## Январь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Красноярская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
КРАС | МЕЖДУРЕЧЕНСК - КАРАЙ путь 1 [68пк0-69пк8] | 1 | 68,0-69,8 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1500
КРАС | МЕЖДУРЕЧЕНСК - КАРАЙ путь 2 [68пк0-69пк7] | 2 | 68,0-69,7 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1500
КРАС | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2 | 82,9-93,3 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1500
КРАС | БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] | 2 | 96,3-105,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 1 [122пк3-122пк3] | 1 | 122,3-122,3 | 1,2 | ИССО | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/100
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 1 [107пк5-130пк5] | 1 | 107,5-130,5 | 38 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [11 empty] | 4/3000 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 4/3000 | [6 empty] | 4/3000 |  |  | 4/3000
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 1 [107пк5-130пк5] | 1 | 107,5-130,5 | 6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/1500 | [16 empty] | 4/1500
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107,5-130,5 | 0,9 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107,5-130,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1500
КРАС | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [133пк1-159пк1] | 1 | 133,1-159,1 | 21 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/3000 | [13 empty] | 4/3000
КРАС | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [133пк1-159пк1] | 1 | 133,1-159,1 | 6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/1500 | [10 empty] | 4/1500
КРАС | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [133пк1-159пк1] | 2 | 133,1-159,1 | 7,5 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/1500 | [9 empty] | 4/1500 | [10 empty] | 4/1500
КРАС | ЧАРЫШ - БАЛЫКСУ путь 1 [161пк4-169пк0] | 1 | 161,4-169,0 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1500
КРАС | ЧАРЫШ - БАЛЫКСУ путь 2 [161пк4-169пк0] | 2 | 161,4-169,0 | 4,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1500
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] | 1 | 171,6-203,9 | 4,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/1500 | [20 empty] | 4/1500
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171,6-203,9 | 6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/1500 | [20 empty] | 4/1500
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I | 203,9-207,7 207,7-221,3 | 22,5 | Строит. | 3 | 16 | [14 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
КРАС | БИСКАМЖА путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 11 (37-32) прочий путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 5 (36-41) приемо-отпр. путь 6 (28-47) приемо-отпр. путь 7 (34-29) приемо-отпр. путь 8 (49-54) приемо-отпр. путь 9 (3-56) приемо-отпр. | 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 203,9-207,7 | 22 | Строит. | 2 | 12 | [21 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 8/0,5
КРАС | БИСКАМЖА - ТУЗУКСУ путь 1 [1пк2-11пк3] | 1 | 1,2-11,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/3000
КРАС | БИСКАМЖА - ТУЗУКСУ путь 1 [1пк2-11пк3] | 1 | 1,2-11,3 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3
КРАС | ТУЗУКСУ - ТЕЯ путь 1 [12пк4-23пк8] | 1 | 12,4-23,8 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/3000
КРАС | ТУЗУКСУ - ТЕЯ путь 1 [12пк4-23пк8] | 1 | 12,4-23,8 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/2000
| Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 38 | 153,8
КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I | 203,9-207,7 207,7-221,3 | 22,5 | Строит. | 3 | 16 | [14 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк3] | 2 | 207,7-221,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/3000
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1 | 207,7-221,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/3000
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1 | 207,7-221,3 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [18 empty] | 3/2000 | [9 empty] | 3/2000
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк3] | 2 | 207,7-221,3 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [25 empty] | 3/2000 |  |  | 3/2000
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223,8-232,2 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/3000
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк7-232пк2] | 2 | 223,7-232,2 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/3000
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223,8-232,2 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/2000
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк7-232пк2] | 2 | 223,7-232,2 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/2000
КРАС | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 1 [234пк8-242пк5] | 1 | 234,8-242,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/3000
КРАС | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 2 [234пк8-242пк5] | 2 | 234,8-242,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/3000
КРАС | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 2 [234пк8-242пк5] | 2 | 234,8-242,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [21 empty] | 3/20 | [6 empty] | 3/20
КРАС | ПП 306 КМ путь I (ЧД-1/1С) главный [305пк7-306пк2] путь II (Ч-Н) главный [305пк7-306пк5] ЧАРТЫКОВСКИЙ путь I (1.-Н) главный [300пк9-301пк1] путь II (Ч-НД) главный [298пк3-301пк1] путь 3 (6-1.) приемо-отпр. путь 3а (2-6) приемо-отпр. ЧАРТЫКОВСКИЙ - ПП 306 КМ путь 1 [301пк1-305пк7] путь 2 [301пк1-305п... (см. карточку) | 1, 2, 3, 3а, I, II | 298,3-301,1 300,9-301,1 301,1-305,7 305,7-306,2 305,7-306,5 | 8 | Строит. | 6 | 36 | [11 empty] | 4/0,5 |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 8/0,5
КРАС | КАМЫШТА путь I (Н1-Ч1) главный [313пк6-315пк6] КАМЫШТА - ПП 320 КМ путь 2 [315пк6-320пк2] ПП 320 КМ путь II (Ч-НД) главный [320пк2-321пк0] | 2, I, II | 313,6-315,6 315,6-320,2 320,2-321,0 | 0 | КРН | 3 | 12 | [21 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
КРАС | ПП 341 КМ путь I (ЧД-1/1С) главный [341пк2-341пк6] путь II (Ч-Н) главный [341пк2-341пк7] ХАНКУЛЬ путь I (13-Н) главный [336пк0-337пк7] путь II (Ч-НД) главный [334пк7-337пк7] путь IА (Ч-7) главный [334пк7-337пк7] путь 3 (7-1) приемо-отпр. путь 4 (2-9) приемо-отпр. ХАНКУЛЬ - ПП 341 КМ путь 1 [337пк7-3... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II, IА | 334,7-337,7 336,0-337,7 337,7-341,2 341,2-341,6 341,2-341,7 | 8 | Строит. | 6 | 34 | [11 empty] | 4/0,3 |  |  | 6/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 10/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 6/0,5
КРАС | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1,1-70,0 |  | Тек. сод. пути | 10 | 38,3 | [12 empty] | 3,8/3 |  | 3,8/3 |  | 3,8/3 |  |  | 3,8/3 |  | 3,8/3 |  | 3,8/3 |  |  | 3,8/3 |  | 3,8/3 | 3,8/3 | 3,8/3
КРАС | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1,1-70,0 | 0 | КРН | 2 | 8 | [19 empty] | 4 | 4
| Итого по: КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ |  |  |  |  | 44 | 186,3
КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО
КРАС | ТУБА стр. 1, 16, 18, 23, 27, 3, 5, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,1 | [29 empty] | 2,2/1
КРАС | ПП 487 КМ - КУРАГИНО путь 2 [485пк9-490пк4] | 2 | 485,9-490,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/6
КРАС | КУРАГИНО - ИРБА путь 1 [493пк8-505пк0] | 1 | 493,8-505,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/6
КРАС | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 1 [508пк7-521пк4] | 1 | 508,7-521,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/6
КРАС | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 2 [508пк7-521пк4] | 2 | 508,7-521,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/5
КРАС | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 1 [523пк5-526пк4] | 1 | 523,5-526,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/6
КРАС | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 2 [523пк5-526пк4] | 2 | 523,5-526,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/6
КРАС | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [526пк9-531пк8] | 2 | 526,9-531,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/6
КРАС | ПП 531 КМ путь 1 (3/3С-Н) главный [531пк9-532пк2] путь 2 (Ч-ЧД) главный [531пк8-532пк2] ПОСТ ЭЦ(Глухое) | 1, 2 | 531,8-532,2 531,9-532,2 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [12 empty] | 1/0,5 | [13 empty] | 1/0,5
КРАС | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532,2-544,5 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/1000
КРАС | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 1 [532пк2-544пк5] | 1 | 532,2-544,5 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1000
КРАС | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 1 [546пк6-554пк8] | 1 | 546,6-554,8 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1000
КРАС | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546,6-554,8 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/1000
КРАС | ПП 554 КМ - РЗД 557 КМ путь 2 [555пк1-556пк9] | 2 | 555,1-556,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/6
КРАС | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 2 [558пк7-563пк6] | 2 | 558,7-563,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/6
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 2A (65-53) приемо-отпр. путь 3 (2-3) приемо-отпр. путь 32 (5-905) соединит. КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] ПП 570 КМ путь I (2/2С-Н) главный [570пк3-570пк5] путь II (2/2С-НД) главн... (см. карточку) | 2, 20, 2A, 3, 32, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 | 16 | Строит. | 2 | 8 | [22 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
КРАС | РЗД 557 КМ - КАНЗЫБА путь 1 [1пк3-13пк0] | 1 | 1,3-13,0 | 0 | КРН | 2 | 8 | [19 empty] | 4 | 4
| Итого по: КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО |  |  |  |  | 20 | 50,1
КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 2A (65-53) приемо-отпр. путь 3 (2-3) приемо-отпр. путь 32 (5-905) соединит. КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] ПП 570 КМ путь I (2/2С-Н) главный [570пк3-570пк5] путь II (2/2С-НД) главн... (см. карточку) | 2, 20, 2A, 3, 32, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 | 16 | Строит. | 2 | 8 | [22 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
КРАС | КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] | 2 | 566,1-570,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/1000
КРАС | КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] | 2 | 566,1-570,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/6
КРАС | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 1 [570пк5-580пк0] | 1 | 570,5-580,0 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1000
КРАС | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 2 [570пк5-580пк0] | 2 | 570,5-580,0 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1000
КРАС | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 1 [582пк1-591пк6] | 1 | 582,1-591,6 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1000
КРАС | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 2 [582пк1-591пк7] | 2 | 582,1-591,7 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1000
КРАС | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [600пк1-600пк9] | 2 | 600,1-600,9 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/800
КРАС | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 1 [593пк9-601пк8] | 1 | 593,9-601,8 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1000
КРАС | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [593пк9-601пк8] | 2 | 593,9-601,8 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/1000
КРАС | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк1-605пк5] | 2 | 603,1-605,5 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/1000 | [9 empty] | 3/1000
КРАС | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 2 [608пк2-630пк1] | 2 | 608,2-630,1 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/1000
КРАС | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 1 [608пк2-630пк1] | 1 | 608,2-630,1 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1000
КРАС | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [632пк2-640пк8] | 2 | 632,2-640,8 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/700
КРАС | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 1 [632пк2-640пк8] | 1 | 632,2-640,8 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/800
КРАС | КРАВЧЕНКО стр. 28 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1
КРАС | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 2 [741пк9-742пк3] | 2 | 741,9-742,3 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/400
КРАС | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 2 [741пк9-742пк3] | 2 | 741,9-742,3 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/400
КРАС | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 2 [743пк4-744пк2] | 2 | 743,4-744,2 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/800
| Итого по: КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 21 | 68
КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ
КРАС | КОЗЫЛА путь I (Ч-Н) главный [814пк0-816пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. УНЕРЧИК путь I (ЧД-3-3с) главный [800пк9-802пк7] путь II (Ч-Н) главный [800пк9-803пк0] путь 3 (12-5) приемо-отпр. путь 4 (10-13) приемо-отпр. УНЕРЧИК - КОЗЫЛА путь 2 [803пк0-814пк0] | 2, 3, 4, I, II | 800,9-802,7 800,9-803,0 803,0-814,0 814,0-816,9 | 21 | Строит. | 3 | 12 | [21 empty] | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3
КРАС | ИРБЕЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [830пк7-833пк8] путь 2 (6-19) приемо-отпр. путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. КОЗЫЛА путь I (Ч-Н) главный [814пк0-816пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. КОЗЫЛА - ИРБЕЙСКАЯ путь 2 [816пк9-830пк7] | 2, 3, 4, 6, I | 814,0-816,9 816,9-830,7 830,7-833,8 | 21 | Строит. | 3 | 12 | [21 empty] | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3
КРАС | ИРБЕЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [830пк7-833пк8] путь 2 (6-19) приемо-отпр. путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [833пк8-845пк4] КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-от... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, I | 830,7-833,8 833,8-845,4 845,4-848,2 | 48 | Строит. | 3 | 12 | [21 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2
КРАС | АГУЛ стр. 1, 4, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
КРАС | АБАКУМОВКА путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, I, II | 879,3-882,2 882,2-892,7 892,7-895,9 | 0 | КРН | 5 | 20 | [14 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
КРАС | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 882,2-892,7 892,7-895,9 893,9-895,9 | 50 | Строит. | 3 | 26 | [21 empty] | 10/0,7 |  |  |  | 8/0,5 |  |  | 8/0,5
КРАС | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 882,2-892,7 892,7-895,9 893,9-895,9 |  | Строит. | 3 | 26 | [21 empty] | 10/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
КРАС | АБАКУМОВКА стр. 1, 2, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
КРАС | АБАКУМОВКА стр. 2, 5, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
КРАС | ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] путь 2 (2-11) приемо-отпр. путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 4 (17-7) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд пр-отп путь 5/7 (5-7) съезд пр-отп ХАЙРУЗОВКА - КВАРЦИТ путь 2 [929пк5-942пк8] | 2, 3, 4, 4/6, 5/7, I | 926,7-929,5 929,5-942,8 | 26,5 | Строит. | 2 | 16 | [25 empty] | 8/0,5 |  |  | 8/0,5
КРАС | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк5] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (8-11) приемо-отпр. путь 6 (2-17) приемо-отпр. путь 8 (6-15) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 6, 8, I | 1004,9-1008,3 1008,3-1022,3 1022,6-1024,5 | 22 | Строит. | 2 | 20 | [25 empty] | 10/0,3 |  |  | 10/0,3
КРАС | ТАГУЛ стр. 10, 11, 12, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
КРАС | ТАГУЛ стр. 1, 11, 17, 4, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
| Итого по: КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ |  |  |  |  | 29 | 154
КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ
КРАС | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3723пк1] | 2 | 3715,3-3723,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [12 empty] | 3,9/4
КРАС | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3715пк8] | 2 | 3715,3-3715,8 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/400
КРАС | ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 2 [3725пк0-3735пк6] | 2 | 3725,0-3735,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/6
КРАС | СУСЛОВО - АВЕРЬЯНОВКА путь 1 [3737пк9-3751пк0] | 1 | 3737,9-3751,0 | 53,2 | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  |  | 4/24000 |  |  |  | 2/12000 |  |  | 3/17200
КРАС | СУСЛОВО - АВЕРЬЯНОВКА путь 2 [3737пк9-3751пк0] | 2 | 3737,9-3751,0 | 55,2 | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [5 empty] | 4/24000 |  |  | 2/12000 |  |  |  | 4/19200
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] | 2 | 3753,0-3771,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [26 empty] | 3,9/5
КРАС | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2 | 3774,6-3785,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [12 empty] | 3,9/8
КРАС | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2 | 3787,0-3807,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [19 empty] | 3,9/6
КРАС | ИТАТ - КАШТАН путь 1 [3809пк9-3823пк7] | 1 | 3809,9-3823,7 | 82,2 | Тек. сод. пути | 5 | 14 | [14 empty] | 2/12000 |  |  | 4/24000 |  |  |  | 2/12000 |  |  | 4/24000 |  |  |  | 2/10200
КРАС | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2 | 3809,9-3823,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [26 empty] | 3,9/6
КРАС | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3817пк6-3817пк10] | 2 | 3817,6-3817,10 |  | Р | 1 | 2 | [22 empty] | 2/400
КРАС | БОГОТОЛ путь II (Ч-НД) главный [3843пк6-3847пк2] БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 2 [3847пк2-3862пк5] ВАГИНО путь II (Ч-НД) главный [3862пк5-3864пк8] | 2, II | 3843,6-3847,2 3847,2-3862,5 3862,5-3864,8 | 0 | КРН | 4 | 7,9 | [19 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
КРАС | БОГОТОЛ путь I (Н-ЧД) главный [3843пк8-3847пк2] БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 1 [3847пк2-3862пк5] ВАГИНО путь I (ЧД-Н) главный [3862пк5-3864пк8] | 1, I | 3843,8-3847,2 3847,2-3862,5 3862,5-3864,8 | 15,6 | РП | 2 | 8 | [10 empty] | 4 | [6 empty] | 4
КРАС | БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 2 [3847пк2-3862пк5] | 2 | 3847,2-3862,5 | 82 | Тек. сод. пути | 5 | 14 | [15 empty] | 2/12000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 2/12000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 2/10000
КРАС | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864,8-3877,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [12 empty] | 3,9/4
КРАС | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880,3-3897,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [19 empty] | 4/6
КРАС | ЗЕРЦАЛЫ - АЧИНСК III путь 2 [3899пк6-3902пк1] | 2 | 3899,6-3902,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [26 empty] | 3,9/5
КРАС | АЧИНСК I путь II (Ч-НД) главный [3911пк3-3915пк4] АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 2 [3905пк6-3911пк3] | 2, II | 3905,6-3911,3 3911,3-3915,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [12 empty] | 4/6
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3920пк10] | 2 | 3915,4-3920,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [19 empty] | 4/6
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3921пк1-3936пк3] | 1 | 3921,1-3936,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3921пк1-3936пк3] | 2 | 3921,1-3936,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/2
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3917пк4-3917пк10] | 2 | 3917,4-3917,10 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/600
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3917пк4-3917пк10] | 2 | 3917,4-3917,10 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/600
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3917пк10-3918пк5] | 2 | 3917,10-3918,5 |  | Р | 1 | 2 | [29 empty] | 2/400
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938,5-3953,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938,5-3953,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/16
| Итого по: КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 42 | 131,3
КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3956пк0-3970пк9] | 1 | 3956,0-3970,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 2/2 | [9 empty] | 4/4
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956,0-3970,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 4 | [9 empty] | 2/20
КРАС | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 1 [3973пк1-3977пк9] | 1 | 3973,1-3977,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/2
КРАС | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 2 [3973пк0-3977пк9] | 2 | 3973,0-3977,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/2
КРАС | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980,9-3995,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/2
КРАС | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980,9-3995,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/2
КРАС | КЕМЧУГ путь I (ЧД-Н) главный [4002пк9-4005пк1] КОСАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [3995пк0-3997пк5] КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 1 [3997пк5-4002пк9] | 1, I | 3995,0-3997,5 3997,5-4002,9 4002,9-4005,1 | 0 | КРН | 3 | 7,9 | [21 empty] | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2
КРАС | КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 1 [3997пк5-4002пк9] | 1 | 3997,5-4002,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
КРАС | КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 2 [3997пк5-4002пк9] | 2 | 3997,5-4002,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/2
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 | 3,5 | К КС | 2 | 8 | [17 empty] | 4/130 | [6 empty] | 4/130
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 | 3,5 | К КС | 2 | 8 | [12 empty] | 4/120 | [6 empty] | 4/120
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 1, 2 | 4005,1-4026,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/4
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/20
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4026пк2-4026пк4] | 2 | 4026,2-4026,4 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/200
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [4027пк1-4027пк5] | II | 4027,1-4027,5 |  | Р | 1 | 2 | [15 empty] | 2/500
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [4026пк4-4026пк9] | II | 4026,4-4026,9 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/600
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] | 1 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/4
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] | 2 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/20
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] | 1 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4029пк8] | 2 | 4029,6-4029,8 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/200
КРАС | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4048пк6-4060пк9] | 1 | 4048,6-4060,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/2
КРАС | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4048пк6-4060пк9] | 2 | 4048,6-4060,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/20
КРАС | МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4072пк3-4073пк9] СНЕЖНИЦА путь I (Н-ЧД) главный [4060пк9-4063пк1] СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1, I | 4060,9-4063,1 4063,1-4072,3 4072,3-4073,9 | 9,8 | РП | 1 | 4 | [24 empty] | 4
КРАС | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1 | 4063,1-4072,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/2
КРАС | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 2 [4063пк1-4072пк3] | 2 | 4063,1-4072,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/10
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4082пк9-4089пк9] | 1 | 4082,9-4089,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [24 empty] | 3,8/12
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4082пк9-4089пк9] | 2 | 4082,9-4089,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/1
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1 | 4073,9-4089,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/10
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4073пк9-4089пк9] | 2 | 4073,9-4089,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [2пк0-11пк8] | 1 | 2,0-11,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/12
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2,0-11,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [19 empty] | 3,8/12
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [2пк8-3пк6] | 1 | 2,8-3,6 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/800
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [4пк10-5пк2] | 1 | 4,10-5,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/50
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ путь I (ЧД-Н) главный [11пк8-14пк8] стр. 21, 26, 35, 4, 59, 63 | I | 11,8-14,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,8 | [21 empty] | 1,8/1
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ путь II (Ч-НД) главный [11пк8-14пк8] | II | 11,8-14,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,8 | [29 empty] | 1,8/1
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ - ПОСТ Е путь 2 [15пк1-15пк6] | 2 | 15,1-15,6 |  | Р | 1 | 2 | [8 empty] | 2/600
КРАС | ПОСТ Е путь II (Ч-НД) главный [19пк1-19пк1] | II | 19,1-19,1 |  | ИССО | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/30
КРАС | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [19пк3-31пк4] | 2 | 19,3-31,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/8
КРАС | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [19пк8-20пк5] | 2 | 19,8-20,5 |  | Р | 1 | 3 | [29 empty] | 3/800
| Итого по: КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК |  |  |  |  | 48 | 141,9
КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР
КРАС | КРАСНОЯРСК путь I (ось-Н) главный [4100пк1-4100пк10] | I | 4100,1-4100,10 |  | ИССО | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/71
КРАС | БАЗАИХА путь I (ЧД-Н) главный [4116пк0-4119пк9] путь II (Ч-НД) главный [4116пк0-4119пк9] путь III (7-НК) главный [4119пк5-4119пк9] ПИТ.УСТР(Проверка питающей) ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II, III | 4116,0-4119,9 4119,5-4119,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ путь I (ЧБIД-Н) главный [4121пк6-4131пк3] стр. 1пз, 205, 221 | I | 4121,6-4131,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,8 | [28 empty] | 1,8/1
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 1 [4131пк3-4152пк5] | 1 | 4131,3-4152,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/11
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4152пк5] | 2 | 4130,8-4152,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [12 empty] | 3,8/10
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4143пк5-4144пк1] | 2 | 4143,5-4144,1 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/600
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4146пк1-4147пк1] | 2 | 4146,1-4147,1 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1000
КРАС | СОРОКИНО путь I (ЧД-Н) главный [4154пк5-4154пк9] | I | 4154,5-4154,9 |  | Р | 1 | 2 | [21 empty] | 2/400
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4154пк9-4163пк5] | 1 | 4154,9-4163,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/8
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4154пк9-4163пк3] | 2 | 4154,9-4163,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/11
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4159пк4-4159пк8] | 1 | 4159,4-4159,8 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/400
КРАС | ТАЕЖНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [4163пк3-4165пк3] | II | 4163,3-4165,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/450
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4177пк3-4178пк4] | 1 | 4177,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4177пк3-4178пк4] | 2 | 4177,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4177пк3-4178пк4] | 2 | 4177,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4165пк3-4178пк4] | 1 | 4165,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4165пк3-4178пк4] | 2 | 4165,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/6
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4177пк1-4177пк10] | 1 | 4177,1-4177,10 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1000
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1 | 4180,4-4203,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180,4-4203,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
КРАС | БАЛАЙ - УЯР путь 1 [4206пк0-4228пк3] | 1 | 4206,0-4228,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
КРАС | БАЛАЙ - УЯР путь 2 [4206пк0-4226пк1] | 2 | 4206,0-4226,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
КРАС | КРАСНОЯР СТ - ДИВНОГОРСК путь 1 [6пк0-30пк6] | 1 | 6,0-30,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/1 | [9 empty] | 4/1
| Итого по: КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР |  |  |  |  | 24 | 77,5
КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ
КРАС | ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 1 [4236пк0-4240пк3] | 1 | 4236,0-4240,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
КРАС | ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 2 [4236пк0-4240пк3] | 2 | 4236,0-4240,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4242пк4-4260пк6] | 1 | 4242,4-4260,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4242пк4-4260пк6] | 2 | 4242,4-4260,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4255пк9-4256пк4] | 1 | 4255,9-4256,4 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/400
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [4260пк6-4265пк0] ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 1 [4265пк0-4281пк9] КАМАЛА путь I (Н-ЧД) главный [4281пк9-4283пк6] | 1, I | 4260,6-4265,0 4265,0-4281,9 4281,9-4283,6 | 0 | РС | 3 | 8 | [21 empty] | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 1 [4265пк0-4281пк9] | 1 | 4265,0-4281,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] | 2 | 4265,0-4281,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4292пк7-4292пк10] | 2 | 4292,7-4292,10 |  | Р | 1 | 3 | [15 empty] | 3/250
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4293пк4-4293пк7] | 2 | 4293,4-4293,7 |  | Р | 1 | 2 | [22 empty] | 2/300
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4294пк6-4294пк10] | 2 | 4294,6-4294,10 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/400
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4295пк3-4295пк9] | 2 | 4295,3-4295,9 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/600
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4284пк1-4296пк8] | 2 | 4284,1-4296,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
КРАС | СОЛЯНКА путь I (ЧД-Н) главный [4296пк7-4299пк3] стр. 9 | I | 4296,7-4299,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [14 empty] | 2
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] | 2 | 4299,3-4327,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] | 1 | 4299,3-4327,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
КРАС | КАНСК-ЕНИСЕЙ путь 3 (14-35) приемо-отпр. стр. 37 | 3 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [21 empty] | 2
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351,8-4373,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
КРАС | ИЛАНСКАЯ стр. 302 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
КРАС | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13,2-29,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
| Итого по: КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 23 | 79
КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк7-4390пк0] | 1 | 4380,7-4390,0 |  | К КС | 3 | 12 | [16 empty] | 4/0,9 | [6 empty] | 4/0,9 | [6 empty] | 4/0,9
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379,4-4390,0 |  | К КС | 3 | 12 | [12 empty] | 4/1,1 | [6 empty] | 4/1,1 | [6 empty] | 4/1,1
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] | 1 | 4380,6-4390,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/5
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379,4-4390,0 | 4,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/800
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379,4-4390,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
КРАС | СТАЙНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [4390пк0-4392пк0] стр. 3 | II | 4390,0-4392,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
КРАС | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 2 [4392пк0-4397пк1] | 2 | 4392,0-4397,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/800
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] | 1 | 4407,0-4431,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/10
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] | 2 | 4407,0-4431,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/10
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] | 2 | 4407,0-4431,8 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/800
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] | 1 | 4407,0-4431,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/10
КРАС | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 1 [4434пк6-4450пк0] | 1 | 4434,6-4450,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
КРАС | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434,6-4450,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453,8-4465,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4453пк8-4465пк7] | 1 | 4453,8-4465,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [20 empty] | 2/10 | [6 empty] | 2/10
КРАС | КЛЮЧИ путь II (Ч-НД) главный [4465пк8-4468пк3] КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] | 2, II | 4465,8-4468,3 4468,3-4488,2 | 0 | КРН | 4 | 12 | [19 empty] | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4487пк2] | 2 | 4468,3-4487,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4487пк2] | 1 | 4468,3-4487,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
КРАС | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3,3-15,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 3,6 | [13 empty] | 1,8/30 | [12 empty] | 1,8/30
КРАС | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3,3-15,0 | 0 | КРН | 4 | 16 | [12 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
КРАС | ТАБАГАШЕТ - ПОКАНАЕВКА путь 1 [29пк2-53пк1] | 1 | 29,2-53,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 9,6 | [9 empty] | 3/40 |  |  |  |  | 1,8/30 | [8 empty] | 3/40 |  |  |  |  | 1,8/30
КРАС | ПОКАНАЕВКА - ПЛАШЕЧНАЯ путь 1 [54пк7-84пк4] | 1 | 54,7-84,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 3,6 | [8 empty] | 1,8/30 | [12 empty] | 1,8/30
КРАС | ЧЕРМАНЧЕТ - НОВОБИРЮСИНСКАЯ путь 1 [97пк4-106пк2] | 1 | 97,4-106,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1,8 | [26 empty] | 1,8/30
КРАС | НОВОБИРЮСИНСКАЯ - ГАРЕВОЙ путь 1 [108пк2-132пк6] | 1 | 108,2-132,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1,8 | [16 empty] | 1,8/30
КРАС | ГАРЕВОЙ - ТАМТАЧЕТ путь 1 [134пк4-145пк0] | 1 | 134,4-145,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1,8 | [14 empty] | 1,8/30
КРАС | ТАМТАЧЕТ - ЧУНОЯР путь 1 [147пк0-171пк6] | 1 | 147,0-171,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 3,6 | [9 empty] | 1,8/20 | [19 empty] | 1,8/20
КРАС | ЧУНОЯР - КАМЕНН РЕЧКА путь 1 [174пк1-199пк1] | 1 | 174,1-199,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,8 | [12 empty] | 3/20 | [6 empty] | 1,8/20
КРАС | НОВОХАЙСКАЯ - КУЧЕТКАН путь 1 [215пк9-225пк5] | 1 | 215,9-225,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/20 | [11 empty] | 3/20
КРАС | КУЧЕТКАН - ПИХТОВАЯ путь 1 [227пк3-240пк2] | 1 | 227,3-240,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 3,6 | [13 empty] | 1,8/20 | [6 empty] | 1,8/20
КРАС | ПИХТОВАЯ - КАРАБУЛА путь 1 [242пк2-256пк9] | 1 | 242,2-256,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1,8 | [21 empty] | 1,8/20
| Итого по: КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА |  |  |  |  | 50 | 146,5
КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ)
КРАС | КОПЬЕВО - ИЮС путь 1 [196пк1-231пк5] | 1 | 196,1-231,5 | 0 | КРН | 2 | 8 | [19 empty] | 4 | [6 empty] | 4
КРАС | СОН путь I (Н-Ч) главный [315пк9-318пк0] ТУИМ путь I (Н-Ч) главный [275пк4-276пк7] ТУИМ - СОН путь 1 [276пк7-315пк9] | 1, I | 275,4-276,7 276,7-315,9 315,9-318,0 | 0 | КРС | 4 | 16 | [20 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
| Итого по: КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ) |  |  |  |  | 6 | 24
КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК
КРАС | АЧИНСК I - ТИМОНИНО путь 1 [5пк3-12пк2] | 1 | 5,3-12,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [21 empty] | 1
КРАС | ТИМОНИНО - ТАЕЖНАЯ путь 1 [14пк4-52пк7] | 1 | 14,4-52,7 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1000
КРАС | ТАЕЖНАЯ - КЫТАТ путь 1 [54пк3-76пк8] | 1 | 54,3-76,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2
КРАС | КЫТАТ - СУРИКОВО путь 1 [78пк3-101пк4] | 1 | 78,3-101,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [15 empty] | 1
КРАС | СУРИКОВО - МАЛАЯ КЕТЬ путь 1 [103пк2-143пк6] | 1 | 103,2-143,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2
КРАС | ЧАЙДА - БОЛЬШАЯ КЕТЬ путь 1 [157пк6-177пк8] | 1 | 157,6-177,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [22 empty] | 1
КРАС | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179,3-205,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [28 empty] | 1
КРАС | ПИРОВСКАЯ - АБАЛАКОВО путь 1 [207пк2-252пк0] | 1 | 207,2-252,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2
КРАС | АБАЛАКОВО - ЛЕСОСИБИРСК путь 1 [253пк4-267пк8] | 1 | 253,4-267,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 2 | [21 empty] | 2
КРАС | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2,1-18,8 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2
КРАС | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2,1-18,8 | 0 | КРН | 4 | 16 | [15 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 4 | [8 empty] | 4
| Итого по: КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК |  |  |  |  | 15 | 31
не удалось определить ДУ
КРАС | УЯР - ПП 4234 КМ путь 1 [4230пк7-4235пк3] | 1 | 4230,7-4235,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
КРАС | УЯР - ПП 4234 КМ путь 2 [4230пк9-4235пк3] | 2 | 4230,9-4235,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
| Итого: |  |  |  |  | 2 | 8
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:40 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Февраль
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Красноярская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
КРАС | МЕЖДУРЕЧЕНСК - КАРАЙ путь 1 [68пк0-69пк8] | 1 | 68,0-69,8 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/1500
КРАС | МЕЖДУРЕЧЕНСК - КАРАЙ путь 2 [68пк0-69пк7] | 2 | 68,0-69,7 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/1500
КРАС | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2 | 82,9-93,3 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1500
КРАС | БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] | 2 | 96,3-105,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/100
КРАС | БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] | 2 | 96,3-105,1 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1500
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 1 [122пк3-122пк3] | 1 | 122,3-122,3 | 1,2 | ИССО | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/100
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 1 [107пк5-130пк5] | 1 | 107,5-130,5 | 38 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [18 empty] | 4/3000 |  |  |  | 4/3000 |  |  | 4/3000
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 1 [107пк5-130пк5] | 1 | 107,5-130,5 | 6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/1500 | [16 empty] | 4/1500
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107,5-130,5 | 0,9 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107,5-130,5 | 31 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/3000 |  |  |  | 4/3000
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107,5-130,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1500
КРАС | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [133пк1-159пк1] | 1 | 133,1-159,1 | 21 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/3000 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 4/3000
КРАС | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [133пк1-159пк1] | 1 | 133,1-159,1 | 6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/1500 | [13 empty] | 4/1500
КРАС | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [133пк1-159пк1] | 2 | 133,1-159,1 | 7,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/1500 | [13 empty] | 4/1500
КРАС | ЧАРЫШ - БАЛЫКСУ путь 1 [161пк4-169пк0] | 1 | 161,4-169,0 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1500
КРАС | ЧАРЫШ - БАЛЫКСУ путь 2 [161пк4-169пк0] | 2 | 161,4-169,0 | 4,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/1500 | [17 empty] | 4/1500
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] | 1 | 171,6-203,9 | 4,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1500
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171,6-203,9 | 6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/1500 | [6 empty] | 4/1500
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I | 203,9-207,7 207,7-221,3 | 22,5 | Строит. | 4 | 24 |  | 4/0,5 | [9 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,5 | [9 empty] | 8/0,5
КРАС | БИСКАМЖА путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 11 (37-32) прочий путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 5 (36-41) приемо-отпр. путь 6 (28-47) приемо-отпр. путь 7 (34-29) приемо-отпр. путь 8 (49-54) приемо-отпр. путь 9 (3-56) приемо-отпр. | 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 203,9-207,7 | 22 | Строит. | 3 | 16 | [8 empty] | 4/0,5 | [9 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,5
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь I. (5-1СС) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, I., II | 1,0-1,2 203,9-207,7 207,7-221,3 | 5,5 | Строит. | 1 | 8 |  |  |  |  | 8/0,5
КРАС | БИСКАМЖА - ТУЗУКСУ путь 1 [1пк2-11пк3] | 1 | 1,2-11,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/3000
КРАС | БИСКАМЖА - ТУЗУКСУ путь 1 [1пк2-11пк3] | 1 | 1,2-11,3 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/2000 | [13 empty] | 3
КРАС | ТУЗУКСУ - ТЕЯ путь 1 [12пк4-23пк8] | 1 | 12,4-23,8 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/3000
КРАС | ТУЗУКСУ - ТЕЯ путь 1 [12пк4-23пк8] | 1 | 12,4-23,8 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/2000 | [11 empty] | 3/2000
| Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 43 | 179,8
КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I | 203,9-207,7 207,7-221,3 | 22,5 | Строит. | 4 | 24 |  | 4/0,5 | [9 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,5 | [9 empty] | 8/0,5
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь I. (5-1СС) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, I., II | 1,0-1,2 203,9-207,7 207,7-221,3 | 5,5 | Строит. | 1 | 8 |  |  |  |  | 8/0,5
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк3] | 2 | 207,7-221,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/3000
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1 | 207,7-221,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/3000
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1 | 207,7-221,3 | 2 | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  | 3/2000 | [13 empty] | 3/2000 | [6 empty] | 3/2000
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк3] | 2 | 207,7-221,3 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/2000 | [10 empty] | 3/2000
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223,8-232,2 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/3000
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк7-232пк2] | 2 | 223,7-232,2 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/3000
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223,8-232,2 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/2000 | [13 empty] | 3/2000
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк7-232пк2] | 2 | 223,7-232,2 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/2000
КРАС | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 1 [234пк8-242пк5] | 1 | 234,8-242,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/3000
КРАС | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 2 [234пк8-242пк5] | 2 | 234,8-242,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/3000
КРАС | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 2 [234пк8-242пк5] | 2 | 234,8-242,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/20
КРАС | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 1 [234пк8-242пк5] | 1 | 234,8-242,5 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/2000
КРАС | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 2 [234пк8-242пк5] | 2 | 234,8-242,5 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/2000
КРАС | ПП 306 КМ путь I (ЧД-1/1С) главный [305пк7-306пк2] путь II (Ч-Н) главный [305пк7-306пк5] ЧАРТЫКОВСКИЙ путь I (1.-Н) главный [300пк9-301пк1] путь II (Ч-НД) главный [298пк3-301пк1] путь 3 (6-1.) приемо-отпр. путь 3а (2-6) приемо-отпр. ЧАРТЫКОВСКИЙ - ПП 306 КМ путь 1 [301пк1-305пк7] путь 2 [301пк1-305п... (см. карточку) | 1, 2, 3, 3а, I, II | 298,3-301,1 300,9-301,1 301,1-305,7 305,7-306,2 305,7-306,5 | 8 | Строит. | 8 | 48 |  | 4/0,5 |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 8/0,5
КРАС | КАМЫШТА путь I (Н1-Ч1) главный [313пк6-315пк6] КАМЫШТА - ПП 320 КМ путь 2 [315пк6-320пк2] ПП 320 КМ путь II (Ч-НД) главный [320пк2-321пк0] | 2, I, II | 313,6-315,6 315,6-320,2 320,2-321,0 | 0 | КРН | 8 | 32 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
КРАС | ПП 341 КМ путь I (ЧД-1/1С) главный [341пк2-341пк6] путь II (Ч-Н) главный [341пк2-341пк7] ХАНКУЛЬ путь I (13-Н) главный [336пк0-337пк7] путь II (Ч-НД) главный [334пк7-337пк7] путь IА (Ч-7) главный [334пк7-337пк7] путь 3 (7-1) приемо-отпр. путь 4 (2-9) приемо-отпр. ХАНКУЛЬ - ПП 341 КМ путь 1 [337пк7-3... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II, IА | 334,7-337,7 336,0-337,7 337,7-341,2 341,2-341,6 341,2-341,7 | 8 | Строит. | 8 | 48 |  | 4/0,5 |  |  | 10/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 6/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 10/0,5 |  |  |  | 4/1 |  |  | 6/0,5
КРАС | АБАКАН путь 4в (304-52) приемо-отпр. стр. 328 С-ЕЗД(328/330) | 4в |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [5 empty] | 2,8/1
КРАС | АБАКАН путь 4в (304-52) приемо-отпр. стр. 308 | 4в |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [12 empty] | 2,8/1
КРАС | АБАКАН путь 4в (304-52) приемо-отпр. стр. 52 С-ЕЗД(2/52) | 4в |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [19 empty] | 2,8/1
КРАС | АБАКАН путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] стр. 2 С-ЕЗД(2/52) | II | 382,9-389,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [26 empty] | 2,8/1
КРАС | АБАКАН стр. 17, 19, 23А, 83, 87 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,1 | [26 empty] | 2,2/1
КРАС | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1,1-70,0 |  | Тек. сод. пути | 15 | 57,5 |  |  | 3,8/3 |  | 3,8/3 |  | 3,8/3 |  |  | 3,8/3 |  | 3,8/3 |  | 3,8/3 |  |  | 3,8/3 |  | 3,8/3 | 3,8/3 | 3,8/3 |  |  | 3,8/3 | 3,8/3 | 3,8/3 | 3,8/3 | 3,8/3
КРАС | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1,1-70,0 | 0 | КРН | 4 | 16 |  |  | 4 | 4 | [15 empty] | 4 | 4
| Итого по: КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ |  |  |  |  | 70 | 298
КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО
КРАС | МИНУСИНСК путь I (Ч-Н) главный [404пк5-408пк1] путь II (10/10С-НД) главный [404пк3-408пк1] путь 3 (50-85) приемо-отпр. путь 3 (85-33) приемо-отпр. путь 4 (16-81) приемо-отпр. путь 5 (53-31) приемо-отпр. путь 6 (28-77) приемо-отпр. путь 7 (45-13) приемо-отпр. ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) главн... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, I, II | 394,5-396,3 394,6-396,1 396,3-404,3 404,3-408,1 404,5-408,1 | 20,4 | Строит. | 3 | 18 | [19 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,4
КРАС | МИНУСИНСК путь I (Ч-Н) главный [404пк5-408пк1] путь II (10/10С-НД) главный [404пк3-408пк1] ПОСТ ЭЦ(Глухое) | I, II | 404,3-408,1 404,5-408,1 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 |  |  | 1/0,5 | [6 empty] | 1/0,5
КРАС | КРУПСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [430пк4-432пк4] путь II (Ч-НД) главный [430пк5-432пк4] ПОСТ ЭЦ(Глухое) | I, II | 430,4-432,4 430,5-432,4 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [19 empty] | 1/0,5 |  |  |  | 1/0,5
КРАС | ТУБА - ПП 487 КМ путь 1 [483пк1-485пк7] | 1 | 483,1-485,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/6
КРАС | КУРАГИНО - ИРБА путь 2 [493пк8-505пк0] | 2 | 493,8-505,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/6
КРАС | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 1 [508пк7-521пк4] | 1 | 508,7-521,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/6
КРАС | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 2 [508пк7-521пк4] | 2 | 508,7-521,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/5
КРАС | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 1 [523пк5-526пк4] | 1 | 523,5-526,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/6
КРАС | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 2 [523пк5-526пк4] | 2 | 523,5-526,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/6
КРАС | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [526пк9-531пк8] | 2 | 526,9-531,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/6
КРАС | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532,2-544,5 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/1000
КРАС | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 1 [532пк2-544пк5] | 1 | 532,2-544,5 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/1000
КРАС | ЖУРАВЛЕВО стр. 6, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5/1
КРАС | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 1 [546пк6-554пк8] | 1 | 546,6-554,8 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/1000 | [10 empty] | 3/1000
КРАС | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546,6-554,8 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/1000
КРАС | ПП 554 КМ - РЗД 557 КМ путь 2 [555пк1-556пк9] | 2 | 555,1-556,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/6
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 10 (16-45) приемо-отпр. путь 11 (48-39) приемо-отпр. путь 12 (46-41) приемо-отпр. путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 2A (65-53) приемо-отпр. путь 3 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (34-55) приемо-отпр. путь 5 (32-51) приемо-отпр. путь 6 (24-5) приемо-отпр... (см. карточку) | 10, 11, 12, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I | 556,9-558,7 558,7-563,6 563,6-566,1 | 19,5 | Строит. | 3 | 18 | [16 empty] | 4/0,5 |  |  | 10/0,5 | [6 empty] | 4/0,1
КРАС | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 2 [558пк7-563пк6] | 2 | 558,7-563,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/6
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 2A (65-53) приемо-отпр. путь 3 (2-3) приемо-отпр. путь 32 (5-905) соединит. КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] ПП 570 КМ путь I (2/2С-Н) главный [570пк3-570пк5] путь II (2/2С-НД) главн... (см. карточку) | 2, 20, 2A, 3, 32, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 | 16 | Строит. | 4 | 16 | [5 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 11/9 (11-9) съезд пр-отп путь 17 (3-602) деповской путь 18 (601-602) деповской путь 19 (602-упор) деповской путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 21 (21-15) спец. путь 24 (63-упор) спец. путь 25 (19-упор) спец. путь 25/23 (25-23)... (см. карточку) | 11/9, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 25, 25/23, 26, 29, 2A, 3, 31, 3/1, 32, 33, 45, 46, 49/47, 5, 59/57, 6, 7/5, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 |  | ЦУКС | 4 | 22 | [12 empty] | 6 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 4 |  |  | 4
КРАС | РЗД 557 КМ - КАНЗЫБА путь 1 [1пк3-13пк0] | 1 | 1,3-13,0 | 0 | КРН | 4 | 16 | [9 empty] | 4 | 4 | [15 empty] | 4 | 4
| Итого по: КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО |  |  |  |  | 37 | 129,5
КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 2A (65-53) приемо-отпр. путь 3 (2-3) приемо-отпр. путь 32 (5-905) соединит. КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] ПП 570 КМ путь I (2/2С-Н) главный [570пк3-570пк5] путь II (2/2С-НД) главн... (см. карточку) | 2, 20, 2A, 3, 32, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 | 16 | Строит. | 4 | 16 | [5 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 11/9 (11-9) съезд пр-отп путь 17 (3-602) деповской путь 18 (601-602) деповской путь 19 (602-упор) деповской путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 21 (21-15) спец. путь 24 (63-упор) спец. путь 25 (19-упор) спец. путь 25/23 (25-23)... (см. карточку) | 11/9, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 25, 25/23, 26, 29, 2A, 3, 31, 3/1, 32, 33, 45, 46, 49/47, 5, 59/57, 6, 7/5, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 |  | ЦУКС | 4 | 22 | [12 empty] | 6 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 4 |  |  | 4
КРАС | КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] | 2 | 566,1-570,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/1000
КРАС | КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] | 2 | 566,1-570,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/6
КРАС | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 1 [570пк5-580пк0] | 1 | 570,5-580,0 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/1000
КРАС | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 2 [570пк5-580пк0] | 2 | 570,5-580,0 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1000
КРАС | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 1 [582пк1-591пк6] | 1 | 582,1-591,6 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/1000
КРАС | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 2 [582пк1-591пк7] | 2 | 582,1-591,7 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1000
КРАС | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 1 [593пк9-601пк8] | 1 | 593,9-601,8 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/1000 | [10 empty] | 3/1000
КРАС | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [593пк9-601пк8] | 2 | 593,9-601,8 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/1000
КРАС | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [600пк1-600пк8] | 2 | 600,1-600,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  |  | 8/800
КРАС | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк1-605пк5] | 2 | 603,1-605,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1000
КРАС | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 2 [608пк2-630пк1] | 2 | 608,2-630,1 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/1000
КРАС | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 1 [608пк2-630пк1] | 1 | 608,2-630,1 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1000
КРАС | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [632пк2-640пк8] | 2 | 632,2-640,8 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/700
КРАС | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 1 [632пк2-640пк8] | 1 | 632,2-640,8 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/800
КРАС | КРОЛ - ЖАЙМА путь 2 [651пк7-652пк5] | 2 | 651,7-652,5 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/800
КРАС | МАНА путь II (Ч-НД) главный [682пк1-684пк4] МАНА - ПП 705 КМ путь 2 [684пк4-704пк4] ПП 705 КМ путь II (Ч-1-1С) главный [704пк4-705пк4] | 2, II | 682,1-684,4 684,4-704,4 704,4-705,4 | 0 | КРН | 2 | 8 | [23 empty] | 4 |  |  | 4
| Итого по: КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 26 | 98
КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ
КРАС | КОЗЫЛА путь I (Ч-Н) главный [814пк0-816пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. УНЕРЧИК путь I (ЧД-3-3с) главный [800пк9-802пк7] путь II (Ч-Н) главный [800пк9-803пк0] путь 3 (12-5) приемо-отпр. путь 4 (10-13) приемо-отпр. УНЕРЧИК - КОЗЫЛА путь 2 [803пк0-814пк0] | 2, 3, 4, I, II | 800,9-802,7 800,9-803,0 803,0-814,0 814,0-816,9 | 21 | Строит. | 8 | 32 |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3
КРАС | ИРБЕЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [830пк7-833пк8] путь 2 (6-19) приемо-отпр. путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. КОЗЫЛА путь I (Ч-Н) главный [814пк0-816пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. КОЗЫЛА - ИРБЕЙСКАЯ путь 2 [816пк9-830пк7] | 2, 3, 4, 6, I | 814,0-816,9 816,9-830,7 830,7-833,8 | 21 | Строит. | 8 | 32 |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3
КРАС | ИРБЕЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [830пк7-833пк8] путь 2 (6-19) приемо-отпр. путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [833пк8-845пк4] КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-от... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, I | 830,7-833,8 833,8-845,4 845,4-848,2 | 48 | Строит. | 8 | 52 |  | 8/0,4 |  |  | 6/0,2 |  |  |  | 6/0,4 |  |  | 8/0,4 |  |  |  | 6/0,2 |  |  | 6/0,4 |  |  |  | 6/0,2 |  |  | 6/0,4
КРАС | АГУЛ путь I (Ч-Н) главный [863пк8-866пк8] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 863,8-866,8 866,8-879,3 879,3-882,2 | 40 | Строит. | 4 | 34 | [15 empty] | 8/0,3 |  |  | 8/0,6 |  |  |  | 10/0,3 |  |  | 8/0,5
КРАС | АГУЛ стр. 2, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
КРАС | БЕРЕЖ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
КРАС | АБАКУМОВКА путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, I, II | 879,3-882,2 882,2-892,7 892,7-895,9 | 0 | КРН | 8 | 32 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
КРАС | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 882,2-892,7 892,7-895,9 893,9-895,9 | 50 | Строит. | 8 | 70 |  | 10/0,7 |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 8/0,5 |  |  | 10/0,7 |  |  |  | 8/0,5 |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 10/0,5 |  |  | 8/0,5
КРАС | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 882,2-892,7 892,7-895,9 893,9-895,9 |  | Строит. | 8 | 70 |  | 10/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0 |  |  | 10/0,1 |  |  |  | 8/0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 10/0,1 |  |  | 8/0
КРАС | ЕЛЬНИК стр. 17/17с |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
КРАС | ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] путь 2 (2-11) приемо-отпр. путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 4 (17-7) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд пр-отп путь 5/7 (5-7) съезд пр-отп ХАЙРУЗОВКА - КВАРЦИТ путь 2 [929пк5-942пк8] | 2, 3, 4, 4/6, 5/7, I | 926,7-929,5 929,5-942,8 | 26,5 | Строит. | 4 | 32 |  |  |  |  | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5
КРАС | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (7-1) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) прочий путь 6 (4-упор) спец. путь 7 (6-упор) прочий путь 8 (8-упор) прочий КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [945пк4-955пк5] | 2, 4, 5, 6, 7, 8, I | 942,8-945,4 945,4-955,5 | 24 | Строит. | 4 | 16 | [15 empty] | 4/0,5 |  |  | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,5
КРАС | ТАРБИНСКИЙ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
КРАС | САРАНЧЕТ стр. 14, 2, 3, 5, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
КРАС | ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТУМАНШЕТ - ЗАПАНЬ путь 2 [990пк7-1004пк9] | 2, 4, I | 988,1-990,7 990,7-1004,9 | 22 | Строит. | 1 | 10 | [18 empty] | 10/1,5
КРАС | ТУМАНШЕТ стр. 1, 2, 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
КРАС | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк5] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (8-11) приемо-отпр. путь 6 (2-17) приемо-отпр. путь 8 (6-15) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 6, 8, I | 1004,9-1008,3 1008,3-1022,3 1022,6-1024,5 | 22 | Строит. | 8 | 66 |  | 6/0,1 |  |  | 10/0,2 |  |  |  | 10/0,2 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 10/0,2 |  |  | 8/0,2 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 10/0,3
| Итого по: КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ |  |  |  |  | 75 | 458
КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ
КРАС | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3723пк1] | 2 | 3715,3-3723,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 |  |  | 3,9/4
КРАС | ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 2 [3725пк0-3735пк6] | 2 | 3725,0-3735,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/6
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] | 2 | 3753,0-3771,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [16 empty] | 3,9/5
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3754пк7-3755пк5] | 2 | 3754,7-3755,5 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/800
КРАС | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2 | 3774,6-3785,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [23 empty] | 3,9/8
КРАС | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 1 [3777пк7-3778пк2] | 1 | 3777,7-3778,2 |  | Р | 1 | 4 | 4/600
КРАС | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2 | 3787,0-3807,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 |  |  | 3,9/6
КРАС | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 1 [3794пк3-3794пк7] | 1 | 3794,3-3794,7 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/400
КРАС | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 1 [3795пк3-3796пк1] | 1 | 3795,3-3796,1 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/800
КРАС | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3801пк6-3801пк8] | 2 | 3801,6-3801,8 |  | Р | 1 | 2 | [19 empty] | 2/200
КРАС | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2 | 3809,9-3823,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [9 empty] | 3,9/6
КРАС | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3812пк2-3812пк8] | 2 | 3812,2-3812,8 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/600
КРАС | БОГОТОЛ путь II (Ч-НД) главный [3843пк6-3847пк2] БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 2 [3847пк2-3862пк5] ВАГИНО путь II (Ч-НД) главный [3862пк5-3864пк8] | 2, II | 3843,6-3847,2 3847,2-3862,5 3862,5-3864,8 | 0 | КРН | 8 | 23,9 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2
КРАС | БОГОТОЛ путь I (Н-ЧД) главный [3843пк8-3847пк2] БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 1 [3847пк2-3862пк5] ВАГИНО путь I (ЧД-Н) главный [3862пк5-3864пк8] | 1, I | 3843,8-3847,2 3847,2-3862,5 3862,5-3864,8 | 15,6 | РП | 3 | 12 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/400
КРАС | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864,8-3877,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,9 | [5 empty] | 2/5 | [10 empty] | 3,9/4
КРАС | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880,3-3897,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [23 empty] | 4/6
КРАС | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3892пк6-3893пк4] | 2 | 3892,6-3893,4 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/800
КРАС | ЗЕРЦАЛЫ - АЧИНСК III путь 2 [3899пк6-3902пк1] | 2 | 3899,6-3902,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 |  |  | 3,9/5
КРАС | АЧИНСК I путь II (Ч-НД) главный [3911пк3-3915пк4] АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 2 [3905пк6-3911пк3] | 2, II | 3905,6-3911,3 3911,3-3915,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [9 empty] | 4/6
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3920пк10] | 2 | 3915,4-3920,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [16 empty] | 4/6
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3921пк1-3936пк3] | 1 | 3921,1-3936,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3921пк1-3936пк3] | 2 | 3921,1-3936,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/2
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3918пк9-3919пк10] | 1 | 3918,9-3919,10 |  | Р | 2 | 8 | [7 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/600
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3920пк10] | 2 | 3915,4-3920,10 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/2400 | [13 empty] | 4/1600
КРАС | ТАРУТИНО путь I (Н-ЧД) главный [3936пк3-3938пк5] | I | 3936,3-3938,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | 4/1
КРАС | ТАРУТИНО путь I (Н-ЧД) главный [3936пк3-3938пк5] стр. 5 | I | 3936,3-3938,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938,5-3953,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938,5-3953,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/16
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3947пк3-3947пк7] | 2 | 3947,3-3947,7 |  | Р | 1 | 2 | [12 empty] | 2/400
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3940пк9-3941пк4] | 2 | 3940,9-3941,4 |  | Р | 1 | 2 | [5 empty] | 2/600
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3943пк10-3944пк3] | 2 | 3943,10-3944,3 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/400
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3945пк7-3946пк2] | 2 | 3945,7-3946,2 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/600
| Итого по: КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 44 | 152,3
КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3956пк0-3970пк9] | 1 | 3956,0-3970,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956,0-3970,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 4/20 | [9 empty] | 2/20
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3964пк8-3965пк2] | 2 | 3964,8-3965,2 |  | Р | 1 | 2 | [19 empty] | 2/400
КРАС | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 1 [3973пк1-3977пк9] | 1 | 3973,1-3977,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/2
КРАС | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 2 [3973пк0-3977пк9] | 2 | 3973,0-3977,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
КРАС | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980,9-3995,0 | 36 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 4/24000 |  |  |  | 2/12000
КРАС | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980,9-3995,0 | 36 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 4/24000 |  |  | 2/12000
КРАС | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980,9-3995,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2
КРАС | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980,9-3995,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
КРАС | КОСАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [3995пк0-3997пк5] | I | 3995,0-3997,5 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [7 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
КРАС | КОСАЧИ путь II (НД-Ч) главный [3995пк0-3997пк5] стр. 5, 6 | II | 3995,0-3997,5 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [12 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
КРАС | КЕМЧУГ путь I (ЧД-Н) главный [4002пк9-4005пк1] КОСАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [3995пк0-3997пк5] КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 1 [3997пк5-4002пк9] | 1, I | 3995,0-3997,5 3997,5-4002,9 4002,9-4005,1 | 0 | КРН | 5 | 15,9 | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | [10 empty] | 2 |  |  | 4
КРАС | КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 1 [3997пк5-4002пк9] | 1 | 3997,5-4002,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/4
КРАС | КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 2 [3997пк5-4002пк9] | 2 | 3997,5-4002,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 | 3,5 | К КС | 4 | 16 | 4/130 | [6 empty] | 4/130 | [6 empty] | 4/130 | [6 empty] | 4/130
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 | 3,5 | К КС | 4 | 16 |  |  | 4/120 | [6 empty] | 4/120 | [6 empty] | 4/120 | [6 empty] | 4/120
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/4
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/20
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [4027пк9-4028пк3] | II | 4027,9-4028,3 |  | Р | 1 | 2 | [26 empty] | 2/400
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [4026пк4-4029пк6] | II | 4026,4-4029,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] | 2 | 4029,6-4046,2 | 36 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 4/24000 |  |  | 2/12000
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] | 1 | 4029,6-4046,2 | 30 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 4/24000 |  |  |  | 2/6000
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] | 1 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] | 2 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/20
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] | 1 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] | 2 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4031пк1-4031пк9] | 2 | 4031,1-4031,9 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/900
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4037пк6-4038пк4] | 2 | 4037,6-4038,4 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/800
КРАС | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4048пк6-4060пк9] | 1 | 4048,6-4060,9 | 52,5 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [14 empty] | 4/24000 |  |  |  | 2/12000 |  |  | 3/16500
КРАС | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4048пк6-4060пк9] | 2 | 4048,6-4060,9 | 60 | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [16 empty] | 4/24000 |  |  | 2/12000 |  |  |  | 4/24000
КРАС | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4048пк6-4060пк9] | 1 | 4048,6-4060,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/2
КРАС | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4048пк6-4060пк9] | 2 | 4048,6-4060,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/20
КРАС | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4059пк3-4060пк1] | 2 | 4059,3-4060,1 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/800
КРАС | МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4072пк3-4073пк9] СНЕЖНИЦА путь I (Н-ЧД) главный [4060пк9-4063пк1] СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1, I | 4060,9-4063,1 4063,1-4072,3 4072,3-4073,9 | 9,8 | РП | 5 | 16 | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | [13 empty] | 4 |  |  |  | 2
КРАС | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1 | 4063,1-4072,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2
КРАС | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 2 [4063пк1-4072пк3] | 2 | 4063,1-4072,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/10
КРАС | МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4072пк3-4073пк9] путь II (Ч-НД) главный [4072пк3-4073пк9] ПИТ.УСТР(Проверка питающей) ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 4072,3-4073,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 |  |  | 1/1
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4082пк9-4089пк9] | 1 | 4082,9-4089,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/12
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4082пк9-4089пк9] | 2 | 4082,9-4089,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/1
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1 | 4073,9-4089,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/10
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4073пк9-4089пк9] | 2 | 4073,9-4089,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/10
КРАС | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4089пк9-4092пк0] путь II (Ч-НД) главный [4089пк9-4092пк0] путь I (1-НА) главный [1пк8-2пк0] путь II (33-НАД) главный [1пк4-2пк0] ПИТ.УСТР(Проверка питающей) ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 1,4-2,0 1,8-2,0 4089,9-4092,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
КРАС | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4089пк9-4092пк0] стр. 12, 19, 25, 3/3с, 45, 8 | I | 4089,9-4092,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,8 | [25 empty] | 1,8/1
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [2пк0-11пк8] | 1 | 2,0-11,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/12
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2,0-11,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/12
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ путь I (ЧД-Н) главный [11пк8-14пк8] путь II (Ч-НД) главный [11пк8-14пк8] ПИТ.УСТР(Проверка питающей) ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 11,8-14,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ путь I (ЧД-Н) главный [11пк8-14пк8] стр. 21, 26, 35, 4, 59, 63 | I | 11,8-14,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,8 | [25 empty] | 1,8/1
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ путь II (Ч-НД) главный [11пк8-14пк8] | II | 11,8-14,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,8 | [26 empty] | 1,8/1
КРАС | ПОСТ Е путь II (Ч-НД) главный [19пк1-19пк1] | II | 19,1-19,1 |  | ИССО | 2 | 7,6 | 3,8/30 | [20 empty] | 3,8/30
КРАС | ПОСТ Е путь II (Ч-НД) главный [19пк1-19пк1] | II | 19,1-19,1 |  | ИССО | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/1
КРАС | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 1 [19пк7-31пк1] | 1 | 19,7-31,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/8
КРАС | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [19пк3-31пк4] | 2 | 19,3-31,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/8
КРАС | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [20пк6-21пк2] | 2 | 20,6-21,2 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/600
КРАС | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [22пк8-23пк5] | 2 | 22,8-23,5 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/800
| Итого по: КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК |  |  |  |  | 83 | 251,4
КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР
КРАС | КРАСНОЯРСК путь I (ЧД-ось) главный [4095пк5-4098пк0] путь II (Ч-ось) главный [4095пк5-4098пк0] путь I (ось-Н) главный [4098пк0-4101пк1] путь II (ось-НН) главный [4098пк0-4101пк1] ПИТ.УСТР(Проверка питающей) ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 4095,5-4098,0 4098,0-4101,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
КРАС | КРАСНОЯРСК путь I (ось-Н) главный [4100пк1-4100пк10] | I | 4100,1-4100,10 |  | ИССО | 1 | 3,8 |  |  |  |  | 3,8/71
КРАС | ЕНИСЕЙ путь I (ЧЧ-Н) главный [4102пк1-4104пк5] путь II (Ч-НД) главный [4102пк1-4104пк5] ПИТ.УСТР(Проверка питающей) ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 4102,1-4104,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
КРАС | ЗЛОБИНО путь I (ЧД-Н) главный [4107пк9-4111пк6] стр. 60, 9 | I | 4107,9-4111,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
КРАС | БАЗАИХА путь II (Ч-НД) главный [4116пк0-4119пк9] стр. 14 С-ЕЗД(14/16) | II | 4116,0-4119,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [9 empty] | 2,8/1
КРАС | БАЗАИХА путь 55а (46-616) подъездной стр. 44 С-ЕЗД(44 СО/46) | 55а |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [16 empty] | 2,8/1
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ путь IА (ЧД-34) главный [31пк1-32пк0] стр. 34 С-ЕЗД(32/34) | IА | 31,1-32,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [14 empty] | 2,8/1
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ путь IIА (Ч-136) главный [31пк4-32пк7] стр. 40 С-ЕЗД(40/42) | IIА | 31,4-32,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [9 empty] | 2,8/1
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ путь II (ЧБII-НД) главный [4121пк6-4130пк8] стр. 213, 215, 223 | II | 4121,6-4130,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,8 | [26 empty] | 1,8/1
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 1 [4131пк3-4152пк5] | 1 | 4131,3-4152,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/11
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4152пк5] | 2 | 4130,8-4152,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/10
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4147пк7-4148пк5] | 2 | 4147,7-4148,5 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/800
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4151пк7-4152пк5] | 2 | 4151,7-4152,5 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/800
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4154пк9-4163пк3] | 2 | 4154,9-4163,3 | 36 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/12000
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4154пк9-4163пк5] | 1 | 4154,9-4163,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/8
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4154пк9-4163пк3] | 2 | 4154,9-4163,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/11
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4155пк8-4156пк2] | 2 | 4155,8-4156,2 |  | Р | 1 | 2 | [5 empty] | 2/400
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4162пк8-4163пк3] | 2 | 4162,8-4163,3 |  | Р | 1 | 3 | [19 empty] | 3/500
КРАС | ТАЕЖНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [4163пк3-4163пк4] | II | 4163,3-4163,4 |  | Р | 1 | 3 | [19 empty] | 3/100
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4177пк3-4178пк4] | 1 | 4177,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4177пк3-4178пк4] | 2 | 4177,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4165пк3-4178пк4] | 1 | 4165,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4165пк3-4178пк4] | 2 | 4165,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/6
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1 | 4180,4-4203,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/10
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180,4-4203,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
КРАС | БАЛАЙ - УЯР путь 1 [4206пк0-4228пк3] | 1 | 4206,0-4228,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
КРАС | БАЛАЙ - УЯР путь 2 [4206пк0-4226пк1] | 2 | 4206,0-4226,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
КРАС | КРАСНОЯР СТ - ДИВНОГОРСК путь 1 [6пк0-30пк6] | 1 | 6,0-30,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
| Итого по: КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР |  |  |  |  | 29 | 83,8
КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ
КРАС | ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 1 [4236пк0-4240пк3] | 1 | 4236,0-4240,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
КРАС | ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 2 [4236пк0-4240пк3] | 2 | 4236,0-4240,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4242пк4-4260пк6] | 1 | 4242,4-4260,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/10
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4242пк4-4260пк6] | 2 | 4242,4-4260,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/4
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4253пк10-4254пк5] | 1 | 4253,10-4254,5 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/500
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4254пк5-4254пк10] | 1 | 4254,5-4254,10 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/500
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4245пк3-4245пк7] | 1 | 4245,3-4245,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/650
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4247пк1-4247пк2] | 1 | 4247,1-4247,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/400
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ путь 48 (57 б-81 б) подъездной стр. 61 | 48 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [16 empty] | 2,8/1
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ путь 11 (60 б-23 б) соединит. стр. 35 | 11 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [9 empty] | 2,8/1
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ путь II (Ч-НД) главный [4260пк6-4265пк0] ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] КАМАЛА путь II (Ч-НД) главный [4281пк9-4283пк6] | 2, II | 4260,6-4265,0 4265,0-4281,9 4281,9-4283,6 | 0 | КРН | 4 | 12 |  |  | 4 |  |  | 2 | [10 empty] | 4 |  |  | 2
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [4260пк6-4265пк0] ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 1 [4265пк0-4281пк9] КАМАЛА путь I (Н-ЧД) главный [4281пк9-4283пк6] | 1, I | 4260,6-4265,0 4265,0-4281,9 4281,9-4283,6 | 0 | РС | 7 | 22 | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 1 [4265пк0-4281пк9] | 1 | 4265,0-4281,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/10
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] | 2 | 4265,0-4281,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4284пк1-4296пк8] | 2 | 4284,1-4296,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/10
КРАС | СОЛЯНКА путь II (Ч-НД) главный [4296пк8-4299пк3] стр. 10 | II | 4296,8-4299,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [9 empty] | 2
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4305пк4-4305пк7] | 1 | 4305,4-4305,7 |  | ИССО | 2 | 7,6 | 3,8/12 | [13 empty] | 3,8/12
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] | 2 | 4299,3-4327,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] | 1 | 4299,3-4327,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/10
КРАС | КАНСК-ЕНИСЕЙ путь 12 (38-45) приемо-отпр. стр. 45 | 12 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351,8-4373,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь 10 (24-109) приемо-отпр. стр. 103 С-ЕЗД(103/105) | 10 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [9 empty] | 2,8/1
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь 28 (40-111) погр.-выгр. стр. 105 С-ЕЗД(103/105) | 28 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [16 empty] | 2,8/1
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь II (ч-НД) главный [4373пк0-4379пк4] стр. 320 | II | 4373,0-4379,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь II (ч-НД) главный [4373пк0-4379пк4] стр. 77 | II | 4373,0-4379,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4374пк7-4380пк6] ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] СТАЙНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4390пк0-4392пк0] | 1, I | 4374,7-4380,6 4380,6-4390,0 4390,0-4392,0 | 11 | РП | 1 | 4 | [27 empty] | 4
КРАС | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13,2-29,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
КРАС | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13,2-29,0 | 14 | РП | 4 | 16 | [10 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
| Итого по: КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 41 | 141
КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк7-4390пк0] | 1 | 4380,7-4390,0 |  | К КС | 4 | 16 | [6 empty] | 4/0,9 | [6 empty] | 4/0,9 | [6 empty] | 4/0,9 | [6 empty] | 4/0,9
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379,4-4390,0 |  | К КС | 4 | 16 |  |  | 4/1,1 | [6 empty] | 4/1,1 | [6 empty] | 4/1,1 | [6 empty] | 4/1,1
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379,4-4390,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] | 1 | 4380,6-4390,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/5
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379,4-4390,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/10
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4374пк7-4380пк6] ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] СТАЙНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4390пк0-4392пк0] | 1, I | 4374,7-4380,6 4380,6-4390,0 4390,0-4392,0 | 11 | РП | 1 | 4 | [27 empty] | 4
КРАС | СТАЙНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [4390пк0-4392пк0] стр. 10 | II | 4390,0-4392,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
КРАС | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 2 [4392пк0-4397пк1] | 2 | 4392,0-4397,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [5 empty] | 2/10 | [20 empty] | 2/10
КРАС | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 1 [4392пк0-4397пк1] | 1 | 4392,0-4397,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/10
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] | 1 | 4407,0-4431,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] | 2 | 4407,0-4431,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] | 2 | 4407,0-4431,8 | 12 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] | 1 | 4407,0-4431,8 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/800
КРАС | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 1 [4434пк6-4450пк0] | 1 | 4434,6-4450,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/10
КРАС | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434,6-4450,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/10
КРАС | КЛЮЧИ путь II (Ч-НД) главный [4465пк8-4468пк3] РЕШОТЫ путь II (Ч-НД) главный [4450пк0-4453пк8] РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2, II | 4450,0-4453,8 4453,8-4465,8 4465,8-4468,3 | 0 | КРН | 6 | 18 | [9 empty] | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453,8-4465,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4453пк8-4465пк7] | 1 | 4453,8-4465,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
КРАС | КЛЮЧИ путь II (Ч-НД) главный [4465пк8-4468пк3] КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] | 2, II | 4465,8-4468,3 4468,3-4488,2 | 0 | КРН | 6 | 18 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4487пк2] | 2 | 4468,3-4487,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/10
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4487пк2] | 1 | 4468,3-4487,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4487пк2] | 2 | 4468,3-4487,2 | 3,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/800
КРАС | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3,3-15,0 | 0 | КРН | 4 | 16 | [5 empty] | 4 | 4 | [19 empty] | 4 | 4
КРАС | ТАБАГАШЕТ - ПОКАНАЕВКА путь 1 [29пк2-53пк1] | 1 | 29,2-53,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 3,6 | [12 empty] | 1,8/30 | [10 empty] | 1,8/30
КРАС | ПОКАНАЕВКА - ПЛАШЕЧНАЯ путь 1 [54пк7-84пк4] | 1 | 54,7-84,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1,8 | [9 empty] | 1,8/30
КРАС | НОВОБИРЮСИНСКАЯ - ГАРЕВОЙ путь 1 [108пк2-132пк6] | 1 | 108,2-132,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1,8 | [20 empty] | 1,8/30
КРАС | ГАРЕВОЙ - ТАМТАЧЕТ путь 1 [134пк4-145пк0] | 1 | 134,4-145,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1,8 | [9 empty] | 1,8/30
КРАС | ЧУНОЯР - КАМЕНН РЕЧКА путь 1 [174пк1-199пк1] | 1 | 174,1-199,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 3,6 | [12 empty] | 1,8/20 | [13 empty] | 1,8/20
КРАС | НОВОХАЙСКАЯ - КУЧЕТКАН путь 1 [215пк9-225пк5] | 1 | 215,9-225,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 3,6 | [10 empty] | 1,8/20 | [16 empty] | 1,8/20
КРАС | КУЧЕТКАН - ПИХТОВАЯ путь 1 [227пк3-240пк2] | 1 | 227,3-240,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 3,6 | [13 empty] | 1,8/20 | [11 empty] | 1,8/20
КРАС | ПИХТОВАЯ - КАРАБУЛА путь 1 [242пк2-256пк9] | 1 | 242,2-256,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1,8 | [18 empty] | 1,8/20
| Итого по: КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА |  |  |  |  | 57 | 174
КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ)
КРАС | КОПЬЕВО - ИЮС путь 1 [196пк1-231пк5] | 1 | 196,1-231,5 | 0 | КРН | 4 | 16 | [5 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
КРАС | СОН путь I (Н-Ч) главный [315пк9-318пк0] ТУИМ путь I (Н-Ч) главный [275пк4-276пк7] ТУИМ - СОН путь 1 [276пк7-315пк9] | 1, I | 275,4-276,7 276,7-315,9 315,9-318,0 | 0 | КРС | 6 | 36 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
| Итого по: КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ) |  |  |  |  | 10 | 52
КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК
КРАС | АЧИНСК I - ТИМОНИНО путь 1 [5пк3-12пк2] | 1 | 5,3-12,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [19 empty] | 1
КРАС | ТИМОНИНО - ТАЕЖНАЯ путь 1 [14пк4-52пк7] | 1 | 14,4-52,7 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 1 |  |  |  | 1/1000
КРАС | ТАЕЖНАЯ - КЫТАТ путь 1 [54пк3-76пк8] | 1 | 54,3-76,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 2
КРАС | КЫТАТ - СУРИКОВО путь 1 [78пк3-101пк4] | 1 | 78,3-101,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 3 |  |  | 1 | [23 empty] | 2
КРАС | СУРИКОВО - МАЛАЯ КЕТЬ путь 1 [103пк2-143пк6] | 1 | 103,2-143,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2
КРАС | ЧАЙДА - БОЛЬШАЯ КЕТЬ путь 1 [157пк6-177пк8] | 1 | 157,6-177,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [17 empty] | 1
КРАС | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179,3-205,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [19 empty] | 1
КРАС | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179,3-205,3 | 0 | КРС | 1 | 4 | [23 empty] | 4
КРАС | ПИРОВСКАЯ - АБАЛАКОВО путь 1 [207пк2-252пк0] | 1 | 207,2-252,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2
КРАС | АБАЛАКОВО - ЛЕСОСИБИРСК путь 1 [253пк4-267пк8] | 1 | 253,4-267,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 2 |  |  |  |  | 2
КРАС | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2,1-18,8 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2
КРАС | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2,1-18,8 | 0 | КРН | 4 | 16 |  |  | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
| Итого по: КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК |  |  |  |  | 18 | 39
не удалось определить ДУ
КРАС | УЯР - ПП 4234 КМ путь 1 [4230пк7-4235пк3] | 1 | 4230,7-4235,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
КРАС | УЯР - ПП 4234 КМ путь 2 [4230пк9-4235пк3] | 2 | 4230,9-4235,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
| Итого: |  |  |  |  | 2 | 8
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:40 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Март
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Красноярская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
КРАС | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2 | 82,9-93,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
КРАС | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2 | 82,9-93,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/15
КРАС | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [92пк3-92пк5] | 2 | 92,3-92,5 |  | Р | 1 | 3 | [11 empty] | 3/200
КРАС | БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] | 2 | 96,3-105,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [8 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
КРАС | БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [100пк7-101пк1] | 2 | 100,7-101,1 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/350
КРАС | БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [103пк2-103пк4] | 2 | 103,2-103,4 |  | Р | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/150
КРАС | ТЕБА путь II (Ч-НД) главный [105пк1-105пк4] | II | 105,1-105,4 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/300
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 1 [122пк3-122пк3] | 1 | 122,3-122,3 | 1,2 | ИССО | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/100
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 1 [107пк5-130пк5] | 1 | 107,5-130,5 | 38 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/5000
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107,5-130,5 | 0,9 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [11 empty] | 6/100 | [13 empty] | 6/100
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107,5-130,5 | 31 | Тек. сод. пути | 5 | 30 |  |  |  |  | 6/5000 |  |  |  | 6/5000 |  |  | 6/5000 |  |  |  | 6/5000 |  |  | 6/5000
КРАС | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [133пк1-159пк1] | 1 | 133,1-159,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/400
КРАС | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [133пк1-159пк1] | 2 | 133,1-159,1 | 15 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [22 empty] | 6/5000 |  |  | 6/5000 |  |  |  | 6/5000
КРАС | БАЛЫКСУ путь 4 (12-5) приемо-отпр. стр. 14 | 4 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [25 empty] | 2,8/1
КРАС | БАЛЫКСУ стр. 11, 2, 25, 4, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I | 203,9-207,7 207,7-221,3 | 22,5 | Строит. | 4 | 24 |  | 4/0,5 | [9 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,5 | [9 empty] | 8/0,5
КРАС | БИСКАМЖА путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 11 (37-32) прочий путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 5 (36-41) приемо-отпр. путь 6 (28-47) приемо-отпр. путь 7 (34-29) приемо-отпр. путь 8 (49-54) приемо-отпр. путь 9 (3-56) приемо-отпр. | 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 203,9-207,7 | 22 | Строит. | 4 | 24 | [8 empty] | 4/0,5 | [9 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,5 | [6 empty] | 8/0,5
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь I. (5-1СС) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, I., II | 1,0-1,2 203,9-207,7 207,7-221,3 | 5,5 | Строит. | 1 | 8 |  |  |  |  | 8/0,5
КРАС | БИСКАМЖА - ТУЗУКСУ путь 1 [1пк2-11пк3] | 1 | 1,2-11,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/3000
КРАС | БИСКАМЖА - ТУЗУКСУ путь 1 [1пк2-11пк3] | 1 | 1,2-11,3 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3
КРАС | ТУЗУКСУ - ТЕЯ путь 1 [12пк4-23пк8] | 1 | 12,4-23,8 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/3000
КРАС | ТУЗУКСУ - ТЕЯ путь 1 [12пк4-23пк8] | 1 | 12,4-23,8 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/2000
| Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 38 | 183,6
КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I | 203,9-207,7 207,7-221,3 | 22,5 | Строит. | 4 | 24 |  | 4/0,5 | [9 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,5 | [9 empty] | 8/0,5
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1 | 207,7-221,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь I. (5-1СС) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, I., II | 1,0-1,2 203,9-207,7 207,7-221,3 | 5,5 | Строит. | 1 | 8 |  |  |  |  | 8/0,5
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк3] | 2 | 207,7-221,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/3000
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1 | 207,7-221,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/3000
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1 | 207,7-221,3 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/2000
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк3] | 2 | 207,7-221,3 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/2000
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223,8-232,2 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/3000
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк7-232пк2] | 2 | 223,7-232,2 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/3000
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223,8-232,2 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/2000 | [20 empty] | 3/2000
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк7-232пк2] | 2 | 223,7-232,2 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/2000 | [10 empty] | 3/2000
КРАС | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 1 [234пк8-242пк5] | 1 | 234,8-242,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/3000
КРАС | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 2 [234пк8-242пк5] | 2 | 234,8-242,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/3000
КРАС | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 2 [234пк8-242пк5] | 2 | 234,8-242,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/20 | [13 empty] | 3/20
КРАС | АСКИЗ путь II (Н2-Ч2) главный [287пк5-290пк0] стр. 9 С-ЕЗД(9/11) | II | 287,5-290,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [11 empty] | 2,8/1
КРАС | АСКИЗ путь II (Н2-Ч2) главный [287пк5-290пк0] стр. 3 С-ЕЗД(1/3) | II | 287,5-290,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [18 empty] | 2,8/1
КРАС | ПП 306 КМ путь I (ЧД-1/1С) главный [305пк7-306пк2] путь II (Ч-Н) главный [305пк7-306пк5] ЧАРТЫКОВСКИЙ путь I (1.-Н) главный [300пк9-301пк1] путь II (Ч-НД) главный [298пк3-301пк1] путь 3 (6-1.) приемо-отпр. путь 3а (2-6) приемо-отпр. ЧАРТЫКОВСКИЙ - ПП 306 КМ путь 1 [301пк1-305пк7] путь 2 [301пк1-305п... (см. карточку) | 1, 2, 3, 3а, I, II | 298,3-301,1 300,9-301,1 301,1-305,7 305,7-306,2 305,7-306,5 | 8 | Строит. | 2 | 12 |  | 4/0,5 |  |  | 8/0,5
КРАС | КАМЫШТА путь I (Н1-Ч1) главный [313пк6-315пк6] КАМЫШТА - ПП 320 КМ путь 2 [315пк6-320пк2] ПП 320 КМ путь II (Ч-НД) главный [320пк2-321пк0] | 2, I, II | 313,6-315,6 315,6-320,2 320,2-321,0 | 0 | КРН | 6 | 24 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
КРАС | КАМЫШТА - ПП 320 КМ путь 2 [318пк9-319пк6] | 2 | 318,9-319,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4
КРАС | КАМЫШТА - ПП 320 КМ путь 2 [320пк1-320пк2] | 2 | 320,1-320,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4
КРАС | ПП 320 КМ путь II (Ч-НД) главный [320пк2-321пк0] ПП 320 КМ - УЙТАК путь 2 [321пк0-327пк4] УЙТАК путь II (Ч-Н) главный [327пк4-328пк2] | 2, II | 320,2-321,0 321,0-327,4 327,4-328,2 | 0 | КРН | 3 | 14 | [22 empty] | 4 |  |  | 6 |  |  |  | 4
КРАС | УЙТАК - ХАНКУЛЬ путь 2 [328пк2-334пк7] | 2 | 328,2-334,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/5 |  |  |  | 4/5
КРАС | ПП 341 КМ путь I (ЧД-1/1С) главный [341пк2-341пк6] путь II (Ч-Н) главный [341пк2-341пк7] ХАНКУЛЬ путь I (13-Н) главный [336пк0-337пк7] путь II (Ч-НД) главный [334пк7-337пк7] путь IА (Ч-7) главный [334пк7-337пк7] путь 3 (7-1) приемо-отпр. путь 4 (2-9) приемо-отпр. ХАНКУЛЬ - ПП 341 КМ путь 1 [337пк7-3... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II, IА | 334,7-337,7 336,0-337,7 337,7-341,2 341,2-341,6 341,2-341,7 | 8 | Строит. | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/0,7
КРАС | ХАНКУЛЬ - ПП 341 КМ путь 2 [337пк7-341пк2] | 2 | 337,7-341,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [22 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
КРАС | КИРБА путь I (Ч-НЧ) главный [343пк9-347пк1] путь 2 (2-4) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. ПП 341 КМ путь I (ЧД-1/1С) главный [341пк2-341пк6] путь II (Ч-Н) главный [341пк2-341пк7] ПП 341 КМ - КИРБА путь 2 [341пк7-343пк9] | 2, 3, I, II | 341,2-341,6 341,2-341,7 341,7-343,9 343,9-347,1 | 4,5 | Строит. | 7 | 38 | [8 empty] | 4/0,5 |  |  | 6/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 10/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 6/0,5 |  |  |  | 4/0,5
КРАС | ХОНЫХ стр. 10 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,1 | [25 empty] | 2,2/1
КРАС | ТАШЕБА путь 3 (50-15) приемо-отпр. стр. 11 С-ЕЗД(11/13) | 3 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  |  |  |  | 2,8/1
КРАС | ТАШЕБА путь 3 (50-15) приемо-отпр. стр. 13 С-ЕЗД(11/13) | 3 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [11 empty] | 2,8/1
КРАС | ТАШЕБА стр. 11, 18, 22, 24, 33, 41 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,1 |  |  |  |  | 2,2/1
КРАС | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 3 (77-43) приемо-отпр. путь 4а (105-13) приемо-отпр. путь 5 (75-45) приемо-отпр. путь 6 (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 1 [386пк9-387пк0] путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) г... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, I, II | 382,9-386,9 382,9-389,5 386,9-387,0 389,5-394,5 394,5-396,3 394,6-396,1 | 20,4 | Строит. | 3 | 18 | [19 empty] | 4/0,6 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,8
КРАС | АБАКАН путь 43 (200-УПОР) деповской стр. 4 | 43 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [19 empty] | 2,8/1
КРАС | АБАКАН путь 6/8 (6-8) съезды_пpоч. стр. 6 С-ЕЗД(6/8) | 6/8 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [26 empty] | 2,8/1
КРАС | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1,1-70,0 |  | Тек. сод. пути | 15 | 57,5 |  |  |  |  | 3,8/3 |  |  |  |  | 3,8/3 | 3,8/3 | 3,8/3 |  | 3,8/3 |  |  | 3,8/3 | 3,8/3 | 3,8/3 | 3,8/3 | 3,8/3 |  |  | 3,8/3 | 3,8/3 | 3,8/3 | 3,8/3 | 3,8/3
КРАС | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1,1-70,0 | 0 | КРН | 4 | 16 | [5 empty] | 4 | 4 | [19 empty] | 4 | 4
| Итого по: КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ |  |  |  |  | 77 | 320,8
КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО
КРАС | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 3 (77-43) приемо-отпр. путь 4а (105-13) приемо-отпр. путь 5 (75-45) приемо-отпр. путь 6 (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 1 [386пк9-387пк0] путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) г... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, I, II | 382,9-386,9 382,9-389,5 386,9-387,0 389,5-394,5 394,5-396,3 394,6-396,1 | 20,4 | Строит. | 3 | 18 | [19 empty] | 4/0,6 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,8
КРАС | МИНУСИНСК путь I (Ч-Н) главный [404пк5-408пк1] путь II (10/10С-НД) главный [404пк3-408пк1] путь 3 (50-85) приемо-отпр. путь 3 (85-33) приемо-отпр. путь 4 (16-81) приемо-отпр. путь 5 (53-31) приемо-отпр. путь 6 (28-77) приемо-отпр. путь 7 (45-13) приемо-отпр. ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) главн... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, I, II | 394,5-396,3 394,6-396,1 396,3-404,3 404,3-408,1 404,5-408,1 | 20,4 | Строит. | 5 | 32 | [5 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 10/0,6 | [6 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,4
КРАС | ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) главный [394пк6-396пк1] стр. 2 | I | 394,6-396,1 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [5 empty] | 2,8/1
КРАС | ПОДСИНИЙ путь II (Ч-Н) главный [394пк5-396пк3] стр. 9 С-ЕЗД(7/9) | II | 394,5-396,3 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [12 empty] | 2,8/1
КРАС | ЖЕРЛЫК путь I (ЧД-Н) главный [458пк6-460пк9] путь II (Ч-НД) главный [458пк6-460пк9] ПОСТ ЭЦ(Глухое) | I, II | 458,6-460,9 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [5 empty] | 1/0,5 |  |  |  | 1/0,5
КРАС | ТУБА путь I (ЧД-Н) главный [474пк3-477пк5] путь II (Ч-НД) главный [474пк3-477пк4] ПОСТ ЭЦ(Глухое) | I, II | 474,3-477,4 474,3-477,5 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [19 empty] | 1/0,5 |  |  |  | 1/0,5
КРАС | ТУБА стр. 1, 16, 18, 23, 27, 3, 5, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,1 | [5 empty] | 2,2/1
КРАС | ТУБА - ПП 487 КМ путь 2 [483пк1-485пк7] | 2 | 483,1-485,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/6
КРАС | ПП 487 КМ путь II (Ч-Н1) главный [487пк4-487пк4] | II | 487,4-487,4 |  | ИССО | 1 | 4 | [23 empty] | 4/14
КРАС | КУРАГИНО стр. 1 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [16 empty] | 2,5/1
КРАС | КУРАГИНО - ИРБА путь 1 [493пк8-505пк0] | 1 | 493,8-505,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/6
КРАС | ИРБА стр. 1, 10, 3, 5, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [16 empty] | 2,5/1
КРАС | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 1 [508пк7-521пк4] | 1 | 508,7-521,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/6
КРАС | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 2 [508пк7-521пк4] | 2 | 508,7-521,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/5
КРАС | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 1 [523пк5-526пк4] | 1 | 523,5-526,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/6
КРАС | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 2 [523пк5-526пк4] | 2 | 523,5-526,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/6
КРАС | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [526пк9-531пк8] | 2 | 526,9-531,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/6
КРАС | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532,2-544,5 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [30 empty] | 3/1000
КРАС | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 1 [532пк2-544пк5] | 1 | 532,2-544,5 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/1000
КРАС | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532,2-544,5 | 8 | Строит. | 9 | 60 |  |  | 4/0,6 |  |  | 10/0,2 |  |  |  | 4/0,6 |  |  | 10/0,2 |  |  |  | 4/0,6 |  |  | 10/0,2 |  |  |  | 4/0,8 |  |  | 10/0,2 |  |  |  | 4/0,8
КРАС | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 1 [546пк6-554пк8] | 1 | 546,6-554,8 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1000
КРАС | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546,6-554,8 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/1000 | [23 empty] | 3/1000
КРАС | ПП 554 КМ - РЗД 557 КМ путь 2 [555пк1-556пк9] | 2 | 555,1-556,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/6
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 10 (16-45) приемо-отпр. путь 11 (48-39) приемо-отпр. путь 12 (46-41) приемо-отпр. путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 2A (65-53) приемо-отпр. путь 3 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (34-55) приемо-отпр. путь 5 (32-51) приемо-отпр. путь 6 (24-5) приемо-отпр... (см. карточку) | 10, 11, 12, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I | 556,9-558,7 558,7-563,6 563,6-566,1 | 19,5 | Строит. | 8 | 44 |  |  | 4/0,5 |  |  | 10/0,2 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 10/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,5
КРАС | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 2 [558пк7-563пк6] | 2 | 558,7-563,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/6
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 2A (65-53) приемо-отпр. путь 3 (2-3) приемо-отпр. путь 32 (5-905) соединит. КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] ПП 570 КМ путь I (2/2С-Н) главный [570пк3-570пк5] путь II (2/2С-НД) главн... (см. карточку) | 2, 20, 2A, 3, 32, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 | 16 | Строит. | 5 | 20 | [5 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [9 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 11/9 (11-9) съезд пр-отп путь 17 (3-602) деповской путь 18 (601-602) деповской путь 19 (602-упор) деповской путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 21 (21-15) спец. путь 24 (63-упор) спец. путь 25 (19-упор) спец. путь 25/23 (25-23)... (см. карточку) | 11/9, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 25, 25/23, 26, 29, 2A, 3, 31, 3/1, 32, 33, 45, 46, 49/47, 5, 59/57, 6, 7/5, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 |  | ЦУКС | 7 | 28 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
КРАС | КОШУРНИКОВО стр. 17 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
КРАС | РЗД 557 КМ - КАНЗЫБА путь 1 [1пк3-13пк0] | 1 | 1,3-13,0 | 0 | КРН | 4 | 16 |  |  | 4 | 4 | [22 empty] | 4 | 4
| Итого по: КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО |  |  |  |  | 66 | 273,8
КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 2A (65-53) приемо-отпр. путь 3 (2-3) приемо-отпр. путь 32 (5-905) соединит. КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] ПП 570 КМ путь I (2/2С-Н) главный [570пк3-570пк5] путь II (2/2С-НД) главн... (см. карточку) | 2, 20, 2A, 3, 32, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 | 16 | Строит. | 5 | 20 | [5 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [9 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 11/9 (11-9) съезд пр-отп путь 17 (3-602) деповской путь 18 (601-602) деповской путь 19 (602-упор) деповской путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 21 (21-15) спец. путь 24 (63-упор) спец. путь 25 (19-упор) спец. путь 25/23 (25-23)... (см. карточку) | 11/9, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 25, 25/23, 26, 29, 2A, 3, 31, 3/1, 32, 33, 45, 46, 49/47, 5, 59/57, 6, 7/5, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 |  | ЦУКС | 7 | 28 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
КРАС | КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] | 2 | 566,1-570,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1000
КРАС | КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] | 2 | 566,1-570,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/6
КРАС | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 1 [570пк5-580пк0] | 1 | 570,5-580,0 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/1000
КРАС | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 2 [570пк5-580пк0] | 2 | 570,5-580,0 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1000
КРАС | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 1 [582пк1-591пк6] | 1 | 582,1-591,6 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/1000
КРАС | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 2 [582пк1-591пк7] | 2 | 582,1-591,7 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/1000
КРАС | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 1 [593пк9-601пк8] | 1 | 593,9-601,8 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1000
КРАС | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [593пк9-601пк8] | 2 | 593,9-601,8 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/1000 | [23 empty] | 3/1000
КРАС | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк1-605пк5] | 2 | 603,1-605,5 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/1000
КРАС | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 2 [608пк2-630пк1] | 2 | 608,2-630,1 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/1000 | [24 empty] | 3/1000
КРАС | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 1 [608пк2-630пк1] | 1 | 608,2-630,1 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/1000
КРАС | ДЖЕТКА путь II (Ч-НД) главный [630пк1-632пк2] ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [632пк2-640пк8] КРОЛ путь II (Ч-НД) главный [640пк8-642пк9] | 2, II | 630,1-632,2 632,2-640,8 640,8-642,9 | 0 | КРН | 5 | 30 | [16 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
КРАС | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [632пк2-640пк8] | 2 | 632,2-640,8 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/700
КРАС | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 1 [632пк2-640пк8] | 1 | 632,2-640,8 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/700
КРАС | КРОЛ - ЖАЙМА путь 2 [645пк1-645пк3] | 2 | 645,1-645,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/250
КРАС | МАНА путь II (Ч-НД) главный [682пк1-684пк4] МАНА - ПП 705 КМ путь 2 [684пк4-704пк4] ПП 705 КМ путь II (Ч-1-1С) главный [704пк4-705пк4] | 2, II | 682,1-684,4 684,4-704,4 704,4-705,4 | 0 | КРН | 3 | 14 | [9 empty] | 4 |  |  | 4 | [17 empty] | 6
КРАС | МАНА - ПП 705 КМ путь 1 [684пк4-704пк4] | 1 | 684,4-704,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [23 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
КРАС | МАНА - ПП 705 КМ путь 1 [696пк4-697пк2] | 1 | 696,4-697,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 8/800
КРАС | ЛУКАШЕВИЧ - КРАВЧЕНКО путь 2 [726пк6-727пк6] | 2 | 726,6-727,6 |  | Р | 2 | 8 |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/400
КРАС | ЛУКАШЕВИЧ - КРАВЧЕНКО путь 2 [730пк6-731пк4] | 2 | 730,6-731,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/800
КРАС | ЛУКАШЕВИЧ - КРАВЧЕНКО путь 2 [731пк4-732пк3] | 2 | 731,4-732,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/800
КРАС | ЛУКАШЕВИЧ - КРАВЧЕНКО путь 2 [731пк4-732пк6] | 2 | 731,4-732,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/800
КРАС | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 2 [753пк9-754пк7] | 2 | 753,9-754,7 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/800
| Итого по: КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 47 | 183
КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ
КРАС | КОЗЫЛА путь I (Ч-Н) главный [814пк0-816пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. УНЕРЧИК путь I (ЧД-3-3с) главный [800пк9-802пк7] путь II (Ч-Н) главный [800пк9-803пк0] путь 3 (12-5) приемо-отпр. путь 4 (10-13) приемо-отпр. УНЕРЧИК - КОЗЫЛА путь 2 [803пк0-814пк0] | 2, 3, 4, I, II | 800,9-802,7 800,9-803,0 803,0-814,0 814,0-816,9 | 21 | Строит. | 9 | 36 |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3
КРАС | УНЕРЧИК путь I (ЧД-3-3с) главный [800пк9-802пк7] путь II (Ч-Н) главный [800пк9-803пк0] ПОСТ ЭЦ(глухое) | I, II | 800,9-802,7 800,9-803,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
КРАС | ИРБЕЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [830пк7-833пк8] путь 2 (6-19) приемо-отпр. путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. КОЗЫЛА путь I (Ч-Н) главный [814пк0-816пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. КОЗЫЛА - ИРБЕЙСКАЯ путь 2 [816пк9-830пк7] | 2, 3, 4, 6, I | 814,0-816,9 816,9-830,7 830,7-833,8 | 21 | Строит. | 9 | 36 |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3
КРАС | КОЗЫЛА - ИРБЕЙСКАЯ путь 2 [828пк4-828пк8] | 2 | 828,4-828,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/400
КРАС | ИРБЕЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [830пк7-833пк8] путь 2 (6-19) приемо-отпр. путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [833пк8-845пк4] КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-от... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, I | 830,7-833,8 833,8-845,4 845,4-848,2 | 48 | Строит. | 9 | 75 |  | 10/0,7 |  |  | 7/0,4 |  |  |  | 7/0,4 |  |  | 10/0,7 |  |  |  | 8/0,4 |  |  | 8/0,7 |  |  |  | 7/0,7 |  |  | 8/0,7 |  |  |  | 10/0,4
КРАС | ИРБЕЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [830пк7-833пк8] путь 2 (6-19) приемо-отпр. ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [833пк8-845пк4] КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. путь 6 (5-упор) прочий стр. 1, 2, 3, 4, 5 | 2, 4, 6, I | 830,7-833,8 833,8-845,4 845,4-848,2 | 14,8 | ЦУКС | 1 | 9,5 | [29 empty] | 9,5/243
КРАС | ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [837пк4-837пк7] | 2 | 837,4-837,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/400
КРАС | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] РЗД 857 КМ путь I (Ч-Н) главный [856пк0-859пк6] путь 2 (2-4) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд пр-отп путь 5/3 (5-3) съезд пр-отп РЗД 857 КМ - АГУЛ путь 2 [859пк6-863пк8] | 2, 3, 4/6, 5/3, I | 848,2-856,0 856,0-859,6 859,6-863,8 | 22,8 | Строит. | 9 | 72 |  | 10/0,3 |  |  | 7/0,3 |  |  |  | 7/0,3 |  |  | 10/0,3 |  |  |  | 8/0,3 |  |  | 8/0,3 |  |  |  | 7/0,3 |  |  | 8/0,3 |  |  |  | 7/0,3
КРАС | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [853пк10-853пк10] | 2 | 853,10-853,10 |  | ИССО | 2 | 7,6 |  |  |  |  | 3,8/32 | [20 empty] | 3,8/16
КРАС | АГУЛ путь I (Ч-Н) главный [863пк8-866пк8] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 863,8-866,8 866,8-879,3 879,3-882,2 | 40 | Строит. | 9 | 78 |  | 8/0,3 |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 8/0,3 |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 10/0,5 |  |  | 8/0,3 |  |  |  | 8/0,2 |  |  | 10/0,5 |  |  |  | 10/0,2
КРАС | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 4 (2-8) приемо-отпр. стр. 16 БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. стр. 1, 2, 3, 4 БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, I, II | 879,3-882,2 882,2-892,7 892,7-895,9 893,9-895,9 | 9,3 | ЦУКС | 5 | 24 | [15 empty] | 10/25 |  |  | 8/2000 |  |  |  | 2/1600 |  |  | 2 |  |  |  | 2
КРАС | БЕРЕЖ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
КРАС | АБАКУМОВКА путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, I, II | 879,3-882,2 882,2-892,7 892,7-895,9 | 0 | КРН | 9 | 72 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
КРАС | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 882,2-892,7 892,7-895,9 893,9-895,9 | 50 | Строит. | 9 | 76 |  | 8/0,5 |  |  | 8/0,7 |  |  |  | 8/0,7 |  |  | 8/0,7 |  |  |  | 10/0,5 |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 8/0,7 |  |  | 10/0,9 |  |  |  | 8/0,7
КРАС | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 882,2-892,7 892,7-895,9 893,9-895,9 |  | Строит. | 9 | 76 |  | 8/0,2 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 10/0,1 |  |  | 8/0 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 10/0,1 |  |  |  | 8/0,1
КРАС | БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [889пк3-889пк3] | 2 | 889,3-889,3 |  | ИССО | 2 | 20 | [15 empty] | 10/1 | [9 empty] | 10/1
КРАС | БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк6-882пк8] | 2 | 882,6-882,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/300
КРАС | БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [883пк10-884пк2] | 2 | 883,10-884,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/300
КРАС | АБАКУМОВКА стр. 1, 2, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
КРАС | ЕЛЬНИК путь I (ЧД-17/17С) главный [913пк1-914пк9] путь II (Ч-Н) главный [913пк2-916пк3] путь 14/16 (14-16) съезд_глав. путь 3 (18-33) приемо-отпр. путь 31/33 (31-33) съезд пр-отп путь 3-А (33-1) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд_глав. ЕЛЬНИК - ХАЙРУЗОВКА путь 2 [916пк3-926пк7] | 14/16, 2, 3, 31/33, 3-А, 4/6, I, II | 913,1-914,9 913,2-916,3 916,3-926,7 | 22,8 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,3
КРАС | ЕЛЬНИК - ХАЙРУЗОВКА путь 2 [916пк3-926пк7] | 2 | 916,3-926,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/47
КРАС | ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] путь 2 (2-11) приемо-отпр. путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 4 (17-7) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд пр-отп путь 5/7 (5-7) съезд пр-отп ХАЙРУЗОВКА - КВАРЦИТ путь 2 [929пк5-942пк8] | 2, 3, 4, 4/6, 5/7, I | 926,7-929,5 929,5-942,8 | 26,5 | Строит. | 5 | 40 |  | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 |  |  | 8/0,5
КРАС | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (7-1) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) прочий путь 6 (4-упор) спец. путь 7 (6-упор) прочий путь 8 (8-упор) прочий КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [945пк4-955пк5] | 2, 4, 5, 6, 7, 8, I | 942,8-945,4 945,4-955,5 | 24 | Строит. | 8 | 32 |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5
КРАС | КВАРЦИТ стр. 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
КРАС | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [945пк4-955пк5] ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] | 2, I | 942,8-945,4 945,4-955,5 955,5-958,1 | 10,2 | РС | 5 | 20 | [15 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
КРАС | ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТАРБИНСКИЙ - САРАНЧЕТ путь 2 [958пк1-970пк0] | 2, 4, I | 955,5-958,1 958,1-970,0 | 24 | Строит. | 4 | 34 |  | 8/0,4 | [9 empty] | 8/0,4 | [6 empty] | 10/0,9 | [10 empty] | 8/0,5
КРАС | ТАРБИНСКИЙ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
КРАС | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] путь 16/18 (16-18) съезд пр-отп путь 2 (2-14) приемо-отпр. путь 3/1 (3-1) съезды_пpоч. путь 4 (8-7) приемо-отпр. путь 5 (18-5) приемо-отпр. САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [973пк1-988пк1] | 16/18, 2, 3/1, 4, 5, I | 970,0-973,1 973,1-988,1 | 17 | Строит. | 2 | 16 |  |  |  |  | 8/0,5 | [10 empty] | 8/0,5
КРАС | САРАНЧЕТ стр. 14, 2, 3, 5, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
КРАС | ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТУМАНШЕТ - ЗАПАНЬ путь 2 [990пк7-1004пк9] | 2, 4, I | 988,1-990,7 990,7-1004,9 | 22 | Строит. | 2 | 18 | [8 empty] | 9/0,8 | [9 empty] | 9/0,8
КРАС | ТУМАНШЕТ путь 4 (4-1) приемо-отпр. | 4 |  | 2 | Строит. | 1 | 1464 | [8 empty] | 1464/2
КРАС | ТУМАНШЕТ путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/800
КРАС | ТУМАНШЕТ - ЗАПАНЬ путь 2 [990пк10-992пк2] | 2 | 990,10-992,2 |  | Р | 2 | 8 | [15 empty] | 4/800 | [9 empty] | 4/400
КРАС | ТУМАНШЕТ - ЗАПАНЬ путь 2 [990пк7-1004пк9] | 2 | 990,7-1004,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/15
КРАС | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк5] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (8-11) приемо-отпр. путь 6 (2-17) приемо-отпр. путь 8 (6-15) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 6, 8, I | 1004,9-1008,3 1008,3-1022,3 1022,6-1024,5 | 22 | Строит. | 9 | 68 |  | 4/0,1 |  |  | 10/0,3 |  |  |  | 10/0,3 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,2 |  |  |  | 10/0,3 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,3
КРАС | ТАГУЛ стр. 1, 11, 17, 4, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
| Итого по: КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ |  |  |  |  | 138 | 2339,1
КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ
КРАС | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3723пк1] | 2 | 3715,3-3723,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [23 empty] | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2
КРАС | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3723пк1] | 2 | 3715,3-3723,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,9 |  |  | 3,9/8 | [23 empty] | 2/4
КРАС | ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 2 [3725пк0-3735пк6] | 2 | 3725,0-3735,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/6
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА путь II (Ч-НД) главный [3751пк0-3753пк0] СУСЛОВО путь II (Ч-НД) главный [3735пк6-3737пк9] СУСЛОВО - АВЕРЬЯНОВКА путь 2 [3737пк9-3751пк0] | 2, II | 3735,6-3737,9 3737,9-3751,0 3751,0-3753,0 | 0 | КРН | 8 | 32 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] | 2 | 3753,0-3771,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [16 empty] | 3,9/5
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3759пк0-3760пк9] | 2 | 3759,0-3760,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/800
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3761пк0-3762пк9] | 2 | 3761,0-3762,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/800
КРАС | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2 | 3774,6-3785,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [23 empty] | 3,9/8
КРАС | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 1 [3784пк7-3785пк2] | 1 | 3784,7-3785,2 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/400
КРАС | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2 | 3787,0-3807,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 |  |  | 3,9/6
КРАС | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 1 [3793пк0-3794пк4] | 1 | 3793,0-3794,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/400
КРАС | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 1 [3793пк0-3794пк4] | 1 | 3793,0-3794,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/400
КРАС | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2 | 3809,9-3823,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 | [16 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
КРАС | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2 | 3809,9-3823,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [9 empty] | 3,9/6
КРАС | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2 | 3809,9-3823,7 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/400
КРАС | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2 | 3809,9-3823,7 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1800
КРАС | КАШТАН - БОГОТОЛ путь 1 [3825пк9-3843пк8] | 1 | 3825,9-3843,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [18 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
КРАС | БОГОТОЛ путь II (Ч-НД) главный [3843пк6-3847пк2] БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 2 [3847пк2-3862пк5] ВАГИНО путь II (Ч-НД) главный [3862пк5-3864пк8] | 2, II | 3843,6-3847,2 3847,2-3862,5 3862,5-3864,8 | 0 | КРН | 9 | 32 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 6
КРАС | БОГОТОЛ путь I (Н-ЧД) главный [3843пк8-3847пк2] БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 1 [3847пк2-3862пк5] ВАГИНО путь I (ЧД-Н) главный [3862пк5-3864пк8] | 1, I | 3843,8-3847,2 3847,2-3862,5 3862,5-3864,8 | 15,6 | РП | 4 | 16 | 4/400 | [13 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
КРАС | БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 2 [3847пк2-3848пк5] | 2 | 3847,2-3848,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/800
КРАС | БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 2 [3850пк2-3851пк5] | 2 | 3850,2-3851,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/500
КРАС | БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 2 [3851пк2-3852пк5] | 2 | 3851,2-3852,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/500
КРАС | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864,8-3877,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,9 | [5 empty] | 2/5 | [10 empty] | 3,9/4
КРАС | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3869пк8-3870пк8] | 2 | 3869,8-3870,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/800
КРАС | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3869пк8-3870пк8] | 2 | 3869,8-3870,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/400
КРАС | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880,3-3897,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [23 empty] | 4/6
КРАС | ЗЕРЦАЛЫ - АЧИНСК III путь 2 [3899пк6-3902пк1] | 2 | 3899,6-3902,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 |  |  | 3,9/5
КРАС | АЧИНСК I путь II (Ч-НД) главный [3911пк3-3915пк4] АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 2 [3905пк6-3911пк3] | 2, II | 3905,6-3911,3 3911,3-3915,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [9 empty] | 4/6
КРАС | АЧИНСК I путь II (Ч-НД) главный [3912пк3-3913пк4] | II | 3912,3-3913,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/400
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3920пк10] | 2 | 3915,4-3920,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [16 empty] | 4/6
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3921пк1-3936пк3] | 1 | 3921,1-3936,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3921пк1-3936пк3] | 2 | 3921,1-3936,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/2
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3921пк3-3922пк2] | 2 | 3921,3-3922,2 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/800
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3917пк3-3917пк9] | 1 | 3917,3-3917,9 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/600
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3920пк5-3920пк10] | 2 | 3920,5-3920,10 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/500
КРАС | ТАРУТИНО путь II (Ч-НД) главный [3936пк3-3938пк5] стр. 12 | II | 3936,3-3938,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2
КРАС | ТАРУТИНО путь II (Ч-НД) главный [3936пк3-3938пк5] стр. 11 | II | 3936,3-3938,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938,5-3953,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938,5-3953,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/16
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3945пк1-3945пк9] | 1 | 3945,1-3945,9 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/800
| Итого по: КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 69 | 242,3
КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3956пк0-3970пк9] | 1 | 3956,0-3970,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956,0-3970,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [19 empty] | 2/20 |  |  |  | 4/20
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3967пк7-3968пк1] | 2 | 3967,7-3968,1 |  | Р | 1 | 2 | [19 empty] | 2/500
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3956пк0-3970пк9] | 1 | 3956,0-3970,9 | 7,4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [21 empty] | 4/600 |  |  |  | 2/200
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956,0-3970,9 | 6,4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [26 empty] | 2/400 |  |  |  | 4/800
КРАС | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 1 [3973пк1-3977пк9] | 1 | 3973,1-3977,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
КРАС | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 2 [3973пк0-3977пк9] | 2 | 3973,0-3977,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/2
КРАС | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980,9-3995,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2
КРАС | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980,9-3995,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/2
КРАС | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3981пк2] | 2 | 3980,9-3981,2 |  | Р | 1 | 2 | [5 empty] | 2/400
КРАС | КОСАЧИ путь II (НД-Ч) главный [3995пк0-3997пк5] | II | 3995,0-3997,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
КРАС | КЕМЧУГ путь I (ЧД-Н) главный [4002пк9-4005пк1] КОСАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [3995пк0-3997пк5] КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 1 [3997пк5-4002пк9] | 1, I | 3995,0-3997,5 3997,5-4002,9 4002,9-4005,1 | 0 | КРН | 6 | 24 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | [10 empty] | 4 |  |  | 4
КРАС | КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 1 [3997пк5-4002пк9] | 1 | 3997,5-4002,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/4
КРАС | КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 2 [3997пк5-4002пк9] | 2 | 3997,5-4002,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/2
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 | 3,5 | К КС | 5 | 20 | 4/130 | [6 empty] | 4/130 | [6 empty] | 4/130 | [6 empty] | 4/130 | [6 empty] | 4/130
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 | 3,5 | К КС | 5 | 20 |  |  | 4/120 | [6 empty] | 4/120 | [6 empty] | 4/120 | [6 empty] | 4/120 | [6 empty] | 4/120
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/20
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4005пк4] | 2 | 4005,1-4005,4 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/400
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк7-4006пк4] | 2 | 4005,7-4006,4 |  | Р | 1 | 2 | [12 empty] | 2/800
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4018пк2-4018пк10] | 2 | 4018,2-4018,10 |  | Р | 1 | 4 | [30 empty] | 4/800
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 | 12 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [18 empty] | 2/400 | [9 empty] | 4/800
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 | 9,8 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [19 empty] | 2/400 |  |  |  | 4/800
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [4026пк4-4029пк6] | II | 4026,4-4029,6 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 |  |  | 4/1 | [20 empty] | 4/1
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] | 1 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] | 2 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/20
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] | 1 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] | 2 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/2
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] | 1 | 4029,6-4046,2 | 5,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 2/200 |  |  | 4/800
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] | 2 | 4029,6-4046,2 | 8,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 2/400 | [10 empty] | 4/800
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4041пк4-4041пк8] | 2 | 4041,4-4041,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/400
КРАС | КАЧА путь I (ЧД-Н) главный [4046пк2-4048пк6] путь II (НД-Ч) главный [4046пк2-4048пк6] ПИТ.УСТР(Проверка питающей) ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 4046,2-4048,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
КРАС | КАЧА путь I (ЧД-Н) главный [4046пк2-4048пк6] | I | 4046,2-4048,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
КРАС | КАЧА путь II (НД-Ч) главный [4046пк2-4048пк6] | II | 4046,2-4048,6 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [16 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
КРАС | КАЧА путь I (ЧД-Н) главный [4046пк2-4048пк6] КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4048пк6-4060пк9] СНЕЖНИЦА путь I (Н-ЧД) главный [4060пк9-4063пк1] | 1, I | 4046,2-4048,6 4048,6-4060,9 4060,9-4063,1 | 0 | РС | 6 | 18 | [11 empty] | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4
КРАС | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4048пк6-4060пк9] | 1 | 4048,6-4060,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/2
КРАС | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4048пк6-4060пк9] | 2 | 4048,6-4060,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/20
КРАС | СНЕЖНИЦА путь I (Н-ЧД) главный [4060пк9-4063пк1] путь II (Ч-НД) главный [4060пк9-4063пк1] ПИТ.УСТР(Проверка питающей) ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 4060,9-4063,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
КРАС | СНЕЖНИЦА путь II (Ч-НД) главный [4060пк9-4063пк1] стр. 6, 7 | II | 4060,9-4063,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
КРАС | МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4072пк3-4073пк9] СНЕЖНИЦА путь I (Н-ЧД) главный [4060пк9-4063пк1] СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1, I | 4060,9-4063,1 4063,1-4072,3 4072,3-4073,9 | 9,8 | РП | 2 | 8 | [14 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
КРАС | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1 | 4063,1-4072,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2
КРАС | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 2 [4063пк1-4072пк3] | 2 | 4063,1-4072,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/10
КРАС | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4089пк9-4092пк0] МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4072пк3-4073пк9] МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1, I | 4072,3-4073,9 4073,9-4089,9 4089,9-4092,0 | 16,7 | РС | 2 | 12 | [26 empty] | 6 |  |  |  | 6
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4082пк9-4089пк9] | 1 | 4082,9-4089,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [28 empty] | 3,8/500
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4082пк9-4089пк9] | 2 | 4082,9-4089,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/200
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4082пк9-4089пк9] | 1 | 4082,9-4089,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [21 empty] | 3,8/12
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1 | 4073,9-4089,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/10
КРАС | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4089пк9-4092пк0] стр. 12 | I | 4089,9-4092,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [14 empty] | 2,8/1
КРАС | БУГАЧ путь 4гл (36-31) приемо-отпр. стр. 36 | 4гл |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  |  | 2,8/1
КРАС | БУГАЧ стр. 14, 21, 23, 31, 5, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,8 | [12 empty] | 1,8/1
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯРСК путь 1 [4092пк0-4095пк5] | 1 | 4092,0-4095,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯРСК путь 2 [4092пк0-4095пк5] | 2 | 4092,0-4095,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2,0-11,8 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [30 empty] | 3,8/700
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [2пк0-11пк8] | 1 | 2,0-11,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [28 empty] | 3,8/12
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2,0-11,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/12
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ путь II (Ч-НД) главный [11пк8-14пк8] | II | 11,8-14,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,8 | [26 empty] | 1,8/1
КРАС | ПОСТ Е путь II (Ч-НД) главный [19пк1-19пк1] | II | 19,1-19,1 |  | ИССО | 1 | 3,8 | [21 empty] | 3,8/30
КРАС | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 1 [19пк7-31пк1] | 1 | 19,7-31,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/8
КРАС | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [19пк3-31пк4] | 2 | 19,3-31,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/8
| Итого по: КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК |  |  |  |  | 89 | 286,3
КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР
КРАС | КРАСНОЯРСК путь I (ось-Н) главный [4100пк1-4100пк10] | I | 4100,1-4100,10 |  | ИССО | 1 | 3,8 | [25 empty] | 3,8/71
КРАС | ЗЛОБИНО путь I (ЧД-Н) главный [4107пк9-4111пк6] стр. 60, 9 | I | 4107,9-4111,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ путь IIА (Ч-136) главный [31пк4-32пк7] стр. 54 С-ЕЗД(54/56) | IIА | 31,4-32,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  |  | 2,8/1
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ путь III (ЧБIII-113) главный [4121пк4-4127пк2] стр. 42 С-ЕЗД(40/42) | III | 4121,4-4127,2 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [9 empty] | 2,8/1
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ путь II (ЧБII-НД) главный [4121пк6-4130пк8] стр. 213, 215, 223 | II | 4121,6-4130,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,8 | [12 empty] | 1,8/1
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ путь III (ЧБIII-113) главный [4125пк10-4126пк5] | III | 4125,10-4126,5 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/500
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 1 [4131пк3-4152пк5] | 1 | 4131,3-4152,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | [14 empty] | 3,8/11 | [10 empty] | 2/11
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4152пк5] | 2 | 4130,8-4152,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/10
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4154пк9-4163пк3] | 2 | 4154,9-4163,3 | 36 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/24000
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4154пк9-4163пк5] | 1 | 4154,9-4163,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/8
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4162пк4-4162пк8] | 2 | 4162,4-4162,8 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/400
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4165пк3-4178пк4] | 2 | 4165,3-4178,4 | 36 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 2/12000 |  |  |  | 4/24000
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4177пк3-4178пк4] | 1 | 4177,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4177пк3-4178пк4] | 2 | 4177,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4165пк3-4178пк4] | 1 | 4165,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | 3,8/1
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4165пк3-4178пк4] | 2 | 4165,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/6
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4177пк1-4177пк10] | 2 | 4177,1-4177,10 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1000
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180,4-4203,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [23 empty] | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1 | 4180,4-4203,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/10
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180,4-4203,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4191пк5-4192пк6] | 2 | 4191,5-4192,6 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1100
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4189пк7-4190пк3] | 2 | 4189,7-4190,3 |  | Р | 1 | 4 | [30 empty] | 4/600
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1 | 4180,4-4203,8 | 0,1 | Мод. к/с | 4 | 12 | [14 empty] | 4/20 |  |  |  | 2/20 |  |  | 4/40 |  |  |  | 2/20
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180,4-4203,8 | 0,1 | Мод. к/с | 4 | 12 | [16 empty] | 4/40 |  |  | 2/15 |  |  |  | 4/30 |  |  | 2/15
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1 | 4180,4-4203,8 |  | Тек. сод. с/п | 5 | 15 | [14 empty] | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 3/2
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180,4-4203,8 |  | Тек. сод. с/п | 5 | 15 | [16 empty] | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 3/2
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1 | 4180,4-4203,8 |  | Пр | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180,4-4203,8 |  | Пр | 1 | 4 | [30 empty] | 4/2
КРАС | БАЛАЙ путь II (Ч-НД) главный [4203пк8-4206пк0] стр. 12 | II | 4203,8-4206,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [16 empty] | 2,8/1
КРАС | БАЛАЙ - УЯР путь 1 [4206пк0-4228пк3] | 1 | 4206,0-4228,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
КРАС | БАЛАЙ - УЯР путь 2 [4206пк0-4226пк1] | 2 | 4206,0-4226,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
КРАС | УЯР путь 12 (12-66) приемо-отпр. стр. 34 | 12 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [23 empty] | 2,8/1
КРАС | КРАСНОЯР СТ - ДИВНОГОРСК путь 1 [6пк0-30пк6] | 1 | 6,0-30,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/1 | [16 empty] | 4/1
| Итого по: КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР |  |  |  |  | 52 | 169,5
КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ
КРАС | ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 1 [4236пк0-4240пк3] | 1 | 4236,0-4240,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
КРАС | ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 2 [4236пк0-4240пк3] | 2 | 4236,0-4240,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4242пк4-4260пк6] | 1 | 4242,4-4260,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4242пк4-4260пк6] | 2 | 4242,4-4260,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4247пк6-4247пк8] | 1 | 4247,6-4247,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/400
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4247пк4-4248пк1] | 1 | 4247,4-4248,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/400
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4256пк9-4257пк1] | 1 | 4256,9-4257,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/450
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ путь II (Ч-НД) главный [4260пк6-4265пк0] ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] КАМАЛА путь II (Ч-НД) главный [4281пк9-4283пк6] | 2, II | 4260,6-4265,0 4265,0-4281,9 4281,9-4283,6 | 0 | КРН | 7 | 42 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 | [6 empty] | 6
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [4260пк6-4265пк0] ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 1 [4265пк0-4281пк9] КАМАЛА путь I (Н-ЧД) главный [4281пк9-4283пк6] | 1, I | 4260,6-4265,0 4265,0-4281,9 4281,9-4283,6 | 0 | РС | 9 | 28 | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] | 2 | 4265,0-4281,9 | 36 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 2/12000 |  |  |  |  | 4/24000
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 1 [4265пк0-4281пк9] | 1 | 4265,0-4281,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/10
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] | 2 | 4265,0-4281,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/4
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4283пк6-4296пк7] | 1 | 4283,6-4296,7 | 28 | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [11 empty] | 2/12000 |  |  | 3/16000
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4284пк1-4296пк8] | 2 | 4284,1-4296,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/10
КРАС | СОЛЯНКА путь 4 (10-15) приемо-отпр. стр. 19 | 4 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] | 1 | 4299,3-4327,4 | 66 | Тек. сод. пути | 4 | 11 | [18 empty] | 2/12000 |  |  | 4/24000 |  |  |  | 2/12000 |  |  | 3/18000
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4305пк4-4305пк7] | 1 | 4305,4-4305,7 |  | ИССО | 2 | 7,6 | [14 empty] | 3,8/12 | [6 empty] | 3,8/12
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] | 2 | 4299,3-4327,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
КРАС | ИЛАНКА путь II (Ч-НД) главный [4348пк0-4351пк8] стр. 2 | II | 4348,0-4351,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351,8-4373,0 | 36 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [19 empty] | 2/12000 |  |  |  | 4/24000
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4354пк1-4354пк10] | 1 | 4354,1-4354,10 |  | ИССО | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4354пк1-4354пк10] | 2 | 4354,1-4354,10 |  | ИССО | 2 | 12 | [23 empty] | 6/5 | [6 empty] | 6/5
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351,8-4373,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь II (ч-НД) главный [4373пк0-4379пк4] стр. 328 | II | 4373,0-4379,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь II (ч-НД) главный [4373пк0-4379пк4] стр. 95 | II | 4373,0-4379,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4374пк7-4380пк6] ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] СТАЙНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4390пк0-4392пк0] | 1, I | 4374,7-4380,6 4380,6-4390,0 4390,0-4392,0 | 11 | РП | 2 | 8 | [6 empty] | 4 | [20 empty] | 4
КРАС | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13,2-29,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
КРАС | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13,2-29,0 | 14 | РП | 6 | 36 | [6 empty] | 6/400 |  |  |  | 6/400 | [6 empty] | 6/400 |  |  | 6/400 |  |  |  | 6/400 |  |  | 6/400
| Итого по: КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 56 | 225,6
КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк7-4390пк0] | 1 | 4380,7-4390,0 |  | К КС | 3 | 12 | [13 empty] | 4/0,9 | [6 empty] | 4/0,9 | [6 empty] | 4/0,9
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379,4-4390,0 |  | К КС | 3 | 12 |  |  | 4/1,1 | [6 empty] | 4/1,1 | [20 empty] | 4/5,1
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379,4-4390,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] | 1 | 4380,6-4390,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/5
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379,4-4390,0 | 4,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/800
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379,4-4390,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4374пк7-4380пк6] ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] СТАЙНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4390пк0-4392пк0] | 1, I | 4374,7-4380,6 4380,6-4390,0 4390,0-4392,0 | 11 | РП | 2 | 8 | [6 empty] | 4 | [20 empty] | 4
КРАС | СТАЙНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4390пк0-4392пк0] стр. 12 | I | 4390,0-4392,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
КРАС | СТАЙНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4390пк0-4392пк0] СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 1 [4392пк0-4397пк1] СУЛЕМКА путь I (ЧД-Н) главный [4397пк1-4399пк4] | 1, I | 4390,0-4392,0 4392,0-4397,1 4397,1-4399,4 | 6,9 | РС | 6 | 36 | [12 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
КРАС | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 2 [4392пк0-4397пк1] | 2 | 4392,0-4397,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [19 empty] | 2/10 | [10 empty] | 4/10
КРАС | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 1 [4392пк0-4397пк1] | 1 | 4392,0-4397,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
КРАС | СУЛЕМКА - ИНГАШСКАЯ путь 2 [4399пк4-4404пк7] | 2 | 4399,4-4404,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/10
КРАС | СУЛЕМКА - ИНГАШСКАЯ путь 1 [4399пк4-4404пк7] | 1 | 4399,4-4404,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/10
КРАС | ИНГАШСКАЯ путь 6 (10-11) приемо-отпр. стр. 19 С-ЕЗД(19/19 СО) | 6 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  |  | 2,8/1
КРАС | ИНГАШСКАЯ путь 6 (10-11) приемо-отпр. стр. 19со С-ЕЗД(19/19 СО) | 6 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [9 empty] | 2,8/1
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] | 2 | 4407,0-4431,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] | 2 | 4407,0-4431,8 | 12 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/800 | [13 empty] | 4/800
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] | 1 | 4407,0-4431,8 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/800
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] | 2 | 4407,0-4431,8 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/800 | [24 empty] | 4/800
КРАС | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 1 [4434пк6-4450пк0] | 1 | 4434,6-4450,0 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/24000
КРАС | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434,6-4450,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/10
КРАС | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 1 [4434пк6-4450пк0] | 1 | 4434,6-4450,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/15
КРАС | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434,6-4450,0 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/800
КРАС | КЛЮЧИ путь II (Ч-НД) главный [4465пк8-4468пк3] РЕШОТЫ путь II (Ч-НД) главный [4450пк0-4453пк8] РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2, II | 4450,0-4453,8 4453,8-4465,8 4465,8-4468,3 | 0 | КРН | 8 | 34 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 4 |  |  | 2
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4456пк8-4457пк7] | 1 | 4456,8-4457,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/800
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4457пк8-4458пк7] | 1 | 4457,8-4458,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/800
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453,8-4465,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/10
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4453пк8-4465пк7] | 1 | 4453,8-4465,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
КРАС | КЛЮЧИ путь II (Ч-НД) главный [4465пк8-4468пк3] КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] | 2, II | 4465,8-4468,3 4468,3-4488,2 | 0 | КРН | 9 | 44 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4487пк2] | 2 | 4468,3-4487,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/10
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4487пк2] | 1 | 4468,3-4487,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/10
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4488пк2] | 1 | 4468,3-4488,2 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/800 | [13 empty] | 4/800
КРАС | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3,3-15,0 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/6000
КРАС | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3,3-15,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1,8 | [27 empty] | 1,8/30
КРАС | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3,3-15,0 | 0 | КРН | 4 | 16 | [12 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
КРАС | КАНИФОЛЬНАЯ - ТАБАГАШЕТ путь 1 [16пк6-27пк5] | 1 | 16,6-27,5 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/6000
КРАС | КАНИФОЛЬНАЯ - ТАБАГАШЕТ путь 1 [16пк6-27пк5] | 1 | 16,6-27,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1,8 | [24 empty] | 1,8/30
КРАС | ТАБАГАШЕТ - ПОКАНАЕВКА путь 1 [29пк2-53пк1] | 1 | 29,2-53,1 | 12 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/6000 | 4/6000
КРАС | ТАБАГАШЕТ - ПОКАНАЕВКА путь 1 [29пк2-53пк1] | 1 | 29,2-53,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1,8 | [13 empty] | 1,8/30
КРАС | ПОКАНАЕВКА - ПЛАШЕЧНАЯ путь 1 [54пк7-84пк4] | 1 | 54,7-84,4 | 12 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/6000 |  | 4/6000
КРАС | ПЛАШЕЧНАЯ - ЧЕРМАНЧЕТ путь 1 [86пк0-95пк6] | 1 | 86,0-95,6 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1000
КРАС | ЧЕРМАНЧЕТ - НОВОБИРЮСИНСКАЯ путь 1 [97пк4-106пк2] | 1 | 97,4-106,2 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1000
КРАС | НОВОБИРЮСИНСКАЯ - ГАРЕВОЙ путь 1 [126пк2-127пк6] | 1 | 126,2-127,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/800
КРАС | НОВОБИРЮСИНСКАЯ - ГАРЕВОЙ путь 1 [126пк2-127пк6] | 1 | 126,2-127,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/800
КРАС | НОВОБИРЮСИНСКАЯ - ГАРЕВОЙ путь 1 [108пк2-132пк6] | 1 | 108,2-132,6 | 12 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/6000 | 4/6000
КРАС | НОВОБИРЮСИНСКАЯ - ГАРЕВОЙ путь 1 [108пк2-132пк6] | 1 | 108,2-132,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1,8 | [25 empty] | 1,8/30
КРАС | ГАРЕВОЙ - ТАМТАЧЕТ путь 1 [134пк4-145пк0] | 1 | 134,4-145,0 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/6000
КРАС | ГАРЕВОЙ - ТАМТАЧЕТ путь 1 [134пк4-145пк0] | 1 | 134,4-145,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1,8 | [27 empty] | 1,8/30
КРАС | ТАМТАЧЕТ - ЧУНОЯР путь 1 [147пк0-171пк6] | 1 | 147,0-171,6 | 18 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/6000 | 4/6000 | 4/6000
КРАС | ТАМТАЧЕТ - ЧУНОЯР путь 1 [147пк0-171пк6] | 1 | 147,0-171,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 2 | [5 empty] | 1/20 |  |  |  |  | 1/20
КРАС | ЧУНОЯР - КАМЕНН РЕЧКА путь 1 [174пк1-199пк1] | 1 | 174,1-199,1 | 12 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/6000 | 4/6000
КРАС | ЧУНОЯР - КАМЕНН РЕЧКА путь 1 [174пк1-199пк1] | 1 | 174,1-199,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 3,6 | [12 empty] | 1,8/20 |  |  |  |  | 1,8/20
КРАС | КАМЕНН РЕЧКА - НОВОХАЙСКАЯ путь 1 [201пк0-214пк1] | 1 | 201,0-214,1 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/6000
КРАС | НОВОХАЙСКАЯ - КУЧЕТКАН путь 1 [215пк9-225пк5] | 1 | 215,9-225,5 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/6000
КРАС | КУЧЕТКАН - ПИХТОВАЯ путь 1 [227пк3-240пк2] | 1 | 227,3-240,2 | 12 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/6000 | 4/6000
КРАС | КУЧЕТКАН - ПИХТОВАЯ путь 1 [227пк3-240пк2] | 1 | 227,3-240,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1,8 | [19 empty] | 1,8/20
КРАС | ПИХТОВАЯ - КАРАБУЛА путь 1 [242пк2-256пк9] | 1 | 242,2-256,9 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/6000
КРАС | ПИХТОВАЯ - КАРАБУЛА путь 1 [242пк2-256пк9] | 1 | 242,2-256,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1,8 | [26 empty] | 1,8/30
| Итого по: КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА |  |  |  |  | 100 | 377,1
КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ)
КРАС | НАЗАРОВО - СЕРЕЖ путь 2 [70пк4-71пк9] | 2 | 70,4-71,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/800
КРАС | НАЗАРОВО - СЕРЕЖ путь 2 [70пк4-71пк9] | 2 | 70,4-71,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/800
КРАС | КОПЬЕВО - ИЮС путь 1 [196пк1-231пк5] | 1 | 196,1-231,5 | 0 | КРН | 4 | 16 | [12 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
КРАС | СОН путь I (Н-Ч) главный [315пк9-318пк0] ТУИМ путь I (Н-Ч) главный [275пк4-276пк7] ТУИМ - СОН путь 1 [276пк7-315пк9] | 1, I | 275,4-276,7 276,7-315,9 315,9-318,0 | 0 | КРС | 4 | 24 |  |  |  | 6 |  |  | 6 | [10 empty] | 6 |  |  | 6
КРАС | ТУИМ - СОН путь 1 [284пк7-285пк9] | 1 | 284,7-285,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/800
КРАС | ТУИМ - СОН путь 1 [284пк7-285пк9] | 1 | 284,7-285,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/800
КРАС | ТУИМ - СОН путь 1 [314пк7-315пк9] | 1 | 314,7-315,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/800
КРАС | ШУШЬ - ШАРЫПОВО путь 1 [45пк4-63пк5] | 1 | 45,4-63,5 | 0 | КРН | 2 | 8 | [16 empty] | 4 | 4
| Итого по: КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ) |  |  |  |  | 15 | 74
КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК
КРАС | ТИМОНИНО - ТАЕЖНАЯ путь 1 [14пк4-52пк7] | 1 | 14,4-52,7 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 3 |  |  |  | 1/1000 | [15 empty] | 2
КРАС | ТАЕЖНАЯ - КЫТАТ путь 1 [54пк3-76пк8] | 1 | 54,3-76,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [11 empty] | 2 | [14 empty] | 2
КРАС | КЫТАТ - СУРИКОВО путь 1 [78пк3-101пк4] | 1 | 78,3-101,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 4 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
КРАС | СУРИКОВО - МАЛАЯ КЕТЬ путь 1 [103пк2-143пк6] | 1 | 103,2-143,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2
КРАС | ЧАЙДА - БОЛЬШАЯ КЕТЬ путь 1 [157пк6-177пк8] | 1 | 157,6-177,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [26 empty] | 1
КРАС | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179,3-205,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [17 empty] | 1
КРАС | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179,3-205,3 | 0 | КРС | 4 | 16 |  |  | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
КРАС | ПИРОВСКАЯ - АБАЛАКОВО путь 1 [207пк2-252пк0] | 1 | 207,2-252,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [19 empty] | 2 | [5 empty] | 2
КРАС | АБАЛАКОВО - ЛЕСОСИБИРСК путь 1 [253пк4-267пк8] | 1 | 253,4-267,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 2 | [19 empty] | 2
КРАС | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [8пк1-8пк8] | 1 | 8,1-8,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/800
КРАС | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2,1-18,8 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2
КРАС | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2,1-18,8 | 0 | КРН | 4 | 16 | [9 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
| Итого по: КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК |  |  |  |  | 24 | 61
не удалось определить ДУ
КРАС | УЯР - ПП 4234 КМ путь 1 [4230пк7-4235пк3] | 1 | 4230,7-4235,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
КРАС | УЯР - ПП 4234 КМ путь 2 [4230пк9-4235пк3] | 2 | 4230,9-4235,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
| Итого: |  |  |  |  | 2 | 8
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:40 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Апрель
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Красноярская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04
З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК
КРАС | АНТИБЕССКИЙ - МАРИИНСК путь 2 [3700пк0-3707пк7] МАРИИНСК путь II (Ч-НД) главный [3707пк7-3715пк3] | 2, II | 3700,0-3707,7 3707,7-3715,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/3
| Итого по: З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК |  |  |  |  | 1 | 3
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
КРАС | КАРАЙ стр. 1, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
КРАС | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2 | 82,9-93,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
КРАС | БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [100пк3-104пк6] | 2 | 100,3-104,6 | 4,3 | ППВ пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2000
КРАС | БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] | 2 | 96,3-105,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [15 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 1 [122пк3-122пк3] | 1 | 122,3-122,3 | 1,2 | ИССО | 1 | 3,8 | [15 empty] | 3,8/100
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107,5-130,5 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/100
КРАС | ЛУЖБА путь II (Ч-НД) главный [130пк5-133пк1] стр. 2 С-ЕЗД(2/4) | II | 130,5-133,1 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [8 empty] | 2,8/1
КРАС | ЛУЖБА путь I (ЧД-Н) главный [130пк5-133пк1] стр. 4 С-ЕЗД(2/4) | I | 130,5-133,1 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [15 empty] | 2,8/1
КРАС | ЛУЖБА путь I (ЧД-Н) главный [130пк5-133пк1] стр. 6 | I | 130,5-133,1 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [22 empty] | 2,8/1
КРАС | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [133пк1-159пк1] | 2 | 133,1-159,1 | 10 | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  | 6/5000 |  |  |  | 6/5000
КРАС | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [133пк1-159пк1] | 2 | 133,1-159,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
КРАС | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [143пк6-144пк5] | 2 | 143,6-144,5 |  | Р | 1 | 5 | [8 empty] | 5/900
КРАС | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [157пк8-158пк1] | 2 | 157,8-158,1 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/300
КРАС | ЧАРЫШ стр. 1, 13, 15, 2, 3, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
КРАС | ЧАРЫШ - БАЛЫКСУ путь 2 [161пк4-169пк0] | 2 | 161,4-169,0 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/400
КРАС | ЧАРЫШ - БАЛЫКСУ путь 2 [161пк4-169пк0] | 2 | 161,4-169,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171,6-203,9 | 20 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [8 empty] | 6/5000 |  |  |  | 6/5000 |  |  | 6/5000 |  |  |  | 6/5000
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] | 1 | 171,6-203,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/400
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171,6-203,9 | 1,2 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171,6-203,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [178пк7-179пк4] | 2 | 178,7-179,4 |  | Р | 1 | 4 | [29 empty] | 4/750
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [192пк2-192пк6] | 2 | 192,2-192,6 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/450
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [194пк1-194пк3] | 2 | 194,1-194,3 |  | Р | 1 | 3 | [22 empty] | 3/220
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I | 203,9-207,7 207,7-221,3 | 22,5 | Строит. | 4 | 24 | [8 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,5 | [9 empty] | 4/0,5 |  |  |  | 8/0,5
КРАС | БИСКАМЖА путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 11 (37-32) прочий путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 5 (36-41) приемо-отпр. путь 6 (28-47) приемо-отпр. путь 7 (34-29) приемо-отпр. путь 8 (49-54) приемо-отпр. путь 9 (3-56) приемо-отпр. | 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 203,9-207,7 | 22 | Строит. | 4 | 20 |  |  | 8/0,5 |  |  | 4/0,5 | [13 empty] | 4/0,5 | [9 empty] | 4/0,5
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь I. (5-1СС) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, I., II | 1,0-1,2 203,9-207,7 207,7-221,3 | 5,5 | Строит. | 1 | 8 | [15 empty] | 8/0,5
КРАС | БИСКАМЖА путь II (Н2-Ч2) главный [204пк3-204пк7] | II | 204,3-204,7 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/400
КРАС | БИСКАМЖА путь II (Н2-Ч2) главный [207пк1-207пк2] | II | 207,1-207,2 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/200
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [206пк10-207пк2] | I | 206,10-207,2 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/200
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [207пк3-207пк7] | I | 207,3-207,7 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/400
| Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 55 | 220,3
КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I | 203,9-207,7 207,7-221,3 | 22,5 | Строит. | 4 | 24 | [8 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,5 | [9 empty] | 4/0,5 |  |  |  | 8/0,5
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1 | 207,7-221,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/2
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк3] | 2 | 207,7-221,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь I. (5-1СС) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, I., II | 1,0-1,2 203,9-207,7 207,7-221,3 | 5,5 | Строит. | 1 | 8 | [15 empty] | 8/0,5
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [210пк3-210пк7] | 1 | 210,3-210,7 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/400
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [210пк1-214пк10] | 1 | 210,1-214,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/600
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк7-232пк2] | 2 | 223,7-232,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [15 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223,8-232,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/20
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк7-232пк2] | 2 | 223,7-232,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/20
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223,8-232,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/20
КРАС | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 2 [234пк8-242пк5] | 2 | 234,8-242,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/20 | [13 empty] | 3/20
КРАС | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 2 [252пк5-255пк7] | 2 | 252,5-255,7 | 0,5 | ИССО | 1 | 4 | [27 empty] | 4/574
КРАС | АСКИЗ путь 4 (32-7) приемо-отпр. стр. 11 С-ЕЗД(9/11) | 4 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [29 empty] | 2,8/1
КРАС | ПП 320 КМ путь II (Ч-НД) главный [320пк2-321пк0] ПП 320 КМ - УЙТАК путь 2 [321пк0-327пк4] УЙТАК путь II (Ч-Н) главный [327пк4-328пк2] | 2, II | 320,2-321,0 321,0-327,4 327,4-328,2 | 0 | КРН | 9 | 42 |  | 6 |  |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
КРАС | КИРБА путь I (Ч-НЧ) главный [343пк9-347пк1] путь 2 (2-4) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. ПП 341 КМ путь I (ЧД-1/1С) главный [341пк2-341пк6] путь II (Ч-Н) главный [341пк2-341пк7] ПП 341 КМ - КИРБА путь 2 [341пк7-343пк9] | 2, 3, I, II | 341,2-341,6 341,2-341,7 341,7-343,9 343,9-347,1 | 4,5 | Строит. | 3 | 18 |  | 8/0,4 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 6/0,4
КРАС | КИРБА стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [22 empty] | 9,5/1
КРАС | КИРБА стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [26 empty] | 9,5/1
КРАС | КИРБА стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [29 empty] | 9,5/1
КРАС | КИРБА стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [19 empty] | 9,5/1
КРАС | КИРБА - ХОНЫХ путь 2 [347пк1-355пк8] | 2 | 347,1-355,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/5 |  |  | 4/5
КРАС | ТИГЕЙ - ТАШЕБА путь 1 [364пк6-376пк5] | 1 | 364,6-376,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/5 |  |  |  | 4/5
КРАС | ТИГЕЙ - ТАШЕБА путь 1 [372пк6-372пк6] | 1 | 372,6-372,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [12 empty] | 8/100
КРАС | ТАШЕБА путь 3 (50-15) приемо-отпр. стр. 15 С-ЕЗД(15/17) | 3 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [8 empty] | 2,8/1
КРАС | ТАШЕБА путь 3 (50-15) приемо-отпр. стр. 31 С-ЕЗД(29/31) | 3 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [15 empty] | 2,8/1
КРАС | ТАШЕБА стр. 11, 18, 22, 24, 33, 41 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,1 | [8 empty] | 2,2/1
КРАС | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 3 (77-43) приемо-отпр. путь 4а (105-13) приемо-отпр. путь 5 (75-45) приемо-отпр. путь 6 (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 1 [386пк9-387пк0] путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) г... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, I, II | 382,9-386,9 382,9-389,5 386,9-387,0 389,5-394,5 394,5-396,3 394,6-396,1 | 20,4 | Строит. | 6 | 36 |  |  | 10/0,8 | [6 empty] | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,4 | [6 empty] | 4/0,4 |  |  |  | 4/0,5
КРАС | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 1 (87-31) приемо-отпр. путь 11 (5-УПОР) вытяжной путь 12 (19-гр.п) прочий путь 3 (77-43) приемо-отпр. путь 4а (105-13) приемо-отпр. путь 5 (75-45) приемо-отпр. путь 6 (83-17) приемо-отпр. путь 9 (23-УПОР) прием... (см. карточку) | 1, 11, 12, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, I, II | 382,9-386,9 382,9-389,5 386,9-387,0 389,5-394,5 | 4 | ЦУКС | 7 | 37,5 |  |  | 10/50 |  |  | 2 |  |  |  | 9,5 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2/900 |  |  | 2 |  |  |  | 10
КРАС | АБАКАН путь 12/14 (12-14) съезды_пpоч. путь 4 (14-120) приемо-отпр. стр. 14 С-ЕЗД(12/14) | 12/14, 4 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [23 empty] | 2,8/1
КРАС | АБАКАН путь 2 (204-Упор) подъездной стр. 204 | 2 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  |  | 2,8/1
КРАС | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [383пк2-383пк2] | I | 383,2-383,2 |  | ИССО | 2 | 7,6 | [6 empty] | 3,8/20 | [13 empty] | 3,8/20
КРАС | АБАКАН путь 6 (83-17) приемо-отпр. | 6 |  | 0,8 | Строит. | 1 | 168 |  |  | 168/0,8
КРАС | АБАКАН путь 4а (105-13) приемо-отпр. | 4а |  | 0,9 | Строит. | 1 | 192 | [16 empty] | 192/0,9
КРАС | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1,1-70,0 |  | Тек. сод. пути | 15 | 57,5 |  | 3,8/3 | 3,8/3 | 3,8/3 |  |  | 3,8/3 |  | 3,8/3 |  | 3,8/3 |  |  | 3,8/3 |  | 3,8/3 | 3,8/3 |  |  |  | 3,8/3 |  | 3,8/3 | 3,8/3 | 3,8/3 |  |  | 3,8/3 | 3,8/3
КРАС | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1,1-70,0 | 0 | КРН | 4 | 16 | [6 empty] | 4 | 4 | [15 empty] | 4 | 4
КРАС | АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 2 [389пк5-391пк6] | 2 | 389,5-391,6 | 2,4 | ППВ пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/1200 | [6 empty] | 4/1200
КРАС | АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 2 [391пк9-394пк5] | 2 | 391,9-394,5 | 2,9 | ППВ пути | 1 | 8 | [16 empty] | 8/2900
КРАС | АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 2 [391пк9-392пк7] | 2 | 391,9-392,7 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
КРАС | ТАШЕБА - ЧЕРНОГ КОПИ путь 1 [3пк8-7пк10] | 1 | 3,8-7,10 | 4,3 | ППВ пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1200
КРАС | ТАШЕБА - ЧЕРНОГ КОПИ путь 1 [11пк10-12пк7] | 1 | 11,10-12,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 5 | 40 | [15 empty] | 8/100 |  |  |  | 8/100 |  |  | 8/100 |  |  |  | 8/100 |  |  | 8/100
| Итого по: КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ |  |  |  |  | 96 | 815
КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО
КРАС | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 3 (77-43) приемо-отпр. путь 4а (105-13) приемо-отпр. путь 5 (75-45) приемо-отпр. путь 6 (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 1 [386пк9-387пк0] путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) г... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, I, II | 382,9-386,9 382,9-389,5 386,9-387,0 389,5-394,5 394,5-396,3 394,6-396,1 | 20,4 | Строит. | 6 | 36 |  |  | 10/0,8 | [6 empty] | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,4 | [6 empty] | 4/0,4 |  |  |  | 4/0,5
КРАС | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 1 (87-31) приемо-отпр. путь 11 (5-УПОР) вытяжной путь 12 (19-гр.п) прочий путь 3 (77-43) приемо-отпр. путь 4а (105-13) приемо-отпр. путь 5 (75-45) приемо-отпр. путь 6 (83-17) приемо-отпр. путь 9 (23-УПОР) прием... (см. карточку) | 1, 11, 12, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, I, II | 382,9-386,9 382,9-389,5 386,9-387,0 389,5-394,5 | 4 | ЦУКС | 7 | 37,5 |  |  | 10/50 |  |  | 2 |  |  |  | 9,5 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2/900 |  |  | 2 |  |  |  | 10
КРАС | АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 2 [389пк5-391пк6] | 2 | 389,5-391,6 | 2,4 | ППВ пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/1200 | [6 empty] | 4/1200
КРАС | АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 2 [391пк9-394пк5] | 2 | 391,9-394,5 | 2,9 | ППВ пути | 1 | 8 | [16 empty] | 8/2900
КРАС | АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 2 [391пк9-392пк7] | 2 | 391,9-392,7 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
КРАС | МИНУСИНСК путь I (Ч-Н) главный [404пк5-408пк1] путь II (10/10С-НД) главный [404пк3-408пк1] путь 3 (50-85) приемо-отпр. путь 3 (85-33) приемо-отпр. путь 4 (16-81) приемо-отпр. путь 5 (53-31) приемо-отпр. путь 6 (28-77) приемо-отпр. путь 7 (45-13) приемо-отпр. ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) главн... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, I, II | 394,5-396,3 394,6-396,1 396,3-404,3 404,3-408,1 404,5-408,1 | 20,4 | Строит. | 6 | 36 |  |  | 10/0,4 | [6 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,4 | [6 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2
КРАС | ПОДСИНИЙ стр. 2, 4, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,1 | [23 empty] | 2,2/1
КРАС | ПОДСИНИЙ - МИНУСИНСК путь 2 [396пк3-404пк3] | 2 | 396,3-404,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/5 |  |  | 4/5
КРАС | МИНУСИНСК путь I (Ч-Н) главный [404пк5-408пк1] стр. 40 С-ЕЗД(38/40) | I | 404,5-408,1 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [23 empty] | 2,8/1
КРАС | МИНУСИНСК путь 7 (45-13) приемо-отпр. стр. 15 С-ЕЗД(13/15) | 7 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [16 empty] | 2,8/1
КРАС | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 2 [408пк1-430пк5] | 2 | 408,1-430,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/5 |  |  | 4/5
КРАС | ЖЕРЛЫК - ТУБА путь 1 [460пк9-474пк3] | 1 | 460,9-474,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/5
КРАС | ТУБА стр. 1, 16, 18, 23, 27, 3, 5, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,1 | [9 empty] | 2,2/1
КРАС | ТУБА - ПП 487 КМ путь 1 [483пк1-485пк7] | 1 | 483,1-485,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/6
КРАС | ПП 487 КМ путь I (ЧД-4/4С) главный [485пк7-485пк9] путь II (Ч-Н1) главный [485пк7-485пк9] ПОСТ ЭЦ(Глухое) | I, II | 485,7-485,9 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 |  |  | 1/0,5 |  |  |  | 1/0,5
КРАС | ПП 487 КМ путь II (Ч-Н1) главный [487пк4-487пк4] | II | 487,4-487,4 |  | ИССО | 2 | 8 | [13 empty] | 4/12 | [6 empty] | 4/14
КРАС | КУРАГИНО путь I - 1 (Ч1А-Н) главный [493пк1-493пк8] путь I (Ч-НД) главный [490пк4-493пк8] путь 2 (14-А-25) приемо-отпр. ПОСТ ЭЦ(Глухое) | 2, I, I - 1 | 490,4-493,8 493,1-493,8 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [16 empty] | 1/0,5 |  |  |  | 1/0,5
КРАС | КУРАГИНО - ИРБА путь 2 [493пк8-505пк0] | 2 | 493,8-505,0 | 72 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/24000
КРАС | КУРАГИНО - ИРБА путь 2 [493пк8-505пк0] | 2 | 493,8-505,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/6
КРАС | ИРБА стр. 1, 10, 3, 5, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [16 empty] | 2,5/1
КРАС | ИРБА путь II (Ч-НД) главный [508пк8-508пк9] | II | 508,8-508,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/200
КРАС | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 1 [514пк3-514пк4] | 1 | 514,3-514,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/200
КРАС | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 1 [508пк7-521пк4] | 1 | 508,7-521,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/6
КРАС | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 2 [508пк7-521пк4] | 2 | 508,7-521,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/6
КРАС | КРАСНЫЙ КОРД стр. 11 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
КРАС | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 2 [523пк5-526пк4] | 2 | 523,5-526,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
КРАС | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 1 [523пк5-526пк4] | 1 | 523,5-526,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/6
КРАС | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 2 [523пк5-526пк4] | 2 | 523,5-526,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/6
КРАС | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [526пк9-531пк8] | 2 | 526,9-531,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/6
КРАС | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532,2-544,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [16 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
КРАС | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532,2-544,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/6
КРАС | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 1 [532пк2-544пк5] | 1 | 532,2-544,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/6
КРАС | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532,2-544,5 | 8 | Строит. | 8 | 56 |  |  | 10/0,2 |  |  |  | 4/0,8 |  |  | 10/0,2 |  |  |  | 4/0,8 |  |  | 10/0,2 |  |  |  | 4/0,8 |  |  | 10/0,2 |  |  |  | 4/0,6
КРАС | ЖУРАВЛЕВО стр. 12 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
КРАС | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546,6-554,8 | 8,4 | ППВ пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1600
КРАС | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 1 [546пк6-554пк8] | 1 | 546,6-554,8 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/1000
КРАС | ПП 554 КМ - РЗД 557 КМ путь 2 [555пк1-556пк9] | 2 | 555,1-556,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/6
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 10 (16-45) приемо-отпр. путь 11 (48-39) приемо-отпр. путь 12 (46-41) приемо-отпр. путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 2A (65-53) приемо-отпр. путь 3 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (34-55) приемо-отпр. путь 5 (32-51) приемо-отпр. путь 6 (24-5) приемо-отпр... (см. карточку) | 10, 11, 12, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I | 556,9-558,7 558,7-563,6 563,6-566,1 | 19,5 | Строит. | 6 | 36 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 10/1,1 | [6 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 10/1,2
КРАС | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 2 [558пк7-563пк6] | 2 | 558,7-563,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/6
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 2A (65-53) приемо-отпр. путь 3 (2-3) приемо-отпр. путь 32 (5-905) соединит. КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] ПП 570 КМ путь I (2/2С-Н) главный [570пк3-570пк5] путь II (2/2С-НД) главн... (см. карточку) | 2, 20, 2A, 3, 32, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 | 16 | Строит. | 6 | 36 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,3 | [6 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,3
КРАС | КОШУРНИКОВО стр. 11 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  | 2/1
КРАС | КОШУРНИКОВО стр. 11, 47, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 |  |  | 2,5/1
КРАС | РЗД 557 КМ - КАНЗЫБА путь 1 [1пк3-13пк0] | 1 | 1,3-13,0 | 0 | КРН | 4 | 16 | [9 empty] | 4 | 4 | [9 empty] | 4 | 4
| Итого по: КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО |  |  |  |  | 91 | 395,5
КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 2A (65-53) приемо-отпр. путь 3 (2-3) приемо-отпр. путь 32 (5-905) соединит. КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] ПП 570 КМ путь I (2/2С-Н) главный [570пк3-570пк5] путь II (2/2С-НД) главн... (см. карточку) | 2, 20, 2A, 3, 32, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 | 16 | Строит. | 6 | 36 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,3 | [6 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,3
КРАС | КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] | 2 | 566,1-570,3 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/24000
КРАС | КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] | 2 | 566,1-570,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/6
КРАС | ПП 570 КМ путь II (2/2С-НД) главный [570пк3-570пк5] стр. 2/2С | II | 570,3-570,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [16 empty] | 2,8/1
КРАС | ПП 570 КМ путь II (2/2С-НД) главный [570пк3-570пк5] стр. 2/2С | II | 570,3-570,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [23 empty] | 2,8/1
КРАС | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 2 [570пк5-580пк0] | 2 | 570,5-580,0 | 72 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/24000 |  |  | 4/24000 |  |  |  | 4/24000
КРАС | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 1 [570пк5-580пк0] | 1 | 570,5-580,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/6
КРАС | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 2 [582пк1-591пк7] | 2 | 582,1-591,7 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/24000
КРАС | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 1 [582пк1-591пк6] | 1 | 582,1-591,6 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/1000
КРАС | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 2 [582пк1-591пк7] | 2 | 582,1-591,7 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/1000
КРАС | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 2 [582пк7-583пк1] | 2 | 582,7-583,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/200
КРАС | ДЖЕБЬ путь I (ЧД-Н) главный [593пк7-593пк9] ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 1 [593пк9-594пк4] | 1, I | 593,7-593,9 593,9-594,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/400
КРАС | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [593пк9-601пк8] | 2 | 593,9-601,8 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/24000
КРАС | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [595пк9-596пк3] | 2 | 595,9-596,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/400
КРАС | БП 602 КМ стр. 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [13 empty] | 2,5/1
КРАС | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк1-605пк5] | 2 | 603,1-605,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/6
КРАС | ЩЕТИНКИНО стр. 1, 13, 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  | 2/1
КРАС | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 1 [608пк2-630пк1] | 1 | 608,2-630,1 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/1000
КРАС | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 2 [608пк2-630пк1] | 2 | 608,2-630,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/6
КРАС | ДЖЕТКА стр. 10, 11, 12, 2, 3, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
КРАС | ДЖЕТКА путь II (Ч-НД) главный [630пк1-632пк2] ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [632пк2-640пк8] КРОЛ путь II (Ч-НД) главный [640пк8-642пк9] | 2, II | 630,1-632,2 632,2-640,8 640,8-642,9 | 0 | КРН | 1 | 6 |  |  | 6
КРАС | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [632пк2-640пк8] | 2 | 632,2-640,8 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/24000
КРАС | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [635пк3-636пк5] | 2 | 635,3-636,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [29 empty] | 5/800
КРАС | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [632пк2-640пк8] | 2 | 632,2-640,8 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/700 | [10 empty] | 3/1200
КРАС | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 1 [632пк2-640пк8] | 1 | 632,2-640,8 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/700
КРАС | МАНА путь II (Ч-НД) главный [682пк1-684пк4] МАНА - ПП 705 КМ путь 2 [684пк4-704пк4] ПП 705 КМ путь II (Ч-1-1С) главный [704пк4-705пк4] | 2, II | 682,1-684,4 684,4-704,4 704,4-705,4 | 0 | КРН | 3 | 14 |  |  | 6 | [10 empty] | 4 |  |  | 4
КРАС | МАНА - ПП 705 КМ путь 1 [684пк4-704пк4] | 1 | 684,4-704,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
КРАС | МАНА - ПП 705 КМ путь 2 [684пк4-704пк4] | 2 | 684,4-704,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [9 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
КРАС | КОЙ - ЛУКАШЕВИЧ путь 1 [712пк6-723пк4] | 1 | 712,6-723,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2
КРАС | КРАВЧЕНКО путь II (IIЧ-НД) главный [739пк3-741пк8] ЛУКАШЕВИЧ путь II (Ч-НД) главный [723пк4-726пк6] ЛУКАШЕВИЧ - КРАВЧЕНКО путь 2 [726пк6-739пк3] | 2, II | 723,4-726,6 726,6-739,3 739,3-741,8 | 0 | КРН | 2 | 12 | [6 empty] | 6 |  |  | 6
КРАС | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 2 [744пк6-745пк4] | 2 | 744,6-745,4 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/800
КРАС | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 2 [745пк8-746пк6] | 2 | 745,8-746,6 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/800
КРАС | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 1 [745пк8-746пк4] | 1 | 745,8-746,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/800
КРАС | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 1 [745пк8-747пк4] | 1 | 745,8-747,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/800
КРАС | САЯНСКАЯ стр. 1, 11, 12, 125, 131, 133, 14, 17, 20, 3, 30, 5, 6, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 12 | [13 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
КРАС | САЯНСКАЯ путь 14 (34-157) приемо-отпр. | 14 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4
КРАС | САЯНСКАЯ путь 12 (56-139) приемо-отпр. | 12 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4
КРАС | САЯНСКАЯ путь 10 (58-135/137) приемо-отпр. | 10 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4
| Итого по: КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 56 | 221,1
КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ
КРАС | КОЗЫЛА путь I (Ч-Н) главный [814пк0-816пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. УНЕРЧИК путь I (ЧД-3-3с) главный [800пк9-802пк7] путь II (Ч-Н) главный [800пк9-803пк0] путь 3 (12-5) приемо-отпр. путь 4 (10-13) приемо-отпр. УНЕРЧИК - КОЗЫЛА путь 2 [803пк0-814пк0] | 2, 3, 4, I, II | 800,9-802,7 800,9-803,0 803,0-814,0 814,0-816,9 | 21 | Строит. | 9 | 60 |  | 8/0,7 |  |  |  | 6/0,7 |  |  | 8/0,7 |  |  |  | 6/0,7 |  |  | 6/0,7 |  |  |  | 6/0,6 |  |  | 6/0,7 |  |  |  | 6/0,7 |  |  | 8/0,7
КРАС | ИРБЕЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [830пк7-833пк8] путь 2 (6-19) приемо-отпр. путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. КОЗЫЛА путь I (Ч-Н) главный [814пк0-816пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. КОЗЫЛА - ИРБЕЙСКАЯ путь 2 [816пк9-830пк7] | 2, 3, 4, 6, I | 814,0-816,9 816,9-830,7 830,7-833,8 | 21 | Строит. | 9 | 60 |  | 8/0,7 |  |  |  | 6/0,5 |  |  | 8/0,7 |  |  |  | 6/0,5 |  |  | 6/0,5 |  |  |  | 6/0,5 |  |  | 6/0,5 |  |  |  | 6/0,5 |  |  | 8/0,7
КРАС | ИРБЕЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [830пк7-833пк8] путь 2 (6-19) приемо-отпр. путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [833пк8-845пк4] КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-от... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, I | 830,7-833,8 833,8-845,4 845,4-848,2 | 48 | Строит. | 9 | 74 |  | 10/0,4 |  |  |  | 7/0,7 |  |  | 10/0,4 |  |  |  | 7/0,7 |  |  | 8/0,4 |  |  |  | 7/0,7 |  |  | 9/0,4 |  |  |  | 7/0,4 |  |  | 9/0,4
КРАС | ИРБЕЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [830пк7-833пк8] путь 2 (6-19) приемо-отпр. ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [833пк8-845пк4] КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. путь 6 (5-упор) прочий стр. 1, 2, 3, 4, 5 | 2, 4, 6, I | 830,7-833,8 833,8-845,4 845,4-848,2 | 14,8 | ЦУКС | 8 | 22 |  | 8/1500 |  |  |  | 2/1550 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
КРАС | ИРБЕЙСКАЯ стр. 1, 10, 17, 2, 27, 4, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
КРАС | ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [834пк1-835пк10] | 2 | 834,1-835,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2000
КРАС | КОРОСТЕЛЕВО стр. 1, 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
КРАС | КОРОСТЕЛЕВО стр. 1, 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
КРАС | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] РЗД 857 КМ путь I (Ч-Н) главный [856пк0-859пк6] путь 2 (2-4) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд пр-отп путь 5/3 (5-3) съезд пр-отп РЗД 857 КМ - АГУЛ путь 2 [859пк6-863пк8] | 2, 3, 4/6, 5/3, I | 848,2-856,0 856,0-859,6 859,6-863,8 | 22,8 | Строит. | 9 | 74 |  | 10/0,3 |  |  |  | 7/0,3 |  |  | 10/0,3 |  |  |  | 7/0,3 |  |  | 8/0,3 |  |  |  | 7/0,3 |  |  | 9/0,3 |  |  |  | 7/0,3 |  |  | 9/0,3
КРАС | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [854пк6-855пк6] | 2 | 854,6-855,6 |  | Р | 1 | 6 | [19 empty] | 6/1000
КРАС | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] | 2 | 848,2-856,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/15
КРАС | АГУЛ путь I (Ч-Н) главный [863пк8-866пк8] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 863,8-866,8 866,8-879,3 879,3-882,2 | 40 | Строит. | 9 | 79 |  | 9/0,4 |  |  |  | 8/0,2 |  |  | 8/0,4 |  |  |  | 8/0,2 |  |  | 10/0,5 |  |  |  | 8/0,2 |  |  | 10/0,5 |  |  |  | 8/0,2 |  |  | 10/0,5
КРАС | АГУЛ стр. 1, 4, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
КРАС | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 4 (2-8) приемо-отпр. стр. 16 БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. стр. 1, 2, 3, 4 БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, I, II | 879,3-882,2 882,2-892,7 892,7-895,9 893,9-895,9 | 9,3 | ЦУКС | 3 | 6 |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2
КРАС | АБАКУМОВКА путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, I, II | 879,3-882,2 882,2-892,7 892,7-895,9 | 0 | КРН | 9 | 72 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
КРАС | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 882,2-892,7 892,7-895,9 893,9-895,9 | 50 | Строит. | 9 | 79 |  | 9/0,7 |  |  |  | 8/0,5 |  |  | 8/0,6 |  |  |  | 8/0,5 |  |  | 10/0,5 |  |  |  | 8/0,5 |  |  | 10/0,5 |  |  |  | 8/0,5 |  |  | 10/0,5
КРАС | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 882,2-892,7 892,7-895,9 893,9-895,9 |  | Строит. | 9 | 79 |  | 9/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 10/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 10/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 10/0,1
КРАС | БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [889пк3-889пк3] | 2 | 889,3-889,3 |  | ИССО | 3 | 30 | [15 empty] | 10/1 | [6 empty] | 10/1 | [6 empty] | 10/1
КРАС | БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [889пк3-889пк3] | 2 | 889,3-889,3 |  | ИССО | 1 | 3,8 | [15 empty] | 3,8/1
КРАС | БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [883пк2-884пк10] | 2 | 883,2-884,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/800
КРАС | АБАКУМОВКА - ЕЛЬНИК путь 2 [902пк5-902пк5] | 2 | 902,5-902,5 |  | ИССО | 1 | 3,8 | [15 empty] | 3,8/18
КРАС | АБАКУМОВКА - ЕЛЬНИК путь 2 [902пк10-903пк2] | 2 | 902,10-903,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/500
КРАС | АБАКУМОВКА - ЕЛЬНИК путь 2 [906пк7-906пк8] | 2 | 906,7-906,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/300
КРАС | ЕЛЬНИК путь I (ЧД-17/17С) главный [913пк1-914пк9] путь II (Ч-Н) главный [913пк2-916пк3] путь 14/16 (14-16) съезд_глав. путь 3 (18-33) приемо-отпр. путь 31/33 (31-33) съезд пр-отп путь 3-А (33-1) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд_глав. ЕЛЬНИК - ХАЙРУЗОВКА путь 2 [916пк3-926пк7] | 14/16, 2, 3, 31/33, 3-А, 4/6, I, II | 913,1-914,9 913,2-916,3 916,3-926,7 | 22,8 | Строит. | 8 | 32 |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3
КРАС | ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] путь 2 (2-11) приемо-отпр. путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 4 (17-7) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд пр-отп путь 5/7 (5-7) съезд пр-отп ХАЙРУЗОВКА - КВАРЦИТ путь 2 [929пк5-942пк8] | 2, 3, 4, 4/6, 5/7, I | 926,7-929,5 929,5-942,8 | 26,5 | Строит. | 4 | 32 |  | 8/0,5 | [13 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5
КРАС | ХАЙРУЗОВКА путь 2 (2-11) приемо-отпр. | 2 |  | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/500
КРАС | ХАЙРУЗОВКА - КВАРЦИТ путь 2 [935пк7-935пк9] | 2 | 935,7-935,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/300
КРАС | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (7-1) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) прочий путь 6 (4-упор) спец. путь 7 (6-упор) прочий путь 8 (8-упор) прочий КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [945пк4-955пк5] | 2, 4, 5, 6, 7, 8, I | 942,8-945,4 945,4-955,5 | 24 | Строит. | 4 | 16 | [15 empty] | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5
КРАС | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [945пк4-955пк5] ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] | 2, I | 942,8-945,4 945,4-955,5 955,5-958,1 | 10,2 | РС | 9 | 72 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
КРАС | КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [952пк1-953пк7] | 2 | 952,1-953,7 |  | Р | 2 | 8 | [8 empty] | 4/800 | [17 empty] | 4/800
КРАС | ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТАРБИНСКИЙ - САРАНЧЕТ путь 2 [958пк1-970пк0] | 2, 4, I | 955,5-958,1 958,1-970,0 | 24 | Строит. | 4 | 32 |  | 8/0,5 | [10 empty] | 8/0,4 | [9 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5
КРАС | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] путь 16/18 (16-18) съезд пр-отп путь 2 (2-14) приемо-отпр. путь 3/1 (3-1) съезды_пpоч. путь 4 (8-7) приемо-отпр. путь 5 (18-5) приемо-отпр. САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [973пк1-988пк1] | 16/18, 2, 3/1, 4, 5, I | 970,0-973,1 973,1-988,1 | 17 | Строит. | 3 | 25 | [5 empty] | 8/0,5 | [9 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 9/0,5
КРАС | САРАНЧЕТ стр. 14, 2, 3, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
КРАС | ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТУМАНШЕТ - ЗАПАНЬ путь 2 [990пк7-1004пк9] | 2, 4, I | 988,1-990,7 990,7-1004,9 | 22 | Строит. | 3 | 27 | [5 empty] | 10/0,8 | [9 empty] | 8/0,8 | [10 empty] | 9/0,8
КРАС | ТУМАНШЕТ путь 4 (4-1) приемо-отпр. | 4 |  | 2 | Строит. | 1 | 1464 | 1464/2
КРАС | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк5] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (8-11) приемо-отпр. путь 6 (2-17) приемо-отпр. путь 8 (6-15) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 6, 8, I | 1004,9-1008,3 1008,3-1022,3 1022,6-1024,5 | 22 | Строит. | 9 | 72 |  | 6/0,1 |  |  |  | 10/0,3 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 10/0,3 |  |  | 8/0,3 |  |  |  | 10/0,3 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 10/0,5 |  |  | 8/0,3
КРАС | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) прочий путь 6 (6-упор) прочий путь 7 (7-упор) прочий путь 8 (8-упор) прочий стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк... (см. карточку) | 2, 4, 5, 6, 7, 8, I, II | 1004,9-1008,3 1008,3-1022,3 1022,3-1024,5 1022,6-1024,5 | 5,4 | ЦУКС | 5 | 27,5 | [12 empty] | 12 |  |  |  | 2/50 |  |  | 2 |  |  |  | 2/121 |  |  | 9,5/50
КРАС | ЗАПАНЬ путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  | 1,2 | Строит. | 1 | 336 | [13 empty] | 336/1,2
КРАС | ЗАПАНЬ стр. 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
КРАС | ЗАПАНЬ стр. 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
КРАС | ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1009пк7-1009пк9] | 2 | 1009,7-1009,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/300
КРАС | ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1013пк3-1013пк5] | 2 | 1013,3-1013,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/300
КРАС | ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1018пк4-1018пк10] | 2 | 1018,4-1018,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/500
КРАС | ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1020пк1-1020пк6] | 2 | 1020,1-1020,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/600
КРАС | ТАГУЛ стр. 1, 11, 17, 4, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  | 2/1
| Итого по: КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ |  |  |  |  | 161 | 2853,1
КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ
КРАС | МАРИИНСК путь 3 (166-119) приемо-отпр. путь 9 (178-91) приемо-отпр. стр. 176/178 СТР(178) | 3, 9 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  |  |  |  | 2,8
КРАС | МАРИИНСК путь 3 (166-119) приемо-отпр. стр. 176/178 СТР(178) | 3 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  |  |  |  | 2,8/1
КРАС | МАРИИНСК путь 3 (166-119) приемо-отпр. стр. 176/178 СТР(176) | 3 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [11 empty] | 2,8/1
КРАС | МАРИИНСК путь I (Н-ЧД) главный [3707пк7-3715пк3] стр. 120 СТР(120) С-ЕЗД(118/120) | I | 3707,7-3715,3 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [18 empty] | 2,8/1
КРАС | МАРИИНСК путь II (Ч-НД) главный [3707пк7-3715пк3] стр. 106 СТР(106) С-ЕЗД(104/106) | II | 3707,7-3715,3 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [6 empty] | 2,8/1
КРАС | МАРИИНСК путь II (Ч-НД) главный [3707пк7-3715пк3] стр. 63 СТР(63) С-ЕЗД(63/65) | II | 3707,7-3715,3 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [13 empty] | 2,8/1
КРАС | МАРИИНСК путь I (Н-ЧД) главный [3707пк7-3715пк3] стр. 71 СТР(71) | I | 3707,7-3715,3 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [25 empty] | 2,8/1
КРАС | МАРИИНСК путь 11 (172-71) приемо-отпр. стр. 89 | 11 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  | 2,8/1
КРАС | АНТИБЕССКИЙ - МАРИИНСК путь 2 [3700пк0-3707пк7] МАРИИНСК путь II (Ч-НД) главный [3707пк7-3715пк3] | 2, II | 3700,0-3707,7 3707,7-3715,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/3
КРАС | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3723пк1] | 2 | 3715,3-3723,1 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2
КРАС | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3723пк1] | 2 | 3715,3-3723,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,9 | [6 empty] | 3,9/8 | [16 empty] | 2/4
КРАС | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3722пк8-3722пк10] | 2 | 3722,8-3722,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/50
КРАС | ПРЕДМЕТКИНО путь II (Ч-НД) главный [3723пк1-3725пк0] ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 2 [3725пк0-3735пк6] СУСЛОВО путь II (Ч-НД) главный [3735пк6-3737пк9] | 2, II | 3723,1-3725,0 3725,0-3735,6 3735,6-3737,9 | 11,1 | КРН | 2 | 24 | [23 empty] | 12/1200 |  |  |  | 12/1200
КРАС | ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 2 [3725пк0-3735пк6] | 2 | 3725,0-3735,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/6
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА путь II (Ч-НД) главный [3751пк0-3753пк0] СУСЛОВО путь II (Ч-НД) главный [3735пк6-3737пк9] СУСЛОВО - АВЕРЬЯНОВКА путь 2 [3737пк9-3751пк0] | 2, II | 3735,6-3737,9 3737,9-3751,0 3751,0-3753,0 | 0 | КРН | 4 | 16 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
КРАС | СУСЛОВО - АВЕРЬЯНОВКА путь 2 [3741пк9-3743пк0] | 2 | 3741,9-3743,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/800
КРАС | СУСЛОВО - АВЕРЬЯНОВКА путь 2 [3743пк9-3745пк0] | 2 | 3743,9-3745,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/800
КРАС | СУСЛОВО - АВЕРЬЯНОВКА путь 2 [3746пк9-3748пк0] | 2 | 3746,9-3748,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/800
КРАС | СУСЛОВО - АВЕРЬЯНОВКА путь 2 [3749пк9-3751пк0] | 2 | 3749,9-3751,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/800
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] | 2 | 3753,0-3771,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [20 empty] | 3,9/5
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3763пк0-3764пк9] | 2 | 3763,0-3764,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/800
КРАС | ТИСУЛЬ путь II (Ч-НД) главный [3785пк2-3787пк0] ТЯЖИН путь II (Ч-НД) главный [3771пк9-3774пк6] ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2, II | 3771,9-3774,6 3774,6-3785,2 3785,2-3787,0 | 14,2 | КРН | 3 | 34 | [13 empty] | 12/600 |  |  | 12/600 |  |  |  | 10
КРАС | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3776пк6-3776пк6] | 2 | 3776,6-3776,6 |  | ИССО | 2 | 24 | [9 empty] | 12/8 | [6 empty] | 12/8
КРАС | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2 | 3774,6-3785,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [27 empty] | 3,9/8
КРАС | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2 | 3787,0-3807,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [6 empty] | 3,9/6
КРАС | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 1 [3794пк7-3794пк9] | 1 | 3794,7-3794,9 |  | Р | 1 | 3 | [18 empty] | 3/200
КРАС | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2 | 3809,9-3823,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
КРАС | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2 | 3809,9-3823,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [13 empty] | 3,9/6
КРАС | ИТАТ - КАШТАН путь 1 [3809пк9-3823пк7] | 1 | 3809,9-3823,7 | 2,4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
КРАС | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2 | 3809,9-3823,7 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/400
КРАС | ИТАТ - КАШТАН путь 1 [3811пк3-3811пк3] | 1 | 3811,3-3811,3 |  | ИССО | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
КРАС | КАШТАН - БОГОТОЛ путь 1 [3825пк9-3843пк8] | 1 | 3825,9-3843,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8 |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
КРАС | КАШТАН - БОГОТОЛ путь 2 [3825пк9-3843пк6] | 2 | 3825,9-3843,6 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [9 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
КРАС | КАШТАН - БОГОТОЛ путь 2 [3831пк8-3834пк10] | 2 | 3831,8-3834,10 | 3,2 | ППВ пути | 3 | 10 | [20 empty] | 4/1100 |  |  | 2/900 |  |  |  | 4/1200
КРАС | КАШТАН - БОГОТОЛ путь 1 [3830пк3-3833пк3] | 1 | 3830,3-3833,3 | 3,3 | ППВ пути | 3 | 8 | [15 empty] | 2/900 |  |  | 4/1500 |  |  |  | 2/900
КРАС | КАШТАН - БОГОТОЛ путь 2 [3825пк9-3843пк6] | 2 | 3825,9-3843,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
КРАС | БОГОТОЛ путь I (Н-ЧД) главный [3843пк8-3847пк2] путь II (Ч-НД) главный [3843пк6-3847пк2] ПОСТ ЭЦ(глухое) | I, II | 3843,6-3847,2 3843,8-3847,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
КРАС | БОГОТОЛ стр. 10, 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/2
КРАС | БОГОТОЛ путь II (Ч-НД) главный [3843пк6-3847пк2] БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 2 [3847пк2-3862пк5] ВАГИНО путь II (Ч-НД) главный [3862пк5-3864пк8] | 2, II | 3843,6-3847,2 3847,2-3862,5 3862,5-3864,8 | 0 | КРН | 8 | 54 |  |  | 2 |  |  |  | 12 |  |  | 10 |  |  |  | 4 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 2 |  |  |  | 4
КРАС | БОГОТОЛ путь I (Н-ЧД) главный [3843пк8-3847пк2] БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 1 [3847пк2-3862пк5] ВАГИНО путь I (ЧД-Н) главный [3862пк5-3864пк8] | 1, I | 3843,8-3847,2 3847,2-3862,5 3862,5-3864,8 | 15,6 | РП | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
КРАС | ВАГИНО - КРИТОВО путь 1 [3870пк1-3872пк5] | 1 | 3870,1-3872,5 | 2,5 | ППВ пути | 2 | 6 | [25 empty] | 4/1500 |  |  |  | 2/1000
КРАС | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864,8-3877,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,9 |  |  | 2/5 | [17 empty] | 3,9/6
КРАС | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880,3-3897,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [27 empty] | 4/6
КРАС | ЗЕРЦАЛЫ - АЧИНСК III путь 2 [3899пк6-3902пк1] | 2 | 3899,6-3902,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [6 empty] | 3,9/5
КРАС | ЗЕРЦАЛЫ - АЧИНСК III путь 1 [3901пк1-3902пк1] | 1 | 3901,1-3902,1 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 1 |  | 1/1000
КРАС | АЧИНСК III путь I (ЧД-Н) главный [3902пк1-3902пк6] | I | 3902,1-3902,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 1 |  | 1/600
КРАС | АЧИНСК I путь II (Ч-НД) главный [3911пк3-3915пк4] АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 2 [3905пк6-3911пк3] | 2, II | 3905,6-3911,3 3911,3-3915,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [13 empty] | 4/6
КРАС | АЧИНСК I путь 74/76 (74-76) съезд пр-отп стр. 76 СТР(76) | 74/76 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  |  |  |  | 2,8/1
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3920пк10] | 2 | 3915,4-3920,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [20 empty] | 4/6
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3921пк1-3936пк3] | 1 | 3921,1-3936,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3921пк1-3936пк3] | 2 | 3921,1-3936,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/2
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3920пк3] | 2 | 3915,4-3920,3 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/800 | [13 empty] | 4/800
КРАС | ТАРУТИНО путь II (Ч-НД) главный [3936пк3-3938пк5] стр. 1 СТР(1) С-ЕЗД(1/3) | II | 3936,3-3938,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [6 empty] | 2,8/1
КРАС | ТАРУТИНО путь I (Н-ЧД) главный [3936пк3-3938пк5] стр. 3 СТР(3) С-ЕЗД(1/3) | I | 3936,3-3938,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [11 empty] | 2,8/1
КРАС | ТАРУТИНО путь I (Н-ЧД) главный [3936пк3-3938пк5] стр. 5 СТР(5) С-ЕЗД(5/7) | I | 3936,3-3938,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [18 empty] | 2,8/1
КРАС | ТАРУТИНО путь II (Ч-НД) главный [3936пк3-3938пк5] стр. 7 СТР(7) С-ЕЗД(5/7) | II | 3936,3-3938,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [13 empty] | 2,8/1
КРАС | ТАРУТИНО путь I (Н-ЧД) главный [3936пк3-3938пк5] стр. 6 СТР(6) С-ЕЗД(6/8) | I | 3936,3-3938,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [25 empty] | 2,8/1
КРАС | ТАРУТИНО путь I (Н-ЧД) главный [3936пк3-3938пк5] стр. 10 СТР(10) | I | 3936,3-3938,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  |  |  |  | 2,8/1
КРАС | ТАРУТИНО путь II (Ч-НД) главный [3936пк3-3938пк5] стр. 12 СТР(12) | II | 3936,3-3938,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [20 empty] | 2,8/1
КРАС | ТАРУТИНО путь I (Н-ЧД) главный [3936пк3-3938пк5] | I | 3936,3-3938,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
КРАС | ТАРУТИНО путь II (Ч-НД) главный [3936пк3-3938пк5] стр. 7 | II | 3936,3-3938,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938,5-3953,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938,5-3953,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/16
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3949пк9-3950пк7] | 2 | 3949,9-3950,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/800
| Итого по: КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 109 | 438,6
КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [3953пк3-3956пк0] стр. 26 | II | 3953,3-3956,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [3953пк3-3956пк0] стр. 51 | II | 3953,3-3956,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3956пк0-3970пк9] | 1 | 3956,0-3970,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956,0-3970,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 2/20 | [10 empty] | 4/20
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3956пк0-3970пк9] | 1 | 3956,0-3970,9 | 7,4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 2/400 | [9 empty] | 4/800
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956,0-3970,9 | 6,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/400
КРАС | МАЛИНОГОРКА путь II (Ч-НД) главный [3970пк9-3973пк0] | II | 3970,9-3973,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
КРАС | МАЛИНОГОРКА путь II (Ч-НД) главный [3970пк9-3973пк0] стр. 4 | II | 3970,9-3973,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2
КРАС | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 1 [3973пк1-3977пк9] | 1 | 3973,1-3977,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/2
КРАС | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 2 [3973пк0-3977пк9] | 2 | 3973,0-3977,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/2
КРАС | КОЗУЛЬКА стр. 10, 12, 14, 15, 17, 2, 31, 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [20 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
КРАС | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980,9-3995,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/2
КРАС | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980,9-3995,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/2
КРАС | КОСАЧИ путь II (НД-Ч) главный [3995пк0-3997пк5] | II | 3995,0-3997,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
КРАС | КЕМЧУГ путь I (ЧД-Н) главный [4002пк9-4005пк1] КОСАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [3995пк0-3997пк5] КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 1 [3997пк5-4002пк9] | 1, I | 3995,0-3997,5 3997,5-4002,9 4002,9-4005,1 | 0 | КРН | 4 | 16 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
КРАС | КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 1 [3997пк5-4002пк9] | 1 | 3997,5-4002,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
КРАС | КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 2 [3997пк5-4002пк9] | 2 | 3997,5-4002,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/2
КРАС | КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 2 [4002пк3-4002пк9] | 2 | 4002,3-4002,9 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/500
КРАС | КЕМЧУГ путь II (НД-Ч) главный [4002пк10-4003пк4] | II | 4002,10-4003,4 |  | Р | 1 | 2 |  |  | 2/400
КРАС | КЕМЧУГ путь II (НД-Ч) главный [4002пк9-4003пк1] | II | 4002,9-4003,1 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/300
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 | 3,5 | К КС | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/130 | [6 empty] | 4/130 | [6 empty] | 4/130 | [6 empty] | 4/130
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 | 3,5 | К КС | 4 | 16 | [6 empty] | 4/120 | [6 empty] | 4/120 | [6 empty] | 4/120 | [6 empty] | 4/120
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/20
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4018пк10-4019пк8] | 2 | 4018,10-4019,8 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/800
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 | 12 | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  |  |  |  | 4/600 |  |  |  | 2/400 |  |  | 4/800
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 | 9,8 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 4/800 |  |  | 2/400
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 14 |  | 2/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/2
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/2
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4016пк6-4017пк4] | 2 | 4016,6-4017,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/800
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО стр. 10, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 12 | [15 empty] | 2/2 | 2/2 |  | 4/4 |  | 4/5
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [4028пк4-4028пк9] | I | 4028,4-4028,9 |  | Р | 1 | 2 | [16 empty] | 2/600
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [4026пк4-4029пк6] стр. 9 | II | 4026,4-4029,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] | 1 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] | 2 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/20
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] | 1 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] | 2 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/2
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4034пк6-4035пк1] | 1 | 4034,6-4035,1 |  | Р | 1 | 2 | [22 empty] | 2/600
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4035пк1-4035пк9] | 1 | 4035,1-4035,9 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/800
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] | 1 | 4029,6-4046,2 | 5,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 2/400 | [16 empty] | 4/600
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] | 2 | 4029,6-4046,2 | 8,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 4/600 |  |  | 2/200
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] | 1 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [18 empty] | 4/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/2
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] | 2 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [16 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/2
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] | 2 | 4029,6-4046,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 4 | 40 | [16 empty] | 10/600 |  |  |  | 10/600 |  |  | 10/600 |  |  |  | 10/600
КРАС | КАЧА путь I (ЧД-Н) главный [4046пк2-4048пк6] | I | 4046,2-4048,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
КРАС | КАЧА путь II (НД-Ч) главный [4046пк2-4048пк6] | II | 4046,2-4048,6 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [13 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
КРАС | КАЧА путь II (НД-Ч) главный [4046пк2-4048пк6] стр. 1 | II | 4046,2-4048,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  | 2/1
КРАС | КАЧА путь 3 (6-5) приемо-отпр. стр. 17 | 3 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
КРАС | КАЧА путь I (ЧД-Н) главный [4046пк2-4048пк6] КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4048пк6-4060пк9] СНЕЖНИЦА путь I (Н-ЧД) главный [4060пк9-4063пк1] | 1, I | 4046,2-4048,6 4048,6-4060,9 4060,9-4063,1 | 0 | РС | 6 | 18 |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4
КРАС | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4048пк6-4060пк9] | 1 | 4048,6-4060,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/2
КРАС | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4048пк6-4060пк9] | 2 | 4048,6-4060,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/20
КРАС | СНЕЖНИЦА путь II (Ч-НД) главный [4060пк9-4063пк1] стр. 6, 7 | II | 4060,9-4063,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
КРАС | МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4072пк3-4073пк9] СНЕЖНИЦА путь I (Н-ЧД) главный [4060пк9-4063пк1] СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1, I | 4060,9-4063,1 4063,1-4072,3 4072,3-4073,9 | 9,8 | РП | 2 | 8 | [18 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/100
КРАС | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1 | 4063,1-4072,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/2
КРАС | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 2 [4063пк1-4072пк3] | 2 | 4063,1-4072,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/10
КРАС | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 2 [4071пк3-4072пк1] | 2 | 4071,3-4072,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/800
КРАС | МИНИНО стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [23 empty] | 9,5/1
КРАС | МИНИНО стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [20 empty] | 9,5/1
КРАС | МИНИНО стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [27 empty] | 9,5/1
КРАС | МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4072пк3-4073пк9] | I | 4072,3-4073,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
КРАС | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4089пк9-4092пк0] МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4072пк3-4073пк9] МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1, I | 4072,3-4073,9 4073,9-4089,9 4089,9-4092,0 | 16,7 | РС | 2 | 16 |  |  | 6 | [10 empty] | 10
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4073пк9-4082пк1] | 2 | 4073,9-4082,1 | 3,9 | ИССО | 1 | 4 | [27 empty] | 4/600
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4082пк0] | 1 | 4073,9-4082,0 | 5 | ИССО | 1 | 2 | [29 empty] | 2/500
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4082пк9-4089пк9] | 1 | 4082,9-4089,9 | 1,3 | Тек. сод. пути | 4 | 9,8 | [8 empty] | 2/350 |  |  | 3,8/400 |  |  |  | 2/350 | [13 empty] | 2/250
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4082пк9-4089пк9] | 2 | 4082,9-4089,9 | 1,1 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [20 empty] | 3,8/550 | [6 empty] | 3,8/430
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4082пк9-4089пк9] | 1 | 4082,9-4089,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  |  |  | 3,8/12
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1 | 4073,9-4089,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/10
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4073пк9-4089пк9] | 2 | 4073,9-4089,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/500
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4074пк2-4074пк5] | 2 | 4074,2-4074,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/300
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1 | 4073,9-4089,9 | 0 | Мод. к/с | 2 | 8 | [6 empty] | 4/50 |  |  | 4/50
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4073пк9-4089пк9] | 2 | 4073,9-4089,9 | 0 | Мод. к/с | 2 | 8 | [13 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] путь 2 [4073пк9-4089пк9] | 1, 2 | 4073,9-4089,9 | 0 | Мод. к/с | 2 | 2 | [25 empty] | 1/50 |  |  |  | 1/50
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1 | 4073,9-4089,9 |  | Тек. сод. с/п | 3 | 12 | [6 empty] | 4/1 |  |  | 4/1 | [8 empty] | 4/2
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4073пк9-4089пк9] | 2 | 4073,9-4089,9 |  | Тек. сод. с/п | 3 | 12 | [6 empty] | 4/1 |  |  |  |  | 4/1 | [11 empty] | 4/2
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] путь 2 [4073пк9-4089пк9] | 1, 2 | 4073,9-4089,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [29 empty] | 2/4
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1 | 4073,9-4089,9 |  | Пр | 2 | 12 | [18 empty] | 8/1 |  |  |  | 4/1
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4073пк9-4089пк9] | 2 | 4073,9-4089,9 |  | Пр | 2 | 12 | [6 empty] | 8/1 |  |  | 4/1
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] путь 2 [4073пк9-4089пк9] | 1, 2 | 4073,9-4089,9 |  | Пр | 1 | 2 | [29 empty] | 2/4
КРАС | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4089пк9-4092пк0] стр. 12, 19, 25, 3/3с, 45, 8 | I | 4089,9-4092,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,8 | [15 empty] | 1,8/1
КРАС | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4090пк5-4090пк9] | I | 4090,5-4090,9 |  | Р | 1 | 2 |  | 2/200
КРАС | БУГАЧ стр. 27, 45, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/3
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [5пк1-7пк10] | 1 | 5,1-7,10 | 3 | ППВ пути | 3 | 8 | [22 empty] | 2/900 |  |  | 4/1100 |  |  |  | 2/1000
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [5пк1-11пк8] | 2 | 5,1-11,8 | 8 | ППВ пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1000
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [2пк0-11пк8] | 1 | 2,0-11,8 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  | 2/200 | [20 empty] | 2/300
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2,0-11,8 | 1 | Тек. сод. пути | 3 | 7,8 | [16 empty] | 2/250 |  |  |  | 3,8/280 |  |  | 2/550
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [2пк0-11пк8] | 1 | 2,0-11,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/12
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2,0-11,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [27 empty] | 3,8/12
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ путь I (ЧД-Н) главный [11пк8-14пк8] | I | 11,8-14,8 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [25 empty] | 3,8/750
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ путь II (Ч-НД) главный [11пк8-14пк8] | II | 11,8-14,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,8 | [23 empty] | 1,8/1
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ - ПОСТ Е путь 1 [14пк8-18пк7] | 1 | 14,8-18,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 26 |  | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ - ПОСТ Е путь 2 [14пк8-17пк8] | 2 | 14,8-17,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [27 empty] | 3,8/800
КРАС | ПОСТ Е путь II (Ч-НД) главный [19пк1-19пк1] | II | 19,1-19,1 |  | ИССО | 1 | 4 | [25 empty] | 4/72
КРАС | ПОСТ Е путь II (Ч-НД) главный [19пк1-19пк1] | II | 19,1-19,1 |  | ИССО | 1 | 3,8 |  |  |  |  | 3,8/1
КРАС | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 1 [19пк7-31пк1] | 1 | 19,7-31,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/10
КРАС | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [19пк3-31пк4] | 2 | 19,3-31,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/11
| Итого по: КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК |  |  |  |  | 169 | 591,3
КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР
КРАС | КРАСНОЯРСК путь I (ЧД-ось) главный [4095пк5-4098пк0] путь I (ось-Н) главный [4098пк0-4101пк1] | I | 4095,5-4098,0 4098,0-4101,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,8 | [8 empty] | 1,8/1
КРАС | КРАСНОЯРСК стр. 129, 36, 62 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/3
КРАС | ЕНИСЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4102пк1-4104пк5] стр. 7 С-ЕЗД(5/7) | II | 4102,1-4104,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [6 empty] | 2,8/1
КРАС | ЕНИСЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4102пк1-4104пк5] стр. 13 С-ЕЗД(13/15) | II | 4102,1-4104,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [13 empty] | 2,8/1
КРАС | ЗЛОБИНО путь II (Ч-НД) главный [4107пк9-4111пк7] стр. 54, 56, 68 | II | 4107,9-4111,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,8 |  |  | 1,8/1
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ путь I (ЧБIД-Н) главный [4121пк6-4131пк3] стр. 12 С-ЕЗД(10/12) | I | 4121,6-4131,3 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [11 empty] | 2,8/1
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ путь 13а (174-290) ходовой стр. 232 С-ЕЗД(232/234) | 13а |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [6 empty] | 2,8/1
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ путь I (ЧБIД-Н) главный [4121пк6-4131пк3] стр. 1пз, 205, 221 | I | 4121,6-4131,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,8 |  | 1,8/1
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ путь III (ЧБIII-113) главный [4126пк6-4127пк2] | III | 4126,6-4127,2 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/500
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ стр. 119, 149, 151, 17, 185, 187, 215, 223, 262, 294, 5пз, 66, 68, 70 |  |  |  | ППРС | 5 | 16 | [20 empty] | 4/3 |  | 2/2 | 2/2 |  | 4/3 |  | 4/4
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 1 [4131пк3-4152пк5] | 1 | 4131,3-4152,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | [8 empty] | 2/11 | [16 empty] | 3,8/11
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4152пк5] | 2 | 4130,8-4152,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/10
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4154пк9-4163пк5] | 1 | 4154,9-4163,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/400
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4154пк9-4163пк5] | 1 | 4154,9-4163,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/8
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4154пк9-4163пк3] | 2 | 4154,9-4163,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/15
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4177пк3-4178пк4] | 1 | 4177,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4177пк3-4178пк4] | 2 | 4177,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4165пк3-4178пк4] | 1 | 4165,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 7 | 22 |  |  |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4165пк3-4178пк4] | 2 | 4165,3-4178,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/400
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4165пк3-4178пк4] | 1 | 4165,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  |  |  | 3,8/1
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4165пк3-4178пк4] | 2 | 4165,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [6 empty] | 3,8/11
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4171пк6-4172пк10] | 2 | 4171,6-4172,10 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/400
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4174пк7-4175пк2] | 2 | 4174,7-4175,2 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/400
КРАС | БАЛАЙ путь I (Н-ЧД) главный [4203пк8-4206пк0] КАМАРЧАГА путь I (Н-ЧД) главный [4178пк4-4180пк4] КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1, I | 4178,4-4180,4 4180,4-4203,8 4203,8-4206,0 | 16,4 | КРН | 1 | 12 | [27 empty] | 12/1000
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180,4-4203,8 |  | Тек. сод. пути | 9 | 26 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4187пк7] | 1 | 4180,4-4187,7 | 7,7 | ППВ пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1000
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1 | 4180,4-4203,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180,4-4203,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4192пк7-4193пк2] | 2 | 4192,7-4193,2 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/500
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4195пк6-4196пк10] | 2 | 4195,6-4196,10 |  | Р | 2 | 8 | [16 empty] | 4/500 |  |  |  | 4/800
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4194пк6-4195пк6] | 2 | 4194,6-4195,6 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1000
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4189пк1-4189пк5] | 2 | 4189,1-4189,5 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/400
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 1, 2 | 4180,4-4203,8 | 0 | Мод. к/с | 2 | 2 | [8 empty] | 1/25 | 1/25
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 1, 2 | 4180,4-4203,8 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 2 |  | 1/2 | 1/2
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 1, 2 | 4180,4-4203,8 |  | Пр | 2 | 2 |  | 1/2 | 1/2
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1 | 4180,4-4203,8 |  | Пр | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180,4-4203,8 |  | Пр | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4189пк1-4203пк8] | 2 | 4189,1-4203,8 | 10 | ППВ пути | 2 | 6 | [20 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000
КРАС | БАЛАЙ - УЯР путь 1 [4206пк0-4228пк3] | 1 | 4206,0-4228,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
КРАС | БАЛАЙ - УЯР путь 2 [4206пк0-4226пк1] | 2 | 4206,0-4226,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
КРАС | БАЛАЙ - УЯР путь 1 [4206пк0-4228пк3] | 1 | 4206,0-4228,3 | 0 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
КРАС | УЯР путь 18с (66-33) сортиров. стр. 35 С-ЕЗД(33/35) | 18с |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [6 empty] | 2,8/1
КРАС | УЯР путь I (чд-Н) главный [4228пк3-4230пк7] стр. 43 С-ЕЗД(43/45) | I | 4228,3-4230,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [18 empty] | 2,8/1
КРАС | КРАСНОЯР СТ - ДИВНОГОРСК путь 1 [6пк0-30пк6] | 1 | 6,0-30,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
| Итого по: КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР |  |  |  |  | 72 | 231,6
КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ
КРАС | ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 1 [4236пк0-4240пк3] | 1 | 4236,0-4240,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
КРАС | ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 2 [4236пк0-4240пк3] | 2 | 4236,0-4240,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4242пк4-4260пк6] | 1 | 4242,4-4260,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4242пк4-4260пк6] | 2 | 4242,4-4260,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4256пк4-4256пк7] | 1 | 4256,4-4256,7 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/700
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ путь II (Ч-НД) главный [4260пк6-4265пк0] ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] КАМАЛА путь II (Ч-НД) главный [4281пк9-4283пк6] | 2, II | 4260,6-4265,0 4265,0-4281,9 4281,9-4283,6 | 0 | КРН | 6 | 48 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [4260пк6-4265пк0] ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 1 [4265пк0-4281пк9] КАМАЛА путь I (Н-ЧД) главный [4281пк9-4283пк6] | 1, I | 4260,6-4265,0 4265,0-4281,9 4281,9-4283,6 | 0 | РС | 6 | 20 |  | 2 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 1 [4265пк0-4281пк9] | 1 | 4265,0-4281,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] | 2 | 4265,0-4281,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 1 [4267пк2-4267пк10] | 1 | 4267,2-4267,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/800
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 1 [4267пк2-4267пк10] | 1 | 4267,2-4267,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 1 [4273пк8-4274пк2] | 1 | 4273,8-4274,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/500
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 1 [4273пк8-4274пк2] | 1 | 4273,8-4274,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/500
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 1 [4272пк8-4273пк5] | 1 | 4272,8-4273,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/800
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 1 [4272пк9-4273пк5] | 1 | 4272,9-4273,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/500
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 1 [4281пк6-4281пк9] | 1 | 4281,6-4281,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/400
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4290пк1-4294пк10] | 1 | 4290,1-4294,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 6 | [25 empty] | 4/1100 |  |  |  | 2/1000
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4287пк1-4296пк8] | 2 | 4287,1-4296,8 | 7,2 | ППВ пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1200
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4291пк7-4291пк10] | 2 | 4291,7-4291,10 |  | Р | 1 | 2 |  |  | 2/300
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4291пк1-4291пк5] | 2 | 4291,1-4291,5 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/400
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4284пк1-4296пк7] | 1 | 4284,1-4296,7 | 10,5 | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  |  |  | 4/4000 |  |  |  | 2/4000 |  |  | 3/2500
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4284пк1-4296пк8] | 2 | 4284,1-4296,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
КРАС | СОЛЯНКА путь I (ЧД-Н) главный [4296пк7-4297пк2] | I | 4296,7-4297,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [11 empty] | 1/500
КРАС | СОЛЯНКА путь II (Ч-НД) главный [4296пк8-4299пк3] СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] ФИЛИМОНОВО путь II (Ч-НД) главный [4327пк4-4329пк9] | 2, II | 4296,8-4299,3 4299,3-4327,4 4327,4-4329,9 | 30,3 | КРН | 4 | 48 | [13 empty] | 12/1000 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 12/1000 |  |  | 12/1000
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4305пк4-4305пк7] | 1 | 4305,4-4305,7 |  | ИССО | 2 | 7,6 | [11 empty] | 3,8/12 | [13 empty] | 3,8/12
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4313пк5] | 2 | 4299,3-4313,5 | 5,2 | ИССО | 2 | 6 | [23 empty] | 2/300 |  |  |  | 4/400
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4315пк3-4316пк4] | 1 | 4315,3-4316,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/400
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4315пк3-4316пк4] | 1 | 4315,3-4316,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/400
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4308пк3-4309пк4] | 2 | 4308,3-4309,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [16 empty] | 5/800
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4308пк3-4309пк4] | 2 | 4308,3-4309,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/800
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4326пк3-4327пк4] | 2 | 4326,3-4327,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/800
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] | 2 | 4299,3-4327,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] | 1 | 4299,3-4327,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
КРАС | ФИЛИМОНОВО путь II (Ч-НД) главный [4327пк4-4329пк9] стр. 14 | II | 4327,4-4329,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [6 empty] | 2
КРАС | КАНСК-ЕНИСЕЙ путь 10 (26-15) приемо-отпр. стр. 36 | 10 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [6 empty] | 2,8/1
КРАС | КАНСК-ЕНИСЕЙ путь 6 (30-43) приемо-отпр. стр. 31 С-ЕЗД(31/33) | 6 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [13 empty] | 2,8/1
КРАС | ИЛАНКА путь I (ЧД-Н) главный [4348пк0-4351пк8] стр. 4 | I | 4348,0-4351,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4351пк8-4374пк7] | 1 | 4351,8-4374,7 |  | К КС | 4 | 16 |  |  |  | 4/1,4 | [6 empty] | 4/1,4 | [6 empty] | 4/1,4 | [6 empty] | 4/1,4
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351,8-4373,0 |  | К КС | 4 | 20 | [6 empty] | 6/7 | [6 empty] | 6/7 | [6 empty] | 4/7 | [6 empty] | 4/7
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4353пк2-4353пк7] | 2 | 4353,2-4353,7 |  | Р | 1 | 2 | [9 empty] | 2/300
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4354пк6-4354пк9] | 2 | 4354,6-4354,9 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/500
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4354пк1-4354пк10] | 1 | 4354,1-4354,10 |  | ИССО | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4354пк1-4354пк10] | 2 | 4354,1-4354,10 |  | ИССО | 4 | 16 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4355пк3-4355пк6] | 2 | 4355,3-4355,6 |  | Р | 1 | 2 | [16 empty] | 2/300
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4360пк10-4361пк3] | 2 | 4360,10-4361,3 |  | Р | 1 | 2 | [23 empty] | 2/350
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4362пк6-4363пк1] | 2 | 4362,6-4363,1 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/450
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4367пк10-4368пк4] | 2 | 4367,10-4368,4 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/400
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351,8-4373,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь II (ч-НД) главный [4373пк0-4379пк4] стр. 330 | II | 4373,0-4379,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь II (ч-НД) главный [4373пк0-4379пк4] стр. 87/89 | II | 4373,0-4379,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4374пк7-4380пк6] ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] СТАЙНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4390пк0-4392пк0] | 1, I | 4374,7-4380,6 4380,6-4390,0 4390,0-4392,0 | 11 | РП | 5 | 24 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 6 |  |  | 6 | [7 empty] | 4
КРАС | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13,2-29,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [14 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
КРАС | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13,2-29,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
КРАС | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13,2-29,0 | 14 | РП | 5 | 30 |  |  |  | 6/400 | [6 empty] | 6/400 |  |  |  | 6/400 | [6 empty] | 6/400 | [6 empty] | 6/400
| Итого по: КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 96 | 422,3
КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк7-4390пк0] | 1 | 4380,7-4390,0 |  | К КС | 4 | 16 |  |  |  | 4/0,9 | [6 empty] | 4/0,9 | [6 empty] | 4/0,9 | [6 empty] | 4/2,9
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379,4-4390,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] | 1 | 4380,6-4390,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/5
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379,4-4390,0 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/400
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379,4-4390,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/10
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4374пк7-4380пк6] ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] СТАЙНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4390пк0-4392пк0] | 1, I | 4374,7-4380,6 4380,6-4390,0 4390,0-4392,0 | 11 | РП | 5 | 24 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 6 |  |  | 6 | [7 empty] | 4
КРАС | СТАЙНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4390пк0-4392пк0] СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 1 [4392пк0-4397пк1] СУЛЕМКА путь I (ЧД-Н) главный [4397пк1-4399пк4] | 1, I | 4390,0-4392,0 4392,0-4397,1 4397,1-4399,4 | 6,9 | РС | 3 | 18 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
КРАС | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 2 [4392пк0-4397пк1] | 2 | 4392,0-4397,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
КРАС | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 1 [4392пк0-4397пк1] | 1 | 4392,0-4397,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
КРАС | СУЛЕМКА - ИНГАШСКАЯ путь 2 [4399пк4-4404пк7] | 2 | 4399,4-4404,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/10
КРАС | СУЛЕМКА - ИНГАШСКАЯ путь 1 [4399пк4-4404пк7] | 1 | 4399,4-4404,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/10
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4411пк9-4411пк9] | 1 | 4411,9-4411,9 |  | ИССО | 3 | 18 |  |  |  | 6/55 | [6 empty] | 6/55 | [13 empty] | 6/56
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4408пк8] | 1 | 4407,0-4408,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/800
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] | 1 | 4407,0-4431,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] | 2 | 4407,0-4431,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] | 2 | 4407,0-4431,8 | 12 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/800 | [20 empty] | 4/800
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] | 2 | 4407,0-4431,8 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/400
КРАС | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 1 [4434пк6-4450пк0] | 1 | 4434,6-4450,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/10
КРАС | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434,6-4450,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/10
КРАС | КЛЮЧИ путь II (Ч-НД) главный [4465пк8-4468пк3] РЕШОТЫ путь II (Ч-НД) главный [4450пк0-4453пк8] РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2, II | 4450,0-4453,8 4453,8-4465,8 4465,8-4468,3 | 0 | КРН | 5 | 30 | [13 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4454пк8] | 2 | 4453,8-4454,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/800
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453,8-4465,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4453пк8-4465пк7] | 1 | 4453,8-4465,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453,8-4465,8 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/800
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4453пк8-4465пк7] | 1 | 4453,8-4465,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/400
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453,8-4465,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/400
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453,8-4465,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/800
КРАС | КЛЮЧИ путь II (Ч-НД) главный [4465пк8-4468пк3] КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] | 2, II | 4465,8-4468,3 4468,3-4488,2 | 0 | КРН | 6 | 66 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 | [10 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4487пк2] | 2 | 4468,3-4487,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/10
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4487пк2] | 1 | 4468,3-4487,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/10
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4487пк2] | 2 | 4468,3-4487,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4487пк2] | 2 | 4468,3-4487,2 | 3,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/800
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4487пк2] | 2 | 4468,3-4487,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/400
КРАС | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3,3-15,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 2,5 | [7 empty] | 1/30 |  |  | 1,5/30
КРАС | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3,3-15,0 | 0 | КРН | 4 | 16 | [9 empty] | 4 | 4 | [9 empty] | 4 | 4
КРАС | КАНИФОЛЬНАЯ - ТАБАГАШЕТ путь 1 [16пк6-27пк5] | 1 | 16,6-27,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 4,5 | [7 empty] | 1,5/20 |  |  | 1,5/20 |  |  |  | 1,5/20
КРАС | ТАБАГАШЕТ - ПОКАНАЕВКА путь 1 [29пк2-53пк1] | 1 | 29,2-53,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 11 |  |  | 1,8/30 | [12 empty] | 3,7/40 |  | 1,8/30 |  |  |  | 3,7/40
КРАС | ПОКАНАЕВКА - ПЛАШЕЧНАЯ путь 1 [54пк7-84пк4] | 1 | 54,7-84,4 |  | Тек. сод. пути | 22 | 88 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1
КРАС | ТАМТАЧЕТ - ЧУНОЯР путь 1 [166пк6-166пк6] | 1 | 166,6-166,6 |  | ИССО | 1 | 3,8 | [27 empty] | 3,8/4
КРАС | ТАМТАЧЕТ - ЧУНОЯР путь 1 [166пк9-166пк9] | 1 | 166,9-166,9 |  | ИССО | 1 | 3,8 | [29 empty] | 3,8/4
КРАС | ТАМТАЧЕТ - ЧУНОЯР путь 1 [147пк0-171пк6] | 1 | 147,0-171,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 6,6 |  |  |  | 1,7/30 | [9 empty] | 1,7/30 | [8 empty] | 1,7/30 | [6 empty] | 1,7/30
КРАС | ЧУНОЯР путь 3 (38-1) приемо-отпр. стр. 8 С-ЕЗД(6/8) | 3 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  |  |  | 2,8/1
КРАС | ЧУНОЯР путь 3 (38-1) приемо-отпр. стр. 14 | 3 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [10 empty] | 2,8/1
КРАС | ЧУНОЯР - КАМЕНН РЕЧКА путь 1 [174пк1-199пк1] | 1 | 174,1-199,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 3,6 | [10 empty] | 1,8/30 | [6 empty] | 1,8/30
КРАС | НОВОХАЙСКАЯ - КУЧЕТКАН путь 1 [215пк9-225пк5] | 1 | 215,9-225,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 3,6 | [9 empty] | 1,8/20 | [14 empty] | 1,8/20
КРАС | КУЧЕТКАН - ПИХТОВАЯ путь 1 [227пк3-240пк2] | 1 | 227,3-240,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 9,1 | [7 empty] | 1,8/20 | [6 empty] | 1,8/20 | 1,8/20 | [7 empty] | 1,8/20 | 1,8/20
КРАС | ПИХТОВАЯ - КАРАБУЛА путь 1 [242пк2-256пк9] | 1 | 242,2-256,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 3,6 | [8 empty] | 1,8/30 | [7 empty] | 1,8/30
| Итого по: КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА |  |  |  |  | 108 | 420,1
КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ)
КРАС | ПРИГОРОДНЫЙ - УЛУЙ путь 2 [15пк0-25пк1] | 2 | 15,0-25,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [6 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2
КРАС | НАЗАРОВО - СЕРЕЖ путь 2 [55пк4-71пк9] | 2 | 55,4-71,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [15 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2
КРАС | СЕРЕЖ путь II (НД-Ч) главный [71пк9-74пк0] | II | 71,9-74,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [24 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
КРАС | СЕРЕЖ путь I (Н-ЧД) главный [71пк9-74пк0] путь II (НД-Ч) главный [71пк9-74пк0] ПОСТ ЭЦ(глухое окно- комп.проверка пит.установки) | I, II | 71,9-74,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/3
КРАС | ГЛЯДЕНЬ путь I (Н-ЧД) главный [83пк9-86пк1] путь II (НД-Ч) главный [84пк0-86пк1] ПОСТ ЭЦ(глухое окно- комп.проверка пит.установки) | I, II | 83,9-86,1 84,0-86,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [28 empty] | 2/3
КРАС | КРАСН СОПКА путь II (НД-ЧА) главный [96пк0-98пк3] | II | 96,0-98,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/2
КРАС | КРАСН СОПКА путь I (Н-ЧА) главный [96пк0-98пк6] путь II (НД-ЧА) главный [96пк0-98пк3] путь I (Н-ЧШ) главный [1пк6-2пк1] ПОСТ ЭЦ(глухое окно- комп.проверка пит.установки) | I, II | 1,6-2,1 96,0-98,3 96,0-98,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/4
КРАС | КОПЬЕВО - ИЮС путь 1 [196пк1-231пк5] | 1 | 196,1-231,5 | 0 | КРН | 4 | 16 | [8 empty] | 4 | 4 | [13 empty] | 4 | 4
КРАС | СОН путь I (Н-Ч) главный [315пк9-318пк0] ТУИМ путь I (Н-Ч) главный [275пк4-276пк7] ТУИМ - СОН путь 1 [276пк7-315пк9] | 1, I | 275,4-276,7 276,7-315,9 315,9-318,0 | 0 | КРС | 1 | 6 | 6
КРАС | ТУИМ - СОН путь 1 [276пк7-285пк1] | 1 | 276,7-285,1 | 10,1 | ИССО | 1 | 4 | [29 empty] | 4/400
КРАС | ТУИМ - СОН путь 1 [314пк7-315пк9] | 1 | 314,7-315,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/800
КРАС | ШУШЬ путь I (Н-Ч) главный [43пк5-45пк5] путь II (9-ЧБ) главный [43пк8-45пк4] ПОСТ ЭЦ(глухое окно- комп.проверка пит.установки) | I, II | 43,5-45,5 43,8-45,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/2
КРАС | ДУБИНИНО путь I (Н-Ч) главный [63пк9-67пк2] путь 2 (87-40) приемо-отпр. ПОСТ ЭЦ(глухое окно- комп.проверка пит.уст-ки) | 2, I | 63,9-67,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [7 empty] | 2/5
КРАС | ИНГОЛЬ путь I (Н-Ч) главный [93пк3-95пк0] путь 2 (1-4) приемо-отпр. ПОСТ ЭЦ(глухое окно- комп.проверка пит.установки) | 2, I | 93,3-95,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2/2
КРАС | САЛАНГА путь I (Н-Ч) главный [147пк9-149пк3] путь 2 (1-2) приемо-отпр. ПОСТ ЭЦ(глухое окно- комп.проверка пит.установки) | 2, I | 147,9-149,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  | 2/3
КРАС | ШУШЬ - ШАРЫПОВО путь 1 [45пк4-63пк5] | 1 | 45,4-63,5 | 0 | КРН | 2 | 8 | [13 empty] | 4 | 4
КРАС | ШАРЫПОВО путь Il (НК-конец напр) главный [63пк5-65пк6] путь 1 (НГ-10) приемо-отпр. ПОСТ ЭЦ(глухое окно- комп.проверка пит.установки) | 1, Il | 63,5-65,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/3
| Итого по: КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ) |  |  |  |  | 27 | 76
КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК
КРАС | ТИМОНИНО путь I (2-3) приемо-отпр. | I |  |  | Тек. сод. пути | 22 | 88 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1
КРАС | ТИМОНИНО - ТАЕЖНАЯ путь 1 [14пк4-52пк7] | 1 | 14,4-52,7 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 3 |  |  | 1 | [20 empty] | 2
КРАС | ТАЕЖНАЯ - КЫТАТ путь 1 [54пк3-76пк8] | 1 | 54,3-76,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  | 2 | [19 empty] | 2
КРАС | КЫТАТ - СУРИКОВО путь 1 [78пк3-101пк4] | 1 | 78,3-101,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 3 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 2
КРАС | СУРИКОВО - МАЛАЯ КЕТЬ путь 1 [103пк2-143пк6] | 1 | 103,2-143,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2
КРАС | ЧАЙДА - БОЛЬШАЯ КЕТЬ путь 1 [157пк6-177пк8] | 1 | 157,6-177,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [28 empty] | 1/4
КРАС | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179,3-205,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [16 empty] | 1
КРАС | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179,3-205,3 | 0 | КРС | 4 | 16 |  |  | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
КРАС | ПИРОВСКАЯ - АБАЛАКОВО путь 1 [207пк2-252пк0] | 1 | 207,2-252,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 3 | [16 empty] | 1 | [6 empty] | 2/10
КРАС | АБАЛАКОВО путь I (Ч-Н) главный [252пк0-253пк4] АБАЛАКОВО - ЛЕСОСИБИРСК путь 1 [253пк4-267пк8] ЛЕСОСИБИРСК путь I (Ч-М3) главный [267пк8-275пк4] | 1, I | 252,0-253,4 253,4-267,8 267,8-275,4 | 21,5 | КРС | 2 | 192 | [20 empty] | 96/3000 | [6 empty] | 96/3000
КРАС | АБАЛАКОВО - ЛЕСОСИБИРСК путь 1 [253пк4-267пк8] | 1 | 253,4-267,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 2 | [14 empty] | 2
КРАС | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2,1-18,8 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2
КРАС | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2,1-18,8 | 0 | КРН | 4 | 16 | [6 empty] | 4 | 4 | [15 empty] | 4 | 4
| Итого по: КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК |  |  |  |  | 46 | 333
не удалось определить ДУ
КРАС | УЯР - ПП 4234 КМ путь 1 [4230пк7-4235пк3] | 1 | 4230,7-4235,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
КРАС | УЯР - ПП 4234 КМ путь 2 [4230пк9-4235пк3] | 2 | 4230,9-4235,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
| Итого: |  |  |  |  | 2 | 8
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:40 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Май
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Красноярская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05
З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК
КРАС | АНТИБЕССКИЙ - МАРИИНСК путь 2 [3700пк0-3707пк7] МАРИИНСК путь II (Ч-НД) главный [3707пк7-3715пк3] | 2, II | 3700,0-3707,7 3707,7-3715,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/3
| Итого по: З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК |  |  |  |  | 1 | 3
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
КРАС | КАРАЙ путь I (ЧД-4) главный [69пк8-70пк1] путь II (Ч-Н) главный [69пк7-73пк0] путь 2A (2-5) приемо-отпр. КАРАЙ - ЧУЛЬЖАН путь 2 [73пк0-80пк9] ЧУЛЬЖАН путь I (Ч-Н) главный [80пк9-82пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. | 2, 2A, 3, I, II | 69,7-73,0 69,8-70,1 73,0-80,9 80,9-82,9 | 7 | Строит. | 5 | 22 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 6/0,1
КРАС | БЕЛЬСУ путь I (Ч-Н) главный [93пк3-96пк3] путь 2 (5-1) приемо-отпр. путь 2A (2-5) приемо-отпр. ЧУЛЬЖАН путь I (Ч-Н) главный [80пк9-82пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2, 2A, 3, I | 80,9-82,9 82,9-93,3 93,3-96,3 | 4 | Строит. | 5 | 22 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 6/0,1
КРАС | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2 | 82,9-93,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
КРАС | БЕЛЬСУ путь I (Ч-Н) главный [93пк3-96пк3] стр. 2 | I | 93,3-96,3 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [13 empty] | 2,8/1
КРАС | БЕЛЬСУ путь 2 (5-1) приемо-отпр. стр. 5 С-ЕЗД(3/5) | 2 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [20 empty] | 2,8/1
КРАС | БЕЛЬСУ путь I (Ч-Н) главный [93пк3-96пк3] стр. 1 | I | 93,3-96,3 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [6 empty] | 2,8/1
КРАС | БЕЛЬСУ стр. 1, 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
КРАС | БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-98пк10] | 2 | 96,3-98,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/1500 | [6 empty] | 4/1500
КРАС | БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [100пк3-104пк6] | 2 | 100,3-104,6 | 4,3 | ППВ пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/2300
КРАС | БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] | 2 | 96,3-105,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
КРАС | БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] | 2 | 96,3-105,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/2
КРАС | ТЕБА стр. 1, 18, 19, 2/2с, 27, 29, 57, 59, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [6 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/5
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 1 [107пк5-130пк5] | 1 | 107,5-130,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [13 empty] | 3/70
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107,5-130,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [27 empty] | 3/73
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 1 [122пк3-122пк3] | 1 | 122,3-122,3 | 1,2 | ИССО | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/100
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107,5-130,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [10 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [111пк3-112пк2] | 2 | 111,3-112,2 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/880
КРАС | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [133пк1-159пк1] | 2 | 133,1-159,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/15
КРАС | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [133пк1-159пк1] | 1 | 133,1-159,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/15
КРАС | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [143пк6-144пк5] | 1 | 143,6-144,5 |  | Р | 1 | 5 | [13 empty] | 5/900
КРАС | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [147пк4-147пк9] | 2 | 147,4-147,9 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/510
КРАС | ЧАРЫШ стр. 1, 13, 15, 2, 3, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [20 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
КРАС | БАЛЫКСУ стр. 11, 2, 25, 4, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
КРАС | БАЛЫКСУ стр. 1, 11, 13, 14, 15, 17, 3, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 12 | [13 empty] | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/4
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171,6-203,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/15 | [6 empty] | 4/15
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [201пк6-201пк9] | 1 | 201,6-201,9 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/300
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I | 203,9-207,7 207,7-221,3 | 22,5 | Строит. | 3 | 16 | [6 empty] | 4/0,5 | [13 empty] | 4/0,5 |  |  |  | 8/0,5
КРАС | БИСКАМЖА путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 11 (37-32) прочий путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 5 (36-41) приемо-отпр. путь 6 (28-47) приемо-отпр. путь 7 (34-29) приемо-отпр. путь 8 (49-54) приемо-отпр. путь 9 (3-56) приемо-отпр. | 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 203,9-207,7 | 22 | Строит. | 4 | 24 | [6 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [9 empty] | 8/0,5
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь I. (5-1СС) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, I., II | 1,0-1,2 203,9-207,7 207,7-221,3 | 5,5 | Строит. | 1 | 8 | [13 empty] | 8/0,5
| Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 55 | 221,3
КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I | 203,9-207,7 207,7-221,3 | 22,5 | Строит. | 3 | 16 | [6 empty] | 4/0,5 | [13 empty] | 4/0,5 |  |  |  | 8/0,5
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк3] | 2 | 207,7-221,3 | 96 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [17 empty] | 4/24000 |  |  | 4/24000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 4/24000
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь I. (5-1СС) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, I., II | 1,0-1,2 203,9-207,7 207,7-221,3 | 5,5 | Строит. | 1 | 8 | [13 empty] | 8/0,5
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [210пк3-210пк7] | 1 | 210,3-210,7 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/400
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [210пк3-210пк7] | 2 | 210,3-210,7 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/400
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [210пк7-211пк3] | 1 | 210,7-211,3 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/600
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [212пк1-212пк5] | 2 | 212,1-212,5 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/400
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [210пк7-211пк3] | 2 | 210,7-211,3 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/600
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [210пк1-214пк10] | 1 | 210,1-214,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/600
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [210пк1-217пк2] | 2 | 210,1-217,2 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/600
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1 | 207,7-221,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/20
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк3] | 2 | 207,7-221,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/20
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк7-232пк2] | 2 | 223,7-232,2 | 72 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/24000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 4/24000
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк7-232пк2] | 2 | 223,7-232,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223,8-232,2 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [10 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [224пк1-231пк10] | 2 | 224,1-231,10 | 8 | ППВ пути | 2 | 14 | [20 empty] | 10/4000 |  |  |  | 4/2000
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223,8-232,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/20
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк7-232пк2] | 2 | 223,7-232,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/20
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223,8-232,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/20
КРАС | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 2 [234пк8-242пк5] | 2 | 234,8-242,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/20
КРАС | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 1 [244пк4-255пк10] | 1 | 244,4-255,10 | 7 | ППВ пути | 1 | 10 | [27 empty] | 10/4000
КРАС | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 1 [244пк4-264пк7] | 1 | 244,4-264,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/3
КРАС | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 1 [267пк0-287пк5] | 1 | 267,0-287,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/4
КРАС | АСКИЗ путь 5 (14-НА) приемо-отпр. стр. 51 | 5 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [27 empty] | 2,8/1
КРАС | АСКИЗ - ЧАРТЫКОВСКИЙ путь 2 [290пк0-298пк3] | 2 | 290,0-298,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/4 | [6 empty] | 3/4
КРАС | ПП 306 КМ путь II (Ч-Н) главный [306пк1-306пк5] | II | 306,1-306,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 1 |  |  |  | 1/500
КРАС | ПП 306 КМ - КАМЫШТА путь 2 [306пк5-312пк10] | 2 | 306,5-312,10 | 5,5 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 4/4000 |  |  |  | 2/1500
КРАС | КАМЫШТА - ПП 320 КМ путь 2 [316пк1-319пк10] | 2 | 316,1-319,10 | 4 | ППВ пути | 1 | 10 | [13 empty] | 10/4000
КРАС | КАМЫШТА - ПП 320 КМ путь 2 [315пк6-320пк2] | 2 | 315,6-320,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [20 empty] | 3/4 |  |  |  | 3/4
КРАС | ПП 341 КМ путь II (Ч-Н) главный [341пк2-341пк7] ПП 341 КМ - КИРБА путь 2 [341пк7-343пк9] ХАНКУЛЬ - ПП 341 КМ путь 2 [339пк1-341пк2] | 2, II | 339,1-341,2 341,2-341,7 341,7-343,9 | 5 | Тек. сод. пути | 2 | 7 | [6 empty] | 3,5/2500 |  |  |  | 3,5/2500
КРАС | АБАКАН путь II (Ч-Н) главный [382пк9-384пк10] ТАШЕБА путь II (Ч-НД) главный [378пк1-379пк1] ТАШЕБА - АБАКАН путь 2 [379пк1-382пк9] | 2, II | 378,1-379,1 379,1-382,9 382,9-384,10 | 7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/3500 |  |  | 4/3500
КРАС | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 3 (77-43) приемо-отпр. путь 4а (105-13) приемо-отпр. путь 5 (75-45) приемо-отпр. путь 6 (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 1 [386пк9-387пк0] путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) г... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, I, II | 382,9-386,9 382,9-389,5 386,9-387,0 389,5-394,5 394,5-396,3 394,6-396,1 | 20,4 | Строит. | 7 | 52 | 10/0,7 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 | [6 empty] | 10/0,4 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,2 | [6 empty] | 10/0,4
КРАС | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь 16/18 (16-18) съезд_глав. стр. 18 С-ЕЗД(16/18) | 16/18, I | 382,9-386,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [21 empty] | 2,8/1
КРАС | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь 20/22 (20-22) съезд пр-отп стр. 20 С-ЕЗД(20/22) | 20/22, I | 382,9-386,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [28 empty] | 2,8/1
КРАС | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 1 (87-31) приемо-отпр. путь 11 (5-УПОР) вытяжной путь 12 (19-гр.п) прочий путь 3 (77-43) приемо-отпр. путь 4а (105-13) приемо-отпр. путь 5 (75-45) приемо-отпр. путь 6 (83-17) приемо-отпр. путь 9 (23-УПОР) прием... (см. карточку) | 1, 11, 12, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, I, II | 382,9-386,9 382,9-389,5 386,9-387,0 389,5-394,5 | 4 | ЦУКС | 5 | 55 | [14 empty] | 12 |  |  |  | 9,5 |  |  | 9,5 |  |  |  | 12 |  |  | 12
КРАС | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [383пк2-383пк2] | I | 383,2-383,2 |  | ИССО | 2 | 7,6 |  |  |  |  | 3,8/20 | [13 empty] | 3,8/20
КРАС | АБАКАН стр. 40, 80 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,1 | [13 empty] | 2,2/1
КРАС | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1,1-70,0 |  | Тек. сод. пути | 13 | 49,8 | [11 empty] | 3,8/3 | 3,8/3 | 3,8/3 | 3,8/3 | 3,8/3 |  |  | 3,8/3 | 3,8/3 |  | 3,8/3 | 3,8/3 |  |  | 3,8/3 | 3,8/3 |  | 3,8/3 | 3,8/3
КРАС | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1,1-70,0 | 0 | КРН | 4 | 16 |  |  |  |  | 4 | 4 | [19 empty] | 4 | 4
КРАС | ТАШЕБА - ЧЕРНОГ КОПИ путь 1 [3пк8-7пк10] | 1 | 3,8-7,10 | 4,3 | ППВ пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1600
КРАС | ТАШЕБА - ЧЕРНОГ КОПИ путь 1 [11пк10-12пк7] | 1 | 11,10-12,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 3 | 24 |  |  |  | 8/100 |  |  | 8/100 |  |  |  | 8/100
КРАС | ТАШЕБА - ЧЕРНОГ КОПИ путь 1 [3пк5-13пк7] | 1 | 3,5-13,7 | 11 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/4000 |  |  |  | 4/4000 |  |  | 4/3000
КРАС | ЧЕРНОГ КОПИ путь 2 (27-7) сортиров. стр. 17 С-ЕЗД(15/17) | 2 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [6 empty] | 2,8/1
КРАС | ЧЕРНОГ КОПИ путь 2 (27-7) сортиров. стр. 27 С-ЕЗД(27/29) | 2 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [13 empty] | 2,8/1
КРАС | ЧЕРНОГ КОПИ стр. 17, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,1 | [13 empty] | 2,2/1
| Итого по: КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ |  |  |  |  | 95 | 445
КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО
КРАС | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 3 (77-43) приемо-отпр. путь 4а (105-13) приемо-отпр. путь 5 (75-45) приемо-отпр. путь 6 (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 1 [386пк9-387пк0] путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) г... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, I, II | 382,9-386,9 382,9-389,5 386,9-387,0 389,5-394,5 394,5-396,3 394,6-396,1 | 20,4 | Строит. | 7 | 52 | 10/0,7 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 | [6 empty] | 10/0,4 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,2 | [6 empty] | 10/0,4
КРАС | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 1 (87-31) приемо-отпр. путь 11 (5-УПОР) вытяжной путь 12 (19-гр.п) прочий путь 3 (77-43) приемо-отпр. путь 4а (105-13) приемо-отпр. путь 5 (75-45) приемо-отпр. путь 6 (83-17) приемо-отпр. путь 9 (23-УПОР) прием... (см. карточку) | 1, 11, 12, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, I, II | 382,9-386,9 382,9-389,5 386,9-387,0 389,5-394,5 | 4 | ЦУКС | 5 | 55 | [14 empty] | 12 |  |  |  | 9,5 |  |  | 9,5 |  |  |  | 12 |  |  | 12
КРАС | МИНУСИНСК путь I (Ч-Н) главный [404пк5-408пк1] путь II (10/10С-НД) главный [404пк3-408пк1] путь 3 (50-85) приемо-отпр. путь 3 (85-33) приемо-отпр. путь 4 (16-81) приемо-отпр. путь 5 (53-31) приемо-отпр. путь 6 (28-77) приемо-отпр. путь 7 (45-13) приемо-отпр. ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) главн... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, I, II | 394,5-396,3 394,6-396,1 396,3-404,3 404,3-408,1 404,5-408,1 | 20,4 | Строит. | 7 | 52 | 10/0,5 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 | [6 empty] | 10/0,6 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 10/0,8 | [6 empty] | 10/0,4
КРАС | ПОДСИНИЙ - МИНУСИНСК путь 2 [396пк3-399пк3] | 2 | 396,3-399,3 | 3,1 | ППВ пути | 1 | 10 | 10/3100
КРАС | ПОДСИНИЙ - МИНУСИНСК путь 2 [399пк8-401пк10] | 2 | 399,8-401,10 | 2,3 | ППВ пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2300
КРАС | ПОДСИНИЙ - МИНУСИНСК путь 2 [398пк5-400пк6] | 2 | 398,5-400,6 | 3,2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800
КРАС | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 2 [426пк1-430пк5] | 2 | 426,1-430,5 | 4,8 | ППВ пути | 2 | 16 | [14 empty] | 8/2400 | [6 empty] | 8/2400
КРАС | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 1 [408пк2-408пк6] | 1 | 408,2-408,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [14 empty] | 8/100
КРАС | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 1 [409пк6-409пк10] | 1 | 409,6-409,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [18 empty] | 8/100
КРАС | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 2 [428пк1-428пк2] | 2 | 428,1-428,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [21 empty] | 8/100
КРАС | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 2 [428пк1-428пк5] | 2 | 428,1-428,5 | 0 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [14 empty] | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
КРАС | КРУПСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [430пк5-432пк4] стр. 5 С-ЕЗД(5/7) | II | 430,5-432,4 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [14 empty] | 2,8/1
КРАС | КРУПСКАЯ - ЖЕРЛЫК путь 2 [446пк1-451пк10] | 2 | 446,1-451,10 | 6 | ППВ пути | 2 | 12 | [25 empty] | 4/1700 |  |  | 8/2600
КРАС | ЖЕРЛЫК - ТУБА путь 1 [460пк9-474пк3] | 1 | 460,9-474,3 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5
КРАС | ТУБА стр. 1, 16, 18, 23, 27, 3, 5, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,1 |  |  |  |  | 2,2/1
КРАС | ПП 487 КМ путь II (Ч-Н1) главный [485пк8-485пк9] ПП 487 КМ - КУРАГИНО путь 2 [485пк9-485пк9] | 2, II | 485,8-485,9 485,9-485,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [11 empty] | 8/30
КРАС | ПП 487 КМ - КУРАГИНО путь 2 [485пк9-490пк4] | 2 | 485,9-490,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/6
КРАС | КУРАГИНО путь I (Ч-НД) главный [490пк10-490пк10] | I | 490,10-490,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [18 empty] | 8/50
КРАС | КУРАГИНО стр. 25 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
КРАС | КУРАГИНО - ИРБА путь 2 [493пк8-505пк0] | 2 | 493,8-505,0 | 72 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/24000 |  |  |  | 4/24000
КРАС | КУРАГИНО - ИРБА путь 1 [494пк6-499пк9] | 1 | 494,6-499,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/200
КРАС | КУРАГИНО - ИРБА путь 1 [493пк8-505пк0] | 1 | 493,8-505,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/6
КРАС | ИРБА путь I (ЧД-Н) главный [505пк0-508пк7] путь II (Ч-НД) главный [505пк0-508пк7] ПОСТ ЭЦ(Глухое) | I, II | 505,0-508,7 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 |  |  |  |  | 1/0,5 | [6 empty] | 1/0,5
КРАС | ИРБА стр. 10 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [25 empty] | 2,5/1
КРАС | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 1 [508пк7-521пк4] | 1 | 508,7-521,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/6
КРАС | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 2 [508пк7-521пк4] | 2 | 508,7-521,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/6
КРАС | КРАСНЫЙ КОРД путь I (ЧД-Н) главный [521пк4-523пк5] путь II (Ч-НД) главный [521пк4-523пк5] ПОСТ ЭЦ(Глухое) | I, II | 521,4-523,5 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [18 empty] | 1/0,5 | [6 empty] | 1/0,5
КРАС | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 2 [523пк5-526пк4] | 2 | 523,5-526,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/6 |  |  | 4/6
КРАС | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 1 [523пк5-526пк4] | 1 | 523,5-526,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/6
КРАС | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 2 [523пк5-526пк4] | 2 | 523,5-526,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/6
КРАС | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [527пк1-528пк10] | 2 | 527,1-528,10 | 0,6 | ИССО | 2 | 8 | [18 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
КРАС | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [526пк9-531пк8] | 2 | 526,9-531,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/6
КРАС | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532,2-544,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
КРАС | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532,2-544,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/6
КРАС | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 1 [532пк2-544пк5] | 1 | 532,2-544,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/6
КРАС | ЖУРАВЛЕВО стр. 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
КРАС | ЖУРАВЛЕВО стр. 6, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [18 empty] | 2,5/1
КРАС | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546,6-554,8 | 8,4 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1600
КРАС | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [551пк6-551пк10] | 2 | 551,6-551,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/400
КРАС | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 1 [546пк6-554пк8] | 1 | 546,6-554,8 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/200
КРАС | ПП 554 КМ стр. 2/2С, 4/4С |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | 2/2
КРАС | ПП 554 КМ - РЗД 557 КМ путь 2 [555пк1-556пк9] | 2 | 555,1-556,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/6
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 10 (16-45) приемо-отпр. путь 11 (48-39) приемо-отпр. путь 12 (46-41) приемо-отпр. путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 2A (65-53) приемо-отпр. путь 3 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (34-55) приемо-отпр. путь 5 (32-51) приемо-отпр. путь 6 (24-5) приемо-отпр... (см. карточку) | 10, 11, 12, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I | 556,9-558,7 558,7-563,6 563,6-566,1 | 19,5 | Строит. | 6 | 24 | 4/0,5 | [10 empty] | 4/1 |  |  | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1,2
КРАС | РЗД 557 КМ стр. 1, 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | 2/2
КРАС | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 2 [558пк7-563пк6] | 2 | 558,7-563,6 | 6,3 | ИССО | 9 | 36 | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500
КРАС | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 2 [558пк7-563пк6] | 2 | 558,7-563,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/6
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 2A (65-53) приемо-отпр. путь 3 (2-3) приемо-отпр. путь 32 (5-905) соединит. КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] ПП 570 КМ путь I (2/2С-Н) главный [570пк3-570пк5] путь II (2/2С-НД) главн... (см. карточку) | 2, 20, 2A, 3, 32, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 | 16 | Строит. | 6 | 24 | 4/0,1 | [10 empty] | 4/0,2 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,4
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 11/9 (11-9) съезд пр-отп путь 17 (3-602) деповской путь 18 (601-602) деповской путь 19 (602-упор) деповской путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 21 (21-15) спец. путь 24 (63-упор) спец. путь 25 (19-упор) спец. путь 25/23 (25-23)... (см. карточку) | 11/9, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 25, 25/23, 26, 29, 2A, 3, 31, 3/1, 32, 33, 45, 46, 49/47, 5, 59/57, 6, 7/5, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 |  | ЦУКС | 4 | 14 | [18 empty] | 8 |  |  | 2/3 |  |  |  | 2 |  |  | 2
КРАС | КОШУРНИКОВО путь 26 (603-упор) подъездной путь 32 (5-905) соединит. | 26, 32 |  | 4 | Строит. | 1 | 216 | [18 empty] | 216/4
КРАС | КОШУРНИКОВО путь 17 (3-602) деповской путь 18 (601-602) деповской | 17, 18 |  | 2 | Строит. | 1 | 168 | [26 empty] | 168/2
КРАС | КОШУРНИКОВО стр. 47 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
КРАС | КОШУРНИКОВО стр. 11, 47, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [21 empty] | 2,5/1
КРАС | БОЛЬШАЯ ИРБА путь I (Ч-стр 1) главный [11пк2-13пк0] путь 2 (4-7) приемо-отпр. ПОСТ ЭЦ(Глухое) | 2, I | 11,2-13,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
КРАС | РЗД 557 КМ - КАНЗЫБА путь 1 [1пк3-13пк0] | 1 | 1,3-13,0 | 0 | КРН | 4 | 16 |  |  |  |  | 4 | 4 | [19 empty] | 4 | 4
| Итого по: КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО |  |  |  |  | 122 | 925,5
КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 2A (65-53) приемо-отпр. путь 3 (2-3) приемо-отпр. путь 32 (5-905) соединит. КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] ПП 570 КМ путь I (2/2С-Н) главный [570пк3-570пк5] путь II (2/2С-НД) главн... (см. карточку) | 2, 20, 2A, 3, 32, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 | 16 | Строит. | 6 | 24 | 4/0,1 | [10 empty] | 4/0,2 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,4
КРАС | КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] | 2 | 566,1-570,3 | 4,3 | ППВ пути | 2 | 10 | [11 empty] | 5/2200 | [6 empty] | 5/2100
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 11/9 (11-9) съезд пр-отп путь 17 (3-602) деповской путь 18 (601-602) деповской путь 19 (602-упор) деповской путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 21 (21-15) спец. путь 24 (63-упор) спец. путь 25 (19-упор) спец. путь 25/23 (25-23)... (см. карточку) | 11/9, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 25, 25/23, 26, 29, 2A, 3, 31, 3/1, 32, 33, 45, 46, 49/47, 5, 59/57, 6, 7/5, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 |  | ЦУКС | 4 | 14 | [18 empty] | 8 |  |  | 2/3 |  |  |  | 2 |  |  | 2
КРАС | КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] | 2 | 566,1-570,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/6
КРАС | ПП 570 КМ стр. 2/2С, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [11 empty] | 2/2
КРАС | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 2 [570пк5-580пк0] | 2 | 570,5-580,0 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/3000
КРАС | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 1 [570пк5-580пк0] | 1 | 570,5-580,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/6
КРАС | СТОФАТО стр. 10, 11, 3, 5, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5
КРАС | СТОФАТО стр. 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
КРАС | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 1 [587пк9-588пк2] | 1 | 587,9-588,2 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/400
КРАС | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 1 [588пк3-588пк6] | 1 | 588,3-588,6 |  | Р | 1 | 4 | [11 empty] | 4/400
КРАС | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 1 [583пк1-583пк5] | 1 | 583,1-583,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/400
КРАС | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 1 [583пк1-591пк6] | 1 | 583,1-591,6 | 6 | ППВ пути | 3 | 12 | [21 empty] | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000
КРАС | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 2 [582пк1-591пк7] | 2 | 582,1-591,7 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/3000
КРАС | ДЖЕБЬ стр. 1, 11, 4, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
КРАС | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [596пк4-596пк8] | 2 | 596,4-596,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/400
КРАС | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк3-604пк7] | 2 | 603,3-604,7 | 0,8 | ИССО | 2 | 8 | [18 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
КРАС | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк1-605пк5] | 2 | 603,1-605,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/6
КРАС | ЩЕТИНКИНО стр. 1, 13, 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
КРАС | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 2 [616пк3-617пк8] | 2 | 616,3-617,8 |  | Р | 2 | 8 | [18 empty] | 4/800 |  |  | 4/800
КРАС | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 2 [616пк3-617пк2] | 2 | 616,3-617,2 |  | Р | 2 | 8 | [25 empty] | 4/800 |  |  | 4/800
КРАС | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 1 [608пк2-630пк1] | 1 | 608,2-630,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/6
КРАС | ДЖЕТКА стр. 1, 4, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
КРАС | ДЖЕТКА стр. 10, 11, 12, 2, 3, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
КРАС | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 1 [632пк2-640пк8] | 1 | 632,2-640,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/6
КРАС | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [632пк2-640пк8] | 2 | 632,2-640,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/200
КРАС | МАНА стр. 14 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 |  |  |  |  | 9,5/1
КРАС | МАНА стр. 1, 13, 4, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
КРАС | КОЙ стр. 1, 6, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | 4/4
КРАС | КОЙ - ЛУКАШЕВИЧ путь 1 [712пк6-723пк4] | 1 | 712,6-723,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/2
КРАС | КОЙ - ЛУКАШЕВИЧ путь 2 [712пк6-723пк4] | 2 | 712,6-723,4 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
КРАС | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 2 [747пк9-748пк7] | 2 | 747,9-748,7 |  | Р | 1 | 4 | [11 empty] | 4/800
КРАС | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 1 [780пк8-780пк8] | 1 | 780,8-780,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/50
КРАС | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 1 [766пк3-766пк7] | 1 | 766,3-766,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [21 empty] | 8/110
КРАС | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 1 [766пк3-766пк7] | 1 | 766,3-766,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [25 empty] | 8/100
КРАС | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 1 [760пк8-760пк10] | 1 | 760,8-760,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [28 empty] | 8/125
КРАС | САЯНСКАЯ стр. 1, 11, 12, 125, 131, 133, 14, 17, 20, 3, 30, 5, 6, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/2
КРАС | САЯНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [785пк9-785пк10] | I | 785,9-785,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4
КРАС | САЯНСКАЯ путь 8 (52-155) приемо-отпр. | 8 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3
КРАС | САЯНСКАЯ путь 6 (54-167) приемо-отпр. | 6 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4
КРАС | САЯНСКАЯ путь 4 (24-93) приемо-отпр. | 4 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4
| Итого по: КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 63 | 241,5
КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ
КРАС | КОЗЫЛА путь I (Ч-Н) главный [814пк0-816пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. УНЕРЧИК путь I (ЧД-3-3с) главный [800пк9-802пк7] путь II (Ч-Н) главный [800пк9-803пк0] путь 3 (12-5) приемо-отпр. путь 4 (10-13) приемо-отпр. УНЕРЧИК - КОЗЫЛА путь 2 [803пк0-814пк0] | 2, 3, 4, I, II | 800,9-802,7 800,9-803,0 803,0-814,0 814,0-816,9 | 21 | Строит. | 8 | 60 |  |  |  | 6/0,5 |  |  | 9/0,5 |  |  |  | 9/0,5 |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 6/0,5 |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 6/0,5 |  |  | 8/0,7
КРАС | УНЕРЧИК стр. 10, 3, 5, 6, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 6 | [20 empty] | 3/3 |  |  |  | 3/3
КРАС | ИРБЕЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [830пк7-833пк8] путь 2 (6-19) приемо-отпр. путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. КОЗЫЛА путь I (Ч-Н) главный [814пк0-816пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. КОЗЫЛА - ИРБЕЙСКАЯ путь 2 [816пк9-830пк7] | 2, 3, 4, 6, I | 814,0-816,9 816,9-830,7 830,7-833,8 | 21 | Строит. | 8 | 60 |  |  |  | 6/0,5 |  |  | 9/0,7 |  |  |  | 9/0,7 |  |  | 8/0,6 |  |  |  | 6/0,5 |  |  | 8/0,6 |  |  |  | 6/0,5 |  |  | 8/0,6
КРАС | ИРБЕЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [830пк7-833пк8] путь 2 (6-19) приемо-отпр. путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [833пк8-845пк4] КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-от... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, I | 830,7-833,8 833,8-845,4 845,4-848,2 | 48 | Строит. | 8 | 68 |  |  |  | 7/0,4 |  |  | 9/0,7 |  |  |  | 10/0,4 |  |  | 10/0,7 |  |  |  | 7/0,4 |  |  | 9/0,7 |  |  |  | 7/0,4 |  |  | 9/0,7
КРАС | ИРБЕЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [830пк7-833пк8] путь 2 (6-19) приемо-отпр. ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [833пк8-845пк4] КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. путь 6 (5-упор) прочий стр. 1, 2, 3, 4, 5 | 2, 4, 6, I | 830,7-833,8 833,8-845,4 845,4-848,2 | 14,8 | ЦУКС | 8 | 23,5 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 9,5 |  |  |  | 2/1300 |  |  | 2
КРАС | ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [839пк1-840пк10] | 2 | 839,1-840,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 5 | [24 empty] | 5/2000
КРАС | КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. путь 6 (5-упор) прочий стр. 1 КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] РЗД 857 КМ путь I (Ч-Н) главный [856пк0-859пк6] путь 2 (2-4) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 4/6, 5/3, 6, I | 845,4-848,2 848,2-856,0 856,0-859,6 | 9,1 | ЦУКС | 3 | 18 | [20 empty] | 6 |  |  |  | 8/1100 |  |  | 4
КРАС | КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 4 (4-1) приемо-отпр. | 4, I | 845,4-848,2 | 2,2 | Строит. | 1 | 168 | [21 empty] | 168/2,2
КРАС | КОРОСТЕЛЕВО стр. 1, 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
КРАС | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] РЗД 857 КМ путь I (Ч-Н) главный [856пк0-859пк6] путь 2 (2-4) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд пр-отп путь 5/3 (5-3) съезд пр-отп РЗД 857 КМ - АГУЛ путь 2 [859пк6-863пк8] | 2, 3, 4/6, 5/3, I | 848,2-856,0 856,0-859,6 859,6-863,8 | 22,8 | Строит. | 8 | 68 |  |  |  | 7/0,3 |  |  | 9/0,3 |  |  |  | 10/0,3 |  |  | 10/0,3 |  |  |  | 7/0,3 |  |  | 9/0,3 |  |  |  | 7/0,3 |  |  | 9/0,3
КРАС | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] | 2 | 848,2-856,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/15
КРАС | АГУЛ путь I (Ч-Н) главный [863пк8-866пк8] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 863,8-866,8 866,8-879,3 879,3-882,2 | 40 | Строит. | 8 | 72 |  |  |  | 8/0,2 |  |  | 10/0,5 |  |  |  | 9/0,2 |  |  | 9/0,5 |  |  |  | 8/0,2 |  |  | 10/0,5 |  |  |  | 8/0,2 |  |  | 10/0,7
КРАС | АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] | 2 | 866,8-879,3 | 9,3 | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [10 empty] | 4/4000 |  |  | 4/4000 |  |  |  | 2/1300
КРАС | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 4 (2-8) приемо-отпр. стр. 16 БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. стр. 1, 2, 3, 4 БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, I, II | 879,3-882,2 882,2-892,7 892,7-895,9 893,9-895,9 | 9,3 | ЦУКС | 4 | 28 | [17 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  | 12/200
КРАС | БЕРЕЖ путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [17 empty] | 1/700
КРАС | АБАКУМОВКА путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, I, II | 879,3-882,2 882,2-892,7 892,7-895,9 | 0 | КРН | 1 | 8 |  |  |  | 8
КРАС | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 882,2-892,7 892,7-895,9 893,9-895,9 | 50 | Строит. | 8 | 72 |  |  |  | 8/0,5 |  |  | 10/0,5 |  |  |  | 9/0,5 |  |  | 9/0,7 |  |  |  | 8/0,5 |  |  | 10/0,7 |  |  |  | 8/0,5 |  |  | 10/0,5
КРАС | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 882,2-892,7 892,7-895,9 893,9-895,9 |  | Строит. | 8 | 74 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 10/0,1 |  |  |  | 9/0 |  |  | 9/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 10/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 12/0
КРАС | АБАКУМОВКА - ЕЛЬНИК путь 2 [895пк9-913пк2] | 2 | 895,9-913,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [17 empty] | 6/50 |  |  | 6/50 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100
КРАС | ЕЛЬНИК путь I (ЧД-17/17С) главный [913пк1-914пк9] путь II (Ч-Н) главный [913пк2-916пк3] путь 14/16 (14-16) съезд_глав. путь 3 (18-33) приемо-отпр. путь 31/33 (31-33) съезд пр-отп путь 3-А (33-1) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд_глав. ЕЛЬНИК - ХАЙРУЗОВКА путь 2 [916пк3-926пк7] | 14/16, 2, 3, 31/33, 3-А, 4/6, I, II | 913,1-914,9 913,2-916,3 916,3-926,7 | 22,8 | Строит. | 8 | 32 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3
КРАС | ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] путь 2 (2-11) приемо-отпр. путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 4 (17-7) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд пр-отп путь 5/7 (5-7) съезд пр-отп ХАЙРУЗОВКА - КВАРЦИТ путь 2 [929пк5-942пк8] | 2, 3, 4, 4/6, 5/7, I | 926,7-929,5 929,5-942,8 | 26,5 | Строит. | 5 | 40 | [6 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 8/0,5 |  |  | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5
КРАС | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (7-1) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) прочий путь 6 (4-упор) спец. путь 7 (6-упор) прочий путь 8 (8-упор) прочий КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [945пк4-955пк5] | 2, 4, 5, 6, 7, 8, I | 942,8-945,4 945,4-955,5 | 24 | Строит. | 4 | 16 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
КРАС | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [945пк4-955пк5] ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] | 2, I | 942,8-945,4 945,4-955,5 955,5-958,1 | 10,2 | РС | 5 | 20 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
КРАС | КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [945пк4-955пк5] | 2 | 945,4-955,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/15 |  |  |  | 4/15
КРАС | ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТАРБИНСКИЙ - САРАНЧЕТ путь 2 [958пк1-970пк0] | 2, 4, I | 955,5-958,1 958,1-970,0 | 24 | Строит. | 3 | 24 | [10 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 | [9 empty] | 8/0,5
КРАС | ТАРБИНСКИЙ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
КРАС | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] путь 16/18 (16-18) съезд пр-отп путь 2 (2-14) приемо-отпр. путь 3/1 (3-1) съезды_пpоч. путь 4 (8-7) приемо-отпр. путь 5 (18-5) приемо-отпр. САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [973пк1-988пк1] | 16/18, 2, 3/1, 4, 5, I | 970,0-973,1 973,1-988,1 | 17 | Строит. | 3 | 25 |  |  |  | 9/0,5 | [9 empty] | 8/0,5 | [10 empty] | 8/0,5
КРАС | САРАНЧЕТ стр. 14, 2, 3, 5, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
КРАС | ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТУМАНШЕТ - ЗАПАНЬ путь 2 [990пк7-1004пк9] | 2, 4, I | 988,1-990,7 990,7-1004,9 | 22 | Строит. | 2 | 15 | [6 empty] | 8/0,5 | [20 empty] | 7/0,8
КРАС | ТУМАНШЕТ путь 4 (4-1) приемо-отпр. | 4 |  | 2 | Строит. | 1 | 1464 | 1464/2
КРАС | ТУМАНШЕТ стр. 1, 2, 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
КРАС | ТУМАНШЕТ стр. 1, 2, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
КРАС | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк5] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (8-11) приемо-отпр. путь 6 (2-17) приемо-отпр. путь 8 (6-15) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 6, 8, I | 1004,9-1008,3 1008,3-1022,3 1022,6-1024,5 | 22 | Строит. | 8 | 62 |  |  |  | 10/0,4 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 10/0,5 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 10/0,5 |  |  | 6/0,1
КРАС | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) прочий путь 6 (6-упор) прочий путь 7 (7-упор) прочий путь 8 (8-упор) прочий стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк... (см. карточку) | 2, 4, 5, 6, 7, 8, I, II | 1004,9-1008,3 1008,3-1022,3 1022,3-1024,5 1022,6-1024,5 | 5,4 | ЦУКС | 7 | 37 |  |  |  | 9,5 |  |  |  | 8/700 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 9,5 |  |  |  | 2/83 |  |  | 4
КРАС | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1005пк3-1007пк7] | I | 1005,3-1007,7 | 2,4 | ППВ пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/2400
КРАС | ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1010пк6-1010пк6] | 2 | 1010,6-1010,6 |  | ИССО | 2 | 7,6 | [20 empty] | 3,8/10 | [6 empty] | 3,8/10
КРАС | ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1020пк2-1020пк10] | 2 | 1020,2-1020,10 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/800
КРАС | ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] | 2 | 1008,3-1022,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4
КРАС | ТАГУЛ стр. 10, 11, 12, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
КРАС | ТАГУЛ - ТАЙШЕТ путь 2 [1026пк2-1026пк8] | 2 | 1026,2-1026,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/600
КРАС | ТАГУЛ - ТАЙШЕТ путь 2 [1027пк1-1027пк8] | 2 | 1027,1-1027,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/400
| Итого по: КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ |  |  |  |  | 146 | 2556,1
КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ
КРАС | АНТИБЕССКИЙ - МАРИИНСК путь 2 [3700пк0-3707пк7] МАРИИНСК путь II (Ч-НД) главный [3707пк7-3715пк3] | 2, II | 3700,0-3707,7 3707,7-3715,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/3
КРАС | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3723пк1] | 2 | 3715,3-3723,1 |  | Тек. сод. пути | 9 | 26 | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/2
КРАС | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3723пк1] | 2 | 3715,3-3723,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,9 |  |  |  |  | 3,9/8 | [23 empty] | 2/4
КРАС | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3722пк8-3722пк10] | 2 | 3722,8-3722,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/50
КРАС | ПРЕДМЕТКИНО стр. 2, 3, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
КРАС | ПРЕДМЕТКИНО путь II (Ч-НД) главный [3723пк1-3725пк0] ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 2 [3725пк0-3735пк6] СУСЛОВО путь II (Ч-НД) главный [3735пк6-3737пк9] | 2, II | 3723,1-3725,0 3725,0-3735,6 3735,6-3737,9 | 11,1 | КРН | 9 | 204 | 12/1200 |  |  |  | 24/2000 |  |  | 24 |  |  |  | 24/2000 |  |  | 24/2000 |  |  |  | 24 |  |  | 24/1547 |  |  |  | 24 |  |  | 24
КРАС | ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 2 [3725пк0-3735пк6] | 2 | 3725,0-3735,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/6
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА путь II (Ч-НД) главный [3751пк0-3753пк0] СУСЛОВО путь II (Ч-НД) главный [3735пк6-3737пк9] СУСЛОВО - АВЕРЬЯНОВКА путь 2 [3737пк9-3751пк0] | 2, II | 3735,6-3737,9 3737,9-3751,0 3751,0-3753,0 | 0 | КРН | 4 | 16 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
КРАС | СУСЛОВО - АВЕРЬЯНОВКА путь 1 [3741пк10-3746пк10] | 1 | 3741,10-3746,10 | 5 | ППВ пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/1100
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] | 2 | 3753,0-3771,9 | 0,2 | ИССО | 1 | 2 | 2/248
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] | 2 | 3753,0-3771,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [18 empty] | 3,9/5
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] | 2 | 3753,0-3771,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,9 | [11 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/4
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 1 [3753пк1-3771пк9] | 1 | 3753,1-3771,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [30 empty] | 4/5
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 1 [3753пк1-3771пк9] | 1 | 3753,1-3771,9 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3758пк8-3770пк6] ТЯЖИН путь II (Ч-НД) главный [3772пк5-3772пк7] | 2, II | 3758,8-3770,6 3772,5-3772,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
КРАС | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 1 [3778пк2-3783пк2] | 1 | 3778,2-3783,2 | 5 | ППВ пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1100
КРАС | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2 | 3774,6-3785,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [25 empty] | 3,9/8
КРАС | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 1 [3774пк6-3785пк2] | 1 | 3774,6-3785,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9,9 | [16 empty] | 2/2 | [6 empty] | 4/8 |  |  |  | 4/8
КРАС | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 1 [3790пк1-3791пк10] | 1 | 3790,1-3791,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1000
КРАС | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк3-3792пк10] | 2 | 3787,3-3792,10 | 5,3 | ППВ пути | 1 | 2 | 2/1000
КРАС | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 1 [3793пк7-3796пк1] | 1 | 3793,7-3796,1 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/1200
КРАС | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2 | 3787,0-3807,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 |  |  |  |  | 3,9/6
КРАС | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 1 [3787пк0-3807пк4] | 1 | 3787,0-3807,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [23 empty] | 4/8
КРАС | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк4-3788пк2] | 2 | 3787,4-3788,2 |  | Р | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/800 | [20 empty] | 4/800
КРАС | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 1 [3790пк8-3791пк10] | 1 | 3790,8-3791,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
КРАС | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 1 [3787пк0-3807пк4] | 1 | 3787,0-3807,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/200
КРАС | ИТАТ путь 7 (22-упор) прочий стр. 22 СТР(22) | 7 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [16 empty] | 2,8/1
КРАС | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2 | 3809,9-3823,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,9 | [11 empty] | 3,9/6 | [16 empty] | 2/2
КРАС | ИТАТ - КАШТАН путь 1 [3809пк9-3823пк7] | 1 | 3809,9-3823,7 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/400
КРАС | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2 | 3809,9-3823,7 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/400
КРАС | КАШТАН путь II (Ч-НД) главный [3824пк7-3825пк2] КАШТАН - БОГОТОЛ путь 2 [3826пк9-3834пк6] | 2, II | 3824,7-3825,2 3826,9-3834,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
КРАС | КАШТАН - БОГОТОЛ путь 2 [3825пк9-3843пк6] | 2 | 3825,9-3843,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 14 | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
КРАС | КАШТАН - БОГОТОЛ путь 1 [3825пк9-3843пк8] | 1 | 3825,9-3843,8 | 0,5 | ИССО | 2 | 6 | [6 empty] | 2/200 | [6 empty] | 4/300
КРАС | КАШТАН - БОГОТОЛ путь 1 [3825пк9-3843пк8] | 1 | 3825,9-3843,8 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1600
КРАС | БОГОТОЛ путь II (Ч-НД) главный [3843пк6-3847пк2] БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 2 [3847пк2-3862пк5] ВАГИНО путь II (Ч-НД) главный [3862пк5-3864пк8] | 2, II | 3843,6-3847,2 3847,2-3862,5 3862,5-3864,8 | 0 | КРН | 9 | 25,9 | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2
КРАС | БОГОТОЛ путь I (Н-ЧД) главный [3843пк8-3847пк2] БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 1 [3847пк2-3862пк5] ВАГИНО путь I (ЧД-Н) главный [3862пк5-3864пк8] | 1, I | 3843,8-3847,2 3847,2-3862,5 3862,5-3864,8 | 15,6 | РП | 6 | 36 |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 |  |  |  |  | 8/400 |  |  |  | 8/400 |  |  | 8/400
КРАС | БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 1 [3847пк2-3862пк5] | 1 | 3847,2-3862,5 | 2,4 | ИССО | 5 | 20 |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
КРАС | БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 2 [3847пк2-3862пк5] | 2 | 3847,2-3862,5 | 0,2 | ИССО | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/200
КРАС | ВАГИНО стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 8 | 2/2 |  | 4/4 |  |  |  |  | 2/2
КРАС | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864,8-3877,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,9 | 2/5 | [17 empty] | 3,9/6
КРАС | КРИТОВО стр. 5, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
КРАС | КРИТОВО путь I (ЧД-Н) главный [3879пк7-3880пк3] | I | 3879,7-3880,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 1 |  |  | 1/600
КРАС | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 1 [3888пк1-3893пк10] | 1 | 3888,1-3893,10 | 6 | ППВ пути | 3 | 10 | [9 empty] | 4/1500 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/1500
КРАС | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880,3-3897,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,9 | [25 empty] | 4/6 |  |  | 2/2
КРАС | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 1 [3880пк3-3883пк10] | 1 | 3880,3-3883,10 | 3,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/3800
КРАС | ЗЕРЦАЛЫ стр. 1, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [14 empty] | 2/2
КРАС | ЗЕРЦАЛЫ - АЧИНСК III путь 2 [3899пк6-3902пк1] | 2 | 3899,6-3902,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 |  |  |  |  | 3,9/5
КРАС | АЧИНСК III стр. 1, 13, 2, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
КРАС | АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 2 [3905пк6-3907пк5] | 2 | 3905,6-3907,5 | 2 | ППВ пути | 2 | 6 | [21 empty] | 2/900 |  |  |  | 4/1100
КРАС | АЧИНСК I путь II (Ч-НД) главный [3911пк3-3915пк4] АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 2 [3905пк6-3911пк3] | 2, II | 3905,6-3911,3 3911,3-3915,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [11 empty] | 4/6
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3936пк3] | 2 | 3915,4-3936,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [18 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3915пк4-3920пк10] | 1 | 3915,4-3920,10 | 6 | ППВ пути | 4 | 16 |  |  | 4/1500 | [6 empty] | 4/1500 | [6 empty] | 4/1500 | [13 empty] | 4/1500
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3917пк3-3920пк10] | 2 | 3917,3-3920,10 | 3,8 | ППВ пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/1300 | [6 empty] | 4/1300 | [6 empty] | 4/1200
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3923пк6-3927пк4] | 1 | 3923,6-3927,4 | 3,8 | ППВ пути | 2 | 4 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3929пк9-3934пк6] | 1 | 3929,9-3934,6 | 4,7 | ППВ пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1000
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3921пк1-3923пк10] | 2 | 3921,1-3923,10 | 3 | ППВ пути | 3 | 6 | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3920пк10] | 2 | 3915,4-3920,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [18 empty] | 4/6
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3921пк1-3936пк3] | 1 | 3921,1-3936,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3921пк1-3936пк3] | 2 | 3921,1-3936,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/2
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3921пк4-3936пк3] | 1 | 3921,4-3936,3 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/500
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3921пк4-3936пк3] | 1 | 3921,4-3936,3 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/500
КРАС | ТАРУТИНО путь I (Н-ЧД) главный [3936пк10-3938пк2] | I | 3936,10-3938,2 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1300
КРАС | ТАРУТИНО путь II (Ч-НД) главный [3936пк10-3938пк2] | II | 3936,10-3938,2 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/1300
КРАС | ТАРУТИНО путь II (Ч-НД) главный [3936пк3-3938пк5] | II | 3936,3-3938,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3948пк9-3951пк10] | 2 | 3948,9-3951,10 | 3,1 | ППВ пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1000
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938,5-3953,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938,5-3953,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/16
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938,5-3953,1 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/500
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3952пк10-3953пк2] | 2 | 3952,10-3953,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/400
| Итого по: КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 140 | 646
КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [3953пк3-3956пк0] | II | 3953,3-3956,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [3953пк3-3956пк0] стр. 51 | II | 3953,3-3956,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3956пк0-3970пк9] | 1 | 3956,0-3970,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956,0-3970,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [18 empty] | 4/20 | [9 empty] | 2/20
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3956пк0-3970пк9] | 1 | 3956,0-3970,9 | 7,4 | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [16 empty] | 4/400 |  |  |  | 2/200 |  |  | 4/400
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956,0-3970,9 | 6,4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [21 empty] | 2/400 |  |  |  | 4/800
КРАС | МАЛИНОГОРКА путь II (Ч-НД) главный [3970пк9-3973пк0] | II | 3970,9-3973,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
КРАС | МАЛИНОГОРКА путь II (Ч-НД) главный [3970пк9-3973пк0] стр. 8 | II | 3970,9-3973,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2
КРАС | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 1 [3973пк1-3977пк9] | 1 | 3973,1-3977,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/2
КРАС | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 2 [3973пк0-3977пк9] | 2 | 3973,0-3977,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/2
КРАС | КОЗУЛЬКА стр. 17 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [11 empty] | 9,5/1
КРАС | КОЗУЛЬКА стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 |  |  |  |  | 9,5/1
КРАС | КОЗУЛЬКА стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [7 empty] | 9,5/1
КРАС | КОЗУЛЬКА стр. 31 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [14 empty] | 9,5/1
КРАС | КОЗУЛЬКА стр. 10, 12, 14, 15, 17, 2, 31, 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [7 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
КРАС | КОЗУЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [3977пк9-3980пк9] | II | 3977,9-3980,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
КРАС | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980,9-3995,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
КРАС | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980,9-3995,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/2
КРАС | КОСАЧИ путь II (НД-Ч) главный [3995пк0-3997пк5] | II | 3995,0-3997,5 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/1 | [20 empty] | 4/1
КРАС | КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 1 [3997пк5-4002пк9] | 1 | 3997,5-4002,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4
КРАС | КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 2 [3997пк5-4002пк9] | 2 | 3997,5-4002,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/2
КРАС | КЕМЧУГ путь I (ЧД-Н) главный [4002пк9-4005пк1] | I | 4002,9-4005,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
КРАС | КЕМЧУГ путь II (НД-Ч) главный [4002пк9-4005пк1] | II | 4002,9-4005,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 | 3,5 | К КС | 5 | 20 |  |  | 4/130 | [6 empty] | 4/130 | [6 empty] | 4/130 | [6 empty] | 4/130 | [6 empty] | 4/130
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 | 3,5 | К КС | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/120 | [6 empty] | 4/120 | [6 empty] | 4/120 | [6 empty] | 4/240
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/4
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/20
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4014пк2-4014пк6] | 2 | 4014,2-4014,6 |  | Р | 1 | 2 | [14 empty] | 2/500
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4014пк7-4015пк1] | 2 | 4014,7-4015,1 |  | Р | 1 | 4 | [11 empty] | 4/500
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4018пк2-4018пк10] | 2 | 4018,2-4018,10 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/800
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4024пк7-4025пк5] | 2 | 4024,7-4025,5 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/800
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 | 3,2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4021пк1-4022пк10] | 1 | 4021,1-4022,10 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/500
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 | 12 | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  |  | 4/400 |  |  |  | 2/500 |  |  | 4/400
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/13 | [6 empty] | 4/13 | [6 empty] | 4/14
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 | 9,8 | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  |  |  |  | 4/600 | [6 empty] | 4/800 | [16 empty] | 2/200
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 | 0 | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  | 4/15 |  |  |  | 2/8 |  |  | 4/13 |  |  |  | 2/8
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/2
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 14 | 2/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/2
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [4026пк4-4029пк6] | II | 4026,4-4029,6 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [11 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [4026пк4-4029пк6] стр. 10 | II | 4026,4-4029,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [4026пк4-4029пк6] стр. 5 | I | 4026,4-4029,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [4026пк4-4029пк6] | I | 4026,4-4029,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/8
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк8-4032пк10] | 1 | 4029,8-4032,10 | 3,3 | ППВ пути | 2 | 6 |  |  | 4/2100 |  |  |  | 2/1200
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4036пк1-4037пк10] | 1 | 4036,1-4037,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2000
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4039пк7-4042пк3] | 1 | 4039,7-4042,3 | 2,7 | ППВ пути | 2 | 6 | [20 empty] | 2/900 | [9 empty] | 4/1800
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] | 1 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/4
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] | 2 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/20
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] | 1 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] | 2 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/2
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4035пк2-4035пк9] | 2 | 4035,2-4035,9 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/800
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4031пк1-4034пк10] | 2 | 4031,1-4034,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] | 2 | 4029,6-4046,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/100
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] | 1 | 4029,6-4046,2 | 3,2 | Тек. сод. пути | 9 | 46 |  |  | 6/100 |  |  |  | 4/50 |  |  | 6/100 |  |  |  | 4/50 |  |  | 6/100 |  |  |  | 4/50 |  |  | 6/100 |  |  |  | 4/50 |  |  | 6/100
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] | 1 | 4029,6-4046,2 | 5,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 2/300 | [16 empty] | 4/400
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] | 2 | 4029,6-4046,2 | 8,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 2/500 | [10 empty] | 4/800
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] | 1 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [20 empty] | 2/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/2
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] | 2 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [18 empty] | 4/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/2
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4031пк1-4036пк1] | 1 | 4031,1-4036,1 | 5 | ППВ пути | 2 | 6 | [23 empty] | 4/2000 |  |  |  | 2/1000
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] | 2 | 4029,6-4046,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 10 | 10/600
КРАС | КАЧА стр. 15, 20, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3
КРАС | КАЧА путь I (ЧД-Н) главный [4046пк2-4048пк6] | I | 4046,2-4048,6 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 |  |  | 4/1 | [20 empty] | 4/1
КРАС | КАЧА путь 4 (18-21) приемо-отпр. стр. 20 | 4 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
КРАС | КАЧА путь 5 (10-23) приемо-отпр. стр. 12 | 5 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
КРАС | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4048пк6-4060пк9] | 1 | 4048,6-4060,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/2
КРАС | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4048пк6-4060пк9] | 2 | 4048,6-4060,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/20
КРАС | СНЕЖНИЦА стр. 4, 5, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/3
КРАС | СНЕЖНИЦА путь I (Н-ЧД) главный [4060пк9-4063пк1] | I | 4060,9-4063,1 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
КРАС | СНЕЖНИЦА путь II (Ч-НД) главный [4060пк9-4063пк1] | II | 4060,9-4063,1 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
КРАС | МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4072пк3-4073пк9] СНЕЖНИЦА путь I (Н-ЧД) главный [4060пк9-4063пк1] СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1, I | 4060,9-4063,1 4063,1-4072,3 4072,3-4073,9 | 9,8 | РП | 6 | 40 | [7 empty] | 8/400 |  |  |  | 8/400 |  |  | 8/400 |  |  |  | 8/600 |  |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400
КРАС | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1 | 4063,1-4072,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
КРАС | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 2 [4063пк1-4072пк3] | 2 | 4063,1-4072,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/10
КРАС | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4066пк1-4071пк10] | 1 | 4066,1-4071,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
КРАС | МИНИНО стр. 15 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | 9,5/1
КРАС | МИНИНО путь II (Ч-НД) главный [4072пк3-4073пк9] стр. 6 С-ЕЗД(6/8) | II | 4072,3-4073,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [11 empty] | 2,8/1
КРАС | МИНИНО путь II (Ч-НД) главный [4072пк3-4073пк9] стр. 7 | II | 4072,3-4073,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [18 empty] | 2,8/1
КРАС | МИНИНО путь II (Ч-НД) главный [4072пк3-4073пк9] | II | 4072,3-4073,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
КРАС | МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4072пк3-4073пк9] | I | 4072,3-4073,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
КРАС | МИНИНО путь II (Ч-НД) главный [4072пк3-4073пк9] | II | 4072,3-4073,9 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/8 | [13 empty] | 4/8
КРАС | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4089пк9-4092пк0] МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4072пк3-4073пк9] МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1, I | 4072,3-4073,9 4073,9-4089,9 4089,9-4092,0 | 16,7 | РС | 1 | 4 | [30 empty] | 4
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4082пк0] | 1 | 4073,9-4082,0 | 5 | ИССО | 9 | 28 |  |  | 4/290 |  |  |  | 2/600 |  |  | 4/400 |  |  |  | 2/200 |  |  | 4/400 |  |  |  | 2/200 |  |  | 4/400 |  |  |  | 2/500 |  |  | 4/400
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4082пк0-4089пк9] | 1 | 4082,0-4089,9 | 3,6 | ИССО | 1 | 4 | [28 empty] | 4/400
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4082пк9-4089пк9] | 2 | 4082,9-4089,9 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/160
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1 | 4073,9-4089,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 3 | 7,8 | [6 empty] | 2/210 |  |  | 3,8/290 |  |  |  | 2/300
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4082пк9-4089пк9] | 2 | 4082,9-4089,9 | 1,9 | Тек. сод. пути | 4 | 11,6 |  |  |  |  | 3,8/400 | [9 empty] | 2/350 |  |  |  | 3,8/733 |  |  | 2/500
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1 | 4073,9-4089,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/10
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4088пк9-4089пк1] | 1 | 4088,9-4089,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/300
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4082пк4-4082пк5] | 2 | 4082,4-4082,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/200
КРАС | БУГАЧ путь II (Ч-НД) главный [4089пк9-4092пк0] | II | 4089,9-4092,0 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [25 empty] | 3,8/300
КРАС | БУГАЧ стр. 14, 21, 23, 31, 5, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,8 | [28 empty] | 1,8/1
КРАС | БУГАЧ путь II (Ч-НД) главный [4091пк9-4092пк0] | II | 4091,9-4092,0 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [7 empty] | 1/200
КРАС | БУГАЧ стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [18 empty] | 9,5/1
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯРСК путь 1 [4092пк0-4095пк5] путь 2 [4092пк0-4093пк2] | 1, 2 | 4092,0-4093,2 4092,0-4095,5 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1100
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯРСК путь 2 [4093пк3-4095пк5] | 2 | 4093,3-4095,5 | 2,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/2200
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [5пк1-11пк8] | 2 | 5,1-11,8 | 8 | ППВ пути | 2 | 6 | [14 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [2пк0-11пк8] | 1 | 2,0-11,8 | 1,1 | ИССО | 3 | 10 |  |  | 4/400 |  |  |  | 2/200 |  |  | 4/550
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2,0-11,8 | 1,4 | ИССО | 4 | 12 |  |  |  |  | 4/300 |  |  | 2/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 2/200
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [5пк5-5пк5] | 1 | 5,5-5,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/50
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2,0-11,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/450
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [2пк0-11пк8] | 1 | 2,0-11,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/12
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2,0-11,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/12
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [10пк5-10пк9] | 2 | 10,5-10,9 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/400
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [10пк5-10пк9] | 2 | 10,5-10,9 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/400
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [3пк7-4пк1] | 2 | 3,7-4,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/400
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ стр. 14, 19, 1а, 2, 21, 28, 38, 4, 61, 65 |  |  |  | ППРС | 3 | 10 | [20 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ путь II (Ч-НД) главный [11пк8-14пк8] | II | 11,8-14,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/286
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ - ПОСТ Е путь 1 [14пк8-18пк7] | 1 | 14,8-18,7 |  | Тек. сод. пути | 7 | 22 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ - ПОСТ Е путь 1 [17пк1-18пк7] | 1 | 17,1-18,7 | 2 | ППВ пути | 2 | 6 | [13 empty] | 2/900 |  |  | 4/1100
КРАС | ПОСТ Е путь II (Ч-НД) главный [19пк1-19пк1] | II | 19,1-19,1 |  | ИССО | 2 | 7,6 |  |  | 3,8/30 | [20 empty] | 3,8/30
КРАС | ПОСТ Е стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
КРАС | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 1 [19пк7-31пк1] | 1 | 19,7-31,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
КРАС | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [19пк3-31пк4] | 2 | 19,3-31,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [18 empty] | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1
КРАС | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 1 [19пк7-31пк1] | 1 | 19,7-31,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/8
КРАС | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [19пк3-31пк4] | 2 | 19,3-31,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/11
КРАС | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 1 [23пк5-24пк3] | 1 | 23,5-24,3 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/800
| Итого по: КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК |  |  |  |  | 218 | 791,8
КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР
КРАС | КРАСНОЯРСК путь II (Ч-ось) главный [4095пк5-4098пк0] путь II (ось-НН) главный [4098пк0-4101пк1] стр. 1, 163, 51/53, 56, 68 | II | 4095,5-4098,0 4098,0-4101,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,8 | [21 empty] | 1,8/1
КРАС | КРАСНОЯРСК путь II (Ч-ось) главный [4097пк9-4098пк0] | II | 4097,9-4098,0 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [7 empty] | 1/200
КРАС | КРАСНОЯРСК путь II (ось-НН) главный [4098пк0-4098пк5] | II | 4098,0-4098,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [7 empty] | 1/400
КРАС | КРАСНОЯРСК путь I (ось-Н) главный [4098пк8-4098пк10] | I | 4098,8-4098,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [11 empty] | 1/200
КРАС | КРАСНОЯРСК путь I (ось-Н) главный [4098пк10-4099пк4] | I | 4098,10-4099,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [9 empty] | 1/300
КРАС | КРАСНОЯРСК - ЕНИСЕЙ путь 1 [4101пк1-4102пк1] | 1 | 4101,1-4102,1 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1000
КРАС | ЕНИСЕЙ путь 12 (22-41) приемо-отпр. | 12 |  | 0,2 | ИССО | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/220
КРАС | ЕНИСЕЙ путь I (ЧЧ-Н) главный [4102пк1-4102пк4] | I | 4102,1-4102,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [9 empty] | 1/300
КРАС | ЕНИСЕЙ - ЗЛОБИНО путь 1 [4104пк5-4107пк9] | 1 | 4104,5-4107,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/290
КРАС | ЗЛОБИНО путь II (Ч-НД) главный [4107пк9-4111пк7] стр. 54, 56, 68 | II | 4107,9-4111,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,8 | [28 empty] | 1,8/1
КРАС | ЗЛОБИНО - БАЗАИХА путь 1 [4111пк6-4116пк0] | 1 | 4111,6-4116,0 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/372
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ стр. 67 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [23 empty] | 9,5/1
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ стр. 52 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [27 empty] | 9,5/1
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ стр. 169 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [30 empty] | 9,5/1
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ стр. 56 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [20 empty] | 9,5/1
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ стр. 169, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 205, 207, 213, 217, 219, 221, 226, 228, 27, 29, 290, 294, 296, 77, 79 |  |  |  | ППРС | 3 | 10 | [18 empty] | 4/3 |  |  | 2/3 |  |  |  | 4/4
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ путь V (6-1пз) главный [31пк2-38пк5] | V | 31,2-38,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/200
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ путь I (ЧБIД-Н) главный [4121пк6-4131пк3] стр. 1пз, 205, 221 | I | 4121,6-4131,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,8 | [20 empty] | 1,8/1
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4152пк5] | 2 | 4130,8-4152,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | [11 empty] | 3,8/536 |  |  | 2/309
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 1 [4131пк3-4152пк5] | 1 | 4131,3-4152,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/11
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4152пк5] | 2 | 4130,8-4152,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/10
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 1 [4131пк3-4152пк5] | 1 | 4131,3-4152,5 | 1,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
КРАС | СОРОКИНО путь I (ЧД-Н) главный [4152пк5-4154пк9] стр. 6 С-ЕЗД(6/8) | I | 4152,5-4154,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [16 empty] | 2,8/1
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4154пк9-4163пк5] | 1 | 4154,9-4163,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/8
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4154пк9-4163пк3] | 2 | 4154,9-4163,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/15
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4177пк3-4178пк4] | 1 | 4177,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4177пк3-4178пк4] | 2 | 4177,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4165пк3-4178пк4] | 2 | 4165,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 9 | 26 | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4165пк3-4178пк4] | 1 | 4165,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/1
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4165пк3-4178пк4] | 2 | 4165,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [25 empty] | 3,8/11
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4172пк9-4173пк2] | 1 | 4172,9-4173,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/400
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4176пк2-4176пк10] | 1 | 4176,2-4176,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/800
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4174пк4-4174пк8] | 2 | 4174,4-4174,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/400
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4174пк4-4175пк1] | 2 | 4174,4-4175,1 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/700
КРАС | БАЛАЙ путь I (Н-ЧД) главный [4203пк8-4206пк0] КАМАРЧАГА путь I (Н-ЧД) главный [4178пк4-4180пк4] КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1, I | 4178,4-4180,4 4180,4-4203,8 4203,8-4206,0 | 16,4 | КРН | 13 | 220 | 12/1000 |  |  |  | 24/3000 |  |  | 24/3000 |  | 4 |  | 24/3000 |  |  | 24/3000 |  | 4 |  | 24/2000 |  |  | 24 |  | 4 |  | 24 |  |  | 24 |  | 4
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180,4-4203,8 |  | Тек. сод. пути | 9 | 26 | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1 | 4180,4-4203,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180,4-4203,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4196пк10-4197пк5] | 2 | 4196,10-4197,5 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/600
КРАС | БАЛАЙ - УЯР путь 1 [4206пк0-4228пк3] | 1 | 4206,0-4228,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
КРАС | БАЛАЙ - УЯР путь 2 [4206пк0-4226пк1] | 2 | 4206,0-4226,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
КРАС | БАЛАЙ - УЯР путь 1 [4206пк0-4228пк3] | 1 | 4206,0-4228,3 | 0 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
КРАС | БАЛАЙ - УЯР путь 2 [4212пк5-4226пк1] | 2 | 4212,5-4226,1 | 13 | ППВ пути | 5 | 14 |  |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000
КРАС | УЯР стр. 1, 13, 15, 23, 25, 28, 3, 36, 43, 5, 56, 58, 64, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
КРАС | КРАСНОЯР СТ - ДИВНОГОРСК путь 1 [6пк0-30пк6] | 1 | 6,0-30,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/1 | [9 empty] | 4/1
| Итого по: КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР |  |  |  |  | 86 | 467,5
КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ
КРАС | ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 1 [4236пк0-4240пк3] | 1 | 4236,0-4240,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
КРАС | ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 2 [4236пк0-4240пк3] | 2 | 4236,0-4240,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4242пк4-4260пк6] | 2 | 4242,4-4260,6 | 5 | ИССО | 5 | 20 | [14 empty] | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4242пк4-4260пк6] | 1 | 4242,4-4260,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/10
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4242пк4-4260пк6] | 2 | 4242,4-4260,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4250пк10-4251пк8] | 2 | 4250,10-4251,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/800
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ путь II (Ч-НД) главный [4260пк6-4265пк0] ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] КАМАЛА путь II (Ч-НД) главный [4281пк9-4283пк6] | 2, II | 4260,6-4265,0 4265,0-4281,9 4281,9-4283,6 | 0 | КРН | 7 | 20 | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [4260пк6-4265пк0] ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 1 [4265пк0-4281пк9] КАМАЛА путь I (Н-ЧД) главный [4281пк9-4283пк6] | 1, I | 4260,6-4265,0 4265,0-4281,9 4281,9-4283,6 | 0 | РС | 5 | 20 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 1 [4265пк0-4281пк9] | 1 | 4265,0-4281,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/10
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] | 2 | 4265,0-4281,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4281пк7-4281пк9] | 2 | 4281,7-4281,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4
КРАС | КАМАЛА стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [7 empty] | 9,5/1
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4284пк1-4296пк8] | 2 | 4284,1-4296,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4283пк6-4296пк7] | 1 | 4283,6-4296,7 |  | Тек. сод. с/п | 3 | 11 |  |  | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 3/1
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4296пк8] | 2 | 4283,6-4296,8 |  | Тек. сод. с/п | 3 | 11 |  |  |  |  | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 3/1
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4283пк6-4296пк7] путь 2 [4283пк6-4296пк8] | 1, 2 | 4283,6-4296,7 4283,6-4296,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1 | [20 empty] | 1/2
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4283пк6-4296пк7] | 1 | 4283,6-4296,7 |  | Пр | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4296пк8] | 2 | 4283,6-4296,8 |  | Пр | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4283пк6-4296пк7] путь 2 [4283пк6-4296пк8] | 1, 2 | 4283,6-4296,7 4283,6-4296,8 |  | Пр | 1 | 1 | [20 empty] | 1/2
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4283пк6-4296пк7] | 1 | 4283,6-4296,7 |  | Пр | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4296пк8] | 2 | 4283,6-4296,8 |  | Пр | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
КРАС | СОЛЯНКА стр. 15 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [25 empty] | 6 |  |  | 6/1
КРАС | СОЛЯНКА стр. 5 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [11 empty] | 6 | [9 empty] | 6/0,5
КРАС | СОЛЯНКА стр. 7 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [14 empty] | 6 |  |  |  | 6/0,5
КРАС | СОЛЯНКА путь I (ЧД-Н) главный [4296пк7-4299пк3] | I | 4296,7-4299,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/50
КРАС | СОЛЯНКА стр. 23, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/2
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4305пк4-4305пк7] | 1 | 4305,4-4305,7 |  | ИССО | 2 | 7,6 | [16 empty] | 3,8/12 | [13 empty] | 3,8/12
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4302пк1-4309пк10] | 1 | 4302,1-4309,10 | 8 | ППВ пути | 4 | 14 |  |  | 4/1500 | [20 empty] | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4314пк1-4317пк10] | 1 | 4314,1-4317,10 | 4 | ППВ пути | 3 | 8 | [6 empty] | 2/1000 |  |  | 4/2000 | [10 empty] | 2/1000
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4313пк5] | 2 | 4299,3-4313,5 | 5,2 | ИССО | 9 | 26 | 2/300 |  |  |  | 4/400 |  |  | 2/300 |  |  |  | 4/400 |  |  | 2/300 |  |  |  | 4/400 |  |  | 2/300 |  |  |  | 4/400 |  |  | 2/334
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] | 2 | 4299,3-4327,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] | 1 | 4299,3-4327,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] | 1 | 4299,3-4327,4 | 0 | Мод. к/с | 2 | 6 | [27 empty] | 2/15 |  |  | 4/15
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] | 2 | 4299,3-4327,4 | 0,1 | Мод. к/с | 2 | 6 | [25 empty] | 4/50 |  |  | 2/10
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] | 1 | 4299,3-4327,4 |  | Тек. сод. с/п | 3 | 10 | [23 empty] | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] | 2 | 4299,3-4327,4 |  | Тек. сод. с/п | 3 | 8 | [21 empty] | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1
КРАС | ФИЛИМОНОВО путь II (Ч-НД) главный [4327пк4-4329пк9] стр. 21 | II | 4327,4-4329,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2
КРАС | ФИЛИМОНОВО путь I (ЧД-Н) главный [4327пк4-4329пк9] | I | 4327,4-4329,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/50
КРАС | ФИЛИМОНОВО стр. 10, 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/2
КРАС | КАНСК-ЕНИСЕЙ путь 6 (30-43) приемо-отпр. стр. 43 | 6 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [11 empty] | 2,8/1
КРАС | КАНСК-ЕНИСЕЙ путь 6 (30-43) приемо-отпр. стр. 46 | 6 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [25 empty] | 2,8/1
КРАС | КАНСК-ЕНИСЕЙ путь 12 (38-45) приемо-отпр. стр. 38 С-ЕЗД(38/40) | 12 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [18 empty] | 2,8/1
КРАС | КАНСК-ЕНИСЕЙ стр. 16, 18, 43, 49, 53 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/5
КРАС | ИЛАНКА путь II (Ч-НД) главный [4350пк6-4350пк6] | II | 4350,6-4350,6 |  | ИССО | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/1
КРАС | ИЛАНКА путь II (Ч-НД) главный [4348пк0-4351пк8] стр. 10 | II | 4348,0-4351,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4351пк8-4374пк7] | 1 | 4351,8-4374,7 |  | К КС | 3 | 12 | [15 empty] | 4/1,4 | [6 empty] | 4/1,4 | [6 empty] | 4/1,4
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351,8-4373,0 |  | К КС | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/1,1 | [6 empty] | 4/1,1 | [6 empty] | 4/1,1 | [6 empty] | 4/1,1
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4354пк1-4354пк10] | 1 | 4354,1-4354,10 |  | ИССО | 5 | 20 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4354пк1-4354пк10] | 2 | 4354,1-4354,10 |  | ИССО | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4353пк10] | 2 | 4351,8-4353,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2000
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351,8-4373,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351,8-4373,0 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4374пк7-4380пк6] стр. 332 | I | 4374,7-4380,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь 7 (125-5) приемо-отпр. стр. 19 | 7 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь 8 (32-107) приемо-отпр. | 8 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 24 | [11 empty] | 24/1100
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4374пк7-4380пк6] ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] СТАЙНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4390пк0-4392пк0] | 1, I | 4374,7-4380,6 4380,6-4390,0 4390,0-4392,0 | 11 | РП | 6 | 60 |  |  |  |  | 10/800 | [6 empty] | 10/800 |  |  | 10/209 |  |  |  | 10/800 | [6 empty] | 10/800 |  |  | 10/800
КРАС | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13,2-29,0 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/2 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
КРАС | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13,2-29,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/10
КРАС | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13,2-29,0 | 14 | РП | 4 | 24 | [5 empty] | 6/400 | [6 empty] | 6/400 | [9 empty] | 6/400 | [6 empty] | 6/400
КРАС | АВДА - КИЛЬЧУГ путь 1 [36пк1-39пк10] | 1 | 36,1-39,10 | 4 | ППВ пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2000
| Итого по: КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 131 | 547,5
КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк7-4390пк0] | 1 | 4380,7-4390,0 |  | К КС | 2 | 8 | [15 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379,4-4390,0 |  | К КС | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/7,2
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379,4-4390,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] | 1 | 4380,6-4390,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/10
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] | 1 | 4380,6-4390,0 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/400
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379,4-4390,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4374пк7-4380пк6] ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] СТАЙНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4390пк0-4392пк0] | 1, I | 4374,7-4380,6 4380,6-4390,0 4390,0-4392,0 | 11 | РП | 6 | 60 |  |  |  |  | 10/800 | [6 empty] | 10/800 |  |  | 10/209 |  |  |  | 10/800 | [6 empty] | 10/800 |  |  | 10/800
КРАС | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 2 [4392пк0-4397пк1] | 2 | 4392,0-4397,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/10
КРАС | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 1 [4392пк0-4397пк1] | 1 | 4392,0-4397,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/10
КРАС | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 2 [4392пк0-4397пк1] | 2 | 4392,0-4397,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [11 empty] | 6/200 | [6 empty] | 6/200
КРАС | СУЛЕМКА - ИНГАШСКАЯ путь 2 [4399пк4-4404пк7] | 2 | 4399,4-4404,7 | 6,2 | ППВ пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1000
КРАС | СУЛЕМКА - ИНГАШСКАЯ путь 2 [4399пк4-4404пк7] | 2 | 4399,4-4404,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/10
КРАС | СУЛЕМКА - ИНГАШСКАЯ путь 1 [4399пк4-4404пк7] | 1 | 4399,4-4404,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/200
КРАС | СУЛЕМКА - ИНГАШСКАЯ путь 1 [4399пк4-4404пк7] | 1 | 4399,4-4404,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/10
КРАС | ИНГАШСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4404пк7-4407пк0] стр. 2 | II | 4404,7-4407,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4411пк9-4411пк9] | 2 | 4411,9-4411,9 |  | ИССО | 2 | 12 | [22 empty] | 6/56 | [6 empty] | 6/56
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4422пк1-4431пк8] | 1 | 4422,1-4431,8 | 9,5 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 2/5000 |  |  | 4/4500
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк1-4408пк8] | 1 | 4407,1-4408,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/800
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] | 1 | 4407,0-4431,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] | 2 | 4407,0-4431,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] | 2 | 4407,0-4431,8 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/800
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] | 1 | 4407,0-4431,8 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/800
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] | 2 | 4407,0-4431,8 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/400
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] | 1 | 4407,0-4431,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [22 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
КРАС | ТИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4431пк8-4434пк6] путь 2/6 (2-6) съезд_глав. стр. 2 | 2/6, I | 4431,8-4434,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [22 empty] | 2,8/1
КРАС | ТИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4431пк8-4434пк6] стр. 4 | I | 4431,8-4434,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [29 empty] | 2,8/1
КРАС | ТИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4431пк8-4432пк3] | I | 4431,8-4432,3 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [16 empty] | 1/500
КРАС | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4444пк3-4444пк7] | 2 | 4444,3-4444,7 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/350
КРАС | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4446пк9-4447пк4] | 2 | 4446,9-4447,4 |  | Р | 1 | 4 | [11 empty] | 4/450
КРАС | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 1 [4434пк6-4450пк0] | 1 | 4434,6-4450,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
КРАС | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434,6-4450,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/10
КРАС | РЕШОТЫ путь II (Ч-НД) главный [4451пк4-4451пк9] | II | 4451,4-4451,9 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/500
КРАС | РЕШОТЫ путь II (Ч-НД) главный [4453пк1-4453пк3] | II | 4453,1-4453,3 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/300
КРАС | КЛЮЧИ путь II (Ч-НД) главный [4465пк8-4468пк3] РЕШОТЫ путь II (Ч-НД) главный [4450пк0-4453пк8] РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2, II | 4450,0-4453,8 4453,8-4465,8 4465,8-4468,3 | 0 | КРН | 7 | 20 | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4453пк9-4465пк7] | 1 | 4453,9-4465,7 | 12,6 | ППВ пути | 2 | 6 | [12 empty] | 2/1000 |  |  | 4/2000
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453,8-4465,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4453пк8-4465пк7] | 1 | 4453,8-4465,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/10
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4453пк8-4465пк7] | 1 | 4453,8-4465,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/400
КРАС | КЛЮЧИ путь II (Ч-НД) главный [4465пк8-4468пк3] КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] | 2, II | 4465,8-4468,3 4468,3-4488,2 | 0 | КРН | 8 | 52 | 10 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4487пк2] | 2 | 4468,3-4487,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4487пк2] | 1 | 4468,3-4487,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] | 2 | 4468,3-4488,2 | 5,6 | ИССО | 9 | 26 | 2/300 |  |  |  | 4/400 |  |  | 2/300 |  |  |  | 4/400 |  |  | 2/300 |  |  |  | 4/400 |  |  | 2/300 |  |  |  | 4/400 |  |  | 2/300
КРАС | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3,3-15,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 3,6 | [13 empty] | 1,8/30 | [6 empty] | 1,8/30
КРАС | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3,3-15,0 | 0 | КРН | 4 | 16 |  |  |  |  | 4 | 4 | [19 empty] | 4 | 4
КРАС | КАНИФОЛЬНАЯ - ТАБАГАШЕТ путь 1 [16пк6-27пк5] | 1 | 16,6-27,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 3,6 | [13 empty] | 1,8/30 | [6 empty] | 1,8/30
КРАС | ТАБАГАШЕТ - ПОКАНАЕВКА путь 1 [29пк2-53пк1] | 1 | 29,2-53,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15 | [6 empty] | 3/30 | [5 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
КРАС | ПОКАНАЕВКА - ПЛАШЕЧНАЯ путь 1 [54пк7-84пк4] | 1 | 54,7-84,4 |  | Тек. сод. пути | 20 | 80 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1
КРАС | ПЛАШЕЧНАЯ - ЧЕРМАНЧЕТ путь 1 [86пк0-95пк6] | 1 | 86,0-95,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [28 empty] | 4/1 | 4/1
КРАС | ГАРЕВОЙ - ТАМТАЧЕТ путь 1 [136пк8-140пк10] | 1 | 136,8-140,10 | 4,3 | ППВ пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/2200
КРАС | ГАРЕВОЙ - ТАМТАЧЕТ путь 1 [134пк4-145пк0] | 1 | 134,4-145,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 3,6 |  |  |  |  | 1,8/30 |  | 1,8/30
КРАС | ТАМТАЧЕТ - ЧУНОЯР путь 1 [147пк0-171пк6] | 1 | 147,0-171,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 3,5 | [12 empty] | 1,8/30 | [5 empty] | 1,7/30
КРАС | ЧУНОЯР - КАМЕНН РЕЧКА путь 1 [174пк1-199пк1] | 1 | 174,1-199,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 17,6 | [5 empty] | 3/30 | [8 empty] | 3,7/30 | [5 empty] | 3,7/30 | [6 empty] | 3,7/30 | 3,7/30
КРАС | НОВОХАЙСКАЯ - КУЧЕТКАН путь 1 [215пк9-225пк5] | 1 | 215,9-225,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 3/40 | [11 empty] | 3/40
КРАС | КУЧЕТКАН - ПИХТОВАЯ путь 1 [227пк3-240пк2] | 1 | 227,3-240,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [15 empty] | 3,8/40 | [6 empty] | 3,8/40
КРАС | ПИХТОВАЯ - КАРАБУЛА путь 1 [242пк2-256пк9] | 1 | 242,2-256,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/40
| Итого по: КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА |  |  |  |  | 127 | 498,5
КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ)
КРАС | ПРИГОРОДНЫЙ - УЛУЙ путь 2 [15пк1-19пк10] | 2 | 15,1-19,10 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [18 empty] | 5/5000
КРАС | КРАСН СОПКА - КРУТОЯР путь 1 [98пк6-113пк2] | 1 | 98,6-113,2 |  | Тек. сод. пути | 6 | 20 |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1
КРАС | КРАСН СОПКА - КРУТОЯР путь 1 [98пк6-113пк2] | 1 | 98,6-113,2 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [18 empty] | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1
КРАС | УЖУР - УЧУМ путь 1 [156пк1-172пк0] | 1 | 156,1-172,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2,6 | [27 empty] | 2,7/6
КРАС | КОПЬЕВО - ИЮС путь 1 [196пк1-231пк5] | 1 | 196,1-231,5 | 0 | КРН | 4 | 16 | [7 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
КРАС | ТУИМ - СОН путь 1 [276пк7-285пк1] | 1 | 276,7-285,1 | 10,1 | ИССО | 18 | 72 | 4/400 |  |  |  |  | 4/221 |  |  | 4/320 |  |  |  | 4/400 | 4/400 |  | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 |  | 4/400 | 4/400 | 4/400 |  | 4/400 | 4/400 |  | 4/400 | 4/400
КРАС | ШУШЬ - ШАРЫПОВО путь 1 [45пк4-63пк5] | 1 | 45,4-63,5 | 0 | КРН | 2 | 8 | [21 empty] | 4 | 4
| Итого по: КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ) |  |  |  |  | 38 | 147,6
КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК
КРАС | АЧИНСК II путь II (Ч-НД) главный [6пк4-10пк0] стр. 200 СТР(200) С-ЕЗД(200/202) | II | 6,4-10,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [11 empty] | 2,8/1
КРАС | АЧИНСК II путь I (Н-ЧД) главный [6пк3-10пк0] стр. 44 | I | 6,3-10,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [16 empty] | 2,8/1
КРАС | АЧИНСК II путь II (Ч-НД) главный [6пк4-10пк0] | II | 6,4-10,0 | 0,1 | ИССО | 1 | 4 | [18 empty] | 4/162
КРАС | АЧИНСК I - АЧИНСК II путь 1 [3пк7-6пк3] | 1 | 3,7-6,3 | 0,3 | ИССО | 2 | 4 | [20 empty] | 2/200 |  |  |  |  | 2/140
КРАС | ТИМОНИНО путь I (2-3) приемо-отпр. | I |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1
КРАС | ТИМОНИНО - ТАЕЖНАЯ путь 1 [22пк1-23пк10] | 1 | 22,1-23,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2000
КРАС | ТИМОНИНО - ТАЕЖНАЯ путь 1 [14пк4-52пк7] | 1 | 14,4-52,7 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 3 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 2
КРАС | ТАЕЖНАЯ - КЫТАТ путь 1 [54пк3-76пк8] | 1 | 54,3-76,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | 2 | [25 empty] | 2
КРАС | КЫТАТ - СУРИКОВО путь 1 [78пк3-101пк4] | 1 | 78,3-101,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 6 |  | 2 |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2
КРАС | СУРИКОВО - МАЛАЯ КЕТЬ путь 1 [103пк2-143пк6] | 1 | 103,2-143,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2
КРАС | МАЛАЯ КЕТЬ путь 2 (2-1) приемо-отпр. стр. 9 СТР(9) С-ЕЗД(7/9) | 2 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [18 empty] | 2,8/1
КРАС | ЧАЙДА - БОЛЬШАЯ КЕТЬ путь 1 [157пк6-177пк8] | 1 | 157,6-177,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [19 empty] | 1/4
КРАС | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179,3-205,3 |  | Тек. сод. пути | 18 | 72 | [6 empty] | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
КРАС | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179,3-205,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [8 empty] | 2
КРАС | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179,3-205,3 | 0 | КРС | 4 | 16 |  |  |  |  | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
КРАС | ПИРОВСКАЯ - АБАЛАКОВО путь 1 [207пк2-252пк0] | 1 | 207,2-252,0 |  | Тек. сод. пути | 27 | 108 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
КРАС | ПИРОВСКАЯ - АБАЛАКОВО путь 1 [207пк2-252пк0] | 1 | 207,2-252,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 3 | [7 empty] | 2/10 |  |  |  | 1/2
КРАС | АБАЛАКОВО путь I (Ч-Н) главный [252пк0-253пк4] АБАЛАКОВО - ЛЕСОСИБИРСК путь 1 [253пк4-267пк8] ЛЕСОСИБИРСК путь I (Ч-М3) главный [267пк8-275пк4] | 1, I | 252,0-253,4 253,4-267,8 267,8-275,4 | 21,5 | КРС | 7 | 500 | 96/3000 |  |  |  | 96/3000 | [6 empty] | 96/3000 | [6 empty] | 96/3000 | [6 empty] | 96/1200 | 10 |  |  | 10
КРАС | АБАЛАКОВО - ЛЕСОСИБИРСК путь 1 [253пк4-267пк8] | 1 | 253,4-267,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/2
КРАС | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2,1-18,8 | 0 | КРН | 4 | 16 |  |  |  |  | 4 | 4 | [19 empty] | 4 | 4
| Итого по: КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК |  |  |  |  | 87 | 775,4
не удалось определить ДУ
КРАС | УЯР - ПП 4234 КМ путь 1 [4230пк7-4235пк3] | 1 | 4230,7-4235,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
КРАС | УЯР - ПП 4234 КМ путь 2 [4230пк9-4235пк3] | 2 | 4230,9-4235,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
| Итого: |  |  |  |  | 2 | 8
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:40 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июнь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Красноярская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
КРАС | КАРАЙ путь I (ЧД-4) главный [69пк8-70пк1] путь II (Ч-Н) главный [69пк7-73пк0] путь 2A (2-5) приемо-отпр. КАРАЙ - ЧУЛЬЖАН путь 2 [73пк0-80пк9] ЧУЛЬЖАН путь I (Ч-Н) главный [80пк9-82пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. | 2, 2A, 3, I, II | 69,7-73,0 69,8-70,1 73,0-80,9 80,9-82,9 | 7 | Строит. | 7 | 34 |  |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1
КРАС | БЕЛЬСУ путь I (Ч-Н) главный [93пк3-96пк3] путь 2 (5-1) приемо-отпр. путь 2A (2-5) приемо-отпр. ЧУЛЬЖАН путь I (Ч-Н) главный [80пк9-82пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2, 2A, 3, I | 80,9-82,9 82,9-93,3 93,3-96,3 | 4 | Строит. | 7 | 34 |  |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1
КРАС | ЧУЛЬЖАН стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
КРАС | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2 | 82,9-93,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 |  |  |  | 3/51
КРАС | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2 | 82,9-93,3 | 23,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/23400
КРАС | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2 | 82,9-93,3 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3
КРАС | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [91пк4-93пк3] | 2 | 91,4-93,3 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 4 | 4/2200
КРАС | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2 | 82,9-93,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/15
КРАС | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [90пк4-90пк7] | 2 | 90,4-90,7 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/300
КРАС | БЕЛЬСУ путь I (Ч-Н) главный [93пк8-96пк1] | I | 93,8-96,1 | 0,6 | Тек. сод. пути | 3 | 16 | [10 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50 | [6 empty] | 4/20
КРАС | БЕЛЬСУ путь 2 (5-1) приемо-отпр. | 2 |  | 1,1 | КРС | 4 | 108 | [15 empty] | 96/1161 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
КРАС | БЕЛЬСУ путь 2A (2-5) приемо-отпр. | 2A |  | 1,1 | КРС | 2 | 100 | [22 empty] | 96/1103 | [6 empty] | 4
КРАС | БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] | 2 | 96,3-105,1 | 20,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/20400
КРАС | БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] | 2 | 96,3-105,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
КРАС | БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] | 2 | 96,3-105,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [125пк2-129пк1] | 2 | 125,2-129,1 | 3,9 | ППВ пути | 2 | 8 | 4/2000 |  |  | 4/1900
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 1 [122пк3-122пк3] | 1 | 122,3-122,3 | 1,2 | ИССО | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/100
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107,5-130,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107,5-130,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/15
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 1 [107пк5-130пк5] | 1 | 107,5-130,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/20
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107,5-130,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/20
КРАС | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [133пк1-159пк1] | 1 | 133,1-159,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [17 empty] | 3/114
КРАС | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [133пк1-159пк1] | 2 | 133,1-159,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [24 empty] | 3/115
КРАС | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [133пк1-159пк1] | 2 | 133,1-159,1 | 21 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/21000
КРАС | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [138пк1-141пк10] | 1 | 138,1-141,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000
КРАС | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [133пк1-159пк1] | 2 | 133,1-159,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [17 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
КРАС | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [133пк1-159пк1] | 1 | 133,1-159,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
КРАС | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [144пк9-145пк4] | 1 | 144,9-145,4 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/500
КРАС | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [146пк4-146пк10] | 1 | 146,4-146,10 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/600
КРАС | ЧАРЫШ стр. 1, 13, 15, 2, 3, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 |  |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1
КРАС | БАЛЫКСУ стр. 11, 2, 25, 4, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171,6-203,9 | 48 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/24000 |  |  | 4/24000
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] | 1 | 171,6-203,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [180пк8-181пк1] | 1 | 180,8-181,1 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/350
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [176пк1-177пк4] | 1 | 176,1-177,4 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/350
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I | 203,9-207,7 207,7-221,3 | 22,5 | Строит. | 4 | 24 | [7 empty] | 8/0,5 | [13 empty] | 4/0,5 |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,5
КРАС | БИСКАМЖА путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 11 (37-32) прочий путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 5 (36-41) приемо-отпр. путь 6 (28-47) приемо-отпр. путь 7 (34-29) приемо-отпр. путь 8 (49-54) приемо-отпр. путь 9 (3-56) приемо-отпр. | 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 203,9-207,7 | 22 | Строит. | 4 | 24 | 4/0,5 |  |  | 8/0,5 | [10 empty] | 4/0,5 |  |  | 8/0,5
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь I. (5-1СС) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, I., II | 1,0-1,2 203,9-207,7 207,7-221,3 | 5,5 | Строит. | 1 | 8 | [10 empty] | 8/0,5
| Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 79 | 523,8
КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I | 203,9-207,7 207,7-221,3 | 22,5 | Строит. | 4 | 24 | [7 empty] | 8/0,5 | [13 empty] | 4/0,5 |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,5
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [216пк1-218пк10] | 2 | 216,1-218,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь I. (5-1СС) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, I., II | 1,0-1,2 203,9-207,7 207,7-221,3 | 5,5 | Строит. | 1 | 8 | [10 empty] | 8/0,5
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [212пк5-213пк3] | 2 | 212,5-213,3 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/800
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [215пк5-215пк9] | 1 | 215,5-215,9 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/400
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [216пк7-217пк3] | 2 | 216,7-217,3 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/600
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [213пк10-214пк6] | 1 | 213,10-214,6 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/600
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [210пк1-214пк10] | 1 | 210,1-214,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/600
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [210пк1-217пк2] | 2 | 210,1-217,2 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/600
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк3] | 2 | 207,7-221,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/4
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1 | 207,7-221,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/20 | [13 empty] | 3/20
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк3] | 2 | 207,7-221,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/20 | [13 empty] | 3/20
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [218пк10-221пк3] | 2 | 218,10-221,3 | 0,7 | ИССО | 2 | 7,6 | [17 empty] | 3,8/100 | [6 empty] | 3,8/100
КРАС | НАНХЧУЛ стр. 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 9,8 |  |  |  | 3,8/5 |  |  |  | 3/3 |  |  | 3/3
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223,8-232,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/4 |  |  | 4/2
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [224пк1-231пк10] | 2 | 224,1-231,10 | 8 | ППВ пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2000
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк7-232пк2] | 2 | 223,7-232,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/4
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223,8-232,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/20
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк7-232пк2] | 2 | 223,7-232,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/20
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223,8-232,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/20
КРАС | ХАБЗАС путь II (Н2-Ч2) главный [234пк7-234пк8] | II | 234,7-234,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | 1/200
КРАС | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 2 [234пк8-242пк5] | 2 | 234,8-242,5 | 6,6 | Тек. сод. пути | 2 | 7 |  |  |  | 4/4000 |  |  |  | 3/2600
КРАС | БИРКЧУЛ путь II (Н2-Ч2) главный [242пк5-242пк7] | II | 242,5-242,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [7 empty] | 1/200
КРАС | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 1 [244пк4-255пк10] | 1 | 244,4-255,10 | 7 | ППВ пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/3000
КРАС | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 1 [244пк4-264пк7] | 1 | 244,4-264,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/3
КРАС | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 1 [267пк1-287пк5] | 1 | 267,1-287,5 | 10 | ППВ пути | 1 | 10 | [24 empty] | 10/3500
КРАС | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 1 [267пк0-287пк5] | 1 | 267,0-287,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/4 | [9 empty] | 3/4
КРАС | АСКИЗ путь II (Н2-Ч2) главный [287пк5-290пк0] стр. 8 | II | 287,5-290,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [24 empty] | 2,8/1
КРАС | АСКИЗ путь 4 (32-7) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/4
КРАС | АСКИЗ путь I (Н1-Ч1) главный [287пк5-289пк7] | I | 287,5-289,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  |  |  | 3,8/3 | [6 empty] | 3,8/3
КРАС | АСКИЗ - ЧАРТЫКОВСКИЙ путь 2 [290пк0-298пк3] | 2 | 290,0-298,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [10 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
КРАС | УЙТАК - ХАНКУЛЬ путь 2 [328пк2-334пк7] | 2 | 328,2-334,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
КРАС | УЙТАК - ХАНКУЛЬ путь 2 [330пк9-333пк8] | 2 | 330,9-333,8 | 3,2 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/800 | [13 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
КРАС | КИРБА стр. 1, 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
КРАС | ТИГЕЙ - ТАШЕБА путь 2 [364пк6-376пк5] | 2 | 364,6-376,5 | 53,3 | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [17 empty] | 4/24000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 2/5300
КРАС | ТИГЕЙ - ТАШЕБА путь 1 [368пк10-374пк7] | 1 | 368,10-374,7 | 0 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [14 empty] | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10
КРАС | ТАШЕБА стр. 11, 18, 22, 24, 33, 41 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,1 | [10 empty] | 2,2/1
КРАС | ТАШЕБА путь I (ЧД-Н) главный [378пк8-379пк1] | I | 378,8-379,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [10 empty] | 1/300
КРАС | ТАШЕБА - АБАКАН путь 2 [379пк1-382пк8] | 2 | 379,1-382,8 | 3,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3600
КРАС | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 3 (77-43) приемо-отпр. путь 4а (105-13) приемо-отпр. путь 5 (75-45) приемо-отпр. путь 6 (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 1 [386пк9-387пк0] путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) г... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, I, II | 382,9-386,9 382,9-389,5 386,9-387,0 389,5-394,5 394,5-396,3 394,6-396,1 | 20,4 | Строит. | 6 | 24 |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2
КРАС | АБАКАН путь 4 (14-120) приемо-отпр. стр. 24 С-ЕЗД(24/26) | 4 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [18 empty] | 2,8/1
КРАС | АБАКАН путь 4 (14-120) приемо-отпр. стр. 10 | 4 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [25 empty] | 2,8/1
КРАС | АБАКАН стр. 12, 140, 16, 166, 2, 36, 38 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 |  | 4/4 |  |  | 4/3
КРАС | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [383пк2-383пк2] | I | 383,2-383,2 |  | ИССО | 1 | 3,8 | [8 empty] | 3,8/20
КРАС | АБАКАН путь II (Ч-Н) главный [383пк2-383пк2] | II | 383,2-383,2 |  | ИССО | 1 | 3,8 | [22 empty] | 3,8/20
КРАС | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [386пк1-386пк9] | I | 386,1-386,9 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/900
КРАС | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [51пк6-52пк5] | 1 | 51,6-52,5 |  | ИССО | 2 | 7,6 | [10 empty] | 3,8/1 | [13 empty] | 3,8/1
КРАС | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1,1-70,0 |  | Тек. сод. пути | 14 | 53,6 |  |  | 3,8/3 |  | 3,8/3 | 3,8/3 |  |  | 3,8/3 |  | 3,8/3 |  | 3,8/3 |  |  | 3,8/3 |  |  |  | 3,8/3 |  |  | 3,8/3 | 3,8/3 | 3,8/3 | 3,8/3 | 3,8/3 |  |  | 3,8/3
КРАС | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1,1-70,0 | 0 | КРН | 4 | 16 | [8 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
КРАС | ЧЕРНОГ КОПИ путь 1а (33-Упор) сортиров. стр. 29 С-ЕЗД(27/29) | 1а |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  |  |  | 2,8/1
КРАС | ЧЕРНОГ КОПИ путь 2 (4-39) приемо-отпр. стр. 43 С-ЕЗД(43/45) | 2 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [10 empty] | 2,8/1
| Итого по: КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ |  |  |  |  | 99 | 372,5
КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО
КРАС | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 3 (77-43) приемо-отпр. путь 4а (105-13) приемо-отпр. путь 5 (75-45) приемо-отпр. путь 6 (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 1 [386пк9-387пк0] путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) г... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, I, II | 382,9-386,9 382,9-389,5 386,9-387,0 389,5-394,5 394,5-396,3 394,6-396,1 | 20,4 | Строит. | 6 | 24 |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2
КРАС | МИНУСИНСК путь I (Ч-Н) главный [404пк5-408пк1] путь II (10/10С-НД) главный [404пк3-408пк1] путь 3 (50-85) приемо-отпр. путь 3 (85-33) приемо-отпр. путь 4 (16-81) приемо-отпр. путь 5 (53-31) приемо-отпр. путь 6 (28-77) приемо-отпр. путь 7 (45-13) приемо-отпр. ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) главн... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, I, II | 394,5-396,3 394,6-396,1 396,3-404,3 404,3-408,1 404,5-408,1 | 20,4 | Строит. | 6 | 24 |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2
КРАС | ПОДСИНИЙ стр. 2, 4, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,1 |  |  |  |  | 2,2/1
КРАС | ПОДСИНИЙ - МИНУСИНСК путь 2 [401пк1-401пк10] | 2 | 401,1-401,10 |  | Р | 2 | 8 |  | 4/800 | [13 empty] | 4/800
КРАС | МИНУСИНСК стр. 13 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,1 | [11 empty] | 2,2/1
КРАС | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 2 [408пк1-430пк5] | 2 | 408,1-430,5 | 72 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [18 empty] | 4/24000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 4/24000
КРАС | МИНУСИНСК - КРУПСКАЯ путь 1 [410пк1-417пк10] | 1 | 410,1-417,10 | 7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/3500 |  |  | 4/3500
КРАС | КРУПСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [430пк8-432пк1] | II | 430,8-432,1 | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10
КРАС | КРУПСКАЯ - ЖЕРЛЫК путь 2 [433пк1-437пк10] | 2 | 433,1-437,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 16 |  |  |  |  | 8/2500 | [6 empty] | 8/2500
КРАС | КРУПСКАЯ - ЖЕРЛЫК путь 2 [446пк1-451пк10] | 2 | 446,1-451,10 | 6 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/1700
КРАС | КРУПСКАЯ - ЖЕРЛЫК путь 2 [446пк1-452пк10] | 2 | 446,1-452,10 | 7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/3500 |  |  | 4/3500
КРАС | ЖЕРЛЫК - ТУБА путь 2 [466пк1-470пк10] | 2 | 466,1-470,10 | 5 | ППВ пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/2500
КРАС | ЖЕРЛЫК - ТУБА путь 2 [461пк1-468пк10] | 2 | 461,1-468,10 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/3000
КРАС | ТУБА путь II (Ч-НД) главный [474пк3-477пк4] стр. 13 | II | 474,3-477,4 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [11 empty] | 2,8/1
КРАС | ТУБА путь I (ЧД-Н) главный [474пк3-477пк5] стр. 25 С-ЕЗД(23/25) | I | 474,3-477,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [18 empty] | 2,8/1
КРАС | ТУБА стр. 1, 16, 18, 23, 27, 3, 5, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,1 |  |  |  |  | 2,2/1
КРАС | ТУБА - ПП 487 КМ путь 2 [483пк1-485пк7] | 2 | 483,1-485,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/6
КРАС | КУРАГИНО стр. 31/31С |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [8 empty] | 2,5/1
КРАС | КУРАГИНО стр. 27, 28, 34, 900, 906, 907 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 |  |  |  |  | 2,5/1
КРАС | КУРАГИНО - ИРБА путь 1 [493пк9-494пк10] | 1 | 493,9-494,10 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/2400
КРАС | КУРАГИНО - ИРБА путь 1 [497пк1-498пк10] | 1 | 497,1-498,10 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/2000
КРАС | КУРАГИНО - ИРБА путь 2 [494пк1-494пк2] | 2 | 494,1-494,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/200
КРАС | КУРАГИНО - ИРБА путь 1 [494пк6-499пк9] | 1 | 494,6-499,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/200
КРАС | КУРАГИНО - ИРБА путь 2 [493пк8-505пк0] | 2 | 493,8-505,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/6
КРАС | ИРБА стр. 29, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [18 empty] | 2/1 | [10 empty] | 2/1
КРАС | ИРБА стр. 1, 10, 3, 5, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [8 empty] | 2,5/1
КРАС | ИРБА путь I (ЧД-Н) главный [506пк7-506пк9] | I | 506,7-506,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/200
КРАС | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 1 [508пк7-521пк4] | 1 | 508,7-521,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/6
КРАС | КРАСНЫЙ КОРД стр. 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
КРАС | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 1 [523пк5-526пк4] | 1 | 523,5-526,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
КРАС | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 1 [523пк5-526пк4] | 1 | 523,5-526,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/6
КРАС | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 2 [523пк5-526пк4] | 2 | 523,5-526,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/6
КРАС | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [526пк9-531пк8] | 2 | 526,9-531,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6
КРАС | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [527пк1-528пк10] | 2 | 527,1-528,10 | 0,6 | ИССО | 3 | 12 |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
КРАС | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [526пк9-531пк8] | 2 | 526,9-531,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/6
КРАС | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532,2-544,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/2 |  |  | 4/2
КРАС | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532,2-544,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [18 empty] | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
КРАС | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [535пк5-544пк5] | 2 | 535,5-544,5 | 9,4 | ППВ пути | 4 | 28 | [15 empty] | 4/1500 |  |  | 10/3200 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 10/3200
КРАС | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [539пк7-539пк10] | 2 | 539,7-539,10 |  | Р | 1 | 4 | [8 empty] | 4/400
КРАС | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [539пк1-544пк5] | 2 | 539,1-544,5 | 5,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [22 empty] | 4/4000 |  |  | 2/1600
КРАС | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [538пк4-538пк4] | 2 | 538,4-538,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [22 empty] | 8/50
КРАС | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532,2-544,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/6
КРАС | ЖУРАВЛЕВО путь I (ЧД-Н) главный [544пк5-546пк6] путь II (Ч-НД) главный [544пк5-546пк6] ПОСТ ЭЦ(Глухое) | I, II | 544,5-546,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 |  | 1/0,5 | [6 empty] | 1/0,5
КРАС | ЖУРАВЛЕВО стр. 10 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
КРАС | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546,6-554,8 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [8 empty] | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
КРАС | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [553пк1-553пк8] | 2 | 553,1-553,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [29 empty] | 8/800
КРАС | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 1 [546пк6-554пк8] | 1 | 546,6-554,8 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/200
КРАС | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546,6-554,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/200
КРАС | ПП 554 КМ путь I (ЧД-4/4с) главный [554пк8-555пк0] путь II (Ч-Н) главный [554пк8-555пк1] путь 3 (2/2С-УПОР) спец. ПОСТ ЭЦ(Глухое) | 3, I, II | 554,8-555,0 554,8-555,1 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [22 empty] | 1/0,5 | [6 empty] | 1/0,5
КРАС | ПП 554 КМ стр. 2/2С, 4/4С |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [8 empty] | 2,5/1
КРАС | ПП 554 КМ - РЗД 557 КМ путь 2 [555пк1-556пк9] | 2 | 555,1-556,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2
КРАС | ПП 554 КМ - РЗД 557 КМ путь 2 [555пк1-556пк9] | 2 | 555,1-556,9 | 0,5 | ИССО | 1 | 4 | [25 empty] | 4/100
КРАС | ПП 554 КМ - РЗД 557 КМ путь 2 [555пк1-556пк9] | 2 | 555,1-556,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 24 |  | 8/50 | [6 empty] | 8/50 | [6 empty] | 8/50
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 10 (16-45) приемо-отпр. путь 11 (48-39) приемо-отпр. путь 12 (46-41) приемо-отпр. путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 2A (65-53) приемо-отпр. путь 3 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (34-55) приемо-отпр. путь 5 (32-51) приемо-отпр. путь 6 (24-5) приемо-отпр... (см. карточку) | 10, 11, 12, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I | 556,9-558,7 558,7-563,6 563,6-566,1 | 19,5 | Строит. | 7 | 52 |  |  |  |  | 10/1,2 |  |  |  | 4/1 |  |  | 10/1,2 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 10/1,2 |  |  |  | 4/1,1 |  |  | 10/1,5
КРАС | РЗД 557 КМ путь I (Ч-Н) главный [556пк9-558пк7] путь 3 (4-3) приемо-отпр. ПОСТ ЭЦ(Глухое) | 3, I | 556,9-558,7 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [15 empty] | 1/0,5 | [6 empty] | 1/0,5
КРАС | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 2 [558пк7-563пк6] | 2 | 558,7-563,6 | 6,3 | ИССО | 4 | 16 |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/301
КРАС | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 2 [559пк1-559пк1] | 2 | 559,1-559,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/50
КРАС | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 2 [560пк5-561пк4] | 2 | 560,5-561,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/200
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 2A (65-53) приемо-отпр. путь 3 (2-3) приемо-отпр. путь 32 (5-905) соединит. КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] ПП 570 КМ путь I (2/2С-Н) главный [570пк3-570пк5] путь II (2/2С-НД) главн... (см. карточку) | 2, 20, 2A, 3, 32, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 | 16 | Строит. | 7 | 54 |  |  |  |  | 10/0,5 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 12/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,1
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 11/9 (11-9) съезд пр-отп путь 17 (3-602) деповской путь 18 (601-602) деповской путь 19 (602-упор) деповской путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 21 (21-15) спец. путь 24 (63-упор) спец. путь 25 (19-упор) спец. путь 25/23 (25-23)... (см. карточку) | 11/9, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 25, 25/23, 26, 29, 2A, 3, 31, 3/1, 32, 33, 45, 46, 49/47, 5, 59/57, 6, 7/5, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 |  | ЦУКС | 7 | 61,5 |  | 2/1 |  |  | 9,5 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 9,5/1 |  |  |  | 9,5 |  |  | 9,5/1 |  |  |  | 9,5
КРАС | КОШУРНИКОВО путь 17 (3-602) деповской путь 18 (601-602) деповской | 17, 18 |  | 2 | Строит. | 1 | 168 | 168/2
КРАС | КОШУРНИКОВО стр. 23 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
КРАС | РЗД 557 КМ - КАНЗЫБА путь 1 [1пк3-13пк0] | 1 | 1,3-13,0 | 0 | КРН | 4 | 16 |  |  |  |  | 4 | 4 | [16 empty] | 4 | 4
| Итого по: КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО |  |  |  |  | 129 | 733,6
КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 2A (65-53) приемо-отпр. путь 3 (2-3) приемо-отпр. путь 32 (5-905) соединит. КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] ПП 570 КМ путь I (2/2С-Н) главный [570пк3-570пк5] путь II (2/2С-НД) главн... (см. карточку) | 2, 20, 2A, 3, 32, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 | 16 | Строит. | 7 | 54 |  |  |  |  | 10/0,5 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 12/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,1
КРАС | КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [569пк1-569пк1] | 2 | 569,1-569,1 | 0,1 | ИССО | 1 | 4 | [8 empty] | 4/100
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 11/9 (11-9) съезд пр-отп путь 17 (3-602) деповской путь 18 (601-602) деповской путь 19 (602-упор) деповской путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 21 (21-15) спец. путь 24 (63-упор) спец. путь 25 (19-упор) спец. путь 25/23 (25-23)... (см. карточку) | 11/9, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 25, 25/23, 26, 29, 2A, 3, 31, 3/1, 32, 33, 45, 46, 49/47, 5, 59/57, 6, 7/5, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 |  | ЦУКС | 7 | 61,5 |  | 2/1 |  |  | 9,5 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 9,5/1 |  |  |  | 9,5 |  |  | 9,5/1 |  |  |  | 9,5
КРАС | КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] | 2 | 566,1-570,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/6
КРАС | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 1 [570пк5-580пк0] | 1 | 570,5-580,0 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/3000
КРАС | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 2 [570пк5-580пк0] | 2 | 570,5-580,0 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/3000
КРАС | СТОФАТО стр. 11 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
КРАС | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 1 [582пк1-591пк6] | 1 | 582,1-591,6 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/400
КРАС | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 2 [582пк1-591пк7] | 2 | 582,1-591,7 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/3000
КРАС | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 1 [587пк8-588пк1] | 1 | 587,8-588,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/400
КРАС | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 1 [588пк2-588пк5] | 1 | 588,2-588,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/400
КРАС | ДЖЕБЬ стр. 1, 10, 13, 14, 2, 3, 4, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [8 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
КРАС | ДЖЕБЬ стр. 1, 11, 4, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
КРАС | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 1 [600пк5-600пк5] | 1 | 600,5-600,5 | 0,1 | ИССО | 1 | 4 | [18 empty] | 4/100
КРАС | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 1 [596пк1-601пк8] | 1 | 596,1-601,8 | 6 | ППВ пути | 3 | 12 |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000
КРАС | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [597пк1-597пк4] | 2 | 597,1-597,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/400
КРАС | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 1 [593пк9-601пк8] | 1 | 593,9-601,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/6
КРАС | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [593пк9-601пк8] | 2 | 593,9-601,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/200
КРАС | БП 602 КМ стр. 1, 3, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/3
КРАС | БП 602 КМ стр. 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [18 empty] | 2,5/1
КРАС | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк3-604пк7] | 2 | 603,3-604,7 | 0,8 | ИССО | 3 | 12 |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
КРАС | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк1-605пк5] | 2 | 603,1-605,5 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/200
КРАС | ЩЕТИНКИНО стр. 10, 3, 4, 5, 6, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 5 | [18 empty] | 5/6
КРАС | ЩЕТИНКИНО путь I (2-Н) главный [607пк7-607пк7] | I | 607,7-607,7 |  | ИССО | 2 | 12 | [22 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1
КРАС | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 2 [608пк2-616пк10] | 2 | 608,2-616,10 | 8 | ППВ пути | 4 | 16 | [11 empty] | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000
КРАС | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 1 [617пк4-617пк4] | 1 | 617,4-617,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/50
КРАС | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 2 [616пк2-617пк7] | 2 | 616,2-617,7 | 3,2 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [20 empty] | 4/800
КРАС | ДЖЕТКА путь II (Ч-НД) главный [630пк1-632пк2] стр. 6 С-ЕЗД(6/8) | II | 630,1-632,2 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [11 empty] | 2,8/1
КРАС | ДЖЕТКА стр. 10, 11, 12, 2, 3, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
КРАС | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 1 [632пк4-632пк4] | 1 | 632,4-632,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/50
КРАС | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [632пк2-640пк8] | 2 | 632,2-640,8 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/3000
КРАС | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [632пк2-640пк8] | 2 | 632,2-640,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/200
КРАС | КРОЛ стр. 3, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [18 empty] | 3/3
КРАС | ЖАЙМА стр. 11, 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [22 empty] | 2/2
КРАС | ЖАЙМА - МАНА путь 1 [656пк9-682пк1] | 1 | 656,9-682,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/69
КРАС | ЖАЙМА - МАНА путь 2 [656пк9-682пк1] | 2 | 656,9-682,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [11 empty] | 3/69
КРАС | ЖАЙМА - МАНА путь 1 [682пк1-682пк1] | 1 | 682,1-682,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/50
КРАС | ЖАЙМА - МАНА путь 2 [662пк6-663пк4] | 2 | 662,6-663,4 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/800
КРАС | ЖАЙМА - МАНА путь 2 [665пк2-665пк10] | 2 | 665,2-665,10 |  | Р | 1 | 4 | [11 empty] | 4/800
КРАС | МАНА путь I (ЧД-Н) главный [682пк9-683пк3] | I | 682,9-683,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [18 empty] | 8/150 |  |  |  | 8/150
КРАС | МАНА путь I (ЧД-Н) главный [682пк2-682пк2] | I | 682,2-682,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/50
КРАС | МАНА - ПП 705 КМ путь 2 [684пк4-704пк4] | 2 | 684,4-704,4 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/24000
КРАС | ПП 705 КМ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
КРАС | ЛУКАШЕВИЧ стр. 10, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [25 empty] | 3/3
КРАС | ЛУКАШЕВИЧ - КРАВЧЕНКО путь 2 [726пк6-739пк3] | 2 | 726,6-739,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
КРАС | ЛУКАШЕВИЧ - КРАВЧЕНКО путь 2 [730пк1-730пк1] | 2 | 730,1-730,1 | 0,2 | ИССО | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/100
КРАС | КРАВЧЕНКО стр. 12, 3, 5, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
КРАС | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 1 [741пк8-783пк4] | 1 | 741,8-783,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [18 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
КРАС | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 1 [761пк2-761пк5] | 1 | 761,2-761,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [8 empty] | 8/100
КРАС | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 1 [746пк1-746пк2] | 1 | 746,1-746,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  |  |  |  | 8/100
КРАС | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 1 [760пк8-760пк10] | 1 | 760,8-760,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  |  |  |  | 8/125
| Итого по: КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 82 | 388,6
КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ
КРАС | КОЗЫЛА путь I (Ч-Н) главный [814пк0-816пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. УНЕРЧИК путь I (ЧД-3-3с) главный [800пк9-802пк7] путь II (Ч-Н) главный [800пк9-803пк0] путь 3 (12-5) приемо-отпр. путь 4 (10-13) приемо-отпр. УНЕРЧИК - КОЗЫЛА путь 2 [803пк0-814пк0] | 2, 3, 4, I, II | 800,9-802,7 800,9-803,0 803,0-814,0 814,0-816,9 | 21 | Строит. | 9 | 67 | 6/0,7 |  |  | 9/0,7 |  |  |  | 8/0,7 |  |  | 6/0,2 |  |  |  | 9/0,5 |  |  | 8/0,7 |  |  |  | 9/0,7 |  |  | 6/0,2 |  |  |  | 6/0,2
КРАС | УНЕРЧИК - КОЗЫЛА путь 2 [809пк1-814пк0] | 2 | 809,1-814,0 | 4 | ППВ пути | 1 | 8 | [7 empty] | 8/4000
КРАС | ИРБЕЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [830пк7-833пк8] путь 2 (6-19) приемо-отпр. путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. КОЗЫЛА путь I (Ч-Н) главный [814пк0-816пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. КОЗЫЛА - ИРБЕЙСКАЯ путь 2 [816пк9-830пк7] | 2, 3, 4, 6, I | 814,0-816,9 816,9-830,7 830,7-833,8 | 21 | Строит. | 9 | 67 | 6/0,5 |  |  | 9/0,7 |  |  |  | 8/0,7 |  |  | 6/0,5 |  |  |  | 9/0,7 |  |  | 8/0,7 |  |  |  | 9/0,7 |  |  | 6/0,5 |  |  |  | 6/0,2
КРАС | КОЗЫЛА - ИРБЕЙСКАЯ путь 2 [830пк4-830пк4] | 2 | 830,4-830,4 |  | ИССО | 1 | 6 |  |  |  | 6/1
КРАС | ИРБЕЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [830пк7-833пк8] путь 2 (6-19) приемо-отпр. путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [833пк8-845пк4] КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-от... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, I | 830,7-833,8 833,8-845,4 845,4-848,2 | 48 | Строит. | 9 | 76 | 7/0,4 |  |  | 10/0,7 |  |  |  | 9/0,4 |  |  | 7/0,4 |  |  |  | 10/0,7 |  |  | 9/0,7 |  |  |  | 10/0,7 |  |  | 7/0,4 |  |  |  | 7/0,4
КРАС | ИРБЕЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [830пк7-833пк8] путь 2 (6-19) приемо-отпр. ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [833пк8-845пк4] КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. путь 6 (5-упор) прочий стр. 1, 2, 3, 4, 5 | 2, 4, 6, I | 830,7-833,8 833,8-845,4 845,4-848,2 | 14,8 | ЦУКС | 3 | 21,5 | 10 |  |  | 2/1300 |  |  |  | 9,5/70
КРАС | ИРБЕЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [830пк9-833пк8] | I | 830,9-833,8 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/1200
КРАС | ИРБЕЙСКАЯ стр. 17, 21 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
КРАС | ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [833пк8-845пк4] | 2 | 833,8-845,4 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/24000
КРАС | КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. путь 6 (5-упор) прочий стр. 1 КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] РЗД 857 КМ путь I (Ч-Н) главный [856пк0-859пк6] путь 2 (2-4) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 4/6, 5/3, 6, I | 845,4-848,2 848,2-856,0 856,0-859,6 | 9,1 | ЦУКС | 9 | 36 | 4/2000 |  |  | 4 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4 |  |  |  | 4/2064 |  |  | 4 |  |  |  | 4
КРАС | КОРОСТЕЛЕВО путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 6 (5-упор) прочий | 2, 6 |  | 2,1 | Строит. | 1 | 168 |  | 168/2,1
КРАС | КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк8-848пк2] | I | 845,8-848,2 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/1500 | [6 empty] | 4/1500
КРАС | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] РЗД 857 КМ путь I (Ч-Н) главный [856пк0-859пк6] путь 2 (2-4) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд пр-отп путь 5/3 (5-3) съезд пр-отп РЗД 857 КМ - АГУЛ путь 2 [859пк6-863пк8] | 2, 3, 4/6, 5/3, I | 848,2-856,0 856,0-859,6 859,6-863,8 | 22,8 | Строит. | 9 | 76 | 7/0,3 |  |  | 10/0,3 |  |  |  | 9/0,3 |  |  | 7/0,3 |  |  |  | 10/0,3 |  |  | 9/0,3 |  |  |  | 10/0,3 |  |  | 7/0,3 |  |  |  | 7/0,3
КРАС | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [853пк10-853пк10] | 2 | 853,10-853,10 |  | ИССО | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/16
КРАС | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [850пк1-853пк10] | 2 | 850,1-853,10 | 4 | ППВ пути | 1 | 10 | [14 empty] | 10/4000
КРАС | РЗД 857 КМ стр. 1, 2, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
КРАС | АГУЛ путь I (Ч-Н) главный [863пк8-866пк8] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 863,8-866,8 866,8-879,3 879,3-882,2 | 40 | Строит. | 9 | 79 | 8/0,2 |  |  | 9/0,7 |  |  |  | 10/0,2 |  |  | 8/0,7 |  |  |  | 9/0,2 |  |  | 10/0,7 |  |  |  | 9/0,2 |  |  | 8/0,7 |  |  |  | 8/0,2
КРАС | АГУЛ путь I (Ч-Н) главный [863пк8-866пк8] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий стр. 1, 2, 4, 6, 8 АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. стр. 2 | 2, 3, 4, I | 863,8-866,8 866,8-879,3 879,3-882,2 | 8,1 | ЦУКС | 6 | 54 | [10 empty] | 8 |  |  |  | 9,5/50 |  |  | 9,5 |  |  |  | 9,5 |  |  | 9,5 |  |  |  | 8/1400
КРАС | АГУЛ путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 3 |  | 2,4 | Строит. | 1 | 1008 | [11 empty] | 1008/2,4
КРАС | АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [869пк10-871пк6] | 2 | 869,10-871,6 |  | Р | 2 | 8 | [7 empty] | 4/800 | [13 empty] | 4/800
КРАС | АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] | 2 | 866,8-879,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/15
КРАС | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 4 (2-8) приемо-отпр. стр. 16 БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. стр. 1, 2, 3, 4 БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, I, II | 879,3-882,2 882,2-892,7 892,7-895,9 893,9-895,9 | 9,3 | ЦУКС | 6 | 34 |  |  |  | 10/700 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  |  | 6
КРАС | БЕРЕЖ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
КРАС | БЕРЕЖ стр. 1, 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
КРАС | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 882,2-892,7 892,7-895,9 893,9-895,9 | 50 | Строит. | 9 | 81 | 10/0,5 |  |  | 9/0,7 |  |  |  | 10/0,5 |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 9/0,5 |  |  | 10/0,7 |  |  |  | 9/0,5 |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 8/0,5
КРАС | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 882,2-892,7 892,7-895,9 893,9-895,9 |  | Строит. | 9 | 81 | 10/0,1 |  |  | 9/0,1 |  |  |  | 10/0 |  |  | 8/0 |  |  |  | 9/0 |  |  | 10/0,1 |  |  |  | 9/0 |  |  | 8/0 |  |  |  | 8/0
КРАС | БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [889пк3-889пк3] | 2 | 889,3-889,3 |  | ИССО | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/1
КРАС | БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2 | 882,2-892,7 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
КРАС | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [895пк2-895пк9] | I | 895,2-895,9 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [28 empty] | 1/700
КРАС | АБАКУМОВКА - ЕЛЬНИК путь 1 [895пк9-913пк1] | 1 | 895,9-913,1 | 9,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4000
КРАС | ЕЛЬНИК путь I (ЧД-17/17С) главный [913пк1-914пк9] путь II (Ч-Н) главный [913пк2-916пк3] путь 14/16 (14-16) съезд_глав. путь 3 (18-33) приемо-отпр. путь 31/33 (31-33) съезд пр-отп путь 3-А (33-1) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд_глав. ЕЛЬНИК - ХАЙРУЗОВКА путь 2 [916пк3-926пк7] | 14/16, 2, 3, 31/33, 3-А, 4/6, I, II | 913,1-914,9 913,2-916,3 916,3-926,7 | 22,8 | Строит. | 8 | 32 |  |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3
КРАС | ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] путь 2 (2-11) приемо-отпр. путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 4 (17-7) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд пр-отп путь 5/7 (5-7) съезд пр-отп ХАЙРУЗОВКА - КВАРЦИТ путь 2 [929пк5-942пк8] | 2, 3, 4, 4/6, 5/7, I | 926,7-929,5 929,5-942,8 | 26,5 | Строит. | 5 | 40 |  |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 8/0,5 |  |  | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5
КРАС | ХАЙРУЗОВКА стр. 17, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
КРАС | ХАЙРУЗОВКА - КВАРЦИТ путь 2 [929пк5-942пк8] | 2 | 929,5-942,8 | 5,9 | ИССО | 2 | 8 | [24 empty] | 4/300 |  |  |  | 4/300
КРАС | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (7-1) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) прочий путь 6 (4-упор) спец. путь 7 (6-упор) прочий путь 8 (8-упор) прочий КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [945пк4-955пк5] | 2, 4, 5, 6, 7, 8, I | 942,8-945,4 945,4-955,5 | 24 | Строит. | 2 | 8 |  |  |  | 4/0,5 | [13 empty] | 4/0,5
КРАС | КВАРЦИТ стр. 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
КРАС | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [945пк4-955пк5] ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] | 2, I | 942,8-945,4 945,4-955,5 955,5-958,1 | 10,2 | РС | 1 | 9 | [28 empty] | 9/600
КРАС | ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТАРБИНСКИЙ - САРАНЧЕТ путь 2 [958пк1-970пк0] | 2, 4, I | 955,5-958,1 958,1-970,0 | 24 | Строит. | 5 | 40 | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5
КРАС | ТАРБИНСКИЙ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
КРАС | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] путь 16/18 (16-18) съезд пр-отп путь 2 (2-14) приемо-отпр. путь 3/1 (3-1) съезды_пpоч. путь 4 (8-7) приемо-отпр. путь 5 (18-5) приемо-отпр. САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [973пк1-988пк1] | 16/18, 2, 3/1, 4, 5, I | 970,0-973,1 973,1-988,1 | 17 | Строит. | 4 | 32 |  |  |  | 7/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 9/0,5
КРАС | САРАНЧЕТ стр. 14, 2, 3, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
КРАС | САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [985пк4-985пк10] | 2 | 985,4-985,10 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/600
КРАС | ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТУМАНШЕТ - ЗАПАНЬ путь 2 [990пк7-1004пк9] | 2, 4, I | 988,1-990,7 990,7-1004,9 | 22 | Строит. | 2 | 18 | [10 empty] | 9/0,8 | [13 empty] | 9/0,8
КРАС | ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] | I | 988,1-990,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | 6/100 |  |  | 6/100
КРАС | ТУМАНШЕТ - ЗАПАНЬ путь 2 [1002пк1-1004пк9] | 2 | 1002,1-1004,9 | 4 | ППВ пути | 1 | 10 | [28 empty] | 10/4000
КРАС | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк5] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (8-11) приемо-отпр. путь 6 (2-17) приемо-отпр. путь 8 (6-15) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 6, 8, I | 1004,9-1008,3 1008,3-1022,3 1022,6-1024,5 | 22 | Строит. | 9 | 70 | 8/0,5 |  |  | 6/0,3 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 10/0,4 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 8/0,2 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 10/0,3 |  |  |  | 10/0,3
| Итого по: КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ |  |  |  |  | 155 | 2220,1
КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ
КРАС | МАРИИНСК стр. 112 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [29 empty] | 9,5/1
КРАС | МАРИИНСК стр. 33 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [15 empty] | 9,5/1
КРАС | МАРИИНСК стр. 34 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [8 empty] | 9,5/1
КРАС | МАРИИНСК стр. 84 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [25 empty] | 9,5/1
КРАС | МАРИИНСК стр. 94 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [11 empty] | 9,5/1
КРАС | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3723пк1] | 2 | 3715,3-3723,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/3
КРАС | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 1 [3716пк1-3718пк2] | 1 | 3716,1-3718,2 | 2,3 | ППВ пути | 2 | 6 | [17 empty] | 2/1000 |  |  | 4/1300
КРАС | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3723пк1] | 2 | 3715,3-3723,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,9 |  | 3,9/8 | [23 empty] | 2/4
КРАС | ПРЕДМЕТКИНО путь II (Ч-НД) главный [3723пк1-3725пк0] ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 2 [3725пк0-3735пк6] СУСЛОВО путь II (Ч-НД) главный [3735пк6-3737пк9] | 2, II | 3723,1-3725,0 3725,0-3735,6 3735,6-3737,9 | 11,1 | КРН | 8 | 24 |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2
КРАС | ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 2 [3725пк0-3735пк6] | 2 | 3725,0-3735,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/6
КРАС | СУСЛОВО - АВЕРЬЯНОВКА путь 1 [3741пк10-3746пк10] | 1 | 3741,10-3746,10 | 5 | ППВ пути | 4 | 12 |  |  |  | 2/800 |  |  | 4/1100 |  |  |  | 2/800 |  |  | 4/1200
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА путь II (Ч-НД) главный [3751пк0-3753пк0] стр. 9 СТР(9) | II | 3751,0-3753,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  | 2,8/1
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] | 2 | 3753,0-3771,9 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/3 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/3 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/3 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/3
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3758пк7-3761пк2] | 2 | 3758,7-3761,2 | 2,5 | ППВ пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/1300 | [6 empty] | 4/1200
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 1 [3760пк1-3762пк10] | 1 | 3760,1-3762,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1000
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 1 [3767пк1-3771пк9] | 1 | 3767,1-3771,9 | 5 | ППВ пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1300
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] | 2 | 3753,0-3771,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [15 empty] | 3,9/5
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 1 [3753пк1-3771пк9] | 1 | 3753,1-3771,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,9 | [20 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3755пк6-3756пк4] | 2 | 3755,6-3756,4 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/800
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 1 [3753пк1-3771пк9] | 1 | 3753,1-3771,9 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 1 [3770пк1-3770пк3] | 1 | 3770,1-3770,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3758пк8-3770пк6] ТЯЖИН путь II (Ч-НД) главный [3772пк5-3772пк7] | 2, II | 3758,8-3770,6 3772,5-3772,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 1 [3753пк1-3771пк9] | 1 | 3753,1-3771,9 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/800 | [13 empty] | 4/800
КРАС | ТЯЖИН стр. 21 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [22 empty] | 9,5/1
КРАС | ТЯЖИН путь I (Н-ЧД) главный [3771пк9-3774пк6] стр. 8 СТР(8) С-ЕЗД(6/8) | I | 3771,9-3774,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [6 empty] | 2,8/1
КРАС | ТИСУЛЬ путь II (Ч-НД) главный [3785пк2-3787пк0] ТЯЖИН путь II (Ч-НД) главный [3771пк9-3774пк6] ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2, II | 3771,9-3774,6 3774,6-3785,2 3785,2-3787,0 | 14,2 | КРН | 9 | 216 | [8 empty] | 24/2000 |  |  | 48/2000 |  |  |  | 24/2000 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 48/2000 |  |  |  | 24/2000
КРАС | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3776пк6-3776пк6] | 2 | 3776,6-3776,6 |  | ИССО | 1 | 12 | [18 empty] | 12/8
КРАС | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2 | 3774,6-3785,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [22 empty] | 3,9/8
КРАС | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 1 [3774пк6-3785пк2] | 1 | 3774,6-3785,2 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/600 | [13 empty] | 4/600
КРАС | ТИСУЛЬ путь I (Н-ЧД) главный [3785пк8-3786пк10] ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 1 [3776пк6-3776пк6] | 1, I | 3776,6-3776,6 3785,8-3786,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
КРАС | ТИСУЛЬ стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [18 empty] | 9,5/1
КРАС | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2 | 3787,0-3807,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [29 empty] | 3,9/6
КРАС | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2 | 3809,9-3823,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,9 |  | 3,9/6 | [9 empty] | 2/2
КРАС | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] КАШТАН путь II (Ч-НД) главный [3823пк7-3825пк9] | 2, II | 3809,9-3823,7 3823,7-3825,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 |  | 4/6
КРАС | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2 | 3809,9-3823,7 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/400
КРАС | КАШТАН путь II (Ч-НД) главный [3823пк7-3825пк9] КАШТАН - БОГОТОЛ путь 2 [3825пк9-3843пк6] | 2, II | 3823,7-3825,9 3825,9-3843,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,9 | [8 empty] | 4/7 | [6 empty] | 4/7
КРАС | КАШТАН путь II (Ч-НД) главный [3824пк7-3825пк2] КАШТАН - БОГОТОЛ путь 2 [3826пк9-3834пк6] | 2, II | 3824,7-3825,2 3826,9-3834,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/50
КРАС | БОГОТОЛ путь II (Ч-НД) главный [3843пк6-3847пк2] БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 2 [3847пк2-3862пк5] ВАГИНО путь II (Ч-НД) главный [3862пк5-3864пк8] | 2, II | 3843,6-3847,2 3847,2-3862,5 3862,5-3864,8 | 0 | КРН | 6 | 18 | [8 empty] | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2
КРАС | БОГОТОЛ путь I (Н-ЧД) главный [3843пк8-3847пк2] БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 1 [3847пк2-3862пк5] ВАГИНО путь I (ЧД-Н) главный [3862пк5-3864пк8] | 1, I | 3843,8-3847,2 3847,2-3862,5 3862,5-3864,8 | 15,6 | РП | 4 | 16 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
КРАС | БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 1 [3847пк2-3862пк5] | 1 | 3847,2-3862,5 | 2,4 | ИССО | 1 | 4 | [6 empty] | 4/415
КРАС | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864,8-3877,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,9 | [8 empty] | 3,9/6 | [16 empty] | 2/5
КРАС | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864,8-3877,8 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/400
КРАС | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880,3-3897,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,9 | [15 empty] | 4/6 | [9 empty] | 2/4
КРАС | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880,3-3897,5 | 3,6 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/600 | [13 empty] | 4/600 | [13 empty] | 4/600
КРАС | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 1 [3880пк3-3897пк5] | 1 | 3880,3-3897,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
КРАС | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 1 [3891пк1-3897пк5] | 1 | 3891,1-3897,5 | 5,9 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 4/4000 |  |  | 2/1900
КРАС | ЗЕРЦАЛЫ путь I (Н-ЧД) главный [3897пк5-3897пк8] | I | 3897,5-3897,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [6 empty] | 1/300
КРАС | ЗЕРЦАЛЫ - АЧИНСК III путь 2 [3899пк6-3902пк1] | 2 | 3899,6-3902,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [22 empty] | 3,9/5
КРАС | АЧИНСК I путь II (Ч-НД) главный [3911пк3-3915пк4] АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 2 [3905пк6-3911пк3] | 2, II | 3905,6-3911,3 3911,3-3915,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [29 empty] | 4/6
КРАС | АЧИНСК I путь I (Н-ЧД) главный [3913пк5-3913пк7] АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3915пк4-3920пк4] | 1, I | 3913,5-3913,7 3915,4-3920,4 | 1,9 | Тек. сод. пути | 4 | 22 | [6 empty] | 6/125 | [6 empty] | 6/125 | [6 empty] | 6/125 | [6 empty] | 4/50
КРАС | АЧИНСК I путь III (177-НА) главный [1пк834-4пк641] | III | 1,834-4,641 | 2,5 | КРС | 3 | 200 | [16 empty] | 96/1250 | [5 empty] | 96/1296 | [6 empty] | 8
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3936пк3] | 2 | 3915,4-3936,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 14 |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3936пк3] | 2 | 3915,4-3936,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3923пк6-3927пк4] | 1 | 3923,6-3927,4 | 3,8 | ППВ пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1800
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3929пк9-3934пк6] | 1 | 3929,9-3934,6 | 4,7 | ППВ пути | 3 | 8 | [17 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 |  |  | 4/1700
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3920пк10] | 2 | 3915,4-3920,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 |  | 4/6
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3921пк1-3936пк3] | 1 | 3921,1-3936,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3921пк1-3936пк3] | 2 | 3921,1-3936,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/2
КРАС | ТАРУТИНО путь II (Ч-НД) главный [3936пк3-3938пк5] | II | 3936,3-3938,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/1
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938,5-3953,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/2
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938,5-3953,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/5
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3948пк9-3951пк10] | 2 | 3948,9-3951,10 | 3,1 | ППВ пути | 2 | 4 | [11 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1100
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938,5-3953,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938,5-3953,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/16
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3950пк7-3951пк5] | 2 | 3950,7-3951,5 |  | Р | 1 | 4 | [22 empty] | 4/800
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3946пк1-3946пк10] | 1 | 3946,1-3946,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/30
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3949пк1-3949пк7] | 2 | 3949,1-3949,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 1 |  | 1/800
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3949пк9-3950пк7] | 1 | 3949,9-3950,7 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/1200
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938,5-3953,1 | 0 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [17 empty] | 2/8 |  |  | 4/17 |  |  |  | 2/8 |  |  | 4/13
| Итого по: КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 141 | 904,4
КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [3953пк1-3956пк0] | I | 3953,1-3956,0 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  | 2/8 | [6 empty] | 2/5
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [3953пк9-3954пк1] | II | 3953,9-3954,1 |  | Р | 1 | 4 | [29 empty] | 4/500
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [3953пк1-3953пк10] | I | 3953,1-3953,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/40
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [3953пк3-3956пк0] | II | 3953,3-3956,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/1
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ стр. 13, 15, 18, 29, 31, 42, 46, 47, 48, 6, 60 |  |  |  | ППРС | 4 | 12 |  | 4/3 |  | 2/2 | 2/2 |  | 4/4
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3956пк0-3970пк9] | 1 | 3956,0-3970,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3964пк9-3967пк6] | 1 | 3964,9-3967,6 | 2,7 | ППВ пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1000
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956,0-3970,9 | 2 | ИССО | 3 | 12 | [22 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3956пк0-3970пк9] | 1 | 3956,0-3970,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956,0-3970,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 2/20 | [10 empty] | 4/20
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3961пк6-3962пк4] | 2 | 3961,6-3962,4 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/800
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3956пк0-3970пк9] | 1 | 3956,0-3970,9 | 7,4 | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [13 empty] | 4/200 |  |  |  | 2/400 | [9 empty] | 4/600
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956,0-3970,9 | 6,4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 4/800 | [23 empty] | 2/400
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3959пк1-3964пк10] | 1 | 3959,1-3964,10 | 6 | ППВ пути | 2 | 6 |  |  |  | 2/1000 | [9 empty] | 4/2000
КРАС | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 1 [3973пк1-3977пк9] | 1 | 3973,1-3977,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/2
КРАС | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 2 [3973пк0-3977пк9] | 2 | 3973,0-3977,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2
КРАС | КОЗУЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [3979пк1-3980пк5] | II | 3979,1-3980,5 | 1 | ИССО | 2 | 8 | [8 empty] | 4/550 |  |  | 4/546
КРАС | КОЗУЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [3977пк9-3980пк9] | II | 3977,9-3980,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
КРАС | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3986пк1-3989пк10] | 2 | 3986,1-3989,10 | 4 | ППВ пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1500
КРАС | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980,9-3995,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/2
КРАС | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980,9-3995,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2
КРАС | КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 1 [3997пк5-4002пк9] | 1 | 3997,5-4002,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
КРАС | КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 2 [3997пк5-4002пк9] | 2 | 3997,5-4002,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/2
КРАС | КЕМЧУГ путь I (ЧД-Н) главный [4002пк9-4005пк1] | I | 4002,9-4005,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
КРАС | КЕМЧУГ путь II (НД-Ч) главный [4002пк9-4005пк1] стр. 12 | II | 4002,9-4005,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
КРАС | КЕМЧУГ путь 4 (12-5) приемо-отпр. стр. 14 | 4 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
КРАС | КЕМЧУГ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 | 3,5 | К КС | 4 | 16 | [6 empty] | 4/210 | [6 empty] | 4/230 | [6 empty] | 4/230 | [6 empty] | 4/230
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 | 3,5 | К КС | 5 | 20 |  | 4/220 | [6 empty] | 4/220 | [6 empty] | 4/220 | [6 empty] | 4/220 | [6 empty] | 4/220
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4006пк1-4009пк10] | 1 | 4006,1-4009,10 | 4 | ППВ пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2000
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/20
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 | 3,2 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 | 12 | Тек. сод. пути | 3 | 8 |  |  |  | 2/200 |  |  | 4/400 |  |  |  | 2/600
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 | 9,8 | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [8 empty] | 4/400 | [9 empty] | 2/400 |  |  |  | 4/800
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/2
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 |  | 4/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/2
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [4026пк4-4029пк6] | I | 4026,4-4029,6 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [6 empty] | 4/1 | [20 empty] | 4/1
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [4026пк4-4029пк6] стр. 5 | I | 4026,4-4029,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [4026пк4-4029пк6] стр. 9 | II | 4026,4-4029,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [4026пк4-4029пк6] | I | 4026,4-4029,6 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [4026пк4-4029пк6] | II | 4026,4-4029,6 | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  |  |  |  | 2/4 |  |  |  | 4/8 | [13 empty] | 4/8
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] | 1 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] | 2 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/20
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] | 1 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] | 2 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4031пк1-4034пк10] | 2 | 4031,1-4034,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/40
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] | 1 | 4029,6-4046,2 | 3,2 | Тек. сод. пути | 8 | 40 |  |  |  | 4/50 |  |  | 6/100 |  |  |  | 4/50 |  |  | 6/100 |  |  |  | 4/50 |  |  | 6/100 |  |  |  | 4/50 |  |  | 6/100
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] | 1 | 4029,6-4046,2 | 5,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/400
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] | 2 | 4029,6-4046,2 | 8,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 2/400 | [10 empty] | 4/600
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] | 1 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [17 empty] | 2/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/2
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] | 2 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [18 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/2
КРАС | КАЧА стр. 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 3, 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 5 | 16 | [15 empty] | 4/3 |  | 2/2 | 2/2 |  | 4/3 |  | 4/3
КРАС | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4048пк6-4060пк9] | 1 | 4048,6-4060,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/2
КРАС | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4048пк6-4060пк9] | 2 | 4048,6-4060,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/20
КРАС | СНЕЖНИЦА путь I (Н-ЧД) главный [4060пк9-4063пк1] | I | 4060,9-4063,1 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
КРАС | СНЕЖНИЦА путь II (Ч-НД) главный [4060пк9-4063пк1] | II | 4060,9-4063,1 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
КРАС | МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4072пк3-4073пк9] СНЕЖНИЦА путь I (Н-ЧД) главный [4060пк9-4063пк1] СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1, I | 4060,9-4063,1 4063,1-4072,3 4072,3-4073,9 | 9,8 | РП | 4 | 16 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
КРАС | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1 | 4063,1-4072,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/2
КРАС | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 2 [4063пк1-4072пк3] | 2 | 4063,1-4072,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/10
КРАС | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4066пк1-4071пк10] | 1 | 4066,1-4071,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
КРАС | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1 | 4063,1-4072,3 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/12 | [6 empty] | 4/15
КРАС | МИНИНО путь II (Ч-НД) главный [4072пк3-4073пк9] | II | 4072,3-4073,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
КРАС | МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4072пк3-4073пк9] | I | 4072,3-4073,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
КРАС | МИНИНО путь II (Ч-НД) главный [4072пк3-4073пк9] | II | 4072,3-4073,9 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/8 | [20 empty] | 4/8
КРАС | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4089пк9-4092пк0] МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4072пк3-4073пк9] МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1, I | 4072,3-4073,9 4073,9-4089,9 4089,9-4092,0 | 16,7 | РС | 12 | 130 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  | 16/1400 |  |  | 16/1400 |  | 4 |  | 16/1400 |  |  | 16/1400 |  | 4 |  | 16/1400 |  |  | 16/1400 |  | 4 |  | 16/1400
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4082пк0] | 1 | 4073,9-4082,0 | 5 | ИССО | 2 | 6 |  |  |  | 2/600 |  |  | 4/600
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4082пк0-4089пк9] | 1 | 4082,0-4089,9 | 3,6 | ИССО | 9 | 36 |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/112
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4082пк9-4089пк9] | 1 | 4082,9-4089,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [6 empty] | 3,8/12
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1 | 4073,9-4089,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/10
КРАС | БУГАЧ стр. 14, 21, 23, 31, 5, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,8 | [25 empty] | 1,8/1
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯРСК путь 2 [4092пк0-4095пк5] | 2 | 4092,0-4095,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [5пк1-11пк8] | 2 | 5,1-11,8 | 8 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/2000
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2,0-11,8 | 1,4 | ИССО | 1 | 4 |  | 4/300
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [2пк0-11пк8] | 1 | 2,0-11,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [6 empty] | 3,8/12
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2,0-11,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [29 empty] | 3,8/12
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [5пк6-6пк3] | 1 | 5,6-6,3 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/800
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ путь 13 (50-69) приемо-отпр. стр. 54 | 13 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [20 empty] | 2,8/1
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ путь I (ЧД-Н) главный [11пк8-14пк8] стр. 24 С-ЕЗД(22/24) | I | 11,8-14,8 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [13 empty] | 2,8/1
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ путь I (ЧД-Н) главный [11пк8-14пк8] стр. 21, 26, 35, 4, 59, 63 | I | 11,8-14,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,8 |  |  |  | 1,8/1
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ - ПОСТ Е путь 1 [17пк10-18пк4] | 1 | 17,10-18,4 | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ - ПОСТ Е путь 1 [17пк10-18пк4] ПОСТ Е путь I (З-Н) главный [18пк2-18пк4] путь II (Ч-НД) главный [18пк2-18пк4] | 1, I, II | 17,10-18,4 18,2-18,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/50
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ - ПОСТ Е путь 2 [17пк7-17пк8] | 2 | 17,7-17,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/50
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ - ПОСТ Е путь 2 [14пк8-17пк8] | 2 | 14,8-17,8 | 5 | ППВ пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2000
КРАС | ПОСТ Е путь I (З-Н) главный [19пк3-19пк7] путь II (Ч-НД) главный [17пк8-19пк3] стр. 3 СТР(3/3С замена стрел. ЭП на стр. №3) | I, II | 17,8-19,3 19,3-19,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [8 empty] | 2,8/1
КРАС | ПОСТ Е стр. 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2
КРАС | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 1 [19пк7-31пк1] | 1 | 19,7-31,1 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2
КРАС | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [19пк3-31пк4] | 2 | 19,3-31,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1
КРАС | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 1 [19пк7-31пк1] | 1 | 19,7-31,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/11
КРАС | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [19пк3-31пк4] | 2 | 19,3-31,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [15 empty] | 3,8/11
КРАС | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [26пк1-26пк9] | 2 | 26,1-26,9 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/800
КРАС | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [28пк5-28пк9] | 2 | 28,5-28,9 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/400
| Итого по: КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК |  |  |  |  | 197 | 763,5
КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР
КРАС | КРАСНОЯРСК стр. 107, 11, 111, 139, 141, 257, 6, 8, 85, 87 |  |  |  | ППРС | 4 | 10 |  |  |  | 2/2 | 2/2 |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
КРАС | КРАСНОЯРСК путь II (Ч-ось) главный [4095пк5-4098пк0] путь II (ось-НН) главный [4098пк0-4101пк1] стр. 1, 163, 51/53, 56, 68 | II | 4095,5-4098,0 4098,0-4101,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,8 | [18 empty] | 1,8/1
КРАС | ЕНИСЕЙ стр. 11, 13, 14, 17, 20, 4, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 6 | [13 empty] | 4/5 |  |  |  | 2/3
КРАС | ЗЛОБИНО стр. 17, 19, 29 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/3
КРАС | ЗЛОБИНО путь II (Ч-НД) главный [4107пк9-4111пк7] стр. 54, 56, 68 | II | 4107,9-4111,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,8 |  |  |  |  | 1,8/1
КРАС | ЗЛОБИНО путь II (Ч-НД) главный [4108пк7-4109пк7] | II | 4108,7-4109,7 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1000
КРАС | ЗЛОБИНО путь III (ЧЕ-НБ) главный [4108пк8-4109пк6] | III | 4108,8-4109,6 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 1 |  |  |  | 1/900
КРАС | ЗЛОБИНО путь III (ЧЕ-НБ) главный [4109пк7-4110пк1] | III | 4109,7-4110,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 1 |  |  |  | 1/400
КРАС | ЗЛОБИНО путь II (Ч-НД) главный [4109пк10-4111пк1] | II | 4109,10-4111,1 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1000
КРАС | ЗЛОБИНО стр. 43 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
КРАС | ЗЛОБИНО стр. 64 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 |  | 9,5/1
КРАС | ЗЛОБИНО стр. 66 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 |  |  |  |  | 9,5/1
КРАС | БАЗАИХА стр. 106, 4, 53, 6, 62, 72 |  |  |  | ППРС | 2 | 6 | [22 empty] | 4/4 |  | 2/2
КРАС | БАЗАИХА - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [4119пк9-4121пк6] | 2 | 4119,9-4121,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 | [15 empty] | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ стр. 64 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [8 empty] | 9,5/1
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ стр. 232 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [11 empty] | 6 |  |  |  | 6/1
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 5 | [24 empty] | 5/1
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ стр. 169, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 205, 207, 213, 217, 219, 221, 226, 228, 27, 29, 290, 294, 296, 77, 79 |  |  |  | ППРС | 5 | 14 |  | 2/2 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ путь II (ЧБII-НД) главный [4121пк6-4130пк8] стр. 213, 215, 223 | II | 4121,6-4130,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,8 |  |  |  |  | 1,8/1
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4135пк1-4149пк10] | 2 | 4135,1-4149,10 | 15 | ППВ пути | 7 | 20 |  |  |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4152пк5] | 2 | 4130,8-4152,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 | [15 empty] | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 1 [4131пк3-4152пк5] | 1 | 4131,3-4152,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | [20 empty] | 3,8/11 |  |  |  | 2/11
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4152пк5] | 2 | 4130,8-4152,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [22 empty] | 3,8/10
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 1 [4131пк3-4152пк5] | 1 | 4131,3-4152,5 | 1,5 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/250
КРАС | СОРОКИНО путь II (Ч-НД) главный [4152пк5-4154пк9] стр. 10, 7 | II | 4152,5-4154,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,8 | [25 empty] | 1,8/1
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4154пк9-4163пк3] | 1 | 4154,9-4163,3 | 9,2 | ППВ пути | 4 | 12 | [13 empty] | 4/1700 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/1700 |  |  |  | 2/1100
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4154пк9-4163пк5] | 1 | 4154,9-4163,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/8
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4154пк9-4163пк3] | 2 | 4154,9-4163,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [8 empty] | 3,8/15
КРАС | ТАЕЖНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [4164пк5-4164пк5] БЕССТР. УЧ-К(М/у СТР 5-8) | II | 4164,5-4164,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [15 empty] | 6/100 | [6 empty] | 6/100
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4177пк3-4178пк4] | 1 | 4177,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4177пк3-4178пк4] | 2 | 4177,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/10
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4165пк3-4178пк4] | 1 | 4165,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [6 empty] | 3,8/1
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4165пк3-4178пк4] | 2 | 4165,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  | 3,8/11
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4178пк2-4178пк4] | 1 | 4178,2-4178,4 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/400
КРАС | КАМАРЧАГА путь I (Н-ЧД) главный [4178пк4-4180пк4] ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4177пк1-4178пк4] | 1, I | 4177,1-4178,4 4178,4-4180,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/50
КРАС | БАЛАЙ путь I (Н-ЧД) главный [4203пк8-4206пк0] КАМАРЧАГА путь I (Н-ЧД) главный [4178пк4-4180пк4] КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1, I | 4178,4-4180,4 4180,4-4203,8 4203,8-4206,0 | 16,4 | КРН | 8 | 24 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180,4-4203,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 4/2 |  |  | 2/1
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180,4-4203,8 | 1,9 | ИССО | 8 | 24 |  |  |  |  | 2/200 |  |  |  | 4/250 |  |  | 2/200 |  |  |  | 4/250 |  |  | 2/200 |  |  |  | 4/250 |  |  | 2/200 |  |  |  | 4/250
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1 | 4180,4-4203,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180,4-4203,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4200пк3-4200пк8] | 2 | 4200,3-4200,8 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/500
КРАС | БАЛАЙ стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 6 | [27 empty] | 6
КРАС | БАЛАЙ стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 6 | [24 empty] | 6
КРАС | БАЛАЙ стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [18 empty] | 9,5/1
КРАС | БАЛАЙ - УЯР путь 1 [4206пк0-4228пк3] | 1 | 4206,0-4228,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
КРАС | БАЛАЙ - УЯР путь 2 [4206пк0-4226пк1] | 2 | 4206,0-4226,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
КРАС | КРАСНОЯР СТ - ДИВНОГОРСК путь 1 [6пк0-30пк6] | 1 | 6,0-30,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/1 | [9 empty] | 4/1
| Итого по: КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР |  |  |  |  | 95 | 333,5
КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ
КРАС | ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 1 [4236пк0-4240пк3] | 1 | 4236,0-4240,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
КРАС | ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 2 [4236пк0-4240пк3] | 2 | 4236,0-4240,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
КРАС | ГРОМАДСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4240пк3-4242пк4] ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 2 [4236пк0-4240пк3] | 2, II | 4236,0-4240,3 4240,3-4242,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/50
КРАС | ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 2 [4236пк0-4240пк3] | 2 | 4236,0-4240,3 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
КРАС | ГРОМАДСКАЯ стр. 1, 10, 12, 14, 3, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 6 | [22 empty] | 4/4 |  | 2/3
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4242пк4-4260пк6] | 2 | 4242,4-4260,6 | 5 | ИССО | 8 | 32 |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4242пк4-4260пк6] | 1 | 4242,4-4260,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4242пк4-4260пк6] | 2 | 4242,4-4260,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4242пк4-4260пк6] | 1 | 4242,4-4260,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/50
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4242пк4-4260пк6] | 2 | 4242,4-4260,6 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [4260пк6-4265пк0] ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 1 [4265пк0-4281пк9] КАМАЛА путь I (Н-ЧД) главный [4281пк9-4283пк6] | 1, I | 4260,6-4265,0 4265,0-4281,9 4281,9-4283,6 | 0 | РС | 4 | 16 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 1 [4265пк0-4281пк9] | 1 | 4265,0-4281,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] | 2 | 4265,0-4281,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4284пк1-4296пк8] | 2 | 4284,1-4296,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/10
КРАС | СОЛЯНКА стр. 10, 16, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/4
КРАС | СОЛЯНКА путь I (ЧД-Н) главный [4296пк7-4299пк3] | I | 4296,7-4299,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/50
КРАС | СОЛЯНКА путь II (Ч-НД) главный [4296пк8-4299пк3] СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] ФИЛИМОНОВО путь II (Ч-НД) главный [4327пк4-4329пк9] | 2, II | 4296,8-4299,3 4299,3-4327,4 4327,4-4329,9 | 30,3 | КРН | 7 | 126 | [8 empty] | 18/1600 |  |  | 18/600 |  |  |  | 18/1600 |  |  | 18 |  |  |  | 18/1600 |  |  | 18/1600 |  |  |  | 18/100
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4305пк4-4305пк7] | 1 | 4305,4-4305,7 |  | ИССО | 2 | 7,6 | [13 empty] | 3,8/12 | [13 empty] | 3,8/12
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4302пк1-4309пк10] | 1 | 4302,1-4309,10 | 8 | ППВ пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/1500
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4321пк1-4327пк3] | 1 | 4321,1-4327,3 | 6,3 | ППВ пути | 4 | 12 | [6 empty] | 4/2000 |  |  |  | 2/1100 |  |  | 4/2100 |  |  |  | 2/1100
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4313пк5] | 2 | 4299,3-4313,5 | 5,2 | ИССО | 3 | 10 |  | 4/500 |  |  | 2/400 |  |  |  | 4/500
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4313пк5-4327пк4] | 2 | 4313,5-4327,4 | 3,6 | ИССО | 4 | 12 | [18 empty] | 2/200 |  |  |  | 4/300 |  |  | 2/200 |  |  |  | 4/300
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] | 2 | 4299,3-4327,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] | 1 | 4299,3-4327,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] | 1 | 4299,3-4327,4 | 0 | Мод. к/с | 2 | 6 |  |  |  | 2/15 |  |  | 4/15
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] | 2 | 4299,3-4327,4 | 0,1 | Мод. к/с | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/40
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] путь 2 [4299пк3-4327пк4] | 1, 2 | 4299,3-4327,4 | 0 | Мод. к/с | 2 | 2 | [17 empty] | 1/25 | 1/25
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] | 1 | 4299,3-4327,4 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 5 |  |  |  | 2/1 |  |  | 3/2
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] | 2 | 4299,3-4327,4 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 7 |  |  |  |  | 4/1 |  |  |  | 3/2
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] путь 2 [4299пк3-4327пк4] | 1, 2 | 4299,3-4327,4 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 2 | [10 empty] | 1/2 | 1/2
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] | 1 | 4299,3-4327,4 |  | Пр | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] | 2 | 4299,3-4327,4 |  | Пр | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] путь 2 [4299пк3-4327пк4] | 1, 2 | 4299,3-4327,4 |  | Пр | 2 | 2 | [10 empty] | 1/2 | 1/2
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] | 1 | 4299,3-4327,4 |  | Пр | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] | 2 | 4299,3-4327,4 |  | Пр | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4303пк7-4304пк5] | 1 | 4303,7-4304,5 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/800
КРАС | ФИЛИМОНОВО путь I (ЧД-Н) главный [4327пк4-4329пк9] | I | 4327,4-4329,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/50
КРАС | КАНСК-ЕНИСЕЙ путь 5 (18-47) приемо-отпр. стр. 53 | 5 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [6 empty] | 2,8/1
КРАС | КАНСК-ЕНИСЕЙ путь 14 (36-31) приемо-отпр. стр. 51 | 14 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  | 2,8/1
КРАС | КАНСК-ЕНИСЕЙ путь II (ЧД-Н) главный [4342пк9-4345пк5] стр. 6 | II | 4342,9-4345,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
КРАС | КАНСК-ЕНИСЕЙ - ИЛАНКА путь 2 [4345пк5-4348пк0] | 2 | 4345,5-4348,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
КРАС | ИЛАНКА путь II (Ч-НД) главный [4348пк0-4351пк8] стр. 29 | II | 4348,0-4351,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4351пк8-4374пк7] | 1 | 4351,8-4374,7 |  | К КС | 3 | 12 | [5 empty] | 4/1,4 | [13 empty] | 4/1,4 | [6 empty] | 4/1,4
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351,8-4373,0 |  | К КС | 5 | 20 |  | 4/1,1 | [6 empty] | 4/1,1 | [6 empty] | 4/1,1 | [6 empty] | 4/1,1 | [6 empty] | 4/1,1
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4354пк5-4354пк5] | 2 | 4354,5-4354,5 |  | ИССО | 1 | 3,8 | [15 empty] | 3,8/1
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4354пк1-4354пк10] | 1 | 4354,1-4354,10 |  | ИССО | 4 | 16 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4354пк1-4354пк10] | 2 | 4354,1-4354,10 |  | ИССО | 2 | 8 |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4363пк1-4366пк10] | 1 | 4363,1-4366,10 | 4 | ППВ пути | 3 | 10 | [20 empty] | 4/1500 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/1500
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351,8-4373,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351,8-4373,0 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/50 | [6 empty] | 4/50
КРАС | ИЛАНСКАЯ стр. 310 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь 14 (14-101) приемо-отпр. стр. 105 | 14 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4374пк7-4380пк6] ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] СТАЙНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4390пк0-4392пк0] | 1, I | 4374,7-4380,6 4380,6-4390,0 4390,0-4392,0 | 11 | РП | 6 | 60 | [8 empty] | 10/800 | [6 empty] | 10/800 |  |  | 10/800 |  |  |  | 10/800 |  |  | 10/394 |  |  |  | 10/800
КРАС | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13,2-29,0 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
КРАС | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13,2-29,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
КРАС | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [24пк1-27пк5] | 1 | 24,1-27,5 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4000
КРАС | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13,2-29,0 | 14 | РП | 5 | 30 |  |  | 6/400 |  |  | 6/400 |  |  |  | 6/400 | [6 empty] | 6/400 | [9 empty] | 6/400
КРАС | КИЛЬЧУГ путь I (Н-Ч) главный [41пк1-43пк5] | I | 41,1-43,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
| Итого по: КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 122 | 577,1
КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк7-4390пк0] | 1 | 4380,7-4390,0 |  | К КС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379,4-4390,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/10
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379,4-4390,0 | 4,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/800
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379,4-4390,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379,4-4390,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4374пк7-4380пк6] ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] СТАЙНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4390пк0-4392пк0] | 1, I | 4374,7-4380,6 4380,6-4390,0 4390,0-4392,0 | 11 | РП | 6 | 60 | [8 empty] | 10/800 | [6 empty] | 10/800 |  |  | 10/800 |  |  |  | 10/800 |  |  | 10/394 |  |  |  | 10/800
КРАС | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 2 [4392пк0-4397пк1] | 2 | 4392,0-4397,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/10
КРАС | СУЛЕМКА - ИНГАШСКАЯ путь 2 [4399пк4-4404пк7] | 2 | 4399,4-4404,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/10
КРАС | ИНГАШСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4404пк7-4407пк0] стр. 7 | II | 4404,7-4407,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4411пк9-4411пк9] | 2 | 4411,9-4411,9 |  | ИССО | 1 | 6 | [5 empty] | 6/56
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] | 2 | 4407,0-4431,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 4/10 | [9 empty] | 2/10
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] | 2 | 4407,0-4431,8 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/800
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] | 1 | 4407,0-4431,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4412пк10-4413пк6] | 2 | 4412,10-4413,6 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/600
КРАС | ТИНСКАЯ стр. 11, 12, 4, 6, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 6 | [22 empty] | 3/3 | [6 empty] | 3/3
КРАС | ТИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4431пк8-4434пк6] путь 2/6 (2-6) съезд_глав. стр. 6 | 2/6, II | 4431,8-4434,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [8 empty] | 2,8/1
КРАС | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434,6-4450,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
КРАС | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434,6-4450,0 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/800
КРАС | РЕШОТЫ путь 4 (20-15) приемо-отпр. стр. 26 | 4 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4463пк8-4464пк8] | 2 | 4463,8-4464,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/800
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4463пк8-4464пк8] | 2 | 4463,8-4464,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/800
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4464пк8-4465пк8] | 2 | 4464,8-4465,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/800
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4460пк8-4461пк8] | 2 | 4460,8-4461,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/800
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4460пк8-4461пк8] | 2 | 4460,8-4461,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/800
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453,8-4465,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 2/5 | [24 empty] | 4/5
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453,8-4465,8 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/800
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4480пк3-4481пк2] | 1 | 4480,3-4481,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/800
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4470пк3-4471пк2] | 2 | 4470,3-4471,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/800
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4470пк3-4471пк2] | 2 | 4470,3-4471,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/800
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4480пк3-4481пк2] | 2 | 4480,3-4481,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/800
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4487пк2] | 2 | 4468,3-4487,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/10
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] | 2 | 4468,3-4488,2 | 5,6 | ИССО | 7 | 22 |  | 4/400 |  |  | 2/300 |  |  |  | 4/400 |  |  | 2/300 |  |  |  | 4/400 |  |  | 2/300 |  |  |  | 4/403
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] | 2 | 4468,3-4488,2 | 3,6 | ИССО | 1 | 2 | [25 empty] | 2/300
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4487пк2] | 1 | 4468,3-4487,2 | 0,6 | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  |  | 2/200 |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200
КРАС | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3,3-15,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 9,1 | [9 empty] | 1,8/30 | 1,8/30 | [5 empty] | 1,8/30 | [6 empty] | 1,8/30 |  |  | 1,8/30
КРАС | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3,3-15,0 | 0 | КРН | 4 | 16 | [8 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
КРАС | КАНИФОЛЬНАЯ - ТАБАГАШЕТ путь 1 [16пк6-27пк5] | 1 | 16,6-27,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 9,1 | [9 empty] | 1,8/30 | 1,8/30 | [5 empty] | 1,8/30 | [6 empty] | 1,8/30 |  |  | 1,8/30
КРАС | ТАБАГАШЕТ - ПОКАНАЕВКА путь 1 [29пк2-53пк1] | 1 | 29,2-53,1 |  | Тек. сод. пути | 7 | 25,6 |  |  | 3,7/40 |  | 3,7/40 | 3,7/40 | [6 empty] | 3,7/40 | [5 empty] | 3,7/40 | 3,7/40 |  |  |  |  | 3,7/40
КРАС | ПЛАШЕЧНАЯ - ЧЕРМАНЧЕТ путь 1 [86пк0-95пк6] | 1 | 86,0-95,6 |  | Тек. сод. пути | 21 | 84 |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1
КРАС | НОВОБИРЮСИНСКАЯ - ГАРЕВОЙ путь 1 [123пк9-123пк9] | 1 | 123,9-123,9 |  | ИССО | 1 | 3,8 | [15 empty] | 3,8/4
КРАС | НОВОБИРЮСИНСКАЯ - ГАРЕВОЙ путь 1 [123пк2-123пк2] | 1 | 123,2-123,2 |  | ИССО | 1 | 3,8 | [22 empty] | 3,8/4
КРАС | ЧУНОЯР - КАМЕНН РЕЧКА путь 1 [174пк1-199пк1] | 1 | 174,1-199,1 |  | Тек. сод. пути | 8 | 25,1 |  |  | 3,7/40 | 3,7/40 | [5 empty] | 1,5/20 |  |  | 3,7/40 |  |  |  |  | 1,8/30 |  | 3,5/40 |  |  |  | 3,7/40 |  |  | 3,7/40
КРАС | НОВОХАЙСКАЯ - КУЧЕТКАН путь 1 [215пк9-225пк5] | 1 | 215,9-225,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [5 empty] | 3/40 | [5 empty] | 3/40 | [6 empty] | 3/40 | [5 empty] | 3/40
КРАС | КУЧЕТКАН - ПИХТОВАЯ путь 1 [227пк3-240пк2] | 1 | 227,3-240,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 9,1 |  |  |  |  | 1,8/30 | [5 empty] | 3,7/30 | [5 empty] | 1,8/30 | [8 empty] | 1,8/30
КРАС | ПИХТОВАЯ - КАРАБУЛА путь 1 [242пк2-256пк9] | 1 | 242,2-256,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [8 empty] | 2/20 | [7 empty] | 2/20 | [5 empty] | 2/20
| Итого по: КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА |  |  |  |  | 116 | 418,8
КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ)
КРАС | НАЗАРОВО путь 4 (30-53СС) приемо-отпр. | 4 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,2 | [16 empty] | 2,2/1
КРАС | НАЗАРОВО путь I (НД-12) главный [51пк9-55пк5] путь II (НД-Ч) главный [51пк9-55пк4] ПОСТ ЭЦ(глухое окно-комп.проверка питающ.установки) | I, II | 51,9-55,4 51,9-55,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/4
КРАС | КРАСН СОПКА путь 3 (17-6) приемо-отпр. НЧТ.ГРЛ(НП) | 3 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,2 | [25 empty] | 2,2/1
КРАС | КРАСН СОПКА - КРУТОЯР путь 1 [98пк6-113пк2] | 1 | 98,6-113,2 |  | Тек. сод. пути | 13 | 52 |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1
КРАС | УЧУМ - КОПЬЕВО путь 1 [193пк3-193пк3] | 1 | 193,3-193,3 | 1,2 | ИССО | 3 | 17,5 |  |  | 5,8/100 | 5,8/100 | 5,8/100
КРАС | КОПЬЕВО - ИЮС путь 1 [196пк1-231пк5] | 1 | 196,1-231,5 | 0 | КРН | 4 | 16 |  |  |  |  | 4 | 4 | [19 empty] | 4 | 4
КРАС | ТУИМ - СОН путь 1 [276пк7-285пк1] | 1 | 276,7-285,1 | 10,1 | ИССО | 7 | 28 | 4/400 |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  | 4/400 |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  | 4/400
КРАС | ДУБИНИНО путь I (Н-Ч) главный [63пк9-67пк2] | I | 63,9-67,2 |  | КР СЦБ | 1 | 2,2 | [23 empty] | 2,2/1
КРАС | ИНГОЛЬ путь I (Н-Ч) главный [93пк3-95пк0] ЧТН.ГРЛ(ЧП) | I | 93,3-95,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2,2 | [18 empty] | 2,2/1
КРАС | ПОЛУТОРНИК - САЛАНГА путь 1 [129пк8-129пк9] | 1 | 129,8-129,9 | 0,2 | ИССО | 2 | 7,6 |  |  | 3,8/100 |  | 3,8/100
КРАС | ШУШЬ - ШАРЫПОВО путь 1 [45пк4-63пк5] | 1 | 45,4-63,5 | 0 | КРН | 2 | 8 | [25 empty] | 4 | 4
| Итого по: КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ) |  |  |  |  | 36 | 140,1
КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК
КРАС | ТИМОНИНО путь II (Ч-НЕ) главный [12пк2-14пк4] стр. 1 | II | 12,2-14,4 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  | 2,8/1
КРАС | ТИМОНИНО - ТАЕЖНАЯ путь 1 [14пк4-52пк7] | 1 | 14,4-52,7 | 1 | Тек. сод. пути | 3 | 5 |  | 1 | [15 empty] | 2 | 2
КРАС | ТАЕЖНАЯ - КЫТАТ путь 1 [54пк3-76пк8] | 1 | 54,3-76,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [10 empty] | 2 | [8 empty] | 2
КРАС | КЫТАТ - СУРИКОВО путь 1 [78пк3-101пк4] | 1 | 78,3-101,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 3 | [9 empty] | 2 |  |  | 1
КРАС | СУРИКОВО путь 2 (12-1) приемо-отпр. стр. 1 | 2 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [8 empty] | 2,8/1
КРАС | СУРИКОВО путь I (Ч-Н) главный [101пк4-103пк2] стр. 2 СТР(2) | I | 101,4-103,2 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  |  |  |  | 2,8/1
КРАС | СУРИКОВО - МАЛАЯ КЕТЬ путь 1 [103пк2-143пк6] | 1 | 103,2-143,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2
КРАС | ЧАЙДА - БОЛЬШАЯ КЕТЬ путь 1 [157пк6-177пк8] | 1 | 157,6-177,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1 |  |  |  | 1/4
КРАС | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179,3-205,3 |  | Тек. сод. пути | 21 | 84 |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1
КРАС | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179,3-205,3 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 | [23 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
КРАС | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179,3-205,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  | 2 | [14 empty] | 2
КРАС | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179,3-205,3 | 0 | КРС | 4 | 16 |  | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 4
КРАС | ПИРОВСКАЯ - АБАЛАКОВО путь 1 [207пк2-252пк0] | 1 | 207,2-252,0 |  | Тек. сод. пути | 23 | 92 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
КРАС | ПИРОВСКАЯ - АБАЛАКОВО путь 1 [227пк1-234пк10] | 1 | 227,1-234,10 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [6 empty] | 5/5000
КРАС | ПИРОВСКАЯ - АБАЛАКОВО путь 1 [239пк1-248пк10] | 1 | 239,1-248,10 | 10 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [10 empty] | 5/5000 |  |  | 5/5000
КРАС | ПИРОВСКАЯ - АБАЛАКОВО путь 1 [207пк2-252пк0] | 1 | 207,2-252,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 3 | [13 empty] | 2 |  | 1/2
КРАС | АБАЛАКОВО путь I (Ч-Н) главный [252пк0-253пк4] АБАЛАКОВО - ЛЕСОСИБИРСК путь 1 [253пк4-267пк8] ЛЕСОСИБИРСК путь I (Ч-М3) главный [267пк8-275пк4] | 1, I | 252,0-253,4 253,4-267,8 267,8-275,4 | 21,5 | КРС | 8 | 154 |  | 96/1520 | 10 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
КРАС | АБАЛАКОВО - ЛЕСОСИБИРСК путь 1 [253пк4-267пк8] | 1 | 253,4-267,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/2
КРАС | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2,1-18,8 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2
КРАС | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2,1-18,8 | 0 | КРН | 4 | 16 |  | 4 | 4 | [19 empty] | 4 | 4
| Итого по: КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК |  |  |  |  | 88 | 439,5
не удалось определить ДУ
КРАС | УЯР - ПП 4234 КМ путь 1 [4230пк7-4235пк3] | 1 | 4230,7-4235,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
КРАС | УЯР - ПП 4234 КМ путь 2 [4230пк9-4235пк3] | 2 | 4230,9-4235,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
| Итого: |  |  |  |  | 2 | 8
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:40 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июль
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Красноярская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
КРАС | КАРАЙ путь I (ЧД-4) главный [69пк8-70пк1] путь II (Ч-Н) главный [69пк7-73пк0] путь 2A (2-5) приемо-отпр. КАРАЙ - ЧУЛЬЖАН путь 2 [73пк0-80пк9] ЧУЛЬЖАН путь I (Ч-Н) главный [80пк9-82пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. | 2, 2A, 3, I, II | 69,7-73,0 69,8-70,1 73,0-80,9 80,9-82,9 | 7 | Строит. | 9 | 48 |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,6 |  |  | 8/0,1
КРАС | КАРАЙ - ЧУЛЬЖАН путь 2 [73пк0-80пк9] | 2 | 73,0-80,9 | 10 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/5000 |  |  |  | 4/5000
КРАС | БЕЛЬСУ путь I (Ч-Н) главный [93пк3-96пк3] путь 2 (5-1) приемо-отпр. путь 2A (2-5) приемо-отпр. ЧУЛЬЖАН путь I (Ч-Н) главный [80пк9-82пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2, 2A, 3, I | 80,9-82,9 82,9-93,3 93,3-96,3 | 4 | Строит. | 9 | 48 |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 8/0,1
КРАС | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2 | 82,9-93,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
КРАС | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [90пк8-91пк1] | 2 | 90,8-91,1 |  | Р | 1 | 4 | [29 empty] | 4/300
КРАС | БЕЛЬСУ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  | 2/1
КРАС | БЕЛЬСУ путь I (Ч-Н) главный [93пк8-96пк1] | I | 93,8-96,1 | 0,6 | Тек. сод. пути | 9 | 54 |  | 6/50 |  |  |  | 6/50 |  |  | 6/50 |  |  |  | 6/50 |  |  | 6/50 |  |  |  | 6/50 |  |  | 6/50 |  |  |  | 6/50 |  |  | 6/50
КРАС | БЕЛЬСУ путь 2 (5-1) приемо-отпр. | 2 |  | 1,1 | КРС | 1 | 4 |  |  | 4
КРАС | БЕЛЬСУ путь 2A (2-5) приемо-отпр. | 2A |  | 1,1 | КРС | 3 | 12 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
КРАС | БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] | 2 | 96,3-105,1 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/6
КРАС | БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] | 2 | 96,3-105,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4
КРАС | ТЕБА путь II (Ч-НД) главный [105пк1-107пк5] стр. 2/2с С-ЕЗД(2/2С) | II | 105,1-107,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [8 empty] | 2,8/1
КРАС | ТЕБА путь I (М2-Н) главный [105пк3-107пк5] стр. 5 С-ЕЗД(5/7) | I | 105,3-107,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [15 empty] | 2,8/1
КРАС | ТЕБА стр. 11, 17, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/3
КРАС | ТЕБА стр. 22, 2/2с, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107,5-130,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/5 |  |  | 4/5
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 1 [122пк3-122пк3] | 1 | 122,3-122,3 | 1,2 | ИССО | 1 | 3,8 | [15 empty] | 3,8/100
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 1 [107пк5-130пк5] | 1 | 107,5-130,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/20
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107,5-130,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/20
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 1 [107пк5-130пк5] | 1 | 107,5-130,5 | 15 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [8 empty] | 6/5000 |  |  |  | 6/5000 |  |  | 6/5000
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107,5-130,5 | 10 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [15 empty] | 6/5000 | [13 empty] | 6/5000
КРАС | ЛУЖБА стр. 1, 10, 11, 2, 3, 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [8 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
КРАС | ЛУЖБА стр. 12 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
КРАС | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [133пк1-159пк1] | 2 | 133,1-159,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/15
КРАС | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [147пк10-148пк3] | 2 | 147,10-148,3 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/290
КРАС | ЧАРЫШ путь II (Ч-НД) главный [159пк1-161пк4] стр. 10 | II | 159,1-161,4 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [22 empty] | 2,8/1
КРАС | ЧАРЫШ - БАЛЫКСУ путь 2 [168пк5-169пк0] | 2 | 168,5-169,0 |  | Р | 1 | 4 | [29 empty] | 4/550
КРАС | БАЛЫКСУ стр. 11, 2, 25, 4, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 |  | 2/1 | [27 empty] | 2/1
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171,6-203,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [176пк1-176пк4] | 2 | 176,1-176,4 |  | Р | 1 | 4 | [8 empty] | 4/350
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [187пк9-188пк4] | 2 | 187,9-188,4 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/450
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [189пк3-189пк7] | 2 | 189,3-189,7 |  | Р | 1 | 4 | [22 empty] | 4/350
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171,6-203,9 | 15 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [19 empty] | 6/5000 |  |  | 6/5000 |  |  |  | 6/5000
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I | 203,9-207,7 207,7-221,3 | 22,5 | Строит. | 4 | 20 | [5 empty] | 4/0,5 |  |  | 4/0,5 | [10 empty] | 4/0,5 | [9 empty] | 8/0,5
КРАС | БИСКАМЖА путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 11 (37-32) прочий путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 5 (36-41) приемо-отпр. путь 6 (28-47) приемо-отпр. путь 7 (34-29) приемо-отпр. путь 8 (49-54) приемо-отпр. путь 9 (3-56) приемо-отпр. | 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 203,9-207,7 | 22 | Строит. | 4 | 24 |  | 8/0,5 | [10 empty] | 4/0,5 |  |  | 8/0,5 | [10 empty] | 4/0,5
КРАС | БИСКАМЖА стр. 17, 19, 25, 33, 35, 43, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 7 | [15 empty] | 4/4 |  |  |  | 3/3
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь I. (5-1СС) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, I., II | 1,0-1,2 203,9-207,7 207,7-221,3 | 5,5 | Строит. | 1 | 8 | [22 empty] | 8/0,5
КРАС | БИСКАМЖА стр. 21, 29, 37, 41, 47, 55, 57 СС, 59 |  |  |  | ППРС | 2 | 7,6 | [22 empty] | 3,8/4 |  |  |  | 3,8/4
КРАС | БИСКАМЖА стр. 36 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
| Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 91 | 421
КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I | 203,9-207,7 207,7-221,3 | 22,5 | Строит. | 4 | 20 | [5 empty] | 4/0,5 |  |  | 4/0,5 | [10 empty] | 4/0,5 | [9 empty] | 8/0,5
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь I. (5-1СС) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, I., II | 1,0-1,2 203,9-207,7 207,7-221,3 | 5,5 | Строит. | 1 | 8 | [22 empty] | 8/0,5
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [210пк2-211пк2] | 1 | 210,2-211,2 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  | 3,8/600 | [6 empty] | 3,8/400
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [210пк2-212пк4] | 2 | 210,2-212,4 | 1,4 | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | [15 empty] | 3,8/400 | [6 empty] | 3,8/400 | [6 empty] | 3,8/600
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [210пк1-214пк10] | 1 | 210,1-214,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/600
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [210пк1-217пк2] | 2 | 210,1-217,2 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/600
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк3] | 2 | 207,7-221,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [8 empty] | 3,8/3 | [13 empty] | 3,8/3
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1 | 207,7-221,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/3
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк3] | 2 | 207,7-221,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/4
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1 | 207,7-221,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/20 | [20 empty] | 3/20
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк3] | 2 | 207,7-221,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/20 | [13 empty] | 3/20
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [218пк10-221пк3] | 1 | 218,10-221,3 | 0,9 | ИССО | 2 | 7,6 | [8 empty] | 3,8/100 | [6 empty] | 3,8/100
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк7-232пк2] | 2 | 223,7-232,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/4 |  |  | 3/4
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223,8-232,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/20
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк7-232пк2] | 2 | 223,7-232,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/20
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223,8-232,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/20
КРАС | ХАБЗАС путь I (Н1-Ч1) главный [232пк2-234пк8] путь II (Н2-Ч2) главный [232пк2-234пк8] путь 3 (6-7) приемо-отпр. путь 4 (8-19) приемо-отпр. путь 5 (10-17) приемо-отпр. | 3, 4, 5, I, II | 232,2-234,8 | 8,8 | Строит. | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1,5
КРАС | ХАБЗАС стр. 1, 13, 15, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 11,5 |  | 3,8/4 |  |  |  | 3,8/3 |  |  | 3,8/4
КРАС | БИРКЧУЛ - КАЗАНОВСКАЯ путь 2 [244пк9-252пк7] | 2 | 244,9-252,7 | 7 | Тек. сод. пути | 2 | 7 |  | 4/4000 |  |  |  | 3/3000
КРАС | КАЗАНОВСКАЯ - АСКИЗ путь 1 [267пк1-287пк5] | 1 | 267,1-287,5 | 10 | ППВ пути | 2 | 16 |  | 10/4000 |  |  |  | 6/2500
КРАС | АСКИЗ путь II (Н2-Ч2) главный [287пк5-290пк0] стр. 6 | II | 287,5-290,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  | 2,8/1
КРАС | АСКИЗ - ЧАРТЫКОВСКИЙ путь 2 [290пк1-298пк3] | 2 | 290,1-298,3 | 8 | ППВ пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2000
КРАС | УЙТАК - ХАНКУЛЬ путь 2 [328пк2-334пк7] | 2 | 328,2-334,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
КРАС | УЙТАК - ХАНКУЛЬ путь 2 [330пк9-333пк8] | 2 | 330,9-333,8 | 3,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/800
КРАС | ХАНКУЛЬ стр. 1, 13, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,1 | [8 empty] | 2,2/1
КРАС | ХОНЫХ - ТИГЕЙ путь 2 [358пк10-358пк10] | 2 | 358,10-358,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
КРАС | ТАШЕБА путь I (ЧД-Н) главный [376пк10-378пк8] | I | 376,10-378,8 | 0 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10
КРАС | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 3 (77-43) приемо-отпр. путь 4а (105-13) приемо-отпр. путь 5 (75-45) приемо-отпр. путь 6 (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 1 [386пк9-387пк0] путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) г... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, I, II | 382,9-386,9 382,9-389,5 386,9-387,0 389,5-394,5 394,5-396,3 394,6-396,1 | 20,4 | Строит. | 5 | 26 |  |  | 4/0,2 | [10 empty] | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 10/1
КРАС | АБАКАН путь 4 (14-120) приемо-отпр. стр. 22 С-ЕЗД(20/22) | 4 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [23 empty] | 2,8/1
КРАС | АБАКАН путь 80/82 (80-82) съезды_пpоч. стр. 82 С-ЕЗД(80/82) | 80/82 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  |  | 2,8/1
КРАС | АБАКАН путь II (Ч-Н) главный [386пк10-386пк10] путь 20 (144-УПОР) прочий ИСК.СООР.(МОСТ 386 км пк 10) | 20, II | 386,10-386,10 |  | ИССО | 1 | 12 | [13 empty] | 12/2
КРАС | АБАКАН стр. 300, 304, 312, 316, 338 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,1 | [8 empty] | 2,2/1
КРАС | АБАКАН путь II (Ч-Н) главный [386пк1-388пк10] | II | 386,1-388,10 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/3000
КРАС | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1,1-70,0 |  | Тек. сод. пути | 14 | 53,6 |  |  | 3,8/3 |  |  |  | 3,8/3 |  | 3,8/3 |  |  |  |  | 3,8/3 |  | 3,8/3 | 3,8/3 | 3,8/3 |  |  | 3,8/3 |  | 3,8/3 | 3,8/3 | 3,8/3 |  |  | 3,8/3 |  | 3,8/3 | 3,8/3
КРАС | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1,1-70,0 | 0 | КРН | 4 | 16 | [6 empty] | 4 | 4 | [19 empty] | 4 | 4
КРАС | АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 1 [386пк9-387пк0] путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) главный [394пк6-396пк1] путь II (Ч-Н) главный [394пк5-396пк3] путь 4 (6-13) приемо-отпр. путь 6 (4-15) приемо-отпр. стр. 2, 4, 6, 7 ПОДСИНИЙ - МИНУСИНСК путь 2 [396пк3-404пк3] | 1, 2, 4, 6, I, II | 386,9-387,0 389,5-394,5 394,5-396,3 394,6-396,1 396,3-404,3 |  | ЦУКС | 2 | 21,5 | [27 empty] | 9,5/1 |  |  | 12/1
КРАС | АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 2 [389пк5-394пк5] | 2 | 389,5-394,5 | 5 | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [12 empty] | 4/4000 |  |  | 1/1000
КРАС | ЧЕРНОГ КОПИ путь 2 (27-7) сортиров. стр. 25 | 2 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [8 empty] | 2,8/1
КРАС | ЧЕРНОГ КОПИ путь I (Ч-33) главный [13пк7-15пк8] стр. 37 С-ЕЗД(37/39) | I | 13,7-15,8 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [15 empty] | 2,8/1
| Итого по: КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ |  |  |  |  | 81 | 335,6
КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО
КРАС | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 3 (77-43) приемо-отпр. путь 4а (105-13) приемо-отпр. путь 5 (75-45) приемо-отпр. путь 6 (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 1 [386пк9-387пк0] путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) г... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, I, II | 382,9-386,9 382,9-389,5 386,9-387,0 389,5-394,5 394,5-396,3 394,6-396,1 | 20,4 | Строит. | 5 | 26 |  |  | 4/0,2 | [10 empty] | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 10/1
КРАС | АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 1 [386пк9-387пк0] путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) главный [394пк6-396пк1] путь II (Ч-Н) главный [394пк5-396пк3] путь 4 (6-13) приемо-отпр. путь 6 (4-15) приемо-отпр. стр. 2, 4, 6, 7 ПОДСИНИЙ - МИНУСИНСК путь 2 [396пк3-404пк3] | 1, 2, 4, 6, I, II | 386,9-387,0 389,5-394,5 394,5-396,3 394,6-396,1 396,3-404,3 |  | ЦУКС | 2 | 21,5 | [27 empty] | 9,5/1 |  |  | 12/1
КРАС | АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 2 [389пк5-394пк5] | 2 | 389,5-394,5 | 5 | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [12 empty] | 4/4000 |  |  | 1/1000
КРАС | МИНУСИНСК путь I (Ч-Н) главный [404пк5-408пк1] путь II (10/10С-НД) главный [404пк3-408пк1] путь 3 (50-85) приемо-отпр. путь 3 (85-33) приемо-отпр. путь 4 (16-81) приемо-отпр. путь 5 (53-31) приемо-отпр. путь 6 (28-77) приемо-отпр. путь 7 (45-13) приемо-отпр. ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) главн... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, I, II | 394,5-396,3 394,6-396,1 396,3-404,3 404,3-408,1 404,5-408,1 | 20,4 | Строит. | 5 | 26 |  |  | 4/0,2 | [10 empty] | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 10/1,2
КРАС | КРУПСКАЯ стр. 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,1 | [9 empty] | 2,2/1
КРАС | ТУБА - ПП 487 КМ путь 1 [483пк1-485пк7] | 1 | 483,1-485,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/6
КРАС | КУРАГИНО путь 3a (23-1) приемо-отпр. стр. 15 С-ЕЗД(13/15) | 3a |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [9 empty] | 2,8/1
КРАС | КУРАГИНО путь 3 (900-23) приемо-отпр. стр. 19 С-ЕЗД(19/21) | 3 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [16 empty] | 2,8/1
КРАС | КУРАГИНО путь I (Ч-НД) главный [490пк4-493пк8] стр. 21 С-ЕЗД(19/21) | I | 490,4-493,8 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [23 empty] | 2,8/1
КРАС | КУРАГИНО стр. 13 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
КРАС | КУРАГИНО стр. 14-А |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
КРАС | КУРАГИНО стр. 14-А, 31/31С |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  |  | 3/2
КРАС | КУРАГИНО - ИРБА путь 2 [493пк8-505пк0] | 2 | 493,8-505,0 | 12,2 | ППВ пути | 5 | 28 | [13 empty] | 4/1700 |  |  | 8/3500 |  |  |  | 4/1700 |  |  | 8/3500 |  |  |  | 4/1800
КРАС | КУРАГИНО - ИРБА путь 2 [500пк8-502пк6] | 2 | 500,8-502,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [9 empty] | 2/200 | [17 empty] | 2/200
КРАС | КУРАГИНО - ИРБА путь 1 [493пк8-505пк0] | 1 | 493,8-505,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/6
КРАС | ИРБА стр. 5, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [6 empty] | 3/2
КРАС | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 1 [508пк7-521пк4] | 1 | 508,7-521,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/12
КРАС | КРАСНЫЙ КОРД стр. 1, 12, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
КРАС | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 1 [523пк5-526пк4] | 1 | 523,5-526,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/6
КРАС | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 2 [523пк5-526пк4] | 2 | 523,5-526,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/6
КРАС | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [527пк1-528пк10] | 2 | 527,1-528,10 | 0,6 | ИССО | 4 | 16 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
КРАС | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [526пк9-531пк8] | 2 | 526,9-531,8 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [30 empty] | 3/3000
КРАС | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [526пк9-531пк8] | 2 | 526,9-531,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/6
КРАС | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [539пк6-539пк9] | 2 | 539,6-539,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/400
КРАС | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [543пк2-543пк3] | 2 | 543,2-543,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/200
КРАС | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532,2-544,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/6
КРАС | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546,6-554,8 | 8,4 | ППВ пути | 2 | 14 |  |  | 10/3500 |  |  |  | 4/1700
КРАС | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [550пк2-550пк6] | 2 | 550,2-550,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/400
КРАС | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546,6-554,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 9 | 52 |  |  | 4/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 4/50
КРАС | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 1 [546пк6-554пк8] | 1 | 546,6-554,8 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/200
КРАС | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [549пк9-550пк7] | 2 | 549,9-550,7 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/800
КРАС | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546,6-554,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/200
КРАС | ПП 554 КМ стр. 2/2С, 4/4С |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [13 empty] | 3/2
КРАС | ПП 554 КМ - РЗД 557 КМ путь 2 [555пк1-556пк9] | 2 | 555,1-556,9 | 0,5 | ИССО | 1 | 4 |  |  | 4/100
КРАС | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 2 [558пк7-563пк6] | 2 | 558,7-563,6 | 28,5 | Строит. | 9 | 60 |  |  | 10/0,7 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/0,7 |  |  |  | 4/2 |  |  | 10/0,7 |  |  |  | 4/2,1 |  |  | 10/1,3 |  |  |  | 4/2,5 |  |  | 10/1,3
КРАС | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 2 [558пк7-563пк6] | 2 | 558,7-563,6 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
КРАС | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 2 [560пк5-561пк4] | 2 | 560,5-561,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/200
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 2A (65-53) приемо-отпр. путь 3 (2-3) приемо-отпр. путь 32 (5-905) соединит. КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] ПП 570 КМ путь I (2/2С-Н) главный [570пк3-570пк5] путь II (2/2С-НД) главн... (см. карточку) | 2, 20, 2A, 3, 32, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 | 16 | Строит. | 8 | 50 |  |  | 10/0,3 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 10/0,3 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,1
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 2 (26-65) приемо-отпр. ПОСТ ЭЦ(Глухое) | 2, I | 563,6-566,1 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [6 empty] | 1/0,5 | [13 empty] | 1/0,5
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 11/9 (11-9) съезд пр-отп путь 17 (3-602) деповской путь 18 (601-602) деповской путь 19 (602-упор) деповской путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 21 (21-15) спец. путь 24 (63-упор) спец. путь 25 (19-упор) спец. путь 25/23 (25-23)... (см. карточку) | 11/9, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 25, 25/23, 26, 29, 2A, 3, 31, 3/1, 32, 33, 45, 46, 49/47, 5, 59/57, 6, 7/5, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 |  | ЦУКС | 7 | 57,5 |  |  | 9,5 | [10 empty] | 9,5 |  |  | 6 |  |  |  | 4 |  |  | 9,5/1 |  |  |  | 9,5 |  |  | 9,5/1
КРАС | КОШУРНИКОВО стр. 12, 20, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3
КРАС | РЗД 557 КМ - КАНЗЫБА путь 1 [1пк3-13пк0] | 1 | 1,3-13,0 | 0 | КРН | 4 | 16 | [6 empty] | 4 | 4 | [19 empty] | 4 | 4
| Итого по: КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО |  |  |  |  | 102 | 493,6
КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 2A (65-53) приемо-отпр. путь 3 (2-3) приемо-отпр. путь 32 (5-905) соединит. КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] ПП 570 КМ путь I (2/2С-Н) главный [570пк3-570пк5] путь II (2/2С-НД) главн... (см. карточку) | 2, 20, 2A, 3, 32, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 | 16 | Строит. | 8 | 50 |  |  | 10/0,3 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 10/0,3 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,1
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 11/9 (11-9) съезд пр-отп путь 17 (3-602) деповской путь 18 (601-602) деповской путь 19 (602-упор) деповской путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 21 (21-15) спец. путь 24 (63-упор) спец. путь 25 (19-упор) спец. путь 25/23 (25-23)... (см. карточку) | 11/9, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 25, 25/23, 26, 29, 2A, 3, 31, 3/1, 32, 33, 45, 46, 49/47, 5, 59/57, 6, 7/5, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 |  | ЦУКС | 7 | 57,5 |  |  | 9,5 | [10 empty] | 9,5 |  |  | 6 |  |  |  | 4 |  |  | 9,5/1 |  |  |  | 9,5 |  |  | 9,5/1
КРАС | КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] | 2 | 566,1-570,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/6
КРАС | ПП 570 КМ путь I (2/2С-Н) главный [570пк3-570пк5] путь II (2/2С-НД) главный [570пк3-570пк5] путь 3 (4-упор) спец. ПОСТ ЭЦ(Глухое) | 3, I, II | 570,3-570,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
КРАС | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 2 [570пк6-580пк0] | 2 | 570,6-580,0 | 8,2 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [16 empty] | 4/4000 |  |  |  | 4/4000 |  |  | 1/200
КРАС | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 1 [570пк5-580пк0] | 1 | 570,5-580,0 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/3000
КРАС | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 2 [570пк5-580пк0] | 2 | 570,5-580,0 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/200
КРАС | СТОФАТО путь II (Ч-НД) главный [580пк0-580пк4] | II | 580,0-580,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [23 empty] | 1/400
КРАС | СТОФАТО путь II (Ч-НД) главный [580пк6-581пк7] | II | 580,6-581,7 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1400
КРАС | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 2 [582пк1-591пк7] | 2 | 582,1-591,7 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/6
КРАС | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 1 [582пк1-591пк6] | 1 | 582,1-591,6 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [27 empty] | 5/500
КРАС | ДЖЕБЬ стр. 5, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/3
КРАС | ДЖЕБЬ стр. 1, 11, 4, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
КРАС | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 1 [596пк7-596пк8] | 1 | 596,7-596,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/200
КРАС | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 1 [593пк9-601пк8] | 1 | 593,9-601,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/6
КРАС | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [593пк9-601пк8] | 2 | 593,9-601,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/200
КРАС | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк3-604пк7] | 2 | 603,3-604,7 | 0,8 | ИССО | 3 | 12 | [6 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
КРАС | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк1-605пк5] | 2 | 603,1-605,5 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/200
КРАС | ЩЕТИНКИНО путь I (2-Н) главный [607пк7-607пк7] | I | 607,7-607,7 |  | ИССО | 1 | 6 | [13 empty] | 6/1
КРАС | ЩЕТИНКИНО стр. 1, 13, 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/3
КРАС | ЩЕТИНКИНО стр. 13, 15, 4, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/1
КРАС | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 2 [608пк2-630пк1] | 2 | 608,2-630,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
КРАС | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 1 [608пк2-630пк1] | 1 | 608,2-630,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/5
КРАС | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 2 [616пк2-617пк7] | 2 | 616,2-617,7 | 3,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/800
КРАС | ДЖЕТКА стр. 10, 11, 12, 2, 3, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
КРАС | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [632пк2-640пк8] | 2 | 632,2-640,8 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/3000
КРАС | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 1 [632пк2-640пк8] | 1 | 632,2-640,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/6
КРАС | КРОЛ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
КРАС | ЖАЙМА стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [23 empty] | 3/2
КРАС | ЖАЙМА - МАНА путь 2 [670пк3-670пк7] | 2 | 670,3-670,7 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/400
КРАС | ЖАЙМА - МАНА путь 2 [674пк8-675пк3] | 2 | 674,8-675,3 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/400
КРАС | МАНА стр. 10, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [27 empty] | 2/2
КРАС | ПП 705 КМ стр. 1-1 с |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
КРАС | КОЙ стр. 11, 13, 15, 17, 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [30 empty] | 4/5
КРАС | КОЙ - ЛУКАШЕВИЧ путь 2 [712пк6-723пк4] | 2 | 712,6-723,4 | 35,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 4/24000 |  |  |  | 2/11200
КРАС | КОЙ - ЛУКАШЕВИЧ путь 2 [721пк3-722пк1] | 2 | 721,3-722,1 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/800
КРАС | КРАВЧЕНКО стр. 28 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 16 | [9 empty] | 8/1 |  |  |  | 8/1
КРАС | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 1 [741пк8-783пк4] | 1 | 741,8-783,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
КРАС | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 2 [741пк8-783пк4] | 2 | 741,8-783,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [23 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
КРАС | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 2 [776пк1-782пк10] | 2 | 776,1-782,10 | 7 | Тек. сод. пути | 2 | 7 | [27 empty] | 4/4000 |  |  | 3/3000
КРАС | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 2 [766пк8-767пк6] | 2 | 766,8-767,6 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [23 empty] | 8/1600
КРАС | САЯНСКАЯ стр. 52 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 16 | [16 empty] | 8/1 |  |  |  | 8/1
| Итого по: КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 76 | 337
КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ
КРАС | УНЕРЧИК - КОЗЫЛА путь 2 [803пк0-814пк0] | 2 | 803,0-814,0 | 45,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/24000 |  |  |  | 4/21600
КРАС | КОЗЫЛА - ИРБЕЙСКАЯ путь 2 [816пк9-830пк7] | 2 | 816,9-830,7 | 48 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/24000 |  |  |  | 4/24000
КРАС | ИРБЕЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [830пк7-833пк8] путь 2 (6-19) приемо-отпр. путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [833пк8-845пк4] КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-от... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, I | 830,7-833,8 833,8-845,4 845,4-848,2 | 48 | Строит. | 9 | 82 |  | 10/0,7 |  |  |  | 9/0,4 |  |  | 10/0,7 |  |  |  | 9/0,7 |  |  | 9/0,4 |  |  |  | 10/0,4 |  |  | 9/0,7 |  |  |  | 7/0,4 |  |  | 9/0,4
КРАС | ИРБЕЙСКАЯ стр. 1, 10, 17, 2, 27, 4, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  | 4/4
КРАС | ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [833пк8-845пк4] | 2 | 833,8-845,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
КРАС | КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. путь 6 (5-упор) прочий стр. 1 КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] РЗД 857 КМ путь I (Ч-Н) главный [856пк0-859пк6] путь 2 (2-4) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 4/6, 5/3, 6, I | 845,4-848,2 848,2-856,0 856,0-859,6 | 9,1 | ЦУКС | 9 | 36 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
КРАС | КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] РЗД 857 КМ путь I (Ч-Н) главный [856пк0-859пк6] | 2, I | 845,4-848,2 848,2-856,0 856,0-859,6 | 8,6 | РП | 6 | 53 | [12 empty] | 9 |  |  | 9/800 |  |  |  | 10/800 |  |  | 9/800 |  |  |  | 7/800 |  |  | 9/800
КРАС | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] РЗД 857 КМ путь I (Ч-Н) главный [856пк0-859пк6] путь 2 (2-4) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд пр-отп путь 5/3 (5-3) съезд пр-отп РЗД 857 КМ - АГУЛ путь 2 [859пк6-863пк8] | 2, 3, 4/6, 5/3, I | 848,2-856,0 856,0-859,6 859,6-863,8 | 22,8 | Строит. | 9 | 82 |  | 10/0,3 |  |  |  | 9/0,3 |  |  | 10/0,3 |  |  |  | 9/0,3 |  |  | 9/0,3 |  |  |  | 10/0,3 |  |  | 9/0,3 |  |  |  | 7/0,3 |  |  | 9/0,3
КРАС | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] | 2 | 848,2-856,0 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/24000
КРАС | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [853пк10-853пк10] | 2 | 853,10-853,10 |  | ИССО | 2 | 7,6 | [8 empty] | 3,8/16 | [20 empty] | 3,8/10
КРАС | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк3-851пк10] | 2 | 848,3-851,10 | 3,8 | ППВ пути | 2 | 10 | [22 empty] | 4/1600 | [6 empty] | 6/2200
КРАС | РЗД 857 КМ путь I (Ч-Н) главный [856пк9-859пк4] | I | 856,9-859,4 | 2,6 | ППВ пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/1300 | [6 empty] | 4/1300
КРАС | РЗД 857 КМ стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [5 empty] | 4/3 |  |  | 4/3
КРАС | РЗД 857 КМ стр. 1, 2, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
КРАС | РЗД 857 КМ - АГУЛ путь 2 [859пк6-863пк8] | 2 | 859,6-863,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [12 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
КРАС | РЗД 857 КМ - АГУЛ путь 2 [859пк6-863пк8] | 2 | 859,6-863,8 | 6,6 | ППВ пути | 2 | 20 | [12 empty] | 10/3300 |  |  | 10/3300
КРАС | АГУЛ путь I (Ч-Н) главный [863пк8-866пк8] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 863,8-866,8 866,8-879,3 879,3-882,2 | 40 | Строит. | 9 | 85 |  | 9/0,7 |  |  |  | 10/0,2 |  |  | 9/0,7 |  |  |  | 10/0,3 |  |  | 10/0,7 |  |  |  | 9/0,2 |  |  | 10/0,7 |  |  |  | 8/0,2 |  |  | 10/0,7
КРАС | АГУЛ путь I (Ч-Н) главный [863пк8-866пк8] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий стр. 1, 2, 4, 6, 8 АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. стр. 2 | 2, 3, 4, I | 863,8-866,8 866,8-879,3 879,3-882,2 | 8,1 | ЦУКС | 7 | 25,5 |  | 2 |  |  |  | 2/750 |  |  | 4 |  |  |  | 9,5 |  |  | 4 |  |  |  | 2/140 |  |  | 2/60
КРАС | АГУЛ путь 2 (2-8) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/6 |  |  | 4/6
КРАС | АГУЛ путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 3 |  | 2,4 | Строит. | 1 | 1008 | 1008/2,4
КРАС | АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] | 2 | 866,8-879,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/15
КРАС | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 4 (2-8) приемо-отпр. стр. 16 БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. стр. 1, 2, 3, 4 БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, I, II | 879,3-882,2 882,2-892,7 892,7-895,9 893,9-895,9 | 9,3 | ЦУКС | 2 | 19 | [5 empty] | 9,5 |  |  | 9,5
КРАС | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 882,2-892,7 892,7-895,9 893,9-895,9 | 50 | Строит. | 9 | 85 |  | 9/0,5 |  |  |  | 10/0,5 |  |  | 9/0,5 |  |  |  | 10/0,5 |  |  | 10/0,7 |  |  |  | 9/0,5 |  |  | 10/0,7 |  |  |  | 8/0,5 |  |  | 10/0,5
КРАС | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 882,2-892,7 892,7-895,9 893,9-895,9 |  | Строит. | 9 | 85 |  | 9/0,1 |  |  |  | 10/0,1 |  |  | 9/0 |  |  |  | 10/0,1 |  |  | 10/0,1 |  |  |  | 9/0 |  |  | 10/0,1 |  |  |  | 8/0 |  |  | 10/0
КРАС | БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [889пк3-889пк3] | 2 | 889,3-889,3 |  | ИССО | 1 | 3,8 | [15 empty] | 3,8/1
КРАС | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] ПОСТ ЭЦ(глухое) | I, II | 892,7-895,9 893,9-895,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
КРАС | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк8] | I | 893,9-895,8 | 2,8 | ППВ пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/1400 | [6 empty] | 4/1400
КРАС | АБАКУМОВКА - ЕЛЬНИК путь 1 [895пк9-913пк1] | 1 | 895,9-913,1 | 9,3 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 4/4000 |  |  |  | 2/1300
КРАС | ЕЛЬНИК путь I (ЧД-17/17С) главный [913пк1-914пк9] путь II (Ч-Н) главный [913пк2-916пк3] путь 14/16 (14-16) съезд_глав. путь 3 (18-33) приемо-отпр. путь 31/33 (31-33) съезд пр-отп путь 3-А (33-1) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд_глав. ЕЛЬНИК - ХАЙРУЗОВКА путь 2 [916пк3-926пк7] | 14/16, 2, 3, 31/33, 3-А, 4/6, I, II | 913,1-914,9 913,2-916,3 916,3-926,7 | 22,8 | Строит. | 8 | 32 |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3
КРАС | ЕЛЬНИК путь I (ЧД-17/17С) главный [913пк1-914пк9] путь II (Ч-Н) главный [913пк2-916пк3] ПОСТ ЭЦ(глухое) | I, II | 913,1-914,9 913,2-916,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
КРАС | ЕЛЬНИК - ХАЙРУЗОВКА путь 2 [916пк3-926пк7] | 2 | 916,3-926,7 | 8,2 | ППВ пути | 3 | 21 | [15 empty] | 8/3000 | [6 empty] | 8/3000 | [6 empty] | 5/2200
КРАС | ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] путь 2 (2-11) приемо-отпр. путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 4 (17-7) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд пр-отп путь 5/7 (5-7) съезд пр-отп ХАЙРУЗОВКА - КВАРЦИТ путь 2 [929пк5-942пк8] | 2, 3, 4, 4/6, 5/7, I | 926,7-929,5 929,5-942,8 | 26,5 | Строит. | 5 | 40 |  | 8/0,5 |  |  |  | 8/0,5 | [9 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5
КРАС | ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк10-929пк3] | I | 926,10-929,3 | 2,4 | ППВ пути | 1 | 6 |  | 6/2400
КРАС | ХАЙРУЗОВКА - КВАРЦИТ путь 2 [929пк5-942пк8] | 2 | 929,5-942,8 | 5,9 | ИССО | 9 | 36 |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 4/300
КРАС | ХАЙРУЗОВКА - КВАРЦИТ путь 2 [929пк5-942пк8] | 2 | 929,5-942,8 | 10 | ППВ пути | 4 | 16 | [8 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
КРАС | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (7-1) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) прочий путь 6 (4-упор) спец. путь 7 (6-упор) прочий путь 8 (8-упор) прочий КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [945пк4-955пк5] | 2, 4, 5, 6, 7, 8, I | 942,8-945,4 945,4-955,5 | 24 | Строит. | 2 | 8 | [8 empty] | 4/0,5 | [13 empty] | 4/0,5
КРАС | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [945пк4-955пк5] ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] | 2, I | 942,8-945,4 945,4-955,5 955,5-958,1 | 10,2 | РС | 9 | 73 |  | 8/500 |  |  |  | 8/500 |  |  | 8/500 |  |  |  | 8/500 |  |  | 8/500 |  |  |  | 8/500 |  |  | 8/500 |  |  |  | 9/600 |  |  | 8/500
КРАС | КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [945пк4-955пк5] | 2 | 945,4-955,5 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/24000
КРАС | ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТАРБИНСКИЙ - САРАНЧЕТ путь 2 [958пк1-970пк0] | 2, 4, I | 955,5-958,1 958,1-970,0 | 24 | Строит. | 5 | 40 |  | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5
КРАС | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] путь 16/18 (16-18) съезд пр-отп путь 2 (2-14) приемо-отпр. путь 3/1 (3-1) съезды_пpоч. путь 4 (8-7) приемо-отпр. путь 5 (18-5) приемо-отпр. САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [973пк1-988пк1] | 16/18, 2, 3/1, 4, 5, I | 970,0-973,1 973,1-988,1 | 17 | Строит. | 4 | 32 | [5 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5
КРАС | САРАНЧЕТ путь 2 (2-14) приемо-отпр. | 2 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/70
КРАС | САРАНЧЕТ путь 2 (2-14) приемо-отпр. | 2 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/100
КРАС | САРАНЧЕТ стр. 14, 2, 3, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
КРАС | САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [975пк1-975пк1] | 2 | 975,1-975,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/100
КРАС | САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [973пк1-988пк1] | 2 | 973,1-988,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/15
КРАС | ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТУМАНШЕТ - ЗАПАНЬ путь 2 [990пк7-1004пк9] | 2, 4, I | 988,1-990,7 990,7-1004,9 | 22 | Строит. | 3 | 25 | [5 empty] | 8/0,8 | [6 empty] | 8/0,8 | [13 empty] | 9/0,8
КРАС | ТУМАНШЕТ стр. 1, 2, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [8 empty] | 2/1 | [20 empty] | 2/1
КРАС | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк5] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (8-11) приемо-отпр. путь 6 (2-17) приемо-отпр. путь 8 (6-15) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 6, 8, I | 1004,9-1008,3 1008,3-1022,3 1022,6-1024,5 | 22 | Строит. | 9 | 68 |  | 6/0,1 |  |  |  | 8/0,4 |  |  | 8/0,2 |  |  |  | 8/0,3 |  |  | 8/0,2 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 8/0,2 |  |  |  | 10/0,3 |  |  | 6/0,1
КРАС | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) прочий путь 6 (6-упор) прочий путь 7 (7-упор) прочий путь 8 (8-упор) прочий стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк... (см. карточку) | 2, 4, 5, 6, 7, 8, I, II | 1004,9-1008,3 1008,3-1022,3 1022,3-1024,5 1022,6-1024,5 | 5,4 | ЦУКС | 8 | 16 |  |  | 2/1000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
КРАС | ТАГУЛ стр. 1, 11, 17, 4, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
КРАС | ТАГУЛ - ТАЙШЕТ путь 1 [1024пк5-1030пк8] | 1 | 1024,5-1030,8 | 6,8 | ППВ пути | 3 | 19 | [12 empty] | 8/2600 | [9 empty] | 6/2300 |  |  |  | 5/1900
| Итого по: КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ |  |  |  |  | 186 | 2167
КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ
КРАС | МАРИИНСК стр. 90 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [13 empty] | 9,5/1
КРАС | МАРИИНСК стр. 64 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [20 empty] | 9,5/1
КРАС | МАРИИНСК стр. 74 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 |  |  | 9,5/1
КРАС | МАРИИНСК стр. 55 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [16 empty] | 9,5/1
КРАС | МАРИИНСК стр. 66 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [23 empty] | 9,5/1
КРАС | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3723пк1] | 2 | 3715,3-3723,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/4
КРАС | ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 2 [3725пк0-3735пк6] | 2 | 3725,0-3735,6 | 0,3 | ИССО | 1 | 4 | [20 empty] | 4/351
КРАС | ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 2 [3725пк0-3735пк6] | 2 | 3725,0-3735,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/6
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] | 2 | 3753,0-3771,9 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/3 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/3 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/3 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/3
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк10-3755пк10] | 2 | 3753,10-3755,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2000
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 1 [3760пк1-3762пк10] | 1 | 3760,1-3762,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 4 |  | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 1 [3767пк1-3771пк9] | 1 | 3767,1-3771,9 | 5 | ППВ пути | 3 | 10 |  |  |  |  | 4/1300 | [6 empty] | 4/1300 |  |  |  | 2/1100
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] | 2 | 3753,0-3771,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [20 empty] | 3,9/5
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 1 [3753пк1-3771пк9] | 1 | 3753,1-3771,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,9 | [11 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3767пк2-3767пк10] | 2 | 3767,2-3767,10 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/800
КРАС | ТИСУЛЬ путь II (Ч-НД) главный [3785пк2-3787пк0] ТЯЖИН путь II (Ч-НД) главный [3771пк9-3774пк6] ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2, II | 3771,9-3774,6 3774,6-3785,2 3785,2-3787,0 | 14,2 | КРН | 14 | 224 |  |  | 48/1823 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 48/600 |  |  | 48 |  |  |  | 48/600 |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  | 2
КРАС | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 1 [3778пк2-3783пк2] | 1 | 3778,2-3783,2 | 5 | ППВ пути | 3 | 10 | [18 empty] | 4/1400 |  |  |  | 2/1100 |  |  | 4/1400
КРАС | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2 | 3774,6-3785,2 | 0,7 | ИССО | 3 | 8 | [23 empty] | 2/300 |  |  |  | 4/169 |  |  | 2/300
КРАС | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2 | 3774,6-3785,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [27 empty] | 3,9/8
КРАС | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 1 [3774пк6-3785пк2] | 1 | 3774,6-3785,2 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/600 | [13 empty] | 4/600
КРАС | ТИСУЛЬ путь I (Н-ЧД) главный [3785пк8-3786пк10] ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 1 [3776пк6-3776пк6] | 1, I | 3776,6-3776,6 3785,8-3786,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
КРАС | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 1 [3774пк6-3785пк2] | 1 | 3774,6-3785,2 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/800 | [13 empty] | 4/800
КРАС | ТИСУЛЬ стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [27 empty] | 9,5/1
КРАС | ТИСУЛЬ стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [30 empty] | 9,5/1
КРАС | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2 | 3787,0-3807,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/2
КРАС | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 1 [3790пк1-3791пк10] | 1 | 3790,1-3791,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1000
КРАС | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк3-3792пк10] | 2 | 3787,3-3792,10 | 5,3 | ППВ пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/2200 | [6 empty] | 4/2100
КРАС | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2 | 3787,0-3807,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [6 empty] | 3,9/6
КРАС | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2 | 3787,0-3807,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,9 | [20 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
КРАС | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 1 [3787пк0-3807пк4] | 1 | 3787,0-3807,4 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
КРАС | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 1 [3790пк8-3791пк10] | 1 | 3790,8-3791,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/50 | [6 empty] | 4/50
КРАС | ИТАТ путь I (Н-ЧД) главный [3807пк4-3809пк9] ИТАТ - КАШТАН путь 1 [3809пк9-3823пк7] | 1, I | 3807,4-3809,9 3809,9-3823,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 |  |  |  |  | 4/4
КРАС | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2 | 3809,9-3823,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,9 | [9 empty] | 2/2 |  |  |  | 3,9/6
КРАС | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2 | 3809,9-3823,7 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/400
КРАС | КАШТАН - БОГОТОЛ путь 1 [3825пк9-3843пк8] | 1 | 3825,9-3843,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [11 empty] | 3,8/5 | [13 empty] | 3,8/5
КРАС | БОГОТОЛ путь I (Н-ЧД) главный [3843пк8-3847пк2] стр. 62 СТР(62) | I | 3843,8-3847,2 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  |  |  |  | 2,8/1
КРАС | БОГОТОЛ путь 58/60 (58-60) съезд пр-отп стр. 60 | 58/60 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  |  |  |  | 2,8/1
КРАС | БОГОТОЛ путь I (Н-ЧД) главный [3843пк8-3847пк2] стр. 96 | I | 3843,8-3847,2 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [11 empty] | 2,8/1
КРАС | БОГОТОЛ путь I (Н-ЧД) главный [3843пк8-3847пк2] БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 1 [3847пк2-3862пк5] ВАГИНО путь I (ЧД-Н) главный [3862пк5-3864пк8] | 1, I | 3843,8-3847,2 3847,2-3862,5 3862,5-3864,8 | 15,6 | РП | 5 | 20 |  |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 |  | 4/400
КРАС | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864,8-3877,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,9 |  |  | 2/5 | [17 empty] | 3,9/3
КРАС | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864,8-3877,8 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/400
КРАС | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880,3-3897,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,9 | [27 empty] | 4/6 |  |  | 2/4
КРАС | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880,3-3897,5 | 3,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/600
КРАС | ЗЕРЦАЛЫ - АЧИНСК III путь 2 [3899пк6-3902пк1] | 2 | 3899,6-3902,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [6 empty] | 3,9/5
КРАС | АЧИНСК I путь II (Ч-НД) главный [3911пк3-3915пк4] АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 2 [3905пк6-3911пк3] | 2, II | 3905,6-3911,3 3911,3-3915,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [13 empty] | 4/6
КРАС | АЧИНСК I путь II (Ч-НД) главный [3911пк2-3911пк4] АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 2 [3905пк6-3911пк3] | 2, II | 3905,6-3911,3 3911,2-3911,4 | 0,9 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
КРАС | АЧИНСК I путь I (Н-ЧД) главный [3913пк1-3913пк1] АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 1 [3909пк8-3912пк6] | 1, I | 3909,8-3912,6 3913,1-3913,1 | 0,6 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/125 | [6 empty] | 4/125 | [6 empty] | 4/125 | [6 empty] | 4/125
КРАС | АЧИНСК I путь I (Н-ЧД) главный [3913пк5-3913пк7] АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3915пк4-3920пк4] | 1, I | 3913,5-3913,7 3915,4-3920,4 | 1,9 | Тек. сод. пути | 4 | 22 |  |  |  |  | 4/50 | [6 empty] | 6/125 | [6 empty] | 6/125 | [6 empty] | 6/125
КРАС | АЧИНСК I путь III (177-НА) главный [1пк834-4пк641] | III | 1,834-4,641 | 2,5 | КРС | 4 | 32 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3920пк10] | 2 | 3915,4-3920,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [20 empty] | 4/6
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3921пк1-3936пк3] | 1 | 3921,1-3936,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3921пк1-3936пк3] | 2 | 3921,1-3936,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/2
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3915пк4-3920пк10] | 1 | 3915,4-3920,10 | 5,8 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 4/4000 |  |  | 2/1800
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3921пк1-3936пк3] | 1 | 3921,1-3936,3 | 0 | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  | 2/4 | [6 empty] | 2/6 | [6 empty] | 2/4 | [6 empty] | 2/6
КРАС | ТАРУТИНО путь I (Н-ЧД) главный [3936пк3-3938пк5] | I | 3936,3-3938,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938,5-3953,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/1
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938,5-3953,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/16
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3950пк7-3951пк5] | 2 | 3950,7-3951,5 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/800
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3948пк8-3949пк6] | 1 | 3948,8-3949,6 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/800
| Итого по: КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 122 | 663
КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ стр. 33 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [6 empty] | 9,5/1
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ стр. 35 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [9 empty] | 9,5/1
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [3953пк3-3956пк0] | II | 3953,3-3956,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956,0-3970,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956,0-3970,9 | 2 | ИССО | 2 | 8 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3956пк0-3970пк9] | 1 | 3956,0-3970,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956,0-3970,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 2/20 | [10 empty] | 4/20
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3956пк0-3970пк9] | 1 | 3956,0-3970,9 | 7,4 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [15 empty] | 2/400 | [6 empty] | 2/400
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956,0-3970,9 | 6,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/400
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3959пк1-3964пк10] | 1 | 3959,1-3964,10 | 6 | ППВ пути | 3 | 6 |  | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000
КРАС | МАЛИНОГОРКА путь I (Н-ЧД) главный [3970пк9-3973пк1] стр. 2 СТР(2) С-ЕЗД(2/4) | I | 3970,9-3973,1 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  |  |  |  | 2,8/1
КРАС | МАЛИНОГОРКА путь II (Ч-НД) главный [3970пк9-3973пк0] стр. 4 СТР(4) С-ЕЗД(2/4) | II | 3970,9-3973,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [6 empty] | 2,8/1
КРАС | МАЛИНОГОРКА путь II (Ч-НД) главный [3970пк9-3973пк0] стр. 8 СТР(8) | II | 3970,9-3973,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [13 empty] | 2,8/1
КРАС | МАЛИНОГОРКА стр. 11, 15, 17, 2, 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 6 |  | 2/2 |  |  | 4/5
КРАС | МАЛИНОГОРКА путь II (Ч-НД) главный [3970пк9-3973пк0] | II | 3970,9-3973,0 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [6 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
КРАС | МАЛИНОГОРКА путь II (Ч-НД) главный [3970пк9-3973пк0] стр. 15 | II | 3970,9-3973,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
КРАС | МАЛИНОГОРКА путь II (Ч-НД) главный [3970пк9-3973пк0] стр. 13 | II | 3970,9-3973,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2
КРАС | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 2 [3973пк0-3977пк9] | 2 | 3973,0-3977,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/5
КРАС | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 1 [3973пк1-3977пк9] | 1 | 3973,1-3977,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/2
КРАС | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 2 [3973пк0-3977пк9] | 2 | 3973,0-3977,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/2
КРАС | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 2 [3973пк1-3975пк10] | 2 | 3973,1-3975,10 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/3000
КРАС | КОЗУЛЬКА путь I (Н-ЧД) главный [3977пк9-3980пк9] | I | 3977,9-3980,9 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [11 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
КРАС | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980,9-3995,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [16 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
КРАС | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980,9-3995,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/2
КРАС | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980,9-3995,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/2
КРАС | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3984пк1-3985пк5] | 2 | 3984,1-3985,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/3000
КРАС | КОСАЧИ стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 6 | [6 empty] | 4/4 |  | 2/2
КРАС | КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 2 [3997пк5-4002пк9] | 2 | 3997,5-4002,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/3
КРАС | КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 1 [3997пк5-4002пк9] | 1 | 3997,5-4002,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
КРАС | КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 2 [3997пк5-4002пк9] | 2 | 3997,5-4002,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/2
КРАС | КЕМЧУГ стр. 1, 11, 3, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/5
КРАС | КЕМЧУГ путь II (НД-Ч) главный [4002пк9-4005пк1] | II | 4002,9-4005,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
КРАС | КЕМЧУГ путь 5 (6-17) приемо-отпр. стр. 10 | 5 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8 |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/20
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/1
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4008пк3-4009пк1] | 2 | 4008,3-4009,1 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/800
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4020пк6-4021пк4] | 2 | 4020,6-4021,4 |  | Р | 1 | 2 | [15 empty] | 2/800
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 | 3,2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 | 12 | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  | 2/400 | [9 empty] | 4/600 | [13 empty] | 4/800
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 | 9,8 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 2/400 | [17 empty] | 4/800
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 14 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/2
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [4026пк4-4029пк6] стр. 3 | I | 4026,4-4029,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [4026пк4-4029пк6] | I | 4026,4-4029,6 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/8 | [13 empty] | 4/8
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [4026пк4-4029пк6] | II | 4026,4-4029,6 | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [6 empty] | 4/8 | [9 empty] | 2/4 |  |  |  | 4/8
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] | 1 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] | 2 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/20
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4032пк6-4033пк2] | 2 | 4032,6-4033,2 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/800
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4031пк1-4034пк10] | 2 | 4031,1-4034,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/100
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] | 2 | 4029,6-4046,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/100
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] | 1 | 4029,6-4046,2 | 3,2 | Тек. сод. пути | 9 | 44 |  | 4/50 |  |  | 6/100 |  |  |  | 4/50 |  |  | 6/100 |  |  |  | 4/50 |  |  | 6/100 |  |  |  | 4/50 |  |  | 6/100 |  |  |  | 4/50
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] | 1 | 4029,6-4046,2 | 5,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/500
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] | 2 | 4029,6-4046,2 | 8,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 4/800 | [23 empty] | 2/400
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] | 1 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [11 empty] | 4/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/2
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] | 2 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [20 empty] | 4/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/2
КРАС | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4048пк6-4060пк9] | 2 | 4048,6-4060,9 | 1,1 | ИССО | 4 | 12 | [9 empty] | 2/200 |  |  |  | 4/400 |  |  | 2/195 |  |  |  | 4/400
КРАС | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4048пк6-4060пк9] | 1 | 4048,6-4060,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/2
КРАС | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4048пк6-4060пк9] | 2 | 4048,6-4060,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/20
КРАС | СНЕЖНИЦА путь I (Н-ЧД) главный [4060пк9-4063пк1] | I | 4060,9-4063,1 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/8 | [20 empty] | 4/8
КРАС | СНЕЖНИЦА путь II (Ч-НД) главный [4060пк9-4063пк1] | II | 4060,9-4063,1 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
КРАС | МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4072пк3-4073пк9] СНЕЖНИЦА путь I (Н-ЧД) главный [4060пк9-4063пк1] СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1, I | 4060,9-4063,1 4063,1-4072,3 4072,3-4073,9 | 9,8 | РП | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4
КРАС | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1 | 4063,1-4072,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/2
КРАС | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 2 [4063пк1-4072пк3] | 2 | 4063,1-4072,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/10
КРАС | МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4073пк6-4073пк8] | I | 4073,6-4073,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/100
КРАС | МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4072пк3-4073пк9] | I | 4072,3-4073,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10
КРАС | МИНИНО путь II (Ч-НД) главный [4072пк3-4073пк9] | II | 4072,3-4073,9 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
КРАС | БУГАЧ путь II (Ч-НД) главный [4089пк9-4092пк0] МИНИНО путь II (Ч-НД) главный [4072пк3-4073пк9] МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4073пк9-4089пк9] | 2, II | 4072,3-4073,9 4073,9-4089,9 4089,9-4092,0 | 17,5 | КРН | 2 | 32 | [27 empty] | 16/1600 |  |  | 16/1600
КРАС | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4089пк9-4092пк0] МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4072пк3-4073пк9] МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1, I | 4072,3-4073,9 4073,9-4089,9 4089,9-4092,0 | 16,7 | РС | 10 | 96 |  |  | 16/1400 |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  | 16/1400 |  |  | 16/1400 |  |  |  | 16/1400 |  |  | 16/800 |  | 4 |  |  |  | 2
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1 | 4073,9-4089,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/10
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4082пк1-4089пк9] | 1 | 4082,1-4089,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 7 | [8 empty] | 2/100 |  |  |  |  | 3/200 | [8 empty] | 2/80
КРАС | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4089пк9-4092пк0] стр. 12, 19, 25, 3/3с, 45, 8 | I | 4089,9-4092,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,8 | [22 empty] | 1,8/1
КРАС | БУГАЧ стр. 14, 21, 23, 31, 5, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,8 | [9 empty] | 1,8/1
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯРСК путь 1 [4092пк0-4095пк5] | 1 | 4092,0-4095,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 |  |  |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [2пк0-11пк8] | 1 | 2,0-11,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/12
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2,0-11,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [27 empty] | 3,8/12
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2,0-11,8 | 1,1 | Тек. сод. пути | 4 | 14 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/300 |  |  | 2/300
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ путь II (Ч-НД) главный [11пк8-14пк8] БЕССТР. УЧ-К(2АП/2СП замена ДТ) | II | 11,8-14,8 |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 | [20 empty] | 2,3/1
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ путь 3 (ст.о.109-cвНР) приемо-отпр. стр. 69 | 3 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  |  |  |  | 2,8/1
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ путь I (ЧД-Н) главный [11пк8-14пк8] стр. 21 С-ЕЗД(19/21) | I | 11,8-14,8 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [11 empty] | 2,8/1
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ путь I (ЧД-Н) главный [11пк8-14пк8] стр. 21, 26, 35, 4, 59, 63 | I | 11,8-14,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,8 | [29 empty] | 1,8/1
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ - ПОСТ Е путь 1 [17пк10-18пк4] | 1 | 17,10-18,4 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/50 | [6 empty] | 4/50
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ - ПОСТ Е путь 1 [17пк10-18пк4] ПОСТ Е путь I (З-Н) главный [18пк2-18пк4] путь II (Ч-НД) главный [18пк2-18пк4] | 1, I, II | 17,10-18,4 18,2-18,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ - ПОСТ Е путь 2 [17пк7-17пк8] | 2 | 17,7-17,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/50
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ - ПОСТ Е путь 2 [14пк8-17пк8] | 2 | 14,8-17,8 | 5 | ППВ пути | 3 | 6 |  |  | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ - ПОСТ Е путь 1 [15пк1-15пк8] | 1 | 15,1-15,8 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/800
КРАС | ПОСТ Е путь I (З-Н) главный [19пк3-19пк7] путь II (Ч-НД) главный [17пк8-19пк3] СТР(3/3С замена стрелочного ЭП 3С) | I, II | 17,8-19,3 19,3-19,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [20 empty] | 2,8/1
КРАС | ПОСТ Е путь I (З-Н) главный [18пк2-18пк2] путь II (Ч-НД) главный [18пк2-18пк2] | I, II | 18,2-18,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/100
КРАС | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 1 [19пк7-31пк1] | 1 | 19,7-31,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 2/1 |  |  | 4/2
КРАС | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 1 [19пк7-31пк1] | 1 | 19,7-31,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/8
| Итого по: КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК |  |  |  |  | 174 | 666,5
КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР
КРАС | КРАСНОЯРСК путь I (ЧД-ось) главный [4095пк5-4098пк0] путь I (ось-Н) главный [4098пк0-4101пк1] | I | 4095,5-4098,0 4098,0-4101,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,8 | [29 empty] | 1,8/1
КРАС | КРАСНОЯРСК путь II (Ч-ось) главный [4095пк5-4098пк0] путь II (ось-НН) главный [4098пк0-4101пк1] стр. 1, 163, 51/53, 56, 68 | II | 4095,5-4098,0 4098,0-4101,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,8 | [16 empty] | 1,8/1
КРАС | ЗЛОБИНО стр. 43 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [9 empty] | 9,5/1
КРАС | ЗЛОБИНО стр. 74 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [6 empty] | 9,5/1
КРАС | БАЗАИХА путь I (ЧД-Н) главный [4116пк0-4119пк9] СТР.УЧ-К(Замена путевого ящика) | I | 4116,0-4119,9 |  | КР СЦБ | 2 | 3,6 | [15 empty] | 1,8/1 | [6 empty] | 1,8/1
КРАС | БАЗАИХА - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [4119пк9-4121пк6] | 2 | 4119,9-4121,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [6 empty] | 4/2 |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1
КРАС | БАЗАИХА - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [4119пк9-4121пк6] | 2 | 4119,9-4121,6 | 4 | ППВ пути | 2 | 4 | [23 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ стр. 223 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [27 empty] | 6 |  |  | 6/1
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ стр. 215 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [20 empty] | 6 |  |  | 6/1
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 5 | [29 empty] | 5/1
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ путь IV (136-294) главный [32пк8-33пк6] | IV | 32,8-33,6 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/800
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ путь V (6-1пз) главный [31пк2-38пк5] | V | 31,2-38,5 | 2 | ППВ пути | 2 | 4 | [15 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ стр. 213 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [13 empty] | 6 |  |  | 6/1
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4152пк5] | 2 | 4130,8-4152,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 26 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 1 [4131пк3-4152пк5] | 1 | 4131,3-4152,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | [15 empty] | 2/11 | [9 empty] | 3,8/11
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4152пк5] | 2 | 4130,8-4152,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/10
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4137пк5-4138пк1] | 2 | 4137,5-4138,1 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/500
КРАС | СОРОКИНО стр. 1, 10, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 8 |  | 2/2 | 2/2 |  | 4/6
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4154пк9-4163пк5] | 1 | 4154,9-4163,5 |  | Тек. сод. пути | 7 | 20 | [8 empty] | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4154пк9-4163пк3] | 2 | 4154,9-4163,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [20 empty] | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4154пк9-4163пк3] | 2 | 4154,9-4163,3 | 9,2 | ППВ пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4154пк9-4163пк3] | 2 | 4154,9-4163,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/15
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4157пк3-4157пк7] | 1 | 4157,3-4157,7 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/400
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4157пк8-4158пк2] | 1 | 4157,8-4158,2 |  | Р | 1 | 4 | [11 empty] | 4/400
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4177пк3-4178пк4] | 1 | 4177,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4177пк3-4178пк4] | 2 | 4177,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4165пк3-4178пк4] | 2 | 4165,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/11
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4167пк6-4176пк2] | 1 | 4167,6-4176,2 | 8,5 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 2/5000 |  |  | 4/3500
КРАС | БАЛАЙ путь I (Н-ЧД) главный [4203пк8-4206пк0] КАМАРЧАГА путь I (Н-ЧД) главный [4178пк4-4180пк4] КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1, I | 4178,4-4180,4 4180,4-4203,8 4203,8-4206,0 | 16,4 | КРН | 9 | 26 |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180,4-4203,8 | 1,9 | ИССО | 1 | 4 |  |  | 4/165
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1 | 4180,4-4203,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180,4-4203,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4196пк10-4197пк10] | 2 | 4196,10-4197,10 |  | Р | 2 | 6 | [13 empty] | 4/800 |  |  | 2/300
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180,4-4203,8 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1 | 4180,4-4203,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/50
КРАС | БАЛАЙ стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/0,5
КРАС | БАЛАЙ стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 6 |  | 6/0,5
КРАС | БАЛАЙ - УЯР путь 1 [4206пк0-4228пк3] | 1 | 4206,0-4228,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
КРАС | БАЛАЙ - УЯР путь 2 [4206пк0-4226пк1] | 2 | 4206,0-4226,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
КРАС | БАЛАЙ - УЯР путь 2 [4213пк7-4214пк5] | 2 | 4213,7-4214,5 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/800
КРАС | БАЛАЙ - УЯР путь 2 [4212пк5-4226пк1] | 2 | 4212,5-4226,1 | 13 | ППВ пути | 5 | 10 |  |  | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000
КРАС | КРАСНОЯР СТ - ДИВНОГОРСК путь 1 [6пк0-30пк6] | 1 | 6,0-30,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
| Итого по: КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР |  |  |  |  | 89 | 310,6
КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ
КРАС | ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 1 [4236пк0-4240пк3] | 1 | 4236,0-4240,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
КРАС | ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 2 [4236пк0-4240пк3] | 2 | 4236,0-4240,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4242пк4-4260пк6] | 2 | 4242,4-4260,6 | 5 | ИССО | 7 | 28 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4242пк4-4260пк6] | 1 | 4242,4-4260,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4242пк4-4260пк6] | 2 | 4242,4-4260,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4242пк4-4260пк6] | 2 | 4242,4-4260,6 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ стр. 1, 13, 15, 17, 22, 3, 30, 32, 34, 40, 46, 5, 66, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 5 | 16 | [6 empty] | 4/4 |  | 2/2 | 2/2 |  | 4/3 |  | 4/4
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [4260пк6-4265пк0] | I | 4260,6-4265,0 | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [4260пк6-4265пк0] ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 1 [4265пк0-4281пк9] КАМАЛА путь I (Н-ЧД) главный [4281пк9-4283пк6] | 1, I | 4260,6-4265,0 4265,0-4281,9 4281,9-4283,6 | 0 | РС | 2 | 8 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] | 2 | 4265,0-4281,9 | 17,6 | ППВ пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 1 [4265пк0-4281пк9] | 1 | 4265,0-4281,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] | 2 | 4265,0-4281,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4295пк4-4295пк10] | 1 | 4295,4-4295,10 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/550
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4283пк6-4296пк7] | 1 | 4283,6-4296,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4290пк1-4294пк10] | 1 | 4290,1-4294,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 4 |  | 2/1000 |  |  | 2/1900
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4283пк6-4296пк7] | 1 | 4283,6-4296,7 | 0,6 | ИССО | 3 | 8 | [22 empty] | 2/200 |  |  | 4/268 |  |  |  | 2/200
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4284пк8-4285пк1] | 2 | 4284,8-4285,1 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/400
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4284пк1-4296пк8] | 2 | 4284,1-4296,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4284пк1-4296пк7] | 1 | 4284,1-4296,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4 | [6 empty] | 4 | [13 empty] | 4
КРАС | СОЛЯНКА путь II (Ч-НД) главный [4296пк8-4299пк3] СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] ФИЛИМОНОВО путь II (Ч-НД) главный [4327пк4-4329пк9] | 2, II | 4296,8-4299,3 4299,3-4327,4 4327,4-4329,9 | 30,3 | КРН | 9 | 132 |  |  | 18/500 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 18/1600 |  |  | 18/1600 |  |  |  | 18 |  |  | 18/1600 |  |  |  | 18/1600 |  |  | 18/1600
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4327пк4-4327пк4] | 2 | 4327,4-4327,4 |  | ИССО | 4 | 48 | [13 empty] | 12/8 |  |  | 12/8 | [6 empty] | 12/8 | [6 empty] | 12/6
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4305пк4-4305пк7] | 1 | 4305,4-4305,7 |  | ИССО | 2 | 7,6 | [11 empty] | 3,8/12 | [13 empty] | 3,8/12
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4313пк5-4327пк4] | 2 | 4313,5-4327,4 | 3,6 | ИССО | 9 | 26 |  |  | 2/200 |  |  |  | 4/300 |  |  | 2/200 |  |  |  | 4/300 |  |  | 2/200 |  |  |  | 4/300 |  |  | 2/200 |  |  |  | 4/300 |  |  | 2/200
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] | 1 | 4299,3-4327,4 | 1,4 | ИССО | 6 | 16 |  | 2/200 | [6 empty] | 2 |  |  | 4/400 |  |  |  | 2/200 | [6 empty] | 2/273 |  |  | 4/400
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] | 2 | 4299,3-4327,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
КРАС | КАНСК-ЕНИСЕЙ путь II (ЧД-Н) главный [4342пк9-4345пк5] стр. 15 С-ЕЗД(15/17) | II | 4342,9-4345,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [6 empty] | 2,8/1
КРАС | КАНСК-ЕНИСЕЙ путь 8 (28-49) приемо-отпр. стр. 49 | 8 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [13 empty] | 2,8/1
КРАС | КАНСК-ЕНИСЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4342пк9-4345пк5] стр. 8 | I | 4342,9-4345,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4351пк8-4374пк7] | 1 | 4351,8-4374,7 |  | К КС | 4 | 16 |  |  |  | 4/1,4 | [6 empty] | 4/1,4 | [6 empty] | 4/1,4 | [6 empty] | 4/1,4
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351,8-4373,0 |  | К КС | 4 | 16 | [6 empty] | 4/1,1 | [6 empty] | 4/1,1 | [6 empty] | 4/1,1 | [6 empty] | 4/1,1
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4354пк1-4354пк10] | 1 | 4354,1-4354,10 |  | ИССО | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4352пк6-4353пк1] | 2 | 4352,6-4353,1 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/500
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4357пк5-4357пк9] | 2 | 4357,5-4357,9 |  | Р | 1 | 3 |  |  | 3/400
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4360пк2-4360пк4] | 2 | 4360,2-4360,4 |  | Р | 1 | 2 | [9 empty] | 2/300
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4363пк10-4364пк4] | 2 | 4363,10-4364,4 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/450
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4372пк8-4373пк0] | 2 | 4372,8-4373,0 |  | Р | 1 | 2 | [16 empty] | 2/200
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351,8-4373,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351,8-4373,0 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
КРАС | ИЛАНСКАЯ стр. 1, 15, 61, 65, 75, 77, 87/89, 95 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4379пк4-4379пк10] | I | 4379,4-4379,10 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/600
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь II (ч-НД) главный [4373пк0-4373пк2] | II | 4373,0-4373,2 |  | Р | 1 | 2 | [23 empty] | 2/200
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь II (ч-НД) главный [4373пк0-4379пк4] стр. 6 | II | 4373,0-4379,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
КРАС | ИЛАНСКАЯ стр. 304 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
КРАС | ИЛАНСКАЯ стр. 109 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4374пк7-4380пк6] ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] СТАЙНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4390пк0-4392пк0] | 1, I | 4374,7-4380,6 4380,6-4390,0 4390,0-4392,0 | 11 | РП | 3 | 30 | [13 empty] | 10/800 | [6 empty] | 10/800 |  |  | 10/800
КРАС | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13,2-29,0 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1
КРАС | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13,2-29,0 | 9,5 | ППВ пути | 6 | 20 | [8 empty] | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 6/2500
КРАС | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [25пк4-28пк10] | 1 | 25,4-28,10 | 3,6 | ППВ пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/900
КРАС | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13,2-29,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
КРАС | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13,2-29,0 | 14 | РП | 5 | 30 |  |  |  | 6/400 | [6 empty] | 6/400 | [6 empty] | 12/800 | [6 empty] | 6/400
| Итого по: КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 128 | 614,3
КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4386пк3-4386пк7] | 2 | 4386,3-4386,7 |  | Р | 1 | 3 | [30 empty] | 3/400
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4380пк2] | 2 | 4379,4-4380,2 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/600
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379,4-4390,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] | 1 | 4380,6-4390,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/5
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379,4-4390,0 | 4,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/800
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4374пк7-4380пк6] ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] СТАЙНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4390пк0-4392пк0] | 1, I | 4374,7-4380,6 4380,6-4390,0 4390,0-4392,0 | 11 | РП | 3 | 30 | [13 empty] | 10/800 | [6 empty] | 10/800 |  |  | 10/800
КРАС | СТАЙНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4390пк0-4392пк0] путь 2/4 (2-4) съезд_глав. стр. 2 | 2/4, I | 4390,0-4392,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [17 empty] | 2,8/1
КРАС | СТАЙНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [4390пк0-4392пк0] путь 2/4 (2-4) съезд_глав. стр. 4 | 2/4, II | 4390,0-4392,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [20 empty] | 2,8/1
КРАС | СТАЙНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4390пк0-4392пк0] СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 1 [4392пк0-4397пк1] СУЛЕМКА путь I (ЧД-Н) главный [4397пк1-4399пк4] | 1, I | 4390,0-4392,0 4392,0-4397,1 4397,1-4399,4 | 6,9 | РС | 2 | 20 | [27 empty] | 10/800 |  |  | 10/800
КРАС | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 1 [4392пк0-4397пк1] | 1 | 4392,0-4397,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
КРАС | СУЛЕМКА - ИНГАШСКАЯ путь 1 [4399пк4-4404пк7] | 1 | 4399,4-4404,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/10
КРАС | ИНГАШСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4404пк7-4407пк0] стр. 10 | II | 4404,7-4407,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [30 empty] | 2/1
КРАС | ИНГАШСКАЯ стр. 16 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [10 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
КРАС | ИНГАШСКАЯ стр. 14 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 |  |  |  | 4/1 | [20 empty] | 4/1
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] | 1 | 4407,0-4431,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] | 2 | 4407,0-4431,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] | 2 | 4407,0-4431,8 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/800
КРАС | ТИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4431пк8-4434пк6] стр. 11 | II | 4431,8-4434,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [27 empty] | 2/2
КРАС | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 1 [4434пк6-4450пк0] | 1 | 4434,6-4450,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
КРАС | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434,6-4450,0 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/800
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453,8-4465,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4453пк8-4465пк7] | 1 | 4453,8-4465,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453,8-4465,8 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/800
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4453пк8-4465пк7] | 1 | 4453,8-4465,7 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/800
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4480пк3-4481пк2] | 2 | 4480,3-4481,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/800
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4487пк3-4488пк2] | 2 | 4487,3-4488,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/800
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4487пк2] | 2 | 4468,3-4487,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4487пк2] | 1 | 4468,3-4487,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] | 2 | 4468,3-4488,2 | 3,6 | ИССО | 9 | 27 |  |  | 2/300 |  |  |  | 4/400 |  |  | 2/300 |  |  |  | 4/400 |  |  | 2/300 |  |  |  | 4/400 |  |  | 3/300 |  |  |  | 4/400 |  |  | 2/300
КРАС | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3,3-15,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 3,6 | [14 empty] | 1,8/30 | 1,8/30
КРАС | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3,3-15,0 | 0 | КРН | 4 | 16 | [6 empty] | 4 | 4 | [19 empty] | 4 | 4
КРАС | КАНИФОЛЬНАЯ - ТАБАГАШЕТ путь 1 [16пк6-27пк5] | 1 | 16,6-27,5 |  | Тек. сод. пути | 6 | 11 | [17 empty] | 1,8/30 |  |  |  |  | 1,8/30 | 1,8/30 | 1,8/30 |  |  |  | 1,8/30 |  | 1,8/30
КРАС | ТАБАГАШЕТ - ПОКАНАЕВКА путь 1 [29пк2-53пк1] | 1 | 29,2-53,1 |  | Тек. сод. пути | 7 | 12,8 |  | 1,8/30 | 1,8/30 |  |  |  |  | 1,8/30 | 1,8/30 |  | 1,8/30 |  |  | 1,8/30 |  |  | 1,8/30
КРАС | ПЛАШЕЧНАЯ - ЧЕРМАНЧЕТ путь 1 [86пк0-95пк6] | 1 | 86,0-95,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1
КРАС | ЧЕРМАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [95пк6-97пк4] | I | 95,6-97,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1
КРАС | ГАРЕВОЙ путь I (Ч-Н) главный [132пк6-134пк4] | I | 132,6-134,4 |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 | [9 empty] | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1
КРАС | ГАРЕВОЙ - ТАМТАЧЕТ путь 1 [134пк4-145пк0] | 1 | 134,4-145,0 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [23 empty] | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
КРАС | ТАМТАЧЕТ - ЧУНОЯР путь 1 [147пк0-171пк6] | 1 | 147,0-171,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1,8 |  |  |  | 1,8/30
КРАС | ЧУНОЯР - КАМЕНН РЕЧКА путь 1 [174пк1-199пк1] | 1 | 174,1-199,1 | 25 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [20 empty] | 4/4000 | 4/4000 | 4/4000 | 4/4000 | 4/4000 |  |  | 4/5000
КРАС | ЧУНОЯР - КАМЕНН РЕЧКА путь 1 [174пк1-199пк1] | 1 | 174,1-199,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/30 | 4/30
КРАС | КАМЕНН РЕЧКА - НОВОХАЙСКАЯ путь 1 [201пк0-214пк1] | 1 | 201,0-214,1 | 13 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [29 empty] | 4/5000 | 4/4000
КРАС | КАМЕНН РЕЧКА - НОВОХАЙСКАЯ путь 1 [201пк0-214пк1] | 1 | 201,0-214,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/30 | 3/30
КРАС | НОВОХАЙСКАЯ - КУЧЕТКАН путь 1 [215пк9-225пк5] | 1 | 215,9-225,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1,8 | [7 empty] | 1,8/20
КРАС | КУЧЕТКАН - ПИХТОВАЯ путь 1 [227пк3-240пк2] | 1 | 227,3-240,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1,8 | [17 empty] | 1,8/30
КРАС | ПИХТОВАЯ - КАРАБУЛА путь 1 [242пк2-256пк9] | 1 | 242,2-256,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7 | [14 empty] | 3/30 | [7 empty] | 4/30
| Итого по: КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА |  |  |  |  | 101 | 371,6
КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ)
КРАС | УЛУЙ путь I (Н-ЧД) главный [25пк1-27пк1] путь II (НД-Ч) главный [25пк1-27пк1] ПОСТ ЭЦ(глухое окно- комп.проверка пит.установки) | I, II | 25,1-27,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/3
КРАС | НАЗАРОВО путь I (НД-12) главный [51пк9-55пк5] стр. 3 | I | 51,9-55,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [21 empty] | 2,8/1
КРАС | СЕРЕЖ путь II (НД-Ч) главный [71пк9-74пк0] стр. 6 | II | 71,9-74,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [30 empty] | 2,8/1
КРАС | КРАСН СОПКА - КРУТОЯР путь 1 [98пк6-113пк2] | 1 | 98,6-113,2 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 | 4/1 |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  |  |  | 4/1
КРАС | КРУТОЯР - УЖУР путь 1 [115пк5-153пк8] | 1 | 115,5-153,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [20 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1
КРАС | УЧУМ - КОПЬЕВО путь 1 [193пк3-193пк3] | 1 | 193,3-193,3 | 1,2 | ИССО | 6 | 35 | 5,8/100 | 5,8/100 | 5,8/100 | [11 empty] | 5,8/100 | 5,8/100 | 5,8/100
КРАС | КОПЬЕВО - ИЮС путь 1 [196пк1-231пк5] | 1 | 196,1-231,5 | 0 | КРН | 4 | 16 | [9 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
КРАС | ПОЛУТОРНИК - САЛАНГА путь 1 [135пк3-135пк6] | 1 | 135,3-135,6 | 0,3 | ИССО | 2 | 7,6 | [14 empty] | 3,8/150 |  | 3,8/150
КРАС | САЛАНГА путь I (Н-Ч) главный [147пк9-149пк3] стр. 2 | I | 147,9-149,3 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [28 empty] | 2,8/1
КРАС | ШУШЬ - ШАРЫПОВО путь 1 [45пк4-63пк5] | 1 | 45,4-63,5 | 0 | КРН | 2 | 8 | [16 empty] | 4 | 4
| Итого по: КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ) |  |  |  |  | 29 | 121,1
КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК
КРАС | АЧИНСК I - ТИМОНИНО путь 1 [4пк6-12пк2] | 1 | 4,6-12,2 |  | Тек. сод. пути | 13 | 52 | [17 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/2
КРАС | ТИМОНИНО - ТАЕЖНАЯ путь 1 [14пк4-52пк7] | 1 | 14,4-52,7 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 3 |  | 1 | [19 empty] | 2
КРАС | ТАЕЖНАЯ - КЫТАТ путь 1 [54пк3-76пк8] | 1 | 54,3-76,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [15 empty] | 2 | [11 empty] | 2
КРАС | КЫТАТ - СУРИКОВО путь 1 [78пк3-101пк4] | 1 | 78,3-101,4 | 4,5 | ИССО | 9 | 36 | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200
КРАС | КЫТАТ - СУРИКОВО путь 1 [78пк3-101пк4] | 1 | 78,3-101,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 3 | [7 empty] | 2 | 1
КРАС | СУРИКОВО - МАЛАЯ КЕТЬ путь 1 [103пк2-143пк6] | 1 | 103,2-143,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2
КРАС | ЧАЙДА - БОЛЬШАЯ КЕТЬ путь 1 [157пк6-177пк8] | 1 | 157,6-177,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [22 empty] | 1/4
КРАС | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179,3-205,3 |  | Тек. сод. пути | 24 | 96 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 8/2 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
КРАС | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179,3-205,3 |  | Тек. сод. пути | 18 | 72 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
КРАС | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179,3-205,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [14 empty] | 2 | 2 |  | 2 | [6 empty] | 2
КРАС | ПИРОВСКАЯ - АБАЛАКОВО путь 1 [229пк1-249пк10] | 1 | 229,1-249,10 | 8 | ППВ пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/1600 | [6 empty] | 4/1600 | [6 empty] | 4/1600 | [6 empty] | 4/1600
КРАС | ПИРОВСКАЯ - АБАЛАКОВО путь 1 [207пк2-252пк0] | 1 | 207,2-252,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 5 | [14 empty] | 2 |  |  | 2 | [12 empty] | 1
КРАС | АБАЛАКОВО - ЛЕСОСИБИРСК путь 1 [253пк4-267пк8] | 1 | 253,4-267,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/2
КРАС | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2,1-18,8 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2
КРАС | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2,1-18,8 | 0 | КРН | 4 | 16 | [6 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
КРАС | НОВАЯ ЕЛОВКА путь 24 (116-149) сортиров. | 24 |  |  | КР СЦБ | 1 | 48 | [26 empty] | 48/1
КРАС | НОВАЯ ЕЛОВКА путь 21 (118-145) сортиров. | 21 |  |  | КР СЦБ | 1 | 48 | [19 empty] | 48/1
| Итого по: КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК |  |  |  |  | 91 | 414
не удалось определить ДУ
КРАС | УЯР - ПП 4234 КМ путь 1 [4230пк7-4235пк3] | 1 | 4230,7-4235,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
КРАС | УЯР - ПП 4234 КМ путь 2 [4230пк9-4235пк3] | 2 | 4230,9-4235,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
| Итого: |  |  |  |  | 2 | 8
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:40 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Август
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Красноярская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
КРАС | КАРАЙ путь I (ЧД-4) главный [69пк8-70пк1] путь II (Ч-Н) главный [69пк7-73пк0] путь 2A (2-5) приемо-отпр. КАРАЙ - ЧУЛЬЖАН путь 2 [73пк0-80пк9] ЧУЛЬЖАН путь I (Ч-Н) главный [80пк9-82пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. | 2, 2A, 3, I, II | 69,7-73,0 69,8-70,1 73,0-80,9 80,9-82,9 | 7 | Строит. | 9 | 48 |  |  | 4/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,6 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 4/0,1
КРАС | БЕЛЬСУ путь I (Ч-Н) главный [93пк3-96пк3] путь 2 (5-1) приемо-отпр. путь 2A (2-5) приемо-отпр. ЧУЛЬЖАН путь I (Ч-Н) главный [80пк9-82пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2, 2A, 3, I | 80,9-82,9 82,9-93,3 93,3-96,3 | 4 | Строит. | 9 | 48 |  |  | 4/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 4/0,1
КРАС | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2 | 82,9-93,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/15
КРАС | БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] | 2 | 96,3-105,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [19 empty] | 3/10
КРАС | ТЕБА путь II (Ч-НД) главный [107пк1-107пк5] | II | 107,1-107,5 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/300
КРАС | ТЕБА стр. 22, 2/2с, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107,5-130,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 1 [122пк3-122пк3] | 1 | 122,3-122,3 | 1,2 | ИССО | 1 | 3,8 | [12 empty] | 3,8/100
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107,5-130,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107,5-130,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/15
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 1 [107пк5-130пк5] | 1 | 107,5-130,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/20
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107,5-130,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/20
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк6-107пк10] | 2 | 107,6-107,10 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/420
КРАС | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [133пк1-159пк1] | 1 | 133,1-159,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [16 empty] | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5
КРАС | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [133пк1-159пк1] | 2 | 133,1-159,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/5
КРАС | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [133пк1-159пк1] | 2 | 133,1-159,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
КРАС | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [133пк1-159пк1] | 1 | 133,1-159,1 | 15 | Тек. сод. пути | 3 | 18 |  |  | 6/5000 |  |  | 6/5000 |  |  |  | 6/5000
КРАС | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [133пк1-159пк1] | 2 | 133,1-159,1 | 15 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [12 empty] | 6/5000 |  |  |  | 6/5000 |  |  | 6/5000
КРАС | БАЛЫКСУ стр. 11, 2, 25, 4, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171,6-203,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171,6-203,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [16 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [190пк6-190пк9] | 2 | 190,6-190,9 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/280
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [191пк7-192пк2] | 2 | 191,7-192,2 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/400
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [191пк3-191пк6] | 2 | 191,3-191,6 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/250
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] | 1 | 171,6-203,9 | 15 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [23 empty] | 6/5000 |  |  | 6/5000 |  |  |  | 6/5000
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I | 203,9-207,7 207,7-221,3 | 22,5 | Строит. | 4 | 24 |  |  | 4/0,5 |  |  | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 | [10 empty] | 4/0,5
КРАС | БИСКАМЖА путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 11 (37-32) прочий путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 5 (36-41) приемо-отпр. путь 6 (28-47) приемо-отпр. путь 7 (34-29) приемо-отпр. путь 8 (49-54) приемо-отпр. путь 9 (3-56) приемо-отпр. | 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 203,9-207,7 | 22 | Строит. | 4 | 24 | [9 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [9 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 8/0,5
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь I. (5-1СС) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, I., II | 1,0-1,2 203,9-207,7 207,7-221,3 | 5,5 | Строит. | 1 | 8 | [19 empty] | 8/0,5
| Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 69 | 333,8
КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I | 203,9-207,7 207,7-221,3 | 22,5 | Строит. | 4 | 24 |  |  | 4/0,5 |  |  | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 | [10 empty] | 4/0,5
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь I. (5-1СС) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, I., II | 1,0-1,2 203,9-207,7 207,7-221,3 | 5,5 | Строит. | 1 | 8 | [19 empty] | 8/0,5
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [213пк9-215пк8] | 1 | 213,9-215,8 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/400 | [6 empty] | 3/600
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк3] | 2 | 207,7-221,3 | 1,4 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [19 empty] | 3,8/800 | [6 empty] | 3,8/600
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [210пк1-214пк10] | 1 | 210,1-214,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/600
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [210пк1-217пк2] | 2 | 210,1-217,2 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/600
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк3] | 2 | 207,7-221,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [12 empty] | 3,8/3
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1 | 207,7-221,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/3
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1 | 207,7-221,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/20 | [20 empty] | 3/20
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк3] | 2 | 207,7-221,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/20 | [20 empty] | 3/20
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [218пк10-221пк3] | 1 | 218,10-221,3 | 0,9 | ИССО | 2 | 7,6 | [12 empty] | 3,8/100 | [6 empty] | 3,8/100
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк7-232пк2] | 2 | 223,7-232,2 | 2,4 | ИССО | 6 | 24 |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/490
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк7-232пк2] | 2 | 223,7-232,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | [5 empty] | 3,8/3 | [13 empty] | 3,8/3 | [6 empty] | 3,8/3
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223,8-232,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/20
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк7-232пк2] | 2 | 223,7-232,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/20
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223,8-232,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/20
КРАС | ХАБЗАС путь I (Н1-Ч1) главный [232пк2-234пк8] путь II (Н2-Ч2) главный [232пк2-234пк8] путь 3 (6-7) приемо-отпр. путь 4 (8-19) приемо-отпр. путь 5 (10-17) приемо-отпр. | 3, 4, 5, I, II | 232,2-234,8 | 8,8 | Строит. | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1,5
КРАС | ХАБЗАС путь II (Н2-Ч2) главный [232пк2-234пк8] | II | 232,2-234,8 | 0,4 | ИССО | 1 | 4 | [23 empty] | 4/400
КРАС | БИРКЧУЛ стр. 10, 14, 2, 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [9 empty] | 4/3 |  |  | 4/3
КРАС | АСКИЗ путь II (Н2-Ч2) главный [287пк5-290пк0] стр. 10 С-ЕЗД(10/12) | II | 287,5-290,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [5 empty] | 2,8/1
КРАС | АСКИЗ стр. 1, 12, 2, 34, 35, 37 |  |  |  | ППРС | 2 | 6 | [16 empty] | 4/4 |  |  | 2/2
КРАС | АСКИЗ - ЧАРТЫКОВСКИЙ путь 2 [290пк1-298пк3] | 2 | 290,1-298,3 | 8 | ППВ пути | 3 | 14 | [5 empty] | 6/2500 |  |  |  | 4/1700 |  |  | 4/1800
КРАС | КАМЫШТА стр. 10, 17, 19, 2, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 5 | [23 empty] | 5/5
КРАС | ПП 320 КМ - УЙТАК путь 1 [321пк0-324пк10] | 1 | 321,0-324,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 12 | [19 empty] | 6/2500 | [6 empty] | 6/2500
КРАС | ПП 320 КМ - УЙТАК путь 1 [321пк0-327пк4] | 1 | 321,0-327,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/4
КРАС | ХАНКУЛЬ стр. 1, 13, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,1 | [12 empty] | 2,2/1
КРАС | ХАНКУЛЬ - ПП 341 КМ путь 1 [337пк7-341пк2] | 1 | 337,7-341,2 | 4,1 | ППВ пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/2000
КРАС | КИРБА путь I (Ч-НЧ) главный [343пк9-347пк1] | I | 343,9-347,1 | 0,2 | ИССО | 1 | 4 | [26 empty] | 4/200
КРАС | КИРБА стр. 1, 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [12 empty] | 2
КРАС | ХОНЫХ стр. 10, 12, 14, 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4
КРАС | ТИГЕЙ стр. 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,1 | [12 empty] | 2,2/1
КРАС | ТАШЕБА стр. 11, 18, 22, 24, 33, 41 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4,3 | [5 empty] | 2,2/1 | [20 empty] | 2,2/1
КРАС | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 3 (77-43) приемо-отпр. путь 4а (105-13) приемо-отпр. путь 5 (75-45) приемо-отпр. путь 6 (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 1 [386пк9-387пк0] путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) г... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, I, II | 382,9-386,9 382,9-389,5 386,9-387,0 389,5-394,5 394,5-396,3 394,6-396,1 | 20,4 | Строит. | 7 | 46 | [6 empty] | 10/1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,4 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 10/0,2
КРАС | АБАКАН путь 4 (14-120) приемо-отпр. стр. 32 С-ЕЗД(32/34) | 4 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [6 empty] | 2,8/1
КРАС | АБАКАН путь 4 (14-120) приемо-отпр. стр. 50 | 4 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [13 empty] | 2,8/1
КРАС | АБАКАН путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] стр. 40 С-ЕЗД(40/42) | II | 382,9-389,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [20 empty] | 2,8/1
КРАС | АБАКАН путь 25 (42-52) прочий стр. 42 С-ЕЗД(40/42) | 25 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [27 empty] | 2,8/1
КРАС | АБАКАН стр. 17, 19, 23А, 83, 87 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4,3 | [6 empty] | 2,2/1 | [20 empty] | 2,2/1
КРАС | АБАКАН стр. 300, 304, 312, 316, 338 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,1 | [5 empty] | 2,2/1
КРАС | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1,1-70,0 |  | Тек. сод. пути | 12 | 46 |  |  |  | 3,8/3 |  | 3,8/3 | 3,8/3 | 3,8/3 |  |  |  | 3,8/3 |  | 3,8/3 | 3,8/3 |  |  | 3,8/3 |  | 3,8/3 |  | 3,8/3 |  |  | 3,8/3 |  |  | 3,8/3
КРАС | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1,1-70,0 | 0 | КРН | 4 | 16 | [6 empty] | 4 | 4 | [16 empty] | 4 | 4
КРАС | АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 1 [386пк9-387пк0] путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) главный [394пк6-396пк1] путь II (Ч-Н) главный [394пк5-396пк3] путь 4 (6-13) приемо-отпр. путь 6 (4-15) приемо-отпр. стр. 2, 4, 6, 7 ПОДСИНИЙ - МИНУСИНСК путь 2 [396пк3-404пк3] | 1, 2, 4, 6, I, II | 386,9-387,0 389,5-394,5 394,5-396,3 394,6-396,1 396,3-404,3 |  | ЦУКС | 7 | 48,5 |  |  |  | 9,5/1 |  |  | 9,5/1 |  |  |  | 4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 9,5/1 |  |  | 2 | [6 empty] | 12/1
КРАС | ТАШЕБА - ЧЕРНОГ КОПИ путь 1 [3пк5-13пк7] | 1 | 3,5-13,7 | 1,1 | ИССО | 4 | 16 | [24 empty] | 4/400 | 4/300 | 4/300 | 4/100
| Итого по: КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ |  |  |  |  | 94 | 394,5
КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО
КРАС | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 3 (77-43) приемо-отпр. путь 4а (105-13) приемо-отпр. путь 5 (75-45) приемо-отпр. путь 6 (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 1 [386пк9-387пк0] путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) г... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, I, II | 382,9-386,9 382,9-389,5 386,9-387,0 389,5-394,5 394,5-396,3 394,6-396,1 | 20,4 | Строит. | 7 | 46 | [6 empty] | 10/1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,4 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 10/0,2
КРАС | АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 1 [386пк9-387пк0] путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) главный [394пк6-396пк1] путь II (Ч-Н) главный [394пк5-396пк3] путь 4 (6-13) приемо-отпр. путь 6 (4-15) приемо-отпр. стр. 2, 4, 6, 7 ПОДСИНИЙ - МИНУСИНСК путь 2 [396пк3-404пк3] | 1, 2, 4, 6, I, II | 386,9-387,0 389,5-394,5 394,5-396,3 394,6-396,1 396,3-404,3 |  | ЦУКС | 7 | 48,5 |  |  |  | 9,5/1 |  |  | 9,5/1 |  |  |  | 4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 9,5/1 |  |  | 2 | [6 empty] | 12/1
КРАС | МИНУСИНСК путь I (Ч-Н) главный [404пк5-408пк1] путь II (10/10С-НД) главный [404пк3-408пк1] путь 3 (50-85) приемо-отпр. путь 3 (85-33) приемо-отпр. путь 4 (16-81) приемо-отпр. путь 5 (53-31) приемо-отпр. путь 6 (28-77) приемо-отпр. путь 7 (45-13) приемо-отпр. ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) главн... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, I, II | 394,5-396,3 394,6-396,1 396,3-404,3 404,3-408,1 404,5-408,1 | 20,4 | Строит. | 7 | 46 | [6 empty] | 10/0,7 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,2 |  |  |  | 4/0,6 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 10/0,6
КРАС | ПОДСИНИЙ путь II (Ч-Н) главный [394пк5-396пк3] путь 4 (6-13) приемо-отпр. путь 6 (4-15) приемо-отпр. | 4, 6, II | 394,5-396,3 | 3,2 | Строит. | 1 | 168 | [17 empty] | 168/3,2
КРАС | ПОДСИНИЙ - МИНУСИНСК путь 2 [396пк3-404пк1] | 2 | 396,3-404,1 | 5 | Тек. сод. пути | 2 | 5 |  |  | 4/4000 |  |  | 1/1000
КРАС | МИНУСИНСК стр. 14, 23, 26, 41, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/5
КРАС | ЖЕРЛЫК стр. 15, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,1 | [13 empty] | 2,2/1
КРАС | ТУБА - ПП 487 КМ путь 1 [484пк5-484пк6] | 1 | 484,5-484,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/200
КРАС | ПП 487 КМ путь II (Ч-Н1) главный [487пк4-487пк4] | II | 487,4-487,4 |  | ИССО | 2 | 8 | [17 empty] | 4/17 | [6 empty] | 4/17
КРАС | ПП 487 КМ - КУРАГИНО путь 2 [485пк9-490пк4] | 2 | 485,9-490,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/6
КРАС | КУРАГИНО стр. 21 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
КРАС | КУРАГИНО стр. 27, 28, 34, 900, 906, 907 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [6 empty] | 2,5/1
КРАС | КУРАГИНО - ИРБА путь 2 [493пк8-505пк0] | 2 | 493,8-505,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/6
КРАС | ИРБА путь II (Ч-НД) главный [505пк0-508пк7] стр. 31 С-ЕЗД(29/31) | II | 505,0-508,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [6 empty] | 2,8/1
КРАС | ИРБА путь II (Ч-НД) главный [505пк0-508пк7] стр. 33 | II | 505,0-508,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [13 empty] | 2,8/1
КРАС | ИРБА путь I (ЧД-Н) главный [505пк0-508пк7] стр. 10 С-ЕЗД(8/10) | I | 505,0-508,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [20 empty] | 2,8/1
КРАС | ИРБА стр. 19 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
КРАС | ИРБА стр. 33 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
КРАС | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 1 [519пк1-519пк1] | 1 | 519,1-519,1 | 1,6 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [17 empty] | 2/84 | [6 empty] | 2/790 |  |  | 2/790
КРАС | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 1 [508пк7-521пк4] | 1 | 508,7-521,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/12
КРАС | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 2 [508пк7-521пк4] | 2 | 508,7-521,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/6
КРАС | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 1 [523пк5-526пк4] | 1 | 523,5-526,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/6
КРАС | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 2 [523пк5-526пк4] | 2 | 523,5-526,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/6
КРАС | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [527пк4-527пк4] | 2 | 527,4-527,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/100
КРАС | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [526пк9-531пк8] | 2 | 526,9-531,8 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/3000
КРАС | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [526пк9-531пк8] | 2 | 526,9-531,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/6
КРАС | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [537пк10-537пк10] | 2 | 537,10-537,10 |  | ИССО | 4 | 16 |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [9 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
КРАС | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [543пк2-543пк3] | 2 | 543,2-543,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/200
КРАС | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532,2-544,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/6
КРАС | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 1 [532пк2-544пк5] | 1 | 532,2-544,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/6
КРАС | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 1 [546пк6-554пк8] | 1 | 546,6-554,8 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/200
КРАС | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [549пк9-550пк7] | 2 | 549,9-550,7 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/900
КРАС | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546,6-554,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/200
КРАС | ПП 554 КМ стр. 4/4С |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
КРАС | ПП 554 КМ стр. 2/2С, 4/4С |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [24 empty] | 2,5/1
КРАС | ПП 554 КМ - РЗД 557 КМ путь 2 [555пк1-556пк9] | 2 | 555,1-556,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/6
КРАС | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 2 [558пк7-563пк6] | 2 | 558,7-563,6 | 28,5 | Строит. | 8 | 56 |  |  |  | 4/2 |  |  | 10/1,3 |  |  |  | 4/2,5 |  |  | 10/2 |  |  |  | 4/2,3 |  |  | 10/1,3 |  |  |  | 4/2 |  |  | 10/1,3
КРАС | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 2 [558пк7-563пк6] | 2 | 558,7-563,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/2
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 2A (65-53) приемо-отпр. путь 3 (2-3) приемо-отпр. путь 32 (5-905) соединит. КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] ПП 570 КМ путь I (2/2С-Н) главный [570пк3-570пк5] путь II (2/2С-НД) главн... (см. карточку) | 2, 20, 2A, 3, 32, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 | 16 | Строит. | 5 | 26 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 10/0,5 | [6 empty] | 4/0,1
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 11/9 (11-9) съезд пр-отп путь 17 (3-602) деповской путь 18 (601-602) деповской путь 19 (602-упор) деповской путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 21 (21-15) спец. путь 24 (63-упор) спец. путь 25 (19-упор) спец. путь 25/23 (25-23)... (см. карточку) | 11/9, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 25, 25/23, 26, 29, 2A, 3, 31, 3/1, 32, 33, 45, 46, 49/47, 5, 59/57, 6, 7/5, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 |  | ЦУКС | 6 | 56 | [10 empty] | 9,5/1 |  |  | 9,5/1 |  |  |  | 9,5/1 |  |  | 8 |  |  |  | 9,5/1 |  |  | 10
КРАС | КОШУРНИКОВО стр. 49 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
КРАС | КОШУРНИКОВО стр. 11, 47, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [24 empty] | 2,5/1
КРАС | РЗД 557 КМ - КАНЗЫБА путь 1 [1пк3-13пк0] | 1 | 1,3-13,0 | 0 | КРН | 4 | 16 | [6 empty] | 4 | 4 | [19 empty] | 4 | 4
| Итого по: КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО |  |  |  |  | 87 | 579,6
КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 2A (65-53) приемо-отпр. путь 3 (2-3) приемо-отпр. путь 32 (5-905) соединит. КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] ПП 570 КМ путь I (2/2С-Н) главный [570пк3-570пк5] путь II (2/2С-НД) главн... (см. карточку) | 2, 20, 2A, 3, 32, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 | 16 | Строит. | 5 | 26 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 10/0,5 | [6 empty] | 4/0,1
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 11/9 (11-9) съезд пр-отп путь 17 (3-602) деповской путь 18 (601-602) деповской путь 19 (602-упор) деповской путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 21 (21-15) спец. путь 24 (63-упор) спец. путь 25 (19-упор) спец. путь 25/23 (25-23)... (см. карточку) | 11/9, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 25, 25/23, 26, 29, 2A, 3, 31, 3/1, 32, 33, 45, 46, 49/47, 5, 59/57, 6, 7/5, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 |  | ЦУКС | 6 | 56 | [10 empty] | 9,5/1 |  |  | 9,5/1 |  |  |  | 9,5/1 |  |  | 8 |  |  |  | 9,5/1 |  |  | 10
КРАС | КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] | 2 | 566,1-570,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/6
КРАС | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 1 [570пк5-580пк0] | 1 | 570,5-580,0 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4000
КРАС | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 2 [570пк5-580пк0] | 2 | 570,5-580,0 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4000
КРАС | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 2 [570пк5-580пк0] | 2 | 570,5-580,0 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/200
КРАС | СТОФАТО путь I (ЧД-Н) главный [580пк0-582пк1] путь II (Ч-НД) главный [580пк0-582пк1] ПОСТ ЭЦ(Глухое) | I, II | 580,0-582,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
КРАС | СТОФАТО путь I (ЧД-Н) главный [581пк7-582пк1] СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 1 [582пк1-582пк5] | 1, I | 581,7-582,1 582,1-582,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [24 empty] | 8/800
КРАС | СТОФАТО стр. 10, 12 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
КРАС | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 1 [582пк1-591пк6] | 1 | 582,1-591,6 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/3000
КРАС | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 2 [582пк1-591пк7] | 2 | 582,1-591,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/200
КРАС | ДЖЕБЬ путь I (ЧД-Н) главный [591пк6-593пк9] стр. 11 | I | 591,6-593,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [6 empty] | 2,8/1
КРАС | ДЖЕБЬ путь I (ЧД-Н) главный [591пк6-593пк9] путь II (Ч-НД) главный [591пк7-593пк9] ПОСТ ЭЦ(Глухое) | I, II | 591,6-593,9 591,7-593,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
КРАС | ДЖЕБЬ стр. 1, 11, 4, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
КРАС | ДЖЕБЬ стр. 14 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
КРАС | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [593пк9-601пк8] | 2 | 593,9-601,8 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 | [6 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
КРАС | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [595пк10-597пк5] | 2 | 595,10-597,5 |  | Р | 2 | 8 | [13 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
КРАС | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [593пк9-601пк8] | 2 | 593,9-601,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/200
КРАС | БП 602 КМ путь 1 (ЧД-3) главный [601пк8-602пк4] путь 2 (Ч-Н) главный [601пк8-603пк1] ПОСТ ЭЦ(Глухое) | 1, 2 | 601,8-602,4 601,8-603,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
КРАС | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк1-605пк5] | 2 | 603,1-605,5 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/200
КРАС | ЩЕТИНКИНО стр. 1, 13, 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
КРАС | ЩЕТИНКИНО стр. 13, 15, 4, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/1
КРАС | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 1 [608пк2-630пк1] | 1 | 608,2-630,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/5
КРАС | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 2 [616пк1-630пк1] | 2 | 616,1-630,1 | 14,5 | ППВ пути | 6 | 40 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 10/3500 |  |  |  | 4/1800 |  |  | 10/3500 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 8/2700
КРАС | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 1 [611пк2-611пк6] | 1 | 611,2-611,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/400
КРАС | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 2 [616пк6-618пк3] | 2 | 616,6-618,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 8 | 44 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 8/50 |  |  | 4/50
КРАС | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 2 [626пк9-626пк10] | 2 | 626,9-626,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/200
КРАС | ДЖЕТКА стр. 10, 11, 12, 2, 3, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
КРАС | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [640пк4-640пк4] | 2 | 640,4-640,4 |  | ИССО | 4 | 16 |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [9 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
КРАС | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [634пк1-637пк10] | 2 | 634,1-637,10 | 0,3 | ИССО | 2 | 8 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
КРАС | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 1 [632пк2-640пк8] | 1 | 632,2-640,8 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/3000
КРАС | КРОЛ - ЖАЙМА путь 2 [644пк8-645пк6] | 2 | 644,8-645,6 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/800
КРАС | МАНА - ПП 705 КМ путь 2 [698пк3-704пк4] | 2 | 698,3-704,4 | 7 | ППВ пути | 1 | 8 | [27 empty] | 8/3000
КРАС | МАНА - ПП 705 КМ путь 1 [685пк1-692пк10] | 1 | 685,1-692,10 | 8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/4000 |  |  |  | 4/4000
КРАС | МАНА - ПП 705 КМ путь 2 [696пк1-704пк4] | 2 | 696,1-704,4 | 5 | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [13 empty] | 4/4000 |  |  |  | 1/1000
КРАС | ЛУКАШЕВИЧ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
КРАС | ЛУКАШЕВИЧ - КРАВЧЕНКО путь 2 [730пк1-730пк1] | 2 | 730,1-730,1 | 0,2 | ИССО | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/100
КРАС | ЛУКАШЕВИЧ - КРАВЧЕНКО путь 2 [726пк6-727пк8] | 2 | 726,6-727,8 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1200
КРАС | КРАВЧЕНКО стр. 1, 3, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/3
КРАС | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 2 [741пк8-783пк4] | 2 | 741,8-783,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
| Итого по: КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 75 | 342,1
КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ
КРАС | САЯНСКАЯ - УНЕРЧИК путь 1 [788пк1-800пк9] | 1 | 788,1-800,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [5 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
КРАС | САЯНСКАЯ - УНЕРЧИК путь 2 [788пк1-800пк9] | 2 | 788,1-800,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [23 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
КРАС | ИРБЕЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [830пк7-833пк8] путь 2 (6-19) приемо-отпр. путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [833пк8-845пк4] КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-от... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, I | 830,7-833,8 833,8-845,4 845,4-848,2 | 48 | Строит. | 9 | 77 |  |  | 9/0,4 |  |  | 7/0,7 |  |  |  | 9/0,4 |  |  | 7/0,7 |  |  |  | 9/0,4 |  |  | 7/0,7 |  |  |  | 10/0,7 |  |  | 10/0,7 |  |  |  | 9/0,4
КРАС | ИРБЕЙСКАЯ стр. 21 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [30 empty] | 2/1
КРАС | КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. путь 6 (5-упор) прочий стр. 1 КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] РЗД 857 КМ путь I (Ч-Н) главный [856пк0-859пк6] путь 2 (2-4) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд ... (см. карточку) | 2, 3, 4, 4/6, 5/3, 6, I | 845,4-848,2 848,2-856,0 856,0-859,6 | 9,1 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
КРАС | КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] РЗД 857 КМ путь I (Ч-Н) главный [856пк0-859пк6] | 2, I | 845,4-848,2 848,2-856,0 856,0-859,6 | 8,6 | РП | 6 | 54 |  |  | 9/800 |  |  | 7/800 |  |  |  | 9/800 | [13 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 9/800
КРАС | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] РЗД 857 КМ путь I (Ч-Н) главный [856пк0-859пк6] путь 2 (2-4) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд пр-отп путь 5/3 (5-3) съезд пр-отп РЗД 857 КМ - АГУЛ путь 2 [859пк6-863пк8] | 2, 3, 4/6, 5/3, I | 848,2-856,0 856,0-859,6 859,6-863,8 | 22,8 | Строит. | 9 | 77 |  |  | 9/0,3 |  |  | 7/0,3 |  |  |  | 9/0,3 |  |  | 7/0,2 |  |  |  | 9/0,3 |  |  | 7/0,2 |  |  |  | 10/0,3 |  |  | 10/0,3 |  |  |  | 9/0,3
КРАС | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [853пк10-853пк10] | 2 | 853,10-853,10 |  | ИССО | 1 | 3,8 | [19 empty] | 3,8/10
КРАС | АГУЛ путь I (Ч-Н) главный [863пк8-866пк8] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 863,8-866,8 866,8-879,3 879,3-882,2 | 40 | Строит. | 9 | 84 |  |  | 10/0,2 |  |  | 10/0,7 |  |  |  | 10/0,2 |  |  | 8/0,7 |  |  |  | 10/0,2 |  |  | 8/0,7 |  |  |  | 9/0,3 |  |  | 9/0,7 |  |  |  | 10/0,3
КРАС | АГУЛ стр. 1, 4, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
КРАС | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 4 (2-8) приемо-отпр. стр. 16 БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. стр. 1, 2, 3, 4 БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, I, II | 879,3-882,2 882,2-892,7 892,7-895,9 893,9-895,9 | 9,3 | ЦУКС | 7 | 30 |  |  | 10/79 |  |  | 10/79 |  |  |  | 2/1820 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [10 empty] | 2
КРАС | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 882,2-892,7 892,7-895,9 893,9-895,9 | 50 | Строит. | 9 | 84 |  |  | 10/0,5 |  |  | 10/0,5 |  |  |  | 10/0,5 |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 10/0,5 |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 9/0,5 |  |  | 9/0,5 |  |  |  | 10/0,5
КРАС | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 882,2-892,7 892,7-895,9 893,9-895,9 |  | Строит. | 9 | 84 |  |  | 10/0,1 |  |  | 10/0,1 |  |  |  | 10/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 10/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 9/0,1 |  |  | 9/0,1 |  |  |  | 10/0,1
КРАС | АБАКУМОВКА стр. 2, 5, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
КРАС | АБАКУМОВКА - ЕЛЬНИК путь 1 [895пк9-913пк1] | 1 | 895,9-913,1 | 44 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/24000 |  |  | 4/20000
КРАС | АБАКУМОВКА - ЕЛЬНИК путь 1 [895пк9-913пк1] | 1 | 895,9-913,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
КРАС | АБАКУМОВКА - ЕЛЬНИК путь 2 [907пк1-908пк10] | 2 | 907,1-908,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 5 |  |  | 5/2000
КРАС | АБАКУМОВКА - ЕЛЬНИК путь 2 [900пк1-903пк10] | 2 | 900,1-903,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 10 | [9 empty] | 10/3000
КРАС | АБАКУМОВКА - ЕЛЬНИК путь 2 [897пк1-898пк10] | 2 | 897,1-898,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 5 | [16 empty] | 5/2000
КРАС | ЕЛЬНИК путь I (ЧД-17/17С) главный [913пк1-914пк9] путь II (Ч-Н) главный [913пк2-916пк3] путь 14/16 (14-16) съезд_глав. путь 3 (18-33) приемо-отпр. путь 31/33 (31-33) съезд пр-отп путь 3-А (33-1) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд_глав. ЕЛЬНИК - ХАЙРУЗОВКА путь 2 [916пк3-926пк7] | 14/16, 2, 3, 31/33, 3-А, 4/6, I, II | 913,1-914,9 913,2-916,3 916,3-926,7 | 22,8 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3
КРАС | ЕЛЬНИК путь I (ЧД-17/17С) главный [913пк1-914пк9] | I | 913,1-914,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [16 empty] | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/4
КРАС | ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] путь 2 (2-11) приемо-отпр. путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 4 (17-7) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд пр-отп путь 5/7 (5-7) съезд пр-отп ХАЙРУЗОВКА - КВАРЦИТ путь 2 [929пк5-942пк8] | 2, 3, 4, 4/6, 5/7, I | 926,7-929,5 929,5-942,8 | 26,5 | Строит. | 4 | 32 | [5 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5
КРАС | ХАЙРУЗОВКА стр. 11, 15, 17, 2, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/5
КРАС | ХАЙРУЗОВКА - КВАРЦИТ путь 2 [929пк5-942пк8] | 2 | 929,5-942,8 | 5,9 | ИССО | 9 | 36 |  |  | 4/300 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300
КРАС | ХАЙРУЗОВКА - КВАРЦИТ путь 2 [929пк5-942пк8] | 2 | 929,5-942,8 | 10 | ППВ пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2000
КРАС | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (7-1) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) прочий путь 6 (4-упор) спец. путь 7 (6-упор) прочий путь 8 (8-упор) прочий КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [945пк4-955пк5] | 2, 4, 5, 6, 7, 8, I | 942,8-945,4 945,4-955,5 | 24 | Строит. | 2 | 8 | [5 empty] | 4/0,5 | [20 empty] | 4/0,5
КРАС | КВАРЦИТ стр. 1, 2, 3, 4, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
КРАС | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк10-945пк3] | I | 942,10-945,3 | 2,4 | ППВ пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/2400
КРАС | КВАРЦИТ стр. 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
КРАС | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [945пк4-955пк5] ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] | 2, I | 942,8-945,4 945,4-955,5 955,5-958,1 | 10,2 | РС | 9 | 75 |  |  | 8/500 |  |  | 8/500 |  |  |  | 8/500 |  |  | 9/600 |  |  |  | 9/600 |  |  | 9/600 |  |  |  | 8/500 |  |  | 8/500 |  |  |  | 8/500
КРАС | КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [946пк1-951пк10] | 2 | 946,1-951,10 | 6 | ППВ пути | 2 | 12 | [23 empty] | 6/3000 | [6 empty] | 6/3000
КРАС | ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТАРБИНСКИЙ - САРАНЧЕТ путь 2 [958пк1-970пк0] | 2, 4, I | 955,5-958,1 958,1-970,0 | 24 | Строит. | 5 | 40 |  |  | 8/0,4 | [6 empty] | 8/0,8 | [6 empty] | 8/0,8 | [6 empty] | 8/0,4 |  |  | 8/0,8
КРАС | ТАРБИНСКИЙ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
КРАС | ТАРБИНСКИЙ путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [5 empty] | 6/90 |  |  |  | 6/80 |  |  | 6/80
КРАС | ТАРБИНСКИЙ - САРАНЧЕТ путь 2 [958пк1-970пк0] | 2 | 958,1-970,0 | 10 | ППВ пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2000
КРАС | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] путь 16/18 (16-18) съезд пр-отп путь 2 (2-14) приемо-отпр. путь 3/1 (3-1) съезды_пpоч. путь 4 (8-7) приемо-отпр. путь 5 (18-5) приемо-отпр. САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [973пк1-988пк1] | 16/18, 2, 3/1, 4, 5, I | 970,0-973,1 973,1-988,1 | 17 | Строит. | 4 | 32 | [5 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 | [10 empty] | 8/0,5
КРАС | САРАНЧЕТ стр. 14, 16, 18, 2, 20, 3, 5, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [12 empty] | 4/5 |  |  |  | 4/4
КРАС | САРАНЧЕТ стр. 14, 2, 3, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
КРАС | САРАНЧЕТ стр. 14, 2, 3, 5, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
КРАС | САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [973пк1-988пк1] | 2 | 973,1-988,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/8 |  |  |  | 4/8
КРАС | ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТУМАНШЕТ - ЗАПАНЬ путь 2 [990пк7-1004пк9] | 2, 4, I | 988,1-990,7 990,7-1004,9 | 22 | Строит. | 3 | 26 | [5 empty] | 8/0,8 | [6 empty] | 9/0,8 | [6 empty] | 9/0,8
КРАС | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) прочий путь 6 (6-упор) прочий путь 7 (7-упор) прочий путь 8 (8-упор) прочий стр. 3, 4, 5, 6, 7 ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо... (см. карточку) | 2, 4, 5, 6, 7, 8, I | 1004,9-1008,3 988,1-990,7 990,7-1004,9 | 16,8 | ЦУКС | 3 | 12 | [23 empty] | 8/2000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 2/2000
КРАС | ТУМАНШЕТ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
КРАС | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк5] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (8-11) приемо-отпр. путь 6 (2-17) приемо-отпр. путь 8 (6-15) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 6, 8, I | 1004,9-1008,3 1008,3-1022,3 1022,6-1024,5 | 22 | Строит. | 9 | 76 |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,3 |  |  |  | 12/0,2 |  |  | 10/0,3 |  |  |  | 8/0,2 |  |  | 10/0,3 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 8/0,2
КРАС | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) прочий путь 6 (6-упор) прочий путь 7 (7-упор) прочий путь 8 (8-упор) прочий стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк... (см. карточку) | 2, 4, 5, 6, 7, 8, I, II | 1004,9-1008,3 1008,3-1022,3 1022,3-1024,5 1022,6-1024,5 | 5,4 | ЦУКС | 8 | 50 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 12/700 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 8/700 |  |  | 2 |  |  |  | 8 |  |  | 8/559
КРАС | ЗАПАНЬ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
КРАС | ЗАПАНЬ путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  | 2 | Строит. | 1 | 168 | [17 empty] | 168/2
КРАС | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] | I | 1004,9-1008,3 | 1,5 | Строит. | 1 | 168 | [27 empty] | 168/1,5
КРАС | ЗАПАНЬ стр. 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
КРАС | ТАГУЛ стр. 1, 11, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4
КРАС | ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1024пк1-1024пк1] | I | 1024,1-1024,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/100
| Итого по: КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ |  |  |  |  | 179 | 1472,8
КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ
КРАС | МАРИИНСК путь I (Н-ЧД) главный [3715пк1-3715пк3] | I | 3715,1-3715,3 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/300
КРАС | МАРИИНСК стр. 2, 24, 4, 46/46С, 48 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  |  | 4/5
КРАС | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3723пк1] | 2 | 3715,3-3723,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,9 |  |  |  | 3,9/8 | [23 empty] | 2/4
КРАС | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3717пк8-3718пк2] | 2 | 3717,8-3718,2 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/400
КРАС | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3720пк8-3721пк3] | 2 | 3720,8-3721,3 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/600
КРАС | ПРЕДМЕТКИНО стр. 4, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
КРАС | ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 2 [3725пк0-3735пк6] | 2 | 3725,0-3735,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/6
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] | 2 | 3753,0-3771,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [17 empty] | 3,9/5
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3762пк5-3763пк6] | 2 | 3762,5-3763,6 |  | Р | 1 | 5 | [17 empty] | 5/1100
КРАС | ТЯЖИН стр. 3 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [17 empty] | 6 |  |  | 6/0,5
КРАС | ТЯЖИН стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [24 empty] | 9,5/1
КРАС | ТЯЖИН стр. 1 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [19 empty] | 6 |  |  | 6/0,5
КРАС | ТЯЖИН стр. 11 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [26 empty] | 6 |  |  | 6/0,5
КРАС | ТЯЖИН стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 6 | [27 empty] | 6
КРАС | ТИСУЛЬ путь II (Ч-НД) главный [3785пк2-3787пк0] ТЯЖИН путь II (Ч-НД) главный [3771пк9-3774пк6] ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2, II | 3771,9-3774,6 3774,6-3785,2 3785,2-3787,0 | 14,2 | КРН | 7 | 46 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
КРАС | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2 | 3774,6-3785,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [24 empty] | 3,9/8
КРАС | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 1 [3784пк1-3784пк7] | 1 | 3784,1-3784,7 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/600
КРАС | ТИСУЛЬ стр. 6 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [10 empty] | 6 |  |  | 6/0,5
КРАС | ТИСУЛЬ стр. 8 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 |  | 6 | [10 empty] | 6/0,5
КРАС | ТИСУЛЬ стр. 3, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/2
КРАС | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2 | 3787,0-3807,4 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  |  | 4/3 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/3 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/3 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/3 |  |  | 2/1
КРАС | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 1 [3793пк7-3796пк1] | 1 | 3793,7-3796,1 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/1300
КРАС | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2 | 3787,0-3807,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 |  |  |  | 3,9/6
КРАС | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 1 [3787пк0-3807пк4] | 1 | 3787,0-3807,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 |  | 4/7
КРАС | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 1 [3787пк0-3807пк4] | 1 | 3787,0-3807,4 | 3 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
КРАС | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2 | 3809,9-3823,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,9 | [10 empty] | 3,9/6 |  |  | 2/4
КРАС | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2 | 3809,9-3823,7 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/400
КРАС | ИТАТ - КАШТАН путь 1 [3809пк9-3823пк7] | 1 | 3809,9-3823,7 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1600
КРАС | КАШТАН путь II (Ч-НД) главный [3824пк7-3825пк2] КАШТАН - БОГОТОЛ путь 2 [3826пк9-3834пк6] | 2, II | 3824,7-3825,2 3826,9-3834,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
КРАС | КАШТАН - БОГОТОЛ путь 1 [3825пк9-3843пк8] | 1 | 3825,9-3843,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/400
КРАС | БОГОТОЛ путь 4 (126-1) приемо-отпр. стр. 65 СТР(65) | 4 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  |  |  | 2,8/1
КРАС | БОГОТОЛ путь 4 (126-1) приемо-отпр. стр. 71 СТР(71) С-ЕЗД(71/73) | 4 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [10 empty] | 2,8/1
КРАС | БОГОТОЛ путь II (Ч-НД) главный [3843пк6-3847пк2] стр. 33 СТР(33) С-ЕЗД(33/35) | II | 3843,6-3847,2 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [17 empty] | 2,8/1
КРАС | БОГОТОЛ путь I (Н-ЧД) главный [3843пк8-3847пк2] БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 1 [3847пк2-3862пк5] ВАГИНО путь I (ЧД-Н) главный [3862пк5-3864пк8] | 1, I | 3843,8-3847,2 3847,2-3862,5 3862,5-3864,8 | 15,6 | РП | 9 | 36 |  | 4/400 |  | 4/400 |  |  |  |  | 4/400 |  | 4/400 |  |  |  |  | 4/400 |  | 4/400 |  |  |  |  | 4/400 |  | 4/400 |  |  |  |  | 4/400
КРАС | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864,8-3877,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,9 | [6 empty] | 2/5 | [10 empty] | 3,9/3
КРАС | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864,8-3877,8 | 2,4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
КРАС | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880,3-3897,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [24 empty] | 4/6
КРАС | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880,3-3897,5 | 3,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/600
КРАС | ЗЕРЦАЛЫ путь I (Н-ЧД) главный [3898пк10-3899пк1] КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 1 [3888пк4-3893пк10] | 1, I | 3888,4-3893,10 3898,10-3899,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/50
КРАС | ЗЕРЦАЛЫ - АЧИНСК III путь 2 [3899пк6-3902пк1] | 2 | 3899,6-3902,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 |  |  |  | 3,9/5
КРАС | АЧИНСК I путь II (Ч-НД) главный [3911пк3-3915пк4] АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 2 [3905пк6-3911пк3] | 2, II | 3905,6-3911,3 3911,3-3915,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [10 empty] | 4/6
КРАС | АЧИНСК I путь II (Ч-НД) главный [3911пк2-3911пк4] АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 2 [3905пк6-3911пк3] | 2, II | 3905,6-3911,3 3911,2-3911,4 | 0,9 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/125 | [6 empty] | 4/125 | [6 empty] | 4/125 | [6 empty] | 4/125
КРАС | АЧИНСК I путь I (Н-ЧД) главный [3913пк1-3913пк1] АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 1 [3909пк8-3912пк6] | 1, I | 3909,8-3912,6 3913,1-3913,1 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/50 | [6 empty] | 4/50
КРАС | АЧИНСК I стр. 19 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
КРАС | АЧИНСК I путь I (Н-ЧД) главный [3913пк5-3913пк7] АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3915пк4-3920пк4] | 1, I | 3913,5-3913,7 3915,4-3920,4 | 1,9 | Тек. сод. пути | 5 | 28 |  | 6/125 | [6 empty] | 6/125 | [6 empty] | 6/125 | [6 empty] | 6/125 | [6 empty] | 4/50
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3920пк10] | 2 | 3915,4-3920,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [17 empty] | 4/6
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3921пк1-3936пк3] | 1 | 3921,1-3936,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3921пк1-3936пк3] | 2 | 3921,1-3936,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3918пк8-3919пк10] | 2 | 3918,8-3919,10 |  | Р | 2 | 6 |  |  |  | 4/800 |  |  | 2/400
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3921пк1-3936пк3] | 1 | 3921,1-3936,3 | 6,5 | Тек. сод. пути | 2 | 7 |  | 4/4000 |  |  |  | 3/2500
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3921пк4-3936пк3] | 2 | 3921,4-3936,3 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 4/12 |  |  | 2/8
КРАС | ТАРУТИНО путь I (Н-ЧД) главный [3936пк3-3936пк8] | I | 3936,3-3936,8 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [5 empty] | 1/500
КРАС | ТАРУТИНО путь 4 (12-11) приемо-отпр. | 4 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/8
КРАС | ТАРУТИНО путь II (Ч-НД) главный [3936пк3-3938пк5] | II | 3936,3-3938,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
КРАС | ТАРУТИНО стр. 12 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938,5-3953,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938,5-3953,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/16
| Итого по: КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 105 | 435,3
КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ стр. 29 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 |  |  |  | 9,5/1
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ стр. 31 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [6 empty] | 9,5/1
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [3953пк1-3956пк0] | I | 3953,1-3956,0 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [8 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3956пк0-3970пк9] | 1 | 3956,0-3970,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956,0-3970,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 2/20 | [17 empty] | 4/20
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3956пк0-3970пк9] | 1 | 3956,0-3970,9 | 7,4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [8 empty] | 4/400 | [6 empty] | 8/800
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956,0-3970,9 | 6,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/400
КРАС | МАЛИНОГОРКА путь II (Ч-НД) главный [3970пк9-3973пк0] стр. 15 СТР(15) | II | 3970,9-3973,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  |  |  | 2,8/1
КРАС | МАЛИНОГОРКА путь 3 (6-19) приемо-отпр. стр. 19 СТР(19) С-ЕЗД(17/19) | 3 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  | 2,8/1
КРАС | МАЛИНОГОРКА путь 4 (8-21) приемо-отпр. стр. 21 СТР(21) | 4 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [10 empty] | 2,8/1
КРАС | МАЛИНОГОРКА путь I (Н-ЧД) главный [3970пк9-3973пк1] | I | 3970,9-3973,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
КРАС | МАЛИНОГОРКА путь I (Н-ЧД) главный [3970пк9-3973пк1] стр. 11, 17, 2 | I | 3970,9-3973,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
КРАС | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 1 [3973пк1-3977пк9] | 1 | 3973,1-3977,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/2
КРАС | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 2 [3973пк0-3977пк9] | 2 | 3973,0-3977,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
КРАС | КОЗУЛЬКА путь I (Н-ЧД) главный [3977пк9-3980пк9] | I | 3977,9-3980,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
КРАС | КОЗУЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [3977пк9-3980пк9] | II | 3977,9-3980,9 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [10 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
КРАС | КОЗУЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [3977пк9-3980пк9] стр. 31, 6 | II | 3977,9-3980,9 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [6 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
КРАС | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980,9-3995,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
КРАС | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980,9-3995,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
КРАС | КОСАЧИ путь II (НД-Ч) главный [3995пк0-3997пк5] стр. 5, 6 | II | 3995,0-3997,5 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [13 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
КРАС | КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 1 [3997пк5-4002пк9] | 1 | 3997,5-4002,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
КРАС | КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 2 [3997пк5-4002пк9] | 2 | 3997,5-4002,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/2
КРАС | КЕМЧУГ путь I (ЧД-Н) главный [4003пк1-4004пк10] | I | 4003,1-4004,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 7 | 32 |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 |  |  | 6/100 |  |  |  | 4/50 |  |  | 6/100
КРАС | КЕМЧУГ стр. 16 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [6 empty] | 9,5/1
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4006пк1-4009пк10] | 1 | 4006,1-4009,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 4 | [12 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4012пк1-4019пк10] | 1 | 4012,1-4019,10 | 8 | ППВ пути | 5 | 18 | [8 empty] | 4/1500 | [6 empty] | 4/1500 | [6 empty] | 4/1500 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/1500
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4024пк10-4026пк4] | 2 | 4024,10-4026,4 | 2,1 | ППВ пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2100
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/4
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/20
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 | 3,2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 | 12 | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  | 4/800 | [17 empty] | 2/400 | [9 empty] | 4/800
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 | 9,8 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 4/800 | [9 empty] | 2/400
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/2
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/2
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [4026пк4-4029пк6] стр. 10 | II | 4026,4-4029,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [4026пк4-4029пк6] | I | 4026,4-4029,6 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [4026пк4-4029пк6] | II | 4026,4-4029,6 | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [6 empty] | 2/4 |  |  |  | 4/8 | [13 empty] | 4/8
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] | 2 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 4/4 |  |  | 2/2
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] | 1 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/3
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] | 1 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/4
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] | 2 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/20
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] | 2 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] | 1 | 4029,6-4046,2 | 3,2 | Тек. сод. пути | 9 | 46 |  | 6/100 |  |  |  | 4/50 |  |  | 6/100 |  |  |  | 4/50 |  |  | 6/100 |  |  |  | 4/50 |  |  | 6/100 |  |  |  | 4/50 |  |  | 6/100
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] | 1 | 4029,6-4046,2 | 5,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 2/400 | [16 empty] | 4/200
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] | 2 | 4029,6-4046,2 | 8,6 | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [6 empty] | 2/400 | [17 empty] | 8/800
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] | 1 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 | [5 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] | 2 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [17 empty] | 4/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/2
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4042пк4-4046пк2] | 2 | 4042,4-4046,2 | 5 | ППВ пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1200
КРАС | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4048пк6-4060пк9] | 1 | 4048,6-4060,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
КРАС | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4048пк6-4060пк9] | 2 | 4048,6-4060,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/20
КРАС | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4054пк6-4055пк1] | 2 | 4054,6-4055,1 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/600
КРАС | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4055пк2-4055пк8] | 2 | 4055,2-4055,8 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/700
КРАС | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4058пк1-4059пк1] | 2 | 4058,1-4059,1 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/1100
КРАС | СНЕЖНИЦА стр. 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
КРАС | СНЕЖНИЦА путь I (Н-ЧД) главный [4060пк9-4063пк1] | I | 4060,9-4063,1 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 4/8 | [17 empty] | 2/4
КРАС | СНЕЖНИЦА путь II (Ч-НД) главный [4060пк9-4063пк1] | II | 4060,9-4063,1 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 2/4 | [10 empty] | 4/6
КРАС | СНЕЖНИЦА стр. 1, 13, 15, 3, 6, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 6 | [17 empty] | 4/4 |  |  | 2/2
КРАС | МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4072пк3-4073пк9] СНЕЖНИЦА путь I (Н-ЧД) главный [4060пк9-4063пк1] СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1, I | 4060,9-4063,1 4063,1-4072,3 4072,3-4073,9 | 9,8 | РП | 5 | 20 |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
КРАС | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1 | 4063,1-4072,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [5 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
КРАС | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 2 [4063пк1-4072пк3] | 2 | 4063,1-4072,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 4/4 |  |  | 2/2
КРАС | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1 | 4063,1-4072,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
КРАС | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 2 [4063пк1-4072пк3] | 2 | 4063,1-4072,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/10
КРАС | МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4072пк3-4073пк9] | I | 4072,3-4073,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10
КРАС | МИНИНО путь II (Ч-НД) главный [4072пк3-4073пк9] | II | 4072,3-4073,9 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 4/8 |  |  | 2/4
КРАС | МИНИНО стр. 16, 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [19 empty] | 2/2
КРАС | БУГАЧ путь II (Ч-НД) главный [4089пк9-4092пк0] МИНИНО путь II (Ч-НД) главный [4072пк3-4073пк9] МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4073пк9-4089пк9] | 2, II | 4072,3-4073,9 4073,9-4089,9 4089,9-4092,0 | 17,5 | КРН | 8 | 102 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 16/1600 |  |  | 16/1600 |  |  |  | 16/600 |  |  | 16/600 |  |  |  | 16/1600 |  |  | 16/1600
КРАС | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4089пк9-4092пк0] МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4072пк3-4073пк9] МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1, I | 4072,3-4073,9 4073,9-4089,9 4089,9-4092,0 | 16,7 | РС | 9 | 28 |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1 | 4073,9-4089,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4073пк9-4089пк9] | 2 | 4073,9-4089,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/3
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4073пк9-4082пк1] | 2 | 4073,9-4082,1 | 3,9 | ИССО | 6 | 24 | [6 empty] | 4/600 |  |  |  | 4/600 |  |  | 4/600 |  |  |  | 4/600 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/472
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4082пк9-4089пк9] | 2 | 4082,9-4089,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [24 empty] | 3,8/1
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1 | 4073,9-4089,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/10
КРАС | БУГАЧ путь II (Ч-НД) главный [4092пк1-4092пк1] | II | 4092,1-4092,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/40
КРАС | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4089пк9-4092пк0] стр. 12, 19, 25, 3/3с, 45, 8 | I | 4089,9-4092,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,8 | [19 empty] | 1,8/1
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [3пк3-8пк10] | 2 | 3,3-8,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/100
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [2пк0-11пк8] | 1 | 2,0-11,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [29 empty] | 3,8/12
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2,0-11,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/12
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [2пк0-11пк8] | 1 | 2,0-11,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/250 | [13 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [4пк1-11пк8] | 1 | 4,1-11,8 | 1,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/250 | [13 empty] | 4/250
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [4пк1-11пк8] | 1 | 4,1-11,8 | 1,1 | Тек. сод. пути | 5 | 17 |  | 3/250 | [13 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250 |  |  |  | 2/150 |  |  | 4/250
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ путь I (ЧД-Н) главный [11пк8-14пк8] СТР.УЧ-К(замена дроссель-трансформатора) | I | 11,8-14,8 |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [5 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ путь 6 (38-65) приемо-отпр. стр. 40 | 6 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  |  |  | 2,8/1
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ путь I (ЧД-Н) главный [11пк8-14пк8] стр. 21, 26, 35, 4, 59, 63 | I | 11,8-14,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,8 | [12 empty] | 1,8/1
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ - ПОСТ Е путь 1 [17пк10-18пк4] | 1 | 17,10-18,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/50
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ - ПОСТ Е путь 1 [17пк10-18пк4] ПОСТ Е путь I (З-Н) главный [18пк2-18пк4] путь II (Ч-НД) главный [18пк2-18пк4] | 1, I, II | 17,10-18,4 18,2-18,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/100
КРАС | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [19пк6-19пк6] | 2 | 19,6-19,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/50
КРАС | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 1 [19пк7-31пк1] | 1 | 19,7-31,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/8
КРАС | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [19пк3-31пк4] | 2 | 19,3-31,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [24 empty] | 3,8/11
| Итого по: КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК |  |  |  |  | 184 | 717,8
КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР
КРАС | КРАСНОЯРСК путь II (Ч-ось) главный [4095пк5-4098пк0] У СИГНАЛА(ЧМ2 замена РШ САУТ ЧМ2) | II | 4095,5-4098,0 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1
КРАС | КРАСНОЯРСК путь II (Ч-ось) главный [4095пк5-4098пк0] путь II (ось-НН) главный [4098пк0-4101пк1] стр. 1, 163, 51/53, 56, 68 | II | 4095,5-4098,0 4098,0-4101,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,8 | [6 empty] | 1,8/1
КРАС | ЕНИСЕЙ путь 12 (22-41) приемо-отпр. | 12 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/230
КРАС | ЕНИСЕЙ стр. 52 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 |  |  |  | 9,5/1
КРАС | БАЗАИХА путь I (ЧД-Н) главный [4116пк0-4119пк9] | I | 4116,0-4119,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ путь II (ЧБII-НД) главный | II |  | 4,1 | КРН | 5 | 50 | [13 empty] | 10/900 |  |  |  | 10/900 |  |  | 10/900 |  |  |  | 10/900 |  |  | 10/570
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [26 empty] | 8/1
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ путь II (ЧБII-НД) главный [4125пк7-4130пк2] | II | 4125,7-4130,2 | 0,2 | ИССО | 1 | 2 | [20 empty] | 2/245
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ путь 48 (262-193) соединит. | 48 |  | 2 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/2000
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4135пк1-4149пк10] | 2 | 4135,1-4149,10 | 15 | ППВ пути | 3 | 10 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 1 [4131пк3-4152пк5] | 1 | 4131,3-4152,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | [15 empty] | 3,8/11 | [10 empty] | 2/11
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4152пк5] | 2 | 4130,8-4152,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/10
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4154пк9-4163пк5] | 1 | 4154,9-4163,5 |  | Тек. сод. пути | 7 | 20 | [5 empty] | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4154пк9-4163пк3] | 2 | 4154,9-4163,3 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4154пк9-4163пк3] | 2 | 4154,9-4163,3 | 9,2 | ППВ пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1200
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4160пк8-4160пк10] | 1 | 4160,8-4160,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4154пк9-4163пк3] | 2 | 4154,9-4163,3 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4154пк9-4163пк3] | 2 | 4154,9-4163,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/15
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4165пк3-4176пк10] | 1 | 4165,3-4176,10 | 10,1 | ППВ пути | 2 | 4 | [12 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1100
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4165пк3-4176пк10] | 2 | 4165,3-4176,10 | 8,7 | ППВ пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4177пк3-4178пк4] | 1 | 4177,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4177пк3-4178пк4] | 2 | 4177,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4165пк3-4178пк4] | 2 | 4165,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/11
КРАС | КАМАРЧАГА путь II (Ч-НД) главный [4178пк4-4180пк4] СТР.УЧ-К(Замена дроссель-трансформатора) | II | 4178,4-4180,4 |  | КР СЦБ | 2 | 4,6 |  |  |  | 2,3/1 | [6 empty] | 2,3/1
КРАС | КАМАРЧАГА путь II (Ч-НД) главный [4178пк4-4180пк4] СТР.УЧ-К(Замена путевого ящика) | II | 4178,4-4180,4 |  | КР СЦБ | 1 | 2,2 | [27 empty] | 2,2/1
КРАС | БАЛАЙ путь I (Н-ЧД) главный [4203пк8-4206пк0] КАМАРЧАГА путь I (Н-ЧД) главный [4178пк4-4180пк4] КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1, I | 4178,4-4180,4 4180,4-4203,8 4203,8-4206,0 | 16,4 | КРН | 9 | 28 |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4187пк7] | 1 | 4180,4-4187,7 | 7,7 | ППВ пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/2200 | [6 empty] | 4/2200 | [6 empty] | 4/2300
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4187пк10-4203пк8] | 1 | 4187,10-4203,8 | 6 | ИССО | 7 | 20 | [12 empty] | 2/200 |  |  | 4/400 |  |  |  | 2/200 |  |  | 4/400 |  |  |  | 2/200 | 2/200 |  | 4/400
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1 | 4180,4-4203,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180,4-4203,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4187пк2-4187пк6] | 2 | 4187,2-4187,6 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/600
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4197пк10-4198пк8] | 2 | 4197,10-4198,8 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/800
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1 | 4180,4-4203,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180,4-4203,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1 | 4180,4-4203,8 |  | Пр | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180,4-4203,8 |  | Пр | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4189пк1-4203пк8] | 2 | 4189,1-4203,8 | 10 | ППВ пути | 2 | 4 | [13 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000
КРАС | БАЛАЙ - УЯР путь 1 [4206пк0-4217пк10] | 1 | 4206,0-4217,10 | 12,4 | ППВ пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2000
КРАС | БАЛАЙ - УЯР путь 1 [4206пк0-4228пк3] | 1 | 4206,0-4228,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
КРАС | БАЛАЙ - УЯР путь 2 [4206пк0-4226пк1] | 2 | 4206,0-4226,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
КРАС | БАЛАЙ - УЯР путь 2 [4212пк5-4226пк1] | 2 | 4212,5-4226,1 | 13 | ППВ пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1000
КРАС | УЯР путь I (чд-Н) главный [4228пк3-4230пк7] | I | 4228,3-4230,7 | 0 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
КРАС | КРАСНОЯР СТ - ДИВНОГОРСК путь 1 [6пк0-30пк6] | 1 | 6,0-30,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/1 | [9 empty] | 4/1
| Итого по: КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР |  |  |  |  | 97 | 362,5
КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ
КРАС | ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 1 [4236пк0-4240пк3] | 1 | 4236,0-4240,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
КРАС | ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 2 [4236пк0-4240пк3] | 2 | 4236,0-4240,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
КРАС | ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 2 [4236пк0-4240пк3] | 2 | 4236,0-4240,3 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/50 | [6 empty] | 4/50
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4242пк4-4260пк6] | 2 | 4242,4-4260,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [17 empty] | 4/5 |  |  | 2/4 |  |  |  | 4/5 |  |  | 2/4
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4242пк4-4260пк6] | 2 | 4242,4-4260,6 | 5 | ИССО | 2 | 8 | [10 empty] | 4/400 |  |  | 4/400
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4242пк4-4260пк6] | 1 | 4242,4-4260,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/10
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4242пк4-4260пк6] | 2 | 4242,4-4260,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4242пк4-4260пк6] | 2 | 4242,4-4260,6 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ путь II (Ч-НД) главный [4264пк7-4265пк0] | II | 4264,7-4265,0 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 1 |  |  |  | 1/300
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 1 [4265пк0-4281пк9] | 1 | 4265,0-4281,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/10
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] | 2 | 4265,0-4281,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] | 2 | 4265,0-4281,9 | 7,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/3300 |  |  | 4/4000
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] | 2 | 4265,0-4281,9 | 4,7 | ИССО | 8 | 24 |  |  |  | 4/400 |  |  | 2/300 |  |  |  | 4/400 |  |  | 2/300 |  |  |  | 4/400 |  |  | 2/300 |  |  |  | 4/400 |  |  | 2/300
КРАС | КАМАЛА стр. 1, 3, 4, 5, 6, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 6 | [17 empty] | 4/3 |  | 2/3
КРАС | КАМАЛА путь II (Ч-НД) главный [4281пк9-4282пк3] | II | 4281,9-4282,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [10 empty] | 1/400
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4283пк6-4296пк7] | 1 | 4283,6-4296,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4287пк1-4296пк8] | 2 | 4287,1-4296,8 | 7,2 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4296пк8] | 2 | 4283,6-4296,8 | 1,5 | ИССО | 5 | 16 | [10 empty] | 4/400 |  |  | 2/200 |  |  |  | 4/400 |  |  | 2/200 |  |  |  | 4/370
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4284пк1-4296пк8] | 2 | 4284,1-4296,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4291пк6-4291пк10] | 1 | 4291,6-4291,10 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/350
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4293пк4-4293пк7] | 1 | 4293,4-4293,7 |  | Р | 1 | 4 | [22 empty] | 4/300
КРАС | СОЛЯНКА путь II (Ч-НД) главный [4296пк8-4299пк3] СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] ФИЛИМОНОВО путь II (Ч-НД) главный [4327пк4-4329пк9] | 2, II | 4296,8-4299,3 4299,3-4327,4 4327,4-4329,9 | 30,3 | КРН | 8 | 114 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  | 18/1600 |  |  | 18/1600 |  |  |  | 18 |  |  | 18/1600
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] | 1 | 4299,3-4327,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4305пк4-4305пк7] | 1 | 4305,4-4305,7 |  | ИССО | 2 | 7,6 | [8 empty] | 3,8/12 | [20 empty] | 3,8/12
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4313пк5-4327пк4] | 2 | 4313,5-4327,4 | 3,6 | ИССО | 2 | 6 |  |  |  | 4/223 |  |  | 2/200
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] | 2 | 4299,3-4327,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] | 1 | 4299,3-4327,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [8 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [13 empty] | 4/50
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4306пк7-4307пк5] | 1 | 4306,7-4307,5 |  | Р | 1 | 4 | [8 empty] | 4/800
КРАС | ФИЛИМОНОВО стр. 11, 13, 14, 15, 2, 21, 3, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 10 |  |  |  | 4/4 |  | 2/2 |  |  | 4/3
КРАС | ФИЛИМОНОВО путь I (ЧД-Н) главный [4327пк4-4329пк9] | I | 4327,4-4329,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/50
КРАС | КАНСК-ЕНИСЕЙ стр. 10, 11, 14, 15, 2, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 35, 4, 6, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 5 | 16 | [10 empty] | 4/4 |  | 2/2 | 2/2 |  | 4/4 |  | 4/4
КРАС | КАНСК-ЕНИСЕЙ путь II (ЧД-Н) главный [4342пк9-4345пк5] стр. 10 | II | 4342,9-4345,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [17 empty] | 2
КРАС | ИЛАНКА стр. 1, 10, 2, 29, 3, 32 |  |  |  | ППРС | 2 | 6 | [19 empty] | 2/2 |  |  | 4/4
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4351пк8-4374пк7] | 1 | 4351,8-4374,7 |  | К КС | 4 | 16 | [7 empty] | 4/1,4 | [6 empty] | 4/1,4 | [6 empty] | 4/1,4 | [6 empty] | 4/1,4
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351,8-4373,0 |  | К КС | 4 | 16 |  |  |  | 4/1,1 | [6 empty] | 4/1,1 | [6 empty] | 4/1,1 | [6 empty] | 4/1,1
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4353пк10] | 2 | 4351,8-4353,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1000
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351,8-4373,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351,8-4373,0 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/50 | [6 empty] | 4/50
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4353пк8-4354пк2] | 2 | 4353,8-4354,2 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/500
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4374пк7-4380пк6] стр. 20 | I | 4374,7-4380,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь 4В (304-318) приемо-отпр. стр. 306 | 4В |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь 14 (14-101) приемо-отпр. стр. 111 | 14 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [17 empty] | 2/2
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4374пк7-4380пк6] ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] СТАЙНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4390пк0-4392пк0] | 1, I | 4374,7-4380,6 4380,6-4390,0 4390,0-4392,0 | 11 | РП | 5 | 20 | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
КРАС | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13,2-29,0 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
КРАС | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [25пк4-28пк10] | 1 | 25,4-28,10 | 3,6 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/1500
КРАС | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [16пк7-25пк3] | 1 | 16,7-25,3 | 3,8 | ИССО | 5 | 20 | [18 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  | 4/400
КРАС | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13,2-29,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
КРАС | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13,2-29,0 | 14 | РП | 7 | 42 | 6/400 |  |  |  | 6/400 |  |  | 6/400 | [6 empty] | 6/400 | [6 empty] | 6/400 | [6 empty] | 12/800
| Итого по: КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 118 | 523,6
КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4385пк5-4386пк3] | 2 | 4385,5-4386,3 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/800
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4387пк7-4388пк1] | 2 | 4387,7-4388,1 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/400
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379,4-4390,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] | 1 | 4380,6-4390,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/10
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379,4-4390,0 | 4,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/800
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379,4-4390,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4374пк7-4380пк6] ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] СТАЙНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4390пк0-4392пк0] | 1, I | 4374,7-4380,6 4380,6-4390,0 4390,0-4392,0 | 11 | РП | 5 | 20 | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
КРАС | СТАЙНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4390пк0-4392пк0] путь 7/9 (7-9) съезд_глав. стр. 7 | 7/9, I | 4390,0-4392,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [7 empty] | 2,8/1
КРАС | СТАЙНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [4390пк0-4392пк0] путь 7/9 (7-9) съезд_глав. стр. 9 | 7/9, II | 4390,0-4392,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [10 empty] | 2,8/1
КРАС | СТАЙНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4390пк0-4392пк0] СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 1 [4392пк0-4397пк1] СУЛЕМКА путь I (ЧД-Н) главный [4397пк1-4399пк4] | 1, I | 4390,0-4392,0 4392,0-4397,1 4397,1-4399,4 | 6,9 | РС | 7 | 64 | [10 empty] | 10/800 |  |  | 10/800 |  |  |  | 10/800 |  |  | 10/800 |  |  |  | 10/800 |  |  | 10/800 |  | 4
КРАС | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 1 [4392пк0-4397пк1] | 1 | 4392,0-4397,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
КРАС | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 2 [4392пк0-4397пк1] | 2 | 4392,0-4397,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
КРАС | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 1 [4392пк0-4397пк1] | 1 | 4392,0-4397,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/10
КРАС | СУЛЕМКА - ИНГАШСКАЯ путь 2 [4399пк4-4404пк7] | 2 | 4399,4-4404,7 | 6,2 | ППВ пути | 3 | 10 | [17 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1200 |  |  |  | 4/2000
КРАС | СУЛЕМКА - ИНГАШСКАЯ путь 2 [4399пк4-4404пк7] | 2 | 4399,4-4404,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
КРАС | ИНГАШСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4404пк7-4407пк0] стр. 14 | I | 4404,7-4407,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] | 1 | 4407,0-4431,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] | 2 | 4407,0-4431,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] | 2 | 4407,0-4431,8 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/800
КРАС | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434,6-4450,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [18 empty] | 2/4 | [6 empty] | 4/4
КРАС | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 1 [4434пк6-4450пк0] | 1 | 4434,6-4450,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
КРАС | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434,6-4450,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
КРАС | РЕШОТЫ стр. 1 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [10 empty] | 6 | [6 empty] | 6/0,5
КРАС | РЕШОТЫ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [13 empty] | 6 |  | 6/0,5
КРАС | РЕШОТЫ стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [20 empty] | 9,5/0,5
КРАС | РЕШОТЫ стр. 5 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [20 empty] | 6 | [6 empty] | 6/0,5
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4457пк2-4457пк9] | 2 | 4457,2-4457,9 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/700
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453,8-4465,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4453пк8-4465пк7] | 1 | 4453,8-4465,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453,8-4465,8 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/800
КРАС | КЛЮЧИ путь I (ЧД-Н) главный [4465пк7-4468пк3] стр. 6 | I | 4465,7-4468,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4487пк2] | 2 | 4468,3-4487,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4487пк2] | 1 | 4468,3-4487,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/10
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4487пк2] | 2 | 4468,3-4487,2 | 3,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/800
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4488пк2] | 2 | 4468,3-4488,2 | 3,6 | ИССО | 1 | 4 |  |  |  | 4/261
КРАС | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3,3-15,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 3,6 | [11 empty] | 1,8/30 | [13 empty] | 1,8/30
КРАС | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3,3-15,0 | 0 | КРН | 4 | 16 | [10 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
КРАС | КАНИФОЛЬНАЯ - ТАБАГАШЕТ путь 1 [16пк6-27пк5] | 1 | 16,6-27,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 13 |  |  |  |  | 3,8/40 | [6 empty] | 1,8/30 | [6 empty] | 3,8/40 |  |  | 3,8/40
КРАС | ТАБАГАШЕТ - ПОКАНАЕВКА путь 1 [29пк2-53пк1] | 1 | 29,2-53,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12,8 | [7 empty] | 3,7/40 | [5 empty] | 3,7/40 | [5 empty] | 1,8/40 | [8 empty] | 3,7/40
КРАС | ПОКАНАЕВКА - ПЛАШЕЧНАЯ путь 1 [54пк7-84пк4] | 1 | 54,7-84,4 |  | Тек. сод. пути | 13 | 52 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/2
КРАС | ПЛАШЕЧНАЯ - ЧЕРМАНЧЕТ путь 1 [86пк0-95пк6] | 1 | 86,0-95,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [13 empty] | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6
КРАС | ЧЕРМАНЧЕТ - НОВОБИРЮСИНСКАЯ путь 1 [97пк4-106пк2] | 1 | 97,4-106,2 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | [18 empty] | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/2
КРАС | ГАРЕВОЙ - ТАМТАЧЕТ путь 1 [134пк4-145пк0] | 1 | 134,4-145,0 |  | Тек. сод. пути | 19 | 76 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
КРАС | ГАРЕВОЙ - ТАМТАЧЕТ путь 1 [134пк4-145пк0] | 1 | 134,4-145,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [27 empty] | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/2
КРАС | ТАМТАЧЕТ - ЧУНОЯР путь 1 [147пк0-171пк6] | 1 | 147,0-171,6 | 24 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [19 empty] | 4/4000 | 4/4000 | 4/4000 |  |  | 4/4000 | 4/4000 | 4/4000
КРАС | ТАМТАЧЕТ - ЧУНОЯР путь 1 [147пк2-163пк10] | 1 | 147,2-163,10 | 15 | Тек. сод. пути | 3 | 15 | [12 empty] | 5/5000 |  |  | 5/5000 |  |  |  | 5/5000
КРАС | ЧУНОЯР - КАМЕНН РЕЧКА путь 1 [174пк1-199пк1] | 1 | 174,1-199,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9,8 | [7 empty] | 3,7/40 |  |  |  |  | 3,7/40 | [13 empty] | 2,5/20
КРАС | КАМЕНН РЕЧКА - НОВОХАЙСКАЯ путь 1 [201пк0-214пк1] | 1 | 201,0-214,1 | 13 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/4000
КРАС | НОВОХАЙСКАЯ - КУЧЕТКАН путь 1 [215пк9-218пк10] | 1 | 215,9-218,10 | 3,5 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  | 4/1800 | [6 empty] | 4/1700
КРАС | НОВОХАЙСКАЯ - КУЧЕТКАН путь 1 [215пк9-225пк5] | 1 | 215,9-225,5 | 10 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/5000 | 4/5000
КРАС | НОВОХАЙСКАЯ - КУЧЕТКАН путь 1 [215пк9-225пк5] | 1 | 215,9-225,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11 | [14 empty] | 3,7/40 |  |  |  |  | 3,7/40 | [5 empty] | 3,7/40
КРАС | КУЧЕТКАН - ПИХТОВАЯ путь 1 [227пк3-240пк2] | 1 | 227,3-240,2 | 16 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/4000 | 4/4000 |  |  | 4/4000 | 4/4000
КРАС | КУЧЕТКАН - ПИХТОВАЯ путь 1 [227пк3-240пк2] | 1 | 227,3-240,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 7,3 | [6 empty] | 1,8/30 |  |  |  |  | 1,8/30 | [8 empty] | 1,8/30 | [6 empty] | 1,8/30
КРАС | ПИХТОВАЯ - КАРАБУЛА путь 1 [242пк2-256пк9] | 1 | 242,2-256,9 | 20 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [12 empty] | 4/4000 | 4/4000 | 4/4000 |  |  | 4/4000 | 4/4000
КРАС | ПИХТОВАЯ - КАРАБУЛА путь 1 [242пк2-256пк9] | 1 | 242,2-256,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [5 empty] | 3/40 | [7 empty] | 3/40 | [7 empty] | 3/40 | [6 empty] | 3/40
| Итого по: КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА |  |  |  |  | 154 | 635,9
КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ)
КРАС | КРУТОЯР путь 2 (3-2) приемо-отпр. | 2 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,2 |  |  |  | 2,2/1
КРАС | КРУТОЯР путь 2 (3-2) приемо-отпр. | 2 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,2 | [10 empty] | 2,2/1
КРАС | КРУТОЯР - УЖУР путь 1 [115пк5-153пк8] | 1 | 115,5-153,8 |  | Тек. сод. пути | 15 | 60 | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 8/2 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 | 4/1 | 4/1
КРАС | УЖУР путь 3 (1-М32) приемо-отпр. стр. 54 | 3 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [5 empty] | 2,8/1
КРАС | УЧУМ - КОПЬЕВО путь 1 [193пк3-193пк3] | 1 | 193,3-193,3 | 1,2 | ИССО | 3 | 17,5 |  |  |  |  | 5,8/100 | 5,8/100 | 5,8/100
КРАС | КОПЬЕВО - ИЮС путь 1 [196пк1-231пк5] | 1 | 196,1-231,5 | 0 | КРН | 4 | 16 | [6 empty] | 4 | 4 | [19 empty] | 4 | 4
КРАС | ДУБИНИНО путь 12/10 (12-10) съезд пр-отп стр. 12 | 12/10 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [11 empty] | 2,8/1
КРАС | ПОЛУТОРНИК - САЛАНГА путь 1 [137пк8-137пк10] | 1 | 137,8-137,10 | 0,1 | ИССО | 2 | 7,6 | [18 empty] | 3,8/50 |  | 3,8/50
КРАС | ПОЛУТОРНИК - САЛАНГА путь 1 [137пк8-137пк10] | 1 | 137,8-137,10 | 0,2 | ИССО | 3 | 17,5 | [11 empty] | 5,8/100 | 5,8/50 | 5,8/50
КРАС | ШУШЬ - ШАРЫПОВО путь 1 [45пк4-63пк5] | 1 | 45,4-63,5 | 0 | КРН | 2 | 8 | [20 empty] | 4 | 4
| Итого по: КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ) |  |  |  |  | 33 | 136,8
КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК
КРАС | ТИМОНИНО - ТАЕЖНАЯ путь 1 [38пк1-44пк10] | 1 | 38,1-44,10 | 7 | ППВ пути | 4 | 17 | [8 empty] | 4/1600 | [6 empty] | 4/1600 | [6 empty] | 4/1600 | [6 empty] | 5/2200
КРАС | ТИМОНИНО - ТАЕЖНАЯ путь 1 [14пк4-52пк7] | 1 | 14,4-52,7 | 0,9 | ИССО | 2 | 8 |  |  | 4/450 | [6 empty] | 4/450
КРАС | ТИМОНИНО - ТАЕЖНАЯ путь 1 [14пк4-52пк7] | 1 | 14,4-52,7 | 1 | Тек. сод. пути | 3 | 4 | 1 |  |  | 1 | [16 empty] | 2
КРАС | ТАЕЖНАЯ - КЫТАТ путь 1 [54пк3-76пк8] | 1 | 54,3-76,8 | 0,6 | ИССО | 1 | 4 | [16 empty] | 4/600
КРАС | ТАЕЖНАЯ - КЫТАТ путь 1 [54пк3-76пк8] | 1 | 54,3-76,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [12 empty] | 2 | [8 empty] | 2
КРАС | КЫТАТ - СУРИКОВО путь 1 [78пк3-101пк4] | 1 | 78,3-101,4 | 4,5 | ИССО | 9 | 36 | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/192
КРАС | КЫТАТ - СУРИКОВО путь 1 [78пк3-101пк4] | 1 | 78,3-101,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2
КРАС | СУРИКОВО - МАЛАЯ КЕТЬ путь 1 [103пк2-143пк6] | 1 | 103,2-143,6 | 1,1 | ИССО | 2 | 8 | [23 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
КРАС | СУРИКОВО - МАЛАЯ КЕТЬ путь 1 [103пк2-143пк6] | 1 | 103,2-143,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2
КРАС | ЧАЙДА - БОЛЬШАЯ КЕТЬ путь 1 [157пк6-177пк8] | 1 | 157,6-177,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [6 empty] | 1/4
КРАС | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179,3-205,3 |  | Тек. сод. пути | 21 | 84 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
КРАС | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179,3-205,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [21 empty] | 2 |  |  | 2
КРАС | ПИРОВСКАЯ - АБАЛАКОВО путь 1 [229пк1-249пк10] | 1 | 229,1-249,10 | 8 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/1600
КРАС | ПИРОВСКАЯ - АБАЛАКОВО путь 1 [207пк2-252пк0] | 1 | 207,2-252,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 3 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 2
КРАС | АБАЛАКОВО - ЛЕСОСИБИРСК путь 1 [253пк4-267пк8] | 1 | 253,4-267,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/2
КРАС | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2,1-18,8 | 0 | КРН | 4 | 16 |  |  |  | 4 | 4 | [19 empty] | 4 | 4
КРАС | НОВАЯ ЕЛОВКА путь 23 (120-147) сортиров. | 23 |  |  | КР СЦБ | 1 | 48 | [16 empty] | 48/1
КРАС | НОВАЯ ЕЛОВКА путь 25 (124-139) сортиров. | 25 |  |  | КР СЦБ | 1 | 48 |  |  | 48/1
| Итого по: КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК |  |  |  |  | 60 | 296
не удалось определить ДУ
КРАС | УЯР - ПП 4234 КМ путь 1 [4230пк7-4235пк3] | 1 | 4230,7-4235,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
КРАС | УЯР - ПП 4234 КМ путь 2 [4230пк9-4235пк3] | 2 | 4230,9-4235,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
| Итого: |  |  |  |  | 2 | 8
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:40 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Сентябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Красноярская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
КРАС | КАРАЙ путь I (ЧД-4) главный [69пк8-70пк1] путь II (Ч-Н) главный [69пк7-73пк0] путь 2A (2-5) приемо-отпр. КАРАЙ - ЧУЛЬЖАН путь 2 [73пк0-80пк9] ЧУЛЬЖАН путь I (Ч-Н) главный [80пк9-82пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. | 2, 2A, 3, I, II | 69,7-73,0 69,8-70,1 73,0-80,9 80,9-82,9 | 7 | Строит. | 8 | 40 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 4/0,1
КРАС | БЕЛЬСУ путь I (Ч-Н) главный [93пк3-96пк3] путь 2 (5-1) приемо-отпр. путь 2A (2-5) приемо-отпр. ЧУЛЬЖАН путь I (Ч-Н) главный [80пк9-82пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2, 2A, 3, I | 80,9-82,9 82,9-93,3 93,3-96,3 | 4 | Строит. | 8 | 40 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 4/0,1
КРАС | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2 | 82,9-93,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
КРАС | БЕЛЬСУ путь I (Ч-Н) главный [93пк3-96пк3] путь 2 (5-1) приемо-отпр. путь 2A (2-5) приемо-отпр. БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] ТЕБА путь I (М2-Н) главный [105пк3-107пк5] путь II (Ч-НД) главный [105пк1-107пк5] путь 3 (22-17) приемо-отпр. путь 4 (18-15) приемо-отпр. путь 6 (6-29) приемо-отпр. | 2, 2A, 3, 4, 6, I, II | 105,1-107,5 105,3-107,5 93,3-96,3 96,3-105,1 | 5,6 | Строит. | 8 | 34 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 6/0,2 |  |  |  | 4/0,2
КРАС | БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] | 2 | 96,3-105,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
КРАС | ТЕБА стр. 22, 2/2с, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 1 [122пк3-122пк3] | 1 | 122,3-122,3 | 1,2 | ИССО | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/100
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107,5-130,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
КРАС | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [133пк1-159пк1] | 2 | 133,1-159,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5
КРАС | ЧАРЫШ - БАЛЫКСУ путь 2 [161пк4-169пк0] | 2 | 161,4-169,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [13 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/3
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] | 1 | 171,6-203,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171,6-203,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/15
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [189пк3-189пк7] | 1 | 189,3-189,7 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/400
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [195пк8-196пк5] | 1 | 195,8-196,5 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/600
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [198пк6-198пк10] | 1 | 198,6-198,10 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/400
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [183пк2-183пк7] | 2 | 183,2-183,7 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/500
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I | 203,9-207,7 207,7-221,3 | 22,5 | Строит. | 4 | 24 |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,5 | [16 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,5
КРАС | БИСКАМЖА путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 11 (37-32) прочий путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 5 (36-41) приемо-отпр. путь 6 (28-47) приемо-отпр. путь 7 (34-29) приемо-отпр. путь 8 (49-54) приемо-отпр. путь 9 (3-56) приемо-отпр. | 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 203,9-207,7 | 22 | Строит. | 3 | 16 | [9 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь I. (5-1СС) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, I., II | 1,0-1,2 203,9-207,7 207,7-221,3 | 5,5 | Строит. | 1 | 8 | [16 empty] | 8/0,5
КРАС | БИСКАМЖА путь II (Н2-Ч2) главный [204пк2-207пк2] | II | 204,2-207,2 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/600
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [206пк10-207пк7] | I | 206,10-207,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/600
| Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 58 | 263,5
КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I | 203,9-207,7 207,7-221,3 | 22,5 | Строит. | 4 | 24 |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,5 | [16 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,5
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь I. (5-1СС) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, I., II | 1,0-1,2 203,9-207,7 207,7-221,3 | 5,5 | Строит. | 1 | 8 | [16 empty] | 8/0,5
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [210пк2-210пк6] | 1 | 210,2-210,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/400
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [210пк1-214пк10] | 1 | 210,1-214,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/600
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [210пк1-217пк2] | 2 | 210,1-217,2 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/600
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1 | 207,7-221,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/20
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк3] | 2 | 207,7-221,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/20
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [218пк10-221пк3] | 2 | 218,10-221,3 | 0,7 | ИССО | 5 | 19,1 | [13 empty] | 3,8/100 |  |  | 3,8/100 |  |  |  | 3,8/100 |  |  | 3,8/100 |  |  |  | 3,8/100
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223,8-232,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/20
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк7-232пк2] | 2 | 223,7-232,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/20
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223,8-232,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/20
КРАС | ХАБЗАС путь I (Н1-Ч1) главный [232пк2-234пк8] путь II (Н2-Ч2) главный [232пк2-234пк8] путь 3 (6-7) приемо-отпр. путь 4 (8-19) приемо-отпр. путь 5 (10-17) приемо-отпр. | 3, 4, 5, I, II | 232,2-234,8 | 8,8 | Строит. | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1,5
КРАС | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 2 [234пк8-242пк5] | 2 | 234,8-242,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/3 | [6 empty] | 3/3
КРАС | КАЗАНОВСКАЯ стр. 1, 11, 13, 14, 16, 3, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/5
КРАС | АСКИЗ стр. 11, 3, 37, 4, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [9 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/3
КРАС | КАМЫШТА стр. 1, 11, 15, 26, 3, 31, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [16 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
КРАС | УЙТАК стр. 1/1с |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
КРАС | ХАНКУЛЬ - ПП 341 КМ путь 1 [337пк7-341пк2] | 1 | 337,7-341,2 | 4,1 | ППВ пути | 1 | 6 |  |  | 6/2100
КРАС | ТАШЕБА путь II (Ч-НД) главный [376пк5-379пк1] ВХ.СИГ(Ч2) | II | 376,5-379,1 |  | КР СЦБ | 1 | 3,9 |  |  | 3,9/1
КРАС | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 3 (77-43) приемо-отпр. путь 4а (105-13) приемо-отпр. путь 5 (75-45) приемо-отпр. путь 6 (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 1 [386пк9-387пк0] путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) г... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, I, II | 382,9-386,9 382,9-389,5 386,9-387,0 389,5-394,5 394,5-396,3 394,6-396,1 | 20,4 | Строит. | 5 | 32 |  |  |  | 10/0,4 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2
КРАС | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] стр. 48 | I | 382,9-386,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [10 empty] | 2,8/1
КРАС | АБАКАН путь 4 (14-120) приемо-отпр. стр. 46 С-ЕЗД(44/46) | 4 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [17 empty] | 2,8/1
КРАС | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] стр. 36 С-ЕЗД(36/38) | I | 382,9-386,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [24 empty] | 2,8/1
КРАС | АБАКАН путь 15 (74-100) сортиров. стр. 74 | 15 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [24 empty] | 2,8/1
КРАС | АБАКАН путь 83 (84-упор) прочий стр. 84 | 83 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  |  |  | 2,8/1
КРАС | АБАКАН путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] стр. 330 С-ЕЗД(328/330) | II | 382,9-389,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [17 empty] | 2,8/1
КРАС | АБАКАН путь II (Ч-Н) главный [383пк2-383пк2] | II | 383,2-383,2 |  | ИССО | 2 | 7,6 | [7 empty] | 3,8/20 | [13 empty] | 3,8/20
КРАС | АБАКАН стр. 300, 304, 312, 316, 338 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,1 | [9 empty] | 2,2/1
КРАС | АБАКАН стр. 13 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 16 | [7 empty] | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
КРАС | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1,1-70,0 |  | Тек. сод. пути | 11 | 42,1 |  | 3,8/3 |  | 3,8/3 |  |  |  | 3,8/3 |  |  |  | 3,8/3 |  |  | 3,8/3 |  |  |  | 3,8/3 |  |  | 3,8/3 | 3,8/3 | 3,8/3 | 3,8/3 | 3,8/3
КРАС | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1,1-70,0 | 0 | КРН | 4 | 16 | [7 empty] | 4 | 4 | [19 empty] | 4 | 4
КРАС | АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 1 [386пк9-387пк0] путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) главный [394пк6-396пк1] путь II (Ч-Н) главный [394пк5-396пк3] путь 4 (6-13) приемо-отпр. путь 6 (4-15) приемо-отпр. стр. 2, 4, 6, 7 ПОДСИНИЙ - МИНУСИНСК путь 2 [396пк3-404пк3] | 1, 2, 4, 6, I, II | 386,9-387,0 389,5-394,5 394,5-396,3 394,6-396,1 396,3-404,3 |  | ЦУКС | 4 | 33 | 10/2 |  |  | 9,5/1 |  |  |  | 4 |  |  | 9,5/1
КРАС | ЧЕРНОГ КОПИ стр. 17, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,1 | [9 empty] | 2,2/1
| Итого по: КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ |  |  |  |  | 68 | 290
КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО
КРАС | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 3 (77-43) приемо-отпр. путь 4а (105-13) приемо-отпр. путь 5 (75-45) приемо-отпр. путь 6 (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 1 [386пк9-387пк0] путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) г... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, I, II | 382,9-386,9 382,9-389,5 386,9-387,0 389,5-394,5 394,5-396,3 394,6-396,1 | 20,4 | Строит. | 5 | 32 |  |  |  | 10/0,4 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2
КРАС | АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 1 [386пк9-387пк0] путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) главный [394пк6-396пк1] путь II (Ч-Н) главный [394пк5-396пк3] путь 4 (6-13) приемо-отпр. путь 6 (4-15) приемо-отпр. стр. 2, 4, 6, 7 ПОДСИНИЙ - МИНУСИНСК путь 2 [396пк3-404пк3] | 1, 2, 4, 6, I, II | 386,9-387,0 389,5-394,5 394,5-396,3 394,6-396,1 396,3-404,3 |  | ЦУКС | 4 | 33 | 10/2 |  |  | 9,5/1 |  |  |  | 4 |  |  | 9,5/1
КРАС | МИНУСИНСК путь I (Ч-Н) главный [404пк5-408пк1] путь II (10/10С-НД) главный [404пк3-408пк1] путь 3 (50-85) приемо-отпр. путь 3 (85-33) приемо-отпр. путь 4 (16-81) приемо-отпр. путь 5 (53-31) приемо-отпр. путь 6 (28-77) приемо-отпр. путь 7 (45-13) приемо-отпр. ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) главн... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, I, II | 394,5-396,3 394,6-396,1 396,3-404,3 404,3-408,1 404,5-408,1 | 20,4 | Строит. | 5 | 32 |  |  |  | 10/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,4 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2
КРАС | ПОДСИНИЙ стр. 2, 4, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,1 |  |  |  | 2,2/1
КРАС | КРУПСКАЯ стр. 10, 11, 3, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | 4/5
КРАС | ЖЕРЛЫК - ТУБА путь 2 [466пк1-470пк10] | 2 | 466,1-470,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/1200 |  |  |  | 4/1300
КРАС | ТУБА стр. 1, 16, 18, 23, 27, 3, 5, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,1 | [10 empty] | 2,2/1
КРАС | ТУБА - ПП 487 КМ путь 2 [483пк1-485пк7] | 2 | 483,1-485,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/6
КРАС | ПП 487 КМ путь II (Ч-Н1) главный [487пк4-487пк4] | II | 487,4-487,4 |  | ИССО | 4 | 16 | 4/17 | [6 empty] | 4/17 | [6 empty] | 4/17 | [6 empty] | 4/15
КРАС | ПП 487 КМ стр. 2, 4/4С |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/2
КРАС | КУРАГИНО стр. 13, 20, 21, 25, 28 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/5
КРАС | КУРАГИНО стр. 20, 28 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 5 | 2,5/1 | [27 empty] | 2,5/1
КРАС | КУРАГИНО стр. 27, 28, 34, 900, 906, 907 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 |  |  |  | 2,5/1
КРАС | КУРАГИНО - ИРБА путь 1 [493пк8-505пк0] | 1 | 493,8-505,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/6
КРАС | ИРБА путь I (ЧД-Н) главный [505пк8-508пк3] | I | 505,8-508,3 | 2,6 | ППВ пути | 2 | 7 |  |  |  | 4/1300 | [10 empty] | 3/1300
КРАС | ИРБА путь II (Ч-НД) главный [505пк8-508пк2] | II | 505,8-508,2 | 2,5 | ППВ пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/1300 | [13 empty] | 4/1200
КРАС | ИРБА стр. 10, 27, 29, 31, 33, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [7 empty] | 4/4 |  |  | 4/3
КРАС | ИРБА стр. 1 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
КРАС | ИРБА стр. 1, 10, 3, 5, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [14 empty] | 2,5/1
КРАС | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 1 [508пк7-521пк4] | 1 | 508,7-521,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/12
КРАС | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 2 [508пк7-521пк4] | 2 | 508,7-521,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/6
КРАС | КРАСНЫЙ КОРД путь I (ЧД-Н) главный [521пк4-523пк5] стр. 2 | I | 521,4-523,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  |  |  | 2,8/1
КРАС | КРАСНЫЙ КОРД путь II (Ч-НД) главный [521пк4-523пк5] стр. 4 | II | 521,4-523,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [10 empty] | 2,8/1
КРАС | КРАСНЫЙ КОРД стр. 2, 4, 6, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
КРАС | КРАСНЫЙ КОРД стр. 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
КРАС | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 1 [523пк5-526пк4] | 1 | 523,5-526,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/6
КРАС | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 2 [523пк5-526пк4] | 2 | 523,5-526,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/6
КРАС | ПП 526 КМ стр. 1/1С, 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/2
КРАС | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [526пк9-531пк8] | 2 | 526,9-531,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/6
КРАС | ПП 531 КМ стр. 1, 3/3С |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/2
КРАС | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532,2-544,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/6
КРАС | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 1 [532пк2-544пк5] | 1 | 532,2-544,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/6
КРАС | ЖУРАВЛЕВО стр. 1, 10, 11, 4, 6, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [24 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/3
КРАС | ЖУРАВЛЕВО стр. 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | 2/1
КРАС | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546,6-554,8 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/3000
КРАС | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 1 [546пк6-554пк8] | 1 | 546,6-554,8 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/200
КРАС | ПП 554 КМ - РЗД 557 КМ путь 2 [555пк1-556пк9] | 2 | 555,1-556,9 | 0,5 | ИССО | 3 | 12 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
КРАС | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 2 [558пк7-563пк6] | 2 | 558,7-563,6 | 28,5 | Строит. | 1 | 4 | 4/0,5
КРАС | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 2 [558пк7-563пк6] | 2 | 558,7-563,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/6
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 2A (65-53) приемо-отпр. путь 3 (2-3) приемо-отпр. путь 32 (5-905) соединит. КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] ПП 570 КМ путь I (2/2С-Н) главный [570пк3-570пк5] путь II (2/2С-НД) главн... (см. карточку) | 2, 20, 2A, 3, 32, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 | 16 | Строит. | 8 | 46 | 4/0,2 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,4 |  |  | 12/0,5 |  |  |  | 4/0,4 |  |  | 10/0,1 |  |  |  | 4/0,4
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 11/9 (11-9) съезд пр-отп путь 17 (3-602) деповской путь 18 (601-602) деповской путь 19 (602-упор) деповской путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 21 (21-15) спец. путь 24 (63-упор) спец. путь 25 (19-упор) спец. путь 25/23 (25-23)... (см. карточку) | 11/9, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 25, 25/23, 26, 29, 2A, 3, 31, 3/1, 32, 33, 45, 46, 49/47, 5, 59/57, 6, 7/5, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 |  | ЦУКС | 8 | 82,5 |  |  |  | 12/1 |  |  |  | 10 |  |  | 9,5/1 |  |  |  | 9,5/1 |  |  | 12/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 9,5
КРАС | КОШУРНИКОВО стр. 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
КРАС | РЗД 557 КМ - КАНЗЫБА путь 1 [1пк3-13пк0] | 1 | 1,3-13,0 | 0 | КРН | 4 | 16 | [9 empty] | 4 | 4 | [17 empty] | 4 | 4
| Итого по: КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО |  |  |  |  | 82 | 385,5
КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 2A (65-53) приемо-отпр. путь 3 (2-3) приемо-отпр. путь 32 (5-905) соединит. КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] ПП 570 КМ путь I (2/2С-Н) главный [570пк3-570пк5] путь II (2/2С-НД) главн... (см. карточку) | 2, 20, 2A, 3, 32, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 | 16 | Строит. | 8 | 46 | 4/0,2 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,4 |  |  | 12/0,5 |  |  |  | 4/0,4 |  |  | 10/0,1 |  |  |  | 4/0,4
КРАС | КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [569пк1-569пк1] | 2 | 569,1-569,1 | 0,1 | ИССО | 1 | 4 | [24 empty] | 4/100
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 11/9 (11-9) съезд пр-отп путь 17 (3-602) деповской путь 18 (601-602) деповской путь 19 (602-упор) деповской путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 21 (21-15) спец. путь 24 (63-упор) спец. путь 25 (19-упор) спец. путь 25/23 (25-23)... (см. карточку) | 11/9, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 25, 25/23, 26, 29, 2A, 3, 31, 3/1, 32, 33, 45, 46, 49/47, 5, 59/57, 6, 7/5, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 |  | ЦУКС | 8 | 82,5 |  |  |  | 12/1 |  |  |  | 10 |  |  | 9,5/1 |  |  |  | 9,5/1 |  |  | 12/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 9,5
КРАС | КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] | 2 | 566,1-570,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/6
КРАС | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 2 [570пк5-580пк0] | 2 | 570,5-580,0 | 0,2 | Тек. сод. пути | 4 | 32 | [7 empty] | 8/50 | [6 empty] | 8/50 | [6 empty] | 8/50 | [6 empty] | 8/50
КРАС | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 1 [570пк5-580пк0] | 1 | 570,5-580,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/6
КРАС | СТОФАТО стр. 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
КРАС | СТОФАТО стр. 10, 12 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
КРАС | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 1 [582пк1-591пк6] | 1 | 582,1-591,6 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/3000
КРАС | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 2 [582пк7-583пк1] | 2 | 582,7-583,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/200
КРАС | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 2 [582пк1-591пк7] | 2 | 582,1-591,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/200
КРАС | ДЖЕБЬ путь II (Ч-НД) главный [591пк7-593пк9] стр. 14 | II | 591,7-593,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  |  |  | 2,8/1
КРАС | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [593пк9-601пк8] | 2 | 593,9-601,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
КРАС | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 1 [593пк9-594пк5] | 1 | 593,9-594,5 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/800
КРАС | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 1 [593пк10-594пк4] | 1 | 593,10-594,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/500
КРАС | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [593пк9-601пк8] | 2 | 593,9-601,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/6
КРАС | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк1-605пк5] | 2 | 603,1-605,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [10 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
КРАС | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк3-604пк7] | 2 | 603,3-604,7 | 0,8 | ИССО | 3 | 12 | [17 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100
КРАС | ЩЕТИНКИНО путь I (2-Н) главный [605пк7-608пк2] путь II (Ч-НД) главный [605пк5-608пк2] ПОСТ ЭЦ(Глухое) | I, II | 605,5-608,2 605,7-608,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
КРАС | ЩЕТИНКИНО стр. 1, 13, 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
КРАС | ЩЕТИНКИНО стр. 13, 15, 4, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
КРАС | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 2 [608пк2-630пк1] | 2 | 608,2-630,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
КРАС | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 2 [608пк2-630пк1] | 2 | 608,2-630,1 | 1,7 | ИССО | 5 | 20 | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/300
КРАС | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 2 [626пк9-626пк10] | 2 | 626,9-626,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/200
КРАС | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 1 [608пк2-630пк1] | 1 | 608,2-630,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/6
КРАС | ДЖЕТКА путь I (ЧД-Н) главный [630пк1-632пк2] путь II (Ч-НД) главный [630пк1-632пк2] ПОСТ ЭЦ(Глухое) | I, II | 630,1-632,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
КРАС | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [634пк1-637пк10] | 2 | 634,1-637,10 | 0,3 | ИССО | 2 | 8 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100
КРАС | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 1 [632пк2-640пк8] | 1 | 632,2-640,8 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/3000
КРАС | МАНА - ПП 705 КМ путь 2 [698пк3-704пк4] | 2 | 698,3-704,4 | 7 | ППВ пути | 1 | 8 | 8/3000
КРАС | ЛУКАШЕВИЧ - КРАВЧЕНКО путь 2 [729пк10-732пк4] | 2 | 729,10-732,4 | 0,8 | ИССО | 8 | 30,6 |  |  | 3,8/100 |  |  |  | 3,8/100 |  |  | 3,8/100 |  |  |  | 3,8/100 |  |  | 3,8/100 |  |  |  | 3,8/100 |  |  | 3,8/100 |  |  |  | 3,8/100
КРАС | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 2 [772пк1-782пк10] | 2 | 772,1-782,10 | 11 | ППВ пути | 4 | 28 | [6 empty] | 8/3000 |  |  | 4/1500 |  |  |  | 8/3000 | [6 empty] | 8/3500
КРАС | КРАВЧЕНКО - САЯНСКАЯ путь 2 [741пк8-783пк4] | 2 | 741,8-783,4 | 2 | ИССО | 4 | 16 | [17 empty] | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500
| Итого по: КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 75 | 370
КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ
КРАС | САЯНСКАЯ - УНЕРЧИК путь 2 [788пк1-800пк9] | 2 | 788,1-800,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
КРАС | ИРБЕЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [830пк7-833пк8] путь 2 (6-19) приемо-отпр. путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [833пк8-845пк4] КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-от... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, I | 830,7-833,8 833,8-845,4 845,4-848,2 | 48 | Строит. | 8 | 65 |  |  | 7/0,7 |  |  |  | 9/0,7 |  |  | 7/0,7 |  |  |  | 9/0,4 |  |  | 7/0,7 |  |  |  | 10/0,4 |  |  | 7/0,7 |  |  |  | 9/0,4
КРАС | ИРБЕЙСКАЯ стр. 17, 21 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
КРАС | КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] РЗД 857 КМ путь I (Ч-Н) главный [856пк0-859пк6] | 2, I | 845,4-848,2 848,2-856,0 856,0-859,6 | 8,6 | РП | 8 | 61 |  |  | 7/800 |  |  |  | 7/683 |  |  | 9 |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
КРАС | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] РЗД 857 КМ путь I (Ч-Н) главный [856пк0-859пк6] путь 2 (2-4) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд пр-отп путь 5/3 (5-3) съезд пр-отп РЗД 857 КМ - АГУЛ путь 2 [859пк6-863пк8] | 2, 3, 4/6, 5/3, I | 848,2-856,0 856,0-859,6 859,6-863,8 | 22,8 | Строит. | 8 | 65 |  |  | 7/0,2 |  |  |  | 9/0,3 |  |  | 7/0,2 |  |  |  | 9/0,3 |  |  | 7/0,2 |  |  |  | 10/0,3 |  |  | 7/0,2 |  |  |  | 9/0,3
КРАС | АГУЛ путь I (Ч-Н) главный [863пк8-866пк8] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 863,8-866,8 866,8-879,3 879,3-882,2 | 40 | Строит. | 8 | 71 |  |  | 8/0,7 |  |  |  | 10/0,3 |  |  | 8/0,7 |  |  |  | 10/0,3 |  |  | 8/0,7 |  |  |  | 9/0,3 |  |  | 8/0,7 |  |  |  | 10/0,3
КРАС | АГУЛ путь I (Ч-Н) главный [863пк8-866пк8] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий стр. 1, 2, 4, 6, 8 АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. стр. 2 | 2, 3, 4, I | 863,8-866,8 866,8-879,3 879,3-882,2 | 8,1 | ЦУКС | 7 | 20 |  |  | 8/2000 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 2/1727 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
КРАС | АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [878пк1-879пк3] | 2 | 878,1-879,3 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/600
КРАС | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 4 (2-8) приемо-отпр. стр. 16 БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. стр. 1, 2, 3, 4 БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, I, II | 879,3-882,2 882,2-892,7 892,7-895,9 893,9-895,9 | 9,3 | ЦУКС | 6 | 19,5 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [10 empty] | 9,5/50
КРАС | БЕРЕЖ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
КРАС | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 882,2-892,7 892,7-895,9 893,9-895,9 | 50 | Строит. | 8 | 71 |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 10/0,7 |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 10/0,7 |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 9/0,5 |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 10/0,5
КРАС | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 882,2-892,7 892,7-895,9 893,9-895,9 |  | Строит. | 8 | 73 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 10/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 12/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 9/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 10/0,1
КРАС | АБАКУМОВКА стр. 1, 11, 14, 16, 2, 26, 3, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 10 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
КРАС | ЕЛЬНИК путь I (ЧД-17/17С) главный [913пк1-914пк9] путь II (Ч-Н) главный [913пк2-916пк3] путь 14/16 (14-16) съезд_глав. путь 3 (18-33) приемо-отпр. путь 31/33 (31-33) съезд пр-отп путь 3-А (33-1) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд_глав. ЕЛЬНИК - ХАЙРУЗОВКА путь 2 [916пк3-926пк7] | 14/16, 2, 3, 31/33, 3-А, 4/6, I, II | 913,1-914,9 913,2-916,3 916,3-926,7 | 22,8 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3
КРАС | ЕЛЬНИК стр. 1, 14, 16, 17/17с, 18, 31, 33, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [13 empty] | 4/4 |  |  | 4/5
КРАС | ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] путь 2 (2-11) приемо-отпр. путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 4 (17-7) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд пр-отп путь 5/7 (5-7) съезд пр-отп ХАЙРУЗОВКА - КВАРЦИТ путь 2 [929пк5-942пк8] | 2, 3, 4, 4/6, 5/7, I | 926,7-929,5 929,5-942,8 | 26,5 | Строит. | 5 | 40 |  |  | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 8/0,5
КРАС | ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] | I | 926,7-929,5 | 2 | ИССО | 3 | 12 | [20 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400
КРАС | ХАЙРУЗОВКА - КВАРЦИТ путь 2 [929пк5-942пк8] | 2 | 929,5-942,8 | 5,9 | ИССО | 1 | 4 |  |  | 4/415
КРАС | ХАЙРУЗОВКА - КВАРЦИТ путь 2 [937пк9-938пк8] | 2 | 937,9-938,8 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/900
КРАС | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (7-1) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) прочий путь 6 (4-упор) спец. путь 7 (6-упор) прочий путь 8 (8-упор) прочий КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [945пк4-955пк5] | 2, 4, 5, 6, 7, 8, I | 942,8-945,4 945,4-955,5 | 24 | Строит. | 2 | 8 |  |  | 4/0,5 | [13 empty] | 4/0,5
КРАС | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [945пк4-955пк5] ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] | 2, I | 942,8-945,4 945,4-955,5 955,5-958,1 | 10,2 | РС | 8 | 64 |  |  | 8/202 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
КРАС | КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [945пк4-955пк5] | 2 | 945,4-955,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [16 empty] | 3/157
КРАС | КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [952пк1-955пк5] | 2 | 952,1-955,5 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000
КРАС | ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТАРБИНСКИЙ - САРАНЧЕТ путь 2 [958пк1-970пк0] | 2, 4, I | 955,5-958,1 958,1-970,0 | 24 | Строит. | 4 | 32 |  |  | 8/0,8 |  |  |  | 8/0,8 | [6 empty] | 8/0,8 | [6 empty] | 8/0,8
КРАС | ТАРБИНСКИЙ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
КРАС | ТАРБИНСКИЙ - САРАНЧЕТ путь 2 [958пк1-970пк0] | 2 | 958,1-970,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [9 empty] | 3/63
КРАС | ТАРБИНСКИЙ - САРАНЧЕТ путь 2 [958пк1-970пк0] | 2 | 958,1-970,0 | 10 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/2000
КРАС | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] путь 16/18 (16-18) съезд пр-отп путь 2 (2-14) приемо-отпр. путь 3/1 (3-1) съезды_пpоч. путь 4 (8-7) приемо-отпр. путь 5 (18-5) приемо-отпр. САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [973пк1-988пк1] | 16/18, 2, 3/1, 4, 5, I | 970,0-973,1 973,1-988,1 | 17 | Строит. | 4 | 32 | [9 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 8/0,5
КРАС | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [971пк1-972пк10] | I | 971,1-972,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 5 | [13 empty] | 5/2000
КРАС | САРАНЧЕТ стр. 14, 2, 3, 5, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
КРАС | САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [973пк1-988пк1] | 2 | 973,1-988,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 |  |  | 3/45
КРАС | САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [977пк1-978пк10] | 2 | 977,1-978,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 5 | [16 empty] | 5/2000
КРАС | САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [973пк1-988пк1] | 2 | 973,1-988,1 | 0,6 | ИССО | 3 | 12 | [20 empty] | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200
КРАС | ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТУМАНШЕТ - ЗАПАНЬ путь 2 [990пк7-1004пк9] | 2, 4, I | 988,1-990,7 990,7-1004,9 | 22 | Строит. | 3 | 27 | [9 empty] | 9/0,8 | [6 empty] | 9/0,8 | [6 empty] | 9/0,8
КРАС | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) прочий путь 6 (6-упор) прочий путь 7 (7-упор) прочий путь 8 (8-упор) прочий стр. 3, 4, 5, 6, 7 ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо... (см. карточку) | 2, 4, 5, 6, 7, 8, I | 1004,9-1008,3 988,1-990,7 990,7-1004,9 | 16,8 | ЦУКС | 8 | 16 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 2/1702 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
КРАС | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк5] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (8-11) приемо-отпр. путь 6 (2-17) приемо-отпр. путь 8 (6-15) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 6, 8, I | 1004,9-1008,3 1008,3-1022,3 1022,6-1024,5 | 22 | Строит. | 8 | 66 |  |  | 10/0,3 |  |  |  | 6/0,3 |  |  | 10/0,3 |  |  |  | 8/0,2 |  |  | 10/0,3 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 10/0,3 |  |  |  | 6/0,1
КРАС | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] | I | 1004,9-1008,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6
КРАС | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) прочий путь 6 (6-упор) прочий путь 7 (7-упор) прочий путь 8 (8-упор) прочий стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк... (см. карточку) | 2, 4, 5, 6, 7, 8, I, II | 1004,9-1008,3 1008,3-1022,3 1022,3-1024,5 1022,6-1024,5 | 5,4 | ЦУКС | 7 | 34 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 8 |  |  | 8/500 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
КРАС | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] | I | 1004,9-1008,3 | 1,5 | Строит. | 1 | 168 | 168/1,5
КРАС | ЗАПАНЬ стр. 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
КРАС | ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] | 2 | 1008,3-1022,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [16 empty] | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6
КРАС | ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1010пк6-1010пк6] | 2 | 1010,6-1010,6 |  | ИССО | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/10
| Итого по: КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ |  |  |  |  | 157 | 1103,3
КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ
КРАС | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3723пк1] | 2 | 3715,3-3723,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,9 | 3,9/8 | [23 empty] | 2/4
КРАС | ПРЕДМЕТКИНО стр. 5 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [24 empty] | 6 |  |  |  | 6/1
КРАС | ПРЕДМЕТКИНО стр. 3 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [14 empty] | 6 |  |  | 6/0,5
КРАС | ПРЕДМЕТКИНО стр. 1 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [10 empty] | 6 | [10 empty] | 6/0,5
КРАС | ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 2 [3725пк0-3735пк6] | 2 | 3725,0-3735,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/6
КРАС | СУСЛОВО стр. 10, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | 4/4 |  |  |  |  | 4/5
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА стр. 1, 12, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 |  |  | 2/3 | 2/3 | [5 empty] | 2/3
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] | 2 | 3753,0-3771,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [14 empty] | 3,9/5
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] | 2 | 3753,0-3771,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | 4/5
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3763пк7-3763пк9] | 2 | 3763,7-3763,9 |  | Р | 1 | 2 | [10 empty] | 2/200
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3769пк2-3769пк8] | 2 | 3769,2-3769,8 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/600
КРАС | ТЯЖИН стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 6 | [7 empty] | 6/0,5
КРАС | ТЯЖИН стр. 1, 10, 11, 12, 13, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [15 empty] | 2/2 | [8 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
КРАС | ТЯЖИН стр. 18 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 |  |  |  | 9,5/1
КРАС | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2 | 3774,6-3785,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [21 empty] | 3,9/8
КРАС | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2 | 3787,0-3807,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | 4/3 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/3 |  |  | 2/2
КРАС | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2 | 3787,0-3807,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [28 empty] | 3,9/6
КРАС | ИТАТ стр. 12, 13, 4, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 6 | [7 empty] | 4/4 |  |  | 2/2
КРАС | ИТАТ путь II (Ч-НД) главный [3807пк5-3807пк8] | II | 3807,5-3807,8 |  | Р | 1 | 2 | [24 empty] | 2/200
КРАС | ИТАТ - КАШТАН путь 1 [3809пк9-3823пк7] | 1 | 3809,9-3823,7 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 |  |  | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1
КРАС | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2 | 3809,9-3823,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,9 | 3,9/6 | [16 empty] | 2/4
КРАС | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3823пк5-3823пк7] | 2 | 3823,5-3823,7 |  | Р | 1 | 3 | [28 empty] | 3/200
КРАС | ИТАТ - КАШТАН путь 1 [3809пк9-3823пк7] | 1 | 3809,9-3823,7 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
КРАС | КАШТАН стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
КРАС | КАШТАН путь II (Ч-НД) главный [3823пк7-3823пк9] | II | 3823,7-3823,9 |  | Р | 1 | 2 | [17 empty] | 2/200
КРАС | КАШТАН путь II (Ч-НД) главный [3824пк5-3824пк9] | II | 3824,5-3824,9 |  | Р | 1 | 4 | 4/400
КРАС | КАШТАН - БОГОТОЛ путь 1 [3825пк9-3843пк8] | 1 | 3825,9-3843,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/400
КРАС | БОГОТОЛ путь 6 (73-122) приемо-отпр. стр. 41 СТР(41) С-ЕЗД(39/41) | 6 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | 2,8/1
КРАС | БОГОТОЛ путь I (Н-ЧД) главный [3843пк8-3847пк2] БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 1 [3847пк2-3862пк5] ВАГИНО путь I (ЧД-Н) главный [3862пк5-3864пк8] | 1, I | 3843,8-3847,2 3847,2-3862,5 3862,5-3864,8 | 15,6 | РП | 9 | 36 | 4/400 |  |  |  |  | 4/400 |  | 4/400 |  |  |  |  | 4 |  | 4/400 |  |  |  |  | 4 |  | 4/400 |  |  |  |  | 4 |  | 4/442
КРАС | ВАГИНО путь I (ЧД-Н) главный [3862пк5-3864пк8] стр. 7 СТР(7) | I | 3862,5-3864,8 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [5 empty] | 2,8/1
КРАС | ВАГИНО путь II (Ч-НД) главный [3862пк5-3864пк8] стр. 8 СТР(8) | II | 3862,5-3864,8 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [7 empty] | 2,8/1
КРАС | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864,8-3877,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,9 | [7 empty] | 3,9/3 | [16 empty] | 2/5
КРАС | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864,8-3877,8 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/400
КРАС | КРИТОВО путь II (Ч-НД) главный [3879пк3-3879пк4] КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3888пк2-3888пк9] | 2, II | 3879,3-3879,4 3888,2-3888,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [7 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
КРАС | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 1 [3888пк1-3893пк10] | 1 | 3888,1-3893,10 | 6 | ППВ пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2000
КРАС | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880,3-3897,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [14 empty] | 4/6
КРАС | ЗЕРЦАЛЫ путь I (Н-ЧД) главный [3898пк10-3899пк1] КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 1 [3888пк4-3893пк10] | 1, I | 3888,4-3893,10 3898,10-3899,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
КРАС | ЗЕРЦАЛЫ - АЧИНСК III путь 2 [3899пк6-3902пк1] | 2 | 3899,6-3902,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [21 empty] | 3,9/5
КРАС | АЧИНСК III стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
КРАС | АЧИНСК I путь II (Ч-НД) главный [3911пк3-3915пк4] АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 2 [3905пк6-3911пк3] | 2, II | 3905,6-3911,3 3911,3-3915,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [28 empty] | 4/8
КРАС | АЧИНСК I стр. 21 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
КРАС | АЧИНСК I стр. 13, 17, 19, 21, 23 |  |  |  | ППРС | 2 | 6 | [21 empty] | 4/3 |  |  | 2/2
КРАС | АЧИНСК I путь I (Н-ЧД) главный [3913пк5-3913пк7] АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3915пк4-3920пк4] | 1, I | 3913,5-3913,7 3915,4-3920,4 | 1,9 | Тек. сод. пути | 4 | 22 | [5 empty] | 4/50 | [6 empty] | 6/125 | [6 empty] | 6/125 | [6 empty] | 6/150
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3920пк10] | 2 | 3915,4-3920,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | 4/6
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3921пк1-3936пк3] | 1 | 3921,1-3936,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3921пк1-3936пк3] | 2 | 3921,1-3936,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/2
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3920пк5-3920пк10] | 2 | 3920,5-3920,10 |  | Р | 1 | 4 | 4/500
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3920пк10] | 2 | 3915,4-3920,10 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3922пк4-3934пк2] | 2 | 3922,4-3934,2 | 6 | ППВ пути | 4 | 12 | [10 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
КРАС | ТАРУТИНО стр. 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938,5-3953,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938,5-3953,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/16
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3950пк1-3950пк2] | 2 | 3950,1-3950,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/20
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938,5-3953,3 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  | 2/9 | [6 empty] | 2/9
| Итого по: КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 98 | 355,3
КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ стр. 47 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | 9,5/1
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 28 (73-616) ходовой стр. 71 СТР(71) | 28 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | 2,8/1
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 4Б (32-73) приемо-отпр. путь 4В (73-65) приемо-отпр. стр. 73 СТР(73) | 4Б, 4В |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [7 empty] | 2,8/1
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3956пк0-3970пк9] | 1 | 3956,0-3970,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956,0-3970,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 4/20 | [9 empty] | 2/20
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3956пк0-3970пк9] | 1 | 3956,0-3970,9 | 7,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/400
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956,0-3970,9 | 6,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/800
КРАС | МАЛИНОГОРКА путь I (Н-ЧД) главный [3970пк9-3973пк1] | I | 3970,9-3973,1 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [12 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
КРАС | МАЛИНОГОРКА путь I (Н-ЧД) главный [3970пк9-3973пк1] стр. 11, 17, 2 | I | 3970,9-3973,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
КРАС | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 1 [3973пк1-3977пк9] | 1 | 3973,1-3977,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/2
КРАС | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 2 [3973пк0-3977пк9] | 2 | 3973,0-3977,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/2
КРАС | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3981пк1-3985пк10] | 2 | 3981,1-3985,10 | 5 | ППВ пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2000
КРАС | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980,9-3995,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/2
КРАС | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980,9-3995,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  | 4/4
КРАС | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3986пк4-3987пк2] | 2 | 3986,4-3987,2 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/800
КРАС | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3985пк3-3995пк0] | 1 | 3985,3-3995,0 | 8 | ППВ пути | 3 | 10 | [19 empty] | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000
КРАС | КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 1 [3997пк5-4002пк9] | 1 | 3997,5-4002,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
КРАС | КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 2 [3997пк5-4002пк9] | 2 | 3997,5-4002,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/2
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4012пк1-4019пк10] | 1 | 4012,1-4019,10 | 8 | ППВ пути | 1 | 2 |  |  | 2/1000
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4020пк1-4022пк10] | 1 | 4020,1-4022,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/1500 | [6 empty] | 4/1500
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4024пк10-4026пк4] | 1 | 4024,10-4026,4 | 2,1 | ППВ пути | 2 | 4 | [9 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1100
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/20
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4016пк6-4017пк4] | 1 | 4016,6-4017,4 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/800
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4012пк1-4018пк10] | 1 | 4012,1-4018,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [5 empty] | 6/100 | [6 empty] | 4/50
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 | 3,2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 | 12 | Тек. сод. пути | 3 | 8 |  |  | 2/400 | [6 empty] | 2/600 | [16 empty] | 4/600
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 | 9,8 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 4/600 | [9 empty] | 2/400
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [4029пк1-4029пк6] | II | 4029,1-4029,6 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/600
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [4026пк4-4029пк6] | I | 4026,4-4029,6 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [4026пк4-4029пк6] | II | 4026,4-4029,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/8
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4036пк1-4037пк10] | 2 | 4036,1-4037,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2000
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4039пк7-4042пк3] | 2 | 4039,7-4042,3 | 2,7 | ППВ пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1300
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] | 1 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] | 2 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/20
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] | 1 | 4029,6-4046,2 | 3,2 | Тек. сод. пути | 8 | 40 |  |  | 4/50 |  |  | 6/100 |  |  |  | 4/50 |  |  | 6/100 |  |  |  | 4/50 |  |  | 6/100 |  |  |  | 4/50 |  |  | 6/100
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] | 1 | 4029,6-4046,2 | 5,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 4/200 | [10 empty] | 2/200
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] | 2 | 4029,6-4046,2 | 8,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 4/400 | [23 empty] | 2/400
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] | 1 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4031пк1-4036пк1] | 1 | 4031,1-4036,1 | 5 | ППВ пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2000
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4042пк4-4046пк2] | 2 | 4042,4-4046,2 | 5 | ППВ пути | 3 | 6 |  |  |  | 2/1200 | [6 empty] | 2/1300 | [6 empty] | 2/1300
КРАС | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4048пк6-4060пк9] | 1 | 4048,6-4060,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/2
КРАС | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4048пк6-4060пк9] | 2 | 4048,6-4060,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/20
КРАС | СНЕЖНИЦА стр. 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
КРАС | МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4072пк3-4073пк9] СНЕЖНИЦА путь I (Н-ЧД) главный [4060пк9-4063пк1] СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1, I | 4060,9-4063,1 4063,1-4072,3 4072,3-4073,9 | 9,8 | РП | 4 | 16 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/335
КРАС | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1 | 4063,1-4072,3 | 3,2 | ИССО | 3 | 10 | [21 empty] | 4/400 |  |  | 2/400 |  |  |  | 4/500
КРАС | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1 | 4063,1-4072,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/2
КРАС | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 2 [4063пк1-4072пк3] | 2 | 4063,1-4072,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/10
КРАС | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 2 [4063пк1-4067пк10] | 2 | 4063,1-4067,10 | 5 | ППВ пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1300
КРАС | МИНИНО путь II (Ч-НД) главный [4072пк3-4073пк9] | II | 4072,3-4073,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
КРАС | МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4072пк3-4073пк9] | I | 4072,3-4073,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
КРАС | БУГАЧ путь II (Ч-НД) главный [4089пк9-4092пк0] МИНИНО путь II (Ч-НД) главный [4072пк3-4073пк9] МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4073пк9-4089пк9] | 2, II | 4072,3-4073,9 4073,9-4089,9 4089,9-4092,0 | 17,5 | КРН | 9 | 118 | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 16/1600 |  |  | 16/1600 |  |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 16/1600 |  |  | 16/1400 |  |  |  | 16
КРАС | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4089пк9-4092пк0] МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4072пк3-4073пк9] МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1, I | 4072,3-4073,9 4073,9-4089,9 4089,9-4092,0 | 16,7 | РС | 8 | 24 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4082пк9-4089пк9] | 2 | 4082,9-4089,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [28 empty] | 3,8/1
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1 | 4073,9-4089,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/10
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4073пк9-4089пк9] | 2 | 4073,9-4089,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/10
КРАС | БУГАЧ стр. 1/1с, 12, 14, 19, 21, 23, 25, 31, 3/3с, 5, 6, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 12 | [14 empty] | 4/3 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/5 |  |  | 2/3
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [5пк1-11пк8] | 2 | 5,1-11,8 | 8 | ППВ пути | 1 | 4 | 4/2000
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [3пк3-8пк10] | 2 | 3,3-8,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/100 | [6 empty] | 4/100
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк10-3пк4] | 2 | 2,10-3,4 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/400
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [3пк6-4пк4] | 2 | 3,6-4,4 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/800
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [2пк0-11пк8] | 1 | 2,0-11,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ путь I (ЧД-Н) главный [11пк8-14пк8] СТР.УЧ-К(замена дроссель-трансформатора) | I | 11,8-14,8 |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [9 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ путь I (ЧД-Н) главный [11пк8-14пк8] стр. 21, 26, 35, 4, 59, 63 | I | 11,8-14,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,8 | [23 empty] | 1,8/1
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ - ПОСТ Е путь 1 [15пк1-15пк8] | 1 | 15,1-15,8 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/800
КРАС | ПОСТ Е путь II (Ч-НД) главный [19пк1-19пк1] | II | 19,1-19,1 |  | ИССО | 2 | 7,6 | [19 empty] | 3,8/30 | [6 empty] | 3,8/30
КРАС | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 1 [19пк7-31пк1] | 1 | 19,7-31,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/8
КРАС | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [19пк3-31пк4] | 2 | 19,3-31,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/11
| Итого по: КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК |  |  |  |  | 125 | 510,5
КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР
КРАС | КРАСНОЯРСК путь 8 (100-59) приемо-отпр. стр. 59/61 СТР(59) | 8 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [7 empty] | 2,8/1
КРАС | КРАСНОЯРСК путь 8 (100-59) приемо-отпр. стр. 59/61 СТР(61) | 8 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [14 empty] | 2,8/1
КРАС | ЕНИСЕЙ стр. 47 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | 9,5/1
КРАС | ЕНИСЕЙ стр. 50 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 |  |  |  | 9,5/1
КРАС | БАЗАИХА - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 1 [4119пк9-4121пк6] | 1 | 4119,9-4121,6 |  | КР СЦБ | 1 | 3,8 | [19 empty] | 3,8/1
КРАС | БАЗАИХА - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [4119пк9-4121пк6] | 2 | 4119,9-4121,6 |  | КР СЦБ | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/1
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ путь II (ЧБII-НД) главный | II |  | 4,1 | КРН | 7 | 70 | [7 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ путь II (ЧБII-НД) главный [4121пк6-4130пк8] У СИГНАЛА(Сигн.точка №2 м/у ЭЦ1 - ЭЦ2. Замена РШ) | II | 4121,6-4130,8 |  | КР СЦБ | 1 | 3,8 | [21 empty] | 3,8/1
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [23 empty] | 8/1
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ стр. 230 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [17 empty] | 9,5/1
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ стр. 290 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [21 empty] | 9,5/1
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 1 [4131пк3-4152пк5] | 1 | 4131,3-4152,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/11
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4152пк5] | 2 | 4130,8-4152,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [21 empty] | 3,8/10
КРАС | СОРОКИНО путь I (ЧД-Н) главный [4154пк5-4154пк9] | I | 4154,5-4154,9 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/400
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4154пк9-4163пк3] | 2 | 4154,9-4163,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/2
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4154пк9-4163пк5] | 1 | 4154,9-4163,5 |  | Тек. сод. пути | 7 | 22 | [5 empty] | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/2
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4154пк9-4163пк5] | 1 | 4154,9-4163,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/8
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4156пк4-4156пк8] | 1 | 4156,4-4156,8 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/400
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4165пк3-4176пк10] | 2 | 4165,3-4176,10 | 8,7 | ППВ пути | 3 | 12 | 4/1500 | [6 empty] | 4/1600 | [6 empty] | 4/1600
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4177пк3-4178пк4] | 1 | 4177,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4177пк3-4178пк4] | 2 | 4177,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/10
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4165пк3-4178пк4] | 1 | 4165,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/1
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4165пк3-4178пк4] | 2 | 4165,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [21 empty] | 3,8/11
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4170пк8-4171пк4] | 2 | 4170,8-4171,4 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/600
КРАС | КАМАРЧАГА путь II (Ч-НД) главный [4178пк4-4180пк4] СТР.УЧ-К(Замена путевого ящика) | II | 4178,4-4180,4 |  | КР СЦБ | 2 | 4,5 | [10 empty] | 2,2/1 |  |  |  | 2,2/1
КРАС | БАЛАЙ путь I (Н-ЧД) главный [4203пк8-4206пк0] КАМАРЧАГА путь I (Н-ЧД) главный [4178пк4-4180пк4] КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1, I | 4178,4-4180,4 4180,4-4203,8 4203,8-4206,0 | 16,4 | КРН | 8 | 24 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4187пк10-4203пк8] | 1 | 4187,10-4203,8 | 6 | ИССО | 10 | 28 |  |  | 2/200 | 2/200 |  |  |  | 4/400 |  |  | 2/200 |  | 4/400 |  |  |  | 2/200 |  |  | 4/400 |  |  |  | 2/128 | 2/300 |  |  |  | 4/400
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1 | 4180,4-4203,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180,4-4203,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/10
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4193пк5-4193пк8] | 2 | 4193,5-4193,8 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/300
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4193пк9-4194пк2] | 2 | 4193,9-4194,2 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/300
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4181пк1-4200пк10] | 2 | 4181,1-4200,10 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/4000
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4189пк1-4203пк8] | 2 | 4189,1-4203,8 | 10 | ППВ пути | 4 | 10 |  |  |  | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
КРАС | БАЛАЙ - УЯР путь 1 [4206пк0-4217пк10] | 1 | 4206,0-4217,10 | 12,4 | ППВ пути | 5 | 18 | [5 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
КРАС | БАЛАЙ - УЯР путь 1 [4206пк0-4228пк3] | 1 | 4206,0-4228,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
КРАС | БАЛАЙ - УЯР путь 2 [4206пк0-4226пк1] | 2 | 4206,0-4226,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
КРАС | БАЛАЙ - УЯР путь 1 [4206пк0-4228пк3] | 1 | 4206,0-4228,3 | 0 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
КРАС | КРАСНОЯР СТ - ДИВНОГОРСК путь 1 [6пк0-30пк6] | 1 | 6,0-30,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
| Итого по: КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР |  |  |  |  | 80 | 343,1
КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ
КРАС | ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 1 [4236пк0-4240пк3] | 1 | 4236,0-4240,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
КРАС | ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 2 [4236пк0-4240пк3] | 2 | 4236,0-4240,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4242пк4-4260пк6] | 2 | 4242,4-4260,6 |  | Тек. сод. пути | 7 | 22 | 4/5 |  |  | 2/4 |  |  |  | 4/5 |  |  | 2/4 |  |  |  | 4/5 |  |  | 2/4 |  |  |  | 4/5
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4242пк4-4260пк6] | 2 | 4242,4-4260,6 | 5 | ИССО | 1 | 4 |  |  |  | 4/222
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4242пк4-4260пк6] | 1 | 4242,4-4260,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/10
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4242пк4-4260пк6] | 2 | 4242,4-4260,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [4260пк6-4265пк0] | I | 4260,6-4265,0 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/50
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] | 2 | 4265,0-4281,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [24 empty] | 2/4 |  |  |  | 4/4
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] | 2 | 4265,0-4281,9 | 17,6 | ППВ пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2000
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 1 [4265пк0-4281пк9] | 1 | 4265,0-4281,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] | 2 | 4265,0-4281,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1 | 1
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] | 2 | 4265,0-4281,9 | 4,7 | ИССО | 6 | 18 | 4/400 |  |  | 2/300 |  |  |  | 4/400 |  |  | 2/200 |  |  |  | 4/400 |  |  | 2/200
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4284пк1-4296пк8] | 2 | 4284,1-4296,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/10
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4284пк1-4296пк7] | 1 | 4284,1-4296,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4292пк8-4292пк10] | 1 | 4292,8-4292,10 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/200
КРАС | СОЛЯНКА путь II (Ч-НД) главный [4296пк8-4299пк3] СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] ФИЛИМОНОВО путь II (Ч-НД) главный [4327пк4-4329пк9] | 2, II | 4296,8-4299,3 4299,3-4327,4 4327,4-4329,9 | 30,3 | КРН | 9 | 132 | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  | 18/1600 |  |  | 18/1600 |  |  |  | 18/1600 |  |  | 18 |  |  |  | 18/700
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] | 1 | 4299,3-4327,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4305пк4-4305пк7] | 1 | 4305,4-4305,7 |  | ИССО | 2 | 7,6 | [12 empty] | 3,8/12 | [13 empty] | 3,8/12
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] | 2 | 4299,3-4327,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/10
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] | 1 | 4299,3-4327,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/10
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] | 1 | 4299,3-4327,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4305пк3-4306пк1] | 1 | 4305,3-4306,1 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/800
КРАС | ФИЛИМОНОВО путь I (ЧД-Н) главный [4327пк4-4329пк9] | I | 4327,4-4329,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/50
КРАС | КАНСК-ЕНИСЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4342пк9-4345пк5] стр. 11 | I | 4342,9-4345,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [9 empty] | 2
КРАС | КАНСК-ЕНИСЕЙ - ИЛАНКА путь 1 [4345пк5-4348пк0] | 1 | 4345,5-4348,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
КРАС | КАНСК-ЕНИСЕЙ - ИЛАНКА путь 2 [4345пк5-4348пк0] | 2 | 4345,5-4348,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4351пк8-4374пк7] | 1 | 4351,8-4374,7 |  | К КС | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/7 | [6 empty] | 4/7
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351,8-4373,0 |  | К КС | 5 | 20 | 4/1,1 | [6 empty] | 4/1,1 | [6 empty] | 4/1,1 | [6 empty] | 4/1,1 | [6 empty] | 4/1,1
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351,8-4373,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351,8-4373,0 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
КРАС | ИЛАНСКАЯ стр. 14 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [14 empty] | 9,5/1
КРАС | ИЛАНСКАЯ стр. 49 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [7 empty] | 9,5/1
КРАС | ИЛАНСКАЯ стр. 68 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [10 empty] | 9,5/1
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь II (ч-НД) главный [4373пк0-4379пк4] стр. 22 | II | 4373,0-4379,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь 10В (306-328) приемо-отпр. стр. 308 | 10В |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
КРАС | ИЛАНСКАЯ стр. 139 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
КРАС | ИЛАНСКАЯ стр. 11, 113, 115, 19, 21, 23, 25, 33, 41, 45 |  |  |  | ППРС | 3 | 10 | [21 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 | 4/4
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4374пк7-4380пк6] ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] СТАЙНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4390пк0-4392пк0] | 1, I | 4374,7-4380,6 4380,6-4390,0 4390,0-4392,0 | 11 | РП | 3 | 12 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
КРАС | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13,2-29,0 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
КРАС | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [25пк4-28пк10] | 1 | 25,4-28,10 | 3,6 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/1200
КРАС | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [16пк7-25пк3] | 1 | 16,7-25,3 | 3,8 | ИССО | 5 | 20 |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400
КРАС | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13,2-29,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
КРАС | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13,2-29,0 | 14 | РП | 7 | 40 |  |  |  |  | 6/400 |  |  |  | 6/475 |  |  | 6/400 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 6
КРАС | АВДА - КИЛЬЧУГ путь 1 [36пк1-39пк10] | 1 | 36,1-39,10 | 4 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/2000
КРАС | КИЛЬЧУГ - САЯНСКАЯ путь 1 [43пк5-53пк5] | 1 | 43,5-53,5 | 6 | ППВ пути | 2 | 12 | [17 empty] | 6/3000 |  |  |  | 6/3000
| Итого по: КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 100 | 497,1
КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379,4-4390,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] | 1 | 4380,6-4390,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379,4-4390,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/10
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4374пк7-4380пк6] ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] СТАЙНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4390пк0-4392пк0] | 1, I | 4374,7-4380,6 4380,6-4390,0 4390,0-4392,0 | 11 | РП | 3 | 12 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
КРАС | СТАЙНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4390пк0-4392пк0] СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 1 [4392пк0-4397пк1] СУЛЕМКА путь I (ЧД-Н) главный [4397пк1-4399пк4] | 1, I | 4390,0-4392,0 4392,0-4397,1 4397,1-4399,4 | 6,9 | РС | 9 | 66 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 10/510 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
КРАС | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 1 [4392пк0-4397пк1] | 1 | 4392,0-4397,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
КРАС | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 2 [4392пк0-4397пк1] | 2 | 4392,0-4397,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/10
КРАС | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 1 [4392пк0-4397пк1] | 1 | 4392,0-4397,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
КРАС | СУЛЕМКА - ИНГАШСКАЯ путь 1 [4399пк4-4404пк7] | 1 | 4399,4-4404,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 | [9 empty] | 2/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 2/4 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
КРАС | СУЛЕМКА - ИНГАШСКАЯ путь 1 [4399пк4-4404пк7] | 1 | 4399,4-4404,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] | 1 | 4407,0-4431,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] | 2 | 4407,0-4431,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] | 2 | 4407,0-4431,8 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/800
КРАС | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434,6-4450,0 |  | Тек. сод. пути | 9 | 28 |  | 4/4 |  | 2/2 |  |  |  |  | 4/4 |  | 2/2 |  |  |  |  | 4/4 |  | 2/2 |  |  |  |  | 4/4 |  | 2/2 |  |  |  |  | 4/4
КРАС | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 1 [4434пк6-4450пк0] | 1 | 4434,6-4450,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
КРАС | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434,6-4450,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
КРАС | РЕШОТЫ путь 21 (108-122) спец. путь 26 (116-упор) вытяжной стр. 108 | 21, 26 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  |  |  |  | 2,8/1
КРАС | РЕШОТЫ путь 6 (107-М-103) ходовой стр. 107 С-ЕЗД(105/107) | 6 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [7 empty] | 2,8/1
КРАС | РЕШОТЫ путь II (Ч-НД) главный [4450пк0-4453пк8] стр. 20 | II | 4450,0-4453,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4453пк9-4465пк7] | 1 | 4453,9-4465,7 | 12,6 | ППВ пути | 1 | 2 |  | 2/1200
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4459пк5-4459пк9] | 2 | 4459,5-4459,9 |  | Р | 1 | 4 | 4/350
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4462пк4-4463пк2] | 2 | 4462,4-4463,2 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/700
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453,8-4465,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4453пк8-4465пк7] | 1 | 4453,8-4465,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4453пк8-4465пк7] | 1 | 4453,8-4465,7 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/800
КРАС | КЛЮЧИ путь II (Ч-НД) главный [4465пк8-4466пк2] | II | 4465,8-4466,2 |  | Р | 1 | 2 | [17 empty] | 2/250
КРАС | КЛЮЧИ путь II (Ч-НД) главный [4466пк10-4466пк5] | II | 4466,5-4466,10 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/400
КРАС | КЛЮЧИ путь I (ЧД-Н) главный [4465пк7-4468пк3] стр. 7 | I | 4465,7-4468,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4472пк10-4479пк6] | 1 | 4472,10-4479,6 | 6,7 | ППВ пути | 5 | 14 |  |  |  |  | 4/1800 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/1800 |  |  |  | 2/1000 | [6 empty] | 2/1100
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4479пк10-4486пк10] | 1 | 4479,10-4486,10 | 7,1 | ППВ пути | 3 | 10 | [18 empty] | 4/1800 | [6 empty] | 4/1800 |  |  |  | 2/1000
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4469пк4-4470пк3] | 2 | 4469,4-4470,3 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/900
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4472пк2-4472пк9] | 2 | 4472,2-4472,9 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/700
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4487пк2] | 2 | 4468,3-4487,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/10
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4487пк2] | 1 | 4468,3-4487,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
КРАС | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3,3-15,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1,8 | [25 empty] | 1,8/30
КРАС | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3,3-15,0 | 0 | КРН | 4 | 16 | [7 empty] | 4 | 4 | [19 empty] | 4 | 4
КРАС | КАНИФОЛЬНАЯ - ТАБАГАШЕТ путь 1 [16пк6-27пк5] | 1 | 16,6-27,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6,6 |  |  |  |  | 1,8/30 | [13 empty] | 3/40 | [5 empty] | 1,8/30
КРАС | ТАБАГАШЕТ - ПОКАНАЕВКА путь 1 [29пк2-53пк1] | 1 | 29,2-53,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  | 3/40 | [7 empty] | 3/40 | [11 empty] | 3/40
КРАС | ГАРЕВОЙ - ТАМТАЧЕТ путь 1 [134пк4-145пк0] | 1 | 134,4-145,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
КРАС | ГАРЕВОЙ - ТАМТАЧЕТ путь 1 [136пк8-140пк10] | 1 | 136,8-140,10 | 4,3 | ППВ пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/2100
КРАС | ТАМТАЧЕТ - ЧУНОЯР путь 1 [147пк0-171пк6] | 1 | 147,0-171,6 |  | Тек. сод. пути | 30 | 120 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5
КРАС | ЧУНОЯР - КАМЕНН РЕЧКА путь 1 [174пк1-199пк1] | 1 | 174,1-199,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  | 3/30 | [6 empty] | 3/30 | [6 empty] | 3/30 | [5 empty] | 3/30
КРАС | НОВОХАЙСКАЯ - КУЧЕТКАН путь 1 [215пк9-225пк5] | 1 | 215,9-225,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [8 empty] | 3/30 | [6 empty] | 3/30 | [6 empty] | 3/30 | [6 empty] | 3/30
КРАС | КУЧЕТКАН - ПИХТОВАЯ путь 1 [227пк3-240пк2] | 1 | 227,3-240,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 7,3 |  | 1,8/20 | [9 empty] | 1,8/20 | [6 empty] | 1,8/20 | [6 empty] | 1,8/20
КРАС | ПИХТОВАЯ - КАРАБУЛА путь 1 [242пк2-256пк9] | 1 | 242,2-256,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  |  |  | 3/40 |  |  |  |  | 3/40 | [6 empty] | 3/40
| Итого по: КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА |  |  |  |  | 124 | 467,5
КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ)
КРАС | КРУТОЯР - УЖУР путь 1 [115пк5-153пк8] | 1 | 115,5-153,8 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 | 4/1 |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1
КРАС | КОПЬЕВО - ИЮС путь 1 [196пк1-231пк5] | 1 | 196,1-231,5 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 | [15 empty] | 4/1 | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1
КРАС | КОПЬЕВО - ИЮС путь 1 [197пк7-212пк7] | 1 | 197,7-212,7 | 10 | Тек. сод. пути | 2 | 10 |  |  | 5/5000 |  |  |  | 5/5000
КРАС | КОПЬЕВО - ИЮС путь 1 [196пк1-231пк5] | 1 | 196,1-231,5 | 0 | КРН | 4 | 16 |  |  | 4 | 4 | [20 empty] | 4 | 4
КРАС | СОН стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [25 empty] | 9,5/1
КРАС | ПОЛУТОРНИК - САЛАНГА путь 1 [144пк4-144пк7] | 1 | 144,4-144,7 | 0,3 | ИССО | 2 | 7,6 |  | 3,8/150 |  | 3,8/150
КРАС | ШУШЬ - ШАРЫПОВО путь 1 [45пк4-63пк5] | 1 | 45,4-63,5 | 0 | КРН | 2 | 8 | [21 empty] | 4 | 4
| Итого по: КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ) |  |  |  |  | 25 | 107,1
КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК
КРАС | ТИМОНИНО стр. 13, 14, 2, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
КРАС | ТИМОНИНО - ТАЕЖНАЯ путь 1 [14пк4-52пк7] | 1 | 14,4-52,7 | 1 | Тек. сод. пути | 3 | 5 |  |  | 1 | [12 empty] | 2 | [9 empty] | 2
КРАС | ТАЕЖНАЯ - КЫТАТ путь 1 [54пк3-76пк8] | 1 | 54,3-76,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2
КРАС | КЫТАТ - СУРИКОВО путь 1 [78пк3-101пк4] | 1 | 78,3-101,4 | 4,5 | ИССО | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 |  |  |  | 4/300 |  |  | 4/300
КРАС | КЫТАТ - СУРИКОВО путь 1 [78пк3-101пк4] | 1 | 78,3-101,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 3 |  | 1 | [6 empty] | 2
КРАС | СУРИКОВО - МАЛАЯ КЕТЬ путь 1 [103пк2-143пк6] | 1 | 103,2-143,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2
КРАС | ЧАЙДА - БОЛЬШАЯ КЕТЬ путь 1 [157пк6-177пк8] | 1 | 157,6-177,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [17 empty] | 1/4
КРАС | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179,3-205,3 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
КРАС | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179,3-205,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [10 empty] | 2 | 2
КРАС | ПИРОВСКАЯ - АБАЛАКОВО путь 1 [207пк2-252пк0] | 1 | 207,2-252,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 3 | [22 empty] | 2/10 |  | 1
КРАС | АБАЛАКОВО стр. 1, 3, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [21 empty] | 3/3
КРАС | АБАЛАКОВО - ЛЕСОСИБИРСК путь 1 [253пк4-267пк8] | 1 | 253,4-267,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/2
КРАС | ЛЕСОСИБИРСК стр. 100, 102, 110, 112, 15, 63, 98 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [26 empty] | 4/4 |  | 4/3
КРАС | ЛЕСОСИБИРСК стр. 30 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [29 empty] | 9,5
КРАС | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2,1-18,8 | 0 | КРН | 4 | 16 | [7 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
| Итого по: КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК |  |  |  |  | 35 | 112,5
не удалось определить ДУ
КРАС | УЯР - ПП 4234 КМ путь 1 [4230пк7-4235пк3] | 1 | 4230,7-4235,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
КРАС | УЯР - ПП 4234 КМ путь 2 [4230пк9-4235пк3] | 2 | 4230,9-4235,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
| Итого: |  |  |  |  | 2 | 8
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:40 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Октябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Красноярская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
КРАС | КАРАЙ путь I (ЧД-4) главный [69пк8-70пк1] путь II (Ч-Н) главный [69пк7-73пк0] путь 2A (2-5) приемо-отпр. КАРАЙ - ЧУЛЬЖАН путь 2 [73пк0-80пк9] ЧУЛЬЖАН путь I (Ч-Н) главный [80пк9-82пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. | 2, 2A, 3, I, II | 69,7-73,0 69,8-70,1 73,0-80,9 80,9-82,9 | 7 | Строит. | 9 | 48 | 8/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 6/0,1
КРАС | БЕЛЬСУ путь I (Ч-Н) главный [93пк3-96пк3] путь 2 (5-1) приемо-отпр. путь 2A (2-5) приемо-отпр. ЧУЛЬЖАН путь I (Ч-Н) главный [80пк9-82пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2, 2A, 3, I | 80,9-82,9 82,9-93,3 93,3-96,3 | 4 | Строит. | 9 | 48 | 8/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 6/0,1
КРАС | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2 | 82,9-93,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/16
КРАС | ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2 | 82,9-93,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | 5/400
КРАС | БЕЛЬСУ путь I (Ч-Н) главный [93пк3-96пк3] путь 2 (5-1) приемо-отпр. путь 2A (2-5) приемо-отпр. БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] ТЕБА путь I (М2-Н) главный [105пк3-107пк5] путь II (Ч-НД) главный [105пк1-107пк5] путь 3 (22-17) приемо-отпр. путь 4 (18-15) приемо-отпр. путь 6 (6-29) приемо-отпр. | 2, 2A, 3, 4, 6, I, II | 105,1-107,5 105,3-107,5 93,3-96,3 96,3-105,1 | 5,6 | Строит. | 9 | 44 | 6/0,2 |  |  |  | 4 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4 |  |  | 6/0,2 |  |  |  | 4 |  |  | 6/0,2 |  |  |  | 4 |  |  | 6/0,2
КРАС | БЕЛЬСУ стр. 1, 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
КРАС | БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] | 2 | 96,3-105,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/16
КРАС | ТЕБА путь II (Ч-НД) главный [105пк1-107пк5] стр. 13 С-ЕЗД(13/15) | II | 105,1-107,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [7 empty] | 2,8/1
КРАС | ТЕБА путь II (Ч-НД) главный [105пк1-107пк5] стр. 2/2с С-ЕЗД(2/2С) | II | 105,1-107,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [14 empty] | 2,8/1
КРАС | ТЕБА путь II (Ч-НД) главный [105пк1-107пк5] стр. 7 С-ЕЗД(5/7) | II | 105,1-107,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | 2,8/1
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 1 [122пк3-122пк3] | 1 | 122,3-122,3 | 1,2 | ИССО | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/100
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107,5-130,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [7 empty] | 5
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107,5-130,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [7 empty] | 5/880
КРАС | ЧАРЫШ стр. 1, 13, 15, 2, 3, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [7 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
КРАС | ЧАРЫШ - БАЛЫКСУ путь 2 [161пк4-169пк0] | 2 | 161,4-169,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/3
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] | 1 | 171,6-203,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171,6-203,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [21 empty] | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] | 1 | 171,6-203,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/16
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171,6-203,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/16 | [6 empty] | 4/16
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [187пк1-187пк10] | 2 | 187,1-187,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [14 empty] | 4/400 | [6 empty] | 6/600
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] | 1 | 171,6-203,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [14 empty] | 4 | [6 empty] | 6/600
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171,6-203,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/600
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I | 203,9-207,7 207,7-221,3 | 22,5 | Строит. | 4 | 20 | [11 empty] | 4/0,5 |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,5 | [9 empty] | 4/0,5
КРАС | БИСКАМЖА путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 11 (37-32) прочий путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 5 (36-41) приемо-отпр. путь 6 (28-47) приемо-отпр. путь 7 (34-29) приемо-отпр. путь 8 (49-54) приемо-отпр. путь 9 (3-56) приемо-отпр. | 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 203,9-207,7 | 22 | Строит. | 4 | 24 | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,5 | [16 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,5
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь I. (5-1СС) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, I., II | 1,0-1,2 203,9-207,7 207,7-221,3 | 5,5 | Строит. | 1 | 8 | [7 empty] | 8/0,5
| Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 65 | 307,3
КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I | 203,9-207,7 207,7-221,3 | 22,5 | Строит. | 4 | 20 | [11 empty] | 4/0,5 |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,5 | [9 empty] | 4/0,5
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь I. (5-1СС) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, I., II | 1,0-1,2 203,9-207,7 207,7-221,3 | 5,5 | Строит. | 1 | 8 | [7 empty] | 8/0,5
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [218пк10-221пк3] | 1 | 218,10-221,3 | 0,9 | ИССО | 5 | 19,1 | 3,8/100 |  |  |  | 3,8/100 |  |  | 3,8/100 |  |  |  | 3,8/100 |  |  | 3,8/100
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [213пк9-214пк6] | 2 | 213,9-214,6 |  | Р | 2 | 8 | [25 empty] | 4/800 |  |  | 4/400
КРАС | НАНХЧУЛ путь II (Н2-Ч2) главный [223пк4-223пк7] | II | 223,4-223,7 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/400
КРАС | НАНХЧУЛ путь I (Н1-Ч1) главный [223пк5-223пк8] | I | 223,5-223,8 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/400
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223,8-232,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/20
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк7-232пк2] | 2 | 223,7-232,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/20
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223,8-232,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/20
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223,8-232,2 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/2000
КРАС | ХАБЗАС путь I (Н1-Ч1) главный [232пк2-234пк8] путь II (Н2-Ч2) главный [232пк2-234пк8] путь 3 (6-7) приемо-отпр. путь 4 (8-19) приемо-отпр. путь 5 (10-17) приемо-отпр. | 3, 4, 5, I, II | 232,2-234,8 | 8,8 | Строит. | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1,5
КРАС | ХАНКУЛЬ стр. 1, 13, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,1 | [7 empty] | 2,2/1
КРАС | ТАШЕБА путь II (Ч-НД) главный [376пк5-379пк1] стр. 4 С-ЕЗД(2/4) | II | 376,5-379,1 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [21 empty] | 2,8/1
КРАС | ТАШЕБА путь II (Ч-НД) главный [376пк5-379пк1] стр. 7 С-ЕЗД(7/9) | II | 376,5-379,1 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [28 empty] | 2,8/1
КРАС | ТАШЕБА стр. 11, 18, 22, 24, 33, 41 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,1 | [7 empty] | 2,2/1
КРАС | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 3 (77-43) приемо-отпр. путь 4а (105-13) приемо-отпр. путь 5 (75-45) приемо-отпр. путь 6 (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 1 [386пк9-387пк0] путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) г... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, I, II | 382,9-386,9 382,9-389,5 386,9-387,0 389,5-394,5 394,5-396,3 394,6-396,1 | 20,4 | Строит. | 7 | 42 |  | 4/0,2 | [6 empty] | 10/1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 12/0,4
КРАС | АБАКАН путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] стр. 146 С-ЕЗД(144/146) | II | 382,9-389,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  | 2,8/1
КРАС | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] стр. 144 С-ЕЗД(144/146) | I | 382,9-386,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [8 empty] | 2,8/1
КРАС | АБАКАН путь 3 (48-142) приемо-отпр. стр. 142а С-ЕЗД(142/142А) | 3 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [15 empty] | 2,8/1
КРАС | АБАКАН путь 19 (111-УПОР) прочий стр. 115 | 19 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [22 empty] | 2,8/1
КРАС | АБАКАН путь 3 (48-142) приемо-отпр. стр. 120 | 3 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [29 empty] | 2,8/1
КРАС | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 1 (87-31) приемо-отпр. путь 11 (5-УПОР) вытяжной путь 12 (19-гр.п) прочий путь 3 (77-43) приемо-отпр. путь 4а (105-13) приемо-отпр. путь 5 (75-45) приемо-отпр. путь 6 (83-17) приемо-отпр. путь 9 (23-УПОР) прием... (см. карточку) | 1, 11, 12, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, I, II | 382,9-386,9 382,9-389,5 386,9-387,0 389,5-394,5 | 4 | ЦУКС | 6 | 41,5 | [8 empty] | 9,5 | [6 empty] | 8/1800 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 12/900
КРАС | АБАКАН стр. 330, 332, 336, 338 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
КРАС | АБАКАН стр. 87, 91, 93 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/3
КРАС | АБАКАН путь II (Ч-Н) главный [383пк2-383пк2] | II | 383,2-383,2 |  | ИССО | 2 | 7,6 | [5 empty] | 3,8/20 | [13 empty] | 3,8/20
КРАС | АБАКАН стр. 40, 80 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,1 | [7 empty] | 2,2/1
КРАС | АБАКАН стр. 17, 19, 23А, 83, 87 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,1 | [8 empty] | 2,2/1
КРАС | АБАКАН стр. 300, 304, 312, 316, 338 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,1 | [7 empty] | 2,2/1
КРАС | АБАКАН стр. 330 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
КРАС | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [56пк4-56пк4] | 1 | 56,4-56,4 |  | ИССО | 3 | 11,5 | 3,8/19 | [6 empty] | 3,8/19 | [6 empty] | 3,8/19
КРАС | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1,1-70,0 |  | Тек. сод. пути | 12 | 46 | 3,8/3 |  | 3,8/3 |  |  | 3,8/3 |  | 3,8/3 | 3,8/3 |  |  |  | 3,8/3 |  |  |  | 3,8/3 |  |  | 3,8/3 |  |  |  | 3,8/3 |  |  | 3,8/3 |  | 3,8/3 |  | 3,8/3
КРАС | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1,1-70,0 | 0 | КРН | 4 | 16 | [12 empty] | 4 | 4 | [15 empty] | 4 | 4
| Итого по: КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ |  |  |  |  | 71 | 298,5
КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО
КРАС | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 3 (77-43) приемо-отпр. путь 4а (105-13) приемо-отпр. путь 5 (75-45) приемо-отпр. путь 6 (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 1 [386пк9-387пк0] путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) г... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, I, II | 382,9-386,9 382,9-389,5 386,9-387,0 389,5-394,5 394,5-396,3 394,6-396,1 | 20,4 | Строит. | 7 | 42 |  | 4/0,2 | [6 empty] | 10/1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 12/0,4
КРАС | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 1 (87-31) приемо-отпр. путь 11 (5-УПОР) вытяжной путь 12 (19-гр.п) прочий путь 3 (77-43) приемо-отпр. путь 4а (105-13) приемо-отпр. путь 5 (75-45) приемо-отпр. путь 6 (83-17) приемо-отпр. путь 9 (23-УПОР) прием... (см. карточку) | 1, 11, 12, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, I, II | 382,9-386,9 382,9-389,5 386,9-387,0 389,5-394,5 | 4 | ЦУКС | 6 | 41,5 | [8 empty] | 9,5 | [6 empty] | 8/1800 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 12/900
КРАС | МИНУСИНСК путь I (Ч-Н) главный [404пк5-408пк1] путь II (10/10С-НД) главный [404пк3-408пк1] путь 3 (50-85) приемо-отпр. путь 3 (85-33) приемо-отпр. путь 4 (16-81) приемо-отпр. путь 5 (53-31) приемо-отпр. путь 6 (28-77) приемо-отпр. путь 7 (45-13) приемо-отпр. ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) главн... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, I, II | 394,5-396,3 394,6-396,1 396,3-404,3 404,3-408,1 404,5-408,1 | 20,4 | Строит. | 7 | 40 |  | 4/0,2 | [6 empty] | 10/1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,4
КРАС | МИНУСИНСК стр. 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,1 |  | 2,2/1
КРАС | ЖЕРЛЫК стр. 15, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,1 |  | 2,2/1
КРАС | ТУБА стр. 1, 16, 18, 23, 27, 3, 5, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,1 | [8 empty] | 2,2/1
КРАС | ПП 487 КМ стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
КРАС | ПП 487 КМ - КУРАГИНО путь 2 [485пк9-490пк4] | 2 | 485,9-490,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/6
КРАС | КУРАГИНО стр. 27, 28, 34, 900, 906, 907 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 5 |  | 2,5/1 | [27 empty] | 2,5/1
КРАС | КУРАГИНО - ИРБА путь 1 [493пк8-500пк0] | 1 | 493,8-500,0 | 4,3 | ППВ пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/2200 |  |  |  | 4/2100
КРАС | КУРАГИНО - ИРБА путь 2 [493пк8-505пк0] | 2 | 493,8-505,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/6
КРАС | ИРБА стр. 3, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 |  | 2/1 |  |  |  | 2/1
КРАС | ИРБА стр. 1, 10, 3, 5, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [8 empty] | 2,5/1
КРАС | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 2 [508пк7-521пк4] | 2 | 508,7-521,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/5
КРАС | КРАСНЫЙ КОРД путь II (Ч-НД) главный [521пк4-523пк5] стр. 10 | II | 521,4-523,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  | 2,8/1
КРАС | КРАСНЫЙ КОРД путь I (ЧД-Н) главный [521пк4-523пк5] стр. 9 | I | 521,4-523,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [8 empty] | 2,8/1
КРАС | КРАСНЫЙ КОРД путь II (Ч-НД) главный [521пк4-523пк5] стр. 11 | II | 521,4-523,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [15 empty] | 2,8/1
КРАС | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 1 [523пк5-526пк4] | 1 | 523,5-526,4 | 3,4 | ППВ пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/1700 |  |  |  | 4/1700
КРАС | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 1 [523пк5-526пк4] | 1 | 523,5-526,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/6
КРАС | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 2 [523пк5-526пк4] | 2 | 523,5-526,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/6
КРАС | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [526пк9-531пк8] | 2 | 526,9-531,8 | 4,2 | ППВ пути | 2 | 10 |  | 4/2000 |  |  |  | 6/2200
КРАС | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [526пк9-531пк8] | 2 | 526,9-531,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/6
КРАС | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532,2-544,5 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/1000
КРАС | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 1 [532пк2-544пк5] | 1 | 532,2-544,5 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1000
КРАС | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546,6-554,8 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/3000
КРАС | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 1 [546пк6-554пк8] | 1 | 546,6-554,8 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/1000
КРАС | ПП 554 КМ - РЗД 557 КМ путь 2 [555пк1-556пк9] | 2 | 555,1-556,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/6
КРАС | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 2 [558пк7-563пк6] | 2 | 558,7-563,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/6
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 2A (65-53) приемо-отпр. путь 3 (2-3) приемо-отпр. путь 32 (5-905) соединит. КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] ПП 570 КМ путь I (2/2С-Н) главный [570пк3-570пк5] путь II (2/2С-НД) главн... (см. карточку) | 2, 20, 2A, 3, 32, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 | 16 | Строит. | 7 | 48 |  | 10/0,1 |  |  |  | 4/0,4 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 10/0,5 |  |  |  | 4/0,4 |  |  | 12/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 11/9 (11-9) съезд пр-отп путь 17 (3-602) деповской путь 18 (601-602) деповской путь 19 (602-упор) деповской путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 21 (21-15) спец. путь 24 (63-упор) спец. путь 25 (19-упор) спец. путь 25/23 (25-23)... (см. карточку) | 11/9, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 25, 25/23, 26, 29, 2A, 3, 31, 3/1, 32, 33, 45, 46, 49/47, 5, 59/57, 6, 7/5, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 |  | ЦУКС | 5 | 47 |  | 10 |  |  |  | 9,5/1 |  |  | 9,5/1 | [6 empty] | 10/1 |  |  |  | 8
КРАС | КОШУРНИКОВО стр. 11, 47, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [29 empty] | 2,5/1
КРАС | РЗД 557 КМ - КАНЗЫБА путь 1 [1пк3-13пк0] | 1 | 1,3-13,0 | 0 | КРН | 3 | 12 | [12 empty] | 4 | 4 | [16 empty] | 4
| Итого по: КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО |  |  |  |  | 66 | 315,5
КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 2A (65-53) приемо-отпр. путь 3 (2-3) приемо-отпр. путь 32 (5-905) соединит. КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] ПП 570 КМ путь I (2/2С-Н) главный [570пк3-570пк5] путь II (2/2С-НД) главн... (см. карточку) | 2, 20, 2A, 3, 32, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 | 16 | Строит. | 7 | 48 |  | 10/0,1 |  |  |  | 4/0,4 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 10/0,5 |  |  |  | 4/0,4 |  |  | 12/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 11/9 (11-9) съезд пр-отп путь 17 (3-602) деповской путь 18 (601-602) деповской путь 19 (602-упор) деповской путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 21 (21-15) спец. путь 24 (63-упор) спец. путь 25 (19-упор) спец. путь 25/23 (25-23)... (см. карточку) | 11/9, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 25, 25/23, 26, 29, 2A, 3, 31, 3/1, 32, 33, 45, 46, 49/47, 5, 59/57, 6, 7/5, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 |  | ЦУКС | 5 | 47 |  | 10 |  |  |  | 9,5/1 |  |  | 9,5/1 | [6 empty] | 10/1 |  |  |  | 8
КРАС | КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] | 2 | 566,1-570,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/6
КРАС | ПП 570 КМ стр. 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  | 2/1
КРАС | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 1 [570пк5-580пк0] | 1 | 570,5-580,0 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/1000
КРАС | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 2 [570пк5-580пк0] | 2 | 570,5-580,0 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1000
КРАС | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 2 [582пк1-591пк7] | 2 | 582,1-591,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/200
КРАС | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 2 [583пк4-584пк2] | 2 | 583,4-584,2 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/800
КРАС | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 1 [582пк1-591пк6] | 1 | 582,1-591,6 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1000
КРАС | ДЖЕБЬ путь I (ЧД-Н) главный [591пк6-593пк9] стр. 8 | I | 591,6-593,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  | 2,8/1
КРАС | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 1 [593пк9-601пк8] | 1 | 593,9-601,8 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/1000
КРАС | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [593пк9-601пк8] | 2 | 593,9-601,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/6
КРАС | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк3-604пк7] | 2 | 603,3-604,7 | 0,8 | ИССО | 1 | 4 | [5 empty] | 4/100
КРАС | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк1-605пк5] | 2 | 603,1-605,5 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/1000
КРАС | ЩЕТИНКИНО стр. 13, 15, 4, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
КРАС | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 2 [608пк2-630пк1] | 2 | 608,2-630,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
КРАС | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 1 [608пк2-630пк1] | 1 | 608,2-630,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/6
КРАС | ДЖЕТКА стр. 10, 11, 12, 2, 3, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
КРАС | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 1 [632пк2-640пк8] | 1 | 632,2-640,8 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/1000
КРАС | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [632пк2-640пк8] | 2 | 632,2-640,8 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/1000
КРАС | КРОЛ путь I (ЧД-Н) главный [640пк8-642пк9] путь II (Ч-НД) главный [640пк8-642пк9] ПОСТ ЭЦ(Глухое) | I, II | 640,8-642,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
КРАС | ЖАЙМА путь I (ЧД-Н) главный [654пк7-656пк9] путь II (Ч-НД) главный [654пк7-656пк9] ПОСТ ЭЦ(Глухое) | I, II | 654,7-656,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
КРАС | МАНА путь I (ЧД-Н) главный [682пк1-684пк4] путь II (Ч-НД) главный [682пк1-684пк4] ПОСТ ЭЦ(Глухое) | I, II | 682,1-684,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
КРАС | МАНА - ПП 705 КМ путь 2 [698пк3-704пк4] | 2 | 698,3-704,4 | 7 | ППВ пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1000
КРАС | ПП 705 КМ путь I (ЧД-1-1С) главный [704пк4-705пк1] путь II (Ч-1-1С) главный [704пк4-705пк4] ПОСТ ЭЦ(Глухое) | I, II | 704,4-705,1 704,4-705,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
КРАС | КРАВЧЕНКО путь I (IЧ-Н) главный [739пк6-741пк8] путь II (IIЧ-НД) главный [739пк3-741пк8] ПОСТ ЭЦ(глухое) | I, II | 739,3-741,8 739,6-741,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
| Итого по: КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 38 | 167,8
КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ
КРАС | ИРБЕЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [830пк7-833пк8] путь 2 (6-19) приемо-отпр. путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [833пк8-845пк4] КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-от... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, I | 830,7-833,8 833,8-845,4 845,4-848,2 | 48 | Строит. | 9 | 75 | 9/0,7 |  |  |  | 9/0,4 |  |  | 7/0,7 |  |  |  | 7/0,4 |  |  | 8/0,7 |  |  |  | 7/0,7 |  |  | 9/0,7 |  |  |  | 9/0,4 |  |  | 10/0,4
КРАС | ИРБЕЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [830пк7-833пк8] путь 2 (6-19) приемо-отпр. ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [833пк8-845пк4] КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. путь 6 (5-упор) прочий стр. 1, 2, 3, 4, 5 | 2, 4, 6, I | 830,7-833,8 833,8-845,4 845,4-848,2 | 14,8 | ЦУКС | 6 | 18 | [11 empty] | 8/2000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
КРАС | КОРОСТЕЛЕВО стр. 1, 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
КРАС | КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] РЗД 857 КМ путь I (Ч-Н) главный [856пк0-859пк6] | 2, I | 845,4-848,2 848,2-856,0 856,0-859,6 | 8,6 | РП | 6 | 48 | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
КРАС | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] РЗД 857 КМ путь I (Ч-Н) главный [856пк0-859пк6] путь 2 (2-4) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд пр-отп путь 5/3 (5-3) съезд пр-отп РЗД 857 КМ - АГУЛ путь 2 [859пк6-863пк8] | 2, 3, 4/6, 5/3, I | 848,2-856,0 856,0-859,6 859,6-863,8 | 22,8 | Строит. | 9 | 75 | 9/0,1 |  |  |  | 9/0,3 |  |  | 7/0,2 |  |  |  | 7/0,2 |  |  | 8/0,3 |  |  |  | 7/0,3 |  |  | 9/0,1 |  |  |  | 9/0,3 |  |  | 10/0,2
КРАС | РЗД 857 КМ стр. 1, 2, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
КРАС | АГУЛ путь I (Ч-Н) главный [863пк8-866пк8] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 863,8-866,8 866,8-879,3 879,3-882,2 | 40 | Строит. | 9 | 83 | 10/0,7 |  |  |  | 10/0,3 |  |  | 8/0,7 |  |  |  | 8/0,3 |  |  | 10/0,7 |  |  |  | 8/0,3 |  |  | 10/0,7 |  |  |  | 10/0,3 |  |  | 9/0,7
КРАС | АГУЛ путь I (Ч-Н) главный [863пк8-866пк8] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий стр. 1, 2, 4, 6, 8 АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. стр. 2 | 2, 3, 4, I | 863,8-866,8 866,8-879,3 879,3-882,2 | 8,1 | ЦУКС | 4 | 8 | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
КРАС | АГУЛ стр. 1, 2, 4, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | 4/4
КРАС | АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [878пк1-879пк3] | 2 | 878,1-879,3 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/600
КРАС | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 4 (2-8) приемо-отпр. стр. 16 БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. стр. 1, 2, 3, 4 БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, I, II | 879,3-882,2 882,2-892,7 892,7-895,9 893,9-895,9 | 9,3 | ЦУКС | 6 | 35 | 9,5/50 |  |  |  | 9,5/52 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
КРАС | БЕРЕЖ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
КРАС | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 882,2-892,7 892,7-895,9 893,9-895,9 | 50 | Строит. | 9 | 83 | 10/0,5 |  |  |  | 10/0,5 |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 8/0,5 |  |  | 10/0,7 |  |  |  | 8/0,5 |  |  | 10/0,7 |  |  |  | 10/0,5 |  |  | 9/0,5
КРАС | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 882,2-892,7 892,7-895,9 893,9-895,9 |  | Строит. | 9 | 87 | 10/0,1 |  |  |  | 10/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 10/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 12/0,1 |  |  |  | 12/0,1 |  |  | 9/0,1
КРАС | АБАКУМОВКА стр. 2, 5, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
КРАС | ЕЛЬНИК путь I (ЧД-17/17С) главный [913пк1-914пк9] путь II (Ч-Н) главный [913пк2-916пк3] путь 14/16 (14-16) съезд_глав. путь 3 (18-33) приемо-отпр. путь 31/33 (31-33) съезд пр-отп путь 3-А (33-1) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд_глав. ЕЛЬНИК - ХАЙРУЗОВКА путь 2 [916пк3-926пк7] | 14/16, 2, 3, 31/33, 3-А, 4/6, I, II | 913,1-914,9 913,2-916,3 916,3-926,7 | 22,8 | Строит. | 8 | 32 | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3
КРАС | ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] путь 2 (2-11) приемо-отпр. путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 4 (17-7) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд пр-отп путь 5/7 (5-7) съезд пр-отп ХАЙРУЗОВКА - КВАРЦИТ путь 2 [929пк5-942пк8] | 2, 3, 4, 4/6, 5/7, I | 926,7-929,5 929,5-942,8 | 26,5 | Строит. | 5 | 40 | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5
КРАС | ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] | I | 926,7-929,5 | 2 | ИССО | 1 | 4 | 4/400
КРАС | ХАЙРУЗОВКА стр. 17, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
КРАС | ХАЙРУЗОВКА - КВАРЦИТ путь 2 [929пк5-942пк8] | 2 | 929,5-942,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | 3/44
КРАС | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (7-1) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) прочий путь 6 (4-упор) спец. путь 7 (6-упор) прочий путь 8 (8-упор) прочий КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [945пк4-955пк5] | 2, 4, 5, 6, 7, 8, I | 942,8-945,4 945,4-955,5 | 24 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
КРАС | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [945пк4-955пк5] ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] | 2, I | 942,8-945,4 945,4-955,5 955,5-958,1 | 10,2 | РС | 4 | 32 | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
КРАС | ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТАРБИНСКИЙ - САРАНЧЕТ путь 2 [958пк1-970пк0] | 2, 4, I | 955,5-958,1 958,1-970,0 | 24 | Строит. | 5 | 40 | 8/0,8 | [6 empty] | 8/0,8 | [6 empty] | 8/0,8 |  |  |  | 8/0,8 | [9 empty] | 8/0,8
КРАС | ТАРБИНСКИЙ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
КРАС | ТАРБИНСКИЙ - САРАНЧЕТ путь 2 [958пк1-970пк0] | 2 | 958,1-970,0 | 10 | ППВ пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000
КРАС | ТАРБИНСКИЙ - САРАНЧЕТ путь 2 [968пк9-970пк0] | 2 | 968,9-970,0 |  | Р | 2 | 8 | [7 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/300
КРАС | ТАРБИНСКИЙ - САРАНЧЕТ путь 2 [964пк1-965пк2] | 2 | 964,1-965,2 |  | Р | 2 | 8 | [14 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/500
КРАС | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] путь 16/18 (16-18) съезд пр-отп путь 2 (2-14) приемо-отпр. путь 3/1 (3-1) съезды_пpоч. путь 4 (8-7) приемо-отпр. путь 5 (18-5) приемо-отпр. САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [973пк1-988пк1] | 16/18, 2, 3/1, 4, 5, I | 970,0-973,1 973,1-988,1 | 17 | Строит. | 4 | 32 |  |  |  |  | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 | [9 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 8/0,5
КРАС | ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТУМАНШЕТ - ЗАПАНЬ путь 2 [990пк7-1004пк9] | 2, 4, I | 988,1-990,7 990,7-1004,9 | 22 | Строит. | 4 | 34 | 8/0,7 |  |  |  | 8/0,7 | [6 empty] | 9/0,7 | [9 empty] | 9/0,7
КРАС | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) прочий путь 6 (6-упор) прочий путь 7 (7-упор) прочий путь 8 (8-упор) прочий стр. 3, 4, 5, 6, 7 ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо... (см. карточку) | 2, 4, 5, 6, 7, 8, I | 1004,9-1008,3 988,1-990,7 990,7-1004,9 | 16,8 | ЦУКС | 9 | 52,5 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 9,5 |  |  |  | 9,5 |  |  | 9,5/80 |  |  |  | 8 |  |  | 8/1400
КРАС | ТУМАНШЕТ - ЗАПАНЬ путь 2 [994пк1-1001пк10] | 2 | 994,1-1001,10 | 8 | ППВ пути | 2 | 12 | [25 empty] | 6/4000 |  |  | 6/4000
КРАС | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк5] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (8-11) приемо-отпр. путь 6 (2-17) приемо-отпр. путь 8 (6-15) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 6, 8, I | 1004,9-1008,3 1008,3-1022,3 1022,6-1024,5 | 22 | Строит. | 9 | 76 | 6/0,3 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 10/0,3 |  |  |  | 10/0,3 |  |  | 12/0,3 |  |  |  | 10/0,1 |  |  | 8/0,3 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 6/0,1
КРАС | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) прочий путь 6 (6-упор) прочий путь 7 (7-упор) прочий путь 8 (8-упор) прочий стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк... (см. карточку) | 2, 4, 5, 6, 7, 8, I, II | 1004,9-1008,3 1008,3-1022,3 1022,3-1024,5 1022,6-1024,5 | 5,4 | ЦУКС | 4 | 23 | [11 empty] | 9,5 | [6 empty] | 9,5 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2
КРАС | ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] | 2 | 1008,3-1022,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5
КРАС | ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1010пк6-1010пк6] | 2 | 1010,6-1010,6 |  | ИССО | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/10
КРАС | ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1019пк2-1019пк10] | 2 | 1019,2-1019,10 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/800
КРАС | ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк5] путь II (Ч-НД) главный [1022пк3-1024пк5] ПОСТ ЭЦ(глухое) | I, II | 1022,3-1024,5 1022,6-1024,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
КРАС | ТАГУЛ путь 3 (12-9) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [18 empty] | 4/8 |  |  | 4/8 |  |  |  | 4/4
КРАС | ТАГУЛ путь 4 (8-11) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/8
КРАС | ТАГУЛ стр. 10, 11, 12, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
| Итого по: КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ |  |  |  |  | 155 | 1006,3
КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ
КРАС | МАРИИНСК стр. 72 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [8 empty] | 6 |  |  |  | 6/1
КРАС | МАРИИНСК стр. 68 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [15 empty] | 6 |  |  |  | 6/1
КРАС | МАРИИНСК стр. 113, 117, 120, 122, 154, 29, 47, 70, 81 |  |  |  | ППРС | 4 | 10 | 2/2 | 2/2 |  | 4/3 |  |  |  |  | 2/2
КРАС | МАРИИНСК стр. 40 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [19 empty] | 6 |  |  | 6/1
КРАС | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3723пк1] | 2 | 3715,3-3723,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,9 | [5 empty] | 3,9/8 | [23 empty] | 2/4
КРАС | ПРЕДМЕТКИНО стр. 8 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 |  | 6 |  |  |  | 6/1
КРАС | ПРЕДМЕТКИНО путь II (Ч-НД) главный [3723пк1-3725пк0] стр. 5 СТР(5) | II | 3723,1-3725,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [5 empty] | 2,8/1
КРАС | ПРЕДМЕТКИНО путь II (Ч-НД) главный [3723пк1-3725пк0] ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 2 [3725пк0-3735пк6] СУСЛОВО путь II (Ч-НД) главный [3735пк6-3737пк9] | 2, II | 3723,1-3725,0 3725,0-3735,6 3735,6-3737,9 | 11,1 | КРН | 9 | 26 |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2
КРАС | ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 2 [3725пк0-3735пк6] | 2 | 3725,0-3735,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/6
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА стр. 10 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [15 empty] | 6 |  |  |  | 6/1
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] | 2 | 3753,0-3771,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [19 empty] | 3,9/5
КРАС | ТИСУЛЬ путь II (Ч-НД) главный [3785пк2-3787пк0] ТЯЖИН путь II (Ч-НД) главный [3771пк9-3774пк6] ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2, II | 3771,9-3774,6 3774,6-3785,2 3785,2-3787,0 | 14,2 | КРН | 9 | 26 |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2
КРАС | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2 | 3774,6-3785,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [26 empty] | 3,9/8
КРАС | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2 | 3787,0-3807,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [5 empty] | 3,9/6
КРАС | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2 | 3809,9-3823,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [12 empty] | 3,9/6
КРАС | БОГОТОЛ путь I (Н-ЧД) главный [3843пк8-3847пк2] БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 1 [3847пк2-3862пк5] ВАГИНО путь I (ЧД-Н) главный [3862пк5-3864пк8] | 1, I | 3843,8-3847,2 3847,2-3862,5 3862,5-3864,8 | 15,6 | РП | 4 | 16 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
КРАС | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864,8-3877,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,9 |  | 2/4 | [17 empty] | 3,9/3
КРАС | КРИТОВО путь II (Ч-НД) главный [3879пк3-3879пк4] КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3888пк2-3888пк9] | 2, II | 3879,3-3879,4 3888,2-3888,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
КРАС | КРИТОВО стр. 1, 10, 2, 4, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 6 |  | 2/2 |  |  |  | 4/3
КРАС | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3894пк1-3897пк5] | 2 | 3894,1-3897,5 | 3,9 | ППВ пути | 3 | 10 | [19 empty] | 4/1500 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/1400
КРАС | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880,3-3897,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [26 empty] | 4/6
КРАС | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3891пк6-3892пк4] | 2 | 3891,6-3892,4 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/800
КРАС | ЗЕРЦАЛЫ путь I (Н-ЧД) главный [3898пк10-3899пк1] КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 1 [3888пк4-3893пк10] | 1, I | 3888,4-3893,10 3898,10-3899,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
КРАС | ЗЕРЦАЛЫ путь II (Ч-НД) главный [3897пк5-3899пк6] стр. 7 СТР(7) | II | 3897,5-3899,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [5 empty] | 2,8/1
КРАС | ЗЕРЦАЛЫ - АЧИНСК III путь 2 [3899пк6-3902пк1] | 2 | 3899,6-3902,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [5 empty] | 3,9/5
КРАС | АЧИНСК I путь II (Ч-НД) главный [3911пк3-3915пк4] АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 2 [3905пк6-3911пк3] | 2, II | 3905,6-3911,3 3911,3-3915,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [12 empty] | 4/8
КРАС | АЧИНСК I стр. 28 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
КРАС | АЧИНСК I путь I (Н-ЧД) главный [3913пк5-3913пк7] АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3915пк4-3920пк4] | 1, I | 3913,5-3913,7 3915,4-3920,4 | 1,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/50
КРАС | АЧИНСК I стр. 11, 33, 5, 55, 59, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 |  |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3920пк10] | 2 | 3915,4-3920,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [19 empty] | 4/6
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3921пк1-3936пк3] | 1 | 3921,1-3936,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3921пк1-3936пк3] | 2 | 3921,1-3936,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/2
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3933пк1-3933пк10] | 1 | 3933,1-3933,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/20
КРАС | ТАРУТИНО стр. 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
КРАС | ТАРУТИНО стр. 1, 11, 3, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | 2/3 | 2/2
КРАС | ТАРУТИНО стр. 12, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [8 empty] | 2/2
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938,5-3953,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/1
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938,5-3953,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/16
| Итого по: КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 75 | 270
КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ стр. 48 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [10 empty] | 9,5/1
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3964пк9-3967пк6] | 1 | 3964,9-3967,6 | 2,7 | ППВ пути | 2 | 4 | [7 empty] | 2/800 | [6 empty] | 2/900
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3956пк0-3970пк9] | 1 | 3956,0-3970,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956,0-3970,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 2/20 |  |  |  | 4/20
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3956пк0-3970пк9] | 1 | 3956,0-3970,9 | 7,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/800
КРАС | МАЛИНОГОРКА путь I (Н-ЧД) главный [3970пк9-3973пк1] стр. 11, 17, 2 | I | 3970,9-3973,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
КРАС | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 1 [3973пк1-3977пк9] | 1 | 3973,1-3977,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/2
КРАС | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 2 [3973пк0-3977пк9] | 2 | 3973,0-3977,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/2
КРАС | КОЗУЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [3978пк2-3978пк10] | II | 3978,2-3978,10 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/800
КРАС | КОЗУЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [3977пк151-3980пк425] | II | 3977,151-3980,425 | 1,2 | КРН | 9 | 66 |  | 8/400 |  |  |  | 8/400 |  |  | 8/451 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 2
КРАС | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3981пк1-3985пк10] | 2 | 3981,1-3985,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 6 |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
КРАС | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3986пк1-3989пк10] | 2 | 3986,1-3989,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 6 | [8 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/1500
КРАС | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980,9-3995,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/2
КРАС | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980,9-3995,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/2
КРАС | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3985пк3-3995пк0] | 1 | 3985,3-3995,0 | 8 | ППВ пути | 2 | 6 | 2/1000 |  |  | 4/2000
КРАС | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3982пк6-3993пк10] | 2 | 3982,6-3993,10 | 5 | ППВ пути | 3 | 10 | [15 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
КРАС | КОСАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [3995пк0-3997пк5] стр. 1 СТР(1) С-ЕЗД(1/3) | I | 3995,0-3997,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  |  |  | 2,8/1
КРАС | КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 1 [3997пк5-4002пк9] | 1 | 3997,5-4002,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/4
КРАС | КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 2 [3997пк5-4002пк9] | 2 | 3997,5-4002,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/2
КРАС | КЕМЧУГ путь II (НД-Ч) главный [4002пк9-4005пк1] стр. 12 СТР(12) С-ЕЗД(12/14) | II | 4002,9-4005,1 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [5 empty] | 2,8/1
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4020пк1-4022пк10] | 2 | 4020,1-4022,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 | [15 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/4
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/20
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4012пк1-4018пк10] | 1 | 4012,1-4018,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 10 |  |  |  | 6/100 | [6 empty] | 4/50
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 | 12 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 2/300 |  |  | 4/800
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 | 9,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/800
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО стр. 10 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк8-4032пк10] | 2 | 4029,8-4032,10 | 3,3 | ППВ пути | 3 | 8 | [22 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 2/800
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4039пк7-4042пк3] | 2 | 4039,7-4042,3 | 2,7 | ППВ пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1400
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] | 1 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] | 2 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/20
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] | 1 | 4029,6-4046,2 | 5,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 4/400 | [10 empty] | 2/200
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] | 2 | 4029,6-4046,2 | 8,6 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  | 2/600 | [10 empty] | 2/500
КРАС | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4048пк6-4060пк9] | 1 | 4048,6-4060,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/2
КРАС | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4048пк6-4060пк9] | 2 | 4048,6-4060,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/20
КРАС | МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4072пк3-4073пк9] СНЕЖНИЦА путь I (Н-ЧД) главный [4060пк9-4063пк1] СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1, I | 4060,9-4063,1 4063,1-4072,3 4072,3-4073,9 | 9,8 | РП | 4 | 16 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
КРАС | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1 | 4063,1-4072,3 | 3,2 | ИССО | 4 | 12 |  | 2/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 2/500 |  |  |  | 4/465
КРАС | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1 | 4063,1-4072,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/2
КРАС | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 2 [4063пк1-4072пк3] | 2 | 4063,1-4072,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/10
КРАС | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 2 [4063пк1-4067пк10] | 2 | 4063,1-4067,10 | 5 | ППВ пути | 3 | 6 |  | 2/1300 | [6 empty] | 2/1300 | [6 empty] | 2/1100
КРАС | БУГАЧ путь II (Ч-НД) главный [4089пк9-4092пк0] МИНИНО путь II (Ч-НД) главный [4072пк3-4073пк9] МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4073пк9-4089пк9] | 2, II | 4072,3-4073,9 4073,9-4089,9 4089,9-4092,0 | 17,5 | КРН | 8 | 64 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8/573 |  |  | 8 | [6 empty] | 8
КРАС | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4089пк9-4092пк0] МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4072пк3-4073пк9] МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1, I | 4072,3-4073,9 4073,9-4089,9 4089,9-4092,0 | 16,7 | РС | 9 | 32 | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  | 8/512
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4089пк1-4089пк9] | 2 | 4089,1-4089,9 | 1,5 | ИССО | 4 | 16 | [19 empty] | 4/360 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4082пк9-4089пк9] | 1 | 4082,9-4089,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [24 empty] | 3,8/12
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4082пк9-4089пк9] | 2 | 4082,9-4089,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [19 empty] | 3,8/1
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1 | 4073,9-4089,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/10
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4073пк9-4089пк9] | 2 | 4073,9-4089,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1 | 4073,9-4089,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/2
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4073пк9-4089пк9] | 2 | 4073,9-4089,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1 | 4073,9-4089,9 |  | Пр | 2 | 12 |  |  |  | 8/1 |  |  |  | 4/1
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4073пк9-4089пк9] | 2 | 4073,9-4089,9 |  | Пр | 2 | 12 | [8 empty] | 8/1 |  |  |  | 4/1
КРАС | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4089пк9-4092пк0] стр. 12, 19, 25, 3/3с, 45, 8 | I | 4089,9-4092,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,8 | [7 empty] | 1,8/1
КРАС | БУГАЧ стр. 14, 21, 23, 31, 5, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,8 | [22 empty] | 1,8/1
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [2пк0-11пк8] | 1 | 2,0-11,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/12
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2,0-11,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/12
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [8пк8-9пк3] | 2 | 8,8-9,3 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/600
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 1 [4пк10-5пк2] | 1 | 4,10-5,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/50
КРАС | КРАСНОЯР-СЕВ - ПОСТ Е путь 2 [15пк1-17пк8] | 2 | 15,1-17,8 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 | [8 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
КРАС | ПОСТ Е путь II (Ч-НД) главный [19пк1-19пк1] | II | 19,1-19,1 |  | ИССО | 2 | 7,6 | [10 empty] | 3,8/30 | [13 empty] | 3,8/30
КРАС | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 1 [19пк7-31пк1] | 1 | 19,7-31,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [17 empty] | 4/16
КРАС | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [19пк3-31пк4] | 2 | 19,3-31,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/11
КРАС | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [23пк5-24пк3] | 2 | 23,5-24,3 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/800
| Итого по: КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК |  |  |  |  | 115 | 457,8
КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР
КРАС | КРАСНОЯРСК путь 35 (233-15) прочий стр. 215А СТР(215 СО) | 35 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  |  |  | 2,8/1
КРАС | КРАСНОЯРСК путь I (ось-Н) главный [4100пк1-4100пк10] | I | 4100,1-4100,10 |  | ИССО | 2 | 7,6 | [14 empty] | 3,8/71 | [6 empty] | 3,8/71
КРАС | БАЗАИХА - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [4119пк9-4121пк6] | 2 | 4119,9-4121,6 | 4 | ППВ пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2000
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ путь II (ЧБII-НД) главный | II |  | 4,1 | КРН | 7 | 56 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 1 [4131пк3-4152пк5] | 1 | 4131,3-4152,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/11
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4152пк5] | 2 | 4130,8-4152,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [12 empty] | 3,8/10
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4135пк3-4136пк1] | 2 | 4135,3-4136,1 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/800
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4147пк7-4148пк5] | 2 | 4147,7-4148,5 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/800
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 1 [4145пк7-4147пк1] | 1 | 4145,7-4147,1 |  | Р | 2 | 8 | [17 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/600
КРАС | СОРОКИНО путь II (Ч-НД) главный [4152пк5-4154пк9] стр. 10, 7 | II | 4152,5-4154,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,8 | [8 empty] | 1,8/1
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4154пк9-4163пк3] | 1 | 4154,9-4163,3 | 9,2 | ППВ пути | 3 | 8 | [14 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 |  |  | 4/1700
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4154пк9-4163пк5] | 1 | 4154,9-4163,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/8
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4162пк1-4162пк1] | 1 | 4162,1-4162,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/50
КРАС | ТАЕЖНЫЙ стр. 1, 3, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
КРАС | ТАЕЖНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4163пк6-4163пк7] | I | 4163,6-4163,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/50
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4165пк3-4176пк10] | 1 | 4165,3-4176,10 | 10,1 | ППВ пути | 5 | 16 | 2/1000 |  |  | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 |  |  |  | 2/1000
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4177пк3-4178пк4] | 1 | 4177,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4177пк3-4178пк4] | 2 | 4177,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/10
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4165пк3-4178пк4] | 1 | 4165,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/1
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4165пк3-4178пк4] | 2 | 4165,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [12 empty] | 3,8/11
КРАС | КАМАРЧАГА стр. 11, 13, 14, 15, 2, 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [5 empty] | 4/4 |  |  |  |  | 4/4
КРАС | БАЛАЙ путь I (Н-ЧД) главный [4203пк8-4206пк0] КАМАРЧАГА путь I (Н-ЧД) главный [4178пк4-4180пк4] КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1, I | 4178,4-4180,4 4180,4-4203,8 4203,8-4206,0 | 16,4 | КРН | 9 | 40 | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | [8 empty] | 8/412 |  |  | 8 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4187пк10-4203пк8] | 1 | 4187,10-4203,8 | 6 | ИССО | 4 | 12 | 2/300 |  |  | 4/400 |  |  |  | 2/200 |  |  | 4/300
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1 | 4180,4-4203,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180,4-4203,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4198пк7-4199пк8] | 2 | 4198,7-4199,8 |  | Р | 2 | 6 | [5 empty] | 4/800 |  |  | 2/300
КРАС | БАЛАЙ стр. 1, 12, 2, 4, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 6 | [12 empty] | 4/4 |  |  | 2/2
КРАС | БАЛАЙ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  | 2/1
КРАС | БАЛАЙ - УЯР путь 1 [4206пк0-4217пк10] | 1 | 4206,0-4217,10 | 12,4 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/1400
КРАС | БАЛАЙ - УЯР путь 1 [4206пк0-4228пк3] | 1 | 4206,0-4228,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
КРАС | БАЛАЙ - УЯР путь 2 [4206пк0-4226пк1] | 2 | 4206,0-4226,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
КРАС | БАЛАЙ - УЯР путь 2 [4214пк8-4215пк6] | 2 | 4214,8-4215,6 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/800
КРАС | БАЛАЙ - УЯР путь 1 [4206пк0-4228пк3] | 1 | 4206,0-4228,3 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
КРАС | УЯР стр. 1, 13, 15, 23, 25, 28, 3, 36, 43, 5, 56, 58, 64, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [12 empty] | 4/5 |  |  |  |  | 4/5
КРАС | КРАСНОЯР СТ путь I (Н-Ч) главный [4пк5-6пк0] ПИТ.УСТР(Проверка питающей) ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I | 4,5-6,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
КРАС | КРАСНОЯР СТ - ДИВНОГОРСК путь 1 [6пк0-30пк6] | 1 | 6,0-30,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
| Итого по: КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР |  |  |  |  | 67 | 270,8
КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ
КРАС | ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 1 [4236пк0-4240пк3] | 1 | 4236,0-4240,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
КРАС | ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 2 [4236пк0-4240пк3] | 2 | 4236,0-4240,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4242пк4-4260пк6] | 1 | 4242,4-4260,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4242пк4-4260пк6] | 2 | 4242,4-4260,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4253пк10-4254пк5] | 2 | 4253,10-4254,5 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/500
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4254пк5-4254пк10] | 2 | 4254,5-4254,10 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/500
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] | 2 | 4265,0-4281,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 2/4 |  |  |  | 4/5 |  |  | 2/4 |  |  |  | 4/5
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] | 2 | 4265,0-4281,9 | 17,6 | ППВ пути | 6 | 18 |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/1600 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/1000
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 1 [4265пк0-4281пк9] | 1 | 4265,0-4281,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] | 2 | 4265,0-4281,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [12 empty] | 1
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4287пк1-4296пк8] | 2 | 4287,1-4296,8 | 7,2 | ППВ пути | 2 | 6 | [15 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/1000
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4289пк6-4289пк9] | 2 | 4289,6-4289,9 |  | Р | 1 | 2 |  | 2/300
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4290пк8-4291пк1] | 2 | 4290,8-4291,1 |  | Р | 1 | 2 | [8 empty] | 2/300
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4284пк1-4296пк8] | 2 | 4284,1-4296,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/10
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4284пк1-4296пк7] | 1 | 4284,1-4296,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4283пк6-4296пк7] | 1 | 4283,6-4296,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4296пк8] | 2 | 4283,6-4296,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4283пк6-4296пк7] | 1 | 4283,6-4296,7 |  | Пр | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4283пк6-4296пк8] | 2 | 4283,6-4296,8 |  | Пр | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
КРАС | СОЛЯНКА путь I (ЧД-Н) главный [4296пк7-4299пк3] | I | 4296,7-4299,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/50
КРАС | СОЛЯНКА путь II (Ч-НД) главный [4296пк8-4299пк3] СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] ФИЛИМОНОВО путь II (Ч-НД) главный [4327пк4-4329пк9] | 2, II | 4296,8-4299,3 4299,3-4327,4 4327,4-4329,9 | 30,3 | КРН | 7 | 56 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 | [10 empty] | 8/473 |  |  | 8
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4305пк4-4305пк7] | 1 | 4305,4-4305,7 |  | ИССО | 2 | 7,6 | [10 empty] | 3,8/12 | [13 empty] | 3,8/12
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] | 2 | 4299,3-4327,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] | 1 | 4299,3-4327,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] | 2 | 4299,3-4327,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2
КРАС | ФИЛИМОНОВО путь I (ЧД-Н) главный [4327пк4-4329пк9] | I | 4327,4-4329,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/50
КРАС | КАНСК-ЕНИСЕЙ путь II (ЧД-Н) главный [4342пк9-4345пк5] стр. 13 | II | 4342,9-4345,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
КРАС | КАНСК-ЕНИСЕЙ - ИЛАНКА путь 1 [4345пк5-4348пк0] | 1 | 4345,5-4348,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4351пк8-4374пк7] | 1 | 4351,8-4374,7 |  | К КС | 5 | 20 |  |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/7 | [6 empty] | 4/7 | [6 empty] | 4/5
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351,8-4373,0 |  | К КС | 4 | 16 | [5 empty] | 4/1,1 | [6 empty] | 4/1,1 | [6 empty] | 4/1,1 | [6 empty] | 4/1,1
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4364пк7-4364пк10] | 2 | 4364,7-4364,10 |  | Р | 1 | 2 | [15 empty] | 2/250
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351,8-4373,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351,8-4373,0 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь II (ч-НД) главный [4373пк0-4379пк4] стр. 44 | II | 4373,0-4379,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь 4В (304-318) приемо-отпр. стр. 312 | 4В |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь 4 (56-99) приемо-отпр. путь 6 (6-89) приемо-отпр. стр. 91/93 | 4, 6 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
КРАС | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13,2-29,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
КРАС | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13,2-29,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
КРАС | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-28пк10] | 1 | 13,2-28,10 | 7 | ППВ пути | 5 | 14 | [7 empty] | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000
КРАС | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13,2-29,0 | 14 | РП | 2 | 8 | [6 empty] | 4 | [9 empty] | 4
КРАС | КИЛЬЧУГ стр. 13, 15, 22, 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
| Итого по: КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 76 | 294,6
КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379,4-4390,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] | 1 | 4380,6-4390,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/7
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379,4-4390,0 | 4,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/800
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379,4-4390,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/10
КРАС | СТАЙНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4390пк0-4392пк0] СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 1 [4392пк0-4397пк1] СУЛЕМКА путь I (ЧД-Н) главный [4397пк1-4399пк4] | 1, I | 4390,0-4392,0 4392,0-4397,1 4397,1-4399,4 | 6,9 | РС | 3 | 24 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
КРАС | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 1 [4392пк0-4397пк1] | 1 | 4392,0-4397,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5
КРАС | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 2 [4392пк0-4397пк1] | 2 | 4392,0-4397,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
КРАС | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 1 [4392пк0-4397пк1] | 1 | 4392,0-4397,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
КРАС | СУЛЕМКА - ИНГАШСКАЯ путь 1 [4399пк4-4404пк7] | 1 | 4399,4-4404,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/4
КРАС | СУЛЕМКА - ИНГАШСКАЯ путь 2 [4399пк4-4404пк7] | 2 | 4399,4-4404,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
КРАС | ИНГАШСКАЯ стр. 1, 10, 14, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 12 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4
КРАС | ИНГАШСКАЯ стр. 16 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [9 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
КРАС | ИНГАШСКАЯ стр. 14 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 |  |  | 4/1 | [20 empty] | 4/1
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] | 1 | 4407,0-4431,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [16 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] | 1 | 4407,0-4431,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] | 2 | 4407,0-4431,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] | 2 | 4407,0-4431,8 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/800
КРАС | ТИНСКАЯ стр. 13, 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [29 empty] | 2/2
КРАС | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434,6-4450,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  | 2/2 |  |  |  |  | 2/4 |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
КРАС | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 1 [4434пк6-4450пк0] | 1 | 4434,6-4450,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
КРАС | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434,6-4450,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/10
КРАС | РЕШОТЫ путь 26 (116-упор) вытяжной стр. 116 С-ЕЗД(114/116) | 26 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [9 empty] | 2,8/1
КРАС | РЕШОТЫ путь 4 (114-133) приемо-отпр. стр. 131 С-ЕЗД(131/133) | 4 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [16 empty] | 2,8/1
КРАС | РЕШОТЫ путь I (ЧД-Н) главный [4450пк0-4453пк8] стр. 22 | I | 4450,0-4453,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
КРАС | РЕШОТЫ стр. 1, 13, 22, 3, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/5
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4463пк8-4464пк2] | 1 | 4463,8-4464,2 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/400
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4464пк3-4464пк7] | 1 | 4464,3-4464,7 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/400
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4453пк9-4465пк7] | 1 | 4453,9-4465,7 | 12,6 | ППВ пути | 5 | 16 | [9 empty] | 4/2000 |  |  |  | 2/1200 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1200 |  |  | 4/2000
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4463пк3-4463пк6] | 1 | 4463,3-4463,6 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/400
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4458пк7-4459пк2] | 2 | 4458,7-4459,2 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/500
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4459пк9-4460пк10] | 2 | 4459,9-4460,10 |  | Р | 1 | 5 | [26 empty] | 5/1100
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453,8-4465,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4453пк8-4465пк7] | 1 | 4453,8-4465,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/5
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453,8-4465,8 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/800
КРАС | КЛЮЧИ стр. 6, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | 2/2
КРАС | КЛЮЧИ путь I (ЧД-Н) главный [4465пк7-4465пк10] | I | 4465,7-4465,10 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/400
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4479пк10-4486пк10] | 1 | 4479,10-4486,10 | 7,1 | ППВ пути | 2 | 6 |  |  | 4/1500 |  |  |  |  | 2/1000
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4487пк2] | 2 | 4468,3-4487,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4487пк2] | 1 | 4468,3-4487,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/10
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4487пк2] | 2 | 4468,3-4487,2 | 3,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/800
КРАС | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3,3-15,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/40
КРАС | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3,3-15,0 | 0 | КРН | 4 | 16 | [5 empty] | 4 | 4 | [19 empty] | 4 | 4
КРАС | КАНИФОЛЬНАЯ - ТАБАГАШЕТ путь 1 [16пк6-27пк5] | 1 | 16,6-27,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  | 3/40 |  |  |  |  | 3/40 |  |  | 3/40
КРАС | ТАБАГАШЕТ - ПОКАНАЕВКА путь 1 [29пк2-53пк1] | 1 | 29,2-53,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [8 empty] | 3/40 | [7 empty] | 3/40 | [6 empty] | 3/40
КРАС | ТАМТАЧЕТ - ЧУНОЯР путь 1 [147пк0-171пк6] | 1 | 147,0-171,6 |  | Тек. сод. пути | 30 | 120 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5
КРАС | ЧУНОЯР - КАМЕНН РЕЧКА путь 1 [174пк1-199пк1] | 1 | 174,1-199,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [8 empty] | 3/30 | [7 empty] | 3/30 | [10 empty] | 3/30
КРАС | НОВОХАЙСКАЯ - КУЧЕТКАН путь 1 [215пк9-225пк5] | 1 | 215,9-225,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [6 empty] | 3/30 |  |  | 3/30 | [5 empty] | 3/30
КРАС | КУЧЕТКАН - ПИХТОВАЯ путь 1 [227пк3-240пк2] | 1 | 227,3-240,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [20 empty] | 3/30 | [7 empty] | 3/30
КРАС | ПИХТОВАЯ - КАРАБУЛА путь 1 [242пк2-256пк9] | 1 | 242,2-256,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  | 3/30 | [10 empty] | 3/30 | [9 empty] | 3/30
| Итого по: КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА |  |  |  |  | 109 | 406,6
КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ)
КРАС | КОПЬЕВО - ИЮС путь 1 [196пк1-231пк5] | 1 | 196,1-231,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1
КРАС | КОПЬЕВО - ИЮС путь 1 [196пк1-231пк5] | 1 | 196,1-231,5 | 0 | КРН | 4 | 16 | [8 empty] | 4 | 4 | [19 empty] | 4 | 4
КРАС | ТУМАННЫЙ - ЕРБИНСКАЯ путь 1 [330пк6-344пк3] | 1 | 330,6-344,3 |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 | [7 empty] | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  |  | 4/1
КРАС | ШУШЬ - ШАРЫПОВО путь 1 [45пк4-63пк5] | 1 | 45,4-63,5 | 0 | КРН | 2 | 8 | [21 empty] | 4 | 4
| Итого по: КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ) |  |  |  |  | 17 | 68
КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК
КРАС | ТИМОНИНО - ТАЕЖНАЯ путь 1 [14пк4-52пк7] | 1 | 14,4-52,7 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 3 |  | 2 | [25 empty] | 1
КРАС | ТАЕЖНАЯ - КЫТАТ путь 1 [54пк3-76пк8] | 1 | 54,3-76,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [14 empty] | 2 | [15 empty] | 2
КРАС | КЫТАТ - СУРИКОВО путь 1 [78пк3-101пк4] | 1 | 78,3-101,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 3 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 2
КРАС | СУРИКОВО - МАЛАЯ КЕТЬ путь 1 [103пк2-143пк6] | 1 | 103,2-143,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2
КРАС | ЧАЙДА - БОЛЬШАЯ КЕТЬ путь 1 [157пк6-177пк8] | 1 | 157,6-177,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [7 empty] | 1/4
КРАС | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179,3-205,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 3 | [15 empty] | 1 | [6 empty] | 2/10
КРАС | ПИРОВСКАЯ - АБАЛАКОВО путь 1 [207пк2-252пк0] | 1 | 207,2-252,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 3 |  | 2/10 | [26 empty] | 1
КРАС | АБАЛАКОВО путь I (Ч-Н) главный [252пк0-253пк4] АБАЛАКОВО - ЛЕСОСИБИРСК путь 1 [253пк4-267пк8] ЛЕСОСИБИРСК путь I (Ч-М3) главный [267пк8-275пк4] | 1, I | 252,0-253,4 253,4-267,8 267,8-275,4 | 21,5 | КРС | 7 | 168 | [5 empty] | 120/3800 | [7 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
КРАС | АБАЛАКОВО - ЛЕСОСИБИРСК путь 1 [253пк4-267пк8] | 1 | 253,4-267,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/2
КРАС | ЛЕСОСИБИРСК стр. 43 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 |  |  | 9,5
КРАС | ЛЕСОСИБИРСК стр. 69 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [6 empty] | 9,5
КРАС | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2,1-18,8 | 0 | КРН | 4 | 16 | [5 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
| Итого по: КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК |  |  |  |  | 26 | 224
не удалось определить ДУ
КРАС | УЯР - ПП 4234 КМ путь 1 [4230пк7-4235пк3] | 1 | 4230,7-4235,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
КРАС | УЯР - ПП 4234 КМ путь 2 [4230пк9-4235пк3] | 2 | 4230,9-4235,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
| Итого: |  |  |  |  | 2 | 8
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:40 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Ноябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Красноярская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
КРАС | КАРАЙ путь I (ЧД-4) главный [69пк8-70пк1] путь II (Ч-Н) главный [69пк7-73пк0] путь 2A (2-5) приемо-отпр. КАРАЙ - ЧУЛЬЖАН путь 2 [73пк0-80пк9] ЧУЛЬЖАН путь I (Ч-Н) главный [80пк9-82пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. | 2, 2A, 3, I, II | 69,7-73,0 69,8-70,1 73,0-80,9 80,9-82,9 | 7 | Строит. | 7 | 36 |  |  |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 6/0,1
КРАС | БЕЛЬСУ путь I (Ч-Н) главный [93пк3-96пк3] путь 2 (5-1) приемо-отпр. путь 2A (2-5) приемо-отпр. ЧУЛЬЖАН путь I (Ч-Н) главный [80пк9-82пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2, 2A, 3, I | 80,9-82,9 82,9-93,3 93,3-96,3 | 4 | Строит. | 7 | 36 |  |  |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 6/0,1
КРАС | БЕЛЬСУ путь I (Ч-Н) главный [93пк3-96пк3] путь 2 (5-1) приемо-отпр. путь 2A (2-5) приемо-отпр. БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] ТЕБА путь I (М2-Н) главный [105пк3-107пк5] путь II (Ч-НД) главный [105пк1-107пк5] путь 3 (22-17) приемо-отпр. путь 4 (18-15) приемо-отпр. путь 6 (6-29) приемо-отпр. | 2, 2A, 3, 4, 6, I, II | 105,1-107,5 105,3-107,5 93,3-96,3 96,3-105,1 | 5,6 | Строит. | 7 | 36 |  |  |  |  | 6/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 6/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 6/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 6/0,2
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 1 [122пк3-122пк3] | 1 | 122,3-122,3 | 1,2 | ИССО | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/100
КРАС | ЛУЖБА путь I (ЧД-Н) главный [130пк5-130пк9] | I | 130,5-130,9 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/400
КРАС | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [133пк1-159пк1] | 2 | 133,1-159,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/16 | [6 empty] | 4/16
КРАС | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [133пк1-159пк1] | 1 | 133,1-159,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/16
КРАС | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 2 [133пк1-159пк1] | 2 | 133,1-159,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/16
КРАС | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [133пк1-133пк9] | 1 | 133,1-133,9 |  | Р | 1 | 4 | [11 empty] | 4/800
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171,6-203,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/5
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [171пк6-203пк9] | 1 | 171,6-203,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/16
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171,6-203,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/16
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 2 [171пк6-203пк9] | 2 | 171,6-203,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/600
КРАС | БАЛЫКСУ - БИСКАМЖА путь 1 [197пк6-198пк4] | 1 | 197,6-198,4 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/800
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I | 203,9-207,7 207,7-221,3 | 22,5 | Строит. | 4 | 24 | [8 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 | [9 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,5
КРАС | БИСКАМЖА путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 11 (37-32) прочий путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 5 (36-41) приемо-отпр. путь 6 (28-47) приемо-отпр. путь 7 (34-29) приемо-отпр. путь 8 (49-54) приемо-отпр. путь 9 (3-56) приемо-отпр. | 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 203,9-207,7 | 22 | Строит. | 4 | 24 |  | 4/0,5 | [9 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,5
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь I. (5-1СС) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, I., II | 1,0-1,2 203,9-207,7 207,7-221,3 | 5,5 | Строит. | 1 | 8 |  |  |  |  | 8/0,5
КРАС | БИСКАМЖА - ТУЗУКСУ путь 1 [1пк2-11пк3] | 1 | 1,2-11,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/3000
КРАС | БИСКАМЖА - ТУЗУКСУ путь 1 [1пк2-11пк3] | 1 | 1,2-11,3 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3
КРАС | ТУЗУКСУ - ТЕЯ путь 1 [12пк4-23пк8] | 1 | 12,4-23,8 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/3000
КРАС | ТУЗУКСУ - ТЕЯ путь 1 [12пк4-23пк8] | 1 | 12,4-23,8 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/2000 | [8 empty] | 3/2000
| Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 47 | 228,8
КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I | 203,9-207,7 207,7-221,3 | 22,5 | Строит. | 4 | 24 | [8 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 | [9 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,5
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь I. (5-1СС) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, I., II | 1,0-1,2 203,9-207,7 207,7-221,3 | 5,5 | Строит. | 1 | 8 |  |  |  |  | 8/0,5
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк3] | 2 | 207,7-221,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/3000
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1 | 207,7-221,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/3000
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1 | 207,7-221,3 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/2000
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк3] | 2 | 207,7-221,3 | 2 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [11 empty] | 6/4000 |  |  |  | 3/2000
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [210пк6-211пк3] | 2 | 210,6-211,3 |  | Р | 1 | 4 | [29 empty] | 4/800
КРАС | НАНХЧУЛ путь II (Н2-Ч2) главный [223пк3-223пк7] | II | 223,3-223,7 |  | Р | 1 | 4 | [8 empty] | 4/400
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223,8-232,2 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/3000
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк7-232пк2] | 2 | 223,7-232,2 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/3000
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223,8-232,2 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/2000 | [20 empty] | 3/2000
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк7-232пк2] | 2 | 223,7-232,2 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/2000 | [13 empty] | 3/2000
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [225пк2-225пк6] | 1 | 225,2-225,6 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/800
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [225пк2-225пк6] | 2 | 225,2-225,6 |  | Р | 1 | 4 | [22 empty] | 4/800
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [226пк4-226пк8] | 1 | 226,4-226,8 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/800
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [228пк9-229пк3] | 1 | 228,9-229,3 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/800
КРАС | ХАБЗАС путь I (Н1-Ч1) главный [232пк2-234пк8] путь II (Н2-Ч2) главный [232пк2-234пк8] путь 3 (6-7) приемо-отпр. путь 4 (8-19) приемо-отпр. путь 5 (10-17) приемо-отпр. | 3, 4, 5, I, II | 232,2-234,8 | 8,8 | Строит. | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
КРАС | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 1 [234пк8-242пк5] | 1 | 234,8-242,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/3000
КРАС | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 2 [234пк8-242пк5] | 2 | 234,8-242,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/3000
КРАС | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 1 [234пк8-242пк5] | 1 | 234,8-242,5 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/2000
КРАС | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 2 [234пк8-242пк5] | 2 | 234,8-242,5 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/2000
КРАС | ПП 320 КМ путь II (Ч-НД) главный [320пк10-320пк10] | II | 320,10-320,10 |  | ИССО | 2 | 7,6 | [11 empty] | 3,8/15 | [6 empty] | 3,8/15
КРАС | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 3 (77-43) приемо-отпр. путь 4а (105-13) приемо-отпр. путь 5 (75-45) приемо-отпр. путь 6 (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 1 [386пк9-387пк0] путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) г... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, I, II | 382,9-386,9 382,9-389,5 386,9-387,0 389,5-394,5 394,5-396,3 394,6-396,1 | 20,4 | Строит. | 8 | 46 |  |  | 4/0,2 |  |  | 12/0,6 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2
КРАС | АБАКАН путь 3 (77-43) приемо-отпр. стр. 43 | 3 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [5 empty] | 2,8/1
КРАС | АБАКАН путь 4а (105-13) приемо-отпр. стр. 105 | 4а |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [26 empty] | 2,8/1
КРАС | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 1 (87-31) приемо-отпр. путь 11 (5-УПОР) вытяжной путь 12 (19-гр.п) прочий путь 3 (77-43) приемо-отпр. путь 4а (105-13) приемо-отпр. путь 5 (75-45) приемо-отпр. путь 6 (83-17) приемо-отпр. путь 9 (23-УПОР) прием... (см. карточку) | 1, 11, 12, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, I, II | 382,9-386,9 382,9-389,5 386,9-387,0 389,5-394,5 | 4 | ЦУКС | 4 | 20 | [5 empty] | 6 |  |  | 4 |  |  |  | 6/430 |  |  | 4
КРАС | АБАКАН путь 73 (403-416) прочий стр. 403 | 73 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [5 empty] | 2,8/1
КРАС | АБАКАН путь 22а (406-432) прочий стр. 406 | 22а |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [12 empty] | 2,8/1
КРАС | АБАКАН путь 71 (423-414) прочий стр. 423 | 71 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [19 empty] | 2,8/1
КРАС | АБАКАН путь 47 (73-800) подъездной стр. 79 СТР(79СО) | 47 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [12 empty] | 2,8/1
КРАС | АБАКАН путь 1 (87-31) приемо-отпр. стр. 41 | 1 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [26 empty] | 2,8/1
КРАС | АБАКАН путь 1 (87-31) приемо-отпр. стр. 77 | 1 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [19 empty] | 2,8/1
КРАС | АБАКАН стр. 17, 19, 23А, 83, 87 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,1 | [5 empty] | 2,2/1
КРАС | АБАКАН стр. 300, 304, 312, 316, 338 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,1 |  |  |  |  | 2,2/1
КРАС | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1,1-70,0 |  | Тек. сод. пути | 12 | 46 |  |  |  |  | 3,8/3 | 3,8/3 |  |  |  | 3,8/3 | 3,8/3 |  | 3,8/3 | 3,8/3 |  |  |  | 3,8/3 |  | 3,8/3 |  |  |  | 3,8/3 |  | 3,8/3 | 3,8/3 | 3,8/3
КРАС | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1,1-70,0 | 0 | КРН | 4 | 16 | [5 empty] | 4 | 4 | [16 empty] | 4 | 4
| Итого по: КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ |  |  |  |  | 68 | 270,6
КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО
КРАС | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 3 (77-43) приемо-отпр. путь 4а (105-13) приемо-отпр. путь 5 (75-45) приемо-отпр. путь 6 (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 1 [386пк9-387пк0] путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) г... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, I, II | 382,9-386,9 382,9-389,5 386,9-387,0 389,5-394,5 394,5-396,3 394,6-396,1 | 20,4 | Строит. | 8 | 46 |  |  | 4/0,2 |  |  | 12/0,6 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2
КРАС | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 1 (87-31) приемо-отпр. путь 11 (5-УПОР) вытяжной путь 12 (19-гр.п) прочий путь 3 (77-43) приемо-отпр. путь 4а (105-13) приемо-отпр. путь 5 (75-45) приемо-отпр. путь 6 (83-17) приемо-отпр. путь 9 (23-УПОР) прием... (см. карточку) | 1, 11, 12, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, I, II | 382,9-386,9 382,9-389,5 386,9-387,0 389,5-394,5 | 4 | ЦУКС | 4 | 20 | [5 empty] | 6 |  |  | 4 |  |  |  | 6/430 |  |  | 4
КРАС | МИНУСИНСК путь I (Ч-Н) главный [404пк5-408пк1] путь II (10/10С-НД) главный [404пк3-408пк1] путь 3 (50-85) приемо-отпр. путь 3 (85-33) приемо-отпр. путь 4 (16-81) приемо-отпр. путь 5 (53-31) приемо-отпр. путь 6 (28-77) приемо-отпр. путь 7 (45-13) приемо-отпр. ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) главн... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, I, II | 394,5-396,3 394,6-396,1 396,3-404,3 404,3-408,1 404,5-408,1 | 20,4 | Строит. | 8 | 44 |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2
КРАС | ТУБА стр. 1, 16, 18, 23, 27, 3, 5, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,1 | [5 empty] | 2,2/1
КРАС | ТУБА - ПП 487 КМ путь 1 [483пк1-485пк7] | 1 | 483,1-485,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/6
КРАС | КУРАГИНО стр. 27, 28, 34, 900, 906, 907 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/1
КРАС | КУРАГИНО - ИРБА путь 1 [493пк8-505пк0] | 1 | 493,8-505,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/6
КРАС | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 2 [508пк7-521пк4] | 2 | 508,7-521,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/5
КРАС | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 1 [523пк5-526пк4] | 1 | 523,5-526,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/6
КРАС | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 2 [523пк5-526пк4] | 2 | 523,5-526,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/6
КРАС | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [526пк9-531пк8] | 2 | 526,9-531,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/6
КРАС | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532,2-544,5 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1000
КРАС | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 1 [532пк2-544пк5] | 1 | 532,2-544,5 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1000
КРАС | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 1 [546пк6-554пк8] | 1 | 546,6-554,8 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/1000
КРАС | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546,6-554,8 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/1000 | [23 empty] | 3/1000
КРАС | ПП 554 КМ - РЗД 557 КМ путь 2 [555пк1-556пк9] | 2 | 555,1-556,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/6
КРАС | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 2 [558пк7-563пк6] | 2 | 558,7-563,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/6
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 2A (65-53) приемо-отпр. путь 3 (2-3) приемо-отпр. путь 32 (5-905) соединит. КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] ПП 570 КМ путь I (2/2С-Н) главный [570пк3-570пк5] путь II (2/2С-НД) главн... (см. карточку) | 2, 20, 2A, 3, 32, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 | 16 | Строит. | 4 | 28 | [5 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 10/1,2 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 10/1,1
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 11/9 (11-9) съезд пр-отп путь 17 (3-602) деповской путь 18 (601-602) деповской путь 19 (602-упор) деповской путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 21 (21-15) спец. путь 24 (63-упор) спец. путь 25 (19-упор) спец. путь 25/23 (25-23)... (см. карточку) | 11/9, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 25, 25/23, 26, 29, 2A, 3, 31, 3/1, 32, 33, 45, 46, 49/47, 5, 59/57, 6, 7/5, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 |  | ЦУКС | 3 | 17,5 | [12 empty] | 9,5 |  |  |  | 4 |  |  | 4
КРАС | РЗД 557 КМ - КАНЗЫБА путь 1 [1пк3-13пк0] | 1 | 1,3-13,0 | 0 | КРН | 4 | 16 | [9 empty] | 4 | 4 | [15 empty] | 4 | 4
| Итого по: КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО |  |  |  |  | 46 | 207,1
КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 2A (65-53) приемо-отпр. путь 3 (2-3) приемо-отпр. путь 32 (5-905) соединит. КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] ПП 570 КМ путь I (2/2С-Н) главный [570пк3-570пк5] путь II (2/2С-НД) главн... (см. карточку) | 2, 20, 2A, 3, 32, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 | 16 | Строит. | 4 | 28 | [5 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 10/1,2 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 10/1,1
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 11/9 (11-9) съезд пр-отп путь 17 (3-602) деповской путь 18 (601-602) деповской путь 19 (602-упор) деповской путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 21 (21-15) спец. путь 24 (63-упор) спец. путь 25 (19-упор) спец. путь 25/23 (25-23)... (см. карточку) | 11/9, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 25, 25/23, 26, 29, 2A, 3, 31, 3/1, 32, 33, 45, 46, 49/47, 5, 59/57, 6, 7/5, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 |  | ЦУКС | 3 | 17,5 | [12 empty] | 9,5 |  |  |  | 4 |  |  | 4
КРАС | КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] | 2 | 566,1-570,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/6
КРАС | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 1 [570пк5-580пк0] | 1 | 570,5-580,0 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/1000
КРАС | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 2 [570пк5-580пк0] | 2 | 570,5-580,0 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1000
КРАС | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 2 [582пк1-591пк7] | 2 | 582,1-591,7 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/1000
КРАС | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 1 [582пк1-591пк6] | 1 | 582,1-591,6 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/1000
КРАС | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 1 [593пк9-601пк8] | 1 | 593,9-601,8 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/1000
КРАС | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [593пк9-601пк8] | 2 | 593,9-601,8 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/1000
КРАС | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк1-605пк5] | 2 | 603,1-605,5 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1000
КРАС | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 1 [608пк2-630пк1] | 1 | 608,2-630,1 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/1000
КРАС | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 2 [608пк2-630пк1] | 2 | 608,2-630,1 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1000
КРАС | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 1 [610пк7-614пк4] | 1 | 610,7-614,4 |  | Р | 5 | 20 |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800
КРАС | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 2 [617пк7-619пк1] | 2 | 617,7-619,1 |  | Р | 2 | 8 | [19 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/600
КРАС | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 1 [632пк2-640пк8] | 1 | 632,2-640,8 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1000
КРАС | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [632пк2-640пк8] | 2 | 632,2-640,8 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/1000
КРАС | КОЙ путь I (Н1-Н) главный [710пк1-712пк6] путь II (Ч-НД) главный [710пк0-712пк6] ПОСТ ЭЦ(глухое) | I, II | 710,0-712,6 710,1-712,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  | 2/1
КРАС | КОЙ - ЛУКАШЕВИЧ путь 1 [712пк6-723пк4] путь 2 [712пк6-723пк4] ЛУКАШЕВИЧ путь I (ЧД-Н) главный [723пк4-726пк5] путь II (Ч-НД) главный [723пк4-726пк6] ПОСТ ЭЦ(модуль АЛСО) ПИТ. УСТ.(глухое) | 1, 2, I, II | 712,6-723,4 723,4-726,5 723,4-726,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
| Итого по: КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 28 | 111,5
КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ
КРАС | ИРБЕЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [830пк7-833пк8] путь 2 (6-19) приемо-отпр. путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [833пк8-845пк4] КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-от... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, I | 830,7-833,8 833,8-845,4 845,4-848,2 | 48 | Строит. | 9 | 93 |  | 12/0,4 |  |  | 8/0,4 |  |  |  | 10/0,4 |  |  | 10/0,4 |  |  |  | 12/0,4 |  |  | 10/0,4 |  |  |  | 12/0,4 |  |  | 9/0,4 |  |  |  | 10/0,4
КРАС | ИРБЕЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [830пк7-833пк8] путь 2 (6-19) приемо-отпр. ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [833пк8-845пк4] КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. путь 6 (5-упор) прочий стр. 1, 2, 3, 4, 5 | 2, 4, 6, I | 830,7-833,8 833,8-845,4 845,4-848,2 | 14,8 | ЦУКС | 8 | 64 |  | 12/500 |  |  | 8/154 |  |  |  | 12/100 |  |  | 12/100 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 4 |  |  | 4
КРАС | ИРБЕЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [830пк7-833пк8] путь 2 (6-19) приемо-отпр. ПОСТ ЭЦ(глухое) | 2, I | 830,7-833,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
КРАС | КОРОСТЕЛЕВО стр. 1, 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
КРАС | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] РЗД 857 КМ путь I (Ч-Н) главный [856пк0-859пк6] путь 2 (2-4) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд пр-отп путь 5/3 (5-3) съезд пр-отп РЗД 857 КМ - АГУЛ путь 2 [859пк6-863пк8] | 2, 3, 4/6, 5/3, I | 848,2-856,0 856,0-859,6 859,6-863,8 | 22,8 | Строит. | 9 | 87 |  | 10/0,2 |  |  | 8/0,2 |  |  |  | 10/0,3 |  |  | 10/0,1 |  |  |  | 10/0,3 |  |  | 10/0,2 |  |  |  | 10/0,2 |  |  | 9/0,2 |  |  |  | 10/0,3
КРАС | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [850пк2-850пк9] | 2 | 850,2-850,9 |  | Р | 1 | 4 | [29 empty] | 4/800
КРАС | АГУЛ путь I (Ч-Н) главный [863пк8-866пк8] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий РЗД 857 КМ путь I (Ч-Н) главный [856пк0-859пк6] путь 2 (2-4) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд пр-отп путь 5/3 (5-3) съезд пр-отп стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 РЗД 8... (см. карточку) | 2, 3, 4, 4/6, 5/3, I | 856,0-859,6 859,6-863,8 863,8-866,8 | 4,5 | ЦУКС | 7 | 20 |  |  |  |  | 8/2400 |  |  |  | 2/2101 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
КРАС | АГУЛ путь I (Ч-Н) главный [863пк8-866пк8] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 863,8-866,8 866,8-879,3 879,3-882,2 | 40 | Строит. | 9 | 86 |  | 10/0,3 |  |  | 10/0,7 |  |  |  | 9/0,3 |  |  | 9/0,7 |  |  |  | 10/0,3 |  |  | 9/0,7 |  |  |  | 10/0,3 |  |  | 10/0,7 |  |  |  | 9/0,3
КРАС | АГУЛ путь I (Ч-Н) главный [863пк8-866пк8] путь 2 (2-8) приемо-отпр. ПОСТ ЭЦ(глухое) | 2, I | 863,8-866,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
КРАС | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 4 (2-8) приемо-отпр. стр. 16 БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. стр. 1, 2, 3, 4 БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, I, II | 879,3-882,2 882,2-892,7 892,7-895,9 893,9-895,9 | 9,3 | ЦУКС | 7 | 55,5 |  | 19,5 |  |  | 8/1159 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 10 |  |  | 8/1580 |  |  |  | 4
КРАС | БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2, I | 879,3-882,2 | 2,1 | Строит. | 1 | 168 |  |  | 168/2,1
КРАС | БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 3, I | 879,3-882,2 | 2,1 | Строит. | 1 | 168 | [16 empty] | 168/2,1
КРАС | БЕРЕЖ стр. 1, 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
КРАС | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 882,2-892,7 892,7-895,9 893,9-895,9 | 50 | Строит. | 9 | 87 |  | 10/0,5 |  |  | 10/0,5 |  |  |  | 9/0,5 |  |  | 9/0,5 |  |  |  | 10/0,5 |  |  | 10/0,5 |  |  |  | 10/0,5 |  |  | 10/0,5 |  |  |  | 9/0,5
КРАС | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 882,2-892,7 892,7-895,9 893,9-895,9 |  | Строит. | 9 | 87 |  | 10/0,1 |  |  | 10/0,1 |  |  |  | 9/0,1 |  |  | 9/0,1 |  |  |  | 10/0,1 |  |  | 10/0,1 |  |  |  | 10/0,1 |  |  | 10/0,1 |  |  |  | 9/0,1
КРАС | ЕЛЬНИК путь I (ЧД-17/17С) главный [913пк1-914пк9] путь II (Ч-Н) главный [913пк2-916пк3] путь 14/16 (14-16) съезд_глав. путь 3 (18-33) приемо-отпр. путь 31/33 (31-33) съезд пр-отп путь 3-А (33-1) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд_глав. ЕЛЬНИК - ХАЙРУЗОВКА путь 2 [916пк3-926пк7] | 14/16, 2, 3, 31/33, 3-А, 4/6, I, II | 913,1-914,9 913,2-916,3 916,3-926,7 | 22,8 | Строит. | 8 | 32 |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3
КРАС | ЕЛЬНИК стр. 16 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
КРАС | ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] путь 2 (2-11) приемо-отпр. путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 4 (17-7) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд пр-отп путь 5/7 (5-7) съезд пр-отп ХАЙРУЗОВКА - КВАРЦИТ путь 2 [929пк5-942пк8] | 2, 3, 4, 4/6, 5/7, I | 926,7-929,5 929,5-942,8 | 26,5 | Строит. | 4 | 32 |  |  |  |  | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5
КРАС | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (7-1) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) прочий путь 6 (4-упор) спец. путь 7 (6-упор) прочий путь 8 (8-упор) прочий КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [945пк4-955пк5] | 2, 4, 5, 6, 7, 8, I | 942,8-945,4 945,4-955,5 | 24 | Строит. | 8 | 32 |  |  |  |  | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5
КРАС | ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТАРБИНСКИЙ - САРАНЧЕТ путь 2 [958пк1-970пк0] | 2, 4, I | 955,5-958,1 958,1-970,0 | 24 | Строит. | 5 | 40 |  | 8/0,3 |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 8/0,5 | [9 empty] | 8/0,2 | [6 empty] | 8/0,2
КРАС | ТАРБИНСКИЙ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
КРАС | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] путь 16/18 (16-18) съезд пр-отп путь 2 (2-14) приемо-отпр. путь 3/1 (3-1) съезды_пpоч. путь 4 (8-7) приемо-отпр. путь 5 (18-5) приемо-отпр. САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [973пк1-988пк1] | 16/18, 2, 3/1, 4, 5, I | 970,0-973,1 973,1-988,1 | 17 | Строит. | 4 | 32 | [11 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5
КРАС | ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТУМАНШЕТ - ЗАПАНЬ путь 2 [990пк7-1004пк9] | 2, 4, I | 988,1-990,7 990,7-1004,9 | 22 | Строит. | 3 | 24 |  | 8/0,8 |  |  | 9/0,7 | [6 empty] | 7/0,7
КРАС | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) прочий путь 6 (6-упор) прочий путь 7 (7-упор) прочий путь 8 (8-упор) прочий стр. 3, 4, 5, 6, 7 ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо... (см. карточку) | 2, 4, 5, 6, 7, 8, I | 1004,9-1008,3 988,1-990,7 990,7-1004,9 | 16,8 | ЦУКС | 8 | 45,5 |  | 4 |  |  | 9,5 |  |  |  | 8 |  |  | 8/1670 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
КРАС | ТУМАНШЕТ стр. 1, 2, 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
КРАС | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк5] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (8-11) приемо-отпр. путь 6 (2-17) приемо-отпр. путь 8 (6-15) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 6, 8, I | 1004,9-1008,3 1008,3-1022,3 1022,6-1024,5 | 22 | Строит. | 9 | 62 |  | 6/0,3 |  |  | 8/0,3 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,3 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 6/0,1
КРАС | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) прочий путь 6 (6-упор) прочий путь 7 (7-упор) прочий путь 8 (8-упор) прочий стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк... (см. карточку) | 2, 4, 5, 6, 7, 8, I, II | 1004,9-1008,3 1008,3-1022,3 1022,3-1024,5 1022,6-1024,5 | 5,4 | ЦУКС | 1 | 2 |  | 2
КРАС | ТАГУЛ путь 4 (8-11) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/8
| Итого по: КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ |  |  |  |  | 128 | 1239
КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ
КРАС | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3723пк1] | 2 | 3715,3-3723,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,9 |  |  | 3,9/8 | [23 empty] | 2/4
КРАС | ПРЕДМЕТКИНО путь II (Ч-НД) главный [3723пк1-3725пк0] ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 2 [3725пк0-3735пк6] СУСЛОВО путь II (Ч-НД) главный [3735пк6-3737пк9] | 2, II | 3723,1-3725,0 3725,0-3735,6 3735,6-3737,9 | 11,1 | КРН | 8 | 24 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2
КРАС | ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 2 [3725пк0-3735пк6] | 2 | 3725,0-3735,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/6
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] | 2 | 3753,0-3771,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [16 empty] | 3,9/5
КРАС | ТИСУЛЬ путь II (Ч-НД) главный [3785пк2-3787пк0] ТЯЖИН путь II (Ч-НД) главный [3771пк9-3774пк6] ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2, II | 3771,9-3774,6 3774,6-3785,2 3785,2-3787,0 | 14,2 | КРН | 8 | 24 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2
КРАС | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2 | 3774,6-3785,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [23 empty] | 3,9/8
КРАС | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2 | 3787,0-3807,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 |  |  | 3,9/6
КРАС | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2 | 3809,9-3823,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [9 empty] | 3,9/6
КРАС | БОГОТОЛ путь I (Н-ЧД) главный [3843пк8-3847пк2] БОГОТОЛ - ВАГИНО путь 1 [3847пк2-3862пк5] ВАГИНО путь I (ЧД-Н) главный [3862пк5-3864пк8] | 1, I | 3843,8-3847,2 3847,2-3862,5 3862,5-3864,8 | 15,6 | РП | 2 | 8 | 4 | [6 empty] | 4
КРАС | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864,8-3877,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6,8 | [5 empty] | 2,9/4 | [10 empty] | 3,9/4
КРАС | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880,3-3897,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [23 empty] | 4/6
КРАС | ЗЕРЦАЛЫ - АЧИНСК III путь 2 [3899пк6-3902пк1] | 2 | 3899,6-3902,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 |  |  | 3,9/5
КРАС | АЧИНСК I путь II (Ч-НД) главный [3911пк3-3915пк4] АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 2 [3905пк6-3911пк3] | 2, II | 3905,6-3911,3 3911,3-3915,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [9 empty] | 4/6
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3920пк10] | 2 | 3915,4-3920,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [16 empty] | 4/6
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3921пк1-3936пк3] | 1 | 3921,1-3936,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3921пк1-3936пк3] | 2 | 3921,1-3936,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/2
КРАС | ТАРУТИНО стр. 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938,5-3953,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938,5-3953,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/16
| Итого по: КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 36 | 117,2
КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3956пк0-3970пк9] | 1 | 3956,0-3970,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956,0-3970,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 2/20 | [10 empty] | 4/20
КРАС | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 1 [3973пк1-3977пк9] | 1 | 3973,1-3977,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/2
КРАС | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 2 [3973пк0-3977пк9] | 2 | 3973,0-3977,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
КРАС | КОЗУЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [3977пк151-3980пк425] | II | 3977,151-3980,425 | 1,2 | КРН | 5 | 18 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
КРАС | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980,9-3995,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2
КРАС | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980,9-3995,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
КРАС | КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 1 [3997пк5-4002пк9] | 1 | 3997,5-4002,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/4
КРАС | КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 2 [3997пк5-4002пк9] | 2 | 3997,5-4002,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/2
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/4
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/20
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [4026пк4-4029пк6] путь II (Ч-НД) главный [4026пк4-4029пк6] ПИТ.УСТР(Проверка питающей) ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 4026,4-4029,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО стр. 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО стр. 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] | 1 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/4
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] | 2 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/20
КРАС | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4048пк6-4060пк9] | 1 | 4048,6-4060,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
КРАС | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4048пк6-4060пк9] | 2 | 4048,6-4060,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/20
КРАС | МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4072пк3-4073пк9] СНЕЖНИЦА путь I (Н-ЧД) главный [4060пк9-4063пк1] СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1, I | 4060,9-4063,1 4063,1-4072,3 4072,3-4073,9 | 9,8 | РП | 1 | 4 | 4
КРАС | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1 | 4063,1-4072,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/2
КРАС | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 2 [4063пк1-4072пк3] | 2 | 4063,1-4072,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/10
КРАС | БУГАЧ путь II (Ч-НД) главный [4089пк9-4092пк0] МИНИНО путь II (Ч-НД) главный [4072пк3-4073пк9] МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4073пк9-4089пк9] | 2, II | 4072,3-4073,9 4073,9-4089,9 4089,9-4092,0 | 17,5 | КРН | 8 | 24 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2
КРАС | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4089пк9-4092пк0] МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4072пк3-4073пк9] МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1, I | 4072,3-4073,9 4073,9-4089,9 4089,9-4092,0 | 16,7 | РС | 9 | 28 | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4082пк9-4089пк9] | 1 | 4082,9-4089,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [28 empty] | 3,8/12
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4082пк9-4089пк9] | 2 | 4082,9-4089,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/1
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1 | 4073,9-4089,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/10
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4073пк9-4089пк9] | 2 | 4073,9-4089,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
КРАС | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4089пк9-4092пк0] стр. 12, 19, 25, 3/3с, 45, 8 | I | 4089,9-4092,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
КРАС | БУГАЧ стр. 14, 21, 23, 31, 5, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,8 | [5 empty] | 1,8/1
КРАС | ПОСТ Е путь II (Ч-НД) главный [19пк1-19пк1] | II | 19,1-19,1 |  | ИССО | 1 | 3,8 | [7 empty] | 3,8/30
КРАС | ПОСТ Е путь I (З-Н) главный [19пк3-19пк7] путь II (Ч-НД) главный [17пк8-19пк3] | I, II | 17,8-19,3 19,3-19,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
КРАС | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [19пк3-31пк4] | 2 | 19,3-31,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/11
КРАС | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [26пк1-26пк9] | 2 | 26,1-26,9 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/800
| Итого по: КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК |  |  |  |  | 53 | 160,3
КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР
КРАС | КРАСНОЯРСК путь I (ось-Н) главный [4100пк1-4100пк10] | I | 4100,1-4100,10 |  | ИССО | 2 | 7,6 | [11 empty] | 3,8/71 | [6 empty] | 3,8/71
КРАС | КРАСНОЯРСК путь II (Ч-ось) главный [4095пк5-4098пк0] путь II (ось-НН) главный [4098пк0-4101пк1] стр. 1, 163, 51/53, 56, 68 | II | 4095,5-4098,0 4098,0-4101,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,8 | [19 empty] | 1,8/1
КРАС | ЗЛОБИНО путь II (Ч-НД) главный [4107пк9-4111пк7] стр. 16 С-ЕЗД(16/18) | II | 4107,9-4111,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  |  | 2,8/1
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 1 [4131пк3-4152пк5] | 1 | 4131,3-4152,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/11
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4152пк5] | 2 | 4130,8-4152,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/10
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4132пк10-4133пк5] | 2 | 4132,10-4133,5 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/500
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4134пк3-4134пк7] | 2 | 4134,3-4134,7 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/400
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4136пк7-4137пк1] | 2 | 4136,7-4137,1 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/400
КРАС | СОРОКИНО путь II (Ч-НД) главный [4153пк4-4153пк7] | II | 4153,4-4153,7 |  | Р | 1 | 2 | [12 empty] | 2/400
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4154пк9-4163пк5] | 1 | 4154,9-4163,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/8
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4157пк3-4157пк6] | 2 | 4157,3-4157,6 |  | Р | 1 | 2 | [26 empty] | 2/400
КРАС | ТАЕЖНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [4164пк2-4164пк6] | II | 4164,2-4164,6 |  | Р | 1 | 2 | [19 empty] | 2/400
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4177пк3-4178пк4] | 1 | 4177,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4177пк3-4178пк4] | 2 | 4177,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/10
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4165пк3-4178пк4] | 1 | 4165,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | 3,8/1
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4165пк3-4178пк4] | 2 | 4165,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/5
КРАС | БАЛАЙ путь I (Н-ЧД) главный [4203пк8-4206пк0] КАМАРЧАГА путь I (Н-ЧД) главный [4178пк4-4180пк4] КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1, I | 4178,4-4180,4 4180,4-4203,8 4203,8-4206,0 | 16,4 | КРН | 9 | 28 | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1 | 4180,4-4203,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/10
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180,4-4203,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
КРАС | БАЛАЙ - УЯР путь 1 [4206пк0-4228пк3] | 1 | 4206,0-4228,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
КРАС | БАЛАЙ - УЯР путь 2 [4206пк0-4226пк1] | 2 | 4206,0-4226,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
КРАС | КРАСНОЯР СТ - ДИВНОГОРСК путь 1 [6пк0-30пк6] | 1 | 6,0-30,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
| Итого по: КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР |  |  |  |  | 32 | 104
КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ
КРАС | ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 1 [4236пк0-4240пк3] | 1 | 4236,0-4240,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
КРАС | ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 2 [4236пк0-4240пк3] | 2 | 4236,0-4240,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4242пк4-4260пк6] | 1 | 4242,4-4260,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4242пк4-4260пк6] | 2 | 4242,4-4260,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 1 [4265пк0-4281пк9] | 1 | 4265,0-4281,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/10
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] | 2 | 4265,0-4281,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1 |  |  | 1
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4284пк1-4296пк8] | 2 | 4284,1-4296,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/10
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 1 [4284пк8-4285пк3] | 1 | 4284,8-4285,3 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/450
КРАС | СОЛЯНКА путь II (Ч-НД) главный [4296пк8-4299пк3] СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] ФИЛИМОНОВО путь II (Ч-НД) главный [4327пк4-4329пк9] | 2, II | 4296,8-4299,3 4299,3-4327,4 4327,4-4329,9 | 30,3 | КРН | 8 | 24 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] | 2 | 4299,3-4327,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] | 1 | 4299,3-4327,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | 4/2
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 1 [4299пк3-4327пк4] | 1 | 4299,3-4327,4 |  | Пр | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] | 2 | 4299,3-4327,4 |  | Пр | 1 | 4 |  |  | 4/1
КРАС | КАНСК-ЕНИСЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4342пк9-4345пк5] стр. 14 | I | 4342,9-4345,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 1 [4351пк8-4374пк7] | 1 | 4351,8-4374,7 |  | К КС | 2 | 8 | [6 empty] | 4/1,4 | [6 empty] | 4/14,8
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351,8-4373,0 |  | К КС | 2 | 8 | [9 empty] | 4/1,1 | [6 empty] | 4/22,6
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351,8-4373,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4374пк7-4380пк6] стр. 46 | I | 4374,7-4380,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
КРАС | ИЛАНСКАЯ стр. 314 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь 4 (56-99) приемо-отпр. стр. 97/99 | 4 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
КРАС | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13,2-29,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
| Итого по: КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 30 | 101
КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379,4-4390,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] | 1 | 4380,6-4390,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/8
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379,4-4390,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/10
КРАС | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 2 [4392пк0-4397пк1] | 2 | 4392,0-4397,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
КРАС | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 1 [4392пк0-4397пк1] | 1 | 4392,0-4397,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
КРАС | СУЛЕМКА - ИНГАШСКАЯ путь 2 [4399пк4-4404пк7] | 2 | 4399,4-4404,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
КРАС | СУЛЕМКА - ИНГАШСКАЯ путь 1 [4399пк4-4404пк7] | 1 | 4399,4-4404,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] | 1 | 4407,0-4431,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/5
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] | 1 | 4407,0-4431,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] | 2 | 4407,0-4431,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] | 2 | 4407,0-4431,8 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/800
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4410пк1-4410пк4] | 2 | 4410,1-4410,4 |  | Р | 1 | 2 | [26 empty] | 2/350
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4416пк7-4417пк1] | 2 | 4416,7-4417,1 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/400
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4420пк10-4421пк4] | 2 | 4420,10-4421,4 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/400
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4420пк10-4421пк4] | 2 | 4420,10-4421,4 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/400
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4422пк3-4422пк9] | 2 | 4422,3-4422,9 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/500
КРАС | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 1 [4434пк6-4450пк0] | 1 | 4434,6-4450,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
КРАС | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434,6-4450,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/10
КРАС | РЕШОТЫ путь 18 (128-919) ходовой стр. 138 С-ЕЗД(128/138 СО) | 18 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  |  | 2,8/1
КРАС | РЕШОТЫ путь I (ЧД-Н) главный [4450пк0-4453пк8] стр. 16 | I | 4450,0-4453,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453,8-4465,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4453пк8-4465пк7] | 1 | 4453,8-4465,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4487пк2] | 2 | 4468,3-4487,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4487пк2] | 1 | 4468,3-4487,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
КРАС | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3,3-15,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/30
КРАС | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3,3-15,0 | 0 | КРН | 4 | 16 |  |  | 4 | 4 | [19 empty] | 4 | 4
КРАС | КАНИФОЛЬНАЯ - ТАБАГАШЕТ путь 1 [16пк6-27пк5] | 1 | 16,6-27,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 3 | [10 empty] | 1,5/30 | [13 empty] | 1,5/30
КРАС | ТАБАГАШЕТ - ПОКАНАЕВКА путь 1 [29пк2-53пк1] | 1 | 29,2-53,1 |  | Тек. сод. пути | 6 | 14 | [6 empty] | 3/30 |  |  |  | 1,5/20 |  | 3/30 | [7 empty] | 3/30 |  |  |  | 1,5/20 |  |  | 2/20
КРАС | ЧУНОЯР - КАМЕНН РЕЧКА путь 1 [174пк1-199пк1] | 1 | 174,1-199,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [13 empty] | 3/20 | [6 empty] | 3/20 | [5 empty] | 2/20
КРАС | НОВОХАЙСКАЯ - КУЧЕТКАН путь 1 [215пк9-225пк5] | 1 | 215,9-225,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [6 empty] | 2/20 | [12 empty] | 2/20
КРАС | КУЧЕТКАН - ПИХТОВАЯ путь 1 [227пк3-240пк2] | 1 | 227,3-240,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 13,8 |  |  |  | 3/20 | 3/20 | 3/20 | [12 empty] | 3/20 | [8 empty] | 1,8/20
КРАС | ПИХТОВАЯ - КАРАБУЛА путь 1 [242пк2-256пк9] | 1 | 242,2-256,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/20 |  |  |  |  | 3/20
| Итого по: КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА |  |  |  |  | 49 | 158,6
КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ)
КРАС | КОПЬЕВО - ИЮС путь 1 [196пк1-231пк5] | 1 | 196,1-231,5 | 0 | КРН | 4 | 16 | [12 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
КРАС | ШУШЬ - ШАРЫПОВО путь 1 [45пк4-63пк5] | 1 | 45,4-63,5 | 0 | КРН | 2 | 8 | [19 empty] | 4 | 4
| Итого по: КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ) |  |  |  |  | 6 | 24
КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК
КРАС | ТИМОНИНО - ТАЕЖНАЯ путь 1 [14пк4-52пк7] | 1 | 14,4-52,7 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 3 |  |  | 1/1000 | [16 empty] | 2
КРАС | ТАЕЖНАЯ - КЫТАТ путь 1 [54пк3-76пк8] | 1 | 54,3-76,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2
КРАС | КЫТАТ - СУРИКОВО путь 1 [78пк3-101пк4] | 1 | 78,3-101,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 3 | [12 empty] | 1 | [6 empty] | 2
КРАС | СУРИКОВО - МАЛАЯ КЕТЬ путь 1 [103пк2-143пк6] | 1 | 103,2-143,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2
КРАС | ЧАЙДА - БОЛЬШАЯ КЕТЬ путь 1 [157пк6-177пк8] | 1 | 157,6-177,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1 |  |  |  | 1
КРАС | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179,3-205,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [20 empty] | 1
КРАС | ПИРОВСКАЯ - АБАЛАКОВО путь 1 [207пк2-252пк0] | 1 | 207,2-252,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [5 empty] | 2 | [14 empty] | 2
КРАС | АБАЛАКОВО - ЛЕСОСИБИРСК путь 1 [253пк4-267пк8] | 1 | 253,4-267,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 2 | [18 empty] | 2
КРАС | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2,1-18,8 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2
КРАС | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2,1-18,8 | 0 | КРН | 4 | 16 |  |  | 4 | 4 | [19 empty] | 4 | 4
| Итого по: КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК |  |  |  |  | 17 | 36
не удалось определить ДУ
КРАС | УЯР - ПП 4234 КМ путь 1 [4230пк7-4235пк3] | 1 | 4230,7-4235,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
КРАС | УЯР - ПП 4234 КМ путь 2 [4230пк9-4235пк3] | 2 | 4230,9-4235,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
| Итого: |  |  |  |  | 2 | 8
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:40 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Декабрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Красноярская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
КРАС | КАРАЙ путь I (ЧД-4) главный [69пк8-70пк1] путь II (Ч-Н) главный [69пк7-73пк0] путь 2A (2-5) приемо-отпр. КАРАЙ - ЧУЛЬЖАН путь 2 [73пк0-80пк9] ЧУЛЬЖАН путь I (Ч-Н) главный [80пк9-82пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. | 2, 2A, 3, I, II | 69,7-73,0 69,8-70,1 73,0-80,9 80,9-82,9 | 7 | Строит. | 6 | 32 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 6/0,1
КРАС | БЕЛЬСУ путь I (Ч-Н) главный [93пк3-96пк3] путь 2 (5-1) приемо-отпр. путь 2A (2-5) приемо-отпр. ЧУЛЬЖАН путь I (Ч-Н) главный [80пк9-82пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. ЧУЛЬЖАН - БЕЛЬСУ путь 2 [82пк9-93пк3] | 2, 2A, 3, I | 80,9-82,9 82,9-93,3 93,3-96,3 | 4 | Строит. | 6 | 32 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 6/0,1
КРАС | БЕЛЬСУ путь I (Ч-Н) главный [93пк3-96пк3] путь 2 (5-1) приемо-отпр. путь 2A (2-5) приемо-отпр. БЕЛЬСУ - ТЕБА путь 2 [96пк3-105пк1] ТЕБА путь I (М2-Н) главный [105пк3-107пк5] путь II (Ч-НД) главный [105пк1-107пк5] путь 3 (22-17) приемо-отпр. путь 4 (18-15) приемо-отпр. путь 6 (6-29) приемо-отпр. | 2, 2A, 3, 4, 6, I, II | 105,1-107,5 105,3-107,5 93,3-96,3 96,3-105,1 | 5,6 | Строит. | 6 | 32 |  |  | 6/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 6/0,2 | [6 empty] | 6/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 6/0,2
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 1 [122пк3-122пк3] | 1 | 122,3-122,3 | 1,2 | ИССО | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/100
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 1 [107пк5-130пк5] | 1 | 107,5-130,5 | 38 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [20 empty] | 4/3000 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 4/3000
КРАС | ТЕБА - ЛУЖБА путь 2 [107пк5-130пк5] | 2 | 107,5-130,5 | 0,9 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
КРАС | ЛУЖБА путь II (Ч-НД) главный [132пк4-133пк1] | II | 132,4-133,1 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/800
КРАС | ЛУЖБА путь I (ЧД-Н) главный [130пк5-130пк9] | I | 130,5-130,9 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/400
КРАС | ЛУЖБА - ЧАРЫШ путь 1 [133пк1-159пк1] | 1 | 133,1-159,1 | 21 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/3000 |  |  |  | 4/3000
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I | 203,9-207,7 207,7-221,3 | 22,5 | Строит. | 3 | 16 | [6 empty] | 4/0,5 | [9 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,5
КРАС | БИСКАМЖА путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь 11 (37-32) прочий путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 5 (36-41) приемо-отпр. путь 6 (28-47) приемо-отпр. путь 7 (34-29) приемо-отпр. путь 8 (49-54) приемо-отпр. путь 9 (3-56) приемо-отпр. | 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 203,9-207,7 | 22 | Строит. | 4 | 20 | [9 empty] | 4/0,5 |  |  |  | 8/0,5 | [9 empty] | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь I. (5-1СС) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, I., II | 1,0-1,2 203,9-207,7 207,7-221,3 | 5,5 | Строит. | 1 | 8 |  |  | 8/0,5
КРАС | БИСКАМЖА - ТУЗУКСУ путь 1 [1пк2-11пк3] | 1 | 1,2-11,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/3000
КРАС | БИСКАМЖА - ТУЗУКСУ путь 1 [1пк2-11пк3] | 1 | 1,2-11,3 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3
КРАС | ТУЗУКСУ - ТЕЯ путь 1 [12пк4-23пк8] | 1 | 12,4-23,8 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/3000
КРАС | ТУЗУКСУ - ТЕЯ путь 1 [12пк4-23пк8] | 1 | 12,4-23,8 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/2000 | [13 empty] | 3/2000
| Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 41 | 194,8
КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1, 3, 44, 45, 46, 47, I | 203,9-207,7 207,7-221,3 | 22,5 | Строит. | 3 | 16 | [6 empty] | 4/0,5 | [9 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 4/0,5
КРАС | БИСКАМЖА путь I (Н1-Ч1) главный [203пк9-207пк7] путь II (Н2-Ч2) главный [203пк9-207пк7] путь I. (5-1СС) главный [1пк0-1пк2] путь 3 (46-53) приемо-отпр. путь 4 (38-25) приемо-отпр. путь 44 (14-59) приемо-отпр. путь 45 (14-63) приемо-отпр. путь 46 (16-61) приемо-отпр. путь 47 (18-67) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 8, 9, I, I., II | 1,0-1,2 203,9-207,7 207,7-221,3 | 5,5 | Строит. | 1 | 8 |  |  | 8/0,5
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк3] | 2 | 207,7-221,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/3000
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1 | 207,7-221,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/3000
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 1 [207пк7-221пк3] | 1 | 207,7-221,3 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/2000 | [13 empty] | 3/2000
КРАС | БИСКАМЖА - НАНХЧУЛ путь 2 [207пк7-221пк3] | 2 | 207,7-221,3 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/2000
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223,8-232,2 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/3000
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк7-232пк2] | 2 | 223,7-232,2 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/3000
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [223пк8-232пк2] | 1 | 223,8-232,2 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/2000 | [13 empty] | 3/2000
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 2 [223пк7-232пк2] | 2 | 223,7-232,2 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/2000 | [20 empty] | 3/2000
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [227пк3-228пк1] | 1 | 227,3-228,1 |  | Р | 2 | 8 |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800
КРАС | НАНХЧУЛ - ХАБЗАС путь 1 [227пк3-228пк1] | 1 | 227,3-228,1 |  | Р | 2 | 8 | [20 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
КРАС | ХАБЗАС путь I (Н1-Ч1) главный [232пк2-234пк8] путь II (Н2-Ч2) главный [232пк2-234пк8] путь 3 (6-7) приемо-отпр. путь 4 (8-19) приемо-отпр. путь 5 (10-17) приемо-отпр. | 3, 4, 5, I, II | 232,2-234,8 | 8,8 | Строит. | 2 | 12 |  |  | 4/0,6 | [10 empty] | 8/1,2
КРАС | ХАБЗАС путь II (Н2-Ч2) главный [232пк2-232пк6] | II | 232,2-232,6 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/800
КРАС | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 1 [234пк8-242пк5] | 1 | 234,8-242,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/3000
КРАС | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 2 [234пк8-242пк5] | 2 | 234,8-242,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/3000
КРАС | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 1 [234пк8-242пк5] | 1 | 234,8-242,5 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/2000
КРАС | ХАБЗАС - БИРКЧУЛ путь 2 [234пк8-242пк5] | 2 | 234,8-242,5 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/2000
КРАС | ТАШЕБА путь I (ЧД-Н) главный [376пк5-379пк1] стр. 2 С-ЕЗД(2/4) | I | 376,5-379,1 |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  |  | 2,8/1
КРАС | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 3 (77-43) приемо-отпр. путь 4а (105-13) приемо-отпр. путь 5 (75-45) приемо-отпр. путь 6 (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 1 [386пк9-387пк0] путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) г... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, I, II | 382,9-386,9 382,9-389,5 386,9-387,0 389,5-394,5 394,5-396,3 394,6-396,1 | 20,4 | Строит. | 6 | 36 |  |  |  | 10/0,4 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,6 | [6 empty] | 4/0,2
КРАС | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1,1-70,0 |  | Тек. сод. пути | 14 | 53,6 |  | 3,8/3 |  | 7,7/6 |  |  |  | 3,8/3 |  |  |  | 3,8/3 |  |  | 3,8/3 | 3,8/3 | 3,8/3 |  | 3,8/3 |  |  | 3,8/3 |  | 3,8/3 |  | 3,8/3 |  |  | 3,8/3 | 3,8/3
КРАС | АСКИЗ - АБАЗА путь 1 [1пк1-70пк0] | 1 | 1,1-70,0 | 0 | КРН | 4 | 16 | [7 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
| Итого по: КРАС 109 БИСКАМЖА - АБАКАН - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ |  |  |  |  | 51 | 209,5
КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО
КРАС | АБАКАН путь I (ЧД-144) главный [382пк9-386пк9] путь II (Ч-Н) главный [382пк9-389пк5] путь 3 (77-43) приемо-отпр. путь 4а (105-13) приемо-отпр. путь 5 (75-45) приемо-отпр. путь 6 (83-17) приемо-отпр. АБАКАН - ПОДСИНИЙ путь 1 [386пк9-387пк0] путь 2 [389пк5-394пк5] ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) г... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, I, II | 382,9-386,9 382,9-389,5 386,9-387,0 389,5-394,5 394,5-396,3 394,6-396,1 | 20,4 | Строит. | 6 | 36 |  |  |  | 10/0,4 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,6 | [6 empty] | 4/0,2
КРАС | МИНУСИНСК путь I (Ч-Н) главный [404пк5-408пк1] путь II (10/10С-НД) главный [404пк3-408пк1] путь 3 (50-85) приемо-отпр. путь 3 (85-33) приемо-отпр. путь 4 (16-81) приемо-отпр. путь 5 (53-31) приемо-отпр. путь 6 (28-77) приемо-отпр. путь 7 (45-13) приемо-отпр. ПОДСИНИЙ путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.7) главн... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, I, II | 394,5-396,3 394,6-396,1 396,3-404,3 404,3-408,1 404,5-408,1 | 20,4 | Строит. | 6 | 36 |  |  |  | 10/0,4 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 10/0,6 | [6 empty] | 4/0,2
КРАС | ТУБА - ПП 487 КМ путь 2 [483пк1-485пк7] | 2 | 483,1-485,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/6
КРАС | КУРАГИНО - ИРБА путь 2 [493пк8-505пк0] | 2 | 493,8-505,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/6
КРАС | ИРБА - КРАСНЫЙ КОРД путь 2 [508пк7-521пк4] | 2 | 508,7-521,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/5
КРАС | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 1 [523пк5-526пк4] | 1 | 523,5-526,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/6
КРАС | КРАСНЫЙ КОРД - ПП 526 КМ путь 2 [523пк5-526пк4] | 2 | 523,5-526,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/6
КРАС | ПП 526 КМ путь 1 (ЧД-1/1С) главный [526пк4-526пк7] путь 2 (Ч-Н) главный [526пк4-526пк9] ПОСТ ЭЦ(Глухое) | 1, 2 | 526,4-526,7 526,4-526,9 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [7 empty] | 1/0,5 | [13 empty] | 1/0,5
КРАС | ПП 526 КМ - ПП 531 КМ путь 2 [526пк9-531пк8] | 2 | 526,9-531,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/6
КРАС | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 2 [532пк2-544пк5] | 2 | 532,2-544,5 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1000
КРАС | ПП 531 КМ - ЖУРАВЛЕВО путь 1 [532пк2-544пк5] | 1 | 532,2-544,5 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/1000
КРАС | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 1 [546пк6-554пк8] | 1 | 546,6-554,8 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1000
КРАС | ЖУРАВЛЕВО - ПП 554 КМ путь 2 [546пк6-554пк8] | 2 | 546,6-554,8 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 3/1000 | [10 empty] | 3/1000
КРАС | ПП 554 КМ - РЗД 557 КМ путь 2 [555пк1-556пк9] | 2 | 555,1-556,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/6
КРАС | РЗД 557 КМ - КОШУРНИКОВО путь 2 [558пк7-563пк6] | 2 | 558,7-563,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/6
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 2A (65-53) приемо-отпр. путь 3 (2-3) приемо-отпр. путь 32 (5-905) соединит. КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] ПП 570 КМ путь I (2/2С-Н) главный [570пк3-570пк5] путь II (2/2С-НД) главн... (см. карточку) | 2, 20, 2A, 3, 32, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 | 16 | Строит. | 7 | 40 | 4/0,5 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 10/0,4 | [6 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,4 |  |  | 10/0,5 |  |  |  | 4/0,1
КРАС | РЗД 557 КМ - КАНЗЫБА путь 1 [1пк3-13пк0] | 1 | 1,3-13,0 | 0 | КРН | 3 | 12 | [7 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4
| Итого по: КРАС 110 АБАКАН - КОШУРНИКОВО |  |  |  |  | 37 | 157
КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ
КРАС | КОШУРНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [563пк6-566пк1] путь 2 (26-65) приемо-отпр. путь 20 (65-17) спец. путь 2A (65-53) приемо-отпр. путь 3 (2-3) приемо-отпр. путь 32 (5-905) соединит. КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] ПП 570 КМ путь I (2/2С-Н) главный [570пк3-570пк5] путь II (2/2С-НД) главн... (см. карточку) | 2, 20, 2A, 3, 32, I, II | 563,6-566,1 566,1-570,3 570,3-570,5 | 16 | Строит. | 7 | 40 | 4/0,5 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 10/0,4 | [6 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,4 |  |  | 10/0,5 |  |  |  | 4/0,1
КРАС | КОШУРНИКОВО - ПП 570 КМ путь 2 [566пк1-570пк3] | 2 | 566,1-570,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/6
КРАС | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 1 [570пк5-580пк0] | 1 | 570,5-580,0 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/1000
КРАС | ПП 570 КМ - СТОФАТО путь 2 [570пк5-580пк0] | 2 | 570,5-580,0 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1000
КРАС | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 2 [582пк1-591пк7] | 2 | 582,1-591,7 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/1000
КРАС | СТОФАТО - ДЖЕБЬ путь 1 [582пк1-591пк6] | 1 | 582,1-591,6 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/1000
КРАС | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 1 [593пк9-601пк8] | 1 | 593,9-601,8 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1000
КРАС | ДЖЕБЬ - БП 602 КМ путь 2 [593пк9-601пк8] | 2 | 593,9-601,8 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1000
КРАС | БП 602 КМ - ЩЕТИНКИНО путь 2 [603пк1-605пк5] | 2 | 603,1-605,5 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/1000
КРАС | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 1 [608пк2-630пк1] | 1 | 608,2-630,1 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/1000
КРАС | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 2 [608пк2-630пк1] | 2 | 608,2-630,1 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1000
КРАС | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 1 [610пк7-614пк4] | 1 | 610,7-614,4 |  | Р | 5 | 20 | 4/800 | [6 empty] | 4/800 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800
КРАС | ЩЕТИНКИНО - ДЖЕТКА путь 2 [617пк7-619пк1] | 2 | 617,7-619,1 |  | Р | 2 | 8 | [17 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/600
КРАС | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 1 [632пк2-640пк8] | 1 | 632,2-640,8 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1000
КРАС | ДЖЕТКА - КРОЛ путь 2 [632пк2-640пк8] | 2 | 632,2-640,8 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1000
| Итого по: КРАС 111 КОШУРНИКОВО - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 26 | 102
КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ
КРАС | ИРБЕЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [830пк7-833пк8] путь 2 (6-19) приемо-отпр. путь 3 (21-1) приемо-отпр. путь 4 (8-25) приемо-отпр. путь 6 (10-29) приемо-отпр. ИРБЕЙСКАЯ - КОРОСТЕЛЕВО путь 2 [833пк8-845пк4] КОРОСТЕЛЕВО путь I (Ч-Н) главный [845пк4-848пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-от... (см. карточку) | 2, 3, 4, 6, I | 830,7-833,8 833,8-845,4 845,4-848,2 | 48 | Строит. | 6 | 49 |  |  | 9/0,4 |  |  |  | 7/0,4 |  |  | 7/0,4 |  |  |  | 8/0,4 |  |  | 9/0,4 |  |  |  | 9/0,4
КРАС | КОРОСТЕЛЕВО - РЗД 857 КМ путь 2 [848пк2-856пк0] РЗД 857 КМ путь I (Ч-Н) главный [856пк0-859пк6] путь 2 (2-4) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд пр-отп путь 5/3 (5-3) съезд пр-отп РЗД 857 КМ - АГУЛ путь 2 [859пк6-863пк8] | 2, 3, 4/6, 5/3, I | 848,2-856,0 856,0-859,6 859,6-863,8 | 22,8 | Строит. | 8 | 57 |  |  | 9/0,2 |  |  |  | 7/0,1 |  |  | 7/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 9/0,2 |  |  |  | 9/0,2 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1
КРАС | АГУЛ путь I (Ч-Н) главный [863пк8-866пк8] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) прочий АГУЛ - БЕРЕЖ путь 2 [866пк8-879пк3] БЕРЕЖ путь I (Ч-Н) главный [879пк3-882пк2] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 863,8-866,8 866,8-879,3 879,3-882,2 | 40 | Строит. | 6 | 50 |  |  | 10/0,7 |  |  |  | 8/0,5 |  |  | 8/0,7 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 10/0,7 |  |  |  | 10/0,8
КРАС | АГУЛ стр. 2, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
КРАС | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 882,2-892,7 892,7-895,9 893,9-895,9 | 50 | Строит. | 8 | 70 |  |  | 10/0,5 |  |  |  | 8/0,5 |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 8/0,5 |  |  | 10/0,7 |  |  |  | 10/0,7 |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 8/0,5
КРАС | АБАКУМОВКА путь I (14-Н) главный [893пк9-895пк9] путь II (Ч-НД) главный [892пк7-895пк9] путь 3 (22-9) приемо-отпр. путь 4 (2-8) приемо-отпр. путь 4А (6-19) приемо-отпр. путь 5 (30-11) приемо-отпр. БЕРЕЖ - АБАКУМОВКА путь 2 [882пк2-892пк7] | 2, 3, 4, 4А, 5, I, II | 882,2-892,7 892,7-895,9 893,9-895,9 |  | Строит. | 8 | 70 |  |  | 10/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 10/0,1 |  |  |  | 10/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
КРАС | АБАКУМОВКА стр. 1, 2, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
КРАС | ЕЛЬНИК путь I (ЧД-17/17С) главный [913пк1-914пк9] путь II (Ч-Н) главный [913пк2-916пк3] путь 14/16 (14-16) съезд_глав. путь 3 (18-33) приемо-отпр. путь 31/33 (31-33) съезд пр-отп путь 3-А (33-1) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд_глав. ЕЛЬНИК - ХАЙРУЗОВКА путь 2 [916пк3-926пк7] | 14/16, 2, 3, 31/33, 3-А, 4/6, I, II | 913,1-914,9 913,2-916,3 916,3-926,7 | 22,8 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3
КРАС | ХАЙРУЗОВКА путь I (Ч-Н) главный [926пк7-929пк5] путь 2 (2-11) приемо-отпр. путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 4 (17-7) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд пр-отп путь 5/7 (5-7) съезд пр-отп ХАЙРУЗОВКА - КВАРЦИТ путь 2 [929пк5-942пк8] | 2, 3, 4, 4/6, 5/7, I | 926,7-929,5 929,5-942,8 | 26,5 | Строит. | 5 | 40 |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 8/0,5 |  |  | 8/0,5 |  |  |  | 8/0,5 |  |  | 8/0,5
КРАС | ХАЙРУЗОВКА - КВАРЦИТ путь 2 [938пк8-939пк9] | 2 | 938,8-939,9 |  | Р | 2 | 8 | [9 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/300
КРАС | КВАРЦИТ путь I (Ч-Н) главный [942пк8-945пк4] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (7-1) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) прочий путь 6 (4-упор) спец. путь 7 (6-упор) прочий путь 8 (8-упор) прочий КВАРЦИТ - ТАРБИНСКИЙ путь 2 [945пк4-955пк5] | 2, 4, 5, 6, 7, 8, I | 942,8-945,4 945,4-955,5 | 24 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5
КРАС | ТАРБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [955пк5-958пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТАРБИНСКИЙ - САРАНЧЕТ путь 2 [958пк1-970пк0] | 2, 4, I | 955,5-958,1 958,1-970,0 | 24 | Строит. | 2 | 18 |  |  | 8/0,5 | [6 empty] | 10/0,7
КРАС | ТАРБИНСКИЙ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
КРАС | САРАНЧЕТ путь I (Ч-Н) главный [970пк0-973пк1] путь 16/18 (16-18) съезд пр-отп путь 2 (2-14) приемо-отпр. путь 3/1 (3-1) съезды_пpоч. путь 4 (8-7) приемо-отпр. путь 5 (18-5) приемо-отпр. САРАНЧЕТ - ТУМАНШЕТ путь 2 [973пк1-988пк1] | 16/18, 2, 3/1, 4, 5, I | 970,0-973,1 973,1-988,1 | 17 | Строит. | 2 | 16 | [6 empty] | 8/0,5 | [6 empty] | 8/0,5
КРАС | ТУМАНШЕТ путь I (Ч-Н) главный [988пк1-990пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ТУМАНШЕТ - ЗАПАНЬ путь 2 [990пк7-1004пк9] | 2, 4, I | 988,1-990,7 990,7-1004,9 | 22 | Строит. | 2 | 18 | [6 empty] | 9/0,7 | [6 empty] | 9/0,7
КРАС | ЗАПАНЬ путь I (Ч-Н) главный [1004пк9-1008пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (4-1) приемо-отпр. ЗАПАНЬ - ТАГУЛ путь 2 [1008пк3-1022пк3] ТАГУЛ путь I (4-Н) главный [1022пк6-1024пк5] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (8-11) приемо-отпр. путь 6 (2-17) приемо-отпр. путь 8 (6-15) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 6, 8, I | 1004,9-1008,3 1008,3-1022,3 1022,6-1024,5 | 22 | Строит. | 5 | 44 |  |  | 8/0,2 |  |  |  | 10/0,3 | [6 empty] | 10/0,3 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
КРАС | ТАГУЛ стр. 10, 11, 12, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
КРАС | ТАГУЛ стр. 1, 11, 17, 4, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [9 empty] | 2/1 | [10 empty] | 2/1
| Итого по: КРАС 112 САЯНСКАЯ - ТАЙШЕТ |  |  |  |  | 76 | 516
КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ
КРАС | МАРИИНСК - ПРЕДМЕТКИНО путь 2 [3715пк3-3723пк1] | 2 | 3715,3-3723,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,9 | 3,9/8 | [23 empty] | 2/4
КРАС | ПРЕДМЕТКИНО путь II (Ч-НД) главный [3723пк1-3725пк0] ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 2 [3725пк0-3735пк6] СУСЛОВО путь II (Ч-НД) главный [3735пк6-3737пк9] | 2, II | 3723,1-3725,0 3725,0-3735,6 3735,6-3737,9 | 11,1 | КРН | 9 | 28 | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4
КРАС | ПРЕДМЕТКИНО - СУСЛОВО путь 2 [3725пк0-3735пк6] | 2 | 3725,0-3735,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/6
КРАС | АВЕРЬЯНОВКА - ТЯЖИН путь 2 [3753пк0-3771пк9] | 2 | 3753,0-3771,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [14 empty] | 3,9/5
КРАС | ТИСУЛЬ путь II (Ч-НД) главный [3785пк2-3787пк0] ТЯЖИН путь II (Ч-НД) главный [3771пк9-3774пк6] ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2, II | 3771,9-3774,6 3774,6-3785,2 3785,2-3787,0 | 14,2 | КРН | 9 | 28 | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4
КРАС | ТЯЖИН - ТИСУЛЬ путь 2 [3774пк6-3785пк2] | 2 | 3774,6-3785,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [21 empty] | 3,9/8
КРАС | ТИСУЛЬ - ИТАТ путь 2 [3787пк0-3807пк4] | 2 | 3787,0-3807,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [28 empty] | 3,9/6
КРАС | ИТАТ - КАШТАН путь 2 [3809пк9-3823пк7] | 2 | 3809,9-3823,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | 3,9/6
КРАС | ВАГИНО - КРИТОВО путь 2 [3864пк8-3877пк8] | 2 | 3864,8-3877,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [7 empty] | 3,9/2
КРАС | КРИТОВО - ЗЕРЦАЛЫ путь 2 [3880пк3-3897пк5] | 2 | 3880,3-3897,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [14 empty] | 4/6
КРАС | ЗЕРЦАЛЫ - АЧИНСК III путь 2 [3899пк6-3902пк1] | 2 | 3899,6-3902,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [21 empty] | 3,9/7
КРАС | АЧИНСК I путь II (Ч-НД) главный [3911пк3-3915пк4] АЧИНСК III - АЧИНСК I путь 2 [3905пк6-3911пк3] | 2, II | 3905,6-3911,3 3911,3-3915,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [14 empty] | 4/6
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3915пк4-3920пк10] | 2 | 3915,4-3920,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [21 empty] | 4/8
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 1 [3921пк1-3936пк3] | 1 | 3921,1-3936,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
КРАС | АЧИНСК I - ТАРУТИНО путь 2 [3921пк1-3936пк3] | 2 | 3921,1-3936,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/2
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 1 [3938пк5-3953пк1] | 1 | 3938,5-3953,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/1
КРАС | ТАРУТИНО - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ путь 2 [3938пк5-3953пк3] | 2 | 3938,5-3953,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/16
| Итого по: КРАС 201 МАРИИНСК - ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 34 | 110,3
КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 1 [3956пк0-3970пк9] | 1 | 3956,0-3970,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
КРАС | ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - МАЛИНОГОРКА путь 2 [3956пк0-3970пк9] | 2 | 3956,0-3970,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 4/20 | [16 empty] | 2/20
КРАС | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 1 [3973пк1-3977пк9] | 1 | 3973,1-3977,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/2
КРАС | МАЛИНОГОРКА - КОЗУЛЬКА путь 2 [3973пк0-3977пк9] | 2 | 3973,0-3977,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/2
КРАС | КОЗУЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [3977пк151-3980пк425] | II | 3977,151-3980,425 | 1,2 | КРН | 3 | 12 | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
КРАС | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 1 [3980пк9-3995пк0] | 1 | 3980,9-3995,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/2
КРАС | КОЗУЛЬКА - КОСАЧИ путь 2 [3980пк9-3995пк0] | 2 | 3980,9-3995,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/2
КРАС | КОСАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [3995пк0-3997пк5] | I | 3995,0-3997,5 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [5 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
КРАС | КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 1 [3997пк5-4002пк9] | 1 | 3997,5-4002,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
КРАС | КОСАЧИ - КЕМЧУГ путь 2 [3997пк5-4002пк9] | 2 | 3997,5-4002,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/2
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 1 [4005пк1-4026пк4] | 1 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4
КРАС | КЕМЧУГ - ЗЕЛЕДЕЕВО путь 2 [4005пк1-4026пк4] | 2 | 4005,1-4026,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/20
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 1 [4029пк6-4046пк2] | 1 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
КРАС | ЗЕЛЕДЕЕВО - КАЧА путь 2 [4029пк6-4046пк2] | 2 | 4029,6-4046,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 8/40
КРАС | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 1 [4048пк6-4060пк9] | 1 | 4048,6-4060,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/2
КРАС | КАЧА - СНЕЖНИЦА путь 2 [4048пк6-4060пк9] | 2 | 4048,6-4060,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/20
КРАС | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 1 [4063пк1-4072пк3] | 1 | 4063,1-4072,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/2
КРАС | СНЕЖНИЦА - МИНИНО путь 2 [4063пк1-4072пк3] | 2 | 4063,1-4072,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/10
КРАС | БУГАЧ путь II (Ч-НД) главный [4089пк9-4092пк0] МИНИНО путь II (Ч-НД) главный [4072пк3-4073пк9] МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4073пк9-4089пк9] | 2, II | 4072,3-4073,9 4073,9-4089,9 4089,9-4092,0 | 17,5 | КРН | 9 | 28 | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4
КРАС | БУГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [4089пк9-4092пк0] МИНИНО путь I (Н-ЧД) главный [4072пк3-4073пк9] МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1, I | 4072,3-4073,9 4073,9-4089,9 4089,9-4092,0 | 16,7 | РС | 8 | 24 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4082пк9-4089пк9] | 1 | 4082,9-4089,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/12
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4082пк9-4089пк9] | 2 | 4082,9-4089,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/1
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 1 [4073пк9-4089пк9] | 1 | 4073,9-4089,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/10
КРАС | МИНИНО - БУГАЧ путь 2 [4073пк9-4089пк9] | 2 | 4073,9-4089,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк0-11пк8] | 2 | 2,0-11,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [28 empty] | 3,8/12
КРАС | БУГАЧ - КРАСНОЯР-СЕВ путь 2 [2пк7-3пк5] | 2 | 2,7-3,5 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/800
КРАС | ПОСТ Е путь II (Ч-НД) главный [19пк1-19пк1] | II | 19,1-19,1 |  | ИССО | 1 | 3,8 | [5 empty] | 3,8/30
КРАС | ПОСТ Е путь I (З-Н) главный [19пк3-19пк7] путь II (Ч-НД) главный [17пк8-19пк3] | I, II | 17,8-19,3 19,3-19,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
КРАС | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 1 [19пк7-31пк1] | 1 | 19,7-31,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [12 empty] | 4/16
КРАС | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [19пк3-31пк4] | 2 | 19,3-31,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/11
КРАС | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [22пк7-23пк5] | 2 | 22,7-23,5 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/800
КРАС | ПОСТ Е - КРАСНОЯР-ВОСТ путь 2 [20пк5-21пк3] | 2 | 20,5-21,3 |  | Р | 1 | 4 | 4/800
| Итого по: КРАС 202 ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ - КРАСНОЯРСК |  |  |  |  | 53 | 165,3
КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР
КРАС | КРАСНОЯРСК путь I (ось-Н) главный [4100пк1-4100пк10] | I | 4100,1-4100,10 |  | ИССО | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/71
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 1 [4131пк3-4152пк5] | 1 | 4131,3-4152,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/11
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4130пк8-4152пк5] | 2 | 4130,8-4152,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [21 empty] | 3,8/10
КРАС | КРАСНОЯР-ВОСТ - СОРОКИНО путь 2 [4151пк7-4152пк5] | 2 | 4151,7-4152,5 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/800
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 1 [4154пк9-4163пк5] | 1 | 4154,9-4163,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/8
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4160пк8-4161пк2] | 2 | 4160,8-4161,2 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/400
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4161пк2-4161пк6] | 2 | 4161,2-4161,6 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/400
КРАС | СОРОКИНО - ТАЕЖНЫЙ путь 2 [4162пк4-4162пк8] | 2 | 4162,4-4162,8 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/400
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4177пк3-4178пк4] | 1 | 4177,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4177пк3-4178пк4] | 2 | 4177,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/10
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 1 [4165пк3-4178пк4] | 1 | 4165,3-4178,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [5 empty] | 3,8/1
КРАС | ТАЕЖНЫЙ - КАМАРЧАГА путь 2 [4171пк6-4172пк1] | 2 | 4171,6-4172,1 |  | Р | 1 | 2 | [17 empty] | 2/400
КРАС | БАЛАЙ путь I (Н-ЧД) главный [4203пк8-4206пк0] КАМАРЧАГА путь I (Н-ЧД) главный [4178пк4-4180пк4] КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1, I | 4178,4-4180,4 4180,4-4203,8 4203,8-4206,0 | 16,4 | КРН | 8 | 24 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 1 [4180пк4-4203пк8] | 1 | 4180,4-4203,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
КРАС | КАМАРЧАГА - БАЛАЙ путь 2 [4180пк4-4203пк8] | 2 | 4180,4-4203,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/10
КРАС | БАЛАЙ - УЯР путь 1 [4206пк0-4228пк3] | 1 | 4206,0-4228,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
КРАС | БАЛАЙ - УЯР путь 2 [4206пк0-4226пк1] | 2 | 4206,0-4226,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
КРАС | КРАСНОЯР СТ - ДИВНОГОРСК путь 1 [6пк0-30пк6] | 1 | 6,0-30,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/1 | [10 empty] | 4/1
| Итого по: КРАС 203 КРАСНОЯРСК - УЯР |  |  |  |  | 26 | 89,5
КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ
КРАС | ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 1 [4236пк0-4240пк3] | 1 | 4236,0-4240,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
КРАС | ПП 4234 КМ - ГРОМАДСКАЯ путь 2 [4236пк0-4240пк3] | 2 | 4236,0-4240,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 1 [4242пк4-4260пк6] | 1 | 4242,4-4260,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/10
КРАС | ГРОМАДСКАЯ - ЗАОЗЕРНАЯ путь 2 [4242пк4-4260пк6] | 2 | 4242,4-4260,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 1 [4265пк0-4281пк9] | 1 | 4265,0-4281,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
КРАС | ЗАОЗЕРНАЯ - КАМАЛА путь 2 [4265пк0-4281пк9] | 2 | 4265,0-4281,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [28 empty] | 1
КРАС | КАМАЛА - СОЛЯНКА путь 2 [4284пк1-4296пк8] | 2 | 4284,1-4296,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/10
КРАС | СОЛЯНКА путь II (Ч-НД) главный [4296пк8-4299пк3] СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] ФИЛИМОНОВО путь II (Ч-НД) главный [4327пк4-4329пк9] | 2, II | 4296,8-4299,3 4299,3-4327,4 4327,4-4329,9 | 30,3 | КРН | 8 | 26 | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
КРАС | СОЛЯНКА - ФИЛИМОНОВО путь 2 [4299пк3-4327пк4] | 2 | 4299,3-4327,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/10
КРАС | КАНСК-ЕНИСЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4342пк9-4345пк5] стр. 25 | I | 4342,9-4345,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4351пк8-4373пк0] | 2 | 4351,8-4373,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
КРАС | ИЛАНКА - ИЛАНСКАЯ путь 2 [4354пк5-4354пк10] | 2 | 4354,5-4354,10 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/500
КРАС | ИЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4374пк7-4380пк6] стр. 5 | I | 4374,7-4380,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
КРАС | ПП 4234 КМ - АВДА путь 1 [13пк2-29пк0] | 1 | 13,2-29,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
| Итого по: КРАС 204 УЯР - ИЛАНСКАЯ - САЯНСКАЯ |  |  |  |  | 21 | 71
КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379,4-4390,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 1 [4380пк6-4390пк0] | 1 | 4380,6-4390,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
КРАС | ИЛАНСКАЯ - СТАЙНЫЙ путь 2 [4379пк4-4390пк0] | 2 | 4379,4-4390,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/10
КРАС | СТАЙНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [4390пк0-4392пк0] стр. 1 | I | 4390,0-4392,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
КРАС | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 2 [4392пк0-4397пк1] | 2 | 4392,0-4397,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/10
КРАС | СТАЙНЫЙ - СУЛЕМКА путь 1 [4392пк0-4397пк1] | 1 | 4392,0-4397,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
КРАС | СУЛЕМКА - ИНГАШСКАЯ путь 2 [4399пк4-4404пк7] | 2 | 4399,4-4404,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
КРАС | СУЛЕМКА - ИНГАШСКАЯ путь 1 [4399пк4-4404пк7] | 1 | 4399,4-4404,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 1 [4407пк0-4431пк8] | 1 | 4407,0-4431,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] | 2 | 4407,0-4431,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4407пк0-4431пк8] | 2 | 4407,0-4431,8 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/800
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4411пк9-4412пк4] | 2 | 4411,9-4412,4 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/500
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4412пк6-4412пк10] | 2 | 4412,6-4412,10 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/400
КРАС | ИНГАШСКАЯ - ТИНСКАЯ путь 2 [4415пк4-4415пк8] | 2 | 4415,4-4415,8 |  | Р | 1 | 4 | 4/400
КРАС | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 1 [4434пк6-4450пк0] | 1 | 4434,6-4450,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
КРАС | ТИНСКАЯ - РЕШОТЫ путь 2 [4434пк6-4450пк0] | 2 | 4434,6-4450,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453,8-4465,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/10
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 1 [4453пк8-4465пк7] | 1 | 4453,8-4465,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
КРАС | РЕШОТЫ - КЛЮЧИ путь 2 [4453пк8-4465пк8] | 2 | 4453,8-4465,8 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/800
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4468пк3-4487пк2] | 2 | 4468,3-4487,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/10
КРАС | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4487пк2] | 1 | 4468,3-4487,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
КРАС | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3,3-15,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/30
КРАС | РЕШОТЫ - КАНИФОЛЬНАЯ путь 1 [3пк3-15пк0] | 1 | 3,3-15,0 | 0 | КРН | 4 | 16 | [7 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | 4
КРАС | КАНИФОЛЬНАЯ - ТАБАГАШЕТ путь 1 [16пк6-27пк5] | 1 | 16,6-27,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/30
КРАС | ТАБАГАШЕТ - ПОКАНАЕВКА путь 1 [29пк2-53пк1] | 1 | 29,2-53,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [10 empty] | 2/20 | [7 empty] | 2/20
КРАС | ПОКАНАЕВКА - ПЛАШЕЧНАЯ путь 1 [54пк7-84пк4] | 1 | 54,7-84,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/30
КРАС | ЧУНОЯР - КАМЕНН РЕЧКА путь 1 [174пк1-199пк1] | 1 | 174,1-199,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/20
КРАС | КАМЕНН РЕЧКА - НОВОХАЙСКАЯ путь 1 [201пк0-214пк1] | 1 | 201,0-214,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/20
КРАС | КУЧЕТКАН - ПИХТОВАЯ путь 1 [227пк3-240пк2] | 1 | 227,3-240,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1,8 | [18 empty] | 1,8/20
КРАС | ПИХТОВАЯ - КАРАБУЛА путь 1 [242пк2-256пк9] | 1 | 242,2-256,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/20
| Итого по: КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА |  |  |  |  | 34 | 116,8
КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ)
КРАС | КОПЬЕВО - ИЮС путь 1 [196пк1-231пк5] | 1 | 196,1-231,5 | 0 | КРН | 4 | 16 |  |  |  | 4 | 4 | [9 empty] | 4 | 4
КРАС | ШУШЬ - ШАРЫПОВО путь 1 [45пк4-63пк5] | 1 | 45,4-63,5 | 0 | КРН | 2 | 8 | [17 empty] | 4 | 4
| Итого по: КРАС 206 АЧИНСК 2 - ОРОСИТЕЛЬНЫЙ(ИСКЛ) |  |  |  |  | 6 | 24
КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК
КРАС | ТИМОНИНО - ТАЕЖНАЯ путь 1 [14пк4-52пк7] | 1 | 14,4-52,7 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 1 |  |  |  | 1/1000
КРАС | ТАЕЖНАЯ - КЫТАТ путь 1 [54пк3-76пк8] | 1 | 54,3-76,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2
КРАС | КЫТАТ - СУРИКОВО путь 1 [78пк3-101пк4] | 1 | 78,3-101,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [8 empty] | 1
КРАС | СУРИКОВО - МАЛАЯ КЕТЬ путь 1 [103пк2-143пк6] | 1 | 103,2-143,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2
КРАС | ЧАЙДА - БОЛЬШАЯ КЕТЬ путь 1 [157пк6-177пк8] | 1 | 157,6-177,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [15 empty] | 1
КРАС | БОЛЬШАЯ КЕТЬ - ПИРОВСКАЯ путь 1 [179пк3-205пк3] | 1 | 179,3-205,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [25 empty] | 1
КРАС | ПИРОВСКАЯ - АБАЛАКОВО путь 1 [207пк2-252пк0] | 1 | 207,2-252,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2
КРАС | АБАЛАКОВО - ЛЕСОСИБИРСК путь 1 [253пк4-267пк8] | 1 | 253,4-267,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [16 empty] | 1
КРАС | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2,1-18,8 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2
КРАС | ТИМОНИНО - НОВАЯ ЕЛОВКА путь 1 [2пк1-18пк8] | 1 | 2,1-18,8 | 0 | КРН | 4 | 16 | 4 | 4 | [19 empty] | 4 | 4
| Итого по: КРАС 207 АЧИНСК-I(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО) - ЛЕСОСИБИРСК |  |  |  |  | 13 | 29
не удалось определить ДУ
КРАС | УЯР - ПП 4234 КМ путь 1 [4230пк7-4235пк3] | 1 | 4230,7-4235,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
КРАС | УЯР - ПП 4234 КМ путь 2 [4230пк9-4235пк3] | 2 | 4230,9-4235,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
| Итого: |  |  |  |  | 2 | 8
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:40 АС АПВО-2. АО «НИИАС»
СОГЛАСОВАНО:
ЦЗ-ЦД ___________________________________ Глазков М.О.
ЦЗ-ЦДИ __________________________________ Шевцов Е.А.
ЦЗ ______________________________________ Макаров А.С.
ЦЭК-ТЭ _________________________________ Санько В.М.