## Январь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Забайкальская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д путь II ("Ч"-"НД") главный [5783пк2-5786пк1] | II | 5783,2-5786,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/15
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ путь I ("ЧД"-"Н") главный [5788пк7-5791пк6] путь II ("Ч"-"НД") главный [5788пк7-5791пк6] | I, II | 5788,7-5791,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [14 empty] | 1/0,5 | [6 empty] | 1/0,5
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 1 [5791пк6-5802пк5] | 1 | 5791,6-5802,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/20
ЗАБ | БАЛЯГА путь I ("Н"-"ЧД") главный [5802пк5-5805пк2] путь II ("Ч"-"НД") главный [5802пк4-5805пк2] | I, II | 5802,4-5805,2 5802,5-5805,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [28 empty] | 1/0,5
ЗАБ | БАЛЯГА стр. 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 26 (нов.стр.)стр.пер.(1СБ, 2СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 1 [5805пк2-5817пк4] | 1 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ путь I ("Н"-"ЧД") главный [5817пк4-5818пк9] путь II ("Ч"-"НД") главный [5817пк4-5818пк9] | I, II | 5817,4-5818,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [28 empty] | 1/0,5
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ путь II ("Ч"-"НД") главный [5817пк4-5818пк9] | II | 5817,4-5818,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ стр. 12, 2 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ путь II ("Ч"-"НД") главный [5817пк4-5818пк9] путь 4 (12-7) приемо-отпр. ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5818пк9-5827пк3] | 2, 4, II | 5817,4-5818,9 5818,9-5827,3 | 2,4 | Строит. | 4 | 12 | [17 empty] | 2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,2 |  |  |  | 4/0,2
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ путь I ("Н"-"ЧД") главный [5817пк4-5818пк9] путь 3-1 (3-1) съезд_глав. ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 1 [5818пк9-5827пк3] | 1, 3-1, I | 5817,4-5818,9 5818,9-5827,3 | 2,6 | Строит. | 5 | 16 | [15 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,2 |  |  | 4/0,2
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ путь I ("Н"-"ЧД") главный [5817пк4-5818пк9] путь II ("Ч"-"НД") главный [5817пк4-5818пк9] путь 3 (2-5) приемо-отпр. путь 4 (12-7) приемо-отпр. ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 1 [5818пк9-5827пк3] путь 2 [5818пк9-5827пк3] | 1, 2, 3, 4, I, II | 5817,4-5818,9 5818,9-5827,3 | 0,4 | Строит. | 4 | 4 | [17 empty] | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 1 [5818пк9-5827пк3] | 1 | 5818,9-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА путь II ("Ч"-"НД") главный [5827пк3-5829пк6] | II | 5827,3-5829,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4
ЗАБ | БАДА путь II ("НД"-"Ч") главный [5880пк9-5884пк5] | II | 5880,9-5884,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/20
ЗАБ | БАДА стр. 20, 21, 22, 24, 26, 28 (нов.стр.)стр.пер.(30, 1СБ, 2СБ, 4СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 5 | 10 | [15 empty] | 2/1 | [5 empty] | 2/1 | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  | 2/1
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/30
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/30
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Пр | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Пр | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/30
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН путь I (Св.ЧД-Св. Н) главный [5949пк2-5953пк4] путь II (Из.ст.Ч-Из.стНД) главный [5949пк2-5953пк4] | I, II | 5949,2-5953,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН стр. 15, 19, 2, 21, 23, 27, 29, 29СС, 3, 31, 33, 5, 9 (нов.стр.)стр.пер.(4СБ, 2СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 6 | 12 | [12 empty] | 2/1 |  | 2/1 |  |  |  |  | 2/1 |  | 2/1 |  |  |  |  | 2/1 |  | 2/1
| Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 56 | 163
ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 2 [5953пк4-5969пк8] | 2 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/30
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 1 [5953пк4-5969пк8] | 1 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/30
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 1 [5972пк5-5991пк9] | 1 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/30
ЗАБ | ХАРАГУН - ТАЙДУТ путь 1 [5994пк1-6011пк2] | 1 | 5994,1-6011,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/30
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6040пк10] | 2 | 6015,3-6040,10 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6040пк10] | 1 | 6015,3-6040,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/30
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 2 [6076пк2-6094пк9] | 2 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 2 [6107пк5-6117пк9] | 2 | 6107,5-6117,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 2 [6107пк5-6117пк9] | 2 | 6107,5-6117,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 8
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 2 [6120пк8-6136пк9] | 2 | 6120,8-6136,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
ЗАБ | ЛЕСНАЯ стр. 13, 16, 18, 22, 26, 28, 29, 31 (нов.стр.)стр.пер.(1СБ, 3СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 4 | 8 | [12 empty] | 2/1 |  | 2/2 |  |  |  |  | 2/1 |  | 2/1
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/50
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 1 [6164пк4-6172пк7] | 1 | 6164,4-6172,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6172пк7-6174пк9] | I | 6172,7-6174,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/20
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ГОЛУБИЧНАЯ путь 1 [6пк9-20пк3] | 1 | 6,9-20,3 | 6,4 | Тек. сод. пути | 3 | 24 | [13 empty] | 8 | [9 empty] | 8 |  |  |  | 8
| Итого по: ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ |  |  |  |  | 26 | 108
ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ
ЗАБ | КАДАЛА путь II (Ч-НД) главный [6184пк1-6186пк4] | II | 6184,1-6186,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
ЗАБ | КАДАЛА стр. 10, 2, 43, 46, 53 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 1 [6186пк4-6192пк6] | 1 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 2 [6186пк4-6192пк6] | 2 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/20
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 1 [6186пк4-6192пк6] | 1 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/3
ЗАБ | ЧИТА I путь III (ЧД-52) главный [6192пк6-6194пк2] путь III (52-М1) главный [6194пк2-6197пк4] | III | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/100
ЗАБ | ЧИТА I путь II (Ч-30) главный [6192пк6-6194пк2] путь II (30-М119) главный [6194пк2-6197пк4] | II | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА I |  |  |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [14 empty] | 1/0,5 | [6 empty] | 1/0,5
ЗАБ | ЧИТА I путь III (52-М1) главный [6194пк2-6197пк4] | III | 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧИТА I путь II (30-М119) главный [6194пк2-6197пк4] | II | 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧИТА II |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [21 empty] | 1
ЗАБ | ЧИТА II путь I (ЧД-Н) главный [6197пк6-6200пк2] | I | 6197,6-6200,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧИТА II путь ХА (ЧД-НД) главный [6197пк7-6200пк2] | ХА | 6197,7-6200,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 1 [6200пк2-6202пк5] | 1 | 6200,2-6202,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 1 [6200пк2-6202пк5] | 1 | 6200,2-6202,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/10
ЗАБ | АНТИПИХА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [28 empty] | 1
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 1 [6205пк6-6214пк0] | 1 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/20
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/20
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 1 [6205пк6-6214пк0] | 1 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/3
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/3
ЗАБ | АТАМАНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [6214пк0-6215пк8] путь II (Ч-НД) главный [6214пк0-6215пк8] | I, II | 6214,0-6215,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/30
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/3
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 1 [6215пк8-6231пк0] | 1 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/3
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 1 [6215пк8-6231пк0] | 1 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/20
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 1 [6233пк7-6239пк8] | 1 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/3
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2 | 6233,7-6239,8 | 0 | КРН | 1 | 4 | [14 empty] | 4
ЗАБ | НОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6239пк8-6241пк9] | II | 6239,8-6241,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/50
ЗАБ | НОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6239пк8-6241пк9] | I | 6239,8-6241,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2
ЗАБ | ДАРАСУН стр. 12, 16, 17 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [15 empty] | 1
| Итого по: ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ |  |  |  |  | 36 | 114
ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 10c (218-221) сортиров. путь 11c (216-217) сортиров. путь 12c (220-223) сортиров. путь 13c (214-229) сортиров. путь 14c (230-227) сортиров. путь 15c (228-225) сортиров. путь 16c (232-219) сортиров. путь 2с (200-97) сортиров. путь 3с (222-201) сортиров. путь 4c (206-211) сортиров. путь... (см. карточку) | 10c, 11c, 12c, 13c, 14c, 15c, 16c, 2с, 3с, 4c, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6288пк5-6302пк5] путь 33А (684-М138) ходовой путь 35 (96-103) приемо-отпр. путь 36 (128-75) приемо-отпр. путь 37 (106-105) приемо-отпр. путь 38 (162-9) приемо-отпр. | 33А, 35, 36, 37, 38, I | 6288,5-6302,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 4 | [10 empty] | 2
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6288пк5-6302пк5] путь IV (504-2) главный [6289пк1-6293пк2] путь 141 (676-406) соединит. путь 151 (598-400) соединит. путь 62 (92-127) приемо-отпр. путь 64 (2-92) ходовой | 141, 151, 62, 64, II, IV | 6288,5-6302,5 6289,1-6293,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 10 (М42-85) приемо-отпр. путь 3А (115-31) приемо-отпр. путь 5 (36-37) приемо-отпр. путь 8 (М12-11) приемо-отпр. путь 9 (54-166) приемо-отпр. | 10, 3А, 5, 8, 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 104 (542-600) приемо-отпр. | 104 |  | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/1833
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 3 | 4 | [14 empty] | 1/0,5 | [6 empty] | 2/0,5 | [6 empty] | 1/0,5
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ стр. 12, 14, 2, 40, 546, 572, 576, 580, 592, 602, 644, 678, 68, 682, 690, 692, 86 (нов.стр.)стр.пер.(6СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 3 | 6 | [14 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ путь 1 [6302пк5-6305пк7] | 1 | 6302,5-6305,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2
| Итого по: ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ |  |  |  |  | 17 | 48
ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4
ЗАБ | УРУЛЬГА стр. 11, 12а, 13, 15с, 5, 53 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [15 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6372пк8-6375пк0] | 2 | 6372,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/150
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/15
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/150
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/150
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/150
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ стр. 105, 107, 16, 18, 24, 57, 601, 605, 620, 624, 63, 87 |  |  |  | КР СЦБ | 5 | 10 | [14 empty] | 2/1 | [6 empty] | 4/2 |  |  |  |  | 2/1 |  | 2/1
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 2 [6447пк8-6457пк8] | 2 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/15
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 1 [6447пк8-6457пк8] | 1 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/15
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/150
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/10
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 | 0 | КРН | 7 | 22 | [8 empty] | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4
| Итого по: ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК |  |  |  |  | 28 | 90
ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 1 [6528пк9-6563пк1] | 1 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/15
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/10
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 1 [6565пк5-6585пк5] | 1 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/10
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь II (Ч-НД) главный [6588пк1-6590пк5] | II | 6588,1-6590,5 | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 1 [6590пк5-6594пк0] | 1 | 6590,5-6594,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/10
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 2 [6590пк5-6594пк3] | 2 | 6590,5-6594,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/10
ЗАБ | БУШУЛЕЙ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [21 empty] | 1
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/10
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/750
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 2 [6693пк5-6702пк5] | 2 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/8
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/15
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/8
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/15
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6761пк5-6778пк4] | 2 | 6761,5-6778,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/12
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 64 | Тек. сод. пути | 3 | 24 | [13 empty] | 8/1600 | [9 empty] | 8/1600 |  |  |  | 8/1600
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 0 | КРН | 2 | 16 | [13 empty] | 8 | [13 empty] | 8
| Итого по: ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ |  |  |  |  | 30 | 119
ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 | 48 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [27 empty] | 8/4800
ЗАБ | АГА путь II (Ч-НД) главный [6393пк7-6396пк4] путь I (6-Н) главный [6394пк2-6396пк4] | I, II | 6393,7-6396,4 6394,2-6396,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
ЗАБ | ХИЛА (РЗД) - БУЛАК путь 1 [6408пк4-6418пк5] | 1 | 6408,4-6418,5 | 48 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [22 empty] | 8/4800
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ - ЯСНОГОР-ЗАБ путь 1 [6445пк7-6454пк3] | 1 | 6445,7-6454,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/6
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ - ЯСНОГОР-ЗАБ путь 2 [6445пк7-6454пк3] | 2 | 6445,7-6454,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/6
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ путь 3 (18-7) приемо-отпр. путь 4 (14-27) приемо-отпр. путь 5 (26-1) приемо-отпр. путь 6 (20-23) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
ЗАБ | ЯСНАЯ путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 4 (6-9) приемо-отпр. | 3, 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/4
ЗАБ | РЗД №75 - БЫРКА путь 2 [6472пк1-6478пк7] | 2 | 6472,1-6478,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/6
ЗАБ | ШАХТЕРСКАЯ путь 4 (128-19) приемо-отпр. путь 5 (140-21) приемо-отпр. путь 6 (134-33) приемо-отпр. путь 7 (138-37) приемо-отпр. путь 8 (120-13) приемо-отпр. путь Вет (стык РР 1-стык) подъездной | 4, 5, 6, 7, 8, Вет |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
| Итого по: ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ |  |  |  |  | 9 | 44
ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК
ЗАБ | ЗУН-ТОРЕЙ путь 3 (2-5) приемо-отпр. путь 4 (10-1) приемо-отпр. путь 5 (8-11) приемо-отпр. | 3, 4, 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
ЗАБ | БОРЗЯ путь 6 (16-89) приемо-отпр. путь 7 (6-75) приемо-отпр. путь 8 (18-83) приемо-отпр. путь 9 (24-59) приемо-отпр. ХОДОВОЙ ПУТЬ(.) | 6, 7, 8, 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/4
ЗАБ | БОРЗЯ - РЗД №115 путь 1 [6544пк5-6549пк2] | 1 | 6544,5-6549,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
ЗАБ | БОРЗЯ - РЗД №115 путь 2 [6544пк5-6549пк2] | 2 | 6544,5-6549,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/6
ЗАБ | СОКТУЙ путь 3 (6-13) приемо-отпр. путь 4 (8-9) приемо-отпр. путь 5 (11-упор) спец. | 3, 4, 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ЗАБ | СОКТУЙ - ХАРАНОР путь 1 [6562пк4-6582пк1] | 1 | 6562,4-6582,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/6
ЗАБ | СОКТУЙ - ХАРАНОР путь 2 [6562пк4-6582пк1] | 2 | 6562,4-6582,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/6
ЗАБ | ДАУРИЯ - БИЛЮТУЙ путь 2 [6610пк9-6630пк5] | 2 | 6610,9-6630,5 | 19,7 | Тек. сод. пути | 6 | 20 | [14 empty] | 4/4000 | 4/4000 |  | 2/2000 |  |  |  | 4/4000 | 4/4000 |  | 2/1700
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК |  |  |  | ТО СЦБ | 3 | 5 | [14 empty] | 1/0,4 | [6 empty] | 2/0,3 | [6 empty] | 2/0,3
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 51 (22-стыкрр59) приемо-отпр. путь 81 (44-стыкрр833) приемо-отпр. | 51, 81 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 21,5 | [8 empty] | 4/4 | [5 empty] | 4/4 |  |  |  |  | 4,5/4 |  |  | 4,5/4 | [7 empty] | 4,5/4
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [4пк3-83пк4] | 1 | 4,3-83,4 | 20 | Тек. сод. пути | 10 | 239,8 | [12 empty] | 24/1000 |  | 24/1000 |  | 24/1000 |  | 24/1000 |  | 24/1000 |  | 24/1000 |  | 24/1000 |  | 24/1000 |  | 24/1000 |  | 24/1000
ЗАБ | ХАРАНОР - АРАБАТУК путь 1 [1пк8-30пк8] | 1 | 1,8-30,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4
ЗАБ | АРАБАТУК - АРАМОГОЙТУЙ путь 1 [32пк1-77пк3] | 1 | 32,1-77,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
ЗАБ | АРАМОГОЙТУЙ - МАРГУЦЕК путь 1 [78пк5-101пк8] | 1 | 78,5-101,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
ЗАБ | УРУЛЮНГУЙ - ДОСАТУЙ путь 1 [127пк4-168пк3] | 1 | 127,4-168,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/4
ЗАБ | УРУЛЮНГУЙ - КРАСНОКАМЕНСК путь 1 [2пк2-15пк0] | 1 | 2,2-15,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
| Итого по: ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК |  |  |  |  | 36 | 334,3
ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/12
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6838пк0-6849пк5] | 2 | 6838,0-6849,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/15
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/14
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 8/6
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/14
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/15
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 1 [6909пк3-6929пк9] путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 1, 2 | 6909,3-6929,9 |  | Пр | 3 | 3 | [14 empty] | 1/1 | [6 empty] | 1/1 | [6 empty] | 1/1
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 | 0 | КРН | 1 | 4 | [8 empty] | 4
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/13
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 1 [6932пк0-6954пк4] путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 1, 2 | 6932,0-6954,4 |  | Пр | 3 | 3 | [14 empty] | 1/1 | [6 empty] | 1/1 | [6 empty] | 1/1
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/20 | [20 empty] | 4/15
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 1 [6996пк5-7002пк3] | 1 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/13
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 1 [6996пк5-7002пк3] | 1 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/15
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3
| Итого по: ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР |  |  |  |  | 25 | 82
ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/15
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 1 [7006пк6-7025пк2] | 1 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/15
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 1 [7027пк0-7043пк3] | 1 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/15
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/3
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 | 0 | КРН | 3 | 10 | [15 empty] | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/30
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 1 [7053пк1-7066пк2] | 1 | 7053,1-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/15
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/30
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [8 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [8 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 1 [7087пк8-7110пк5] путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 1, 2 | 7087,7-7110,5 7087,8-7110,5 | 0 | К КС | 2 | 2 | [25 empty] | 1/30 |  |  | 1/30
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [8 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [8 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [8 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [8 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [8 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
ЗАБ | МАДАЛАН путь II (Ч-НД) главный [7249пк7-7251пк5] МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] ТАХТАМЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7266пк6-7268пк5] | 2, II | 7249,7-7251,5 7251,5-7266,6 7266,6-7268,5 |  | К КС | 2 | 8 | [22 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2
| Итого по: ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА |  |  |  |  | 50 | 192
ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [7272пк6-7275пк6] | II | 7272,6-7275,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/30
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [8 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/20
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/3
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/8
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 1 [7333пк1-7337пк9] | 1 | 7333,1-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/8
ЗАБ | КОВАЛИ путь I (Н-ЧД) главный [7337пк9-7339пк9] | I | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 1 [7339пк9-7346пк2] | 1 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/5
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 2 [7339пк9-7346пк2] | 2 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь I (Н-ЧД) главный [7346пк2-7347пк8] | I | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь II (Ч-НД) главный [7346пк2-7347пк8] | II | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 1 [7347пк8-7360пк7] | 1 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 2 [7347пк8-7360пк7] | 2 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/10
ЗАБ | АНГАРИЧ путь I (Н-ЧД) главный [7360пк7-7363пк2] | I | 7360,7-7363,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ путь II (Ч-НД) главный [7360пк7-7363пк1] | II | 7360,7-7363,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 1 [7363пк2-7378пк5] | 1 | 7363,2-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 2 [7363пк1-7378пк5] | 2 | 7363,1-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь I (Н-ЧД) главный [7378пк5-7380пк5] | I | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь II (Ч-НД) главный [7378пк5-7380пк5] | II | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 1 [7380пк5-7398пк6] | 1 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/5
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 2 [7380пк5-7398пк6] | 2 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/5
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 2 [7380пк5-7398пк6] | 2 | 7380,5-7398,6 | 0 | КРН | 6 | 18 | [8 empty] | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] | I | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] | II | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7402пк7-7437пк8] | 1 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7402пк7-7437пк8] | 2 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/5
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7422пк1-7437пк8] | 1 | 7422,1-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7422пк1-7437пк8] | 2 | 7422,1-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/10
ЗАБ | ГУДАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7437пк8-7440пк0] | I | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | ГУДАЧИ путь II (Ч-НД) главный [7437пк8-7440пк0] | II | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ |  |  |  |  | 42 | 160
ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 1 [7440пк0-7455пк6] | 1 | 7440,0-7455,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 2 [7440пк0-7455пк6] | 2 | 7440,0-7455,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/10
ЗАБ | ГОНЖА путь I (Н-ЧД) главный [7455пк6-7458пк8] | I | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | ГОНЖА путь I (Н-ЧД) главный [7455пк6-7458пк8] стр. 10 | I | 7455,6-7458,8 |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 1 [7458пк8-7473пк7] | 1 | 7458,8-7473,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 2 [7458пк8-7473пк7] | 2 | 7458,8-7473,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | НЮКЖА путь I (Н-ЧД) главный [7473пк7-7475пк7] | I | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА путь II (Ч-НД) главный [7473пк7-7475пк7] | II | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [11 empty] | 2/10 | [6 empty] | 2/10
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/10
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 1 [7498пк7-7510пк3] | 1 | 7498,7-7510,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 2 [7498пк8-7510пк3] | 2 | 7498,8-7510,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/10
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь I (Н-ЧД) главный [7510пк3-7512пк2] | I | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь II (Ч-НД) главный [7510пк3-7512пк2] | II | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ - ДАКТУЙ путь 1 [7512пк2-7527пк6] | 1 | 7512,2-7527,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | ДАКТУЙ путь II (Ч-НД) главный [7527пк6-7529пк8] | II | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/5
ЗАБ | ДАКТУЙ путь I (Н-ЧД) главный [7527пк6-7529пк8] | I | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | ДАКТУЙ путь II (Ч-НД) главный [7527пк6-7529пк8] | II | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 1 [7529пк8-7556пк2] | 1 | 7529,8-7556,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 2 [7529пк8-7556пк2] | 2 | 7529,8-7556,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/5
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 1 [7529пк8-7556пк2] ТЫГДА путь I (Н-ЧД) главный [7556пк2-7560пк7] | 1, I | 7529,8-7556,2 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | ТЫГДА путь I (Н-ЧД) главный [7556пк2-7560пк7] | I | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7556пк2-7560пк7] | II | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7569пк10] | 2 | 7560,7-7569,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/10
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7578пк6] | 2 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 1 [7560пк7-7578пк6] | 1 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7578пк6-7580пк7] | I | 7578,6-7580,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 2 [7580пк7-7601пк1] | 2 | 7580,7-7601,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/5
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 1 [7580пк7-7601пк2] | 1 | 7580,7-7601,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/5
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 2 [7603пк5-7625пк7] | 2 | 7603,5-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 2 [7603пк5-7625пк7] | 2 | 7603,5-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/5
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 1 [7604пк3-7625пк7] | 1 | 7604,3-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/5
ЗАБ | СИВАКИ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7625пк7-7627пк7] | II | 7625,7-7627,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 2 [7627пк7-7648пк7] | 2 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/5
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 1 [7627пк7-7648пк7] | 1 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ЗАБ | ТУ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7648пк7-7651пк3] | I | 7648,7-7651,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | ТУ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7648пк7-7651пк3] | II | 7648,7-7651,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 2 [7651пк3-7677пк0] | 2 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 1 [7651пк3-7677пк0] | 1 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ЗАБ | МУХИНСКАЯ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7677пк0-7679пк0] | I | 7677,0-7679,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7677пк0-7679пк0] | II | 7677,0-7679,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 2 [7679пк0-7698пк5] | 2 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 1 [7679пк0-7698пк5] | 1 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕРЕЯ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7698пк5-7700пк6] | I | 7698,5-7700,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕРЕЯ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7698пк5-7700пк6] | II | 7698,5-7700,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ |  |  |  |  | 49 | 184
ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 2 [7700пк6-7722пк3] | 2 | 7700,6-7722,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 1 [7700пк6-7722пк3] | 1 | 7700,6-7722,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7722пк3-7727пк1] | I | 7722,3-7727,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7722пк3-7727пк1] | II | 7722,3-7727,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7727пк1-7741пк1] | 1 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7727пк1-7741пк1] | 2 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7727пк1-7741пк1] | 1 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7734пк1-7741пк1] | 2 | 7734,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь I (из.стЧД-св.Н) главный [7741пк1-7743пк2] | I | 7741,1-7743,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7741пк1-7743пк2] | II | 7741,1-7743,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 1 [7743пк2-7763пк6] | 1 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 2 [7743пк2-7763пк6] | 2 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/5
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь I (св.ЧД-из.ст.Н) главный [7763пк6-7766пк9] | I | 7763,6-7766,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7763пк6-7766пк9] | II | 7763,6-7766,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7798пк8-7802пк6] | I | 7798,8-7802,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь II (св..Ч-св.НД) главный [7798пк8-7802пк6] | II | 7798,8-7802,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА - СВОБОДНЫЙ путь 1 [7802пк6-7805пк9] | 1 | 7802,6-7805,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА - СВОБОДНЫЙ путь 1 [7802пк6-7805пк9] | 1 | 7802,6-7805,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь I (из.ст.ЧД-св.Н) главный [7805пк9-7808пк3] | I | 7805,9-7808,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь II (из.стЧ-св.НМ-2) главный [7805пк9-7808пк3] | II | 7805,9-7808,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН путь I (свЧА-из.ст.Н) главный [7811пк0-7813пк7] | I | 7811,0-7813,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН путь II (свЧ-из.ст.НД) главный [7811пк0-7813пк7] | II | 7811,0-7813,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | АРГА путь I (св.ЧН-св.Н) главный [7821пк7-7823пк9] | I | 7821,7-7823,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/12
ЗАБ | АРГА путь II (св.Ч-из.стНД) главный [7821пк7-7823пк9] | II | 7821,7-7823,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7847пк0-7856пк4] | 1 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7852пк1-7856пк4] | 1 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7852пк1-7856пк4] | 2 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА путь I (ЧД-Н) главный [7856пк4-7858пк8] | I | 7856,4-7858,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | УКРАИНА путь II (Ч-НД) главный [7856пк4-7858пк8] | II | 7856,4-7858,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1
ЗАБ | НИЗИНА путь I (Ч-Н) главный [10пк4-11пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. стр. 1, 2, 3, 4 | 2, 3, I | 10,4-11,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/2
ЗАБ | СРЕДНЕБЕЛАЯ путь II (Ч-Н) главный [43пк1-45пк1] путь 1 (1-6) приемо-отпр. путь 10 (М-10-7) погр.-выгр. путь 10а (10-М-10) соединит. путь 13 (16-упор) погр.-выгр. путь 14 (9-ГПНП(ворот) подъездной путь 3 (2-5) приемо-отпр. путь 4 (8-3) приемо-отпр. стр. 1, 10, 16, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 | 1, 10, 10а, 13, 14, 3, 4, II | 43,1-45,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/2
ЗАБ | МОХОВАЯ ПАДЬ стр. 7 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2
ЗАБ | БЛАГОВЕЩЕНСК путь 1 (22-61) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4
| Итого по: ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК |  |  |  |  | 36 | 138
ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь I (НГ-119) главный [7864пк1-7868пк7] | I | 7864,1-7868,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь II (Ч-113) главный [7864пк3-7868пк7] | II | 7864,3-7868,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II (100-115) главный [7869пк5-7874пк0] стр. 102 | II | 7869,5-7874,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь I (238-Н) главный [7869пк1-7874пк8] | I | 7869,1-7874,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II (100-115) главный [7869пк5-7874пк0] | II | 7869,5-7874,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [7892пк2-7894пк8] | I | 7892,2-7894,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7892пк2-7894пк8] | II | 7892,2-7894,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [7913пк7-7916пк0] | I | 7913,7-7916,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7913пк8-7916пк0] | II | 7913,8-7916,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7943пк5] | 2 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7943пк5] | 1 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7943пк5] | 2 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк1-7936пк10] | 1 | 7916,1-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк1-7936пк10] | 2 | 7916,1-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 2 [7946пк6-7973пк4] | 2 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4
ЗАБ | ТУР путь I (ЧД-Н) главный [7973пк4-7975пк2] путь II (Ч-НД) главный [7973пк4-7975пк2] | I, II | 7973,4-7975,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [22 empty] | 0,5/2
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь 37-39 (37-39) съезды_пpоч. стр. 37 | 37-39 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 |  | Пр | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 1 [8008пк7-8028пк6] | 1 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 2 [8031пк6-8050пк6] | 2 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 1 [8031пк6-8050пк6] | 1 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 2 [8052пк6-8078пк1] | 2 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 1 [8052пк6-8078пк1] | 1 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | ВОСКРЕСЕНОВКА путь I (Н-Ч) главный [56пк6-58пк3] ВОСКРЕСЕНОВКА - ПОЯРКОВО путь 1 [58пк3-86пк5] ЗАВИТАЯ - ВОСКРЕСЕНОВКА путь 1 [1пк3-56пк6] | 1, I | 1,3-56,6 56,6-58,3 58,3-86,5 |  | Тек. сод. пути | 6 | 72 | [13 empty] | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12/12
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ВОСКРЕСЕНОВКА путь 1 [1пк3-56пк6] | 1 | 1,3-56,6 | 0 | КРН | 2 | 16 | [13 empty] | 8 | [13 empty] | 8
| Итого по: ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО |  |  |  |  | 47 | 236,5
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:42 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Февраль
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Забайкальская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д путь XIV (ЧД-Н) главный [5783пк2-5786пк1] путь II ("Ч"-"НД") главный [5783пк2-5786пк1] | II, XIV | 5783,2-5786,1 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 |  |  |  |  | 1/1 | [6 empty] | 1/1
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д путь XIV (ЧД-Н) главный [5783пк2-5786пк1] путь 1 (10-9) приемо-отпр. | 1, XIV | 5783,2-5786,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д стр. 1, 12, 13, 15, 17, 19, 27, 29 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ путь II ("Ч"-"НД") главный [5788пк7-5791пк6] | II | 5788,7-5791,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/20
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 2 [5791пк6-5802пк4] | 2 | 5791,6-5802,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 1 [5791пк6-5802пк5] | 1 | 5791,6-5802,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 2 [5791пк6-5802пк4] | 2 | 5791,6-5802,4 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/800
ЗАБ | БАЛЯГА путь I ("Н"-"ЧД") главный [5802пк5-5805пк2] путь II ("Ч"-"НД") главный [5802пк4-5805пк2] | I, II | 5802,4-5805,2 5802,5-5805,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/0,5
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 1 [5805пк2-5817пк4] | 1 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ путь I ("Н"-"ЧД") главный [5817пк4-5818пк9] путь II ("Ч"-"НД") главный [5817пк4-5818пк9] | I, II | 5817,4-5818,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/0,5
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ путь II ("Ч"-"НД") главный [5817пк4-5818пк9] путь 4 (12-7) приемо-отпр. ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5818пк9-5827пк3] | 2, 4, II | 5817,4-5818,9 5818,9-5827,3 | 2,4 | Строит. | 8 | 24 | 2/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,2 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 2/0,2 |  |  |  | 4/0,3
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ путь I ("Н"-"ЧД") главный [5817пк4-5818пк9] путь 3-1 (3-1) съезд_глав. ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 1 [5818пк9-5827пк3] | 1, 3-1, I | 5817,4-5818,9 5818,9-5827,3 | 2,6 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 2/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,2 |  |  | 4/0,2
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5818пк9-5827пк3] | 2 | 5818,9-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 1 [5818пк9-5827пк3] | 1 | 5818,9-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5818пк9-5827пк3] | 2 | 5818,9-5827,3 | 0,1 | Строит. | 3 | 10 | 2/0,1 | [16 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 1 [5818пк9-5827пк3] | 1 | 5818,9-5827,3 | 0,1 | Строит. | 3 | 10 |  |  | 2/0,1 | [16 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 | 4,8 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/300 | [13 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Р | 2 | 8 | [18 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН стр. 2, 20, 22, 4 |  |  |  | КР СЦБ | 3 | 6 |  |  |  |  | 2/1 |  |  |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН стр. 7 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/30
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Р | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/700 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/250
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/30 | [13 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН стр. 15, 19, 2, 21, 23, 27, 29, 29СС, 3, 31, 33, 5, 9 (нов.стр.)стр.пер.(4СБ, 2СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 4 | 8 |  |  | 2/1 |  | 2/1 | [7 empty] | 2/1 | [5 empty] | 2/1
| Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 71 | 234
ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ
ЗАБ | ХУШЕНГА путь I (изо ЧД-изо Н) главный [5969пк8-5972пк5] путь II (изо Ч-изо НД) главный [5969пк8-5972пк5] | I, II | 5969,8-5972,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 2 [5972пк5-5991пк9] | 2 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/30
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 1 [5972пк5-5991пк9] | 1 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/30 | [13 empty] | 4/30
ЗАБ | ХАРАГУН - ТАЙДУТ путь 1 [5994пк1-6011пк2] | 1 | 5994,1-6011,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/30
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6040пк10] | 2 | 6015,3-6040,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/30
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6040пк10] | 2 | 6015,3-6040,10 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6040пк10] | 1 | 6015,3-6040,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/30
ЗАБ | ГОНГОТА путь I (ЧД-Н) главный [6074пк4-6076пк2] путь II (Ч-НД) главный [6074пк4-6076пк2] | I, II | 6074,4-6076,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 2 [6076пк2-6094пк9] | 2 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
ЗАБ | СОХОНДО путь I (ЧД-Н) главный [6094пк9-6097пк1] путь II (Ч-НД) главный [6094пк9-6097пк1] | I, II | 6094,9-6097,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 2 [6107пк5-6117пк9] | 2 | 6107,5-6117,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6117пк9-6120пк8] | II | 6117,9-6120,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 2 [6120пк8-6136пк9] | 2 | 6120,8-6136,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 2 [6120пк8-6136пк9] | 2 | 6120,8-6136,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/50
ЗАБ | ЛЕСНАЯ стр. 13, 16, 18, 22, 26, 28, 29, 31 (нов.стр.)стр.пер.(1СБ, 3СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 1 [6140пк9-6162пк4] путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 1, 2 | 6140,9-6162,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ГОЛУБИЧНАЯ путь 1 [6пк9-20пк3] | 1 | 6,9-20,3 | 6,4 | Тек. сод. пути | 3 | 24 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 8 | [9 empty] | 8
ЗАБ | ГОЛУБИЧНАЯ путь II (Н-Ч) главный [20пк3-22пк3] | II | 20,3-22,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
| Итого по: ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ |  |  |  |  | 30 | 113
ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ
ЗАБ | КАДАЛА путь II (Ч-НД) главный [6184пк1-6186пк4] | II | 6184,1-6186,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/50
ЗАБ | КАДАЛА стр. 10, 2, 43, 46, 53 |  |  |  | КР СЦБ | 3 | 6 | [16 empty] | 2/1 |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 2 [6186пк4-6192пк6] | 2 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/20
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 2 [6186пк4-6192пк6] | 2 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/3
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 1 [6186пк4-6192пк6] | 1 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/10
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 2 [6186пк4-6192пк6] | 2 | 6186,4-6192,6 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/500
ЗАБ | ЧИТА I путь III (ЧД-52) главный [6192пк6-6194пк2] путь III (52-М1) главный [6194пк2-6197пк4] | III | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/100
ЗАБ | ЧИТА I путь II (Ч-30) главный [6192пк6-6194пк2] путь II (30-М119) главный [6194пк2-6197пк4] | II | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА II |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
ЗАБ | ЧИТА II путь ХА (ЧД-НД) главный [6197пк7-6200пк2] | ХА | 6197,7-6200,2 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/600
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/3
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 1 [6200пк2-6202пк5] | 1 | 6200,2-6202,5 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/800
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/500
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 1 [6205пк6-6214пк0] | 1 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/20
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/3
ЗАБ | АТАМАНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [6214пк0-6215пк8] | I | 6214,0-6215,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/40
ЗАБ | АТАМАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [6214пк0-6215пк8] | II | 6214,0-6215,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/30
ЗАБ | АТАМАНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [6214пк0-6215пк8] путь II (Ч-НД) главный [6214пк0-6215пк8] | I, II | 6214,0-6215,8 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 |  |  |  |  | 1/1 | [6 empty] | 1/1
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 1 [6215пк8-6231пк0] | 1 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/10
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 1 [6215пк8-6231пк0] | 1 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3
ЗАБ | КРУЧИНА путь II (Ч-НД) главный [6231пк0-6233пк7] | II | 6231,0-6233,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/30
ЗАБ | КРУЧИНА стр. 1, 11, 14, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  | 2/1
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/3
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 1 [6233пк7-6239пк8] | 1 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/3
ЗАБ | НОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6239пк8-6241пк9] | II | 6239,8-6241,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/50 | [13 empty] | 4/50
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 2 [6241пк9-6253пк1] | 2 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/30
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 1 [6241пк9-6253пк1] | 1 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/3
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 1 [6256пк1-6263пк8] | 1 | 6256,1-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/3
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 2 [6256пк2-6263пк8] | 2 | 6256,2-6263,8 |  | Р | 1 | 4 | [11 empty] | 4/800
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 | 11,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 1 [6266пк6-6272пк8] | 1 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [11 empty] | 1
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6272пк8-6276пк4] путь 4 (18-15) приемо-отпр. | 4, II | 6272,8-6276,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6272пк8-6276пк4] путь 3 (6-5) приемо-отпр. | 3, I | 6272,8-6276,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/100
| Итого по: ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ |  |  |  |  | 38 | 128
ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 2 [6276пк4-6288пк5] | 2 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 1 [6276пк4-6288пк5] | 1 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 2 [6276пк4-6288пк5] | 2 | 6276,4-6288,5 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/400
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 10c (218-221) сортиров. путь 11c (216-217) сортиров. путь 12c (220-223) сортиров. путь 13c (214-229) сортиров. путь 14c (230-227) сортиров. путь 15c (228-225) сортиров. путь 16c (232-219) сортиров. путь 2с (200-97) сортиров. путь 3с (222-201) сортиров. путь 4c (206-211) сортиров. путь... (см. карточку) | 10c, 11c, 12c, 13c, 14c, 15c, 16c, 2с, 3с, 4c, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4 | [14 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6288пк5-6302пк5] путь 33А (684-М138) ходовой путь 35 (96-103) приемо-отпр. путь 36 (128-75) приемо-отпр. путь 37 (106-105) приемо-отпр. путь 38 (162-9) приемо-отпр. | 33А, 35, 36, 37, 38, I | 6288,5-6302,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6288пк5-6302пк5] путь IV (504-2) главный [6289пк1-6293пк2] путь 141 (676-406) соединит. путь 151 (598-400) соединит. путь 62 (92-127) приемо-отпр. путь 64 (2-92) ходовой | 141, 151, 62, 64, II, IV | 6288,5-6302,5 6289,1-6293,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 10 (М42-85) приемо-отпр. путь 3А (115-31) приемо-отпр. путь 5 (36-37) приемо-отпр. путь 8 (М12-11) приемо-отпр. путь 9 (54-166) приемо-отпр. | 10, 3А, 5, 8, 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ стр. 12, 14, 2, 40, 546, 572, 576, 580, 592, 602, 644, 678, 68, 682, 690, 692, 86 (нов.стр.)стр.пер.(6СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 206 (М712-711) приемо-отпр. путь 207 (М708,710-733) приемо-отпр. путь 208 (742-727) приемо-отпр. путь 209 (732-709) приемо-отпр. путь 210 (734-739) приемо-отпр. путь 213 (25-730) приемо-отпр. путь 214 (53-728) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(1л, Ф-7, Ф-12) | 206, 207, 208, 209, 210, 213, 214 |  | 4,8 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 2/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,2 |  |  | 4/0,2
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ (нов. строит.) путь(6а) |  |  | 2,8 | Строит. | 6 | 20 |  |  |  |  | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 |  |  | 2/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,2 |  |  |  | 4/0,2
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 206 (М712-711) приемо-отпр. путь 207 (М708,710-733) приемо-отпр. путь 208 (742-727) приемо-отпр. путь 209 (732-709) приемо-отпр. путь 210 (734-739) приемо-отпр. путь 211 (39-726) приемо-отпр. путь 212 (23-704) приемо-отпр. путь 213 (25-730) приемо-отпр. путь 214 (53-728) приемо-отпр. ... (см. карточку) | 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 |  | 1 | Строит. | 3 | 3 |  |  |  |  | 1/0,1 | [9 empty] | 1/0,1 | [6 empty] | 1/0,1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 64 (2-92) ходовой | 64 |  |  | Р | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1000
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ путь 2 [6302пк5-6305пк7] | 2 | 6302,5-6305,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ путь 1 [6302пк5-6305пк7] | 1 | 6302,5-6305,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6305пк7-6309пк0] путь 4 (24-19) приемо-отпр. путь 8 (6-23) приемо-отпр. | 4, 8, II | 6305,7-6309,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/100
ЗАБ | ТАРСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6305пк7-6309пк1] путь 7 (22-17) приемо-отпр. | 7, I | 6305,7-6309,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/100
| Итого по: ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ |  |  |  |  | 34 | 111
ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4
ЗАБ | УРУЛЬГА стр. 11, 12а, 13, 15с, 5, 53 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
ЗАБ | УРУЛЬГА путь II (Ч-НД) главный [6335пк7-6338пк8] путь 4 (6-9) приемо-отпр. | 4, II | 6335,7-6338,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/100
ЗАБ | УРУЛЬГА путь I (ЧД-Н) главный [6335пк7-6338пк8] путь 3 (8-1) приемо-отпр. | 3, I | 6335,7-6338,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/100
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6372пк8-6375пк0] | 2 | 6372,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/150
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6338пк8-6375пк0] | 1 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/150
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/150
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 1 [6395пк6-6405пк4] путь 2 [6395пк6-6405пк4] | 1, 2 | 6395,6-6405,4 | 0 | К КС | 3 | 3 | [14 empty] | 1/30 |  |  |  | 1/30 |  |  | 1/30
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [19 empty] | 1/0,5 | [6 empty] | 1/0,5
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/150
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 1 [6408пк0-6427пк9] | 1 | 6408,0-6427,9 | 0 | КРН | 4 | 12 | [16 empty] | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4
ЗАБ | КАЗАНОВО стр. 20, 22, 25, 4, 7 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [11 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ стр. 105, 107, 16, 18, 24, 57, 601, 605, 620, 624, 63, 87 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/1 | [11 empty] | 2/1
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 2 [6447пк8-6457пк8] | 2 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/15
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 1 [6447пк8-6457пк8] | 1 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 8/30
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/150
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ стр. 12, 18, 20, 3, 6, 7 |  |  |  | КР СЦБ | 5 | 10 |  |  |  |  | 2/1 | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/10
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/10
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 | 0 | КРН | 4 | 12 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4
| Итого по: ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК |  |  |  |  | 48 | 143
ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/5 | [13 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 1 [6528пк9-6563пк1] | 1 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/15
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/10
ЗАБ | УКУРЕЙ стр. 12 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/10
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 1 [6565пк5-6585пк5] | 1 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/10
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь II (Ч-НД) главный [6588пк1-6590пк5] | II | 6588,1-6590,5 | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 1 [6590пк5-6594пк0] | 1 | 6590,5-6594,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/10
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 2 [6590пк5-6594пк3] | 2 | 6590,5-6594,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/10
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 1 [6624пк5-6631пк5] | 1 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/15
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/10
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Р | 2 | 8 | [18 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2
ЗАБ | ЗУДЫРА путь I (св.Н-св.ЧД) главный [6691пк2-6693пк5] путь II (св.Ч-св.НД) главный [6691пк2-6693пк5] | I, II | 6691,2-6693,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/3
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 2 [6693пк5-6702пк5] | 2 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/8
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/8
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/15
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6761пк5-6778пк4] | 2 | 6761,5-6778,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/15
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 64 | Тек. сод. пути | 3 | 24 | [10 empty] | 8/1600 | [9 empty] | 8/1600 | [6 empty] | 8/1600
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 0 | КРН | 2 | 16 | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8
| Итого по: ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ |  |  |  |  | 37 | 141
ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 | 48 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [24 empty] | 8/4800
ЗАБ | МОГОЙТУЙ путь II (Ч-НД) главный [6371пк5-6373пк9] путь I (ЧД-Н) главный [6371пк5-6373пк9] | I, II | 6371,5-6373,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ЗАБ | АГА - ХИЛА (РЗД) путь 2 [6399пк1-6399пк1] | 2 | 6399,1-6399,1 |  | ИССО | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
ЗАБ | ХИЛА (РЗД) путь II (Ч-НД) главный [6406пк2-6408пк4] путь I (ЧД-Н) главный [6406пк2-6408пк4] | I, II | 6406,2-6408,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
ЗАБ | ХИЛА (РЗД) - БУЛАК путь 1 [6408пк4-6418пк5] | 1 | 6408,4-6418,5 | 48 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  |  |  |  | 8/4800
ЗАБ | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ путь II (Ч-НД) главный [6429пк8-6432пк2] путь I (4-Н) главный [6430пк2-6431пк9] | I, II | 6429,8-6432,2 6430,2-6431,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ путь Х Х I (Ч-НД) главный [6439пк9-6445пк7] путь Х Х III (ЧД-Н) главный [6439пк9-6445пк7] | Х Х I, Х Х III | 6439,9-6445,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ - ЯСНОГОР-ЗАБ путь 1 [6445пк7-6454пк3] | 1 | 6445,7-6454,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/6
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ - ЯСНОГОР-ЗАБ путь 2 [6445пк7-6454пк3] | 2 | 6445,7-6454,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/6
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ путь 3 (18-7) приемо-отпр. путь 4 (14-27) приемо-отпр. путь 5 (26-1) приемо-отпр. путь 6 (20-23) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
ЗАБ | БЫРКА путь 3 (8-5) приемо-отпр. путь 4 (6-9) приемо-отпр. путь 5 (10-7) приемо-отпр. | 3, 4, 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/4
ЗАБ | ШАХТЕРСКАЯ путь 4 (128-19) приемо-отпр. путь 5 (140-21) приемо-отпр. путь 6 (134-33) приемо-отпр. путь 7 (138-37) приемо-отпр. путь 8 (120-13) приемо-отпр. путь Вет (стык РР 1-стык) подъездной | 4, 5, 6, 7, 8, Вет |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4
| Итого по: ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ |  |  |  |  | 12 | 52
ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК
ЗАБ | БОРЗЯ путь 6 (16-89) приемо-отпр. путь 7 (6-75) приемо-отпр. путь 8 (18-83) приемо-отпр. путь 9 (24-59) приемо-отпр. ХОДОВОЙ ПУТЬ(.) | 6, 7, 8, 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/4
ЗАБ | БОРЗЯ - РЗД №115 путь 1 [6544пк5-6549пк2] | 1 | 6544,5-6549,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/6
ЗАБ | СОКТУЙ - ХАРАНОР путь 1 [6562пк4-6582пк1] | 1 | 6562,4-6582,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/6
ЗАБ | СОКТУЙ - ХАРАНОР путь 2 [6562пк4-6582пк1] | 2 | 6562,4-6582,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/6
ЗАБ | СОКТУЙ - ХАРАНОР путь 1 [6562пк4-6582пк1] | 1 | 6562,4-6582,1 | 0 | КРС | 3 | 18 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6
ЗАБ | ОБП №83 - ДАУРИЯ путь 2 [6597пк9-6608пк3] | 2 | 6597,9-6608,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/250 | [13 empty] | 4/250
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 22 (604-613) приемо-отпр. путь 704 (стыкрр865-916) ходовой | 22, 704 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 22,5 |  |  | 4,5/4 | [9 empty] | 4,5/4 | [5 empty] | 4,5/4 | [6 empty] | 4,5/4 |  | 4,5/4
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 68 (559-902) соединит. | 68 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 6 | 27 |  |  | 4,5/50 | [8 empty] | 4,5/50 |  |  |  |  | 4,5/50 |  | 4,5/50 | [7 empty] | 4,5/50 | 4,5/50
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 10 (176-141) погр.-выгр. путь 4 (174-155) приемо-отпр. путь 4 (735-720) приемо-отпр. путь 6 (752-751) приемо-отпр. путь 8 (754-745) приемо-отпр. | 10, 4, 6, 8 |  | 4,4 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 11с (509-545) сортиров. путь 12 (507-557) сортиров. путь 17с (стык рр502-569) сортиров. путь 18 (505-571) сортиров. | 11с, 12, 17с, 18 |  | 4,4 | Строит. | 4 | 16 | [5 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [4пк3-83пк4] | 1 | 4,3-83,4 | 20 | Тек. сод. пути | 10 | 239,8 |  |  | 24/1000 |  | 24/1000 |  | 24/1000 |  | 24/1000 |  | 24/1000 |  | 24/1000 |  | 24/1000 |  | 24/1000 |  | 24/1000 |  | 24/1000
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [4пк3-83пк4] | 1 | 4,3-83,4 | 25 | Тек. сод. пути | 4 | 95,9 | [22 empty] | 24/1000 |  | 24/1000 | 24/1000 |  | 24/1000
ЗАБ | МАРГУЦЕК - УРУЛЮНГУЙ путь 1 [109пк1-109пк10] | 1 | 109,1-109,10 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
ЗАБ | ДОСАТУЙ - ПРИАРГУНСК путь 1 [170пк2-206пк1] | 1 | 170,2-206,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/4
| Итого по: ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК |  |  |  |  | 47 | 483,2
ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6796пк4-6800пк6] путь 10 (60-39) приемо-отпр. путь 11 (рр стр54-51) приемо-отпр. путь 3 (о.о. стр64-р.р. стр 7) ходовой путь 5 (48-49) приемо-отпр. путь 6 (40-41) приемо-отпр. путь 7 (34-31) приемо-отпр. путь 8 (42-43) приемо-отпр. путь 9 (54-47) приемо-отпр. | 10, 11, 3, 5, 6, 7, 8, 9, II | 6796,4-6800,6 | 11,4 | Строит. | 8 | 24 | 2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6796пк4-6800пк6] путь 20 (12-р.р. 45) приемо-отпр. путь 21 (18-45) приемо-отпр. не задано(4) | 20, 21, I | 6796,4-6800,6 | 11,4 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6796пк4-6800пк6] путь II (Ч-НД) главный [6796пк4-6800пк6] путь 10 (60-39) приемо-отпр. путь 11 (рр стр54-51) приемо-отпр. путь 20 (12-р.р. 45) приемо-отпр. путь 21 (18-45) приемо-отпр. путь 3 (о.о. стр64-р.р. стр 7) ходовой путь 5 (48-49) приемо-отпр. путь 6 (40-41... (см. карточку) | 10, 11, 20, 21, 3, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 6796,4-6800,6 | 7,6 | Строит. | 8 | 10 | 1/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/12
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/3
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 | 0 | КРН | 2 | 8 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь I (ЧД-Н) главный [6834пк6-6837пк9] путь II (Ч-НД) главный [6834пк6-6838пк0] | I, II | 6834,6-6837,9 6834,6-6838,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6838пк0-6849пк5] | 2 | 6838,0-6849,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/12
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/14 | [6 empty] | 4/14 | [13 empty] | 4/14
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/3
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/14
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/3
ЗАБ | МОГОЧА путь I (ЧД-Н) главный [6900пк9-6909пк3] путь II (Ч-НД) главный [6900пк9-6909пк3] ПИТ.УСТР(Четный парк) ПОСТ ЭЦ(Четный парк) | I, II | 6900,9-6909,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/5
ЗАБ | МОГОЧА путь I (ЧД-Н) главный [6900пк9-6909пк3] ПОСТ ЭЦ(Нечетный парк) ПУЛЬТ-ТАБЛО(Нечетный парк) | I | 6900,9-6909,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/40
ЗАБ | МОГОЧА путь I (ЧД-Н) главный [6900пк9-6909пк3] стр. 222 | I | 6900,9-6909,3 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | МОГОЧА путь II (Ч-НД) главный [6900пк9-6909пк3] стр. 201 | II | 6900,9-6909,3 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/3 | [20 empty] | 4/3
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 1 [6909пк3-6929пк9] путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 1, 2 | 6909,3-6929,9 |  | Пр | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/13
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 1 [6932пк0-6954пк4] | 1 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 1 [6932пк0-6954пк4] путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 1, 2 | 6932,0-6954,4 |  | Пр | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/15
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 | 0 | КРН | 2 | 8 | [18 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/3
| Итого по: ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР |  |  |  |  | 57 | 177
ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 1 [7006пк6-7025пк2] | 1 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/15
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/3
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [7025пк2-7027пк0] путь II (Ч-НД) главный [7025пк2-7027пк0] | I, II | 7025,2-7027,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 1 [7027пк0-7043пк3] | 1 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/15
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/3
ЗАБ | ЧИЧАТКА путь II (Ч-НД) главный [7043пк3-7045пк4] | II | 7043,3-7045,4 | 0 | КРН | 2 | 6 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 4
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 1 [7053пк1-7066пк2] | 1 | 7053,1-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/15
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/12
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 1 [7068пк1-7085пк7] | 1 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [5 empty] | 8/70 | [13 empty] | 8/70 | [6 empty] | 8/70
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 1 [7087пк8-7110пк5] путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 1, 2 | 7087,7-7110,5 7087,8-7110,5 | 0 | К КС | 1 | 1 |  | 1/30
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] | I | 7110,5-7113,3 | 11,4 | Строит. | 8 | 24 |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] | II | 7110,5-7113,3 | 11,4 | Строит. | 8 | 24 |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] | I, II | 7110,5-7113,3 | 7,6 | Строит. | 8 | 12 |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] | II | 7110,5-7113,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [5 empty] | 2/40
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 | 1,2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/212 | [6 empty] | 4/700
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 | 2,9 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/429 | [6 empty] | 4/362
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 1 [7156пк1-7156пк1] | 1 | 7156,1-7156,1 |  | ИССО | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/18 | [6 empty] | 4/18 | [6 empty] | 4/18
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/20
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2
ЗАБ | МАДАЛАН путь II (Ч-НД) главный [7249пк7-7251пк5] МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] ТАХТАМЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7266пк6-7268пк5] | 2, II | 7249,7-7251,5 7251,5-7266,6 7266,6-7268,5 |  | К КС | 4 | 16 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | МАДАЛАН путь I (ЧД-Н) главный [7249пк7-7251пк5] путь II (Ч-НД) главный [7249пк7-7251пк5] | I, II | 7249,7-7251,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/3
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 1 [7251пк5-7266пк6] | 1 | 7251,5-7266,6 |  | К КС | 2 | 8 | [18 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/20
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2
| Итого по: ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА |  |  |  |  | 85 | 291
ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7272пк6-7275пк6] стр. 9 | I | 7272,6-7275,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/3 | [20 empty] | 4/3
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/20
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь 3 (78-89) приемо-отпр. | 3 |  |  | Строит. | 7 | 22 |  |  |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] | I | 7303,4-7310,9 | 12,8 | Строит. | 8 | 32 |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 8/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 8/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь II (Ч-НД) главный [7303пк4-7310пк9] | II | 7303,4-7310,9 | 12,4 | Строит. | 8 | 32 |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 8/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 8/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] путь II (Ч-НД) главный [7303пк4-7310пк9] | I, II | 7303,4-7310,9 | 8,3 | Строит. | 8 | 12 |  | 1,5/0,2 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,2 |  |  |  | 1,5/0,2
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/20
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/8
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 1 [7333пк1-7337пк9] | 1 | 7333,1-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/8
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7332пк10] | 2 | 7322,9-7332,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/20
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/3
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 1 [7322пк9-7337пк9] | 1 | 7322,9-7337,9 |  | Пр | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь I (Н-ЧД) главный [7337пк9-7339пк9] | I | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 1 [7339пк9-7346пк2] | 1 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/5
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 2 [7339пк9-7346пк2] | 2 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь I (Н-ЧД) главный [7346пк2-7347пк8] | I | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь II (Ч-НД) главный [7346пк2-7347пк8] | II | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 1 [7347пк8-7360пк7] | 1 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 2 [7347пк8-7360пк7] | 2 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
ЗАБ | АНГАРИЧ путь I (Н-ЧД) главный [7360пк7-7363пк2] | I | 7360,7-7363,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ путь II (Ч-НД) главный [7360пк7-7363пк1] | II | 7360,7-7363,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 1 [7363пк2-7378пк5] | 1 | 7363,2-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/5
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 2 [7363пк1-7378пк5] | 2 | 7363,1-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь I (Н-ЧД) главный [7378пк5-7380пк5] | I | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь II (Ч-НД) главный [7378пк5-7380пк5] | II | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 1 [7380пк5-7398пк6] | 1 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/5
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 2 [7380пк5-7398пк6] | 2 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 2 [7380пк5-7398пк6] | 2 | 7380,5-7398,6 | 0 | КРН | 5 | 18 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] | I | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] | II | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7402пк7-7437пк8] | 1 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7402пк7-7437пк8] | 2 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/5
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7422пк1-7437пк8] | 1 | 7422,1-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7422пк1-7437пк8] | 2 | 7422,1-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
ЗАБ | ГУДАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7437пк8-7440пк0] | I | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | ГУДАЧИ путь II (Ч-НД) главный [7437пк8-7440пк0] | II | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ |  |  |  |  | 76 | 276
ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 1 [7440пк0-7455пк6] | 1 | 7440,0-7455,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 2 [7440пк0-7455пк6] | 2 | 7440,0-7455,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
ЗАБ | ГОНЖА путь I (Н-ЧД) главный [7455пк6-7458пк8] | I | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 1 [7458пк8-7473пк7] | 1 | 7458,8-7473,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 2 [7458пк8-7473пк7] | 2 | 7458,8-7473,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
ЗАБ | НЮКЖА путь I (Н-ЧД) главный [7473пк7-7475пк7] | I | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА путь II (Ч-НД) главный [7473пк7-7475пк7] | II | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 1 [7475пк7-7491пк3] | 1 | 7475,7-7491,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 2 [7475пк7-7491пк3] | 2 | 7475,7-7491,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 2 [7475пк7-7491пк3] | 2 | 7475,7-7491,3 |  | Тек. сод. с/п | 4 | 16 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 1 [7475пк7-7491пк3] | 1 | 7475,7-7491,3 |  | Пр | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 2 [7475пк7-7491пк3] | 2 | 7475,7-7491,3 |  | Пр | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 | 11,4 | Строит. | 8 | 24 |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 | 10,8 | Строит. | 8 | 24 |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | I, II | 7491,3-7498,7 7491,3-7498,8 | 7,2 | Строит. | 8 | 12 |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [8 empty] | 2/10 | [13 empty] | 2/10
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/10
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 1 [7498пк7-7510пк3] | 1 | 7498,7-7510,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь I (Н-ЧД) главный [7510пк3-7512пк2] | I | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь II (Ч-НД) главный [7510пк3-7512пк2] | II | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ - ДАКТУЙ путь 1 [7512пк2-7527пк6] | 1 | 7512,2-7527,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ - ДАКТУЙ путь 2 [7512пк2-7527пк6] | 2 | 7512,2-7527,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
ЗАБ | ДАКТУЙ путь II (Ч-НД) главный [7527пк6-7529пк8] | II | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/5
ЗАБ | ДАКТУЙ путь I (Н-ЧД) главный [7527пк6-7529пк8] | I | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ДАКТУЙ путь II (Ч-НД) главный [7527пк6-7529пк8] | II | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 1 [7529пк8-7556пк2] | 1 | 7529,8-7556,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/5
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 2 [7529пк8-7556пк2] | 2 | 7529,8-7556,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/5
ЗАБ | ТЫГДА путь I (Н-ЧД) главный [7556пк2-7560пк7] | I | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7556пк2-7560пк7] | II | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7569пк10] | 2 | 7560,7-7569,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/10
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7578пк6] | 2 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/5
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 1 [7560пк7-7578пк6] | 1 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7578пк6-7580пк7] | I | 7578,6-7580,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 2 [7580пк7-7601пк1] | 2 | 7580,7-7601,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/5
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 1 [7580пк7-7601пк2] | 1 | 7580,7-7601,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/5
ЗАБ | УШУМУН путь I (ЧД-Н) главный [7601пк2-7604пк3] | I | 7601,2-7604,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 2 [7603пк5-7625пк7] | 2 | 7603,5-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/5
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 1 [7604пк3-7625пк7] | 1 | 7604,3-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/5
ЗАБ | СИВАКИ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7625пк7-7627пк7] | II | 7625,7-7627,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 2 [7627пк7-7648пк7] | 2 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 1 [7627пк7-7648пк7] | 1 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5
ЗАБ | ТУ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7648пк7-7651пк3] | I | 7648,7-7651,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ТУ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7648пк7-7651пк3] | II | 7648,7-7651,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 2 [7651пк3-7677пк0] | 2 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 1 [7651пк3-7677пк0] | 1 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
ЗАБ | МУХИНСКАЯ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7677пк0-7679пк0] | I | 7677,0-7679,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7677пк0-7679пк0] | II | 7677,0-7679,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 2 [7679пк0-7698пк5] | 2 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/5
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 1 [7679пк0-7698пк5] | 1 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕРЕЯ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7698пк5-7700пк6] | I | 7698,5-7700,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕРЕЯ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7698пк5-7700пк6] | II | 7698,5-7700,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ |  |  |  |  | 86 | 298
ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 2 [7700пк6-7722пк3] | 2 | 7700,6-7722,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 1 [7700пк6-7722пк3] | 1 | 7700,6-7722,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7722пк3-7727пк1] путь 3 (68-53) приемо-отпр. | 3, I | 7722,3-7727,1 | 11,2 | Строит. | 8 | 24 |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7722пк3-7727пк1] путь 4 (34-63) приемо-отпр. | 4, II | 7722,3-7727,1 | 11 | Строит. | 8 | 24 |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7722пк3-7727пк1] путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7722пк3-7727пк1] путь 3 (68-53) приемо-отпр. путь 4 (34-63) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 7722,3-7727,1 | 7 | Строит. | 8 | 12 |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7722пк3-7727пк1] | I | 7722,3-7727,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7722пк3-7727пк1] | II | 7722,3-7727,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7727пк1-7741пк1] | 1 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7727пк1-7741пк1] | 2 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7727пк1-7741пк1] | 1 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7727пк1-7741пк1] | 2 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7727пк1-7741пк1] | 1 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7734пк1-7741пк1] | 2 | 7734,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7727пк1-7741пк1] | 1 | 7727,1-7741,1 |  | Пр | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7727пк1-7741пк1] | 2 | 7727,1-7741,1 |  | Пр | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь I (из.стЧД-св.Н) главный [7741пк1-7743пк2] | I | 7741,1-7743,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7741пк1-7743пк2] | II | 7741,1-7743,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 1 [7743пк2-7763пк6] | 1 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 2 [7743пк2-7763пк6] | 2 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/5
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь I (св.ЧД-из.ст.Н) главный [7763пк6-7766пк9] | I | 7763,6-7766,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7763пк6-7766пк9] | II | 7763,6-7766,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7798пк8-7802пк6] | I | 7798,8-7802,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь II (св..Ч-св.НД) главный [7798пк8-7802пк6] | II | 7798,8-7802,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА - СВОБОДНЫЙ путь 1 [7802пк6-7805пк9] | 1 | 7802,6-7805,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА - СВОБОДНЫЙ путь 2 [7802пк6-7805пк9] | 2 | 7802,6-7805,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь I (из.ст.ЧД-св.Н) главный [7805пк9-7808пк3] | I | 7805,9-7808,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь II (из.стЧ-св.НМ-2) главный [7805пк9-7808пк3] | II | 7805,9-7808,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН путь I (свЧА-из.ст.Н) главный [7811пк0-7813пк7] | I | 7811,0-7813,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН путь II (свЧ-из.ст.НД) главный [7811пк0-7813пк7] | II | 7811,0-7813,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | АРГА путь I (св.ЧН-св.Н) главный [7821пк7-7823пк9] | I | 7821,7-7823,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/12
ЗАБ | АРГА путь II (св.Ч-из.стНД) главный [7821пк7-7823пк9] | II | 7821,7-7823,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО путь II (Ч-НД) главный [7844пк7-7847пк0] | II | 7844,7-7847,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7847пк0-7856пк4] | 1 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7852пк1-7856пк4] | 1 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7852пк1-7856пк4] | 2 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА путь I (ЧД-Н) главный [7856пк4-7858пк8] | I | 7856,4-7858,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | УКРАИНА путь II (Ч-НД) главный [7856пк4-7858пк8] | II | 7856,4-7858,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | БЛАГОВЕЩЕНСК путь 1 (22-61) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК |  |  |  |  | 68 | 236
ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь I (НГ-119) главный [7864пк1-7868пк7] | I | 7864,1-7868,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь II (Ч-113) главный [7864пк3-7868пк7] | II | 7864,3-7868,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь I (238-Н) главный [7869пк1-7874пк8] | I | 7869,1-7874,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II (100-115) главный [7869пк5-7874пк0] | II | 7869,5-7874,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 | 0 | КРН | 2 | 8 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [7892пк2-7894пк8] | I | 7892,2-7894,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7892пк2-7894пк8] | II | 7892,2-7894,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7913пк8-7916пк0] | II | 7913,8-7916,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7943пк5] | 1 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7943пк5] | 1 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7943пк5] | 2 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк1-7936пк10] | 1 | 7916,1-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк1-7936пк10] | 2 | 7916,1-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7943пк5] путь 2 [7916пк0-7943пк5] | 1, 2 | 7916,0-7943,5 | 0 | К КС | 2 | 2 | [22 empty] | 1/30 |  |  |  | 1/30
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 2 [7946пк6-7973пк4] | 2 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 1 [7946пк6-7973пк4] | 1 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] путь 11 (26-59) приемо-отпр. путь 13 (56-119) приемо-отпр. путь 15 (74-128) прочий путь 17 (72-132) прочий путь 23 (94-хв.кр. 132) приемо-отпр. путь 25 (66-хв.кр. 43) приемо-отпр. путь 3 (40-115) приемо-отпр. путь 5 (58-ПС) приемо-отпр. путь 7 (48-117)... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 23, 25, 3, 5, 7, 9, I | 7983,0-7987,9 | 11,4 | Строит. | 8 | 24 |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] путь 4 (12-хв.кр.126) приемо-отпр. путь 6 (34-136) приемо-отпр. путь 8 (32-138) приемо-отпр. | 4, 6, 8, II | 7983,0-7987,9 | 11,4 | Строит. | 8 | 24 |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] путь 11 (26-59) приемо-отпр. путь 13 (56-119) приемо-отпр. путь 15 (74-128) прочий путь 17 (72-132) прочий путь 23 (94-хв.кр. 132) приемо-отпр. путь 25 (66-хв.кр. 43) приемо-отпр. путь 3 (40-115) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 23, 25, 3, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 7983,0-7987,9 | 7,6 | Строит. | 8 | 12 |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 |  | Пр | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 1 [8008пк7-8028пк6] | 1 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 2 [8031пк6-8050пк6] | 2 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/10
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 1 [8031пк6-8050пк6] | 1 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 2 [8052пк6-8078пк1] | 2 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 1 [8052пк6-8078пк1] | 1 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | ВОСКРЕСЕНОВКА путь I (Н-Ч) главный [56пк6-58пк3] ВОСКРЕСЕНОВКА - ПОЯРКОВО путь 1 [58пк3-86пк5] ЗАВИТАЯ - ВОСКРЕСЕНОВКА путь 1 [1пк3-56пк6] | 1, I | 1,3-56,6 56,6-58,3 58,3-86,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 48 |  |  |  | 12/12 | [6 empty] | 12/12 | [6 empty] | 12/12 | [6 empty] | 12/12
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ВОСКРЕСЕНОВКА путь 1 [1пк3-56пк6] | 1 | 1,3-56,6 | 0 | КРН | 2 | 16 | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8
| Итого по: ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО |  |  |  |  | 80 | 318
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:42 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Март
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Забайкальская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03
В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД
ЗАБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] | 1 | 5766,8-5783,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
| Итого по: В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД |  |  |  |  | 1 | 4
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
ЗАБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] | 1 | 5766,8-5783,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д путь 1 (10-9) приемо-отпр. путь 5 (38-39) приемо-отпр. | 1, 5 |  |  | Строит. | 9 | 26 |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ путь I ("ЧД"-"Н") главный [5788пк7-5791пк6] | I | 5788,7-5791,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/20
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 2 [5791пк6-5802пк4] | 2 | 5791,6-5802,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [21 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 1 [5791пк6-5802пк5] | 1 | 5791,6-5802,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 14 | [16 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 1 [5791пк6-5802пк5] | 1 | 5791,6-5802,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 2 [5791пк6-5802пк4] | 2 | 5791,6-5802,4 | 1,5 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 4/300 |  |  | 2/300
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 2 [5791пк6-5802пк4] | 2 | 5791,6-5802,4 |  | Р | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | БАЛЯГА путь II ("Ч"-"НД") главный [5802пк4-5805пк2] | II | 5802,4-5805,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/20
ЗАБ | БАЛЯГА стр. 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 26 (нов.стр.)стр.пер.(1СБ, 2СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 4 | 8 | [9 empty] | 2/1 |  | 2/1 |  |  |  |  | 2/1 |  | 2/1
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 1 [5805пк2-5817пк4] | 1 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/20
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 | 1,5 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [21 empty] | 2/300 |  |  |  | 4/300
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 1 [5818пк9-5827пк3] | 1 | 5818,9-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5818пк9-5827пк3] | 2 | 5818,9-5827,3 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/300
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5818пк9-5827пк3] | 2 | 5818,9-5827,3 | 0,1 | Строит. | 5 | 18 | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 1 [5818пк9-5827пк3] | 1 | 5818,9-5827,3 | 0,1 | Строит. | 5 | 18 |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 | 4,8 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 | 1,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/460
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | Пр | 2 | 8 | [18 empty] | 8/2
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Пр | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
ЗАБ | ХОХОТУЙ путь II ("Ч"-"НД") главный [5858пк5-5861пк0] | II | 5858,5-5861,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 2 [5861пк0-5880пк9] | 2 | 5861,0-5880,9 | 39,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/20000 | [6 empty] | 4/19800
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 2 [5861пк0-5880пк9] | 2 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 | 19,1 | РП | 9 | 54 | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800
ЗАБ | БАДА стр. 20, 21, 22, 24, 26, 28 (нов.стр.)стр.пер.(30, 1СБ, 2СБ, 4СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 | 29,8 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 2/10000 |  |  | 4/19800
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 | 0 | КРН | 1 | 2 |  |  | 2
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/30
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Р | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/700 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/1000
ЗАБ | ХИЛОК стр. 44, 54 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 | 61,9 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [7 empty] | 2/11900 | [10 empty] | 4/20000 |  |  | 2/10000 |  |  |  | 4/20000
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 14 | [16 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 14 | [14 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/30 | [13 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН стр. 15, 19, 2, 21, 23, 27, 29, 29СС, 3, 31, 33, 5, 9 (нов.стр.)стр.пер.(4СБ, 2СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  | 2/1
| Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 118 | 426
ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 2 [5972пк5-5991пк9] | 2 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/30
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 1 [5972пк5-5991пк9] | 1 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/30
ЗАБ | ХАРАГУН - ТАЙДУТ путь 1 [5994пк1-6011пк2] | 1 | 5994,1-6011,2 | 42 | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [9 empty] | 2/10000 |  |  | 4/20000 |  |  |  | 2/12000
ЗАБ | ХАРАГУН - ТАЙДУТ путь 1 [5994пк1-6011пк2] | 1 | 5994,1-6011,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/30
ЗАБ | ТАЙДУТ стр. 11, 12 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [14 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6040пк10] | 2 | 6015,3-6040,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/30
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6040пк10] | 2 | 6015,3-6040,10 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6040пк10] | 1 | 6015,3-6040,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/30
ЗАБ | МОГЗОН путь I (ЧД-Н) главный [6052пк9-6055пк6] | I | 6052,9-6055,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/2
ЗАБ | МОГЗОН путь II (Ч-НД) главный [6052пк9-6055пк6] | II | 6052,9-6055,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/2
ЗАБ | МОГЗОН путь 5 (16-13) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/20
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 1 [6055пк6-6074пк4] | 1 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [19 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 2 [6076пк2-6094пк9] | 2 | 6076,2-6094,9 | 82,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/12000
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 2 [6076пк2-6094пк9] | 2 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/100 | [13 empty] | 4/100
ЗАБ | СОХОНДО - ТУРГУТУЙ путь 2 [6097пк1-6104пк5] | 2 | 6097,1-6104,5 |  | Р | 1 | 6 | [18 empty] | 6/1100
ЗАБ | ТУРГУТУЙ путь I (ЧД-Н) главный [6104пк4-6107пк5] путь II (Ч-НД) главный [6104пк5-6107пк5] путь III (2-НС) главный [6104пк9-6107пк5] | I, II, III | 6104,4-6107,5 6104,5-6107,5 6104,9-6107,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 2 [6107пк5-6117пк9] | 2 | 6107,5-6117,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6117пк9-6120пк8] | II | 6117,9-6120,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 2 [6120пк8-6136пк9] | 2 | 6120,8-6136,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | ЛЕСНАЯ стр. 13, 16, 18, 22, 26, 28, 29, 31 (нов.стр.)стр.пер.(1СБ, 3СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | ЛЕСНАЯ путь II (Ч-НД) главный [6136пк9-6140пк9] | II | 6136,9-6140,9 |  | Р | 2 | 8 | [11 empty] | 4/350 | [6 empty] | 4/300
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 |  | Р | 1 | 6 | [11 empty] | 6/1600
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 2 [6164пк4-6172пк7] | 2 | 6164,4-6172,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/25
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 2 [6164пк4-6172пк7] | 2 | 6164,4-6172,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/50
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 2 [6164пк4-6172пк7] | 2 | 6164,4-6172,7 |  | Р | 1 | 6 | [21 empty] | 6/1600
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6172пк7-6174пк9] | II | 6172,7-6174,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 14 | [14 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ стр. 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38 (нов.стр.)стр.пер.(27СБ, 29СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ГОЛУБИЧНАЯ путь 1 [6пк9-20пк3] | 1 | 6,9-20,3 | 6,4 | Тек. сод. пути | 3 | 24 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 8 | [9 empty] | 8
| Итого по: ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ |  |  |  |  | 53 | 195
ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 1 [6174пк9-6184пк1] | 1 | 6174,9-6184,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [16 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2 | 6174,9-6184,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/5
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 1 [6174пк9-6184пк1] | 1 | 6174,9-6184,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/25
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 1 [6174пк9-6184пк1] | 1 | 6174,9-6184,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2 | 6174,9-6184,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2 | 6174,9-6184,1 |  | Р | 4 | 24 | 6/1100 |  |  |  | 6/1400 |  |  | 6/1400 | [6 empty] | 6/1500
ЗАБ | КАДАЛА путь I (ЧД-Н) главный [6184пк1-6186пк4] | I | 6184,1-6186,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/50
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 1 [6186пк4-6192пк6] | 1 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/30
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 2 [6186пк4-6192пк6] | 2 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/20
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 1 [6186пк4-6192пк6] | 1 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [19 empty] | 4/3 |  |  |  | 2/3
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 2 [6186пк4-6192пк6] | 2 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/3
ЗАБ | ЧИТА I путь III (ЧД-52) главный [6192пк6-6194пк2] путь III (52-М1) главный [6194пк2-6197пк4] | III | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/30 | [20 empty] | 4/30
ЗАБ | ЧИТА I путь III (52-М1) главный [6194пк2-6197пк4] | III | 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/50
ЗАБ | ЧИТА I путь II (30-М119) главный [6194пк2-6197пк4] | II | 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/100
ЗАБ | ЧИТА I стр. 103, 120, 141, 169, 179, 219, 221, 271, 46, 518, 520, 94 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  | 2/1
ЗАБ | ЧИТА I путь II (Ч-30) главный [6192пк6-6194пк2] | II | 6192,6-6194,2 |  | Р | 2 | 12 | [25 empty] | 6/1300 |  |  | 6/1300
ЗАБ | ЧИТА II путь I (ЧД-Н) главный [6197пк6-6200пк2] | I | 6197,6-6200,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/50
ЗАБ | ЧИТА II путь I (ЧД-Н) главный [6197пк6-6200пк2] | I | 6197,6-6200,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧИТА II путь ХА (ЧД-НД) главный [6197пк7-6200пк2] | ХА | 6197,7-6200,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/100
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 1 [6200пк2-6202пк5] | 1 | 6200,2-6202,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 1 [6200пк2-6202пк5] | 1 | 6200,2-6202,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/3
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/5
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1600
ЗАБ | АНТИПИХА путь I (ЧД-Н) главный [6202пк5-6205пк6] | I | 6202,5-6205,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/40
ЗАБ | АНТИПИХА путь II (Ч-НД) главный [6202пк4-6205пк6] | II | 6202,4-6205,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/50
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/20
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 1 [6205пк6-6214пк0] | 1 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/3
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/3
ЗАБ | АТАМАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [6214пк0-6215пк8] | II | 6214,0-6215,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/30
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 1 [6215пк8-6231пк0] | 1 | 6215,8-6231,0 | 30,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/10500
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 1 [6215пк8-6231пк0] | 1 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [23 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 1 [6215пк8-6231пк0] | 1 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/30
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/3
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 1 [6215пк8-6231пк0] | 1 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/3
ЗАБ | КРУЧИНА путь II (Ч-НД) главный [6231пк0-6233пк7] | II | 6231,0-6233,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/30
ЗАБ | КРУЧИНА путь I (ЧД-Н) главный [6231пк0-6233пк7] | I | 6231,0-6233,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/80
ЗАБ | КРУЧИНА путь II (Ч-НД) главный [6231пк0-6233пк7] | II | 6231,0-6233,7 | 0 | КРН | 2 | 6 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/3
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2 | 6233,7-6239,8 | 0 | КРН | 1 | 4 | [11 empty] | 4
ЗАБ | НОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6239пк8-6241пк9] | II | 6239,8-6241,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/50 | [13 empty] | 4/50
ЗАБ | НОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6239пк8-6241пк9] | I | 6239,8-6241,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 2 [6241пк9-6253пк1] | 2 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/3 | [20 empty] | 4/3
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 1 [6241пк9-6253пк1] | 1 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [5 empty] | 4/3 | [10 empty] | 2/3 | [9 empty] | 4/3
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 1 [6241пк9-6253пк1] | 1 | 6241,9-6253,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/50
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 1 [6256пк1-6263пк8] | 1 | 6256,1-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/100
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 2 [6256пк2-6263пк8] | 2 | 6256,2-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/3
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 1 [6256пк1-6263пк8] | 1 | 6256,1-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/3
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 | 11,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 2
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 14 | [14 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 1 [6266пк6-6272пк8] | 1 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 4
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [11 empty] | 1
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6272пк8-6276пк4] путь 4 (18-15) приемо-отпр. | 4, II | 6272,8-6276,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6272пк8-6276пк4] путь 3 (6-5) приемо-отпр. | 3, I | 6272,8-6276,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/100
| Итого по: ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ |  |  |  |  | 77 | 285
ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 2 [6276пк4-6288пк5] | 2 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4 | [13 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 1 [6276пк4-6288пк5] | 1 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 4
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 1 [6276пк4-6288пк5] | 1 | 6276,4-6288,5 | 0 | КРН | 1 | 4 | [19 empty] | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 10c (218-221) сортиров. путь 11c (216-217) сортиров. путь 12c (220-223) сортиров. путь 13c (214-229) сортиров. путь 14c (230-227) сортиров. путь 15c (228-225) сортиров. путь 16c (232-219) сортиров. путь 2с (200-97) сортиров. путь 3с (222-201) сортиров. путь 4c (206-211) сортиров. путь... (см. карточку) | 10c, 11c, 12c, 13c, 14c, 15c, 16c, 2с, 3с, 4c, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | [8 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6288пк5-6302пк5] путь 33А (684-М138) ходовой путь 35 (96-103) приемо-отпр. путь 36 (128-75) приемо-отпр. путь 37 (106-105) приемо-отпр. путь 38 (162-9) приемо-отпр. | 33А, 35, 36, 37, 38, I | 6288,5-6302,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 2 |  |  | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6288пк5-6302пк5] путь IV (504-2) главный [6289пк1-6293пк2] путь 141 (676-406) соединит. путь 151 (598-400) соединит. путь 62 (92-127) приемо-отпр. путь 64 (2-92) ходовой | 141, 151, 62, 64, II, IV | 6288,5-6302,5 6289,1-6293,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 10 (М42-85) приемо-отпр. путь 3А (115-31) приемо-отпр. путь 5 (36-37) приемо-отпр. путь 8 (М12-11) приемо-отпр. путь 9 (54-166) приемо-отпр. | 10, 3А, 5, 8, 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ стр. 12, 14, 2, 40, 546, 572, 576, 580, 592, 602, 644, 678, 68, 682, 690, 692, 86 (нов.стр.)стр.пер.(6СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [11 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 206 (М712-711) приемо-отпр. путь 207 (М708,710-733) приемо-отпр. путь 208 (742-727) приемо-отпр. путь 209 (732-709) приемо-отпр. путь 210 (734-739) приемо-отпр. путь 213 (25-730) приемо-отпр. путь 214 (53-728) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(1л, Ф-7, Ф-12) | 206, 207, 208, 209, 210, 213, 214 |  | 4,8 | Строит. | 9 | 26 |  |  | 2/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,2
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ (нов. строит.) путь(6а) |  |  | 2,8 | Строит. | 4 | 12 | 2/0,2 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,2 |  |  |  | 4/0,2
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 206 (М712-711) приемо-отпр. путь 207 (М708,710-733) приемо-отпр. путь 208 (742-727) приемо-отпр. путь 209 (732-709) приемо-отпр. путь 210 (734-739) приемо-отпр. путь 211 (39-726) приемо-отпр. путь 212 (23-704) приемо-отпр. путь 213 (25-730) приемо-отпр. путь 214 (53-728) приемо-отпр. ... (см. карточку) | 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 |  | 1 | Строит. | 3 | 3 | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 62 (92-127) приемо-отпр. | 62 |  |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/500
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6288пк5-6302пк5] | II | 6288,5-6302,5 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/500
ЗАБ | ТАРСКАЯ стр. 21, 6 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [9 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | ТАРСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6305пк7-6309пк0] путь 4 (24-19) приемо-отпр. путь 8 (6-23) приемо-отпр. | 4, 8, II | 6305,7-6309,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/100
ЗАБ | ТАРСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6305пк7-6309пк1] путь 7 (22-17) приемо-отпр. | 7, I | 6305,7-6309,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/100
ЗАБ | ТАРСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6305пк7-6309пк0] | II | 6305,7-6309,0 |  | Р | 1 | 4 | [11 empty] | 4/800
| Итого по: ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ |  |  |  |  | 40 | 127
ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 14 | [16 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4 | [13 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | УРУЛЬГА стр. 11, 12а, 13, 15с, 5, 53 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ЗАБ | УРУЛЬГА путь II (Ч-НД) главный [6335пк7-6338пк8] путь 4 (6-9) приемо-отпр. | 4, II | 6335,7-6338,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/100
ЗАБ | УРУЛЬГА путь I (ЧД-Н) главный [6335пк7-6338пк8] путь 3 (8-1) приемо-отпр. | 3, I | 6335,7-6338,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/100
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [11 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/3
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/5 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6372пк8-6375пк0] | 2 | 6372,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/150
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6338пк8-6375пк0] | 1 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6338пк8-6375пк0] | 1 | 6338,8-6375,0 |  | Мод. к/с | 3 | 18 | [21 empty] | 6/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 6/1
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Мод. к/с | 1 | 6 | [18 empty] | 6/1
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6369пк10-6369пк10] | 1 | 6369,10-6369,10 |  | Строит. | 4 | 24 | 6/1 |  |  |  | 6/1 | [20 empty] | 6/1 |  |  | 6/1
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/2
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/150
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 1, 2 | 6377,5-6393,1 | 0 | К КС | 3 | 3 | [7 empty] | 1/30 |  |  |  | 1/30 |  |  | 1/30
ЗАБ | РАЗМАХНИНО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/150
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 1 [6408пк0-6427пк9] | 1 | 6408,0-6427,9 | 0 | КРН | 4 | 10 | [16 empty] | 2 | [6 empty] | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2
ЗАБ | КАЗАНОВО путь I (ЧД-Н) главный [6427пк9-6429пк9] | I | 6427,9-6429,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 1 [6429пк9-6441пк2] | 1 | 6429,9-6441,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [23 empty] | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ стр. 105, 107, 16, 18, 24, 57, 601, 605, 620, 624, 63, 87 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 1 [6447пк8-6457пк8] | 1 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/2
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 2 [6447пк8-6457пк8] | 2 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/15
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 1 [6447пк8-6457пк8] | 1 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/15
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/150
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/10
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/10
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 | 0 | КРН | 9 | 26 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6497пк0] | 1 | 6491,3-6497,0 | 5,7 | РП | 4 | 20 |  |  |  |  | 6/800 | [6 empty] | 6/800 | [7 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
| Итого по: ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК |  |  |  |  | 72 | 255
ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 1 [6528пк9-6563пк1] | 1 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 14 | [16 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 14 | [11 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 1 [6528пк9-6563пк1] | 1 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/15
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/10
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6530пк8-6555пк5] | 2 | 6530,8-6555,5 | 24,7 | РП | 9 | 50 | 6/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/1100 |  |  | 6/1200 |  |  |  | 6/1200 |  |  | 6/1200
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/10
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 1 [6565пк5-6585пк5] | 1 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/10
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь II (Ч-НД) главный [6588пк1-6590пк5] | II | 6588,1-6590,5 | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ стр. 101, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 6, 73, 8 |  |  |  | КР СЦБ | 6 | 12 |  |  | 2/1 |  | 4/2 |  |  |  |  | 2/1 |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 1 [6590пк5-6594пк0] | 1 | 6590,5-6594,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/10
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 2 [6590пк5-6594пк3] | 2 | 6590,5-6594,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/10 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Р | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/700 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 1 [6624пк5-6631пк5] | 1 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/15
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/10
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 | 25,5 | РП | 9 | 54 | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800
ЗАБ | АРЧИКОЙ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [6660пк2-6662пк8] путь II (св.Ч-св.НД) главный [6660пк2-6662пк8] | I, II | 6660,2-6662,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 1 [6672пк1-6691пк2] | 1 | 6672,1-6691,2 |  | К КС | 8 | 48 |  |  |  |  | 6/1 |  |  | 6/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 6/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 6/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 6/1
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 1 [6693пк5-6702пк5] | 1 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/2
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 2 [6693пк5-6702пк5] | 2 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/8
ЗАБ | УЛЬЯКАН путь II (св.Ч-св.НД) главный [6702пк5-6705пк4] стр. 3 | II | 6702,5-6705,4 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | УЛЬЯКАН путь II (св.Ч-св.НД) главный [6702пк5-6705пк4] стр. 4 | II | 6702,5-6705,4 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Р | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/600
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/15
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/8
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/15
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 |  | Р | 2 | 8 | [18 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6761пк5-6778пк4] | 2 | 6761,5-6778,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [25 empty] | 1/10
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6761пк5-6778пк4] | 2 | 6761,5-6778,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/15
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 64 | Тек. сод. пути | 4 | 32 | [6 empty] | 8/1600 | [5 empty] | 8/1600 |  |  |  |  | 8/1600 | [9 empty] | 8/1600
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 0 | КРН | 4 | 32 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
| Итого по: ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ |  |  |  |  | 92 | 396
ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ
ЗАБ | ТАРСКАЯ - АДРИАНОВКА путь 2 [6310пк5-6314пк3] | 2 | 6310,5-6314,3 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  |  | 4/80 | 4 | [5 empty] | 4/80 | 4/80 | 4/80 |  |  |  |  | 4/80 | 4/80
ЗАБ | АДРИАНОВКА - СЕДЛОВОЙ путь 1 [6317пк7-6330пк4] | 1 | 6317,7-6330,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕДЛОВОЙ - БУРЯТСКАЯ путь 2 [6333пк2-6346пк6] | 2 | 6333,2-6346,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [23 empty] | 4/80 | 4/80 | 4/80 |  |  |  |  | 4/80
ЗАБ | СЕДЛОВОЙ - БУРЯТСКАЯ путь 1 [6333пк2-6346пк6] | 1 | 6333,2-6346,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 | 48 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [11 empty] | 8/4800
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/4
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 2 [6349пк4-6371пк5] | 2 | 6349,4-6371,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 | 0 | КРН | 2 | 16 |  |  | 8 | [20 empty] | 8
ЗАБ | МОГОЙТУЙ - ОСТРЕЧНАЯ путь 2 [6373пк9-6384пк7] | 2 | 6373,9-6384,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ОСТРЕЧНАЯ - АГА путь 2 [6387пк9-6393пк7] | 2 | 6387,9-6393,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
ЗАБ | ХИЛА (РЗД) - БУЛАК путь 1 [6408пк4-6418пк5] | 1 | 6408,4-6418,5 | 48 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  |  |  | 8/4800
ЗАБ | ХИЛА (РЗД) - БУЛАК путь 2 [6408пк4-6418пк5] | 2 | 6408,4-6418,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
ЗАБ | БУЛАК - СТЕПЬ путь 2 [6421пк2-6423пк5] | 2 | 6421,2-6423,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/4
ЗАБ | СТЕПЬ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ путь 2 [6425пк7-6429пк8] | 2 | 6425,7-6429,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ - ЯСНОГОР-ЗАБ путь 1 [6445пк7-6454пк3] | 1 | 6445,7-6454,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [30 empty] | 6/6
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ - ЯСНОГОР-ЗАБ путь 2 [6445пк7-6454пк3] | 2 | 6445,7-6454,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/6
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ путь 3 (18-7) приемо-отпр. путь 4 (14-27) приемо-отпр. путь 5 (26-1) приемо-отпр. путь 6 (20-23) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ЗАБ | ЯСНАЯ путь I (Ч-Н) главный [6463пк3-6465пк4] | I | 6463,3-6465,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ЗАБ | РЗД №75 - БЫРКА путь 2 [6472пк1-6478пк7] | 2 | 6472,1-6478,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/6
ЗАБ | БЫРКА путь I (Ч-Н) главный [6480пк8-6480пк8] | I | 6480,8-6480,8 |  | ИССО | 1 | 4 | [19 empty] | 4/30
ЗАБ | БЫРКА путь 3 (8-5) приемо-отпр. путь 4 (6-9) приемо-отпр. путь 5 (10-7) приемо-отпр. | 3, 4, 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
ЗАБ | ХАДАБУЛАК путь II (Ч-Н) главный [6509пк2-6511пк4] путь I (ЧД-НД) главный [6509пк2-6511пк4] | I, II | 6509,2-6511,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ЗАБ | ХАДАБУЛАК - ШАХТЕРСКАЯ путь 1 [6511пк5-6511пк5] | 1 | 6511,5-6511,5 |  | ИССО | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ |  |  |  |  | 33 | 150
ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК
ЗАБ | ЗУН-ТОРЕЙ путь 3 (2-5) приемо-отпр. путь 4 (10-1) приемо-отпр. путь 5 (8-11) приемо-отпр. | 3, 4, 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/4
ЗАБ | БОРЗЯ путь 6 (16-89) приемо-отпр. путь 7 (6-75) приемо-отпр. путь 8 (18-83) приемо-отпр. путь 9 (24-59) приемо-отпр. ХОДОВОЙ ПУТЬ(.) | 6, 7, 8, 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/4
ЗАБ | БОРЗЯ - РЗД №115 путь 2 [6544пк5-6549пк2] | 2 | 6544,5-6549,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/6
ЗАБ | СОКТУЙ путь II (Ч-Н) главный [6560пк1-6562пк4] путь I (ЧД-НД) главный [6560пк1-6562пк4] | I, II | 6560,1-6562,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
ЗАБ | СОКТУЙ - ХАРАНОР путь 1 [6562пк4-6582пк1] | 1 | 6562,4-6582,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/6
ЗАБ | СОКТУЙ - ХАРАНОР путь 2 [6562пк4-6582пк1] | 2 | 6562,4-6582,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/6
ЗАБ | СОКТУЙ - ХАРАНОР путь 1 [6562пк4-6582пк1] | 1 | 6562,4-6582,1 | 0 | КРС | 12 | 72 |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  | 6
ЗАБ | ХАРАНОР - ОБП №83 путь 1 [6584пк6-6595пк7] | 1 | 6584,6-6595,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [5 empty] | 6/250 | [20 empty] | 6/250
ЗАБ | ДАУРИЯ путь 5 (10-15) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 18 |  |  |  | 4,5/30 | [6 empty] | 4,5/30 | [6 empty] | 4,5/30 | [6 empty] | 4,5/30
ЗАБ | ДАУРИЯ - БИЛЮТУЙ путь 1 [6623пк9-6623пк9] | 1 | 6623,9-6623,9 |  | ИССО | 1 | 4 | [12 empty] | 4/21
ЗАБ | ДАУРИЯ - БИЛЮТУЙ путь 1 [6621пк3-6621пк3] | 1 | 6621,3-6621,3 |  | ИССО | 1 | 4 | [20 empty] | 4/8
ЗАБ | БИЛЮТУЙ - МАЦИЕВСКАЯ путь 2 [6632пк8-6648пк6] | 2 | 6632,8-6648,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4,5 | [12 empty] | 4,5/300
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 10 (734-701) приемо-отпр. путь 6 (752-751) приемо-отпр. путь 8 (754-745) приемо-отпр. | 10, 6, 8 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 22,5 |  |  | 4,5/4 |  |  |  | 4,5/4 |  |  |  | 4,5/4 | [6 empty] | 4,5/4 | [6 empty] | 4,5/4
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 68 (559-902) соединит. | 68 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 6 | 27 |  |  |  |  | 4,5/50 |  | 4,5/50 | [6 empty] | 4,5/50 |  |  |  |  | 4,5/50 |  |  |  |  | 4,5/50 | 4,5/50
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 10 (176-141) погр.-выгр. путь 4 (174-155) приемо-отпр. путь 4 (735-720) приемо-отпр. путь 6 (752-751) приемо-отпр. путь 8 (754-745) приемо-отпр. | 10, 4, 6, 8 |  | 4,4 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 11с (509-545) сортиров. путь 12 (507-557) сортиров. путь 17с (стык рр502-569) сортиров. путь 18 (505-571) сортиров. | 11с, 12, 17с, 18 |  | 4,4 | Строит. | 4 | 16 | [5 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [4пк3-83пк4] | 1 | 4,3-83,4 | 25 | Тек. сод. пути | 12 | 287,8 |  | 24/1000 | [6 empty] | 24/1000 |  | 24/1000 | 24/1000 |  | 24/1000 |  | 24/1000 | 24/1000 | 24/1000 | 24/1000 |  | 24/1000 |  | 24/1000 | [7 empty] | 24/1000
ЗАБ | СОЛОВЬЕВСК путь II (Ч-Н) главный [83пк4-85пк6] | II | 83,4-85,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
ЗАБ | АРАМОГОЙТУЙ путь I (Ч-Н) главный [77пк3-78пк5] | I | 77,3-78,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ДОСАТУЙ путь I (Ч-Н) главный [168пк3-170пк2] | I | 168,3-170,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ЗАБ | КРАСНОКАМЕНСК путь I (Ч-М25) главный [15пк0-16пк6] | I | 15,0-16,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
| Итого по: ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК |  |  |  |  | 62 | 519,8
ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6796пк4-6800пк6] путь 10 (60-39) приемо-отпр. путь 11 (рр стр54-51) приемо-отпр. путь 3 (о.о. стр64-р.р. стр 7) ходовой путь 5 (48-49) приемо-отпр. путь 6 (40-41) приемо-отпр. путь 7 (34-31) приемо-отпр. путь 8 (42-43) приемо-отпр. путь 9 (54-47) приемо-отпр. | 10, 11, 3, 5, 6, 7, 8, 9, II | 6796,4-6800,6 | 11,4 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6796пк4-6800пк6] путь 20 (12-р.р. 45) приемо-отпр. путь 21 (18-45) приемо-отпр. не задано(4) | 20, 21, I | 6796,4-6800,6 | 11,4 | Строит. | 9 | 26 |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6796пк4-6800пк6] путь II (Ч-НД) главный [6796пк4-6800пк6] путь 10 (60-39) приемо-отпр. путь 11 (рр стр54-51) приемо-отпр. путь 20 (12-р.р. 45) приемо-отпр. путь 21 (18-45) приемо-отпр. путь 3 (о.о. стр64-р.р. стр 7) ходовой путь 5 (48-49) приемо-отпр. путь 6 (40-41... (см. карточку) | 10, 11, 20, 21, 3, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 6796,4-6800,6 | 7,6 | Строит. | 9 | 11 | 1/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1/0,1
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь 20 (12-р.р. 45) приемо-отпр. | 20 |  | 2,1 | ЦУКС | 1 | 48 | [21 empty] | 48/2100
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь 21 (18-45) приемо-отпр. | 21 |  | 0,4 | ЦУКС | 1 | 12 | [25 empty] | 12/450
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь 11 (рр стр54-51) приемо-отпр. | 11 |  | 1,6 | ЦУКС | 1 | 24 | [28 empty] | 24/1600
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/12
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/3
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 | 0 | КРН | 2 | 8 | [11 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6838пк0-6849пк5] | 2 | 6838,0-6849,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/12
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6838пк0-6849пк5] | 2 | 6838,0-6849,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/600
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6838пк0-6849пк5] | 2 | 6838,0-6849,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/3
ЗАБ | АРТЕУШКА путь II (Ч-НД) главный [6849пк5-6853пк8] | II | 6849,5-6853,8 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/250
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/14
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/3
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Р | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/700 | [6 empty] | 4/700 | [6 empty] | 4/700 | [6 empty] | 4/900
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/14 | [13 empty] | 4/14
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/3
ЗАБ | МОГОЧА путь I (ЧД-Н) главный [6900пк9-6909пк3] стр. 231 | I | 6900,9-6909,3 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | МОГОЧА путь I (ЧД-Н) главный [6900пк9-6909пк3] стр. 69 | I | 6900,9-6909,3 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | МОГОЧА путь II (Ч-НД) главный [6900пк9-6909пк3] стр. 24 | II | 6900,9-6909,3 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [18 empty] | 4
ЗАБ | МОГОЧА путь II (Ч-НД) главный [6900пк9-6909пк3] стр. 7 | II | 6900,9-6909,3 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
ЗАБ | МОГОЧА путь I (ЧД-Н) главный [6901пк8-6901пк8] | I | 6901,8-6901,8 |  | ИССО | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 | 0 | КРН | 2 | 6 | [26 empty] | 4 |  |  | 2
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 |  | Пр | 2 | 16 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 1 [6909пк3-6929пк9] | 1 | 6909,3-6929,9 |  | Пр | 2 | 16 | [18 empty] | 8/1 | [6 empty] | 8/1
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 1 [6909пк3-6929пк9] | 1 | 6909,3-6929,9 |  | Мод. к/с | 2 | 12 | [22 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/13
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/3
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/15
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 | 0 | КРН | 2 | 6 |  | 2 |  |  | 4
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/3
| Итого по: ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР |  |  |  |  | 68 | 315
ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/25 | [20 empty] | 4/15
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Р | 2 | 8 | [5 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [7025пк2-7027пк0] | I | 7025,2-7027,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/15
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [7025пк2-7027пк0] | II | 7025,2-7027,0 | 0 | КРН | 1 | 4 | [19 empty] | 4
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/15
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 1 [7027пк0-7043пк3] | 1 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/15
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 | 0 | КРН | 2 | 8 | [19 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ЧИЧАТКА путь II (Ч-НД) главный [7043пк3-7045пк4] | II | 7043,3-7045,4 | 0 | КРН | 4 | 10 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 | [6 empty] | 2
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/3
ЗАБ | ЖАННА путь I (ЧД-Н) главный [7051пк2-7053пк1] путь II (Ч-НД) главный [7051пк2-7053пк0] | I, II | 7051,2-7053,0 7051,2-7053,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 1 [7053пк1-7066пк2] | 1 | 7053,1-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/15
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 1 [7068пк1-7085пк7] | 1 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/12
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Р | 2 | 12 | [12 empty] | 6/1650 | [6 empty] | 6/1700
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Р | 2 | 12 | [12 empty] | 6/1600 | [6 empty] | 6/1600
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] | I | 7110,5-7113,3 | 11,4 | Строит. | 9 | 26 |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] | II | 7110,5-7113,3 | 11,4 | Строит. | 9 | 26 |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] | I, II | 7110,5-7113,3 | 7,6 | Строит. | 9 | 13,5 |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Р | 4 | 24 |  | 6/1500 |  |  |  | 6/1800 |  |  | 6/1500 | [6 empty] | 6/1800
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 | 2,9 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/580 | [6 empty] | 4/585 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/340
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 1 [7136пк8-7152пк7] | 1 | 7136,8-7152,7 | 2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/350 | [6 empty] | 4/350 | [6 empty] | 4/650 | [6 empty] | 4/650
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Р | 3 | 18 | [22 empty] | 6/1400 |  |  |  | 6/1800 |  |  | 6/1400
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 1 [7156пк1-7156пк1] | 1 | 7156,1-7156,1 |  | ИССО | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/16
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/3
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/3
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/20
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2
ЗАБ | МАДАЛАН путь II (Ч-НД) главный [7249пк7-7251пк5] МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] ТАХТАМЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7266пк6-7268пк5] | 2, II | 7249,7-7251,5 7251,5-7266,6 7266,6-7268,5 |  | К КС | 4 | 16 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | МАДАЛАН путь II (Ч-НД) главный [7249пк7-7251пк5] | II | 7249,7-7251,5 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/600
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 1 [7251пк5-7266пк6] | 1 | 7251,5-7266,6 |  | К КС | 4 | 16 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/20
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Р | 4 | 16 | [5 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/550
| Итого по: ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА |  |  |  |  | 113 | 420,5
ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7272пк6-7275пк6] стр. 10 | I | 7272,6-7275,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/3
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/20
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь 3 (78-89) приемо-отпр. | 3 |  |  | Строит. | 9 | 26 |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] | I | 7303,4-7310,9 | 12,8 | Строит. | 9 | 30 |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 8/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь II (Ч-НД) главный [7303пк4-7310пк9] | II | 7303,4-7310,9 | 12,4 | Строит. | 9 | 26 |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] путь II (Ч-НД) главный [7303пк4-7310пк9] | I, II | 7303,4-7310,9 | 8,3 | Строит. | 9 | 13,5 |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,2 |  |  | 1,5/0,2 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/20
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Р | 2 | 8 | [5 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/250
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР путь I (ЧД-Н) главный [7318пк0-7322пк9] стр. 55 | I | 7318,0-7322,9 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР путь II (Ч-НД) главный [7318пк0-7322пк9] стр. 57 | II | 7318,0-7322,9 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР путь II (Ч-НД) главный [7318пк0-7322пк9] | II | 7318,0-7322,9 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/300
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/8
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 1 [7333пк1-7337пк9] | 1 | 7333,1-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/8
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7332пк10] | 2 | 7322,9-7332,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7332пк10] | 2 | 7322,9-7332,10 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [19 empty] | 4/20 | [6 empty] | 8/40
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/3
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 1 [7322пк9-7337пк9] путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 1, 2 | 7322,9-7337,9 | 0 | К КС | 3 | 3 | [19 empty] | 1/30 | [6 empty] | 1/30 |  |  | 1/30
ЗАБ | КОВАЛИ путь I (Н-ЧД) главный [7337пк9-7339пк9] | I | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 |  | Пр | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 1 [7339пк9-7346пк2] | 1 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/5
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 2 [7339пк9-7346пк2] | 2 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь I (Н-ЧД) главный [7346пк2-7347пк8] | I | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь II (Ч-НД) главный [7346пк2-7347пк8] | II | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 1 [7347пк8-7360пк7] | 1 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 2 [7347пк8-7360пк7] | 2 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
ЗАБ | АНГАРИЧ путь I (Н-ЧД) главный [7360пк7-7363пк2] | I | 7360,7-7363,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ путь II (Ч-НД) главный [7360пк7-7363пк1] | II | 7360,7-7363,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 1 [7363пк2-7378пк5] | 1 | 7363,2-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 2 [7363пк1-7378пк5] | 2 | 7363,1-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/5
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 1 [7363пк2-7378пк5] | 1 | 7363,2-7378,5 |  | Р | 2 | 8 | [18 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь I (Н-ЧД) главный [7378пк5-7380пк5] | I | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь II (Ч-НД) главный [7378пк5-7380пк5] | II | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 1 [7380пк5-7398пк6] | 1 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 2 [7380пк5-7398пк6] | 2 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/5
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 2 [7380пк5-7398пк6] | 2 | 7380,5-7398,6 | 0 | КРН | 8 | 22 |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] | I | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] | II | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7402пк7-7437пк8] | 1 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7402пк7-7437пк8] | 2 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/5
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7422пк1-7437пк8] | 1 | 7422,1-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7422пк1-7437пк8] | 2 | 7422,1-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7422пк0-7437пк8] | 2 | 7422,0-7437,8 | 15,6 | РП | 9 | 54 |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800
ЗАБ | ГУДАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7437пк8-7440пк0] | I | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ГУДАЧИ путь II (Ч-НД) главный [7437пк8-7440пк0] | II | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ |  |  |  |  | 106 | 374,5
ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 1 [7440пк0-7455пк6] | 1 | 7440,0-7455,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 2 [7440пк0-7455пк6] | 2 | 7440,0-7455,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/10
ЗАБ | ГОНЖА путь I (Н-ЧД) главный [7455пк6-7458пк8] | I | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 1 [7458пк8-7473пк7] | 1 | 7458,8-7473,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 2 [7458пк8-7473пк7] | 2 | 7458,8-7473,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 2 [7458пк8-7473пк7] | 2 | 7458,8-7473,7 |  | Р | 4 | 16 | [5 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/650 | [6 empty] | 4/700 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | НЮКЖА путь I (Н-ЧД) главный [7473пк7-7475пк7] | I | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА путь II (Ч-НД) главный [7473пк7-7475пк7] | II | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 1 [7475пк7-7491пк3] | 1 | 7475,7-7491,3 |  | Тек. сод. с/п | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 | 11,4 | Строит. | 9 | 26 |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 | 10,8 | Строит. | 9 | 26 |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | I, II | 7491,3-7498,7 7491,3-7498,8 | 7,2 | Строит. | 9 | 13,5 |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [15 empty] | 2/10 | [13 empty] | 2/10
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 4/10 | [9 empty] | 2/10
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ стр. 60 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [22 empty] | 16/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь 28 (42-граница) прочий | 28 |  | 2,3 | ЦУКС | 1 | 720 | 720/2300
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь 44 (312-упор) соединит. | 44 |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [5 empty] | 16/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 1 [7498пк7-7510пк3] | 1 | 7498,7-7510,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 2 [7498пк8-7510пк3] | 2 | 7498,8-7510,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь I (Н-ЧД) главный [7510пк3-7512пк2] | I | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь II (Ч-НД) главный [7510пк3-7512пк2] | II | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь I (Н-ЧД) главный [7510пк3-7512пк2] | I | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь II (Ч-НД) главный [7510пк3-7512пк2] | II | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ - ДАКТУЙ путь 1 [7512пк2-7527пк6] | 1 | 7512,2-7527,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | ДАКТУЙ путь I (Н-ЧД) главный [7527пк6-7529пк8] | I | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
ЗАБ | ДАКТУЙ путь II (Ч-НД) главный [7527пк6-7529пк8] | II | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/5
ЗАБ | ДАКТУЙ путь I (Н-ЧД) главный [7527пк6-7529пк8] | I | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | ДАКТУЙ путь II (Ч-НД) главный [7527пк6-7529пк8] | II | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 1 [7529пк8-7556пк2] | 1 | 7529,8-7556,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/5
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 2 [7529пк8-7556пк2] | 2 | 7529,8-7556,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/5
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 1 [7529пк8-7556пк2] ТЫГДА путь I (Н-ЧД) главный [7556пк2-7560пк7] | 1, I | 7529,8-7556,2 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
ЗАБ | ТЫГДА путь I (Н-ЧД) главный [7556пк2-7560пк7] | I | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/10
ЗАБ | ТЫГДА путь I (Н-ЧД) главный [7556пк2-7560пк7] | I | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7556пк2-7560пк7] | II | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7569пк10] | 2 | 7560,7-7569,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [8 empty] | 2/10 | [20 empty] | 2/10
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7578пк6] | 2 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/5
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 1 [7560пк7-7578пк6] | 1 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7563пк8-7563пк8] | 2 | 7563,8-7563,8 |  | ИССО | 2 | 8 | [12 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ стр. 1 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ стр. 10 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7578пк6-7580пк7] | I | 7578,6-7580,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 2 [7580пк7-7601пк1] | 2 | 7580,7-7601,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/5
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 1 [7580пк7-7601пк2] | 1 | 7580,7-7601,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/5
ЗАБ | УШУМУН путь I (ЧД-Н) главный [7601пк2-7604пк3] | I | 7601,2-7604,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 2 [7603пк5-7625пк7] | 2 | 7603,5-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/5
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 1 [7604пк3-7625пк7] | 1 | 7604,3-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/5
ЗАБ | СИВАКИ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7625пк7-7627пк7] | II | 7625,7-7627,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 2 [7627пк7-7648пк7] | 2 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [11 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 2 [7627пк7-7648пк7] | 2 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 1 [7627пк7-7648пк7] | 1 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5
ЗАБ | ТУ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7648пк7-7651пк3] | I | 7648,7-7651,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ТУ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7648пк7-7651пк3] | II | 7648,7-7651,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 2 [7651пк3-7677пк0] | 2 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 1 [7651пк3-7677пк0] | 1 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
ЗАБ | МУХИНСКАЯ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7677пк0-7679пк0] | I | 7677,0-7679,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7677пк0-7679пк0] | II | 7677,0-7679,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 2 [7679пк0-7698пк5] | 2 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/5
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 1 [7679пк0-7698пк5] | 1 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕРЕЯ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7698пк5-7700пк6] | I | 7698,5-7700,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | БЕРЕЯ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7698пк5-7700пк6] | II | 7698,5-7700,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ |  |  |  |  | 102 | 1081,5
ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 2 [7700пк6-7722пк3] | 2 | 7700,6-7722,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 1 [7700пк6-7722пк3] | 1 | 7700,6-7722,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7722пк3-7727пк1] путь 3 (68-53) приемо-отпр. | 3, I | 7722,3-7727,1 | 11,2 | Строит. | 9 | 26 |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7722пк3-7727пк1] путь 4 (34-63) приемо-отпр. | 4, II | 7722,3-7727,1 | 11 | Строит. | 9 | 26 |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь 4 (34-63) приемо-отпр. | 4 |  |  | Строит. | 4 | 68 | [5 empty] | 24/1 | [9 empty] | 10/1 |  |  |  | 24/1 | [9 empty] | 10/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7722пк3-7727пк1] путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7722пк3-7727пк1] путь 3 (68-53) приемо-отпр. путь 4 (34-63) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 7722,3-7727,1 | 7 | Строит. | 9 | 13,5 |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7722пк3-7727пк1] | I | 7722,3-7727,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7722пк3-7727пк1] | II | 7722,3-7727,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7727пк1-7741пк1] | 1 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. с/п | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7727пк1-7741пк1] | 2 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. с/п | 4 | 16 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7727пк1-7741пк1] | 1 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7727пк1-7741пк1] | 2 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7727пк1-7741пк1] | 1 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7734пк1-7741пк1] | 2 | 7734,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь I (из.стЧД-св.Н) главный [7741пк1-7743пк2] | I | 7741,1-7743,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7741пк1-7743пк2] | II | 7741,1-7743,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [19 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь I (из.стЧД-св.Н) главный [7741пк1-7743пк2] | I | 7741,1-7743,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7741пк1-7743пк2] | II | 7741,1-7743,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 1 [7743пк2-7763пк6] | 1 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [22 empty] | 2/3 |  |  | 4/4
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 2 [7743пк2-7763пк6] | 2 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/3
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 1 [7743пк2-7763пк6] | 1 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 2 [7743пк2-7763пк6] | 2 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/5
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь I (св.ЧД-из.ст.Н) главный [7763пк6-7766пк9] | I | 7763,6-7766,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/2
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь I (св.ЧД-из.ст.Н) главный [7763пк6-7766пк9] | I | 7763,6-7766,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7763пк6-7766пк9] | II | 7763,6-7766,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7798пк8-7802пк6] | I | 7798,8-7802,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь II (св..Ч-св.НД) главный [7798пк8-7802пк6] | II | 7798,8-7802,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА - СВОБОДНЫЙ путь 1 [7802пк6-7805пк9] | 1 | 7802,6-7805,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА - СВОБОДНЫЙ путь 1 [7802пк6-7805пк9] | 1 | 7802,6-7805,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь I (из.ст.ЧД-св.Н) главный [7805пк9-7808пк3] | I | 7805,9-7808,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь II (из.стЧ-св.НМ-2) главный [7805пк9-7808пк3] | II | 7805,9-7808,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ - МИХАЙЛО-ЧЕСН путь 2 [7808пк3-7811пк0] | 2 | 7808,3-7811,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ - МИХАЙЛО-ЧЕСН путь 1 [7808пк3-7811пк0] | 1 | 7808,3-7811,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН путь I (свЧА-из.ст.Н) главный [7811пк0-7813пк7] | I | 7811,0-7813,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН путь II (свЧ-из.ст.НД) главный [7811пк0-7813пк7] | II | 7811,0-7813,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН - АРГА путь 1 [7813пк7-7821пк7] | 1 | 7813,7-7821,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | АРГА путь I (св.ЧН-св.Н) главный [7821пк7-7823пк9] | I | 7821,7-7823,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/12
ЗАБ | АРГА путь II (св.Ч-из.стНД) главный [7821пк7-7823пк9] | II | 7821,7-7823,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | АРГА - СЕРЫШЕВО путь 1 [7823пк9-7844пк7] | 1 | 7823,9-7844,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7847пк0-7856пк4] | 1 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [18 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7847пк0-7856пк4] | 1 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7852пк1-7856пк4] | 1 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7852пк1-7856пк4] | 2 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА путь I (ЧД-Н) главный [7856пк4-7858пк8] | I | 7856,4-7858,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/3
ЗАБ | УКРАИНА путь I (ЧД-Н) главный [7856пк4-7858пк8] | I | 7856,4-7858,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
ЗАБ | УКРАИНА путь II (Ч-НД) главный [7856пк4-7858пк8] | II | 7856,4-7858,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | БЛАГОВЕЩЕНСК путь II (ЧБ-5) главный [106пк6-108пк6] путь 1 (22-61) приемо-отпр. путь 10 (48-27) сортиров. путь 11 (46-33) сортиров. путь 12 (54-31) сортиров. путь 12-14 (12-14) съезд пр-отп путь 1-3 (1-3) съезд пр-отп путь 14 (61-упор) погр.-выгр. путь 15 (56-47) сортиров. путь 15-13 (15-13) съезд п... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 12-14, 1-3, 14, 15, 15-13, 16, 16-18, 19, 20-22, 22, 23, 24, 2-4, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 35-39, 4, 42-44, 5, 5-7, 6, 7, 8, 8-10, 9, II | 106,6-108,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/5
| Итого по: ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК |  |  |  |  | 90 | 353,5
ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь I (НГ-119) главный [7864пк1-7868пк7] | I | 7864,1-7868,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь II (Ч-113) главный [7864пк3-7868пк7] | II | 7864,3-7868,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь I (238-Н) главный [7869пк1-7874пк8] | I | 7869,1-7874,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II (100-115) главный [7869пк5-7874пк0] | II | 7869,5-7874,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II А (115-НД) главный [7869пк5-7874пк0] | II А | 7869,5-7874,0 | 3 | Строит. | 9 | 26 |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 | 0 | КРН | 4 | 16 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [7892пк2-7894пк8] | I | 7892,2-7894,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7892пк2-7894пк8] | II | 7892,2-7894,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7911пк5-7911пк5] | 2 | 7911,5-7911,5 |  | ИССО | 2 | 8 | [5 empty] | 4/17 | [6 empty] | 4/17
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [7913пк7-7916пк0] | I | 7913,7-7916,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7913пк8-7916пк0] | II | 7913,8-7916,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7943пк5] | 2 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/10
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7943пк5] | 1 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7943пк5] | 2 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк1-7936пк10] | 1 | 7916,1-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк1-7936пк10] | 2 | 7916,1-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7943пк5] путь 2 [7916пк0-7943пк5] | 1, 2 | 7916,0-7943,5 | 0 | К КС | 1 | 1 |  | 1/30
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 2 [7946пк6-7973пк4] | 2 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] путь 11 (26-59) приемо-отпр. путь 13 (56-119) приемо-отпр. путь 15 (74-128) прочий путь 17 (72-132) прочий путь 23 (94-хв.кр. 132) приемо-отпр. путь 25 (66-хв.кр. 43) приемо-отпр. путь 3 (40-115) приемо-отпр. путь 5 (58-ПС) приемо-отпр. путь 7 (48-117)... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 23, 25, 3, 5, 7, 9, I | 7983,0-7987,9 | 11,4 | Строит. | 9 | 26 |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] путь 4 (12-хв.кр.126) приемо-отпр. путь 6 (34-136) приемо-отпр. путь 8 (32-138) приемо-отпр. | 4, 6, 8, II | 7983,0-7987,9 | 11,4 | Строит. | 9 | 26 |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] путь 11 (26-59) приемо-отпр. путь 13 (56-119) приемо-отпр. путь 15 (74-128) прочий путь 17 (72-132) прочий путь 23 (94-хв.кр. 132) приемо-отпр. путь 25 (66-хв.кр. 43) приемо-отпр. путь 3 (40-115) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 23, 25, 3, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 7983,0-7987,9 | 7,6 | Строит. | 9 | 13,5 |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк7-7983пк7] | I | 7983,7-7983,7 |  | ИССО | 2 | 8 | [10 empty] | 4/23 | [6 empty] | 4/24
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] | II | 7983,0-7987,9 |  | Р | 2 | 12 | [26 empty] | 6/1200 |  |  | 6/1200
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. с/п | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. с/п | 4 | 16 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/900
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 2 [8008пк7-8028пк6] | 2 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 1 [8008пк7-8028пк6] | 1 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 2 [8031пк6-8050пк6] | 2 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 1 [8031пк6-8050пк6] | 1 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 2 [8035пк5-8035пк5] | 2 | 8035,5-8035,5 |  | ИССО | 4 | 16 | [5 empty] | 4/29 | [6 empty] | 4/29 | [6 empty] | 4/29 | [6 empty] | 4/29
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 2 [8052пк6-8078пк1] | 2 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 1 [8052пк6-8078пк1] | 1 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ВОСКРЕСЕНОВКА путь I (Н-Ч) главный [56пк6-58пк3] ВОСКРЕСЕНОВКА - ПОЯРКОВО путь 1 [58пк3-86пк5] ЗАВИТАЯ - ВОСКРЕСЕНОВКА путь 1 [1пк3-56пк6] | 1, I | 1,3-56,6 56,6-58,3 58,3-86,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 48 |  |  |  | 12/12 | [6 empty] | 12/12 | [6 empty] | 12/12 | [6 empty] | 12
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ВОСКРЕСЕНОВКА путь 1 [1пк3-56пк6] | 1 | 1,3-56,6 | 0 | КРН | 4 | 32 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
| Итого по: ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО |  |  |  |  | 104 | 412,5
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:42 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Апрель
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Забайкальская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д путь 9 (50-45) приемо-отпр. | 9 |  | 0,5 | КРС | 1 | 96 | [8 empty] | 96/586
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д путь 7 (52-43) приемо-отпр. | 7 |  | 0,6 | КРС | 1 | 96 |  | 96/606
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д путь 1 (10-9) приемо-отпр. стр. 21, 30, 35, 39, 55, 9 | 1 |  |  | ППРС | 2 | 6 | [23 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д путь II ("Ч"-"НД") главный [5783пк2-5786пк1] стр. 1, 32, 34, 5, 57, 59 | II | 5783,2-5786,1 |  | ППРС | 2 | 6 | [15 empty] | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д стр. 1, 12, 13, 15, 17, 19, 27, 29 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д стр. 11, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д путь 1 (10-9) приемо-отпр. путь 5 (38-39) приемо-отпр. | 1, 5 |  |  | Строит. | 8 | 24 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д путь 12 (24-21) приемо-отпр. | 12 |  | 0 | КРС | 1 | 4 | [8 empty] | 4
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ путь 5 (28-11) приемо-отпр. | 5 |  | 1,1 | КРС | 1 | 96 | [15 empty] | 96/1150
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ путь II ("Ч"-"НД") главный [5788пк7-5791пк6] стр. 20, 23, 34, 5 | II | 5788,7-5791,6 |  | ППРС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ путь I ("ЧД"-"Н") главный [5788пк7-5791пк6] стр. 1, 18 | I | 5788,7-5791,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [27 empty] | 2/2
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 2 [5791пк6-5802пк4] | 2 | 5791,6-5802,4 |  | Тек. сод. пути | 9 | 28 |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 1 [5791пк6-5802пк5] | 1 | 5791,6-5802,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 2 [5791пк6-5802пк4] | 2 | 5791,6-5802,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 1 [5791пк6-5802пк5] | 1 | 5791,6-5802,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 2 [5791пк6-5802пк4] | 2 | 5791,6-5802,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/270
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 2 [5791пк6-5802пк4] | 2 | 5791,6-5802,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/300
ЗАБ | БАЛЯГА путь I ("Н"-"ЧД") главный [5802пк5-5805пк2] стр. 1, 13, 7 | I | 5802,5-5805,2 |  | ППРС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/3
ЗАБ | БАЛЯГА путь II ("Ч"-"НД") главный [5802пк4-5805пк2] стр. 14, 2, 9 | II | 5802,4-5805,2 |  | ППРС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3
ЗАБ | БАЛЯГА путь II ("Ч"-"НД") главный [5802пк4-5805пк2] | II | 5802,4-5805,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/20
ЗАБ | БАЛЯГА путь I ("Н"-"ЧД") главный [5802пк5-5805пк2] | I | 5802,5-5805,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/20
ЗАБ | БАЛЯГА путь II ("Ч"-"НД") главный [5802пк4-5805пк2] | II | 5802,4-5805,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/350
ЗАБ | БАЛЯГА путь II ("Ч"-"НД") главный [5802пк4-5805пк2] | II | 5802,4-5805,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/400
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 1 [5805пк2-5817пк4] | 1 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/20
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 | 1,5 | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [22 empty] | 4/300 |  |  | 2/300 |  |  |  | 4/300
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] ТАРБАГАТАЙ стр. 3 ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5818пк9-5827пк3] | 2 | 5805,2-5817,4 5818,9-5827,3 |  | ЦУКС | 1 | 8 | [18 empty] | 8/1
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ путь II ("Ч"-"НД") главный [5817пк4-5818пк9] | II | 5817,4-5818,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5818пк9-5827пк3] | 2 | 5818,9-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/10
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 1 [5818пк9-5827пк3] | 1 | 5818,9-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/20
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5818пк9-5827пк3] | 2 | 5818,9-5827,3 | 1,5 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [25 empty] | 2/300 |  |  |  | 4/300
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5818пк9-5827пк3] | 2 | 5818,9-5827,3 | 0,1 | Строит. | 6 | 22 | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 1 [5818пк9-5827пк3] | 1 | 5818,9-5827,3 | 0,1 | Строит. | 5 | 18 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5818пк9-5827пк3] | 2 | 5818,9-5827,3 |  | Р | 5 | 20 |  | 4/300 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5842пк2-5858пк6] | 2 | 5842,2-5858,6 | 16,7 | КРН | 3 | 36 | [22 empty] | 12/300 |  |  | 12/300 |  |  |  | 12
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 | 4,8 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 | 1,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/300 | [13 empty] | 4/300
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 | 4 | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  | 4/800 |  |  |  | 2/400 |  |  | 4/800 |  |  |  | 2/400
ЗАБ | ХОХОТУЙ путь II ("Ч"-"НД") главный [5858пк5-5861пк0] | II | 5858,5-5861,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 2 [5861пк0-5880пк9] | 2 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/10
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 | 19,1 | РП | 7 | 76 |  | 12/1600 |  |  | 12/1600 |  |  |  | 12/1600 |  |  | 12/1600 |  |  |  | 12/1600 |  |  | 12/1600 |  |  |  |  | 4/400
ЗАБ | БАДА стр. 20, 21, 22, 24, 26, 28 (нов.стр.)стр.пер.(30, 1СБ, 2СБ, 4СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [8 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН стр. 2, 20, 22, 4 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/30
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/20 | [20 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Р | 5 | 20 |  | 4/1000 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/3
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/30 | [20 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 | 0,1 | Строит. | 5 | 18 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 | 0,1 | Строит. | 6 | 22 |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 1, 2 | 5935,5-5949,2 | 0,1 | Строит. | 1 | 1 | [22 empty] | 1
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН стр. 15, 19, 2, 21, 23, 27, 29, 29СС, 3, 31, 33, 5, 9 (нов.стр.)стр.пер.(4СБ, 2СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
| Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 158 | 913
ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 1 [5953пк4-5969пк8] | 1 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [9 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 2 [5953пк4-5969пк8] | 2 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 6 | 20 | [8 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 2 [5953пк4-5969пк8] | 2 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/30
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 2 [5953пк4-5969пк8] | 2 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/30
ЗАБ | ХУШЕНГА путь II (изо Ч-изо НД) главный [5969пк8-5972пк5] | II | 5969,8-5972,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
ЗАБ | ХУШЕНГА стр. 14, 16 (нов.стр.)стр.пер.(2СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [13 empty] | 2/1 |  | 2/1
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 2 [5972пк5-5991пк9] | 2 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/30
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 2 [5972пк5-5991пк9] | 2 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/30
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 1 [5972пк5-5991пк9] | 1 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/30 | [13 empty] | 4/30
ЗАБ | ХАРАГУН - ТАЙДУТ путь 2 [5994пк1-6011пк2] | 2 | 5994,1-6011,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/30
ЗАБ | ХАРАГУН - ТАЙДУТ путь 1 [5994пк1-6011пк2] | 1 | 5994,1-6011,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/30
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/3
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6040пк10] | 2 | 6015,3-6040,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/30
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6040пк10] | 2 | 6015,3-6040,10 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6040пк10] | 1 | 6015,3-6040,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/30
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2
ЗАБ | МОГЗОН путь II (Ч-НД) главный [6052пк9-6055пк6] | II | 6052,9-6055,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8 |  |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 1 [6055пк6-6074пк4] | 1 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 20 | [8 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 1 [6055пк6-6074пк4] | 1 | 6055,6-6074,4 | 8 | ППВ пути | 3 | 6 | [20 empty] | 2/1000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 2/1000
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 | 8 | ППВ пути | 4 | 12 | [18 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2500
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 2 [6076пк2-6094пк9] | 2 | 6076,2-6094,9 | 82,8 | Тек. сод. пути | 4 | 14 |  |  |  |  | 2/10800 |  |  |  | 4/20000 | [6 empty] | 4/20000 | [6 empty] | 4/20000
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 1 [6076пк2-6094пк9] | 1 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [23 empty] | 2/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 2 [6076пк2-6094пк9] | 2 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 2 [6076пк2-6094пк9] | 2 | 6076,2-6094,9 |  | Р | 2 | 8 | [22 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 2 [6107пк5-6117пк9] | 2 | 6107,5-6117,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/10 | [13 empty] | 8/20 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 2 [6107пк5-6117пк9] | 2 | 6107,5-6117,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 8/100
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6117пк9-6120пк8] | II | 6117,9-6120,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 2 [6120пк8-6136пк9] | 2 | 6120,8-6136,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 2 [6120пк8-6136пк9] | 2 | 6120,8-6136,9 | 18,5 | КРН | 2 | 24 | [22 empty] | 12/600 |  |  | 12/700
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 1 [6140пк9-6162пк4] | 1 | 6140,9-6162,4 |  | Мод. к/с | 3 | 24 |  |  |  |  | 8/1 | [6 empty] | 8/1 | [6 empty] | 8/1
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 |  | Мод. к/с | 3 | 24 |  | 8/1 | [6 empty] | 8/1 | [6 empty] | 8/1
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 |  | Р | 1 | 8 | [8 empty] | 8/2200
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 1 [6164пк4-6172пк7] | 1 | 6164,4-6172,7 | 16 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/16000
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 1 [6164пк4-6172пк7] | 1 | 6164,4-6172,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/9
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6172пк7-6174пк9] | II | 6172,7-6174,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6172пк7-6174пк9] | I | 6172,7-6174,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/20
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 |  | 1
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ стр. 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38 (нов.стр.)стр.пер.(27СБ, 29СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [6 empty] | 2/1 |  | 2/1
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ГОЛУБИЧНАЯ путь 1 [6пк9-20пк3] | 1 | 6,9-20,3 | 6,4 | Тек. сод. пути | 3 | 24 |  |  |  | 8 | [9 empty] | 8 | 8
| Итого по: ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ |  |  |  |  | 93 | 373
ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 1 [6174пк9-6184пк1] | 1 | 6174,9-6184,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2 | 6174,9-6184,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/3
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 1 [6180пк7-6184пк1] | 1 | 6180,7-6184,1 | 3,6 | КРН | 1 | 12 | [29 empty] | 12/100
ЗАБ | КАДАЛА путь I (ЧД-Н) главный [6184пк1-6186пк4] | I | 6184,1-6186,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/50
ЗАБ | КАДАЛА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 |  | 1
ЗАБ | КАДАЛА путь II (Ч-НД) главный [6184пк1-6186пк4] (нов.стр.)стр.пер.(диспетчерский съезд) | II | 6184,1-6186,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 3,8 | [8 empty] | 3,8/1
ЗАБ | КАДАЛА путь I (ЧД-Н) главный [6184пк1-6186пк4] (нов.стр.)стр.пер.(диспетчерский съезд) | I | 6184,1-6186,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/1
ЗАБ | КАДАЛА путь 3 (40-р.р.15) приемо-отпр. | 3 |  | 1,3 | КРС | 6 | 72 |  | 12/200 |  |  | 12/200 |  |  |  | 12/200 |  |  | 12/200 |  |  |  | 12/200 |  |  | 12/342
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 2 [6186пк4-6192пк6] | 2 | 6186,4-6192,6 | 38,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/20000
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 1 [6186пк4-6192пк6] | 1 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/30
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 2 [6186пк4-6192пк6] | 2 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/20
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 1 [6186пк4-6192пк6] | 1 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 4/3 | [10 empty] | 2/3
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 2 [6186пк4-6192пк6] | 2 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 2/3 | [17 empty] | 4/3
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 1 [6186пк4-6192пк6] | 1 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/10
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 1 [6186пк4-6192пк6] | 1 | 6186,4-6192,6 |  | Пр | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 2 [6186пк4-6192пк6] | 2 | 6186,4-6192,6 |  | Пр | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | ЧИТА I путь II (30-М119) главный [6194пк2-6197пк4] | II | 6194,2-6197,4 | 10,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/10800
ЗАБ | ЧИТА I путь III (ЧД-52) главный [6192пк6-6194пк2] путь III (52-М1) главный [6194пк2-6197пк4] | III | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/30 | [13 empty] | 4/30
ЗАБ | ЧИТА I путь III (52-М1) главный [6194пк2-6197пк4] | III | 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/50
ЗАБ | ЧИТА I стр. 103, 120, 141, 169, 179, 219, 221, 271, 46, 518, 520, 94 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [13 empty] | 2/1 |  | 2/1
ЗАБ | ЧИТА II путь I (ЧД-Н) главный [6197пк6-6200пк2] | I | 6197,6-6200,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/50
ЗАБ | ЧИТА II путь I (ЧД-Н) главный [6197пк6-6200пк2] | I | 6197,6-6200,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧИТА II путь ХА (ЧД-НД) главный [6197пк7-6200пк2] | ХА | 6197,7-6200,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧИТА II стр. 16, 24, 57 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  | 2/1
ЗАБ | ЧИТА II стр. 3 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [22 empty] | 6/0,2 |  |  | 6/0,2
ЗАБ | ЧИТА II стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 6 | [29 empty] | 6/0,2
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 1 [6200пк2-6202пк5] | 1 | 6200,2-6202,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 1 [6200пк2-6202пк5] | 1 | 6200,2-6202,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Р | 3 | 12 | [15 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/700 | [6 empty] | 4/300
ЗАБ | АНТИПИХА путь I (ЧД-Н) главный [6202пк5-6205пк6] | I | 6202,5-6205,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/40
ЗАБ | АНТИПИХА путь II (Ч-НД) главный [6202пк4-6205пк6] | II | 6202,4-6205,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/50 | [20 empty] | 4/50
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 7 | 20 |  |  |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 1 [6205пк6-6214пк0] | 1 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/3
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Р | 1 | 8 | [11 empty] | 8/2400
ЗАБ | АТАМАНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [6214пк0-6215пк8] | I | 6214,0-6215,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/40
ЗАБ | АТАМАНОВКА стр. 11, 13, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 1 [6215пк8-6231пк0] | 1 | 6215,8-6231,0 | 30,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/20000
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 1 [6215пк8-6231пк0] | 1 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 14 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 1 [6215пк8-6231пк0] | 1 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/3
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Р | 3 | 16 |  | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 8/2600
ЗАБ | КРУЧИНА путь II (Ч-НД) главный [6231пк0-6233пк7] | II | 6231,0-6233,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/30 | [13 empty] | 4/30
ЗАБ | КРУЧИНА стр. 1, 11, 14, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 3 | 6 | [15 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2 | 6233,7-6239,8 | 16,9 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [18 empty] | 2/8900 | [6 empty] | 2/8000
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 1 [6233пк7-6239пк8] | 1 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 10 | [13 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/30
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/3
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 1 [6233пк7-6239пк8] | 1 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/3
ЗАБ | НОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6239пк8-6241пк9] | II | 6239,8-6241,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/50 | [13 empty] | 4/50
ЗАБ | НОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6239пк8-6241пк9] путь 4 (6-7) приемо-отпр. | 4, II | 6239,8-6241,9 |  | Строит. | 2 | 8 | [22 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | НОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6239пк8-6241пк9] путь 4 (6-7) приемо-отпр. | 4, II | 6239,8-6241,9 | 0,1 | Строит. | 2 | 8 |  |  | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 1 [6241пк9-6253пк1] | 1 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/50
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 2 [6241пк9-6253пк1] | 2 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 1 [6241пк9-6253пк1] | 1 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/3
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 1 [6241пк9-6253пк1] | 1 | 6241,9-6253,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/50
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 2 [6256пк2-6263пк8] | 2 | 6256,2-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 1 [6256пк1-6263пк8] | 1 | 6256,1-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/3
ЗАБ | ДАРАСУН путь 5 (10-19) приемо-отпр. | 5 |  | 0,9 | КРС | 1 | 96 |  | 96/943
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 | 11,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 1 [6266пк6-6272пк8] | 1 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 |  | Р | 2 | 12 |  | 6/1600 |  |  | 6/1600
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6272пк8-6276пк4] путь 4 (18-15) приемо-отпр. | 4, II | 6272,8-6276,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6272пк8-6276пк4] путь 3 (6-5) приемо-отпр. | 3, I | 6272,8-6276,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/100
| Итого по: ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ |  |  |  |  | 104 | 526,6
ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 1 [6276пк4-6288пк5] | 1 | 6276,4-6288,5 | 25 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [6 empty] | 2/12500 | [6 empty] | 2/12500
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 2 [6276пк4-6288пк5] | 2 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 1 [6276пк4-6288пк5] | 1 | 6276,4-6288,5 | 12,5 | ППВ пути | 3 | 8 | [20 empty] | 2/1000 |  |  | 4/2200 |  |  |  | 2/1000
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 1 [6276пк4-6288пк5] | 1 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 2 [6276пк4-6288пк5] | 2 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 1 [6276пк4-6288пк5] | 1 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 2 [6276пк4-6288пк5] | 2 | 6276,4-6288,5 | 12,5 | ППВ пути | 4 | 12 | [18 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2200
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 10c (218-221) сортиров. путь 11c (216-217) сортиров. путь 12c (220-223) сортиров. путь 13c (214-229) сортиров. путь 14c (230-227) сортиров. путь 15c (228-225) сортиров. путь 16c (232-219) сортиров. путь 2с (200-97) сортиров. путь 3с (222-201) сортиров. путь 4c (206-211) сортиров. путь... (см. карточку) | 10c, 11c, 12c, 13c, 14c, 15c, 16c, 2с, 3с, 4c, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  |  | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6288пк5-6302пк5] путь 33А (684-М138) ходовой путь 35 (96-103) приемо-отпр. путь 36 (128-75) приемо-отпр. путь 37 (106-105) приемо-отпр. путь 38 (162-9) приемо-отпр. | 33А, 35, 36, 37, 38, I | 6288,5-6302,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6288пк5-6302пк5] путь IV (504-2) главный [6289пк1-6293пк2] путь 141 (676-406) соединит. путь 151 (598-400) соединит. путь 62 (92-127) приемо-отпр. путь 64 (2-92) ходовой | 141, 151, 62, 64, II, IV | 6288,5-6302,5 6289,1-6293,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 10 (М42-85) приемо-отпр. путь 3А (115-31) приемо-отпр. путь 5 (36-37) приемо-отпр. путь 8 (М12-11) приемо-отпр. путь 9 (54-166) приемо-отпр. | 10, 3А, 5, 8, 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 206 (М712-711) приемо-отпр. путь 207 (М708,710-733) приемо-отпр. путь 208 (742-727) приемо-отпр. путь 209 (732-709) приемо-отпр. путь 210 (734-739) приемо-отпр. путь 213 (25-730) приемо-отпр. путь 214 (53-728) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(1л, Ф-7, Ф-12) | 206, 207, 208, 209, 210, 213, 214 |  | 4,8 | Строит. | 7 | 22 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,2 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,2 |  |  | 4/0,2
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ (нов. строит.) путь(6а) |  |  | 2,8 | Строит. | 4 | 14 |  | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 |  |  | 2/0,2 |  |  |  | 4/0,2
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 206 (М712-711) приемо-отпр. путь 207 (М708,710-733) приемо-отпр. путь 208 (742-727) приемо-отпр. путь 209 (732-709) приемо-отпр. путь 210 (734-739) приемо-отпр. путь 211 (39-726) приемо-отпр. путь 212 (23-704) приемо-отпр. путь 213 (25-730) приемо-отпр. путь 214 (53-728) приемо-отпр. ... (см. карточку) | 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 |  | 1 | Строит. | 4 | 4 |  | 1/0,1 | [6 empty] | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ путь 2 [6302пк5-6305пк7] | 2 | 6302,5-6305,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ путь 2 [6302пк5-6305пк7] | 2 | 6302,5-6305,7 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/600
ЗАБ | ТАРСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6305пк7-6309пк0] путь 4 (24-19) приемо-отпр. путь 8 (6-23) приемо-отпр. | 4, 8, II | 6305,7-6309,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/100
ЗАБ | ТАРСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6305пк7-6309пк1] путь 7 (22-17) приемо-отпр. | 7, I | 6305,7-6309,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/100
| Итого по: ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ |  |  |  |  | 51 | 162
ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4 | [20 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | УРУЛЬГА стр. 11, 12а, 13, 15с, 5, 53 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  | 2/1
ЗАБ | УРУЛЬГА путь II (Ч-НД) главный [6335пк7-6338пк8] путь 4 (6-9) приемо-отпр. | 4, II | 6335,7-6338,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/100
ЗАБ | УРУЛЬГА путь I (ЧД-Н) главный [6335пк7-6338пк8] путь 3 (8-1) приемо-отпр. | 3, I | 6335,7-6338,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/100
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6369пк10-6369пк10] | 2 | 6369,10-6369,10 |  | Строит. | 2 | 16 | [8 empty] | 8/0,5 | [13 empty] | 8/0,5
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6369пк10-6369пк10] | 1 | 6369,10-6369,10 |  | Строит. | 4 | 32 | [11 empty] | 8/1 |  |  |  | 8/1 | [9 empty] | 8/1 |  |  |  | 8/1
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/5 | [27 empty] | 4/5
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6372пк8-6375пк0] | 1 | 6372,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6351пк2-6351пк2] | 2 | 6351,2-6351,2 |  | ИССО | 1 | 6 | [15 empty] | 6/3
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6372пк8-6375пк0] | 2 | 6372,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/150
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6338пк8-6375пк0] | 1 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6338пк8-6375пк0] | 1 | 6338,8-6375,0 |  | Мод. к/с | 2 | 24 | [15 empty] | 12/1 |  |  | 12/1
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Мод. к/с | 2 | 16 |  | 8/1 | [6 empty] | 8/1
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6338пк8-6375пк0] путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 1, 2 | 6338,8-6375,0 | 0 | Мод. к/с | 2 | 2 |  |  |  |  | 1/10 | [6 empty] | 1/10
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Р | 4 | 16 |  | 4/600 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/300
ЗАБ | ЗУБАРЕВО путь I (ЧД-Н) главный [6375пк0-6377пк5] стр. 10, 11, 13 | I | 6375,0-6377,5 |  | КР СЦБ | 3 | 6 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | ЗУБАРЕВО путь II (Ч-НД) главный [6375пк0-6377пк5] стр. 17, 9 | II | 6375,0-6377,5 |  | КР СЦБ | 2 | 4 |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 |  | 4/4 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6388пк5-6388пк5] | 2 | 6388,5-6388,5 |  | ИССО | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/150
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [6 empty] | 2/25 | [6 empty] | 2/25 | [6 empty] | 2/25 | [6 empty] | 2/25
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150
ЗАБ | РАЗМАХНИНО путь II (Ч-НД) главный [6393пк1-6395пк6] | II | 6393,1-6395,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
ЗАБ | РАЗМАХНИНО путь 3 (12-5) приемо-отпр. | 3 |  | 0,9 | КРС | 1 | 96 | [8 empty] | 96/991
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 2 [6395пк6-6405пк4] | 2 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 2 [6395пк6-6405пк4] | 2 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/15
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 1 [6395пк6-6405пк4] | 1 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/15
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 1 [6395пк6-6405пк4] | 1 | 6395,6-6405,4 |  | Пр | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/1
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 1 [6395пк6-6405пк4] | 1 | 6395,6-6405,4 | 11 | КРН | 3 | 36 | [22 empty] | 12/100 |  |  | 12/100 |  |  |  | 12/100
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ стр. 11 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [15 empty] | 10/0,4
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/150
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 1 [6408пк0-6427пк9] | 1 | 6408,0-6427,9 | 0 | КРН | 2 | 8 | [16 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 1 [6408пк0-6427пк9] | 1 | 6408,0-6427,9 | 0 | КРН | 4 | 14 |  |  | 4 |  |  |  | 2 | [9 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | КАЗАНОВО путь II (Ч-НД) главный [6427пк9-6429пк9] (нов.стр.)стр.пер.(диспетчерский съезд) | II | 6427,9-6429,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 3,8 | [15 empty] | 3,8/1
ЗАБ | КАЗАНОВО путь I (ЧД-Н) главный [6427пк9-6429пк9] (нов.стр.)стр.пер.(диспетчерский съезд) | I | 6427,9-6429,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/1
ЗАБ | КАЗАНОВО стр. 20, 22, 25, 4, 7 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [22 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | КАЗАНОВО путь 6 (8-13) приемо-отпр. | 6 |  | 0,9 | КРС | 1 | 96 | [15 empty] | 96/940
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 2 [6429пк9-6441пк2] | 2 | 6429,9-6441,2 |  | Пр | 1 | 3,8 | [8 empty] | 3,8/1
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 1 [6429пк9-6441пк2] | 1 | 6429,9-6441,2 |  | Пр | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 2 [6429пк9-6441пк2] | 2 | 6429,9-6441,2 |  | Пр | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ стр. 105, 107, 16, 18, 24, 57, 601, 605, 620, 624, 63, 87 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ стр. 610 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [18 empty] | 10/0,4
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 1 [6447пк8-6457пк8] | 1 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 2 [6447пк8-6457пк8] | 2 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/15
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 1 [6447пк8-6457пк8] | 1 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/15
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 1 [6459пк8-6488пк5] | 1 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 7 | 22 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 1 [6459пк8-6488пк5] | 1 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/150
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/10
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/10
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6497пк0-6510пк0] | 1 | 6497,0-6510,0 | 0 | КРН | 2 | 8 |  |  | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 | 0 | КРН | 3 | 8 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 |  |  | 4
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6497пк0] | 1 | 6491,3-6497,0 | 5,7 | РП | 4 | 16 |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Р | 1 | 4 | [29 empty] | 4/800
| Итого по: ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК |  |  |  |  | 121 | 683,3
ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 1 [6528пк9-6563пк1] | 1 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 7 | 20 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/5 | [13 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 1 [6528пк9-6563пк1] | 1 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/10
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/10
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6530пк8-6555пк5] | 2 | 6530,8-6555,5 | 24,7 | РП | 6 | 48 |  | 12/2400 |  |  | 12/2400 |  |  |  | 12/2400 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | УКУРЕЙ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [11 empty] | 10/0,4
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/10
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 1 [6565пк5-6585пк5] | 1 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/10
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь II (Ч-НД) главный [6588пк1-6590пк5] | II | 6588,1-6590,5 | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 1 [6590пк5-6594пк0] | 1 | 6590,5-6594,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/10
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 2 [6590пк5-6594пк3] | 2 | 6590,5-6594,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/10
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 2 [6590пк5-6594пк3] | 2 | 6590,5-6594,3 |  | Р | 5 | 20 |  | 4/500 | [6 empty] | 4/900 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/800
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 1 [6624пк5-6631пк5] | 1 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/10
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/10
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [8 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 | 25,5 | РП | 8 | 80 |  | 12/2400 |  |  | 12/2400 |  |  |  | 12/2400 |  |  | 12/2400 |  |  |  | 12/2400 |  |  | 12/2400 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | К КС | 1 | 6 | [22 empty] | 6/4
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6683пк7-6683пк7] | 2 | 6683,7-6683,7 |  | Пр | 1 | 3 | [8 empty] | 3
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 1 [6683пк7-6683пк7] | 1 | 6683,7-6683,7 |  | Пр | 1 | 3 | [9 empty] | 3
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 1 [6672пк1-6691пк2] | 1 | 6672,1-6691,2 |  | К КС | 3 | 24 | [11 empty] | 8/1 |  |  |  | 8/1 |  |  | 8/1
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 | 20,1 | КРН | 3 | 36 | [22 empty] | 12/100 |  |  | 12/100 |  |  |  | 12/100
ЗАБ | ЗУДЫРА путь II (св.Ч-св.НД) главный [6691пк7-6691пк7] | II | 6691,7-6691,7 |  | Пр | 1 | 3 | [15 empty] | 3
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 1 [6693пк5-6702пк5] | 1 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 2 [6693пк5-6702пк5] | 2 | 6693,5-6702,5 | 10 | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  | 4/4000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 4/4000
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
ЗАБ | УРЮМ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [6718пк8-6721пк2] путь II (св.Ч-св.НД) главный [6718пк8-6721пк3] | I, II | 6718,8-6721,2 6718,8-6721,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 |  | 1/1
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/15
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/8
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/15
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 |  | Р | 3 | 18 |  | 6/1200 | [6 empty] | 6/1300 | [6 empty] | 6/1400
ЗАБ | СБЕГА путь 3 (6-5) приемо-отпр. | 3 |  | 1 | КРС | 1 | 96 | [15 empty] | 96/1077
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6761пк5-6778пк4] | 2 | 6761,5-6778,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [22 empty] | 1/10
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6761пк5-6778пк4] | 2 | 6761,5-6778,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/2
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 64 | Тек. сод. пути | 4 | 32 | [7 empty] | 8/1600 | [9 empty] | 8/1600 |  |  |  | 8/1600 | [6 empty] | 8/1600
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 0 | КРН | 4 | 32 | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
| Итого по: ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ |  |  |  |  | 102 | 599
ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ
ЗАБ | АДРИАНОВКА - СЕДЛОВОЙ путь 1 [6317пк7-6330пк4] | 1 | 6317,7-6330,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/4
ЗАБ | АДРИАНОВКА - СЕДЛОВОЙ путь 2 [6317пк7-6330пк4] | 2 | 6317,7-6330,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕДЛОВОЙ - БУРЯТСКАЯ путь 2 [6333пк2-6346пк6] | 2 | 6333,2-6346,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/80 | 4/80 |  |  |  |  | 4/80
ЗАБ | СЕДЛОВОЙ - БУРЯТСКАЯ путь 1 [6333пк2-6346пк6] | 1 | 6333,2-6346,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 | 48 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [22 empty] | 8/4800
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/4
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 2 [6349пк4-6371пк5] | 2 | 6349,4-6371,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 | 0 | КРН | 2 | 16 | [6 empty] | 8 | [13 empty] | 8
ЗАБ | МОГОЙТУЙ - ОСТРЕЧНАЯ путь 2 [6373пк9-6384пк7] | 2 | 6373,9-6384,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [7 empty] | 4/80 | [5 empty] | 4/80 | 4/80 | [5 empty] | 4/80 | 4/80 | [5 empty] | 4/80 | 4/80 | 4/80
ЗАБ | МОГОЙТУЙ - ОСТРЕЧНАЯ путь 2 [6373пк9-6384пк7] | 2 | 6373,9-6384,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/4
ЗАБ | ОСТРЕЧНАЯ - АГА путь 2 [6387пк9-6393пк7] | 2 | 6387,9-6393,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ХИЛА (РЗД) - БУЛАК путь 1 [6408пк4-6418пк5] | 1 | 6408,4-6418,5 | 48 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [6 empty] | 8/4800
ЗАБ | ХИЛА (РЗД) - БУЛАК путь 2 [6408пк4-6418пк5] | 2 | 6408,4-6418,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
ЗАБ | ХИЛА (РЗД) - БУЛАК путь 1 [6408пк4-6418пк5] | 1 | 6408,4-6418,5 | 0 | КРН | 2 | 16 | [7 empty] | 8 | [13 empty] | 8
ЗАБ | БУЛАК - СТЕПЬ путь 2 [6421пк2-6423пк5] | 2 | 6421,2-6423,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/4
ЗАБ | СТЕПЬ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ путь 2 [6425пк7-6429пк8] | 2 | 6425,7-6429,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ - ЯСНОГОР-ЗАБ путь 2 [6446пк1-6454пк3] | 2 | 6446,1-6454,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/100
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ - ЯСНОГОР-ЗАБ путь 2 [6446пк1-6454пк3] | 2 | 6446,1-6454,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/100
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ путь 7 (22-9) приемо-отпр. | 7 |  | 0,1 | Строит. | 2 | 8 | [16 empty] | 4/0,1 | [12 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ путь 7 (22-9) приемо-отпр. | 7 |  | 0,1 | Строит. | 8 | 32 |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 | [12 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 | 4/0,1
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ путь II (Ч-Н) главный [6454пк3-6456пк8] путь I (ЧД-15) главный [6454пк3-6456пк3] | I, II | 6454,3-6456,3 6454,3-6456,8 | 0,1 | Строит. | 3 | 6 | [6 empty] | 2/0,1 | [7 empty] | 2/0,1 | [9 empty] | 2/0,1
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ путь 7 (22-9) приемо-отпр. | 7 |  |  | Строит. | 1 | 4392 | 4392/1
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ - ЯСНАЯ путь 2 [6456пк8-6463пк3] | 2 | 6456,8-6463,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [6 empty] | 3/2 | [16 empty] | 3/2 |  |  |  | 3/2
ЗАБ | ЯСНАЯ - РЗД №75 путь 2 [6465пк4-6469пк9] | 2 | 6465,4-6469,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | БЫРКА путь I (Ч-Н) главный [6480пк8-6480пк8] | I | 6480,8-6480,8 |  | ИССО | 1 | 4 | [16 empty] | 4/30
ЗАБ | ХАДАБУЛАК - ШАХТЕРСКАЯ путь 2 [6511пк5-6511пк5] | 2 | 6511,5-6511,5 |  | ИССО | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ |  |  |  |  | 51 | 4607
ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК
ЗАБ | БОРЗЯ - РЗД №115 путь 2 [6544пк5-6549пк2] | 2 | 6544,5-6549,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/100
ЗАБ | БОРЗЯ - РЗД №115 путь 2 [6544пк5-6549пк2] | 2 | 6544,5-6549,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/100
ЗАБ | СОКТУЙ - ХАРАНОР путь 1 [6562пк4-6582пк1] | 1 | 6562,4-6582,1 | 0 | КРС | 22 | 132 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6
ЗАБ | ХАРАНОР - ОБП №83 путь 2 [6584пк6-6595пк7] | 2 | 6584,6-6595,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  | 6/250 | [20 empty] | 6/250
ЗАБ | ДАУРИЯ - БИЛЮТУЙ путь 1 [6610пк8-6630пк5] | 1 | 6610,8-6630,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4,5 | [9 empty] | 4,5/300
ЗАБ | БИЛЮТУЙ путь 8 (12-упор) погр.-выгр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 18 | [7 empty] | 4,5/20 | [6 empty] | 4,5/20 | [6 empty] | 4,5/20 | [6 empty] | 4,5/20
ЗАБ | БИЛЮТУЙ - МАЦИЕВСКАЯ путь 1 [6632пк8-6648пк6] | 1 | 6632,8-6648,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4,5 |  |  | 4,5/300
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 4 (735-720) приемо-отпр. | 4 |  | 1,8 | ЦУКС | 4 | 48 | [8 empty] | 12/200 |  |  | 12/200 |  |  |  | 12/300 |  |  | 12/300
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 3 (710-739) приемо-отпр. | 3 |  | 0,5 | Тек. сод. пути | 4 | 18 | [8 empty] | 4,5/500 | [6 empty] | 4,5/500 | [6 empty] | 4,5/500 | [6 empty] | 4,5/500
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК стр. 573 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 13,5 | [15 empty] | 4,5/12 | [6 empty] | 4,5/12 | [6 empty] | 4,5/12
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 68 (559-902) соединит. | 68 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 6 | 27 | 4,5/50 | [5 empty] | 4,5/50 | 4,5/50 | [7 empty] | 4,5/50 |  |  |  |  | 4,5/50 | [6 empty] | 4,5/50
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 10 (176-141) погр.-выгр. путь 4 (174-155) приемо-отпр. путь 4 (735-720) приемо-отпр. путь 6 (752-751) приемо-отпр. путь 8 (754-745) приемо-отпр. | 10, 4, 6, 8 |  | 4,4 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 11с (509-545) сортиров. путь 12 (507-557) сортиров. путь 17с (стык рр502-569) сортиров. путь 18 (505-571) сортиров. | 11с, 12, 17с, 18 |  | 4,4 | Строит. | 4 | 16 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 75 (328-327) прочий путь 76 (326-стык рр228) прочий путь 77 (340-стык рр232) прочий путь 78 (338-315) прочий путь 79 (342-301) прочий путь 80 (стыкрр304-307) прочий | 75, 76, 77, 78, 79, 80 |  | 3,5 | Строит. | 4 | 16 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК (нов. строит.) путь(6б, 7б, 8б, 9б, 10б) |  |  | 7,2 | Строит. | 9 | 36 |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [4пк3-83пк4] | 1 | 4,3-83,4 | 25 | Тек. сод. пути | 9 | 215,8 | 24/1000 | 24/1000 |  | 24/1000 |  | 24/1000 | 24/1000 | 24/1000 | 24/1000 |  | 24/1000 |  | 24/1000
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [4пк3-83пк4] | 1 | 4,3-83,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [15 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50
ЗАБ | ХАРАНОР - АРАБАТУК путь 1 [1пк8-30пк8] | 1 | 1,8-30,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/250
ЗАБ | ПРИАРГУНСК стр. 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 8 | [23 empty] | 8/1
| Итого по: ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК |  |  |  |  | 85 | 621,3
ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6796пк4-6800пк6] путь 10 (60-39) приемо-отпр. путь 11 (рр стр54-51) приемо-отпр. путь 3 (о.о. стр64-р.р. стр 7) ходовой путь 5 (48-49) приемо-отпр. путь 6 (40-41) приемо-отпр. путь 7 (34-31) приемо-отпр. путь 8 (42-43) приемо-отпр. путь 9 (54-47) приемо-отпр. | 10, 11, 3, 5, 6, 7, 8, 9, II | 6796,4-6800,6 | 11,4 | Строит. | 9 | 28 |  | 4/0,3 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6796пк4-6800пк6] путь 20 (12-р.р. 45) приемо-отпр. путь 21 (18-45) приемо-отпр. не задано(4) | 20, 21, I | 6796,4-6800,6 | 11,4 | Строит. | 6 | 18 | [6 empty] | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6796пк4-6800пк6] путь II (Ч-НД) главный [6796пк4-6800пк6] путь 10 (60-39) приемо-отпр. путь 11 (рр стр54-51) приемо-отпр. путь 20 (12-р.р. 45) приемо-отпр. путь 21 (18-45) приемо-отпр. путь 3 (о.о. стр64-р.р. стр 7) ходовой путь 5 (48-49) приемо-отпр. путь 6 (40-41... (см. карточку) | 10, 11, 20, 21, 3, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 6796,4-6800,6 | 7,6 | Строит. | 9 | 11 |  | 1,5/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 1 [6800пк6-6834пк6] | 1 | 6800,6-6834,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/15
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6838пк0-6849пк5] | 2 | 6838,0-6849,5 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/600 | [13 empty] | 4/600
ЗАБ | АРТЕУШКА путь II (Ч-НД) главный [6849пк5-6853пк8] | II | 6849,5-6853,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8 |  | 4/4 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | АРТЕУШКА путь II (Ч-НД) главный [6849пк5-6853пк8] | II | 6849,5-6853,8 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/300
ЗАБ | АРТЕУШКА путь 4 (6-5) приемо-отпр. | 4 |  | 0,9 | КРС | 1 | 96 | [8 empty] | 96/911
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 6 | 20 | [8 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/600
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/800
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6870пк6-6875пк0] путь II (Ч-НД) главный [6870пк6-6875пк1] | I, II | 6870,6-6875,0 6870,6-6875,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/600
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 1 [6875пк0-6900пк9] | 1 | 6875,0-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/3
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Р | 4 | 16 |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/700
ЗАБ | МОГОЧА путь I (ЧД-Н) главный [6900пк9-6909пк3] стр. 26 | I | 6900,9-6909,3 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | МОГОЧА путь I (ЧД-Н) главный [6900пк9-6909пк3] стр. 41 | I | 6900,9-6909,3 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/15
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6914пк3-6914пк3] | 2 | 6914,3-6914,3 |  | ИССО | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6915пк7-6929пк9] | 2 | 6915,7-6929,9 | 0 | КРН | 5 | 24 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 8 |  |  |  | 4
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6915пк7] | 2 | 6909,3-6915,7 | 7,1 | РП | 5 | 56 |  | 12/1600 |  |  | 12/1600 |  |  |  | 12/1600 |  |  | 12/1600 |  |  |  | 8/722
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 |  | Мод. к/с | 3 | 24 |  | 8/1 | [6 empty] | 8/1 | [6 empty] | 8/1
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 1 [6909пк3-6929пк9] | 1 | 6909,3-6929,9 |  | Мод. к/с | 3 | 24 | [5 empty] | 8/1 | [6 empty] | 8/1 | [6 empty] | 8/1
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 1 [6932пк0-6954пк4] | 1 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 1 [6932пк0-6954пк4] | 1 | 6932,0-6954,4 |  | Пр | 2 | 16 |  | 8/1 | [6 empty] | 8/1
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Пр | 2 | 16 | [15 empty] | 8/1 | [6 empty] | 8/1
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 4 (8-7) приемо-отпр. | 4 |  | 1 | КРС | 1 | 96 |  |  | 96/1019
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/15
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/30
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3
ЗАБ | АМАЗАР путь 14 (28-49) приемо-отпр. | 14 |  | 1,6 | КРС | 1 | 96 | [16 empty] | 96/1646
| Итого по: ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР |  |  |  |  | 89 | 662
ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 1 [7006пк6-7025пк2] | 1 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/15
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/3
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/15
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 1 [7027пк0-7043пк3] | 1 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/15
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 | 0 | КРН | 4 | 16 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/15
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 1 [7045пк5-7051пк2] | 1 | 7045,5-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/15
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 1 [7045пк5-7051пк2] | 1 | 7045,5-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/20 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ путь I (ЧД-Н) главный [7066пк2-7068пк1] ВХ.СИГ(Н) | I | 7066,2-7068,1 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [16 empty] | 4
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7066пк2-7068пк1] ВХ.СИГ(Ч) | II | 7066,2-7068,1 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 1 [7068пк1-7085пк7] | 1 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/12
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7097пк3-7110пк5] | 2 | 7097,3-7110,5 | 13,1 | КРН | 2 | 24 | [23 empty] | 12/100 |  |  | 12/100
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 5 (50-27) приемо-отпр. | 5 |  | 0,9 | КРС | 1 | 96 | [9 empty] | 96/928
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] | I | 7110,5-7113,3 | 11,4 | Строит. | 9 | 28 |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] | II | 7110,5-7113,3 | 11,4 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] | I, II | 7110,5-7113,3 | 7,6 | Строит. | 8 | 12 |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] | II | 7110,5-7113,3 | 1,5 | ЦУКС | 2 | 24 |  |  | 12/760 | [9 empty] | 12/760
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 9 (20-41) приемо-отпр. | 9 |  | 1 | ЦУКС | 1 | 24 | [5 empty] | 24/1060
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 12 (34-37) приемо-отпр. | 12 |  | 0,3 | ЦУКС | 1 | 10 | [9 empty] | 10/300
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Р | 4 | 16 |  |  | 4/1300 | [6 empty] | 4/1400 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/1100
ЗАБ | СЕГАЧАМА путь I (Н-ЧД) главный [7134пк2-7136пк8] путь II (НД-Н2) главный [7134пк2-7136пк8] | I, II | 7134,2-7136,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
ЗАБ | СЕГАЧАМА путь I (Н-ЧД) главный [7134пк2-7136пк8] ВХ.СИГ(Н) | I | 7134,2-7136,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕГАЧАМА путь II (НД-Н2) главный [7134пк2-7136пк8] ВХ.СИГ(Ч) | II | 7134,2-7136,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 | 2,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/160
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 1 [7147пк5-7147пк5] | 1 | 7147,5-7147,5 |  | ИССО | 2 | 8 | [15 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 1 [7136пк8-7152пк7] | 1 | 7136,8-7152,7 |  | Р | 3 | 12 | [15 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/450 | [6 empty] | 4/450
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | УРУША путь 6 (94-59) приемо-отпр. | 6 |  | 0,9 | КРС | 1 | 96 |  |  | 96/976
ЗАБ | УРУША путь 6 (94-59) приемо-отпр. | 6 |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ЗАБ | УРУША путь 7 (70-43) приемо-отпр. | 7 |  | 0,8 | КРС | 1 | 96 | [23 empty] | 96/865
ЗАБ | УРУША путь 5 (44-55) приемо-отпр. | 5 |  | 0,5 | КРС | 1 | 96 | [16 empty] | 96/572
ЗАБ | УРУША путь 9 (74-27) приемо-отпр. | 9 |  | 1 | КРС | 1 | 96 | [9 empty] | 96/1025
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 1 [7213пк3-7239пк5] | 1 | 7213,3-7239,5 | 15,2 | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  | 4/4000 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 4/4000
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/7 | [6 empty] | 4/7
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/15
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7219пк6-7219пк6] | 2 | 7219,6-7219,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7235пк6-7235пк6] | 2 | 7235,6-7235,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 1 [7221пк1-7221пк1] | 1 | 7221,1-7221,1 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Р | 4 | 16 |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/1100 | [6 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/20
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Р | 2 | 8 |  |  | 4/550 | [6 empty] | 4/300
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7259пк2-7259пк2] | 2 | 7259,2-7259,2 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Р | 2 | 8 | [16 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [7272пк6-7275пк6] ТАХТАМЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7266пк6-7268пк5] ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2, II | 7266,6-7268,5 7268,5-7272,6 7272,6-7275,6 |  | К КС | 4 | 16 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
| Итого по: ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА |  |  |  |  | 127 | 985
ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [7272пк6-7275пк6] ТАХТАМЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7266пк6-7268пк5] ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2, II | 7266,6-7268,5 7268,5-7272,6 7272,6-7275,6 |  | К КС | 4 | 16 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7272пк6-7275пк6] БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 1 [7275пк6-7277пк5] ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 1 [7268пк5-7272пк6] | 1, I | 7268,5-7272,6 7272,6-7275,6 7275,6-7277,5 |  | К КС | 5 | 20 |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/3
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [7277пк5-7280пк7] стр. 10, 13, 16, 26, 28, 6, 8, 9 | I | 7277,5-7280,7 |  | ППРС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/20
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/3
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1000
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь 3 (78-89) приемо-отпр. | 3 |  |  | Строит. | 9 | 28 |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] | I | 7303,4-7310,9 | 12,8 | Строит. | 9 | 28 |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь II (Ч-НД) главный [7303пк4-7310пк9] | II | 7303,4-7310,9 | 12,4 | Строит. | 7 | 20 |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] путь II (Ч-НД) главный [7303пк4-7310пк9] | I, II | 7303,4-7310,9 | 8,3 | Строит. | 7 | 10,5 |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 | [6 empty] | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь 3 (78-89) приемо-отпр. | 3 |  |  | Строит. | 1 | 48 | [16 empty] | 48/1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] путь 25 (50-35) приемо-отпр. путь 26 (52-15) приемо-отпр. стр. 52 | 25, 26, I | 7303,4-7310,9 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] путь 16 (54-53) сортиров. путь 17 (24-49) сортиров. стр. 54 | 16, 17, I | 7303,4-7310,9 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь II (Ч-НД) главный [7303пк4-7310пк9] стр. 179 | II | 7303,4-7310,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] стр. 149 | I | 7303,4-7310,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь 9 (28-31) приемо-отпр. | 9 |  | 0,9 | КРС | 1 | 96 | [16 empty] | 96/907
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь 12 (62-71) приемо-отпр. | 12 |  | 0,5 | КРС | 1 | 96 |  |  | 96/510
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь 31 (6-ИС 22) ходовой | 31 |  | 0,4 | КРС | 1 | 96 | [9 empty] | 96/462
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/20
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/3
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/8
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 1 [7333пк1-7337пк9] | 1 | 7333,1-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/8
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7332пк10] | 2 | 7322,9-7332,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 8/6
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7333пк0-7337пк9] | 2 | 7333,0-7337,9 | 4,9 | КРН | 2 | 24 | [23 empty] | 12/300 |  |  | 12/300
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Р | 4 | 16 |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/1100 | [6 empty] | 4/450 | [6 empty] | 4/1050
ЗАБ | КОВАЛИ путь 3 (6-7) приемо-отпр. | 3 |  | 0,9 | КРС | 1 | 96 |  |  | 96/966
ЗАБ | КОВАЛИ путь I (Н-ЧД) главный [7337пк9-7339пк9] | I | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь I (Н-ЧД) главный [7337пк9-7339пк9] стр. 3, 4, 7 | I | 7337,9-7339,9 |  | ППРС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/3
ЗАБ | КОВАЛИ путь 4 (8-5) приемо-отпр. | 4 |  | 0,9 | КРС | 1 | 96 | [9 empty] | 96/949
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 1 [7339пк9-7346пк2] | 1 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/5
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 2 [7339пк9-7346пк2] | 2 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 1 [7339пк9-7346пк2] УЛЬРУЧЬИ стр. 2 | 1 | 7339,9-7346,2 |  | ЦУКС | 1 | 12 | [16 empty] | 12/1
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 2 [7339пк9-7346пк2] УЛЬРУЧЬИ стр. 4 | 2 | 7339,9-7346,2 |  | ЦУКС | 1 | 16 | [19 empty] | 16/1
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 2 [7339пк9-7346пк2] УЛЬРУЧЬИ стр. 16 | 2 | 7339,9-7346,2 |  | ЦУКС | 1 | 6 | [12 empty] | 6/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь I (Н-ЧД) главный [7346пк2-7347пк8] | I | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь II (Ч-НД) главный [7346пк2-7347пк8] | II | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь 3 (6-5) приемо-отпр. | 3 |  | 0,9 | КРС | 1 | 96 | [16 empty] | 96/913
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 1 [7347пк8-7360пк7] | 1 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 2 [7347пк8-7360пк7] | 2 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
ЗАБ | АНГАРИЧ путь I (Н-ЧД) главный [7360пк7-7363пк2] | I | 7360,7-7363,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ путь II (Ч-НД) главный [7360пк7-7363пк1] | II | 7360,7-7363,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 1 [7363пк2-7378пк5] | 1 | 7363,2-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/5
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 2 [7363пк1-7378пк5] | 2 | 7363,1-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/5
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь I (Н-ЧД) главный [7378пк5-7380пк5] | I | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь II (Ч-НД) главный [7378пк5-7380пк5] | II | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь 4 (8-7) приемо-отпр. | 4 |  | 0,8 | КРС | 1 | 96 | [23 empty] | 96/899
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 1 [7380пк5-7398пк6] | 1 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/5
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 2 [7380пк5-7398пк6] | 2 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/5
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 2 [7380пк5-7398пк6] | 2 | 7380,5-7398,6 | 0 | КРН | 5 | 18 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4
ЗАБ | ТАЛДАН путь 7 (38-35) приемо-отпр. | 7 |  | 0,7 | КРС | 1 | 96 | [9 empty] | 96/786
ЗАБ | ТАЛДАН путь 5 (26-15) приемо-отпр. | 5 |  | 1,1 | КРС | 1 | 96 |  |  | 96/1125
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] | I | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] | II | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7399пк6-7402пк5] | I | 7399,6-7402,5 | 0 | КРН | 2 | 8 | [8 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7402пк7-7437пк8] | 1 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 7 | 22 |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/2 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7402пк7-7437пк8] | 1 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/5
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7402пк7-7437пк8] | 2 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/5
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7422пк1-7437пк8] | 1 | 7422,1-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7422пк1-7437пк8] | 2 | 7422,1-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7422пк0-7437пк8] | 2 | 7422,0-7437,8 | 15,6 | РП | 7 | 52 |  |  | 8/1200 |  |  | 8/1200 |  |  |  | 8/1200 |  |  | 8/1200 |  |  |  | 8/1200 |  |  | 8/1200 |  |  |  | 4/400
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7402пк7-7437пк8] | 2 | 7402,7-7437,8 |  | Р | 4 | 16 |  |  | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | ГУДАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7439пк8-7439пк10] | I | 7439,8-7439,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/300
ЗАБ | ГУДАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7437пк8-7440пк0] | I | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | ГУДАЧИ путь II (Ч-НД) главный [7437пк8-7440пк0] | II | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ |  |  |  |  | 133 | 1410,5
ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 1 [7440пк1-7440пк10] | 1 | 7440,1-7440,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1000
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 1 [7440пк0-7455пк6] | 1 | 7440,0-7455,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 2 [7440пк0-7455пк6] | 2 | 7440,0-7455,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/10
ЗАБ | ГОНЖА путь I (Н-ЧД) главный [7455пк6-7458пк8] | I | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 1 [7458пк8-7473пк7] | 1 | 7458,8-7473,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 1 [7458пк8-7473пк7] | 1 | 7458,8-7473,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 2 [7458пк8-7473пк7] | 2 | 7458,8-7473,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | НЮКЖА путь I (Н-ЧД) главный [7473пк7-7475пк7] | I | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА путь II (Ч-НД) главный [7473пк7-7475пк7] | II | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 1 [7475пк7-7491пк3] путь 2 [7475пк7-7491пк3] | 1, 2 | 7475,7-7491,3 | 0 | К КС | 3 | 3 | [9 empty] | 1/30 | [6 empty] | 1/30 |  |  | 1/30
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь III (5-9) главный | III |  | 1,9 | КРС | 4 | 48 | [16 empty] | 12/500 |  |  | 12/500 |  |  |  | 12/500 |  |  | 12/467
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 | 11,4 | Строит. | 9 | 28 |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 | 10,8 | Строит. | 6 | 18 | [5 empty] | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | I, II | 7491,3-7498,7 7491,3-7498,8 | 7,2 | Строит. | 6 | 7,5 | [5 empty] | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 | [6 empty] | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,2 |  |  | 1/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7497пк1-7497пк1] | I | 7497,1-7497,1 |  | Строит. | 1 | 12 | [16 empty] | 12/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7497пк1-7497пк1] | II | 7497,1-7497,1 |  | Строит. | 1 | 12 |  |  | 12/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ стр. 9 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 24 | [19 empty] | 24/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/10
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 | 0 | ЦУКС | 1 | 8 | [9 empty] | 8/50
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 | 0 | ЦУКС | 1 | 8 | [12 empty] | 8/50
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 | 0,8 | ЦУКС | 1 | 6 | [16 empty] | 6/800
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 | 0,8 | ЦУКС | 1 | 6 | [19 empty] | 6/800
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь 40 (144/144С-16) приемо-отпр. | 40 |  | 0,8 | ЦУКС | 1 | 6 | [23 empty] | 6/800
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь 11 (86-43) приемо-отпр. путь 3 (106-9) приемо-отпр. путь 5 (112-11) приемо-отпр. путь 7 (96-9) приемо-отпр. путь 9 (118-45) приемо-отпр. стр. 11, 13, 23 | 11, 3, 5, 7, 9 |  | 0,8 | ЦУКС | 1 | 240 | 240/800
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь 13 (116-37) приемо-отпр. путь 17 (102-41) приемо-отпр. стр. 15, 21, 25 | 13, 17 |  | 0,7 | ЦУКС | 1 | 216 | [10 empty] | 216/700
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 2 [7498пк8-7510пк3] | 2 | 7498,8-7510,3 | 11 | ППВ пути | 3 | 8 | [19 empty] | 2/1100 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1100
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь I (Н-ЧД) главный [7510пк3-7512пк2] | I | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь II (Ч-НД) главный [7510пк3-7512пк2] | II | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ - ДАКТУЙ путь 2 [7512пк2-7527пк6] | 2 | 7512,2-7527,6 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1000
ЗАБ | ДАКТУЙ путь I (Н-ЧД) главный [7527пк6-7529пк8] | I | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | ДАКТУЙ путь II (Ч-НД) главный [7527пк6-7529пк8] | II | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 2 [7529пк8-7556пк2] | 2 | 7529,8-7556,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/5
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 2 [7529пк8-7556пк2] | 2 | 7529,8-7556,2 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/800
ЗАБ | ТЫГДА путь I (Н-ЧД) главный [7556пк2-7560пк7] | I | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7556пк2-7560пк7] | II | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7578пк6] | 2 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7578пк6] | 2 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/5
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 1 [7560пк7-7578пк6] | 1 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/5
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7563пк8-7563пк8] | 2 | 7563,8-7563,8 |  | ИССО | 2 | 8 | [9 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7578пк6-7580пк7] | I | 7578,6-7580,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 2 [7580пк7-7601пк1] | 2 | 7580,7-7601,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/5
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 1 [7580пк7-7601пк2] | 1 | 7580,7-7601,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5
ЗАБ | УШУМУН путь I (ЧД-Н) главный [7601пк2-7604пк3] | I | 7601,2-7604,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 2 [7603пк5-7625пк7] | 2 | 7603,5-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/5
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 1 [7604пк3-7625пк7] | 1 | 7604,3-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/5
ЗАБ | СИВАКИ стр. 4 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  | 2/1
ЗАБ | СИВАКИ стр. 5 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
ЗАБ | СИВАКИ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7625пк7-7627пк7] | II | 7625,7-7627,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 2 [7627пк7-7648пк7] | 2 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/5
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 1 [7627пк7-7648пк7] | 1 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/5
ЗАБ | ТУ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7648пк7-7651пк3] | I | 7648,7-7651,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | ТУ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7648пк7-7651пк3] | II | 7648,7-7651,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 2 [7651пк3-7677пк0] | 2 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/5
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 1 [7651пк3-7677пк0] | 1 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/5
ЗАБ | МУХИНСКАЯ стр. 2 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ стр. 5 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7677пк0-7679пк0] | I | 7677,0-7679,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7677пк0-7679пк0] | II | 7677,0-7679,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 2 [7679пк0-7698пк5] | 2 | 7679,0-7698,5 | 20,5 | ППВ пути | 3 | 8 | [19 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 2/1000
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 2 [7679пк0-7698пк5] | 2 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/5
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 1 [7679пк0-7698пк5] | 1 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕРЕЯ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7698пк5-7700пк6] | I | 7698,5-7700,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕРЕЯ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7698пк5-7700пк6] | II | 7698,5-7700,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ |  |  |  |  | 102 | 872,5
ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 1 [7700пк6-7722пк3] | 1 | 7700,6-7722,3 | 22,5 | ППВ пути | 4 | 12 | [19 empty] | 2/1100 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 2/1100 |  |  | 4/2500
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 2 [7700пк6-7722пк3] | 2 | 7700,6-7722,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 1 [7700пк6-7722пк3] | 1 | 7700,6-7722,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7722пк3-7727пк1] путь 3 (68-53) приемо-отпр. | 3, I | 7722,3-7727,1 | 11,2 | Строит. | 9 | 28 |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7722пк3-7727пк1] путь 4 (34-63) приемо-отпр. | 4, II | 7722,3-7727,1 | 11 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7722пк9-7722пк9] | I | 7722,9-7722,9 |  | Строит. | 1 | 240 | [9 empty] | 240/3
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7722пк3-7727пк1] путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7722пк3-7727пк1] путь 3 (68-53) приемо-отпр. путь 4 (34-63) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 7722,3-7727,1 | 7 | Строит. | 8 | 12 |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7722пк3-7727пк1] | I | 7722,3-7727,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7722пк3-7727пк1] | II | 7722,3-7727,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7727пк2-7734пк1] | 2 | 7727,2-7734,1 | 7 | КРН | 2 | 24 | [23 empty] | 12/100 |  |  | 12/200
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7727пк1-7741пк1] | 1 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7727пк1-7741пк1] | 2 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7727пк1-7741пк1] | 1 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7734пк1-7741пк1] | 2 | 7734,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь 3 (6-7) приемо-отпр. | 3 |  | 1 | КРС | 1 | 96 |  |  | 96/1078
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь I (из.стЧД-св.Н) главный [7741пк1-7743пк2] стр. 3, 4, 6, 7 | I | 7741,1-7743,2 |  | ППРС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7741пк1-7743пк2] стр. 1, 2, 5, 8 | II | 7741,1-7743,2 |  | ППРС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь I (из.стЧД-св.Н) главный [7741пк1-7743пк2] | I | 7741,1-7743,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7741пк1-7743пк2] | II | 7741,1-7743,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 2 [7743пк2-7763пк6] | 2 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 1 [7743пк2-7763пк6] | 1 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 2 [7743пк2-7763пк6] | 2 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 2 [7743пк2-7763пк6] | 2 | 7743,2-7763,6 |  | Р | 1 | 6 |  |  | 6/1000
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь I (св.ЧД-из.ст.Н) главный [7763пк6-7766пк9] | I | 7763,6-7766,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7763пк6-7766пк9] стр. 24, 3, 4, 5, 6, 9 | II | 7763,6-7766,9 |  | ППРС | 2 | 6 | [19 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь I (св.ЧД-из.ст.Н) главный [7763пк6-7766пк9] стр. 1, 10, 11, 2, 7, 8 | I | 7763,6-7766,9 |  | ППРС | 2 | 6 | [19 empty] | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь I (св.ЧД-из.ст.Н) главный [7763пк6-7766пк9] | I | 7763,6-7766,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7763пк6-7766пк9] | II | 7763,6-7766,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 | [8 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 | 1,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/250
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 |  | Р | 2 | 16 | [5 empty] | 8/1600 |  |  |  | 8/1600
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7798пк8-7802пк6] | I | 7798,8-7802,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7798пк8-7802пк6] стр. 13, 16, 19, 21, 25, 3, 4, 5, 6 | I | 7798,8-7802,6 |  | ППРС | 2 | 6 | [26 empty] | 2/1 |  |  | 4/3
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь II (св..Ч-св.НД) главный [7798пк8-7802пк6] стр. 1, 10, 11, 2, 27, 29, 8 | II | 7798,8-7802,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7798пк8-7802пк6] | I | 7798,8-7802,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь II (св..Ч-св.НД) главный [7798пк8-7802пк6] | II | 7798,8-7802,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА - СВОБОДНЫЙ путь 1 [7802пк6-7805пк9] | 1 | 7802,6-7805,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/2
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА - СВОБОДНЫЙ путь 2 [7802пк6-7805пк9] | 2 | 7802,6-7805,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь I (из.ст.ЧД-св.Н) главный [7805пк9-7808пк3] | I | 7805,9-7808,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь II (из.стЧ-св.НМ-2) главный [7805пк9-7808пк3] | II | 7805,9-7808,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь 3 (12-23) приемо-отпр. | 3 |  | 1 | КРС | 1 | 96 | [9 empty] | 96/1022
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН путь I (свЧА-из.ст.Н) главный [7811пк0-7813пк7] | I | 7811,0-7813,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН путь II (свЧ-из.ст.НД) главный [7811пк0-7813пк7] | II | 7811,0-7813,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ЗАБ | АРГА путь 5 (20-5) приемо-отпр. | 5 |  | 0,9 | КРС | 1 | 96 | [16 empty] | 96/932
ЗАБ | АРГА путь I (св.ЧН-св.Н) главный [7821пк7-7823пк9] | I | 7821,7-7823,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/12
ЗАБ | АРГА путь II (св.Ч-из.стНД) главный [7821пк7-7823пк9] | II | 7821,7-7823,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | АРГА стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [19 empty] | 10/0,5
ЗАБ | АРГА стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [16 empty] | 10/0,5
ЗАБ | АРГА стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [12 empty] | 10/0,5
ЗАБ | АРГА - СЕРЫШЕВО путь 2 [7823пк9-7844пк7] | 2 | 7823,9-7844,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2
ЗАБ | СЕРЫШЕВО путь I (Н-ЧД) главный [7844пк7-7847пк0] | I | 7844,7-7847,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО путь II (Ч-НД) главный [7844пк7-7847пк0] | II | 7844,7-7847,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/2
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7847пк0-7856пк4] | 1 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7847пк0-7856пк4] | 1 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7847пк0-7851пк10] | 1 | 7847,0-7851,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7851пк10] | 2 | 7847,0-7851,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7852пк1-7856пк4] | 1 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7852пк1-7856пк4] | 2 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА путь I (ЧД-Н) главный [7856пк4-7858пк8] | I | 7856,4-7858,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | УКРАИНА путь II (Ч-НД) главный [7856пк4-7858пк8] | II | 7856,4-7858,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | НИЗИНА - ТОМИЧИ путь 1 [11пк9-22пк2] | 1 | 11,9-22,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/2 | [7 empty] | 4/2
ЗАБ | ТОМИЧИ - СРЕДНЕБЕЛАЯ путь 1 [23пк8-43пк1] | 1 | 23,8-43,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [9 empty] | 5/2
ЗАБ | МОХОВАЯ ПАДЬ - БЛАГОВЕЩЕНСК путь 1 [105пк3-105пк3] | 1 | 105,3-105,3 |  | ИССО | 2 | 8 |  |  | 4/22 | [6 empty] | 4/22
ЗАБ | БЛАГОВЕЩЕНСК путь 1 (22-61) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК |  |  |  |  | 112 | 939
ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь I (НГ-119) главный [7864пк1-7868пк7] | I | 7864,1-7868,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/2
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь I (НГ-119) главный [7864пк1-7868пк7] | I | 7864,1-7868,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь II (Ч-113) главный [7864пк3-7868пк7] | II | 7864,3-7868,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК стр. 113 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [12 empty] | 10/0,5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК стр. 78 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [16 empty] | 10/0,5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь I (238-Н) главный [7869пк1-7874пк8] | I | 7869,1-7874,8 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [22 empty] | 8/2
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II (100-115) главный [7869пк5-7874пк0] | II | 7869,5-7874,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II А (115-НД) главный [7869пк5-7874пк0] | II А | 7869,5-7874,0 | 3 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II стр. 305 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/0,5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 | [12 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь 6 (25-22) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | КРС | 1 | 96 | [16 empty] | 96/1052
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [7892пк2-7894пк8] | I | 7892,2-7894,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7892пк2-7894пк8] | II | 7892,2-7894,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/0,5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [19 empty] | 10/0,5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА путь 3 (12-15) приемо-отпр. | 3 |  | 0,9 | КРС | 1 | 96 | [9 empty] | 96/969
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [7913пк7-7916пк0] | I | 7913,7-7916,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7913пк8-7916пк0] | II | 7913,8-7916,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7943пк5] | 1 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7943пк5] | 1 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7943пк5] | 2 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк1-7936пк10] | 1 | 7916,1-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк1-7936пк10] | 2 | 7916,1-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7918пк5] | 2 | 7916,0-7918,5 | 2,6 | КРН | 2 | 24 | [23 empty] | 12/100 |  |  | 12/200
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 10 (64-29) приемо-отпр. | 10 |  | 1 | КРС | 1 | 96 |  |  | 96/1035
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 1 [7946пк6-7973пк4] | 1 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 7 | 22 |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 2 [7946пк6-7973пк4] | 2 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗАВИТАЯ стр. 8 ТУР - ЗАВИТАЯ путь 1 [7975пк2-7983пк0] | 1 | 7975,2-7983,0 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] путь 11 (26-59) приемо-отпр. путь 13 (56-119) приемо-отпр. путь 15 (74-128) прочий путь 17 (72-132) прочий путь 23 (94-хв.кр. 132) приемо-отпр. путь 25 (66-хв.кр. 43) приемо-отпр. путь 3 (40-115) приемо-отпр. путь 5 (58-ПС) приемо-отпр. путь 7 (48-117)... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 23, 25, 3, 5, 7, 9, I | 7983,0-7987,9 | 11,4 | Строит. | 8 | 24 |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] путь 4 (12-хв.кр.126) приемо-отпр. путь 6 (34-136) приемо-отпр. путь 8 (32-138) приемо-отпр. | 4, 6, 8, II | 7983,0-7987,9 | 11,4 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] путь 11 (26-59) приемо-отпр. путь 13 (56-119) приемо-отпр. путь 15 (74-128) прочий путь 17 (72-132) прочий путь 23 (94-хв.кр. 132) приемо-отпр. путь 25 (66-хв.кр. 43) приемо-отпр. путь 3 (40-115) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 23, 25, 3, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 7983,0-7987,9 | 7,6 | Строит. | 8 | 10,5 |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] | I | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [26 empty] | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ЗАВИТАЯ стр. 10 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [19 empty] | 10/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. с/п | 3 | 12 |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [9 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 2 [8008пк7-8028пк6] | 2 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 1 [8008пк7-8028пк6] | 1 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | БУРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [8028пк6-8031пк6] | II | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/4
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 2 [8031пк6-8050пк6] | 2 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 7 | 20 | [5 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 2 [8031пк6-8050пк6] | 2 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 1 [8031пк6-8050пк6] | 1 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 2 [8035пк5-8035пк5] | 2 | 8035,5-8035,5 |  | ИССО | 4 | 16 |  |  | 4/29 | [6 empty] | 4/29 | [6 empty] | 4/29 | [6 empty] | 4/26
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 2 [8052пк6-8078пк1] | 2 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 1 [8052пк6-8078пк1] | 1 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 2 [8052пк6-8078пк1] | 2 | 8052,6-8078,1 |  | Р | 2 | 12 |  |  | 8/1600 | [13 empty] | 4/800
ЗАБ | ВОСКРЕСЕНОВКА путь I (Н-Ч) главный [56пк6-58пк3] ВОСКРЕСЕНОВКА - ПОЯРКОВО путь 1 [58пк3-86пк5] ЗАВИТАЯ - ВОСКРЕСЕНОВКА путь 1 [1пк3-56пк6] | 1, I | 1,3-56,6 56,6-58,3 58,3-86,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 60 | 12/12 | [6 empty] | 12/12 | [6 empty] | 12/12 | [6 empty] | 12/12 | [6 empty] | 12/12
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ВОСКРЕСЕНОВКА путь 1 [1пк3-56пк6] | 1 | 1,3-56,6 | 0 | КРН | 5 | 40 | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 8
| Итого по: ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО |  |  |  |  | 138 | 874,5
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:42 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Май
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Забайкальская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05
В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД
ЗАБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2 | 5766,6-5783,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
| Итого по: В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД |  |  |  |  | 1 | 4
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
ЗАБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2 | 5766,6-5783,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д путь XIV (ЧД-Н) главный [5783пк2-5786пк1] путь 1 (10-9) приемо-отпр. | 1, XIV | 5783,2-5786,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д путь 1 (10-9) приемо-отпр. путь 5 (38-39) приемо-отпр. | 1, 5 |  |  | Строит. | 8 | 24 |  |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д - ДЕКАБРИСТЫ путь 2 [5786пк1-5788пк7] | 2 | 5786,1-5788,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ путь II ("Ч"-"НД") главный [5788пк7-5791пк6] | II | 5788,7-5791,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ путь I ("ЧД"-"Н") главный [5788пк7-5791пк6] | I | 5788,7-5791,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 2 [5791пк6-5802пк4] | 2 | 5791,6-5802,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 14 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 1 [5791пк6-5802пк5] | 1 | 5791,6-5802,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 2 [5791пк6-5802пк4] | 2 | 5791,6-5802,4 | 0 | КР СЦБ | 1 | 2 | [5 empty] | 2/0
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 2 [5791пк6-5802пк4] | 2 | 5791,6-5802,4 | 0 | КР СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 2 [5791пк6-5802пк4] | 2 | 5791,6-5802,4 | 0 | КР СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/0
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 2 [5791пк6-5802пк4] | 2 | 5791,6-5802,4 | 0 | КР СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/0
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 2 [5791пк6-5802пк4] | 2 | 5791,6-5802,4 | 0 | КР СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/0
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 2 [5791пк6-5802пк4] | 2 | 5791,6-5802,4 | 0 | КР СЦБ | 1 | 2 | [26 empty] | 2/0
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 1 [5791пк6-5802пк5] | 1 | 5791,6-5802,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 2 [5791пк6-5802пк4] | 2 | 5791,6-5802,4 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/300
ЗАБ | БАЛЯГА стр. 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 26 (нов.стр.)стр.пер.(1СБ, 2СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 8 | 22 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 1 [5805пк2-5817пк4] | 1 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 | [14 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 1 [5805пк2-5817пк4] | 1 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ ВХ.СИГ(Ч) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3,8 | [5 empty] | 3,8/1
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ путь II ("Ч"-"НД") главный [5817пк4-5818пк9] стр. 10, 12, 3, 7 | II | 5817,4-5818,9 |  | ППРС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ путь I ("Н"-"ЧД") главный [5817пк4-5818пк9] | I | 5817,4-5818,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5818пк9-5827пк3] | 2 | 5818,9-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 1 [5818пк9-5827пк3] | 1 | 5818,9-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/20
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5818пк9-5827пк3] | 2 | 5818,9-5827,3 | 1,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/300 | [13 empty] | 4/300
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5818пк9-5827пк3] | 2 | 5818,9-5827,3 |  | Р | 4 | 16 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/1000
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА путь II ("Ч"-"НД") главный [5827пк3-5829пк6] | II | 5827,3-5829,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА стр. 3 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [6 empty] | 6/0,5 |  |  | 6/0,5
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [30 empty] | 10/1
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА стр. 5 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [13 empty] | 6/0,5 |  |  | 6/0,5
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА стр. 9 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [20 empty] | 6/0,5 |  |  | 6/0,5
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [27 empty] | 10/1
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5842пк2-5858пк6] | 2 | 5842,2-5858,6 | 16,7 | КРН | 1 | 12 |  |  | 12
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 | 4,8 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/300
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/200
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 | 1,2 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | ХОХОТУЙ путь II ("Ч"-"НД") главный [5858пк5-5861пк0] стр. 02, 03, 05, 08, 13, 14 | II | 5858,5-5861,0 |  | ППРС | 2 | 6 | [9 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 | 19,1 | РП | 5 | 20 | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/300
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 2 [5861пк0-5880пк9] | 2 | 5861,0-5880,9 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/800
ЗАБ | БАДА путь II ("НД"-"Ч") главный [5880пк9-5884пк5] стр. 10, 13, 14, 8 | II | 5880,9-5884,5 |  | ППРС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/4
ЗАБ | БАДА путь I (Н-ЧД) главный [5880пк9-5884пк5] стр. 12, 18, 7 | I | 5880,9-5884,5 |  | ППРС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН путь I (Св. ЧД-Св. Н) главный [5906пк4-5908пк6] стр. 13, 8 | I | 5906,4-5908,6 |  | ППРС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН путь II (Св. Ч-Св. НД) главный [5906пк4-5908пк6] стр. 1, 7, 9 | II | 5906,4-5908,6 |  | ППРС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/3
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/50
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Р | 4 | 16 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/700 | [6 empty] | 4/700 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ХИЛОК путь VII (Ч-НД) главный [5931пк5-5935пк5] стр. 100, 2, 4, 5, 6, 9 | VII | 5931,5-5935,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [30 empty] | 2/2
ЗАБ | ХИЛОК путь III (ЧД-Н) главный [5931пк5-5935пк5] стр. 11, 12, 15, 18, 22, 28, 8, 98 | III | 5931,5-5935,5 |  | ППРС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/3
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/30 | [13 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/50
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 | 0,1 | Строит. | 6 | 22 | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 | 0,1 | Строит. | 5 | 18 |  |  | 2 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 1, 2 | 5935,5-5949,2 | 0,1 | Строит. | 1 | 1 | [27 empty] | 1
| Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 138 | 526,8
ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 1 [5953пк4-5969пк8] | 1 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 2 [5953пк4-5969пк8] | 2 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/30
ЗАБ | ХУШЕНГА путь I (изо ЧД-изо Н) главный [5969пк8-5972пк5] | I | 5969,8-5972,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [25 empty] | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ХУШЕНГА путь II (изо Ч-изо НД) главный [5969пк8-5972пк5] | II | 5969,8-5972,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/2
ЗАБ | ХУШЕНГА стр. 14, 16 (нов.стр.)стр.пер.(2СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 1 [5972пк5-5991пк9] | 1 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 6 | 20 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/3 |  |  | 4/4
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 2 [5972пк5-5991пк9] | 2 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 7 | 20 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 2 [5972пк5-5991пк9] | 2 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/30
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 2 [5972пк5-5991пк9] | 2 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 1 [5972пк5-5991пк9] | 1 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/30
ЗАБ | ХАРАГУН - ТАЙДУТ путь 2 [5994пк1-6011пк2] | 2 | 5994,1-6011,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
ЗАБ | ХАРАГУН - ТАЙДУТ путь 2 [5994пк1-6011пк2] | 2 | 5994,1-6011,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/30
ЗАБ | ХАРАГУН - ТАЙДУТ путь 1 [5994пк1-6011пк2] | 1 | 5994,1-6011,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/30
ЗАБ | ХАРАГУН - ТАЙДУТ путь 2 [5994пк1-6011пк2] | 2 | 5994,1-6011,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6052пк9] | 1 | 6015,3-6052,9 | 7,6 | ППВ пути | 2 | 6 | [18 empty] | 2/1000 |  |  | 4/2000
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6040пк10] | 2 | 6015,3-6040,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/30
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6040пк10] | 2 | 6015,3-6040,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6040пк10] | 1 | 6015,3-6040,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/30
ЗАБ | МОГЗОН путь 5 (16-13) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | МОГЗОН стр. 25 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  | 10/1
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 16 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 1 [6055пк6-6074пк4] | 1 | 6055,6-6074,4 | 8 | ППВ пути | 5 | 10 | 2/1000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 | 8 | ППВ пути | 1 | 2 |  |  | 2/1000
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | Р | 3 | 12 | [13 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/650
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 1 [6076пк2-6094пк9] | 1 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 9 | 24 | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 2 [6076пк2-6094пк9] | 2 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/3
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 2 [6076пк2-6094пк9] | 2 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
ЗАБ | СОХОНДО - ТУРГУТУЙ путь 2 [6097пк1-6104пк5] | 2 | 6097,1-6104,5 | 10 | ППВ пути | 6 | 18 | [9 empty] | 2/1100 |  |  |  | 4/2300 |  |  | 2/1100 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2300
ЗАБ | СОХОНДО - ТУРГУТУЙ путь 2 [6097пк1-6104пк5] | 2 | 6097,1-6104,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [27 empty] | 5/50
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 2 [6107пк5-6117пк9] | 2 | 6107,5-6117,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 2 [6107пк5-6117пк9] | 2 | 6107,5-6117,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6117пк9-6120пк8] | II | 6117,9-6120,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6119пк6-6120пк8] | II | 6119,6-6120,8 | 1,2 | КРН | 2 | 20 | [16 empty] | 10/900 |  |  |  | 10/300
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ стр. 13 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [30 empty] | 10/1
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ стр. 31 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [27 empty] | 10/1
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 2 [6120пк8-6136пк9] | 2 | 6120,8-6136,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 2 [6120пк8-6136пк9] | 2 | 6120,8-6136,9 | 18,5 | КРН | 4 | 40 | [20 empty] | 10/590 |  |  | 10/900 |  |  |  | 10 |  |  | 10
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 1 [6140пк9-6162пк4] путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 1, 2 | 6140,9-6162,4 | 0,1 | Мод. к/с | 5 | 5 | [9 empty] | 1/10 | [6 empty] | 1/10 | [6 empty] | 1/10 |  |  |  | 1/10 |  |  | 1/10
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 |  | Р | 4 | 16 | [6 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/700 | [6 empty] | 4/1000
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 1 [6164пк4-6172пк7] | 1 | 6164,4-6172,7 | 3 | ППВ пути | 2 | 4 | [25 empty] | 2/1000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 2 [6164пк4-6172пк7] | 2 | 6164,4-6172,7 | 8 | ППВ пути | 2 | 6 | [27 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 2 [6164пк4-6172пк7] | 2 | 6164,4-6172,7 |  | Р | 4 | 16 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/350 | [6 empty] | 4/350
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6172пк7-6174пк9] | II | 6172,7-6174,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/50
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [6 empty] | 2
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ стр. 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38 (нов.стр.)стр.пер.(27СБ, 29СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ГОЛУБИЧНАЯ путь 1 [6пк9-20пк3] | 1 | 6,9-20,3 | 0 | КРН | 4 | 32 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
| Итого по: ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ |  |  |  |  | 107 | 410
ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2 | 6174,9-6184,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/5
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 1 [6174пк9-6184пк1] | 1 | 6174,9-6184,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 1 [6180пк7-6184пк1] | 1 | 6180,7-6184,1 | 3,6 | КРН | 4 | 84 |  |  | 12/100 |  |  |  | 24/1800 |  |  | 24/1600 |  |  |  | 24
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2 | 6174,9-6184,1 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/900
ЗАБ | КАДАЛА |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 1 | [13 empty] | 1
ЗАБ | КАДАЛА |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [6 empty] | 2
ЗАБ | КАДАЛА стр. 30 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
ЗАБ | КАДАЛА стр. 38 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [13 empty] | 10/1
ЗАБ | КАДАЛА стр. 56 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [6 empty] | 10/1
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 2 [6186пк4-6192пк6] | 2 | 6186,4-6192,6 | 38,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/18400
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 1 [6186пк4-6192пк3] | 1 | 6186,4-6192,3 | 5 | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  |  |  |  | 2/2000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 2/1000
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 1 [6186пк4-6192пк6] | 1 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/30
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 2 [6186пк4-6192пк6] | 2 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/20
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 2 [6186пк4-6192пк6] | 2 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/3
ЗАБ | ЧИТА I путь III (52-М1) главный [6194пк2-6197пк4] | III | 6194,2-6197,4 | 3,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3200
ЗАБ | ЧИТА I путь III (ЧД-52) главный [6192пк6-6194пк2] путь III (52-М1) главный [6194пк2-6197пк4] | III | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [11 empty] | 2/30 |  |  | 4/30 | [13 empty] | 4/30
ЗАБ | ЧИТА I путь II (Ч-30) главный [6192пк6-6194пк2] путь II (30-М119) главный [6194пк2-6197пк4] | II | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА I путь III (52-М1) главный [6194пк2-6197пк4] | III | 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧИТА I путь II (30-М119) главный [6194пк2-6197пк4] | II | 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧИТА I стр. 103, 120, 141, 169, 179, 219, 221, 271, 46, 518, 520, 94 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | ЧИТА I стр. 315 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
ЗАБ | ЧИТА II путь I (ЧД-Н) главный [6197пк9-6200пк2] | I | 6197,9-6200,2 | 2,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/2300
ЗАБ | ЧИТА II путь I (ЧД-Н) главный [6197пк6-6200пк2] | I | 6197,6-6200,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/50
ЗАБ | ЧИТА II стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 6 |  |  | 6/0,2
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/3
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 1 [6200пк2-6202пк5] | 1 | 6200,2-6202,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/3
ЗАБ | АНТИПИХА путь I (ЧД-Н) главный [6202пк5-6205пк6] | I | 6202,5-6205,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/40
ЗАБ | АНТИПИХА путь II (Ч-НД) главный [6202пк4-6205пк6] | II | 6202,4-6205,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/50
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/2
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 1 [6205пк6-6212пк5] | 1 | 6205,6-6212,5 | 7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/4000 | [27 empty] | 4/3000
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 1 [6205пк6-6214пк0] | 1 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/20
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 1 [6205пк6-6214пк0] | 1 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/3
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | АТАМАНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [6214пк0-6215пк8] | I | 6214,0-6215,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/40
ЗАБ | АТАМАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [6214пк0-6215пк8] | II | 6214,0-6215,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | АТАМАНОВКА стр. 11, 13, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [6 empty] | 2/1 | [5 empty] | 2/1
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/30
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 1 [6215пк8-6231пк0] | 1 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/3
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 1 [6215пк8-6231пк0] | 1 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/20
ЗАБ | КРУЧИНА путь II (Ч-НД) главный [6231пк0-6233пк7] | II | 6231,0-6233,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [23 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | КРУЧИНА путь II (Ч-НД) главный [6231пк0-6233пк7] | II | 6231,0-6233,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/30
ЗАБ | КРУЧИНА путь I (ЧД-Н) главный [6231пк0-6233пк7] | I | 6231,0-6233,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/80
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 1 [6233пк7-6239пк8] | 1 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2 | 6233,7-6239,8 | 8,5 | ППВ пути | 5 | 14 | [13 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 1 [6233пк7-6239пк8] | 1 | 6233,7-6239,8 | 6,9 | ППВ пути | 4 | 12 | [18 empty] | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/1900
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 1 [6233пк7-6239пк8] | 1 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/40
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/3
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 1 [6233пк7-6239пк8] | 1 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/3
ЗАБ | НОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6239пк8-6241пк9] | II | 6239,8-6241,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
ЗАБ | НОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6239пк8-6241пк9] | I | 6239,8-6241,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2
ЗАБ | НОВАЯ стр. 12, 14, 18, 2, 20, 6 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
ЗАБ | НОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6239пк8-6241пк9] путь 4 (6-7) приемо-отпр. | 4, II | 6239,8-6241,9 |  | Строит. | 2 | 8 | [13 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | НОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6239пк8-6241пк9] путь 4 (6-7) приемо-отпр. | 4, II | 6239,8-6241,9 | 0,1 | Строит. | 2 | 8 | [20 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 1 [6241пк9-6253пк1] | 1 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [11 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 2 [6241пк9-6253пк1] | 2 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 2 [6241пк9-6253пк1] | 2 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 2 [6256пк2-6263пк8] | 2 | 6256,2-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/30
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 2 [6256пк2-6263пк8] | 2 | 6256,2-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/3 | [20 empty] | 4/3
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 1 [6256пк1-6263пк8] | 1 | 6256,1-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 2 [6256пк2-6263пк8] | 2 | 6256,2-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ДАРАСУН БЕССТР. УЧ-К(9-11Б/5/11П) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [13 empty] | 3
ЗАБ | ДАРАСУН путь 14 (14-упор) прочий | 14 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/200
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 | 11,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 1 [6266пк6-6272пк8] | 1 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 1 [6266пк6-6270пк0] | 1 | 6266,6-6270,0 | 3,5 | КРН | 3 | 72 | [16 empty] | 24/2000 |  |  |  | 24/1575 |  |  | 24
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 1 [6266пк6-6272пк8] | 1 | 6266,6-6272,8 | 2,8 | КРН | 2 | 48 | [27 empty] | 24/2000 |  |  | 24/861
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 |  | Р | 2 | 8 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6272пк8-6276пк4] стр. 1, 11, 15 | II | 6272,8-6276,4 |  | ППРС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6272пк8-6276пк4] стр. 3, 5, 9 | I | 6272,8-6276,4 |  | ППРС | 1 | 4 | 4/3
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6272пк8-6276пк4] путь 4 (18-15) приемо-отпр. | 4, II | 6272,8-6276,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6272пк8-6276пк4] путь 3 (6-5) приемо-отпр. | 3, I | 6272,8-6276,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/100
| Итого по: ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ |  |  |  |  | 113 | 583
ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 2 [6276пк4-6288пк5] | 2 | 6276,4-6288,5 | 11,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/11600
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 2 [6276пк4-6288пк5] | 2 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/3
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 1 [6276пк4-6288пк5] | 1 | 6276,4-6288,5 | 12,5 | ППВ пути | 5 | 16 | 4/2200 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2100 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 2 [6276пк4-6288пк5] | 2 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 2 [6276пк4-6288пк5] | 2 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 1 [6276пк4-6288пк5] | 1 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 2 [6276пк4-6288пк5] | 2 | 6276,4-6288,5 | 12,5 | ППВ пути | 4 | 12 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2100 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6288пк5-6302пк5] | II | 6288,5-6302,5 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 2/3 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 10c (218-221) сортиров. путь 11c (216-217) сортиров. путь 12c (220-223) сортиров. путь 13c (214-229) сортиров. путь 14c (230-227) сортиров. путь 15c (228-225) сортиров. путь 16c (232-219) сортиров. путь 2с (200-97) сортиров. путь 3с (222-201) сортиров. путь 4c (206-211) сортиров. путь... (см. карточку) | 10c, 11c, 12c, 13c, 14c, 15c, 16c, 2с, 3с, 4c, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6288пк5-6302пк5] путь 33А (684-М138) ходовой путь 35 (96-103) приемо-отпр. путь 36 (128-75) приемо-отпр. путь 37 (106-105) приемо-отпр. путь 38 (162-9) приемо-отпр. | 33А, 35, 36, 37, 38, I | 6288,5-6302,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 2 | [16 empty] | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6288пк5-6302пк5] путь IV (504-2) главный [6289пк1-6293пк2] путь 141 (676-406) соединит. путь 151 (598-400) соединит. путь 62 (92-127) приемо-отпр. путь 64 (2-92) ходовой | 141, 151, 62, 64, II, IV | 6288,5-6302,5 6289,1-6293,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 10 (М42-85) приемо-отпр. путь 3А (115-31) приемо-отпр. путь 5 (36-37) приемо-отпр. путь 8 (М12-11) приемо-отпр. путь 9 (54-166) приемо-отпр. | 10, 3А, 5, 8, 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь IV (504-2) главный [6289пк1-6293пк2] | IV | 6289,1-6293,2 | 3,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/3346
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь IV (504-2) главный [6289пк1-6293пк2] стр. 524, 526, 568, 570, 572, 578, 580 | IV | 6289,1-6293,2 |  | ППРС | 2 | 8 | [13 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь IV (504-2) главный [6289пк1-6293пк2] стр. 510 | IV | 6289,1-6293,2 |  | ППРС | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6288пк5-6302пк5] стр. 12, 136, 138, 14, 48, 66 | II | 6288,5-6302,5 |  | ППРС | 2 | 6 | [23 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6288пк5-6302пк5] стр. 113, 115, 17 | I | 6288,5-6302,5 |  | ППРС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6288пк5-6302пк5] стр. 78, 82, 90, 96 | I | 6288,5-6302,5 |  | ППРС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ путь 1 [6302пк5-6305пк7] | 1 | 6302,5-6305,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ ВЫХ.СИГ(Ч5) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ ВЫХ.СИГ(Ч2) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ стр. 10, 11, 15, 6, 7 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [9 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6305пк7-6309пк1] стр. 14, 15, 16, 17, 21, 5 | I | 6305,7-6309,1 |  | ППРС | 2 | 6 | [25 empty] | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ТАРСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6305пк7-6309пк0] путь 4 (24-19) приемо-отпр. путь 8 (6-23) приемо-отпр. | 4, 8, II | 6305,7-6309,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/100
| Итого по: ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ |  |  |  |  | 48 | 166
ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 14 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [9 empty] | 2/3
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | УРУЛЬГА |  |  | 0 | КР СЦБ | 1 | 4 | 4
ЗАБ | УРУЛЬГА путь II (Ч-НД) главный [6335пк7-6338пк8] путь 4 (6-9) приемо-отпр. | 4, II | 6335,7-6338,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/100
ЗАБ | УРУЛЬГА путь I (ЧД-Н) главный [6335пк7-6338пк8] путь 3 (8-1) приемо-отпр. | 3, I | 6335,7-6338,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/100
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 | 42,6 | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [13 empty] | 4/20000 |  |  | 2/11000 | [6 empty] | 2/11600
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6338пк8-6375пк0] | 1 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [11 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6372пк8-6375пк0] | 1 | 6372,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6372пк8-6375пк0] | 2 | 6372,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/150
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6338пк8-6375пк0] | 1 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [7 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Р | 4 | 16 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | ЗУБАРЕВО путь I (ЧД-Н) главный [6375пк0-6377пк5] стр. 2, 5, 7, 8 | I | 6375,0-6377,5 |  | КР СЦБ | 4 | 12 |  |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1
ЗАБ | ЗУБАРЕВО путь II (Ч-НД) главный [6375пк0-6377пк5] стр. 4, 9 | II | 6375,0-6377,5 |  | КР СЦБ | 2 | 6 | [6 empty] | 4/1 |  |  | 2/1
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/20000
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 |  | КР СЦБ | 2 | 6 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 3
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [27 empty] | 3
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/150
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [11 empty] | 2/25 | [6 empty] | 2/25
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/150
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | Р | 3 | 12 | [13 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/700
ЗАБ | РАЗМАХНИНО путь II (Ч-НД) главный [6393пк1-6395пк6] (нов.стр.)стр.пер.(диспетчерский съезд) | II | 6393,1-6395,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 3,8 | [27 empty] | 3,8/1
ЗАБ | РАЗМАХНИНО путь I (ЧД-Н) главный [6393пк1-6395пк6] (нов.стр.)стр.пер.(диспетчерский съезд) | I | 6393,1-6395,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 3,8 | [28 empty] | 3,8/1
ЗАБ | РАЗМАХНИНО стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [13 empty] | 10/1
ЗАБ | РАЗМАХНИНО стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [20 empty] | 10/1
ЗАБ | РАЗМАХНИНО стр. 12 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [23 empty] | 10/1
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 2 [6395пк6-6405пк4] | 2 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 1 [6395пк6-6405пк4] | 1 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/15
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 1 [6395пк6-6405пк4] путь 2 [6395пк6-6405пк4] | 1, 2 | 6395,6-6405,4 |  | Пр | 1 | 3,8 | [6 empty] | 3,8/1
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 2 [6395пк6-6405пк4] | 2 | 6395,6-6405,4 |  | Пр | 1 | 3,8 | [27 empty] | 3,8/1
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 1 [6395пк6-6405пк4] | 1 | 6395,6-6405,4 | 11 | КРН | 9 | 204 |  |  | 12/100 |  |  |  | 24/3600 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24/3500 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24/3500 |  |  | 24/93
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6405пк4-6408пк0] | II | 6405,4-6408,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 14 | [13 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ стр. 1, 11, 12, 15, 16, 19, 2, 20, 23, 25, 3, 4, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 1 [6408пк0-6427пк9] | 1 | 6408,0-6427,9 | 25,4 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/12400 | [6 empty] | 2/13000
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/2
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 1 [6408пк0-6427пк9] | 1 | 6408,0-6427,9 | 20,8 | ППВ пути | 3 | 6 |  |  |  |  | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/800
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 1 [6408пк0-6427пк9] | 1 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/15
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/150
ЗАБ | КАЗАНОВО стр. 20, 22, 25, 4, 7 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ путь II (Ч-НД) главный [6441пк2-6447пк8] | II | 6441,2-6447,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ путь I (ЧД-Н) главный [6441пк2-6447пк8] | I | 6441,2-6447,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 2 [6447пк8-6457пк8] | 2 | 6447,8-6457,8 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/20000
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 2 [6447пк8-6457пк8] | 2 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/15
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 1 [6447пк8-6457пк8] | 1 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/15
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 1 [6459пк8-6488пк5] | 1 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 7 | 22 | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 1 [6459пк8-6488пк5] | 1 | 6459,8-6488,5 | 10 | ППВ пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1000
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 1 [6459пк8-6488пк5] | 1 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/150
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Р | 4 | 16 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6488пк5-6491пк3] | I | 6488,5-6491,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/3
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ стр. 12, 18, 20, 3, 6, 7 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 | 16 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/16000
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 | 32 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 4/20000 |  |  |  | 2/12000
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/10
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/10
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6497пк0] | 1 | 6491,3-6497,0 | 5,7 | РП | 4 | 16 | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/507
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Р | 2 | 8 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | КУЭНГА путь II (Ч-НД) главный [6524пк9-6528пк9] | II | 6524,9-6528,9 |  | Р | 3 | 12 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/300
| Итого по: ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК |  |  |  |  | 136 | 670,3
ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 1 [6528пк9-6563пк1] | 1 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 1 [6528пк9-6563пк1] | 1 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/15
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/10
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6530пк8-6555пк5] | 2 | 6530,8-6555,5 | 24,7 | РП | 4 | 16 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 1 [6565пк5-6585пк5] | 1 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 | [14 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [13 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/10
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 1 [6565пк5-6585пк5] | 1 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/10
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 |  | Р | 2 | 8 | [20 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь II (Ч-НД) главный [6588пк1-6590пк5] | II | 6588,1-6590,5 | 2,5 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [14 empty] | 4 |  | 12
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 1 [6590пк5-6594пк0] | 1 | 6590,5-6594,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/10
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 2 [6590пк5-6594пк3] | 2 | 6590,5-6594,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/10
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 1 [6590пк5-6594пк0] | 1 | 6590,5-6594,0 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | 4/1
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 | 61,6 | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [21 empty] | 4/20000 |  |  |  | 2/11000 |  |  | 4/20000
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/10
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 1 [6627пк10-6631пк5] | 1 | 6627,10-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/4
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 1 [6624пк5-6631пк5] | 1 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/10
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/10
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/30 | [13 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 1 [6634пк8-6660пк2] | 1 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 | 25,5 | РП | 4 | 16 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | АРЧИКОЙ путь II (св.Ч-св.НД) главный [6660пк2-6662пк8] стр. 2р, 8 | II | 6660,2-6662,8 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/2
ЗАБ | АРЧИКОЙ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [6660пк2-6662пк8] стр. 4р, 6, 7 | I | 6660,2-6662,8 |  | ППРС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/3
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2
ЗАБ | ЗИЛОВО путь II (св.ЧД-св.Н) главный [6668пк7-6672пк1] стр. 14, 17, 18, 3, 41, 52, 60, 61, 63, 67 | II | 6668,7-6672,1 |  | ППРС | 3 | 10 | [10 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ЗИЛОВО путь 12 (св Ч-св НД) главный [6668пк5-6672пк1] стр. 15, 24, 26, 27, 28, 33, 37, 4, 40, 6, 69, 7, 84, 96 | 12 | 6668,5-6672,1 |  | ППРС | 4 | 14 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ЗИЛОВО стр. 54 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
ЗАБ | ЗИЛОВО стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [13 empty] | 10/1
ЗАБ | ЗИЛОВО стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/0,5
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | К КС | 2 | 12 | [6 empty] | 6/4 | [13 empty] | 6/4
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 | 20,1 | КРН | 9 | 204 |  |  | 12/100 |  |  |  | 24/3500 |  |  | 24/600 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24/3500 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24/2900
ЗАБ | ЗУДЫРА путь I (св.Н-св.ЧД) главный [6691пк2-6693пк5] | I | 6691,2-6693,5 |  | Тек. сод. пути | 7 | 24 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ЗУДЫРА путь I (св.Н-св.ЧД) главный [6691пк2-6693пк5] стр. 10, 9 | I | 6691,2-6693,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [24 empty] | 2/2
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 1 [6693пк5-6702пк5] | 1 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 2 [6693пк5-6702пк5] | 2 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
ЗАБ | УЛЬЯКАН путь I (св.Н-св.ЧД) главный [6702пк5-6705пк4] | I | 6702,5-6705,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
ЗАБ | УЛЬЯКАН путь I (св.Н-св.ЧД) главный [6702пк5-6705пк4] стр. 1, 5, 6 | I | 6702,5-6705,4 |  | ППРС | 1 | 3 | [28 empty] | 3/3
ЗАБ | УЛЬЯКАН путь II (св.Ч-св.НД) главный [6702пк5-6705пк4] стр. 8 | II | 6702,5-6705,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [30 empty] | 2/1
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/300
ЗАБ | УРЮМ путь II (св.Ч-св.НД) главный [6718пк8-6721пк3] стр. 1р, 2, 4р, 5 | II | 6718,8-6721,3 |  | ППРС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
ЗАБ | УРЮМ путь II (св.Ч-св.НД) главный [6718пк8-6721пк3] | II | 6718,8-6721,3 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/800
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 | 15 | Тек. сод. пути | 4 | 15 | [6 empty] | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000 | [6 empty] | 7/7000
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/15
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/8
ЗАБ | НАНАГРЫ путь II (Н2-Ч2) главный [6735пк8-6739пк3] | II | 6735,8-6739,3 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/800
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/800
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6761пк5-6778пк4] | 2 | 6761,5-6778,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [27 empty] | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/12
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 64 | Тек. сод. пути | 4 | 32 | [5 empty] | 8/1600 | [9 empty] | 8/1600 |  |  |  | 8/1600 | [9 empty] | 8/1600
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 0 | КРН | 4 | 32 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
| Итого по: ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ |  |  |  |  | 123 | 652
ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ
ЗАБ | АДРИАНОВКА - СЕДЛОВОЙ путь 1 [6317пк7-6330пк4] | 1 | 6317,7-6330,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | АДРИАНОВКА - СЕДЛОВОЙ путь 2 [6317пк7-6330пк4] | 2 | 6317,7-6330,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕДЛОВОЙ - БУРЯТСКАЯ путь 1 [6333пк2-6346пк6] | 1 | 6333,2-6346,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6349пк4-6349пк4] БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 2 [6349пк5-6349пк6] | 2, II | 6349,4-6349,4 6349,5-6349,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/600
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 | 48 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [25 empty] | 8/4800
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 2 [6349пк4-6371пк5] | 2 | 6349,4-6371,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/4
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 | 0 | КРН | 4 | 32 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
ЗАБ | МОГОЙТУЙ - ОСТРЕЧНАЯ путь 2 [6373пк9-6384пк7] | 2 | 6373,9-6384,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
ЗАБ | ОСТРЕЧНАЯ - АГА путь 2 [6391пк5-6391пк10] | 2 | 6391,5-6391,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/800
ЗАБ | ОСТРЕЧНАЯ - АГА путь 2 [6387пк9-6393пк7] | 2 | 6387,9-6393,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
ЗАБ | АГА - ХИЛА (РЗД) путь 2 [6396пк4-6406пк2] | 2 | 6396,4-6406,2 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  |  | 4/80 | 4/80 | [5 empty] | 4/80 | 4/80 | 4/80 |  |  |  |  | 4/80 | 4/80 | 4/80
ЗАБ | ХИЛА (РЗД) - БУЛАК путь 1 [6408пк4-6418пк5] | 1 | 6408,4-6418,5 | 48 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [14 empty] | 8/4800
ЗАБ | ХИЛА (РЗД) - БУЛАК путь 2 [6408пк4-6418пк5] | 2 | 6408,4-6418,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/3
ЗАБ | ХИЛА (РЗД) - БУЛАК путь 1 [6408пк4-6418пк5] | 1 | 6408,4-6418,5 | 0 | КРН | 2 | 16 | [12 empty] | 8 | [13 empty] | 8
ЗАБ | БУЛАК - СТЕПЬ путь 2 [6421пк2-6423пк5] | 2 | 6421,2-6423,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ЗАБ | СТЕПЬ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ путь 2 [6425пк7-6429пк8] | 2 | 6425,7-6429,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
ЗАБ | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ - ОЛОВЯННАЯ путь 1 [6436пк2-6436пк10] | 1 | 6436,2-6436,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/800
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ путь Х Х I (Ч-НД) главный [6444пк2-6444пк7] | Х Х I | 6444,2-6444,7 |  | ИССО | 8 | 32 | [5 empty] | 4/1 |  | 4/1 |  |  |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  |  |  | 4/1 |  | 4/1
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ - ЯСНОГОР-ЗАБ путь 2 [6445пк7-6454пк3] | 2 | 6445,7-6454,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/50
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ ВЫХ.СИГ(Ч3) |  |  | 0 | КР СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ ВЫХ.СИГ(Ч4) |  |  | 0 | КР СЦБ | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ путь 7 (22-9) приемо-отпр. | 7 |  |  | Строит. | 1 | 4392 | 4392/1
ЗАБ | ЯСНАЯ - РЗД №75 путь 2 [6465пк4-6466пк1] | 2 | 6465,4-6466,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [5 empty] | 5/800
ЗАБ | РЗД №75 - БЫРКА путь 2 [6476пк9-6477пк3] | 2 | 6476,9-6477,3 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/500
ЗАБ | БЫРКА путь I (Ч-Н) главный [6480пк8-6480пк8] | I | 6480,8-6480,8 |  | ИССО | 1 | 4 | [14 empty] | 4/30
ЗАБ | ШАХТЕРСКАЯ стр. 106, 108, 110, 112, 114, 116, 122, 128, 134, 138, 14, 140, 142, 144, 146, 16 |  |  |  | КР СЦБ | 3 | 6 | [12 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1
| Итого по: ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ |  |  |  |  | 47 | 4605
ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК
ЗАБ | ЗУН-ТОРЕЙ стр. 12, 14, 16, 20 (нов.стр.)стр.пер.(24СС) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ЗАБ | БОРЗЯ стр. 15, 17, 1c, 21, 22, 24, 25, 29, 37, 40, 40c, 42, 43, 44, 46, 52, 53, 56, 59, 83, 89 (нов.стр.)стр.пер.(2СБ, 54СС) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
ЗАБ | РЗД №115 - СОКТУЙ путь 2 [6559пк1-6559пк9] | 2 | 6559,1-6559,9 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [18 empty] | 5/900
ЗАБ | СОКТУЙ - ХАРАНОР путь 1 [6562пк4-6582пк1] | 1 | 6562,4-6582,1 | 0 | КРС | 5 | 30 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6
ЗАБ | ХАРАНОР стр. 1, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 5, 7, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 3 | 6 | [11 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1
ЗАБ | ОБП №83 - ДАУРИЯ путь 2 [6598пк3-6608пк3] | 2 | 6598,3-6608,3 | 11 | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/4000 | 4/4000 |  | 2/2000
ЗАБ | ДАУРИЯ - БИЛЮТУЙ путь 2 [6622пк1-6622пк10] | 2 | 6622,1-6622,10 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 7 | [14 empty] | 7/700
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 3 (710-739) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 13,5 | [12 empty] | 4,5/20 | [8 empty] | 4,5/20 | [6 empty] | 4,5/20
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 704 (стыкрр865-916) ходовой | 704 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 18 | [5 empty] | 4,5/20 | [6 empty] | 4,5/20 | [9 empty] | 4,5/20 | [5 empty] | 4,5/20
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 10 (176-141) погр.-выгр. путь 4 (174-155) приемо-отпр. путь 4 (735-720) приемо-отпр. путь 6 (752-751) приемо-отпр. путь 8 (754-745) приемо-отпр. | 10, 4, 6, 8 |  | 4,4 | Строит. | 4 | 16 | [5 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 11с (509-545) сортиров. путь 12 (507-557) сортиров. путь 17с (стык рр502-569) сортиров. путь 18 (505-571) сортиров. | 11с, 12, 17с, 18 |  | 4,4 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 75 (328-327) прочий путь 76 (326-стык рр228) прочий путь 77 (340-стык рр232) прочий путь 78 (338-315) прочий путь 79 (342-301) прочий путь 80 (стыкрр304-307) прочий | 75, 76, 77, 78, 79, 80 |  | 3,5 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК (нов. строит.) путь(6б, 7б, 8б, 9б, 10б) |  |  | 7,2 | Строит. | 9 | 36 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [4пк3-83пк4] | 1 | 4,3-83,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [5 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50
ЗАБ | АРАБАТУК - АРАМОГОЙТУЙ путь 1 [32пк1-77пк3] | 1 | 32,1-77,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/250
ЗАБ | ПРИАРГУНСК путь 3 (30-упор) прочий | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
| Итого по: ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК |  |  |  |  | 52 | 221,5
ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6796пк4-6800пк6] путь 10 (60-39) приемо-отпр. путь 11 (рр стр54-51) приемо-отпр. путь 3 (о.о. стр64-р.р. стр 7) ходовой путь 5 (48-49) приемо-отпр. путь 6 (40-41) приемо-отпр. путь 7 (34-31) приемо-отпр. путь 8 (42-43) приемо-отпр. путь 9 (54-47) приемо-отпр. | 10, 11, 3, 5, 6, 7, 8, 9, II | 6796,4-6800,6 | 11,4 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6796пк4-6800пк6] путь 20 (12-р.р. 45) приемо-отпр. путь 21 (18-45) приемо-отпр. не задано(4) | 20, 21, I | 6796,4-6800,6 | 11,4 | Строит. | 9 | 28 | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6796пк4-6800пк6] путь II (Ч-НД) главный [6796пк4-6800пк6] путь 10 (60-39) приемо-отпр. путь 11 (рр стр54-51) приемо-отпр. путь 20 (12-р.р. 45) приемо-отпр. путь 21 (18-45) приемо-отпр. путь 3 (о.о. стр64-р.р. стр 7) ходовой путь 5 (48-49) приемо-отпр. путь 6 (40-41... (см. карточку) | 10, 11, 20, 21, 3, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 6796,4-6800,6 | 7,6 | Строит. | 8 | 10 | [6 empty] | 1,5/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1/0,1
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6796пк4-6800пк6] | II | 6796,4-6800,6 |  | Р | 2 | 8 | [20 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ стр. 17 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [20 empty] | 10/1
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 13 | [13 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 3/3
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 1 [6800пк6-6834пк6] | 1 | 6800,6-6834,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/15
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/3
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 1 [6837пк9-6849пк5] | 1 | 6837,9-6849,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/4
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6838пк0-6849пк5] | 2 | 6838,0-6849,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/15
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6838пк0-6849пк5] | 2 | 6838,0-6849,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/600
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6838пк0-6849пк5] | 2 | 6838,0-6849,5 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/500
ЗАБ | АРТЕУШКА путь II (Ч-НД) главный [6849пк5-6853пк8] | II | 6849,5-6853,8 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/600
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 13 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 3/3 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/14
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/600
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/400
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 1 [6853пк8-6870пк6] | 1 | 6853,8-6870,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/250
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Р | 3 | 12 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/14 | [6 empty] | 4/14
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 1 [6876пк1-6899пк10] | 1 | 6876,1-6899,10 | 14 | ППВ пути | 7 | 22 | [6 empty] | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000
ЗАБ | МОГОЧА путь II (Ч-НД) главный [6900пк9-6909пк3] стр. 30 | II | 6900,9-6909,3 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | МОГОЧА путь II (Ч-НД) главный [6900пк9-6909пк3] стр. 91 | II | 6900,9-6909,3 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6915пк7-6929пк9] | 2 | 6915,7-6929,9 | 0 | КРН | 5 | 20 | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 6 | [28 empty] | 6/0,5
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/20 | [20 empty] | 4/15
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/13
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/10
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/3
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Р | 2 | 8 | [7 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | АМАЗАР стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  | 10/0,5
| Итого по: ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР |  |  |  |  | 83 | 295
ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 1 [7006пк6-7025пк2] | 1 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/8
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/20
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [14 empty] | 4
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 | 0 | КРН | 5 | 20 | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Р | 2 | 8 | [7 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/600
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 1 [7045пк5-7051пк2] | 1 | 7045,5-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/15
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/3
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 1 [7053пк1-7066пк2] | 1 | 7053,1-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/15
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ путь I (ЧД-Н) главный [7066пк2-7068пк1] | I | 7066,2-7068,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/450
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 | 14 | ППВ пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1000
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/12
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [7 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 1 [7068пк1-7085пк7] | 1 | 7068,1-7085,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Р | 2 | 8 | [7 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/450
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7100пк6-7100пк6] | 2 | 7100,6-7100,6 |  | ИССО | 2 | 8 | [13 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 1 [7102пк6-7102пк6] | 1 | 7102,6-7102,6 |  | ИССО | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7097пк3-7110пк5] | 2 | 7097,3-7110,5 | 13,1 | КРН | 9 | 192 | 12/100 |  |  | 12/100 |  |  |  | 24/1500 |  |  | 24/1500 |  |  |  | 24 |  |  | 24/1500 |  |  |  | 24/1400 |  |  | 24 |  |  |  | 24/1500
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 1 [7087пк8-7110пк5] | 1 | 7087,8-7110,5 |  | Р | 4 | 16 | [6 empty] | 4/700 | [6 empty] | 4/850 | [6 empty] | 4/850 | [6 empty] | 4/550
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] | I | 7110,5-7113,3 | 11,4 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] | II | 7110,5-7113,3 | 11,4 | Строит. | 9 | 28 | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] | I, II | 7110,5-7113,3 | 7,6 | Строит. | 9 | 13,5 | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 1 [7113пк3-7134пк2] | 1, I | 7110,5-7113,3 7113,3-7134,2 | 1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/280
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2, II | 7110,5-7113,3 7113,3-7134,2 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/330 | [6 empty] | 4/330
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 | 9 | ППВ пути | 6 | 18 | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/17 | [6 empty] | 4/17 | [6 empty] | 4/17 | [6 empty] | 4/17 | [6 empty] | 4/17
ЗАБ | СЕГАЧАМА путь II (НД-Н2) главный [7134пк2-7136пк8] стр. 3, 4, 5, 8 | II | 7134,2-7136,8 |  | ППРС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕГАЧАМА путь II (НД-Н2) главный [7134пк2-7136пк8] БЕССТР. УЧ-К(ЧБП, 3СП) | II | 7134,2-7136,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕГАЧАМА путь I (Н-ЧД) главный [7134пк2-7136пк8] БЕССТР. УЧ-К(НАП, 1СП) | I | 7134,2-7136,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 1 [7136пк8-7152пк7] | 1 | 7136,8-7152,7 | 17 | ППВ пути | 6 | 16 |  |  |  | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [7 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ путь I (Н-ЧД) главный [7152пк7-7155пк3] стр. 1, 2, 5, 8 | I | 7152,7-7155,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [24 empty] | 2/2
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 1 [7155пк3-7191пк0] | 1 | 7155,3-7191,0 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/420
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 1 [7155пк3-7191пк0] путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 1, 2 | 7155,3-7191,0 | 0 | К КС | 1 | 1 | [17 empty] | 1/30
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Р | 3 | 12 | [14 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/900 | [6 empty] | 4/450
ЗАБ | СГИБЕЕВО путь I (Н-ЧД) главный [7191пк0-7193пк9] стр. 1, 10, 11, 13, 14, 2, 6 | I | 7191,0-7193,9 |  | ППРС | 2 | 7 | [20 empty] | 4/4 | [6 empty] | 3/3
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 1 [7193пк9-7208пк6] | 1 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 7 | 20 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 1 [7200пк8-7200пк8] | 1 | 7200,8-7200,8 |  | Пр | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7200пк8-7200пк8] | 2 | 7200,8-7200,8 |  | Пр | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | УРУША путь I (ЧД-Н) главный [7208пк6-7213пк3] стр. 19, 4, 49, 6 | I | 7208,6-7213,3 |  | ППРС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | УРУША путь II (Ч-НД) главный [7208пк6-7213пк3] стр. 1, 10, 131, 16, 18, 2, 24, 26, 34, 8, 83 | II | 7208,6-7213,3 |  | ППРС | 3 | 10 | [14 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 2/3
ЗАБ | УРУША путь II (Ч-НД) главный [7208пк6-7213пк3] | II | 7208,6-7213,3 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1000
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 1 [7213пк3-7239пк5] | 1 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 | 10 | ППВ пути | 7 | 20 | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7227пк1-7238пк10] | 2 | 7227,1-7238,10 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/2000
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 1 [7213пк3-7239пк5] | 1 | 7213,3-7239,5 | 15,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 4/4000 |  |  |  | 2/1200
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/6
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/20 | [6 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/3
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 1 [7222пк2-7222пк2] | 1 | 7222,2-7222,2 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 1 [7215пк3-7215пк3] | 1 | 7215,3-7215,3 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [27 empty] | 3/1
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/200
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Р | 1 | 4 | 4/600
ЗАБ | УЛЯГИР путь II (Ч-НД) главный [7239пк5-7242пк6] стр. 8 | II | 7239,5-7242,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
ЗАБ | УЛЯГИР путь I (ЧД-Н) главный [7239пк5-7242пк6] стр. 7 | I | 7239,5-7242,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
ЗАБ | УЛЯГИР путь II (Ч-НД) главный [7239пк5-7242пк6] | II | 7239,5-7242,6 |  | Р | 1 | 4 | 4/500
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/20
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
ЗАБ | МАДАЛАН путь II (Ч-НД) главный [7249пк7-7251пк5] МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] ТАХТАМЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7266пк6-7268пк5] | 2, II | 7249,7-7251,5 7251,5-7266,6 7266,6-7268,5 |  | К КС | 4 | 16 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | МАДАЛАН путь I (ЧД-Н) главный [7249пк7-7251пк5] стр. 6 | I | 7249,7-7251,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 1 [7251пк5-7266пк6] | 1 | 7251,5-7266,6 |  | К КС | 4 | 16 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 9 | 28 | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 | 12,5 | ППВ пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [7 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7265пк2-7265пк2] | 2 | 7265,2-7265,2 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Р | 1 | 4 | 4/800
| Итого по: ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА |  |  |  |  | 191 | 828,5
ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 1 [7268пк5-7272пк6] | 1 | 7268,5-7272,6 | 3,6 | ППВ пути | 4 | 8 |  |  |  | 2/600 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 1 [7268пк5-7272пк6] | 1 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7272пк6-7275пк6] БЕССТР. УЧ-К(ЧДП, 2аСП) | I | 7272,6-7275,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [7272пк6-7275пк6] БЕССТР. УЧ-К(ЧП, 4аСП) | II | 7272,6-7275,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [7272пк6-7275пк6] БЕССТР. УЧ-К(4аСП, 2-24СП) | II | 7272,6-7275,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7272пк6-7275пк6] БЕССТР. УЧ-К(2аСП, 2а-4П) | I | 7272,6-7275,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [7272пк6-7275пк6] БЕССТР. УЧ-К(32СП) | II | 7272,6-7275,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [7272пк6-7275пк6] БЕССТР. УЧ-К(26СП) | II | 7272,6-7275,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7272пк6-7275пк6] БЕССТР. УЧ-К(2а/4П, 4-6СП) | I | 7272,6-7275,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7272пк6-7275пк6] путь 16 (12-упор) прочий БЕССТР. УЧ-К(16П) | 16, I | 7272,6-7275,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [7272пк6-7275пк6] БЕССТР. УЧ-К(2П, 2-24СП) | II | 7272,6-7275,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [7272пк6-7275пк6] путь 3 (24-29) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(26СП, 3П) | 3, II | 7272,6-7275,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7272пк6-7275пк6] БЕССТР. УЧ-К(4-6СП, 1П) | I | 7272,6-7275,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7272пк6-7275пк6] БЕССТР. УЧ-К(4-6СП, 12СП) | I | 7272,6-7275,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [7272пк6-7275пк6] путь 3 (24-29) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(36СП, 3П) | 3, II | 7272,6-7275,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [7272пк6-7275пк6] путь 3 (24-29) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(36СП, 3АП) | 3, II | 7272,6-7275,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7272пк6-7275пк6] стр. 13, 4, 9 | I | 7272,6-7275,6 |  | ППРС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [7272пк6-7275пк6] стр. 1, 26 | II | 7272,6-7275,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/2
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [7278пк6-7280пк5] | I | 7278,6-7280,5 | 1,9 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1900
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [7277пк5-7280пк7] стр. 10, 13, 16, 26, 28, 6, 8, 9 | I | 7277,5-7280,7 |  | ППРС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ путь II (Ч-НД) главный [7277пк5-7280пк7] стр. 11, 12, 14, 15, 17, 2, 3, 30, 40, 5 | II | 7277,5-7280,7 |  | ППРС | 3 | 10 | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 1 [7286пк1-7288пк10] | 1 | 7286,1-7288,10 | 2,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2900
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/20 | [13 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 1 [7283пк9-7283пк9] | 1 | 7283,9-7283,9 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 1 [7280пк7-7303пк4] | 1 | 7280,7-7303,4 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/400
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Р | 2 | 8 | [7 empty] | 4/850 | [6 empty] | 4/850
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь 3 (78-89) приемо-отпр. | 3 |  |  | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] | I | 7303,4-7310,9 | 12,8 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь II (Ч-НД) главный [7303пк4-7310пк9] | II | 7303,4-7310,9 | 12,4 | Строит. | 9 | 28 | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,3
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] путь II (Ч-НД) главный [7303пк4-7310пк9] | I, II | 7303,4-7310,9 | 8,3 | Строит. | 9 | 13,5 | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] стр. 24 | I | 7303,4-7310,9 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] стр. 48 | I | 7303,4-7310,9 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь 25 (50-35) приемо-отпр. | 25 |  | 1 | КРС | 1 | 96 | 96/1029
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь 29 (17-143) ходовой | 29 |  | 1 | КРС | 1 | 96 | [7 empty] | 96/1083
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/20
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/800
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/8
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 1 [7333пк1-7337пк9] | 1 | 7333,1-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/8
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7332пк10] | 2 | 7322,9-7332,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/20
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 1 [7325пк7-7325пк7] | 1 | 7325,7-7325,7 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7333пк0-7337пк9] | 2 | 7333,0-7337,9 | 4,9 | КРН | 8 | 84 | 12/300 |  |  | 12/400 |  |  |  | 10/1000 |  |  | 10/1000 |  |  |  | 10/1000 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10/600
ЗАБ | КОВАЛИ путь I (Н-ЧД) главный [7337пк9-7339пк9] | I | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 | 2 | КРН | 1 | 10 | [28 empty] | 10/1000
ЗАБ | КОВАЛИ стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
ЗАБ | КОВАЛИ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [7 empty] | 10/1
ЗАБ | КОВАЛИ стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
ЗАБ | КОВАЛИ стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 1 [7339пк9-7346пк2] | 1 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/5
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 2 [7339пк9-7346пк2] | 2 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь I (Н-ЧД) главный [7346пк2-7347пк8] | I | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь II (Ч-НД) главный [7346пк2-7347пк8] | II | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь II (Ч-НД) главный [7346пк2-7347пк8] стр. 16, 3, 4, 7, 8 | II | 7346,2-7347,8 |  | ППРС | 2 | 6 | 4/3 |  |  | 2/2
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь I (Н-ЧД) главный [7346пк2-7347пк8] стр. 1, 18, 2, 5, 6 | I | 7346,2-7347,8 |  | ППРС | 2 | 6 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/3
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  | 10/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 1 [7347пк8-7360пк7] | 1 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 2 [7347пк8-7360пк7] | 2 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 2 [7347пк8-7360пк7] | 2 | 7347,8-7360,7 |  | Р | 3 | 12 | [7 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | АНГАРИЧ путь I (Н-ЧД) главный [7360пк7-7363пк2] | I | 7360,7-7363,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ путь II (Ч-НД) главный [7360пк7-7363пк1] | II | 7360,7-7363,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ путь I (Н-ЧД) главный [7360пк7-7363пк2] стр. 12, 14, 2, 3, 5, 8 | I | 7360,7-7363,2 |  | ППРС | 2 | 6 | [10 empty] | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | АНГАРИЧ путь II (Ч-НД) главный [7360пк7-7363пк1] стр. 1, 10, 4, 6, 7 | II | 7360,7-7363,1 |  | ППРС | 2 | 6 | [7 empty] | 4/3 |  |  | 2/2
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 1 [7363пк2-7378пк5] | 1 | 7363,2-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/5
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 2 [7363пк1-7378пк5] | 2 | 7363,1-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь I (Н-ЧД) главный [7378пк5-7380пк5] | I | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь II (Ч-НД) главный [7378пк5-7380пк5] | II | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь II (Ч-НД) главный [7378пк5-7380пк5] стр. 3, 4, 7, 8 | II | 7378,5-7380,5 |  | ППРС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь I (Н-ЧД) главный [7378пк5-7380пк5] стр. 1, 2, 5, 6 | I | 7378,5-7380,5 |  | ППРС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/4
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 1 [7380пк5-7398пк6] | 1 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 2 [7380пк5-7398пк6] | 2 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 2 [7380пк5-7398пк6] | 2 | 7380,5-7398,6 | 0 | КРН | 5 | 20 | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] | I | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] | II | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] стр. 10, 11, 12, 16, 19, 27, 32, 50, 58, 62, 71 | II | 7398,6-7402,7 |  | ППРС | 3 | 10 | [21 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] стр. 1, 13, 14, 15, 18, 20, 25, 28, 30, 40, 52, 6, 73 | I | 7398,6-7402,7 |  | ППРС | 2 | 6 | [24 empty] | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ТАЛДАН стр. 14 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
ЗАБ | ТАЛДАН стр. 30 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
ЗАБ | ТАЛДАН стр. 62 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [28 empty] | 10/1
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7402пк7-7437пк8] | 2 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 7 | 20 |  |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7402пк7-7437пк8] | 1 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/5
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7402пк7-7437пк8] | 2 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7422пк1-7437пк8] | 1 | 7422,1-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7422пк1-7437пк8] | 2 | 7422,1-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7422пк0-7437пк8] | 2 | 7422,0-7437,8 | 15,6 | РП | 2 | 8 | 4/442 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | ГУДАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7437пк8-7440пк0] | I | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ГУДАЧИ путь II (Ч-НД) главный [7437пк8-7440пк0] | II | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | ГУДАЧИ путь II (Ч-НД) главный [7437пк8-7440пк0] стр. 5 | II | 7437,8-7440,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
ЗАБ | ГУДАЧИ путь II (Ч-НД) главный [7437пк8-7439пк7] | II | 7437,8-7439,7 | 1,9 | РП | 3 | 12 | [14 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
| Итого по: ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ |  |  |  |  | 163 | 859,5
ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 1 [7441пк1-7455пк6] | 1 | 7441,1-7455,6 | 14,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 4/4000 |  |  |  | 2/1000
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 1 [7440пк0-7455пк6] | 1 | 7440,0-7455,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 2 [7440пк0-7455пк6] | 2 | 7440,0-7455,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 2 [7440пк0-7455пк6] | 2 | 7440,0-7455,6 |  | Р | 4 | 16 | [7 empty] | 4/700 | [6 empty] | 4/1200 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ГОНЖА путь I (Н-ЧД) главный [7455пк6-7458пк8] | I | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 1 [7458пк8-7473пк7] | 1 | 7458,8-7473,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 2 [7458пк8-7473пк7] | 2 | 7458,8-7473,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 1 [7458пк8-7473пк7] | 1 | 7458,8-7473,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 2 [7458пк8-7473пк7] | 2 | 7458,8-7473,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | НЮКЖА путь I (Н-ЧД) главный [7473пк7-7475пк7] | I | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА путь II (Ч-НД) главный [7473пк7-7475пк7] | II | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 1 [7475пк7-7491пк3] | 1 | 7475,7-7491,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [17 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 | 11,4 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 | 10,8 | Строит. | 9 | 28 | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | I, II | 7491,3-7498,7 7491,3-7498,8 | 7,2 | Строит. | 9 | 9 | 1/0,1 |  |  | 1/0,2 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/10
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/10
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь 34/36 (34-36) съезды_пpоч. стр. 36 | 34/36 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь 5 (112-11) приемо-отпр. стр. 11 | 5 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь 120 (275-упор) прочий стр. 120 | 120 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 2 [7498пк8-7510пк3] | 2 | 7498,8-7510,3 | 11 | ППВ пути | 4 | 12 | 4/2200 |  |  | 2/1100 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1100
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 1 [7498пк7-7510пк3] | 1 | 7498,7-7510,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 2 [7498пк8-7510пк3] | 2 | 7498,8-7510,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь I (Н-ЧД) главный [7510пк3-7512пк2] | I | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь II (Ч-НД) главный [7510пк3-7512пк2] | II | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ БЕССТР. УЧ-К(НАП/3-7СП) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ БЕССТР. УЧ-К(ЧБП/1-5 СП) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/2
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ БЕССТР. УЧ-К(3-7/3П) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [27 empty] | 2/2
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ БЕССТР. УЧ-К(1-5/2П) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [28 empty] | 2/2
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ - ДАКТУЙ путь 2 [7512пк2-7527пк6] | 2 | 7512,2-7527,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | ДАКТУЙ путь I (Н-ЧД) главный [7527пк6-7529пк8] | I | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | ДАКТУЙ путь II (Ч-НД) главный [7527пк6-7529пк8] | II | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 2 [7529пк8-7556пк2] | 2 | 7529,8-7556,2 | 26 | ППВ пути | 5 | 16 | [14 empty] | 4/2200 |  |  | 2/1200 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1100 |  |  |  | 4/2200
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 1 [7529пк8-7556пк2] | 1 | 7529,8-7556,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/5
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 2 [7529пк8-7556пк2] | 2 | 7529,8-7556,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ЗАБ | ТЫГДА путь I (Н-ЧД) главный [7556пк2-7560пк7] | I | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/10
ЗАБ | ТЫГДА путь I (Н-ЧД) главный [7556пк2-7560пк7] | I | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7556пк2-7560пк7] | II | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7578пк6] | 2 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7578пк6] | 2 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 1 [7560пк7-7578пк6] | 1 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/5
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7578пк6-7580пк7] | I | 7578,6-7580,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 2 [7580пк7-7601пк1] | 2 | 7580,7-7601,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/5
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 1 [7580пк7-7601пк2] | 1 | 7580,7-7601,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | УШУМУН путь I (ЧД-Н) главный [7601пк2-7604пк3] | I | 7601,2-7604,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 2 [7603пк5-7625пк7] | 2 | 7603,5-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/5
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 1 [7604пк3-7625пк7] | 1 | 7604,3-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/5
ЗАБ | СИВАКИ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7625пк7-7627пк7] | II | 7625,7-7627,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 2 [7627пк7-7648пк7] | 2 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [17 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 2 [7627пк7-7648пк7] | 2 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/5
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 1 [7627пк7-7648пк7] | 1 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/5
ЗАБ | ТУ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7648пк7-7651пк3] | I | 7648,7-7651,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | ТУ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7648пк7-7651пк3] | II | 7648,7-7651,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 2 [7651пк3-7677пк0] | 2 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/5
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 1 [7651пк3-7677пк0] | 1 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/5
ЗАБ | МУХИНСКАЯ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7677пк0-7679пк0] | I | 7677,0-7679,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7677пк0-7679пк0] | II | 7677,0-7679,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 2 [7679пк0-7698пк5] | 2 | 7679,0-7698,5 | 20,5 | ППВ пути | 9 | 28 | 4/2500 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 2 [7679пк0-7698пк5] | 2 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 1 [7679пк0-7698пк5] | 1 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕРЕЯ стр. 3 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [6 empty] | 2
ЗАБ | БЕРЕЯ стр. 7 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕРЕЯ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7698пк5-7700пк6] | I | 7698,5-7700,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕРЕЯ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7698пк5-7700пк6] | II | 7698,5-7700,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ |  |  |  |  | 124 | 395
ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 1 [7700пк6-7722пк3] | 1 | 7700,6-7722,3 | 22,5 | ППВ пути | 8 | 24 |  |  |  | 2/1100 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 2/1100 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 2/1100 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2500
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 2 [7700пк6-7722пк3] | 2 | 7700,6-7722,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 1 [7700пк6-7722пк3] | 1 | 7700,6-7722,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7722пк3-7727пк1] путь 3 (68-53) приемо-отпр. | 3, I | 7722,3-7727,1 | 11,2 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7722пк3-7727пк1] путь 4 (34-63) приемо-отпр. | 4, II | 7722,3-7727,1 | 11 | Строит. | 9 | 28 | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7722пк3-7727пк1] путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7722пк3-7727пк1] путь 3 (68-53) приемо-отпр. путь 4 (34-63) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 7722,3-7727,1 | 7 | Строит. | 9 | 13,5 | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7722пк3-7727пк1] | I | 7722,3-7727,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7722пк3-7727пк1] | II | 7722,3-7727,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ стр. 45 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ стр. 63 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7727пк2-7734пк1] | 2 | 7727,2-7734,1 | 7 | КРН | 9 | 132 | 12/200 |  |  | 12/200 |  |  |  | 18/1500 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 18 |  |  | 12 |  |  |  | 18/1500 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 18
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7727пк1-7741пк1] | 1 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7727пк1-7741пк1] | 2 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7727пк1-7741пк1] | 1 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7734пк1-7741пк1] | 2 | 7734,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕЛЕТКАН стр. 6 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [6 empty] | 2
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь I (из.стЧД-св.Н) главный [7741пк1-7743пк2] | I | 7741,1-7743,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7741пк1-7743пк2] | II | 7741,1-7743,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 2 [7743пк2-7763пк6] | 2 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 9 | 28 | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 1 [7743пк2-7763пк6] | 1 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 2 [7743пк2-7763пк6] | 2 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ стр. 1 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь I (св.ЧД-из.ст.Н) главный [7763пк6-7766пк9] | I | 7763,6-7766,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7763пк6-7766пк9] | II | 7763,6-7766,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь I (св.ЧД-из.ст.Н) главный [7763пк6-7766пк9] стр. 8 | I | 7763,6-7766,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7763пк6-7766пк9] стр. 4 | II | 7763,6-7766,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7773пк1] | 2 | 7766,9-7773,1 | 6,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/4000 | [6 empty] | 4/2300
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 | 1,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/250 | [13 empty] | 4/250
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7798пк8-7802пк6] стр. 13, 16, 19, 21, 25, 3, 4, 5, 6 | I | 7798,8-7802,6 |  | ППРС | 2 | 6 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/3
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь II (св..Ч-св.НД) главный [7798пк8-7802пк6] стр. 1, 10, 11, 2, 27, 29, 8 | II | 7798,8-7802,6 |  | ППРС | 2 | 6 | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7798пк8-7802пк6] | I | 7798,8-7802,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь II (св..Ч-св.НД) главный [7798пк8-7802пк6] | II | 7798,8-7802,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА - СВОБОДНЫЙ путь 1 [7802пк6-7805пк9] | 1 | 7802,6-7805,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 10 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь I (из.ст.ЧД-св.Н) главный [7805пк9-7808пк3] | I | 7805,9-7808,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [13 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь I (из.ст.ЧД-св.Н) главный [7805пк9-7808пк3] | I | 7805,9-7808,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь II (из.стЧ-св.НМ-2) главный [7805пк9-7808пк3] | II | 7805,9-7808,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь II (из.стЧ-св.НМ-2) главный [7805пк9-7808пк3] стр. 9 | II | 7805,9-7808,3 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь 6 (26-19) приемо-отпр. стр. 21 | 6 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь 19а (25-ГПНП) подъездной стр. 25 | 19а |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ - МИХАЙЛО-ЧЕСН путь 1 [7808пк3-7811пк0] | 1 | 7808,3-7811,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН путь I (свЧА-из.ст.Н) главный [7811пк0-7813пк7] | I | 7811,0-7813,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН путь II (свЧ-из.ст.НД) главный [7811пк0-7813пк7] | II | 7811,0-7813,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН путь 3 (6-23) приемо-отпр. стр. 8 | 3 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН путь 15-13 (15-13) съезды_пpоч. стр. 15 | 15-13 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН путь 6 (48-21) приемо-отпр. стр. 21 | 6 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
ЗАБ | АРГА путь II (св.Ч-из.стНД) главный [7821пк7-7823пк9] стр. 4 | II | 7821,7-7823,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
ЗАБ | АРГА путь I (св.ЧН-св.Н) главный [7821пк7-7823пк9] стр. 16 | I | 7821,7-7823,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
ЗАБ | АРГА путь I (св.ЧН-св.Н) главный [7821пк7-7823пк9] | I | 7821,7-7823,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/12
ЗАБ | АРГА путь II (св.Ч-из.стНД) главный [7821пк7-7823пк9] | II | 7821,7-7823,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | АРГА - СЕРЫШЕВО путь 1 [7823пк9-7844пк7] | 1 | 7823,9-7844,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2
ЗАБ | СЕРЫШЕВО путь I (Н-ЧД) главный [7844пк7-7847пк0] | I | 7844,7-7847,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7847пк0-7856пк4] | 1 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7847пк0-7851пк10] | 1 | 7847,0-7851,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7851пк10] | 2 | 7847,0-7851,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7852пк1-7856пк4] | 1 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7852пк1-7856пк4] | 2 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА путь 15 (38-35) погр.-выгр. стр. 35 | 15 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ЗАБ | УКРАИНА путь 15 (38-35) погр.-выгр. стр. 38 | 15 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
ЗАБ | УКРАИНА путь I (ЧД-Н) главный [7856пк4-7858пк8] | I | 7856,4-7858,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | УКРАИНА путь II (Ч-НД) главный [7856пк4-7858пк8] | II | 7856,4-7858,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | УКРАИНА путь 3 (14-13) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | ТОМИЧИ - СРЕДНЕБЕЛАЯ путь 1 [23пк8-43пк1] | 1 | 23,8-43,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
ЗАБ | СРЕДНЕБЕЛАЯ путь 1 (1-6) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕРЕЗОВ-ВОСТ путь 1 (16-5) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | ПРИЗЕЙСКАЯ путь II (Ч-Н) главный [75пк7-77пк1] стр. 3 | II | 75,7-77,1 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
ЗАБ | МОХОВАЯ ПАДЬ стр. 3 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
ЗАБ | МОХОВАЯ ПАДЬ стр. 5 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
ЗАБ | БЛАГОВЕЩЕНСК стр. 42 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ЗАБ | БЛАГОВЕЩЕНСК стр. 19 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ЗАБ | БЛАГОВЕЩЕНСК стр. 21 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
ЗАБ | БЛАГОВЕЩЕНСК стр. 22 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
ЗАБ | БЛАГОВЕЩЕНСК стр. 23 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
| Итого по: ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК |  |  |  |  | 136 | 535,5
ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [21 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь I (НГ-119) главный [7864пк1-7868пк7] | I | 7864,1-7868,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь II (Ч-113) главный [7864пк3-7868пк7] | II | 7864,3-7868,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь 4 (82-81) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II МАНЕВ. СИГНАЛ(М141) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II МАНЕВ. СИГНАЛ(М171) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь I (238-Н) главный [7869пк1-7874пк8] | I | 7869,1-7874,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II (100-115) главный [7869пк5-7874пк0] | II | 7869,5-7874,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II А (115-НД) главный [7869пк5-7874пк0] | II А | 7869,5-7874,0 | 3 | Строит. | 9 | 28 | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [7892пк2-7894пк8] | I | 7892,2-7894,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7892пк2-7894пк8] | II | 7892,2-7894,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 7 | 22 | [6 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [7913пк7-7916пк0] | I | 7913,7-7916,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7913пк8-7916пк0] | II | 7913,8-7916,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА стр. 13 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА стр. 14 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7943пк5] | 2 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7943пк5] | 1 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7943пк5] | 2 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк1-7936пк10] | 1 | 7916,1-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк1-7936пк10] | 2 | 7916,1-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7918пк5] | 2 | 7916,0-7918,5 | 2,6 | КРН | 6 | 64 | 12/200 |  |  | 12/200 |  |  |  | 10/1000 |  |  | 10/972 |  |  |  | 10 |  |  | 10
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7925пк9-7932пк9] | 2 | 7925,9-7932,9 | 7 | КРН | 3 | 30 | [21 empty] | 10/1000 |  |  | 10/856 |  |  |  | 10/800
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 2 [7946пк6-7973пк4] | 2 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] путь 11 (26-59) приемо-отпр. путь 13 (56-119) приемо-отпр. путь 15 (74-128) прочий путь 17 (72-132) прочий путь 23 (94-хв.кр. 132) приемо-отпр. путь 25 (66-хв.кр. 43) приемо-отпр. путь 3 (40-115) приемо-отпр. путь 5 (58-ПС) приемо-отпр. путь 7 (48-117)... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 23, 25, 3, 5, 7, 9, I | 7983,0-7987,9 | 11,4 | Строит. | 7 | 20 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] путь 4 (12-хв.кр.126) приемо-отпр. путь 6 (34-136) приемо-отпр. путь 8 (32-138) приемо-отпр. | 4, 6, 8, II | 7983,0-7987,9 | 11,4 | Строит. | 9 | 28 | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] путь 11 (26-59) приемо-отпр. путь 13 (56-119) приемо-отпр. путь 15 (74-128) прочий путь 17 (72-132) прочий путь 23 (94-хв.кр. 132) приемо-отпр. путь 25 (66-хв.кр. 43) приемо-отпр. путь 3 (40-115) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 23, 25, 3, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 7983,0-7987,9 | 7,6 | Строит. | 9 | 9 | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] | I | 7983,0-7987,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | ЗАВИТАЯ стр. 53 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 12 | [14 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] стр. 51 | I | 7983,0-7987,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 |  | КР СЦБ | 2 | 3 | [21 empty] | 3/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
ЗАБ | ТЮКАН путь I (ЧД-Н) главный [8006пк9-8008пк7] | I | 8006,9-8008,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 2 [8008пк7-8028пк6] | 2 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 1 [8008пк7-8028пк6] | 1 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 2 [8031пк6-8050пк6] | 2 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 2 [8031пк6-8050пк6] | 2 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 1 [8031пк6-8050пк6] | 1 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 8/20
ЗАБ | ДОМИКАН путь II (Ч-НД) главный [8050пк6-8052пк6] путь 5 (14-упор) прочий стр. 14 | 5, II | 8050,6-8052,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 2 [8052пк6-8078пк1] | 2 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 2 [8052пк6-8078пк1] | 2 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 1 [8052пк6-8078пк1] | 1 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ВОСКРЕСЕНОВКА путь I (Н-Ч) главный [56пк6-58пк3] ВОСКРЕСЕНОВКА - ПОЯРКОВО путь 1 [58пк3-86пк5] ЗАВИТАЯ - ВОСКРЕСЕНОВКА путь 1 [1пк3-56пк6] | 1, I | 1,3-56,6 56,6-58,3 58,3-86,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 48 | [5 empty] | 12/12 | [6 empty] | 12/12 | [6 empty] | 12/12 | [6 empty] | 12/12
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ВОСКРЕСЕНОВКА путь 1 [1пк3-56пк6] | 1 | 1,3-56,6 | 0 | КРН | 4 | 32 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
ЗАБ | АМУРСКАЯ путь 1 (18-1) приемо-отпр. МАРШР. СИГНАЛ(Н1) | 1 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
| Итого по: ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО |  |  |  |  | 133 | 550
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:43 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июнь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Забайкальская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д путь II ("Ч"-"НД") главный [5783пк2-5786пк1] | II | 5783,2-5786,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/15
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д стр. 1, 12, 13, 15, 17, 19, 27, 29 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д стр. 11, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д путь 1 (10-9) приемо-отпр. путь 5 (38-39) приемо-отпр. | 1, 5 |  |  | Строит. | 8 | 22 |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д путь II ("Ч"-"НД") главный [5783пк2-5786пк1] | II | 5783,2-5786,1 |  | Р | 3 | 12 | [10 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/450
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д - ДЕКАБРИСТЫ путь 2 [5786пк1-5788пк7] | 2 | 5786,1-5788,7 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/250
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ путь 13 (24-27) приемо-отпр. | 13 |  | 1 | КРС | 1 | 96 | [24 empty] | 96/1058
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ путь 7 (42-29) приемо-отпр. | 7 |  | 1 | КРС | 1 | 96 | [17 empty] | 96/1019
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 2 [5791пк6-5802пк4] | 2 | 5791,6-5802,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 1 [5791пк6-5802пк5] | 1 | 5791,6-5802,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 2 [5791пк6-5802пк4] | 2 | 5791,6-5802,4 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/600
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 1 [5805пк2-5817пк4] | 1 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 9 | 26 |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 1 [5805пк2-5817пк4] | 1 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/20
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/250
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ путь II ("Ч"-"НД") главный [5817пк4-5818пк9] | II | 5817,4-5818,9 |  | Р | 2 | 8 | [17 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/600
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5818пк9-5827пк3] | 2 | 5818,9-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 1 [5818пк9-5827пк3] | 1 | 5818,9-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5818пк9-5827пк3] | 2 | 5818,9-5827,3 | 0,1 | Строит. | 5 | 18 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 1 [5818пк9-5827пк3] | 1 | 5818,9-5827,3 | 0,1 | Строит. | 5 | 18 |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5818пк9-5827пк3] | 2 | 5818,9-5827,3 |  | Р | 2 | 8 |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА путь I ("Н"-"ЧД") главный [5827пк3-5829пк6] | I | 5827,3-5829,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | КР СЦБ | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/4
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | КР СЦБ | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/4
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | КР СЦБ | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/4
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | КР СЦБ | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/3
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | КР СЦБ | 1 | 3,8 |  |  |  |  | 3,8/4
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | КР СЦБ | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/4
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | КР СЦБ | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/4
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | КР СЦБ | 1 | 3,8 | [25 empty] | 3,8/4
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 4
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Пр | 1 | 3,8 | [24 empty] | 3,8/1
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | Пр | 1 | 3,8 | [25 empty] | 3,8/1
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Р | 2 | 8 | [17 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 2 [5861пк0-5880пк9] | 2 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4
ЗАБ | БАДА путь I (Н-ЧД) главный [5880пк9-5883пк2] | I | 5880,9-5883,2 | 2,2 | РП | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/559 | [6 empty] | 4/900
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 | 15 | ППВ пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1000
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 | 9 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Р | 2 | 8 |  |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/600
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН путь I (Св. ЧД-Св. Н) главный [5906пк4-5908пк6] | I | 5906,4-5908,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  | 2/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН путь I (Св. ЧД-Св. Н) главный [5906пк4-5908пк6] | I | 5906,4-5908,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН путь I (Св. ЧД-Св. Н) главный [5906пк4-5908пк6] | I | 5906,4-5908,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН путь 5 (8-13) приемо-отпр. | 5 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН путь II (Св. Ч-Св. НД) главный [5906пк4-5908пк6] | II | 5906,4-5908,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН путь II (Св. Ч-Св. НД) главный [5906пк4-5908пк6] | II | 5906,4-5908,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [13 empty] | 10/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [20 empty] | 10/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/2
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/30
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/50
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Р | 3 | 12 |  |  |  | 4/700 | [6 empty] | 4/450 | [6 empty] | 4/550
ЗАБ | ХИЛОК |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/1
ЗАБ | ХИЛОК путь VII (Ч-НД) главный [5931пк5-5935пк5] стр. 100, 2, 4, 5, 6, 9 | VII | 5931,5-5935,5 |  | ППРС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/4
ЗАБ | ХИЛОК путь III (ЧД-Н) главный [5931пк5-5935пк5] стр. 11, 12, 15, 18, 22, 28, 8, 98 | III | 5931,5-5935,5 |  | ППРС | 2 | 6 |  | 2/2 |  |  | 4/3
ЗАБ | ХИЛОК стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [27 empty] | 10/1
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5940пк6] | 1 | 5935,5-5940,6 | 5 | Тек. сод. пути | 2 | 5 |  | 1/1000 |  |  | 4/4000
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/50
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Р | 4 | 16 |  |  |  | 4/1000 | [6 empty] | 4/1200 | [6 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 | 0,1 | Строит. | 5 | 18 |  | 2 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 | 0,1 | Строит. | 5 | 18 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 1, 2 | 5935,5-5949,2 | 0,1 | Строит. | 2 | 2 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН путь I (Св.ЧД-Св. Н) главный [5949пк2-5953пк4] | I | 5949,2-5953,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/2
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН путь II (Из.ст.Ч-Из.стНД) главный [5949пк2-5953пк4] стр. 11, 14, 16, 17, 21, 23, 25, 26 | II | 5949,2-5953,4 |  | ППРС | 3 | 8 | [6 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН стр. 15, 19, 2, 21, 23, 27, 29, 29СС, 3, 31, 33, 5, 9 (нов.стр.)стр.пер.(4СБ, 2СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  | 2/1
| Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 147 | 739,1
ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 2 [5953пк4-5969пк8] | 2 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/30
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 2 [5953пк4-5969пк8] | 2 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/30
ЗАБ | ХУШЕНГА путь II (изо Ч-изо НД) главный [5969пк8-5972пк5] | II | 5969,8-5972,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ХУШЕНГА БЕССТР. УЧ-К(НДП) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
ЗАБ | ХУШЕНГА БЕССТР. УЧ-К(4/20П) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
ЗАБ | ХУШЕНГА БЕССТР. УЧ-К(4/20П) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
ЗАБ | ХУШЕНГА БЕССТР. УЧ-К(2/22П) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  | 2/1
ЗАБ | ХУШЕНГА путь II (изо Ч-изо НД) главный [5969пк8-5972пк5] стр. 20, 3, 4, 5, 6, 8 | II | 5969,8-5972,5 |  | ППРС | 2 | 6 | [17 empty] | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ХУШЕНГА путь I (изо ЧД-изо Н) главный [5969пк8-5972пк5] стр. 22 | I | 5969,8-5972,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 2 [5972пк5-5991пк9] | 2 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/30
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 1 [5972пк5-5991пк9] | 1 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ХАРАГУН путь I (Из.стЧД-Из.ст.Н) главный [5991пк9-5994пк1] стр. 3, 4, 8, 9 | I | 5991,9-5994,1 |  | ППРС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
ЗАБ | ХАРАГУН - ТАЙДУТ путь 2 [5994пк1-6011пк2] | 2 | 5994,1-6011,2 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/3 |  |  | 2/2
ЗАБ | ХАРАГУН - ТАЙДУТ путь 2 [5994пк1-6011пк2] | 2 | 5994,1-6011,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/30
ЗАБ | ХАРАГУН - ТАЙДУТ путь 1 [5994пк1-6011пк2] | 1 | 5994,1-6011,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/30
ЗАБ | ХАРАГУН - ТАЙДУТ путь 2 [5994пк1-6011пк2] | 2 | 5994,1-6011,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЙДУТ путь II (изо Ч-изо НД) главный [6011пк2-6015пк3] | II | 6011,2-6015,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [24 empty] | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6052пк9] | 1 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6040пк10] | 2 | 6015,3-6040,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/30
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6040пк10] | 2 | 6015,3-6040,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6040пк10] | 1 | 6015,3-6040,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/30
ЗАБ | МОГЗОН путь II (Ч-НД) главный [6052пк9-6055пк6] стр. 30, 31, 33, 34, 44 | II | 6052,9-6055,6 |  | ППРС | 2 | 6 | [24 empty] | 4/4 |  |  | 2/1
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | Р | 2 | 8 |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/600
ЗАБ | ГОНГОТА путь I (ЧД-Н) главный [6074пк4-6076пк2] стр. 6, 7 | I | 6074,4-6076,2 |  | ППРС | 1 | 2 | [29 empty] | 2/2
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 1 [6076пк2-6094пк9] | 1 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 2 [6076пк2-6094пк9] | 2 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 2 [6076пк2-6094пк9] | 2 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 2 [6076пк2-6094пк9] | 2 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 8/100
ЗАБ | ТУРГУТУЙ путь II (Ч-НД) главный [6104пк5-6107пк5] | II | 6104,5-6107,5 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/500
ЗАБ | ТУРГУТУЙ путь III (2-НС) главный [6104пк9-6107пк5] | III | 6104,9-6107,5 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/600
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 1 [6107пк5-6117пк9] | 1 | 6107,5-6117,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/2
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 2 [6107пк5-6117пк9] | 2 | 6107,5-6117,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6117пк9-6120пк8] | II | 6117,9-6120,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [20 empty] | 10/1
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [13 empty] | 10/1
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ стр. 14 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 2 [6120пк8-6136пк9] | 2 | 6120,8-6136,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 2 [6120пк8-6136пк9] | 2 | 6120,8-6136,9 |  | Пр | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/1
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 1 [6120пк8-6137пк7] | 1 | 6120,8-6137,7 |  | Пр | 1 | 3,8 |  |  |  |  | 3,8/1
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 2 [6120пк8-6136пк9] | 2 | 6120,8-6136,9 | 18,5 | КРН | 6 | 60 | [10 empty] | 10/900 |  |  | 10/900 |  |  |  | 10/900 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10/900
ЗАБ | ЛЕСНАЯ путь II (Ч-НД) главный [6136пк9-6140пк9] | II | 6136,9-6140,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [20 empty] | 2/3 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ЛЕСНАЯ стр. 12 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 1 [6140пк9-6162пк4] | 1 | 6140,9-6162,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [11 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 1 [6140пк9-6162пк4] путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 1, 2 | 6140,9-6162,4 | 0,1 | Мод. к/с | 4 | 4 | [13 empty] | 1/10 |  |  |  | 1/10 |  |  | 1/10 | [6 empty] | 1/10
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 1 [6164пк4-6172пк7] | 1 | 6164,4-6172,7 | 3 | ППВ пути | 1 | 2 |  | 2/1000
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 2 [6164пк4-6172пк7] | 2 | 6164,4-6172,7 | 8 | ППВ пути | 3 | 10 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 1 [6164пк4-6172пк7] | 1 | 6164,4-6172,7 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1200
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 2 [6164пк4-6172пк7] | 2 | 6164,4-6172,7 | 2,3 | ППВ пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2300
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 2 [6164пк4-6172пк7] | 2 | 6164,4-6172,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/25
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ГОЛУБИЧНАЯ путь 1 [6пк9-20пк3] | 1 | 6,9-20,3 | 0 | КРН | 3 | 24 |  | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
| Итого по: ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ |  |  |  |  | 100 | 407,6
ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2 | 6174,9-6184,1 | 9,5 | ППВ пути | 4 | 10 | [13 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/2300 |  |  | 2/1000
ЗАБ | КАДАЛА путь I (ЧД-Н) главный [6184пк1-6186пк4] | I | 6184,1-6186,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/50
ЗАБ | КАДАЛА |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 1 | [10 empty] | 1
ЗАБ | КАДАЛА |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 1 [6186пк4-6192пк6] | 1 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/30
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 2 [6186пк4-6192пк6] | 2 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/20
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 1 [6186пк4-6192пк6] | 1 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/10
ЗАБ | ЧИТА I путь III (ЧД-52) главный [6192пк6-6194пк2] путь III (52-М1) главный [6194пк2-6197пк4] | III | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/30 | [13 empty] | 4/30
ЗАБ | ЧИТА I БЕССТР. УЧ-К(219-225АСП) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2
ЗАБ | ЧИТА I путь III (52-М1) главный [6194пк2-6197пк4] | III | 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧИТА I путь II (30-М119) главный [6194пк2-6197пк4] | II | 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧИТА I стр. 103, 120, 141, 169, 179, 219, 221, 271, 46, 518, 520, 94 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ЧИТА II путь I (ЧД-Н) главный [6197пк6-6200пк2] | I | 6197,6-6200,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/50
ЗАБ | ЧИТА II путь I (ЧД-Н) главный [6197пк6-6200пк2] | I | 6197,6-6200,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧИТА II путь ХА (ЧД-НД) главный [6197пк7-6200пк2] | ХА | 6197,7-6200,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧИТА II путь 2 (14-1) приемо-отпр. | 2 |  |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/800
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 1 [6200пк2-6202пк5] | 1 | 6200,2-6202,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | АНТИПИХА путь I (ЧД-Н) главный [6202пк5-6205пк6] | I | 6202,5-6205,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/40
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/20
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 1 [6205пк6-6214пк0] | 1 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/3
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/3
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Р | 3 | 12 | [10 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/900 | [6 empty] | 4/1000
ЗАБ | АТАМАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [6214пк0-6215пк8] | II | 6214,0-6215,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/30
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6224пк7] | 2 | 6215,8-6224,7 | 9 | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  |  |  | 4/4000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/4000
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 1 [6215пк8-6231пк0] | 1 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/30
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/3
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 1 [6215пк8-6231пк0] | 1 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/3
ЗАБ | КРУЧИНА путь II (Ч-НД) главный [6231пк0-6233пк7] | II | 6231,0-6233,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2 | 6233,7-6239,8 | 8,5 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/1500
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 1 [6233пк7-6239пк8] | 1 | 6233,7-6239,8 | 6,9 | ППВ пути | 1 | 2 |  | 2/1000
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 1 [6233пк7-6239пк8] | 1 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/40
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/3
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 1 [6233пк7-6239пк8] | 1 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/3
ЗАБ | НОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6239пк8-6241пк9] | II | 6239,8-6241,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/50
ЗАБ | НОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6239пк8-6241пк9] | I | 6239,8-6241,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2
ЗАБ | НОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6239пк8-6241пк9] путь 4 (6-7) приемо-отпр. | 4, II | 6239,8-6241,9 |  | Строит. | 2 | 8 | [10 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | НОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6239пк8-6241пк9] путь 4 (6-7) приемо-отпр. | 4, II | 6239,8-6241,9 | 0,1 | Строит. | 2 | 8 | [10 empty] | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 1 [6241пк9-6253пк1] | 1 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/2
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 2 [6241пк9-6253пк1] | 2 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 6 | 20 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 1 [6241пк9-6253пк1] | 1 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/3
ЗАБ | МАККАВЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [6253пк1-6256пк2] | II | 6253,1-6256,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/2
ЗАБ | МАККАВЕЕВО стр. 16, 4, 7 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 2 [6256пк2-6263пк8] | 2 | 6256,2-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/3
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 1 [6256пк1-6263пк8] | 1 | 6256,1-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/3
ЗАБ | ДАРАСУН БЕССТР. УЧ-К(9-11Б/5/11П) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [10 empty] | 3
ЗАБ | ДАРАСУН путь II (Ч-НД) главный [6263пк8-6266пк6] БЕССТР. УЧ-К(2БП/2АП) | II | 6263,8-6266,6 |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  |  |  | 3
ЗАБ | ДАРАСУН путь I (ЧД-Н) главный [6263пк8-6266пк6] БЕССТР. УЧ-К(1П/15-19СП) | I | 6263,8-6266,6 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [25 empty] | 3
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 | 11,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 1 [6266пк6-6272пк8] | 1 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 4
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 1 [6266пк6-6272пк8] | 1 | 6266,6-6272,8 | 2,8 | КРН | 2 | 48 | [10 empty] | 24 |  |  | 24
| Итого по: ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ |  |  |  |  | 71 | 284
ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 2 [6276пк4-6288пк5] | 2 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 2 [6276пк4-6288пк5] | 2 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 1 [6276пк4-6288пк5] | 1 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 10c (218-221) сортиров. путь 11c (216-217) сортиров. путь 12c (220-223) сортиров. путь 13c (214-229) сортиров. путь 14c (230-227) сортиров. путь 15c (228-225) сортиров. путь 16c (232-219) сортиров. путь 2с (200-97) сортиров. путь 3с (222-201) сортиров. путь 4c (206-211) сортиров. путь... (см. карточку) | 10c, 11c, 12c, 13c, 14c, 15c, 16c, 2с, 3с, 4c, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6288пк5-6302пк5] путь 33А (684-М138) ходовой путь 35 (96-103) приемо-отпр. путь 36 (128-75) приемо-отпр. путь 37 (106-105) приемо-отпр. путь 38 (162-9) приемо-отпр. | 33А, 35, 36, 37, 38, I | 6288,5-6302,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6288пк5-6302пк5] путь IV (504-2) главный [6289пк1-6293пк2] путь 141 (676-406) соединит. путь 151 (598-400) соединит. путь 62 (92-127) приемо-отпр. путь 64 (2-92) ходовой | 141, 151, 62, 64, II, IV | 6288,5-6302,5 6289,1-6293,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 10 (М42-85) приемо-отпр. путь 3А (115-31) приемо-отпр. путь 5 (36-37) приемо-отпр. путь 8 (М12-11) приемо-отпр. путь 9 (54-166) приемо-отпр. | 10, 3А, 5, 8, 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 33 (138-99) приемо-отпр. путь 34 (96-101) приемо-отпр. | 33, 34 |  | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/1494
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 62 (92-127) приемо-отпр. путь 64 (2-92) ходовой | 62, 64 |  | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1556
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ ВЫХ.СИГ(НМ6В) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 |  |  |  | 1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ путь 2 [6302пк5-6305пк7] | 2 | 6302,5-6305,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ путь 1 [6302пк5-6305пк7] | 1 | 6302,5-6305,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2
ЗАБ | ТАРСКАЯ путь III (16-Н3Д) главный [6306пк0-6310пк5] стр. 10, 12, 13, 7 | III | 6306,0-6310,5 |  | ППРС | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
| Итого по: ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ |  |  |  |  | 19 | 67
ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 6 | 16 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6338пк8-6375пк0] | 1 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 9 | 26 |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/5 | [20 empty] | 4/5
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6372пк8-6375пк0] | 1 | 6372,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/15
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6372пк8-6375пк0] | 2 | 6372,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/150
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6338пк8-6375пк0] | 1 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6372пк0-6375пк0] | 1 | 6372,0-6375,0 | 5 | КРН | 4 | 96 | [17 empty] | 24/3600 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24/1400
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/600
ЗАБ | ЗУБАРЕВО путь I (ЧД-Н) главный [6375пк0-6377пк5] стр. 10, 11, 2, 7, 8 | I | 6375,0-6377,5 |  | ППРС | 2 | 6 | [8 empty] | 2/2 |  |  | 4/3
ЗАБ | ЗУБАРЕВО стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [20 empty] | 10/1
ЗАБ | ЗУБАРЕВО стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [11 empty] | 3
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [24 empty] | 3
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 1, 2 | 6377,5-6393,1 |  | Пр | 1 | 3,8 |  |  |  |  | 3,8/1
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | Р | 4 | 16 |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | РАЗМАХНИНО путь I (ЧД-Н) главный [6393пк1-6395пк6] стр. 12, 5 | I | 6393,1-6395,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/2
ЗАБ | РАЗМАХНИНО путь II (Ч-НД) главный [6393пк1-6395пк6] стр. 14, 8, 9 | II | 6393,1-6395,6 |  | ППРС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/3
ЗАБ | РАЗМАХНИНО стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 2 [6395пк6-6405пк4] | 2 | 6395,6-6405,4 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/12000
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 2 [6395пк6-6405пк4] | 2 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 | [6 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 2 [6395пк6-6405пк4] | 2 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/15
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 1 [6395пк6-6405пк4] | 1 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/15
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 2 [6395пк6-6405пк4] | 2 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 1 [6395пк6-6405пк4] | 1 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 1 [6395пк6-6405пк4] | 1 | 6395,6-6405,4 | 11 | КРН | 2 | 48 | [10 empty] | 24 |  |  | 24
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6405пк4-6408пк0] стр. 10, 13, 14, 21, 27, 4, 7 | I | 6405,4-6408,0 |  | ППРС | 2 | 8 | [18 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6405пк4-6408пк0] стр. 11, 12, 17, 18, 2, 5, 9 | II | 6405,4-6408,0 |  | ППРС | 2 | 8 | [17 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ стр. 1, 11, 12, 15, 16, 19, 2, 20, 23, 25, 3, 4, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 1 [6408пк0-6427пк9] | 1 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/15
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 1 [6408пк0-6427пк9] | 1 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/150
ЗАБ | КАЗАНОВО путь I (ЧД-Н) главный [6427пк9-6429пк9] стр. 12, 2, 5, 7 | I | 6427,9-6429,9 |  | ППРС | 2 | 4 | [22 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | КАЗАНОВО путь II (Ч-НД) главный [6427пк9-6429пк9] стр. 13, 4, 6, 8 | II | 6427,9-6429,9 |  | ППРС | 2 | 4 | [20 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 2 [6429пк9-6441пк2] | 2 | 6429,9-6441,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 1 [6429пк9-6441пк2] | 1 | 6429,9-6441,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ путь II (Ч-НД) главный [6441пк2-6447пк8] | II | 6441,2-6447,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ путь I (ЧД-Н) главный [6441пк2-6447пк8] | I | 6441,2-6447,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 2 [6447пк8-6457пк8] | 2 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/15
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 1 [6447пк8-6457пк8] | 1 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/15
ЗАБ | ХОЛБОН путь II (Ч-НД) главный [6457пк8-6459пк8] | II | 6457,8-6459,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
ЗАБ | ХОЛБОН стр. 4 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  |  | 4
ЗАБ | ХОЛБОН стр. 3 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [10 empty] | 4
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [10 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [9 empty] | 2/2
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 1 [6459пк8-6488пк5] | 1 | 6459,8-6488,5 | 10 | ППВ пути | 5 | 10 |  | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 1 [6459пк8-6488пк5] | 1 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 1 [6459пк8-6488пк5] | 1 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Р | 4 | 16 |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 | 17,7 | ППВ пути | 6 | 18 | [8 empty] | 2/1000 |  |  | 4/2200 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2200 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2200
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6510пк0-6524пк9] | 1 | 6510,0-6524,9 | 14,9 | Тек. сод. пути | 4 | 15 |  |  |  |  | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000 | [6 empty] | 3/2900
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [25 empty] | 4
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/10
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/10
ЗАБ | КУЭНГА путь I (ЧД-Н) главный [6524пк9-6528пк9] | I | 6524,9-6528,9 | 2,7 | Тек. сод. пути | 2 | 3 | [6 empty] | 2/2000 | [6 empty] | 1/700
| Итого по: ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК |  |  |  |  | 131 | 587,8
ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/15 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 1 [6528пк9-6563пк1] | 1 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/10
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/10
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6530пк8-6555пк5] | 2 | 6530,8-6555,5 | 24,7 | РП | 4 | 16 |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 1 [6565пк5-6585пк5] | 1 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 26 |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 | 7 | ППВ пути | 5 | 14 | [6 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/10
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 1 [6565пк5-6585пк5] | 1 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/10
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 |  | Р | 3 | 12 | [10 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/600
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь II (Ч-НД) главный [6588пк1-6590пк5] | II | 6588,1-6590,5 | 2,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4 |  |  | 4
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 1 [6590пк5-6594пк0] | 1 | 6590,5-6594,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/10
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 2 [6590пк5-6594пк3] | 2 | 6590,5-6594,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/10
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 2 [6590пк5-6594пк3] | 2 | 6590,5-6594,3 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | АЛЕУР путь II (Ч-НД) главный [6595пк9-6597пк6] | II | 6595,9-6597,6 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1700
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 | 61,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/10600
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 | 8,3 | ППВ пути | 2 | 6 | [24 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Р | 3 | 12 | [10 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 | 12,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/12400
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 1 [6624пк5-6631пк5] | 1 | 6624,5-6631,5 | 24 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [8 empty] | 2/12000 | [6 empty] | 2/12000
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 | 8 | ППВ пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1000
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/3000
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 1 [6627пк10-6631пк5] | 1 | 6627,10-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 1 [6624пк5-6631пк5] | 1 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/10
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/10
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 | 16 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/16000
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 1 [6634пк8-6660пк2] | 1 | 6634,8-6660,2 | 26 | ППВ пути | 2 | 6 | [25 empty] | 4/2000 |  |  |  | 2/1000
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 1 [6634пк8-6660пк2] | 1 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 | 25,5 | РП | 2 | 8 |  |  |  | 4/800 | [13 empty] | 4/784
ЗАБ | АРЧИКОЙ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [6660пк2-6662пк8] | I | 6660,2-6662,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [22 empty] | 2/3 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | АРЧИКОЙ путь II (св.Ч-св.НД) главный [6660пк2-6661пк6] | II | 6660,2-6661,6 | 1,4 | РП | 2 | 8 | [10 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/1000
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 1 [6662пк8-6668пк7] | 1 | 6662,8-6668,7 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 | 20,1 | КРН | 6 | 144 | [10 empty] | 24/700 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24/3500 |  |  |  | 24 |  |  | 24
ЗАБ | ЗУДЫРА путь II (св.Ч-св.НД) главный [6691пк2-6693пк5] | II | 6691,2-6693,5 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/600
ЗАБ | ЗУДЫРА стр. 11 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [27 empty] | 10/1
ЗАБ | ЗУДЫРА стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [20 empty] | 10/1
ЗАБ | ЗУДЫРА стр. 12 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 2 [6693пк5-6702пк5] | 2 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 2 [6693пк5-6702пк5] | 2 | 6693,5-6702,5 |  | Р | 2 | 8 | [17 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | УЛЬЯКАН путь I (св.Н-св.ЧД) главный [6702пк5-6705пк4] | I | 6702,5-6705,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/4
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/500
ЗАБ | УРЮМ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [6718пк8-6721пк2] стр. 3р, 6р | I | 6718,8-6721,2 |  | ППРС | 1 | 2 | 2/2
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 1 [6721пк2-6735пк7] | 1 | 6721,2-6735,7 | 15 | Тек. сод. пути | 3 | 11 |  |  |  |  | 4/4000 | [13 empty] | 4/4000 | [6 empty] | 3/3000
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/15
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/8
ЗАБ | НАНАГРЫ путь II (Н2-Ч2) главный [6735пк8-6739пк3] стр. 1, 2 | II | 6735,8-6739,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | НАНАГРЫ путь I (Н1-Ч1) главный [6735пк7-6739пк3] стр. 3, 4, 5 | I | 6735,7-6739,3 |  | ППРС | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/3
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/15
ЗАБ | СБЕГА путь I (св.Н-св.ЧД) главный [6757пк3-6761пк6] стр. 1, 2, 5, 6 | I | 6757,3-6761,6 |  | ППРС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4
ЗАБ | СБЕГА путь II (св.Ч-св.НД) главный [6757пк3-6761пк5] стр. 4, 7, 8 | II | 6757,3-6761,5 |  | ППРС | 2 | 4 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | СБЕГА путь II (св.Ч-св.НД) главный [6757пк3-6761пк5] | II | 6757,3-6761,5 |  | Р | 2 | 8 | [10 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/200
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6761пк5-6778пк4] | 2 | 6761,5-6778,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6761пк5-6778пк4] | 2 | 6761,5-6778,4 |  | Р | 3 | 12 | [10 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [6778пк4-6780пк7] стр. 3, 4, 6, 7 | I | 6778,4-6780,7 |  | ППРС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ путь II (св.НД-св.Ч) главный [6778пк4-6780пк7] стр. 1, 5, 8 | II | 6778,4-6780,7 |  | ППРС | 2 | 4 | [20 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 | 28 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 4/19000 |  |  | 2/9000
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 1 [6780пк7-6796пк4] | 1 | 6780,7-6796,4 | 28 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 4/18000 | [17 empty] | 2/10000
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/2
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Р | 2 | 8 | [17 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/750
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 64 | Тек. сод. пути | 3 | 24 |  |  | 8/1600 | [13 empty] | 8/1600 | [9 empty] | 8/1600
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 0 | КРН | 8 | 64 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
| Итого по: ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ |  |  |  |  | 144 | 661
ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ
ЗАБ | ТАРСКАЯ - АДРИАНОВКА путь 2 [6310пк5-6314пк3] | 2 | 6310,5-6314,3 | 3,7 | ППВ пути | 1 | 6 |  | 6/3700
ЗАБ | АДРИАНОВКА стр. 13, 17, 24 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [22 empty] | 2/1 | 2/1
ЗАБ | АДРИАНОВКА стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  | 10/1
ЗАБ | АДРИАНОВКА стр. 13 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [5 empty] | 10/1
ЗАБ | АДРИАНОВКА - СЕДЛОВОЙ путь 1 [6317пк7-6330пк4] | 1 | 6317,7-6330,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | АДРИАНОВКА - СЕДЛОВОЙ путь 2 [6317пк7-6330пк4] | 2 | 6317,7-6330,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕДЛОВОЙ - БУРЯТСКАЯ путь 2 [6333пк2-6346пк6] | 2 | 6333,2-6346,6 | 5,3 | ППВ пути | 2 | 12 |  |  | 6/2800 | 6/2500
ЗАБ | СЕДЛОВОЙ - БУРЯТСКАЯ путь 1 [6333пк2-6346пк6] | 1 | 6333,2-6346,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/4
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 | 48 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [24 empty] | 8/4800
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 2 [6349пк4-6371пк5] | 2 | 6349,4-6371,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 | 0 | КРН | 4 | 32 |  | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
ЗАБ | МОГОЙТУЙ - ОСТРЕЧНАЯ путь 2 [6373пк9-6384пк7] | 2 | 6373,9-6384,7 | 7,9 | ППВ пути | 2 | 16 |  |  |  |  | 8/4000 | 8/3900
ЗАБ | МОГОЙТУЙ - ОСТРЕЧНАЯ путь 2 [6373пк9-6384пк7] | 2 | 6373,9-6384,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
ЗАБ | ОСТРЕЧНАЯ путь II (Ч-Н) главный [6386пк3-6386пк7] | II | 6386,3-6386,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | ОСТРЕЧНАЯ - АГА путь 2 [6388пк1-6393пк5] | 2 | 6388,1-6393,5 | 5,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/4000 | [6 empty] | 4/1400
ЗАБ | ОСТРЕЧНАЯ - АГА путь 2 [6387пк9-6393пк7] | 2 | 6387,9-6393,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
ЗАБ | АГА - ХИЛА (РЗД) путь 2 [6396пк4-6406пк2] | 2 | 6396,4-6406,2 | 7,1 | ППВ пути | 2 | 14 | [8 empty] | 8/4000 | 6/3100
ЗАБ | ХИЛА (РЗД) стр. 10, 3, 4, 5, 6, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 3 | 6 | [15 empty] | 2/1 | 2/1 | [8 empty] | 2/1
ЗАБ | ХИЛА (РЗД) - БУЛАК путь 1 [6408пк4-6418пк5] | 1 | 6408,4-6418,5 | 48 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  |  | 8/4800
ЗАБ | ХИЛА (РЗД) - БУЛАК путь 2 [6408пк4-6418пк5] | 2 | 6408,4-6418,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/3
ЗАБ | ХИЛА (РЗД) - БУЛАК путь 1 [6408пк4-6418пк5] | 1 | 6408,4-6418,5 | 0 | КРН | 4 | 32 |  |  | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
ЗАБ | БУЛАК стр. 3, 7с |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [25 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | БУЛАК - СТЕПЬ путь 2 [6421пк5-6423пк5] | 2 | 6421,5-6423,5 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/2000
ЗАБ | БУЛАК - СТЕПЬ путь 2 [6421пк2-6423пк5] | 2 | 6421,2-6423,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
ЗАБ | СТЕПЬ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ путь 2 [6425пк7-6429пк8] | 2 | 6425,7-6429,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ путь Х Х I (Ч-НД) главный [6444пк2-6444пк7] | Х Х I | 6444,2-6444,7 |  | ИССО | 8 | 32 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  |  |  | 4/1 |  | 4/1
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ стр. 11, 12, 14, 30, 34, 4, 6, 66, 7 |  |  |  | КР СЦБ | 4 | 8 | [8 empty] | 2/1 | 2/1 | [7 empty] | 2/1 | 2/1
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ - ЯСНОГОР-ЗАБ путь 2 [6446пк1-6454пк3] | 2 | 6446,1-6454,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ - ЯСНОГОР-ЗАБ путь 2 [6446пк1-6454пк3] | 2 | 6446,1-6454,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ - ЯСНОГОР-ЗАБ путь 1 [6445пк7-6454пк3] | 1 | 6445,7-6454,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ путь 4 (14-27) приемо-отпр. | 4 |  | 0 | КР СЦБ | 1 | 2 | [5 empty] | 2
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ ХОДОВОЙ ПУТЬ(7 СП) |  |  | 0 | КР СЦБ | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ ХОДОВОЙ ПУТЬ(15СП) |  |  | 0 | КР СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ путь 7 (22-9) приемо-отпр. | 7 |  |  | Строит. | 1 | 4392 | 4392/1
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ - ЯСНАЯ путь 2 [6456пк8-6463пк3] | 2 | 6456,8-6463,3 | 6,7 | ППВ пути | 3 | 14 | [10 empty] | 6/3000 | 6/3000 | 2/700
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ - ЯСНАЯ путь 2 [6456пк8-6463пк3] | 2 | 6456,8-6463,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ЯСНАЯ стр. 7 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
ЗАБ | ЯСНАЯ - РЗД №75 путь 2 [6465пк4-6469пк9] | 2 | 6465,4-6469,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
ЗАБ | ХАДАБУЛАК - ШАХТЕРСКАЯ путь 1 [6511пк4-6515пк3] | 1 | 6511,4-6515,3 |  | Тек. сод. пути | 8 | 33 | [8 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/3 |  |  | 4/4 | 5/5 | 5/5
ЗАБ | ШАХТЕРСКАЯ путь 3 (ЧД-15) главный [6515пк3-6519пк1] | 3 | 6515,3-6519,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/3
ЗАБ | ШАХТЕРСКАЯ стр. 106, 108, 110, 112, 114, 116, 122, 128, 134, 138, 14, 140, 142, 144, 146, 16 |  |  |  | КР СЦБ | 3 | 6 | [8 empty] | 2/1 | 2/1 | [5 empty] | 2/1
ЗАБ | ШАХТЕРСКАЯ стр. 106, 114, 116, 122, 128, 134, 140, 142, 144, 146 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [16 empty] | 2/1 | 2/1
| Итого по: ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ |  |  |  |  | 86 | 4764
ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК
ЗАБ | ЗУН-ТОРЕЙ стр. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 4, 5, 7 |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2
ЗАБ | БОРЗЯ путь I (2-НД) главный [6541пк7-6544пк5] стр. 35, 97 | I | 6541,7-6544,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/2
ЗАБ | БОРЗЯ путь V (Ч-Н) главный [6541пк5-6544пк5] стр. 21, 26, 33, 34, 85, 91 | V | 6541,5-6544,5 |  | ППРС | 2 | 6 | [22 empty] | 2/2 | 4/4
ЗАБ | БОРЗЯ путь 6 (16-89) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/20 |  |  | 4/20
ЗАБ | БОРЗЯ путь 8 (18-83) приемо-отпр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/40 |  |  | 4/40
ЗАБ | БОРЗЯ путь 7 (6-75) приемо-отпр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/40 |  |  | 4/40
ЗАБ | БОРЗЯ стр. 15, 17, 1c, 21, 22, 24, 25, 29, 37, 40, 40c, 42, 43, 44, 46, 52, 53, 56, 59, 83, 89 (нов.стр.)стр.пер.(2СБ, 54СС) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
ЗАБ | БОРЗЯ - РЗД №115 путь 1 [6544пк5-6549пк2] | 1 | 6544,5-6549,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [22 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
ЗАБ | СОКТУЙ - ХАРАНОР путь 2 [6562пк4-6582пк1] | 2 | 6562,4-6582,1 | 19,9 | ППВ пути | 5 | 40 | [15 empty] | 8/4000 | 8/4000 | 8/4000 | 8/4000 | 8/3900
ЗАБ | СОКТУЙ - ХАРАНОР путь 1 [6562пк4-6582пк1] | 1 | 6562,4-6582,1 | 19,3 | ППВ пути | 5 | 40 | [22 empty] | 8/4000 | 8/4000 | 8/4000 | 8/4000 | 8/3300
ЗАБ | ХАРАНОР стр. 1, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 5, 7, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 4 | 8 | [17 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1
ЗАБ | ХАРАНОР - ОБП №83 путь 1 [6584пк6-6595пк7] | 1 | 6584,6-6595,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/4 | 4/4
ЗАБ | ОБП №83 - ДАУРИЯ путь 1 [6597пк9-6608пк3] | 1 | 6597,9-6608,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ОБП №83 - ДАУРИЯ путь 1 [6597пк9-6608пк3] | 1 | 6597,9-6608,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  | 6/250 | [13 empty] | 6/250
ЗАБ | ДАУРИЯ стр. 13, 5 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [15 empty] | 2/1 | 2/1
ЗАБ | ДАУРИЯ - БИЛЮТУЙ путь 1 [6610пк8-6630пк5] | 1 | 6610,8-6630,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 14 |  |  |  |  | 3/3 | 3/3 |  |  | 4/4 | 4/4
ЗАБ | БИЛЮТУЙ путь 8 (12-упор) погр.-выгр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 18 | [5 empty] | 4,5/20 | [6 empty] | 4,5/20 | [5 empty] | 4,5/20 | [7 empty] | 4,5/20
ЗАБ | МАЦИЕВСКАЯ путь 3 (8-13) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | МАЦИЕВСКАЯ путь I (ЧД-1Н) главный [6648пк6-6650пк9] | I | 6648,6-6650,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/4
ЗАБ | МАЦИЕВСКАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК путь 1 [6650пк9-6655пк5] | 1 | 6650,9-6655,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/3
ЗАБ | МАЦИЕВСКАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК путь 1 [6650пк9-6655пк5] | 1 | 6650,9-6655,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  |  | 6/250 | [13 empty] | 6/250
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 8 (754-745) приемо-отпр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 13,5 | [12 empty] | 4,5/20 | [6 empty] | 4,5/20 | [6 empty] | 4,5/20
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 10 (176-141) погр.-выгр. путь 4 (174-155) приемо-отпр. путь 4 (735-720) приемо-отпр. путь 6 (752-751) приемо-отпр. путь 8 (754-745) приемо-отпр. | 10, 4, 6, 8 |  | 4,4 | Строит. | 4 | 16 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 11с (509-545) сортиров. путь 12 (507-557) сортиров. путь 17с (стык рр502-569) сортиров. путь 18 (505-571) сортиров. | 11с, 12, 17с, 18 |  | 4,4 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 75 (328-327) прочий путь 76 (326-стык рр228) прочий путь 77 (340-стык рр232) прочий путь 78 (338-315) прочий путь 79 (342-301) прочий путь 80 (стыкрр304-307) прочий | 75, 76, 77, 78, 79, 80 |  | 3,5 | Строит. | 5 | 20 |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК (нов. строит.) путь(6б, 7б, 8б, 9б, 10б) |  |  | 7,2 | Строит. | 8 | 32 |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [4пк3-83пк4] | 1 | 4,3-83,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  |  |  |  | 6/50 | [6 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [4пк3-83пк4] | 1 | 4,3-83,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/100
ЗАБ | СОЛОВЬЕВСК путь II (Ч-Н) главный [83пк4-85пк6] путь 1 (12-17) приемо-отпр. путь 3 (8-1) приемо-отпр. путь 4 (24-11) приемо-отпр. | 1, 3, 4, II | 83,4-85,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/100
ЗАБ | ХАРАНОР - АРАБАТУК путь 1 [1пк8-30пк8] | 1 | 1,8-30,8 |  | Тек. сод. пути | 11 | 45 | [15 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 5/5
ЗАБ | ХАРАНОР - АРАБАТУК путь 1 [1пк8-30пк8] | 1 | 1,8-30,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/250
ЗАБ | АРАБАТУК путь I (Ч-Н) главный [30пк8-32пк1] стр. 1, 2, 3, 4 | I | 30,8-32,1 |  | ППРС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
ЗАБ | АРАМОГОЙТУЙ путь 2 (2-1) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | АРАМОГОЙТУЙ путь I (Ч-Н) главный [77пк3-78пк5] стр. 1, 2, 5 | I | 77,3-78,5 |  | ППРС | 1 | 3 | [26 empty] | 3/3
ЗАБ | МАРГУЦЕК - УРУЛЮНГУЙ путь 1 [103пк8-125пк7] | 1 | 103,8-125,7 | 22 | Тек. сод. пути | 7 | 22 |  |  |  | 4/4000 | 4/4000 |  | 2/2000 |  |  |  | 4/4000 | 4/4000 |  | 2/2000 |  |  |  | 2/2000
ЗАБ | УРУЛЮНГУЙ - ДОСАТУЙ путь 1 [145пк4-150пк6] | 1 | 145,4-150,6 | 5,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [20 empty] | 2/1270 |  |  |  | 4/4000
ЗАБ | ДОСАТУЙ путь I (Ч-Н) главный [168пк3-170пк2] стр. 1, 11, 12, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | I | 168,3-170,2 |  | ППРС | 3 | 10 | [15 empty] | 4/4 | 4/4 | 2/2
ЗАБ | ДОСАТУЙ стр. 11, 12, 27 |  |  |  | КР СЦБ | 3 | 6 | [23 empty] | 2/1 | 2/1 |  | 2/1
ЗАБ | ПРИАРГУНСК путь 3 (30-упор) прочий | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ПРИАРГУНСК путь I (Ч-стык рр 1) главный [206пк1-208пк3] стр. 1, 10, 32, 34, 36, 38, 42, 6, 7 | I | 206,1-208,3 |  | ППРС | 3 | 10 | [18 empty] | 4/4 | 4/4 | 2/1
ЗАБ | УРУЛЮНГУЙ - КРАСНОКАМЕНСК путь 1 [2пк2-15пк0] | 1 | 2,2-15,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  |  |  | 6/250 | [14 empty] | 6/250
ЗАБ | КРАСНОКАМЕНСК путь I (Ч-М25) главный [15пк0-16пк6] стр. 11, 2, 23, 26, 28, 3, 8, 9 | I | 15,0-16,6 |  | ППРС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
ЗАБ | КРАСНОКАМЕНСК путь 2 (28-11) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
| Итого по: ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК |  |  |  |  | 126 | 532,5
ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6796пк4-6800пк6] путь 10 (60-39) приемо-отпр. путь 11 (рр стр54-51) приемо-отпр. путь 3 (о.о. стр64-р.р. стр 7) ходовой путь 5 (48-49) приемо-отпр. путь 6 (40-41) приемо-отпр. путь 7 (34-31) приемо-отпр. путь 8 (42-43) приемо-отпр. путь 9 (54-47) приемо-отпр. | 10, 11, 3, 5, 6, 7, 8, 9, II | 6796,4-6800,6 | 11,4 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6796пк4-6800пк6] путь 20 (12-р.р. 45) приемо-отпр. путь 21 (18-45) приемо-отпр. не задано(4) | 20, 21, I | 6796,4-6800,6 | 11,4 | Строит. | 9 | 34 |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6796пк4-6800пк6] путь II (Ч-НД) главный [6796пк4-6800пк6] путь 10 (60-39) приемо-отпр. путь 11 (рр стр54-51) приемо-отпр. путь 20 (12-р.р. 45) приемо-отпр. путь 21 (18-45) приемо-отпр. путь 3 (о.о. стр64-р.р. стр 7) ходовой путь 5 (48-49) приемо-отпр. путь 6 (40-41... (см. карточку) | 10, 11, 20, 21, 3, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 6796,4-6800,6 | 7,6 | Строит. | 8 | 10 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1/0,1
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6796пк4-6800пк6] | II | 6796,4-6800,6 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/800
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 | 38 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 4/24000 |  |  | 2/14000
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/12
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь II (Ч-НД) главный [6834пк6-6838пк0] | II | 6834,6-6838,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [24 empty] | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6838пк0-6849пк5] | 2 | 6838,0-6849,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/12 | [20 empty] | 4/20
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6838пк0-6849пк5] | 2 | 6838,0-6849,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/3
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/14
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/200
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 1 [6853пк8-6870пк6] | 1 | 6853,8-6870,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/250
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Р | 3 | 12 | [10 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/600
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6870пк6-6875пк1] | II | 6870,6-6875,1 |  | Тек. сод. пути | 6 | 17 | [10 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 1/1
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/14 | [6 empty] | 4/14
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 1 [6876пк1-6899пк10] | 1 | 6876,1-6899,10 | 14 | ППВ пути | 2 | 6 | 2/1000 |  |  | 4/2000
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Р | 4 | 16 |  |  |  | 4/250 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 1 [6909пк3-6929пк9] | 1 | 6909,3-6929,9 | 34 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [24 empty] | 3/22000 |  |  |  | 3/12000
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 | 32 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 4/20000 |  |  | 2/12000
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 1 [6909пк3-6929пк9] | 1 | 6909,3-6929,9 | 16,1 | Тек. сод. пути | 5 | 17 |  |  |  | 4/4000 |  |  | 1/1000 |  |  |  | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000 | [6 empty] | 4/3100
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/3
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6915пк7-6929пк9] | 2 | 6915,7-6929,9 | 0 | КРН | 3 | 12 | [11 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 1 [6932пк0-6954пк4] | 1 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 7 | 20 | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/20 | [13 empty] | 4/13
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 1 [6932пк0-6954пк4] | 1 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/20
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/3
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Р | 3 | 12 | [11 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/600
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 6 | 6/0,5
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 7 | 20 | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/13
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 1 [6996пк5-7002пк3] | 1 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [24 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/3
ЗАБ | АМАЗАР путь 9 (19-30) деповской МАНЕВ. СИГНАЛ(М44) | 9 |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР |  |  |  |  | 102 | 340
ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [25 empty] | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 1 [7006пк6-7025пк2] | 1 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/15 | [20 empty] | 4/15
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/8
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 1 [7006пк6-7025пк2] | 1 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/8
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/3
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/3
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 | 0 | КРН | 3 | 12 | [11 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/15
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/3
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Р | 2 | 8 | [18 empty] | 4/700 | [6 empty] | 4/600
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ путь I (ЧД-Н) главный [7066пк2-7068пк1] стр. 1 | I | 7066,2-7068,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 | 14 | ППВ пути | 6 | 14 | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 1 [7068пк1-7085пк7] | 1 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/12
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | АЯЧИ путь II (НД-Ч) главный [7085пк7-7087пк7] стр. 3, 4, 5, 8 | II | 7085,7-7087,7 |  | ППРС | 2 | 4 | [21 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7097пк3-7110пк5] | 2 | 7097,3-7110,5 | 13,1 | КРН | 7 | 168 | 24/1400 | [10 empty] | 24 |  |  | 24/1500 |  |  |  | 24/1400 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24/1024
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] | I | 7110,5-7113,3 | 11,4 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] | II | 7110,5-7113,3 | 11,4 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] | I, II | 7110,5-7113,3 | 7,6 | Строит. | 7 | 10,5 | 1,5/0,1 | [10 empty] | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] стр. 8 | I | 7110,5-7113,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] стр. 10, 11, 17, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 29, 30, 31, 34, 37, 39, 4, 41, 43, 56, 84 | II | 7110,5-7113,3 |  | ППРС | 6 | 20 |  |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] | I | 7110,5-7113,3 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/800
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕГАЧАМА путь I (Н-ЧД) главный [7134пк2-7136пк8] стр. 1, 2 | I | 7134,2-7136,8 |  | ППРС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/2
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 1 [7136пк8-7152пк7] | 1 | 7136,8-7152,7 | 17 | ППВ пути | 6 | 18 | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ путь I (Н-ЧД) главный [7152пк7-7155пк3] стр. 1, 2, 5, 8 | I | 7152,7-7155,3 |  | ППРС | 1 | 2 | 2/2
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 1 [7156пк1-7156пк1] | 1 | 7156,1-7156,1 |  | ИССО | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Р | 3 | 12 | [11 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/700 | [6 empty] | 4/550
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 1 [7213пк3-7239пк5] | 1 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7227пк1-7238пк10] | 2 | 7227,1-7238,10 | 12 | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  |  |  |  | 4/4000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 4/4000
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/15
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/3
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 1 [7242пк6-7249пк7] | 1 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 14 | [14 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/20
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/350
ЗАБ | МАДАЛАН путь II (Ч-НД) главный [7249пк7-7251пк5] МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] ТАХТАМЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7266пк6-7268пк5] | 2, II | 7249,7-7251,5 7251,5-7266,6 7266,6-7268,5 |  | К КС | 4 | 16 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 1 [7251пк5-7266пк6] | 1 | 7251,5-7266,6 |  | К КС | 4 | 16 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8 | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 | 12,5 | ППВ пути | 6 | 18 | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/1500
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/20
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7261пк3-7261пк3] | 2 | 7261,3-7261,3 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 1 [7261пк3-7261пк3] | 1 | 7261,3-7261,3 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА путь I (ЧД-Н) главный [7266пк6-7268пк5] путь 3 (8-5) приемо-отпр. стр. 10 | 3, I | 7266,6-7268,5 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА |  |  |  |  | 148 | 637,5
ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7272пк6-7275пк6] путь 16 (12-упор) прочий БЕССТР. УЧ-К(16П, 10СП) | 16, I | 7272,6-7275,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [7272пк6-7275пк6] путь 3 (24-29) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(29СП, 3П) | 3, II | 7272,6-7275,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [7272пк6-7275пк6] БЕССТР. УЧ-К(2П, 29СП) | II | 7272,6-7275,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7272пк6-7275пк6] БЕССТР. УЧ-К(10СП) | I | 7272,6-7275,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7272пк6-7275пк6] БЕССТР. УЧ-К(12СП, 30СП) | I | 7272,6-7275,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [7272пк6-7275пк6] БЕССТР. УЧ-К(11СП, 29СП) | II | 7272,6-7275,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7272пк6-7275пк6] путь 4 (6-13) приемо-отпр. путь 5 (30-25) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(5П, 30СП) | 4, 5, I | 7272,6-7275,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [11 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/3
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/20
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/3
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 1 [7280пк7-7303пк4] | 1 | 7280,7-7303,4 | 2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Р | 2 | 8 | [18 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь 3 (78-89) приемо-отпр. | 3 |  |  | Строит. | 9 | 26 | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] | I | 7303,4-7310,9 | 12,8 | Строит. | 7 | 20 | 2/0,1 | [9 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь II (Ч-НД) главный [7303пк4-7310пк9] | II | 7303,4-7310,9 | 12,4 | Строит. | 7 | 20 | 2/0,1 | [10 empty] | 4/0,3 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] путь II (Ч-НД) главный [7303пк4-7310пк9] | I, II | 7303,4-7310,9 | 8,3 | Строит. | 7 | 10,5 | 1,5/0,1 | [10 empty] | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] путь 21 (60-63) приемо-отпр. путь 22 (22-59) приемо-отпр. стр. 63 | 21, 22, I | 7303,4-7310,9 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] стр. 41 | I | 7303,4-7310,9 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] стр. 155 | I | 7303,4-7310,9 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/20
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/3
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Р | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/8
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 1 [7333пк1-7337пк9] | 1 | 7333,1-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/8
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7332пк10] | 2 | 7322,9-7332,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/20
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/3
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Р | 3 | 12 | [11 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
ЗАБ | КОВАЛИ путь I (Н-ЧД) главный [7337пк9-7339пк9] | I | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 | 2 | КРН | 3 | 30 | 10/1000 | [10 empty] | 10 |  |  | 10
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 1 [7339пк9-7346пк2] | 1 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 2 [7339пк9-7346пк2] | 2 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 2 [7339пк9-7344пк5] | 2 | 7339,9-7344,5 | 4,4 | КРН | 4 | 40 | [18 empty] | 10/1000 |  |  | 10/1000 |  |  |  | 10/1000 |  |  | 10/404
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 2 [7339пк9-7346пк2] | 2 | 7339,9-7346,2 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/800
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь I (Н-ЧД) главный [7346пк2-7347пк8] | I | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь II (Ч-НД) главный [7346пк2-7347пк8] | II | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь I (Н-ЧД) главный [7346пк2-7347пк8] стр. 5 | I | 7346,2-7347,8 |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь II (Ч-НД) главный [7346пк2-7347пк8] стр. 7 | II | 7346,2-7347,8 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 1 [7347пк8-7360пк7] | 1 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 2 [7347пк8-7360пк7] | 2 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
ЗАБ | АНГАРИЧ путь I (Н-ЧД) главный [7360пк7-7363пк2] | I | 7360,7-7363,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ путь II (Ч-НД) главный [7360пк7-7363пк1] | II | 7360,7-7363,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ путь II (Ч-НД) главный [7360пк7-7363пк1] стр. 7 | II | 7360,7-7363,1 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 1 [7363пк2-7378пк5] | 1 | 7363,2-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/5
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 2 [7363пк1-7378пк5] | 2 | 7363,1-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь I (Н-ЧД) главный [7378пк5-7380пк5] | I | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь II (Ч-НД) главный [7378пк5-7380пк5] | II | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 2 [7380пк5-7398пк6] | 2 | 7380,5-7398,6 | 19 | ППВ пути | 4 | 14 | [11 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 1 [7380пк5-7398пк6] | 1 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 2 [7380пк5-7398пк6] | 2 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 2 [7380пк5-7398пк6] | 2 | 7380,5-7398,6 | 0 | КРН | 3 | 12 | [11 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] | I | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] | II | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] стр. 10, 11, 12, 16, 19, 27, 32, 50, 58, 62, 71 | II | 7398,6-7402,7 |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] стр. 1, 13, 14, 15, 18, 20, 25, 28, 30, 40, 52, 6, 73 | I | 7398,6-7402,7 |  | ППРС | 3 | 8 | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ТАЛДАН путь 41-43 (41-43) съезд пр-отп стр. 41 | 41-43 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ТАЛДАН путь 41-43 (41-43) съезд пр-отп стр. 43 | 41-43 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] стр. 30 | I | 7398,6-7402,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7402пк7-7437пк8] | 1 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/5
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7402пк7-7437пк8] | 2 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7422пк1-7437пк8] | 1 | 7422,1-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7422пк1-7437пк8] | 2 | 7422,1-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
ЗАБ | ГУДАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7437пк8-7440пк0] стр. 7, 8 | I | 7437,8-7440,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [14 empty] | 2/2
ЗАБ | ГУДАЧИ путь II (Ч-НД) главный [7437пк8-7440пк0] стр. 6 | II | 7437,8-7440,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
ЗАБ | ГУДАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7437пк8-7440пк0] | I | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ГУДАЧИ путь II (Ч-НД) главный [7437пк8-7440пк0] | II | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ГУДАЧИ путь II (Ч-НД) главный [7437пк8-7439пк7] | II | 7437,8-7439,7 | 1,9 | РП | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/300
| Итого по: ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ |  |  |  |  | 123 | 460,5
ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 1 [7441пк1-7455пк6] | 1 | 7441,1-7455,6 | 14,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 4/4000 |  |  |  | 2/2000
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 1 [7440пк0-7455пк6] | 1 | 7440,0-7455,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 2 [7440пк0-7455пк6] | 2 | 7440,0-7455,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 1 [7440пк0-7455пк6] | 1 | 7440,0-7455,6 | 16,1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 2 [7440пк0-7455пк6] | 2 | 7440,0-7455,6 |  | Р | 2 | 8 | [18 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/600
ЗАБ | ГОНЖА путь I (Н-ЧД) главный [7455пк6-7458пк8] стр. 10, 3, 7 | I | 7455,6-7458,8 |  | ППРС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/3
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] стр. 1, 6 | II | 7455,6-7458,8 |  | ППРС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2
ЗАБ | ГОНЖА путь I (Н-ЧД) главный [7455пк6-7458пк8] | I | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | ГОНЖА путь I (Н-ЧД) главный [7455пк6-7458пк8] стр. 10 | I | 7455,6-7458,8 |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ГОНЖА путь I (Н-ЧД) главный [7455пк6-7458пк8] ГОНЖА - НЮКЖА путь 1 [7458пк8-7473пк7] | 1, I | 7455,6-7458,8 7458,8-7473,7 | 3,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/3228
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 2 [7458пк8-7473пк7] | 2 | 7458,8-7473,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 1 [7458пк8-7473пк7] | 1 | 7458,8-7473,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 2 [7458пк8-7473пк7] | 2 | 7458,8-7473,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | НЮКЖА путь I (Н-ЧД) главный [7473пк7-7475пк7] стр. 4 | I | 7473,7-7475,7 |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
ЗАБ | НЮКЖА путь I (Н-ЧД) главный [7473пк7-7475пк7] | I | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА путь II (Ч-НД) главный [7473пк7-7475пк7] | II | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА стр. 7 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [11 empty] | 6/0,5 |  |  | 6/0,5
ЗАБ | НЮКЖА стр. 3 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [18 empty] | 6/0,5 |  |  | 6/0,5
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 1 [7475пк7-7491пк3] | 1 | 7475,7-7491,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8 | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 2 [7475пк7-7491пк3] | 2 | 7475,7-7491,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 14 | [14 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 | 11,4 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 | 10,8 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | I, II | 7491,3-7498,7 7491,3-7498,8 | 7,2 | Строит. | 7 | 7 | 1/0,1 | [10 empty] | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [14 empty] | 2/10 | [13 empty] | 2/10
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] стр. 140, 144/144С, 148, 16, 18, 26, 28, 38, 40, 48, 50, 62, 64, 8, 82 | II | 7491,3-7498,8 |  | ППРС | 3 | 10 | [18 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] стр. 10, 106, 108, 12, 14, 142, 146, 19, 3, 86, 88 | I | 7491,3-7498,7 |  | ППРС | 3 | 10 | [17 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь 100/102 (100-102/104) съезд пр-отп стр. 102/104 | 100/102 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ стр. 310 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | 10/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 1 [7498пк7-7510пк3] | 1 | 7498,7-7510,3 | 0,7 | Строит. | 1 | 2 | [28 empty] | 2/0
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 2 [7498пк8-7510пк3] | 2 | 7498,8-7510,3 | 0,7 | Строит. | 1 | 2 | [28 empty] | 2/0
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь I (Н-ЧД) главный [7510пк3-7512пк2] | I | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь II (Ч-НД) главный [7510пк3-7512пк2] | II | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ БЕССТР. УЧ-К(3-7/ 1П) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ БЕССТР. УЧ-К(1-5/4П) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ - ДАКТУЙ путь 1 [7512пк2-7527пк6] | 1 | 7512,2-7527,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ - ДАКТУЙ путь 1 [7512пк2-7527пк6] | 1 | 7512,2-7527,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | ДАКТУЙ путь II (Ч-НД) главный [7527пк6-7529пк8] | II | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/5
ЗАБ | ДАКТУЙ путь I (Н-ЧД) главный [7527пк6-7529пк8] | I | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | ДАКТУЙ путь II (Ч-НД) главный [7527пк6-7529пк8] | II | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 2 [7529пк8-7556пк2] | 2 | 7529,8-7556,2 | 26 | ППВ пути | 9 | 26 | 2/1000 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1100 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1100 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1100
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 2 [7529пк8-7556пк2] | 2 | 7529,8-7556,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 2 [7529пк8-7556пк2] | 2 | 7529,8-7556,2 |  | Р | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/900 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | ТЫГДА путь I (Н-ЧД) главный [7556пк2-7560пк7] | I | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7556пк2-7560пк7] | II | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7578пк6] | 2 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 1 [7560пк7-7578пк6] | 1 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/5
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7578пк6-7580пк7] | I | 7578,6-7580,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7578пк6-7580пк7] | II | 7578,6-7580,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [28 empty] | 10/1
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 2 [7580пк7-7601пк1] | 2 | 7580,7-7601,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 1 [7580пк7-7601пк2] | 1 | 7580,7-7601,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
ЗАБ | УШУМУН путь II (св.Ч-св.НД) главный [7601пк1-7603пк5] | II | 7601,1-7603,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4
ЗАБ | УШУМУН путь I (ЧД-Н) главный [7601пк2-7604пк3] | I | 7601,2-7604,3 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [17 empty] | 8
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 2 [7603пк5-7625пк7] | 2 | 7603,5-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/5
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 1 [7604пк3-7625пк7] | 1 | 7604,3-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/5
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 2 [7603пк5-7625пк7] | 2 | 7603,5-7625,7 | 22,7 | Тек. сод. пути | 9 | 26 | 2/1000 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2300 |  |  | 2/1000
ЗАБ | СИВАКИ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [7625пк7-7627пк7] | I | 7625,7-7627,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4
ЗАБ | СИВАКИ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7625пк7-7627пк7] | II | 7625,7-7627,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 2 [7627пк7-7648пк7] | 2 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 26 | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 2 [7627пк7-7648пк7] | 2 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/5
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 1 [7627пк7-7648пк7] | 1 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/5
ЗАБ | ТУ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7648пк7-7651пк3] | I | 7648,7-7651,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ТУ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7648пк7-7651пк3] | II | 7648,7-7651,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4
ЗАБ | ТУ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7648пк7-7651пк3] стр. 9 | II | 7648,7-7651,3 |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 1 [7651пк3-7677пк0] | 1 | 7651,3-7677,0 | 17 | ППВ пути | 8 | 24 |  |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 2/1000
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 2 [7651пк3-7677пк0] | 2 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 1 [7651пк3-7677пк0] | 1 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/5
ЗАБ | МУХИНСКАЯ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7677пк0-7679пк0] | I | 7677,0-7679,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7677пк0-7679пк0] | II | 7677,0-7679,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 2 [7679пк0-7698пк5] | 2 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 1 [7679пк0-7698пк5] | 1 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕРЕЯ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7698пк5-7700пк6] | I | 7698,5-7700,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | БЕРЕЯ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7698пк5-7700пк6] | II | 7698,5-7700,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
| Итого по: ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ |  |  |  |  | 155 | 523
ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 1 [7700пк6-7722пк3] | 1 | 7700,6-7722,3 | 22,5 | ППВ пути | 1 | 2 | 2/1000
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 2 [7700пк6-7722пк3] | 2 | 7700,6-7722,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 1 [7700пк6-7722пк3] | 1 | 7700,6-7722,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7722пк3-7727пк1] путь 3 (68-53) приемо-отпр. | 3, I | 7722,3-7727,1 | 11,2 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7722пк3-7727пк1] путь 4 (34-63) приемо-отпр. | 4, II | 7722,3-7727,1 | 11 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7722пк3-7727пк1] путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7722пк3-7727пк1] путь 3 (68-53) приемо-отпр. путь 4 (34-63) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 7722,3-7727,1 | 7 | Строит. | 9 | 13,5 | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь 25 (267-р.р.225) приемо-отпр. МАРШР. СИГНАЛ(НМ25) | 25 |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7722пк3-7727пк1] | I | 7722,3-7727,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7722пк3-7727пк1] | II | 7722,3-7727,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7727пк2-7734пк1] | 2 | 7727,2-7734,1 | 7 | КРН | 2 | 30 | 12 | [10 empty] | 18/1300
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7727пк1-7741пк1] | 1 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7727пк1-7741пк1] | 2 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7727пк1-7741пк1] | 1 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7734пк1-7741пк1] | 2 | 7734,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7734пк0-7741пк1] | 2 | 7734,0-7741,1 | 7,3 | КРН | 5 | 72 | [14 empty] | 12/1000 |  |  |  | 18/1500 |  |  | 12 |  |  |  | 18 |  |  | 12/1000
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь I (из.стЧД-св.Н) главный [7741пк1-7743пк2] | I | 7741,1-7743,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7741пк1-7743пк2] | II | 7741,1-7743,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕЛЕТКАН стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [18 empty] | 10/1
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 2 [7743пк2-7763пк6] | 2 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 7 | 22 | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 1 [7743пк2-7763пк6] | 1 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 2 [7743пк2-7763пк6] | 2 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/5
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7763пк6-7766пк9] | II | 7763,6-7766,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [21 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ стр. 3 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь I (св.ЧД-из.ст.Н) главный [7763пк6-7766пк9] | I | 7763,6-7766,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7763пк6-7766пк9] | II | 7763,6-7766,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь I (св.ЧД-из.ст.Н) главный [7763пк6-7766пк9] стр. 2 | I | 7763,6-7766,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/250
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 |  | Пр | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 |  | Пр | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7798пк8-7802пк6] | I | 7798,8-7802,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь II (св..Ч-св.НД) главный [7798пк8-7802пк6] | II | 7798,8-7802,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь II (св..Ч-св.НД) главный [7798пк8-7802пк6] стр. 27 | II | 7798,8-7802,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА - СВОБОДНЫЙ путь 1 [7802пк6-7805пк9] | 1 | 7802,6-7805,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА - СВОБОДНЫЙ путь 1 [7802пк6-7805пк9] | 1 | 7802,6-7805,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА - СВОБОДНЫЙ путь 2 [7802пк6-7805пк9] | 2 | 7802,6-7805,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь II (из.стЧ-св.НМ-2) главный [7805пк9-7808пк3] стр. 13, 16, 2, 7, 8, 9 | II | 7805,9-7808,3 |  | ППРС | 2 | 6 |  |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь I (из.ст.ЧД-св.Н) главный [7805пк9-7808пк3] стр. 10, 11, 23, 39, 4, 5, 6 | I | 7805,9-7808,3 |  | ППРС | 3 | 8 | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь I (из.ст.ЧД-св.Н) главный [7805пк9-7808пк3] | I | 7805,9-7808,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь II (из.стЧ-св.НМ-2) главный [7805пк9-7808пк3] | II | 7805,9-7808,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь 14 (38-упор) прочий стр. 38 | 14 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ стр. 19 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [25 empty] | 10/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ - МИХАЙЛО-ЧЕСН путь 1 [7808пк3-7811пк0] | 1 | 7808,3-7811,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ - МИХАЙЛО-ЧЕСН путь 2 [7808пк3-7811пк0] | 2 | 7808,3-7811,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН путь I (свЧА-из.ст.Н) главный [7811пк0-7813пк7] | I | 7811,0-7813,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/3
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН путь II (свЧ-из.ст.НД) главный [7811пк0-7813пк7] стр. 14, 2, 22, 27, 32, 39, 40, 45, 7, 9 | II | 7811,0-7813,7 |  | ППРС | 4 | 12 | [11 empty] | 4/4 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН путь I (свЧА-из.ст.Н) главный [7811пк0-7813пк7] стр. 11, 12, 13, 19, 23, 24, 29, 4, 42, 43, 6 | I | 7811,0-7813,7 |  | ППРС | 4 | 12 | [10 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН путь I (свЧА-из.ст.Н) главный [7811пк0-7813пк7] | I | 7811,0-7813,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН путь II (свЧ-из.ст.НД) главный [7811пк0-7813пк7] | II | 7811,0-7813,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН путь 5 (36-31) приемо-отпр. стр. 31 | 5 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН - АРГА путь 1 [7813пк7-7821пк7] | 1 | 7813,7-7821,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 14 | [7 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН - АРГА путь 1 [7813пк7-7821пк7] | 1 | 7813,7-7821,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН - АРГА путь 2 [7813пк7-7821пк7] | 2 | 7813,7-7821,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН - АРГА путь 2 [7813пк7-7821пк7] | 2 | 7813,7-7821,7 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/600
ЗАБ | АРГА путь I (св.ЧН-св.Н) главный [7821пк7-7823пк9] | I | 7821,7-7823,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [24 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | АРГА путь II (св.Ч-из.стНД) главный [7821пк7-7823пк9] стр. 4, 6 | II | 7821,7-7823,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [28 empty] | 2/2
ЗАБ | АРГА путь I (св.ЧН-св.Н) главный [7821пк7-7823пк9] стр. 16, 2, 3, 5, 8 | I | 7821,7-7823,9 |  | ППРС | 2 | 6 | [24 empty] | 4/3 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | АРГА путь I (св.ЧН-св.Н) главный [7821пк7-7823пк9] | I | 7821,7-7823,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/12
ЗАБ | АРГА путь II (св.Ч-из.стНД) главный [7821пк7-7823пк9] | II | 7821,7-7823,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | АРГА - СЕРЫШЕВО путь 1 [7835пк1-7840пк10] | 1 | 7835,1-7840,10 | 6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 4/4000 |  |  |  | 2/2000
ЗАБ | СЕРЫШЕВО путь 4 (30-19) приемо-отпр. путь 6 (34-31) приемо-отпр. стр. 31 | 4, 6 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО путь 10 (39-33) прочий путь 8 (43-25) прочий стр. 33 | 10, 8 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО путь 8 (43-25) прочий стр. 25 | 8 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО путь II (Ч-НД) главный [7844пк7-7847пк0] | II | 7844,7-7847,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО путь II (Ч-НД) главный [7844пк7-7847пк0] стр. 13, 19, 20, 30, 9 | II | 7844,7-7847,0 |  | ППРС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/3
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7847пк0-7856пк4] | 1 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7852пк1-7856пк4] | 1 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7852пк1-7856пк4] | 2 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | УКРАИНА путь II (Ч-НД) главный [7856пк4-7858пк8] | II | 7856,4-7858,8 |  | КР СЦБ | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
ЗАБ | УКРАИНА путь I (ЧД-Н) главный [7856пк4-7858пк8] | I | 7856,4-7858,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | УКРАИНА путь II (Ч-НД) главный [7856пк4-7858пк8] | II | 7856,4-7858,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | УКРАИНА путь 9 (36-33) приемо-отпр. | 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/10
ЗАБ | БЕЛОГОРСК - НИЗИНА путь 1 [1пк9-10пк4] | 1 | 1,9-10,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
ЗАБ | ТОМИЧИ - СРЕДНЕБЕЛАЯ путь 1 [23пк8-43пк1] | 1 | 23,8-43,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
ЗАБ | ТОМИЧИ - СРЕДНЕБЕЛАЯ путь 1 [23пк8-43пк1] | 1 | 23,8-43,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | СРЕДНЕБЕЛАЯ - БЕРЕЗОВ-ВОСТ путь 1 [45пк1-57пк7] | 1 | 45,1-57,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [18 empty] | 4/2 |  |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
ЗАБ | ПРИЗЕЙСКАЯ путь 1 (2-1) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/10
ЗАБ | БЕЛОГОРЬЕ путь 1 (4-1) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 |  |  |  |  | 6/1 | [6 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1
ЗАБ | БЕЛОГОРЬЕ - МОХОВАЯ ПАДЬ путь 1 [84пк7-96пк1] | 1 | 84,7-96,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2
ЗАБ | МОХОВАЯ ПАДЬ стр. 7 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | МОХОВАЯ ПАДЬ стр. 8 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
ЗАБ | МОХОВАЯ ПАДЬ - БЛАГОВЕЩЕНСК путь 1 [97пк8-106пк6] | 1 | 97,8-106,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | БЛАГОВЕЩЕНСК путь 1 (22-61) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | БЛАГОВЕЩЕНСК стр. 23 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | БЛАГОВЕЩЕНСК стр. 28 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  | 2/1
ЗАБ | БЛАГОВЕЩЕНСК стр. 51 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
| Итого по: ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК |  |  |  |  | 150 | 580,5
ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь II (Ч-113) главный [7864пк3-7868пк7] путь 22-24 (22-24) съезды_пpоч. стр. 24 | 22-24, II | 7864,3-7868,7 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь IIIБП (59-пк 5) главный [7867пк1-7868пк4] путь 54 (127А-упор) спец. стр. 127А | 54, IIIБП | 7867,1-7868,4 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь II (Ч-113) главный [7864пк3-7868пк7] путь 26-28 (26-28) съезд пр-отп стр. 28 | 26-28, II | 7864,3-7868,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь IIБП (113-13) главный [7864пк3-7868пк7] путь 63-65 (63-65) приемо-отпр. стр. 65 | 63-65, IIБП | 7864,3-7868,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь IБП (111-3) главный [7864пк1-7868пк7] путь 1-3 (1-3) съезд_глав. стр. 3 | 1-3, IБП | 7864,1-7868,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь II (Ч-113) главный [7864пк3-7868пк7] | II | 7864,3-7868,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь II (Ч-113) главный [7864пк3-7868пк7] | II | 7864,3-7868,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь I (НГ-119) главный [7864пк1-7868пк7] | I | 7864,1-7868,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь II (Ч-113) главный [7864пк3-7868пк7] | II | 7864,3-7868,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь 8 (46-71) приемо-отпр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/10
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II МАРШР. СИГНАЛ(ЧМ8) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь I (238-Н) главный [7869пк1-7874пк8] | I | 7869,1-7874,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II (100-115) главный [7869пк5-7874пк0] | II | 7869,5-7874,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II А (115-НД) главный [7869пк5-7874пк0] | II А | 7869,5-7874,0 | 3 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7892пк2-7894пк8] | II | 7892,2-7894,8 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [11 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7892пк2-7894пк8] стр. 14 | II | 7892,2-7894,8 |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7892пк2-7894пк8] стр. 23 | II | 7892,2-7894,8 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7892пк2-7894пк8] путь 6 (25-22) приемо-отпр. стр. 25 | 6, II | 7892,2-7894,8 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [7892пк2-7894пк8] | I | 7892,2-7894,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7892пк2-7894пк8] | II | 7892,2-7894,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7913пк8-7916пк0] | II | 7913,8-7916,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7913пк8-7916пк0] | II | 7913,8-7916,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7943пк5] | 1 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8 | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7943пк5] | 1 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7943пк5] | 1 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7943пк5] | 2 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк1-7936пк10] | 1 | 7916,1-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк1-7936пк10] | 2 | 7916,1-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7943пк5] | 1 | 7916,0-7943,5 |  | Пр | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7943пк5] | 2 | 7916,0-7943,5 |  | Пр | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7925пк9-7932пк9] | 2 | 7925,9-7932,9 | 7 | КРН | 7 | 70 | 10 | [10 empty] | 10 |  |  | 10/1000 |  |  |  | 10/800 |  |  | 10/800 |  |  |  | 10 |  |  | 10
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 2 [7946пк6-7973пк4] | 2 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/10 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 1 [7946пк6-7973пк4] | 1 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/10
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 2 [7946пк6-7973пк4] | 2 | 7946,6-7973,4 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/600
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] путь 11 (26-59) приемо-отпр. путь 13 (56-119) приемо-отпр. путь 15 (74-128) прочий путь 17 (72-132) прочий путь 23 (94-хв.кр. 132) приемо-отпр. путь 25 (66-хв.кр. 43) приемо-отпр. путь 3 (40-115) приемо-отпр. путь 5 (58-ПС) приемо-отпр. путь 7 (48-117)... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 23, 25, 3, 5, 7, 9, I | 7983,0-7987,9 | 11,4 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] путь 4 (12-хв.кр.126) приемо-отпр. путь 6 (34-136) приемо-отпр. путь 8 (32-138) приемо-отпр. | 4, 6, 8, II | 7983,0-7987,9 | 11,4 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] путь 11 (26-59) приемо-отпр. путь 13 (56-119) приемо-отпр. путь 15 (74-128) прочий путь 17 (72-132) прочий путь 23 (94-хв.кр. 132) приемо-отпр. путь 25 (66-хв.кр. 43) приемо-отпр. путь 3 (40-115) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 23, 25, 3, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 7983,0-7987,9 | 7,6 | Строит. | 9 | 9 | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,2 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ стр. 53 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 12 | [11 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] | I | 7983,0-7987,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  | 2/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь 4пасс (126-61) приемо-отпр. стр. 107 | 4пасс |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] стр. 124 | II | 7983,0-7987,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь 37-39 (37-39) съезды_пpоч. стр. 37 | 37-39 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] стр. 39 | I | 7983,0-7987,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь 3 (40-115) приемо-отпр. путь 55-57 (55-57) съезды_пpоч. стр. 57 | 3, 55-57 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] стр. 68 | I | 7983,0-7987,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь 106 (112-упор) погр.-выгр. стр. 112 | 106 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] стр. 116 | II | 7983,0-7987,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/2
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
ЗАБ | ТЮКАН путь I (ЧД-Н) главный [8006пк9-8008пк7] | I | 8006,9-8008,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 14 |  |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [9 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/4
ЗАБ | ТЮКАН путь I (ЧД-Н) главный [8007пк6-8008пк3] | I | 8007,6-8008,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/800
ЗАБ | ТЮКАН путь I (ЧД-Н) главный [8006пк9-8008пк7] | I | 8006,9-8008,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 1 [8008пк7-8028пк6] | 1 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [21 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 1 [8013пк1-8018пк6] | 1 | 8013,1-8018,6 | 5,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 4/4000 | [10 empty] | 2/1600
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 2 [8008пк7-8028пк6] | 2 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 1 [8008пк7-8028пк6] | 1 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 1 [8008пк7-8028пк6] | 1 | 8008,7-8028,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | БУРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [8030пк1-8031пк6] | I | 8030,1-8031,6 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1600
ЗАБ | БУРЕЯ путь 13 (48-65) приемо-отпр. стр. 48 | 13 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
ЗАБ | БУРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [8028пк6-8031пк6] стр. 4 | II | 8028,6-8031,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ЗАБ | БУРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [8028пк6-8031пк6] стр. 6 | II | 8028,6-8031,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ЗАБ | БУРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [8028пк6-8031пк6] стр. 56 | II | 8028,6-8031,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
ЗАБ | БУРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [8028пк6-8031пк6] стр. 58 | I | 8028,6-8031,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
ЗАБ | БУРЕЯ путь 3 (36-45) приемо-отпр. стр. 57 | 3 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
ЗАБ | БУРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [8028пк6-8031пк6] стр. 39 | I | 8028,6-8031,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 1 [8031пк8-8035пк7] | 1 | 8031,8-8035,7 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4000
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 1 [8031пк6-8050пк6] | 1 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 2 [8052пк6-8078пк1] | 2 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 1 [8052пк6-8078пк1] | 1 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/10 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | ВОСКРЕСЕНОВКА путь I (Н-Ч) главный [56пк6-58пк3] ВОСКРЕСЕНОВКА - ПОЯРКОВО путь 1 [58пк3-86пк5] ЗАВИТАЯ - ВОСКРЕСЕНОВКА путь 1 [1пк3-56пк6] | 1, I | 1,3-56,6 56,6-58,3 58,3-86,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 48 |  |  | 12/12 | [6 empty] | 12/12 | [6 empty] | 12/12 | [6 empty] | 12/12
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ВОСКРЕСЕНОВКА путь 1 [1пк3-56пк6] | 1 | 1,3-56,6 | 0 | КРН | 8 | 64 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
ЗАБ | ПОЯРКОВО путь I (Ч-к.п.) главный [86пк5-90пк1] | I | 86,5-90,1 | 0,7 | КРС | 2 | 24 |  |  | 12/400 |  | 12/368
| Итого по: ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО |  |  |  |  | 156 | 609
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:43 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июль
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Забайкальская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д стр. 1, 12, 13, 15, 17, 19, 27, 29 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ путь I ("ЧД"-"Н") главный [5788пк7-5791пк6] | I | 5788,7-5791,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 1 [5791пк6-5802пк5] | 1 | 5791,6-5802,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4
ЗАБ | БАЛЯГА стр. 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 26 (нов.стр.)стр.пер.(1СБ, 2СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 7 | 20 |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/3 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 1 [5805пк2-5817пк4] | 1 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/3
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/10
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 1 [5805пк2-5817пк4] | 1 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/20
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Р | 2 | 8 |  | 4/500 | [27 empty] | 4/400
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 1 [5818пк9-5827пк3] | 1 | 5818,9-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/20
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5818пк9-5827пк3] | 2 | 5818,9-5827,3 | 0,1 | Строит. | 6 | 22 |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 1 [5818пк9-5827пк3] | 1 | 5818,9-5827,3 | 0,1 | Строит. | 6 | 22 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5842пк2-5858пк6] | 2 | 5842,2-5858,6 | 16,7 | КРН | 7 | 168 |  | 24/2000 |  |  | 24/1800 | [10 empty] | 24 |  |  | 24/2000 |  |  |  | 24/2000 |  |  | 24 |  |  |  | 24
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | Пр | 1 | 2 |  |  | 2/1
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Пр | 1 | 2 |  | 2/1
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Р | 5 | 20 |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/700 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/600
ЗАБ | ХОХОТУЙ путь I ("ЧД"-"Н") главный [5858пк5-5861пк0] | I | 5858,5-5861,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 2 [5861пк0-5880пк9] | 2 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [22 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 | [16 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 2 [5861пк0-5880пк9] | 2 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 2 [5861пк0-5880пк9] | 2 | 5861,0-5880,9 |  | Р | 2 | 8 | [8 empty] | 8/1450
ЗАБ | БАДА путь I (Н-ЧД) главный [5880пк9-5884пк5] | I | 5880,9-5884,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/20
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 | 15 | ППВ пути | 9 | 28 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/20
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 | 9 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН путь II (Св. Ч-Св. НД) главный [5906пк4-5908пк6] | II | 5906,4-5908,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/2
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН путь II (Св. Ч-Св. НД) главный [5906пк4-5908пк6] | II | 5906,4-5908,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  | 2/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН путь II (Св. Ч-Св. НД) главный [5906пк4-5908пк6] | II | 5906,4-5908,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН путь II (Св. Ч-Св. НД) главный [5906пк4-5908пк6] | II | 5906,4-5908,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН путь II (Св. Ч-Св. НД) главный [5906пк4-5908пк6] | II | 5906,4-5908,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН путь II (Св. Ч-Св. НД) главный [5906пк4-5908пк6] | II | 5906,4-5908,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН путь I (Св. ЧД-Св. Н) главный [5906пк4-5908пк6] | I | 5906,4-5908,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН путь I (Св. ЧД-Св. Н) главный [5906пк4-5908пк6] | I | 5906,4-5908,6 |  | КР СЦБ | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН путь I (Св. ЧД-Св. Н) главный [5906пк4-5908пк6] | I | 5906,4-5908,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН путь I (Св. ЧД-Св. Н) главный [5906пк4-5908пк6] | I | 5906,4-5908,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН путь I (Св. ЧД-Св. Н) главный [5906пк4-5908пк6] | I | 5906,4-5908,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [30 empty] | 2/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/30
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/20 | [20 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 | 24,3 | ППВ пути | 8 | 24 |  |  |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/50
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Р | 2 | 8 | [22 empty] | 4/650 | [6 empty] | 4/450
ЗАБ | ХИЛОК путь 1 (12-29) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5940пк5-5945пк2] | 1 | 5940,5-5945,2 | 5,5 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 4/4000 |  |  |  | 2/1500
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/30 | [13 empty] | 4/30 | [13 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/30 | [20 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [20 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/50
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Р | 5 | 20 |  | 4/800 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/650
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 | 0,1 | Строит. | 6 | 22 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 | 0,1 | Строит. | 6 | 22 |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 1, 2 | 5935,5-5949,2 | 0,1 | Строит. | 2 | 2 |  | 1 | [13 empty] | 1
| Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 149 | 651
ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 2 [5953пк4-5969пк8] | 2 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/30
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 2 [5953пк4-5969пк8] | 2 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/30
ЗАБ | ХУШЕНГА БЕССТР. УЧ-К(2/22П) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  | 2/1
ЗАБ | ХУШЕНГА путь I (изо ЧД-изо Н) главный [5969пк8-5972пк5] | I | 5969,8-5972,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | ХУШЕНГА путь I (изо ЧД-изо Н) главный [5969пк8-5972пк5] | I | 5969,8-5972,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
ЗАБ | ХУШЕНГА БЕССТР. УЧ-К(НП) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ЗАБ | ХУШЕНГА путь II (изо Ч-изо НД) главный [5969пк8-5972пк5] | II | 5969,8-5972,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 1 [5972пк5-5991пк9] | 1 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/30 | [13 empty] | 4/30
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 2 [5972пк5-5991пк9] | 2 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/30
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 2 [5972пк5-5991пк9] | 2 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/30
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 1 [5972пк5-5991пк9] | 1 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ХАРАГУН - ТАЙДУТ путь 1 [5994пк1-6011пк2] | 1 | 5994,1-6011,2 | 21 | ППВ пути | 8 | 24 | [6 empty] | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000
ЗАБ | ХАРАГУН - ТАЙДУТ путь 2 [5994пк1-6011пк2] | 2 | 5994,1-6011,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/30
ЗАБ | ХАРАГУН - ТАЙДУТ путь 1 [5994пк1-6011пк2] | 1 | 5994,1-6011,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/30
ЗАБ | ХАРАГУН - ТАЙДУТ путь 2 [5994пк1-6011пк2] | 2 | 5994,1-6011,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЙДУТ путь II (изо Ч-изо НД) главный [6011пк2-6015пк3] | II | 6011,2-6015,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/3
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6040пк10] | 2 | 6015,3-6040,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/30
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6040пк10] | 2 | 6015,3-6040,10 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6040пк10] | 1 | 6015,3-6040,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/30 | [27 empty] | 4/30
ЗАБ | МОГЗОН путь II (Ч-НД) главный [6052пк9-6055пк6] стр. 19, 22, 23, 29 | II | 6052,9-6055,6 |  | ППРС | 1 | 4 |  | 4/4
ЗАБ | МОГЗОН путь 5 (16-13) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/20
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 8/100
ЗАБ | МОГЗОН - ГОНГОТА путь 2 [6055пк6-6074пк4] | 2 | 6055,6-6074,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [8 empty] | 12/150
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 2 [6076пк2-6094пк9] | 2 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/100 | [13 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
ЗАБ | СОХОНДО путь I (ЧД-Н) главный [6094пк9-6097пк1] стр. 1, 10, 9 | I | 6094,9-6097,1 |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/3
ЗАБ | ТУРГУТУЙ путь III (2-НС) главный [6104пк9-6107пк5] стр. 7, 9 | III | 6104,9-6107,5 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ТУРГУТУЙ путь I (ЧД-Н) главный [6104пк4-6107пк5] стр. 11 | I | 6104,4-6107,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | ТУРГУТУЙ путь II (Ч-НД) главный [6104пк5-6107пк5] стр. 5 | II | 6104,5-6107,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 2 [6107пк5-6117пк9] | 2 | 6107,5-6117,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6117пк9-6120пк8] стр. 23, 6 | I | 6117,9-6120,8 |  | ППРС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6117пк9-6120пк8] стр. 11, 12, 21, 9 | II | 6117,9-6120,8 |  | ППРС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/4
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6117пк9-6120пк8] | II | 6117,9-6120,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 2 [6120пк8-6136пк9] | 2 | 6120,8-6136,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 2 [6120пк8-6136пк9] | 2 | 6120,8-6136,9 | 18,5 | КРН | 7 | 70 |  | 10/900 |  |  | 10/900 | [10 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10/900 |  |  | 10/900 |  |  |  | 10/900
ЗАБ | ЛЕСНАЯ путь II (Ч-НД) главный [6136пк9-6140пк9] | II | 6136,9-6140,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ЛЕСНАЯ БЕССТР. УЧ-К(ЧДП, ЧДАП) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  | 2/1
ЗАБ | ЛЕСНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6137пк7-6140пк9] | I | 6137,7-6140,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | ЛЕСНАЯ путь 12-14 (12-14) съезд_глав. | 12-14 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
ЗАБ | ЛЕСНАЯ путь 2-4 (2-4) съезд_глав. | 2-4 |  |  | КР СЦБ | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
ЗАБ | ЛЕСНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6137пк7-6140пк9] | I | 6137,7-6140,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ЗАБ | ЛЕСНАЯ путь II (Ч-НД) главный [6136пк9-6140пк9] стр. 1, 12 | II | 6136,9-6140,9 |  | ППРС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
ЗАБ | ЛЕСНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6137пк7-6140пк9] стр. 14, 15, 3, 9 | I | 6137,7-6140,9 |  | ППРС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 1 [6140пк9-6162пк4] | 1 | 6140,9-6162,4 |  | Тек. сод. пути | 9 | 28 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 |  | Тек. сод. пути | 7 | 22 | [8 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/3 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 1 [6140пк9-6162пк4] путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 1, 2 | 6140,9-6162,4 | 0,1 | Мод. к/с | 2 | 2 |  | 1/10 |  |  | 1/10
ЗАБ | ДОМНА путь I (ЧД-Н) главный [6162пк4-6164пк4] стр. 5, 7 | I | 6162,4-6164,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
ЗАБ | ДОМНА путь II (Ч-НД) главный [6162пк4-6164пк4] стр. 1, 2, 6, 9 | II | 6162,4-6164,4 |  | ППРС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6172пк7-6174пк9] стр. 15, 17, 2, 29, 3, 9 | I | 6172,7-6174,9 |  | ППРС | 2 | 6 | [23 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6172пк7-6174пк9] стр. 13, 16, 23, 27, 35, 4, 6, 7 | II | 6172,7-6174,9 |  | ППРС | 2 | 6 | [25 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ГОЛУБИЧНАЯ путь 1 [6пк9-20пк3] | 1 | 6,9-20,3 | 0 | КРН | 4 | 32 | 8 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
| Итого по: ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ |  |  |  |  | 103 | 403
ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2 | 6174,9-6184,1 | 9,5 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/2200
ЗАБ | КАДАЛА |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 1 | [8 empty] | 1
ЗАБ | КАДАЛА |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [30 empty] | 2
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 1 [6186пк4-6192пк6] | 1 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/30
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 2 [6186пк4-6192пк6] | 2 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/20
ЗАБ | ЧИТА I путь III (ЧД-52) главный [6192пк6-6194пк2] путь III (52-М1) главный [6194пк2-6197пк4] | III | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/30 | [13 empty] | 4/30
ЗАБ | ЧИТА I путь II (Ч-30) главный [6192пк6-6194пк2] путь II (30-М119) главный [6194пк2-6197пк4] | II | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА I |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2
ЗАБ | ЧИТА I |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2
ЗАБ | ЧИТА I путь III (52-М1) главный [6194пк2-6197пк4] | III | 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧИТА I путь II (30-М119) главный [6194пк2-6197пк4] | II | 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧИТА I стр. 103, 120, 141, 169, 179, 219, 221, 271, 46, 518, 520, 94 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | ЧИТА II путь I (ЧД-Н) главный [6197пк6-6200пк2] | I | 6197,6-6200,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧИТА II путь ХА (ЧД-НД) главный [6197пк7-6200пк2] | ХА | 6197,7-6200,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/3
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 1 [6200пк2-6202пк5] | 1 | 6200,2-6202,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 1 [6200пк2-6202пк5] | 1 | 6200,2-6202,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/3
ЗАБ | АНТИПИХА путь I (ЧД-Н) главный [6202пк5-6205пк6] | I | 6202,5-6205,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/40
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 1 [6205пк6-6214пк0] | 1 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/20
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 1 [6205пк6-6214пк0] | 1 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 4/3 | [10 empty] | 2/3
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/800
ЗАБ | АТАМАНОВКА стр. 4 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [18 empty] | 6/0,5 |  |  |  | 6/0,5
ЗАБ | АТАМАНОВКА стр. 6 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [25 empty] | 6/0,5 |  |  |  | 6/0,5
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/30
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 1 [6215пк8-6231пк0] | 1 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/3
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 1 [6215пк8-6231пк0] | 1 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/20
ЗАБ | КРУЧИНА путь II (Ч-НД) главный [6231пк0-6233пк7] | II | 6231,0-6233,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/30
ЗАБ | КРУЧИНА путь I (ЧД-Н) главный [6231пк0-6233пк7] | I | 6231,0-6233,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/80
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/30
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/3
ЗАБ | НОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6239пк8-6241пк9] | II | 6239,8-6241,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/50
ЗАБ | НОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6239пк8-6241пк9] | I | 6239,8-6241,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2
ЗАБ | НОВАЯ стр. 12, 14, 18, 2, 20, 6 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [15 empty] | 2/1 |  |  |  |  | 2/1
ЗАБ | НОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6239пк8-6241пк9] (нов.стр.)стр.пер.(диспетчерский съезд) | II | 6239,8-6241,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 3,8 |  | 3,8/1
ЗАБ | НОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6239пк8-6241пк9] (нов.стр.)стр.пер.(диспетчерский съезд) | I | 6239,8-6241,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/1
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 2 [6241пк9-6253пк1] | 2 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/30
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 2 [6241пк9-6253пк1] | 2 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 1 [6241пк9-6253пк1] | 1 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/3
ЗАБ | МАККАВЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [6253пк1-6256пк2] | II | 6253,1-6256,2 |  | Тек. сод. пути | 7 | 20 |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 2 [6256пк2-6263пк8] | 2 | 6256,2-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 2 [6256пк2-6263пк8] | 2 | 6256,2-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 1 [6256пк1-6263пк8] | 1 | 6256,1-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/3
ЗАБ | ДАРАСУН |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [16 empty] | 4
ЗАБ | ДАРАСУН |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [15 empty] | 4
ЗАБ | ДАРАСУН путь II (Ч-НД) главный [6263пк8-6266пк6] БЕССТР. УЧ-К(2БП/2АП) | II | 6263,8-6266,6 |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  | 3
ЗАБ | ДАРАСУН путь I (ЧД-Н) главный [6263пк8-6266пк6] БЕССТР. УЧ-К(1П/15-19СП) | I | 6263,8-6266,6 |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  |  | 3
ЗАБ | ДАРАСУН путь II (Ч-НД) главный [6263пк8-6266пк6] БЕССТР. УЧ-К(2БП) | II | 6263,8-6266,6 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [29 empty] | 3
ЗАБ | ДАРАСУН путь II (Ч-НД) главный [6263пк8-6266пк6] ХОДОВОЙ ПУТЬ(2АП) | II | 6263,8-6266,6 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [22 empty] | 3
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 | 11,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 1 [6266пк6-6272пк8] | 1 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4 | [20 empty] | 4
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ стр. 1, 10, 2, 3, 4 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
| Итого по: ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ |  |  |  |  | 68 | 240,6
ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 2 [6276пк4-6288пк5] | 2 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 2 [6276пк4-6288пк5] | 2 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4 | [13 empty] | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 1 [6276пк4-6288пк5] | 1 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 64 (2-92) ходовой | 64 |  |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [13 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 10c (218-221) сортиров. путь 11c (216-217) сортиров. путь 12c (220-223) сортиров. путь 13c (214-229) сортиров. путь 14c (230-227) сортиров. путь 15c (228-225) сортиров. путь 16c (232-219) сортиров. путь 2с (200-97) сортиров. путь 3с (222-201) сортиров. путь 4c (206-211) сортиров. путь... (см. карточку) | 10c, 11c, 12c, 13c, 14c, 15c, 16c, 2с, 3с, 4c, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  |  | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6288пк5-6302пк5] путь 33А (684-М138) ходовой путь 35 (96-103) приемо-отпр. путь 36 (128-75) приемо-отпр. путь 37 (106-105) приемо-отпр. путь 38 (162-9) приемо-отпр. | 33А, 35, 36, 37, 38, I | 6288,5-6302,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 2 | [9 empty] | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6288пк5-6302пк5] путь IV (504-2) главный [6289пк1-6293пк2] путь 141 (676-406) соединит. путь 151 (598-400) соединит. путь 62 (92-127) приемо-отпр. путь 64 (2-92) ходовой | 141, 151, 62, 64, II, IV | 6288,5-6302,5 6289,1-6293,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 10 (М42-85) приемо-отпр. путь 3А (115-31) приемо-отпр. путь 5 (36-37) приемо-отпр. путь 8 (М12-11) приемо-отпр. путь 9 (54-166) приемо-отпр. | 10, 3А, 5, 8, 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ стр. 14 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [25 empty] | 10/1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ стр. 26 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [22 empty] | 10/1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ стр. 12-14 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [29 empty] | 10/0,5
ЗАБ | ТАРСКАЯ путь 4 (24-19) приемо-отпр. путь 6 (18-25) приемо-отпр. | 4, 6 |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 1 |  |  |  | 1/931
| Итого по: ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ |  |  |  |  | 24 | 103
ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4 | [20 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/10 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4 | [13 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Р | 3 | 12 | [8 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6338пк8-6375пк0] | 1 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 6 | 16 | [11 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/3 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6372пк8-6375пк0] | 2 | 6372,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/150
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6338пк8-6375пк0] | 1 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4 | [13 empty] | 8
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Пр | 1 | 3,8 | [15 empty] | 3,8/1
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6338пк8-6375пк0] | 1 | 6338,8-6375,0 |  | Пр | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/1
ЗАБ | ЗУБАРЕВО путь I (ЧД-Н) главный [6375пк0-6377пк5] | I | 6375,0-6377,5 | 2,5 | КРН | 3 | 72 |  | 24/2500 |  |  | 24 | [10 empty] | 24
ЗАБ | ЗУБАРЕВО стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  | 10/1
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/150
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/150
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | Пр | 1 | 3,8 |  | 3,8/1
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 |  | Пр | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/1
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 | 14 | КРН | 4 | 96 | [18 empty] | 24/3600 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24/3600
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 2 [6395пк6-6405пк4] | 2 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/15
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 1 [6395пк6-6405пк4] | 1 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/15
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 2 [6395пк6-6405пк4] | 2 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 1 [6395пк6-6405пк4] | 1 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ стр. 1, 11, 12, 15, 16, 19, 2, 20, 23, 25, 3, 4, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [6 empty] | 2/1 |  | 2/1
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 1 [6408пк0-6427пк9] | 1 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/15
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 1 [6408пк0-6427пк9] | 1 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/10
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/10
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/150
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 1 [6408пк0-6427пк9] | 1 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/40
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Р | 4 | 16 | [8 empty] | 4/650 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/300
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 2 [6429пк9-6441пк2] | 2 | 6429,9-6441,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 1 [6429пк9-6441пк2] | 1 | 6429,9-6441,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ путь I (ЧД-Н) главный [6441пк2-6447пк8] стр. 101, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 4, 45, 47, 5, 603, 604, 605, 606, 609, 83, 85, 87, 89, 99 | I | 6441,2-6447,8 |  | ППРС | 7 | 22 | [9 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ путь I (ЧД-Н) главный [6441пк2-6447пк8] стр. 611, 612, 614, 615, 618, 622 | I | 6441,2-6447,8 |  | ППРС | 2 | 6 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ путь II (Ч-НД) главный [6441пк2-6447пк8] стр. 103, 105, 107, 111, 113, 115, 2, 29, 3, 40, 42, 44, 46, 51, 55, 57, 601, 602, 607, 608, 613, 620, 63, 7, 9 | II | 6441,2-6447,8 |  | ППРС | 9 | 28 |  | 4/4 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ путь II (Ч-НД) главный [6441пк2-6447пк8] | II | 6441,2-6447,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ путь I (ЧД-Н) главный [6441пк2-6447пк8] | I | 6441,2-6447,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ путь II (Ч-НД) главный [6441пк2-6447пк8] | II | 6441,2-6447,8 |  | Р | 2 | 8 |  | 4/800 | [6 empty] | 4/300
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 2 [6447пк8-6457пк8] | 2 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/15
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 1 [6447пк8-6457пк8] | 1 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/15
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/15 | [20 empty] | 4/15
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 1 [6459пк8-6488пк5] | 1 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 1 [6459пк8-6488пк5] | 1 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/10
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/150
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Р | 2 | 8 | [22 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6488пк5-6491пк3] | II | 6488,5-6491,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [22 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | КР СЦБ | 3 | 12 | [15 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/10
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/10
| Итого по: ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК |  |  |  |  | 120 | 579,3
ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/10 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 1 [6528пк9-6563пк1] | 1 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/10
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/10
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Р | 3 | 12 | [15 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 1 [6565пк5-6585пк5] | 1 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8 |  | 4/4 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/15
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 1 [6565пк5-6585пк5] | 1 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/10
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 |  | Р | 2 | 8 |  | 4/800 | [6 empty] | 4/600
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь II (Ч-НД) главный [6588пк1-6590пк5] | II | 6588,1-6590,5 | 2,5 | Тек. сод. пути | 4 | 9 |  |  |  |  | 2/2000 | [6 empty] | 1/500 |  |  | 2 |  | 4
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 24-25 (9-5) приемо-отпр. | 24-25 |  | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2000
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 14 (22-61) приемо-отпр. | 14 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 1 |  |  |  | 1/1000
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 10 (32-107) приемо-отпр. | 10 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1000
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 7 (82-99) приемо-отпр. | 7 |  | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1000
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 2 [6590пк5-6594пк3] | 2 | 6590,5-6594,3 | 3,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/3800
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 1 [6590пк5-6594пк0] | 1 | 6590,5-6594,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/10
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 2 [6590пк5-6594пк3] | 2 | 6590,5-6594,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/10
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 2 [6590пк5-6594пк3] | 2 | 6590,5-6594,3 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | АЛЕУР путь II (Ч-НД) главный [6594пк3-6597пк6] | II | 6594,3-6597,6 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1400
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 | 8,3 | ППВ пути | 3 | 10 |  | 4/2000 |  |  | 2/1100 |  |  |  | 4/2200
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1300
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 | 4,2 | ППВ пути | 3 | 10 | [15 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/1200
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/15 | [13 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 | 1,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Р | 5 | 20 |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/650
ЗАБ | БУШУЛЕЙ путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 4 |  | 2,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/2700
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 | 3,2 | ППВ пути | 2 | 6 | [25 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/2200
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 | 8 | ППВ пути | 4 | 8 |  |  |  |  | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 1 [6627пк10-6631пк5] | 1 | 6627,10-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/4
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 1 [6624пк5-6631пк5] | 1 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/10
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/10
ЗАБ | ЖИРЕКЕН путь II (из.ст.Н-из.стЧД) главный [6631пк5-6634пк8] стр. 7 | II | 6631,5-6634,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | ЖИРЕКЕН путь II (из.ст.Н-из.стЧД) главный [6631пк5-6634пк8] стр. 14 | II | 6631,5-6634,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 1 [6634пк8-6660пк2] | 1 | 6634,8-6660,2 | 26 | ППВ пути | 9 | 28 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 1 [6634пк8-6660пк2] | 1 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
ЗАБ | АРЧИКОЙ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [6660пк2-6662пк8] | I | 6660,2-6662,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2
ЗАБ | ЗИЛОВО путь 12 (св Ч-св НД) главный [6668пк5-6672пк1] | 12 | 6668,5-6672,1 |  | Тек. сод. пути | 7 | 20 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 | 20,1 | КРН | 4 | 96 |  | 24/3500 |  |  | 24/1000 | [10 empty] | 24 |  |  | 24
ЗАБ | ЗУДЫРА стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  | 10/1
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 2 [6693пк5-6702пк5] | 2 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 2 [6693пк5-6702пк5] | 2 | 6693,5-6702,5 |  | Р | 2 | 8 |  | 4/400 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/600
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/15
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/8
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/200
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Р | 2 | 8 | [22 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/600
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 | 18 | Тек. сод. пути | 5 | 18 |  | 4/4000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/15
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6761пк5-6778пк4] | 2 | 6761,5-6778,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 1 [6761пк6-6778пк4] | 1 | 6761,6-6778,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/400
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6761пк5-6778пк4] | 2 | 6761,5-6778,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/400
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ путь II (св.НД-св.Ч) главный [6778пк4-6780пк7] БЕССТР. УЧ-К(ЧАП, ЧПСП) | II | 6778,4-6780,7 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ путь II (св.НД-св.Ч) главный [6778пк4-6780пк7] БЕССТР. УЧ-К(ЧПСП, 2П) | II | 6778,4-6780,7 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ путь II (св.НД-св.Ч) главный [6778пк4-6780пк7] БЕССТР. УЧ-К(ЧБП, ЧОСП) | II | 6778,4-6780,7 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ путь II (св.НД-св.Ч) главный [6778пк4-6780пк7] БЕССТР. УЧ-К(2П, ЧОСП) | II | 6778,4-6780,7 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ путь II (св.НД-св.Ч) главный [6778пк4-6780пк7] путь 4 (8-5) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(4П, ЧОСП) | 4, II | 6778,4-6780,7 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ путь II (св.НД-св.Ч) главный [6778пк4-6780пк7] путь 4 (8-5) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(4П, ЧПСП) | 4, II | 6778,4-6780,7 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/7 | [6 empty] | 4/7 | [6 empty] | 4/7
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/400
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Р | 5 | 20 |  | 4/800 | [6 empty] | 4/750 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/300
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 64 | Тек. сод. пути | 3 | 24 | [7 empty] | 8/1600 | [9 empty] | 8/1600 | [10 empty] | 8/1600
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 0 | КРН | 8 | 64 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
| Итого по: ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ |  |  |  |  | 136 | 595
ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ
ЗАБ | ТАРСКАЯ - АДРИАНОВКА путь 1 [6310пк5-6314пк3] | 1 | 6310,5-6314,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [13 empty] | 1/830
ЗАБ | ТАРСКАЯ - АДРИАНОВКА путь 2 [6310пк5-6314пк3] | 2 | 6310,5-6314,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [20 empty] | 1/663
ЗАБ | АДРИАНОВКА стр. 16 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [8 empty] | 10/1
ЗАБ | АДРИАНОВКА стр. 17 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
ЗАБ | АДРИАНОВКА - СЕДЛОВОЙ путь 1 [6317пк7-6330пк4] | 1 | 6317,7-6330,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
ЗАБ | АДРИАНОВКА - СЕДЛОВОЙ путь 2 [6317пк7-6330пк4] | 2 | 6317,7-6330,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | АДРИАНОВКА - СЕДЛОВОЙ путь 1 [6320пк4-6320пк6] | 1 | 6320,4-6320,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
ЗАБ | СЕДЛОВОЙ путь II (Ч-НД) главный [6332пк1-6332пк4] | II | 6332,1-6332,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/300
ЗАБ | СЕДЛОВОЙ - БУРЯТСКАЯ путь 1 [6336пк1-6345пк10] | 1 | 6336,1-6345,10 | 9 | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  | 4/4000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 3/3000
ЗАБ | СЕДЛОВОЙ - БУРЯТСКАЯ путь 2 [6334пк1-6335пк10] | 2 | 6334,1-6335,10 | 7,7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/4000 | [6 empty] | 4/3700
ЗАБ | СЕДЛОВОЙ - БУРЯТСКАЯ путь 1 [6333пк2-6346пк6] | 1 | 6333,2-6346,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 | 48 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [23 empty] | 8/4800
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 2 [6349пк4-6371пк5] | 2 | 6349,4-6371,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 | 0 | КРН | 4 | 32 | 8 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
ЗАБ | МОГОЙТУЙ - ОСТРЕЧНАЯ путь 2 [6373пк9-6384пк7] | 2 | 6373,9-6384,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ОСТРЕЧНАЯ - АГА путь 2 [6387пк9-6393пк7] | 2 | 6387,9-6393,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | АГА стр. 12, 14СС, 16 (нов.стр.)стр.пер.(1СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 |  | 2/1 | 2/1
ЗАБ | ХИЛА (РЗД) - БУЛАК путь 1 [6408пк4-6418пк5] | 1 | 6408,4-6418,5 | 48 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  |  |  | 8/4800
ЗАБ | ХИЛА (РЗД) - БУЛАК путь 2 [6408пк4-6418пк5] | 2 | 6408,4-6418,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3
ЗАБ | ХИЛА (РЗД) - БУЛАК путь 1 [6408пк4-6418пк5] | 1 | 6408,4-6418,5 | 0 | КРН | 4 | 32 | [7 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
ЗАБ | БУЛАК - СТЕПЬ путь 2 [6421пк2-6423пк5] | 2 | 6421,2-6423,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/4
ЗАБ | СТЕПЬ стр. 7 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | 2/1
ЗАБ | СТЕПЬ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ путь 2 [6425пк7-6429пк8] | 2 | 6425,7-6429,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ путь Х Х I (Ч-НД) главный [6439пк9-6445пк7] путь Х Х III (ЧД-Н) главный [6439пк9-6445пк7] путь 1 (50-17) приемо-отпр. путь 2 - 4 (2-4) съезд_глав. путь 5 (40-9) приемо-отпр. путь 6 (44-23) приемо-отпр. путь 7 (32-13) приемо-отпр. путь 8 (46-19) приемо-отпр. ИСК.СООР.(пешеходный мост) | 1, 2 - 4, 5, 6, 7, 8, Х Х I, Х Х III | 6439,9-6445,7 |  | ИССО | 6 | 24 |  |  | 4/1 |  |  |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ стр. 11, 12, 14, 30, 34, 4, 6, 66, 7 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ - ЯСНОГОР-ЗАБ путь 1 [6445пк7-6454пк3] | 1 | 6445,7-6454,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ стр. 14, 15, 17, 2, 4 |  |  |  | КР СЦБ | 3 | 6 | [13 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ путь 7 (22-9) приемо-отпр. | 7 |  |  | Строит. | 1 | 4392 | 4392/1
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ - ЯСНАЯ путь 2 [6456пк8-6463пк3] | 2 | 6456,8-6463,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | ЯСНАЯ - РЗД №75 путь 2 [6465пк4-6469пк9] | 2 | 6465,4-6469,9 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
ЗАБ | ЯСНАЯ - РЗД №75 путь 2 [6465пк4-6469пк9] | 2 | 6465,4-6469,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | БЫРКА стр. 4, 7, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | 2/1
ЗАБ | БЫРКА - МИРНАЯ путь 2 [6481пк1-6486пк3] | 2 | 6481,1-6486,3 |  | Тек. сод. пути | 8 | 33 | [9 empty] | 5/5 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4
ЗАБ | МИРНАЯ стр. 3, 5, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕЗРЕЧНАЯ стр. 5Р (нов.стр.)стр.пер.(1СБ, 2СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 3 | 6 | [17 empty] | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1
ЗАБ | ШАХТЕРСКАЯ путь 5 (140-21) приемо-отпр. путь 6 (134-33) приемо-отпр. | 5, 6 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/40 |  | 4/40
ЗАБ | ШАХТЕРСКАЯ путь 7 (138-37) приемо-отпр. путь 8 (120-13) приемо-отпр. | 7, 8 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/40 |  |  |  |  | 4/40
ЗАБ | ШАХТЕРСКАЯ путь 15П (16-118) приемо-отпр. путь 16П (6-104) приемо-отпр. | 15П, 16П |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/40 |  |  |  | 4/40
ЗАБ | ШАХТЕРСКАЯ путь 17П (14-106) приемо-отпр. путь 18П (10-102) приемо-отпр. | 17П, 18П |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/40 |  |  |  |  | 4/40
ЗАБ | ШАХТЕРСКАЯ стр. 106, 114, 116, 122, 128, 134, 140, 142, 144, 146 |  |  |  | КР СЦБ | 8 | 16 |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
| Итого по: ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ |  |  |  |  | 87 | 4734
ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК
ЗАБ | ЗУН-ТОРЕЙ - БОРЗЯ путь 2 [6537пк8-6541пк5] | 2 | 6537,8-6541,5 |  | Тек. сод. пути | 7 | 27 | [21 empty] | 3/3 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
ЗАБ | БОРЗЯ - РЗД №115 путь 2 [6544пк5-6549пк2] | 2 | 6544,5-6549,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100
ЗАБ | БОРЗЯ - РЗД №115 путь 2 [6544пк5-6549пк2] | 2 | 6544,5-6549,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4/100
ЗАБ | ХАРАНОР путь V (12-НП) главный [0пк0-1пк8] | V | 0,0-1,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ХАРАНОР стр. 1, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 5, 7, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 4 | 8 | [13 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
ЗАБ | МАЦИЕВСКАЯ путь 3 (8-13) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 4 (735-720) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 13,5 | [10 empty] | 4,5/20 | [13 empty] | 4,5/20 | [5 empty] | 4,5/20
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 704 (стыкрр865-916) ходовой | 704 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 18 |  |  |  | 4,5/20 | [13 empty] | 4,5/20 | [5 empty] | 4,5/20 | [6 empty] | 4,5/20
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 2 (Ч-стык рр 10) главный [6654пк4-6654пк7] | 2 | 6654,4-6654,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 18 | 4,5/20 | [6 empty] | 4,5/20 | [6 empty] | 4,5/20 | [9 empty] | 4,5/20
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 10 (176-141) погр.-выгр. путь 4 (174-155) приемо-отпр. путь 4 (735-720) приемо-отпр. путь 6 (752-751) приемо-отпр. путь 8 (754-745) приемо-отпр. | 10, 4, 6, 8 |  | 4,4 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 11с (509-545) сортиров. путь 12 (507-557) сортиров. путь 17с (стык рр502-569) сортиров. путь 18 (505-571) сортиров. | 11с, 12, 17с, 18 |  | 4,4 | Строит. | 5 | 20 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 75 (328-327) прочий путь 76 (326-стык рр228) прочий путь 77 (340-стык рр232) прочий путь 78 (338-315) прочий путь 79 (342-301) прочий путь 80 (стыкрр304-307) прочий | 75, 76, 77, 78, 79, 80 |  | 3,5 | Строит. | 4 | 16 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК (нов. строит.) путь(6б, 7б, 8б, 9б, 10б) |  |  | 7,2 | Строит. | 9 | 36 |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [4пк3-83пк4] | 1 | 4,3-83,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 | 6/50 | [6 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [4пк3-83пк4] | 1 | 4,3-83,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/100
ЗАБ | СОЛОВЬЕВСК путь II (Ч-Н) главный [83пк4-85пк6] путь 1 (12-17) приемо-отпр. путь 3 (8-1) приемо-отпр. путь 4 (24-11) приемо-отпр. | 1, 3, 4, II | 83,4-85,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/100 | [20 empty] | 4/100
ЗАБ | АРАБАТУК - АРАМОГОЙТУЙ путь 1 [32пк1-77пк3] | 1 | 32,1-77,3 |  | Тек. сод. пути | 13 | 52 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
ЗАБ | АРАМОГОЙТУЙ путь 2 (2-1) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | АРАМОГОЙТУЙ - МАРГУЦЕК путь 1 [78пк5-101пк8] | 1 | 78,5-101,8 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | [20 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
ЗАБ | МАРГУЦЕК стр. 15, 20, 24 |  |  |  | КР СЦБ | 3 | 6 | [20 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1
ЗАБ | КРАСНОКАМЕНСК путь 2 (28-11) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | КРАСНОКАМЕНСК путь I (Ч-М25) главный [15пк0-16пк6] стр. 11, 2, 23, 26, 28, 3, 8, 9 | I | 15,0-16,6 |  | ППРС | 1 | 4 | 4/4
| Итого по: ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК |  |  |  |  | 94 | 378,5
ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6796пк4-6800пк6] путь 10 (60-39) приемо-отпр. путь 11 (рр стр54-51) приемо-отпр. путь 3 (о.о. стр64-р.р. стр 7) ходовой путь 5 (48-49) приемо-отпр. путь 6 (40-41) приемо-отпр. путь 7 (34-31) приемо-отпр. путь 8 (42-43) приемо-отпр. путь 9 (54-47) приемо-отпр. | 10, 11, 3, 5, 6, 7, 8, 9, II | 6796,4-6800,6 | 11,4 | Строит. | 7 | 22 | [8 empty] | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6796пк4-6800пк6] путь 20 (12-р.р. 45) приемо-отпр. путь 21 (18-45) приемо-отпр. не задано(4) | 20, 21, I | 6796,4-6800,6 | 11,4 | Строит. | 8 | 24 | [6 empty] | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6796пк4-6800пк6] путь II (Ч-НД) главный [6796пк4-6800пк6] путь 10 (60-39) приемо-отпр. путь 11 (рр стр54-51) приемо-отпр. путь 20 (12-р.р. 45) приемо-отпр. путь 21 (18-45) приемо-отпр. путь 3 (о.о. стр64-р.р. стр 7) ходовой путь 5 (48-49) приемо-отпр. путь 6 (40-41... (см. карточку) | 10, 11, 20, 21, 3, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 6796,4-6800,6 | 7,6 | Строит. | 8 | 9,5 |  | 1,5/0,1 | [6 empty] | 1,5/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6796пк4-6800пк6] | II | 6796,4-6800,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/3
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Тек. сод. пути | 8 | 23 |  |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 3/3
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/12
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 1 [6812пк10-6812пк10] | 1 | 6812,10-6812,10 |  | Пр | 1 | 3 | [8 empty] | 3
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6812пк10-6812пк10] | 2 | 6812,10-6812,10 |  | Пр | 1 | 3 | [8 empty] | 3
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 1 [6824пк3-6824пк3] | 1 | 6824,3-6824,3 |  | Пр | 1 | 3 | [15 empty] | 3
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6824пк3-6824пк3] | 2 | 6824,3-6824,3 |  | Пр | 1 | 3 | [15 empty] | 3
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6819пк3-6834пк6] | 2 | 6819,3-6834,6 | 15,6 | КРН | 3 | 72 | [22 empty] | 24/3500 |  |  | 24 |  |  |  | 24
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6838пк0-6849пк5] | 2 | 6838,0-6849,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/20
ЗАБ | АРТЕУШКА путь II (Ч-НД) главный [6849пк5-6853пк8] | II | 6849,5-6853,8 |  | Р | 2 | 8 | [8 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/600
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/14 | [20 empty] | 4/14
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/14 | [6 empty] | 4/14
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/3
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Р | 1 | 4 | [29 empty] | 4/500
ЗАБ | МОГОЧА путь I (ЧД-Н) главный [6900пк9-6909пк3] стр. 204, 209, 210, 211, 212, 214, 220, 222, 224, 25, 3, 35, 5 | I | 6900,9-6909,3 |  | ППРС | 3 | 8 | [19 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | МОГОЧА путь II (Ч-НД) главный [6900пк9-6909пк3] стр. 1, 202, 207, 23, 27, 29, 33, 45, 47, 49, 7 | II | 6900,9-6909,3 |  | ППРС | 4 | 12 | [15 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/1
ЗАБ | МОГОЧА стр. 45 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [19 empty] | 10/1
ЗАБ | МОГОЧА стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
ЗАБ | МОГОЧА стр. 43 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [26 empty] | 10/1
ЗАБ | МОГОЧА стр. 57 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [23 empty] | 10/1
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 1 [6925пк9-6929пк9] | 1 | 6925,9-6929,9 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4000
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6928пк1-6928пк10] | 2 | 6928,1-6928,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1000
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 1 [6909пк3-6929пк9] | 1 | 6909,3-6929,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/3
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6915пк5-6929пк9] | 2 | 6915,5-6929,9 | 14,4 | ППВ пути | 5 | 16 | [16 empty] | 4/1500 |  | 2/1000 |  |  |  |  | 4/1500 |  | 2/1000 |  |  |  |  | 4/1500
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 1 [6909пк9-6929пк9] | 1 | 6909,9-6929,9 | 20,1 | ППВ пути | 5 | 16 | [15 empty] | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6915пк7-6929пк9] | 2 | 6915,7-6929,9 | 0 | КРН | 1 | 4 |  |  | 4
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ путь II (Ч-НД) главный [6331пк1-6931пк10] | II | 6331,1-6931,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/400
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ путь I (ЧД-Н) главный [6929пк9-6930пк2] | I | 6929,9-6930,2 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1100
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ путь I (ЧД-Н) главный [6929пк9-6932пк0] стр. 3, 4, 5, 6 | I | 6929,9-6932,0 |  | ППРС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/4
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ путь II (Ч-НД) главный [6929пк9-6932пк0] стр. 1, 10, 2, 7, 9 | II | 6929,9-6932,0 |  | ППРС | 2 | 6 | [9 empty] | 4/4 |  |  | 2/1
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/13 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 1 [6932пк0-6954пк4] | 1 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [6954пк4-6957пк0] стр. 3, 4, 5, 6 | I | 6954,4-6957,0 |  | ППРС | 1 | 4 |  | 4/4
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [6954пк4-6957пк0] стр. 2, 7, 8 | II | 6954,4-6957,0 |  | ППРС | 1 | 3 |  |  | 3/3
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [5 empty] | 10/1
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 | 16 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/16000
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/10000
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 | 4 | ППВ пути | 3 | 8 | [15 empty] | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 | 20,8 | ППВ пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 | 19,8 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000 | [6 empty] | 4/3800
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/20 | [27 empty] | 4/15
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/15
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 | 16 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/16000
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 1 [6996пк5-7002пк3] | 1 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3
ЗАБ | АМАЗАР путь I (ЧД-Н) главный [7002пк3-7006пк6] стр. 45 | I | 7002,3-7006,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | АМАЗАР путь II (Ч-НД) главный [7002пк3-7006пк6] | II | 7002,3-7006,6 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/600
| Итого по: ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР |  |  |  |  | 113 | 458,5
ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 14 |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 1 [7006пк6-7025пк2] | 1 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [8 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/8 | [13 empty] | 4/8
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [7025пк2-7027пк0] стр. 7 | I | 7025,2-7027,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [7025пк2-7027пк0] стр. 2 | II | 7025,2-7027,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 6 | [30 empty] | 6/0,5
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/20000
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 | 18,5 | ППВ пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1000
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/20
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 | 0 | КРН | 3 | 12 |  |  | 4 | [13 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ЧИЧАТКА путь II (Ч-НД) главный [7043пк3-7045пк4] стр. 3, 6 | II | 7043,3-7045,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/30
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/3
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Р | 1 | 4 | [30 empty] | 4/400
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 | 20 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [12 empty] | 2/10000 | [6 empty] | 2/10000
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/10 | [20 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Р | 3 | 12 |  |  | 4/1000 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/600
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/20000
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 1 [7068пк1-7085пк7] | 1 | 7068,1-7085,7 | 21,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/21400
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [23 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 | 14 | ППВ пути | 4 | 12 |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/12
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Р | 1 | 4 | [30 empty] | 4/350
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 1 [7087пк8-7110пк5] | 1 | 7087,8-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 7 | 22 | [8 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 1 [7087пк8-7110пк5] | 1 | 7087,8-7110,5 | 14 | Тек. сод. пути | 4 | 14 |  | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 4/4000
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 1 [7097пк2-7097пк2] | 1 | 7097,2-7097,2 |  | Пр | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7097пк2-7097пк2] | 2 | 7097,2-7097,2 |  | Пр | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7097пк3-7110пк5] | 2 | 7097,3-7110,5 | 13,1 | КРН | 2 | 48 |  |  | 24 |  |  | 24
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] | I | 7110,5-7113,3 | 11,4 | Строит. | 7 | 22 | [8 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] | II | 7110,5-7113,3 | 11,4 | Строит. | 7 | 22 | [9 empty] | 4/0,3 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,3
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] | I, II | 7110,5-7113,3 | 7,6 | Строит. | 6 | 9 | [5 empty] | 1,5/0,1 | [10 empty] | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/17 | [6 empty] | 4/17 | [6 empty] | 4/17 | [6 empty] | 4/17 | [6 empty] | 4/17
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7184пк9-7191пк1] | 2 | 7184,9-7191,1 | 6,3 | КРН | 5 | 78 | [16 empty] | 24/1600 |  |  | 24/1600 |  |  |  | 10/800 |  |  | 10 |  |  |  | 10
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 | 64,6 | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [23 empty] | 4/20000 |  |  | 2/12000 |  |  |  | 4/20000
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 1 [7155пк3-7191пк0] | 1 | 7155,3-7191,0 |  | Р | 2 | 8 |  | 4/600 | [6 empty] | 4/600
ЗАБ | СГИБЕЕВО стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
ЗАБ | СГИБЕЕВО стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [19 empty] | 10/1
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [9 empty] | 4/20 | [6 empty] | 8/35 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Р | 3 | 12 |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/650 | [6 empty] | 4/900
ЗАБ | УЛЯГИР путь II (Ч-НД) главный [7239пк5-7242пк6] | II | 7239,5-7242,6 |  | Р | 2 | 8 | [23 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 1 [7242пк6-7249пк7] | 1 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 | 7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/4000 | [6 empty] | 4/3000
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7248пк4-7248пк4] | 2 | 7248,4-7248,4 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7245пк3-7245пк3] | 2 | 7245,3-7245,3 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | МАДАЛАН путь II (Ч-НД) главный [7249пк7-7251пк5] МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] ТАХТАМЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7266пк6-7268пк5] | 2, II | 7249,7-7251,5 7251,5-7266,6 7266,6-7268,5 |  | К КС | 5 | 20 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 1 [7251пк5-7266пк6] | 1 | 7251,5-7266,6 |  | К КС | 5 | 20 |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/20 | [27 empty] | 4/20
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Р | 3 | 12 |  |  | 4/550 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА путь I (ЧД-Н) главный [7266пк6-7268пк5] ВХ.СИГ(Н) | I | 7266,6-7268,5 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА |  |  |  |  | 156 | 673
ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7272пк6-7275пк6] путь 4 (6-13) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(30СП, 4П) | 4, I | 7272,6-7275,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7272пк6-7275пк6] путь 4 (6-13) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(25СП, 4П) | 4, I | 7272,6-7275,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7272пк6-7275пк6] путь 5 (30-25) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(5П, 27СП) | 5, I | 7272,6-7275,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7272пк6-7275пк6] БЕССТР. УЧ-К(1БП, 9-13СП) | I | 7272,6-7275,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7272пк6-7275пк6] путь 5 (30-25) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(41П, 27СП) | 5, I | 7272,6-7275,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7272пк6-7275пк6] БЕССТР. УЧ-К(25СП, 15СП) | I | 7272,6-7275,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7272пк6-7275пк6] БЕССТР. УЧ-К(41П) | I | 7272,6-7275,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7272пк6-7275пк6] БЕССТР. УЧ-К(15СП) | I | 7272,6-7275,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/20
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/3
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 1 [7280пк7-7303пк4] | 1 | 7280,7-7303,4 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/300
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь 3 (78-89) приемо-отпр. | 3 |  |  | Строит. | 7 | 22 | [8 empty] | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] | I | 7303,4-7310,9 | 12,8 | Строит. | 7 | 22 |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 | [9 empty] | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,2 |  |  | 4/0,3
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь II (Ч-НД) главный [7303пк4-7310пк9] | II | 7303,4-7310,9 | 12,4 | Строит. | 7 | 22 |  |  | 4/0,3 |  |  | 2/0,1 | [10 empty] | 4/0,3 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,3
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] путь II (Ч-НД) главный [7303пк4-7310пк9] | I, II | 7303,4-7310,9 | 8,3 | Строит. | 7 | 10,5 |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 | [10 empty] | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь II (Ч-НД) главный [7303пк4-7310пк9] стр. 118 | II | 7303,4-7310,9 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь 169-167 (169-167) съезды_пpоч. МАНЕВ. СИГНАЛ(М162) | 169-167 |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/20
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР путь I (ЧД-Н) главный [7318пк0-7322пк9] ВЫХ.СИГ(НМ1) | I | 7318,0-7322,9 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/8
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 1 [7333пк1-7337пк9] | 1 | 7333,1-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/8
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7332пк10] | 2 | 7322,9-7332,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/20
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/3
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 1 [7332пк1-7332пк1] | 1 | 7332,1-7332,1 |  | Пр | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7332пк1-7332пк1] | 2 | 7332,1-7332,1 |  | Пр | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/400
ЗАБ | КОВАЛИ путь I (Н-ЧД) главный [7337пк9-7339пк9] | I | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] стр. 8 | II | 7337,9-7339,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 2 [7339пк9-7346пк2] | 2, II | 7337,9-7339,9 7339,9-7346,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | КОВАЛИ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [23 empty] | 6/0,5 |  |  | 6/0,5
ЗАБ | КОВАЛИ стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 6 | [30 empty] | 6/0,5
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 1 [7339пк9-7346пк2] | 1 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/5
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 2 [7339пк9-7346пк2] | 2 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 2 [7339пк9-7344пк5] | 2 | 7339,9-7344,5 | 4,4 | КРН | 4 | 40 |  |  | 10 |  |  | 10/1000 | [10 empty] | 10 |  |  | 10
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь I (Н-ЧД) главный [7346пк2-7347пк8] | I | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь II (Ч-НД) главный [7346пк2-7347пк8] | II | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь II (Ч-НД) главный [7346пк2-7347пк8] стр. 8 | II | 7346,2-7347,8 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 1 [7347пк8-7360пк7] | 1 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [12 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 2 [7347пк8-7360пк7] | 2 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 7 | 22 | [9 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 1 [7347пк8-7360пк7] | 1 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 2 [7347пк8-7360пк7] | 2 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | АНГАРИЧ путь I (Н-ЧД) главный [7360пк7-7363пк2] | I | 7360,7-7363,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ путь II (Ч-НД) главный [7360пк7-7363пк1] | II | 7360,7-7363,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ путь II (Ч-НД) главный [7360пк7-7363пк1] стр. 1 | II | 7360,7-7363,1 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
ЗАБ | АНГАРИЧ путь I (Н-ЧД) главный [7360пк7-7363пк2] стр. 5 | I | 7360,7-7363,2 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 1 [7363пк2-7378пк5] | 1 | 7363,2-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/5
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 2 [7363пк1-7378пк5] | 2 | 7363,1-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/5
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь I (Н-ЧД) главный [7378пк5-7380пк5] | I | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь II (Ч-НД) главный [7378пк5-7380пк5] | II | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 1 [7380пк5-7398пк6] | 1 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/5
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 2 [7380пк5-7398пк6] | 2 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/5
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 2 [7380пк5-7398пк6] | 2 | 7380,5-7398,6 | 0 | КРН | 4 | 16 |  |  | 4 | [13 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] | I | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] | II | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН путь 8 (42-упор) приемо-отпр. стр. 42 | 8 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7402пк7-7437пк8] | 1 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/5
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7402пк7-7437пк8] | 2 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/5
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7422пк1-7437пк8] | 1 | 7422,1-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7422пк1-7437пк8] | 2 | 7422,1-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7402пк7-7437пк8] | 1 | 7402,7-7437,8 |  | Р | 3 | 12 | [15 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ГУДАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7437пк8-7440пк0] | I | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | ГУДАЧИ путь II (Ч-НД) главный [7437пк8-7440пк0] | II | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
| Итого по: ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ |  |  |  |  | 119 | 446,5
ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 1 [7440пк0-7455пк6] | 1 | 7440,0-7455,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 2 [7440пк0-7455пк6] | 2 | 7440,0-7455,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 1 [7440пк0-7455пк6] | 1 | 7440,0-7455,6 | 16,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/2000
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 2 [7440пк0-7455пк6] | 2 | 7440,0-7455,6 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/800
ЗАБ | ГОНЖА путь I (Н-ЧД) главный [7455пк6-7458пк8] | I | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 1 [7458пк8-7473пк7] | 1 | 7458,8-7473,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 2 [7458пк8-7473пк7] | 2 | 7458,8-7473,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | НЮКЖА путь II (Ч-НД) главный [7473пк7-7475пк7] ВХ.СИГ(НД) | II | 7473,7-7475,7 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА путь I (Н-ЧД) главный [7473пк7-7475пк7] | I | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА путь II (Ч-НД) главный [7473пк7-7475пк7] | II | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [23 empty] | 10/0,5
ЗАБ | НЮКЖА стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [5 empty] | 10/1
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 2 [7475пк7-7489пк6] | 2 | 7475,7-7489,6 | 13,8 | КРН | 3 | 48 | [23 empty] | 18/1500 |  |  | 12/1027 |  |  |  | 18/1500
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 | 11,4 | Строит. | 9 | 28 |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 | 10,8 | Строит. | 9 | 28 |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | I, II | 7491,3-7498,7 7491,3-7498,8 | 7,2 | Строит. | 7 | 7 |  |  | 1 |  |  | 1/0,2 | [10 empty] | 1/0,2 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7497пк1-7497пк1] | I | 7497,1-7497,1 |  | Строит. | 1 | 12 |  |  | 12/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7497пк1-7497пк1] | II | 7497,1-7497,1 |  | Строит. | 1 | 12 | [16 empty] | 12/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/10
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] стр. 140, 144/144С, 148, 16, 18, 26, 28, 38, 40, 48, 50, 62, 64, 8, 82 | II | 7491,3-7498,8 |  | ППРС | 2 | 6 |  |  | 4/4 |  |  | 2/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] стр. 10, 106, 108, 12, 14, 142, 146, 19, 3, 86, 88 | I | 7491,3-7498,7 |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] стр. 88 | I | 7491,3-7498,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  | 2/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь 21/23 (21-23) съезд пр-отп стр. 23 | 21/23 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ стр. 312 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 1 [7498пк7-7510пк3] | 1 | 7498,7-7510,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 2 [7498пк8-7510пк3] | 2 | 7498,8-7510,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 1 [7498пк7-7510пк3] | 1 | 7498,7-7510,3 | 0,7 | Строит. | 3 | 6 | [5 empty] | 2/0 | [13 empty] | 2/0 | [6 empty] | 2/0
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 2 [7498пк8-7510пк3] | 2 | 7498,8-7510,3 | 0,7 | Строит. | 4 | 12 | [5 empty] | 2/0 | [13 empty] | 2/0 | [6 empty] | 2/0 |  |  |  | 6/0,1
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь I (Н-ЧД) главный [7510пк3-7512пк2] стр. 7 | I | 7510,3-7512,2 |  | ППРС | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь II (Ч-НД) главный [7510пк3-7512пк2] стр. 2, 5, 6 | II | 7510,3-7512,2 |  | ППРС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь I (Н-ЧД) главный [7510пк3-7512пк2] | I | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь II (Ч-НД) главный [7510пк3-7512пк2] | II | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  | 10/1
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ - ДАКТУЙ путь 2 [7512пк2-7527пк6] | 2 | 7512,2-7527,6 |  | Тек. сод. пути | 8 | 26 |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ - ДАКТУЙ путь 2 [7512пк2-7527пк6] | 2 | 7512,2-7527,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | ДАКТУЙ путь I (Н-ЧД) главный [7527пк6-7529пк8] стр. 3, 5 | I | 7527,6-7529,8 |  | ППРС | 1 | 2 | [19 empty] | 2/2
ЗАБ | ДАКТУЙ путь II (Ч-НД) главный [7527пк6-7529пк8] стр. 1, 4, 8 | II | 7527,6-7529,8 |  | ППРС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3
ЗАБ | ДАКТУЙ путь I (Н-ЧД) главный [7527пк6-7529пк8] | I | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | ДАКТУЙ путь II (Ч-НД) главный [7527пк6-7529пк8] | II | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | ДАКТУЙ стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [5 empty] | 10/1
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 2 [7529пк8-7556пк2] | 2 | 7529,8-7556,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/2
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 2 [7529пк8-7556пк2] | 2 | 7529,8-7556,2 | 26 | ППВ пути | 2 | 6 |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 1 [7529пк8-7556пк2] | 1 | 7529,8-7556,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 2 [7529пк8-7556пк2] | 2 | 7529,8-7556,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/5
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 2 [7529пк8-7556пк2] | 2 | 7529,8-7556,2 |  | Р | 1 | 4 | [30 empty] | 4/1200
ЗАБ | ТЫГДА путь I (Н-ЧД) главный [7556пк2-7560пк7] | I | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/10
ЗАБ | ТЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7556пк2-7560пк7] стр. 11, 12, 3, 5 | II | 7556,2-7560,7 |  | ППРС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
ЗАБ | ТЫГДА путь I (Н-ЧД) главный [7556пк2-7560пк7] стр. 10, 6, 7 | I | 7556,2-7560,7 |  | ППРС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3
ЗАБ | ТЫГДА путь I (Н-ЧД) главный [7556пк2-7560пк7] | I | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7556пк2-7560пк7] | II | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7569пк10] | 2 | 7560,7-7569,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7578пк6] | 2 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/5
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 1 [7560пк7-7578пк6] | 1 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/5
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7578пк6-7580пк7] | I | 7578,6-7580,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7578пк6-7580пк7] | II | 7578,6-7580,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 2 [7580пк7-7601пк1] | 2 | 7580,7-7601,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/5
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 1 [7580пк7-7601пк2] | 1 | 7580,7-7601,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5
ЗАБ | УШУМУН стр. 23 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  | 2/1
ЗАБ | УШУМУН путь II (св.Ч-св.НД) главный [7601пк1-7603пк5] | II | 7601,1-7603,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [30 empty] | 4
ЗАБ | УШУМУН путь I (ЧД-Н) главный [7601пк2-7604пк3] | I | 7601,2-7604,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 2 [7603пк5-7625пк7] | 2 | 7603,5-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/5
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 1 [7604пк3-7625пк7] | 1 | 7604,3-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/5
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 2 [7603пк5-7625пк7] | 2 | 7603,5-7625,7 | 22,7 | Тек. сод. пути | 5 | 16 |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/1968
ЗАБ | СИВАКИ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [7625пк7-7627пк7] | I | 7625,7-7627,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [29 empty] | 4
ЗАБ | СИВАКИ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7625пк7-7627пк7] | II | 7625,7-7627,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 2 [7627пк7-7648пк7] | 2 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 28 |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 1 [7627пк7-7641пк6] | 1 | 7627,7-7641,6 | 14 | Тек. сод. пути | 4 | 14 |  | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 4/4000
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 2 [7627пк7-7648пк7] | 2 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/5
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 1 [7627пк7-7648пк7] | 1 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/5
ЗАБ | ТУ стр. 7 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
ЗАБ | ТУ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7648пк7-7651пк3] | I | 7648,7-7651,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | ТУ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7648пк7-7651пк3] | II | 7648,7-7651,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 1 [7651пк3-7677пк0] | 1 | 7651,3-7677,0 | 17 | ППВ пути | 2 | 6 |  | 4/2500 |  |  |  | 2/1000
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 2 [7651пк3-7677пк0] | 2 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/5
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 1 [7651пк3-7677пк0] | 1 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/5
ЗАБ | МУХИНСКАЯ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7677пк0-7679пк0] | I | 7677,0-7679,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7677пк0-7679пк0] | II | 7677,0-7679,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 2 [7679пк0-7698пк5] | 2 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/5
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 1 [7679пк0-7698пк5] | 1 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/5
ЗАБ | БЕРЕЯ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7698пк5-7700пк6] | I | 7698,5-7700,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | БЕРЕЯ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7698пк5-7700пк6] | II | 7698,5-7700,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ |  |  |  |  | 138 | 533
ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 2 [7700пк6-7722пк3] | 2 | 7700,6-7722,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 1 [7700пк6-7722пк3] | 1 | 7700,6-7722,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7722пк3-7727пк1] путь 3 (68-53) приемо-отпр. | 3, I | 7722,3-7727,1 | 11,2 | Строит. | 9 | 28 |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7722пк3-7727пк1] путь 4 (34-63) приемо-отпр. | 4, II | 7722,3-7727,1 | 11 | Строит. | 9 | 28 |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7722пк3-7727пк1] путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7722пк3-7727пк1] путь 3 (68-53) приемо-отпр. путь 4 (34-63) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 7722,3-7727,1 | 7 | Строит. | 8 | 12 |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь 27 (259-р.р.235) приемо-отпр. МАРШР. СИГНАЛ(НМ27) | 27 |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  | 4
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ стр. 25 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ стр. 101cc |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7722пк3-7727пк1] | I | 7722,3-7727,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7722пк3-7727пк1] | II | 7722,3-7727,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7727пк1-7741пк1] | 1 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7727пк1-7741пк1] | 2 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7727пк1-7741пк1] | 1 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7734пк1-7741пк1] | 2 | 7734,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7734пк0-7741пк1] | 2 | 7734,0-7741,1 | 7,3 | КРН | 5 | 70 |  |  | 18/1500 |  |  | 12/1000 | [10 empty] | 18/793 |  |  | 12 |  |  |  | 10
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь I (из.стЧД-св.Н) главный [7741пк1-7743пк2] | I | 7741,1-7743,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7741пк1-7743пк2] | II | 7741,1-7743,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 1 [7743пк2-7763пк6] | 1 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 2 [7743пк2-7763пк6] | 2 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/5
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7763пк6-7766пк9] | II | 7763,6-7766,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ стр. 10 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь I (св.ЧД-из.ст.Н) главный [7763пк6-7766пк9] | I | 7763,6-7766,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7763пк6-7766пк9] | II | 7763,6-7766,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [30 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [9 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/250
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7773пк7] | 2 | 7766,9-7773,7 | 7,1 | КРН | 2 | 20 | [26 empty] | 10/1000 |  |  |  | 10/1000
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь II (св..Ч-св.НД) главный [7798пк8-7802пк6] | II | 7798,8-7802,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [19 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7798пк8-7802пк6] | I | 7798,8-7802,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь II (св..Ч-св.НД) главный [7798пк8-7802пк6] | II | 7798,8-7802,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [26 empty] | 10/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА стр. 27 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [30 empty] | 10/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь I (из.ст.ЧД-св.Н) главный [7805пк9-7808пк3] | I | 7805,9-7808,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь II (из.стЧ-св.НМ-2) главный [7805пк9-7808пк3] | II | 7805,9-7808,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН путь I (свЧА-из.ст.Н) главный [7811пк0-7813пк7] | I | 7811,0-7813,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН путь II (свЧ-из.ст.НД) главный [7811пк0-7813пк7] | II | 7811,0-7813,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН - АРГА путь 2 [7813пк7-7821пк7] | 2 | 7813,7-7821,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН - АРГА путь 2 [7813пк7-7821пк7] | 2 | 7813,7-7821,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | АРГА путь I (св.ЧН-св.Н) главный [7821пк7-7823пк9] | I | 7821,7-7823,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | АРГА путь II (св.Ч-из.стНД) главный [7821пк7-7823пк9] | II | 7821,7-7823,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/4
ЗАБ | АРГА путь I (св.ЧН-св.Н) главный [7821пк7-7823пк9] | I | 7821,7-7823,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/12
ЗАБ | АРГА путь II (св.Ч-из.стНД) главный [7821пк7-7823пк9] | II | 7821,7-7823,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | АРГА - СЕРЫШЕВО путь 1 [7823пк9-7844пк7] | 1 | 7823,9-7844,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/250
ЗАБ | АРГА - СЕРЫШЕВО путь 2 [7823пк9-7844пк7] | 2 | 7823,9-7844,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/250
ЗАБ | СЕРЫШЕВО путь I (Н-ЧД) главный [7844пк7-7847пк0] | I | 7844,7-7847,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО путь II (Ч-НД) главный [7844пк7-7847пк0] | II | 7844,7-7847,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7847пк0-7856пк4] | 1 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [12 empty] | 2/3 | [6 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7847пк0-7856пк4] | 1 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7852пк1-7856пк4] | 1 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7852пк1-7856пк4] | 2 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА путь I (ЧД-Н) главный [7856пк4-7858пк8] | I | 7856,4-7858,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | УКРАИНА путь II (Ч-НД) главный [7856пк4-7858пк8] | II | 7856,4-7858,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | УКРАИНА путь 5 (34-49) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/10
ЗАБ | СРЕДНЕБЕЛАЯ путь 1 (1-6) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4
ЗАБ | БЕРЕЗОВ-ВОСТ путь III (Ч-Н) главный [57пк7-59пк7] | III | 57,7-59,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/2
ЗАБ | БЕРЕЗОВ-ВОСТ путь 1 (16-5) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
ЗАБ | ПРИЗЕЙСКАЯ - БЕЛОГОРЬЕ путь 1 [77пк1-83пк3] | 1 | 77,1-83,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/2
ЗАБ | БЕЛОГОРЬЕ - МОХОВАЯ ПАДЬ путь 1 [84пк7-96пк1] | 1 | 84,7-96,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
ЗАБ | МОХОВАЯ ПАДЬ путь 1 (4-5) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | МОХОВАЯ ПАДЬ - БЛАГОВЕЩЕНСК путь 1 [97пк8-106пк6] | 1 | 97,8-106,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [24 empty] | 3/3 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | БЛАГОВЕЩЕНСК путь 1 (22-61) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК |  |  |  |  | 102 | 419
ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь II (Ч-113) главный [7864пк3-7868пк7] стр. 52 | II | 7864,3-7868,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь IIIБП (59-пк 5) главный [7867пк1-7868пк4] стр. 25 | IIIБП | 7867,1-7868,4 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь II (Ч-113) главный [7864пк3-7868пк7] путь 44-46 (44-46) съезд пр-отп стр. 46 | 44-46, II | 7864,3-7868,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь IIIБП (59-пк 5) главный [7867пк1-7868пк4] стр. 125 | IIIБП | 7867,1-7868,4 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь IIБП (113-13) главный [7864пк3-7868пк7] стр. 19 | IIБП | 7864,3-7868,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [30 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь I (НГ-119) главный [7864пк1-7868пк7] | I | 7864,1-7868,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь I (НГ-119) главный [7864пк1-7868пк7] | I | 7864,1-7868,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь I (НГ-119) главный [7864пк1-7868пк7] | I | 7864,1-7868,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь I (НГ-119) главный [7864пк1-7868пк7] | I | 7864,1-7868,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь II (Ч-113) главный [7864пк3-7868пк7] | II | 7864,3-7868,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь 12 (72-75) приемо-отпр. | 12 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II (100-115) главный [7869пк5-7874пк0] | II | 7869,5-7874,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II (100-115) главный [7869пк5-7874пк0] | II | 7869,5-7874,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II (100-115) главный [7869пк5-7874пк0] | II | 7869,5-7874,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь I (238-Н) главный [7869пк1-7874пк8] | I | 7869,1-7874,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II (100-115) главный [7869пк5-7874пк0] | II | 7869,5-7874,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II А (115-НД) главный [7869пк5-7874пк0] | II А | 7869,5-7874,0 | 3 | Строит. | 9 | 28 |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 | 19,1 | ППВ пути | 7 | 22 | [9 empty] | 4/2500 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2400
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7892пк2-7894пк8] | II | 7892,2-7894,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7892пк2-7894пк8] | II | 7892,2-7894,8 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [7892пк2-7894пк8] | I | 7892,2-7894,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7892пк2-7894пк8] | II | 7892,2-7894,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7913пк8-7916пк0] стр. 2 | II | 7913,8-7916,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  | 2/1
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [7913пк7-7916пк0] стр. 12 | I | 7913,7-7916,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7913пк8-7916пк0] стр. 20 | II | 7913,8-7916,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [7913пк7-7916пк0] | I | 7913,7-7916,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7913пк8-7916пк0] | II | 7913,8-7916,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7943пк5] | 2 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 7 | 24 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7943пк5] | 2 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7943пк5] | 1 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7943пк5] | 2 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк1-7936пк10] | 1 | 7916,1-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк1-7936пк10] | 2 | 7916,1-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7925пк9-7932пк9] | 2 | 7925,9-7932,9 | 7 | КРН | 4 | 40 |  |  | 10/1000 |  |  | 10/800 | [10 empty] | 10 |  |  | 10
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 16 (32-25) приемо-отпр. стр. 62 | 16 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  | 2/1
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 2 [7946пк6-7973пк4] | 2 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ТУР путь II (Ч-НД) главный [7973пк4-7975пк2] стр. 2 | II | 7973,4-7975,2 |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  | 2/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] путь 11 (26-59) приемо-отпр. путь 13 (56-119) приемо-отпр. путь 15 (74-128) прочий путь 17 (72-132) прочий путь 23 (94-хв.кр. 132) приемо-отпр. путь 25 (66-хв.кр. 43) приемо-отпр. путь 3 (40-115) приемо-отпр. путь 5 (58-ПС) приемо-отпр. путь 7 (48-117)... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 23, 25, 3, 5, 7, 9, I | 7983,0-7987,9 | 11,4 | Строит. | 9 | 28 |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] путь 4 (12-хв.кр.126) приемо-отпр. путь 6 (34-136) приемо-отпр. путь 8 (32-138) приемо-отпр. | 4, 6, 8, II | 7983,0-7987,9 | 11,4 | Строит. | 9 | 28 |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] путь 11 (26-59) приемо-отпр. путь 13 (56-119) приемо-отпр. путь 15 (74-128) прочий путь 17 (72-132) прочий путь 23 (94-хв.кр. 132) приемо-отпр. путь 25 (66-хв.кр. 43) приемо-отпр. путь 3 (40-115) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 23, 25, 3, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 7983,0-7987,9 | 7,6 | Строит. | 9 | 9 |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] | II | 7983,0-7987,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] стр. 114 | I | 7983,0-7987,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  | 2/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] стр. 11 | II | 7983,0-7987,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  | 2/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7995пк1-8006пк7] | 1 | 7995,1-8006,7 | 12,3 | КРН | 3 | 30 | [23 empty] | 10/1000 |  |  | 10/1000 |  |  |  | 10/1000
ЗАБ | ТЮКАН путь I (ЧД-Н) главный [8006пк9-8008пк7] | I | 8006,9-8008,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [14 empty] | 2/2
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 1 [8008пк7-8028пк6] | 1 | 8008,7-8028,6 | 20,4 | ППВ пути | 7 | 22 | [8 empty] | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/3500 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/3500
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 1 [8008пк7-8028пк6] | 1 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 2 [8008пк7-8028пк6] | 2 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 1 [8008пк7-8028пк6] | 1 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
ЗАБ | БУРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [8028пк6-8031пк6] | I | 8028,6-8031,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [12 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | БУРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [8028пк6-8031пк6] стр. 52 | II | 8028,6-8031,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  | 2/1
ЗАБ | БУРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [8028пк6-8031пк6] стр. 12 | II | 8028,6-8031,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
ЗАБ | БУРЕЯ путь 47-49 (47-49) съезд пр-отп стр. 49 | 47-49 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ЗАБ | БУРЕЯ путь 4 (6-81) приемо-отпр. стр. 51 | 4 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 1 [8035пк8-8047пк7] | 1 | 8035,8-8047,7 | 12 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 1 [8031пк6-8050пк6] | 1 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [26 empty] | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 2 [8031пк6-8050пк6] | 2 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 1 [8031пк6-8050пк6] | 1 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 2 [8052пк6-8078пк1] | 2 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 1 [8052пк6-8078пк1] | 1 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ВОСКРЕСЕНОВКА путь I (Н-Ч) главный [56пк6-58пк3] ВОСКРЕСЕНОВКА - ПОЯРКОВО путь 1 [58пк3-86пк5] ЗАВИТАЯ - ВОСКРЕСЕНОВКА путь 1 [1пк3-56пк6] | 1, I | 1,3-56,6 56,6-58,3 58,3-86,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 60 | 12/12 | [6 empty] | 12/12 | [6 empty] | 12/12 | [6 empty] | 12/12 | [6 empty] | 12/12
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ВОСКРЕСЕНОВКА путь 1 [1пк3-56пк6] | 1 | 1,3-56,6 | 0 | КРН | 8 | 64 | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
| Итого по: ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО |  |  |  |  | 154 | 603
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:43 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Август
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Забайкальская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д путь II ("Ч"-"НД") главный [5783пк2-5786пк1] | II | 5783,2-5786,1 | 2,3 | ППВ пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2300
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д стр. 27 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ путь II ("Ч"-"НД") главный [5788пк7-5791пк6] | II | 5788,7-5791,6 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2000
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 2 [5791пк6-5802пк4] | 2 | 5791,6-5802,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/10
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 1 [5791пк6-5802пк5] | 1 | 5791,6-5802,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | БАЛЯГА путь I ("Н"-"ЧД") главный [5802пк5-5805пк2] | I | 5802,5-5805,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 1 [5805пк2-5817пк4] | 1 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Р | 4 | 16 | [5 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/650 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5818пк9-5827пк3] | 2 | 5818,9-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 1 [5818пк9-5827пк3] | 1 | 5818,9-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5818пк9-5827пк3] | 2 | 5818,9-5827,3 | 0,1 | Строит. | 5 | 18 |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 1 [5818пк9-5827пк3] | 1 | 5818,9-5827,3 | 0,1 | Строит. | 5 | 18 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5842пк2-5858пк6] | 2 | 5842,2-5858,6 | 16,7 | КРН | 6 | 144 |  | 24/2000 | [10 empty] | 24/2000 |  |  | 24 |  |  |  | 24/2000 |  |  | 24/1771 |  |  |  | 24
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4 | [20 empty] | 4
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Р | 3 | 12 | [5 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/600
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 2 [5861пк0-5880пк9] | 2 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 7 | 20 |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 14 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 2 [5861пк0-5880пк9] | 2 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 2 [5861пк0-5880пк9] | 2 | 5861,0-5880,9 |  | Р | 4 | 16 | [5 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/200
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [26 empty] | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [20 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 | 9 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН путь I (Св. ЧД-Св. Н) главный [5906пк4-5908пк6] | I | 5906,4-5908,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН путь I (Св. ЧД-Св. Н) главный [5906пк4-5908пк6] | I | 5906,4-5908,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН путь II (Св. Ч-Св. НД) главный [5906пк4-5908пк6] | II | 5906,4-5908,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН БЕССТР. УЧ-К(НДП) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН путь II (Св. Ч-Св. НД) главный [5906пк4-5908пк6] | II | 5906,4-5908,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/30
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/30
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/30
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 | 24,3 | ППВ пути | 8 | 24 |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2100 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2100 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2100
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/50
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Р | 2 | 8 | [5 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Р | 3 | 12 | [13 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/350 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | ХИЛОК путь III (ЧД-Н) главный [5931пк5-5935пк5] | III | 5931,5-5935,5 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/250
ЗАБ | ХИЛОК стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5945пк1-5949пк2] | 1 | 5945,1-5949,2 | 5 | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [6 empty] | 4/4000 |  |  |  | 1/1000
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 | 14,7 | ППВ пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1000
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Пр | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/30 | [13 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/50
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Р | 4 | 16 | [5 empty] | 4/650 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
| Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 123 | 575
ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 1 [5953пк4-5969пк8] | 1 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/30 | [13 empty] | 4/30
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 1 [5953пк4-5969пк8] | 1 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 1 [5972пк5-5991пк9] | 1 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/30
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 2 [5972пк5-5991пк9] | 2 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/30
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 2 [5972пк5-5991пк9] | 2 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/30
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 1 [5972пк5-5991пк9] | 1 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ХАРАГУН стр. 1, 14 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [5 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | ХАРАГУН - ТАЙДУТ путь 1 [5994пк1-6011пк2] | 1 | 5994,1-6011,2 | 21 | ППВ пути | 6 | 18 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000
ЗАБ | ХАРАГУН - ТАЙДУТ путь 2 [5994пк1-6011пк2] | 2 | 5994,1-6011,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/30
ЗАБ | ХАРАГУН - ТАЙДУТ путь 1 [5994пк1-6011пк2] | 1 | 5994,1-6011,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/30
ЗАБ | ХАРАГУН - ТАЙДУТ путь 2 [5994пк1-6011пк2] | 2 | 5994,1-6011,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6052пк9] | 1 | 6015,3-6052,9 | 7,6 | ППВ пути | 2 | 6 | [24 empty] | 2/1000 |  |  | 4/2000
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6040пк10] | 2 | 6015,3-6040,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/30
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6040пк10] | 2 | 6015,3-6040,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6040пк10] | 1 | 6015,3-6040,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/50
ЗАБ | МОГЗОН путь 5 (16-13) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/20
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 2 [6076пк2-6094пк9] | 2 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/100
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 3 [6107пк5-6117пк9] | 3 | 6107,5-6117,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 14 | [15 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 2 [6107пк5-6117пк9] | 2 | 6107,5-6117,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 2 [6107пк5-6117пк9] | 2 | 6107,5-6117,9 |  | Р | 4 | 16 | [5 empty] | 4/900 | [6 empty] | 4/900 | [6 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/200
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6117пк9-6120пк8] | II | 6117,9-6120,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 2 [6120пк8-6136пк9] | 2 | 6120,8-6136,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 2 [6120пк8-6136пк9] | 2 | 6120,8-6136,9 | 18,5 | КРН | 6 | 62 |  | 10 | [13 empty] | 10/900 |  |  |  | 10/900 |  |  | 10/900 |  |  |  | 10 |  |  | 12
ЗАБ | ЛЕСНАЯ стр. 19 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [26 empty] | 10/1
ЗАБ | ЛЕСНАЯ стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  | 10/0,5
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 1 [6140пк9-6162пк4] | 1 | 6140,9-6162,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 1 [6143пк4-6162пк3] | 1 | 6143,4-6162,3 | 9 | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [6 empty] | 4/4000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/4000
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 |  | Р | 4 | 16 | [5 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/900 | [6 empty] | 4/1050 | [6 empty] | 4/1100
ЗАБ | ДОМНА путь I (ЧД-Н) главный [6162пк4-6164пк4] | I | 6162,4-6164,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 | [13 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 2 [6164пк4-6172пк7] | 2 | 6164,4-6172,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 1 [6164пк4-6171пк2] | 1 | 6164,4-6171,2 | 6,8 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [20 empty] | 2/4000 | [6 empty] | 4/2800
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 2 [6164пк4-6172пк7] | 2 | 6164,4-6172,7 |  | Р | 2 | 8 | [5 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6172пк7-6174пк9] | I | 6172,7-6174,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/20
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6172пк7-6174пк9] стр. 13, 16, 23, 27, 35, 4, 6, 7 | II | 6172,7-6174,9 |  | ППРС | 1 | 2 |  | 2/2
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ стр. 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38 (нов.стр.)стр.пер.(27СБ, 29СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 |  |  |  | 4/2
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ГОЛУБИЧНАЯ путь 1 [6пк9-20пк3] | 1 | 6,9-20,3 | 0 | КРН | 4 | 32 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
| Итого по: ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ |  |  |  |  | 83 | 358
ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 1 [6174пк9-6184пк1] | 1 | 6174,9-6184,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2 | 6174,9-6184,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2 | 6174,9-6184,1 |  | Р | 2 | 8 | [19 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | КАДАЛА путь I (ЧД-Н) главный [6184пк1-6186пк4] стр. 17 | I | 6184,1-6186,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
ЗАБ | КАДАЛА путь II (Ч-НД) главный [6184пк1-6186пк4] стр. 14, 22, 25, 26, 43, 8 | II | 6184,1-6186,4 |  | ППРС | 2 | 6 | [5 empty] | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 1 [6186пк4-6192пк6] | 1 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 2 [6186пк4-6192пк6] | 2 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/20
ЗАБ | ЧИТА I путь III (ЧД-52) главный [6192пк6-6194пк2] путь III (52-М1) главный [6194пк2-6197пк4] | III | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/30 | [13 empty] | 4/30
ЗАБ | ЧИТА I путь II (Ч-30) главный [6192пк6-6194пк2] путь II (30-М119) главный [6194пк2-6197пк4] | II | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА I путь 1 (104-317) приемо-отпр. стр. 10, 52 | 1 |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ЧИТА I путь II (Ч-30) главный [6192пк6-6194пк2] путь II (30-М119) главный [6194пк2-6197пк4] стр. 104, 12, 211, 213, 253, 30, 317, 56, 72, 74, 82 | II | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 |  | ППРС | 4 | 12 | [12 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/1
ЗАБ | ЧИТА I путь III (52-М1) главный [6194пк2-6197пк4] | III | 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧИТА I путь II (30-М119) главный [6194пк2-6197пк4] | II | 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧИТА II путь I (ЧД-Н) главный [6197пк6-6200пк2] | I | 6197,6-6200,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/50 | [20 empty] | 4/50
ЗАБ | ЧИТА II путь ХА (ЧД-НД) главный [6197пк7-6200пк2] стр. 1, 2, 5 | ХА | 6197,7-6200,2 |  | ППРС | 1 | 3 | [26 empty] | 3/3
ЗАБ | ЧИТА II путь I (ЧД-Н) главный [6197пк6-6200пк2] стр. 12, 14, 3, 4 | I | 6197,6-6200,2 |  | ППРС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ЧИТА II путь I (ЧД-Н) главный [6197пк6-6200пк2] | I | 6197,6-6200,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧИТА II путь ХА (ЧД-НД) главный [6197пк7-6200пк2] | ХА | 6197,7-6200,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧИТА II стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 18 | [12 empty] | 18/1
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 1 [6200пк2-6202пк5] | 1 | 6200,2-6202,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/10
ЗАБ | АНТИПИХА путь I (ЧД-Н) главный [6202пк5-6205пк6] | I | 6202,5-6205,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | АНТИПИХА путь II (Ч-НД) главный [6202пк4-6205пк6] | II | 6202,4-6205,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/50
ЗАБ | АНТИПИХА путь II (Ч-НД) главный [6202пк4-6205пк6] стр. 30, 5 | II | 6202,4-6205,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [29 empty] | 2/2
ЗАБ | АНТИПИХА путь I (ЧД-Н) главный [6202пк5-6205пк6] стр. 3 | I | 6202,5-6205,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/20
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 1 [6205пк6-6214пк0] | 1 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/3
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/3
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Р | 2 | 8 | [5 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | АТАМАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [6214пк0-6215пк8] | II | 6214,0-6215,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/30
ЗАБ | АТАМАНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [6214пк0-6215пк8] стр. 2, 3, 7, 8, 9 | I | 6214,0-6215,8 |  | ППРС | 2 | 6 | [13 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | АТАМАНОВКА стр. 11 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [19 empty] | 6/0,5 |  |  | 6/0,5
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 1 [6215пк8-6231пк0] | 1 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/30
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/3
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 1 [6215пк8-6231пк0] | 1 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 1 [6233пк7-6239пк8] | 1 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/30
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/3
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 1 [6233пк7-6239пк8] | 1 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/3
ЗАБ | НОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6239пк8-6241пк9] | II | 6239,8-6241,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/50
ЗАБ | НОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6239пк8-6241пк9] | I | 6239,8-6241,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 1 [6241пк9-6253пк1] | 1 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 2 [6241пк9-6253пк1] | 2 | 6241,9-6253,1 | 12,1 | КРН | 1 | 24 | [29 empty] | 24/2000
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 2 [6256пк2-6263пк8] | 2 | 6256,2-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 1 [6256пк1-6263пк8] | 1 | 6256,1-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/100
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 2 [6256пк2-6263пк8] | 2 | 6256,2-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/30
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 2 [6256пк2-6263пк8] | 2 | 6256,2-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/3
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 1 [6256пк1-6263пк8] | 1 | 6256,1-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 2 [6256пк2-6263пк8] | 2 | 6256,2-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
ЗАБ | ДАРАСУН |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [20 empty] | 4
ЗАБ | ДАРАСУН |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [19 empty] | 4
ЗАБ | ДАРАСУН путь II (Ч-НД) главный [6263пк8-6266пк6] БЕССТР. УЧ-К(2БП) | II | 6263,8-6266,6 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [12 empty] | 3
ЗАБ | ДАРАСУН путь II (Ч-НД) главный [6263пк8-6266пк6] ХОДОВОЙ ПУТЬ(2АП) | II | 6263,8-6266,6 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [5 empty] | 3
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 | 11,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 1 [6266пк6-6272пк8] | 1 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 |  | Р | 2 | 8 | [5 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/600
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ стр. 1, 10, 2, 3, 4 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
| Итого по: ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ |  |  |  |  | 73 | 305
ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 2 [6276пк4-6288пк5] | 2 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 2 [6276пк4-6288пк5] | 2 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 1 [6276пк4-6288пк5] | 1 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 64 (2-92) ходовой | 64 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 10c (218-221) сортиров. путь 11c (216-217) сортиров. путь 12c (220-223) сортиров. путь 13c (214-229) сортиров. путь 14c (230-227) сортиров. путь 15c (228-225) сортиров. путь 16c (232-219) сортиров. путь 2с (200-97) сортиров. путь 3с (222-201) сортиров. путь 4c (206-211) сортиров. путь... (см. карточку) | 10c, 11c, 12c, 13c, 14c, 15c, 16c, 2с, 3с, 4c, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6288пк5-6302пк5] путь 33А (684-М138) ходовой путь 35 (96-103) приемо-отпр. путь 36 (128-75) приемо-отпр. путь 37 (106-105) приемо-отпр. путь 38 (162-9) приемо-отпр. | 33А, 35, 36, 37, 38, I | 6288,5-6302,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6288пк5-6302пк5] путь IV (504-2) главный [6289пк1-6293пк2] путь 141 (676-406) соединит. путь 151 (598-400) соединит. путь 62 (92-127) приемо-отпр. путь 64 (2-92) ходовой | 141, 151, 62, 64, II, IV | 6288,5-6302,5 6289,1-6293,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 10 (М42-85) приемо-отпр. путь 3А (115-31) приемо-отпр. путь 5 (36-37) приемо-отпр. путь 8 (М12-11) приемо-отпр. путь 9 (54-166) приемо-отпр. | 10, 3А, 5, 8, 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 100 (540-552) приемо-отпр. путь 102 (538-554) приемо-отпр. | 100, 102 |  | 2,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2823
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 116 (546-564) приемо-отпр. путь 118 (550-566) приемо-отпр. | 116, 118 |  | 2,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2966
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 114 (536-568) приемо-отпр. | 114 |  | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1534
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ стр. 12, 14, 2, 40, 546, 572, 576, 580, 592, 602, 644, 678, 68, 682, 690, 692, 86 (нов.стр.)стр.пер.(6СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 3 | 6 | [17 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 |  | 2/1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6288пк5-6302пк5] стр. 43, 704, 708, 709, 711, 723 | I | 6288,5-6302,5 |  | ППРС | 3 | 10 | [20 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ стр. 133 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [12 empty] | 10/1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ стр. 32 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [22 empty] | 10/1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ стр. 12-14 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [26 empty] | 10/0,5
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ стр. 30-34 |  |  |  | Ксп | 2 | 20 | [15 empty] | 10/0,5 |  |  |  | 10/0,5
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ стр. 28 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  | 10/1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ путь 2 [6302пк5-6305пк7] | 2 | 6302,5-6305,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ путь 1 [6302пк5-6305пк7] | 1 | 6302,5-6305,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6305пк7-6309пк0] путь 4 (24-19) приемо-отпр. путь 8 (6-23) приемо-отпр. | 4, 8, II | 6305,7-6309,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/100
| Итого по: ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ |  |  |  |  | 30 | 142
ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Р | 3 | 12 | [12 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | УРУЛЬГА стр. 11, 12а, 13, 15с, 5, 53 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 14 |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6372пк8-6375пк0] | 2 | 6372,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/150
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6338пк8-6375пк0] | 1 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/10 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [19 empty] | 3
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 |  | КР СЦБ | 3 | 9 | [6 empty] | 3 | [13 empty] | 3 | [6 empty] | 3
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/150
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/150
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 | 14 | КРН | 7 | 168 |  | 24 | [10 empty] | 24 |  |  | 24/3000 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24/3000 |  |  | 24/381
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 2 [6395пк6-6405пк4] | 2 | 6395,6-6405,4 | 6 | ППВ пути | 3 | 8 | [22 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 2 [6395пк6-6405пк4] | 2 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/15
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 1 [6395пк6-6405пк4] | 1 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/15
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 2 [6395пк6-6405пк4] | 2 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 1 [6395пк6-6405пк4] | 1 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ стр. 1, 11, 12, 15, 16, 19, 2, 20, 23, 25, 3, 4, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 3 | 6 | [5 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 1 [6408пк0-6427пк9] | 1 | 6408,0-6427,9 | 20,8 | ППВ пути | 5 | 12 |  |  |  | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 |  |  | 4/2000
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6411пк7-6415пк10] | 2 | 6411,7-6415,10 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4000
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6419пк10-6427пк3] | 2 | 6419,10-6427,3 | 6,4 | Тек. сод. пути | 2 | 7 | [12 empty] | 4/4000 | [6 empty] | 3/2400
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 1 [6408пк0-6427пк9] | 1 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/15
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/150
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 1 [6408пк0-6427пк9] | 1 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/40
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Р | 3 | 12 | [12 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 2 [6429пк9-6441пк2] | 2 | 6429,9-6441,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 1 [6429пк9-6441пк2] | 1 | 6429,9-6441,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ путь I (ЧД-Н) главный [6441пк2-6447пк8] стр. 101, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 4, 45, 47, 5, 603, 604, 605, 606, 609, 83, 85, 87, 89, 99 | I | 6441,2-6447,8 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ путь II (Ч-НД) главный [6441пк2-6447пк8] стр. 103, 105, 107, 111, 113, 115, 2, 29, 3, 40, 42, 44, 46, 51, 55, 57, 601, 602, 607, 608, 613, 620, 63, 7, 9 | II | 6441,2-6447,8 |  | ППРС | 1 | 2 |  | 2/1
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ путь II (Ч-НД) главный [6441пк2-6447пк8] | II | 6441,2-6447,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ путь I (ЧД-Н) главный [6441пк2-6447пк8] | I | 6441,2-6447,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 2 [6447пк8-6457пк8] | 2 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/15
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 1 [6447пк8-6457пк8] | 1 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/15
ЗАБ | ХОЛБОН путь I (ЧД-Н) главный [6457пк8-6459пк8] стр. 1, 2, 5, 6 | I | 6457,8-6459,8 |  | ППРС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ХОЛБОН путь II (Ч-НД) главный [6457пк8-6459пк8] стр. 10, 3, 4, 9 | II | 6457,8-6459,8 |  | ППРС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6465пк2-6468пк2] | 2 | 6465,2-6468,2 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4000
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 1 [6459пк8-6488пк5] | 1 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 1 [6459пк8-6488пк5] | 1 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/150
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/800
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ путь 3 (16-5) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/2
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6488пк5-6491пк3] стр. 16, 2, 3, 5, 7 | I | 6488,5-6491,3 |  | ППРС | 2 | 6 | [13 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6488пк5-6491пк3] стр. 10, 13, 14, 15, 4, 8, 9 | II | 6488,5-6491,3 |  | ППРС | 3 | 8 | [8 empty] | 2/1 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6490пк8-6490пк10] | I | 6490,8-6490,10 |  | ИССО | 1 | 8 | [27 empty] | 8/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 | 13 | ППВ пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1000
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 | 17,7 | ППВ пути | 5 | 16 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2100 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [20 empty] | 4
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [27 empty] | 4
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | КР СЦБ | 2 | 8 | [5 empty] | 4/1 | [20 empty] | 4/1
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | КР СЦБ | 2 | 8 | [19 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/10
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/10
ЗАБ | КУЭНГА путь I (ЧД-Н) главный [6524пк9-6528пк9] стр. 13, 16, 21, 6 | I | 6524,9-6528,9 |  | ППРС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/4
ЗАБ | КУЭНГА путь II (Ч-НД) главный [6524пк9-6528пк9] стр. 9 | II | 6524,9-6528,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
| Итого по: ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК |  |  |  |  | 113 | 535
ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 1 [6528пк9-6563пк1] | 1 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/5
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/10
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Р | 4 | 16 | [5 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/650 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/10
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 1 [6565пк5-6585пк5] | 1 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/10
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/414 | [6 empty] | 4/414
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь II (Ч-НД) главный [6588пк1-6590пк5] | II | 6588,1-6590,5 | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 6 (40-33) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1000
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь III (ЧД-Н) главный [6585пк5-6590пк5] стр. 10, 109, 26, 30, 36, 75 | III | 6585,5-6590,5 |  | ППРС | 2 | 6 | [24 empty] | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 1 [6590пк5-6594пк0] | 1 | 6590,5-6594,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/10
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 2 [6590пк5-6594пк3] | 2 | 6590,5-6594,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/10
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 2 [6590пк5-6594пк3] | 2 | 6590,5-6594,3 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 1 [6590пк5-6594пк0] | 1 | 6590,5-6594,0 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | АЛЕУР путь II (Ч-НД) главный [6594пк3-6597пк6] стр. 11, 12, 2, 8 | II | 6594,3-6597,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [29 empty] | 2/2
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 | 1,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/195
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Р | 4 | 16 | [5 empty] | 4/900 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/900 | [6 empty] | 4/600
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 1 [6624пк5-6631пк5] | 1 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/10
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/10
ЗАБ | ЖИРЕКЕН путь II (из.ст.Н-из.стЧД) главный [6631пк5-6634пк8] стр. 4 | II | 6631,5-6634,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | ЖИРЕКЕН путь I (из.ст.Ч-из.стНД) главный [6631пк5-6634пк8] стр. 1 | I | 6631,5-6634,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2
ЗАБ | ЗИЛОВО путь 12 (св Ч-св НД) главный [6668пк5-6672пк1] | 12 | 6668,5-6672,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 1 [6672пк1-6691пк2] | 1 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2
ЗАБ | ЗУДЫРА путь II (св.Ч-св.НД) главный [6691пк2-6693пк5] | II | 6691,2-6693,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [5 empty] | 2/20
ЗАБ | ЗУДЫРА стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  | 10/1
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 1 [6693пк5-6702пк5] | 1 | 6693,5-6702,5 | 10 | ППВ пути | 8 | 16 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 2 [6693пк5-6702пк5] | 2 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/8
ЗАБ | УЛЬЯКАН путь 4 (8-7) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [10 empty] | 2/2 |  |  | 3/3
ЗАБ | УЛЬЯКАН путь II (св.Ч-св.НД) главный [6702пк5-6705пк4] | II | 6702,5-6705,4 |  | Р | 2 | 8 | [19 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 | 14,2 | ППВ пути | 9 | 26 |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/15
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/8
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Р | 4 | 16 | [5 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/15
ЗАБ | СБЕГА путь I (св.Н-св.ЧД) главный [6757пк3-6761пк6] путь 3 (6-5) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(3П, НОСП) | 3, I | 6757,3-6761,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | СБЕГА путь II (св.Ч-св.НД) главный [6757пк3-6761пк5] путь 4 (8-7) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(4АП, 10СП) | 4, II | 6757,3-6761,5 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6761пк5-6778пк4] | 2 | 6761,5-6778,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [26 empty] | 1/10
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6761пк5-6778пк4] | 2 | 6761,5-6778,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 8/4
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6761пк5-6778пк4] | 2 | 6761,5-6778,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [6778пк4-6780пк7] БЕССТР. УЧ-К(НАП, НПСП) | I | 6778,4-6780,7 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [6778пк4-6780пк7] БЕССТР. УЧ-К(1П, НПСП) | I | 6778,4-6780,7 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [6778пк4-6780пк7] БЕССТР. УЧ-К(1П, НОСП) | I | 6778,4-6780,7 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [6778пк4-6780пк7] БЕССТР. УЧ-К(НОСП, НБП) | I | 6778,4-6780,7 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 64 | Тек. сод. пути | 3 | 24 | [7 empty] | 8/1600 | [10 empty] | 8/1600 | [9 empty] | 8/1600
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 0 | КРН | 8 | 64 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
| Итого по: ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ |  |  |  |  | 98 | 379
ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ
ЗАБ | ТАРСКАЯ - АДРИАНОВКА путь 1 [6310пк5-6314пк3] | 1 | 6310,5-6314,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 3/3 | 3/3
ЗАБ | ТАРСКАЯ - АДРИАНОВКА путь 2 [6310пк5-6314пк3] | 2 | 6310,5-6314,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [19 empty] | 4/5 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4
ЗАБ | АДРИАНОВКА стр. 18 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [5 empty] | 10/1
ЗАБ | АДРИАНОВКА - СЕДЛОВОЙ путь 2 [6317пк7-6330пк4] | 2 | 6317,7-6330,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕДЛОВОЙ - БУРЯТСКАЯ путь 1 [6333пк2-6346пк6] | 1 | 6333,2-6346,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [26 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
ЗАБ | СЕДЛОВОЙ - БУРЯТСКАЯ путь 1 [6333пк2-6346пк6] | 1 | 6333,2-6346,6 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/300
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 | 48 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [17 empty] | 8/4800
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 | 0 | КРН | 4 | 32 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
ЗАБ | МОГОЙТУЙ путь II (Ч-НД) главный [6372пк5-6372пк5] путь I (ЧД-Н) главный [6372пк5-6372пк5] путь 10 (18-23) приемо-отпр. путь 12 (26-25) приемо-отпр. путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 6 (30-9) приемо-отпр. путь 8 (24-17) приемо-отпр. ИСК.СООР.(пешеходный мост) | 10, 12, 4, 6, 8, I, II | 6372,5-6372,5 |  | ИССО | 7 | 28 |  |  |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | АГА - ХИЛА (РЗД) путь 2 [6396пк4-6406пк2] | 2 | 6396,4-6406,2 |  | Р | 1 | 6 | [27 empty] | 6/1100
ЗАБ | ХИЛА (РЗД) - БУЛАК путь 1 [6408пк4-6418пк5] | 1 | 6408,4-6418,5 | 48 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  |  |  | 8/4800
ЗАБ | ХИЛА (РЗД) - БУЛАК путь 2 [6408пк4-6418пк5] | 2 | 6408,4-6418,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/3
ЗАБ | ХИЛА (РЗД) - БУЛАК путь 1 [6408пк4-6418пк5] | 1 | 6408,4-6418,5 | 0 | КРН | 4 | 32 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ - ЯСНОГОР-ЗАБ путь 2 [6446пк1-6454пк3] | 2 | 6446,1-6454,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/100
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ - ЯСНОГОР-ЗАБ путь 2 [6445пк7-6454пк3] | 2 | 6445,7-6454,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/50
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ - ЯСНОГОР-ЗАБ путь 1 [6445пк7-6454пк3] | 1 | 6445,7-6454,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ путь II (Ч-Н) главный [6454пк3-6456пк8] путь I (ЧД-15) главный [6454пк3-6456пк3] | I, II | 6454,3-6456,3 6454,3-6456,8 | 0,1 | Строит. | 3 | 6 | [11 empty] | 2/0,1 | [5 empty] | 2/0,1 | [9 empty] | 2/0,1
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ путь 7 (22-9) приемо-отпр. | 7 |  |  | Строит. | 1 | 4392 | 4392/1
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ - ЯСНАЯ путь 2 [6456пк8-6463пк3] | 2 | 6456,8-6463,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | ЯСНАЯ - РЗД №75 путь 2 [6465пк4-6469пк9] | 2 | 6465,4-6469,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | РЗД № 114 путь I (1-Н) главный [6502пк2-6502пк6] | I | 6502,2-6502,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/500
ЗАБ | РЗД № 114 путь II (Ч-Н) главный [6502пк2-6502пк6] | II | 6502,2-6502,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/500
ЗАБ | РЗД № 114 - ХАДАБУЛАК путь 1 [6502пк6-6509пк2] | 1 | 6502,6-6509,2 | 6,7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/4000 | 4/2700
ЗАБ | РЗД № 114 - ХАДАБУЛАК путь 2 [6502пк6-6509пк2] | 2 | 6502,6-6509,2 | 6,7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/2700 | 4/4000
ЗАБ | ХАДАБУЛАК путь I (ЧД-НД) главный [6509пк2-6511пк4] | I | 6509,2-6511,4 | 2,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2300
ЗАБ | ХАДАБУЛАК путь II (Ч-Н) главный [6509пк2-6511пк4] | II | 6509,2-6511,4 | 2,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2300
| Итого по: ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ |  |  |  |  | 52 | 4632
ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК
ЗАБ | ЗУН-ТОРЕЙ стр. 12, 14, 16, 20 (нов.стр.)стр.пер.(24СС) |  |  |  | КР СЦБ | 4 | 8 | [17 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
ЗАБ | БОРЗЯ стр. 15, 17, 1c, 21, 22, 24, 25, 29, 37, 40, 40c, 42, 43, 44, 46, 52, 53, 56, 59, 83, 89 (нов.стр.)стр.пер.(2СБ, 54СС) |  |  |  | КР СЦБ | 10 | 20 | [10 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | [9 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
ЗАБ | БОРЗЯ путь I (2-НД) главный [6541пк7-6544пк5] | I | 6541,7-6544,5 |  | Р | 1 | 6 | [12 empty] | 6/1100
ЗАБ | ХАРАНОР путь V (12-НП) главный [0пк0-1пк8] | V | 0,0-1,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ДАУРИЯ - БИЛЮТУЙ путь 2 [6610пк8-6630пк5] | 2 | 6610,8-6630,5 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/700
ЗАБ | БИЛЮТУЙ - МАЦИЕВСКАЯ путь 2 [6632пк8-6648пк6] | 2 | 6632,8-6648,6 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [10 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(КЗ-3 №111) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 6 | [29 empty] | 6/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 2 (Ч-стык рр 10) главный [6654пк4-6654пк7] | 2 | 6654,4-6654,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 13,5 | [6 empty] | 4,5/20 | [13 empty] | 4,5/20 | [6 empty] | 4,5/20
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 2 (Ч-стык рр 10) главный [6660пк1-6660пк10] | 2 | 6660,1-6660,10 |  | Тек. сод. пути | 3 | 13,5 | 4,5/20 | [6 empty] | 4,5/20 | [13 empty] | 4,5/20
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 10 (176-141) погр.-выгр. путь 4 (174-155) приемо-отпр. путь 4 (735-720) приемо-отпр. путь 6 (752-751) приемо-отпр. путь 8 (754-745) приемо-отпр. | 10, 4, 6, 8 |  | 4,4 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 11с (509-545) сортиров. путь 12 (507-557) сортиров. путь 17с (стык рр502-569) сортиров. путь 18 (505-571) сортиров. | 11с, 12, 17с, 18 |  | 4,4 | Строит. | 4 | 16 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 75 (328-327) прочий путь 76 (326-стык рр228) прочий путь 77 (340-стык рр232) прочий путь 78 (338-315) прочий путь 79 (342-301) прочий путь 80 (стыкрр304-307) прочий | 75, 76, 77, 78, 79, 80 |  | 3,5 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК (нов. строит.) путь(6б, 7б, 8б, 9б, 10б) |  |  | 7,2 | Строит. | 9 | 36 | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК стр. 115 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [25 empty] | 10/0,2
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК стр. 105-107 |  |  |  | Ксп | 2 | 20 | [14 empty] | 10/0,1 |  |  | 10/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК стр. 113-115 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [28 empty] | 10/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК стр. 105 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [8 empty] | 10/0,2
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК стр. 107 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [11 empty] | 10/0,2
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК стр. 113 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [21 empty] | 10/0,2
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 2 (Ч-стык рр 10) главный [6648пк6-6662пк0] | 2 | 6648,6-6662,0 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/400
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [4пк3-83пк4] | 1 | 4,3-83,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [6 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [4пк3-83пк4] | 1 | 4,3-83,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/100
ЗАБ | СОЛОВЬЕВСК путь II (Ч-Н) главный [83пк4-85пк6] путь 1 (12-17) приемо-отпр. путь 3 (8-1) приемо-отпр. путь 4 (24-11) приемо-отпр. | 1, 3, 4, II | 83,4-85,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/100
ЗАБ | АРАБАТУК - АРАМОГОЙТУЙ путь 1 [32пк1-77пк3] | 1 | 32,1-77,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/250
ЗАБ | АРАМОГОЙТУЙ - МАРГУЦЕК путь 1 [78пк5-101пк8] | 1 | 78,5-101,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | 4/4 |  |  | 4/4 | 2/2
ЗАБ | ПРИАРГУНСК стр. 10, 12, 20, 42 |  |  |  | КР СЦБ | 4 | 8 | [17 empty] | 4/2 |  | 4/2
| Итого по: ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК |  |  |  |  | 74 | 319
ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6796пк4-6800пк6] путь 10 (60-39) приемо-отпр. путь 11 (рр стр54-51) приемо-отпр. путь 3 (о.о. стр64-р.р. стр 7) ходовой путь 5 (48-49) приемо-отпр. путь 6 (40-41) приемо-отпр. путь 7 (34-31) приемо-отпр. путь 8 (42-43) приемо-отпр. путь 9 (54-47) приемо-отпр. | 10, 11, 3, 5, 6, 7, 8, 9, II | 6796,4-6800,6 | 11,4 | Строит. | 9 | 26 |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6796пк4-6800пк6] путь 20 (12-р.р. 45) приемо-отпр. путь 21 (18-45) приемо-отпр. не задано(4) | 20, 21, I | 6796,4-6800,6 | 11,4 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6796пк4-6800пк6] путь II (Ч-НД) главный [6796пк4-6800пк6] путь 10 (60-39) приемо-отпр. путь 11 (рр стр54-51) приемо-отпр. путь 20 (12-р.р. 45) приемо-отпр. путь 21 (18-45) приемо-отпр. путь 3 (о.о. стр64-р.р. стр 7) ходовой путь 5 (48-49) приемо-отпр. путь 6 (40-41... (см. карточку) | 10, 11, 20, 21, 3, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 6796,4-6800,6 | 7,6 | Строит. | 9 | 9 |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6796пк4-6800пк6] стр. 1, 27 | II | 6796,4-6800,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [22 empty] | 2/2
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 1 [6800пк6-6834пк6] | 1 | 6800,6-6834,6 | 19,1 | Тек. сод. пути | 6 | 20 | [5 empty] | 4/4000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 4/4000 |  |  | 2/1100 |  |  |  | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/12
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6819пк3-6834пк6] | 2 | 6819,3-6834,6 | 15,6 | КРН | 7 | 168 |  | 24/1400 | [10 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24/3500 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24/3500
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [26 empty] | 10/1
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6838пк0-6849пк5] | 2 | 6838,0-6849,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/12 | [13 empty] | 4/14
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6838пк0-6849пк5] | 2 | 6838,0-6849,5 |  | Р | 2 | 8 | [12 empty] | 4/1100 | [6 empty] | 4/900
ЗАБ | АРТЕУШКА путь I (ЧД-Н) главный [6849пк5-6853пк8] стр. 3, 7 | I | 6849,5-6853,8 |  | ППРС | 1 | 2 | [23 empty] | 2/2
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/14 | [13 empty] | 4/14
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6870пк6-6875пк1] стр. 12, 13, 15, 3, 4, 5, 6 | II | 6870,6-6875,1 |  | ППРС | 2 | 7 | [19 empty] | 4/4 | [6 empty] | 3/3
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6870пк6-6875пк0] стр. 1, 14, 2, 7, 9 | I | 6870,6-6875,0 |  | ППРС | 2 | 6 | [9 empty] | 2/1 |  |  | 4/4
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/14 | [13 empty] | 4/14
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Р | 4 | 16 | [5 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | МОГОЧА путь II (Ч-НД) главный [6900пк9-6909пк3] | II | 6900,9-6909,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/3
ЗАБ | МОГОЧА путь I (ЧД-Н) главный [6900пк9-6909пк3] стр. 204, 209, 210, 211, 212, 214, 220, 222, 224, 25, 3, 35, 5 | I | 6900,9-6909,3 |  | ППРС | 2 | 6 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 14 | [16 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/15
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 8/6
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6915пк5-6929пк9] | 2 | 6915,5-6929,9 | 14,4 | ППВ пути | 6 | 18 |  | 2/1000 |  |  |  |  | 4/1500 |  | 2/1000 |  |  |  |  | 4/1900 |  | 2/1000 |  |  |  |  | 4/1500
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 1 [6909пк9-6929пк9] | 1 | 6909,9-6929,9 | 20,1 | ППВ пути | 8 | 24 |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2100 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6915пк7-6919пк9] | 2 | 6915,7-6919,9 | 4,1 | КРН | 2 | 16 | [27 empty] | 8/600 |  |  | 8/600
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ путь II (Ч-НД) главный [6930пк1-6800пк7] | II | 6800,7-6930,1 | 1,7 | ППВ пути | 2 | 4 | [22 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/700
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/13
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ стр. 5 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [20 empty] | 6/0,5 |  |  | 6/0,5
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 | 20,8 | ППВ пути | 9 | 26 |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2200 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2200 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2200 |  |  |  | 2/1000
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 | 17,4 | Тек. сод. пути | 5 | 18 | [5 empty] | 4/4000 |  |  |  | 2/1400 |  |  | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/15
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 1 [6996пк5-7002пк3] | 1 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/13
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/30
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 1 [6996пк5-7002пк3] | 1 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/15
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/3
ЗАБ | АМАЗАР путь I (ЧД-Н) главный [7002пк3-7006пк6] стр. 30 | I | 7002,3-7006,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР |  |  |  |  | 123 | 558
ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/8
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 1 [7006пк6-7025пк2] | 1 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/8
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 6 |  |  | 6/0,5
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 | 18,5 | ППВ пути | 5 | 10 |  |  | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/15 | [20 empty] | 4/15
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/3
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 | 0 | КРН | 2 | 8 | [13 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ЧИЧАТКА путь I (ЧД-Н) главный [7043пк3-7045пк5] | I | 7043,3-7045,5 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/800
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/3
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Р | 4 | 16 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/600
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 1 [7045пк5-7051пк2] | 1 | 7045,5-7051,2 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/500
ЗАБ | ЖАННА путь II (Ч-НД) главный [7051пк2-7053пк0] | II | 7051,2-7053,0 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/250
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 10 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/12
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 1 [7068пк1-7085пк7] | 1 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/12
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Р | 2 | 8 | [6 empty] | 4/900 | [6 empty] | 4/600
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 1 [7087пк8-7110пк5] | 1 | 7087,8-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] | I | 7110,5-7113,3 | 11,4 | Строит. | 9 | 26 |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] | II | 7110,5-7113,3 | 11,4 | Строит. | 9 | 26 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] | I, II | 7110,5-7113,3 | 7,6 | Строит. | 7 | 10,5 |  |  | 1,5/0,1 | [10 empty] | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 1 [7136пк8-7152пк7] | 1 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [9 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 | [13 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Р | 4 | 16 | [6 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/950 | [6 empty] | 4/1200 | [6 empty] | 4/1300
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [27 empty] | 6/0,5 |  |  | 6/0,5
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7184пк9-7191пк1] | 2 | 7184,9-7191,1 | 6,3 | КРН | 5 | 50 |  |  | 10/800 | [10 empty] | 10/800 |  |  | 10/769 |  |  |  | 10 |  |  | 10
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 | 64,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/12600
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7161пк1-7175пк10] | 2 | 7161,1-7175,10 | 15 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000 | [6 empty] | 4/3000
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | СГИБЕЕВО стр. 12 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [13 empty] | 10/1
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | УРУША путь II (Ч-НД) главный [7208пк6-7213пк3] (нов.стр.)стр.пер.(1СБ) | II | 7208,6-7213,3 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2
ЗАБ | УЛЯГИР путь I (ЧД-Н) главный [7239пк5-7242пк6] стр. 4, 6 | I | 7239,5-7242,6 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/2
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2
ЗАБ | МАДАЛАН путь II (Ч-НД) главный [7249пк7-7251пк5] МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] ТАХТАМЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7266пк6-7268пк5] | 2, II | 7249,7-7251,5 7251,5-7266,6 7266,6-7268,5 |  | К КС | 4 | 16 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | МАДАЛАН путь I (ЧД-Н) главный [7249пк7-7251пк5] стр. 9 | I | 7249,7-7251,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 1 [7251пк5-7266пк6] | 1 | 7251,5-7266,6 |  | К КС | 4 | 16 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 | 60 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [6 empty] | 4/20000 |  |  | 2/10000 |  |  |  | 4/20000 |  |  | 2/10000
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 1 [7251пк5-7266пк6] | 1 | 7251,5-7266,6 | 60 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [5 empty] | 4/20000 |  |  |  | 2/10000 |  |  | 4/20000 |  |  |  | 2/10000
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/20
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/2 | [20 empty] | 4/2
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/400
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7266пк6-7268пк5] стр. 1, 2, 6, 7 | II | 7266,6-7268,5 |  | ППРС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА путь I (ЧД-Н) главный [7266пк6-7268пк5] стр. 3, 5, 8 | I | 7266,6-7268,5 |  | ППРС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/3
| Итого по: ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА |  |  |  |  | 139 | 522,5
ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/500
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [7272пк6-7275пк6] стр. 11, 2, 24, 29, 4А | II | 7272,6-7275,6 |  | ППРС | 2 | 6 | [13 empty] | 4/4 |  |  | 2/1
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7272пк6-7275пк6] стр. 2А, 3, 6 | I | 7272,6-7275,6 |  | ППРС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [7272пк6-7275пк6] | II | 7272,6-7275,6 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/400
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/20
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/3
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/20
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/3
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Р | 4 | 16 | [6 empty] | 4/1400 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/600
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь 3 (78-89) приемо-отпр. | 3 |  |  | Строит. | 9 | 26 |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] | I | 7303,4-7310,9 | 12,8 | Строит. | 7 | 20 |  |  | 2/0,2 | [9 empty] | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,2 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,2 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,2
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь II (Ч-НД) главный [7303пк4-7310пк9] | II | 7303,4-7310,9 | 12,4 | Строит. | 6 | 16 |  |  | 2/0,1 | [10 empty] | 4/0,3 |  |  | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] путь II (Ч-НД) главный [7303пк4-7310пк9] | I, II | 7303,4-7310,9 | 8,3 | Строит. | 6 | 9 |  |  | 1,5/0,1 | [10 empty] | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 | [6 empty] | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь 3 (78-89) приемо-отпр. | 3 |  |  | Строит. | 1 | 36 | [20 empty] | 36/1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь II (Ч-НД) главный [7303пк4-7310пк9] стр. 103, 151, 179, 181, 87, 89 | II | 7303,4-7310,9 |  | ППРС | 2 | 6 | [20 empty] | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] стр. 105, 115, 119, 123, 125, 127, 129, 131 | I | 7303,4-7310,9 |  | ППРС | 2 | 8 | [19 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/3 | [20 empty] | 4/3
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/8
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 1 [7333пк1-7337пк9] | 1 | 7333,1-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/8
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7332пк10] | 2 | 7322,9-7332,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | КОВАЛИ путь I (Н-ЧД) главный [7337пк9-7339пк9] | I | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ стр. 7 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [20 empty] | 6/0,5 |  |  | 6/0,5
ЗАБ | КОВАЛИ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [13 empty] | 6/0,5 |  |  | 6/0,5
ЗАБ | КОВАЛИ стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 6 |  |  | 6/0,5
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 1 [7339пк9-7346пк2] | 1 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/5
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 2 [7339пк9-7346пк2] | 2 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь I (Н-ЧД) главный [7346пк2-7347пк8] | I | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь II (Ч-НД) главный [7346пк2-7347пк8] | II | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 1 [7347пк8-7360пк7] | 1 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 26 |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 2 [7347пк8-7360пк7] | 2 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 22 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 1 [7347пк8-7360пк7] | 1 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 2 [7347пк8-7360пк7] | 2 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
ЗАБ | АНГАРИЧ путь I (Н-ЧД) главный [7360пк7-7363пк2] | I | 7360,7-7363,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ путь II (Ч-НД) главный [7360пк7-7363пк1] | II | 7360,7-7363,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ путь I (Н-ЧД) главный [7360пк7-7363пк2] стр. 3 | I | 7360,7-7363,2 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 1 [7363пк2-7378пк5] | 1 | 7363,2-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 2 [7363пк1-7378пк5] | 2 | 7363,1-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/5
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь I (Н-ЧД) главный [7378пк5-7380пк5] | I | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь II (Ч-НД) главный [7378пк5-7380пк5] | II | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 2 [7380пк5-7398пк6] | 2 | 7380,5-7398,6 | 76 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [20 empty] | 4/22000 |  |  | 2/11000 |  |  |  | 4/22000 |  |  | 2/11000
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 2 [7380пк5-7398пк6] | 2 | 7380,5-7398,6 | 19 | ППВ пути | 8 | 24 | [6 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 1 [7380пк5-7398пк6] | 1 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 2 [7380пк5-7398пк6] | 2 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/5
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 2 [7380пк5-7398пк6] | 2 | 7380,5-7398,6 | 0 | КРН | 2 | 8 | [13 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] | I | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] | II | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7402пк7-7437пк8] | 1 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/5
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7402пк7-7437пк8] | 2 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7422пк1-7437пк8] | 1 | 7422,1-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7422пк1-7437пк8] | 2 | 7422,1-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7402пк7-7437пк8] | 1 | 7402,7-7437,8 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/200
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7402пк7-7437пк8] | 2 | 7402,7-7437,8 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/260
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7402пк7-7437пк8] | 1 | 7402,7-7437,8 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/400
ЗАБ | ГУДАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7437пк8-7440пк0] | I | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | ГУДАЧИ путь II (Ч-НД) главный [7437пк8-7440пк0] | II | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ |  |  |  |  | 121 | 447
ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 1 [7440пк0-7455пк6] | 1 | 7440,0-7455,6 | 30 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [19 empty] | 4/20000 |  |  |  | 2/10000
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 1 [7441пк1-7455пк6] | 1 | 7441,1-7455,6 | 14,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/3600
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 1 [7440пк0-7455пк6] | 1 | 7440,0-7455,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 2 [7440пк0-7455пк6] | 2 | 7440,0-7455,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 2 [7440пк0-7455пк6] | 2 | 7440,0-7455,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/300
ЗАБ | ГОНЖА путь I (Н-ЧД) главный [7455пк7-7455пк10] | I | 7455,7-7455,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/400
ЗАБ | ГОНЖА путь I (Н-ЧД) главный [7455пк6-7458пк8] | I | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 1 [7458пк8-7473пк7] | 1 | 7458,8-7473,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 2 [7458пк8-7473пк7] | 2 | 7458,8-7473,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 2 [7458пк8-7473пк7] | 2 | 7458,8-7473,7 |  | Р | 3 | 12 | [13 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | НЮКЖА путь I (Н-ЧД) главный [7473пк7-7475пк7] | I | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА путь II (Ч-НД) главный [7473пк7-7475пк7] | II | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА путь II (Ч-НД) главный [7473пк7-7475пк7] | II | 7473,7-7475,7 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/650
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 2 [7475пк7-7489пк6] | 2 | 7475,7-7489,6 | 13,8 | КРН | 7 | 102 |  |  | 12 | [10 empty] | 18/1500 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 18/1500 |  |  | 12 |  |  |  | 18 |  |  | 12
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 | 11,4 | Строит. | 9 | 26 |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 | 10,8 | Строит. | 7 | 20 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | I, II | 7491,3-7498,7 7491,3-7498,8 | 7,2 | Строит. | 6 | 8,5 |  |  | 1,5/0,1 | [10 empty] | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1,5/0,1 | [6 empty] | 1,5/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/10
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] стр. 54 | II | 7491,3-7498,8 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь 8 (74-67) приемо-отпр. стр. 74 | 8 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 1 [7498пк7-7510пк3] | 1 | 7498,7-7510,3 | 0,7 | Строит. | 4 | 24 |  |  | 6/0,1 | [13 empty] | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 2 [7498пк8-7510пк3] | 2 | 7498,8-7510,3 | 0,7 | Строит. | 3 | 18 | [13 empty] | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь I (Н-ЧД) главный [7510пк3-7512пк2] | I | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь II (Ч-НД) главный [7510пк3-7512пк2] | II | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ БЕССТР. УЧ-К(НБП/4-8СП) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ БЕССТР. УЧ-К(4-8СП/3П) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/2
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ БЕССТР. УЧ-К(4-8СП/1П) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/2
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ БЕССТР. УЧ-К(ЧАП/2-6СП) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ БЕССТР. УЧ-К(2-6СП/2П) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/2
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ БЕССТР. УЧ-К(2-6СП/2П) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
ЗАБ | ДАКТУЙ путь I (Н-ЧД) главный [7527пк6-7529пк8] | I | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | ДАКТУЙ путь II (Ч-НД) главный [7527пк6-7529пк8] | II | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 2 [7529пк8-7556пк2] | 2 | 7529,8-7556,2 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 2 [7529пк8-7556пк2] | 2 | 7529,8-7556,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/5
ЗАБ | ТЫГДА путь I (Н-ЧД) главный [7556пк2-7560пк7] | I | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/10
ЗАБ | ТЫГДА путь I (Н-ЧД) главный [7556пк2-7560пк7] | I | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7556пк2-7560пк7] | II | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7556пк2-7560пк7] | II | 7556,2-7560,7 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7578пк6] | 2 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/2
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7578пк6] | 2 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/5
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 1 [7560пк7-7578пк6] | 1 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7578пк6-7580пк7] стр. 3, 4, 5, 6 | I | 7578,6-7580,7 |  | ППРС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7578пк6-7580пк7] | II | 7578,6-7580,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 2 [7580пк7-7601пк1] | 2 | 7580,7-7601,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/5
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 1 [7580пк7-7601пк2] | 1 | 7580,7-7601,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/5
ЗАБ | УШУМУН путь 24 (64-7) приемо-отпр. путь 6 (42-25) приемо-отпр. | 24, 6 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1150
ЗАБ | УШУМУН стр. 38 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
ЗАБ | УШУМУН путь I (ЧД-Н) главный [7601пк2-7604пк3] стр. 1, 12, 18, 22, 24, 46, 52, 84 | I | 7601,2-7604,3 |  | ППРС | 2 | 8 | [12 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | УШУМУН путь II (св.Ч-св.НД) главный [7601пк1-7603пк5] | II | 7601,1-7603,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [27 empty] | 4
ЗАБ | УШУМУН путь I (ЧД-Н) главный [7601пк2-7604пк3] | I | 7601,2-7604,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 2 [7603пк5-7625пк7] | 2 | 7603,5-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/5
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 1 [7604пк3-7625пк7] | 1 | 7604,3-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/5
ЗАБ | СИВАКИ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [7625пк7-7627пк7] стр. 3, 4, 5, 6 | I | 7625,7-7627,7 |  | ППРС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4
ЗАБ | СИВАКИ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [7625пк7-7627пк7] | I | 7625,7-7627,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [26 empty] | 4
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 2 [7627пк7-7648пк7] | 2 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 26 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 2 [7627пк7-7648пк7] | 2 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 1 [7627пк7-7648пк7] | 1 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/5
ЗАБ | ТУ стр. 9 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ЗАБ | ТУ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7648пк7-7651пк3] стр. 12, 2, 3, 5, 8, 9 | II | 7648,7-7651,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [30 empty] | 2/2
ЗАБ | ТУ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7648пк7-7651пк3] стр. 1, 10, 11, 4, 6, 7 | I | 7648,7-7651,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [30 empty] | 2/2
ЗАБ | ТУ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7648пк7-7651пк3] | I | 7648,7-7651,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | ТУ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7648пк7-7651пк3] | II | 7648,7-7651,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 2 [7651пк3-7677пк0] | 2 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/5
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 1 [7651пк3-7677пк0] | 1 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
ЗАБ | МУХИНСКАЯ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7677пк0-7679пк0] | I | 7677,0-7679,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7677пк0-7679пк0] | II | 7677,0-7679,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 2 [7679пк0-7698пк5] | 2 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 1 [7679пк0-7698пк5] | 1 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕРЕЯ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7699пк1-7699пк19] | I | 7699,1-7699,19 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1000
ЗАБ | БЕРЕЯ путь 3 (8-7) приемо-отпр. путь 4 (6-5) приемо-отпр. | 3, 4 |  | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1600
ЗАБ | БЕРЕЯ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7698пк5-7700пк6] | I | 7698,5-7700,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕРЕЯ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7698пк5-7700пк6] | II | 7698,5-7700,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ |  |  |  |  | 124 | 496,5
ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 2 [7700пк6-7722пк3] | 2 | 7700,6-7722,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 1 [7700пк6-7722пк3] | 1 | 7700,6-7722,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 2 [7700пк6-7722пк3] | 2 | 7700,6-7722,3 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/400
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7722пк3-7727пк1] путь 3 (68-53) приемо-отпр. | 3, I | 7722,3-7727,1 | 11,2 | Строит. | 9 | 26 |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7722пк3-7727пк1] путь 4 (34-63) приемо-отпр. | 4, II | 7722,3-7727,1 | 11 | Строит. | 9 | 26 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7722пк3-7727пк1] путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7722пк3-7727пк1] путь 3 (68-53) приемо-отпр. путь 4 (34-63) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 7722,3-7727,1 | 7 | Строит. | 9 | 13,5 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь 25 (267-р.р.225) приемо-отпр. путь 27 (259-р.р.235) приемо-отпр. путь 29 (261-241) приемо-отпр. | 25, 27, 29 |  | 2,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2620
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь 35 (253-229) приемо-отпр. путь 37 (271-223) приемо-отпр. | 35, 37 |  | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1634
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ стр. 67 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ стр. 39 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7722пк3-7727пк1] | I | 7722,3-7727,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7722пк3-7727пк1] | II | 7722,3-7727,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7727пк1-7741пк1] | 1 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7727пк1-7741пк1] | 2 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7727пк1-7741пк1] | 1 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7734пк1-7741пк1] | 2 | 7734,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь I (из.стЧД-св.Н) главный [7741пк1-7743пк2] | I | 7741,1-7743,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7741пк1-7743пк2] | II | 7741,1-7743,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 2 [7743пк2-7763пк6] | 2 | 7743,2-7763,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/250
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 1 [7743пк2-7763пк6] | 1 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 2 [7743пк2-7763пк6] | 2 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь I (св.ЧД-из.ст.Н) главный [7763пк6-7766пк9] | I | 7763,6-7766,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7763пк6-7766пк9] | II | 7763,6-7766,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ стр. 24 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [13 empty] | 10/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [30 empty] | 10/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/250
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7773пк7] | 2 | 7766,9-7773,7 | 7,1 | КРН | 7 | 70 |  |  | 10/900 | [10 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10/1000 |  |  | 10/1000 |  |  |  | 10/900 |  |  | 10
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7798пк8-7802пк6] | I | 7798,8-7802,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь II (св..Ч-св.НД) главный [7798пк8-7802пк6] | II | 7798,8-7802,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА стр. 29 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  | 10/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА - СВОБОДНЫЙ путь 2 [7802пк6-7805пк9] | 2 | 7802,6-7805,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/2
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА - СВОБОДНЫЙ путь 1 [7802пк6-7805пк9] | 1 | 7802,6-7805,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь I (из.ст.ЧД-св.Н) главный [7805пк9-7808пк3] | I | 7805,9-7808,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь II (из.стЧ-св.НМ-2) главный [7805пк9-7808пк3] | II | 7805,9-7808,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ - МИХАЙЛО-ЧЕСН путь 2 [7808пк3-7811пк0] | 2 | 7808,3-7811,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/2
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ - МИХАЙЛО-ЧЕСН путь 1 [7808пк3-7811пк0] | 1 | 7808,3-7811,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН путь I (свЧА-из.ст.Н) главный [7811пк0-7813пк7] | I | 7811,0-7813,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН путь II (свЧ-из.ст.НД) главный [7811пк0-7813пк7] | II | 7811,0-7813,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН - АРГА путь 2 [7813пк7-7821пк7] | 2 | 7813,7-7821,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | АРГА МАНЕВ. СИГНАЛ(М15) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | АРГА МАРШР. СИГНАЛ(Ч6) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
ЗАБ | АРГА путь II (св.Ч-из.стНД) главный [7821пк7-7823пк9] | II | 7821,7-7823,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/3
ЗАБ | АРГА путь I (св.ЧН-св.Н) главный [7821пк7-7823пк9] | I | 7821,7-7823,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/12
ЗАБ | АРГА путь II (св.Ч-из.стНД) главный [7821пк7-7823пк9] | II | 7821,7-7823,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ЗАБ | АРГА - СЕРЫШЕВО путь 2 [7823пк9-7844пк7] | 2 | 7823,9-7844,7 |  | Тек. сод. пути | 7 | 24 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 8/7 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | СЕРЫШЕВО МАРШР. СИГНАЛ(Н4) |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО МАРШР. СИГНАЛ(Н2) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [20 empty] | 3
ЗАБ | СЕРЫШЕВО путь II (Ч-НД) главный [7844пк7-7847пк0] | II | 7844,7-7847,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 | [13 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | СЕРЫШЕВО путь I (Н-ЧД) главный [7844пк7-7847пк0] стр. 15, 22, 23, 24 | I | 7844,7-7847,0 |  | ППРС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО путь II (Ч-НД) главный [7844пк7-7847пк0] стр. 13, 19, 20, 30, 9 | II | 7844,7-7847,0 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/2
ЗАБ | СЕРЫШЕВО путь I (Н-ЧД) главный [7844пк7-7847пк0] | I | 7844,7-7847,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7847пк0-7856пк4] | 1 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7852пк1-7856пк4] | 1 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7852пк1-7856пк4] | 2 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА МАРШР. СИГНАЛ(Н1) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | УКРАИНА МАРШР. СИГНАЛ(Н2) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | УКРАИНА путь II (Ч-НД) главный [7856пк4-7858пк8] | II | 7856,4-7858,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
ЗАБ | УКРАИНА путь I (ЧД-Н) главный [7856пк4-7858пк8] | I | 7856,4-7858,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | УКРАИНА путь I (ЧД-Н) главный [7856пк4-7858пк8] | I | 7856,4-7858,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | УКРАИНА путь II (Ч-НД) главный [7856пк4-7858пк8] | II | 7856,4-7858,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
ЗАБ | УКРАИНА путь 7 (32-43) приемо-отпр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | НИЗИНА - ТОМИЧИ путь 1 [11пк9-22пк2] | 1 | 11,9-22,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4
ЗАБ | СРЕДНЕБЕЛАЯ путь 1 (1-6) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6
ЗАБ | СРЕДНЕБЕЛАЯ - БЕРЕЗОВ-ВОСТ путь 1 [45пк1-57пк7] | 1 | 45,1-57,7 | 15 | Тек. сод. пути | 4 | 15 |  | 4/4000 | 4/4000 |  | 4/4000 |  |  |  | 3/3000
ЗАБ | БЕРЕЗОВ-ВОСТ путь III (Ч-Н) главный [57пк7-59пк7] стр. 1, 4, 5, 6 | III | 57,7-59,7 |  | ППРС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕРЕЗОВ-ВОСТ путь 1 (16-5) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | БЕРЕЗОВ-ВОСТ - ПРИЗЕЙСКАЯ путь 1 [59пк7-75пк7] | 1 | 59,7-75,7 | 17 | Тек. сод. пути | 5 | 18 | [18 empty] | 4/4000 | 4/4000 |  |  | 4/4000 |  |  | 4/4000 |  |  |  | 2/1000
ЗАБ | БЕЛОГОРЬЕ путь II (Ч-Н) главный [83пк3-84пк7] стр. 1, 2, 3, 4 | II | 83,3-84,7 |  | ППРС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРЬЕ путь 1 (4-1) приемо-отпр. | 1 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
ЗАБ | МОХОВАЯ ПАДЬ путь III (Ч-Н) главный [96пк1-97пк8] стр. 11, 15, 3, 5, 7, 9 | III | 96,1-97,8 |  | ППРС | 2 | 6 | [16 empty] | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | МОХОВАЯ ПАДЬ путь 1 (4-5) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4 | 4 |  |  |  | 4
ЗАБ | МОХОВАЯ ПАДЬ - БЛАГОВЕЩЕНСК путь 1 [97пк8-106пк6] | 1 | 97,8-106,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4 |  |  |  | 4 | [13 empty] | 4 |  | 4
ЗАБ | БЛАГОВЕЩЕНСК путь II (ЧБ-5) главный [106пк6-108пк6] стр. 1, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 3, 49, 5, 7, 9 | II | 106,6-108,6 |  | ППРС | 4 | 12 | [20 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | БЛАГОВЕЩЕНСК путь 1 (22-61) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК |  |  |  |  | 136 | 531,5
ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь IБП (111-3) главный [7864пк1-7868пк7] стр. 21 | IБП | 7864,1-7868,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь IVБП (17-11) главный [7868пк1-7868пк4] стр. 11 | IVБП | 7868,1-7868,4 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь II (Ч-113) главный [7864пк3-7868пк7] стр. 11, 17, 27, 47, 53 | II | 7864,3-7868,7 |  | ППРС | 2 | 6 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь I (НГ-119) главный [7864пк1-7868пк7] | I | 7864,1-7868,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь II (Ч-113) главный [7864пк3-7868пк7] | II | 7864,3-7868,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь 18 (42-91) приемо-отпр. | 18 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/10
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II (100-115) главный [7869пк5-7874пк0] стр. 102 | II | 7869,5-7874,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь III (пк 6-154) главный [7869пк8-7870пк2] стр. 160 | III | 7869,8-7870,2 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II (100-115) главный [7869пк5-7874пк0] стр. 100 | II | 7869,5-7874,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь 123-121 (123-121) съезд пр-отп стр. 123 | 123-121 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь III (пк 6-154) главный [7869пк8-7870пк2] стр. 124 | III | 7869,8-7870,2 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II (100-115) главный [7869пк5-7874пк0] стр. 140 | II | 7869,5-7874,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II (100-115) главный [7869пк5-7874пк0] путь 18 (202-173) приемо-отпр. стр. 173 | 18, II | 7869,5-7874,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II (100-115) главный [7869пк5-7874пк0] стр. 100, 112, 114, 121, 140, 141 | II | 7869,5-7874,0 |  | ППРС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь I (238-Н) главный [7869пк1-7874пк8] | I | 7869,1-7874,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II (100-115) главный [7869пк5-7874пк0] | II | 7869,5-7874,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь 356-358 (356-358) съезд пр-отп путь 57 (342-335) приемо-отпр. стр. 358 | 356-358, 57 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II А (115-НД) главный [7869пк5-7874пк0] | II А | 7869,5-7874,0 | 3 | Строит. | 9 | 26 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 | 19,1 | ППВ пути | 4 | 12 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [7892пк2-7894пк8] | I | 7892,2-7894,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7892пк2-7894пк8] | II | 7892,2-7894,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [7913пк7-7916пк0] стр. 15, 4 | I | 7913,7-7916,0 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/2
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7913пк8-7916пк0] стр. 2 | II | 7913,8-7916,0 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/1
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [7913пк7-7916пк0] | I | 7913,7-7916,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7913пк8-7916пк0] | II | 7913,8-7916,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7943пк5] | 2 | 7916,0-7943,5 | 7,6 | ППВ пути | 5 | 14 | [13 empty] | 4/2300 |  |  | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/2300 |  |  | 2/1000
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7943пк5] | 1 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7943пк5] | 1 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7943пк5] | 2 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [27 empty] | 8/10
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк1-7936пк10] | 1 | 7916,1-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк1-7936пк10] | 2 | 7916,1-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь II (Ч-НД) главный [7943пк5-7946пк6] стр. 21, 38, 4, 40, 5, 50, 56 | II | 7943,5-7946,6 |  | ППРС | 2 | 8 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь I (ЧД-Н) главный [7943пк5-7946пк6] стр. 3, 36 | I | 7943,5-7946,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [9 empty] | 2/2
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 2 [7946пк6-7973пк4] | 2 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 1 [7946пк6-7973пк4] | 1 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | ТУР путь II (Ч-НД) главный [7973пк4-7975пк2] стр. 1, 2, 5, 6 | II | 7973,4-7975,2 |  | ППРС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/4
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] путь 11 (26-59) приемо-отпр. путь 13 (56-119) приемо-отпр. путь 15 (74-128) прочий путь 17 (72-132) прочий путь 23 (94-хв.кр. 132) приемо-отпр. путь 25 (66-хв.кр. 43) приемо-отпр. путь 3 (40-115) приемо-отпр. путь 5 (58-ПС) приемо-отпр. путь 7 (48-117)... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 23, 25, 3, 5, 7, 9, I | 7983,0-7987,9 | 11,4 | Строит. | 9 | 26 |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] путь 4 (12-хв.кр.126) приемо-отпр. путь 6 (34-136) приемо-отпр. путь 8 (32-138) приемо-отпр. | 4, 6, 8, II | 7983,0-7987,9 | 11,4 | Строит. | 9 | 26 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] путь 11 (26-59) приемо-отпр. путь 13 (56-119) приемо-отпр. путь 15 (74-128) прочий путь 17 (72-132) прочий путь 23 (94-хв.кр. 132) приемо-отпр. путь 25 (66-хв.кр. 43) приемо-отпр. путь 3 (40-115) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 23, 25, 3, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 7983,0-7987,9 | 7,6 | Строит. | 9 | 10 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] стр. 15 | I | 7983,0-7987,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] стр. 10, 11, 116, 12, 124, 13, 16, 2, 29, 33, 53, 61, 70 | II | 7983,0-7987,9 |  | ППРС | 2 | 6 | [27 empty] | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 | 12,5 | ППВ пути | 3 | 8 | [23 empty] | 2/1000 |  |  | 4/2200 |  |  |  | 2/1000
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7995пк1-8006пк7] | 1 | 7995,1-8006,7 | 12,3 | КРН | 7 | 70 |  |  | 10 | [10 empty] | 10 |  |  | 10/1000 |  |  |  | 10/1000 |  |  | 10/1000 |  |  |  | 10 |  |  | 10
ЗАБ | ТЮКАН путь II (Ч-НД) главный [8006пк9-8008пк7] стр. 1 | II | 8006,9-8008,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | ТЮКАН путь I (ЧД-Н) главный [8006пк9-8008пк7] стр. 4, 8 | I | 8006,9-8008,7 |  | ППРС | 1 | 2 | [9 empty] | 2/2
ЗАБ | ТЮКАН путь II (Ч-НД) главный [8006пк9-8008пк7] стр. 1, 2, 5, 6 | II | 8006,9-8008,7 |  | ППРС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ТЮКАН путь I (ЧД-Н) главный [8006пк9-8008пк7] | I | 8006,9-8008,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 1 [8008пк7-8028пк6] | 1 | 8008,7-8028,6 | 20,4 | ППВ пути | 4 | 10 |  |  | 2/1000 |  |  | 4/3400 |  |  |  | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 2 [8008пк7-8028пк6] | 2 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 1 [8008пк7-8028пк6] | 1 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
ЗАБ | БУРЕЯ стр. 23 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 12 | [5 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | БУРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [8028пк6-8031пк6] стр. 12, 20, 21, 27, 28, 29, 32, 4, 47, 52, 56, 6, 61, 63 | II | 8028,6-8031,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [30 empty] | 2/2
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 1 [8047пк9-8049пк7] | 1 | 8047,9-8049,7 | 1,9 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/1900
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 1 [8031пк6-8050пк6] | 1 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 14 |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 2 [8031пк6-8050пк6] | 2 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 1 [8031пк6-8050пк6] | 1 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | ДОМИКАН путь I (ЧД-Н) главный [8051пк4-8052пк1] | I | 8051,4-8052,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/800
ЗАБ | ДОМИКАН путь I (ЧД-Н) главный [8050пк6-8052пк6] | I | 8050,6-8052,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [19 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 2 [8052пк6-8078пк1] | 2 | 8052,6-8078,1 | 15,3 | ППВ пути | 4 | 12 | [20 empty] | 4/2500 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2300 |  |  | 2/1000
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 2 [8052пк6-8078пк1] | 2 | 8052,6-8078,1 | 3,3 | ППВ пути | 3 | 8 | [9 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/300
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 1 [8052пк8-8062пк10] | 1 | 8052,8-8062,10 | 10,3 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000 | [6 empty] | 4/2300
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 2 [8052пк6-8078пк1] | 2 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 1 [8052пк6-8078пк1] | 1 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ВОСКРЕСЕНОВКА путь I (Н-Ч) главный [56пк6-58пк3] ВОСКРЕСЕНОВКА - ПОЯРКОВО путь 1 [58пк3-86пк5] ЗАВИТАЯ - ВОСКРЕСЕНОВКА путь 1 [1пк3-56пк6] | 1, I | 1,3-56,6 56,6-58,3 58,3-86,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 48 |  |  |  |  | 12/12 | [6 empty] | 12/12 | [6 empty] | 12/12 | [6 empty] | 12/12
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ВОСКРЕСЕНОВКА путь 1 [1пк3-56пк6] | 1 | 1,3-56,6 | 0 | КРН | 8 | 64 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
| Итого по: ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО |  |  |  |  | 164 | 624
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:43 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Сентябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Забайкальская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09
В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД
ЗАБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2 | 5766,6-5783,2 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/350
| Итого по: В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД |  |  |  |  | 1 | 4
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
ЗАБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2 | 5766,6-5783,2 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/350
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 1 [5791пк6-5802пк5] | 1 | 5791,6-5802,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4
ЗАБ | БАЛЯГА стр. 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 26 (нов.стр.)стр.пер.(1СБ, 2СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [9 empty] | 2/1 |  |  |  |  | 2/1
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/10
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 1 [5805пк2-5817пк4] | 1 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Р | 2 | 8 | [9 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ путь I ("Н"-"ЧД") главный [5817пк4-5818пк9] | I | 5817,4-5818,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 1 [5818пк9-5827пк3] | 1 | 5818,9-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 2 [5861пк0-5880пк9] | 2 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/20
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 7 | 20 | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 | 21,5 | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [9 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] ЖИПХЕГЕН путь II (Св. Ч-Св. НД) главный [5906пк4-5908пк6] | 2, II | 5884,5-5906,4 5906,4-5908,6 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/2027
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 | 9 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Р | 4 | 16 |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН путь II (Св. Ч-Св. НД) главный [5906пк4-5908пк6] | II | 5906,4-5908,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  | 2/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН путь II (Св. Ч-Св. НД) главный [5906пк4-5908пк6] | II | 5906,4-5908,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН путь 4 (14-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН путь I (Св. ЧД-Св. Н) главный [5906пк4-5908пк6] | I | 5906,4-5908,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН путь I (Св. ЧД-Св. Н) главный [5906пк4-5908пк6] | I | 5906,4-5908,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/30
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/30 | [13 empty] | 4/30
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/50
ЗАБ | ХИЛОК стр. 19 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [12 empty] | 10/1
ЗАБ | ХИЛОК стр. 33 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 | 14,7 | ППВ пути | 8 | 24 |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/30 | [13 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/30 | [13 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/30 | [13 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/50
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 | 15,4 | Тек. сод. пути | 7 | 20 | [7 empty] | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 | 0,1 | ЦУКС | 1 | 8 | [26 empty] | 8/140
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН стр. 15, 19, 2, 21, 23, 27, 29, 29СС, 3, 31, 33, 5, 9 (нов.стр.)стр.пер.(4СБ, 2СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | 2/1
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [26 empty] | 10/1
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН стр. 15 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [19 empty] | 10/1
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН стр. 19 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [23 empty] | 10/1
| Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 109 | 416
ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 1 [5953пк4-5969пк8] | 1 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/30 | [13 empty] | 4/30
ЗАБ | ХУШЕНГА стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [23 empty] | 10/1
ЗАБ | ХУШЕНГА стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [19 empty] | 10/1
ЗАБ | ХУШЕНГА стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 2 [5972пк5-5991пк9] | 2 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/30
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 2 [5972пк5-5991пк9] | 2 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/30
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 1 [5972пк5-5991пк9] | 1 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/30 | [13 empty] | 4/30
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 2 [5972пк5-5991пк9] | 2 | 5972,5-5991,9 |  | Р | 3 | 12 |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/700
ЗАБ | ХАРАГУН путь II (Ч-Из.стНД) главный [5991пк9-5994пк1] стр. 1, 2 | II | 5991,9-5994,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/2
ЗАБ | ХАРАГУН - ТАЙДУТ путь 2 [5994пк1-6011пк2] | 2 | 5994,1-6011,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/30
ЗАБ | ХАРАГУН - ТАЙДУТ путь 1 [5994пк1-6011пк2] | 1 | 5994,1-6011,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/30
ЗАБ | ХАРАГУН - ТАЙДУТ путь 2 [5994пк1-6011пк2] | 2 | 5994,1-6011,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6052пк9] | 1 | 6015,3-6052,9 | 7,6 | ППВ пути | 2 | 6 | 2/1000 |  |  | 4/600
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6040пк10] | 2 | 6015,3-6040,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/30
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6040пк10] | 2 | 6015,3-6040,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6040пк10] | 1 | 6015,3-6040,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/30
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Р | 5 | 18 |  |  | 4/550 | [6 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/400 |  |  | 2/200 |  |  |  | 4/400
ЗАБ | МОГЗОН стр. 6 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  | 2/1
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 2 [6076пк2-6094пк9] | 2 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/100
ЗАБ | СОХОНДО - ТУРГУТУЙ путь 1 [6097пк1-6103пк10] | 1 | 6097,1-6103,10 | 7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/4000 | [6 empty] | 4/3000
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 3 [6107пк5-6117пк9] | 3 | 6107,5-6117,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 2 [6107пк5-6117пк9] | 2 | 6107,5-6117,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 3 [6107пк5-6117пк9] | 3 | 6107,5-6117,9 |  | Р | 4 | 16 |  |  | 4/900 | [6 empty] | 4/900 | [6 empty] | 4/450 | [6 empty] | 4/200
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6117пк9-6120пк8] | II | 6117,9-6120,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 1 [6128пк1-6137пк1] | 1 | 6128,1-6137,1 | 9,1 | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [17 empty] | 4/4000 |  |  |  | 2/1100 |  |  | 4/4000
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 1 [6122пк1-6127пк10] | 1 | 6122,1-6127,10 | 5 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | 2/2000 | [6 empty] | 2/2000 | [20 empty] | 2/1000
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 2 [6120пк8-6136пк9] | 2 | 6120,8-6136,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 1 [6137пк2-6137пк7] | 1 | 6137,2-6137,7 | 0,6 | КРН | 1 | 12 | [26 empty] | 12/611
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 2 [6120пк8-6136пк9] | 2 | 6120,8-6136,9 | 18,5 | КРН | 5 | 60 | [9 empty] | 12/1000 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 12/1000 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 12/1000
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 1 [6120пк8-6137пк7] | 1 | 6120,8-6137,7 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/800
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ДОМНА путь I (ЧД-Н) главный [6162пк4-6164пк4] | I | 6162,4-6164,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 2/2 |  |  | 4/4
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 2 [6164пк4-6172пк7] | 2 | 6164,4-6172,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/25
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6172пк7-6174пк9] | I | 6172,7-6174,9 | 2,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/2200
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ стр. 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38 (нов.стр.)стр.пер.(27СБ, 29СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [28 empty] | 4/2
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ГОЛУБИЧНАЯ путь 1 [6пк9-20пк3] | 1 | 6,9-20,3 | 0 | КРН | 4 | 32 | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
| Итого по: ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ |  |  |  |  | 66 | 321
ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 1 [6174пк9-6182пк1] | 1 | 6174,9-6182,1 | 7,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/3200
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2 | 6174,9-6184,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/5
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 1 [6174пк9-6184пк1] | 1 | 6174,9-6184,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/3 | [20 empty] | 4/3
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2 | 6174,9-6184,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | КАДАЛА путь I (ЧД-Н) главный [6184пк1-6186пк4] | I | 6184,1-6186,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/50
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 1 [6186пк4-6192пк6] | 1 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/30
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 2 [6186пк4-6192пк6] | 2 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/20
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 1 [6186пк4-6192пк6] | 1 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [24 empty] | 4/3 |  |  |  | 2/3
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 2 [6186пк4-6192пк6] | 2 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [19 empty] | 2/3 |  |  |  | 4/3
ЗАБ | ЧИТА I путь III (ЧД-52) главный [6192пк6-6194пк2] путь III (52-М1) главный [6194пк2-6197пк4] | III | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/30 | [13 empty] | 4/30
ЗАБ | ЧИТА I путь III (ЧД-52) главный [6192пк6-6194пк2] путь III (52-М1) главный [6194пк2-6197пк4] | III | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/100
ЗАБ | ЧИТА I путь II (Ч-30) главный [6192пк6-6194пк2] путь II (30-М119) главный [6194пк2-6197пк4] | II | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/10
ЗАБ | ЧИТА I |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [23 empty] | 3
ЗАБ | ЧИТА I путь III (52-М1) главный [6194пк2-6197пк4] | III | 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧИТА I стр. 103, 120, 141, 169, 179, 219, 221, 271, 46, 518, 520, 94 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | ЧИТА II путь I (ЧД-Н) главный [6197пк6-6200пк2] | I | 6197,6-6200,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/50 | [13 empty] | 4/50
ЗАБ | ЧИТА II путь ХА (ЧД-НД) главный [6197пк7-6200пк2] | ХА | 6197,7-6200,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/3
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 1 [6200пк2-6202пк5] | 1 | 6200,2-6202,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 2/3 | [9 empty] | 4/3
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 1 [6200пк2-6202пк5] | 1 | 6200,2-6202,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/10
ЗАБ | АНТИПИХА путь II (Ч-НД) главный [6202пк4-6205пк6] | II | 6202,4-6205,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/50
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 1 [6205пк6-6214пк0] | 1 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/20
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 1 [6205пк6-6214пк0] | 1 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/3
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/3
ЗАБ | АТАМАНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [6214пк0-6215пк8] | I | 6214,0-6215,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/40
ЗАБ | АТАМАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [6214пк0-6215пк8] | II | 6214,0-6215,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/30
ЗАБ | АТАМАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [6214пк0-6215пк8] стр. 11, 4, 5, 6 | II | 6214,0-6215,8 |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/4
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6223пк0-6231пк0] | 2 | 6223,0-6231,0 | 8 | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [5 empty] | 2/2000 | [6 empty] | 2/2000 | [11 empty] | 4/4000
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 1 [6215пк8-6231пк0] | 1 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/30
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/3
ЗАБ | КРУЧИНА путь II (Ч-НД) главный [6231пк6-6233пк7] | II | 6231,6-6233,7 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/2000
ЗАБ | КРУЧИНА путь II (Ч-НД) главный [6231пк0-6233пк7] стр. 3, 5, 6 | II | 6231,0-6233,7 |  | ППРС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3
ЗАБ | КРУЧИНА путь II (Ч-НД) главный [6231пк0-6233пк7] | II | 6231,0-6233,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | КРУЧИНА путь I (ЧД-Н) главный [6231пк0-6233пк7] | I | 6231,0-6233,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/80
ЗАБ | КРУЧИНА стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 6 | [26 empty] | 6/0,5
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6235пк7] | 2 | 6233,7-6235,7 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/2000
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 1 [6233пк7-6239пк8] | 1 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/40
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 1 [6233пк7-6239пк8] | 1 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/3
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2 | 6233,7-6239,8 |  | Р | 4 | 16 |  |  | 4/700 | [6 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1200 | [6 empty] | 4/900
ЗАБ | НОВАЯ путь 6 (12-24) прочий | 6 |  | 0,4 | ЦУКС | 1 | 72 | [9 empty] | 72/452
ЗАБ | НОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6239пк8-6241пк9] стр. 1, 5 | I | 6239,8-6241,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/2
ЗАБ | НОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6239пк8-6241пк9] стр. 3, 4, 6, 7 | II | 6239,8-6241,9 |  | ППРС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4
ЗАБ | НОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6239пк8-6241пк9] | II | 6239,8-6241,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/50 | [20 empty] | 4/50
ЗАБ | НОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6239пк8-6241пк9] | I | 6239,8-6241,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
ЗАБ | НОВАЯ путь 4 (6-7) приемо-отпр. | 4 |  | 0,8 | ЦУКС | 1 | 24 | [16 empty] | 24/800
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 1 [6241пк9-6253пк1] | 1 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/50
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 2 [6241пк9-6253пк1] | 2 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/30
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 2 [6241пк9-6253пк1] | 2 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/3
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 2 [6241пк9-6253пк1] | 2 | 6241,9-6253,1 | 12,1 | КРН | 6 | 144 | [9 empty] | 24/2000 |  |  | 24 |  |  |  | 24/2000 |  |  | 24/2000 |  |  |  | 24/2000 |  |  | 24/2000
ЗАБ | МАККАВЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [6253пк1-6256пк1] стр. 3, 5, 6 | I | 6253,1-6256,1 |  | ППРС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/3
ЗАБ | МАККАВЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [6253пк1-6256пк2] стр. 1, 2, 8 | II | 6253,1-6256,2 |  | ППРС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/3
ЗАБ | МАККАВЕЕВО стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 2 [6256пк2-6262пк8] | 2 | 6256,2-6262,8 | 6,6 | Тек. сод. пути | 2 | 7 |  |  | 4/4000 | [6 empty] | 3/2600
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 2 [6256пк2-6263пк8] | 2 | 6256,2-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 1 [6256пк1-6263пк8] | 1 | 6256,1-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/3
ЗАБ | ДАРАСУН |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [10 empty] | 4
ЗАБ | ДАРАСУН |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [23 empty] | 4
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 | 11,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк7-6269пк10] | 2 | 6266,7-6269,10 | 3,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3300
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 1 [6266пк6-6272пк8] | 1 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6272пк8-6276пк4] путь 3 (6-5) приемо-отпр. | 3, I | 6272,8-6276,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/100
| Итого по: ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ |  |  |  |  | 84 | 526
ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 2 [6276пк4-6288пк5] | 2 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 1 [6276пк4-6288пк5] | 1 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 2 [6276пк4-6288пк5] | 2 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 1 [6276пк4-6288пк5] | 1 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 34д (557-156) соединит. | 34д |  |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [9 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 10c (218-221) сортиров. путь 11c (216-217) сортиров. путь 12c (220-223) сортиров. путь 13c (214-229) сортиров. путь 14c (230-227) сортиров. путь 15c (228-225) сортиров. путь 16c (232-219) сортиров. путь 2с (200-97) сортиров. путь 3с (222-201) сортиров. путь 4c (206-211) сортиров. путь... (см. карточку) | 10c, 11c, 12c, 13c, 14c, 15c, 16c, 2с, 3с, 4c, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6288пк5-6302пк5] путь 33А (684-М138) ходовой путь 35 (96-103) приемо-отпр. путь 36 (128-75) приемо-отпр. путь 37 (106-105) приемо-отпр. путь 38 (162-9) приемо-отпр. | 33А, 35, 36, 37, 38, I | 6288,5-6302,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 2 | [23 empty] | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6288пк5-6302пк5] путь IV (504-2) главный [6289пк1-6293пк2] путь 141 (676-406) соединит. путь 151 (598-400) соединит. путь 62 (92-127) приемо-отпр. путь 64 (2-92) ходовой | 141, 151, 62, 64, II, IV | 6288,5-6302,5 6289,1-6293,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 10 (М42-85) приемо-отпр. путь 3А (115-31) приемо-отпр. путь 5 (36-37) приемо-отпр. путь 8 (М12-11) приемо-отпр. путь 9 (54-166) приемо-отпр. | 10, 3А, 5, 8, 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 110 (544-556) приемо-отпр. путь 112 (548-558) приемо-отпр. | 110, 112 |  | 2,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/2778
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ стр. 12, 14, 2, 40, 546, 572, 576, 580, 592, 602, 644, 678, 68, 682, 690, 692, 86 (нов.стр.)стр.пер.(6СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 3 | 6 | [21 empty] | 2/1 |  | 2/1 |  |  |  |  | 2/1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6288пк5-6302пк5] стр. 14, 2, 20, 26, 27, 32, 38, 4 | II | 6288,5-6302,5 |  | ППРС | 2 | 8 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6288пк5-6302пк5] стр. 1, 10, 11, 13, 18, 3, 31, 35, 40, 41, 5, 7, 9 | I | 6288,5-6302,5 |  | ППРС | 5 | 14 | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь IV (504-2) главный [6289пк1-6293пк2] стр. 518, 520, 590, 592, 594, 598, 600, 634, 636, 638, 640, 680, 682, 684 | IV | 6289,1-6293,2 |  | ППРС | 5 | 14 | [5 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6288пк5-6302пк5] стр. 105, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 42, 71, 86, 92 | II | 6288,5-6302,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/2
ЗАБ | ТАРСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6305пк7-6309пк0] путь 4 (24-19) приемо-отпр. путь 8 (6-23) приемо-отпр. | 4, 8, II | 6305,7-6309,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/100
ЗАБ | ТАРСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6305пк7-6309пк1] путь 7 (22-17) приемо-отпр. | 7, I | 6305,7-6309,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/100
| Итого по: ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ |  |  |  |  | 39 | 128
ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/200
ЗАБ | УРУЛЬГА путь II (Ч-НД) главный [6335пк7-6338пк8] путь 4 (6-9) приемо-отпр. | 4, II | 6335,7-6338,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/100
ЗАБ | УРУЛЬГА путь I (ЧД-Н) главный [6335пк7-6338пк8] путь 3 (8-1) приемо-отпр. | 3, I | 6335,7-6338,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/100
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/5 | [20 empty] | 4/5
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6372пк8-6375пк0] | 2 | 6372,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/150
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6338пк8-6375пк0] | 1 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6371пк0-6372пк0] | 1 | 6371,0-6372,0 | 0,9 | КРН | 3 | 30 | [16 empty] | 10/500 |  |  | 10/480 |  |  |  | 10
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/150
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/150
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 | 14 | КРН | 3 | 72 | [9 empty] | 24 |  |  | 24 | [13 empty] | 24/500
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 2 [6395пк6-6405пк4] | 2 | 6395,6-6405,4 | 6 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/2000
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 2 [6395пк6-6405пк4] | 2 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/15
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 1 [6395пк6-6405пк4] | 1 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/15
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 2 [6395пк6-6405пк4] | 2 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 1 [6395пк6-6405пк4] | 1 | 6395,6-6405,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 2 [6395пк6-6405пк4] | 2 | 6395,6-6405,4 |  | Р | 2 | 8 |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/300
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ стр. 1, 11, 12, 15, 16, 19, 2, 20, 23, 25, 3, 4, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  | 2/1
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 | 9 | ППВ пути | 6 | 18 | [5 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 1 [6408пк0-6427пк9] | 1 | 6408,0-6427,9 | 20,8 | ППВ пути | 8 | 24 | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6416пк7-6418пк1] | 2 | 6416,7-6418,1 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 3 | [5 empty] | 2/2000 | [6 empty] | 1/400
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/150
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 1 [6408пк0-6427пк9] | 1 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 1 [6429пк9-6441пк2] | 1 | 6429,9-6441,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [17 empty] | 4
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 2 [6429пк9-6441пк2] | 2 | 6429,9-6441,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 1 [6429пк9-6441пк2] | 1 | 6429,9-6441,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 2 [6429пк9-6441пк2] | 2 | 6429,9-6441,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 4/100 | [16 empty] | 2/100
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ путь II (Ч-НД) главный [6441пк2-6447пк8] | II | 6441,2-6447,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ путь I (ЧД-Н) главный [6441пк2-6447пк8] | I | 6441,2-6447,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 2 [6447пк8-6457пк8] | 2 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/15
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 1 [6447пк8-6457пк8] | 1 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/15
ЗАБ | ХОЛБОН стр. 10 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [16 empty] | 6/0,5 |  |  | 6/0,5
ЗАБ | ХОЛБОН стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 6 | [26 empty] | 6/0,5
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 1 [6459пк8-6488пк5] | 1 | 6459,8-6488,5 | 10 | ППВ пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1000
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6462пк2-6464пк7] | 2 | 6462,2-6464,7 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1300
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6468пк5-6474пк1] | 2 | 6468,5-6474,1 | 3,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/3600
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6477пк8-6482пк3] | 2 | 6477,8-6482,3 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4000
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6482пк6-6487пк7] | 2 | 6482,6-6487,7 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1600
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 1 [6459пк8-6488пк5] | 1 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 1 [6459пк8-6488пк5] | 1 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/150
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6488пк5-6490пк5] | II | 6488,5-6490,5 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/2000
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6490пк8-6490пк10] | I | 6490,8-6490,10 |  | ИССО | 4 | 32 |  |  |  | 8/15 | [6 empty] | 8/15 | [6 empty] | 8/15 | [6 empty] | 8/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 | 8 | ППВ пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1000
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 | 13 | ППВ пути | 4 | 8 | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6495пк3] | 2 | 6491,3-6495,3 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1800
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6496пк7-6503пк6] | 2 | 6496,7-6503,6 | 3,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/3950
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6504пк6-6506пк8] | 2 | 6504,6-6506,8 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1700
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6507пк9-6508пк4] | 2 | 6507,9-6508,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [26 empty] | 1/500
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/15
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | 2
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  |  | 4
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [7 empty] | 2
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [10 empty] | 4
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [17 empty] | 4
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [23 empty] | 4
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/10
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/10
ЗАБ | КУЭНГА путь II (Ч-НД) главный [6524пк9-6528пк9] | II | 6524,9-6528,9 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/400
| Итого по: ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК |  |  |  |  | 108 | 474
ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 1 [6528пк9-6563пк1] | 1 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/5
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/10
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/400
ЗАБ | УКУРЕЙ путь II (Ч-НД) главный [6563пк1-6565пк5] стр. 2, 3, 5 | II | 6563,1-6565,5 |  | ППРС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3
ЗАБ | УКУРЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [6563пк1-6565пк5] стр. 1, 10, 4, 7 | I | 6563,1-6565,5 |  | ППРС | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/10
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 1 [6565пк5-6585пк5] | 1 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/10
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 |  | Р | 6 | 20 |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/600 |  |  | 2/350 |  |  |  | 4/1100 |  |  | 2/300 |  |  |  | 4/800
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь II (Ч-НД) главный [6588пк1-6590пк5] | II | 6588,1-6590,5 | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 1 [6590пк5-6594пк0] | 1 | 6590,5-6594,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/10
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 2 [6590пк5-6594пк3] | 2 | 6590,5-6594,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР путь II (Ч-НД) главный [6594пк3-6597пк6] стр. 11, 12, 2, 8 | II | 6594,3-6597,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
ЗАБ | АЛЕУР путь I (ЧД-Н) главный [6594пк0-6597пк6] стр. 10, 4, 6, 9 | I | 6594,0-6597,6 |  | ППРС | 2 | 4 | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | АЛЕУР путь II (Ч-НД) главный [6594пк3-6597пк6] (нов.стр.)стр.пер.(диспетчерский съезд) | II | 6594,3-6597,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/1
ЗАБ | АЛЕУР путь I (ЧД-Н) главный [6594пк0-6597пк6] (нов.стр.)стр.пер.(диспетчерский съезд) | I | 6594,0-6597,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/1
ЗАБ | АЛЕУР стр. 12 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Р | 3 | 12 |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | БУШУЛЕЙ путь ЧД (Н-9) главный [6622пк1-6624пк5] стр. 2, 23, 29, 6, 9 | ЧД | 6622,1-6624,5 |  | ППРС | 2 | 6 | [14 empty] | 2/2 |  |  | 4/3
ЗАБ | БУШУЛЕЙ стр. 23 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 | 8 | ППВ пути | 3 | 6 | [5 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 1 [6624пк5-6631пк5] | 1 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/10
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/10
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 1 [6634пк8-6660пк2] | 1 | 6634,8-6660,2 | 26 | ППВ пути | 6 | 18 | [7 empty] | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/30 | [13 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 1 [6672пк1-6691пк2] | 1 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/2
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 1 [6693пк5-6702пк5] | 1 | 6693,5-6702,5 | 10 | ППВ пути | 2 | 4 | 2/1000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 2 [6693пк5-6702пк5] | 2 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/8
ЗАБ | УЛЬЯКАН путь II (св.Ч-св.НД) главный [6702пк5-6705пк4] | II | 6702,5-6705,4 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/400
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 | 14,2 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/1200
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | УРЮМ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [6718пк8-6721пк2] путь 10 (27-упор) прочий путь 11 (11-кп.) прочий путь 12 (9-упор) спец. стр. 11 | 10, 11, 12, I | 6718,8-6721,2 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | УРЮМ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [6718пк8-6721пк2] путь 7 (13-упор) погр.-выгр. путь 8 (25-вор.) прочий путь 9 (23-вор.) прочий (нов.стр.)стр.пер.(15) | 7, 8, 9, I | 6718,8-6721,2 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/15
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Р | 3 | 12 | [9 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/200
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/15
ЗАБ | СБЕГА путь II (св.Ч-св.НД) главный [6757пк3-6761пк5] путь 4 (8-7) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(4П, 10СП) | 4, II | 6757,3-6761,5 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | СБЕГА путь I (св.Н-св.ЧД) главный [6757пк3-6761пк6] путь 3 (6-5) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(3П, НПСП) | 3, I | 6757,3-6761,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | СБЕГА путь II (св.Ч-св.НД) главный [6757пк3-6761пк5] | II | 6757,3-6761,5 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/800
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6761пк5-6778пк4] | 2 | 6761,5-6778,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [6778пк4-6780пк7] путь 3 (6-7) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(3П, НПСП) | 3, I | 6778,4-6780,7 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [6778пк4-6780пк7] путь 3 (6-7) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(3П, НОСП) | 3, I | 6778,4-6780,7 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/15
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Р | 2 | 8 |  |  | 4/600 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 64 | Тек. сод. пути | 3 | 24 | [8 empty] | 8/1600 | [9 empty] | 8/1600 | [10 empty] | 8/1600
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 0 | КРН | 8 | 64 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
| Итого по: ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ |  |  |  |  | 86 | 335,6
ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ
ЗАБ | АДРИАНОВКА стр. 13, 17, 24 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
ЗАБ | АДРИАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [6316пк4-6317пк7] | II | 6316,4-6317,7 | 1,3 | КРН | 1 | 24 | [16 empty] | 24/1300
ЗАБ | АДРИАНОВКА - СЕДЛОВОЙ путь 2 [6317пк7-6330пк4] | 2 | 6317,7-6330,4 | 14,9 | КРН | 1 | 1080 | [16 empty] | 1080/14923
ЗАБ | СЕДЛОВОЙ путь II (Ч-НД) главный [6330пк4-6333пк2] стр. 1, 11, 7 | II | 6330,4-6333,2 |  | ППРС | 1 | 3 | [28 empty] | 3/3
ЗАБ | СЕДЛОВОЙ - БУРЯТСКАЯ путь 1 [6333пк2-6346пк6] | 1 | 6333,2-6346,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | 4/4 | 4/4 | 2/2
ЗАБ | СЕДЛОВОЙ - БУРЯТСКАЯ путь 2 [6333пк2-6346пк6] | 2 | 6333,2-6346,6 |  | Тек. сод. пути | 6 | 23 |  |  |  | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/3
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6346пк6-6349пк4] стр. 3 | II | 6346,6-6349,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6346пк6-6349пк4] стр. 1, 11, 17, 19 | I | 6346,6-6349,4 |  | ППРС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ стр. 7 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 | 48 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [22 empty] | 8/4800
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 | 0 | КРН | 4 | 30 | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 6
ЗАБ | ОСТРЕЧНАЯ путь II (Ч-Н) главный [6384пк7-6387пк9] | II | 6384,7-6387,9 |  | Р | 1 | 6 | [9 empty] | 6/1300
ЗАБ | ХИЛА (РЗД) - БУЛАК путь 1 [6408пк4-6418пк5] | 1 | 6408,4-6418,5 | 48 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  |  |  |  | 8/4800
ЗАБ | ХИЛА (РЗД) - БУЛАК путь 1 [6408пк4-6418пк5] | 1 | 6408,4-6418,5 | 0 | КРН | 2 | 14 | [8 empty] | 8 | [13 empty] | 6
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ - ЯСНОГОР-ЗАБ путь 2 [6445пк7-6454пк3] | 2 | 6445,7-6454,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/50
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ путь 7 (22-9) приемо-отпр. | 7 |  | 1 | ЦУКС | 1 | 96 | [23 empty] | 96/1060
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ путь 3 (18-7) приемо-отпр. путь 4 (14-27) приемо-отпр. путь 5 (26-1) приемо-отпр. путь 6 (20-23) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/30
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ путь 7 (22-9) приемо-отпр. | 7 |  |  | Строит. | 1 | 4392 | 4392/1
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ - ЯСНАЯ путь 2 [6456пк8-6463пк3] | 2 | 6456,8-6463,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/4
ЗАБ | БЫРКА путь I (Ч-Н) главный [6480пк8-6480пк8] | I | 6480,8-6480,8 |  | ИССО | 1 | 4 | [17 empty] | 4/30
ЗАБ | МИРНАЯ путь 1 (Ч-Н) главный [6486пк3-6489пк4] стр. 1, 2, 4 | 1 | 6486,3-6489,4 |  | ППРС | 1 | 3 | [14 empty] | 3/3
ЗАБ | ХАДАБУЛАК путь I (ЧД-НД) главный [6509пк2-6511пк4] стр. 2 | I | 6509,2-6511,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
ЗАБ | ХАДАБУЛАК путь II (Ч-Н) главный [6509пк2-6511пк4] стр. 10, 4, 6 | II | 6509,2-6511,4 |  | ППРС | 1 | 3 | [15 empty] | 3/3
ЗАБ | ШАХТЕРСКАЯ путь 3 (ЧД-15) главный [6515пк3-6519пк1] стр. 110, 114, 120, 124, 19, 21, 4, 6 | 3 | 6515,3-6519,1 |  | ППРС | 2 | 8 | [16 empty] | 4/4 | 4/4
ЗАБ | ШАХТЕРСКАЯ путь 2 (Ч-Н) главный [6515пк3-6519пк5] путь 3 (ЧД-15) главный [6515пк3-6519пк1] путь 4 (128-19) приемо-отпр. путь 5 (140-21) приемо-отпр. путь 6 (134-33) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 5, 6 | 6515,3-6519,1 6515,3-6519,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/50 | [13 empty] | 4/50
ЗАБ | ШЕРЛОВАЯ путь I (Ч-Н) главный [6524пк6-6526пк6] стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 | I | 6524,6-6526,6 |  | ППРС | 2 | 6 | [21 empty] | 4/4 | 2/2
| Итого по: ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ |  |  |  |  | 40 | 5750
ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК
ЗАБ | ЗУН-ТОРЕЙ путь I (Ч-Н) главный [6535пк6-6537пк8] стр. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 4, 5, 7 | I | 6535,6-6537,8 |  | ППРС | 4 | 14 | [23 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 2/1
ЗАБ | БОРЗЯ стр. 15, 17, 1c, 21, 22, 24, 25, 29, 37, 40, 40c, 42, 43, 44, 46, 52, 53, 56, 59, 83, 89 (нов.стр.)стр.пер.(2СБ, 54СС) |  |  |  | КР СЦБ | 10 | 20 | [7 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | [7 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1
ЗАБ | БОРЗЯ - РЗД №115 путь 2 [6544пк5-6549пк2] | 2 | 6544,5-6549,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100
ЗАБ | БОРЗЯ - РЗД №115 путь 2 [6544пк5-6549пк2] | 2 | 6544,5-6549,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
ЗАБ | СОКТУЙ - ХАРАНОР путь 1 [6562пк4-6582пк1] | 1 | 6562,4-6582,1 | 19,8 | Тек. сод. пути | 6 | 20 |  |  |  | 4/4000 |  | 2/2000 |  |  |  |  | 4/4000 |  | 2/1800 |  |  |  |  | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000
ЗАБ | СОКТУЙ - ХАРАНОР путь 2 [6562пк4-6582пк1] | 2 | 6562,4-6582,1 | 19,8 | Тек. сод. пути | 6 | 20 |  |  | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 4/4000 |  |  | 2/1800
ЗАБ | ХАРАНОР стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [22 empty] | 10/1
ЗАБ | ХАРАНОР - ОБП №83 путь 2 [6584пк6-6595пк7] | 2 | 6584,6-6595,7 | 11,2 | ППВ пути | 3 | 22 |  | 8/4000 | 8/4000 | 6/3200
ЗАБ | ОБП №83 путь II (Ч-НД) главный [6595пк7-6597пк9] | II | 6595,7-6597,9 | 2,3 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2300
ЗАБ | ОБП №83 - ДАУРИЯ путь 2 [6597пк9-6608пк3] | 2 | 6597,9-6608,3 | 10 | ППВ пути | 3 | 20 | [7 empty] | 8/4000 | 8/4000 | 4/2000
ЗАБ | ДАУРИЯ путь II (Ч-НД) главный [6608пк3-6610пк8] | II | 6608,3-6610,8 | 1,8 | ППВ пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1800
ЗАБ | ДАУРИЯ путь 5 (10-15) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 18 |  |  |  | 4,5/20 | [6 empty] | 4,5/20 | [6 empty] | 4,5/20 | [6 empty] | 4,5/20
ЗАБ | ДАУРИЯ - БИЛЮТУЙ путь 2 [6610пк8-6630пк5] | 2 | 6610,8-6630,5 | 19,1 | ППВ пути | 5 | 38 | [11 empty] | 8/4000 | 8/4000 |  | 8/4000 | 8/4000 | 6/3100
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 2 (Ч-стык рр 10) главный [6660пк1-6660пк10] | 2 | 6660,1-6660,10 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/20 | [7 empty] | 4/20 | [11 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 2 (Ч-стык рр 10) главный [6654пк4-6654пк7] | 2 | 6654,4-6654,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 18 |  |  | 4,5/20 | [6 empty] | 4,5/20 | [8 empty] | 4,5/20 | [5 empty] | 4,5/20
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 10 (176-141) погр.-выгр. путь 4 (174-155) приемо-отпр. путь 4 (735-720) приемо-отпр. путь 6 (752-751) приемо-отпр. путь 8 (754-745) приемо-отпр. | 10, 4, 6, 8 |  | 4,4 | Строит. | 5 | 20 |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 11с (509-545) сортиров. путь 12 (507-557) сортиров. путь 17с (стык рр502-569) сортиров. путь 18 (505-571) сортиров. | 11с, 12, 17с, 18 |  | 4,4 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 75 (328-327) прочий путь 76 (326-стык рр228) прочий путь 77 (340-стык рр232) прочий путь 78 (338-315) прочий путь 79 (342-301) прочий путь 80 (стыкрр304-307) прочий | 75, 76, 77, 78, 79, 80 |  | 3,5 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК (нов. строит.) путь(6б, 7б, 8б, 9б, 10б) |  |  | 7,2 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК стр. 117 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/0,2
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК стр. 113-115 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | 10/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК стр. 109 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  | 10/0,2
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК стр. 111 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [7 empty] | 10/0,2
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК стр. 119 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [14 empty] | 10/0,2
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [4пк3-83пк4] | 1 | 4,3-83,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  |  | 6/50 | [6 empty] | 6/50 |  |  |  |  | 6/50 | [8 empty] | 6/50
ЗАБ | УРУЛЮНГУЙ - ДОСАТУЙ путь 1 [159пк2-159пк2] | 1 | 159,2-159,2 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
ЗАБ | КРАСНОКАМЕНСК стр. 12, 16, 17, 23, 24, 7 |  |  |  | КР СЦБ | 6 | 12 | [14 empty] | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2
| Итого по: ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК |  |  |  |  | 94 | 416
ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6796пк4-6800пк6] путь 10 (60-39) приемо-отпр. путь 11 (рр стр54-51) приемо-отпр. путь 3 (о.о. стр64-р.р. стр 7) ходовой путь 5 (48-49) приемо-отпр. путь 6 (40-41) приемо-отпр. путь 7 (34-31) приемо-отпр. путь 8 (42-43) приемо-отпр. путь 9 (54-47) приемо-отпр. | 10, 11, 3, 5, 6, 7, 8, 9, II | 6796,4-6800,6 | 11,4 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6796пк4-6800пк6] путь 20 (12-р.р. 45) приемо-отпр. путь 21 (18-45) приемо-отпр. не задано(4) | 20, 21, I | 6796,4-6800,6 | 11,4 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6796пк4-6800пк6] путь II (Ч-НД) главный [6796пк4-6800пк6] путь 10 (60-39) приемо-отпр. путь 11 (рр стр54-51) приемо-отпр. путь 20 (12-р.р. 45) приемо-отпр. путь 21 (18-45) приемо-отпр. путь 3 (о.о. стр64-р.р. стр 7) ходовой путь 5 (48-49) приемо-отпр. путь 6 (40-41... (см. карточку) | 10, 11, 20, 21, 3, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 6796,4-6800,6 | 7,6 | Строит. | 7 | 7 | [5 empty] | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6796пк4-6800пк6] стр. 30 | II | 6796,4-6800,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6796пк4-6800пк6] стр. 21, 29, 3, 31, 41, 49, 5 | I | 6796,4-6800,6 |  | ППРС | 3 | 8 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/12
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/3
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6819пк5] | 2 | 6800,6-6819,5 | 19 | ППВ пути | 8 | 24 |  |  | 4/2100 |  |  | 2/1100 |  |  |  | 4/2100 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2100 |  |  | 2/1100 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1100
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6819пк3-6834пк6] | 2 | 6819,3-6834,6 | 15,6 | КРН | 6 | 144 | [9 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24/3100 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [12 empty] | 10/1
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6838пк0-6849пк5] | 2 | 6838,0-6849,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/12
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6838пк0-6849пк5] | 2 | 6838,0-6849,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/600
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6838пк0-6849пк5] | 2 | 6838,0-6849,5 |  | Р | 4 | 16 |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/600
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/14
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Р | 4 | 16 |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/750
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6870пк6-6875пк1] | II | 6870,6-6875,1 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/600
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 8/28 | [13 empty] | 4/14 | [6 empty] | 4/14
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 1 [6891пк0-6891пк9] | 1 | 6891,0-6891,9 | 0,8 | Строит. | 1 | 4 | [24 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6891пк0-6891пк9] | 2 | 6891,0-6891,9 | 0,8 | Строит. | 1 | 4 | [23 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 1 [6892пк0-6892пк9] | 1 | 6892,0-6892,9 | 0,8 | Строит. | 1 | 4 | [24 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6892пк0-6892пк9] | 2 | 6892,0-6892,9 | 0,8 | Строит. | 1 | 4 | [23 empty] | 4/0,1
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6915пк7-6919пк9] | 2 | 6915,7-6919,9 | 4,1 | КРН | 6 | 48 | [10 empty] | 8/500 |  |  | 8/500 |  |  |  | 8/500 |  |  | 8/500 |  |  |  | 8/500 |  |  | 8/488
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/3
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/13
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 | 20,8 | ППВ пути | 2 | 6 |  |  | 4/2200 |  |  |  | 2/1000
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/20
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/15 | [13 empty] | 4/13
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 | 1,3 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/100
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [6994пк4-6996пк5] стр. 7 | II | 6994,4-6996,5 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/15
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Р | 2 | 8 | [17 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | АМАЗАР путь I (ЧД-Н) главный [7002пк3-7006пк6] стр. 44 | I | 7002,3-7006,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | АМАЗАР путь II (Ч-НД) главный [7005пк5-7006пк6] | II | 7005,5-7006,6 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1100
ЗАБ | АМАЗАР путь 15 (2-1) приемо-отпр. МАНЕВ. СИГНАЛ(М3) | 15 |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  | 4
ЗАБ | АМАЗАР путь 9 (19-30) деповской МАНЕВ. СИГНАЛ(М43) | 9 |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | АМАЗАР путь 13 (42-55) приемо-отпр. ВЫХ.СИГ(Н13) | 13 |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР |  |  |  |  | 106 | 517
ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 | 18,5 | Тек. сод. пути | 6 | 20 |  |  |  | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 4/4000 |  |  | 2/500
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/20
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/3
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 1 [7006пк6-7025пк2] | 1 | 7006,6-7025,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/330
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 1 [7006пк6-7025пк2] | 1 | 7006,6-7025,2 |  | Р | 2 | 8 | [9 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [7025пк2-7025пк6] | II | 7025,2-7025,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/500
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 | 18,5 | ППВ пути | 7 | 20 | [6 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/3
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/15
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/3
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/25
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/3
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/4
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/15 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Р | 2 | 8 | [10 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/900
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] | I | 7110,5-7113,3 | 11,4 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] | II | 7110,5-7113,3 | 11,4 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] | I, II | 7110,5-7113,3 | 7,6 | Строит. | 6 | 9 | [10 empty] | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/17 | [6 empty] | 4/17 | [6 empty] | 4/17 | [6 empty] | 4/19
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 | 12,4 | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  |  | 4/2100 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2100 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2100 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2100 |  |  | 2/1090
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 14 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [24 empty] | 6/0,5 |  |  | 6/0,5
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ стр. 6 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [9 empty] | 6/0,5 |  |  |  | 6/0,5
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ стр. 7 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [17 empty] | 6/0,5 |  |  | 6/0,5
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | УРУША путь II (Ч-НД) главный [7208пк6-7213пк3] (нов.стр.)стр.пер.(3СБ) | II | 7208,6-7213,3 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/15 | [6 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Р | 3 | 12 | [10 empty] | 4/700 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/600
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2
ЗАБ | МАДАЛАН путь II (Ч-НД) главный [7249пк7-7251пк5] МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] ТАХТАМЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7266пк6-7268пк5] | 2, II | 7249,7-7251,5 7251,5-7266,6 7266,6-7268,5 |  | К КС | 4 | 16 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 1 [7251пк5-7266пк6] | 1 | 7251,5-7266,6 |  | К КС | 4 | 16 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/20
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7266пк6-7268пк5] ВЫХ.СИГ(Н2) | II | 7266,6-7268,5 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА путь 3 (8-5) приемо-отпр. ВЫХ.СИГ(Ч3) | 3 |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА |  |  |  |  | 110 | 397
ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7272пк6-7275пк6] путь 4 (6-13) приемо-отпр. путь 5 (30-25) приемо-отпр. стр. 30 | 4, 5, I | 7272,6-7275,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7272пк6-7275пк6] стр. 6 | I | 7272,6-7275,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/3
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь 3 (78-89) приемо-отпр. | 3 |  |  | Строит. | 8 | 24 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] | I | 7303,4-7310,9 | 12,8 | Строит. | 6 | 18 | [9 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь II (Ч-НД) главный [7303пк4-7310пк9] | II | 7303,4-7310,9 | 12,4 | Строит. | 6 | 18 | [10 empty] | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] путь II (Ч-НД) главный [7303пк4-7310пк9] | I, II | 7303,4-7310,9 | 8,3 | Строит. | 6 | 9 | [10 empty] | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь II (Ч-НД) главный [7303пк4-7310пк9] | II | 7303,4-7310,9 |  | Р | 3 | 12 |  |  |  | 4/900 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/700
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/20
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/3
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 1 [7310пк9-7318пк0] | 1 | 7310,9-7318,0 | 0,5 | Строит. | 2 | 10 | [10 empty] | 8/0,4 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 | 0,5 | Строит. | 2 | 10 | [17 empty] | 8/0,4 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 | 9 | ППВ пути | 2 | 6 | [24 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/8
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 1 [7333пк1-7337пк9] | 1 | 7333,1-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/8
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7332пк10] | 2 | 7322,9-7332,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/20
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/3
ЗАБ | КОВАЛИ путь I (Н-ЧД) главный [7337пк9-7339пк9] | I | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 1 [7339пк9-7346пк2] | 1 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/5
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 2 [7339пк9-7346пк2] | 2 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь I (Н-ЧД) главный [7346пк2-7347пк8] | I | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь II (Ч-НД) главный [7346пк2-7347пк8] | II | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 1 [7347пк8-7360пк7] | 1 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 1 [7347пк8-7360пк7] | 1 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 2 [7347пк8-7360пк7] | 2 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 1 [7347пк10-7352пк10] | 1 | 7347,10-7352,10 | 5,2 | ППВ пути | 3 | 10 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1200 |  |  | 4/2000
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 2 [7348пк1-7351пк10] | 2 | 7348,1-7351,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
ЗАБ | АНГАРИЧ путь I (Н-ЧД) главный [7360пк7-7363пк2] | I | 7360,7-7363,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ путь II (Ч-НД) главный [7360пк7-7363пк1] | II | 7360,7-7363,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ путь II (Ч-НД) главный [7360пк7-7363пк1] | II | 7360,7-7363,1 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/800
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 1 [7363пк2-7378пк5] | 1 | 7363,2-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/5
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 2 [7363пк1-7378пк5] | 2 | 7363,1-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 1 [7363пк2-7378пк5] | 1 | 7363,2-7378,5 | 12,8 | ППВ пути | 5 | 14 | [13 empty] | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 2 [7364пк5-7378пк5] | 2 | 7364,5-7378,5 | 14 | ППВ пути | 6 | 16 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 2 [7363пк1-7378пк5] | 2 | 7363,1-7378,5 |  | Р | 2 | 8 | [10 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь I (Н-ЧД) главный [7378пк5-7380пк5] | I | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь II (Ч-НД) главный [7378пк5-7380пк5] | II | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 2 [7380пк5-7398пк6] | 2 | 7380,5-7398,6 | 76 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/10000
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 1 [7380пк5-7398пк6] | 1 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/5
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 2 [7380пк5-7398пк6] | 2 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/5
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] | I | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] | II | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7402пк7-7437пк8] | 1 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/5
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7402пк7-7437пк8] | 2 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/5
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7422пк1-7437пк8] | 1 | 7422,1-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7422пк1-7437пк8] | 2 | 7422,1-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | ГУДАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7437пк8-7440пк0] | I | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | ГУДАЧИ путь II (Ч-НД) главный [7437пк8-7440пк0] | II | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ |  |  |  |  | 96 | 331
ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 1 [7440пк0-7455пк6] | 1 | 7440,0-7455,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 2 [7440пк0-7455пк6] | 2 | 7440,0-7455,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 1 [7440пк0-7455пк6] | 1 | 7440,0-7455,6 | 16,1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 2 [7440пк0-7455пк6] | 2 | 7440,0-7455,6 |  | Р | 3 | 12 | [10 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | ГОНЖА путь I (Н-ЧД) главный [7455пк6-7458пк8] | I | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 1 [7458пк8-7473пк7] | 1 | 7458,8-7473,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 2 [7458пк8-7473пк7] | 2 | 7458,8-7473,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | НЮКЖА путь I (Н-ЧД) главный [7473пк7-7475пк7] ВХ.СИГ(ЧД) | I | 7473,7-7475,7 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [16 empty] | 4
ЗАБ | НЮКЖА путь I (Н-ЧД) главный [7473пк7-7475пк7] | I | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА путь II (Ч-НД) главный [7473пк7-7475пк7] | II | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 1 [7475пк7-7491пк3] | 1 | 7475,7-7491,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 2 [7475пк7-7491пк3] | 2 | 7475,7-7491,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 2 [7475пк7-7489пк6] | 2 | 7475,7-7489,6 | 13,8 | КРН | 6 | 90 | [10 empty] | 18/1500 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 18/1500 |  |  | 12 |  |  |  | 18/1200 |  |  | 12/600
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 2 [7475пк7-7491пк3] | 2 | 7475,7-7491,3 |  | Р | 2 | 8 |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 | 11,4 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 | 10,8 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | I, II | 7491,3-7498,7 7491,3-7498,8 | 7,2 | Строит. | 7 | 10,5 | [6 empty] | 1,5/0,2 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/10
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/10
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ стр. 17 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ стр. 29 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [20 empty] | 10/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ стр. 47 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ стр. 54 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ стр. 57 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [27 empty] | 10/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ стр. 92 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [13 empty] | 10/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 1 [7498пк7-7510пк3] | 1 | 7498,7-7510,3 | 28 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 4/18000 |  |  |  | 2/10000
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 2 [7498пк8-7510пк3] | 2 | 7498,8-7510,3 | 28 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 4/18000 |  |  | 2/10000
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 1 [7498пк7-7510пк3] | 1 | 7498,7-7510,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 2 [7498пк8-7510пк3] | 2 | 7498,8-7510,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 1 [7498пк7-7510пк3] | 1 | 7498,7-7510,3 | 0,7 | Строит. | 2 | 16 | [10 empty] | 8/0,1 | [9 empty] | 8/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 2 [7498пк8-7510пк3] | 2 | 7498,8-7510,3 | 0,7 | Строит. | 1 | 8 | [24 empty] | 8/0,1
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь I (Н-ЧД) главный [7510пк3-7512пк2] | I | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь II (Ч-НД) главный [7510пк3-7512пк2] | II | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ - ДАКТУЙ путь 2 [7512пк2-7527пк6] | 2 | 7512,2-7527,6 | 32 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 4/21000 | [9 empty] | 2/11000
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ - ДАКТУЙ путь 2 [7512пк2-7527пк6] | 2 | 7512,2-7527,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | ДАКТУЙ путь I (Н-ЧД) главный [7527пк6-7529пк8] | I | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | ДАКТУЙ путь II (Ч-НД) главный [7527пк6-7529пк8] | II | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 1 [7529пк8-7556пк2] | 1 | 7529,8-7556,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/5
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 2 [7529пк8-7556пк2] | 2 | 7529,8-7556,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/5
ЗАБ | ТЫГДА путь I (Н-ЧД) главный [7556пк2-7560пк7] | I | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7556пк2-7560пк7] | II | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7578пк6] | 2 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7569пк10] | 2 | 7560,7-7569,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7578пк6] | 2 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/5
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 1 [7560пк7-7578пк6] | 1 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/5
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7578пк6-7580пк7] | II | 7578,6-7580,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 2 [7580пк7-7601пк1] | 2 | 7580,7-7601,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 1 [7580пк7-7601пк2] | 1 | 7580,7-7601,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/5
ЗАБ | УШУМУН стр. 24 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  | 2/1
ЗАБ | УШУМУН путь II (св.Ч-св.НД) главный [7601пк1-7603пк5] | II | 7601,1-7603,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 2 [7603пк5-7625пк7] | 2 | 7603,5-7625,7 | 45,6 | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [17 empty] | 4/21600 |  |  | 2/12000 | [6 empty] | 2/12000
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 2 [7603пк5-7625пк7] | 2 | 7603,5-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/5
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 1 [7604пк3-7625пк7] | 1 | 7604,3-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/5
ЗАБ | СИВАКИ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [7625пк7-7627пк7] | I | 7625,7-7627,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 2 [7627пк7-7648пк7] | 2 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 2 [7627пк7-7648пк7] | 2 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/5
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 1 [7627пк7-7648пк7] | 1 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/5
ЗАБ | ТУ стр. 11 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  | 2/1
ЗАБ | ТУ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7648пк7-7651пк3] стр. 12, 2, 3, 5, 8, 9 | II | 7648,7-7651,3 |  | ППРС | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ТУ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7648пк7-7651пк3] стр. 1, 10, 11, 4, 6, 7 | I | 7648,7-7651,3 |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/4
ЗАБ | ТУ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7648пк7-7651пк3] | I | 7648,7-7651,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | ТУ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7648пк7-7651пк3] | II | 7648,7-7651,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 2 [7651пк3-7677пк0] | 2 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/5
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 1 [7651пк3-7677пк0] | 1 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/5
ЗАБ | МУХИНСКАЯ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7677пк0-7679пк0] стр. 3, 4, 7, 8 | I | 7677,0-7679,0 |  | ППРС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
ЗАБ | МУХИНСКАЯ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7677пк0-7679пк0] стр. 1, 2, 5, 6 | II | 7677,0-7679,0 |  | ППРС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/4
ЗАБ | МУХИНСКАЯ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7677пк0-7679пк0] | I | 7677,0-7679,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7677пк0-7679пк0] | II | 7677,0-7679,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 2 [7679пк0-7698пк5] | 2 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 1 [7679пк0-7698пк5] | 1 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕРЕЯ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7698пк5-7700пк6] стр. 3, 4, 7, 8 | I | 7698,5-7700,6 |  | ППРС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕРЕЯ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7698пк5-7700пк6] стр. 1, 2, 5, 6 | II | 7698,5-7700,6 |  | ППРС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕРЕЯ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7698пк5-7700пк6] | I | 7698,5-7700,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | БЕРЕЯ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7698пк5-7700пк6] | II | 7698,5-7700,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ |  |  |  |  | 127 | 554,5
ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 1 [7700пк6-7722пк3] | 1 | 7700,6-7722,3 | 45,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/22200 | [6 empty] | 4/23000
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 2 [7700пк6-7722пк3] | 2 | 7700,6-7722,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 1 [7700пк6-7722пк3] | 1 | 7700,6-7722,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 2 [7700пк6-7722пк3] | 2 | 7700,6-7722,3 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/200
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7722пк3-7727пк1] путь 3 (68-53) приемо-отпр. | 3, I | 7722,3-7727,1 | 11,2 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7722пк3-7727пк1] путь 4 (34-63) приемо-отпр. | 4, II | 7722,3-7727,1 | 11 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7722пк3-7727пк1] путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7722пк3-7727пк1] путь 3 (68-53) приемо-отпр. путь 4 (34-63) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 7722,3-7727,1 | 7 | Строит. | 8 | 12 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ стр. 27 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ стр. 21 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7722пк3-7727пк1] стр. 12, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 39, 48, 55 | II | 7722,3-7727,1 |  | ППРС | 2 | 6 | [24 empty] | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7722пк3-7727пк1] стр. 13, 207, 25, 251, 255, 41, 53, 57, 68, 78 | I | 7722,3-7727,1 |  | ППРС | 2 | 6 | [23 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7722пк3-7727пк1] | I | 7722,3-7727,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7722пк3-7727пк1] | II | 7722,3-7727,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7727пк1-7741пк1] | 2 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7727пк1-7741пк1] | 1 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7727пк1-7741пк1] | 2 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7727пк1-7741пк1] | 1 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7734пк1-7741пк1] | 2 | 7734,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7734пк0-7741пк1] | 2 | 7734,0-7741,1 | 7,3 | КРН | 1 | 10 | [27 empty] | 10/600
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь I (из.стЧД-св.Н) главный [7741пк1-7743пк2] | I | 7741,1-7743,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7741пк1-7743пк2] | II | 7741,1-7743,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 1 [7743пк2-7763пк6] | 1 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 2 [7743пк2-7763пк6] | 2 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 2 [7743пк2-7763пк6] | 2 | 7743,2-7763,6 | 1,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь I (св.ЧД-из.ст.Н) главный [7763пк6-7766пк9] | I | 7763,6-7766,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7763пк6-7766пк9] | II | 7763,6-7766,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 | 22 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/22000
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/12000
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 | 15,7 | ППВ пути | 3 | 8 | [20 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/2400 |  |  | 2/1000
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7773пк7] | 2 | 7766,9-7773,7 | 7,1 | КРН | 5 | 50 | [10 empty] | 10 |  |  | 10/1000 |  |  |  | 10/305 |  |  | 10 |  |  |  | 10
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7798пк8-7802пк6] | I | 7798,8-7802,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь II (св..Ч-св.НД) главный [7798пк8-7802пк6] | II | 7798,8-7802,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА - СВОБОДНЫЙ путь 2 [7802пк6-7805пк9] | 2 | 7802,6-7805,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь I (из.ст.ЧД-св.Н) главный [7805пк9-7808пк3] | I | 7805,9-7808,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь II (из.стЧ-св.НМ-2) главный [7805пк9-7808пк3] | II | 7805,9-7808,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН путь I (свЧА-из.ст.Н) главный [7811пк0-7813пк7] | I | 7811,0-7813,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН путь II (свЧ-из.ст.НД) главный [7811пк0-7813пк7] | II | 7811,0-7813,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН - АРГА путь 1 [7813пк7-7821пк7] | 1 | 7813,7-7821,7 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/12000
ЗАБ | АРГА путь I (св.ЧН-св.Н) главный [7821пк7-7823пк9] | I | 7821,7-7823,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/12
ЗАБ | АРГА путь II (св.Ч-из.стНД) главный [7821пк7-7823пк9] | II | 7821,7-7823,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | АРГА - СЕРЫШЕВО путь 1 [7823пк9-7844пк7] | 1 | 7823,9-7844,7 | 16,9 | ППВ пути | 3 | 8 | [20 empty] | 2/1000 |  |  | 4/2200 |  |  |  | 2/1000
ЗАБ | АРГА - СЕРЫШЕВО путь 2 [7823пк9-7844пк7] | 2 | 7823,9-7844,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | АРГА - СЕРЫШЕВО путь 2 [7823пк9-7844пк7] | 2 | 7823,9-7844,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2
ЗАБ | СЕРЫШЕВО МАРШР. СИГНАЛ(Н6) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО путь II (Ч-НД) главный [7844пк7-7847пк0] | II | 7844,7-7847,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | СЕРЫШЕВО путь II (Ч-НД) главный [7844пк7-7847пк0] | II | 7844,7-7847,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 7 | 21 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 1/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7847пк0-7856пк4] | 1 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7847пк0-7856пк4] | 1 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7847пк0-7851пк10] | 1 | 7847,0-7851,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7851пк10] | 2 | 7847,0-7851,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7852пк1-7856пк4] | 1 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7852пк1-7856пк4] | 2 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА МАРШР. СИГНАЛ(Н4) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
ЗАБ | УКРАИНА путь I (ЧД-Н) главный [7856пк4-7858пк8] | I | 7856,4-7858,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | УКРАИНА путь II (Ч-НД) главный [7856пк4-7858пк8] | II | 7856,4-7858,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
ЗАБ | ТОМИЧИ путь 1 (4-1) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | БЕРЕЗОВ-ВОСТ - ПРИЗЕЙСКАЯ путь 1 [59пк7-75пк7] | 1 | 59,7-75,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [8 empty] | 4/1 |  | 4/1 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | МОХОВАЯ ПАДЬ путь 1 (4-5) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4
ЗАБ | БЛАГОВЕЩЕНСК путь 1 (22-61) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК |  |  |  |  | 115 | 419
ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь I (НГ-119) главный [7864пк1-7868пк7] стр. 26, 30 | I | 7864,1-7868,7 |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь II (Ч-113) главный [7864пк3-7868пк7] стр. 24, 28 | II | 7864,3-7868,7 |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь II (Ч-113) главный [7864пк3-7868пк7] стр. 65, 71, 73, 81 | II | 7864,3-7868,7 |  | ППРС | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь II (Ч-113) главный [7864пк3-7868пк7] стр. 57, 63, 75, 83, 85, 87, 91 | II | 7864,3-7868,7 |  | ППРС | 2 | 8 | [10 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь I (НГ-119) главный [7864пк1-7868пк7] | I | 7864,1-7868,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь II (Ч-113) главный [7864пк3-7868пк7] | II | 7864,3-7868,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь I (238-Н) главный [7869пк1-7874пк8] стр. 110, 116, 126, 128 | I | 7869,1-7874,8 |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь III (пк 6-154) главный [7869пк8-7870пк2] стр. 124 | III | 7869,8-7870,2 |  | ППРС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II (100-115) главный [7869пк5-7874пк0] стр. 100, 112, 114, 121, 140, 141 | II | 7869,5-7874,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь IV (98-104) главный [7869пк5-7869пк9] стр. 202, 98 | IV | 7869,5-7869,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/2
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь I (238-Н) главный [7869пк1-7874пк8] | I | 7869,1-7874,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II (100-115) главный [7869пк5-7874пк0] | II | 7869,5-7874,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь 46 (197-364) соединит. стр. 197 | 46 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II стр. 302 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  | 2/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II А (115-НД) главный [7869пк5-7874пк0] | II А | 7869,5-7874,0 | 3 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7892пк2-7894пк8] стр. 13, 22, 38, 5, 7 | II | 7892,2-7894,8 |  | ППРС | 2 | 6 | [24 empty] | 4/4 |  |  | 2/1
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [7892пк2-7894пк8] стр. 15, 16, 28, 3, 4, 9 | I | 7892,2-7894,8 |  | ППРС | 2 | 6 | [23 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [7892пк2-7894пк8] | I | 7892,2-7894,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7892пк2-7894пк8] | II | 7892,2-7894,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [7913пк7-7916пк0] | I | 7913,7-7916,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7913пк8-7916пк0] | II | 7913,8-7916,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7943пк5] | 1 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7943пк5] | 2 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк1-7936пк10] | 1 | 7916,1-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк1-7936пк10] | 2 | 7916,1-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/4
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 2 [7946пк6-7973пк4] | 2 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] путь 11 (26-59) приемо-отпр. путь 13 (56-119) приемо-отпр. путь 15 (74-128) прочий путь 17 (72-132) прочий путь 23 (94-хв.кр. 132) приемо-отпр. путь 25 (66-хв.кр. 43) приемо-отпр. путь 3 (40-115) приемо-отпр. путь 5 (58-ПС) приемо-отпр. путь 7 (48-117)... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 23, 25, 3, 5, 7, 9, I | 7983,0-7987,9 | 11,4 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] путь 4 (12-хв.кр.126) приемо-отпр. путь 6 (34-136) приемо-отпр. путь 8 (32-138) приемо-отпр. | 4, 6, 8, II | 7983,0-7987,9 | 11,4 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] путь 11 (26-59) приемо-отпр. путь 13 (56-119) приемо-отпр. путь 15 (74-128) прочий путь 17 (72-132) прочий путь 23 (94-хв.кр. 132) приемо-отпр. путь 25 (66-хв.кр. 43) приемо-отпр. путь 3 (40-115) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 23, 25, 3, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 7983,0-7987,9 | 7,6 | Строит. | 8 | 12 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,2 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ стр. 53 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 12 | [10 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] стр. 10, 11, 116, 12, 124, 13, 16, 2, 29, 33, 53, 61, 70 | II | 7983,0-7987,9 |  | ППРС | 2 | 8 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 | 12,5 | ППВ пути | 5 | 16 |  |  | 4/2200 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2100 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7995пк1-8006пк7] | 1 | 7995,1-8006,7 | 12,3 | КРН | 6 | 60 | [10 empty] | 10/1000 |  |  | 10/1000 |  |  |  | 10/1000 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10/1000
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 2 [8008пк7-8028пк6] | 2 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 1 [8008пк7-8028пк6] | 1 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | БУРЕЯ стр. 23 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 12 | [8 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | БУРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [8028пк6-8031пк6] стр. 12, 20, 21, 27, 28, 29, 32, 4, 47, 52, 56, 6, 61, 63 | II | 8028,6-8031,6 |  | ППРС | 4 | 12 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ЗАБ | БУРЕЯ путь I (ЧД-Н) главный [8028пк6-8031пк6] стр. 19, 34, 36, 38, 45 | I | 8028,6-8031,6 |  | ППРС | 2 | 6 |  |  | 4/3 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 2 [8031пк6-8050пк6] | 2 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 1 [8031пк6-8050пк6] | 1 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
ЗАБ | ДОМИКАН путь I (ЧД-Н) главный [8050пк6-8052пк6] стр. 5 | I | 8050,6-8052,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
ЗАБ | ДОМИКАН путь II (Ч-НД) главный [8050пк6-8052пк6] стр. 1, 12, 2, 3 | II | 8050,6-8052,6 |  | ППРС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/4
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 2 [8052пк6-8078пк1] | 2 | 8052,6-8078,1 | 15,3 | ППВ пути | 5 | 16 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 1 [8052пк6-8078пк1] | 1 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 14 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 2 [8052пк6-8078пк1] | 2 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 1 [8052пк6-8078пк1] | 1 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ВОСКРЕСЕНОВКА путь I (Н-Ч) главный [56пк6-58пк3] ВОСКРЕСЕНОВКА - ПОЯРКОВО путь 1 [58пк3-86пк5] ЗАВИТАЯ - ВОСКРЕСЕНОВКА путь 1 [1пк3-56пк6] | 1, I | 1,3-56,6 56,6-58,3 58,3-86,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 60 |  | 12/12 | [6 empty] | 12/12 | [6 empty] | 12/12 | [6 empty] | 12/12 | [6 empty] | 12/12
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ВОСКРЕСЕНОВКА путь 1 [1пк3-56пк6] | 1 | 1,3-56,6 | 0 | КРН | 8 | 64 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
| Итого по: ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО |  |  |  |  | 135 | 562
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:43 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Октябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Забайкальская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д стр. 1, 12, 13, 15, 17, 19, 27, 29 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [12 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д - ДЕКАБРИСТЫ путь 2 [5786пк1-5788пк7] | 2 | 5786,1-5788,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 2 [5791пк6-5802пк4] | 2 | 5791,6-5802,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/10
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 1 [5791пк6-5802пк5] | 1 | 5791,6-5802,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4
ЗАБ | БАЛЯГА стр. 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 26 (нов.стр.)стр.пер.(1СБ, 2СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [7 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 1 [5805пк2-5817пк4] | 1 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/20
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] ТАРБАГАТАЙ стр. 7 ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5818пк9-5827пк3] | 2 | 5805,2-5817,4 5818,9-5827,3 |  | ЦУКС | 1 | 8 | [14 empty] | 8/1
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ стр. 12, 2 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5818пк9-5827пк3] | 2 | 5818,9-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 1 [5818пк9-5827пк3] | 1 | 5818,9-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5818пк9-5827пк3] | 2 | 5818,9-5827,3 | 0,1 | Строит. | 5 | 18 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 1 [5818пк9-5827пк3] | 1 | 5818,9-5827,3 | 0,1 | Строит. | 5 | 18 |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5818пк9-5827пк3] | 2 | 5818,9-5827,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/250
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА путь I ("Н"-"ЧД") главный [5827пк3-5829пк6] | I | 5827,3-5829,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5842пк2-5858пк6] | 2 | 5842,2-5858,6 | 16,7 | КРН | 9 | 72 | 8/600 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5830пк2-5830пк2] | 2 | 5830,2-5830,2 |  | ИССО | 4 | 32 | [14 empty] | 8/5 | [6 empty] | 8/5 |  |  | 8/5 |  |  |  | 8/5
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ХОХОТУЙ путь I ("ЧД"-"Н") главный [5858пк5-5861пк0] | I | 5858,5-5861,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 2 [5861пк0-5880пк9] | 2 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4 | [6 empty] | 4 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/20
ЗАБ | БАДА путь I (Н-ЧД) главный [5880пк9-5884пк5] | I | 5880,9-5884,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/20
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/20
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 | 21,5 | Тек. сод. пути | 8 | 24 | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1596
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 | 9 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/600
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/30 | [13 empty] | 4/30
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/30
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 | 14,7 | ППВ пути | 1 | 4 | 4/1700
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/10 | [13 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [8 empty] | 4/30 | [13 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 | 15,4 | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/459
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 | 0 | ЦУКС | 1 | 6 | 6/50
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 | 0 | ЦУКС | 1 | 6 |  |  |  | 6/50
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | ЦУКС | 1 | 8 | [7 empty] | 8/1
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | ЦУКС | 1 | 8 | [14 empty] | 8/1
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | ЦУКС | 1 | 8 | [10 empty] | 8/1
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | ЦУКС | 1 | 8 | [17 empty] | 8/1
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | ЦУКС | 1 | 8 | [21 empty] | 8/1
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | ЦУКС | 1 | 8 | [24 empty] | 8/1
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | ЦУКС | 1 | 6 | [28 empty] | 6/1
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН стр. 15, 19, 2, 21, 23, 27, 29, 29СС, 3, 31, 33, 5, 9 (нов.стр.)стр.пер.(4СБ, 2СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | 10/1
| Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 97 | 452
ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 1 [5953пк4-5969пк8] | 1 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/30 | [20 empty] | 4/30
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 2 [5953пк4-5969пк8] | 2 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/30
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 2 [5953пк4-5969пк8] | 2 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/30
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 1 [5953пк4-5969пк8] | 1 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/30
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 1 [5972пк5-5991пк9] | 1 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/30
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 2 [5972пк5-5991пк9] | 2 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/30
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 2 [5972пк5-5991пк9] | 2 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/30
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 1 [5972пк5-5991пк9] | 1 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/30 | [13 empty] | 4/30
ЗАБ | ХАРАГУН - ТАЙДУТ путь 2 [5994пк1-6011пк2] | 2 | 5994,1-6011,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/30
ЗАБ | ХАРАГУН - ТАЙДУТ путь 1 [5994пк1-6011пк2] | 1 | 5994,1-6011,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/30
ЗАБ | ТАЙДУТ стр. 11, 12 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | 2/1
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6040пк10] | 2 | 6015,3-6040,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/30
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6040пк10] | 2 | 6015,3-6040,10 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6040пк10] | 1 | 6015,3-6040,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/30
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6052пк9] | 2 | 6015,3-6052,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/100
ЗАБ | МОГЗОН путь 5 (16-13) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/20
ЗАБ | МОГЗОН стр. 2, 4, 57 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [7 empty] | 2/1 |  |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 2 [6076пк2-6094пк9] | 2 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/100
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 1 [6107пк5-6117пк9] | 1 | 6107,5-6117,9 |  | КР СЦБ | 1 | 3,8 |  | 3,8/3
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 1 [6107пк5-6117пк9] | 1 | 6107,5-6117,9 |  | КР СЦБ | 1 | 3,8 | [8 empty] | 3,8/3
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 2 [6107пк5-6117пк9] | 2 | 6107,5-6117,9 |  | КР СЦБ | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/5
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 3 [6107пк5-6117пк9] | 3 | 6107,5-6117,9 |  | КР СЦБ | 1 | 3,8 | [21 empty] | 3,8/5
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 2 [6107пк5-6117пк9] | 2 | 6107,5-6117,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 8/20 | [13 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6117пк9-6120пк8] | II | 6117,9-6120,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 2 [6120пк8-6136пк9] | 2 | 6120,8-6136,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 1 [6137пк2-6137пк7] | 1 | 6137,2-6137,7 | 0,6 | КРН | 2 | 12 | 8 | [7 empty] | 4
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 2 [6120пк8-6136пк9] | 2 | 6120,8-6136,9 | 18,5 | КРН | 8 | 64 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 1 [6164пк4-6172пк7] | 1 | 6164,4-6172,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6172пк7-6174пк9] | I | 6172,7-6174,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6172пк7-6174пк9] | II | 6172,7-6174,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/50
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [14 empty] | 1
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ стр. 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38 (нов.стр.)стр.пер.(27СБ, 29СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [7 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
| Итого по: ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ |  |  |  |  | 52 | 230,3
ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2 | 6174,9-6184,1 | 9,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2000
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 1 [6174пк9-6184пк1] | 1 | 6174,9-6184,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/3 | [27 empty] | 4/3
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2 | 6174,9-6184,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/3 | [13 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | КАДАЛА путь II (Ч-НД) главный [6184пк1-6186пк4] | II | 6184,1-6186,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/50
ЗАБ | КАДАЛА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | 1
ЗАБ | КАДАЛА стр. 10, 2, 43, 46, 53 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 1 [6186пк4-6192пк6] | 1 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/30
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 2 [6186пк4-6192пк6] | 2 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/20
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 1 [6186пк4-6192пк6] | 1 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [19 empty] | 2/3 | [9 empty] | 4/3
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 2 [6186пк4-6192пк6] | 2 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/3 | [20 empty] | 4/3
ЗАБ | ЧИТА I путь III (ЧД-52) главный [6192пк6-6194пк2] путь III (52-М1) главный [6194пк2-6197пк4] | III | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/30 | [13 empty] | 4/30
ЗАБ | ЧИТА I путь III (ЧД-52) главный [6192пк6-6194пк2] путь III (52-М1) главный [6194пк2-6197пк4] | III | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/100
ЗАБ | ЧИТА I путь III (52-М1) главный [6194пк2-6197пк4] | III | 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/50
ЗАБ | ЧИТА I путь II (30-М119) главный [6194пк2-6197пк4] | II | 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧИТА II путь I (ЧД-Н) главный [6197пк6-6200пк2] | I | 6197,6-6200,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/50 | [13 empty] | 4/50
ЗАБ | ЧИТА II путь I (ЧД-Н) главный [6197пк6-6200пк2] | I | 6197,6-6200,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧИТА II путь ХА (ЧД-НД) главный [6197пк7-6200пк2] | ХА | 6197,7-6200,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧИТА II стр. 3 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 |  |  |  | 6/0,2 |  |  |  | 6/0,2
ЗАБ | ЧИТА II стр. 5 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [10 empty] | 6/0,2 |  |  |  | 6/0,2
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 1 [6200пк2-6202пк5] | 1 | 6200,2-6202,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/10
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 1 [6200пк2-6202пк5] | 1 | 6200,2-6202,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/3 | [20 empty] | 4/3
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 1 [6205пк6-6214пк0] | 1 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/3
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3
ЗАБ | АТАМАНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [6214пк0-6215пк8] | I | 6214,0-6215,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/40
ЗАБ | АТАМАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [6214пк0-6215пк8] | II | 6214,0-6215,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/30
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/30
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 1 [6215пк8-6231пк0] | 1 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/3
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 1 [6215пк8-6231пк0] | 1 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/20
ЗАБ | КРУЧИНА путь II (Ч-НД) главный [6231пк0-6233пк7] | II | 6231,0-6233,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/30
ЗАБ | КРУЧИНА путь I (ЧД-Н) главный [6231пк0-6233пк7] | I | 6231,0-6233,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/80
ЗАБ | КРУЧИНА стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 6 | 6/0,5
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/30
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 1 [6233пк7-6239пк8] | 1 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/3
ЗАБ | НОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6239пк8-6241пк9] | II | 6239,8-6241,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/50 | [20 empty] | 4/50
ЗАБ | НОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6239пк8-6241пк9] | I | 6239,8-6241,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/2
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 2 [6241пк9-6253пк1] | 2 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 1 [6241пк9-6253пк1] | 1 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/3
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 2 [6241пк9-6253пк1] | 2 | 6241,9-6253,1 | 12,1 | КРН | 9 | 72 | 8/142 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 2 [6256пк2-6263пк8] | 2 | 6256,2-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/30
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 2 [6256пк2-6263пк8] | 2 | 6256,2-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/3
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 1 [6256пк1-6263пк8] | 1 | 6256,1-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/3
ЗАБ | ДАРАСУН путь II (Ч-НД) главный [6263пк8-6266пк6] стр. 11, 5, 9 | II | 6263,8-6266,6 |  | ППРС | 1 | 4 | 4/3
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 | 11,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 | 3,5 | ППВ пути | 2 | 6 | [10 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/2500
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 1 [6266пк6-6272пк8] | 1 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ стр. 1, 10, 2, 3, 4 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [5 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6272пк8-6276пк4] путь 4 (18-15) приемо-отпр. | 4, II | 6272,8-6276,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6272пк8-6276пк4] путь 3 (6-5) приемо-отпр. | 3, I | 6272,8-6276,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/100
| Итого по: ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ |  |  |  |  | 74 | 319
ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 2 [6276пк4-6288пк5] | 2 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 1 [6276пк4-6288пк5] | 1 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 34д (557-156) соединит. | 34д |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6288пк5-6302пк5] | II | 6288,5-6302,5 | 6 | ППВ пути | 4 | 12 | [17 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 10c (218-221) сортиров. путь 11c (216-217) сортиров. путь 12c (220-223) сортиров. путь 13c (214-229) сортиров. путь 14c (230-227) сортиров. путь 15c (228-225) сортиров. путь 16c (232-219) сортиров. путь 2с (200-97) сортиров. путь 3с (222-201) сортиров. путь 4c (206-211) сортиров. путь... (см. карточку) | 10c, 11c, 12c, 13c, 14c, 15c, 16c, 2с, 3с, 4c, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4 |  |  | 4 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6288пк5-6302пк5] путь 33А (684-М138) ходовой путь 35 (96-103) приемо-отпр. путь 36 (128-75) приемо-отпр. путь 37 (106-105) приемо-отпр. путь 38 (162-9) приемо-отпр. | 33А, 35, 36, 37, 38, I | 6288,5-6302,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6288пк5-6302пк5] путь IV (504-2) главный [6289пк1-6293пк2] путь 141 (676-406) соединит. путь 151 (598-400) соединит. путь 62 (92-127) приемо-отпр. путь 64 (2-92) ходовой | 141, 151, 62, 64, II, IV | 6288,5-6302,5 6289,1-6293,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 10 (М42-85) приемо-отпр. путь 3А (115-31) приемо-отпр. путь 5 (36-37) приемо-отпр. путь 8 (М12-11) приемо-отпр. путь 9 (54-166) приемо-отпр. | 10, 3А, 5, 8, 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 106 (530-598) приемо-отпр. путь 108 (508-658) приемо-отпр. | 106, 108 |  | 3,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/3683
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ стр. 12, 14, 2, 40, 546, 572, 576, 580, 592, 602, 644, 678, 68, 682, 690, 692, 86 (нов.стр.)стр.пер.(6СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 3 | 6 | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [20 empty] | 2/1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6288пк5-6302пк5] стр. 105, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 42, 71, 86, 92 | II | 6288,5-6302,5 |  | ППРС | 3 | 10 | 4/4 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ путь 2 [6302пк5-6305пк7] | 2 | 6302,5-6305,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6305пк7-6309пк0] стр. 18, 23, 25, 8 | II | 6305,7-6309,0 |  | ППРС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
ЗАБ | ТАРСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6305пк7-6309пк0] путь 4 (24-19) приемо-отпр. путь 8 (6-23) приемо-отпр. | 4, 8, II | 6305,7-6309,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/100
ЗАБ | ТАРСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6305пк7-6309пк1] путь 7 (22-17) приемо-отпр. | 7, I | 6305,7-6309,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/100
| Итого по: ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ |  |  |  |  | 27 | 92
ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4 | [20 empty] | 4
ЗАБ | УРУЛЬГА путь II (Ч-НД) главный [6335пк7-6338пк8] путь 4 (6-9) приемо-отпр. | 4, II | 6335,7-6338,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/100
ЗАБ | УРУЛЬГА путь I (ЧД-Н) главный [6335пк7-6338пк8] путь 3 (8-1) приемо-отпр. | 3, I | 6335,7-6338,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/100
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/5 | [13 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6372пк8-6375пк0] | 2 | 6372,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/150
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6338пк8-6375пк0] | 1 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4 | [6 empty] | 4 | [13 empty] | 4/10 | [6 empty] | 8
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6371пк0-6372пк0] | 1 | 6371,0-6372,0 | 0,9 | КРН | 1 | 8 |  |  |  | 8
ЗАБ | ЗУБАРЕВО путь I (ЧД-Н) главный [6375пк0-6377пк5] путь II (Ч-НД) главный [6375пк0-6377пк5] | I, II | 6375,0-6377,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/150
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 | 14 | КРН | 4 | 28 | 8 | [7 empty] | 4 | [15 empty] | 8 |  |  |  | 8
ЗАБ | РАЗМАХНИНО - СОЛНЦЕВАЯ путь 1 [6395пк6-6405пк4] | 1 | 6395,6-6405,4 | 11 | КРН | 3 | 24 | [17 empty] | 16 |  |  |  | 8
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ стр. 11 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [10 empty] | 6/0,3 |  |  |  | 6/0,3
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/150
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 1 [6408пк0-6427пк9] | 1 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/40
ЗАБ | КАЗАНОВО путь I (ЧД-Н) главный [6427пк9-6429пк9] путь II (Ч-НД) главный [6427пк9-6429пк9] | I, II | 6427,9-6429,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
ЗАБ | КАЗАНОВО - ШИЛКА-ТОВ путь 2 [6429пк9-6441пк2] | 2 | 6429,9-6441,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ путь II (Ч-НД) главный [6441пк2-6447пк8] | II | 6441,2-6447,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ путь I (ЧД-Н) главный [6441пк2-6447пк8] | I | 6441,2-6447,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ стр. 610 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [17 empty] | 6/0,3 |  |  |  | 6/0,3
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 2 [6447пк8-6457пк8] | 2 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/15
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 1 [6447пк8-6457пк8] | 1 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/15
ЗАБ | ХОЛБОН стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 6 | 6/0,5
ЗАБ | ХОЛБОН стр. 3 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 |  |  |  | 6/0,5 |  |  |  | 6/0,5
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 1 [6459пк8-6488пк5] | 1 | 6459,8-6488,5 | 10 | ППВ пути | 2 | 6 |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 1 [6459пк8-6488пк5] | 1 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/10
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/150
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6490пк8-6490пк10] | I | 6490,8-6490,10 |  | ИССО | 5 | 40 |  | 8/15 | [6 empty] | 8/15 | [6 empty] | 8/15 | [6 empty] | 8/15 | [6 empty] | 8/20
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 | 8 | ППВ пути | 5 | 14 | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 |  |  |  | 2/1000
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 | 13 | ППВ пути | 5 | 16 | [8 empty] | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/10
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/10
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6491пк7] | 1 | 6491,3-6491,7 | 0,4 | КРН | 3 | 24 | [7 empty] | 8/413 |  |  | 8 |  |  |  | 8
| Итого по: ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК |  |  |  |  | 76 | 354
ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/10 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 1 [6528пк9-6563пк1] | 1 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/10
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/10
ЗАБ | УКУРЕЙ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [24 empty] | 6/0,3 |  |  |  | 6/0,3
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/10
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 1 [6565пк5-6585пк5] | 1 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/10
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 1 [6590пк5-6594пк0] | 1 | 6590,5-6594,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/10
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 2 [6590пк5-6594пк3] | 2 | 6590,5-6594,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/10
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 1 [6624пк5-6631пк5] | 1 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/10
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/10
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/2
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 | 20,1 | КРН | 5 | 40 | [10 empty] | 8/579 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 2 [6693пк5-6702пк5] | 2 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 2 [6693пк5-6702пк5] | 2 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/8
ЗАБ | УЛЬЯКАН стр. 4 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [10 empty] | 6/0,5 |  |  |  | 6/0,5
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/15
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/8
ЗАБ | НАНАГРЫ путь I (Н1-Ч1) главный [6735пк7-6739пк3] путь II (Н2-Ч2) главный [6735пк8-6739пк3] | I, II | 6735,7-6739,3 6735,8-6739,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | 1/1
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/15
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6761пк5-6778пк4] | 2 | 6761,5-6778,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/15
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/2
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/2 | [20 empty] | 4/2
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 64 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [6 empty] | 8/3200
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 0 | КРН | 4 | 32 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
| Итого по: ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ |  |  |  |  | 47 | 213
ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ
ЗАБ | АДРИАНОВКА - СЕДЛОВОЙ путь 2 [6317пк7-6330пк4] | 2 | 6317,7-6330,4 | 14,9 | КРН | 1 | 1080 | 1080/14923
ЗАБ | БУРЯТСКАЯ - МОГОЙТУЙ путь 1 [6349пк4-6371пк5] | 1 | 6349,4-6371,5 | 48 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [28 empty] | 8/4800
ЗАБ | МОГОЙТУЙ путь II (Ч-НД) главный [6371пк5-6373пк9] стр. 14, 20, 4, 6 | II | 6371,5-6373,9 |  | ППРС | 1 | 4 | 4/4
ЗАБ | ОСТРЕЧНАЯ путь I (ЧД-3) главный [6384пк7-6386пк4] стр. 12, 2, 5, 8 | I | 6384,7-6386,4 |  | ППРС | 1 | 4 |  | 4/4
ЗАБ | ОСТРЕЧНАЯ путь II (Ч-Н) главный [6384пк7-6387пк9] стр. 3, 4, 6, 9 | II | 6384,7-6387,9 |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/4
ЗАБ | АГА стр. 12, 14СС, 16 (нов.стр.)стр.пер.(1СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [22 empty] | 2/1 | 2/1
ЗАБ | АГА путь 4 (8-9) приемо-отпр. стр. 10, 13 | 4 |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | АГА путь I (6-Н) главный [6394пк2-6396пк4] стр. 3, 5 | I | 6394,2-6396,4 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | АГА путь II (Ч-НД) главный [6393пк7-6396пк4] стр. 1, 6, 7, 8, 9 | II | 6393,7-6396,4 |  | ППРС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
ЗАБ | ХИЛА (РЗД) стр. 10, 3, 4, 5, 6, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [19 empty] | 4/2
ЗАБ | ХИЛА (РЗД) - БУЛАК путь 1 [6408пк4-6418пк5] | 1 | 6408,4-6418,5 | 48 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [5 empty] | 8/4800
ЗАБ | ХИЛА (РЗД) - БУЛАК путь 1 [6408пк4-6418пк5] | 1 | 6408,4-6418,5 | 0 | КРН | 2 | 12 | [6 empty] | 6 | [13 empty] | 6
ЗАБ | СТЕПЬ путь I (Ч-Н) главный [6423пк5-6425пк7] стр. 1, 2, 5, 8 | I | 6423,5-6425,7 |  | ППРС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ стр. 11, 12, 14, 30, 34, 4, 6, 66, 7 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [20 empty] | 2/1 | 2/1
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ путь 7 (22-9) приемо-отпр. | 7 |  | 1 | ЦУКС | 1 | 8 | 8/1020
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ путь II (Ч-Н) главный [6454пк3-6456пк8] стр. 1, 10, 15, 4, 5, 7 | II | 6454,3-6456,8 |  | ППРС | 2 | 6 | [8 empty] | 3/3 | 3/3
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ стр. 14, 15, 17, 2, 4 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [19 empty] | 2/1 | 2/1
ЗАБ | ЯСНАЯ путь I (Ч-Н) главный [6463пк3-6465пк4] стр. 1, 2, 4, 5 | I | 6463,3-6465,4 |  | ППРС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ЯСНАЯ путь 2 (2-1) приемо-отпр. стр. 6, 9 | 2 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/2
ЗАБ | РЗД №75 путь I (Ч-Н) главный [6469пк9-6472пк1] стр. 1, 2, 3, 4 | I | 6469,9-6472,1 |  | ППРС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
ЗАБ | БЫРКА путь I (Ч-Н) главный [6480пк8-6480пк8] | I | 6480,8-6480,8 |  | ИССО | 1 | 4 | [15 empty] | 4/30
ЗАБ | БЫРКА стр. 4, 7, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [21 empty] | 2/1 | 2/1
ЗАБ | БЫРКА путь I (Ч-Н) главный [6478пк7-6481пк1] стр. 1, 2, 3, 5, 8 | I | 6478,7-6481,1 |  | ППРС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
ЗАБ | БЫРКА путь 3 (8-5) приемо-отпр. стр. 10, 7 | 3 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [11 empty] | 2/2
ЗАБ | ШАХТЕРСКАЯ путь 2 (Ч-Н) главный [6515пк3-6519пк5] путь 3 (ЧД-15) главный [6515пк3-6519пк1] путь 4 (128-19) приемо-отпр. путь 5 (140-21) приемо-отпр. путь 6 (134-33) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 5, 6 | 6515,3-6519,1 6515,3-6519,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/50 | [13 empty] | 4/50
ЗАБ | ШАХТЕРСКАЯ путь 2 (Ч-Н) главный [6515пк3-6519пк5] стр. 13, 15 | 2 | 6515,3-6519,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [12 empty] | 2/2
ЗАБ | ШАХТЕРСКАЯ путь 15П (16-118) приемо-отпр. стр. 104, 106 | 15П |  |  | ППРС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/2
ЗАБ | ШАХТЕРСКАЯ путь 17П (14-106) приемо-отпр. стр. 102 | 17П |  |  | ППРС | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
| Итого по: ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ |  |  |  |  | 36 | 1200
ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК
ЗАБ | ЗУН-ТОРЕЙ - БОРЗЯ путь 2 [6540пк4-6540пк4] | 2 | 6540,4-6540,4 |  | ИССО | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2
ЗАБ | БОРЗЯ стр. 15, 17, 1c, 21, 22, 24, 25, 29, 37, 40, 40c, 42, 43, 44, 46, 52, 53, 56, 59, 83, 89 (нов.стр.)стр.пер.(2СБ, 54СС) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
ЗАБ | СОКТУЙ стр. 1, 3 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [13 empty] | 2/1 | 2/1
ЗАБ | БИЛЮТУЙ путь II (Ч-НД) главный [6630пк5-6632пк8] | II | 6630,5-6632,8 | 2,7 | ППВ пути | 1 | 6 | 6/2700
ЗАБ | БИЛЮТУЙ - МАЦИЕВСКАЯ путь 2 [6632пк8-6648пк6] | 2 | 6632,8-6648,6 | 9 | ППВ пути | 3 | 18 |  | 6/3000 | 6/3000 | 6/3000
ЗАБ | БИЛЮТУЙ - МАЦИЕВСКАЯ путь 1 [6632пк8-6648пк6] | 1 | 6632,8-6648,6 | 7 | ППВ пути | 2 | 14 | [5 empty] | 8/4000 | 6/3000
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 4 (735-720) приемо-отпр. | 4 |  | 3,1 | ЦУКС | 6 | 144 |  |  |  | 24/600 |  |  |  | 24/600 |  |  | 24/600 |  |  |  | 24/700 |  |  | 24/300 |  |  |  | 24/300
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 2 (Ч-стык рр 10) главный [6652пк6-6662пк0] | 2 | 6652,6-6662,0 | 2,9 | ЦУКС | 2 | 48 | [24 empty] | 24/300 |  |  |  | 24/300
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 31 (705-стык рр502) сортиров. | 31 |  | 3,5 | ЦУКС | 6 | 144 | [11 empty] | 24/500 |  |  | 24/500 |  |  | 24/500 |  |  |  | 24/500 |  |  | 24/500 |  |  |  | 24/500
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 31 (705-стык рр502) сортиров. | 31 |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [24 empty] | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 11 (502-509) гор_и_подгор | 11 |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [28 empty] | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 4 (735-720) приемо-отпр. | 4 |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [28 empty] | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 4 (735-720) приемо-отпр. | 4 |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [22 empty] | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 4 (735-720) приемо-отпр. | 4 |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [29 empty] | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 4 (735-720) приемо-отпр. | 4 |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [17 empty] | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 4 (735-720) приемо-отпр. | 4 |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 4 (735-720) приемо-отпр. | 4 |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [10 empty] | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 4 (735-720) приемо-отпр. | 4 |  |  | ЦУКС | 1 | 16 |  |  |  | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 4 (735-720) приемо-отпр. | 4 |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [7 empty] | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 4 (735-720) приемо-отпр. | 4 |  |  | ЦУКС | 2 | 32 | [14 empty] | 16 |  | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 4 (735-720) приемо-отпр. | 4 |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [23 empty] | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 10 (734-701) приемо-отпр. | 10 |  | 2,4 | ЦУКС | 6 | 96 | 16/600 |  |  | 16/600 |  |  |  | 16/300 |  |  | 16/300 |  |  |  | 16/300 |  |  | 16/339
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 10 (734-701) приемо-отпр. | 10 |  |  | ЦУКС | 1 | 12 | [23 empty] | 12/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 704 (стыкрр865-916) ходовой | 704 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 22,5 | 4,5/20 | [6 empty] | 4,5/20 | [6 empty] | 4,5/20 | [7 empty] | 4,5/20 | [7 empty] | 4,5/20
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 10 (176-141) погр.-выгр. путь 4 (174-155) приемо-отпр. путь 4 (735-720) приемо-отпр. путь 6 (752-751) приемо-отпр. путь 8 (754-745) приемо-отпр. | 10, 4, 6, 8 |  | 4,4 | Строит. | 4 | 16 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 11с (509-545) сортиров. путь 12 (507-557) сортиров. путь 17с (стык рр502-569) сортиров. путь 18 (505-571) сортиров. | 11с, 12, 17с, 18 |  | 4,4 | Строит. | 5 | 20 |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 75 (328-327) прочий путь 76 (326-стык рр228) прочий путь 77 (340-стык рр232) прочий путь 78 (338-315) прочий путь 79 (342-301) прочий путь 80 (стыкрр304-307) прочий | 75, 76, 77, 78, 79, 80 |  | 3,5 | Строит. | 4 | 16 | [5 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК (нов. строит.) путь(6б, 7б, 8б, 9б, 10б) |  |  | 7,2 | Строит. | 10 | 40 | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [4пк3-83пк4] | 1 | 4,3-83,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 | 6/50 | [7 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50 | [5 empty] | 6/50
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [4пк3-83пк4] | 1 | 4,3-83,4 | 10 | Тек. сод. пути | 6 | 143 | [19 empty] | 23,8/1000 |  | 23,8/1000 |  | 23,8/1000 |  | 23,8/1000 |  | 23,8/1000 |  | 23,8/1000
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [4пк3-83пк4] | 1 | 4,3-83,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 47,6 | [21 empty] | 23,8/20 |  | 23,8/20
ЗАБ | УРУЛЮНГУЙ - КРАСНОКАМЕНСК путь 1 [3пк1-3пк1] | 1 | 3,1-3,1 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [30 empty] | 2/1
| Итого по: ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК |  |  |  |  | 85 | 1031,1
ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6796пк4-6800пк6] путь 10 (60-39) приемо-отпр. путь 11 (рр стр54-51) приемо-отпр. путь 3 (о.о. стр64-р.р. стр 7) ходовой путь 5 (48-49) приемо-отпр. путь 6 (40-41) приемо-отпр. путь 7 (34-31) приемо-отпр. путь 8 (42-43) приемо-отпр. путь 9 (54-47) приемо-отпр. | 10, 11, 3, 5, 6, 7, 8, 9, II | 6796,4-6800,6 | 11,4 | Строит. | 9 | 28 | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,3
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6796пк4-6800пк6] путь 20 (12-р.р. 45) приемо-отпр. путь 21 (18-45) приемо-отпр. не задано(4) | 20, 21, I | 6796,4-6800,6 | 11,4 | Строит. | 9 | 28 |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6796пк4-6800пк6] путь II (Ч-НД) главный [6796пк4-6800пк6] путь 10 (60-39) приемо-отпр. путь 11 (рр стр54-51) приемо-отпр. путь 20 (12-р.р. 45) приемо-отпр. путь 21 (18-45) приемо-отпр. путь 3 (о.о. стр64-р.р. стр 7) ходовой путь 5 (48-49) приемо-отпр. путь 6 (40-41... (см. карточку) | 10, 11, 20, 21, 3, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 6796,4-6800,6 | 7,6 | Строит. | 9 | 9 | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,2 |  |  |  | 1/0,1
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6796пк4-6800пк6] стр. 42 | II | 6796,4-6800,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | 4/1
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6796пк4-6800пк6] стр. 32 | I | 6796,4-6800,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/12
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6804пк9-6804пк9] | 2 | 6804,9-6804,9 |  | ИССО | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 1 [6832пк6-6832пк6] | 1 | 6832,6-6832,6 |  | ИССО | 1 | 4 | [22 empty] | 4/25
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6819пк5] | 2 | 6800,6-6819,5 | 19 | ППВ пути | 4 | 12 | 4/2200 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 2/1000
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6819пк3-6834пк6] | 2 | 6819,3-6834,6 | 15,6 | КРН | 4 | 32 | 8/626 |  |  | 8 |  |  |  | 8 | [20 empty] | 8
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6838пк0-6849пк5] | 2 | 6838,0-6849,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/12 | [13 empty] | 4/12
ЗАБ | АРТЕУШКА путь II (Ч-НД) главный [6849пк5-6853пк8] | II | 6849,5-6853,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | 2/20
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/14 | [13 empty] | 4/14
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/3
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/14 | [20 empty] | 4/14
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 1 [6891пк0-6891пк9] | 1 | 6891,0-6891,9 | 0,8 | Строит. | 4 | 20 |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [5 empty] | 8/0,4
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6891пк0-6891пк9] | 2 | 6891,0-6891,9 | 0,8 | Строит. | 4 | 20 | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [9 empty] | 8/0,4
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 1 [6892пк0-6892пк9] | 1 | 6892,0-6892,9 | 0,8 | Строит. | 4 | 20 |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [5 empty] | 8/0,4
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6892пк0-6892пк9] | 2 | 6892,0-6892,9 | 0,8 | Строит. | 4 | 20 | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [9 empty] | 8/0,4
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  |  |  |  | 2/3 |  |  |  | 4/4 | [20 empty] | 4/4
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/15
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 1 [6919пк1-6919пк2] | 1 | 6919,1-6919,2 | 0,1 | КРН | 2 | 12 | [8 empty] | 8/111 | [5 empty] | 4
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6915пк7-6919пк9] | 2 | 6915,7-6919,9 | 4,1 | КРН | 4 | 32 | [11 empty] | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/3
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/13 | [13 empty] | 4/13
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/3
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/20
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/15
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 1 [6996пк5-7002пк3] | 1 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/13
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/3
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/30
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 1 [6996пк5-7002пк3] | 1 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/15
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
ЗАБ | АМАЗАР путь I (ЧД-Н) главный [7002пк3-7006пк6] | I | 7002,3-7006,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | 2/30
ЗАБ | АМАЗАР путь I (ЧД-Н) главный [7002пк3-7006пк6] стр. 46 | I | 7002,3-7006,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | АМАЗАР путь 14 (28-49) приемо-отпр. ВЫХ.СИГ(Н14) | 14 |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | АМАЗАР путь 15 (2-1) приемо-отпр. ВЫХ.СИГ(Н15) | 15 |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР |  |  |  |  | 93 | 369
ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/20
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 1 [7006пк6-7025пк2] | 1 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/15
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/3
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 | 18,5 | ППВ пути | 2 | 6 |  | 4/2000 |  |  | 2/500
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/20
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/3
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7034пк6-7035пк2] | 2 | 7034,6-7035,2 | 0,5 | КРН | 3 | 24 |  | 8/582 |  |  | 8 | [20 empty] | 8
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/15
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 1 [7045пк5-7051пк2] | 1 | 7045,5-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/15 | [27 empty] | 4/20
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/10 | [20 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/12
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 1 [7068пк1-7085пк7] | 1 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/12
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] | I | 7110,5-7113,3 | 11,4 | Строит. | 9 | 28 | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] | II | 7110,5-7113,3 | 11,4 | Строит. | 9 | 28 |  | 4/0,3 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,3
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь I (ЧД-Н) главный [7110пк5-7113пк3] путь II (Ч-НД) главный [7110пк5-7113пк3] | I, II | 7110,5-7113,3 | 7,6 | Строит. | 9 | 13,5 |  | 1,5/0,2 |  |  | 1,5/0,2 |  |  |  | 1,5/0,2 |  |  | 1,5/0,2 |  |  |  | 1,5/0,2 |  |  | 1,5/0,2 |  |  |  | 1,5/0,2 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7184пк9-7191пк1] | 2 | 7184,9-7191,1 | 6,3 | КРН | 1 | 8 | [29 empty] | 8
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | СГИБЕЕВО путь I (Н-ЧД) главный [7191пк0-7193пк9] путь II (Ч-НД) главный [7191пк0-7193пк9] | I, II | 7191,0-7193,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7199пк5-7199пк5] | 2 | 7199,5-7199,5 |  | ИССО | 1 | 8 | [22 empty] | 8/1
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 1 [7199пк5-7199пк5] | 1 | 7199,5-7199,5 |  | ИССО | 1 | 8 | [29 empty] | 8/1
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | УРУША путь II (Ч-НД) главный [7208пк6-7213пк3] (нов.стр.)стр.пер.(5СБ) | II | 7208,6-7213,3 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [15 empty] | 4
ЗАБ | УРУША путь I (ЧД-Н) главный [7208пк6-7213пк3] стр. 44, 48, 54 | I | 7208,6-7213,3 |  | ППРС | 1 | 4 | 4/3
ЗАБ | УРУША путь II (Ч-НД) главный [7208пк6-7213пк3] стр. 15, 21, 23, 3, 33, 39, 9 | II | 7208,6-7213,3 |  | ППРС | 2 | 8 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [8 empty] | 4/20 | [13 empty] | 8/35 | [6 empty] | 4/15
ЗАБ | УЛЯГИР путь I (ЧД-Н) главный [7239пк5-7242пк6] путь II (Ч-НД) главный [7239пк5-7242пк6] | I, II | 7239,5-7242,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [22 empty] | 1
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/2 | [27 empty] | 4/2
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА стр. 2 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 |  | 6/0,5 |  |  | 6/0,5
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА стр. 6 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [8 empty] | 6/0,5 |  |  | 6/0,5
| Итого по: ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА |  |  |  |  | 100 | 385,5
ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
ЗАБ | БАМОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7272пк6-7275пк6] стр. 2А | I | 7272,6-7275,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | 4
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/20
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/3 | [20 empty] | 4/3
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/3
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь 3 (78-89) приемо-отпр. | 3 |  |  | Строит. | 9 | 28 | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] | I | 7303,4-7310,9 | 12,8 | Строит. | 9 | 28 | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь II (Ч-НД) главный [7303пк4-7310пк9] | II | 7303,4-7310,9 | 12,4 | Строит. | 9 | 28 |  | 4/0,3 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] путь II (Ч-НД) главный [7303пк4-7310пк9] | I, II | 7303,4-7310,9 | 8,3 | Строит. | 9 | 13,5 |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь 26 (52-15) приемо-отпр. | 26 |  | 3,2 | ЦУКС | 4 | 20 | [16 empty] | 6/800 |  | 4/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 4/800
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/20
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/3
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР путь I (ЧД-Н) главный [7318пк0-7322пк9] стр. 52, 53, 55, 6, 7 | I | 7318,0-7322,9 |  | ППРС | 2 | 6 | [11 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/3
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 | 9 | ППВ пути | 4 | 12 |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/8
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 1 [7333пк1-7337пк9] | 1 | 7333,1-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/8
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7332пк10] | 2 | 7322,9-7332,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/20
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/3
ЗАБ | КОВАЛИ путь I (Н-ЧД) главный [7337пк9-7339пк9] | I | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 1 [7339пк9-7346пк2] | 1 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/5
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 2 [7339пк9-7346пк2] | 2 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 2 [7339пк9-7344пк5] | 2 | 7339,9-7344,5 | 4,4 | КРН | 3 | 24 | [18 empty] | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь I (Н-ЧД) главный [7346пк2-7347пк8] | I | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь II (Ч-НД) главный [7346пк2-7347пк8] | II | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 1 [7347пк8-7360пк7] | 1 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 2 [7347пк8-7360пк7] | 2 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | АНГАРИЧ путь I (Н-ЧД) главный [7360пк7-7363пк2] | I | 7360,7-7363,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ путь II (Ч-НД) главный [7360пк7-7363пк1] | II | 7360,7-7363,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 1 [7363пк2-7378пк5] | 1 | 7363,2-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/5
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 2 [7363пк1-7378пк5] | 2 | 7363,1-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/5
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 1 [7363пк2-7378пк5] | 1 | 7363,2-7378,5 | 12,8 | ППВ пути | 4 | 12 | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/800
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 2 [7364пк5-7378пк5] | 2 | 7364,5-7378,5 | 14 | ППВ пути | 4 | 12 |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь II (Ч-НД) главный [7378пк5-7380пк5] | II | 7378,5-7380,5 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2000
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь I (Н-ЧД) главный [7378пк5-7380пк5] | I | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь II (Ч-НД) главный [7378пк5-7380пк5] | II | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 1 [7380пк5-7398пк6] | 1 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/5
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 2 [7380пк5-7398пк6] | 2 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/5
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] | I | 7398,6-7402,7 | 3,5 | ППВ пути | 2 | 6 | [14 empty] | 4/2200 |  |  |  | 2/1300
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] | II | 7398,6-7402,7 | 3,1 | ППВ пути | 2 | 6 | [15 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1100
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] | I | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] | II | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7402пк7-7437пк8] | 1 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/5
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7402пк7-7437пк8] | 2 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7422пк1-7437пк8] | 1 | 7422,1-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7422пк1-7437пк8] | 2 | 7422,1-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | ГУДАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7437пк8-7440пк0] | I | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | ГУДАЧИ путь II (Ч-НД) главный [7437пк8-7440пк0] | II | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ |  |  |  |  | 102 | 359,5
ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 1 [7440пк0-7455пк6] | 1 | 7440,0-7455,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/10
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 2 [7440пк0-7455пк6] | 2 | 7440,0-7455,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 1 [7440пк0-7455пк6] | 1 | 7440,0-7455,6 | 16,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/2100
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 1 [7440пк0-7455пк6] | 1 | 7440,0-7455,6 | 0,6 | Строит. | 3 | 12 | [14 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 2 [7440пк0-7455пк6] | 2 | 7440,0-7455,6 | 0,6 | Строит. | 3 | 12 | [15 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ГОНЖА путь I (Н-ЧД) главный [7455пк6-7458пк8] | I | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 1 [7458пк8-7473пк7] | 1 | 7458,8-7473,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 2 [7458пк8-7473пк7] | 2 | 7458,8-7473,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
ЗАБ | НЮКЖА путь II (Ч-НД) главный [7473пк7-7475пк7] МАРШР. СИГНАЛ(Н2Д) | II | 7473,7-7475,7 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА путь I (Н-ЧД) главный [7473пк7-7475пк7] | I | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА путь II (Ч-НД) главный [7473пк7-7475пк7] | II | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 1 [7475пк7-7491пк3] | 1 | 7475,7-7491,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 2 [7475пк7-7491пк3] | 2 | 7475,7-7491,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 2 [7475пк7-7489пк6] | 2 | 7475,7-7489,6 | 13,8 | КРН | 6 | 48 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 | [13 empty] | 8
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь III (5-9) главный | III |  | 1,9 | КРС | 2 | 16 | [15 empty] | 8 |  |  | 8
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 | 11,4 | Строит. | 9 | 28 | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 | 10,8 | Строит. | 9 | 28 |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,4
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | I, II | 7491,3-7498,7 7491,3-7498,8 | 7,2 | Строит. | 9 | 12,5 |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/10
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/10
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ стр. 55 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [11 empty] | 16/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ стр. 55 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 12 | [8 empty] | 12/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь 17 (102-41) приемо-отпр. | 17 |  |  | ЦУКС | 1 | 16 |  | 16/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь 17 (102-41) приемо-отпр. | 17 |  | 1,5 | ЦУКС | 1 | 720 |  | 720/1500
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 1 [7498пк7-7510пк3] | 1 | 7498,7-7510,3 | 0,7 | Строит. | 4 | 32 |  |  |  |  | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 2 [7498пк8-7510пк3] | 2 | 7498,8-7510,3 | 0,7 | Строит. | 5 | 28 |  | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь I (Н-ЧД) главный [7510пк3-7512пк2] | I | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь II (Ч-НД) главный [7510пк3-7512пк2] | II | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ - ДАКТУЙ путь 1 [7512пк2-7527пк6] | 1 | 7512,2-7527,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ - ДАКТУЙ путь 2 [7512пк2-7527пк6] | 2 | 7512,2-7527,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5
ЗАБ | ДАКТУЙ путь I (Н-ЧД) главный [7527пк6-7529пк8] | I | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | ДАКТУЙ путь II (Ч-НД) главный [7527пк6-7529пк8] | II | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 2 [7529пк8-7556пк2] | 2 | 7529,8-7556,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 2 [7555пк4-7555пк4] | 2 | 7555,4-7555,4 |  | ИССО | 2 | 12 | [22 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1
ЗАБ | ТЫГДА путь I (Н-ЧД) главный [7556пк2-7560пк7] | I | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7556пк2-7560пк7] | II | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7578пк6] | 2 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 1 [7560пк7-7578пк6] | 1 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/5
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7563пк8-7563пк8] | 2 | 7563,8-7563,8 |  | ИССО | 2 | 8 | [8 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7578пк6-7580пк7] | II | 7578,6-7580,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 2 [7580пк7-7601пк1] | 2 | 7580,7-7601,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/5
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 1 [7580пк7-7601пк2] | 1 | 7580,7-7601,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ЗАБ | УШУМУН стр. 53 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
ЗАБ | УШУМУН стр. 60 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
ЗАБ | УШУМУН стр. 13 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
ЗАБ | УШУМУН путь II (св.Ч-св.НД) главный [7601пк1-7603пк5] | II | 7601,1-7603,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [29 empty] | 4
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 2 [7603пк5-7625пк7] | 2 | 7603,5-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/5
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 1 [7604пк3-7625пк7] | 1 | 7604,3-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/5
ЗАБ | СИВАКИ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [7625пк7-7627пк7] | I | 7625,7-7627,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 2 [7627пк7-7648пк7] | 2 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 26 |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 2 [7627пк7-7648пк7] | 2 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/5
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 1 [7627пк7-7648пк7] | 1 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/5
ЗАБ | ТУ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7648пк7-7651пк3] | I | 7648,7-7651,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | ТУ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7648пк7-7651пк3] | II | 7648,7-7651,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 2 [7651пк3-7677пк0] | 2 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/5
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 1 [7651пк3-7677пк0] | 1 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/5
ЗАБ | МУХИНСКАЯ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7677пк0-7679пк0] | I | 7677,0-7679,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7677пк0-7679пк0] | II | 7677,0-7679,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 2 [7679пк0-7698пк5] | 2 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/5
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 1 [7679пк0-7698пк5] | 1 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/5
ЗАБ | БЕРЕЯ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7698пк5-7700пк6] | I | 7698,5-7700,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | 4/1
ЗАБ | БЕРЕЯ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7698пк5-7700пк6] | II | 7698,5-7700,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/1
| Итого по: ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ |  |  |  |  | 117 | 1216,5
ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 2 [7700пк6-7722пк3] | 2 | 7700,6-7722,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 1 [7700пк6-7722пк3] | 1 | 7700,6-7722,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7722пк3-7727пк1] путь 3 (68-53) приемо-отпр. | 3, I | 7722,3-7727,1 | 11,2 | Строит. | 9 | 28 | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7722пк3-7727пк1] путь 4 (34-63) приемо-отпр. | 4, II | 7722,3-7727,1 | 11 | Строит. | 9 | 28 |  | 4/0,3 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,3
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7722пк3-7727пк1] путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7722пк3-7727пк1] путь 3 (68-53) приемо-отпр. путь 4 (34-63) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 7722,3-7727,1 | 7 | Строит. | 9 | 13,5 |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ стр. 29 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7722пк3-7727пк1] стр. 12, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 39, 48, 55 | II | 7722,3-7727,1 |  | ППРС | 2 | 6 |  | 4/4 |  |  | 2/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7722пк3-7727пк1] стр. 13, 207, 25, 251, 255, 41, 53, 57, 68, 78 | I | 7722,3-7727,1 |  | ППРС | 2 | 6 | 4/4 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7722пк3-7727пк1] | I | 7722,3-7727,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7722пк3-7727пк1] | II | 7722,3-7727,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7727пк1-7741пк1] | 1 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7727пк1-7741пк1] | 2 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7727пк1-7741пк1] | 1 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7734пк1-7741пк1] | 2 | 7734,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7734пк0-7741пк1] | 2 | 7734,0-7741,1 | 7,3 | КРН | 6 | 48 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7737пк8-7737пк8] | 2 | 7737,8-7737,8 |  | ИССО | 3 | 18 |  | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [13 empty] | 6/3
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь I (из.стЧД-св.Н) главный [7741пк1-7743пк2] | I | 7741,1-7743,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7741пк1-7743пк2] | II | 7741,1-7743,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕЛЕТКАН стр. 5 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [25 empty] | 6/0,5 |  |  |  |  | 6/0,5
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 2 [7743пк2-7763пк6] | 2 | 7743,2-7763,6 | 24 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/12000 | [6 empty] | 2/12000
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 1 [7743пк2-7763пк6] | 1 | 7743,2-7763,6 | 11,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/11200
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 2 [7743пк2-7763пк6] | 2 | 7743,2-7763,6 | 4,5 | ППВ пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2000
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 1 [7743пк2-7763пк6] | 1 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 2 [7743пк2-7763пк6] | 2 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 2 [7743пк2-7763пк6] | 2 | 7743,2-7763,6 | 1,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 1 [7743пк2-7763пк6] | 1 | 7743,2-7763,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/300
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь I (св.ЧД-из.ст.Н) главный [7763пк6-7766пк9] | I | 7763,6-7766,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7763пк6-7766пк9] | II | 7763,6-7766,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 | 15,7 | ППВ пути | 7 | 20 |  | 4/2500 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2400 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2400 |  |  | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7773пк7] | 2 | 7766,9-7773,7 | 7,1 | КРН | 3 | 24 | [22 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7798пк8-7802пк6] | I | 7798,8-7802,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь II (св..Ч-св.НД) главный [7798пк8-7802пк6] | II | 7798,8-7802,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА - СВОБОДНЫЙ путь 1 [7802пк6-7805пк9] | 1 | 7802,6-7805,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь I (из.ст.ЧД-св.Н) главный [7805пк9-7808пк3] | I | 7805,9-7808,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь II (из.стЧ-св.НМ-2) главный [7805пк9-7808пк3] | II | 7805,9-7808,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ - МИХАЙЛО-ЧЕСН путь 2 [7808пк3-7811пк0] | 2 | 7808,3-7811,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН путь I (свЧА-из.ст.Н) главный [7811пк0-7813пк7] | I | 7811,0-7813,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН путь II (свЧ-из.ст.НД) главный [7811пк0-7813пк7] | II | 7811,0-7813,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН - АРГА путь 2 [7813пк7-7821пк7] | 2 | 7813,7-7821,7 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/24000
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН - АРГА путь 1 [7813пк7-7821пк7] | 1 | 7813,7-7821,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | АРГА путь I (св.ЧН-св.Н) главный [7821пк7-7823пк9] | I | 7821,7-7823,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [7 empty] | 4/12
ЗАБ | АРГА путь II (св.Ч-из.стНД) главный [7821пк7-7823пк9] | II | 7821,7-7823,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ЗАБ | АРГА стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [22 empty] | 8/0,5
ЗАБ | АРГА стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  |  |  |  | 8/0,5
ЗАБ | АРГА стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  | 8/0,5
ЗАБ | АРГА - СЕРЫШЕВО путь 2 [7823пк9-7844пк7] | 2 | 7823,9-7844,7 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/24000
ЗАБ | АРГА - СЕРЫШЕВО путь 1 [7823пк9-7844пк7] | 1 | 7823,9-7844,7 | 16,9 | ППВ пути | 8 | 24 | 4/2200 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2200 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2200 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2100 |  |  |  | 2/1000
ЗАБ | АРГА - СЕРЫШЕВО путь 2 [7823пк9-7844пк7] | 2 | 7823,9-7844,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 28 |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | АРГА - СЕРЫШЕВО путь 1 [7823пк9-7844пк7] | 1 | 7823,9-7844,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2
ЗАБ | СЕРЫШЕВО путь I (Н-ЧД) главный [7844пк7-7847пк0] | I | 7844,7-7847,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7847пк0-7856пк4] | 1 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7847пк0-7851пк10] | 1 | 7847,0-7851,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7851пк10] | 2 | 7847,0-7851,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7852пк1-7856пк4] | 1 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7852пк1-7856пк4] | 2 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА путь I (ЧД-Н) главный [7856пк4-7858пк8] ВХ.СИГ(Н) | I | 7856,4-7858,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | УКРАИНА путь I (ЧД-Н) главный [7856пк4-7858пк8] | I | 7856,4-7858,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | 4/1
ЗАБ | УКРАИНА путь II (Ч-НД) главный [7856пк4-7858пк8] | II | 7856,4-7858,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ЗАБ | УКРАИНА стр. 13 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [8 empty] | 6/0,5 |  |  | 6/0,5
ЗАБ | УКРАИНА стр. 14 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [15 empty] | 6/0,5 |  |  | 6/0,5
ЗАБ | НИЗИНА путь I (Ч-Н) главный [10пк4-11пк9] стр. 1, 2, 3, 4 | I | 10,4-11,9 |  | ППРС | 1 | 4 |  | 4/4
ЗАБ | ТОМИЧИ путь 1 (4-1) приемо-отпр. стр. 1, 2, 3, 4 | 1 |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/4
ЗАБ | СРЕДНЕБЕЛАЯ путь 1 (1-6) приемо-отпр. стр. 1, 2, 3, 6 | 1 |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | БЕРЕЗОВ-ВОСТ путь 1 (16-5) приемо-отпр. стр. 10 | 1 |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ПРИЗЕЙСКАЯ путь II (Ч-Н) главный [75пк7-77пк1] стр. 1, 2, 3, 4 | II | 75,7-77,1 |  | ППРС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРЬЕ - МОХОВАЯ ПАДЬ путь 1 [84пк7-96пк1] | 1 | 84,7-96,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
ЗАБ | БЕЛОГОРЬЕ - МОХОВАЯ ПАДЬ путь 1 [86пк1-86пк1] | 1 | 86,1-86,1 |  | ИССО | 2 | 8 | [15 empty] | 4/22 | [6 empty] | 4/22
ЗАБ | БЛАГОВЕЩЕНСК путь 1 (22-61) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | БЛАГОВЕЩЕНСК путь II (ЧБ-5) главный [106пк6-108пк6] стр. 10, 14, 18, 20, 26, 28, 30, 37, 38, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 8 | II | 106,6-108,6 |  | ППРС | 4 | 16 | [6 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
ЗАБ | БЛАГОВЕЩЕНСК путь 1 (22-61) приемо-отпр. стр. 162 | 1 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
| Итого по: ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК |  |  |  |  | 142 | 555,5
ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь I (НГ-119) главный [7864пк1-7868пк7] | I | 7864,1-7868,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь II (Ч-113) главный [7864пк3-7868пк7] | II | 7864,3-7868,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь II (Ч-113) главный [7864пк3-7868пк7] стр. 10, 16, 32, 34, 44, 46, 6, 60, 80, 82 | II | 7864,3-7868,7 |  | ППРС | 3 | 10 | [15 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь I (НГ-119) главный [7864пк1-7868пк7] стр. 30, 62, 66, 78, 8, 88 | I | 7864,1-7868,7 |  | ППРС | 2 | 6 | [14 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2
ЗАБ | БЕЛОГОРСК стр. 113 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  | 8/0,5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК стр. 78 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  |  |  |  | 8/0,5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II А (115-НД) главный [7869пк5-7874пк0] путь 3Б (8-5) прочий путь 4Б (341-к.п.) прочий путь 50 (367-301) соединит. | 3Б, 4Б, 50, II А | 7869,5-7874,0 | 1,8 | ЦУКС | 1 | 1104 |  |  |  |  | 1104/1800
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II стр. 373 |  |  |  | ЦУКС | 2 | 24 | [11 empty] | 12 | [6 empty] | 12/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II стр. 367 |  |  |  | ЦУКС | 2 | 24 | [8 empty] | 12 | [13 empty] | 12/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II стр. 309 |  |  |  | ЦУКС | 2 | 24 | [25 empty] | 12 |  |  |  | 12/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь I (238-Н) главный [7869пк1-7874пк8] | I | 7869,1-7874,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II (100-115) главный [7869пк5-7874пк0] | II | 7869,5-7874,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II А (115-НД) главный [7869пк5-7874пк0] | II А | 7869,5-7874,0 | 3 | Строит. | 8 | 24 |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II стр. 305 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [8 empty] | 8/0,5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 | 76 | Тек. сод. пути | 4 | 14 | [15 empty] | 4/22000 |  |  | 2/10000 |  |  |  | 4/22000 | [6 empty] | 4/22000
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [7892пк2-7894пк8] | I | 7892,2-7894,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7892пк2-7894пк8] | II | 7892,2-7894,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/1
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [11 empty] | 8/0,5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [15 empty] | 8/0,5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [7913пк7-7916пк0] | I | 7913,7-7916,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7913пк8-7916пк0] | II | 7913,8-7916,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7913пк8-7916пк0] стр. 13 | II | 7913,8-7916,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7943пк5] | 2 | 7916,0-7943,5 | 30 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/10000
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7943пк5] | 1 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7943пк5] | 2 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7943пк5] | 1 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7943пк5] | 2 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк1-7936пк10] | 1 | 7916,1-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк1-7936пк10] | 2 | 7916,1-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 2 [7946пк6-7973пк4] | 2 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/10 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 1 [7946пк6-7973пк4] | 1 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] путь 11 (26-59) приемо-отпр. путь 13 (56-119) приемо-отпр. путь 15 (74-128) прочий путь 17 (72-132) прочий путь 23 (94-хв.кр. 132) приемо-отпр. путь 25 (66-хв.кр. 43) приемо-отпр. путь 3 (40-115) приемо-отпр. путь 5 (58-ПС) приемо-отпр. путь 7 (48-117)... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 23, 25, 3, 5, 7, 9, I | 7983,0-7987,9 | 11,4 | Строит. | 9 | 28 | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] путь 4 (12-хв.кр.126) приемо-отпр. путь 6 (34-136) приемо-отпр. путь 8 (32-138) приемо-отпр. | 4, 6, 8, II | 7983,0-7987,9 | 11,4 | Строит. | 9 | 28 |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2
ЗАБ | ЗАВИТАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7983пк0-7987пк9] путь II (Ч-НД) главный [7983пк0-7987пк9] путь 11 (26-59) приемо-отпр. путь 13 (56-119) приемо-отпр. путь 15 (74-128) прочий путь 17 (72-132) прочий путь 23 (94-хв.кр. 132) приемо-отпр. путь 25 (66-хв.кр. 43) приемо-отпр. путь 3 (40-115) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 23, 25, 3, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 7983,0-7987,9 | 7,6 | Строит. | 9 | 10 |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ стр. 12 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 |  | 8/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ стр. 16 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 |  |  |  |  | 8/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ стр. 18 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [8 empty] | 8/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ стр. 24 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [11 empty] | 8/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ стр. 26 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [15 empty] | 8/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ стр. 30 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [18 empty] | 8/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ стр. 67 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [22 empty] | 10/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ стр. 65 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [25 empty] | 10/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ стр. 78 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7995пк1-8006пк7] | 1 | 7995,1-8006,7 | 12,3 | КРН | 9 | 72 |  | 8/600 |  |  | 8/600 |  |  |  | 8/600 |  |  | 8/573 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 2 [8008пк7-8028пк6] | 2 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 1 [8008пк7-8028пк6] | 1 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ЗАБ | БУРЕЯ стр. 23 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 12 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 2 [8031пк6-8050пк6] | 2 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 1 [8031пк6-8050пк6] | 1 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 2 [8035пк5-8035пк5] | 2 | 8035,5-8035,5 |  | ИССО | 2 | 8 | [22 empty] | 4/29 | [6 empty] | 4/29
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 2 [8052пк6-8078пк1] | 2 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/10 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 1 [8052пк6-8078пк1] | 1 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ВОСКРЕСЕНОВКА путь I (Н-Ч) главный [56пк6-58пк3] ВОСКРЕСЕНОВКА - ПОЯРКОВО путь 1 [58пк3-86пк5] ЗАВИТАЯ - ВОСКРЕСЕНОВКА путь 1 [1пк3-56пк6] | 1, I | 1,3-56,6 56,6-58,3 58,3-86,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 48 | [6 empty] | 12/12 | [6 empty] | 12/12 | [6 empty] | 12/12 | [6 empty] | 12/12
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ВОСКРЕСЕНОВКА путь 1 [1пк3-56пк6] | 1 | 1,3-56,6 | 0 | КРН | 4 | 32 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
| Итого по: ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО |  |  |  |  | 130 | 1754
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:43 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Ноябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Забайкальская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д стр. 1, 12, 13, 15, 17, 19, 27, 29 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [9 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 1 [5791пк6-5802пк5] | 1 | 5791,6-5802,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/20
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 1 [5805пк2-5817пк4] | 1 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/400
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 1 [5818пк9-5827пк3] | 1 | 5818,9-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5818пк9-5827пк3] | 2 | 5818,9-5827,3 | 0,1 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 1 [5818пк9-5827пк3] | 1 | 5818,9-5827,3 | 0,1 | Строит. | 5 | 18 |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА путь I ("Н"-"ЧД") главный [5827пк3-5829пк6] путь II ("Ч"-"НД") главный [5827пк3-5829пк6] | I, II | 5827,3-5829,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА путь I ("Н"-"ЧД") главный [5827пк3-5829пк6] путь II ("Ч"-"НД") главный [5827пк3-5829пк6] | I, II | 5827,3-5829,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/20
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 4
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/300
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5846пк5-5846пк5] | 2 | 5846,5-5846,5 |  | Строит. | 2 | 16 |  |  |  |  | 8/1 | [20 empty] | 8/1
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5846пк5-5846пк5] | 1 | 5846,5-5846,5 |  | Строит. | 1 | 8 | [11 empty] | 8/1
ЗАБ | ХОХОТУЙ путь I ("ЧД"-"Н") главный [5858пк5-5861пк0] путь II ("Ч"-"НД") главный [5858пк5-5861пк0] | I, II | 5858,5-5861,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 2 [5861пк0-5880пк9] | 2 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/20
ЗАБ | БАДА путь I (Н-ЧД) главный [5880пк9-5884пк5] путь II ("НД"-"Ч") главный [5880пк9-5884пк5] | I, II | 5880,9-5884,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
ЗАБ | БАДА путь II ("НД"-"Ч") главный [5880пк9-5884пк5] | II | 5880,9-5884,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/20
ЗАБ | БАДА стр. 20, 21, 22, 24, 26, 28 (нов.стр.)стр.пер.(30, 1СБ, 2СБ, 4СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [18 empty] | 2/1 |  |  |  |  | 2/1
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/20
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/300
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН путь I (Св. ЧД-Св. Н) главный [5906пк4-5908пк6] путь II (Св. Ч-Св. НД) главный [5906пк4-5908пк6] | I, II | 5906,4-5908,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/30
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК путь III (ЧД-Н) главный [5931пк5-5935пк5] путь VII (Ч-НД) главный [5931пк5-5935пк5] | III, VII | 5931,5-5935,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/30 | [20 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/30 | [13 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | ЦУКС | 1 | 6 | 6/1
| Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 50 | 186
ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 1 [5953пк4-5969пк8] | 1 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/30
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 1 [5953пк4-5969пк8] | 1 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/30
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 1 [5972пк5-5991пк9] | 1 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/30
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 2 [5972пк5-5991пк9] | 2 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/30
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 2 [5972пк5-5991пк9] | 2 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/30
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 1 [5972пк5-5991пк9] | 1 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ХАРАГУН - ТАЙДУТ путь 2 [5994пк1-6011пк2] | 2 | 5994,1-6011,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/30
ЗАБ | ХАРАГУН - ТАЙДУТ путь 1 [5994пк1-6011пк2] | 1 | 5994,1-6011,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/30
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6040пк10] | 2 | 6015,3-6040,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/30
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6040пк10] | 2 | 6015,3-6040,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6040пк10] | 1 | 6015,3-6040,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/30
ЗАБ | МОГЗОН путь I (ЧД-Н) главный [6052пк9-6055пк6] путь II (Ч-НД) главный [6052пк9-6055пк6] | I, II | 6052,9-6055,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
ЗАБ | МОГЗОН стр. 2, 4, 57 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
ЗАБ | ГОНГОТА путь I (ЧД-Н) главный [6074пк4-6076пк2] стр. 2 | I | 6074,4-6076,2 |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  | 2/1
ЗАБ | ГОНГОТА стр. 3 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ГОНГОТА - СОХОНДО путь 2 [6076пк2-6094пк9] | 2 | 6076,2-6094,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/100
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 2 [6107пк5-6117пк9] | 2 | 6107,5-6117,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 2 [6111пк4-6111пк6] | 2 | 6111,4-6111,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6117пк9-6120пк8] | II | 6117,9-6120,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 2 [6120пк8-6136пк9] | 2 | 6120,8-6136,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
| Итого по: ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ |  |  |  |  | 26 | 93
ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 1 [6174пк9-6184пк1] | 1 | 6174,9-6184,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/25
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2 | 6174,9-6184,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/3
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 1 [6186пк4-6192пк6] | 1 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/20
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 2 [6186пк4-6192пк6] | 2 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/20
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 2 [6186пк4-6192пк6] | 2 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/3
ЗАБ | ЧИТА I путь III (ЧД-52) главный [6192пк6-6194пк2] путь III (52-М1) главный [6194пк2-6197пк4] | III | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/100
ЗАБ | ЧИТА I путь II (30-М119) главный [6194пк2-6197пк4] | II | 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/100
ЗАБ | ЧИТА I стр. 103, 120, 141, 169, 179, 219, 221, 271, 46, 518, 520, 94 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | ЧИТА II путь I (ЧД-Н) главный [6197пк6-6200пк2] | I | 6197,6-6200,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/100
ЗАБ | ЧИТА II путь I (ЧД-Н) главный [6197пк6-6200пк2] путь ХА (ЧД-НД) главный [6197пк7-6200пк2] | I, ХА | 6197,6-6200,2 6197,7-6200,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 1 [6200пк2-6202пк5] | 1 | 6200,2-6202,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/3
ЗАБ | ЧИТА II - АНТИПИХА путь 2 [6200пк2-6202пк4] | 2 | 6200,2-6202,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/5
ЗАБ | АНТИПИХА - АТАМАНОВКА путь 2 [6205пк6-6214пк0] | 2 | 6205,6-6214,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/3
ЗАБ | АТАМАНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [6214пк0-6215пк8] | I | 6214,0-6215,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/40
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/3
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 1 [6215пк8-6231пк0] | 1 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/3
ЗАБ | КРУЧИНА путь II (Ч-НД) главный [6231пк0-6233пк7] | II | 6231,0-6233,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/30
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 1 [6233пк7-6239пк8] | 1 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/20
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/30
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/3
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 1 [6233пк7-6239пк8] | 1 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/3
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 1 [6233пк7-6239пк8] | 1 | 6233,7-6239,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2 | 6233,7-6239,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | НОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6239пк8-6241пк9] | II | 6239,8-6241,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/50
ЗАБ | НОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6239пк8-6241пк9] | I | 6239,8-6241,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2
ЗАБ | НОВАЯ стр. 12, 14, 18, 2, 20, 6 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 2 [6241пк9-6253пк1] | 2 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/30
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 2 [6241пк9-6253пк1] | 2 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/3 | [20 empty] | 4/3
ЗАБ | НОВАЯ - МАККАВЕЕВО путь 1 [6241пк9-6253пк1] | 1 | 6241,9-6253,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/3
ЗАБ | МАККАВЕЕВО стр. 16, 4, 7 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [9 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 1 [6256пк1-6263пк8] | 1 | 6256,1-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/3
ЗАБ | ДАРАСУН стр. 12, 16, 17 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [18 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 | 11,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 1 [6266пк6-6272пк8] | 1 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6272пк8-6276пк4] путь 4 (18-15) приемо-отпр. | 4, II | 6272,8-6276,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6272пк8-6276пк4] путь 3 (6-5) приемо-отпр. | 3, I | 6272,8-6276,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/100
| Итого по: ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ |  |  |  |  | 41 | 137
ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 2 [6276пк4-6288пк5] | 2 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 1 [6276пк4-6288пк5] | 1 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 2 [6280пк7-6280пк7] | 2 | 6280,7-6280,7 |  | Строит. | 2 | 16 |  |  |  |  | 8/1 | [20 empty] | 8/1
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 1 [6280пк7-6280пк7] | 1 | 6280,7-6280,7 |  | Строит. | 1 | 8 | [11 empty] | 8/1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 10c (218-221) сортиров. путь 11c (216-217) сортиров. путь 12c (220-223) сортиров. путь 13c (214-229) сортиров. путь 14c (230-227) сортиров. путь 15c (228-225) сортиров. путь 16c (232-219) сортиров. путь 2с (200-97) сортиров. путь 3с (222-201) сортиров. путь 4c (206-211) сортиров. путь... (см. карточку) | 10c, 11c, 12c, 13c, 14c, 15c, 16c, 2с, 3с, 4c, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6288пк5-6302пк5] путь 33А (684-М138) ходовой путь 35 (96-103) приемо-отпр. путь 36 (128-75) приемо-отпр. путь 37 (106-105) приемо-отпр. путь 38 (162-9) приемо-отпр. | 33А, 35, 36, 37, 38, I | 6288,5-6302,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [19 empty] | 4 |  |  |  | 2
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6288пк5-6302пк5] путь IV (504-2) главный [6289пк1-6293пк2] путь 141 (676-406) соединит. путь 151 (598-400) соединит. путь 62 (92-127) приемо-отпр. путь 64 (2-92) ходовой | 141, 151, 62, 64, II, IV | 6288,5-6302,5 6289,1-6293,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 10 (М42-85) приемо-отпр. путь 3А (115-31) приемо-отпр. путь 5 (36-37) приемо-отпр. путь 8 (М12-11) приемо-отпр. путь 9 (54-166) приемо-отпр. | 10, 3А, 5, 8, 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 2 | 4 | [18 empty] | 2/0,5 | [6 empty] | 2/0,5
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ стр. 12, 14, 2, 40, 546, 572, 576, 580, 592, 602, 644, 678, 68, 682, 690, 692, 86 (нов.стр.)стр.пер.(6СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ (нов.стр.)стр.пер.(8СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ путь 1 [6302пк5-6305пк7] | 1 | 6302,5-6305,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ путь III (16-Н3Д) главный [6306пк0-6310пк5] путь I (ЧД-Н) главный [6305пк7-6309пк1] путь II (Ч-НД) главный [6305пк7-6309пк0] | I, II, III | 6305,7-6309,0 6305,7-6309,1 6306,0-6310,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
ЗАБ | ТАРСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6305пк7-6309пк0] путь 4 (24-19) приемо-отпр. путь 8 (6-23) приемо-отпр. | 4, 8, II | 6305,7-6309,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/100
| Итого по: ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ |  |  |  |  | 21 | 83
ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | УРУЛЬГА путь I (ЧД-Н) главный [6335пк7-6338пк8] путь II (Ч-НД) главный [6335пк7-6338пк8] | I, II | 6335,7-6338,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
ЗАБ | УРУЛЬГА путь II (Ч-НД) главный [6335пк7-6338пк8] путь 4 (6-9) приемо-отпр. | 4, II | 6335,7-6338,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/100
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6369пк10-6369пк10] | 2 | 6369,10-6369,10 |  | Строит. | 1 | 16 | [18 empty] | 16/1
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6372пк8-6375пк0] | 2 | 6372,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/150
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6338пк8-6375пк0] | 1 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/10 | [20 empty] | 4
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/150
ЗАБ | РАЗМАХНИНО путь I (ЧД-Н) главный [6393пк1-6395пк6] путь II (Ч-НД) главный [6393пк1-6395пк6] | I, II | 6393,1-6395,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 |  |  |  |  | 1/1 | [6 empty] | 1/1
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6405пк4-6408пк0] путь II (Ч-НД) главный [6405пк4-6408пк0] | I, II | 6405,4-6408,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/150
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ путь II (Ч-НД) главный [6441пк2-6447пк8] | II | 6441,2-6447,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 2 [6447пк8-6457пк8] | 2 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/15
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 1 [6447пк8-6457пк8] | 1 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 8/30
ЗАБ | ХОЛБОН путь I (ЧД-Н) главный [6457пк8-6459пк8] путь II (Ч-НД) главный [6457пк8-6459пк8] | I, II | 6457,8-6459,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
ЗАБ | ХОЛБОН путь I (ЧД-Н) главный [6457пк8-6459пк8] путь II (Ч-НД) главный [6457пк8-6459пк8] | I, II | 6457,8-6459,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 1 [6459пк8-6488пк5] | 1 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/150
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6488пк5-6491пк3] путь II (Ч-НД) главный [6488пк5-6491пк3] | I, II | 6488,5-6491,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6513пк1-6513пк1] | 2 | 6513,1-6513,1 |  | Строит. | 1 | 10 | [11 empty] | 10/1
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6513пк1-6513пк1] | 1 | 6513,1-6513,1 |  | Строит. | 2 | 20 |  |  |  |  | 10/1 | [20 empty] | 10/1
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/5
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/10
ЗАБ | КУЭНГА путь I (ЧД-Н) главный [6524пк9-6528пк9] путь II (Ч-НД) главный [6524пк9-6528пк9] | I, II | 6524,9-6528,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
| Итого по: ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК |  |  |  |  | 42 | 168
ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/5 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 1 [6528пк9-6563пк1] | 1 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/10
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/10
ЗАБ | УКУРЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [6563пк1-6565пк5] путь II (Ч-НД) главный [6563пк1-6565пк5] | I, II | 6563,1-6565,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/10
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 1 [6565пк5-6585пк5] | 1 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/10
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ стр. 101, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 6, 73, 8 |  |  |  | КР СЦБ | 7 | 14 |  |  |  |  | 2/1 |  |  |  |  | 2/1 |  | 2/1 |  |  |  |  | 2/1 |  | 2/1 |  |  |  |  | 2/1 |  | 2/1
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 1 [6590пк5-6594пк0] | 1 | 6590,5-6594,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/10
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 2 [6590пк5-6594пк3] | 2 | 6590,5-6594,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/10
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 1 [6624пк5-6631пк5] | 1 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/10
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/10
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 2 [6693пк5-6702пк5] | 2 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/8
ЗАБ | УЛЬЯКАН путь II (св.Ч-св.НД) главный [6702пк5-6705пк4] | II | 6702,5-6705,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/20
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6713пк3-6713пк3] | 2 | 6713,3-6713,3 |  | ИССО | 4 | 18 |  |  |  |  | 4/6 | [6 empty] | 4/6 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 4/8
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/15
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/8
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/15
ЗАБ | СБЕГА путь II (св.Ч-св.НД) главный [6757пк3-6761пк5] | II | 6757,3-6761,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/20
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6761пк5-6778пк4] | 2 | 6761,5-6778,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ путь II (св.НД-св.Ч) главный [6778пк4-6780пк7] | II | 6778,4-6780,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/20
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/15
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/12
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 1 [6783пк1-6783пк1] | 1 | 6783,1-6783,1 |  | ИССО | 2 | 8 | [18 empty] | 4/157 | [6 empty] | 4/157
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 64 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [24 empty] | 8/3200
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 0 | КРН | 2 | 16 |  |  |  | 8 | [13 empty] | 8
| Итого по: ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ |  |  |  |  | 50 | 171
ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ
ЗАБ | СЕДЛОВОЙ стр. 5 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
ЗАБ | ХИЛА (РЗД) стр. 10, 3, 4, 5, 6, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ стр. 11, 12, 14, 30, 34, 4, 6, 66, 7 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ - ЯСНОГОР-ЗАБ путь 1 [6445пк7-6454пк3] | 1 | 6445,7-6454,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/6
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ - ЯСНОГОР-ЗАБ путь 2 [6445пк7-6454пк3] | 2 | 6445,7-6454,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/6
ЗАБ | ЯСНАЯ путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 4 (6-9) приемо-отпр. | 3, 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ЗАБ | БЫРКА путь I (Ч-Н) главный [6480пк8-6480пк8] | I | 6480,8-6480,8 |  | ИССО | 1 | 4 | [12 empty] | 4/17
ЗАБ | МИРНАЯ стр. 3, 5, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [16 empty] | 2/1 | 2/1
ЗАБ | ХАДАБУЛАК стр. 1, 2 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [18 empty] | 2/1 | 2/1
ЗАБ | ШАХТЕРСКАЯ путь 4 (128-19) приемо-отпр. путь 5 (140-21) приемо-отпр. путь 6 (134-33) приемо-отпр. путь 7 (138-37) приемо-отпр. путь 8 (120-13) приемо-отпр. путь Вет (стык РР 1-стык) подъездной | 4, 5, 6, 7, 8, Вет |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
| Итого по: ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ |  |  |  |  | 12 | 34
ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК
ЗАБ | ЗУН-ТОРЕЙ путь 3 (2-5) приемо-отпр. путь 4 (10-1) приемо-отпр. путь 5 (8-11) приемо-отпр. | 3, 4, 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
ЗАБ | БОРЗЯ путь 6 (16-89) приемо-отпр. путь 7 (6-75) приемо-отпр. путь 8 (18-83) приемо-отпр. путь 9 (24-59) приемо-отпр. ХОДОВОЙ ПУТЬ(.) | 6, 7, 8, 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
ЗАБ | БОРЗЯ - РЗД №115 путь 1 [6544пк5-6549пк2] | 1 | 6544,5-6549,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4
ЗАБ | СОКТУЙ путь 3 (6-13) приемо-отпр. путь 4 (8-9) приемо-отпр. путь 5 (11-упор) спец. | 3, 4, 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4
ЗАБ | СОКТУЙ - ХАРАНОР путь 1 [6562пк4-6582пк1] | 1 | 6562,4-6582,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/6
ЗАБ | СОКТУЙ - ХАРАНОР путь 2 [6562пк4-6582пк1] | 2 | 6562,4-6582,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/6
ЗАБ | ДАУРИЯ - БИЛЮТУЙ путь 1 [6623пк9-6623пк9] | 1 | 6623,9-6623,9 |  | ИССО | 1 | 4 | [10 empty] | 4/20
ЗАБ | БИЛЮТУЙ стр. 2 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 4 (735-720) приемо-отпр. | 4 |  | 1,8 | ЦУКС | 1 | 12 | [28 empty] | 12/200
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 2 (Ч-стык рр 10) главный [6652пк6-6662пк0] | 2 | 6652,6-6662,0 | 2,9 | ЦУКС | 8 | 432 | 24/300 |  |  |  | 24/200 |  |  | 24/300 |  |  |  | 72/300 |  |  | 72/300 |  |  |  | 72/300 |  |  | 72/300 |  |  |  | 72/300
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 31 (705-стык рр502) сортиров. | 31 |  | 3,5 | ЦУКС | 1 | 24 | 24/560
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 190-192 (190-192) съезд_глав. | 190-192 |  | 3 | ЦУКС | 6 | 144 |  |  |  |  | 24/500 |  |  | 24/500 |  |  |  | 24/500 |  |  | 24/500 |  |  |  | 24/500 |  |  | 24/500
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 31 (705-стык рр502) сортиров. | 31 |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 31 (705-стык рр502) сортиров. | 31 |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [7 empty] | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 31 (705-стык рр502) сортиров. | 31 |  |  | ЦУКС | 1 | 16 |  |  |  |  | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 190-192 (190-192) съезд_глав. | 190-192 |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [28 empty] | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 190-192 (190-192) съезд_глав. | 190-192 |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [25 empty] | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 190-192 (190-192) съезд_глав. | 190-192 |  |  | ЦУКС | 2 | 32 | [9 empty] | 16 | [11 empty] | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 190-192 (190-192) съезд_глав. | 190-192 |  |  | ЦУКС | 2 | 32 | [16 empty] | 16 |  | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 190-192 (190-192) съезд_глав. | 190-192 |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [14 empty] | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 190-192 (190-192) съезд_глав. | 190-192 |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [11 empty] | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК стр. 701 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [24 empty] | 16
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК стр. 703 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [12 empty] | 16
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК стр. 707 |  |  |  | ЦУКС | 2 | 32 | [16 empty] | 16 | [8 empty] | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК стр. 709 |  |  |  | ЦУКС | 2 | 32 | [17 empty] | 16 | [8 empty] | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 2 (Ч-стык рр 10) главный [6652пк6-6662пк0] | 2 | 6652,6-6662,0 |  | ЦУКС | 1 | 16 | [20 empty] | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 4 (735-720) приемо-отпр. | 4 |  |  | ЦУКС | 1 | 16 |  |  |  |  | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 4 (735-720) приемо-отпр. | 4 |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [10 empty] | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 4 (735-720) приемо-отпр. | 4 |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [9 empty] | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 4 (735-720) приемо-отпр. | 4 |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [19 empty] | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 4 (735-720) приемо-отпр. | 4 |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [14 empty] | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 4 (735-720) приемо-отпр. | 4 |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [15 empty] | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 4 (735-720) приемо-отпр. | 4 |  |  | ЦУКС | 1 | 16 |  |  |  | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК стр. 711 |  |  |  | ЦУКС | 2 | 32 | [13 empty] | 32/2
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 2 (Ч-стык рр 10) главный [6660пк1-6660пк10] | 2 | 6660,1-6660,10 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/20 | [7 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 |  |  |  | 4/20
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК стр. 24, 8 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [17 empty] | 2/1 | 2/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 10 (176-141) погр.-выгр. путь 4 (174-155) приемо-отпр. путь 4 (735-720) приемо-отпр. путь 6 (752-751) приемо-отпр. путь 8 (754-745) приемо-отпр. | 10, 4, 6, 8 |  | 4,4 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 11с (509-545) сортиров. путь 12 (507-557) сортиров. путь 17с (стык рр502-569) сортиров. путь 18 (505-571) сортиров. | 11с, 12, 17с, 18 |  | 4,4 | Строит. | 4 | 16 | [5 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 75 (328-327) прочий путь 76 (326-стык рр228) прочий путь 77 (340-стык рр232) прочий путь 78 (338-315) прочий путь 79 (342-301) прочий путь 80 (стыкрр304-307) прочий | 75, 76, 77, 78, 79, 80 |  | 3,5 | Строит. | 4 | 16 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК (нов. строит.) путь(6б, 7б, 8б, 9б, 10б) |  |  | 7,2 | Строит. | 8 | 32 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [4пк3-83пк4] | 1 | 4,3-83,4 | 10 | Тек. сод. пути | 4 | 95,3 | 23,8/1000 |  | 23,8/1000 |  | 23,8/1000 |  | 23,8/1000
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [4пк3-83пк4] | 1 | 4,3-83,4 | 28 | Тек. сод. пути | 14 | 322 |  |  |  |  | 23/1000 |  |  | 23/1000 |  | 23/1000 |  | 23/1000 |  | 23/1000 |  | 23/1000 | 23/1000 |  | 23/1000 |  | 23/1000 |  | 23/1000 | 23/1000 |  | 23/1000 |  | 23/1000 |  | 23/1000
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [4пк3-83пк4] | 1 | 4,3-83,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 119,1 | 23,8/40 | [6 empty] | 23,8/40 | [6 empty] | 23,8/40 | [6 empty] | 23,8/40 | [6 empty] | 23,8/40
| Итого по: ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК |  |  |  |  | 100 | 1710,5
ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6796пк4-6800пк6] стр. 19 | II | 6796,4-6800,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6796пк4-6800пк6] стр. 24 | I | 6796,4-6800,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6796пк4-6800пк6] стр. 43 | II | 6796,4-6800,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6796пк4-6800пк6] стр. 34 | I | 6796,4-6800,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 1 [6832пк6-6832пк6] | 1 | 6832,6-6832,6 |  | ИССО | 2 | 8 | [5 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6838пк0-6849пк5] | 2 | 6838,0-6849,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/12 | [13 empty] | 4/12
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/14 | [13 empty] | 4/14
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/3
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/14 | [13 empty] | 4/14
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/15
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/3
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 1 [6932пк0-6954пк4] | 1 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/3
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/13 | [20 empty] | 4/13
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/3
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [6956пк8-6956пк8] | I | 6956,8-6956,8 |  | Строит. | 1 | 8 | [12 empty] | 8/1
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/15 | [20 empty] | 4/21
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 1 [6996пк5-7002пк3] | 1 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/13
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 1 [6996пк5-7002пк3] | 1 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/15
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/5
| Итого по: ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР |  |  |  |  | 31 | 128
ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/20
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 1 [7006пк6-7025пк2] | 1 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/15
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/20
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 1 [7048пк1-7048пк1] | 1 | 7048,1-7048,1 |  | Строит. | 2 | 22 | [5 empty] | 10/1 | [20 empty] | 12/1
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/15
ЗАБ | ЧИЧАТКА - ЖАННА путь 2 [7045пк4-7051пк2] | 2 | 7045,4-7051,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/3
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/15
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 1 [7068пк1-7085пк7] | 1 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 1 [7156пк1-7156пк1] | 1 | 7156,1-7156,1 |  | ИССО | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7199пк5-7199пк5] | 2 | 7199,5-7199,5 |  | ИССО | 1 | 12 | [12 empty] | 12/2
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 1 [7199пк5-7199пк5] | 1 | 7199,5-7199,5 |  | ИССО | 1 | 12 | [19 empty] | 12/1
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 8/40 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
| Итого по: ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА |  |  |  |  | 52 | 238
ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/20
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/3
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/20
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] | I | 7303,4-7310,9 | 12,8 | Строит. | 9 | 26 |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,2
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь II (Ч-НД) главный [7303пк4-7310пк9] | II | 7303,4-7310,9 | 12,4 | Строит. | 9 | 26 |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,3 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | СКОВОРОДИНО путь I (ЧД-Н) главный [7303пк4-7310пк9] путь II (Ч-НД) главный [7303пк4-7310пк9] | I, II | 7303,4-7310,9 | 8,3 | Строит. | 9 | 13,5 |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,2
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/20
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/8
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 1 [7333пк1-7337пк9] | 1 | 7333,1-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/8
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7332пк10] | 2 | 7322,9-7332,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3
ЗАБ | КОВАЛИ путь I (Н-ЧД) главный [7337пк9-7339пк9] | I | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 1 [7339пк9-7346пк2] | 1 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/5
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 2 [7339пк9-7346пк2] | 2 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь I (Н-ЧД) главный [7346пк2-7347пк8] | I | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь II (Ч-НД) главный [7346пк2-7347пк8] | II | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 1 [7347пк8-7360пк7] | 1 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 2 [7347пк8-7360пк7] | 2 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
ЗАБ | АНГАРИЧ путь I (Н-ЧД) главный [7360пк7-7363пк2] | I | 7360,7-7363,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ путь II (Ч-НД) главный [7360пк7-7363пк1] | II | 7360,7-7363,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 1 [7363пк2-7378пк5] | 1 | 7363,2-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 2 [7363пк1-7378пк5] | 2 | 7363,1-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь I (Н-ЧД) главный [7378пк5-7380пк5] | I | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь II (Ч-НД) главный [7378пк5-7380пк5] | II | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 1 [7380пк5-7398пк6] | 1 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 2 [7380пк5-7398пк6] | 2 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] | I | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] | II | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7402пк7-7437пк8] | 1 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7402пк7-7437пк8] | 2 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/5
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7422пк1-7437пк8] | 1 | 7422,1-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7422пк1-7437пк8] | 2 | 7422,1-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
ЗАБ | ГУДАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7437пк8-7440пк0] | I | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ГУДАЧИ путь II (Ч-НД) главный [7437пк8-7440пк0] | II | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ |  |  |  |  | 66 | 221,5
ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 1 [7440пк0-7455пк6] | 1 | 7440,0-7455,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 2 [7440пк0-7455пк6] | 2 | 7440,0-7455,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 1 [7440пк0-7455пк6] | 1 | 7440,0-7455,6 | 0,6 | Строит. | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ГУДАЧИ - ГОНЖА путь 2 [7440пк0-7455пк6] | 2 | 7440,0-7455,6 | 0,6 | Строит. | 3 | 12 | [5 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ГОНЖА путь I (Н-ЧД) главный [7455пк6-7458пк8] | I | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 1 [7458пк8-7473пк7] | 1 | 7458,8-7473,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ЗАБ | ГОНЖА - НЮКЖА путь 2 [7458пк8-7473пк7] | 2 | 7458,8-7473,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
ЗАБ | НЮКЖА путь I (Н-ЧД) главный [7473пк7-7475пк7] | I | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА путь II (Ч-НД) главный [7473пк7-7475пк7] | II | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 1 [7475пк7-7491пк3] | 1 | 7475,7-7491,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 2 [7475пк7-7491пк3] | 2 | 7475,7-7491,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/10
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь 17 (102-41) приемо-отпр. путь 28 (42-граница) прочий | 17, 28 |  | 2,3 | ЦУКС | 4 | 16 |  | 4/800 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/700
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 1 [7498пк7-7510пк3] | 1 | 7498,7-7510,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
ЗАБ | МАГДАГАЧИ - КРАСНАЯ ПАДЬ путь 2 [7498пк8-7510пк3] | 2 | 7498,8-7510,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь I (Н-ЧД) главный [7510пк3-7512пк2] | I | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь II (Ч-НД) главный [7510пк3-7512пк2] | II | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | ДАКТУЙ путь I (Н-ЧД) главный [7527пк6-7529пк8] | I | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | ДАКТУЙ путь II (Ч-НД) главный [7527пк6-7529пк8] | II | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 1 [7529пк8-7556пк2] | 1 | 7529,8-7556,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 2 [7529пк8-7556пк2] | 2 | 7529,8-7556,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [12 empty] | 4/10 |  |  | 2/5 | [10 empty] | 4/5
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 2 [7555пк4-7555пк4] | 2 | 7555,4-7555,4 |  | ИССО | 3 | 42 | [5 empty] | 8 | [13 empty] | 8 | [6 empty] | 26/1
ЗАБ | ТЫГДА стр. 5 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
ЗАБ | ТЫГДА стр. 4 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ЗАБ | ТЫГДА стр. 13 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
ЗАБ | ТЫГДА стр. 5 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
ЗАБ | ТЫГДА стр. 4 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
ЗАБ | ТЫГДА стр. 3 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
ЗАБ | ТЫГДА путь I (Н-ЧД) главный [7556пк2-7560пк7] | I | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7556пк2-7560пк7] | II | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7569пк10] | 2 | 7560,7-7569,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7578пк6] | 2 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/5
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 1 [7560пк7-7578пк6] | 1 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7563пк8-7563пк8] | 2 | 7563,8-7563,8 |  | ИССО | 2 | 8 | [12 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7578пк6-7580пк7] | II | 7578,6-7580,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 2 [7580пк7-7601пк1] | 2 | 7580,7-7601,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 1 [7580пк7-7601пк2] | 1 | 7580,7-7601,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/5
ЗАБ | УШУМУН путь II (св.Ч-св.НД) главный [7601пк1-7603пк5] | II | 7601,1-7603,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [26 empty] | 4
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 2 [7603пк5-7625пк7] | 2 | 7603,5-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/5
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 1 [7604пк3-7625пк7] | 1 | 7604,3-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/5
ЗАБ | СИВАКИ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [7625пк7-7627пк7] | I | 7625,7-7627,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 2 [7627пк7-7648пк7] | 2 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/5
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 1 [7627пк7-7648пк7] | 1 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5
ЗАБ | ТУ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7648пк7-7651пк3] | I | 7648,7-7651,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ТУ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7648пк7-7651пк3] | II | 7648,7-7651,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 2 [7651пк3-7677пк0] | 2 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 1 [7651пк3-7677пк0] | 1 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
ЗАБ | МУХИНСКАЯ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7677пк0-7679пк0] | I | 7677,0-7679,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7677пк0-7679пк0] | II | 7677,0-7679,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 2 [7679пк0-7698пк5] | 2 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/5
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 1 [7679пк0-7698пк5] | 1 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕРЕЯ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7698пк5-7700пк6] | I | 7698,5-7700,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | БЕРЕЯ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7698пк5-7700пк6] | II | 7698,5-7700,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ |  |  |  |  | 68 | 286
ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 2 [7700пк6-7722пк3] | 2 | 7700,6-7722,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 1 [7700пк6-7722пк3] | 1 | 7700,6-7722,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7722пк3-7727пк1] | I | 7722,3-7727,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7722пк3-7727пк1] | II | 7722,3-7727,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7727пк1-7741пк1] | 1 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7727пк1-7741пк1] | 2 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7727пк1-7741пк1] | 1 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7737пк8-7737пк8] | 2 | 7737,8-7737,8 |  | ИССО | 3 | 12 | [12 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7734пк1-7741пк1] | 2 | 7734,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь I (из.стЧД-св.Н) главный [7741пк1-7743пк2] | I | 7741,1-7743,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7741пк1-7743пк2] | II | 7741,1-7743,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 1 [7743пк2-7763пк6] | 1 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 2 [7743пк2-7763пк6] | 2 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/5
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь I (св.ЧД-из.ст.Н) главный [7763пк6-7766пк9] | I | 7763,6-7766,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7763пк6-7766пк9] | II | 7763,6-7766,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7798пк8-7802пк6] | I | 7798,8-7802,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь II (св..Ч-св.НД) главный [7798пк8-7802пк6] | II | 7798,8-7802,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь I (из.ст.ЧД-св.Н) главный [7805пк9-7808пк3] | I | 7805,9-7808,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь II (из.стЧ-св.НМ-2) главный [7805пк9-7808пк3] | II | 7805,9-7808,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ - МИХАЙЛО-ЧЕСН путь 1 [7808пк3-7811пк0] | 1 | 7808,3-7811,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН путь I (свЧА-из.ст.Н) главный [7811пк0-7813пк7] | I | 7811,0-7813,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН путь II (свЧ-из.ст.НД) главный [7811пк0-7813пк7] | II | 7811,0-7813,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | АРГА путь I (св.ЧН-св.Н) главный [7821пк7-7823пк9] | I | 7821,7-7823,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/12
ЗАБ | АРГА путь II (св.Ч-из.стНД) главный [7821пк7-7823пк9] | II | 7821,7-7823,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО путь I (Н-ЧД) главный [7844пк7-7847пк0] | I | 7844,7-7847,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО путь II (Ч-НД) главный [7844пк7-7847пк0] | II | 7844,7-7847,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7847пк0-7856пк4] | 1 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7852пк1-7856пк4] | 1 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7852пк1-7856пк4] | 2 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА путь I (ЧД-Н) главный [7856пк4-7858пк8] | I | 7856,4-7858,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | УКРАИНА путь II (Ч-НД) главный [7856пк4-7858пк8] | II | 7856,4-7858,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК |  |  |  |  | 36 | 144
ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь I (НГ-119) главный [7864пк1-7868пк7] | I | 7864,1-7868,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь II (Ч-113) главный [7864пк3-7868пк7] | II | 7864,3-7868,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II А (115-НД) главный [7869пк5-7874пк0] путь 3Б (8-5) прочий путь 4Б (341-к.п.) прочий путь 50 (367-301) соединит. | 3Б, 4Б, 50, II А | 7869,5-7874,0 | 1,8 | ЦУКС | 1 | 1104 | 1104/1800
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II стр. 365 |  |  |  | ЦУКС | 2 | 24 |  | 12 |  |  |  | 12/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь I (238-Н) главный [7869пк1-7874пк8] | I | 7869,1-7874,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II (100-115) главный [7869пк5-7874пк0] | II | 7869,5-7874,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II А (115-НД) главный [7869пк5-7874пк0] | II А | 7869,5-7874,0 | 3 | Строит. | 4 | 12 |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 | [20 empty] | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II стр. 351 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [8 empty] | 16/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II стр. 357 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [12 empty] | 16/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь 61 (149-327) приемо-отпр. | 61 |  | 0,4 | ЦУКС | 1 | 24 | [19 empty] | 24/400
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II стр. 305 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [15 empty] | 16/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [7892пк2-7894пк8] | I | 7892,2-7894,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7892пк2-7894пк8] | II | 7892,2-7894,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [7913пк7-7916пк0] | I | 7913,7-7916,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7913пк8-7916пк0] | II | 7913,8-7916,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7943пк5] | 2 | 7916,0-7943,5 | 30 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/20000
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7943пк5] | 2 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/10
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7943пк5] | 1 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7943пк5] | 2 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк1-7936пк10] | 1 | 7916,1-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк1-7936пк10] | 2 | 7916,1-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 2 [7946пк6-7973пк4] | 2 | 7946,6-7973,4 | 46 | Тек. сод. пути | 3 | 8 |  | 2/12000 | [6 empty] | 2/12000 |  |  |  | 4/22000
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 1 [7946пк6-7973пк4] | 1 | 7946,6-7973,4 | 31,3 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 2/11300 |  |  | 4/20000
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 2 [7946пк6-7973пк4] | 2 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/10 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 1 [7946пк6-7973пк4] | 1 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗАВИТАЯ стр. 16 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 12 |  | 12/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ стр. 18 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 12 | [5 empty] | 12/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ стр. 24 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 12 | [8 empty] | 12/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ стр. 26 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 12 | [12 empty] | 12/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ стр. 30 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 12 | [15 empty] | 12/1
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 | 36 | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [15 empty] | 2/9000 |  |  |  | 4/18000 |  |  | 2/9000
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 2 [8008пк7-8028пк6] | 2 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 1 [8008пк7-8028пк6] | 1 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 2 [8031пк6-8050пк6] | 2 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 1 [8031пк6-8050пк6] | 1 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 2 [8035пк5-8035пк5] | 2 | 8035,5-8035,5 |  | ИССО | 4 | 16 | [5 empty] | 4/29 | [6 empty] | 4/29 | [6 empty] | 4/29 | [6 empty] | 4/29
ЗАБ | ДОМИКАН путь II (Ч-НД) главный [8050пк6-8052пк6] | II | 8050,6-8052,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [19 empty] | 0,5/1
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 2 [8052пк6-8078пк1] | 2 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 1 [8052пк6-8078пк1] | 1 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | ВОСКРЕСЕНОВКА путь I (Н-Ч) главный [56пк6-58пк3] ВОСКРЕСЕНОВКА - ПОЯРКОВО путь 1 [58пк3-86пк5] ЗАВИТАЯ - ВОСКРЕСЕНОВКА путь 1 [1пк3-56пк6] | 1, I | 1,3-56,6 56,6-58,3 58,3-86,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 36 | [10 empty] | 12/12 | [6 empty] | 12/12 | [6 empty] | 12/12
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ВОСКРЕСЕНОВКА путь 1 [1пк3-56пк6] | 1 | 1,3-56,6 | 0 | КРН | 2 | 16 |  |  |  | 8 | [13 empty] | 8
| Итого по: ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО |  |  |  |  | 72 | 1514,5
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:43 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Декабрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Забайкальская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
ЗАБ | ПЕТРОВСК З-Д путь XIV (ЧД-Н) главный [5783пк2-5786пк1] путь 1 (10-9) приемо-отпр. | 1, XIV | 5783,2-5786,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/20
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 2 [5791пк6-5802пк4] | 2 | 5791,6-5802,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/10
ЗАБ | ДЕКАБРИСТЫ - БАЛЯГА путь 1 [5791пк6-5802пк5] | 1 | 5791,6-5802,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/20
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 2 [5805пк2-5817пк4] | 2 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
ЗАБ | БАЛЯГА - ТАРБАГАТАЙ путь 1 [5805пк2-5817пк4] | 1 | 5805,2-5817,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 1 [5818пк9-5827пк3] | 1 | 5818,9-5827,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/20
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 2 [5818пк9-5827пк3] | 2 | 5818,9-5827,3 | 0,1 | Строит. | 5 | 20 |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | ТАРБАГАТАЙ - НОВОПАВЛОВКА путь 1 [5818пк9-5827пк3] | 1 | 5818,9-5827,3 | 0,1 | Строит. | 4 | 14 | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5829пк6-5858пк5] | 1 | 5829,6-5858,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5829пк6-5858пк5] | 2 | 5829,6-5858,5 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/300
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 2 [5846пк5-5846пк5] | 2 | 5846,5-5846,5 |  | Строит. | 1 | 12 |  |  | 12/1
ЗАБ | НОВОПАВЛОВКА - ХОХОТУЙ путь 1 [5846пк5-5846пк5] | 1 | 5846,5-5846,5 |  | Строит. | 2 | 20 | [9 empty] | 8/1 | [6 empty] | 12/1
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 2 [5861пк0-5880пк9] | 2 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ХОХОТУЙ - БАДА путь 1 [5861пк0-5880пк9] | 1 | 5861,0-5880,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/20
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 2 [5884пк5-5906пк4] | 2 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/20
ЗАБ | БАДА - ЖИПХЕГЕН путь 1 [5884пк5-5906пк4] | 1 | 5884,5-5906,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/30
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 2 [5908пк6-5931пк5] | 2 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | ЖИПХЕГЕН - ХИЛОК путь 1 [5908пк6-5931пк5] | 1 | 5908,6-5931,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК стр. 44, 54 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 2 [5935пк5-5949пк2] | 2 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/30 | [13 empty] | 4/30
ЗАБ | ХИЛОК - ГЫРШЕЛУН путь 1 [5935пк5-5949пк2] | 1 | 5935,5-5949,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/30 | [13 empty] | 4/30
| Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 39 | 172
ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 2 [5953пк4-5969пк8] | 2 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/30
ЗАБ | ГЫРШЕЛУН - ХУШЕНГА путь 1 [5953пк4-5969пк8] | 1 | 5953,4-5969,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/30
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 2 [5972пк5-5991пк9] | 2 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/30
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 2 [5972пк5-5991пк9] | 2 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/30
ЗАБ | ХУШЕНГА - ХАРАГУН путь 1 [5972пк5-5991пк9] | 1 | 5972,5-5991,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
ЗАБ | ХАРАГУН - ТАЙДУТ путь 2 [5994пк1-6011пк2] | 2 | 5994,1-6011,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/30
ЗАБ | ХАРАГУН - ТАЙДУТ путь 1 [5994пк1-6011пк2] | 1 | 5994,1-6011,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/30
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6040пк10] | 2 | 6015,3-6040,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/30
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 2 [6015пк3-6040пк10] | 2 | 6015,3-6040,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | ТАЙДУТ - МОГЗОН путь 1 [6015пк3-6040пк10] | 1 | 6015,3-6040,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/30
ЗАБ | СОХОНДО путь I (ЧД-Н) главный [6094пк9-6097пк1] стр. 2 | I | 6094,9-6097,1 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | 2/1
ЗАБ | СОХОНДО путь II (Ч-НД) главный [6094пк9-6097пк1] стр. 4 | II | 6094,9-6097,1 |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  | 2/1
ЗАБ | ТУРГУТУЙ - ЯБЛОНОВАЯ путь 2 [6107пк5-6117пк9] | 2 | 6107,5-6117,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6117пк9-6120пк8] | II | 6117,9-6120,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ стр. 25 (нов.стр.)стр.пер.(1СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [16 empty] | 4/2
ЗАБ | ЯБЛОНОВАЯ - ЛЕСНАЯ путь 2 [6120пк8-6136пк9] | 2 | 6120,8-6136,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ЗАБ | ЛЕСНАЯ - ДОМНА путь 2 [6140пк9-6162пк4] | 2 | 6140,9-6162,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ДОМНА - ЧЕРНОВСКАЯ путь 2 [6164пк4-6172пк7] | 2 | 6164,4-6172,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/25
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6172пк7-6174пк9] | I | 6172,7-6174,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/30
| Итого по: ЗАБ 110 ГЫРШЕЛУН - ЧЕРНОВСКАЯ |  |  |  |  | 25 | 92
ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ
ЗАБ | ЧЕРНОВСКАЯ - КАДАЛА путь 2 [6174пк9-6184пк1] | 2 | 6174,9-6184,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/5
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 2 [6186пк4-6192пк6] | 2 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/20
ЗАБ | КАДАЛА - ЧИТА I путь 1 [6186пк4-6192пк6] | 1 | 6186,4-6192,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/3
ЗАБ | ЧИТА I путь III (ЧД-52) главный [6192пк6-6194пк2] путь III (52-М1) главный [6194пк2-6197пк4] | III | 6192,6-6194,2 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/100
ЗАБ | ЧИТА I путь III (52-М1) главный [6194пк2-6197пк4] | III | 6194,2-6197,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/50
ЗАБ | ЧИТА II стр. 16, 24, 57 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | АТАМАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [6214пк0-6215пк8] | II | 6214,0-6215,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/30
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 2 [6215пк8-6231пк0] | 2 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/3
ЗАБ | АТАМАНОВКА - КРУЧИНА путь 1 [6215пк8-6231пк0] | 1 | 6215,8-6231,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/3
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 2 [6233пк7-6239пк8] | 2 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3
ЗАБ | КРУЧИНА - НОВАЯ путь 1 [6233пк7-6239пк8] | 1 | 6233,7-6239,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/3
ЗАБ | НОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [6239пк8-6241пк9] | II | 6239,8-6241,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/50 | [13 empty] | 4/50
ЗАБ | НОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6239пк8-6241пк9] | I | 6239,8-6241,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2
ЗАБ | НОВАЯ стр. 12, 14, 18, 2, 20, 6 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | 2/1
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 1 [6256пк1-6263пк8] | 1 | 6256,1-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/100
ЗАБ | МАККАВЕЕВО - ДАРАСУН путь 2 [6256пк2-6263пк8] | 2 | 6256,2-6263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/30
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 2 [6266пк6-6272пк8] | 2 | 6266,6-6272,8 | 11,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4 | [20 empty] | 4
ЗАБ | ДАРАСУН - ТУРИНСКАЯ путь 1 [6266пк6-6272пк8] | 1 | 6266,6-6272,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ стр. 1, 10, 2, 3, 4 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | 2/1
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6272пк8-6276пк4] путь 4 (18-15) приемо-отпр. | 4, II | 6272,8-6276,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4
| Итого по: ЗАБ 111 ЧЕРНОВСКАЯ - ТУРИНСКАЯ |  |  |  |  | 23 | 74
ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 2 [6276пк4-6288пк5] | 2 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 1 [6276пк4-6288пк5] | 1 | 6276,4-6288,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4
ЗАБ | ТУРИНСКАЯ - КАРЫМСКАЯ путь 1 [6280пк7-6280пк7] | 1 | 6280,7-6280,7 |  | Строит. | 1 | 8 |  |  | 8/1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 10c (218-221) сортиров. путь 11c (216-217) сортиров. путь 12c (220-223) сортиров. путь 13c (214-229) сортиров. путь 14c (230-227) сортиров. путь 15c (228-225) сортиров. путь 16c (232-219) сортиров. путь 2с (200-97) сортиров. путь 3с (222-201) сортиров. путь 4c (206-211) сортиров. путь... (см. карточку) | 10c, 11c, 12c, 13c, 14c, 15c, 16c, 2с, 3с, 4c, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6288пк5-6302пк5] путь 33А (684-М138) ходовой путь 35 (96-103) приемо-отпр. путь 36 (128-75) приемо-отпр. путь 37 (106-105) приемо-отпр. путь 38 (162-9) приемо-отпр. | 33А, 35, 36, 37, 38, I | 6288,5-6302,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 2 |  |  | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [6288пк5-6302пк5] путь IV (504-2) главный [6289пк1-6293пк2] путь 141 (676-406) соединит. путь 151 (598-400) соединит. путь 62 (92-127) приемо-отпр. путь 64 (2-92) ходовой | 141, 151, 62, 64, II, IV | 6288,5-6302,5 6289,1-6293,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ путь 10 (М42-85) приемо-отпр. путь 3А (115-31) приемо-отпр. путь 5 (36-37) приемо-отпр. путь 8 (М12-11) приемо-отпр. путь 9 (54-166) приемо-отпр. | 10, 3А, 5, 8, 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ стр. 12, 14, 2, 40, 546, 572, 576, 580, 592, 602, 644, 678, 68, 682, 690, 692, 86 (нов.стр.)стр.пер.(6СБ) |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [9 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1
ЗАБ | КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ путь 1 [6302пк5-6305пк7] | 1 | 6302,5-6305,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2
| Итого по: ЗАБ 112 УЗЕЛ КАРЫМСКАЯ - ТАРСКАЯ |  |  |  |  | 16 | 58
ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 2 [6309пк0-6335пк7] | 2 | 6309,0-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4 | [13 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ЗАБ | ТАРСКАЯ - УРУЛЬГА путь 1 [6309пк1-6335пк7] | 1 | 6309,1-6335,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4 | [13 empty] | 4
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6338пк8-6375пк0] | 2 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/5 | [13 empty] | 4/5
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 2 [6372пк8-6375пк0] | 2 | 6372,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/150
ЗАБ | УРУЛЬГА - ЗУБАРЕВО путь 1 [6338пк8-6375пк0] | 1 | 6338,8-6375,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 2 [6377пк5-6393пк1] | 2 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/150
ЗАБ | ЗУБАРЕВО - РАЗМАХНИНО путь 1 [6377пк5-6393пк1] | 1 | 6377,5-6393,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/150
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ стр. 1, 11, 12, 15, 16, 19, 2, 20, 23, 25, 3, 4, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 4 | 8 | 2/1 |  | 2/1 |  |  |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | СОЛНЦЕВАЯ - КАЗАНОВО путь 2 [6408пк0-6427пк9] | 2 | 6408,0-6427,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/150
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ стр. 105, 107, 16, 18, 24, 57, 601, 605, 620, 624, 63, 87 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [9 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ЗАБ | ШИЛКА-ТОВ - ХОЛБОН путь 2 [6447пк8-6457пк8] | 2 | 6447,8-6457,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/15
ЗАБ | ХОЛБОН - ПРИИСКОВАЯ путь 2 [6459пк8-6488пк5] | 2 | 6459,8-6488,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/150
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6513пк1-6513пк1] | 2 | 6513,1-6513,1 |  | Строит. | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6513пк1-6513пк1] | 1 | 6513,1-6513,1 |  | Строит. | 2 | 20 |  |  | 10/1 | [6 empty] | 10/1
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 1 [6491пк3-6524пк9] | 1 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/5
ЗАБ | ПРИИСКОВАЯ - КУЭНГА путь 2 [6491пк3-6524пк9] | 2 | 6491,3-6524,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/10
| Итого по: ЗАБ 113 ТАРСКАЯ - КУЭНГА - СРЕТЕНСК |  |  |  |  | 29 | 118
ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 1 [6528пк9-6563пк1] | 1 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/10
ЗАБ | КУЭНГА - УКУРЕЙ путь 2 [6528пк9-6563пк1] | 2 | 6528,9-6563,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/10
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 2 [6565пк5-6585пк5] | 2 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/15
ЗАБ | УКУРЕЙ - ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ путь 1 [6565пк5-6585пк5] | 1 | 6565,5-6585,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/10
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 1 [6590пк5-6594пк0] | 1 | 6590,5-6594,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/10
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - АЛЕУР путь 2 [6590пк5-6594пк3] | 2 | 6590,5-6594,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/15
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 1 [6597пк6-6622пк1] | 1 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/10
ЗАБ | АЛЕУР - БУШУЛЕЙ путь 2 [6597пк6-6622пк1] | 2 | 6597,6-6622,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/10
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/2
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 1 [6624пк5-6631пк5] | 1 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/10
ЗАБ | БУШУЛЕЙ - ЖИРЕКЕН путь 2 [6624пк5-6631пк5] | 2 | 6624,5-6631,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/10
ЗАБ | ЖИРЕКЕН - АРЧИКОЙ путь 2 [6634пк8-6660пк2] | 2 | 6634,8-6660,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2
ЗАБ | АРЧИКОЙ - ЗИЛОВО путь 2 [6662пк8-6668пк5] | 2 | 6662,8-6668,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2
ЗАБ | ЗИЛОВО - ЗУДЫРА путь 2 [6672пк1-6691пк2] | 2 | 6672,1-6691,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/2
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 2 [6693пк5-6702пк5] | 2 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗУДЫРА - УЛЬЯКАН путь 2 [6693пк5-6702пк5] | 2 | 6693,5-6702,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/8
ЗАБ | УЛЬЯКАН - УРЮМ путь 2 [6705пк4-6718пк8] | 2 | 6705,4-6718,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/15
ЗАБ | УРЮМ - НАНАГРЫ путь 2 [6721пк3-6735пк8] | 2 | 6721,3-6735,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/8
ЗАБ | НАНАГРЫ - СБЕГА путь 2 [6739пк3-6757пк3] | 2 | 6739,3-6757,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/15
ЗАБ | СБЕГА - КЕНДАГИРЫ путь 2 [6761пк5-6778пк4] | 2 | 6761,5-6778,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/15
ЗАБ | КЕНДАГИРЫ - КСЕНЬЕВСКАЯ путь 2 [6780пк7-6796пк4] | 2 | 6780,7-6796,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 64 | Тек. сод. пути | 3 | 24 |  | 8/3200 | [13 empty] | 8/3200 |  |  | 8/3200
ЗАБ | ЧЕРНЫШЕВСК-ЗАБ - БУКАЧАЧА путь 1 [3пк1-70пк7] | 1 | 3,1-70,7 | 0 | КРН | 2 | 16 |  | 8 | [13 empty] | 8
| Итого по: ЗАБ 114 КУЭНГА - КСЕНЬЕВСКАЯ |  |  |  |  | 32 | 128
ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ - ЯСНОГОР-ЗАБ путь 1 [6445пк7-6454пк3] | 1 | 6445,7-6454,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/6
ЗАБ | ОЛОВЯННАЯ - ЯСНОГОР-ЗАБ путь 2 [6445пк7-6454пк3] | 2 | 6445,7-6454,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/6
ЗАБ | ЯСНОГОР-ЗАБ путь 3 (18-7) приемо-отпр. путь 4 (14-27) приемо-отпр. путь 5 (26-1) приемо-отпр. путь 6 (20-23) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
ЗАБ | РЗД №75 - БЫРКА путь 2 [6472пк1-6478пк7] | 2 | 6472,1-6478,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/6
ЗАБ | БЫРКА путь 3 (8-5) приемо-отпр. путь 4 (6-9) приемо-отпр. путь 5 (10-7) приемо-отпр. | 3, 4, 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
ЗАБ | ШАХТЕРСКАЯ путь 4 (128-19) приемо-отпр. путь 5 (140-21) приемо-отпр. путь 6 (134-33) приемо-отпр. путь 7 (138-37) приемо-отпр. путь 8 (120-13) приемо-отпр. путь Вет (стык РР 1-стык) подъездной | 4, 5, 6, 7, 8, Вет |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
| Итого по: ЗАБ 115 ТАРСКАЯ - ШЕРЛОВАЯ |  |  |  |  | 6 | 24
ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК
ЗАБ | ЗУН-ТОРЕЙ путь 3 (2-5) приемо-отпр. путь 4 (10-1) приемо-отпр. путь 5 (8-11) приемо-отпр. | 3, 4, 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
ЗАБ | БОРЗЯ путь 6 (16-89) приемо-отпр. путь 7 (6-75) приемо-отпр. путь 8 (18-83) приемо-отпр. путь 9 (24-59) приемо-отпр. ХОДОВОЙ ПУТЬ(.) | 6, 7, 8, 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
ЗАБ | БОРЗЯ - РЗД №115 путь 1 [6544пк5-6549пк2] | 1 | 6544,5-6549,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | БОРЗЯ - РЗД №115 путь 2 [6544пк5-6549пк2] | 2 | 6544,5-6549,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/6
ЗАБ | СОКТУЙ путь 3 (6-13) приемо-отпр. путь 4 (8-9) приемо-отпр. путь 5 (11-упор) спец. | 3, 4, 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
ЗАБ | СОКТУЙ - ХАРАНОР путь 1 [6562пк4-6582пк1] | 1 | 6562,4-6582,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/6
ЗАБ | СОКТУЙ - ХАРАНОР путь 2 [6562пк4-6582пк1] | 2 | 6562,4-6582,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/6
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 4 (735-720) приемо-отпр. | 4 |  | 1,8 | ЦУКС | 3 | 36 |  |  | 12/200 |  |  | 12/200 |  |  |  | 12/200
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 31 (705-стык рр502) сортиров. | 31 |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [9 empty] | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 31 (705-стык рр502) сортиров. | 31 |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [12 empty] | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 31 (705-стык рр502) сортиров. | 31 |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [5 empty] | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 190-192 (190-192) съезд_глав. | 190-192 |  |  | ЦУКС | 1 | 16 |  |  | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 190-192 (190-192) съезд_глав. | 190-192 |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [23 empty] | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 190-192 (190-192) съезд_глав. | 190-192 |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [19 empty] | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 190-192 (190-192) съезд_глав. | 190-192 |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [16 empty] | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 31 (705-стык рр502) сортиров. | 31 |  | 4,1 | ЦУКС | 5 | 40 | [9 empty] | 8/800 |  |  | 8/800 |  |  |  | 8/800 |  |  | 8/800 |  |  |  | 8/914
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 2 (Ч-стык рр 10) главный [6652пк6-6662пк0] | 2 | 6652,6-6662,0 |  | ЦУКС | 1 | 16 | [6 empty] | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 2 (Ч-стык рр 10) главный [6652пк6-6662пк0] | 2 | 6652,6-6662,0 |  | ЦУКС | 1 | 16 | [5 empty] | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК стр. 701 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 16 |  | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК стр. 703 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК стр. 715 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [24 empty] | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК стр. 705 |  |  |  | ЦУКС | 2 | 32 | [13 empty] | 16 |  |  | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 2 (Ч-стык рр 10) главный [6652пк6-6662пк0] | 2 | 6652,6-6662,0 |  | ЦУКС | 1 | 16 | [19 empty] | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 4 (735-720) приемо-отпр. | 4 |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [9 empty] | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 4 (735-720) приемо-отпр. | 4 |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [12 empty] | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 4 (735-720) приемо-отпр. | 4 |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [20 empty] | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК стр. 715 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [24 empty] | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК стр. 713 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 16 |  |  | 16/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 10 (176-141) погр.-выгр. путь 4 (174-155) приемо-отпр. путь 4 (735-720) приемо-отпр. путь 6 (752-751) приемо-отпр. путь 8 (754-745) приемо-отпр. | 10, 4, 6, 8 |  | 4,4 | Строит. | 1 | 4 |  | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 10 (176-141) погр.-выгр. путь 4 (174-155) приемо-отпр. путь 4 (735-720) приемо-отпр. путь 6 (752-751) приемо-отпр. путь 8 (754-745) приемо-отпр. | 10, 4, 6, 8 |  |  | Строит. | 1 | 24 | [8 empty] | 24/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 11с (509-545) сортиров. путь 12 (507-557) сортиров. путь 17с (стык рр502-569) сортиров. путь 18 (505-571) сортиров. | 11с, 12, 17с, 18 |  | 4,4 | Строит. | 1 | 4 |  |  |  | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 11с (509-545) сортиров. путь 12 (507-557) сортиров. путь 17 (503-505) гор_и_подгор путь 17с (стык рр502-569) сортиров. путь 18 (505-571) сортиров. | 11с, 12, 17, 17с, 18 |  |  | Строит. | 1 | 24 | [10 empty] | 24/1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК путь 75 (328-327) прочий путь 76 (326-стык рр228) прочий путь 77 (340-стык рр232) прочий путь 78 (338-315) прочий путь 79 (342-301) прочий путь 80 (стыкрр304-307) прочий | 75, 76, 77, 78, 79, 80 |  | 3,5 | Строит. | 1 | 4 | 4/0,1
ЗАБ | ЗАБАЙКАЛЬСК (нов. строит.) путь(6б, 7б, 8б, 9б, 10б) |  |  | 7,2 | Строит. | 2 | 8 |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [4пк3-83пк4] | 1 | 4,3-83,4 | 28 | Тек. сод. пути | 14 | 322 |  | 23/1000 |  | 23/1000 |  | 23/1000 |  | 23/1000 |  | 23/1000 |  | 23/1000 |  | 23/1000 |  | 23/1000 |  | 23/1000 |  | 23/1000 |  | 23/1000 |  | 23/1000 |  | 23/1000 |  | 23/1000
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [4пк3-83пк4] | 1 | 4,3-83,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 47,6 |  |  |  |  | 23,8/40 | [7 empty] | 23,8/40
ЗАБ | БОРЗЯ - СОЛОВЬЕВСК путь 1 [4пк3-83пк4] | 1 | 4,3-83,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 47,6 | [18 empty] | 23,8/40 |  | 23,8/40
| Итого по: ЗАБ 116 ШЕРЛОВАЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК |  |  |  |  | 60 | 909,3
ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [6796пк4-6800пк6] стр. 60 | I | 6796,4-6800,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/12
ЗАБ | КСЕНЬЕВСКАЯ - КИСЛЫЙ КЛЮЧ путь 2 [6800пк6-6834пк6] | 2 | 6800,6-6834,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/3
ЗАБ | КИСЛЫЙ КЛЮЧ - АРТЕУШКА путь 2 [6838пк0-6849пк5] | 2 | 6838,0-6849,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/12
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/14 | [6 empty] | 4/14 | [13 empty] | 4/14
ЗАБ | АРТЕУШКА - ПЕНЬКОВАЯ путь 2 [6853пк8-6870пк6] | 2 | 6853,8-6870,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/14 | [13 empty] | 4/14
ЗАБ | ПЕНЬКОВАЯ - МОГОЧА путь 2 [6875пк1-6900пк9] | 2 | 6875,1-6900,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3
ЗАБ | МОГОЧА - ТАПТУГАРЫ путь 2 [6909пк3-6929пк9] | 2 | 6909,3-6929,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/13
ЗАБ | ТАПТУГАРЫ - СЕМИОЗЕРНЫЙ путь 2 [6932пк0-6954пк4] | 2 | 6932,0-6954,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/3
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [6956пк8-6956пк8] | I | 6956,8-6956,8 |  | Строит. | 3 | 32 |  |  |  | 8/1 | [6 empty] | 12/1 | [6 empty] | 12/1
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 2 [6957пк0-6994пк4] | 2 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/20 | [20 empty] | 4/20
ЗАБ | СЕМИОЗЕРНЫЙ - ГЕРМАНОВСКИЙ путь 1 [6957пк0-6994пк4] | 1 | 6957,0-6994,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/15 | [20 empty] | 4/15
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/3
ЗАБ | ГЕРМАНОВСКИЙ - АМАЗАР путь 2 [6996пк5-7002пк3] | 2 | 6996,5-7002,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/15
| Итого по: ЗАБ 217 КСЕНЬЕВСКАЯ - АМАЗАР |  |  |  |  | 23 | 112
ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ЗАБ | АМАЗАР - КОЛОКОЛЬНЫЙ путь 2 [7006пк6-7025пк2] | 2 | 7006,6-7025,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/15 | [6 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | КОЛОКОЛЬНЫЙ - ЧИЧАТКА путь 2 [7027пк0-7043пк3] | 2 | 7027,0-7043,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/3
ЗАБ | ЖАННА - МАЛОКОВАЛИ путь 2 [7053пк0-7066пк2] | 2 | 7053,0-7066,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/15
ЗАБ | МАЛОКОВАЛИ - АЯЧИ путь 2 [7068пк1-7085пк7] | 2 | 7068,1-7085,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | АЯЧИ путь I (ЧД-Н) главный [7085пк7-7087пк8] путь II (НД-Ч) главный [7085пк7-7087пк7] | I, II | 7085,7-7087,7 7085,7-7087,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 |  |  | 1/1
ЗАБ | АЯЧИ - ЕРОФЕЙ ПАВЛ путь 2 [7087пк7-7110пк5] | 2 | 7087,7-7110,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | ЕРОФЕЙ ПАВЛ - СЕГАЧАМА путь 2 [7113пк3-7134пк2] | 2 | 7113,3-7134,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ЗАБ | СЕГАЧАМА - БОЛЬШАЯ ОМУТ путь 2 [7136пк8-7152пк7] | 2 | 7136,8-7152,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ЗАБ | БОЛЬШАЯ ОМУТ - СГИБЕЕВО путь 2 [7155пк3-7191пк0] | 2 | 7155,3-7191,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7199пк5-7199пк5] | 2 | 7199,5-7199,5 |  | ИССО | 1 | 10 |  |  |  | 10
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 1 [7199пк5-7199пк5] | 1 | 7199,5-7199,5 |  | ИССО | 1 | 10 | [10 empty] | 10
ЗАБ | СГИБЕЕВО - УРУША путь 2 [7193пк9-7208пк6] | 2 | 7193,9-7208,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ЗАБ | УРУША - УЛЯГИР путь 2 [7213пк3-7239пк5] | 2 | 7213,3-7239,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/20 | [13 empty] | 4/15
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
ЗАБ | УЛЯГИР - МАДАЛАН путь 2 [7242пк6-7249пк7] | 2 | 7242,6-7249,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ЗАБ | МАДАЛАН - ТАХТАМЫГДА путь 2 [7251пк5-7266пк6] | 2 | 7251,5-7266,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/2 | [20 empty] | 4/2
| Итого по: ЗАБ 218 АМАЗАР - ТАХТАМЫГДА |  |  |  |  | 46 | 193
ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2
ЗАБ | ТАХТАМЫГДА - БАМОВСКАЯ путь 2 [7268пк5-7272пк6] | 2 | 7268,5-7272,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/20
ЗАБ | БАМОВСКАЯ - ГОРЕЛЫЙ путь 2 [7275пк6-7277пк5] | 2 | 7275,6-7277,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ЗАБ | ГОРЕЛЫЙ - СКОВОРОДИНО путь 2 [7280пк7-7303пк4] | 2 | 7280,7-7303,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/20
ЗАБ | СКОВОРОДИНО - БОЛ НЕВЕР путь 2 [7310пк9-7318пк0] | 2 | 7310,9-7318,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/20
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/8
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 1 [7333пк1-7337пк9] | 1 | 7333,1-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/8
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7332пк10] | 2 | 7322,9-7332,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | БОЛ НЕВЕР - КОВАЛИ путь 2 [7322пк9-7337пк9] | 2 | 7322,9-7337,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/3
ЗАБ | КОВАЛИ путь I (Н-ЧД) главный [7337пк9-7339пк9] | I | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ путь II (Ч-НД) главный [7337пк9-7339пк9] | II | 7337,9-7339,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 1 [7339пк9-7346пк2] | 1 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/5
ЗАБ | КОВАЛИ - УЛЬРУЧЬИ путь 2 [7339пк9-7346пк2] | 2 | 7339,9-7346,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь I (Н-ЧД) главный [7346пк2-7347пк8] | I | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ путь II (Ч-НД) главный [7346пк2-7347пк8] | II | 7346,2-7347,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 1 [7347пк8-7360пк7] | 1 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
ЗАБ | УЛЬРУЧЬИ - АНГАРИЧ путь 2 [7347пк8-7360пк7] | 2 | 7347,8-7360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | АНГАРИЧ путь I (Н-ЧД) главный [7360пк7-7363пк2] | I | 7360,7-7363,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ путь II (Ч-НД) главный [7360пк7-7363пк1] | II | 7360,7-7363,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 1 [7363пк2-7378пк5] | 1 | 7363,2-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/5
ЗАБ | АНГАРИЧ - ДЖИКТАНДА путь 2 [7363пк1-7378пк5] | 2 | 7363,1-7378,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/5
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь I (Н-ЧД) главный [7378пк5-7380пк5] | I | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА путь II (Ч-НД) главный [7378пк5-7380пк5] | II | 7378,5-7380,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 1 [7380пк5-7398пк6] | 1 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/5
ЗАБ | ДЖИКТАНДА - ТАЛДАН путь 2 [7380пк5-7398пк6] | 2 | 7380,5-7398,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
ЗАБ | ТАЛДАН путь I (Н-ЧД) главный [7398пк6-7402пк7] | I | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН путь II (Ч-НД) главный [7398пк6-7402пк7] | II | 7398,6-7402,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 1 [7402пк7-7437пк8] | 1 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/5
ЗАБ | ТАЛДАН - ГУДАЧИ путь 2 [7402пк7-7437пк8] | 2 | 7402,7-7437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/5
ЗАБ | ГУДАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7437пк8-7440пк0] | I | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | ГУДАЧИ путь II (Ч-НД) главный [7437пк8-7440пк0] | II | 7437,8-7440,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
| Итого по: ЗАБ 219 ТАХТАМЫГДА - ГУДАЧИ |  |  |  |  | 34 | 136
ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ
ЗАБ | ГОНЖА путь I (Н-ЧД) главный [7455пк6-7458пк8] | I | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | ГОНЖА путь II (Ч-НД) главный [7455пк6-7458пк8] | II | 7455,6-7458,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА путь I (Н-ЧД) главный [7473пк7-7475пк7] | I | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА путь II (Ч-НД) главный [7473пк7-7475пк7] | II | 7473,7-7475,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 1 [7475пк7-7491пк3] | 1 | 7475,7-7491,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | НЮКЖА - МАГДАГАЧИ путь 2 [7475пк7-7491пк3] | 2 | 7475,7-7491,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/10
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/10
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк7] | I | 7491,3-7498,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | МАГДАГАЧИ путь II (Н-ЧД) главный [7491пк3-7498пк8] | II | 7491,3-7498,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь I (Н-ЧД) главный [7510пк3-7512пк2] | I | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ путь II (Ч-НД) главный [7510пк3-7512пк2] | II | 7510,3-7512,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ - ДАКТУЙ путь 1 [7512пк2-7527пк6] | 1 | 7512,2-7527,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | КРАСНАЯ ПАДЬ - ДАКТУЙ путь 2 [7512пк2-7527пк6] | 2 | 7512,2-7527,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/5
ЗАБ | ДАКТУЙ путь I (Н-ЧД) главный [7527пк6-7529пк8] | I | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | ДАКТУЙ путь II (Ч-НД) главный [7527пк6-7529пк8] | II | 7527,6-7529,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 1 [7529пк8-7556пк2] | 1 | 7529,8-7556,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/5
ЗАБ | ДАКТУЙ - ТЫГДА путь 2 [7529пк8-7556пк2] | 2 | 7529,8-7556,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
ЗАБ | ТЫГДА путь I (Н-ЧД) главный [7556пк2-7560пк7] | I | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА путь II (Ч-НД) главный [7556пк2-7560пк7] | II | 7556,2-7560,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7569пк10] | 2 | 7560,7-7569,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7560пк7-7578пк6] | 2 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/5
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 1 [7560пк7-7578пк6] | 1 | 7560,7-7578,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/5
ЗАБ | ТЫГДА - ЧАЛГАНЫ путь 2 [7563пк8-7563пк8] | 2 | 7563,8-7563,8 |  | ИССО | 1 | 4 | [10 empty] | 4/15
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7578пк6-7580пк7] | II | 7578,6-7580,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 2 [7580пк7-7601пк1] | 2 | 7580,7-7601,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
ЗАБ | ЧАЛГАНЫ - УШУМУН путь 1 [7580пк7-7601пк2] | 1 | 7580,7-7601,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/5
ЗАБ | УШУМУН путь II (св.Ч-св.НД) главный [7601пк1-7603пк5] | II | 7601,1-7603,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 2 [7603пк5-7625пк7] | 2 | 7603,5-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/5
ЗАБ | УШУМУН - СИВАКИ путь 1 [7604пк3-7625пк7] | 1 | 7604,3-7625,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/5
ЗАБ | СИВАКИ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [7625пк7-7627пк7] | I | 7625,7-7627,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 2 [7627пк7-7648пк7] | 2 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/5
ЗАБ | СИВАКИ - ТУ путь 1 [7627пк7-7648пк7] | 1 | 7627,7-7648,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/5
ЗАБ | ТУ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7648пк7-7651пк3] | I | 7648,7-7651,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | ТУ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7648пк7-7651пк3] | II | 7648,7-7651,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 2 [7651пк3-7677пк0] | 2 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/5
ЗАБ | ТУ - МУХИНСКАЯ путь 1 [7651пк3-7677пк0] | 1 | 7651,3-7677,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/5
ЗАБ | МУХИНСКАЯ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7677пк0-7679пк0] | I | 7677,0-7679,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7677пк0-7679пк0] | II | 7677,0-7679,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 2 [7679пк0-7698пк5] | 2 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
ЗАБ | МУХИНСКАЯ - БЕРЕЯ путь 1 [7679пк0-7698пк5] | 1 | 7679,0-7698,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕРЕЯ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7698пк5-7700пк6] | I | 7698,5-7700,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | БЕРЕЯ путь II (св.Ч-св.НД) главный [7698пк5-7700пк6] | II | 7698,5-7700,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
| Итого по: ЗАБ 220 ГУДАЧИ - БЕРЕЯ |  |  |  |  | 44 | 172
ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 2 [7700пк6-7722пк3] | 2 | 7700,6-7722,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕРЕЯ - ШИМАНОВСКАЯ путь 1 [7700пк6-7722пк3] | 1 | 7700,6-7722,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь I (из.ст.ЧД-Н) главный [7722пк3-7727пк1] | I | 7722,3-7727,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ путь II (из.ст.Ч-НД) главный [7722пк3-7727пк1] | II | 7722,3-7727,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7727пк1-7741пк1] | 1 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7727пк1-7741пк1] | 2 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 1 [7727пк1-7741пк1] | 1 | 7727,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/5
ЗАБ | ШИМАНОВСКАЯ - СЕЛЕТКАН путь 2 [7734пк1-7741пк1] | 2 | 7734,1-7741,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь I (из.стЧД-св.Н) главный [7741пк1-7743пк2] | I | 7741,1-7743,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕЛЕТКАН путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7741пк1-7743пк2] | II | 7741,1-7743,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 1 [7743пк2-7763пк6] | 1 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕЛЕТКАН - ЛЕДЯНАЯ путь 2 [7743пк2-7763пк6] | 2 | 7743,2-7763,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь I (св.ЧД-из.ст.Н) главный [7763пк6-7766пк9] | I | 7763,6-7766,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ путь II (из.ст.Ч-св.НД) главный [7763пк6-7766пк9] | II | 7763,6-7766,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 1 [7766пк9-7798пк8] | 1 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ЗАБ | ЛЕДЯНАЯ - УСТЬ-ПЕРА путь 2 [7766пк9-7798пк8] | 2 | 7766,9-7798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь I (св.ЧД-св.Н) главный [7798пк8-7802пк6] | I | 7798,8-7802,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА путь II (св..Ч-св.НД) главный [7798пк8-7802пк6] | II | 7798,8-7802,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | УСТЬ-ПЕРА - СВОБОДНЫЙ путь 2 [7802пк6-7805пк9] | 2 | 7802,6-7805,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь I (из.ст.ЧД-св.Н) главный [7805пк9-7808пк3] | I | 7805,9-7808,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ЗАБ | СВОБОДНЫЙ путь II (из.стЧ-св.НМ-2) главный [7805пк9-7808пк3] | II | 7805,9-7808,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН путь I (свЧА-из.ст.Н) главный [7811пк0-7813пк7] | I | 7811,0-7813,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | МИХАЙЛО-ЧЕСН путь II (свЧ-из.ст.НД) главный [7811пк0-7813пк7] | II | 7811,0-7813,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | АРГА путь I (св.ЧН-св.Н) главный [7821пк7-7823пк9] | I | 7821,7-7823,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/12
ЗАБ | АРГА путь II (св.Ч-из.стНД) главный [7821пк7-7823пк9] | II | 7821,7-7823,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7847пк0-7856пк4] | 1 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7847пк0-7856пк4] | 2 | 7847,0-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/5
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 1 [7852пк1-7856пк4] | 1 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/4
ЗАБ | СЕРЫШЕВО - УКРАИНА путь 2 [7852пк1-7856пк4] | 2 | 7852,1-7856,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА путь I (ЧД-Н) главный [7856пк4-7858пк8] | I | 7856,4-7858,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | УКРАИНА путь II (Ч-НД) главный [7856пк4-7858пк8] | II | 7856,4-7858,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
| Итого по: ЗАБ 221 БЕРЕЯ - УКРАИНА - БЛАГОВЕЩЕНСК |  |  |  |  | 31 | 124
ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 1 [7858пк8-7864пк1] | 1 | 7858,8-7864,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
ЗАБ | УКРАИНА - БЕЛОГОРСК путь 2 [7858пк8-7864пк3] | 2 | 7858,8-7864,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь I (НГ-119) главный [7864пк1-7868пк7] | I | 7864,1-7868,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК путь II (Ч-113) главный [7864пк3-7868пк7] | II | 7864,3-7868,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь I (238-Н) главный [7869пк1-7874пк8] | I | 7869,1-7874,8 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 |  |  | 8/2
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II (100-115) главный [7869пк5-7874пк0] | II | 7869,5-7874,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II путь II А (115-НД) главный [7869пк5-7874пк0] | II А | 7869,5-7874,0 | 3 | Строит. | 4 | 12 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 | [10 empty] | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 1 [7874пк8-7892пк2] | 1 | 7874,8-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/4
ЗАБ | БЕЛОГОРСК II - ВОЗЖАЕВКА путь 2 [7874пк0-7892пк2] | 2 | 7874,0-7892,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [7892пк2-7894пк8] | I | 7892,2-7894,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7892пк2-7894пк8] | II | 7892,2-7894,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/5
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 1 [7894пк8-7913пк7] | 1 | 7894,8-7913,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/4
ЗАБ | ВОЗЖАЕВКА - ПОЗДЕЕВКА путь 2 [7894пк8-7913пк8] | 2 | 7894,8-7913,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [7913пк7-7916пк0] | I | 7913,7-7916,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА путь II (Ч-НД) главный [7913пк8-7916пк0] | II | 7913,8-7916,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7943пк5] | 1 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/10 | [20 empty] | 4/10
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк0-7943пк5] | 1 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк0-7943пк5] | 2 | 7916,0-7943,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/5
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 1 [7916пк1-7936пк10] | 1 | 7916,1-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/4
ЗАБ | ПОЗДЕЕВКА - ЕКАТЕРИНОСЛАВКА путь 2 [7916пк1-7936пк10] | 2 | 7916,1-7936,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 2 [7946пк6-7973пк4] | 2 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ЕКАТЕРИНОСЛАВКА - ТУР путь 1 [7946пк6-7973пк4] | 1 | 7946,6-7973,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 1 [7987пк9-8006пк9] | 1 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ТЮКАН путь 2 [7987пк9-8006пк9] | 2 | 7987,9-8006,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 2 [8008пк7-8028пк6] | 2 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
ЗАБ | ТЮКАН - БУРЕЯ путь 1 [8008пк7-8028пк6] | 1 | 8008,7-8028,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 2 [8031пк6-8050пк6] | 2 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 1 [8031пк6-8050пк6] | 1 | 8031,6-8050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ЗАБ | БУРЕЯ - ДОМИКАН путь 2 [8035пк5-8035пк5] | 2 | 8035,5-8035,5 |  | ИССО | 2 | 8 |  |  |  | 4/29 | [6 empty] | 4/25
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 2 [8052пк6-8078пк1] | 2 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ДОМИКАН - АРХАРА путь 1 [8052пк6-8078пк1] | 1 | 8052,6-8078,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ЗАБ | ВОСКРЕСЕНОВКА путь I (Н-Ч) главный [56пк6-58пк3] ВОСКРЕСЕНОВКА - ПОЯРКОВО путь 1 [58пк3-86пк5] ЗАВИТАЯ - ВОСКРЕСЕНОВКА путь 1 [1пк3-56пк6] | 1, I | 1,3-56,6 56,6-58,3 58,3-86,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 60 |  | 12/12 | [6 empty] | 12/12 | [6 empty] | 12/12 | [6 empty] | 12/12 | [6 empty] | 12/12
ЗАБ | ЗАВИТАЯ - ВОСКРЕСЕНОВКА путь 1 [1пк3-56пк6] | 1 | 1,3-56,6 | 0 | КРН | 2 | 16 |  | 8 | [13 empty] | 8
| Итого по: ЗАБ 222 УКРАИНА - АРХАРА - ПОЯРКОВО |  |  |  |  | 53 | 256
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:43 АС АПВО-2. АО «НИИАС»
СОГЛАСОВАНО:
ЦЗ-ЦД ___________________________________ Глазков М.О.
ЦЗ-ЦДИ __________________________________ Шевцов Е.А.
ЦЗ ______________________________________ Макаров А.С.
ЦЭК-ТЭ _________________________________ Санько В.М.