## Январь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Дальневосточная Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01
ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ
Д-ВОСТ | АРХАРА путь I гл (ЧД-Н) главный [8078пк1-8083пк3] АРХАРА - ТАТАКАН путь 1 [8083пк3-8090пк1] | 1, I гл | 8078,1-8083,3 8083,3-8090,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/100
Д-ВОСТ | АРХАРА путь II гл (Ч-НД) главный [8078пк1-8083пк3] АРХАРА - ТАТАКАН путь 2 [8083пк3-8090пк1] | 2, II гл | 8078,1-8083,3 8083,3-8090,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/350
Д-ВОСТ | АРХАРА путь 11 (84-27) приемо-отпр. путь 13 (92-53) приемо-отпр. путь 15 (98-41) приемо-отпр. путь 17 (22-29) приемо-отпр. путь 3 (96-11) приемо-отпр. путь 5 (42-51) приемо-отпр. путь 7 (90-31) приемо-отпр. путь 9 (72-55) приемо-отпр. | 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | БОГУЧАН путь II (Ч-НД) главный [8100пк3-8102пк7] БОГУЧАН - РАЧИ путь 2 [8102пк7-8109пк6] | 2, II | 8100,3-8102,7 8102,7-8109,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | РАЧИ путь II (Ч-НД) главный [8109пк6-8113пк0] РАЧИ - УРИЛ путь 2 [8113пк0-8119пк5] | 2, II | 8109,6-8113,0 8113,0-8119,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [30 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | РАЧИ путь I (ЧД-Н) главный [8109пк6-8113пк0] путь 3 (9-упор) прочий РАЧИ - УРИЛ путь 1 [8113пк0-8119пк5] УРИЛ путь I (ЧД-Н) главный [8119пк5-8122пк8] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 5 (17-упор) погр.-выгр. | 1, 3, 5, I | 8109,6-8113,0 8113,0-8119,5 8119,5-8122,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [27 empty] | 3,8
Д-ВОСТ | УРИЛ путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (16-15) приемо-отпр. путь 8 (13-упор) прочий | 4, 6, 8 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ТАРМАНЧУКАН путь II (Ч-НД) главный [8136пк5-8138пк5] УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 2 [8122пк8-8136пк5] | 2, II | 8122,8-8136,5 8136,5-8138,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ТАРМАНЧУКАН путь I (ЧД-Н) главный [8136пк5-8138пк5] путь 3 (10-13) приемо-отпр. ТАРМАНЧУКАН - ТОННЕЛЬНЫЙ путь 1 [8138пк5-8140пк1] ТОННЕЛЬНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8140пк1-8144пк8] | 1, 3, I | 8136,5-8138,5 8138,5-8140,1 8140,1-8144,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3 | [20 empty] | 3
Д-ВОСТ | КУНДУР-ХАБ путь II (Ч-НД) главный [8153пк7-8156пк7] путь 4 (12-5) приемо-отпр. путь 6 (14-13) приемо-отпр. ТОННЕЛЬНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8140пк1-8144пк8] ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 2 [8144пк8-8153пк7] | 2, 4, 6, II | 8140,1-8144,8 8144,8-8153,7 8153,7-8156,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [29 empty] | 4
Д-ВОСТ | ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 2 [8144пк8-8153пк7] | 2 | 8144,8-8153,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8162пк8-8165пк6] путь 3 (16-11) приемо-отпр. КУНДУР-ХАБ путь I (ЧД-Н) главный [8153пк7-8156пк7] путь 3 (10-15) приемо-отпр. КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 1 [8156пк7-8162пк8] | 1, 3, I | 8153,7-8156,7 8156,7-8162,8 8162,8-8165,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 2 [8165пк6-8182пк8] | 2 | 8165,6-8182,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [9 empty] | 4/10 | [16 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/10
Д-ВОСТ | ЯДРИН - ОБЛУЧЬЕ путь 2 [8185пк8-8188пк2] | 2 | 8185,8-8188,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [12 empty] | 2/10 | [6 empty] | 2/10
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ путь 10 (38-19) приемо-отпр. путь 12 (18-49) приемо-отпр. путь 14 (36-13) приемо-отпр. путь 16 (28-27) приемо-отпр. путь 18 (14-15) приемо-отпр. путь 20 (46-47) приемо-отпр. | 10, 12, 14, 16, 18, 20 |  | 10 | Тек. сод. пути | 5 | 16 |  |  | 4/1500 |  |  | 2/1000 | [13 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/1000 | [6 empty] | 4/1500
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 2 [8194пк7-8198пк0] | 2 | 8194,7-8198,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/10
Д-ВОСТ | КИМКАН путь II (Ч-НД) главный [8222пк9-8225пк7] путь 4 (12-19) приемо-отпр. ЛАГАР-АУЛ путь II гл (Ч-НД) главный [8204пк3-8209пк1] путь 4 (10-5) приемо-отпр. ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 2 [8209пк1-8222пк9] | 2, 4, II, II гл | 8204,3-8209,1 8209,1-8222,9 8222,9-8225,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ путь II гл (Ч-НД) главный [8204пк3-8209пк1] ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 2 [8209пк1-8222пк9] | 2, II гл | 8204,3-8209,1 8209,1-8222,9 |  | ИССО | 5 | 20 |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 2 [8209пк1-8222пк9] | 2 | 8209,1-8222,9 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [9 empty] | 4/10 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 |  |  | 2/10 |  |  |  | 2/10
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо-отпр. путь 9 (46-41) приемо-отпр. КИМКАН путь I (ЧД-Н) главный [8222пк9-8225пк7] путь 3 (10-17) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 1, 3, 5, 7, 9, I, III, IIIА | 0,6-3,8 8222,9-8225,7 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 1 [8225пк... (см. карточку) | 1, 2, I, III, IIIА, IV | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 6 | 12 | [10 empty] | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь 6 (32-11) приемо-отпр. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, 6, 8-10, IV | 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 7 | 22 | [9 empty] | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III, IIIА | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 6 | 18 | [10 empty] | 2/0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
| Итого по: ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ |  |  |  |  | 55 | 176,3
ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 1 [8225пк... (см. карточку) | 1, 2, I, III, IIIА, IV | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 6 | 12 | [10 empty] | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь 6 (32-11) приемо-отпр. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, 6, 8-10, IV | 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 7 | 22 | [9 empty] | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III, IIIА | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 6 | 18 | [10 empty] | 2/0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] путь 4 (18-13) приемо-отпр. путь 6 (14-15) приемо-отпр. БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] путь 4 (20-19) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 8247,0-8250,0 8250,0-8259,2 8259,2-8261,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк0-8250пк0] путь 3 (20-упор) приемо-отпр. БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] путь 3 (16-21) приемо-отпр. путь 5 (10-23) приемо-отпр. путь 7 (14-27) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 8247,0-8250,0 8250,0-8259,2 8259,2-8261,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8259пк2] | 2 | 8250,0-8259,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] путь 4 (8-13) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] путь 4 (20-19) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 2 [8261пк6-8265пк4] | 2, 4, II | 8259,2-8261,6 8261,6-8265,4 8265,4-8267,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] путь 4 (8-13) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 2 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь II (ис.Ч-НД) главный [8269пк9-8272пк2] | 2, 4, II | 8265,4-8267,5 8267,5-8269,9 8269,9-8272,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [30 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь I (ЧД-Н) главный [8265пк4-8267пк5] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 1 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь I (ЧД-Н) главный [8269пк9-8272пк2] путь 3 (14-13) приемо-отпр. путь 5 (12-9) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 8265,4-8267,5 8267,5-8269,9 8269,9-8272,2 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [20 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] БУДУКАН - БИРА путь 2 [8290пк5-8304пк7] | 2, Четный | 8290,5-8304,7 8304,7-8308,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8308пк5-8315пк1] СЕМИСТОЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8315пк1-8317пк4] путь 4 (20-21) приемо-отпр. | 2, 4, II, Четный | 8304,7-8308,5 8308,5-8315,1 8315,1-8317,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРА путь Нечетный (ЧД-Н) главный [8305пк2-8308пк6] БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 1 [8308пк6-8315пк1] СЕМИСТОЧНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8315пк1-8317пк4] путь 3 (14-15) приемо-отпр. путь 5 (18-19) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I, Нечетный | 8305,2-8308,6 8308,6-8315,1 8315,1-8317,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | СЕМИСТОЧНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8315пк1-8317пк4] СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 1 [8317пк4-8340пк2] | 1, I | 8315,1-8317,4 8317,4-8340,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | СЕМИСТОЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8315пк1-8317пк4] путь 4 (20-21) приемо-отпр. СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 2 [8317пк4-8340пк2] | 2, 4, II | 8315,1-8317,4 8317,4-8340,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4
Д-ВОСТ | КИРГА путь I (ЧД-Н) главный [8340пк2-8342пк7] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 1 [8342пк7-8349пк3] | 1, I | 8340,2-8342,7 8342,7-8349,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2 | 8353,2-8364,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/2
Д-ВОСТ | ИКУРА путь I (ЧД-Н) главный [8364пк7-8367пк2] ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1, I | 8364,7-8367,2 8367,2-8392,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИКУРА путь II (Ч-НД) главный [8364пк7-8367пк2] ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2, II | 8364,7-8367,2 8367,2-8392,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367,2-8392,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367,2-8392,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] | 1, I, IA | 8395,8-8420,9 8420,9-8425,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | АУР - ИН путь 2 [8395пк8-8420пк9] | 2 | 8395,8-8420,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИН путь II (Ч-исНМIIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IIA (исНIIА-НД) главный [8420пк9-8425пк6] ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2, II, IIA | 8420,9-8425,6 8425,6-8448,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [30 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2 | 8450,9-8473,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I путь I (ЧД-Н) главный [8473пк2-8475пк8] ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 1 [8475пк8-8478пк6] | 1, I | 8473,2-8475,8 8475,8-8478,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 1 [8475пк8-8478пк6] путь 2 [8475пк8-8478пк6] ТУНГУССКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8478пк6-8480пк5] путь II (Ч-НД) главный [8478пк6-8480пк5] ТУНГУССКИЙ - ДЕЖНЕВКА путь 1 [8480пк5-8484пк7] путь 2 [8480пк5-8484пк7] | 1, 2, I, II | 8475,8-8478,6 8478,6-8480,5 8480,5-8484,7 | 0,1 | Строит. | 1 | 2 | [26 empty] | 2/0,1
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 1 [8475пк8-8478пк6] ТУНГУССКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8478пк6-8480пк5] ТУНГУССКИЙ - ДЕЖНЕВКА путь 1 [8480пк5-8484пк7] | 1, I | 8475,8-8478,6 8478,6-8480,5 8480,5-8484,7 | 0,1 | Строит. | 1 | 3,8 | [27 empty] | 3,8/0,1
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 2 [8475пк8-8478пк6] ТУНГУССКИЙ путь II (Ч-НД) главный [8478пк6-8480пк5] ТУНГУССКИЙ - ДЕЖНЕВКА путь 2 [8480пк5-8484пк7] | 2, II | 8475,8-8478,6 8478,6-8480,5 8480,5-8484,7 | 0,1 | Строит. | 1 | 3,8 | [30 empty] | 3,8/0,1
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 2 [8475пк8-8478пк6] | 2 | 8475,8-8478,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ТУНГУССКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8478пк6-8480пк5] ТУНГУССКИЙ - ДЕЖНЕВКА путь 1 [8480пк5-8484пк7] | 1, I | 8478,6-8480,5 8480,5-8484,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2, II | 8484,7-8487,0 8487,0-8495,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4
| Итого по: ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА |  |  |  |  | 52 | 178,3
ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2, II | 8484,7-8487,0 8487,0-8495,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2 | 8487,0-8495,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1 | 8487,0-8495,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 1 [8497пк8-8505пк2] ПРИАМУРСКАЯ путь I (1Ч-1Н) главный [8505пк2-8507пк4] ПРИАМУРСКАЯ - ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь 1 [8507пк4-8508пк2] | 1, I | 8497,8-8505,2 8505,2-8507,4 8507,4-8508,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 2 [8497пк8-8505пк2] ПРИАМУРСКАЯ путь II (2Ч-2Н) главный [8505пк2-8507пк4] ПРИАМУРСКАЯ - ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь 2 [8507пк4-8508пк2] | 2, II | 8497,8-8505,2 8505,2-8507,4 8507,4-8508,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 2 [8497пк8-8505пк2] | 2 | 8497,8-8505,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510,6-8520,5 | 4,8 | ИССО | 4 | 13 | [8 empty] | 3/100 | [6 empty] | 3/100 | [6 empty] | 3/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510,6-8520,5 |  | Тек. сод. пути | 6 | 23 | [14 empty] | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 2 [8512пк2-8514пк9] | 2 | 8512,2-8514,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | АМУР путь II (2Ч-2Н) главный [8514пк9-8517пк7] АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] ХАБАРОВСК I путь II(зап) (2Ч-ПЭЦ) главный [8520пк3-8523пк1] | 2, II, II(зап) | 8514,9-8517,7 8517,7-8520,3 8520,3-8523,1 |  | ИССО | 5 | 20 |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 1 [8517пк7-8520пк2] ХАБАРОВСК I путь I(зап) (1Ч-ПЭЦ) главный [8520пк2-8523пк1] путь I(вост) (ПЭЦ-Н) главный [8523пк1-8525пк7] ХАБАРОВСК I - ХАБАРОВСК II путь 1 [8525пк7-8528пк8] | 1, I(вост), I(зап) | 8517,7-8520,2 8520,2-8523,1 8523,1-8525,7 8525,7-8528,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] | 2 | 8517,7-8520,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 1 [8517пк7-8520пк2] | 1 | 8517,7-8520,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК I - ХАБАРОВСК II путь 2 [8525пк5-8528пк8] | 2 | 8525,5-8528,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | КРАСН РЕЧКА путь II (IIЧ-НМ2А) главный [8541пк0-8544пк7] ХАБАРОВСК II путь I (ЧД-НI) главный [8528пк8-8537пк6] путь 2 (137-536) соединит. путь 21 (436-163) сортиров. путь 3 (135-546) соединит. путь 30 (35-20) деповской путь 31 (73-упор) деповской путь 4 (153-ст.р.р.516) вытяжной путь 41 (466-137) со... (см. карточку) | 2, 21, 3, 30, 31, 4, 41, 42, 43, 45, 46, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 6, 62, 63, 64, 6Г, 6 с-д, 7, 8, 9, I, II | 8528,8-8537,6 8537,6-8541,0 8541,0-8544,7 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [20 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСН РЕЧКА путь I (IЧ-НМ1А) главный [8540пк8-8544пк7] путь IАП (НМ1А-Н) главный [8540пк8-8544пк7] ХАБАРОВСК II путь I (ЧД-НI) главный [8528пк8-8537пк6] путь 10 (61-26) деповской путь 103-101 (103-101) съезды_пpоч. путь 107 (272-79) деповской путь 108 (274-83) деповской путь 109 (254-77) деповской п... (см. карточку) | 1, 10, 103-101, 107, 108, 109, 18, 18а, 3, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 44, 47, 70, 70-72, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 86-88, 87, I, IIЕ, IАП | 8528,8-8537,6 8537,6-8540,8 8540,8-8544,7 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [23 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8562пк1-8574пк4] | 1, I | 8559,5-8562,1 8562,1-8574,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4
| Итого по: ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ |  |  |  |  | 31 | 113,3
ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8562пк1-8574пк4] | 1, I | 8559,5-8562,1 8562,1-8574,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРУГЛИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8574пк4-8576пк8] КРУГЛИКОВО - ВЕРИНО путь 2 [8576пк8-8589пк1] | 2, II | 8574,4-8576,8 8576,8-8589,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] ХОР путь I (ЧД-1) главный [8598пк5-8604пк8] ХОР - ДОРМИДОНТОВКА путь неч [8599пк4-8613пк6] путь 1 [8604пк8-8604пк8] | 1, I, неч | 8598,5-8604,8 8599,4-8613,6 8604,8-8604,8 8613,7-8619,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8613пк7-8619пк1] ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 2 [8619пк1-8632пк7] | 2, II | 8613,7-8619,1 8619,1-8632,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСИЦКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8632пк7-8635пк0] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 1 [8635пк0-8647пк3] | 1, I | 8632,7-8635,0 8635,0-8647,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСИЦКИЙ путь II (ис.Ч-НД) главный [8632пк7-8635пк0] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 2 [8635пк0-8647пк3] | 2, II | 8632,7-8635,0 8635,0-8647,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ путь II (ис.Ч-НД) главный [8647пк3-8653пк3] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 2 [8653пк3-8660пк1] | 2, II | 8647,3-8653,3 8653,3-8660,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] путь 3 (10-9) приемо-отпр. КОТИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8672пк2-8674пк4] путь 3 (10-11) приемо-отпр. КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 1 [8674пк4-8679пк9] | 1, 3, I | 8672,2-8674,4 8674,4-8679,9 8679,9-8682,0 | 5,2 | К КС | 2 | 8 | [20 empty] | 4/129 | [6 empty] | 4/129
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8682пк0] путь 4 (12-11) приемо-отпр. КОТИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8672пк2-8674пк4] путь 4 (12-9) приемо-отпр. КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк4-8679пк9] | 2, 4, II | 8672,2-8674,4 8674,4-8679,9 8679,9-8682,0 | 5,2 | К КС | 2 | 8 | [23 empty] | 4/129 | [6 empty] | 4/129
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8680пк210] КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 1 [8678пк900-8679пк4] | 1, I | 8678,900-8679,4 8679,9-8680,210 |  | Р | 3 | 12 | [13 empty] | 4/460 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8681пк350] КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк830-8679пк9] | 2, II | 8674,830-8679,9 8679,9-8681,350 |  | Р | 3 | 12 | [16 empty] | 4/430 | [6 empty] | 4/440 | [6 empty] | 4/750
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8682пк0-8696пк1] | 2, II | 8679,9-8682,0 8682,0-8696,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4
Д-ВОСТ | РОЗЕНГАРТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8715пк7-8735пк1] | 2, II | 8712,5-8715,7 8715,7-8735,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4
Д-ВОСТ | БОЙЦОВО путь II (Ч-НД) главный [8735пк1-8737пк5] БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8737пк5-8752пк7] | 2, II | 8735,1-8737,5 8737,5-8752,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИКИН путь I (ЧД-Н) главный [8752пк7-8758пк7] БОЙЦОВО - БИКИН путь 1 [8737пк4-8752пк7] | 1, I | 8737,4-8752,7 8752,7-8758,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 1 [8758пк7-8768пк1] ЗВЕНЬЕВОЙ путь I (ис.ЧН-Н) главный [8768пк1-8771пк3] | 1, I | 8758,7-8768,1 8768,1-8771,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 2 [8771пк3-8790пк9] | 2 | 8771,3-8790,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8791пк1-8791пк2] | I | 8791,1-8791,2 |  | ИССО | 3 | 12 | [13 empty] | 4/38 | [6 empty] | 4/38 | [6 empty] | 4/38
Д-ВОСТ | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [8791пк1-8791пк2] | II | 8791,1-8791,2 |  | ИССО | 3 | 12 | [16 empty] | 4/38 | [6 empty] | 4/38 | [6 empty] | 4/38
Д-ВОСТ | ЛАСТОЧКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8812пк7-8814пк9] ЛУЧЕГОРСК путь II (Ч-НД) главный [8801пк6-8804пк7] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8804пк7-8812пк7] | 2, II | 8801,6-8804,7 8804,7-8812,7 8812,7-8814,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ЛУЧЕГОРСК путь II (Ч-НД) главный [8801пк6-8804пк7] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8804пк7-8812пк7] | 2, II | 8801,6-8804,7 8804,7-8812,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ЛАСТОЧКА путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8812пк7-8815пк0] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 1 [8804пк7-8812пк7] | 1, I | 8804,7-8812,7 8812,7-8815,0 8815,0-8837,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк5] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк5-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815,0-8837,6 8837,6-8841,5 8841,5-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [20 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 2 [8814пк9-8837пк6] | 2, II | 8814,9-8837,6 8837,6-8840,7 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [23 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк5] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815,0-8837,6 8837,6-8841,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837,6-8840,7 8840,7-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/550
| Итого по: ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО |  |  |  |  | 38 | 152
ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк5] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк5-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815,0-8837,6 8837,6-8841,5 8841,5-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [20 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837,6-8840,7 8840,7-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1560 КМ путь I (ис.ЧД-1) главный [8868пк4-8868пк6] путь II (ис.Ч-Н) главный [8868пк4-8868пк9] БП 1560 КМ - ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 2 [8868пк9-8873пк4] ЭБЕРГАРД - БП 1560 КМ путь 1 [8863пк3-8868пк4] путь 2 [8863пк4-8868пк4] | 1, 2, I, II | 8863,3-8868,4 8863,4-8868,4 8868,4-8868,6 8868,4-8868,9 8868,9-8873,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1560 КМ - ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 2 [8868пк9-8873пк4] ДАЛЬНЕРЕЧ I путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8873пк4-8877пк1] | 2, II | 8868,9-8873,4 8873,4-8877,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ путь I (ЧД-Н) главный [8879пк4-8881пк1] путь Iо (ЧИ-5) главный [27пк6-27пк7] путь 3-1 (3-1) съезд_глав. ДАЛЬНЕРЕЧ I путь I (2-ис.Н) главный [8874пк3-8877пк1] путь 29-27 (29-27) съезд_глав. путь 3 (8-35) приемо-отпр. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ДАЛЬНЕРЕЧ I - БП 1571 КМ путь 1 [8877пк1-8879п... (см. карточку) | 1, 29-27, 3, 3-1, 7-5, I, Iо | 27,6-27,7 8874,3-8877,1 8877,1-8879,4 8879,4-8881,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ путь I (ЧД-Н) главный [8879пк4-8881пк1] путь Iо (ЧИ-5) главный [27пк6-27пк7] путь 3-1 (3-1) съезд_глав. БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 1 [8881пк1-8883пк7] ДАЛЬНЕРЕЧ I - БП 1571 КМ путь 1 [8877пк1-8879пк4] | 1, 3-1, I, Iо | 27,6-27,7 8877,1-8879,4 8879,4-8881,1 8881,1-8883,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ЛАЗО путь II (Ч-НД) главный [8883пк7-8886пк2] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (20-15) приемо-отпр. путь 6 (14-21) приемо-отпр. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 2 [8886пк2-8891пк0] | 2, 2-4, 3-1, 4, 6, 7-5, II | 8883,7-8886,2 8886,2-8891,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЛАЗО путь I (ЧД-Н) главный [8883пк7-8886пк2] ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 1 [8886пк2-8891пк0] | 1, I | 8883,7-8886,2 8886,2-8891,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь I (ис.ЧД-Н) главный [8891пк0-8893пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 1 [8886пк2-8891пк0] | 1, 2-4, 3, 3-1, 6-8, 7-5, I | 8886,2-8891,0 8891,0-8893,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк0-8893пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (12-13) приемо-отпр. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 2 [8886пк2-8891пк0] | 2, 2-4, 3-1, 4, 6, 6-8, 7-5, II | 8886,2-8891,0 8891,0-8893,1 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [23 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 2 [8886пк135-8890пк1000] | 2 | 8886,135-8890,1000 |  | Р | 2 | 8 | [23 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь I (ис.ЧД-Н) главный [8891пк1-8893пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 1 [8893пк1-8913пк3] | 1, 2-4, 3, 3-1, 6-8, 7-5, I | 8891,1-8893,1 8893,1-8913,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк1-8893пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (12-13) приемо-отпр. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 2 [8893пк1-8913пк3] | 2, 2-4, 3-1, 4, 6, 6-8, 7-5, II | 8891,1-8893,1 8893,1-8913,3 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [23 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ПРОХАСКО путь II (Ч-ис.НД) главный [8913пк3-8915пк9] ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 2 [8915пк9-8920пк4] ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8920пк4-8922пк5] | 2, II | 8913,3-8915,9 8915,9-8920,4 8920,4-8922,5 |  | ИССО | 5 | 20 |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | РУЖИНО путь I (ЧД-5) главный [8930пк1-8935пк1] ФИЛАРЕТОВКА путь I (ЧД-ис.Н) главный [8920пк4-8922пк5] путь 3 (12-15) приемо-отпр. ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 1 [8922пк5-8930пк1] | 1, 3, I | 8920,4-8922,5 8922,5-8930,1 8930,1-8935,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | РУЖИНО путь II (ис.Ч-НЛI) главный [8930пк1-8935пк5] ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8920пк4-8922пк5] путь 4 (10-11) приемо-отпр. ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 2 [8922пк5-8930пк1] | 2, 4, II | 8920,4-8922,5 8922,5-8930,1 8930,1-8935,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [30 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | РУЖИНО путь II (ис.Ч-НЛI) главный [8930пк1-8935пк5] РУЖИНО - ЛЕСОЗАВОДСК I путь 2 [8935пк5-8937пк0] | 2, II | 8930,1-8935,5 8935,5-8937,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БП 1634 КМ путь I (ЧД-Ч1) главный [8943пк0-8944пк7] БП 1634 КМ - КАБАРГА путь 1 [8944пк7-8952пк9] ЛЕСОЗАВОДСК I - БП 1634 КМ путь 1 [8939пк9-8943пк0] | 1, I | 8939,9-8943,0 8943,0-8944,7 8944,7-8952,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1634 КМ путь II (ис.Ч-НД) главный [8943пк0-8944пк7] БП 1634 КМ - КАБАРГА путь 2 [8944пк7-8952пк9] ЛЕСОЗАВОДСК I - БП 1634 КМ путь 2 [8939пк9-8943пк0] | 2, II | 8939,9-8943,0 8943,0-8944,7 8944,7-8952,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | КАБАРГА путь II (Ч-НД) главный [8952пк9-8955пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 2 [8955пк2-8974пк1] ШМАКОВКА путь II (Ч-НД) главный [8974пк1-8977пк1] путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 6 (20-13) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 8952,9-8955,2 8955,2-8974,1 8974,1-8977,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА путь 4 (14-9) приемо-отпр. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 2 [8977пк1-9001пк4] | 2, 4 | 8977,1-9001,4 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8974пк1-8977пк1] путь 3 (16-11) приемо-отпр. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8977пк1-9001пк4] | 1, 3, I | 8974,1-8977,1 8977,1-9001,4 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА путь II (Ч-НД) главный [8974пк1-8977пк1] путь 4 (14-9) приемо-отпр. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 2 [8977пк1-9001пк4] | 2, 4, II | 8974,1-8977,1 8977,1-9001,4 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | СУНГАЧ путь II (Ч-НД) главный [9001пк4-9003пк6] путь 4 (16-15) приемо-отпр. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 2 [9003пк6-9012пк8] | 2, 4, II | 9001,4-9003,6 9003,6-9012,8 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 | [30 empty] | 4
Д-ВОСТ | СУНГАЧ путь 3 (10-5) приемо-отпр. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 1 [9003пк6-9012пк9] | 1, 3 | 9003,6-9012,9 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО путь II (Ч-НД) главный [9012пк8-9016пк1] путь 4 (10-9) приемо-отпр. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9016пк1-9046пк6] | 2, 4, II | 9012,8-9016,1 9016,1-9046,6 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО путь 3 (12-13) приемо-отпр. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9046пк6] | 1, 3 | 9016,1-9046,6 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН путь II (Ч-НД) главный [9046пк6-9050пк5] | II | 9046,6-9050,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [30 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 1 [9057пк7-9066пк4] | 1 | 9057,7-9066,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9069пк1-9088пк10] | 1 | 9069,1-9088,10 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 | [13 empty] | 3,8/550 | [13 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 2 [9069пк1-9088пк10] | 2 | 9069,1-9088,10 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 | [16 empty] | 3,8/550 | [6 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 2 [9092пк2-9107пк0] | 2 | 9092,2-9107,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 1 [9092пк2-9107пк0] | 1 | 9092,2-9107,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь 3 (60-135) приемо-отпр. | 3, I | 9107,0-9113,12 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] путь 10 (82-123) сортиров. путь 11 (80-149) сортиров. путь 16 (110-181) приемо-отпр. путь 17 (112-93) приемо-отпр. путь 19 (116-173) приемо-отпр. путь 20 (114-171) приемо-отпр. путь 4 (28-143) приемо-отпр. ... (см. карточку) | 10, 11, 16, 17, 19, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 9107,0-9113,12 9113,12-9118,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] | II | 9107,0-9113,12 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] | I | 9107,0-9113,12 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/960 | [6 empty] | 4/960
Д-ВОСТ | ДАЛЬНЕРЕЧ II путь Iо (ис.Ч-Н) главный [19пк1-21пк2] ДАЛЬНЕРЕЧ II - БП 1571 КМ путь н [21пк2-27пк6] | Iо, н | 19,1-21,2 21,2-27,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ДАЛЬНЕРЕЧ II - БП 1571 КМ путь н [24пк0-24пк460] | н | 24,0-24,460 |  | Р | 2 | 8 | [20 empty] | 4/460 | [6 empty] | 4/460
| Итого по: ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО |  |  |  |  | 52 | 207
ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] путь 10 (82-123) сортиров. путь 11 (80-149) сортиров. путь 16 (110-181) приемо-отпр. путь 17 (112-93) приемо-отпр. путь 19 (116-173) приемо-отпр. путь 20 (114-171) приемо-отпр. путь 4 (28-143) приемо-отпр. ... (см. карточку) | 10, 11, 16, 17, 19, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 9107,0-9113,12 9113,12-9118,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ИППОЛИТОВКА путь II (ис Ч-ис НД) главный [9130пк4-9134пк0] путь 4 (10-11) приемо-отпр. ИППОЛИТОВКА - ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 2 [9134пк0-9139пк9] | 2, 4, II | 9130,4-9134,0 9134,0-9139,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 2 [9142пк800-9143пк600] | 2 | 9142,800-9143,600 |  | Р | 1 | 4 | [30 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | НОВОШАХТИНСКАЯ путь I (ис. ЧД-Н) главный [9147пк9-9150пк2] путь 3 (24-17) приемо-отпр. НОВОШАХТИНСКАЯ - ДУБИНИНСКИЙ путь 1 [9150пк2-9157пк3] | 1, 3, I | 9147,9-9150,2 9150,2-9157,3 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | НОВОШАХТИНСКАЯ путь II (ис. Ч-НД) главный [9147пк8-9150пк1] путь 10 (14-21) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 6 (28-25) приемо-отпр. путь 8 (26-31) приемо-отпр. НОВОШАХТИНСКАЯ - ДУБИНИНСКИЙ путь 2 [9150пк2-9157пк3] | 10, 2, 4, 6, 8, II | 9147,8-9150,1 9150,2-9157,3 | 0,3 | ТР КС | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | ДУБИНИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [9157пк3-9160пк2] путь 4 (10-17) приемо-отпр. путь 6 (12-23) приемо-отпр. ДУБИНИНСКИЙ - УССУРИЙСК путь 2 [9160пк2-9172пк9] | 2, 4, 6, II | 9157,3-9160,2 9160,2-9172,9 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | ДУБИНИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [9157пк3-9160пк2] путь 3 (22-21) приемо-отпр. путь 5 (18-25) приемо-отпр. путь 7 (30-41) приемо-отпр. ДУБИНИНСКИЙ - УССУРИЙСК путь 1 [9160пк2-9173пк6] | 1, 3, 5, 7, I | 9157,3-9160,2 9160,2-9173,6 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [27 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь II (Чх-2Н) главный [9172пк9-9179пк1] путь 10 (164-ст.р.р 143) приемо-отпр. путь 3 (115-79) приемо-отпр. путь 4 (148-125) приемо-отпр. путь 6 (174-137) приемо-отпр. путь 8 (158-ст.р.р.135) приемо-отпр. | 10, 3, 4, 6, 8, II | 9172,9-9179,1 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [30 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь 15 (18-35) сортиров. | 15 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [16 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь 90 (117-91) подъездной | 90 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [12 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
Д-ВОСТ | БАНЕВУРОВО путь II (Ч-НЧ) главный [9189пк7-9191пк8] путь 4 (12-9) приемо-отпр. БАНЕВУРОВО - БАРАНОВСКИЙ путь 2 [9191пк8-9198пк1] | 2, 4, II | 9189,7-9191,8 9191,8-9198,1 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | БАНЕВУРОВО путь I (ЧН-ис Н) главный [9189пк7-9191пк7] путь 3 (10-11) приемо-отпр. БАНЕВУРОВО - БАРАНОВСКИЙ путь 1 [9191пк7-9198пк2] | 1, 3, I | 9189,7-9191,7 9191,7-9198,2 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 7 | 14 | [12 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] РАЗДОЛЬНОЕ путь I (ЧН-Н) главный [9213пк9-9216пк2] | 1, I | 9198,2-9202,1 9202,1-9213,9 9213,9-9216,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9202пк1-9213пк9] РАЗДОЛЬНОЕ путь II (Ч-НЧ) главный [9213пк9-9216пк2] | 2, II | 9198,1-9202,1 9202,1-9213,9 9213,9-9216,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [12 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк1-9228пк1] РАЗДОЛЬНОЕ путь I (ЧН-Н) главный [9213пк9-9216пк2] РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 1 [9216пк2-9225пк1] | 1, I | 9213,9-9216,2 9216,2-9225,1 9225,1-9228,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО путь II (ис. 2Ч-2Н) главный [9225пк1-9228пк1] РАЗДОЛЬНОЕ путь II (Ч-НЧ) главный [9213пк9-9216пк2] РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 2 [9216пк2-9225пк1] | 2, II | 9213,9-9216,2 9216,2-9225,1 9225,1-9228,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [30 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк1-9228пк1] КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9228пк1-9241пк9] | 1, I | 9225,1-9228,1 9228,1-9241,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО путь II (ис. 2Ч-2Н) главный [9225пк1-9228пк1] КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 2 [9228пк1-9241пк9] | 2, II | 9225,1-9228,1 9228,1-9241,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк1-9228пк1] КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9228пк1-9241пк9] | 1, I | 9225,1-9228,1 9228,1-9241,9 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [27 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | АМУРСК ЗАЛИВ путь I Угл (9-НУ) главный [3пк950-4пк1] АМУРСК ЗАЛИВ - УГЛОВАЯ путь 1 [4пк1-4пк750] | 1, I Угл | 3,950-4,1 4,1-4,750 |  | Р | 2 | 8 | [20 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
| Итого по: ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК |  |  |  |  | 41 | 117,6
ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМII путь I (ис.ЧН-ис.Н) главный [20пк1-22пк7] | I | 20,1-22,7 | 2,5 | ТР КС | 2 | 8 | [19 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМII путь II (ис.Ч-ис.НЧ) главный [20пк1-22пк7] | II | 20,1-22,7 | 2,5 | ТР КС | 2 | 8 | [23 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ШКОТОВО путь II (Ч-ис.НЧ) главный [33пк7-36пк2] | II | 33,7-36,2 | 1,5 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО путь I (ПЧ-13-НI) главный [44пк8-51пк0] ШКОТОВО путь I (ис.ЧН-ис.Н) главный [33пк7-36пк2] ШКОТОВО - СМОЛЯНИНОВО путь 1 [36пк2-44пк8] | 1, I | 33,7-36,2 36,2-44,8 44,8-51,0 | 0,4 | Строит. | 3 | 11,5 | [13 empty] | 3,8/0,1 | [6 empty] | 3,8/0,1 | [6 empty] | 3,8/0,1
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО путь I (ЧI/ЧН-ПЧ-14) главный [44пк8-51пк0] ШКОТОВО путь II (Ч-ис.НЧ) главный [33пк7-36пк2] ШКОТОВО - СМОЛЯНИНОВО путь 2 [36пк2-44пк8] | 2, I, II | 33,7-36,2 36,2-44,8 44,8-51,0 | 0,4 | Строит. | 3 | 11,5 | [16 empty] | 3,8/0,1 | [6 empty] | 3,8/0,1 | [6 empty] | 3,8/0,1
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО путь II (ПЧ-13-ис НII) главный [44пк8-51пк0] путь 10 (56-41) приемо-отпр. путь 4 (38-67) приемо-отпр. путь 6 (32-49) приемо-отпр. путь 8 (60-57) приемо-отпр. не задано(ПОП 2,4,6,8,10) СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 2 [51пк0-63пк0] ШКОТОВО - СМОЛЯНИНОВО путь 2 [36пк2-44пк8] | 10, 2, 4, 6, 8, II | 36,2-44,8 44,8-51,0 51,0-63,0 | 1,2 | Строит. | 4 | 15,3 | [9 empty] | 3,8/0,1 | [6 empty] | 3,8/0,1 | [6 empty] | 3,8/0,1 | [6 empty] | 3,8/0,1
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО путь I (ис ЧН-Н) главный [63пк0-65пк4] | I | 63,0-65,4 | 3 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО путь II (ис Ч-ис НЧ) главный [63пк0-65пк4] | II | 63,0-65,4 | 3 | ТР КС | 1 | 4 | [30 empty] | 4
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 1 [65пк4-78пк2] | 1 | 65,4-78,2 | 3,5 | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 2 [65пк4-78пк2] | 2 | 65,4-78,2 | 4,5 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4
Д-ВОСТ | АНИСИМОВКА путь I (ЧН-ис Н) главный [78пк2-80пк9] | I | 78,2-80,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4
Д-ВОСТ | АНИСИМОВКА путь II (Ч-ис НЧ) главный [78пк2-80пк9] | II | 78,2-80,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 2 [116пк5-129пк0] ПАРТИЗАНСК путь II (Ч-НЧ) главный [129пк0-132пк6] | 2, II | 116,5-129,0 129,0-132,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 1 [116пк5-129пк0] ПАРТИЗАНСК путь I (ЧН-Н) главный [129пк0-132пк6] | 1, I | 116,5-129,0 129,0-132,6 | 3,5 | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4
Д-ВОСТ | ПАРТИЗАНСК - ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь 1 [132пк6-135пк5] ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь I (ЧН-Н) главный [135пк5-136пк0] ПТИЧИЙ КЛЮЧ - ЛОЗОВЫЙ путь 1 [136пк0-140пк5] | 1, I | 132,6-135,5 135,5-136,0 136,0-140,5 | 2,5 | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4
Д-ВОСТ | ПАРТИЗАНСК - ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь 2 [132пк6-135пк5] ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь II (Ч-НЧ) главный [135пк5-136пк1] ПТИЧИЙ КЛЮЧ - ЛОЗОВЫЙ путь 2 [136пк1-140пк5] | 2, II | 132,6-135,5 135,5-136,1 136,1-140,5 | 2,5 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4
Д-ВОСТ | ПЕТРОВКА путь II (Ч-НД) главный [18пк5-20пк1] путь III (3-НК) главный [1пк0-3пк4] путь 1 (10-7) приемо-отпр. ПЕТРОВКА - БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ путь 2 [3пк4-9пк5] ПЕТРОВКА - СТРЕЛКОВАЯ путь 2а [20пк1-38пк1] | 1, 2, 2а, II, III | 1,0-3,4 18,5-20,1 20,1-38,1 3,4-9,5 | 0,6 | Строит. | 2 | 12 | [19 empty] | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1
| Итого по: ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ |  |  |  |  | 27 | 110,3
ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО - ЛУЧКИ путь одн [3пк0-19пк3] | одн | 3,0-19,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [12 empty] | 2,5/50 | [6 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк0-41пк4] | одн | 22,0-41,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк0-41пк4] | одн | 22,0-41,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк0-68пк10] | одн | 45,0-68,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [12 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк0-68пк10] | одн | 45,0-68,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [26 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ВАССИАНОВКА путь I (Ч-Н) главный [21пк3-22пк9] СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [2пк0-21пк3] | I, одн | 2,0-21,3 21,3-22,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [13 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [6пк0-20пк10] | одн | 6,0-20,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [15 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ВАССИАНОВКА - РЕТТИХОВКА путь одн [22пк9-26пк10] | одн | 22,9-26,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [14 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | БУЯНКИ путь II (Ч-Н) главный [40пк5-41пк10] РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [33пк0-40пк5] | II, одн | 33,0-40,5 40,5-41,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [15 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [32пк0-37пк10] | одн | 32,0-37,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [22 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | БУЯНКИ путь II (Ч-Н) главный [42пк0-44пк1] БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | II, одн | 42,0-44,1 44,1-55,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [22 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | одн | 44,1-55,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [29 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60,3-68,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [27 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71,0-80,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [12 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | АРСЕНЬЕВ путь 16 (50-упор) погр.-выгр. | 16 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [14 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк0-92пк10] | одн | 84,0-92,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [14 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [100пк3-100пк5] | одн | 100,3-100,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/12
Д-ВОСТ | СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [95пк0-104пк6] | одн | 95,0-104,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [15 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109,7-127,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк0-161пк10] | одн | 130,0-161,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [16 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] | одн | 108,0-115,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [19 empty] | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] | одн | 108,0-115,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/15 |  |  |  | 4/15
Д-ВОСТ | ВИНЕВИТИНО - ПРОВАЛОВО путь одн [39пк6-39пк6] | одн | 39,6-39,6 |  | ИССО | 2 | 8 | [22 empty] | 4/14 | [6 empty] | 4/14
Д-ВОСТ | БАРСОВЫЙ - ПРИМОРСКАЯ путь одн [77пк5-86пк4] ПРИМОРСКАЯ путь I (ис.Ч-ис. Н) главный [86пк4-88пк5] ПРИМОРСКАЯ - КЕДРОВЫЙ путь одн [88пк5-96пк2] | I, одн | 77,5-86,4 86,4-88,5 88,5-96,2 |  | ИССО | 3 | 12 | [8 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | БАРСОВЫЙ - ПРИМОРСКАЯ путь одн [77пк5-84пк10] | одн | 77,5-84,10 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | РЯЗАНОВКА путь I (Ч-ст.р.р.9) главный [146пк0-148пк9] РЯЗАНОВКА - СУХАНОВКА путь одн [148пк9-164пк1] СУХАНОВКА путь I (ис. Ч-ис.Н) главный [164пк1-166пк4] | I, одн | 146,0-148,9 148,9-164,1 164,1-166,4 | 0,1 | Строит. | 1 | 6 | [29 empty] | 6/0,1
Д-ВОСТ | ГВОЗДЕВО - ПОСЬЕТ путь одн [3пк1-3пк1] | одн | 3,1-3,1 |  | ИССО | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
| Итого по: ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН |  |  |  |  | 37 | 120
ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА
Д-ВОСТ | ЛОЗОВЫЙ - КУЗНЕЦОВО путь 1 [143пк5-154пк7] | 1 | 143,5-154,7 | 4,5 | ТР КС | 1 | 4 | [26 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЛОЗОВЫЙ - КУЗНЕЦОВО путь 2 [143пк5-154пк7] | 2 | 143,5-154,7 | 4,5 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4
| Итого по: ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА |  |  |  |  | 2 | 8
ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА 2 - УТИНЫЙ путь Одн [11пк2-18пк6] УТИНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [18пк6-21пк7] не задано(.) УТИНЫЙ - ДЖАРМЕН путь Одн [21пк7-29пк2] | I, Одн | 11,2-18,6 18,6-21,7 21,7-29,2 | 6,8 | Строит. | 7 | 42 | [13 empty] | 6/0,8 | 6/0,8 | 6/0,8 |  |  |  |  | 6/0,8 | 6/0,8 | 6/0,8 |  |  |  | 6/0,8
Д-ВОСТ | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-137пк1] | Одн | 120,4-137,1 | 17,6 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | САНБОЛИ - НУСХИ путь Одн [138пк8-155пк2] | Одн | 138,8-155,2 | 15,2 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | АЛЬКАН путь I (ис. Ч-Н) главный [222пк1-224пк0] ХЕВЧЕН путь I (Ч-ис. Н) главный [202пк4-204пк3] ХЕВЧЕН - АЛЬКАН путь Одн [204пк3-222пк1] | I, Одн | 202,4-204,3 204,3-222,1 222,1-224,0 | 20,6 | Строит. | 7 | 36 | [9 empty] | 6/0,8 |  |  | 4/0,8 |  |  |  | 6/0,8 |  |  | 4/0,8 |  |  |  | 6/0,8 |  |  | 4/0,8 |  |  |  | 6/0,8
Д-ВОСТ | АЛЬКАН путь I (ис. Ч-Н) главный [222пк1-224пк0] АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [224пк0-239пк4] БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] | I, Одн | 222,1-224,0 224,0-239,4 239,4-241,5 | 17,8 | Строит. | 7 | 36 | [9 empty] | 6/0,4 |  |  | 4/0,4 |  |  |  | 6/0,4 |  |  | 4/0,4 |  |  |  | 6/0,4 |  |  | 4/0,4 |  |  |  | 6/0,4
Д-ВОСТ | БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] путь 11 (5-Упор) погр.-выгр. путь 2 (14-15) приемо-отпр. путь 3 (2-17) приемо-отпр. путь 5 (8-ст.р.р. 25) приемо-отпр. путь 7 (6-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(,) БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [241пк5-257пк8] МЕНГОН путь I (Ч-ис Н) главный [257пк8-2... (см. карточку) | 11, 2, 3, 5, 7, I, Одн | 239,4-241,5 241,5-257,8 257,8-259,7 | 0,1 | Строит. | 7 | 36 | [9 empty] | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ПОДАЛИ путь I (Ч-исН) главный [296пк1-298пк2] путь 2 (6-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 4 (2-7) приемо-отпр. путь 5 (3-упор) подъездной ЭЛЬБАН путь I (Ч-ис Н) главный [275пк3-277пк3] путь 11 (8-упор) прочий путь 2 (10-5) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (6-1) приемо-отп... (см. карточку) | 11, 2, 2-4, 3, 4, 5, 6, 7, 9, I, Одн | 275,3-277,3 277,3-296,1 296,1-298,2 | 8 | Строит. | 5 | 26 | [16 empty] | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ПОДАЛИ путь I (Ч-исН) главный [296пк1-298пк2] путь 2 (6-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 4 (2-7) приемо-отпр. путь 5 (3-упор) подъездной не задано(.) ПОДАЛИ - ИЗВЕСТКОВЫЙ путь Одн [298пк2-302пк8] ЭЛЬБАН - ПОДАЛИ путь Одн [277пк3-296пк1] | 2, 3, 4, 5, I, Одн | 277,3-296,1 296,1-298,2 298,2-302,8 | 7 | Строит. | 7 | 42 | [13 empty] | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 |  |  |  |  | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 |  |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ЭЛЬБАН - ПОДАЛИ путь Одн [277пк3-296пк1] | Одн | 277,3-296,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/40
| Итого по: ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ |  |  |  |  | 47 | 246
ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ
Д-ВОСТ | АМУРСКИЙ стр. 1 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | АМУРСКИЙ стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 1 [6пк9-7пк2] | 1 | 6,9-7,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/16
Д-ВОСТ | БП 9 КМ путь I (исIЧ-IН) главный [8пк6-9пк9] путь II (IIЧ-1) главный [8пк6-9пк6] (нов. строит.) путь(.) БП 9 КМ - КУМТЭ путь 1 [9пк9-18пк4] путь 2 [9пк6-18пк7] КУМТЭ путь I (Ч-Н) главный [18пк4-20пк7] путь 2 (2-ст.р.р.5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, I, II | 18,4-20,7 8,6-9,6 8,6-9,9 9,6-18,7 9,9-18,4 | 7,9 | Строит. | 2 | 10 | [24 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КУМТЭ путь I (Ч-Н) главный [18пк4-20пк7] путь 2 (2-ст.р.р.5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КУМТЭ - ГАЙТЕР путь 1 [20пк7-28пк8] | 1, 2, I | 18,4-20,7 20,7-28,8 28,8-30,7 | 7,7 | Строит. | 2 | 10 | [24 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь 2 (2-7) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 1 [42пк7-51пк2] путь 2 [42пк5-48пк7] СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] путь 2 (16-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, I | 40,7-42,7 42,5-48,7 42,7-51,2 51,2-53,6 | 5,3 | Строит. | 4 | 20 | [17 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ГАЛИЦКИЙ путь I (Ч-Н) главный [153пк1-156пк1] путь 2 (ост.СП№4-6) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезд пр-отп путь 2А (ост.СП№6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) прочий путь (5 - 3) (5-3) съезд пр-отп путь (6 - 8) (6-8) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) ГАЛИЦКИЙ - КЕНАЙ путь 1 [156пк1-161пк3] КЕНАЙ... (см. карточку) | 1, 2, (2 - 4), 2А, 3, 4, (5 - 3), (6 - 8), I | 153,1-156,1 156,1-161,3 161,3-163,4 | 7,7 | Строит. | 4 | 20 | [17 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | КЕНАЙ - УДОМИ путь 1 [163пк4-172пк4] УДОМИ путь I (ис.1Ч-1Н) главный [172пк4-174пк4] путь 2 (ст.р.рСП№6-ст.р.рСП№1) приемо-отпр. путь 3 (ст.р.рСП№2-ст.р.р№3) приемо-отпр. путь 4 (ст.р.р№8-Упор) спец. (нов. строит.) путь(.) УДОМИ - ОУНЭ путь 1 [174пк4-181пк5] | 1, 2, 3, 4, I | 163,4-172,4 172,4-174,4 174,4-181,5 | 9,8 | Строит. | 4 | 20 | [17 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
| Итого по: ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ |  |  |  |  | 19 | 90
ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ
Д-ВОСТ | ДЖИГДАСИ путь I (Ч-Н) главный [270пк1-275пк3] путь 2 (4-3) приемо-отпр. путь 2А (ЧМ2Б-ост.СП№4) приемо-отпр. путь 2Б (102-ЧМ2Б) приемо-отпр. путь 3 (10-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ДЖИГДАСИ - КОТО путь 1 [275пк3-284пк0] КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк0-270пк1] | 1, 2, 2А, 2Б, 3, I | 262,0-270,1 270,1-275,3 275,3-284,0 | 6,7 | Строит. | 5 | 26 | [14 empty] | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ДЖИГДАСИ - КОТО путь 1 [275пк3-284пк0] КОТО путь II (Ч-Н) главный [284пк0-289пк1] путь 1 (102-1) приемо-отпр. путь 103 (104-упор) прочий путь (2-4) (2-4) съезд пр-отп путь 3 (5-упор) прочий путь 4 (10-3) приемо-отпр. путь 6 (12-упор) прочий путь (6-8) (6-8) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) КОТО -... (см. карточку) | 1, 103, (2-4), 3, 4, 6, (6-8), II | 275,3-284,0 284,0-289,1 289,1-293,3 | 4,2 | Строит. | 4 | 20 | [17 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [296пк1-302пк5] ТУЛУЧИ путь I (ис Ч-ис Н) главный [302пк5-304пк7] путь 10 (17-упор) погр.-выгр. путь 12 (19-ГПП) соединит. путь 14 (1-упор) прочий путь 2 (4-ост.СП№1) приемо-отпр. путь 3 (6-9) приемо-отпр. путь (3 - 1) (3-1) съезд пр-отп путь 4 (2-11) приемо-отпр. путь 6 (13-упо... (см. карточку) | 1, 10, 12, 14, 2, 3, (3 - 1), 4, 6, (7 - 5), 8, I | 296,1-302,5 302,5-304,7 304,7-317,2 | 7,3 | Строит. | 4 | 20 | [17 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [324пк9-331пк0] ЛЮДЮ путь I (ис.Ч-ис.Н) главный [331пк0-333пк8] путь 2 (ост.СП№4-6) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезд пр-отп путь 2А (ост.СП№6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) спец. путь (5 - 3) (5-3) съезд пр-отп путь (6 - 8) (6-8) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) ЛЮДЮ - Т... (см. карточку) | 1, 2, (2 - 4), 2А, 4, (5 - 3), (6 - 8), I | 324,9-331,0 331,0-333,8 333,8-339,2 | 9,9 | Строит. | 5 | 26 | [14 empty] | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ДАЙЧИ - ХУТУ путь 1 [355пк6-365пк2] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2Т (6-упор) погр.-выгр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(объезжее) ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] | 1, 2, 2Т, 3, I | 355,6-365,2 365,2-367,2 367,2-375,6 | 4 | Строит. | 2 | 8 | [14 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-378пк4] путь II (2-IIН) главный [375пк8-378пк4] путь 11-9 (11-9) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (4-упор) прочий путь 7-5 (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2Т (6-упор) пог... (см. карточку) | 1, 11-9, 2, 2Т, 3, 3-1, 4, 7-5, I, II | 365,2-367,2 367,2-375,6 375,6-378,4 375,8-378,4 | 0,4 | Строит. | 2 | 8 | [24 empty] | 4/0 |  |  |  | 4/0
Д-ВОСТ | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-378пк4] путь II (2-IIН) главный [375пк8-378пк4] путь 11-9 (11-9) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (4-упор) прочий путь 7-5 (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ИМБО - УСТЬ-ОРОЧИ путь 1 [378пк4-379пк5] УСТЬ-ОРОЧИ путь I (ис IЧ-Н) главный [379пк5-381... (см. карточку) | 1, 11-9, 2Т, 3, 3-1, 4, 7-5, I, II, Вега | 375,6-378,4 375,8-378,4 378,4-379,5 379,5-379,7 379,5-381,6 | 0,5 | Строит. | 1 | 4 | [17 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | ЛАНДЫШИ стр. 11, 13, 5, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [24 empty] | 6
Д-ВОСТ | ВАНИНО - СОВГАВАНЬ-СОРТ путь 1 [436пк8-440пк8] | 1 | 436,8-440,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/400
| Итого по: ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ |  |  |  |  | 25 | 122
ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ
Д-ВОСТ | МУКУНГА - СОЛОНИ путь 1 [3356пк5-3364пк0] | 1 | 3356,5-3364,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | НАЛЬДЫ путь I (Ч-Н) главный [3374пк0-3376пк4] СОЛОНИ путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [3364пк0-3366пк3] СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3366пк3-3374пк0] | 1, I | 3364,0-3366,3 3366,3-3374,0 3374,0-3376,4 | 0,2 | Строит. | 1 | 6 | [24 empty] | 6/0,1
Д-ВОСТ | СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3366пк3-3374пк0] | 1 | 3366,3-3374,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/250 | [10 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | ГЕРБИ - ТАЛИДЖАК путь 1 [3458пк7-3467пк3] | 1 | 3458,7-3467,3 |  | ИССО | 3 | 12 | [14 empty] | 4/18 | [6 empty] | 4/18 | [6 empty] | 4/18
Д-ВОСТ | ПОСТЫШЕВО путь I (Ч-H) главный [3614пк0-3616пк6] путь 10 (30-25) приемо-отпр. путь 2 (6-9) приемо-отпр. путь 3 (ис М46-101) приемо-отпр. путь 4 (42-29) приемо-отпр. путь 5 (34-27) приемо-отпр. путь 6 (38-35) приемо-отпр. | 10, 2, 3, 4, 5, 6, I | 3614,0-3616,6 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | БОЛЕН - МОНИ путь 1 [3639пк8-3659пк0] | 1 | 3639,8-3659,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | МОНИ - АПКАН путь 1 [3661пк0-3668пк6] | 1 | 3661,0-3668,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/120
Д-ВОСТ | ХАРПИЧАН - ГОРИН путь 1 [3704пк0-3713пк9] | 1 | 3704,0-3713,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/120 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4/160
Д-ВОСТ | ХАРПИЧАН - ГОРИН путь 1 [3704пк0-3713пк9] | 1 | 3704,0-3713,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/200
Д-ВОСТ | ГОРИН путь I (Ч-H) главный [3713пк9-3716пк4] путь 2 (4-5) приемо-отпр. путь 3 (30-9) приемо-отпр. путь 8 (22-11) приемо-отпр. | 2, 3, 8, I | 3713,9-3716,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/1000 | [10 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | МАВРИНСКИЙ - ХУРМУЛИ путь 1 [3741пк2-3749пк8] | 1 | 3741,2-3749,8 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [10 empty] | 4/120 |  |  |  | 4 |  |  | 4/160 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 4
| Итого по: ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ |  |  |  |  | 26 | 106
ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ
Д-ВОСТ | НОРА путь I (Ч-Н) главный [2917пк6-2920пк8] ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд. 2906 км - п.п. 2915 км) РЗД 2905 КМ РЗД 2905 КМ - НОРА путь 1 [2906пк4-2917пк6] | 1, I | 2906,4-2917,6 2917,6-2920,8 |  | Строит. | 5 | 50 | [14 empty] | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | МУСТАХ - ПП 3140 КМ путь 1 [3131пк3-3140пк0] | 1 | 3131,3-3140,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | ПП 3140 КМ - УЛЬМА путь 1 [3140пк2-3147пк6] | 1 | 3140,2-3147,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/150
Д-ВОСТ | УЛЬМА - ЭТЫРКЭН путь 1 [3150пк8-3160пк6] | 1 | 3150,8-3160,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | ЭТЫРКЭН - ПП 3169 КМ путь 1 [3163пк1-3169пк0] | 1 | 3163,1-3169,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | ПП 3169 КМ - АМГАН путь 1 [3169пк3-3177пк5] | 1 | 3169,3-3177,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | ПП 3169 КМ - АМГАН путь 1 [3169пк3-3177пк5] | 1 | 3169,3-3177,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | КЫЧЫРАНКЫ путь I (Ч-Н) главный [3261пк8-3264пк8] КЫЧЫРАНКЫ - ЧЕБАНГДА путь 1 [3264пк8-3274пк2] ЧЕБАНГДА путь I (Ч-Н) главный [3274пк2-3277пк5] | 1, I | 3261,8-3264,8 3264,8-3274,2 3274,2-3277,5 | 0,2 | Строит. | 1 | 6 | [21 empty] | 6/0,1
Д-ВОСТ | БУРЕИНСК путь I (Ч-Н) главный [3287пк5-3290пк7] ЧЕБАНГДА путь I (Ч-Н) главный [3274пк2-3277пк5] ЧЕБАНГДА - БУРЕИНСК путь 1 [3277пк5-3287пк5] | 1, I | 3274,2-3277,5 3277,5-3287,5 3287,5-3290,7 | 0,2 | Строит. | 1 | 6 | [24 empty] | 6/0,1
Д-ВОСТ | ЧЕБАНГДА - БУРЕИНСК путь 1 [3283пк1-3287пк5] | 1 | 3283,1-3287,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/250
| Итого по: ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ |  |  |  |  | 14 | 80
ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ - БРУСИТ путь 1 [4пк9-17пк2] | 1 | 4,9-17,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | БРУСИТ - КУЛЬДУР путь 1 [18пк8-29пк3] | 1 | 18,8-29,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТАЛАНДЖА - ЗИМОВЬЕ путь 1 [80пк0-97пк9] | 1 | 80,0-97,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ЗИМОВЬЕ - ЭХИЛКАН путь 1 [100пк0-120пк6] | 1 | 100,0-120,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЭХИЛКАН - ТАРАКЕЛОК путь 1 [122пк0-132пк8] | 1 | 122,0-132,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТАРАКЕЛОК - АЛАНАП путь 1 [134пк6-155пк8] | 1 | 134,6-155,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | МОШКА - СОГДА путь 1 [204пк0-209пк5] | 1 | 204,0-209,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | СОГДА - УШМАН путь 1 [211пк4-224пк3] | 1 | 211,4-224,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | УШМАН - КОРЧАГИН путь 1 [226пк0-238пк10] | 1 | 226,0-238,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | КОРЧАГИН - ЯГДЫНЬЯ путь 1 [241пк6-253пк8] | 1 | 241,6-253,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [16 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | ЯГДЫНЬЯ - ДОЛИНА путь 1 [255пк8-273пк3] | 1 | 255,8-273,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [12 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250 |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | ДОЛИНА - ЭЛЬГА путь 1 [275пк1-284пк5] | 1 | 275,1-284,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | ЭЛЬГА - АДНИКАН путь 1 [286пк7-303пк5] | 1 | 286,7-303,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [12 empty] | 4/250 |  |  |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | АДНИКАН - ДУБЛИКАН путь 1 [306пк1-326пк2] | 1 | 306,1-326,2 | 19,2 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [12 empty] | 4/200 |  |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200
Д-ВОСТ | ДУБЛИКАН - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [327пк7-345пк7] | 1 | 327,7-345,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [12 empty] | 4/200 | [10 empty] | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200
Д-ВОСТ | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [348пк7-357пк0] | 1 | 348,7-357,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [16 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [3303пк7-3311пк0] | 1 | 3303,7-3311,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | УРГАЛ I - РЗД 349 КМ путь 1 [359пк2-365пк4] | 1 | 359,2-365,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | РЗД 349 КМ - ЧЕГДОМЫН путь 1 [367пк6-371пк7] | 1 | 367,6-371,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/250 | [10 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | УРГАЛ I - ЧЕМЧУКО путь 1 [3313пк2-3322пк7] | 1 | 3313,2-3322,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [14 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250 |  |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | ЧЕМЧУКО - МУГУЛЕ путь 1 [3325пк1-3338пк1] | 1 | 3325,1-3338,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/250 |  |  |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | МУГУЛЕ - МУКУНГА путь 1 [3340пк5-3354пк6] | 1 | 3340,5-3354,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/250 |  |  |  | 4/250
| Итого по: ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА |  |  |  |  | 52 | 208
ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь XLIA (НМIД-304) главный [331пк6-331пк8] путь ХАБВГ (ст.р.р402-Н) главный [331пк8-341пк4] путь 40 (413-пс 410) погр.-выгр. путь 402 (404-КП) прочий путь 403-401 (403-401) съезд_глав. путь 406-408 (406-408) съезд_глав. путь 407-405 (407-405) съезд_глав. путь 44 (401-403) ходовой путь 44... (см. карточку) | 40, 402, 403-401, 406-408, 407-405, 44, 45, 46, 47, 49, XLIA, ХАБВГ | 331,6-331,8 331,8-341,4 | 3,5 | Строит. | 6 | 33 | [12 empty] | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 29 (ГПП-упор) спец. путь 30 (326-347) приемо-отпр. путь 301 (310-упор) прочий путь 302 (310-316) прочий путь 302-304 (302-304) съезд_глав. путь 303 (316-упор) прочий путь 306-308 (306-308) съезды_пpоч. путь 307-305 (307-305) съезды_пpоч. путь 31 (330-349) приемо-отпр. путь 310-312 (31... (см. карточку) | 29, 30, 301, 302, 302-304, 303, 306-308, 307-305, 31, 310-312, 316-318, 318, 32, 33, 34, 35, 353-351, 36, 369-367, 37, 38, 39 |  | 5,5 | Строит. | 5 | 27,5 | [14 empty] | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 112-114 (112-114) съезд пр-отп путь 15 (104-101) приемо-отпр. путь 16 (108-103) приемо-отпр. путь 24 (301-упор) спец. путь 47 (6-упор) спец. путь 52 (исМ105-107) спец. путь 8 (105-исМ103) прочий (нов. строит.) путь(Треугольник с выходом на Парк Новый Мир) | 112-114, 15, 16, 24, 47, 52, 8 |  | 6,4 | Строит. | 5 | 27,5 | [14 empty] | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ стр. 54 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ (нов.стр.)стр.пер.(56) |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ХАЛЬГАСО путь I (Ч-H) главный [3788пк8-3790пк9] путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 3 (10-7) приемо-отпр. | 2, 3, I | 3788,8-3790,9 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ЛИАН - ХАЛЬГАСО путь 1 [3776пк2-3788пк8] | 1 | 3776,2-3788,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/120 | [6 empty] | 4/160
Д-ВОСТ | ЛИАН - ХАЛЬГАСО путь 1 [3776пк2-3788пк8] | 1 | 3776,2-3788,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ХУРМУЛИ путь I (Ч-H) главный [3749пк8-3752пк3] путь 2 (6-27) приемо-отпр. путь 3 (10-11) приемо-отпр. путь 4 (12-33) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 3749,8-3752,3 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4000
| Итого по: ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ |  |  |  |  | 24 | 116
ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ
Д-ВОСТ | ДОЛИНСК - СОВЕТСКОЕ-САХ путь 1 [85пк9-104пк10] | 1 | 85,9-104,10 | 1 | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [8 empty] | 4/20 | 4/20 |  |  |  |  | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20
Д-ВОСТ | БУЮКЛЫ - СМИРНЫХ-САХ путь 1 [381пк6-381пк6] | 1 | 381,6-381,6 |  | ИССО | 3 | 12 | [20 empty] | 4/35 | 4/35 | 4/30
Д-ВОСТ | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [414пк6-452пк6] | 1 | 414,6-452,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [414пк6-452пк6] | 1 | 414,6-452,6 | 1,5 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [8 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30
Д-ВОСТ | ОНОР - ПАЛЕВО путь 1 [454пк1-507пк2] | 1 | 454,1-507,2 | 3,6 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [8 empty] | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | 4/40 |  |  |  |  | 4/30 | 4/30
Д-ВОСТ | ОНОР - ПАЛЕВО путь 1 [454пк1-507пк2] | 1 | 454,1-507,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [508пк4-531пк6] | 1 | 508,4-531,6 | 1,5 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [533пк2-588пк5] | 1 | 533,2-588,5 | 1,5 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [9 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
| Итого по: ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ |  |  |  |  | 30 | 120
ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН
Д-ВОСТ | ХОРОГОЧИ - МОХОВОЙ путь 1 [2269пк5-2280пк2] | 1 | 2269,5-2280,2 | 40 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/20000
Д-ВОСТ | МОХОВОЙ - КУТЫКАН путь 1 [2282пк9-2288пк7] | 1 | 2282,9-2288,7 | 40 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/20000
Д-ВОСТ | КУТЫКАН - КУВЫКТА путь 1 [2290пк7-2307пк9] | 1 | 2290,7-2307,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 | [9 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | КУТЫКАН - КУВЫКТА путь 1 [2290пк7-2307пк9] путь 2 [2290пк7-2307пк9] | 1, 2 | 2290,7-2307,9 | 80 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/40000
Д-ВОСТ | КУТЫКАН - КУВЫКТА путь 1 [2290пк7-2307пк9] | 1 | 2290,7-2307,9 | 40 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/20000
| Итого по: ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН |  |  |  |  | 7 | 28
ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА
Д-ВОСТ | ДЖЕЛИНГРА - АМУТ путь 1 [2395пк1-2416пк2] | 1 | 2395,1-2416,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/4
Д-ВОСТ | КУДУЛИ - УНАХА путь 1 [2473пк4-2492пк9] | 1 | 2473,4-2492,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/4
Д-ВОСТ | УНАХА - ДИПКУН путь 1 [2496пк5-2509пк3] | 1 | 2496,5-2509,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/4
Д-ВОСТ | КЛЕПИКОВО - ПЕРВОПРОХОДЦЫ путь 1 [2593пк9-2605пк0] | 1 | 2593,9-2605,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/4
Д-ВОСТ | ОГОРОН путь I (Ч-ис Н) главный [2778пк6-2782пк3] РЗД 2769 КМ путь I (ис Ч-ис Н) главный [2767пк4-2770пк8] РЗД 2769 КМ - ОГОРОН путь 1 [2770пк8-2778пк6] | 1, I | 2767,4-2770,8 2770,8-2778,6 2778,6-2782,3 |  | Строит. | 5 | 50 | [14 empty] | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ОГОРОН путь I (Ч-ис Н) главный [2778пк6-2782пк3] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Огорон - п.п. 2790 км) | I | 2778,6-2782,3 |  | Строит. | 5 | 50 | [14 empty] | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
| Итого по: ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА |  |  |  |  | 14 | 108
ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ
Д-ВОСТ | БП 7 КМ путь I (Н-Ч) главный [7пк6-8пк3] БП 7 КМ - ШТУРМ путь 1 [8пк3-18пк0] ШТУРМ путь I (ИС Ч-Н) главный [18пк0-21пк1] | 1, I | 18,0-21,1 7,6-8,3 8,3-18,0 | 2 | ЦУКС | 1 | 4 | 4
Д-ВОСТ | МОХОРТОВ путь IА (Ч-Н) главный [28пк5-31пк6] МОХОРТОВ - МУРТЫГИТ путь 1 [31пк6-47пк4] МУРТЫГИТ путь II (1-Н) главный | 1, II, IА | 28,5-31,6 31,6-47,4 | 0,4 | Строит. | 2 | 16 | [25 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
Д-ВОСТ | ПУРИКАН - АНОСОВСКАЯ путь 1 [67пк4-82пк0] | 1 | 67,4-82,0 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/20000
Д-ВОСТ | ПУРИКАН - АНОСОВСКАЯ путь 1 [67пк4-82пк0] | 1 | 67,4-82,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | ЗАБОЛОТНОЕ - ЕФРЕМОВ путь 1 [114пк8-120пк9] | 1 | 114,8-120,9 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/20000
Д-ВОСТ | ЗАБОЛОТНОЕ - ЕФРЕМОВ путь 1 [114пк8-120пк9] | 1 | 114,8-120,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | ЕФРЕМОВ - БЕЛЕНЬКАЯ путь 1 [124пк6-132пк5] | 1 | 124,6-132,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | БЕЛЕНЬКАЯ - ФЕДОСЕЕВ путь 1 [134пк2-142пк11] | 1 | 134,2-142,11 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/20000
Д-ВОСТ | БЕЛЕНЬКАЯ - ФЕДОСЕЕВ путь 1 [134пк2-142пк11] | 1 | 134,2-142,11 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | БЕЛЕНЬКАЯ - ФЕДОСЕЕВ путь 1 [134пк2-142пк11] | 1 | 134,2-142,11 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | ПП 153 КМ - СЕТИ путь 1 [153пк1-157пк6] | 1 | 153,1-157,6 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/20000
Д-ВОСТ | ПП 153 КМ - СЕТИ путь 1 [153пк1-157пк6] | 1 | 153,1-157,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | ПП 153 КМ - СЕТИ путь 1 [153пк1-157пк6] | 1 | 153,1-157,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | РИХАРД ЗОРГЕ - ЯКУТСКИЙ путь 1 [271пк3-285пк3] | 1 | 271,3-285,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60
Д-ВОСТ | РИХАРД ЗОРГЕ - ЯКУТСКИЙ путь 1 [271пк3-285пк3] | 1 | 271,3-285,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [15 empty] | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60
Д-ВОСТ | РИХАРД ЗОРГЕ - ЯКУТСКИЙ путь 1 [271пк3-285пк3] | 1 | 271,3-285,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [15 empty] | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60
Д-ВОСТ | ЯКУТСКИЙ - НАГОРНАЯ-ЯКУТ путь 1 [287пк2-297пк7] | 1 | 287,2-297,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60
Д-ВОСТ | ЯКУТСКИЙ - НАГОРНАЯ-ЯКУТ путь 1 [287пк2-297пк7] | 1 | 287,2-297,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [15 empty] | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60
Д-ВОСТ | НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1 | 299,9-317,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [8 empty] | 3/6 | [6 empty] | 3/6 | [9 empty] | 3/6 |  |  |  | 3/6
Д-ВОСТ | ЗОЛОТИНКА - ОКУРДАН путь 1 [341пк8-356пк7] | 1 | 341,8-356,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60
Д-ВОСТ | ЗОЛОТИНКА - ОКУРДАН путь 1 [341пк8-356пк7] | 1 | 341,8-356,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [18 empty] | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60
Д-ВОСТ | ЗОЛОТИНКА - ОКУРДАН путь 1 [341пк8-356пк7] | 1 | 341,8-356,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [15 empty] | 3/100 |  |  | 3/100 |  |  |  | 3/60
Д-ВОСТ | ОКУРДАН - ОБОРЧО путь 1 [358пк7-382пк5] | 1 | 358,7-382,5 |  | Тек. сод. пути | 10 | 30 |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 6/120 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60
Д-ВОСТ | БЕРКАКИТ - НЕРЮНГРИ-ПАС путь 1 [400пк6-407пк7] | 1 | 400,6-407,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | БЕРКАКИТ - НЕРЮНГРИ-ПАС путь 1 [400пк6-407пк7] | 1 | 400,6-407,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [15 empty] | 2/100 |  |  | 2/100 |  |  |  | 2/100 |  |  | 2/100 |  |  |  | 2/100
| Итого по: ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ |  |  |  |  | 76 | 254
ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 13 (144-49) приемо-отпр. | 13 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 5 (стрр211-165) приемо-отпр. | 5 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 6 (134-167) приемо-отпр. | 6 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 15 (146-125) приемо-отпр. | 15 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 14 (78-стрр63) приемо-отпр. | 14 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 9 (стрр40-127) приемо-отпр. | 9 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 10 (140-149) приемо-отпр. | 10 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 12 (122-71) приемо-отпр. | 12 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 13 (144-49) приемо-отпр. | 13 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 86 (330-311) приемо-отпр. | 86 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 85 (348-317) приемо-отпр. | 85 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 84 (334-301) приемо-отпр. | 84 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 83 (стрр322-305) приемо-отпр. | 83 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 82 (с.р.р.326-309) приемо-отпр. | 82 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 48 (ст.р.р.225-625) сортиров. | 48 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 47 (227-615) сортиров. | 47 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 45 (225-619) сортиров. | 45 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 44 (229-623) сортиров. | 44 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь III (ЧБ-НБ) главный [175пк9-183пк2] | III | 175,9-183,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/125
| Итого по: ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО |  |  |  |  | 19 | 76
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:42 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Февраль
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Дальневосточная Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02
ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ
Д-ВОСТ | АРХАРА - ТАТАКАН путь 2 [8086пк457-8086пк742] | 2 | 8086,457-8086,742 |  | Р | 1 | 2 |  |  | 2/285
Д-ВОСТ | АРХАРА - ТАТАКАН путь 2 [8087пк63-8087пк343] | 2 | 8087,63-8087,343 |  | Р | 1 | 2 | [9 empty] | 2/280
Д-ВОСТ | АРХАРА - ТАТАКАН путь 2 [8087пк359-8087пк611] | 2 | 8087,359-8087,611 |  | Р | 1 | 2 | [16 empty] | 2/252
Д-ВОСТ | АРХАРА - ТАТАКАН путь 1 [8083пк3-8090пк1] ТАТАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8090пк1-8092пк4] | 1, I | 8083,3-8090,1 8090,1-8092,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
Д-ВОСТ | ТАТАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8090пк1-8092пк4] путь 3 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (14-упор) погр.-выгр. ТАТАКАН - КАМЕННЫЙ КАР путь 1 [8092пк4-8094пк0] | 1, 3, 5, I | 8090,1-8092,4 8092,4-8094,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/100
Д-ВОСТ | БОГУЧАН путь II (Ч-НД) главный [8100пк3-8102пк7] путь 4 (16-11) приемо-отпр. путь 6 (26-15) приемо-отпр. КАМЕННЫЙ КАР - БОГУЧАН путь 2 [8095пк8-8100пк3] | 2, 4, 6, II | 8095,8-8100,3 8100,3-8102,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [6 empty] | 3,8/200
Д-ВОСТ | КАМЕННЫЙ КАР - БОГУЧАН путь 2 [8095пк8-8095пк923] | 2 | 8095,8-8095,923 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/473
Д-ВОСТ | БОГУЧАН путь II (Ч-НД) главный [8100пк3-8102пк7] БОГУЧАН - РАЧИ путь 2 [8102пк7-8109пк6] | 2, II | 8100,3-8102,7 8102,7-8109,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БОГУЧАН - РАЧИ путь 2 [8102пк7-8102пк825] | 2 | 8102,7-8102,825 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/374
Д-ВОСТ | БОГУЧАН - РАЧИ путь 2 [8104пк87-8104пк458] | 2 | 8104,87-8104,458 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/371
Д-ВОСТ | ТАРМАНЧУКАН путь II (Ч-НД) главный [8136пк5-8138пк5] путь 4 (14-9) приемо-отпр. УРИЛ путь II (Ч-НД) главный [8119пк5-8122пк8] путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (16-15) приемо-отпр. УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 2 [8122пк8-8136пк5] | 2, 4, 6, II | 8119,5-8122,8 8122,8-8136,5 8136,5-8138,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [27 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | ТАРМАНЧУКАН путь I (ЧД-Н) главный [8136пк5-8138пк5] путь 3 (10-13) приемо-отпр. УРИЛ путь I (ЧД-Н) главный [8119пк5-8122пк8] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 5 (17-упор) погр.-выгр. УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 1 [8122пк8-8136пк5] | 1, 3, 5, I | 8119,5-8122,8 8122,8-8136,5 8136,5-8138,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 2 [8144пк8-8153пк7] | 2 | 8144,8-8153,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8162пк8-8165пк6] путь 3 (16-11) приемо-отпр. КУНДУР-ХАБ путь I (ЧД-Н) главный [8153пк7-8156пк7] путь 3 (10-15) приемо-отпр. КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 1 [8156пк7-8162пк8] | 1, 3, I | 8153,7-8156,7 8156,7-8162,8 8162,8-8165,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ путь II гл (Ч-ис НД) главный [8162пк1-8165пк6] путь 4 (14-9) приемо-отпр. КУНДУР-ХАБ путь II (Ч-НД) главный [8153пк7-8156пк7] путь 4 (12-5) приемо-отпр. путь 6 (14-13) приемо-отпр. КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 2 [8156пк7-8162пк1] | 2, 4, 6, II, II гл | 8153,7-8156,7 8156,7-8162,1 8162,1-8165,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4
Д-ВОСТ | КУНДУР-ХАБ путь 10 (20-Упор) прочий путь 14 (17-упор) прочий путь 4 (12-5) приемо-отпр. путь 6 (14-13) приемо-отпр. путь 8 (21-упор) погр.-выгр. | 10, 14, 4, 6, 8 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ путь II гл (Ч-ис НД) главный [8162пк1-8165пк6] КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 2 [8165пк6-8182пк8] | 2, II гл | 8162,1-8165,6 8165,6-8182,8 |  | Р | 8 | 28 |  |  | 2/230 |  |  |  | 4/640 |  |  | 2/158 |  |  |  | 8/1316 | [6 empty] | 8/1210 | [6 empty] | 4/658
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 2 [8165пк6-8182пк8] | 2 | 8165,6-8182,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [13 empty] | 4/10 |  |  | 2/10 | [6 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/10
Д-ВОСТ | ЯДРИН - ОБЛУЧЬЕ путь 2 [8185пк8-8188пк2] | 2 | 8185,8-8188,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/10
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ путь II гл (Ч-НД) главный [8188пк2-8194пк7] ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 2 [8194пк7-8198пк0] УДАРНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8198пк0-8200пк7] путь 4 (6-1) приемо-отпр. | 2, 4, II, II гл | 8188,2-8194,7 8194,7-8198,0 8198,0-8200,7 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [20 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ путь II гл (Ч-НД) главный [8188пк2-8194пк7] ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 2 [8194пк7-8198пк0] УДАРНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8198пк0-8200пк7] | 2, II, II гл | 8188,2-8194,7 8194,7-8198,0 8198,0-8200,7 |  | Р | 2 | 4 | [16 empty] | 2/130 | [6 empty] | 2/154
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ путь 10 (38-19) приемо-отпр. путь 12 (18-49) приемо-отпр. путь 14 (36-13) приемо-отпр. путь 16 (28-27) приемо-отпр. путь 18 (14-15) приемо-отпр. путь 20 (46-47) приемо-отпр. | 10, 12, 14, 16, 18, 20 |  | 10 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [6 empty] | 4/1000 |  |  | 2/1000 | [13 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ путь II гл (Ч-НД) главный [8204пк3-8209пк1] ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 2 [8209пк1-8222пк9] | 2, II гл | 8204,3-8209,1 8209,1-8222,9 |  | ИССО | 4 | 16 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 2 [8209пк1-8222пк9] | 2 | 8209,1-8222,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 | [6 empty] | 4/10 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/10
Д-ВОСТ | КИМКАН путь 3 (10-17) приемо-отпр. путь 5 (14-23) приемо-отпр. | 3, 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/30
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 1 [8225пк... (см. карточку) | 1, 2, I, III, IIIА, IV | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 8 | 16 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь 6 (32-11) приемо-отпр. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, 6, 8-10, IV | 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III, IIIА | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 8 | 24 | 2/0,1 |  |  | 4/0 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк0-8250пк0] путь 3 (20-упор) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо-отпр. путь 9 (46-41) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-82... (см. карточку) | 1, 3, 5, 7, 9, I, III | 0,6-3,8 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 8247,0-8250,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/200
| Итого по: ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ |  |  |  |  | 72 | 227,3
ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк0-8250пк0] путь 3 (20-упор) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо-отпр. путь 9 (46-41) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-82... (см. карточку) | 1, 3, 5, 7, 9, I, III | 0,6-3,8 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 8247,0-8250,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 1 [8225пк... (см. карточку) | 1, 2, I, III, IIIА, IV | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 8 | 16 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь 6 (32-11) приемо-отпр. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, 6, 8-10, IV | 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III, IIIА | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 8 | 24 | 2/0,1 |  |  | 4/0 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2, II | 8235,9-8247,0 8247,0-8250,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] путь 4 (18-13) приемо-отпр. путь 6 (14-15) приемо-отпр. БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] путь 4 (20-19) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 8247,0-8250,0 8250,0-8259,2 8259,2-8261,6 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [13 empty] | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк0-8250пк0] путь 3 (20-упор) приемо-отпр. БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] путь 3 (16-21) приемо-отпр. путь 5 (10-23) приемо-отпр. путь 7 (14-27) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 8247,0-8250,0 8250,0-8259,2 8259,2-8261,6 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 |  |  |  | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь I (ЧД-Н) главный [8265пк4-8267пк5] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] путь 3 (16-21) приемо-отпр. путь 5 (10-23) приемо-отпр. путь 7 (14-27) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 1 [8261пк6-8265пк4] | 1, 3, 5, 7, I | 8259,2-8261,6 8261,6-8265,4 8265,4-8267,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] путь 4 (8-13) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 2 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь II (ис.Ч-НД) главный [8269пк9-8272пк2] | 2, 4, II | 8265,4-8267,5 8267,5-8269,9 8269,9-8272,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь I (ЧД-Н) главный [8265пк4-8267пк5] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 1 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь I (ЧД-Н) главный [8269пк9-8272пк2] путь 3 (14-13) приемо-отпр. путь 5 (12-9) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 8265,4-8267,5 8267,5-8269,9 8269,9-8272,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4
Д-ВОСТ | БУДУКАН путь II (Ч-НД) главный [8288пк6-8290пк5] путь 4 (10-13) приемо-отпр. ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8272пк2-8288пк6] | 2, 4, II | 8272,2-8288,6 8288,6-8290,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | БУДУКАН путь I (ЧД-изоН) главный [8288пк6-8290пк5] ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 1 [8272пк2-8288пк6] | 1, I | 8272,2-8288,6 8288,6-8290,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] БУДУКАН путь II (Ч-НД) главный [8288пк6-8290пк5] путь 4 (10-13) приемо-отпр. БУДУКАН - БИРА путь 2 [8290пк5-8304пк7] | 2, 4, II, Четный | 8288,6-8290,5 8290,5-8304,7 8304,7-8308,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРА путь Нечетный (ЧД-Н) главный [8305пк2-8308пк6] БУДУКАН путь I (ЧД-изоН) главный [8288пк6-8290пк5] путь 3 (12-9) приемо-отпр. БУДУКАН - БИРА путь 1 [8290пк5-8305пк2] | 1, 3, I, Нечетный | 8288,6-8290,5 8290,5-8305,2 8305,2-8308,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | КИРГА путь II (Ч-НД) главный [8340пк2-8342пк7] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 2 [8342пк7-8349пк3] | 2, II | 8340,2-8342,7 8342,7-8349,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I путь I (ПЧ-2-Н) главный [8349пк3-8353пк2] БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1, I | 8349,3-8353,2 8353,2-8364,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I путь II (ПЧ-2-НД) главный [8349пк3-8353пк2] БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2, II | 8349,3-8353,2 8353,2-8364,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2 | 8353,2-8364,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/2
Д-ВОСТ | ИКУРА путь I (ЧД-Н) главный [8364пк7-8367пк2] ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1, I | 8364,7-8367,2 8367,2-8392,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367,2-8392,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [27 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367,2-8392,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] | 1, I, IA | 8395,8-8420,9 8420,9-8425,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | АУР - ИН путь 2 [8395пк8-8420пк9] | 2 | 8395,8-8420,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [6 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1, I, IA | 8420,9-8425,6 8425,6-8448,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИН путь II (Ч-исНМIIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IIA (исНIIА-НД) главный [8420пк9-8425пк6] ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2, II, IIA | 8420,9-8425,6 8425,6-8448,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | [10 empty] | 2/5 | [9 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | [16 empty] | 2/5 |  |  |  | 3,8/5
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I путь I (ЧД-Н) главный [8473пк2-8475пк8] ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 1 [8450пк9-8473пк2] | 1, I | 8450,9-8473,2 8473,2-8475,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2 | 8450,9-8473,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 1 [8475пк8-8478пк6] путь 2 [8475пк8-8478пк6] ТУНГУССКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8478пк6-8480пк5] путь II (Ч-НД) главный [8478пк6-8480пк5] ТУНГУССКИЙ - ДЕЖНЕВКА путь 1 [8480пк5-8484пк7] путь 2 [8480пк5-8484пк7] | 1, 2, I, II | 8475,8-8478,6 8478,6-8480,5 8480,5-8484,7 | 4 | ЦУКС | 4 | 20 |  |  |  | 5/800 | [6 empty] | 5/800 | [6 empty] | 5/800 | [6 empty] | 5/800
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 2 [8475пк8-8478пк6] | 2 | 8475,8-8478,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ТУНГУССКИЙ путь II (Ч-НД) главный [8478пк6-8480пк5] ТУНГУССКИЙ - ДЕЖНЕВКА путь 2 [8480пк5-8484пк7] | 2, II | 8478,6-8480,5 8480,5-8484,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [8484пк7-8487пк0] путь III (9-ПЧ-15) главный [0пк0-1пк3] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1, I, III | 0,0-1,3 8484,7-8487,0 8487,0-8495,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА 2 путь II (Чх-33) главный [5пк9-8пк0] путь IV (Ча-Н) главный [8пк9-11пк2] путь 1 (30-29) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ВОЛОЧАЕВКА 2 - УТИНЫЙ путь Одн [11пк2-18пк6] УТИНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [18пк6-21пк7] путь 3 (ст.р.р.4-ст.р/р 6) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 3, I, II, IV, Одн | 11,2-18,6 18,6-21,7 5,9-8,0 8,9-11,2 |  | Строит. | 1 | 24 | [23 empty] | 24/1
| Итого по: ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА |  |  |  |  | 66 | 248,6
ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [8484пк7-8487пк0] путь III (9-ПЧ-15) главный [0пк0-1пк3] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1, I, III | 0,0-1,3 8484,7-8487,0 8487,0-8495,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2 | 8487,0-8495,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1 | 8487,0-8495,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА путь I (ЧД-1Н) главный [8495пк7-8497пк8] НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 1 [8497пк8-8505пк2] | 1, I | 8495,7-8497,8 8497,8-8505,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 2 [8497пк8-8505пк2] | 2 | 8497,8-8505,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь I (1Ч-1Н) главный [8508пк2-8512пк2] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 1 [8512пк2-8514пк9] ПРИАМУРСКАЯ - ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь 1 [8507пк4-8508пк2] | 1, I | 8507,4-8508,2 8508,2-8512,2 8512,2-8514,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь II (2Ч-2Н) главный [8508пк2-8512пк2] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 2 [8512пк2-8514пк9] ПРИАМУРСКАЯ - ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь 2 [8507пк4-8508пк2] | 2, II | 8507,4-8508,2 8508,2-8512,2 8512,2-8514,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | АМУР путь I (1Ч-1Н) главный [8514пк9-8517пк7] АМУР - ХАБАРОВСК I путь 1 [8517пк7-8520пк2] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 1 [8512пк2-8514пк9] | 1, I | 8512,2-8514,9 8514,9-8517,7 8517,7-8520,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4
Д-ВОСТ | АМУР путь II (2Ч-2Н) главный [8514пк9-8517пк7] АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 2 [8512пк2-8514пк9] | 2, II | 8512,2-8514,9 8514,9-8517,7 8517,7-8520,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510,6-8520,5 | 4,8 | ИССО | 4 | 16 | [5 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510,6-8520,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 30,6 |  |  |  |  | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 2 [8512пк2-8514пк9] | 2 | 8512,2-8514,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | АМУР путь II (2Ч-2Н) главный [8514пк9-8517пк7] АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] ХАБАРОВСК I путь II(зап) (2Ч-ПЭЦ) главный [8520пк3-8523пк1] | 2, II, II(зап) | 8514,9-8517,7 8517,7-8520,3 8520,3-8523,1 |  | ИССО | 4 | 16 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] | 2 | 8517,7-8520,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 1 [8517пк7-8520пк2] | 1 | 8517,7-8520,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК I - ХАБАРОВСК II путь 2 [8525пк5-8528пк8] | 2 | 8525,5-8528,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК II путь II (Ч-НII) главный [8536пк503-8537пк485] ХАБАРОВСК II - КРАСН РЕЧКА путь 2 [8538пк553-8540пк602] | 2, II | 8536,503-8537,485 8538,553-8540,602 |  | Р | 4 | 16 | [6 empty] | 4/445 | [6 empty] | 4/330 | [6 empty] | 4/330 | [6 empty] | 4/515
Д-ВОСТ | КРАСН РЕЧКА путь II (IIЧ-НМ2А) главный [8541пк0-8544пк7] ХАБАРОВСК II путь I (ЧД-НI) главный [8528пк8-8537пк6] путь 2 (137-536) соединит. путь 21 (436-163) сортиров. путь 3 (135-546) соединит. путь 30 (35-20) деповской путь 31 (73-упор) деповской путь 4 (153-ст.р.р.516) вытяжной путь 41 (466-137) со... (см. карточку) | 2, 21, 3, 30, 31, 4, 41, 42, 43, 45, 46, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 6, 62, 63, 64, 6Г, 6 с-д, 7, 8, 9, I, II | 8528,8-8537,6 8537,6-8541,0 8541,0-8544,7 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [17 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСН РЕЧКА путь I (IЧ-НМ1А) главный [8540пк8-8544пк7] путь IАП (НМ1А-Н) главный [8540пк8-8544пк7] ХАБАРОВСК II путь I (ЧД-НI) главный [8528пк8-8537пк6] путь 10 (61-26) деповской путь 103-101 (103-101) съезды_пpоч. путь 107 (272-79) деповской путь 108 (274-83) деповской путь 109 (254-77) деповской п... (см. карточку) | 1, 10, 103-101, 107, 108, 109, 18, 18а, 3, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 44, 47, 70, 70-72, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 86-88, 87, I, IIЕ, IАП | 8528,8-8537,6 8537,6-8540,8 8540,8-8544,7 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [20 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 2 [8544пк7-8559пк5] | 2, II | 8544,7-8559,5 8559,5-8562,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [8559пк5-8562пк1] КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 1 [8544пк7-8559пк5] | 1, I | 8544,7-8559,5 8559,5-8562,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] | 2, II | 8559,5-8562,1 8562,1-8574,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4
| Итого по: ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ |  |  |  |  | 40 | 153,8
ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] | 2, II | 8559,5-8562,1 8562,1-8574,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | ВЕРИНО путь I (ЧД-Н) главный [8589пк2-8592пк2] КРУГЛИКОВО - ВЕРИНО путь 1 [8576пк8-8589пк2] | 1, I | 8576,8-8589,2 8589,2-8592,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4
Д-ВОСТ | ВЕРИНО путь II (Ч-НД) главный [8589пк1-8592пк2] ВЕРИНО - ХОР путь 2 [8592пк2-8598пк5] ХОР путь II (Ч-Н) главный [8598пк5-8605пк2] | 2, II | 8589,1-8592,2 8592,2-8598,5 8598,5-8605,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ВЕРИНО путь I (ЧД-Н) главный [8589пк2-8592пк2] ВЕРИНО - ХОР путь 1 [8592пк2-8598пк5] ХОР путь I (ЧД-1) главный [8598пк5-8604пк8] | 1, I | 8589,2-8592,2 8592,2-8598,5 8598,5-8604,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8613пк7-8619пк1] ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 2 [8619пк1-8632пк7] | 2, II | 8613,7-8619,1 8619,1-8632,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 1 [8619пк1-8632пк7] | 1, I | 8613,7-8619,1 8619,1-8632,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8616пк3-8616пк5] | I | 8616,3-8616,5 |  | ИССО | 4 | 16 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ путь II (ис.Ч-НД) главный [8651пк585-8651пк835] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 2 [8640пк490-8647пк3] | 2, II | 8640,490-8647,3 8651,585-8651,835 |  | Р | 4 | 16 | [6 empty] | 4/760 | [6 empty] | 4/470 | [6 empty] | 4/990 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ путь II (ис.Ч-НД) главный [8647пк3-8653пк3] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 2 [8640пк5-8647пк3] | 2, II | 8640,5-8647,3 8647,3-8653,3 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  | 2/15 |  |  |  | 4/25 |  |  | 2/15 |  |  |  | 4/25 |  |  | 2/15 |  |  |  | 4/25 |  |  | 2/15 |  |  |  | 4/25
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8647пк3-8653пк3] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 1 [8653пк3-8660пк1] | 1, I | 8647,3-8653,3 8653,3-8660,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ путь II (ис.Ч-НД) главный [8647пк3-8653пк3] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 2 [8653пк3-8660пк1] | 2, II | 8647,3-8653,3 8653,3-8660,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | АВАН путь I (ЧД-Н) главный [8660пк1-8662пк1] АВАН - КОТИКОВО путь 1 [8662пк1-8672пк2] | 1, I | 8660,1-8662,1 8662,1-8672,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4
Д-ВОСТ | АВАН путь II (Ч-НД) главный [8660пк1-8662пк1] АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8662пк1-8672пк2] | 2, II | 8660,1-8662,1 8662,1-8672,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] путь 3 (10-9) приемо-отпр. КОТИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8672пк2-8674пк4] путь 3 (10-11) приемо-отпр. КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 1 [8674пк4-8679пк9] | 1, 3, I | 8672,2-8674,4 8674,4-8679,9 8679,9-8682,0 | 5,2 | К КС | 4 | 16 |  |  |  | 4/129 | [6 empty] | 4/129 | [6 empty] | 4/129 | [6 empty] | 4/129
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8682пк0] путь 4 (12-11) приемо-отпр. КОТИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8672пк2-8674пк4] путь 4 (12-9) приемо-отпр. КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк4-8679пк9] | 2, 4, II | 8672,2-8674,4 8674,4-8679,9 8679,9-8682,0 | 5,2 | К КС | 4 | 16 | [6 empty] | 4/129 | [6 empty] | 4/129 | [6 empty] | 4/129 | [6 empty] | 4/129
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8682пк0-8696пк1] | 2, II | 8679,9-8682,0 8682,0-8696,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 1 [8682пк0-8696пк1] | 1, I | 8679,9-8682,0 8682,0-8696,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] | 2, II | 8696,1-8698,6 8698,6-8712,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8699пк475-8706пк200] | 1 | 8699,475-8706,200 |  | Р | 3 | 12 |  |  |  | 4/650 | [6 empty] | 4/650 | [6 empty] | 4/350
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] | 1 | 8698,6-8712,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8715пк7-8735пк1] | 1, I | 8712,5-8715,7 8715,7-8735,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4
Д-ВОСТ | БОЙЦОВО путь II (Ч-НД) главный [8735пк1-8737пк5] БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8737пк5-8752пк7] | 2, II | 8735,1-8737,5 8737,5-8752,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИКИН путь I (ЧД-Н) главный [8752пк7-8758пк7] БОЙЦОВО - БИКИН путь 1 [8737пк4-8752пк7] | 1, I | 8737,4-8752,7 8752,7-8758,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 2 [8767пк128-8768пк1] ЗВЕНЬЕВОЙ путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8768пк1-8768пк992] | 2, II | 8767,128-8768,1 8768,1-8768,992 |  | Р | 4 | 16 | [6 empty] | 4/577 | [6 empty] | 4/577 | [6 empty] | 4/601 | [6 empty] | 4/601
Д-ВОСТ | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 1 [8765пк850-8765пк1130] | 1 | 8765,850-8765,1130 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/440
Д-ВОСТ | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 1 [8758пк7-8768пк1] ЗВЕНЬЕВОЙ путь I (ис.ЧН-Н) главный [8768пк1-8771пк3] | 1, I | 8758,7-8768,1 8768,1-8771,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 2 [8758пк7-8768пк1] ЗВЕНЬЕВОЙ путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8768пк1-8771пк3] | 2, II | 8758,7-8768,1 8768,1-8771,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 1 [8765пк9-8765пк11] | 1 | 8765,9-8765,11 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/15
Д-ВОСТ | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8790пк9-8793пк6] ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 1 [8771пк3-8790пк9] | 1, I | 8771,3-8790,9 8790,9-8793,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
Д-ВОСТ | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8790пк9-8793пк6] БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 1 [8793пк6-8801пк6] ЛУЧЕГОРСК путь I (ЧД-Н) главный [8801пк6-8804пк7] | 1, I | 8790,9-8793,6 8793,6-8801,6 8801,6-8804,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [8790пк9-8793пк6] БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 2 [8793пк6-8801пк6] | 2, II | 8790,9-8793,6 8793,6-8801,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8790пк9-8793пк6] БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 1 [8793пк6-8801пк6] ЛУЧЕГОРСК путь I (ЧД-Н) главный [8801пк6-8804пк7] | 1, I | 8790,9-8793,6 8793,6-8801,6 8801,6-8804,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/550
Д-ВОСТ | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [8791пк1-8791пк2] | II | 8791,1-8791,2 |  | ИССО | 4 | 16 | [6 empty] | 4/38 | [6 empty] | 4/38 | [6 empty] | 4/38 | [6 empty] | 4/38
Д-ВОСТ | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 1 [8793пк6-8801пк6] ЛУЧЕГОРСК путь I (ЧД-Н) главный [8801пк6-8804пк7] | 1, I | 8793,6-8801,6 8801,6-8804,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ЛАСТОЧКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8812пк7-8814пк9] ЛУЧЕГОРСК путь II (Ч-НД) главный [8801пк6-8804пк7] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8804пк7-8812пк7] | 2, II | 8801,6-8804,7 8804,7-8812,7 8812,7-8814,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ЛАСТОЧКА путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8812пк7-8815пк0] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 1 [8804пк7-8812пк7] | 1, I | 8804,7-8812,7 8812,7-8815,0 8815,0-8837,6 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [10 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк5] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк5-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815,0-8837,6 8837,6-8841,5 8841,5-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 2 [8814пк9-8837пк6] | 2, II | 8814,9-8837,6 8837,6-8840,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837,6-8840,7 8840,7-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837,6-8840,7 8840,7-8860,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
| Итого по: ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО |  |  |  |  | 71 | 276
ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк5] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк5-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815,0-8837,6 8837,6-8841,5 8841,5-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837,6-8840,7 8840,7-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк5-8860пк4] ЭБЕРГАРД путь I (исЧД-Н) главный [8860пк4-8863пк3] | 1, I | 8841,5-8860,4 8860,4-8863,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837,6-8840,7 8840,7-8860,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ВОГУТОН путь Iо (Ч-Н) главный [15пк1-15пк2] ЭБЕРГАРД путь I (исЧД-Н) главный [8860пк4-8863пк3] путь V (1-Ч5) главный [1пк4-2пк8] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (6-11) приемо-отпр. путь 5-3 (5-3) съезд_глав. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. ЭБЕРГАРД - ВОГУТОН путь н [2пк8-15пк1] | 2-4, 3, 5-3, 8-10, I, Iо, V, н | 1,4-2,8 15,1-15,2 2,8-15,1 8860,4-8863,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1560 КМ путь I (ис.ЧД-1) главный [8868пк4-8868пк6] ЭБЕРГАРД путь I (исЧД-Н) главный [8860пк4-8863пк3] путь V (1-Ч5) главный [1пк4-2пк8] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (6-11) приемо-отпр. путь 5-3 (5-3) съезд_глав. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. ЭБЕРГАРД - БП 1560 КМ путь 1 [8863пк3-8868пк4] | 1, 2-4, 3, 5-3, 8-10, I, V | 1,4-2,8 8860,4-8863,3 8863,3-8868,4 8868,4-8868,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | БП 1560 КМ путь II (ис.Ч-Н) главный [8868пк4-8868пк9] ЭБЕРГАРД путь II (исЧ-НД) главный [8860пк4-8863пк4] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 4 (12-7) приемо-отпр. путь 5-3 (5-3) съезд_глав. путь 6 (16-9) приемо-отпр. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. ЭБЕРГАРД - БП 1560 КМ путь 2 [8863пк4-8868пк4] | 2, 2-4, 4, 5-3, 6, 8-10, II | 8860,4-8863,4 8863,4-8868,4 8868,4-8868,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | БП 1560 КМ путь I (ис.ЧД-1) главный [8868пк4-8868пк6] путь II (ис.Ч-Н) главный [8868пк4-8868пк9] БП 1560 КМ - ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 2 [8868пк9-8873пк4] ЭБЕРГАРД - БП 1560 КМ путь 1 [8863пк3-8868пк4] путь 2 [8863пк4-8868пк4] | 1, 2, I, II | 8863,3-8868,4 8863,4-8868,4 8868,4-8868,6 8868,4-8868,9 8868,9-8873,4 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [13 empty] | 4/550 | [13 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1560 КМ путь II (ис.Ч-Н) главный [8868пк4-8868пк9] БП 1560 КМ - ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 2 [8868пк9-8873пк4] ДАЛЬНЕРЕЧ I путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8873пк4-8877пк1] путь 4 (20-1) приемо-отпр. путь 5 (16-21) приемо-отпр. путь 6 (18-23) приемо-отпр. путь 7 (4-9) приемо-отпр. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. п... (см. карточку) | 2, 4, 5, 6, 7, 7-5, 8, II | 8868,4-8868,9 8868,9-8873,4 8873,4-8877,1 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [13 empty] | 4/550 | [13 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 2 [8881пк1-8883пк7] ЛАЗО путь II (Ч-НД) главный [8883пк7-8886пк2] | 2, II | 8881,1-8883,7 8883,7-8886,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ЛАЗО путь I (ЧД-Н) главный [8883пк7-8886пк2] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 5 (16-17) приемо-отпр. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 1 [8886пк2-8891пк0] | 1, 2-4, 3, 3-1, 5, 7-5, I | 8883,7-8886,2 8886,2-8891,0 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 |  |  |  | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк0-8893пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (12-13) приемо-отпр. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 2 [8886пк2-8891пк0] | 2, 2-4, 3-1, 4, 6, 6-8, 7-5, II | 8886,2-8891,0 8891,0-8893,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк1-8893пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (12-13) приемо-отпр. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 2 [8893пк1-8913пк3] | 2, 2-4, 3-1, 4, 6, 6-8, 7-5, II | 8891,1-8893,1 8893,1-8913,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь I (ис.ЧД-Н) главный [8891пк0-8893пк1] ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 1 [8893пк1-8913пк3] | 1, I | 8891,0-8893,1 8893,1-8913,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк0-8893пк1] ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 2 [8893пк1-8913пк3] | 2, II | 8891,0-8893,1 8893,1-8913,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ПРОХАСКО путь II (Ч-ис.НД) главный [8913пк3-8915пк9] ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 2 [8915пк9-8920пк4] ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8920пк4-8922пк5] | 2, II | 8913,3-8915,9 8915,9-8920,4 8920,4-8922,5 |  | ИССО | 4 | 16 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 1 [8915пк9-8920пк4] ФИЛАРЕТОВКА путь I (ЧД-ис.Н) главный [8920пк4-8922пк5] путь 3 (12-15) приемо-отпр. ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 1 [8922пк5-8930пк1] | 1, 3, I | 8915,9-8920,4 8920,4-8922,5 8922,5-8930,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/550
Д-ВОСТ | ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 2 [8915пк9-8920пк4] ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8920пк4-8922пк5] путь 4 (10-11) приемо-отпр. ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 2 [8922пк5-8930пк1] | 2, 4, II | 8915,9-8920,4 8920,4-8922,5 8922,5-8930,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | РУЖИНО путь I (ЧД-5) главный [8930пк1-8935пк1] ФИЛАРЕТОВКА путь I (ЧД-ис.Н) главный [8920пк4-8922пк5] путь 3 (12-15) приемо-отпр. ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 1 [8922пк5-8930пк1] | 1, 3, I | 8920,4-8922,5 8922,5-8930,1 8930,1-8935,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | РУЖИНО путь II (ис.Ч-НЛI) главный [8930пк1-8935пк5] ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8920пк4-8922пк5] путь 4 (10-11) приемо-отпр. ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 2 [8922пк5-8930пк1] | 2, 4, II | 8920,4-8922,5 8922,5-8930,1 8930,1-8935,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ЛЕСОЗАВОДСК I путь II (Ч-ис.НД) главный [8937пк0-8939пк9] путь 4 (4-21) приемо-отпр. путь 6 (8-27) приемо-отпр. путь 8 (2-9) приемо-отпр. РУЖИНО путь I (ЧД-5) главный [8930пк1-8935пк1] РУЖИНО - ЛЕСОЗАВОДСК I путь 2 [8935пк5-8937пк0] | 2, 4, 6, 8, I, II | 8930,1-8935,1 8935,5-8937,0 8937,0-8939,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ЛЕСОЗАВОДСК II путь Iо (Ч-Н) главный [3пк2-5пк4] путь 2 (2-1) приемо-отпр. РУЖИНО путь I (ЧД-5) главный [8930пк1-8935пк1] РУЖИНО - ЛЕСОЗАВОДСК II путь н [2пк3-3пк2] | 2, I, Iо, н | 2,3-3,2 3,2-5,4 8930,1-8935,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1634 КМ путь I (ЧД-Ч1) главный [8943пк0-8944пк7] ЛЕСОЗАВОДСК II путь Iо (Ч-Н) главный [3пк2-5пк4] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ЛЕСОЗАВОДСК II - БП 1634 КМ путь н [5пк4-11пк1] | 2, I, Iо, н | 3,2-5,4 5,4-11,1 8943,0-8944,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1634 КМ путь II (ис.Ч-НД) главный [8943пк0-8944пк7] БП 1634 КМ - КАБАРГА путь 2 [8944пк7-8952пк9] | 2, II | 8943,0-8944,7 8944,7-8952,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КАБАРГА путь II (Ч-НД) главный [8952пк9-8955пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 2 [8955пк2-8974пк1] ШМАКОВКА путь II (Ч-НД) главный [8974пк1-8977пк1] путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 6 (20-13) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 8952,9-8955,2 8955,2-8974,1 8974,1-8977,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8974пк1-8977пк1] путь 3 (16-11) приемо-отпр. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8977пк1-9001пк4] | 1, 3, I | 8974,1-8977,1 8977,1-9001,4 | 0,4 | ТР КС | 2 | 8 |  |  |  | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА путь II (Ч-НД) главный [8974пк1-8977пк1] путь 4 (14-9) приемо-отпр. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 2 [8977пк1-9001пк4] | 2, 4, II | 8974,1-8977,1 8977,1-9001,4 | 0,4 | ТР КС | 2 | 8 | [6 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8986пк0-9001пк4] | 1 | 8986,0-9001,4 |  | Р | 2 | 8 |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | СУНГАЧ путь II (Ч-НД) главный [9001пк4-9003пк6] путь 4 (16-15) приемо-отпр. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 2 [9003пк6-9012пк8] | 2, 4, II | 9001,4-9003,6 9003,6-9012,8 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | СУНГАЧ путь 3 (10-5) приемо-отпр. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 1 [9003пк6-9012пк9] | 1, 3 | 9003,6-9012,9 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО путь II (Ч-НД) главный [9012пк8-9016пк1] путь 4 (10-9) приемо-отпр. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9016пк1-9046пк6] | 2, 4, II | 9012,8-9016,1 9016,1-9046,6 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО путь 3 (12-13) приемо-отпр. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9046пк6] | 1, 3 | 9016,1-9046,6 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9019пк200-9032пк600] | 1 | 9019,200-9032,600 |  | Р | 2 | 8 | [17 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 1 [9057пк7-9066пк4] | 1 | 9057,7-9066,4 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 |  |  |  | 3,8/550 | [13 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 2 [9057пк7-9066пк5] | 2 | 9057,7-9066,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ путь II (Ч-НД) главный [9068пк8-9069пк0] КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 2 [9069пк0-9069пк2] | 2, II | 9068,8-9069,0 9069,0-9069,2 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/2000
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9069пк1-9088пк10] | 1 | 9069,1-9088,10 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 | [10 empty] | 3,8/550 | [13 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 2 [9069пк1-9088пк10] | 2 | 9069,1-9088,10 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 | [13 empty] | 3,8/550 | [13 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 2 [9069пк0-9089пк0] | 2 | 9069,0-9089,0 | 39,6 | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  |  | 2/18800 | [6 empty] | 2/17200 | [6 empty] | 2/3600
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9069пк0-9089пк0] | 1 | 9069,0-9089,0 | 99,2 | Тек. сод. пути | 5 | 18 | 2/18800 |  |  | 4/20100 | [6 empty] | 4/20100 | [6 empty] | 4/20100 | [6 empty] | 4/20100
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ путь II (Ч-НД) главный [9089пк0-9092пк2] | II | 9089,0-9092,2 | 6 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  | 2/2000 | [6 empty] | 2/4000
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 2 [9092пк2-9107пк0] | 2 | 9092,2-9107,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 2 [9092пк2-9107пк0] СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] путь 10 (82-123) сортиров. путь 11 (80-149) сортиров. путь 16 (110-181) приемо-отпр. путь 17 (112-93) приемо-отпр. путь 19 (116-173) приемо-отпр. путь 20 (114-171... (см. карточку) | 10, 11, 16, 17, 19, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 9092,2-9107,0 9107,0-9113,12 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 1 [9092пк2-9107пк0] СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь 3 (60-135) приемо-отпр. | 1, 3, I | 9092,2-9107,0 9107,0-9113,12 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 2 [9092пк2-9107пк0] | 2 | 9092,2-9107,0 | 42,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/21200 | [6 empty] | 4/21200
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 1 [9092пк2-9107пк0] | 1 | 9092,2-9107,0 | 32 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | 2/16000 | [6 empty] | 2/16000
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь 3 (60-135) приемо-отпр. СИБИРЦЕВО - ОРЕХОВО-ПРИМ путь 1 [9113пк12-9118пк0] | 1, 3, I | 9107,0-9113,12 9113,12-9118,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/550
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] | II | 9107,0-9113,12 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] | I | 9107,0-9113,12 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/960 | [6 empty] | 4/960
Д-ВОСТ | ВОГУТОН путь Iо (Ч-Н) главный [15пк1-15пк2] ВОГУТОН - ДАЛЬНЕРЕЧ II путь н [15пк2-19пк1] ЭБЕРГАРД - ВОГУТОН путь н [2пк8-15пк1] | Iо, н | 15,1-15,2 15,2-19,1 2,8-15,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ВОГУТОН путь Iо (Ч-Н) главный [15пк1-15пк2] ВОГУТОН - ДАЛЬНЕРЕЧ II путь н [15пк2-19пк1] ДАЛЬНЕРЕЧ II путь Iо (ис.Ч-Н) главный [19пк1-21пк2] путь 2 (4-3) приемо-отпр. | 2, Iо, н | 15,1-15,2 15,2-19,1 19,1-21,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ЛЕСОЗАВОДСК II путь Iо (Ч-Н) главный [4пк963-5пк4] ЛЕСОЗАВОДСК II - БП 1634 КМ путь н [5пк4-5пк749] | Iо, н | 4,963-5,4 5,4-5,749 |  | Р | 2 | 8 |  |  |  | 4/757 | [6 empty] | 4/757
Д-ВОСТ | ЛЕСОЗАВОДСК II - БП 1634 КМ путь н [6пк4-6пк8] | н | 6,4-6,8 |  | ИССО | 2 | 8 |  |  |  | 4/38 | [6 empty] | 4/38
| Итого по: ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО |  |  |  |  | 79 | 296,8
ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь 3 (60-135) приемо-отпр. СИБИРЦЕВО - ОРЕХОВО-ПРИМ путь 1 [9113пк12-9118пк0] | 1, 3, I | 9107,0-9113,12 9113,12-9118,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/550
Д-ВОСТ | ОРЕХОВО-ПРИМ - ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 2 [9120пк1-9124пк3] ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь II (ис Ч-ис НД) главный [9124пк3-9126пк4] путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 6 (12-13) приемо-отпр. ПЕРЕЛЕТНЫЙ - ИППОЛИТОВКА путь 2 [9126пк4-9130пк4] | 2, 4, 6, II | 9120,1-9124,3 9124,3-9126,4 9126,4-9130,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ИППОЛИТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [9130пк4-9134пк0] путь 3 (14-5) приемо-отпр. ИППОЛИТОВКА - ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 1 [9134пк0-9139пк9] | 1, 3, I | 9130,4-9134,0 9134,0-9139,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь II (Ч-ис НД) главный [9139пк9-9142пк6] путь 4 (14-11) приемо-отпр. ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 2 [9142пк6-9147пк8] | 2, 4, II | 9139,9-9142,6 9142,6-9147,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь I (ЧД-Н) главный [9139пк9-9142пк6] путь 3 (10-13) приемо-отпр. путь 5 (20-17) приемо-отпр. путь 7 (22-19) приемо-отпр. ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 1 [9142пк6-9147пк8] | 1, 3, 5, 7, I | 9139,9-9142,6 9142,6-9147,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | НОВОШАХТИНСКАЯ путь I (ис. ЧД-Н) главный [9147пк9-9150пк2] путь 3 (24-17) приемо-отпр. НОВОШАХТИНСКАЯ - ДУБИНИНСКИЙ путь 1 [9150пк2-9157пк3] | 1, 3, I | 9147,9-9150,2 9150,2-9157,3 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/400
Д-ВОСТ | НОВОШАХТИНСКАЯ - ДУБИНИНСКИЙ путь 2 [9153пк700-9157пк1] | 2 | 9153,700-9157,1 |  | Р | 2 | 8 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | ДУБИНИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [9157пк3-9160пк2] путь 3 (22-21) приемо-отпр. путь 5 (18-25) приемо-отпр. путь 7 (30-41) приемо-отпр. ДУБИНИНСКИЙ - УССУРИЙСК путь 1 [9160пк2-9173пк6] | 1, 3, 5, 7, I | 9157,3-9160,2 9160,2-9173,6 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | ДУБИНИНСКИЙ - УССУРИЙСК путь 2 [9160пк2-9161пк0] УССУРИЙСК путь II (Чх-2Н) главный [9173пк200-9173пк1000] | 2, II | 9160,2-9161,0 9173,200-9173,1000 |  | Р | 2 | 8 | [20 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь II (Чх-2Н) главный [9172пк9-9179пк1] путь 10 (164-ст.р.р 143) приемо-отпр. путь 3 (115-79) приемо-отпр. путь 4 (148-125) приемо-отпр. путь 6 (174-137) приемо-отпр. путь 8 (158-ст.р.р.135) приемо-отпр. | 10, 3, 4, 6, 8, II | 9172,9-9179,1 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь I (ЧН-ис Н) главный [9173пк6-9179пк1] УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 1 [9179пк1-9189пк7] | 1, I | 9173,6-9179,1 9179,1-9189,7 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [24 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК не задано(.) ПИТ. УСТ.(Тяговая) |  |  | 0,6 | Строит. | 2 | 6 | [13 empty] | 3/0,1 | [6 empty] | 3/0,1
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь II (Чх-2Н) главный [9178пк7-9179пк1] УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2, II | 9178,7-9179,1 9179,1-9189,7 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь 15 (18-35) сортиров. | 15 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь 90 (117-91) подъездной | 90 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [9 empty] | 2
Д-ВОСТ | БАНЕВУРОВО путь II (Ч-НЧ) главный [9189пк7-9191пк8] путь 4 (12-9) приемо-отпр. БАНЕВУРОВО - БАРАНОВСКИЙ путь 2 [9191пк8-9198пк1] | 2, 4, II | 9189,7-9191,8 9191,8-9198,1 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [6 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | БАНЕВУРОВО путь I (ЧН-ис Н) главный [9189пк7-9191пк7] путь 3 (10-11) приемо-отпр. БАНЕВУРОВО - БАРАНОВСКИЙ путь 1 [9191пк7-9198пк2] | 1, 3, I | 9189,7-9191,7 9191,7-9198,2 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 2
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] РАЗДОЛЬНОЕ путь I (ЧН-Н) главный [9213пк9-9216пк2] | 1, I | 9198,2-9202,1 9202,1-9213,9 9213,9-9216,2 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 |  |  |  | 3,8/550 | [20 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9202пк1-9213пк9] РАЗДОЛЬНОЕ путь II (Ч-НЧ) главный [9213пк9-9216пк2] | 2, II | 9198,1-9202,1 9202,1-9213,9 9213,9-9216,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] путь 2 [9202пк1-9213пк9] | 1, 2, I, II | 9198,1-9202,1 9198,2-9202,1 9202,1-9213,9 | 9,5 | Строит. | 2 | 4 | [23 empty] | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] | 1, I | 9198,2-9202,1 9202,1-9213,9 | 9,5 | Строит. | 3 | 9,6 | [17 empty] | 3,8/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 3,8/0,1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9202пк1-9213пк9] | 2, II | 9198,1-9202,1 9202,1-9213,9 | 9,5 | Строит. | 3 | 9,6 | [20 empty] | 3,8/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 3,8/0,1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] путь 2 [9202пк1-9213пк9] | 1, 2, I, II | 9198,1-9202,1 9198,2-9202,1 9202,1-9213,9 |  | Строит. | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк1-9228пк1] РАЗДОЛЬНОЕ путь I (ЧН-Н) главный [9213пк9-9216пк2] РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 1 [9216пк2-9225пк1] | 1, I | 9213,9-9216,2 9216,2-9225,1 9225,1-9228,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО путь II (ис. 2Ч-2Н) главный [9225пк1-9228пк1] РАЗДОЛЬНОЕ путь II (Ч-НЧ) главный [9213пк9-9216пк2] РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 2 [9216пк2-9225пк1] | 2, II | 9213,9-9216,2 9216,2-9225,1 9225,1-9228,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк1-9228пк1] КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9228пк1-9241пк9] | 1, I | 9225,1-9228,1 9228,1-9241,9 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 | [6 empty] | 3,8/550 | [20 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО путь II (ис. 2Ч-2Н) главный [9225пк1-9228пк1] КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 2 [9228пк1-9241пк9] | 2, II | 9225,1-9228,1 9228,1-9241,9 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 | [6 empty] | 3,8/550 | [20 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк1-9228пк1] КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9228пк1-9241пк9] | 1, I | 9225,1-9228,1 9228,1-9241,9 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | НАДЕЖДИНСКАЯ не задано(.) ПИТ. УСТ.(Тяговая подстанция ) |  |  | 0,5 | Строит. | 1 | 3 | [27 empty] | 3/0,1
Д-ВОСТ | АМУРСК ЗАЛИВ путь II Угл (37-НЧ) главный [1пк700-2пк3] АМУРСК ЗАЛИВ - УГЛОВАЯ путь 2 [2пк3-7пк2] УГЛОВАЯ путь II (Ч-НЧ) главный [7пк500-8пк900] | 2, II, II Угл | 1,700-2,3 2,3-7,2 7,500-8,900 |  | Р | 4 | 16 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
| Итого по: ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК |  |  |  |  | 54 | 175,5
ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ
Д-ВОСТ | АМУРСК ЗАЛИВ путь II Угл (37-НЧ) главный [1пк700-2пк3] АМУРСК ЗАЛИВ - УГЛОВАЯ путь 2 [2пк3-7пк2] УГЛОВАЯ путь II (Ч-НЧ) главный [7пк500-8пк900] | 2, II, II Угл | 1,700-2,3 2,3-7,2 7,500-8,900 |  | Р | 4 | 16 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМII - АРТ-ПРИМIII путь 1 [22пк7-26пк2] | 1 | 22,7-26,2 | 1 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМII - АРТ-ПРИМIII путь 2 [22пк7-26пк3] | 2 | 22,7-26,3 | 2 | ТР КС | 2 | 8 | [20 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМIII путь II (Ч-НЧ) главный [26пк3-28пк5] АРТ-ПРИМIII - ШКОТОВО путь 2 [28пк5-33пк7] | 2, II | 26,3-28,5 28,5-33,7 | 1 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМIII - ШКОТОВО путь 1 [28пк5-33пк7] | 1 | 28,5-33,7 | 1,5 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО путь I (ПЧ-13-НI) главный [44пк8-51пк0] ШКОТОВО путь I (ис.ЧН-ис.Н) главный [33пк7-36пк2] ШКОТОВО - СМОЛЯНИНОВО путь 1 [36пк2-44пк8] | 1, I | 33,7-36,2 36,2-44,8 44,8-51,0 | 0,4 | Строит. | 4 | 15,3 |  |  |  | 3,8/0,1 | [6 empty] | 3,8/0,1 | [6 empty] | 3,8/0,1 | [6 empty] | 3,8/0,1
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО путь I (ЧI/ЧН-ПЧ-14) главный [44пк8-51пк0] ШКОТОВО путь II (Ч-ис.НЧ) главный [33пк7-36пк2] ШКОТОВО - СМОЛЯНИНОВО путь 2 [36пк2-44пк8] | 2, I, II | 33,7-36,2 36,2-44,8 44,8-51,0 | 0,4 | Строит. | 4 | 15,3 | [6 empty] | 3,8/0,1 | [6 empty] | 3,8/0,1 | [6 empty] | 3,8/0,1 | [6 empty] | 3,8/0,1
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО путь II (ПЧ-13-ис НII) главный [44пк8-51пк0] путь 10 (56-41) приемо-отпр. путь 4 (38-67) приемо-отпр. путь 6 (32-49) приемо-отпр. путь 8 (60-57) приемо-отпр. не задано(ПОП 2,4,6,8,10) СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 2 [51пк0-63пк0] ШКОТОВО - СМОЛЯНИНОВО путь 2 [36пк2-44пк8] | 10, 2, 4, 6, 8, II | 36,2-44,8 44,8-51,0 51,0-63,0 | 1,2 | Строит. | 4 | 15,3 | [6 empty] | 3,8/0,1 | [6 empty] | 3,8/0,1 | [6 empty] | 3,8/0,1 | [6 empty] | 3,8/0,1
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 1 [51пк0-63пк0] | 1 | 51,0-63,0 | 4 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 2 [51пк0-63пк0] | 2 | 51,0-63,0 | 3,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 1 [51пк0-63пк0] | 1 | 51,0-63,0 | 1 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 2 [51пк0-63пк0] | 2 | 51,0-63,0 | 1 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 2 [58пк1-60пк10] | 2 | 58,1-60,10 | 9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/9000
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО путь II (ис Ч-ис НЧ) главный [63пк3-63пк8] | II | 63,3-63,8 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/1500
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО путь II (ис Ч-ис НЧ) главный [63пк10-64пк10] | II | 63,10-64,10 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/4000
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 1 [72пк1-74пк10] | 1 | 72,1-74,10 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/6000
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 2 [66пк3-76пк10] | 2 | 66,3-76,10 | 31,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/31800
Д-ВОСТ | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 1 [80пк9-90пк2] | 1 | 80,9-90,2 | 4,5 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4
Д-ВОСТ | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 2 [80пк9-90пк2] | 2 | 80,9-90,2 | 5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 2 [86пк10-90пк2] ТИГРОВЫЙ путь II (Ч-ис НЧ) главный [90пк2-91пк2] | 2, II | 86,10-90,2 90,2-91,2 | 9 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/9000
Д-ВОСТ | ТИГРОВЫЙ путь I (ЧН-Н) главный [90пк2-93пк7] | I | 90,2-93,7 | 4,5 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4
Д-ВОСТ | ТИГРОВЫЙ путь II (Ч-ис НЧ) главный [90пк2-93пк7] | II | 90,2-93,7 | 3,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ТИГРОВЫЙ путь II (Ч-ис НЧ) главный [91пк3-92пк8] | II | 91,3-92,8 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/6000
Д-ВОСТ | ТИГРОВЫЙ путь II (Ч-ис НЧ) главный [93пк2-93пк7] ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 2 [93пк7-94пк10] | 2, II | 93,2-93,7 93,7-94,10 | 5,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/5400
Д-ВОСТ | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 1 [93пк7-103пк4] | 1 | 93,7-103,4 | 3,5 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4
Д-ВОСТ | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 2 [93пк7-103пк4] | 2 | 93,7-103,4 | 3,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4
Д-ВОСТ | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 2 [97пк6-103пк4] ФРИДМАН путь II (IIЧ-IIН) главный [103пк4-103пк6] | 2, II | 103,4-103,6 97,6-103,4 | 18 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/18000
Д-ВОСТ | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 1 [97пк6-101пк8] | 1 | 97,6-101,8 | 11,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/11400
Д-ВОСТ | ФРИДМАН путь II (IIЧ-IIН) главный [103пк4-105пк7] ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 2 [105пк7-114пк5] | 2, II | 103,4-105,7 105,7-114,5 | 6 | ТР КС | 2 | 8 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ФРИДМАН путь I (IЧ-IН) главный [103пк4-105пк7] ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 1 [105пк7-114пк5] | 1, I | 103,4-105,7 105,7-114,5 | 6 | ТР КС | 2 | 8 | [9 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСНОАРМ путь I (ЧН-ис Н) главный [114пк5-114пк8] ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 1 [112пк6-114пк5] | 1, I | 112,6-114,5 114,5-114,8 | 6,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/6600
Д-ВОСТ | КРАСНОАРМ путь I (ЧН-ис Н) главный [114пк5-116пк5] | I | 114,5-116,5 | 2 | ТР КС | 2 | 6 |  |  | 3 | [20 empty] | 3
Д-ВОСТ | КРАСНОАРМ путь II (Ч-ис НЧ) главный [114пк5-116пк5] | II | 114,5-116,5 | 2 | ТР КС | 2 | 8 | [6 empty] | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 2 [116пк5-120пк6] | 2 | 116,5-120,6 | 13,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/13800
Д-ВОСТ | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 1 [125пк4-126пк10] | 1 | 125,4-126,10 | 4,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/4800
Д-ВОСТ | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 2 [122пк1-124пк1] | 2 | 122,1-124,1 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/6000
Д-ВОСТ | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 1 [116пк5-120пк7] | 1 | 116,5-120,7 | 10,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10800
Д-ВОСТ | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 2 [125пк4-126пк10] | 2 | 125,4-126,10 | 4,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/4800
Д-ВОСТ | ПАРТИЗАНСК - ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь 1 [132пк6-135пк5] ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь I (ЧН-Н) главный [135пк5-136пк0] ПТИЧИЙ КЛЮЧ - ЛОЗОВЫЙ путь 1 [136пк0-140пк5] | 1, I | 132,6-135,5 135,5-136,0 136,0-140,5 | 2,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ПАРТИЗАНСК - ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь 2 [132пк6-135пк5] ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь II (Ч-НЧ) главный [135пк5-136пк1] ПТИЧИЙ КЛЮЧ - ЛОЗОВЫЙ путь 2 [136пк1-140пк5] | 2, II | 132,6-135,5 135,5-136,1 136,1-140,5 | 2,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЛОЗОВЫЙ путь II (Ч-ис НЧ) главный [140пк5-143пк5] | II | 140,5-143,5 | 2 | ТР КС | 2 | 8 | [20 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ПЕТРОВКА путь II (Ч-НД) главный [18пк5-20пк1] путь III (3-НК) главный [1пк0-3пк4] путь 1 (10-7) приемо-отпр. ПЕТРОВКА - БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ путь 2 [3пк4-9пк5] ПЕТРОВКА - СТРЕЛКОВАЯ путь 2а [20пк1-38пк1] | 1, 2, 2а, II, III | 1,0-3,4 18,5-20,1 20,1-38,1 3,4-9,5 | 0,6 | Строит. | 2 | 12 | [9 empty] | 6/0,1 | [13 empty] | 6/0,1
| Итого по: ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ |  |  |  |  | 61 | 232
ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО - ЛУЧКИ путь одн [3пк0-19пк3] | одн | 3,0-19,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [13 empty] | 2,5/50 | [6 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк0-41пк4] | одн | 22,0-41,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [27 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк0-41пк4] | одн | 22,0-41,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [23 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк0-68пк10] | одн | 45,0-68,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  |  | 2,5/100
Д-ВОСТ | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк0-68пк10] | одн | 45,0-68,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [9 empty] | 2,5/50 | [6 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ВАССИАНОВКА путь I (Ч-Н) главный [21пк3-22пк9] СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [2пк0-21пк3] | I, одн | 2,0-21,3 21,3-22,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  |  |  | 2,5/100
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [6пк0-20пк10] | одн | 6,0-20,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ВАССИАНОВКА - РЕТТИХОВКА путь одн [22пк9-26пк10] | одн | 22,9-26,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [12 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [32пк4-32пк7] | одн | 32,4-32,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [24 empty] | 5/16
Д-ВОСТ | БУЯНКИ путь II (Ч-Н) главный [40пк5-41пк10] РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [33пк0-40пк5] | II, одн | 33,0-40,5 40,5-41,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [12 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | БУЯНКИ путь II (Ч-Н) главный [42пк0-44пк1] БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | II, одн | 42,0-44,1 44,1-55,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | одн | 44,1-55,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [26 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60,3-68,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [16 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71,0-80,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  |  | 2,5/80
Д-ВОСТ | АРСЕНЬЕВ путь 16 (50-упор) погр.-выгр. | 16 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  |  |  |  | 2,5/100
Д-ВОСТ | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк0-92пк10] | одн | 84,0-92,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [11 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [95пк0-104пк6] | одн | 95,0-104,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [12 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [125пк2-125пк9] | одн | 125,2-125,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [23 empty] | 5/32
Д-ВОСТ | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109,7-127,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [6 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк0-161пк10] | одн | 130,0-161,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [13 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] | одн | 108,0-115,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150 |  |  |  | 4/150
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] | одн | 108,0-115,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
Д-ВОСТ | ВИНЕВИТИНО - ПРОВАЛОВО путь одн [39пк6-39пк6] | одн | 39,6-39,6 |  | ИССО | 3 | 12 | [5 empty] | 4/14 | [6 empty] | 4/14 | [6 empty] | 4/14
Д-ВОСТ | БАРСОВЫЙ - ПРИМОРСКАЯ путь одн [77пк5-86пк4] ПРИМОРСКАЯ путь I (ис.Ч-ис. Н) главный [86пк4-88пк5] ПРИМОРСКАЯ - КЕДРОВЫЙ путь одн [88пк5-96пк2] | I, одн | 77,5-86,4 86,4-88,5 88,5-96,2 |  | ИССО | 3 | 12 | [5 empty] | 4/30 | [13 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | КЕДРОВЫЙ - ПОЖАРСКИЙ путь одн [104пк7-104пк7] | одн | 104,7-104,7 |  | ИССО | 2 | 8 | [9 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
Д-ВОСТ | РЯЗАНОВКА путь I (Ч-ст.р.р.9) главный [146пк0-148пк9] РЯЗАНОВКА - СУХАНОВКА путь одн [148пк9-164пк1] СУХАНОВКА путь I (ис. Ч-ис.Н) главный [164пк1-166пк4] | I, одн | 146,0-148,9 148,9-164,1 164,1-166,4 |  | Строит. | 1 | 23,8 | [26 empty] | 23,8/1
Д-ВОСТ | ГВОЗДЕВО - ПОСЬЕТ путь одн [3пк1-3пк1] | одн | 3,1-3,1 |  | ИССО | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | ГВОЗДЕВО - ПОСЬЕТ путь одн [2пк1-9пк10] | одн | 2,1-9,10 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/200 |  |  |  |  | 4/200 | [11 empty] | 4/200 |  | 4/200
| Итого по: ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН |  |  |  |  | 43 | 163,8
ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА
Д-ВОСТ | КУЗНЕЦОВО - НАХОДКА путь 1 [157пк3-167пк2] | 1 | 157,3-167,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4
Д-ВОСТ | НАХОДКА путь IV В (ст.р.р.132-ст.р.р.146) главный [1пк1-2пк2] НАХОДКА - ХМЫЛОВСКИЙ путь 2 [2пк7-2пк7] | 2, IV В | 1,1-2,2 2,7-2,7 | 8,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/8400
Д-ВОСТ | НАХОДКА-ВОСТ путь ГПII (ис 2Ч-М401) главный [13пк0-14пк5] ХМЫЛОВСКИЙ путь II (IIЧ-IIН) главный [6пк4-7пк3] ХМЫЛОВСКИЙ - НАХОДКА-ВОСТ путь 2 [7пк3-13пк0] | 2, II, ГПII | 13,0-14,5 6,4-7,3 7,3-13,0 | 22,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/22800
| Итого по: ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА |  |  |  |  | 3 | 12
ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА 2 - УТИНЫЙ путь Одн [11пк2-18пк6] УТИНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [18пк6-21пк7] не задано(.) УТИНЫЙ - ДЖАРМЕН путь Одн [21пк7-29пк2] | I, Одн | 11,2-18,6 18,6-21,7 21,7-29,2 | 6,8 | Строит. | 1 | 6 |  |  | 6/0,8
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА 2 путь II (Чх-33) главный [5пк9-8пк0] путь IV (Ча-Н) главный [8пк9-11пк2] путь 1 (30-29) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ВОЛОЧАЕВКА 2 - УТИНЫЙ путь Одн [11пк2-18пк6] УТИНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [18пк6-21пк7] путь 3 (ст.р.р.4-ст.р/р 6) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 3, I, II, IV, Одн | 11,2-18,6 18,6-21,7 5,9-8,0 8,9-11,2 |  | Строит. | 1 | 24 | [23 empty] | 24/1
Д-ВОСТ | ДЖАРМЕН путь I (св.Ч-Н) главный [29пк2-31пк2] не задано(.) УТИНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [18пк6-21пк7] не задано(.) УТИНЫЙ - ДЖАРМЕН путь Одн [21пк7-29пк2] | I, Одн | 18,6-21,7 21,7-29,2 29,2-31,2 | 9,6 | Строит. | 7 | 36 | [6 empty] | 4/0,9 |  |  | 6/0,9 |  |  |  | 4/0,9 |  |  | 6/0,9 |  |  |  | 4/0,9 |  |  | 6/0,9 |  |  |  | 6/0,9
Д-ВОСТ | НУСХИ - СЕЛЬГОН путь Одн [157пк0-170пк1] | Одн | 157,0-170,1 | 4,8 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] СЕЛЬГОН - ХАРПИ путь Одн [172пк4-191пк5] ХАРПИ путь I (Ч-Н) главный [191пк5-193пк7] | I, Одн | 170,1-172,4 172,4-191,5 191,5-193,7 | 22,1 | Строит. | 3 | 14 |  |  | 4/0,6 |  |  |  | 6/0,6 |  |  | 4/0,6
Д-ВОСТ | АЛЬКАН путь I (ис. Ч-Н) главный [222пк1-224пк0] ХЕВЧЕН путь I (Ч-ис. Н) главный [202пк4-204пк3] ХЕВЧЕН - АЛЬКАН путь Одн [204пк3-222пк1] | I, Одн | 202,4-204,3 204,3-222,1 222,1-224,0 | 20,6 | Строит. | 5 | 24 |  |  | 4/0,8 |  |  |  | 6/0,8 |  |  | 4/0,8 |  |  |  | 6/0,8 |  |  | 4/0,8
Д-ВОСТ | АЛЬКАН путь I (ис. Ч-Н) главный [222пк1-224пк0] АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [224пк0-239пк4] БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] | I, Одн | 222,1-224,0 224,0-239,4 239,4-241,5 | 17,8 | Строит. | 8 | 40 |  |  | 4/0,4 |  |  |  | 6/0,4 |  |  | 4/0,4 |  |  |  | 6/0,4 |  |  | 4/0,4 |  |  |  | 6/0,4 |  |  | 4/0,4 |  |  |  | 6/0,4
Д-ВОСТ | БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] путь 11 (5-Упор) погр.-выгр. путь 2 (14-15) приемо-отпр. путь 3 (2-17) приемо-отпр. путь 5 (8-ст.р.р. 25) приемо-отпр. путь 7 (6-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(,) БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [241пк5-257пк8] МЕНГОН путь I (Ч-ис Н) главный [257пк8-2... (см. карточку) | 11, 2, 3, 5, 7, I, Одн | 239,4-241,5 241,5-257,8 257,8-259,7 | 0,1 | Строит. | 8 | 40 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | БОЛОНЬ стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | БОЛОНЬ стр. 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | БОЛОНЬ стр. 12 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | БОЛОНЬ стр. 17 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ТЕЙСИН стр. 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ПОДАЛИ путь I (Ч-исН) главный [296пк1-298пк2] путь 2 (6-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 4 (2-7) приемо-отпр. путь 5 (3-упор) подъездной ЭЛЬБАН путь I (Ч-ис Н) главный [275пк3-277пк3] путь 11 (8-упор) прочий путь 2 (10-5) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (6-1) приемо-отп... (см. карточку) | 11, 2, 2-4, 3, 4, 5, 6, 7, 9, I, Одн | 275,3-277,3 277,3-296,1 296,1-298,2 | 8 | Строит. | 8 | 40 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ЭЛЬБАН стр. 1 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ПОДАЛИ путь I (Ч-исН) главный [296пк1-298пк2] путь 2 (6-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 4 (2-7) приемо-отпр. путь 5 (3-упор) подъездной не задано(.) ПОДАЛИ - ИЗВЕСТКОВЫЙ путь Одн [298пк2-302пк8] ЭЛЬБАН - ПОДАЛИ путь Одн [277пк3-296пк1] | 2, 3, 4, 5, I, Одн | 277,3-296,1 296,1-298,2 298,2-302,8 | 7 | Строит. | 3 | 18 |  |  |  | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВЫЙ путь I (исЧ-исН) главный [302пк8-304пк6] путь 3 (4-ст. р.р 1) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезды_пpоч. путь 5 (2-9) приемо-отпр. путь 7 (1-упор) прочий путь 7-5 (7-5) съезд пр-отп путь 9 (исМ2-6) соединит. не задано(.) ПОДАЛИ путь I (Ч-исН) главный [296пк1-298пк2] путь 2 (6-1) приемо-отп... (см. карточку) | 2, 3, 3-1, 4, 5, 7, 7-5, 9, I, Одн | 296,1-298,2 298,2-302,8 302,8-304,6 | 10 | Строит. | 5 | 26 | [13 empty] | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1
| Итого по: ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ |  |  |  |  | 58 | 292
ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ
Д-ВОСТ | БП 9 КМ путь I (исIЧ-IН) главный [8пк6-9пк9] путь II (IIЧ-1) главный [8пк6-9пк6] (нов. строит.) путь(.) ПИВАНЬ путь II (Ч-Ось ПЭЦ) главный [17пк2-18пк0] путь IА (Ось ПЭЦ-ис1Н) главный [1пк0-2пк3] путь I (10-Ось ПЭЦ) главный [17пк5-18пк0] путь IIA (Ось ПЭЦ-ис2Н) главный [1пк0-2пк3] (нов. строит.) пут... (см. карточку) | 1, 2, I, II, IIA, IА | 1,0-2,3 17,2-18,0 17,5-18,0 2,3-8,6 8,6-9,6 8,6-9,9 | 2,5 | Строит. | 8 | 40 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | БП 9 КМ путь I (исIЧ-IН) главный [8пк6-9пк9] путь II (IIЧ-1) главный [8пк6-9пк6] (нов. строит.) путь(.) БП 9 КМ - КУМТЭ путь 1 [9пк9-18пк4] путь 2 [9пк6-18пк7] КУМТЭ путь I (Ч-Н) главный [18пк4-20пк7] путь 2 (2-ст.р.р.5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, I, II | 18,4-20,7 8,6-9,6 8,6-9,9 9,6-18,7 9,9-18,4 | 7,9 | Строит. | 8 | 40 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КУМТЭ путь I (Ч-Н) главный [18пк4-20пк7] путь 2 (2-ст.р.р.5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КУМТЭ - ГАЙТЕР путь 1 [20пк7-28пк8] | 1, 2, I | 18,4-20,7 20,7-28,8 28,8-30,7 | 7,7 | Строит. | 8 | 40 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ГАЙТЕР стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ГАЙТЕР стр. 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь 2 (2-7) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 1 [42пк7-51пк2] путь 2 [42пк5-48пк7] СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] путь 2 (16-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, I | 40,7-42,7 42,5-48,7 42,7-51,2 51,2-53,6 | 5,3 | Строит. | 8 | 40 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] путь 2 (16-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) СЕЛИХИН - ЭЛЬДИГАН путь 1 [53пк6-62пк3] путь 2 [55пк8-64пк1] ЭЛЬДИГАН путь I (Ч-Н) главный [62пк3-64пк3] путь II (7-2Н) главный [64пк1-64пк7] (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, I, II | 51,2-53,6 53,6-62,3 55,8-64,1 62,3-64,3 64,1-64,7 | 4,4 | Строит. | 7 | 36 |  |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ТУДУР путь I (исЧ-Н) главный [72пк5-76пк3] путь II (2Ч-4) главный [73пк3-73пк9] (нов. строит.) путь(.) ЭЛЬДИГАН путь I (Ч-Н) главный [62пк3-64пк3] путь II (7-2Н) главный [64пк1-64пк7] (нов. строит.) путь(.) ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 1 [64пк3-72пк5] путь 2 [64пк7-73пк3] | 1, 2, I, II | 62,3-64,3 64,1-64,7 64,3-72,5 64,7-73,3 72,5-76,3 73,3-73,9 | 3,5 | Строит. | 8 | 40 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ПОНИ путь I (ис Ч-Н) главный [81пк9-84пк0] путь II (6-ис 2Н) главный [82пк1-84пк0] (нов. строит.) путь(.) ТУДУР путь I (исЧ-Н) главный [72пк5-76пк3] путь II (2Ч-4) главный [73пк3-73пк9] (нов. строит.) путь(.) ТУДУР - ПОНИ путь 1 [76пк3-81пк9] путь 2 [73пк9-82пк1] | 1, 2, I, II | 72,5-76,3 73,3-73,9 73,9-82,1 76,3-81,9 81,9-84,0 82,1-84,0 | 4,3 | Строит. | 8 | 40 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | КУН путь I (I Ч-Н) главный [94пк1-96пк8] путь II (IIЧ-1) главный [94пк1-96пк1] КУН - ХУММА путь 1 [96пк8-103пк9] ХУММА путь I (ис.Ч-Н) главный [103пк9-105пк5] путь 3 (2-1) приемо-отпр. | 1, 3, I, II | 103,9-105,5 94,1-96,1 94,1-96,8 96,8-103,9 | 11 | ЦУКС | 7 | 28 |  |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | КУН путь I (I Ч-Н) главный [94пк1-96пк8] КУН - ХУММА путь 1 [96пк8-103пк9] ХУММА путь I (ис.Ч-Н) главный [103пк9-105пк5] | 1, I | 103,9-105,5 94,1-96,8 96,8-103,9 |  | Строит. | 1 | 30 | [25 empty] | 30/1
Д-ВОСТ | САГДЖЕМУ путь I (Ч-Н) главный [129пк9-132пк6] путь 2 (ост.СП№4-6) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезд пр-отп путь 2А (6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) прочий путь (5 - 3) (5-3) съезд пр-отп путь (6 - 8) (6-8) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) САГДЖЕМУ - УКТУР путь 1 [132пк6-137пк9] УКТУР путь I... (см. карточку) | 1, 10, 2, (2 - 4), 2А, 3, 4, 5, (5 - 3), (6 - 8), 7, I | 129,9-132,6 132,6-137,9 137,9-140,1 | 1,6 | Строит. | 6 | 30 | [7 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) спец. (нов. строит.) путь(.) УКТУР путь I (ис. Ч-Н) главный [137пк9-140пк1] путь 10 (8-упор) прочий путь 2 (6-5) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (10-9) приемо-о... (см. карточку) | 1, 10, 2, (2 - 4), 3, 4, 5, 7, I | 137,9-140,1 140,1-146,6 146,6-148,6 | 9,5 | Строит. | 8 | 40 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] АКСАКА - КЕНАЙ путь 1 [148пк6-161пк3] КЕНАЙ путь I (Ч-ис. Н) главный [161пк3-163пк4] | 1, I | 146,6-148,6 148,6-161,3 161,3-163,4 |  | Строит. | 1 | 23,8 | [18 empty] | 23,8/1
Д-ВОСТ | АКСАКА - ГАЛИЦКИЙ путь 1 [148пк6-153пк1] ГАЛИЦКИЙ путь I (Ч-Н) главный [153пк1-156пк1] ГАЛИЦКИЙ - КЕНАЙ путь 1 [156пк1-161пк3] | 1, I | 148,6-153,1 153,1-156,1 156,1-161,3 | 14,3 | ЦУКС | 7 | 28 |  |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | ГАЛИЦКИЙ путь I (Ч-Н) главный [153пк1-156пк1] путь 2 (ост.СП№4-6) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезд пр-отп путь 2А (ост.СП№6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) прочий путь (5 - 3) (5-3) съезд пр-отп путь (6 - 8) (6-8) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) ГАЛИЦКИЙ - КЕНАЙ путь 1 [156пк1-161пк3] КЕНАЙ... (см. карточку) | 1, 2, (2 - 4), 2А, 3, 4, (5 - 3), (6 - 8), I | 153,1-156,1 156,1-161,3 161,3-163,4 | 7,7 | Строит. | 8 | 40 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | КЕНАЙ - УДОМИ путь 1 [163пк4-172пк4] УДОМИ путь I (ис.1Ч-1Н) главный [172пк4-174пк4] путь 2 (ст.р.рСП№6-ст.р.рСП№1) приемо-отпр. путь 3 (ст.р.рСП№2-ст.р.р№3) приемо-отпр. путь 4 (ст.р.р№8-Упор) спец. (нов. строит.) путь(.) УДОМИ - ОУНЭ путь 1 [174пк4-181пк5] | 1, 2, 3, 4, I | 163,4-172,4 172,4-174,4 174,4-181,5 | 9,8 | Строит. | 8 | 40 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
| Итого по: ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ |  |  |  |  | 103 | 539,8
ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ
Д-ВОСТ | ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАККА путь 1 [221пк5-226пк9] ДАККА путь I (Ч-Н) главный [226пк9-230пк0] путь (11 - 9) (11-9) съезд пр-отп путь 2 (ост.СП№11-1) приемо-отпр. путь 2А (2-11) приемо-отпр. путь 4 (3-Упор) спец. путь (7 - 5) (7-5) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) ДАККА - ДАТТА путь 1 [230пк0-239пк1] | 1, (11 - 9), 2, 2А, 4, (7 - 5), I | 221,5-226,9 226,9-230,0 230,0-239,1 | 52 | Строит. | 8 | 40 | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1
Д-ВОСТ | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [242пк1-247пк10] | 1 | 242,1-247,10 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ДЖИГДАСИ путь I (Ч-Н) главный [270пк1-275пк3] путь 2 (4-3) приемо-отпр. путь 2А (ЧМ2Б-ост.СП№4) приемо-отпр. путь 2Б (102-ЧМ2Б) приемо-отпр. путь 3 (10-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ДЖИГДАСИ - КОТО путь 1 [275пк3-284пк0] КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк0-270пк1] | 1, 2, 2А, 2Б, 3, I | 262,0-270,1 270,1-275,3 275,3-284,0 | 6,7 | Строит. | 8 | 40 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ДЖИГДАСИ - КОТО путь 1 [275пк3-284пк0] КОТО путь II (Ч-Н) главный [284пк0-289пк1] путь 1 (102-1) приемо-отпр. путь 103 (104-упор) прочий путь (2-4) (2-4) съезд пр-отп путь 3 (5-упор) прочий путь 4 (10-3) приемо-отпр. путь 6 (12-упор) прочий путь (6-8) (6-8) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) КОТО -... (см. карточку) | 1, 103, (2-4), 3, 4, 6, (6-8), II | 275,3-284,0 284,0-289,1 289,1-293,3 | 4,2 | Строит. | 8 | 40 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [296пк1-302пк5] ТУЛУЧИ путь I (ис Ч-ис Н) главный [302пк5-304пк7] путь 10 (17-упор) погр.-выгр. путь 12 (19-ГПП) соединит. путь 14 (1-упор) прочий путь 2 (4-ост.СП№1) приемо-отпр. путь 3 (6-9) приемо-отпр. путь (3 - 1) (3-1) съезд пр-отп путь 4 (2-11) приемо-отпр. путь 6 (13-упо... (см. карточку) | 1, 10, 12, 14, 2, 3, (3 - 1), 4, 6, (7 - 5), 8, I | 296,1-302,5 302,5-304,7 304,7-317,2 | 7,3 | Строит. | 8 | 40 | 4/0,1 |  |  |  |  | 6/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 6/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 6/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [324пк9-331пк0] ЛЮДЮ путь I (ис.Ч-ис.Н) главный [331пк0-333пк8] путь 2 (ост.СП№4-6) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезд пр-отп путь 2А (ост.СП№6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) спец. путь (5 - 3) (5-3) съезд пр-отп путь (6 - 8) (6-8) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) ЛЮДЮ - Т... (см. карточку) | 1, 2, (2 - 4), 2А, 4, (5 - 3), (6 - 8), I | 324,9-331,0 331,0-333,8 333,8-339,2 | 9,9 | Строит. | 8 | 40 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ЛЮДЮ - ТУМНИН путь 1 [333пк8-339пк2] ТУМНИН путь I (Ч-Н) главный [339пк2-341пк5] путь 11 (1-упор) погр.-выгр. путь 14 (102-упор) подъездной путь 15-М9 (15-М9) прочий путь 16 (104-кп) прочий путь 18 (105-упор) прочий путь 2 (12-3) приемо-отпр. путь 20 (210-КП) прочий путь 22 (210-КП) прочий путь 24 (... (см. карточку) | 1, 11, 14, 15-М9, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 5, 5-М5, 7, 8, 9, I | 333,8-339,2 339,2-341,5 341,5-352,4 | 3,4 | Строит. | 8 | 40 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ЛЮДЮ - ТУМНИН путь 1 [333пк8-339пк2] | 1 | 333,8-339,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/200
Д-ВОСТ | ДАЙЧИ путь I (Ч-Н) главный [352пк4-355пк6] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 2А (6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) спец. путь 5 (3-упор) спец. путь 5-7 (5-7) съезд пр-отп ДАЙЧИ - ХУТУ путь 1 [355пк6-365пк2] ТУМНИН - ДАЙЧИ путь 1 [341пк5-352пк4] | 1, 2, 2А, 4, 5, 5-7, I | 341,5-352,4 352,4-355,6 355,6-365,2 | 3,4 | Строит. | 8 | 40 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ДАЙЧИ - ХУТУ путь 1 [355пк6-365пк2] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2Т (6-упор) погр.-выгр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(объезжее) ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] | 1, 2, 2Т, 3, I | 355,6-365,2 365,2-367,2 367,2-375,6 | 4 | Строит. | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-378пк4] путь II (2-IIН) главный [375пк8-378пк4] путь 11-9 (11-9) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (4-упор) прочий путь 7-5 (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2Т (6-упор) пог... (см. карточку) | 1, 11-9, 2, 2Т, 3, 3-1, 4, 7-5, I, II | 365,2-367,2 367,2-375,6 375,6-378,4 375,8-378,4 | 0,4 | Строит. | 2 | 8 | [18 empty] | 4/0 | [6 empty] | 4/0
Д-ВОСТ | ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] | 1 | 367,2-375,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-378пк4] путь II (2-IIН) главный [375пк8-378пк4] путь 11-9 (11-9) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (4-упор) прочий путь 7-5 (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ИМБО - УСТЬ-ОРОЧИ путь 2 [378пк4-379пк5] УСТЬ-ОРОЧИ путь I (ис IЧ-Н) главный [379пк5-381... (см. карточку) | 11-9, 2, 2Т, 3, 3-1, 4, 7-5, I, II, Вега | 375,6-378,4 375,8-378,4 378,4-379,5 379,5-379,7 379,5-381,6 | 0,5 | Строит. | 1 | 4 | [14 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | УСТЬ-ОРОЧИ путь I (ис IЧ-Н) главный [379пк5-381пк6] путь II (IIЧ-4) главный [379пк5-379пк7] путь 2Т (2-упор) прочий путь 3 (о.о. сп3-УПОР) спец. путь 3-1 (3-1) съезды_пpоч. путь Вега (3-ис М5) подъездной (нов. строит.) путь(.) УСТЬ-ОРОЧИ - ЧЕПСАРЫ путь 1 [381пк6-389пк2] ЧЕПСАРЫ путь I (Ч-Н) главный ... (см. карточку) | 1, 2, 2-4, 2Т, 3, 3-1, 4, 6-8, I, II, Вега | 379,5-379,7 379,5-381,6 381,6-389,2 389,2-391,5 | 2,6 | Строит. | 8 | 40 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | УСТЬ-ОРОЧИ - ЧЕПСАРЫ путь 1 [381пк6-389пк2] | 1 | 381,6-389,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | ЧЕПСАРЫ стр. 2, 4, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [25 empty] | 6/5
Д-ВОСТ | ЛАНДЫШИ путь II (2Ч-1) главный [402пк6-404пк6] путь 5 (7-М3) соединит. | 5, II | 402,6-404,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДЮАНКА - ВАНИНО путь 1 [413пк9-421пк1] | 1 | 413,9-421,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/300
| Итого по: ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ |  |  |  |  | 79 | 382
ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ
Д-ВОСТ | МУКУНГА - СОЛОНИ путь 1 [3356пк5-3364пк0] | 1 | 3356,5-3364,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 8/500 | [13 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | НАЛЬДЫ путь I (Ч-Н) главный [3374пк0-3376пк4] СОЛОНИ путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [3364пк0-3366пк3] СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3366пк3-3374пк0] | 1, I | 3364,0-3366,3 3366,3-3374,0 3374,0-3376,4 | 0,2 | Строит. | 1 | 6 | [21 empty] | 6/0,1
Д-ВОСТ | СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3366пк3-3374пк0] | 1 | 3366,3-3374,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/250 | [9 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | МОГДЫ путь I (Ч-Н) главный [3422пк2-3424пк7] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Могды - рзд. 3431км) МОГДЫ - ОРОКОТ путь 1 [3424пк7-3438пк9] ОРОКОТ путь I (Ч-Н) главный [3438пк9-3440пк8] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Могды - рзд. 3431км) | 1, I | 3422,2-3424,7 3424,7-3438,9 3438,9-3440,8 | 2,3 | Строит. | 1 | 2,8 | [25 empty] | 2,8/0,1
Д-ВОСТ | МОГДЫ путь I (Ч-Н) главный [3422пк2-3424пк7] ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд. 3431км - Орокот) МОГДЫ - ОРОКОТ путь 1 [3424пк7-3438пк9] ОРОКОТ путь I (Ч-Н) главный [3438пк9-3440пк8] ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд. 3431км - Орокот) | 1, I | 3422,2-3424,7 3424,7-3438,9 3438,9-3440,8 |  | Строит. | 1 | 2,8 | [21 empty] | 2,8/1
Д-ВОСТ | ГЕРБИ путь I (Ч-Н) главный [3456пк2-3458пк7] ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд. 3447км - Герби) ОРОКОТ путь I (Ч-Н) главный [3438пк9-3440пк8] ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд. 3447км - Герби) ОРОКОТ - ГЕРБИ путь 1 [3440пк8-3456пк2] | 1, I | 3438,9-3440,8 3440,8-3456,2 3456,2-3458,7 | 2 | Строит. | 1 | 2,8 | [14 empty] | 2,8/0,1
Д-ВОСТ | ГЕРБИ путь I (Ч-Н) главный [3456пк2-3458пк7] ГЕРБИ - ТАЛИДЖАК путь 1 [3458пк7-3467пк3] ТАЛИДЖАК путь I (Ч-Н) главный [3467пк3-3470пк5] | 1, I | 3456,2-3458,7 3458,7-3467,3 3467,3-3470,5 |  | Строит. | 2 | 5,6 | [14 empty] | 2,8/1 |  |  |  | 2,8/1
Д-ВОСТ | ГЕРБИ - ТАЛИДЖАК путь 1 [3458пк7-3467пк3] | 1 | 3458,7-3467,3 |  | ИССО | 3 | 12 | [11 empty] | 4/18 |  |  | 4/18 | [10 empty] | 4/18
Д-ВОСТ | АМГУНЬ путь I (Ч-Н) главный [3562пк0-3564пк4] АМГУНЬ - СОНАХ путь 1 [3564пк4-3578пк8] СОНАХ путь I (Ч-Н) главный [3578пк8-3580пк8] | 1, I | 3562,0-3564,4 3564,4-3578,8 3578,8-3580,8 |  | Строит. | 1 | 48 | [25 empty] | 48/1
Д-ВОСТ | ПОСТЫШЕВО путь I (Ч-H) главный [3614пк0-3616пк6] путь 10 (30-25) приемо-отпр. путь 2 (6-9) приемо-отпр. путь 3 (ис М46-101) приемо-отпр. путь 4 (42-29) приемо-отпр. путь 5 (34-27) приемо-отпр. путь 6 (38-35) приемо-отпр. | 10, 2, 3, 4, 5, 6, I | 3614,0-3616,6 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4 |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | МОНИ - АПКАН путь 1 [3661пк0-3668пк6] | 1 | 3661,0-3668,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/120 | [20 empty] | 4/110
Д-ВОСТ | АПКАН - ЭВОРОН путь 1 [3670пк7-3678пк0] | 1 | 3670,7-3678,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/120
Д-ВОСТ | ЭВОРОН путь I (Ч-H) главный [3678пк0-3680пк5] путь 2 (6-19) приемо-отпр. путь 4 (2-27) приемо-отпр. | 2, 4, I | 3678,0-3680,5 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ХАРПИЧАН путь I (Ч-H) главный [3701пк7-3704пк0] путь 2 (12-15) приемо-отпр. путь 3 (8-11) приемо-отпр. путь 5 (14-19) приемо-отпр. | 2, 3, 5, I | 3701,7-3704,0 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/2000
Д-ВОСТ | ХАРПИЧАН - ГОРИН путь 1 [3704пк0-3713пк9] | 1 | 3704,0-3713,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ГОРИН путь I (Ч-H) главный [3713пк9-3716пк4] путь 2 (4-5) приемо-отпр. путь 3 (30-9) приемо-отпр. путь 8 (22-11) приемо-отпр. | 2, 3, 8, I | 3713,9-3716,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | МАВРИНСКИЙ путь I (Ч-H) главный [3739пк0-3741пк2] путь 2 (8-3) приемо-отпр. путь 4 (14-5) приемо-отпр. путь 7 (10-упор) вытяжной | 2, 4, 7, I | 3739,0-3741,2 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | МАВРИНСКИЙ - ХУРМУЛИ путь 1 [3741пк2-3749пк8] | 1 | 3741,2-3749,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
| Итого по: ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ |  |  |  |  | 34 | 176,1
ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ
Д-ВОСТ | ДУГДА путь I (ис. Ч-ис Н) главный [2893пк8-2897пк2] ДУГДА - РЗД 2905 КМ путь 1 [2897пк2-2903пк8] РЗД 2905 КМ | 1, I | 2893,8-2897,2 2897,2-2903,8 |  | Строит. | 4 | 40 | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | НОРА путь I (Ч-Н) главный [2917пк6-2920пк8] ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд. 2906 км - п.п. 2915 км) РЗД 2905 КМ РЗД 2905 КМ - НОРА путь 1 [2906пк4-2917пк6] | 1, I | 2906,4-2917,6 2917,6-2920,8 |  | Строит. | 2 | 20 | [18 empty] | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | МЕУН путь I (Ч-ис Н) главный [2938пк6-2941пк7] ХОДОВОЙ ПУТЬ(п.п. 2929 км - Меун) | I | 2938,6-2941,7 |  | Строит. | 4 | 40 | [14 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | БП 3028 КМ - ЗВОНКОЕ путь 1 [3028пк3-3034пк2] | 1 | 3028,3-3034,2 | 0 | ТР возд. каб. | 4 | 16 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | АМГАН путь I (Ч-Н) главный [3177пк5-3181пк2] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Амган - п.п. 3188км) АМГАН - ШУГАРА путь 1 [3181пк2-3193пк3] ШУГАРА путь I (Ч-Н) главный [3193пк3-3196пк5] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Амган - п.п. 3188км) | 1, I | 3177,5-3181,2 3181,2-3193,3 3193,3-3196,5 |  | Строит. | 2 | 34 | [14 empty] | 17/1 | [6 empty] | 17/1
Д-ВОСТ | АМГАН - ПП 3188 КМ путь 1 [3181пк2-3188пк2] | 1 | 3181,2-3188,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/150
Д-ВОСТ | ПП 3188 КМ - ШУГАРА путь 1 [3188пк5-3193пк3] | 1 | 3188,5-3193,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/150
Д-ВОСТ | ШУГАРА - ПП 3201 КМ путь 1 [3196пк5-3201пк0] | 1 | 3196,5-3201,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | ПП 3201 КМ - ТУЮН путь 1 [3201пк4-3209пк8] | 1 | 3201,4-3209,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | ТУЮН - СТЛАНИК путь 1 [3213пк1-3232пк0] | 1 | 3213,1-3232,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | СТЛАНИК - АЛОНКА путь 2 [3235пк0-3246пк3] | 2 | 3235,0-3246,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | КЫЧЫРАНКЫ путь I (Ч-Н) главный [3261пк8-3264пк8] КЫЧЫРАНКЫ - ЧЕБАНГДА путь 1 [3264пк8-3274пк2] ЧЕБАНГДА путь I (Ч-Н) главный [3274пк2-3277пк5] | 1, I | 3261,8-3264,8 3264,8-3274,2 3274,2-3277,5 | 0,2 | Строит. | 1 | 6 | [11 empty] | 6/0,1
Д-ВОСТ | БУРЕИНСК путь I (Ч-Н) главный [3287пк5-3290пк7] ЧЕБАНГДА путь I (Ч-Н) главный [3274пк2-3277пк5] ЧЕБАНГДА - БУРЕИНСК путь 1 [3277пк5-3287пк5] | 1, I | 3274,2-3277,5 3277,5-3287,5 3287,5-3290,7 | 0,2 | Строит. | 1 | 6 | [7 empty] | 6/0,1
Д-ВОСТ | ЧЕБАНГДА - БУРЕИНСК путь 1 [3283пк1-3287пк5] | 1 | 3283,1-3287,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | БУРЕИНСК путь I (Ч-Н) главный [3287пк5-3290пк7] БУРЕИНСК - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [3290пк7-3295пк4] НОВЫЙ УРГАЛ путь I (Ч-Н) главный [3295пк4-3303пк7] | 1, I | 3287,5-3290,7 3290,7-3295,4 3295,4-3303,7 | 4,1 | ЦУКС | 6 | 30 |  |  |  |  | 5/800 |  |  | 5/800 |  |  |  | 5/800 |  |  | 5/800 |  |  |  | 5/800 |  |  | 5/100
Д-ВОСТ | БУРЕИНСК - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [3290пк7-3295пк4] | 1 | 3290,7-3295,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/250
| Итого по: ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ |  |  |  |  | 32 | 216
ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ - БРУСИТ путь 1 [4пк9-17пк2] | 1 | 4,9-17,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/1 | [10 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | БРУСИТ - КУЛЬДУР путь 1 [18пк8-29пк3] | 1 | 18,8-29,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/1 | [16 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | КУЛЬДУР - ПЕРЕВАЛЬНЫЙ путь 1 [31пк1-50пк0] | 1 | 31,1-50,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПЕРЕВАЛЬНЫЙ - ТАЛАНДЖА путь 1 [51пк7-77пк6] | 1 | 51,7-77,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТАЛАНДЖА - ЗИМОВЬЕ путь 1 [80пк0-97пк9] | 1 | 80,0-97,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ЗИМОВЬЕ - ЭХИЛКАН путь 1 [100пк0-120пк6] | 1 | 100,0-120,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ЭХИЛКАН - ТАРАКЕЛОК путь 1 [122пк0-132пк8] | 1 | 122,0-132,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТАРАКЕЛОК - АЛАНАП путь 1 [134пк6-155пк8] | 1 | 134,6-155,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | АЛАНАП - ТЫРМА путь 1 [157пк0-168пк7] | 1 | 157,0-168,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ТЫРМА - МАЛИННИК путь 1 [170пк7-185пк1] | 1 | 170,7-185,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | МАЛИННИК - МОШКА путь 1 [187пк0-202пк2] | 1 | 187,0-202,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | СОГДА - УШМАН путь 1 [211пк4-224пк3] | 1 | 211,4-224,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | УШМАН - КОРЧАГИН путь 1 [226пк0-238пк10] | 1 | 226,0-238,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | КОРЧАГИН - ЯГДЫНЬЯ путь 1 [241пк6-253пк8] | 1 | 241,6-253,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | ЯГДЫНЬЯ - ДОЛИНА путь 1 [255пк8-273пк3] | 1 | 255,8-273,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | ДОЛИНА - ЭЛЬГА путь 1 [275пк1-284пк5] | 1 | 275,1-284,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | ЭЛЬГА - АДНИКАН путь 1 [286пк7-303пк5] | 1 | 286,7-303,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/250 | [13 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | АДНИКАН - ДУБЛИКАН путь 1 [306пк1-326пк2] | 1 | 306,1-326,2 | 19,2 | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200
Д-ВОСТ | ДУБЛИКАН - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [327пк7-345пк7] | 1 | 327,7-345,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 |  |  |  | 4/200
Д-ВОСТ | БУРЕИНСК путь I (Ч-Н) главный [3287пк5-3290пк7] БУРЕИНСК - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [3290пк7-3295пк4] НОВЫЙ УРГАЛ путь I (Ч-Н) главный [3295пк4-3303пк7] | 1, I | 3287,5-3290,7 3290,7-3295,4 3295,4-3303,7 | 4,1 | ЦУКС | 6 | 30 |  |  |  |  | 5/800 |  |  | 5/800 |  |  |  | 5/800 |  |  | 5/800 |  |  |  | 5/800 |  |  | 5/100
Д-ВОСТ | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [348пк7-357пк0] | 1 | 348,7-357,0 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [6 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [3303пк7-3311пк0] | 1 | 3303,7-3311,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/250 | [13 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | УРГАЛ I - РЗД 349 КМ путь 1 [359пк2-365пк4] | 1 | 359,2-365,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | РЗД 349 КМ - ЧЕГДОМЫН путь 1 [367пк6-371пк7] | 1 | 367,6-371,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | УРГАЛ I - ЧЕМЧУКО путь 1 [3313пк2-3322пк7] | 1 | 3313,2-3322,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250 | [13 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | ЧЕМЧУКО - МУГУЛЕ путь 1 [3325пк1-3338пк1] | 1 | 3325,1-3338,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/250 | [13 empty] | 4/250 |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | МУГУЛЕ путь I (Ч-ис. Н) главный [3338пк1-3340пк5] ХОДОВОЙ ПУТЬ(П.п. 3346км - Мукунга) МУГУЛЕ - МУКУНГА путь 1 [3340пк5-3354пк6] МУКУНГА путь I (Ч-Н) главный [3354пк6-3356пк5] ХОДОВОЙ ПУТЬ(П.п. 3346км - Мукунга) | 1, I | 3338,1-3340,5 3340,5-3354,6 3354,6-3356,5 |  | Строит. | 1 | 2,8 | [21 empty] | 2,8/1
Д-ВОСТ | МУГУЛЕ - МУКУНГА путь 1 [3340пк5-3354пк6] | 1 | 3340,5-3354,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 | [10 empty] | 4/250
| Итого по: ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА |  |  |  |  | 62 | 252,8
ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ
Д-ВОСТ | МЫЛКИ стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | МЫЛКИ стр. 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь XLIA (НМIД-304) главный [331пк6-331пк8] путь ХАБВГ (ст.р.р402-Н) главный [331пк8-341пк4] путь 40 (413-пс 410) погр.-выгр. путь 402 (404-КП) прочий путь 403-401 (403-401) съезд_глав. путь 406-408 (406-408) съезд_глав. путь 407-405 (407-405) съезд_глав. путь 44 (401-403) ходовой путь 44... (см. карточку) | 40, 402, 403-401, 406-408, 407-405, 44, 45, 46, 47, 49, XLIA, ХАБВГ | 331,6-331,8 331,8-341,4 | 3,5 | Строит. | 8 | 44 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 29 (ГПП-упор) спец. путь 30 (326-347) приемо-отпр. путь 301 (310-упор) прочий путь 302 (310-316) прочий путь 302-304 (302-304) съезд_глав. путь 303 (316-упор) прочий путь 306-308 (306-308) съезды_пpоч. путь 307-305 (307-305) съезды_пpоч. путь 31 (330-349) приемо-отпр. путь 310-312 (31... (см. карточку) | 29, 30, 301, 302, 302-304, 303, 306-308, 307-305, 31, 310-312, 316-318, 318, 32, 33, 34, 35, 353-351, 36, 369-367, 37, 38, 39 |  | 5,5 | Строит. | 8 | 44 | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 112-114 (112-114) съезд пр-отп путь 15 (104-101) приемо-отпр. путь 16 (108-103) приемо-отпр. путь 24 (301-упор) спец. путь 47 (6-упор) спец. путь 52 (исМ105-107) спец. путь 8 (105-исМ103) прочий (нов. строит.) путь(Треугольник с выходом на Парк Новый Мир) | 112-114, 15, 16, 24, 47, 52, 8 |  | 6,4 | Строит. | 8 | 44 | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ стр. 402 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ стр. 403 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ стр. 402 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ДЗЕМГИ стр. 19 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | СИЛИНКА стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ХАЛЬГАСО путь I (Ч-H) главный [3788пк8-3790пк9] путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 3 (10-7) приемо-отпр. | 2, 3, I | 3788,8-3790,9 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ЛИАН - ХАЛЬГАСО путь 1 [3776пк2-3788пк8] | 1 | 3776,2-3788,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 4/100
Д-ВОСТ | ЛИАН путь I (Ч-H) главный [3773пк9-3776пк2] путь 2 (12-3) приемо-отпр. путь 4 (18-упор) прочий | 2, 4, I | 3773,9-3776,2 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | ХУРМУЛИ путь I (Ч-H) главный [3749пк8-3752пк3] путь 2 (6-27) приемо-отпр. путь 3 (10-11) приемо-отпр. путь 4 (12-33) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 3749,8-3752,3 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4
| Итого по: ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ |  |  |  |  | 37 | 170
ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ
Д-ВОСТ | ДОЛИНСК - СОВЕТСКОЕ-САХ путь 1 [85пк9-104пк10] | 1 | 85,9-104,10 | 1 | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  |  | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20
Д-ВОСТ | ТИХАЯ путь II (Н-Ч) главный [173пк9-175пк3] | II | 173,9-175,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ЗАОЗЕРНОЕ-САХ путь I (св.Н-Ч) главный [226пк8-229пк0] | I | 226,8-229,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | МАКАРОВ - ТУМАНОВО-САХ путь 1 [256пк5-267пк4] | 1 | 256,5-267,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/1 | [24 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТУМАНОВО-САХ - ВАХРУШЕВ-САХ путь 1 [268пк4-299пк3] | 1 | 268,4-299,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/1 | [14 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ВАХРУШЕВ-САХ - ПОРОНАЙСК путь 1 [312пк6-312пк6] | 1 | 312,6-312,6 |  | ИССО | 3 | 12 | [18 empty] | 4/35 | 4/35 | 4/30
Д-ВОСТ | ПОРОНАЙСК - ОЛЕНЬ-САХ путь 1 [332пк5-349пк4] | 1 | 332,5-349,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ОЛЕНЬ-САХ - БУЮКЛЫ путь 1 [350пк9-380пк2] | 1 | 350,9-380,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | СМИРНЫХ-САХ - ПОБЕДИНО-САХ путь 1 [412пк6-412пк7] | 1 | 412,6-412,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [414пк7-414пк7] | 1 | 414,7-414,7 |  | ИССО | 3 | 12 | [17 empty] | 4/15 | 4/15 | 4/20
Д-ВОСТ | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [414пк6-452пк6] | 1 | 414,6-452,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [414пк6-452пк6] | 1 | 414,6-452,6 | 1,5 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30
Д-ВОСТ | ОНОР - ПАЛЕВО путь 1 [454пк1-507пк2] | 1 | 454,1-507,2 | 3,6 | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  |  | 4/40 | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | 4/30
Д-ВОСТ | ОНОР - ПАЛЕВО путь 1 [454пк1-507пк2] | 1 | 454,1-507,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [508пк4-531пк6] | 1 | 508,4-531,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [508пк4-531пк6] | 1 | 508,4-531,6 | 1,5 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [533пк2-588пк5] | 1 | 533,2-588,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [533пк2-588пк5] | 1 | 533,2-588,5 | 1,5 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | НЫШ - НОГЛИКИ путь 1 [610пк7-653пк3] | 1 | 610,7-653,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | НОВОСЕЛОВО-САХ - ТОМАРИ путь 1 [137пк9-152пк3] | 1 | 137,9-152,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПЕНЗЕНСКАЯ - ИЛЬИНСК-САХ путь 1 [174пк4-183пк5] | 1 | 174,4-183,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ путь I (Ч-ст. р.р. 4) главный [183пк5-186пк3] | I | 183,5-186,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1
| Итого по: ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ |  |  |  |  | 54 | 216
ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН
Д-ВОСТ | УСКОЛЬ путь I (Ч-Н) главный [1874пк6-1877пк6] ХАНИ путь I (ЧД-ис.Н) главный [1862пк8-1865пк8] ХАНИ - УСКОЛЬ путь 1 [1865пк8-1874пк6] | 1, I | 1862,8-1865,8 1865,8-1874,6 1874,6-1877,6 | 2,3 | ЦУКС | 3 | 12 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/700
Д-ВОСТ | ВЕЛЬБЕТКАН путь I (ис.Ч-ис.Н) главный [1903пк0-1905пк4] ВЕЛЬБЕТКАН - ОЛЕКМА путь 1 [1905пк4-1917пк9] ОЛЕКМА путь I (Ч-1Н) главный [1917пк9-1920пк2] | 1, I | 1903,0-1905,4 1905,4-1917,9 1917,9-1920,2 | 2 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ТАЛУМА - ЧЕЛЯБИНСКИЙ путь 1 [2033пк8-2044пк8] ЧЕЛЯБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [2044пк8-2047пк5] ЧЕЛЯБИНСКИЙ - ДЮГАБУЛЬ путь 1 [2047пк5-2057пк0] | 1, I | 2033,8-2044,8 2044,8-2047,5 2047,5-2057,0 | 10 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | ХОРОГОЧИ - МОХОВОЙ путь 1 [2269пк5-2280пк2] | 1 | 2269,5-2280,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | ХОРОГОЧИ - МОХОВОЙ путь 1 [2269пк5-2280пк2] | 1 | 2269,5-2280,2 | 40 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/20000
Д-ВОСТ | МОХОВОЙ - КУТЫКАН путь 1 [2282пк9-2288пк7] | 1 | 2282,9-2288,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | МОХОВОЙ - КУТЫКАН путь 1 [2282пк9-2288пк7] | 1 | 2282,9-2288,7 | 40 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/20000
Д-ВОСТ | КУТЫКАН - КУВЫКТА путь 1 [2290пк7-2307пк9] | 1 | 2290,7-2307,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
Д-ВОСТ | КУТЫКАН - КУВЫКТА путь 1 [2290пк7-2307пк9] путь 2 [2290пк7-2307пк9] | 1, 2 | 2290,7-2307,9 | 80 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/40000
Д-ВОСТ | КУТЫКАН - КУВЫКТА путь 1 [2290пк7-2307пк9] | 1 | 2290,7-2307,9 | 40 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/20000
| Итого по: ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН |  |  |  |  | 27 | 108
ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА
Д-ВОСТ | ДЖЕЛИНГРА путь 3 (2-ст.рр №3) приемо-отпр. путь 3А (3-1) приемо-отпр. | 3, 3А |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/100
Д-ВОСТ | ДЖЕЛИНГРА - АМУТ путь 1 [2395пк1-2416пк2] | 1 | 2395,1-2416,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/100
Д-ВОСТ | АМУТ - МАРЕВАЯ путь 1 [2419пк5-2436пк0] | 1 | 2419,5-2436,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | АМУТ - МАРЕВАЯ путь 1 [2422пк1-2422пк5] | 1 | 2422,1-2422,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | АМУТ - МАРЕВАЯ путь 1 [2423пк1-2423пк10] | 1 | 2423,1-2423,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ЗМЕЙКА путь I (Ч-ис. Н) главный [2457пк9-2461пк1] МАРЕВАЯ путь I (Ч-ис. Н) главный [2436пк0-2439пк2] МАРЕВАЯ - ЗМЕЙКА путь 1 [2439пк2-2457пк9] | 1, I | 2436,0-2439,2 2439,2-2457,9 2457,9-2461,1 | 2 | ЦУКС | 7 | 28 |  |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | МАРЕВАЯ путь 2 (2-15) приемо-отпр. путь 3 (6-23) приемо-отпр. | 2, 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/100
Д-ВОСТ | КУДУЛИ путь 3 (2-ст.рр №3) приемо-отпр. путь 3А (3-1) приемо-отпр. | 3, 3А |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/100
Д-ВОСТ | КУДУЛИ - УНАХА путь 1 [2473пк4-2492пк9] | 1 | 2473,4-2492,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | КУДУЛИ - УНАХА путь 1 [2473пк4-2492пк9] | 1 | 2473,4-2492,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | УНАХА - ДИПКУН путь 1 [2496пк5-2509пк3] | 1 | 2496,5-2509,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/4
Д-ВОСТ | УНАХА - ДИПКУН путь 1 [2496пк5-2509пк3] | 1 | 2496,5-2509,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | УНАХА - ДИПКУН путь 1 [2496пк5-2509пк3] | 1 | 2496,5-2509,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ДИПКУН - ДЕСС путь 1 [2512пк9-2524пк5] | 1 | 2512,9-2524,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/2
Д-ВОСТ | ДЕСС путь I (Ч-ис. Н) главный [2524пк5-2527пк6] ДЕСС - МОСК.КОМСОМ. путь 1 [2527пк6-2541пк5] | 1, I | 2524,5-2527,6 2527,6-2541,5 | 1,4 | К КС | 8 | 32 |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120
Д-ВОСТ | ТУТАУЛ путь 3 (ст.рр №4-9) приемо-отпр. путь 3А (2-4) приемо-отпр. | 3, 3А |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/100
Д-ВОСТ | КЛЕПИКОВО - ПЕРВОПРОХОДЦЫ путь 1 [2593пк9-2605пк0] | 1 | 2593,9-2605,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/4
Д-ВОСТ | ПЕРВОПРОХОДЦЫ путь 2 (2-11) приемо-отпр. путь 2А (ст.рр №11-1) приемо-отпр. | 2, 2А |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/100
Д-ВОСТ | РЗД 2769 КМ путь I (ис Ч-ис Н) главный [2767пк4-2770пк8] УЛЬЯН СТРОИТ путь I (Ч-ис Н) главный [2755пк5-2759пк1] УЛЬЯН СТРОИТ - РЗД 2769 КМ путь 1 [2759пк1-2767пк4] | 1, I | 2755,5-2759,1 2759,1-2767,4 2767,4-2770,8 |  | Строит. | 8 | 80 | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ОГОРОН путь I (Ч-ис Н) главный [2778пк6-2782пк3] РЗД 2769 КМ путь I (ис Ч-ис Н) главный [2767пк4-2770пк8] РЗД 2769 КМ - ОГОРОН путь 1 [2770пк8-2778пк6] | 1, I | 2767,4-2770,8 2770,8-2778,6 2778,6-2782,3 |  | Строит. | 2 | 20 | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ОГОРОН путь I (Ч-ис Н) главный [2778пк6-2782пк3] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Огорон - п.п. 2790 км) | I | 2778,6-2782,3 |  | Строит. | 8 | 80 | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
| Итого по: ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА |  |  |  |  | 49 | 288
ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ
Д-ВОСТ | БП 7 КМ путь I (Н-Ч) главный [7пк6-8пк3] БП 7 КМ - ШТУРМ путь 1 [8пк3-18пк0] ШТУРМ путь I (ИС Ч-Н) главный [18пк0-21пк1] | 1, I | 18,0-21,1 7,6-8,3 8,3-18,0 | 0,4 | Строит. | 2 | 16 | [15 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
Д-ВОСТ | МОХОРТОВ путь IА (Ч-Н) главный [28пк5-31пк6] МОХОРТОВ - МУРТЫГИТ путь 1 [31пк6-47пк4] МУРТЫГИТ путь II (1-Н) главный | 1, II, IА | 28,5-31,6 31,6-47,4 | 0,4 | Строит. | 2 | 16 | [12 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1
Д-ВОСТ | ПУРИКАН - АНОСОВСКАЯ путь 1 [67пк4-82пк0] | 1 | 67,4-82,0 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/20000
Д-ВОСТ | ПУРИКАН - АНОСОВСКАЯ путь 1 [67пк4-82пк0] | 1 | 67,4-82,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | АНОСОВСКАЯ - СИЛИП путь 1 [84пк1-92пк8] | 1 | 84,1-92,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
Д-ВОСТ | ЗАБОЛОТНОЕ - ЕФРЕМОВ путь 1 [114пк8-120пк9] | 1 | 114,8-120,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | БЕЛЕНЬКАЯ путь I (Ч-H) главный [132пк5-134пк2] ЕФРЕМОВ путь I (Ч-Н) главный [120пк9-124пк6] ЕФРЕМОВ - БЕЛЕНЬКАЯ путь 1 [124пк6-132пк5] | 1, I | 120,9-124,6 124,6-132,5 132,5-134,2 | 2 | ЦУКС | 7 | 28 | [5 empty] | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300
Д-ВОСТ | БЕЛЕНЬКАЯ путь I (Ч-H) главный [132пк5-134пк2] ЕФРЕМОВ путь I (Ч-Н) главный [120пк9-124пк6] ЕФРЕМОВ - БЕЛЕНЬКАЯ путь 1 [124пк6-132пк5] | 1, I | 120,9-124,6 124,6-132,5 132,5-134,2 | 0,4 | Строит. | 2 | 16 | [8 empty] | 8/0,1 | [13 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | БЕЛЕНЬКАЯ - ФЕДОСЕЕВ путь 1 [134пк2-142пк11] | 1 | 134,2-142,11 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/20000
Д-ВОСТ | БЕЛЕНЬКАЯ - ФЕДОСЕЕВ путь 1 [134пк2-142пк11] | 1 | 134,2-142,11 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | ФЕДОСЕЕВ путь I (2-5) главный [142пк7-145пк7] не задано(Федосеев - п/п 153 км) | I | 142,7-145,7 |  | Строит. | 1 | 5208 | 5208/1
Д-ВОСТ | ПП 153 КМ - СЕТИ путь 1 [153пк1-157пк6] | 1 | 153,1-157,6 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/20000
Д-ВОСТ | ПП 153 КМ - СЕТИ путь 1 [153пк1-157пк6] | 1 | 153,1-157,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | БЕСТУЖЕВО - ГИЛЮЙ путь 1 [209пк5-223пк9] | 1 | 209,5-223,9 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60
Д-ВОСТ | ГИЛЮЙ - МОГОТ путь 1 [226пк4-250пк0] | 1 | 226,4-250,0 |  | Строит. | 1 | 2140 | 2140/1
Д-ВОСТ | МОГОТ путь I (Ч-Н) главный [250пк0-252пк2] МОГОТ - РИХАРД ЗОРГЕ путь 1 [252пк2-268пк0] РИХАРД ЗОРГЕ путь I (Ч-Н) главный [268пк0-271пк3] | 1, I | 250,0-252,2 252,2-268,0 268,0-271,3 |  | Строит. | 1 | 28 | [23 empty] | 28/1
Д-ВОСТ | РИХАРД ЗОРГЕ - ЯКУТСКИЙ путь 1 [271пк3-285пк3] | 1 | 271,3-285,3 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60
Д-ВОСТ | ЯКУТСКИЙ - НАГОРНАЯ-ЯКУТ путь 1 [287пк2-297пк7] | 1 | 287,2-297,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60
Д-ВОСТ | НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1 | 299,9-317,6 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60
Д-ВОСТ | ЗОЛОТИНКА - ОКУРДАН путь 1 [341пк8-356пк7] | 1 | 341,8-356,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60
Д-ВОСТ | ОКУРДАН - ОБОРЧО путь 1 [358пк7-382пк5] | 1 | 358,7-382,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60
Д-ВОСТ | БЕРКАКИТ путь I (Ч-Н) главный [397пк9-400пк6] БЕРКАКИТ - НЕРЮНГРИ-ПАС путь 1 [400пк6-407пк7] ОБОРЧО - БЕРКАКИТ путь 1 [384пк5-397пк9] | 1, I | 384,5-397,9 397,9-400,6 400,6-407,7 | 0,6 | Строит. | 2 | 8 | [12 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | БЕРКАКИТ - НЕРЮНГРИ-ПАС путь 1 [400пк6-407пк7] | 1 | 400,6-407,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60
| Итого по: ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ |  |  |  |  | 82 | 7660
ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО
Д-ВОСТ | ПОБОЖИЙ - ТЫНДА путь 1 [168пк3-175пк9] ПП 2342 КМ - ТЫНДА путь 1 [2342пк5-2346пк4] путь 2 [2342пк5-2346пк4] ТЫНДА путь I (IH-31) главный [2346пк4-2349пк0] | 1, 2, I | 168,3-175,9 2342,5-2346,4 2346,4-2349,0 | 0,6 | Строит. | 2 | 16 | [12 empty] | 8/0,1 | [9 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 13 (144-49) приемо-отпр. | 13 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 14 (78-стрр63) приемо-отпр. | 14 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 15 (146-125) приемо-отпр. | 15 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 6 (134-167) приемо-отпр. | 6 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 16 (142-151) приемо-отпр. | 16 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 17 (108-255) прочий | 17 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 17 (108-255) прочий | 17 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 7 (стр30-171) приемо-отпр. | 7 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 13 (144-49) приемо-отпр. | 13 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 44 (229-623) сортиров. | 44 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 43 (231-601) сортиров. | 43 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 42 (233-621) сортиров. | 42 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 41 (ст.р/р 229-617) сортиров. | 41 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 31 (51-605) прочий | 31 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 33 (237-611) прочий | 33 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 36 (235-603) прочий | 36 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 81 (306-321) приемо-отпр. | 81 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 86 (330-311) приемо-отпр. | 86 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 83 (стрр322-305) приемо-отпр. | 83 |  | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь III (ЧБ-НБ) главный [175пк9-183пк2] | III | 175,9-183,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/125
| Итого по: ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО |  |  |  |  | 22 | 96
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:42 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Март
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Дальневосточная Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03
ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ
Д-ВОСТ | АРХАРА - ТАТАКАН путь 2 [8083пк3-8090пк1] | 2 | 8083,3-8090,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | РАЧИ путь II (Ч-НД) главный [8109пк6-8113пк0] РАЧИ - УРИЛ путь 2 [8113пк0-8119пк5] | 2, II | 8109,6-8113,0 8113,0-8119,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | РАЧИ путь I (ЧД-Н) главный [8109пк6-8113пк0] путь 3 (9-упор) прочий РАЧИ - УРИЛ путь 1 [8113пк0-8119пк5] УРИЛ путь I (ЧД-Н) главный [8119пк5-8122пк8] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 5 (17-упор) погр.-выгр. | 1, 3, 5, I | 8109,6-8113,0 8113,0-8119,5 8119,5-8122,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8
Д-ВОСТ | РАЧИ путь II (Ч-НД) главный [8112пк395-8112пк556] | II | 8112,395-8112,556 |  | Р | 1 | 2 |  |  | 2/161
Д-ВОСТ | УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 2 [8128пк867-8129пк688] | 2 | 8128,867-8129,688 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/821
Д-ВОСТ | УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 2 [8131пк139-8131пк645] | 2 | 8131,139-8131,645 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/506
Д-ВОСТ | УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 2 [8136пк5-8136пк5] | 2 | 8136,5-8136,5 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/505
Д-ВОСТ | ТАРМАНЧУКАН - ТОННЕЛЬНЫЙ путь 2 [8138пк5-8138пк1000] | 2 | 8138,5-8138,1000 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | ТАРМАНЧУКАН - ТОННЕЛЬНЫЙ путь 2 [8139пк55-8139пк422] | 2 | 8139,55-8139,422 |  | Р | 1 | 2 | [16 empty] | 2/367
Д-ВОСТ | ТАРМАНЧУКАН - ТОННЕЛЬНЫЙ путь 2 [8139пк618-8139пк872] | 2 | 8139,618-8139,872 |  | Р | 1 | 2 | [23 empty] | 2/254
Д-ВОСТ | ТАРМАНЧУКАН - ТОННЕЛЬНЫЙ путь 2 [8138пк5-8140пк1] | 2 | 8138,5-8140,1 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/800 | [13 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | ТАРМАНЧУКАН - ТОННЕЛЬНЫЙ путь 1 [8138пк5-8140пк1] | 1 | 8138,5-8140,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | КУНДУР-ХАБ путь II (Ч-НД) главный [8153пк7-8156пк7] путь 4 (12-5) приемо-отпр. путь 6 (14-13) приемо-отпр. ТОННЕЛЬНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8140пк1-8144пк8] ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 2 [8144пк8-8153пк7] | 2, 4, 6, II | 8140,1-8144,8 8144,8-8153,7 8153,7-8156,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4
Д-ВОСТ | ТОННЕЛЬНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8141пк672-8144пк632] | II | 8141,672-8144,632 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/850
Д-ВОСТ | ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 2 [8144пк8-8153пк7] | 2 | 8144,8-8153,7 |  | Р | 1 | 2 | [30 empty] | 2/138
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ путь II гл (Ч-ис НД) главный [8162пк1-8165пк6] путь 4 (14-9) приемо-отпр. КУНДУР-ХАБ путь II (Ч-НД) главный [8153пк7-8156пк7] путь 4 (12-5) приемо-отпр. путь 6 (14-13) приемо-отпр. КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 2 [8156пк7-8162пк1] | 2, 4, 6, II, II гл | 8153,7-8156,7 8156,7-8162,1 8162,1-8165,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4
Д-ВОСТ | КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 2 [8156пк7-8162пк1] | 2 | 8156,7-8162,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/10
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ путь II гл (Ч-ис НД) главный [8162пк1-8165пк6] путь 4 (14-9) приемо-отпр. КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 2 [8165пк6-8182пк8] ЯДРИН путь II (Ч-НД) главный [8182пк8-8185пк8] путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 6 (16-13) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II, II гл | 8162,1-8165,6 8165,6-8182,8 8182,8-8185,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [5 empty] | 4
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ путь II гл (Ч-ис НД) главный [8162пк1-8165пк6] КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 2 [8165пк6-8182пк8] | 2, II гл | 8162,1-8165,6 8165,6-8182,8 |  | Р | 4 | 16 | [6 empty] | 4/542 | [6 empty] | 4/580 | [6 empty] | 4/722 | [6 empty] | 4/840
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 2 [8165пк6-8182пк8] | 2 | 8165,6-8182,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 14 | [6 empty] | 4/10 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ЯДРИН путь II (Ч-НД) главный [8182пк8-8185пк8] | II | 8182,8-8185,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/30 | [9 empty] | 2/30
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ путь II гл (Ч-НД) главный [8188пк2-8194пк7] ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 2 [8194пк7-8198пк0] УДАРНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8198пк0-8200пк7] путь 4 (6-1) приемо-отпр. | 2, 4, II, II гл | 8188,2-8194,7 8194,7-8198,0 8198,0-8200,7 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ путь II гл (Ч-НД) главный [8188пк2-8194пк7] ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 2 [8194пк7-8198пк0] УДАРНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8198пк0-8200пк7] | 2, II, II гл | 8188,2-8194,7 8194,7-8198,0 8198,0-8200,7 |  | Р | 4 | 8 |  |  | 2/166 | [13 empty] | 2/153 | [6 empty] | 2/207 | [6 empty] | 2/240
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ путь II гл (Ч-НД) главный [8204пк3-8209пк1] путь 4 (10-5) приемо-отпр. УДАРНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8198пк0-8200пк7] путь 4 (6-1) приемо-отпр. УДАРНЫЙ - ЛАГАР-АУЛ путь 2 [8200пк7-8204пк3] | 2, 4, II, II гл | 8198,0-8200,7 8200,7-8204,3 8204,3-8209,1 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [20 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | УДАРНЫЙ путь 4 (6-1) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ путь 4 (10-5) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ путь II гл (Ч-НД) главный [8204пк3-8209пк1] ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 2 [8209пк1-8222пк9] | 2, II гл | 8204,3-8209,1 8209,1-8222,9 |  | ИССО | 4 | 16 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 2 [8209пк1-8222пк9] | 2 | 8209,1-8222,9 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [9 empty] | 2/10
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 2 [8209пк1-8222пк9] | 2 | 8209,1-8222,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [27 empty] | 6/1
Д-ВОСТ | КИМКАН путь 3 (10-17) приемо-отпр. путь 5 (14-23) приемо-отпр. | 3, 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 1 [8225пк... (см. карточку) | 1, 2, I, III, IIIА, IV | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 9 | 18 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь 6 (32-11) приемо-отпр. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, 6, 8-10, IV | 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 9 | 26 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III, IIIА | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] путь 4 (18-13) приемо-отпр. путь 6 (14-15) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь 6 (32-11) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2, 4, 6, II, IV | 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 8247,0-8250,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/200
| Итого по: ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ |  |  |  |  | 80 | 253,6
ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] путь 4 (18-13) приемо-отпр. путь 6 (14-15) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь 6 (32-11) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2, 4, 6, II, IV | 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 8247,0-8250,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 1 [8225пк... (см. карточку) | 1, 2, I, III, IIIА, IV | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 9 | 18 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь 6 (32-11) приемо-отпр. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, 6, 8-10, IV | 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 9 | 26 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III, IIIА | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8237пк708-8246пк241] | 2 | 8237,708-8246,241 |  | Р | 3 | 12 | [13 empty] | 4/524 | [6 empty] | 4/629 | [6 empty] | 4/413
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2 | 8235,9-8247,0 | 2,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/658
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2, II | 8235,9-8247,0 8247,0-8250,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] путь 4 (18-13) приемо-отпр. путь 6 (14-15) приемо-отпр. БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] путь 4 (20-19) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 8247,0-8250,0 8250,0-8259,2 8259,2-8261,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк0-8250пк0] путь 3 (20-упор) приемо-отпр. БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] путь 3 (16-21) приемо-отпр. путь 5 (10-23) приемо-отпр. путь 7 (14-27) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 8247,0-8250,0 8250,0-8259,2 8259,2-8261,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [8255пк8-8255пк498] | 1 | 8255,8-8255,498 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/490
Д-ВОСТ | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8259пк2] | 2 | 8250,0-8259,2 | 1,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/246
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь I (ЧД-Н) главный [8265пк4-8267пк5] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] путь 3 (16-21) приемо-отпр. путь 5 (10-23) приемо-отпр. путь 7 (14-27) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 1 [8261пк6-8265пк4] | 1, 3, 5, 7, I | 8259,2-8261,6 8261,6-8265,4 8265,4-8267,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] путь 4 (8-13) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] путь 4 (20-19) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 2 [8261пк6-8265пк4] | 2, 4, II | 8259,2-8261,6 8261,6-8265,4 8265,4-8267,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] путь 4 (8-13) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 2 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь II (ис.Ч-НД) главный [8269пк9-8272пк2] | 2, 4, II | 8265,4-8267,5 8267,5-8269,9 8269,9-8272,2 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [6 empty] | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь I (ЧД-Н) главный [8265пк4-8267пк5] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 1 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь I (ЧД-Н) главный [8269пк9-8272пк2] путь 3 (14-13) приемо-отпр. путь 5 (12-9) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 8265,4-8267,5 8267,5-8269,9 8269,9-8272,2 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 |  |  |  | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] | II | 8265,4-8267,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/459
Д-ВОСТ | ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 1 [8272пк10-8272пк10] | 1 | 8272,10-8272,10 |  | ИССО | 3 | 72 |  |  | 24/1 | [13 empty] | 24/1 | [13 empty] | 24/1
Д-ВОСТ | ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 1 [8272пк10-8272пк10] | 1 | 8272,10-8272,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/8
Д-ВОСТ | ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 1 [8272пк9-8272пк10] | 1 | 8272,9-8272,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
Д-ВОСТ | БУДУКАН - БИРА путь 2 [8290пк5-8304пк7] | 2 | 8290,5-8304,7 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/474
Д-ВОСТ | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8308пк5-8315пк1] СЕМИСТОЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8315пк1-8317пк4] путь 4 (20-21) приемо-отпр. | 2, 4, II, Четный | 8304,7-8308,5 8308,5-8315,1 8315,1-8317,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРА путь Нечетный (ЧД-Н) главный [8305пк2-8308пк6] БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 1 [8308пк6-8315пк1] СЕМИСТОЧНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8315пк1-8317пк4] путь 3 (14-15) приемо-отпр. путь 5 (18-19) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I, Нечетный | 8305,2-8308,6 8308,6-8315,1 8315,1-8317,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8308пк5-8315пк1] | 2 | 8308,5-8315,1 | 2,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/934
Д-ВОСТ | БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8308пк5-8315пк1] | 2 | 8308,5-8315,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | СЕМИСТОЧНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8315пк1-8317пк4] СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 1 [8317пк4-8340пк2] | 1, I | 8315,1-8317,4 8317,4-8340,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | СЕМИСТОЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8315пк1-8317пк4] путь 4 (20-21) приемо-отпр. СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 2 [8317пк4-8340пк2] | 2, 4, II | 8315,1-8317,4 8317,4-8340,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | КИРГА путь II (Ч-НД) главный [8340пк2-8342пк7] СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 2 [8317пк4-8340пк2] | 2, II | 8317,4-8340,2 8340,2-8342,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 2 [8317пк4-8340пк2] | 2 | 8317,4-8340,2 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/628
Д-ВОСТ | СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 2 [8317пк4-8340пк2] | 2 | 8317,4-8340,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КИРГА путь II (Ч-НД) главный [8340пк2-8342пк7] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 2 [8342пк7-8349пк3] | 2, II | 8340,2-8342,7 8342,7-8349,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] ИКУРА путь I (ЧД-Н) главный [8364пк7-8367пк2] | 1, I | 8353,2-8364,7 8364,7-8367,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2 | 8353,2-8364,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/2
Д-ВОСТ | ИКУРА путь II (Ч-НД) главный [8364пк7-8367пк2] ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2, II | 8364,7-8367,2 8367,2-8392,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367,2-8392,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367,2-8392,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] | 1, I, IA | 8395,8-8420,9 8420,9-8425,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | АУР - ИН путь 2 [8395пк8-8420пк9] | 2 | 8395,8-8420,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИН путь II (Ч-исНМIIА) главный [8424пк890-8425пк240] | II | 8424,890-8425,240 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/700
Д-ВОСТ | ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1, I, IA | 8420,9-8425,6 8425,6-8448,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИН путь II (Ч-исНМIIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IIA (исНIIА-НД) главный [8420пк9-8425пк6] ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2, II, IIA | 8420,9-8425,6 8425,6-8448,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | [17 empty] | 2/5 | [9 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | [9 empty] | 2/5 |  |  |  | 3,8/5
Д-ВОСТ | ОЛЬГОХТА стр. 1 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 7,6 | [6 empty] | 3,8/0,5 | [6 empty] | 3,8/0,5
Д-ВОСТ | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8451пк150] | 2 | 8450,9-8451,150 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I путь II (Ч-НД) главный [8473пк2-8475пк8] ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2, II | 8450,9-8473,2 8473,2-8475,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2 | 8450,9-8473,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 1 [8475пк8-8478пк6] путь 2 [8475пк8-8478пк6] ТУНГУССКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8478пк6-8480пк5] путь II (Ч-НД) главный [8478пк6-8480пк5] ТУНГУССКИЙ - ДЕЖНЕВКА путь 1 [8480пк5-8484пк7] путь 2 [8480пк5-8484пк7] | 1, 2, I, II | 8475,8-8478,6 8478,6-8480,5 8480,5-8484,7 | 4 | ЦУКС | 4 | 20 |  |  |  | 5/800 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 5
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 2 [8475пк8-8478пк6] | 2 | 8475,8-8478,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ТУНГУССКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8478пк6-8480пк5] ТУНГУССКИЙ - ДЕЖНЕВКА путь 1 [8480пк5-8484пк7] | 1, I | 8478,6-8480,5 8480,5-8484,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2, II | 8484,7-8487,0 8487,0-8495,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
| Итого по: ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА |  |  |  |  | 89 | 374,3
ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2, II | 8484,7-8487,0 8487,0-8495,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] НИКОЛАЕВКА путь II (Ч-2Н) главный [8495пк8-8497пк8] | 2, II | 8487,0-8495,8 8495,8-8497,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2 | 8487,0-8495,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1 | 8487,0-8495,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [24 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 1 [8497пк8-8505пк2] ПРИАМУРСКАЯ путь I (1Ч-1Н) главный [8505пк2-8507пк4] ПРИАМУРСКАЯ - ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь 1 [8507пк4-8508пк2] | 1, I | 8497,8-8505,2 8505,2-8507,4 8507,4-8508,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 2 [8497пк8-8505пк2] ПРИАМУРСКАЯ путь II (2Ч-2Н) главный [8505пк2-8507пк4] ПРИАМУРСКАЯ - ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь 2 [8507пк4-8508пк2] | 2, II | 8497,8-8505,2 8505,2-8507,4 8507,4-8508,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 2 [8497пк8-8505пк2] | 2 | 8497,8-8505,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510,6-8520,5 | 4,8 | ИССО | 4 | 16 | [5 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510,6-8520,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 30,6 |  |  |  |  | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 2 [8512пк2-8514пк9] | 2 | 8512,2-8514,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | АМУР путь II (2Ч-2Н) главный [8514пк9-8517пк7] АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] ХАБАРОВСК I путь II(зап) (2Ч-ПЭЦ) главный [8520пк3-8523пк1] | 2, II, II(зап) | 8514,9-8517,7 8517,7-8520,3 8520,3-8523,1 |  | ИССО | 4 | 16 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 1 [8517пк7-8520пк2] ХАБАРОВСК I путь I(зап) (1Ч-ПЭЦ) главный [8520пк2-8523пк1] путь I(вост) (ПЭЦ-Н) главный [8523пк1-8525пк7] ХАБАРОВСК I - ХАБАРОВСК II путь 1 [8525пк7-8528пк8] | 1, I(вост), I(зап) | 8517,7-8520,2 8520,2-8523,1 8523,1-8525,7 8525,7-8528,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] ХАБАРОВСК I путь II(зап) (2Ч-ПЭЦ) главный [8520пк3-8523пк1] путь II(вост (ПЭЦ-НД) главный [8523пк1-8525пк5] ХАБАРОВСК I - ХАБАРОВСК II путь 2 [8525пк5-8528пк8] | 2, II(вост, II(зап) | 8517,7-8520,3 8520,3-8523,1 8523,1-8525,5 8525,5-8528,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] | 2 | 8517,7-8520,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 1 [8517пк7-8520пк2] | 1 | 8517,7-8520,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [24 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК I путь II(вост (ПЭЦ-НД) главный [8523пк800-8524пк200] | II(вост | 8523,800-8524,200 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/768
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК I путь I(вост) (ПЭЦ-Н) главный [8521пк150-8522пк250] | I(вост) | 8521,150-8522,250 |  | Р | 3 | 12 | [10 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/600
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК I стр. 26 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 7,6 | [9 empty] | 3,8/0,5 | [6 empty] | 3,8/0,5
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК I стр. 26 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 7,6 | [6 empty] | 3,8/0,5 | [6 empty] | 3,8/0,5
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК I - ХАБАРОВСК II путь 2 [8525пк5-8528пк8] | 2 | 8525,5-8528,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК II путь II (Ч-НII) главный [8536пк503-8537пк485] ХАБАРОВСК II - КРАСН РЕЧКА путь 2 [8538пк553-8540пк602] | 2, II | 8536,503-8537,485 8538,553-8540,602 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/626
Д-ВОСТ | КРАСН РЕЧКА путь II (IIЧ-НМ2А) главный [8541пк0-8544пк7] ХАБАРОВСК II путь I (ЧД-НI) главный [8528пк8-8537пк6] путь 2 (137-536) соединит. путь 21 (436-163) сортиров. путь 3 (135-546) соединит. путь 30 (35-20) деповской путь 31 (73-упор) деповской путь 4 (153-ст.р.р.516) вытяжной путь 41 (466-137) со... (см. карточку) | 2, 21, 3, 30, 31, 4, 41, 42, 43, 45, 46, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 6, 62, 63, 64, 6Г, 6 с-д, 7, 8, 9, I, II | 8528,8-8537,6 8537,6-8541,0 8541,0-8544,7 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [17 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСН РЕЧКА путь I (IЧ-НМ1А) главный [8540пк8-8544пк7] путь IАП (НМ1А-Н) главный [8540пк8-8544пк7] ХАБАРОВСК II путь I (ЧД-НI) главный [8528пк8-8537пк6] путь 10 (61-26) деповской путь 103-101 (103-101) съезды_пpоч. путь 107 (272-79) деповской путь 108 (274-83) деповской путь 109 (254-77) деповской п... (см. карточку) | 1, 10, 103-101, 107, 108, 109, 18, 18а, 3, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 44, 47, 70, 70-72, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 86-88, 87, I, IIЕ, IАП | 8528,8-8537,6 8537,6-8540,8 8540,8-8544,7 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [20 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 2 [8544пк7-8559пк5] | 2, II | 8544,7-8559,5 8559,5-8562,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [8559пк5-8562пк1] КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 1 [8544пк7-8559пк5] | 1, I | 8544,7-8559,5 8559,5-8562,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4
| Итого по: ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ |  |  |  |  | 44 | 169,1
ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8568пк586-8571пк81] | 2 | 8568,586-8571,81 |  | Р | 2 | 8 | [13 empty] | 4/372 | [6 empty] | 4/415
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8562пк1-8574пк4] КРУГЛИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8574пк4-8576пк8] | 1, I | 8562,1-8574,4 8574,4-8576,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] КРУГЛИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8574пк4-8576пк8] | 2, II | 8562,1-8574,4 8574,4-8576,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРУГЛИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8574пк4-8576пк8] КРУГЛИКОВО - ВЕРИНО путь 2 [8576пк8-8589пк1] | 2, II | 8574,4-8576,8 8576,8-8589,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4
Д-ВОСТ | ВЕРИНО путь II (Ч-НД) главный [8591пк846-8591пк1068] ВЕРИНО - ХОР путь 2 [8594пк59-8597пк497] | 2, II | 8591,846-8591,1068 8594,59-8597,497 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/222
Д-ВОСТ | ХАКА путь II (и.с.Ч-НД) главный [8608пк7-8610пк6] ХОР путь II (Ч-Н) главный [8598пк5-8605пк2] ХОР - ХАКА путь 2 [8605пк2-8608пк7] | 2, II | 8598,5-8605,2 8605,2-8608,7 8608,7-8610,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] ХОР путь I (ЧД-1) главный [8598пк5-8604пк8] ХОР - ДОРМИДОНТОВКА путь неч [8599пк4-8613пк6] путь 1 [8604пк8-8604пк8] | 1, I, неч | 8598,5-8604,8 8599,4-8613,6 8604,8-8604,8 8613,7-8619,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8613пк7-8619пк1] ХАКА путь II (и.с.Ч-НД) главный [8608пк7-8610пк6] ХАКА - ДОРМИДОНТОВКА путь 2 [8610пк6-8613пк7] | 2, II | 8608,7-8610,6 8610,6-8613,7 8613,7-8619,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] ХАКА путь I (2-Н) главный [8609пк0-8610пк6] ХАКА - ДОРМИДОНТОВКА путь 1 [8610пк6-8613пк7] | 1, I | 8609,0-8610,6 8610,6-8613,7 8613,7-8619,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8616пк3-8616пк5] | I | 8616,3-8616,5 |  | ИССО | 4 | 16 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КРАСИЦКИЙ путь II (ис.Ч-НД) главный [8632пк7-8635пк0] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 2 [8635пк0-8647пк3] | 2, II | 8632,7-8635,0 8635,0-8647,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8647пк3-8653пк3] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 1 [8638пк1-8647пк3] | 1, I | 8638,1-8647,3 8647,3-8653,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8647пк3-8653пк3] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 1 [8653пк3-8660пк1] | 1, I | 8647,3-8653,3 8653,3-8660,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8647пк3-8653пк3] | I | 8647,3-8653,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ путь II (ис.Ч-НД) главный [8647пк3-8653пк3] | II | 8647,3-8653,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 2 [8654пк700-8655пк500] | 2 | 8654,700-8655,500 |  | Р | 2 | 8 | [13 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 2 [8654пк7-8655пк5] | 2 | 8654,7-8655,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 22 |  |  | 2/15 | [6 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/25 |  |  | 2/15 |  |  |  | 4/25 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/20 |  |  | 2/10
Д-ВОСТ | АВАН путь I (ЧД-Н) главный [8660пк1-8662пк1] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. АВАН - КОТИКОВО путь 1 [8662пк1-8672пк2] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 1 [8653пк3-8660пк1] | 1, 3, 4, I | 8653,3-8660,1 8660,1-8662,1 8662,1-8672,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/8
Д-ВОСТ | АВАН путь II (Ч-НД) главный [8660пк1-8662пк1] АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8662пк1-8672пк2] | 2, II | 8660,1-8662,1 8662,1-8672,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8665пк540-8666пк340] | 2 | 8665,540-8666,340 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8662пк1-8672пк2] | 2 | 8662,1-8672,2 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/650
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] путь 3 (10-9) приемо-отпр. КОТИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8672пк2-8674пк4] путь 3 (10-11) приемо-отпр. КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 1 [8674пк4-8679пк9] | 1, 3, I | 8672,2-8674,4 8674,4-8679,9 8679,9-8682,0 | 5,2 | К КС | 4 | 16 |  |  |  | 4/129 | [6 empty] | 4/129 | [6 empty] | 4/129 | [6 empty] | 4/129
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8682пк0] путь 4 (12-11) приемо-отпр. КОТИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8672пк2-8674пк4] путь 4 (12-9) приемо-отпр. КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк4-8679пк9] | 2, 4, II | 8672,2-8674,4 8674,4-8679,9 8679,9-8682,0 | 5,2 | К КС | 4 | 16 | [6 empty] | 4/129 | [6 empty] | 4/129 | [6 empty] | 4/129 | [6 empty] | 4/129
Д-ВОСТ | КОТИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8672пк2-8674пк4] КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 1 [8674пк4-8679пк9] | 1, I | 8672,2-8674,4 8674,4-8679,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 1 [8682пк0-8696пк1] | 1, I | 8679,9-8682,0 8682,0-8696,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА путь I (ЧД-Н) главный [8696пк1-8698пк6] КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] | 1, I | 8696,1-8698,6 8698,6-8712,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] | 1 | 8698,6-8712,5 | 3,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8715пк7-8735пк1] | 1, I | 8712,5-8715,7 8715,7-8735,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4
Д-ВОСТ | РОЗЕНГАРТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8715пк7-8735пк1] | 2, II | 8712,5-8715,7 8715,7-8735,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8715пк7-8735пк1] | 1, I | 8712,5-8715,7 8715,7-8735,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/14 | [6 empty] | 4/14
Д-ВОСТ | РОЗЕНГАРТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8715пк7-8727пк10] | 2, II | 8712,5-8715,7 8715,7-8727,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/11
Д-ВОСТ | БОЙЦОВО путь I (ЧД-Н) главный [8735пк1-8737пк4] БОЙЦОВО - БИКИН путь 1 [8737пк4-8743пк10] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8728пк7-8735пк1] | 1, I | 8728,7-8735,1 8735,1-8737,4 8737,4-8743,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/11 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БОЙЦОВО путь II (Ч-НД) главный [8735пк1-8737пк5] БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8737пк5-8743пк10] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8728пк1-8735пк1] | 2, II | 8728,1-8735,1 8735,1-8737,5 8737,5-8743,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/4
Д-ВОСТ | БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8737пк5-8752пк7] | 2 | 8737,5-8752,7 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/500
Д-ВОСТ | БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8739пк5-8749пк8] | 2 | 8739,5-8749,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/350
Д-ВОСТ | БИКИН путь I (ЧД-Н) главный [8752пк7-8758пк7] БОЙЦОВО - БИКИН путь 1 [8744пк1-8752пк7] | 1, I | 8744,1-8752,7 8752,7-8758,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БИКИН путь II (Ч-НН) главный [8752пк7-8758пк7] БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8744пк1-8752пк7] | 2, II | 8744,1-8752,7 8752,7-8758,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/14
Д-ВОСТ | БИКИН путь II (Ч-НН) главный [8753пк6-8758пк2] путь 11 (110-95) приемо-отпр. | 11, II | 8753,6-8758,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 1 [8758пк7-8768пк1] ЗВЕНЬЕВОЙ путь I (ис.ЧН-Н) главный [8768пк1-8771пк3] | 1, I | 8758,7-8768,1 8768,1-8771,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 2 [8758пк7-8768пк1] ЗВЕНЬЕВОЙ путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8768пк1-8771пк3] | 2, II | 8758,7-8768,1 8768,1-8771,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 2 [8758пк7-8768пк1] | 2 | 8758,7-8768,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/370
Д-ВОСТ | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 1 [8765пк9-8765пк11] | 1 | 8765,9-8765,11 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ЗВЕНЬЕВОЙ путь I (ис.ЧН-Н) главный [8768пк1-8771пк3] ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 1 [8771пк3-8790пк9] | 1, I | 8768,1-8771,3 8771,3-8790,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЗВЕНЬЕВОЙ путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8768пк1-8771пк3] ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 2 [8771пк3-8790пк9] | 2, II | 8768,1-8771,3 8771,3-8790,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 2 [8775пк500-8784пк200] | 2 | 8775,500-8784,200 |  | Р | 3 | 12 | [13 empty] | 4/515 | [6 empty] | 4/515 | [6 empty] | 4/724
Д-ВОСТ | ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 2 [8771пк3-8790пк9] | 2 | 8771,3-8790,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8790пк9-8793пк6] БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 1 [8793пк6-8801пк6] ЛУЧЕГОРСК путь I (ЧД-Н) главный [8801пк6-8804пк7] | 1, I | 8790,9-8793,6 8793,6-8801,6 8801,6-8804,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/550
Д-ВОСТ | ЛУЧЕГОРСК путь II (Ч-НД) главный [8801пк6-8804пк7] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8804пк7-8812пк7] | 2, II | 8801,6-8804,7 8804,7-8812,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ЛАСТОЧКА путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8812пк7-8815пк0] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 1 [8804пк7-8812пк7] | 1, I | 8804,7-8812,7 8812,7-8815,0 8815,0-8837,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ЛАСТОЧКА путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8812пк7-8815пк0] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 1 [8804пк7-8812пк7] | 1, I | 8804,7-8812,7 8812,7-8815,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк5] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк5-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815,0-8837,6 8837,6-8841,5 8841,5-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [17 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 2 [8814пк9-8837пк6] | 2, II | 8814,9-8837,6 8837,6-8840,7 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [6 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 2 [8814пк9-8837пк6] | 2 | 8814,9-8837,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 12 | [9 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837,6-8840,7 8840,7-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [20 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
| Итого по: ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО |  |  |  |  | 89 | 336
ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк5] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк5-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815,0-8837,6 8837,6-8841,5 8841,5-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [17 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837,6-8840,7 8840,7-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [20 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2 | 8840,7-8860,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БП 1560 КМ - ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 2 [8868пк9-8873пк4] | 2 | 8868,9-8873,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | БП 1560 КМ - ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 2 [8868пк9-8873пк4] ДАЛЬНЕРЕЧ I путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8873пк4-8877пк1] | 2, II | 8868,9-8873,4 8873,4-8877,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ путь I (ЧД-Н) главный [8879пк4-8881пк1] путь Iо (ЧИ-5) главный [27пк6-27пк7] путь 3-1 (3-1) съезд_глав. ДАЛЬНЕРЕЧ I путь I (2-ис.Н) главный [8874пк3-8877пк1] путь 29-27 (29-27) съезд_глав. путь 3 (8-35) приемо-отпр. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ДАЛЬНЕРЕЧ I - БП 1571 КМ путь 1 [8877пк1-8879п... (см. карточку) | 1, 29-27, 3, 3-1, 7-5, I, Iо | 27,6-27,7 8874,3-8877,1 8877,1-8879,4 8879,4-8881,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ путь II (Ч-НД) главный [8879пк5-8881пк1] путь 3-1 (3-1) съезд_глав. ДАЛЬНЕРЕЧ I путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8873пк4-8877пк1] путь 29-27 (29-27) съезд_глав. путь 4 (20-1) приемо-отпр. путь 5 (16-21) приемо-отпр. путь 6 (18-23) приемо-отпр. путь 7 (4-9) приемо-отпр. путь 7-5 (7-5) съезд_г... (см. карточку) | 2, 29-27, 3-1, 4, 5, 6, 7, 7-5, 8, II | 8873,4-8877,1 8877,1-8879,5 8879,5-8881,1 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [20 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ путь I (ЧД-Н) главный [8879пк4-8881пк1] путь Iо (ЧИ-5) главный [27пк6-27пк7] путь 3-1 (3-1) съезд_глав. БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 1 [8881пк1-8883пк7] ДАЛЬНЕРЕЧ I - БП 1571 КМ путь 1 [8877пк1-8879пк4] | 1, 3-1, I, Iо | 27,6-27,7 8877,1-8879,4 8879,4-8881,1 8881,1-8883,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ путь II (Ч-НД) главный [8879пк5-8881пк1] путь 3-1 (3-1) съезд_глав. БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 2 [8881пк1-8883пк7] ДАЛЬНЕРЕЧ I - БП 1571 КМ путь 2 [8877пк1-8879пк5] | 2, 3-1, II | 8877,1-8879,5 8879,5-8881,1 8881,1-8883,7 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ путь I (ЧД-Н) главный [8879пк4-8881пк1] БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 1 [8881пк1-8883пк7] | 1, I | 8879,4-8881,1 8881,1-8883,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ЛАЗО путь II (Ч-НД) главный [8883пк7-8886пк2] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (20-15) приемо-отпр. путь 6 (14-21) приемо-отпр. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 2 [8886пк2-8891пк0] | 2, 2-4, 3-1, 4, 6, 7-5, II | 8883,7-8886,2 8886,2-8891,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь I (ис.ЧД-Н) главный [8891пк0-8893пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 1 [8886пк2-8891пк0] | 1, 2-4, 3, 3-1, 6-8, 7-5, I | 8886,2-8891,0 8891,0-8893,1 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 |  |  |  | 4/550 | [13 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк0-8893пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (12-13) приемо-отпр. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 2 [8886пк2-8891пк0] | 2, 2-4, 3-1, 4, 6, 6-8, 7-5, II | 8886,2-8891,0 8891,0-8893,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь I (ис.ЧД-Н) главный [8891пк1-8893пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 1 [8893пк1-8913пк3] | 1, 2-4, 3, 3-1, 6-8, 7-5, I | 8891,1-8893,1 8893,1-8913,3 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 |  |  |  | 4/550 | [13 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк1-8893пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (12-13) приемо-отпр. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 2 [8893пк1-8913пк3] | 2, 2-4, 3-1, 4, 6, 6-8, 7-5, II | 8891,1-8893,1 8893,1-8913,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ПРОХАСКО путь II (Ч-ис.НД) главный [8913пк3-8915пк9] ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 2 [8915пк9-8920пк4] ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8920пк4-8922пк5] | 2, II | 8913,3-8915,9 8915,9-8920,4 8920,4-8922,5 |  | ИССО | 4 | 16 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | ПРОХАСКО путь I (ЧД-Н) главный [8913пк3-8915пк9] ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 1 [8915пк9-8920пк4] | 1, I | 8913,3-8915,9 8915,9-8920,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 1 [8915пк9-8920пк4] ФИЛАРЕТОВКА путь I (ЧД-ис.Н) главный [8920пк4-8922пк5] путь 3 (12-15) приемо-отпр. ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 1 [8922пк5-8930пк1] | 1, 3, I | 8915,9-8920,4 8920,4-8922,5 8922,5-8930,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 2 [8915пк9-8920пк4] ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8920пк4-8922пк5] путь 4 (10-11) приемо-отпр. ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 2 [8922пк5-8930пк1] | 2, 4, II | 8915,9-8920,4 8920,4-8922,5 8922,5-8930,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | РУЖИНО путь I (ЧД-5) главный [8930пк1-8935пк1] ФИЛАРЕТОВКА путь I (ЧД-ис.Н) главный [8920пк4-8922пк5] путь 3 (12-15) приемо-отпр. ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 1 [8922пк5-8930пк1] | 1, 3, I | 8920,4-8922,5 8922,5-8930,1 8930,1-8935,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/550
Д-ВОСТ | РУЖИНО путь II (ис.Ч-НЛI) главный [8930пк1-8935пк5] ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8920пк4-8922пк5] путь 4 (10-11) приемо-отпр. ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 2 [8922пк5-8930пк1] | 2, 4, II | 8920,4-8922,5 8922,5-8930,1 8930,1-8935,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8920пк4-8922пк5] ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 2 [8922пк5-8930пк1] | 2, II | 8920,4-8922,5 8922,5-8930,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 1 [8922пк5-8930пк1] | 1 | 8922,5-8930,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БП 1634 КМ путь I (ЧД-Ч1) главный [8943пк0-8944пк7] БП 1634 КМ - КАБАРГА путь 1 [8944пк7-8952пк9] КАБАРГА путь I (ЧД-ис. Н) главный [8952пк9-8955пк2] путь 3 (12-9) приемо-отпр. | 1, 3, I | 8943,0-8944,7 8944,7-8952,9 8952,9-8955,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1634 КМ путь II (ис.Ч-НД) главный [8943пк0-8944пк7] БП 1634 КМ - КАБАРГА путь 2 [8944пк7-8952пк9] КАБАРГА путь II (Ч-НД) главный [8952пк9-8955пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 8943,0-8944,7 8944,7-8952,9 8952,9-8955,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | КАБАРГА путь II (Ч-НД) главный [8952пк9-8955пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 2 [8955пк2-8974пк1] ШМАКОВКА путь II (Ч-НД) главный [8974пк1-8977пк1] путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 6 (20-13) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 8952,9-8955,2 8955,2-8974,1 8974,1-8977,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 2 [8969пк800-8972пк400] | 2 | 8969,800-8972,400 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/600
Д-ВОСТ | КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 2 [8955пк2-8974пк1] | 2 | 8955,2-8974,1 |  | Тек. сод. пути | 7 | 18 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 1 [8955пк2-8974пк1] | 1 | 8955,2-8974,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8974пк1-8977пк1] путь 3 (16-11) приемо-отпр. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8977пк1-9001пк4] | 1, 3, I | 8974,1-8977,1 8977,1-9001,4 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА путь II (Ч-НД) главный [8974пк1-8977пк1] путь 4 (14-9) приемо-отпр. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 2 [8977пк1-9001пк4] | 2, 4, II | 8974,1-8977,1 8977,1-9001,4 | 0,4 | ТР КС | 2 | 8 | [13 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | СУНГАЧ путь 3 (10-5) приемо-отпр. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 1 [9003пк6-9012пк9] | 1, 3 | 9003,6-9012,9 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО путь II (Ч-НД) главный [9012пк8-9016пк1] путь 4 (10-9) приемо-отпр. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9016пк1-9046пк6] | 2, 4, II | 9012,8-9016,1 9016,1-9046,6 | 0,4 | ТР КС | 2 | 8 | [6 empty] | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО путь 3 (12-13) приемо-отпр. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9046пк6] | 1, 3 | 9016,1-9046,6 | 0,4 | ТР КС | 2 | 8 |  |  |  | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9019пк200-9032пк600] | 1 | 9019,200-9032,600 |  | Р | 2 | 8 |  |  |  | 4/600 | [6 empty] | 4/600
Д-ВОСТ | СТАРЫЙ КЛЮЧ путь I (ЧД-ис.Н) главный [9055пк4-9057пк6] путь 3 (10-13) приемо-отпр. путь 5 (16-23) приемо-отпр. | 3, 5, I | 9055,4-9057,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/550
Д-ВОСТ | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 1 [9057пк7-9066пк4] | 1 | 9057,7-9066,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 2 [9057пк7-9066пк5] | 2 | 9057,7-9066,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9069пк1-9088пк10] | 1 | 9069,1-9088,10 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 | [10 empty] | 3,8/550 | [13 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 2 [9069пк1-9088пк10] | 2 | 9069,1-9088,10 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 | [13 empty] | 3,8/550 | [13 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [9089пк500-9089пк1000] | I | 9089,500-9089,1000 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/434
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 1 [9092пк2-9107пк0] | 1 | 9092,2-9107,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/550
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] путь 10 (82-123) сортиров. путь 11 (80-149) сортиров. путь 16 (110-181) приемо-отпр. путь 17 (112-93) приемо-отпр. путь 19 (116-173) приемо-отпр. путь 20 (114-171) приемо-отпр. путь 4 (28-143) приемо-отпр. ... (см. карточку) | 10, 11, 16, 17, 19, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 9107,0-9113,12 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь 3 (60-135) приемо-отпр. | 3, I | 9107,0-9113,12 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] | II | 9107,0-9113,12 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] | I | 9107,0-9113,12 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/960 | [6 empty] | 4/960
Д-ВОСТ | ВОГУТОН - ДАЛЬНЕРЕЧ II путь н [15пк2-19пк1] ДАЛЬНЕРЕЧ II путь Iо (ис.Ч-Н) главный [19пк1-21пк2] ДАЛЬНЕРЕЧ II - БП 1571 КМ путь н [21пк2-27пк6] | Iо, н | 15,2-19,1 19,1-21,2 21,2-27,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
Д-ВОСТ | ДАЛЬНЕРЕЧ II путь Iо (ис.Ч-Н) главный [19пк1-21пк2] ДАЛЬНЕРЕЧ II - БП 1571 КМ путь н [21пк2-27пк6] | Iо, н | 19,1-21,2 21,2-27,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/550
Д-ВОСТ | ЛЕСОЗАВОДСК II - БП 1634 КМ путь н [6пк4-6пк8] | н | 6,4-6,8 |  | ИССО | 4 | 16 |  |  |  | 4/38 | [6 empty] | 4/38 | [6 empty] | 4/38 | [6 empty] | 4/38
| Итого по: ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО |  |  |  |  | 80 | 304,8
ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК
Д-ВОСТ | ОРЕХОВО-ПРИМ - ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 1 [9120пк1-9124пк3] ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [9124пк3-9126пк4] ПЕРЕЛЕТНЫЙ - ИППОЛИТОВКА путь 1 [9126пк4-9130пк4] | 1, I | 9120,1-9124,3 9124,3-9126,4 9126,4-9130,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ОРЕХОВО-ПРИМ - ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 1 [9121пк2-9121пк2] | 1 | 9121,2-9121,2 |  | ИССО | 2 | 8 | [17 empty] | 4/45 | [6 empty] | 4/45
Д-ВОСТ | ИППОЛИТОВКА путь II (ис Ч-ис НД) главный [9130пк4-9134пк0] путь 4 (10-11) приемо-отпр. ИППОЛИТОВКА - ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 2 [9134пк0-9139пк9] | 2, 4, II | 9130,4-9134,0 9134,0-9139,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | НОВОШАХТИНСКАЯ путь II (ис. Ч-НД) главный [9147пк8-9150пк1] путь 10 (14-21) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 6 (28-25) приемо-отпр. путь 8 (26-31) приемо-отпр. НОВОШАХТИНСКАЯ - ДУБИНИНСКИЙ путь 2 [9150пк2-9157пк3] | 10, 2, 4, 6, 8, II | 9147,8-9150,1 9150,2-9157,3 | 0,3 | ТР КС | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | ДУБИНИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [9157пк3-9160пк2] путь 4 (10-17) приемо-отпр. путь 6 (12-23) приемо-отпр. ДУБИНИНСКИЙ - УССУРИЙСК путь 2 [9160пк2-9172пк9] | 2, 4, 6, II | 9157,3-9160,2 9160,2-9172,9 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | ДУБИНИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [9157пк3-9160пк2] путь 3 (22-21) приемо-отпр. путь 5 (18-25) приемо-отпр. путь 7 (30-41) приемо-отпр. ДУБИНИНСКИЙ - УССУРИЙСК путь 1 [9160пк2-9173пк6] | 1, 3, 5, 7, I | 9157,3-9160,2 9160,2-9173,6 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь I (ЧН-ис Н) главный [9173пк6-9179пк1] путь 12 (170-129) приемо-отпр. путь 14 (168-131) приемо-отпр. путь 15 (18-35) сортиров. путь 16 (106-127) приемо-отпр. путь 17 (60-33) сортиров. путь 18 (156-141) приемо-отпр. путь 19 (62-43) сортиров. путь 20 (144-18) приемо-отпр. путь 21 (76-ст.... (см. карточку) | 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 34, 36, 38, 5, 7, I | 9173,6-9179,1 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [24 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь I (ЧН-ис Н) главный [9173пк6-9179пк1] УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 1 [9179пк1-9189пк7] | 1, I | 9173,6-9179,1 9179,1-9189,7 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК не задано(.) ПИТ. УСТ.(Тяговая) |  |  | 0,6 | Строит. | 2 | 6 | [13 empty] | 3/0,1 | [6 empty] | 3/0,1
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь II (Чх-2Н) главный [9178пк7-9179пк1] УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2, II | 9178,7-9179,1 9179,1-9189,7 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [27 empty] | 3,8
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь 15 (18-35) сортиров. | 15 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 2
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь 90 (117-91) подъездной | 90 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [9 empty] | 2 | [20 empty] | 2
Д-ВОСТ | БАНЕВУРОВО путь II (Ч-НЧ) главный [9189пк7-9191пк8] путь 4 (12-9) приемо-отпр. БАНЕВУРОВО - БАРАНОВСКИЙ путь 2 [9191пк8-9198пк1] | 2, 4, II | 9189,7-9191,8 9191,8-9198,1 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [6 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | БАНЕВУРОВО путь I (ЧН-ис Н) главный [9189пк7-9191пк7] путь 3 (10-11) приемо-отпр. БАНЕВУРОВО - БАРАНОВСКИЙ путь 1 [9191пк7-9198пк2] | 1, 3, I | 9189,7-9191,7 9191,7-9198,2 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/400
Д-ВОСТ | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [13 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Д-ВОСТ | БАНЕВУРОВО - БАРАНОВСКИЙ путь 2 [9191пк8-9196пк800] БАРАНОВСКИЙ путь II (ис Ч-НЧ) главный [9199пк0-9199пк800] | 2, II | 9191,8-9196,800 9199,0-9199,800 |  | Р | 3 | 12 | [13 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] РАЗДОЛЬНОЕ путь I (ЧН-Н) главный [9213пк9-9216пк2] | 1, I | 9198,2-9202,1 9202,1-9213,9 9213,9-9216,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/550
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9202пк1-9213пк9] РАЗДОЛЬНОЕ путь II (Ч-НЧ) главный [9213пк9-9216пк2] | 2, II | 9198,1-9202,1 9202,1-9213,9 9213,9-9216,2 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 | [6 empty] | 3,8/550 | [20 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] путь 2 [9202пк1-9213пк9] | 1, 2, I, II | 9198,1-9202,1 9198,2-9202,1 9202,1-9213,9 | 9,5 | Строит. | 4 | 8 | [6 empty] | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | [10 empty] | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] | 1, I | 9198,2-9202,1 9202,1-9213,9 | 9,5 | Строит. | 6 | 17,5 | 2/0,1 | [9 empty] | 3,8/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 3,8/0,1 | [6 empty] | 3,8/0,1 |  |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9202пк1-9213пк9] | 2, II | 9198,1-9202,1 9202,1-9213,9 | 9,5 | Строит. | 5 | 15,5 | [6 empty] | 3,8/0,1 | [9 empty] | 2/0,1 |  |  |  | 3,8/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 3,8/0,1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] путь 2 [9202пк1-9213пк9] | 1, 2, I, II | 9198,1-9202,1 9198,2-9202,1 9202,1-9213,9 |  | Строит. | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [13 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9202пк1-9213пк9] | 2 | 9202,1-9213,9 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/24000
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] | 1 | 9202,1-9213,9 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/24000
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк1-9228пк1] РАЗДОЛЬНОЕ путь I (ЧН-Н) главный [9213пк9-9216пк2] РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 1 [9216пк2-9225пк1] | 1, I | 9213,9-9216,2 9216,2-9225,1 9225,1-9228,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО путь II (ис. 2Ч-2Н) главный [9225пк1-9228пк1] РАЗДОЛЬНОЕ путь II (Ч-НЧ) главный [9213пк9-9216пк2] РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 2 [9216пк2-9225пк1] | 2, II | 9213,9-9216,2 9216,2-9225,1 9225,1-9228,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 2 [9216пк2-9225пк1] | 2 | 9216,2-9225,1 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/24000
Д-ВОСТ | РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 1 [9216пк2-9225пк1] | 1 | 9216,2-9225,1 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/24000
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк1-9228пк1] КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9228пк1-9241пк9] | 1, I | 9225,1-9228,1 9228,1-9241,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО путь II (ис. 2Ч-2Н) главный [9225пк1-9228пк1] КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 2 [9228пк1-9241пк9] | 2, II | 9225,1-9228,1 9228,1-9241,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк1-9228пк1] КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9228пк1-9241пк9] | 1, I | 9225,1-9228,1 9228,1-9241,9 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [24 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 2 [9228пк1-9241пк9] | 2 | 9228,1-9241,9 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/24000
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9228пк1-9241пк9] | 1 | 9228,1-9241,9 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/24000
Д-ВОСТ | НАДЕЖДИНСКАЯ не задано(.) ПИТ. УСТ.(Тяговая подстанция ) |  |  | 0,5 | Строит. | 1 | 3 | [27 empty] | 3/0,1
Д-ВОСТ | НАДЕЖДИНСКАЯ - АМУРСК ЗАЛИВ путь 2 [9244пк9-9250пк1] | 2 | 9244,9-9250,1 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4
Д-ВОСТ | НАДЕЖДИНСКАЯ - АМУРСК ЗАЛИВ путь 1 [9244пк9-9250пк1] | 1 | 9244,9-9250,1 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/24000
Д-ВОСТ | АМУРСК ЗАЛИВ путь II Угл (37-НЧ) главный [1пк700-2пк3] АМУРСК ЗАЛИВ - УГЛОВАЯ путь 2 [2пк3-7пк2] УГЛОВАЯ путь II (Ч-НЧ) главный [7пк500-8пк900] | 2, II, II Угл | 1,700-2,3 2,3-7,2 7,500-8,900 |  | Р | 4 | 16 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
| Итого по: ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК |  |  |  |  | 65 | 211,3
ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ
Д-ВОСТ | АМУРСК ЗАЛИВ путь II Угл (37-НЧ) главный [1пк700-2пк3] АМУРСК ЗАЛИВ - УГЛОВАЯ путь 2 [2пк3-7пк2] УГЛОВАЯ путь II (Ч-НЧ) главный [7пк500-8пк900] | 2, II, II Угл | 1,700-2,3 2,3-7,2 7,500-8,900 |  | Р | 4 | 16 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМI путь I (ЧН-Н) главный [16пк4-18пк8] | I | 16,4-18,8 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [30 empty] | 4
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМI путь I (ЧН-Н) главный [18пк5-18пк8] АРТ-ПРИМI - АРТ-ПРИМII путь 1 [18пк8-19пк3] | 1, I | 18,5-18,8 18,8-19,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМII путь I (ис.ЧН-ис.Н) главный [20пк1-22пк7] | I | 20,1-22,7 | 2,5 | ТР КС | 2 | 8 |  |  | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМII путь II (ис.Ч-ис.НЧ) главный [20пк1-22пк7] | II | 20,1-22,7 | 2,5 | ТР КС | 2 | 8 | [6 empty] | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМII путь I (ис.ЧН-ис.Н) главный [20пк1-22пк7] АРТ-ПРИМI - АРТ-ПРИМII путь 1 [18пк8-20пк1] | 1, I | 18,8-20,1 20,1-22,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМII путь II (ис.Ч-ис.НЧ) главный [20пк1-22пк7] АРТ-ПРИМI - АРТ-ПРИМII путь 2 [18пк7-20пк1] | 2, II | 18,7-20,1 20,1-22,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМII путь II (ис.Ч-ис.НЧ) главный [20пк1-20пк3] АРТ-ПРИМI - АРТ-ПРИМII путь 2 [19пк8-20пк1] | 2, II | 19,8-20,1 20,1-20,3 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/500
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМII - АРТ-ПРИМIII путь 1 [26пк2-26пк2] | 1 | 26,2-26,2 |  | ИССО | 2 | 8 | [17 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО путь I (ПЧ-13-НI) главный [44пк8-51пк0] путь I (ЧI/ЧН-ПЧ-14) главный [44пк8-51пк0] путь II (ПЧ-13-ис НII) главный [44пк8-51пк0] путь II (ЧII-ПЧ-14) главный [44пк8-51пк0] ШКОТОВО путь I (ис.ЧН-ис.Н) главный [33пк7-36пк2] путь II (Ч-ис.НЧ) главный [33пк7-36пк2] ШКОТОВО - СМОЛЯНИНОВО путь 1... (см. карточку) | 1, 2, I, II | 33,7-36,2 36,2-44,8 44,8-51,0 |  | Строит. | 1 | 23,8 | [27 empty] | 23,8/1
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО путь I (ПЧ-13-НI) главный [44пк8-51пк0] путь I (ЧI/ЧН-ПЧ-14) главный [44пк8-51пк0] путь II (ПЧ-13-ис НII) главный [44пк8-51пк0] путь II (ЧII-ПЧ-14) главный [44пк8-51пк0] ШКОТОВО путь I (ис.ЧН-ис.Н) главный [33пк7-36пк2] путь II (Ч-ис.НЧ) главный [33пк7-36пк2] ШКОТОВО - СМОЛЯНИНОВО путь 1... (см. карточку) | 1, 2, I, II | 33,7-36,2 36,2-44,8 44,8-51,0 | 5 | ЦУКС | 9 | 36 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО путь I (ПЧ-13-НI) главный [44пк8-51пк0] ШКОТОВО путь I (ис.ЧН-ис.Н) главный [33пк7-36пк2] ШКОТОВО - СМОЛЯНИНОВО путь 1 [36пк2-44пк8] | 1, I | 33,7-36,2 36,2-44,8 44,8-51,0 | 0,4 | Строит. | 4 | 15,3 |  |  |  | 3,8/0,1 | [6 empty] | 3,8/0,1 | [6 empty] | 3,8/0,1 | [6 empty] | 3,8/0,1
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО путь I (ЧI/ЧН-ПЧ-14) главный [44пк8-51пк0] ШКОТОВО путь II (Ч-ис.НЧ) главный [33пк7-36пк2] ШКОТОВО - СМОЛЯНИНОВО путь 2 [36пк2-44пк8] | 2, I, II | 33,7-36,2 36,2-44,8 44,8-51,0 | 0,4 | Строит. | 4 | 15,3 | [6 empty] | 3,8/0,1 | [6 empty] | 3,8/0,1 | [6 empty] | 3,8/0,1 | [6 empty] | 3,8/0,1
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО путь II (ПЧ-13-ис НII) главный [44пк8-51пк0] путь 10 (56-41) приемо-отпр. путь 4 (38-67) приемо-отпр. путь 6 (32-49) приемо-отпр. путь 8 (60-57) приемо-отпр. не задано(ПОП 2,4,6,8,10) СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 2 [51пк0-63пк0] ШКОТОВО - СМОЛЯНИНОВО путь 2 [36пк2-44пк8] | 10, 2, 4, 6, 8, II | 36,2-44,8 44,8-51,0 51,0-63,0 | 1,2 | Строит. | 4 | 15,3 | [6 empty] | 3,8/0,1 | [6 empty] | 3,8/0,1 | [6 empty] | 3,8/0,1 | [6 empty] | 3,8/0,1
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 1 [71пк1-71пк10] | 1 | 71,1-71,10 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 1 [73пк3-74пк7] | 1 | 73,3-74,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | АНИСИМОВКА путь I (ЧН-ис Н) главный [78пк2-80пк9] | I | 78,2-80,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4
Д-ВОСТ | АНИСИМОВКА путь II (Ч-ис НЧ) главный [78пк2-80пк9] | II | 78,2-80,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4
Д-ВОСТ | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 1 [80пк9-90пк2] | 1 | 80,9-90,2 | 4,5 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4
Д-ВОСТ | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 2 [80пк9-90пк2] | 2 | 80,9-90,2 | 5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ТИГРОВЫЙ путь I (ЧН-Н) главный [90пк2-93пк7] | I | 90,2-93,7 | 4,5 | ТР КС | 2 | 8 | [16 empty] | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ТИГРОВЫЙ путь II (Ч-ис НЧ) главный [90пк2-93пк7] | II | 90,2-93,7 | 3,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 1 [93пк7-103пк4] | 1 | 93,7-103,4 | 3,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 2 [93пк7-103пк4] | 2 | 93,7-103,4 | 3,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ФРИДМАН путь II (IIЧ-IIН) главный [103пк4-105пк7] ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 2 [105пк7-114пк5] | 2, II | 103,4-105,7 105,7-114,5 | 6 | ТР КС | 2 | 8 | [6 empty] | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ФРИДМАН путь I (IЧ-IН) главный [103пк4-105пк7] ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 1 [105пк7-114пк5] | 1, I | 103,4-105,7 105,7-114,5 | 6 | ТР КС | 2 | 8 | [23 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 2 [118пк754-125пк669] | 2 | 118,754-125,669 |  | Р | 4 | 16 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 2 [116пк5-129пк0] ПАРТИЗАНСК путь II (Ч-НЧ) главный [129пк0-132пк6] | 2, II | 116,5-129,0 129,0-132,6 | 3 | ТР КС | 2 | 8 | [13 empty] | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 1 [116пк5-129пк0] ПАРТИЗАНСК путь I (ЧН-Н) главный [129пк0-132пк6] | 1, I | 116,5-129,0 129,0-132,6 | 3,5 | ТР КС | 2 | 8 |  |  | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 2 [116пк5-129пк0] | 2 | 116,5-129,0 | 6 | ТР КС | 2 | 8 | [20 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 1 [116пк5-129пк0] | 1 | 116,5-129,0 | 6 | ТР КС | 2 | 8 | [16 empty] | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ПАРТИЗАНСК - ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь 1 [132пк6-135пк5] ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь I (ЧН-Н) главный [135пк5-136пк0] ПТИЧИЙ КЛЮЧ - ЛОЗОВЫЙ путь 1 [136пк0-140пк5] | 1, I | 132,6-135,5 135,5-136,0 136,0-140,5 | 2,5 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4
Д-ВОСТ | ПАРТИЗАНСК - ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь 2 [132пк6-135пк5] ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь II (Ч-НЧ) главный [135пк5-136пк1] ПТИЧИЙ КЛЮЧ - ЛОЗОВЫЙ путь 2 [136пк1-140пк5] | 2, II | 132,6-135,5 135,5-136,1 136,1-140,5 | 2,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЛОЗОВЫЙ путь I (ис.ЧН-ис Н) главный [140пк5-143пк5] | I | 140,5-143,5 | 2 | ТР КС | 2 | 8 | [9 empty] | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ПЕТРОВКА путь II (Ч-НД) главный [18пк5-20пк1] путь III (3-НК) главный [1пк0-3пк4] | II, III | 1,0-3,4 18,5-20,1 |  | ЦУКС | 5 | 50 | [13 empty] | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ПЕТРОВКА путь II (Ч-НД) главный [18пк5-20пк1] путь III (3-НК) главный [1пк0-3пк4] путь 1 (10-7) приемо-отпр. ПЕТРОВКА - БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ путь 2 [3пк4-9пк5] ПЕТРОВКА - СТРЕЛКОВАЯ путь 2а [20пк1-38пк1] | 1, 2, 2а, II, III | 1,0-3,4 18,5-20,1 20,1-38,1 3,4-9,5 |  | Строит. | 1 | 23,8 | [23 empty] | 23,8/1
Д-ВОСТ | ПЕТРОВКА путь II (Ч-НД) главный [18пк5-20пк1] путь III (3-НК) главный [1пк0-3пк4] путь 1 (10-7) приемо-отпр. ПЕТРОВКА - БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ путь 2 [3пк4-9пк5] ПЕТРОВКА - СТРЕЛКОВАЯ путь 2а [20пк1-38пк1] | 1, 2, 2а, II, III | 1,0-3,4 18,5-20,1 20,1-38,1 3,4-9,5 | 0,6 | Строит. | 2 | 12 | [9 empty] | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1
| Итого по: ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ |  |  |  |  | 79 | 387,6
ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО - ЛУЧКИ путь одн [3пк0-19пк3] | одн | 3,0-19,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [6 empty] | 2,5/50 | [13 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк0-41пк4] | одн | 22,0-41,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [13 empty] | 2,5/50 | [13 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк0-41пк4] | одн | 22,0-41,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [30 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк0-68пк10] | одн | 45,0-68,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  |  | 2,5/100
Д-ВОСТ | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк0-68пк10] | одн | 45,0-68,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [9 empty] | 2,5/50 | [6 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ВАССИАНОВКА путь I (Ч-Н) главный [21пк3-22пк9] СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [2пк0-21пк3] | I, одн | 2,0-21,3 21,3-22,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  |  |  | 2,5/100
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [6пк0-20пк10] | одн | 6,0-20,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ВАССИАНОВКА - РЕТТИХОВКА путь одн [22пк9-26пк10] | одн | 22,9-26,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [12 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [32пк1-32пк2] | одн | 32,1-32,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/8
Д-ВОСТ | БУЯНКИ путь II (Ч-Н) главный [40пк5-41пк10] РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [33пк0-40пк5] | II, одн | 33,0-40,5 40,5-41,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [12 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [32пк0-37пк10] | одн | 32,0-37,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | БУЯНКИ путь II (Ч-Н) главный [42пк0-44пк1] БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | II, одн | 42,0-44,1 44,1-55,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | одн | 44,1-55,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [26 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [67пк10-68пк4] | одн | 67,10-68,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [27 empty] | 5/20
Д-ВОСТ | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60,3-68,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [16 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60,3-68,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71,0-80,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  |  | 2,5/80
Д-ВОСТ | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71,0-80,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [12 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | АРСЕНЬЕВ путь 16 (50-упор) погр.-выгр. | 16 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [11 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк0-92пк10] | одн | 84,0-92,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [11 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк0-92пк10] | одн | 84,0-92,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [18 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [95пк0-104пк6] | одн | 95,0-104,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [12 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [96пк0-104пк6] | одн | 96,0-104,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [25 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109,7-127,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [6 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109,7-127,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [11 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк0-161пк10] | одн | 130,0-161,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [13 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк0-161пк10] | одн | 130,0-161,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  |  |  |  | 2,5/100
Д-ВОСТ | ВОЗДВИЖЕНСКИЙ - ГОЛЕНКИ путь одн [19пк8-35пк2] | одн | 19,8-35,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ВОЗДВИЖЕНСКИЙ - ГОЛЕНКИ путь одн [19пк8-35пк2] | одн | 19,8-35,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [27 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] | одн | 108,0-115,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 | [9 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150 |  |  |  | 4/150
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] | одн | 108,0-115,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
Д-ВОСТ | РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь II (Н-Китай) главный [115пк8-117пк6] | II | 115,8-117,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/15
Д-ВОСТ | ОЛЕНЕВОД - ВИНЕВИТИНО путь одн [18пк1-18пк10] | одн | 18,1-18,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/2
Д-ВОСТ | ВИНЕВИТИНО - ПРОВАЛОВО путь одн [39пк6-39пк6] | одн | 39,6-39,6 |  | ИССО | 3 | 12 | [5 empty] | 4/14 | [6 empty] | 4/14 | [6 empty] | 4/14
Д-ВОСТ | ВИНЕВИТИНО - ПРОВАЛОВО путь одн [41пк1-43пк10] | одн | 41,1-43,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ПРОВАЛОВО - БАРСОВЫЙ путь одн [65пк1-68пк10] | одн | 65,1-68,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [19 empty] | 3/2 | [6 empty] | 3/2
Д-ВОСТ | БАРСОВЫЙ - ПРИМОРСКАЯ путь одн [77пк5-86пк4] ПРИМОРСКАЯ путь I (ис.Ч-ис. Н) главный [86пк4-88пк5] ПРИМОРСКАЯ - КЕДРОВЫЙ путь одн [88пк5-96пк2] | I, одн | 77,5-86,4 86,4-88,5 88,5-96,2 |  | ИССО | 3 | 12 | [5 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | КЕДРОВЫЙ - ПОЖАРСКИЙ путь одн [104пк7-104пк7] | одн | 104,7-104,7 |  | ИССО | 3 | 12 |  |  | 4/8 | [6 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
Д-ВОСТ | РЯЗАНОВКА путь I (Ч-ст.р.р.9) главный [146пк0-148пк9] путь IA (ст.р.р.9-Н) главный [146пк0-148пк9] РЯЗАНОВКА - СУХАНОВКА путь одн [148пк9-164пк1] СУХАНОВКА путь I (ис. Ч-ис.Н) главный [164пк1-166пк4] путь 2 (24-11) приемо-отпр. | 2, I, IA, одн | 146,0-148,9 148,9-164,1 164,1-166,4 | 9,5 | ЦУКС | 9 | 36 |  |  | 4/1600 |  |  |  | 4/1600 |  |  | 4/1600 |  |  |  | 4/1600 |  |  | 4/1600 |  |  |  | 4/1513 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ГВОЗДЕВО - ПОСЬЕТ путь одн [3пк1-3пк1] | одн | 3,1-3,1 |  | ИССО | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | ГВОЗДЕВО - ПОСЬЕТ путь одн [2пк1-9пк10] | одн | 2,1-9,10 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  |  |  | 4/200 |  | 4/200
| Итого по: ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН |  |  |  |  | 68 | 228
ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА
Д-ВОСТ | КУЗНЕЦОВО - НАХОДКА путь 2 [157пк3-167пк2] | 2 | 157,3-167,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4
| Итого по: ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА |  |  |  |  | 1 | 4
ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ
Д-ВОСТ | ДЖАРМЕН путь I (св.Ч-Н) главный [29пк2-31пк2] не задано(.) УТИНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [18пк6-21пк7] не задано(.) УТИНЫЙ - ДЖАРМЕН путь Одн [21пк7-29пк2] | I, Одн | 18,6-21,7 21,7-29,2 29,2-31,2 | 9,6 | Строит. | 4 | 20 |  |  | 6/0,9 |  |  |  | 4/0,9 |  |  | 6/0,9 |  |  |  | 4/0,9
Д-ВОСТ | ДЖАРМЕН путь I (св.Ч-Н) главный [29пк2-31пк2] не задано(.) ДЖАРМЕН - ПАРТИЗ СОПКИ путь Одн [31пк2-47пк1] УТИНЫЙ - ДЖАРМЕН путь Одн [21пк7-29пк2] | I, Одн | 21,7-29,2 29,2-31,2 31,2-47,1 | 5,4 | Строит. | 5 | 32,5 | [17 empty] | 6,5/1,1 | 6,5/1,1 | 6,5/1,1 | [5 empty] | 6,5/1,1 | 6,5/1,1
Д-ВОСТ | ДЖАРМЕН путь I (св.Ч-Н) главный [29пк2-31пк2] путь 2 (2-7) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ДЖАРМЕН - ПАРТИЗ СОПКИ путь Одн [31пк2-47пк1] УТИНЫЙ - ДЖАРМЕН путь Одн [21пк7-29пк2] | 2, 3, I, Одн | 21,7-29,2 29,2-31,2 31,2-47,1 |  | Строит. | 1 | 24 | [16 empty] | 24/1
Д-ВОСТ | ВАНДАН путь I (Ч-Н) главный [79пк2-80пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. ВАНДАН - ФОРЕЛЬ путь Одн [80пк9-95пк0] ФОРЕЛЬ путь I (Ч-Н) главный [95пк0-96пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 2, 3, I, Одн | 79,2-80,9 80,9-95,0 95,0-96,7 |  | Строит. | 1 | 24 | [30 empty] | 24/1
Д-ВОСТ | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-137пк1] | Одн | 120,4-137,1 | 17,6 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [9 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | САНБОЛИ - НУСХИ путь Одн [138пк8-155пк2] | Одн | 138,8-155,2 | 15,2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | САНБОЛИ - НУСХИ путь Одн [138пк8-155пк2] | Одн | 138,8-155,2 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/400
Д-ВОСТ | НУСХИ - СЕЛЬГОН путь Одн [157пк0-170пк1] | Одн | 157,0-170,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] СЕЛЬГОН - ХАРПИ путь Одн [172пк4-191пк5] ХАРПИ путь I (Ч-Н) главный [191пк5-193пк7] | I, Одн | 170,1-172,4 172,4-191,5 191,5-193,7 | 22,1 | Строит. | 9 | 44 |  |  | 4/0,6 |  |  |  | 6/0,6 |  |  | 4/0,6 |  |  |  | 6/0,6 |  |  | 4/0,6 |  |  |  | 6/0,6 |  |  | 4/0,6 |  |  |  | 6/0,6 |  |  | 4/0,6
Д-ВОСТ | АЛЬКАН путь I (ис. Ч-Н) главный [222пк1-224пк0] АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [224пк0-239пк4] БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] | I, Одн | 222,1-224,0 224,0-239,4 239,4-241,5 | 17,8 | Строит. | 9 | 44 |  |  | 4/0,4 |  |  |  | 6/0,4 |  |  | 4/0,4 |  |  |  | 6/0,4 |  |  | 4/0,4 |  |  |  | 6/0,4 |  |  | 4/0,4 |  |  |  | 6/0,4 |  |  | 4/0,4
Д-ВОСТ | АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [227пк0-239пк4] | Одн | 227,0-239,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] путь 11 (5-Упор) погр.-выгр. путь 2 (14-15) приемо-отпр. путь 3 (2-17) приемо-отпр. путь 5 (8-ст.р.р. 25) приемо-отпр. путь 7 (6-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(,) БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [241пк5-257пк8] МЕНГОН путь I (Ч-ис Н) главный [257пк8-2... (см. карточку) | 11, 2, 3, 5, 7, I, Одн | 239,4-241,5 241,5-257,8 257,8-259,7 | 0,1 | Строит. | 9 | 44 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | МЕНГОН стр. 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ПОДАЛИ путь I (Ч-исН) главный [296пк1-298пк2] путь 2 (6-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 4 (2-7) приемо-отпр. путь 5 (3-упор) подъездной ЭЛЬБАН путь I (Ч-ис Н) главный [275пк3-277пк3] путь 11 (8-упор) прочий путь 2 (10-5) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (6-1) приемо-отп... (см. карточку) | 11, 2, 2-4, 3, 4, 5, 6, 7, 9, I, Одн | 275,3-277,3 277,3-296,1 296,1-298,2 | 8 | Строит. | 9 | 44 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВЫЙ путь I (исЧ-исН) главный [302пк8-304пк6] путь 3 (4-ст. р.р 1) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезды_пpоч. путь 5 (2-9) приемо-отпр. путь 7 (1-упор) прочий путь 7-5 (7-5) съезд пр-отп путь 9 (исМ2-6) соединит. не задано(.) ПОДАЛИ путь I (Ч-исН) главный [296пк1-298пк2] путь 2 (6-1) приемо-отп... (см. карточку) | 2, 3, 3-1, 4, 5, 7, 7-5, 9, I, Одн | 296,1-298,2 298,2-302,8 302,8-304,6 | 10 | Строит. | 5 | 24 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВЫЙ путь I (исЧ-исН) главный [302пк8-304пк6] путь 3 (4-ст. р.р 1) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезды_пpоч. путь 5 (2-9) приемо-отпр. путь 7 (1-упор) прочий путь 7-5 (7-5) съезд пр-отп путь 9 (исМ2-6) соединит. не задано(.) ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [304пк6-316пк8] ПОДАЛИ - ИЗВЕСТКОВЫЙ пут... (см. карточку) | 3, 3-1, 5, 7, 7-5, 9, I, Одн | 298,2-302,8 302,8-304,6 304,6-316,8 | 8 | Строит. | 4 | 22 | [19 empty] | 5,5/1 |  |  |  |  | 5,5/1 | 5,5/1 | 5,5/1
| Итого по: ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ |  |  |  |  | 68 | 368,5
ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ
Д-ВОСТ | АМУРСКИЙ путь I (Ч-ст.р.р.8) главный [11пк3-14пк4] путь IА (ст.р.р.8-исН) главный [11пк3-14пк4] путь 2 (ст.р.р.4-ст.р.р.6) приемо-отпр. путь 2А (ст.р.р.6-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (но... (см. карточку) | 1, 1Б,В, 2, 2А, I, IА | 1,0-4,2 11,3-14,4 331,8-341,4 4,2-11,3 | 0,9 | Строит. | 2 | 8 | [25 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | БП 9 КМ путь I (исIЧ-IН) главный [8пк6-9пк9] путь II (IIЧ-1) главный [8пк6-9пк6] (нов. строит.) путь(.) БП 9 КМ - КУМТЭ путь 1 [9пк9-18пк4] путь 2 [9пк6-18пк7] КУМТЭ путь I (Ч-Н) главный [18пк4-20пк7] путь 2 (2-ст.р.р.5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, I, II | 18,4-20,7 8,6-9,6 8,6-9,9 9,6-18,7 9,9-18,4 | 7,9 | Строит. | 9 | 44 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. КУМТЭ путь I (Ч-Н) главный [18пк4-20пк7] путь 2 (2-ст.р.р.5) приемо-отпр. КУМТЭ - ГАЙТЕР путь 1 [20пк7-28пк8] | 1, 2, I | 18,4-20,7 20,7-28,8 28,8-30,7 | 0 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КУМТЭ путь I (Ч-Н) главный [18пк4-20пк7] путь 2 (2-ст.р.р.5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КУМТЭ - ГАЙТЕР путь 1 [20пк7-28пк8] | 1, 2, I | 18,4-20,7 20,7-28,8 28,8-30,7 | 7,7 | Строит. | 9 | 44 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ГАЙТЕР - КАРТЕЛЬ путь 1 [30пк7-40пк7] КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь 2 (2-7) приемо-отпр. | 1, 2, I | 28,8-30,7 30,7-40,7 40,7-42,7 | 10 | ЦУКС | 9 | 36 | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/1200 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ГАЙТЕР - КАРТЕЛЬ путь 1 [30пк7-40пк7] КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь 2 (2-7) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, I | 28,8-30,7 30,7-40,7 40,7-42,7 | 3,8 | Строит. | 9 | 44 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ГАЙТЕР - КАРТЕЛЬ путь 1 [30пк7-40пк7] КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь 2 (2-7) приемо-отпр. путь 3 (ст.р.р.6-ст.р.р.5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 1 [42пк7-51пк2] путь 2 [42пк5-48пк7] | 1, 2, 3, I | 30,7-40,7 40,7-42,7 42,5-48,7 42,7-51,2 | 3 | Строит. | 6 | 30 | [7 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь 2 (2-7) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 1 [42пк7-51пк2] путь 2 [42пк5-48пк7] СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] путь 2 (16-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, I | 40,7-42,7 42,5-48,7 42,7-51,2 51,2-53,6 | 5,3 | Строит. | 9 | 44 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | КАРТЕЛЬ стр. 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] путь 2 (16-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) СЕЛИХИН - ЭЛЬДИГАН путь 1 [53пк6-62пк3] путь 2 [55пк8-64пк1] ЭЛЬДИГАН путь I (Ч-Н) главный [62пк3-64пк3] путь II (7-2Н) главный [64пк1-64пк7] (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, I, II | 51,2-53,6 53,6-62,3 55,8-64,1 62,3-64,3 64,1-64,7 | 4,4 | Строит. | 9 | 44 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 1 [65пк5-65пк8] | 1 | 65,5-65,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/16
Д-ВОСТ | ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 1 [71пк4-71пк7] | 1 | 71,4-71,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/16
Д-ВОСТ | КУН путь I (I Ч-Н) главный [94пк1-96пк8] путь II (IIЧ-1) главный [94пк1-96пк1] КУН - ХУММА путь 1 [96пк8-103пк9] ХУММА путь I (ис.Ч-Н) главный [103пк9-105пк5] путь 3 (2-1) приемо-отпр. | 1, 3, I, II | 103,9-105,5 94,1-96,1 94,1-96,8 96,8-103,9 | 11 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/600 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ГУРСКОЕ путь I (Ч-Н) главный [111пк6-115пк8] путь 2 (6-7) приемо-отпр. путь 2А (7-ост. СП№3) приемо-отпр. путь 3 (16-ост СП№19) приемо-отпр. путь 4 (20-15) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ГУРСКОЕ - ПОЧЕПТА путь 1 [115пк8-124пк1] ПОЧЕПТА путь I (ис. Ч-Н) главный [124пк1-126пк0] путь 2 (2-3) прием... (см. карточку) | 1, 2, 2А, 3, 4, I | 111,6-115,8 115,8-124,1 124,1-126,0 | 2,7 | Строит. | 9 | 44 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ПОЧЕПТА - САГДЖЕМУ путь 1 [126пк0-129пк9] САГДЖЕМУ путь I (Ч-Н) главный [129пк9-132пк6] путь 2 (ост.СП№4-6) приемо-отпр. путь 2А (6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) САГДЖЕМУ - УКТУР путь 1 [132пк6-137пк9] | 1, 2, 2А, 4, I | 126,0-129,9 129,9-132,6 132,6-137,9 | 2,6 | Строит. | 1 | 6 | [27 empty] | 6/0,1
Д-ВОСТ | САГДЖЕМУ путь I (Ч-Н) главный [129пк9-132пк6] путь 2 (ост.СП№4-6) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезд пр-отп путь 2А (6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) прочий путь (5 - 3) (5-3) съезд пр-отп путь (6 - 8) (6-8) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) САГДЖЕМУ - УКТУР путь 1 [132пк6-137пк9] УКТУР путь I... (см. карточку) | 1, 10, 2, (2 - 4), 2А, 3, 4, 5, (5 - 3), (6 - 8), 7, I | 129,9-132,6 132,6-137,9 137,9-140,1 | 1,6 | Строит. | 9 | 44 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] УКТУР путь I (ис. Ч-Н) главный [137пк9-140пк1] УКТУР - АКСАКА путь 1 [140пк1-146пк6] | 1, I | 137,9-140,1 140,1-146,6 146,6-148,6 |  | Строит. | 1 | 36 | [28 empty] | 36/1
Д-ВОСТ | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) спец. (нов. строит.) путь(.) УКТУР путь I (ис. Ч-Н) главный [137пк9-140пк1] путь 10 (8-упор) прочий путь 2 (6-5) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (10-9) приемо-о... (см. карточку) | 1, 10, 2, (2 - 4), 3, 4, 5, 7, I | 137,9-140,1 140,1-146,6 146,6-148,6 | 9,5 | Строит. | 9 | 44 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | АКСАКА - ГАЛИЦКИЙ путь 1 [148пк6-153пк1] ГАЛИЦКИЙ путь I (Ч-Н) главный [153пк1-156пк1] ГАЛИЦКИЙ - КЕНАЙ путь 1 [156пк1-161пк3] | 1, I | 148,6-153,1 153,1-156,1 156,1-161,3 | 14,3 | ЦУКС | 9 | 36 | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | ГАЛИЦКИЙ путь I (Ч-Н) главный [153пк1-156пк1] путь 2 (ост.СП№4-6) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезд пр-отп путь 2А (ост.СП№6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) прочий путь (5 - 3) (5-3) съезд пр-отп путь (6 - 8) (6-8) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) ГАЛИЦКИЙ - КЕНАЙ путь 1 [156пк1-161пк3] КЕНАЙ... (см. карточку) | 1, 2, (2 - 4), 2А, 3, 4, (5 - 3), (6 - 8), I | 153,1-156,1 156,1-161,3 161,3-163,4 | 7,7 | Строит. | 9 | 44 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | КЕНАЙ - УДОМИ путь 1 [163пк4-172пк4] УДОМИ путь I (ис.1Ч-1Н) главный [172пк4-174пк4] путь 2 (ст.р.рСП№6-ст.р.рСП№1) приемо-отпр. путь 3 (ст.р.рСП№2-ст.р.р№3) приемо-отпр. путь 4 (ст.р.р№8-Упор) спец. (нов. строит.) путь(.) УДОМИ - ОУНЭ путь 1 [174пк4-181пк5] | 1, 2, 3, 4, I | 163,4-172,4 172,4-174,4 174,4-181,5 | 9,8 | Строит. | 9 | 44 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
| Итого по: ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ |  |  |  |  | 137 | 670
ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ
Д-ВОСТ | ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАККА путь 1 [221пк5-226пк9] ДАККА путь I (Ч-Н) главный [226пк9-230пк0] путь (11 - 9) (11-9) съезд пр-отп путь 2 (ост.СП№11-1) приемо-отпр. путь 2А (2-11) приемо-отпр. путь 4 (3-Упор) спец. путь (7 - 5) (7-5) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) ДАККА - ДАТТА путь 1 [230пк0-239пк1] | 1, (11 - 9), 2, 2А, 4, (7 - 5), I | 221,5-226,9 226,9-230,0 230,0-239,1 | 52 | Строит. | 9 | 44 | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ДАТТА путь I (Ч-Н) главный [239пк1-241пк0] ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк0-248пк0] ХОКАЙТИ путь I (Ч-Н) главный [248пк0-251пк2] | 1, I | 239,1-241,0 241,0-248,0 248,0-251,2 | 11,7 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк0-248пк0] ХОКАЙТИ путь I (Ч-Н) главный [248пк0-251пк2] путь (11 - 9) (11-9) съезд пр-отп путь 2 (ст.р.рСП11-ст.р.рСП№1) приемо-отпр. путь 2А (2-11) приемо-отпр. путь 3 (3-упор) спец. путь (7 - 5) (7-5) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 1 [251пк2-2... (см. карточку) | 1, (11 - 9), 2, 2А, 3, (7 - 5), I | 241,0-248,0 248,0-251,2 251,2-260,1 | 53 | Строит. | 9 | 44 | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [242пк1-247пк10] | 1 | 242,1-247,10 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ДЖИГДАСИ путь I (Ч-Н) главный [270пк1-275пк3] путь 2 (4-3) приемо-отпр. путь 2А (ЧМ2Б-ост.СП№4) приемо-отпр. путь 2Б (102-ЧМ2Б) приемо-отпр. путь 3 (10-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ДЖИГДАСИ - КОТО путь 1 [275пк3-284пк0] КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк0-270пк1] | 1, 2, 2А, 2Б, 3, I | 262,0-270,1 270,1-275,3 275,3-284,0 | 6,7 | Строит. | 9 | 44 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк0-270пк1] | 1 | 262,0-270,1 | 0 | КРН | 4 | 16 | [18 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ДЖИГДАСИ - КОТО путь 1 [275пк3-284пк0] КОТО путь II (Ч-Н) главный [284пк0-289пк1] путь 1 (102-1) приемо-отпр. путь 103 (104-упор) прочий путь (2-4) (2-4) съезд пр-отп путь 3 (5-упор) прочий путь 4 (10-3) приемо-отпр. путь 6 (12-упор) прочий путь (6-8) (6-8) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) КОТО -... (см. карточку) | 1, 103, (2-4), 3, 4, 6, (6-8), II | 275,3-284,0 284,0-289,1 289,1-293,3 | 4,2 | Строит. | 9 | 44 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИНАУ путь I (Ч-Н) главный [293пк3-296пк1] ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [296пк1-302пк5] ТУЛУЧИ путь I (ис Ч-ис Н) главный [302пк5-304пк7] | 1, I | 293,3-296,1 296,1-302,5 302,5-304,7 | 10,2 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  |  |  | 4/1600 |  |  | 4/1600 |  |  |  | 4/1600 |  |  | 4/1600 |  |  |  | 4/1600 |  |  | 4/2238 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [296пк1-302пк5] ТУЛУЧИ путь I (ис Ч-ис Н) главный [302пк5-304пк7] путь 10 (17-упор) погр.-выгр. путь 12 (19-ГПП) соединит. путь 14 (1-упор) прочий путь 2 (4-ост.СП№1) приемо-отпр. путь 3 (6-9) приемо-отпр. путь (3 - 1) (3-1) съезд пр-отп путь 4 (2-11) приемо-отпр. путь 6 (13-упо... (см. карточку) | 1, 10, 12, 14, 2, 3, (3 - 1), 4, 6, (7 - 5), 8, I | 296,1-302,5 302,5-304,7 304,7-317,2 | 7,3 | Строит. | 9 | 44 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [296пк1-302пк5] | 1 | 296,1-302,5 |  | Строит. | 1 | 5136 | 5136/1
Д-ВОСТ | ТУЛУЧИ путь 3 (6-9) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [324пк9-331пк0] ЛЮДЮ путь I (ис.Ч-ис.Н) главный [331пк0-333пк8] путь 2 (ост.СП№4-6) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезд пр-отп путь 2А (ост.СП№6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) спец. путь (5 - 3) (5-3) съезд пр-отп путь (6 - 8) (6-8) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) ЛЮДЮ - Т... (см. карточку) | 1, 2, (2 - 4), 2А, 4, (5 - 3), (6 - 8), I | 324,9-331,0 331,0-333,8 333,8-339,2 | 9,9 | Строит. | 9 | 44 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ЛЮДЮ - ТУМНИН путь 1 [333пк8-339пк2] ТУМНИН путь I (Ч-Н) главный [339пк2-341пк5] путь 11 (1-упор) погр.-выгр. путь 14 (102-упор) подъездной путь 15-М9 (15-М9) прочий путь 16 (104-кп) прочий путь 18 (105-упор) прочий путь 2 (12-3) приемо-отпр. путь 20 (210-КП) прочий путь 22 (210-КП) прочий путь 24 (... (см. карточку) | 1, 11, 14, 15-М9, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 5, 5-М5, 7, 8, 9, I | 333,8-339,2 339,2-341,5 341,5-352,4 | 3,4 | Строит. | 1 | 4 | 4/0,1
Д-ВОСТ | ДАЙЧИ путь I (Ч-Н) главный [352пк4-355пк6] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 2А (6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) спец. путь 5 (3-упор) спец. путь 5-7 (5-7) съезд пр-отп ДАЙЧИ - ХУТУ путь 1 [355пк6-365пк2] ТУМНИН - ДАЙЧИ путь 1 [341пк5-352пк4] | 1, 2, 2А, 4, 5, 5-7, I | 341,5-352,4 352,4-355,6 355,6-365,2 | 3,4 | Строит. | 1 | 4 | 4/0,1
Д-ВОСТ | ДАЙЧИ - ХУТУ путь 1 [363пк10-363пк10] | 1 | 363,10-363,10 |  | ИССО | 3 | 12 | [11 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ДАЙЧИ - ХУТУ путь 1 [355пк6-365пк2] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2Т (6-упор) погр.-выгр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(объезжее) ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] | 1, 2, 2Т, 3, I | 355,6-365,2 365,2-367,2 367,2-375,6 | 4 | Строит. | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-378пк4] путь II (2-IIН) главный [375пк8-378пк4] путь 11-9 (11-9) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (4-упор) прочий путь 7-5 (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2Т (6-упор) пог... (см. карточку) | 1, 11-9, 2, 2Т, 3, 3-1, 4, 7-5, I, II | 365,2-367,2 367,2-375,6 375,6-378,4 375,8-378,4 | 0,4 | Строит. | 2 | 8 | [18 empty] | 4/0 | [6 empty] | 4/0
Д-ВОСТ | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-378пк4] путь II (2-IIН) главный [375пк8-378пк4] путь 11-9 (11-9) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (4-упор) прочий путь 7-5 (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ИМБО - УСТЬ-ОРОЧИ путь 1 [378пк4-379пк5] УСТЬ-ОРОЧИ путь I (ис IЧ-Н) главный [379пк5-381... (см. карточку) | 1, 11-9, 2Т, 3, 3-1, 4, 7-5, I, II, Вега | 375,6-378,4 375,8-378,4 378,4-379,5 379,5-379,7 379,5-381,6 | 0,5 | Строит. | 1 | 4 | [14 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | УСТЬ-ОРОЧИ путь I (ис IЧ-Н) главный [379пк5-381пк6] | I | 379,5-381,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [11 empty] | 8/20
Д-ВОСТ | МОНГОХТО - ЛАНДЫШИ путь 1 [399пк7-402пк6] путь 2 [399пк7-402пк6] | 1, 2 | 399,7-402,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | ДЮАНКА путь I (ис.Ч-ис.Н) главный [411пк8-413пк9] путь 13-11 (13-11) съезд пр-отп путь 1с (9-М3) соединит. путь 2 (6-1) приемо-отпр. путь 3 (2-21) приемо-отпр. путь 4 (4-17) приемо-отпр. путь 6 (8-15) приемо-отпр. путь 7 (10-упор) прочий путь 8 (7-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ДЮАНКА - ВАНИНО ... (см. карточку) | 1, 13-11, 1с, 2, 3, 4, 6, 7, 8, I | 405,0-411,8 411,8-413,9 413,9-421,1 | 4,4 | Строит. | 9 | 44 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ДЮАНКА - ВАНИНО путь 1 [413пк9-421пк1] | 1 | 413,9-421,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | ВАНИНО путь I (Ч-НС) главный [421пк1-436пк8] путь III (НВ-остр.о.сп9) главный [425пк0-437пк5] (нов. строит.) путь(.) ВАНИНО - СОВГАВАНЬ-СОРТ путь 1 [436пк8-440пк8] СОВГАВАНЬ-СОРТ путь I (ис Ч-ис Н) главный [440пк8-445пк5] путь 2 (28-5) приемо-отпр. путь 3 (остр.о.сп2-19) приемо-отпр. (нов. строит.) ... (см. карточку) | 1, 2, 3, I, III | 421,1-436,8 425,0-437,5 436,8-440,8 440,8-445,5 | 0,1 | Строит. | 31 | 186 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1
Д-ВОСТ | ВАНИНО стр. 212, 216 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/10 | [20 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ВАНИНО - СОВГАВАНЬ-СОРТ путь 1 [436пк8-440пк8] СОВГАВАНЬ-СОРТ путь I (ис Ч-ис Н) главный [440пк8-445пк5] путь 2 (28-5) приемо-отпр. путь 3 (остр.о.сп2-19) приемо-отпр. путь 4 (32-27) приемо-отпр. путь 5 (30-13) приемо-отпр. путь 6 (36-31) приемо-отпр. путь 8 (20-17) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, I | 436,8-440,8 440,8-445,5 445,5-455,7 | 0,1 | Строит. | 31 | 186 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1
| Итого по: ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ |  |  |  |  | 169 | 5992
ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ
Д-ВОСТ | МУКУНГА - СОЛОНИ путь 1 [3356пк5-3364пк0] | 1 | 3356,5-3364,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/250 | [13 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | НАЛЬДЫ путь I (Ч-Н) главный [3374пк0-3376пк4] СОЛОНИ путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [3364пк0-3366пк3] СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3366пк3-3374пк0] | 1, I | 3364,0-3366,3 3366,3-3374,0 3374,0-3376,4 | 11,3 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3366пк3-3374пк0] | 1 | 3366,3-3374,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/250 | [9 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | ДУССЕ-АЛИНЬ путь I (Ч-Н) главный [3382пк1-3386пк2] НАЛЬДЫ путь I (Ч-Н) главный [3374пк0-3376пк4] НАЛЬДЫ - ДУССЕ-АЛИНЬ путь 1 [3376пк4-3382пк1] | 1, I | 3374,0-3376,4 3376,4-3382,1 3382,1-3386,2 | 1,2 | Строит. | 5 | 34 | [11 empty] | 7/0,1 |  |  | 7/0,1 |  |  |  | 7/0,1 |  |  | 7/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ДУССЕ-АЛИНЬ путь I (Ч-Н) главный [3382пк1-3386пк2] ДУССЕ-АЛИНЬ - СУЛУК путь 1 [3386пк2-3401пк6] СУЛУК путь I (Ч-Н) главный [3401пк6-3404пк1] | 1, I | 3382,1-3386,2 3386,2-3401,6 3401,6-3404,1 | 0,3 | Строит. | 3 | 18 | [14 empty] | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1
Д-ВОСТ | РЗД 3412 КМ РЗД 3412 КМ - МОГДЫ путь 1 [3413пк7-3422пк2] СУЛУК - РЗД 3412 КМ путь 1 [3404пк1-3411пк2] | 1 | 3404,1-3411,2 3413,7-3422,2 | 0,9 | Строит. | 3 | 24 |  |  |  |  | 8/0,1 | [16 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
Д-ВОСТ | МОГДЫ путь I (Ч-Н) главный [3422пк2-3424пк7] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Могды - рзд. 3431км) МОГДЫ - ОРОКОТ путь 1 [3424пк7-3438пк9] ОРОКОТ путь I (Ч-Н) главный [3438пк9-3440пк8] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Могды - рзд. 3431км) | 1, I | 3422,2-3424,7 3424,7-3438,9 3438,9-3440,8 | 2,3 | Строит. | 5 | 32,8 |  |  |  |  | 8/0,1 | [9 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 6/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 |  |  | 2,8/0,1
Д-ВОСТ | МОГДЫ путь I (Ч-Н) главный [3422пк2-3424пк7] ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд. 3431км - Орокот) МОГДЫ - ОРОКОТ путь 1 [3424пк7-3438пк9] ОРОКОТ путь I (Ч-Н) главный [3438пк9-3440пк8] ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд. 3431км - Орокот) | 1, I | 3422,2-3424,7 3424,7-3438,9 3438,9-3440,8 |  | Строит. | 2 | 5,6 | [21 empty] | 2,8/1 |  |  |  | 2,8/1
Д-ВОСТ | ГЕРБИ путь I (Ч-Н) главный [3456пк2-3458пк7] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Орокот - рзд. 3447км) ОРОКОТ путь I (Ч-Н) главный [3438пк9-3440пк8] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Орокот - рзд. 3447км) ОРОКОТ - ГЕРБИ путь 1 [3440пк8-3456пк2] | 1, I | 3438,9-3440,8 3440,8-3456,2 3456,2-3458,7 | 1,5 | Строит. | 1 | 6 | [21 empty] | 6/0,1
Д-ВОСТ | ГЕРБИ путь I (Ч-Н) главный [3456пк2-3458пк7] ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд. 3447км - Герби) ОРОКОТ путь I (Ч-Н) главный [3438пк9-3440пк8] ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд. 3447км - Герби) ОРОКОТ - ГЕРБИ путь 1 [3440пк8-3456пк2] | 1, I | 3438,9-3440,8 3440,8-3456,2 3456,2-3458,7 | 2 | Строит. | 3 | 11,6 | [11 empty] | 2,8/0,1 | [9 empty] | 6/0,1 |  |  |  | 2,8/0,1
Д-ВОСТ | ГЕРБИ путь I (Ч-Н) главный [3456пк2-3458пк7] ГЕРБИ - ТАЛИДЖАК путь 1 [3458пк7-3467пк3] ТАЛИДЖАК путь I (Ч-Н) главный [3467пк3-3470пк5] | 1, I | 3456,2-3458,7 3458,7-3467,3 3467,3-3470,5 | 1 | Строит. | 1 | 6 | [14 empty] | 6/0,1
Д-ВОСТ | ГЕРБИ путь I (Ч-Н) главный [3456пк2-3458пк7] ГЕРБИ - ТАЛИДЖАК путь 1 [3458пк7-3467пк3] ТАЛИДЖАК путь I (Ч-Н) главный [3467пк3-3470пк5] | 1, I | 3456,2-3458,7 3458,7-3467,3 3467,3-3470,5 |  | Строит. | 1 | 2,8 | [28 empty] | 2,8/1
Д-ВОСТ | ГЕРБИ - ТАЛИДЖАК путь 1 [3458пк7-3467пк3] | 1 | 3458,7-3467,3 |  | ИССО | 5 | 20 |  |  |  | 4/18 | [7 empty] | 4/18 |  |  | 4/18 | [10 empty] | 4/18 |  |  | 4/18
Д-ВОСТ | ТАЛИДЖАК путь I (Ч-Н) главный [3467пк3-3470пк5] ТАЛИДЖАК - УРКАЛЬТУ путь 1 [3470пк5-3480пк8] УРКАЛЬТУ путь I (Ч-Н) главный [3480пк8-3483пк0] | 1, I | 3467,3-3470,5 3470,5-3480,8 3480,8-3483,0 | 4,5 | Строит. | 2 | 16 | [14 empty] | 8/0,5 | [13 empty] | 8/0,5
Д-ВОСТ | БАДЖАЛ путь I (Ч-Н) главный [3494пк0-3497пк2] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Баджал - рзд. 3505км) БАДЖАЛ - ДЖАМКУ путь 1 [3497пк2-3512пк5] ДЖАМКУ путь I (Ч-Н) главный [3512пк5-3514пк9] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Баджал - рзд. 3505км) | 1, I | 3494,0-3497,2 3497,2-3512,5 3512,5-3514,9 | 2 | Строит. | 3 | 24 | [14 empty] | 8/0,2 |  |  |  | 8/0,2 | [9 empty] | 8/0,2
Д-ВОСТ | БАДЖАЛ путь I (Ч-Н) главный [3494пк0-3497пк2] ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд. 3505 - Джамку) БАДЖАЛ - ДЖАМКУ путь 1 [3497пк2-3512пк5] ДЖАМКУ путь I (Ч-Н) главный [3512пк5-3514пк9] ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд. 3505 км - Джамку) | 1, I | 3494,0-3497,2 3497,2-3512,5 3512,5-3514,9 | 1,2 | Строит. | 1 | 8 | [21 empty] | 8/0,2
Д-ВОСТ | СЕКТАЛИ - ЭАНГА путь 1 [3533пк7-3533пк7] | 1 | 3533,7-3533,7 |  | ИССО | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/25 | [23 empty] | 4/25
Д-ВОСТ | РЗД 3552 КМ |  |  | 0,6 | Строит. | 3 | 18 |  |  |  |  | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1 |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | АМГУНЬ путь I (Ч-Н) главный [3562пк0-3564пк4] АМГУНЬ - СОНАХ путь 1 [3564пк4-3578пк8] СОНАХ путь I (Ч-Н) главный [3578пк8-3580пк8] | 1, I | 3562,0-3564,4 3564,4-3578,8 3578,8-3580,8 | 0,1 | Строит. | 2 | 16 | [25 empty] | 6/0,1 |  |  | 10/0,1
Д-ВОСТ | СОНАХ путь I (Ч-Н) главный [3578пк8-3580пк8] СОНАХ - ЭБГУНЬ путь 1 [3580пк8-3595пк3] ЭБГУНЬ путь I (Ч-Н) главный [3595пк3-3597пк3] | 1, I | 3578,8-3580,8 3580,8-3595,3 3595,3-3597,3 | 0,1 | Строит. | 4 | 24 | [18 empty] | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | СОНАХ путь I (Ч-Н) главный [3578пк8-3580пк8] СОНАХ - ЭБГУНЬ путь 1 [3580пк8-3595пк3] ЭБГУНЬ путь I (Ч-Н) главный [3595пк3-3597пк3] | 1, I | 3578,8-3580,8 3580,8-3595,3 3595,3-3597,3 |  | Строит. | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/1
Д-ВОСТ | РЗД 3605 КМ РЗД 3605 КМ - ПОСТЫШЕВО путь 1 [3607пк0-3614пк0] ЭБГУНЬ - РЗД 3605 КМ путь 1 [3597пк3-3604пк5] | 1 | 3597,3-3604,5 3607,0-3614,0 | 0,6 | Строит. | 3 | 18 | [21 empty] | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ПОСТЫШЕВО путь 10 (30-25) приемо-отпр. путь 2 (6-9) приемо-отпр. путь 3 (ис М46-101) приемо-отпр. | 10, 2, 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/120
Д-ВОСТ | ПОСТЫШЕВО - ДУКИ путь 1 [3616пк6-3625пк8] | 1 | 3616,6-3625,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | МОНИ - АПКАН путь 1 [3661пк0-3668пк6] | 1 | 3661,0-3668,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | АПКАН - ЭВОРОН путь 1 [3670пк7-3678пк0] | 1 | 3670,7-3678,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4
Д-ВОСТ | ХАРПИЧАН - ГОРИН путь 1 [3704пк0-3713пк9] | 1 | 3704,0-3713,9 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  |  |  |  | 4/120 | [6 empty] | 8/120 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ГОРИН путь I (Ч-H) главный [3713пк9-3716пк4] путь 2 (4-5) приемо-отпр. путь 3 (30-9) приемо-отпр. путь 8 (22-11) приемо-отпр. | 2, 3, 8, I | 3713,9-3716,4 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ГОРИН - ПИЛЬ путь 1 [3716пк4-3724пк6] | 1 | 3716,4-3724,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/3
Д-ВОСТ | МАВРИНСКИЙ путь I (Ч-H) главный [3739пк0-3741пк2] ПИЛЬ путь I (Ч-Н) главный [3724пк6-3728пк4] ПИЛЬ - МАВРИНСКИЙ путь 1 [3728пк4-3739пк0] | 1, I | 3724,6-3728,4 3728,4-3739,0 3739,0-3741,2 | 0,2 | Строит. | 1 | 6 | [28 empty] | 6/0,1
Д-ВОСТ | МАВРИНСКИЙ путь I (Ч-H) главный [3739пк0-3741пк2] ПИЛЬ путь I (Ч-Н) главный [3724пк6-3728пк4] ПИЛЬ - МАВРИНСКИЙ путь 1 [3728пк4-3739пк0] | 1, I | 3724,6-3728,4 3728,4-3739,0 3739,0-3741,2 |  | Строит. | 1 | 36 | [28 empty] | 36/1
Д-ВОСТ | МАВРИНСКИЙ путь I (Ч-H) главный [3739пк0-3741пк2] путь 16 (16-м12) прочий путь 2 (8-3) приемо-отпр. путь 4 (14-5) приемо-отпр. путь 6 (6-упор) прочий путь 7 (10-упор) вытяжной ПИЛЬ путь I (Ч-Н) главный [3724пк6-3728пк4] ПИЛЬ - МАВРИНСКИЙ путь 1 [3728пк4-3739пк0] | 1, 16, 2, 4, 6, 7, I | 3724,6-3728,4 3728,4-3739,0 3739,0-3741,2 | 6 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/400
Д-ВОСТ | ПИЛЬ - МАВРИНСКИЙ путь 1 [3728пк4-3739пк0] | 1 | 3728,4-3739,0 | 0 | КРН | 1 | 4 | [25 empty] | 4
Д-ВОСТ | МАВРИНСКИЙ - ХУРМУЛИ путь 1 [3741пк2-3749пк8] | 1 | 3741,2-3749,8 | 3 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 | [6 empty] | 4 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 | [9 empty] | 4
| Итого по: ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ |  |  |  |  | 92 | 501
ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ
Д-ВОСТ | МИРОШНИЧЕНКО путь I (Ч-Н) главный [2832пк1-2835пк6] МИРОШНИЧЕНКО - ТУНГАЛА путь 1 [2835пк6-2845пк0] ТУНГАЛА путь I (ис Ч-ис Н) главный [2845пк0-2847пк6] | 1, I | 2832,1-2835,6 2835,6-2845,0 2845,0-2847,6 | 1 | Строит. | 4 | 40 | [11 empty] | 10/0,2 |  |  | 10/0,2 |  |  |  | 10/0,2 |  |  | 10/0,2
Д-ВОСТ | КАМНЕГА путь I (Ч-Н) главный [2863пк5-2866пк7] КАМНЕГА - ТАНГОМЕН путь 1 [2866пк7-2877пк8] ТАНГОМЕН путь I (Ч-Н) главный [2877пк8-2881пк0] | 1, I | 2863,5-2866,7 2866,7-2877,8 2877,8-2881,0 | 0,4 | Строит. | 4 | 32 |  |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8
Д-ВОСТ | ДУГДА путь I (ис. Ч-ис Н) главный [2893пк8-2897пк2] ДУГДА - РЗД 2905 КМ путь 1 [2897пк2-2903пк8] РЗД 2905 КМ | 1, I | 2893,8-2897,2 2897,2-2903,8 |  | Строит. | 2 | 20 | [25 empty] | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | НОРА путь I (Ч-Н) главный [2917пк6-2920пк8] РЗД 2905 КМ РЗД 2905 КМ - НОРА путь 1 [2906пк4-2917пк6] | 1, I | 2906,4-2917,6 2917,6-2920,8 | 1,6 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | НОРА путь I (Ч-Н) главный [2917пк6-2920пк8] ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд. 2906 км - п.п. 2915 км) РЗД 2905 КМ РЗД 2905 КМ - НОРА путь 1 [2906пк4-2917пк6] | 1, I | 2906,4-2917,6 2917,6-2920,8 |  | Строит. | 2 | 20 | [14 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | РЗД 2967 КМ РЗД 2967 КМ - СКАЛИСТЫЙ путь 1 [2968пк5-2981пк4] СКАЛИСТЫЙ путь I (ис.Ч-ис Н) главный [2981пк4-2984пк5] | 1, I | 2968,5-2981,4 2981,4-2984,5 |  | Строит. | 8 | 80 | 10/1 |  |  |  | 10/1 | [6 empty] | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ФЕВРАЛЬСК путь I (Ч-ис Н) главный [3014пк9-3019пк1] ЧЕРВИНКА путь I (ис.Ч-Н) главный [2998пк9-3002пк0] ЧЕРВИНКА - ФЕВРАЛЬСК путь 1 [3002пк0-3014пк9] | 1, I | 2998,9-3002,0 3002,0-3014,9 3014,9-3019,1 | 1,2 | Строит. | 4 | 40 | [11 empty] | 10/0,2 | [6 empty] | 10/0,2 |  |  | 10/0,2 |  |  |  | 10/0,2
Д-ВОСТ | ФЕВРАЛЬСК путь I (Ч-ис Н) главный [3014пк9-3019пк1] путь 25 (ст рр 84-75) ходовой ЧЕРВИНКА путь I (ис.Ч-Н) главный [2998пк9-3002пк0] путь 3 (2-ст рр 3) приемо-отпр. путь 3А (3-1) приемо-отпр. путь 5/3 (5-3) съезд пр-отп путь 7 (7-упор) прочий ЧЕРВИНКА - ФЕВРАЛЬСК путь 1 [3002пк0-3014пк9] | 1, 25, 3, 3А, 5/3, 7, I | 2998,9-3002,0 3002,0-3014,9 3014,9-3019,1 | 9,5 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | ФЕВРАЛЬСК - БП 3028 КМ путь 1 [3019пк1-3028пк4] | 1 | 3019,1-3028,4 | 0 | ТР возд. каб. | 3 | 12 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | МУСТАХ - ПП 3140 КМ путь 1 [3131пк3-3140пк0] | 1 | 3131,3-3140,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | ПП 3140 КМ - УЛЬМА путь 1 [3140пк2-3147пк6] | 1 | 3140,2-3147,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | УЛЬМА путь I (Ч-Н) главный [3147пк6-3150пк8] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (5-упор) прочий УЛЬМА - ЭТЫРКЭН путь 1 [3150пк8-3160пк6] ЭТЫРКЭН путь I (Ч-Н) главный [3160пк6-3163пк1] | 1, 2, 4, I | 3147,6-3150,8 3150,8-3160,6 3160,6-3163,1 | 2 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | УЛЬМА - ЭТЫРКЭН путь 1 [3150пк8-3160пк6] | 1 | 3150,8-3160,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | ЭТЫРКЭН - ПП 3169 КМ путь 1 [3163пк1-3169пк0] | 1 | 3163,1-3169,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | ПП 3169 КМ - АМГАН путь 1 [3169пк3-3177пк5] | 1 | 3169,3-3177,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | АМГАН путь I (Ч-Н) главный [3177пк5-3181пк2] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Амган - п.п. 3188км) АМГАН - ШУГАРА путь 1 [3181пк2-3193пк3] ШУГАРА путь I (Ч-Н) главный [3193пк3-3196пк5] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Амган - п.п. 3188км) | 1, I | 3177,5-3181,2 3181,2-3193,3 3193,3-3196,5 |  | Строит. | 2 | 34 | [21 empty] | 17/1 | [6 empty] | 17/1
Д-ВОСТ | АЛОНКА путь I (Ч-Н) главный [3246пк3-3249пк8] СТЛАНИК путь I (Ч-Н) главный [3232пк0-3235пк0] путь 3 (3-Упор) прочий путь 3А (5-1) приемо-отпр. СТЛАНИК - АЛОНКА путь 1 [3235пк0-3246пк3] | 1, 3, 3А, I | 3232,0-3235,0 3235,0-3246,3 3246,3-3249,8 | 2 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | АЛОНКА - КЫЧЫРАНКЫ путь 1 [3249пк8-3261пк8] | 1 | 3249,8-3261,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/150
Д-ВОСТ | КЫЧЫРАНКЫ путь I (Ч-Н) главный [3261пк8-3264пк8] путь 3 (3-Упор) прочий путь 3А (5-1) приемо-отпр. КЫЧЫРАНКЫ - ЧЕБАНГДА путь 1 [3264пк8-3274пк2] ЧЕБАНГДА путь I (Ч-Н) главный [3274пк2-3277пк5] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (5-УПОР) прочий | 1, 2, 3, 3А, 4, I | 3261,8-3264,8 3264,8-3274,2 3274,2-3277,5 | 13 | ЦУКС | 9 | 36 |  |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 8/1000 |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | КЫЧЫРАНКЫ путь I (Ч-Н) главный [3261пк8-3264пк8] путь 3 (3-Упор) прочий путь 3А (5-1) приемо-отпр. КЫЧЫРАНКЫ - ЧЕБАНГДА путь 1 [3264пк8-3274пк2] ЧЕБАНГДА путь I (Ч-Н) главный [3274пк2-3277пк5] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (5-УПОР) прочий | 1, 2, 3, 3А, 4, I | 3261,8-3264,8 3264,8-3274,2 3274,2-3277,5 | 15,5 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | ЧЕБАНГДА - БУРЕИНСК путь 1 [3283пк1-3287пк5] | 1 | 3283,1-3287,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | БУРЕИНСК - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [3290пк7-3295пк4] | 1 | 3290,7-3295,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/250
| Итого по: ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ |  |  |  |  | 86 | 498
ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ - БРУСИТ путь 1 [4пк9-17пк2] | 1 | 4,9-17,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/1 | [10 empty] | 4/1 | [9 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | БРУСИТ - КУЛЬДУР путь 1 [18пк8-29пк3] | 1 | 18,8-29,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/1 | [9 empty] | 4/1 | [10 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТАЛАНДЖА - ЗИМОВЬЕ путь 1 [80пк0-97пк9] | 1 | 80,0-97,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/1 | [10 empty] | 4/1 | [9 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ЗИМОВЬЕ - ЭХИЛКАН путь 1 [100пк0-120пк6] | 1 | 100,0-120,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ЭХИЛКАН - ТАРАКЕЛОК путь 1 [122пк0-132пк8] | 1 | 122,0-132,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТАРАКЕЛОК - АЛАНАП путь 1 [134пк6-155пк8] | 1 | 134,6-155,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | АЛАНАП - ТЫРМА путь 1 [157пк0-168пк7] | 1 | 157,0-168,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | МАЛИННИК - МОШКА путь 1 [187пк0-202пк2] | 1 | 187,0-202,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | МОШКА - СОГДА путь 1 [204пк0-209пк5] | 1 | 204,0-209,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/1 | [24 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | СОГДА - УШМАН путь 1 [211пк4-224пк3] | 1 | 211,4-224,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | УШМАН - КОРЧАГИН путь 1 [226пк0-238пк10] | 1 | 226,0-238,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | КОРЧАГИН - ЯГДЫНЬЯ путь 1 [241пк6-253пк8] | 1 | 241,6-253,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250 |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250 | [10 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | ЯГДЫНЬЯ - ДОЛИНА путь 1 [255пк8-273пк3] | 1 | 255,8-273,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 | [10 empty] | 4/250 | [9 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | ДОЛИНА - ЭЛЬГА путь 1 [275пк1-284пк5] | 1 | 275,1-284,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/250 | [10 empty] | 4/250 | [9 empty] | 4/250 |  |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | ЭЛЬГА - АДНИКАН путь 1 [286пк7-303пк5] | 1 | 286,7-303,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | АДНИКАН - ДУБЛИКАН путь 1 [306пк1-326пк2] | 1 | 306,1-326,2 | 19,2 | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
Д-ВОСТ | ДУБЛИКАН - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [327пк7-345пк7] | 1 | 327,7-345,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [10 empty] | 4/200 |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [348пк7-357пк0] | 1 | 348,7-357,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 | [10 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [3303пк7-3311пк0] | 1 | 3303,7-3311,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/250 | [13 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | УРГАЛ I - РЗД 349 КМ путь 1 [359пк2-365пк4] | 1 | 359,2-365,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/250 | [20 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | РЗД 349 КМ - ЧЕГДОМЫН путь 1 [367пк6-371пк7] | 1 | 367,6-371,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/250 | [10 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | УРГАЛ I - ЧЕМЧУКО путь 1 [3313пк2-3322пк7] | 1 | 3313,2-3322,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  |  | 4/250 | [6 empty] | 8/500 | [9 empty] | 4/250 |  |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | ЧЕМЧУКО - МУГУЛЕ путь 1 [3325пк1-3338пк1] | 1 | 3325,1-3338,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | МУГУЛЕ путь I (Ч-ис. Н) главный [3338пк1-3340пк5] ХОДОВОЙ ПУТЬ(П.п. 3346км - Мукунга) МУГУЛЕ - МУКУНГА путь 1 [3340пк5-3354пк6] МУКУНГА путь I (Ч-Н) главный [3354пк6-3356пк5] ХОДОВОЙ ПУТЬ(П.п. 3346км - Мукунга) | 1, I | 3338,1-3340,5 3340,5-3354,6 3354,6-3356,5 |  | Строит. | 3 | 8,5 | [11 empty] | 2,8/1 | [9 empty] | 2,8/1 |  |  |  | 2,8/1
Д-ВОСТ | МУГУЛЕ - МУКУНГА путь 1 [3340пк5-3354пк6] | 1 | 3340,5-3354,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/250 | [13 empty] | 4/250
| Итого по: ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА |  |  |  |  | 79 | 312,5
ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ
Д-ВОСТ | МЫЛКИ стр. 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | МЫЛКИ стр. 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [30 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь XLIA (НМIД-304) главный [331пк6-331пк8] путь ХАБВГ (ст.р.р402-Н) главный [331пк8-341пк4] путь 40 (413-пс 410) погр.-выгр. путь 402 (404-КП) прочий путь 403-401 (403-401) съезд_глав. путь 406-408 (406-408) съезд_глав. путь 407-405 (407-405) съезд_глав. путь 44 (401-403) ходовой путь 44... (см. карточку) | 40, 402, 403-401, 406-408, 407-405, 44, 45, 46, 47, 49, XLIA, ХАБВГ | 331,6-331,8 331,8-341,4 | 3,5 | Строит. | 9 | 49,5 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 29 (ГПП-упор) спец. путь 30 (326-347) приемо-отпр. путь 301 (310-упор) прочий путь 302 (310-316) прочий путь 302-304 (302-304) съезд_глав. путь 303 (316-упор) прочий путь 306-308 (306-308) съезды_пpоч. путь 307-305 (307-305) съезды_пpоч. путь 31 (330-349) приемо-отпр. путь 310-312 (31... (см. карточку) | 29, 30, 301, 302, 302-304, 303, 306-308, 307-305, 31, 310-312, 316-318, 318, 32, 33, 34, 35, 353-351, 36, 369-367, 37, 38, 39 |  | 5,5 | Строит. | 9 | 49,5 | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | АМУРСКИЙ путь I (Ч-ст.р.р.8) главный [11пк3-14пк4] путь IА (ст.р.р.8-исН) главный [11пк3-14пк4] путь 2 (ст.р.р.4-ст.р.р.6) приемо-отпр. путь 2А (ст.р.р.6-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (но... (см. карточку) | 1, 1Б,В, 2, 2А, I, IА | 1,0-4,2 11,3-14,4 331,8-341,4 4,2-11,3 | 0,9 | Строит. | 2 | 8 | [25 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 112-114 (112-114) съезд пр-отп путь 15 (104-101) приемо-отпр. путь 16 (108-103) приемо-отпр. путь 24 (301-упор) спец. путь 47 (6-упор) спец. путь 52 (исМ105-107) спец. путь 8 (105-исМ103) прочий (нов. строит.) путь(Треугольник с выходом на Парк Новый Мир) | 112-114, 15, 16, 24, 47, 52, 8 |  | 6,4 | Строит. | 6 | 33 | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 11 (44-31) приемо-отпр. путь 12 (46-33) приемо-отпр. путь 13 (62-19) приемо-отпр. путь 14-16 (14-16) съезды_пpоч. путь 17-15 (17-15) съезд пр-отп путь 18-20 (18-20) съезды_пpоч. путь 1Г (58-11) приемо-отпр. путь 22-24 (22-24) съезды_пpоч. путь 26-28 (26-28) съезды_пpоч. путь 30-32 (30... (см. карточку) | 11, 12, 13, 14-16, 17-15, 18-20, 1Г, 22-24, 26-28, 30-32, 3-1, 36, 36-38, 37, 38, 39, 40-42, 40Т, 42, 43, 45, 46, 47, 48В, 49В, 5, 52-54, 6, 7, 7-5, 8, 9 |  | 8,1 | Строит. | 3 | 16,5 | [21 empty] | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ стр. 405 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ стр. 314 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ стр. 312 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А стр. 23 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ДЗЕМГИ стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | ДЗЕМГИ стр. 17 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ДЗЕМГИ стр. 21 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ДЗЕМГИ стр. 24 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [30 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | КОМСОМ-НА-АМ путь I (Ч-НС) главный [3811пк7-3814пк4] СИЛИНКА путь I (Ч-Н) главный [3798пк8-3800пк8] СИЛИНКА - КОМСОМ-НА-АМ путь 1 [3800пк8-3811пк7] | 1, I | 3798,8-3800,8 3800,8-3811,7 3811,7-3814,4 | 0,5 | Строит. | 2 | 12 | [18 empty] | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1
Д-ВОСТ | КОМСОМ-НА-АМ стр. 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | СИЛИНКА путь I (Ч-Н) главный [3798пк8-3800пк8] ХАЛЬГАСО путь I (Ч-H) главный [3788пк8-3790пк9] ХАЛЬГАСО - СИЛИНКА путь 1 [3790пк9-3798пк8] | 1, I | 3788,8-3790,9 3790,9-3798,8 3798,8-3800,8 |  | Строит. | 1 | 36 | [21 empty] | 36/1
Д-ВОСТ | СИЛИНКА путь I (Ч-Н) главный [3798пк8-3800пк8] ХАЛЬГАСО путь I (Ч-H) главный [3788пк8-3790пк9] ХАЛЬГАСО - СИЛИНКА путь 1 [3790пк9-3798пк8] | 1, I | 3788,8-3790,9 3790,9-3798,8 3798,8-3800,8 |  | Строит. | 1 | 10 | [25 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ХАЛЬГАСО путь I (Ч-H) главный [3788пк8-3790пк9] ХАЛЬГАСО - СИЛИНКА путь 1 [3790пк9-3798пк8] | 1, I | 3788,8-3790,9 3790,9-3798,8 | 7,6 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500
Д-ВОСТ | ХАЛЬГАСО путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 3 (10-7) приемо-отпр. путь 4 (2-21) приемо-отпр. путь 6 (8-19) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 6 |  | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ЛИАН - ХАЛЬГАСО путь 1 [3776пк2-3788пк8] | 1 | 3776,2-3788,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/160 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ХУРМУЛИ - ХОЛОНИ путь 1 [3752пк3-3761пк4] | 1 | 3752,3-3761,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
| Итого по: ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ |  |  |  |  | 57 | 288,5
ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ
Д-ВОСТ | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [53пк8-73пк5] | 1 | 53,8-73,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [27 empty] | 3/60 |  |  | 3/60
Д-ВОСТ | ДОЛИНСК - СОВЕТСКОЕ-САХ путь 1 [85пк9-104пк10] | 1 | 85,9-104,10 | 1 | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  |  |  |  | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | ДОЛИНСК - СОВЕТСКОЕ-САХ путь 1 [89пк9-106пк6] | 1 | 89,9-106,6 | 11,3 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [27 empty] | 4/3000 | 4/3000 | 4/3000 | 4/2300
Д-ВОСТ | СОВЕТСКОЕ-САХ - ВЗМОРЬЕ путь 1 [138пк6-148пк7] | 1 | 138,6-148,7 | 10,7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/1050 | 4/1050
Д-ВОСТ | АРСЕНТЬЕВКА - ТИХАЯ путь 1 [169пк10-171пк6] | 1 | 169,10-171,6 | 9,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1900
Д-ВОСТ | ТИХАЯ - ПУГАЧЕВО-САХ путь 1 [175пк3-197пк8] | 1 | 175,3-197,8 | 12,4 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [10 empty] | 4/1800 | 4/1900 | 4/3100 | 4/1800 |  |  | 4/1500 | 4/2300
Д-ВОСТ | ТИХАЯ - ПУГАЧЕВО-САХ путь 1 [175пк3-198пк4] | 1 | 175,3-198,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПУГАЧЕВО-САХ - ЗАОЗЕРНОЕ-САХ путь 1 [200пк1-213пк9] | 1 | 200,1-213,9 | 9 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [18 empty] | 4/2800 | 4/3000 | 4/3200
Д-ВОСТ | ЗАОЗЕРНОЕ-САХ - МАКАРОВ путь 1 [229пк0-254пк7] | 1 | 229,0-254,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/1 | [24 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | МАКАРОВ - ТУМАНОВО-САХ путь 1 [256пк5-267пк4] | 1 | 256,5-267,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/1 | [15 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТУМАНОВО-САХ - ВАХРУШЕВ-САХ путь 1 [268пк4-299пк3] | 1 | 268,4-299,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/1 | [20 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ВАХРУШЕВ-САХ - ПОРОНАЙСК путь 1 [312пк6-312пк6] | 1 | 312,6-312,6 |  | ИССО | 3 | 12 | [18 empty] | 4/35 | 4/35 | 4/30
Д-ВОСТ | ПОРОНАЙСК - ОЛЕНЬ-САХ путь 1 [332пк5-349пк4] | 1 | 332,5-349,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ОЛЕНЬ-САХ - БУЮКЛЫ путь 1 [350пк9-380пк2] | 1 | 350,9-380,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [414пк7-414пк7] | 1 | 414,7-414,7 |  | ИССО | 3 | 12 | [17 empty] | 4/15 | 4/15 | 4/20
Д-ВОСТ | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [414пк6-452пк6] | 1 | 414,6-452,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [414пк6-452пк6] | 1 | 414,6-452,6 | 1,5 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | ОНОР - ПАЛЕВО путь 1 [454пк1-507пк2] | 1 | 454,1-507,2 | 3,6 | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  |  |  |  | 4/30 | 4/30 |  |  |  |  | 4/40 | [7 empty] | 4/40 | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | 4/40
Д-ВОСТ | ОНОР - ПАЛЕВО путь 1 [454пк1-507пк2] | 1 | 454,1-507,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [508пк4-531пк6] | 1 | 508,4-531,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [508пк4-531пк6] | 1 | 508,4-531,6 | 1,5 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30
Д-ВОСТ | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [533пк2-588пк5] | 1 | 533,2-588,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [533пк2-588пк5] | 1 | 533,2-588,5 | 1,5 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | НЫШ - НОГЛИКИ путь 1 [610пк7-653пк3] | 1 | 610,7-653,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ШАХТА-САХ - НЕВЕЛЬСК путь 1 [15пк1-15пк10] | 1 | 15,1-15,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | НЕВЕЛЬСК - ХОЛМСК путь 1 [17пк9-60пк9] | 1 | 17,9-60,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | НЕВЕЛЬСК - ХОЛМСК путь 1 [21пк1-53пк10] | 1 | 21,1-53,10 | 4 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/1000 | 4/1000 | 4/900 | 4/1100
Д-ВОСТ | ХОЛМСК-СЕВ - ПИОНЕРЫ-САХ путь 1 [67пк5-89пк4] | 1 | 67,5-89,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ХОЛМСК-СЕВ - ПИОНЕРЫ-САХ путь 1 [77пк1-77пк10] | 1 | 77,1-77,10 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/900
Д-ВОСТ | ЧЕХОВ-САХ - НОВОСЕЛОВО-САХ путь 1 [111пк8-136пк4] | 1 | 111,8-136,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ЧЕХОВ-САХ - НОВОСЕЛОВО-САХ путь 1 [111пк8-136пк4] | 1 | 111,8-136,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ЧЕХОВ-САХ - НОВОСЕЛОВО-САХ путь 1 [126пк5-129пк5] | 1 | 126,5-129,5 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1400
Д-ВОСТ | НОВОСЕЛОВО-САХ - ТОМАРИ путь 1 [137пк9-152пк3] | 1 | 137,9-152,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/1 | [13 empty] | 4/1 | [12 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ - АРСЕНТЬЕВКА путь 2 [4пк0-27пк8] | 2 | 4,0-27,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ путь I (Ч-ст. р.р. 4) главный [183пк5-186пк3] | I | 183,5-186,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ путь XII (12-На) главный [1пк0-4пк0] | XII | 1,0-4,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
| Итого по: ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ |  |  |  |  | 80 | 318
ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН
Д-ВОСТ | УСКОЛЬ путь I (Ч-Н) главный [1874пк6-1877пк6] ХАНИ путь I (ЧД-ис.Н) главный [1862пк8-1865пк8] ХАНИ - УСКОЛЬ путь 1 [1865пк8-1874пк6] | 1, I | 1862,8-1865,8 1865,8-1874,6 1874,6-1877,6 | 2,3 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ХАНИ - УСКОЛЬ путь 1 [1865пк8-1874пк6] | 1 | 1865,8-1874,6 |  | ТР КС | 2 | 12 | [10 empty] | 6 |  |  | 6
Д-ВОСТ | ИВАНОКИТ путь I (Ч-св.Н) главный [1889пк1-1891пк8] ИВАНОКИТ - ВЕЛЬБЕТКАН путь 1 [1891пк8-1903пк0] УСКОЛЬ - ИВАНОКИТ путь 1 [1877пк6-1889пк1] | 1, I | 1877,6-1889,1 1889,1-1891,8 1891,8-1903,0 | 10 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500
Д-ВОСТ | ИВАНОКИТ путь I (Ч-св.Н) главный [1889пк1-1891пк8] ИВАНОКИТ - ВЕЛЬБЕТКАН путь 1 [1891пк8-1903пк0] УСКОЛЬ - ИВАНОКИТ путь 1 [1877пк6-1889пк1] | 1, I | 1877,6-1889,1 1889,1-1891,8 1891,8-1903,0 |  | Строит. | 2 | 12 | [13 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1
Д-ВОСТ | ВЕЛЬБЕТКАН путь I (ис.Ч-ис.Н) главный [1903пк0-1905пк4] ВЕЛЬБЕТКАН - ОЛЕКМА путь 1 [1905пк4-1917пк9] ОЛЕКМА путь I (Ч-1Н) главный [1917пк9-1920пк2] | 1, I | 1903,0-1905,4 1905,4-1917,9 1917,9-1920,2 | 2 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ТАЛУМА - ЧЕЛЯБИНСКИЙ путь 1 [2033пк8-2044пк8] ЧЕЛЯБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [2044пк8-2047пк5] ЧЕЛЯБИНСКИЙ - ДЮГАБУЛЬ путь 1 [2047пк5-2057пк0] | 1, I | 2033,8-2044,8 2044,8-2047,5 2047,5-2057,0 | 10 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | МАРИХТА - МОРОШКА путь 1 [2146пк4-2157пк2] МОРОШКА путь I (Ч-Н) главный [2157пк2-2159пк8] МОРОШКА - ЛОПЧА путь 1 [2159пк8-2169пк9] | 1, I | 2146,4-2157,2 2157,2-2159,8 2159,8-2169,9 | 14,7 | ЦУКС | 8 | 48 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800
Д-ВОСТ | ЛОПЧА путь I (ис.Ч-Н) главный [2169пк9-2173пк7] путь 10 (22-52) приемо-отпр. путь 2 (24-1) приемо-отпр. путь 3 (18-7) приемо-отпр. путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 4-2 (4-2) съезды_пpоч. путь 5 (13-16) приемо-отпр. путь 8-10 (8-10) съезды_пpоч. не задано(2169 пк 9) МОРОШКА путь 2 (ст.р.р.6-1) приемо-о... (см. карточку) | 1, 10, 2, 2А, 3, 4, 4-2, 5, 8-10, I | 2169,9-2169,9 2169,9-2173,7 |  | Строит. | 4 | 22 |  |  |  | 5,5/1 |  |  | 5,5/1 | [17 empty] | 5,5/1 |  |  |  | 5,5/1
Д-ВОСТ | ЛОПЧА - ПП 2176 КМ путь 1 [2173пк7-2176пк3] ПП 2176 КМ ПП 2176 КМ - ЭЛЬГАКАН путь 1 [2176пк6-2188пк3] | 1 | 2173,7-2176,3 2176,6-2188,3 |  | Строит. | 2 | 12 |  |  |  | 6/1 | [9 empty] | 6/1
Д-ВОСТ | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] ЛАРБА путь I (Ч-H) главный [2215пк7-2218пк0] | 1, I | 2202,0-2205,3 2205,3-2215,7 2215,7-2218,0 | 1 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | МОХОВОЙ путь I (Ч-Н) главный [2280пк2-2282пк9] ХОРОГОЧИ путь I (ис"Ч"-H) главный [2267пк3-2269пк5] ХОРОГОЧИ - МОХОВОЙ путь 1 [2269пк5-2280пк2] | 1, I | 2267,3-2269,5 2269,5-2280,2 2280,2-2282,9 | 0 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ХОРОГОЧИ - МОХОВОЙ путь 1 [2269пк5-2280пк2] | 1 | 2269,5-2280,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/400 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | МОХОВОЙ - КУТЫКАН путь 1 [2282пк9-2288пк7] | 1 | 2282,9-2288,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/400 | [9 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | КУТЫКАН - КУВЫКТА путь 2 [2290пк7-2307пк9] | 2 | 2290,7-2307,9 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400
| Итого по: ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН |  |  |  |  | 82 | 362
ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА
Д-ВОСТ | БЕСТУЖЕВО - ДЖЕЛИНГРА путь 1 [2378пк5-2391пк9] | 1 | 2378,5-2391,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | ДЖЕЛИНГРА путь I (ис. Ч-Н) главный [2391пк9-2395пк1] путь 3 (2-ст.рр №3) приемо-отпр. путь 3А (3-1) приемо-отпр. | 3, 3А, I | 2391,9-2395,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/100
Д-ВОСТ | ДЖЕЛИНГРА - АМУТ путь 1 [2395пк1-2416пк2] | 1 | 2395,1-2416,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/100
Д-ВОСТ | ДЖЕЛИНГРА - АМУТ путь 1 [2395пк1-2416пк2] | 1 | 2395,1-2416,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/588
Д-ВОСТ | АМУТ путь 3 (2-ст.рр №3) приемо-отпр. путь 3А (3-1) приемо-отпр. | 3, 3А |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/100
Д-ВОСТ | АМУТ - МАРЕВАЯ путь 1 [2419пк5-2436пк0] | 1 | 2419,5-2436,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/168
Д-ВОСТ | ЗМЕЙКА путь I (Ч-ис. Н) главный [2457пк9-2461пк1] МАРЕВАЯ путь I (Ч-ис. Н) главный [2436пк0-2439пк2] МАРЕВАЯ - ЗМЕЙКА путь 1 [2439пк2-2457пк9] | 1, I | 2436,0-2439,2 2439,2-2457,9 2457,9-2461,1 | 2 | ЦУКС | 7 | 28 | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | МАРЕВАЯ путь I (Ч-ис. Н) главный [2436пк0-2439пк2] путь 2 (2-15) приемо-отпр. путь 3 (6-23) приемо-отпр. путь 7 (29-27) погр.-выгр. | 2, 3, 7, I | 2436,0-2439,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/100
Д-ВОСТ | КУДУЛИ путь I (Ч-Н) главный [2470пк0-2473пк4] КУДУЛИ - УНАХА путь 1 [2473пк4-2492пк9] УНАХА путь I (Ч-ис. Н) главный [2492пк9-2496пк5] | 1, I | 2470,0-2473,4 2473,4-2492,9 2492,9-2496,5 | 12 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | КУДУЛИ - УНАХА путь 1 [2473пк4-2492пк9] | 1 | 2473,4-2492,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/4
Д-ВОСТ | КУДУЛИ - УНАХА путь 1 [2473пк4-2492пк9] | 1 | 2473,4-2492,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/4
Д-ВОСТ | УНАХА - ДИПКУН путь 1 [2496пк5-2509пк3] | 1 | 2496,5-2509,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/4
Д-ВОСТ | ДЕСС путь I (Ч-ис. Н) главный [2524пк5-2527пк6] ДЕСС - МОСК.КОМСОМ. путь 1 [2527пк6-2541пк5] | 1, I | 2524,5-2527,6 2527,6-2541,5 | 1,4 | К КС | 4 | 16 |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120
Д-ВОСТ | ТУТАУЛ путь 2 (8-5) приемо-отпр. путь 3 (ст.рр №4-9) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд пр-отп | 2, 3, 4/6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/100
Д-ВОСТ | ТУТАУЛ - КЛЕПИКОВО путь 1 [2578пк7-2590пк8] | 1 | 2578,7-2590,8 | 0 | ТР возд. каб. | 1 | 6 | [5 empty] | 6
Д-ВОСТ | КЛЕПИКОВО путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 2А (ст.рр №5-1) приемо-отпр. | 2, 2А |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/100
Д-ВОСТ | ПЕРВОПРОХОДЦЫ путь 2 (2-11) приемо-отпр. путь 2А (ст.рр №11-1) приемо-отпр. | 2, 2А |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/100
Д-ВОСТ | ПЕРВОПРОХОДЦЫ - ИМ. ГЕН. МИЛЬКО путь 1 [2608пк2-2625пк2] | 1 | 2608,2-2625,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/4
Д-ВОСТ | ПП 2683 КМ путь I (ЧД-Н) главный [2683пк5-2684пк3] путь II (Ч-1) главный [2683пк5-2684пк0] путь 4 (3-кп4) прочий ПП 2683 КМ - ВЕРХНЕЗЕЙСК путь 1 [2684пк3-2689пк4] УЛАК - ПП 2683 КМ путь 1 [2679пк4-2683пк5] путь 2 [2679пк5-2683пк5] | 1, 2, 4, I, II | 2679,4-2683,5 2679,5-2683,5 2683,5-2684,0 2683,5-2684,3 2684,3-2689,4 |  | К КС | 5 | 20 | [14 empty] | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,5
Д-ВОСТ | ПП 2683 КМ - ВЕРХНЕЗЕЙСК путь 1 [2684пк3-2689пк4] | 1 | 2684,3-2689,4 |  | ИССО | 5 | 30 | [14 empty] | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9
Д-ВОСТ | ИЖАК путь I (Ч-ис.Н) главный [2732пк9-2736пк4] | I | 2732,9-2736,4 | 0 | ТР возд. каб. | 3 | 12 | [11 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИЖАК путь I (Ч-ис.Н) главный [2732пк9-2736пк4] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Ижак - рзд. 2747 км) | I | 2732,9-2736,4 |  | Строит. | 5 | 50 | [14 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/2
Д-ВОСТ | РЗД 2769 КМ путь I (ис Ч-ис Н) главный [2767пк4-2770пк8] УЛЬЯН СТРОИТ путь I (Ч-ис Н) главный [2755пк5-2759пк1] УЛЬЯН СТРОИТ - РЗД 2769 КМ путь 1 [2759пк1-2767пк4] | 1, I | 2755,5-2759,1 2759,1-2767,4 2767,4-2770,8 |  | Строит. | 8 | 80 | 10/1 |  |  |  | 10/1 | [6 empty] | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | МОЛДАВСКИЙ путь I (Ч-ис Н) главный [2801пк1-2804пк7] МОЛДАВСКИЙ - УЛАГИР путь 1 [2804пк7-2814пк5] УЛАГИР путь I (ис.Ч-ис Н) главный [2814пк5-2817пк6] | 1, I | 2801,1-2804,7 2804,7-2814,5 2814,5-2817,6 | 0,4 | Строит. | 4 | 32 | [18 empty] | 8 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8
Д-ВОСТ | МОЛДАВСКИЙ путь I (Ч-ис Н) главный [2801пк1-2804пк7] МОЛДАВСКИЙ - УЛАГИР путь 1 [2804пк7-2814пк5] УЛАГИР путь I (ис.Ч-ис Н) главный [2814пк5-2817пк6] | 1, I | 2801,1-2804,7 2804,7-2814,5 2814,5-2817,6 | 5,8 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/214
Д-ВОСТ | МИРОШНИЧЕНКО путь I (Ч-Н) главный [2832пк1-2835пк6] МИРОШНИЧЕНКО - ТУНГАЛА путь 1 [2835пк6-2845пк0] ТУНГАЛА путь I (ис Ч-ис Н) главный [2845пк0-2847пк6] | 1, I | 2832,1-2835,6 2835,6-2845,0 2845,0-2847,6 | 1 | Строит. | 4 | 40 | [11 empty] | 10/0,2 |  |  | 10/0,2 |  |  |  | 10/0,2 |  |  | 10/0,2
| Итого по: ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА |  |  |  |  | 76 | 408
ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ
Д-ВОСТ | БП 7 КМ путь I (Н-Ч) главный [7пк6-8пк3] БП 7 КМ - ШТУРМ путь 1 [8пк3-18пк0] ШТУРМ путь I (ИС Ч-Н) главный [18пк0-21пк1] | 1, I | 18,0-21,1 7,6-8,3 8,3-18,0 | 0,4 | Строит. | 2 | 16 | [5 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | МОХОРТОВ путь IА (Ч-Н) главный [28пк5-31пк6] МОХОРТОВ - МУРТЫГИТ путь 1 [31пк6-47пк4] МУРТЫГИТ путь II (1-Н) главный | 1, II, IА | 28,5-31,6 31,6-47,4 |  | Строит. | 1 | 23,8 | [26 empty] | 23,8/1
Д-ВОСТ | МОХОРТОВ - МУРТЫГИТ путь 1 [31пк6-47пк4] | 1 | 31,6-47,4 |  | Строит. | 1 | 5040 | 5040/1
Д-ВОСТ | ЕФРЕМОВ путь I (Ч-Н) главный [120пк9-124пк6] ЗАБОЛОТНОЕ путь I (ис Ч-Н) главный [111пк3-114пк8] ЗАБОЛОТНОЕ - ЕФРЕМОВ путь 1 [114пк8-120пк9] | 1, I | 111,3-114,8 114,8-120,9 120,9-124,6 | 9,3 | ЦУКС | 9 | 36 |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500
Д-ВОСТ | БЕЛЕНЬКАЯ путь I (Ч-H) главный [132пк5-134пк2] ЕФРЕМОВ путь I (Ч-Н) главный [120пк9-124пк6] ЕФРЕМОВ - БЕЛЕНЬКАЯ путь 1 [124пк6-132пк5] | 1, I | 120,9-124,6 124,6-132,5 132,5-134,2 | 2 | ЦУКС | 3 | 12 |  | 4/100 | [24 empty] | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | БЕЛЕНЬКАЯ путь I (Ч-H) главный [132пк5-134пк2] ЕФРЕМОВ путь I (Ч-Н) главный [120пк9-124пк6] ЕФРЕМОВ - БЕЛЕНЬКАЯ путь 1 [124пк6-132пк5] | 1, I | 120,9-124,6 124,6-132,5 132,5-134,2 | 0,4 | Строит. | 2 | 16 | [8 empty] | 8/0,1 | [13 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | ФЕДОСЕЕВ путь I (2-5) главный [142пк7-145пк7] не задано(Федосеев - п/п 153 км) | I | 142,7-145,7 |  | Строит. | 1 | 5208 | 5208/1
Д-ВОСТ | БЕСТУЖЕВО - ГИЛЮЙ путь 1 [209пк5-223пк9] | 1 | 209,5-223,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | БЕСТУЖЕВО - ГИЛЮЙ путь 1 [209пк5-223пк9] | 1 | 209,5-223,9 |  | Тек. сод. пути | 9 | 27 |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60
Д-ВОСТ | ГИЛЮЙ - МОГОТ путь 1 [226пк4-250пк0] | 1 | 226,4-250,0 |  | Строит. | 1 | 2140 | 2140/1
Д-ВОСТ | МОГОТ путь I (Ч-Н) главный [250пк0-252пк2] МОГОТ - РИХАРД ЗОРГЕ путь 1 [252пк2-268пк0] РИХАРД ЗОРГЕ путь I (Ч-Н) главный [268пк0-271пк3] | 1, I | 250,0-252,2 252,2-268,0 268,0-271,3 | 12,8 | ЦУКС | 8 | 32 | [5 empty] | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/866
Д-ВОСТ | РИХАРД ЗОРГЕ - ЯКУТСКИЙ путь 1 [271пк3-285пк3] | 1 | 271,3-285,3 |  | Тек. сод. пути | 9 | 27 |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60
Д-ВОСТ | ЯКУТСКИЙ - НАГОРНАЯ-ЯКУТ путь 1 [287пк2-297пк7] | 1 | 287,2-297,7 |  | Тек. сод. пути | 10 | 30 |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 6/120
Д-ВОСТ | АЯМ путь I (Ч-Н) главный [317пк6-321пк2] НАГОРНАЯ-ЯКУТ путь I (Н-Ч) главный [297пк7-299пк9] НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1, I | 297,7-299,9 299,9-317,6 317,6-321,2 | 0,4 | Строит. | 2 | 16 | [11 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
Д-ВОСТ | НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1 | 299,9-317,6 |  | Тек. сод. пути | 9 | 27 |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60
Д-ВОСТ | ЗОЛОТИНКА - ОКУРДАН путь 1 [341пк8-356пк7] | 1 | 341,8-356,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 27 |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60
Д-ВОСТ | ОБОРЧО путь I (Ч-ис. Н) главный [382пк5-384пк5] путь 2 (2-1) приемо-отпр. не задано(.) ОКУРДАН путь I (Ч-Н) главный [356пк7-358пк7] путь 2 (4-5) приемо-отпр. путь 3 (2-9) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезды_пpоч. путь 4 (7-упор) прочий не задано(.) ОКУРДАН - ОБОРЧО путь 1 [362пк5-362пк5] | 1, 2, 3, 3-1, 4, I | 356,7-358,7 362,5-362,5 382,5-384,5 |  | Строит. | 3 | 18,9 | [8 empty] | 2,9/1 |  |  |  | 8/1 |  |  | 8/1
Д-ВОСТ | ОКУРДАН - ОБОРЧО путь 1 [358пк7-382пк5] | 1 | 358,7-382,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 27 |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60
Д-ВОСТ | БЕРКАКИТ путь I (Ч-Н) главный [397пк9-400пк6] БЕРКАКИТ - НЕРЮНГРИ-ПАС путь 1 [400пк6-407пк7] ОБОРЧО - БЕРКАКИТ путь 1 [384пк5-397пк9] | 1, I | 384,5-397,9 397,9-400,6 400,6-407,7 | 0,6 | Строит. | 2 | 8 | [7 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | БЕРКАКИТ - НЕРЮНГРИ-ПАС путь 1 [400пк6-407пк7] | 1 | 400,6-407,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 27 |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60
| Итого по: ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ |  |  |  |  | 100 | 12762,7
ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь I (IH-31) главный [2346пк4-2349пк0] путь II (Ч-IIЧ) главный [2346пк4-2350пк1] путь III (ЧБ-НБ) главный [175пк9-183пк2] путь II (ЧЧ-HН) главный [2349пк0-2354пк4] | I, II, III | 175,9-183,2 2346,4-2349,0 2346,4-2350,1 2349,0-2354,4 |  | Строит. | 1 | 7 | [29 empty] | 7/1
Д-ВОСТ | ПОБОЖИЙ путь I (Ч-Н) главный [165пк2-168пк3] ПОБОЖИЙ - ТЫНДА путь 1 [168пк3-175пк9] ТЫНДА путь I (IH-31) главный [2346пк4-2349пк0] путь II (Ч-IIЧ) главный [2346пк4-2350пк1] | 1, I, II | 165,2-168,3 168,3-175,9 2346,4-2349,0 2346,4-2350,1 | 0,4 | Строит. | 2 | 16 | [19 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | ПОБОЖИЙ - ТЫНДА путь 1 [168пк3-175пк9] ПП 2342 КМ - ТЫНДА путь 1 [2342пк5-2346пк4] путь 2 [2342пк5-2346пк4] ТЫНДА путь I (IH-31) главный [2346пк4-2349пк0] | 1, 2, I | 168,3-175,9 2342,5-2346,4 2346,4-2349,0 | 0,6 | Строит. | 2 | 16 | [12 empty] | 8/0,1 | [9 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 81 (306-321) приемо-отпр. | 81 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 83 (стрр322-305) приемо-отпр. | 83 |  | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 11 (110-123) приемо-отпр. | 11 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 11 (110-123) приемо-отпр. | 11 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 10 (140-149) приемо-отпр. | 10 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 9 (стрр40-127) приемо-отпр. | 9 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 12 (122-71) приемо-отпр. | 12 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 17 (108-255) прочий | 17 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь III (ЧБ-НБ) главный [175пк9-183пк2] | III | 175,9-183,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/125 | [11 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 13 (144-49) приемо-отпр. | 13 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/125 | [5 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 14 (78-стрр63) приемо-отпр. | 14 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 31 (51-605) прочий | 31 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 32 (241-613) прочий | 32 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 33 (237-611) прочий | 33 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 35 (245-607) прочий | 35 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 36 (235-603) прочий | 36 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 37 (243-609) прочий | 37 |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 41 (ст.р/р 229-617) сортиров. | 41 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 82 (с.р.р.326-309) приемо-отпр. | 82 |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/125
| Итого по: ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО |  |  |  |  | 26 | 123
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:42 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Апрель
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Дальневосточная Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04
ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ
Д-ВОСТ | АРХАРА путь I гл (ЧД-Н) главный [8078пк4-8083пк3] | I гл | 8078,4-8083,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/2
Д-ВОСТ | АРХАРА - ТАТАКАН путь 1 [8083пк3-8090пк1] | 1 | 8083,3-8090,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | АРХАРА - ТАТАКАН путь 1 [8083пк3-8090пк1] ТАТАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8090пк1-8092пк4] | 1, I | 8083,3-8090,1 8090,1-8092,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КАМЕННЫЙ КАР путь II (Ч-НД) главный [8094пк1-8095пк8] ТАТАКАН путь II (Ч-НД) главный [8090пк1-8092пк4] путь 4 (16-9) приемо-отпр. ТАТАКАН - КАМЕННЫЙ КАР путь 2 [8092пк4-8094пк1] | 2, 4, II | 8090,1-8092,4 8092,4-8094,1 8094,1-8095,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/150
Д-ВОСТ | БОГУЧАН путь II (Ч-НД) главный [8100пк3-8102пк7] КАМЕННЫЙ КАР - БОГУЧАН путь 2 [8095пк8-8100пк3] | 2, II | 8095,8-8100,3 8100,3-8102,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/10
Д-ВОСТ | РАЧИ - УРИЛ путь 2 [8113пк0-8119пк5] | 2 | 8113,0-8119,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | ТАРМАНЧУКАН путь II (Ч-НД) главный [8136пк5-8138пк5] путь 4 (14-9) приемо-отпр. ТАРМАНЧУКАН - ТОННЕЛЬНЫЙ путь 2 [8138пк5-8140пк1] ТОННЕЛЬНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8140пк1-8144пк8] | 2, 4, II | 8136,5-8138,5 8138,5-8140,1 8140,1-8144,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4
Д-ВОСТ | КУНДУР-ХАБ путь I (ЧД-Н) главный [8153пк7-8156пк7] путь 3 (10-15) приемо-отпр. ТОННЕЛЬНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8140пк1-8144пк8] ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 1 [8144пк8-8153пк7] | 1, 3, I | 8140,1-8144,8 8144,8-8153,7 8153,7-8156,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [21 empty] | 4
Д-ВОСТ | ТОННЕЛЬНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8141пк672-8144пк632] | II | 8141,672-8144,632 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/1200
Д-ВОСТ | ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 2 [8144пк8-8153пк7] | 2 | 8144,8-8153,7 |  | Р | 7 | 20 | [6 empty] | 2/125 |  |  |  | 4/1150 |  |  | 2/145 |  |  |  | 4/670 |  |  | 2/130 |  |  |  | 4/535 |  |  | 2/145
Д-ВОСТ | КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 2 [8156пк7-8162пк1] | 2 | 8156,7-8162,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 2 [8156пк7-8162пк1] | 2 | 8156,7-8162,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ путь II гл (Ч-ис НД) главный [8162пк1-8165пк6] путь 4 (14-9) приемо-отпр. КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 2 [8165пк6-8182пк8] ЯДРИН путь II (Ч-НД) главный [8182пк8-8185пк8] путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 6 (16-13) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II, II гл | 8162,1-8165,6 8165,6-8182,8 8182,8-8185,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ путь II гл (Ч-ис НД) главный [8162пк1-8165пк6] КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 2 [8165пк6-8182пк8] | 2, II гл | 8162,1-8165,6 8165,6-8182,8 |  | Р | 4 | 16 |  |  |  | 4/526 | [6 empty] | 4/708 | [6 empty] | 4/752 | [6 empty] | 4/484
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 1 [8166пк1-8166пк10] | 1 | 8166,1-8166,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1000
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 1 [8167пк1-8167пк10] | 1 | 8167,1-8167,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 1 [8168пк1-8168пк10] | 1 | 8168,1-8168,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1000
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 1 [8172пк1-8172пк10] | 1 | 8172,1-8172,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 2 [8165пк6-8182пк8] | 2 | 8165,6-8182,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  |  |  | 4/10 | [9 empty] | 2/10 | [10 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ЯДРИН путь II (Ч-НД) главный [8182пк8-8185пк8] | II | 8182,8-8185,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/30
Д-ВОСТ | ЯДРИН - ОБЛУЧЬЕ путь 2 [8185пк8-8188пк2] | 2 | 8185,8-8188,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [20 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/10
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ путь 19 (146-137) приемо-отпр. | 19 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ путь 3 (108-ст.р.р.68) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 2 [8194пк7-8198пк0] | 2 | 8194,7-8198,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [20 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/10
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 2 [8194пк7-8198пк0] | 2 | 8194,7-8198,0 | 5,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ путь I гл (ис ЧД-ис Н) главный [8204пк3-8209пк1] путь 3 (11-12) приемо-отпр. УДАРНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8198пк0-8200пк8] УДАРНЫЙ - ЛАГАР-АУЛ путь 1 [8200пк8-8204пк3] | 1, 3, I, I гл | 8198,0-8200,8 8200,8-8204,3 8204,3-8209,1 | 0,5 | ТР КС | 3 | 12 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | КИМКАН путь II (Ч-НД) главный [8222пк9-8225пк7] путь 4 (12-19) приемо-отпр. ЛАГАР-АУЛ путь II гл (Ч-НД) главный [8204пк3-8209пк1] путь 4 (10-5) приемо-отпр. ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 2 [8209пк1-8222пк9] | 2, 4, II, II гл | 8204,3-8209,1 8209,1-8222,9 8222,9-8225,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/200
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ стр. 1, 12 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ путь II гл (Ч-НД) главный [8204пк3-8209пк1] ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 2 [8209пк1-8222пк9] | 2, II гл | 8204,3-8209,1 8209,1-8222,9 |  | ИССО | 4 | 16 |  |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 2 [8209пк1-8222пк9] | 2 | 8209,1-8222,9 | 13,8 | КРН | 4 | 48 | [17 empty] | 12/600 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12/600
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 2 [8209пк1-8222пк9] | 2 | 8209,1-8222,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 |  |  |  | 4/10 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/10
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 2 [8209пк1-8222пк9] | 2 | 8209,1-8222,9 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 12 |  |  |  | 6/1 | [6 empty] | 6/1
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 1 [8209пк1-8222пк9] | 1 | 8209,1-8222,9 |  | Тек. сод. с/п | 3 | 18 | 6/1 | [6 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо-отпр. путь 9 (46-41) приемо-отпр. КИМКАН путь I (ЧД-Н) главный [8222пк9-8225пк7] путь 3 (10-17) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 1, 3, 5, 7, 9, I, III, IIIА | 0,6-3,8 8222,9-8225,7 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | КИМКАН путь 4 (12-19) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 1 [8225пк... (см. карточку) | 1, 2, I, III, IIIА, IV | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 9 | 18 | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь 6 (32-11) приемо-отпр. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, 6, 8-10, IV | 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III, IIIА | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 9 | 28 | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ стр. 10, 14, 28 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | 4/3
| Итого по: ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ |  |  |  |  | 90 | 349,8
ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 1 [8225пк... (см. карточку) | 1, 2, I, III, IIIА, IV | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 9 | 18 | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь 6 (32-11) приемо-отпр. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, 6, 8-10, IV | 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III, IIIА | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 9 | 28 | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8237пк708-8246пк241] | 2 | 8237,708-8246,241 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/658
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2 | 8235,9-8247,0 | 2,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/524
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] путь 4 (18-13) приемо-отпр. путь 6 (14-15) приемо-отпр. БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] путь 4 (20-19) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 8247,0-8250,0 8250,0-8259,2 8259,2-8261,6 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 |  |  |  | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк0-8250пк0] путь 3 (20-упор) приемо-отпр. БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] путь 3 (16-21) приемо-отпр. путь 5 (10-23) приемо-отпр. путь 7 (14-27) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 8247,0-8250,0 8250,0-8259,2 8259,2-8261,6 | 0,5 | ТР КС | 3 | 12 | 8 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8248пк55-8250пк0] БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8255пк119-8258пк442] | 2, II | 8248,55-8250,0 8255,119-8258,442 |  | Р | 3 | 12 |  |  |  | 4/728 | [6 empty] | 4/416 | [13 empty] | 4/358
Д-ВОСТ | БИРАКАН стр. 10, 14, 18, 3, 5 |  |  |  | ППРС | 3 | 8 |  |  |  | 4/3 |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] | II | 8247,0-8250,0 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/728
Д-ВОСТ | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8259пк2] | 2 | 8250,0-8259,2 | 1,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/482
Д-ВОСТ | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [8250пк0-8259пк2] | 1 | 8250,0-8259,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/490
Д-ВОСТ | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8259пк2] | 2 | 8250,0-8259,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [8250пк0-8259пк2] | 1 | 8250,0-8259,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [8250пк0-8259пк2] | 1 | 8250,0-8259,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь I (ЧД-Н) главный [8265пк4-8267пк5] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] путь 3 (16-21) приемо-отпр. путь 5 (10-23) приемо-отпр. путь 7 (14-27) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 1 [8261пк6-8265пк4] | 1, 3, 5, 7, I | 8259,2-8261,6 8261,6-8265,4 8265,4-8267,5 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [7 empty] | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] путь 4 (8-13) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] путь 4 (20-19) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 2 [8261пк6-8265пк4] | 2, 4, II | 8259,2-8261,6 8261,6-8265,4 8265,4-8267,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | ТЕПЛОЕ ОЗЕРО стр. 10, 16, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [7 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] путь 4 (8-13) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 2 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь II (ис.Ч-НД) главный [8269пк9-8272пк2] | 2, 4, II | 8265,4-8267,5 8267,5-8269,9 8269,9-8272,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь I (ЧД-Н) главный [8265пк4-8267пк5] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 1 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь I (ЧД-Н) главный [8269пк9-8272пк2] путь 3 (14-13) приемо-отпр. путь 5 (12-9) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 8265,4-8267,5 8267,5-8269,9 8269,9-8272,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д стр. 13, 15, 17, 3 |  |  |  | ППРС | 3 | 8 |  |  |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [5 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ЛОНДОКО стр. 12, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 10 | [13 empty] | 4/2 |  |  |  |  | 2/1 |  | 2/1 |  |  |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | БУДУКАН путь II (Ч-НД) главный [8288пк6-8290пк5] путь 4 (10-13) приемо-отпр. ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8272пк2-8288пк6] | 2, 4, II | 8272,2-8288,6 8288,6-8290,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | БУДУКАН путь I (ЧД-изоН) главный [8288пк6-8290пк5] ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 1 [8272пк2-8288пк6] | 1, I | 8272,2-8288,6 8288,6-8290,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 1 [8272пк10-8272пк10] | 1 | 8272,10-8272,10 |  | ИССО | 2 | 48 | [6 empty] | 24/1 | [13 empty] | 24/1
Д-ВОСТ | ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 1 [8272пк2-8288пк6] | 1 | 8272,2-8288,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 1 [8272пк9-8272пк10] | 1 | 8272,9-8272,10 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
Д-ВОСТ | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] БУДУКАН путь II (Ч-НД) главный [8288пк6-8290пк5] путь 4 (10-13) приемо-отпр. БУДУКАН - БИРА путь 2 [8290пк5-8304пк7] | 2, 4, II, Четный | 8288,6-8290,5 8290,5-8304,7 8304,7-8308,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | БИРА путь Нечетный (ЧД-Н) главный [8305пк2-8308пк6] БУДУКАН путь I (ЧД-изоН) главный [8288пк6-8290пк5] путь 3 (12-9) приемо-отпр. БУДУКАН - БИРА путь 1 [8290пк5-8305пк2] | 1, 3, I, Нечетный | 8288,6-8290,5 8290,5-8305,2 8305,2-8308,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | 4
Д-ВОСТ | БУДУКАН стр. 10, 3, 4, 5, 6, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [21 empty] | 4/3 |  |  | 4/3
Д-ВОСТ | БУДУКАН - БИРА путь 2 [8290пк5-8304пк7] | 2 | 8290,5-8304,7 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/413 | [13 empty] | 4/388
Д-ВОСТ | БИРА стр. 1, 35, 37 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | БИРА путь 10 (12-43) приемо-отпр. | 10 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БИРА путь 5 (34-35) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8308пк5-8315пк1] | 2 | 8308,5-8315,1 | 2,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/929
Д-ВОСТ | СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 2 [8317пк4-8340пк2] | 2 | 8317,4-8340,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КИРГА путь I (ЧД-Н) главный [8340пк2-8342пк7] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 1 [8342пк7-8349пк3] | 1, I | 8340,2-8342,7 8342,7-8349,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4
Д-ВОСТ | КИРГА путь I (ЧД-Н) главный [8340пк2-8342пк7] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 1 [8342пк7-8349пк3] | 1, I | 8340,2-8342,7 8342,7-8349,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [28 empty] | 4
Д-ВОСТ | КИРГА стр. 14, 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I путь II (ПЧ-2-НД) главный [8349пк3-8353пк2] БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2, II | 8349,3-8353,2 8353,2-8364,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I путь I (из.ЧД-Н) главный [8349пк3-8353пк2] | I | 8349,3-8353,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2 | 8353,2-8364,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/2
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2 | 8353,2-8364,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [17 empty] | 3,8/1 | [6 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ИКУРА путь II (Ч-НД) главный [8364пк7-8367пк2] ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2, II | 8364,7-8367,2 8367,2-8392,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367,2-8392,0 | 22,3 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [14 empty] | 3,8/1900 | [13 empty] | 3,8/1900
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367,2-8392,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367,2-8392,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [7 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367,2-8392,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] | 1, I, IA | 8395,8-8420,9 8420,9-8425,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | 4
Д-ВОСТ | АУР - ИН путь 2 [8395пк8-8420пк9] | 2 | 8395,8-8420,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1, I, IA | 8420,9-8425,6 8425,6-8448,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИН путь II (Ч-исНМIIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IIA (исНIIА-НД) главный [8420пк9-8425пк6] ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2, II, IIA | 8420,9-8425,6 8425,6-8448,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | [17 empty] | 3,8/5 |  |  |  | 2/5
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [21 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | [13 empty] | 2/5 | [10 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ОЛЬГОХТА путь II (Ч-НД) главный [8448пк8-8450пк9] | II | 8448,8-8450,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [24 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I путь II (Ч-НД) главный [8473пк2-8475пк8] ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2, II | 8450,9-8473,2 8473,2-8475,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2 | 8450,9-8473,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I путь I (ЧД-Н) главный [8473пк2-8475пк8] ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 1 [8475пк8-8478пк6] | 1, I | 8473,2-8475,8 8475,8-8478,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | 4
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I стр. 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 7,6 | [20 empty] | 3,8/0,5 | [6 empty] | 3,8/0,5
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I стр. 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 7,6 |  |  |  | 3,8/0,5 | [6 empty] | 3,8/0,5
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I стр. 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 7,6 | [17 empty] | 3,8/0,5 | [6 empty] | 3,8/0,5
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I путь II (Ч-НД) главный [8473пк2-8475пк8] | II | 8473,2-8475,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 1 [8475пк8-8478пк6] путь 2 [8475пк8-8478пк6] ТУНГУССКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8478пк6-8480пк5] путь II (Ч-НД) главный [8478пк6-8480пк5] ТУНГУССКИЙ - ДЕЖНЕВКА путь 1 [8480пк5-8484пк7] путь 2 [8480пк5-8484пк7] | 1, 2, I, II | 8475,8-8478,6 8478,6-8480,5 8480,5-8484,7 | 4 | ЦУКС | 5 | 20 | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 2 [8475пк8-8478пк6] | 2 | 8475,8-8478,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [8484пк7-8487пк0] путь III (9-ПЧ-15) главный [0пк0-1пк3] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1, I, III | 0,0-1,3 8484,7-8487,0 8487,0-8495,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [8484пк7-8487пк0] | II | 8484,7-8487,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [24 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН II - БИРОФЕЛЬД путь Лен [11пк2-48пк0] | Лен | 11,2-48,0 | 1,1 | ЦУКС | 2 | 20 | [8 empty] | 10/600 | [6 empty] | 10/534
| Итого по: ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА |  |  |  |  | 128 | 504,3
ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [8484пк7-8487пк0] путь III (9-ПЧ-15) главный [0пк0-1пк3] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1, I, III | 0,0-1,3 8484,7-8487,0 8487,0-8495,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2 | 8487,0-8495,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [24 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2 | 8487,0-8495,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1 | 8487,0-8495,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА путь I (ЧД-1Н) главный [8495пк7-8497пк8] | I | 8495,7-8497,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | [14 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА путь I (ЧД-1Н) главный [8495пк7-8497пк8] НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 1 [8497пк8-8505пк2] | 1, I | 8495,7-8497,8 8497,8-8505,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА путь II (Ч-2Н) главный [8495пк8-8497пк8] | II | 8495,8-8497,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 2 [8497пк8-8505пк2] | 2 | 8497,8-8505,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ПРИАМУРСКАЯ путь I (1Ч-1Н) главный [8505пк2-8507пк4] | I | 8505,2-8507,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь I (1Ч-1Н) главный [8508пк2-8512пк2] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 1 [8512пк2-8514пк9] ПРИАМУРСКАЯ - ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь 1 [8507пк4-8508пк2] | 1, I | 8507,4-8508,2 8508,2-8512,2 8512,2-8514,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь II (2Ч-2Н) главный [8508пк2-8512пк2] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 2 [8512пк2-8514пк9] ПРИАМУРСКАЯ - ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь 2 [8507пк4-8508пк2] | 2, II | 8507,4-8508,2 8508,2-8512,2 8512,2-8514,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ стр. 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [27 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | АМУР путь I (1Ч-1Н) главный [8514пк9-8517пк7] АМУР - ХАБАРОВСК I путь 1 [8517пк7-8520пк2] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 1 [8512пк2-8514пк9] | 1, I | 8512,2-8514,9 8514,9-8517,7 8517,7-8520,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [21 empty] | 4
Д-ВОСТ | АМУР путь II (2Ч-2Н) главный [8514пк9-8517пк7] АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 2 [8512пк2-8514пк9] | 2, II | 8512,2-8514,9 8514,9-8517,7 8517,7-8520,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510,6-8520,5 | 4,8 | ИССО | 4 | 16 |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510,6-8520,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 34,5 |  | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 2 [8512пк2-8514пк9] | 2 | 8512,2-8514,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [24 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | АМУР путь II (2Ч-2Н) главный [8514пк9-8517пк7] АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] ХАБАРОВСК I путь II(зап) (2Ч-ПЭЦ) главный [8520пк3-8523пк1] | 2, II, II(зап) | 8514,9-8517,7 8517,7-8520,3 8520,3-8523,1 |  | ИССО | 4 | 16 |  |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] | 2 | 8517,7-8520,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 1 [8517пк7-8520пк2] | 1 | 8517,7-8520,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК I путь I(вост) (ПЭЦ-Н) главный [8521пк150-8522пк250] | I(вост) | 8521,150-8522,250 |  | Р | 1 | 4 | 4/600
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК I путь II(зап) (2Ч-ПЭЦ) главный [8521пк20-8522пк170] | II(зап) | 8521,20-8522,170 |  | Р | 4 | 16 |  |  |  | 4/598 | [6 empty] | 4/598 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК I - ХАБАРОВСК II путь 2 [8525пк5-8528пк8] | 2 | 8525,5-8528,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК II путь 13 (946-15) сортиров. путь 14 (958-1) сортиров. путь 15 (956-16) сортиров. путь 16 (950-13) сортиров. путь 17 (954-17) сортиров. путь 18 (ст.р.р946-11) сортиров. путь 18-716 (18-716) съезды_пpоч. путь 22 (952-21) сортиров. путь 23 (948-25) сортиров. путь 24 (932-22) сортиров. путь ... (см. карточку) | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18-716, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 6Г |  |  | Строит. | 1 | 12 | [25 empty] | 12/1
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК II путь 12 (418-ст.р.р141) сортиров. путь 13 (422-183) сортиров. путь 14 (ст.р.р416-179) сортиров. путь 15 (416-ст.р.р.179) сортиров. путь 16 (426-181) сортиров. путь 17 (428-159) сортиров. путь 2г (ст.р.р76-ст.р.р.460) приемо-отпр. (нов.стр.)стр.пер.(Четная горка) | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2г |  |  | Строит. | 1 | 18 | [24 empty] | 18/1
Д-ВОСТ | КРАСН РЕЧКА путь II (IIЧ-НМ2А) главный [8541пк0-8544пк7] ХАБАРОВСК II путь I (ЧД-НI) главный [8528пк8-8537пк6] путь 2 (137-536) соединит. путь 21 (436-163) сортиров. путь 3 (135-546) соединит. путь 30 (35-20) деповской путь 31 (73-упор) деповской путь 4 (153-ст.р.р.516) вытяжной путь 41 (466-137) со... (см. карточку) | 2, 21, 3, 30, 31, 4, 41, 42, 43, 45, 46, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 6, 62, 63, 64, 6Г, 6 с-д, 7, 8, 9, I, II | 8528,8-8537,6 8537,6-8541,0 8541,0-8544,7 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [21 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСН РЕЧКА путь I (IЧ-НМ1А) главный [8540пк8-8544пк7] путь IАП (НМ1А-Н) главный [8540пк8-8544пк7] ХАБАРОВСК II путь I (ЧД-НI) главный [8528пк8-8537пк6] путь 10 (61-26) деповской путь 103-101 (103-101) съезды_пpоч. путь 107 (272-79) деповской путь 108 (274-83) деповской путь 109 (254-77) деповской п... (см. карточку) | 1, 10, 103-101, 107, 108, 109, 18, 18а, 3, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 44, 47, 70, 70-72, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 86-88, 87, I, IIЕ, IАП | 8528,8-8537,6 8537,6-8540,8 8540,8-8544,7 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [17 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК II - КРАСН РЕЧКА путь 2 [8537пк6-8541пк0] | 2 | 8537,6-8541,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  |  |  | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 2 [8544пк7-8559пк5] | 2, II | 8544,7-8559,5 8559,5-8562,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [8559пк5-8562пк1] КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 1 [8544пк7-8559пк5] | 1, I | 8544,7-8559,5 8559,5-8562,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 2 [8544пк7-8559пк5] | 2 | 8544,7-8559,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/2
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8562пк1-8574пк4] | 1, I | 8559,5-8562,1 8562,1-8574,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [21 empty] | 4
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] | 2, II | 8559,5-8562,1 8562,1-8574,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4
| Итого по: ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ |  |  |  |  | 56 | 242,1
ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8562пк1-8574пк4] | 1, I | 8559,5-8562,1 8562,1-8574,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [21 empty] | 4
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] | 2, II | 8559,5-8562,1 8562,1-8574,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРУГЛИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8574пк4-8576пк8] КРУГЛИКОВО - ВЕРИНО путь 2 [8576пк8-8589пк1] | 2, II | 8574,4-8576,8 8576,8-8589,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4
Д-ВОСТ | ВЕРИНО путь I (ЧД-Н) главный [8589пк2-8592пк2] КРУГЛИКОВО - ВЕРИНО путь 1 [8576пк8-8589пк2] | 1, I | 8576,8-8589,2 8589,2-8592,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [28 empty] | 4
Д-ВОСТ | ВЕРИНО путь II (Ч-НД) главный [8591пк846-8591пк1068] ВЕРИНО - ХОР путь 2 [8594пк59-8597пк497] | 2, II | 8591,846-8591,1068 8594,59-8597,497 |  | Р | 2 | 8 |  |  |  | 4/522 | [6 empty] | 4/1129
Д-ВОСТ | ВЕРИНО путь II (Ч-НД) главный [8589пк1-8592пк2] ВЕРИНО - ХОР путь 2 [8592пк2-8598пк5] ХОР путь II (Ч-Н) главный [8598пк5-8605пк2] | 2, II | 8589,1-8592,2 8592,2-8598,5 8598,5-8605,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ВЕРИНО путь I (ЧД-Н) главный [8589пк2-8592пк2] ВЕРИНО - ХОР путь 1 [8592пк2-8598пк5] ХОР путь I (ЧД-1) главный [8598пк5-8604пк8] | 1, I | 8589,2-8592,2 8592,2-8598,5 8598,5-8604,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4
Д-ВОСТ | ХОР - ХАКА путь 2 [8605пк2-8607пк49] | 2 | 8605,2-8607,49 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/805
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8615пк252-8615пк690] ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 2 [8621пк140-8632пк3] | 2, II | 8615,252-8615,690 8621,140-8632,3 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/438
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8613пк7-8619пк1] ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 2 [8619пк1-8632пк7] | 2, II | 8613,7-8619,1 8619,1-8632,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 1 [8619пк1-8632пк7] | 1, I | 8613,7-8619,1 8619,1-8632,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 1 [8619пк1-8632пк7] | 1 | 8619,1-8632,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | 3,8/2
Д-ВОСТ | КРАСИЦКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8632пк7-8635пк0] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 1 [8635пк0-8647пк3] | 1, I | 8632,7-8635,0 8635,0-8647,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | 4
Д-ВОСТ | КРАСИЦКИЙ путь II (ис.Ч-НД) главный [8632пк7-8635пк0] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 2 [8635пк0-8647пк3] | 2, II | 8632,7-8635,0 8635,0-8647,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | КРАСИЦКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8632пк7-8635пк0] | I | 8632,7-8635,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [7 empty] | 3,8/2
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8647пк3-8653пк3] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 1 [8638пк1-8647пк3] | 1, I | 8638,1-8647,3 8647,3-8653,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/14 | [6 empty] | 4/14
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ стр. 33, 41, 5 |  |  |  | Ксп | 2 | 20 | [17 empty] | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ путь II (ис.Ч-НД) главный [8647пк3-8653пк3] | II | 8647,3-8653,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ путь II (ис.Ч-НД) главный [8647пк3-8653пк3] | II | 8647,3-8653,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
Д-ВОСТ | АВАН путь I (ЧД-Н) главный [8660пк1-8662пк1] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 1 [8658пк8-8658пк8] | 1, I | 8658,8-8658,8 8660,1-8662,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | АВАН путь I (ЧД-Н) главный [8660пк1-8662пк1] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. АВАН - КОТИКОВО путь 1 [8662пк1-8672пк2] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 1 [8653пк3-8660пк1] | 1, 3, 4, I | 8653,3-8660,1 8660,1-8662,1 8662,1-8672,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/6 | [27 empty] | 4/6
Д-ВОСТ | АВАН путь I (ЧД-Н) главный [8660пк1-8662пк1] АВАН - КОТИКОВО путь 1 [8662пк1-8672пк2] | 1, I | 8660,1-8662,1 8662,1-8672,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4
Д-ВОСТ | АВАН путь II (Ч-НД) главный [8660пк1-8662пк1] АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8662пк1-8672пк2] | 2, II | 8660,1-8662,1 8662,1-8672,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8670пк1-8670пк9] | 2 | 8670,1-8670,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8665пк540-8666пк340] | 2 | 8665,540-8666,340 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | АВАН - КОТИКОВО путь 1 [8666пк4-8671пк8] | 1 | 8666,4-8671,8 | 0,9 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8662пк1-8672пк2] | 2 | 8662,1-8672,2 | 3,1 | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [6 empty] | 2/300 | [10 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/700
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] путь 3 (10-9) приемо-отпр. КОТИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8672пк2-8674пк4] путь 3 (10-11) приемо-отпр. КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 1 [8674пк4-8679пк9] | 1, 3, I | 8672,2-8674,4 8674,4-8679,9 8679,9-8682,0 | 5,2 | К КС | 5 | 20 | 4/129 | [6 empty] | 4/129 | [6 empty] | 4/129 | [6 empty] | 4/129 | [6 empty] | 4/129
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8682пк0] путь 4 (12-11) приемо-отпр. КОТИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8672пк2-8674пк4] путь 4 (12-9) приемо-отпр. КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк4-8679пк9] | 2, 4, II | 8672,2-8674,4 8674,4-8679,9 8679,9-8682,0 | 5,2 | К КС | 4 | 16 |  |  |  | 4/129 | [6 empty] | 4/129 | [6 empty] | 4/129 | [6 empty] | 4/129
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] КОТИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8672пк2-8674пк4] КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 1 [8674пк4-8679пк9] | 1, I | 8672,2-8674,4 8674,4-8679,9 8679,9-8682,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8682пк0] КОТИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8672пк2-8674пк4] КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк4-8679пк9] | 2, II | 8672,2-8674,4 8674,4-8679,9 8679,9-8682,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/6
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8681пк350] КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк830-8679пк9] | 2, II | 8674,830-8679,9 8679,9-8681,350 |  | Р | 2 | 8 | [10 empty] | 4/427 | [6 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 1 [8677пк1-8679пк9] | 1 | 8677,1-8679,9 | 1,5 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 4/150 |  |  |  | 2/200
Д-ВОСТ | КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 1 [8679пк9-8679пк9] | 1 | 8679,9-8679,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/2
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8682пк0-8696пк1] | 2, II | 8679,9-8682,0 8682,0-8696,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 1 [8682пк0-8696пк1] | 1, I | 8679,9-8682,0 8682,0-8696,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8682пк210-8696пк1] КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк190] | 2, II | 8682,210-8696,1 8696,1-8698,190 |  | Р | 4 | 10 | [6 empty] | 2/200 | [6 empty] | 2/210 | [6 empty] | 2/220 |  |  |  | 4/310
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8682пк0-8696пк1] | 2 | 8682,0-8696,1 | 0,7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/380 | [6 empty] | 4/380
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА путь I (ЧД-Н) главный [8696пк1-8698пк6] КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] | 1, I | 8696,1-8698,6 8698,6-8712,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] | 2, II | 8696,1-8698,6 8698,6-8712,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8697пк4-8697пк5] | II | 8697,4-8697,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 4/220 | [9 empty] | 2/220
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА путь I (ЧД-Н) главный [8696пк1-8698пк6] КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] | 1, I | 8696,1-8698,6 8698,6-8712,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/16 | [6 empty] | 4/16 | [13 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] путь 3 (18-9) приемо-отпр. путь 4 (12-11) приемо-отпр. КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] | 2, 3, 4, II | 8696,1-8698,6 8698,6-8712,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] | 1 | 8698,6-8712,5 | 1,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] | 1 | 8698,6-8712,5 | 3,9 | Тек. сод. пути | 5 | 16 | [14 empty] | 4/200 |  |  |  | 2/200 |  |  | 4/600 |  |  |  | 2/150 |  |  | 4/200
Д-ВОСТ | РОЗЕНГАРТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8715пк7-8735пк1] | 2, II | 8712,5-8715,7 8715,7-8735,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4
Д-ВОСТ | РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8714пк6-8714пк6] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8718пк6-8718пк6] | 1, I | 8714,6-8714,6 8718,6-8718,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8715пк7-8735пк1] | 1, I | 8712,5-8715,7 8715,7-8735,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/14 | [27 empty] | 4/14
Д-ВОСТ | РОЗЕНГАРТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8715пк7-8727пк10] | 2, II | 8712,5-8715,7 8715,7-8727,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/8
Д-ВОСТ | РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8725пк3-8726пк9] | 1 | 8725,3-8726,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БОЙЦОВО путь I (ЧД-Н) главный [8735пк1-8737пк4] БОЙЦОВО - БИКИН путь 1 [8737пк4-8743пк10] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8728пк7-8735пк1] | 1, I | 8728,7-8735,1 8735,1-8737,4 8737,4-8743,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/8
Д-ВОСТ | БОЙЦОВО путь II (Ч-НД) главный [8735пк1-8737пк5] БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8737пк5-8743пк10] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8728пк1-8735пк1] | 2, II | 8728,1-8735,1 8735,1-8737,5 8737,5-8743,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/7
Д-ВОСТ | БИКИН путь II (Ч-НН) главный [8752пк7-8758пк7] БОЙЦОВО путь II (Ч-НД) главный [8735пк1-8737пк5] БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8737пк5-8752пк7] | 2, II | 8735,1-8737,5 8737,5-8752,7 8752,7-8758,7 | 16,1 | КРН | 7 | 84 | [6 empty] | 12/600 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12/600 |  |  | 12/600 |  |  |  | 12/600 |  |  | 12/600
Д-ВОСТ | БОЙЦОВО путь II (Ч-НД) главный [8735пк1-8737пк5] БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8737пк5-8752пк7] | 2, II | 8735,1-8737,5 8737,5-8752,7 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИКИН путь I (ЧД-Н) главный [8752пк7-8758пк7] БОЙЦОВО - БИКИН путь 1 [8737пк4-8752пк7] | 1, I | 8737,4-8752,7 8752,7-8758,7 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8737пк5-8752пк7] | 2 | 8737,5-8752,7 | 1,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500
Д-ВОСТ | БИКИН путь I (ЧД-Н) главный [8752пк7-8758пк7] БОЙЦОВО - БИКИН путь 1 [8744пк1-8752пк7] | 1, I | 8744,1-8752,7 8752,7-8758,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/16 | [6 empty] | 4/16 | [6 empty] | 4/18
Д-ВОСТ | БИКИН путь II (Ч-НН) главный [8752пк7-8758пк7] БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8744пк1-8752пк7] | 2, II | 8744,1-8752,7 8752,7-8758,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/9
Д-ВОСТ | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 1 [8758пк7-8766пк10] | 1 | 8758,7-8766,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [25 empty] | 2/150 |  |  | 4/500
Д-ВОСТ | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 2 [8760пк10-8766пк10] | 2 | 8760,10-8766,10 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 1 [8758пк7-8768пк1] ЗВЕНЬЕВОЙ путь I (ис.ЧН-Н) главный [8768пк1-8771пк3] | 1, I | 8758,7-8768,1 8768,1-8771,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 2 [8775пк500-8784пк200] | 2 | 8775,500-8784,200 |  | Р | 6 | 20 |  |  |  | 4/724 |  |  | 2/390 |  |  |  | 4/800 |  |  | 2/390 |  |  |  | 4/850 | [6 empty] | 4/850
Д-ВОСТ | ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 2 [8771пк3-8790пк9] | 2 | 8771,3-8790,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8790пк9-8793пк6] ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 1 [8771пк3-8790пк9] | 1, I | 8771,3-8790,9 8790,9-8793,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [8790пк9-8793пк6] БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 2 [8793пк6-8801пк6] | 2, II | 8790,9-8793,6 8793,6-8801,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8790пк9-8793пк6] БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 1 [8793пк6-8801пк6] ЛУЧЕГОРСК путь I (ЧД-Н) главный [8801пк6-8804пк7] | 1, I | 8790,9-8793,6 8793,6-8801,6 8801,6-8804,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | 4/550
Д-ВОСТ | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [8790пк9-8793пк6] | II | 8790,9-8793,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ЛАСТОЧКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8812пк7-8814пк9] ЛУЧЕГОРСК путь II (Ч-НД) главный [8801пк6-8804пк7] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8804пк7-8812пк7] | 2, II | 8801,6-8804,7 8804,7-8812,7 8812,7-8814,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/550
Д-ВОСТ | ЛУЧЕГОРСК путь II (Ч-НД) главный [8801пк6-8804пк7] | II | 8801,6-8804,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ЛАСТОЧКА путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8812пк7-8815пк0] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 1 [8804пк7-8812пк7] | 1, I | 8804,7-8812,7 8812,7-8815,0 8815,0-8837,6 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [7 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк5] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк5-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815,0-8837,6 8837,6-8841,5 8841,5-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [21 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 2 [8814пк9-8837пк6] | 2, II | 8814,9-8837,6 8837,6-8840,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837,6-8840,7 8840,7-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8840пк0-8840пк500] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк540-8842пк10] | 2, II | 8840,0-8840,500 8840,540-8842,10 |  | Р | 1 | 2 | [27 empty] | 2/367
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] | II | 8837,6-8840,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
| Итого по: ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО |  |  |  |  | 138 | 577,6
ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк5] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк5-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815,0-8837,6 8837,6-8841,5 8841,5-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [21 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837,6-8840,7 8840,7-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8840пк0-8840пк500] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк540-8842пк10] | 2, II | 8840,0-8840,500 8840,540-8842,10 |  | Р | 1 | 2 | [27 empty] | 2/367
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк5-8860пк4] ЭБЕРГАРД путь I (исЧД-Н) главный [8860пк4-8863пк3] | 1, I | 8841,5-8860,4 8860,4-8863,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ВОГУТОН путь Iо (Ч-Н) главный [15пк1-15пк2] ЭБЕРГАРД путь I (исЧД-Н) главный [8860пк4-8863пк3] путь V (1-Ч5) главный [1пк4-2пк8] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (6-11) приемо-отпр. путь 5-3 (5-3) съезд_глав. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. ЭБЕРГАРД - ВОГУТОН путь н [2пк8-15пк1] | 2-4, 3, 5-3, 8-10, I, Iо, V, н | 1,4-2,8 15,1-15,2 2,8-15,1 8860,4-8863,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1560 КМ путь I (ис.ЧД-1) главный [8868пк4-8868пк6] ЭБЕРГАРД путь I (исЧД-Н) главный [8860пк4-8863пк3] путь V (1-Ч5) главный [1пк4-2пк8] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (6-11) приемо-отпр. путь 5-3 (5-3) съезд_глав. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. ЭБЕРГАРД - БП 1560 КМ путь 1 [8863пк3-8868пк4] | 1, 2-4, 3, 5-3, 8-10, I, V | 1,4-2,8 8860,4-8863,3 8863,3-8868,4 8868,4-8868,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | 4
Д-ВОСТ | БП 1560 КМ путь II (ис.Ч-Н) главный [8868пк4-8868пк9] ЭБЕРГАРД путь II (исЧ-НД) главный [8860пк4-8863пк4] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 4 (12-7) приемо-отпр. путь 5-3 (5-3) съезд_глав. путь 6 (16-9) приемо-отпр. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. ЭБЕРГАРД - БП 1560 КМ путь 2 [8863пк4-8868пк4] | 2, 2-4, 4, 5-3, 6, 8-10, II | 8860,4-8863,4 8863,4-8868,4 8868,4-8868,9 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | БП 1560 КМ путь I (ис.ЧД-1) главный [8868пк4-8868пк6] путь II (ис.Ч-Н) главный [8868пк4-8868пк9] БП 1560 КМ - ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 2 [8868пк9-8873пк4] ЭБЕРГАРД - БП 1560 КМ путь 1 [8863пк3-8868пк4] путь 2 [8863пк4-8868пк4] | 1, 2, I, II | 8863,3-8868,4 8863,4-8868,4 8868,4-8868,6 8868,4-8868,9 8868,9-8873,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1560 КМ путь II (ис.Ч-Н) главный [8868пк4-8868пк9] БП 1560 КМ - ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 2 [8868пк9-8873пк4] ДАЛЬНЕРЕЧ I путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8873пк4-8877пк1] путь 4 (20-1) приемо-отпр. путь 5 (16-21) приемо-отпр. путь 6 (18-23) приемо-отпр. путь 7 (4-9) приемо-отпр. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. п... (см. карточку) | 2, 4, 5, 6, 7, 7-5, 8, II | 8868,4-8868,9 8868,9-8873,4 8873,4-8877,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ путь II (Ч-НД) главный [8879пк5-8881пк1] путь 3-1 (3-1) съезд_глав. ДАЛЬНЕРЕЧ I путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8873пк4-8877пк1] путь 29-27 (29-27) съезд_глав. путь 4 (20-1) приемо-отпр. путь 5 (16-21) приемо-отпр. путь 6 (18-23) приемо-отпр. путь 7 (4-9) приемо-отпр. путь 7-5 (7-5) съезд_г... (см. карточку) | 2, 29-27, 3-1, 4, 5, 6, 7, 7-5, 8, II | 8873,4-8877,1 8877,1-8879,5 8879,5-8881,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ДАЛЬНЕРЕЧ I стр. 2, 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ путь II (Ч-НД) главный [8879пк5-8881пк1] путь 3-1 (3-1) съезд_глав. БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 2 [8881пк1-8883пк7] ДАЛЬНЕРЕЧ I - БП 1571 КМ путь 2 [8877пк1-8879пк5] | 2, 3-1, II | 8877,1-8879,5 8879,5-8881,1 8881,1-8883,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ стр. 1, 3, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 2 [8881пк1-8883пк7] ЛАЗО путь II (Ч-НД) главный [8883пк7-8886пк2] | 2, II | 8881,1-8883,7 8883,7-8886,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
Д-ВОСТ | ЛАЗО путь I (ЧД-Н) главный [8883пк7-8886пк2] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 5 (16-17) приемо-отпр. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 1 [8886пк2-8891пк0] | 1, 2-4, 3, 3-1, 5, 7-5, I | 8883,7-8886,2 8886,2-8891,0 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | 4 | [27 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЛАЗО стр. 1, 10, 14, 15, 2, 20, 4, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 5 | 14 | [11 empty] | 2/1 |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 | 2/1 | [8 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ЛАЗО путь II (Ч-НД) главный [8883пк7-8886пк2] | II | 8883,7-8886,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ЛАЗО путь I (ЧД-Н) главный [8883пк7-8886пк2] ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 1 [8886пк2-8891пк0] | 1, I | 8883,7-8886,2 8886,2-8891,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк0-8893пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (12-13) приемо-отпр. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 2 [8886пк2-8891пк0] | 2, 2-4, 3-1, 4, 6, 6-8, 7-5, II | 8886,2-8891,0 8891,0-8893,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк1-8893пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (12-13) приемо-отпр. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 2 [8893пк1-8913пк3] | 2, 2-4, 3-1, 4, 6, 6-8, 7-5, II | 8891,1-8893,1 8893,1-8913,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк0-8893пк1] ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 2 [8893пк1-8913пк3] | 2, II | 8891,0-8893,1 8893,1-8913,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ПРОХАСКО путь II (Ч-ис.НД) главный [8913пк3-8915пк9] ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 2 [8915пк9-8920пк4] ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8920пк4-8922пк5] | 2, II | 8913,3-8915,9 8915,9-8920,4 8920,4-8922,5 |  | ИССО | 4 | 16 |  |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 2 [8916пк3-8916пк3] | 2 | 8916,3-8916,3 |  | ИССО | 1 | 12 |  |  |  | 12/1
Д-ВОСТ | ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 2 [8919пк4-8919пк4] | 2 | 8919,4-8919,4 |  | ИССО | 1 | 12 | [6 empty] | 12/1
Д-ВОСТ | РУЖИНО путь I (ЧД-5) главный [8930пк1-8935пк1] ФИЛАРЕТОВКА путь I (ЧД-ис.Н) главный [8920пк4-8922пк5] путь 3 (12-15) приемо-отпр. ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 1 [8922пк5-8930пк1] | 1, 3, I | 8920,4-8922,5 8922,5-8930,1 8930,1-8935,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | РУЖИНО путь II (ис.Ч-НЛI) главный [8930пк1-8935пк5] ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8920пк4-8922пк5] путь 4 (10-11) приемо-отпр. ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 2 [8922пк5-8930пк1] | 2, 4, II | 8920,4-8922,5 8922,5-8930,1 8930,1-8935,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ФИЛАРЕТОВКА путь I (ЧД-ис.Н) главный [8920пк4-8922пк5] ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 1 [8922пк5-8930пк1] | 1, I | 8920,4-8922,5 8922,5-8930,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/10
Д-ВОСТ | ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8920пк4-8922пк5] ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 2 [8922пк5-8930пк1] | 2, II | 8920,4-8922,5 8922,5-8930,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 1 [8922пк5-8930пк1] | 1 | 8922,5-8930,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | РУЖИНО путь I (ЧД-5) главный [8930пк1-8935пк1] РУЖИНО - ЛЕСОЗАВОДСК II путь н [2пк3-3пк2] ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 1 [8922пк5-8930пк1] | 1, I, н | 2,3-3,2 8922,5-8930,1 8930,1-8935,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ЛЕСОЗАВОДСК I путь II (Ч-ис.НД) главный [8937пк0-8939пк9] путь 4 (4-21) приемо-отпр. путь 6 (8-27) приемо-отпр. путь 8 (2-9) приемо-отпр. РУЖИНО путь I (ЧД-5) главный [8930пк1-8935пк1] РУЖИНО - ЛЕСОЗАВОДСК I путь 2 [8935пк5-8937пк0] | 2, 4, 6, 8, I, II | 8930,1-8935,1 8935,5-8937,0 8937,0-8939,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/550
Д-ВОСТ | ЛЕСОЗАВОДСК II путь Iо (Ч-Н) главный [3пк2-5пк4] путь 2 (2-1) приемо-отпр. РУЖИНО путь I (ЧД-5) главный [8930пк1-8935пк1] РУЖИНО - ЛЕСОЗАВОДСК II путь н [2пк3-3пк2] | 2, I, Iо, н | 2,3-3,2 3,2-5,4 8930,1-8935,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | 4/550
Д-ВОСТ | РУЖИНО путь 3 (28-135) приемо-отпр. | 3 |  | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | РУЖИНО стр. 119, 121, 14, 18, 20, 3, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 6 | 16 |  |  |  |  | 2/1 |  | 2/1 | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | РУЖИНО стр. 49 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ЛЕСОЗАВОДСК I стр. 2, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | БП 1634 КМ путь I (ЧД-Ч1) главный [8943пк0-8944пк7] БП 1634 КМ - КАБАРГА путь 1 [8944пк7-8952пк9] ЛЕСОЗАВОДСК I - БП 1634 КМ путь 1 [8939пк9-8943пк0] | 1, I | 8939,9-8943,0 8943,0-8944,7 8944,7-8952,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1634 КМ путь I (ЧД-Ч1) главный [8943пк0-8944пк7] ЛЕСОЗАВОДСК II путь Iо (Ч-Н) главный [3пк2-5пк4] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ЛЕСОЗАВОДСК II - БП 1634 КМ путь н [5пк4-11пк1] | 2, I, Iо, н | 3,2-5,4 5,4-11,1 8943,0-8944,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1634 КМ путь II (ис.Ч-НД) главный [8943пк0-8944пк7] БП 1634 КМ - КАБАРГА путь 2 [8944пк7-8952пк9] | 2, II | 8943,0-8944,7 8944,7-8952,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 2 [8969пк800-8972пк400] | 2 | 8969,800-8972,400 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 1 [8955пк2-8974пк1] | 1 | 8955,2-8974,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
Д-ВОСТ | КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 1 [8955пк2-8974пк1] | 1 | 8955,2-8974,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8974пк1-8977пк1] путь 3 (16-11) приемо-отпр. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8977пк1-9001пк4] | 1, 3, I | 8974,1-8977,1 8977,1-9001,4 | 0,4 | ТР КС | 2 | 8 | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА путь II (Ч-НД) главный [8974пк1-8977пк1] путь 4 (14-9) приемо-отпр. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 2 [8977пк1-9001пк4] | 2, 4, II | 8974,1-8977,1 8977,1-9001,4 | 0,4 | ТР КС | 2 | 8 |  |  |  | 4/400 | [13 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА путь 4 (14-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/2 | 4/2 | [5 empty] | 4/2 | 4/2 | [5 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА путь II (Ч-НД) главный [8974пк1-8977пк1] | II | 8974,1-8977,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | СУНГАЧ путь II (Ч-НД) главный [9001пк4-9003пк6] путь 4 (16-15) приемо-отпр. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 2 [9003пк6-9012пк8] | 2, 4, II | 9001,4-9003,6 9003,6-9012,8 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4
Д-ВОСТ | СУНГАЧ путь 3 (10-5) приемо-отпр. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 1 [9003пк6-9012пк9] | 1, 3 | 9003,6-9012,9 | 0,4 | ТР КС | 2 | 8 | [7 empty] | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | СУНГАЧ путь 8-1 (12-упор) подъездной | 8-1 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/30 | 4/20 | [5 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО путь II (Ч-НД) главный [9012пк8-9016пк1] путь 4 (10-9) приемо-отпр. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9016пк1-9046пк6] | 2, 4, II | 9012,8-9016,1 9016,1-9046,6 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО путь 3 (12-13) приемо-отпр. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9046пк6] | 1, 3 | 9016,1-9046,6 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО путь II (Ч-НД) главный [9014пк948-9015пк348] СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9018пк0-9033пк400] | 2, II | 9014,948-9015,348 9018,0-9033,400 |  | Р | 3 | 12 | [10 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/700
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО путь 11т (14-упор) подъездной | 11т |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО путь 8 (19-ККП) подъездной | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН путь II (Ч-НД) главный [9046пк6-9050пк5] | II | 9046,6-9050,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/550
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН путь 51 (69-Р.Р. 133) соединит. | 51 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН путь 52 (Р.Р. 133-упор) погр.-выгр. | 52 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/10 | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН путь 53 (133-упор) погр.-выгр. | 53 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН путь 1Б (10-ст.р.р.64) соединит. | 1Б |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/50 | 4/50
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН путь 18 (84-95) сортиров. | 18 |  |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [9 empty] | 4/50 | [5 empty] | 4/50 | 4/50 | [5 empty] | 4/50 | 4/50 | [5 empty] | 4/50
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН - СТАРЫЙ КЛЮЧ путь 1 [9050пк5-9055пк3] | 1 | 9050,5-9055,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | СТАРЫЙ КЛЮЧ путь 12 (15-ГПП) ходовой | 12 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/50
Д-ВОСТ | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 1 [9057пк7-9066пк4] | 1 | 9057,7-9066,4 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 | [7 empty] | 3,8/550 | [13 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 2 [9057пк7-9066пк5] | 2 | 9057,7-9066,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ путь 101 (22-упор) подъездной | 101 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/50 | 4/50
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9069пк1-9088пк10] | 1 | 9069,1-9088,10 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 | [14 empty] | 3,8/550 | [13 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 2 [9069пк1-9088пк10] | 2 | 9069,1-9088,10 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 | [10 empty] | 3,8/550 | [13 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ путь 20 (20-КП) подъездной | 20 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/50 | 4/50
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 2 [9092пк2-9107пк0] | 2 | 9092,2-9107,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/550
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 1 [9092пк2-9107пк0] | 1 | 9092,2-9107,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | 4/550
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] путь 10 (82-123) сортиров. путь 11 (80-149) сортиров. путь 16 (110-181) приемо-отпр. путь 17 (112-93) приемо-отпр. путь 19 (116-173) приемо-отпр. путь 20 (114-171) приемо-отпр. путь 4 (28-143) приемо-отпр. ... (см. карточку) | 10, 11, 16, 17, 19, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 9107,0-9113,12 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь 3 (60-135) приемо-отпр. | 3, I | 9107,0-9113,12 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] путь 10 (82-123) сортиров. путь 11 (80-149) сортиров. путь 16 (110-181) приемо-отпр. путь 17 (112-93) приемо-отпр. путь 19 (116-173) приемо-отпр. путь 20 (114-171) приемо-отпр. путь 4 (28-143) приемо-отпр. ... (см. карточку) | 10, 11, 16, 17, 19, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 9107,0-9113,12 9113,12-9118,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь 3 (60-135) приемо-отпр. СИБИРЦЕВО - ОРЕХОВО-ПРИМ путь 1 [9113пк12-9118пк0] | 1, 3, I | 9107,0-9113,12 9113,12-9118,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] | I | 9107,0-9113,12 | 8,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] | II | 9107,0-9113,12 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | ВОГУТОН путь Iо (Ч-Н) главный [15пк1-15пк2] ВОГУТОН - ДАЛЬНЕРЕЧ II путь н [15пк2-19пк1] ЭБЕРГАРД - ВОГУТОН путь н [2пк8-15пк1] | Iо, н | 15,1-15,2 15,2-19,1 2,8-15,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ВОГУТОН путь Iо (Ч-Н) главный [15пк1-15пк2] ВОГУТОН - ДАЛЬНЕРЕЧ II путь н [15пк2-19пк1] ДАЛЬНЕРЕЧ II путь Iо (ис.Ч-Н) главный [19пк1-21пк2] путь 2 (4-3) приемо-отпр. | 2, Iо, н | 15,1-15,2 15,2-19,1 19,1-21,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/550
| Итого по: ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО |  |  |  |  | 141 | 560,6
ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] путь 10 (82-123) сортиров. путь 11 (80-149) сортиров. путь 16 (110-181) приемо-отпр. путь 17 (112-93) приемо-отпр. путь 19 (116-173) приемо-отпр. путь 20 (114-171) приемо-отпр. путь 4 (28-143) приемо-отпр. ... (см. карточку) | 10, 11, 16, 17, 19, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 9107,0-9113,12 9113,12-9118,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь 3 (60-135) приемо-отпр. СИБИРЦЕВО - ОРЕХОВО-ПРИМ путь 1 [9113пк12-9118пк0] | 1, 3, I | 9107,0-9113,12 9113,12-9118,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ОРЕХОВО-ПРИМ - ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 1 [9121пк2-9121пк2] | 1 | 9121,2-9121,2 |  | ИССО | 5 | 20 | 4/45 | [6 empty] | 4/45 | [6 empty] | 4/45 | [6 empty] | 4/45 | [6 empty] | 4/45
Д-ВОСТ | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [22 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ИППОЛИТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [9130пк4-9134пк0] путь 3 (14-5) приемо-отпр. ИППОЛИТОВКА - ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 1 [9134пк0-9139пк9] | 1, 3, I | 9130,4-9134,0 9134,0-9139,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ИППОЛИТОВКА путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [15 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь II (Ч-ис НД) главный [9139пк9-9142пк6] путь 4 (14-11) приемо-отпр. ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 2 [9142пк6-9147пк8] | 2, 4, II | 9139,9-9142,6 9142,6-9147,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь I (ЧД-Н) главный [9139пк9-9142пк6] путь 3 (10-13) приемо-отпр. путь 5 (20-17) приемо-отпр. путь 7 (22-19) приемо-отпр. ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 1 [9142пк6-9147пк8] | 1, 3, 5, 7, I | 9139,9-9142,6 9142,6-9147,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь II (Ч-ис НД) главный [9142пк1-9142пк6] ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 2 [9142пк6-9144пк10] | 2, II | 9142,1-9142,6 9142,6-9144,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь I (ЧД-Н) главный [9140пк1-9141пк10] | I | 9140,1-9141,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/2000
Д-ВОСТ | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 4 (14-11) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [22 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 2 [9145пк1-9147пк8] | 2 | 9145,1-9147,8 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | НОВОШАХТИНСКАЯ путь I (ис. ЧД-Н) главный [9147пк9-9150пк2] путь 3 (24-17) приемо-отпр. НОВОШАХТИНСКАЯ - ДУБИНИНСКИЙ путь 1 [9150пк2-9157пк3] | 1, 3, I | 9147,9-9150,2 9150,2-9157,3 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | 3,8/400
Д-ВОСТ | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 12 (30-27) приемо-отпр. | 12 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | НОВОШАХТИНСКАЯ - ДУБИНИНСКИЙ путь 1 [9150пк1-9151пк10] | 1 | 9150,1-9151,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | НОВОШАХТИНСКАЯ - ДУБИНИНСКИЙ путь 1 [9152пк1-9153пк10] | 1 | 9152,1-9153,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ДУБИНИНСКИЙ путь 3 (22-21) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [22 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь II (Чх-2Н) главный [9172пк9-9179пк1] путь 10 (164-ст.р.р 143) приемо-отпр. путь 3 (115-79) приемо-отпр. путь 4 (148-125) приемо-отпр. путь 6 (174-137) приемо-отпр. путь 8 (158-ст.р.р.135) приемо-отпр. | 10, 3, 4, 6, 8, II | 9172,9-9179,1 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь I (ЧН-ис Н) главный [9173пк6-9179пк1] путь 12 (170-129) приемо-отпр. путь 14 (168-131) приемо-отпр. путь 15 (18-35) сортиров. путь 16 (106-127) приемо-отпр. путь 17 (60-33) сортиров. путь 18 (156-141) приемо-отпр. путь 19 (62-43) сортиров. путь 20 (144-18) приемо-отпр. путь 21 (76-ст.... (см. карточку) | 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 34, 36, 38, 5, 7, I | 9173,6-9179,1 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [21 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь I (ЧН-ис Н) главный [9173пк6-9179пк1] УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 1 [9179пк1-9189пк7] | 1, I | 9173,6-9179,1 9179,1-9189,7 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК не задано(.) ПИТ. УСТ.(Тяговая) |  |  | 0,6 | Строит. | 2 | 7 | [17 empty] | 3/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь II (Чх-2Н) главный [9178пк7-9179пк1] УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2, II | 9178,7-9179,1 9179,1-9189,7 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь 15 (18-35) сортиров. | 15 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь 90 (117-91) подъездной | 90 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [6 empty] | 2 | [10 empty] | 2
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь 5 (2-ст.р.р.15) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь 90 (117-91) подъездной | 90 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [29 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь 305 (318-311) приемо-отпр. | 305 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [24 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | БАНЕВУРОВО путь II (Ч-НЧ) главный [9189пк7-9191пк8] путь 4 (12-9) приемо-отпр. БАНЕВУРОВО - БАРАНОВСКИЙ путь 2 [9191пк8-9198пк1] | 2, 4, II | 9189,7-9191,8 9191,8-9198,1 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | БАНЕВУРОВО путь I (ЧН-ис Н) главный [9189пк7-9191пк7] путь 3 (10-11) приемо-отпр. БАНЕВУРОВО - БАРАНОВСКИЙ путь 1 [9191пк7-9198пк2] | 1, 3, I | 9189,7-9191,7 9191,7-9198,2 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [7 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
Д-ВОСТ | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9202пк1-9213пк9] РАЗДОЛЬНОЕ путь II (Ч-НЧ) главный [9213пк9-9216пк2] | 2, II | 9198,1-9202,1 9202,1-9213,9 9213,9-9216,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/550
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] путь 2 [9202пк1-9213пк9] | 1, 2, I, II | 9198,1-9202,1 9198,2-9202,1 9202,1-9213,9 | 9,5 | Строит. | 5 | 10 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | [10 empty] | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] | 1, I | 9198,2-9202,1 9202,1-9213,9 | 9,5 | Строит. | 9 | 27,1 | 3,8/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 3,8/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 3,8/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 3,8/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 3,8/0,1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9202пк1-9213пк9] | 2, II | 9198,1-9202,1 9202,1-9213,9 | 9,5 | Строит. | 7 | 21,3 |  |  |  | 3,8/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 3,8/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 3,8/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 3,8/0,1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] путь 2 [9202пк1-9213пк9] | 1, 2, I, II | 9198,1-9202,1 9198,2-9202,1 9202,1-9213,9 |  | Строит. | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь 4 (10-13) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9202пк1-9204пк300] | 2 | 9202,1-9204,300 |  | Р | 2 | 8 |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9208пк2-9208пк6] | 2 | 9208,2-9208,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/400
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк1-9228пк1] РАЗДОЛЬНОЕ путь I (ЧН-Н) главный [9213пк9-9216пк2] РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 1 [9216пк2-9225пк1] | 1, I | 9213,9-9216,2 9216,2-9225,1 9225,1-9228,1 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 | [7 empty] | 3,8/550 | [20 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО путь II (ис. 2Ч-2Н) главный [9225пк1-9228пк1] РАЗДОЛЬНОЕ путь II (Ч-НЧ) главный [9213пк9-9216пк2] РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 2 [9216пк2-9225пк1] | 2, II | 9213,9-9216,2 9216,2-9225,1 9225,1-9228,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 2 [9223пк0-9223пк3] | 2 | 9223,0-9223,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/300
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк1-9228пк1] КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9228пк1-9241пк9] | 1, I | 9225,1-9228,1 9228,1-9241,9 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 | [10 empty] | 3,8/550 | [13 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО путь II (ис. 2Ч-2Н) главный [9225пк1-9228пк1] КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 2 [9228пк1-9241пк9] | 2, II | 9225,1-9228,1 9228,1-9241,9 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 | [10 empty] | 3,8/550 | [13 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк1-9228пк1] КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9228пк1-9241пк9] | 1, I | 9225,1-9228,1 9228,1-9241,9 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 2 [9228пк1-9241пк9] НАДЕЖДИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [9241пк9-9244пк9] | 2, II | 9228,1-9241,9 9241,9-9244,9 | 16,4 | КРН | 4 | 48 | [17 empty] | 12/300 |  |  | 12/300 |  |  |  | 12/600 |  |  | 12/700
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 2 [9241пк5-9241пк5] | 2 | 9241,5-9241,5 |  | ИССО | 3 | 32 |  |  |  | 12/1 |  |  | 10 | [17 empty] | 10
Д-ВОСТ | НАДЕЖДИНСКАЯ не задано(.) ПИТ. УСТ.(Тяговая подстанция ) |  |  | 0,5 | Строит. | 1 | 3 | [10 empty] | 3/0,1
Д-ВОСТ | НАДЕЖДИНСКАЯ - АМУРСК ЗАЛИВ путь 2 [9248пк9-9249пк7] | 2 | 9248,9-9249,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | АМУРСК ЗАЛИВ путь II Угл (37-НЧ) главный [1пк700-2пк3] АМУРСК ЗАЛИВ - УГЛОВАЯ путь 2 [2пк3-7пк2] УГЛОВАЯ путь II (Ч-НЧ) главный [7пк500-8пк900] | 2, II, II Угл | 1,700-2,3 2,3-7,2 7,500-8,900 |  | Р | 4 | 16 |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 1 [9262пк7-9262пк7] | 1 | 9262,7-9262,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/2
Д-ВОСТ | УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 1 [9262пк10-9262пк10] | 1 | 9262,10-9262,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | УГОЛЬНАЯ - ОКЕАНСКАЯ путь 1 [9263пк3-9263пк3] | 1 | 9263,3-9263,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ОКЕАНСКАЯ - ВТОРАЯ РЕЧКА путь 1 [9276пк1-9276пк1] | 1 | 9276,1-9276,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | АМУРСК ЗАЛИВ - УГЛОВАЯ путь 2 [2пк4-5пк1] | 2 | 2,4-5,1 | 2,7 | ППВ пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2700
Д-ВОСТ | АМУРСК ЗАЛИВ - УГЛОВАЯ путь 2 [5пк2-7пк2] | 2 | 5,2-7,2 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2000
| Итого по: ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК |  |  |  |  | 100 | 390,1
ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ
Д-ВОСТ | АМУРСК ЗАЛИВ путь II Угл (37-НЧ) главный [1пк700-2пк3] АМУРСК ЗАЛИВ - УГЛОВАЯ путь 2 [2пк3-7пк2] УГЛОВАЯ путь II (Ч-НЧ) главный [7пк500-8пк900] | 2, II, II Угл | 1,700-2,3 2,3-7,2 7,500-8,900 |  | Р | 4 | 16 |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | УГЛОВАЯ путь II (Ч-НЧ) главный [7пк2-9пк10] | II | 7,2-9,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/3000
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМI путь I (ЧН-Н) главный [16пк4-18пк8] | I | 16,4-18,8 | 2 | ТР КС | 2 | 8 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМI путь II (ис.Ч-ис.НЧ) главный [16пк4-18пк7] | II | 16,4-18,7 | 2 | ТР КС | 3 | 12 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМI путь I (ЧН-Н) главный [16пк4-18пк8] АРТ-ПРИМI - АРТ-ПРИМII путь 1 [18пк8-20пк1] | 1, I | 16,4-18,8 18,8-20,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМI путь II (ис.Ч-ис.НЧ) главный [16пк4-18пк7] АРТ-ПРИМI - АРТ-ПРИМII путь 2 [18пк7-20пк1] | 2, II | 16,4-18,7 18,7-20,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМI путь I (ЧН-Н) главный [17пк4-17пк8] | I | 17,4-17,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМII - АРТ-ПРИМIII путь 1 [26пк2-26пк2] | 1 | 26,2-26,2 |  | ИССО | 5 | 20 | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМII - АРТ-ПРИМIII путь 1 [25пк1-25пк1] | 1 | 25,1-25,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМII - АРТ-ПРИМIII путь 1 [24пк6-24пк7] | 1 | 24,6-24,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМIII путь I (ЧН-Н) главный [27пк8-27пк8] | I | 27,8-27,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМIII - ШКОТОВО путь 1 [29пк3-29пк3] | 1 | 29,3-29,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО путь I (ПЧ-13-НI) главный [44пк8-51пк0] путь I (ЧI/ЧН-ПЧ-14) главный [44пк8-51пк0] путь II (ПЧ-13-ис НII) главный [44пк8-51пк0] путь II (ЧII-ПЧ-14) главный [44пк8-51пк0] ШКОТОВО путь I (ис.ЧН-ис.Н) главный [33пк7-36пк2] путь II (Ч-ис.НЧ) главный [33пк7-36пк2] ШКОТОВО - СМОЛЯНИНОВО путь 1... (см. карточку) | 1, 2, I, II | 33,7-36,2 36,2-44,8 44,8-51,0 | 5 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ШКОТОВО путь I (ис.ЧН-ис.Н) главный [33пк7-36пк2] | I | 33,7-36,2 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО путь I (ПЧ-13-НI) главный [44пк8-51пк0] ШКОТОВО путь I (ис.ЧН-ис.Н) главный [33пк7-36пк2] ШКОТОВО - СМОЛЯНИНОВО путь 1 [36пк2-44пк8] | 1, I | 33,7-36,2 36,2-44,8 44,8-51,0 | 0,4 | Строит. | 3 | 11,5 | 3,8/0,1 | [6 empty] | 3,8/0,1 | [6 empty] | 3,8/0,1
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО путь I (ЧI/ЧН-ПЧ-14) главный [44пк8-51пк0] ШКОТОВО путь II (Ч-ис.НЧ) главный [33пк7-36пк2] ШКОТОВО - СМОЛЯНИНОВО путь 2 [36пк2-44пк8] | 2, I, II | 33,7-36,2 36,2-44,8 44,8-51,0 | 0,4 | Строит. | 3 | 11,5 |  |  |  | 3,8/0,1 | [6 empty] | 3,8/0,1 | [6 empty] | 3,8/0,1
Д-ВОСТ | ШКОТОВО - СМОЛЯНИНОВО путь 1 [36пк9-36пк9] | 1 | 36,9-36,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО путь I (ПЧ-13-НI) главный [48пк1-50пк10] | I | 48,1-50,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | 4/3000
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО путь II (ПЧ-13-ис НII) главный [48пк1-50пк10] | II | 48,1-50,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/3000
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [6 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО стр. 56 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО путь I (ис ЧН-Н) главный [63пк0-65пк4] | I | 63,0-65,4 | 3 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО путь II (ис Ч-ис НЧ) главный [63пк0-65пк4] | II | 63,0-65,4 | 3 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 1 [73пк3-74пк7] | 1 | 73,3-74,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 1 [65пк4-78пк2] | 1 | 65,4-78,2 | 3,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 2 [65пк4-78пк2] | 2 | 65,4-78,2 | 4,5 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4
Д-ВОСТ | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 2 [82пк8-90пк2] ТИГРОВЫЙ путь II (Ч-ис НЧ) главный [90пк2-92пк872] | 2, II | 82,8-90,2 90,2-92,872 |  | Р | 4 | 16 |  |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/450 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 1 [80пк9-90пк2] | 1 | 80,9-90,2 | 4,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 2 [80пк9-90пк2] | 2 | 80,9-90,2 | 5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 1 [93пк7-103пк4] | 1 | 93,7-103,4 | 3,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 2 [93пк7-103пк4] | 2 | 93,7-103,4 | 3,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 2 [118пк754-125пк669] | 2 | 118,754-125,669 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/300
Д-ВОСТ | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 2 [116пк5-129пк0] ПАРТИЗАНСК путь II (Ч-НЧ) главный [129пк0-132пк6] | 2, II | 116,5-129,0 129,0-132,6 | 3 | ТР КС | 2 | 8 | [6 empty] | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 1 [116пк5-129пк0] ПАРТИЗАНСК путь I (ЧН-Н) главный [129пк0-132пк6] | 1, I | 116,5-129,0 129,0-132,6 | 3,5 | ТР КС | 2 | 8 | [13 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 2 [116пк5-129пк0] | 2 | 116,5-129,0 | 6 | ТР КС | 2 | 8 |  |  |  | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 1 [116пк5-129пк0] | 1 | 116,5-129,0 | 6 | ТР КС | 2 | 8 | [6 empty] | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | ПТИЧИЙ КЛЮЧ - ЛОЗОВЫЙ путь 1 [136пк0-140пк5] | 1 | 136,0-140,5 |  | ИССО | 4 | 16 |  |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО - РЕЧИЦА путь 2а [4пк3-6пк5] | 2а | 4,3-6,5 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2200
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО - РЕЧИЦА путь 2а [6пк5-8пк5] | 2а | 6,5-8,5 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | РЕЧИЦА - ПЕТРОВКА путь 2а [15пк1-16пк10] | 2а | 15,1-16,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ПЕТРОВКА путь II (Ч-НД) главный [18пк5-18пк10] РЕЧИЦА - ПЕТРОВКА путь 2а [17пк1-18пк5] | 2а, II | 17,1-18,5 18,5-18,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ПЕТРОВКА путь II (Ч-НД) главный [18пк5-20пк1] путь III (3-НК) главный [1пк0-3пк4] путь 1 (10-7) приемо-отпр. | 1, II, III | 1,0-3,4 18,5-20,1 | 0,8 | ЦУКС | 5 | 20 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ПЕТРОВКА путь 35а (11-ГПП) прочий | 35а |  |  | ИССО | 1 | 3 | [23 empty] | 3/30
| Итого по: ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ |  |  |  |  | 81 | 334
ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО - ЛУЧКИ путь одн [3пк0-19пк3] | одн | 3,0-19,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 |  |  |  | 2,5/50 | [13 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк0-41пк4] | одн | 22,0-41,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [10 empty] | 2,5/50 | [13 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк0-41пк4] | одн | 22,0-41,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [27 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк0-68пк10] | одн | 45,0-68,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [6 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк0-68пк10] | одн | 45,0-68,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [13 empty] | 2,5/50 | [6 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ВАССИАНОВКА путь I (Ч-Н) главный [21пк3-22пк9] СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [2пк0-21пк3] | I, одн | 2,0-21,3 21,3-22,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | 2,5/100
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [6пк0-20пк10] | одн | 6,0-20,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  |  | 2,5/50
Д-ВОСТ | ВАССИАНОВКА - РЕТТИХОВКА путь одн [22пк9-26пк10] | одн | 22,9-26,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | БУЯНКИ путь II (Ч-Н) главный [40пк5-41пк10] РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [33пк0-40пк5] | II, одн | 33,0-40,5 40,5-41,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [16 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [32пк0-37пк10] | одн | 32,0-37,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [16 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | БУЯНКИ путь II (Ч-Н) главный [42пк0-44пк1] БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | II, одн | 42,0-44,1 44,1-55,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [23 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | одн | 44,1-55,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [22 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ТИХОРЕЧНОЕ стр. 10 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 8 | [23 empty] | 8/1
Д-ВОСТ | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60,3-68,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [13 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60,3-68,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  | 2,5/100
Д-ВОСТ | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71,0-80,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [6 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71,0-80,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | АРСЕНЬЕВ путь 16 (50-упор) погр.-выгр. | 16 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [15 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк0-92пк10] | одн | 84,0-92,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [15 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк0-92пк10] | одн | 84,0-92,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [15 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [95пк0-104пк6] | одн | 95,0-104,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [16 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [96пк0-104пк6] | одн | 96,0-104,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [22 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109,7-127,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  |  |  | 2,5/80
Д-ВОСТ | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109,7-127,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [8 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк0-161пк10] | одн | 130,0-161,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [10 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк0-161пк10] | одн | 130,0-161,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [29 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ВОЗДВИЖЕНСКИЙ путь 2 (19-20) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [22 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ВОЗДВИЖЕНСКИЙ - ГОЛЕНКИ путь одн [31пк700-32пк500] | одн | 31,700-32,500 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | ВОЗДВИЖЕНСКИЙ - ГОЛЕНКИ путь одн [19пк8-35пк2] | одн | 19,8-35,2 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ГОЛЕНКИ путь 1 (1-6) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ГОЛЕНКИ - ЛИПОВЦЫ путь одн [40пк300-41пк100] | одн | 40,300-41,100 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | ЛИПОВЦЫ путь 3 (3-2) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [22 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ЛИПОВЦЫ - ПРЖЕВАЛЬСКАЯ путь одн [58пк800-66пк6] ПРЖЕВАЛЬСКАЯ путь II (Н-Ч) главный [66пк6-66пк1000] | II, одн | 58,800-66,6 66,6-66,1000 |  | Р | 2 | 8 | [13 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | ПРЖЕВАЛЬСКАЯ путь 3 (1-2) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь СI (Ч Гр-Ч Сосн) главный [99пк3-108пк0] путь 101 (126-103) перегрузочн. путь 101у (ст.р.р 113-Ч) приемо-отпр. путь 101ш (59-44) приемо-отпр. путь 102 (103-102) приемо-отпр. путь 102 (СПЛ2-101) приемо-отпр. путь 102 (107-ГП10) приемо-отпр. путь 102ш (67-36) приемо-отпр. путь 103 (101-у... (см. карточку) | 101, 101у, 101ш, 102, 102ш, 103, 110, 111, 111/113, 48у, 56, 57, 58, СI | 99,3-108,0 |  | Строит. | 10 | 40 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь СI (Ч Гр-Ч Сосн) главный [99пк3-108пк0] | СI | 99,3-108,0 |  | ЦУКС | 4 | 16 | [20 empty] | 4 |  |  |  | 8/2 |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь I (Н-Ч) главный [106пк1-108пк0] | I | 106,1-108,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/20 | [16 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь 23 (58-КП) погр.-выгр. путь 3 (51-26) приемо-отпр. путь 52 (23-КП) погр.-выгр. путь 6 (49-М8) приемо-отпр. путь 7 (41-50) приемо-отпр. | 23, 3, 52, 6, 7 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь 4 (45-18) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] | одн | 108,0-115,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] | одн | 108,0-115,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/150
Д-ВОСТ | РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь 1 (1-2) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | ДУБИНИНСКИЙ - ВОЗДВИЖЕНСКИЙ путь одн [2пк1-3пк10] | одн | 2,1-3,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ДУБИНИНСКИЙ - ВОЗДВИЖЕНСКИЙ путь одн [4пк1-5пк10] | одн | 4,1-5,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ОЛЕНЕВОД стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [6 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ОЛЕНЕВОД - ВИНЕВИТИНО путь одн [12пк8-35пк5] | одн | 12,8-35,5 |  | Строит. | 1 | 8 | [14 empty] | 8
Д-ВОСТ | ВИНЕВИТИНО путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [36пк1-36пк10] ВИНЕВИТИНО - ПРОВАЛОВО путь одн [37пк1-37пк10] | I, одн | 36,1-36,10 37,1-37,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ВИНЕВИТИНО - ПРОВАЛОВО путь одн [37пк1-56пк8] | одн | 37,1-56,8 |  | Строит. | 1 | 8 | [7 empty] | 8
Д-ВОСТ | ВИНЕВИТИНО - ПРОВАЛОВО путь одн [38пк1-39пк10] | одн | 38,1-39,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ВИНЕВИТИНО - ПРОВАЛОВО путь одн [39пк6-39пк6] | одн | 39,6-39,6 |  | ИССО | 2 | 8 |  |  | 4/14 | [6 empty] | 4/14
Д-ВОСТ | ПРОВАЛОВО путь II (ис.Ч-Н) главный [56пк8-58пк8] | II | 56,8-58,8 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ПРОВАЛОВО - БАРСОВЫЙ путь одн [58пк3-75пк8] | одн | 58,3-75,8 |  | Строит. | 1 | 8 | [21 empty] | 8
Д-ВОСТ | ПРОВАЛОВО - БАРСОВЫЙ путь одн [58пк3-60пк10] | одн | 58,3-60,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/1500 |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ПРОВАЛОВО - БАРСОВЫЙ путь одн [61пк1-62пк10] | одн | 61,1-62,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ПРОВАЛОВО - БАРСОВЫЙ путь одн [65пк1-66пк10] | одн | 65,1-66,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ПРОВАЛОВО - БАРСОВЫЙ путь одн [67пк1-68пк10] | одн | 67,1-68,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | БАРСОВЫЙ - ПРИМОРСКАЯ путь одн [77пк312-86пк4] | одн | 77,312-86,4 | 9 | КРС | 2 | 24 | [23 empty] | 12/1100 |  |  |  | 12/900
Д-ВОСТ | БАРСОВЫЙ - ПРИМОРСКАЯ путь одн [77пк5-86пк4] ПРИМОРСКАЯ путь I (ис.Ч-ис. Н) главный [86пк4-88пк5] ПРИМОРСКАЯ - КЕДРОВЫЙ путь одн [88пк5-96пк2] | I, одн | 77,5-86,4 86,4-88,5 88,5-96,2 |  | ИССО | 3 | 12 |  |  | 4/30 | [13 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | ПРИМОРСКАЯ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1
Д-ВОСТ | ПРИМОРСКАЯ - КЕДРОВЫЙ путь одн [88пк5-96пк2] | одн | 88,5-96,2 |  | Строит. | 1 | 4 | [28 empty] | 4
Д-ВОСТ | КЕДРОВЫЙ - ПОЖАРСКИЙ путь одн [104пк7-104пк7] | одн | 104,7-104,7 |  | ИССО | 1 | 4 | [6 empty] | 4/8
Д-ВОСТ | ПОЖАРСКИЙ - БАМБУРОВО путь одн [109пк2-124пк3] | одн | 109,2-124,3 |  | Строит. | 1 | 8 | [9 empty] | 8
Д-ВОСТ | БАМБУРОВО стр. 15, 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БАМБУРОВО - РЯЗАНОВКА путь одн [126пк6-146пк0] | одн | 126,6-146,0 |  | Строит. | 1 | 8 | [16 empty] | 8
Д-ВОСТ | РЯЗАНОВКА путь I (Ч-ст.р.р.9) главный [146пк0-148пк9] путь IA (ст.р.р.9-Н) главный [146пк0-148пк9] РЯЗАНОВКА - СУХАНОВКА путь одн [148пк9-164пк1] СУХАНОВКА путь I (ис. Ч-ис.Н) главный [164пк1-166пк4] путь 2 (24-11) приемо-отпр. | 2, I, IA, одн | 146,0-148,9 148,9-164,1 164,1-166,4 | 9,5 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | РЯЗАНОВКА стр. 11, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | СУХАНОВКА стр. 11, 24, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [23 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | СУХАНОВКА путь 2 (24-11) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  | 4/20 |  |  |  |  | 4/20 |  | 4/20 |  |  |  |  | 4/20 |  | 4/20 |  |  |  |  | 4/20 |  | 4/20 |  |  |  |  | 4/20
Д-ВОСТ | СУХАНОВКА - ГВОЗДЕВО путь одн [166пк4-182пк2] | одн | 166,4-182,2 |  | Строит. | 1 | 8 | [23 empty] | 8
Д-ВОСТ | ГВОЗДЕВО путь II (Ч-НМ) главный [185пк1-185пк6] ГВОЗДЕВО - МАХАЛИНО путь одн [185пк6-186пк10] | II, одн | 185,1-185,6 185,6-186,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ГВОЗДЕВО - МАХАЛИНО путь одн [187пк1-188пк10] | одн | 187,1-188,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ГВОЗДЕВО - МАХАЛИНО путь одн [189пк1-190пк10] | одн | 189,1-190,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ГВОЗДЕВО - МАХАЛИНО путь одн [191пк1-192пк10] | одн | 191,1-192,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | КАМЫШОВАЯ путь IП (Ч-Н) главный [207пк1-208пк3] МАХАЛИНО - КАМЫШОВАЯ путь одн [204пк5-207пк1] | IП, одн | 204,5-207,1 207,1-208,3 | 3,8 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  | 4/1900 |  | 4/1900
Д-ВОСТ | КАМЫШОВАЯ - ХАСАН путь одн [208пк3-210пк3] | одн | 208,3-210,3 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ГВОЗДЕВО - ПОСЬЕТ путь одн [3пк10-3пк10] | одн | 3,10-3,10 |  | ИССО | 2 | 8 |  |  | 4/4 | [24 empty] | 4/4
| Итого по: ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН |  |  |  |  | 131 | 524,1
ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА
Д-ВОСТ | ЛОЗОВЫЙ - КУЗНЕЦОВО путь 1 [143пк5-154пк7] | 1 | 143,5-154,7 | 4,5 | ТР КС | 2 | 8 | [6 empty] | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЛОЗОВЫЙ - КУЗНЕЦОВО путь 2 [143пк5-154пк7] | 2 | 143,5-154,7 | 4,5 | ТР КС | 2 | 8 | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | КУЗНЕЦОВО стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | КУЗНЕЦОВО стр. 11, 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [27 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | НАХОДКА путь III Г (ст.р.р 136-ст.р.р. 42) главный [167пк2-174пк4] | III Г | 167,2-174,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4
Д-ВОСТ | НАХОДКА - БАРХАТНАЯ путь 1 [174пк3-176пк2] | 1 | 174,3-176,2 | 1,5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4
| Итого по: ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА |  |  |  |  | 8 | 44
ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ
Д-ВОСТ | ДЖАРМЕН путь I (св.Ч-Н) главный [29пк2-31пк2] не задано(.) ДЖАРМЕН - ПАРТИЗ СОПКИ путь Одн [31пк2-47пк1] ПАРТИЗ СОПКИ путь I (ис. Ч-Н) главный [47пк1-49пк1] не задано(.) | I, Одн | 29,2-31,2 31,2-47,1 47,1-49,1 | 19,2 | Строит. | 8 | 40 |  |  |  | 4/1,1 |  |  | 6/1,1 |  |  |  | 4/1,1 |  |  | 6/1,1 |  |  |  | 4/1,1 |  |  | 6/1,1 |  |  |  | 4/1,1 |  |  | 6/1,1
Д-ВОСТ | ДЖАРМЕН - ПАРТИЗ СОПКИ путь Одн [31пк2-47пк1] ПАРТИЗ СОПКИ путь I (ис. Ч-Н) главный [47пк1-49пк1] не задано(.) ПАРТИЗ СОПКИ - ДЖЕЛЮМКЕН путь Одн [49пк1-64пк5] | I, Одн | 31,2-47,1 47,1-49,1 49,1-64,5 | 5,3 | Строит. | 1 | 7 | [28 empty] | 7/1,1
Д-ВОСТ | ДАЛЬНЕВОСТ путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [108пк7-110пк8] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ФОРЕЛЬ путь I (Ч-Н) главный [95пк0-96пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ФОРЕЛЬ - ДАЛЬНЕВОСТ путь Одн [96пк7-108пк7] | 2, 3, I, Одн | 108,7-110,8 95,0-96,7 96,7-108,7 |  | Строит. | 1 | 24 | [6 empty] | 24/1
Д-ВОСТ | ДАЛЬНЕВОСТ путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [108пк7-110пк8] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ДАЛЬНЕВОСТ - ЛИТОВКО путь Одн [110пк8-117пк8] ЛИТОВКО путь I (Ч-Н) главный [117пк8-120пк4] путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 3 (8-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 2, 3, I, Одн | 108,7-110,8 110,8-117,8 117,8-120,4 |  | Строит. | 1 | 24 | [20 empty] | 24/1
Д-ВОСТ | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-137пк1] | Одн | 120,4-137,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | САНБОЛИ - НУСХИ путь Одн [138пк8-155пк2] | Одн | 138,8-155,2 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] СЕЛЬГОН - ХАРПИ путь Одн [172пк4-191пк5] ХАРПИ путь I (Ч-Н) главный [191пк5-193пк7] | I, Одн | 170,1-172,4 172,4-191,5 191,5-193,7 | 22,1 | Строит. | 8 | 40 |  |  |  | 6/0,6 |  |  | 4/0,6 |  |  |  | 6/0,6 |  |  | 4/0,6 |  |  |  | 6/0,6 |  |  | 4/0,6 |  |  |  | 6/0,6 |  |  | 4/0,6
Д-ВОСТ | ХАРПИ путь I (Ч-Н) главный [191пк5-193пк7] ХАРПИ - ХЕВЧЕН путь Одн [193пк7-202пк4] ХЕВЧЕН путь I (Ч-ис. Н) главный [202пк4-204пк3] | I, Одн | 191,5-193,7 193,7-202,4 202,4-204,3 | 10,4 | Строит. | 3 | 16 |  |  |  | 6/0,6 |  |  | 4/0,6 |  |  |  | 6/0,6
Д-ВОСТ | ХАРПИ - ХЕВЧЕН путь Одн [193пк7-202пк4] ХЕВЧЕН путь I (Ч-ис. Н) главный [202пк4-204пк3] путь 2 (6-3) приемо-отпр. путь 3 (10-1) приемо-отпр. ХЕВЧЕН - АЛЬКАН путь Одн [204пк3-222пк1] | 2, 3, I, Одн | 193,7-202,4 202,4-204,3 204,3-222,1 | 5 | Строит. | 1 | 10,5 |  |  | 10,5/0,6
Д-ВОСТ | ХАРПИ - ХЕВЧЕН путь Одн [193пк7-202пк4] | Одн | 193,7-202,4 | 12 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | АЛЬКАН путь I (ис. Ч-Н) главный [222пк1-224пк0] АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [224пк0-239пк4] БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] | I, Одн | 222,1-224,0 224,0-239,4 239,4-241,5 | 17,8 | Строит. | 8 | 40 |  |  |  | 6/0,4 |  |  | 4/0,4 |  |  |  | 6/0,4 |  |  | 4/0,4 |  |  |  | 6/0,4 |  |  | 4/0,4 |  |  |  | 6/0,4 |  |  | 4/0,4
Д-ВОСТ | АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [227пк0-239пк4] | Одн | 227,0-239,4 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
Д-ВОСТ | БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] путь 10-12 (10-12) съезд пр-отп путь 11 (5-Упор) погр.-выгр. путь 2 (14-15) приемо-отпр. путь 3 (2-17) приемо-отпр. путь 5 (8-ст.р.р. 25) приемо-отпр. путь 7 (6-23) приемо-отпр. не задано(.) | 10-12, 11, 2, 3, 5, 7, I | 239,4-241,5 | 8,5 | Строит. | 7 | 59,5 | [7 empty] | 8,5/1,2 | 8,5/1,2 | [5 empty] | 8,5/1,2 | 8,5/1,2 | [5 empty] | 8,5/1,2 | 8,5/1,2 | [5 empty] | 8,5/1,2
Д-ВОСТ | БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] путь 11 (5-Упор) погр.-выгр. путь 2 (14-15) приемо-отпр. путь 3 (2-17) приемо-отпр. путь 5 (8-ст.р.р. 25) приемо-отпр. путь 7 (6-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(,) БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [241пк5-257пк8] МЕНГОН путь I (Ч-ис Н) главный [257пк8-2... (см. карточку) | 11, 2, 3, 5, 7, I, Одн | 239,4-241,5 241,5-257,8 257,8-259,7 | 0,1 | Строит. | 8 | 40 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | МЕНГОН путь I (Ч-ис Н) главный [257пк8-259пк7] (нов. строит.) путь(.) МЕНГОН - ТЕЙСИН путь Одн [259пк7-265пк7] ТЕЙСИН (нов. строит.) путь(.) | I, Одн | 257,8-259,7 259,7-265,7 |  | Строит. | 1 | 22 | [17 empty] | 22/1
Д-ВОСТ | МЕНГОН стр. 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ТЕЙСИН - ЭЛЬБАН путь Одн [272пк4-272пк4] | Одн | 272,4-272,4 |  | ИССО | 2 | 8 | [17 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ПОДАЛИ путь I (Ч-исН) главный [296пк1-298пк2] путь 2 (6-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 4 (2-7) приемо-отпр. путь 5 (3-упор) подъездной ЭЛЬБАН путь I (Ч-ис Н) главный [275пк3-277пк3] путь 11 (8-упор) прочий путь 2 (10-5) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (6-1) приемо-отп... (см. карточку) | 11, 2, 2-4, 3, 4, 5, 6, 7, 9, I, Одн | 275,3-277,3 277,3-296,1 296,1-298,2 | 8 | Строит. | 8 | 40 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ЭЛЬБАН стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ПОДАЛИ стр. 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВЫЙ путь I (исЧ-исН) главный [302пк8-304пк6] путь 3 (4-ст. р.р 1) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезды_пpоч. путь 5 (2-9) приемо-отпр. путь 7 (1-упор) прочий путь 7-5 (7-5) съезд пр-отп путь 9 (исМ2-6) соединит. не задано(.) ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [304пк6-316пк8] ПОДАЛИ - ИЗВЕСТКОВЫЙ пут... (см. карточку) | 3, 3-1, 5, 7, 7-5, 9, I, Одн | 298,2-302,8 302,8-304,6 304,6-316,8 | 8 | Строит. | 4 | 22 | 5,5/1 | 5,5/1 | 5,5/1 |  |  |  |  | 5,5/1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВЫЙ путь I (исЧ-исН) главный [302пк8-304пк6] путь 3 (4-ст. р.р 1) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезды_пpоч. путь 5 (2-9) приемо-отпр. путь 7 (1-упор) прочий путь 7-5 (7-5) съезд пр-отп путь 9 (исМ2-6) соединит. не задано(.) ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [304пк6-316пк8] МЫЛКИ путь I (исЧ-19) гл... (см. карточку) | 2, 2А, 3, 3-1, 3А, 4, 5, 6, 7, 7-5, 8, 9, I, IA, Одн | 302,8-304,6 304,6-316,8 316,8-320,3 | 2,5 | Строит. | 4 | 20 | [17 empty] | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
| Итого по: ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ |  |  |  |  | 81 | 471
ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ
Д-ВОСТ | АМУРСКИЙ путь I (Ч-ст.р.р.8) главный [11пк3-14пк4] путь IА (ст.р.р.8-исН) главный [11пк3-14пк4] КОМС-СОРТ путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] | 1, 1Б,В, I, IА | 1,0-4,2 11,3-14,4 331,8-341,4 4,2-11,3 | 5 | ЦУКС | 3 | 12 |  | 4/1700 |  |  | 4/1700 |  |  |  | 4/1600
Д-ВОСТ | АМУРСКИЙ путь I (Ч-ст.р.р.8) главный [11пк3-14пк4] путь IА (ст.р.р.8-исН) главный [11пк3-14пк4] путь 2 (ст.р.р.4-ст.р.р.6) приемо-отпр. путь 2А (ст.р.р.6-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (но... (см. карточку) | 1, 1Б,В, 2, 2А, I, IА | 1,0-4,2 11,3-14,4 331,8-341,4 4,2-11,3 | 0,9 | Строит. | 3 | 12 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | АМУРСКИЙ не задано(разъезд 10км 5ПК - 154км - 3 ПК) АМУРСКИЙ - ПИВАНЬ путь 1 [14пк4-17пк2] ПИВАНЬ путь II (Ч-Ось ПЭЦ) главный [17пк2-18пк0] путь IА (Ось ПЭЦ-ис1Н) главный [1пк0-2пк3] путь I (10-Ось ПЭЦ) главный [17пк5-18пк0] путь IIA (Ось ПЭЦ-ис2Н) главный [1пк0-2пк3] не задано(1,2) | 1, I, II, IIA, IА | 1,0-2,3 14,4-17,2 17,2-18,0 17,5-18,0 | 2,4 | Строит. | 3 | 12 | [11 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | БП 9 КМ путь I (исIЧ-IН) главный [8пк6-9пк9] БП 9 КМ - КУМТЭ путь 1 [17пк6-18пк3] ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 1 [2пк3-8пк6] | 1, I | 17,6-18,3 2,3-8,6 8,6-9,9 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/1600
Д-ВОСТ | БП 9 КМ путь I (исIЧ-IН) главный [8пк6-9пк9] БП 9 КМ - КУМТЭ путь 1 [9пк9-18пк4] ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 1 [2пк10-3пк3] | 1, I | 2,10-3,3 8,6-9,9 9,9-18,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/16
Д-ВОСТ | БП 9 КМ путь I (исIЧ-IН) главный [8пк6-9пк9] путь II (IIЧ-1) главный [8пк6-9пк6] (нов. строит.) путь(.) БП 9 КМ - КУМТЭ путь 1 [9пк9-18пк4] путь 2 [9пк6-18пк7] КУМТЭ путь I (Ч-Н) главный [18пк4-20пк7] путь 2 (2-ст.р.р.5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, I, II | 18,4-20,7 8,6-9,6 8,6-9,9 9,6-18,7 9,9-18,4 | 7,9 | Строит. | 9 | 46 |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. КУМТЭ путь I (Ч-Н) главный [18пк4-20пк7] путь 2 (2-ст.р.р.5) приемо-отпр. КУМТЭ - ГАЙТЕР путь 1 [20пк7-28пк8] | 1, 2, I | 18,4-20,7 20,7-28,8 28,8-30,7 | 0 | ЦУКС | 4 | 16 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КУМТЭ путь I (Ч-Н) главный [18пк4-20пк7] путь 2 (2-ст.р.р.5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КУМТЭ - ГАЙТЕР путь 1 [20пк7-28пк8] | 1, 2, I | 18,4-20,7 20,7-28,8 28,8-30,7 | 7,7 | Строит. | 9 | 46 |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ГАЙТЕР - КАРТЕЛЬ путь 1 [30пк7-40пк7] КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь 2 (2-7) приемо-отпр. | 1, 2, I | 28,8-30,7 30,7-40,7 40,7-42,7 | 10 | ЦУКС | 4 | 16 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ГАЙТЕР - КАРТЕЛЬ путь 1 [30пк7-40пк7] КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь 2 (2-7) приемо-отпр. путь 3 (ст.р.р.6-ст.р.р.5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 1 [42пк7-51пк2] путь 2 [42пк5-48пк7] | 1, 2, 3, I | 30,7-40,7 40,7-42,7 42,5-48,7 42,7-51,2 | 3 | Строит. | 9 | 46 |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь 2 (2-7) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 1 [42пк7-51пк2] путь 2 [42пк5-48пк7] СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] путь 2 (16-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, I | 40,7-42,7 42,5-48,7 42,7-51,2 51,2-53,6 | 5,3 | Строит. | 9 | 46 |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] путь 2 (16-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) СЕЛИХИН - ЭЛЬДИГАН путь 1 [53пк6-62пк3] путь 2 [55пк8-64пк1] ЭЛЬДИГАН путь I (Ч-Н) главный [62пк3-64пк3] путь II (7-2Н) главный [64пк1-64пк7] (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, I, II | 51,2-53,6 53,6-62,3 55,8-64,1 62,3-64,3 64,1-64,7 | 4,4 | Строит. | 9 | 46 |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ТУДУР путь I (исЧ-Н) главный [72пк5-76пк3] путь II (2Ч-4) главный [73пк3-73пк9] (нов. строит.) путь(.) ЭЛЬДИГАН путь I (Ч-Н) главный [62пк3-64пк3] путь II (7-2Н) главный [64пк1-64пк7] (нов. строит.) путь(.) ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 1 [64пк3-72пк5] путь 2 [64пк7-73пк3] | 1, 2, I, II | 62,3-64,3 64,1-64,7 64,3-72,5 64,7-73,3 72,5-76,3 73,3-73,9 | 3,5 | Строит. | 9 | 46 |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ЭЛЬДИГАН путь I (Ч-Н) главный [64пк1-64пк2] ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 1 [64пк3-64пк4] | 1, I | 64,1-64,2 64,3-64,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/16
Д-ВОСТ | ПОНИ путь I (ис Ч-Н) главный [81пк9-84пк0] путь II (6-ис 2Н) главный [82пк1-84пк0] (нов. строит.) путь(.) ТУДУР путь I (исЧ-Н) главный [72пк5-76пк3] путь II (2Ч-4) главный [73пк3-73пк9] (нов. строит.) путь(.) ТУДУР - ПОНИ путь 1 [76пк3-81пк9] путь 2 [73пк9-82пк1] | 1, 2, I, II | 72,5-76,3 73,3-73,9 73,9-82,1 76,3-81,9 81,9-84,0 82,1-84,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 46 |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | КУН путь I (I Ч-Н) главный [94пк1-96пк8] путь II (IIЧ-1) главный [94пк1-96пк1] КУН - ХУММА путь 1 [96пк8-103пк9] ХУММА путь I (ис.Ч-Н) главный [103пк9-105пк5] путь 3 (2-1) приемо-отпр. | 1, 3, I, II | 103,9-105,5 94,1-96,1 94,1-96,8 96,8-103,9 | 11 | ЦУКС | 9 | 36 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ГУРСКОЕ путь I (Ч-Н) главный [111пк6-115пк8] ХУММА путь I (ис.Ч-Н) главный [103пк9-105пк5] ХУММА - ГУРСКОЕ путь 1 [105пк5-111пк6] | 1, I | 103,9-105,5 105,5-111,6 111,6-115,8 | 11,2 | ЦУКС | 9 | 36 |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | ПОЧЕПТА путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 3 |  | 1,2 | Строит. | 1 | 984 | [20 empty] | 984/1,2
Д-ВОСТ | ПОЧЕПТА - САГДЖЕМУ путь 1 [126пк0-129пк9] САГДЖЕМУ путь I (Ч-Н) главный [129пк9-132пк6] путь 2 (ост.СП№4-6) приемо-отпр. путь 2А (6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) САГДЖЕМУ - УКТУР путь 1 [132пк6-137пк9] | 1, 2, 2А, 4, I | 126,0-129,9 129,9-132,6 132,6-137,9 | 2,6 | Строит. | 11 | 58 |  |  | 6/0,1 | 6/0,1 | [5 empty] | 6/0,1 | 6/0,1 | [5 empty] | 6/0,1 | 6/0,1 |  |  |  |  | 2/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 | 2/0,1
Д-ВОСТ | САГДЖЕМУ путь I (Ч-Н) главный [129пк9-132пк6] путь 2 (ост.СП№4-6) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезд пр-отп путь 2А (6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) прочий путь (5 - 3) (5-3) съезд пр-отп путь (6 - 8) (6-8) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) САГДЖЕМУ - УКТУР путь 1 [132пк6-137пк9] УКТУР путь I... (см. карточку) | 1, 10, 2, (2 - 4), 2А, 3, 4, 5, (5 - 3), (6 - 8), 7, I | 129,9-132,6 132,6-137,9 137,9-140,1 | 1,6 | Строит. | 1 | 6 |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) спец. (нов. строит.) путь(.) УКТУР путь I (ис. Ч-Н) главный [137пк9-140пк1] путь 10 (8-упор) прочий путь 2 (6-5) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (10-9) приемо-о... (см. карточку) | 1, 10, 2, (2 - 4), 3, 4, 5, 7, I | 137,9-140,1 140,1-146,6 146,6-148,6 | 9,5 | Строит. | 9 | 46 |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | АКСАКА - ГАЛИЦКИЙ путь 1 [148пк6-153пк1] ГАЛИЦКИЙ путь I (Ч-Н) главный [153пк1-156пк1] ГАЛИЦКИЙ - КЕНАЙ путь 1 [156пк1-161пк3] | 1, I | 148,6-153,1 153,1-156,1 156,1-161,3 | 14,3 | ЦУКС | 2 | 8 |  | 4/800 |  |  | 4/777
Д-ВОСТ | ГАЛИЦКИЙ путь I (Ч-Н) главный [153пк1-156пк1] путь 2 (ост.СП№4-6) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезд пр-отп путь 2А (ост.СП№6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) прочий путь (5 - 3) (5-3) съезд пр-отп путь (6 - 8) (6-8) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) ГАЛИЦКИЙ - КЕНАЙ путь 1 [156пк1-161пк3] КЕНАЙ... (см. карточку) | 1, 2, (2 - 4), 2А, 3, 4, (5 - 3), (6 - 8), I | 153,1-156,1 156,1-161,3 161,3-163,4 | 7,7 | Строит. | 8 | 40 |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | КЕНАЙ - УДОМИ путь 1 [163пк4-172пк4] УДОМИ путь I (ис.1Ч-1Н) главный [172пк4-174пк4] путь 2 (ст.р.рСП№6-ст.р.рСП№1) приемо-отпр. путь 3 (ст.р.рСП№2-ст.р.р№3) приемо-отпр. путь 4 (ст.р.р№8-Упор) спец. (нов. строит.) путь(.) УДОМИ - ОУНЭ путь 1 [174пк4-181пк5] | 1, 2, 3, 4, I | 163,4-172,4 172,4-174,4 174,4-181,5 | 9,8 | Строит. | 9 | 46 |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАККА путь 1 [221пк5-226пк9] ДАККА путь I (Ч-Н) главный [226пк9-230пк0] | 1, I | 218,5-221,5 221,5-226,9 226,9-230,0 |  | ЦУКС | 2 | 20 | [18 empty] | 10 |  |  |  | 10
Д-ВОСТ | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАККА путь 1 [221пк5-226пк9] ДАККА путь I (Ч-Н) главный [226пк9-230пк0] | 1, I | 218,5-221,5 221,5-226,9 226,9-230,0 | 2 | ЦУКС | 4 | 16 | [18 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4 |  |  |  | 4
| Итого по: ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ |  |  |  |  | 148 | 1704
ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ
Д-ВОСТ | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАККА путь 1 [221пк5-226пк9] ДАККА путь I (Ч-Н) главный [226пк9-230пк0] | 1, I | 218,5-221,5 221,5-226,9 226,9-230,0 |  | ЦУКС | 2 | 20 | [18 empty] | 10 |  |  |  | 10
Д-ВОСТ | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАККА путь 1 [221пк5-226пк9] ДАККА путь I (Ч-Н) главный [226пк9-230пк0] | 1, I | 218,5-221,5 221,5-226,9 226,9-230,0 | 2 | ЦУКС | 4 | 16 | [18 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАККА путь 1 [221пк5-226пк9] ДАККА путь I (Ч-Н) главный [226пк9-230пк0] путь (11 - 9) (11-9) съезд пр-отп путь 2 (ост.СП№11-1) приемо-отпр. путь 2А (2-11) приемо-отпр. путь 4 (3-Упор) спец. путь (7 - 5) (7-5) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) ДАККА - ДАТТА путь 1 [230пк0-239пк1] | 1, (11 - 9), 2, 2А, 4, (7 - 5), I | 221,5-226,9 226,9-230,0 230,0-239,1 | 52 | Строит. | 9 | 46 |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1
Д-ВОСТ | ДАККА - ДАТТА путь 1 [230пк0-239пк1] ДАТТА путь I (Ч-Н) главный [239пк1-241пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 6 (3-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк0-248пк0] | 1, 2, 3, 6, I | 230,0-239,1 239,1-241,0 241,0-248,0 | 14 | Строит. | 7 | 38 |  | 6/1 | [6 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1
Д-ВОСТ | ДАТТА путь I (Ч-Н) главный [239пк1-241пк0] ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк0-248пк0] ХОКАЙТИ путь I (Ч-Н) главный [248пк0-251пк2] | 1, I | 239,1-241,0 241,0-248,0 248,0-251,2 |  | Строит. | 1 | 23,8 | [11 empty] | 23,8/1
Д-ВОСТ | ДАТТА путь I (Ч-Н) главный [239пк1-241пк0] ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк0-248пк0] ХОКАЙТИ путь I (Ч-Н) главный [248пк0-251пк2] | 1, I | 239,1-241,0 241,0-248,0 248,0-251,2 | 11,7 | ЦУКС | 7 | 28 |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/565
Д-ВОСТ | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк0-248пк0] ХОКАЙТИ путь I (Ч-Н) главный [248пк0-251пк2] путь (11 - 9) (11-9) съезд пр-отп путь 2 (ст.р.рСП11-ст.р.рСП№1) приемо-отпр. путь 2А (2-11) приемо-отпр. путь 3 (3-упор) спец. путь (7 - 5) (7-5) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 1 [251пк2-2... (см. карточку) | 1, (11 - 9), 2, 2А, 3, (7 - 5), I | 241,0-248,0 248,0-251,2 251,2-260,1 | 53 | Строит. | 9 | 46 |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1
Д-ВОСТ | КЕНАДА путь I (ис. Ч-ис. 1Н) главный [260пк1-262пк0] ХОКАЙТИ путь I (Ч-Н) главный [248пк0-251пк2] ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 1 [251пк2-260пк1] | 1, I | 248,0-251,2 251,2-260,1 260,1-262,0 |  | Строит. | 1 | 23,8 | [15 empty] | 23,8/1
Д-ВОСТ | КЕНАДА путь I (ис. Ч-ис. 1Н) главный [260пк1-262пк0] ХОКАЙТИ путь I (Ч-Н) главный [248пк0-251пк2] ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 1 [251пк2-260пк1] | 1, I | 248,0-251,2 251,2-260,1 260,1-262,0 | 9,2 | ЦУКС | 9 | 36 |  | 4/1600 |  |  | 4/1600 |  |  |  | 4/1600 |  |  | 4/1600 |  |  |  | 4/1600 |  |  | 4/1210 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ДЖИГДАСИ путь I (Ч-Н) главный [270пк1-275пк3] путь 2 (4-3) приемо-отпр. путь 2А (ЧМ2Б-ост.СП№4) приемо-отпр. путь 2Б (102-ЧМ2Б) приемо-отпр. путь 3 (10-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ДЖИГДАСИ - КОТО путь 1 [275пк3-284пк0] КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк0-270пк1] | 1, 2, 2А, 2Б, 3, I | 262,0-270,1 270,1-275,3 275,3-284,0 | 6,7 | Строит. | 9 | 46 |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк0-270пк1] | 1 | 262,0-270,1 | 0 | КРН | 9 | 36 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ДЖИГДАСИ - КОТО путь 1 [275пк3-284пк0] КОТО путь II (Ч-Н) главный [284пк0-289пк1] путь 1 (102-1) приемо-отпр. путь 103 (104-упор) прочий путь (2-4) (2-4) съезд пр-отп путь 3 (5-упор) прочий путь 4 (10-3) приемо-отпр. путь 6 (12-упор) прочий путь (6-8) (6-8) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) КОТО -... (см. карточку) | 1, 103, (2-4), 3, 4, 6, (6-8), II | 275,3-284,0 284,0-289,1 289,1-293,3 | 4,2 | Строит. | 9 | 46 |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ИНАУ путь I (Ч-Н) главный [293пк3-296пк1] КОТО путь II (Ч-Н) главный [284пк0-289пк1] КОТО - ИНАУ путь 1 [289пк1-293пк3] | 1, I, II | 284,0-289,1 289,1-293,3 293,3-296,1 |  | Строит. | 2 | 12 | [8 empty] | 6/1 |  |  | 6/1
Д-ВОСТ | ИНАУ путь I (Ч-Н) главный [293пк3-296пк1] ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [296пк1-302пк5] ТУЛУЧИ путь I (ис Ч-ис Н) главный [302пк5-304пк7] | 1, I | 293,3-296,1 296,1-302,5 302,5-304,7 | 10,2 | ЦУКС | 6 | 24 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [296пк1-302пк5] ТУЛУЧИ путь I (ис Ч-ис Н) главный [302пк5-304пк7] путь 10 (17-упор) погр.-выгр. путь 12 (19-ГПП) соединит. путь 14 (1-упор) прочий путь 2 (4-ост.СП№1) приемо-отпр. путь 3 (6-9) приемо-отпр. путь (3 - 1) (3-1) съезд пр-отп путь 4 (2-11) приемо-отпр. путь 6 (13-упо... (см. карточку) | 1, 10, 12, 14, 2, 3, (3 - 1), 4, 6, (7 - 5), 8, I | 296,1-302,5 302,5-304,7 304,7-317,2 | 7,3 | Строит. | 9 | 46 |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [296пк1-302пк5] | 1 | 296,1-302,5 |  | Строит. | 1 | 5136 | 5136/1
Д-ВОСТ | БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [324пк9-331пк0] ЛЮДЮ путь I (ис.Ч-ис.Н) главный [331пк0-333пк8] путь 2 (ост.СП№4-6) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезд пр-отп путь 2А (ост.СП№6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) спец. путь (5 - 3) (5-3) съезд пр-отп путь (6 - 8) (6-8) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) ЛЮДЮ - Т... (см. карточку) | 1, 2, (2 - 4), 2А, 4, (5 - 3), (6 - 8), I | 324,9-331,0 331,0-333,8 333,8-339,2 | 9,9 | Строит. | 9 | 46 |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ЛЮДЮ путь I (ис.Ч-ис.Н) главный [331пк0-333пк8] ЛЮДЮ - ТУМНИН путь 1 [333пк8-339пк2] ТУМНИН путь I (Ч-Н) главный [339пк2-341пк5] | 1, I | 331,0-333,8 333,8-339,2 339,2-341,5 | 0 | ЦУКС | 9 | 36 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ДАЙЧИ путь I (Ч-Н) главный [352пк4-355пк6] ДАЙЧИ - ХУТУ путь 1 [355пк6-365пк2] ТУМНИН - ДАЙЧИ путь 1 [341пк5-352пк4] | 1, I | 341,5-352,4 352,4-355,6 355,6-365,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ДАЙЧИ - ХУТУ путь 1 [355пк6-365пк2] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2Т (6-упор) погр.-выгр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(объезжее) ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] | 1, 2, 2Т, 3, I | 355,6-365,2 365,2-367,2 367,2-375,6 | 4 | Строит. | 2 | 8 |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-378пк4] путь II (2-IIН) главный [375пк8-378пк4] путь 11-9 (11-9) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (4-упор) прочий путь 7-5 (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2Т (6-упор) пог... (см. карточку) | 1, 11-9, 2, 2Т, 3, 3-1, 4, 7-5, I, II | 365,2-367,2 367,2-375,6 375,6-378,4 375,8-378,4 | 0,4 | Строит. | 2 | 8 | [15 empty] | 4/0 | [6 empty] | 4/0
Д-ВОСТ | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-378пк4] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] | 1, I | 365,2-367,2 367,2-375,6 375,6-378,4 |  | Строит. | 1 | 23,8 | [25 empty] | 23,8/1
Д-ВОСТ | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-378пк4] путь II (2-IIН) главный [375пк8-378пк4] путь 11-9 (11-9) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (4-упор) прочий путь 7-5 (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ИМБО - УСТЬ-ОРОЧИ путь 2 [378пк4-379пк5] УСТЬ-ОРОЧИ путь I (ис IЧ-Н) главный [379пк5-381... (см. карточку) | 11-9, 2, 2Т, 3, 3-1, 4, 7-5, I, II, Вега | 375,6-378,4 375,8-378,4 378,4-379,5 379,5-379,7 379,5-381,6 | 0,5 | Строит. | 1 | 4 | [29 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | УСТЬ-ОРОЧИ - ЧЕПСАРЫ путь 1 [381пк6-389пк2] | 1 | 381,6-389,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | МОНГОХТО путь I (Ч-ис 1Н) главный [397пк5-399пк7] ЧЕПСАРЫ путь I (Ч-Н) главный [389пк2-391пк5] ЧЕПСАРЫ - МОНГОХТО путь 1 [391пк5-397пк5] | 1, I | 389,2-391,5 391,5-397,5 397,5-399,7 | 6 | ЦУКС | 9 | 36 |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500
Д-ВОСТ | ЧЕПСАРЫ - МОНГОХТО путь 1 [391пк5-397пк5] | 1 | 391,5-397,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | ЛАНДЫШИ путь I (1Ч-Н) главный [402пк6-405пк0] путь II (2Ч-1) главный [402пк6-404пк6] путь 1 (ост.о.сп10-упор) подъездной путь 10-11 (10-11) съезд_п/п путь 14-15 (14-15) съезд_п/п путь 17-18 (17-18) съезд_п/п путь 1а (М3-10) подъездной путь 2 (12-переезд) подъездной путь 4 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (... (см. карточку) | 1, 10-11, 14-15, 17-18, 1а, 2, 4, 5, 6, 7, I, II | 399,7-402,6 402,6-404,6 402,6-405,0 405,0-411,8 | 3,5 | Строит. | 9 | 46 |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ЛАНДЫШИ стр. 11, 13, 5, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 8 | [29 empty] | 8/12
Д-ВОСТ | ДЮАНКА путь I (ис.Ч-ис.Н) главный [413пк7-413пк7] ДЮАНКА - ВАНИНО путь 1 [413пк9-421пк1] | 1, I | 413,7-413,7 413,9-421,1 |  | ИССО | 3 | 12 | [8 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ВАНИНО путь I (Ч-НС) главный [421пк1-436пк8] путь 3 (о.ост.СП14-ис. НВ) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(Токи) ВАНИНО - СОВГАВАНЬ-СОРТ путь 1 [436пк8-440пк8] ДЮАНКА - ВАНИНО путь 1 [413пк9-421пк1] | 1, 3, I | 413,9-421,1 421,1-436,8 436,8-440,8 | 12,1 | Строит. | 30 | 180 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1
Д-ВОСТ | ВАНИНО путь I (Ч-НС) главный [421пк1-436пк8] путь 21 (12-упор) вытяжной путь 22 (остр.о.59-упор) прочий путь 23 (13-упор) погр.-выгр. путь 24 (63-упор) погр.-выгр. путь 25 (37-омтр.о.101) ходовой (нов. строит.) путь(Парк Ванино) ВАНИНО - СОВГАВАНЬ-СОРТ путь 1 [436пк8-440пк8] ДЮАНКА - ВАНИНО путь 1 [... (см. карточку) | 1, 21, 22, 23, 24, 25, I | 413,9-421,1 421,1-436,8 436,8-440,8 | 12,2 | Строит. | 30 | 180 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1
Д-ВОСТ | ВАНИНО путь 31 (121-уп) погр.-выгр. путь 32 (117-уп) погр.-выгр. путь 33 (95-упор) ходовой путь 34 (97-остр.о.118) ходовой путь 35 (83-остр.о.106) ходовой (нов. строит.) путь(Новый Район) ВАНИНО - СОВГАВАНЬ-СОРТ путь 1 [436пк8-440пк8] ДЮАНКА - ВАНИНО путь 1 [413пк9-421пк1] | 1, 31, 32, 33, 34, 35 | 413,9-421,1 436,8-440,8 | 9,1 | Строит. | 30 | 180 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1
Д-ВОСТ | ВАНИНО стр. 212, 216 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
| Итого по: ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ |  |  |  |  | 234 | 6407,5
ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ
Д-ВОСТ | МУКУНГА - СОЛОНИ путь 1 [3356пк5-3364пк0] | 1 | 3356,5-3364,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [8 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | НАЛЬДЫ путь I (Ч-Н) главный [3374пк0-3376пк4] СОЛОНИ путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [3364пк0-3366пк3] СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3366пк3-3374пк0] | 1, I | 3364,0-3366,3 3366,3-3374,0 3374,0-3376,4 | 11,3 | ЦУКС | 9 | 36 |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/907 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3366пк3-3374пк0] | 1 | 3366,3-3374,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/250 | [16 empty] | 8/500
Д-ВОСТ | ДУССЕ-АЛИНЬ путь I (Ч-Н) главный [3382пк1-3386пк2] НАЛЬДЫ путь I (Ч-Н) главный [3374пк0-3376пк4] НАЛЬДЫ - ДУССЕ-АЛИНЬ путь 1 [3376пк4-3382пк1] | 1, I | 3374,0-3376,4 3376,4-3382,1 3382,1-3386,2 | 1,2 | Строит. | 4 | 24 | [8 empty] | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 | [10 empty] | 6/0,1 |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ДУССЕ-АЛИНЬ путь I (Ч-Н) главный [3382пк1-3386пк2] ДУССЕ-АЛИНЬ - СУЛУК путь 1 [3386пк2-3401пк6] СУЛУК путь I (Ч-Н) главный [3401пк6-3404пк1] | 1, I | 3382,1-3386,2 3386,2-3401,6 3401,6-3404,1 | 0,3 | Строит. | 4 | 24 |  |  |  |  | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1
Д-ВОСТ | ДУССЕ-АЛИНЬ путь I (Ч-Н) главный [3382пк1-3386пк2] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Дуссе-Алинь - Аваха) ДУССЕ-АЛИНЬ - СУЛУК путь 1 [3386пк2-3401пк6] | 1, I | 3382,1-3386,2 3386,2-3401,6 | 1 | Строит. | 3 | 24 | [8 empty] | 8/0,1 | [9 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
Д-ВОСТ | ДУССЕ-АЛИНЬ - СУЛУК путь 1 [3386пк2-3401пк6] СУЛУК путь I (Ч-Н) главный [3401пк6-3404пк1] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Аваха - Сулук) | 1, I | 3386,2-3401,6 3401,6-3404,1 | 1 | Строит. | 3 | 24 | [11 empty] | 8/0,1 | [13 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
Д-ВОСТ | РЗД 3412 КМ РЗД 3412 КМ - МОГДЫ путь 1 [3413пк7-3422пк2] СУЛУК - РЗД 3412 КМ путь 1 [3404пк1-3411пк2] | 1 | 3404,1-3411,2 3413,7-3422,2 | 0,9 | Строит. | 2 | 16 | [11 empty] | 8/0,1 | [10 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | РЗД 3412 КМ РЗД 3412 КМ - МОГДЫ путь 1 [3413пк7-3422пк2] СУЛУК - РЗД 3412 КМ путь 1 [3404пк1-3411пк2] | 1 | 3404,1-3411,2 3413,7-3422,2 | 0,6 | Строит. | 3 | 18 | [8 empty] | 6/0,1 | [9 empty] | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | МОГДЫ путь I (Ч-Н) главный [3422пк2-3424пк7] МОГДЫ - ОРОКОТ путь 1 [3424пк7-3438пк9] ОРОКОТ путь I (Ч-Н) главный [3438пк9-3440пк8] | 1, I | 3422,2-3424,7 3424,7-3438,9 3438,9-3440,8 | 0,1 | Строит. | 3 | 18 | [22 empty] | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | МОГДЫ путь I (Ч-Н) главный [3422пк2-3424пк7] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Могды - рзд. 3431км) МОГДЫ - ОРОКОТ путь 1 [3424пк7-3438пк9] ОРОКОТ путь I (Ч-Н) главный [3438пк9-3440пк8] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Могды - рзд. 3431км) | 1, I | 3422,2-3424,7 3424,7-3438,9 3438,9-3440,8 | 2,3 | Строит. | 7 | 39,6 |  | 6/0,1 | [9 empty] | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 2,8/0,1 |  |  |  | 2,8/0,1
Д-ВОСТ | МОГДЫ путь I (Ч-Н) главный [3422пк2-3424пк7] ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд. 3431км - Орокот) МОГДЫ - ОРОКОТ путь 1 [3424пк7-3438пк9] ОРОКОТ путь I (Ч-Н) главный [3438пк9-3440пк8] ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд. 3431км - Орокот) | 1, I | 3422,2-3424,7 3424,7-3438,9 3438,9-3440,8 |  | Строит. | 3 | 8,5 | [8 empty] | 2,8/1 | [13 empty] | 2,8/1 | [6 empty] | 2,8/1
Д-ВОСТ | ГЕРБИ путь I (Ч-Н) главный [3456пк2-3458пк7] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Орокот - рзд. 3447км) ОРОКОТ путь I (Ч-Н) главный [3438пк9-3440пк8] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Орокот - рзд. 3447км) ОРОКОТ - ГЕРБИ путь 1 [3440пк8-3456пк2] | 1, I | 3438,9-3440,8 3440,8-3456,2 3456,2-3458,7 | 1,5 | Строит. | 3 | 18 | [8 empty] | 6/0,1 | [9 empty] | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ГЕРБИ путь I (Ч-Н) главный [3456пк2-3458пк7] ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд. 3447км - Герби) ОРОКОТ путь I (Ч-Н) главный [3438пк9-3440пк8] ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд. 3447км - Герби) ОРОКОТ - ГЕРБИ путь 1 [3440пк8-3456пк2] | 1, I | 3438,9-3440,8 3440,8-3456,2 3456,2-3458,7 | 2 | Строит. | 4 | 20,8 | [11 empty] | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1 |  |  |  | 2,8/0,1 |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ГЕРБИ путь I (Ч-Н) главный [3456пк2-3458пк7] ОРОКОТ путь I (Ч-Н) главный [3438пк9-3440пк8] ОРОКОТ - ГЕРБИ путь 1 [3440пк8-3456пк2] | 1, I | 3438,9-3440,8 3440,8-3456,2 3456,2-3458,7 | 0,6 | Строит. | 3 | 18 |  | 6/0,1 | [13 empty] | 6/0,1 | [13 empty] | 6/0,1
Д-ВОСТ | ГЕРБИ путь I (Ч-Н) главный [3456пк2-3458пк7] ГЕРБИ - ТАЛИДЖАК путь 1 [3458пк7-3467пк3] ТАЛИДЖАК путь I (Ч-Н) главный [3467пк3-3470пк5] | 1, I | 3456,2-3458,7 3458,7-3467,3 3467,3-3470,5 | 1 | Строит. | 3 | 18 | [11 empty] | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 | [9 empty] | 6/0,1
Д-ВОСТ | ГЕРБИ путь I (Ч-Н) главный [3456пк2-3458пк7] ГЕРБИ - ТАЛИДЖАК путь 1 [3458пк7-3467пк3] ТАЛИДЖАК путь I (Ч-Н) главный [3467пк3-3470пк5] | 1, I | 3456,2-3458,7 3458,7-3467,3 3467,3-3470,5 |  | Строит. | 6 | 36 | [11 empty] | 8/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 8/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 8/1 |  |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ГЕРБИ - ТАЛИДЖАК путь 1 [3458пк7-3467пк3] | 1 | 3458,7-3467,3 |  | ИССО | 3 | 12 | [11 empty] | 4/18 | [10 empty] | 4/18 |  |  | 4/18
Д-ВОСТ | ТАЛИДЖАК путь I (Ч-Н) главный [3467пк3-3470пк5] ТАЛИДЖАК - УРКАЛЬТУ путь 1 [3470пк5-3480пк8] УРКАЛЬТУ путь I (Ч-Н) главный [3480пк8-3483пк0] | 1, I | 3467,3-3470,5 3470,5-3480,8 3480,8-3483,0 |  | Строит. | 1 | 10 | [25 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | БАДЖАЛ путь I (Ч-Н) главный [3494пк0-3497пк2] БАДЖАЛ - ДЖАМКУ путь 1 [3497пк2-3512пк5] ДЖАМКУ путь I (Ч-Н) главный [3512пк5-3514пк9] | 1, I | 3494,0-3497,2 3497,2-3512,5 3512,5-3514,9 | 0,1 | Строит. | 3 | 18 | [22 empty] | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | БАДЖАЛ путь I (Ч-Н) главный [3494пк0-3497пк2] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Баджал - рзд. 3505км) БАДЖАЛ - ДЖАМКУ путь 1 [3497пк2-3512пк5] ДЖАМКУ путь I (Ч-Н) главный [3512пк5-3514пк9] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Баджал - рзд. 3505км) | 1, I | 3494,0-3497,2 3497,2-3512,5 3512,5-3514,9 | 2 | Строит. | 3 | 24 | [8 empty] | 8/0,2 | [9 empty] | 8/0,2 | [10 empty] | 8/0,2
Д-ВОСТ | СЕКТАЛИ путь I (Ч-Н) главный [3525пк3-3529пк0] СЕКТАЛИ - ЭАНГА путь 1 [3529пк0-3541пк7] ЭАНГА путь I (Ч-Н) главный [3541пк7-3543пк7] | 1, I | 3525,3-3529,0 3529,0-3541,7 3541,7-3543,7 | 0,1 | Строит. | 3 | 18 |  |  |  |  | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1
Д-ВОСТ | СЕКТАЛИ путь I (Ч-Н) главный [3525пк3-3529пк0] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Сектали - рзд. 3536 км) СЕКТАЛИ - ЭАНГА путь 1 [3529пк0-3541пк7] ЭАНГА путь I (Ч-Н) главный [3541пк7-3543пк7] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Сектали - рзд. 3536 км) | 1, I | 3525,3-3529,0 3529,0-3541,7 3541,7-3543,7 | 2,4 | Строит. | 3 | 24 |  |  |  |  | 8/0,2 |  |  |  | 8/0,2 | [16 empty] | 8/0,2
Д-ВОСТ | СЕКТАЛИ - ЭАНГА путь 1 [3533пк7-3533пк7] | 1 | 3533,7-3533,7 |  | ИССО | 9 | 54 |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6
Д-ВОСТ | РЗД 3552 КМ |  |  | 0,6 | Строит. | 3 | 18 |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | АМГУНЬ путь I (Ч-Н) главный [3562пк0-3564пк4] АМГУНЬ - СОНАХ путь 1 [3564пк4-3578пк8] СОНАХ путь I (Ч-Н) главный [3578пк8-3580пк8] | 1, I | 3562,0-3564,4 3564,4-3578,8 3578,8-3580,8 | 0,1 | Строит. | 4 | 28 | [15 empty] | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 10/0,1 | [6 empty] | 6/0,1
Д-ВОСТ | АМГУНЬ путь I (Ч-Н) главный [3562пк0-3564пк4] АМГУНЬ - СОНАХ путь 1 [3564пк4-3578пк8] СОНАХ путь I (Ч-Н) главный [3578пк8-3580пк8] | 1, I | 3562,0-3564,4 3564,4-3578,8 3578,8-3580,8 | 5,8 | ЦУКС | 7 | 28 | [8 empty] | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | АМГУНЬ путь I (Ч-Н) главный [3562пк0-3564пк4] АМГУНЬ - СОНАХ путь 1 [3564пк4-3578пк8] СОНАХ путь I (Ч-Н) главный [3578пк8-3580пк8] | 1, I | 3562,0-3564,4 3564,4-3578,8 3578,8-3580,8 |  | Строит. | 1 | 6 |  | 6/1
Д-ВОСТ | СОНАХ путь I (Ч-Н) главный [3578пк8-3580пк8] СОНАХ - ЭБГУНЬ путь 1 [3580пк8-3595пк3] ЭБГУНЬ путь I (Ч-Н) главный [3595пк3-3597пк3] | 1, I | 3578,8-3580,8 3580,8-3595,3 3595,3-3597,3 | 0,1 | Строит. | 3 | 18 |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | РЗД 3605 КМ РЗД 3605 КМ - ПОСТЫШЕВО путь 1 [3607пк0-3614пк0] ЭБГУНЬ - РЗД 3605 КМ путь 1 [3597пк3-3604пк5] | 1 | 3597,3-3604,5 3607,0-3614,0 | 0,6 | Строит. | 3 | 18 |  |  |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ЭБГУНЬ - РЗД 3605 КМ путь 1 [3597пк3-3604пк5] | 1 | 3597,3-3604,5 |  | Строит. | 3 | 45 |  | 15/1 | [9 empty] | 15/1 | [10 empty] | 15/1
Д-ВОСТ | ДУКИ путь I (ис Ч-ис Н) главный [3625пк8-3629пк0] ПОСТЫШЕВО путь I (Ч-H) главный [3614пк0-3616пк6] ПОСТЫШЕВО - ДУКИ путь 1 [3616пк6-3625пк8] | 1, I | 3614,0-3616,6 3616,6-3625,8 3625,8-3629,0 | 0,7 | Строит. | 3 | 24 |  |  |  |  | 8/0,1 | [13 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | ПОСТЫШЕВО - ДУКИ путь 1 [3616пк6-3625пк8] | 1 | 3616,6-3625,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/4 | [27 empty] | 4
Д-ВОСТ | БОЛЕН - МОНИ путь 1 [3639пк8-3659пк0] | 1 | 3639,8-3659,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
Д-ВОСТ | МОНИ - АПКАН путь 1 [3661пк0-3668пк6] | 1 | 3661,0-3668,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
Д-ВОСТ | АПКАН - ЭВОРОН путь 1 [3670пк7-3678пк0] | 1 | 3670,7-3678,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4
Д-ВОСТ | КАТАМА путь I (Ч-Н) главный [3687пк7-3690пк4] | I | 3687,7-3690,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | ГОРИН путь I (Ч-H) главный [3713пк9-3716пк4] ХАРПИЧАН путь I (Ч-H) главный [3701пк7-3704пк0] ХАРПИЧАН - ГОРИН путь 1 [3704пк0-3713пк9] | 1, I | 3701,7-3704,0 3704,0-3713,9 3713,9-3716,4 | 1,6 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 | [9 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2
Д-ВОСТ | ХАРПИЧАН - ГОРИН путь 1 [3704пк0-3713пк9] | 1 | 3704,0-3713,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/120 | [10 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ГОРИН путь I (Ч-H) главный [3713пк9-3716пк4] ГОРИН - ПИЛЬ путь 1 [3716пк4-3724пк6] ПИЛЬ путь I (Ч-Н) главный [3724пк6-3728пк4] | 1, I | 3713,9-3716,4 3716,4-3724,6 3724,6-3728,4 | 1,6 | Строит. | 4 | 16 |  | 4/0,2 | [9 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 | [9 empty] | 4/0,2
Д-ВОСТ | ГОРИН - ПИЛЬ путь 1 [3716пк4-3724пк6] | 1 | 3716,4-3724,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/3
Д-ВОСТ | МАВРИНСКИЙ путь I (Ч-H) главный [3739пк0-3741пк2] ПИЛЬ путь I (Ч-Н) главный [3724пк6-3728пк4] ПИЛЬ - МАВРИНСКИЙ путь 1 [3728пк4-3739пк0] | 1, I | 3724,6-3728,4 3728,4-3739,0 3739,0-3741,2 |  | Строит. | 3 | 30 | [15 empty] | 10/2 | [9 empty] | 10/2 |  |  |  | 10/2
Д-ВОСТ | МАВРИНСКИЙ путь I (Ч-H) главный [3739пк0-3741пк2] ПИЛЬ путь I (Ч-Н) главный [3724пк6-3728пк4] ПИЛЬ - МАВРИНСКИЙ путь 1 [3728пк4-3739пк0] | 1, I | 3724,6-3728,4 3728,4-3739,0 3739,0-3741,2 | 0,2 | Строит. | 3 | 18 | [15 empty] | 6/0,1 | [9 empty] | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | МАВРИНСКИЙ - ХУРМУЛИ путь 1 [3741пк2-3749пк8] | 1 | 3741,2-3749,8 | 3 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4 | [9 empty] | 4 | [10 empty] | 4
| Итого по: ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ |  |  |  |  | 149 | 860
ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ
Д-ВОСТ | МИРОШНИЧЕНКО путь I (Ч-Н) главный [2832пк1-2835пк6] МИРОШНИЧЕНКО - ТУНГАЛА путь 1 [2835пк6-2845пк0] ТУНГАЛА путь I (ис Ч-ис Н) главный [2845пк0-2847пк6] | 1, I | 2832,1-2835,6 2835,6-2845,0 2845,0-2847,6 | 8 | ЦУКС | 9 | 36 |  | 4/600 |  |  | 4/600 |  |  |  | 4/600 |  |  | 4/600 |  |  |  | 4/600 |  |  | 4/600 |  |  |  | 4/600 |  |  | 4/600 |  |  |  | 4/600
Д-ВОСТ | МИРОШНИЧЕНКО путь I (Ч-Н) главный [2832пк1-2835пк6] МИРОШНИЧЕНКО - ТУНГАЛА путь 1 [2835пк6-2845пк0] ТУНГАЛА путь I (ис Ч-ис Н) главный [2845пк0-2847пк6] | 1, I | 2832,1-2835,6 2835,6-2845,0 2845,0-2847,6 | 1 | Строит. | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/0,2
Д-ВОСТ | ДУГДА путь I (ис. Ч-ис Н) главный [2893пк8-2897пк2] ТАНГОМЕН путь I (Ч-Н) главный [2877пк8-2881пк0] ТАНГОМЕН - ДУГДА путь 1 [2881пк0-2893пк8] | 1, I | 2877,8-2881,0 2881,0-2893,8 2893,8-2897,2 | 0,4 | Строит. | 4 | 32 | [11 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8
Д-ВОСТ | НОРА путь I (Ч-Н) главный [2917пк6-2920пк8] РЗД 2905 КМ РЗД 2905 КМ - НОРА путь 1 [2906пк4-2917пк6] | 1, I | 2906,4-2917,6 2917,6-2920,8 | 1,6 | ЦУКС | 8 | 32 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | МЕУН путь I (Ч-ис Н) главный [2938пк6-2941пк7] ХОДОВОЙ ПУТЬ(п.п. 2929 км - Меун) | I | 2938,6-2941,7 |  | Строит. | 2 | 20 |  |  |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | РЗД 2967 КМ РЗД 2967 КМ - СКАЛИСТЫЙ путь 1 [2968пк5-2981пк4] СКАЛИСТЫЙ путь I (ис.Ч-ис Н) главный [2981пк4-2984пк5] | 1, I | 2968,5-2981,4 2981,4-2984,5 |  | Строит. | 9 | 90 |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ФЕВРАЛЬСК путь I (Ч-ис Н) главный [3014пк9-3019пк1] ЧЕРВИНКА путь I (ис.Ч-Н) главный [2998пк9-3002пк0] ЧЕРВИНКА - ФЕВРАЛЬСК путь 1 [3002пк0-3014пк9] | 1, I | 2998,9-3002,0 3002,0-3014,9 3014,9-3019,1 | 1,2 | Строит. | 2 | 20 | [8 empty] | 10/0,2 | [13 empty] | 10/0,2
Д-ВОСТ | ФЕВРАЛЬСК путь I (Ч-ис Н) главный [3014пк9-3019пк1] путь 25 (ст рр 84-75) ходовой ЧЕРВИНКА путь I (ис.Ч-Н) главный [2998пк9-3002пк0] путь 3 (2-ст рр 3) приемо-отпр. путь 3А (3-1) приемо-отпр. путь 5/3 (5-3) съезд пр-отп путь 7 (7-упор) прочий ЧЕРВИНКА - ФЕВРАЛЬСК путь 1 [3002пк0-3014пк9] | 1, 25, 3, 3А, 5/3, 7, I | 2998,9-3002,0 3002,0-3014,9 3014,9-3019,1 | 9,5 | ЦУКС | 9 | 36 |  | 4/1000 |  |  | 4/575 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ЧЕРВИНКА - ФЕВРАЛЬСК путь 1 [3002пк0-3014пк9] | 1 | 3002,0-3014,9 | 0,7 | К КС | 5 | 20 | [15 empty] | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150
Д-ВОСТ | УЛЬМА путь I (Ч-Н) главный [3147пк6-3150пк8] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (5-упор) прочий УЛЬМА - ЭТЫРКЭН путь 1 [3150пк8-3160пк6] ЭТЫРКЭН путь I (Ч-Н) главный [3160пк6-3163пк1] | 1, 2, 4, I | 3147,6-3150,8 3150,8-3160,6 3160,6-3163,1 | 2 | ЦУКС | 9 | 36 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | АМГАН путь I (Ч-Н) главный [3177пк5-3181пк2] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Амган - п.п. 3188км) АМГАН - ШУГАРА путь 1 [3181пк2-3193пк3] ШУГАРА путь I (Ч-Н) главный [3193пк3-3196пк5] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Амган - п.п. 3188км) | 1, I | 3177,5-3181,2 3181,2-3193,3 3193,3-3196,5 |  | Строит. | 2 | 34 | [18 empty] | 17/1 | [6 empty] | 17/1
Д-ВОСТ | АМГАН - ПП 3188 КМ путь 1 [3181пк2-3188пк2] | 1 | 3181,2-3188,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/150
Д-ВОСТ | ПП 3188 КМ - ШУГАРА путь 1 [3188пк5-3193пк3] | 1 | 3188,5-3193,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/150
Д-ВОСТ | ШУГАРА - ПП 3201 КМ путь 1 [3196пк5-3201пк0] | 1 | 3196,5-3201,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | ПП 3201 КМ - ТУЮН путь 1 [3201пк4-3209пк8] | 1 | 3201,4-3209,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | ТУЮН - СТЛАНИК путь 1 [3213пк1-3232пк0] | 1 | 3213,1-3232,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | АЛОНКА путь I (Ч-Н) главный [3246пк3-3249пк8] СТЛАНИК путь I (Ч-Н) главный [3232пк0-3235пк0] путь 3 (3-Упор) прочий путь 3А (5-1) приемо-отпр. СТЛАНИК - АЛОНКА путь 1 [3235пк0-3246пк3] | 1, 3, 3А, I | 3232,0-3235,0 3235,0-3246,3 3246,3-3249,8 | 2 | ЦУКС | 10 | 40 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | СТЛАНИК - АЛОНКА путь 2 [3235пк0-3246пк3] | 2 | 3235,0-3246,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | АЛОНКА - КЫЧЫРАНКЫ путь 1 [3249пк8-3261пк8] | 1 | 3249,8-3261,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | КЫЧЫРАНКЫ путь I (Ч-Н) главный [3261пк8-3264пк8] путь 3 (3-Упор) прочий путь 3А (5-1) приемо-отпр. КЫЧЫРАНКЫ - ЧЕБАНГДА путь 1 [3264пк8-3274пк2] ЧЕБАНГДА путь I (Ч-Н) главный [3274пк2-3277пк5] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (5-УПОР) прочий | 1, 2, 3, 3А, 4, I | 3261,8-3264,8 3264,8-3274,2 3274,2-3277,5 | 13 | ЦУКС | 10 | 40 |  | 8/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1098 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | КЫЧЫРАНКЫ путь I (Ч-Н) главный [3261пк8-3264пк8] путь 3 (3-Упор) прочий путь 3А (5-1) приемо-отпр. КЫЧЫРАНКЫ - ЧЕБАНГДА путь 1 [3264пк8-3274пк2] ЧЕБАНГДА путь I (Ч-Н) главный [3274пк2-3277пк5] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (5-УПОР) прочий | 1, 2, 3, 3А, 4, I | 3261,8-3264,8 3264,8-3274,2 3274,2-3277,5 | 15,5 | ЦУКС | 9 | 36 |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | БУРЕИНСК путь I (Ч-Н) главный [3287пк5-3290пк7] путь 3 (3-упор) прочий путь 3А (5-1) приемо-отпр. ЧЕБАНГДА путь I (Ч-Н) главный [3274пк2-3277пк5] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (5-УПОР) прочий ЧЕБАНГДА - БУРЕИНСК путь 1 [3277пк5-3287пк5] | 1, 2, 3, 3А, 4, I | 3274,2-3277,5 3277,5-3287,5 3287,5-3290,7 | 10 | ЦУКС | 9 | 36 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | ЧЕБАНГДА - БУРЕИНСК путь 1 [3283пк1-3287пк5] | 1 | 3283,1-3287,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | БУРЕИНСК - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [3290пк7-3295пк4] | 1 | 3290,7-3295,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/250
| Итого по: ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ |  |  |  |  | 107 | 546
ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ - БРУСИТ путь 1 [4пк9-17пк2] | 1 | 4,9-17,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/1 | [9 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | БРУСИТ - КУЛЬДУР путь 1 [18пк8-29пк3] | 1 | 18,8-29,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/1 | [9 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | КУЛЬДУР - ПЕРЕВАЛЬНЫЙ путь 1 [31пк1-49пк10] | 1 | 31,1-49,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | КУЛЬДУР - ПЕРЕВАЛЬНЫЙ путь 1 [31пк1-50пк0] | 1 | 31,1-50,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПЕРЕВАЛЬНЫЙ - ТАЛАНДЖА путь 1 [51пк7-77пк6] | 1 | 51,7-77,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПЕРЕВАЛЬНЫЙ - ТАЛАНДЖА путь 1 [51пк7-77пк6] | 1 | 51,7-77,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТАЛАНДЖА - ЗИМОВЬЕ путь 1 [88пк9-89пк2] | 1 | 88,9-89,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/117
Д-ВОСТ | ТАЛАНДЖА - ЗИМОВЬЕ путь 1 [88пк9-89пк2] | 1 | 88,9-89,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/117
Д-ВОСТ | ТАЛАНДЖА - ЗИМОВЬЕ путь 1 [80пк0-97пк9] | 1 | 80,0-97,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/1 | [10 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ЗИМОВЬЕ - ЭХИЛКАН путь 1 [112пк8-113пк4] | 1 | 112,8-113,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/418
Д-ВОСТ | ЗИМОВЬЕ - ЭХИЛКАН путь 1 [112пк8-113пк4] | 1 | 112,8-113,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/418
Д-ВОСТ | ЗИМОВЬЕ - ЭХИЛКАН путь 1 [100пк0-120пк6] | 1 | 100,0-120,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ЭХИЛКАН - ТАРАКЕЛОК путь 1 [122пк0-132пк8] | 1 | 122,0-132,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТАРАКЕЛОК - АЛАНАП путь 1 [134пк6-155пк8] | 1 | 134,6-155,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | АЛАНАП - ТЫРМА путь 1 [157пк0-168пк7] | 1 | 157,0-168,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТЫРМА - МАЛИННИК путь 1 [170пк7-185пк1] | 1 | 170,7-185,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/1 | [9 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | МАЛИННИК - МОШКА путь 1 [187пк0-202пк2] | 1 | 187,0-202,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | МОШКА путь I (Ч-Н) главный [202пк2-204пк0] МОШКА - СОГДА путь 1 [204пк0-209пк5] СОГДА путь I (Ч-Н) главный [209пк5-211пк4] | 1, I | 202,2-204,0 204,0-209,5 209,5-211,4 | 7,8 | КРС | 3 | 36 | [20 empty] | 12/1200 |  |  |  | 12/400 |  |  | 12/1200
Д-ВОСТ | СОГДА - УШМАН путь 1 [211пк4-224пк3] | 1 | 211,4-224,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | СОГДА - УШМАН путь 1 [211пк4-224пк3] | 1 | 211,4-224,3 |  | ИССО | 3 | 12 |  |  |  | 4/18 | [9 empty] | 4/18 |  |  |  | 4/18
Д-ВОСТ | КОРЧАГИН - ЯГДЫНЬЯ путь 1 [241пк6-253пк8] | 1 | 241,6-253,8 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  |  |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250 |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | ЯГДЫНЬЯ - ДОЛИНА путь 1 [255пк8-273пк3] | 1 | 255,8-273,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250 | [10 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | ДОЛИНА - ЭЛЬГА путь 1 [275пк1-284пк5] | 1 | 275,1-284,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 | [10 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | ЭЛЬГА - АДНИКАН путь 1 [286пк7-303пк5] | 1 | 286,7-303,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | АДНИКАН - ДУБЛИКАН путь 1 [306пк1-326пк2] | 1 | 306,1-326,2 | 19,2 | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
Д-ВОСТ | ДУБЛИКАН - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [327пк7-345пк7] | 1 | 327,7-345,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 |  |  | 4/200 | [10 empty] | 4/200 |  |  | 4/200
Д-ВОСТ | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [348пк7-357пк0] | 1 | 348,7-357,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [3303пк7-3311пк0] | 1 | 3303,7-3311,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/250 | [13 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | УРГАЛ I путь I (ЧР-Н) главный [357пк0-359пк2] УРГАЛ I - ЧЕМЧУКО путь 1 [3313пк2-3322пк7] ЧЕМЧУКО путь I (ИС Ч-ИС Н) главный [3322пк7-3325пк1] | 1, I | 3313,2-3322,7 3322,7-3325,1 357,0-359,2 |  | Строит. | 4 | 11,3 | [11 empty] | 2,8/1 |  |  |  | 2,8/1 | [9 empty] | 2,8/1 |  |  |  | 2,8/1
Д-ВОСТ | УРГАЛ I - РЗД 349 КМ путь 1 [359пк2-365пк4] | 1 | 359,2-365,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/250 | [13 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | РЗД 349 КМ - ЧЕГДОМЫН путь 1 [367пк6-371пк7] | 1 | 367,6-371,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/250 | [16 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | УРГАЛ I - ЧЕМЧУКО путь 1 [3313пк2-3322пк7] | 1 | 3313,2-3322,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250 | [9 empty] | 4/250 | [10 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | ЧЕМЧУКО - МУГУЛЕ путь 1 [3325пк1-3338пк1] | 1 | 3325,1-3338,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/250 |  |  | 4/250 | [10 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | МУГУЛЕ - МУКУНГА путь 1 [3340пк5-3354пк6] | 1 | 3340,5-3354,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [8 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 | [13 empty] | 4/250
| Итого по: ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА |  |  |  |  | 89 | 375,3
ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВЫЙ путь I (исЧ-исН) главный [302пк8-304пк6] путь 3 (4-ст. р.р 1) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезды_пpоч. путь 5 (2-9) приемо-отпр. путь 7 (1-упор) прочий путь 7-5 (7-5) съезд пр-отп путь 9 (исМ2-6) соединит. не задано(.) ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [304пк6-316пк8] МЫЛКИ путь I (исЧ-19) гл... (см. карточку) | 2, 2А, 3, 3-1, 3А, 4, 5, 6, 7, 7-5, 8, 9, I, IA, Одн | 302,8-304,6 304,6-316,8 316,8-320,3 | 2,5 | Строит. | 4 | 20 | [17 empty] | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь XLIA (НМIД-304) главный [331пк6-331пк8] путь ХАБВГ (ст.р.р402-Н) главный [331пк8-341пк4] путь 40 (413-пс 410) погр.-выгр. путь 402 (404-КП) прочий путь 403-401 (403-401) съезд_глав. путь 406-408 (406-408) съезд_глав. путь 407-405 (407-405) съезд_глав. путь 44 (401-403) ходовой путь 44... (см. карточку) | 40, 402, 403-401, 406-408, 407-405, 44, 45, 46, 47, 49, XLIA, ХАБВГ | 331,6-331,8 331,8-341,4 | 3,5 | Строит. | 8 | 44 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | АМУРСКИЙ путь I (Ч-ст.р.р.8) главный [11пк3-14пк4] путь IА (ст.р.р.8-исН) главный [11пк3-14пк4] КОМС-СОРТ путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] | 1, 1Б,В, I, IА | 1,0-4,2 11,3-14,4 331,8-341,4 4,2-11,3 | 5 | ЦУКС | 3 | 12 |  | 4/1700 |  |  | 4/1700 |  |  |  | 4/1600
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 29 (ГПП-упор) спец. путь 30 (326-347) приемо-отпр. путь 301 (310-упор) прочий путь 302 (310-316) прочий путь 302-304 (302-304) съезд_глав. путь 303 (316-упор) прочий путь 306-308 (306-308) съезды_пpоч. путь 307-305 (307-305) съезды_пpоч. путь 31 (330-349) приемо-отпр. путь 310-312 (31... (см. карточку) | 29, 30, 301, 302, 302-304, 303, 306-308, 307-305, 31, 310-312, 316-318, 318, 32, 33, 34, 35, 353-351, 36, 369-367, 37, 38, 39 |  | 5,5 | Строит. | 9 | 49,5 |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | АМУРСКИЙ путь I (Ч-ст.р.р.8) главный [11пк3-14пк4] путь IА (ст.р.р.8-исН) главный [11пк3-14пк4] путь 2 (ст.р.р.4-ст.р.р.6) приемо-отпр. путь 2А (ст.р.р.6-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (но... (см. карточку) | 1, 1Б,В, 2, 2А, I, IА | 1,0-4,2 11,3-14,4 331,8-341,4 4,2-11,3 | 0,9 | Строит. | 3 | 12 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 11 (44-31) приемо-отпр. путь 12 (46-33) приемо-отпр. путь 13 (62-19) приемо-отпр. путь 14-16 (14-16) съезды_пpоч. путь 17-15 (17-15) съезд пр-отп путь 18-20 (18-20) съезды_пpоч. путь 1Г (58-11) приемо-отпр. путь 22-24 (22-24) съезды_пpоч. путь 26-28 (26-28) съезды_пpоч. путь 30-32 (30... (см. карточку) | 11, 12, 13, 14-16, 17-15, 18-20, 1Г, 22-24, 26-28, 30-32, 3-1, 36, 36-38, 37, 38, 39, 40-42, 40Т, 42, 43, 45, 46, 47, 48В, 49В, 5, 52-54, 6, 7, 7-5, 8, 9 |  | 8,1 | Строит. | 9 | 49,5 |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ стр. 320 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ стр. 318 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А стр. 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ДЗЕМГИ путь III (исЧ-3) главный [364пк2-368пк5] | III | 364,2-368,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [28 empty] | 6/60 | 6/60
Д-ВОСТ | ДЗЕМГИ стр. 26 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | 2/1
Д-ВОСТ | СИЛИНКА путь I (Ч-Н) главный [3798пк8-3800пк8] ХАЛЬГАСО путь I (Ч-H) главный [3788пк8-3790пк9] ХАЛЬГАСО - СИЛИНКА путь 1 [3790пк9-3798пк8] | 1, I | 3788,8-3790,9 3790,9-3798,8 3798,8-3800,8 | 0,3 | Строит. | 1 | 6 | [22 empty] | 6/0,1
Д-ВОСТ | СИЛИНКА путь I (Ч-Н) главный [3798пк8-3800пк8] ХАЛЬГАСО путь I (Ч-H) главный [3788пк8-3790пк9] ХАЛЬГАСО - СИЛИНКА путь 1 [3790пк9-3798пк8] | 1, I | 3788,8-3790,9 3790,9-3798,8 3798,8-3800,8 |  | Строит. | 1 | 10 | [25 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ХАЛЬГАСО путь I (Ч-H) главный [3788пк8-3790пк9] ХАЛЬГАСО - СИЛИНКА путь 1 [3790пк9-3798пк8] | 1, I | 3788,8-3790,9 3790,9-3798,8 | 7,6 | ЦУКС | 9 | 36 |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/631 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ХАЛЬГАСО - СИЛИНКА путь 1 [3790пк9-3798пк8] | 1 | 3790,9-3798,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
Д-ВОСТ | ЛИАН путь I (Ч-H) главный [3773пк9-3776пк2] ЛИАН - ХАЛЬГАСО путь 1 [3776пк2-3788пк8] ХАЛЬГАСО путь I (Ч-H) главный [3788пк8-3790пк9] | 1, I | 3773,9-3776,2 3776,2-3788,8 3788,8-3790,9 | 0,7 | Строит. | 2 | 16 |  | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | ЛИАН - ХАЛЬГАСО путь 1 [3776пк2-3788пк8] | 1 | 3776,2-3788,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЛИАН - ХАЛЬГАСО путь 1 [3776пк2-3788пк8] | 1 | 3776,2-3788,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | ЛИАН путь I (Ч-H) главный [3773пк9-3776пк2] ХОЛОНИ путь I (Ч-Н) главный [3761пк4-3764пк1] ХОЛОНИ - ЛИАН путь 1 [3764пк1-3773пк9] | 1, I | 3761,4-3764,1 3764,1-3773,9 3773,9-3776,2 | 0,8 | Строит. | 3 | 24 | [15 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | ХОЛОНИ - ЛИАН путь 1 [3764пк1-3773пк9] | 1 | 3764,1-3773,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/4 | [13 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | ХУРМУЛИ - ХОЛОНИ путь 1 [3752пк3-3761пк4] | 1 | 3752,3-3761,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [8 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
| Итого по: ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ |  |  |  |  | 67 | 335
ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ
Д-ВОСТ | КОРСАКОВ - ХРИСТОФОРОВКА путь 1 [7пк10-12пк7] | 1 | 7,10-12,7 |  | Тек. сод. пути | 14 | 56 |  | 4/80 | 4/80 | 4/150 |  |  |  |  | 4/80 | 4/80 | 4/150 |  |  |  |  | 4/80 | 4/80 | 4/150 |  |  |  |  | 4/80 | 4/80 | 4/150 |  |  |  | 4/80 | 4/80
Д-ВОСТ | КОРСАКОВ - ХРИСТОФОРОВКА путь 1 [5пк7-26пк10] | 1 | 5,7-26,10 | 5,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | ЮЖНО-САХАЛИНСК путь II (10-Чх) главный [1пк5-2пк1] ПРИМЫК.(Дальнее) | II | 1,5-2,1 |  | ИССО | 5 | 15 | [13 empty] | 3/17 | 3/17 | 3/17 | 3/17 | 3/16
Д-ВОСТ | ЮЖНО-САХАЛИНСК путь II (10-Чх) главный [1пк5-2пк1] ПРИМЫК.(Дальнее) | II | 1,5-2,1 |  | ИССО | 2 | 8 | [10 empty] | 4/84 | [10 empty] | 4/84
Д-ВОСТ | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [53пк8-73пк5] | 1 | 53,8-73,5 |  | Тек. сод. пути | 17 | 51 | 3/60 |  | 3/150 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60 |  | 3/150 | 3/60 |  |  | 3/80 | 3/60 |  | 3/150 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60 |  | 3/150 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60
Д-ВОСТ | ДОЛИНСК - СОВЕТСКОЕ-САХ путь 1 [85пк9-104пк10] | 1 | 85,9-104,10 | 1 | Тек. сод. пути | 10 | 40 |  | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 |  |  |  |  | 4/20 | 4/20
Д-ВОСТ | ТИХАЯ - ПУГАЧЕВО-САХ путь 1 [175пк3-198пк4] | 1 | 175,3-198,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ЗАОЗЕРНОЕ-САХ - МАКАРОВ путь 1 [230пк5-248пк3] | 1 | 230,5-248,3 | 5,4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/1300 | 4/800 | 4/1100
Д-ВОСТ | ЗАОЗЕРНОЕ-САХ - МАКАРОВ путь 1 [229пк0-254пк7] | 1 | 229,0-254,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ТУМАНОВО-САХ - ВАХРУШЕВ-САХ путь 1 [268пк4-299пк3] | 1 | 268,4-299,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/1 | [8 empty] | 4/1 | [16 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПОРОНАЙСК - ОЛЕНЬ-САХ путь 1 [332пк5-349пк4] | 1 | 332,5-349,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ОЛЕНЬ-САХ - БУЮКЛЫ путь 1 [350пк9-380пк2] | 1 | 350,9-380,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/1 | [9 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | СМИРНЫХ-САХ - ПОБЕДИНО-САХ путь 1 [412пк6-412пк7] | 1 | 412,6-412,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [414пк7-414пк7] | 1 | 414,7-414,7 |  | ИССО | 3 | 12 | [21 empty] | 4/15 | 4/15 | 4/20
Д-ВОСТ | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [414пк6-452пк6] | 1 | 414,6-452,6 | 1,5 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/30 | [8 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/40 |  |  |  |  | 4/40
Д-ВОСТ | ОНОР - ПАЛЕВО путь 1 [454пк1-507пк2] | 1 | 454,1-507,2 | 3,6 | Тек. сод. пути | 10 | 40 |  | 4/40 | 4/40 |  |  |  |  | 4/30 | 4/40 | [6 empty] | 4/30 | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | 4/30
Д-ВОСТ | ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [508пк4-531пк6] | 1 | 508,4-531,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [508пк4-531пк6] | 1 | 508,4-531,6 | 1,5 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/30 | [8 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [533пк2-588пк5] | 1 | 533,2-588,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [533пк2-588пк5] | 1 | 533,2-588,5 | 1,5 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | АЛЬБА - НЫШ путь 1 [599пк3-608пк7] | 1 | 599,3-608,7 | 4 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/900 | 4/900 | 4/1300 | 4/900
Д-ВОСТ | НЫШ - НОГЛИКИ путь 1 [610пк7-653пк3] | 1 | 610,7-653,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | НЫШ - НОГЛИКИ путь 1 [614пк8-633пк10] | 1 | 614,8-633,10 | 9,6 | Тек. сод. пути | 7 | 28 | [6 empty] | 4/900 | 4/900 | 4/800 | 4/2000 | 4/2000 |  |  | 4/1000 | 4/2000
Д-ВОСТ | НЕВЕЛЬСК - ХОЛМСК путь 1 [17пк9-60пк9] | 1 | 17,9-60,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | НЕВЕЛЬСК - ХОЛМСК путь 1 [17пк9-60пк9] | 1 | 17,9-60,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ХОЛМСК-СЕВ - ПИОНЕРЫ-САХ путь 1 [67пк5-89пк4] | 1 | 67,5-89,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ХОЛМСК-СЕВ - ПИОНЕРЫ-САХ путь 1 [67пк5-89пк4] | 1 | 67,5-89,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ЧЕХОВ-САХ - НОВОСЕЛОВО-САХ путь 1 [111пк8-136пк4] | 1 | 111,8-136,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ЧЕХОВ-САХ - НОВОСЕЛОВО-САХ путь 1 [111пк8-136пк4] | 1 | 111,8-136,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТОМАРИ - ПЕНЗЕНСКАЯ путь 1 [154пк1-173пк2] | 1 | 154,1-173,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/1 | [15 empty] | 4/1 |  |  |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ - АРСЕНТЬЕВКА путь 2 [4пк0-27пк8] | 2 | 4,0-27,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/1 | [21 empty] | 4/1
| Итого по: ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ |  |  |  |  | 113 | 430
ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН
Д-ВОСТ | ХАНИ - УСКОЛЬ путь 1 [1865пк8-1874пк6] | 1 | 1865,8-1874,6 |  | Строит. | 2 | 27 |  |  |  | 12/1 |  |  |  | 15/1
Д-ВОСТ | ХАНИ - УСКОЛЬ путь 1 [1865пк8-1874пк6] | 1 | 1865,8-1874,6 |  | Строит. | 2 | 27 | [14 empty] | 12/1 |  |  | 15/1
Д-ВОСТ | ИВАНОКИТ путь I (Ч-св.Н) главный [1889пк1-1891пк8] ИВАНОКИТ - ВЕЛЬБЕТКАН путь 1 [1891пк8-1903пк0] УСКОЛЬ - ИВАНОКИТ путь 1 [1877пк6-1889пк1] | 1, I | 1877,6-1889,1 1889,1-1891,8 1891,8-1903,0 | 10 | ЦУКС | 9 | 36 | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ИВАНОКИТ путь I (Ч-св.Н) главный [1889пк1-1891пк8] ИВАНОКИТ - ВЕЛЬБЕТКАН путь 1 [1891пк8-1903пк0] УСКОЛЬ - ИВАНОКИТ путь 1 [1877пк6-1889пк1] | 1, I | 1877,6-1889,1 1889,1-1891,8 1891,8-1903,0 |  | ЦУКС | 4 | 40 | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ИВАНОКИТ путь I (Ч-св.Н) главный [1889пк1-1891пк8] ИВАНОКИТ - ВЕЛЬБЕТКАН путь 1 [1891пк8-1903пк0] УСКОЛЬ - ИВАНОКИТ путь 1 [1877пк6-1889пк1] | 1, I | 1877,6-1889,1 1889,1-1891,8 1891,8-1903,0 |  | Строит. | 4 | 22,8 |  |  |  | 6/1 | [6 empty] | 6/1 | [13 empty] | 8/1 |  |  |  | 2,8/1
Д-ВОСТ | ВЕЛЬБЕТКАН путь I (ис.Ч-ис.Н) главный [1903пк0-1905пк4] ВЕЛЬБЕТКАН - ОЛЕКМА путь 1 [1905пк4-1917пк9] ОЛЕКМА путь I (Ч-1Н) главный [1917пк9-1920пк2] | 1, I | 1903,0-1905,4 1905,4-1917,9 1917,9-1920,2 | 2 | ЦУКС | 7 | 28 | [7 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ВЕЛЬБЕТКАН путь I (ис.Ч-ис.Н) главный [1903пк0-1905пк4] ВЕЛЬБЕТКАН - ОЛЕКМА путь 1 [1905пк4-1917пк9] ОЛЕКМА путь I (Ч-1Н) главный [1917пк9-1920пк2] | 1, I | 1903,0-1905,4 1905,4-1917,9 1917,9-1920,2 | 2 | ЦУКС | 2 | 8 | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ВЕЛЬБЕТКАН путь I (ис.Ч-ис.Н) главный [1903пк0-1905пк4] ВЕЛЬБЕТКАН - ОЛЕКМА путь 1 [1905пк4-1917пк9] ОЛЕКМА путь I (Ч-1Н) главный [1917пк9-1920пк2] | 1, I | 1903,0-1905,4 1905,4-1917,9 1917,9-1920,2 |  | Строит. | 1 | 2,8 | [21 empty] | 2,8/1
Д-ВОСТ | ИМАНГРАКАН - МЕДВЕЖИЙ путь 1 [1961пк7-1975пк3] | 1 | 1961,7-1975,3 |  | ТР КС | 2 | 12 | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 6
Д-ВОСТ | БП 2003 КМ путь I (2-1Н) главный [2003пк1-2003пк3] БП 2003 КМ - ЮКТАЛИ путь 1 [2003пк3-2011пк3] путь 2 [2003пк3-2011пк3] ТАС-ЮРЯХ - БП 2003 КМ путь 1 [1994пк8-2003пк1] | 1, 2, I | 1994,8-2003,1 2003,1-2003,3 2003,3-2011,3 |  | ЦУКС | 7 | 28 | [7 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ТАЛУМА - ЧЕЛЯБИНСКИЙ путь 1 [2033пк8-2044пк8] ЧЕЛЯБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [2044пк8-2047пк5] ЧЕЛЯБИНСКИЙ - ДЮГАБУЛЬ путь 1 [2047пк5-2057пк0] | 1, I | 2033,8-2044,8 2044,8-2047,5 2047,5-2057,0 | 10 | ЦУКС | 9 | 36 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | СТУДЕНЧЕСКИЙ путь I (Ч-ис.Н) главный [2133пк7-2136пк5] ЧИЛЬЧИ путь I (ис.Ч-19) главный [2120пк2-2122пк3] ЧИЛЬЧИ - СТУДЕНЧЕСКИЙ путь 1 [2122пк3-2133пк7] | 1, I | 2120,2-2122,3 2122,3-2133,7 2133,7-2136,5 | 1 | ЦУКС | 7 | 28 | [7 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | МАРИХТА - МОРОШКА путь 1 [2146пк4-2157пк2] МОРОШКА путь I (Ч-Н) главный [2157пк2-2159пк8] МОРОШКА - ЛОПЧА путь 1 [2159пк8-2169пк9] | 1, I | 2146,4-2157,2 2157,2-2159,8 2159,8-2169,9 | 14,7 | ЦУКС | 9 | 54 | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/1600 |  |  |  | 6/1600 |  |  | 6/1600 |  |  |  | 6/1170 |  |  | 6 |  |  |  | 6
Д-ВОСТ | ЛОПЧА путь I (ис.Ч-Н) главный [2169пк9-2173пк7] путь 10 (22-52) приемо-отпр. путь 2 (24-1) приемо-отпр. путь 3 (18-7) приемо-отпр. путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 4-2 (4-2) съезды_пpоч. путь 5 (13-16) приемо-отпр. путь 8-10 (8-10) съезды_пpоч. не задано(2169 пк 9) МОРОШКА путь 2 (ст.р.р.6-1) приемо-о... (см. карточку) | 1, 10, 2, 2А, 3, 4, 4-2, 5, 8-10, I | 2169,9-2169,9 2169,9-2173,7 |  | Строит. | 1 | 13 | [14 empty] | 13/1
Д-ВОСТ | ЛОПЧА - ПП 2176 КМ путь 1 [2173пк7-2176пк3] ПП 2176 КМ ПП 2176 КМ - ЭЛЬГАКАН путь 1 [2176пк6-2188пк3] | 1 | 2173,7-2176,3 2176,6-2188,3 |  | Строит. | 3 | 13,6 | [21 empty] | 2,8/1 |  |  | 2,8/1 |  |  |  | 8/1
Д-ВОСТ | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] ЛАРБА путь I (Ч-H) главный [2215пк7-2218пк0] | 1, I | 2202,0-2205,3 2205,3-2215,7 2215,7-2218,0 | 1 | ЦУКС | 10 | 40 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] | I | 2202,0-2205,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ЛАРБА путь I (Ч-H) главный [2215пк7-2218пк0] ХОДОВОЙ ПУТЬ(перегон Ларба - Лумбир) | I | 2215,7-2218,0 |  | Строит. | 1 | 2,8 | [14 empty] | 2,8/1
Д-ВОСТ | МОХОВОЙ путь I (Ч-Н) главный [2280пк2-2282пк9] ХОРОГОЧИ путь I (ис"Ч"-H) главный [2267пк3-2269пк5] ХОРОГОЧИ - МОХОВОЙ путь 1 [2269пк5-2280пк2] | 1, I | 2267,3-2269,5 2269,5-2280,2 2280,2-2282,9 | 0 | ЦУКС | 6 | 24 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ХОРОГОЧИ - МОХОВОЙ путь 1 [2269пк5-2280пк2] | 1 | 2269,5-2280,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/400 | [10 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | МОХОВОЙ путь I (Ч-Н) главный [2280пк2-2282пк9] | I | 2280,2-2282,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | МОХОВОЙ - КУТЫКАН путь 1 [2282пк9-2288пк7] | 1 | 2282,9-2288,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/400 | [20 empty] | 4/400 |  |  | 4/400
Д-ВОСТ | КУТЫКАН - КУВЫКТА путь 1 [2290пк7-2307пк9] | 1 | 2290,7-2307,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [14 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | КУТЫКАН - КУВЫКТА путь 2 [2290пк7-2307пк9] | 2 | 2290,7-2307,9 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400
Д-ВОСТ | КУРЬЯН путь I (Ч-Н) главный [2334пк8-2336пк9] КУРЬЯН - ПП 2342 КМ путь 1 [2336пк9-2342пк4] ПП 2342 КМ путь I (2-IН) главный [2342пк4-2342пк5] | 1, I | 2334,8-2336,9 2336,9-2342,4 2342,4-2342,5 | 7,5 | ЦУКС | 9 | 36 | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | КУРЬЯН путь I (Ч-Н) главный [2334пк8-2336пк9] КУРЬЯН - ПП 2342 КМ путь 1 [2336пк9-2342пк4] ПП 2342 КМ путь I (2-IН) главный [2342пк4-2342пк5] | 1, I | 2334,8-2336,9 2336,9-2342,4 2342,4-2342,5 |  | ЦУКС | 4 | 40 | [17 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10 |  |  |  | 10
| Итого по: ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН |  |  |  |  | 122 | 611,1
ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА
Д-ВОСТ | АМУТ путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [2416пк2-2419пк5] путь 3 (2-ст.рр №3) приемо-отпр. путь 3А (3-1) приемо-отпр. не задано(2392 км ПК9) ДЖЕЛИНГРА путь I (ис. Ч-Н) главный [2391пк9-2395пк1] не задано(2392 км ПК9) ДЖЕЛИНГРА - АМУТ путь 1 [2395пк1-2416пк2] | 1, 3, 3А, I | 2391,9-2395,1 2395,1-2416,2 2416,2-2419,5 |  | Строит. | 4 | 22 | 5,5/1 |  |  | 5,5/1 | [20 empty] | 5,5/1 |  |  |  | 5,5/1
Д-ВОСТ | АМУТ путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [2416пк2-2419пк5] ДЖЕЛИНГРА путь I (ис. Ч-Н) главный [2391пк9-2395пк1] ДЖЕЛИНГРА - АМУТ путь 1 [2395пк1-2416пк2] | 1, I | 2391,9-2395,1 2395,1-2416,2 2416,2-2419,5 | 0 | ЦУКС | 4 | 16 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | АМУТ - МАРЕВАЯ путь 1 [2419пк5-2436пк0] | 1 | 2419,5-2436,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/2
Д-ВОСТ | МАРЕВАЯ путь 11 (47-упор) погр.-выгр. путь 13 (41-кп) погр.-выгр. путь 2 (2-15) приемо-отпр. путь 3 (6-23) приемо-отпр. | 11, 13, 2, 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/100
Д-ВОСТ | МАРЕВАЯ - ЗМЕЙКА путь 1 [2446пк2-2446пк2] | 1 | 2446,2-2446,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/70
Д-ВОСТ | КУДУЛИ путь I (Ч-Н) главный [2470пк0-2473пк4] КУДУЛИ - УНАХА путь 1 [2473пк4-2492пк9] УНАХА путь I (Ч-ис. Н) главный [2492пк9-2496пк5] | 1, I | 2470,0-2473,4 2473,4-2492,9 2492,9-2496,5 | 12 | ЦУКС | 9 | 36 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | КУДУЛИ путь I (Ч-Н) главный [2470пк0-2473пк4] КУДУЛИ - УНАХА путь 1 [2473пк4-2492пк9] УНАХА путь I (Ч-ис. Н) главный [2492пк9-2496пк5] | 1, I | 2470,0-2473,4 2473,4-2492,9 2492,9-2496,5 |  | ЦУКС | 2 | 20 |  |  |  | 10/1 | [5 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | МОСК.КОМСОМ. - УЧУГЕЙ путь 1 [2544пк7-2559пк5] | 1 | 2544,7-2559,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/2
Д-ВОСТ | МОСК.КОМСОМ. - УЧУГЕЙ путь 1 [2558пк4-2558пк5] | 1 | 2558,4-2558,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/75
Д-ВОСТ | УЧУГЕЙ - ТУТАУЛ путь 1 [2562пк7-2575пк4] | 1 | 2562,7-2575,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 4,5 |  | 4,5/20
Д-ВОСТ | ТУТАУЛ - КЛЕПИКОВО путь 1 [2578пк7-2590пк8] | 1 | 2578,7-2590,8 | 0 | ТР возд. каб. | 1 | 4 | [16 empty] | 4
Д-ВОСТ | КЛЕПИКОВО - ПЕРВОПРОХОДЦЫ путь 1 [2593пк9-2605пк0] | 1 | 2593,9-2605,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/4
Д-ВОСТ | КЛЕПИКОВО - ПЕРВОПРОХОДЦЫ путь 1 [2602пк2-2602пк7] | 1 | 2602,2-2602,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/500
Д-ВОСТ | КЛЕПИКОВО - ПЕРВОПРОХОДЦЫ путь 1 [2593пк9-2605пк0] | 1 | 2593,9-2605,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | ПЕРВОПРОХОДЦЫ - ИМ. ГЕН. МИЛЬКО путь 1 [2608пк2-2625пк2] | 1 | 2608,2-2625,2 | 0 | ТР возд. каб. | 1 | 4 | [23 empty] | 4
Д-ВОСТ | ПЕРВОПРОХОДЦЫ - ИМ. ГЕН. МИЛЬКО путь 1 [2611пк1-2611пк5] | 1 | 2611,1-2611,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/500
Д-ВОСТ | ПЕРВОПРОХОДЦЫ - ИМ. ГЕН. МИЛЬКО путь 1 [2608пк2-2625пк2] | 1 | 2608,2-2625,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | ПЕРВОПРОХОДЦЫ - ИМ. ГЕН. МИЛЬКО путь 1 [2610пк7-2611пк1] | 1 | 2610,7-2611,1 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/500
Д-ВОСТ | ПЕРВОПРОХОДЦЫ - ИМ. ГЕН. МИЛЬКО путь 1 [2608пк2-2625пк2] | 1 | 2608,2-2625,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | ПЕРВОПРОХОДЦЫ - ИМ. ГЕН. МИЛЬКО путь 1 [2614пк2-2619пк9] | 1 | 2614,2-2619,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [5 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/2
Д-ВОСТ | ИМ. ГЕН. МИЛЬКО - МУЛЬМУГА путь 1 [2629пк10-2642пк2] | 1 | 2629,10-2642,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [16 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/4
Д-ВОСТ | МУЛЬМУГА - МУЛЬМУГАКАН путь 1 [2654пк2-2659пк2] | 1 | 2654,2-2659,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [19 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | ПП 2683 КМ путь I (ЧД-Н) главный [2683пк5-2684пк3] путь II (Ч-1) главный [2683пк5-2684пк0] путь 4 (3-кп4) прочий ПП 2683 КМ - ВЕРХНЕЗЕЙСК путь 1 [2684пк3-2689пк4] УЛАК - ПП 2683 КМ путь 1 [2679пк4-2683пк5] путь 2 [2679пк5-2683пк5] | 1, 2, 4, I, II | 2679,4-2683,5 2679,5-2683,5 2683,5-2684,0 2683,5-2684,3 2684,3-2689,4 |  | К КС | 9 | 36 |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5
Д-ВОСТ | ПП 2683 КМ - ВЕРХНЕЗЕЙСК путь 1 [2684пк3-2689пк4] | 1 | 2684,3-2689,4 |  | ИССО | 9 | 54 |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9
Д-ВОСТ | ВЕРХНЕЗЕЙСК путь I (ис Ч-ис Н) главный [2689пк4-2692пк6] | I | 2689,4-2692,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/2
Д-ВОСТ | ВЕРХНЕЗЕЙСК - РЗД 2699 КМ путь 1 [2693пк5-2697пк9] | 1 | 2693,5-2697,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
Д-ВОСТ | РЗД 2699 КМ - АПЕТЕНОК путь 1 [2703пк7-2704пк6] | 1 | 2703,7-2704,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [11 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
Д-ВОСТ | АПЕТЕНОК путь I (Ч-ис. Н) главный [2704пк9-2708пк3] | I | 2704,9-2708,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [22 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
Д-ВОСТ | АПЕТЕНОК - РЗД 2721 КМ путь 1 [2708пк3-2719пк7] | 1 | 2708,3-2719,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [22 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
Д-ВОСТ | ИЖАК путь I (Ч-ис.Н) главный [2732пк9-2736пк4] РЗД 2721 КМ путь 1 (Ч-Н) главный [2720пк1-2723пк3] РЗД 2721 КМ - ИЖАК путь 1 [2723пк3-2732пк9] | 1, I | 2720,1-2723,3 2723,3-2732,9 2732,9-2736,4 |  | Строит. | 9 | 90 |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ИЖАК путь I (Ч-ис.Н) главный [2732пк9-2736пк4] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Ижак - рзд. 2747 км) | I | 2732,9-2736,4 |  | Строит. | 5 | 50 |  | 10/2 |  |  | 10/2 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | МОЛДАВСКИЙ путь I (Ч-ис Н) главный [2801пк1-2804пк7] МОЛДАВСКИЙ - УЛАГИР путь 1 [2804пк7-2814пк5] УЛАГИР путь I (ис.Ч-ис Н) главный [2814пк5-2817пк6] | 1, I | 2801,1-2804,7 2804,7-2814,5 2814,5-2817,6 | 5,8 | ЦУКС | 9 | 36 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | МОЛДАВСКИЙ - УЛАГИР путь 1 [2807пк4-2812пк2] | 1 | 2807,4-2812,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  | 2/2 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | МИРОШНИЧЕНКО путь I (Ч-Н) главный [2832пк1-2835пк6] УЛАГИР путь I (ис.Ч-ис Н) главный [2814пк5-2817пк6] УЛАГИР - МИРОШНИЧЕНКО путь 1 [2817пк6-2832пк1] | 1, I | 2814,5-2817,6 2817,6-2832,1 2832,1-2835,6 | 0,4 | Строит. | 4 | 32 | [15 empty] | 8 | [6 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8
Д-ВОСТ | МИРОШНИЧЕНКО путь I (Ч-Н) главный [2832пк1-2835пк6] МИРОШНИЧЕНКО - ТУНГАЛА путь 1 [2835пк6-2845пк0] ТУНГАЛА путь I (ис Ч-ис Н) главный [2845пк0-2847пк6] | 1, I | 2832,1-2835,6 2835,6-2845,0 2845,0-2847,6 | 8 | ЦУКС | 9 | 36 |  | 4/600 |  |  | 4/600 |  |  |  | 4/600 |  |  | 4/600 |  |  |  | 4/600 |  |  | 4/600 |  |  |  | 4/600 |  |  | 4/600 |  |  |  | 4/600
Д-ВОСТ | МИРОШНИЧЕНКО путь I (Ч-Н) главный [2832пк1-2835пк6] МИРОШНИЧЕНКО - ТУНГАЛА путь 1 [2835пк6-2845пк0] ТУНГАЛА путь I (ис Ч-ис Н) главный [2845пк0-2847пк6] | 1, I | 2832,1-2835,6 2835,6-2845,0 2845,0-2847,6 | 1 | Строит. | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/0,2
| Итого по: ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА |  |  |  |  | 113 | 544,5
ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ
Д-ВОСТ | БП 7 КМ путь I (Н-Ч) главный [7пк6-8пк3] БП 7 КМ - ШТУРМ путь 1 [8пк3-18пк0] ШТУРМ путь I (ИС Ч-Н) главный [18пк0-21пк1] | 1, I | 18,0-21,1 7,6-8,3 8,3-18,0 |  | Строит. | 1 | 36 | [26 empty] | 36/1
Д-ВОСТ | МОХОРТОВ - МУРТЫГИТ путь 1 [31пк6-47пк4] | 1 | 31,6-47,4 |  | Строит. | 1 | 5040 | 5040/1
Д-ВОСТ | МУРТЫГИТ - ПУРИКАН путь 1 [50пк7-65пк5] | 1 | 50,7-65,5 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/800 |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | ЕФРЕМОВ путь I (Ч-Н) главный [120пк9-124пк6] ЗАБОЛОТНОЕ путь I (ис Ч-Н) главный [111пк3-114пк8] ЗАБОЛОТНОЕ - ЕФРЕМОВ путь 1 [114пк8-120пк9] | 1, I | 111,3-114,8 114,8-120,9 120,9-124,6 | 9,3 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500
Д-ВОСТ | ЕФРЕМОВ путь I (Ч-Н) главный [120пк9-124пк6] ЗАБОЛОТНОЕ путь I (ис Ч-Н) главный [111пк3-114пк8] ЗАБОЛОТНОЕ - ЕФРЕМОВ путь 1 [114пк8-120пк9] | 1, I | 111,3-114,8 114,8-120,9 120,9-124,6 | 9,2 | ЦУКС | 6 | 24 | [9 empty] | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | БЕЛЕНЬКАЯ путь I (Ч-H) главный [132пк5-134пк2] ЕФРЕМОВ путь I (Ч-Н) главный [120пк9-124пк6] ЕФРЕМОВ - БЕЛЕНЬКАЯ путь 1 [124пк6-132пк5] | 1, I | 120,9-124,6 124,6-132,5 132,5-134,2 | 2 | ЦУКС | 3 | 12 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ЕФРЕМОВ - БЕЛЕНЬКАЯ путь 1 [124пк6-132пк5] | 1 | 124,6-132,5 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/800 |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | ФЕДОСЕЕВ путь I (2-5) главный [142пк7-145пк7] не задано(Федосеев - п/п 153 км) | I | 142,7-145,7 |  | Строит. | 1 | 5208 | 5208/1
Д-ВОСТ | БЕСТУЖЕВО - ГИЛЮЙ путь 1 [209пк5-223пк9] | 1 | 209,5-223,9 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60
Д-ВОСТ | ГИЛЮЙ - МОГОТ путь 1 [226пк4-250пк0] | 1 | 226,4-250,0 |  | Строит. | 1 | 2140 | 2140/1
Д-ВОСТ | МОГОТ путь I (Ч-Н) главный [250пк0-252пк2] МОГОТ - РИХАРД ЗОРГЕ путь 1 [252пк2-268пк0] РИХАРД ЗОРГЕ путь I (Ч-Н) главный [268пк0-271пк3] | 1, I | 250,0-252,2 252,2-268,0 268,0-271,3 | 12,8 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | МОГОТ - РИХАРД ЗОРГЕ путь 1 [252пк2-268пк0] | 1 | 252,2-268,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/3
Д-ВОСТ | РИХАРД ЗОРГЕ - ЯКУТСКИЙ путь 1 [271пк3-285пк3] | 1 | 271,3-285,3 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60
Д-ВОСТ | ЯКУТСКИЙ - НАГОРНАЯ-ЯКУТ путь 1 [287пк2-297пк7] | 1 | 287,2-297,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60
Д-ВОСТ | АЯМ путь I (Ч-Н) главный [317пк6-321пк2] НАГОРНАЯ-ЯКУТ путь I (Н-Ч) главный [297пк7-299пк9] НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1, I | 297,7-299,9 299,9-317,6 317,6-321,2 | 0,4 | Строит. | 2 | 16 | [12 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
Д-ВОСТ | НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1 | 299,9-317,6 |  | Тек. сод. пути | 9 | 27 |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 6/120 |  |  | 3/60
Д-ВОСТ | АЯМ - ХОЛОДНИКАН путь 1 [321пк2-325пк9] | 1 | 321,2-325,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  | 3/3 | [13 empty] | 3/3 | [9 empty] | 3/3
Д-ВОСТ | ХОЛОДНИКАН - ЗОЛОТИНКА путь 1 [329пк1-339пк2] | 1 | 329,1-339,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/3 | [16 empty] | 3/3
Д-ВОСТ | ХОЛОДНИКАН - ЗОЛОТИНКА путь 1 [329пк1-339пк2] | 1 | 329,1-339,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/3
Д-ВОСТ | ЗОЛОТИНКА - ОКУРДАН путь 1 [341пк8-356пк7] | 1 | 341,8-356,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 27 |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 6/120 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60
Д-ВОСТ | ОБОРЧО путь I (Ч-ис. Н) главный [382пк5-384пк5] ОКУРДАН путь I (Ч-Н) главный [356пк7-358пк7] ОКУРДАН - ОБОРЧО путь 1 [358пк7-382пк5] | 1, I | 356,7-358,7 358,7-382,5 382,5-384,5 | 0 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ОКУРДАН - ОБОРЧО путь 1 [358пк7-382пк5] | 1 | 358,7-382,5 |  | Строит. | 1 | 2160 | 2160/1
Д-ВОСТ | ОКУРДАН - ОБОРЧО путь 1 [358пк7-382пк5] | 1 | 358,7-382,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 27 |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 6/120
Д-ВОСТ | БЕРКАКИТ путь I (Ч-Н) главный [397пк9-400пк6] БЕРКАКИТ - НЕРЮНГРИ-ПАС путь 1 [400пк6-407пк7] ОБОРЧО - БЕРКАКИТ путь 1 [384пк5-397пк9] | 1, I | 384,5-397,9 397,9-400,6 400,6-407,7 | 0,6 | Строит. | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | БЕРКАКИТ путь I (Ч-Н) главный [397пк9-400пк6] | I | 397,9-400,6 | 2 | ЦУКС | 2 | 8 | [25 empty] | 4/1000 |  |  | 4/500
Д-ВОСТ | БЕРКАКИТ - НЕРЮНГРИ-ПАС путь 1 [400пк6-407пк7] | 1 | 400,6-407,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60
| Итого по: ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ |  |  |  |  | 114 | 14962
ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО
Д-ВОСТ | КУРЬЯН путь I (Ч-Н) главный [2334пк8-2336пк9] КУРЬЯН - ПП 2342 КМ путь 1 [2336пк9-2342пк4] ПП 2342 КМ путь I (2-IН) главный [2342пк4-2342пк5] | 1, I | 2334,8-2336,9 2336,9-2342,4 2342,4-2342,5 | 7,5 | ЦУКС | 9 | 36 | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | КУРЬЯН путь I (Ч-Н) главный [2334пк8-2336пк9] КУРЬЯН - ПП 2342 КМ путь 1 [2336пк9-2342пк4] ПП 2342 КМ путь I (2-IН) главный [2342пк4-2342пк5] | 1, I | 2334,8-2336,9 2336,9-2342,4 2342,4-2342,5 |  | ЦУКС | 4 | 40 | [17 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10 |  |  |  | 10
Д-ВОСТ | ПОБОЖИЙ - ТЫНДА путь 1 [168пк3-175пк9] ПП 2342 КМ - ТЫНДА путь 1 [2342пк5-2346пк4] путь 2 [2342пк5-2346пк4] ТЫНДА путь I (IH-31) главный [2346пк4-2349пк0] путь II (Ч-IIЧ) главный [2346пк4-2350пк1] путь III (ЧБ-НБ) главный [175пк9-183пк2] путь II (ЧЧ-HН) главный [2349пк0-2354пк4] | 1, 2, I, II, III | 168,3-175,9 175,9-183,2 2342,5-2346,4 2346,4-2349,0 2346,4-2350,1 2349,0-2354,4 |  | Строит. | 1 | 36 | [26 empty] | 36/1
Д-ВОСТ | ПОБОЖИЙ - ТЫНДА путь 1 [168пк3-175пк9] ПП 2342 КМ - ТЫНДА путь 1 [2342пк5-2346пк4] путь 2 [2342пк5-2346пк4] ТЫНДА путь I (IH-31) главный [2346пк4-2349пк0] путь II (Ч-IIЧ) главный [2346пк4-2350пк1] путь III (ЧБ-НБ) главный [175пк9-183пк2] путь II (ЧЧ-HН) главный [2349пк0-2354пк4] | 1, 2, I, II, III | 168,3-175,9 175,9-183,2 2342,5-2346,4 2346,4-2349,0 2346,4-2350,1 2349,0-2354,4 | 9,6 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь I (IH-31) главный [2346пк4-2349пк0] путь II (Ч-IIЧ) главный [2346пк4-2350пк1] путь III (ЧБ-НБ) главный [175пк9-183пк2] путь II (ЧЧ-HН) главный [2349пк0-2354пк4] | I, II, III | 175,9-183,2 2346,4-2349,0 2346,4-2350,1 2349,0-2354,4 |  | Строит. | 6 | 42 |  |  | 7/1 |  |  | 7/1 |  |  |  | 7/1 |  |  | 7/1 |  |  |  | 7/1 | [6 empty] | 7/1
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь I (IH-31) главный [2346пк4-2349пк0] путь II (Ч-IIЧ) главный [2346пк4-2350пк1] путь III (ЧБ-НБ) главный [175пк9-183пк2] путь II (ЧЧ-HН) главный [2349пк0-2354пк4] | I, II, III | 175,9-183,2 2346,4-2349,0 2346,4-2350,1 2349,0-2354,4 | 2 | ЦУКС | 2 | 8 | [21 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | ПОБОЖИЙ путь I (Ч-Н) главный [165пк2-168пк3] ПОБОЖИЙ - ТЫНДА путь 1 [168пк3-175пк9] ТЫНДА путь I (IH-31) главный [2346пк4-2349пк0] путь II (Ч-IIЧ) главный [2346пк4-2350пк1] | 1, I, II | 165,2-168,3 168,3-175,9 2346,4-2349,0 2346,4-2350,1 | 0,4 | Строит. | 2 | 16 | [16 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | ПОБОЖИЙ - ТЫНДА путь 1 [168пк3-175пк9] ПП 2342 КМ - ТЫНДА путь 1 [2342пк5-2346пк4] путь 2 [2342пк5-2346пк4] ТЫНДА путь I (IH-31) главный [2346пк4-2349пк0] | 1, 2, I | 168,3-175,9 2342,5-2346,4 2346,4-2349,0 | 0,6 | Строит. | 2 | 16 | [9 empty] | 8/0,1 | [9 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 81 (306-321) приемо-отпр. | 81 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 83 (стрр322-305) приемо-отпр. | 83 |  | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/125 | [7 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 11 (110-123) приемо-отпр. | 11 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 10 (140-149) приемо-отпр. | 10 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 9 (стрр40-127) приемо-отпр. | 9 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 12 (122-71) приемо-отпр. | 12 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 17 (108-255) прочий | 17 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/125 |  | 4/125 |  |  |  | 4/125 |  | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 13 (144-49) приемо-отпр. | 13 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 14 (78-стрр63) приемо-отпр. | 14 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 31 (51-605) прочий | 31 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 33 (237-611) прочий | 33 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 35 (245-607) прочий | 35 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 37 (243-609) прочий | 37 |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 82 (с.р.р.326-309) приемо-отпр. | 82 |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 8 (136-155) приемо-отпр. | 8 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 84 (334-301) приемо-отпр. | 84 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 85 (348-317) приемо-отпр. | 85 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 45 (225-619) сортиров. | 45 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | БЕСТУЖЕВО путь 10 (105-101) приемо-отпр. | 10 |  |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [5 empty] | 4/400 | 4/400 | [5 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | ПОБОЖИЙ - ТЫНДА путь 1 [168пк3-175пк9] | 1 | 168,3-175,9 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
| Итого по: ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО |  |  |  |  | 70 | 370
не удалось определить ДУ
Д-ВОСТ | ВЕРИНО - ХОР путь 1 [8593пк7-8593пк9] | 1 | 8593,7-8593,9 |  | ИССО | 5 | 20 | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БП 7 КМ - ШТУРМ путь 1 [8пк3-18пк0] | 1 | 8,3-18,0 | 0 | КРН | 4 | 16 | [16 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
| Итого: |  |  |  |  | 9 | 36
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:42 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Май
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Дальневосточная Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05
ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ
Д-ВОСТ | АРХАРА путь I гл (ЧД-Н) главный [8078пк1-8083пк3] путь II гл (Ч-НД) главный [8078пк1-8083пк3] не задано(.) | II гл, I гл | 8078,1-8083,3 | 0,1 | Строит. | 2 | 6 | [15 empty] | 3/0,1 | [6 empty] | 3/0,1
Д-ВОСТ | АРХАРА путь I гл (ЧД-Н) главный [8080пк6-8081пк4] | I гл | 8080,6-8081,4 | 0,9 | ППВ пути | 1 | 2 |  |  | 2/900
Д-ВОСТ | АРХАРА - ТАТАКАН путь 2 [8083пк3-8085пк3] | 2 | 8083,3-8085,3 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/2000
Д-ВОСТ | АРХАРА - ТАТАКАН путь 2 [8083пк3-8090пк1] | 2 | 8083,3-8090,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КАМЕННЫЙ КАР - БОГУЧАН путь 2 [8096пк1-8097пк10] | 2 | 8096,1-8097,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | БОГУЧАН путь 6 (26-15) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/2
Д-ВОСТ | БОГУЧАН путь II (Ч-НД) главный [8100пк3-8102пк7] БОГУЧАН - РАЧИ путь 2 [8102пк7-8109пк6] | 2, II | 8100,3-8102,7 8102,7-8109,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БОГУЧАН - РАЧИ путь 1 [8104пк10-8105пк5] | 1 | 8104,10-8105,5 | 0,7 | ППВ пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/700
Д-ВОСТ | РАЧИ - УРИЛ путь 1 [8114пк1-8116пк10] | 1 | 8114,1-8116,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/3000
Д-ВОСТ | РАЧИ - УРИЛ путь 2 [8113пк0-8119пк5] | 2 | 8113,0-8119,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/30 | [13 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 1 [8127пк1-8129пк8] | 1 | 8127,1-8129,8 | 2,8 | ППВ пути | 2 | 6 | [12 empty] | 4/2000 |  |  |  | 2/800
Д-ВОСТ | УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 2 [8127пк1-8129пк8] | 2 | 8127,1-8129,8 | 2,8 | ППВ пути | 2 | 6 | [11 empty] | 2/800 |  |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 1 [8134пк3-8134пк6] | 1 | 8134,3-8134,6 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/600
Д-ВОСТ | УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 2 [8134пк3-8134пк9] | 2 | 8134,3-8134,9 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/600
Д-ВОСТ | ТАРМАНЧУКАН путь II (Ч-НД) главный [8136пк5-8138пк5] УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 2 [8122пк8-8136пк5] | 2, II | 8122,8-8136,5 8136,5-8138,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 1 [8122пк8-8136пк5] | 1 | 8122,8-8136,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 2 [8144пк8-8153пк7] | 2 | 8144,8-8153,7 |  | Р | 6 | 18 | [11 empty] | 2/303 |  |  |  | 4/430 |  |  | 2/155 |  |  |  | 4/1100 |  |  | 2/160 |  |  |  | 4/1100
Д-ВОСТ | ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 1 [8149пк8-8150пк10] | 1 | 8149,8-8150,10 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1200
Д-ВОСТ | ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 2 [8144пк8-8153пк7] | 2 | 8144,8-8153,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 1 [8144пк8-8153пк7] | 1 | 8144,8-8153,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8162пк8-8165пк6] путь 3 (16-11) приемо-отпр. КУНДУР-ХАБ путь I (ЧД-Н) главный [8153пк7-8156пк7] путь 3 (10-15) приемо-отпр. КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 1 [8156пк7-8162пк8] | 1, 3, I | 8153,7-8156,7 8156,7-8162,8 8162,8-8165,6 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [14 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 1 [8159пк1-8159пк10] | 1 | 8159,1-8159,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1000
Д-ВОСТ | КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 1 [8160пк1-8160пк10] | 1 | 8160,1-8160,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/1000
Д-ВОСТ | КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 2 [8156пк7-8162пк1] | 2 | 8156,7-8162,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/10
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 1 [8173пк1-8173пк10] | 1 | 8173,1-8173,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 |  |  | 2/1000
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 1 [8175пк1-8175пк10] | 1 | 8175,1-8175,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1000
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 1 [8176пк1-8176пк10] | 1 | 8176,1-8176,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 2 [8165пк6-8182пк8] | 2 | 8165,6-8182,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 1 [8165пк6-8182пк8] | 1 | 8165,6-8182,8 |  | Тек. сод. пути | 8 | 20 | [5 empty] | 4/2 |  |  |  | 1/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 1/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 1/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 1/2
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ путь II гл (Ч-НД) главный [8188пк2-8194пк7] ЯДРИН путь I (ЧД-Н) главный [8182пк8-8185пк8] ЯДРИН - ОБЛУЧЬЕ путь 1 [8185пк8-8188пк2] | 1, I, II гл | 8182,8-8185,8 8185,8-8188,2 8188,2-8194,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ путь II гл (Ч-НД) главный [8188пк2-8194пк7] ЯДРИН путь II (Ч-НД) главный [8182пк8-8185пк8] путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 6 (16-13) приемо-отпр. ЯДРИН - ОБЛУЧЬЕ путь 2 [8185пк8-8188пк2] | 2, 4, 6, II, II гл | 8182,8-8185,8 8185,8-8188,2 8188,2-8194,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЯДРИН стр. 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 12 | [25 empty] | 2/2 | 4/2 |  |  | 4/3 | 2/2
Д-ВОСТ | ЯДРИН путь II (Ч-НД) главный [8182пк8-8185пк8] | II | 8182,8-8185,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/10
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ путь I гл (ЧД-Н) главный [8188пк2-8195пк5] ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 1 [8195пк5-8198пк0] УДАРНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8198пк0-8200пк8] | 1, I, I гл | 8188,2-8195,5 8195,5-8198,0 8198,0-8200,8 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ путь II гл (Ч-НД) главный [8188пк2-8194пк7] ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 2 [8194пк7-8198пк0] УДАРНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8198пк0-8200пк7] | 2, II, II гл | 8188,2-8194,7 8194,7-8198,0 8198,0-8200,7 |  | Р | 3 | 12 | [15 empty] | 4/740 | [6 empty] | 4/740 | [6 empty] | 4/760
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ путь 3 (108-ст.р.р.68) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ путь I гл (ЧД-Н) главный [8191пк1-8191пк10] | I гл | 8191,1-8191,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ путь I гл (ЧД-Н) главный [8194пк2-8195пк5] | I гл | 8194,2-8195,5 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1300
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ стр. 14, 2, 20, 23, 28, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 12 | [11 empty] | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 1 [8196пк3-8196пк9] | 1 | 8196,3-8196,9 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/600
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 1 [8197пк1-8198пк0] УДАРНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8198пк0-8199пк10] | 1, I | 8197,1-8198,0 8198,0-8199,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 | [26 empty] | 4/2000 |  |  |  | 2/1000
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 2 [8194пк7-8198пк0] | 2 | 8194,7-8198,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8 |  |  |  |  | 2/10 | [10 empty] | 4/10 |  |  | 2/10
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 2 [8194пк7-8198пк0] | 2 | 8194,7-8198,0 | 5,6 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [10 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ стр. 11, 3, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 6 | [19 empty] | 4/3 |  |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ путь II гл (Ч-НД) главный [8204пк3-8209пк1] ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 2 [8209пк1-8222пк9] | 2, II гл | 8204,3-8209,1 8209,1-8222,9 |  | ИССО | 5 | 20 |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 2 [8209пк1-8222пк9] | 2 | 8209,1-8222,9 | 13,8 | КРН | 9 | 132 |  | 12/1100 |  |  | 12/700 |  |  |  | 18/1800 |  |  | 12/1400 |  |  |  | 18/1800 |  |  | 12 |  |  |  | 18 |  |  | 12 |  |  |  | 18
Д-ВОСТ | КИМКАН путь I (ЧД-Н) главный [8222пк9-8225пк7] | I | 8222,9-8225,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | КИМКАН стр. 10, 17, 2, 3, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 6 | [12 empty] | 4/3 |  |  |  | 2/2
Д-ВОСТ | КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 1 [8225пк7-8233пк1] | 1 | 8225,7-8233,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 1 [8225пк... (см. карточку) | 1, 2, I, III, IIIА, IV | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 9 | 18 |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь 6 (32-11) приемо-отпр. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, 6, 8-10, IV | 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 8 | 26 |  | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III, IIIА | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 9 | 26 |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
| Итого по: ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ |  |  |  |  | 121 | 482
ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 1 [8225пк... (см. карточку) | 1, 2, I, III, IIIА, IV | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 9 | 18 |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь 6 (32-11) приемо-отпр. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, 6, 8-10, IV | 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 8 | 26 |  | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III, IIIА | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 9 | 26 |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2 | 8235,9-8247,0 | 2,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/629 | [6 empty] | 4/413
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] | 1 | 8235,9-8247,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] путь 4 (18-13) приемо-отпр. путь 6 (14-15) приемо-отпр. БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] путь 4 (20-19) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 8247,0-8250,0 8250,0-8259,2 8259,2-8261,6 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 |  | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк0-8250пк0] путь 3 (20-упор) приемо-отпр. БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] путь 3 (16-21) приемо-отпр. путь 5 (10-23) приемо-отпр. путь 7 (14-27) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 8247,0-8250,0 8250,0-8259,2 8259,2-8261,6 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8248пк55-8250пк0] БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8255пк119-8258пк442] | 2, II | 8248,55-8250,0 8255,119-8258,442 |  | Р | 3 | 12 | [15 empty] | 4/375 | [6 empty] | 4/246 | [6 empty] | 4/482
Д-ВОСТ | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8259пк2] | 2 | 8250,0-8259,2 | 1,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/375
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь I (ЧД-Н) главный [8265пк4-8267пк5] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] путь 3 (16-21) приемо-отпр. путь 5 (10-23) приемо-отпр. путь 7 (14-27) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 1 [8261пк6-8265пк4] | 1, 3, 5, 7, I | 8259,2-8261,6 8261,6-8265,4 8265,4-8267,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] путь 4 (8-13) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] путь 4 (20-19) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 2 [8261пк6-8265пк4] | 2, 4, II | 8259,2-8261,6 8261,6-8265,4 8265,4-8267,5 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [8 empty] | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] путь 4 (8-13) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 2 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь II (ис.Ч-НД) главный [8269пк9-8272пк2] | 2, 4, II | 8265,4-8267,5 8267,5-8269,9 8269,9-8272,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь I (ЧД-Н) главный [8265пк4-8267пк5] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 1 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь I (ЧД-Н) главный [8269пк9-8272пк2] путь 3 (14-13) приемо-отпр. путь 5 (12-9) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 8265,4-8267,5 8267,5-8269,9 8269,9-8272,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8272пк2-8288пк6] | 2 | 8272,2-8288,6 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/792
Д-ВОСТ | ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 1 [8272пк2-8288пк6] | 1 | 8272,2-8288,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] БУДУКАН - БИРА путь 2 [8290пк5-8304пк7] | 2, Четный | 8290,5-8304,7 8304,7-8308,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8308пк5-8315пк1] СЕМИСТОЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8315пк1-8317пк4] путь 4 (20-21) приемо-отпр. | 2, 4, II, Четный | 8304,7-8308,5 8308,5-8315,1 8315,1-8317,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРА путь Нечетный (ЧД-Н) главный [8305пк2-8308пк6] БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 1 [8308пк6-8315пк1] СЕМИСТОЧНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8315пк1-8317пк4] путь 3 (14-15) приемо-отпр. путь 5 (18-19) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I, Нечетный | 8305,2-8308,6 8308,6-8315,1 8315,1-8317,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [5 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРА стр. 1, 35, 37 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  | 4/2
Д-ВОСТ | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] | Четный | 8304,7-8308,5 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/312
Д-ВОСТ | БИРА путь 10 (12-43) приемо-отпр. | 10 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БИРА путь 5 (34-35) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8308пк5-8315пк1] | 2 | 8308,5-8315,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | СЕМИСТОЧНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8315пк1-8317пк4] СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 1 [8317пк4-8340пк2] | 1, I | 8315,1-8317,4 8317,4-8340,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4
Д-ВОСТ | СЕМИСТОЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8315пк1-8317пк4] путь 4 (20-21) приемо-отпр. СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 2 [8317пк4-8340пк2] | 2, 4, II | 8315,1-8317,4 8317,4-8340,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4
Д-ВОСТ | СЕМИСТОЧНЫЙ стр. 1, 21, 3, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 8 |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I путь I (ПЧ-2-Н) главный [8349пк3-8353пк2] БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1, I | 8349,3-8353,2 8353,2-8364,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [5 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I путь II (ПЧ-2-НД) главный [8349пк3-8353пк2] БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2, II | 8349,3-8353,2 8353,2-8364,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1 | 8353,2-8364,7 | 13,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/1600
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2 | 8353,2-8364,7 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/400
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2 | 8353,2-8364,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [8 empty] | 3,8/2
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2 | 8353,2-8364,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [8 empty] | 3,8/1 | [6 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ИКУРА путь I (ЧД-Н) главный [8364пк7-8367пк2] ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1, I | 8364,7-8367,2 8367,2-8392,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИКУРА путь II (Ч-НД) главный [8364пк7-8367пк2] ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2, II | 8364,7-8367,2 8367,2-8392,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  | 4
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367,2-8392,0 | 22,3 | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 | [5 empty] | 3,8/700 | [6 empty] | 3,8/1900 | [6 empty] | 3,8/1900 | [6 empty] | 3,8/800
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367,2-8392,0 | 7 | Тек. сод. пути | 4 | 13,5 | [15 empty] | 3,8/1600 | [6 empty] | 3,8/1600 |  |  | 2/800 |  |  |  | 3,8/500
Д-ВОСТ | АУР путь I (ЧД-Н) главный [8392пк0-8395пк8] ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1, I | 8367,2-8392,0 8392,0-8395,8 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/1000
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367,2-8392,0 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/400
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367,2-8392,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [8 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367,2-8392,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [12 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367,2-8392,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [22 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | АУР путь II (Ч-НД) главный [8392пк0-8395пк8] | II | 8392,0-8395,8 | 2,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1400
Д-ВОСТ | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] | 1, I, IA | 8395,8-8420,9 8420,9-8425,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [5 empty] | 4
Д-ВОСТ | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] | 1 | 8395,8-8420,9 | 3,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/800
Д-ВОСТ | АУР - ИН путь 2 [8395пк8-8420пк9] | 2 | 8395,8-8420,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [15 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1, I, IA | 8420,9-8425,6 8425,6-8448,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИН путь II (Ч-исНМIIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IIA (исНIIА-НД) главный [8420пк9-8425пк6] ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2, II, IIA | 8420,9-8425,6 8425,6-8448,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  | 4
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [29 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | [22 empty] | 3,8/5 |  |  |  | 2/5
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [12 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | [15 empty] | 3,8/5 |  |  | 2/5
Д-ВОСТ | ОЛЬГОХТА стр. 1 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 | [18 empty] | 3/0,5 | [6 empty] | 3/0,5
Д-ВОСТ | ОЛЬГОХТА путь II (Ч-НД) главный [8448пк8-8450пк9] | II | 8448,8-8450,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [29 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I путь I (ЧД-Н) главный [8473пк2-8475пк8] ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 1 [8450пк9-8473пк2] | 1, I | 8450,9-8473,2 8473,2-8475,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [5 empty] | 4
Д-ВОСТ | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 1 [8450пк9-8473пк2] | 1 | 8450,9-8473,2 | 3,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [12 empty] | 3,8/500
Д-ВОСТ | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2 | 8450,9-8473,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I не задано(.) ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция ) |  |  | 1,2 | Строит. | 2 | 6 | [15 empty] | 3/0,1 | [6 empty] | 3/0,1
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I путь II (Ч-НД) главный [8473пк2-8475пк8] ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 2 [8475пк8-8478пк6] | 2, II | 8473,2-8475,8 8475,8-8478,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  | 4
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I стр. 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 7,6 | [11 empty] | 3,8/0,5 | [6 empty] | 3,8/0,5
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I путь II (Ч-НД) главный [8473пк2-8475пк8] | II | 8473,2-8475,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [15 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 2 [8475пк8-8478пк6] | 2 | 8475,8-8478,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [22 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2, II | 8484,7-8487,0 8487,0-8495,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [8484пк7-8487пк0] | II | 8484,7-8487,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [22 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН II - БИРОФЕЛЬД путь Лен [11пк2-48пк0] | Лен | 11,2-48,0 |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 | [6 empty] | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА 2 путь II (Чх-33) главный [5пк9-8пк0] путь IV (Ча-Н) главный [8пк9-11пк2] путь 1 (30-29) приемо-отпр. путь 10 (50-37) приемо-отпр. путь 11 (56-39) приемо-отпр. путь 12 (58-41) приемо-отпр. путь 3 (6-11) приемо-отпр. путь 5 (36-15) приемо-отпр. путь 6 (38-13) приемо-отпр. путь 7 (66-5) при... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 3, 5, 6, 7, 8, 9, II, IV | 5,9-8,0 8,9-11,2 | 0,4 | ЦУКС | 1 | 8 | [25 empty] | 8/429
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА 2 путь 14 (ст.р/р 50-упор) прочий не задано(.) | 14 |  |  | ЦУКС | 2 | 20 | [22 empty] | 10/1 |  |  | 10/1
| Итого по: ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА |  |  |  |  | 122 | 443,5
ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1 | 8487,0-8495,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [19 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2, II | 8484,7-8487,0 8487,0-8495,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2 | 8487,0-8495,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [15 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2 | 8487,0-8495,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1 | 8487,0-8495,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [19 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА путь I (ЧД-1Н) главный [8495пк7-8497пк8] | I | 8495,7-8497,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [5 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА путь I (ЧД-1Н) главный [8495пк7-8497пк8] НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 1 [8497пк8-8505пк2] | 1, I | 8495,7-8497,8 8497,8-8505,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА путь II (Ч-2Н) главный [8495пк8-8497пк8] | II | 8495,8-8497,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [29 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 1 [8497пк8-8505пк2] ПРИАМУРСКАЯ путь I (1Ч-1Н) главный [8505пк2-8507пк4] ПРИАМУРСКАЯ - ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь 1 [8507пк4-8508пк2] | 1, I | 8497,8-8505,2 8505,2-8507,4 8507,4-8508,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 2 [8497пк8-8505пк2] ПРИАМУРСКАЯ путь II (2Ч-2Н) главный [8505пк2-8507пк4] ПРИАМУРСКАЯ - ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь 2 [8507пк4-8508пк2] | 2, II | 8497,8-8505,2 8505,2-8507,4 8507,4-8508,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [29 empty] | 4
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 2 [8497пк8-8505пк2] | 2 | 8497,8-8505,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [29 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ стр. 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27 |  |  |  | Ксп | 3 | 30 |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510,6-8520,5 | 4,8 | ИССО | 3 | 12 | [14 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510,6-8520,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 34,5 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 2 [8512пк2-8514пк9] | 2 | 8512,2-8514,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [15 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | АМУР путь II (2Ч-2Н) главный [8514пк9-8517пк7] АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] ХАБАРОВСК I путь II(зап) (2Ч-ПЭЦ) главный [8520пк3-8523пк1] | 2, II, II(зап) | 8514,9-8517,7 8517,7-8520,3 8520,3-8523,1 |  | ИССО | 5 | 20 |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 1 [8517пк7-8520пк2] ХАБАРОВСК I путь I(зап) (1Ч-ПЭЦ) главный [8520пк2-8523пк1] путь I(вост) (ПЭЦ-Н) главный [8523пк1-8525пк7] ХАБАРОВСК I - ХАБАРОВСК II путь 1 [8525пк7-8528пк8] | 1, I(вост), I(зап) | 8517,7-8520,2 8520,2-8523,1 8523,1-8525,7 8525,7-8528,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [5 empty] | 4
Д-ВОСТ | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] ХАБАРОВСК I путь II(зап) (2Ч-ПЭЦ) главный [8520пк3-8523пк1] путь II(вост (ПЭЦ-НД) главный [8523пк1-8525пк5] ХАБАРОВСК I - ХАБАРОВСК II путь 2 [8525пк5-8528пк8] | 2, II(вост, II(зап) | 8517,7-8520,3 8520,3-8523,1 8523,1-8525,5 8525,5-8528,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4
Д-ВОСТ | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] | 2 | 8517,7-8520,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 1 [8517пк7-8520пк2] | 1 | 8517,7-8520,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК I путь I(зап) (1Ч-ПЭЦ) главный [8520пк2-8523пк1] | I(зап) | 8520,2-8523,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [5 empty] | 3/30 | [6 empty] | 3/30 | [6 empty] | 3/30 | [6 empty] | 3/30
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК I путь II(зап) (2Ч-ПЭЦ) главный [8520пк3-8523пк1] | II(зап) | 8520,3-8523,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | [11 empty] | 3,8/30 | [6 empty] | 3,8/30 | [6 empty] | 3,8/30
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК I путь II(зап) (2Ч-ПЭЦ) главный [8520пк3-8523пк1] | II(зап) | 8520,3-8523,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 19,1 |  | 3,8/30 | [6 empty] | 3,8/30 | [6 empty] | 3,8/30 | [6 empty] | 3,8/30 | [6 empty] | 3,8/30
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК I стр. 106 |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [22 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК I - ХАБАРОВСК II путь 2 [8525пк5-8528пк8] | 2 | 8525,5-8528,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [22 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | КРАСН РЕЧКА путь II (IIЧ-НМ2А) главный [8541пк0-8544пк7] ХАБАРОВСК II путь I (ЧД-НI) главный [8528пк8-8537пк6] путь 2 (137-536) соединит. путь 21 (436-163) сортиров. путь 3 (135-546) соединит. путь 30 (35-20) деповской путь 31 (73-упор) деповской путь 4 (153-ст.р.р.516) вытяжной путь 41 (466-137) со... (см. карточку) | 2, 21, 3, 30, 31, 4, 41, 42, 43, 45, 46, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 6, 62, 63, 64, 6Г, 6 с-д, 7, 8, 9, I, II | 8528,8-8537,6 8537,6-8541,0 8541,0-8544,7 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [19 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСН РЕЧКА путь I (IЧ-НМ1А) главный [8540пк8-8544пк7] путь IАП (НМ1А-Н) главный [8540пк8-8544пк7] ХАБАРОВСК II путь I (ЧД-НI) главный [8528пк8-8537пк6] путь 10 (61-26) деповской путь 103-101 (103-101) съезды_пpоч. путь 107 (272-79) деповской путь 108 (274-83) деповской путь 109 (254-77) деповской п... (см. карточку) | 1, 10, 103-101, 107, 108, 109, 18, 18а, 3, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 44, 47, 70, 70-72, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 86-88, 87, I, IIЕ, IАП | 8528,8-8537,6 8537,6-8540,8 8540,8-8544,7 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [22 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСН РЕЧКА путь II (IIЧ-НМ2А) главный [8541пк0-8544пк7] | II | 8541,0-8544,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [29 empty] | 3,8/2
Д-ВОСТ | КРАСН РЕЧКА путь I (IЧ-НМ1А) главный [8540пк8-8544пк7] | I | 8540,8-8544,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [12 empty] | 3,8/2
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 2 [8544пк7-8559пк5] | 2, II | 8544,7-8559,5 8559,5-8562,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 2 [8544пк7-8559пк5] | 2 | 8544,7-8559,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 |  | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] | 2, II | 8559,5-8562,1 8562,1-8574,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4
| Итого по: ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ |  |  |  |  | 64 | 260,1
ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] | 2, II | 8559,5-8562,1 8562,1-8574,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8562пк1-8574пк4] КРУГЛИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8574пк4-8576пк8] | 1, I | 8562,1-8574,4 8574,4-8576,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8571пк4-8574пк4] | 1 | 8571,4-8574,4 | 3,1 | ППВ пути | 2 | 6 |  |  | 2/1100 |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | КРУГЛИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8574пк4-8576пк8] КРУГЛИКОВО - ВЕРИНО путь 2 [8576пк8-8589пк1] | 2, II | 8574,4-8576,8 8576,8-8589,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [26 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРУГЛИКОВО - ВЕРИНО путь 1 [8584пк1-8585пк10] | 1 | 8584,1-8585,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | КРУГЛИКОВО - ВЕРИНО путь 1 [8586пк1-8588пк3] | 1 | 8586,1-8588,3 | 2,3 | ППВ пути | 2 | 4 | [9 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1300
Д-ВОСТ | ХАКА путь II (и.с.Ч-НД) главный [8608пк7-8610пк6] ХОР путь II (Ч-Н) главный [8598пк5-8605пк2] ХОР - ХАКА путь 2 [8605пк2-8608пк7] | 2, II | 8598,5-8605,2 8605,2-8608,7 8608,7-8610,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  | 4
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] ХОР путь I (ЧД-1) главный [8598пк5-8604пк8] ХОР - ДОРМИДОНТОВКА путь неч [8599пк4-8613пк6] путь 1 [8604пк8-8604пк8] | 1, I, неч | 8598,5-8604,8 8599,4-8613,6 8604,8-8604,8 8613,7-8619,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [26 empty] | 4
Д-ВОСТ | ХОР путь I (ЧД-1) главный [8599пк1-8601пк10] | I | 8599,1-8601,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 | [19 empty] | 4/2000 |  |  |  | 2/1000
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8613пк7-8619пк1] ХАКА путь II (и.с.Ч-НД) главный [8608пк7-8610пк6] ХАКА - ДОРМИДОНТОВКА путь 2 [8610пк6-8613пк7] | 2, II | 8608,7-8610,6 8610,6-8613,7 8613,7-8619,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] ХАКА путь I (2-Н) главный [8609пк0-8610пк6] ХАКА - ДОРМИДОНТОВКА путь 1 [8610пк6-8613пк7] | 1, I | 8609,0-8610,6 8610,6-8613,7 8613,7-8619,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4
Д-ВОСТ | ХАКА - ДОРМИДОНТОВКА путь 1 [8610пк6-8613пк7] | 1 | 8610,6-8613,7 | 3,4 | ППВ пути | 2 | 6 | [26 empty] | 4/2400 |  |  |  | 2/1000
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8615пк252-8615пк690] ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 2 [8621пк140-8632пк3] | 2, II | 8615,252-8615,690 8621,140-8632,3 |  | Р | 2 | 8 | [15 empty] | 4/288 | [6 empty] | 4/1196
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8647пк3-8653пк3] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 1 [8638пк1-8647пк3] | 1, I | 8638,1-8647,3 8647,3-8653,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/16 | [6 empty] | 4/16 | [6 empty] | 4/12
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8647пк3-8653пк3] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 1 [8653пк3-8660пк1] | 1, I | 8647,3-8653,3 8653,3-8660,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [5 empty] | 4
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ путь ОН (6-5) главный [8648пк9-8649пк2] | ОН | 8648,9-8649,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/350
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ путь II (ис.Ч-НД) главный [8647пк3-8653пк3] | II | 8647,3-8653,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | АВАН путь I (ЧД-Н) главный [8660пк1-8662пк1] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 1 [8658пк8-8658пк8] | 1, I | 8658,8-8658,8 8660,1-8662,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | АВАН путь I (ЧД-Н) главный [8660пк1-8662пк1] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. АВАН - КОТИКОВО путь 1 [8662пк1-8672пк2] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 1 [8653пк3-8660пк1] | 1, 3, 4, I | 8653,3-8660,1 8660,1-8662,1 8662,1-8672,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | АВАН путь II (Ч-НД) главный [8660пк1-8662пк1] АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8662пк1-8672пк2] | 2, II | 8660,1-8662,1 8662,1-8672,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  | 4
Д-ВОСТ | АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8671пк1-8671пк10] | 2 | 8671,1-8671,10 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] путь 3 (10-9) приемо-отпр. КОТИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8672пк2-8674пк4] путь 3 (10-11) приемо-отпр. КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 1 [8674пк4-8679пк9] | 1, 3, I | 8672,2-8674,4 8674,4-8679,9 8679,9-8682,0 | 5,2 | К КС | 4 | 16 | [5 empty] | 4/129 | [6 empty] | 4/129 | [6 empty] | 4/129 | [6 empty] | 4/129
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8682пк0] путь 4 (12-11) приемо-отпр. КОТИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8672пк2-8674пк4] путь 4 (12-9) приемо-отпр. КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк4-8679пк9] | 2, 4, II | 8672,2-8674,4 8674,4-8679,9 8679,9-8682,0 | 5,2 | К КС | 5 | 20 |  | 4/129 | [6 empty] | 4/129 | [6 empty] | 4/129 | [6 empty] | 4/129 | [6 empty] | 4/129
Д-ВОСТ | КОТИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8672пк2-8674пк4] КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 1 [8674пк4-8679пк9] | 1, I | 8672,2-8674,4 8674,4-8679,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] КОТИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8672пк2-8674пк4] КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 1 [8674пк4-8679пк9] | 1, I | 8672,2-8674,4 8674,4-8679,9 8679,9-8682,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/6
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8682пк0] КОТИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8672пк2-8674пк4] КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк4-8679пк9] | 2, II | 8672,2-8674,4 8674,4-8679,9 8679,9-8682,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/6
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 1 [8682пк0-8696пк1] | 1, I | 8679,9-8682,0 8682,0-8696,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [5 empty] | 4
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 1 [8691пк6-8692пк4] | 1 | 8691,6-8692,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8682пк210-8696пк1] КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк190] | 2, II | 8682,210-8696,1 8696,1-8698,190 |  | Р | 4 | 14 | [11 empty] | 2/260 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/540
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА путь I (ЧД-Н) главный [8696пк1-8698пк6] КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] | 1, I | 8696,1-8698,6 8698,6-8712,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА путь I (ЧД-Н) главный [8696пк1-8698пк6] КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] | 1, I | 8696,1-8698,6 8698,6-8712,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/9
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] путь 3 (18-9) приемо-отпр. путь 4 (12-11) приемо-отпр. КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] | 2, 3, 4, II | 8696,1-8698,6 8698,6-8712,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] | 1 | 8698,6-8712,5 | 3,9 | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [12 empty] | 4/550 |  |  |  | 2/250 |  |  | 4/950
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8703пк2-8708пк8] | 2 | 8703,2-8708,8 | 2,5 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [18 empty] | 2/200 |  |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8715пк7-8735пк1] | 1, I | 8712,5-8715,7 8715,7-8735,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4
Д-ВОСТ | РОЗЕНГАРТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8715пк7-8735пк1] | 2, II | 8712,5-8715,7 8715,7-8735,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4
Д-ВОСТ | РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] | I | 8712,5-8715,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8714пк6-8714пк6] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8718пк6-8718пк6] | 1, I | 8714,6-8714,6 8718,6-8718,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8715пк7-8735пк1] | 1, I | 8712,5-8715,7 8715,7-8735,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | РОЗЕНГАРТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8715пк7-8727пк10] | 2, II | 8712,5-8715,7 8715,7-8727,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/2
Д-ВОСТ | РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8726пк9-8726пк9] | 1 | 8726,9-8726,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8715пк7-8735пк1] | 1 | 8715,7-8735,1 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [23 empty] | 2/450 | [6 empty] | 2/250
Д-ВОСТ | РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8717пк7-8726пк9] | 2 | 8717,7-8726,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/200
Д-ВОСТ | БОЙЦОВО путь I (ЧД-Н) главный [8735пк1-8737пк4] БОЙЦОВО - БИКИН путь 1 [8737пк4-8743пк10] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8728пк7-8735пк1] | 1, I | 8728,7-8735,1 8735,1-8737,4 8737,4-8743,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/12
Д-ВОСТ | БИКИН путь II (Ч-НН) главный [8752пк7-8758пк7] БОЙЦОВО путь II (Ч-НД) главный [8735пк1-8737пк5] БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8737пк5-8752пк7] | 2, II | 8735,1-8737,5 8737,5-8752,7 8752,7-8758,7 | 16,1 | КРН | 9 | 132 |  | 12/1200 |  |  | 12/1300 |  |  |  | 18/1800 |  |  | 12/1400 |  |  |  | 18/1900 |  |  | 12 |  |  |  | 18/700 |  |  | 12 |  |  |  | 18
Д-ВОСТ | БОЙЦОВО путь II (Ч-НД) главный [8735пк1-8737пк5] БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8737пк5-8752пк7] | 2, II | 8735,1-8737,5 8737,5-8752,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4
Д-ВОСТ | БОЙЦОВО путь II (Ч-НД) главный [8735пк1-8737пк5] | II | 8735,1-8737,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/220
Д-ВОСТ | БИКИН путь I (ЧД-Н) главный [8752пк7-8758пк7] БОЙЦОВО - БИКИН путь 1 [8737пк4-8752пк7] | 1, I | 8737,4-8752,7 8752,7-8758,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4
Д-ВОСТ | БОЙЦОВО - БИКИН путь 1 [8738пк4-8741пк10] | 1 | 8738,4-8741,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/300
Д-ВОСТ | БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8739пк5-8749пк8] | 2 | 8739,5-8749,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | БИКИН путь I (ЧД-Н) главный [8752пк7-8758пк7] БОЙЦОВО - БИКИН путь 1 [8744пк1-8752пк7] | 1, I | 8744,1-8752,7 8752,7-8758,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/12 | [6 empty] | 4/12
Д-ВОСТ | БИКИН путь II (Ч-НН) главный [8752пк7-8758пк7] | II | 8752,7-8758,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БИКИН путь I (ЧД-Н) главный [8752пк7-8757пк2] | I | 8752,7-8757,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БИКИН путь II (Ч-НН) главный [8753пк6-8758пк2] путь 11 (110-95) приемо-отпр. | 11, II | 8753,6-8758,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 1 [8758пк7-8768пк1] ЗВЕНЬЕВОЙ путь I (ис.ЧН-Н) главный [8768пк1-8771пк3] | 1, I | 8758,7-8768,1 8768,1-8771,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 2 [8758пк7-8768пк1] ЗВЕНЬЕВОЙ путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8768пк1-8771пк3] | 2, II | 8758,7-8768,1 8768,1-8771,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  | 4
Д-ВОСТ | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 1 [8758пк7-8768пк1] | 1 | 8758,7-8768,1 | 1,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/740 | [6 empty] | 4/740
Д-ВОСТ | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 1 [8758пк7-8766пк10] | 1 | 8758,7-8766,10 | 1,3 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/440 | [6 empty] | 4/440 | [6 empty] | 4/440
Д-ВОСТ | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 2 [8760пк10-8766пк10] | 2 | 8760,10-8766,10 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/250
Д-ВОСТ | ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 2 [8771пк3-8790пк9] | 2 | 8771,3-8790,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [8790пк9-8793пк6] БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 2 [8793пк6-8801пк6] | 2, II | 8790,9-8793,6 8793,6-8801,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4
Д-ВОСТ | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8790пк9-8793пк6] БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 1 [8793пк6-8801пк6] ЛУЧЕГОРСК путь I (ЧД-Н) главный [8801пк6-8804пк7] | 1, I | 8790,9-8793,6 8793,6-8801,6 8801,6-8804,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 1 [8793пк6-8801пк6] ЛУЧЕГОРСК путь I (ЧД-Н) главный [8801пк6-8804пк7] | 1, I | 8793,6-8801,6 8801,6-8804,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ЛАСТОЧКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8812пк7-8814пк9] ЛУЧЕГОРСК путь II (Ч-НД) главный [8801пк6-8804пк7] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8804пк7-8812пк7] | 2, II | 8801,6-8804,7 8804,7-8812,7 8812,7-8814,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  | 4/550
Д-ВОСТ | ЛУЧЕГОРСК стр. 10, 12, 16, 2, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [5 empty] | 4/3 |  |  | 4/3
Д-ВОСТ | ЛАСТОЧКА путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8812пк7-8815пк0] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 1 [8804пк7-8812пк7] | 1, I | 8804,7-8812,7 8812,7-8815,0 8815,0-8837,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8811пк710-8812пк7] | 2 | 8811,710-8812,7 |  | Р | 2 | 8 | [15 empty] | 4/1280 | [6 empty] | 4/1280
Д-ВОСТ | ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8804пк7-8812пк7] | 2 | 8804,7-8812,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ЛАСТОЧКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8812пк7-8814пк9] | II | 8812,7-8814,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк5] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк5-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815,0-8837,6 8837,6-8841,5 8841,5-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [19 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 2 [8814пк9-8837пк6] | 2, II | 8814,9-8837,6 8837,6-8840,7 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [15 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837,6-8840,7 8840,7-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО стр. 16, 18, 24 |  |  |  | Ксп | 3 | 30 | [8 empty] | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8840пк0-8840пк500] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк540-8842пк10] | 2, II | 8840,0-8840,500 8840,540-8842,10 |  | Р | 2 | 6 | [11 empty] | 2/367 | [17 empty] | 4/976
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837,6-8840,7 8840,7-8860,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
| Итого по: ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО |  |  |  |  | 122 | 564
ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк5] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк5-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815,0-8837,6 8837,6-8841,5 8841,5-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [19 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837,6-8840,7 8840,7-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8840пк0-8840пк500] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк540-8842пк10] | 2, II | 8840,0-8840,500 8840,540-8842,10 |  | Р | 2 | 6 | [11 empty] | 2/367 | [17 empty] | 4/976
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837,6-8840,7 8840,7-8860,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БП 1560 КМ путь I (ис.ЧД-1) главный [8868пк4-8868пк6] ЭБЕРГАРД путь I (исЧД-Н) главный [8860пк4-8863пк3] путь V (1-Ч5) главный [1пк4-2пк8] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (6-11) приемо-отпр. путь 5-3 (5-3) съезд_глав. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. ЭБЕРГАРД - БП 1560 КМ путь 1 [8863пк3-8868пк4] | 1, 2-4, 3, 5-3, 8-10, I, V | 1,4-2,8 8860,4-8863,3 8863,3-8868,4 8868,4-8868,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [26 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЭБЕРГАРД путь II (исЧ-НД) главный [8860пк4-8863пк4] | II | 8860,4-8863,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БП 1560 КМ - ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 2 [8873пк1-8873пк4] ДАЛЬНЕРЕЧ I путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8873пк886-8874пк356] | 2, II | 8873,1-8873,4 8873,886-8874,356 |  | Р | 2 | 4 | [18 empty] | 2/378 | [6 empty] | 2/378
Д-ВОСТ | БП 1560 КМ - ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 2 [8868пк9-8873пк4] | 2 | 8868,9-8873,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ путь I (ЧД-Н) главный [8879пк4-8881пк1] путь Iо (ЧИ-5) главный [27пк6-27пк7] путь 3-1 (3-1) съезд_глав. ДАЛЬНЕРЕЧ I путь I (2-ис.Н) главный [8874пк3-8877пк1] путь 29-27 (29-27) съезд_глав. путь 3 (8-35) приемо-отпр. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ДАЛЬНЕРЕЧ I - БП 1571 КМ путь 1 [8877пк1-8879п... (см. карточку) | 1, 29-27, 3, 3-1, 7-5, I, Iо | 27,6-27,7 8874,3-8877,1 8877,1-8879,4 8879,4-8881,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ путь II (Ч-НД) главный [8879пк5-8881пк1] путь 3-1 (3-1) съезд_глав. ДАЛЬНЕРЕЧ I путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8873пк4-8877пк1] путь 29-27 (29-27) съезд_глав. путь 4 (20-1) приемо-отпр. путь 5 (16-21) приемо-отпр. путь 6 (18-23) приемо-отпр. путь 7 (4-9) приемо-отпр. путь 7-5 (7-5) съезд_г... (см. карточку) | 2, 29-27, 3-1, 4, 5, 6, 7, 7-5, 8, II | 8873,4-8877,1 8877,1-8879,5 8879,5-8881,1 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [15 empty] | 4/550 | [13 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ДАЛЬНЕРЕЧ I путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8873пк4-8877пк1] | II | 8873,4-8877,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ путь I (ЧД-Н) главный [8879пк4-8881пк1] путь Iо (ЧИ-5) главный [27пк6-27пк7] путь 3-1 (3-1) съезд_глав. БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 1 [8881пк1-8883пк7] ДАЛЬНЕРЕЧ I - БП 1571 КМ путь 1 [8877пк1-8879пк4] | 1, 3-1, I, Iо | 27,6-27,7 8877,1-8879,4 8879,4-8881,1 8881,1-8883,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ путь II (Ч-НД) главный [8879пк5-8881пк1] путь 3-1 (3-1) съезд_глав. БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 2 [8881пк1-8883пк7] ДАЛЬНЕРЕЧ I - БП 1571 КМ путь 2 [8877пк1-8879пк5] | 2, 3-1, II | 8877,1-8879,5 8879,5-8881,1 8881,1-8883,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  | 4
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ стр. 1, 3, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  | 2/1
Д-ВОСТ | ЛАЗО путь II (Ч-НД) главный [8883пк7-8886пк2] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (20-15) приемо-отпр. путь 6 (14-21) приемо-отпр. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 2 [8886пк2-8891пк0] | 2, 2-4, 3-1, 4, 6, 7-5, II | 8883,7-8886,2 8886,2-8891,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь I (ис.ЧД-Н) главный [8891пк0-8893пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 1 [8886пк2-8891пк0] | 1, 2-4, 3, 3-1, 6-8, 7-5, I | 8886,2-8891,0 8891,0-8893,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк0-8893пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (12-13) приемо-отпр. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 2 [8886пк2-8891пк0] | 2, 2-4, 3-1, 4, 6, 6-8, 7-5, II | 8886,2-8891,0 8891,0-8893,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь I (ис.ЧД-Н) главный [8891пк1-8893пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 1 [8893пк1-8913пк3] | 1, 2-4, 3, 3-1, 6-8, 7-5, I | 8891,1-8893,1 8893,1-8913,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк1-8893пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (12-13) приемо-отпр. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 2 [8893пк1-8913пк3] | 2, 2-4, 3-1, 4, 6, 6-8, 7-5, II | 8891,1-8893,1 8893,1-8913,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь I (ис.ЧД-Н) главный [8891пк0-8893пк1] ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 1 [8893пк1-8913пк3] | 1, I | 8891,0-8893,1 8893,1-8913,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 2 [8893пк1-8913пк3] | 2 | 8893,1-8913,3 | 0 | КРН | 3 | 12 | [15 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ПРОХАСКО путь I (ЧД-Н) главный [8913пк3-8915пк9] путь 3 (10-9) приемо-отпр. ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 1 [8915пк9-8920пк4] ФИЛАРЕТОВКА путь I (ЧД-ис.Н) главный [8920пк4-8922пк5] путь 3 (12-15) приемо-отпр. | 1, 3, I | 8913,3-8915,9 8915,9-8920,4 8920,4-8922,5 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [5 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ПРОХАСКО путь II (Ч-ис.НД) главный [8913пк3-8915пк9] путь 4 (12-13) приемо-отпр. ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 2 [8915пк9-8920пк4] ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8920пк4-8922пк5] путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 8913,3-8915,9 8915,9-8920,4 8920,4-8922,5 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [15 empty] | 4/550 | [13 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ПРОХАСКО путь II (Ч-ис.НД) главный [8913пк3-8915пк9] ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 2 [8915пк9-8920пк4] ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8920пк4-8922пк5] | 2, II | 8913,3-8915,9 8915,9-8920,4 8920,4-8922,5 |  | ИССО | 5 | 20 |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | ПРОХАСКО путь I (ЧД-Н) главный [8913пк3-8915пк9] ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 1 [8915пк9-8920пк4] | 1, I | 8913,3-8915,9 8915,9-8920,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8920пк4-8922пк5] | II | 8920,4-8922,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 1 [8922пк5-8930пк1] | 1 | 8922,5-8930,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 2 [8922пк5-8930пк1] | 2 | 8922,5-8930,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ЛЕСОЗАВОДСК II путь Iо (Ч-Н) главный [3пк2-5пк4] путь 2 (2-1) приемо-отпр. РУЖИНО путь I (ЧД-5) главный [8930пк1-8935пк1] РУЖИНО - ЛЕСОЗАВОДСК II путь н [2пк3-3пк2] | 2, I, Iо, н | 2,3-3,2 3,2-5,4 8930,1-8935,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | РУЖИНО путь II (ис.Ч-НЛI) главный [8930пк1-8935пк5] РУЖИНО - ЛЕСОЗАВОДСК I путь 2 [8935пк5-8937пк0] | 2, II | 8930,1-8935,5 8935,5-8937,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БП 1634 КМ путь II (ис.Ч-НД) главный [8943пк0-8944пк7] ЛЕСОЗАВОДСК I путь II (Ч-ис.НД) главный [8937пк0-8939пк9] путь 4 (4-21) приемо-отпр. путь 6 (8-27) приемо-отпр. путь 8 (2-9) приемо-отпр. ЛЕСОЗАВОДСК I - БП 1634 КМ путь 2 [8939пк9-8943пк0] | 2, 4, 6, 8, II | 8937,0-8939,9 8939,9-8943,0 8943,0-8944,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1634 КМ путь I (ЧД-Ч1) главный [8943пк0-8944пк7] ЛЕСОЗАВОДСК II путь Iо (Ч-Н) главный [3пк2-5пк4] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ЛЕСОЗАВОДСК II - БП 1634 КМ путь н [5пк4-11пк1] | 2, I, Iо, н | 3,2-5,4 5,4-11,1 8943,0-8944,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | КАБАРГА стр. 11, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | КАБАРГА путь 3 (12-9) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/20 | 4/20
Д-ВОСТ | КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 1 [8955пк2-8974пк1] | 1 | 8955,2-8974,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8974пк1-8977пк1] путь 3 (16-11) приемо-отпр. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8977пк1-9001пк4] | 1, 3, I | 8974,1-8977,1 8977,1-9001,4 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 | [5 empty] | 4
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА путь II (Ч-НД) главный [8974пк1-8977пк1] путь 4 (14-9) приемо-отпр. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 2 [8977пк1-9001пк4] | 2, 4, II | 8974,1-8977,1 8977,1-9001,4 | 0,4 | ТР КС | 2 | 8 | [15 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА стр. 11, 2, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 8 | [11 empty] | 2/1 |  |  |  | 4/2 | 2/1
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА путь 4 (14-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | 4/2 | [5 empty] | 4/2 | 4/2 | [5 empty] | 4/2 | 4/2 | [5 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА путь 6 (20-13) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [6 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8977пк1-9001пк4] | 1 | 8977,1-9001,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 20 | [5 empty] | 4/50 |  |  |  | 2/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 2/50 |  |  | 4/50 | [6 empty] | 4/50
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8997пк5-8997пк5] | 1 | 8997,5-8997,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/2
Д-ВОСТ | СУНГАЧ путь II (Ч-НД) главный [9001пк4-9003пк6] путь 4 (16-15) приемо-отпр. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 2 [9003пк6-9012пк8] | 2, 4, II | 9001,4-9003,6 9003,6-9012,8 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4
Д-ВОСТ | СУНГАЧ путь 3 (10-5) приемо-отпр. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 1 [9003пк6-9012пк9] | 1, 3 | 9003,6-9012,9 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 | [26 empty] | 4
Д-ВОСТ | СУНГАЧ стр. 10, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3
Д-ВОСТ | СУНГАЧ путь 8-2 (2п-упор) подъездной | 8-2 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/20 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
Д-ВОСТ | СУНГАЧ путь 3 (10-5) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | СУНГАЧ путь II (Ч-НД) главный [9001пк4-9003пк6] | II | 9001,4-9003,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/2
Д-ВОСТ | СУНГАЧ путь I (ис.ЧД-Н) главный [9001пк4-9003пк6] | I | 9001,4-9003,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 1 [9003пк6-9012пк9] | 1 | 9003,6-9012,9 |  | Тек. сод. пути | 6 | 20 | [6 empty] | 4/50 |  |  | 4/25 |  |  |  | 4/50 |  |  | 2/25 |  |  |  | 4/50 | [6 empty] | 2/25
Д-ВОСТ | СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 1 [9003пк6-9012пк9] | 1 | 9003,6-9012,9 |  | Тек. сод. пути | 6 | 20 | [5 empty] | 4/50 |  |  |  | 2/25 |  |  | 4/50 |  |  |  | 2/25 |  |  | 4/50 | [6 empty] | 4/50
Д-ВОСТ | СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 1 [9004пк1-9006пк10] | 1 | 9004,1-9006,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО путь II (Ч-НД) главный [9012пк8-9016пк1] путь 4 (10-9) приемо-отпр. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9016пк1-9046пк6] | 2, 4, II | 9012,8-9016,1 9016,1-9046,6 | 0,4 | ТР КС | 2 | 8 |  | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО путь 3 (12-13) приемо-отпр. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9046пк6] | 1, 3 | 9016,1-9046,6 | 0,4 | ТР КС | 2 | 8 | [12 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО путь II (Ч-НД) главный [9014пк948-9015пк348] СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9018пк0-9033пк400] | 2, II | 9014,948-9015,348 9018,0-9033,400 |  | Р | 2 | 8 | [15 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО стр. 1, 16, 17, 18, 22, 7 |  |  |  | ППРС | 6 | 12 | [18 empty] | 2/1 |  | 4/2 | 4/2 | [8 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО путь 13т (38-упор) подъездной | 13т |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/20 | [6 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО путь 14т (40-упор) подъездной | 14т |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН путь 50 (ст.р.р.69-упор) прочий | 50 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/30
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН путь 12 (74-73) приемо-отпр. | 12 |  |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | 4/20
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН путь 19 (90-99) сортиров. | 19 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/30 | 4/30 | [5 empty] | 4/40
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН путь 19 (90-99) сортиров. | 19 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/50 | 4/50
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН путь 14а (М-62-16) соединит. | 14а |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/50
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН путь 16 (86-93) сортиров. | 16 |  |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [6 empty] | 4/50 | 4/50 | [5 empty] | 4/50 | 4/50 | [5 empty] | 4/50 | 4/50 | [5 empty] | 4/50 | 4/50
Д-ВОСТ | СТАРЫЙ КЛЮЧ путь 3 (10-13) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [27 empty] | 4/50 | 4/50
Д-ВОСТ | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 2 [9062пк700-9063пк300] | 2 | 9062,700-9063,300 |  | Р | 1 | 4 | [29 empty] | 4/600
Д-ВОСТ | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 1 [9057пк7-9066пк4] | 1 | 9057,7-9066,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [19 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 2 [9057пк7-9066пк5] | 2 | 9057,7-9066,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [22 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ стр. 7, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ путь 9-1 (12-28) подъездной | 9-1 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/50 | [5 empty] | 4/50
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ путь 6-8 (6-8) съезд_глав. | 6-8 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/50 | 4/50 | [5 empty] | 4/50
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9069пк1-9088пк10] | 1 | 9069,1-9088,10 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 | [12 empty] | 3,8/550 | [13 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 2 [9069пк1-9088пк10] | 2 | 9069,1-9088,10 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 | [15 empty] | 3,8/550 | [13 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ стр. 1, 3, 4, 5, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 8 | [25 empty] | 2/1 | 2/1 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ путь 13 (15-ГПП) вытяжной | 13 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/50 | [5 empty] | 4/50 | 4/50
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 1 [9092пк2-9107пк0] | 1 | 9092,2-9107,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 2 [9092пк2-9107пк0] СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] путь 10 (82-123) сортиров. путь 11 (80-149) сортиров. путь 16 (110-181) приемо-отпр. путь 17 (112-93) приемо-отпр. путь 19 (116-173) приемо-отпр. путь 20 (114-171... (см. карточку) | 10, 11, 16, 17, 19, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 9092,2-9107,0 9107,0-9113,12 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 1 [9092пк2-9107пк0] СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь 3 (60-135) приемо-отпр. | 1, 3, I | 9092,2-9107,0 9107,0-9113,12 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО стр. 1, 11, 117, 127, 15, 28, 40, 5 |  |  |  | ППРС | 5 | 14 | [8 empty] | 4/3 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] | I | 9107,0-9113,12 | 8,8 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] | II | 9107,0-9113,12 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | ВОГУТОН - ДАЛЬНЕРЕЧ II путь н [15пк2-19пк1] ДАЛЬНЕРЕЧ II путь Iо (ис.Ч-Н) главный [19пк1-21пк2] ДАЛЬНЕРЕЧ II - БП 1571 КМ путь н [21пк2-27пк6] | Iо, н | 15,2-19,1 19,1-21,2 21,2-27,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ДАЛЬНЕРЕЧ II путь Iо (ис.Ч-Н) главный [19пк1-21пк2] ДАЛЬНЕРЕЧ II - БП 1571 КМ путь н [21пк2-27пк6] | Iо, н | 19,1-21,2 21,2-27,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/550
| Итого по: ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО |  |  |  |  | 183 | 679
ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК
Д-ВОСТ | ОРЕХОВО-ПРИМ путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [5 empty] | 3,8
Д-ВОСТ | ОРЕХОВО-ПРИМ - ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 2 [9120пк1-9124пк3] ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь II (ис Ч-ис НД) главный [9124пк3-9126пк4] путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 6 (12-13) приемо-отпр. ПЕРЕЛЕТНЫЙ - ИППОЛИТОВКА путь 2 [9126пк4-9130пк4] | 2, 4, 6, II | 9120,1-9124,3 9124,3-9126,4 9126,4-9130,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ОРЕХОВО-ПРИМ - ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 1 [9120пк1-9124пк3] ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [9124пк3-9126пк4] ПЕРЕЛЕТНЫЙ - ИППОЛИТОВКА путь 1 [9126пк4-9130пк4] | 1, I | 9120,1-9124,3 9124,3-9126,4 9126,4-9130,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ОРЕХОВО-ПРИМ - ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 1 [9121пк2-9121пк2] | 1 | 9121,2-9121,2 |  | ИССО | 4 | 16 | [5 empty] | 4/45 | [6 empty] | 4/45 | [6 empty] | 4/45 | [6 empty] | 4/45
Д-ВОСТ | ПЕРЕЛЕТНЫЙ стр. 15, 25, 27, 3, 33, 35, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 14 | [13 empty] | 4/2 | 4/2 | [5 empty] | 4/2 | 2/1
Д-ВОСТ | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ИППОЛИТОВКА путь 21 (46-упор) погр.-выгр. | 21 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ИППОЛИТОВКА путь 9 (18-упор) подъездной | 9 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [13 empty] | 3,8/10 | [14 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 4 (14-11) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [6 empty] | 3,8/10 | [13 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 12 (30-27) приемо-отпр. | 12 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [14 empty] | 3,8/10 | [13 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | НОВОШАХТИНСКАЯ - ДУБИНИНСКИЙ путь 1 [9154пк1-9155пк10] | 1 | 9154,1-9155,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | ДУБИНИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [9157пк3-9157пк10] НОВОШАХТИНСКАЯ - ДУБИНИНСКИЙ путь 1 [9156пк1-9157пк3] | 1, I | 9156,1-9157,3 9157,3-9157,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ДУБИНИНСКИЙ путь 3 (22-21) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [13 empty] | 3,8/10 | [13 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь II (Чх-2Н) главный [9172пк9-9179пк1] путь 10 (164-ст.р.р 143) приемо-отпр. путь 3 (115-79) приемо-отпр. путь 4 (148-125) приемо-отпр. путь 6 (174-137) приемо-отпр. путь 8 (158-ст.р.р.135) приемо-отпр. | 10, 3, 4, 6, 8, II | 9172,9-9179,1 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [15 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь I (ЧН-ис Н) главный [9173пк6-9179пк1] УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 1 [9179пк1-9189пк7] | 1, I | 9173,6-9179,1 9179,1-9189,7 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [19 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь II (Чх-2Н) главный [9178пк7-9179пк1] УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2, II | 9178,7-9179,1 9179,1-9189,7 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [22 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь 5 (2-ст.р.р.15) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [15 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь 7 (26-53) приемо-отпр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [29 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь 90 (117-91) подъездной | 90 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [14 empty] | 3,8/10 | [14 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь 305 (318-311) приемо-отпр. | 305 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [15 empty] | 3,8/10 | [11 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | БАНЕВУРОВО путь II (Ч-НЧ) главный [9189пк7-9191пк8] путь 4 (12-9) приемо-отпр. БАНЕВУРОВО - БАРАНОВСКИЙ путь 2 [9191пк8-9198пк1] | 2, 4, II | 9189,7-9191,8 9191,8-9198,1 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [15 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | БАНЕВУРОВО путь I (ЧН-ис Н) главный [9189пк7-9191пк7] путь 3 (10-11) приемо-отпр. БАНЕВУРОВО - БАРАНОВСКИЙ путь 1 [9191пк7-9198пк2] | 1, 3, I | 9189,7-9191,7 9191,7-9198,2 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [12 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | БАНЕВУРОВО стр. 10, 12 |  |  |  | ППРС | 2 | 6 | [22 empty] | 3/1 |  |  | 3/1
Д-ВОСТ | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [14 empty] | 3,8/10 | [13 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] путь 2 [9202пк1-9213пк9] | 1, 2, I, II | 9198,1-9202,1 9198,2-9202,1 9202,1-9213,9 | 2 | ЦУКС | 6 | 24 | [11 empty] | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] путь 2 [9202пк1-9213пк9] | 1, 2, I, II | 9198,1-9202,1 9198,2-9202,1 9202,1-9213,9 | 9,5 | Строит. | 9 | 18 |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] | 1, I | 9198,2-9202,1 9202,1-9213,9 | 9,5 | Строит. | 9 | 25,3 |  |  | 2/0,1 |  |  | 3,8/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 3,8/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 3,8/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 3,8/0,1 |  |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9202пк1-9213пк9] | 2, II | 9198,1-9202,1 9202,1-9213,9 | 9,5 | Строит. | 9 | 27,1 |  | 3,8/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 3,8/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 3,8/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 3,8/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 3,8/0,1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] | I, II | 9198,1-9202,1 9198,2-9202,1 |  | ЦУКС | 5 | 50 | [15 empty] | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь II (ис Ч-НЧ) главный [9201пк1-9201пк10] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9202пк1-9202пк10] | 2, II | 9201,1-9201,10 9202,1-9202,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/2000
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ стр. 27, 29, 3, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/3
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь 4 (10-13) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [13 empty] | 3,8/10 | [15 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9203пк1-9204пк8] | 2 | 9203,1-9204,8 | 1,8 | ППВ пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1800
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [11 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 2 [9228пк1-9241пк9] НАДЕЖДИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [9241пк9-9244пк9] | 2, II | 9228,1-9241,9 9241,9-9244,9 | 16,4 | КРН | 9 | 132 |  | 12/1000 |  |  | 12/1100 |  |  |  | 18/1800 |  |  | 12/1200 |  |  |  | 18/700 |  |  | 12 |  |  |  | 18 |  |  | 12 |  |  |  | 18/800
Д-ВОСТ | НАДЕЖДИНСКАЯ стр. 14, 15, 2, 3, 42, 5, 8 |  |  |  | Ксп | 2 | 20 | [15 empty] | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | НАДЕЖДИНСКАЯ не задано(.) ПИТ. УСТ.(Тяговая подстанция ) |  |  | 0,5 | Строит. | 1 | 3 | [15 empty] | 3/0,1
Д-ВОСТ | НАДЕЖДИНСКАЯ - АМУРСК ЗАЛИВ путь 2 [9246пк0-9246пк8] | 2 | 9246,0-9246,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | АМУРСК ЗАЛИВ стр. 17, 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [25 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | АМУРСК ЗАЛИВ путь II Угл (37-НЧ) главный [1пк700-2пк3] АМУРСК ЗАЛИВ - УГЛОВАЯ путь 2 [2пк3-7пк2] УГЛОВАЯ путь II (Ч-НЧ) главный [7пк500-8пк900] | 2, II, II Угл | 1,700-2,3 2,3-7,2 7,500-8,900 |  | Р | 3 | 12 | [15 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/500
Д-ВОСТ | ПЕРВАЯ РЕЧКА - ВЛАДИВОСТОК путь 2 [9286пк7-9286пк7] | 2 | 9286,7-9286,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/2
Д-ВОСТ | ПЕРВАЯ РЕЧКА - ВЛАДИВОСТОК путь 2 [9286пк10-9286пк10] | 2 | 9286,10-9286,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ВЛАДИВОСТОК путь II (Ч-ст.р/р1) главный [9287пк8-9287пк8] | II | 9287,8-9287,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ГАЙДАМАК путь I (ст.р/р 21-НМ) главный [10пк8-11пк0] ГАЙДАМАК - МЫС-ЧУРКИН путь 3 [11пк0-11пк10] | 3, I | 10,8-11,0 11,0-11,10 | 2,2 | ППВ пути | 2 | 6 | [27 empty] | 3/1100 | 3/1100
Д-ВОСТ | АМУРСК ЗАЛИВ - УГЛОВАЯ путь 1 [7пк2-7пк2] | 1 | 7,2-7,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | АМУРСК ЗАЛИВ - УГЛОВАЯ путь 1 [6пк4-6пк4] | 1 | 6,4-6,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2
| Итого по: ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК |  |  |  |  | 106 | 525,1
ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ
Д-ВОСТ | АМУРСК ЗАЛИВ путь II Угл (37-НЧ) главный [1пк700-2пк3] АМУРСК ЗАЛИВ - УГЛОВАЯ путь 2 [2пк3-7пк2] УГЛОВАЯ путь II (Ч-НЧ) главный [7пк500-8пк900] | 2, II, II Угл | 1,700-2,3 2,3-7,2 7,500-8,900 |  | Р | 3 | 12 | [15 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/500
Д-ВОСТ | УГЛОВАЯ путь II (Ч-НЧ) главный [9пк1-9пк1] | II | 9,1-9,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | УГЛОВАЯ путь I (ЧН-Н) главный [7пк10-7пк10] | I | 7,10-7,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | УГЛОВАЯ - ПОСТ 13 КМ путь 2 [10пк6-10пк6] | 2 | 10,6-10,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/2
Д-ВОСТ | УГЛОВАЯ - ПОСТ 13 КМ путь 2 [13пк4-13пк4] | 2 | 13,4-13,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ПОСТ 13 КМ - АРТ-ПРИМI путь 2 [14пк7-14пк7] | 2 | 14,7-14,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМII путь II (ис.Ч-ис.НЧ) главный [20пк7-20пк8] | II | 20,7-20,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМII - АРТ-ПРИМIII путь 1 [26пк2-26пк2] | 1 | 26,2-26,2 |  | ИССО | 4 | 16 | [5 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМII - АРТ-ПРИМIII путь 2 [24пк0-24пк8] | 2 | 24,0-24,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМIII - ШКОТОВО путь 1 [28пк5-33пк7] | 1 | 28,5-33,7 | 1,5 | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМIII - ШКОТОВО путь 2 [28пк5-33пк7] | 2 | 28,5-33,7 | 3 | ТР КС | 3 | 12 | [15 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМIII - ШКОТОВО путь 1 [29пк10-29пк10] | 1 | 29,10-29,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ШКОТОВО путь I (ис.ЧН-ис.Н) главный [33пк7-36пк2] | I | 33,7-36,2 | 2 | ТР КС | 2 | 8 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО путь I (ПЧ-13-НI) главный [44пк8-51пк0] ШКОТОВО путь I (ис.ЧН-ис.Н) главный [33пк7-36пк2] ШКОТОВО - СМОЛЯНИНОВО путь 1 [36пк2-44пк8] | 1, I | 33,7-36,2 36,2-44,8 44,8-51,0 | 0,4 | Строит. | 2 | 7,6 | [5 empty] | 3,8/0,1 | [6 empty] | 3,8/0,1
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО путь I (ЧI/ЧН-ПЧ-14) главный [44пк8-51пк0] ШКОТОВО путь II (Ч-ис.НЧ) главный [33пк7-36пк2] ШКОТОВО - СМОЛЯНИНОВО путь 2 [36пк2-44пк8] | 2, I, II | 33,7-36,2 36,2-44,8 44,8-51,0 | 0,4 | Строит. | 2 | 7,6 | [15 empty] | 3,8/0,1 | [6 empty] | 3,8/0,1
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО путь I (ПЧ-13-НI) главный [44пк8-51пк0] ШКОТОВО путь I (ис.ЧН-ис.Н) главный [33пк7-36пк2] ШКОТОВО - СМОЛЯНИНОВО путь 1 [36пк2-44пк8] | 1, I | 33,7-36,2 36,2-44,8 44,8-51,0 |  | Строит. | 3 | 11,5 | [5 empty] | 3,8/1 | [6 empty] | 3,8/1 | [6 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО путь II (ПЧ-13-ис НII) главный [44пк8-51пк0] ШКОТОВО путь II (Ч-ис.НЧ) главный [33пк7-36пк2] ШКОТОВО - СМОЛЯНИНОВО путь 2 [36пк2-44пк8] | 2, II | 33,7-36,2 36,2-44,8 44,8-51,0 |  | Строит. | 2 | 7,6 |  | 3,8/1 | [6 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО путь II (ПЧ-13-ис НII) главный [50пк0-50пк3] | II | 50,0-50,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/300
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 1 [51пк0-63пк0] | 1 | 51,0-63,0 | 4 | ТР КС | 2 | 8 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 2 [51пк0-63пк0] | 2 | 51,0-63,0 | 3,5 | ТР КС | 2 | 8 |  | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО путь I (ис ЧН-Н) главный [63пк0-65пк4] | I | 63,0-65,4 | 3 | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО путь II (ис Ч-ис НЧ) главный [63пк0-65пк4] | II | 63,0-65,4 | 3 | ТР КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 1 [73пк3-74пк7] | 1 | 73,3-74,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 1 [75пк7-76пк9] | 1 | 75,7-76,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 1 [65пк4-78пк2] | 1 | 65,4-78,2 | 3,5 | ТР КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 2 [65пк4-78пк2] | 2 | 65,4-78,2 | 4,5 | ТР КС | 2 | 8 | [22 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 1 [88пк1-88пк10] | 1 | 88,1-88,10 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 2 [97пк900-103пк4] | 2 | 97,900-103,4 |  | Р | 3 | 12 | [15 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/700 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ФРИДМАН путь II (IIЧ-IIН) главный [103пк4-105пк7] ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 2 [105пк7-114пк5] | 2, II | 103,4-105,7 105,7-114,5 | 6 | ТР КС | 2 | 8 |  | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ФРИДМАН путь I (IЧ-IН) главный [103пк4-105пк7] ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 1 [105пк7-114пк5] | 1, I | 103,4-105,7 105,7-114,5 | 6 | ТР КС | 2 | 8 |  |  |  |  | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ПТИЧИЙ КЛЮЧ - ЛОЗОВЫЙ путь 1 [136пк0-140пк5] | 1 | 136,0-140,5 |  | ИССО | 5 | 20 |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | ПЕТРОВКА путь 35а (11-ГПП) прочий | 35а |  |  | ИССО | 4 | 12 | [7 empty] | 3/30 | [6 empty] | 3/30 | [6 empty] | 3/30 | [6 empty] | 3/30
Д-ВОСТ | ПЕТРОВКА - СТРЕЛКОВАЯ путь 2а [26пк1-28пк10] | 2а | 26,1-28,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ПЕТРОВКА - СТРЕЛКОВАЯ путь 2а [29пк1-31пк10] | 2а | 29,1-31,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ПЕТРОВКА - СТРЕЛКОВАЯ путь 2а [32пк4-32пк7] | 2а | 32,4-32,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/300
Д-ВОСТ | ПЕТРОВКА - СТРЕЛКОВАЯ путь 2а [33пк0-33пк3] | 2а | 33,0-33,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/300
| Итого по: ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ |  |  |  |  | 70 | 268,5
ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО - ЛУЧКИ путь одн [3пк0-19пк3] | одн | 3,0-19,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [15 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк0-41пк4] | одн | 22,0-41,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [22 empty] | 2,5/50 | [6 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк0-41пк4] | одн | 22,0-41,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [25 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк0-68пк10] | одн | 45,0-68,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  |  |  |  | 2,5/100
Д-ВОСТ | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк0-68пк10] | одн | 45,0-68,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [11 empty] | 2,5/50 | [6 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ВАССИАНОВКА путь I (Ч-Н) главный [21пк3-22пк9] СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [2пк0-21пк3] | I, одн | 2,0-21,3 21,3-22,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [12 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [6пк0-20пк10] | одн | 6,0-20,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [6 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ВАССИАНОВКА - РЕТТИХОВКА путь одн [22пк9-26пк10] | одн | 22,9-26,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [14 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | БУЯНКИ путь II (Ч-Н) главный [40пк5-41пк10] РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [33пк0-40пк5] | II, одн | 33,0-40,5 40,5-41,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [14 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [32пк0-37пк10] | одн | 32,0-37,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [21 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | БУЯНКИ путь II (Ч-Н) главный [42пк0-44пк1] БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | II, одн | 42,0-44,1 44,1-55,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [21 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | одн | 44,1-55,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [28 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60,3-68,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [18 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60,3-68,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [14 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71,0-80,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  |  |  |  | 2,5/80
Д-ВОСТ | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71,0-80,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [28 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | АРСЕНЬЕВ путь 16 (50-упор) погр.-выгр. | 16 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [13 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк0-92пк10] | одн | 84,0-92,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [13 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк0-92пк10] | одн | 84,0-92,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [20 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [95пк0-104пк6] | одн | 95,0-104,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [14 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [96пк0-104пк6] | одн | 96,0-104,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [6 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109,7-127,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [15 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109,7-127,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [13 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк0-161пк10] | одн | 130,0-161,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [22 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк0-161пк10] | одн | 130,0-161,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [27 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ВОЗДВИЖЕНСКИЙ путь VА (5-9) главный [16пк7-17пк7] | VА | 16,7-17,7 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ВОЗДВИЖЕНСКИЙ путь 2 (19-20) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [14 empty] | 3,8/10 | [13 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ВОЗДВИЖЕНСКИЙ - ГОЛЕНКИ путь одн [20пк1-22пк10] | одн | 20,1-22,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/3000
Д-ВОСТ | ВОЗДВИЖЕНСКИЙ - ГОЛЕНКИ путь одн [23пк1-24пк10] | одн | 23,1-24,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ВОЗДВИЖЕНСКИЙ - ГОЛЕНКИ путь одн [25пк1-26пк10] | одн | 25,1-26,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ВОЗДВИЖЕНСКИЙ - ГОЛЕНКИ путь одн [27пк1-28пк10] | одн | 27,1-28,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ВОЗДВИЖЕНСКИЙ - ГОЛЕНКИ путь одн [19пк8-35пк2] | одн | 19,8-35,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ГОЛЕНКИ путь 1 (1-6) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [6 empty] | 3,8/10 | [15 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ГОЛЕНКИ - ЛИПОВЦЫ путь одн [36пк7-49пк1] | одн | 36,7-49,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [15 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ЛИПОВЦЫ путь 3 (3-2) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [14 empty] | 3,8/10 | [13 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ПРЖЕВАЛЬСКАЯ путь 3 (1-2) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [13 empty] | 3,8/10 | [15 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь 102 (103-102) приемо-отпр. путь 102 (СПЛ2-101) приемо-отпр. путь 102 (107-ГП10) приемо-отпр. путь 102ш (67-36) приемо-отпр. путь 5 (1-2) приемо-отпр. путь 5 (35-14) приемо-отпр. путь 9 (37-8) приемо-отпр. путь 9 (25-КП) вытяжной | 102, 102ш, 5, 9 |  |  | Строит. | 10 | 48 |  |  |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 8/1 |  | 4/1 |  |  |  |  | 8/1 |  | 4/1
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь СI (Ч Гр-Ч Сосн) главный [99пк3-108пк0] | СI | 99,3-108,0 |  | ЦУКС | 1 | 4 |  | 4/1
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь 1 (1-2) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь 23 (58-КП) погр.-выгр. путь 3 (51-26) приемо-отпр. путь 52 (23-КП) погр.-выгр. путь 6 (49-М8) приемо-отпр. путь 7 (41-50) приемо-отпр. | 23, 3, 52, 6, 7 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь 1 (1-2) приемо-отпр. | 1 |  | 2,7 | ЦУКС | 6 | 24 | [18 empty] | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь 4 (45-18) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [14 empty] | 3,8/10 | [13 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] | одн | 108,0-115,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/100
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] | одн | 108,0-115,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150 |  |  |  | 4/150
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] | одн | 108,0-115,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/15
Д-ВОСТ | РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь II (Н-Китай) главный [115пк8-117пк6] | II | 115,8-117,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/15
Д-ВОСТ | ДУБИНИНСКИЙ - ВОЗДВИЖЕНСКИЙ путь одн [6пк1-7пк10] | одн | 6,1-7,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ДУБИНИНСКИЙ - ВОЗДВИЖЕНСКИЙ путь одн [8пк1-9пк10] | одн | 8,1-9,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ДУБИНИНСКИЙ - ВОЗДВИЖЕНСКИЙ путь одн [10пк1-11пк10] | одн | 10,1-11,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ДУБИНИНСКИЙ - ВОЗДВИЖЕНСКИЙ путь одн [12пк1-13пк9] | одн | 12,1-13,9 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ВИНЕВИТИНО путь 3 (4-3) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 | [5 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 |  | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 |  | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 |  | 4/50
Д-ВОСТ | ПРОВАЛОВО - БАРСОВЫЙ путь одн [73пк1-74пк10] | одн | 73,1-74,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 6 | 6/2000
Д-ВОСТ | БАРСОВЫЙ путь I (Ч-Н) главный [75пк8-76пк10] ПРОВАЛОВО - БАРСОВЫЙ путь одн [75пк1-75пк8] | I, одн | 75,1-75,8 75,8-76,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 6 | 6/2000
Д-ВОСТ | БАРСОВЫЙ - ПРИМОРСКАЯ путь одн [77пк312-86пк4] | одн | 77,312-86,4 | 9 | КРС | 9 | 108 |  | 12/800 |  |  | 12/700 |  |  |  | 12/1100 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12/288 |  |  | 12/1100 |  |  |  | 12/800
Д-ВОСТ | БАРСОВЫЙ - ПРИМОРСКАЯ путь одн [77пк5-86пк4] ПРИМОРСКАЯ путь I (ис.Ч-ис. Н) главный [86пк4-88пк5] ПРИМОРСКАЯ - КЕДРОВЫЙ путь одн [88пк5-96пк2] | I, одн | 77,5-86,4 86,4-88,5 88,5-96,2 |  | ИССО | 3 | 12 | [7 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [13 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | СУХАНОВКА - ГВОЗДЕВО путь одн [171пк1-176пк10] | одн | 171,1-176,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | СУХАНОВКА - ГВОЗДЕВО путь одн [179пк1-182пк2] | одн | 179,1-182,2 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [12 empty] | 4/30 |  | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 |  | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 |  | 4/30
Д-ВОСТ | ГВОЗДЕВО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | 4/1
Д-ВОСТ | КАМЫШОВАЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ГВОЗДЕВО - ПОСЬЕТ путь одн [3пк10-3пк10] | одн | 3,10-3,10 |  | ИССО | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
| Итого по: ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН |  |  |  |  | 111 | 485,8
ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА
Д-ВОСТ | КУЗНЕЦОВО стр. 11, 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  | 10/1
| Итого по: ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА |  |  |  |  | 1 | 10
ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ
Д-ВОСТ | ДЖАРМЕН путь I (св.Ч-Н) главный [29пк2-31пк2] не задано(.) ДЖАРМЕН - ПАРТИЗ СОПКИ путь Одн [31пк2-47пк1] ПАРТИЗ СОПКИ путь I (ис. Ч-Н) главный [47пк1-49пк1] не задано(.) | I, Одн | 29,2-31,2 31,2-47,1 47,1-49,1 | 19,2 | Строит. | 9 | 44 |  | 4/1,1 |  |  | 6/1,1 |  |  |  | 4/1,1 |  |  | 6/1,1 |  |  |  | 4/1,1 |  |  | 6/1,1 |  |  |  | 4/1,1 |  |  | 6/1,1 |  |  |  | 4/1,1
Д-ВОСТ | ПАРТИЗ СОПКИ - ДЖЕЛЮМКЕН путь Одн [49пк1-64пк5] | Одн | 49,1-64,5 | 2,4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | ДЖЕЛЮМКЕН путь I (Ч-Н) главный [64пк5-66пк2] путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (3-упор) погр.-выгр. | 2, 3, 4, I | 64,5-66,2 | 0,4 | ЦУКС | 1 | 8 |  |  |  |  | 8/493
Д-ВОСТ | ДЖЕЛЮМКЕН путь I (Ч-Н) главный [64пк5-66пк2] путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (3-упор) погр.-выгр. | 2, 3, 4, I | 64,5-66,2 |  | ЦУКС | 1 | 10 |  | 10/2
Д-ВОСТ | ДЖЕЛЮМКЕН - ВАНДАН путь Одн [77пк750-79пк2] | Одн | 77,750-79,2 | 1,4 | РС | 3 | 36 |  | 12/600 |  |  | 12/600 |  |  |  | 12/250
Д-ВОСТ | ВАНДАН - ФОРЕЛЬ путь Одн [80пк9-95пк0] | Одн | 80,9-95,0 | 15,7 | РС | 6 | 72 | [11 empty] | 12/800 |  |  |  | 12/800 |  |  | 12/800 |  |  |  | 12/800 |  |  | 12/800 |  |  |  | 12/800
Д-ВОСТ | ЛИТОВКО путь I (Ч-Н) главный [117пк8-120пк4] путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 3 (8-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-137пк1] САНБОЛИ путь I (Ч-Н) главный [137пк1-138пк8] путь 2 (16-5) приемо-отпр. путь 3 (14-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 2, 3, I, Одн | 117,8-120,4 120,4-137,1 137,1-138,8 |  | Строит. | 1 | 24 | [11 empty] | 24/1
Д-ВОСТ | САНБОЛИ - НУСХИ путь Одн [138пк8-155пк2] | Одн | 138,8-155,2 | 15,2 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | САНБОЛИ - НУСХИ путь Одн [138пк8-155пк2] | Одн | 138,8-155,2 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/400
Д-ВОСТ | НУСХИ путь I (св. Ч-ис. Н) главный [155пк2-157пк0] НУСХИ - СЕЛЬГОН путь Одн [157пк0-170пк1] СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] | I, Одн | 155,2-157,0 157,0-170,1 170,1-172,4 | 15,2 | Строит. | 2 | 10 |  | 4/0,8 |  |  | 6/0,8
Д-ВОСТ | СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] СЕЛЬГОН - ХАРПИ путь Одн [172пк4-191пк5] ХАРПИ путь I (Ч-Н) главный [191пк5-193пк7] | I, Одн | 170,1-172,4 172,4-191,5 191,5-193,7 | 22,1 | Строит. | 7 | 36 | [8 empty] | 6/0,6 |  |  | 4/0,6 |  |  |  | 6/0,6 |  |  | 4/0,6 |  |  |  | 6/0,6 |  |  | 4/0,6 |  |  |  | 6/0,6
Д-ВОСТ | ХАРПИ путь I (Ч-Н) главный [191пк5-193пк7] ХАРПИ - ХЕВЧЕН путь Одн [193пк7-202пк4] ХЕВЧЕН путь I (Ч-ис. Н) главный [202пк4-204пк3] | I, Одн | 191,5-193,7 193,7-202,4 202,4-204,3 | 10,4 | Строит. | 9 | 46 |  | 6/0,6 |  |  | 4/0,6 |  |  |  | 6/0,6 |  |  | 4/0,6 |  |  |  | 6/0,6 |  |  | 4/0,6 |  |  |  | 6/0,6 |  |  | 4/0,6 |  |  |  | 6/0,6
Д-ВОСТ | ХАРПИ - ХЕВЧЕН путь Одн [193пк7-202пк4] ХЕВЧЕН путь I (Ч-ис. Н) главный [202пк4-204пк3] путь 2 (6-3) приемо-отпр. путь 3 (10-1) приемо-отпр. ХЕВЧЕН - АЛЬКАН путь Одн [204пк3-222пк1] | 2, 3, I, Одн | 193,7-202,4 202,4-204,3 204,3-222,1 | 5 | Строит. | 4 | 42 | [12 empty] | 10,5/0,6 | 10,5/0,6 | [5 empty] | 10,5/0,6 | 10,5/0,6
Д-ВОСТ | ХАРПИ - ХЕВЧЕН путь Одн [193пк7-202пк4] | Одн | 193,7-202,4 | 12 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | АЛЬКАН путь I (ис. Ч-Н) главный [222пк1-224пк0] АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [224пк0-239пк4] БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] | I, Одн | 222,1-224,0 224,0-239,4 239,4-241,5 | 17,8 | Строит. | 9 | 46 |  | 6/0,4 |  |  | 4/0,4 |  |  |  | 6/0,4 |  |  | 4/0,4 |  |  |  | 6/0,4 |  |  | 4/0,4 |  |  |  | 6/0,4 |  |  | 4/0,4 |  |  |  | 6/0,4
Д-ВОСТ | АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [227пк600-234пк500] | Одн | 227,600-234,500 |  | Р | 3 | 12 | [15 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [227пк0-239пк4] | Одн | 227,0-239,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | БОЛОНЬ путь 2 (14-15) приемо-отпр. не задано(.) | 2 |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [18 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] путь 11 (5-Упор) погр.-выгр. путь 2 (14-15) приемо-отпр. путь 3 (2-17) приемо-отпр. путь 5 (8-ст.р.р. 25) приемо-отпр. путь 7 (6-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(,) БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [241пк5-257пк8] МЕНГОН путь I (Ч-ис Н) главный [257пк8-2... (см. карточку) | 11, 2, 3, 5, 7, I, Одн | 239,4-241,5 241,5-257,8 257,8-259,7 | 0,1 | Строит. | 9 | 46 |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | МЕНГОН стр. 11 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ТЕЙСИН путь I (ис Ч-ис Н) главный [265пк7-268пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (12-7) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ТЕЙСИН - ЭЛЬБАН путь Одн [268пк1-275пк3] ЭЛЬБАН путь I (Ч-ис Н) главный [275пк3-277пк3] путь 2 (10-5) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. путь 5... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, I, Одн | 265,7-268,1 268,1-275,3 275,3-277,3 |  | Строит. | 1 | 22 |  | 22/1
Д-ВОСТ | ТЕЙСИН стр. 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ТЕЙСИН - ЭЛЬБАН путь Одн [268пк1-275пк3] ЭЛЬБАН путь I (Ч-ис Н) главный [275пк3-277пк3] путь 11 (8-упор) прочий путь 2 (10-5) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (6-1) приемо-отпр. путь 5 (12-7) приемо-отпр. путь 6 (3-ГПП) соединит. путь 7 (15-упор) погр.-выгр. путь 9 (9-упор) погр.-выгр... (см. карточку) | 11, 2, 2-4, 3, 5, 6, 7, 9, I, Одн | 268,1-275,3 275,3-277,3 277,3-296,1 | 12 | Строит. | 9 | 63 | [12 empty] | 7/1 | 7/1 | 7/1 |  |  |  |  | 7/1 | 7/1 | 7/1 |  |  |  |  | 7/1 | 7/1 | 7/1
Д-ВОСТ | ЭЛЬБАН не задано(4, 6 пути) |  |  | 0,5 | ЦУКС | 3 | 26 | [22 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 6/589
Д-ВОСТ | ПОДАЛИ путь I (Ч-исН) главный [296пк1-298пк2] (нов. строит.) путь(.) ЭЛЬБАН путь I (Ч-ис Н) главный [275пк3-277пк3] (нов. строит.) путь(.) ЭЛЬБАН - ПОДАЛИ путь Одн [277пк3-296пк1] | I, Одн | 275,3-277,3 277,3-296,1 296,1-298,2 |  | Строит. | 1 | 22 | [15 empty] | 22/1
Д-ВОСТ | ЭЛЬБАН стр. 1 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [29 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВЫЙ путь I (исЧ-исН) главный [302пк8-304пк6] (нов. строит.) путь(.) ПОДАЛИ путь I (Ч-исН) главный [296пк1-298пк2] (нов. строит.) путь(.) ПОДАЛИ - ИЗВЕСТКОВЫЙ путь Одн [298пк2-302пк8] | I, Одн | 296,1-298,2 298,2-302,8 302,8-304,6 |  | Строит. | 1 | 22 | [29 empty] | 22/1
Д-ВОСТ | ПОДАЛИ стр. 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВЫЙ путь I (исЧ-исН) главный [302пк8-304пк6] путь 3 (4-ст. р.р 1) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезды_пpоч. путь 5 (2-9) приемо-отпр. путь 7 (1-упор) прочий путь 7-5 (7-5) съезд пр-отп путь 9 (исМ2-6) соединит. не задано(.) ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [304пк6-316пк8] МЫЛКИ путь I (исЧ-19) гл... (см. карточку) | 2, 2А, 3, 3-1, 3А, 4, 5, 6, 7, 7-5, 8, 9, I, IA, Одн | 302,8-304,6 304,6-316,8 316,8-320,3 | 2,5 | Строит. | 9 | 46 |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВЫЙ стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
| Итого по: ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ |  |  |  |  | 108 | 711
ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ
Д-ВОСТ | АМУРСКИЙ путь I (Ч-ст.р.р.8) главный [11пк3-14пк4] путь IА (ст.р.р.8-исН) главный [11пк3-14пк4] путь 2 (ст.р.р.4-ст.р.р.6) приемо-отпр. путь 2А (ст.р.р.6-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (но... (см. карточку) | 1, 1Б,В, 2, 2А, I, IА | 1,0-4,2 11,3-14,4 331,8-341,4 4,2-11,3 | 0,9 | Строит. | 2 | 8 |  |  | 4/0,1 | [24 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | АМУРСКИЙ не задано(разъезд 10км 5ПК - 154км - 3 ПК) АМУРСКИЙ - ПИВАНЬ путь 1 [14пк4-17пк2] ПИВАНЬ путь II (Ч-Ось ПЭЦ) главный [17пк2-18пк0] путь IА (Ось ПЭЦ-ис1Н) главный [1пк0-2пк3] путь I (10-Ось ПЭЦ) главный [17пк5-18пк0] путь IIA (Ось ПЭЦ-ис2Н) главный [1пк0-2пк3] не задано(1,2) | 1, I, II, IIA, IА | 1,0-2,3 14,4-17,2 17,2-18,0 17,5-18,0 | 2,4 | Строит. | 4 | 16 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | АМУРСКИЙ стр. 1 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [23 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | АМУРСКИЙ путь 2А (ст.р.р.6-1) приемо-отпр. | 2А |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/16
Д-ВОСТ | АМУРСКИЙ - ПИВАНЬ путь 1 [14пк4-14пк1000] | 1 | 14,4-14,1000 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/850
Д-ВОСТ | ПИВАНЬ стр. 30 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [13 empty] | 6/80
Д-ВОСТ | ПИВАНЬ стр. 32 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [23 empty] | 6/80
Д-ВОСТ | ПИВАНЬ стр. 10 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 1 [2пк3-8пк6] | 1 | 2,3-8,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/50 | 4/50
Д-ВОСТ | БП 9 КМ путь I (исIЧ-IН) главный [8пк6-9пк9] БП 9 КМ - КУМТЭ путь 1 [17пк6-18пк3] ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 1 [2пк3-8пк6] | 1, I | 17,6-18,3 2,3-8,6 8,6-9,9 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1600
Д-ВОСТ | БП 9 КМ путь I (исIЧ-IН) главный [8пк6-9пк9] путь II (IIЧ-1) главный [8пк6-9пк6] (нов. строит.) путь(.) БП 9 КМ - КУМТЭ путь 1 [9пк9-18пк4] путь 2 [9пк6-18пк7] КУМТЭ путь I (Ч-Н) главный [18пк4-20пк7] путь 2 (2-ст.р.р.5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, I, II | 18,4-20,7 8,6-9,6 8,6-9,9 9,6-18,7 9,9-18,4 | 7,9 | Строит. | 9 | 44 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | БП 9 КМ - КУМТЭ путь 1 [9пк9-18пк3] | 1 | 9,9-18,3 |  | Р | 3 | 12 | [13 empty] | 4/450 |  |  | 4/750 |  |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | БП 9 КМ - КУМТЭ путь 1 [9пк9-18пк4] | 1 | 9,9-18,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/50
Д-ВОСТ | ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КУМТЭ путь I (Ч-Н) главный [18пк4-20пк7] путь 2 (2-ст.р.р.5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КУМТЭ - ГАЙТЕР путь 1 [20пк7-28пк8] | 1, 2, I | 18,4-20,7 20,7-28,8 28,8-30,7 | 7,7 | Строит. | 9 | 44 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | КУМТЭ - ГАЙТЕР путь 1 [28пк7-28пк8] | 1 | 28,7-28,8 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/700
Д-ВОСТ | КУМТЭ - ГАЙТЕР путь 1 [20пк7-28пк8] | 1 | 20,7-28,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/50
Д-ВОСТ | КУМТЭ - ГАЙТЕР путь 1 [20пк7-28пк8] | 1 | 20,7-28,8 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6
Д-ВОСТ | ГАЙТЕР - КАРТЕЛЬ путь 1 [30пк7-40пк7] КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь 2 (2-7) приемо-отпр. путь 3 (ст.р.р.6-ст.р.р.5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 1 [42пк7-51пк2] путь 2 [42пк5-48пк7] | 1, 2, 3, I | 30,7-40,7 40,7-42,7 42,5-48,7 42,7-51,2 | 3 | Строит. | 9 | 44 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь 2 (2-7) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 1 [42пк7-51пк2] путь 2 [42пк5-48пк7] СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] путь 2 (16-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, I | 40,7-42,7 42,5-48,7 42,7-51,2 51,2-53,6 | 5,3 | Строит. | 9 | 44 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 1 [50пк0-50пк600] | 1 | 50,0-50,600 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/600
Д-ВОСТ | СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] путь 2 (16-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) СЕЛИХИН - ЭЛЬДИГАН путь 1 [53пк6-62пк3] путь 2 [55пк8-64пк1] ЭЛЬДИГАН путь I (Ч-Н) главный [62пк3-64пк3] путь II (7-2Н) главный [64пк1-64пк7] (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, I, II | 51,2-53,6 53,6-62,3 55,8-64,1 62,3-64,3 64,1-64,7 | 4,4 | Строит. | 9 | 44 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | СЕЛИХИН стр. 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | СЕЛИХИН - ЭЛЬДИГАН путь 1 [59пк600-62пк2] | 1 | 59,600-62,2 |  | Р | 1 | 4 | [30 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ЭЛЬДИГАН стр. 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ЭЛЬДИГАН путь I (Ч-Н) главный [64пк1-64пк2] ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 1 [64пк3-64пк4] | 1, I | 64,1-64,2 64,3-64,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/16
Д-ВОСТ | ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 2 [68пк1-70пк10] | 2 | 68,1-70,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 1 [64пк5-64пк8] | 1 | 64,5-64,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/16
Д-ВОСТ | ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 1 [64пк9-65пк2] | 1 | 64,9-65,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [30 empty] | 6/16
Д-ВОСТ | ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 1 [65пк9-66пк2] | 1 | 65,9-66,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/16
Д-ВОСТ | ПОНИ стр. 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ПОНИ - КУН путь 2 [84пк0-86пк10] | 2 | 84,0-86,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ПОНИ - КУН путь 1 [85пк0-87пк10] | 1 | 85,0-87,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [27 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | КУН путь I (I Ч-Н) главный [94пк1-96пк8] путь II (IIЧ-1) главный [94пк1-96пк1] КУН - ХУММА путь 1 [96пк8-103пк9] ХУММА путь I (ис.Ч-Н) главный [103пк9-105пк5] путь 3 (2-1) приемо-отпр. | 1, 3, I, II | 103,9-105,5 94,1-96,1 94,1-96,8 96,8-103,9 | 11 | ЦУКС | 3 | 12 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | КУН стр. 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ГУРСКОЕ путь I (Ч-Н) главный [111пк6-115пк8] ХУММА путь I (ис.Ч-Н) главный [103пк9-105пк5] ХУММА - ГУРСКОЕ путь 1 [105пк5-111пк6] | 1, I | 103,9-105,5 105,5-111,6 111,6-115,8 |  | Строит. | 1 | 36 | [30 empty] | 36/1
Д-ВОСТ | ГУРСКОЕ путь I (Ч-Н) главный [111пк6-115пк8] ХУММА путь I (ис.Ч-Н) главный [103пк9-105пк5] ХУММА - ГУРСКОЕ путь 1 [105пк5-111пк6] | 1, I | 103,9-105,5 105,5-111,6 111,6-115,8 |  | ЦУКС | 6 | 60 | [9 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
Д-ВОСТ | ГУРСКОЕ путь I (Ч-Н) главный [111пк6-115пк8] ХУММА путь I (ис.Ч-Н) главный [103пк9-105пк5] ХУММА - ГУРСКОЕ путь 1 [105пк5-111пк6] | 1, I | 103,9-105,5 105,5-111,6 111,6-115,8 | 11,2 | ЦУКС | 5 | 20 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/858
Д-ВОСТ | ГУРСКОЕ путь I (Ч-Н) главный [111пк6-115пк8] путь 2 (6-7) приемо-отпр. путь 2А (7-ост. СП№3) приемо-отпр. путь 3 (16-ост СП№19) приемо-отпр. путь 4 (20-15) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ГУРСКОЕ - ПОЧЕПТА путь 1 [115пк8-124пк1] ПОЧЕПТА путь I (ис. Ч-Н) главный [124пк1-126пк0] путь 2 (2-3) прием... (см. карточку) | 1, 2, 2А, 3, 4, I | 111,6-115,8 115,8-124,1 124,1-126,0 | 2,7 | Строит. | 9 | 44 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ПОЧЕПТА путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 3 |  | 1,2 | Строит. | 1 | 984 | 984/1,2
Д-ВОСТ | ПОЧЕПТА - САГДЖЕМУ путь 1 [126пк0-129пк9] САГДЖЕМУ путь I (Ч-Н) главный [129пк9-132пк6] путь 2 (ост.СП№4-6) приемо-отпр. путь 2А (6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) САГДЖЕМУ - УКТУР путь 1 [132пк6-137пк9] | 1, 2, 2А, 4, I | 126,0-129,9 129,9-132,6 132,6-137,9 | 2,6 | Строит. | 12 | 60 |  | 6/0,1 | [5 empty] | 6/0,1 | 6/0,1 | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 |  |  |  |  | 2/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | [5 empty] | 6/0,1 | 6/0,1
Д-ВОСТ | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] УКТУР путь I (ис. Ч-Н) главный [137пк9-140пк1] УКТУР - АКСАКА путь 1 [140пк1-146пк6] | 1, I | 137,9-140,1 140,1-146,6 146,6-148,6 | 11,2 | ЦУКС | 4 | 16 | [20 empty] | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) спец. (нов. строит.) путь(.) УКТУР путь I (ис. Ч-Н) главный [137пк9-140пк1] путь 10 (8-упор) прочий путь 2 (6-5) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (10-9) приемо-о... (см. карточку) | 1, 10, 2, (2 - 4), 3, 4, 5, 7, I | 137,9-140,1 140,1-146,6 146,6-148,6 | 9,5 | Строит. | 9 | 44 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] АКСАКА - КЕНАЙ путь 1 [148пк6-161пк3] УКТУР - АКСАКА путь 1 [140пк1-146пк6] | 1, I | 140,1-146,6 146,6-148,6 148,6-161,3 |  | Строит. | 1 | 2928 | 2928/1
Д-ВОСТ | КЕНАЙ - УДОМИ путь 1 [163пк4-172пк4] УДОМИ путь I (ис.1Ч-1Н) главный [172пк4-174пк4] путь 2 (ст.р.рСП№6-ст.р.рСП№1) приемо-отпр. путь 3 (ст.р.рСП№2-ст.р.р№3) приемо-отпр. путь 4 (ст.р.р№8-Упор) спец. (нов. строит.) путь(.) УДОМИ - ОУНЭ путь 1 [174пк4-181пк5] | 1, 2, 3, 4, I | 163,4-172,4 172,4-174,4 174,4-181,5 | 9,8 | Строит. | 9 | 44 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ОУНЭ путь I (Ч-IН) главный [181пк5-183пк7] путь II (10-IIН) главный [181пк9-183пк7] ОУНЭ - КОСГРАМБО путь 1 [183пк7-188пк4] ОУНЭ - НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь 2 [183пк7-190пк7] | 1, 2, I, II | 181,5-183,7 181,9-183,7 183,7-188,4 183,7-190,7 |  | Строит. | 1 | 23,8 | [6 empty] | 23,8/1
Д-ВОСТ | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 2 [192пк5-197пк2] | 2 | 192,5-197,2 |  | Строит. | 1 | 720 | 720/1
Д-ВОСТ | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь III (1Ч-1) главный [207пк6-210пк4] путь 11 (20-17) приемо-отпр. путь 13 (30-19) приемо-отпр. путь 2 (28-29) приемо-отпр. путь 5 (26-23) приемо-отпр. путь 7 (18-21) приемо-отпр. путь 9 (32-15) приемо-о... (см. карточку) | 11, 13, 2, 5, 7, 9, I, II, III | 207,6-208,2 207,6-210,4 218,5-221,5 | 0,2 | ЦУКС | 1 | 8 | [20 empty] | 8/258
Д-ВОСТ | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь III (1Ч-1) главный [207пк6-210пк4] путь 11 (20-17) приемо-отпр. путь 13 (30-19) приемо-отпр. путь 2 (28-29) приемо-отпр. путь 5 (26-23) приемо-отпр. путь 7 (18-21) приемо-отпр. путь 9 (32-15) приемо-о... (см. карточку) | 11, 13, 2, 5, 7, 9, I, II, III | 207,6-208,2 207,6-210,4 218,5-221,5 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАККА путь 1 [221пк5-226пк9] ДАККА путь I (Ч-Н) главный [226пк9-230пк0] | 1, I | 218,5-221,5 221,5-226,9 226,9-230,0 | 2 | ЦУКС | 3 | 12 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ВЫСОКОГОРНАЯ путь 31 (116-125) деповской | 31 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/6
Д-ВОСТ | ВЫСОКОГОРНАЯ путь 12 (11-ост.СП109) ходовой | 12 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/6
| Итого по: ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ |  |  |  |  | 161 | 5439,8
ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ
Д-ВОСТ | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАККА путь 1 [221пк5-226пк9] ДАККА путь I (Ч-Н) главный [226пк9-230пк0] | 1, I | 218,5-221,5 221,5-226,9 226,9-230,0 | 2 | ЦУКС | 3 | 12 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАККА путь 1 [221пк5-226пк9] ДАККА путь I (Ч-Н) главный [226пк9-230пк0] путь (11 - 9) (11-9) съезд пр-отп путь 2 (ост.СП№11-1) приемо-отпр. путь 2А (2-11) приемо-отпр. путь 4 (3-Упор) спец. путь (7 - 5) (7-5) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) ДАККА - ДАТТА путь 1 [230пк0-239пк1] | 1, (11 - 9), 2, 2А, 4, (7 - 5), I | 221,5-226,9 226,9-230,0 230,0-239,1 | 52 | Строит. | 9 | 44 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ДАККА - ДАТТА путь 1 [230пк0-239пк1] ДАТТА путь I (Ч-Н) главный [239пк1-241пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 6 (3-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк0-248пк0] | 1, 2, 3, 6, I | 230,0-239,1 239,1-241,0 241,0-248,0 | 14 | Строит. | 7 | 36 | [6 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк0-248пк0] ХОКАЙТИ путь I (Ч-Н) главный [248пк0-251пк2] путь (11 - 9) (11-9) съезд пр-отп путь 2 (ст.р.рСП11-ст.р.рСП№1) приемо-отпр. путь 2А (2-11) приемо-отпр. путь 3 (3-упор) спец. путь (7 - 5) (7-5) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 1 [251пк2-2... (см. карточку) | 1, (11 - 9), 2, 2А, 3, (7 - 5), I | 241,0-248,0 248,0-251,2 251,2-260,1 | 53 | Строит. | 9 | 44 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | КЕНАДА путь I (ис. Ч-ис. 1Н) главный [260пк1-262пк0] ХОКАЙТИ путь I (Ч-Н) главный [248пк0-251пк2] ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 1 [251пк2-260пк1] | 1, I | 248,0-251,2 251,2-260,1 260,1-262,0 | 9,2 | ЦУКС | 7 | 28 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ДЖИГДАСИ путь I (Ч-Н) главный [270пк1-275пк3] путь 2 (4-3) приемо-отпр. путь 2А (ЧМ2Б-ост.СП№4) приемо-отпр. путь 2Б (102-ЧМ2Б) приемо-отпр. путь 3 (10-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ДЖИГДАСИ - КОТО путь 1 [275пк3-284пк0] КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк0-270пк1] | 1, 2, 2А, 2Б, 3, I | 262,0-270,1 270,1-275,3 275,3-284,0 | 6,7 | Строит. | 9 | 44 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк0-270пк1] | 1 | 262,0-270,1 | 0 | КРН | 9 | 36 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ДЖИГДАСИ - КОТО путь 1 [275пк3-284пк0] КОТО путь II (Ч-Н) главный [284пк0-289пк1] путь 1 (102-1) приемо-отпр. путь 103 (104-упор) прочий путь (2-4) (2-4) съезд пр-отп путь 3 (5-упор) прочий путь 4 (10-3) приемо-отпр. путь 6 (12-упор) прочий путь (6-8) (6-8) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) КОТО -... (см. карточку) | 1, 103, (2-4), 3, 4, 6, (6-8), II | 275,3-284,0 284,0-289,1 289,1-293,3 | 4,2 | Строит. | 9 | 44 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИНАУ путь I (Ч-Н) главный [293пк3-296пк1] КОТО путь II (Ч-Н) главный [284пк0-289пк1] КОТО - ИНАУ путь 1 [289пк1-293пк3] | 1, I, II | 284,0-289,1 289,1-293,3 293,3-296,1 |  | Строит. | 5 | 25,6 |  |  | 6/1 |  |  |  | 6/1 | [13 empty] | 2,8/1 | [6 empty] | 2,8/1 |  |  | 8/1
Д-ВОСТ | ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [296пк1-302пк5] ТУЛУЧИ путь I (ис Ч-ис Н) главный [302пк5-304пк7] путь 10 (17-упор) погр.-выгр. путь 12 (19-ГПП) соединит. путь 14 (1-упор) прочий путь 2 (4-ост.СП№1) приемо-отпр. путь 3 (6-9) приемо-отпр. путь (3 - 1) (3-1) съезд пр-отп путь 4 (2-11) приемо-отпр. путь 6 (13-упо... (см. карточку) | 1, 10, 12, 14, 2, 3, (3 - 1), 4, 6, (7 - 5), 8, I | 296,1-302,5 302,5-304,7 304,7-317,2 | 7,3 | Строит. | 9 | 44 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [296пк1-302пк5] | 1 | 296,1-302,5 |  | Строит. | 1 | 5136 | 5136/1
Д-ВОСТ | АКУР путь I (ис. Ч-Н) главный [317пк2-319пк5] путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) прочий путь 3 (10-1) приемо-отпр. путь 4 (3-упор) прочий путь 5 (ст.р.рСП№2-упор) прочий путь (6 - 8) (6-8) съезд пр-отп путь (9 - 7) (9-7) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) АКУР - БОДАН путь 1 [319пк5-321пк... (см. карточку) | 1, 2, (2 - 4), 2А, 3, (3 - 1), 4, 5, (6 - 8), (7 - 5), (9 - 7), I, IА | 317,2-319,5 319,5-321,9 321,9-324,9 | 2,1 | Строит. | 9 | 44 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | БОДАН путь I (Ч-7) главный [321пк9-324пк9] БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [324пк9-331пк0] ЛЮДЮ путь I (ис.Ч-ис.Н) главный [331пк0-333пк8] | 1, I | 321,9-324,9 324,9-331,0 331,0-333,8 | 8,7 | РС | 9 | 108 |  |  | 12/1300 |  |  |  | 12/1200 |  |  | 12/1300 |  |  |  | 12/1200 |  |  | 12/1300 |  |  |  | 12/1200 |  |  | 12/1234 |  |  |  | 12 |  |  | 12
Д-ВОСТ | БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [324пк9-331пк0] ЛЮДЮ путь I (ис.Ч-ис.Н) главный [331пк0-333пк8] путь 2 (ост.СП№4-6) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезд пр-отп путь 2А (ост.СП№6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) спец. путь (5 - 3) (5-3) съезд пр-отп путь (6 - 8) (6-8) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) ЛЮДЮ - Т... (см. карточку) | 1, 2, (2 - 4), 2А, 4, (5 - 3), (6 - 8), I | 324,9-331,0 331,0-333,8 333,8-339,2 | 9,9 | Строит. | 9 | 44 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ЛЮДЮ путь I (ис.Ч-ис.Н) главный [331пк0-333пк8] ЛЮДЮ - ТУМНИН путь 1 [333пк8-339пк2] ТУМНИН путь I (Ч-Н) главный [339пк2-341пк5] | 1, I | 331,0-333,8 333,8-339,2 339,2-341,5 |  | Строит. | 1 | 23,8 | [23 empty] | 23,8/1
Д-ВОСТ | ЛЮДЮ - ТУМНИН путь 1 [333пк8-339пк2] | 1 | 333,8-339,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | ДАЙЧИ путь I (Ч-Н) главный [352пк4-355пк6] ТУМНИН путь I (Ч-Н) главный [339пк2-341пк5] ТУМНИН - ДАЙЧИ путь 1 [341пк5-352пк4] | 1, I | 339,2-341,5 341,5-352,4 352,4-355,6 |  | Строит. | 1 | 500 | 500/2
Д-ВОСТ | ДАЙЧИ - ХУТУ путь 1 [355пк6-365пк2] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2Т (6-упор) погр.-выгр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(объезжее) ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] | 1, 2, 2Т, 3, I | 355,6-365,2 365,2-367,2 367,2-375,6 | 4 | Строит. | 4 | 16 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-378пк4] путь II (2-IIН) главный [375пк8-378пк4] путь 11-9 (11-9) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (4-упор) прочий путь 7-5 (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2Т (6-упор) пог... (см. карточку) | 1, 11-9, 2, 2Т, 3, 3-1, 4, 7-5, I, II | 365,2-367,2 367,2-375,6 375,6-378,4 375,8-378,4 | 0,4 | Строит. | 4 | 16 |  |  | 4/0 | [13 empty] | 4/0 | [6 empty] | 4/0 | [6 empty] | 4/0
Д-ВОСТ | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-378пк4] путь II (2-IIН) главный [375пк8-378пк4] путь 11-9 (11-9) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (4-упор) прочий путь 7-5 (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ИМБО - УСТЬ-ОРОЧИ путь 1 [378пк4-379пк5] УСТЬ-ОРОЧИ путь I (ис IЧ-Н) главный [379пк5-381... (см. карточку) | 1, 11-9, 2Т, 3, 3-1, 4, 7-5, I, II, Вега | 375,6-378,4 375,8-378,4 378,4-379,5 379,5-379,7 379,5-381,6 | 0,5 | Строит. | 1 | 4 | [6 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-378пк4] | I | 375,6-378,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/6
Д-ВОСТ | УСТЬ-ОРОЧИ путь I (ис IЧ-Н) главный [379пк5-381пк6] путь II (IIЧ-4) главный [379пк5-379пк7] путь 2Т (2-упор) прочий путь 3 (о.о. сп3-УПОР) спец. путь 3-1 (3-1) съезды_пpоч. путь Вега (3-ис М5) подъездной (нов. строит.) путь(.) УСТЬ-ОРОЧИ - ЧЕПСАРЫ путь 1 [381пк6-389пк2] ЧЕПСАРЫ путь I (Ч-Н) главный ... (см. карточку) | 1, 2, 2-4, 2Т, 3, 3-1, 4, 6-8, I, II, Вега | 379,5-379,7 379,5-381,6 381,6-389,2 389,2-391,5 | 2,6 | Строит. | 9 | 44 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | УСТЬ-ОРОЧИ - ЧЕПСАРЫ путь 1 [381пк6-389пк2] | 1 | 381,6-389,2 |  | Строит. | 1 | 1344 |  |  |  |  | 1344/1
Д-ВОСТ | МОНГОХТО путь I (Ч-ис 1Н) главный [397пк5-399пк7] путь II (6-ис 2Н) главный [398пк0-399пк7] ЧЕПСАРЫ путь I (Ч-Н) главный [389пк2-391пк5] ЧЕПСАРЫ - МОНГОХТО путь 1 [391пк5-397пк5] | 1, I, II | 389,2-391,5 391,5-397,5 397,5-399,7 398,0-399,7 |  | Строит. | 1 | 36 | [30 empty] | 36/1
Д-ВОСТ | МОНГОХТО путь I (Ч-ис 1Н) главный [397пк5-399пк7] ЧЕПСАРЫ путь I (Ч-Н) главный [389пк2-391пк5] ЧЕПСАРЫ - МОНГОХТО путь 1 [391пк5-397пк5] | 1, I | 389,2-391,5 391,5-397,5 397,5-399,7 | 6 | ЦУКС | 9 | 36 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ЧЕПСАРЫ стр. 2, 4, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [20 empty] | 6/10
Д-ВОСТ | ЛАНДЫШИ стр. 11, 13, 5, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 8 | [20 empty] | 8/12
Д-ВОСТ | ЛАНДЫШИ путь II (2Ч-1) главный [402пк6-404пк6] путь 5 (7-М3) соединит. | 5, II | 402,6-404,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/20
Д-ВОСТ | ДЮАНКА путь I (ис.Ч-ис.Н) главный [411пк8-413пк9] путь 13-11 (13-11) съезд пр-отп путь 1с (9-М3) соединит. путь 2 (6-1) приемо-отпр. путь 3 (2-21) приемо-отпр. путь 4 (4-17) приемо-отпр. путь 6 (8-15) приемо-отпр. путь 7 (10-упор) прочий путь 8 (7-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ДЮАНКА - ВАНИНО ... (см. карточку) | 1, 13-11, 1с, 2, 3, 4, 6, 7, 8, I | 405,0-411,8 411,8-413,9 413,9-421,1 | 4,4 | Строит. | 9 | 44 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ВАНИНО - СОВГАВАНЬ-СОРТ путь 1 [436пк8-440пк8] | 1 | 436,8-440,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/300
| Итого по: ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ |  |  |  |  | 150 | 7785,5
ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ
Д-ВОСТ | МУКУНГА путь I (Ч-Н) главный [3354пк6-3356пк5] МУКУНГА - СОЛОНИ путь 1 [3356пк5-3364пк0] СОЛОНИ путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [3364пк0-3366пк3] | 1, I | 3354,6-3356,5 3356,5-3364,0 3364,0-3366,3 |  | Строит. | 1 | 2,8 | [20 empty] | 2,8/1
Д-ВОСТ | МУКУНГА - СОЛОНИ путь 1 [3356пк5-3364пк0] | 1 | 3356,5-3364,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | НАЛЬДЫ путь I (Ч-Н) главный [3374пк0-3376пк4] СОЛОНИ путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [3364пк0-3366пк3] СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3366пк3-3374пк0] | 1, I | 3364,0-3366,3 3366,3-3374,0 3374,0-3376,4 |  | ЦУКС | 3 | 30 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
Д-ВОСТ | НАЛЬДЫ путь I (Ч-Н) главный [3374пк0-3376пк4] СОЛОНИ путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [3364пк0-3366пк3] СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3366пк3-3374пк0] | 1, I | 3364,0-3366,3 3366,3-3374,0 3374,0-3376,4 | 11,3 | ЦУКС | 9 | 36 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3366пк3-3374пк0] | 1 | 3366,3-3374,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | ДУССЕ-АЛИНЬ путь I (Ч-Н) главный [3382пк1-3386пк2] НАЛЬДЫ путь I (Ч-Н) главный [3374пк0-3376пк4] НАЛЬДЫ - ДУССЕ-АЛИНЬ путь 1 [3376пк4-3382пк1] | 1, I | 3374,0-3376,4 3376,4-3382,1 3382,1-3386,2 | 1,2 | Строит. | 3 | 24 | [6 empty] | 8/0,1 | [9 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
Д-ВОСТ | ДУССЕ-АЛИНЬ путь I (Ч-Н) главный [3382пк1-3386пк2] НАЛЬДЫ - ДУССЕ-АЛИНЬ путь 1 [3376пк4-3382пк1] | 1, I | 3376,4-3382,1 3382,1-3386,2 | 3,4 | ЦУКС | 1 | 10 | [30 empty] | 10
Д-ВОСТ | ДУССЕ-АЛИНЬ путь I (Ч-Н) главный [3382пк1-3386пк2] НАЛЬДЫ - ДУССЕ-АЛИНЬ путь 1 [3376пк4-3382пк1] | 1, I | 3376,4-3382,1 3382,1-3386,2 |  | ЦУКС | 2 | 20 |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ДУССЕ-АЛИНЬ путь I (Ч-Н) главный [3382пк1-3386пк2] ДУССЕ-АЛИНЬ - СУЛУК путь 1 [3386пк2-3401пк6] СУЛУК путь I (Ч-Н) главный [3401пк6-3404пк1] | 1, I | 3382,1-3386,2 3386,2-3401,6 3401,6-3404,1 | 2 | ЦУКС | 2 | 8 | [27 empty] | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ДУССЕ-АЛИНЬ путь I (Ч-Н) главный [3382пк1-3386пк2] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Дуссе-Алинь - Аваха) ДУССЕ-АЛИНЬ - СУЛУК путь 1 [3386пк2-3401пк6] | 1, I | 3382,1-3386,2 3386,2-3401,6 | 1 | Строит. | 2 | 16 | [13 empty] | 8/0,1 | [13 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | ДУССЕ-АЛИНЬ - СУЛУК путь 1 [3386пк2-3401пк6] СУЛУК путь I (Ч-Н) главный [3401пк6-3404пк1] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Аваха - Сулук) | 1, I | 3386,2-3401,6 3401,6-3404,1 | 1 | Строит. | 2 | 16 | [16 empty] | 8/0,1 | [10 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | РЗД 3412 КМ РЗД 3412 КМ - МОГДЫ путь 1 [3413пк7-3422пк2] СУЛУК - РЗД 3412 КМ путь 1 [3404пк1-3411пк2] | 1 | 3404,1-3411,2 3413,7-3422,2 | 0,9 | Строит. | 2 | 16 | [13 empty] | 8/0,1 | [9 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | РЗД 3412 КМ РЗД 3412 КМ - МОГДЫ путь 1 [3413пк7-3422пк2] СУЛУК - РЗД 3412 КМ путь 1 [3404пк1-3411пк2] | 1 | 3404,1-3411,2 3413,7-3422,2 | 0,6 | Строит. | 3 | 18 | [6 empty] | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1
Д-ВОСТ | МОГДЫ путь I (Ч-Н) главный [3422пк2-3424пк7] МОГДЫ - ОРОКОТ путь 1 [3424пк7-3438пк9] ОРОКОТ путь I (Ч-Н) главный [3438пк9-3440пк8] | 1, I | 3422,2-3424,7 3424,7-3438,9 3438,9-3440,8 | 0,1 | Строит. | 3 | 18 | [20 empty] | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | МОГДЫ путь I (Ч-Н) главный [3422пк2-3424пк7] МОГДЫ - ОРОКОТ путь 1 [3424пк7-3438пк9] ОРОКОТ путь I (Ч-Н) главный [3438пк9-3440пк8] | 1, I | 3422,2-3424,7 3424,7-3438,9 3438,9-3440,8 | 2 | ЦУКС | 2 | 8 | [27 empty] | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | МОГДЫ путь I (Ч-Н) главный [3422пк2-3424пк7] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Могды - рзд. 3431км) МОГДЫ - ОРОКОТ путь 1 [3424пк7-3438пк9] ОРОКОТ путь I (Ч-Н) главный [3438пк9-3440пк8] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Могды - рзд. 3431км) | 1, I | 3422,2-3424,7 3424,7-3438,9 3438,9-3440,8 | 2,3 | Строит. | 5 | 34 |  |  | 6/0,1 | [10 empty] | 6/0,1 |  |  | 8/0,1 | [10 empty] | 8/0,1 |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ГЕРБИ путь I (Ч-Н) главный [3456пк2-3458пк7] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Орокот - рзд. 3447км) ОРОКОТ путь I (Ч-Н) главный [3438пк9-3440пк8] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Орокот - рзд. 3447км) ОРОКОТ - ГЕРБИ путь 1 [3440пк8-3456пк2] | 1, I | 3438,9-3440,8 3440,8-3456,2 3456,2-3458,7 | 1,5 | Строит. | 4 | 20,8 | [13 empty] | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 | [6 empty] | 2,8/0,1
Д-ВОСТ | ГЕРБИ путь I (Ч-Н) главный [3456пк2-3458пк7] ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд. 3447км - Герби) ОРОКОТ путь I (Ч-Н) главный [3438пк9-3440пк8] ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд. 3447км - Герби) ОРОКОТ - ГЕРБИ путь 1 [3440пк8-3456пк2] | 1, I | 3438,9-3440,8 3440,8-3456,2 3456,2-3458,7 | 2 | Строит. | 5 | 34 | [13 empty] | 6/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ГЕРБИ путь I (Ч-Н) главный [3456пк2-3458пк7] ОРОКОТ путь I (Ч-Н) главный [3438пк9-3440пк8] ОРОКОТ - ГЕРБИ путь 1 [3440пк8-3456пк2] | 1, I | 3438,9-3440,8 3440,8-3456,2 3456,2-3458,7 | 0,6 | Строит. | 3 | 18 | [9 empty] | 6/0,1 | [10 empty] | 6/0,1 | [9 empty] | 6/0,1
Д-ВОСТ | ГЕРБИ путь I (Ч-Н) главный [3456пк2-3458пк7] ГЕРБИ - ТАЛИДЖАК путь 1 [3458пк7-3467пк3] ТАЛИДЖАК путь I (Ч-Н) главный [3467пк3-3470пк5] | 1, I | 3456,2-3458,7 3458,7-3467,3 3467,3-3470,5 | 1 | Строит. | 3 | 18 |  |  | 6/0,1 | [10 empty] | 6/0,1 | [9 empty] | 6/0,1
Д-ВОСТ | ГЕРБИ путь I (Ч-Н) главный [3456пк2-3458пк7] ГЕРБИ - ТАЛИДЖАК путь 1 [3458пк7-3467пк3] ТАЛИДЖАК путь I (Ч-Н) главный [3467пк3-3470пк5] | 1, I | 3456,2-3458,7 3458,7-3467,3 3467,3-3470,5 |  | Строит. | 9 | 44 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 8/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 8/1
Д-ВОСТ | ГЕРБИ - ТАЛИДЖАК путь 1 [3458пк7-3467пк3] | 1 | 3458,7-3467,3 |  | ИССО | 4 | 16 |  |  | 4/18 | [10 empty] | 4/18 | [6 empty] | 4/18 |  |  | 4/18
Д-ВОСТ | ТАЛИДЖАК путь I (Ч-Н) главный [3467пк3-3470пк5] ТАЛИДЖАК - УРКАЛЬТУ путь 1 [3470пк5-3480пк8] УРКАЛЬТУ путь I (Ч-Н) главный [3480пк8-3483пк0] | 1, I | 3467,3-3470,5 3470,5-3480,8 3480,8-3483,0 | 4,5 | Строит. | 3 | 24 | [16 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 8/0,5 | [9 empty] | 8/0,5
Д-ВОСТ | ТАЛИДЖАК путь I (Ч-Н) главный [3467пк3-3470пк5] ТАЛИДЖАК - УРКАЛЬТУ путь 1 [3470пк5-3480пк8] УРКАЛЬТУ путь I (Ч-Н) главный [3480пк8-3483пк0] | 1, I | 3467,3-3470,5 3470,5-3480,8 3480,8-3483,0 |  | Строит. | 6 | 37,6 | [6 empty] | 2,8/1 | [6 empty] | 2,8/1 |  |  | 8/1 |  |  |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  |  | 8/1
Д-ВОСТ | БАДЖАЛ путь I (Ч-Н) главный [3494пк0-3497пк2] УРКАЛЬТУ путь I (Ч-Н) главный [3480пк8-3483пк0] УРКАЛЬТУ - БАДЖАЛ путь 1 [3483пк0-3494пк0] | 1, I | 3480,8-3483,0 3483,0-3494,0 3494,0-3497,2 |  | Строит. | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | БАДЖАЛ путь I (Ч-Н) главный [3494пк0-3497пк2] БАДЖАЛ - ДЖАМКУ путь 1 [3497пк2-3512пк5] ДЖАМКУ путь I (Ч-Н) главный [3512пк5-3514пк9] | 1, I | 3494,0-3497,2 3497,2-3512,5 3512,5-3514,9 | 0,1 | Строит. | 3 | 18 | [13 empty] | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1
Д-ВОСТ | БАДЖАЛ путь I (Ч-Н) главный [3494пк0-3497пк2] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Баджал - рзд. 3505км) БАДЖАЛ - ДЖАМКУ путь 1 [3497пк2-3512пк5] ДЖАМКУ путь I (Ч-Н) главный [3512пк5-3514пк9] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Баджал - рзд. 3505км) | 1, I | 3494,0-3497,2 3497,2-3512,5 3512,5-3514,9 | 2 | Строит. | 2 | 16 | [13 empty] | 8/0,2 | [13 empty] | 8/0,2
Д-ВОСТ | БАДЖАЛ путь I (Ч-Н) главный [3494пк0-3497пк2] ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд. 3505 - Джамку) БАДЖАЛ - ДЖАМКУ путь 1 [3497пк2-3512пк5] ДЖАМКУ путь I (Ч-Н) главный [3512пк5-3514пк9] ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд. 3505 км - Джамку) | 1, I | 3494,0-3497,2 3497,2-3512,5 3512,5-3514,9 | 1,2 | Строит. | 2 | 16 |  |  | 8/0,2 | [20 empty] | 8/0,2
Д-ВОСТ | СЕКТАЛИ путь I (Ч-Н) главный [3525пк3-3529пк0] СЕКТАЛИ - ЭАНГА путь 1 [3529пк0-3541пк7] ЭАНГА путь I (Ч-Н) главный [3541пк7-3543пк7] | 1, I | 3525,3-3529,0 3529,0-3541,7 3541,7-3543,7 | 0,1 | Строит. | 3 | 18 | [16 empty] | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | СЕКТАЛИ путь I (Ч-Н) главный [3525пк3-3529пк0] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Сектали - рзд. 3536 км) СЕКТАЛИ - ЭАНГА путь 1 [3529пк0-3541пк7] ЭАНГА путь I (Ч-Н) главный [3541пк7-3543пк7] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Сектали - рзд. 3536 км) | 1, I | 3525,3-3529,0 3529,0-3541,7 3541,7-3543,7 | 2,4 | Строит. | 2 | 16 | [23 empty] | 8/0,2 |  |  |  | 8/0,2
Д-ВОСТ | СЕКТАЛИ - ЭАНГА путь 1 [3529пк0-3541пк7] ЭАНГА путь I (Ч-Н) главный [3541пк7-3543пк7] | 1, I | 3529,0-3541,7 3541,7-3543,7 | 15,1 | КРН | 5 | 60 | [16 empty] | 12/1200 |  |  |  | 12/1200 |  |  | 12/1200 |  |  |  | 12/1200 |  |  | 12
Д-ВОСТ | СЕКТАЛИ - ЭАНГА путь 1 [3533пк7-3533пк7] | 1 | 3533,7-3533,7 |  | ИССО | 1 | 4 | [27 empty] | 4/25
Д-ВОСТ | ЭАНГА стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [23 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | РЗД 3552 КМ ХОДОВОЙ ПУТЬ(Эанга - рзд. 3551) |  |  |  | Строит. | 4 | 24 | [6 empty] | 6/1 | [9 empty] | 6/1 |  |  |  | 6/1 | [9 empty] | 6/1
Д-ВОСТ | РЗД 3552 КМ ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд. 3551 км - Амгунь) |  |  |  | Строит. | 1 | 6 | [13 empty] | 6/1
Д-ВОСТ | АМГУНЬ путь I (Ч-Н) главный [3562пк0-3564пк4] АМГУНЬ - СОНАХ путь 1 [3564пк4-3578пк8] СОНАХ путь I (Ч-Н) главный [3578пк8-3580пк8] | 1, I | 3562,0-3564,4 3564,4-3578,8 3578,8-3580,8 | 0,1 | Строит. | 2 | 12 | [13 empty] | 6/0,1 |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | АМГУНЬ путь I (Ч-Н) главный [3562пк0-3564пк4] АМГУНЬ - СОНАХ путь 1 [3564пк4-3578пк8] СОНАХ путь I (Ч-Н) главный [3578пк8-3580пк8] | 1, I | 3562,0-3564,4 3564,4-3578,8 3578,8-3580,8 | 5,8 | ЦУКС | 1 | 4 |  |  | 4/275
Д-ВОСТ | СОНАХ стр. 1, 3 |  |  |  | Ксп | 2 | 20 | [27 empty] | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ЭБГУНЬ - РЗД 3605 КМ путь 1 [3597пк3-3604пк5] | 1 | 3597,3-3604,5 |  | Строит. | 1 | 15 |  |  | 15/1
Д-ВОСТ | ДУКИ путь I (ис Ч-ис Н) главный [3625пк8-3629пк0] ПОСТЫШЕВО путь I (Ч-H) главный [3614пк0-3616пк6] ПОСТЫШЕВО - ДУКИ путь 1 [3616пк6-3625пк8] | 1, I | 3614,0-3616,6 3616,6-3625,8 3625,8-3629,0 | 0,7 | Строит. | 2 | 16 | [16 empty] | 8/0,1 | [13 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | ПОСТЫШЕВО путь 10 (30-25) приемо-отпр. путь 2 (6-9) приемо-отпр. путь 3 (ис М46-101) приемо-отпр. | 10, 2, 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/120 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ПОСТЫШЕВО - ДУКИ путь 1 [3616пк6-3625пк8] | 1 | 3616,6-3625,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | БОЛЕН путь I (Ч-1Н) главный [3634пк5-3639пк8] БОЛЕН - МОНИ путь 1 [3639пк8-3659пк0] МОНИ путь I (Ч-H) главный [3659пк0-3661пк0] | 1, I | 3634,5-3639,8 3639,8-3659,0 3659,0-3661,0 | 0,2 | Строит. | 1 | 6 | [20 empty] | 6/0,1
Д-ВОСТ | БОЛЕН путь I (Ч-1Н) главный [3634пк5-3639пк8] БОЛЕН - МОНИ путь 1 [3639пк8-3659пк0] МОНИ путь I (Ч-H) главный [3659пк0-3661пк0] | 1, I | 3634,5-3639,8 3639,8-3659,0 3659,0-3661,0 |  | Строит. | 1 | 6 | [6 empty] | 6/1
Д-ВОСТ | МОНИ - АПКАН путь 1 [3661пк0-3668пк6] | 1 | 3661,0-3668,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЭВОРОН путь I (Ч-H) главный [3678пк0-3680пк5] путь 2 (6-19) приемо-отпр. путь 4 (2-27) приемо-отпр. | 2, 4, I | 3678,0-3680,5 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4
Д-ВОСТ | ГОРИН путь I (Ч-H) главный [3713пк9-3716пк4] ХАРПИЧАН путь I (Ч-H) главный [3701пк7-3704пк0] ХАРПИЧАН - ГОРИН путь 1 [3704пк0-3713пк9] | 1, I | 3701,7-3704,0 3704,0-3713,9 3713,9-3716,4 | 1,6 | Строит. | 4 | 16 | [9 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 | [9 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2
Д-ВОСТ | ХАРПИЧАН путь 5 (14-19) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/120
Д-ВОСТ | ХАРПИЧАН - ГОРИН путь 1 [3704пк0-3713пк9] | 1 | 3704,0-3713,9 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ГОРИН путь I (Ч-H) главный [3713пк9-3716пк4] ГОРИН - ПИЛЬ путь 1 [3716пк4-3724пк6] ПИЛЬ путь I (Ч-Н) главный [3724пк6-3728пк4] | 1, I | 3713,9-3716,4 3716,4-3724,6 3724,6-3728,4 | 1,6 | Строит. | 4 | 16 | [6 empty] | 4/0,2 | [9 empty] | 4/0,2 |  |  |  | 4/0,2 | [9 empty] | 4/0,2
Д-ВОСТ | МАВРИНСКИЙ путь I (Ч-H) главный [3739пк0-3741пк2] ПИЛЬ путь I (Ч-Н) главный [3724пк6-3728пк4] ПИЛЬ - МАВРИНСКИЙ путь 1 [3728пк4-3739пк0] | 1, I | 3724,6-3728,4 3728,4-3739,0 3739,0-3741,2 |  | Строит. | 3 | 30 | [6 empty] | 10/2 | [6 empty] | 10/2 | [9 empty] | 10/2
Д-ВОСТ | МАВРИНСКИЙ путь I (Ч-H) главный [3739пк0-3741пк2] ПИЛЬ путь I (Ч-Н) главный [3724пк6-3728пк4] ПИЛЬ - МАВРИНСКИЙ путь 1 [3728пк4-3739пк0] | 1, I | 3724,6-3728,4 3728,4-3739,0 3739,0-3741,2 | 0,2 | Строит. | 3 | 18 | [13 empty] | 6/0,1 | [9 empty] | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ПИЛЬ - МАВРИНСКИЙ путь 1 [3728пк4-3739пк0] | 1 | 3728,4-3739,0 | 0 | КРН | 2 | 8 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | МАВРИНСКИЙ - ХУРМУЛИ путь 1 [3741пк2-3749пк8] | 1 | 3741,2-3749,8 | 3 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
| Итого по: ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ |  |  |  |  | 150 | 916,3
ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ
Д-ВОСТ | МИРОШНИЧЕНКО путь I (Ч-Н) главный [2832пк1-2835пк6] МИРОШНИЧЕНКО - ТУНГАЛА путь 1 [2835пк6-2845пк0] ТУНГАЛА путь I (ис Ч-ис Н) главный [2845пк0-2847пк6] | 1, I | 2832,1-2835,6 2835,6-2845,0 2845,0-2847,6 | 8 | ЦУКС | 9 | 36 |  |  | 4/600 |  |  |  | 4/600 |  |  | 4/600 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | МИРОШНИЧЕНКО путь I (Ч-Н) главный [2832пк1-2835пк6] МИРОШНИЧЕНКО - ТУНГАЛА путь 1 [2835пк6-2845пк0] ТУНГАЛА путь I (ис Ч-ис Н) главный [2845пк0-2847пк6] | 1, I | 2832,1-2835,6 2835,6-2845,0 2845,0-2847,6 | 0,4 | Строит. | 4 | 32 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 | [16 empty] | 8 |  |  |  | 8
Д-ВОСТ | МИРОШНИЧЕНКО путь I (Ч-Н) главный [2832пк1-2835пк6] путь 3 (2-ст.р.р.3) приемо-отпр. путь 3А (ст.р.р.3-1) приемо-отпр. путь 5 (7-упор) прочий путь 5/3 (5-3) съезд пр-отп МИРОШНИЧЕНКО - ТУНГАЛА путь 1 [2835пк6-2845пк0] ТУНГАЛА путь I (ис Ч-ис Н) главный [2845пк0-2847пк6] | 1, 3, 3А, 5, 5/3, I | 2832,1-2835,6 2835,6-2845,0 2845,0-2847,6 |  | ЦУКС | 7 | 70 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | КАМНЕГА путь I (Ч-Н) главный [2863пк5-2866пк7] путь 3 (2-ст рр 3) приемо-отпр. путь 3А (3-1) приемо-отпр. путь 5/3 (5-3) съезд пр-отп путь 7 (7-упор) прочий КАМНЕГА - ТАНГОМЕН путь 1 [2866пк7-2877пк8] ТАНГОМЕН путь I (Ч-Н) главный [2877пк8-2881пк0] | 1, 3, 3А, 5/3, 7, I | 2863,5-2866,7 2866,7-2877,8 2877,8-2881,0 | 2 | ЦУКС | 2 | 8 | [23 empty] | 8/4000
Д-ВОСТ | КАМНЕГА - ТАНГОМЕН путь 1 [2866пк7-2877пк8] | 1 | 2866,7-2877,8 | 0,3 | К КС | 3 | 12 |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4/110
Д-ВОСТ | НОРА путь I (Ч-Н) главный [2917пк6-2920пк8] РЗД 2905 КМ РЗД 2905 КМ - НОРА путь 1 [2906пк4-2917пк6] | 1, I | 2906,4-2917,6 2917,6-2920,8 | 0,4 | Строит. | 4 | 32 |  |  | 8 |  |  |  | 8/0 | [13 empty] | 8/0 |  |  | 8
Д-ВОСТ | МЕУН - РЗД 2947 КМ путь 1 [2941пк7-2947пк3] | 1 | 2941,7-2947,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | РЗД 2947 КМ ХОДОВОЙ ПУТЬ(1АП) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | РЗД 2947 КМ - ДРОГОШЕВСК путь 1 [2949пк9-2956пк4] | 1 | 2949,9-2956,4 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | РЗД 2967 КМ РЗД 2967 КМ - СКАЛИСТЫЙ путь 1 [2968пк5-2981пк4] СКАЛИСТЫЙ путь I (ис.Ч-ис Н) главный [2981пк4-2984пк5] | 1, I | 2968,5-2981,4 2981,4-2984,5 |  | Строит. | 9 | 90 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ФЕВРАЛЬСК путь I (Ч-ис Н) главный [3014пк9-3019пк1] путь 25 (ст рр 84-75) ходовой ЧЕРВИНКА путь I (ис.Ч-Н) главный [2998пк9-3002пк0] путь 3 (2-ст рр 3) приемо-отпр. путь 3А (3-1) приемо-отпр. путь 5/3 (5-3) съезд пр-отп путь 7 (7-упор) прочий ЧЕРВИНКА - ФЕВРАЛЬСК путь 1 [3002пк0-3014пк9] | 1, 25, 3, 3А, 5/3, 7, I | 2998,9-3002,0 3002,0-3014,9 3014,9-3019,1 | 9,5 | ЦУКС | 9 | 36 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | МУСТАХ - ПП 3140 КМ путь 1 [3131пк3-3140пк0] | 1 | 3131,3-3140,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | ПП 3140 КМ - УЛЬМА путь 1 [3140пк2-3147пк6] | 1 | 3140,2-3147,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | УЛЬМА путь I (Ч-Н) главный [3147пк6-3150пк8] | I | 3147,6-3150,8 |  | Строит. | 1 | 2160 | 2160/1
Д-ВОСТ | УЛЬМА - ЭТЫРКЭН путь 1 [3150пк8-3160пк6] | 1 | 3150,8-3160,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | ЭТЫРКЭН - ПП 3169 КМ путь 1 [3163пк1-3169пк0] | 1 | 3163,1-3169,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | ПП 3169 КМ - АМГАН путь 1 [3169пк3-3177пк5] | 1 | 3169,3-3177,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | АМГАН путь I (Ч-Н) главный [3177пк5-3181пк2] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Амган - п.п. 3188км) АМГАН - ШУГАРА путь 1 [3181пк2-3193пк3] ШУГАРА путь I (Ч-Н) главный [3193пк3-3196пк5] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Амган - п.п. 3188км) | 1, I | 3177,5-3181,2 3181,2-3193,3 3193,3-3196,5 |  | Строит. | 2 | 34 | [23 empty] | 17/1 | [6 empty] | 17/1
Д-ВОСТ | АМГАН - ПП 3188 КМ путь 1 [3181пк2-3188пк2] | 1 | 3181,2-3188,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | ПП 3188 КМ - ШУГАРА путь 1 [3188пк5-3193пк3] | 1 | 3188,5-3193,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | КЫЧЫРАНКЫ путь I (Ч-Н) главный [3261пк8-3264пк8] путь 3 (3-Упор) прочий путь 3А (5-1) приемо-отпр. КЫЧЫРАНКЫ - ЧЕБАНГДА путь 1 [3264пк8-3274пк2] ЧЕБАНГДА путь I (Ч-Н) главный [3274пк2-3277пк5] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (5-УПОР) прочий | 1, 2, 3, 3А, 4, I | 3261,8-3264,8 3264,8-3274,2 3274,2-3277,5 | 13 | ЦУКС | 9 | 36 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | КЫЧЫРАНКЫ путь I (Ч-Н) главный [3261пк8-3264пк8] путь 3 (3-Упор) прочий путь 3А (5-1) приемо-отпр. КЫЧЫРАНКЫ - ЧЕБАНГДА путь 1 [3264пк8-3274пк2] ЧЕБАНГДА путь I (Ч-Н) главный [3274пк2-3277пк5] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (5-УПОР) прочий | 1, 2, 3, 3А, 4, I | 3261,8-3264,8 3264,8-3274,2 3274,2-3277,5 | 15,5 | ЦУКС | 9 | 36 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/314 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | БУРЕИНСК путь I (Ч-Н) главный [3287пк5-3290пк7] путь 3 (3-упор) прочий путь 3А (5-1) приемо-отпр. ЧЕБАНГДА путь I (Ч-Н) главный [3274пк2-3277пк5] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (5-УПОР) прочий ЧЕБАНГДА - БУРЕИНСК путь 1 [3277пк5-3287пк5] | 1, 2, 3, 3А, 4, I | 3274,2-3277,5 3277,5-3287,5 3287,5-3290,7 | 10 | ЦУКС | 9 | 36 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ЧЕБАНГДА - БУРЕИНСК путь 1 [3283пк1-3287пк5] | 1 | 3283,1-3287,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | БУРЕИНСК - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [3290пк7-3295пк4] | 1 | 3290,7-3295,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/250
| Итого по: ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ |  |  |  |  | 89 | 2654
ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ - БРУСИТ путь 1 [4пк9-17пк2] | 1 | 4,9-17,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/1 | [10 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | БРУСИТ - КУЛЬДУР путь 1 [18пк8-29пк3] | 1 | 18,8-29,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/1 | [9 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | КУЛЬДУР - ПЕРЕВАЛЬНЫЙ путь 1 [31пк1-49пк10] | 1 | 31,1-49,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПЕРЕВАЛЬНЫЙ - ТАЛАНДЖА путь 1 [51пк7-77пк6] | 1 | 51,7-77,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТАЛАНДЖА - ЗИМОВЬЕ путь 1 [80пк0-97пк9] | 1 | 80,0-97,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/1 | [10 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ЗИМОВЬЕ - ЭХИЛКАН путь 1 [100пк0-120пк6] | 1 | 100,0-120,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ЭХИЛКАН - ТАРАКЕЛОК путь 1 [122пк0-132пк8] | 1 | 122,0-132,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | АЛАНАП - ТЫРМА путь 1 [157пк0-168пк7] | 1 | 157,0-168,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТЫРМА путь I (ис.Ч-Н) главный [168пк7-170пк7] путь 11 (10-31) приемо-отпр. путь 13 (12-33) приемо-отпр. путь 2 (28-27) приемо-отпр. путь 3 (2-ст.р.р 3) приемо-отпр. путь 5 (16-25) приемо-отпр. путь 7 (18-ст.р.р 1) приемо-отпр. путь 9 (20-29) приемо-отпр. (нов.стр.)стр.пер.(.) | 11, 13, 2, 3, 5, 7, 9, I | 168,7-170,7 |  | ЦУКС | 4 | 40 | [20 empty] | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | МАЛИННИК - МОШКА путь 1 [187пк0-202пк2] | 1 | 187,0-202,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | МОШКА путь I (Ч-Н) главный [202пк2-204пк0] МОШКА - СОГДА путь 1 [204пк0-209пк5] СОГДА путь I (Ч-Н) главный [209пк5-211пк4] | 1, I | 202,2-204,0 204,0-209,5 209,5-211,4 | 7,8 | КРС | 9 | 108 |  | 12/1200 |  |  | 12/1200 |  |  |  | 12/1200 |  |  | 12/1000 |  |  |  | 12/405 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
Д-ВОСТ | МОШКА - СОГДА путь 1 [204пк0-209пк5] | 1 | 204,0-209,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | СОГДА - УШМАН путь 1 [211пк4-224пк3] | 1 | 211,4-224,3 |  | ИССО | 2 | 8 | [11 empty] | 4/18 | [17 empty] | 4/18
Д-ВОСТ | УШМАН - КОРЧАГИН путь 1 [226пк0-238пк10] | 1 | 226,0-238,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | КОРЧАГИН - ЯГДЫНЬЯ путь 1 [241пк6-253пк8] | 1 | 241,6-253,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [11 empty] | 4/250 |  |  |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | ЯГДЫНЬЯ путь I (Ч-Н) главный [253пк8-255пк8] путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (3-упор) прочий | 2, 3, 4, I | 253,8-255,8 | 2 | ЦУКС | 2 | 20 | [25 empty] | 10 |  |  |  | 10
Д-ВОСТ | ЯГДЫНЬЯ путь I (Ч-Н) главный [253пк8-255пк8] путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (3-упор) прочий | 2, 3, 4, I | 253,8-255,8 |  | ЦУКС | 2 | 20 | [25 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ЯГДЫНЬЯ - ДОЛИНА путь 1 [255пк8-273пк3] | 1 | 255,8-273,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/250 | [10 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | ДОЛИНА - ЭЛЬГА путь 1 [275пк1-284пк5] | 1 | 275,1-284,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | ЭЛЬГА - АДНИКАН путь 1 [286пк7-303пк5] | 1 | 286,7-303,5 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  |  |  |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250 |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | АДНИКАН - ДУБЛИКАН путь 1 [306пк1-326пк2] | 1 | 306,1-326,2 | 19,2 | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  |  |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200
Д-ВОСТ | ДУБЛИКАН - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [327пк7-345пк7] | 1 | 327,7-345,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
Д-ВОСТ | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [348пк7-357пк0] | 1 | 348,7-357,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [11 empty] | 4/250 |  |  |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [3303пк7-3311пк0] | 1 | 3303,7-3311,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/250 | [13 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | УРГАЛ I путь I (ЧР-Н) главный [357пк0-359пк2] УРГАЛ I - ЧЕМЧУКО путь 1 [3313пк2-3322пк7] ЧЕМЧУКО путь I (ИС Ч-ИС Н) главный [3322пк7-3325пк1] | 1, I | 3313,2-3322,7 3322,7-3325,1 357,0-359,2 |  | Строит. | 2 | 5,6 | [13 empty] | 2,8/1 | [13 empty] | 2,8/1
Д-ВОСТ | УРГАЛ I - РЗД 349 КМ путь 1 [359пк2-365пк4] | 1 | 359,2-365,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/250 | [13 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | РЗД 349 КМ - ЧЕГДОМЫН путь 1 [367пк6-371пк7] | 1 | 367,6-371,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/250 |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | УРГАЛ I - ЧЕМЧУКО путь 1 [3313пк2-3322пк7] | 1 | 3313,2-3322,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250 |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | УРГАЛ I - ЧЕМЧУКО путь 1 [3314пк1-3319пк10] | 1 | 3314,1-3319,10 | 3,3 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [16 empty] | 4/300 | [10 empty] | 4/300 |  |  | 4/300
Д-ВОСТ | ЧЕМЧУКО путь I (ИС Ч-ИС Н) главный [3322пк7-3325пк1] ЧЕМЧУКО - МУГУЛЕ путь 1 [3325пк1-3338пк1] | 1, I | 3322,7-3325,1 3325,1-3338,1 | 2 | ЦУКС | 2 | 8 | [27 empty] | 4/500 |  |  | 4/750
Д-ВОСТ | МУГУЛЕ путь I (Ч-ис. Н) главный [3338пк1-3340пк5] ЧЕМЧУКО - МУГУЛЕ путь 1 [3325пк1-3338пк1] | 1, I | 3325,1-3338,1 3338,1-3340,5 | 16,4 | КРН | 5 | 60 | [16 empty] | 12/1200 |  |  |  | 12/1200 |  |  | 12/1200 |  |  |  | 12/1200 |  |  | 12/1300
Д-ВОСТ | МУГУЛЕ - МУКУНГА путь 1 [3340пк5-3354пк6] | 1 | 3340,5-3354,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | МУКУНГА путь I (Ч-Н) главный [3354пк6-3356пк5] МУКУНГА - СОЛОНИ путь 1 [3356пк5-3364пк0] СОЛОНИ путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [3364пк0-3366пк3] | 1, I | 3354,6-3356,5 3356,5-3364,0 3364,0-3366,3 |  | Строит. | 1 | 2,8 | [20 empty] | 2,8/1
| Итого по: ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА |  |  |  |  | 95 | 536,5
ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВЫЙ путь I (исЧ-исН) главный [302пк8-304пк6] путь 3 (4-ст. р.р 1) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезды_пpоч. путь 5 (2-9) приемо-отпр. путь 7 (1-упор) прочий путь 7-5 (7-5) съезд пр-отп путь 9 (исМ2-6) соединит. не задано(.) ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [304пк6-316пк8] МЫЛКИ путь I (исЧ-19) гл... (см. карточку) | 2, 2А, 3, 3-1, 3А, 4, 5, 6, 7, 7-5, 8, 9, I, IA, Одн | 302,8-304,6 304,6-316,8 316,8-320,3 | 2,5 | Строит. | 9 | 46 |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | МЫЛКИ стр. 10 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [15 empty] | 3/11
Д-ВОСТ | МЫЛКИ стр. 12 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [25 empty] | 3/15
Д-ВОСТ | МЫЛКИ - КОМС-СОРТ путь Одн [324пк1-326пк10] | Одн | 324,1-326,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | МЫЛКИ - КОМС-СОРТ путь Одн [330пк3-330пк3] | Одн | 330,3-330,3 |  | ИССО | 2 | 8 | [15 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь XLIA (НМIД-304) главный [331пк6-331пк8] путь ХАБВГ (ст.р.р402-Н) главный [331пк8-341пк4] путь 40 (413-пс 410) погр.-выгр. путь 402 (404-КП) прочий путь 403-401 (403-401) съезд_глав. путь 406-408 (406-408) съезд_глав. путь 407-405 (407-405) съезд_глав. путь 44 (401-403) ходовой путь 44... (см. карточку) | 40, 402, 403-401, 406-408, 407-405, 44, 45, 46, 47, 49, XLIA, ХАБВГ | 331,6-331,8 331,8-341,4 | 3,5 | Строит. | 4 | 22 |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 29 (ГПП-упор) спец. путь 30 (326-347) приемо-отпр. путь 301 (310-упор) прочий путь 302 (310-316) прочий путь 302-304 (302-304) съезд_глав. путь 303 (316-упор) прочий путь 306-308 (306-308) съезды_пpоч. путь 307-305 (307-305) съезды_пpоч. путь 31 (330-349) приемо-отпр. путь 310-312 (31... (см. карточку) | 29, 30, 301, 302, 302-304, 303, 306-308, 307-305, 31, 310-312, 316-318, 318, 32, 33, 34, 35, 353-351, 36, 369-367, 37, 38, 39 |  | 5,5 | Строит. | 9 | 49,5 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | АМУРСКИЙ путь I (Ч-ст.р.р.8) главный [11пк3-14пк4] путь IА (ст.р.р.8-исН) главный [11пк3-14пк4] путь 2 (ст.р.р.4-ст.р.р.6) приемо-отпр. путь 2А (ст.р.р.6-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (но... (см. карточку) | 1, 1Б,В, 2, 2А, I, IА | 1,0-4,2 11,3-14,4 331,8-341,4 4,2-11,3 | 0,9 | Строит. | 2 | 8 |  |  | 4/0,1 | [24 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 11 (44-31) приемо-отпр. путь 12 (46-33) приемо-отпр. путь 13 (62-19) приемо-отпр. путь 14-16 (14-16) съезды_пpоч. путь 17-15 (17-15) съезд пр-отп путь 18-20 (18-20) съезды_пpоч. путь 1Г (58-11) приемо-отпр. путь 22-24 (22-24) съезды_пpоч. путь 26-28 (26-28) съезды_пpоч. путь 30-32 (30... (см. карточку) | 11, 12, 13, 14-16, 17-15, 18-20, 1Г, 22-24, 26-28, 30-32, 3-1, 36, 36-38, 37, 38, 39, 40-42, 40Т, 42, 43, 45, 46, 47, 48В, 49В, 5, 52-54, 6, 7, 7-5, 8, 9 |  | 8,1 | Строит. | 9 | 49,5 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 39 (322-363) приемо-отпр. | 39 |  |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 | [18 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 24Б (202-205) сортиров. | 24Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/50
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 7 (52-39) приемо-отпр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/50
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 11 (44-31) приемо-отпр. | 11 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/70
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ стр. 20 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/21
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ стр. 22 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [27 empty] | 4/24
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ стр. 202 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ стр. 204 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ стр. 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А путь 12 (106-ст.р.р.105) сортиров. | 12 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/300
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А путь ЖБИ-4 (3-ГПП) подъездной | ЖБИ-4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/50
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А путь 2 (4-упор) подъездной | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/75
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А стр. 62 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [5 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А стр. 64 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [7 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А стр. 220 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [25 empty] | 6/80
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А стр. 36 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А стр. 38 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А стр. 76 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ДЗЕМГИ путь III (исЧ-3) главный [364пк2-368пк5] | III | 364,2-368,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [6 empty] | 6/60 |  |  |  |  | 6/60 |  |  |  | 6/60 |  |  | 6/60
Д-ВОСТ | ДЗЕМГИ путь 14 (ст.р.р.1-ГПП(пс129)) соединит. | 14 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 16 | [7 empty] | 6/150 | [13 empty] | 6/150 |  |  |  |  | 4/100
Д-ВОСТ | ДЗЕМГИ стр. 13 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/80
Д-ВОСТ | ДЗЕМГИ стр. 17 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [28 empty] | 6/80
Д-ВОСТ | СИЛИНКА - КОМСОМ-НА-АМ путь 1 [3804пк1-3806пк10] | 1 | 3804,1-3806,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | СИЛИНКА путь I (Ч-Н) главный [3798пк8-3800пк8] ХАЛЬГАСО путь I (Ч-H) главный [3788пк8-3790пк9] ХАЛЬГАСО - СИЛИНКА путь 1 [3790пк9-3798пк8] | 1, I | 3788,8-3790,9 3790,9-3798,8 3798,8-3800,8 | 0,3 | Строит. | 2 | 12 | [16 empty] | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | СИЛИНКА путь I (Ч-Н) главный [3798пк8-3800пк8] ХАЛЬГАСО путь I (Ч-H) главный [3788пк8-3790пк9] ХАЛЬГАСО - СИЛИНКА путь 1 [3790пк9-3798пк8] | 1, I | 3788,8-3790,9 3790,9-3798,8 3798,8-3800,8 |  | Строит. | 1 | 10 | [20 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ХАЛЬГАСО путь I (Ч-H) главный [3788пк8-3790пк9] ХАЛЬГАСО - СИЛИНКА путь 1 [3790пк9-3798пк8] | 1, I | 3788,8-3790,9 3790,9-3798,8 | 7,6 | ЦУКС | 3 | 12 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ЛИАН путь I (Ч-H) главный [3773пк9-3776пк2] ЛИАН - ХАЛЬГАСО путь 1 [3776пк2-3788пк8] ХАЛЬГАСО путь I (Ч-H) главный [3788пк8-3790пк9] | 1, I | 3773,9-3776,2 3776,2-3788,8 3788,8-3790,9 | 0,7 | Строит. | 3 | 24 | [6 empty] | 8/0,1 | [9 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
Д-ВОСТ | ЛИАН - ХАЛЬГАСО путь 1 [3776пк2-3788пк8] | 1 | 3776,2-3788,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 8/160 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЛИАН - ХАЛЬГАСО путь 1 [3776пк2-3788пк8] | 1 | 3776,2-3788,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | ЛИАН путь I (Ч-H) главный [3773пк9-3776пк2] ХОЛОНИ путь I (Ч-Н) главный [3761пк4-3764пк1] ХОЛОНИ - ЛИАН путь 1 [3764пк1-3773пк9] | 1, I | 3761,4-3764,1 3764,1-3773,9 3773,9-3776,2 | 0,8 | Строит. | 2 | 16 | [13 empty] | 8/0,1 | [13 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | ХУРМУЛИ - ХОЛОНИ путь 1 [3752пк3-3761пк4] | 1 | 3752,3-3761,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4
| Итого по: ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ |  |  |  |  | 97 | 467
ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ
Д-ВОСТ | КОРСАКОВ - ХРИСТОФОРОВКА путь 1 [7пк10-12пк7] | 1 | 7,10-12,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | [13 empty] | 4/80 | 4/80 | 4/150 |  |  |  |  | 4/80 | 4/80 | 4/150 |  |  |  |  | 4/80 | 4/80 | 4/150
Д-ВОСТ | КОРСАКОВ - ХРИСТОФОРОВКА путь 1 [5пк7-26пк10] | 1 | 5,7-26,10 | 5,4 | Тек. сод. пути | 12 | 48 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/450 | 4/450 | 4/450 | 4/400 |  | 4/400 | 4/400 | 4/450 | 4/450
Д-ВОСТ | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [53пк8-73пк5] | 1 | 53,8-73,5 |  | Тек. сод. пути | 15 | 45 |  |  |  |  | 3/60 | 3/60 | 3/60 |  |  |  |  | 3/60 | 3/60 |  | 3/150 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60 |  | 3/150 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60 |  | 3/150 | 3/60
Д-ВОСТ | ДОЛИНСК - СОВЕТСКОЕ-САХ путь 1 [85пк9-104пк10] | 1 | 85,9-104,10 | 1 | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [7 empty] | 4/20 | 4/20 |  |  |  |  | 4/20 | 4/20
Д-ВОСТ | ДОЛИНСК - СОВЕТСКОЕ-САХ путь 1 [88пк5-88пк6] | 1 | 88,5-88,6 |  | ИССО | 5 | 20 | [18 empty] | 4/16 | 4/16 | 4/16 |  |  |  |  | 4/16 | 4/15
Д-ВОСТ | ДОЛИНСК - СОВЕТСКОЕ-САХ путь 1 [88пк5-88пк6] | 1 | 88,5-88,6 |  | ИССО | 2 | 8 | [15 empty] | 4/79 | [13 empty] | 4/79
Д-ВОСТ | СОВЕТСКОЕ-САХ путь 4 (5-6) приемо-отпр. | 4 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/300
Д-ВОСТ | СОВЕТСКОЕ-САХ - ВЗМОРЬЕ путь 1 [108пк2-148пк7] | 1 | 108,2-148,7 | 8,5 | Тек. сод. пути | 17 | 68 | [11 empty] | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 |  | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 |  | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500
Д-ВОСТ | ВЗМОРЬЕ - АРСЕНТЬЕВКА путь 1 [150пк6-155пк2] | 1 | 150,6-155,2 | 2,3 | ППВ пути | 4 | 16 | [13 empty] | 4/700 | 4/500 | 4/500 |  |  | 4/600
Д-ВОСТ | ВЗМОРЬЕ - АРСЕНТЬЕВКА путь 1 [150пк7-155пк9] | 1 | 150,7-155,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/300 | 4/300
Д-ВОСТ | АРСЕНТЬЕВКА - ТИХАЯ путь 1 [162пк1-171пк8] | 1 | 162,1-171,8 | 2,7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/500 |  |  | 4/500
Д-ВОСТ | ТИХАЯ - ПУГАЧЕВО-САХ путь 1 [175пк3-198пк4] | 1 | 175,3-198,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПУГАЧЕВО-САХ - ЗАОЗЕРНОЕ-САХ путь 1 [199пк7-226пк8] | 1 | 199,7-226,8 | 1,8 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/200 | 4/800 | 4/800
Д-ВОСТ | ЗАОЗЕРНОЕ-САХ - МАКАРОВ путь 1 [229пк0-254пк7] | 1 | 229,0-254,7 | 11 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  |  | 4/1000 | [7 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
Д-ВОСТ | МАКАРОВ путь I (Н-Ч) главный [256пк1-256пк5] | I | 256,1-256,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/500
Д-ВОСТ | МАКАРОВ - ТУМАНОВО-САХ путь 1 [262пк6-264пк9] | 1 | 262,6-264,9 | 1,9 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/700 | 4/600 | 4/400 | 4/200
Д-ВОСТ | МАКАРОВ - ТУМАНОВО-САХ путь 1 [256пк6-264пк9] | 1 | 256,6-264,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [11 empty] | 4/10 | 4/150 | 4/90 | 4/15
Д-ВОСТ | МАКАРОВ - ТУМАНОВО-САХ путь 1 [256пк5-267пк4] | 1 | 256,5-267,4 | 6,9 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [18 empty] | 4/500 | 4/1000 | 4/1000 | 4/400
Д-ВОСТ | ТУМАНОВО-САХ путь I (Н-Ч) главный [267пк4-268пк4] | I | 267,4-268,4 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ТУМАНОВО-САХ - ВАХРУШЕВ-САХ путь 1 [270пк9-273пк8] | 1 | 270,9-273,8 | 1,9 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/1000 | 4/400 | 4/500
Д-ВОСТ | ТУМАНОВО-САХ - ВАХРУШЕВ-САХ путь 1 [268пк4-299пк3] | 1 | 268,4-299,3 | 10,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/500
Д-ВОСТ | ВАХРУШЕВ-САХ путь I (Н-Ч) главный [299пк3-301пк1] | I | 299,3-301,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/1
Д-ВОСТ | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [414пк6-452пк6] | 1 | 414,6-452,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [414пк6-452пк6] | 1 | 414,6-452,6 | 1,5 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/40 | [8 empty] | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 | [8 empty] | 4/40
Д-ВОСТ | ОНОР - ПАЛЕВО путь 1 [454пк1-507пк2] | 1 | 454,1-507,2 | 3,6 | Тек. сод. пути | 7 | 28 | [6 empty] | 4/40 | [5 empty] | 4/40 | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 | 4/40
Д-ВОСТ | ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [508пк4-531пк6] | 1 | 508,4-531,6 | 1,5 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/30 | [8 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [533пк2-588пк5] | 1 | 533,2-588,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [533пк2-588пк5] | 1 | 533,2-588,5 | 1,5 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [8 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | НЕВЕЛЬСК - ХОЛМСК путь 1 [17пк9-60пк9] | 1 | 17,9-60,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | НЕВЕЛЬСК - ХОЛМСК путь 1 [17пк9-60пк9] | 1 | 17,9-60,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ХОЛМСК-СЕВ - ПИОНЕРЫ-САХ путь 1 [67пк5-89пк4] | 1 | 67,5-89,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПИОНЕРЫ-САХ - ЧЕХОВ-САХ путь 1 [95пк8-95пк8] | 1 | 95,8-95,8 |  | ИССО | 1 | 4 | [15 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | ЧЕХОВ-САХ - НОВОСЕЛОВО-САХ путь 1 [111пк8-136пк4] | 1 | 111,8-136,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ЧЕХОВ-САХ - НОВОСЕЛОВО-САХ путь 1 [111пк8-136пк4] | 1 | 111,8-136,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТОМАРИ - ПЕНЗЕНСКАЯ путь 1 [154пк1-173пк2] | 1 | 154,1-173,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/1 | [8 empty] | 4/1 | [11 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ - АРСЕНТЬЕВКА путь 2 [4пк0-4пк10] | 2 | 4,0-4,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ - АРСЕНТЬЕВКА путь 2 [5пк0-5пк10] | 2 | 5,0-5,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ - АРСЕНТЬЕВКА путь 2 [6пк0-6пк10] | 2 | 6,0-6,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ - АРСЕНТЬЕВКА путь 2 [7пк0-7пк10] | 2 | 7,0-7,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ - АРСЕНТЬЕВКА путь 2 [8пк0-8пк10] | 2 | 8,0-8,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ - АРСЕНТЬЕВКА путь 2 [9пк0-9пк10] | 2 | 9,0-9,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ - АРСЕНТЬЕВКА путь 2 [10пк0-10пк10] | 2 | 10,0-10,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ - АРСЕНТЬЕВКА путь 2 [11пк0-11пк10] | 2 | 11,0-11,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ - АРСЕНТЬЕВКА путь 2 [12пк0-12пк10] | 2 | 12,0-12,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ - АРСЕНТЬЕВКА путь 2 [13пк0-13пк10] | 2 | 13,0-13,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ - АРСЕНТЬЕВКА путь 2 [14пк0-14пк10] | 2 | 14,0-14,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ - АРСЕНТЬЕВКА путь 2 [15пк0-15пк10] | 2 | 15,0-15,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ - АРСЕНТЬЕВКА путь 2 [16пк0-16пк10] | 2 | 16,0-16,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ - АРСЕНТЬЕВКА путь 2 [17пк0-17пк10] | 2 | 17,0-17,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ - АРСЕНТЬЕВКА путь 2 [18пк0-18пк10] | 2 | 18,0-18,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ - АРСЕНТЬЕВКА путь 2 [19пк0-19пк10] | 2 | 19,0-19,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ - АРСЕНТЬЕВКА путь 2 [20пк0-20пк10] | 2 | 20,0-20,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ - АРСЕНТЬЕВКА путь 2 [21пк0-21пк10] | 2 | 21,0-21,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ - АРСЕНТЬЕВКА путь 2 [4пк0-27пк8] | 2 | 4,0-27,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
| Итого по: ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ |  |  |  |  | 154 | 598
ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН
Д-ВОСТ | ХАНИ стр. 11, 36, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ХАНИ стр. 15, 20, 38 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 |  | 2/1 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | УСКОЛЬ стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [8 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | УСКОЛЬ стр. 6, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [8 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ИВАНОКИТ путь I (Ч-св.Н) главный [1889пк1-1891пк8] ИВАНОКИТ - ВЕЛЬБЕТКАН путь 1 [1891пк8-1903пк0] УСКОЛЬ - ИВАНОКИТ путь 1 [1877пк6-1889пк1] | 1, I | 1877,6-1889,1 1889,1-1891,8 1891,8-1903,0 | 10 | ЦУКС | 7 | 28 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ИВАНОКИТ путь I (Ч-св.Н) главный [1889пк1-1891пк8] ИВАНОКИТ - ВЕЛЬБЕТКАН путь 1 [1891пк8-1903пк0] УСКОЛЬ - ИВАНОКИТ путь 1 [1877пк6-1889пк1] | 1, I | 1877,6-1889,1 1889,1-1891,8 1891,8-1903,0 |  | Строит. | 7 | 36,5 |  | 6/1 |  |  |  | 6/1 | [6 empty] | 2,8/1 | [6 empty] | 2,8/1 |  |  | 8/1 |  |  |  | 2,8/1 |  |  | 8/1
Д-ВОСТ | ИВАНОКИТ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ИВАНОКИТ стр. 1, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [12 empty] | 6/3
Д-ВОСТ | ВЕЛЬБЕТКАН путь I (ис.Ч-ис.Н) главный [1903пк0-1905пк4] ВЕЛЬБЕТКАН - ОЛЕКМА путь 1 [1905пк4-1917пк9] ОЛЕКМА путь I (Ч-1Н) главный [1917пк9-1920пк2] | 1, I | 1903,0-1905,4 1905,4-1917,9 1917,9-1920,2 | 2 | ЦУКС | 9 | 36 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ВЕЛЬБЕТКАН путь I (ис.Ч-ис.Н) главный [1903пк0-1905пк4] ВЕЛЬБЕТКАН - ОЛЕКМА путь 1 [1905пк4-1917пк9] ОЛЕКМА путь I (Ч-1Н) главный [1917пк9-1920пк2] | 1, I | 1903,0-1905,4 1905,4-1917,9 1917,9-1920,2 |  | Строит. | 1 | 2,8 | [19 empty] | 2,8/1
Д-ВОСТ | ОЛЕКМА стр. 11, 19, 3 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [15 empty] | 4/2 |  |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | ТАС-ЮРЯХ стр. 1, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [22 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ТАС-ЮРЯХ стр. 2, 3 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [22 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БП 2003 КМ путь I (2-1Н) главный [2003пк1-2003пк3] БП 2003 КМ - ЮКТАЛИ путь 1 [2003пк3-2011пк3] путь 2 [2003пк3-2011пк3] ТАС-ЮРЯХ - БП 2003 КМ путь 1 [1994пк8-2003пк1] | 1, 2, I | 1994,8-2003,1 2003,1-2003,3 2003,3-2011,3 | 2 | ЦУКС | 9 | 36 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | БП 2003 КМ путь I (2-1Н) главный [2003пк1-2003пк3] БП 2003 КМ - ЮКТАЛИ путь 1 [2003пк3-2011пк3] путь 2 [2003пк3-2011пк3] ТАС-ЮРЯХ - БП 2003 КМ путь 1 [1994пк8-2003пк1] | 1, 2, I | 1994,8-2003,1 2003,1-2003,3 2003,3-2011,3 |  | ЦУКС | 9 | 36 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ЮКТАЛИ стр. 44, 46, 50, 54 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [26 empty] | 4/2 | 4/2
Д-ВОСТ | ЮКТАЛИ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ЮКТАЛИ - ТАЛУМА путь 1 [2014пк1-2031пк7] | 1 | 2014,1-2031,7 |  | ТР КС | 1 | 6 | [5 empty] | 6
Д-ВОСТ | ТАЛУМА - ЧЕЛЯБИНСКИЙ путь 1 [2033пк8-2044пк8] ЧЕЛЯБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [2044пк8-2047пк5] ЧЕЛЯБИНСКИЙ - ДЮГАБУЛЬ путь 1 [2047пк5-2057пк0] | 1, I | 2033,8-2044,8 2044,8-2047,5 2047,5-2057,0 | 10 | ЦУКС | 5 | 20 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ТАЛУМА - ЧЕЛЯБИНСКИЙ путь 1 [2033пк8-2044пк8] ЧЕЛЯБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [2044пк8-2047пк5] ЧЕЛЯБИНСКИЙ - ДЮГАБУЛЬ путь 1 [2047пк5-2057пк0] | 1, I | 2033,8-2044,8 2044,8-2047,5 2047,5-2057,0 |  | Строит. | 1 | 36 | [29 empty] | 36/1
Д-ВОСТ | ДЮГАБУЛЬ стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [29 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | СТУДЕНЧЕСКИЙ путь I (Ч-ис.Н) главный [2133пк7-2136пк5] ЧИЛЬЧИ путь I (ис.Ч-19) главный [2120пк2-2122пк3] ЧИЛЬЧИ - СТУДЕНЧЕСКИЙ путь 1 [2122пк3-2133пк7] | 1, I | 2120,2-2122,3 2122,3-2133,7 2133,7-2136,5 | 1 | ЦУКС | 9 | 36 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | МАРИХТА - МОРОШКА путь 1 [2146пк4-2157пк2] МОРОШКА путь I (Ч-Н) главный [2157пк2-2159пк8] МОРОШКА - ЛОПЧА путь 1 [2159пк8-2169пк9] | 1, I | 2146,4-2157,2 2157,2-2159,8 2159,8-2169,9 | 14,7 | ЦУКС | 9 | 54 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
Д-ВОСТ | МАРИХТА - МОРОШКА путь 1 [2146пк4-2157пк2] МОРОШКА путь I (Ч-Н) главный [2157пк2-2159пк8] МОРОШКА - ЛОПЧА путь 1 [2159пк8-2169пк9] | 1, I | 2146,4-2157,2 2157,2-2159,8 2159,8-2169,9 |  | ЦУКС | 2 | 20 | [26 empty] | 10 |  |  | 10
Д-ВОСТ | ЛОПЧА - ПП 2176 КМ путь 1 [2173пк7-2176пк3] ПП 2176 КМ ПП 2176 КМ - ЭЛЬГАКАН путь 1 [2176пк6-2188пк3] | 1 | 2173,7-2176,3 2176,6-2188,3 |  | Строит. | 1 | 8 | [29 empty] | 8/1
Д-ВОСТ | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] ЭЛЬГАКАН путь I (Ч-Н) главный [2188пк3-2190пк6] ЭЛЬГАКАН - ЗАЯЧИЙ путь 1 [2190пк6-2202пк0] | 1, I | 2188,3-2190,6 2190,6-2202,0 2202,0-2205,3 | 6,7 | ЦУКС | 8 | 32 | [5 empty] | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500
Д-ВОСТ | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] ЭЛЬГАКАН путь I (Ч-Н) главный [2188пк3-2190пк6] ЭЛЬГАКАН - ЗАЯЧИЙ путь 1 [2190пк6-2202пк0] | 1, I | 2188,3-2190,6 2190,6-2202,0 2202,0-2205,3 |  | ЦУКС | 5 | 50 | [5 empty] | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] ЭЛЬГАКАН - ЗАЯЧИЙ путь 1 [2190пк6-2202пк0] | 1, I | 2190,6-2202,0 2202,0-2205,3 2205,3-2215,7 |  | Строит. | 1 | 2,8 | [22 empty] | 2,8/1
Д-ВОСТ | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] ЛАРБА путь I (Ч-H) главный [2215пк7-2218пк0] | 1, I | 2202,0-2205,3 2205,3-2215,7 2215,7-2218,0 | 2 | ЦУКС | 9 | 60 |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10
Д-ВОСТ | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] ЛАРБА путь I (Ч-H) главный [2215пк7-2218пк0] | 1, I | 2202,0-2205,3 2205,3-2215,7 2215,7-2218,0 | 1 | ЦУКС | 1 | 4 |  | 4/1000
Д-ВОСТ | ЛАРБА путь I (Ч-H) главный [2215пк7-2218пк0] ХОДОВОЙ ПУТЬ(перегон Ларба - Лумбир) | I | 2215,7-2218,0 |  | Строит. | 4 | 14,5 |  | 6/1 |  |  |  | 2,8/1 | [9 empty] | 2,8/1 |  |  |  | 2,8/1
Д-ВОСТ | ХОРОГОЧИ - МОХОВОЙ путь 1 [2269пк5-2280пк2] | 1 | 2269,5-2280,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/4 | [23 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | МОХОВОЙ - КУТЫКАН путь 1 [2282пк9-2288пк7] | 1 | 2282,9-2288,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | КУТЫКАН - КУВЫКТА путь 1 [2290пк7-2307пк9] | 1 | 2290,7-2307,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
Д-ВОСТ | КУРЬЯН путь I (Ч-Н) главный [2334пк8-2336пк9] КУРЬЯН - ПП 2342 КМ путь 1 [2336пк9-2342пк4] ПП 2342 КМ путь I (2-IН) главный [2342пк4-2342пк5] | 1, I | 2334,8-2336,9 2336,9-2342,4 2342,4-2342,5 | 7,5 | ЦУКС | 9 | 36 |  | 4/380 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
| Итого по: ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН |  |  |  |  | 140 | 628,6
ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА
Д-ВОСТ | ДЖЕЛИНГРА стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [23 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | АМУТ путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [2416пк2-2419пк5] путь 3 (2-ст.рр №3) приемо-отпр. путь 3А (3-1) приемо-отпр. не задано(2392 км ПК9) ДЖЕЛИНГРА путь I (ис. Ч-Н) главный [2391пк9-2395пк1] не задано(2392 км ПК9) ДЖЕЛИНГРА - АМУТ путь 1 [2395пк1-2416пк2] | 1, 3, 3А, I | 2391,9-2395,1 2395,1-2416,2 2416,2-2419,5 |  | Строит. | 1 | 12 | [29 empty] | 12/1
Д-ВОСТ | АМУТ - МАРЕВАЯ путь 1 [2422пк1-2422пк10] | 1 | 2422,1-2422,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/75
Д-ВОСТ | КУДУЛИ путь I (Ч-Н) главный [2470пк0-2473пк4] КУДУЛИ - УНАХА путь 1 [2473пк4-2492пк9] УНАХА путь I (Ч-ис. Н) главный [2492пк9-2496пк5] | 1, I | 2470,0-2473,4 2473,4-2492,9 2492,9-2496,5 | 12 | ЦУКС | 9 | 36 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | КУДУЛИ - УНАХА путь 1 [2473пк4-2492пк9] | 1 | 2473,4-2492,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/100
Д-ВОСТ | УНАХА - ДИПКУН путь 1 [2496пк5-2509пк3] | 1 | 2496,5-2509,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ДИПКУН - ДЕСС путь 1 [2512пк9-2524пк5] | 1 | 2512,9-2524,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | КЛЕПИКОВО - ПЕРВОПРОХОДЦЫ путь 1 [2593пк9-2605пк0] | 1 | 2593,9-2605,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/4
Д-ВОСТ | КЛЕПИКОВО - ПЕРВОПРОХОДЦЫ путь 1 [2593пк9-2605пк0] | 1 | 2593,9-2605,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/100
Д-ВОСТ | КЛЕПИКОВО - ПЕРВОПРОХОДЦЫ путь 1 [2599пк2-2599пк6] | 1 | 2599,2-2599,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/500
Д-ВОСТ | ПЕРВОПРОХОДЦЫ - ИМ. ГЕН. МИЛЬКО путь 1 [2617пк1-2619пк10] | 1 | 2617,1-2619,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ПЕРВОПРОХОДЦЫ - ИМ. ГЕН. МИЛЬКО путь 1 [2621пк1-2623пк10] | 1 | 2621,1-2623,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ИМ. ГЕН. МИЛЬКО - МУЛЬМУГА путь 1 [2628пк6-2629пк6] | 1 | 2628,6-2629,6 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [27 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ИМ. ГЕН. МИЛЬКО - МУЛЬМУГА путь 1 [2629пк10-2642пк2] | 1 | 2629,10-2642,2 |  | Тек. сод. пути | 6 | 16 | 2/1 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/3 |  |  | 2/2
Д-ВОСТ | МУЛЬМУГА путь I (ис Ч-ис Н) главный [2642пк4-2645пк6] | I | 2642,4-2645,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [21 empty] | 4/3 |  |  | 2/2
Д-ВОСТ | МУЛЬМУГА - МУЛЬМУГАКАН путь 1 [2654пк2-2659пк2] | 1 | 2654,2-2659,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | МУЛЬМУГАКАН - УЛАК путь 1 [2663пк6-2676пк1] | 1 | 2663,6-2676,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 7 | [14 empty] | 7/27
Д-ВОСТ | ПП 2683 КМ путь I (ЧД-Н) главный [2683пк5-2684пк3] путь II (Ч-1) главный [2683пк5-2684пк0] путь 4 (3-кп4) прочий ПП 2683 КМ - ВЕРХНЕЗЕЙСК путь 1 [2684пк3-2689пк4] УЛАК - ПП 2683 КМ путь 1 [2679пк4-2683пк5] путь 2 [2679пк5-2683пк5] | 1, 2, 4, I, II | 2679,4-2683,5 2679,5-2683,5 2683,5-2684,0 2683,5-2684,3 2684,3-2689,4 |  | К КС | 9 | 36 |  |  | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,5 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ПП 2683 КМ - ВЕРХНЕЗЕЙСК путь 1 [2684пк3-2689пк4] | 1 | 2684,3-2689,4 |  | ИССО | 9 | 54 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9
Д-ВОСТ | АПЕТЕНОК путь I (Ч-ис. Н) главный [2704пк9-2708пк3] АПЕТЕНОК - РЗД 2721 КМ путь 1 [2708пк3-2720пк1] РЗД 2721 КМ путь 1 (Ч-Н) главный [2720пк1-2723пк3] | 1, I | 2704,9-2708,3 2708,3-2720,1 2720,1-2723,3 |  | Строит. | 2 | 20 | [27 empty] | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | АПЕТЕНОК - РЗД 2721 КМ путь 1 [2708пк3-2719пк7] | 1 | 2708,3-2719,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/3 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | ИЖАК путь I (Ч-ис.Н) главный [2732пк9-2736пк4] РЗД 2721 КМ путь 1 (Ч-Н) главный [2720пк1-2723пк3] РЗД 2721 КМ - ИЖАК путь 1 [2723пк3-2732пк9] | 1, I | 2720,1-2723,3 2723,3-2732,9 2732,9-2736,4 |  | Строит. | 9 | 90 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | РЗД 2721 КМ - ИЖАК путь 1 [2727пк4-2731пк4] | 1 | 2727,4-2731,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
Д-ВОСТ | ИЖАК путь I (Ч-ис.Н) главный [2732пк9-2736пк4] | I | 2732,9-2736,4 | 0 | ТР возд. каб. | 4 | 16 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | МОЛДАВСКИЙ путь I (Ч-ис Н) главный [2801пк1-2804пк7] МОЛДАВСКИЙ - УЛАГИР путь 1 [2804пк7-2814пк5] УЛАГИР путь I (ис.Ч-ис Н) главный [2814пк5-2817пк6] | 1, I | 2801,1-2804,7 2804,7-2814,5 2814,5-2817,6 |  | ЦУКС | 7 | 70 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10
Д-ВОСТ | МОЛДАВСКИЙ путь I (Ч-ис Н) главный [2801пк1-2804пк7] | I | 2801,1-2804,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/2
Д-ВОСТ | УЛАГИР - МИРОШНИЧЕНКО путь 1 [2818пк2-2824пк1] | 1 | 2818,2-2824,1 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 |  |  | 4/3 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/3
Д-ВОСТ | МИРОШНИЧЕНКО путь I (Ч-Н) главный [2832пк1-2835пк6] МИРОШНИЧЕНКО - ТУНГАЛА путь 1 [2835пк6-2845пк0] ТУНГАЛА путь I (ис Ч-ис Н) главный [2845пк0-2847пк6] | 1, I | 2832,1-2835,6 2835,6-2845,0 2845,0-2847,6 | 8 | ЦУКС | 9 | 36 |  |  | 4/600 |  |  |  | 4/600 |  |  | 4/600 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | МИРОШНИЧЕНКО путь I (Ч-Н) главный [2832пк1-2835пк6] МИРОШНИЧЕНКО - ТУНГАЛА путь 1 [2835пк6-2845пк0] ТУНГАЛА путь I (ис Ч-ис Н) главный [2845пк0-2847пк6] | 1, I | 2832,1-2835,6 2835,6-2845,0 2845,0-2847,6 | 0,4 | Строит. | 4 | 32 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 | [16 empty] | 8 |  |  |  | 8
Д-ВОСТ | МИРОШНИЧЕНКО путь I (Ч-Н) главный [2832пк1-2835пк6] путь 3 (2-ст.р.р.3) приемо-отпр. путь 3А (ст.р.р.3-1) приемо-отпр. путь 5 (7-упор) прочий путь 5/3 (5-3) съезд пр-отп МИРОШНИЧЕНКО - ТУНГАЛА путь 1 [2835пк6-2845пк0] ТУНГАЛА путь I (ис Ч-ис Н) главный [2845пк0-2847пк6] | 1, 3, 3А, 5, 5/3, I | 2832,1-2835,6 2835,6-2845,0 2845,0-2847,6 |  | ЦУКС | 7 | 70 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | МИРОШНИЧЕНКО - ТУНГАЛА путь 1 [2838пк4-2838пк4] | 1 | 2838,4-2838,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
| Итого по: ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА |  |  |  |  | 110 | 593
ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ
Д-ВОСТ | БП 7 КМ путь I (Н-Ч) главный [7пк6-8пк3] БП 7 КМ - ШТУРМ путь 1 [8пк3-18пк0] ШТУРМ путь I (ИС Ч-Н) главный [18пк0-21пк1] | 1, I | 18,0-21,1 7,6-8,3 8,3-18,0 | 12 | ЦУКС | 9 | 90 | 10/1000 |  |  | 10/1000 |  |  |  | 10/1000 |  |  | 10/1000 |  |  |  | 10/1000 |  |  | 10/1000 |  |  |  | 10/1000 |  |  | 10/1000 |  |  |  | 10/1000
Д-ВОСТ | МОХОРТОВ путь IА (Ч-Н) главный [28пк5-31пк6] | IА | 28,5-31,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | МОХОРТОВ - МУРТЫГИТ путь 1 [31пк6-47пк4] | 1 | 31,6-47,4 |  | Строит. | 1 | 5040 | 5040/1
Д-ВОСТ | МОХОРТОВ - МУРТЫГИТ путь 1 [31пк6-47пк3] | 1 | 31,6-47,3 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/800 |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | МУРТЫГИТ путь II (1-Н) главный | II |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | МУРТЫГИТ - ПУРИКАН путь 1 [50пк7-65пк5] | 1 | 50,7-65,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [14 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | АНОСОВСКАЯ - СИЛИП путь 1 [84пк1-92пк8] | 1 | 84,1-92,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/2
Д-ВОСТ | ЕФРЕМОВ путь I (Ч-Н) главный [120пк9-124пк6] ЗАБОЛОТНОЕ путь I (ис Ч-Н) главный [111пк3-114пк8] ЗАБОЛОТНОЕ - ЕФРЕМОВ путь 1 [114пк8-120пк9] | 1, I | 111,3-114,8 114,8-120,9 120,9-124,6 | 9,3 | ЦУКС | 9 | 36 | 4/500 |  |  | 4/313 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ЕФРЕМОВ путь I (Ч-Н) главный [120пк9-124пк6] ЗАБОЛОТНОЕ путь I (ис Ч-Н) главный [111пк3-114пк8] ЗАБОЛОТНОЕ - ЕФРЕМОВ путь 1 [114пк8-120пк9] | 1, I | 111,3-114,8 114,8-120,9 120,9-124,6 | 9,2 | ЦУКС | 9 | 36 | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/484 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ЗАБОЛОТНОЕ - ЕФРЕМОВ путь 1 [114пк8-120пк9] | 1 | 114,8-120,9 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/800 |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | БЕЛЕНЬКАЯ путь I (Ч-H) главный [132пк5-134пк2] БЕЛЕНЬКАЯ - ФЕДОСЕЕВ путь 1 [134пк2-142пк7] ФЕДОСЕЕВ путь I (2-5) главный [142пк7-145пк7] | 1, I | 132,5-134,2 134,2-142,7 142,7-145,7 | 5,2 | ЦУКС | 9 | 36 | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/715 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ФЕДОСЕЕВ путь I (2-5) главный [142пк7-145пк7] не задано(Федосеев - п/п 153 км) | I | 142,7-145,7 |  | Строит. | 1 | 5208 | 5208/1
Д-ВОСТ | БЕСТУЖЕВО - ГИЛЮЙ путь 1 [213пк1-217пк10] | 1 | 213,1-217,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | БЕСТУЖЕВО - ГИЛЮЙ путь 1 [209пк5-223пк9] | 1 | 209,5-223,9 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | ГИЛЮЙ - МОГОТ путь 1 [226пк4-250пк0] | 1 | 226,4-250,0 |  | Строит. | 1 | 2140 | 2140/1
Д-ВОСТ | ГИЛЮЙ - МОГОТ путь 1 [226пк4-250пк0] | 1 | 226,4-250,0 | 0,2 | Тек. сод. пути | 11 | 33 | 3/200 |  |  | 3/200 |  |  |  | 3/200 |  |  | 6/400 |  |  |  | 6/400 |  |  | 3/200 |  |  |  | 3/200 |  |  | 3/200 |  |  |  | 3/200
Д-ВОСТ | РИХАРД ЗОРГЕ - ЯКУТСКИЙ путь 1 [271пк3-285пк3] | 1 | 271,3-285,3 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60
Д-ВОСТ | ЯКУТСКИЙ - НАГОРНАЯ-ЯКУТ путь 1 [287пк2-297пк7] | 1 | 287,2-297,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 27 | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60
Д-ВОСТ | АЯМ путь I (Ч-Н) главный [317пк6-321пк2] НАГОРНАЯ-ЯКУТ путь I (Н-Ч) главный [297пк7-299пк9] НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1, I | 297,7-299,9 299,9-317,6 317,6-321,2 | 6 | ЦУКС | 9 | 54 | 6/500 |  |  | 6/500 |  |  |  | 6/500 |  |  | 6/500 |  |  |  | 6/500 |  |  | 6/500 |  |  |  | 6/500 |  |  | 6/500 |  |  |  | 6/500
Д-ВОСТ | АЯМ путь I (Ч-Н) главный [317пк6-321пк2] НАГОРНАЯ-ЯКУТ путь I (Н-Ч) главный [297пк7-299пк9] НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1, I | 297,7-299,9 299,9-317,6 317,6-321,2 | 2 | ЦУКС | 5 | 20 | [22 empty] | 4/500 | 4/500 |  |  |  |  | 4/500 | 4/500 | 4
Д-ВОСТ | АЯМ путь I (Ч-Н) главный [317пк6-321пк2] НАГОРНАЯ-ЯКУТ путь I (Н-Ч) главный [297пк7-299пк9] НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1, I | 297,7-299,9 299,9-317,6 317,6-321,2 |  | ЦУКС | 3 | 30 | [21 empty] | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1 | 299,9-317,6 |  | Тек. сод. пути | 9 | 27 | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60
Д-ВОСТ | АЯМ - ХОЛОДНИКАН путь 1 [321пк2-325пк9] | 1 | 321,2-325,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 5 | 15 |  |  |  | 3/400 |  |  |  | 3/400 | [6 empty] | 3/400 |  |  | 3/400 |  |  |  | 3/400
Д-ВОСТ | АЯМ - ХОЛОДНИКАН путь 1 [321пк2-325пк9] | 1 | 321,2-325,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | 3/3 | [16 empty] | 3/3 | [10 empty] | 3/3
Д-ВОСТ | ХОЛОДНИКАН - ЗОЛОТИНКА путь 1 [329пк1-339пк2] | 1 | 329,1-339,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 5 | 15 | 3/400 |  |  | 3/400 |  |  |  | 3/400 |  |  | 3/400 |  |  |  | 3/400
Д-ВОСТ | ХОЛОДНИКАН - ЗОЛОТИНКА путь 1 [329пк1-339пк2] | 1 | 329,1-339,2 |  | Тек. сод. пути | 9 | 27 | 3/4 |  |  | 3/4 |  |  |  | 3/4 |  |  | 3/4 |  |  |  | 3/4 |  |  | 3/4 |  |  |  | 3/4 |  |  | 3/4 |  |  |  | 3/4
Д-ВОСТ | ЗОЛОТИНКА - ОКУРДАН путь 1 [341пк8-356пк7] | 1 | 341,8-356,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | ОКУРДАН - ОБОРЧО путь 1 [358пк7-382пк5] | 1 | 358,7-382,5 |  | Строит. | 1 | 2160 | 2160/1
Д-ВОСТ | ОКУРДАН - ОБОРЧО путь 1 [358пк7-382пк5] | 1 | 358,7-382,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | ОКУРДАН - ОБОРЧО путь 1 [358пк7-382пк5] | 1 | 358,7-382,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
Д-ВОСТ | БЕРКАКИТ путь I (Ч-Н) главный [397пк9-400пк6] | I | 397,9-400,6 | 2 | ЦУКС | 1 | 4 | 4/500
Д-ВОСТ | БЕРКАКИТ путь I (Ч-Н) главный [397пк9-400пк6] | I | 397,9-400,6 |  | ЦУКС | 7 | 70 | [7 empty] | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | БЕРКАКИТ - НЕРЮНГРИ-ПАС путь 1 [400пк6-407пк7] | 1 | 400,6-407,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
| Итого по: ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ |  |  |  |  | 184 | 15341
ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО
Д-ВОСТ | КУРЬЯН путь I (Ч-Н) главный [2334пк8-2336пк9] КУРЬЯН - ПП 2342 КМ путь 1 [2336пк9-2342пк4] ПП 2342 КМ путь I (2-IН) главный [2342пк4-2342пк5] | 1, I | 2334,8-2336,9 2336,9-2342,4 2342,4-2342,5 | 7,5 | ЦУКС | 9 | 36 |  | 4/380 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ПОБОЖИЙ - ТЫНДА путь 1 [168пк3-175пк9] ПП 2342 КМ - ТЫНДА путь 1 [2342пк5-2346пк4] путь 2 [2342пк5-2346пк4] ТЫНДА путь I (IH-31) главный [2346пк4-2349пк0] путь II (Ч-IIЧ) главный [2346пк4-2350пк1] путь III (ЧБ-НБ) главный [175пк9-183пк2] путь II (ЧЧ-HН) главный [2349пк0-2354пк4] | 1, 2, I, II, III | 168,3-175,9 175,9-183,2 2342,5-2346,4 2346,4-2349,0 2346,4-2350,1 2349,0-2354,4 | 9,6 | ЦУКС | 9 | 36 | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь I (IH-31) главный [2346пк4-2349пк0] путь II (Ч-IIЧ) главный [2346пк4-2350пк1] путь III (ЧБ-НБ) главный [175пк9-183пк2] путь II (ЧЧ-HН) главный [2349пк0-2354пк4] | I, II, III | 175,9-183,2 2346,4-2349,0 2346,4-2350,1 2349,0-2354,4 |  | Строит. | 4 | 28 | [14 empty] | 7/1 |  |  | 7/1 | [6 empty] | 7/1 |  |  |  | 7/1
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь I (IH-31) главный [2346пк4-2349пк0] путь II (Ч-IIЧ) главный [2346пк4-2350пк1] путь III (ЧБ-НБ) главный [175пк9-183пк2] путь II (ЧЧ-HН) главный [2349пк0-2354пк4] | I, II, III | 175,9-183,2 2346,4-2349,0 2346,4-2350,1 2349,0-2354,4 |  | ЦУКС | 2 | 20 | 10 |  | 10
Д-ВОСТ | ПОБОЖИЙ путь I (Ч-Н) главный [165пк2-168пк3] ПОБОЖИЙ - ТЫНДА путь 1 [168пк3-175пк9] ТЫНДА путь I (IH-31) главный [2346пк4-2349пк0] | 1, I | 165,2-168,3 168,3-175,9 2346,4-2349,0 | 2 | ЦУКС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ПОБОЖИЙ путь I (Ч-Н) главный [165пк2-168пк3] ПОБОЖИЙ - ТЫНДА путь 1 [168пк3-175пк9] ТЫНДА путь I (IH-31) главный [2346пк4-2349пк0] | 1, I | 165,2-168,3 168,3-175,9 2346,4-2349,0 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [14 empty] | 10/2
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 31 (51-605) прочий | 31 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/200
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 33 (237-611) прочий | 33 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/200
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 35 (245-607) прочий | 35 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/200
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 82 (с.р.р.326-309) приемо-отпр. | 82 |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/200
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 84 (334-301) приемо-отпр. | 84 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/200
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 17 (108-255) прочий | 17 |  | 1 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | 6/200 | [7 empty] | 6/200 | [17 empty] | 6/200 |  | 6/200
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 16 (142-151) приемо-отпр. | 16 |  | 1,2 | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  |  |  |  | 6/200 |  | 6/200 | [13 empty] | 6/200 |  | 6/200
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 15 (146-125) приемо-отпр. | 15 |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/200
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 14 (78-стрр63) приемо-отпр. | 14 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [14 empty] | 6/200 |  |  |  | 6/200
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 81 (306-321) приемо-отпр. | 81 |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [11 empty] | 6/200 | [9 empty] | 6/200
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 83 (стрр322-305) приемо-отпр. | 83 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/200
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 35 (245-607) прочий | 35 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/200
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 36 (235-603) прочий | 36 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/200
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 37 (243-609) прочий | 37 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/200
Д-ВОСТ | ПОБОЖИЙ - ТЫНДА путь 1 [168пк3-171пк3] | 1 | 168,3-171,3 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ПОБОЖИЙ - ТЫНДА путь 1 [171пк1-173пк10] | 1 | 171,1-173,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ПОБОЖИЙ - ТЫНДА путь 1 [174пк1-175пк9] | 1 | 174,1-175,9 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ПОБОЖИЙ путь I (Ч-Н) главный [165пк2-168пк3] | I | 165,2-168,3 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1500
| Итого по: ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО |  |  |  |  | 55 | 294
не удалось определить ДУ
Д-ВОСТ | ВЕРИНО - ХОР путь 1 [8593пк7-8593пк9] | 1 | 8593,7-8593,9 |  | ИССО | 4 | 16 | [5 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КОСГРАМБО - ОТКОСНАЯ путь 1 [190пк1-194пк9] | 1 | 190,1-194,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | БП 7 КМ - ШТУРМ путь 1 [8пк3-18пк0] | 1 | 8,3-18,0 | 0 | КРН | 6 | 24 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
| Итого: |  |  |  |  | 12 | 48
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:42 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июнь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Дальневосточная Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06
ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ
Д-ВОСТ | АРХАРА путь 13 (92-53) приемо-отпр. | 13 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | АРХАРА путь 17 (22-29) приемо-отпр. | 17 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | АРХАРА путь I гл (ЧД-Н) главный [8078пк1-8083пк3] путь II гл (Ч-НД) главный [8078пк1-8083пк3] не задано(.) | II гл, I гл | 8078,1-8083,3 | 0,1 | Строит. | 2 | 6 | [19 empty] | 3/0,1 | [6 empty] | 3/0,1
Д-ВОСТ | АРХАРА стр. 1, 39, 87 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [9 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | АРХАРА - ТАТАКАН путь 2 [8083пк3-8090пк1] | 2 | 8083,3-8090,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ТАТАКАН - КАМЕННЫЙ КАР путь 1 [8092пк4-8094пк0] | 1 | 8092,4-8094,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | КАМЕННЫЙ КАР - БОГУЧАН путь 1 [8095пк8-8100пк3] | 1 | 8095,8-8100,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БОГУЧАН стр. 11, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 9 |  |  | 4/2 | [9 empty] | 3/1 | 2/1
Д-ВОСТ | БОГУЧАН - РАЧИ путь 1 [8102пк7-8109пк6] РАЧИ путь I (ЧД-Н) главный [8109пк6-8113пк0] | 1, I | 8102,7-8109,6 8109,6-8113,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БОГУЧАН - РАЧИ путь 1 [8102пк7-8109пк6] | 1 | 8102,7-8109,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/1 | [13 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТАРМАНЧУКАН - ТОННЕЛЬНЫЙ путь 2 [8138пк5-8140пк1] | 2 | 8138,5-8140,1 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | ТАРМАНЧУКАН - ТОННЕЛЬНЫЙ путь 1 [8138пк5-8140пк1] | 1 | 8138,5-8140,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | ТАРМАНЧУКАН - ТОННЕЛЬНЫЙ путь 1 [8138пк5-8140пк1] | 1 | 8138,5-8140,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 2 [8144пк8-8153пк7] | 2 | 8144,8-8153,7 |  | Р | 2 | 4 |  | 2/210 | [6 empty] | 2/315
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8162пк8-8165пк6] путь 3 (16-11) приемо-отпр. КУНДУР-ХАБ путь I (ЧД-Н) главный [8153пк7-8156пк7] путь 3 (10-15) приемо-отпр. КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 1 [8156пк7-8162пк8] | 1, 3, I | 8153,7-8156,7 8156,7-8162,8 8162,8-8165,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ путь II гл (Ч-ис НД) главный [8162пк1-8165пк6] путь 4 (14-9) приемо-отпр. КУНДУР-ХАБ путь II (Ч-НД) главный [8153пк7-8156пк7] путь 4 (12-5) приемо-отпр. путь 6 (14-13) приемо-отпр. КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 2 [8156пк7-8162пк1] | 2, 4, 6, II, II гл | 8153,7-8156,7 8156,7-8162,1 8162,1-8165,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | КУНДУР-ХАБ путь II (Ч-НД) главный [8156пк375-8156пк650] | II | 8156,375-8156,650 |  | Р | 1 | 2 | [15 empty] | 2/275
Д-ВОСТ | КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 1 [8161пк1-8161пк10] | 1 | 8161,1-8161,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 2 [8156пк7-8162пк1] | 2 | 8156,7-8162,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ стр. 14, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 1 [8174пк1-8174пк10] | 1 | 8174,1-8174,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 2 [8165пк6-8182пк8] | 2 | 8165,6-8182,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [15 empty] | 2/10 | [6 empty] | 2/10
Д-ВОСТ | ЯДРИН - ОБЛУЧЬЕ путь 2 [8185пк8-8188пк2] | 2 | 8185,8-8188,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [8 empty] | 2/10 | [20 empty] | 2/10
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ путь II гл (Ч-НД) главный [8188пк2-8194пк7] ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 2 [8194пк7-8198пк0] УДАРНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8198пк0-8200пк7] | 2, II, II гл | 8188,2-8194,7 8194,7-8198,0 8198,0-8200,7 |  | Р | 4 | 14 | [12 empty] | 4/1084 | [6 empty] | 4/482 | [6 empty] | 4/744 |  |  | 2/270
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 2 [8194пк7-8198пк0] | 2 | 8194,7-8198,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 14 |  | 2/10 | [10 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 2 [8194пк7-8198пк0] | 2 | 8194,7-8198,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 10 | [15 empty] | 2/10 | [6 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 2/10
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ путь II гл (Ч-НД) главный [8204пк3-8209пк1] УДАРНЫЙ - ЛАГАР-АУЛ путь 2 [8200пк7-8204пк3] | 2, II гл | 8200,7-8204,3 8204,3-8209,1 |  | Р | 4 | 8 |  | 2/195 | [6 empty] | 2/230 | [6 empty] | 2/135 | [6 empty] | 2/296
Д-ВОСТ | УДАРНЫЙ - ЛАГАР-АУЛ путь 1 [8200пк8-8203пк8] | 1 | 8200,8-8203,8 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000
Д-ВОСТ | УДАРНЫЙ - ЛАГАР-АУЛ путь 2 [8200пк7-8204пк3] | 2 | 8200,7-8204,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ путь I гл (ис ЧД-ис Н) главный [8204пк3-8209пк1] | I гл | 8204,3-8209,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ путь I гл (ис ЧД-ис Н) главный [8204пк3-8207пк3] | I гл | 8204,3-8207,3 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 | [9 empty] | 4/2000 |  |  |  | 2/1000
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ путь I гл (ис ЧД-ис Н) главный [8208пк1-8208пк10] ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 1 [8209пк1-8210пк10] | 1, I гл | 8208,1-8208,10 8209,1-8210,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 | [16 empty] | 4/2000 |  |  |  | 2/1000
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ путь II гл (Ч-НД) главный [8204пк3-8209пк1] ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 2 [8209пк1-8222пк9] | 2, II гл | 8204,3-8209,1 8209,1-8222,9 |  | ИССО | 3 | 12 | [12 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 2 [8209пк1-8222пк9] | 2 | 8209,1-8222,9 | 13,8 | КРН | 7 | 102 |  | 12 | [10 empty] | 18/1700 |  |  | 12/1300 |  |  |  | 18/1700 |  |  | 12/1100 |  |  |  | 18 |  |  | 12
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 1 [8213пк1-8214пк10] | 1 | 8213,1-8214,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 1 [8215пк1-8217пк10] | 1 | 8215,1-8217,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1000
Д-ВОСТ | КИМКАН путь 3 (10-17) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 1 [8225пк... (см. карточку) | 1, 2, I, III, IIIА, IV | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 8 | 16 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь 6 (32-11) приемо-отпр. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, 6, 8-10, IV | 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 8 | 22 |  | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III, IIIА | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,3 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] (нов. строит.) путь(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь... (см. карточку) | 1, 2, I, III, IIIА, IV | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 |  | Строит. | 1 | 36 | [16 empty] | 36/1
| Итого по: ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ |  |  |  |  | 94 | 399
ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 1 [8225пк... (см. карточку) | 1, 2, I, III, IIIА, IV | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 8 | 16 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь 6 (32-11) приемо-отпр. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, 6, 8-10, IV | 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 8 | 22 |  | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III, IIIА | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,3 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] (нов. строит.) путь(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь... (см. карточку) | 1, 2, I, III, IIIА, IV | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 |  | Строит. | 1 | 36 | [16 empty] | 36/1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] | 1 | 8235,9-8247,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] путь 4 (18-13) приемо-отпр. путь 6 (14-15) приемо-отпр. БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] путь 4 (20-19) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 8247,0-8250,0 8250,0-8259,2 8259,2-8261,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк0-8250пк0] путь 3 (20-упор) приемо-отпр. БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] путь 3 (16-21) приемо-отпр. путь 5 (10-23) приемо-отпр. путь 7 (14-27) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 8247,0-8250,0 8250,0-8259,2 8259,2-8261,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8248пк1-8249пк5] | I | 8248,1-8249,5 | 1,5 | ППВ пути | 2 | 4 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/500
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] | II | 8247,0-8250,0 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/416
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь I (ЧД-Н) главный [8265пк4-8267пк5] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] путь 3 (16-21) приемо-отпр. путь 5 (10-23) приемо-отпр. путь 7 (14-27) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 1 [8261пк6-8265пк4] | 1, 3, 5, 7, I | 8259,2-8261,6 8261,6-8265,4 8265,4-8267,5 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 |  |  | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] путь 4 (8-13) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] путь 4 (20-19) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 2 [8261пк6-8265пк4] | 2, 4, II | 8259,2-8261,6 8261,6-8265,4 8265,4-8267,5 | 0,5 | ТР КС | 3 | 12 | [19 empty] | 4 | [6 empty] | 8
Д-ВОСТ | ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 2 [8261пк554-8262пк138] | 2 | 8261,554-8262,138 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/584
Д-ВОСТ | ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 1 [8263пк9-8265пк4] | 1 | 8263,9-8265,4 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1500
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 2 [8261пк6-8265пк4] | 2, II | 8261,6-8265,4 8265,4-8267,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь I (ЧД-Н) главный [8265пк4-8267пк5] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 1 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь I (ЧД-Н) главный [8269пк9-8272пк2] путь 3 (14-13) приемо-отпр. путь 5 (12-9) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 8265,4-8267,5 8267,5-8269,9 8269,9-8272,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 2 [8267пк56-8267пк787] | 2 | 8267,56-8267,787 |  | Р | 2 | 8 | [19 empty] | 4/426 | [6 empty] | 4/416
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 1 [8268пк9-8269пк9] | 1 | 8268,9-8269,9 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 2 [8268пк1-8268пк10] | 2 | 8268,1-8268,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 2 [8268пк9-8269пк9] | 2 | 8268,9-8269,9 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ЛОНДОКО путь I (ЧД-Н) главный [8270пк0-8270пк5] | I | 8270,0-8270,5 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/500
Д-ВОСТ | ЛОНДОКО путь II (ис.Ч-НД) главный [8270пк1-8270пк10] | II | 8270,1-8270,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1000
Д-ВОСТ | БУДУКАН путь II (Ч-НД) главный [8288пк6-8290пк5] путь 4 (10-13) приемо-отпр. ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8272пк2-8288пк6] | 2, 4, II | 8272,2-8288,6 8288,6-8290,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4
Д-ВОСТ | БУДУКАН путь I (ЧД-изоН) главный [8288пк6-8290пк5] ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 1 [8272пк2-8288пк6] | 1, I | 8272,2-8288,6 8288,6-8290,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8286пк1-8286пк10] | 2 | 8286,1-8286,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8287пк1-8287пк10] | 2 | 8287,1-8287,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | БИРА путь Нечетный (ЧД-Н) главный [8305пк2-8308пк6] БУДУКАН путь I (ЧД-изоН) главный [8288пк6-8290пк5] путь 3 (12-9) приемо-отпр. БУДУКАН - БИРА путь 1 [8290пк5-8305пк2] | 1, 3, I, Нечетный | 8288,6-8290,5 8290,5-8305,2 8305,2-8308,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | БУДУКАН путь II (Ч-НД) главный [8289пк1-8290пк5] | II | 8289,1-8290,5 | 1,5 | ППВ пути | 2 | 4 | [22 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/500
Д-ВОСТ | БУДУКАН - БИРА путь 2 [8290пк5-8304пк7] | 2 | 8290,5-8304,7 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/413
Д-ВОСТ | БИРА путь 10 (12-43) приемо-отпр. | 10 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 1 [8328пк1-8329пк10] | 1 | 8328,1-8329,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 1 [8330пк1-8330пк10] | 1 | 8330,1-8330,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1000
Д-ВОСТ | СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 2 [8317пк4-8340пк2] | 2 | 8317,4-8340,2 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/706
Д-ВОСТ | СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 2 [8317пк4-8340пк2] | 2 | 8317,4-8340,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I путь II (ПЧ-2-НД) главный [8349пк3-8353пк2] БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2, II | 8349,3-8353,2 8353,2-8364,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [26 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1 | 8353,2-8364,7 | 13,3 | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 |  |  | 3,8/1900 | [6 empty] | 3,8/1900 | [6 empty] | 3,8/1900
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2 | 8353,2-8364,7 | 4 | Тек. сод. пути | 3 | 7,8 | [22 empty] | 2/400 |  |  |  | 3,8/800 |  |  | 2/800
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2 | 8353,2-8364,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [19 empty] | 3,8/2
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2 | 8353,2-8364,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [12 empty] | 3,8/1 | [6 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ИКУРА путь I (ЧД-Н) главный [8364пк7-8367пк2] ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1, I | 8364,7-8367,2 8367,2-8392,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ИКУРА путь I (ЧД-Н) главный [8364пк7-8367пк2] ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1, I | 8364,7-8367,2 8367,2-8392,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИКУРА путь I (ЧД-Н) главный [8364пк7-8367пк2] ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1, I | 8364,7-8367,2 8367,2-8392,0 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/600
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367,2-8392,0 | 7 | Тек. сод. пути | 4 | 13,5 |  | 2/400 |  |  |  | 3,8/500 | [6 empty] | 3,8/500 | [6 empty] | 3,8/500
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367,2-8392,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [12 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367,2-8392,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367,2-8392,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | АУР путь I (ЧД-Н) главный [8392пк0-8395пк8] АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] | 1, I | 8392,0-8395,8 8395,8-8420,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4
Д-ВОСТ | АУР стр. 11, 12, 15, 20, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 10 | [19 empty] | 4/2 |  |  | 2/1 | 4/2
Д-ВОСТ | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] | 1, I, IA | 8395,8-8420,9 8420,9-8425,6 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 |  |  | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | АУР - ИН путь 2 [8395пк8-8420пк9] | 2 | 8395,8-8420,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1, I, IA | 8420,9-8425,6 8425,6-8448,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [12 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [19 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ОЛЬГОХТА путь II (Ч-НД) главный [8448пк8-8450пк9] | II | 8448,8-8450,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I путь I (ЧД-Н) главный [8473пк2-8475пк8] ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 1 [8450пк9-8473пк2] | 1, I | 8450,9-8473,2 8473,2-8475,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2 | 8450,9-8473,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I не задано(.) ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция ) |  |  | 1,2 | Строит. | 2 | 6 | [19 empty] | 3/0,1 | [6 empty] | 3/0,1
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I путь II (Ч-НД) главный [8473пк2-8475пк8] | II | 8473,2-8475,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 1 [8475пк8-8478пк6] путь 2 [8475пк8-8478пк6] ТУНГУССКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8478пк6-8480пк5] путь II (Ч-НД) главный [8478пк6-8480пк5] ТУНГУССКИЙ - ДЕЖНЕВКА путь 1 [8480пк5-8484пк7] путь 2 [8480пк5-8484пк7] | 1, 2, I, II | 8475,8-8478,6 8478,6-8480,5 8480,5-8484,7 |  | ЦУКС | 2 | 20 | [8 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 2 [8475пк8-8478пк6] | 2 | 8475,8-8478,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [8484пк7-8487пк0] путь III (9-ПЧ-15) главный [0пк0-1пк3] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1, I, III | 0,0-1,3 8484,7-8487,0 8487,0-8495,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА стр. 1, 10, 12, 13, 14, 18, 2, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 8 | [26 empty] | 4/3 | 2/1 |  | 2/1
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [8484пк7-8487пк0] | II | 8484,7-8487,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [19 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА 2 стр. 38, 44, 48, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [5 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
| Итого по: ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА |  |  |  |  | 112 | 415,3
ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1 | 8487,0-8495,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 |  |  | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [8484пк7-8487пк0] путь III (9-ПЧ-15) главный [0пк0-1пк3] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1, I, III | 0,0-1,3 8484,7-8487,0 8487,0-8495,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] НИКОЛАЕВКА путь II (Ч-2Н) главный [8495пк8-8497пк8] | 2, II | 8487,0-8495,8 8495,8-8497,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2 | 8487,0-8495,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2 | 8487,0-8495,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1 | 8487,0-8495,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА путь II (Ч-2Н) главный [8495пк8-8497пк8] | II | 8495,8-8497,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [19 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 2 [8497пк8-8505пк2] | 2 | 8497,8-8505,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ПРИАМУРСКАЯ стр. 2, 6 |  |  |  | Ксп | 2 | 20 | [12 empty] | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь I (1Ч-1Н) главный [8508пк2-8512пк2] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 1 [8512пк2-8514пк9] ПРИАМУРСКАЯ - ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь 1 [8507пк4-8508пк2] | 1, I | 8507,4-8508,2 8508,2-8512,2 8512,2-8514,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь I (1Ч-1Н) главный [8508пк2-8512пк2] | I | 8508,2-8512,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/400
Д-ВОСТ | АМУР путь I (1Ч-1Н) главный [8514пк9-8517пк7] АМУР - ХАБАРОВСК I путь 1 [8517пк7-8520пк2] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 1 [8512пк2-8514пк9] | 1, I | 8512,2-8514,9 8514,9-8517,7 8517,7-8520,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4
Д-ВОСТ | АМУР путь II (2Ч-2Н) главный [8514пк9-8517пк7] АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 2 [8512пк2-8514пк9] | 2, II | 8512,2-8514,9 8514,9-8517,7 8517,7-8520,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8514пк3-8514пк3] | Одн | 8514,3-8514,3 |  | ИССО | 2 | 12 | [18 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510,6-8520,5 | 4,8 | ИССО | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/100 | [13 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510,6-8520,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 30,6 |  |  |  | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 2 [8512пк2-8514пк9] | 2 | 8512,2-8514,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | АМУР путь II (2Ч-2Н) главный [8514пк9-8517пк7] АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] ХАБАРОВСК I путь II(зап) (2Ч-ПЭЦ) главный [8520пк3-8523пк1] | 2, II, II(зап) | 8514,9-8517,7 8517,7-8520,3 8520,3-8523,1 |  | ИССО | 3 | 12 | [12 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | АМУР путь II (2Ч-2Н) главный [8514пк9-8517пк7] | II | 8514,9-8517,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [19 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] | 2 | 8517,7-8520,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 1 [8517пк7-8520пк2] | 1 | 8517,7-8520,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК I путь I(зап) (1Ч-ПЭЦ) главный [8520пк2-8523пк1] | I(зап) | 8520,2-8523,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  | 3/30 | [6 empty] | 3/30 | [6 empty] | 3/30 | [6 empty] | 3/30
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК I путь II(зап) (2Ч-ПЭЦ) главный [8520пк3-8523пк1] | II(зап) | 8520,3-8523,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 19,1 |  | 3,8/30 | [6 empty] | 3,8/30 | [6 empty] | 3,8/30 | [6 empty] | 3,8/30 | [6 empty] | 3,8/30
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК I путь II(зап) (2Ч-ПЭЦ) главный [8520пк3-8523пк1] | II(зап) | 8520,3-8523,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | [12 empty] | 3,8/30 | [6 empty] | 3,8/30 | [6 empty] | 3,8/30
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК I стр. 106 |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [12 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК I стр. 24 |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [19 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК I - ХАБАРОВСК II путь 2 [8525пк5-8528пк8] | 2 | 8525,5-8528,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [12 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | КРАСН РЕЧКА путь II (IIЧ-НМ2А) главный [8541пк0-8544пк7] ХАБАРОВСК II путь I (ЧД-НI) главный [8528пк8-8537пк6] путь 2 (137-536) соединит. путь 21 (436-163) сортиров. путь 3 (135-546) соединит. путь 30 (35-20) деповской путь 31 (73-упор) деповской путь 4 (153-ст.р.р.516) вытяжной путь 41 (466-137) со... (см. карточку) | 2, 21, 3, 30, 31, 4, 41, 42, 43, 45, 46, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 6, 62, 63, 64, 6Г, 6 с-д, 7, 8, 9, I, II | 8528,8-8537,6 8537,6-8541,0 8541,0-8544,7 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [16 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСН РЕЧКА путь I (IЧ-НМ1А) главный [8540пк8-8544пк7] путь IАП (НМ1А-Н) главный [8540пк8-8544пк7] ХАБАРОВСК II путь I (ЧД-НI) главный [8528пк8-8537пк6] путь 10 (61-26) деповской путь 103-101 (103-101) съезды_пpоч. путь 107 (272-79) деповской путь 108 (274-83) деповской путь 109 (254-77) деповской п... (см. карточку) | 1, 10, 103-101, 107, 108, 109, 18, 18а, 3, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 44, 47, 70, 70-72, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 86-88, 87, I, IIЕ, IАП | 8528,8-8537,6 8537,6-8540,8 8540,8-8544,7 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [19 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСН РЕЧКА путь I (IЧ-НМ1А) главный [8540пк8-8544пк7] | I | 8540,8-8544,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/2
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [8559пк5-8562пк1] КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 1 [8544пк7-8559пк5] | 1, I | 8544,7-8559,5 8559,5-8562,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 1 [8544пк7-8559пк5] | 1 | 8544,7-8559,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | [9 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8562пк1-8574пк4] | 1, I | 8559,5-8562,1 8562,1-8574,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4
| Итого по: ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ |  |  |  |  | 62 | 250,1
ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8562пк1-8574пк4] | 1, I | 8559,5-8562,1 8562,1-8574,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] | 2 | 8562,1-8574,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 | [5 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2
Д-ВОСТ | КРУГЛИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8574пк4-8576пк8] КРУГЛИКОВО - ВЕРИНО путь 2 [8576пк8-8589пк1] | 2, II | 8574,4-8576,8 8576,8-8589,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4
Д-ВОСТ | ВЕРИНО путь I (ЧД-Н) главный [8589пк2-8592пк2] ВЕРИНО - ХОР путь 1 [8592пк2-8598пк5] ХОР путь I (ЧД-1) главный [8598пк5-8604пк8] | 1, I | 8589,2-8592,2 8592,2-8598,5 8598,5-8604,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8613пк7-8619пк1] ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 2 [8619пк1-8632пк7] | 2, II | 8613,7-8619,1 8619,1-8632,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 1 [8619пк1-8632пк7] | 1, I | 8613,7-8619,1 8619,1-8632,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8614пк2-8616пк2] | I | 8614,2-8616,2 | 2,1 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/2100
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 1 [8619пк1-8620пк10] | 1 | 8619,1-8620,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 1 [8621пк1-8622пк10] | 1 | 8621,1-8622,10 | 2 | ППВ пути | 2 | 4 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8647пк3-8653пк3] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 1 [8638пк1-8647пк3] | 1, I | 8638,1-8647,3 8647,3-8653,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8647пк3-8653пк3] | I | 8647,3-8653,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ путь II (ис.Ч-НД) главный [8647пк3-8653пк3] | II | 8647,3-8653,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 2 [8657пк9-8658пк1] | 2 | 8657,9-8658,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/200
Д-ВОСТ | АВАН путь I (ЧД-Н) главный [8660пк1-8662пк1] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 1 [8658пк8-8658пк8] | 1, I | 8658,8-8658,8 8660,1-8662,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 2 [8654пк9-8654пк9] | 2 | 8654,9-8654,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | АВАН путь I (ЧД-Н) главный [8660пк1-8662пк1] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. АВАН - КОТИКОВО путь 1 [8662пк1-8672пк2] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 1 [8653пк3-8660пк1] | 1, 3, 4, I | 8653,3-8660,1 8660,1-8662,1 8662,1-8672,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | АВАН путь I (ЧД-Н) главный [8660пк1-8662пк1] АВАН - КОТИКОВО путь 1 [8662пк1-8672пк2] | 1, I | 8660,1-8662,1 8662,1-8672,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | АВАН путь II (Ч-НД) главный [8660пк1-8662пк1] АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8662пк1-8672пк2] | 2, II | 8660,1-8662,1 8662,1-8672,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4
Д-ВОСТ | АВАН путь II (Ч-НД) главный [8660пк1-8662пк1] АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8662пк1-8672пк2] | 2, II | 8660,1-8662,1 8662,1-8672,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4
Д-ВОСТ | АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8662пк1-8672пк2] | 2 | 8662,1-8672,2 | 3,1 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 2/250 | [6 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8668пк4-8670пк7] | 2 | 8668,4-8670,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | КОТИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8672пк6-8673пк9] | II | 8672,6-8673,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] путь 3 (10-9) приемо-отпр. КОТИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8672пк2-8674пк4] путь 3 (10-11) приемо-отпр. КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 1 [8674пк4-8679пк9] | 1, 3, I | 8672,2-8674,4 8674,4-8679,9 8679,9-8682,0 | 5,2 | К КС | 4 | 16 |  |  | 4/129 | [6 empty] | 4/129 | [6 empty] | 4/129 | [6 empty] | 4/129
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8682пк0] путь 4 (12-11) приемо-отпр. КОТИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8672пк2-8674пк4] путь 4 (12-9) приемо-отпр. КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк4-8679пк9] | 2, 4, II | 8672,2-8674,4 8674,4-8679,9 8679,9-8682,0 | 5,2 | К КС | 3 | 12 | [12 empty] | 4/129 | [6 empty] | 4/129 | [6 empty] | 4/129
Д-ВОСТ | КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк6-8674пк6] | 2 | 8674,6-8674,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 1 [8684пк8-8684пк8] | 1 | 8684,8-8684,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8682пк210-8696пк1] КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк190] | 2, II | 8682,210-8696,1 8696,1-8698,190 |  | Р | 6 | 18 |  | 2/230 | [6 empty] | 2/250 |  |  |  | 4/370 |  |  | 2/116 |  |  |  | 4/390 | [6 empty] | 4/850
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА путь I (ЧД-Н) главный [8696пк1-8698пк6] КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] | 1, I | 8696,1-8698,6 8698,6-8712,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] | 2, II | 8696,1-8698,6 8698,6-8712,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] путь 3 (18-9) приемо-отпр. путь 4 (12-11) приемо-отпр. КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] | 2, 3, 4, II | 8696,1-8698,6 8698,6-8712,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/8
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8711пк10-8712пк3] | 1 | 8711,10-8712,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8703пк2-8708пк8] | 2 | 8703,2-8708,8 | 2,5 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [22 empty] | 2/250 | [6 empty] | 2/200
Д-ВОСТ | РОЗЕНГАРТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8715пк7-8735пк1] | 2, II | 8712,5-8715,7 8715,7-8735,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4
Д-ВОСТ | РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8715пк7-8735пк1] | 1 | 8715,7-8735,1 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/550 | [6 empty] | 4/650
Д-ВОСТ | БИКИН путь II (Ч-НН) главный [8752пк7-8758пк7] БОЙЦОВО путь II (Ч-НД) главный [8735пк1-8737пк5] БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8737пк5-8752пк7] | 2, II | 8735,1-8737,5 8737,5-8752,7 8752,7-8758,7 | 16,1 | КРН | 7 | 102 |  | 12 | [10 empty] | 18/1900 |  |  | 12/1100 |  |  |  | 18/1100 |  |  | 12/732 |  |  |  | 18 |  |  | 12
Д-ВОСТ | БИКИН путь I (ЧД-Н) главный [8752пк7-8758пк7] БОЙЦОВО - БИКИН путь 1 [8737пк4-8752пк7] | 1, I | 8737,4-8752,7 8752,7-8758,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | БОЙЦОВО - БИКИН путь 1 [8748пк7-8748пк7] | 1 | 8748,7-8748,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БИКИН путь I (ЧД-Н) главный [8752пк7-8758пк7] БОЙЦОВО - БИКИН путь 1 [8744пк1-8752пк7] | 1, I | 8744,1-8752,7 8752,7-8758,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/16 | [6 empty] | 4/16 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БИКИН путь I (ЧД-Н) главный [8756пк1-8756пк7] | I | 8756,1-8756,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [6 empty] | 2/200 | [6 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | БИКИН путь I (ЧД-Н) главный [8752пк7-8757пк2] | I | 8752,7-8757,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ЗВЕНЬЕВОЙ путь I (ис.ЧН-Н) главный [8768пк1-8771пк3] ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 1 [8771пк3-8790пк9] | 1, I | 8768,1-8771,3 8771,3-8790,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 2 [8771пк3-8790пк9] | 2 | 8771,3-8790,9 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/24000
Д-ВОСТ | ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 1 [8771пк3-8790пк9] | 1 | 8771,3-8790,9 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/24000
Д-ВОСТ | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8790пк9-8793пк6] БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 1 [8793пк6-8801пк6] ЛУЧЕГОРСК путь I (ЧД-Н) главный [8801пк6-8804пк7] | 1, I | 8790,9-8793,6 8793,6-8801,6 8801,6-8804,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4/550
Д-ВОСТ | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 1 [8793пк6-8801пк6] | 1 | 8793,6-8801,6 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/12000
Д-ВОСТ | ЛАСТОЧКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8812пк7-8814пк9] ЛУЧЕГОРСК путь II (Ч-НД) главный [8801пк6-8804пк7] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8804пк7-8812пк7] | 2, II | 8801,6-8804,7 8804,7-8812,7 8812,7-8814,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ЛУЧЕГОРСК путь II (Ч-НД) главный [8801пк6-8804пк7] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8804пк7-8812пк7] | 2, II | 8801,6-8804,7 8804,7-8812,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ЛАСТОЧКА путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8812пк7-8815пк0] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 1 [8804пк7-8812пк7] | 1, I | 8804,7-8812,7 8812,7-8815,0 8815,0-8837,6 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [9 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 1 [8804пк7-8812пк7] | 1 | 8804,7-8812,7 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/24000
Д-ВОСТ | ЛАСТОЧКА путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8812пк7-8815пк0] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 1 [8804пк7-8812пк7] | 1, I | 8804,7-8812,7 8812,7-8815,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/10
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк5] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк5-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815,0-8837,6 8837,6-8841,5 8841,5-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 2 [8814пк9-8837пк6] | 2, II | 8814,9-8837,6 8837,6-8840,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 2 [8814пк9-8837пк6] | 2 | 8814,9-8837,6 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/24000
Д-ВОСТ | ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1 | 8815,0-8837,6 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/24000
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк5] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815,0-8837,6 8837,6-8841,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837,6-8840,7 8840,7-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь 4 (42-41) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [12 empty] | 8/150
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь 6 (36-43) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [19 empty] | 8/200
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь 7 (40-49) приемо-отпр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [26 empty] | 8/180
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8840пк0-8840пк500] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк540-8842пк10] | 2, II | 8840,0-8840,500 8840,540-8842,10 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1260
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] | II | 8837,6-8840,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837,6-8840,7 8840,7-8860,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ХОР - ДОРМИДОНТОВКА путь неч [8599пк4-8601пк4] | неч | 8599,4-8601,4 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ХОР - ДОРМИДОНТОВКА путь неч [8601пк4-8603пк4] | неч | 8601,4-8603,4 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ХОР - ДОРМИДОНТОВКА путь неч [8603пк4-8606пк4] | неч | 8603,4-8606,4 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/1500 | [6 empty] | 4/1500
Д-ВОСТ | ХОР - ДОРМИДОНТОВКА путь неч [8603пк5-8603пк9] | неч | 8603,5-8603,9 |  | ИССО | 4 | 16 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
| Итого по: ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО |  |  |  |  | 103 | 473,3
ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк5] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк5-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815,0-8837,6 8837,6-8841,5 8841,5-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837,6-8840,7 8840,7-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8840пк0-8840пк500] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк540-8842пк10] | 2, II | 8840,0-8840,500 8840,540-8842,10 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1260
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2 | 8840,7-8860,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837,6-8840,7 8840,7-8860,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ВОГУТОН путь Iо (Ч-Н) главный [15пк1-15пк2] ЭБЕРГАРД путь I (исЧД-Н) главный [8860пк4-8863пк3] путь V (1-Ч5) главный [1пк4-2пк8] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (6-11) приемо-отпр. путь 5-3 (5-3) съезд_глав. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. ЭБЕРГАРД - ВОГУТОН путь н [2пк8-15пк1] | 2-4, 3, 5-3, 8-10, I, Iо, V, н | 1,4-2,8 15,1-15,2 2,8-15,1 8860,4-8863,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1560 КМ путь II (ис.Ч-Н) главный [8868пк4-8868пк9] ЭБЕРГАРД путь II (исЧ-НД) главный [8860пк4-8863пк4] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 4 (12-7) приемо-отпр. путь 5-3 (5-3) съезд_глав. путь 6 (16-9) приемо-отпр. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. ЭБЕРГАРД - БП 1560 КМ путь 2 [8863пк4-8868пк4] | 2, 2-4, 4, 5-3, 6, 8-10, II | 8860,4-8863,4 8863,4-8868,4 8868,4-8868,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЭБЕРГАРД путь II (исЧ-НД) главный [8860пк4-8863пк4] | II | 8860,4-8863,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БП 1560 КМ путь I (ис.ЧД-1) главный [8868пк4-8868пк6] путь II (ис.Ч-Н) главный [8868пк4-8868пк9] БП 1560 КМ - ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 2 [8868пк9-8873пк4] ЭБЕРГАРД - БП 1560 КМ путь 1 [8863пк3-8868пк4] путь 2 [8863пк4-8868пк4] | 1, 2, I, II | 8863,3-8868,4 8863,4-8868,4 8868,4-8868,6 8868,4-8868,9 8868,9-8873,4 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [5 empty] | 4/550 | [20 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1560 КМ путь II (ис.Ч-Н) главный [8868пк4-8868пк9] БП 1560 КМ - ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 2 [8868пк9-8873пк4] ДАЛЬНЕРЕЧ I путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8873пк4-8877пк1] путь 4 (20-1) приемо-отпр. путь 5 (16-21) приемо-отпр. путь 6 (18-23) приемо-отпр. путь 7 (4-9) приемо-отпр. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. п... (см. карточку) | 2, 4, 5, 6, 7, 7-5, 8, II | 8868,4-8868,9 8868,9-8873,4 8873,4-8877,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1560 КМ - ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 2 [8873пк1-8873пк4] ДАЛЬНЕРЕЧ I путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8873пк886-8874пк356] | 2, II | 8873,1-8873,4 8873,886-8874,356 |  | Р | 1 | 2 | [19 empty] | 2/928
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ путь I (ЧД-Н) главный [8879пк4-8881пк1] путь Iо (ЧИ-5) главный [27пк6-27пк7] путь 3-1 (3-1) съезд_глав. ДАЛЬНЕРЕЧ I путь I (2-ис.Н) главный [8874пк3-8877пк1] путь 29-27 (29-27) съезд_глав. путь 3 (8-35) приемо-отпр. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ДАЛЬНЕРЕЧ I - БП 1571 КМ путь 1 [8877пк1-8879п... (см. карточку) | 1, 29-27, 3, 3-1, 7-5, I, Iо | 27,6-27,7 8874,3-8877,1 8877,1-8879,4 8879,4-8881,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ путь I (ЧД-Н) главный [8879пк4-8881пк1] путь Iо (ЧИ-5) главный [27пк6-27пк7] путь 3-1 (3-1) съезд_глав. БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 1 [8881пк1-8883пк7] ДАЛЬНЕРЕЧ I - БП 1571 КМ путь 1 [8877пк1-8879пк4] | 1, 3-1, I, Iо | 27,6-27,7 8877,1-8879,4 8879,4-8881,1 8881,1-8883,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ путь I (ЧД-Н) главный [8879пк4-8881пк1] БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 1 [8881пк1-8883пк7] | 1, I | 8879,4-8881,1 8881,1-8883,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 2 [8881пк1-8883пк7] | 2 | 8881,1-8883,7 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/24000
Д-ВОСТ | ЛАЗО путь I (ЧД-Н) главный [8883пк7-8886пк2] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 5 (16-17) приемо-отпр. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 1 [8886пк2-8891пк0] | 1, 2-4, 3, 3-1, 5, 7-5, I | 8883,7-8886,2 8886,2-8891,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь I (ис.ЧД-Н) главный [8891пк0-8893пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 1 [8886пк2-8891пк0] | 1, 2-4, 3, 3-1, 6-8, 7-5, I | 8886,2-8891,0 8891,0-8893,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк0-8893пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (12-13) приемо-отпр. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 2 [8886пк2-8891пк0] | 2, 2-4, 3-1, 4, 6, 6-8, 7-5, II | 8886,2-8891,0 8891,0-8893,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 2 [8886пк2-8891пк0] | 2 | 8886,2-8891,0 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/12000
Д-ВОСТ | ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 2 [8886пк135-8890пк1000] | 2 | 8886,135-8890,1000 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/575
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь I (ис.ЧД-Н) главный [8891пк1-8893пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 1 [8893пк1-8913пк3] | 1, 2-4, 3, 3-1, 6-8, 7-5, I | 8891,1-8893,1 8893,1-8913,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк1-8893пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (12-13) приемо-отпр. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 2 [8893пк1-8913пк3] | 2, 2-4, 3-1, 4, 6, 6-8, 7-5, II | 8891,1-8893,1 8893,1-8913,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк0-8893пк1] | II | 8891,0-8893,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/1
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ стр. 14 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  | 10/1
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 2 [8893пк1-8913пк3] | 2 | 8893,1-8913,3 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/24000
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 1 [8893пк1-8913пк3] | 1 | 8893,1-8913,3 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/24000
Д-ВОСТ | ПРОХАСКО путь II (Ч-ис.НД) главный [8913пк3-8915пк9] ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 2 [8915пк9-8920пк4] ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8920пк4-8922пк5] | 2, II | 8913,3-8915,9 8915,9-8920,4 8920,4-8922,5 |  | ИССО | 3 | 12 | [12 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8920пк4-8922пк5] | II | 8920,4-8922,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ФИЛАРЕТОВКА путь I (ЧД-ис.Н) главный [8920пк4-8922пк5] ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 1 [8922пк5-8930пк1] | 1, I | 8920,4-8922,5 8922,5-8930,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | РУЖИНО путь I (ЧД-5) главный [8930пк1-8935пк1] РУЖИНО - ЛЕСОЗАВОДСК II путь н [2пк3-3пк2] ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 1 [8922пк5-8930пк1] | 1, I, н | 2,3-3,2 8922,5-8930,1 8930,1-8935,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | РУЖИНО путь II (ис.Ч-НЛI) главный [8930пк1-8935пк5] РУЖИНО - ЛЕСОЗАВОДСК I путь 2 [8935пк5-8937пк0] ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 2 [8922пк5-8930пк1] | 2, II | 8922,5-8930,1 8930,1-8935,5 8935,5-8937,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | РУЖИНО путь II (ис.Ч-НЛI) главный [8930пк1-8935пк5] | II | 8930,1-8935,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | РУЖИНО путь II (ис.Ч-НЛI) главный [8930пк1-8935пк5] РУЖИНО - ЛЕСОЗАВОДСК I путь 2 [8935пк5-8937пк0] | 2, II | 8930,1-8935,5 8935,5-8937,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | БП 1634 КМ путь I (ЧД-Ч1) главный [8943пк0-8944пк7] БП 1634 КМ - КАБАРГА путь 1 [8944пк7-8952пк9] ЛЕСОЗАВОДСК I - БП 1634 КМ путь 1 [8939пк9-8943пк0] | 1, I | 8939,9-8943,0 8943,0-8944,7 8944,7-8952,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1634 КМ путь II (ис.Ч-НД) главный [8943пк0-8944пк7] БП 1634 КМ - КАБАРГА путь 2 [8944пк7-8952пк9] ЛЕСОЗАВОДСК I - БП 1634 КМ путь 2 [8939пк9-8943пк0] | 2, II | 8939,9-8943,0 8943,0-8944,7 8944,7-8952,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1634 КМ путь I (ЧД-Ч1) главный [8943пк0-8944пк7] БП 1634 КМ - КАБАРГА путь 1 [8944пк7-8952пк9] КАБАРГА путь I (ЧД-ис. Н) главный [8952пк9-8955пк2] путь 3 (12-9) приемо-отпр. | 1, 3, I | 8943,0-8944,7 8944,7-8952,9 8952,9-8955,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1634 КМ путь II (ис.Ч-НД) главный [8943пк0-8944пк7] БП 1634 КМ - КАБАРГА путь 2 [8944пк7-8952пк9] КАБАРГА путь II (Ч-НД) главный [8952пк9-8955пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 8943,0-8944,7 8944,7-8952,9 8952,9-8955,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | КАБАРГА путь 3 (12-9) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | КАБАРГА стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [26 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8974пк1-8977пк1] путь 3 (16-11) приемо-отпр. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8977пк1-9001пк4] | 1, 3, I | 8974,1-8977,1 8977,1-9001,4 | 0,4 | ТР КС | 2 | 8 |  |  | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА путь II (Ч-НД) главный [8974пк1-8977пк1] путь 4 (14-9) приемо-отпр. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 2 [8977пк1-9001пк4] | 2, 4, II | 8974,1-8977,1 8977,1-9001,4 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА путь 4 (14-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | [5 empty] | 4/2 | 4/2 | [5 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА путь 6 (20-13) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА стр. 7, 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | СУНГАЧ путь II (Ч-НД) главный [9001пк4-9003пк6] путь 4 (16-15) приемо-отпр. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 2 [9003пк6-9012пк8] | 2, 4, II | 9001,4-9003,6 9003,6-9012,8 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 | [26 empty] | 4
Д-ВОСТ | СУНГАЧ путь 3 (10-5) приемо-отпр. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 1 [9003пк6-9012пк9] | 1, 3 | 9003,6-9012,9 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4
Д-ВОСТ | СУНГАЧ стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [22 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | СУНГАЧ путь 8-2 (2п-упор) подъездной | 8-2 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
Д-ВОСТ | СУНГАЧ путь 9 (7-упор) вытяжной | 9 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/30 | 4/20
Д-ВОСТ | СУНГАЧ путь 5 (14-13) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 2 [9004пк1-9006пк10] | 2 | 9004,1-9006,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1000
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО путь II (Ч-НД) главный [9012пк8-9016пк1] путь 4 (10-9) приемо-отпр. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9016пк1-9046пк6] | 2, 4, II | 9012,8-9016,1 9016,1-9046,6 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО путь 3 (12-13) приемо-отпр. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9046пк6] | 1, 3 | 9016,1-9046,6 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО путь I (ЧД-Н) главный [9012пк9-9016пк1] | I | 9012,9-9016,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9037пк1-9039пк10] | 2 | 9037,1-9039,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 | [22 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9043пк1-9045пк10] | 2 | 9043,1-9045,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 | [15 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9046пк6] | 1 | 9016,1-9046,6 |  | Тек. сод. пути | 6 | 20 |  |  | 4/50 |  |  |  | 2/25 |  |  | 4/50 |  |  |  | 2/25 |  |  | 4/50 | [6 empty] | 4/50
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9046пк6] | 1 | 9016,1-9046,6 |  | Тек. сод. пути | 13 | 52 |  |  | 8/100 |  |  |  | 4/25 |  |  | 8/100 |  |  |  | 4/25 |  |  | 8/100 |  |  |  | 4/25 |  |  | 8/100 |  |  |  | 8/50
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9046пк6] | 1 | 9016,1-9046,6 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  | 4/100 |  |  |  | 2/25 |  |  | 4/100 |  |  |  | 2/25 |  |  | 4/100 |  |  |  | 2/25 |  |  | 4/100 |  |  |  | 2/25
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9040пк1-9042пк10] | 2 | 9040,1-9042,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/3000
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН путь I (ис ЧД-Н) главный [9050пк1-9050пк5] СПАССК-ДАЛЬН - СТАРЫЙ КЛЮЧ путь 1 [9050пк5-9052пк10] | 1, I | 9050,1-9050,5 9050,5-9052,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1000
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН путь 3д (109-упор) вытяжной | 3д |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/30 | 4/20
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН путь 69 (83-ГПП) ходовой | 69 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/50
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН путь 14 (64-75) сортиров. | 14 |  |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/50 | 4/50 | [5 empty] | 4/50 | 4/50 | [5 empty] | 4/50 | 4/50 | [5 empty] | 4/50 | 4/50
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН путь II (Ч-НД) главный [9046пк1-9048пк10] | II | 9046,1-9048,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/3000
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН - СТАРЫЙ КЛЮЧ путь 2 [9050пк5-9055пк3] | 2 | 9050,5-9055,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | СТАРЫЙ КЛЮЧ путь I (ЧД-ис.Н) главный [9057пк1-9057пк6] СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 1 [9057пк6-9059пк10] | 1, I | 9057,1-9057,6 9057,6-9059,10 | 3 | ППВ пути | 3 | 8 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | СТАРЫЙ КЛЮЧ путь 3 (10-13) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/50 | 4/50
Д-ВОСТ | СТАРЫЙ КЛЮЧ путь I (ЧД-ис.Н) главный [9055пк3-9057пк6] | I | 9055,3-9057,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 1 [9057пк7-9066пк4] | 1 | 9057,7-9066,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 2 [9057пк7-9066пк5] | 2 | 9057,7-9066,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [19 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 1 [9060пк9-9063пк9] | 1 | 9060,9-9063,9 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 | [20 empty] | 2/1000 |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ путь II (Ч-НД) главный [9066пк5-9066пк10] СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 2 [9064пк1-9066пк5] | 2, II | 9064,1-9066,5 9066,5-9066,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3000
Д-ВОСТ | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 1 [9060пк9-9063пк9] | 1 | 9060,9-9063,9 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/3000
Д-ВОСТ | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 1 [9061пк1-9061пк10] | 1 | 9061,1-9061,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3000
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ путь 9-2 (28-УПОР) подъездной | 9-2 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/50 | 4/50
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ путь 5 (16-11) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/50 | 4/50 | [5 empty] | 4/50
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 2 [9079пк0-9083пк100] | 2 | 9079,0-9083,100 |  | Р | 3 | 12 | [12 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9069пк1-9088пк10] | 1 | 9069,1-9088,10 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 | [9 empty] | 3,8/550 | [13 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 2 [9069пк1-9088пк10] | 2 | 9069,1-9088,10 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 | [12 empty] | 3,8/550 | [13 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9070пк1-9072пк10] | 1 | 9070,1-9072,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3000
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9076пк1-9078пк10] | 1 | 9076,1-9078,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/3000
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9069пк0-9089пк0] | 1 | 9069,0-9089,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ стр. 1, 3, 4, 5, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  | 2/1
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ путь 8 (27-упор) приемо-отпр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/50 | 4/50
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ путь 18-1 (11-упор) подъездной | 18-1 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/50 | 4/50
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 2 [9092пк2-9107пк0] | 2 | 9092,2-9107,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] путь 10 (82-123) сортиров. путь 11 (80-149) сортиров. путь 16 (110-181) приемо-отпр. путь 17 (112-93) приемо-отпр. путь 19 (116-173) приемо-отпр. путь 20 (114-171) приемо-отпр. путь 4 (28-143) приемо-отпр. ... (см. карточку) | 10, 11, 16, 17, 19, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 9107,0-9113,12 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь 3 (60-135) приемо-отпр. | 3, I | 9107,0-9113,12 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь 3 (60-135) приемо-отпр. СИБИРЦЕВО - ОРЕХОВО-ПРИМ путь 1 [9113пк12-9118пк0] | 1, 3, I | 9107,0-9113,12 9113,12-9118,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4/550
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9108пк10] | II | 9107,0-9108,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 2 |  | 2/2000
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9112пк0-9113пк10] | II | 9112,0-9113,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/2000
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] | I | 9107,0-9113,12 | 8,8 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] | II | 9107,0-9113,12 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | ВОГУТОН путь Iо (Ч-Н) главный [15пк1-15пк2] ВОГУТОН - ДАЛЬНЕРЕЧ II путь н [15пк2-19пк1] ЭБЕРГАРД - ВОГУТОН путь н [2пк8-15пк1] | Iо, н | 15,1-15,2 15,2-19,1 2,8-15,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ВОГУТОН путь Iо (Ч-Н) главный [15пк1-15пк2] ВОГУТОН - ДАЛЬНЕРЕЧ II путь н [15пк2-19пк1] ДАЛЬНЕРЕЧ II путь Iо (ис.Ч-Н) главный [19пк1-21пк2] путь 2 (4-3) приемо-отпр. | 2, Iо, н | 15,1-15,2 15,2-19,1 19,1-21,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ДАЛЬНЕРЕЧ II путь Iо (ис.Ч-Н) главный [19пк1-21пк2] ДАЛЬНЕРЕЧ II - БП 1571 КМ путь н [21пк2-27пк6] | Iо, н | 19,1-21,2 21,2-27,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/550
| Итого по: ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО |  |  |  |  | 176 | 685
ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь 3 (60-135) приемо-отпр. СИБИРЦЕВО - ОРЕХОВО-ПРИМ путь 1 [9113пк12-9118пк0] | 1, 3, I | 9107,0-9113,12 9113,12-9118,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4/550
Д-ВОСТ | ОРЕХОВО-ПРИМ путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ОРЕХОВО-ПРИМ - ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 1 [9121пк2-9121пк2] | 1 | 9121,2-9121,2 |  | ИССО | 4 | 16 |  |  | 4/45 | [6 empty] | 4/45 | [6 empty] | 4/45 | [6 empty] | 4/45
Д-ВОСТ | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [24 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ИППОЛИТОВКА путь II (ис Ч-ис НД) главный [9130пк4-9134пк0] путь 4 (10-11) приемо-отпр. ИППОЛИТОВКА - ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 2 [9134пк0-9139пк9] | 2, 4, II | 9130,4-9134,0 9134,0-9139,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ИППОЛИТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [9130пк4-9134пк0] путь 3 (14-5) приемо-отпр. ИППОЛИТОВКА - ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 1 [9134пк0-9139пк9] | 1, 3, I | 9130,4-9134,0 9134,0-9139,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ИППОЛИТОВКА путь 9 (18-упор) подъездной | 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/10
Д-ВОСТ | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь I (ЧД-Н) главный [9139пк9-9142пк6] путь 3 (10-13) приемо-отпр. путь 5 (20-17) приемо-отпр. путь 7 (22-19) приемо-отпр. ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 1 [9142пк6-9147пк8] | 1, 3, 5, 7, I | 9139,9-9142,6 9142,6-9147,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 4 (14-11) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  |  |  | 3,8/10 | [13 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | НОВОШАХТИНСКАЯ путь I (ис. ЧД-Н) главный [9147пк9-9150пк2] путь 3 (24-17) приемо-отпр. НОВОШАХТИНСКАЯ - ДУБИНИНСКИЙ путь 1 [9150пк2-9157пк3] | 1, 3, I | 9147,9-9150,2 9150,2-9157,3 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/400
Д-ВОСТ | НОВОШАХТИНСКАЯ путь II (ис. Ч-НД) главный [9147пк8-9150пк1] путь 10 (14-21) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 6 (28-25) приемо-отпр. путь 8 (26-31) приемо-отпр. НОВОШАХТИНСКАЯ - ДУБИНИНСКИЙ путь 2 [9150пк2-9157пк3] | 10, 2, 4, 6, 8, II | 9147,8-9150,1 9150,2-9157,3 | 0,3 | ТР КС | 1 | 3,8 | [12 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 6 (28-25) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  |  |  |  | 3,8/10 | [20 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ДУБИНИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [9157пк3-9160пк2] путь 4 (10-17) приемо-отпр. путь 6 (12-23) приемо-отпр. ДУБИНИНСКИЙ - УССУРИЙСК путь 2 [9160пк2-9172пк9] | 2, 4, 6, II | 9157,3-9160,2 9160,2-9172,9 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [19 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | ДУБИНИНСКИЙ путь 6 (12-23) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [10 empty] | 3,8/10 | [13 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь I (ЧН-ис Н) главный [9173пк6-9179пк1] путь 12 (170-129) приемо-отпр. путь 14 (168-131) приемо-отпр. путь 15 (18-35) сортиров. путь 16 (106-127) приемо-отпр. путь 17 (60-33) сортиров. путь 18 (156-141) приемо-отпр. путь 19 (62-43) сортиров. путь 20 (144-18) приемо-отпр. путь 21 (76-ст.... (см. карточку) | 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 34, 36, 38, 5, 7, I | 9173,6-9179,1 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь I (ЧН-ис Н) главный [9173пк6-9179пк1] УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 1 [9179пк1-9189пк7] | 1, I | 9173,6-9179,1 9179,1-9189,7 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь 15 (18-35) сортиров. | 15 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [12 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь 90 (117-91) подъездной | 90 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [8 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь 7 (26-53) приемо-отпр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь 13 (54-47) приемо-отпр. | 13 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [19 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь 90 (117-91) подъездной | 90 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  |  |  |  | 3,8/10 | [12 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь 306 (322-307) приемо-отпр. | 306 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [5 empty] | 3,8/10 | [12 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [5 empty] | 2 | [13 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Д-ВОСТ | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [5 empty] | 3,8/10 | [12 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | БАНЕВУРОВО стр. 10, 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [15 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] путь 2 [9202пк1-9213пк9] | 1, 2, I, II | 9198,1-9202,1 9198,2-9202,1 9202,1-9213,9 | 2 | ЦУКС | 9 | 36 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] путь 2 [9202пк1-9213пк9] | 1, 2, I, II | 9198,1-9202,1 9198,2-9202,1 9202,1-9213,9 | 9,5 | Строит. | 9 | 18 |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] | 1, I | 9198,2-9202,1 9202,1-9213,9 | 9,5 | Строит. | 8 | 23,3 |  |  | 3,8/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 3,8/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 3,8/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 3,8/0,1 |  |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9202пк1-9213пк9] | 2, II | 9198,1-9202,1 9202,1-9213,9 | 9,5 | Строит. | 9 | 25,3 |  | 2/0,1 |  |  |  | 3,8/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 3,8/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 3,8/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 3,8/0,1 |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] | I, II | 9198,1-9202,1 9198,2-9202,1 |  | ЦУКС | 2 | 20 | [8 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ стр. 27, 29, 3, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  | 4/2
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь 4 (10-13) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  |  |  | 3,8/10
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 2 [9228пк1-9241пк9] НАДЕЖДИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [9241пк9-9244пк9] | 2, II | 9228,1-9241,9 9241,9-9244,9 | 16,4 | КРН | 7 | 102 |  | 12/1400 | [10 empty] | 18/2100 |  |  | 12/1200 |  |  |  | 18/2000 |  |  | 12/800 |  |  |  | 18/464 |  |  | 12
Д-ВОСТ | НАДЕЖДИНСКАЯ стр. 14, 15, 2, 3, 42, 5, 8 |  |  |  | Ксп | 4 | 40 |  | 10/1 | [10 empty] | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | НАДЕЖДИНСКАЯ не задано(.) ПИТ. УСТ.(Тяговая подстанция ) |  |  | 0,5 | Строит. | 1 | 6 | [19 empty] | 6/0,1
Д-ВОСТ | НАДЕЖДИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [9244пк5-9244пк8] | II | 9244,5-9244,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/300
Д-ВОСТ | АМУРСК ЗАЛИВ путь II Угл (37-НЧ) главный [1пк700-2пк3] АМУРСК ЗАЛИВ - УГЛОВАЯ путь 2 [2пк3-7пк2] УГЛОВАЯ путь II (Ч-НЧ) главный [7пк500-8пк900] | 2, II, II Угл | 1,700-2,3 2,3-7,2 7,500-8,900 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | АМУРСК ЗАЛИВ путь II (Ч-НВ) главный [9250пк1-9250пк4] | II | 9250,1-9250,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/400
Д-ВОСТ | АМУРСК ЗАЛИВ путь II (Ч-НВ) главный [9251пк0-9251пк4] | II | 9251,0-9251,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/400
Д-ВОСТ | АМУРСК ЗАЛИВ путь II (Ч-НВ) главный [9251пк4-9251пк8] | II | 9251,4-9251,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/400
Д-ВОСТ | МЫС-ЧУРКИН путь II (Ч-ст.р/р 55) главный [12пк1-14пк7] | II | 12,1-14,7 | 2,7 | ППВ пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/1500 | 3/1200
| Итого по: ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК |  |  |  |  | 98 | 442,6
ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ
Д-ВОСТ | АМУРСК ЗАЛИВ путь II Угл (37-НЧ) главный [1пк700-2пк3] АМУРСК ЗАЛИВ - УГЛОВАЯ путь 2 [2пк3-7пк2] УГЛОВАЯ путь II (Ч-НЧ) главный [7пк500-8пк900] | 2, II, II Угл | 1,700-2,3 2,3-7,2 7,500-8,900 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | УГЛОВАЯ путь I (ЧН-Н) главный [8пк4-8пк4] | I | 8,4-8,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | УГЛОВАЯ путь I (ЧН-Н) главный [8пк5-8пк8] | I | 8,5-8,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | УГЛОВАЯ путь I (ЧН-Н) главный [8пк9-8пк10] | I | 8,9-8,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ПОСТ 13 КМ - АРТ-ПРИМI путь 2 [16пк3-16пк4] | 2 | 16,3-16,4 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМI путь II (ис.Ч-ис.НЧ) главный [18пк4-18пк7] АРТ-ПРИМI - АРТ-ПРИМII путь 2 [18пк7-19пк2] | 2, II | 18,4-18,7 18,7-19,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМI стр. 45 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [26 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМII путь I (ис.ЧН-ис.Н) главный [20пк1-22пк7] АРТ-ПРИМII - АРТ-ПРИМIII путь 1 [22пк7-26пк2] | 1, I | 20,1-22,7 22,7-26,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМII путь II (ис.Ч-ис.НЧ) главный [20пк1-22пк7] АРТ-ПРИМII - АРТ-ПРИМIII путь 2 [22пк7-26пк3] | 2, II | 20,1-22,7 22,7-26,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [26 empty] | 4
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМII - АРТ-ПРИМIII путь 2 [22пк7-26пк3] | 2 | 22,7-26,3 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [5 empty] | 4
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМII - АРТ-ПРИМIII путь 1 [26пк2-26пк2] | 1 | 26,2-26,2 |  | ИССО | 2 | 8 |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМIII стр. 12, 13, 14 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМIII путь I (ЧН-Н) главный [26пк2-28пк5] АРТ-ПРИМIII - ШКОТОВО путь 1 [28пк5-33пк7] | 1, I | 26,2-28,5 28,5-33,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [29 empty] | 4
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМIII путь I (ЧН-Н) главный [26пк2-28пк5] | I | 26,2-28,5 | 1 | ТР КС | 1 | 4 |  | 4
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМIII путь II (Ч-НЧ) главный [28пк2-28пк5] АРТ-ПРИМIII - ШКОТОВО путь 2 [28пк5-29пк0] | 2, II | 28,2-28,5 28,5-29,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМIII - ШКОТОВО путь 2 [29пк4-29пк4] | 2 | 29,4-29,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМIII - ШКОТОВО путь 1 [32пк8-32пк8] | 1 | 32,8-32,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ШКОТОВО путь I (ис.ЧН-ис.Н) главный [33пк7-36пк2] ШКОТОВО - СМОЛЯНИНОВО путь 1 [36пк2-44пк8] | 1, I | 33,7-36,2 36,2-44,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4
Д-ВОСТ | ШКОТОВО путь II (Ч-ис.НЧ) главный [33пк7-36пк2] ШКОТОВО - СМОЛЯНИНОВО путь 2 [36пк2-44пк8] | 2, II | 33,7-36,2 36,2-44,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4
Д-ВОСТ | ШКОТОВО - СМОЛЯНИНОВО путь 1 [38пк3-38пк3] | 1 | 38,3-38,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/2
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО путь II (ПЧ-13-ис НII) главный [45пк1-45пк1] | II | 45,1-45,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО путь II (ПЧ-13-ис НII) главный [49пк8-49пк8] | II | 49,8-49,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО путь II (ис Ч-ис НЧ) главный [63пк375-63пк750] СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 2 [51пк976-63пк0] | 2, II | 51,976-63,0 63,375-63,750 |  | Р | 3 | 12 | [12 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/975 | [6 empty] | 4/1100
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 1 [75пк7-76пк9] | 1 | 75,7-76,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 1 [80пк9-90пк2] | 1 | 80,9-90,2 | 4,5 | ТР КС | 2 | 8 |  | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 2 [80пк9-90пк2] | 2 | 80,9-90,2 | 5 | ТР КС | 2 | 8 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ТИГРОВЫЙ путь I (ЧН-Н) главный [90пк2-93пк7] | I | 90,2-93,7 | 4,5 | ТР КС | 3 | 12 | [15 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ТИГРОВЫЙ путь II (Ч-ис НЧ) главный [90пк2-93пк7] | II | 90,2-93,7 | 3,5 | ТР КС | 2 | 8 | [19 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 2 [97пк900-103пк4] | 2 | 97,900-103,4 |  | Р | 3 | 12 | [12 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/600
Д-ВОСТ | ФРИДМАН путь II (IIЧ-IIН) главный [103пк4-105пк7] ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 2 [105пк7-114пк5] | 2, II | 103,4-105,7 105,7-114,5 | 6 | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4
Д-ВОСТ | ФРИДМАН путь I (IЧ-IН) главный [103пк4-105пк7] ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 1 [105пк7-114пк5] | 1, I | 103,4-105,7 105,7-114,5 | 6 | ТР КС | 2 | 8 |  | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 1 [106пк554-114пк5] | 1 | 106,554-114,5 |  | Р | 2 | 8 | [8 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ПТИЧИЙ КЛЮЧ - ЛОЗОВЫЙ путь 1 [136пк0-140пк5] | 1 | 136,0-140,5 |  | ИССО | 3 | 12 | [12 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | ПЕТРОВКА путь 35а (11-ГПП) прочий | 35а |  |  | ИССО | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/30
Д-ВОСТ | ПЕТРОВКА - СТРЕЛКОВАЯ путь 2а [33пк3-33пк8] | 2а | 33,3-33,8 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/500
Д-ВОСТ | ПЕТРОВКА - СТРЕЛКОВАЯ путь 2а [36пк7-37пк1] | 2а | 36,7-37,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/400
Д-ВОСТ | ПЕТРОВКА - СТРЕЛКОВАЯ путь 2а [37пк8-38пк1] | 2а | 37,8-38,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/400
| Итого по: ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ |  |  |  |  | 55 | 225
ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО - ЛУЧКИ путь одн [3пк0-19пк3] | одн | 3,0-19,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк0-41пк4] | одн | 22,0-41,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [5 empty] | 2,5/50 | [20 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк0-41пк4] | одн | 22,0-41,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [29 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк0-68пк10] | одн | 45,0-68,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  | 2,5/100
Д-ВОСТ | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк0-68пк10] | одн | 45,0-68,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [15 empty] | 2,5/50 | [6 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ВАССИАНОВКА путь I (Ч-Н) главный [21пк3-22пк9] СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [2пк0-21пк3] | I, одн | 2,0-21,3 21,3-22,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  |  | 2,5/100
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [6пк0-20пк10] | одн | 6,0-20,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  |  |  |  | 2,5/50
Д-ВОСТ | ВАССИАНОВКА - РЕТТИХОВКА путь одн [22пк9-26пк10] | одн | 22,9-26,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [18 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | БУЯНКИ путь II (Ч-Н) главный [40пк5-41пк10] РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [33пк0-40пк5] | II, одн | 33,0-40,5 40,5-41,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [18 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [32пк0-37пк10] | одн | 32,0-37,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [25 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | БУЯНКИ путь II (Ч-Н) главный [42пк0-44пк1] БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | II, одн | 42,0-44,1 44,1-55,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [18 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | одн | 44,1-55,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [25 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60,3-68,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [15 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60,3-68,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [18 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71,0-80,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  | 2,5/80
Д-ВОСТ | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71,0-80,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [18 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | АРСЕНЬЕВ путь 16 (50-упор) погр.-выгр. | 16 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  |  |  |  | 2,5/100
Д-ВОСТ | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк0-92пк10] | одн | 84,0-92,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  |  |  | 2,5/80
Д-ВОСТ | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк0-92пк10] | одн | 84,0-92,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [24 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [95пк0-104пк6] | одн | 95,0-104,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  |  |  |  | 2,5/80
Д-ВОСТ | СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [96пк0-104пк6] | одн | 96,0-104,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  |  |  | 2,5/100
Д-ВОСТ | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109,7-127,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109,7-127,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк0-161пк10] | одн | 130,0-161,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк0-161пк10] | одн | 130,0-161,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  |  |  |  | 2,5/100
Д-ВОСТ | ВОЗДВИЖЕНСКИЙ стр. 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 5 | 17 |  |  | 4/2 | 4/3 |  | 4/2 |  |  | 3/1 |  | 2/1
Д-ВОСТ | ВОЗДВИЖЕНСКИЙ путь 2 (19-20) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [10 empty] | 3,8/10 | [14 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ГОЛЕНКИ стр. 1, 2, 5, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [12 empty] | 4/2 |  |  | 4/3
Д-ВОСТ | ГОЛЕНКИ путь 1 (1-6) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  |  |  |  | 3,8/10 | [12 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ГОЛЕНКИ - ЛИПОВЦЫ путь одн [36пк7-49пк1] | одн | 36,7-49,1 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ЛИПОВЦЫ стр. 1, 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ЛИПОВЦЫ путь 3 (3-2) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [10 empty] | 3,8/10 | [14 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ЛИПОВЦЫ - ПРЖЕВАЛЬСКАЯ путь одн [50пк4-66пк6] | одн | 50,4-66,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ПРЖЕВАЛЬСКАЯ стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ПРЖЕВАЛЬСКАЯ путь 3 (1-2) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [5 empty] | 3,8/10 | [12 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь СI (Ч Гр-Ч Сосн) главный [99пк3-108пк0] путь 101 (126-103) перегрузочн. путь 101у (ст.р.р 113-Ч) приемо-отпр. путь 101ш (59-44) приемо-отпр. путь 102 (103-102) приемо-отпр. путь 102 (СПЛ2-101) приемо-отпр. путь 102 (107-ГП10) приемо-отпр. путь 102ш (67-36) приемо-отпр. путь 103 (101-у... (см. карточку) | 101, 101у, 101ш, 102, 102ш, 103, 110, 111, 111/113, 48у, 56, 57, 58, СI | 99,3-108,0 |  | Строит. | 10 | 78,3 | [5 empty] | 7,8/1 |  |  | 7,8/1 |  | 7,8/1 |  | 7,8/1 |  |  | 7,8/1 |  | 7,8/1 |  |  |  |  | 7,8/1 |  | 7,8/1 |  | 7,8/1 |  |  | 7,8/1
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь I (Н-Ч) главный [106пк1-108пк0] | I | 106,1-108,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь 1 (1-2) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/15
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь 23 (58-КП) погр.-выгр. путь 3 (51-26) приемо-отпр. путь 52 (23-КП) погр.-выгр. путь 6 (49-М8) приемо-отпр. путь 7 (41-50) приемо-отпр. | 23, 3, 52, 6, 7 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь 1 (1-2) приемо-отпр. | 1 |  | 2,7 | ЦУКС | 13 | 64 |  | 4/200 |  | 4 |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  | 4 |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  | 4/50 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 10 |  |  | 10
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь СI (Ч Гр-Ч Сосн) главный [99пк3-108пк0] путь V (1-2) главный [95пк9-99пк0] | V, СI | 95,9-99,0 99,3-108,0 |  | Строит. | 1 | 24 | [22 empty] | 24/1
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО стр. 12, 2, 23, 33, 4, 5, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 12 | [22 empty] | 4/3 |  | 4/2 |  | 4/3
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО стр. 10, 12, 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [29 empty] | 3/1
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь СI (Ч Гр-Ч Сосн) главный [99пк3-108пк0] путь V (1-2) главный [95пк9-99пк0] | V, СI | 95,9-99,0 99,3-108,0 | 0,3 | Строит. | 1 | 8 | [29 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь 4 (45-18) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  |  |  |  | 3,8/10 | [20 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО стр. 24, 26, 32, 37, 40, 41, 42, 45, 47, 50 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] | одн | 108,0-115,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] | одн | 108,0-115,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [115пк0-115пк8] | одн | 115,0-115,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | БАРСОВЫЙ - ПРИМОРСКАЯ путь одн [77пк312-86пк4] | одн | 77,312-86,4 | 9 | КРС | 7 | 84 |  | 12/700 | [9 empty] | 12/1000 |  |  |  | 12/600 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
Д-ВОСТ | БАРСОВЫЙ - ПРИМОРСКАЯ путь одн [77пк5-86пк4] ПРИМОРСКАЯ путь I (ис.Ч-ис. Н) главный [86пк4-88пк5] ПРИМОРСКАЯ - КЕДРОВЫЙ путь одн [88пк5-96пк2] | I, одн | 77,5-86,4 86,4-88,5 88,5-96,2 |  | ИССО | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/30 | [13 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | ПРИМОРСКАЯ - КЕДРОВЫЙ путь одн [88пк5-89пк663] | одн | 88,5-89,663 | 3,1 | КРС | 5 | 60 | [11 empty] | 12/1100 |  |  |  | 12/1100 |  |  | 12/931 |  |  |  | 12 |  |  | 12
Д-ВОСТ | ПРИМОРСКАЯ - КЕДРОВЫЙ путь одн [96пк0-96пк2] | одн | 96,0-96,2 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/175
Д-ВОСТ | КЕДРОВЫЙ - ПОЖАРСКИЙ путь одн [104пк6-107пк3] | одн | 104,6-107,3 |  | Р | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/554 |  |  |  | 4/275
Д-ВОСТ | ПОЖАРСКИЙ - БАМБУРОВО путь одн [110пк898-120пк767] | одн | 110,898-120,767 |  | Р | 4 | 16 | [15 empty] | 4/516 |  |  | 4/605 |  |  |  | 4/594 |  |  | 4/274
Д-ВОСТ | ГВОЗДЕВО путь 3 (2-5) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  |  | 4/50 |  | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 | [6 empty] | 4/50 |  | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 |  | 4/50
Д-ВОСТ | КАМЫШОВАЯ (нов. строит.) путь(пост ЭЦ) |  |  |  | Строит. | 1 | 20 | [23 empty] | 20/1
Д-ВОСТ | ГВОЗДЕВО - ПОСЬЕТ путь одн [3пк10-3пк10] | одн | 3,10-3,10 |  | ИССО | 2 | 16 |  |  |  |  | 8/6 | [10 empty] | 8/6
| Итого по: ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН |  |  |  |  | 130 | 668,1
ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА
Д-ВОСТ | КУЗНЕЦОВО путь I (Чн-Н) главный [154пк7-157пк3] | I | 154,7-157,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4
Д-ВОСТ | КУЗНЕЦОВО путь I (Чн-Н) главный [157пк1-157пк3] КУЗНЕЦОВО - НАХОДКА путь 1 [157пк3-158пк10] | 1, I | 157,1-157,3 157,3-158,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | КУЗНЕЦОВО - НАХОДКА путь 1 [159пк1-160пк10] | 1 | 159,1-160,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | КУЗНЕЦОВО - НАХОДКА путь 1 [161пк1-162пк10] | 1 | 161,1-162,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ХМЫЛОВСКИЙ путь II (IIЧ-IIН) главный [5пк6-7пк3] ХМЫЛОВСКИЙ - НАХОДКА-ВОСТ путь 2 [7пк3-8пк3] | 2, II | 5,6-7,3 7,3-8,3 | 2,7 | ППВ пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/700
Д-ВОСТ | ХМЫЛОВСКИЙ путь I (ис IЧ-1Н) главный [7пк1-7пк3] ХМЫЛОВСКИЙ - НАХОДКА-ВОСТ путь 1 [7пк3-9пк5] | 1, I | 7,1-7,3 7,3-9,5 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2500
Д-ВОСТ | ХМЫЛОВСКИЙ - НАХОДКА-ВОСТ путь 2 [8пк3-11пк10] | 2 | 8,3-11,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/1300 | [6 empty] | 4/1700
Д-ВОСТ | ХМЫЛОВСКИЙ - НАХОДКА-ВОСТ путь 1 [9пк5-11пк10] | 1 | 9,5-11,10 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/2500
| Итого по: ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА |  |  |  |  | 10 | 40
ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ
Д-ВОСТ | УТИНЫЙ стр. 1, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [12 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ДЖАРМЕН путь I (св.Ч-Н) главный [29пк2-31пк2] не задано(.) ДЖАРМЕН - ПАРТИЗ СОПКИ путь Одн [31пк2-47пк1] ПАРТИЗ СОПКИ путь I (ис. Ч-Н) главный [47пк1-49пк1] не задано(.) | I, Одн | 29,2-31,2 31,2-47,1 47,1-49,1 | 19,2 | Строит. | 1 | 6 |  | 6/1,1
Д-ВОСТ | ДЖАРМЕН стр. 2, 4, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [15 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ДЖАРМЕН - ПАРТИЗ СОПКИ путь Одн [31пк2-47пк1] ПАРТИЗ СОПКИ путь I (ис. Ч-Н) главный [47пк1-49пк1] не задано(.) ПАРТИЗ СОПКИ - ДЖЕЛЮМКЕН путь Одн [49пк1-64пк5] | I, Одн | 31,2-47,1 47,1-49,1 49,1-64,5 | 5,3 | Строит. | 4 | 28 |  |  | 7/1,1 | 7/1,1 | 7/1,1 |  |  |  |  | 7/1,1
Д-ВОСТ | ДЖЕЛЮМКЕН путь I (Ч-Н) главный [64пк5-66пк2] ПАРТИЗ СОПКИ путь I (ис. Ч-Н) главный [47пк1-49пк1] ПАРТИЗ СОПКИ - ДЖЕЛЮМКЕН путь Одн [49пк1-64пк5] | I, Одн | 47,1-49,1 49,1-64,5 64,5-66,2 | 18,8 | Строит. | 4 | 20 | [19 empty] | 4/1,2 |  |  | 6/1,2 |  |  |  | 4/1,2 |  |  | 6/1,2
Д-ВОСТ | ПАРТИЗ СОПКИ стр. 10, 3, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [22 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ПАРТИЗ СОПКИ - ДЖЕЛЮМКЕН путь Одн [49пк32-60пк922] | Одн | 49,32-60,922 |  | Р | 5 | 20 |  | 4/365 | [6 empty] | 4/383 | [6 empty] | 4/383 | [6 empty] | 4/455 | [6 empty] | 4/425
Д-ВОСТ | ДЖЕЛЮМКЕН путь I (Ч-Н) главный [64пк5-66пк2] путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ДЖЕЛЮМКЕН - ВАНДАН путь Одн [66пк2-79пк2] ПАРТИЗ СОПКИ - ДЖЕЛЮМКЕН путь Одн [49пк1-64пк5] | 2, 3, I, Одн | 49,1-64,5 64,5-66,2 66,2-79,2 |  | Строит. | 1 | 24 | [8 empty] | 24/1
Д-ВОСТ | ДЖЕЛЮМКЕН стр. 1, 2, 4, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [29 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ВАНДАН - ФОРЕЛЬ путь Одн [80пк9-95пк0] | Одн | 80,9-95,0 | 15,7 | РС | 9 | 108 |  | 12/800 |  |  |  | 12/800 |  |  | 12/800 |  |  |  | 12/800 |  |  | 12/800 |  |  |  | 12/800 |  |  | 12/800 |  |  |  | 12 |  |  | 12
Д-ВОСТ | ВАНДАН - ФОРЕЛЬ путь Одн [80пк9-95пк0] | Одн | 80,9-95,0 | 4,8 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | ЛИТОВКО путь I (Ч-Н) главный [117пк8-120пк4] путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 3 (8-23) приемо-отпр. путь 4 (18-11) приемо-отпр. путь 6 (12-7) приемо-отпр. не задано(.) | 2, 3, 4, 6, I | 117,8-120,4 | 0,3 | ЦУКС | 1 | 8 | [22 empty] | 8/301
Д-ВОСТ | ЛИТОВКО путь I (Ч-Н) главный [117пк8-120пк4] путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 3 (8-23) приемо-отпр. путь 4 (18-11) приемо-отпр. путь 6 (12-7) приемо-отпр. не задано(.) | 2, 3, 4, 6, I | 117,8-120,4 |  | ЦУКС | 2 | 18 | [19 empty] | 10/2 |  |  | 8/1
Д-ВОСТ | ЛИТОВКО путь I (Ч-Н) главный [117пк8-120пк4] путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 3 (8-23) приемо-отпр. путь 4 (18-11) приемо-отпр. путь 8нов (14-9) приемо-отпр. не задано(.) | 2, 3, 4, 8нов, I | 117,8-120,4 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | НУСХИ путь I (св. Ч-ис. Н) главный [155пк2-157пк0] САНБОЛИ путь I (Ч-Н) главный [137пк1-138пк8] САНБОЛИ - НУСХИ путь Одн [138пк8-155пк2] | I, Одн | 137,1-138,8 138,8-155,2 155,2-157,0 | 18,9 | Строит. | 4 | 20 | [19 empty] | 4/0,8 |  |  | 6/0,8 |  |  |  | 4/0,8 |  |  | 6/0,8
Д-ВОСТ | САНБОЛИ путь I (Ч-Н) главный [138пк595-138пк8] САНБОЛИ - НУСХИ путь Одн [138пк8-140пк788] | I, Одн | 138,8-138,595 138,8-140,788 |  | Р | 2 | 8 | [5 empty] | 4/391 | [6 empty] | 4/481
Д-ВОСТ | САНБОЛИ стр. 11 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 12 | [8 empty] | 12/1
Д-ВОСТ | НУСХИ путь I (св. Ч-ис. Н) главный [155пк2-157пк0] НУСХИ - СЕЛЬГОН путь Одн [157пк0-170пк1] СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] | I, Одн | 155,2-157,0 157,0-170,1 170,1-172,4 | 15,2 | Строит. | 9 | 46 |  | 6/0,8 |  |  |  | 4/0,8 |  |  | 6/0,8 |  |  |  | 4/0,8 |  |  | 6/0,8 |  |  |  | 4/0,8 |  |  | 6/0,8 |  |  |  | 4/0,8 |  |  | 6/0,8
Д-ВОСТ | НУСХИ - СЕЛЬГОН путь Одн [157пк0-170пк1] СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] путь 2 (ст.р.р.4-13) приемо-отпр. путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (6-15) приемо-отпр. путь 8 (8-5) приемо-отпр. СЕЛЬГОН - ХАРПИ путь Одн [172пк4-191пк5] | 2, 3, 4, 6, 8, I, Одн | 157,0-170,1 170,1-172,4 172,4-191,5 | 11,6 | Строит. | 1 | 11 |  |  | 11/1,6
Д-ВОСТ | НУСХИ - СЕЛЬГОН путь Одн [160пк626-168пк753] | Одн | 160,626-168,753 |  | Р | 2 | 8 | [19 empty] | 4/316 | [6 empty] | 4/356
Д-ВОСТ | НУСХИ - СЕЛЬГОН путь Одн [157пк0-170пк1] | Одн | 157,0-170,1 | 4,8 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] СЕЛЬГОН - ХАРПИ путь Одн [172пк4-191пк5] ХАРПИ путь I (Ч-Н) главный [191пк5-193пк7] | I, Одн | 170,1-172,4 172,4-191,5 191,5-193,7 | 22,1 | Строит. | 1 | 4 |  | 4/0,6
Д-ВОСТ | СЕЛЬГОН - ХАРПИ путь Одн [172пк4-191пк5] ХАРПИ путь I (Ч-Н) главный [191пк5-193пк7] путь 2 (4-3) приемо-отпр. путь 3 (2-1) приемо-отпр. ХАРПИ - ХЕВЧЕН путь Одн [193пк7-202пк4] | 2, 3, I, Одн | 172,4-191,5 191,5-193,7 193,7-202,4 | 6,2 | Строит. | 5 | 55 |  |  | 11/0,7 | 11/0,7 | [5 empty] | 11/0,7 | 11/0,7 | 11/0,7
Д-ВОСТ | ХАРПИ - ХЕВЧЕН путь Одн [197пк7-202пк4] | Одн | 197,7-202,4 | 9,3 | РП | 6 | 48 | [12 empty] | 8/400 |  |  | 8/1600 |  |  |  | 8/1600 |  |  | 8/1600 |  |  |  | 8/1600 |  |  | 8/1600
Д-ВОСТ | ХАРПИ - ХЕВЧЕН путь Одн [193пк7-202пк4] | Одн | 193,7-202,4 | 12 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | АЛЬКАН путь I (ис. Ч-Н) главный [222пк1-224пк0] ХЕВЧЕН путь I (Ч-ис. Н) главный [202пк4-204пк3] ХЕВЧЕН - АЛЬКАН путь Одн [204пк3-222пк1] | I, Одн | 202,4-204,3 204,3-222,1 222,1-224,0 | 20,6 | Строит. | 7 | 34 |  | 4/0,8 |  |  |  | 6/0,8 |  |  | 4/0,8 |  |  |  | 6/0,8 |  |  | 4/0,8 |  |  |  | 6/0,8 |  |  | 4/0,8
Д-ВОСТ | АЛЬКАН путь I (ис. Ч-Н) главный [222пк1-224пк0] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [224пк0-239пк4] ХЕВЧЕН - АЛЬКАН путь Одн [204пк3-222пк1] | 2, 3, I, Одн | 204,3-222,1 222,1-224,0 224,0-239,4 | 5,3 | Строит. | 4 | 38 |  |  | 9,5/1,3 | 9,5/1,3 | [5 empty] | 9,5/1,3 | 9,5/1,3
Д-ВОСТ | АЛЬКАН путь I (ис. Ч-Н) главный [222пк1-224пк0] АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [224пк0-239пк4] БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] | I, Одн | 222,1-224,0 224,0-239,4 239,4-241,5 | 17,8 | Строит. | 3 | 14 |  | 4/0,4 |  |  |  | 6/0,4 |  |  | 4/0,6
Д-ВОСТ | АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [227пк600-234пк500] | Одн | 227,600-234,500 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/600
Д-ВОСТ | АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [224пк0-239пк4] | Одн | 224,0-239,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/50
Д-ВОСТ | БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] путь 11 (5-Упор) погр.-выгр. путь 2 (14-15) приемо-отпр. путь 3 (2-17) приемо-отпр. путь 5 (8-ст.р.р. 25) приемо-отпр. путь 7 (6-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(,) БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [241пк5-257пк8] МЕНГОН путь I (Ч-ис Н) главный [257пк8-2... (см. карточку) | 11, 2, 3, 5, 7, I, Одн | 239,4-241,5 241,5-257,8 257,8-259,7 | 0,1 | Строит. | 2 | 10 |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | БОЛОНЬ стр. 23 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [8 empty] | 6/80
Д-ВОСТ | БОЛОНЬ стр. 25 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [26 empty] | 6/80
Д-ВОСТ | БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [243пк350-257пк6] | Одн | 243,350-257,6 |  | Р | 3 | 12 | [12 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [243пк1-245пк10] | Одн | 243,1-245,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [241пк5-257пк8] | Одн | 241,5-257,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/50
Д-ВОСТ | МЕНГОН - ТЕЙСИН путь Одн [259пк7-265пк7] | Одн | 259,7-265,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ТЕЙСИН путь I (ис Ч-ис Н) главный [265пк7-268пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (12-7) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 5 (5-исМ1) соединит. путь 6-8 (6-8) съезд пр-отп путь 8 (4-упор) спец. не задано(.) ТЕЙСИН - ЭЛЬБАН путь Одн [268пк1-275пк3] ЭЛЬБАН путь I (Ч-ис Н) главный [275пк3-2... (см. карточку) | 11, 2, 2-4, 3, 4, 5, 6, 6-8, 7, 8, 9, I, Одн | 265,7-268,1 268,1-275,3 275,3-277,3 | 12 | Строит. | 5 | 28 | [5 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1 |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ТЕЙСИН - ЭЛЬБАН путь Одн [268пк1-275пк3] ЭЛЬБАН путь I (Ч-ис Н) главный [275пк3-277пк3] путь 11 (8-упор) прочий путь 2 (10-5) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (6-1) приемо-отпр. путь 5 (12-7) приемо-отпр. путь 6 (3-ГПП) соединит. путь 7 (15-упор) погр.-выгр. путь 9 (9-упор) погр.-выгр... (см. карточку) | 11, 2, 2-4, 3, 5, 6, 7, 9, I, Одн | 268,1-275,3 275,3-277,3 277,3-296,1 | 12 | Строит. | 4 | 28 |  |  | 7/1 | 7/1 | 7/1 |  |  |  |  | 7/1
Д-ВОСТ | ТЕЙСИН - ЭЛЬБАН путь Одн [268пк1-275пк3] | Одн | 268,1-275,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | ЭЛЬБАН не задано(4, 6 пути) |  |  | 0,5 | ЦУКС | 1 | 10 |  | 10
Д-ВОСТ | ЭЛЬБАН путь 7 (15-упор) погр.-выгр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ЭЛЬБАН путь 9 (9-упор) погр.-выгр. | 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ЭЛЬБАН путь 6 (3-ГПП) соединит. (нов. строит.) путь(4 пуит) | 6 |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [26 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ЭЛЬБАН - ПОДАЛИ путь Одн [290пк1-293пк10] | Одн | 290,1-293,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ПОДАЛИ путь I (Ч-исН) главный [297пк1-297пк10] ПОДАЛИ - ИЗВЕСТКОВЫЙ путь Одн [298пк2-299пк10] | I, Одн | 297,1-297,10 298,2-299,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1500
Д-ВОСТ | ПОДАЛИ стр. 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВЫЙ путь I (исЧ-исН) главный [302пк8-304пк6] путь 3 (4-ст. р.р 1) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезды_пpоч. путь 5 (2-9) приемо-отпр. путь 7 (1-упор) прочий путь 7-5 (7-5) съезд пр-отп путь 9 (исМ2-6) соединит. не задано(.) ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [304пк6-316пк8] МЫЛКИ путь I (исЧ-19) гл... (см. карточку) | 2, 2А, 3, 3-1, 3А, 4, 5, 6, 7, 7-5, 8, 9, I, IA, Одн | 302,8-304,6 304,6-316,8 316,8-320,3 | 2,5 | Строит. | 9 | 44 |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВЫЙ путь I (исЧ-исН) главный [302пк8-304пк6] (нов. строит.) путь(.) ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [304пк6-316пк8] МЫЛКИ путь I (исЧ-19) главный [316пк8-320пк3] путь IA (19-Н) главный [316пк8-320пк3] (нов. строит.) путь(.) | I, IA, Одн | 302,8-304,6 304,6-316,8 316,8-320,3 |  | Строит. | 1 | 22 | [19 empty] | 22/1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [304пк6-316пк8] | Одн | 304,6-316,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/55
| Итого по: ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ |  |  |  |  | 136 | 830
ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ
Д-ВОСТ | АМУРСКИЙ путь I (Ч-ст.р.р.8) главный [11пк3-14пк4] путь IА (ст.р.р.8-исН) главный [11пк3-14пк4] путь 2 (ст.р.р.4-ст.р.р.6) приемо-отпр. путь 2А (ст.р.р.6-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (но... (см. карточку) | 1, 1Б,В, 2, 2А, I, IА | 1,0-4,2 11,3-14,4 331,8-341,4 4,2-11,3 | 0,9 | Строит. | 2 | 8 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] | 1 | 4,2-11,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/20
Д-ВОСТ | АМУРСКИЙ не задано(разъезд 10км 5ПК - 154км - 3 ПК) АМУРСКИЙ - ПИВАНЬ путь 1 [14пк4-17пк2] ПИВАНЬ путь II (Ч-Ось ПЭЦ) главный [17пк2-18пк0] путь IА (Ось ПЭЦ-ис1Н) главный [1пк0-2пк3] путь I (10-Ось ПЭЦ) главный [17пк5-18пк0] путь IIA (Ось ПЭЦ-ис2Н) главный [1пк0-2пк3] не задано(1,2) | 1, I, II, IIA, IА | 1,0-2,3 14,4-17,2 17,2-18,0 17,5-18,0 | 2,4 | Строит. | 6 | 24 | [10 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | АМУРСКИЙ путь I (Ч-ст.р.р.8) главный [11пк3-14пк4] путь IА (ст.р.р.8-исН) главный [11пк3-14пк4] (нов. строит.) путь(.) АМУРСКИЙ - ПИВАНЬ путь 1 [14пк4-17пк2] ПИВАНЬ путь II (Ч-Ось ПЭЦ) главный [17пк2-18пк0] путь IА (Ось ПЭЦ-ис1Н) главный [1пк0-2пк3] путь I (10-Ось ПЭЦ) главный [17пк5-18пк0] путь IIA... (см. карточку) | 1, I, II, IIA, IА | 1,0-2,3 11,3-14,4 14,4-17,2 17,2-18,0 17,5-18,0 |  | Строит. | 1 | 22 | [10 empty] | 22/1
Д-ВОСТ | БП 9 КМ путь I (исIЧ-IН) главный [8пк6-9пк9] путь II (IIЧ-1) главный [8пк6-9пк6] (нов. строит.) путь(.) ПИВАНЬ путь II (Ч-Ось ПЭЦ) главный [17пк2-18пк0] путь IА (Ось ПЭЦ-ис1Н) главный [1пк0-2пк3] путь I (10-Ось ПЭЦ) главный [17пк5-18пк0] путь IIA (Ось ПЭЦ-ис2Н) главный [1пк0-2пк3] (нов. строит.) пут... (см. карточку) | 1, 2, I, II, IIA, IА | 1,0-2,3 17,2-18,0 17,5-18,0 2,3-8,6 8,6-9,6 8,6-9,9 | 2,5 | Строит. | 8 | 40 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ПИВАНЬ путь 19 (6-упор) прочий | 19 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/200
Д-ВОСТ | БП 9 КМ путь I (исIЧ-IН) главный [8пк6-9пк9] путь II (IIЧ-1) главный [8пк6-9пк6] (нов. строит.) путь(.) ПИВАНЬ путь II (Ч-Ось ПЭЦ) главный [17пк2-18пк0] путь I (10-Ось ПЭЦ) главный [17пк5-18пк0] (нов. строит.) путь(.) ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 1 [2пк3-8пк6] путь 2 [2пк3-8пк6] | 1, 2, I, II | 17,2-18,0 17,5-18,0 2,3-8,6 8,6-9,6 8,6-9,9 |  | Строит. | 1 | 22 | [27 empty] | 22/1
Д-ВОСТ | ПИВАНЬ стр. 12 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 1 [7пк3-7пк6] | 1 | 7,3-7,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/16
Д-ВОСТ | ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 2 [3пк1-5пк10] | 2 | 3,1-5,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | БП 9 КМ путь I (исIЧ-IН) главный [8пк6-9пк9] путь II (IIЧ-1) главный [8пк6-9пк6] (нов. строит.) путь(.) БП 9 КМ - КУМТЭ путь 1 [9пк9-18пк4] путь 2 [9пк6-18пк7] КУМТЭ путь I (Ч-Н) главный [18пк4-20пк7] путь 2 (2-ст.р.р.5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, I, II | 18,4-20,7 8,6-9,6 8,6-9,9 9,6-18,7 9,9-18,4 | 7,9 | Строит. | 8 | 40 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | БП 9 КМ - КУМТЭ путь 2 [11пк1-13пк10] | 2 | 11,1-13,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | БП 9 КМ - КУМТЭ путь 1 [13пк1-15пк10] | 1 | 13,1-15,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. КУМТЭ путь I (Ч-Н) главный [18пк4-20пк7] путь 2 (2-ст.р.р.5) приемо-отпр. КУМТЭ - ГАЙТЕР путь 1 [20пк7-28пк8] | 1, 2, I | 18,4-20,7 20,7-28,8 28,8-30,7 |  | ЦУКС | 2 | 8 | [10 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КУМТЭ путь I (Ч-Н) главный [18пк4-20пк7] путь 2 (2-ст.р.р.5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КУМТЭ - ГАЙТЕР путь 1 [20пк7-28пк8] | 1, 2, I | 18,4-20,7 20,7-28,8 28,8-30,7 | 7,7 | Строит. | 8 | 40 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | КУМТЭ - ГАЙТЕР путь 1 [24пк1-26пк10] | 1 | 24,1-26,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ГАЙТЕР - КАРТЕЛЬ путь 1 [30пк7-40пк7] КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь 2 (2-7) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, I | 28,8-30,7 30,7-40,7 40,7-42,7 | 3,8 | Строит. | 8 | 40 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ГАЙТЕР стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | ГАЙТЕР - КАРТЕЛЬ путь 1 [36пк1-38пк10] | 1 | 36,1-38,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ГАЙТЕР - КАРТЕЛЬ путь 1 [30пк7-40пк7] КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь 2 (2-7) приемо-отпр. путь 3 (ст.р.р.6-ст.р.р.5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 1 [42пк7-51пк2] путь 2 [42пк5-48пк7] | 1, 2, 3, I | 30,7-40,7 40,7-42,7 42,5-48,7 42,7-51,2 | 3 | Строит. | 6 | 30 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ГАЙТЕР - КАРТЕЛЬ путь 1 [30пк7-40пк7] | 1 | 30,7-40,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/7 |  |  | 4/7
Д-ВОСТ | КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь 2 (2-7) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 1 [42пк7-51пк2] путь 2 [42пк5-48пк7] СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] путь 2 (16-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, I | 40,7-42,7 42,5-48,7 42,7-51,2 51,2-53,6 | 5,3 | Строит. | 8 | 40 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 1 [45пк1-47пк10] | 1 | 45,1-47,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] путь 2 (16-23) приемо-отпр. путь 3 (ст.р.р.4-ст.р.р.11) приемо-отпр. путь 4 (20-21) приемо-отпр. путь 5 (14-29) приемо-отпр. путь 6 (10-15) приемо-отпр. путь 7 (12-19) приемо-отпр. не задано(.) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, I | 51,2-53,6 | 0,5 | ЦУКС | 1 | 6 | [10 empty] | 6/517
Д-ВОСТ | СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] путь 2 (16-23) приемо-отпр. не задано(.) | 2, I | 51,2-53,6 |  | ЦУКС | 2 | 20 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] путь 2 (16-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) СЕЛИХИН - ЭЛЬДИГАН путь 1 [53пк6-62пк3] путь 2 [55пк8-64пк1] ЭЛЬДИГАН путь I (Ч-Н) главный [62пк3-64пк3] путь II (7-2Н) главный [64пк1-64пк7] (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, I, II | 51,2-53,6 53,6-62,3 55,8-64,1 62,3-64,3 64,1-64,7 | 4,4 | Строит. | 8 | 40 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | СЕЛИХИН стр. 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | СЕЛИХИН - ЭЛЬДИГАН путь 1 [59пк600-62пк2] | 1 | 59,600-62,2 |  | Р | 2 | 8 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/450
Д-ВОСТ | ЭЛЬДИГАН стр. 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 1 [64пк5-64пк8] | 1 | 64,5-64,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/16
Д-ВОСТ | ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 1 [71пк4-71пк7] | 1 | 71,4-71,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/16
Д-ВОСТ | ПОНИ стр. 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  | 2/5
Д-ВОСТ | ПОНИ стр. 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ПОНИ - КУН путь 1 [84пк1000-94пк1] | 1 | 84,1000-94,1 |  | Р | 6 | 24 | [10 empty] | 4/500 |  |  | 4/350 |  |  |  | 4/650 |  |  | 4/600 |  |  |  | 4/600 |  |  | 4/600
Д-ВОСТ | КУН путь 3 (12-7) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/200
Д-ВОСТ | КУН стр. 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ГУРСКОЕ путь I (Ч-Н) главный [111пк6-115пк8] ХУММА путь I (ис.Ч-Н) главный [103пк9-105пк5] ХУММА - ГУРСКОЕ путь 1 [105пк5-111пк6] | 1, I | 103,9-105,5 105,5-111,6 111,6-115,8 |  | Строит. | 1 | 36 | 36/1
Д-ВОСТ | ПОЧЕПТА - САГДЖЕМУ путь 1 [126пк0-129пк9] САГДЖЕМУ путь I (Ч-Н) главный [129пк9-132пк6] путь 2 (ост.СП№4-6) приемо-отпр. путь 2А (6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) САГДЖЕМУ - УКТУР путь 1 [132пк6-137пк9] | 1, 2, 2А, 4, I | 126,0-129,9 129,9-132,6 132,6-137,9 | 2,6 | Строит. | 2 | 12 |  |  |  |  | 6/0,1 | 6/0,1
Д-ВОСТ | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] УКТУР путь I (ис. Ч-Н) главный [137пк9-140пк1] УКТУР - АКСАКА путь 1 [140пк1-146пк6] | 1, I | 137,9-140,1 140,1-146,6 146,6-148,6 | 11,2 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) спец. (нов. строит.) путь(.) УКТУР путь I (ис. Ч-Н) главный [137пк9-140пк1] путь 10 (8-упор) прочий путь 2 (6-5) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (10-9) приемо-о... (см. карточку) | 1, 10, 2, (2 - 4), 3, 4, 5, 7, I | 137,9-140,1 140,1-146,6 146,6-148,6 | 9,5 | Строит. | 8 | 40 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] АКСАКА - КЕНАЙ путь 1 [148пк6-161пк3] УКТУР - АКСАКА путь 1 [140пк1-146пк6] | 1, I | 140,1-146,6 146,6-148,6 148,6-161,3 |  | Строит. | 1 | 2928 | 2928/1
Д-ВОСТ | АКСАКА - ГАЛИЦКИЙ путь 1 [149пк2-151пк2] | 1 | 149,2-151,2 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | АКСАКА - ГАЛИЦКИЙ путь 1 [151пк2-152пк9] | 1 | 151,2-152,9 | 1,7 | ППВ пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1700
Д-ВОСТ | ГАЛИЦКИЙ путь I (Ч-Н) главный [155пк4-156пк1] ГАЛИЦКИЙ - КЕНАЙ путь 1 [156пк1-157пк4] | 1, I | 155,4-156,1 156,1-157,4 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ГАЛИЦКИЙ - КЕНАЙ путь 1 [157пк4-159пк4] | 1 | 157,4-159,4 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ГАЛИЦКИЙ - КЕНАЙ путь 1 [159пк4-161пк3] | 1 | 159,4-161,3 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1900
Д-ВОСТ | КЕНАЙ - УДОМИ путь 1 [163пк5-165пк5] | 1 | 163,5-165,5 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | КЕНАЙ - УДОМИ путь 1 [165пк5-167пк5] | 1 | 165,5-167,5 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | КЕНАЙ - УДОМИ путь 1 [167пк5-170пк1] | 1 | 167,5-170,1 | 2,6 | ППВ пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2600
Д-ВОСТ | КЕНАЙ - УДОМИ путь 1 [163пк4-172пк4] УДОМИ путь I (ис.1Ч-1Н) главный [172пк4-174пк4] путь 2 (ст.р.рСП№6-ст.р.рСП№1) приемо-отпр. путь 3 (ст.р.рСП№2-ст.р.р№3) приемо-отпр. путь 4 (ст.р.р№8-Упор) спец. (нов. строит.) путь(.) УДОМИ - ОУНЭ путь 1 [174пк4-181пк5] | 1, 2, 3, 4, I | 163,4-172,4 172,4-174,4 174,4-181,5 | 9,8 | Строит. | 8 | 40 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ОУНЭ путь I (Ч-IН) главный [181пк5-183пк7] путь II (10-IIН) главный [181пк9-183пк7] путь 3 (18-11) приемо-отпр. путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 5 (12-упор) прочий путь 6 (16-упор) прочий | 3, 4, 5, 6, I, II | 181,5-183,7 181,9-183,7 | 0,5 | ЦУКС | 1 | 10 |  |  |  | 10/522
Д-ВОСТ | ОУНЭ путь I (Ч-IН) главный [181пк5-183пк7] путь II (10-IIН) главный [181пк9-183пк7] не задано(.) ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция) | I, II | 181,5-183,7 181,9-183,7 |  | ЦУКС | 1 | 10 |  | 10/2
Д-ВОСТ | ВЫСОКОГОРНАЯ путь 32 (117-124) деповской | 32 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/6 | [13 empty] | 4/6
Д-ВОСТ | ВЫСОКОГОРНАЯ путь 41 (136-упор) деповской | 41 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/6 | [13 empty] | 4/6
Д-ВОСТ | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] | I | 218,5-221,5 | 0 | Тек. сод. пути | 13 | 52 | [8 empty] | 4/20 | 4/20 |  | 4/20 | 4/20 |  |  | 4/20 | 4/20 |  | 4/20 | 4/20 |  |  | 4/20 | 4/20 |  | 4/20 | 4/20 |  |  | 4/20
| Итого по: ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ |  |  |  |  | 165 | 3743
ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ
Д-ВОСТ | ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАККА путь 1 [221пк5-226пк9] ДАККА путь I (Ч-Н) главный [226пк9-230пк0] путь (11 - 9) (11-9) съезд пр-отп путь 2 (ост.СП№11-1) приемо-отпр. путь 2А (2-11) приемо-отпр. путь 4 (3-Упор) спец. путь (7 - 5) (7-5) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) ДАККА - ДАТТА путь 1 [230пк0-239пк1] | 1, (11 - 9), 2, 2А, 4, (7 - 5), I | 221,5-226,9 226,9-230,0 230,0-239,1 | 52 | Строит. | 8 | 40 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк0-248пк0] ХОКАЙТИ путь I (Ч-Н) главный [248пк0-251пк2] путь (11 - 9) (11-9) съезд пр-отп путь 2 (ст.р.рСП11-ст.р.рСП№1) приемо-отпр. путь 2А (2-11) приемо-отпр. путь 3 (3-упор) спец. путь (7 - 5) (7-5) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 1 [251пк2-2... (см. карточку) | 1, (11 - 9), 2, 2А, 3, (7 - 5), I | 241,0-248,0 248,0-251,2 251,2-260,1 | 53 | Строит. | 8 | 40 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | КЕНАДА путь I (ис. Ч-ис. 1Н) главный [260пк1-262пк0] путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 5 (10-3) приемо-отпр. путь 6 (4-упор) прочий путь (6 - 8) (6-8) съезд пр-отп путь 7 (12-упор) погр.-выгр. (нов. строит.) путь(глух.) КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк0-270пк1] ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 1 [251пк2-260пк1] | 1, 3, 5, 6, (6 - 8), 7, I | 251,2-260,1 260,1-262,0 262,0-270,1 | 1,5 | Строит. | 7 | 36 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ДЖИГДАСИ путь I (Ч-Н) главный [270пк1-275пк3] путь 2 (4-3) приемо-отпр. путь 2А (ЧМ2Б-ост.СП№4) приемо-отпр. путь 2Б (102-ЧМ2Б) приемо-отпр. путь 3 (10-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ДЖИГДАСИ - КОТО путь 1 [275пк3-284пк0] КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк0-270пк1] | 1, 2, 2А, 2Б, 3, I | 262,0-270,1 270,1-275,3 275,3-284,0 | 6,7 | Строит. | 8 | 40 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк0-270пк1] | 1 | 262,0-270,1 | 0 | КРН | 3 | 12 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ДЖИГДАСИ - КОТО путь 1 [275пк3-284пк0] КОТО путь II (Ч-Н) главный [284пк0-289пк1] путь 1 (102-1) приемо-отпр. путь 103 (104-упор) прочий путь (2-4) (2-4) съезд пр-отп путь 3 (5-упор) прочий путь 4 (10-3) приемо-отпр. путь 6 (12-упор) прочий путь (6-8) (6-8) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) КОТО -... (см. карточку) | 1, 103, (2-4), 3, 4, 6, (6-8), II | 275,3-284,0 284,0-289,1 289,1-293,3 | 4,2 | Строит. | 3 | 16 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ИНАУ путь I (Ч-Н) главный [293пк3-296пк1] КОТО путь II (Ч-Н) главный [284пк0-289пк1] КОТО - ИНАУ путь 1 [289пк1-293пк3] | 1, I, II | 284,0-289,1 289,1-293,3 293,3-296,1 |  | Строит. | 3 | 22 | [6 empty] | 6/1 | [17 empty] | 8/1 |  |  | 8/1
Д-ВОСТ | ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [296пк1-302пк5] ТУЛУЧИ путь I (ис Ч-ис Н) главный [302пк5-304пк7] путь 10 (17-упор) погр.-выгр. путь 12 (19-ГПП) соединит. путь 14 (1-упор) прочий путь 2 (4-ост.СП№1) приемо-отпр. путь 3 (6-9) приемо-отпр. путь (3 - 1) (3-1) съезд пр-отп путь 4 (2-11) приемо-отпр. путь 6 (13-упо... (см. карточку) | 1, 10, 12, 14, 2, 3, (3 - 1), 4, 6, (7 - 5), 8, I | 296,1-302,5 302,5-304,7 304,7-317,2 | 7,3 | Строит. | 8 | 40 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [296пк1-302пк5] | 1 | 296,1-302,5 |  | Строит. | 1 | 5136 | 5136/1
Д-ВОСТ | АКУР путь I (ис. Ч-Н) главный [317пк2-319пк5] путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) прочий путь 3 (10-1) приемо-отпр. путь 4 (3-упор) прочий путь 5 (ст.р.рСП№2-упор) прочий путь (6 - 8) (6-8) съезд пр-отп путь (9 - 7) (9-7) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) АКУР - БОДАН путь 1 [319пк5-321пк... (см. карточку) | 1, 2, (2 - 4), 2А, 3, (3 - 1), 4, 5, (6 - 8), (7 - 5), (9 - 7), I, IА | 317,2-319,5 319,5-321,9 321,9-324,9 | 2,1 | Строит. | 8 | 40 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | АКУР - БОДАН путь 1 [319пк5-321пк9] БОДАН путь I (Ч-7) главный [321пк9-324пк9] БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [324пк9-331пк0] | 1, I | 319,5-321,9 321,9-324,9 324,9-331,0 |  | Строит. | 1 | 6 |  |  |  | 6/1
Д-ВОСТ | БОДАН путь I (Ч-7) главный [321пк9-324пк9] БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [324пк9-331пк0] ЛЮДЮ путь I (ис.Ч-ис.Н) главный [331пк0-333пк8] | 1, I | 321,9-324,9 324,9-331,0 331,0-333,8 | 8,7 | РС | 6 | 72 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
Д-ВОСТ | БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [324пк9-331пк0] ЛЮДЮ путь I (ис.Ч-ис.Н) главный [331пк0-333пк8] путь 2 (ост.СП№4-6) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезд пр-отп путь 2А (ост.СП№6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) спец. путь (5 - 3) (5-3) съезд пр-отп путь (6 - 8) (6-8) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) ЛЮДЮ - Т... (см. карточку) | 1, 2, (2 - 4), 2А, 4, (5 - 3), (6 - 8), I | 324,9-331,0 331,0-333,8 333,8-339,2 | 9,9 | Строит. | 8 | 40 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ЛЮДЮ - ТУМНИН путь 1 [333пк8-339пк2] ТУМНИН путь I (Ч-Н) главный [339пк2-341пк5] путь 11 (1-упор) погр.-выгр. путь 14 (102-упор) подъездной путь 15-М9 (15-М9) прочий путь 16 (104-кп) прочий путь 18 (105-упор) прочий путь 2 (12-3) приемо-отпр. путь 20 (210-КП) прочий путь 22 (210-КП) прочий путь 24 (... (см. карточку) | 1, 11, 14, 15-М9, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 5, 5-М5, 7, 8, 9, I | 333,8-339,2 339,2-341,5 341,5-352,4 | 3,4 | Строит. | 8 | 40 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ДАЙЧИ путь I (Ч-Н) главный [352пк4-355пк6] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 2А (6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) спец. путь 5 (3-упор) спец. путь 5-7 (5-7) съезд пр-отп ДАЙЧИ - ХУТУ путь 1 [355пк6-365пк2] ТУМНИН - ДАЙЧИ путь 1 [341пк5-352пк4] | 1, 2, 2А, 4, 5, 5-7, I | 341,5-352,4 352,4-355,6 355,6-365,2 | 3,4 | Строит. | 8 | 40 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ДАЙЧИ - ХУТУ путь 1 [355пк6-365пк2] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2Т (6-упор) погр.-выгр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(объезжее) ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] | 1, 2, 2Т, 3, I | 355,6-365,2 365,2-367,2 367,2-375,6 | 4 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-378пк4] путь II (2-IIН) главный [375пк8-378пк4] путь 11-9 (11-9) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (4-упор) прочий путь 7-5 (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2Т (6-упор) пог... (см. карточку) | 1, 11-9, 2, 2Т, 3, 3-1, 4, 7-5, I, II | 365,2-367,2 367,2-375,6 375,6-378,4 375,8-378,4 | 0,4 | Строит. | 4 | 16 | [6 empty] | 4/0 | [6 empty] | 4/0 | [6 empty] | 4/0 | [6 empty] | 4/0
Д-ВОСТ | ХУТУ стр. 2, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 |  |  |  | 4/5 | [13 empty] | 4/5
Д-ВОСТ | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-378пк4] путь II (2-IIН) главный [375пк8-378пк4] путь 11-9 (11-9) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (4-упор) прочий путь 7-5 (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ИМБО - УСТЬ-ОРОЧИ путь 2 [378пк4-379пк5] УСТЬ-ОРОЧИ путь I (ис IЧ-Н) главный [379пк5-381... (см. карточку) | 11-9, 2, 2Т, 3, 3-1, 4, 7-5, I, II, Вега | 375,6-378,4 375,8-378,4 378,4-379,5 379,5-379,7 379,5-381,6 | 0,5 | Строит. | 1 | 7 |  |  |  | 7/0,1
Д-ВОСТ | ИМБО - УСТЬ-ОРОЧИ путь 1 [378пк4-379пк5] | 1 | 378,4-379,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | УСТЬ-ОРОЧИ - ЧЕПСАРЫ путь 1 [381пк6-389пк2] | 1 | 381,6-389,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | УСТЬ-ОРОЧИ - ЧЕПСАРЫ путь 1 [381пк6-389пк2] | 1 | 381,6-389,2 |  | Строит. | 1 | 1344 | 1344/1
Д-ВОСТ | МОНГОХТО путь I (Ч-ис 1Н) главный [397пк5-399пк7] путь II (6-ис 2Н) главный [398пк0-399пк7] ЧЕПСАРЫ путь I (Ч-Н) главный [389пк2-391пк5] ЧЕПСАРЫ - МОНГОХТО путь 1 [391пк5-397пк5] | 1, I, II | 389,2-391,5 391,5-397,5 397,5-399,7 398,0-399,7 |  | Строит. | 1 | 36 | 36/1
Д-ВОСТ | МОНГОХТО путь I (Ч-ис 1Н) главный [397пк5-399пк7] ЧЕПСАРЫ путь I (Ч-Н) главный [389пк2-391пк5] ЧЕПСАРЫ - МОНГОХТО путь 1 [391пк5-397пк5] | 1, I | 389,2-391,5 391,5-397,5 397,5-399,7 | 6 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ЧЕПСАРЫ - МОНГОХТО путь 1 [391пк5-397пк5] | 1 | 391,5-397,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | ВАНИНО путь I (Ч-НС) главный [421пк1-436пк8] путь 3 (о.ост.СП14-ис. НВ) приемо-отпр. путь 5 (8-35) приемо-отпр. путь 71 (212-217) приемо-отпр. путь 72 (214-215) приемо-отпр. путь 73 (216-213) приемо-отпр. путь 74 (218-211) приемо-отпр. путь 75 (о.о.сп210-19) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ВАНИН... (см. карточку) | 1, 3, 5, 71, 72, 73, 74, 75, I | 413,9-421,1 421,1-436,8 436,8-440,8 | 12,1 | Строит. | 30 | 180 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1
Д-ВОСТ | ВАНИНО путь I (Ч-НС) главный [421пк1-436пк8] путь 3 (о.ост.СП14-ис. НВ) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(Токи) ВАНИНО - СОВГАВАНЬ-СОРТ путь 1 [436пк8-440пк8] ДЮАНКА - ВАНИНО путь 1 [413пк9-421пк1] | 1, 3, I | 413,9-421,1 421,1-436,8 436,8-440,8 | 12,1 | Строит. | 30 | 180 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1
Д-ВОСТ | ВАНИНО путь I (Ч-НС) главный [421пк1-436пк8] путь 2 (18-39) приемо-отпр. путь 3 (о.ост.СП14-ис. НВ) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ВАНИНО - СОВГАВАНЬ-СОРТ путь 1 [436пк8-440пк8] ДЮАНКА - ВАНИНО путь 1 [413пк9-421пк1] | 1, 2, 3, I | 413,9-421,1 421,1-436,8 436,8-440,8 |  | Строит. | 1 | 22 | [29 empty] | 22/1
Д-ВОСТ | ВАНИНО - СОВГАВАНЬ-СОРТ путь 1 [436пк8-440пк8] | 1 | 436,8-440,8 | 8,9 | КРС | 7 | 84 | [6 empty] | 12/800 |  |  |  | 12/800 |  |  | 12/800 |  |  |  | 12/800 |  |  | 12/800 |  |  |  | 12 |  |  | 12
Д-ВОСТ | СОВГАВАНЬ-СОРТ путь 9 (34-21) погр.-выгр. | 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/20
Д-ВОСТ | ДЕСНА - МЫС МАРИЯ путь 1 [456пк8-463пк3] | 1 | 456,8-463,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  |  |  | 6/150 | [6 empty] | 6/150 | [6 empty] | 6/150 | [6 empty] | 6/150
| Итого по: ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ |  |  |  |  | 185 | 7587
ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ
Д-ВОСТ | МУКУНГА путь I (Ч-Н) главный [3354пк6-3356пк5] МУКУНГА - СОЛОНИ путь 1 [3356пк5-3364пк0] СОЛОНИ путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [3364пк0-3366пк3] | 1, I | 3354,6-3356,5 3356,5-3364,0 3364,0-3366,3 |  | Строит. | 2 | 5,6 | [13 empty] | 2,8/1 | [10 empty] | 2,8/1
Д-ВОСТ | МУКУНГА - СОЛОНИ путь 1 [3356пк5-3364пк0] | 1 | 3356,5-3364,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/250 | [13 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | НАЛЬДЫ путь I (Ч-Н) главный [3374пк0-3376пк4] СОЛОНИ путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [3364пк0-3366пк3] СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3366пк3-3374пк0] | 1, I | 3364,0-3366,3 3366,3-3374,0 3374,0-3376,4 | 4 | Строит. | 4 | 48 |  |  |  | 12/0,5 | [9 empty] | 12/0,5 |  |  |  | 12/0,5 | [9 empty] | 12/0,5
Д-ВОСТ | СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3366пк3-3374пк0] | 1 | 3366,3-3374,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/250 | [9 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | ДУССЕ-АЛИНЬ путь I (Ч-Н) главный [3382пк1-3386пк2] НАЛЬДЫ путь I (Ч-Н) главный [3374пк0-3376пк4] НАЛЬДЫ - ДУССЕ-АЛИНЬ путь 1 [3376пк4-3382пк1] | 1, I | 3374,0-3376,4 3376,4-3382,1 3382,1-3386,2 |  | Строит. | 1 | 23,8 | [27 empty] | 23,8/1
Д-ВОСТ | ДУССЕ-АЛИНЬ путь I (Ч-Н) главный [3382пк1-3386пк2] НАЛЬДЫ - ДУССЕ-АЛИНЬ путь 1 [3376пк4-3382пк1] | 1, I | 3376,4-3382,1 3382,1-3386,2 | 3,4 | ЦУКС | 8 | 80 |  |  |  | 10/500 |  |  | 20/500 |  |  |  | 10/500 |  |  | 10/500 |  |  |  | 10/500 |  |  | 10/500 |  |  |  | 10/436
Д-ВОСТ | ДУССЕ-АЛИНЬ путь I (Ч-Н) главный [3382пк1-3386пк2] ДУССЕ-АЛИНЬ - СУЛУК путь 1 [3386пк2-3401пк6] СУЛУК путь I (Ч-Н) главный [3401пк6-3404пк1] | 1, I | 3382,1-3386,2 3386,2-3401,6 3401,6-3404,1 | 2 | ЦУКС | 3 | 12 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | ДУССЕ-АЛИНЬ путь I (Ч-Н) главный [3382пк1-3386пк2] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Дуссе-Алинь - Аваха) ДУССЕ-АЛИНЬ - СУЛУК путь 1 [3386пк2-3401пк6] | 1, I | 3382,1-3386,2 3386,2-3401,6 | 1 | Строит. | 3 | 24 |  |  |  | 8/0,1 | [9 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
Д-ВОСТ | ДУССЕ-АЛИНЬ - СУЛУК путь 1 [3386пк2-3401пк6] СУЛУК путь I (Ч-Н) главный [3401пк6-3404пк1] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Аваха - Сулук) | 1, I | 3386,2-3401,6 3401,6-3404,1 | 1 | Строит. | 3 | 24 |  |  |  | 8/0,1 | [16 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
Д-ВОСТ | ГЕРБИ путь I (Ч-Н) главный [3456пк2-3458пк7] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Орокот - рзд. 3447км) ОРОКОТ путь I (Ч-Н) главный [3438пк9-3440пк8] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Орокот - рзд. 3447км) ОРОКОТ - ГЕРБИ путь 1 [3440пк8-3456пк2] | 1, I | 3438,9-3440,8 3440,8-3456,2 3456,2-3458,7 | 1,5 | Строит. | 4 | 11,3 |  |  |  | 2,8/0,1 | [6 empty] | 2,8/0,1 | [6 empty] | 2,8/0,1 | [6 empty] | 2,8/0,1
Д-ВОСТ | ГЕРБИ путь I (Ч-Н) главный [3456пк2-3458пк7] ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд. 3447км - Герби) ОРОКОТ путь I (Ч-Н) главный [3438пк9-3440пк8] ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд. 3447км - Герби) ОРОКОТ - ГЕРБИ путь 1 [3440пк8-3456пк2] | 1, I | 3438,9-3440,8 3440,8-3456,2 3456,2-3458,7 | 2 | Строит. | 2 | 16 | [13 empty] | 8/0,1 | [10 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | ГЕРБИ путь I (Ч-Н) главный [3456пк2-3458пк7] ГЕРБИ - ТАЛИДЖАК путь 1 [3458пк7-3467пк3] ТАЛИДЖАК путь I (Ч-Н) главный [3467пк3-3470пк5] | 1, I | 3456,2-3458,7 3458,7-3467,3 3467,3-3470,5 |  | Строит. | 7 | 44 |  |  |  | 4/1 |  |  | 8/1 |  |  |  | 8/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 8/1 |  |  |  | 8/1
Д-ВОСТ | ГЕРБИ - ТАЛИДЖАК путь 1 [3458пк7-3467пк3] | 1 | 3458,7-3467,3 |  | ИССО | 3 | 12 |  |  |  | 4/18 |  |  | 4/18 | [20 empty] | 4/18
Д-ВОСТ | ТАЛИДЖАК путь I (Ч-Н) главный [3467пк3-3470пк5] ТАЛИДЖАК - УРКАЛЬТУ путь 1 [3470пк5-3480пк8] УРКАЛЬТУ путь I (Ч-Н) главный [3480пк8-3483пк0] | 1, I | 3467,3-3470,5 3470,5-3480,8 3480,8-3483,0 | 4,5 | Строит. | 4 | 32 |  |  |  | 8/0,5 | [9 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 8/0,5 | [9 empty] | 8/0,5
Д-ВОСТ | ТАЛИДЖАК путь I (Ч-Н) главный [3467пк3-3470пк5] ТАЛИДЖАК - УРКАЛЬТУ путь 1 [3470пк5-3480пк8] УРКАЛЬТУ путь I (Ч-Н) главный [3480пк8-3483пк0] | 1, I | 3467,3-3470,5 3470,5-3480,8 3480,8-3483,0 |  | Строит. | 8 | 49,6 |  |  |  | 4/1 |  |  | 8/1 |  |  |  | 8/1 |  |  | 2,8/1 |  |  |  | 2,8/1 |  |  | 8/1 |  |  |  | 8/1 |  |  | 8/1
Д-ВОСТ | БАДЖАЛ путь I (Ч-Н) главный [3494пк0-3497пк2] УРКАЛЬТУ путь I (Ч-Н) главный [3480пк8-3483пк0] УРКАЛЬТУ - БАДЖАЛ путь 1 [3483пк0-3494пк0] | 1, I | 3480,8-3483,0 3483,0-3494,0 3494,0-3497,2 |  | Строит. | 6 | 24 |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | БАДЖАЛ путь I (Ч-Н) главный [3494пк0-3497пк2] БАДЖАЛ - ДЖАМКУ путь 1 [3497пк2-3512пк5] ДЖАМКУ путь I (Ч-Н) главный [3512пк5-3514пк9] | 1, I | 3494,0-3497,2 3497,2-3512,5 3512,5-3514,9 | 2 | ЦУКС | 2 | 6 |  |  |  | 3/1000 |  |  | 3/1000
Д-ВОСТ | БАДЖАЛ путь I (Ч-Н) главный [3494пк0-3497пк2] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Баджал - рзд. 3505км) БАДЖАЛ - ДЖАМКУ путь 1 [3497пк2-3512пк5] ДЖАМКУ путь I (Ч-Н) главный [3512пк5-3514пк9] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Баджал - рзд. 3505км) | 1, I | 3494,0-3497,2 3497,2-3512,5 3512,5-3514,9 | 2 | Строит. | 2 | 16 | [10 empty] | 8/0,2 | [16 empty] | 8/0,2
Д-ВОСТ | БАДЖАЛ путь I (Ч-Н) главный [3494пк0-3497пк2] ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд. 3505 - Джамку) БАДЖАЛ - ДЖАМКУ путь 1 [3497пк2-3512пк5] ДЖАМКУ путь I (Ч-Н) главный [3512пк5-3514пк9] ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд. 3505 км - Джамку) | 1, I | 3494,0-3497,2 3497,2-3512,5 3512,5-3514,9 | 1,2 | Строит. | 3 | 24 |  |  |  | 8/0,2 | [13 empty] | 8/0,2 | [9 empty] | 8/0,2
Д-ВОСТ | СЕКТАЛИ путь I (Ч-Н) главный [3525пк3-3529пк0] СЕКТАЛИ - ЭАНГА путь 1 [3529пк0-3541пк7] ЭАНГА путь I (Ч-Н) главный [3541пк7-3543пк7] | 1, I | 3525,3-3529,0 3529,0-3541,7 3541,7-3543,7 | 2 | ЦУКС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | СЕКТАЛИ путь I (Ч-Н) главный [3525пк3-3529пк0] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Сектали - рзд. 3536 км) СЕКТАЛИ - ЭАНГА путь 1 [3529пк0-3541пк7] ЭАНГА путь I (Ч-Н) главный [3541пк7-3543пк7] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Сектали - рзд. 3536 км) | 1, I | 3525,3-3529,0 3529,0-3541,7 3541,7-3543,7 | 2,4 | Строит. | 1 | 8 | [20 empty] | 8/0,2
Д-ВОСТ | СЕКТАЛИ - ЭАНГА путь 1 [3529пк0-3541пк7] ЭАНГА путь I (Ч-Н) главный [3541пк7-3543пк7] | 1, I | 3529,0-3541,7 3541,7-3543,7 | 15,1 | КРН | 8 | 108 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12/1200 |  |  | 12/1200 |  |  |  | 24/2444 |  |  | 12/1200 |  |  |  | 12 |  |  | 12
Д-ВОСТ | СЕКТАЛИ - ЭАНГА путь 1 [3533пк7-3533пк7] | 1 | 3533,7-3533,7 |  | ИССО | 1 | 4 | [17 empty] | 4/25
Д-ВОСТ | РЗД 3552 КМ ХОДОВОЙ ПУТЬ(Эанга - рзд. 3551) |  |  |  | Строит. | 4 | 16 |  |  |  | 4/1 | [9 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1 | [9 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | РЗД 3552 КМ ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд. 3551 км - Амгунь) |  |  |  | Строит. | 3 | 11,6 |  |  |  | 6/1 | [9 empty] | 2,8/1 | [13 empty] | 2,8/1
Д-ВОСТ | СОНАХ путь I (Ч-Н) главный [3578пк8-3580пк8] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (5-Упор) спец. СОНАХ - ЭБГУНЬ путь 1 [3580пк8-3595пк3] ЭБГУНЬ путь I (Ч-Н) главный [3595пк3-3597пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 5 (6-упор) прочий | 1, 2, 3, 4, 5, I | 3578,8-3580,8 3580,8-3595,3 3595,3-3597,3 | 2 | ЦУКС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | СОНАХ путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 3 |  |  | Строит. | 1 | 1080 | 1080/1
Д-ВОСТ | ЭБГУНЬ стр. 2, 3, 4 |  |  |  | Ксп | 3 | 30 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | РЗД 3605 КМ ЭБГУНЬ путь I (Ч-Н) главный [3595пк3-3597пк3] ЭБГУНЬ - РЗД 3605 КМ путь 1 [3597пк3-3604пк5] | 1, I | 3595,3-3597,3 3597,3-3604,5 |  | Строит. | 1 | 2,8 | [20 empty] | 2,8/1
Д-ВОСТ | БОЛЕН путь I (Ч-1Н) главный [3634пк5-3639пк8] БОЛЕН - МОНИ путь 1 [3639пк8-3659пк0] ДУКИ - БОЛЕН путь 1 [3629пк0-3634пк5] | 1, I | 3629,0-3634,5 3634,5-3639,8 3639,8-3659,0 | 2 | Строит. | 2 | 16 | [10 empty] | 8/0,5 | [16 empty] | 8/0,5
Д-ВОСТ | БОЛЕН путь I (Ч-1Н) главный [3634пк5-3639пк8] БОЛЕН - МОНИ путь 1 [3639пк8-3659пк0] МОНИ путь I (Ч-H) главный [3659пк0-3661пк0] | 1, I | 3634,5-3639,8 3639,8-3659,0 3659,0-3661,0 | 0,2 | Строит. | 1 | 6 | [24 empty] | 6/0,1
Д-ВОСТ | БОЛЕН путь I (Ч-1Н) главный [3634пк5-3639пк8] БОЛЕН - МОНИ путь 1 [3639пк8-3659пк0] МОНИ путь I (Ч-H) главный [3659пк0-3661пк0] | 1, I | 3634,5-3639,8 3639,8-3659,0 3659,0-3661,0 | 0,5 | Строит. | 1 | 96 |  |  |  | 96/0,5
Д-ВОСТ | АПКАН путь I (Ч-Н) главный [3668пк6-3670пк7] МОНИ путь I (Ч-H) главный [3659пк0-3661пк0] МОНИ - АПКАН путь 1 [3661пк0-3668пк6] | 1, I | 3659,0-3661,0 3661,0-3668,6 3668,6-3670,7 | 2 | Строит. | 2 | 16 | [13 empty] | 8/0,5 |  |  |  | 8/0,5
Д-ВОСТ | МОНИ - АПКАН путь 1 [3661пк0-3668пк6] | 1 | 3661,0-3668,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | АПКАН путь I (Ч-Н) главный [3668пк6-3670пк7] АПКАН - ЭВОРОН путь 1 [3670пк7-3678пк0] ЭВОРОН путь I (Ч-H) главный [3678пк0-3680пк5] | 1, I | 3668,6-3670,7 3670,7-3678,0 3678,0-3680,5 | 3 | Строит. | 2 | 16 | [13 empty] | 8/0,5 | [10 empty] | 8/0,5
Д-ВОСТ | КАТАМА путь I (Ч-Н) главный [3687пк7-3690пк4] ЭВОРОН путь I (Ч-H) главный [3678пк0-3680пк5] ЭВОРОН - КАТАМА путь 1 [3680пк5-3687пк7] | 1, I | 3678,0-3680,5 3680,5-3687,7 3687,7-3690,4 | 2 | Строит. | 2 | 16 | [6 empty] | 8/0,5 | [17 empty] | 8/0,5
Д-ВОСТ | КАТАМА путь I (Ч-Н) главный [3687пк7-3690пк4] КАТАМА - ХАРПИЧАН путь 1 [3690пк4-3701пк7] ХАРПИЧАН путь I (Ч-H) главный [3701пк7-3704пк0] | 1, I | 3687,7-3690,4 3690,4-3701,7 3701,7-3704,0 | 2 | Строит. | 2 | 16 |  |  |  | 8/0,5 | [13 empty] | 8/0,5
Д-ВОСТ | ХАРПИЧАН - ГОРИН путь 1 [3704пк0-3713пк9] | 1 | 3704,0-3713,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | МАВРИНСКИЙ путь I (Ч-H) главный [3739пк0-3741пк2] ПИЛЬ путь I (Ч-Н) главный [3724пк6-3728пк4] ПИЛЬ - МАВРИНСКИЙ путь 1 [3728пк4-3739пк0] | 1, I | 3724,6-3728,4 3728,4-3739,0 3739,0-3741,2 |  | Строит. | 2 | 20 | [17 empty] | 10/2 | [9 empty] | 10/3
Д-ВОСТ | МАВРИНСКИЙ путь 4 (14-5) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | МАВРИНСКИЙ - ХУРМУЛИ путь 1 [3741пк2-3749пк8] | 1 | 3741,2-3749,8 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  | 4 | [6 empty] | 4
| Итого по: ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ |  |  |  |  | 123 | 2003
ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ
Д-ВОСТ | МИРОШНИЧЕНКО путь I (Ч-Н) главный [2832пк1-2835пк6] МИРОШНИЧЕНКО - ТУНГАЛА путь 1 [2835пк6-2845пк0] ТУНГАЛА путь I (ис Ч-ис Н) главный [2845пк0-2847пк6] | 1, I | 2832,1-2835,6 2835,6-2845,0 2845,0-2847,6 |  | Строит. | 1 | 36 | [20 empty] | 36/1
Д-ВОСТ | МИРОШНИЧЕНКО путь I (Ч-Н) главный [2832пк1-2835пк6] МИРОШНИЧЕНКО - ТУНГАЛА путь 1 [2835пк6-2845пк0] ТУНГАЛА путь I (ис Ч-ис Н) главный [2845пк0-2847пк6] | 1, I | 2832,1-2835,6 2835,6-2845,0 2845,0-2847,6 | 8 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | КАМНЕГА путь I (Ч-Н) главный [2863пк5-2866пк7] путь 3 (2-ст рр 3) приемо-отпр. путь 3А (3-1) приемо-отпр. путь 5/3 (5-3) съезд пр-отп путь 7 (7-упор) прочий КАМНЕГА - ТАНГОМЕН путь 1 [2866пк7-2877пк8] ТАНГОМЕН путь I (Ч-Н) главный [2877пк8-2881пк0] | 1, 3, 3А, 5/3, 7, I | 2863,5-2866,7 2866,7-2877,8 2877,8-2881,0 |  | ЦУКС | 2 | 20 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ДУГДА путь I (ис. Ч-ис Н) главный [2893пк8-2897пк2] ТАНГОМЕН путь I (Ч-Н) главный [2877пк8-2881пк0] ТАНГОМЕН - ДУГДА путь 1 [2881пк0-2893пк8] | 1, I | 2877,8-2881,0 2881,0-2893,8 2893,8-2897,2 | 2 | ЦУКС | 3 | 12 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | ДУГДА путь I (ис. Ч-ис Н) главный [2893пк8-2897пк2] ТАНГОМЕН путь I (Ч-Н) главный [2877пк8-2881пк0] ТАНГОМЕН - ДУГДА путь 1 [2881пк0-2893пк8] | 1, I | 2877,8-2881,0 2881,0-2893,8 2893,8-2897,2 |  | ЦУКС | 2 | 20 | [10 empty] | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | НОРА РЗД 2905 КМ РЗД 2905 КМ - НОРА путь 1 [2906пк4-2917пк6] | 1 | 2906,4-2917,6 |  | ЦУКС | 2 | 20 | [17 empty] | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | НОРА - МЕУН путь 1 [2920пк8-2938пк6] | 1 | 2920,8-2938,6 |  | ТР КС | 4 | 16 |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | РЗД 2967 КМ РЗД 2967 КМ - СКАЛИСТЫЙ путь 1 [2968пк5-2981пк4] СКАЛИСТЫЙ путь I (ис.Ч-ис Н) главный [2981пк4-2984пк5] | 1, I | 2968,5-2981,4 2981,4-2984,5 |  | Строит. | 5 | 50 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | РЗД 2967 КМ - СКАЛИСТЫЙ путь 1 [2968пк5-2981пк4] | 1 | 2968,5-2981,4 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | СКАЛИСТЫЙ ХОДОВОЙ ПУТЬ(пер.Скалистый-рзд.2990 (2984 км пк 6- 2989 км пк3)) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | СКАЛИСТЫЙ ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд.2990 1 путь (2989 км пк3-2991 км пк10)) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ФЕВРАЛЬСК путь I (Ч-ис Н) главный [3014пк9-3019пк1] ЧЕРВИНКА путь I (ис.Ч-Н) главный [2998пк9-3002пк0] ЧЕРВИНКА - ФЕВРАЛЬСК путь 1 [3002пк0-3014пк9] | 1, I | 2998,9-3002,0 3002,0-3014,9 3014,9-3019,1 | 0,1 | Строит. | 4 | 32 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8 | [13 empty] | 8 |  |  |  | 8/0,1
Д-ВОСТ | ЧЕРВИНКА ХОДОВОЙ ПУТЬ(пер.рзд.2990-Червинка (2991 км пк10-2998 км пк10)) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ЧЕРВИНКА ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд.2990-Червинка (2991 км пк10-2998 км пк10)) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | БП 3028 КМ - ЗВОНКОЕ путь 1 [3028пк3-3034пк2] | 1 | 3028,3-3034,2 | 0 | ТР возд. каб. | 4 | 16 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИСА путь I (Ч-Н) главный [3099пк9-3103пк3] ХОДОВОЙ ПУТЬ(п.п. 3091км - Иса) | I | 3099,9-3103,3 |  | Строит. | 2 | 20 | [6 empty] | 10/1 | [20 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ИСА стр. 10, 11, 4, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 5 | 10 | [10 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | МУСТАХ - УЛЬМА путь 1 [3131пк3-3147пк6] УЛЬМА путь I (Ч-Н) главный [3147пк6-3150пк8] ХОДОВОЙ ПУТЬ(п.п. 3140км - Ульма) | 1, I | 3131,3-3147,6 3147,6-3150,8 |  | Строит. | 2 | 20 | [13 empty] | 10/1 | [6 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | УЛЬМА путь I (Ч-Н) главный [3147пк6-3150пк8] | I | 3147,6-3150,8 |  | Строит. | 1 | 2160 | 2160/1
Д-ВОСТ | УЛЬМА путь I (Ч-Н) главный [3147пк6-3150пк8] ХОДОВОЙ ПУТЬ(п.п. 3152км - Этыркэн) УЛЬМА - ЭТЫРКЭН путь 1 [3150пк8-3160пк6] ЭТЫРКЭН путь I (Ч-Н) главный [3160пк6-3163пк1] ХОДОВОЙ ПУТЬ(п.п. 3152км - Этыркэн) | 1, I | 3147,6-3150,8 3150,8-3160,6 3160,6-3163,1 |  | Строит. | 2 | 20 | [10 empty] | 10/1 | [13 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ЭТЫРКЭН - АМГАН путь 1 [3163пк1-3177пк5] | 1 | 3163,1-3177,5 | 17,2 | КРН | 8 | 96 |  |  |  | 12/1100 |  |  | 12/1100 |  |  |  | 12/1100 |  |  | 12/1100 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12/1100 |  |  | 12/1100
Д-ВОСТ | ЭТЫРКЭН - ПП 3169 КМ путь 1 [3163пк3-3165пк3] | 1 | 3163,3-3165,3 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | ЭТЫРКЭН - ПП 3169 КМ путь 1 [3165пк3-3167пк3] | 1 | 3165,3-3167,3 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ЭТЫРКЭН - ПП 3169 КМ путь 1 [3167пк3-3169пк0] | 1 | 3167,3-3169,0 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ПП 3169 КМ - АМГАН путь 1 [3169пк3-3171пк3] | 1 | 3169,3-3171,3 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | АМГАН путь I (Ч-Н) главный [3177пк5-3177пк8] ПП 3169 КМ - АМГАН путь 1 [3169пк3-3177пк5] | 1, I | 3169,3-3177,5 3177,5-3177,8 | 6,3 | ППВ пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/2100 |  |  |  | 4/2100 |  |  | 4/2100
Д-ВОСТ | АМГАН - ШУГАРА путь 1 [3181пк2-3193пк3] ШУГАРА путь I (Ч-Н) главный [3193пк3-3196пк5] ШУГАРА - ТУЮН путь 1 [3196пк5-3209пк8] | 1, I | 3181,2-3193,3 3193,3-3196,5 3196,5-3209,8 |  | Строит. | 1 | 2160 | 2160/1
Д-ВОСТ | ШУГАРА - ПП 3201 КМ путь 1 [3196пк5-3201пк0] | 1 | 3196,5-3201,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/150
Д-ВОСТ | ПП 3201 КМ - ТУЮН путь 1 [3201пк4-3209пк8] | 1 | 3201,4-3209,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/150
Д-ВОСТ | ТУЮН - СТЛАНИК путь 1 [3213пк1-3232пк0] | 1 | 3213,1-3232,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/300
Д-ВОСТ | СТЛАНИК - АЛОНКА путь 2 [3235пк0-3246пк3] | 2 | 3235,0-3246,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | АЛОНКА - КЫЧЫРАНКЫ путь 1 [3249пк8-3261пк8] КЫЧЫРАНКЫ путь I (Ч-Н) главный [3261пк8-3264пк8] ХОДОВОЙ ПУТЬ(п.п. 3255км - Кычыранкы) | 1, I | 3249,8-3261,8 3261,8-3264,8 |  | Строит. | 2 | 34 | [6 empty] | 17/1 | [13 empty] | 17/1
Д-ВОСТ | АЛОНКА - КЫЧЫРАНКЫ путь 1 [3249пк8-3261пк8] | 1 | 3249,8-3261,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | КЫЧЫРАНКЫ путь I (Ч-Н) главный [3261пк8-3264пк8] КЫЧЫРАНКЫ - ЧЕБАНГДА путь 1 [3264пк8-3274пк2] ЧЕБАНГДА путь I (Ч-Н) главный [3274пк2-3277пк5] | 1, I | 3261,8-3264,8 3264,8-3274,2 3274,2-3277,5 |  | Строит. | 1 | 36 | [13 empty] | 36/1
Д-ВОСТ | КЫЧЫРАНКЫ путь I (Ч-Н) главный [3261пк8-3264пк8] путь 3 (3-Упор) прочий путь 3А (5-1) приемо-отпр. КЫЧЫРАНКЫ - ЧЕБАНГДА путь 1 [3264пк8-3274пк2] ЧЕБАНГДА путь I (Ч-Н) главный [3274пк2-3277пк5] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (5-УПОР) прочий | 1, 2, 3, 3А, 4, I | 3261,8-3264,8 3264,8-3274,2 3274,2-3277,5 | 13 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | КЫЧЫРАНКЫ путь I (Ч-Н) главный [3261пк8-3264пк8] путь 3 (3-Упор) прочий путь 3А (5-1) приемо-отпр. КЫЧЫРАНКЫ - ЧЕБАНГДА путь 1 [3264пк8-3274пк2] ЧЕБАНГДА путь I (Ч-Н) главный [3274пк2-3277пк5] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (5-УПОР) прочий | 1, 2, 3, 3А, 4, I | 3261,8-3264,8 3264,8-3274,2 3274,2-3277,5 | 15,5 | ЦУКС | 6 | 24 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | КЫЧЫРАНКЫ путь I (Ч-Н) главный [3261пк8-3264пк8] путь 3 (3-Упор) прочий путь 3А (5-1) приемо-отпр. | 3, 3А, I | 3261,8-3264,8 |  | Строит. | 1 | 384 |  |  |  | 384/1
Д-ВОСТ | БУРЕИНСК путь I (Ч-Н) главный [3287пк5-3290пк7] путь 3 (3-упор) прочий путь 3А (5-1) приемо-отпр. ЧЕБАНГДА путь I (Ч-Н) главный [3274пк2-3277пк5] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (5-УПОР) прочий ЧЕБАНГДА - БУРЕИНСК путь 1 [3277пк5-3287пк5] | 1, 2, 3, 3А, 4, I | 3274,2-3277,5 3277,5-3287,5 3287,5-3290,7 | 10 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | БУРЕИНСК путь I (Ч-Н) главный [3287пк5-3290пк7] путь 3 (3-упор) прочий путь 3А (5-1) приемо-отпр. ЧЕБАНГДА путь I (Ч-Н) главный [3274пк2-3277пк5] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (5-УПОР) прочий ЧЕБАНГДА - БУРЕИНСК путь 1 [3277пк5-3287пк5] | 1, 2, 3, 3А, 4, I | 3274,2-3277,5 3277,5-3287,5 3287,5-3290,7 |  | ЦУКС | 2 | 20 | [24 empty] | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ЧЕБАНГДА - БУРЕИНСК путь 1 [3283пк1-3287пк5] | 1 | 3283,1-3287,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | БУРЕИНСК стр. 1, 3, 5 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [20 empty] | 4/2 |  | 2/1
Д-ВОСТ | БУРЕИНСК путь I (Ч-Н) главный [3287пк5-3290пк7] путь 3 (3-упор) прочий путь 3А (5-1) приемо-отпр. | 3, 3А, I | 3287,5-3290,7 |  | Строит. | 1 | 480 | [6 empty] | 480/1
Д-ВОСТ | БУРЕИНСК - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [3291пк1-3292пк10] | 1 | 3291,1-3292,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2000
| Итого по: ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ |  |  |  |  | 107 | 5858
ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ - БРУСИТ путь 1 [12пк1-14пк10] | 1 | 12,1-14,10 | 3 | ППВ пути | 5 | 12 |  | 3/1000 | 2/300 | 2/300 | 2/400 | 3/1000
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ - БРУСИТ путь 1 [15пк1-16пк10] | 1 | 15,1-16,10 | 2 | ППВ пути | 3 | 8 | [8 empty] | 4/1000 | 2/500 | 2/500
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ - БРУСИТ путь 1 [4пк9-17пк2] | 1 | 4,9-17,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/1 | [24 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | БРУСИТ - КУЛЬДУР путь 1 [18пк8-29пк3] | 1 | 18,8-29,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/1 | [23 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | КУЛЬДУР - ПЕРЕВАЛЬНЫЙ путь 1 [31пк1-49пк10] | 1 | 31,1-49,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | КУЛЬДУР - ПЕРЕВАЛЬНЫЙ путь 1 [31пк1-50пк0] | 1 | 31,1-50,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПЕРЕВАЛЬНЫЙ - ТАЛАНДЖА путь 1 [51пк7-77пк6] | 1 | 51,7-77,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПЕРЕВАЛЬНЫЙ - ТАЛАНДЖА путь 1 [51пк7-77пк6] | 1 | 51,7-77,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТАЛАНДЖА - ЗИМОВЬЕ путь 1 [80пк0-97пк9] | 1 | 80,0-97,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ЗИМОВЬЕ - ЭХИЛКАН путь 1 [104пк7-105пк2] | 1 | 104,7-105,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/383
Д-ВОСТ | ЗИМОВЬЕ - ЭХИЛКАН путь 1 [104пк8-105пк2] | 1 | 104,8-105,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/383
Д-ВОСТ | ЗИМОВЬЕ - ЭХИЛКАН путь 1 [100пк0-120пк6] | 1 | 100,0-120,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/1
Д-ВОСТ | ЭХИЛКАН - ТАРАКЕЛОК путь 1 [122пк0-132пк8] | 1 | 122,0-132,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТАРАКЕЛОК - АЛАНАП путь 1 [144пк1-145пк10] | 1 | 144,1-145,10 | 2 | ППВ пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | ТАРАКЕЛОК - АЛАНАП путь 1 [146пк1-147пк10] | 1 | 146,1-147,10 | 2 | ППВ пути | 4 | 10 | [16 empty] | 2/300 | 2/300 | 2/400 | 4/1000
Д-ВОСТ | ТАРАКЕЛОК - АЛАНАП путь 1 [148пк1-149пк10] | 1 | 148,1-149,10 | 2 | ППВ пути | 4 | 10 | [22 empty] | 4/1000 | 2/400 | 2/300 | 2/300
Д-ВОСТ | ТАРАКЕЛОК - АЛАНАП путь 1 [150пк1-151пк10] | 1 | 150,1-151,10 | 2 | ППВ пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | ТАРАКЕЛОК - АЛАНАП путь 1 [134пк6-155пк8] | 1 | 134,6-155,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | АЛАНАП - ТЫРМА путь 1 [157пк0-168пк7] | 1 | 157,0-168,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТЫРМА путь I (ис.Ч-Н) главный [168пк7-170пк7] путь 11 (10-31) приемо-отпр. путь 13 (12-33) приемо-отпр. путь 2 (28-27) приемо-отпр. путь 3 (2-ст.р.р 3) приемо-отпр. путь 5 (16-25) приемо-отпр. путь 7 (18-ст.р.р 1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 11, 13, 2, 3, 5, 7, I | 168,7-170,7 | 0,6 | ЦУКС | 1 | 8 | [19 empty] | 8/646
Д-ВОСТ | ТЫРМА путь I (ис.Ч-Н) главный [168пк7-170пк7] путь 11 (10-31) приемо-отпр. путь 13 (12-33) приемо-отпр. путь 2 (28-27) приемо-отпр. путь 3 (2-ст.р.р 3) приемо-отпр. путь 5 (16-25) приемо-отпр. путь 7 (18-ст.р.р 1) приемо-отпр. путь 9 (20-29) приемо-отпр. (нов.стр.)стр.пер.(.) | 11, 13, 2, 3, 5, 7, 9, I | 168,7-170,7 |  | ЦУКС | 7 | 70 |  | 10/1 |  | 10/1 |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ТЫРМА - МАЛИННИК путь 1 [179пк1-179пк6] | 1 | 179,1-179,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/356
Д-ВОСТ | ТЫРМА - МАЛИННИК путь 1 [179пк1-179пк6] | 1 | 179,1-179,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/356
Д-ВОСТ | ТЫРМА - МАЛИННИК путь 1 [170пк7-185пк1] | 1 | 170,7-185,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | МАЛИННИК - МОШКА путь 1 [187пк0-202пк2] | 1 | 187,0-202,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | МОШКА путь I (Ч-Н) главный [202пк2-204пк0] МОШКА - СОГДА путь 1 [204пк0-209пк5] СОГДА путь I (Ч-Н) главный [209пк5-211пк4] | 1, I | 202,2-204,0 204,0-209,5 209,5-211,4 | 7,8 | КРС | 3 | 20 |  | 12 |  |  |  |  | 4 |  | 4
Д-ВОСТ | МОШКА стр. 1, 3 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [26 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | МОШКА - СОГДА путь 1 [204пк0-209пк5] | 1 | 204,0-209,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | СОГДА стр. 1, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [29 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | СОГДА - УШМАН путь 1 [211пк4-224пк3] | 1 | 211,4-224,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | СОГДА - УШМАН путь 1 [211пк4-224пк3] | 1 | 211,4-224,3 |  | ИССО | 4 | 16 | [12 empty] | 4/18 | [6 empty] | 4/18 |  |  | 4/18 |  |  |  | 4/18
Д-ВОСТ | КОРЧАГИН - ЯГДЫНЬЯ путь 1 [241пк6-253пк8] | 1 | 241,6-253,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [5 empty] | 4/250 | [9 empty] | 4/250 |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | ЯГДЫНЬЯ путь I (Ч-Н) главный [253пк8-255пк8] путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (3-упор) прочий | 2, 3, 4, I | 253,8-255,8 | 2 | ЦУКС | 2 | 20 |  | 10/1033 |  |  |  | 10/1000
Д-ВОСТ | ЯГДЫНЬЯ путь I (Ч-Н) главный [253пк8-255пк8] путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (3-упор) прочий | 2, 3, 4, I | 253,8-255,8 |  | ЦУКС | 4 | 40 |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ЯГДЫНЬЯ - ДОЛИНА путь 1 [255пк8-273пк3] | 1 | 255,8-273,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250 | [10 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | ДОЛИНА - ЭЛЬГА путь 1 [275пк1-284пк5] | 1 | 275,1-284,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/250 | [9 empty] | 4/250 | [10 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | ЭЛЬГА - АДНИКАН путь 1 [286пк7-303пк5] | 1 | 286,7-303,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  | 4/250 |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250 |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | АДНИКАН - ДУБЛИКАН путь 1 [306пк1-326пк2] | 1 | 306,1-326,2 | 19,2 | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
Д-ВОСТ | ДУБЛИКАН - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [327пк7-345пк7] | 1 | 327,7-345,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 | [9 empty] | 4/200 |  |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | НОВЫЙ УРГАЛ путь I (Ч-Н) главный [3297пк1-3297пк10] | I | 3297,1-3297,10 | 0,9 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300
Д-ВОСТ | НОВЫЙ УРГАЛ путь 10 (58-236) приемо-отпр. | 10 |  | 1,2 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/400 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | НОВЫЙ УРГАЛ путь 7 (88-256) приемо-отпр. | 7 |  | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [348пк7-357пк0] | 1 | 348,7-357,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250 | [10 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [3303пк7-3311пк0] | 1 | 3303,7-3311,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/250 | [13 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | УРГАЛ I - РЗД 349 КМ путь 1 [359пк2-365пк4] | 1 | 359,2-365,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/250 | [9 empty] | 4/250 | [13 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | РЗД 349 КМ - ЧЕГДОМЫН путь 1 [367пк6-371пк7] | 1 | 367,6-371,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/250 | [17 empty] | 4/250 |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | УРГАЛ I - ЧЕМЧУКО путь 1 [3313пк2-3322пк7] | 1 | 3313,2-3322,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250 | [10 empty] | 4/250 |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | ЧЕМЧУКО путь I (ИС Ч-ИС Н) главный [3322пк7-3325пк1] ЧЕМЧУКО - МУГУЛЕ путь 1 [3325пк1-3338пк1] | 1, I | 3322,7-3325,1 3325,1-3338,1 | 2 | ЦУКС | 1 | 4 |  |  |  | 4/750
Д-ВОСТ | МУГУЛЕ путь I (Ч-ис. Н) главный [3338пк1-3340пк5] ЧЕМЧУКО - МУГУЛЕ путь 1 [3325пк1-3338пк1] | 1, I | 3325,1-3338,1 3338,1-3340,5 | 16,4 | КРН | 7 | 156 |  |  |  | 12/1300 |  |  | 12 |  |  |  | 12/1300 |  |  | 72/4000 | [6 empty] | 24/2595 |  |  |  | 12 |  |  | 12/600
Д-ВОСТ | ЧЕМЧУКО - МУГУЛЕ путь 1 [3325пк1-3338пк1] | 1 | 3325,1-3338,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | МУГУЛЕ путь I (Ч-ис. Н) главный [3338пк1-3340пк5] МУГУЛЕ - МУКУНГА путь 1 [3340пк5-3354пк6] МУКУНГА путь I (Ч-Н) главный [3354пк6-3356пк5] | 1, I | 3338,1-3340,5 3340,5-3354,6 3354,6-3356,5 | 2 | ЦУКС | 3 | 12 | [6 empty] | 4/500 |  |  |  | 4/750 |  |  | 4/750
Д-ВОСТ | МУГУЛЕ - МУКУНГА путь 1 [3340пк5-3354пк6] | 1 | 3340,5-3354,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | МУКУНГА путь I (Ч-Н) главный [3354пк6-3356пк5] МУКУНГА - СОЛОНИ путь 1 [3356пк5-3364пк0] СОЛОНИ путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [3364пк0-3366пк3] | 1, I | 3354,6-3356,5 3356,5-3364,0 3364,0-3366,3 |  | Строит. | 2 | 5,6 | [13 empty] | 2,8/1 | [10 empty] | 2,8/1
| Итого по: ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА |  |  |  |  | 142 | 751,6
ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВЫЙ путь I (исЧ-исН) главный [302пк8-304пк6] путь 3 (4-ст. р.р 1) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезды_пpоч. путь 5 (2-9) приемо-отпр. путь 7 (1-упор) прочий путь 7-5 (7-5) съезд пр-отп путь 9 (исМ2-6) соединит. не задано(.) ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [304пк6-316пк8] МЫЛКИ путь I (исЧ-19) гл... (см. карточку) | 2, 2А, 3, 3-1, 3А, 4, 5, 6, 7, 7-5, 8, 9, I, IA, Одн | 302,8-304,6 304,6-316,8 316,8-320,3 | 2,5 | Строит. | 9 | 44 |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВЫЙ путь I (исЧ-исН) главный [302пк8-304пк6] (нов. строит.) путь(.) ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [304пк6-316пк8] МЫЛКИ путь I (исЧ-19) главный [316пк8-320пк3] путь IA (19-Н) главный [316пк8-320пк3] (нов. строит.) путь(.) | I, IA, Одн | 302,8-304,6 304,6-316,8 316,8-320,3 |  | Строит. | 1 | 22 | [19 empty] | 22/1
Д-ВОСТ | МЫЛКИ стр. 14 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [5 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | МЫЛКИ стр. 20 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [22 empty] | 3/11
Д-ВОСТ | МЫЛКИ стр. 16 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | МЫЛКИ стр. 17 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] КОМС-СОРТ - КОМСОМЛ-Н/А путь н [341пк4-348пк2] путь ч [341пк4-348пк2] | 1Б,В, н, ч | 1,0-4,2 341,4-348,2 | 2 | ЦУКС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/500
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 29 (ГПП-упор) спец. путь 30 (326-347) приемо-отпр. путь 301 (310-упор) прочий путь 302 (310-316) прочий путь 302-304 (302-304) съезд_глав. путь 303 (316-упор) прочий путь 306-308 (306-308) съезды_пpоч. путь 307-305 (307-305) съезды_пpоч. путь 31 (330-349) приемо-отпр. путь 310-312 (31... (см. карточку) | 29, 30, 301, 302, 302-304, 303, 306-308, 307-305, 31, 310-312, 316-318, 318, 32, 33, 34, 35, 353-351, 36, 369-367, 37, 38, 39 |  | 5,5 | Строит. | 8 | 44 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 37Б (208-207) сортиров. | 37Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/300
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 37Б (208-207) сортиров. | 37Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 37Б (208-207) сортиров. | 37Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 37Б (208-207) сортиров. | 37Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 38Б (222-215) сортиров. | 38Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/300
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 38Б (222-215) сортиров. | 38Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 38Б (222-215) сортиров. | 38Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | АМУРСКИЙ путь I (Ч-ст.р.р.8) главный [11пк3-14пк4] путь IА (ст.р.р.8-исН) главный [11пк3-14пк4] путь 2 (ст.р.р.4-ст.р.р.6) приемо-отпр. путь 2А (ст.р.р.6-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (но... (см. карточку) | 1, 1Б,В, 2, 2А, I, IА | 1,0-4,2 11,3-14,4 331,8-341,4 4,2-11,3 | 0,9 | Строит. | 2 | 8 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 11 (44-31) приемо-отпр. путь 12 (46-33) приемо-отпр. путь 13 (62-19) приемо-отпр. путь 14-16 (14-16) съезды_пpоч. путь 17-15 (17-15) съезд пр-отп путь 18-20 (18-20) съезды_пpоч. путь 1Г (58-11) приемо-отпр. путь 22-24 (22-24) съезды_пpоч. путь 26-28 (26-28) съезды_пpоч. путь 30-32 (30... (см. карточку) | 11, 12, 13, 14-16, 17-15, 18-20, 1Г, 22-24, 26-28, 30-32, 3-1, 36, 36-38, 37, 38, 39, 40-42, 40Т, 42, 43, 45, 46, 47, 48В, 49В, 5, 52-54, 6, 7, 7-5, 8, 9 |  | 8,1 | Строит. | 8 | 44 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 39 (322-363) приемо-отпр. | 39 |  |  | Тек. сод. пути | 20 | 80 |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 24Б (202-205) сортиров. | 24Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/50
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 31Б (212-211) сортиров. | 31Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 32Б (206-205) сортиров. | 32Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 38Б (222-215) сортиров. | 38Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/100
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 46Б (242-239) сортиров. | 46Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 47Б (236-237) сортиров. | 47Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/100
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 48Б (244-231) сортиров. | 48Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 6 (40-29) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/70
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 12 (46-33) приемо-отпр. | 12 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/70
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 15 (104-101) приемо-отпр. | 15 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/50 | [15 empty] | 4/50
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ стр. 26 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [9 empty] | 3/17
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ стр. 28 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [29 empty] | 3/15
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ стр. 224 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ стр. 230 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А путь ЖБИ-4 (3-ГПП) подъездной | ЖБИ-4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А путь 4 (102-127) сортиров. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А путь 6 (92-ст.р.р.109) сортиров. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/300
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А путь 13 (98-ст.р.р.93) сортиров. | 13 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/300
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А путь ЖБИ-4 (3-ГПП) подъездной | ЖБИ-4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/50
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А стр. 29 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  | 2/4
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А стр. 221 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [5 empty] | 6/80
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А стр. 231 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [26 empty] | 6/80
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А стр. 90 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ДЗЕМГИ путь 14 (ст.р.р.1-ГПП(пс129)) соединит. | 14 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/200
Д-ВОСТ | ДЗЕМГИ путь 14 (ст.р.р.1-ГПП(пс129)) соединит. | 14 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | ДЗЕМГИ путь 14 (ст.р.р.1-ГПП(пс129)) соединит. | 14 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ДЗЕМГИ стр. 32 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/80
Д-ВОСТ | КОМСОМ-НА-АМ путь I (Ч-НС) главный [3811пк7-3814пк4] СИЛИНКА путь I (Ч-Н) главный [3798пк8-3800пк8] СИЛИНКА - КОМСОМ-НА-АМ путь 1 [3800пк8-3811пк7] | 1, I | 3798,8-3800,8 3800,8-3811,7 3811,7-3814,4 | 2 | ЦУКС | 2 | 8 | [27 empty] | 4/1000 |  | 4/1000
Д-ВОСТ | КОМСОМ-НА-АМ стр. 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [10 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | КОМСОМ-НА-АМ стр. 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | СИЛИНКА путь I (Ч-Н) главный [3798пк8-3800пк8] ХАЛЬГАСО путь I (Ч-H) главный [3788пк8-3790пк9] ХАЛЬГАСО - СИЛИНКА путь 1 [3790пк9-3798пк8] | 1, I | 3788,8-3790,9 3790,9-3798,8 3798,8-3800,8 | 0,3 | Строит. | 1 | 6 | [10 empty] | 6/0,1
Д-ВОСТ | СИЛИНКА путь I (Ч-Н) главный [3798пк8-3800пк8] ХАЛЬГАСО путь I (Ч-H) главный [3788пк8-3790пк9] ХАЛЬГАСО - СИЛИНКА путь 1 [3790пк9-3798пк8] | 1, I | 3788,8-3790,9 3790,9-3798,8 3798,8-3800,8 |  | Строит. | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | СИЛИНКА путь 2 (2-7) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 |  |  |  | 5/800
Д-ВОСТ | СИЛИНКА путь 2 (2-7) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | СИЛИНКА стр. 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ХАЛЬГАСО путь 3 (10-7) приемо-отпр. путь 5 (6-17) погр.-выгр. | 3, 5 |  |  | Строит. | 1 | 1104 | [14 empty] | 1104/1
Д-ВОСТ | ЛИАН - ХАЛЬГАСО путь 1 [3776пк2-3788пк8] | 1 | 3776,2-3788,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ХУРМУЛИ - ХОЛОНИ путь 1 [3752пк3-3761пк4] | 1 | 3752,3-3761,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4
Д-ВОСТ | ХУРМУЛИ путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ХУРМУЛИ путь 17 (23-15) соединит. | 17 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/120
| Итого по: ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ |  |  |  |  | 106 | 1569
ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ
Д-ВОСТ | КОРСАКОВ - ХРИСТОФОРОВКА путь 1 [7пк10-12пк7] | 1 | 7,10-12,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  |  |  | 4/80 | 4/80 | 4/150 | [11 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/150 |  |  |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/150
Д-ВОСТ | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА путь IV (Н-Ч) главный [52пк4-52пк7] путь 5 (7-6) приемо-отпр. | 5, IV | 52,4-52,7 | 0,7 | Тек. сод. пути | 2 | 6,5 | [29 empty] | 6,5/764
Д-ВОСТ | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [53пк8-73пк5] | 1 | 53,8-73,5 |  | Тек. сод. пути | 14 | 42 |  | 3/60 | 3/60 |  | 3/150 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60 | 3/60 | [7 empty] | 3/150 | 3/80 |  |  | 3/80 | 3/80 |  | 3/150 | 3/80 |  |  | 3/80
Д-ВОСТ | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [57пк1-71пк10] | 1 | 57,1-71,10 | 7,8 | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [12 empty] | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500
Д-ВОСТ | ДОЛИНСК - СОВЕТСКОЕ-САХ путь 1 [85пк9-104пк10] | 1 | 85,9-104,10 | 1 | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/20 | 4/20 |  |  |  | 4/20 | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | 4/20
Д-ВОСТ | ДОЛИНСК - СОВЕТСКОЕ-САХ путь 1 [92пк3-103пк10] | 1 | 92,3-103,10 | 3,7 | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [18 empty] | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/600
Д-ВОСТ | СОВЕТСКОЕ-САХ - ВЗМОРЬЕ путь 1 [125пк10-126пк1] | 1 | 125,10-126,1 |  | ИССО | 5 | 20 | [15 empty] | 4/15 | 4/15 | 4/15 | 4/15 | 4/12
Д-ВОСТ | СОВЕТСКОЕ-САХ - ВЗМОРЬЕ путь 1 [125пк10-126пк1] | 1 | 125,10-126,1 |  | ИССО | 2 | 8 | [10 empty] | 4/72 | [11 empty] | 4/72
Д-ВОСТ | СОВЕТСКОЕ-САХ - ВЗМОРЬЕ путь 1 [108пк2-148пк7] | 1 | 108,2-148,7 |  | Тек. сод. пути | 13 | 52 |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | [10 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | АРСЕНТЬЕВКА - ТИХАЯ путь 1 [161пк7-171пк10] | 1 | 161,7-171,10 | 3,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/400
Д-ВОСТ | ТИХАЯ - ПУГАЧЕВО-САХ путь 1 [175пк3-198пк4] | 1 | 175,3-198,4 | 8 | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 |  |  | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
Д-ВОСТ | ТИХАЯ - ПУГАЧЕВО-САХ путь 1 [175пк3-198пк4] | 1 | 175,3-198,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПУГАЧЕВО-САХ - ЗАОЗЕРНОЕ-САХ путь 1 [199пк7-226пк8] | 1 | 199,7-226,8 | 10 | Тек. сод. пути | 9 | 36 | [11 empty] | 4/1000 | 4/1000 |  |  | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 |  |  | 4/1000 | 4/1000
Д-ВОСТ | ЗАОЗЕРНОЕ-САХ - МАКАРОВ путь 1 [230пк5-248пк3] | 1 | 230,5-248,3 | 5,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/1300 | 4/900
Д-ВОСТ | МАКАРОВ - ТУМАНОВО-САХ путь 1 [262пк6-266пк1] | 1 | 262,6-266,1 | 4,5 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/2000 | 4/1600 | 4/900
Д-ВОСТ | МАКАРОВ - ТУМАНОВО-САХ путь 1 [263пк7-263пк8] | 1 | 263,7-263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/70
Д-ВОСТ | ТУМАНОВО-САХ - ВАХРУШЕВ-САХ путь 1 [269пк6-281пк10] | 1 | 269,6-281,10 | 2,3 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [8 empty] | 4/1100 | 4/1100 | 4/1000
Д-ВОСТ | ТУМАНОВО-САХ - ВАХРУШЕВ-САХ путь 1 [272пк4-274пк6] | 1 | 272,4-274,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [22 empty] | 4/45 | 4/230 | 4/30 | 4/170 | 4/20
Д-ВОСТ | ВАХРУШЕВ-САХ - ПОРОНАЙСК путь 1 [304пк10-306пк10] | 1 | 304,10-306,10 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/1000 | 4/1000
Д-ВОСТ | ВАХРУШЕВ-САХ - ПОРОНАЙСК путь 1 [301пк1-328пк6] | 1 | 301,1-328,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПОБЕДИНО-САХ путь 1 (9-22) приемо-отпр. | 1 |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/900
Д-ВОСТ | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [414пк6-452пк6] | 1 | 414,6-452,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [447пк1-452пк6] | 1 | 447,1-452,6 | 1 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [16 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 |  | 4/1000
Д-ВОСТ | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [414пк6-452пк6] | 1 | 414,6-452,6 | 1,5 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/40 | [8 empty] | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 | [8 empty] | 4/40
Д-ВОСТ | ОНОР путь 1 (3-2) приемо-отпр. | 1 |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/900
Д-ВОСТ | ОНОР путь II (Н-Ч) главный [452пк6-452пк10] | II | 452,6-452,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/500
Д-ВОСТ | ОНОР - ПАЛЕВО путь 1 [454пк1-507пк2] | 1 | 454,1-507,2 | 3,6 | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/40 | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | 4/30
Д-ВОСТ | ОНОР - ПАЛЕВО путь 1 [471пк1-472пк10] | 1 | 471,1-472,10 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/1000 | 4/1000
Д-ВОСТ | ОНОР - ПАЛЕВО путь 1 [489пк1-492пк10] | 1 | 489,1-492,10 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/1000 | 4/1000
Д-ВОСТ | ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [508пк4-531пк6] | 1 | 508,4-531,6 | 1,5 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/30 | [13 empty] | 4/40 | [8 empty] | 4/40
Д-ВОСТ | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [533пк2-588пк5] | 1 | 533,2-588,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [533пк2-588пк5] | 1 | 533,2-588,5 | 1,5 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30 | [8 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | ШАХТА-САХ - НЕВЕЛЬСК путь 1 [12пк4-14пк7] | 1 | 12,4-14,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/100 | 4/100 | 4/25 | 4/200
Д-ВОСТ | НЕВЕЛЬСК - ХОЛМСК путь 1 [21пк1-26пк7] | 1 | 21,1-26,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/100 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100
Д-ВОСТ | ХОЛМСК-СЕВ - ПИОНЕРЫ-САХ путь 1 [73пк6-73пк7] | 1 | 73,6-73,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ПИОНЕРЫ-САХ - ЧЕХОВ-САХ путь 1 [95пк8-95пк8] | 1 | 95,8-95,8 |  | ИССО | 1 | 4 | [19 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | ПИОНЕРЫ-САХ - ЧЕХОВ-САХ путь 1 [103пк1-110пк4] | 1 | 103,1-110,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/3000 | 4/900
Д-ВОСТ | ЧЕХОВ-САХ - НОВОСЕЛОВО-САХ путь 1 [136пк1-136пк4] | 1 | 136,1-136,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/355
Д-ВОСТ | ЧЕХОВ-САХ - НОВОСЕЛОВО-САХ путь 1 [115пк6-126пк10] | 1 | 115,6-126,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | НОВОСЕЛОВО-САХ - ТОМАРИ путь 1 [141пк6-143пк10] | 1 | 141,6-143,10 | 1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/400 | 4/200 | 4/400
Д-ВОСТ | ТОМАРИ - ПЕНЗЕНСКАЯ путь 1 [156пк2-170пк8] | 1 | 156,2-170,8 | 3,1 | Тек. сод. пути | 10 | 40 | [5 empty] | 4/400 |  |  | 4/500 | 4/200 | 4/200 | 4/300 | 4/200 |  |  | 4/375 | 4/200 | 4/175 | 4/600
Д-ВОСТ | ТОМАРИ - ПЕНЗЕНСКАЯ путь 1 [154пк1-173пк2] | 1 | 154,1-173,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/1 | [22 empty] | 4/1 |  |  |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ПЕНЗЕНСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [173пк3-173пк4] | I | 173,3-173,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ путь I (Ч-ст. р.р. 4) главный [184пк8-184пк9] ПЕНЗЕНСКАЯ - ИЛЬИНСК-САХ путь 1 [176пк1-177пк9] | 1, I | 176,1-177,9 184,8-184,9 | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/800 | 4/495
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ - АРСЕНТЬЕВКА путь 2 [22пк0-22пк10] | 2 | 22,0-22,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/1000
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ - АРСЕНТЬЕВКА путь 2 [23пк0-23пк10] | 2 | 23,0-23,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ - АРСЕНТЬЕВКА путь 2 [24пк0-24пк10] | 2 | 24,0-24,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ - АРСЕНТЬЕВКА путь 2 [25пк0-25пк10] | 2 | 25,0-25,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ - АРСЕНТЬЕВКА путь 2 [26пк0-26пк10] | 2 | 26,0-26,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ - АРСЕНТЬЕВКА путь 2 [4пк0-27пк8] | 2 | 4,0-27,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [8 empty] | 4/1 | [7 empty] | 4/1 | [8 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ - АРСЕНТЬЕВКА путь 2 [21пк1-22пк10] | 2 | 21,1-22,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ путь I (Ч-ст. р.р. 4) главный [184пк8-184пк9] | I | 184,8-184,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/100
| Итого по: ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ |  |  |  |  | 177 | 679,5
ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН
Д-ВОСТ | ХАНИ - УСКОЛЬ путь 1 [1872пк1-1874пк6] | 1 | 1872,1-1874,6 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ИВАНОКИТ путь I (Ч-св.Н) главный [1889пк1-1891пк8] ИВАНОКИТ - ВЕЛЬБЕТКАН путь 1 [1891пк8-1903пк0] УСКОЛЬ - ИВАНОКИТ путь 1 [1877пк6-1889пк1] | 1, I | 1877,6-1889,1 1889,1-1891,8 1891,8-1903,0 |  | Строит. | 1 | 36 | [26 empty] | 36/1
Д-ВОСТ | ИВАНОКИТ путь I (Ч-св.Н) главный [1889пк1-1891пк8] ИВАНОКИТ - ВЕЛЬБЕТКАН путь 1 [1891пк8-1903пк0] УСКОЛЬ - ИВАНОКИТ путь 1 [1877пк6-1889пк1] | 1, I | 1877,6-1889,1 1889,1-1891,8 1891,8-1903,0 |  | Строит. | 5 | 30,8 | [5 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1 | [6 empty] | 8/1 |  |  |  | 2,8/1 |  |  | 8/1
Д-ВОСТ | ВЕЛЬБЕТКАН путь I (ис.Ч-ис.Н) главный [1903пк0-1905пк4] ВЕЛЬБЕТКАН - ОЛЕКМА путь 1 [1905пк4-1917пк9] ОЛЕКМА путь I (Ч-1Н) главный [1917пк9-1920пк2] | 1, I | 1903,0-1905,4 1905,4-1917,9 1917,9-1920,2 | 2 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ВЕЛЬБЕТКАН путь I (ис.Ч-ис.Н) главный [1903пк0-1905пк4] ВЕЛЬБЕТКАН - ОЛЕКМА путь 1 [1905пк4-1917пк9] ОЛЕКМА путь I (Ч-1Н) главный [1917пк9-1920пк2] | 1, I | 1903,0-1905,4 1905,4-1917,9 1917,9-1920,2 |  | Строит. | 1 | 2,8 | [23 empty] | 2,8/1
Д-ВОСТ | ВЕЛЬБЕТКАН - ОЛЕКМА путь 1 [1911пк1-1913пк10] | 1 | 1911,1-1913,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ПП 1955 КМ - ИМАНГРАКАН путь 1 [1956пк1-1958пк10] | 1 | 1956,1-1958,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ТАЛУМА - ЧЕЛЯБИНСКИЙ путь 1 [2033пк8-2044пк8] ЧЕЛЯБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [2044пк8-2047пк5] ЧЕЛЯБИНСКИЙ - ДЮГАБУЛЬ путь 1 [2047пк5-2057пк0] | 1, I | 2033,8-2044,8 2044,8-2047,5 2047,5-2057,0 | 2 | ЦУКС | 4 | 16 | [16 empty] | 4 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4
Д-ВОСТ | УНКУР стр. 1, 3 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | УНКУР стр. 5, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | УНКУР - ЧИЛЬЧИ путь 1 [2087пк6-2120пк2] | 1 | 2087,6-2120,2 |  | ТР КС | 2 | 12 | [9 empty] | 6 | [6 empty] | 6
Д-ВОСТ | СТУДЕНЧЕСКИЙ путь I (Ч-ис.Н) главный [2133пк7-2136пк5] ЧИЛЬЧИ путь I (ис.Ч-19) главный [2120пк2-2122пк3] ЧИЛЬЧИ - СТУДЕНЧЕСКИЙ путь 1 [2122пк3-2133пк7] | 1, I | 2120,2-2122,3 2122,3-2133,7 2133,7-2136,5 | 2 | ЦУКС | 4 | 16 | [16 empty] | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500
Д-ВОСТ | ЧИЛЬЧИ стр. 1, 3, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [5 empty] | 4/2 |  |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | ЧИЛЬЧИ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | МАРИХТА стр. 1, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [12 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | МАРИХТА - МОРОШКА путь 1 [2146пк4-2157пк2] МОРОШКА путь I (Ч-Н) главный [2157пк2-2159пк8] МОРОШКА - ЛОПЧА путь 1 [2159пк8-2169пк9] | 1, I | 2146,4-2157,2 2157,2-2159,8 2159,8-2169,9 |  | ЦУКС | 4 | 40 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10 |  |  |  | 10
Д-ВОСТ | ЛОПЧА стр. 1, 2, 5, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 5 | 10 | [16 empty] | 4/2 |  | 2/1 | 4/2
Д-ВОСТ | ЛОПЧА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] путь IА (7-Н) главный [2202пк0-2205пк3] ЭЛЬГАКАН путь I (Ч-Н) главный [2188пк3-2190пк6] ЭЛЬГАКАН - ЗАЯЧИЙ путь 1 [2190пк6-2202пк0] | 1, I, IА | 2188,3-2190,6 2190,6-2202,0 2202,0-2205,3 |  | Строит. | 1 | 36 | [16 empty] | 36/1
Д-ВОСТ | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] ЭЛЬГАКАН путь I (Ч-Н) главный [2188пк3-2190пк6] ЭЛЬГАКАН - ЗАЯЧИЙ путь 1 [2190пк6-2202пк0] | 1, I | 2188,3-2190,6 2190,6-2202,0 2202,0-2205,3 | 6,7 | ЦУКС | 6 | 24 |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/262
Д-ВОСТ | ЭЛЬГАКАН стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [23 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] ЭЛЬГАКАН - ЗАЯЧИЙ путь 1 [2190пк6-2202пк0] | 1, I | 2190,6-2202,0 2202,0-2205,3 2205,3-2215,7 |  | Строит. | 6 | 23,3 |  |  | 2,8/1 |  |  | 6/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 2,8/1 |  |  |  | 2,8/1 | [6 empty] | 2,8/1
Д-ВОСТ | ЭЛЬГАКАН - ЗАЯЧИЙ путь 1 [2190пк6-2202пк0] | 1 | 2190,6-2202,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] ЛАРБА путь I (Ч-H) главный [2215пк7-2218пк0] | 1, I | 2202,0-2205,3 2205,3-2215,7 2215,7-2218,0 | 2 | ЦУКС | 8 | 56 |  |  | 10/500 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ЗАЯЧИЙ путь 2 (ст.р.р.5-1) приемо-отпр. путь 2А (2-ст.р.р.5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] ЛАРБА путь I (Ч-H) главный [2215пк7-2218пк0] путь 2 (16-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, 2А, I | 2205,3-2215,7 2215,7-2218,0 |  | Строит. | 1 | 4320 | [9 empty] | 4320/1
Д-ВОСТ | ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] | 1 | 2205,3-2215,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ЛАРБА путь I (Ч-H) главный [2215пк7-2218пк0] ХОДОВОЙ ПУТЬ(перегон Ларба - Лумбир) | I | 2215,7-2218,0 |  | Строит. | 4 | 19,6 |  |  | 2,8/1 |  |  | 6/1 | [17 empty] | 2,8/1 |  |  | 8/1
Д-ВОСТ | ХОРОГОЧИ путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 8 | 48 |  |  | 6/20 |  |  | 6/20 |  |  |  | 6/20 |  |  | 6/20 |  |  |  | 6/20 |  |  | 6/20 |  |  |  | 6/20 |  |  | 6/20
Д-ВОСТ | ХОРОГОЧИ - МОХОВОЙ путь 1 [2271пк200-2271пк1000] | 1 | 2271,200-2271,1000 |  | Р | 2 | 8 | [16 empty] | 4/800 |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | КУРЬЯН путь I (Ч-Н) главный [2334пк8-2336пк9] КУРЬЯН - ПП 2342 КМ путь 1 [2336пк9-2342пк4] ПП 2342 КМ путь I (2-IН) главный [2342пк4-2342пк5] путь II (Ч-IIН) главный [2342пк4-2342пк5] | 1, I, II | 2334,8-2336,9 2336,9-2342,4 2342,4-2342,5 |  | Строит. | 1 | 36 | [16 empty] | 36/1
Д-ВОСТ | КУРЬЯН путь I (Ч-Н) главный [2334пк8-2336пк9] КУРЬЯН - ПП 2342 КМ путь 1 [2336пк9-2342пк4] ПП 2342 КМ путь I (2-IН) главный [2342пк4-2342пк5] | 1, I | 2334,8-2336,9 2336,9-2342,4 2342,4-2342,5 | 7,5 | ЦУКС | 4 | 16 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | КУРЬЯН путь I (Ч-Н) главный [2334пк8-2336пк9] | I | 2334,8-2336,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
| Итого по: ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН |  |  |  |  | 104 | 4868,6
ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА
Д-ВОСТ | АМУТ путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [2416пк2-2419пк5] путь 3 (2-ст.рр №3) приемо-отпр. путь 3А (3-1) приемо-отпр. не задано(2392 км ПК9) ДЖЕЛИНГРА путь I (ис. Ч-Н) главный [2391пк9-2395пк1] не задано(2392 км ПК9) ДЖЕЛИНГРА - АМУТ путь 1 [2395пк1-2416пк2] | 1, 3, 3А, I | 2391,9-2395,1 2395,1-2416,2 2416,2-2419,5 |  | Строит. | 1 | 12 | [5 empty] | 12/1
Д-ВОСТ | ДЖЕЛИНГРА путь 3 (2-ст.рр №3) приемо-отпр. путь 3А (3-1) приемо-отпр. | 3, 3А |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/100
Д-ВОСТ | ДЖЕЛИНГРА - АМУТ путь 1 [2395пк1-2416пк2] | 1 | 2395,1-2416,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/4
Д-ВОСТ | МАРЕВАЯ путь 11 (47-упор) погр.-выгр. путь 2 (2-15) приемо-отпр. путь 3 (6-23) приемо-отпр. | 11, 2, 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/100
Д-ВОСТ | МАРЕВАЯ - ЗМЕЙКА путь 1 [2439пк2-2457пк9] | 1 | 2439,2-2457,9 |  | К КС | 4 | 16 | [18 empty] | 4/0,5 |  |  | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,5
Д-ВОСТ | МАРЕВАЯ - ЗМЕЙКА путь 1 [2439пк2-2457пк9] | 1 | 2439,2-2457,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
Д-ВОСТ | КУДУЛИ путь I (Ч-Н) главный [2470пк0-2473пк4] КУДУЛИ - УНАХА путь 1 [2473пк4-2492пк9] УНАХА путь I (Ч-ис. Н) главный [2492пк9-2496пк5] | 1, I | 2470,0-2473,4 2473,4-2492,9 2492,9-2496,5 |  | Строит. | 1 | 36 | [27 empty] | 36/1
Д-ВОСТ | КУДУЛИ - УНАХА путь 1 [2473пк4-2492пк9] | 1 | 2473,4-2492,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/100
Д-ВОСТ | УНАХА - ДИПКУН путь 1 [2496пк5-2509пк3] | 1 | 2496,5-2509,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/4
Д-ВОСТ | ДИПКУН - ДЕСС путь 1 [2512пк9-2524пк5] | 1 | 2512,9-2524,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/4
Д-ВОСТ | УЧУГЕЙ - ТУТАУЛ путь 1 [2562пк7-2575пк4] | 1 | 2562,7-2575,4 | 0 | ТР возд. каб. | 2 | 12 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6
Д-ВОСТ | ТУТАУЛ - КЛЕПИКОВО путь 1 [2578пк7-2590пк8] | 1 | 2578,7-2590,8 | 0 | ТР возд. каб. | 2 | 12 | [11 empty] | 6 |  |  | 6
Д-ВОСТ | КЛЕПИКОВО путь 2 (2-5) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/100
Д-ВОСТ | КЛЕПИКОВО путь 2А (ст.рр №5-1) приемо-отпр. | 2А |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ИМ. ГЕН. МИЛЬКО - МУЛЬМУГА путь 1 [2637пк1-2639пк10] | 1 | 2637,1-2639,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | МУЛЬМУГА - МУЛЬМУГАКАН путь 1 [2645пк6-2660пк4] | 1 | 2645,6-2660,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 4,5 | [18 empty] | 4,5/61
Д-ВОСТ | МУЛЬМУГА - МУЛЬМУГАКАН путь 1 [2646пк1-2648пк10] | 1 | 2646,1-2648,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | МУЛЬМУГА - МУЛЬМУГАКАН путь 1 [2653пк1-2655пк10] | 1 | 2653,1-2655,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | МУЛЬМУГАКАН - УЛАК путь 1 [2673пк1-2675пк10] | 1 | 2673,1-2675,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ПП 2683 КМ путь I (ЧД-Н) главный [2683пк5-2684пк3] путь II (Ч-1) главный [2683пк5-2684пк0] путь 4 (3-кп4) прочий ПП 2683 КМ - ВЕРХНЕЗЕЙСК путь 1 [2684пк3-2689пк4] УЛАК - ПП 2683 КМ путь 1 [2679пк4-2683пк5] путь 2 [2679пк5-2683пк5] | 1, 2, 4, I, II | 2679,4-2683,5 2679,5-2683,5 2683,5-2684,0 2683,5-2684,3 2684,3-2689,4 |  | К КС | 4 | 16 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/0,5
Д-ВОСТ | ПП 2683 КМ - ВЕРХНЕЗЕЙСК путь 1 [2684пк3-2689пк4] | 1 | 2684,3-2689,4 |  | ИССО | 8 | 48 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9
Д-ВОСТ | АПЕТЕНОК путь I (Ч-ис. Н) главный [2704пк9-2708пк3] АПЕТЕНОК - РЗД 2721 КМ путь 1 [2708пк3-2720пк1] РЗД 2721 КМ путь 1 (Ч-Н) главный [2720пк1-2723пк3] | 1, I | 2704,9-2708,3 2708,3-2720,1 2720,1-2723,3 |  | Строит. | 8 | 80 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ИЖАК путь I (Ч-ис.Н) главный [2732пк9-2736пк4] | I | 2732,9-2736,4 | 0 | ТР возд. каб. | 2 | 8 | [17 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | МИРОШНИЧЕНКО путь I (Ч-Н) главный [2832пк1-2835пк6] МИРОШНИЧЕНКО - ТУНГАЛА путь 1 [2835пк6-2845пк0] ТУНГАЛА путь I (ис Ч-ис Н) главный [2845пк0-2847пк6] | 1, I | 2832,1-2835,6 2835,6-2845,0 2845,0-2847,6 |  | Строит. | 1 | 36 | [20 empty] | 36/1
Д-ВОСТ | МИРОШНИЧЕНКО путь I (Ч-Н) главный [2832пк1-2835пк6] МИРОШНИЧЕНКО - ТУНГАЛА путь 1 [2835пк6-2845пк0] ТУНГАЛА путь I (ис Ч-ис Н) главный [2845пк0-2847пк6] | 1, I | 2832,1-2835,6 2835,6-2845,0 2845,0-2847,6 | 8 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
| Итого по: ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА |  |  |  |  | 59 | 366,5
ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ
Д-ВОСТ | БП 7 КМ путь I (Н-Ч) главный [7пк6-8пк3] БП 7 КМ - ШТУРМ путь 1 [8пк3-18пк0] ШТУРМ путь I (ИС Ч-Н) главный [18пк0-21пк1] | 1, I | 18,0-21,1 7,6-8,3 8,3-18,0 | 12 | ЦУКС | 3 | 30 | 10/1000 |  |  |  | 10/1000 |  |  | 10/1000
Д-ВОСТ | БП 7 КМ - ШТУРМ путь 1 [8пк3-18пк0] ШТУРМ путь I (ИС Ч-Н) главный [18пк0-21пк1] | 1, I | 18,0-21,1 8,3-18,0 |  | Строит. | 1 | 2928 | 2928/2
Д-ВОСТ | МОХОРТОВ - МУРТЫГИТ путь 1 [31пк6-47пк4] | 1 | 31,6-47,4 |  | Строит. | 1 | 5040 | 5040/1
Д-ВОСТ | МУРТЫГИТ - ПУРИКАН путь 1 [50пк7-65пк5] | 1 | 50,7-65,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [21 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | АНОСОВСКАЯ - СИЛИП путь 1 [84пк1-92пк8] | 1 | 84,1-92,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | АНОСОВСКАЯ - СИЛИП путь 1 [84пк1-92пк8] | 1 | 84,1-92,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ЕФРЕМОВ путь I (Ч-Н) главный [120пк9-124пк6] ЗАБОЛОТНОЕ путь I (ис Ч-Н) главный [111пк3-114пк8] ЗАБОЛОТНОЕ - ЕФРЕМОВ путь 1 [114пк8-120пк9] | 1, I | 111,3-114,8 114,8-120,9 120,9-124,6 | 9,3 | ЦУКС | 9 | 36 | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ЕФРЕМОВ путь I (Ч-Н) главный [120пк9-124пк6] ЗАБОЛОТНОЕ путь I (ис Ч-Н) главный [111пк3-114пк8] ЗАБОЛОТНОЕ - ЕФРЕМОВ путь 1 [114пк8-120пк9] | 1, I | 111,3-114,8 114,8-120,9 120,9-124,6 | 9,2 | ЦУКС | 5 | 20 | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | БЕЛЕНЬКАЯ - ФЕДОСЕЕВ путь 1 [135пк1-142пк10] ФЕДОСЕЕВ путь I (2-5) главный [143пк1-143пк10] | 1, I | 135,1-142,10 143,1-143,10 | 9 | ППВ пути | 4 | 16 | [18 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ФЕДОСЕЕВ путь I (2-5) главный [142пк7-145пк7] не задано(Федосеев - п/п 153 км) | I | 142,7-145,7 |  | Строит. | 1 | 5208 | 5208/1
Д-ВОСТ | ФЕДОСЕЕВ путь I (2-5) главный [151пк1-152пк9] | I | 151,1-152,9 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ПП 153 КМ путь II (2Ч-1) главный [152пк9-153пк1] (нов. строит.) путь(.) ФЕДОСЕЕВ (нов. строит.) путь(2) ФЕДОСЕЕВ - ПП 153 КМ путь 2 [145пк0-152пк9] | 2, II | 145,0-152,9 152,9-153,1 |  | Строит. | 1 | 4392 | [9 empty] | 4392/1
Д-ВОСТ | БЕСТУЖЕВО - ГИЛЮЙ путь 1 [213пк1-217пк10] | 1 | 213,1-217,10 | 5 | ППВ пути | 3 | 12 | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | БЕСТУЖЕВО - ГИЛЮЙ путь 1 [219пк1-219пк10] | 1 | 219,1-219,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | БЕСТУЖЕВО - ГИЛЮЙ путь 1 [211пк5-223пк9] | 1 | 211,5-223,9 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | ГИЛЮЙ - МОГОТ путь 1 [226пк4-250пк0] | 1 | 226,4-250,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/3
Д-ВОСТ | ГИЛЮЙ - МОГОТ путь 1 [226пк4-250пк0] | 1 | 226,4-250,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/3
Д-ВОСТ | ГИЛЮЙ - МОГОТ путь 1 [226пк4-250пк0] | 1 | 226,4-250,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/3
Д-ВОСТ | ГИЛЮЙ - МОГОТ путь 1 [226пк4-250пк0] | 1 | 226,4-250,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/3
Д-ВОСТ | ГИЛЮЙ - МОГОТ путь 1 [226пк4-250пк0] | 1 | 226,4-250,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3
Д-ВОСТ | ГИЛЮЙ - МОГОТ путь 1 [226пк4-250пк0] | 1 | 226,4-250,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [18 empty] | 5/4
Д-ВОСТ | ГИЛЮЙ - МОГОТ путь 1 [226пк4-250пк0] | 1 | 226,4-250,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | ГИЛЮЙ - МОГОТ путь 1 [226пк4-250пк0] | 1 | 226,4-250,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [25 empty] | 1/4
Д-ВОСТ | ГИЛЮЙ - МОГОТ путь 1 [226пк4-250пк0] | 1 | 226,4-250,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | МОГОТ - РИХАРД ЗОРГЕ путь 1 [252пк2-268пк0] | 1 | 252,2-268,0 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3
Д-ВОСТ | РИХАРД ЗОРГЕ - ЯКУТСКИЙ путь 1 [275пк1-275пк10] | 1 | 275,1-275,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | РИХАРД ЗОРГЕ - ЯКУТСКИЙ путь 1 [271пк3-285пк3] | 1 | 271,3-285,3 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | ЯКУТСКИЙ - НАГОРНАЯ-ЯКУТ путь 1 [288пк1-288пк10] | 1 | 288,1-288,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ЯКУТСКИЙ - НАГОРНАЯ-ЯКУТ путь 1 [291пк1-291пк10] | 1 | 291,1-291,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ЯКУТСКИЙ - НАГОРНАЯ-ЯКУТ путь 1 [287пк2-297пк7] | 1 | 287,2-297,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | АЯМ путь I (Ч-Н) главный [317пк6-321пк2] НАГОРНАЯ-ЯКУТ путь I (Н-Ч) главный [297пк7-299пк9] НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1, I | 297,7-299,9 299,9-317,6 317,6-321,2 | 6 | ЦУКС | 9 | 42 | 6/500 |  |  |  | 6/500 |  |  | 6/500 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | АЯМ путь I (Ч-Н) главный [317пк6-321пк2] НАГОРНАЯ-ЯКУТ путь I (Н-Ч) главный [297пк7-299пк9] НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1, I | 297,7-299,9 299,9-317,6 317,6-321,2 |  | ЦУКС | 1 | 10 | 10/1
Д-ВОСТ | АЯМ путь I (Ч-Н) главный [317пк6-321пк2] НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1, I | 299,9-317,6 317,6-321,2 |  | Строит. | 1 | 2140 | 2140/1
Д-ВОСТ | НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [302пк1-302пк10] | 1 | 302,1-302,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1 | 299,9-317,6 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | АЯМ - ХОЛОДНИКАН путь 1 [321пк2-325пк9] | 1 | 321,2-325,9 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
Д-ВОСТ | ХОЛОДНИКАН - ЗОЛОТИНКА путь 1 [329пк1-339пк2] | 1 | 329,1-339,2 |  | Тек. сод. пути | 9 | 27 | 3/4 |  |  |  | 3/4 |  |  | 3/4 |  |  |  | 3/4 |  |  | 3/4 |  |  |  | 3/4 |  |  | 3/4 |  |  |  | 3/4 |  |  | 3/4
Д-ВОСТ | ЗОЛОТИНКА - ОКУРДАН путь 1 [347пк1-349пк10] | 1 | 347,1-349,10 | 3 | ППВ пути | 3 | 12 | [18 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | ЗОЛОТИНКА - ОКУРДАН путь 1 [341пк8-356пк7] | 1 | 341,8-356,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | ЗОЛОТИНКА - ОКУРДАН путь 1 [341пк8-356пк7] | 1 | 341,8-356,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/60
Д-ВОСТ | ЗОЛОТИНКА - ОКУРДАН путь 1 [341пк8-356пк7] | 1 | 341,8-356,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | ОБОРЧО путь I (Ч-ис. Н) главный [382пк5-384пк5] путь 2 (2-1) приемо-отпр. не задано(.) ОКУРДАН путь I (Ч-Н) главный [356пк7-358пк7] путь 2 (4-5) приемо-отпр. путь 3 (2-9) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезды_пpоч. путь 4 (7-упор) прочий не задано(.) ОКУРДАН - ОБОРЧО путь 1 [362пк5-362пк5] | 1, 2, 3, 3-1, 4, I | 356,7-358,7 362,5-362,5 382,5-384,5 |  | Строит. | 1 | 8 | [11 empty] | 8/1
Д-ВОСТ | ОКУРДАН - ОБОРЧО путь 1 [358пк7-382пк5] | 1 | 358,7-382,5 |  | Строит. | 1 | 2160 | 2160/1
Д-ВОСТ | ОКУРДАН - ОБОРЧО путь 1 [358пк7-382пк5] | 1 | 358,7-382,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | ОКУРДАН - ОБОРЧО путь 1 [358пк7-382пк5] | 1 | 358,7-382,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/60 |  |  |  | 4/60 | [9 empty] | 4/60 |  |  |  | 4/60 | [9 empty] | 4/60
Д-ВОСТ | ОКУРДАН - ОБОРЧО путь 1 [358пк7-382пк5] | 1 | 358,7-382,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
Д-ВОСТ | ОКУРДАН - ОБОРЧО путь 1 [358пк7-382пк5] | 1 | 358,7-382,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
Д-ВОСТ | ОКУРДАН - ОБОРЧО путь 1 [358пк7-382пк5] | 1 | 358,7-382,5 |  | Строит. | 2 | 24 | [12 empty] | 12/1 | [11 empty] | 12/1
Д-ВОСТ | БЕРКАКИТ путь I (Ч-Н) главный [397пк9-400пк6] ОБОРЧО путь I (Ч-ис. Н) главный [382пк5-384пк5] ОБОРЧО - БЕРКАКИТ путь 1 [384пк5-397пк9] | 1, I | 382,5-384,5 384,5-397,9 397,9-400,6 | 14,1 | КРН | 5 | 60 | [12 empty] | 12/1000 |  |  |  | 12/1000 |  |  |  | 12/1100 |  |  |  | 12/1000 |  |  |  | 12/1100
Д-ВОСТ | БЕРКАКИТ путь I (Ч-Н) главный [397пк9-400пк6] | I | 397,9-400,6 |  | ЦУКС | 8 | 80 |  |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | БЕРКАКИТ - НЕРЮНГРИ-ПАС путь 1 [400пк6-407пк7] | 1 | 400,6-407,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
| Итого по: ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ |  |  |  |  | 196 | 22755
ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО
Д-ВОСТ | КУРЬЯН путь I (Ч-Н) главный [2334пк8-2336пк9] КУРЬЯН - ПП 2342 КМ путь 1 [2336пк9-2342пк4] ПП 2342 КМ путь I (2-IН) главный [2342пк4-2342пк5] путь II (Ч-IIН) главный [2342пк4-2342пк5] | 1, I, II | 2334,8-2336,9 2336,9-2342,4 2342,4-2342,5 |  | Строит. | 1 | 36 | [16 empty] | 36/1
Д-ВОСТ | КУРЬЯН путь I (Ч-Н) главный [2334пк8-2336пк9] КУРЬЯН - ПП 2342 КМ путь 1 [2336пк9-2342пк4] ПП 2342 КМ путь I (2-IН) главный [2342пк4-2342пк5] | 1, I | 2334,8-2336,9 2336,9-2342,4 2342,4-2342,5 | 7,5 | ЦУКС | 4 | 16 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ПОБОЖИЙ - ТЫНДА путь 1 [168пк3-175пк9] ПП 2342 КМ - ТЫНДА путь 1 [2342пк5-2346пк4] путь 2 [2342пк5-2346пк4] ТЫНДА путь I (IH-31) главный [2346пк4-2349пк0] путь II (Ч-IIЧ) главный [2346пк4-2350пк1] путь III (ЧБ-НБ) главный [175пк9-183пк2] путь II (ЧЧ-HН) главный [2349пк0-2354пк4] | 1, 2, I, II, III | 168,3-175,9 175,9-183,2 2342,5-2346,4 2346,4-2349,0 2346,4-2350,1 2349,0-2354,4 |  | Строит. | 1 | 36 | [21 empty] | 36/1
Д-ВОСТ | ПОБОЖИЙ - ТЫНДА путь 1 [168пк3-175пк9] ПП 2342 КМ - ТЫНДА путь 1 [2342пк5-2346пк4] путь 2 [2342пк5-2346пк4] ТЫНДА путь I (IH-31) главный [2346пк4-2349пк0] путь II (Ч-IIЧ) главный [2346пк4-2350пк1] путь III (ЧБ-НБ) главный [175пк9-183пк2] путь II (ЧЧ-HН) главный [2349пк0-2354пк4] | 1, 2, I, II, III | 168,3-175,9 175,9-183,2 2342,5-2346,4 2346,4-2349,0 2346,4-2350,1 2349,0-2354,4 | 9,6 | ЦУКС | 9 | 36 | 4/1144 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь I (IH-31) главный [2346пк4-2349пк0] путь II (Ч-IIЧ) главный [2346пк4-2350пк1] путь III (ЧБ-НБ) главный [175пк9-183пк2] путь II (ЧЧ-HН) главный [2349пк0-2354пк4] | I, II, III | 175,9-183,2 2346,4-2349,0 2346,4-2350,1 2349,0-2354,4 |  | Строит. | 5 | 28,6 | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1 | [9 empty] | 7/1 |  |  |  | 7/1 | [9 empty] | 7/1
Д-ВОСТ | ТЫНДА стр. 12 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 12 | [25 empty] | 12/1
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 17 (108-255) прочий | 17 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/25 |  | 4/25 |  | 4/25 |  |  |  | 4/25 |  | 4/25
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 6 (134-167) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/25 |  | 4/25 |  | 4/25
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 7 (стр30-171) приемо-отпр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [23 empty] | 4/25 |  | 4/25 |  |  |  | 4/25
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 81 (306-321) приемо-отпр. | 81 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/25 |  | 4/25 |  |  |  | 4/25 |  | 4/25 |  | 4/25
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 82 (с.р.р.326-309) приемо-отпр. | 82 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/25 |  | 4/25
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 83 (стрр322-305) приемо-отпр. | 83 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [22 empty] | 4/25 |  | 4/25 |  | 4/25
Д-ВОСТ | ПОБОЖИЙ путь I (Ч-Н) главный [165пк2-168пк3] | I | 165,2-168,3 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | 4/1500
Д-ВОСТ | СЕТИ путь I (ис.Ч-Н) главный [158пк1-160пк10] | I | 158,1-160,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/1500
| Итого по: ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО |  |  |  |  | 45 | 260,6
не удалось определить ДУ
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМI - АРТ-ПРИМII путь 2 [18пк7-20пк1] | 2 | 18,7-20,1 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | КОСГРАМБО - ОТКОСНАЯ путь 1 [190пк1-194пк9] | 1 | 190,1-194,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ОТКОСНАЯ - КУЗНЕЦОВСКИЙ путь 1 [196пк5-203пк1] | 1 | 196,5-203,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | УСКОЛЬ - ИВАНОКИТ путь 1 [1882пк1-1884пк10] | 1 | 1882,1-1884,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
| Итого: |  |  |  |  | 11 | 44
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:42 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июль
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Дальневосточная Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07
ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ
Д-ВОСТ | АРХАРА путь I гл (ЧД-Н) главный [8078пк1-8083пк3] АРХАРА - ТАТАКАН путь 1 [8083пк3-8090пк1] | 1, I гл | 8078,1-8083,3 8083,3-8090,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | 3,8/150
Д-ВОСТ | АРХАРА путь II гл (Ч-НД) главный [8078пк1-8083пк3] АРХАРА - ТАТАКАН путь 2 [8083пк3-8090пк1] | 2, II гл | 8078,1-8083,3 8083,3-8090,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/100
Д-ВОСТ | АРХАРА путь 7 (90-31) приемо-отпр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | АРХАРА путь 17 (22-29) приемо-отпр. | 17 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | АРХАРА путь I гл (ЧД-Н) главный [8078пк1-8083пк3] путь II гл (Ч-НД) главный [8078пк1-8083пк3] не задано(.) | II гл, I гл | 8078,1-8083,3 | 0,1 | Строит. | 2 | 6 | [17 empty] | 3/0,1 | [6 empty] | 3/0,1
Д-ВОСТ | АРХАРА - ТАТАКАН путь 2 [8083пк3-8090пк1] | 2 | 8083,3-8090,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
Д-ВОСТ | АРХАРА - ТАТАКАН путь 1 [8083пк3-8090пк1] | 1 | 8083,3-8090,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ТАТАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8090пк1-8092пк4] | I | 8090,1-8092,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/2
Д-ВОСТ | ТАТАКАН - КАМЕННЫЙ КАР путь 1 [8092пк4-8094пк0] | 1 | 8092,4-8094,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | КАМЕННЫЙ КАР - БОГУЧАН путь 1 [8095пк8-8100пк3] | 1 | 8095,8-8100,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/2
Д-ВОСТ | БОГУЧАН путь I (ЧД-Н) главный [8100пк3-8102пк7] | I | 8100,3-8102,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4
Д-ВОСТ | БОГУЧАН - РАЧИ путь 1 [8102пк7-8109пк6] РАЧИ путь I (ЧД-Н) главный [8109пк6-8113пк0] | 1, I | 8102,7-8109,6 8109,6-8113,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 1 [8122пк8-8136пк5] | 1 | 8122,8-8136,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | ТАРМАНЧУКАН - ТОННЕЛЬНЫЙ путь 2 [8138пк5-8140пк1] | 2 | 8138,5-8140,1 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | ТАРМАНЧУКАН - ТОННЕЛЬНЫЙ путь 1 [8138пк5-8140пк1] | 1 | 8138,5-8140,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | ТАРМАНЧУКАН - ТОННЕЛЬНЫЙ путь 1 [8138пк5-8140пк1] | 1 | 8138,5-8140,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КУНДУР-ХАБ путь I (ЧД-Н) главный [8153пк7-8156пк7] путь 3 (10-15) приемо-отпр. ТОННЕЛЬНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8140пк1-8144пк8] ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 1 [8144пк8-8153пк7] | 1, 3, I | 8140,1-8144,8 8144,8-8153,7 8153,7-8156,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | 4
Д-ВОСТ | ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 2 [8144пк8-8153пк7] | 2 | 8144,8-8153,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ путь II гл (Ч-ис НД) главный [8162пк1-8165пк6] путь 4 (14-9) приемо-отпр. КУНДУР-ХАБ путь II (Ч-НД) главный [8153пк7-8156пк7] путь 4 (12-5) приемо-отпр. путь 6 (14-13) приемо-отпр. КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 2 [8156пк7-8162пк1] | 2, 4, 6, II, II гл | 8153,7-8156,7 8156,7-8162,1 8162,1-8165,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3 | [16 empty] | 3
Д-ВОСТ | КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 2 [8156пк7-8162пк1] | 2 | 8156,7-8162,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/10
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 2 [8165пк6-8182пк8] | 2 | 8165,6-8182,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [6 empty] | 2/10 | [10 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ЯДРИН - ОБЛУЧЬЕ путь 2 [8185пк8-8188пк2] | 2 | 8185,8-8188,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [20 empty] | 2/10 | [6 empty] | 2/10
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ путь II гл (Ч-НД) главный [8188пк2-8194пк7] ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 2 [8194пк7-8198пк0] УДАРНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8198пк0-8200пк7] | 2, II, II гл | 8188,2-8194,7 8194,7-8198,0 8198,0-8200,7 |  | Р | 4 | 16 |  |  |  | 4/464 | [6 empty] | 4/494 | [6 empty] | 4/336 | [6 empty] | 4/460
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ путь 15 (150-105) приемо-отпр. путь 17 (140-123) приемо-отпр. | 15, 17 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/10 | [27 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 2 [8194пк7-8198пк0] | 2 | 8194,7-8198,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [10 empty] | 4/10 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/10
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 2 [8194пк7-8198пк0] | 2 | 8194,7-8198,0 | 5,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 4/800 |  |  | 2/800
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 2 [8194пк7-8198пк0] | 2 | 8194,7-8198,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/10
Д-ВОСТ | УДАРНЫЙ - ЛАГАР-АУЛ путь 1 [8200пк8-8204пк3] | 1 | 8200,8-8204,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | УДАРНЫЙ - ЛАГАР-АУЛ путь 2 [8200пк7-8204пк3] | 2 | 8200,7-8204,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/10
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ стр. 1, 12 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [27 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 2 [8209пк1-8222пк9] | 2 | 8209,1-8222,9 | 13,8 | КРН | 1 | 18 |  |  |  | 18
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 1 [8215пк1-8217пк10] | 1 | 8215,1-8217,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | 4/2000
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 1 [8219пк1-8219пк10] | 1 | 8219,1-8219,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1000
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 1 [8221пк1-8221пк10] | 1 | 8221,1-8221,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 2 [8209пк1-8222пк9] | 2 | 8209,1-8222,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КИМКАН стр. 25 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | КИМКАН путь I (ЧД-Н) главный [8222пк9-8225пк7] | I | 8222,9-8225,7 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 | [11 empty] | 2/1000 |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 1 [8225пк... (см. карточку) | 1, 2, I, III, IIIА, IV | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 9 | 18 | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь 6 (32-11) приемо-отпр. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, 6, 8-10, IV | 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 7 | 22 |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III, IIIА | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 9 | 28 | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 1 [8226пк1-8229пк10] | 1 | 8226,1-8229,10 | 4 | ППВ пути | 3 | 8 | [18 empty] | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000
Д-ВОСТ | КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2 | 8225,7-8233,1 | 11,3 | КРН | 5 | 72 | [6 empty] | 12/1300 | [10 empty] | 18/1900 |  |  | 12/1300 |  |  |  | 18/1900 |  |  | 12/1300
| Итого по: ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ |  |  |  |  | 85 | 358,6
ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 1 [8225пк... (см. карточку) | 1, 2, I, III, IIIА, IV | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 9 | 18 | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь 6 (32-11) приемо-отпр. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, 6, 8-10, IV | 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 7 | 22 |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III, IIIА | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 9 | 28 | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] путь 4 (18-13) приемо-отпр. путь 6 (14-15) приемо-отпр. БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] путь 4 (20-19) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 8247,0-8250,0 8250,0-8259,2 8259,2-8261,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк0-8250пк0] путь 3 (20-упор) приемо-отпр. БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] путь 3 (16-21) приемо-отпр. путь 5 (10-23) приемо-отпр. путь 7 (14-27) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 8247,0-8250,0 8250,0-8259,2 8259,2-8261,6 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [7 empty] | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8259пк2] | 2 | 8250,0-8259,2 | 1,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/505
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь I (ЧД-Н) главный [8265пк4-8267пк5] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] путь 3 (16-21) приемо-отпр. путь 5 (10-23) приемо-отпр. путь 7 (14-27) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 1 [8261пк6-8265пк4] | 1, 3, 5, 7, I | 8259,2-8261,6 8261,6-8265,4 8265,4-8267,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] путь 4 (8-13) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] путь 4 (20-19) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 2 [8261пк6-8265пк4] | 2, 4, II | 8259,2-8261,6 8261,6-8265,4 8265,4-8267,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] путь 4 (8-13) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 2 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь II (ис.Ч-НД) главный [8269пк9-8272пк2] | 2, 4, II | 8265,4-8267,5 8267,5-8269,9 8269,9-8272,2 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 |  |  |  | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь I (ЧД-Н) главный [8265пк4-8267пк5] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 1 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь I (ЧД-Н) главный [8269пк9-8272пк2] путь 3 (14-13) приемо-отпр. путь 5 (12-9) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 8265,4-8267,5 8267,5-8269,9 8269,9-8272,2 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8275пк543-8276пк335] | 2 | 8275,543-8276,335 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/792
Д-ВОСТ | ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 1 [8272пк2-8288пк6] | 1 | 8272,2-8288,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/2
Д-ВОСТ | БУДУКАН - БИРА путь 2 [8293пк113-8300пк857] | 2 | 8293,113-8300,857 |  | Р | 3 | 12 | [10 empty] | 4/474 | [6 empty] | 4/772 | [6 empty] | 4/826
Д-ВОСТ | БУДУКАН - БИРА путь 2 [8291пк1-8292пк10] | 2 | 8291,1-8292,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | БУДУКАН - БИРА путь 2 [8297пк1-8299пк10] | 2 | 8297,1-8299,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 | [10 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000
Д-ВОСТ | БУДУКАН - БИРА путь 2 [8290пк5-8304пк7] | 2 | 8290,5-8304,7 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/388
Д-ВОСТ | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] БУДУКАН - БИРА путь 2 [8290пк5-8304пк7] | 2, Четный | 8290,5-8304,7 8304,7-8308,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8308пк5-8315пк1] СЕМИСТОЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8315пк1-8317пк4] путь 4 (20-21) приемо-отпр. | 2, 4, II, Четный | 8304,7-8308,5 8308,5-8315,1 8315,1-8317,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | БИРА путь Нечетный (ЧД-Н) главный [8305пк2-8308пк6] БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 1 [8308пк6-8315пк1] СЕМИСТОЧНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8315пк1-8317пк4] путь 3 (14-15) приемо-отпр. путь 5 (18-19) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I, Нечетный | 8305,2-8308,6 8308,6-8315,1 8315,1-8317,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | 4
Д-ВОСТ | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] | Четный | 8304,7-8308,5 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/370
Д-ВОСТ | БИРА путь 10 (12-43) приемо-отпр. | 10 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БИРА путь 5 (34-35) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | СЕМИСТОЧНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8315пк1-8317пк4] СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 1 [8317пк4-8340пк2] | 1, I | 8315,1-8317,4 8317,4-8340,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4
Д-ВОСТ | СЕМИСТОЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8315пк1-8317пк4] путь 4 (20-21) приемо-отпр. СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 2 [8317пк4-8340пк2] | 2, 4, II | 8315,1-8317,4 8317,4-8340,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 1 [8332пк1-8334пк10] | 1 | 8332,1-8334,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 | [7 empty] | 4/2000 |  |  |  | 2/1000
Д-ВОСТ | СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 2 [8317пк4-8340пк2] | 2 | 8317,4-8340,2 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/533
Д-ВОСТ | КИРГА путь I (ЧД-Н) главный [8340пк2-8342пк7] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 1 [8342пк7-8349пк3] | 1, I | 8340,2-8342,7 8342,7-8349,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4
Д-ВОСТ | КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 1 [8343пк1-8345пк10] | 1 | 8343,1-8345,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3000
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I путь I (ПЧ-2-Н) главный [8349пк3-8353пк2] БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1, I | 8349,3-8353,2 8353,2-8364,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2 | 8353,2-8364,7 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/1600
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2 | 8353,2-8364,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/2
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2 | 8353,2-8364,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [10 empty] | 3,8/1 | [6 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ИКУРА путь I (ЧД-Н) главный [8364пк7-8367пк2] ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1, I | 8364,7-8367,2 8367,2-8392,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | 4
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367,2-8392,0 | 22,3 | Тек. сод. пути | 5 | 19,1 | 3,8/1900 | [6 empty] | 3,8/1900 | [6 empty] | 3,8/1900 | [6 empty] | 3,8/2600 | [6 empty] | 3,8/1700
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367,2-8392,0 | 7 | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | [10 empty] | 3,8/300 |  |  | 2/300
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367,2-8392,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367,2-8392,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [28 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367,2-8392,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  |  |  | 3,8/1 | [6 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | АУР путь I (ЧД-Н) главный [8392пк0-8395пк8] АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] | 1, I | 8392,0-8395,8 8395,8-8420,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [21 empty] | 4
Д-ВОСТ | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] | 1, I, IA | 8395,8-8420,9 8420,9-8425,6 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] | 1 | 8395,8-8420,9 | 3,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/300
Д-ВОСТ | АУР - ИН путь 2 [8395пк8-8420пк9] | 2 | 8395,8-8420,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1, I, IA | 8420,9-8425,6 8425,6-8448,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] | I | 8420,9-8425,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [21 empty] | 3,8/430
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | [14 empty] | 2/5 | [9 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | [17 empty] | 3,8/5 |  |  | 2/5
Д-ВОСТ | ОЛЬГОХТА путь II (Ч-НД) главный [8448пк8-8450пк9] | II | 8448,8-8450,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [30 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I путь I (ЧД-Н) главный [8473пк2-8475пк8] ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 1 [8450пк9-8473пк2] | 1, I | 8450,9-8473,2 8473,2-8475,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | 4
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I путь II (Ч-НД) главный [8473пк2-8475пк8] ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2, II | 8450,9-8473,2 8473,2-8475,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2 | 8450,9-8473,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I не задано(.) ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция ) |  |  | 1,2 | Строит. | 2 | 6 | [17 empty] | 3/0,1 | [6 empty] | 3/0,1
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I путь II (Ч-НД) главный [8473пк2-8475пк8] ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 2 [8475пк8-8478пк6] | 2, II | 8473,2-8475,8 8475,8-8478,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I путь II (Ч-НД) главный [8473пк2-8475пк8] | II | 8473,2-8475,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 2 [8475пк8-8478пк6] | 2 | 8475,8-8478,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ТУНГУССКИЙ - ДЕЖНЕВКА путь 1 [8480пк5-8484пк7] | 1 | 8480,5-8484,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/300
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [8484пк7-8487пк0] путь III (9-ПЧ-15) главный [0пк0-1пк3] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1, I, III | 0,0-1,3 8484,7-8487,0 8487,0-8495,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА стр. 1, 10, 12, 13, 14, 18, 2, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 12 | 4/3 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [8484пк7-8487пк0] | II | 8484,7-8487,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН II - БИРОФЕЛЬД путь Лен [21пк1-23пк10] | Лен | 21,1-23,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/3000
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН II - БИРОФЕЛЬД путь Лен [39пк1-41пк10] | Лен | 39,1-41,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/3000
Д-ВОСТ | БИРОФЕЛЬД - УНГУН путь Лен [61пк1-63пк10] | Лен | 61,1-63,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3000
Д-ВОСТ | БИРОФЕЛЬД - УНГУН путь Лен [68пк1-70пк10] | Лен | 68,1-70,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/3000
Д-ВОСТ | УНГУН - ЛЕНИНСК путь Лен [85пк5-88пк3] | Лен | 85,5-88,3 | 2,8 | ППВ пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2800
| Итого по: ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА |  |  |  |  | 109 | 383,1
ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1 | 8487,0-8495,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 19,1 | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [8484пк7-8487пк0] путь III (9-ПЧ-15) главный [0пк0-1пк3] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1, I, III | 0,0-1,3 8484,7-8487,0 8487,0-8495,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2 | 8487,0-8495,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2 | 8487,0-8495,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1 | 8487,0-8495,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА стр. 1, 11, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 10 |  |  |  |  | 2/1 | [5 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА путь II (Ч-2Н) главный [8495пк8-8497пк8] | II | 8495,8-8497,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 1 [8497пк8-8505пк2] ПРИАМУРСКАЯ путь I (1Ч-1Н) главный [8505пк2-8507пк4] ПРИАМУРСКАЯ - ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь 1 [8507пк4-8508пк2] | 1, I | 8497,8-8505,2 8505,2-8507,4 8507,4-8508,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 2 [8497пк8-8505пк2] ПРИАМУРСКАЯ путь II (2Ч-2Н) главный [8505пк2-8507пк4] ПРИАМУРСКАЯ - ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь 2 [8507пк4-8508пк2] | 2, II | 8497,8-8505,2 8505,2-8507,4 8507,4-8508,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 2 [8497пк8-8505пк2] | 2 | 8497,8-8505,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ПРИАМУРСКАЯ стр. 3, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [11 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ПРИАМУРСКАЯ стр. 2, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь I (1Ч-1Н) главный [8508пк2-8512пк2] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 1 [8512пк2-8514пк9] ПРИАМУРСКАЯ - ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь 1 [8507пк4-8508пк2] | 1, I | 8507,4-8508,2 8508,2-8512,2 8512,2-8514,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [28 empty] | 4
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ стр. 1, 13, 19, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 8 | [13 empty] | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ стр. 2, 25 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510,6-8520,5 | 4,8 | ИССО | 5 | 20 |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510,6-8520,5 |  | Тек. сод. пути | 10 | 38,3 |  | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 2 [8512пк2-8514пк9] | 2 | 8512,2-8514,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | АМУР стр. 15, 17, 23, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [21 empty] | 4/3 |  |  | 4/3
Д-ВОСТ | АМУР путь II (2Ч-2Н) главный [8514пк9-8517пк7] АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] ХАБАРОВСК I путь II(зап) (2Ч-ПЭЦ) главный [8520пк3-8523пк1] | 2, II, II(зап) | 8514,9-8517,7 8517,7-8520,3 8520,3-8523,1 |  | ИССО | 4 | 16 |  |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | АМУР путь II (2Ч-2Н) главный [8514пк9-8517пк7] | II | 8514,9-8517,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 1 [8517пк7-8520пк2] ХАБАРОВСК I путь I(зап) (1Ч-ПЭЦ) главный [8520пк2-8523пк1] путь I(вост) (ПЭЦ-Н) главный [8523пк1-8525пк7] ХАБАРОВСК I - ХАБАРОВСК II путь 1 [8525пк7-8528пк8] | 1, I(вост), I(зап) | 8517,7-8520,2 8520,2-8523,1 8523,1-8525,7 8525,7-8528,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | 4
Д-ВОСТ | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] ХАБАРОВСК I путь II(зап) (2Ч-ПЭЦ) главный [8520пк3-8523пк1] путь II(вост (ПЭЦ-НД) главный [8523пк1-8525пк5] ХАБАРОВСК I - ХАБАРОВСК II путь 2 [8525пк5-8528пк8] | 2, II(вост, II(зап) | 8517,7-8520,3 8520,3-8523,1 8523,1-8525,5 8525,5-8528,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] | 2 | 8517,7-8520,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 1 [8517пк7-8520пк2] | 1 | 8517,7-8520,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [21 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК I стр. 10, 16, 24, 26, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК I стр. 89 |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК I - ХАБАРОВСК II путь 2 [8525пк5-8528пк8] | 2 | 8525,5-8528,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [24 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК II |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [20 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | КРАСН РЕЧКА путь II (IIЧ-НМ2А) главный [8541пк0-8544пк7] ХАБАРОВСК II путь I (ЧД-НI) главный [8528пк8-8537пк6] путь 2 (137-536) соединит. путь 21 (436-163) сортиров. путь 3 (135-546) соединит. путь 30 (35-20) деповской путь 31 (73-упор) деповской путь 4 (153-ст.р.р.516) вытяжной путь 41 (466-137) со... (см. карточку) | 2, 21, 3, 30, 31, 4, 41, 42, 43, 45, 46, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 6, 62, 63, 64, 6Г, 6 с-д, 7, 8, 9, I, II | 8528,8-8537,6 8537,6-8541,0 8541,0-8544,7 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [21 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСН РЕЧКА путь I (IЧ-НМ1А) главный [8540пк8-8544пк7] путь IАП (НМ1А-Н) главный [8540пк8-8544пк7] ХАБАРОВСК II путь I (ЧД-НI) главный [8528пк8-8537пк6] путь 10 (61-26) деповской путь 103-101 (103-101) съезды_пpоч. путь 107 (272-79) деповской путь 108 (274-83) деповской путь 109 (254-77) деповской п... (см. карточку) | 1, 10, 103-101, 107, 108, 109, 18, 18а, 3, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 44, 47, 70, 70-72, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 86-88, 87, I, IIЕ, IАП | 8528,8-8537,6 8537,6-8540,8 8540,8-8544,7 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [17 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 2 [8544пк7-8559пк5] | 2, II | 8544,7-8559,5 8559,5-8562,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] | 2, II | 8559,5-8562,1 8562,1-8574,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4
| Итого по: ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ |  |  |  |  | 62 | 228,1
ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] | 2, II | 8559,5-8562,1 8562,1-8574,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8562пк1-8574пк4] КРУГЛИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8574пк4-8576пк8] | 1, I | 8562,1-8574,4 8574,4-8576,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] | 2 | 8562,1-8574,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 |  |  |  | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2
Д-ВОСТ | ВЕРИНО путь I (ЧД-Н) главный [8589пк2-8592пк2] КРУГЛИКОВО - ВЕРИНО путь 1 [8576пк8-8589пк2] | 1, I | 8576,8-8589,2 8589,2-8592,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [21 empty] | 4
Д-ВОСТ | ХАКА путь II (и.с.Ч-НД) главный [8608пк7-8610пк6] ХОР путь II (Ч-Н) главный [8598пк5-8605пк2] ХОР - ХАКА путь 2 [8605пк2-8608пк7] | 2, II | 8598,5-8605,2 8605,2-8608,7 8608,7-8610,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] ХОР путь I (ЧД-1) главный [8598пк5-8604пк8] ХОР - ДОРМИДОНТОВКА путь неч [8599пк4-8613пк6] путь 1 [8604пк8-8604пк8] | 1, I, неч | 8598,5-8604,8 8599,4-8613,6 8604,8-8604,8 8613,7-8619,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8613пк7-8619пк1] ХАКА путь II (и.с.Ч-НД) главный [8608пк7-8610пк6] ХАКА - ДОРМИДОНТОВКА путь 2 [8610пк6-8613пк7] | 2, II | 8608,7-8610,6 8610,6-8613,7 8613,7-8619,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] ХАКА путь I (2-Н) главный [8609пк0-8610пк6] ХАКА - ДОРМИДОНТОВКА путь 1 [8610пк6-8613пк7] | 1, I | 8609,0-8610,6 8610,6-8613,7 8613,7-8619,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | 4
Д-ВОСТ | КРАСИЦКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8632пк7-8635пк0] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 1 [8635пк0-8647пк3] | 1, I | 8632,7-8635,0 8635,0-8647,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | 4
Д-ВОСТ | КРАСИЦКИЙ путь II (ис.Ч-НД) главный [8632пк7-8635пк0] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 2 [8635пк0-8647пк3] | 2, II | 8632,7-8635,0 8635,0-8647,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8647пк3-8647пк10] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 1 [8638пк1-8647пк3] | 1, I | 8638,1-8647,3 8647,3-8647,10 | 22 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/22000
Д-ВОСТ | КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 1 [8639пк6-8643пк9] | 1 | 8639,6-8643,9 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/150
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8647пк3-8653пк3] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 1 [8638пк1-8647пк3] | 1, I | 8638,1-8647,3 8647,3-8653,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/10 | [6 empty] | 4/8
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8653пк1-8653пк3] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 1 [8653пк3-8657пк10] | 1, I | 8653,1-8653,3 8653,3-8657,10 | 22 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/22000
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8648пк1-8652пк10] | I | 8648,1-8652,10 | 22 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/22000
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8647пк3-8653пк3] | I | 8647,3-8653,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/2 | [13 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ путь II (ис.Ч-НД) главный [8647пк3-8653пк3] | II | 8647,3-8653,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | АВАН путь I (ЧД-Н) главный [8660пк1-8662пк1] АВАН - КОТИКОВО путь 1 [8662пк1-8662пк10] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 1 [8658пк1-8660пк1] | 1, I | 8658,1-8660,1 8660,1-8662,1 8662,1-8662,10 | 22 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/22000
Д-ВОСТ | АВАН путь II (Ч-НД) главный [8660пк1-8662пк1] АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8662пк1-8672пк2] | 2, II | 8660,1-8662,1 8662,1-8672,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8662пк1-8672пк2] | 2 | 8662,1-8672,2 | 3,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/450
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] путь 3 (10-9) приемо-отпр. КОТИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8672пк2-8674пк4] путь 3 (10-11) приемо-отпр. КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 1 [8674пк4-8679пк9] | 1, 3, I | 8672,2-8674,4 8674,4-8679,9 8679,9-8682,0 | 5,2 | К КС | 5 | 20 | 4/129 | [6 empty] | 4/129 | [6 empty] | 4/129 | [6 empty] | 4/129 | [6 empty] | 4/64
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8682пк0] путь 4 (12-11) приемо-отпр. КОТИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8672пк2-8674пк4] путь 4 (12-9) приемо-отпр. КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк4-8679пк9] | 2, 4, II | 8672,2-8674,4 8674,4-8679,9 8679,9-8682,0 | 5,2 | К КС | 4 | 16 |  |  |  | 4/129 | [6 empty] | 4/129 | [6 empty] | 4/129 | [6 empty] | 4/129
Д-ВОСТ | КОТИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8672пк2-8674пк4] КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 1 [8674пк4-8679пк9] | 1, I | 8672,2-8674,4 8674,4-8679,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] КОТИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8672пк2-8674пк4] КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 1 [8674пк4-8679пк9] | 1, I | 8672,2-8674,4 8674,4-8679,9 8679,9-8682,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/12 | [6 empty] | 4/12
Д-ВОСТ | КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк6-8679пк6] | 2 | 8674,6-8679,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8680пк1-8682пк1] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8682пк1-8684пк10] | 2, II | 8680,1-8682,1 8682,1-8684,10 | 22 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/22000
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 1 [8682пк0-8696пк1] | 1, I | 8679,9-8682,0 8682,0-8696,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8680пк5-8681пк9] | II | 8680,5-8681,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8695пк1-8696пк1] КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8699пк10] | 2, II | 8695,1-8696,1 8696,1-8698,6 8698,6-8699,10 | 22 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/22000
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8685пк1-8694пк10] | 2 | 8685,1-8694,10 | 22 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/22000 | [6 empty] | 4/22000
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8682пк210-8696пк1] КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк190] | 2, II | 8682,210-8696,1 8696,1-8698,190 |  | Р | 2 | 8 |  |  |  | 4/540 | [6 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8687пк5-8687пк5] | 2 | 8687,5-8687,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА путь I (ЧД-Н) главный [8696пк1-8698пк6] КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] | 1, I | 8696,1-8698,6 8698,6-8712,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] | 2, II | 8696,1-8698,6 8698,6-8712,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8702пк2-8702пк2] | 1 | 8702,2-8702,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/2
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8708пк940] | 2 | 8698,6-8708,940 |  | Р | 2 | 8 | [17 empty] | 4/767 | [6 empty] | 4/700
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8703пк2-8708пк8] | 2 | 8703,2-8708,8 | 2,5 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [13 empty] | 2/200 | [6 empty] | 2/200
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8705пк9-8705пк9] | 1 | 8705,9-8705,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8715пк5-8715пк6] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8715пк8-8715пк8] | 1, I | 8715,5-8715,6 8715,8-8715,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [7 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8715пк7-8735пк1] | 1, I | 8712,5-8715,7 8715,7-8735,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [21 empty] | 4
Д-ВОСТ | РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8714пк6-8714пк6] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8718пк6-8718пк6] | 1, I | 8714,6-8714,6 8718,6-8718,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8717пк7-8726пк9] | 2 | 8717,7-8726,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/200
Д-ВОСТ | БИКИН путь II (Ч-НН) главный [8752пк7-8758пк7] БОЙЦОВО путь II (Ч-НД) главный [8735пк1-8737пк5] БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8737пк5-8752пк7] | 2, II | 8735,1-8737,5 8737,5-8752,7 8752,7-8758,7 | 16,1 | КРН | 4 | 60 |  |  |  | 18 |  |  | 12 | [10 empty] | 18 |  |  | 12
Д-ВОСТ | БОЙЦОВО путь II (Ч-НД) главный [8735пк1-8737пк5] БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8737пк5-8752пк7] | 2, II | 8735,1-8737,5 8737,5-8752,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | БИКИН путь II (Ч-НН) главный [8752пк7-8758пк7] БОЙЦОВО путь II (Ч-НД) главный [8735пк1-8737пк5] БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8737пк5-8752пк7] | 2, II | 8735,1-8737,5 8737,5-8752,7 8752,7-8758,7 |  | ИССО | 4 | 16 |  |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | БИКИН путь I (ЧД-Н) главный [8752пк7-8758пк7] БОЙЦОВО - БИКИН путь 1 [8737пк4-8752пк7] | 1, I | 8737,4-8752,7 8752,7-8758,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | 4
Д-ВОСТ | БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8739пк5-8749пк8] | 2 | 8739,5-8749,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/200
Д-ВОСТ | БИКИН путь II (Ч-НН) главный [8752пк7-8758пк7] | II | 8752,7-8758,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БИКИН путь ОЧ (6-9) главный [8755пк6-8755пк10] | ОЧ | 8755,6-8755,10 | 0,9 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/450 | [6 empty] | 4/450
Д-ВОСТ | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 2 [8760пк10-8766пк10] | 2 | 8760,10-8766,10 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 1 [8758пк7-8768пк1] ЗВЕНЬЕВОЙ путь I (ис.ЧН-Н) главный [8768пк1-8771пк3] | 1, I | 8758,7-8768,1 8768,1-8771,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/10
Д-ВОСТ | ЗВЕНЬЕВОЙ путь I (ис.ЧН-Н) главный [8768пк1-8771пк3] ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 1 [8771пк3-8790пк9] | 1, I | 8768,1-8771,3 8771,3-8790,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЗВЕНЬЕВОЙ путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8768пк1-8771пк3] ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 2 [8771пк3-8790пк9] | 2, II | 8768,1-8771,3 8771,3-8790,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8790пк9-8793пк6] ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 1 [8771пк3-8790пк9] | 1, I | 8771,3-8790,9 8790,9-8793,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8790пк9-8793пк6] БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 1 [8793пк6-8801пк6] ЛУЧЕГОРСК путь I (ЧД-Н) главный [8801пк6-8804пк7] | 1, I | 8790,9-8793,6 8793,6-8801,6 8801,6-8804,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | 4/550
Д-ВОСТ | ЛАСТОЧКА путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8812пк7-8815пк0] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 1 [8804пк7-8812пк7] | 1, I | 8804,7-8812,7 8812,7-8815,0 8815,0-8837,6 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [7 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк5] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк5-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815,0-8837,6 8837,6-8841,5 8841,5-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [21 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 2 [8814пк9-8837пк6] | 2, II | 8814,9-8837,6 8837,6-8840,7 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 |  |  |  | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837,6-8840,7 8840,7-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [17 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
| Итого по: ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО |  |  |  |  | 95 | 411,3
ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк5] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк5-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815,0-8837,6 8837,6-8841,5 8841,5-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [21 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837,6-8840,7 8840,7-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [17 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк5-8860пк4] ЭБЕРГАРД путь I (исЧД-Н) главный [8860пк4-8863пк3] | 1, I | 8841,5-8860,4 8860,4-8863,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ВОГУТОН путь Iо (Ч-Н) главный [15пк1-15пк2] ЭБЕРГАРД путь I (исЧД-Н) главный [8860пк4-8863пк3] путь V (1-Ч5) главный [1пк4-2пк8] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (6-11) приемо-отпр. путь 5-3 (5-3) съезд_глав. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. ЭБЕРГАРД - ВОГУТОН путь н [2пк8-15пк1] | 2-4, 3, 5-3, 8-10, I, Iо, V, н | 1,4-2,8 15,1-15,2 2,8-15,1 8860,4-8863,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1560 КМ путь II (ис.Ч-Н) главный [8868пк4-8868пк9] ЭБЕРГАРД путь II (исЧ-НД) главный [8860пк4-8863пк4] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 4 (12-7) приемо-отпр. путь 5-3 (5-3) съезд_глав. путь 6 (16-9) приемо-отпр. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. ЭБЕРГАРД - БП 1560 КМ путь 2 [8863пк4-8868пк4] | 2, 2-4, 4, 5-3, 6, 8-10, II | 8860,4-8863,4 8863,4-8868,4 8868,4-8868,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ЭБЕРГАРД путь II (исЧ-НД) главный [8860пк4-8863пк4] | II | 8860,4-8863,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БП 1560 КМ - ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 2 [8868пк9-8873пк4] ДАЛЬНЕРЕЧ I путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8873пк4-8877пк1] | 2, II | 8868,9-8873,4 8873,4-8877,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ путь I (ЧД-Н) главный [8879пк4-8881пк1] путь Iо (ЧИ-5) главный [27пк6-27пк7] путь 3-1 (3-1) съезд_глав. ДАЛЬНЕРЕЧ I путь I (2-ис.Н) главный [8874пк3-8877пк1] путь 29-27 (29-27) съезд_глав. путь 3 (8-35) приемо-отпр. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ДАЛЬНЕРЕЧ I - БП 1571 КМ путь 1 [8877пк1-8879п... (см. карточку) | 1, 29-27, 3, 3-1, 7-5, I, Iо | 27,6-27,7 8874,3-8877,1 8877,1-8879,4 8879,4-8881,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ путь II (Ч-НД) главный [8879пк5-8881пк1] путь 3-1 (3-1) съезд_глав. ДАЛЬНЕРЕЧ I путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8873пк4-8877пк1] путь 29-27 (29-27) съезд_глав. путь 4 (20-1) приемо-отпр. путь 5 (16-21) приемо-отпр. путь 6 (18-23) приемо-отпр. путь 7 (4-9) приемо-отпр. путь 7-5 (7-5) съезд_г... (см. карточку) | 2, 29-27, 3-1, 4, 5, 6, 7, 7-5, 8, II | 8873,4-8877,1 8877,1-8879,5 8879,5-8881,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 9 (14-11) приемо-отпр. | 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [24 empty] | 8/300
Д-ВОСТ | ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 7 (4-9) приемо-отпр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 6 (18-23) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/280
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ путь II (Ч-НД) главный [8879пк5-8881пк1] путь 3-1 (3-1) съезд_глав. БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 2 [8881пк1-8883пк7] ДАЛЬНЕРЕЧ I - БП 1571 КМ путь 2 [8877пк1-8879пк5] | 2, 3-1, II | 8877,1-8879,5 8879,5-8881,1 8881,1-8883,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЛАЗО путь I (ЧД-Н) главный [8883пк7-8886пк2] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 5 (16-17) приемо-отпр. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 1 [8886пк2-8891пк0] | 1, 2-4, 3, 3-1, 5, 7-5, I | 8883,7-8886,2 8886,2-8891,0 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [7 empty] | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЛАЗО путь II (Ч-НД) главный [8883пк7-8886пк2] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (20-15) приемо-отпр. путь 6 (14-21) приемо-отпр. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 2 [8886пк2-8891пк0] | 2, 2-4, 3-1, 4, 6, 7-5, II | 8883,7-8886,2 8886,2-8891,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/550
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк0-8893пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (12-13) приемо-отпр. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 2 [8886пк2-8891пк0] | 2, 2-4, 3-1, 4, 6, 6-8, 7-5, II | 8886,2-8891,0 8891,0-8893,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 2 [8886пк135-8890пк1000] | 2 | 8886,135-8890,1000 |  | Р | 4 | 14 |  |  |  | 4/575 | [9 empty] | 2/600 |  |  |  | 4/1240 | [6 empty] | 4/1240
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь I (ис.ЧД-Н) главный [8891пк1-8893пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 1 [8893пк1-8913пк3] | 1, 2-4, 3, 3-1, 6-8, 7-5, I | 8891,1-8893,1 8893,1-8913,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | 4/550
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк1-8893пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (12-13) приемо-отпр. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 2 [8893пк1-8913пк3] | 2, 2-4, 3-1, 4, 6, 6-8, 7-5, II | 8891,1-8893,1 8893,1-8913,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь I (ис.ЧД-Н) главный [8891пк0-8893пк1] ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 1 [8893пк1-8913пк3] | 1, I | 8891,0-8893,1 8893,1-8913,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк0-8893пк1] ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 2 [8893пк1-8913пк3] | 2, II | 8891,0-8893,1 8893,1-8913,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ПРОХАСКО путь I (ЧД-Н) главный [8913пк3-8915пк9] путь 3 (10-9) приемо-отпр. ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 1 [8915пк9-8920пк4] ФИЛАРЕТОВКА путь I (ЧД-ис.Н) главный [8920пк4-8922пк5] путь 3 (12-15) приемо-отпр. | 1, 3, I | 8913,3-8915,9 8915,9-8920,4 8920,4-8922,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | 4/550
Д-ВОСТ | ПРОХАСКО путь II (Ч-ис.НД) главный [8913пк3-8915пк9] ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 2 [8915пк9-8920пк4] | 2, II | 8913,3-8915,9 8915,9-8920,4 | 6,8 | КРН | 2 | 30 | [24 empty] | 18/1200 |  |  | 12/1400
Д-ВОСТ | ПРОХАСКО стр. 12, 13, 2, 7, 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [27 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ПРОХАСКО путь II (Ч-ис.НД) главный [8913пк3-8915пк9] ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 2 [8915пк9-8920пк4] ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8920пк4-8922пк5] | 2, II | 8913,3-8915,9 8915,9-8920,4 8920,4-8922,5 |  | ИССО | 4 | 16 |  |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 2 [8916пк3-8916пк3] | 2 | 8916,3-8916,3 |  | ИССО | 2 | 20 | [20 empty] | 10/1 |  |  |  | 10
Д-ВОСТ | ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 2 [8919пк4-8919пк4] | 2 | 8919,4-8919,4 |  | ИССО | 1 | 10 | [27 empty] | 10
Д-ВОСТ | РУЖИНО путь I (ЧД-5) главный [8930пк1-8935пк1] ФИЛАРЕТОВКА путь I (ЧД-ис.Н) главный [8920пк4-8922пк5] путь 3 (12-15) приемо-отпр. ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 1 [8922пк5-8930пк1] | 1, 3, I | 8920,4-8922,5 8922,5-8930,1 8930,1-8935,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | РУЖИНО путь II (ис.Ч-НЛI) главный [8930пк1-8935пк5] ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8920пк4-8922пк5] путь 4 (10-11) приемо-отпр. ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 2 [8922пк5-8930пк1] | 2, 4, II | 8920,4-8922,5 8922,5-8930,1 8930,1-8935,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8920пк4-8922пк5] | II | 8920,4-8922,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 2 [8922пк5-8930пк1] | 2 | 8922,5-8930,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ЛЕСОЗАВОДСК I путь II (Ч-ис.НД) главный [8937пк0-8939пк9] путь 4 (4-21) приемо-отпр. путь 6 (8-27) приемо-отпр. путь 8 (2-9) приемо-отпр. РУЖИНО путь I (ЧД-5) главный [8930пк1-8935пк1] РУЖИНО - ЛЕСОЗАВОДСК I путь 2 [8935пк5-8937пк0] | 2, 4, 6, 8, I, II | 8930,1-8935,1 8935,5-8937,0 8937,0-8939,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | РУЖИНО путь II (ис.Ч-НЛI) главный [8930пк1-8935пк5] РУЖИНО - ЛЕСОЗАВОДСК I путь 2 [8935пк5-8937пк0] | 2, II | 8930,1-8935,5 8935,5-8937,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БП 1634 КМ путь I (ЧД-Ч1) главный [8943пк0-8944пк7] ЛЕСОЗАВОДСК I путь I (6-ис.Н) главный [8938пк1-8939пк9] ЛЕСОЗАВОДСК I - БП 1634 КМ путь 1 [8939пк9-8943пк0] | 1, I | 8938,1-8939,9 8939,9-8943,0 8943,0-8944,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1634 КМ путь I (ЧД-Ч1) главный [8943пк0-8944пк7] БП 1634 КМ - КАБАРГА путь 1 [8944пк7-8952пк9] ЛЕСОЗАВОДСК I - БП 1634 КМ путь 1 [8939пк9-8943пк0] | 1, I | 8939,9-8943,0 8943,0-8944,7 8944,7-8952,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1634 КМ путь II (ис.Ч-НД) главный [8943пк0-8944пк7] БП 1634 КМ - КАБАРГА путь 2 [8944пк7-8952пк9] ЛЕСОЗАВОДСК I - БП 1634 КМ путь 2 [8939пк9-8943пк0] | 2, II | 8939,9-8943,0 8943,0-8944,7 8944,7-8952,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ЛЕСОЗАВОДСК I - БП 1634 КМ путь 2 [8939пк9-8943пк0] | 2 | 8939,9-8943,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | БП 1634 КМ путь II (ис.Ч-НД) главный [8943пк0-8944пк7] | II | 8943,0-8944,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | БП 1634 КМ путь II (ис.Ч-НД) главный [8943пк0-8944пк7] БП 1634 КМ - КАБАРГА путь 2 [8944пк7-8952пк9] | 2, II | 8943,0-8944,7 8944,7-8952,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КАБАРГА путь II (Ч-НД) главный [8952пк9-8955пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 2 [8955пк2-8974пк1] ШМАКОВКА путь II (Ч-НД) главный [8974пк1-8977пк1] путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 6 (20-13) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 8952,9-8955,2 8955,2-8974,1 8974,1-8977,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/550
Д-ВОСТ | КАБАРГА путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/25 | 4/25
Д-ВОСТ | КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 2 [8965пк1-8967пк10] | 2 | 8965,1-8967,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1000
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8974пк1-8977пк1] путь 3 (16-11) приемо-отпр. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8977пк1-9001пк4] | 1, 3, I | 8974,1-8977,1 8977,1-9001,4 | 0,4 | ТР КС | 2 | 8 | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА путь II (Ч-НД) главный [8974пк1-8977пк1] путь 4 (14-9) приемо-отпр. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 2 [8977пк1-9001пк4] | 2, 4, II | 8974,1-8977,1 8977,1-9001,4 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/400
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА путь 4 (14-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  | 4/2 | 4/2 | [5 empty] | 4/2 | 4/2 | [5 empty] | 4/2 | 4/2 | [5 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА путь 4 (14-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА путь 6 (20-13) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/20 | 4/15 | [12 empty] | 4/15
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА стр. 7, 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8997пк1-8999пк10] | 1 | 8997,1-8999,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 2 [8987пк1-8989пк10] | 2 | 8987,1-8989,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/3000
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 2 [8995пк1-8997пк10] | 2 | 8995,1-8997,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 4 | [13 empty] | 2/1500 | [6 empty] | 2/1500
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 2 [8998пк1-9000пк10] | 2 | 8998,1-9000,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/3000
Д-ВОСТ | СУНГАЧ путь II (Ч-НД) главный [9001пк4-9003пк6] ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 2 [9001пк1-9001пк4] | 2, II | 9001,1-9001,4 9001,4-9003,6 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/3000
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8977пк1-9001пк4] | 1 | 8977,1-9001,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [8 empty] | 4/2 | 4/2 | [5 empty] | 4/2 | 4/2 | [5 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | СУНГАЧ путь II (Ч-НД) главный [9001пк4-9003пк6] путь 4 (16-15) приемо-отпр. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 2 [9003пк6-9012пк8] | 2, 4, II | 9001,4-9003,6 9003,6-9012,8 | 0,4 | ТР КС | 2 | 8 | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | СУНГАЧ путь 3 (10-5) приемо-отпр. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 1 [9003пк6-9012пк9] | 1, 3 | 9003,6-9012,9 | 0,4 | ТР КС | 2 | 8 | [7 empty] | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | СУНГАЧ путь 5 (14-13) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 2 [9004пк1-9006пк10] | 2 | 9004,1-9006,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 2 [9003пк8-9006пк8] | 2 | 9003,8-9006,8 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/3000
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО путь II (Ч-НД) главный [9012пк8-9016пк1] путь 4 (10-9) приемо-отпр. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9016пк1-9046пк6] | 2, 4, II | 9012,8-9016,1 9016,1-9046,6 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО путь 3 (12-13) приемо-отпр. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9046пк6] | 1, 3 | 9016,1-9046,6 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО путь 7 (17-ГПП) ходовой | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН путь I (ис ЧД-Н) главный [9050пк1-9050пк5] СПАССК-ДАЛЬН - СТАРЫЙ КЛЮЧ путь 1 [9050пк5-9052пк10] | 1, I | 9050,1-9050,5 9050,5-9052,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | 4/2000
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН путь 11 (ст.р.р.72-ст.р.р.23) приемо-отпр. | 11 |  |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  | 4/30 | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | 4/30 | [5 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН путь 38к (94-ИЗП2) ходовой | 38к |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [23 empty] | 4/50 | [5 empty] | 4/50 | 4/50
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН путь 32 (ст.р.р.24-упор) вытяжной | 32 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/50
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН - СТАРЫЙ КЛЮЧ путь 1 [9050пк6-9055пк3] | 1 | 9050,6-9055,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [7 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 1 [9057пк7-9066пк4] | 1 | 9057,7-9066,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [21 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 2 [9057пк7-9066пк5] | 2 | 9057,7-9066,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 1 [9057пк6-9066пк4] | 1 | 9057,6-9066,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ путь 9-3 (ст.р.р.28-30) подъездной | 9-3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/50 | 4/50
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ путь 3 (10-9) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/50 | 4/50 | [5 empty] | 4/50
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ путь II (Ч-НД) главный [9066пк5-9069пк0] | II | 9066,5-9069,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9069пк1-9088пк10] | 1 | 9069,1-9088,10 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 | [14 empty] | 3,8/550 | [13 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 2 [9069пк1-9088пк10] | 2 | 9069,1-9088,10 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 | [10 empty] | 3,8/550 | [13 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9069пк1-9087пк10] | 1 | 9069,1-9087,10 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9069пк0-9089пк0] МУЧНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [9089пк0-9092пк2] | 1, I | 9069,0-9089,0 9089,0-9092,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ путь II (Ч-НД) главный [9089пк780-9091пк417] | II | 9089,780-9091,417 |  | Р | 2 | 8 |  |  |  | 4/539 | [6 empty] | 4/1058
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ путь II (Ч-НД) главный [9091пк621-9092пк2] МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 2 [9092пк2-9106пк200] | 2, II | 9091,621-9092,2 9092,2-9106,200 |  | Р | 2 | 8 | [17 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ путь 10 (22-25) приемо-отпр. | 10 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/50 | 4/50 | [5 empty] | 4/50
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ стр. 10, 7 |  |  |  | Ксп | 2 | 20 | [13 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 1 [9092пк2-9107пк0] СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь 3 (60-135) приемо-отпр. | 1, 3, I | 9092,2-9107,0 9107,0-9113,12 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] | I | 9107,0-9113,12 | 8,8 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] | II | 9107,0-9113,12 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | ВОГУТОН путь Iо (Ч-Н) главный [15пк1-15пк2] ВОГУТОН - ДАЛЬНЕРЕЧ II путь н [15пк2-19пк1] ЭБЕРГАРД - ВОГУТОН путь н [2пк8-15пк1] | Iо, н | 15,1-15,2 15,2-19,1 2,8-15,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ВОГУТОН путь Iо (Ч-Н) главный [15пк1-15пк2] ВОГУТОН - ДАЛЬНЕРЕЧ II путь н [15пк2-19пк1] ДАЛЬНЕРЕЧ II путь Iо (ис.Ч-Н) главный [19пк1-21пк2] путь 2 (4-3) приемо-отпр. | 2, Iо, н | 15,1-15,2 15,2-19,1 19,1-21,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ВОГУТОН - ДАЛЬНЕРЕЧ II путь н [15пк2-19пк1] ДАЛЬНЕРЕЧ II путь Iо (ис.Ч-Н) главный [19пк1-21пк2] ДАЛЬНЕРЕЧ II - БП 1571 КМ путь н [21пк2-27пк6] | Iо, н | 15,2-19,1 19,1-21,2 21,2-27,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
| Итого по: ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО |  |  |  |  | 171 | 736,8
ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК
Д-ВОСТ | ОРЕХОВО-ПРИМ путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ОРЕХОВО-ПРИМ стр. 1, 11 |  |  |  | Ксп | 2 | 20 | [20 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [22 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ИППОЛИТОВКА путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ИППОЛИТОВКА путь 9 (18-упор) подъездной | 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [8 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 4 (14-11) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [8 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 9 (24-21) приемо-отпр. | 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | НОВОШАХТИНСКАЯ путь II (ис. Ч-НД) главный [9147пк8-9150пк1] путь 10 (14-21) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 6 (28-25) приемо-отпр. путь 8 (26-31) приемо-отпр. НОВОШАХТИНСКАЯ - ДУБИНИНСКИЙ путь 2 [9150пк2-9157пк3] | 10, 2, 4, 6, 8, II | 9147,8-9150,1 9150,2-9157,3 | 0,3 | ТР КС | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 6 (28-25) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [8 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 10 (14-21) приемо-отпр. | 10 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [29 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ДУБИНИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [9157пк3-9160пк2] путь 3 (22-21) приемо-отпр. путь 5 (18-25) приемо-отпр. путь 7 (30-41) приемо-отпр. ДУБИНИНСКИЙ - УССУРИЙСК путь 1 [9160пк2-9173пк6] | 1, 3, 5, 7, I | 9157,3-9160,2 9160,2-9173,6 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [7 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | ДУБИНИНСКИЙ путь 6 (12-23) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ДУБИНИНСКИЙ путь 7 (30-41) приемо-отпр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [29 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь II (Чх-2Н) главный [9172пк9-9179пк1] путь 10 (164-ст.р.р 143) приемо-отпр. путь 3 (115-79) приемо-отпр. путь 4 (148-125) приемо-отпр. путь 6 (174-137) приемо-отпр. путь 8 (158-ст.р.р.135) приемо-отпр. | 10, 3, 4, 6, 8, II | 9172,9-9179,1 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь I (ЧН-ис Н) главный [9173пк6-9179пк1] путь 12 (170-129) приемо-отпр. путь 14 (168-131) приемо-отпр. путь 15 (18-35) сортиров. путь 16 (106-127) приемо-отпр. путь 17 (60-33) сортиров. путь 18 (156-141) приемо-отпр. путь 19 (62-43) сортиров. путь 20 (144-18) приемо-отпр. путь 21 (76-ст.... (см. карточку) | 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 34, 36, 38, 5, 7, I | 9173,6-9179,1 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь II (Чх-2Н) главный [9178пк7-9179пк1] УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2, II | 9178,7-9179,1 9179,1-9189,7 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь 90 (117-91) подъездной | 90 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь 13 (54-47) приемо-отпр. | 13 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  |  |  | 3,8/10 | [19 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь 90 (117-91) подъездной | 90 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  |  | 3,8/10 | [13 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь 306 (322-307) приемо-отпр. | 306 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь 325 (358-403) сортиров. | 325 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [24 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | БАНЕВУРОВО путь II (Ч-НЧ) главный [9189пк7-9191пк8] путь 4 (12-9) приемо-отпр. БАНЕВУРОВО - БАРАНОВСКИЙ путь 2 [9191пк8-9198пк1] | 2, 4, II | 9189,7-9191,8 9191,8-9198,1 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/400
Д-ВОСТ | БАНЕВУРОВО путь I (ЧН-ис Н) главный [9189пк7-9191пк7] путь 3 (10-11) приемо-отпр. БАНЕВУРОВО - БАРАНОВСКИЙ путь 1 [9191пк7-9198пк2] | 1, 3, I | 9189,7-9191,7 9191,7-9198,2 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | 3,8/400
Д-ВОСТ | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
Д-ВОСТ | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/10
Д-ВОСТ | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [30 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | БАНЕВУРОВО стр. 10, 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] путь 2 [9202пк1-9213пк9] | 1, 2, I, II | 9198,1-9202,1 9198,2-9202,1 9202,1-9213,9 | 2 | ЦУКС | 3 | 12 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] путь 2 [9202пк1-9213пк9] | 1, 2, I, II | 9198,1-9202,1 9198,2-9202,1 9202,1-9213,9 | 9,5 | Строит. | 8 | 16 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] | 1, I | 9198,2-9202,1 9202,1-9213,9 | 9,5 | Строит. | 9 | 27,1 | 3,8/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 3,8/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 3,8/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 3,8/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 3,8/0,1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9202пк1-9213пк9] | 2, II | 9198,1-9202,1 9202,1-9213,9 | 9,5 | Строит. | 8 | 23,3 |  |  |  | 3,8/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 3,8/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 3,8/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 3,8/0,1 |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 2
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  | 3,8/10 | [14 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9205пк5-9205пк6] | 2 | 9205,5-9205,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9206пк6-9206пк10] | 2 | 9206,6-9206,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9207пк2-9207пк2] | 2 | 9207,2-9207,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9209пк8-9209пк8] | 2 | 9209,8-9209,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9208пк2-9208пк10] | 2 | 9208,2-9208,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9209пк5-9209пк6] | 2 | 9209,5-9209,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/2
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9212пк6-9212пк6] | 2 | 9212,6-9212,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
Д-ВОСТ | РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 1 [9218пк1-9218пк1] | 1 | 9218,1-9218,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 2 [9228пк1-9241пк9] НАДЕЖДИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [9241пк9-9244пк9] | 2, II | 9228,1-9241,9 9241,9-9244,9 | 16,4 | КРН | 7 | 72 |  |  |  | 18 | [9 empty] | 12 |  |  |  | 18 |  |  | 12 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | НАДЕЖДИНСКАЯ стр. 14, 15, 2, 3, 42, 5, 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | АМУРСК ЗАЛИВ путь I Угл (9-НУ) главный [3пк9-4пк1] АМУРСК ЗАЛИВ - УГЛОВАЯ путь 1 [4пк1-4пк7] | 1, I Угл | 3,9-4,1 4,1-4,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | ГАЙДАМАК путь 3 (13-11) ходовой путь 3 (ст.р/р 202-207) сортиров. путь 3а (11-202) соединит. путь 4 (109-108) сортиров. путь 4 (204-206) сортиров. путь 4а (ст.р/р 206-213) ходовой путь 5 (12-ст.р/р 13) ходовой | 3, 3а, 4, 4а, 5 |  | 8,3 | КРС | 2 | 28 | [27 empty] | 14/500 |  |  | 14/500
Д-ВОСТ | АМУРСК ЗАЛИВ - УГЛОВАЯ путь 2 [4пк1-4пк10] | 2 | 4,1-4,10 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/760
Д-ВОСТ | АМУРСК ЗАЛИВ - УГЛОВАЯ путь 2 [4пк1-4пк10] | 2 | 4,1-4,10 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/760
Д-ВОСТ | АМУРСК ЗАЛИВ - УГЛОВАЯ путь 2 [4пк1-4пк10] | 2 | 4,1-4,10 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/760
| Итого по: ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК |  |  |  |  | 89 | 384
ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ
Д-ВОСТ | УГЛОВАЯ стр. 17, 19, 23, 3, 43, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 8 | [24 empty] | 4/2 |  |  | 4/3
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМI путь II (ис.Ч-ис.НЧ) главный [16пк4-16пк6] ПОСТ 13 КМ - АРТ-ПРИМI путь 2 [16пк3-16пк4] | 2, II | 16,3-16,4 16,4-16,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/300
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМII - АРТ-ПРИМIII путь 2 [24пк0-24пк800] | 2 | 24,0-24,800 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМII - АРТ-ПРИМIII путь 2 [25пк1-25пк8] | 2 | 25,1-25,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМIII путь II (Ч-НЧ) главный [26пк3-28пк5] АРТ-ПРИМIII - ШКОТОВО путь 2 [28пк5-33пк7] | 2, II | 26,3-28,5 28,5-33,7 | 1 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМIII путь I (ЧН-Н) главный [26пк2-28пк5] | I | 26,2-28,5 | 1 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМIII - ШКОТОВО путь 2 [28пк200-29пк0] | 2 | 28,200-29,0 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМIII - ШКОТОВО путь 1 [28пк5-33пк7] | 1 | 28,5-33,7 | 1,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМIII - ШКОТОВО путь 2 [28пк5-33пк7] | 2 | 28,5-33,7 | 3 | ТР КС | 2 | 8 | [17 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМIII - ШКОТОВО путь 1 [28пк5-33пк7] ШКОТОВО путь I (ис.ЧН-ис.Н) главный [33пк7-36пк2] | 1, I | 28,5-33,7 33,7-36,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ШКОТОВО путь II (Ч-ис.НЧ) главный [33пк7-36пк2] | II | 33,7-36,2 | 1,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО путь II (ПЧ-13-ис НII) главный [50пк0-50пк3] | II | 50,0-50,3 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО путь II (ис Ч-ис НЧ) главный [63пк375-63пк750] СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 2 [51пк976-63пк0] | 2, II | 51,976-63,0 63,375-63,750 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/375
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 2 [65пк562-74пк442] | 2 | 65,562-74,442 |  | Р | 4 | 16 |  |  |  | 4/350 | [6 empty] | 4/525 | [6 empty] | 4/850 | [6 empty] | 4/500
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 1 [77пк1-77пк8] | 1 | 77,1-77,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 1 [80пк9-90пк2] | 1 | 80,9-90,2 | 4,5 | ТР КС | 2 | 8 | [20 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 2 [80пк9-90пк2] | 2 | 80,9-90,2 | 5 | ТР КС | 2 | 8 | [17 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 1 [93пк7-103пк4] | 1 | 93,7-103,4 | 3,5 | ТР КС | 2 | 8 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 2 [93пк7-103пк4] | 2 | 93,7-103,4 | 3,5 | ТР КС | 2 | 8 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 2 [108пк300-114пк5] | 2 | 108,300-114,5 |  | Р | 3 | 12 |  |  |  | 4/650 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/625
Д-ВОСТ | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 2 [116пк5-129пк0] | 2 | 116,5-129,0 | 6 | ТР КС | 2 | 8 |  |  |  | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 1 [116пк5-129пк0] | 1 | 116,5-129,0 | 6 | ТР КС | 2 | 8 | [6 empty] | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ПТИЧИЙ КЛЮЧ - ЛОЗОВЫЙ путь 1 [136пк0-140пк5] | 1 | 136,0-140,5 |  | ИССО | 4 | 16 |  |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | ПЕТРОВКА - СТРЕЛКОВАЯ путь 2а [32пк8-33пк1] | 2а | 32,8-33,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/300
| Итого по: ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ |  |  |  |  | 44 | 168
ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО - ЛУЧКИ путь одн [3пк0-19пк3] | одн | 3,0-19,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 |  |  |  | 2,5/50 | [13 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк0-41пк4] | одн | 22,0-41,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [10 empty] | 2,5/50 | [13 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк0-41пк4] | одн | 22,0-41,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [27 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк0-68пк10] | одн | 45,0-68,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [6 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк0-68пк10] | одн | 45,0-68,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [13 empty] | 2,5/50 | [6 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ВАССИАНОВКА путь I (Ч-Н) главный [21пк3-22пк9] СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [2пк0-21пк3] | I, одн | 2,0-21,3 21,3-22,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | 2,5/100
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [6пк0-20пк10] | одн | 6,0-20,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  |  | 2,5/50
Д-ВОСТ | ВАССИАНОВКА - РЕТТИХОВКА путь одн [22пк9-26пк10] | одн | 22,9-26,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | БУЯНКИ путь II (Ч-Н) главный [40пк5-41пк10] РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [33пк0-40пк5] | II, одн | 33,0-40,5 40,5-41,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [16 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [32пк0-37пк10] | одн | 32,0-37,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [16 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | БУЯНКИ путь II (Ч-Н) главный [42пк0-44пк1] БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | II, одн | 42,0-44,1 44,1-55,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [23 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | одн | 44,1-55,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [22 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60,3-68,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [13 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60,3-68,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  | 2,5/100
Д-ВОСТ | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71,0-80,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [6 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71,0-80,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [8 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | АРСЕНЬЕВ путь 16 (50-упор) погр.-выгр. | 16 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [15 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк0-92пк10] | одн | 84,0-92,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [8 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк0-92пк10] | одн | 84,0-92,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [22 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [95пк0-104пк6] | одн | 95,0-104,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [96пк0-104пк6] | одн | 96,0-104,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [15 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109,7-127,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  |  |  | 2,5/80
Д-ВОСТ | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109,7-127,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [22 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк0-161пк10] | одн | 130,0-161,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [10 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк0-161пк10] | одн | 130,0-161,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [29 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ВОЗДВИЖЕНСКИЙ путь 2 (19-20) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ВОЗДВИЖЕНСКИЙ путь 1Г (СПП-КП) подъездной | 1Г |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [22 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ГОЛЕНКИ путь 1 (1-6) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/10
Д-ВОСТ | ГОЛЕНКИ путь 3 (5-8) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [24 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ЛИПОВЦЫ путь 3 (3-2) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  | 3,8/10 | [15 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ЛИПОВЦЫ - ПРЖЕВАЛЬСКАЯ путь одн [50пк4-66пк6] | одн | 50,4-66,6 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ПРЖЕВАЛЬСКАЯ путь 3 (1-2) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  | 3,8/10
Д-ВОСТ | ПРЖЕВАЛЬСКАЯ путь 4 (5-6) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [22 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь СI (Ч Гр-Ч Сосн) главный [99пк3-108пк0] путь 101 (126-103) перегрузочн. путь 101у (ст.р.р 113-Ч) приемо-отпр. путь 101ш (59-44) приемо-отпр. путь 102 (103-102) приемо-отпр. путь 102 (СПЛ2-101) приемо-отпр. путь 102 (107-ГП10) приемо-отпр. путь 102ш (67-36) приемо-отпр. путь 103 (101-у... (см. карточку) | 101, 101у, 101ш, 102, 102ш, 103, 110, 111, 111/113, 48у, 56, 57, 58, СI | 99,3-108,0 |  | Строит. | 10 | 40 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь 23 (58-КП) погр.-выгр. путь 3 (51-26) приемо-отпр. путь 52 (23-КП) погр.-выгр. путь 6 (49-М8) приемо-отпр. путь 7 (41-50) приемо-отпр. | 23, 3, 52, 6, 7 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь 1 (1-2) приемо-отпр. | 1 |  | 2,7 | ЦУКС | 10 | 58 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 4/200 |  | 4/300 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь СI (Ч Гр-Ч Сосн) главный [99пк3-108пк0] путь V (1-2) главный [95пк9-99пк0] | V, СI | 95,9-99,0 99,3-108,0 |  | Строит. | 2 | 10 | [13 empty] | 5/1 | [6 empty] | 5/1
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО стр. 10, 12, 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | 3/2
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО стр. 1, 2, 3, 4, ВП1, ВП2 |  |  |  | ППРС | 5 | 10 | [10 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 2/2
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь СI (Ч Гр-Ч Сосн) главный [99пк3-108пк0] путь V (1-2) главный [95пк9-99пк0] | V, СI | 95,9-99,0 99,3-108,0 | 0,3 | Строит. | 1 | 8 | [27 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь 4 (45-18) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь 6 (9-16) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [30 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО стр. 24, 26, 32, 37, 40, 41, 42, 45, 47, 50 |  |  |  | ППРС | 4 | 15 |  | 4/3 | 3/1 |  |  |  | 4/2 |  | 4/2
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] | одн | 108,0-115,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] | одн | 108,0-115,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/150 | [10 empty] | 4/150
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] | одн | 108,0-115,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [115пк0-115пк8] | одн | 115,0-115,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/200
Д-ВОСТ | РАССЫПНАЯ ПАДЬ стр. 1, 2, 3, 4, ВП1, ВП2 |  |  |  | ППРС | 6 | 12 | [17 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2
Д-ВОСТ | БАРСОВЫЙ - ПРИМОРСКАЯ путь одн [77пк312-86пк4] | одн | 77,312-86,4 | 9 | КРС | 4 | 16 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | БАРСОВЫЙ - ПРИМОРСКАЯ путь одн [77пк5-86пк4] ПРИМОРСКАЯ путь I (ис.Ч-ис. Н) главный [86пк4-88пк5] ПРИМОРСКАЯ - КЕДРОВЫЙ путь одн [88пк5-96пк2] | I, одн | 77,5-86,4 86,4-88,5 88,5-96,2 |  | ИССО | 3 | 12 |  |  | 4/30 | [13 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | БАРСОВЫЙ - ПРИМОРСКАЯ путь одн [80пк4-80пк4] | одн | 80,4-80,4 |  | ИССО | 5 | 50 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 12 |  |  | 14/1 |  |  |  | 12
Д-ВОСТ | БАРСОВЫЙ - ПРИМОРСКАЯ путь одн [80пк9-80пк9] | одн | 80,9-80,9 |  | ИССО | 3 | 38 | [23 empty] | 14/1 |  |  |  | 12 |  |  | 12
Д-ВОСТ | БАРСОВЫЙ - ПРИМОРСКАЯ путь одн [82пк3-82пк3] | одн | 82,3-82,3 |  | ИССО | 1 | 6 | [9 empty] | 6
Д-ВОСТ | ПРИМОРСКАЯ - КЕДРОВЫЙ путь одн [88пк5-89пк663] | одн | 88,5-89,663 | 3,1 | КРС | 4 | 16 | [13 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ГВОЗДЕВО путь IA (3-НП) главный [1пк6-1пк9] ГВОЗДЕВО - ПОСЬЕТ путь одн [1пк9-11пк3] ПОСЬЕТ путь I (Ч-ст.р.р.1) главный [11пк3-12пк7] | I, IA, одн | 11,3-12,7 1,6-1,9 1,9-11,3 | 10,9 | КРС | 7 | 84 |  |  | 12/249 | [10 empty] | 12/1100 |  |  | 12/1100 |  |  |  | 12/1100 |  |  | 12/1100 |  |  |  | 12/1100 |  |  | 12
Д-ВОСТ | МАХАЛИНО путь 1 (2-1) погр.-выгр. | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  |  | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 |  | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 |  | 4/50 |  |  |  |  | 4/50
Д-ВОСТ | ГВОЗДЕВО - ПОСЬЕТ путь одн [4пк8-4пк8] | одн | 4,8-4,8 |  | ИССО | 2 | 8 |  |  | 4/12 | [24 empty] | 4/12
| Итого по: ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН |  |  |  |  | 133 | 602,3
ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА
Д-ВОСТ | ЛОЗОВЫЙ - КУЗНЕЦОВО путь 2 [152пк825-154пк7] | 2 | 152,825-154,7 |  | Р | 3 | 12 |  |  |  | 4/300 | [6 empty] | 4/325 | [6 empty] | 4/375
Д-ВОСТ | ЛОЗОВЫЙ - КУЗНЕЦОВО путь 2 [149пк7-152пк7] | 2 | 149,7-152,7 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/3000
Д-ВОСТ | ЛОЗОВЫЙ - КУЗНЕЦОВО путь 2 [152пк7-154пк7] | 2 | 152,7-154,7 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | КУЗНЕЦОВО путь II (Ч-Нч) главный [154пк7-157пк3] | II | 154,7-157,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4
Д-ВОСТ | НАХОДКА путь III В (142-IН) главный [1пк1200-1пк2000] | III В | 1,1200-1,2000 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/800
| Итого по: ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА |  |  |  |  | 7 | 28
ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ
Д-ВОСТ | ДЖЕЛЮМКЕН путь I (Ч-Н) главный [64пк5-66пк2] ПАРТИЗ СОПКИ путь I (ис. Ч-Н) главный [47пк1-49пк1] ПАРТИЗ СОПКИ - ДЖЕЛЮМКЕН путь Одн [49пк1-64пк5] | I, Одн | 47,1-49,1 49,1-64,5 64,5-66,2 | 18,8 | Строит. | 8 | 40 |  |  |  | 4/1,2 |  |  | 6/1,2 |  |  |  | 4/1,2 |  |  | 6/1,2 |  |  |  | 4/1,2 |  |  | 6/1,2 |  |  |  | 4/1,2 |  |  | 6/1,2
Д-ВОСТ | ПАРТИЗ СОПКИ - ДЖЕЛЮМКЕН путь Одн [49пк32-60пк922] | Одн | 49,32-60,922 |  | Р | 2 | 8 | [6 empty] | 4/663 | [6 empty] | 4/484
Д-ВОСТ | ДЖЕЛЮМКЕН стр. 1, 2, 4, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ДЖЕЛЮМКЕН - ВАНДАН путь Одн [72пк572-77пк45] | Одн | 72,572-77,45 |  | Р | 2 | 8 | [20 empty] | 4/696 | [6 empty] | 4/609
Д-ВОСТ | ДЖЕЛЮМКЕН - ВАНДАН путь Одн [66пк2-79пк2] | Одн | 66,2-79,2 | 2,4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | ВАНДАН путь I (Ч-Н) главный [79пк2-80пк9] ВАНДАН - ФОРЕЛЬ путь Одн [80пк9-95пк0] ФОРЕЛЬ путь I (Ч-Н) главный [95пк0-96пк7] | I, Одн | 79,2-80,9 80,9-95,0 95,0-96,7 | 16,7 | Строит. | 3 | 14 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 6/0,5 |  |  |  | 4/0,5
Д-ВОСТ | ВАНДАН стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [6 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ВАНДАН - ФОРЕЛЬ путь Одн [80пк9-95пк0] | Одн | 80,9-95,0 | 15,7 | РС | 8 | 96 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12/800 |  |  | 12/800 |  |  |  | 12/800 |  |  | 12/800
Д-ВОСТ | ЛИТОВКО путь I (Ч-Н) главный [117пк8-120пк4] путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 3 (8-23) приемо-отпр. путь 4 (18-11) приемо-отпр. путь 6 (12-7) приемо-отпр. путь 8нов (14-9) приемо-отпр. не задано(.) | 2, 3, 4, 6, 8нов, I | 117,8-120,4 | 0,6 | ЦУКС | 1 | 10 | [6 empty] | 10/680
Д-ВОСТ | ЛИТОВКО путь I (Ч-Н) главный [117пк8-120пк4] путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 3 (8-23) приемо-отпр. путь 4 (18-11) приемо-отпр. путь 8нов (14-9) приемо-отпр. не задано(.) | 2, 3, 4, 8нов, I | 117,8-120,4 |  | ЦУКС | 1 | 10 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ЛИТОВКО стр. 1, 4, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [13 empty] | 4/2 |  |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | НУСХИ путь I (св. Ч-ис. Н) главный [155пк2-157пк0] САНБОЛИ путь I (Ч-Н) главный [137пк1-138пк8] САНБОЛИ - НУСХИ путь Одн [138пк8-155пк2] | I, Одн | 137,1-138,8 138,8-155,2 155,2-157,0 | 18,9 | Строит. | 8 | 40 |  |  |  | 4/0,8 |  |  | 6/0,8 |  |  |  | 4/0,8 |  |  | 6/0,8 |  |  |  | 4/0,8 |  |  | 6/0,8 |  |  |  | 4/0,8 |  |  | 6/0,8
Д-ВОСТ | НУСХИ путь I (св. Ч-ис. Н) главный [155пк2-157пк0] НУСХИ - СЕЛЬГОН путь Одн [157пк0-170пк1] СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] | I, Одн | 155,2-157,0 157,0-170,1 170,1-172,4 | 15,2 | Строит. | 2 | 10 |  |  |  | 4/0,8 |  |  | 6/0,8
Д-ВОСТ | НУСХИ стр. 4, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [20 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | НУСХИ - СЕЛЬГОН путь Одн [157пк0-170пк1] СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] путь 2 (ст.р.р.4-13) приемо-отпр. путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (6-15) приемо-отпр. путь 8 (8-5) приемо-отпр. СЕЛЬГОН - ХАРПИ путь Одн [172пк4-191пк5] | 2, 3, 4, 6, 8, I, Одн | 157,0-170,1 170,1-172,4 172,4-191,5 | 11,6 | Строит. | 6 | 66 | [7 empty] | 11/1,6 | 11/1,6 | 11/1,6 |  |  |  |  | 11/1,6 | 11/1,6 | 11/1,7
Д-ВОСТ | НУСХИ - СЕЛЬГОН путь Одн [160пк626-168пк753] | Одн | 160,626-168,753 |  | Р | 2 | 8 |  |  |  | 4/711 | [6 empty] | 4/445
Д-ВОСТ | СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] путь 2 (ст.р.р.4-13) приемо-отпр. путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (6-15) приемо-отпр. путь 8 (8-5) приемо-отпр. не задано(.) | 2, 3, 4, 6, 8, I | 170,1-172,4 | 0,2 | ЦУКС | 1 | 8 | [24 empty] | 8/258
Д-ВОСТ | СЕЛЬГОН стр. 12, 3, 5 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [24 empty] | 4/2 |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | СЕЛЬГОН - ХАРПИ путь Одн [173пк625-178пк422] | Одн | 173,625-178,422 |  | Р | 2 | 8 | [17 empty] | 4/530 | [6 empty] | 4/509
Д-ВОСТ | ХАРПИ - ХЕВЧЕН путь Одн [193пк7-202пк4] ХЕВЧЕН путь I (Ч-ис. Н) главный [202пк4-204пк3] путь 2 (6-3) приемо-отпр. путь 3 (10-1) приемо-отпр. ХЕВЧЕН - АЛЬКАН путь Одн [204пк3-222пк1] | 2, 3, I, Одн | 193,7-202,4 202,4-204,3 204,3-222,1 | 5 | Строит. | 1 | 10,5 |  |  | 10,5/0,6
Д-ВОСТ | ХАРПИ - ХЕВЧЕН путь Одн [197пк7-202пк4] | Одн | 197,7-202,4 | 9,3 | РП | 1 | 8 |  |  |  | 8/968
Д-ВОСТ | АЛЬКАН путь I (ис. Ч-Н) главный [222пк1-224пк0] ХЕВЧЕН путь I (Ч-ис. Н) главный [202пк4-204пк3] ХЕВЧЕН - АЛЬКАН путь Одн [204пк3-222пк1] | I, Одн | 202,4-204,3 204,3-222,1 222,1-224,0 | 20,6 | Строит. | 7 | 36 |  |  |  | 6/0,8 |  |  | 4/0,8 |  |  |  | 6/0,8 |  |  | 4/0,8 |  |  |  | 6/0,8 |  |  | 4/0,8 |  |  |  | 6/0,8
Д-ВОСТ | АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [224пк0-239пк4] | Одн | 224,0-239,4 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/7 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/7 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6
Д-ВОСТ | БОЛОНЬ стр. 27 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [13 empty] | 6/80
Д-ВОСТ | БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [243пк350-257пк6] | Одн | 243,350-257,6 |  | Р | 4 | 16 |  |  |  | 4/600 | [6 empty] | 4/450 | [6 empty] | 4/350 | [6 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [246пк1-247пк10] | Одн | 246,1-247,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | МЕНГОН стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [6 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | ТЕЙСИН путь I (ис Ч-ис Н) главный [265пк7-268пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (12-7) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 5 (5-исМ1) соединит. путь 6-8 (6-8) съезд пр-отп путь 8 (4-упор) спец. не задано(.) ТЕЙСИН - ЭЛЬБАН путь Одн [268пк1-275пк3] ЭЛЬБАН путь I (Ч-ис Н) главный [275пк3-2... (см. карточку) | 11, 2, 2-4, 3, 4, 5, 6, 6-8, 7, 8, 9, I, Одн | 265,7-268,1 268,1-275,3 275,3-277,3 | 12 | Строит. | 8 | 40 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ЭЛЬБАН путь 7 (15-упор) погр.-выгр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ЭЛЬБАН путь 6 (3-ГПП) соединит. (нов. строит.) путь(4 пуит) | 6 |  |  | ЦУКС | 2 | 20 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ЭЛЬБАН стр. 1 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/12
Д-ВОСТ | ЭЛЬБАН стр. 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  |  | 3/7
Д-ВОСТ | ПОДАЛИ путь I (Ч-исН) главный [296пк1-296пк10] ЭЛЬБАН - ПОДАЛИ путь Одн [294пк1-296пк1] | I, Одн | 294,1-296,1 296,1-296,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ПОДАЛИ путь I (Ч-исН) главный [297пк1-297пк10] ПОДАЛИ - ИЗВЕСТКОВЫЙ путь Одн [298пк2-299пк10] | I, Одн | 297,1-297,10 298,2-299,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ПОДАЛИ - ИЗВЕСТКОВЫЙ путь Одн [300пк1-302пк8] | Одн | 300,1-302,8 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВЫЙ путь I (исЧ-исН) главный [302пк8-304пк6] путь 3 (4-ст. р.р 1) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезды_пpоч. путь 5 (2-9) приемо-отпр. путь 7 (1-упор) прочий путь 7-5 (7-5) съезд пр-отп путь 9 (исМ2-6) соединит. не задано(.) ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [304пк6-316пк8] МЫЛКИ путь I (исЧ-19) гл... (см. карточку) | 2, 2А, 3, 3-1, 3А, 4, 5, 6, 7, 7-5, 8, 9, I, IA, Одн | 302,8-304,6 304,6-316,8 316,8-320,3 | 2,5 | Строит. | 3 | 16 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВЫЙ стр. 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [304пк6-316пк8] МЫЛКИ путь I (исЧ-19) главный [316пк8-320пк3] путь IA (19-Н) главный [316пк8-320пк3] путь 2 (2-19) приемо-отпр. путь 2А (21-5) приемо-отпр. путь 3 (16-37) приемо-отпр. путь 3А (11-9) приемо-отпр. путь 4 (12-35) приемо-отпр. путь 6 (10-39) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 2, 2А, 3, 3А, 4, 6, 8, I, IA, Одн | 304,6-316,8 316,8-320,3 320,3-331,6 | 1,8 | Строит. | 5 | 22,5 | [14 empty] | 4,5/0,1 | 4,5/0,1 | [5 empty] | 4,5/0,1 | [6 empty] | 4,5/0,1 | 4,5/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [315пк1-316пк8] | Одн | 315,1-316,8 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1500
| Итого по: ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ |  |  |  |  | 115 | 616
ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ
Д-ВОСТ | АМУРСКИЙ путь I (Ч-ст.р.р.8) главный [11пк3-14пк4] путь IА (ст.р.р.8-исН) главный [11пк3-14пк4] КОМС-СОРТ путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] | 1, 1Б,В, I, IА | 1,0-4,2 11,3-14,4 331,8-341,4 4,2-11,3 |  | ЦУКС | 2 | 20 | [25 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | АМУРСКИЙ не задано(разъезд 10км 5ПК - 154км - 3 ПК) АМУРСКИЙ - ПИВАНЬ путь 1 [14пк4-17пк2] ПИВАНЬ путь II (Ч-Ось ПЭЦ) главный [17пк2-18пк0] путь IА (Ось ПЭЦ-ис1Н) главный [1пк0-2пк3] путь I (10-Ось ПЭЦ) главный [17пк5-18пк0] путь IIA (Ось ПЭЦ-ис2Н) главный [1пк0-2пк3] не задано(1,2) | 1, I, II, IIA, IА | 1,0-2,3 14,4-17,2 17,2-18,0 17,5-18,0 | 2,4 | Строит. | 6 | 24 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | АМУРСКИЙ путь 2А (ст.р.р.6-1) приемо-отпр. | 2А |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/16
Д-ВОСТ | АМУРСКИЙ путь 2А (ст.р.р.6-1) приемо-отпр. | 2А |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/16
Д-ВОСТ | АМУРСКИЙ путь I (Ч-ст.р.р.8) главный [13пк1-14пк4] АМУРСКИЙ - ПИВАНЬ путь 1 [14пк4-15пк10] | 1, I | 13,1-14,4 14,4-15,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 |  | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ПИВАНЬ стр. 13 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ПИВАНЬ путь IА (Ось ПЭЦ-ис1Н) главный [2пк2-2пк2] ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 1 [2пк3-2пк5] | 1, IА | 2,2-2,2 2,3-2,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/16
Д-ВОСТ | БП 9 КМ путь I (исIЧ-IН) главный [8пк6-9пк9] БП 9 КМ - КУМТЭ путь 1 [9пк9-18пк4] ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 1 [3пк4-3пк5] | 1, I | 3,4-3,5 8,6-9,9 9,9-18,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/8
Д-ВОСТ | БП 9 КМ путь II (IIЧ-1) главный [8пк6-9пк6] | II | 8,6-9,6 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/770
Д-ВОСТ | БП 9 КМ путь I (исIЧ-IН) главный [8пк6-9пк9] путь II (IIЧ-1) главный [8пк6-9пк6] (нов. строит.) путь(.) БП 9 КМ - КУМТЭ путь 1 [9пк9-18пк4] путь 2 [9пк6-18пк7] КУМТЭ путь I (Ч-Н) главный [18пк4-20пк7] путь 2 (2-ст.р.р.5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, I, II | 18,4-20,7 8,6-9,6 8,6-9,9 9,6-18,7 9,9-18,4 | 7,9 | Строит. | 9 | 46 |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | БП 9 КМ - КУМТЭ путь 1 [9пк9-18пк4] путь 2 [9пк6-18пк7] КУМТЭ путь I (Ч-Н) главный [18пк4-20пк7] путь 2 (2-ст.р.р.5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КУМТЭ - ГАЙТЕР путь 1 [20пк7-28пк8] | 1, 2, I | 18,4-20,7 20,7-28,8 9,6-18,7 9,9-18,4 |  | Строит. | 1 | 22 | [11 empty] | 22/1
Д-ВОСТ | ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КУМТЭ путь I (Ч-Н) главный [18пк4-20пк7] путь 2 (2-ст.р.р.5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КУМТЭ - ГАЙТЕР путь 1 [20пк7-28пк8] | 1, 2, I | 18,4-20,7 20,7-28,8 28,8-30,7 | 7,7 | Строит. | 9 | 46 |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ГАЙТЕР путь 3 (4-3) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/200
Д-ВОСТ | ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ГАЙТЕР - КАРТЕЛЬ путь 1 [30пк7-40пк7] КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь 2 (2-7) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, I | 28,8-30,7 30,7-40,7 40,7-42,7 |  | Строит. | 1 | 22 | [24 empty] | 22/1
Д-ВОСТ | КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь 2 (2-7) приемо-отпр. КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 1 [42пк7-51пк2] СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] путь 2 (16-23) приемо-отпр. | 1, 2, I | 40,7-42,7 42,7-51,2 51,2-53,6 | 2 | ЦУКС | 4 | 16 | [18 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь 2 (2-7) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 1 [42пк7-51пк2] путь 2 [42пк5-48пк7] СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] путь 2 (16-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, I | 40,7-42,7 42,5-48,7 42,7-51,2 51,2-53,6 | 5,3 | Строит. | 6 | 30 |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | КАРТЕЛЬ стр. 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [22 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] путь 2 (16-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) СЕЛИХИН - ЭЛЬДИГАН путь 1 [53пк6-62пк3] путь 2 [55пк8-64пк1] ЭЛЬДИГАН путь I (Ч-Н) главный [62пк3-64пк3] путь II (7-2Н) главный [64пк1-64пк7] (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, I, II | 51,2-53,6 53,6-62,3 55,8-64,1 62,3-64,3 64,1-64,7 | 4,4 | Строит. | 2 | 10 |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | СЕЛИХИН стр. 10 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ТУДУР путь I (исЧ-Н) главный [72пк5-76пк3] путь II (2Ч-4) главный [73пк3-73пк9] (нов. строит.) путь(.) ЭЛЬДИГАН путь I (Ч-Н) главный [62пк3-64пк3] путь II (7-2Н) главный [64пк1-64пк7] (нов. строит.) путь(.) ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 1 [64пк3-72пк5] путь 2 [64пк7-73пк3] | 1, 2, I, II | 62,3-64,3 64,1-64,7 64,3-72,5 64,7-73,3 72,5-76,3 73,3-73,9 | 3,5 | Строит. | 9 | 46 |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 2 [64пк7-73пк3] | 2 | 64,7-73,3 | 16 | ЦУКС | 8 | 32 | [15 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 8/1000 |  |  | 8/1000 |  |  |  | 8/1000
Д-ВОСТ | ПОНИ путь I (ис Ч-Н) главный [81пк9-84пк0] путь II (6-ис 2Н) главный [82пк1-84пк0] (нов. строит.) путь(.) ТУДУР путь I (исЧ-Н) главный [72пк5-76пк3] путь II (2Ч-4) главный [73пк3-73пк9] (нов. строит.) путь(.) ТУДУР - ПОНИ путь 1 [76пк3-81пк9] путь 2 [73пк9-82пк1] | 1, 2, I, II | 72,5-76,3 73,3-73,9 73,9-82,1 76,3-81,9 81,9-84,0 82,1-84,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 46 |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | КУН путь I (I Ч-Н) главный [94пк1-96пк8] путь II (IIЧ-1) главный [94пк1-96пк1] путь 3 (12-7) приемо-отпр. путь 4 (14-5) приемо-отпр. не задано(.) | 3, 4, I, II | 94,1-96,1 94,1-96,8 | 0,5 | ЦУКС | 1 | 8 | [29 empty] | 8/502
Д-ВОСТ | КУН путь I (I Ч-Н) главный [94пк1-96пк8] путь II (IIЧ-1) главный [94пк1-96пк1] путь 3 (12-7) приемо-отпр. путь 4 (14-5) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 94,1-96,1 94,1-96,8 |  | ЦУКС | 2 | 20 | [8 empty] | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | КУН путь 3 (12-7) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | КУН стр. 14 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ХУММА - ГУРСКОЕ путь 1 [105пк600-108пк900] | 1 | 105,600-108,900 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/900
Д-ВОСТ | ГУРСКОЕ - ПОЧЕПТА путь 1 [117пк935-118пк368] | 1 | 117,935-118,368 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/433
Д-ВОСТ | ГУРСКОЕ - ПОЧЕПТА путь 1 [115пк8-124пк1] ПОЧЕПТА путь I (ис. Ч-Н) главный [124пк1-126пк0] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(Объезжее) ПОЧЕПТА - САГДЖЕМУ путь 1 [126пк0-129пк9] | 1, 2, 3, I | 115,8-124,1 124,1-126,0 126,0-129,9 | 3 | Строит. | 10 | 56 |  |  | 6/0,1 | 6/0,1 | [5 empty] | 6/0,1 | 6/0,1 | [5 empty] | 6/0,1 | 6/0,1 | [5 empty] | 6/0,1 | 6/0,1 |  |  |  |  | 2/0 | 6/0,1
Д-ВОСТ | УКТУР путь I (ис. Ч-Н) главный [137пк9-140пк1] путь 10 (8-упор) прочий путь 2 (6-5) приемо-отпр. путь 4 (1-упор) прочий путь 5 (11-М1) соединит. путь 7 (7-М3) соединит. не задано(.) | 10, 2, 4, 5, 7, I | 137,9-140,1 |  | ЦУКС | 3 | 30 | [22 empty] | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] УКТУР путь I (ис. Ч-Н) главный [137пк9-140пк1] УКТУР - АКСАКА путь 1 [140пк1-146пк6] | 1, I | 137,9-140,1 140,1-146,6 146,6-148,6 | 11,2 | ЦУКС | 2 | 8 |  | 4/800 |  |  | 4/838
Д-ВОСТ | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) спец. (нов. строит.) путь(.) УКТУР путь I (ис. Ч-Н) главный [137пк9-140пк1] путь 10 (8-упор) прочий путь 2 (6-5) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (10-9) приемо-о... (см. карточку) | 1, 10, 2, (2 - 4), 3, 4, 5, 7, I | 137,9-140,1 140,1-146,6 146,6-148,6 | 9,5 | Строит. | 9 | 46 |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] АКСАКА - КЕНАЙ путь 1 [148пк6-161пк3] УКТУР - АКСАКА путь 1 [140пк1-146пк6] | 1, I | 140,1-146,6 146,6-148,6 148,6-161,3 |  | Строит. | 1 | 2928 | 2928/1
Д-ВОСТ | АКСАКА - ГАЛИЦКИЙ путь 1 [150пк150-151пк700] | 1 | 150,150-151,700 |  | Р | 3 | 12 | [8 empty] | 4/550 |  |  | 4/550 |  |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | АКСАКА - ГАЛИЦКИЙ путь 1 [148пк6-153пк1] ГАЛИЦКИЙ путь I (Ч-Н) главный [153пк1-156пк1] ГАЛИЦКИЙ - КЕНАЙ путь 1 [156пк1-161пк3] | 1, I | 148,6-153,1 153,1-156,1 156,1-161,3 |  | ЦУКС | 2 | 8 | [8 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ГАЛИЦКИЙ путь I (Ч-Н) главный [153пк1-156пк1] путь 2 (ост.СП№4-6) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезд пр-отп путь 2А (ост.СП№6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) прочий путь (5 - 3) (5-3) съезд пр-отп путь (6 - 8) (6-8) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) ГАЛИЦКИЙ - КЕНАЙ путь 1 [156пк1-161пк3] КЕНАЙ... (см. карточку) | 1, 2, (2 - 4), 2А, 3, 4, (5 - 3), (6 - 8), I | 153,1-156,1 156,1-161,3 161,3-163,4 | 7,7 | Строит. | 6 | 30 | [11 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | КЕНАЙ - УДОМИ путь 1 [169пк100-169пк900] | 1 | 169,100-169,900 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | КЕНАЙ - УДОМИ путь 1 [163пк4-172пк4] УДОМИ путь I (ис.1Ч-1Н) главный [172пк4-174пк4] путь 2 (ст.р.рСП№6-ст.р.рСП№1) приемо-отпр. путь 3 (ст.р.рСП№2-ст.р.р№3) приемо-отпр. путь 4 (ст.р.р№8-Упор) спец. (нов. строит.) путь(.) УДОМИ - ОУНЭ путь 1 [174пк4-181пк5] | 1, 2, 3, 4, I | 163,4-172,4 172,4-174,4 174,4-181,5 | 9,8 | Строит. | 9 | 46 |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | УДОМИ - ОУНЭ путь 1 [174пк200-174пк1000] | 1 | 174,200-174,1000 |  | Р | 1 | 4 | [22 empty] | 4/734
Д-ВОСТ | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 2 [192пк5-194пк5] | 2 | 192,5-194,5 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 3 [193пк5-196пк2] | 3 | 193,5-196,2 | 2,7 | ППВ пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1200
Д-ВОСТ | МУЛИ стр. 1, 3, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [22 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ВЫСОКОГОРНАЯ путь 5 (26-23) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/6
Д-ВОСТ | ВЫСОКОГОРНАЯ путь III (1Ч-1) главный [207пк6-210пк4] | III | 207,6-210,4 | 0 | Тек. сод. пути | 17 | 68 |  |  | 4/20 | 4/20 |  |  | 4/20 | 4/20 |  | 4/20 | 4/20 |  |  | 4/20 | 4/20 |  | 4/20 | 4/20 |  |  | 4/20 | 4/20 |  | 4/20 | 4/20 |  |  | 4/20 | 4/20 |  | 4/20
Д-ВОСТ | ВЫСОКОГОРНАЯ стр. 10, 12, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [29 empty] | 4/2
| Итого по: ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ |  |  |  |  | 159 | 3714
ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ
Д-ВОСТ | ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАККА путь 1 [221пк5-226пк9] ДАККА путь I (Ч-Н) главный [226пк9-230пк0] путь (11 - 9) (11-9) съезд пр-отп путь 2 (ост.СП№11-1) приемо-отпр. путь 2А (2-11) приемо-отпр. путь 4 (3-Упор) спец. путь (7 - 5) (7-5) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) ДАККА - ДАТТА путь 1 [230пк0-239пк1] | 1, (11 - 9), 2, 2А, 4, (7 - 5), I | 221,5-226,9 226,9-230,0 230,0-239,1 | 52 | Строит. | 9 | 46 |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1
Д-ВОСТ | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [245пк1-247пк1] | 1 | 245,1-247,1 | 2,1 | ППВ пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2100
Д-ВОСТ | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк0-248пк0] ХОКАЙТИ путь I (Ч-Н) главный [248пк0-251пк2] путь (11 - 9) (11-9) съезд пр-отп путь 2 (ст.р.рСП11-ст.р.рСП№1) приемо-отпр. путь 2А (2-11) приемо-отпр. путь 3 (3-упор) спец. путь (7 - 5) (7-5) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 1 [251пк2-2... (см. карточку) | 1, (11 - 9), 2, 2А, 3, (7 - 5), I | 241,0-248,0 248,0-251,2 251,2-260,1 | 53 | Строит. | 9 | 46 |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1
Д-ВОСТ | ХОКАЙТИ путь I (Ч-Н) главный [249пк5-250пк9] | I | 249,5-250,9 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1500
Д-ВОСТ | ХОКАЙТИ путь 2 (ст.р.рСП11-ст.р.рСП№1) приемо-отпр. путь 2А (2-11) приемо-отпр. | 2, 2А |  | 2,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2500
Д-ВОСТ | КЕНАДА путь I (ис. Ч-ис. 1Н) главный [260пк1-262пк0] путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 5 (10-3) приемо-отпр. путь 6 (4-упор) прочий путь (6 - 8) (6-8) съезд пр-отп путь 7 (12-упор) погр.-выгр. (нов. строит.) путь(глух.) КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк0-270пк1] ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 1 [251пк2-260пк1] | 1, 3, 5, 6, (6 - 8), 7, I | 251,2-260,1 260,1-262,0 262,0-270,1 | 1,5 | Строит. | 8 | 42 |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | КЕНАДА путь I (ис. Ч-ис. 1Н) главный [260пк1-262пк0] путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 5 (10-3) приемо-отпр. путь 6 (4-упор) прочий путь 7 (12-упор) погр.-выгр. | 3, 5, 6, 7, I | 260,1-262,0 |  | ЦУКС | 3 | 30 | [22 empty] | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ДЖИГДАСИ путь I (Ч-Н) главный [270пк1-275пк3] путь 2 (4-3) приемо-отпр. путь 2А (ЧМ2Б-ост.СП№4) приемо-отпр. путь 2Б (102-ЧМ2Б) приемо-отпр. путь 3 (10-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ДЖИГДАСИ - КОТО путь 1 [275пк3-284пк0] КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк0-270пк1] | 1, 2, 2А, 2Б, 3, I | 262,0-270,1 270,1-275,3 275,3-284,0 | 6,7 | Строит. | 9 | 46 |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ДЖИГДАСИ путь I (Ч-Н) главный [270пк1-275пк3] путь 2 (4-3) приемо-отпр. путь 2А (ЧМ2Б-ост.СП№4) приемо-отпр. путь 2Б (102-ЧМ2Б) приемо-отпр. путь 3 (10-1) приемо-отпр. не задано(.) | 2, 2А, 2Б, 3, I | 270,1-275,3 | 1 | ЦУКС | 1 | 6 | [29 empty] | 6/502
Д-ВОСТ | ДЖИГДАСИ путь I (Ч-Н) главный [270пк1-275пк3] путь 2 (4-3) приемо-отпр. путь 2А (ЧМ2Б-ост.СП№4) приемо-отпр. путь 2Б (102-ЧМ2Б) приемо-отпр. путь 3 (10-1) приемо-отпр. не задано(.) | 2, 2А, 2Б, 3, I | 270,1-275,3 |  | ЦУКС | 3 | 30 | [15 empty] | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ДЖИГДАСИ путь 2 (4-3) приемо-отпр. путь 2А (ЧМ2Б-ост.СП№4) приемо-отпр. путь 2Б (102-ЧМ2Б) приемо-отпр. | 2, 2А, 2Б |  | 2,9 | ППВ пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2900
Д-ВОСТ | ДЖИГДАСИ путь I (Ч-Н) главный [271пк1-272пк10] | I | 271,1-272,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ДЖИГДАСИ путь I (Ч-Н) главный [273пк1-274пк10] | I | 273,1-274,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ИНАУ путь I (Ч-Н) главный [293пк3-296пк1] КОТО путь II (Ч-Н) главный [284пк0-289пк1] КОТО - ИНАУ путь 1 [289пк1-293пк3] | 1, I, II | 284,0-289,1 289,1-293,3 293,3-296,1 |  | Строит. | 2 | 16 | [25 empty] | 8/1 |  |  |  | 8/1
Д-ВОСТ | КОТО - ИНАУ путь 1 [289пк1-291пк10] | 1 | 289,1-291,10 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
Д-ВОСТ | КОТО - ИНАУ путь 1 [289пк1-291пк10] | 1 | 289,1-291,10 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6
Д-ВОСТ | ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [296пк1-302пк5] ТУЛУЧИ путь I (ис Ч-ис Н) главный [302пк5-304пк7] путь 10 (17-упор) погр.-выгр. путь 12 (19-ГПП) соединит. путь 14 (1-упор) прочий путь 2 (4-ост.СП№1) приемо-отпр. путь 3 (6-9) приемо-отпр. путь (3 - 1) (3-1) съезд пр-отп путь 4 (2-11) приемо-отпр. путь 6 (13-упо... (см. карточку) | 1, 10, 12, 14, 2, 3, (3 - 1), 4, 6, (7 - 5), 8, I | 296,1-302,5 302,5-304,7 304,7-317,2 | 7,3 | Строит. | 9 | 46 |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [296пк1-302пк5] | 1 | 296,1-302,5 |  | Строит. | 1 | 5136 | 5136/1
Д-ВОСТ | АКУР путь I (ис. Ч-Н) главный [317пк2-319пк5] путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) прочий путь 3 (10-1) приемо-отпр. путь 4 (3-упор) прочий путь 5 (ст.р.рСП№2-упор) прочий путь (6 - 8) (6-8) съезд пр-отп путь (9 - 7) (9-7) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) АКУР - БОДАН путь 1 [319пк5-321пк... (см. карточку) | 1, 2, (2 - 4), 2А, 3, (3 - 1), 4, 5, (6 - 8), (7 - 5), (9 - 7), I, IА | 317,2-319,5 319,5-321,9 321,9-324,9 | 2,1 | Строит. | 4 | 20 |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [324пк9-331пк0] ЛЮДЮ путь I (ис.Ч-ис.Н) главный [331пк0-333пк8] путь 2 (ост.СП№4-6) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезд пр-отп путь 2А (ост.СП№6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) спец. путь (5 - 3) (5-3) съезд пр-отп путь (6 - 8) (6-8) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) ЛЮДЮ - Т... (см. карточку) | 1, 2, (2 - 4), 2А, 4, (5 - 3), (6 - 8), I | 324,9-331,0 331,0-333,8 333,8-339,2 | 9,9 | Строит. | 9 | 46 |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ЛЮДЮ путь I (ис.Ч-ис.Н) главный [331пк0-333пк8] ЛЮДЮ - ТУМНИН путь 1 [333пк8-339пк2] ТУМНИН путь I (Ч-Н) главный [339пк2-341пк5] | 1, I | 331,0-333,8 333,8-339,2 339,2-341,5 |  | ЦУКС | 6 | 60 |  |  |  |  | 10/1 |  | 10/1 |  |  |  |  | 10/1 |  | 10/1 |  |  |  |  | 10/1 |  | 10/1
Д-ВОСТ | ЛЮДЮ - ТУМНИН путь 1 [333пк8-339пк2] | 1 | 333,8-339,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | ДАЙЧИ путь I (Ч-Н) главный [352пк4-355пк6] ДАЙЧИ - ХУТУ путь 1 [355пк6-365пк2] ТУМНИН - ДАЙЧИ путь 1 [341пк5-352пк4] | 1, I | 341,5-352,4 352,4-355,6 355,6-365,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ДАЙЧИ - ХУТУ путь 1 [355пк6-365пк2] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2Т (6-упор) погр.-выгр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(объезжее) ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] | 1, 2, 2Т, 3, I | 355,6-365,2 365,2-367,2 367,2-375,6 | 4 | Строит. | 4 | 16 |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | ДАЙЧИ - ХУТУ путь 1 [355пк6-365пк2] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2Т (6-упор) погр.-выгр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(глухое) ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] | 1, 2, 2Т, 3, I | 355,6-365,2 365,2-367,2 367,2-375,6 | 2,5 | Строит. | 5 | 10 |  |  |  |  | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-378пк4] путь II (2-IIН) главный [375пк8-378пк4] путь 11-9 (11-9) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (4-упор) прочий путь 7-5 (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2Т (6-упор) пог... (см. карточку) | 1, 11-9, 2, 2Т, 3, 3-1, 4, 7-5, I, II | 365,2-367,2 367,2-375,6 375,6-378,4 375,8-378,4 | 0,4 | Строит. | 4 | 16 |  | 4/0 | [6 empty] | 4/0 | [6 empty] | 4/0 | [6 empty] | 4/0
Д-ВОСТ | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-378пк4] путь II (2-IIН) главный [375пк8-378пк4] путь 11-9 (11-9) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (4-упор) прочий путь 7-5 (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ИМБО - УСТЬ-ОРОЧИ путь 1 [378пк4-379пк5] УСТЬ-ОРОЧИ путь I (ис IЧ-Н) главный [379пк5-381... (см. карточку) | 1, 11-9, 2Т, 3, 3-1, 4, 7-5, I, II, Вега | 375,6-378,4 375,8-378,4 378,4-379,5 379,5-379,7 379,5-381,6 | 0,5 | Строит. | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-378пк4] | I | 375,6-378,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЧЕПСАРЫ - МОНГОХТО путь 1 [391пк5-397пк5] | 1 | 391,5-397,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | ЛАНДЫШИ путь I (1Ч-Н) главный [402пк6-403пк10] МОНГОХТО - ЛАНДЫШИ путь 1 [401пк0-402пк6] | 1, I | 401,0-402,6 402,6-403,10 |  | Р | 5 | 20 |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/768
Д-ВОСТ | ЛАНДЫШИ путь I (1Ч-Н) главный [402пк6-405пк0] путь II (2Ч-1) главный [402пк6-404пк6] путь 1 (ост.о.сп10-упор) подъездной путь 10-11 (10-11) съезд_п/п путь 14-15 (14-15) съезд_п/п путь 17-18 (17-18) съезд_п/п путь 1а (М3-10) подъездной путь 2 (12-переезд) подъездной путь 4 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (... (см. карточку) | 1, 10-11, 14-15, 17-18, 1а, 2, 4, 5, 6, 7, I, II | 399,7-402,6 402,6-404,6 402,6-405,0 405,0-411,8 | 3,5 | Строит. | 9 | 46 |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ЛАНДЫШИ путь I (1Ч-Н) главный [402пк6-405пк0] путь II (2Ч-1) главный [402пк6-404пк6] путь 4 (2-3) приемо-отпр. путь 5 (7-М3) соединит. путь 6 (5-упор) спец. путь 7 (М7-9) соединит. не задано(.) | 4, 5, 6, 7, I, II | 402,6-404,6 402,6-405,0 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ЛАНДЫШИ стр. 11, 13, 5, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/6
Д-ВОСТ | ВАНИНО путь I (Ч-НС) главный [421пк1-436пк8] путь 21 (12-упор) вытяжной путь 22 (остр.о.59-упор) прочий путь 23 (13-упор) погр.-выгр. путь 24 (63-упор) погр.-выгр. путь 25 (37-омтр.о.101) ходовой (нов. строит.) путь(Парк Ванино) ВАНИНО - СОВГАВАНЬ-СОРТ путь 1 [436пк8-440пк8] ДЮАНКА - ВАНИНО путь 1 [... (см. карточку) | 1, 21, 22, 23, 24, 25, I | 413,9-421,1 421,1-436,8 436,8-440,8 | 12,2 | Строит. | 31 | 186 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1
Д-ВОСТ | ВАНИНО путь 31 (121-уп) погр.-выгр. путь 32 (117-уп) погр.-выгр. путь 33 (95-упор) ходовой путь 34 (97-остр.о.118) ходовой путь 35 (83-остр.о.106) ходовой (нов. строит.) путь(Новый Район) ВАНИНО - СОВГАВАНЬ-СОРТ путь 1 [436пк8-440пк8] ДЮАНКА - ВАНИНО путь 1 [413пк9-421пк1] | 1, 31, 32, 33, 34, 35 | 413,9-421,1 436,8-440,8 | 9,1 | Строит. | 31 | 186 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1
Д-ВОСТ | ВАНИНО путь 75А (202-210) соединит. | 75А |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | ВАНИНО - СОВГАВАНЬ-СОРТ путь 1 [436пк8-440пк8] | 1 | 436,8-440,8 | 8,9 | КРС | 9 | 108 |  | 12 |  |  | 12/800 |  |  |  | 12/700 |  |  | 12/700 |  |  |  | 12/700 |  |  | 12/700 |  |  |  | 12/700 |  |  | 12/618 |  |  |  | 12
Д-ВОСТ | ВАНИНО - СОВГАВАНЬ-СОРТ путь 1 [436пк8-440пк8] | 1 | 436,8-440,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/300
| Итого по: ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ |  |  |  |  | 204 | 6296
ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ
Д-ВОСТ | МУКУНГА путь I (Ч-Н) главный [3354пк6-3356пк5] МУКУНГА - СОЛОНИ путь 1 [3356пк5-3364пк0] СОЛОНИ путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [3364пк0-3366пк3] | 1, I | 3354,6-3356,5 3356,5-3364,0 3364,0-3366,3 |  | Строит. | 3 | 8,5 |  |  |  |  | 2,8/1 | [9 empty] | 2,8/1 | [10 empty] | 2,8/1
Д-ВОСТ | МУКУНГА - СОЛОНИ путь 1 [3356пк5-3364пк0] | 1 | 3356,5-3364,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/250 | [13 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | НАЛЬДЫ путь I (Ч-Н) главный [3374пк0-3376пк4] СОЛОНИ путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [3364пк0-3366пк3] СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3366пк3-3374пк0] | 1, I | 3364,0-3366,3 3366,3-3374,0 3374,0-3376,4 |  | Строит. | 1 | 36 |  | 36/1
Д-ВОСТ | НАЛЬДЫ путь I (Ч-Н) главный [3374пк0-3376пк4] СОЛОНИ путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [3364пк0-3366пк3] СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3366пк3-3374пк0] | 1, I | 3364,0-3366,3 3366,3-3374,0 3374,0-3376,4 | 4 | Строит. | 4 | 48 |  | 12/0,5 | [9 empty] | 12/0,5 |  |  |  | 12/0,5 | [9 empty] | 12/0,5
Д-ВОСТ | СОЛОНИ стр. 10, 11, 13, 14, 16, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 12 | [22 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3366пк3-3374пк0] | 1 | 3366,3-3374,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/250 | [9 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | РЗД 3412 КМ РЗД 3412 КМ - МОГДЫ путь 1 [3413пк7-3422пк2] СУЛУК - РЗД 3412 КМ путь 1 [3404пк1-3411пк2] | 1 | 3404,1-3411,2 3413,7-3422,2 | 0,9 | Строит. | 2 | 16 | [8 empty] | 8/0,1 | [20 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | МОГДЫ путь I (Ч-Н) главный [3422пк2-3424пк7] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Могды - рзд. 3431км) МОГДЫ - ОРОКОТ путь 1 [3424пк7-3438пк9] ОРОКОТ путь I (Ч-Н) главный [3438пк9-3440пк8] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Могды - рзд. 3431км) | 1, I | 3422,2-3424,7 3424,7-3438,9 3438,9-3440,8 | 2,3 | Строит. | 5 | 34 | [8 empty] | 6/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | ГЕРБИ путь I (Ч-Н) главный [3456пк2-3458пк7] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Орокот - рзд. 3447км) ОРОКОТ путь I (Ч-Н) главный [3438пк9-3440пк8] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Орокот - рзд. 3447км) ОРОКОТ - ГЕРБИ путь 1 [3440пк8-3456пк2] | 1, I | 3438,9-3440,8 3440,8-3456,2 3456,2-3458,7 | 1,5 | Строит. | 3 | 18 |  |  |  |  | 6/0,1 | [10 empty] | 6/0,1 | [9 empty] | 6/0,1
Д-ВОСТ | ГЕРБИ путь I (Ч-Н) главный [3456пк2-3458пк7] ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд. 3447км - Герби) ОРОКОТ путь I (Ч-Н) главный [3438пк9-3440пк8] ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд. 3447км - Герби) ОРОКОТ - ГЕРБИ путь 1 [3440пк8-3456пк2] | 1, I | 3438,9-3440,8 3440,8-3456,2 3456,2-3458,7 | 2 | Строит. | 5 | 34 |  |  |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ГЕРБИ путь I (Ч-Н) главный [3456пк2-3458пк7] ГЕРБИ - ТАЛИДЖАК путь 1 [3458пк7-3467пк3] ТАЛИДЖАК путь I (Ч-Н) главный [3467пк3-3470пк5] | 1, I | 3456,2-3458,7 3458,7-3467,3 3467,3-3470,5 | 1 | Строит. | 3 | 18 | [8 empty] | 6/0,1 | [9 empty] | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ГЕРБИ путь I (Ч-Н) главный [3456пк2-3458пк7] ГЕРБИ - ТАЛИДЖАК путь 1 [3458пк7-3467пк3] ТАЛИДЖАК путь I (Ч-Н) главный [3467пк3-3470пк5] | 1, I | 3456,2-3458,7 3458,7-3467,3 3467,3-3470,5 |  | Строит. | 4 | 16 |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ГЕРБИ - ТАЛИДЖАК путь 1 [3458пк7-3467пк3] | 1 | 3458,7-3467,3 |  | ИССО | 5 | 20 |  |  |  |  | 4/18 |  |  |  | 4/18 | [6 empty] | 4/18 | [6 empty] | 4/18 | [6 empty] | 4/18
Д-ВОСТ | ТАЛИДЖАК путь I (Ч-Н) главный [3467пк3-3470пк5] ТАЛИДЖАК - УРКАЛЬТУ путь 1 [3470пк5-3480пк8] УРКАЛЬТУ путь I (Ч-Н) главный [3480пк8-3483пк0] | 1, I | 3467,3-3470,5 3470,5-3480,8 3480,8-3483,0 |  | Строит. | 2 | 5,6 | [8 empty] | 2,8/1 | [13 empty] | 2,8/1
Д-ВОСТ | БАДЖАЛ путь I (Ч-Н) главный [3494пк0-3497пк2] УРКАЛЬТУ путь I (Ч-Н) главный [3480пк8-3483пк0] УРКАЛЬТУ - БАДЖАЛ путь 1 [3483пк0-3494пк0] | 1, I | 3480,8-3483,0 3483,0-3494,0 3494,0-3497,2 |  | Строит. | 6 | 24 |  | 4/1 | [9 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | СЕКТАЛИ путь I (Ч-Н) главный [3525пк3-3529пк0] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Сектали - рзд. 3536 км) СЕКТАЛИ - ЭАНГА путь 1 [3529пк0-3541пк7] ЭАНГА путь I (Ч-Н) главный [3541пк7-3543пк7] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Сектали - рзд. 3536 км) | 1, I | 3525,3-3529,0 3529,0-3541,7 3541,7-3543,7 | 2,4 | Строит. | 2 | 16 |  |  |  |  | 8/0,2 | [17 empty] | 8/0,2
Д-ВОСТ | СЕКТАЛИ - ЭАНГА путь 1 [3529пк0-3541пк7] ЭАНГА путь I (Ч-Н) главный [3541пк7-3543пк7] | 1, I | 3529,0-3541,7 3541,7-3543,7 | 15,1 | КРН | 9 | 108 |  | 12 |  |  | 12/1200 |  |  |  | 12/1200 |  |  | 12/1200 |  |  |  | 12/700 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
Д-ВОСТ | СЕКТАЛИ - ЭАНГА путь 1 [3533пк7-3533пк7] | 1 | 3533,7-3533,7 |  | ИССО | 9 | 54 |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6
Д-ВОСТ | РЗД 3552 КМ ХОДОВОЙ ПУТЬ(Эанга - рзд. 3551) |  |  |  | Строит. | 6 | 24,8 |  | 4/1 |  |  | 6/1 | [6 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1 | [9 empty] | 4/1 |  |  |  | 2,8/1
Д-ВОСТ | РЗД 3552 КМ ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд. 3551 км - Амгунь) |  |  |  | Строит. | 2 | 10,8 | [25 empty] | 2,8/1 |  |  |  | 8/1
Д-ВОСТ | СОНАХ путь I (Ч-Н) главный [3578пк8-3580пк8] ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд. 3589 км - Эбгунь) СОНАХ - ЭБГУНЬ путь 1 [3580пк8-3595пк3] ЭБГУНЬ путь I (Ч-Н) главный [3595пк3-3597пк3] ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд. 3589 км - Эбгунь) | 1, I | 3578,8-3580,8 3580,8-3595,3 3595,3-3597,3 |  | Строит. | 2 | 8,8 |  |  |  |  | 6/1 | [13 empty] | 2,8/1
Д-ВОСТ | СОНАХ путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 3 |  |  | Строит. | 1 | 1080 | 1080/1
Д-ВОСТ | СОНАХ - ЭБГУНЬ путь 1 [3580пк8-3595пк3] ЭБГУНЬ путь I (Ч-Н) главный [3595пк3-3597пк3] | 1, I | 3580,8-3595,3 3595,3-3597,3 | 17,4 | КРН | 3 | 36 | [22 empty] | 12/1400 |  |  | 12/1400 |  |  |  | 12/1300
Д-ВОСТ | РЗД 3605 КМ ЭБГУНЬ путь I (Ч-Н) главный [3595пк3-3597пк3] ЭБГУНЬ - РЗД 3605 КМ путь 1 [3597пк3-3604пк5] | 1, I | 3595,3-3597,3 3597,3-3604,5 |  | Строит. | 1 | 2,8 | [25 empty] | 2,8/1
Д-ВОСТ | РЗД 3605 КМ ЭБГУНЬ путь I (Ч-Н) главный [3595пк3-3597пк3] ЭБГУНЬ - РЗД 3605 КМ путь 1 [3597пк3-3604пк5] | 1, I | 3595,3-3597,3 3597,3-3604,5 |  | Строит. | 2 | 5,6 | [8 empty] | 2,8/1 | [13 empty] | 2,8/1
Д-ВОСТ | ДУКИ путь I (ис Ч-ис Н) главный [3625пк8-3629пк0] ПОСТЫШЕВО путь I (Ч-H) главный [3614пк0-3616пк6] ПОСТЫШЕВО - ДУКИ путь 1 [3616пк6-3625пк8] | 1, I | 3614,0-3616,6 3616,6-3625,8 3625,8-3629,0 | 0,7 | Строит. | 2 | 16 |  |  |  |  | 8/0,1 | [13 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | ПОСТЫШЕВО путь 14 (32-31) погр.-выгр. | 14 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/200
Д-ВОСТ | ПОСТЫШЕВО путь 10 (30-25) приемо-отпр. путь 14 (32-31) погр.-выгр. | 10, 14 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | ПОСТЫШЕВО путь 43 (56-упор) прочий | 43 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/120
Д-ВОСТ | БОЛЕН путь 2 (8-27) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | МОНИ - АПКАН путь 1 [3661пк0-3668пк6] | 1 | 3661,0-3668,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/300
Д-ВОСТ | МОНИ - АПКАН путь 1 [3661пк0-3668пк6] | 1 | 3661,0-3668,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | АПКАН путь I (Ч-Н) главный [3668пк6-3670пк7] АПКАН - ЭВОРОН путь 1 [3670пк7-3678пк0] ЭВОРОН путь I (Ч-H) главный [3678пк0-3680пк5] | 1, I | 3668,6-3670,7 3670,7-3678,0 3678,0-3680,5 | 3 | Строит. | 1 | 12 | [15 empty] | 12/0,5
Д-ВОСТ | ЭВОРОН путь 2 (6-19) приемо-отпр. путь 4 (2-27) приемо-отпр. | 2, 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | КАТАМА - ХАРПИЧАН путь 1 [3690пк4-3701пк7] | 1 | 3690,4-3701,7 | 11,4 | ППВ пути | 3 | 12 | [22 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ХАРПИЧАН - ГОРИН путь 1 [3704пк0-3713пк9] | 1 | 3704,0-3713,9 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  |  |  |  | 4/120 |  |  |  | 4/120 | [6 empty] | 4/120 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | МАВРИНСКИЙ - ХУРМУЛИ путь 1 [3748пк9-3748пк9] | 1 | 3748,9-3748,9 |  | ИССО | 9 | 54 |  | 6/5 |  |  | 6/5 |  |  |  | 6/5 |  |  | 6/5 |  |  |  | 6/5 |  |  | 6/5 |  |  |  | 6/5 |  |  | 6/5 |  |  |  | 6/5
Д-ВОСТ | МАВРИНСКИЙ - ХУРМУЛИ путь 1 [3741пк2-3749пк8] | 1 | 3741,2-3749,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/46
Д-ВОСТ | МАВРИНСКИЙ - ХУРМУЛИ путь 1 [3741пк2-3749пк8] | 1 | 3741,2-3749,8 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [8 empty] | 4/120 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
| Итого по: ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ |  |  |  |  | 126 | 1831,1
ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ
Д-ВОСТ | МИРОШНИЧЕНКО путь I (Ч-Н) главный [2832пк1-2835пк6] МИРОШНИЧЕНКО - ТУНГАЛА путь 1 [2835пк6-2845пк0] ТУНГАЛА путь I (ис Ч-ис Н) главный [2845пк0-2847пк6] | 1, I | 2832,1-2835,6 2835,6-2845,0 2845,0-2847,6 | 8 | ЦУКС | 1 | 4 |  | 4
Д-ВОСТ | КАМНЕГА путь I (Ч-Н) главный [2863пк5-2866пк7] КАМНЕГА - ТАНГОМЕН путь 1 [2866пк7-2877пк8] ТАНГОМЕН путь I (Ч-Н) главный [2877пк8-2881пк0] | 1, I | 2863,5-2866,7 2866,7-2877,8 2877,8-2881,0 | 0,4 | Строит. | 4 | 32 | [8 empty] | 8/0,1 |  |  | 8 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8
Д-ВОСТ | ДРОГОШЕВСК - РЗД 2967 КМ путь 1 [2959пк8-2965пк9] | 1 | 2959,8-2965,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 |  | 4/1
Д-ВОСТ | РЗД 2967 КМ - СКАЛИСТЫЙ путь 1 [2968пк5-2981пк4] | 1 | 2968,5-2981,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ДЕМЧЕНКО стр. 1, 2, 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | МУСТАХ - УЛЬМА путь 1 [3131пк3-3147пк6] УЛЬМА путь I (Ч-Н) главный [3147пк6-3150пк8] ХОДОВОЙ ПУТЬ(п.п. 3140км - Ульма) | 1, I | 3131,3-3147,6 3147,6-3150,8 |  | Строит. | 2 | 20 | [11 empty] | 10/1 | [13 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | МУСТАХ - ПП 3140 КМ путь 1 [3131пк3-3140пк0] | 1 | 3131,3-3140,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/150
Д-ВОСТ | ПП 3140 КМ - УЛЬМА путь 1 [3140пк2-3147пк6] | 1 | 3140,2-3147,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/150
Д-ВОСТ | УЛЬМА путь I (Ч-Н) главный [3147пк6-3150пк8] | I | 3147,6-3150,8 |  | Строит. | 1 | 2160 | 2160/1
Д-ВОСТ | УЛЬМА - ЭТЫРКЭН путь 1 [3150пк8-3160пк6] | 1 | 3150,8-3160,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | ЭТЫРКЭН - АМГАН путь 1 [3163пк1-3177пк5] | 1 | 3163,1-3177,5 | 17,2 | КРН | 9 | 228 |  | 12/1100 |  |  | 12/1100 |  |  |  | 12/1100 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 72/3526 |  |  | 12 |  |  |  | 72/3800
Д-ВОСТ | ЭТЫРКЭН - ПП 3169 КМ путь 1 [3163пк1-3169пк0] | 1 | 3163,1-3169,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | ПП 3169 КМ - АМГАН путь 1 [3169пк3-3177пк5] | 1 | 3169,3-3177,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | АМГАН - ШУГАРА путь 1 [3181пк2-3193пк3] ШУГАРА путь I (Ч-Н) главный [3193пк3-3196пк5] ШУГАРА - ТУЮН путь 1 [3196пк5-3209пк8] | 1, I | 3181,2-3193,3 3193,3-3196,5 3196,5-3209,8 |  | Строит. | 1 | 2160 | 2160/1
Д-ВОСТ | АМГАН - ПП 3188 КМ путь 1 [3181пк2-3188пк2] | 1 | 3181,2-3188,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | ПП 3188 КМ - ШУГАРА путь 1 [3188пк5-3193пк3] | 1 | 3188,5-3193,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | ШУГАРА - ПП 3201 КМ путь 1 [3196пк5-3201пк0] | 1 | 3196,5-3201,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | ПП 3201 КМ - ТУЮН путь 1 [3201пк4-3209пк8] | 1 | 3201,4-3209,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | СТЛАНИК путь I (Ч-Н) главный [3232пк0-3235пк0] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Туюн - п.п. 3224км) ТУЮН путь I (Ч-Н) главный [3209пк8-3213пк1] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Туюн - п.п. 3224км) ТУЮН - СТЛАНИК путь 1 [3213пк1-3232пк0] | 1, I | 3209,8-3213,1 3213,1-3232,0 3232,0-3235,0 |  | Строит. | 2 | 34 | [11 empty] | 17/1 | [13 empty] | 17/1
Д-ВОСТ | АЛОНКА - КЫЧЫРАНКЫ путь 1 [3249пк8-3261пк8] КЫЧЫРАНКЫ путь I (Ч-Н) главный [3261пк8-3264пк8] ХОДОВОЙ ПУТЬ(п.п. 3255км - Кычыранкы) | 1, I | 3249,8-3261,8 3261,8-3264,8 |  | Строит. | 1 | 17 | [24 empty] | 17/1
Д-ВОСТ | БУРЕИНСК путь I (Ч-Н) главный [3287пк5-3290пк7] ЧЕБАНГДА путь I (Ч-Н) главный [3274пк2-3277пк5] ЧЕБАНГДА - БУРЕИНСК путь 1 [3277пк5-3287пк5] | 1, I | 3274,2-3277,5 3277,5-3287,5 3287,5-3290,7 |  | Строит. | 1 | 23,8 | [11 empty] | 23,8/1
Д-ВОСТ | ЧЕБАНГДА - БУРЕИНСК путь 1 [3283пк1-3287пк5] | 1 | 3283,1-3287,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/250
Д-ВОСТ | БУРЕИНСК - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [3293пк1-3294пк10] | 1 | 3293,1-3294,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/2000
Д-ВОСТ | БУРЕИНСК - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [3295пк1-3295пк4] НОВЫЙ УРГАЛ путь I (Ч-Н) главный [3295пк4-3297пк3] | 1, I | 3295,1-3295,4 3295,4-3297,3 | 2,3 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2300
| Итого по: ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ |  |  |  |  | 37 | 4720,8
ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ - БРУСИТ путь 1 [4пк9-17пк2] | 1 | 4,9-17,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/1 | [10 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | БРУСИТ - КУЛЬДУР путь 1 [18пк8-29пк3] | 1 | 18,8-29,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/1 | [9 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | КУЛЬДУР - ПЕРЕВАЛЬНЫЙ путь 1 [31пк1-49пк10] | 1 | 31,1-49,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПЕРЕВАЛЬНЫЙ - ТАЛАНДЖА путь 1 [51пк7-77пк6] | 1 | 51,7-77,6 | 1,3 | ЦУКС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/600
Д-ВОСТ | ПЕРЕВАЛЬНЫЙ - ТАЛАНДЖА путь 1 [51пк7-77пк6] | 1 | 51,7-77,6 |  | ЦУКС | 3 | 30 | [20 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ПЕРЕВАЛЬНЫЙ - ТАЛАНДЖА путь 1 [52пк1-77пк2] | 1 | 52,1-77,2 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1600
Д-ВОСТ | ПЕРЕВАЛЬНЫЙ - ТАЛАНДЖА путь 1 [51пк7-77пк6] | 1 | 51,7-77,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТАЛАНДЖА - ЗИМОВЬЕ путь 1 [80пк0-97пк9] | 1 | 80,0-97,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/1 | [9 empty] | 4/1 | [10 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ЗИМОВЬЕ стр. 2, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [6 empty] | 4/2 |  |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | ЗИМОВЬЕ - ЭХИЛКАН путь 1 [105пк3-105пк7] | 1 | 105,3-105,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/295
Д-ВОСТ | ЗИМОВЬЕ - ЭХИЛКАН путь 1 [105пк3-105пк7] | 1 | 105,3-105,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/295
Д-ВОСТ | ЗИМОВЬЕ - ЭХИЛКАН путь 1 [100пк0-120пк6] | 1 | 100,0-120,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ЭХИЛКАН - ТАРАКЕЛОК путь 1 [122пк0-132пк8] | 1 | 122,0-132,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТАРАКЕЛОК - АЛАНАП путь 1 [152пк1-153пк10] | 1 | 152,1-153,10 | 2 | ППВ пути | 4 | 10 | 2/300 | 2/300 | 2/400 | 4/1000
Д-ВОСТ | ТАРАКЕЛОК - АЛАНАП путь 1 [154пк1-155пк8] | 1 | 154,1-155,8 | 2 | ППВ пути | 4 | 10 | [6 empty] | 4/1000 | 2/400 | 2/300 | 2/300
Д-ВОСТ | ТАРАКЕЛОК - АЛАНАП путь 1 [134пк6-155пк8] | 1 | 134,6-155,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | АЛАНАП - ТЫРМА путь 1 [159пк1-161пк10] | 1 | 159,1-161,10 | 3 | ППВ пути | 5 | 14 | [14 empty] | 2/400 | 2/300 | 2/300 | 4/1000 |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | АЛАНАП - ТЫРМА путь 1 [162пк1-163пк10] | 1 | 162,1-163,10 | 2 | ППВ пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | АЛАНАП - ТЫРМА путь 1 [157пк0-168пк7] | 1 | 157,0-168,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТЫРМА - МАЛИННИК путь 1 [175пк1-176пк10] | 1 | 175,1-176,10 | 2 | ППВ пути | 4 | 10 | [21 empty] | 2/400 | 2/300 | 2/300 | 4/1000
Д-ВОСТ | ТЫРМА - МАЛИННИК путь 1 [177пк1-178пк10] | 1 | 177,1-178,10 | 2 | ППВ пути | 4 | 10 | [27 empty] | 4/1000 | 2/400 | 2/300 | 2/300
Д-ВОСТ | МАЛИННИК - МОШКА путь 1 [187пк0-202пк2] | 1 | 187,0-202,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | МОШКА - СОГДА путь 1 [204пк0-209пк5] | 1 | 204,0-209,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | СОГДА стр. 1, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | СОГДА - УШМАН путь 1 [211пк4-224пк3] | 1 | 211,4-224,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | СОГДА - УШМАН путь 1 [211пк4-224пк3] | 1 | 211,4-224,3 |  | ИССО | 3 | 12 |  |  |  | 4/18 | [13 empty] | 4/18 | [9 empty] | 4/18
Д-ВОСТ | УШМАН - КОРЧАГИН путь 1 [233пк7-233пк10] | 1 | 233,7-233,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/190
Д-ВОСТ | УШМАН - КОРЧАГИН путь 1 [233пк7-233пк10] | 1 | 233,7-233,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/190
Д-ВОСТ | УШМАН - КОРЧАГИН путь 1 [226пк0-238пк10] | 1 | 226,0-238,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | КОРЧАГИН - ЯГДЫНЬЯ путь 1 [241пк6-253пк8] | 1 | 241,6-253,8 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | ЯГДЫНЬЯ - ДОЛИНА путь 1 [255пк8-273пк3] | 1 | 255,8-273,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250 | [9 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | ДОЛИНА - ЭЛЬГА путь 1 [275пк1-284пк5] | 1 | 275,1-284,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/250 | [13 empty] | 4/250 |  |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | ЭЛЬГА - АДНИКАН путь 1 [286пк7-303пк5] | 1 | 286,7-303,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | АДНИКАН стр. 1, 3 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [17 empty] | 2/1 |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | АДНИКАН - ДУБЛИКАН путь 1 [306пк1-326пк2] | 1 | 306,1-326,2 | 19,2 | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
Д-ВОСТ | ДУБЛИКАН стр. 1, 2, 3 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [17 empty] | 6/3
Д-ВОСТ | ДУБЛИКАН - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [335пк1-336пк10] | 1 | 335,1-336,10 | 2 | ППВ пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | ДУБЛИКАН - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [337пк1-338пк6] | 1 | 337,1-338,6 | 1,6 | ППВ пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | ДУБЛИКАН - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [327пк7-345пк7] | 1 | 327,7-345,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/200 | [16 empty] | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
Д-ВОСТ | НОВЫЙ УРГАЛ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№31) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 12 |  | 12/1
Д-ВОСТ | НОВЫЙ УРГАЛ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№32) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 12 | [29 empty] | 12/1
Д-ВОСТ | БУРЕИНСК - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [3295пк1-3295пк4] НОВЫЙ УРГАЛ путь I (Ч-Н) главный [3295пк4-3297пк3] | 1, I | 3295,1-3295,4 3295,4-3297,3 | 2,3 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2300
Д-ВОСТ | НОВЫЙ УРГАЛ путь I (Ч-Н) главный [3300пк7-3303пк7] | I | 3300,7-3303,7 | 3 | ППВ пути | 3 | 12 | [8 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | НОВЫЙ УРГАЛ путь 7 (88-256) приемо-отпр. | 7 |  | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/400
Д-ВОСТ | НОВЫЙ УРГАЛ стр. 111, 121, 123, 125, 127 |  |  |  | ППРС | 5 | 10 | [21 empty] | 4/2 |  | 4/2 | 2/1
Д-ВОСТ | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [3304пк1-3305пк10] | 1 | 3304,1-3305,10 | 2 | ППВ пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [3306пк1-3307пк10] | 1 | 3306,1-3307,10 | 2 | ППВ пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [348пк7-357пк0] | 1 | 348,7-357,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [10 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [3303пк7-3311пк0] | 1 | 3303,7-3311,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | УРГАЛ I - РЗД 349 КМ путь 1 [359пк2-365пк4] | 1 | 359,2-365,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/250 | [9 empty] | 4/250 | [10 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | РЗД 349 КМ - ЧЕГДОМЫН путь 1 [367пк6-371пк7] | 1 | 367,6-371,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/250 | [10 empty] | 4/250 | [9 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | ЧЕГДОМЫН стр. 12, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
Д-ВОСТ | УРГАЛ I - ЧЕМЧУКО путь 1 [3313пк2-3322пк7] | 1 | 3313,2-3322,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250 | [13 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | ЧЕМЧУКО стр. 12, 2, 4 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [15 empty] | 4/2 |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | МУГУЛЕ путь I (Ч-ис. Н) главный [3338пк1-3340пк5] ЧЕМЧУКО - МУГУЛЕ путь 1 [3325пк1-3338пк1] | 1, I | 3325,1-3338,1 3338,1-3340,5 | 16,4 | КРН | 3 | 36 |  | 12/600 |  |  | 12 |  |  |  | 12
Д-ВОСТ | ЧЕМЧУКО - МУГУЛЕ путь 1 [3325пк1-3338пк1] | 1 | 3325,1-3338,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | МУГУЛЕ - МУКУНГА путь 1 [3340пк5-3354пк6] | 1 | 3340,5-3354,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/250 | [13 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | МУКУНГА путь I (Ч-Н) главный [3354пк6-3356пк5] МУКУНГА - СОЛОНИ путь 1 [3356пк5-3364пк0] СОЛОНИ путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [3364пк0-3366пк3] | 1, I | 3354,6-3356,5 3356,5-3364,0 3364,0-3366,3 |  | Строит. | 3 | 8,5 |  |  |  |  | 2,8/1 | [9 empty] | 2,8/1 | [10 empty] | 2,8/1
| Итого по: ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА |  |  |  |  | 147 | 572,5
ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВЫЙ путь I (исЧ-исН) главный [302пк8-304пк6] путь 3 (4-ст. р.р 1) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезды_пpоч. путь 5 (2-9) приемо-отпр. путь 7 (1-упор) прочий путь 7-5 (7-5) съезд пр-отп путь 9 (исМ2-6) соединит. не задано(.) ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [304пк6-316пк8] МЫЛКИ путь I (исЧ-19) гл... (см. карточку) | 2, 2А, 3, 3-1, 3А, 4, 5, 6, 7, 7-5, 8, 9, I, IA, Одн | 302,8-304,6 304,6-316,8 316,8-320,3 | 2,5 | Строит. | 3 | 16 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [304пк6-316пк8] МЫЛКИ путь I (исЧ-19) главный [316пк8-320пк3] путь IA (19-Н) главный [316пк8-320пк3] путь 2 (2-19) приемо-отпр. путь 2А (21-5) приемо-отпр. путь 3 (16-37) приемо-отпр. путь 3А (11-9) приемо-отпр. путь 4 (12-35) приемо-отпр. путь 6 (10-39) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 2, 2А, 3, 3А, 4, 6, 8, I, IA, Одн | 304,6-316,8 316,8-320,3 320,3-331,6 | 1,8 | Строит. | 5 | 22,5 | [14 empty] | 4,5/0,1 | 4,5/0,1 | [5 empty] | 4,5/0,1 | [6 empty] | 4,5/0,1 | 4,5/0,1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь XLIA (НМIД-304) главный [331пк6-331пк8] путь ХАБВГ (ст.р.р402-Н) главный [331пк8-341пк4] путь I (402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (нов. строит.) путь(1) МЫЛКИ путь I (исЧ-19) главный [316пк8-320пк3] путь IA (19-Н) главный [316пк8-32... (см. карточку) | 1Б,В, I, IA, XLIA, Одн, ХАБВГ | 1,0-4,2 316,8-320,3 320,3-331,6 331,6-331,8 331,8-341,4 |  | Строит. | 1 | 22 | [24 empty] | 22/1
Д-ВОСТ | МЫЛКИ стр. 23 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [6 empty] | 3/9
Д-ВОСТ | МЫЛКИ стр. 39 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [24 empty] | 3/11
Д-ВОСТ | МЫЛКИ стр. 19 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | МЫЛКИ - КОМС-СОРТ путь Одн [323пк1000-330пк700] | Одн | 323,1000-330,700 |  | Р | 2 | 8 | [10 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] МЫЛКИ - КОМС-СОРТ путь Одн [320пк3-331пк6] | 1Б,В, I, Одн | 1,0-4,2 320,3-331,6 331,8-341,4 |  | ЦУКС | 2 | 8 | [9 empty] | 4/1 | [7 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] КОМС-СОРТ - КОМСОМЛ-Н/А путь н [341пк4-348пк2] путь ч [341пк4-348пк2] | 1Б,В, н, ч | 1,0-4,2 341,4-348,2 | 2 | ЦУКС | 4 | 16 |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь I (402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] путь 6 (40-29) приемо-отпр. путь 8 (44-37) приемо-отпр. не задано(.) | 6, 8, I | 331,8-341,4 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | АМУРСКИЙ путь I (Ч-ст.р.р.8) главный [11пк3-14пк4] путь IА (ст.р.р.8-исН) главный [11пк3-14пк4] КОМС-СОРТ путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] КОМС-СОРТ - АМУРСКИЙ путь 1 [4пк2-11пк3] | 1, 1Б,В, I, IА | 1,0-4,2 11,3-14,4 331,8-341,4 4,2-11,3 |  | ЦУКС | 2 | 20 | [25 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь I (402-гр.станции) главный [334пк200-334пк833] | I | 334,200-334,833 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/600
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь XLIA (НМIД-304) главный [331пк6-331пк8] путь I (402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] КОМС-СОРТ - КОМСОМЛ-Н/А путь н [341пк4-348пк2] путь ч [341пк4-348пк2] | 1Б,В, I, XLIA, н, ч | 1,0-4,2 331,6-331,8 331,8-341,4 341,4-348,2 |  | Строит. | 1 | 36 | [18 empty] | 36/1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 29 (ГПП-упор) спец. путь 30 (326-347) приемо-отпр. путь 301 (310-упор) прочий путь 302 (310-316) прочий путь 302-304 (302-304) съезд_глав. путь 303 (316-упор) прочий путь 306-308 (306-308) съезды_пpоч. путь 307-305 (307-305) съезды_пpоч. путь 31 (330-349) приемо-отпр. путь 310-312 (31... (см. карточку) | 29, 30, 301, 302, 302-304, 303, 306-308, 307-305, 31, 310-312, 316-318, 318, 32, 33, 34, 35, 353-351, 36, 369-367, 37, 38, 39 |  | 5,5 | Строит. | 7 | 38,5 |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 38Б (222-215) сортиров. | 38Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/300
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 46Б (242-239) сортиров. | 46Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 47Б (236-237) сортиров. | 47Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 48Б (244-231) сортиров. | 48Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 36Б (220-213) сортиров. | 36Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 32Б (206-205) сортиров. | 32Б |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [23 empty] | 6 |  |  |  |  | 6/150 | 6/150
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 112-114 (112-114) съезд пр-отп путь 15 (104-101) приемо-отпр. путь 16 (108-103) приемо-отпр. путь 24 (301-упор) спец. путь 47 (6-упор) спец. путь 52 (исМ105-107) спец. путь 8 (105-исМ103) прочий (нов. строит.) путь(Треугольник с выходом на Парк Новый Мир) | 112-114, 15, 16, 24, 47, 52, 8 |  | 6,4 | Строит. | 2 | 11 | [25 empty] | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 11 (44-31) приемо-отпр. путь 12 (46-33) приемо-отпр. путь 13 (62-19) приемо-отпр. путь 14-16 (14-16) съезды_пpоч. путь 17-15 (17-15) съезд пр-отп путь 18-20 (18-20) съезды_пpоч. путь 1Г (58-11) приемо-отпр. путь 22-24 (22-24) съезды_пpоч. путь 26-28 (26-28) съезды_пpоч. путь 30-32 (30... (см. карточку) | 11, 12, 13, 14-16, 17-15, 18-20, 1Г, 22-24, 26-28, 30-32, 3-1, 36, 36-38, 37, 38, 39, 40-42, 40Т, 42, 43, 45, 46, 47, 48В, 49В, 5, 52-54, 6, 7, 7-5, 8, 9 |  | 8,1 | Строит. | 9 | 49,5 |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 39 (322-363) приемо-отпр. | 39 |  |  | Тек. сод. пути | 23 | 92 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 24Б (202-205) сортиров. | 24Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/50
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 31Б (212-211) сортиров. | 31Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 32Б (206-205) сортиров. | 32Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 38Б (222-215) сортиров. | 38Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 46Б (242-239) сортиров. | 46Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 47Б (236-237) сортиров. | 47Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 48Б (244-231) сортиров. | 48Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 8 (44-37) приемо-отпр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/70
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 16 (108-103) приемо-отпр. | 16 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/50 | [20 empty] | 4/50
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ стр. 30 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [7 empty] | 3/14
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ стр. 32 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [17 empty] | 3/15
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ стр. 50 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [28 empty] | 3/20
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ стр. 234 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ стр. 236 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ - КОМСОМЛ-Н/А путь н [341пк4-348пк2] | н | 341,4-348,2 | 9 | ППВ пути | 5 | 20 | [15 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А путь ЖБИ-4 (3-ГПП) подъездной | ЖБИ-4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А путь 4 (102-127) сортиров. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А путь 21 (228-217) приемо-отпр. | 21 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/300
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А путь 28 (236-221) приемо-отпр. | 28 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/300
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А путь ЖБИ-4 (3-ГПП) подъездной | ЖБИ-4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/50
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А путь 1 (ст.р.р.22-упор) погр.-выгр. | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [30 empty] | 6/75
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А стр. 236 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [13 empty] | 6/80
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А стр. 304 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ДЗЕМГИ путь 12а (ст.р.р.31-ГПП(исМ5)) соединит. | 12а |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | ДЗЕМГИ путь 12а (ст.р.р.31-ГПП(исМ5)) соединит. | 12а |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | ДЗЕМГИ стр. 12 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [30 empty] | 2/4
Д-ВОСТ | КОМСОМ-НА-АМ стр. 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  | 2/4
Д-ВОСТ | КОМСОМ-НА-АМ стр. 12 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  | 2/4
Д-ВОСТ | КОМСОМ-НА-АМ стр. 12 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  | 2/1
Д-ВОСТ | КОМСОМ-НА-АМ путь I (Ч-НС) главный [3811пк7-3812пк1] СИЛИНКА - КОМСОМ-НА-АМ путь 1 [3807пк1-3811пк7] | 1, I | 3807,1-3811,7 3811,7-3812,1 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/2500 |  |  | 4/2500
Д-ВОСТ | СИЛИНКА путь 2 (2-7) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/200
Д-ВОСТ | СИЛИНКА путь 4 (6-11) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | СИЛИНКА путь 4 (6-11) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | СИЛИНКА стр. 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ХАЛЬГАСО - СИЛИНКА путь 1 [3791пк1-3796пк10] | 1 | 3791,1-3796,10 | 6 | ППВ пути | 4 | 16 | [8 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ЛИАН путь I (Ч-H) главный [3773пк9-3776пк2] ЛИАН - ХАЛЬГАСО путь 1 [3776пк2-3788пк8] ХАЛЬГАСО путь I (Ч-H) главный [3788пк8-3790пк9] | 1, I | 3773,9-3776,2 3776,2-3788,8 3788,8-3790,9 | 0,7 | Строит. | 2 | 16 | [8 empty] | 8/0,1 | [13 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | ХАЛЬГАСО путь 3 (10-7) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ХАЛЬГАСО путь 3 (10-7) приемо-отпр. путь 5 (6-17) погр.-выгр. | 3, 5 |  |  | Строит. | 1 | 1104 | 1104/1
Д-ВОСТ | ЛИАН - ХАЛЬГАСО путь 1 [3776пк2-3788пк8] | 1 | 3776,2-3788,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4
Д-ВОСТ | ЛИАН - ХАЛЬГАСО путь 1 [3776пк2-3788пк8] | 1 | 3776,2-3788,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [8 empty] | 4 |  |  | 4 | [10 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ЛИАН путь I (Ч-H) главный [3773пк9-3776пк2] ХОЛОНИ путь I (Ч-Н) главный [3761пк4-3764пк1] ХОЛОНИ - ЛИАН путь 1 [3764пк1-3773пк9] | 1, I | 3761,4-3764,1 3764,1-3773,9 3773,9-3776,2 | 0,8 | Строит. | 3 | 24 |  | 8/0,1 | [13 empty] | 8/0,1 | [13 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | ХУРМУЛИ - ХОЛОНИ путь 1 [3752пк3-3761пк4] | 1 | 3752,3-3761,4 | 2 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ХУРМУЛИ путь 17 (23-15) соединит. | 17 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/120
| Итого по: ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ |  |  |  |  | 138 | 1763,5
ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ
Д-ВОСТ | КОРСАКОВ - ХРИСТОФОРОВКА путь 1 [17пк1-25пк5] | 1 | 17,1-25,5 | 2,7 | ППВ пути | 5 | 20 |  |  | 4/500 | 4/500 |  |  | 4/700 | 4/500 | 4/500
Д-ВОСТ | КОРСАКОВ - ХРИСТОФОРОВКА путь 1 [7пк10-12пк7] | 1 | 7,10-12,7 |  | Тек. сод. пути | 14 | 56 |  | 4/100 | 4/100 | 4/150 |  |  |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/150 |  |  |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/150 |  |  |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/150 |  |  |  |  | 4/100 | 4/100
Д-ВОСТ | ХРИСТОФОРОВКА стр. 10, 12 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | 2/1 | 2/1
Д-ВОСТ | ЮЖНО-САХАЛИНСК ПРИМЫК.(Дальее) |  |  | 3,2 | Тек. сод. пути | 6 | 20 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 4/750 | 4/500
Д-ВОСТ | ЮЖНО-САХ-ГР стр. 1, 12, 18, 20 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 |  |  | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1
Д-ВОСТ | ЮЖНО-САХ-ГР путь I (Н-Ч) главный [43пк5-45пк3] путь 5 (7-с.р.р.10) прочий путь 6 (13-28) сортиров. путь 7 (17-32) сортиров. | 5, 6, 7, I | 43,5-45,3 | 3,7 | Тек. сод. пути | 7 | 23 | [6 empty] | 6,5/1116 | 6,5/1117 | 7/992 | 3/500
Д-ВОСТ | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [53пк8-73пк5] | 1 | 53,8-73,5 |  | Тек. сод. пути | 17 | 51 |  |  | 3/150 | 3/80 |  |  | 3/60 | 3/60 |  | 3/150 | 3/60 |  |  | 3/80 | 3/60 |  | 3/150 | 3/80 |  |  | 3/60 | 3/60 |  | 3/150 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60 |  | 3/150
Д-ВОСТ | СОКОЛ стр. 12, 2, 6 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [9 empty] | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | ДОЛИНСК - СОВЕТСКОЕ-САХ путь 1 [85пк9-104пк10] | 1 | 85,9-104,10 | 1 | Тек. сод. пути | 10 | 40 |  | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20
Д-ВОСТ | СОВЕТСКОЕ-САХ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | СОВЕТСКОЕ-САХ - ВЗМОРЬЕ путь 1 [108пк2-148пк7] | 1 | 108,2-148,7 |  | Тек. сод. пути | 19 | 76 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
Д-ВОСТ | СОВЕТСКОЕ-САХ - ВЗМОРЬЕ путь 1 [138пк6-148пк7] | 1 | 138,6-148,7 | 10,7 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [17 empty] | 4/1600 | 4/1200 | 4/1200 |  |  |  |  | 4/1100 | 4/1500 | 4/2000
Д-ВОСТ | ВЗМОРЬЕ путь 5 (5-4) приемо-отпр. | 5 |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | АРСЕНТЬЕВКА стр. 3, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [17 empty] | 2/1 |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | АРСЕНТЬЕВКА путь II (Чи-1) главный [27пк8-29пк5] | II | 27,8-29,5 | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/600 | 4/600
Д-ВОСТ | АРСЕНТЬЕВКА - ТИХАЯ путь 1 [169пк10-171пк6] | 1 | 169,10-171,6 | 9,1 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [20 empty] | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800
Д-ВОСТ | ТИХАЯ - ПУГАЧЕВО-САХ путь 1 [175пк3-198пк4] | 1 | 175,3-198,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПУГАЧЕВО-САХ - ЗАОЗЕРНОЕ-САХ путь 1 [199пк7-226пк8] | 1 | 199,7-226,8 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1000
Д-ВОСТ | ЗАОЗЕРНОЕ-САХ - МАКАРОВ путь 1 [229пк0-254пк7] | 1 | 229,0-254,7 | 11 | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 |  |  | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
Д-ВОСТ | МАКАРОВ - ТУМАНОВО-САХ путь 1 [256пк5-267пк4] | 1 | 256,5-267,4 | 6,9 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [9 empty] | 4/1000 | 4/1000 |  |  | 4/1000 | 4/1000
Д-ВОСТ | ТУМАНОВО-САХ - ВАХРУШЕВ-САХ путь 1 [268пк4-299пк3] | 1 | 268,4-299,3 | 10,8 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [15 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 |  |  | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
Д-ВОСТ | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [414пк7-414пк7] | 1 | 414,7-414,7 |  | ИССО | 3 | 12 | [7 empty] | 4/29 | 4/29 | 4/29
Д-ВОСТ | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [414пк6-452пк6] | 1 | 414,6-452,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [414пк6-452пк6] | 1 | 414,6-452,6 | 1,5 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/40 | [8 empty] | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 | [8 empty] | 4/40 |  |  |  |  | 4/40
Д-ВОСТ | ОНОР - ПАЛЕВО путь 1 [454пк1-507пк2] | 1 | 454,1-507,2 | 3,6 | Тек. сод. пути | 11 | 44 |  | 4/40 | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 | 4/40 | [6 empty] | 4/30 | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | 8/60 | [6 empty] | 4/30 | 4/30
Д-ВОСТ | ПАЛЕВО путь II (Н-Ч) главный [507пк6-508пк4] ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [508пк4-515пк10] | 1, II | 507,6-508,4 508,4-515,10 | 8,5 | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/500 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 |  |  | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
Д-ВОСТ | ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [516пк8-516пк8] | 1 | 516,8-516,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [25 empty] | 4/150 | 4/150 | 4/150
Д-ВОСТ | ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [508пк4-531пк6] | 1 | 508,4-531,6 | 1,5 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/40 | [8 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30
Д-ВОСТ | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [533пк2-588пк5] | 1 | 533,2-588,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [533пк2-588пк5] | 1 | 533,2-588,5 | 1,5 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | НЫШ - НОГЛИКИ путь 1 [621пк8-621пк8] | 1 | 621,8-621,8 |  | ИССО | 2 | 8 | [10 empty] | 4/21 |  |  | 4/21
Д-ВОСТ | НЫШ - НОГЛИКИ путь 1 [630пк8-634пк2] | 1 | 630,8-634,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [28 empty] | 4/200 | 4/100 | 4/100
Д-ВОСТ | ШАХТА-САХ - НЕВЕЛЬСК путь 1 [12пк4-14пк7] | 1 | 12,4-14,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/100 | 4/300 | 4/200 | 4/500
Д-ВОСТ | НЕВЕЛЬСК - ХОЛМСК путь 1 [21пк1-26пк7] | 1 | 21,1-26,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | [6 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100
Д-ВОСТ | ПИОНЕРЫ-САХ - ЧЕХОВ-САХ путь 1 [95пк8-95пк8] | 1 | 95,8-95,8 |  | ИССО | 1 | 4 | [17 empty] | 4/25
Д-ВОСТ | ПИОНЕРЫ-САХ - ЧЕХОВ-САХ путь 1 [103пк3-110пк1] | 1 | 103,3-110,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/300 |  |  | 4/300
Д-ВОСТ | ЧЕХОВ-САХ путь 3 (1-6) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ЧЕХОВ-САХ - НОВОСЕЛОВО-САХ путь 1 [111пк8-136пк4] | 1 | 111,8-136,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1
Д-ВОСТ | ЧЕХОВ-САХ - НОВОСЕЛОВО-САХ путь 1 [111пк8-136пк4] | 1 | 111,8-136,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ЧЕХОВ-САХ - НОВОСЕЛОВО-САХ путь 1 [115пк6-126пк10] | 1 | 115,6-126,10 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [22 empty] | 4/100 | 4/400 | 4/900
Д-ВОСТ | ТОМАРИ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ТОМАРИ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ТОМАРИ - ПЕНЗЕНСКАЯ путь 1 [155пк1-155пк10] | 1 | 155,1-155,10 | 1 | ППВ пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/500 | 4/500
Д-ВОСТ | ТОМАРИ - ПЕНЗЕНСКАЯ путь 1 [171пк1-171пк10] | 1 | 171,1-171,10 | 1 | ППВ пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/500 | 4/500
Д-ВОСТ | ТОМАРИ - ПЕНЗЕНСКАЯ путь 1 [172пк1-172пк10] | 1 | 172,1-172,10 | 1 | ППВ пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/500 |  |  | 4/500
Д-ВОСТ | ТОМАРИ - ПЕНЗЕНСКАЯ путь 1 [173пк1-173пк2] | 1 | 173,1-173,2 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | ТОМАРИ - ПЕНЗЕНСКАЯ путь 1 [154пк1-173пк2] | 1 | 154,1-173,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ПЕНЗЕНСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [173пк3-173пк3] | I | 173,3-173,3 | 0,1 | ППВ пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ПЕНЗЕНСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [173пк5-174пк2] | I | 173,5-174,2 | 0,8 | ППВ пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/400 | 4/400
Д-ВОСТ | ПЕНЗЕНСКАЯ - ИЛЬИНСК-САХ путь 1 [175пк1-175пк10] | 1 | 175,1-175,10 | 1 | ППВ пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/500 |  |  | 4/500
Д-ВОСТ | ПЕНЗЕНСКАЯ - ИЛЬИНСК-САХ путь 1 [179пк1-179пк10] | 1 | 179,1-179,10 | 1 | ППВ пути | 2 | 8 | [28 empty] | 4/500 | 4/500
Д-ВОСТ | ПЕНЗЕНСКАЯ - ИЛЬИНСК-САХ путь 1 [180пк1-180пк10] | 1 | 180,1-180,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/500
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ стр. 1, 10, 22, 4 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [27 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
| Итого по: ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ |  |  |  |  | 216 | 800
ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН
Д-ВОСТ | ИВАНОКИТ путь I (Ч-св.Н) главный [1889пк1-1891пк8] ИВАНОКИТ - ВЕЛЬБЕТКАН путь 1 [1891пк8-1903пк0] УСКОЛЬ - ИВАНОКИТ путь 1 [1877пк6-1889пк1] | 1, I | 1877,6-1889,1 1889,1-1891,8 1891,8-1903,0 |  | Строит. | 4 | 28 |  |  |  | 6/1 | [6 empty] | 6/1 | [13 empty] | 8/1 |  |  |  | 8/1
Д-ВОСТ | ВЕЛЬБЕТКАН путь I (ис.Ч-ис.Н) главный [1903пк0-1905пк4] ВЕЛЬБЕТКАН - ОЛЕКМА путь 1 [1905пк4-1917пк9] ОЛЕКМА путь I (Ч-1Н) главный [1917пк9-1920пк2] | 1, I | 1903,0-1905,4 1905,4-1917,9 1917,9-1920,2 |  | Строит. | 1 | 2,8 | [28 empty] | 2,8/1
Д-ВОСТ | ВЕЛЬБЕТКАН - ОЛЕКМА путь 1 [1914пк1-1916пк10] | 1 | 1914,1-1916,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ОЛЕКМА стр. 2, 6, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | 6/3
Д-ВОСТ | РЗД 1945 КМ - ПП 1955 КМ путь 1 [1949пк1-1951пк10] | 1 | 1949,1-1951,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ТАС-ЮРЯХ - БП 2003 КМ путь 1 [1994пк8-2000пк8] | 1 | 1994,8-2000,8 | 6 | ППВ пути | 4 | 16 | [17 empty] | 4/1500 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ТАЛУМА - ЧЕЛЯБИНСКИЙ путь 1 [2033пк8-2044пк8] ЧЕЛЯБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [2044пк8-2047пк5] ЧЕЛЯБИНСКИЙ - ДЮГАБУЛЬ путь 1 [2047пк5-2057пк0] | 1, I | 2033,8-2044,8 2044,8-2047,5 2047,5-2057,0 | 2 | ЦУКС | 9 | 36 | 4/500 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | СТУДЕНЧЕСКИЙ путь I (Ч-ис.Н) главный [2133пк7-2136пк5] ЧИЛЬЧИ путь I (ис.Ч-19) главный [2120пк2-2122пк3] ЧИЛЬЧИ - СТУДЕНЧЕСКИЙ путь 1 [2122пк3-2133пк7] | 1, I | 2120,2-2122,3 2122,3-2133,7 2133,7-2136,5 | 2 | ЦУКС | 9 | 36 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | МАРИХТА - МОРОШКА путь 1 [2146пк4-2157пк2] МОРОШКА путь I (Ч-Н) главный [2157пк2-2159пк8] МОРОШКА - ЛОПЧА путь 1 [2159пк8-2169пк9] | 1, I | 2146,4-2157,2 2157,2-2159,8 2159,8-2169,9 | 0,5 | Строит. | 3 | 15 | [7 empty] | 5/0,2 | [9 empty] | 5/0,2 |  |  |  | 5/0,1
Д-ВОСТ | МАРИХТА - МОРОШКА путь 1 [2146пк4-2157пк2] МОРОШКА путь I (Ч-Н) главный [2157пк2-2159пк8] МОРОШКА - ЛОПЧА путь 1 [2159пк8-2169пк9] | 1, I | 2146,4-2157,2 2157,2-2159,8 2159,8-2169,9 |  | Строит. | 1 | 36 | [28 empty] | 36/1
Д-ВОСТ | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] ЭЛЬГАКАН - ЗАЯЧИЙ путь 1 [2190пк6-2202пк0] | 1, I | 2190,6-2202,0 2202,0-2205,3 2205,3-2215,7 |  | Строит. | 4 | 19,6 |  |  |  | 6/1 | [13 empty] | 2,8/1 |  |  |  | 2,8/1 | [6 empty] | 8/1
Д-ВОСТ | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] ЛАРБА путь I (Ч-H) главный [2215пк7-2218пк0] | 1, I | 2202,0-2205,3 2205,3-2215,7 2215,7-2218,0 | 2 | ЦУКС | 2 | 8 | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ЗАЯЧИЙ путь 2 (ст.р.р.5-1) приемо-отпр. путь 2А (2-ст.р.р.5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] ЛАРБА путь I (Ч-H) главный [2215пк7-2218пк0] путь 2 (16-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, 2А, I | 2205,3-2215,7 2215,7-2218,0 |  | Строит. | 1 | 4320 | 4320/1
Д-ВОСТ | ЛАРБА путь I (Ч-H) главный [2215пк7-2218пк0] ХОДОВОЙ ПУТЬ(перегон Ларба - Лумбир) | I | 2215,7-2218,0 |  | Строит. | 4 | 16,5 | 2,8/1 | [13 empty] | 2,8/1 | [9 empty] | 8/1 |  |  |  | 2,8/1
Д-ВОСТ | ЛУМБИР путь I (Ч-Н) главный [2240пк5-2242пк5] ХОДОВОЙ ПУТЬ(перегон Лумбир - Хорогочи) | I | 2240,5-2242,5 |  | Строит. | 2 | 12 |  |  |  | 6/1 |  |  |  | 6/1
Д-ВОСТ | КУТЫКАН - КУВЫКТА путь 1 [2290пк7-2307пк9] | 1 | 2290,7-2307,9 |  | ТР КС | 1 | 6 | [7 empty] | 6
Д-ВОСТ | КУТЫКАН - КУВЫКТА путь 1 [2291пк1-2293пк10] | 1 | 2291,1-2293,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | КУТЫКАН - КУВЫКТА путь 1 [2294пк1-2296пк10] | 1 | 2294,1-2296,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | КУТЫКАН - КУВЫКТА путь 1 [2297пк1-2299пк10] | 1 | 2297,1-2299,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1500
Д-ВОСТ | КУВЫКТА путь I (ис I Ч-5) главный [2307пк9-2309пк8] | I | 2307,9-2309,8 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | КУВЫКТА путь 4 (6-11) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 9 | 54 | 6/20 |  |  | 6/20 |  |  |  | 6/20 |  |  | 6/20 |  |  |  | 6/20 |  |  | 6/20 |  |  |  | 6/20 |  |  | 6/20 |  |  |  | 6/20
Д-ВОСТ | КУРЬЯН путь I (Ч-Н) главный [2334пк8-2336пк9] | I | 2334,8-2336,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [21 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | КУРЬЯН путь 3 (2-1) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/25 |  |  |  |  | 4/25 |  |  | 4/25 |  |  |  | 4/25 |  |  | 4/25 |  |  |  | 4/25 |  |  | 4/25 |  |  |  | 4/25 |  |  | 4/25
| Итого по: ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН |  |  |  |  | 84 | 4720
ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА
Д-ВОСТ | ДЖЕЛИНГРА - АМУТ путь 1 [2395пк1-2416пк2] | 1 | 2395,1-2416,2 | 0 | ТР возд. каб. | 3 | 12 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ДЖЕЛИНГРА - АМУТ путь 1 [2395пк1-2416пк2] | 1 | 2395,1-2416,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/4
Д-ВОСТ | ДЖЕЛИНГРА - АМУТ путь 1 [2395пк1-2398пк10] | 1 | 2395,1-2398,10 |  | ИССО | 9 | 54 |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9
Д-ВОСТ | АМУТ - МАРЕВАЯ путь 1 [2419пк5-2436пк0] | 1 | 2419,5-2436,0 | 0 | ТР возд. каб. | 1 | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | МАРЕВАЯ путь 2 (2-15) приемо-отпр. путь 3 (6-23) приемо-отпр. | 2, 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/100
Д-ВОСТ | МАРЕВАЯ - ЗМЕЙКА путь 1 [2439пк2-2457пк9] | 1 | 2439,2-2457,9 |  | К КС | 9 | 36 |  |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5
Д-ВОСТ | МАРЕВАЯ - ЗМЕЙКА путь 1 [2439пк2-2457пк9] | 1 | 2439,2-2457,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/4
Д-ВОСТ | КУДУЛИ путь I (Ч-Н) главный [2470пк0-2473пк4] КУДУЛИ - УНАХА путь 1 [2473пк4-2492пк9] УНАХА путь I (Ч-ис. Н) главный [2492пк9-2496пк5] | 1, I | 2470,0-2473,4 2473,4-2492,9 2492,9-2496,5 | 2 | ЦУКС | 3 | 12 | [22 empty] | 4/1200 |  |  | 4/1200 |  |  |  | 4/1200
Д-ВОСТ | КУДУЛИ - УНАХА путь 1 [2473пк4-2492пк9] | 1 | 2473,4-2492,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/4
Д-ВОСТ | УНАХА - ДИПКУН путь 1 [2496пк5-2509пк3] | 1 | 2496,5-2509,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/4
Д-ВОСТ | ДИПКУН - ДЕСС путь 1 [2512пк9-2524пк5] | 1 | 2512,9-2524,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/2
Д-ВОСТ | УЧУГЕЙ - ТУТАУЛ путь 1 [2562пк7-2575пк4] | 1 | 2562,7-2575,4 | 0 | ТР возд. каб. | 2 | 12 | [16 empty] | 6 |  |  | 6
Д-ВОСТ | ТУТАУЛ путь 2 (8-5) приемо-отпр. путь 3 (ст.рр №4-9) приемо-отпр. путь 3А (2-4) приемо-отпр. | 2, 3, 3А |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/100
Д-ВОСТ | ТУТАУЛ - КЛЕПИКОВО путь 1 [2578пк7-2590пк8] | 1 | 2578,7-2590,8 | 0 | ТР возд. каб. | 2 | 12 | [23 empty] | 6 |  |  | 6
Д-ВОСТ | ИМ. ГЕН. МИЛЬКО - МУЛЬМУГА путь 1 [2628пк6-2642пк4] | 1 | 2628,6-2642,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [8 empty] | 4
Д-ВОСТ | ПП 2683 КМ - ВЕРХНЕЗЕЙСК путь 1 [2684пк3-2689пк4] | 1 | 2684,3-2689,4 |  | ИССО | 9 | 54 |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9
Д-ВОСТ | АПЕТЕНОК путь I (Ч-ис. Н) главный [2704пк9-2708пк3] ВЕРХНЕЗЕЙСК путь I (ис Ч-ис Н) главный [2689пк4-2692пк6] ВЕРХНЕЗЕЙСК - АПЕТЕНОК путь 1 [2692пк6-2704пк9] | 1, I | 2689,4-2692,6 2692,6-2704,9 2704,9-2708,3 | 0,4 | Строит. | 2 | 16 | [25 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
Д-ВОСТ | ВЕРХНЕЗЕЙСК - РЗД 2699 КМ путь 1 [2693пк1-2695пк10] | 1 | 2693,1-2695,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 |  | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ВЕРХНЕЗЕЙСК - РЗД 2699 КМ путь 1 [2696пк1-2698пк4] | 1 | 2696,1-2698,4 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | АПЕТЕНОК путь I (Ч-ис. Н) главный [2704пк9-2708пк3] АПЕТЕНОК - РЗД 2721 КМ путь 1 [2708пк3-2720пк1] РЗД 2721 КМ путь 1 (Ч-Н) главный [2720пк1-2723пк3] | 1, I | 2704,9-2708,3 2708,3-2720,1 2720,1-2723,3 |  | Строит. | 9 | 90 |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | АПЕТЕНОК - ИЖАК путь 1 [2708пк3-2732пк9] | 1 | 2708,3-2732,9 |  | ТР КС | 4 | 16 |  | 4/6 | [6 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/6
Д-ВОСТ | АПЕТЕНОК - РЗД 2721 КМ путь 1 [2709пк1-2711пк10] | 1 | 2709,1-2711,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | АПЕТЕНОК - РЗД 2721 КМ путь 1 [2714пк1-2716пк10] | 1 | 2714,1-2716,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | РЗД 2721 КМ путь I (Ч-Н) главный [2722пк1-2723пк3] РЗД 2721 КМ - ИЖАК путь 1 [2723пк3-2723пк10] | 1, I | 2722,1-2723,3 2723,3-2723,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ИЖАК путь I (Ч-ис.Н) главный [2733пк1-2735пк10] | I | 2733,1-2735,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | УЛЬЯН СТРОИТ - РЗД 2769 КМ путь 1 [2759пк1-2767пк4] | 1 | 2759,1-2767,4 |  | ИССО | 9 | 54 |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9
Д-ВОСТ | РЗД 2769 КМ - ОГОРОН путь 1 [2770пк8-2778пк6] | 1 | 2770,8-2778,6 |  | ИССО | 9 | 54 |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9
Д-ВОСТ | МОЛДАВСКИЙ путь I (Ч-ис Н) главный [2801пк1-2804пк7] не задано(ПП 2789 КМ - МОЛДАВСКИЙ) | I | 2801,1-2804,7 | 0,4 | Строит. | 4 | 32 | [18 empty] | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 |  |  | 8 |  |  |  | 8
Д-ВОСТ | МОЛДАВСКИЙ путь I (Ч-ис Н) главный [2801пк1-2804пк7] МОЛДАВСКИЙ - УЛАГИР путь 1 [2804пк7-2814пк5] УЛАГИР путь I (ис.Ч-ис Н) главный [2814пк5-2817пк6] | 1, I | 2801,1-2804,7 2804,7-2814,5 2814,5-2817,6 |  | Строит. | 1 | 23,8 | [29 empty] | 23,8/1
Д-ВОСТ | МИРОШНИЧЕНКО путь I (Ч-Н) главный [2832пк1-2835пк6] УЛАГИР путь I (ис.Ч-ис Н) главный [2814пк5-2817пк6] УЛАГИР - МИРОШНИЧЕНКО путь 1 [2817пк6-2832пк1] | 1, I | 2814,5-2817,6 2817,6-2832,1 2832,1-2835,6 |  | Строит. | 1 | 23,8 | [22 empty] | 23,8/1
Д-ВОСТ | МИРОШНИЧЕНКО путь I (Ч-Н) главный [2832пк1-2835пк6] МИРОШНИЧЕНКО - ТУНГАЛА путь 1 [2835пк6-2845пк0] ТУНГАЛА путь I (ис Ч-ис Н) главный [2845пк0-2847пк6] | 1, I | 2832,1-2835,6 2835,6-2845,0 2845,0-2847,6 | 8 | ЦУКС | 1 | 4 |  | 4
| Итого по: ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА |  |  |  |  | 97 | 571,6
ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ
Д-ВОСТ | БП 7 КМ - ШТУРМ путь 1 [8пк3-18пк0] ШТУРМ путь I (ИС Ч-Н) главный [18пк0-21пк1] | 1, I | 18,0-21,1 8,3-18,0 |  | Строит. | 1 | 2928 | 2928/2
Д-ВОСТ | ШТУРМ стр. 13, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 |  |  | 4/2 |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | МОХОРТОВ - МУРТЫГИТ путь 1 [31пк6-47пк4] | 1 | 31,6-47,4 |  | Строит. | 1 | 5040 | 5040/1
Д-ВОСТ | МУРТЫГИТ стр. 1, 3, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [7 empty] | 2/1 | 2/1 | 4/2
Д-ВОСТ | МУРТЫГИТ - ПУРИКАН путь 1 [50пк7-65пк5] | 1 | 50,7-65,5 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | ПУРИКАН стр. 2, 4, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [12 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | АНОСОВСКАЯ стр. 10, 6, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [17 empty] | 2/1 |  | 4/2
Д-ВОСТ | АНОСОВСКАЯ - СИЛИП путь 1 [88пк1-92пк8] СИЛИП путь I (ис Ч-ис1Н) главный [92пк8-93пк10] | 1, I | 88,1-92,8 92,8-93,10 | 6 | ППВ пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/1500
Д-ВОСТ | СИЛИП стр. 10, 12 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [23 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | СИЛИП путь I (ис Ч-ис1Н) главный [92пк8-95пк8] | I | 92,8-95,8 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | СИЛИП путь I (ис Ч-ис1Н) главный [92пк8-96пк2] | I | 92,8-96,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ЗАБОЛОТНОЕ стр. 1, 2, 3, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 5 | 10 | [26 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
Д-ВОСТ | ЗАБОЛОТНОЕ - ЕФРЕМОВ путь 1 [117пк1-119пк10] | 1 | 117,1-119,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ЗАБОЛОТНОЕ - ЕФРЕМОВ путь 1 [114пк8-120пк9] | 1 | 114,8-120,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ЕФРЕМОВ путь I (Ч-Н) главный [120пк9-124пк6] | I | 120,9-124,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ЕФРЕМОВ - БЕЛЕНЬКАЯ путь 1 [126пк1-128пк10] | 1 | 126,1-128,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | БЕЛЕНЬКАЯ путь I (Ч-H) главный [132пк5-134пк2] БЕЛЕНЬКАЯ - ФЕДОСЕЕВ путь 1 [134пк2-142пк11] ФЕДОСЕЕВ путь I (2-5) главный [142пк11-145пк0] | 1, I | 132,5-134,2 134,2-142,11 142,11-145,0 |  | Строит. | 1 | 34 | [30 empty] | 34/1
Д-ВОСТ | БЕЛЕНЬКАЯ - ФЕДОСЕЕВ путь 1 [135пк1-142пк10] ФЕДОСЕЕВ путь I (2-5) главный [143пк1-143пк10] | 1, I | 135,1-142,10 143,1-143,10 | 9 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ФЕДОСЕЕВ путь I (2-5) главный [142пк7-145пк7] не задано(Федосеев - п/п 153 км) | I | 142,7-145,7 |  | Строит. | 1 | 5208 | 5208/1
Д-ВОСТ | ПП 153 КМ путь II (2Ч-1) главный [152пк9-153пк1] (нов. строит.) путь(.) ФЕДОСЕЕВ (нов. строит.) путь(2) ФЕДОСЕЕВ - ПП 153 КМ путь 2 [145пк0-152пк9] | 2, II | 145,0-152,9 152,9-153,1 |  | Строит. | 1 | 4392 | 4392/1
Д-ВОСТ | БЕСТУЖЕВО - ГИЛЮЙ путь 1 [209пк5-223пк9] | 1 | 209,5-223,9 |  | Тек. сод. пути | 12 | 36 |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 6/120 |  |  | 3/60 |  |  |  | 6/120 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 6/120 |  |  |  | 3/60
Д-ВОСТ | ГИЛЮЙ - МОГОТ путь 1 [226пк4-250пк0] | 1 | 226,4-250,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3
Д-ВОСТ | ГИЛЮЙ - МОГОТ путь 1 [226пк4-250пк0] | 1 | 226,4-250,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/3 |  |  | 4/3
Д-ВОСТ | ГИЛЮЙ - МОГОТ путь 1 [226пк4-250пк0] | 1 | 226,4-250,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [16 empty] | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3
Д-ВОСТ | МОГОТ - РИХАРД ЗОРГЕ путь 1 [252пк2-268пк0] | 1 | 252,2-268,0 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 |  |  |  | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
Д-ВОСТ | РИХАРД ЗОРГЕ - ЯКУТСКИЙ путь 1 [271пк3-285пк3] | 1 | 271,3-285,3 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | ЯКУТСКИЙ - НАГОРНАЯ-ЯКУТ путь 1 [287пк2-297пк7] | 1 | 287,2-297,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | АЯМ путь I (Ч-Н) главный [317пк6-321пк2] НАГОРНАЯ-ЯКУТ путь I (Н-Ч) главный [297пк7-299пк9] НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1, I | 297,7-299,9 299,9-317,6 317,6-321,2 | 6 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | АЯМ путь I (Ч-Н) главный [317пк6-321пк2] НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1, I | 299,9-317,6 317,6-321,2 |  | Строит. | 1 | 2140 | 2140/1
Д-ВОСТ | НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [304пк1-304пк10] | 1 | 304,1-304,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [316пк1-316пк10] | 1 | 316,1-316,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1 | 299,9-317,6 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | АЯМ - ХОЛОДНИКАН путь 1 [321пк2-325пк9] | 1 | 321,2-325,9 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
Д-ВОСТ | ХОЛОДНИКАН - ЗОЛОТИНКА путь 1 [329пк1-339пк2] | 1 | 329,1-339,2 |  | Тек. сод. пути | 9 | 27 |  |  | 3/4 |  |  | 3/4 |  |  |  | 3/4 |  |  | 3/4 |  |  |  | 3/4 |  |  | 3/4 |  |  |  | 3/4 |  |  | 3/4 |  |  |  | 3/4
Д-ВОСТ | ЗОЛОТИНКА - ОКУРДАН путь 1 [343пк1-343пк10] | 1 | 343,1-343,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ЗОЛОТИНКА - ОКУРДАН путь 1 [345пк1-345пк10] | 1 | 345,1-345,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ОКУРДАН - ОБОРЧО путь 1 [358пк7-382пк5] | 1 | 358,7-382,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | ОКУРДАН - ОБОРЧО путь 1 [358пк7-382пк5] | 1 | 358,7-382,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 | [10 empty] | 4/60 | [9 empty] | 4/60
Д-ВОСТ | ОКУРДАН - ОБОРЧО путь 1 [358пк7-382пк5] | 1 | 358,7-382,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
Д-ВОСТ | ОКУРДАН - ОБОРЧО путь 1 [358пк7-382пк5] | 1 | 358,7-382,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
Д-ВОСТ | ОКУРДАН - ОБОРЧО путь 1 [358пк7-382пк5] | 1 | 358,7-382,5 |  | Строит. | 2 | 24 |  |  | 12/1 |  |  |  | 12/1
Д-ВОСТ | БЕРКАКИТ путь I (Ч-Н) главный [397пк9-400пк6] ОБОРЧО путь I (Ч-ис. Н) главный [382пк5-384пк5] ОБОРЧО - БЕРКАКИТ путь 1 [384пк5-397пк9] | 1, I | 382,5-384,5 384,5-397,9 397,9-400,6 | 14,1 | КРН | 8 | 96 |  |  | 12/1100 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12/1100 |  |  |  | 12/1000 |  |  |  | 12/1100 |  |  |  | 12/1000
Д-ВОСТ | БЕРКАКИТ путь I (Ч-Н) главный [397пк9-400пк6] | I | 397,9-400,6 |  | Строит. | 1 | 12 |  |  | 12/1
Д-ВОСТ | БЕРКАКИТ - НЕРЮНГРИ-ПАС путь 1 [406пк1-406пк10] | 1 | 406,1-406,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | БЕРКАКИТ - НЕРЮНГРИ-ПАС путь 1 [400пк6-407пк7] | 1 | 400,6-407,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 8/120 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
| Итого по: ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ |  |  |  |  | 184 | 20479
ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО
Д-ВОСТ | ПОБОЖИЙ - ТЫНДА путь 1 [168пк3-175пк9] ПП 2342 КМ - ТЫНДА путь 1 [2342пк5-2346пк4] путь 2 [2342пк5-2346пк4] ТЫНДА путь I (IH-31) главный [2346пк4-2349пк0] путь II (Ч-IIЧ) главный [2346пк4-2350пк1] путь III (ЧБ-НБ) главный [175пк9-183пк2] путь II (ЧЧ-HН) главный [2349пк0-2354пк4] | 1, 2, I, II, III | 168,3-175,9 175,9-183,2 2342,5-2346,4 2346,4-2349,0 2346,4-2350,1 2349,0-2354,4 | 9,6 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь I (IH-31) главный [2346пк4-2349пк0] путь II (Ч-IIЧ) главный [2346пк4-2350пк1] путь III (ЧБ-НБ) главный [175пк9-183пк2] путь II (ЧЧ-HН) главный [2349пк0-2354пк4] | I, II, III | 175,9-183,2 2346,4-2349,0 2346,4-2350,1 2349,0-2354,4 |  | Строит. | 7 | 36,3 |  |  | 7/1 | [9 empty] | 7/1 |  |  |  | 7/1 |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1
Д-ВОСТ | ПОБОЖИЙ путь I (Ч-Н) главный [165пк2-168пк3] ПОБОЖИЙ - ТЫНДА путь 1 [168пк3-175пк9] ТЫНДА путь I (IH-31) главный [2346пк4-2349пк0] | 1, I | 165,2-168,3 168,3-175,9 2346,4-2349,0 |  | Строит. | 1 | 36 | [9 empty] | 36/1
Д-ВОСТ | ТЫНДА стр. 116 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 12 | [9 empty] | 12/1
Д-ВОСТ | ТЫНДА стр. 55 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 12 | [16 empty] | 12/1
Д-ВОСТ | ТЫНДА стр. 41 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 12 | [22 empty] | 12/1
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 17 (108-255) прочий | 17 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/25
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 6 (134-167) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/25 |  | 4/25
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 7 (стр30-171) приемо-отпр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [28 empty] | 4/25 |  | 4/25
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 81 (306-321) приемо-отпр. | 81 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/25 |  | 4/25 | [23 empty] | 4/25 |  | 4/25
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 82 (с.р.р.326-309) приемо-отпр. | 82 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/25 |  | 4/25 |  |  |  | 4/25
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 83 (стрр322-305) приемо-отпр. | 83 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/25 |  | 4/25
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 10 (140-149) приемо-отпр. | 10 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/25 |  |  |  | 4/25
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 11 (110-123) приемо-отпр. | 11 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/25 |  |  |  | 4/25
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 13 (144-49) приемо-отпр. | 13 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/25
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 12 (122-71) приемо-отпр. | 12 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/25
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 84 (334-301) приемо-отпр. | 84 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/25 |  | 4/25
Д-ВОСТ | СЕТИ путь 5 (18-3) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  | 6/25 | [6 empty] | 6/25
| Итого по: ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО |  |  |  |  | 43 | 240,3
не удалось определить ДУ
Д-ВОСТ | ОУНЭ - КОСГРАМБО путь 1 [186пк740-187пк152] | 1 | 186,740-187,152 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/412
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМI - АРТ-ПРИМII путь 2 [18пк7-20пк1] | 2 | 18,7-20,1 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/500
Д-ВОСТ | СОЛЛУ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 1 [212пк1-212пк10] | 1 | 212,1-212,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/1000
Д-ВОСТ | КОСГРАМБО - ОТКОСНАЯ путь 1 [190пк1-194пк9] | 1 | 190,1-194,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ОТКОСНАЯ - КУЗНЕЦОВСКИЙ путь 1 [196пк5-203пк1] | 1 | 196,5-203,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ПП 2342 КМ - ТЫНДА путь 2 [2342пк5-2346пк4] | 2 | 2342,5-2346,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ПП 2342 КМ - ТЫНДА путь 1 [2342пк5-2346пк4] | 1 | 2342,5-2346,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/400 |  |  | 4/400
| Итого: |  |  |  |  | 15 | 60
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:42 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Август
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Дальневосточная Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08
ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ
Д-ВОСТ | АРХАРА путь 13 (92-53) приемо-отпр. | 13 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | АРХАРА путь I гл (ЧД-Н) главный [8078пк1-8083пк3] путь II гл (Ч-НД) главный [8078пк1-8083пк3] не задано(.) | II гл, I гл | 8078,1-8083,3 | 0,1 | Строит. | 2 | 6 | [14 empty] | 3/0,1 | [6 empty] | 3/0,1
Д-ВОСТ | АРХАРА - ТАТАКАН путь 2 [8083пк3-8090пк1] | 2 | 8083,3-8090,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | АРХАРА - ТАТАКАН путь 1 [8083пк3-8090пк1] | 1 | 8083,3-8090,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ТАТАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8090пк1-8092пк4] путь 3 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (14-упор) погр.-выгр. ТАТАКАН - КАМЕННЫЙ КАР путь 1 [8092пк4-8094пк0] | 1, 3, 5, I | 8090,1-8092,4 8092,4-8094,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/100
Д-ВОСТ | БОГУЧАН путь II (Ч-НД) главный [8100пк3-8102пк7] БОГУЧАН - РАЧИ путь 2 [8102пк7-8109пк6] | 2, II | 8100,3-8102,7 8102,7-8109,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | РАЧИ путь II (Ч-НД) главный [8109пк6-8113пк0] РАЧИ - УРИЛ путь 2 [8113пк0-8119пк5] | 2, II | 8109,6-8113,0 8113,0-8119,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | РАЧИ путь I (ЧД-Н) главный [8109пк6-8113пк0] путь 3 (9-упор) прочий РАЧИ - УРИЛ путь 1 [8113пк0-8119пк5] УРИЛ путь I (ЧД-Н) главный [8119пк5-8122пк8] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 5 (17-упор) погр.-выгр. | 1, 3, 5, I | 8109,6-8113,0 8113,0-8119,5 8119,5-8122,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 |  |  |  |  | 3,8/550
Д-ВОСТ | РАЧИ путь I (ЧД-Н) главный [8109пк6-8113пк0] | I | 8109,6-8113,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | РАЧИ путь I (ЧД-Н) главный [8109пк6-8113пк0] РАЧИ - УРИЛ путь 1 [8113пк0-8119пк5] | 1, I | 8109,6-8113,0 8113,0-8119,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 2 [8122пк8-8136пк5] | 2 | 8122,8-8136,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/10
Д-ВОСТ | УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 1 [8122пк8-8136пк5] | 1 | 8122,8-8136,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ТАРМАНЧУКАН - ТОННЕЛЬНЫЙ путь 1 [8138пк5-8140пк1] | 1 | 8138,5-8140,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
Д-ВОСТ | КУНДУР-ХАБ путь II (Ч-НД) главный [8153пк7-8156пк7] путь 4 (12-5) приемо-отпр. путь 6 (14-13) приемо-отпр. ТОННЕЛЬНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8140пк1-8144пк8] ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 2 [8144пк8-8153пк7] | 2, 4, 6, II | 8140,1-8144,8 8144,8-8153,7 8153,7-8156,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 2 [8144пк8-8153пк7] | 2 | 8144,8-8153,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КУНДУР-ХАБ стр. 12 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8162пк8-8165пк6] путь 3 (16-11) приемо-отпр. КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 1 [8165пк6-8182пк8] ЯДРИН путь I (ЧД-Н) главный [8182пк8-8185пк8] | 1, 3, I | 8162,8-8165,6 8165,6-8182,8 8182,8-8185,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 2 [8165пк6-8182пк8] | 2 | 8165,6-8182,8 |  | Тек. сод. пути | 6 | 20 | 4/10 | [9 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ЯДРИН - ОБЛУЧЬЕ путь 2 [8185пк8-8188пк2] | 2 | 8185,8-8188,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  | 2/10 | [20 empty] | 2/10
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ путь II гл (Ч-НД) главный [8188пк2-8194пк7] ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 2 [8194пк7-8198пк0] УДАРНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8198пк0-8200пк7] | 2, II, II гл | 8188,2-8194,7 8194,7-8198,0 8198,0-8200,7 |  | Р | 2 | 8 | 4/480 | [13 empty] | 4/444
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ путь 15 (150-105) приемо-отпр. путь 17 (140-123) приемо-отпр. | 15, 17 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 1 [8195пк5-8198пк0] | 1 | 8195,5-8198,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 2 [8194пк7-8198пк0] | 2 | 8194,7-8198,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 |  |  |  | 2/10 | [10 empty] | 4/10 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 2 [8194пк7-8198пк0] | 2 | 8194,7-8198,0 | 5,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | УДАРНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8198пк0-8200пк8] | I | 8198,0-8200,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ путь II гл (Ч-НД) главный [8204пк3-8209пк1] УДАРНЫЙ - ЛАГАР-АУЛ путь 2 [8200пк7-8204пк3] | 2, II гл | 8200,7-8204,3 8204,3-8209,1 |  | Р | 2 | 8 | [21 empty] | 4/922 | [6 empty] | 4/528
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 1 [8209пк1-8222пк9] | 1 | 8209,1-8222,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 2 [8209пк1-8222пк9] | 2 | 8209,1-8222,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/10
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь 6 (32-11) приемо-отпр. КИМКАН путь II (Ч-НД) главный [8222пк9-8225пк7] путь 4 (12-19) приемо-отпр. КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, 4, 6, II, IV | 8222,9-8225,7 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/150
Д-ВОСТ | КИМКАН стр. 1, 11, 12, 19, 4 |  |  |  | Ксп | 5 | 50 | 10/1 |  |  | 10/1 | [10 empty] | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 1 [8225пк... (см. карточку) | 1, 2, I, III, IIIА, IV | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 9 | 18 |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь 6 (32-11) приемо-отпр. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, 6, 8-10, IV | 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 8 | 24 | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III, IIIА | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 9 | 26 |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2 | 8225,7-8233,1 | 11,3 | КРН | 7 | 108 | 18 |  |  | 12 | [10 empty] | 18/2100 |  |  | 12/1532 |  |  |  | 18 |  |  | 12 |  |  |  | 18
| Итого по: ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ |  |  |  |  | 83 | 397,5
ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 1 [8225пк... (см. карточку) | 1, 2, I, III, IIIА, IV | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 9 | 18 |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь 6 (32-11) приемо-отпр. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, 6, 8-10, IV | 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 8 | 24 | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,2 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III, IIIА | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 9 | 26 |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] путь 4 (18-13) приемо-отпр. путь 6 (14-15) приемо-отпр. БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] путь 4 (20-19) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 8247,0-8250,0 8250,0-8259,2 8259,2-8261,6 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк0-8250пк0] путь 3 (20-упор) приемо-отпр. БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] путь 3 (16-21) приемо-отпр. путь 5 (10-23) приемо-отпр. путь 7 (14-27) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 8247,0-8250,0 8250,0-8259,2 8259,2-8261,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8259пк2] | 2 | 8250,0-8259,2 | 1,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/358
Д-ВОСТ | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [8250пк0-8259пк2] | 1 | 8250,0-8259,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь I (ЧД-Н) главный [8265пк4-8267пк5] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] путь 3 (16-21) приемо-отпр. путь 5 (10-23) приемо-отпр. путь 7 (14-27) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 1 [8261пк6-8265пк4] | 1, 3, 5, 7, I | 8259,2-8261,6 8261,6-8265,4 8265,4-8267,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] путь 4 (8-13) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] путь 4 (20-19) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 2 [8261пк6-8265пк4] | 2, 4, II | 8259,2-8261,6 8261,6-8265,4 8265,4-8267,5 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 |  |  |  |  | 4 | [23 empty] | 4
Д-ВОСТ | ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 2 [8261пк6-8265пк4] | 2 | 8261,6-8265,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/584
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 2 [8261пк6-8265пк4] | 2, II | 8261,6-8265,4 8265,4-8267,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] путь 4 (8-13) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 2 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь II (ис.Ч-НД) главный [8269пк9-8272пк2] | 2, 4, II | 8265,4-8267,5 8267,5-8269,9 8269,9-8272,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь I (ЧД-Н) главный [8265пк4-8267пк5] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 1 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь I (ЧД-Н) главный [8269пк9-8272пк2] путь 3 (14-13) приемо-отпр. путь 5 (12-9) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 8265,4-8267,5 8267,5-8269,9 8269,9-8272,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3 | [18 empty] | 3
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] | II | 8265,4-8267,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/416
Д-ВОСТ | БУДУКАН путь I (ЧД-изоН) главный [8288пк6-8290пк5] ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 1 [8272пк2-8288пк6] | 1, I | 8272,2-8288,6 8288,6-8290,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8272пк2-8288пк6] | 2 | 8272,2-8288,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] БУДУКАН путь II (Ч-НД) главный [8288пк6-8290пк5] путь 4 (10-13) приемо-отпр. БУДУКАН - БИРА путь 2 [8290пк5-8304пк7] | 2, 4, II, Четный | 8288,6-8290,5 8290,5-8304,7 8304,7-8308,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | 4
Д-ВОСТ | БИРА путь Нечетный (ЧД-Н) главный [8305пк2-8308пк6] БУДУКАН путь I (ЧД-изоН) главный [8288пк6-8290пк5] путь 3 (12-9) приемо-отпр. БУДУКАН - БИРА путь 1 [8290пк5-8305пк2] | 1, 3, I, Нечетный | 8288,6-8290,5 8290,5-8305,2 8305,2-8308,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8305пк302-8305пк981] | Четный | 8305,302-8305,981 |  | Р | 1 | 4 | 4/264
Д-ВОСТ | БИРА путь 10 (12-43) приемо-отпр. | 10 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БИРА путь 5 (34-35) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/2 | [27 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8309пк714-8312пк945] | 2 | 8309,714-8312,945 |  | Р | 3 | 12 | [14 empty] | 4/934 | [6 empty] | 4/929 | [6 empty] | 4/483
Д-ВОСТ | БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8308пк5-8315пк1] | 2 | 8308,5-8315,1 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/483 | [6 empty] | 4/527
Д-ВОСТ | БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8308пк5-8315пк1] | 2 | 8308,5-8315,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I путь I (ПЧ-2-Н) главный [8349пк3-8353пк2] БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1, I | 8349,3-8353,2 8353,2-8364,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | 4
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I путь I (из.ЧД-Н) главный [8349пк3-8353пк2] | I | 8349,3-8353,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8354пк1-8354пк10] | 2 | 8354,1-8354,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/1000
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8359пк1-8361пк10] | 2 | 8359,1-8361,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 | 4/2000 | [9 empty] | 2/1000
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8362пк7-8364пк7] | 2 | 8362,7-8364,7 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8360пк1-8360пк10] | 1 | 8360,1-8360,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 |  | 2/1000
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1 | 8353,2-8364,7 | 13,3 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [11 empty] | 3,8/700 | [6 empty] | 3,8/1900
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2 | 8353,2-8364,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/2
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2 | 8353,2-8364,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [14 empty] | 3,8/1 | [13 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ИКУРА путь II (Ч-НД) главный [8364пк7-8367пк2] ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2, II | 8364,7-8367,2 8367,2-8392,0 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 |  |  |  | 4 | [24 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 1 [8368пк1-8368пк10] | 1 | 8368,1-8368,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1000
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 2 [8368пк1-8368пк10] | 2 | 8368,1-8368,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1000
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 2 [8369пк1-8370пк10] | 2 | 8369,1-8370,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 2 [8371пк1-8372пк10] | 2 | 8371,1-8372,10 | 2 | ППВ пути | 2 | 6 | [21 empty] | 4/1000 |  |  | 2/1000
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 2 [8376пк1-8377пк10] | 2 | 8376,1-8377,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 2 [8378пк1-8379пк10] | 2 | 8378,1-8379,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 1 [8385пк1-8385пк10] | 1 | 8385,1-8385,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 1 [8386пк6-8388пк10] | 1 | 8386,6-8388,10 | 2,4 | ППВ пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2400
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 1 [8390пк1-8391пк10] | 1 | 8390,1-8391,10 | 2 | ППВ пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 4/1000 | [10 empty] | 2/1000
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367,2-8392,0 | 22,3 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  |  |  |  | 3,8/1300 | [6 empty] | 3,8/1900
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367,2-8392,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367,2-8392,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  |  |  | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367,2-8392,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | 3,8/1 | [27 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 1 [8387пк1-8390пк10] | 1 | 8387,1-8390,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | АУР путь I (ЧД-Н) главный [8392пк0-8395пк8] АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] | 1, I | 8392,0-8395,8 8395,8-8420,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4
Д-ВОСТ | АУР путь II (Ч-НД) главный [8392пк0-8395пк8] | II | 8392,0-8395,8 | 2,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/800
Д-ВОСТ | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] | 1, I, IA | 8395,8-8420,9 8420,9-8425,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4
Д-ВОСТ | АУР - ИН путь 1 [8397пк1-8397пк10] | 1 | 8397,1-8397,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | АУР - ИН путь 1 [8401пк1-8401пк10] | 1 | 8401,1-8401,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1000
Д-ВОСТ | АУР - ИН путь 2 [8408пк1-8408пк10] | 2 | 8408,1-8408,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1000
Д-ВОСТ | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] | 1 | 8395,8-8420,9 | 3,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/500
Д-ВОСТ | АУР - ИН путь 2 [8395пк8-8420пк9] | 2 | 8395,8-8420,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [21 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1, I, IA | 8420,9-8425,6 8425,6-8448,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [28 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | [14 empty] | 3,8/5 |  |  |  | 2/5
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [25 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | [10 empty] | 2/5 | [10 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ОЛЬГОХТА путь II (Ч-НД) главный [8448пк8-8450пк9] | II | 8448,8-8450,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [21 empty] | 3,8/1 | [6 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I путь II (Ч-НД) главный [8473пк2-8475пк8] ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2, II | 8450,9-8473,2 8473,2-8475,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | 4
Д-ВОСТ | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 1 [8450пк9-8473пк2] | 1 | 8450,9-8473,2 | 3,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [25 empty] | 3,8/1600
Д-ВОСТ | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2 | 8450,9-8473,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I не задано(.) ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция ) |  |  | 1,2 | Строит. | 2 | 7 | [14 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 3/0,1
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I путь II (Ч-НД) главный [8473пк2-8475пк8] | II | 8473,2-8475,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [21 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 2 [8475пк8-8478пк6] | 2 | 8475,8-8478,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [21 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ТУНГУССКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8478пк6-8480пк5] ТУНГУССКИЙ - ДЕЖНЕВКА путь 1 [8480пк5-8484пк7] | 1, I | 8478,6-8480,5 8480,5-8484,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ТУНГУССКИЙ - ДЕЖНЕВКА путь 1 [8480пк5-8481пк10] | 1 | 8480,5-8481,10 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1500
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [8484пк7-8487пк0] | II | 8484,7-8487,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [21 empty] | 3,8/1
| Итого по: ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА |  |  |  |  | 115 | 390,3
ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2 | 8487,0-8495,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [21 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2 | 8487,0-8495,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1 | 8487,0-8495,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА путь I (ЧД-1Н) главный [8495пк7-8497пк8] НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 1 [8497пк8-8505пк2] | 1, I | 8495,7-8497,8 8497,8-8505,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА путь II (Ч-2Н) главный [8495пк8-8497пк8] | II | 8495,8-8497,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [21 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 1 [8497пк8-8505пк2] | 1 | 8497,8-8505,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 |  |  |  |  | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 2 [8497пк8-8505пк2] | 2 | 8497,8-8505,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь II (2Ч-2Н) главный [8508пк2-8512пк2] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 2 [8512пк2-8514пк9] ПРИАМУРСКАЯ - ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь 2 [8507пк4-8508пк2] | 2, II | 8507,4-8508,2 8508,2-8512,2 8512,2-8514,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | 4
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ стр. 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27 |  |  |  | Ксп | 2 | 20 | [24 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | АМУР путь I (1Ч-1Н) главный [8514пк9-8517пк7] АМУР - ХАБАРОВСК I путь 1 [8517пк7-8520пк2] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 1 [8512пк2-8514пк9] | 1, I | 8512,2-8514,9 8514,9-8517,7 8517,7-8520,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4
Д-ВОСТ | АМУР путь II (2Ч-2Н) главный [8514пк9-8517пк7] АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 2 [8512пк2-8514пк9] | 2, II | 8512,2-8514,9 8514,9-8517,7 8517,7-8520,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510,6-8520,5 | 4,8 | ИССО | 4 | 16 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510,6-8520,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 30,6 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 2 [8512пк2-8514пк9] | 2 | 8512,2-8514,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [21 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | АМУР путь II (2Ч-2Н) главный [8514пк9-8517пк7] АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] ХАБАРОВСК I путь II(зап) (2Ч-ПЭЦ) главный [8520пк3-8523пк1] | 2, II, II(зап) | 8514,9-8517,7 8517,7-8520,3 8520,3-8523,1 |  | ИССО | 4 | 16 | 4/30 | [13 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | АМУР путь II (2Ч-2Н) главный [8514пк9-8517пк7] | II | 8514,9-8517,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [21 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 1 [8517пк7-8520пк2] ХАБАРОВСК I путь I(зап) (1Ч-ПЭЦ) главный [8520пк2-8523пк1] путь I(вост) (ПЭЦ-Н) главный [8523пк1-8525пк7] ХАБАРОВСК I - ХАБАРОВСК II путь 1 [8525пк7-8528пк8] | 1, I(вост), I(зап) | 8517,7-8520,2 8520,2-8523,1 8523,1-8525,7 8525,7-8528,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4
Д-ВОСТ | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] ХАБАРОВСК I путь II(зап) (2Ч-ПЭЦ) главный [8520пк3-8523пк1] путь II(вост (ПЭЦ-НД) главный [8523пк1-8525пк5] ХАБАРОВСК I - ХАБАРОВСК II путь 2 [8525пк5-8528пк8] | 2, II(вост, II(зап) | 8517,7-8520,3 8520,3-8523,1 8523,1-8525,5 8525,5-8528,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 10 | [28 empty] | 10
Д-ВОСТ | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] | 2 | 8517,7-8520,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 1 [8517пк7-8520пк2] | 1 | 8517,7-8520,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК I стр. 10, 16, 24, 26, 4 |  |  |  | ППРС | 3 | 8 | 4/2 |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК I стр. 89 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 7,6 | [14 empty] | 3,8/0,5 | [6 empty] | 3,8/0,5
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК I стр. 24 |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК I стр. 89 |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [21 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК I стр. 35 |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК I - ХАБАРОВСК II путь 2 [8525пк5-8528пк8] | 2 | 8525,5-8528,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК II |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 16 |  |  |  | 8/0,1 | [14 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | КРАСН РЕЧКА путь II (IIЧ-НМ2А) главный [8541пк0-8544пк7] ХАБАРОВСК II путь I (ЧД-НI) главный [8528пк8-8537пк6] путь 2 (137-536) соединит. путь 21 (436-163) сортиров. путь 3 (135-546) соединит. путь 30 (35-20) деповской путь 31 (73-упор) деповской путь 4 (153-ст.р.р.516) вытяжной путь 41 (466-137) со... (см. карточку) | 2, 21, 3, 30, 31, 4, 41, 42, 43, 45, 46, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 6, 62, 63, 64, 6Г, 6 с-д, 7, 8, 9, I, II | 8528,8-8537,6 8537,6-8541,0 8541,0-8544,7 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [18 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСН РЕЧКА путь I (IЧ-НМ1А) главный [8540пк8-8544пк7] путь IАП (НМ1А-Н) главный [8540пк8-8544пк7] ХАБАРОВСК II путь I (ЧД-НI) главный [8528пк8-8537пк6] путь 10 (61-26) деповской путь 103-101 (103-101) съезды_пpоч. путь 107 (272-79) деповской путь 108 (274-83) деповской путь 109 (254-77) деповской п... (см. карточку) | 1, 10, 103-101, 107, 108, 109, 18, 18а, 3, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 44, 47, 70, 70-72, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 86-88, 87, I, IIЕ, IАП | 8528,8-8537,6 8537,6-8540,8 8540,8-8544,7 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [21 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК II стр. 484, 486, 492, 501, 503, 601, 603, 703, 705, 723 |  |  |  | ППРС | 6 | 18 |  | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  | 4/3 | [9 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК II стр. 217 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | КРАСН РЕЧКА стр. 12, 15, 3, 4, 6, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [14 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
Д-ВОСТ | КРАСН РЕЧКА стр. 1, 17, 2, 29, 5, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [11 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [8559пк5-8562пк1] КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 1 [8544пк7-8559пк5] | 1, I | 8544,7-8559,5 8559,5-8562,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 1 [8544пк7-8559пк5] | 1 | 8544,7-8559,5 | 28 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/28000
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] | 2, II | 8559,5-8562,1 8562,1-8574,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | 4
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] КРУГЛИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8574пк4-8576пк8] | 2, II | 8559,5-8562,1 8562,1-8574,4 8574,4-8576,8 | 16,8 | РС | 1 | 18 | [28 empty] | 18/2800
| Итого по: ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ |  |  |  |  | 68 | 289,8
ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] | 2, II | 8559,5-8562,1 8562,1-8574,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | 4
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] | 2 | 8562,1-8574,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 19,1 | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] КРУГЛИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8574пк4-8576пк8] | 2, II | 8559,5-8562,1 8562,1-8574,4 8574,4-8576,8 | 16,8 | РС | 1 | 18 | [28 empty] | 18/2800
Д-ВОСТ | КРУГЛИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8574пк4-8576пк8] КРУГЛИКОВО - ВЕРИНО путь 2 [8576пк8-8589пк1] | 2, II | 8574,4-8576,8 8576,8-8589,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [21 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРУГЛИКОВО стр. 10, 13, 2, 3 |  |  |  | ППРС | 2 | 6 | [8 empty] | 2/1 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ВЕРИНО путь I (ЧД-Н) главный [8589пк2-8592пк2] КРУГЛИКОВО - ВЕРИНО путь 1 [8576пк8-8589пк2] | 1, I | 8576,8-8589,2 8589,2-8592,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4
Д-ВОСТ | ВЕРИНО путь I (ЧД-Н) главный [8589пк2-8592пк2] ВЕРИНО - ХОР путь 1 [8592пк2-8598пк5] ХОР путь I (ЧД-1) главный [8598пк5-8604пк8] | 1, I | 8589,2-8592,2 8592,2-8598,5 8598,5-8604,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4
Д-ВОСТ | ХОР путь III (106-ис НА) главный [8599пк0-8599пк4] ХОР - ДОРМИДОНТОВКА путь неч [8599пк4-8613пк6] | III, неч | 8599,0-8599,4 8599,4-8613,6 | 69,6 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/23200 | [6 empty] | 4/23200 | [6 empty] | 4/23200
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8613пк7-8619пк1] ХАКА - ДОРМИДОНТОВКА путь 2 [8610пк6-8613пк7] | 2, II | 8610,6-8613,7 8613,7-8619,1 | 56 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/28000 | [6 empty] | 4/28000
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8613пк7-8619пк1] ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 2 [8619пк1-8632пк7] | 2, II | 8613,7-8619,1 8619,1-8632,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [21 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 1 [8619пк1-8632пк7] | 1, I | 8613,7-8619,1 8619,1-8632,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 2 [8619пк1-8632пк7] | 2 | 8619,1-8632,7 | 7,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/7200
Д-ВОСТ | КРАСИЦКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8632пк7-8635пк0] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 1 [8635пк0-8647пк3] | 1, I | 8632,7-8635,0 8635,0-8647,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | 4
Д-ВОСТ | КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 1 [8639пк6-8643пк9] | 1 | 8639,6-8643,9 | 0,7 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 2/150 |  |  | 4/450
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8647пк3-8653пк3] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 1 [8653пк3-8660пк1] | 1, I | 8647,3-8653,3 8653,3-8660,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ путь II (ис.Ч-НД) главный [8647пк3-8653пк3] | II | 8647,3-8653,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | АВАН путь I (ЧД-Н) главный [8660пк1-8662пк1] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 1 [8658пк8-8658пк8] | 1, I | 8658,8-8658,8 8660,1-8662,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | АВАН путь I (ЧД-Н) главный [8660пк1-8662пк1] АВАН - КОТИКОВО путь 1 [8662пк1-8672пк2] | 1, I | 8660,1-8662,1 8662,1-8672,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4
Д-ВОСТ | АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8662пк1-8672пк2] | 2 | 8662,1-8672,2 | 3,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/450
Д-ВОСТ | КОТИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8672пк3-8672пк3] | I | 8672,3-8672,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] путь 3 (10-9) приемо-отпр. КОТИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8672пк2-8674пк4] путь 3 (10-11) приемо-отпр. КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 1 [8674пк4-8679пк9] | 1, 3, I | 8672,2-8674,4 8674,4-8679,9 8679,9-8682,0 | 5,2 | К КС | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/64 | [6 empty] | 4/64 | [6 empty] | 4/64 | [6 empty] | 4/64
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8682пк0] путь 4 (12-11) приемо-отпр. КОТИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8672пк2-8674пк4] путь 4 (12-9) приемо-отпр. КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк4-8679пк9] | 2, 4, II | 8672,2-8674,4 8674,4-8679,9 8679,9-8682,0 | 5,2 | К КС | 4 | 16 | 4/129 | [13 empty] | 4/64 | [6 empty] | 4/64 | [6 empty] | 4/64
Д-ВОСТ | КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 1 [8679пк2-8679пк5] | 1 | 8679,2-8679,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк6-8674пк8] | 2 | 8674,6-8674,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/200
Д-ВОСТ | КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 1 [8679пк9-8679пк9] | 1 | 8679,9-8679,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 1 [8682пк0-8696пк1] | 1, I | 8679,9-8682,0 8682,0-8696,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8680пк5-8681пк9] | II | 8680,5-8681,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/2
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8683пк7-8690пк6] | 2 | 8683,7-8690,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА путь I (ЧД-Н) главный [8696пк1-8698пк6] КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] | 1, I | 8696,1-8698,6 8698,6-8712,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] путь 3 (18-9) приемо-отпр. путь 4 (12-11) приемо-отпр. КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] | 2, 3, 4, II | 8696,1-8698,6 8698,6-8712,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  | 2/4 | [6 empty] | 2/6
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8708пк940] | 2 | 8698,6-8708,940 |  | Р | 4 | 16 | 4/700 | [13 empty] | 4/755 | [6 empty] | 4/1135 | [6 empty] | 4/520
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8703пк2-8708пк8] | 2 | 8703,2-8708,8 | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/700
Д-ВОСТ | РОЗЕНГАРТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8715пк7-8735пк1] | 2, II | 8712,5-8715,7 8715,7-8735,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [21 empty] | 4
Д-ВОСТ | РОЗЕНГАРТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8713пк8-8713пк8] путь 6 (26-11) приемо-отпр. | 6, II | 8713,8-8713,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БИКИН путь II (Ч-НН) главный [8752пк7-8758пк7] БОЙЦОВО путь II (Ч-НД) главный [8735пк1-8737пк5] БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8737пк5-8752пк7] | 2, II | 8735,1-8737,5 8737,5-8752,7 8752,7-8758,7 |  | ИССО | 4 | 16 | 4/30 | [13 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | БОЙЦОВО - БИКИН путь 1 [8750пк1-8751пк7] | 1 | 8750,1-8751,7 | 1,7 | ППВ пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1700
Д-ВОСТ | БОЙЦОВО - БИКИН путь 1 [8738пк4-8741пк10] | 1 | 8738,4-8741,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/500
Д-ВОСТ | БИКИН путь II (Ч-НН) главный [8752пк7-8758пк7] | II | 8752,7-8758,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БИКИН путь I (ЧД-Н) главный [8752пк7-8757пк2] | I | 8752,7-8757,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БИКИН путь II (Ч-НН) главный [8753пк6-8758пк2] путь 11 (110-95) приемо-отпр. | 11, II | 8753,6-8758,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 1 [8758пк7-8768пк1] ЗВЕНЬЕВОЙ путь I (ис.ЧН-Н) главный [8768пк1-8771пк3] | 1, I | 8758,7-8768,1 8768,1-8771,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 2 [8758пк7-8768пк1] ЗВЕНЬЕВОЙ путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8768пк1-8771пк3] | 2, II | 8758,7-8768,1 8768,1-8771,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | 4
Д-ВОСТ | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 1 [8765пк1-8767пк3] | 1 | 8765,1-8767,3 | 2,3 | ППВ пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2300
Д-ВОСТ | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 2 [8760пк10-8766пк10] | 2 | 8760,10-8766,10 | 1,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/500
Д-ВОСТ | ЗВЕНЬЕВОЙ путь I (ис.ЧН-Н) главный [8768пк1-8771пк3] ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 1 [8771пк3-8790пк9] | 1, I | 8768,1-8771,3 8771,3-8790,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 2 [8778пк1-8779пк10] | 2 | 8778,1-8779,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/2000
Д-ВОСТ | ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 2 [8780пк1-8781пк10] | 2 | 8780,1-8781,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/2000
Д-ВОСТ | ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 2 [8782пк1-8783пк10] | 2 | 8782,1-8783,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 2 [8784пк1-8785пк10] | 2 | 8784,1-8785,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/2000
Д-ВОСТ | ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 2 [8786пк1-8787пк10] | 2 | 8786,1-8787,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 2 [8788пк1-8789пк10] | 2 | 8788,1-8789,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/2000
Д-ВОСТ | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [8790пк9-8792пк2] ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 2 [8790пк1-8790пк9] | 2, II | 8790,1-8790,9 8790,9-8792,2 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2200
Д-ВОСТ | ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 1 [8778пк1-8779пк10] | 1 | 8778,1-8779,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 1 [8780пк1-8781пк10] | 1 | 8780,1-8781,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/2000
Д-ВОСТ | ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 1 [8782пк1-8783пк10] | 1 | 8782,1-8783,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 1 [8784пк1-8785пк10] | 1 | 8784,1-8785,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/2000
Д-ВОСТ | ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 1 [8786пк1-8787пк10] | 1 | 8786,1-8787,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 1 [8788пк1-8789пк10] | 1 | 8788,1-8789,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/2000
Д-ВОСТ | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8790пк9-8792пк2] ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 1 [8790пк1-8790пк9] | 1, I | 8790,1-8790,9 8790,9-8792,2 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/2200
Д-ВОСТ | ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 2 [8771пк3-8790пк9] | 2 | 8771,3-8790,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8790пк9-8793пк6] БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 1 [8793пк6-8801пк6] ЛУЧЕГОРСК путь I (ЧД-Н) главный [8801пк6-8804пк7] | 1, I | 8790,9-8793,6 8793,6-8801,6 8801,6-8804,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/550
Д-ВОСТ | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 1 [8793пк6-8801пк6] ЛУЧЕГОРСК путь I (ЧД-Н) главный [8801пк6-8804пк7] | 1, I | 8793,6-8801,6 8801,6-8804,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ЛАСТОЧКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8812пк7-8814пк9] ЛУЧЕГОРСК путь II (Ч-НД) главный [8801пк6-8804пк7] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8804пк7-8812пк7] | 2, II | 8801,6-8804,7 8804,7-8812,7 8812,7-8814,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | 4/550
Д-ВОСТ | ЛАСТОЧКА путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8812пк7-8815пк0] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 1 [8804пк7-8812пк7] | 1, I | 8804,7-8812,7 8812,7-8815,0 8815,0-8837,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк5] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк5-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815,0-8837,6 8837,6-8841,5 8841,5-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [18 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 2 [8814пк9-8837пк6] | 2, II | 8814,9-8837,6 8837,6-8840,7 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [14 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837,6-8840,7 8840,7-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837,6-8840,7 8840,7-8860,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
| Итого по: ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО |  |  |  |  | 101 | 389,1
ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк5] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк5-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815,0-8837,6 8837,6-8841,5 8841,5-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [18 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837,6-8840,7 8840,7-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837,6-8840,7 8840,7-8860,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БП 1560 КМ путь I (ис.ЧД-1) главный [8868пк4-8868пк6] ЭБЕРГАРД путь I (исЧД-Н) главный [8860пк4-8863пк3] путь V (1-Ч5) главный [1пк4-2пк8] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (6-11) приемо-отпр. путь 5-3 (5-3) съезд_глав. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. ЭБЕРГАРД - БП 1560 КМ путь 1 [8863пк3-8868пк4] | 1, 2-4, 3, 5-3, 8-10, I, V | 1,4-2,8 8860,4-8863,3 8863,3-8868,4 8868,4-8868,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4
Д-ВОСТ | БП 1560 КМ путь I (ис.ЧД-1) главный [8868пк4-8868пк6] путь II (ис.Ч-Н) главный [8868пк4-8868пк9] БП 1560 КМ - ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 2 [8868пк9-8873пк4] ЭБЕРГАРД - БП 1560 КМ путь 1 [8863пк3-8868пк4] путь 2 [8863пк4-8868пк4] | 1, 2, I, II | 8863,3-8868,4 8863,4-8868,4 8868,4-8868,6 8868,4-8868,9 8868,9-8873,4 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | 4/550 | [27 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ЭБЕРГАРД - БП 1560 КМ путь 2 [8863пк4-8868пк4] | 2 | 8863,4-8868,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БП 1560 КМ путь II (ис.Ч-Н) главный [8868пк4-8868пк9] БП 1560 КМ - ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 2 [8868пк9-8873пк4] ДАЛЬНЕРЕЧ I путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8873пк4-8877пк1] путь 4 (20-1) приемо-отпр. путь 5 (16-21) приемо-отпр. путь 6 (18-23) приемо-отпр. путь 7 (4-9) приемо-отпр. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. п... (см. карточку) | 2, 4, 5, 6, 7, 7-5, 8, II | 8868,4-8868,9 8868,9-8873,4 8873,4-8877,1 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | 4/550 | [27 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ путь I (ЧД-Н) главный [8879пк4-8881пк1] путь Iо (ЧИ-5) главный [27пк6-27пк7] путь 3-1 (3-1) съезд_глав. ДАЛЬНЕРЕЧ I путь I (2-ис.Н) главный [8874пк3-8877пк1] путь 29-27 (29-27) съезд_глав. путь 3 (8-35) приемо-отпр. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ДАЛЬНЕРЕЧ I - БП 1571 КМ путь 1 [8877пк1-8879п... (см. карточку) | 1, 29-27, 3, 3-1, 7-5, I, Iо | 27,6-27,7 8874,3-8877,1 8877,1-8879,4 8879,4-8881,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ путь I (ЧД-Н) главный [8879пк4-8881пк1] путь Iо (ЧИ-5) главный [27пк6-27пк7] путь 3-1 (3-1) съезд_глав. БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 1 [8881пк1-8883пк7] ДАЛЬНЕРЕЧ I - БП 1571 КМ путь 1 [8877пк1-8879пк4] | 1, 3-1, I, Iо | 27,6-27,7 8877,1-8879,4 8879,4-8881,1 8881,1-8883,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ путь I (ЧД-Н) главный [8879пк4-8881пк1] БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 1 [8881пк1-8883пк7] | 1, I | 8879,4-8881,1 8881,1-8883,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 2 [8881пк1-8883пк7] ЛАЗО путь II (Ч-НД) главный [8883пк7-8886пк2] | 2, II | 8881,1-8883,7 8883,7-8886,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/10
Д-ВОСТ | ЛАЗО путь II (Ч-НД) главный [8883пк7-8886пк2] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (20-15) приемо-отпр. путь 6 (14-21) приемо-отпр. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 2 [8886пк2-8891пк0] | 2, 2-4, 3-1, 4, 6, 7-5, II | 8883,7-8886,2 8886,2-8891,0 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | 4/550 | [20 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь I (ис.ЧД-Н) главный [8891пк0-8893пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 1 [8886пк2-8891пк0] | 1, 2-4, 3, 3-1, 6-8, 7-5, I | 8886,2-8891,0 8891,0-8893,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк0-8893пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (12-13) приемо-отпр. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 2 [8886пк2-8891пк0] | 2, 2-4, 3-1, 4, 6, 6-8, 7-5, II | 8886,2-8891,0 8891,0-8893,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк1-8893пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (12-13) приемо-отпр. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 2 [8893пк1-8913пк3] | 2, 2-4, 3-1, 4, 6, 6-8, 7-5, II | 8891,1-8893,1 8893,1-8913,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ПРОХАСКО путь II (Ч-ис.НД) главный [8913пк3-8915пк9] ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 2 [8915пк9-8920пк4] | 2, II | 8913,3-8915,9 8915,9-8920,4 | 6,8 | КРН | 6 | 90 | 18/2000 |  |  | 12/1400 | [10 empty] | 18/854 |  |  | 12 |  |  |  | 18 |  |  | 12
Д-ВОСТ | ПРОХАСКО стр. 12, 13, 2, 7, 8 |  |  |  | Ксп | 4 | 40 | 10/1 |  |  | 10/1 | [10 empty] | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ПРОХАСКО путь II (Ч-ис.НД) главный [8913пк3-8915пк9] ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 2 [8915пк9-8920пк4] ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8920пк4-8922пк5] | 2, II | 8913,3-8915,9 8915,9-8920,4 8920,4-8922,5 |  | ИССО | 4 | 16 | 4/30 | [13 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | ПРОХАСКО путь I (ЧД-Н) главный [8913пк3-8915пк9] ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 1 [8915пк9-8920пк4] | 1, I | 8913,3-8915,9 8915,9-8920,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
Д-ВОСТ | ПРОХАСКО стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 2 [8919пк4-8919пк4] | 2 | 8919,4-8919,4 |  | ИССО | 1 | 10 | 10
Д-ВОСТ | ФИЛАРЕТОВКА путь I (ЧД-ис.Н) главный [8920пк4-8922пк5] ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 1 [8922пк5-8930пк1] | 1, I | 8920,4-8922,5 8922,5-8930,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8920пк4-8922пк5] ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 2 [8922пк5-8930пк1] | 2, II | 8920,4-8922,5 8922,5-8930,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 2 [8922пк953-8923пк766] | 2 | 8922,953-8923,766 |  | Р | 2 | 8 | 4/462 | [13 empty] | 4/618
Д-ВОСТ | ЛЕСОЗАВОДСК II путь Iо (Ч-Н) главный [3пк2-5пк4] путь 2 (2-1) приемо-отпр. РУЖИНО путь I (ЧД-5) главный [8930пк1-8935пк1] РУЖИНО - ЛЕСОЗАВОДСК II путь н [2пк3-3пк2] | 2, I, Iо, н | 2,3-3,2 3,2-5,4 8930,1-8935,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | РУЖИНО путь II (ис.Ч-НЛI) главный [8930пк1-8935пк5] | II | 8930,1-8935,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/2 | [13 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БП 1634 КМ путь I (ЧД-Ч1) главный [8943пк0-8944пк7] ЛЕСОЗАВОДСК I путь I (6-ис.Н) главный [8938пк1-8939пк9] ЛЕСОЗАВОДСК I - БП 1634 КМ путь 1 [8939пк9-8943пк0] | 1, I | 8938,1-8939,9 8939,9-8943,0 8943,0-8944,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ЛЕСОЗАВОДСК I путь II (Ч-ис.НД) главный [8937пк0-8939пк9] | II | 8937,0-8939,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БП 1634 КМ путь I (ЧД-Ч1) главный [8943пк0-8944пк7] БП 1634 КМ - КАБАРГА путь 1 [8944пк7-8952пк9] ЛЕСОЗАВОДСК I - БП 1634 КМ путь 1 [8939пк9-8943пк0] | 1, I | 8939,9-8943,0 8943,0-8944,7 8944,7-8952,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1634 КМ путь II (ис.Ч-НД) главный [8943пк0-8944пк7] БП 1634 КМ - КАБАРГА путь 2 [8944пк7-8952пк9] ЛЕСОЗАВОДСК I - БП 1634 КМ путь 2 [8939пк9-8943пк0] | 2, II | 8939,9-8943,0 8943,0-8944,7 8944,7-8952,9 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [21 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1634 КМ путь I (ЧД-Ч1) главный [8943пк0-8944пк7] ЛЕСОЗАВОДСК II путь Iо (Ч-Н) главный [3пк2-5пк4] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ЛЕСОЗАВОДСК II - БП 1634 КМ путь н [5пк4-11пк1] | 2, I, Iо, н | 3,2-5,4 5,4-11,1 8943,0-8944,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | КАБАРГА путь II (Ч-НД) главный [8952пк9-8955пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 2 [8955пк2-8974пк1] ШМАКОВКА путь II (Ч-НД) главный [8974пк1-8977пк1] путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 6 (20-13) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 8952,9-8955,2 8955,2-8974,1 8974,1-8977,1 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | 4/550 | [13 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | КАБАРГА путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/25 | 4/25
Д-ВОСТ | КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 2 [8965пк1-8967пк10] | 2 | 8965,1-8967,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | 4/2000
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8974пк1-8977пк1] путь 3 (16-11) приемо-отпр. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8977пк1-9001пк4] | 1, 3, I | 8974,1-8977,1 8977,1-9001,4 | 0,4 | ТР КС | 2 | 8 |  |  |  |  | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА путь II (Ч-НД) главный [8974пк1-8977пк1] путь 4 (14-9) приемо-отпр. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 2 [8977пк1-9001пк4] | 2, 4, II | 8974,1-8977,1 8977,1-9001,4 | 0,4 | ТР КС | 2 | 8 | 4/400 | [13 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА путь 4 (14-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 | 4/1 | [5 empty] | 4/2 | 4/2 | [5 empty] | 4/2 | 4/2 | [5 empty] | 4/2 | 4/2 | [5 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА путь 4 (14-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | СУНГАЧ путь II (Ч-НД) главный [9001пк4-9003пк6] путь 4 (16-15) приемо-отпр. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 2 [9003пк6-9012пк8] | 2, 4, II | 9001,4-9003,6 9003,6-9012,8 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 | [21 empty] | 4
Д-ВОСТ | СУНГАЧ путь 3 (10-5) приемо-отпр. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 1 [9003пк6-9012пк9] | 1, 3 | 9003,6-9012,9 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4
Д-ВОСТ | СУНГАЧ путь 4 (16-15) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [5 empty] | 4/30 | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО путь II (Ч-НД) главный [9012пк8-9016пк1] путь 4 (10-9) приемо-отпр. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9016пк1-9046пк6] | 2, 4, II | 9012,8-9016,1 9016,1-9046,6 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 | [28 empty] | 4
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО путь 3 (12-13) приемо-отпр. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9046пк6] | 1, 3 | 9016,1-9046,6 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН путь 14 (64-75) сортиров. | 14 |  |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [5 empty] | 4/30 | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | 4/40
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН путь 7 (56-51) приемо-отпр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/50 | 4/50
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН путь 6 (60-53) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/50 | 4/50 | [5 empty] | 4/50
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 2 [9079пк0-9083пк100] | 2 | 9079,0-9083,100 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ путь II (Ч-НД) главный [9091пк621-9092пк2] МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 2 [9092пк2-9106пк200] | 2, II | 9091,621-9092,2 9092,2-9106,200 |  | Р | 3 | 12 | 4/900 | [13 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ путь 3 (18-17) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/50 | 4/50 | [5 empty] | 4/50
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ путь 6 (33-упор) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/50 | 4/50
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ путь II (Ч-НД) главный [9089пк0-9092пк2] | II | 9089,0-9092,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/4 | [6 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 2 [9092пк2-9107пк0] | 2 | 9092,2-9107,0 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [7 empty] | 4/550 | [13 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 1 [9092пк2-9107пк0] | 1 | 9092,2-9107,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 1 [9092пк2-9107пк0] | 1 | 9092,2-9107,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] путь 10 (82-123) сортиров. путь 11 (80-149) сортиров. путь 16 (110-181) приемо-отпр. путь 17 (112-93) приемо-отпр. путь 19 (116-173) приемо-отпр. путь 20 (114-171) приемо-отпр. путь 4 (28-143) приемо-отпр. ... (см. карточку) | 10, 11, 16, 17, 19, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 9107,0-9113,12 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] | I | 9107,0-9113,12 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] | II | 9107,0-9113,12 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | ДАЛЬНЕРЕЧ II путь Iо (ис.Ч-Н) главный [19пк1-21пк2] ДАЛЬНЕРЕЧ II - БП 1571 КМ путь н [21пк2-27пк6] | Iо, н | 19,1-21,2 21,2-27,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/550
| Итого по: ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО |  |  |  |  | 128 | 614
ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК
Д-ВОСТ | ОРЕХОВО-ПРИМ путь 4 (16-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ИППОЛИТОВКА путь II (ис Ч-ис НД) главный [9130пк4-9134пк0] путь 4 (10-11) приемо-отпр. ИППОЛИТОВКА - ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 2 [9134пк0-9139пк9] | 2, 4, II | 9130,4-9134,0 9134,0-9139,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ИППОЛИТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [9130пк4-9134пк0] путь 3 (14-5) приемо-отпр. ИППОЛИТОВКА - ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 1 [9134пк0-9139пк9] | 1, 3, I | 9130,4-9134,0 9134,0-9139,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ИППОЛИТОВКА путь 21 (46-упор) погр.-выгр. | 21 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ИППОЛИТОВКА путь 9 (18-упор) подъездной | 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [5 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 9 (24-21) приемо-отпр. | 9 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [5 empty] | 3,8/10 | [14 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 10 (14-21) приемо-отпр. | 10 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [13 empty] | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ДУБИНИНСКИЙ путь 7 (30-41) приемо-отпр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [12 empty] | 3,8/10 | [13 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь I (ЧН-ис Н) главный [9173пк6-9179пк1] путь 12 (170-129) приемо-отпр. путь 14 (168-131) приемо-отпр. путь 15 (18-35) сортиров. путь 16 (106-127) приемо-отпр. путь 17 (60-33) сортиров. путь 18 (156-141) приемо-отпр. путь 19 (62-43) сортиров. путь 20 (144-18) приемо-отпр. путь 21 (76-ст.... (см. карточку) | 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 34, 36, 38, 5, 7, I | 9173,6-9179,1 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь II (Чх-2Н) главный [9178пк7-9179пк1] УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2, II | 9178,7-9179,1 9179,1-9189,7 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь 15 (18-35) сортиров. | 15 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [7 empty] | 3,8/10 | [12 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь 90 (117-91) подъездной | 90 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [5 empty] | 3,8/10 | [15 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь 325 (358-403) сортиров. | 325 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [6 empty] | 3,8/10 | [12 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | БАНЕВУРОВО путь II (Ч-НЧ) главный [9189пк7-9191пк8] путь 4 (12-9) приемо-отпр. БАНЕВУРОВО - БАРАНОВСКИЙ путь 2 [9191пк8-9198пк1] | 2, 4, II | 9189,7-9191,8 9191,8-9198,1 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | 3,8/400
Д-ВОСТ | БАНЕВУРОВО путь I (ЧН-ис Н) главный [9189пк7-9191пк7] путь 3 (10-11) приемо-отпр. БАНЕВУРОВО - БАРАНОВСКИЙ путь 1 [9191пк7-9198пк2] | 1, 3, I | 9189,7-9191,7 9191,7-9198,2 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 |  |  |  |  | 3,8/400
Д-ВОСТ | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [7 empty] | 3,8/10 |  |  |  |  | 3,8/10
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] путь 2 [9202пк1-9213пк9] | 1, 2, I, II | 9198,1-9202,1 9198,2-9202,1 9202,1-9213,9 |  | Строит. | 1 | 23,8 | [29 empty] | 23,8/1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] путь 2 [9202пк1-9213пк9] | 1, 2, I, II | 9198,1-9202,1 9198,2-9202,1 9202,1-9213,9 | 9,5 | Строит. | 9 | 18 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] | 1, I | 9198,2-9202,1 9202,1-9213,9 | 9,5 | Строит. | 9 | 25,3 |  | 2/0,1 |  |  | 3,8/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 3,8/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 3,8/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 3,8/0,1 |  |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9202пк1-9213пк9] | 2, II | 9198,1-9202,1 9202,1-9213,9 | 9,5 | Строит. | 9 | 27,1 | 3,8/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 3,8/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 3,8/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 3,8/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 3,8/0,1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [6 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь 10 (29-35) приемо-отпр. | 10 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9208пк200-9208пк600] | 2 | 9208,200-9208,600 |  | Р | 1 | 4 | 4/400
Д-ВОСТ | РАЗДОЛЬНОЕ стр. 16 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 2 [9223пк0-9223пк300] | 2 | 9223,0-9223,300 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 1 [9219пк8-9219пк8] | 1 | 9219,8-9219,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 1 [9222пк3-9222пк3] | 1 | 9222,3-9222,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 1 [9222пк10-9222пк10] | 1 | 9222,10-9222,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 2 [9228пк1-9241пк9] НАДЕЖДИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [9241пк9-9244пк9] | 2, II | 9228,1-9241,9 9241,9-9244,9 | 16,4 | КРН | 3 | 12 | 4 |  |  | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | АМУРСК ЗАЛИВ путь II (Ч-НВ) главный [9251пк0-9251пк800] НАДЕЖДИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [9244пк500-9244пк800] НАДЕЖДИНСКАЯ - АМУРСК ЗАЛИВ путь 2 [9246пк0-9249пк700] | 2, II | 9244,500-9244,800 9246,0-9249,700 9251,0-9251,800 |  | Р | 2 | 8 | [21 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | НАДЕЖДИНСКАЯ - АМУРСК ЗАЛИВ путь 2 [9246пк4-9246пк4] | 2 | 9246,4-9246,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | НАДЕЖДИНСКАЯ - АМУРСК ЗАЛИВ путь 2 [9249пк6-9249пк6] | 2 | 9249,6-9249,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | АМУРСК ЗАЛИВ стр. 17, 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | АМУРСК ЗАЛИВ путь II (Ч-НВ) главный [9250пк2-9250пк2] | II | 9250,2-9250,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/2
Д-ВОСТ | АМУРСК ЗАЛИВ путь II Угл (37-НЧ) главный [1пк8-2пк3] АМУРСК ЗАЛИВ - УГЛОВАЯ путь 2 [2пк3-2пк4] | 2, II Угл | 1,8-2,3 2,3-2,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/600
Д-ВОСТ | УГОЛЬНАЯ путь I (ЧН-Н) главный [9255пк10-9255пк10] | I | 9255,10-9255,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ПЕРВАЯ РЕЧКА путь II (Ч-НД) главный [9284пк10-9284пк10] | II | 9284,10-9284,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/2
Д-ВОСТ | ПЕРВАЯ РЕЧКА - ВЛАДИВОСТОК путь 2 [9285пк9-9285пк9] | 2 | 9285,9-9285,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ВЛАДИВОСТОК стр. 3, 5 |  |  |  | Ксп | 2 | 20 | [21 empty] | 10/1 | [6 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ГАЙДАМАК путь 3 (13-11) ходовой путь 3 (ст.р/р 202-207) сортиров. путь 3а (11-202) соединит. путь 4 (109-108) сортиров. путь 4 (204-206) сортиров. путь 4а (ст.р/р 206-213) ходовой путь 5 (12-ст.р/р 13) ходовой | 3, 3а, 4, 4а, 5 |  | 8,3 | КРС | 8 | 112 |  |  |  | 14/500 |  |  | 14/500 |  |  |  | 14/500 |  |  | 14/400 |  |  |  | 14/400 |  |  | 14/600 |  |  |  | 14/400 |  |  | 14/500
Д-ВОСТ | ГАЙДАМАК стр. 402, 406 |  |  |  | Ксп | 6 | 60 |  |  |  | 10/1 | [9 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | АМУРСК ЗАЛИВ - УГЛОВАЯ путь 2 [2пк7-3пк4] | 2 | 2,7-3,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/800
Д-ВОСТ | АМУРСК ЗАЛИВ - УГЛОВАЯ путь 2 [2пк7-3пк4] | 2 | 2,7-3,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/800
| Итого по: ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК |  |  |  |  | 91 | 474,3
ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ
Д-ВОСТ | УГЛОВАЯ стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | УГЛОВАЯ стр. 17, 19, 23, 3, 43, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  |  |  | 3/1
Д-ВОСТ | УГЛОВАЯ путь II (Ч-НЧ) главный [8пк6-8пк9] | II | 8,6-8,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/300
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМI стр. 17, 19, 43 |  |  |  | ППРС | 2 | 6 | 4/2 | [6 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМI стр. 31, 33 |  |  |  | ППРС | 2 | 6 |  |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМII стр. 10, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [14 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМII стр. 15, 25, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 6 | [18 empty] | 4/2 | [5 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМII путь I (ис.ЧН-ис.Н) главный [20пк1-22пк7] АРТ-ПРИМI - АРТ-ПРИМII путь 1 [18пк8-20пк1] | 1, I | 18,8-20,1 20,1-22,7 | 3,9 | РП | 2 | 30 | [24 empty] | 12/800 |  |  |  | 18/2400
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМIII стр. 10, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМIII стр. 15, 16 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [17 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ШКОТОВО стр. 10, 18, 3, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 8 | [10 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО стр. 11, 12, 35, 56, 64 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [21 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 1 [60пк3-60пк3] | 1 | 60,3-60,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 1 [76пк425-78пк2] | 1 | 76,425-78,2 |  | Р | 2 | 8 |  |  |  | 4/250 | [6 empty] | 4/850
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 1 [77пк1-77пк8] | 1 | 77,1-77,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 1 [65пк4-78пк2] | 1 | 65,4-78,2 | 3,5 | ТР КС | 2 | 8 | [17 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 2 [65пк4-78пк2] | 2 | 65,4-78,2 | 4,5 | ТР КС | 3 | 12 | [14 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | АНИСИМОВКА путь I (ЧН-ис Н) главный [78пк2-80пк9] | I | 78,2-80,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 1 [84пк359-90пк2] | 1 | 84,359-90,2 |  | Р | 2 | 8 | [17 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/450
Д-ВОСТ | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 2 [82пк8-90пк2] ТИГРОВЫЙ путь II (Ч-ис НЧ) главный [90пк2-92пк872] | 2, II | 82,8-90,2 90,2-92,872 |  | Р | 4 | 16 | 4/200 | [13 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/275 | [6 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | ТИГРОВЫЙ путь I (ЧН-Н) главный [90пк2-93пк7] | I | 90,2-93,7 | 4,5 | ТР КС | 1 | 4 | 4
Д-ВОСТ | ТИГРОВЫЙ путь II (Ч-ис НЧ) главный [90пк2-93пк7] | II | 90,2-93,7 | 3,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 2 [118пк754-125пк669] | 2 | 118,754-125,669 |  | Р | 3 | 12 | [14 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/175
Д-ВОСТ | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 2 [116пк5-129пк0] ПАРТИЗАНСК путь II (Ч-НЧ) главный [129пк0-132пк6] | 2, II | 116,5-129,0 129,0-132,6 | 3 | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 2 [116пк5-129пк0] ПАРТИЗАНСК путь II (Ч-НЧ) главный [129пк0-132пк6] | 2, II | 116,5-129,0 129,0-132,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [28 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 1 [116пк5-129пк0] ПАРТИЗАНСК путь I (ЧН-Н) главный [129пк0-132пк6] | 1, I | 116,5-129,0 129,0-132,6 | 3,5 | ТР КС | 2 | 8 | 4 | [9 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 2 [116пк5-129пк0] | 2 | 116,5-129,0 | 6 | ТР КС | 2 | 8 |  |  |  | 4 | [17 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 1 [116пк5-129пк0] | 1 | 116,5-129,0 | 6 | ТР КС | 2 | 8 | 4 | [16 empty] | 4
Д-ВОСТ | ПАРТИЗАНСК путь I (ЧН-Н) главный [132пк2-132пк2] | I | 132,2-132,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ПТИЧИЙ КЛЮЧ - ЛОЗОВЫЙ путь 1 [140пк2-140пк2] | 1 | 140,2-140,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ПТИЧИЙ КЛЮЧ - ЛОЗОВЫЙ путь 1 [136пк0-140пк5] | 1 | 136,0-140,5 |  | ИССО | 4 | 16 | 4/30 | [13 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | ПЕТРОВКА стр. 10, 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [6 empty] | 3/1
| Итого по: ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ |  |  |  |  | 58 | 240
ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО - ЛУЧКИ путь одн [3пк0-19пк3] | одн | 3,0-19,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [7 empty] | 2,5/50 | [13 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк0-41пк4] | одн | 22,0-41,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 7,5 | 2,5/50 | [13 empty] | 2,5/50 | [13 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк0-41пк4] | одн | 22,0-41,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [24 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк0-68пк10] | одн | 45,0-68,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  |  |  | 2,5/100
Д-ВОСТ | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк0-68пк10] | одн | 45,0-68,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [10 empty] | 2,5/50 | [6 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ВАССИАНОВКА путь I (Ч-Н) главный [21пк3-22пк9] СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [2пк0-21пк3] | I, одн | 2,0-21,3 21,3-22,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  |  |  |  | 2,5/100
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [6пк0-20пк10] | одн | 6,0-20,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [6 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ВАССИАНОВКА - РЕТТИХОВКА путь одн [22пк9-26пк10] | одн | 22,9-26,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [6 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | БУЯНКИ путь II (Ч-Н) главный [40пк5-41пк10] РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [33пк0-40пк5] | II, одн | 33,0-40,5 40,5-41,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [13 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [32пк0-37пк10] | одн | 32,0-37,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [13 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | БУЯНКИ путь II (Ч-Н) главный [42пк0-44пк1] БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | II, одн | 42,0-44,1 44,1-55,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [20 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | одн | 44,1-55,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60,3-68,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60,3-68,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [6 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71,0-80,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  |  |  | 2,5/80
Д-ВОСТ | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71,0-80,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [13 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | АРСЕНЬЕВ путь 16 (50-упор) погр.-выгр. | 16 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [12 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк0-92пк10] | одн | 84,0-92,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк0-92пк10] | одн | 84,0-92,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [95пк0-104пк6] | одн | 95,0-104,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [20 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [96пк0-104пк6] | одн | 96,0-104,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109,7-127,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | 2,5/80
Д-ВОСТ | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109,7-127,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [12 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк0-161пк10] | одн | 130,0-161,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [7 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк0-161пк10] | одн | 130,0-161,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [26 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ВОЗДВИЖЕНСКИЙ путь 1Г (СПП-КП) подъездной | 1Г |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | 3,8/10 | [19 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ГОЛЕНКИ путь 3 (5-8) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [6 empty] | 3,8/10 | [13 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ЛИПОВЦЫ путь 3 (3-2) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [5 empty] | 3,8/10 | [15 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ЛИПОВЦЫ - ПРЖЕВАЛЬСКАЯ путь одн [50пк4-66пк6] | одн | 50,4-66,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ПРЖЕВАЛЬСКАЯ путь 4 (5-6) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [6 empty] | 3,8/10 | [12 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ПРЖЕВАЛЬСКАЯ - ГРОДЕКОВО путь одн [68пк7-90пк2] | одн | 68,7-90,2 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 | [7 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь 1 (1-2) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/200
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь 23 (58-КП) погр.-выгр. путь 3 (51-26) приемо-отпр. путь 52 (23-КП) погр.-выгр. путь 6 (49-М8) приемо-отпр. путь 7 (41-50) приемо-отпр. | 23, 3, 52, 6, 7 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь 102 (107-ГП10) приемо-отпр. путь 102 (103-102) приемо-отпр. путь 5 (35-14) приемо-отпр. | 102, 5 |  |  | Строит. | 1 | 24 | [28 empty] | 24/1
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь СI (Ч Гр-Ч Сосн) главный [99пк3-108пк0] путь V (1-2) главный [95пк9-99пк0] | V, СI | 95,9-99,0 99,3-108,0 |  | Строит. | 2 | 10 | [17 empty] | 5/1 | [6 empty] | 5/1
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь СI (Ч Гр-Ч Сосн) главный [99пк3-108пк0] путь V (1-2) главный [95пк9-99пк0] | V, СI | 95,9-99,0 99,3-108,0 | 0,3 | Строит. | 1 | 8 | [10 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь 6 (9-16) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [13 empty] | 3,8/10 | [13 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] | одн | 108,0-115,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] | одн | 108,0-115,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/150 | [20 empty] | 4/150
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] | одн | 108,0-115,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/15 |  |  |  | 4/15
Д-ВОСТ | БАРСОВЫЙ - ПРИМОРСКАЯ путь одн [77пк5-86пк4] ПРИМОРСКАЯ путь I (ис.Ч-ис. Н) главный [86пк4-88пк5] ПРИМОРСКАЯ - КЕДРОВЫЙ путь одн [88пк5-96пк2] | I, одн | 77,5-86,4 86,4-88,5 88,5-96,2 |  | ИССО | 3 | 12 | [13 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | БАРСОВЫЙ - ПРИМОРСКАЯ путь одн [82пк3-82пк3] | одн | 82,3-82,3 |  | ИССО | 3 | 38 |  |  |  | 12 |  |  | 14/1 |  |  |  | 12
Д-ВОСТ | СУХАНОВКА - ГВОЗДЕВО путь одн [174пк2-174пк7] | одн | 174,2-174,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | ГВОЗДЕВО путь IA (3-НП) главный [1пк6-1пк9] ГВОЗДЕВО - ПОСЬЕТ путь одн [1пк9-11пк3] ПОСЬЕТ путь I (Ч-ст.р.р.1) главный [11пк3-12пк7] | I, IA, одн | 11,3-12,7 1,6-1,9 1,9-11,3 | 10,9 | КРС | 6 | 72 |  |  |  | 12 | [9 empty] | 12/1100 |  |  |  | 12/1100 |  |  | 12/1100 |  |  |  | 12/851 |  |  | 12/1000
Д-ВОСТ | ГВОЗДЕВО - ПОСЬЕТ путь одн [4пк8-4пк8] | одн | 4,8-4,8 |  | ИССО | 3 | 24 | [6 empty] | 8/6 | [10 empty] | 8/6 | [9 empty] | 8/6
| Итого по: ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН |  |  |  |  | 82 | 394,8
ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА
Д-ВОСТ | ЛОЗОВЫЙ - КУЗНЕЦОВО путь 1 [143пк5-154пк7] | 1 | 143,5-154,7 | 4,5 | ТР КС | 2 | 8 | 4 | [23 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЛОЗОВЫЙ - КУЗНЕЦОВО путь 2 [143пк5-154пк7] | 2 | 143,5-154,7 | 4,5 | ТР КС | 2 | 8 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | КУЗНЕЦОВО - НАХОДКА путь 1 [164пк2-164пк2] | 1 | 164,2-164,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | НАХОДКА путь III Г (ст.р.р 136-ст.р.р. 42) главный [167пк2-174пк4] | III Г | 167,2-174,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАБОВАЯ стр. 13, 17, 7 |  |  |  | Ксп | 3 | 30 | [17 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | НАХОДКА - ХМЫЛОВСКИЙ путь 2 [4пк0-4пк1] | 2 | 4,0-4,1 |  | Р | 2 | 8 | 4/558 | [13 empty] | 4/450
Д-ВОСТ | НАХОДКА-ВОСТ путь ГПII (ис 2Ч-М401) главный [13пк0-22пк9] путь 1Ч (1Ч-ст.р.р.8) главный [13пк0-15пк7] (нов. строит.) путь(.) | 1Ч, ГПII | 13,0-15,7 13,0-22,9 |  | Строит. | 1 | 40 | 40/0,1
| Итого по: ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА |  |  |  |  | 12 | 102
ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ
Д-ВОСТ | УТИНЫЙ - ДЖАРМЕН путь Одн [21пк7-29пк2] | Одн | 21,7-29,2 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
Д-ВОСТ | ДЖАРМЕН - ПАРТИЗ СОПКИ путь Одн [33пк1-34пк10] | Одн | 33,1-34,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | ДЖАРМЕН - ПАРТИЗ СОПКИ путь Одн [35пк1-36пк10] | Одн | 35,1-36,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ДЖАРМЕН - ПАРТИЗ СОПКИ путь Одн [37пк1-38пк10] | Одн | 37,1-38,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ДЖАРМЕН - ПАРТИЗ СОПКИ путь Одн [39пк1-40пк10] | Одн | 39,1-40,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ДЖЕЛЮМКЕН путь I (Ч-Н) главный [64пк5-66пк2] ПАРТИЗ СОПКИ путь I (ис. Ч-Н) главный [47пк1-49пк1] ПАРТИЗ СОПКИ - ДЖЕЛЮМКЕН путь Одн [49пк1-64пк5] | I, Одн | 47,1-49,1 49,1-64,5 64,5-66,2 | 18,8 | Строит. | 4 | 20 | 4/1,2 |  |  | 6/1,2 |  |  |  | 4/1,2 |  |  | 6/1,2
Д-ВОСТ | ДЖЕЛЮМКЕН путь I (Ч-Н) главный [64пк5-66пк2] путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (3-упор) погр.-выгр. ДЖЕЛЮМКЕН - ВАНДАН путь Одн [66пк2-79пк2] ПАРТИЗ СОПКИ - ДЖЕЛЮМКЕН путь Одн [49пк1-64пк5] | 2, 3, 4, I, Одн | 49,1-64,5 64,5-66,2 66,2-79,2 | 5,7 | Строит. | 5 | 40 | [11 empty] | 8/1,2 | 8/1,2 | 8/1,1 | [11 empty] | 8/1,1 | 8/1,1
Д-ВОСТ | ПАРТИЗ СОПКИ - ДЖЕЛЮМКЕН путь Одн [52пк1-54пк10] | Одн | 52,1-54,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/3000
Д-ВОСТ | ДЖЕЛЮМКЕН - ВАНДАН путь Одн [72пк572-77пк45] | Одн | 72,572-77,45 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/590
Д-ВОСТ | ДЖЕЛЮМКЕН - ВАНДАН путь Одн [76пк1-78пк10] | Одн | 76,1-78,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3000
Д-ВОСТ | ВАНДАН - ФОРЕЛЬ путь Одн [80пк9-95пк0] | Одн | 80,9-95,0 | 15,7 | РС | 9 | 104 | 12/800 |  |  | 12/800 |  |  |  | 12/526 |  |  | 8 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
Д-ВОСТ | ДАЛЬНЕВОСТ путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [108пк7-109пк65] ФОРЕЛЬ - ДАЛЬНЕВОСТ путь Одн [104пк761-108пк7] | I, Одн | 104,761-108,7 108,7-109,65 |  | Р | 3 | 12 | [10 empty] | 4/897 | [6 empty] | 4/424 | [6 empty] | 4/607
Д-ВОСТ | ДАЛЬНЕВОСТ - ЛИТОВКО путь Одн [111пк1-112пк10] | Одн | 111,1-112,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ДАЛЬНЕВОСТ - ЛИТОВКО путь Одн [113пк1-114пк10] | Одн | 113,1-114,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-137пк1] САНБОЛИ путь I (Ч-Н) главный [137пк1-138пк8] путь 2 (16-5) приемо-отпр. путь 3 (14-1) приемо-отпр. САНБОЛИ - НУСХИ путь Одн [138пк8-155пк2] | 2, 3, I, Одн | 120,4-137,1 137,1-138,8 138,8-155,2 | 9,4 | Строит. | 8 | 92 |  |  |  |  | 11,5/0,7 | 11,5/0,7 | 11,5/0,7 | [11 empty] | 11,5/0,7 | 11,5/0,7 | 11,5/0,7 |  |  |  |  | 11,5/0,7 | 11,5/0,7
Д-ВОСТ | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-137пк1] | Одн | 120,4-137,1 | 17,6 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | НУСХИ путь I (св. Ч-ис. Н) главный [155пк2-157пк0] САНБОЛИ путь I (Ч-Н) главный [137пк1-138пк8] САНБОЛИ - НУСХИ путь Одн [138пк8-155пк2] | I, Одн | 137,1-138,8 138,8-155,2 155,2-157,0 | 18,9 | Строит. | 1 | 4 | 4/0,8
Д-ВОСТ | НУСХИ путь I (св. Ч-ис. Н) главный [155пк2-157пк0] путь 2 (2-7) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. НУСХИ - СЕЛЬГОН путь Одн [157пк0-170пк1] САНБОЛИ - НУСХИ путь Одн [138пк8-155пк2] | 2, 3, I, Одн | 138,8-155,2 155,2-157,0 157,0-170,1 | 5,2 | Строит. | 3 | 36 | [25 empty] | 12/1,3 | 12/1,3 | 12/1,3
Д-ВОСТ | САНБОЛИ - НУСХИ путь Одн [138пк8-155пк2] | Одн | 138,8-155,2 | 15,2 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | НУСХИ путь I (св. Ч-ис. Н) главный [155пк2-157пк0] НУСХИ - СЕЛЬГОН путь Одн [157пк0-170пк1] СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] | I, Одн | 155,2-157,0 157,0-170,1 170,1-172,4 | 15,2 | Строит. | 7 | 34 | 4/0,8 |  |  | 6/0,8 |  |  |  | 4/0,8 |  |  | 6/0,8 |  |  |  | 4/0,8 |  |  | 6/0,8 |  |  |  | 4/0,8
Д-ВОСТ | СЕЛЬГОН - ХАРПИ путь Одн [173пк625-178пк422] | Одн | 173,625-178,422 |  | Р | 4 | 16 | 4/509 | [6 empty] | 4/374 | [6 empty] | 4/610 | [6 empty] | 4/345
Д-ВОСТ | СЕЛЬГОН - ХАРПИ путь Одн [172пк4-191пк5] | Одн | 172,4-191,5 | 40 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/20000
Д-ВОСТ | ХАРПИ путь I (Ч-Н) главный [191пк5-193пк7] ХАРПИ - ХЕВЧЕН путь Одн [193пк7-202пк4] ХЕВЧЕН путь I (Ч-ис. Н) главный [202пк4-204пк3] | I, Одн | 191,5-193,7 193,7-202,4 202,4-204,3 | 10,4 | Строит. | 7 | 36 | 6/0,6 |  |  | 4/0,6 |  |  |  | 6/0,6 |  |  | 4/0,6 |  |  |  | 6/0,6 |  |  | 4/0,6 |  |  |  | 6/0,5
Д-ВОСТ | ХАРПИ - ХЕВЧЕН путь Одн [193пк7-202пк4] ХЕВЧЕН путь I (Ч-ис. Н) главный [202пк4-204пк3] путь 2 (6-3) приемо-отпр. путь 3 (10-1) приемо-отпр. ХЕВЧЕН - АЛЬКАН путь Одн [204пк3-222пк1] | 2, 3, I, Одн | 193,7-202,4 202,4-204,3 204,3-222,1 | 5 | Строит. | 2 | 21 |  |  |  |  | 10,5/0,7 | 10,5/0,7
Д-ВОСТ | ХАРПИ - ХЕВЧЕН путь Одн [193пк7-202пк4] | Одн | 193,7-202,4 | 12 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/800 | [13 empty] | 4/800 | [13 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | БОЛОНЬ стр. 10, 12, 14, 2, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 5 | 12 | 4/2 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
Д-ВОСТ | БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] путь 2 (14-15) приемо-отпр. | 2, I | 239,4-241,5 | 0,3 | ЦУКС | 2 | 8 |  |  |  | 4/307 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | БОЛОНЬ стр. 15, 17, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/3
Д-ВОСТ | БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [241пк5-257пк8] | Одн | 241,5-257,8 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/5 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6
Д-ВОСТ | МЕНГОН - ТЕЙСИН путь Одн [259пк7-265пк7] ТЕЙСИН путь I (ис Ч-ис Н) главный [265пк7-268пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (12-7) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. ХОДОВОЙ ПУТЬ(.) ТЕЙСИН - ЭЛЬБАН путь Одн [268пк1-275пк3] | 2, 3, 4, I, Одн | 259,7-265,7 265,7-268,1 268,1-275,3 | 0,1 | Строит. | 6 | 45 | [11 empty] | 7,5/0 | 7,5/0 | 7,5/0 |  |  |  |  | 7,5/0 | 7,5/0 | 7,5/0
Д-ВОСТ | ТЕЙСИН путь I (ис Ч-ис Н) главный [265пк7-268пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (12-7) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 5 (5-исМ1) соединит. путь 6-8 (6-8) съезд пр-отп путь 8 (4-упор) спец. не задано(.) ТЕЙСИН - ЭЛЬБАН путь Одн [268пк1-275пк3] ЭЛЬБАН путь I (Ч-ис Н) главный [275пк3-2... (см. карточку) | 11, 2, 2-4, 3, 4, 5, 6, 6-8, 7, 8, 9, I, Одн | 265,7-268,1 268,1-275,3 275,3-277,3 | 12 | Строит. | 3 | 16 | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1
Д-ВОСТ | ТЕЙСИН стр. 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
Д-ВОСТ | ТЕЙСИН стр. 12 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ТЕЙСИН - ЭЛЬБАН путь Одн [268пк1-272пк1000] | Одн | 268,1-272,1000 |  | Р | 5 | 20 | 4/600 | [6 empty] | 4/450 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | ТЕЙСИН - ЭЛЬБАН путь Одн [268пк1-275пк3] ЭЛЬБАН путь I (Ч-ис Н) главный [275пк3-277пк3] путь 2 (10-5) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЭЛЬБАН - ПОДАЛИ путь Одн [277пк3-296пк1] | 2, 3, I, Одн | 268,1-275,3 275,3-277,3 277,3-296,1 |  | Строит. | 1 | 22 | [21 empty] | 22/1
Д-ВОСТ | ЭЛЬБАН путь 9 (9-упор) погр.-выгр. | 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ЭЛЬБАН стр. 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [28 empty] | 3/7
Д-ВОСТ | ЭЛЬБАН стр. 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ПОДАЛИ стр. 1, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [7 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ПОДАЛИ стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/2
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВЫЙ стр. 2, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [17 empty] | 2/1 | 4/2
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВЫЙ стр. 3, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [17 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [304пк6-316пк8] МЫЛКИ путь I (исЧ-19) главный [316пк8-320пк3] путь IA (19-Н) главный [316пк8-320пк3] путь 2 (2-19) приемо-отпр. путь 2А (21-5) приемо-отпр. путь 3 (16-37) приемо-отпр. путь 3А (11-9) приемо-отпр. путь 4 (12-35) приемо-отпр. путь 6 (10-39) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 2, 2А, 3, 3А, 4, 6, 8, I, IA, Одн | 304,6-316,8 316,8-320,3 320,3-331,6 | 1,8 | Строит. | 9 | 40,5 |  |  |  |  | 4,5/0,1 | 4,5/0,1 | [5 empty] | 4,5/0,1 | 4,5/0,1 | [5 empty] | 4,5/0,1 | 4,5/0,1 | [5 empty] | 4,5/0,1 | 4,5/0,1 | 4,5/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [315пк1-316пк8] | Одн | 315,1-316,8 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | 4/1500
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [311пк1-313пк10] | Одн | 311,1-313,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
| Итого по: ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ |  |  |  |  | 137 | 759,5
ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ
Д-ВОСТ | АМУРСКИЙ не задано(разъезд 10км 5ПК - 154км - 3 ПК) АМУРСКИЙ - ПИВАНЬ путь 1 [14пк4-17пк2] ПИВАНЬ путь II (Ч-Ось ПЭЦ) главный [17пк2-18пк0] путь IА (Ось ПЭЦ-ис1Н) главный [1пк0-2пк3] путь I (10-Ось ПЭЦ) главный [17пк5-18пк0] путь IIA (Ось ПЭЦ-ис2Н) главный [1пк0-2пк3] не задано(1,2) | 1, I, II, IIA, IА | 1,0-2,3 14,4-17,2 17,2-18,0 17,5-18,0 | 2,4 | Строит. | 5 | 20 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | АМУРСКИЙ стр. 10, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [19 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ПИВАНЬ стр. 1, 13, 15, 3 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [22 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | БП 9 КМ путь I (исIЧ-IН) главный [8пк6-9пк9] путь II (IIЧ-1) главный [8пк6-9пк6] (нов. строит.) путь(.) ПИВАНЬ путь II (Ч-Ось ПЭЦ) главный [17пк2-18пк0] путь IА (Ось ПЭЦ-ис1Н) главный [1пк0-2пк3] путь I (10-Ось ПЭЦ) главный [17пк5-18пк0] путь IIA (Ось ПЭЦ-ис2Н) главный [1пк0-2пк3] (нов. строит.) пут... (см. карточку) | 1, 2, I, II, IIA, IА | 1,0-2,3 17,2-18,0 17,5-18,0 2,3-8,6 8,6-9,6 8,6-9,9 | 2,5 | Строит. | 9 | 44 |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ПИВАНЬ стр. 15 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 1 [7пк7-7пк8] | 1 | 7,7-7,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/8
Д-ВОСТ | БП 9 КМ путь I (исIЧ-IН) главный [8пк6-9пк9] БП 9 КМ - КУМТЭ путь 1 [9пк9-18пк4] ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 1 [2пк10-3пк3] | 1, I | 2,10-3,3 8,6-9,9 9,9-18,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/16
Д-ВОСТ | ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 2 [2пк3-8пк6] | 2 | 2,3-8,6 | 6,9 | РП | 9 | 84 |  | 12/800 |  |  |  | 12/1600 |  |  | 12/1600 |  |  |  | 12/1600 |  |  | 12/1391 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
Д-ВОСТ | БП 9 КМ путь I (исIЧ-IН) главный [8пк6-9пк9] путь II (IIЧ-1) главный [8пк6-9пк6] (нов. строит.) путь(.) БП 9 КМ - КУМТЭ путь 1 [9пк9-18пк4] путь 2 [9пк6-18пк7] КУМТЭ путь I (Ч-Н) главный [18пк4-20пк7] путь 2 (2-ст.р.р.5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, I, II | 18,4-20,7 8,6-9,6 8,6-9,9 9,6-18,7 9,9-18,4 | 7,9 | Строит. | 9 | 44 |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КУМТЭ путь I (Ч-Н) главный [18пк4-20пк7] путь 2 (2-ст.р.р.5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КУМТЭ - ГАЙТЕР путь 1 [20пк7-28пк8] | 1, 2, I | 18,4-20,7 20,7-28,8 28,8-30,7 | 7,7 | Строит. | 9 | 44 |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ГАЙТЕР путь 3 (4-3) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь 2 (2-7) приемо-отпр. КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 1 [42пк7-51пк2] СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] путь 2 (16-23) приемо-отпр. | 1, 2, I | 40,7-42,7 42,7-51,2 51,2-53,6 | 2 | ЦУКС | 10 | 40 |  | 4 |  |  |  | 4/1200 |  |  | 8/600 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь 2 (2-7) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 1 [42пк7-51пк2] путь 2 [42пк5-48пк7] СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] путь 2 (16-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, I | 40,7-42,7 42,5-48,7 42,7-51,2 51,2-53,6 |  | Строит. | 1 | 22 | [19 empty] | 22/1
Д-ВОСТ | СЕЛИХИН стр. 11 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 2 [64пк7-73пк3] | 2 | 64,7-73,3 | 16 | ЦУКС | 11 | 44 |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 8/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 8/1000
Д-ВОСТ | ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 1 [64пк9-65пк2] | 1 | 64,9-65,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/16
Д-ВОСТ | ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 1 [65пк5-65пк8] | 1 | 65,5-65,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/16
Д-ВОСТ | ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 1 [72пк1-72пк4] | 1 | 72,1-72,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/16
Д-ВОСТ | КУН - ХУММА путь 1 [97пк0-103пк5] | 1 | 97,0-103,5 |  | Р | 7 | 28 |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/900 |  |  |  | 4/900 |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | ХУММА - ГУРСКОЕ путь 1 [105пк600-108пк900] | 1 | 105,600-108,900 |  | Р | 2 | 8 | [26 empty] | 4/800 |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | ГУРСКОЕ - ПОЧЕПТА путь 1 [115пк8-124пк1] ПОЧЕПТА путь I (ис. Ч-Н) главный [124пк1-126пк0] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(Объезжее) ПОЧЕПТА - САГДЖЕМУ путь 1 [126пк0-129пк9] | 1, 2, 3, I | 115,8-124,1 124,1-126,0 126,0-129,9 | 3 | Строит. | 12 | 60 | 6/0,1 | [5 empty] | 6/0,1 | 6/0,1 | 2/0 |  |  |  |  | 6/0,1 | 6/0,1 |  |  |  |  | 2/0 | 6/0,1 | 6/0,1 | [5 empty] | 6/0,1 | 6/0,1 | 2/0
Д-ВОСТ | УКТУР путь I (ис. Ч-Н) главный [137пк9-140пк1] путь 10 (8-упор) прочий путь 2 (6-5) приемо-отпр. путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 4 (1-упор) прочий путь 5 (11-М1) соединит. путь 7 (7-М3) соединит. не задано(.) | 10, 2, 3, 4, 5, 7, I | 137,9-140,1 | 0 | ЦУКС | 1 | 8 | [5 empty] | 8/450
Д-ВОСТ | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) спец. (нов. строит.) путь(.) УКТУР путь I (ис. Ч-Н) главный [137пк9-140пк1] путь 10 (8-упор) прочий путь 2 (6-5) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (10-9) приемо-о... (см. карточку) | 1, 10, 2, (2 - 4), 3, 4, 5, 7, I | 137,9-140,1 140,1-146,6 146,6-148,6 | 9,5 | Строит. | 9 | 44 |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] АКСАКА - КЕНАЙ путь 1 [148пк6-161пк3] УКТУР - АКСАКА путь 1 [140пк1-146пк6] | 1, I | 140,1-146,6 146,6-148,6 148,6-161,3 |  | Строит. | 1 | 2928 | 2928/1
Д-ВОСТ | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) спец. (нов. строит.) путь(.) АКСАКА - ГАЛИЦКИЙ путь 1 [148пк6-153пк1] ГАЛИЦКИЙ путь I (Ч-Н) главный [153пк1-156пк1] путь 2 (ост.СП№4-6) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезд пр-отп... (см. карточку) | 1, 2, (2 - 4), 2А, 3, 4, 5, (5 - 3), (6 - 8), I | 146,6-148,6 148,6-153,1 153,1-156,1 | 4,3 | Строит. | 9 | 44 |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ГАЛИЦКИЙ путь I (Ч-Н) главный [153пк1-156пк1] путь 2 (ост.СП№4-6) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезд пр-отп путь 2А (ост.СП№6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) прочий путь (5 - 3) (5-3) съезд пр-отп путь (6 - 8) (6-8) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) ГАЛИЦКИЙ - КЕНАЙ путь 1 [156пк1-161пк3] КЕНАЙ... (см. карточку) | 1, 2, (2 - 4), 2А, 3, 4, (5 - 3), (6 - 8), I | 153,1-156,1 156,1-161,3 161,3-163,4 | 7,7 | Строит. | 9 | 44 |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | КЕНАЙ - УДОМИ путь 1 [163пк4-172пк4] УДОМИ путь I (ис.1Ч-1Н) главный [172пк4-174пк4] путь 2 (ст.р.рСП№6-ст.р.рСП№1) приемо-отпр. путь 3 (ст.р.рСП№2-ст.р.р№3) приемо-отпр. путь 4 (ст.р.р№8-Упор) спец. (нов. строит.) путь(.) УДОМИ - ОУНЭ путь 1 [174пк4-181пк5] | 1, 2, 3, 4, I | 163,4-172,4 172,4-174,4 174,4-181,5 | 9,8 | Строит. | 9 | 44 |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.Ч-2Н) главный [190пк7-192пк5] путь I (2-1Н) главный [190пк8-192пк5] путь 3 (6-11) приемо-отпр. путь (3 - 1) (3-1) съезд_глав. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 5 (8-упор) прочий путь 6 (4-упор) прочий путь (7 - 5) (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ОУНЭ путь I (Ч-I... (см. карточку) | 2, (2 - 4), 3, (3 - 1), 4, 5, 6, (6 - 8), (7 - 5), I, II | 181,5-183,7 181,9-183,7 183,7-190,7 190,7-192,5 190,8-192,5 | 26 | Строит. | 9 | 44 |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь III (1Ч-1) главный [207пк6-210пк4] путь (10 - 12) (10-12) съезд_глав. путь 11 (20-17) приемо-отпр. путь 12 (11-ост.СП109) ходовой путь 13 (30-19) приемо-отпр. путь (130-146) (130-146) съезды_пpоч. пут... (см. карточку) | 1, (10 - 12), 11, 12, 13, (130-146), 13а, 13б, 14, 16, 17, 17а, 17б, 17в, 18, 19, 2, 20, 20а, 21, 22, (22 - 24), 24, (2 - 4), 25, (27 - 25), 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 4, 40, 40а, 41, 41а, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 46а, 48, 49, 5, 55, 56, 57, 7, 9, I, II, III | 207,6-208,2 207,6-210,4 211,1-218,5 218,5-221,5 221,5-226,9 | 17 | Строит. | 9 | 44 |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ВЫСОКОГОРНАЯ путь 5 (26-23) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/6
Д-ВОСТ | ВЫСОКОГОРНАЯ путь 5 (26-23) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 | 4/15 |  |  | 4/15 | 4/15 |  | 4/15 | 4/15 |  |  | 4/15 | 4/15
Д-ВОСТ | ВЫСОКОГОРНАЯ путь 7 (18-21) приемо-отпр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 | [13 empty] | 4/15 | 4/15 |  |  | 4/15 | 4/15 |  | 4/15 | 4/15 |  |  | 4/15 | 4/15 |  | 4/15 | 4/15
Д-ВОСТ | ВЫСОКОГОРНАЯ стр. 10, 12, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
| Итого по: ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ |  |  |  |  | 174 | 3764
ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ
Д-ВОСТ | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь III (1Ч-1) главный [207пк6-210пк4] путь (10 - 12) (10-12) съезд_глав. путь 11 (20-17) приемо-отпр. путь 12 (11-ост.СП109) ходовой путь 13 (30-19) приемо-отпр. путь (130-146) (130-146) съезды_пpоч. пут... (см. карточку) | 1, (10 - 12), 11, 12, 13, (130-146), 13а, 13б, 14, 16, 17, 17а, 17б, 17в, 18, 19, 2, 20, 20а, 21, 22, (22 - 24), 24, (2 - 4), 25, (27 - 25), 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 4, 40, 40а, 41, 41а, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 46а, 48, 49, 5, 55, 56, 57, 7, 9, I, II, III | 207,6-208,2 207,6-210,4 211,1-218,5 218,5-221,5 221,5-226,9 | 17 | Строит. | 9 | 44 |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ДАТТА путь I (Ч-Н) главный [239пк1-241пк0] ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк0-248пк0] ХОКАЙТИ путь I (Ч-Н) главный [248пк0-251пк2] | 1, I | 239,1-241,0 241,0-248,0 248,0-251,2 | 7,7 | КРН | 3 | 216 | [8 empty] | 72/3200 | [6 empty] | 72/3200 | [10 empty] | 72/1347
Д-ВОСТ | ДАТТА - ХОКАЙТИ путь 1 [241пк0-248пк0] ХОКАЙТИ путь I (Ч-Н) главный [248пк0-251пк2] путь (11 - 9) (11-9) съезд пр-отп путь 2 (ст.р.рСП11-ст.р.рСП№1) приемо-отпр. путь 2А (2-11) приемо-отпр. путь 3 (3-упор) спец. путь (7 - 5) (7-5) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) ХОКАЙТИ - КЕНАДА путь 1 [251пк2-2... (см. карточку) | 1, (11 - 9), 2, 2А, 3, (7 - 5), I | 241,0-248,0 248,0-251,2 251,2-260,1 | 53 | Строит. | 9 | 44 |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | КЕНАДА путь I (ис. Ч-ис. 1Н) главный [260пк1-262пк0] путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 5 (10-3) приемо-отпр. путь 6 (4-упор) прочий путь 7 (12-упор) погр.-выгр. | 3, 5, 6, 7, I | 260,1-262,0 | 0,4 | ЦУКС | 1 | 10 | [8 empty] | 10/447
Д-ВОСТ | КЕНАДА путь I (ис. Ч-ис. 1Н) главный [260пк1-262пк0] путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 5 (10-3) приемо-отпр. путь 6 (4-упор) прочий путь 7 (12-упор) погр.-выгр. | 3, 5, 6, 7, I | 260,1-262,0 |  | ЦУКС | 1 | 10 |  | 10/1
Д-ВОСТ | ДЖИГДАСИ путь I (Ч-Н) главный [270пк1-275пк3] путь 104 (104-упор) прочий путь 2 (4-3) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезд пр-отп путь 2А (ЧМ2Б-ост.СП№4) приемо-отпр. путь 2Б (102-ЧМ2Б) приемо-отпр. путь 3 (10-1) приемо-отпр. путь 4 (5-упор) прочий путь (6 - 8) (6-8) съезд пр-отп (нов. строит.) пут... (см. карточку) | 1, 104, 2, (2 - 4), 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, (6 - 8), 7, I | 260,1-262,0 262,0-270,1 270,1-275,3 | 3,5 | Строит. | 2 | 10 | [26 empty] | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ДЖИГДАСИ путь I (Ч-Н) главный [270пк1-275пк3] путь 2 (4-3) приемо-отпр. путь 2А (ЧМ2Б-ост.СП№4) приемо-отпр. путь 2Б (102-ЧМ2Б) приемо-отпр. путь 3 (10-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ДЖИГДАСИ - КОТО путь 1 [275пк3-284пк0] КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк0-270пк1] | 1, 2, 2А, 2Б, 3, I | 262,0-270,1 270,1-275,3 275,3-284,0 | 6,7 | Строит. | 9 | 44 |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ДЖИГДАСИ путь I (Ч-Н) главный [270пк1-275пк3] путь 2 (4-3) приемо-отпр. путь 2А (ЧМ2Б-ост.СП№4) приемо-отпр. путь 2Б (102-ЧМ2Б) приемо-отпр. путь 3 (10-1) приемо-отпр. не задано(.) | 2, 2А, 2Б, 3, I | 270,1-275,3 | 1 | ЦУКС | 1 | 6 |  | 6/500
Д-ВОСТ | КОТО стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [5 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | КОТО стр. 102, 104 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [8 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | КОТО - ИНАУ путь 1 [289пк1-291пк10] | 1 | 289,1-291,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ИНАУ стр. 1, 2, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [12 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ИНАУ стр. 3, 4, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [19 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [299пк5-302пк5] | 1 | 299,5-302,5 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [296пк1-302пк5] ТУЛУЧИ путь I (ис Ч-ис Н) главный [302пк5-304пк7] путь 10 (17-упор) погр.-выгр. путь 12 (19-ГПП) соединит. путь 14 (1-упор) прочий путь 2 (4-ост.СП№1) приемо-отпр. путь 3 (6-9) приемо-отпр. путь (3 - 1) (3-1) съезд пр-отп путь 4 (2-11) приемо-отпр. путь 6 (13-упо... (см. карточку) | 1, 10, 12, 14, 2, 3, (3 - 1), 4, 6, (7 - 5), 8, I | 296,1-302,5 302,5-304,7 304,7-317,2 | 7,3 | Строит. | 9 | 44 |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [296пк1-302пк5] | 1 | 296,1-302,5 |  | Строит. | 1 | 5136 | 5136/1
Д-ВОСТ | АКУР стр. 10, 4, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [19 empty] | 4/2 |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | АКУР - БОДАН путь 1 [319пк5-321пк9] БОДАН путь I (Ч-7) главный [321пк9-324пк9] БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [324пк9-331пк0] | 1, I | 319,5-321,9 321,9-324,9 324,9-331,0 |  | Строит. | 1 | 8 | [26 empty] | 8/1
Д-ВОСТ | АКУР - БОДАН путь 1 [319пк5-321пк9] | 1 | 319,5-321,9 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
Д-ВОСТ | АКУР - БОДАН путь 1 [319пк5-321пк9] | 1 | 319,5-321,9 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6
Д-ВОСТ | БОДАН путь 2 (5-ост.СП№3) приемо-отпр. путь 2А (ост.СП№4-ост.СП№5) приемо-отпр. | 2, 2А |  | 2,4 | ППВ пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1400
Д-ВОСТ | БОДАН путь I (Ч-7) главный [322пк2-324пк6] путь IА (7-Н) главный [322пк2-324пк6] | I, IА | 322,2-324,6 | 2,5 | ППВ пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [324пк9-327пк4] | 1 | 324,9-327,4 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2500
Д-ВОСТ | БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [324пк9-331пк0] ЛЮДЮ путь I (ис.Ч-ис.Н) главный [331пк0-333пк8] путь 2 (ост.СП№4-6) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезд пр-отп путь 2А (ост.СП№6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) спец. путь (5 - 3) (5-3) съезд пр-отп путь (6 - 8) (6-8) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) ЛЮДЮ - Т... (см. карточку) | 1, 2, (2 - 4), 2А, 4, (5 - 3), (6 - 8), I | 324,9-331,0 331,0-333,8 333,8-339,2 | 9,9 | Строит. | 9 | 44 |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [324пк9-331пк0] | 1 | 324,9-331,0 | 6,2 | ППВ пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ЛЮДЮ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ЛЮДЮ - ТУМНИН путь 1 [334пк0-337пк700] | 1 | 334,0-337,700 |  | Р | 8 | 32 |  | 4/400 |  |  |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/700 |  |  |  | 4/700
Д-ВОСТ | ТУМНИН путь I (Ч-Н) главный [339пк2-341пк5] путь 11 (1-упор) погр.-выгр. путь 2 (12-3) приемо-отпр. путь 3 (2-7) приемо-отпр. путь 5 (8-13) приемо-отпр. путь 7 (6-11) приемо-отпр. не задано(.) | 11, 2, 3, 5, 7, I | 339,2-341,5 | 0 | ЦУКС | 1 | 10 | [8 empty] | 10/410
Д-ВОСТ | ТУМНИН путь I (Ч-Н) главный [339пк2-341пк5] путь 11 (1-упор) погр.-выгр. путь 2 (12-3) приемо-отпр. путь 3 (2-7) приемо-отпр. путь 5 (8-13) приемо-отпр. путь 7 (6-11) приемо-отпр. не задано(.) | 11, 2, 3, 5, 7, I | 339,2-341,5 |  | ЦУКС | 2 | 20 | [8 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ДАЙЧИ - ХУТУ путь 1 [358пк0-362пк700] | 1 | 358,0-362,700 |  | Р | 1 | 4 | [29 empty] | 4/500
Д-ВОСТ | ДАЙЧИ - ХУТУ путь 1 [355пк6-365пк2] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2Т (6-упор) погр.-выгр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(объезжее) ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] | 1, 2, 2Т, 3, I | 355,6-365,2 365,2-367,2 367,2-375,6 | 4 | Строит. | 4 | 16 | [5 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | ДАЙЧИ - ХУТУ путь 1 [355пк6-365пк2] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2Т (6-упор) погр.-выгр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(глухое) ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] | 1, 2, 2Т, 3, I | 355,6-365,2 365,2-367,2 367,2-375,6 | 2,5 | Строит. | 5 | 10 |  | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-378пк4] путь II (2-IIН) главный [375пк8-378пк4] путь 11-9 (11-9) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (4-упор) прочий путь 7-5 (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2Т (6-упор) пог... (см. карточку) | 1, 11-9, 2, 2Т, 3, 3-1, 4, 7-5, I, II | 365,2-367,2 367,2-375,6 375,6-378,4 375,8-378,4 | 0,4 | Строит. | 4 | 18 | [5 empty] | 4/0 | [6 empty] | 4/0 | [6 empty] | 4/0 | [6 empty] | 6/0
Д-ВОСТ | ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] | 1 | 367,2-375,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-378пк4] путь II (2-IIН) главный [375пк8-378пк4] путь 11-9 (11-9) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (4-упор) прочий путь 7-5 (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ИМБО - УСТЬ-ОРОЧИ путь 2 [378пк4-379пк5] УСТЬ-ОРОЧИ путь I (ис IЧ-Н) главный [379пк5-381... (см. карточку) | 11-9, 2, 2Т, 3, 3-1, 4, 7-5, I, II, Вега | 375,6-378,4 375,8-378,4 378,4-379,5 379,5-379,7 379,5-381,6 | 0,5 | Строит. | 1 | 4 | [15 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | УСТЬ-ОРОЧИ стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [29 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | УСТЬ-ОРОЧИ путь I (ис IЧ-Н) главный [379пк5-381пк6] путь II (IIЧ-4) главный [379пк5-379пк7] путь 2Т (2-упор) прочий путь 3 (о.о. сп3-УПОР) спец. путь 3-1 (3-1) съезды_пpоч. путь Вега (3-ис М5) подъездной (нов. строит.) путь(.) УСТЬ-ОРОЧИ - ЧЕПСАРЫ путь 1 [381пк6-389пк2] ЧЕПСАРЫ путь I (Ч-Н) главный ... (см. карточку) | 1, 2, 2-4, 2Т, 3, 3-1, 4, 6-8, I, II, Вега | 379,5-379,7 379,5-381,6 381,6-389,2 389,2-391,5 | 2,6 | Строит. | 9 | 44 |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | УСТЬ-ОРОЧИ стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/5
Д-ВОСТ | МОНГОХТО путь I (Ч-ис 1Н) главный [397пк5-399пк7] путь II (6-ис 2Н) главный [398пк0-399пк7] ЧЕПСАРЫ путь I (Ч-Н) главный [389пк2-391пк5] ЧЕПСАРЫ - МОНГОХТО путь 1 [391пк5-397пк5] | 1, I, II | 389,2-391,5 391,5-397,5 397,5-399,7 398,0-399,7 |  | Строит. | 1 | 36 | [29 empty] | 36/1
Д-ВОСТ | МОНГОХТО путь I (Ч-ис 1Н) главный [397пк5-399пк7] ЧЕПСАРЫ путь I (Ч-Н) главный [389пк2-391пк5] ЧЕПСАРЫ - МОНГОХТО путь 1 [391пк5-397пк5] | 1, I | 389,2-391,5 391,5-397,5 397,5-399,7 |  | ЦУКС | 3 | 30 |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ЧЕПСАРЫ - МОНГОХТО путь 1 [391пк5-397пк5] | 1 | 391,5-397,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | ЛАНДЫШИ путь I (1Ч-Н) главный [402пк6-405пк0] путь II (2Ч-1) главный [402пк6-404пк6] МОНГОХТО путь I (Ч-ис 1Н) главный [397пк5-399пк7] путь II (6-ис 2Н) главный [398пк0-399пк7] МОНГОХТО - ЛАНДЫШИ путь 1 [399пк7-402пк6] путь 2 [399пк7-402пк6] | 1, 2, I, II | 397,5-399,7 398,0-399,7 399,7-402,6 402,6-404,6 402,6-405,0 |  | ЦУКС | 2 | 8 | [22 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ЛАНДЫШИ путь I (1Ч-Н) главный [402пк6-405пк0] путь II (2Ч-1) главный [402пк6-404пк6] МОНГОХТО путь I (Ч-ис 1Н) главный [397пк5-399пк7] путь II (6-ис 2Н) главный [398пк0-399пк7] МОНГОХТО - ЛАНДЫШИ путь 1 [399пк7-402пк6] путь 2 [399пк7-402пк6] | 1, 2, I, II | 397,5-399,7 398,0-399,7 399,7-402,6 402,6-404,6 402,6-405,0 | 2 | ЦУКС | 4 | 32 | [19 empty] | 10/500 |  |  | 10/500 |  |  |  | 6/500 |  |  | 6/500
Д-ВОСТ | ЛАНДЫШИ путь I (1Ч-Н) главный [402пк6-405пк0] путь II (2Ч-1) главный [402пк6-404пк6] путь 4 (2-3) приемо-отпр. путь 5 (7-М3) соединит. путь 6 (5-упор) спец. путь 7 (М7-9) соединит. не задано(,) | 4, 5, 6, 7, I, II | 402,6-404,6 402,6-405,0 | 0 | ЦУКС | 1 | 6 |  | 6/219
Д-ВОСТ | ДЮАНКА путь I (ис.Ч-ис.Н) главный [411пк8-413пк9] путь 13-11 (13-11) съезд пр-отп путь 1с (9-М3) соединит. путь 2 (6-1) приемо-отпр. путь 3 (2-21) приемо-отпр. путь 4 (4-17) приемо-отпр. путь 6 (8-15) приемо-отпр. путь 7 (10-упор) прочий путь 8 (7-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ДЮАНКА - ВАНИНО ... (см. карточку) | 1, 13-11, 1с, 2, 3, 4, 6, 7, 8, I | 405,0-411,8 411,8-413,9 413,9-421,1 | 4,4 | Строит. | 9 | 44 |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ВАНИНО путь I (Ч-НС) главный [421пк1-436пк8] путь 3 (о.ост.СП14-ис. НВ) приемо-отпр. путь 5 (8-35) приемо-отпр. путь 71 (212-217) приемо-отпр. путь 72 (214-215) приемо-отпр. путь 73 (216-213) приемо-отпр. путь 74 (218-211) приемо-отпр. путь 75 (о.о.сп210-19) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ВАНИН... (см. карточку) | 1, 3, 5, 71, 72, 73, 74, 75, I | 413,9-421,1 421,1-436,8 436,8-440,8 | 12,1 | Строит. | 31 | 186 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1
Д-ВОСТ | ДЮАНКА - ВАНИНО путь 1 [413пк9-421пк1] | 1 | 413,9-421,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | ВАНИНО путь I (Ч-НС) главный [421пк1-436пк8] путь III (НВ-остр.о.сп9) главный [425пк0-437пк5] путь 10 (42-85) приемо-отпр. путь 2 (18-39) приемо-отпр. путь 2 (38-27) приемо-отпр. путь 2 (222-22) приемо-отпр. путь 3 (о.ост.СП14-ис. НВ) приемо-отпр. путь 3 (10-остр.о.71) приемо-отпр. путь 4 (34-23) пр... (см. карточку) | 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 71, I, III | 421,1-436,8 425,0-437,5 | 0,5 | ЦУКС | 1 | 10 | [12 empty] | 10/557
Д-ВОСТ | ВАНИНО путь I (Ч-НС) главный [421пк1-436пк8] путь III (НВ-остр.о.сп9) главный [425пк0-437пк5] путь 10 (42-85) приемо-отпр. путь 11 (44-остр.о.57) приемо-отпр. путь 11 (28-67) приемо-отпр. путь 12 (38-73) приемо-отпр. не задано(.) | 10, 11, 12, I, III | 421,1-436,8 425,0-437,5 | 0,5 | ЦУКС | 1 | 10 | [19 empty] | 10/598
Д-ВОСТ | ВАНИНО путь I (Ч-НС) главный [421пк1-436пк8] путь III (НВ-остр.о.сп9) главный [425пк0-437пк5] путь 10 (42-85) приемо-отпр. путь 11 (44-остр.о.57) приемо-отпр. путь 11 (28-67) приемо-отпр. путь 12 (38-73) приемо-отпр. путь 13 (24-73) приемо-отпр. не задано(.) | 10, 11, 12, 13, I, III | 421,1-436,8 425,0-437,5 |  | ЦУКС | 1 | 10 |  | 10/1
Д-ВОСТ | ВАНИНО - СОВГАВАНЬ-СОРТ путь 1 [436пк8-440пк8] | 1 | 436,8-440,8 | 8,9 | КРС | 9 | 68 |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | СОВГАВАНЬ-СОРТ - ДЕСНА путь 1 [445пк5-455пк7] | 1 | 445,5-455,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/300
| Итого по: ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ |  |  |  |  | 206 | 6386
ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ
Д-ВОСТ | МУКУНГА - СОЛОНИ путь 1 [3356пк5-3364пк0] | 1 | 3356,5-3364,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3366пк3-3374пк0] | 1 | 3366,3-3374,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/250 | [10 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | НАЛЬДЫ стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 |  | 4/2
Д-ВОСТ | ДУССЕ-АЛИНЬ путь I (Ч-Н) главный [3382пк1-3386пк2] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Дуссе-Алинь - Аваха) ДУССЕ-АЛИНЬ - СУЛУК путь 1 [3386пк2-3401пк6] | 1, I | 3382,1-3386,2 3386,2-3401,6 | 1 | Строит. | 2 | 16 | [12 empty] | 8/0,1 | [13 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | ДУССЕ-АЛИНЬ - СУЛУК путь 1 [3386пк2-3401пк6] СУЛУК путь I (Ч-Н) главный [3401пк6-3404пк1] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Аваха - Сулук) | 1, I | 3386,2-3401,6 3401,6-3404,1 | 1 | Строит. | 2 | 16 |  | 8/0,1 | [27 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | СУЛУК стр. 12, 15, 16, 21, 22, 26, 30 |  |  |  | ППРС | 7 | 14 | [15 empty] | 4/2 |  | 2/1 |  | 4/2 |  | 2/1 | 2/1
Д-ВОСТ | ГЕРБИ путь I (Ч-Н) главный [3456пк2-3458пк7] ГЕРБИ - ТАЛИДЖАК путь 1 [3458пк7-3467пк3] ТАЛИДЖАК путь I (Ч-Н) главный [3467пк3-3470пк5] | 1, I | 3456,2-3458,7 3458,7-3467,3 3467,3-3470,5 |  | Строит. | 9 | 46 |  | 6/1 |  |  |  | 8/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 8/1
Д-ВОСТ | ГЕРБИ стр. 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [26 empty] | 4/2 |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | ГЕРБИ - ТАЛИДЖАК путь 1 [3458пк7-3467пк3] | 1 | 3458,7-3467,3 |  | ИССО | 3 | 12 | [5 empty] | 4/18 | [13 empty] | 4/18 | [9 empty] | 4/18
Д-ВОСТ | БАДЖАЛ путь I (Ч-Н) главный [3494пк0-3497пк2] УРКАЛЬТУ путь I (Ч-Н) главный [3480пк8-3483пк0] УРКАЛЬТУ - БАДЖАЛ путь 1 [3483пк0-3494пк0] | 1, I | 3480,8-3483,0 3483,0-3494,0 3494,0-3497,2 |  | Строит. | 3 | 8,5 | [5 empty] | 2,8/1 | [9 empty] | 2,8/1 |  |  |  | 2,8/1
Д-ВОСТ | СЕКТАЛИ путь I (Ч-Н) главный [3525пк3-3529пк0] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Сектали - рзд. 3536 км) СЕКТАЛИ - ЭАНГА путь 1 [3529пк0-3541пк7] ЭАНГА путь I (Ч-Н) главный [3541пк7-3543пк7] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Сектали - рзд. 3536 км) | 1, I | 3525,3-3529,0 3529,0-3541,7 3541,7-3543,7 | 2,4 | Строит. | 2 | 16 | [8 empty] | 8/0,2 | [10 empty] | 8/0,2
Д-ВОСТ | СЕКТАЛИ путь I (Ч-Н) главный [3525пк3-3529пк0] ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд. 3536 км - Эанга) СЕКТАЛИ - ЭАНГА путь 1 [3529пк0-3541пк7] ЭАНГА путь I (Ч-Н) главный [3541пк7-3543пк7] ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд. 3536 км - Эанга) | 1, I | 3525,3-3529,0 3529,0-3541,7 3541,7-3543,7 |  | Строит. | 1 | 2,8 | [19 empty] | 2,8/1
Д-ВОСТ | СЕКТАЛИ - ЭАНГА путь 1 [3529пк0-3541пк7] ЭАНГА путь I (Ч-Н) главный [3541пк7-3543пк7] | 1, I | 3529,0-3541,7 3541,7-3543,7 | 15,1 | КРН | 6 | 24 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | РЗД 3552 КМ ХОДОВОЙ ПУТЬ(Эанга - рзд. 3551) |  |  |  | Строит. | 9 | 35,6 |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 6/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2,8/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 2,8/1 |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | РЗД 3552 КМ ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд. 3551 км - Амгунь) |  |  |  | Строит. | 2 | 10,8 | [22 empty] | 2,8/1 | [6 empty] | 8/1
Д-ВОСТ | АМГУНЬ - СОНАХ путь 1 [3564пк4-3571пк2] | 1 | 3564,4-3571,2 | 5,8 | ППВ пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1500
Д-ВОСТ | СОНАХ путь I (Ч-Н) главный [3578пк8-3580пк8] ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд. 3589 км - Эбгунь) СОНАХ - ЭБГУНЬ путь 1 [3580пк8-3595пк3] ЭБГУНЬ путь I (Ч-Н) главный [3595пк3-3597пк3] ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд. 3589 км - Эбгунь) | 1, I | 3578,8-3580,8 3580,8-3595,3 3595,3-3597,3 |  | Строит. | 1 | 8 | [29 empty] | 8/1
Д-ВОСТ | СОНАХ - ЭБГУНЬ путь 1 [3580пк8-3595пк3] ЭБГУНЬ путь I (Ч-Н) главный [3595пк3-3597пк3] | 1, I | 3580,8-3595,3 3595,3-3597,3 | 17,4 | КРН | 9 | 120 |  | 12/1400 |  |  |  | 12/1400 |  |  | 12/1500 |  |  |  | 12/1500 |  |  | 12 |  |  |  | 24/2300 |  |  | 12/960 |  |  |  | 12/1000 |  |  | 12/1100
Д-ВОСТ | РЗД 3605 КМ ЭБГУНЬ путь I (Ч-Н) главный [3595пк3-3597пк3] ЭБГУНЬ - РЗД 3605 КМ путь 1 [3597пк3-3604пк5] | 1, I | 3595,3-3597,3 3597,3-3604,5 |  | Строит. | 1 | 2,8 | [29 empty] | 2,8/1
Д-ВОСТ | ЭБГУНЬ - РЗД 3605 КМ путь 1 [3602пк1-3604пк5] | 1 | 3602,1-3604,5 | 2,5 | ППВ пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/1250 |  |  | 4/1250
Д-ВОСТ | РЗД 3605 КМ - ПОСТЫШЕВО путь 1 [3607пк0-3609пк5] | 1 | 3607,0-3609,5 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2500
Д-ВОСТ | ПОСТЫШЕВО путь 2 (6-9) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ПОСТЫШЕВО путь 5 (34-27) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ПОСТЫШЕВО путь 8 (40-37) приемо-отпр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/120
Д-ВОСТ | ПОСТЫШЕВО - ДУКИ путь 1 [3616пк6-3625пк8] | 1 | 3616,6-3625,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | БОЛЕН путь I (Ч-1Н) главный [3634пк5-3639пк8] БОЛЕН - МОНИ путь 1 [3639пк8-3659пк0] ДУКИ - БОЛЕН путь 1 [3629пк0-3634пк5] | 1, I | 3629,0-3634,5 3634,5-3639,8 3639,8-3659,0 | 2 | Строит. | 2 | 16 | [5 empty] | 8/0,5 | [16 empty] | 8/0,5
Д-ВОСТ | БОЛЕН путь 2 (8-27) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/2
Д-ВОСТ | БОЛЕН - МОНИ путь 1 [3639пк8-3659пк0] | 1 | 3639,8-3659,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | АПКАН путь I (Ч-Н) главный [3668пк6-3670пк7] МОНИ путь I (Ч-H) главный [3659пк0-3661пк0] МОНИ - АПКАН путь 1 [3661пк0-3668пк6] | 1, I | 3659,0-3661,0 3661,0-3668,6 3668,6-3670,7 | 2 | Строит. | 2 | 16 |  | 8/0,5 | [17 empty] | 8/0,5
Д-ВОСТ | МОНИ путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | МОНИ - АПКАН путь 1 [3661пк0-3668пк6] | 1 | 3661,0-3668,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | АПКАН путь I (Ч-Н) главный [3668пк6-3670пк7] АПКАН - ЭВОРОН путь 1 [3670пк7-3678пк0] ЭВОРОН путь I (Ч-H) главный [3678пк0-3680пк5] | 1, I | 3668,6-3670,7 3670,7-3678,0 3678,0-3680,5 | 3 | Строит. | 2 | 16 | [8 empty] | 8/0,5 | [13 empty] | 8/0,5
Д-ВОСТ | КАТАМА путь I (Ч-Н) главный [3687пк7-3690пк4] ЭВОРОН путь I (Ч-H) главный [3678пк0-3680пк5] ЭВОРОН - КАТАМА путь 1 [3680пк5-3687пк7] | 1, I | 3678,0-3680,5 3680,5-3687,7 3687,7-3690,4 | 2 | Строит. | 2 | 16 |  | 8/0,5 | [27 empty] | 8/0,5
Д-ВОСТ | ЭВОРОН - КАТАМА путь 1 [3680пк5-3687пк7] | 1 | 3680,5-3687,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | КАТАМА путь I (Ч-Н) главный [3687пк7-3690пк4] КАТАМА - ХАРПИЧАН путь 1 [3690пк4-3701пк7] ХАРПИЧАН путь I (Ч-H) главный [3701пк7-3704пк0] | 1, I | 3687,7-3690,4 3690,4-3701,7 3701,7-3704,0 | 2 | Строит. | 2 | 16 | [5 empty] | 8/0,5 | [13 empty] | 8/0,5
Д-ВОСТ | КАТАМА - ХАРПИЧАН путь 1 [3690пк4-3701пк7] | 1 | 3690,4-3701,7 | 11,4 | ППВ пути | 5 | 20 |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1200 |  |  | 4/1200
Д-ВОСТ | ХАРПИЧАН путь 5 (14-19) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | ХАРПИЧАН - ГОРИН путь 1 [3704пк0-3713пк9] | 1 | 3704,0-3713,9 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  | 4 |  |  |  | 4/120 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 8 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ГОРИН путь 3 (30-9) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/120
Д-ВОСТ | МАВРИНСКИЙ - ХУРМУЛИ путь 1 [3748пк9-3748пк9] | 1 | 3748,9-3748,9 |  | ИССО | 9 | 54 |  | 6/5 |  |  |  | 6/5 |  |  | 6/5 |  |  |  | 6/5 |  |  | 6/5 |  |  |  | 6/5 |  |  | 6/5 |  |  |  | 6/5 |  |  | 6/5
Д-ВОСТ | МАВРИНСКИЙ - ХУРМУЛИ путь 1 [3741пк2-3749пк8] | 1 | 3741,2-3749,8 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4 | [6 empty] | 4
| Итого по: ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ |  |  |  |  | 121 | 636,6
ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ
Д-ВОСТ | МИРОШНИЧЕНКО путь I (Ч-Н) главный [2832пк1-2835пк6] путь 3 (2-ст.р.р.3) приемо-отпр. путь 3А (ст.р.р.3-1) приемо-отпр. путь 5 (7-упор) прочий путь 5/3 (5-3) съезд пр-отп МИРОШНИЧЕНКО - ТУНГАЛА путь 1 [2835пк6-2845пк0] ТУНГАЛА путь I (ис Ч-ис Н) главный [2845пк0-2847пк6] | 1, 3, 3А, 5, 5/3, I | 2832,1-2835,6 2835,6-2845,0 2845,0-2847,6 | 2 | ЦУКС | 1 | 4 |  | 4/2000
Д-ВОСТ | ТУНГАЛА - РЗД 2855 КМ путь 1 [2848пк1-2854пк6] | 1 | 2848,1-2854,6 | 6,6 | ППВ пути | 4 | 16 |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/1500 |  |  |  | 4/2100
Д-ВОСТ | РЗД 2855 КМ - КАМНЕГА путь 1 [2857пк2-2858пк6] | 1 | 2857,2-2858,6 | 1,4 | ППВ пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1400
Д-ВОСТ | ДУГДА путь I (ис. Ч-ис Н) главный [2893пк8-2897пк2] ТАНГОМЕН путь I (Ч-Н) главный [2877пк8-2881пк0] ТАНГОМЕН - ДУГДА путь 1 [2881пк0-2893пк8] | 1, I | 2877,8-2881,0 2881,0-2893,8 2893,8-2897,2 | 0,4 | Строит. | 4 | 32 |  | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [11 empty] | 8 | [6 empty] | 8
Д-ВОСТ | ДУГДА стр. 2, 4, 5 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [22 empty] | 2/1 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | НОРА путь I (Ч-Н) главный [2917пк6-2920пк8] РЗД 2905 КМ путь I (Ч-Н) главный [2903пк8-2906пк4] РЗД 2905 КМ - НОРА путь 1 [2906пк4-2917пк6] | 1, I | 2903,8-2906,4 2906,4-2917,6 2917,6-2920,8 |  | Строит. | 1 | 23,8 | [29 empty] | 23,8/1
Д-ВОСТ | МЕУН путь I (Ч-ис Н) главный [2938пк6-2938пк10] ПП 2929 КМ - МЕУН путь 1 [2937пк1-2938пк6] | 1, I | 2937,1-2938,6 2938,6-2938,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | МЕУН путь I (Ч-ис Н) главный [2939пк1-2940пк10] | I | 2939,1-2940,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | МЕУН путь I (Ч-ис Н) главный [2941пк1-2941пк7] МЕУН - РЗД 2947 КМ путь 1 [2941пк7-2942пк10] | 1, I | 2941,1-2941,7 2941,7-2942,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | СКАЛИСТЫЙ - ЧЕРВИНКА путь 1 [2984пк5-2998пк9] | 1 | 2984,5-2998,9 |  | ТР КС | 4 | 16 | [5 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
Д-ВОСТ | ФЕВРАЛЬСК путь I (Ч-ис Н) главный [3014пк9-3019пк1] ЧЕРВИНКА путь I (ис.Ч-Н) главный [2998пк9-3002пк0] ЧЕРВИНКА - ФЕВРАЛЬСК путь 1 [3002пк0-3014пк9] | 1, I | 2998,9-3002,0 3002,0-3014,9 3014,9-3019,1 |  | Строит. | 1 | 23,8 | [19 empty] | 23,8/1
Д-ВОСТ | ЧЕРВИНКА - ФЕВРАЛЬСК путь 1 [3002пк0-3014пк9] | 1 | 3002,0-3014,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 5 | [5 empty] | 5/91
Д-ВОСТ | ЧЕРВИНКА - ФЕВРАЛЬСК путь 1 [3002пк0-3008пк10] | 1 | 3002,0-3008,10 | 7 | ППВ пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ФЕВРАЛЬСК стр. 29, 31, 33, 42, 43, 44, 55, 71, 73 |  |  |  | ППРС | 9 | 18 | [5 empty] | 2/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ДЕМЧЕНКО стр. 1, 2, 3 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 |  | 4/2
Д-ВОСТ | ИСА путь I (Ч-Н) главный [3099пк9-3103пк3] ХОДОВОЙ ПУТЬ(п.п. 3091км - Иса) | I | 3099,9-3103,3 |  | Строит. | 2 | 20 |  | 10/1 | [27 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | МУСТАХ - УЛЬМА путь 1 [3131пк3-3147пк6] УЛЬМА путь I (Ч-Н) главный [3147пк6-3150пк8] ХОДОВОЙ ПУТЬ(п.п. 3140км - Ульма) | 1, I | 3131,3-3147,6 3147,6-3150,8 |  | Строит. | 2 | 20 | [8 empty] | 10/1 | [13 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | МУСТАХ - ПП 3140 КМ путь 1 [3131пк3-3140пк0] | 1 | 3131,3-3140,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | ПП 3140 КМ - УЛЬМА путь 1 [3140пк2-3147пк6] | 1 | 3140,2-3147,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | УЛЬМА путь I (Ч-Н) главный [3147пк6-3150пк8] ХОДОВОЙ ПУТЬ(п.п. 3152км - Этыркэн) УЛЬМА - ЭТЫРКЭН путь 1 [3150пк8-3160пк6] ЭТЫРКЭН путь I (Ч-Н) главный [3160пк6-3163пк1] ХОДОВОЙ ПУТЬ(п.п. 3152км - Этыркэн) | 1, I | 3147,6-3150,8 3150,8-3160,6 3160,6-3163,1 |  | Строит. | 2 | 20 | [12 empty] | 10/1 | [13 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ЭТЫРКЭН - АМГАН путь 1 [3163пк1-3177пк5] | 1 | 3163,1-3177,5 | 17,2 | КРН | 10 | 148 | 72/3800 | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | АМГАН путь I (Ч-Н) главный [3177пк5-3181пк2] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Амган - п.п. 3188км) АМГАН - ШУГАРА путь 1 [3181пк2-3193пк3] ШУГАРА путь I (Ч-Н) главный [3193пк3-3196пк5] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Амган - п.п. 3188км) | 1, I | 3177,5-3181,2 3181,2-3193,3 3193,3-3196,5 |  | Строит. | 1 | 17 | [15 empty] | 17/1
Д-ВОСТ | АМГАН - ШУГАРА путь 1 [3181пк2-3193пк3] ШУГАРА путь I (Ч-Н) главный [3193пк3-3196пк5] ШУГАРА - ТУЮН путь 1 [3196пк5-3209пк8] | 1, I | 3181,2-3193,3 3193,3-3196,5 3196,5-3209,8 |  | Строит. | 1 | 2160 | 2160/1
Д-ВОСТ | ТУЮН путь I (Ч-Н) главный [3210пк409-3211пк31] | I | 3210,409-3211,31 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/625
Д-ВОСТ | СТЛАНИК путь I (Ч-Н) главный [3232пк0-3235пк0] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Туюн - п.п. 3224км) ТУЮН путь I (Ч-Н) главный [3209пк8-3213пк1] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Туюн - п.п. 3224км) ТУЮН - СТЛАНИК путь 1 [3213пк1-3232пк0] | 1, I | 3209,8-3213,1 3213,1-3232,0 3232,0-3235,0 |  | Строит. | 2 | 34 | [8 empty] | 17/1 | [13 empty] | 17/1
Д-ВОСТ | ТУЮН - СТЛАНИК путь 1 [3213пк1-3232пк0] путь 2 [3213пк1-3233пк0] | 1, 2 | 3213,1-3232,0 3213,1-3233,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | СТЛАНИК - АЛОНКА путь 1 [3235пк0-3246пк3] путь 2 [3235пк0-3246пк3] | 1, 2 | 3235,0-3246,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | АЛОНКА - КЫЧЫРАНКЫ путь 1 [3249пк8-3261пк8] КЫЧЫРАНКЫ путь I (Ч-Н) главный [3261пк8-3264пк8] ХОДОВОЙ ПУТЬ(п.п. 3255км - Кычыранкы) | 1, I | 3249,8-3261,8 3261,8-3264,8 |  | Строит. | 1 | 17 | [29 empty] | 17/1
Д-ВОСТ | АЛОНКА - КЫЧЫРАНКЫ путь 1 [3249пк8-3261пк8] | 1 | 3249,8-3261,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | КЫЧЫРАНКЫ - ЧЕБАНГДА путь 1 [3267пк600-3274пк2] | 1 | 3267,600-3274,2 |  | Р | 2 | 8 | [8 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | ЧЕБАНГДА - БУРЕИНСК путь 1 [3283пк1-3287пк5] | 1 | 3283,1-3287,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | БУРЕИНСК - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [3290пк7-3295пк4] | 1 | 3290,7-3295,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | БУРЕИНСК - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [3291пк7-3292пк4] | 1 | 3291,7-3292,4 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
| Итого по: ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ |  |  |  |  | 68 | 2648,6
ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ - БРУСИТ путь 1 [4пк9-17пк2] | 1 | 4,9-17,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/1 | [16 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | БРУСИТ - КУЛЬДУР путь 1 [18пк8-29пк3] | 1 | 18,8-29,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/1 | [17 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | КУЛЬДУР - ПЕРЕВАЛЬНЫЙ путь 1 [31пк1-49пк10] | 1 | 31,1-49,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | КУЛЬДУР - ПЕРЕВАЛЬНЫЙ путь 1 [31пк1-50пк0] | 1 | 31,1-50,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПЕРЕВАЛЬНЫЙ - ТАЛАНДЖА путь 1 [51пк7-77пк6] | 1 | 51,7-77,6 | 1,3 | ЦУКС | 2 | 8 | 4/706 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ПЕРЕВАЛЬНЫЙ - ТАЛАНДЖА путь 1 [53пк1-68пк1] | 1 | 53,1-68,1 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1600
Д-ВОСТ | ПЕРЕВАЛЬНЫЙ - ТАЛАНДЖА путь 1 [51пк7-77пк6] | 1 | 51,7-77,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПЕРЕВАЛЬНЫЙ - ТАЛАНДЖА путь 1 [51пк7-77пк6] | 1 | 51,7-77,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТАЛАНДЖА - ЗИМОВЬЕ путь 1 [80пк0-97пк9] | 1 | 80,0-97,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ЗИМОВЬЕ - ЭХИЛКАН путь 1 [100пк0-120пк6] | 1 | 100,0-120,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ЭХИЛКАН - ТАРАКЕЛОК путь 1 [122пк0-132пк8] | 1 | 122,0-132,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТАРАКЕЛОК - АЛАНАП путь 1 [135пк7-135пк10] | 1 | 135,7-135,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/238
Д-ВОСТ | ТАРАКЕЛОК - АЛАНАП путь 1 [135пк7-135пк10] | 1 | 135,7-135,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/238
Д-ВОСТ | ТАРАКЕЛОК - АЛАНАП путь 1 [146пк2-146пк7] | 1 | 146,2-146,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/312
Д-ВОСТ | ТАРАКЕЛОК - АЛАНАП путь 1 [146пк2-146пк7] | 1 | 146,2-146,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/312
Д-ВОСТ | ТАРАКЕЛОК - АЛАНАП путь 1 [134пк6-155пк8] | 1 | 134,6-155,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | АЛАНАП - ТЫРМА путь 1 [157пк0-168пк7] | 1 | 157,0-168,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ТЫРМА - МАЛИННИК путь 1 [179пк1-180пк10] | 1 | 179,1-180,10 | 2 | ППВ пути | 2 | 8 | 4/1000 |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | ТЫРМА - МАЛИННИК путь 1 [181пк1-182пк10] | 1 | 181,1-182,10 | 2 | ППВ пути | 4 | 10 |  |  |  |  | 2/400 | 2/300 | 2/300 | 4/1000
Д-ВОСТ | ТЫРМА - МАЛИННИК путь 1 [183пк1-184пк10] | 1 | 183,1-184,10 | 2 | ППВ пути | 4 | 10 | [10 empty] | 4/1000 | 2/400 | 2/300 | 2/300
Д-ВОСТ | ТЫРМА - МАЛИННИК путь 1 [170пк7-185пк1] | 1 | 170,7-185,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1
Д-ВОСТ | МАЛИННИК - МОШКА путь 1 [187пк0-202пк2] | 1 | 187,0-202,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | МОШКА - СОГДА путь 1 [204пк0-209пк5] | 1 | 204,0-209,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | СОГДА - УШМАН путь 1 [211пк4-224пк3] | 1 | 211,4-224,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | СОГДА - УШМАН путь 1 [211пк4-224пк3] | 1 | 211,4-224,3 |  | ИССО | 4 | 16 | [7 empty] | 4/18 | [6 empty] | 4/18 |  |  | 4/18 | [10 empty] | 4/18
Д-ВОСТ | УШМАН - КОРЧАГИН путь 1 [236пк1-238пк10] | 1 | 236,1-238,10 | 3 | ППВ пути | 4 | 12 | [14 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000 | 2/500 | 2/500
Д-ВОСТ | УШМАН - КОРЧАГИН путь 1 [226пк0-238пк10] | 1 | 226,0-238,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | КОРЧАГИН - ЯГДЫНЬЯ путь 1 [241пк6-253пк8] | 1 | 241,6-253,8 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 | 4/250 | [6 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | ЯГДЫНЬЯ путь I (Ч-Н) главный [253пк8-255пк8] путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 2, 3, I | 253,8-255,8 | 0,1 | ЦУКС | 1 | 8 | [14 empty] | 8/133
Д-ВОСТ | ЯГДЫНЬЯ - ДОЛИНА путь 1 [255пк8-273пк3] | 1 | 255,8-273,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/250 | [6 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 | [10 empty] | 4/250 |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | ДОЛИНА - ЭЛЬГА путь 1 [275пк1-284пк5] | 1 | 275,1-284,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/250 | [10 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 | [10 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | ЭЛЬГА - АДНИКАН путь 1 [286пк7-303пк5] | 1 | 286,7-303,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300
Д-ВОСТ | АДНИКАН - ДУБЛИКАН путь 1 [306пк1-326пк2] | 1 | 306,1-326,2 | 19,2 | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200
Д-ВОСТ | ДУБЛИКАН - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [327пк7-345пк7] | 1 | 327,7-345,7 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | 4/200 | [6 empty] | 4/200 |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 |  |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | НОВЫЙ УРГАЛ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(21) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 12 | [19 empty] | 12/1
Д-ВОСТ | НОВЫЙ УРГАЛ путь I (Ч-Н) главный [3295пк4-3303пк7] | I | 3295,4-3303,7 |  | Строит. | 1 | 2,8 | [5 empty] | 2,8/1
Д-ВОСТ | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [3308пк1-3310пк10] | 1 | 3308,1-3310,10 | 3 | ППВ пути | 3 | 12 |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [348пк7-357пк0] | 1 | 348,7-357,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/250 | [13 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250 |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [3303пк7-3311пк0] | 1 | 3303,7-3311,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | УРГАЛ I стр. 15, 17, 19 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | 6/3
Д-ВОСТ | УРГАЛ I - РЗД 349 КМ путь 1 [359пк2-365пк4] | 1 | 359,2-365,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250 | [9 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | РЗД 349 КМ - ЧЕГДОМЫН путь 1 [367пк6-371пк7] | 1 | 367,6-371,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/250 |  |  |  | 4/250 | [9 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | РЗД 349 КМ - ЧЕГДОМЫН путь 1 [370пк1-371пк7] | 1 | 370,1-371,7 | 2 | Тек. сод. пути | 7 | 28 | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 | [9 empty] | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/300
Д-ВОСТ | УРГАЛ I - ЧЕМЧУКО путь 1 [3314пк1-3316пк10] | 1 | 3314,1-3316,10 | 3 | ППВ пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | УРГАЛ I - ЧЕМЧУКО путь 1 [3317пк1-3319пк10] | 1 | 3317,1-3319,10 | 3 | ППВ пути | 3 | 12 | [22 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | УРГАЛ I - ЧЕМЧУКО путь 1 [3313пк2-3322пк7] | 1 | 3313,2-3322,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/250
Д-ВОСТ | ЧЕМЧУКО стр. 1, 3, 4 |  |  |  | Ксп | 3 | 30 | [19 empty] | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ЧЕМЧУКО - МУГУЛЕ путь 1 [3325пк1-3338пк1] | 1 | 3325,1-3338,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 | [10 empty] | 4/250 |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | МУГУЛЕ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | МУГУЛЕ стр. 1, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [12 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | МУГУЛЕ - МУКУНГА путь 1 [3340пк5-3354пк6] | 1 | 3340,5-3354,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 | [10 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | МУКУНГА стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [5 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
| Итого по: ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА |  |  |  |  | 135 | 540,8
ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [304пк6-316пк8] МЫЛКИ путь I (исЧ-19) главный [316пк8-320пк3] путь IA (19-Н) главный [316пк8-320пк3] путь 2 (2-19) приемо-отпр. путь 2А (21-5) приемо-отпр. путь 3 (16-37) приемо-отпр. путь 3А (11-9) приемо-отпр. путь 4 (12-35) приемо-отпр. путь 6 (10-39) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 2, 2А, 3, 3А, 4, 6, 8, I, IA, Одн | 304,6-316,8 316,8-320,3 320,3-331,6 | 1,8 | Строит. | 9 | 40,5 |  |  |  |  | 4,5/0,1 | 4,5/0,1 | [5 empty] | 4,5/0,1 | 4,5/0,1 | [5 empty] | 4,5/0,1 | 4,5/0,1 | [5 empty] | 4,5/0,1 | 4,5/0,1 | 4,5/0,1
Д-ВОСТ | МЫЛКИ стр. 13, 2, 37, 4 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [10 empty] | 2/1 |  | 2/1 |  | 4/2
Д-ВОСТ | МЫЛКИ стр. 11 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [21 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | МЫЛКИ стр. 41 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [10 empty] | 2/10
Д-ВОСТ | МЫЛКИ (нов.стр.)стр.пер.(43) |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [28 empty] | 3/17
Д-ВОСТ | МЫЛКИ стр. 31 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | МЫЛКИ стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | МЫЛКИ - КОМС-СОРТ путь Одн [329пк1-331пк6] | Одн | 329,1-331,6 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 31Б (212-211) сортиров. | 31Б |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | 6/150 |  |  |  | 6/150
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 24Б (202-205) сортиров. | 24Б |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [5 empty] | 6/150 | 6/150
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 2 (3-1) подъездной | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [11 empty] | 6/150 | 6/150 | 6/200
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 1 (2-1) подъездной | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [18 empty] | 6/150 | 6/150 | 6/150
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 16 (108-103) приемо-отпр. | 16 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [21 empty] | 6/150 |  |  | 6/150
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 15 (104-101) приемо-отпр. | 15 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [25 empty] | 6/300 | 6/300
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 12 (46-33) приемо-отпр. | 12 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/100 | 4/100
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 11 (44-31) приемо-отпр. | 11 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/100 | [24 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 112-114 (112-114) съезд пр-отп путь 15 (104-101) приемо-отпр. путь 16 (108-103) приемо-отпр. путь 24 (301-упор) спец. путь 47 (6-упор) спец. путь 52 (исМ105-107) спец. путь 8 (105-исМ103) прочий (нов. строит.) путь(Треугольник с выходом на Парк Новый Мир) | 112-114, 15, 16, 24, 47, 52, 8 |  | 6,4 | Строит. | 9 | 49,5 |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 11 (44-31) приемо-отпр. путь 12 (46-33) приемо-отпр. путь 13 (62-19) приемо-отпр. путь 14-16 (14-16) съезды_пpоч. путь 17-15 (17-15) съезд пр-отп путь 18-20 (18-20) съезды_пpоч. путь 1Г (58-11) приемо-отпр. путь 22-24 (22-24) съезды_пpоч. путь 26-28 (26-28) съезды_пpоч. путь 30-32 (30... (см. карточку) | 11, 12, 13, 14-16, 17-15, 18-20, 1Г, 22-24, 26-28, 30-32, 3-1, 36, 36-38, 37, 38, 39, 40-42, 40Т, 42, 43, 45, 46, 47, 48В, 49В, 5, 52-54, 6, 7, 7-5, 8, 9 |  | 8,1 | Строит. | 9 | 49,5 |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 39 (322-363) приемо-отпр. | 39 |  |  | Тек. сод. пути | 21 | 84 | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 24Б (202-205) сортиров. | 24Б |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/50 | [15 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 31Б (212-211) сортиров. | 31Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 32Б (206-205) сортиров. | 32Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 38Б (222-215) сортиров. | 38Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 46Б (242-239) сортиров. | 46Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 47Б (236-237) сортиров. | 47Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 48Б (244-231) сортиров. | 48Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 9 (50-21) приемо-отпр. | 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/70
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 10 (48-35) приемо-отпр. | 10 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/70
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ стр. 52 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [7 empty] | 3/16
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ стр. 54 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [26 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ стр. 238 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ стр. 240 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ - КОМСОМЛ-Н/А путь н [341пк4-348пк2] путь ч [341пк4-348пк2] | н, ч | 341,4-348,2 | 0,6 | ЦУКС | 1 | 6 | [29 empty] | 6/671
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ - КОМСОМЛ-Н/А путь н [341пк4-348пк2] | н | 341,4-348,2 | 9 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/1500
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А стр. 205, 207 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [24 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А путь 4 (102-127) сортиров. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А путь 8 (36-111) сортиров. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/300
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А стр. 27 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [14 empty] | 2/4
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А стр. 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/7
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А стр. 89 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [18 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А стр. 209, 213, 215, 217, 219 |  |  |  | ППРС | 2 | 10 | [25 empty] | 6/3 |  | 4/2
Д-ВОСТ | ДЗЕМГИ стр. 16, 24 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [21 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ДЗЕМГИ путь 14 (ст.р.р.1-ГПП(пс129)) соединит. | 14 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | ДЗЕМГИ путь 14 (ст.р.р.1-ГПП(пс129)) соединит. | 14 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ДЗЕМГИ путь 12а (ст.р.р.31-ГПП(исМ5)) соединит. | 12а |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/50
Д-ВОСТ | ДЗЕМГИ стр. 17, 19, 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 6 | [28 empty] | 6/3
Д-ВОСТ | КОМСОМ-НА-АМ стр. 5, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [29 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | КОМСОМ-НА-АМ путь 2 (12-13) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | КОМСОМ-НА-АМ стр. 13 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [26 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | КОМСОМ-НА-АМ стр. 12 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | КОМСОМ-НА-АМ стр. 13 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | КОМСОМ-НА-АМ стр. 11, 13 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [29 empty] | 2/1 | 2/1
Д-ВОСТ | СИЛИНКА путь I (Ч-Н) главный [3798пк8-3800пк8] ХАЛЬГАСО путь I (Ч-H) главный [3788пк8-3790пк9] ХАЛЬГАСО - СИЛИНКА путь 1 [3790пк9-3798пк8] | 1, I | 3788,8-3790,9 3790,9-3798,8 3798,8-3800,8 |  | ЦУКС | 2 | 14 | [7 empty] | 10/1 |  |  |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | СИЛИНКА путь 4 (6-11) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/200
Д-ВОСТ | ЛИАН - ХАЛЬГАСО путь 1 [3776пк2-3788пк8] | 1 | 3776,2-3788,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4 |  |  |  | 4/120 | [13 empty] | 4/120 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ХУРМУЛИ путь 4 (12-33) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/120
Д-ВОСТ | ХУРМУЛИ путь 4 (12-33) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | ХУРМУЛИ путь 17 (23-15) соединит. | 17 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/200
| Итого по: ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ |  |  |  |  | 126 | 527,5
ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ
Д-ВОСТ | КОРСАКОВ - ХРИСТОФОРОВКА путь 1 [7пк10-12пк7] | 1 | 7,10-12,7 |  | Тек. сод. пути | 13 | 52 | 4/150 |  |  |  |  | 4/80 | 4/80 | 4/150 |  |  |  |  | 4/80 | 4/80 | 4/150 |  |  |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/150 |  |  |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/150
Д-ВОСТ | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [53пк8-73пк5] | 1 | 53,8-73,5 |  | Тек. сод. пути | 17 | 51 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60 |  | 3/150 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60 |  | 3/150 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60 |  | 3/150 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60 |  | 3/150 | 3/60
Д-ВОСТ | СОКОЛ - ДОЛИНСК путь 1 [80пк1-83пк2] | 1 | 80,1-83,2 | 2,5 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [14 empty] | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500
Д-ВОСТ | ДОЛИНСК путь I (Н-Ч) главный [85пк1-85пк7] | I | 85,1-85,7 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/700
Д-ВОСТ | ДОЛИНСК - СОВЕТСКОЕ-САХ путь 1 [85пк9-104пк10] | 1 | 85,9-104,10 | 1 | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 |  |  |  |  | 4/20 | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | 4/20
Д-ВОСТ | ДОЛИНСК - СОВЕТСКОЕ-САХ путь 1 [92пк3-103пк10] | 1 | 92,3-103,10 | 3,7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/500 | 4/600
Д-ВОСТ | СОВЕТСКОЕ-САХ - ВЗМОРЬЕ путь 1 [108пк2-148пк7] | 1 | 108,2-148,7 |  | Тек. сод. пути | 16 | 64 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
Д-ВОСТ | ТИХАЯ - ПУГАЧЕВО-САХ путь 1 [184пк1-187пк7] | 1 | 184,1-187,7 | 1 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [13 empty] | 4/400 | 4/300 |  |  | 4/100 | 4/200
Д-ВОСТ | ТИХАЯ - ПУГАЧЕВО-САХ путь 1 [175пк3-198пк4] | 1 | 175,3-198,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ЗАОЗЕРНОЕ-САХ - МАКАРОВ путь 1 [229пк9-252пк3] | 1 | 229,9-252,3 |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 | [6 empty] | 4/30 | 4/120 |  |  | 4/20 | 4/30 | 4/20 | 4/15 | 4/15 |  |  | 4/15 | 4/30 | 4/15
Д-ВОСТ | МАКАРОВ - ТУМАНОВО-САХ путь 1 [258пк6-261пк2] | 1 | 258,6-261,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/100 | 4/80 | 4/15
Д-ВОСТ | ТУМАНОВО-САХ - ВАХРУШЕВ-САХ путь 1 [280пк1-286пк10] | 1 | 280,1-286,10 | 7 | ППВ пути | 14 | 56 | [10 empty] | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 |  |  | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 |  |  | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500
Д-ВОСТ | ТУМАНОВО-САХ - ВАХРУШЕВ-САХ путь 1 [270пк9-289пк7] | 1 | 270,9-289,7 | 2,1 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [19 empty] | 4/1000 | 4/400 | 4/500 |  |  | 4/200
Д-ВОСТ | ТУМАНОВО-САХ - ВАХРУШЕВ-САХ путь 1 [268пк4-299пк3] | 1 | 268,4-299,3 | 10,8 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/300
Д-ВОСТ | ВАХРУШЕВ-САХ путь I (Н-Ч) главный [299пк3-301пк1] | I | 299,3-301,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/700 |  |  | 4/100
Д-ВОСТ | ВАХРУШЕВ-САХ - ПОРОНАЙСК путь 1 [301пк1-328пк6] | 1 | 301,1-328,6 | 10,9 | Тек. сод. пути | 7 | 28 | [10 empty] | 4/900 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 |  |  | 4/1000 | 4/1000
Д-ВОСТ | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [414пк6-452пк6] | 1 | 414,6-452,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [414пк6-452пк6] | 1 | 414,6-452,6 | 1,5 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 | [8 empty] | 4/40 |  |  |  |  | 4/40
Д-ВОСТ | ОНОР - ПАЛЕВО путь 1 [454пк1-507пк2] | 1 | 454,1-507,2 | 3,6 | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  |  | 4/30 | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | 4/30 |  |  |  |  | 4/40 | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | 4/30
Д-ВОСТ | ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [508пк4-531пк6] | 1 | 508,4-531,6 | 1,5 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30
Д-ВОСТ | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [533пк2-588пк5] | 1 | 533,2-588,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [533пк2-588пк5] | 1 | 533,2-588,5 | 1,5 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30
Д-ВОСТ | НЫШ - НОГЛИКИ путь 1 [621пк8-621пк8] | 1 | 621,8-621,8 |  | ИССО | 6 | 24 | [11 empty] | 4/28 | 4/28 | 4/28 |  |  |  |  | 4/28 | 4/28 | 4/28
Д-ВОСТ | НЕВЕЛЬСК - ХОЛМСК путь 1 [21пк100-54пк10] | 1 | 21,100-54,10 | 4,2 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/400 |  |  | 4/2900 | 4/900
Д-ВОСТ | НЕВЕЛЬСК - ХОЛМСК путь 1 [17пк9-60пк9] | 1 | 17,9-60,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | НЕВЕЛЬСК - ХОЛМСК путь 1 [17пк9-60пк9] | 1 | 17,9-60,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ХОЛМСК-СЕВ - ПИОНЕРЫ-САХ путь 1 [77пк1-77пк10] | 1 | 77,1-77,10 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/900
Д-ВОСТ | ЧЕХОВ-САХ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ЧЕХОВ-САХ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ЧЕХОВ-САХ - НОВОСЕЛОВО-САХ путь 1 [117пк1-117пк10] | 1 | 117,1-117,10 | 1 | ППВ пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/500 | 4/500
Д-ВОСТ | ЧЕХОВ-САХ - НОВОСЕЛОВО-САХ путь 1 [118пк1-118пк10] | 1 | 118,1-118,10 | 1 | ППВ пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/500 | 4/500
Д-ВОСТ | ЧЕХОВ-САХ - НОВОСЕЛОВО-САХ путь 1 [125пк1-125пк10] | 1 | 125,1-125,10 | 1 | ППВ пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/500 |  |  | 4/500
Д-ВОСТ | ЧЕХОВ-САХ - НОВОСЕЛОВО-САХ путь 1 [127пк1-127пк10] | 1 | 127,1-127,10 | 1 | ППВ пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/500 | 4/500
Д-ВОСТ | ЧЕХОВ-САХ - НОВОСЕЛОВО-САХ путь 1 [130пк1-130пк10] | 1 | 130,1-130,10 | 1 | ППВ пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/500 | 4/500
Д-ВОСТ | ЧЕХОВ-САХ - НОВОСЕЛОВО-САХ путь 1 [131пк1-131пк10] | 1 | 131,1-131,10 | 1 | ППВ пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/500 | 4/500
Д-ВОСТ | ЧЕХОВ-САХ - НОВОСЕЛОВО-САХ путь 1 [133пк1-133пк10] | 1 | 133,1-133,10 | 1 | ППВ пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/500 | 4/500
Д-ВОСТ | НОВОСЕЛОВО-САХ путь I (Н-Ч) главный [137пк5-137пк6] | I | 137,5-137,6 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | НОВОСЕЛОВО-САХ - ТОМАРИ путь 1 [141пк1-141пк10] | 1 | 141,1-141,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | ТОМАРИ - ПЕНЗЕНСКАЯ путь 1 [154пк1-156пк10] | 1 | 154,1-156,10 | 1,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/900 |  |  | 4/900
Д-ВОСТ | ТОМАРИ - ПЕНЗЕНСКАЯ путь 1 [154пк1-173пк2] | 1 | 154,1-173,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПЕНЗЕНСКАЯ - ИЛЬИНСК-САХ путь 1 [180пк1-180пк10] | 1 | 180,1-180,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | 4/500
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ путь I (Ч-ст. р.р. 4) главный [184пк1-184пк4] | I | 184,1-184,4 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/400
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ путь I (Ч-ст. р.р. 4) главный [184пк7-184пк10] | I | 184,7-184,10 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/400
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ путь I (Ч-ст. р.р. 4) главный [185пк2-185пк7] | I | 185,2-185,7 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/600
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ путь XIII (31-22) главный [183пк9-184пк6] | XIII | 183,9-184,6 |  | ИССО | 5 | 20 | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
| Итого по: ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ |  |  |  |  | 176 | 682
ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН
Д-ВОСТ | УСКОЛЬ путь I (Ч-Н) главный [1874пк6-1877пк6] ХАНИ путь I (ЧД-ис.Н) главный [1862пк8-1865пк8] ХАНИ - УСКОЛЬ путь 1 [1865пк8-1874пк6] | 1, I | 1862,8-1865,8 1865,8-1874,6 1874,6-1877,6 |  | ЦУКС | 2 | 20 | [7 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ИВАНОКИТ путь I (Ч-св.Н) главный [1889пк1-1891пк8] ИВАНОКИТ - ВЕЛЬБЕТКАН путь 1 [1891пк8-1903пк0] УСКОЛЬ - ИВАНОКИТ путь 1 [1877пк6-1889пк1] | 1, I | 1877,6-1889,1 1889,1-1891,8 1891,8-1903,0 |  | Строит. | 2 | 16 | [25 empty] | 8/1 |  |  | 8/1
Д-ВОСТ | ТАЛУМА - ЧЕЛЯБИНСКИЙ путь 1 [2033пк8-2044пк8] ЧЕЛЯБИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [2044пк8-2047пк5] ЧЕЛЯБИНСКИЙ - ДЮГАБУЛЬ путь 1 [2047пк5-2057пк0] | 1, I | 2033,8-2044,8 2044,8-2047,5 2047,5-2057,0 | 2 | ЦУКС | 1 | 4 | 4
Д-ВОСТ | ЧЕЛЯБИНСКИЙ - ДЮГАБУЛЬ путь 1 [2054пк1-2056пк10] | 1 | 2054,1-2056,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | УНКУР - ЧИЛЬЧИ путь 1 [2111пк1-2113пк10] | 1 | 2111,1-2113,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | СТУДЕНЧЕСКИЙ путь I (Ч-ис.Н) главный [2133пк7-2136пк5] ЧИЛЬЧИ путь I (ис.Ч-19) главный [2120пк2-2122пк3] ЧИЛЬЧИ - СТУДЕНЧЕСКИЙ путь 1 [2122пк3-2133пк7] | 1, I | 2120,2-2122,3 2122,3-2133,7 2133,7-2136,5 | 2 | ЦУКС | 1 | 4 | 4
Д-ВОСТ | ЧИЛЬЧИ путь I (ис.Ч-19) главный [2120пк2-2122пк3] | I | 2120,2-2122,3 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] ЭЛЬГАКАН - ЗАЯЧИЙ путь 1 [2190пк6-2202пк0] | 1, I | 2190,6-2202,0 2202,0-2205,3 2205,3-2215,7 |  | Строит. | 3 | 18,8 | [21 empty] | 2,8/1 |  |  |  | 8/1 |  |  | 8/1
Д-ВОСТ | ЭЛЬГАКАН - ЗАЯЧИЙ путь 1 [2196пк1-2198пк10] | 1 | 2196,1-2198,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ЗАЯЧИЙ путь I (Ч-7) главный [2202пк0-2205пк3] путь IА (7-Н) главный [2202пк0-2205пк3] ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] ЛАРБА путь I (Ч-H) главный [2215пк7-2218пк0] | 1, I, IА | 2202,0-2205,3 2205,3-2215,7 2215,7-2218,0 |  | Строит. | 1 | 36 | [28 empty] | 36/1
Д-ВОСТ | ЗАЯЧИЙ путь 2 (ст.р.р.5-1) приемо-отпр. путь 2А (2-ст.р.р.5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] ЛАРБА путь I (Ч-H) главный [2215пк7-2218пк0] путь 2 (16-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, 2А, I | 2205,3-2215,7 2215,7-2218,0 |  | Строит. | 1 | 4320 | 4320/1
Д-ВОСТ | ЛУМБИР путь I (Ч-Н) главный [2240пк5-2242пк5] ХОДОВОЙ ПУТЬ(перегон Лумбир - Хорогочи) | I | 2240,5-2242,5 |  | Строит. | 4 | 22,8 | 6/1 |  |  |  | 6/1 | [20 empty] | 2,8/1 |  |  | 8/1
Д-ВОСТ | ЛУМБИР путь I (Ч-Н) главный [2231пк1-2233пк10] | I | 2231,1-2233,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ХОРОГОЧИ - МОХОВОЙ путь 1 [2269пк5-2280пк2] | 1 | 2269,5-2280,2 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | КУТЫКАН стр. 2, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [25 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | КУТЫКАН - КУВЫКТА путь 1 [2297пк1-2299пк10] | 1 | 2297,1-2299,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | 4/1500
Д-ВОСТ | КУВЫКТА стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [21 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | КУВЫКТА путь 6 (18-17) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 8 | 48 |  |  |  |  | 6/20 |  |  | 6/20 |  |  |  | 6/20 |  |  | 6/20 |  |  |  | 6/20 |  |  | 6/20 |  |  |  | 6/20 |  |  | 6/20
Д-ВОСТ | КУРЬЯН стр. 1, 3, 5, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 5 | 10 | [14 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  | 2/1
| Итого по: ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН |  |  |  |  | 51 | 4583,6
ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА
Д-ВОСТ | ДЖЕЛИНГРА путь 3 (2-ст.рр №3) приемо-отпр. путь 3А (3-1) приемо-отпр. | 3, 3А |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/100
Д-ВОСТ | ДЖЕЛИНГРА - АМУТ путь 1 [2395пк1-2398пк10] | 1 | 2395,1-2398,10 |  | ИССО | 9 | 54 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9
Д-ВОСТ | АМУТ путь 3 (2-ст.рр №3) приемо-отпр. путь 3А (3-1) приемо-отпр. | 3, 3А |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/100
Д-ВОСТ | МАРЕВАЯ - ЗМЕЙКА путь 1 [2439пк2-2457пк9] | 1 | 2439,2-2457,9 |  | К КС | 9 | 36 |  |  | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,5 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | МАРЕВАЯ - ЗМЕЙКА путь 1 [2439пк2-2457пк9] | 1 | 2439,2-2457,9 | 0 | ТР возд. каб. | 4 | 16 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ЗМЕЙКА путь 3 (2-ст.рр №3) приемо-отпр. путь 3А (3-1) приемо-отпр. | 3, 3А |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/100
Д-ВОСТ | КУДУЛИ путь I (Ч-Н) главный [2470пк0-2473пк4] КУДУЛИ - УНАХА путь 1 [2473пк4-2492пк9] УНАХА путь I (Ч-ис. Н) главный [2492пк9-2496пк5] | 1, I | 2470,0-2473,4 2473,4-2492,9 2492,9-2496,5 | 2 | ЦУКС | 5 | 20 |  | 8/2400 |  |  |  | 4/1200 |  |  | 4/1200 |  |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | КУДУЛИ - УНАХА путь 1 [2473пк4-2492пк9] | 1 | 2473,4-2492,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ДИПКУН путь 2 (36-25) приемо-отпр. путь 3 (34-39) приемо-отпр. путь 4 (8-ст.рр №19) приемо-отпр. | 2, 3, 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/100
Д-ВОСТ | ТУТАУЛ путь 2 (8-5) приемо-отпр. путь 3 (ст.рр №4-9) приемо-отпр. путь 3А (2-4) приемо-отпр. | 2, 3, 3А |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/100
Д-ВОСТ | ТУТАУЛ - КЛЕПИКОВО путь 1 [2578пк7-2590пк8] | 1 | 2578,7-2590,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 4,5 | [6 empty] | 4,5/62
Д-ВОСТ | КЛЕПИКОВО - ПЕРВОПРОХОДЦЫ путь 1 [2593пк9-2605пк0] | 1 | 2593,9-2605,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 4,5 | [12 empty] | 4,5/58
Д-ВОСТ | ПЕРВОПРОХОДЦЫ - ИМ. ГЕН. МИЛЬКО путь 1 [2608пк2-2625пк2] | 1 | 2608,2-2625,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 4,5 | [13 empty] | 4,5/31
Д-ВОСТ | ИМ. ГЕН. МИЛЬКО - МУЛЬМУГА путь 1 [2628пк6-2642пк4] | 1 | 2628,6-2642,4 | 0 | ТР возд. каб. | 2 | 8 | [20 empty] | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | МУЛЬМУГА - МУЛЬМУГАКАН путь 1 [2645пк6-2660пк4] | 1 | 2645,6-2660,4 | 0 | ТР возд. каб. | 4 | 16 | [13 empty] | 4 |  |  | 4 | [10 empty] | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ПП 2683 КМ - ВЕРХНЕЗЕЙСК путь 1 [2684пк3-2689пк4] | 1 | 2684,3-2689,4 |  | ИССО | 9 | 54 |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9
Д-ВОСТ | АПЕТЕНОК путь I (Ч-ис. Н) главный [2704пк9-2708пк3] ВЕРХНЕЗЕЙСК путь I (ис Ч-ис Н) главный [2689пк4-2692пк6] ВЕРХНЕЗЕЙСК - АПЕТЕНОК путь 1 [2692пк6-2704пк9] | 1, I | 2689,4-2692,6 2692,6-2704,9 2704,9-2708,3 | 0,4 | Строит. | 2 | 16 | [5 empty] | 8 |  |  | 8
Д-ВОСТ | АПЕТЕНОК путь I (Ч-ис. Н) главный [2704пк9-2708пк3] АПЕТЕНОК - РЗД 2721 КМ путь 1 [2708пк3-2720пк1] РЗД 2721 КМ путь 1 (Ч-Н) главный [2720пк1-2723пк3] | 1, I | 2704,9-2708,3 2708,3-2720,1 2720,1-2723,3 |  | Строит. | 9 | 90 |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | АПЕТЕНОК - ИЖАК путь 1 [2708пк3-2732пк9] | 1 | 2708,3-2732,9 |  | ТР КС | 4 | 16 | [5 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | РЗД 2721 КМ - ИЖАК путь 1 [2724пк1-2725пк10] | 1 | 2724,1-2725,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | РЗД 2721 КМ - ИЖАК путь 1 [2729пк1-2731пк10] | 1 | 2729,1-2731,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ИЖАК - РЗД 2747 КМ путь 1 [2742пк9-2745пк9] | 1 | 2742,9-2745,9 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/1500 | [6 empty] | 4/1500
Д-ВОСТ | РЗД 2747 КМ - УЛЬЯН СТРОИТ путь 1 [2749пк3-2751пк3] | 1 | 2749,3-2751,3 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | РЗД 2747 КМ - УЛЬЯН СТРОИТ путь 1 [2752пк5-2755пк5] | 1 | 2752,5-2755,5 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/1500
Д-ВОСТ | УЛЬЯН СТРОИТ - РЗД 2769 КМ путь 1 [2759пк1-2767пк4] | 1 | 2759,1-2767,4 |  | ИССО | 9 | 54 |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9
Д-ВОСТ | РЗД 2769 КМ - ОГОРОН путь 1 [2770пк8-2778пк6] | 1 | 2770,8-2778,6 |  | ИССО | 9 | 54 |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9
Д-ВОСТ | МОЛДАВСКИЙ путь I (Ч-ис Н) главный [2801пк1-2804пк7] не задано(ПП 2789 КМ - МОЛДАВСКИЙ) | I | 2801,1-2804,7 | 0,4 | Строит. | 4 | 32 |  | 8 | [10 empty] | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8
Д-ВОСТ | МИРОШНИЧЕНКО путь I (Ч-Н) главный [2832пк1-2835пк6] путь 3 (2-ст.р.р.3) приемо-отпр. путь 3А (ст.р.р.3-1) приемо-отпр. путь 5 (7-упор) прочий путь 5/3 (5-3) съезд пр-отп МИРОШНИЧЕНКО - ТУНГАЛА путь 1 [2835пк6-2845пк0] ТУНГАЛА путь I (ис Ч-ис Н) главный [2845пк0-2847пк6] | 1, 3, 3А, 5, 5/3, I | 2832,1-2835,6 2835,6-2845,0 2845,0-2847,6 | 2 | ЦУКС | 1 | 4 |  | 4/2000
| Итого по: ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА |  |  |  |  | 96 | 525,5
ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ
Д-ВОСТ | БП 7 КМ путь I (Н-Ч) главный [7пк6-8пк3] БП 7 КМ - ШТУРМ путь 1 [8пк3-18пк0] ШТУРМ путь I (ИС Ч-Н) главный [18пк0-21пк1] | 1, I | 18,0-21,1 7,6-8,3 8,3-18,0 |  | Строит. | 1 | 36 | [16 empty] | 36/1
Д-ВОСТ | БП 7 КМ - ШТУРМ путь 1 [8пк3-18пк0] ШТУРМ путь I (ИС Ч-Н) главный [18пк0-21пк1] | 1, I | 18,0-21,1 8,3-18,0 |  | Строит. | 1 | 2928 | 2928/2
Д-ВОСТ | МОХОРТОВ путь IА (Ч-Н) главный [28пк5-31пк6] ШТУРМ путь I (ИС Ч-Н) главный [18пк0-21пк1] ШТУРМ - МОХОРТОВ путь 1 [21пк1-28пк5] | 1, I, IА | 18,0-21,1 21,1-28,5 28,5-31,6 | 2 | ЦУКС | 4 | 16 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500
Д-ВОСТ | МОХОРТОВ путь IА (Ч-Н) главный [28пк5-31пк6] ШТУРМ путь I (ИС Ч-Н) главный [18пк0-21пк1] ШТУРМ - МОХОРТОВ путь 1 [21пк1-28пк5] | 1, I, IА | 18,0-21,1 21,1-28,5 28,5-31,6 |  | ЦУКС | 2 | 20 | [7 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ШТУРМ - МОХОРТОВ путь 1 [21пк1-28пк5] | 1 | 21,1-28,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | МОХОРТОВ - МУРТЫГИТ путь 1 [31пк6-47пк4] | 1 | 31,6-47,4 |  | Строит. | 1 | 5040 | 5040/1
Д-ВОСТ | МОХОРТОВ - МУРТЫГИТ путь 1 [31пк6-47пк3] | 1 | 31,6-47,3 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | МОХОРТОВ - МУРТЫГИТ путь 1 [31пк6-47пк3] | 1 | 31,6-47,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/4
Д-ВОСТ | МОХОРТОВ - МУРТЫГИТ путь 1 [31пк6-47пк3] | 1 | 31,6-47,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | МУРТЫГИТ - ПУРИКАН путь 1 [50пк7-65пк5] | 1 | 50,7-65,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | МУРТЫГИТ - ПУРИКАН путь 1 [50пк7-65пк5] | 1 | 50,7-65,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | ПУРИКАН - АНОСОВСКАЯ путь 1 [67пк4-82пк0] | 1 | 67,4-82,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | ПУРИКАН - АНОСОВСКАЯ путь 1 [67пк4-82пк0] | 1 | 67,4-82,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | АНОСОВСКАЯ - СИЛИП путь 1 [85пк1-87пк10] | 1 | 85,1-87,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | АНОСОВСКАЯ - СИЛИП путь 1 [88пк1-92пк8] СИЛИП путь I (ис Ч-ис1Н) главный [92пк8-93пк10] | 1, I | 88,1-92,8 92,8-93,10 | 6 | ППВ пути | 3 | 12 |  |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | АНОСОВСКАЯ - СИЛИП путь 1 [84пк1-92пк8] | 1 | 84,1-92,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | АНОСОВСКАЯ - СИЛИП путь 1 [84пк1-92пк8] | 1 | 84,1-92,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ЕФРЕМОВ путь I (Ч-Н) главный [120пк9-124пк6] ЗАБОЛОТНОЕ путь I (ис Ч-Н) главный [110пк8-114пк8] ЗАБОЛОТНОЕ - ЕФРЕМОВ путь 1 [114пк8-120пк9] | 1, I | 110,8-114,8 114,8-120,9 120,9-124,6 |  | Строит. | 1 | 23,8 | [23 empty] | 23,8/1
Д-ВОСТ | ЗАБОЛОТНОЕ - ЕФРЕМОВ путь 1 [114пк8-120пк9] | 1 | 114,8-120,9 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/800 |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | БЕЛЕНЬКАЯ путь I (Ч-H) главный [132пк5-134пк2] ЕФРЕМОВ путь I (Ч-Н) главный [120пк9-124пк6] ЕФРЕМОВ - БЕЛЕНЬКАЯ путь 1 [124пк6-132пк5] | 1, I | 120,9-124,6 124,6-132,5 132,5-134,2 |  | Строит. | 1 | 36 | [30 empty] | 36/1
Д-ВОСТ | ЕФРЕМОВ стр. 1, 2, 5 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | 2/1 |  | 4/2
Д-ВОСТ | ЕФРЕМОВ - БЕЛЕНЬКАЯ путь 1 [124пк6-132пк5] | 1 | 124,6-132,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [16 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ЕФРЕМОВ - БЕЛЕНЬКАЯ путь 1 [124пк6-132пк5] | 1 | 124,6-132,5 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/800 |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | БЕЛЕНЬКАЯ стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БЕЛЕНЬКАЯ путь I (Ч-H) главный [132пк5-134пк2] БЕЛЕНЬКАЯ - ФЕДОСЕЕВ путь 1 [134пк2-142пк11] ФЕДОСЕЕВ путь I (2-5) главный [142пк11-145пк0] | 1, I | 132,5-134,2 134,2-142,11 142,11-145,0 |  | Строит. | 1 | 34 | 34/1
Д-ВОСТ | ФЕДОСЕЕВ путь I (2-5) главный [142пк7-145пк7] не задано(Федосеев - п/п 153 км) | I | 142,7-145,7 |  | Строит. | 1 | 5208 | 5208/1
Д-ВОСТ | ФЕДОСЕЕВ путь I (2-5) главный [145пк471-152пк9] ФЕДОСЕЕВ - ПП 153 КМ путь 1 [152пк9-152пк9] | 1, I | 145,471-152,9 152,9-152,9 | 7,4 | КРН | 3 | 216 | [6 empty] | 72/3000 | [6 empty] | 72/3000 | [6 empty] | 72/1400
Д-ВОСТ | ПП 153 КМ путь II (2Ч-1) главный [152пк9-153пк1] (нов. строит.) путь(.) ФЕДОСЕЕВ (нов. строит.) путь(2) ФЕДОСЕЕВ - ПП 153 КМ путь 2 [145пк0-152пк9] | 2, II | 145,0-152,9 152,9-153,1 |  | Строит. | 1 | 4392 | 4392/1
Д-ВОСТ | ПП 153 КМ - СЕТИ путь 1 [153пк1-157пк6] СЕТИ путь I (ис.Ч-Н) главный [157пк6-157пк998] | 1, I | 153,1-157,6 157,6-157,998 | 5 | КРН | 2 | 144 | [20 empty] | 72/2000 | [6 empty] | 72/3094
Д-ВОСТ | БЕСТУЖЕВО - ГИЛЮЙ путь 1 [209пк5-223пк9] | 1 | 209,5-223,9 |  | Тек. сод. пути | 13 | 39 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 3/60 |  |  |  | 9/180 |  |  | 3/60 |  |  |  | 6/120 |  |  | 3/60 |  |  |  | 3/60 |  |  | 6/120
Д-ВОСТ | ГИЛЮЙ путь I (Ч-ис. Н) главный [223пк9-226пк4] ГИЛЮЙ - МОГОТ путь 1 [226пк4-250пк0] МОГОТ путь I (Ч-Н) главный [250пк0-252пк2] | 1, I | 223,9-226,4 226,4-250,0 250,0-252,2 | 2 | ЦУКС | 2 | 8 | [21 empty] | 4/1000 |  |  |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | ГИЛЮЙ путь I (Ч-ис. Н) главный [223пк9-226пк4] ГИЛЮЙ - МОГОТ путь 1 [226пк4-250пк0] МОГОТ путь I (Ч-Н) главный [250пк0-252пк2] | 1, I | 223,9-226,4 226,4-250,0 250,0-252,2 |  | ЦУКС | 2 | 20 | [25 empty] | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | РИХАРД ЗОРГЕ - ЯКУТСКИЙ путь 1 [271пк3-285пк3] | 1 | 271,3-285,3 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | ЯКУТСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [285пк3-287пк2] путь 2 (ст.р.р. 4-3) приемо-отпр. | 2, I | 285,3-287,2 | 2 | ЦУКС | 1 | 8 | [18 empty] | 8/2000
Д-ВОСТ | ЯКУТСКИЙ - НАГОРНАЯ-ЯКУТ путь 1 [287пк2-297пк7] | 1 | 287,2-297,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | АЯМ путь I (Ч-Н) главный [317пк6-321пк2] НАГОРНАЯ-ЯКУТ путь I (Н-Ч) главный [297пк7-299пк9] НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1, I | 297,7-299,9 299,9-317,6 317,6-321,2 |  | Строит. | 1 | 36 | [27 empty] | 36/1
Д-ВОСТ | АЯМ путь I (Ч-Н) главный [317пк6-321пк2] НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1, I | 299,9-317,6 317,6-321,2 |  | Строит. | 1 | 2140 | 2140/1
Д-ВОСТ | НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1 | 299,9-317,6 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | АЯМ - ХОЛОДНИКАН путь 1 [321пк2-325пк9] | 1 | 321,2-325,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 7 | 21 |  |  | 3/300 |  |  |  | 3/300 |  |  | 3/300 |  |  |  | 3/300 |  |  | 3/300 |  |  |  | 3/300 | [9 empty] | 3/300
Д-ВОСТ | АЯМ - ХОЛОДНИКАН путь 1 [321пк2-325пк9] | 1 | 321,2-325,9 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
Д-ВОСТ | ХОЛОДНИКАН - ЗОЛОТИНКА путь 1 [329пк1-339пк2] | 1 | 329,1-339,2 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  | 3/4 |  |  |  | 3/4 |  |  | 3/4 |  |  |  | 3/4 |  |  | 3/4 |  |  |  | 3/4 |  |  | 3/4 |  |  |  | 3/4
Д-ВОСТ | ОБОРЧО путь I (Ч-ис. Н) главный [382пк5-384пк5] ОКУРДАН путь I (Ч-Н) главный [356пк7-358пк7] ОКУРДАН - ОБОРЧО путь 1 [358пк7-382пк5] | 1, I | 356,7-358,7 358,7-382,5 382,5-384,5 |  | ЦУКС | 2 | 20 |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ОКУРДАН - ОБОРЧО путь 1 [358пк7-382пк5] | 1 | 358,7-382,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | ОКУРДАН - ОБОРЧО путь 1 [358пк7-382пк5] | 1 | 358,7-382,5 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 | [9 empty] | 8/120 |  |  |  | 8/120 | [9 empty] | 4/60
Д-ВОСТ | ОКУРДАН - ОБОРЧО путь 1 [358пк7-382пк5] | 1 | 358,7-382,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 | [6 empty] | 4/60 | [9 empty] | 4/60 |  |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | ОКУРДАН - ОБОРЧО путь 1 [358пк7-382пк5] | 1 | 358,7-382,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
Д-ВОСТ | ОКУРДАН - ОБОРЧО путь 1 [358пк7-382пк5] | 1 | 358,7-382,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
Д-ВОСТ | БЕРКАКИТ путь I (Ч-Н) главный [397пк9-400пк6] ОБОРЧО путь I (Ч-ис. Н) главный [382пк5-384пк5] ОБОРЧО - БЕРКАКИТ путь 1 [384пк5-397пк9] | 1, I | 382,5-384,5 384,5-397,9 397,9-400,6 | 14,1 | КРН | 7 | 84 |  |  |  | 12/1000 |  |  |  | 12/1200 |  |  |  | 12/1000 |  |  |  | 12/414 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12
Д-ВОСТ | БЕРКАКИТ путь I (Ч-Н) главный [397пк9-400пк6] БЕРКАКИТ - НЕРЮНГРИ-ПАС путь 1 [400пк6-407пк7] ОБОРЧО - БЕРКАКИТ путь 1 [384пк5-397пк9] | 1, I | 384,5-397,9 397,9-400,6 400,6-407,7 |  | Строит. | 1 | 36 | [16 empty] | 36/1
Д-ВОСТ | БЕРКАКИТ путь I (Ч-Н) главный [397пк9-400пк6] | I | 397,9-400,6 |  | Строит. | 1 | 12 | [6 empty] | 12/1
Д-ВОСТ | БЕРКАКИТ - НЕРЮНГРИ-ПАС путь 1 [400пк6-407пк7] | 1 | 400,6-407,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 8/120 | [9 empty] | 4/60
Д-ВОСТ | НЕРЮНГРИ-ПАС - НЕРЮНГРИ-ГР путь 1 [414пк7-416пк7] | 1 | 414,7-416,7 | 2 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
| Итого по: ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ |  |  |  |  | 180 | 20991,8
ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО
Д-ВОСТ | КУРЬЯН - ПП 2342 КМ путь 1 [2340пк1-2342пк4] | 1 | 2340,1-2342,4 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь I (IH-31) главный [2346пк4-2349пк0] путь II (Ч-IIЧ) главный [2346пк4-2350пк1] путь III (ЧБ-НБ) главный [175пк9-183пк2] путь II (ЧЧ-HН) главный [2349пк0-2354пк4] | I, II, III | 175,9-183,2 2346,4-2349,0 2346,4-2350,1 2349,0-2354,4 |  | Строит. | 5 | 22,3 |  |  | 7/1 |  |  |  | 3,8/1 | [9 empty] | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1 | [9 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ТЫНДА стр. 1, 108, 141, 328, 330, 340, 342 |  |  |  | ППРС | 7 | 14 | [24 empty] | 2/1 |  | 2/1 | 2/1 | 4/2 | 4/2
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 32 (241-613) прочий | 32 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/200
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 33 (237-611) прочий | 33 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 35 (245-607) прочий | 35 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 36 (235-603) прочий | 36 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 37 (243-609) прочий | 37 |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 41 (ст.р/р 229-617) сортиров. | 41 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/200
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 8 (136-155) приемо-отпр. | 8 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/200
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 17 (108-255) прочий | 17 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 16 (142-151) приемо-отпр. | 16 |  | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/200 |  | 4/200
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 15 (146-125) приемо-отпр. | 15 |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 14 (78-стрр63) приемо-отпр. | 14 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/200
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 9 (стрр40-127) приемо-отпр. | 9 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/200
Д-ВОСТ | ТЫНДА стр. 312 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 12 | [12 empty] | 12/1
Д-ВОСТ | ТЫНДА стр. 338 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 12 | [20 empty] | 12/1
Д-ВОСТ | ТЫНДА стр. 336 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 12 | [28 empty] | 12/1
Д-ВОСТ | ШАХТАУМ путь 5 (24-23) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | ШАХТАУМ стр. 14, 16, 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/3
Д-ВОСТ | ПОБОЖИЙ стр. 1, 2, 3 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [16 empty] | 4/2 | 2/1
Д-ВОСТ | ПОБОЖИЙ путь I (Ч-Н) главный [165пк2-168пк3] | I | 165,2-168,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ПП 153 КМ - СЕТИ путь 1 [153пк1-157пк6] СЕТИ путь I (ис.Ч-Н) главный [157пк6-157пк998] | 1, I | 153,1-157,6 157,6-157,998 | 5 | КРН | 2 | 144 | [20 empty] | 72/2000 | [6 empty] | 72/3094
Д-ВОСТ | СЕТИ стр. 1, 14, 2, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 5 | 10 | [9 empty] | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 | 4/2
Д-ВОСТ | СЕТИ путь I (ис.Ч-Н) главный [157пк6-161пк2] | I | 157,6-161,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | СЕТИ путь 7 (12-7) приемо-отпр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/20 |  |  |  | 4/20 |  |  | 4/20 |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | СЕТИ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
| Итого по: ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО |  |  |  |  | 55 | 366,3
не удалось определить ДУ
Д-ВОСТ | ВЕРИНО - ХОР путь 1 [8592пк2-8598пк5] | 1 | 8592,2-8598,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  |  |  |  | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2
Д-ВОСТ | БП 2003 КМ - ЮКТАЛИ путь 1 [2003пк3-2007пк3] | 1 | 2003,3-2007,3 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 | 4/2000 |  |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | ЧИЛЬЧИ - СТУДЕНЧЕСКИЙ путь 1 [2127пк1-2129пк10] | 1 | 2127,1-2129,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1500
Д-ВОСТ | КОСГРАМБО - ОТКОСНАЯ путь 1 [190пк1-194пк9] | 1 | 190,1-194,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ОТКОСНАЯ - КУЗНЕЦОВСКИЙ путь 1 [196пк5-203пк1] | 1 | 196,5-203,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ПП 2342 КМ - ТЫНДА путь 1 [2342пк5-2346пк4] | 1 | 2342,5-2346,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400
| Итого: |  |  |  |  | 14 | 55,6
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:42 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Сентябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Дальневосточная Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09
ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ
Д-ВОСТ | АРХАРА путь I гл (ЧД-Н) главный [8078пк1-8083пк3] путь II гл (Ч-НД) главный [8078пк1-8083пк3] не задано(.) | II гл, I гл | 8078,1-8083,3 | 0,1 | Строит. | 2 | 7 | [11 empty] | 3/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | АРХАРА - ТАТАКАН путь 2 [8083пк3-8090пк1] | 2 | 8083,3-8090,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | БОГУЧАН путь II (Ч-НД) главный [8100пк3-8102пк7] путь 4 (16-11) приемо-отпр. путь 6 (26-15) приемо-отпр. КАМЕННЫЙ КАР - БОГУЧАН путь 2 [8095пк8-8100пк3] | 2, 4, 6, II | 8095,8-8100,3 8100,3-8102,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/200
Д-ВОСТ | БОГУЧАН стр. 14, 18 |  |  |  | Ксп | 2 | 20 | [18 empty] | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | БОГУЧАН - РАЧИ путь 2 [8102пк7-8109пк6] | 2 | 8102,7-8109,6 | 9 | РС | 6 | 90 | [11 empty] | 18/1600 |  |  | 12/800 |  |  |  | 18/2800 |  |  | 12/1700 |  |  |  | 18/2135 |  |  | 12
Д-ВОСТ | РАЧИ - УРИЛ путь 2 [8113пк0-8119пк5] | 2 | 8113,0-8119,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/30
Д-ВОСТ | ТАРМАНЧУКАН путь II (Ч-НД) главный [8136пк5-8138пк5] путь 4 (14-9) приемо-отпр. УРИЛ путь II (Ч-НД) главный [8119пк5-8122пк8] путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (16-15) приемо-отпр. УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 2 [8122пк8-8136пк5] | 2, 4, 6, II | 8119,5-8122,8 8122,8-8136,5 8136,5-8138,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [25 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | ТАРМАНЧУКАН путь I (ЧД-Н) главный [8136пк5-8138пк5] путь 3 (10-13) приемо-отпр. УРИЛ путь I (ЧД-Н) главный [8119пк5-8122пк8] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 5 (17-упор) погр.-выгр. УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 1 [8122пк8-8136пк5] | 1, 3, 5, I | 8119,5-8122,8 8122,8-8136,5 8136,5-8138,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [29 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | УРИЛ путь I (ЧД-Н) главный [8119пк5-8122пк8] | I | 8119,5-8122,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/2
Д-ВОСТ | УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 1 [8122пк8-8136пк5] | 1 | 8122,8-8136,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 1 [8122пк8-8136пк5] | 1 | 8122,8-8136,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/2
Д-ВОСТ | УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 2 [8122пк8-8136пк5] | 2 | 8122,8-8136,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 1 [8122пк8-8136пк5] | 1 | 8122,8-8136,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/10
Д-ВОСТ | ТАРМАНЧУКАН путь I (ЧД-Н) главный [8136пк5-8138пк5] путь 3 (10-13) приемо-отпр. ТАРМАНЧУКАН - ТОННЕЛЬНЫЙ путь 1 [8138пк5-8140пк1] ТОННЕЛЬНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8140пк1-8144пк8] | 1, 3, I | 8136,5-8138,5 8138,5-8140,1 8140,1-8144,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4
Д-ВОСТ | ТАРМАНЧУКАН - ТОННЕЛЬНЫЙ путь 1 [8138пк5-8140пк1] | 1 | 8138,5-8140,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ТАРМАНЧУКАН - ТОННЕЛЬНЫЙ путь 1 [8138пк5-8140пк1] | 1 | 8138,5-8140,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 1 [8144пк8-8153пк7] | 1 | 8144,8-8153,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ путь II гл (Ч-ис НД) главный [8162пк1-8165пк6] путь 4 (14-9) приемо-отпр. КУНДУР-ХАБ путь II (Ч-НД) главный [8153пк7-8156пк7] путь 4 (12-5) приемо-отпр. путь 6 (14-13) приемо-отпр. КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 2 [8156пк7-8162пк1] | 2, 4, 6, II, II гл | 8153,7-8156,7 8156,7-8162,1 8162,1-8165,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 1 [8156пк7-8162пк8] | 1 | 8156,7-8162,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 2 [8156пк7-8162пк1] | 2 | 8156,7-8162,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
Д-ВОСТ | КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 2 [8156пк7-8162пк1] | 2 | 8156,7-8162,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/10
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 1 [8165пк6-8182пк8] | 1 | 8165,6-8182,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 2 [8165пк6-8182пк8] | 2 | 8165,6-8182,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | 2/10 | [20 empty] | 2/10 | [6 empty] | 2/10
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 1 [8165пк6-8182пк8] | 1 | 8165,6-8182,8 |  | Тек. сод. пути | 9 | 28 |  | 4/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ЯДРИН путь I (ЧД-Н) главный [8182пк8-8185пк8] | I | 8182,8-8185,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ЯДРИН - ОБЛУЧЬЕ путь 2 [8185пк8-8188пк2] | 2 | 8185,8-8188,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/10
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ путь II гл (Ч-НД) главный [8188пк2-8194пк7] ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 2 [8194пк7-8198пк0] УДАРНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8198пк0-8200пк7] | 2, II, II гл | 8188,2-8194,7 8194,7-8198,0 8198,0-8200,7 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/358
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ стр. 32 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | 10/1
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ путь I гл (ЧД-Н) главный [8188пк2-8195пк5] | I гл | 8188,2-8195,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ стр. 34 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [11 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ путь 15 (150-105) приемо-отпр. путь 17 (140-123) приемо-отпр. | 15, 17 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/10
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ путь 18 (14-15) приемо-отпр. путь 20 (46-47) приемо-отпр. | 18, 20 |  | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ путь 13 (126-131) приемо-отпр. | 13 |  | 1,1 | КРС | 1 | 48 | [25 empty] | 48/1107
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ стр. 103, 135, 143, 16, 20 |  |  |  | Ксп | 5 | 50 | [14 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 2 [8194пк7-8198пк0] | 2 | 8194,7-8198,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [18 empty] | 4/10 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/10
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 2 [8194пк7-8198пк0] | 2 | 8194,7-8198,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | 2/10 | [6 empty] | 2/10
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ путь II гл (Ч-НД) главный [8204пк3-8209пк1] УДАРНЫЙ - ЛАГАР-АУЛ путь 2 [8200пк7-8204пк3] | 2, II гл | 8200,7-8204,3 8204,3-8209,1 |  | Р | 2 | 8 | [11 empty] | 4/470 | [13 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | УДАРНЫЙ - ЛАГАР-АУЛ путь 2 [8200пк7-8204пк3] | 2 | 8200,7-8204,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/10
Д-ВОСТ | КИМКАН путь II (Ч-НД) главный [8222пк9-8225пк7] путь 4 (12-19) приемо-отпр. ЛАГАР-АУЛ путь II гл (Ч-НД) главный [8204пк3-8209пк1] путь 4 (10-5) приемо-отпр. ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 2 [8209пк1-8222пк9] | 2, 4, II, II гл | 8204,3-8209,1 8209,1-8222,9 8222,9-8225,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 2 [8209пк1-8222пк9] | 2 | 8209,1-8222,9 | 13,8 | КРН | 1 | 12 | 12
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо-отпр. путь 9 (46-41) приемо-отпр. КИМКАН путь I (ЧД-Н) главный [8222пк9-8225пк7] путь 3 (10-17) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 1, 3, 5, 7, 9, I, III, IIIА | 0,6-3,8 8222,9-8225,7 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 1 [8225пк... (см. карточку) | 1, 2, I, III, IIIА, IV | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 9 | 18 |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь 6 (32-11) приемо-отпр. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, 6, 8-10, IV | 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 8 | 22 | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III, IIIА | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 9 | 28 |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2 | 8225,7-8233,1 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10000
Д-ВОСТ | КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2 | 8225,7-8233,1 | 11,3 | КРН | 1 | 1 | 1
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] путь 4 (18-13) приемо-отпр. путь 6 (14-15) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь 6 (32-11) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2, 4, 6, II, IV | 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 8247,0-8250,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/200
| Итого по: ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ |  |  |  |  | 97 | 493,5
ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] путь 4 (18-13) приемо-отпр. путь 6 (14-15) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь 6 (32-11) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2, 4, 6, II, IV | 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 8247,0-8250,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 1 [8225пк... (см. карточку) | 1, 2, I, III, IIIА, IV | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 9 | 18 |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь 6 (32-11) приемо-отпр. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, 6, 8-10, IV | 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 8 | 22 | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III, IIIА | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 9 | 28 |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2 | 8235,9-8247,0 | 35 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/35000
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] путь 4 (18-13) приемо-отпр. путь 6 (14-15) приемо-отпр. БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] путь 4 (20-19) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 8247,0-8250,0 8250,0-8259,2 8259,2-8261,6 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [11 empty] | 8
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк0-8250пк0] путь 3 (20-упор) приемо-отпр. БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] путь 3 (16-21) приемо-отпр. путь 5 (10-23) приемо-отпр. путь 7 (14-27) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 8247,0-8250,0 8250,0-8259,2 8259,2-8261,6 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [15 empty] | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [8250пк0-8259пк2] | 1 | 8250,0-8259,2 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5000
Д-ВОСТ | БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8259пк2] | 2 | 8250,0-8259,2 | 15 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/15000
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь I (ЧД-Н) главный [8265пк4-8267пк5] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] путь 3 (16-21) приемо-отпр. путь 5 (10-23) приемо-отпр. путь 7 (14-27) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 1 [8261пк6-8265пк4] | 1, 3, 5, 7, I | 8259,2-8261,6 8261,6-8265,4 8265,4-8267,5 | 0,5 | ТР КС | 3 | 12 |  | 4 | [20 empty] | 8
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] путь 4 (8-13) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] путь 4 (20-19) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 2 [8261пк6-8265пк4] | 2, 4, II | 8259,2-8261,6 8261,6-8265,4 8265,4-8267,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4
Д-ВОСТ | ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 1 [8261пк6-8265пк4] | 1 | 8261,6-8265,4 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/5000
Д-ВОСТ | ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 2 [8261пк6-8265пк4] | 2 | 8261,6-8265,4 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/5000
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 2 [8261пк6-8265пк4] | 2, II | 8261,6-8265,4 8265,4-8267,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] путь 4 (8-13) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 2 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь II (ис.Ч-НД) главный [8269пк9-8272пк2] | 2, 4, II | 8265,4-8267,5 8267,5-8269,9 8269,9-8272,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь I (ЧД-Н) главный [8265пк4-8267пк5] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 1 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь I (ЧД-Н) главный [8269пк9-8272пк2] путь 3 (14-13) приемо-отпр. путь 5 (12-9) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 8265,4-8267,5 8267,5-8269,9 8269,9-8272,2 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [8 empty] | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 2 [8267пк5-8269пк9] | 2 | 8267,5-8269,9 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10000
Д-ВОСТ | ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 1 [8272пк10-8272пк10] | 1 | 8272,10-8272,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/8
Д-ВОСТ | ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 1 [8272пк2-8288пк6] | 1 | 8272,2-8288,6 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5000
Д-ВОСТ | ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8272пк2-8288пк6] | 2 | 8272,2-8288,6 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/5000
Д-ВОСТ | ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8272пк2-8288пк6] | 2 | 8272,2-8288,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БУДУКАН - БИРА путь 2 [8290пк5-8304пк7] | 2 | 8290,5-8304,7 | 25 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/25000
Д-ВОСТ | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8308пк5-8315пк1] СЕМИСТОЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8315пк1-8317пк4] путь 4 (20-21) приемо-отпр. | 2, 4, II, Четный | 8304,7-8308,5 8308,5-8315,1 8315,1-8317,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | БИРА путь Нечетный (ЧД-Н) главный [8305пк2-8308пк6] БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 1 [8308пк6-8315пк1] СЕМИСТОЧНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8315пк1-8317пк4] путь 3 (14-15) приемо-отпр. путь 5 (18-19) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I, Нечетный | 8305,2-8308,6 8308,6-8315,1 8315,1-8317,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  | 4
Д-ВОСТ | БИРА путь 10 (12-43) приемо-отпр. | 10 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БИРА путь 5 (34-35) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8308пк5-8315пк1] | 2 | 8308,5-8315,1 | 25 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/25000
Д-ВОСТ | БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8308пк5-8315пк1] | 2 | 8308,5-8315,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | СЕМИСТОЧНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8315пк1-8317пк4] СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 1 [8317пк4-8340пк2] | 1, I | 8315,1-8317,4 8317,4-8340,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4
Д-ВОСТ | СЕМИСТОЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8315пк1-8317пк4] путь 4 (20-21) приемо-отпр. СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 2 [8317пк4-8340пк2] | 2, 4, II | 8315,1-8317,4 8317,4-8340,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4
Д-ВОСТ | СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 2 [8318пк380-8322пк193] | 2 | 8318,380-8322,193 |  | Р | 3 | 12 | [11 empty] | 4/628 | [6 empty] | 4/706 | [6 empty] | 4/533
Д-ВОСТ | СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 2 [8317пк4-8340пк2] | 2 | 8317,4-8340,2 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10000
Д-ВОСТ | КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 2 [8342пк7-8349пк3] | 2 | 8342,7-8349,3 | 15 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/15000
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I путь I (ПЧ-2-Н) главный [8349пк3-8353пк2] БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1, I | 8349,3-8353,2 8353,2-8364,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I путь I (ПЧ-2-Н) главный [8349пк3-8353пк2] БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1, I | 8349,3-8353,2 8353,2-8364,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I путь I (из.ЧД-Н) главный [8349пк3-8353пк2] | I | 8349,3-8353,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1 | 8353,2-8364,7 | 13,3 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  | 3,8/1000 | [6 empty] | 3,8/1900
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2 | 8353,2-8364,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [25 empty] | 3,8/2
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2 | 8353,2-8364,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [11 empty] | 3,8/1 | [6 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ИКУРА путь I (ЧД-Н) главный [8364пк7-8367пк2] ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1, I | 8364,7-8367,2 8367,2-8392,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИКУРА путь II (Ч-НД) главный [8364пк7-8367пк2] ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2, II | 8364,7-8367,2 8367,2-8392,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367,2-8392,0 | 40 | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | [11 empty] | 3,8/20000 |  |  | 2/20000
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 2 [8378пк1-8379пк10] | 2 | 8378,1-8379,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 2 | 2/1000
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 2 [8382пк1-8384пк10] | 2 | 8382,1-8384,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/3000
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 2 [8385пк10-8386пк10] | 2 | 8385,10-8386,10 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1100
Д-ВОСТ | АУР путь I (ЧД-Н) главный [8392пк0-8395пк8] ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1, I | 8367,2-8392,0 8392,0-8395,8 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [15 empty] | 3,8/200
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367,2-8392,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367,2-8392,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [22 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367,2-8392,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [25 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] | 1 | 8395,8-8420,9 | 80 | Тек. сод. пути | 4 | 11,6 |  | 3,8/20000 |  |  |  | 2/20000 |  |  | 3,8/20000 |  |  |  | 2/20000
Д-ВОСТ | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] | 1, I, IA | 8395,8-8420,9 8420,9-8425,6 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 |  | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] | 1 | 8395,8-8420,9 | 3,5 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [22 empty] | 3,8/400 | [6 empty] | 3,8/1500
Д-ВОСТ | АУР - ИН путь 2 [8395пк8-8420пк9] | 2 | 8395,8-8420,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1, I, IA | 8420,9-8425,6 8425,6-8448,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1, I, IA | 8420,9-8425,6 8425,6-8448,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | [8 empty] | 2/5 | [9 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [15 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | [18 empty] | 3,8/5 |  |  | 2/5
Д-ВОСТ | ОЛЬГОХТА путь II (Ч-НД) главный [8448пк8-8450пк9] | II | 8448,8-8450,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [18 empty] | 3,8/1 | [6 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2 | 8450,9-8473,2 | 60 | Тек. сод. пути | 3 | 7,8 | 2/20000 |  |  |  | 3,8/20000 |  |  | 2/20000
Д-ВОСТ | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 1 [8450пк9-8473пк2] | 1 | 8450,9-8473,2 | 3,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [29 empty] | 3,8/800
Д-ВОСТ | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2 | 8450,9-8473,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I не задано(.) ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция ) |  |  | 1,2 | Строит. | 2 | 7 | [11 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 3/0,1
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I путь II (Ч-НД) главный [8473пк2-8475пк8] | II | 8473,2-8475,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 1 [8476пк1-8477пк10] | 1 | 8476,1-8477,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/2000
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 2 [8476пк1-8477пк10] | 2 | 8476,1-8477,10 | 2 | ППВ пути | 2 | 6 | [14 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 2 [8478пк1-8478пк6] ТУНГУССКИЙ путь II (Ч-НД) главный [8478пк6-8479пк10] | 2, II | 8478,1-8478,6 8478,6-8479,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 1 [8475пк8-8478пк6] путь 2 [8475пк8-8478пк6] ТУНГУССКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8478пк6-8480пк5] путь II (Ч-НД) главный [8478пк6-8480пк5] ТУНГУССКИЙ - ДЕЖНЕВКА путь 1 [8480пк5-8484пк7] путь 2 [8480пк5-8484пк7] | 1, 2, I, II | 8475,8-8478,6 8478,6-8480,5 8480,5-8484,7 |  | Строит. | 1 | 23,8 | [25 empty] | 23,8
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 2 [8475пк8-8478пк6] | 2 | 8475,8-8478,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ТУНГУССКИЙ путь II (Ч-НД) главный [8478пк6-8480пк5] ТУНГУССКИЙ - ДЕЖНЕВКА путь 2 [8480пк5-8484пк7] | 2, II | 8478,6-8480,5 8480,5-8484,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [8484пк7-8487пк0] путь III (9-ПЧ-15) главный [0пк0-1пк3] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1, I, III | 0,0-1,3 8484,7-8487,0 8487,0-8495,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  | 4
| Итого по: ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА |  |  |  |  | 120 | 432,8
ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [8484пк7-8487пк0] путь III (9-ПЧ-15) главный [0пк0-1пк3] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1, I, III | 0,0-1,3 8484,7-8487,0 8487,0-8495,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  | 4
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2 | 8487,0-8495,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1 | 8487,0-8495,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА путь I (ЧД-1Н) главный [8495пк7-8497пк8] НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 1 [8497пк8-8505пк2] | 1, I | 8495,7-8497,8 8497,8-8505,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА путь II (Ч-2Н) главный [8495пк8-8497пк8] | II | 8495,8-8497,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 1 [8497пк8-8505пк2] | 1 | 8497,8-8505,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 19,1 |  | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 1 [8497пк8-8505пк2] ПРИАМУРСКАЯ путь I (1Ч-1Н) главный [8505пк2-8507пк4] ПРИАМУРСКАЯ - ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь 1 [8507пк4-8508пк2] | 1, I | 8497,8-8505,2 8505,2-8507,4 8507,4-8508,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 2 [8497пк8-8505пк2] ПРИАМУРСКАЯ путь II (2Ч-2Н) главный [8505пк2-8507пк4] ПРИАМУРСКАЯ - ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь 2 [8507пк4-8508пк2] | 2, II | 8497,8-8505,2 8505,2-8507,4 8507,4-8508,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 2 [8497пк8-8505пк2] | 2 | 8497,8-8505,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь I (1Ч-1Н) главный [8508пк2-8512пк2] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 1 [8512пк2-8514пк9] ПРИАМУРСКАЯ - ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь 1 [8507пк4-8508пк2] | 1, I | 8507,4-8508,2 8508,2-8512,2 8512,2-8514,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь II (2Ч-2Н) главный [8508пк2-8512пк2] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 2 [8512пк2-8514пк9] ПРИАМУРСКАЯ - ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь 2 [8507пк4-8508пк2] | 2, II | 8507,4-8508,2 8508,2-8512,2 8512,2-8514,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь II (2Ч-2Н) главный [8509пк1-8511пк3] | II | 8509,1-8511,3 | 2,3 | ППВ пути | 2 | 6 | [21 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/1300
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ стр. 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | 10/1
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510,6-8520,5 | 4,8 | ИССО | 4 | 16 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510,6-8520,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 30,6 |  |  | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 2 [8512пк2-8514пк9] | 2 | 8512,2-8514,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | АМУР стр. 15, 2, 3, 5, 9 |  |  |  | Ксп | 5 | 50 | [11 empty] | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | АМУР путь II (2Ч-2Н) главный [8514пк9-8517пк7] АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] ХАБАРОВСК I путь II(зап) (2Ч-ПЭЦ) главный [8520пк3-8523пк1] | 2, II, II(зап) | 8514,9-8517,7 8517,7-8520,3 8520,3-8523,1 |  | ИССО | 3 | 12 | [11 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | АМУР путь II (2Ч-2Н) главный [8514пк9-8517пк7] | II | 8514,9-8517,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | АМУР путь II (2Ч-2Н) главный [8514пк9-8517пк7] АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] | 2, II | 8514,9-8517,7 8517,7-8520,3 | 5,7 | КРН | 6 | 90 | [11 empty] | 18/1600 |  |  | 12/1200 |  |  |  | 18/1700 |  |  | 12/1249 |  |  |  | 18 |  |  | 12
Д-ВОСТ | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] | 2 | 8517,7-8520,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 1 [8517пк7-8520пк2] | 1 | 8517,7-8520,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [22 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК I стр. 35 |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК I - ХАБАРОВСК II путь 2 [8525пк5-8528пк8] | 2 | 8525,5-8528,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [25 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК II |  |  |  | КР СЦБ | 3 | 24 |  | 8/0,1 | [13 empty] | 8/0,1 | [13 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | КРАСН РЕЧКА путь II (IIЧ-НМ2А) главный [8541пк0-8544пк7] ХАБАРОВСК II путь I (ЧД-НI) главный [8528пк8-8537пк6] путь 2 (137-536) соединит. путь 21 (436-163) сортиров. путь 3 (135-546) соединит. путь 30 (35-20) деповской путь 31 (73-упор) деповской путь 4 (153-ст.р.р.516) вытяжной путь 41 (466-137) со... (см. карточку) | 2, 21, 3, 30, 31, 4, 41, 42, 43, 45, 46, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 6, 62, 63, 64, 6Г, 6 с-д, 7, 8, 9, I, II | 8528,8-8537,6 8537,6-8541,0 8541,0-8544,7 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [22 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСН РЕЧКА путь I (IЧ-НМ1А) главный [8540пк8-8544пк7] путь IАП (НМ1А-Н) главный [8540пк8-8544пк7] ХАБАРОВСК II путь I (ЧД-НI) главный [8528пк8-8537пк6] путь 10 (61-26) деповской путь 103-101 (103-101) съезды_пpоч. путь 107 (272-79) деповской путь 108 (274-83) деповской путь 109 (254-77) деповской п... (см. карточку) | 1, 10, 103-101, 107, 108, 109, 18, 18а, 3, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 44, 47, 70, 70-72, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 86-88, 87, I, IIЕ, IАП | 8528,8-8537,6 8537,6-8540,8 8540,8-8544,7 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [18 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК II путь II (Ч-НII) главный [8528пк8-8537пк6] | II | 8528,8-8537,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 |  |  |  |  | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК II - КРАСН РЕЧКА путь 1 [8537пк6-8540пк8] | 1 | 8537,6-8540,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  | 3,8/2
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8562пк1-8574пк4] | 1, I | 8559,5-8562,1 8562,1-8574,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] КРУГЛИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8574пк4-8576пк8] | 2, II | 8559,5-8562,1 8562,1-8574,4 8574,4-8576,8 | 16,8 | РС | 7 | 102 | 12/1600 | [10 empty] | 18/2800 |  |  | 12/1600 |  |  |  | 18/1600 |  |  | 12/1846 |  |  |  | 18/2800 |  |  | 12/1800
| Итого по: ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ |  |  |  |  | 70 | 455,8
ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8562пк1-8574пк4] | 1, I | 8559,5-8562,1 8562,1-8574,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8562пк1-8574пк4] КРУГЛИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8574пк4-8576пк8] | 1, I | 8562,1-8574,4 8574,4-8576,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] КРУГЛИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8574пк4-8576пк8] | 2, II | 8562,1-8574,4 8574,4-8576,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] КРУГЛИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8574пк4-8576пк8] | 2, II | 8559,5-8562,1 8562,1-8574,4 8574,4-8576,8 | 16,8 | РС | 7 | 102 | 12/1600 | [10 empty] | 18/2800 |  |  | 12/1600 |  |  |  | 18/1600 |  |  | 12/1846 |  |  |  | 18/2800 |  |  | 12/1800
Д-ВОСТ | КРУГЛИКОВО стр. 10, 13, 2, 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
Д-ВОСТ | КРУГЛИКОВО стр. 10, 4 |  |  |  | Ксп | 2 | 20 | [18 empty] | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ВЕРИНО стр. 1 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3,8 | [8 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ВЕРИНО стр. 3, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 6 | [7 empty] | 2/1 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ВЕРИНО стр. 18, 2, 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/3
Д-ВОСТ | ХАКА путь II (и.с.Ч-НД) главный [8608пк7-8610пк6] ХОР путь II (Ч-Н) главный [8598пк5-8605пк2] ХОР - ХАКА путь 2 [8605пк2-8608пк7] | 2, II | 8598,5-8605,2 8605,2-8608,7 8608,7-8610,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] ХОР путь I (ЧД-1) главный [8598пк5-8604пк8] ХОР - ДОРМИДОНТОВКА путь неч [8599пк4-8613пк6] путь 1 [8604пк8-8604пк8] | 1, I, неч | 8598,5-8604,8 8599,4-8613,6 8604,8-8604,8 8613,7-8619,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [29 empty] | 4
Д-ВОСТ | ХОР стр. 1, 22, 3, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 3 | 8 | [14 empty] | 2/1 |  |  |  | 4/3 |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | ХОР стр. 20, 23, 25, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [22 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8613пк7-8619пк1] ХАКА путь II (и.с.Ч-НД) главный [8608пк7-8610пк6] ХАКА - ДОРМИДОНТОВКА путь 2 [8610пк6-8613пк7] | 2, II | 8608,7-8610,6 8610,6-8613,7 8613,7-8619,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] ХАКА путь I (2-Н) главный [8609пк0-8610пк6] ХАКА - ДОРМИДОНТОВКА путь 1 [8610пк6-8613пк7] | 1, I | 8609,0-8610,6 8610,6-8613,7 8613,7-8619,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4
Д-ВОСТ | ХАКА стр. 1, 12, 2, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 6 | [5 empty] | 2/1 | [19 empty] | 4/3
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА стр. 104 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА стр. 10, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА стр. 12, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 2 [8619пк1-8622пк3] | 2 | 8619,1-8622,3 | 3,3 | ППВ пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1500
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 1 [8619пк1-8632пк7] | 1 | 8619,1-8632,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [15 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2
Д-ВОСТ | КРАСИЦКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8632пк7-8635пк0] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 1 [8635пк0-8647пк3] | 1, I | 8632,7-8635,0 8635,0-8647,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  | 4
Д-ВОСТ | КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 2 [8645пк8-8647пк3] | 2 | 8645,8-8647,3 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1500
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ путь II (ис.Ч-НД) главный [8647пк3-8653пк3] | II | 8647,3-8653,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ путь 3 (12-15) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ путь II (ис.Ч-НД) главный [8647пк3-8653пк3] | II | 8647,3-8653,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 2 [8653пк5-8654пк10] | 2 | 8653,5-8654,10 | 1,6 | ППВ пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1600
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 2 [8655пк1-8656пк10] | 2 | 8655,1-8656,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 1 [8655пк1-8656пк10] | 1 | 8655,1-8656,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 1 [8657пк1-8658пк10] | 1 | 8657,1-8658,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 1 [8659пк1-8660пк1] | 1 | 8659,1-8660,1 | 1,4 | ППВ пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1400
Д-ВОСТ | АВАН путь I (ЧД-Н) главный [8660пк1-8662пк1] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 1 [8658пк8-8658пк8] | 1, I | 8658,8-8658,8 8660,1-8662,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] путь 3 (10-9) приемо-отпр. КОТИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8672пк2-8674пк4] путь 3 (10-11) приемо-отпр. КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 1 [8674пк4-8679пк9] | 1, 3, I | 8672,2-8674,4 8674,4-8679,9 8679,9-8682,0 | 5,2 | К КС | 5 | 20 |  | 4/64 | [6 empty] | 4/64 | [6 empty] | 4/64 | [6 empty] | 4/64 | [6 empty] | 4/64
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8682пк0] путь 4 (12-11) приемо-отпр. КОТИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8672пк2-8674пк4] путь 4 (12-9) приемо-отпр. КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк4-8679пк9] | 2, 4, II | 8672,2-8674,4 8674,4-8679,9 8679,9-8682,0 | 5,2 | К КС | 3 | 12 | [11 empty] | 4/64 | [6 empty] | 4/84 | [6 empty] | 4/104
Д-ВОСТ | КОТИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8672пк2-8674пк4] КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 1 [8674пк4-8679пк9] | 1, I | 8672,2-8674,4 8674,4-8679,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4
Д-ВОСТ | КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 1 [8677пк1-8679пк9] | 1 | 8677,1-8679,9 | 1,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/400 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 1 [8682пк0-8696пк1] | 1, I | 8679,9-8682,0 8682,0-8696,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8682пк7-8693пк8] | 2 | 8682,7-8693,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] | 2, II | 8696,1-8698,6 8698,6-8712,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА путь 3 (18-9) приемо-отпр. путь 4 (12-11) приемо-отпр. | 3, 4 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/2 | [20 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8708пк940] | 2 | 8698,6-8708,940 |  | Р | 2 | 8 | [11 empty] | 4/920 | [6 empty] | 4/790
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] | 1 | 8698,6-8712,5 | 3,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8715пк7-8735пк1] | 1, I | 8712,5-8715,7 8715,7-8735,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4
Д-ВОСТ | РОЗЕНГАРТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8715пк7-8735пк1] | 2, II | 8712,5-8715,7 8715,7-8735,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4
Д-ВОСТ | РОЗЕНГАРТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8713пк8-8713пк8] путь 6 (26-11) приемо-отпр. | 6, II | 8713,8-8713,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8716пк6-8717пк10] | 1 | 8716,6-8717,10 | 1,4 | ППВ пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1400
Д-ВОСТ | РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8715пк7-8735пк1] | 1 | 8715,7-8735,1 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 4/800 | [10 empty] | 2/300
Д-ВОСТ | БОЙЦОВО путь I (ЧД-Н) главный [8735пк1-8737пк2] | I | 8735,1-8737,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БИКИН путь II (Ч-НН) главный [8752пк7-8758пк7] БОЙЦОВО путь II (Ч-НД) главный [8735пк1-8737пк5] БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8737пк5-8752пк7] | 2, II | 8735,1-8737,5 8737,5-8752,7 8752,7-8758,7 |  | ИССО | 3 | 12 | [11 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | БОЙЦОВО путь II (Ч-НД) главный [8735пк10-8737пк5] | II | 8735,10-8737,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БОЙЦОВО - БИКИН путь 1 [8748пк1-8749пк10] | 1 | 8748,1-8749,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/2000
Д-ВОСТ | БИКИН путь I (ЧД-Н) главный [8752пк7-8757пк2] | I | 8752,7-8757,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/2 | [27 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 2 [8764пк430-8764пк810] | 2 | 8764,430-8764,810 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/380
Д-ВОСТ | ЗВЕНЬЕВОЙ путь I (ис.ЧН-Н) главный [8768пк1-8771пк3] ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 1 [8771пк3-8790пк9] | 1, I | 8768,1-8771,3 8771,3-8790,9 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 |  | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЗВЕНЬЕВОЙ путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8768пк1-8771пк3] ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 2 [8771пк3-8790пк9] | 2, II | 8768,1-8771,3 8771,3-8790,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4
Д-ВОСТ | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8790пк9-8793пк6] БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 1 [8793пк6-8801пк6] ЛУЧЕГОРСК путь I (ЧД-Н) главный [8801пк6-8804пк7] | 1, I | 8790,9-8793,6 8793,6-8801,6 8801,6-8804,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  | 4/550
Д-ВОСТ | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 2 [8801пк1-8801пк6] ЛУЧЕГОРСК путь II (Ч-НД) главный [8801пк6-8802пк10] | 2, II | 8801,1-8801,6 8801,6-8802,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/2000
Д-ВОСТ | ЛАСТОЧКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8812пк7-8814пк9] ЛУЧЕГОРСК путь II (Ч-НД) главный [8801пк6-8804пк7] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8804пк7-8812пк7] | 2, II | 8801,6-8804,7 8804,7-8812,7 8812,7-8814,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ЛУЧЕГОРСК путь II (Ч-НД) главный [8803пк1-8804пк7] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8804пк7-8804пк10] | 2, II | 8803,1-8804,7 8804,7-8804,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 2 | 2/2000
Д-ВОСТ | ЛУЧЕГОРСК путь I (ЧД-Н) главный [8804пк1-8804пк7] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 1 [8804пк7-8805пк10] | 1, I | 8804,1-8804,7 8804,7-8805,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2000
Д-ВОСТ | ЛУЧЕГОРСК путь II (Ч-НД) главный [8801пк6-8804пк7] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8804пк7-8812пк7] | 2, II | 8801,6-8804,7 8804,7-8812,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ЛАСТОЧКА путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8812пк7-8815пк0] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 1 [8804пк7-8812пк7] | 1, I | 8804,7-8812,7 8812,7-8815,0 8815,0-8837,6 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [8 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8805пк1-8806пк10] | 2 | 8805,1-8806,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8807пк1-8808пк10] | 2 | 8807,1-8808,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8809пк1-8811пк8] | 2 | 8809,1-8811,8 | 2,8 | ППВ пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2800
Д-ВОСТ | ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 1 [8809пк1-8810пк10] | 1 | 8809,1-8810,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 1 [8811пк1-8812пк7] | 1 | 8811,1-8812,7 | 1,8 | ППВ пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1800
Д-ВОСТ | ЛАСТОЧКА путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8812пк7-8815пк0] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 1 [8804пк7-8812пк7] | 1, I | 8804,7-8812,7 8812,7-8815,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/10
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк5] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк5-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815,0-8837,6 8837,6-8841,5 8841,5-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [22 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 2 [8814пк9-8837пк6] | 2, II | 8814,9-8837,6 8837,6-8840,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк5] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815,0-8837,6 8837,6-8841,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837,6-8840,7 8840,7-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/550
| Итого по: ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО |  |  |  |  | 108 | 489,3
ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк5] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк5-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815,0-8837,6 8837,6-8841,5 8841,5-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [22 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837,6-8840,7 8840,7-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк5-8860пк4] ЭБЕРГАРД путь I (исЧД-Н) главный [8860пк4-8863пк3] | 1, I | 8841,5-8860,4 8860,4-8863,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БП 1560 КМ путь I (ис.ЧД-1) главный [8868пк4-8868пк6] путь II (ис.Ч-Н) главный [8868пк4-8868пк9] БП 1560 КМ - ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 2 [8868пк9-8873пк4] ЭБЕРГАРД - БП 1560 КМ путь 1 [8863пк3-8868пк4] путь 2 [8863пк4-8868пк4] | 1, 2, I, II | 8863,3-8868,4 8863,4-8868,4 8868,4-8868,6 8868,4-8868,9 8868,9-8873,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ЭБЕРГАРД - БП 1560 КМ путь 2 [8863пк4-8868пк4] | 2 | 8863,4-8868,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БП 1560 КМ путь II (ис.Ч-Н) главный [8868пк4-8868пк9] БП 1560 КМ - ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 2 [8868пк9-8873пк4] ДАЛЬНЕРЕЧ I путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8873пк4-8877пк1] путь 4 (20-1) приемо-отпр. путь 5 (16-21) приемо-отпр. путь 6 (18-23) приемо-отпр. путь 7 (4-9) приемо-отпр. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. п... (см. карточку) | 2, 4, 5, 6, 7, 7-5, 8, II | 8868,4-8868,9 8868,9-8873,4 8873,4-8877,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ путь I (ЧД-Н) главный [8879пк4-8881пк1] путь Iо (ЧИ-5) главный [27пк6-27пк7] путь 3-1 (3-1) съезд_глав. ДАЛЬНЕРЕЧ I путь I (2-ис.Н) главный [8874пк3-8877пк1] путь 29-27 (29-27) съезд_глав. путь 3 (8-35) приемо-отпр. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ДАЛЬНЕРЕЧ I - БП 1571 КМ путь 1 [8877пк1-8879п... (см. карточку) | 1, 29-27, 3, 3-1, 7-5, I, Iо | 27,6-27,7 8874,3-8877,1 8877,1-8879,4 8879,4-8881,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ путь I (ЧД-Н) главный [8879пк4-8881пк1] путь Iо (ЧИ-5) главный [27пк6-27пк7] путь 3-1 (3-1) съезд_глав. БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 1 [8881пк1-8883пк7] ДАЛЬНЕРЕЧ I - БП 1571 КМ путь 1 [8877пк1-8879пк4] | 1, 3-1, I, Iо | 27,6-27,7 8877,1-8879,4 8879,4-8881,1 8881,1-8883,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  | 4/550
Д-ВОСТ | ЛАЗО путь I (ЧД-Н) главный [8883пк7-8886пк2] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 5 (16-17) приемо-отпр. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 1 [8886пк2-8891пк0] | 1, 2-4, 3, 3-1, 5, 7-5, I | 8883,7-8886,2 8886,2-8891,0 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [8 empty] | 4 | [13 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ЛАЗО путь I (ЧД-Н) главный [8883пк7-8886пк2] ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 1 [8886пк2-8891пк0] | 1, I | 8883,7-8886,2 8886,2-8891,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь I (ис.ЧД-Н) главный [8891пк0-8893пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 1 [8886пк2-8891пк0] | 1, 2-4, 3, 3-1, 6-8, 7-5, I | 8886,2-8891,0 8891,0-8893,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк0-8893пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (12-13) приемо-отпр. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 2 [8886пк2-8891пк0] | 2, 2-4, 3-1, 4, 6, 6-8, 7-5, II | 8886,2-8891,0 8891,0-8893,1 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [18 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь I (ис.ЧД-Н) главный [8891пк1-8893пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 1 [8893пк1-8913пк3] | 1, 2-4, 3, 3-1, 6-8, 7-5, I | 8891,1-8893,1 8893,1-8913,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк1-8893пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (12-13) приемо-отпр. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 2 [8893пк1-8913пк3] | 2, 2-4, 3-1, 4, 6, 6-8, 7-5, II | 8891,1-8893,1 8893,1-8913,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь I (ис.ЧД-Н) главный [8891пк0-8893пк1] ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 1 [8893пк1-8913пк3] | 1, I | 8891,0-8893,1 8893,1-8913,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 1 [8893пк1-8913пк3] | 1 | 8893,1-8913,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ПРОХАСКО путь II (Ч-ис.НД) главный [8913пк3-8915пк9] ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 2 [8915пк9-8920пк4] ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8920пк4-8922пк5] | 2, II | 8913,3-8915,9 8915,9-8920,4 8920,4-8922,5 |  | ИССО | 3 | 12 | [11 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | РУЖИНО путь I (ЧД-5) главный [8930пк1-8935пк1] ФИЛАРЕТОВКА путь I (ЧД-ис.Н) главный [8920пк4-8922пк5] путь 3 (12-15) приемо-отпр. ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 1 [8922пк5-8930пк1] | 1, 3, I | 8920,4-8922,5 8922,5-8930,1 8930,1-8935,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | РУЖИНО путь II (ис.Ч-НЛI) главный [8930пк1-8935пк5] ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8920пк4-8922пк5] путь 4 (10-11) приемо-отпр. ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 2 [8922пк5-8930пк1] | 2, 4, II | 8920,4-8922,5 8922,5-8930,1 8930,1-8935,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | РУЖИНО путь II (ис.Ч-НЛI) главный [8930пк1-8935пк5] РУЖИНО - ЛЕСОЗАВОДСК I путь 2 [8935пк5-8937пк0] | 2, II | 8930,1-8935,5 8935,5-8937,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | РУЖИНО путь I (ЧД-5) главный [8930пк1-8936пк2] | I | 8930,1-8936,2 | 6,1 | ППВ пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/3050 | [6 empty] | 4/3050
Д-ВОСТ | БП 1634 КМ путь I (ЧД-Ч1) главный [8943пк0-8944пк7] БП 1634 КМ - КАБАРГА путь 1 [8944пк7-8952пк9] КАБАРГА путь I (ЧД-ис. Н) главный [8952пк9-8955пк2] путь 3 (12-9) приемо-отпр. | 1, 3, I | 8943,0-8944,7 8944,7-8952,9 8952,9-8955,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1634 КМ путь II (ис.Ч-НД) главный [8943пк0-8944пк7] БП 1634 КМ - КАБАРГА путь 2 [8944пк7-8952пк9] КАБАРГА путь II (Ч-НД) главный [8952пк9-8955пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 8943,0-8944,7 8944,7-8952,9 8952,9-8955,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1634 КМ путь II (ис.Ч-НД) главный [8943пк0-8944пк7] БП 1634 КМ - КАБАРГА путь 2 [8944пк7-8952пк9] | 2, II | 8943,0-8944,7 8944,7-8952,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КАБАРГА путь II (Ч-НД) главный [8952пк9-8955пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 2 [8955пк2-8974пк1] ШМАКОВКА путь II (Ч-НД) главный [8974пк1-8977пк1] путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 6 (20-13) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 8952,9-8955,2 8955,2-8974,1 8974,1-8977,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8974пк1-8977пк1] путь 3 (16-11) приемо-отпр. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8977пк1-9001пк4] | 1, 3, I | 8974,1-8977,1 8977,1-9001,4 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 |  | 4
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА путь 4 (14-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/2 | 4/2 | [5 empty] | 4/2 | 4/2 | [5 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА путь 8 (8-упор) подъездной | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | СУНГАЧ путь II (Ч-НД) главный [9001пк4-9003пк6] путь 4 (16-15) приемо-отпр. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 2 [9003пк6-9012пк8] | 2, 4, II | 9001,4-9003,6 9003,6-9012,8 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4
Д-ВОСТ | СУНГАЧ путь 3 (10-5) приемо-отпр. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 1 [9003пк6-9012пк9] | 1, 3 | 9003,6-9012,9 | 0,4 | ТР КС | 2 | 8 | [15 empty] | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | СУНГАЧ путь 3 (10-5) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО путь II (Ч-НД) главный [9012пк8-9016пк1] путь 4 (10-9) приемо-отпр. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9016пк1-9046пк6] | 2, 4, II | 9012,8-9016,1 9016,1-9046,6 | 0,4 | ТР КС | 2 | 8 | [18 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО путь 3 (12-13) приемо-отпр. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9046пк6] | 1, 3 | 9016,1-9046,6 | 0,4 | ТР КС | 2 | 8 | [8 empty] | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО путь 7 (17-ГПП) ходовой | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН путь 38 (94-92) прочий | 38 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/50 | 4/50
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН путь 55Д (77-упор) подъездной | 55Д |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [24 empty] | 8/100
Д-ВОСТ | СТАРЫЙ КЛЮЧ путь 4 (6-17) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/50 | 4/50
Д-ВОСТ | СТАРЫЙ КЛЮЧ путь 12 (15-ГПП) ходовой | 12 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | 4/50
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ путь 4 (14-13) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/50 | 4/50
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9069пк0-9089пк0] | 1 | 9069,0-9089,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/6 | [6 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/6
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ путь II (Ч-НД) главный [9091пк621-9092пк2] МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 2 [9092пк2-9106пк200] | 2, II | 9091,621-9092,2 9092,2-9106,200 |  | Р | 1 | 4 | [11 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [9089пк0-9092пк2] | I | 9089,0-9092,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ путь II (Ч-НД) главный [9089пк0-9092пк2] | II | 9089,0-9092,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 2 [9092пк2-9107пк0] | 2 | 9092,2-9107,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 1 [9092пк2-9107пк0] | 1 | 9092,2-9107,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 1 [9092пк2-9107пк0] СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь 3 (60-135) приемо-отпр. | 1, 3, I | 9092,2-9107,0 9107,0-9113,12 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 1 [9092пк2-9107пк0] | 1 | 9092,2-9107,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 2 [9092пк2-9107пк0] | 2 | 9092,2-9107,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/6 | [6 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/6
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] путь 10 (82-123) сортиров. путь 11 (80-149) сортиров. путь 16 (110-181) приемо-отпр. путь 17 (112-93) приемо-отпр. путь 19 (116-173) приемо-отпр. путь 20 (114-171) приемо-отпр. путь 4 (28-143) приемо-отпр. ... (см. карточку) | 10, 11, 16, 17, 19, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 9107,0-9113,12 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь 3 (60-135) приемо-отпр. | 3, I | 9107,0-9113,12 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] | I | 9107,0-9113,12 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/400 | [13 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] | II | 9107,0-9113,12 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | ДАЛЬНЕРЕЧ II путь Iо (ис.Ч-Н) главный [19пк1-21пк2] ДАЛЬНЕРЕЧ II - БП 1571 КМ путь н [21пк2-27пк6] | Iо, н | 19,1-21,2 21,2-27,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  | 4/550
| Итого по: ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО |  |  |  |  | 103 | 412
ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК
Д-ВОСТ | ОРЕХОВО-ПРИМ путь 4 (16-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ОРЕХОВО-ПРИМ - ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 1 [9120пк1-9124пк3] ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [9124пк3-9126пк4] ПЕРЕЛЕТНЫЙ - ИППОЛИТОВКА путь 1 [9126пк4-9130пк4] | 1, I | 9120,1-9124,3 9124,3-9126,4 9126,4-9130,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  | 4/550
Д-ВОСТ | ОРЕХОВО-ПРИМ - ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 1 [9121пк2-9121пк2] | 1 | 9121,2-9121,2 |  | ИССО | 4 | 16 | [8 empty] | 4/45 | [6 empty] | 4/45 | [6 empty] | 4/45 | [6 empty] | 4/45
Д-ВОСТ | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ИППОЛИТОВКА путь 9 (18-упор) подъездной | 9 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  |  | 3,8/10 | [20 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 9 (24-21) приемо-отпр. | 9 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  |  | 3,8/10 | [14 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | НОВОШАХТИНСКАЯ путь I (ис. ЧД-Н) главный [9147пк9-9150пк2] путь 3 (24-17) приемо-отпр. НОВОШАХТИНСКАЯ - ДУБИНИНСКИЙ путь 1 [9150пк2-9157пк3] | 1, 3, I | 9147,9-9150,2 9150,2-9157,3 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 |  | 3,8/400
Д-ВОСТ | НОВОШАХТИНСКАЯ путь II (ис. Ч-НД) главный [9147пк8-9150пк1] путь 10 (14-21) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 6 (28-25) приемо-отпр. путь 8 (26-31) приемо-отпр. НОВОШАХТИНСКАЯ - ДУБИНИНСКИЙ путь 2 [9150пк2-9157пк3] | 10, 2, 4, 6, 8, II | 9147,8-9150,1 9150,2-9157,3 | 0,3 | ТР КС | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 14 (32-33) прочий | 14 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [9 empty] | 3,8/10 | [14 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | НОВОШАХТИНСКАЯ стр. 22, 24 |  |  |  | Ксп | 2 | 20 | [18 empty] | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ДУБИНИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [9157пк3-9160пк2] путь 3 (22-21) приемо-отпр. путь 5 (18-25) приемо-отпр. путь 7 (30-41) приемо-отпр. ДУБИНИНСКИЙ - УССУРИЙСК путь 1 [9160пк2-9173пк6] | 1, 3, 5, 7, I | 9157,3-9160,2 9160,2-9173,6 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [8 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | ДУБИНИНСКИЙ путь 8 (34-39) приемо-отпр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  |  |  | 3,8/10 | [12 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь II (Чх-2Н) главный [9172пк9-9179пк1] путь 10 (164-ст.р.р 143) приемо-отпр. путь 3 (115-79) приемо-отпр. путь 4 (148-125) приемо-отпр. путь 6 (174-137) приемо-отпр. путь 8 (158-ст.р.р.135) приемо-отпр. | 10, 3, 4, 6, 8, II | 9172,9-9179,1 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь I (ЧН-ис Н) главный [9173пк6-9179пк1] УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 1 [9179пк1-9189пк7] | 1, I | 9173,6-9179,1 9179,1-9189,7 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [15 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь 17 (60-33) сортиров. | 17 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [10 empty] | 3,8/10 | [14 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь 90 (117-91) подъездной | 90 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [9 empty] | 3,8/10 | [14 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь 328 (346-ст.р.р.401) сортиров. | 328 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  |  | 3,8/10 | [15 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [9 empty] | 3,8/10 | [8 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] РАЗДОЛЬНОЕ путь I (ЧН-Н) главный [9213пк9-9216пк2] | 1, I | 9198,2-9202,1 9202,1-9213,9 9213,9-9216,2 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 |  | 3,8/550 | [20 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9202пк1-9213пк9] РАЗДОЛЬНОЕ путь II (Ч-НЧ) главный [9213пк9-9216пк2] | 2, II | 9198,1-9202,1 9202,1-9213,9 9213,9-9216,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] путь 2 [9202пк1-9213пк9] | 1, 2, I, II | 9198,1-9202,1 9198,2-9202,1 9202,1-9213,9 | 9,5 | Строит. | 5 | 10 | 2/0,1 | [10 empty] | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | [10 empty] | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] | 1, I | 9198,2-9202,1 9202,1-9213,9 | 9,5 | Строит. | 9 | 27,1 |  | 3,8/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 3,8/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 3,8/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 3,8/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 3,8/0,1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9202пк1-9213пк9] | 2, II | 9198,1-9202,1 9202,1-9213,9 | 9,5 | Строит. | 7 | 19,5 |  |  |  |  | 3,8/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 3,8/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 3,8/0,1 |  |  | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь 10 (29-35) приемо-отпр. | 10 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [11 empty] | 3,8/10 | [11 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк1-9228пк1] РАЗДОЛЬНОЕ путь I (ЧН-Н) главный [9213пк9-9216пк2] РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 1 [9216пк2-9225пк1] | 1, I | 9213,9-9216,2 9216,2-9225,1 9225,1-9228,1 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 | [15 empty] | 3,8/550 | [13 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк1-9228пк1] КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9228пк1-9241пк9] | 1, I | 9225,1-9228,1 9228,1-9241,9 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 | [11 empty] | 3,8/550 | [13 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО путь II (ис. 2Ч-2Н) главный [9225пк1-9228пк1] КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 2 [9228пк1-9241пк9] | 2, II | 9225,1-9228,1 9228,1-9241,9 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 | [11 empty] | 3,8/550 | [13 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк1-9228пк1] КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9228пк1-9241пк9] | 1, I | 9225,1-9228,1 9228,1-9241,9 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [8 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО стр. 11, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | 4/2
Д-ВОСТ | АМУРСК ЗАЛИВ путь II (Ч-НВ) главный [9251пк0-9251пк800] НАДЕЖДИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [9244пк500-9244пк800] НАДЕЖДИНСКАЯ - АМУРСК ЗАЛИВ путь 2 [9246пк0-9249пк700] | 2, II | 9244,500-9244,800 9246,0-9249,700 9251,0-9251,800 |  | Р | 3 | 12 | [11 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | УГОЛЬНАЯ стр. 122, 124, 15, 30 |  |  |  | ППРС | 3 | 8 |  |  |  |  | 2/1 | [6 empty] | 4/2 | 2/1
Д-ВОСТ | УГОЛЬНАЯ стр. 10, 19, 4, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 10 | [22 empty] | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | УГОЛЬНАЯ стр. 12, 124 |  |  |  | Ксп | 2 | 20 | [21 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ОКЕАНСКАЯ - ВТОРАЯ РЕЧКА путь 2 [9271пк7-9271пк7] | 2 | 9271,7-9271,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ОКЕАНСКАЯ - ВТОРАЯ РЕЧКА путь 2 [9271пк8-9271пк8] | 2 | 9271,8-9271,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ОКЕАНСКАЯ - ВТОРАЯ РЕЧКА путь 2 [9269пк8-9269пк8] | 2 | 9269,8-9269,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ОКЕАНСКАЯ - ВТОРАЯ РЕЧКА путь 2 [9271пк3-9271пк3] | 2 | 9271,3-9271,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ОКЕАНСКАЯ - ВТОРАЯ РЕЧКА путь 2 [9270пк5-9270пк5] | 2 | 9270,5-9270,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/2
Д-ВОСТ | ОКЕАНСКАЯ - ВТОРАЯ РЕЧКА путь 1 [9273пк4-9273пк4] | 1 | 9273,4-9273,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ОКЕАНСКАЯ - ВТОРАЯ РЕЧКА путь 1 [9277пк2-9277пк2] | 1 | 9277,2-9277,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ВТОРАЯ РЕЧКА стр. 1, 13, 2, 3, 4, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 5 | 14 | [14 empty] | 4/2 |  | 2/1 |  | 4/3 | 2/1 |  | 2/1
Д-ВОСТ | ПЕРВАЯ РЕЧКА стр. 58, 70, 72 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/3
Д-ВОСТ | ПЕРВАЯ РЕЧКА путь 3Г (52-Ч3) соединит. путь 3Г (Ч3-1) соединит. путь 6Г(1) (64-М2) соединит. путь 6Г(2) (М2-М25) соединит. путь 6Г(3) (М25-М1) соединит. путь 6Г(4) (М1-419) соединит. | 3Г, 6Г(1), 6Г(2), 6Г(3), 6Г(4) |  | 4,2 | КРС | 1 | 12 | [28 empty] | 12/700
Д-ВОСТ | ГАЙДАМАК путь I (ст.р/р 21-НМ) главный [8пк6-11пк0] путь II (ЧБ-ст.р/р 21) главный [8пк6-11пк0] путь II (21-Ч) главный [4пк2-6пк1] путь 3 (105-102) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 3, I, II | 4,2-6,1 8,6-11,0 |  | Строит. | 1 | 12 | [28 empty] | 12/0,1
Д-ВОСТ | ГАЙДАМАК путь 3 (13-11) ходовой путь 3 (ст.р/р 202-207) сортиров. путь 3а (11-202) соединит. путь 4 (109-108) сортиров. путь 4 (204-206) сортиров. путь 4а (ст.р/р 206-213) ходовой путь 5 (12-ст.р/р 13) ходовой | 3, 3а, 4, 4а, 5 |  | 8,3 | КРС | 8 | 112 | 14/400 |  |  | 14/400 |  |  |  | 14/400 |  |  | 14/400 |  |  |  | 14/400 |  |  | 14/770 |  |  |  | 14/400 |  |  |  | 14/400
Д-ВОСТ | ГАЙДАМАК стр. 402, 406 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | 10/1
| Итого по: ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК |  |  |  |  | 99 | 474,8
ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ
Д-ВОСТ | УГЛОВАЯ стр. 2, 35, 7 |  |  |  | ППРС | 3 | 8 | [14 empty] | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМII путь I (ис.ЧН-ис.Н) главный [20пк1-22пк7] АРТ-ПРИМI - АРТ-ПРИМII путь 1 [18пк8-20пк1] | 1, I | 18,8-20,1 20,1-22,7 | 3,9 | РП | 1 | 12 | 12/790
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМII - АРТ-ПРИМIII путь 1 [22пк7-26пк2] | 1 | 22,7-26,2 | 4 | РП | 7 | 72 | 12/800 | [10 empty] | 18/2400 |  |  | 12/800 |  |  |  | 18 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМIII стр. 12, 13, 14 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [28 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМIII - ШКОТОВО путь 2 [28пк5-33пк7] | 2 | 28,5-33,7 | 3 | ТР КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 1 [61пк4-62пк10] | 1 | 61,4-62,10 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 1 [51пк0-63пк0] | 1 | 51,0-63,0 | 4 | ТР КС | 3 | 12 | [14 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 2 [51пк0-63пк0] | 2 | 51,0-63,0 | 3,5 | ТР КС | 2 | 8 | [18 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 2 [52пк4-55пк5] | 2 | 52,4-55,5 | 3,1 | ППВ пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1500
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО путь I (ис ЧН-Н) главный [63пк0-65пк4] | I | 63,0-65,4 | 3 | ТР КС | 2 | 8 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО путь II (ис Ч-ис НЧ) главный [63пк0-65пк4] | II | 63,0-65,4 | 3 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО стр. 12, 14, 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/3
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 1 [67пк5-69пк5] | 1 | 67,5-69,5 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 1 [84пк359-90пк2] | 1 | 84,359-90,2 |  | Р | 2 | 8 | 4/400 | [6 empty] | 4/150
Д-ВОСТ | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 2 [82пк8-90пк2] ТИГРОВЫЙ путь II (Ч-ис НЧ) главный [90пк2-92пк872] | 2, II | 82,8-90,2 90,2-92,872 |  | Р | 3 | 12 | [11 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 1 [89пк1-89пк10] | 1 | 89,1-89,10 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [7 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 1 [97пк868-101пк212] | 1 | 97,868-101,212 |  | Р | 3 | 12 | [14 empty] | 4/750 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | ФРИДМАН путь II (IIЧ-IIН) главный [103пк4-105пк7] ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 2 [105пк7-114пк5] | 2, II | 103,4-105,7 105,7-114,5 | 6 | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4
Д-ВОСТ | ФРИДМАН путь I (IЧ-IН) главный [103пк4-105пк7] ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 1 [105пк7-114пк5] | 1, I | 103,4-105,7 105,7-114,5 | 6 | ТР КС | 2 | 8 | 4 | [27 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСНОАРМ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [28 empty] | 3/1
Д-ВОСТ | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 2 [116пк5-129пк0] | 2 | 116,5-129,0 | 6 | ТР КС | 2 | 8 | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 1 [116пк5-129пк0] | 1 | 116,5-129,0 | 6 | ТР КС | 2 | 8 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ПАРТИЗАНСК путь I (ЧН-Н) главный [131пк500-131пк760] | I | 131,500-131,760 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | ПТИЧИЙ КЛЮЧ - ЛОЗОВЫЙ путь 1 [136пк0-140пк5] | 1 | 136,0-140,5 |  | ИССО | 3 | 12 | [11 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | ЛОЗОВЫЙ путь I (ис.ЧН-ис Н) главный [140пк5-143пк5] | I | 140,5-143,5 | 2 | ТР КС | 2 | 8 | [7 empty] | 4 | [13 empty] | 4
| Итого по: ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ |  |  |  |  | 55 | 273
ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО - ЛУЧКИ путь одн [3пк0-19пк3] | одн | 3,0-19,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 |  |  |  |  | 2,5/50 | [13 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк0-41пк4] | одн | 22,0-41,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [11 empty] | 2,5/50 | [13 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк0-41пк4] | одн | 22,0-41,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [28 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк0-68пк10] | одн | 45,0-68,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | 2,5/100
Д-ВОСТ | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк0-68пк10] | одн | 45,0-68,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [14 empty] | 2,5/50 | [6 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ВАССИАНОВКА путь I (Ч-Н) главный [21пк3-22пк9] СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [2пк0-21пк3] | I, одн | 2,0-21,3 21,3-22,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  | 2,5/100
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [6пк0-20пк10] | одн | 6,0-20,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  |  |  | 2,5/50
Д-ВОСТ | ВАССИАНОВКА - РЕТТИХОВКА путь одн [22пк9-26пк10] | одн | 22,9-26,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [10 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | БУЯНКИ путь II (Ч-Н) главный [40пк5-41пк10] РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [33пк0-40пк5] | II, одн | 33,0-40,5 40,5-41,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [10 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [32пк0-37пк10] | одн | 32,0-37,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | БУЯНКИ путь II (Ч-Н) главный [42пк0-44пк1] БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | II, одн | 42,0-44,1 44,1-55,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [45пк1-45пк10] | одн | 45,1-45,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1000
Д-ВОСТ | БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [48пк1-48пк10] | одн | 48,1-48,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/1000
Д-ВОСТ | БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [55пк1-55пк10] | одн | 55,1-55,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1000
Д-ВОСТ | БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | одн | 44,1-55,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [24 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-60пк10] | одн | 60,3-60,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1000
Д-ВОСТ | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [64пк1-64пк10] | одн | 64,1-64,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1000
Д-ВОСТ | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60,3-68,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [14 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60,3-68,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  |  |  | 2,5/100
Д-ВОСТ | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71,0-80,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | 2,5/80
Д-ВОСТ | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71,0-80,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [10 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | АРСЕНЬЕВ путь 16 (50-упор) погр.-выгр. | 16 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк0-92пк10] | одн | 84,0-92,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк0-92пк10] | одн | 84,0-92,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [16 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [95пк0-104пк6] | одн | 95,0-104,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [10 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [96пк0-104пк6] | одн | 96,0-104,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  |  | 2,5/100
Д-ВОСТ | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109,7-127,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  |  |  |  | 2,5/80
Д-ВОСТ | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109,7-127,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк0-161пк10] | одн | 130,0-161,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [11 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк0-161пк10] | одн | 130,0-161,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [23 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ВОЗДВИЖЕНСКИЙ путь 1Г (СПП-КП) подъездной | 1Г |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  |  | 3,8/10 | [14 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ГОЛЕНКИ путь 3 (5-8) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [9 empty] | 3,8/10 | [15 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ЛИПОВЦЫ путь 3 (3-2) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  |  | 3,8/10 | [15 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ПРЖЕВАЛЬСКАЯ путь 4 (5-6) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  |  | 3,8/10 | [15 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ПРЖЕВАЛЬСКАЯ - ГРОДЕКОВО путь одн [68пк7-90пк2] | одн | 68,7-90,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО не задано(узкая колея 1435 мм) |  |  |  | ЦУКС | 9 | 90 | 10/1 | [10 empty] | 10/1 | 10/1 |  | 10/1 |  | 10/1 |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь 1 (1-2) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь 23 (58-КП) погр.-выгр. путь 3 (51-26) приемо-отпр. путь 52 (23-КП) погр.-выгр. путь 6 (49-М8) приемо-отпр. путь 7 (41-50) приемо-отпр. | 23, 3, 52, 6, 7 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь СI (Ч Гр-Ч Сосн) главный [99пк3-108пк0] путь V (1-2) главный [95пк9-99пк0] | V, СI | 95,9-99,0 99,3-108,0 | 0,2 | Строит. | 1 | 6 | [14 empty] | 6/0,1
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь 6 (9-16) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [10 empty] | 3,8/10 | [13 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь 6 (49-М8) приемо-отпр. путь 6 (9-16) приемо-отпр. | 6 |  | 0,8 | КРС | 1 | 24 | [14 empty] | 24/883
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь 4 (ст.р.р 25-12) приемо-отпр. путь 4 (45-18) приемо-отпр. | 4 |  | 0,8 | КРС | 1 | 24 | [18 empty] | 24/807
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь 5 (35-14) приемо-отпр. | 5 |  | 0,8 | КРС | 1 | 24 | [21 empty] | 24/842
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] | одн | 108,0-115,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] | одн | 108,0-115,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] | одн | 108,0-115,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [18 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь II (Н-Китай) главный [115пк8-117пк6] | II | 115,8-117,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/15
Д-ВОСТ | РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь II (Н-Китай) главный [115пк8-117пк6] | II | 115,8-117,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/50
Д-ВОСТ | БАМБУРОВО - РЯЗАНОВКА путь одн [136пк10-136пк10] | одн | 136,10-136,10 |  | ИССО | 5 | 40 | [14 empty] | 8/9 |  |  | 8/9 |  |  |  | 8/9 |  |  | 8/9 |  |  |  | 8/9
Д-ВОСТ | БАМБУРОВО - РЯЗАНОВКА путь одн [144пк9-144пк9] | одн | 144,9-144,9 |  | ИССО | 5 | 40 | [14 empty] | 8/9 |  |  | 8/9 |  |  |  | 8/9 |  |  | 8/9 |  |  |  | 8/9
Д-ВОСТ | СУХАНОВКА - ГВОЗДЕВО путь одн [171пк1-176пк10] | одн | 171,1-176,10 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | ГВОЗДЕВО путь IA (3-НП) главный [1пк6-1пк9] ГВОЗДЕВО - ПОСЬЕТ путь одн [1пк9-11пк3] ПОСЬЕТ путь I (Ч-ст.р.р.1) главный [11пк3-12пк7] | I, IA, одн | 11,3-12,7 1,6-1,9 1,9-11,3 | 10,9 | КРС | 7 | 52 | 12 | [9 empty] | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ГВОЗДЕВО - ПОСЬЕТ путь одн [4пк8-4пк8] | одн | 4,8-4,8 |  | ИССО | 1 | 8 | [7 empty] | 8/6
| Итого по: ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН |  |  |  |  | 100 | 535,3
ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА
Д-ВОСТ | ЛОЗОВЫЙ - КУЗНЕЦОВО путь 1 [143пк5-154пк7] | 1 | 143,5-154,7 | 4,5 | ТР КС | 2 | 8 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЛОЗОВЫЙ - КУЗНЕЦОВО путь 2 [143пк5-154пк7] | 2 | 143,5-154,7 | 4,5 | ТР КС | 2 | 8 |  |  |  |  | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | НАХОДКА - БАРХАТНАЯ путь 1 [174пк3-176пк2] | 1 | 174,3-176,2 | 1,5 | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4
Д-ВОСТ | ТИХООКЕАНСК путь I (Ч-Н) главный [180пк129-181пк736] | I | 180,129-181,736 |  | Р | 2 | 8 | [7 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/450
Д-ВОСТ | ТИХООКЕАНСК - РЫБНИКИ путь 1 [182пк10-183пк9] | 1 | 182,10-183,9 |  | Р | 2 | 8 | [21 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/450
| Итого по: ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА |  |  |  |  | 9 | 36
ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ
Д-ВОСТ | УТИНЫЙ - ДЖАРМЕН путь Одн [21пк7-29пк2] | Одн | 21,7-29,2 |  | Тек. сод. пути | 9 | 28 | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
Д-ВОСТ | ДЖАРМЕН - ПАРТИЗ СОПКИ путь Одн [31пк2-47пк1] | Одн | 31,2-47,1 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
Д-ВОСТ | ВАНДАН путь I (Ч-Н) главный [79пк2-80пк9] ДЖЕЛЮМКЕН путь I (Ч-Н) главный [64пк5-66пк2] ДЖЕЛЮМКЕН - ВАНДАН путь Одн [66пк2-79пк2] | I, Одн | 64,5-66,2 66,2-79,2 79,2-80,9 | 15,3 | Строит. | 9 | 46 | 6/1,4 |  |  |  | 4/1,4 |  |  | 6/1,4 |  |  |  | 4/1,4 |  |  | 6/1,4 |  |  |  | 4/1,4 |  |  | 6/1,4 |  |  |  | 4/1,4 |  |  | 6/1,4
Д-ВОСТ | ВАНДАН путь I (Ч-Н) главный [79пк2-80пк9] ВАНДАН - ФОРЕЛЬ путь Одн [80пк9-95пк0] ФОРЕЛЬ путь I (Ч-Н) главный [95пк0-96пк7] | I, Одн | 79,2-80,9 80,9-95,0 95,0-96,7 | 16,7 | Строит. | 9 | 46 | 6/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 6/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 6/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 6/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 6/0,5
Д-ВОСТ | ДАЛЬНЕВОСТ путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [108пк7-109пк65] ФОРЕЛЬ - ДАЛЬНЕВОСТ путь Одн [104пк761-108пк7] | I, Одн | 104,761-108,7 108,7-109,65 |  | Р | 1 | 4 | 4/331
Д-ВОСТ | ДАЛЬНЕВОСТ - ЛИТОВКО путь Одн [117пк7-117пк8] ЛИТОВКО путь I (Ч-Н) главный [117пк8-118пк471] | I, Одн | 117,7-117,8 117,8-118,471 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/770
Д-ВОСТ | ДАЛЬНЕВОСТ - ЛИТОВКО путь Одн [115пк1-116пк10] | Одн | 115,1-116,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | 4/2000
Д-ВОСТ | ДАЛЬНЕВОСТ - ЛИТОВКО путь Одн [117пк0-117пк8] ЛИТОВКО путь I (Ч-Н) главный [117пк8-118пк10] | I, Одн | 117,0-117,8 117,8-118,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | ДАЛЬНЕВОСТ - ЛИТОВКО путь Одн [110пк8-117пк8] | Одн | 110,8-117,8 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/20000
Д-ВОСТ | ЛИТОВКО путь I (Ч-Н) главный [120пк0-120пк4] ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-121пк10] | I, Одн | 120,0-120,4 120,4-121,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-135пк533] | Одн | 120,4-135,533 |  | Р | 3 | 12 | [14 empty] | 4/354 | [6 empty] | 4/670 | [6 empty] | 4/637
Д-ВОСТ | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [122пк1-124пк10] | Одн | 122,1-124,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/3000
Д-ВОСТ | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [132пк1-133пк10] | Одн | 132,1-133,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [134пк1-135пк10] | Одн | 134,1-135,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-137пк1] | Одн | 120,4-137,1 | 17,6 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-137пк1] | Одн | 120,4-137,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | НУСХИ путь I (св. Ч-ис. Н) главный [155пк2-157пк0] САНБОЛИ путь I (Ч-Н) главный [137пк1-138пк8] САНБОЛИ - НУСХИ путь Одн [138пк8-155пк2] | I, Одн | 137,1-138,8 138,8-155,2 155,2-157,0 | 18,9 | Строит. | 7 | 36 | 6/0,8 |  |  |  | 4/0,8 |  |  | 6/0,8 |  |  |  | 4/0,8 |  |  | 6/0,8 |  |  |  | 4/0,8 |  |  | 6/0,8
Д-ВОСТ | НУСХИ путь I (св. Ч-ис. Н) главный [155пк2-157пк0] путь 2 (2-7) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) САНБОЛИ путь I (Ч-Н) главный [137пк1-138пк8] путь 2 (16-5) приемо-отпр. путь 3 (14-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) САНБОЛИ - НУСХИ путь Одн [138пк8-155пк2] | 2, 3, I, Одн | 137,1-138,8 138,8-155,2 155,2-157,0 |  | Строит. | 1 | 24 | [7 empty] | 24/1
Д-ВОСТ | НУСХИ путь I (св. Ч-ис. Н) главный [155пк2-157пк0] путь 2 (2-7) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. НУСХИ - СЕЛЬГОН путь Одн [157пк0-170пк1] САНБОЛИ - НУСХИ путь Одн [138пк8-155пк2] | 2, 3, I, Одн | 138,8-155,2 155,2-157,0 157,0-170,1 | 5,2 | Строит. | 1 | 12 |  |  | 12/1,3
Д-ВОСТ | САНБОЛИ - НУСХИ путь Одн [151пк1-152пк10] | Одн | 151,1-152,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | САНБОЛИ - НУСХИ путь Одн [153пк1-154пк10] | Одн | 153,1-154,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | САНБОЛИ - НУСХИ путь Одн [138пк8-155пк2] | Одн | 138,8-155,2 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/400
Д-ВОСТ | НУСХИ путь I (св. Ч-ис. Н) главный [155пк2-157пк0] (нов. строит.) путь(.) НУСХИ - СЕЛЬГОН путь Одн [157пк0-170пк1] СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] (нов. строит.) путь(.) | I, Одн | 155,2-157,0 157,0-170,1 170,1-172,4 |  | Строит. | 1 | 24 | [14 empty] | 24/1
Д-ВОСТ | СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] СЕЛЬГОН - ХАРПИ путь Одн [172пк4-191пк5] ХАРПИ путь I (Ч-Н) главный [191пк5-193пк7] | I, Одн | 170,1-172,4 172,4-191,5 191,5-193,7 | 22,1 | Строит. | 5 | 24 | 4/0,6 |  |  |  | 6/0,6 |  |  | 4/0,6 |  |  |  | 6/0,6 |  |  | 4/0,6
Д-ВОСТ | СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] путь 2 (ст.р.р.4-13) приемо-отпр. путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (6-15) приемо-отпр. путь 8 (8-5) приемо-отпр. не задано(.) | 2, 3, 4, 6, 8, I | 170,1-172,4 | 0,9 | ЦУКС | 2 | 12 | [14 empty] | 6/400 |  |  |  | 6/549
Д-ВОСТ | СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] путь 2 (ст.р.р.4-13) приемо-отпр. путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (6-15) приемо-отпр. путь 8 (8-5) приемо-отпр. не задано(.) | 2, 3, 4, 6, 8, I | 170,1-172,4 |  | ЦУКС | 5 | 50 | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | СЕЛЬГОН - ХАРПИ путь Одн [172пк4-191пк5] ХАРПИ путь I (Ч-Н) главный [191пк5-193пк7] путь 2 (4-3) приемо-отпр. путь 3 (2-1) приемо-отпр. ХАРПИ - ХЕВЧЕН путь Одн [193пк7-202пк4] | 2, 3, I, Одн | 172,4-191,5 191,5-193,7 193,7-202,4 | 6,2 | Строит. | 4 | 44 |  | 11/0,7 | 11/0,7 | [5 empty] | 11/0,7 | 11/0,7
Д-ВОСТ | ХЕВЧЕН - АЛЬКАН путь Одн [217пк1-219пк10] | Одн | 217,1-219,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/3000
Д-ВОСТ | АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [227пк1-239пк4] | Одн | 227,1-239,4 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/2000
Д-ВОСТ | АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [227пк1-239пк4] | Одн | 227,1-239,4 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/5000
Д-ВОСТ | АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [227пк1-239пк4] | Одн | 227,1-239,4 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5000
Д-ВОСТ | АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [227пк1-239пк4] | Одн | 227,1-239,4 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/5000
Д-ВОСТ | БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [241пк5-257пк8] | Одн | 241,5-257,8 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/5000
Д-ВОСТ | БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [241пк5-257пк8] | Одн | 241,5-257,8 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/5000
Д-ВОСТ | БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [241пк5-257пк8] | Одн | 241,5-257,8 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5000
Д-ВОСТ | БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [241пк5-257пк8] | Одн | 241,5-257,8 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/5000
Д-ВОСТ | БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [241пк5-257пк8] | Одн | 241,5-257,8 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/5000
Д-ВОСТ | МЕНГОН путь I (Ч-ис Н) главный [257пк8-259пк7] ХОДОВОЙ ПУТЬ(.) МЕНГОН - ТЕЙСИН путь Одн [259пк7-265пк7] ТЕЙСИН путь I (ис Ч-ис Н) главный [265пк7-268пк1] ХОДОВОЙ ПУТЬ(.) | I, Одн | 257,8-259,7 259,7-265,7 265,7-268,1 | 0,8 | Строит. | 3 | 16 | [18 empty] | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | МЕНГОН - ТЕЙСИН путь Одн [259пк7-265пк7] ТЕЙСИН путь I (ис Ч-ис Н) главный [265пк7-268пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (12-7) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. ХОДОВОЙ ПУТЬ(.) ТЕЙСИН - ЭЛЬБАН путь Одн [268пк1-275пк3] | 2, 3, 4, I, Одн | 259,7-265,7 265,7-268,1 268,1-275,3 | 0,1 | Строит. | 6 | 45 |  | 7,5/0 | 7,5/0 | 7,5 |  |  |  |  | 7,5/0 | 7,5/0 | 7,5/0
Д-ВОСТ | ТЕЙСИН - ЭЛЬБАН путь Одн [268пк1-272пк1000] | Одн | 268,1-272,1000 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/600
Д-ВОСТ | ТЕЙСИН - ЭЛЬБАН путь Одн [268пк1-275пк3] | Одн | 268,1-275,3 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/5 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5
Д-ВОСТ | ЭЛЬБАН - ПОДАЛИ путь Одн [290пк100-295пк250] | Одн | 290,100-295,250 |  | Р | 3 | 12 | [11 empty] | 4/700 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/450
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [304пк6-316пк8] МЫЛКИ путь I (исЧ-19) главный [316пк8-320пк3] путь IA (19-Н) главный [316пк8-320пк3] путь 2 (2-19) приемо-отпр. путь 2А (21-5) приемо-отпр. путь 3 (16-37) приемо-отпр. путь 3А (11-9) приемо-отпр. путь 4 (12-35) приемо-отпр. путь 6 (10-39) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 2, 2А, 3, 3А, 4, 6, 8, I, IA, Одн | 304,6-316,8 316,8-320,3 320,3-331,6 | 1,8 | Строит. | 4 | 18 |  | 4,5/0,1 | 4,5/0,1 | 4,5/0,1 |  |  |  |  | 4,5/0,1
| Итого по: ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ |  |  |  |  | 116 | 616
ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ
Д-ВОСТ | АМУРСКИЙ путь 2А (ст.р.р.6-1) приемо-отпр. | 2А |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/16
Д-ВОСТ | ПИВАНЬ стр. 19 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 1 [7пк3-7пк6] | 1 | 7,3-7,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/16
Д-ВОСТ | БП 9 КМ путь I (исIЧ-IН) главный [8пк6-9пк9] путь II (IIЧ-1) главный [8пк6-9пк6] (нов. строит.) путь(.) БП 9 КМ - КУМТЭ путь 1 [9пк9-18пк4] путь 2 [9пк6-18пк7] КУМТЭ путь I (Ч-Н) главный [18пк4-20пк7] путь 2 (2-ст.р.р.5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, I, II | 18,4-20,7 8,6-9,6 8,6-9,9 9,6-18,7 9,9-18,4 | 7,9 | Строит. | 8 | 40 |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КУМТЭ путь I (Ч-Н) главный [18пк4-20пк7] путь 2 (2-ст.р.р.5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КУМТЭ - ГАЙТЕР путь 1 [20пк7-28пк8] | 1, 2, I | 18,4-20,7 20,7-28,8 28,8-30,7 | 7,7 | Строит. | 8 | 40 |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ГАЙТЕР стр. 1, 3 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ГАЙТЕР - КАРТЕЛЬ путь 1 [30пк7-40пк7] КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь 2 (2-7) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, I | 28,8-30,7 30,7-40,7 40,7-42,7 | 3,8 | Строит. | 8 | 40 |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ГАЙТЕР стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь 2 (2-7) приемо-отпр. КАРТЕЛЬ - СЕЛИХИН путь 1 [42пк7-51пк2] СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] путь 2 (16-23) приемо-отпр. | 1, 2, I | 40,7-42,7 42,7-51,2 51,2-53,6 | 2 | ЦУКС | 13 | 52 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 12 |  |  | 8
Д-ВОСТ | КАРТЕЛЬ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | КАРТЕЛЬ стр. 2, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | СЕЛИХИН путь I (Ч-ИС Н) главный [51пк2-53пк6] путь 2 (16-23) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) СЕЛИХИН - ЭЛЬДИГАН путь 1 [53пк6-62пк3] путь 2 [55пк8-64пк1] ЭЛЬДИГАН путь I (Ч-Н) главный [62пк3-64пк3] путь II (7-2Н) главный [64пк1-64пк7] (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, I, II | 51,2-53,6 53,6-62,3 55,8-64,1 62,3-64,3 64,1-64,7 |  | Строит. | 1 | 22 | [19 empty] | 22/1
Д-ВОСТ | СЕЛИХИН - ЭЛЬДИГАН путь 2 [57пк3-58пк6] | 2 | 57,3-58,6 | 2,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/2800
Д-ВОСТ | СЕЛИХИН - ЭЛЬДИГАН путь 2 [57пк3-58пк6] | 2 | 57,3-58,6 | 2,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1400
Д-ВОСТ | ЭЛЬДИГАН стр. 10, 11, 12, 3, 4, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 7 | 14 | [9 empty] | 4/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ЭЛЬДИГАН стр. 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ЭЛЬДИГАН стр. 11, 12, 4, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 10 | [9 empty] | 2/1 | 2/1 |  | 4/2 |  |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 2 [64пк7-73пк3] | 2 | 64,7-73,3 | 16 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1058 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 1 [65пк3-65пк5] | 1 | 65,3-65,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/12 | [13 empty] | 4/12
Д-ВОСТ | ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 1 [65пк9-66пк2] | 1 | 65,9-66,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/16
Д-ВОСТ | ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 1 [71пк8-71пк10] | 1 | 71,8-71,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/12
Д-ВОСТ | ПОНИ путь I (ис Ч-Н) главный [81пк9-84пк0] путь II (6-ис 2Н) главный [82пк1-84пк0] (нов. строит.) путь(.) ТУДУР путь I (исЧ-Н) главный [72пк5-76пк3] путь II (2Ч-4) главный [73пк3-73пк9] (нов. строит.) путь(.) ТУДУР - ПОНИ путь 1 [76пк3-81пк9] путь 2 [73пк9-82пк1] | 1, 2, I, II | 72,5-76,3 73,3-73,9 73,9-82,1 76,3-81,9 81,9-84,0 82,1-84,0 | 4,3 | Строит. | 8 | 40 |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ТУДУР стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | КУН путь I (I Ч-Н) главный [94пк1-96пк8] путь II (IIЧ-1) главный [94пк1-96пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (12-7) приемо-отпр. путь 3,гпп (3-ГПП(ис)) прочий путь 4 (14-5) приемо-отпр. путь 6 (6-упор) прочий путь 8-10 (8-10) съезд_глав. ПОНИ путь I (ис Ч-Н) главный [81пк9-84пк0] путь II (6-ис 2... (см. карточку) | 1, 10-12, 2, 2-4, 3, 3-1, 3,гпп, 4, 5, 6, 7, 7-5, 8-10, I, II | 81,9-84,0 82,1-84,0 84,0-94,1 94,1-96,1 94,1-96,8 | 2,5 | Строит. | 8 | 40 |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ПОНИ стр. 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | ПОНИ стр. 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [5 empty] | 3/6
Д-ВОСТ | КУН стр. 7, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [23 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | КУН стр. 12 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  | 2/5
Д-ВОСТ | КУН стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | КУН - ХУММА путь 1 [97пк0-103пк5] | 1 | 97,0-103,5 |  | Р | 7 | 28 | [5 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | КУН - ХУММА путь 1 [101пк10-103пк9] | 1 | 101,10-103,9 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/7 |  |  | 4/7
Д-ВОСТ | КУН - ХУММА путь 1 [101пк10-103пк9] | 1 | 101,10-103,9 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/7 |  |  | 4/7
Д-ВОСТ | ГУРСКОЕ стр. 11, 17 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [26 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ГУРСКОЕ стр. 12, 16, 4, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [19 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ГУРСКОЕ - ПОЧЕПТА путь 1 [115пк8-124пк1] ПОЧЕПТА путь I (ис. Ч-Н) главный [124пк1-126пк0] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(Объезжее) ПОЧЕПТА - САГДЖЕМУ путь 1 [126пк0-129пк9] | 1, 2, 3, I | 115,8-124,1 124,1-126,0 126,0-129,9 | 3 | Строит. | 10 | 52 |  |  |  | 6/0,1 | 6/0,1 |  |  |  |  | 2/0 | 6/0,1 | 6/0,1 | [5 empty] | 6/0,1 | 6/0,1 | 2/0 |  |  |  |  | 6/0,1 | 6/0,1
Д-ВОСТ | ГУРСКОЕ - ПОЧЕПТА путь 1 [120пк4-122пк10] | 1 | 120,4-122,10 | 2,7 | ППВ пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2700
Д-ВОСТ | САГДЖЕМУ - УКТУР путь 1 [132пк6-137пк9] УКТУР путь I (ис. Ч-Н) главный [137пк9-140пк1] путь 10 (8-упор) прочий путь 2 (6-5) приемо-отпр. путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 5 (11-М1) соединит. путь 7 (7-М3) соединит. (нов. строит.) путь(.) УКТУР - АКСАКА путь 1 [140пк1-146пк6] | 1, 10, 2, 3, 5, 7, I | 132,6-137,9 137,9-140,1 140,1-146,6 | 4,6 | Строит. | 8 | 44 | [8 empty] | 6/0,1 |  | 6/0,1 | 6/0,1 | [5 empty] | 6/0,1 | 6/0,1 | [5 empty] | 6/0,1 | 6/0,1 | 2/0,1
Д-ВОСТ | САГДЖЕМУ - УКТУР путь 1 [133пк3-137пк9] | 1 | 133,3-137,9 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) спец. (нов. строит.) путь(.) УКТУР путь I (ис. Ч-Н) главный [137пк9-140пк1] путь 10 (8-упор) прочий путь 2 (6-5) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (10-9) приемо-о... (см. карточку) | 1, 10, 2, (2 - 4), 3, 4, 5, 7, I | 137,9-140,1 140,1-146,6 146,6-148,6 | 9,5 | Строит. | 8 | 40 |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | УКТУР стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | УКТУР - АКСАКА путь 1 [142пк1-146пк6] | 1 | 142,1-146,6 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/2500 |  |  | 4/2500
Д-ВОСТ | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) спец. (нов. строит.) путь(.) АКСАКА - ГАЛИЦКИЙ путь 1 [148пк6-153пк1] ГАЛИЦКИЙ путь I (Ч-Н) главный [153пк1-156пк1] путь 2 (ост.СП№4-6) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезд пр-отп... (см. карточку) | 1, 2, (2 - 4), 2А, 3, 4, 5, (5 - 3), (6 - 8), I | 146,6-148,6 148,6-153,1 153,1-156,1 | 4,3 | Строит. | 8 | 40 |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | АКСАКА стр. 2, 3, 5 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [17 empty] | 6/3
Д-ВОСТ | ГАЛИЦКИЙ путь I (Ч-Н) главный [153пк1-156пк1] путь 2 (ост.СП№4-6) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезд пр-отп путь 2А (ост.СП№6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) прочий путь (5 - 3) (5-3) съезд пр-отп путь (6 - 8) (6-8) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) ГАЛИЦКИЙ - КЕНАЙ путь 1 [156пк1-161пк3] КЕНАЙ... (см. карточку) | 1, 2, (2 - 4), 2А, 3, 4, (5 - 3), (6 - 8), I | 153,1-156,1 156,1-161,3 161,3-163,4 | 7,7 | Строит. | 8 | 40 |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | КЕНАЙ - УДОМИ путь 1 [163пк4-172пк4] УДОМИ путь I (ис.1Ч-1Н) главный [172пк4-174пк4] путь 2 (ст.р.рСП№6-ст.р.рСП№1) приемо-отпр. путь 3 (ст.р.рСП№2-ст.р.р№3) приемо-отпр. путь 4 (ст.р.р№8-Упор) спец. (нов. строит.) путь(.) УДОМИ - ОУНЭ путь 1 [174пк4-181пк5] | 1, 2, 3, 4, I | 163,4-172,4 172,4-174,4 174,4-181,5 | 9,8 | Строит. | 8 | 40 |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.Ч-2Н) главный [190пк7-192пк5] путь I (2-1Н) главный [190пк8-192пк5] путь 3 (6-11) приемо-отпр. путь (3 - 1) (3-1) съезд_глав. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 5 (8-упор) прочий путь 6 (4-упор) прочий путь (7 - 5) (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ОУНЭ путь I (Ч-I... (см. карточку) | 2, (2 - 4), 3, (3 - 1), 4, 5, 6, (6 - 8), (7 - 5), I, II | 181,5-183,7 181,9-183,7 183,7-190,7 190,7-192,5 190,8-192,5 | 26 | Строит. | 8 | 40 |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 3 [196пк600-197пк2] | 3 | 196,600-197,2 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь III (1Ч-1) главный [207пк6-210пк4] путь (10 - 12) (10-12) съезд_глав. путь 11 (20-17) приемо-отпр. путь 12 (11-ост.СП109) ходовой путь 13 (30-19) приемо-отпр. путь (130-146) (130-146) съезды_пpоч. пут... (см. карточку) | 1, (10 - 12), 11, 12, 13, (130-146), 13а, 13б, 14, 16, 17, 17а, 17б, 17в, 18, 19, 2, 20, 20а, 21, 22, (22 - 24), 24, (2 - 4), 25, (27 - 25), 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 4, 40, 40а, 41, 41а, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 46а, 48, 49, 5, 55, 56, 57, 7, 9, I, II, III | 207,6-208,2 207,6-210,4 211,1-218,5 218,5-221,5 221,5-226,9 | 17 | Строит. | 8 | 40 |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ВЫСОКОГОРНАЯ путь 7 (18-21) приемо-отпр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/6
Д-ВОСТ | ВЫСОКОГОРНАЯ путь 9 (32-15) приемо-отпр. | 9 |  |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 | 4/15 | 4/15 |  | 4/15 | 4/15 |  |  | 4/15 | 4/15 |  | 4/15 | 4/15
Д-ВОСТ | ВЫСОКОГОРНАЯ путь 11 (20-17) приемо-отпр. | 11 |  |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 | [14 empty] | 4/15 | 4/15 |  | 4/15 | 4/15 |  |  | 4/15 | 4/15 |  | 4/15 | 4/15 |  |  | 4/15 | 4/15
| Итого по: ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ |  |  |  |  | 218 | 957
ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ
Д-ВОСТ | ВЫСОКОГОРНАЯ - ДАККА путь 1 [225пк500-225пк1000] | 1 | 225,500-225,1000 |  | Р | 2 | 8 |  |  | 4/500 |  |  | 4/500
Д-ВОСТ | ВЫСОКОГОРНАЯ путь I (Чс-ис. Н) главный [218пк5-221пк5] путь II (2Ч-42) главный [207пк6-208пк2] путь III (1Ч-1) главный [207пк6-210пк4] путь (10 - 12) (10-12) съезд_глав. путь 11 (20-17) приемо-отпр. путь 12 (11-ост.СП109) ходовой путь 13 (30-19) приемо-отпр. путь (130-146) (130-146) съезды_пpоч. пут... (см. карточку) | 1, (10 - 12), 11, 12, 13, (130-146), 13а, 13б, 14, 16, 17, 17а, 17б, 17в, 18, 19, 2, 20, 20а, 21, 22, (22 - 24), 24, (2 - 4), 25, (27 - 25), 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 4, 40, 40а, 41, 41а, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 46а, 48, 49, 5, 55, 56, 57, 7, 9, I, II, III | 207,6-208,2 207,6-210,4 211,1-218,5 218,5-221,5 221,5-226,9 | 17 | Строит. | 8 | 40 |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ДАККА - ДАТТА путь 1 [230пк0-230пк200] | 1 | 230,0-230,200 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/500
Д-ВОСТ | ДЖИГДАСИ путь I (Ч-Н) главный [270пк1-275пк3] путь 104 (104-упор) прочий путь 2 (4-3) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезд пр-отп путь 2А (ЧМ2Б-ост.СП№4) приемо-отпр. путь 2Б (102-ЧМ2Б) приемо-отпр. путь 3 (10-1) приемо-отпр. путь 4 (5-упор) прочий путь (6 - 8) (6-8) съезд пр-отп (нов. строит.) пут... (см. карточку) | 1, 104, 2, (2 - 4), 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, (6 - 8), 7, I | 260,1-262,0 262,0-270,1 270,1-275,3 | 3,5 | Строит. | 8 | 40 |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ДЖИГДАСИ путь I (Ч-Н) главный [270пк1-275пк3] путь 2 (4-3) приемо-отпр. путь 2А (ЧМ2Б-ост.СП№4) приемо-отпр. путь 2Б (102-ЧМ2Б) приемо-отпр. путь 3 (10-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ДЖИГДАСИ - КОТО путь 1 [275пк3-284пк0] КЕНАДА - ДЖИГДАСИ путь 1 [262пк0-270пк1] | 1, 2, 2А, 2Б, 3, I | 262,0-270,1 270,1-275,3 275,3-284,0 | 6,7 | Строит. | 1 | 6 |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ДЖИГДАСИ путь I (Ч-Н) главный [271пк430-271пк841] | I | 271,430-271,841 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/411
Д-ВОСТ | ИНАУ путь I (Ч-Н) главный [294пк736-295пк859] КОТО путь II (Ч-Н) главный [288пк727-289пк1] КОТО - ИНАУ путь 1 [289пк1-289пк151] | 1, I, II | 288,727-289,1 289,1-289,151 294,736-295,859 |  | Р | 2 | 8 | [16 empty] | 4/358 |  |  | 4/1057
Д-ВОСТ | ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [296пк1-302пк5] ТУЛУЧИ путь I (ис Ч-ис Н) главный [302пк5-304пк7] путь 10 (17-упор) погр.-выгр. путь 12 (19-ГПП) соединит. путь 14 (1-упор) прочий путь 2 (4-ост.СП№1) приемо-отпр. путь 3 (6-9) приемо-отпр. путь (3 - 1) (3-1) съезд пр-отп путь 4 (2-11) приемо-отпр. путь 6 (13-упо... (см. карточку) | 1, 10, 12, 14, 2, 3, (3 - 1), 4, 6, (7 - 5), 8, I | 296,1-302,5 302,5-304,7 304,7-317,2 | 7,3 | Строит. | 8 | 40 |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИНАУ - ТУЛУЧИ путь 1 [296пк1-302пк5] | 1 | 296,1-302,5 |  | Строит. | 1 | 5136 | 5136/1
Д-ВОСТ | АКУР - БОДАН путь 1 [319пк5-321пк9] БОДАН путь I (Ч-7) главный [321пк9-324пк9] БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [324пк9-331пк0] | 1, I | 319,5-321,9 321,9-324,9 324,9-331,0 |  | Строит. | 2 | 5,6 | [19 empty] | 2,8/1 |  |  |  | 2,8/1
Д-ВОСТ | БОДАН путь I (Ч-7) главный [322пк350-324пк5] | I | 322,350-324,5 |  | Р | 2 | 8 | [23 empty] | 4/1019 |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [327пк4-329пк1] | 1 | 327,4-329,1 | 1,7 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/1700
Д-ВОСТ | БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [324пк9-331пк0] ЛЮДЮ путь I (ис.Ч-ис.Н) главный [331пк0-333пк8] путь 2 (ост.СП№4-6) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезд пр-отп путь 2А (ост.СП№6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) спец. путь (5 - 3) (5-3) съезд пр-отп путь (6 - 8) (6-8) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) ЛЮДЮ - Т... (см. карточку) | 1, 2, (2 - 4), 2А, 4, (5 - 3), (6 - 8), I | 324,9-331,0 331,0-333,8 333,8-339,2 | 9,9 | Строит. | 8 | 40 |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [324пк9-331пк0] | 1 | 324,9-331,0 | 6,2 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2200
Д-ВОСТ | ЛЮДЮ - ТУМНИН путь 1 [336пк1-337пк10] | 1 | 336,1-337,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ЛЮДЮ - ТУМНИН путь 1 [333пк8-339пк2] ТУМНИН путь I (Ч-Н) главный [339пк2-341пк5] путь 11 (1-упор) погр.-выгр. путь 14 (102-упор) подъездной путь 15-М9 (15-М9) прочий путь 16 (104-кп) прочий путь 18 (105-упор) прочий путь 2 (12-3) приемо-отпр. путь 20 (210-КП) прочий путь 22 (210-КП) прочий путь 24 (... (см. карточку) | 1, 11, 14, 15-М9, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 5, 5-М5, 7, 8, 9, I | 333,8-339,2 339,2-341,5 341,5-352,4 | 3,4 | Строит. | 8 | 40 |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ТУМНИН - ДАЙЧИ путь 1 [347пк1-348пк10] | 1 | 347,1-348,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ДАЙЧИ путь I (Ч-Н) главный [352пк4-355пк6] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 2А (6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) спец. путь 5 (3-упор) спец. путь 5-7 (5-7) съезд пр-отп ДАЙЧИ - ХУТУ путь 1 [355пк6-365пк2] ТУМНИН - ДАЙЧИ путь 1 [341пк5-352пк4] | 1, 2, 2А, 4, 5, 5-7, I | 341,5-352,4 352,4-355,6 355,6-365,2 | 3,4 | Строит. | 8 | 40 |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ДАЙЧИ путь I (Ч-Н) главный [352пк4-355пк6] ДАЙЧИ - ХУТУ путь 1 [355пк6-365пк2] ТУМНИН - ДАЙЧИ путь 1 [341пк5-352пк4] | 1, I | 341,5-352,4 352,4-355,6 355,6-365,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ДАЙЧИ - ХУТУ путь 1 [358пк0-362пк700] | 1 | 358,0-362,700 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/400
Д-ВОСТ | ДАЙЧИ - ХУТУ путь 1 [355пк6-365пк2] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2Т (6-упор) погр.-выгр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(объезжее) ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] | 1, 2, 2Т, 3, I | 355,6-365,2 365,2-367,2 367,2-375,6 | 4 | Строит. | 4 | 16 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | ДАЙЧИ - ХУТУ путь 1 [355пк6-365пк2] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2Т (6-упор) погр.-выгр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(глухое) ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] | 1, 2, 2Т, 3, I | 355,6-365,2 365,2-367,2 367,2-375,6 | 2,5 | Строит. | 5 | 10 | [5 empty] | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ХУТУ стр. 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [5 empty] | 4/2 |  |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-378пк4] путь II (2-IIН) главный [375пк8-378пк4] путь 11-9 (11-9) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (4-упор) прочий путь 7-5 (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2Т (6-упор) пог... (см. карточку) | 1, 11-9, 2, 2Т, 3, 3-1, 4, 7-5, I, II | 365,2-367,2 367,2-375,6 375,6-378,4 375,8-378,4 | 0,4 | Строит. | 4 | 16 |  |  | 4/0 | [6 empty] | 4/0 | [6 empty] | 4/0 | [6 empty] | 4/0
Д-ВОСТ | ХУТУ стр. 3, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [9 empty] | 4/2 |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-378пк4] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] | 1, I | 365,2-367,2 367,2-375,6 375,6-378,4 |  | Строит. | 1 | 23,8 | [26 empty] | 23,8/1
Д-ВОСТ | ИМБО стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-378пк4] путь II (2-IIН) главный [375пк8-378пк4] путь 11-9 (11-9) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (4-упор) прочий путь 7-5 (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ИМБО - УСТЬ-ОРОЧИ путь 1 [378пк4-379пк5] УСТЬ-ОРОЧИ путь I (ис IЧ-Н) главный [379пк5-381... (см. карточку) | 1, 11-9, 2Т, 3, 3-1, 4, 7-5, I, II, Вега | 375,6-378,4 375,8-378,4 378,4-379,5 379,5-379,7 379,5-381,6 | 0,5 | Строит. | 1 | 4 | [12 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИМБО стр. 7, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | УСТЬ-ОРОЧИ - ЧЕПСАРЫ путь 1 [386пк0-388пк1000] | 1 | 386,0-388,1000 |  | Р | 4 | 16 | [5 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | УСТЬ-ОРОЧИ - ЧЕПСАРЫ путь 1 [386пк1-388пк10] | 1 | 386,1-388,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1500
Д-ВОСТ | УСТЬ-ОРОЧИ - ЧЕПСАРЫ путь 1 [381пк6-389пк2] | 1 | 381,6-389,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЧЕПСАРЫ стр. 1, 10, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 5 | 10 | [19 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | ЧЕПСАРЫ стр. 6, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [23 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | МОНГОХТО путь I (Ч-ис 1Н) главный [399пк1-399пк7] МОНГОХТО - ЛАНДЫШИ путь 1 [399пк7-400пк10] | 1, I | 399,1-399,7 399,7-400,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | МОНГОХТО путь II (6-ис 2Н) главный [399пк1-399пк7] МОНГОХТО - ЛАНДЫШИ путь 2 [399пк7-400пк10] | 2, II | 399,1-399,7 399,7-400,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | МОНГОХТО стр. 1, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [12 empty] | 4/2 |  |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | МОНГОХТО стр. 5, 6, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [16 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ЛАНДЫШИ путь I (1Ч-Н) главный [402пк6-403пк10] МОНГОХТО - ЛАНДЫШИ путь 1 [401пк0-402пк6] | 1, I | 401,0-402,6 402,6-403,10 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | ЛАНДЫШИ путь I (1Ч-Н) главный [402пк6-402пк10] МОНГОХТО - ЛАНДЫШИ путь 1 [401пк1-402пк6] | 1, I | 401,1-402,6 402,6-402,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ЛАНДЫШИ путь II (2Ч-1) главный [402пк6-402пк10] МОНГОХТО - ЛАНДЫШИ путь 2 [401пк1-402пк6] | 2, II | 401,1-402,6 402,6-402,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | МОНГОХТО - ЛАНДЫШИ путь 1 [399пк7-402пк6] путь 2 [399пк7-402пк6] | 1, 2 | 399,7-402,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | ДЮАНКА путь 2 (6-1) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/15 | [6 empty] | 4/15
Д-ВОСТ | ДЮАНКА - ВАНИНО путь 1 [418пк0-418пк10] | 1 | 418,0-418,10 |  | Р | 2 | 8 | [23 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | ВАНИНО путь I (Ч-НС) главный [421пк1-436пк8] путь III (НВ-остр.о.сп9) главный [425пк0-437пк5] (нов. строит.) путь(.) ВАНИНО - СОВГАВАНЬ-СОРТ путь 1 [436пк8-440пк8] СОВГАВАНЬ-СОРТ путь I (ис Ч-ис Н) главный [440пк8-445пк5] путь 2 (28-5) приемо-отпр. путь 3 (остр.о.сп2-19) приемо-отпр. (нов. строит.) ... (см. карточку) | 1, 2, 3, I, III | 421,1-436,8 425,0-437,5 436,8-440,8 440,8-445,5 | 0,1 | Строит. | 30 | 180 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1
Д-ВОСТ | ВАНИНО - СОВГАВАНЬ-СОРТ путь 1 [436пк8-440пк8] | 1 | 436,8-440,8 | 8,9 | КРС | 1 | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ВАНИНО - СОВГАВАНЬ-СОРТ путь 1 [436пк8-440пк8] СОВГАВАНЬ-СОРТ путь I (ис Ч-ис Н) главный [440пк8-445пк5] путь 2 (28-5) приемо-отпр. путь 3 (остр.о.сп2-19) приемо-отпр. путь 4 (32-27) приемо-отпр. путь 5 (30-13) приемо-отпр. путь 6 (36-31) приемо-отпр. путь 8 (20-17) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, I | 436,8-440,8 440,8-445,5 445,5-455,7 | 0,1 | Строит. | 30 | 180 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1
Д-ВОСТ | ВАНИНО - СОВГАВАНЬ-СОРТ путь 1 [436пк8-440пк8] | 1 | 436,8-440,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | ДЕСНА - МЫС МАРИЯ путь 1 [456пк8-463пк3] | 1 | 456,8-463,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4
| Итого по: ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ |  |  |  |  | 185 | 6001,5
ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ
Д-ВОСТ | МУКУНГА - СОЛОНИ путь 1 [3356пк5-3364пк0] | 1 | 3356,5-3364,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3366пк3-3374пк0] | 1 | 3366,3-3374,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/250 | [13 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | СУЛУК путь 7 (26-25) приемо-отпр. | 7 |  | 1,3 | КРС | 2 | 24 | [19 empty] | 12/1340 |  |  |  | 12
Д-ВОСТ | ОРОКОТ - ГЕРБИ путь 1 [3446пк1-3450пк10] | 1 | 3446,1-3450,10 | 4 | ППВ пути | 3 | 12 | [19 empty] | 4/1500 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | ГЕРБИ путь I (Ч-Н) главный [3456пк2-3458пк7] ГЕРБИ - ТАЛИДЖАК путь 1 [3458пк7-3467пк3] ТАЛИДЖАК путь I (Ч-Н) главный [3467пк3-3470пк5] | 1, I | 3456,2-3458,7 3458,7-3467,3 3467,3-3470,5 |  | Строит. | 3 | 12 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ГЕРБИ - ТАЛИДЖАК путь 1 [3458пк7-3467пк3] | 1 | 3458,7-3467,3 |  | ИССО | 3 | 12 | [9 empty] | 4/18 | [9 empty] | 4/18 | [6 empty] | 4/18
Д-ВОСТ | БАДЖАЛ путь I (Ч-Н) главный [3494пк0-3497пк2] УРКАЛЬТУ путь I (Ч-Н) главный [3480пк8-3483пк0] УРКАЛЬТУ - БАДЖАЛ путь 1 [3483пк0-3494пк0] | 1, I | 3480,8-3483,0 3483,0-3494,0 3494,0-3497,2 |  | Строит. | 8 | 30,8 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2,8/1
Д-ВОСТ | УРКАЛЬТУ - БАДЖАЛ путь 1 [3483пк0-3486пк10] | 1 | 3483,0-3486,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | БАДЖАЛ стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | СЕКТАЛИ путь I (Ч-Н) главный [3525пк3-3529пк0] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Сектали - рзд. 3536 км) СЕКТАЛИ - ЭАНГА путь 1 [3529пк0-3541пк7] ЭАНГА путь I (Ч-Н) главный [3541пк7-3543пк7] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Сектали - рзд. 3536 км) | 1, I | 3525,3-3529,0 3529,0-3541,7 3541,7-3543,7 | 2,4 | Строит. | 2 | 16 | [9 empty] | 8/0,2 | [13 empty] | 8/0,2
Д-ВОСТ | СЕКТАЛИ - ЭАНГА путь 1 [3539пк5-3539пк5] | 1 | 3539,5-3539,5 |  | ИССО | 2 | 12 | [9 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1
Д-ВОСТ | ЭАНГА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ЭАНГА стр. 4, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [5 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | РЗД 3552 КМ ХОДОВОЙ ПУТЬ(Эанга - рзд. 3551) |  |  |  | Строит. | 8 | 40,5 |  |  | 6/1 |  |  | 6/1 |  |  |  | 2,8/1 |  |  | 6/1 |  |  |  | 2,8/1 |  |  | 6/1 |  |  |  | 2,8/1 |  |  | 8/1
Д-ВОСТ | АМГУНЬ стр. 14, 3, 5, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 5 | 10 | [9 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | АМГУНЬ - СОНАХ путь 1 [3564пк4-3571пк2] | 1 | 3564,4-3571,2 | 5,8 | ППВ пути | 3 | 12 |  |  | 4/1500 |  |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1300
Д-ВОСТ | СОНАХ путь I (Ч-Н) главный [3578пк8-3580пк8] ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд. 3589 км - Эбгунь) СОНАХ - ЭБГУНЬ путь 1 [3580пк8-3595пк3] ЭБГУНЬ путь I (Ч-Н) главный [3595пк3-3597пк3] ХОДОВОЙ ПУТЬ(рзд. 3589 км - Эбгунь) | 1, I | 3578,8-3580,8 3580,8-3595,3 3595,3-3597,3 |  | Строит. | 1 | 2,8 | [26 empty] | 2,8/1
Д-ВОСТ | СОНАХ - ЭБГУНЬ путь 1 [3580пк8-3595пк3] ЭБГУНЬ путь I (Ч-Н) главный [3595пк3-3597пк3] | 1, I | 3580,8-3595,3 3595,3-3597,3 | 17,4 | КРН | 8 | 96 |  |  | 12/1100 |  |  | 12/1100 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
Д-ВОСТ | ПОСТЫШЕВО стр. 17, 21 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [22 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ПОСТЫШЕВО путь 14 (32-31) погр.-выгр. | 14 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | ПОСТЫШЕВО стр. 32, 35, 37, 40 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [24 empty] | 4/2 | 4/2
Д-ВОСТ | ПОСТЫШЕВО - ДУКИ путь 1 [3616пк6-3625пк8] | 1 | 3616,6-3625,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДУКИ стр. 3, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [26 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | МОНИ путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | МОНИ - АПКАН путь 1 [3661пк0-3668пк6] | 1 | 3661,0-3668,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  |  | 4/100
Д-ВОСТ | АПКАН путь I (Ч-Н) главный [3668пк6-3670пк7] АПКАН - ЭВОРОН путь 1 [3670пк7-3678пк0] ЭВОРОН путь I (Ч-H) главный [3678пк0-3680пк5] | 1, I | 3668,6-3670,7 3670,7-3678,0 3678,0-3680,5 | 3 | Строит. | 1 | 12 | [26 empty] | 12/0,5
Д-ВОСТ | ЭВОРОН - КАТАМА путь 1 [3680пк5-3687пк7] | 1 | 3680,5-3687,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [16 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | КАТАМА - ХАРПИЧАН путь 1 [3690пк4-3701пк7] | 1 | 3690,4-3701,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | ХАРПИЧАН путь I (Ч-H) главный [3701пк7-3704пк0] ХАРПИЧАН - ГОРИН путь 1 [3704пк0-3713пк9] | 1, I | 3701,7-3704,0 3704,0-3713,9 |  | Строит. | 1 | 6 | [5 empty] | 6/1
Д-ВОСТ | ХАРПИЧАН - ГОРИН путь 1 [3704пк0-3713пк9] | 1 | 3704,0-3713,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/120 | [6 empty] | 4/120 |  |  | 4 |  |  |  | 4/120 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ГОРИН - ПИЛЬ путь 1 [3716пк4-3724пк6] ПИЛЬ путь I (Ч-Н) главный [3724пк6-3728пк4] | 1, I | 3716,4-3724,6 3724,6-3728,4 |  | Строит. | 2 | 8,8 |  |  | 6/1 | [13 empty] | 2,8/1
Д-ВОСТ | МАВРИНСКИЙ путь 7 (10-упор) вытяжной | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/120
Д-ВОСТ | МАВРИНСКИЙ путь 2 (8-3) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/120
Д-ВОСТ | МАВРИНСКИЙ - ХУРМУЛИ путь 1 [3748пк9-3748пк9] | 1 | 3748,9-3748,9 |  | ИССО | 8 | 48 |  |  | 6/5 |  |  | 6/5 |  |  |  | 6/5 |  |  | 6/5 |  |  |  | 6/5 |  |  | 6/5 |  |  |  | 6/5 |  |  | 6/5
Д-ВОСТ | МАВРИНСКИЙ - ХУРМУЛИ путь 1 [3741пк2-3749пк8] | 1 | 3741,2-3749,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | МАВРИНСКИЙ - ХУРМУЛИ путь 1 [3741пк2-3749пк8] | 1 | 3741,2-3749,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | [6 empty] | 4
| Итого по: ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ |  |  |  |  | 106 | 513
ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ
Д-ВОСТ | НОРА путь I (Ч-Н) главный [2917пк6-2920пк8] РЗД 2905 КМ РЗД 2905 КМ - НОРА путь 1 [2906пк4-2917пк6] | 1, I | 2906,4-2917,6 2917,6-2920,8 | 0,4 | Строит. | 4 | 32 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 8/0 | [9 empty] | 8 |  |  |  | 8/0
Д-ВОСТ | МЕУН путь I (Ч-ис Н) главный [2938пк6-2941пк7] | I | 2938,6-2941,7 | 0 | ТР возд. каб. | 2 | 8 |  |  | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДРОГОШЕВСК путь I (Ч-Н) главный [2956пк4-2959пк8] | I | 2956,4-2959,8 | 0 | ТР возд. каб. | 2 | 8 | [16 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЧЕРВИНКА ВХ.СИГ(вх.Ч (ЧП)) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ЧЕРВИНКА - ФЕВРАЛЬСК путь 1 [3002пк0-3008пк10] | 1 | 3002,0-3008,10 | 7 | ППВ пути | 3 | 12 |  |  | 4/2000 |  |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ЧЕРВИНКА - ФЕВРАЛЬСК путь 1 [3002пк0-3014пк9] | 1 | 3002,0-3014,9 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ДЕМЧЕНКО - БП 3072 КМ путь 1 [3064пк1-3067пк10] | 1 | 3064,1-3067,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/2000 |  |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | БП 3072 КМ - ИСАКАН путь 1 [3078пк1-3080пк10] | 1 | 3078,1-3080,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | УЛЬМА - ЭТЫРКЭН путь 1 [3150пк8-3160пк6] | 1 | 3150,8-3160,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/300
Д-ВОСТ | ЭТЫРКЭН - АМГАН путь 1 [3163пк1-3177пк5] | 1 | 3163,1-3177,5 | 17,2 | КРН | 2 | 8 |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ЭТЫРКЭН - ПП 3169 КМ путь 1 [3163пк1-3169пк0] | 1 | 3163,1-3169,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | ПП 3169 КМ - АМГАН путь 1 [3169пк3-3177пк5] | 1 | 3169,3-3177,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | АМГАН путь I (Ч-Н) главный [3177пк5-3181пк2] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Амган - п.п. 3188км) АМГАН - ШУГАРА путь 1 [3181пк2-3193пк3] ШУГАРА путь I (Ч-Н) главный [3193пк3-3196пк5] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Амган - п.п. 3188км) | 1, I | 3177,5-3181,2 3181,2-3193,3 3193,3-3196,5 |  | Строит. | 1 | 17 | [19 empty] | 17/1
Д-ВОСТ | АМГАН - ПП 3188 КМ путь 1 [3181пк2-3188пк2] | 1 | 3181,2-3188,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | ПП 3188 КМ - ШУГАРА путь 1 [3188пк5-3193пк3] | 1 | 3188,5-3193,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | ШУГАРА - ПП 3201 КМ путь 1 [3196пк5-3201пк0] | 1 | 3196,5-3201,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | ПП 3201 КМ - ТУЮН путь 1 [3201пк4-3209пк8] | 1 | 3201,4-3209,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | СТЛАНИК путь I (Ч-Н) главный [3232пк0-3235пк0] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Туюн - п.п. 3224км) ТУЮН путь I (Ч-Н) главный [3209пк8-3213пк1] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Туюн - п.п. 3224км) ТУЮН - СТЛАНИК путь 1 [3213пк1-3232пк0] | 1, I | 3209,8-3213,1 3213,1-3232,0 3232,0-3235,0 |  | Строит. | 3 | 51 | [12 empty] | 17/1 | [6 empty] | 17/1 | [6 empty] | 17/1
Д-ВОСТ | ЧЕБАНГДА - БУРЕИНСК путь 1 [3283пк1-3287пк5] | 1 | 3283,1-3287,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | БУРЕИНСК - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [3290пк7-3295пк4] | 1 | 3290,7-3295,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/250
| Итого по: ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ |  |  |  |  | 32 | 184
ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ - БРУСИТ путь 1 [4пк9-17пк2] | 1 | 4,9-17,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/1 | [10 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | БРУСИТ - КУЛЬДУР путь 1 [18пк8-29пк3] | 1 | 18,8-29,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/1 | [9 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | КУЛЬДУР - ПЕРЕВАЛЬНЫЙ путь 1 [31пк1-49пк10] | 1 | 31,1-49,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПЕРЕВАЛЬНЫЙ - ТАЛАНДЖА путь 1 [51пк7-77пк6] | 1 | 51,7-77,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТАЛАНДЖА путь I (Ч-Н) главный [77пк6-80пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) погр.-выгр. путь 5 (8-5) приемо-отпр. не задано(.) | 2, 3, 4, 5, I | 77,6-80,0 | 5,1 | ЦУКС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/610
Д-ВОСТ | ТАЛАНДЖА - ЗИМОВЬЕ путь 1 [80пк0-97пк9] | 1 | 80,0-97,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/1 | [9 empty] | 4/1 | [10 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ЗИМОВЬЕ - ЭХИЛКАН путь 1 [100пк0-120пк6] | 1 | 100,0-120,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ЭХИЛКАН - ТАРАКЕЛОК путь 1 [122пк0-132пк8] | 1 | 122,0-132,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТАРАКЕЛОК - АЛАНАП путь 1 [134пк6-155пк8] | 1 | 134,6-155,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | АЛАНАП - ТЫРМА путь 1 [157пк0-168пк7] | 1 | 157,0-168,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТЫРМА путь I (ис.Ч-Н) главный [168пк7-170пк7] путь 11 (10-31) приемо-отпр. путь 13 (12-33) приемо-отпр. путь 2 (28-27) приемо-отпр. путь 3 (2-ст.р.р 3) приемо-отпр. путь 5 (16-25) приемо-отпр. путь 7 (18-ст.р.р 1) приемо-отпр. путь 9 (20-29) приемо-отпр. | 11, 13, 2, 3, 5, 7, 9, I | 168,7-170,7 | 4,2 | ЦУКС | 5 | 20 | [14 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/240
Д-ВОСТ | ТЫРМА - МАЛИННИК путь 1 [170пк7-185пк1] | 1 | 170,7-185,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | МАЛИННИК - МОШКА путь 1 [187пк0-202пк2] | 1 | 187,0-202,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | МОШКА - СОГДА путь 1 [204пк0-209пк5] | 1 | 204,0-209,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | СОГДА - УШМАН путь 1 [211пк4-224пк3] | 1 | 211,4-224,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | УШМАН - КОРЧАГИН путь 1 [226пк0-240пк0] | 1 | 226,0-240,0 |  | ИССО | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/18 | [13 empty] | 4/18 | [9 empty] | 4/18
Д-ВОСТ | КОРЧАГИН - ЯГДЫНЬЯ путь 1 [241пк6-253пк8] | 1 | 241,6-253,8 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | 4/250 |  |  |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | ЯГДЫНЬЯ - ДОЛИНА путь 1 [255пк8-273пк3] | 1 | 255,8-273,3 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | 4/250 | [10 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250 |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | ДОЛИНА - ЭЛЬГА путь 1 [275пк1-284пк5] | 1 | 275,1-284,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250 | [13 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | ЭЛЬГА - АДНИКАН путь 1 [286пк7-303пк5] | 1 | 286,7-303,5 |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 8/600
Д-ВОСТ | АДНИКАН - ДУБЛИКАН путь 1 [306пк1-326пк2] | 1 | 306,1-326,2 | 19,2 | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
Д-ВОСТ | ДУБЛИКАН - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [327пк7-345пк7] | 1 | 327,7-345,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/200 | [6 empty] | 4/200 |  |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [9 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | ДУБЛИКАН - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [337пк1-343пк10] | 1 | 337,1-343,10 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | НОВЫЙ УРГАЛ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(22) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 12 | [23 empty] | 12/1
Д-ВОСТ | НОВЫЙ УРГАЛ путь I (Ч-Н) главный [3295пк4-3303пк7] | I | 3295,4-3303,7 |  | Строит. | 1 | 2,8 | [23 empty] | 2,8/1
Д-ВОСТ | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [348пк7-357пк0] | 1 | 348,7-357,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/250 | [10 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250 | [9 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [3303пк7-3311пк0] | 1 | 3303,7-3311,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/250 | [13 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | УРГАЛ I - РЗД 349 КМ путь 1 [359пк2-365пк4] | 1 | 359,2-365,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/250 | [9 empty] | 4/250 | [10 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | УРГАЛ I - РЗД 349 КМ путь 1 [362пк1-365пк4] | 1 | 362,1-365,4 | 3 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [18 empty] | 4/300 |  |  | 4/300 | [6 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | РЗД 349 КМ - ЧЕГДОМЫН путь 1 [367пк6-371пк7] | 1 | 367,6-371,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | УРГАЛ I - ЧЕМЧУКО путь 1 [3313пк2-3322пк7] | 1 | 3313,2-3322,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [9 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | УРГАЛ I - ЧЕМЧУКО путь 1 [3314пк1-3319пк10] | 1 | 3314,1-3319,10 | 3,3 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/300 |  |  | 4/300 | [17 empty] | 4/300 |  |  | 4/300
Д-ВОСТ | ЧЕМЧУКО - МУГУЛЕ путь 1 [3325пк1-3338пк1] | 1 | 3325,1-3338,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/250 | [10 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | МУГУЛЕ - МУКУНГА путь 1 [3340пк5-3354пк6] | 1 | 3340,5-3354,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250 |  |  | 4/250
| Итого по: ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА |  |  |  |  | 96 | 390,8
ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВЫЙ - МЫЛКИ путь Одн [304пк6-316пк8] МЫЛКИ путь I (исЧ-19) главный [316пк8-320пк3] путь IA (19-Н) главный [316пк8-320пк3] путь 2 (2-19) приемо-отпр. путь 2А (21-5) приемо-отпр. путь 3 (16-37) приемо-отпр. путь 3А (11-9) приемо-отпр. путь 4 (12-35) приемо-отпр. путь 6 (10-39) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 2, 2А, 3, 3А, 4, 6, 8, I, IA, Одн | 304,6-316,8 316,8-320,3 320,3-331,6 | 1,8 | Строит. | 4 | 18 |  | 4,5/0,1 | 4,5/0,1 | 4,5/0,1 |  |  |  |  | 4,5/0,1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] не задано(.) МЫЛКИ путь I (исЧ-19) главный [316пк8-320пк3] путь IA (19-Н) главный [316пк8-320пк3] путь 2 (2-19) приемо-отпр. путь 2А (21-5) приемо-отпр. путь 3 (16-37) приемо-отпр. путь 3А (11-9) ... (см. карточку) | 1Б,В, 2, 2А, 3, 3А, 4, 6, 8, I, IA, Одн | 1,0-4,2 316,8-320,3 320,3-331,6 331,8-341,4 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [14 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | МЫЛКИ стр. 37 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] МЫЛКИ - КОМС-СОРТ путь Одн [320пк3-331пк6] | 1Б,В, I, Одн | 1,0-4,2 320,3-331,6 331,8-341,4 | 2 | ЦУКС | 3 | 12 | [18 empty] | 8/1000 |  |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | МЫЛКИ - КОМС-СОРТ путь Одн [331пк6-331пк6] | Одн | 331,6-331,6 |  | ИССО | 2 | 8 | [18 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь XLIA (НМIД-304) главный [331пк6-331пк8] путь ХАБВГ (ст.р.р402-Н) главный [331пк8-341пк4] путь I (402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ - КОМСОМЛ-Н/А путь н [341пк4-348пк2] путь ч [341пк4-348пк2] МЫЛКИ - К... (см. карточку) | 1Б,В, I, XLIA, н, Одн, ХАБВГ, ч | 1,0-4,2 320,3-331,6 331,6-331,8 331,8-341,4 341,4-348,2 |  | Строит. | 1 | 22 | [19 empty] | 22/1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ стр. 105 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 10 (48-35) приемо-отпр. | 10 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/100 | 4/100
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 7 (52-39) приемо-отпр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/100 | 4/100
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 112-114 (112-114) съезд пр-отп путь 15 (104-101) приемо-отпр. путь 16 (108-103) приемо-отпр. путь 24 (301-упор) спец. путь 47 (6-упор) спец. путь 52 (исМ105-107) спец. путь 8 (105-исМ103) прочий (нов. строит.) путь(Треугольник с выходом на Парк Новый Мир) | 112-114, 15, 16, 24, 47, 52, 8 |  | 6,4 | Строит. | 8 | 44 |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 11 (44-31) приемо-отпр. путь 12 (46-33) приемо-отпр. путь 13 (62-19) приемо-отпр. путь 14-16 (14-16) съезды_пpоч. путь 17-15 (17-15) съезд пр-отп путь 18-20 (18-20) съезды_пpоч. путь 1Г (58-11) приемо-отпр. путь 22-24 (22-24) съезды_пpоч. путь 26-28 (26-28) съезды_пpоч. путь 30-32 (30... (см. карточку) | 11, 12, 13, 14-16, 17-15, 18-20, 1Г, 22-24, 26-28, 30-32, 3-1, 36, 36-38, 37, 38, 39, 40-42, 40Т, 42, 43, 45, 46, 47, 48В, 49В, 5, 52-54, 6, 7, 7-5, 8, 9 |  | 8,1 | Строит. | 8 | 44 |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 39 (322-363) приемо-отпр. | 39 |  |  | Тек. сод. пути | 22 | 88 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 24Б (202-205) сортиров. | 24Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 31Б (212-211) сортиров. | 31Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 32Б (206-205) сортиров. | 32Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 38Б (222-215) сортиров. | 38Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/100
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 46Б (242-239) сортиров. | 46Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 47Б (236-237) сортиров. | 47Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 48Б (244-231) сортиров. | 48Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ стр. 35 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ стр. 33 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А путь 21 (228-217) приемо-отпр. | 21 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/300
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А путь 28 (236-221) приемо-отпр. | 28 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/300
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А путь ЖБИ-4 (3-ГПП) подъездной | ЖБИ-4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/50
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А путь 1 (ст.р.р.22-упор) погр.-выгр. | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/75
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А путь 2 (4-упор) подъездной | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/75
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А стр. 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [22 empty] | 2/4
Д-ВОСТ | ДЗЕМГИ путь 14 (ст.р.р.1-ГПП(пс129)) соединит. | 14 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | ДЗЕМГИ путь 14 (ст.р.р.1-ГПП(пс129)) соединит. | 14 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/100 | [8 empty] | 4/100 |  |  |  |  | 4/100 | [8 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ДЗЕМГИ стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [23 empty] | 2/4
Д-ВОСТ | КОМСОМ-НА-АМ стр. 20 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | СИЛИНКА стр. 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | ХАЛЬГАСО путь 6 (8-19) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | ЛИАН - ХАЛЬГАСО путь 1 [3776пк2-3788пк8] | 1 | 3776,2-3788,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4 | [6 empty] | 4/120 | [6 empty] | 4/120 | [6 empty] | 4/120
Д-ВОСТ | ХОЛОНИ - ЛИАН путь 1 [3764пк1-3773пк9] | 1 | 3764,1-3773,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | ХУРМУЛИ - ХОЛОНИ путь 1 [3752пк3-3761пк4] | 1 | 3752,3-3761,4 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4 | [13 empty] | 4
| Итого по: ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ |  |  |  |  | 90 | 396
ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ
Д-ВОСТ | КОРСАКОВ - ХРИСТОФОРОВКА путь 1 [7пк10-12пк7] | 1 | 7,10-12,7 |  | Тек. сод. пути | 12 | 48 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/150 |  |  |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/150 |  |  |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/150 |  |  |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/150
Д-ВОСТ | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [53пк8-73пк5] | 1 | 53,8-73,5 |  | Тек. сод. пути | 18 | 54 | 3/60 | 3/60 |  | 3/150 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60 |  | 3/150 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60 |  | 3/150 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60 |  | 3/150 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60
Д-ВОСТ | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [57пк1-71пк10] | 1 | 57,1-71,10 | 7,8 | Тек. сод. пути | 10 | 30 | 3/400 | 3/400 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500
Д-ВОСТ | ДОЛИНСК - СОВЕТСКОЕ-САХ путь 1 [85пк9-104пк10] | 1 | 85,9-104,10 | 1 | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20
Д-ВОСТ | СОВЕТСКОЕ-САХ - ВЗМОРЬЕ путь 1 [108пк2-148пк7] | 1 | 108,2-148,7 |  | Тек. сод. пути | 18 | 72 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/1
Д-ВОСТ | ВЗМОРЬЕ стр. 10, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [15 empty] | 2/1 | 2/1
Д-ВОСТ | АРСЕНТЬЕВКА - ТИХАЯ путь 1 [161пк7-171пк10] | 1 | 161,7-171,10 | 3,8 | Тек. сод. пути | 7 | 28 | [10 empty] | 4/400 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500
Д-ВОСТ | АРСЕНТЬЕВКА - ТИХАЯ путь 1 [162пк1-171пк8] | 1 | 162,1-171,8 | 2,7 | Тек. сод. пути | 5 | 15 | 3/350 | 3/350 | 3/350 | 3/350 | 3/300
Д-ВОСТ | ТИХАЯ - ПУГАЧЕВО-САХ путь 1 [178пк6-191пк6] | 1 | 178,6-191,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/15 | 4/15 | 4/20
Д-ВОСТ | ТИХАЯ - ПУГАЧЕВО-САХ путь 1 [175пк3-198пк4] | 1 | 175,3-198,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ЗАОЗЕРНОЕ-САХ - МАКАРОВ путь 1 [244пк1-253пк9] | 1 | 244,1-253,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/300 | 4/200
Д-ВОСТ | МАКАРОВ - ТУМАНОВО-САХ путь 1 [262пк6-264пк9] | 1 | 262,6-264,9 | 1,8 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [9 empty] | 4/700 | 4/600 | 4/300 |  |  | 4/200
Д-ВОСТ | ТУМАНОВО-САХ - ВАХРУШЕВ-САХ путь 1 [268пк4-299пк3] | 1 | 268,4-299,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ОЛЕНЬ-САХ - БУЮКЛЫ путь 1 [350пк9-380пк2] | 1 | 350,9-380,2 | 15,2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/200
Д-ВОСТ | БУЮКЛЫ путь II (Н-Ч) главный [380пк2-381пк5] | II | 380,2-381,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | БУЮКЛЫ - СМИРНЫХ-САХ путь 1 [381пк5-402пк6] | 1 | 381,5-402,6 | 11 | Тек. сод. пути | 11 | 44 |  |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 |  |  | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
Д-ВОСТ | СМИРНЫХ-САХ путь III (ис.Н-Ч) главный [402пк6-403пк9] | III | 402,6-403,9 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/900
Д-ВОСТ | СМИРНЫХ-САХ - ПОБЕДИНО-САХ путь 1 [403пк9-412пк8] | 1 | 403,9-412,8 | 3,1 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [21 empty] | 4/100 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
Д-ВОСТ | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [434пк1-445пк10] | 1 | 434,1-445,10 | 12 | ППВ пути | 22 | 88 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 |  |  | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 |  |  | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 |  |  | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 |  |  | 4/500 | 4/500
Д-ВОСТ | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [414пк6-452пк6] | 1 | 414,6-452,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ОНОР - ПАЛЕВО путь 1 [454пк1-507пк2] | 1 | 454,1-507,2 | 3,6 | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/40 | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | 4/30 |  |  |  |  | 4/40
Д-ВОСТ | ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [508пк4-531пк6] | 1 | 508,4-531,6 | 1,5 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30
Д-ВОСТ | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [533пк2-588пк5] | 1 | 533,2-588,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [533пк2-588пк5] | 1 | 533,2-588,5 | 1,5 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 |  |  |  |  | 4/30
Д-ВОСТ | НЫШ - НОГЛИКИ путь 1 [632пк7-632пк7] | 1 | 632,7-632,7 |  | ИССО | 1 | 4 | [15 empty] | 4/24
Д-ВОСТ | ХОЛМСК-СЕВ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ХОЛМСК-СЕВ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ХОЛМСК-СЕВ - ПИОНЕРЫ-САХ путь 1 [71пк1-71пк10] | 1 | 71,1-71,10 | 1 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/500 | 4/500
Д-ВОСТ | ХОЛМСК-СЕВ - ПИОНЕРЫ-САХ путь 1 [73пк1-73пк10] | 1 | 73,1-73,10 | 1 | ППВ пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/500 | 4/500
Д-ВОСТ | ХОЛМСК-СЕВ - ПИОНЕРЫ-САХ путь 1 [74пк1-74пк10] | 1 | 74,1-74,10 | 1 | ППВ пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/500 | 4/500
Д-ВОСТ | ХОЛМСК-СЕВ - ПИОНЕРЫ-САХ путь 1 [75пк1-75пк10] | 1 | 75,1-75,10 | 1 | ППВ пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/500 |  |  | 4/500
Д-ВОСТ | ХОЛМСК-СЕВ - ПИОНЕРЫ-САХ путь 1 [83пк1-83пк10] | 1 | 83,1-83,10 | 1 | ППВ пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/500 | 4/500
Д-ВОСТ | ПИОНЕРЫ-САХ - ЧЕХОВ-САХ путь 1 [99пк1-99пк10] | 1 | 99,1-99,10 | 1 | ППВ пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/500 | 4/500
Д-ВОСТ | ПИОНЕРЫ-САХ - ЧЕХОВ-САХ путь 1 [100пк1-100пк10] | 1 | 100,1-100,10 | 1 | ППВ пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/500 | 4/500
Д-ВОСТ | ПИОНЕРЫ-САХ - ЧЕХОВ-САХ путь 1 [103пк1-103пк10] | 1 | 103,1-103,10 | 1 | ППВ пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/500 | 4/500
Д-ВОСТ | ЧЕХОВ-САХ - НОВОСЕЛОВО-САХ путь 1 [111пк8-136пк4] | 1 | 111,8-136,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1
Д-ВОСТ | ТОМАРИ - ПЕНЗЕНСКАЯ путь 1 [154пк1-173пк2] | 1 | 154,1-173,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/1 | [20 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ путь XIII (31-22) главный [183пк9-184пк6] | XIII | 183,9-184,6 |  | ИССО | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/25 | [6 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25
| Итого по: ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ |  |  |  |  | 179 | 675
ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН
Д-ВОСТ | ИВАНОКИТ путь I (Ч-св.Н) главный [1889пк1-1891пк8] ИВАНОКИТ - ВЕЛЬБЕТКАН путь 1 [1891пк8-1903пк0] УСКОЛЬ - ИВАНОКИТ путь 1 [1877пк6-1889пк1] | 1, I | 1877,6-1889,1 1889,1-1891,8 1891,8-1903,0 |  | Строит. | 1 | 8 | [29 empty] | 8/1
Д-ВОСТ | СТУДЕНЧЕСКИЙ - МАРИХТА путь 1 [2138пк1-2140пк10] | 1 | 2138,1-2140,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | МАРИХТА путь I (Ч-Н) главный [2144пк2-2146пк4] | I | 2144,2-2146,4 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | МАРИХТА - МОРОШКА путь 1 [2148пк1-2150пк10] | 1 | 2148,1-2150,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ЗАЯЧИЙ путь 2 (ст.р.р.5-1) приемо-отпр. путь 2А (2-ст.р.р.5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] ЛАРБА путь I (Ч-H) главный [2215пк7-2218пк0] путь 2 (16-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, 2А, I | 2205,3-2215,7 2215,7-2218,0 |  | Строит. | 1 | 4320 | 4320/1
Д-ВОСТ | ЛУМБИР путь I (Ч-Н) главный [2240пк5-2242пк5] ХОДОВОЙ ПУТЬ(перегон Лумбир - Хорогочи) | I | 2240,5-2242,5 |  | Строит. | 4 | 24,8 |  |  |  |  | 6/1 | [17 empty] | 2,8/1 |  |  | 8/1 |  |  |  | 8/1
Д-ВОСТ | ХОРОГОЧИ - МОХОВОЙ путь 1 [2269пк5-2280пк2] | 1 | 2269,5-2280,2 |  | ТР КС | 1 | 6 | [8 empty] | 6
| Итого по: ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН |  |  |  |  | 13 | 4382,8
ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА
Д-ВОСТ | БЕСТУЖЕВО - ДЖЕЛИНГРА путь 1 [2378пк5-2391пк9] | 1 | 2378,5-2391,9 | 0 | ТР возд. каб. | 2 | 8 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | АМУТ путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [2416пк2-2419пк5] ДЖЕЛИНГРА путь I (ис. Ч-Н) главный [2391пк9-2395пк1] ДЖЕЛИНГРА - АМУТ путь 1 [2395пк1-2416пк2] | 1, I | 2391,9-2395,1 2395,1-2416,2 2416,2-2419,5 |  | ЦУКС | 2 | 20 |  |  |  |  | 10/1 |  |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ДЖЕЛИНГРА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | ДЖЕЛИНГРА - АМУТ путь 1 [2395пк1-2398пк10] | 1 | 2395,1-2398,10 |  | ИССО | 8 | 48 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9
Д-ВОСТ | АМУТ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | МАРЕВАЯ - ЗМЕЙКА путь 1 [2439пк2-2457пк9] | 1 | 2439,2-2457,9 |  | К КС | 8 | 32 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,5
Д-ВОСТ | МАРЕВАЯ - ЗМЕЙКА путь 1 [2439пк2-2457пк9] | 1 | 2439,2-2457,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/4
Д-ВОСТ | КУДУЛИ путь 3 (2-ст.рр №3) приемо-отпр. путь 3А (3-1) приемо-отпр. | 3, 3А |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/100
Д-ВОСТ | КУДУЛИ - УНАХА путь 1 [2473пк4-2492пк9] | 1 | 2473,4-2492,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/4
Д-ВОСТ | ДЕСС стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | МОСК.КОМСОМ. стр. 1, 2, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [13 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | МОСК.КОМСОМ. - УЧУГЕЙ путь 1 [2544пк7-2559пк5] | 1 | 2544,7-2559,5 |  | ТР КС | 4 | 12 |  |  | 3/1 | [6 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
Д-ВОСТ | МОСК.КОМСОМ. - УЧУГЕЙ путь 1 [2557пк1-2558пк10] | 1 | 2557,1-2558,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | УЧУГЕЙ - ТУТАУЛ путь 1 [2562пк7-2575пк4] | 1 | 2562,7-2575,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/4
Д-ВОСТ | ТУТАУЛ - КЛЕПИКОВО путь 1 [2578пк7-2590пк8] | 1 | 2578,7-2590,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/4
Д-ВОСТ | КЛЕПИКОВО путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 2А (ст.рр №5-1) приемо-отпр. | 2, 2А |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/4
Д-ВОСТ | КЛЕПИКОВО - ПЕРВОПРОХОДЦЫ путь 1 [2593пк9-2605пк0] | 1 | 2593,9-2605,0 | 0 | ТР возд. каб. | 2 | 12 | [10 empty] | 6 |  |  | 6
Д-ВОСТ | ПЕРВОПРОХОДЦЫ - ИМ. ГЕН. МИЛЬКО путь 1 [2608пк2-2625пк2] | 1 | 2608,2-2625,2 | 0 | ТР возд. каб. | 2 | 12 | [17 empty] | 6 |  |  | 6
Д-ВОСТ | ИМ. ГЕН. МИЛЬКО стр. 10, 11, 5, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 5 | 10 | [20 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | МУЛЬМУГАКАН - УЛАК путь 1 [2663пк6-2676пк1] | 1 | 2663,6-2676,1 | 0 | ТР возд. каб. | 4 | 16 | [17 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ПП 2683 КМ - ВЕРХНЕЗЕЙСК путь 1 [2684пк3-2689пк4] | 1 | 2684,3-2689,4 |  | ИССО | 8 | 48 |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9
Д-ВОСТ | АПЕТЕНОК путь I (Ч-ис. Н) главный [2704пк9-2708пк3] ВЕРХНЕЗЕЙСК путь I (ис Ч-ис Н) главный [2689пк4-2692пк6] ВЕРХНЕЗЕЙСК - АПЕТЕНОК путь 1 [2692пк6-2704пк9] | 1, I | 2689,4-2692,6 2692,6-2704,9 2704,9-2708,3 | 2 | ЦУКС | 2 | 8 | [9 empty] | 4/1000 | [8 empty] | 4/1000
Д-ВОСТ | АПЕТЕНОК путь I (Ч-ис. Н) главный [2704пк9-2708пк3] ВЕРХНЕЗЕЙСК путь I (ис Ч-ис Н) главный [2689пк4-2692пк6] ВЕРХНЕЗЕЙСК - АПЕТЕНОК путь 1 [2692пк6-2704пк9] | 1, I | 2689,4-2692,6 2692,6-2704,9 2704,9-2708,3 |  | ЦУКС | 2 | 20 | [15 empty] | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | РЗД 2747 КМ - УЛЬЯН СТРОИТ путь 1 [2752пк5-2755пк5] | 1 | 2752,5-2755,5 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | УЛЬЯН СТРОИТ путь I (Ч-ис Н) главный [2756пк1-2758пк10] | I | 2756,1-2758,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | УЛЬЯН СТРОИТ - РЗД 2769 КМ путь 1 [2759пк1-2767пк4] | 1 | 2759,1-2767,4 |  | ИССО | 8 | 48 |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9
Д-ВОСТ | УЛЬЯН СТРОИТ - РЗД 2769 КМ путь 1 [2762пк1-2763пк10] | 1 | 2762,1-2763,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | РЗД 2769 КМ - ОГОРОН путь 1 [2770пк8-2778пк6] | 1 | 2770,8-2778,6 |  | ИССО | 8 | 48 |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9
Д-ВОСТ | РЗД 2769 КМ - ОГОРОН путь 1 [2770пк8-2773пк8] | 1 | 2770,8-2773,8 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | РЗД 2769 КМ - ОГОРОН путь 1 [2774пк1-2777пк10] | 1 | 2774,1-2777,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | МОЛДАВСКИЙ путь I (Ч-ис Н) главный [2801пк1-2804пк7] МОЛДАВСКИЙ - УЛАГИР путь 1 [2804пк7-2814пк5] УЛАГИР путь I (ис.Ч-ис Н) главный [2814пк5-2817пк6] | 1, I | 2801,1-2804,7 2804,7-2814,5 2814,5-2817,6 | 0,4 | Строит. | 4 | 32 |  |  | 8/0,1 |  |  | 8/0,1 | [17 empty] | 8 |  |  | 8
Д-ВОСТ | МИРОШНИЧЕНКО путь I (Ч-Н) главный [2832пк1-2835пк6] путь 3 (2-ст.р.р.3) приемо-отпр. путь 3А (ст.р.р.3-1) приемо-отпр. путь 5 (7-упор) прочий путь 5/3 (5-3) съезд пр-отп УЛАГИР путь I (ис.Ч-ис Н) главный [2814пк5-2817пк6] путь 11/9 (11-9) съезд пр-отп путь 2 (2-ст.р.р.11) приемо-отпр. путь 2А (ст.р.... (см. карточку) | 1, 11/9, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 5/3, 7/5, I | 2814,5-2817,6 2822,6-2822,6 2832,1-2835,6 |  | Строит. | 1 | 20 | [19 empty] | 20/1
| Итого по: ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА |  |  |  |  | 92 | 456
ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ
Д-ВОСТ | БП 7 КМ - ШТУРМ путь 1 [8пк3-18пк0] ШТУРМ путь I (ИС Ч-Н) главный [18пк0-21пк1] | 1, I | 18,0-21,1 8,3-18,0 |  | Строит. | 1 | 2928 | 2928/2
Д-ВОСТ | МОХОРТОВ путь IА (Ч-Н) главный [28пк5-31пк6] ШТУРМ путь I (ИС Ч-Н) главный [18пк0-21пк1] ШТУРМ - МОХОРТОВ путь 1 [21пк1-28пк5] | 1, I, IА | 18,0-21,1 21,1-28,5 28,5-31,6 |  | Строит. | 1 | 36 | [10 empty] | 36/1
Д-ВОСТ | МОХОРТОВ путь IА (Ч-Н) главный [28пк5-31пк6] МОХОРТОВ - МУРТЫГИТ путь 1 [31пк6-47пк4] МУРТЫГИТ путь II (1-Н) главный | 1, II, IА | 28,5-31,6 31,6-47,4 |  | Строит. | 1 | 23,8 | [24 empty] | 23,8/1
Д-ВОСТ | МОХОРТОВ - МУРТЫГИТ путь 1 [31пк6-47пк4] | 1 | 31,6-47,4 |  | Строит. | 1 | 5040 | 5040/1
Д-ВОСТ | СИЛИП путь I (ис Ч-ис1Н) главный [92пк8-96пк2] | I | 92,8-96,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | БЕЛЕНЬКАЯ путь I (Ч-H) главный [132пк5-134пк2] ЕФРЕМОВ путь I (Ч-Н) главный [120пк9-124пк6] ЕФРЕМОВ - БЕЛЕНЬКАЯ путь 1 [124пк6-132пк5] | 1, I | 120,9-124,6 124,6-132,5 132,5-134,2 |  | Строит. | 1 | 36 | 36/1
Д-ВОСТ | ЕФРЕМОВ путь I (Ч-Н) главный [120пк9-124пк6] | I | 120,9-124,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | БЕЛЕНЬКАЯ - ФЕДОСЕЕВ путь 1 [134пк2-142пк7] | 1 | 134,2-142,7 | 8,9 | КРН | 3 | 216 |  |  |  | 72/3200 | [6 empty] | 72/3200 | [6 empty] | 72/2529
Д-ВОСТ | ФЕДОСЕЕВ путь I (2-5) главный [142пк7-145пк7] не задано(Федосеев - п/п 153 км) | I | 142,7-145,7 |  | Строит. | 1 | 5208 | 5208/1
Д-ВОСТ | ПП 153 КМ путь II (2Ч-1) главный [152пк9-153пк1] (нов. строит.) путь(.) ФЕДОСЕЕВ (нов. строит.) путь(2) ФЕДОСЕЕВ - ПП 153 КМ путь 2 [145пк0-152пк9] | 2, II | 145,0-152,9 152,9-153,1 |  | Строит. | 1 | 4392 | 4392/1
Д-ВОСТ | БЕСТУЖЕВО - ГИЛЮЙ путь 1 [209пк5-223пк9] | 1 | 209,5-223,9 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | ГИЛЮЙ стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | 4/2
Д-ВОСТ | ГИЛЮЙ - МОГОТ путь 1 [226пк4-250пк0] | 1 | 226,4-250,0 | 0,3 | Тек. сод. пути | 5 | 15 |  |  |  | 3/300 |  |  | 3/300 |  |  |  | 3/300 |  |  | 3/300 | [10 empty] | 3/300
Д-ВОСТ | МОГОТ путь I (Ч-Н) главный [250пк0-252пк2] МОГОТ - РИХАРД ЗОРГЕ путь 1 [252пк2-268пк0] РИХАРД ЗОРГЕ путь I (Ч-Н) главный [268пк0-271пк3] | 1, I | 250,0-252,2 252,2-268,0 268,0-271,3 |  | ЦУКС | 1 | 20 |  |  | 20/2
Д-ВОСТ | РИХАРД ЗОРГЕ - ЯКУТСКИЙ путь 1 [271пк3-285пк3] | 1 | 271,3-285,3 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | ЯКУТСКИЙ - НАГОРНАЯ-ЯКУТ путь 1 [287пк2-297пк7] | 1 | 287,2-297,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | НАГОРНАЯ-ЯКУТ стр. 3, 5, 6, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 |  |  |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1 | 299,9-317,6 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | АЯМ - ХОЛОДНИКАН путь 1 [321пк2-325пк9] | 1 | 321,2-325,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 9 | 27 |  |  |  | 3/300 |  |  | 3/300 |  |  |  | 3/300 |  |  | 3/300 |  |  |  | 3/300 |  |  | 3/300 |  |  |  | 6/600 |  |  | 3/300
Д-ВОСТ | АЯМ - ХОЛОДНИКАН путь 1 [321пк2-325пк9] | 1 | 321,2-325,9 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
Д-ВОСТ | ХОЛОДНИКАН - ЗОЛОТИНКА путь 1 [329пк1-339пк2] | 1 | 329,1-339,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 9 | 27 |  |  |  | 3/300 |  |  | 3/300 |  |  |  | 3/300 |  |  | 3/300 |  |  |  | 3/300 |  |  | 3/300 |  |  |  | 6/600 |  |  | 3/300
Д-ВОСТ | ХОЛОДНИКАН - ЗОЛОТИНКА путь 1 [329пк1-339пк2] | 1 | 329,1-339,2 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  |  | 3/4 |  |  | 3/4 |  |  |  | 3/4 |  |  | 3/4 |  |  |  | 3/4 |  |  | 3/4 |  |  |  | 3/4 |  |  | 3/4
Д-ВОСТ | ЗОЛОТИНКА стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ЗОЛОТИНКА - ОКУРДАН путь 1 [341пк8-356пк7] | 1 | 341,8-356,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | ОКУРДАН стр. 2, 3, 4, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 5 | 10 | [16 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | ОКУРДАН - ОБОРЧО путь 1 [358пк7-382пк5] | 1 | 358,7-382,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/60
Д-ВОСТ | ОКУРДАН - ОБОРЧО путь 1 [358пк7-382пк5] | 1 | 358,7-382,5 |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 8/120 |  |  |  | 4/60 |  |  | 8/120
Д-ВОСТ | ОКУРДАН - ОБОРЧО путь 1 [358пк7-382пк5] | 1 | 358,7-382,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
Д-ВОСТ | БЕРКАКИТ путь I (Ч-Н) главный [397пк9-400пк6] ОБОРЧО путь I (Ч-ис. Н) главный [382пк5-384пк5] ОБОРЧО - БЕРКАКИТ путь 1 [384пк5-397пк9] | 1, I | 382,5-384,5 384,5-397,9 397,9-400,6 | 14,1 | КРН | 6 | 72 | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12
Д-ВОСТ | БЕРКАКИТ - НЕРЮНГРИ-ПАС путь 1 [400пк6-407пк7] | 1 | 400,6-407,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | НЕРЮНГРИ-ПАС стр. 13, 19, 3, 39, 46, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [28 empty] | 4/2
| Итого по: ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ |  |  |  |  | 141 | 18408,8
ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь I (IH-31) главный [2346пк4-2349пк0] путь II (Ч-IIЧ) главный [2346пк4-2350пк1] путь III (ЧБ-НБ) главный [175пк9-183пк2] путь II (ЧЧ-HН) главный [2349пк0-2354пк4] | I, II, III | 175,9-183,2 2346,4-2349,0 2346,4-2350,1 2349,0-2354,4 |  | Строит. | 4 | 15,3 |  |  |  | 3,8/1 | [9 empty] | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1 | [9 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 7 (стр30-171) приемо-отпр. | 7 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь I (IH-31) главный [2346пк4-2349пк0] | I | 2346,4-2349,0 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/200
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 11 (110-123) приемо-отпр. | 11 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/200
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 81 (306-321) приемо-отпр. | 81 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/200
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 82 (с.р.р.326-309) приемо-отпр. | 82 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/200
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 83 (стрр322-305) приемо-отпр. | 83 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/200
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 48 (ст.р.р.225-625) сортиров. | 48 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/200
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 43 (231-601) сортиров. | 43 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/200
Д-ВОСТ | ТЫНДА стр. 312 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 12 |  | 12/1
Д-ВОСТ | ТЫНДА стр. 116 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 12 |  |  |  | 12/1
Д-ВОСТ | ТЫНДА стр. 41 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 12 | [8 empty] | 12/1
Д-ВОСТ | ТЫНДА стр. 55 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 12 | [11 empty] | 12/1
Д-ВОСТ | ПОБОЖИЙ путь I (Ч-Н) главный [165пк2-168пк3] | I | 165,2-168,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | СЕТИ путь I (ис.Ч-Н) главный [157пк6-161пк2] | I | 157,6-161,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
| Итого по: ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО |  |  |  |  | 21 | 133,3
не удалось определить ДУ
Д-ВОСТ | ВЕРИНО - ХОР путь 1 [8592пк2-8598пк5] | 1 | 8592,2-8598,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [8 empty] | 3,8/2
Д-ВОСТ | ЧИЛЬЧИ - СТУДЕНЧЕСКИЙ путь 1 [2127пк1-2129пк10] | 1 | 2127,1-2129,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ЧИЛЬЧИ - СТУДЕНЧЕСКИЙ путь 1 [2131пк1-2133пк7] | 1 | 2131,1-2133,7 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ОТКОСНАЯ - КУЗНЕЦОВСКИЙ путь 1 [196пк5-203пк1] | 1 | 196,5-203,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ОУНЭ - КОСГРАМБО путь 1 [184пк5-187пк6] | 1 | 184,5-187,6 | 3,2 | ППВ пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/3200
Д-ВОСТ | КОСГРАМБО - ОТКОСНАЯ путь 1 [192пк5-194пк5] | 1 | 192,5-194,5 | 2,1 | ППВ пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2100
| Итого: |  |  |  |  | 10 | 39,8
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:42 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Октябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Дальневосточная Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10
ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ
Д-ВОСТ | АРХАРА путь I гл (ЧД-Н) главный [8078пк1-8083пк3] АРХАРА - ТАТАКАН путь 1 [8083пк3-8090пк1] | 1, I гл | 8078,1-8083,3 8083,3-8090,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/300
Д-ВОСТ | АРХАРА путь I гл (ЧД-Н) главный [8078пк1-8083пк3] путь II гл (Ч-НД) главный [8078пк1-8083пк3] не задано(.) | II гл, I гл | 8078,1-8083,3 | 0,1 | Строит. | 2 | 7 | [9 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 3/0,1
Д-ВОСТ | АРХАРА - ТАТАКАН путь 2 [8083пк3-8090пк1] | 2 | 8083,3-8090,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ТАТАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8090пк1-8092пк4] путь 3 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (14-упор) погр.-выгр. ТАТАКАН - КАМЕННЫЙ КАР путь 1 [8092пк4-8094пк0] | 1, 3, 5, I | 8090,1-8092,4 8092,4-8094,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [27 empty] | 3,8/100
Д-ВОСТ | БОГУЧАН - РАЧИ путь 1 [8102пк7-8109пк6] РАЧИ путь I (ЧД-Н) главный [8109пк6-8113пк0] | 1, I | 8102,7-8109,6 8109,6-8113,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БОГУЧАН - РАЧИ путь 2 [8102пк7-8109пк6] | 2 | 8102,7-8109,6 | 9 | РС | 9 | 72 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
Д-ВОСТ | РАЧИ путь II (Ч-НД) главный [8109пк6-8113пк0] РАЧИ - УРИЛ путь 2 [8113пк0-8119пк5] | 2, II | 8109,6-8113,0 8113,0-8119,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | РАЧИ путь I (ЧД-Н) главный [8109пк6-8113пк0] путь 3 (9-упор) прочий РАЧИ - УРИЛ путь 1 [8113пк0-8119пк5] УРИЛ путь I (ЧД-Н) главный [8119пк5-8122пк8] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 5 (17-упор) погр.-выгр. | 1, 3, 5, I | 8109,6-8113,0 8113,0-8119,5 8119,5-8122,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [6 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 1 [8122пк8-8136пк5] | 1 | 8122,8-8136,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ТАРМАНЧУКАН путь II (Ч-НД) главный [8136пк5-8138пк5] УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 2 [8122пк8-8136пк5] | 2, II | 8122,8-8136,5 8136,5-8138,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/40
Д-ВОСТ | УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 2 [8122пк8-8136пк5] | 2 | 8122,8-8136,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ТАРМАНЧУКАН - ТОННЕЛЬНЫЙ путь 1 [8138пк5-8140пк1] | 1 | 8138,5-8140,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ТАРМАНЧУКАН - ТОННЕЛЬНЫЙ путь 2 [8138пк5-8140пк1] | 2 | 8138,5-8140,1 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 1 [8144пк8-8153пк7] | 1 | 8144,8-8153,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 2 [8144пк8-8153пк7] | 2 | 8144,8-8153,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/10
Д-ВОСТ | ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 1 [8144пк8-8153пк7] | 1 | 8144,8-8153,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 2 [8144пк8-8153пк7] | 2 | 8144,8-8153,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8162пк8-8165пк6] путь 3 (16-11) приемо-отпр. КУНДУР-ХАБ путь I (ЧД-Н) главный [8153пк7-8156пк7] путь 3 (10-15) приемо-отпр. КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 1 [8156пк7-8162пк8] | 1, 3, I | 8153,7-8156,7 8156,7-8162,8 8162,8-8165,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ путь II гл (Ч-ис НД) главный [8162пк1-8165пк6] путь 4 (14-9) приемо-отпр. КУНДУР-ХАБ путь II (Ч-НД) главный [8153пк7-8156пк7] путь 4 (12-5) приемо-отпр. путь 6 (14-13) приемо-отпр. КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 2 [8156пк7-8162пк1] | 2, 4, 6, II, II гл | 8153,7-8156,7 8156,7-8162,1 8162,1-8165,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4
Д-ВОСТ | КУНДУР-ХАБ путь I (ЧД-Н) главный [8155пк6-8156пк7] КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 1 [8156пк7-8162пк8] | 1, I | 8155,6-8156,7 8156,7-8162,8 | 4,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4810
Д-ВОСТ | КУНДУР-ХАБ путь I (ЧД-Н) главный [8153пк7-8156пк7] | I | 8153,7-8156,7 | 4,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/4810
Д-ВОСТ | КУНДУР-ХАБ путь I (ЧД-Н) главный [8153пк7-8156пк7] КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 1 [8156пк7-8162пк8] | 1, I | 8153,7-8156,7 8156,7-8162,8 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/3000
Д-ВОСТ | КУНДУР-ХАБ путь I (ЧД-Н) главный [8153пк7-8156пк7] | I | 8153,7-8156,7 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/3000
Д-ВОСТ | КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 1 [8156пк7-8162пк8] | 1 | 8156,7-8162,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8162пк8-8165пк6] | I | 8162,8-8165,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ путь II гл (Ч-ис НД) главный [8164пк1-8165пк6] КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 2 [8165пк6-8182пк8] | 2, II гл | 8164,1-8165,6 8165,6-8182,8 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/20000
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ путь II гл (Ч-ис НД) главный [8162пк1-8165пк6] КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 2 [8165пк6-8182пк8] | 2, II гл | 8162,1-8165,6 8165,6-8182,8 | 12,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/12190
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8162пк8-8165пк6] | I | 8162,8-8165,6 | 4,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4810
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8162пк8-8165пк6] | I | 8162,8-8165,6 | 7,8 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 2/3000 | [9 empty] | 4/4810
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8162пк8-8165пк6] | I | 8162,8-8165,6 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/3000
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 2 [8165пк6-8182пк8] | 2 | 8165,6-8182,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [5 empty] | 2/10 | [6 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ЯДРИН путь I (ЧД-Н) главный [8182пк8-8185пк8] | I | 8182,8-8185,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ЯДРИН путь II (Ч-НД) главный [8182пк8-8185пк8] ЯДРИН - ОБЛУЧЬЕ путь 2 [8185пк8-8188пк2] | 2, II | 8182,8-8185,8 8185,8-8188,2 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/20000
Д-ВОСТ | ЯДРИН путь II (Ч-НД) главный [8182пк8-8185пк8] ЯДРИН - ОБЛУЧЬЕ путь 2 [8185пк8-8188пк2] | 2, II | 8182,8-8185,8 8185,8-8188,2 | 12,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/12190
Д-ВОСТ | ЯДРИН - ОБЛУЧЬЕ путь 2 [8185пк8-8188пк2] | 2 | 8185,8-8188,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ путь II гл (Ч-НД) главный [8188пк2-8194пк7] ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 2 [8194пк7-8198пк0] | 2, II гл | 8188,2-8194,7 8194,7-8198,0 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/20000
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ путь II гл (Ч-НД) главный [8188пк2-8194пк7] ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 2 [8194пк7-8198пк0] | 2, II гл | 8188,2-8194,7 8194,7-8198,0 | 12,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/12190
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 2 [8194пк7-8198пк0] | 2 | 8194,7-8198,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/10
Д-ВОСТ | УДАРНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8198пк0-8200пк7] УДАРНЫЙ - ЛАГАР-АУЛ путь 2 [8200пк7-8204пк3] | 2, II | 8198,0-8200,7 8200,7-8204,3 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/20000
Д-ВОСТ | УДАРНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8198пк0-8200пк7] УДАРНЫЙ - ЛАГАР-АУЛ путь 2 [8200пк7-8204пк3] | 2, II | 8198,0-8200,7 8200,7-8204,3 | 12,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/12190
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ путь II гл (Ч-НД) главный [8204пк3-8209пк1] | II гл | 8204,3-8209,1 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/20000
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 2 [8209пк1-8222пк9] | 2 | 8209,1-8222,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 |  |  | 4/10 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 2/10 | [17 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь 6 (32-11) приемо-отпр. КИМКАН путь II (Ч-НД) главный [8222пк9-8225пк7] путь 4 (12-19) приемо-отпр. КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, 4, 6, II, IV | 8222,9-8225,7 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/150
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 1 [8225пк... (см. карточку) | 1, 2, I, III, IIIА, IV | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 8 | 16 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь 6 (32-11) приемо-отпр. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, 6, 8-10, IV | 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 9 | 28 |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III, IIIА | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] (нов. строит.) путь(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь... (см. карточку) | 1, 2, I, III, IIIА, IV | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 |  | Строит. | 1 | 36 | [6 empty] | 36/1
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк0-8250пк0] путь 3 (20-упор) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо-отпр. путь 9 (46-41) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-82... (см. карточку) | 1, 3, 5, 7, 9, I, III | 0,6-3,8 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 8247,0-8250,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/200
| Итого по: ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ |  |  |  |  | 87 | 358,3
ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк0-8250пк0] путь 3 (20-упор) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо-отпр. путь 9 (46-41) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-82... (см. карточку) | 1, 3, 5, 7, 9, I, III | 0,6-3,8 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 8247,0-8250,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 1 [8225пк... (см. карточку) | 1, 2, I, III, IIIА, IV | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 8 | 16 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь 6 (32-11) приемо-отпр. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, 6, 8-10, IV | 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 9 | 28 |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III, IIIА | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] (нов. строит.) путь(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь... (см. карточку) | 1, 2, I, III, IIIА, IV | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 |  | Строит. | 1 | 36 | [6 empty] | 36/1
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] путь 4 (18-13) приемо-отпр. путь 6 (14-15) приемо-отпр. БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] путь 4 (20-19) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 8247,0-8250,0 8250,0-8259,2 8259,2-8261,6 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 |  |  | 4 | [27 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк0-8250пк0] путь 3 (20-упор) приемо-отпр. БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] путь 3 (16-21) приемо-отпр. путь 5 (10-23) приемо-отпр. путь 7 (14-27) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 8247,0-8250,0 8250,0-8259,2 8259,2-8261,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8248пк55-8250пк0] БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8255пк119-8258пк442] | 2, II | 8248,55-8250,0 8255,119-8258,442 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/505
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] путь 4 (8-13) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] путь 4 (20-19) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 2 [8261пк6-8265пк4] | 2, 4, II | 8259,2-8261,6 8261,6-8265,4 8265,4-8267,5 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [9 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] путь 4 (8-13) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 2 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь II (ис.Ч-НД) главный [8269пк9-8272пк2] | 2, 4, II | 8265,4-8267,5 8267,5-8269,9 8269,9-8272,2 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [13 empty] | 4 | [9 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь I (ЧД-Н) главный [8265пк4-8267пк5] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 1 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь I (ЧД-Н) главный [8269пк9-8272пк2] путь 3 (14-13) приемо-отпр. путь 5 (12-9) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 8265,4-8267,5 8267,5-8269,9 8269,9-8272,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4
Д-ВОСТ | БУДУКАН путь II (Ч-НД) главный [8288пк6-8290пк5] путь 4 (10-13) приемо-отпр. ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8272пк2-8288пк6] | 2, 4, II | 8272,2-8288,6 8288,6-8290,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4
Д-ВОСТ | БУДУКАН путь I (ЧД-изоН) главный [8288пк6-8290пк5] ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 1 [8272пк2-8288пк6] | 1, I | 8272,2-8288,6 8288,6-8290,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 1 [8272пк10-8272пк10] | 1 | 8272,10-8272,10 |  | ИССО | 1 | 24 | [26 empty] | 24/1
Д-ВОСТ | ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8272пк2-8288пк6] | 2 | 8272,2-8288,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] БУДУКАН путь II (Ч-НД) главный [8288пк6-8290пк5] путь 4 (10-13) приемо-отпр. БУДУКАН - БИРА путь 2 [8290пк5-8304пк7] | 2, 4, II, Четный | 8288,6-8290,5 8290,5-8304,7 8304,7-8308,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | БИРА путь Нечетный (ЧД-Н) главный [8305пк2-8308пк6] БУДУКАН путь I (ЧД-изоН) главный [8288пк6-8290пк5] путь 3 (12-9) приемо-отпр. БУДУКАН - БИРА путь 1 [8290пк5-8305пк2] | 1, 3, I, Нечетный | 8288,6-8290,5 8290,5-8305,2 8305,2-8308,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8305пк302-8305пк981] | Четный | 8305,302-8305,981 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/370
Д-ВОСТ | БИРА путь 10 (12-43) приемо-отпр. | 10 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БИРА путь 5 (34-35) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [16 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8309пк714-8312пк945] | 2 | 8309,714-8312,945 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/527
Д-ВОСТ | КИРГА путь I (ЧД-Н) главный [8340пк2-8342пк7] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 1 [8342пк7-8349пк3] | 1, I | 8340,2-8342,7 8342,7-8349,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I путь I (ПЧ-2-Н) главный [8349пк3-8353пк2] БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1, I | 8349,3-8353,2 8353,2-8364,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1 | 8353,2-8364,7 | 13,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [6 empty] | 3,8/500
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2 | 8353,2-8364,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/2
Д-ВОСТ | ИКУРА путь I (ЧД-Н) главный [8364пк7-8367пк2] ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1, I | 8364,7-8367,2 8367,2-8392,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИКУРА путь II (Ч-НД) главный [8364пк7-8367пк2] ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2, II | 8364,7-8367,2 8367,2-8392,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367,2-8392,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367,2-8392,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [6 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367,2-8392,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  |  | 3,8/1 | [13 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] | 1, I, IA | 8395,8-8420,9 8420,9-8425,6 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [6 empty] | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | АУР - ИН путь 2 [8395пк8-8420пк9] | 2 | 8395,8-8420,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1, I, IA | 8420,9-8425,6 8425,6-8448,8 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [13 empty] | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 1 [8450пк9-8473пк2] | 1 | 8450,9-8473,2 | 3,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [6 empty] | 3,8/600
Д-ВОСТ | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2 | 8450,9-8473,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I не задано(.) ПИТ.УСТР(Тяговая подстанция ) |  |  | 1,2 | Строит. | 2 | 6 | [9 empty] | 3/0,1 | [6 empty] | 3/0,1
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I путь I (ЧД-Н) главный [8473пк2-8475пк8] ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 1 [8475пк8-8478пк6] | 1, I | 8473,2-8475,8 8475,8-8478,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I путь II (Ч-НД) главный [8473пк2-8475пк8] ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 2 [8475пк8-8478пк6] | 2, II | 8473,2-8475,8 8475,8-8478,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 2 [8475пк8-8478пк6] | 2 | 8475,8-8478,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2, II | 8484,7-8487,0 8487,0-8495,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН II - БИРОФЕЛЬД путь Лен [11пк2-48пк0] | Лен | 11,2-48,0 |  | Тек. сод. пути | 14 | 56 | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2
| Итого по: ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА |  |  |  |  | 90 | 374
ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [8484пк7-8487пк0] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2, II | 8484,7-8487,0 8487,0-8495,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2 | 8487,0-8495,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1 | 8487,0-8495,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 1 [8497пк8-8505пк2] | 1 | 8497,8-8505,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 | [6 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 2 [8497пк8-8505пк2] | 2 | 8497,8-8505,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | АМУР путь I (1Ч-1Н) главный [8514пк9-8517пк7] АМУР - ХАБАРОВСК I путь 1 [8517пк7-8520пк2] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 1 [8512пк2-8514пк9] | 1, I | 8512,2-8514,9 8514,9-8517,7 8517,7-8520,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | АМУР путь II (2Ч-2Н) главный [8514пк9-8517пк7] АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 2 [8512пк2-8514пк9] | 2, II | 8512,2-8514,9 8514,9-8517,7 8517,7-8520,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510,6-8520,5 | 4,8 | ИССО | 5 | 20 |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510,6-8520,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 34,5 | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 2 [8512пк2-8514пк9] | 2 | 8512,2-8514,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | АМУР путь II (2Ч-2Н) главный [8514пк9-8517пк7] АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] ХАБАРОВСК I путь II(зап) (2Ч-ПЭЦ) главный [8520пк3-8523пк1] | 2, II, II(зап) | 8514,9-8517,7 8517,7-8520,3 8520,3-8523,1 |  | ИССО | 5 | 20 |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | АМУР путь II (2Ч-2Н) главный [8514пк9-8517пк7] АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] | 2, II | 8514,9-8517,7 8517,7-8520,3 | 5,7 | КРН | 7 | 56 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
Д-ВОСТ | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 1 [8517пк7-8520пк2] ХАБАРОВСК I путь I(зап) (1Ч-ПЭЦ) главный [8520пк2-8523пк1] путь I(вост) (ПЭЦ-Н) главный [8523пк1-8525пк7] ХАБАРОВСК I - ХАБАРОВСК II путь 1 [8525пк7-8528пк8] | 1, I(вост), I(зап) | 8517,7-8520,2 8520,2-8523,1 8523,1-8525,7 8525,7-8528,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] ХАБАРОВСК I путь II(зап) (2Ч-ПЭЦ) главный [8520пк3-8523пк1] путь II(вост (ПЭЦ-НД) главный [8523пк1-8525пк5] ХАБАРОВСК I - ХАБАРОВСК II путь 2 [8525пк5-8528пк8] | 2, II(вост, II(зап) | 8517,7-8520,3 8520,3-8523,1 8523,1-8525,5 8525,5-8528,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4
Д-ВОСТ | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] | 2 | 8517,7-8520,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 1 [8517пк7-8520пк2] | 1 | 8517,7-8520,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК I - ХАБАРОВСК II путь 2 [8525пк5-8528пк8] | 2 | 8525,5-8528,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК II стр. 301, 482, 705, 723 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 15,3 |  |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 | [7 empty] | 3,8/1 | [6 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК II |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [13 empty] | 8/0,2
Д-ВОСТ | КРАСН РЕЧКА путь II (IIЧ-НМ2А) главный [8541пк0-8544пк7] ХАБАРОВСК II путь I (ЧД-НI) главный [8528пк8-8537пк6] путь 2 (137-536) соединит. путь 21 (436-163) сортиров. путь 3 (135-546) соединит. путь 30 (35-20) деповской путь 31 (73-упор) деповской путь 4 (153-ст.р.р.516) вытяжной путь 41 (466-137) со... (см. карточку) | 2, 21, 3, 30, 31, 4, 41, 42, 43, 45, 46, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 6, 62, 63, 64, 6Г, 6 с-д, 7, 8, 9, I, II | 8528,8-8537,6 8537,6-8541,0 8541,0-8544,7 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [20 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСН РЕЧКА путь I (IЧ-НМ1А) главный [8540пк8-8544пк7] путь IАП (НМ1А-Н) главный [8540пк8-8544пк7] ХАБАРОВСК II путь I (ЧД-НI) главный [8528пк8-8537пк6] путь 10 (61-26) деповской путь 103-101 (103-101) съезды_пpоч. путь 107 (272-79) деповской путь 108 (274-83) деповской путь 109 (254-77) деповской п... (см. карточку) | 1, 10, 103-101, 107, 108, 109, 18, 18а, 3, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 44, 47, 70, 70-72, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 86-88, 87, I, IIЕ, IАП | 8528,8-8537,6 8537,6-8540,8 8540,8-8544,7 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [23 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК II - КРАСН РЕЧКА путь 2 [8537пк6-8541пк0] | 2 | 8537,6-8541,0 | 3,5 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/3500
Д-ВОСТ | КРАСН РЕЧКА путь I (IЧ-НМ1А) главный [8543пк8-8544пк3] | I | 8543,8-8544,3 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/539
Д-ВОСТ | КРАСН РЕЧКА путь I (IЧ-НМ1А) главный [8544пк3-8544пк6] | I | 8544,3-8544,6 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/542
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 2 [8544пк7-8559пк5] | 2, II | 8544,7-8559,5 8559,5-8562,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 1 [8547пк6-8548пк2] | 1 | 8547,6-8548,2 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/675
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8562пк1-8574пк4] | 1, I | 8559,5-8562,1 8562,1-8574,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] | 2, II | 8559,5-8562,1 8562,1-8574,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] КРУГЛИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8574пк4-8576пк8] | 2, II | 8559,5-8562,1 8562,1-8574,4 8574,4-8576,8 | 16,8 | РС | 9 | 60 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
| Итого по: ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ |  |  |  |  | 67 | 314,5
ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8562пк1-8574пк4] | 1, I | 8559,5-8562,1 8562,1-8574,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] | 2, II | 8559,5-8562,1 8562,1-8574,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] КРУГЛИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8574пк4-8576пк8] | 2, II | 8559,5-8562,1 8562,1-8574,4 8574,4-8576,8 | 16,8 | РС | 9 | 60 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ВЕРИНО путь I (ЧД-Н) главный [8589пк2-8592пк2] КРУГЛИКОВО - ВЕРИНО путь 1 [8576пк8-8589пк2] | 1, I | 8576,8-8589,2 8589,2-8592,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4
Д-ВОСТ | ВЕРИНО путь II (Ч-НД) главный [8589пк1-8592пк2] ВЕРИНО - ХОР путь 2 [8592пк2-8598пк5] ХОР путь II (Ч-Н) главный [8598пк5-8605пк2] | 2, II | 8589,1-8592,2 8592,2-8598,5 8598,5-8605,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4
Д-ВОСТ | ВЕРИНО путь I (ЧД-Н) главный [8589пк2-8592пк2] ВЕРИНО - ХОР путь 1 [8592пк2-8598пк5] ХОР путь I (ЧД-1) главный [8598пк5-8604пк8] | 1, I | 8589,2-8592,2 8592,2-8598,5 8598,5-8604,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ХАКА стр. 1, 12, 2, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ХАКА стр. 11, 3, 4, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8613пк7-8619пк1] ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 2 [8619пк1-8632пк7] | 2, II | 8613,7-8619,1 8619,1-8632,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 1 [8619пк1-8632пк7] | 1, I | 8613,7-8619,1 8619,1-8632,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 2 [8619пк1-8622пк3] | 2 | 8619,1-8622,3 | 3,3 | ППВ пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1800
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 2 [8623пк8-8626пк10] | 2 | 8623,8-8626,10 | 3,3 | ППВ пути | 2 | 6 | [9 empty] | 4/2300 |  |  | 2/1000
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 2 [8627пк1-8629пк10] | 2 | 8627,1-8629,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 | [16 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1000
Д-ВОСТ | КРАСИЦКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8632пк7-8635пк0] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 1 [8635пк0-8647пк3] | 1, I | 8632,7-8635,0 8635,0-8647,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСИЦКИЙ стр. 5, 6, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3
Д-ВОСТ | КРАСИЦКИЙ стр. 10, 11, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [20 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 1 [8635пк0-8647пк3] | 1 | 8635,0-8647,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | [6 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ стр. 33, 41, 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [5 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ путь II (ис.Ч-НД) главный [8647пк3-8653пк3] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 2 [8653пк3-8660пк1] | 2, II | 8647,3-8653,3 8653,3-8660,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ стр. 24, 32, 35, 36, 4 |  |  |  | ППРС | 4 | 10 |  |  |  | 2/1 |  | 2/1 | 4/2 | [5 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ путь II (ис.Ч-НД) главный [8647пк3-8653пк3] | II | 8647,3-8653,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ путь II (ис.Ч-НД) главный [8647пк3-8653пк3] | II | 8647,3-8653,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
Д-ВОСТ | АВАН путь I (ЧД-Н) главный [8660пк1-8662пк1] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 1 [8658пк8-8658пк8] | 1, I | 8658,8-8658,8 8660,1-8662,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | АВАН путь I (ЧД-Н) главный [8660пк1-8662пк1] АВАН - КОТИКОВО путь 1 [8662пк1-8672пк2] | 1, I | 8660,1-8662,1 8662,1-8672,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | АВАН путь II (Ч-НД) главный [8660пк1-8662пк1] АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8662пк1-8672пк2] | 2, II | 8660,1-8662,1 8662,1-8672,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4
Д-ВОСТ | АВАН стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8665пк5-8667пк4] | 2 | 8665,5-8667,4 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1900
Д-ВОСТ | АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8667пк4-8669пк3] | 2 | 8667,4-8669,3 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | АВАН - КОТИКОВО путь 1 [8670пк1-8672пк2] | 1 | 8670,1-8672,2 | 2,4 | ППВ пути | 2 | 6 |  |  |  | 2/800 |  |  | 4/1600
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] путь 3 (10-9) приемо-отпр. КОТИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8672пк2-8674пк4] путь 3 (10-11) приемо-отпр. КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 1 [8674пк4-8679пк9] | 1, 3, I | 8672,2-8674,4 8674,4-8679,9 8679,9-8682,0 | 5,2 | К КС | 4 | 16 | [6 empty] | 4/129 | [6 empty] | 4/129 | [6 empty] | 4/129 | [6 empty] | 4/129
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8682пк0] путь 4 (12-11) приемо-отпр. КОТИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8672пк2-8674пк4] путь 4 (12-9) приемо-отпр. КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк4-8679пк9] | 2, 4, II | 8672,2-8674,4 8674,4-8679,9 8679,9-8682,0 | 5,2 | К КС | 5 | 20 |  |  | 4/129 | [6 empty] | 4/129 | [6 empty] | 4/129 | [6 empty] | 4/129 | [6 empty] | 4/129
Д-ВОСТ | КОТИКОВО стр. 1, 10, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 10 | [10 empty] | 2/1 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8682пк0] КОТИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8672пк2-8674пк4] КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк4-8679пк9] | 2, II | 8672,2-8674,4 8674,4-8679,9 8679,9-8682,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/6
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8682пк0-8696пк1] | 2, II | 8679,9-8682,0 8682,0-8696,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 1 [8682пк0-8696пк1] | 1, I | 8679,9-8682,0 8682,0-8696,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ стр. 10, 11, 2, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [13 empty] | 4/2 | [16 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8685пк6-8688пк2] | 2 | 8685,6-8688,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8682пк210-8696пк1] КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк190] | 2, II | 8682,210-8696,1 8696,1-8698,190 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/520
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА путь I (ЧД-Н) главный [8696пк1-8698пк6] КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] | 1, I | 8696,1-8698,6 8698,6-8712,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] | 2, II | 8696,1-8698,6 8698,6-8712,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА стр. 18, 3 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [17 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] путь 3 (18-9) приемо-отпр. путь 4 (12-11) приемо-отпр. КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] | 2, 3, 4, II | 8696,1-8698,6 8698,6-8712,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8708пк940] | 2 | 8698,6-8708,940 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/470
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8709пк3-8712пк5] | 2 | 8709,3-8712,5 | 3,3 | ППВ пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3300
Д-ВОСТ | РОЗЕНГАРТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8715пк7-8727пк10] | 2, II | 8712,5-8715,7 8715,7-8727,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/16
Д-ВОСТ | БОЙЦОВО путь II (Ч-НД) главный [8735пк1-8737пк5] БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8737пк5-8743пк10] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8728пк1-8735пк1] | 2, II | 8728,1-8735,1 8735,1-8737,5 8737,5-8743,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/11
Д-ВОСТ | БОЙЦОВО путь I (ЧД-Н) главный [8735пк2-8737пк4] БОЙЦОВО - БИКИН путь 1 [8737пк4-8737пк8] | 1, I | 8735,2-8737,4 8737,4-8737,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БОЙЦОВО путь II (Ч-НД) главный [8735пк1-8737пк5] БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8737пк5-8752пк7] | 2, II | 8735,1-8737,5 8737,5-8752,7 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 |  |  | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | БОЙЦОВО стр. 10, 3, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/3
Д-ВОСТ | БИКИН путь II (Ч-НН) главный [8752пк7-8758пк7] БОЙЦОВО путь II (Ч-НД) главный [8735пк1-8737пк5] БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8737пк5-8752пк7] | 2, II | 8735,1-8737,5 8737,5-8752,7 8752,7-8758,7 |  | ИССО | 5 | 20 |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | БОЙЦОВО путь II (Ч-НД) главный [8735пк10-8737пк5] | II | 8735,10-8737,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | БИКИН путь I (ЧД-Н) главный [8752пк7-8758пк7] БОЙЦОВО - БИКИН путь 1 [8737пк4-8752пк7] | 1, I | 8737,4-8752,7 8752,7-8758,7 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИКИН путь II (Ч-НН) главный [8752пк7-8758пк7] БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8744пк1-8752пк7] | 2, II | 8744,1-8752,7 8752,7-8758,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/12 | [6 empty] | 4/11
Д-ВОСТ | БИКИН стр. 1, 10, 2, 20, 23, 31, 33, 44, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 10 | [26 empty] | 2/1 | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 2 [8759пк1-8761пк10] | 2 | 8759,1-8761,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 | [12 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 1 [8758пк7-8768пк1] ЗВЕНЬЕВОЙ путь I (ис.ЧН-Н) главный [8768пк1-8771пк3] | 1, I | 8758,7-8768,1 8768,1-8771,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 2 [8771пк3-8790пк9] | 2 | 8771,3-8790,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [8790пк9-8793пк6] БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 2 [8793пк6-8801пк6] | 2, II | 8790,9-8793,6 8793,6-8801,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8790пк9-8793пк6] БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 1 [8793пк6-8801пк6] ЛУЧЕГОРСК путь I (ЧД-Н) главный [8801пк6-8804пк7] | 1, I | 8790,9-8793,6 8793,6-8801,6 8801,6-8804,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ЛАСТОЧКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8812пк7-8814пк9] ЛУЧЕГОРСК путь II (Ч-НД) главный [8801пк6-8804пк7] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8804пк7-8812пк7] | 2, II | 8801,6-8804,7 8804,7-8812,7 8812,7-8814,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ЛАСТОЧКА путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8812пк7-8815пк0] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 1 [8804пк7-8812пк7] | 1, I | 8804,7-8812,7 8812,7-8815,0 8815,0-8837,6 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [13 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк5] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк5-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815,0-8837,6 8837,6-8841,5 8841,5-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 2 [8814пк9-8837пк6] | 2, II | 8814,9-8837,6 8837,6-8840,7 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [16 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837,6-8840,7 8840,7-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [30 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837,6-8840,7 8840,7-8860,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ХОР - ДОРМИДОНТОВКА путь неч [8603пк5-8603пк9] | неч | 8603,5-8603,9 |  | ИССО | 4 | 16 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
| Итого по: ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО |  |  |  |  | 123 | 471,5
ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк5] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк5-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815,0-8837,6 8837,6-8841,5 8841,5-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837,6-8840,7 8840,7-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [30 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837,6-8840,7 8840,7-8860,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ВОГУТОН путь Iо (Ч-Н) главный [15пк1-15пк2] ЭБЕРГАРД путь I (исЧД-Н) главный [8860пк4-8863пк3] путь V (1-Ч5) главный [1пк4-2пк8] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (6-11) приемо-отпр. путь 5-3 (5-3) съезд_глав. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. ЭБЕРГАРД - ВОГУТОН путь н [2пк8-15пк1] | 2-4, 3, 5-3, 8-10, I, Iо, V, н | 1,4-2,8 15,1-15,2 2,8-15,1 8860,4-8863,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1560 КМ путь I (ис.ЧД-1) главный [8868пк4-8868пк6] ЭБЕРГАРД путь I (исЧД-Н) главный [8860пк4-8863пк3] путь V (1-Ч5) главный [1пк4-2пк8] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (6-11) приемо-отпр. путь 5-3 (5-3) съезд_глав. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. ЭБЕРГАРД - БП 1560 КМ путь 1 [8863пк3-8868пк4] | 1, 2-4, 3, 5-3, 8-10, I, V | 1,4-2,8 8860,4-8863,3 8863,3-8868,4 8868,4-8868,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | БП 1560 КМ путь II (ис.Ч-Н) главный [8868пк4-8868пк9] ЭБЕРГАРД путь II (исЧ-НД) главный [8860пк4-8863пк4] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 4 (12-7) приемо-отпр. путь 5-3 (5-3) съезд_глав. путь 6 (16-9) приемо-отпр. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. ЭБЕРГАРД - БП 1560 КМ путь 2 [8863пк4-8868пк4] | 2, 2-4, 4, 5-3, 6, 8-10, II | 8860,4-8863,4 8863,4-8868,4 8868,4-8868,9 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 |  |  | 4 | [27 empty] | 4
Д-ВОСТ | БП 1560 КМ путь I (ис.ЧД-1) главный [8868пк4-8868пк6] путь II (ис.Ч-Н) главный [8868пк4-8868пк9] БП 1560 КМ - ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 2 [8868пк9-8873пк4] ЭБЕРГАРД - БП 1560 КМ путь 1 [8863пк3-8868пк4] путь 2 [8863пк4-8868пк4] | 1, 2, I, II | 8863,3-8868,4 8863,4-8868,4 8868,4-8868,6 8868,4-8868,9 8868,9-8873,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1560 КМ путь II (ис.Ч-Н) главный [8868пк4-8868пк9] БП 1560 КМ - ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 2 [8868пк9-8873пк4] ДАЛЬНЕРЕЧ I путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8873пк4-8877пк1] путь 4 (20-1) приемо-отпр. путь 5 (16-21) приемо-отпр. путь 6 (18-23) приемо-отпр. путь 7 (4-9) приемо-отпр. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. п... (см. карточку) | 2, 4, 5, 6, 7, 7-5, 8, II | 8868,4-8868,9 8868,9-8873,4 8873,4-8877,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1560 КМ - ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 2 [8868пк9-8873пк4] ДАЛЬНЕРЕЧ I путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8873пк4-8877пк1] | 2, II | 8868,9-8873,4 8873,4-8877,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/10
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ путь II (Ч-НД) главный [8879пк5-8881пк1] путь 3-1 (3-1) съезд_глав. ДАЛЬНЕРЕЧ I путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8873пк4-8877пк1] путь 29-27 (29-27) съезд_глав. путь 4 (20-1) приемо-отпр. путь 5 (16-21) приемо-отпр. путь 6 (18-23) приемо-отпр. путь 7 (4-9) приемо-отпр. путь 7-5 (7-5) съезд_г... (см. карточку) | 2, 29-27, 3-1, 4, 5, 6, 7, 7-5, 8, II | 8873,4-8877,1 8877,1-8879,5 8879,5-8881,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ путь I (ЧД-Н) главный [8879пк4-8881пк1] путь Iо (ЧИ-5) главный [27пк6-27пк7] путь 3-1 (3-1) съезд_глав. БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 1 [8881пк1-8883пк7] ДАЛЬНЕРЕЧ I - БП 1571 КМ путь 1 [8877пк1-8879пк4] | 1, 3-1, I, Iо | 27,6-27,7 8877,1-8879,4 8879,4-8881,1 8881,1-8883,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ путь II (Ч-НД) главный [8879пк5-8881пк1] путь 3-1 (3-1) съезд_глав. БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 2 [8881пк1-8883пк7] ДАЛЬНЕРЕЧ I - БП 1571 КМ путь 2 [8877пк1-8879пк5] | 2, 3-1, II | 8877,1-8879,5 8879,5-8881,1 8881,1-8883,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [30 empty] | 4
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 2 [8881пк1-8883пк7] ЛАЗО путь II (Ч-НД) главный [8883пк7-8886пк2] | 2, II | 8881,1-8883,7 8883,7-8886,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ЛАЗО путь I (ЧД-Н) главный [8883пк7-8886пк2] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 5 (16-17) приемо-отпр. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 1 [8886пк2-8891пк0] | 1, 2-4, 3, 3-1, 5, 7-5, I | 8883,7-8886,2 8886,2-8891,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк0-8893пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (12-13) приемо-отпр. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 2 [8886пк2-8891пк0] | 2, 2-4, 3-1, 4, 6, 6-8, 7-5, II | 8886,2-8891,0 8891,0-8893,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк1-8893пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (12-13) приемо-отпр. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 2 [8893пк1-8913пк3] | 2, 2-4, 3-1, 4, 6, 6-8, 7-5, II | 8891,1-8893,1 8893,1-8913,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 1 [8893пк1-8913пк3] | 1 | 8893,1-8913,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ПРОХАСКО путь I (ЧД-Н) главный [8913пк3-8915пк9] ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 1 [8915пк9-8920пк4] | 1, I | 8913,3-8915,9 8915,9-8920,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | РУЖИНО путь I (ЧД-5) главный [8930пк1-8935пк1] ФИЛАРЕТОВКА путь I (ЧД-ис.Н) главный [8920пк4-8922пк5] путь 3 (12-15) приемо-отпр. ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 1 [8922пк5-8930пк1] | 1, 3, I | 8920,4-8922,5 8922,5-8930,1 8930,1-8935,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | РУЖИНО путь II (ис.Ч-НЛI) главный [8930пк1-8935пк5] ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8920пк4-8922пк5] путь 4 (10-11) приемо-отпр. ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 2 [8922пк5-8930пк1] | 2, 4, II | 8920,4-8922,5 8922,5-8930,1 8930,1-8935,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ФИЛАРЕТОВКА путь I (ЧД-ис.Н) главный [8920пк4-8922пк5] ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 1 [8922пк5-8930пк1] | 1, I | 8920,4-8922,5 8922,5-8930,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8920пк4-8922пк5] ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 2 [8922пк5-8930пк1] | 2, II | 8920,4-8922,5 8922,5-8930,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | РУЖИНО путь I (ЧД-5) главный [8930пк1-8935пк1] РУЖИНО - ЛЕСОЗАВОДСК II путь н [2пк3-3пк2] ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 1 [8922пк5-8930пк1] | 1, I, н | 2,3-3,2 8922,5-8930,1 8930,1-8935,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | РУЖИНО путь II (ис.Ч-НЛI) главный [8930пк1-8935пк5] РУЖИНО - ЛЕСОЗАВОДСК I путь 2 [8935пк5-8937пк0] ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 2 [8922пк5-8930пк1] | 2, II | 8922,5-8930,1 8930,1-8935,5 8935,5-8937,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 1 [8928пк1-8928пк10] | 1 | 8928,1-8928,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ЛЕСОЗАВОДСК I путь II (Ч-ис.НД) главный [8937пк0-8939пк9] путь 4 (4-21) приемо-отпр. путь 6 (8-27) приемо-отпр. путь 8 (2-9) приемо-отпр. РУЖИНО путь I (ЧД-5) главный [8930пк1-8935пк1] РУЖИНО - ЛЕСОЗАВОДСК I путь 2 [8935пк5-8937пк0] | 2, 4, 6, 8, I, II | 8930,1-8935,1 8935,5-8937,0 8937,0-8939,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [30 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | РУЖИНО путь 3 (28-135) приемо-отпр. | 3 |  | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | РУЖИНО путь 15д (525-548) деповской | 15д |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/44
Д-ВОСТ | БП 1634 КМ путь I (ЧД-Ч1) главный [8943пк0-8944пк7] БП 1634 КМ - КАБАРГА путь 1 [8944пк7-8952пк9] ЛЕСОЗАВОДСК I - БП 1634 КМ путь 1 [8939пк9-8943пк0] | 1, I | 8939,9-8943,0 8943,0-8944,7 8944,7-8952,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | КАБАРГА путь II (Ч-НД) главный [8952пк9-8955пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 2 [8955пк2-8974пк1] ШМАКОВКА путь II (Ч-НД) главный [8974пк1-8977пк1] путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 6 (20-13) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 8952,9-8955,2 8955,2-8974,1 8974,1-8977,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4/550
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8974пк1-8977пк1] путь 3 (16-11) приемо-отпр. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8977пк1-9001пк4] | 1, 3, I | 8974,1-8977,1 8977,1-9001,4 | 0,4 | ТР КС | 2 | 8 | [6 empty] | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА путь II (Ч-НД) главный [8974пк1-8977пк1] путь 4 (14-9) приемо-отпр. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 2 [8977пк1-9001пк4] | 2, 4, II | 8974,1-8977,1 8977,1-9001,4 | 0,4 | ТР КС | 2 | 8 |  |  | 4/400 | [20 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА путь 4 (14-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/2 | 4/2 | [5 empty] | 4/2 | 4/2 | [5 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА путь 4 (14-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [7 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | СУНГАЧ путь II (Ч-НД) главный [9001пк4-9003пк6] путь 4 (16-15) приемо-отпр. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 2 [9003пк6-9012пк8] | 2, 4, II | 9001,4-9003,6 9003,6-9012,8 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4
Д-ВОСТ | СУНГАЧ путь 3 (10-5) приемо-отпр. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 1 [9003пк6-9012пк9] | 1, 3 | 9003,6-9012,9 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | СУНГАЧ путь 4 (16-15) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО путь II (Ч-НД) главный [9012пк8-9016пк1] путь 4 (10-9) приемо-отпр. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9016пк1-9046пк6] | 2, 4, II | 9012,8-9016,1 9016,1-9046,6 | 0,4 | ТР КС | 2 | 8 | [9 empty] | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО путь 3 (12-13) приемо-отпр. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9046пк6] | 1, 3 | 9016,1-9046,6 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН путь 13 (76-85) приемо-отпр. | 13 |  |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 | 4/30 | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | 4/30 | [5 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН путь 16 (86-93) сортиров. | 16 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/30 | 4/30 | [5 empty] | 4/40
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН путь 18 (84-95) сортиров. | 18 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/25 | 4/25
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН путь 20 (88-97) погр.-выгр. | 20 |  |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 | [14 empty] | 8/100 | 4 | [5 empty] | 4/30 | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | 4/30
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН путь 16а (508-упор) погр.-выгр. | 16а |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/50
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН путь 22а (ст.р.р.501-543) ходовой | 22а |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [28 empty] | 4/50 | 4/50
Д-ВОСТ | СТАРЫЙ КЛЮЧ путь 6 (14-21) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/50 | 4/50
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 2 [9092пк2-9107пк0] | 2 | 9092,2-9107,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 1 [9092пк2-9107пк0] | 1 | 9092,2-9107,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 2 [9092пк2-9107пк0] СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] путь 10 (82-123) сортиров. путь 11 (80-149) сортиров. путь 16 (110-181) приемо-отпр. путь 17 (112-93) приемо-отпр. путь 19 (116-173) приемо-отпр. путь 20 (114-171... (см. карточку) | 10, 11, 16, 17, 19, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 9092,2-9107,0 9107,0-9113,12 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 1 [9092пк2-9107пк0] | 1 | 9092,2-9107,0 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] путь 10 (82-123) сортиров. путь 11 (80-149) сортиров. путь 16 (110-181) приемо-отпр. путь 17 (112-93) приемо-отпр. путь 19 (116-173) приемо-отпр. путь 20 (114-171) приемо-отпр. путь 4 (28-143) приемо-отпр. ... (см. карточку) | 10, 11, 16, 17, 19, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 9107,0-9113,12 9113,12-9118,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4/550
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь 3 (60-135) приемо-отпр. СИБИРЦЕВО - ОРЕХОВО-ПРИМ путь 1 [9113пк12-9118пк0] | 1, 3, I | 9107,0-9113,12 9113,12-9118,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] | I | 9107,0-9113,12 | 2,8 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] | II | 9107,0-9113,12 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | ВОГУТОН путь Iо (Ч-Н) главный [15пк1-15пк2] ВОГУТОН - ДАЛЬНЕРЕЧ II путь н [15пк2-19пк1] ЭБЕРГАРД - ВОГУТОН путь н [2пк8-15пк1] | Iо, н | 15,1-15,2 15,2-19,1 2,8-15,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ВОГУТОН путь Iо (Ч-Н) главный [15пк1-15пк2] ВОГУТОН - ДАЛЬНЕРЕЧ II путь н [15пк2-19пк1] ДАЛЬНЕРЕЧ II путь Iо (ис.Ч-Н) главный [19пк1-21пк2] путь 2 (4-3) приемо-отпр. | 2, Iо, н | 15,1-15,2 15,2-19,1 19,1-21,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ВОГУТОН - ДАЛЬНЕРЕЧ II путь н [15пк2-19пк1] ДАЛЬНЕРЕЧ II путь Iо (ис.Ч-Н) главный [19пк1-21пк2] ДАЛЬНЕРЕЧ II - БП 1571 КМ путь н [21пк2-27пк6] | Iо, н | 15,2-19,1 19,1-21,2 21,2-27,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ДАЛЬНЕРЕЧ II путь Iо (ис.Ч-Н) главный [19пк1-21пк2] ДАЛЬНЕРЕЧ II - БП 1571 КМ путь н [21пк2-27пк6] | Iо, н | 19,1-21,2 21,2-27,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/550
| Итого по: ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО |  |  |  |  | 106 | 424
ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] путь 10 (82-123) сортиров. путь 11 (80-149) сортиров. путь 16 (110-181) приемо-отпр. путь 17 (112-93) приемо-отпр. путь 19 (116-173) приемо-отпр. путь 20 (114-171) приемо-отпр. путь 4 (28-143) приемо-отпр. ... (см. карточку) | 10, 11, 16, 17, 19, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 9107,0-9113,12 9113,12-9118,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4/550
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь 3 (60-135) приемо-отпр. СИБИРЦЕВО - ОРЕХОВО-ПРИМ путь 1 [9113пк12-9118пк0] | 1, 3, I | 9107,0-9113,12 9113,12-9118,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ОРЕХОВО-ПРИМ путь 4 (16-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [7 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ОРЕХОВО-ПРИМ - ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 1 [9121пк2-9121пк2] | 1 | 9121,2-9121,2 |  | ИССО | 2 | 8 | [6 empty] | 4/45 | [6 empty] | 4/45
Д-ВОСТ | ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | 3,8/10
Д-ВОСТ | ИППОЛИТОВКА путь II (ис Ч-ис НД) главный [9130пк4-9134пк0] путь 4 (10-11) приемо-отпр. ИППОЛИТОВКА - ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 2 [9134пк0-9139пк9] | 2, 4, II | 9130,4-9134,0 9134,0-9139,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ИППОЛИТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [9130пк4-9134пк0] путь 3 (14-5) приемо-отпр. ИППОЛИТОВКА - ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 1 [9134пк0-9139пк9] | 1, 3, I | 9130,4-9134,0 9134,0-9139,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ИППОЛИТОВКА путь 9 (18-упор) подъездной | 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь II (Ч-ис НД) главный [9139пк9-9142пк6] путь 4 (14-11) приемо-отпр. ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 2 [9142пк6-9147пк8] | 2, 4, II | 9139,9-9142,6 9142,6-9147,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [30 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь I (ЧД-Н) главный [9139пк9-9142пк6] путь 3 (10-13) приемо-отпр. путь 5 (20-17) приемо-отпр. путь 7 (22-19) приемо-отпр. ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 1 [9142пк6-9147пк8] | 1, 3, 5, 7, I | 9139,9-9142,6 9142,6-9147,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 9 (24-21) приемо-отпр. | 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [7 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | НОВОШАХТИНСКАЯ путь 14 (32-33) прочий | 14 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [15 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ДУБИНИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [9157пк3-9160пк2] путь 4 (10-17) приемо-отпр. путь 6 (12-23) приемо-отпр. ДУБИНИНСКИЙ - УССУРИЙСК путь 2 [9160пк2-9172пк9] | 2, 4, 6, II | 9157,3-9160,2 9160,2-9172,9 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | ДУБИНИНСКИЙ путь 8 (34-39) приемо-отпр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [8 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь I (ЧН-ис Н) главный [9173пк6-9179пк1] УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 1 [9179пк1-9189пк7] | 1, I | 9173,6-9179,1 9179,1-9189,7 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь II (Чх-2Н) главный [9178пк7-9179пк1] УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2, II | 9178,7-9179,1 9179,1-9189,7 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь 17 (60-33) сортиров. | 17 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь 90 (117-91) подъездной | 90 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [22 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь 328 (346-ст.р.р.401) сортиров. | 328 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | БАНЕВУРОВО путь II (Ч-НЧ) главный [9189пк7-9191пк8] путь 4 (12-9) приемо-отпр. БАНЕВУРОВО - БАРАНОВСКИЙ путь 2 [9191пк8-9198пк1] | 2, 4, II | 9189,7-9191,8 9191,8-9198,1 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/400
Д-ВОСТ | БАНЕВУРОВО путь I (ЧН-ис Н) главный [9189пк7-9191пк7] путь 3 (10-11) приемо-отпр. БАНЕВУРОВО - БАРАНОВСКИЙ путь 1 [9191пк7-9198пк2] | 1, 3, I | 9189,7-9191,7 9191,7-9198,2 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [6 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | БАНЕВУРОВО путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [8 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] РАЗДОЛЬНОЕ путь I (ЧН-Н) главный [9213пк9-9216пк2] | 1, I | 9198,2-9202,1 9202,1-9213,9 9213,9-9216,2 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 | [6 empty] | 3,8/550 | [13 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9202пк1-9213пк9] РАЗДОЛЬНОЕ путь II (Ч-НЧ) главный [9213пк9-9216пк2] | 2, II | 9198,1-9202,1 9202,1-9213,9 9213,9-9216,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/550
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] путь 2 [9202пк1-9213пк9] | 1, 2, I, II | 9198,1-9202,1 9198,2-9202,1 9202,1-9213,9 | 9,5 | Строит. | 5 | 10 |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | [10 empty] | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | [10 empty] | 2/0,1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] | 1, I | 9198,2-9202,1 9202,1-9213,9 | 9,5 | Строит. | 6 | 17,5 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 3,8/0,1 | [6 empty] | 3,8/0,1 |  |  |  | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 |  |  | 3,8/0,1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9202пк1-9213пк9] | 2, II | 9198,1-9202,1 9202,1-9213,9 | 9,5 | Строит. | 5 | 13,6 |  |  | 3,8/0,1 |  |  | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 |  |  |  | 3,8/0,1 |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь 10 (29-35) приемо-отпр. | 10 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк1-9228пк1] РАЗДОЛЬНОЕ путь I (ЧН-Н) главный [9213пк9-9216пк2] РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 1 [9216пк2-9225пк1] | 1, I | 9213,9-9216,2 9216,2-9225,1 9225,1-9228,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [27 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО путь II (ис. 2Ч-2Н) главный [9225пк1-9228пк1] РАЗДОЛЬНОЕ путь II (Ч-НЧ) главный [9213пк9-9216пк2] РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 2 [9216пк2-9225пк1] | 2, II | 9213,9-9216,2 9216,2-9225,1 9225,1-9228,1 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 | [16 empty] | 3,8/550 | [13 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк1-9228пк1] КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9228пк1-9241пк9] | 1, I | 9225,1-9228,1 9228,1-9241,9 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 | [9 empty] | 3,8/550 | [13 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО путь II (ис. 2Ч-2Н) главный [9225пк1-9228пк1] КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 2 [9228пк1-9241пк9] | 2, II | 9225,1-9228,1 9228,1-9241,9 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 | [9 empty] | 3,8/550 | [13 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк1-9228пк1] КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9228пк1-9241пк9] | 1, I | 9225,1-9228,1 9228,1-9241,9 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | АМУРСК ЗАЛИВ путь I (ЧД-ис.Н) главный [9250пк1-9252пк5] путь II (Ч-НВ) главный [9250пк1-9252пк5] путь I Угл (9-НУ) главный [3пк8-4пк1] путь II Угл (37-НЧ) главный [1пк6-2пк3] путь 3 (38-7) приемо-отпр. путь 4 (42-17) приемо-отпр. путь 6 (14-5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 3, 4, 6, I, II, II Угл, I Угл | 1,6-2,3 3,8-4,1 9250,1-9252,5 |  | Строит. | 1 | 40 | [30 empty] | 40/0,1
Д-ВОСТ | УГОЛЬНАЯ стр. 10, 19, 4, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ОКЕАНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [9266пк6-9268пк1] | II | 9266,6-9268,1 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1500
Д-ВОСТ | ОКЕАНСКАЯ - ВТОРАЯ РЕЧКА путь 2 [9268пк1-9269пк10] | 2 | 9268,1-9269,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/2000
Д-ВОСТ | ОКЕАНСКАЯ - ВТОРАЯ РЕЧКА путь 2 [9270пк1-9272пк10] | 2 | 9270,1-9272,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/3000
Д-ВОСТ | ВТОРАЯ РЕЧКА - ПЕРВАЯ РЕЧКА путь 2 [9281пк1-9283пк0] ПЕРВАЯ РЕЧКА путь II (Ч-НД) главный [9283пк0-9283пк10] | 2, II | 9281,1-9283,0 9283,0-9283,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/3000
Д-ВОСТ | ПЕРВАЯ РЕЧКА путь 3Г (52-Ч3) соединит. путь 3Г (Ч3-1) соединит. путь 6Г(1) (64-М2) соединит. путь 6Г(2) (М2-М25) соединит. путь 6Г(3) (М25-М1) соединит. путь 6Г(4) (М1-419) соединит. | 3Г, 6Г(1), 6Г(2), 6Г(3), 6Г(4) |  | 4,2 | КРС | 9 | 72 |  | 8/500 |  |  |  | 8/500 |  |  | 8/400 |  |  |  | 8/400 |  |  | 8/400 |  |  |  | 8/158 |  |  | 8/400 |  |  |  | 8/400 |  |  | 8/400
| Итого по: ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК |  |  |  |  | 66 | 304,6
ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМI путь I (ЧН-Н) главный [16пк4-18пк8] | I | 16,4-18,8 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [5 empty] | 4
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМI путь II (ис.Ч-ис.НЧ) главный [16пк4-18пк7] | II | 16,4-18,7 | 2 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМII путь I (ис.ЧН-ис.Н) главный [20пк1-22пк7] | I | 20,1-22,7 | 2,5 | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМII путь II (ис.Ч-ис.НЧ) главный [20пк1-22пк7] | II | 20,1-22,7 | 2,5 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМII - АРТ-ПРИМIII путь 1 [22пк7-26пк2] | 1 | 22,7-26,2 | 1 | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМII - АРТ-ПРИМIII путь 2 [22пк7-26пк3] | 2 | 22,7-26,3 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМIII стр. 12, 13, 14 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ШКОТОВО путь II (Ч-ис.НЧ) главный [33пк7-36пк2] | II | 33,7-36,2 | 1,5 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4
Д-ВОСТ | ШКОТОВО путь I (ис.ЧН-ис.Н) главный [33пк7-36пк2] | I | 33,7-36,2 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [26 empty] | 4
Д-ВОСТ | ШКОТОВО - СМОЛЯНИНОВО путь 2 [36пк2-44пк8] | 2 | 36,2-44,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [30 empty] | 4
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 1 [61пк4-62пк10] | 1 | 61,4-62,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 2 [52пк4-55пк5] | 2 | 52,4-55,5 | 3,1 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/1600
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 2 [65пк4-69пк3] | 2 | 65,4-69,3 | 3,9 | ППВ пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/2200 | [6 empty] | 4/1700
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 1 [69пк5-71пк5] | 1 | 69,5-71,5 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 1 [71пк5-73пк8] | 1 | 71,5-73,8 | 2,3 | ППВ пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2300
Д-ВОСТ | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 2 [82пк8-90пк2] ТИГРОВЫЙ путь II (Ч-ис НЧ) главный [90пк2-92пк872] | 2, II | 82,8-90,2 90,2-92,872 |  | Р | 3 | 12 |  |  | 4/600 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/600
Д-ВОСТ | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 1 [81пк5-81пк8] | 1 | 81,5-81,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 1 [80пк9-90пк2] | 1 | 80,9-90,2 | 4,5 | ТР КС | 1 | 4 | [26 empty] | 4
Д-ВОСТ | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 2 [80пк9-90пк2] | 2 | 80,9-90,2 | 5 | ТР КС | 2 | 8 | [23 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 1 [83пк1-85пк10] | 1 | 83,1-85,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/1500 | [6 empty] | 4/1500
Д-ВОСТ | ТИГРОВЫЙ путь I (ЧН-Н) главный [90пк2-93пк7] | I | 90,2-93,7 | 4,5 | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4
Д-ВОСТ | ТИГРОВЫЙ путь II (Ч-ис НЧ) главный [90пк2-93пк7] | II | 90,2-93,7 | 3,5 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4
Д-ВОСТ | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 2 [97пк900-103пк4] | 2 | 97,900-103,4 |  | Р | 2 | 8 | [23 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 1 [93пк7-103пк4] | 1 | 93,7-103,4 | 3,5 | ТР КС | 2 | 8 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 2 [93пк7-103пк4] | 2 | 93,7-103,4 | 3,5 | ТР КС | 2 | 8 |  |  | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ТИГРОВЫЙ - ФРИДМАН путь 2 [97пк7-101пк2] | 2 | 97,7-101,2 | 3,5 | ППВ пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/1700 | [6 empty] | 4/1800
Д-ВОСТ | ФРИДМАН путь II (IIЧ-IIН) главный [103пк4-105пк7] ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 2 [105пк7-114пк5] | 2, II | 103,4-105,7 105,7-114,5 | 6 | ТР КС | 2 | 8 |  |  | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ФРИДМАН путь I (IЧ-IН) главный [103пк4-105пк7] ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 1 [105пк7-114пк5] | 1, I | 103,4-105,7 105,7-114,5 | 6 | ТР КС | 2 | 8 | [5 empty] | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ФРИДМАН - КРАСНОАРМ путь 1 [106пк554-114пк5] | 1 | 106,554-114,5 |  | Р | 3 | 12 | [10 empty] | 4/175 |  | 4/200 | [6 empty] | 4/900
Д-ВОСТ | КРАСНОАРМ путь I (ЧН-ис Н) главный [114пк5-116пк5] | I | 114,5-116,5 | 2 | ТР КС | 2 | 6 | [12 empty] | 3 | [6 empty] | 3
Д-ВОСТ | КРАСНОАРМ путь II (Ч-ис НЧ) главный [114пк5-116пк5] | II | 114,5-116,5 | 2 | ТР КС | 2 | 8 |  |  | 4 | [27 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 1 [116пк430-119пк300] | 1 | 116,430-119,300 |  | Р | 2 | 8 | [5 empty] | 4/550 | [20 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 2 [116пк5-129пк0] | 2 | 116,5-129,0 | 6 | ТР КС | 2 | 8 | [23 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСНОАРМ - ПАРТИЗАНСК путь 1 [116пк5-129пк0] | 1 | 116,5-129,0 | 6 | ТР КС | 2 | 8 | [19 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ПАРТИЗАНСК - ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь 1 [132пк6-135пк5] ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь I (ЧН-Н) главный [135пк5-136пк0] ПТИЧИЙ КЛЮЧ - ЛОЗОВЫЙ путь 1 [136пк0-140пк5] | 1, I | 132,6-135,5 135,5-136,0 136,0-140,5 | 2,5 | ТР КС | 2 | 8 | [12 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ПАРТИЗАНСК - ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь 2 [132пк6-135пк5] ПТИЧИЙ КЛЮЧ путь II (Ч-НЧ) главный [135пк5-136пк1] ПТИЧИЙ КЛЮЧ - ЛОЗОВЫЙ путь 2 [136пк1-140пк5] | 2, II | 132,6-135,5 135,5-136,1 136,1-140,5 | 2,5 | ТР КС | 2 | 8 |  |  | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ПТИЧИЙ КЛЮЧ - ЛОЗОВЫЙ путь 1 [136пк0-140пк5] | 1 | 136,0-140,5 |  | ИССО | 5 | 20 |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | ЛОЗОВЫЙ путь II (Ч-ис НЧ) главный [140пк5-143пк5] | II | 140,5-143,5 | 2 | ТР КС | 2 | 8 | [9 empty] | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | ПЕТРОВКА - СТРЕЛКОВАЯ путь 2а [32пк400-38пк1] | 2а | 32,400-38,1 |  | Р | 6 | 24 | [5 empty] | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400
| Итого по: ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ |  |  |  |  | 72 | 292
ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО - ЛУЧКИ путь одн [3пк0-19пк3] | одн | 3,0-19,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 |  |  | 2,5/50 | [13 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк0-41пк4] | одн | 22,0-41,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [9 empty] | 2,5/50 | [13 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк0-41пк4] | одн | 22,0-41,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [26 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк0-68пк10] | одн | 45,0-68,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк0-68пк10] | одн | 45,0-68,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [12 empty] | 2,5/50 | [6 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ВАССИАНОВКА путь I (Ч-Н) главный [21пк3-22пк9] СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [2пк0-21пк3] | I, одн | 2,0-21,3 21,3-22,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [6 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [6пк0-20пк10] | одн | 6,0-20,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  | 2,5/50
Д-ВОСТ | ВАССИАНОВКА - РЕТТИХОВКА путь одн [22пк9-26пк10] | одн | 22,9-26,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [8 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | РЕТТИХОВКА путь I (Ч-Н) главный [31пк4-31пк7] РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [31пк7-31пк9] | I, одн | 31,4-31,7 31,7-31,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [29 empty] | 5/24
Д-ВОСТ | БУЯНКИ путь II (Ч-Н) главный [40пк5-41пк10] РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [33пк0-40пк5] | II, одн | 33,0-40,5 40,5-41,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [15 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [32пк0-37пк10] | одн | 32,0-37,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [22 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | БУЯНКИ путь II (Ч-Н) главный [42пк0-44пк1] БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | II, одн | 42,0-44,1 44,1-55,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [22 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | одн | 44,1-55,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [21 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [68пк1-68пк7] | одн | 68,1-68,7 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/1000
Д-ВОСТ | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60,3-68,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60,3-68,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | 2,5/100
Д-ВОСТ | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [81пк0-81пк10] | одн | 81,0-81,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1000
Д-ВОСТ | АРСЕНЬЕВ путь V (Ч-Н) главный [82пк2-82пк10] ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [82пк0-82пк2] | V, одн | 82,0-82,2 82,2-82,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1000
Д-ВОСТ | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71,0-80,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71,0-80,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [7 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | АРСЕНЬЕВ путь 16 (50-упор) погр.-выгр. | 16 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [13 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [92пк1-92пк10] | одн | 92,1-92,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1000
Д-ВОСТ | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк0-92пк10] | одн | 84,0-92,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [14 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк0-92пк10] | одн | 84,0-92,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [28 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [102пк0-102пк10] | одн | 102,0-102,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/1000
Д-ВОСТ | СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [102пк5-102пк9] | одн | 102,5-102,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [28 empty] | 5/20
Д-ВОСТ | СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [95пк0-104пк6] | одн | 95,0-104,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [15 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [96пк0-104пк6] | одн | 96,0-104,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [14 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109,7-127,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  |  | 2,5/80
Д-ВОСТ | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109,7-127,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [21 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк0-161пк10] | одн | 130,0-161,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк0-161пк10] | одн | 130,0-161,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [28 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ВОЗДВИЖЕНСКИЙ путь 1Г (СПП-КП) подъездной | 1Г |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [8 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ГОЛЕНКИ путь 3 (5-8) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [7 empty] | 3,8/10
Д-ВОСТ | ЛИПОВЦЫ путь 3 (3-2) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/10
Д-ВОСТ | ПРЖЕВАЛЬСКАЯ путь 4 (5-6) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/10
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь I (Н-Ч) главный [90пк2-108пк0] ПРЖЕВАЛЬСКАЯ - ГРОДЕКОВО путь одн [86пк1000-89пк900] | I, одн | 86,1000-89,900 90,2-108,0 |  | Р | 4 | 16 | [9 empty] | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/722 | [6 empty] | 4/600
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО не задано(узкая колея 1435 мм) |  |  | 4,7 | ЦУКС | 14 | 56 | 4/500 |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  | 4/500 |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  | 4/500 |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  | 4/228 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО не задано(узкая колея 1435 мм) |  |  |  | ЦУКС | 3 | 30 |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь I (Н-Ч) главный [106пк1-108пк0] | I | 106,1-108,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь 1 (1-2) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/15
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь 23 (58-КП) погр.-выгр. путь 3 (51-26) приемо-отпр. путь 52 (23-КП) погр.-выгр. путь 6 (49-М8) приемо-отпр. путь 7 (41-50) приемо-отпр. | 23, 3, 52, 6, 7 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь СI (Ч Гр-Ч Сосн) главный [99пк3-108пк0] путь V (1-2) главный [95пк9-99пк0] | V, СI | 95,9-99,0 99,3-108,0 | 0,2 | Строит. | 1 | 6 | [5 empty] | 6/0,1
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь 6 (9-16) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  | 3,8/10
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] | одн | 108,0-115,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [16 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] | одн | 108,0-115,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] | одн | 108,0-115,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/15
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] | одн | 108,0-115,8 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 8/4
Д-ВОСТ | РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь II (Н-Китай) главный [117пк100-117пк6] | II | 117,6-117,100 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/500
Д-ВОСТ | ДУБИНИНСКИЙ - ВОЗДВИЖЕНСКИЙ путь одн [3пк800-4пк600] | одн | 3,800-4,600 |  | Р | 2 | 8 |  |  | 4/800 |  |  | 4/800
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ - ОЛЕНЕВОД путь одн [11пк3-11пк3] ОЛЕНЕВОД путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [11пк3-11пк508] | I, одн | 11,3-11,3 11,3-11,508 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/214
Д-ВОСТ | ОЛЕНЕВОД - ВИНЕВИТИНО путь одн [28пк94-34пк788] | одн | 28,94-34,788 |  | Р | 3 | 12 | [8 empty] | 4/386 |  |  |  | 4/690 |  |  | 4/387
Д-ВОСТ | ОЛЕНЕВОД - ВИНЕВИТИНО путь одн [18пк1-18пк10] | одн | 18,1-18,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/2
Д-ВОСТ | ВИНЕВИТИНО - ПРОВАЛОВО путь одн [49пк665-53пк317] | одн | 49,665-53,317 |  | Р | 2 | 8 | [19 empty] | 4/316 |  |  | 4/504
Д-ВОСТ | ВИНЕВИТИНО - ПРОВАЛОВО путь одн [41пк1-43пк10] | одн | 41,1-43,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/2
Д-ВОСТ | ПРОВАЛОВО - БАРСОВЫЙ путь одн [65пк1-68пк10] | одн | 65,1-68,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/2 | [6 empty] | 3/2
Д-ВОСТ | БАМБУРОВО - РЯЗАНОВКА путь одн [136пк10-136пк10] | одн | 136,10-136,10 |  | ИССО | 9 | 72 |  | 8/9 |  |  |  | 8/9 |  |  | 8/9 |  |  |  | 8/9 |  |  | 8/9 |  |  |  | 8/9 |  |  | 8/9 |  |  |  | 8/9 |  |  | 8/9
Д-ВОСТ | БАМБУРОВО - РЯЗАНОВКА путь одн [144пк9-144пк9] | одн | 144,9-144,9 |  | ИССО | 9 | 72 |  | 8/9 |  |  |  | 8/9 |  |  | 8/9 |  |  |  | 8/9 |  |  | 8/9 |  |  |  | 8/9 |  |  | 8/9 |  |  |  | 8/9 |  |  | 8/9
| Итого по: ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН |  |  |  |  | 115 | 502,1
ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА
Д-ВОСТ | НАХОДКА - БАРХАТНАЯ путь 1 [174пк3-176пк2] | 1 | 174,3-176,2 | 1,5 | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4
Д-ВОСТ | ТИХООКЕАНСК - РЫБНИКИ путь 1 [182пк10-183пк9] | 1 | 182,10-183,9 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | РЫБНИКИ стр. 11, 12, 16, 3, 4, 7 |  |  |  | ППРС | 3 | 10 |  |  | 4/3 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | РЫБНИКИ - КРАБОВАЯ путь 1 [187пк1-187пк5] | 1 | 187,1-187,5 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/575
Д-ВОСТ | КРАБОВАЯ стр. 13, 17, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3
Д-ВОСТ | МЫС АСТАФЬЕВА стр. 4, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ХМЫЛОВСКИЙ стр. 10, 12, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [12 empty] | 4/2 | [10 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | НАХОДКА-ВОСТ путь ГПII (ис 2Ч-М401) главный [13пк0-22пк9] путь 1Ч (1Ч-ст.р.р.8) главный [13пк0-15пк7] не задано(.) | 1Ч, ГПII | 13,0-15,7 13,0-22,9 | 7,5 | ЦУКС | 9 | 36 |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500
Д-ВОСТ | НАХОДКА-ВОСТ путь ГПII (ис 2Ч-М401) главный [13пк0-22пк9] путь 1Ч (1Ч-ст.р.р.8) главный [13пк0-15пк7] не задано(.) | 1Ч, ГПII | 13,0-15,7 13,0-22,9 |  | ЦУКС | 8 | 80 | [5 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/2 |  |  | 10/2 |  |  |  | 10/2
| Итого по: ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА |  |  |  |  | 27 | 154
ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ
Д-ВОСТ | УТИНЫЙ - ДЖАРМЕН путь Одн [21пк7-29пк2] | Одн | 21,7-29,2 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 | [5 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
Д-ВОСТ | ВАНДАН путь I (Ч-Н) главный [79пк2-80пк9] ДЖЕЛЮМКЕН путь I (Ч-Н) главный [64пк5-66пк2] ДЖЕЛЮМКЕН - ВАНДАН путь Одн [66пк2-79пк2] | I, Одн | 64,5-66,2 66,2-79,2 79,2-80,9 | 15,3 | Строит. | 2 | 10 |  |  | 4/1,4 |  |  | 6/1,3
Д-ВОСТ | ВАНДАН путь I (Ч-Н) главный [79пк2-80пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. ВАНДАН - ФОРЕЛЬ путь Одн [80пк9-95пк0] ДЖЕЛЮМКЕН - ВАНДАН путь Одн [66пк2-79пк2] | 2, 3, I, Одн | 66,2-79,2 79,2-80,9 80,9-95,0 | 5,5 | Строит. | 5 | 42,5 | [13 empty] | 8,5/1,1 | 8,5/1,1 | 8,5/1,1 |  |  |  |  | 8,5/1,1 | 8,5/1,1
Д-ВОСТ | ВАНДАН путь I (Ч-Н) главный [79пк2-80пк9] ВАНДАН - ФОРЕЛЬ путь Одн [80пк9-95пк0] ФОРЕЛЬ путь I (Ч-Н) главный [95пк0-96пк7] | I, Одн | 79,2-80,9 80,9-95,0 95,0-96,7 | 16,7 | Строит. | 9 | 44 |  |  | 4/0,5 |  |  | 6/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 6/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 6/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 6/0,5 |  |  |  | 4/0,5
Д-ВОСТ | ДАЛЬНЕВОСТ путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [108пк7-110пк8] ФОРЕЛЬ путь I (Ч-Н) главный [95пк0-96пк7] ФОРЕЛЬ - ДАЛЬНЕВОСТ путь Одн [96пк7-108пк7] | I, Одн | 108,7-110,8 95,0-96,7 96,7-108,7 | 14,7 | Строит. | 3 | 14 | [23 empty] | 4/1,6 |  |  | 6/1,6 |  |  |  | 4/1,6
Д-ВОСТ | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-137пк1] САНБОЛИ путь I (Ч-Н) главный [137пк1-138пк8] путь 2 (16-5) приемо-отпр. путь 3 (14-1) приемо-отпр. САНБОЛИ - НУСХИ путь Одн [138пк8-155пк2] | 2, 3, I, Одн | 120,4-137,1 137,1-138,8 138,8-155,2 | 9,4 | Строит. | 5 | 57,5 | [6 empty] | 11,5/0,7 | 11,5/0,7 | 11,5/0,7 |  |  |  |  | 11,5/0,7 | 11,5/0,7
Д-ВОСТ | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-135пк533] | Одн | 120,4-135,533 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/636
Д-ВОСТ | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-137пк1] | Одн | 120,4-137,1 | 17,6 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | НУСХИ путь I (св. Ч-ис. Н) главный [155пк2-157пк0] САНБОЛИ путь I (Ч-Н) главный [137пк1-138пк8] САНБОЛИ - НУСХИ путь Одн [138пк8-155пк2] | I, Одн | 137,1-138,8 138,8-155,2 155,2-157,0 | 18,9 | Строит. | 4 | 20 |  |  | 4/0,8 |  |  | 6/0,8 |  |  |  | 4/0,8 |  |  | 6/1
Д-ВОСТ | САНБОЛИ - НУСХИ путь Одн [138пк8-155пк2] | Одн | 138,8-155,2 | 15,2 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | НУСХИ - СЕЛЬГОН путь Одн [157пк0-170пк1] | Одн | 157,0-170,1 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/20000
Д-ВОСТ | СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] СЕЛЬГОН - ХАРПИ путь Одн [172пк4-191пк5] ХАРПИ путь I (Ч-Н) главный [191пк5-193пк7] | I, Одн | 170,1-172,4 172,4-191,5 191,5-193,7 | 22,1 | Строит. | 6 | 30 |  |  | 6/0,6 |  |  | 4/0,6 |  |  |  | 6/0,6 |  |  | 4/0,6 |  |  |  | 6/0,7 |  |  | 4/0,7
Д-ВОСТ | СЕЛЬГОН путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [170пк1-172пк4] (нов. строит.) путь(.) СЕЛЬГОН - ХАРПИ путь Одн [172пк4-191пк5] ХАРПИ путь I (Ч-Н) главный [191пк5-193пк7] (нов. строит.) путь(.) | I, Одн | 170,1-172,4 172,4-191,5 191,5-193,7 |  | Строит. | 1 | 24 | [16 empty] | 24/1
Д-ВОСТ | СЕЛЬГОН - ХАРПИ путь Одн [172пк4-191пк5] | Одн | 172,4-191,5 | 40 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/20000
Д-ВОСТ | ХАРПИ (нов. строит.) путь(.) ХАРПИ - ХЕВЧЕН путь Одн [193пк7-202пк4] ХЕВЧЕН путь I (Ч-ис. Н) главный [202пк4-204пк3] путь 2 (6-3) приемо-отпр. путь 3 (10-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 2, 3, I, Одн | 193,7-202,4 202,4-204,3 |  | Строит. | 1 | 24 | [9 empty] | 24
Д-ВОСТ | ХЕВЧЕН - АЛЬКАН путь Одн [220пк1-221пк10] | Одн | 220,1-221,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | АЛЬКАН путь I (ис. Ч-Н) главный [222пк1-224пк0] (нов. строит.) путь(.) АЛЬКАН - БОЛОНЬ путь Одн [224пк0-239пк4] ХЕВЧЕН - АЛЬКАН путь Одн [204пк3-222пк1] | I, Одн | 204,3-222,1 222,1-224,0 224,0-239,4 |  | Строит. | 1 | 24 | [23 empty] | 24/1
Д-ВОСТ | БОЛОНЬ путь I (ис Ч-ис Н) главный [239пк4-241пк5] (нов. строит.) путь(.) БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [241пк5-257пк8] МЕНГОН путь I (Ч-ис Н) главный [257пк8-259пк7] (нов. строит.) путь(.) | I, Одн | 239,4-241,5 241,5-257,8 257,8-259,7 |  | Строит. | 1 | 24 | [30 empty] | 24/1
Д-ВОСТ | МЕНГОН путь I (Ч-ис Н) главный [257пк8-259пк7] ХОДОВОЙ ПУТЬ(.) МЕНГОН - ТЕЙСИН путь Одн [259пк7-265пк7] ТЕЙСИН путь I (ис Ч-ис Н) главный [265пк7-268пк1] ХОДОВОЙ ПУТЬ(.) | I, Одн | 257,8-259,7 259,7-265,7 265,7-268,1 | 0,8 | Строит. | 9 | 46 |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 6/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ЭЛЬБАН - ПОДАЛИ путь Одн [290пк100-295пк250] | Одн | 290,100-295,250 |  | Р | 2 | 8 |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/450
Д-ВОСТ | ЭЛЬБАН - ПОДАЛИ путь Одн [286пк10-286пк10] | Одн | 286,10-286,10 |  | ИССО | 2 | 8 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ПОДАЛИ - ИЗВЕСТКОВЫЙ путь Одн [301пк500-302пк3] | Одн | 301,500-302,3 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/800
| Итого по: ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ |  |  |  |  | 70 | 444
ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ
Д-ВОСТ | ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 1 [6пк9-7пк2] | 1 | 6,9-7,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/16
Д-ВОСТ | ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 1 [7пк7-7пк8] | 1 | 7,7-7,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/8
Д-ВОСТ | БП 9 КМ путь I (исIЧ-IН) главный [8пк6-9пк9] БП 9 КМ - КУМТЭ путь 1 [9пк9-18пк4] ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 1 [2пк6-2пк9] | 1, I | 2,6-2,9 8,6-9,9 9,9-18,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/16
Д-ВОСТ | БП 9 КМ путь I (исIЧ-IН) главный [8пк6-9пк9] БП 9 КМ - КУМТЭ путь 1 [9пк9-18пк4] ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 1 [3пк4-3пк5] | 1, I | 3,4-3,5 8,6-9,9 9,9-18,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/8
Д-ВОСТ | БП 9 КМ путь I (исIЧ-IН) главный [8пк6-9пк9] путь II (IIЧ-1) главный [8пк6-9пк6] (нов. строит.) путь(.) БП 9 КМ - КУМТЭ путь 1 [9пк9-18пк4] путь 2 [9пк6-18пк7] КУМТЭ путь I (Ч-Н) главный [18пк4-20пк7] путь 2 (2-ст.р.р.5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, I, II | 18,4-20,7 8,6-9,6 8,6-9,9 9,6-18,7 9,9-18,4 | 7,9 | Строит. | 8 | 40 | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КУМТЭ путь I (Ч-Н) главный [18пк4-20пк7] путь 2 (2-ст.р.р.5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) КУМТЭ - ГАЙТЕР путь 1 [20пк7-28пк8] | 1, 2, I | 18,4-20,7 20,7-28,8 28,8-30,7 | 7,7 | Строит. | 6 | 30 | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ГАЙТЕР - КАРТЕЛЬ путь 1 [30пк7-40пк7] КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь 2 (2-7) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, I | 28,8-30,7 30,7-40,7 40,7-42,7 | 3,8 | Строит. | 4 | 20 |  |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 | [6 empty] | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | СЕЛИХИН - ЭЛЬДИГАН путь 2 [57пк3-58пк6] | 2 | 57,3-58,6 | 2,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/1400
Д-ВОСТ | СЕЛИХИН - ЭЛЬДИГАН путь 1 [53пк6-62пк3] | 1 | 53,6-62,3 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/4
Д-ВОСТ | ТУДУР путь I (исЧ-Н) главный [72пк5-76пк3] путь II (2Ч-4) главный [73пк3-73пк9] (нов. строит.) путь(.) ЭЛЬДИГАН путь I (Ч-Н) главный [62пк3-64пк3] путь II (7-2Н) главный [64пк1-64пк7] (нов. строит.) путь(.) ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 1 [64пк3-72пк5] путь 2 [64пк7-73пк3] | 1, 2, I, II | 62,3-64,3 64,1-64,7 64,3-72,5 64,7-73,3 72,5-76,3 73,3-73,9 | 3,5 | Строит. | 9 | 46 | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 2 [64пк7-73пк3] | 2 | 64,7-73,3 | 16 | ЦУКС | 9 | 36 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ТУДУР путь I (исЧ-Н) главный [72пк5-76пк3] путь II (2Ч-4) главный [73пк3-73пк9] (нов. строит.) путь(.) ТУДУР - ПОНИ путь 1 [76пк3-81пк9] путь 2 [73пк9-82пк1] ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 1 [64пк3-72пк5] путь 2 [64пк7-73пк3] | 1, 2, I, II | 64,3-72,5 64,7-73,3 72,5-76,3 73,3-73,9 73,9-82,1 76,3-81,9 |  | Строит. | 1 | 288 | [24 empty] | 288/1
Д-ВОСТ | ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 1 [70пк8-70пк9] | 1 | 70,8-70,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/16
Д-ВОСТ | ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 1 [72пк1-72пк4] | 1 | 72,1-72,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/16
Д-ВОСТ | ТУДУР путь I (исЧ-Н) главный [72пк6-72пк8] ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 1 [72пк5-72пк5] | 1, I | 72,5-72,5 72,6-72,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/16
Д-ВОСТ | ПОНИ путь I (ис Ч-Н) главный [81пк9-84пк0] путь II (6-ис 2Н) главный [82пк1-84пк0] (нов. строит.) путь(.) ТУДУР путь I (исЧ-Н) главный [72пк5-76пк3] путь II (2Ч-4) главный [73пк3-73пк9] (нов. строит.) путь(.) ТУДУР - ПОНИ путь 1 [76пк3-81пк9] путь 2 [73пк9-82пк1] | 1, 2, I, II | 72,5-76,3 73,3-73,9 73,9-82,1 76,3-81,9 81,9-84,0 82,1-84,0 | 4,3 | Строит. | 9 | 46 | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | КУН путь I (I Ч-Н) главный [94пк1-96пк8] путь II (IIЧ-1) главный [94пк1-96пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (12-7) приемо-отпр. путь 3,гпп (3-ГПП(ис)) прочий путь 4 (14-5) приемо-отпр. путь 6 (6-упор) прочий путь 8-10 (8-10) съезд_глав. ПОНИ путь I (ис Ч-Н) главный [81пк9-84пк0] путь II (6-ис 2... (см. карточку) | 1, 10-12, 2, 2-4, 3, 3-1, 3,гпп, 4, 5, 6, 7, 7-5, 8-10, I, II | 81,9-84,0 82,1-84,0 84,0-94,1 94,1-96,1 94,1-96,8 | 2,5 | Строит. | 9 | 46 | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ПОНИ стр. 13, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 6 | 6/3
Д-ВОСТ | ПОНИ - КУН путь 2 [87пк8-88пк3] | 2 | 87,8-88,3 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/1200
Д-ВОСТ | КУН путь I (I Ч-Н) главный [96пк6-96пк7] КУН - ХУММА путь 1 [96пк8-96пк9] | 1, I | 96,6-96,7 96,8-96,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/800
Д-ВОСТ | КУН - ХУММА путь 1 [101пк10-103пк9] | 1 | 101,10-103,9 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/20 |  |  | 4/20
Д-ВОСТ | ХУММА - ГУРСКОЕ путь 1 [105пк5-111пк6] | 1 | 105,5-111,6 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/20 |  |  | 4/20
Д-ВОСТ | ГУРСКОЕ путь I (Ч-Н) главный [111пк6-115пк8] путь 2 (6-7) приемо-отпр. путь 2А (7-ост. СП№3) приемо-отпр. путь 3 (16-ост СП№19) приемо-отпр. путь 4 (20-15) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ГУРСКОЕ - ПОЧЕПТА путь 1 [115пк8-124пк1] ПОЧЕПТА путь I (ис. Ч-Н) главный [124пк1-126пк0] путь 2 (2-3) прием... (см. карточку) | 1, 2, 2А, 3, 4, I | 111,6-115,8 115,8-124,1 124,1-126,0 | 2,7 | Строит. | 9 | 46 | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ГУРСКОЕ - ПОЧЕПТА путь 1 [115пк8-124пк1] ПОЧЕПТА путь I (ис. Ч-Н) главный [124пк1-126пк0] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(Объезжее) ПОЧЕПТА - САГДЖЕМУ путь 1 [126пк0-129пк9] | 1, 2, 3, I | 115,8-124,1 124,1-126,0 126,0-129,9 | 3 | Строит. | 5 | 26 |  | 6/0,1 | 6/0,1 | 2/0 |  |  |  |  | 6/0,1 | 6/0,1
Д-ВОСТ | ГУРСКОЕ - ПОЧЕПТА путь 1 [116пк1-123пк10] | 1 | 116,1-123,10 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/20 |  |  | 4/20
Д-ВОСТ | ПОЧЕПТА стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | 4/2
Д-ВОСТ | ПОЧЕПТА - САГДЖЕМУ путь 1 [126пк1-129пк9] | 1 | 126,1-129,9 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/20 |  |  | 4/20
Д-ВОСТ | САГДЖЕМУ стр. 1, 2, 5, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 |  |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | САГДЖЕМУ стр. 3, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [9 empty] | 6/3
Д-ВОСТ | САГДЖЕМУ - УКТУР путь 1 [132пк6-137пк9] УКТУР путь I (ис. Ч-Н) главный [137пк9-140пк1] путь 10 (8-упор) прочий путь 2 (6-5) приемо-отпр. путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 5 (11-М1) соединит. путь 7 (7-М3) соединит. (нов. строит.) путь(.) УКТУР - АКСАКА путь 1 [140пк1-146пк6] | 1, 10, 2, 3, 5, 7, I | 132,6-137,9 137,9-140,1 140,1-146,6 | 4,6 | Строит. | 13 | 62 |  | 6/0,1 | 6/0,1 | 2/0,1 |  |  |  |  | 6/0,1 | 6/0,1 |  |  |  |  | 2/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | [5 empty] | 6/0,1 | 6/0,1 | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 | 6/0,1
Д-ВОСТ | УКТУР стр. 10, 4, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [10 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) спец. (нов. строит.) путь(.) УКТУР путь I (ис. Ч-Н) главный [137пк9-140пк1] путь 10 (8-упор) прочий путь 2 (6-5) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (10-9) приемо-о... (см. карточку) | 1, 10, 2, (2 - 4), 3, 4, 5, 7, I | 137,9-140,1 140,1-146,6 146,6-148,6 | 9,5 | Строит. | 9 | 46 | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) спец. (нов. строит.) путь(.) АКСАКА - ГАЛИЦКИЙ путь 1 [148пк6-153пк1] ГАЛИЦКИЙ путь I (Ч-Н) главный [153пк1-156пк1] путь 2 (ост.СП№4-6) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезд пр-отп... (см. карточку) | 1, 2, (2 - 4), 2А, 3, 4, 5, (5 - 3), (6 - 8), I | 146,6-148,6 148,6-153,1 153,1-156,1 | 4,3 | Строит. | 9 | 46 | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ГАЛИЦКИЙ стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [17 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ГАЛИЦКИЙ путь I (Ч-Н) главный [153пк1-156пк1] путь 2 (ост.СП№4-6) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезд пр-отп путь 2А (ост.СП№6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) прочий путь (5 - 3) (5-3) съезд пр-отп путь (6 - 8) (6-8) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) ГАЛИЦКИЙ - КЕНАЙ путь 1 [156пк1-161пк3] КЕНАЙ... (см. карточку) | 1, 2, (2 - 4), 2А, 3, 4, (5 - 3), (6 - 8), I | 153,1-156,1 156,1-161,3 161,3-163,4 | 7,7 | Строит. | 9 | 46 | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | КЕНАЙ - УДОМИ путь 1 [163пк4-172пк4] УДОМИ путь I (ис.1Ч-1Н) главный [172пк4-174пк4] путь 2 (ст.р.рСП№6-ст.р.рСП№1) приемо-отпр. путь 3 (ст.р.рСП№2-ст.р.р№3) приемо-отпр. путь 4 (ст.р.р№8-Упор) спец. (нов. строит.) путь(.) УДОМИ - ОУНЭ путь 1 [174пк4-181пк5] | 1, 2, 3, 4, I | 163,4-172,4 172,4-174,4 174,4-181,5 | 9,8 | Строит. | 9 | 46 | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ОУНЭ стр. 12, 14, 18, 7 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [21 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.Ч-2Н) главный [190пк7-192пк5] путь I (2-1Н) главный [190пк8-192пк5] путь 3 (6-11) приемо-отпр. путь (3 - 1) (3-1) съезд_глав. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 5 (8-упор) прочий путь 6 (4-упор) прочий путь (7 - 5) (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ОУНЭ путь I (Ч-I... (см. карточку) | 2, (2 - 4), 3, (3 - 1), 4, 5, 6, (6 - 8), (7 - 5), I, II | 181,5-183,7 181,9-183,7 183,7-190,7 190,7-192,5 190,8-192,5 | 26 | Строит. | 9 | 46 | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 6/1
Д-ВОСТ | ОУНЭ стр. 1, 11, 3 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [28 empty] | 6/3
Д-ВОСТ | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь II (ис.Ч-2Н) главный [190пк7-192пк5] путь I (2-1Н) главный [190пк8-192пк5] путь 3 (6-11) приемо-отпр. путь (3 - 1) (3-1) съезд_глав. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 5 (8-упор) прочий путь 6 (4-упор) прочий путь (7 - 5) (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСК... (см. карточку) | 2, 3, (3 - 1), 4, 5, 6, (7 - 5), I, II | 183,7-190,7 190,7-192,5 190,8-192,5 192,5-197,2 | 0,9 | Строит. | 9 | 46 | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ОУНЭ - НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ путь 2 [186пк1-190пк7] | 2 | 186,1-190,7 | 4,4 | ППВ пути | 2 | 8 | 4/2200 |  |  | 4/2200
Д-ВОСТ | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ стр. 1, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [28 empty] | 2/2
Д-ВОСТ | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 2 [192пк5-197пк2] путь 3 [192пк5-197пк2] ТОННЕЛЬ путь II (2Ч-Н) главный [197пк2-198пк2] путь I (1Ч-4) главный [197пк2-197пк8] путь 2 (2-упор) прочий путь 4 (6-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ТОННЕЛЬ - МУЛИ путь 2 [198пк2-202пк3] | 2, 3, 4, I, II | 192,5-197,2 197,2-197,8 197,2-198,2 198,2-202,3 | 2,2 | Строит. | 5 | 26 | [14 empty] | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ВЫСОКОГОРНАЯ путь 7 (18-21) приемо-отпр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/6
| Итого по: ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ |  |  |  |  | 196 | 1178
ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ
Д-ВОСТ | ДЖИГДАСИ путь I (Ч-Н) главный [270пк1-275пк3] путь 104 (104-упор) прочий путь 2 (4-3) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезд пр-отп путь 2А (ЧМ2Б-ост.СП№4) приемо-отпр. путь 2Б (102-ЧМ2Б) приемо-отпр. путь 3 (10-1) приемо-отпр. путь 4 (5-упор) прочий путь (6 - 8) (6-8) съезд пр-отп (нов. строит.) пут... (см. карточку) | 1, 104, 2, (2 - 4), 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, (6 - 8), 7, I | 260,1-262,0 262,0-270,1 270,1-275,3 | 3,5 | Строит. | 9 | 46 | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | БОДАН путь I (Ч-7) главный [321пк9-324пк5] | I | 321,9-324,5 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2500
Д-ВОСТ | БОДАН путь 2 (5-ост.СП№3) приемо-отпр. | 2 |  | 2,4 | ППВ пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2400
Д-ВОСТ | БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [324пк9-331пк0] ЛЮДЮ путь I (ис.Ч-ис.Н) главный [331пк0-333пк8] путь 2 (ост.СП№4-6) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезд пр-отп путь 2А (ост.СП№6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) спец. путь (5 - 3) (5-3) съезд пр-отп путь (6 - 8) (6-8) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) ЛЮДЮ - Т... (см. карточку) | 1, 2, (2 - 4), 2А, 4, (5 - 3), (6 - 8), I | 324,9-331,0 331,0-333,8 333,8-339,2 | 9,9 | Строит. | 9 | 46 | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ЛЮДЮ путь I (ис.Ч-ис.Н) главный [331пк0-333пк5] | I | 331,0-333,5 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2500
Д-ВОСТ | ЛЮДЮ путь 2 (ост.СП№4-6) приемо-отпр. | 2 |  | 2,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2500
Д-ВОСТ | ДАЙЧИ - ХУТУ путь 1 [355пк6-365пк2] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2Т (6-упор) погр.-выгр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(объезжее) ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] | 1, 2, 2Т, 3, I | 355,6-365,2 365,2-367,2 367,2-375,6 | 4 | Строит. | 4 | 16 | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | ДАЙЧИ - ХУТУ путь 1 [355пк6-365пк2] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2Т (6-упор) погр.-выгр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(глухое) ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] | 1, 2, 2Т, 3, I | 355,6-365,2 365,2-367,2 367,2-375,6 | 2,5 | Строит. | 5 | 10 |  |  |  | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-378пк4] путь II (2-IIН) главный [375пк8-378пк4] путь 11-9 (11-9) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (4-упор) прочий путь 7-5 (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2Т (6-упор) пог... (см. карточку) | 1, 11-9, 2, 2Т, 3, 3-1, 4, 7-5, I, II | 365,2-367,2 367,2-375,6 375,6-378,4 375,8-378,4 | 0,4 | Строит. | 4 | 16 | 4/0 | [6 empty] | 4/0 | [6 empty] | 4/0 | [6 empty] | 4/0
Д-ВОСТ | ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] | 1 | 367,2-375,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-378пк4] путь II (2-IIН) главный [375пк8-378пк4] путь 11-9 (11-9) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (4-упор) прочий путь 7-5 (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ИМБО - УСТЬ-ОРОЧИ путь 2 [378пк4-379пк5] УСТЬ-ОРОЧИ путь I (ис IЧ-Н) главный [379пк5-381... (см. карточку) | 11-9, 2, 2Т, 3, 3-1, 4, 7-5, I, II, Вега | 375,6-378,4 375,8-378,4 378,4-379,5 379,5-379,7 379,5-381,6 | 0,5 | Строит. | 1 | 4 | [28 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИМБО - УСТЬ-ОРОЧИ путь 1 [378пк4-379пк5] | 1 | 378,4-379,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/200
Д-ВОСТ | УСТЬ-ОРОЧИ путь I (ис IЧ-Н) главный [380пк1-381пк6] УСТЬ-ОРОЧИ - ЧЕПСАРЫ путь 1 [381пк6-382пк10] | 1, I | 380,1-381,6 381,6-382,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | УСТЬ-ОРОЧИ - ЧЕПСАРЫ путь 1 [383пк1-385пк10] | 1 | 383,1-385,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | УСТЬ-ОРОЧИ - ЧЕПСАРЫ путь 1 [386пк1-388пк10] | 1 | 386,1-388,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | 4/1500
Д-ВОСТ | УСТЬ-ОРОЧИ - ЧЕПСАРЫ путь 1 [381пк6-389пк2] | 1 | 381,6-389,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЛАНДЫШИ путь I (1Ч-Н) главный [402пк6-405пк0] путь II (2Ч-1) главный [402пк6-404пк6] путь 1 (ост.о.сп10-упор) подъездной путь 10-11 (10-11) съезд_п/п путь 14-15 (14-15) съезд_п/п путь 17-18 (17-18) съезд_п/п путь 1а (М3-10) подъездной путь 2 (12-переезд) подъездной путь 4 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (... (см. карточку) | 1, 10-11, 14-15, 17-18, 1а, 2, 4, 5, 6, 7, I, II | 399,7-402,6 402,6-404,6 402,6-405,0 405,0-411,8 | 3,5 | Строит. | 9 | 46 | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ЛАНДЫШИ стр. 1, 3 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | 4/2
Д-ВОСТ | ЛАНДЫШИ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
Д-ВОСТ | ДЮАНКА путь I (ис.Ч-ис.Н) главный [413пк1-413пк9] ДЮАНКА - ВАНИНО путь 1 [413пк9-414пк10] | 1, I | 413,1-413,9 413,9-414,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | ДЮАНКА стр. 1, 13, 4, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 |  |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ДЮАНКА стр. 1, 10, 2, 21, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 6 | 12 | [7 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ВАНИНО путь I (Ч-НС) главный [421пк1-436пк8] путь 3 (о.ост.СП14-ис. НВ) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(Токи) ВАНИНО - СОВГАВАНЬ-СОРТ путь 1 [436пк8-440пк8] ДЮАНКА - ВАНИНО путь 1 [413пк9-421пк1] | 1, 3, I | 413,9-421,1 421,1-436,8 436,8-440,8 | 12,1 | Строит. | 31 | 186 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1
Д-ВОСТ | ВАНИНО путь I (Ч-НС) главный [421пк1-436пк8] путь 21 (12-упор) вытяжной путь 22 (остр.о.59-упор) прочий путь 23 (13-упор) погр.-выгр. путь 24 (63-упор) погр.-выгр. путь 25 (37-омтр.о.101) ходовой (нов. строит.) путь(Парк Ванино) ВАНИНО - СОВГАВАНЬ-СОРТ путь 1 [436пк8-440пк8] ДЮАНКА - ВАНИНО путь 1 [... (см. карточку) | 1, 21, 22, 23, 24, 25, I | 413,9-421,1 421,1-436,8 436,8-440,8 | 12,2 | Строит. | 31 | 186 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1
Д-ВОСТ | ВАНИНО путь 31 (121-уп) погр.-выгр. путь 32 (117-уп) погр.-выгр. путь 33 (95-упор) ходовой путь 34 (97-остр.о.118) ходовой путь 35 (83-остр.о.106) ходовой (нов. строит.) путь(Новый Район) ВАНИНО - СОВГАВАНЬ-СОРТ путь 1 [436пк8-440пк8] ДЮАНКА - ВАНИНО путь 1 [413пк9-421пк1] | 1, 31, 32, 33, 34, 35 | 413,9-421,1 436,8-440,8 | 9,1 | Строит. | 31 | 186 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1
Д-ВОСТ | ДЮАНКА - ВАНИНО путь 1 [413пк9-421пк1] | 1 | 413,9-421,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | ВАНИНО путь I (Ч-НС) главный [421пк1-436пк8] путь III (НВ-остр.о.сп9) главный [425пк0-437пк5] путь 2 (18-39) приемо-отпр. путь 2 (38-27) приемо-отпр. путь 2 (222-22) приемо-отпр. путь 3 (о.ост.СП14-ис. НВ) приемо-отпр. путь 3 (10-остр.о.71) приемо-отпр. путь 4 (34-23) приемо-отпр. путь 5 (40-69) при... (см. карточку) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, I, III | 421,1-436,8 425,0-437,5 |  | ЦУКС | 3 | 30 | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ВАНИНО стр. 202, 204, 206, 222, 224 |  |  |  | ППРС | 5 | 10 | [10 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | ВАНИНО - СОВГАВАНЬ-СОРТ путь 1 [436пк8-440пк8] | 1 | 436,8-440,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | СОВГАВАНЬ-СОРТ стр. 1, 16, 20, 4 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [21 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | СОВГАВАНЬ-СОРТ стр. 17, 23, 29, 31 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | СОВГАВАНЬ-СОРТ - ДЕСНА путь 1 [452пк7-452пк7] | 1 | 452,7-452,7 |  | ИССО | 3 | 12 | [7 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ДЕСНА - МЫС МАРИЯ путь 1 [456пк8-463пк3] | 1 | 456,8-463,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4
| Итого по: ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ |  |  |  |  | 179 | 896
ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ
Д-ВОСТ | МУКУНГА путь I (Ч-Н) главный [3354пк6-3356пк5] МУКУНГА - СОЛОНИ путь 1 [3356пк5-3357пк10] | 1, I | 3354,6-3356,5 3356,5-3357,10 | 3,4 | ППВ пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/1700 |  |  |  | 4/1700
Д-ВОСТ | МУКУНГА - СОЛОНИ путь 1 [3358пк1-3359пк10] | 1 | 3358,1-3359,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | МУКУНГА - СОЛОНИ путь 1 [3360пк1-3361пк10] | 1 | 3360,1-3361,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | МУКУНГА - СОЛОНИ путь 1 [3356пк5-3364пк0] | 1 | 3356,5-3364,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | СОЛОНИ путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [3366пк0-3366пк3] СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3366пк3-3367пк10] | 1, I | 3366,0-3366,3 3366,3-3367,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3368пк1-3369пк10] | 1 | 3368,1-3369,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3370пк1-3371пк10] | 1 | 3370,1-3371,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | 4/2000
Д-ВОСТ | НАЛЬДЫ путь I (Ч-Н) главный [3374пк0-3374пк4] СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3372пк1-3373пк10] | 1, I | 3372,1-3373,10 3374,0-3374,4 | 2,4 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/1200 |  |  |  | 4/1200
Д-ВОСТ | ГЕРБИ - ТАЛИДЖАК путь 1 [3458пк7-3467пк3] | 1 | 3458,7-3467,3 |  | ИССО | 3 | 12 | [7 empty] | 4/18 | [6 empty] | 4/18 | [6 empty] | 4/18
Д-ВОСТ | ТАЛИДЖАК путь I (Ч-Н) главный [3467пк3-3470пк5] ТАЛИДЖАК - УРКАЛЬТУ путь 1 [3470пк5-3480пк8] УРКАЛЬТУ путь I (Ч-Н) главный [3480пк8-3483пк0] | 1, I | 3467,3-3470,5 3470,5-3480,8 3480,8-3483,0 |  | Строит. | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | БАДЖАЛ путь I (Ч-Н) главный [3494пк0-3497пк2] УРКАЛЬТУ путь I (Ч-Н) главный [3480пк8-3483пк0] УРКАЛЬТУ - БАДЖАЛ путь 1 [3483пк0-3494пк0] | 1, I | 3480,8-3483,0 3483,0-3494,0 3494,0-3497,2 |  | Строит. | 2 | 5,6 |  |  |  | 2,8/1 | [17 empty] | 2,8/1
Д-ВОСТ | СЕКТАЛИ - ЭАНГА путь 1 [3533пк7-3533пк7] | 1 | 3533,7-3533,7 |  | ИССО | 3 | 18 | [7 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | [13 empty] | 6/6
Д-ВОСТ | РЗД 3552 КМ ХОДОВОЙ ПУТЬ(Эанга - рзд. 3551) |  |  |  | Строит. | 3 | 13,6 | [21 empty] | 2,8/1 |  |  | 8/1 |  |  |  | 2,8/1
Д-ВОСТ | РЗД 3605 КМ ЭБГУНЬ путь I (Ч-Н) главный [3595пк3-3597пк3] ЭБГУНЬ - РЗД 3605 КМ путь 1 [3597пк3-3604пк5] | 1, I | 3595,3-3597,3 3597,3-3604,5 |  | Строит. | 5 | 14,1 | 2,8/1 | [6 empty] | 2,8/1 | [6 empty] | 2,8/1 | [6 empty] | 2,8/1 | [6 empty] | 2,8/1
Д-ВОСТ | ПОСТЫШЕВО - ДУКИ путь 1 [3616пк6-3625пк8] | 1 | 3616,6-3625,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДУКИ стр. 3, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
Д-ВОСТ | БОЛЕН стр. 10, 11, 12, 16, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 6 | 12 |  |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | БОЛЕН - МОНИ путь 1 [3639пк8-3659пк0] | 1 | 3639,8-3659,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | МОНИ - АПКАН путь 1 [3661пк0-3668пк6] | 1 | 3661,0-3668,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4
Д-ВОСТ | МОНИ - АПКАН путь 1 [3661пк0-3668пк6] | 1 | 3661,0-3668,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | АПКАН стр. 1, 2, 4, 5 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [14 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | АПКАН - ЭВОРОН путь 1 [3670пк7-3678пк0] | 1 | 3670,7-3678,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/4 |  |  | 4 |  |  |  | 4/4 | [13 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | ЭВОРОН стр. 15, 19, 2, 4 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [21 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ЭВОРОН путь 7 (4-15) погр.-выгр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/200
Д-ВОСТ | ЭВОРОН путь 4 (2-27) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | ЭВОРОН - КАТАМА путь 1 [3680пк5-3687пк7] | 1 | 3680,5-3687,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4
Д-ВОСТ | КАТАМА стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [28 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ХАРПИЧАН - ГОРИН путь 1 [3704пк0-3713пк9] | 1 | 3704,0-3713,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/120 | [23 empty] | 4
Д-ВОСТ | ГОРИН - ПИЛЬ путь 1 [3716пк4-3724пк6] ПИЛЬ путь I (Ч-Н) главный [3724пк6-3728пк4] | 1, I | 3716,4-3724,6 3724,6-3728,4 |  | Строит. | 1 | 2,8 | [14 empty] | 2,8/1
Д-ВОСТ | МАВРИНСКИЙ - ХУРМУЛИ путь 1 [3748пк9-3748пк9] | 1 | 3748,9-3748,9 |  | ИССО | 4 | 24 | 6/5 |  |  | 6/5 |  |  |  | 6/5 |  |  | 6/5
Д-ВОСТ | МАВРИНСКИЙ - ХУРМУЛИ путь 1 [3741пк2-3749пк8] | 1 | 3741,2-3749,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4 | [9 empty] | 4 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 4
| Итого по: ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ |  |  |  |  | 73 | 264,3
ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ
Д-ВОСТ | МИРОШНИЧЕНКО путь I (Ч-Н) главный [2832пк1-2835пк6] МИРОШНИЧЕНКО - ТУНГАЛА путь 1 [2835пк6-2845пк0] ТУНГАЛА путь I (ис Ч-ис Н) главный [2845пк0-2847пк6] | 1, I | 2832,1-2835,6 2835,6-2845,0 2845,0-2847,6 | 0,4 | Строит. | 4 | 32 |  |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 | [16 empty] | 8 |  |  |  | 8
Д-ВОСТ | ТУНГАЛА стр. 6, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [28 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ФЕВРАЛЬСК путь I (Ч-ис Н) главный [3014пк9-3019пк1] ЧЕРВИНКА путь I (ис.Ч-Н) главный [2998пк9-3002пк0] ЧЕРВИНКА - ФЕВРАЛЬСК путь 1 [3002пк0-3014пк9] | 1, I | 2998,9-3002,0 3002,0-3014,9 3014,9-3019,1 | 0,1 | Строит. | 4 | 32 | 8/0,1 | [9 empty] | 8 |  |  |  | 8/0,1 | [9 empty] | 8
Д-ВОСТ | МУСТАХ - ПП 3140 КМ путь 1 [3131пк3-3140пк0] | 1 | 3131,3-3140,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | МУСТАХ - ПП 3140 КМ путь 1 [3131пк3-3140пк0] | 1 | 3131,3-3140,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | ПП 3140 КМ - УЛЬМА путь 1 [3140пк2-3147пк6] | 1 | 3140,2-3147,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | УЛЬМА - ЭТЫРКЭН путь 1 [3150пк8-3160пк6] | 1 | 3150,8-3160,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | АМГАН путь I (Ч-Н) главный [3177пк5-3181пк2] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Амган - п.п. 3188км) АМГАН - ШУГАРА путь 1 [3181пк2-3193пк3] ШУГАРА путь I (Ч-Н) главный [3193пк3-3196пк5] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Амган - п.п. 3188км) | 1, I | 3177,5-3181,2 3181,2-3193,3 3193,3-3196,5 |  | Строит. | 2 | 34 | [10 empty] | 17/1 | [13 empty] | 17/1
Д-ВОСТ | СТЛАНИК путь I (Ч-Н) главный [3232пк0-3235пк0] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Туюн - п.п. 3224км) ТУЮН путь I (Ч-Н) главный [3209пк8-3213пк1] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Туюн - п.п. 3224км) ТУЮН - СТЛАНИК путь 1 [3213пк1-3232пк0] | 1, I | 3209,8-3213,1 3213,1-3232,0 3232,0-3235,0 |  | Строит. | 1 | 17 | [24 empty] | 17/1
Д-ВОСТ | ТУЮН - СТЛАНИК путь 1 [3213пк1-3232пк0] путь 2 [3213пк1-3233пк0] | 1, 2 | 3213,1-3232,0 3213,1-3233,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/300
Д-ВОСТ | СТЛАНИК - АЛОНКА путь 2 [3235пк0-3246пк3] | 2 | 3235,0-3246,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | АЛОНКА - КЫЧЫРАНКЫ путь 1 [3249пк8-3261пк8] | 1 | 3249,8-3261,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | ЧЕБАНГДА - БУРЕИНСК путь 1 [3283пк1-3287пк5] | 1 | 3283,1-3287,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | БУРЕИНСК - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [3290пк7-3295пк4] | 1 | 3290,7-3295,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/250 | [13 empty] | 4/250
| Итого по: ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ |  |  |  |  | 23 | 153
ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ - БРУСИТ путь 1 [4пк9-17пк2] | 1 | 4,9-17,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | БРУСИТ - КУЛЬДУР путь 1 [18пк8-29пк3] | 1 | 18,8-29,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | КУЛЬДУР - ПЕРЕВАЛЬНЫЙ путь 1 [31пк1-50пк0] | 1 | 31,1-50,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПЕРЕВАЛЬНЫЙ - ТАЛАНДЖА путь 1 [51пк7-77пк6] | 1 | 51,7-77,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТАЛАНДЖА путь I (Ч-Н) главный [77пк6-80пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) погр.-выгр. путь 5 (8-5) приемо-отпр. не задано(.) | 2, 3, 4, 5, I | 77,6-80,0 | 5,1 | ЦУКС | 9 | 36 |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500
Д-ВОСТ | ТАЛАНДЖА путь I (Ч-Н) главный [77пк6-80пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. путь 4 (6-упор) погр.-выгр. путь 5 (8-5) приемо-отпр. не задано(.) | 2, 3, 4, 5, I | 77,6-80,0 |  | ЦУКС | 6 | 60 |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ТАЛАНДЖА - ЗИМОВЬЕ путь 1 [80пк0-97пк9] | 1 | 80,0-97,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ЗИМОВЬЕ - ЭХИЛКАН путь 1 [100пк0-120пк6] | 1 | 100,0-120,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ЭХИЛКАН - ТАРАКЕЛОК путь 1 [122пк0-132пк8] | 1 | 122,0-132,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТАРАКЕЛОК - АЛАНАП путь 1 [134пк6-155пк8] | 1 | 134,6-155,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | АЛАНАП - ТЫРМА путь 1 [157пк0-168пк7] | 1 | 157,0-168,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТЫРМА путь I (ис.Ч-Н) главный [168пк7-170пк7] путь 11 (10-31) приемо-отпр. путь 13 (12-33) приемо-отпр. путь 2 (28-27) приемо-отпр. путь 3 (2-ст.р.р 3) приемо-отпр. путь 5 (16-25) приемо-отпр. путь 7 (18-ст.р.р 1) приемо-отпр. путь 9 (20-29) приемо-отпр. | 11, 13, 2, 3, 5, 7, 9, I | 168,7-170,7 | 4,2 | ЦУКС | 7 | 28 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ТЫРМА - МАЛИННИК путь 1 [170пк7-185пк1] | 1 | 170,7-185,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | МАЛИННИК - МОШКА путь 1 [187пк0-202пк2] | 1 | 187,0-202,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | МОШКА - СОГДА путь 1 [204пк0-209пк5] | 1 | 204,0-209,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | СОГДА - УШМАН путь 1 [211пк4-224пк3] | 1 | 211,4-224,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | УШМАН - КОРЧАГИН путь 1 [226пк0-238пк10] | 1 | 226,0-238,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | УШМАН - КОРЧАГИН путь 1 [226пк0-240пк0] | 1 | 226,0-240,0 |  | ИССО | 4 | 16 |  |  | 4/18 | [6 empty] | 4/18 | [9 empty] | 4/18 | [10 empty] | 4/18
Д-ВОСТ | КОРЧАГИН - ЯГДЫНЬЯ путь 1 [241пк6-253пк8] | 1 | 241,6-253,8 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | ЯГДЫНЬЯ - ДОЛИНА путь 1 [255пк8-273пк3] | 1 | 255,8-273,3 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 | [10 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | ДОЛИНА - ЭЛЬГА путь 1 [275пк1-284пк5] | 1 | 275,1-284,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/250 | [10 empty] | 4/250 |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | ЭЛЬГА - АДНИКАН путь 1 [286пк7-303пк5] | 1 | 286,7-303,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/300 | [23 empty] | 4/300 |  |  |  | 4/300
Д-ВОСТ | ЭЛЬГА - АДНИКАН путь 1 [288пк1-300пк10] | 1 | 288,1-300,10 | 4,2 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [5 empty] | 4/700 |  |  |  | 4/700 |  |  | 4/700 |  |  |  | 4/700 |  |  | 4/700 |  |  |  | 4/700
Д-ВОСТ | АДНИКАН - ДУБЛИКАН путь 1 [306пк1-326пк2] | 1 | 306,1-326,2 | 19,2 | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200
Д-ВОСТ | ДУБЛИКАН - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [337пк1-343пк10] | 1 | 337,1-343,10 | 3 | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300
Д-ВОСТ | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [348пк7-357пк0] | 1 | 348,7-357,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/250 | [10 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250 |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [3303пк7-3311пк0] | 1 | 3303,7-3311,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/250 | [13 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | УРГАЛ I путь I (ЧР-Н) главный [357пк0-359пк2] (нов. строит.) путь(.) УРГАЛ I - РЗД 349 КМ путь 1 [359пк2-365пк4] УРГАЛ I - ЧЕМЧУКО путь 1 [3313пк2-3322пк7] | 1, I | 3313,2-3322,7 357,0-359,2 359,2-365,4 |  | Строит. | 1 | 20 | [29 empty] | 20/1
Д-ВОСТ | УРГАЛ I - РЗД 349 КМ путь 1 [359пк2-365пк4] | 1 | 359,2-365,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/250 | [9 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | УРГАЛ I - РЗД 349 КМ путь 1 [362пк1-365пк4] | 1 | 362,1-365,4 | 3 | Тек. сод. пути | 7 | 28 | [5 empty] | 4/300 |  |  |  | 4/300 | [6 empty] | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300
Д-ВОСТ | УРГАЛ I - ЧЕМЧУКО путь 1 [3313пк2-3322пк7] | 1 | 3313,2-3322,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/250 |  |  | 4/250 | [10 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 | [10 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | УРГАЛ I - ЧЕМЧУКО путь 1 [3314пк1-3319пк10] | 1 | 3314,1-3319,10 | 3,3 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [7 empty] | 4/300 |  |  | 4/300 | [10 empty] | 4/300 |  |  | 4/300
Д-ВОСТ | ЧЕМЧУКО - МУГУЛЕ путь 1 [3325пк1-3338пк1] | 1 | 3325,1-3338,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250 | [9 empty] | 4/250 |  |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | МУГУЛЕ - МУКУНГА путь 1 [3340пк5-3354пк6] | 1 | 3340,5-3354,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/250 | [9 empty] | 4/250 |  |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | МУКУНГА путь I (Ч-Н) главный [3354пк6-3356пк5] МУКУНГА - СОЛОНИ путь 1 [3356пк5-3357пк10] | 1, I | 3354,6-3356,5 3356,5-3357,10 | 3,4 | ППВ пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/1700 |  |  |  | 4/1700
| Итого по: ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА |  |  |  |  | 117 | 520
ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] не задано(.) МЫЛКИ путь I (исЧ-19) главный [316пк8-320пк3] путь IA (19-Н) главный [316пк8-320пк3] путь 2 (2-19) приемо-отпр. путь 2А (21-5) приемо-отпр. путь 3 (16-37) приемо-отпр. путь 3А (11-9) ... (см. карточку) | 1Б,В, 2, 2А, 3, 3А, 4, 6, 8, I, IA, Одн | 1,0-4,2 316,8-320,3 320,3-331,6 331,8-341,4 | 3 | Строит. | 9 | 36 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | МЫЛКИ стр. 37 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [9 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 112-114 (112-114) съезд пр-отп путь 15 (104-101) приемо-отпр. путь 16 (108-103) приемо-отпр. путь 24 (301-упор) спец. путь 47 (6-упор) спец. путь 52 (исМ105-107) спец. путь 8 (105-исМ103) прочий (нов. строит.) путь(Треугольник с выходом на Парк Новый Мир) | 112-114, 15, 16, 24, 47, 52, 8 |  | 6,4 | Строит. | 9 | 49,5 | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 11 (44-31) приемо-отпр. путь 12 (46-33) приемо-отпр. путь 13 (62-19) приемо-отпр. путь 14-16 (14-16) съезды_пpоч. путь 17-15 (17-15) съезд пр-отп путь 18-20 (18-20) съезды_пpоч. путь 1Г (58-11) приемо-отпр. путь 22-24 (22-24) съезды_пpоч. путь 26-28 (26-28) съезды_пpоч. путь 30-32 (30... (см. карточку) | 11, 12, 13, 14-16, 17-15, 18-20, 1Г, 22-24, 26-28, 30-32, 3-1, 36, 36-38, 37, 38, 39, 40-42, 40Т, 42, 43, 45, 46, 47, 48В, 49В, 5, 52-54, 6, 7, 7-5, 8, 9 |  | 8,1 | Строит. | 9 | 49,5 | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 39 (322-363) приемо-отпр. | 39 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | КОМСОМЛ-Н/А путь IНу (ис Ну-6) главный [3815пк5-3816пк0] путь IЧу (ис Чу-28) главный [3816пк2-3816пк5] путь IIН (306-Н) главный [353пк1-359пк8] путь IА (Чд-стрр313) главный [348пк2-354пк8] путь IIГ (Ч-40) главный [348пк2-352пк0] (нов. строит.) путь(.) КОМС-СОРТ путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк... (см. карточку) | 1Б,В, I, IIГ, IIН, IА, IНу, IЧу, н, ч | 1,0-4,2 331,8-341,4 341,4-348,2 348,2-352,0 348,2-354,8 353,1-359,8 3815,5-3816,0 3816,2-3816,5 |  | Строит. | 1 | 22 | [19 empty] | 22/1
Д-ВОСТ | ДЗЕМГИ путь 12а (ст.р.р.31-ГПП(исМ5)) соединит. | 12а |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/50
Д-ВОСТ | СИЛИНКА стр. 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | 2/5
Д-ВОСТ | ХАЛЬГАСО путь 6 (8-19) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/120
Д-ВОСТ | ХАЛЬГАСО путь I (Ч-H) главный [3788пк8-3790пк9] | I | 3788,8-3790,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3
Д-ВОСТ | ЛИАН - ХАЛЬГАСО путь 1 [3776пк2-3788пк8] | 1 | 3776,2-3788,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/120 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | ХОЛОНИ - ЛИАН путь 1 [3764пк1-3773пк9] | 1 | 3764,1-3773,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | ХУРМУЛИ - ХОЛОНИ путь 1 [3752пк3-3761пк4] | 1 | 3752,3-3761,4 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4
Д-ВОСТ | ХУРМУЛИ - ХОЛОНИ путь 1 [3752пк3-3761пк4] | 1 | 3752,3-3761,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | ХУРМУЛИ путь 4 (12-33) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/200
| Итого по: ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ |  |  |  |  | 47 | 229
ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ
Д-ВОСТ | КОРСАКОВ - ХРИСТОФОРОВКА путь 1 [7пк10-12пк7] | 1 | 7,10-12,7 |  | Тек. сод. пути | 15 | 60 | 4/90 | 4/80 | 4/150 |  |  |  |  | 4/80 | 4/80 | 4/150 |  |  |  |  | 4/80 | 4/80 | 4/150 |  |  |  |  | 4/80 | 4/80 | 4/150 |  |  |  |  | 4/80 | 4/80 | 4/150
Д-ВОСТ | ХРИСТОФОРОВКА путь III (Н-Ч) главный [31пк7-32пк9] путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2, III | 31,7-32,9 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/500 | 4/500
Д-ВОСТ | ХРИСТОФОРОВКА - БОЛЬШАЯ ЕЛАНЬ путь 1 [32пк9-37пк8] | 1 | 32,9-37,8 | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/700 |  |  | 4/500
Д-ВОСТ | БОЛЬШАЯ ЕЛАНЬ - ЮЖНО-САХАЛИНСК путь 1 [38пк7-39пк6] | 1 | 38,7-39,6 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/500 | 3/500
Д-ВОСТ | ЮЖНО-САХАЛИНСК путь II (Н-Чп) главный [41пк2-42пк6] | II | 41,2-42,6 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 7 | [8 empty] | 3/600 | 4/500
Д-ВОСТ | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [53пк8-73пк5] | 1 | 53,8-73,5 |  | Тек. сод. пути | 18 | 54 |  | 3/150 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60 |  | 3/150 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60 |  | 3/150 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60 |  | 3/150 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60 |  | 3/150 | 3/60
Д-ВОСТ | ДОЛИНСК - СОВЕТСКОЕ-САХ путь 1 [85пк9-104пк10] | 1 | 85,9-104,10 | 1 | Тек. сод. пути | 10 | 40 | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20
Д-ВОСТ | СОВЕТСКОЕ-САХ - ВЗМОРЬЕ путь 1 [108пк2-148пк7] | 1 | 108,2-148,7 |  | Тек. сод. пути | 19 | 76 | 4/1 | 4/1 |  |  |  | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 4/1 |  |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
Д-ВОСТ | ТИХАЯ - ПУГАЧЕВО-САХ путь 1 [175пк3-198пк4] | 1 | 175,3-198,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ЗАОЗЕРНОЕ-САХ - МАКАРОВ путь 1 [229пк0-254пк7] | 1 | 229,0-254,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/1
Д-ВОСТ | МАКАРОВ путь I (Н-Ч) главный [256пк3-256пк3] | I | 256,3-256,3 |  | ИССО | 6 | 24 |  |  | 4/17 |  |  |  | 4/17 |  |  | 4/17 |  |  |  | 4/17 |  | 4/17 |  |  |  |  | 4/15
Д-ВОСТ | ТУМАНОВО-САХ - ВАХРУШЕВ-САХ путь 1 [268пк4-299пк3] | 1 | 268,4-299,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/1 | [12 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ВАХРУШЕВ-САХ - ПОРОНАЙСК путь 1 [301пк1-328пк6] | 1 | 301,1-328,6 | 10,9 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | ПОРОНАЙСК путь V (Н-Ч) главный [328пк6-332пк5] | V | 328,6-332,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/500
Д-ВОСТ | ПОРОНАЙСК - ОЛЕНЬ-САХ путь 1 [332пк5-349пк4] | 1 | 332,5-349,4 | 2,5 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/500 | 4/1000 | 4/1000
Д-ВОСТ | ОЛЕНЬ-САХ - БУЮКЛЫ путь 1 [350пк9-380пк2] | 1 | 350,9-380,2 | 15,2 | Тек. сод. пути | 12 | 48 | [9 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 |  |  | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | ОЛЕНЬ-САХ - БУЮКЛЫ путь 1 [350пк9-380пк2] | 1 | 350,9-380,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [434пк1-445пк10] | 1 | 434,1-445,10 | 12 | ППВ пути | 2 | 8 | 4/500 | 4/500
Д-ВОСТ | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [414пк6-452пк6] | 1 | 414,6-452,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [414пк6-452пк6] | 1 | 414,6-452,6 | 1,5 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/30 | [8 empty] | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 | [8 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | ОНОР - ПАЛЕВО путь 1 [454пк1-507пк2] | 1 | 454,1-507,2 | 3,6 | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 | 4/40 | [6 empty] | 4/30 | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | 4/30
Д-ВОСТ | ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [508пк4-531пк6] | 1 | 508,4-531,6 | 1,5 | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 8/60 | [8 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [533пк2-588пк5] | 1 | 533,2-588,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [533пк2-588пк5] | 1 | 533,2-588,5 | 1,5 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30 | [8 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30
Д-ВОСТ | НЫШ - НОГЛИКИ путь 1 [610пк7-653пк3] | 1 | 610,7-653,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | НЕВЕЛЬСК - ХОЛМСК путь 1 [17пк9-60пк9] | 1 | 17,9-60,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | НЕВЕЛЬСК - ХОЛМСК путь 1 [17пк9-60пк9] | 1 | 17,9-60,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ХОЛМСК-СЕВ - ПИОНЕРЫ-САХ путь 1 [67пк5-89пк4] | 1 | 67,5-89,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ЧЕХОВ-САХ - НОВОСЕЛОВО-САХ путь 1 [111пк8-136пк4] | 1 | 111,8-136,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1
Д-ВОСТ | ЧЕХОВ-САХ - НОВОСЕЛОВО-САХ путь 1 [111пк8-136пк4] | 1 | 111,8-136,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТОМАРИ - ПЕНЗЕНСКАЯ путь 1 [154пк1-173пк2] | 1 | 154,1-173,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/1 | [15 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ИЛЬИНСК-САХ - АРСЕНТЬЕВКА путь 2 [11пк5-11пк5] | 2 | 11,5-11,5 |  | ИССО | 5 | 20 |  |  | 4/26 | [6 empty] | 4/26 | [6 empty] | 4/26 | [6 empty] | 4/26 | [6 empty] | 4/28
| Итого по: ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ |  |  |  |  | 142 | 547
ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН
Д-ВОСТ | ТАС-ЮРЯХ - БП 2003 КМ путь 1 [1994пк8-2003пк1] | 1 | 1994,8-2003,1 |  | ТР КС | 1 | 6 | [6 empty] | 6/10
Д-ВОСТ | ЗАЯЧИЙ путь 2 (ст.р.р.5-1) приемо-отпр. путь 2А (2-ст.р.р.5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] ЛАРБА путь I (Ч-H) главный [2215пк7-2218пк0] путь 2 (16-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, 2А, I | 2205,3-2215,7 2215,7-2218,0 |  | Строит. | 1 | 4320 | 4320/1
Д-ВОСТ | ЛУМБИР путь I (Ч-Н) главный [2240пк5-2242пк5] ХОДОВОЙ ПУТЬ(перегон Лумбир - Хорогочи) | I | 2240,5-2242,5 |  | Строит. | 3 | 13,6 | [20 empty] | 2,8/1 |  |  | 2,8/1 | [6 empty] | 8/1
Д-ВОСТ | МОХОВОЙ путь I (Ч-Н) главный [2280пк2-2282пк9] ХОРОГОЧИ путь I (ис"Ч"-H) главный [2267пк3-2269пк5] ХОРОГОЧИ - МОХОВОЙ путь 1 [2269пк5-2280пк2] | 1, I | 2267,3-2269,5 2269,5-2280,2 2280,2-2282,9 |  | ЦУКС | 2 | 20 |  | 10/1 | [8 empty] | 10/1
Д-ВОСТ | МОХОВОЙ путь I (Ч-Н) главный [2280пк2-2282пк9] МОХОВОЙ - КУТЫКАН путь 1 [2282пк9-2288пк7] ХОРОГОЧИ - МОХОВОЙ путь 1 [2269пк5-2280пк2] | 1, I | 2269,5-2280,2 2280,2-2282,9 2282,9-2288,7 |  | Строит. | 1 | 6 | [6 empty] | 6/1
| Итого по: ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН |  |  |  |  | 8 | 4365,6
ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА
Д-ВОСТ | ДЖЕЛИНГРА - АМУТ путь 1 [2398пк1-2400пк10] | 1 | 2398,1-2400,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ДЖЕЛИНГРА - АМУТ путь 1 [2406пк1-2408пк10] | 1 | 2406,1-2408,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | ДЖЕЛИНГРА - АМУТ путь 1 [2395пк1-2398пк10] | 1 | 2395,1-2398,10 |  | ИССО | 9 | 54 |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9
Д-ВОСТ | ЗМЕЙКА путь I (Ч-ис. Н) главный [2457пк9-2461пк1] МАРЕВАЯ путь I (Ч-ис. Н) главный [2436пк0-2439пк2] МАРЕВАЯ - ЗМЕЙКА путь 1 [2439пк2-2457пк9] | 1, I | 2436,0-2439,2 2439,2-2457,9 2457,9-2461,1 |  | ЦУКС | 2 | 20 |  | 10/1 |  |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | МАРЕВАЯ путь 2 (2-15) приемо-отпр. путь 3 (6-23) приемо-отпр. | 2, 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/100
Д-ВОСТ | МАРЕВАЯ - ЗМЕЙКА путь 1 [2439пк2-2457пк9] | 1 | 2439,2-2457,9 |  | К КС | 9 | 36 |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5
Д-ВОСТ | КУДУЛИ - УНАХА путь 1 [2473пк4-2492пк9] | 1 | 2473,4-2492,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/100
Д-ВОСТ | УНАХА - ДИПКУН путь 1 [2496пк5-2509пк3] | 1 | 2496,5-2509,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/100
Д-ВОСТ | ДИПКУН путь 2 (36-25) приемо-отпр. путь 3 (34-39) приемо-отпр. путь 4 (8-ст.рр №19) приемо-отпр. | 2, 3, 4 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  | 2/100 | [6 empty] | 2/100
Д-ВОСТ | ДИПКУН путь 5 (10-19) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/100
Д-ВОСТ | ДЕСС путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 2А (ст.рр №5-1) приемо-отпр. | 2, 2А |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/100
Д-ВОСТ | ДЕСС - МОСК.КОМСОМ. путь 1 [2533пк1-2534пк10] | 1 | 2533,1-2534,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/2000
Д-ВОСТ | МОСК.КОМСОМ. - УЧУГЕЙ путь 1 [2550пк1-2551пк10] | 1 | 2550,1-2551,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | 4/2000
Д-ВОСТ | ТУТАУЛ путь 2 (8-5) приемо-отпр. путь 3 (ст.рр №4-9) приемо-отпр. путь 3А (2-4) приемо-отпр. | 2, 3, 3А |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/100
Д-ВОСТ | МУЛЬМУГАКАН стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  | 2/1
Д-ВОСТ | УЛАК стр. 16, 18, 20, 22 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 |  |  |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ПП 2683 КМ - ВЕРХНЕЗЕЙСК путь 1 [2684пк3-2689пк4] | 1 | 2684,3-2689,4 |  | ИССО | 9 | 54 | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9
Д-ВОСТ | ВЕРХНЕЗЕЙСК стр. 15, 3, 7 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [10 empty] | 4/2 |  |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | ИЖАК путь I (Ч-ис.Н) главный [2732пк9-2736пк4] | I | 2732,9-2736,4 | 0 | ТР возд. каб. | 8 | 32 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | УЛЬЯН СТРОИТ стр. 1, 2, 3, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 5 | 10 | [17 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | УЛЬЯН СТРОИТ - РЗД 2769 КМ путь 1 [2759пк1-2767пк4] | 1 | 2759,1-2767,4 |  | ИССО | 9 | 54 | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9
Д-ВОСТ | РЗД 2769 КМ - ОГОРОН путь 1 [2770пк8-2778пк6] | 1 | 2770,8-2778,6 |  | ИССО | 9 | 54 | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9 |  |  | 6/9 |  |  |  | 6/9
Д-ВОСТ | ОГОРОН - ПП 2789 КМ путь 1 [2785пк1-2787пк10] | 1 | 2785,1-2787,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 |  | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | МОЛДАВСКИЙ - УЛАГИР путь 1 [2808пк1-2810пк10] | 1 | 2808,1-2810,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
Д-ВОСТ | МИРОШНИЧЕНКО путь I (Ч-Н) главный [2832пк1-2835пк6] УЛАГИР путь I (ис.Ч-ис Н) главный [2814пк5-2817пк6] УЛАГИР - МИРОШНИЧЕНКО путь 1 [2817пк6-2832пк1] | 1, I | 2814,5-2817,6 2817,6-2832,1 2832,1-2835,6 | 0,4 | Строит. | 4 | 32 | [17 empty] | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1
Д-ВОСТ | УЛАГИР - МИРОШНИЧЕНКО путь 1 [2830пк1-2831пк10] | 1 | 2830,1-2831,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2000
Д-ВОСТ | МИРОШНИЧЕНКО путь I (Ч-Н) главный [2832пк1-2835пк6] МИРОШНИЧЕНКО - ТУНГАЛА путь 1 [2835пк6-2845пк0] ТУНГАЛА путь I (ис Ч-ис Н) главный [2845пк0-2847пк6] | 1, I | 2832,1-2835,6 2835,6-2845,0 2845,0-2847,6 | 0,4 | Строит. | 4 | 32 |  |  |  | 8/0,1 |  |  |  | 8/0,1 | [16 empty] | 8 |  |  |  | 8
Д-ВОСТ | МИРОШНИЧЕНКО - ТУНГАЛА путь 1 [2841пк1-2843пк10] | 1 | 2841,1-2843,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
| Итого по: ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА |  |  |  |  | 97 | 462
ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ
Д-ВОСТ | БП 7 КМ путь I (Н-Ч) главный [7пк6-8пк3] БП 7 КМ - ШТУРМ путь 1 [8пк3-18пк0] ШТУРМ путь I (ИС Ч-Н) главный [18пк0-21пк1] | 1, I | 18,0-21,1 7,6-8,3 8,3-18,0 | 2 | ЦУКС | 2 | 8 | [7 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000
Д-ВОСТ | БП 7 КМ путь I (Н-Ч) главный [7пк6-8пк3] БП 7 КМ - ШТУРМ путь 1 [8пк3-18пк0] ШТУРМ путь I (ИС Ч-Н) главный [18пк0-21пк1] | 1, I | 18,0-21,1 7,6-8,3 8,3-18,0 |  | ЦУКС | 2 | 14 | [13 empty] | 4/1 |  |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | ПП 153 КМ путь II (2Ч-1) главный [152пк9-153пк1] (нов. строит.) путь(.) ФЕДОСЕЕВ (нов. строит.) путь(2) ФЕДОСЕЕВ - ПП 153 КМ путь 2 [145пк0-152пк9] | 2, II | 145,0-152,9 152,9-153,1 |  | Строит. | 1 | 4392 | 4392/1
Д-ВОСТ | БЕСТУЖЕВО - ГИЛЮЙ путь 1 [209пк5-223пк9] | 1 | 209,5-223,9 |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 8/120 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | РИХАРД ЗОРГЕ - ЯКУТСКИЙ путь 1 [271пк3-285пк3] | 1 | 271,3-285,3 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | ЯКУТСКИЙ - НАГОРНАЯ-ЯКУТ путь 1 [287пк2-297пк7] | 1 | 287,2-297,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1 | 299,9-317,6 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | ЗОЛОТИНКА - ОКУРДАН путь 1 [341пк8-356пк7] | 1 | 341,8-356,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | ОКУРДАН - ОБОРЧО путь 1 [358пк7-382пк5] | 1 | 358,7-382,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | БЕРКАКИТ - НЕРЮНГРИ-ПАС путь 1 [400пк6-407пк7] | 1 | 400,6-407,7 |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 8/120 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | НЕРЮНГРИ-ПАС стр. 13, 19, 3, 39, 46, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | НЕРЮНГРИ-ГР стр. 4, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [10 empty] | 4/2
| Итого по: ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ |  |  |  |  | 75 | 4682
ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь I (IH-31) главный [2346пк4-2349пк0] путь II (Ч-IIЧ) главный [2346пк4-2350пк1] путь III (ЧБ-НБ) главный [175пк9-183пк2] путь II (ЧЧ-HН) главный [2349пк0-2354пк4] | I, II, III | 175,9-183,2 2346,4-2349,0 2346,4-2350,1 2349,0-2354,4 |  | Строит. | 4 | 15,3 |  |  |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1 | [9 empty] | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь III (ЧБ-НБ) главный [175пк9-183пк2] | III | 175,9-183,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/125 | [7 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 14 (78-стрр63) приемо-отпр. | 14 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 13 (144-49) приемо-отпр. | 13 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 15 (146-125) приемо-отпр. | 15 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 16 (142-151) приемо-отпр. | 16 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/125 |  | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 18 (116-113) прочий | 18 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [20 empty] | 4/125 |  | 4/125 |  |  |  | 4/125 |  | 4/125 |  | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 44 (229-623) сортиров. | 44 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/125 | [27 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 31 (51-605) прочий | 31 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 32 (241-613) прочий | 32 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 33 (237-611) прочий | 33 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 35 (245-607) прочий | 35 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 36 (235-603) прочий | 36 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 37 (243-609) прочий | 37 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 41 (ст.р/р 229-617) сортиров. | 41 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 42 (233-621) сортиров. | 42 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/125
Д-ВОСТ | ТЫНДА путь 43 (231-601) сортиров. | 43 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/125
| Итого по: ДВС 604 КУРЬЯН-БЕСТУЖЕВО |  |  |  |  | 27 | 107,3
не удалось определить ДУ
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМI - АРТ-ПРИМII путь 1 [18пк8-19пк300] | 1 | 18,8-19,300 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | БП 2003 КМ - ЮКТАЛИ путь 1 [2003пк3-2011пк3] | 1 | 2003,3-2011,3 |  | ТР КС | 1 | 6 | [6 empty] | 6
Д-ВОСТ | СОЛЛУ - ВЫСОКОГОРНАЯ путь 1 [211пк1-218пк5] | 1 | 211,1-218,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | СОЛЛУ стр. 1, 2, 3 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [21 empty] | 6/3
| Итого: |  |  |  |  | 9 | 32
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:42 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Ноябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Дальневосточная Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11
ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ
Д-ВОСТ | КАМЕННЫЙ КАР путь II (Ч-НД) главный [8094пк1-8095пк8] ТАТАКАН путь II (Ч-НД) главный [8090пк1-8092пк4] путь 4 (16-9) приемо-отпр. ТАТАКАН - КАМЕННЫЙ КАР путь 2 [8092пк4-8094пк1] | 2, 4, II | 8090,1-8092,4 8092,4-8094,1 8094,1-8095,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [27 empty] | 3,8/250
Д-ВОСТ | БОГУЧАН путь II (Ч-НД) главный [8100пк3-8102пк7] путь 4 (16-11) приемо-отпр. путь 6 (26-15) приемо-отпр. КАМЕННЫЙ КАР - БОГУЧАН путь 2 [8095пк8-8100пк3] | 2, 4, 6, II | 8095,8-8100,3 8100,3-8102,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/150
Д-ВОСТ | БОГУЧАН путь II (Ч-НД) главный [8100пк3-8102пк7] КАМЕННЫЙ КАР - БОГУЧАН путь 2 [8095пк8-8100пк3] | 2, II | 8095,8-8100,3 8100,3-8102,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 4/10 | [9 empty] | 2/10
Д-ВОСТ | РАЧИ - УРИЛ путь 2 [8113пк0-8119пк5] УРИЛ путь II (Ч-НД) главный [8119пк5-8122пк8] путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (16-15) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 8113,0-8119,5 8119,5-8122,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [6 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | ТАРМАНЧУКАН путь I (ЧД-Н) главный [8136пк5-8138пк5] путь 3 (10-13) приемо-отпр. УРИЛ путь I (ЧД-Н) главный [8119пк5-8122пк8] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 5 (17-упор) погр.-выгр. УРИЛ - ТАРМАНЧУКАН путь 1 [8122пк8-8136пк5] | 1, 3, 5, I | 8119,5-8122,8 8122,8-8136,5 8136,5-8138,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КУНДУР-ХАБ путь I (ЧД-Н) главный [8153пк7-8156пк7] путь 3 (10-15) приемо-отпр. ТОННЕЛЬНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8140пк1-8144пк8] ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 1 [8144пк8-8153пк7] | 1, 3, I | 8140,1-8144,8 8144,8-8153,7 8153,7-8156,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4
Д-ВОСТ | КУНДУР-ХАБ путь II (Ч-НД) главный [8153пк7-8156пк7] путь 4 (12-5) приемо-отпр. путь 6 (14-13) приемо-отпр. ТОННЕЛЬНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8140пк1-8144пк8] ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 2 [8144пк8-8153пк7] | 2, 4, 6, II | 8140,1-8144,8 8144,8-8153,7 8153,7-8156,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4
Д-ВОСТ | ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 2 [8144пк8-8153пк7] | 2 | 8144,8-8153,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8162пк8-8165пк6] путь 3 (16-11) приемо-отпр. КУНДУР-ХАБ путь I (ЧД-Н) главный [8153пк7-8156пк7] путь 3 (10-15) приемо-отпр. КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 1 [8156пк7-8162пк8] | 1, 3, I | 8153,7-8156,7 8156,7-8162,8 8162,8-8165,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ путь II гл (Ч-ис НД) главный [8162пк1-8165пк6] путь 4 (14-9) приемо-отпр. КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 2 [8165пк6-8182пк8] ЯДРИН путь II (Ч-НД) главный [8182пк8-8185пк8] путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 6 (16-13) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II, II гл | 8162,1-8165,6 8165,6-8182,8 8182,8-8185,8 | 0,5 | ТР КС | 3 | 12 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8162пк8-8165пк6] путь 3 (16-11) приемо-отпр. КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 1 [8165пк6-8182пк8] ЯДРИН путь I (ЧД-Н) главный [8182пк8-8185пк8] | 1, 3, I | 8162,8-8165,6 8165,6-8182,8 8182,8-8185,8 | 0,5 | ТР КС | 3 | 12 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 2 [8165пк6-8182пк8] | 2 | 8165,6-8182,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 18 | [6 empty] | 4/10 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 2 [8194пк7-8198пк0] | 2 | 8194,7-8198,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/10
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 2 [8209пк1-8222пк9] | 2 | 8209,1-8222,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [6 empty] | 4/10 |  |  | 2/10 | [6 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/20
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 1 [8225пк... (см. карточку) | 1, 2, I, III, IIIА, IV | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 9 | 18 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь 6 (32-11) приемо-отпр. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, 6, 8-10, IV | 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III, IIIА | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] путь 4 (18-13) приемо-отпр. путь 6 (14-15) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь 6 (32-11) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2, 4, 6, II, IV | 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 8247,0-8250,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/200
| Итого по: ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ |  |  |  |  | 54 | 169,3
ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] путь 4 (18-13) приемо-отпр. путь 6 (14-15) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь 6 (32-11) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] | 2, 4, 6, II, IV | 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 8247,0-8250,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 1 [8225пк... (см. карточку) | 1, 2, I, III, IIIА, IV | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 9 | 18 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь 6 (32-11) приемо-отпр. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, 6, 8-10, IV | 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III, IIIА | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] путь 4 (18-13) приемо-отпр. путь 6 (14-15) приемо-отпр. БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] путь 4 (20-19) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 8247,0-8250,0 8250,0-8259,2 8259,2-8261,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк0-8250пк0] путь 3 (20-упор) приемо-отпр. БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] путь 3 (16-21) приемо-отпр. путь 5 (10-23) приемо-отпр. путь 7 (14-27) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 8247,0-8250,0 8250,0-8259,2 8259,2-8261,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь I (ЧД-Н) главный [8265пк4-8267пк5] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] путь 3 (16-21) приемо-отпр. путь 5 (10-23) приемо-отпр. путь 7 (14-27) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 1 [8261пк6-8265пк4] | 1, 3, 5, 7, I | 8259,2-8261,6 8261,6-8265,4 8265,4-8267,5 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [10 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] путь 4 (8-13) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] путь 4 (20-19) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 2 [8261пк6-8265пк4] | 2, 4, II | 8259,2-8261,6 8261,6-8265,4 8265,4-8267,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] путь 4 (8-13) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 2 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь II (ис.Ч-НД) главный [8269пк9-8272пк2] | 2, 4, II | 8265,4-8267,5 8267,5-8269,9 8269,9-8272,2 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [20 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 1 [8272пк10-8272пк10] | 1 | 8272,10-8272,10 |  | ИССО | 1 | 24 | [9 empty] | 24/1
Д-ВОСТ | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 2 [8308пк5-8315пк1] СЕМИСТОЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8315пк1-8317пк4] путь 4 (20-21) приемо-отпр. | 2, 4, II, Четный | 8304,7-8308,5 8308,5-8315,1 8315,1-8317,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРА путь Нечетный (ЧД-Н) главный [8305пк2-8308пк6] БИРА - СЕМИСТОЧНЫЙ путь 1 [8308пк6-8315пк1] СЕМИСТОЧНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8315пк1-8317пк4] путь 3 (14-15) приемо-отпр. путь 5 (18-19) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I, Нечетный | 8305,2-8308,6 8308,6-8315,1 8315,1-8317,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | СЕМИСТОЧНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [8315пк1-8317пк4] СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 1 [8317пк4-8340пк2] | 1, I | 8315,1-8317,4 8317,4-8340,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4
Д-ВОСТ | СЕМИСТОЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8315пк1-8317пк4] путь 4 (20-21) приемо-отпр. СЕМИСТОЧНЫЙ - КИРГА путь 2 [8317пк4-8340пк2] | 2, 4, II | 8315,1-8317,4 8317,4-8340,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | КИРГА путь II (Ч-НД) главный [8340пк2-8342пк7] КИРГА - БИРОБИДЖАН I путь 2 [8342пк7-8349пк3] | 2, II | 8340,2-8342,7 8342,7-8349,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I путь I (ПЧ-2-Н) главный [8349пк3-8353пк2] БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1, I | 8349,3-8353,2 8353,2-8364,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I путь I (ПЧ-2-Н) главный [8349пк3-8353пк2] БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1, I | 8349,3-8353,2 8353,2-8364,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2 | 8353,2-8364,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/2
Д-ВОСТ | ИКУРА путь II (Ч-НД) главный [8364пк7-8367пк2] ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2, II | 8364,7-8367,2 8367,2-8392,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367,2-8392,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367,2-8392,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] | 1, I, IA | 8395,8-8420,9 8420,9-8425,6 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 |  |  |  | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | АУР - ИН путь 2 [8395пк8-8420пк9] | 2 | 8395,8-8420,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1, I, IA | 8420,9-8425,6 8425,6-8448,8 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [6 empty] | 3,8/1
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | [13 empty] | 3,8/5 | [10 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | [9 empty] | 2/5 |  |  |  | 3,8/5
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I путь II (Ч-НД) главный [8473пк2-8475пк8] ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2, II | 8450,9-8473,2 8473,2-8475,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2 | 8450,9-8473,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I путь I (ЧД-Н) главный [8473пк2-8475пк8] ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 1 [8475пк8-8478пк6] | 1, I | 8473,2-8475,8 8475,8-8478,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 2 [8475пк8-8478пк6] | 2 | 8475,8-8478,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [8484пк7-8487пк0] путь III (9-ПЧ-15) главный [0пк0-1пк3] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1, I, III | 0,0-1,3 8484,7-8487,0 8487,0-8495,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
| Итого по: ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА |  |  |  |  | 62 | 224,5
ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [8484пк7-8487пк0] путь III (9-ПЧ-15) главный [0пк0-1пк3] ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1, I, III | 0,0-1,3 8484,7-8487,0 8487,0-8495,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] НИКОЛАЕВКА путь II (Ч-2Н) главный [8495пк8-8497пк8] | 2, II | 8487,0-8495,8 8495,8-8497,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2 | 8487,0-8495,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1 | 8487,0-8495,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 1 [8497пк8-8505пк2] ПРИАМУРСКАЯ путь I (1Ч-1Н) главный [8505пк2-8507пк4] ПРИАМУРСКАЯ - ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь 1 [8507пк4-8508пк2] | 1, I | 8497,8-8505,2 8505,2-8507,4 8507,4-8508,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 2 [8497пк8-8505пк2] ПРИАМУРСКАЯ путь II (2Ч-2Н) главный [8505пк2-8507пк4] ПРИАМУРСКАЯ - ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь 2 [8507пк4-8508пк2] | 2, II | 8497,8-8505,2 8505,2-8507,4 8507,4-8508,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 2 [8497пк8-8505пк2] | 2 | 8497,8-8505,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь I (1Ч-1Н) главный [8508пк2-8512пк2] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 1 [8512пк2-8514пк9] ПРИАМУРСКАЯ - ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь 1 [8507пк4-8508пк2] | 1, I | 8507,4-8508,2 8508,2-8512,2 8512,2-8514,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь II (2Ч-2Н) главный [8508пк2-8512пк2] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 2 [8512пк2-8514пк9] ПРИАМУРСКАЯ - ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ путь 2 [8507пк4-8508пк2] | 2, II | 8507,4-8508,2 8508,2-8512,2 8512,2-8514,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510,6-8520,5 | 4,8 | ИССО | 4 | 16 | [5 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510,6-8520,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  |  |  |  | 3,8/10 | 3,8/10
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510,6-8520,5 |  | Тек. сод. пути | 6 | 23 | [11 empty] | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 2 [8512пк2-8514пк9] | 2 | 8512,2-8514,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | АМУР путь II (2Ч-2Н) главный [8514пк9-8517пк7] АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] ХАБАРОВСК I путь II(зап) (2Ч-ПЭЦ) главный [8520пк3-8523пк1] | 2, II, II(зап) | 8514,9-8517,7 8517,7-8520,3 8520,3-8523,1 |  | ИССО | 4 | 16 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] | 2 | 8517,7-8520,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 1 [8517пк7-8520пк2] | 1 | 8517,7-8520,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК I - ХАБАРОВСК II путь 2 [8525пк5-8528пк8] | 2 | 8525,5-8528,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК II путь 1 (151-ст.р.р528) вытяжной путь 103-101 (103-101) съезды_пpоч. путь 12 (418-ст.р.р141) сортиров. путь 121-119 (121-119) съезды_пpоч. путь 13 (422-183) сортиров. путь 13 (946-15) сортиров. путь 133-131 (133-131) съезды_пpоч. путь 14 (ст.р.р416-179) сортиров. путь 14 (958-1) сортиров... (см. карточку) | 1, 103-101, 12, 121-119, 13, 133-131, 14, 149-145, 15, 16, 17, 18, 183-181, 18-716, 1г, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2г, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 402-404, 41, 410-412, 42, 43, 430-432, 44, 45, 46, 460-462, 460-476, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 6Г, 86-88 |  |  | Строит. | 1 | 23,5 | [17 empty] | 23,5/1
Д-ВОСТ | КРАСН РЕЧКА путь II (IIЧ-НМ2А) главный [8541пк0-8544пк7] ХАБАРОВСК II путь I (ЧД-НI) главный [8528пк8-8537пк6] путь 2 (137-536) соединит. путь 21 (436-163) сортиров. путь 3 (135-546) соединит. путь 30 (35-20) деповской путь 31 (73-упор) деповской путь 4 (153-ст.р.р.516) вытяжной путь 41 (466-137) со... (см. карточку) | 2, 21, 3, 30, 31, 4, 41, 42, 43, 45, 46, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 6, 62, 63, 64, 6Г, 6 с-д, 7, 8, 9, I, II | 8528,8-8537,6 8537,6-8541,0 8541,0-8544,7 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [17 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСН РЕЧКА путь I (IЧ-НМ1А) главный [8540пк8-8544пк7] путь IАП (НМ1А-Н) главный [8540пк8-8544пк7] ХАБАРОВСК II путь I (ЧД-НI) главный [8528пк8-8537пк6] путь 10 (61-26) деповской путь 103-101 (103-101) съезды_пpоч. путь 107 (272-79) деповской путь 108 (274-83) деповской путь 109 (254-77) деповской п... (см. карточку) | 1, 10, 103-101, 107, 108, 109, 18, 18а, 3, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 44, 47, 70, 70-72, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 86-88, 87, I, IIЕ, IАП | 8528,8-8537,6 8537,6-8540,8 8540,8-8544,7 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [20 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК II путь 12 (418-ст.р.р141) сортиров. путь 13 (422-183) сортиров. путь 14 (ст.р.р416-179) сортиров. путь 15 (416-ст.р.р.179) сортиров. путь 16 (426-181) сортиров. путь 17 (428-159) сортиров. путь 18 (424-161) сортиров. путь 21 (436-163) сортиров. путь 22 (432-157) сортиров. путь 23 (434-165... (см. карточку) | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2г, 32 |  | 0,1 | Строит. | 1 | 23,5 | [20 empty] | 23,5/0,1
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [8559пк5-8562пк1] КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 1 [8544пк7-8559пк5] | 1, I | 8544,7-8559,5 8559,5-8562,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
| Итого по: ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ |  |  |  |  | 36 | 175
ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8562пк1-8574пк4] КРУГЛИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8574пк4-8576пк8] | 1, I | 8562,1-8574,4 8574,4-8576,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 2 [8562пк1-8574пк4] КРУГЛИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8574пк4-8576пк8] | 2, II | 8562,1-8574,4 8574,4-8576,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРУГЛИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8574пк4-8576пк8] КРУГЛИКОВО - ВЕРИНО путь 2 [8576пк8-8589пк1] | 2, II | 8574,4-8576,8 8576,8-8589,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4
Д-ВОСТ | ХАКА путь II (и.с.Ч-НД) главный [8608пк7-8610пк6] ХОР путь II (Ч-Н) главный [8598пк5-8605пк2] ХОР - ХАКА путь 2 [8605пк2-8608пк7] | 2, II | 8598,5-8605,2 8605,2-8608,7 8608,7-8610,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] ХОР путь I (ЧД-1) главный [8598пк5-8604пк8] ХОР - ДОРМИДОНТОВКА путь неч [8599пк4-8613пк6] путь 1 [8604пк8-8604пк8] | 1, I, неч | 8598,5-8604,8 8599,4-8613,6 8604,8-8604,8 8613,7-8619,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8613пк7-8619пк1] ХАКА путь II (и.с.Ч-НД) главный [8608пк7-8610пк6] ХАКА - ДОРМИДОНТОВКА путь 2 [8610пк6-8613пк7] | 2, II | 8608,7-8610,6 8610,6-8613,7 8613,7-8619,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] ХАКА путь I (2-Н) главный [8609пк0-8610пк6] ХАКА - ДОРМИДОНТОВКА путь 1 [8610пк6-8613пк7] | 1, I | 8609,0-8610,6 8610,6-8613,7 8613,7-8619,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСИЦКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8632пк7-8635пк0] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 1 [8635пк0-8647пк3] | 1, I | 8632,7-8635,0 8635,0-8647,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | КРАСИЦКИЙ путь II (ис.Ч-НД) главный [8632пк7-8635пк0] КРАСИЦКИЙ - ВЯЗЕМСКАЯ путь 2 [8635пк0-8647пк3] | 2, II | 8632,7-8635,0 8635,0-8647,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8647пк3-8653пк3] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 1 [8653пк3-8660пк1] | 1, I | 8647,3-8653,3 8653,3-8660,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | ВЯЗЕМСКАЯ путь II (ис.Ч-НД) главный [8647пк3-8653пк3] ВЯЗЕМСКАЯ - АВАН путь 2 [8653пк3-8660пк1] | 2, II | 8647,3-8653,3 8653,3-8660,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] путь 3 (10-9) приемо-отпр. КОТИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8672пк2-8674пк4] путь 3 (10-11) приемо-отпр. КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 1 [8674пк4-8679пк9] | 1, 3, I | 8672,2-8674,4 8674,4-8679,9 8679,9-8682,0 | 5,2 | К КС | 4 | 16 |  |  |  | 4/171 | [6 empty] | 4/101 | [6 empty] | 4/122 | [6 empty] | 4/64
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8682пк0] путь 4 (12-11) приемо-отпр. КОТИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8672пк2-8674пк4] путь 4 (12-9) приемо-отпр. КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк4-8679пк9] | 2, 4, II | 8672,2-8674,4 8674,4-8679,9 8679,9-8682,0 | 5,2 | К КС | 4 | 16 | [6 empty] | 4/171 | [6 empty] | 4/145 | [6 empty] | 4/145 | [6 empty] | 4/64
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8682пк0] КОТИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8672пк2-8674пк4] КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк4-8679пк9] | 2, II | 8672,2-8674,4 8674,4-8679,9 8679,9-8682,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/6
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8682пк0-8696пк1] | 2, II | 8679,9-8682,0 8682,0-8696,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 1 [8682пк0-8696пк1] | 1, I | 8679,9-8682,0 8682,0-8696,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] путь 3 (18-9) приемо-отпр. путь 4 (12-11) приемо-отпр. КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] | 2, 3, 4, II | 8696,1-8698,6 8698,6-8712,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8715пк7-8735пк1] | 1, I | 8712,5-8715,7 8715,7-8735,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4
Д-ВОСТ | РОЗЕНГАРТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8715пк7-8735пк1] | 2, II | 8712,5-8715,7 8715,7-8735,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | РОЗЕНГАРТОВКА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
Д-ВОСТ | РОЗЕНГАРТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 2 [8715пк7-8727пк10] | 2, II | 8712,5-8715,7 8715,7-8727,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | БИКИН путь II (Ч-НН) главный [8752пк7-8758пк7] БОЙЦОВО путь II (Ч-НД) главный [8735пк1-8737пк5] БОЙЦОВО - БИКИН путь 2 [8737пк5-8752пк7] | 2, II | 8735,1-8737,5 8737,5-8752,7 8752,7-8758,7 |  | ИССО | 4 | 16 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | БИКИН стр. 1, 10, 2, 20, 23, 31, 33, 44, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | 2/1 |  | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1
Д-ВОСТ | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 1 [8758пк7-8768пк1] ЗВЕНЬЕВОЙ путь I (ис.ЧН-Н) главный [8768пк1-8771пк3] | 1, I | 8758,7-8768,1 8768,1-8771,3 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИКИН - ЗВЕНЬЕВОЙ путь 2 [8758пк7-8768пк1] ЗВЕНЬЕВОЙ путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8768пк1-8771пк3] | 2, II | 8758,7-8768,1 8768,1-8771,3 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [13 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8790пк9-8793пк6] ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 1 [8771пк3-8790пк9] | 1, I | 8771,3-8790,9 8790,9-8793,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [8790пк9-8793пк6] БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 2 [8793пк6-8801пк6] | 2, II | 8790,9-8793,6 8793,6-8801,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8790пк9-8793пк6] БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 1 [8793пк6-8801пк6] ЛУЧЕГОРСК путь I (ЧД-Н) главный [8801пк6-8804пк7] | 1, I | 8790,9-8793,6 8793,6-8801,6 8801,6-8804,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/550
Д-ВОСТ | ЛАСТОЧКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8812пк7-8814пк9] ЛУЧЕГОРСК путь II (Ч-НД) главный [8801пк6-8804пк7] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8804пк7-8812пк7] | 2, II | 8801,6-8804,7 8804,7-8812,7 8812,7-8814,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ЛУЧЕГОРСК путь II (Ч-НД) главный [8801пк6-8804пк7] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8804пк7-8812пк7] | 2, II | 8801,6-8804,7 8804,7-8812,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ЛАСТОЧКА путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8812пк7-8815пк0] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 1 [8804пк7-8812пк7] | 1, I | 8804,7-8812,7 8812,7-8815,0 8815,0-8837,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк5] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк5-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815,0-8837,6 8837,6-8841,5 8841,5-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [17 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 2 [8814пк9-8837пк6] | 2, II | 8814,9-8837,6 8837,6-8840,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837,6-8840,7 8840,7-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ХОР - ДОРМИДОНТОВКА путь неч [8603пк5-8603пк9] | неч | 8603,5-8603,9 |  | ИССО | 4 | 16 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
| Итого по: ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО |  |  |  |  | 53 | 196
ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк5] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк5-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815,0-8837,6 8837,6-8841,5 8841,5-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [17 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837,6-8840,7 8840,7-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ВОГУТОН путь Iо (Ч-Н) главный [15пк1-15пк2] ЭБЕРГАРД путь I (исЧД-Н) главный [8860пк4-8863пк3] путь V (1-Ч5) главный [1пк4-2пк8] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (6-11) приемо-отпр. путь 5-3 (5-3) съезд_глав. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. ЭБЕРГАРД - ВОГУТОН путь н [2пк8-15пк1] | 2-4, 3, 5-3, 8-10, I, Iо, V, н | 1,4-2,8 15,1-15,2 2,8-15,1 8860,4-8863,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1560 КМ путь I (ис.ЧД-1) главный [8868пк4-8868пк6] ЭБЕРГАРД путь I (исЧД-Н) главный [8860пк4-8863пк3] путь V (1-Ч5) главный [1пк4-2пк8] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (6-11) приемо-отпр. путь 5-3 (5-3) съезд_глав. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. ЭБЕРГАРД - БП 1560 КМ путь 1 [8863пк3-8868пк4] | 1, 2-4, 3, 5-3, 8-10, I, V | 1,4-2,8 8860,4-8863,3 8863,3-8868,4 8868,4-8868,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ путь I (ЧД-Н) главный [8879пк4-8881пк1] путь Iо (ЧИ-5) главный [27пк6-27пк7] путь 3-1 (3-1) съезд_глав. ДАЛЬНЕРЕЧ I путь I (2-ис.Н) главный [8874пк3-8877пк1] путь 29-27 (29-27) съезд_глав. путь 3 (8-35) приемо-отпр. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ДАЛЬНЕРЕЧ I - БП 1571 КМ путь 1 [8877пк1-8879п... (см. карточку) | 1, 29-27, 3, 3-1, 7-5, I, Iо | 27,6-27,7 8874,3-8877,1 8877,1-8879,4 8879,4-8881,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ путь II (Ч-НД) главный [8879пк5-8881пк1] путь 3-1 (3-1) съезд_глав. ДАЛЬНЕРЕЧ I путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8873пк4-8877пк1] путь 29-27 (29-27) съезд_глав. путь 4 (20-1) приемо-отпр. путь 5 (16-21) приемо-отпр. путь 6 (18-23) приемо-отпр. путь 7 (4-9) приемо-отпр. путь 7-5 (7-5) съезд_г... (см. карточку) | 2, 29-27, 3-1, 4, 5, 6, 7, 7-5, 8, II | 8873,4-8877,1 8877,1-8879,5 8879,5-8881,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ путь I (ЧД-Н) главный [8879пк4-8881пк1] путь Iо (ЧИ-5) главный [27пк6-27пк7] путь 3-1 (3-1) съезд_глав. БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 1 [8881пк1-8883пк7] ДАЛЬНЕРЕЧ I - БП 1571 КМ путь 1 [8877пк1-8879пк4] | 1, 3-1, I, Iо | 27,6-27,7 8877,1-8879,4 8879,4-8881,1 8881,1-8883,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ путь II (Ч-НД) главный [8879пк5-8881пк1] путь 3-1 (3-1) съезд_глав. БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 2 [8881пк1-8883пк7] ДАЛЬНЕРЕЧ I - БП 1571 КМ путь 2 [8877пк1-8879пк5] | 2, 3-1, II | 8877,1-8879,5 8879,5-8881,1 8881,1-8883,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ путь I (ЧД-Н) главный [8879пк4-8881пк1] БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 1 [8881пк1-8883пк7] | 1, I | 8879,4-8881,1 8881,1-8883,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ЛАЗО путь II (Ч-НД) главный [8883пк7-8886пк2] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (20-15) приемо-отпр. путь 6 (14-21) приемо-отпр. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 2 [8886пк2-8891пк0] | 2, 2-4, 3-1, 4, 6, 7-5, II | 8883,7-8886,2 8886,2-8891,0 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [6 empty] | 4/550 | [13 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь I (ис.ЧД-Н) главный [8891пк0-8893пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 1 [8886пк2-8891пк0] | 1, 2-4, 3, 3-1, 6-8, 7-5, I | 8886,2-8891,0 8891,0-8893,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк0-8893пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (12-13) приемо-отпр. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 2 [8886пк2-8891пк0] | 2, 2-4, 3-1, 4, 6, 6-8, 7-5, II | 8886,2-8891,0 8891,0-8893,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь I (ис.ЧД-Н) главный [8891пк1-8893пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 1 [8893пк1-8913пк3] | 1, 2-4, 3, 3-1, 6-8, 7-5, I | 8891,1-8893,1 8893,1-8913,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк1-8893пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (12-13) приемо-отпр. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 2 [8893пк1-8913пк3] | 2, 2-4, 3-1, 4, 6, 6-8, 7-5, II | 8891,1-8893,1 8893,1-8913,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь I (ис.ЧД-Н) главный [8891пк0-8893пк1] ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 1 [8893пк1-8913пк3] | 1, I | 8891,0-8893,1 8893,1-8913,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк0-8893пк1] ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 2 [8893пк1-8913пк3] | 2, II | 8891,0-8893,1 8893,1-8913,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ПРОХАСКО путь I (ЧД-Н) главный [8913пк3-8915пк9] путь 3 (10-9) приемо-отпр. ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 1 [8915пк9-8920пк4] ФИЛАРЕТОВКА путь I (ЧД-ис.Н) главный [8920пк4-8922пк5] путь 3 (12-15) приемо-отпр. | 1, 3, I | 8913,3-8915,9 8915,9-8920,4 8920,4-8922,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ПРОХАСКО путь II (Ч-ис.НД) главный [8913пк3-8915пк9] путь 4 (12-13) приемо-отпр. ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 2 [8915пк9-8920пк4] ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8920пк4-8922пк5] путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 8913,3-8915,9 8915,9-8920,4 8920,4-8922,5 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [6 empty] | 4/550 | [20 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | РУЖИНО путь II (ис.Ч-НЛI) главный [8930пк1-8935пк5] РУЖИНО - ЛЕСОЗАВОДСК I путь 2 [8935пк5-8937пк0] | 2, II | 8930,1-8935,5 8935,5-8937,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БП 1634 КМ путь II (ис.Ч-НД) главный [8943пк0-8944пк7] ЛЕСОЗАВОДСК I путь II (Ч-ис.НД) главный [8937пк0-8939пк9] путь 4 (4-21) приемо-отпр. путь 6 (8-27) приемо-отпр. путь 8 (2-9) приемо-отпр. ЛЕСОЗАВОДСК I - БП 1634 КМ путь 2 [8939пк9-8943пк0] | 2, 4, 6, 8, II | 8937,0-8939,9 8939,9-8943,0 8943,0-8944,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1634 КМ путь I (ЧД-Ч1) главный [8943пк0-8944пк7] ЛЕСОЗАВОДСК II путь Iо (Ч-Н) главный [3пк2-5пк4] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ЛЕСОЗАВОДСК II - БП 1634 КМ путь н [5пк4-11пк1] | 2, I, Iо, н | 3,2-5,4 5,4-11,1 8943,0-8944,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1634 КМ путь II (ис.Ч-НД) главный [8943пк0-8944пк7] БП 1634 КМ - КАБАРГА путь 2 [8944пк7-8952пк9] | 2, II | 8943,0-8944,7 8944,7-8952,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | КАБАРГА путь II (Ч-НД) главный [8952пк9-8955пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 2 [8955пк2-8974пк1] ШМАКОВКА путь II (Ч-НД) главный [8974пк1-8977пк1] путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 6 (20-13) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 8952,9-8955,2 8955,2-8974,1 8974,1-8977,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8974пк1-8977пк1] путь 3 (16-11) приемо-отпр. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8977пк1-9001пк4] | 1, 3, I | 8974,1-8977,1 8977,1-9001,4 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА путь II (Ч-НД) главный [8974пк1-8977пк1] путь 4 (14-9) приемо-отпр. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 2 [8977пк1-9001пк4] | 2, 4, II | 8974,1-8977,1 8977,1-9001,4 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/400
Д-ВОСТ | СУНГАЧ путь II (Ч-НД) главный [9001пк4-9003пк6] путь 4 (16-15) приемо-отпр. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 2 [9003пк6-9012пк8] | 2, 4, II | 9001,4-9003,6 9003,6-9012,8 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | СУНГАЧ путь 3 (10-5) приемо-отпр. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 1 [9003пк6-9012пк9] | 1, 3 | 9003,6-9012,9 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | СУНГАЧ путь 5 (14-13) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  |  | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО путь II (Ч-НД) главный [9012пк8-9016пк1] путь 4 (10-9) приемо-отпр. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9016пк1-9046пк6] | 2, 4, II | 9012,8-9016,1 9016,1-9046,6 | 0,4 | ТР КС | 2 | 8 | [20 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО путь 3 (12-13) приемо-отпр. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9046пк6] | 1, 3 | 9016,1-9046,6 | 0,4 | ТР КС | 2 | 8 | [17 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН путь 8д (23-501) ходовой | 8д |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/50 | 4/50
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН путь 7 (56-51) приемо-отпр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/50 | 4/50
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН путь 8 (58-49) приемо-отпр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/50 | 4/50
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН путь 9 (54-55) приемо-отпр. | 9 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/50 | 4/50
Д-ВОСТ | СПАССК-ДАЛЬН путь Т1 (501-503) подъездной | Т1 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/50 | 4/50
Д-ВОСТ | СТАРЫЙ КЛЮЧ путь 9 (19-Упор) спец. | 9 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/50 | 4/50
Д-ВОСТ | СТАРЫЙ КЛЮЧ путь 5 (16-23) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [18 empty] | 4/50 | 4/50 | [5 empty] | 4/50 | 4/50
Д-ВОСТ | СТАРЫЙ КЛЮЧ путь 11 (29-упор) спец. | 11 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/50
Д-ВОСТ | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 1 [9057пк7-9066пк4] | 1 | 9057,7-9066,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 2 [9057пк7-9066пк5] | 2 | 9057,7-9066,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9069пк1-9088пк10] | 1 | 9069,1-9088,10 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 | [10 empty] | 3,8/550 | [13 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 2 [9069пк1-9088пк10] | 2 | 9069,1-9088,10 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 | [13 empty] | 3,8/550 | [13 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 2 [9092пк2-9107пк0] | 2 | 9092,2-9107,0 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [6 empty] | 4/550 | [20 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 1 [9092пк2-9107пк0] | 1 | 9092,2-9107,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] | II | 9107,0-9113,12 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] | I | 9107,0-9113,12 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/960 | [6 empty] | 4/960
Д-ВОСТ | ВОГУТОН путь Iо (Ч-Н) главный [15пк1-15пк2] ВОГУТОН - ДАЛЬНЕРЕЧ II путь н [15пк2-19пк1] ЭБЕРГАРД - ВОГУТОН путь н [2пк8-15пк1] | Iо, н | 15,1-15,2 15,2-19,1 2,8-15,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ВОГУТОН путь Iо (Ч-Н) главный [15пк1-15пк2] ВОГУТОН - ДАЛЬНЕРЕЧ II путь н [15пк2-19пк1] ДАЛЬНЕРЕЧ II путь Iо (ис.Ч-Н) главный [19пк1-21пк2] путь 2 (4-3) приемо-отпр. | 2, Iо, н | 15,1-15,2 15,2-19,1 19,1-21,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ДАЛЬНЕРЕЧ II путь Iо (ис.Ч-Н) главный [19пк1-21пк2] ДАЛЬНЕРЕЧ II - БП 1571 КМ путь н [21пк2-27пк6] | Iо, н | 19,1-21,2 21,2-27,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ЛЕСОЗАВОДСК II - БП 1634 КМ путь н [6пк4-6пк8] | н | 6,4-6,8 |  | ИССО | 1 | 4 | [17 empty] | 4/38
| Итого по: ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО |  |  |  |  | 75 | 299
ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК
Д-ВОСТ | ОРЕХОВО-ПРИМ - ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 2 [9120пк1-9124пк3] ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь II (ис Ч-ис НД) главный [9124пк3-9126пк4] путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 6 (12-13) приемо-отпр. ПЕРЕЛЕТНЫЙ - ИППОЛИТОВКА путь 2 [9126пк4-9130пк4] | 2, 4, 6, II | 9120,1-9124,3 9124,3-9126,4 9126,4-9130,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ОРЕХОВО-ПРИМ - ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь 1 [9120пк1-9124пк3] ПЕРЕЛЕТНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [9124пк3-9126пк4] ПЕРЕЛЕТНЫЙ - ИППОЛИТОВКА путь 1 [9126пк4-9130пк4] | 1, I | 9120,1-9124,3 9124,3-9126,4 9126,4-9130,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | НОВОШАХТИНСКАЯ путь II (ис. Ч-НД) главный [9147пк8-9150пк1] путь 10 (14-21) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 6 (28-25) приемо-отпр. путь 8 (26-31) приемо-отпр. НОВОШАХТИНСКАЯ - ДУБИНИНСКИЙ путь 2 [9150пк2-9157пк3] | 10, 2, 4, 6, 8, II | 9147,8-9150,1 9150,2-9157,3 | 0,3 | ТР КС | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | ДУБИНИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [9157пк3-9160пк2] путь 3 (22-21) приемо-отпр. путь 5 (18-25) приемо-отпр. путь 7 (30-41) приемо-отпр. ДУБИНИНСКИЙ - УССУРИЙСК путь 1 [9160пк2-9173пк6] | 1, 3, 5, 7, I | 9157,3-9160,2 9160,2-9173,6 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/400
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь II (Чх-2Н) главный [9172пк9-9179пк1] путь 10 (164-ст.р.р 143) приемо-отпр. путь 3 (115-79) приемо-отпр. путь 4 (148-125) приемо-отпр. путь 6 (174-137) приемо-отпр. путь 8 (158-ст.р.р.135) приемо-отпр. | 10, 3, 4, 6, 8, II | 9172,9-9179,1 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь I (ЧН-ис Н) главный [9173пк6-9179пк1] путь 12 (170-129) приемо-отпр. путь 14 (168-131) приемо-отпр. путь 15 (18-35) сортиров. путь 16 (106-127) приемо-отпр. путь 17 (60-33) сортиров. путь 18 (156-141) приемо-отпр. путь 19 (62-43) сортиров. путь 20 (144-18) приемо-отпр. путь 21 (76-ст.... (см. карточку) | 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 34, 36, 38, 5, 7, I | 9173,6-9179,1 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | БАНЕВУРОВО путь II (Ч-НЧ) главный [9189пк7-9191пк8] путь 4 (12-9) приемо-отпр. БАНЕВУРОВО - БАРАНОВСКИЙ путь 2 [9191пк8-9198пк1] | 2, 4, II | 9189,7-9191,8 9191,8-9198,1 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [6 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] РАЗДОЛЬНОЕ путь I (ЧН-Н) главный [9213пк9-9216пк2] | 1, I | 9198,2-9202,1 9202,1-9213,9 9213,9-9216,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9202пк1-9213пк9] РАЗДОЛЬНОЕ путь II (Ч-НЧ) главный [9213пк9-9216пк2] | 2, II | 9198,1-9202,1 9202,1-9213,9 9213,9-9216,2 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 | [6 empty] | 3,8/550 | [20 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] путь 2 [9202пк1-9213пк9] | 1, 2, I, II | 9198,1-9202,1 9198,2-9202,1 9202,1-9213,9 | 9,5 | Строит. | 4 | 8 |  |  | 2/0,1 | [10 empty] | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | [10 empty] | 2/0,1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] | 1, I | 9198,2-9202,1 9202,1-9213,9 | 9,5 | Строит. | 6 | 17,5 |  |  |  | 3,8/0,1 |  |  |  | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 |  |  | 3,8/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 3,8/0,1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9202пк1-9213пк9] | 2, II | 9198,1-9202,1 9202,1-9213,9 | 9,5 | Строит. | 4 | 10,8 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 | [9 empty] | 3/0,1 |  |  |  | 3,8/0,1
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк1-9228пк1] РАЗДОЛЬНОЕ путь I (ЧН-Н) главный [9213пк9-9216пк2] РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 1 [9216пк2-9225пк1] | 1, I | 9213,9-9216,2 9216,2-9225,1 9225,1-9228,1 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 | [17 empty] | 3,8/550 | [6 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО путь II (ис. 2Ч-2Н) главный [9225пк1-9228пк1] РАЗДОЛЬНОЕ путь II (Ч-НЧ) главный [9213пк9-9216пк2] РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 2 [9216пк2-9225пк1] | 2, II | 9213,9-9216,2 9216,2-9225,1 9225,1-9228,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк1-9228пк1] КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9228пк1-9241пк9] | 1, I | 9225,1-9228,1 9228,1-9241,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО путь II (ис. 2Ч-2Н) главный [9225пк1-9228пк1] КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 2 [9228пк1-9241пк9] | 2, II | 9225,1-9228,1 9228,1-9241,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк1-9228пк1] КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9228пк1-9241пк9] | 1, I | 9225,1-9228,1 9228,1-9241,9 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/550
Д-ВОСТ | АМУРСК ЗАЛИВ путь I (ЧД-ис.Н) главный [9250пк1-9252пк5] путь II (Ч-НВ) главный [9250пк1-9252пк5] путь I Угл (9-НУ) главный [3пк8-4пк1] путь II Угл (37-НЧ) главный [1пк6-2пк3] путь 3 (38-7) приемо-отпр. путь 4 (42-17) приемо-отпр. путь 6 (14-5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 3, 4, 6, I, II, II Угл, I Угл | 1,6-2,3 3,8-4,1 9250,1-9252,5 |  | Строит. | 2 | 80 | 40/0,1 | [28 empty] | 40/0,1
Д-ВОСТ | ПЕРВАЯ РЕЧКА путь 3Г (52-Ч3) соединит. путь 3Г (Ч3-1) соединит. путь 6Г(1) (64-М2) соединит. путь 6Г(2) (М2-М25) соединит. путь 6Г(3) (М25-М1) соединит. путь 6Г(4) (М1-419) соединит. | 3Г, 6Г(1), 6Г(2), 6Г(3), 6Г(4) |  | 4,2 | КРС | 3 | 12 |  |  | 4 |  |  | 4 | [6 empty] | 4
| Итого по: ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК |  |  |  |  | 35 | 190
ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ
Д-ВОСТ | АРТ-ПРИМI (нов. строит.) путь(грузовой двор 16) |  |  | 0,1 | Строит. | 1 | 8 | [16 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | ШКОТОВО - СМОЛЯНИНОВО путь 1 [36пк2-44пк8] | 1 | 36,2-44,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 1 [51пк0-63пк0] | 1 | 51,0-63,0 | 4 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 2 [51пк0-63пк0] | 2 | 51,0-63,0 | 3,5 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 1 [51пк0-63пк0] | 1 | 51,0-63,0 | 1 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 2 [51пк0-63пк0] | 2 | 51,0-63,0 | 1 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО путь I (ис ЧН-Н) главный [63пк0-65пк4] | I | 63,0-65,4 | 3 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО путь II (ис Ч-ис НЧ) главный [63пк0-65пк4] | II | 63,0-65,4 | 3 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 1 [65пк4-78пк2] | 1 | 65,4-78,2 | 3,5 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 2 [65пк4-78пк2] | 2 | 65,4-78,2 | 4,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | АНИСИМОВКА путь I (ЧН-ис Н) главный [78пк2-80пк9] | I | 78,2-80,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4
Д-ВОСТ | АНИСИМОВКА путь II (Ч-ис НЧ) главный [78пк2-80пк9] | II | 78,2-80,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4
Д-ВОСТ | ПТИЧИЙ КЛЮЧ - ЛОЗОВЫЙ путь 1 [136пк0-140пк5] | 1 | 136,0-140,5 |  | ИССО | 4 | 16 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
| Итого по: ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ |  |  |  |  | 16 | 68
ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО - ЛУЧКИ путь одн [3пк0-19пк3] | одн | 3,0-19,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [6 empty] | 2,5/50 | [13 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк0-41пк4] | одн | 22,0-41,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [13 empty] | 2,5/50 | [13 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк0-41пк4] | одн | 22,0-41,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [23 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк0-68пк10] | одн | 45,0-68,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк0-68пк10] | одн | 45,0-68,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [16 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ВАССИАНОВКА путь I (Ч-Н) главный [21пк3-22пк9] СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [2пк0-21пк3] | I, одн | 2,0-21,3 21,3-22,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [10 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [6пк0-20пк10] | одн | 6,0-20,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ВАССИАНОВКА - РЕТТИХОВКА путь одн [22пк9-26пк10] | одн | 22,9-26,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [12 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [37пк7-38пк3] | одн | 37,7-38,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [24 empty] | 5/28
Д-ВОСТ | БУЯНКИ путь II (Ч-Н) главный [40пк5-41пк10] РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [33пк0-40пк5] | II, одн | 33,0-40,5 40,5-41,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [12 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [32пк0-37пк10] | одн | 32,0-37,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | БУЯНКИ путь II (Ч-Н) главный [42пк0-44пк1] БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | II, одн | 42,0-44,1 44,1-55,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | одн | 44,1-55,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [26 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60,3-68,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [16 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71,0-80,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | АРСЕНЬЕВ путь 16 (50-упор) погр.-выгр. | 16 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [11 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк0-92пк10] | одн | 84,0-92,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [18 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [95пк0-104пк6] | одн | 95,0-104,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109,7-127,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [6 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк0-161пк10] | одн | 130,0-161,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [13 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО не задано(узкая колея 1435 мм) |  |  | 4,7 | ЦУКС | 3 | 12 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь 1 (1-2) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь 102 (107-ГП10) приемо-отпр. путь 102 (103-102) приемо-отпр. путь 5 (35-14) приемо-отпр. | 102, 5 |  |  | Строит. | 1 | 36 | [28 empty] | 36/1
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь СI (Ч Гр-Ч Сосн) главный [99пк3-108пк0] путь V (1-2) главный [95пк9-99пк0] | V, СI | 95,9-99,0 99,3-108,0 | 0,3 | Строит. | 3 | 24 | [9 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО путь СI (Ч Гр-Ч Сосн) главный [99пк3-108пк0] путь 102 (107-ГП10) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(п 102,5) | 102, СI | 99,3-108,0 | 0,2 | Строит. | 2 | 47 | [23 empty] | 23,5/0,1 |  |  |  | 23,5/0,1
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] | одн | 108,0-115,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] | одн | 108,0-115,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/150 |  |  |  | 4/150
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [115пк0-115пк8] | одн | 115,0-115,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь II (Н-Китай) главный [115пк8-117пк6] | II | 115,8-117,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/15
Д-ВОСТ | РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь II (Н-Китай) главный [115пк8-117пк6] | II | 115,8-117,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/50
Д-ВОСТ | ОЛЕНЕВОД - ВИНЕВИТИНО путь одн [12пк8-35пк5] | одн | 12,8-35,5 |  | Строит. | 1 | 23,5 |  |  |  | 23,5/1
Д-ВОСТ | ВИНЕВИТИНО - ПРОВАЛОВО путь одн [37пк1-56пк8] | одн | 37,1-56,8 |  | Строит. | 1 | 23,5 | [5 empty] | 23,5/1
Д-ВОСТ | ВИНЕВИТИНО - ПРОВАЛОВО путь одн [39пк6-39пк6] | одн | 39,6-39,6 |  | ИССО | 2 | 8 | [12 empty] | 4/14 | [6 empty] | 4/14
Д-ВОСТ | ПРОВАЛОВО - БАРСОВЫЙ путь одн [58пк3-75пк8] | одн | 58,3-75,8 |  | Строит. | 1 | 23,5 | [10 empty] | 23,5/1
Д-ВОСТ | ПРОВАЛОВО - БАРСОВЫЙ путь одн [62пк1-63пк10] | одн | 62,1-63,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/12
Д-ВОСТ | ПРИМОРСКАЯ - КЕДРОВЫЙ путь одн [88пк5-96пк2] | одн | 88,5-96,2 |  | Строит. | 1 | 23,5 | [12 empty] | 23,5/1
Д-ВОСТ | КЕДРОВЫЙ - ПОЖАРСКИЙ путь одн [104пк7-104пк7] | одн | 104,7-104,7 |  | ИССО | 1 | 4 | [16 empty] | 4/8
Д-ВОСТ | КЕДРОВЫЙ - ПОЖАРСКИЙ путь одн [103пк1-104пк10] | одн | 103,1-104,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ПОЖАРСКИЙ - БАМБУРОВО путь одн [109пк2-124пк3] | одн | 109,2-124,3 |  | Строит. | 1 | 23,5 | [17 empty] | 23,5/1
Д-ВОСТ | БАМБУРОВО - РЯЗАНОВКА путь одн [126пк6-146пк0] | одн | 126,6-146,0 |  | Строит. | 1 | 23,5 | [19 empty] | 23,5/1
Д-ВОСТ | БАМБУРОВО - РЯЗАНОВКА путь одн [136пк10-136пк10] | одн | 136,10-136,10 |  | ИССО | 8 | 64 |  |  | 8/9 |  |  | 8/9 |  |  |  | 8/9 |  |  | 8/9 |  |  |  | 8/9 |  |  | 8/9 |  |  |  | 8/9 |  |  | 8/9
Д-ВОСТ | БАМБУРОВО - РЯЗАНОВКА путь одн [144пк9-144пк9] | одн | 144,9-144,9 |  | ИССО | 8 | 64 |  |  | 8/9 |  |  | 8/9 |  |  |  | 8/9 |  |  | 8/9 |  |  |  | 8/9 |  |  | 8/9 |  |  |  | 8/9 |  |  | 8/9
Д-ВОСТ | БАМБУРОВО - РЯЗАНОВКА путь одн [128пк1-130пк10] | одн | 128,1-130,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | РЯЗАНОВКА - СУХАНОВКА путь одн [155пк1-155пк10] | одн | 155,1-155,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/9
Д-ВОСТ | СУХАНОВКА - ГВОЗДЕВО путь одн [166пк4-182пк2] | одн | 166,4-182,2 |  | Строит. | 1 | 23,5 | [24 empty] | 23,5/1
| Итого по: ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН |  |  |  |  | 68 | 525
ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА
Д-ВОСТ | ЛОЗОВЫЙ - КУЗНЕЦОВО путь 1 [143пк5-154пк7] | 1 | 143,5-154,7 | 4,5 | ТР КС | 2 | 8 | [9 empty] | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЛОЗОВЫЙ - КУЗНЕЦОВО путь 2 [143пк5-154пк7] | 2 | 143,5-154,7 | 4,5 | ТР КС | 2 | 8 | [13 empty] | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | НАХОДКА-ВОСТ путь ГПII (ис 2Ч-М401) главный [13пк0-22пк9] путь 1Ч (1Ч-ст.р.р.8) главный [13пк0-15пк7] не задано(.) | 1Ч, ГПII | 13,0-15,7 13,0-22,9 | 7,5 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/505 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | НАХОДКА-ВОСТ путь ГПII (ис 2Ч-М401) главный [13пк0-22пк9] путь 1Ч (1Ч-ст.р.р.8) главный [13пк0-15пк7] не задано(.) | 1Ч, ГПII | 13,0-15,7 13,0-22,9 |  | ЦУКС | 7 | 70 |  |  | 10/2 |  |  |  | 10/2 |  |  | 10/2 |  |  |  | 10/2 |  |  | 10/2 |  |  |  | 10/2 |  |  | 10/1
Д-ВОСТ | НАХОДКА-ВОСТ путь ГПII (ис 2Ч-М401) главный [13пк0-22пк9] путь 1Ч (1Ч-ст.р.р.8) главный [13пк0-15пк7] (нов. строит.) путь(.) | 1Ч, ГПII | 13,0-15,7 13,0-22,9 |  | Строит. | 1 | 40 | 40/0,1
| Итого по: ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА |  |  |  |  | 20 | 158
ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ
Д-ВОСТ | ДЖАРМЕН - ПАРТИЗ СОПКИ путь Одн [31пк2-47пк1] | Одн | 31,2-47,1 | 2,4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | ВАНДАН путь I (Ч-Н) главный [79пк2-80пк9] ВАНДАН - ФОРЕЛЬ путь Одн [80пк9-95пк0] ФОРЕЛЬ путь I (Ч-Н) главный [95пк0-96пк7] | I, Одн | 79,2-80,9 80,9-95,0 95,0-96,7 | 16,7 | Строит. | 8 | 40 |  |  | 6/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 6/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 6/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 6/0,5 |  |  |  | 4/0,5
Д-ВОСТ | ДАЛЬНЕВОСТ путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [108пк7-110пк8] ФОРЕЛЬ путь I (Ч-Н) главный [95пк0-96пк7] ФОРЕЛЬ - ДАЛЬНЕВОСТ путь Одн [96пк7-108пк7] | I, Одн | 108,7-110,8 95,0-96,7 96,7-108,7 | 14,7 | Строит. | 7 | 36 |  |  | 6/1,6 |  |  |  | 4/1,6 |  |  | 6/1,6 |  |  |  | 4/1,6 |  |  | 6/1,6 |  |  |  | 4/1 |  |  | 6/0,9
Д-ВОСТ | ДАЛЬНЕВОСТ путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [108пк7-110пк8] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. ДАЛЬНЕВОСТ - ЛИТОВКО путь Одн [110пк8-117пк8] ФОРЕЛЬ - ДАЛЬНЕВОСТ путь Одн [96пк7-108пк7] | 2, 3, I, Одн | 108,7-110,8 110,8-117,8 96,7-108,7 | 4,9 | Строит. | 1 | 10 | [26 empty] | 10/1,6
Д-ВОСТ | ЛИТОВКО путь I (Ч-Н) главный [117пк8-120пк4] ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-137пк1] САНБОЛИ путь I (Ч-Н) главный [137пк1-138пк8] | I, Одн | 117,8-120,4 120,4-137,1 137,1-138,8 | 18,1 | Строит. | 7 | 34 | [6 empty] | 4/1,8 |  |  | 6/1,8 |  |  |  | 4/1,8 |  |  | 6/1,8 |  |  |  | 4/1,8 |  |  | 6/1,8 |  |  |  | 4/1,8
Д-ВОСТ | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-137пк1] САНБОЛИ путь I (Ч-Н) главный [137пк1-138пк8] путь 2 (16-5) приемо-отпр. путь 3 (14-1) приемо-отпр. САНБОЛИ - НУСХИ путь Одн [138пк8-155пк2] | 2, 3, I, Одн | 120,4-137,1 137,1-138,8 138,8-155,2 | 9,4 | Строит. | 1 | 11,5 |  |  |  | 11,5/0,9
Д-ВОСТ | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-137пк1] | Одн | 120,4-137,1 | 17,6 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | ХАРПИ - ХЕВЧЕН путь Одн [193пк7-202пк4] | Одн | 193,7-202,4 | 12 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/800 | [13 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | БОЛОНЬ - МЕНГОН путь Одн [241пк5-257пк8] МЕНГОН путь I (Ч-ис Н) главный [257пк8-259пк7] путь 2 (2-11) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 5 (7-Упор) спец. путь 6 (9-упор) прочий путь 7 (6-упор) спец. (нов. строит.) путь(,) МЕНГОН - ТЕЙСИН путь Одн [259пк7-265пк7] | 2, 3, 5, 6, 7, I, Одн | 241,5-257,8 257,8-259,7 259,7-265,7 | 0,1 | Строит. | 8 | 64 |  |  |  | 8/0,1 | 8/0,1 | [5 empty] | 8/0,1 | 8/0,1 | [5 empty] | 8/0,1 | 8/0,1 | [5 empty] | 8/0,1 | 8/0,1
| Итого по: ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ |  |  |  |  | 41 | 231,5
ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ
Д-ВОСТ | ПИВАНЬ путь IА (Ось ПЭЦ-ис1Н) главный [2пк2-2пк2] ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 1 [2пк3-2пк5] | 1, IА | 2,2-2,2 2,3-2,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/16
Д-ВОСТ | ГАЙТЕР путь I (Ч-Н) главный [28пк8-30пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ГАЙТЕР - КАРТЕЛЬ путь 1 [30пк7-40пк7] КАРТЕЛЬ путь I (ис. Ч-Н) главный [40пк7-42пк7] путь 2 (2-7) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, I | 28,8-30,7 30,7-40,7 40,7-42,7 | 3,8 | Строит. | 9 | 44 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ТУДУР путь I (исЧ-Н) главный [72пк5-76пк3] путь II (2Ч-4) главный [73пк3-73пк9] (нов. строит.) путь(.) ТУДУР - ПОНИ путь 1 [76пк3-81пк9] путь 2 [73пк9-82пк1] ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 1 [64пк3-72пк5] путь 2 [64пк7-73пк3] | 1, 2, I, II | 64,3-72,5 64,7-73,3 72,5-76,3 73,3-73,9 73,9-82,1 76,3-81,9 |  | Строит. | 1 | 288 | 288/1
Д-ВОСТ | ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 1 [71пк8-71пк10] | 1 | 71,8-71,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/12
Д-ВОСТ | ТУДУР путь I (исЧ-Н) главный [72пк6-72пк8] ЭЛЬДИГАН - ТУДУР путь 1 [72пк5-72пк5] | 1, I | 72,5-72,5 72,6-72,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/16
Д-ВОСТ | ПОНИ - КУН путь 2 [87пк8-88пк3] | 2 | 87,8-88,3 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1200
Д-ВОСТ | КУН путь I (I Ч-Н) главный [96пк6-96пк7] КУН - ХУММА путь 1 [96пк8-96пк9] | 1, I | 96,6-96,7 96,8-96,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | САГДЖЕМУ - УКТУР путь 1 [132пк6-137пк9] УКТУР путь I (ис. Ч-Н) главный [137пк9-140пк1] путь 10 (8-упор) прочий путь 2 (6-5) приемо-отпр. путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 5 (11-М1) соединит. путь 7 (7-М3) соединит. (нов. строит.) путь(.) УКТУР - АКСАКА путь 1 [140пк1-146пк6] | 1, 10, 2, 3, 5, 7, I | 132,6-137,9 137,9-140,1 140,1-146,6 | 4,6 | Строит. | 13 | 62 |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 | 6/0,1 |  |  |  |  | 2/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 |  |  |  |  | 2/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 2/0,1 |  |  |  |  | 6/0,1 | 6/0,1 | 2/0,1
Д-ВОСТ | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) спец. (нов. строит.) путь(.) УКТУР путь I (ис. Ч-Н) главный [137пк9-140пк1] путь 10 (8-упор) прочий путь 2 (6-5) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (10-9) приемо-о... (см. карточку) | 1, 10, 2, (2 - 4), 3, 4, 5, 7, I | 137,9-140,1 140,1-146,6 146,6-148,6 | 9,5 | Строит. | 9 | 44 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) спец. (нов. строит.) путь(.) АКСАКА - ГАЛИЦКИЙ путь 1 [148пк6-153пк1] ГАЛИЦКИЙ путь I (Ч-Н) главный [153пк1-156пк1] путь 2 (ост.СП№4-6) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезд пр-отп... (см. карточку) | 1, 2, (2 - 4), 2А, 3, 4, 5, (5 - 3), (6 - 8), I | 146,6-148,6 148,6-153,1 153,1-156,1 | 4,3 | Строит. | 9 | 44 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ГАЛИЦКИЙ путь I (Ч-Н) главный [153пк1-156пк1] путь 2 (ост.СП№4-6) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезд пр-отп путь 2А (ост.СП№6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) прочий путь (5 - 3) (5-3) съезд пр-отп путь (6 - 8) (6-8) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) ГАЛИЦКИЙ - КЕНАЙ путь 1 [156пк1-161пк3] КЕНАЙ... (см. карточку) | 1, 2, (2 - 4), 2А, 3, 4, (5 - 3), (6 - 8), I | 153,1-156,1 156,1-161,3 161,3-163,4 | 7,7 | Строит. | 9 | 44 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | КЕНАЙ - УДОМИ путь 1 [163пк4-172пк4] УДОМИ путь I (ис.1Ч-1Н) главный [172пк4-174пк4] путь 2 (ст.р.рСП№6-ст.р.рСП№1) приемо-отпр. путь 3 (ст.р.рСП№2-ст.р.р№3) приемо-отпр. путь 4 (ст.р.р№8-Упор) спец. (нов. строит.) путь(.) УДОМИ - ОУНЭ путь 1 [174пк4-181пк5] | 1, 2, 3, 4, I | 163,4-172,4 172,4-174,4 174,4-181,5 | 9,8 | Строит. | 9 | 44 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ стр. 10, 11, 2, 4, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 12 | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 2 [192пк5-197пк2] путь 3 [192пк5-197пк2] ТОННЕЛЬ путь II (2Ч-Н) главный [197пк2-198пк2] путь I (1Ч-4) главный [197пк2-197пк8] путь 2 (2-упор) прочий путь 4 (6-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ТОННЕЛЬ - МУЛИ путь 2 [198пк2-202пк3] | 2, 3, 4, I, II | 192,5-197,2 197,2-197,8 197,2-198,2 198,2-202,3 | 2,2 | Строит. | 9 | 44 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ВЫСОКОГОРНАЯ путь 9 (32-15) приемо-отпр. | 9 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/6 | [6 empty] | 4/6
| Итого по: ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ |  |  |  |  | 81 | 658
ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ
Д-ВОСТ | ХОКАЙТИ стр. 1, 11, 2, 3, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 12 | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
Д-ВОСТ | ХОКАЙТИ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ДЖИГДАСИ путь I (Ч-Н) главный [270пк1-275пк3] путь 104 (104-упор) прочий путь 2 (4-3) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезд пр-отп путь 2А (ЧМ2Б-ост.СП№4) приемо-отпр. путь 2Б (102-ЧМ2Б) приемо-отпр. путь 3 (10-1) приемо-отпр. путь 4 (5-упор) прочий путь (6 - 8) (6-8) съезд пр-отп (нов. строит.) пут... (см. карточку) | 1, 104, 2, (2 - 4), 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, (6 - 8), 7, I | 260,1-262,0 262,0-270,1 270,1-275,3 | 3,5 | Строит. | 9 | 44 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ДЖИГДАСИ стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [7 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ДЖИГДАСИ стр. 10, 3, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [11 empty] | 6/3
Д-ВОСТ | БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [324пк9-331пк0] ЛЮДЮ путь I (ис.Ч-ис.Н) главный [331пк0-333пк8] путь 2 (ост.СП№4-6) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезд пр-отп путь 2А (ост.СП№6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) спец. путь (5 - 3) (5-3) съезд пр-отп путь (6 - 8) (6-8) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) ЛЮДЮ - Т... (см. карточку) | 1, 2, (2 - 4), 2А, 4, (5 - 3), (6 - 8), I | 324,9-331,0 331,0-333,8 333,8-339,2 | 9,9 | Строит. | 9 | 44 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ЛЮДЮ - ТУМНИН путь 1 [333пк8-339пк2] ТУМНИН путь I (Ч-Н) главный [339пк2-341пк5] путь 11 (1-упор) погр.-выгр. путь 14 (102-упор) подъездной путь 15-М9 (15-М9) прочий путь 16 (104-кп) прочий путь 18 (105-упор) прочий путь 2 (12-3) приемо-отпр. путь 20 (210-КП) прочий путь 22 (210-КП) прочий путь 24 (... (см. карточку) | 1, 11, 14, 15-М9, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 5, 5-М5, 7, 8, 9, I | 333,8-339,2 339,2-341,5 341,5-352,4 | 3,4 | Строит. | 9 | 44 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ДАЙЧИ путь I (Ч-Н) главный [352пк4-355пк6] путь 2 (2-8) приемо-отпр. путь 2А (6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) спец. путь 5 (3-упор) спец. путь 5-7 (5-7) съезд пр-отп ДАЙЧИ - ХУТУ путь 1 [355пк6-365пк2] ТУМНИН - ДАЙЧИ путь 1 [341пк5-352пк4] | 1, 2, 2А, 4, 5, 5-7, I | 341,5-352,4 352,4-355,6 355,6-365,2 | 3,4 | Строит. | 9 | 44 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ДАЙЧИ путь I (Ч-Н) главный [352пк4-355пк6] ДАЙЧИ - ХУТУ путь 1 [355пк6-365пк2] ТУМНИН - ДАЙЧИ путь 1 [341пк5-352пк4] | 1, I | 341,5-352,4 352,4-355,6 355,6-365,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ДАЙЧИ - ХУТУ путь 1 [355пк6-365пк2] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2Т (6-упор) погр.-выгр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(объезжее) ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] | 1, 2, 2Т, 3, I | 355,6-365,2 365,2-367,2 367,2-375,6 | 4 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-378пк4] путь II (2-IIН) главный [375пк8-378пк4] путь 11-9 (11-9) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (4-упор) прочий путь 7-5 (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2Т (6-упор) пог... (см. карточку) | 1, 11-9, 2, 2Т, 3, 3-1, 4, 7-5, I, II | 365,2-367,2 367,2-375,6 375,6-378,4 375,8-378,4 | 0,4 | Строит. | 4 | 16 | 4/0 | [6 empty] | 4/0 | [6 empty] | 4/0 | [6 empty] | 4/0
Д-ВОСТ | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-378пк4] путь II (2-IIН) главный [375пк8-378пк4] путь 11-9 (11-9) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (4-упор) прочий путь 7-5 (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ИМБО - УСТЬ-ОРОЧИ путь 1 [378пк4-379пк5] путь 2 [378пк4-379пк5] УСТЬ-ОРОЧИ путь I (ис IЧ... (см. карточку) | 1, 11-9, 2, 2Т, 3, 3-1, 4, 7-5, I, II, Вега | 375,6-378,4 375,8-378,4 378,4-379,5 379,5-379,7 379,5-381,6 | 0,4 | Строит. | 4 | 8 |  |  |  |  | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1
Д-ВОСТ | УСТЬ-ОРОЧИ - ЧЕПСАРЫ путь 1 [381пк6-389пк2] | 1 | 381,6-389,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЧЕПСАРЫ - МОНГОХТО путь 1 [391пк5-397пк5] | 1 | 391,5-397,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДЮАНКА путь I (ис.Ч-ис.Н) главный [411пк8-413пк9] путь 13-11 (13-11) съезд пр-отп путь 1с (9-М3) соединит. путь 2 (6-1) приемо-отпр. путь 3 (2-21) приемо-отпр. путь 4 (4-17) приемо-отпр. путь 6 (8-15) приемо-отпр. путь 7 (10-упор) прочий путь 8 (7-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ДЮАНКА - ВАНИНО ... (см. карточку) | 1, 13-11, 1с, 2, 3, 4, 6, 7, 8, I | 405,0-411,8 411,8-413,9 413,9-421,1 | 4,4 | Строит. | 9 | 44 | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ВАНИНО путь I (Ч-НС) главный [421пк1-436пк8] путь 3 (о.ост.СП14-ис. НВ) приемо-отпр. путь 5 (8-35) приемо-отпр. путь 71 (212-217) приемо-отпр. путь 72 (214-215) приемо-отпр. путь 73 (216-213) приемо-отпр. путь 74 (218-211) приемо-отпр. путь 75 (о.о.сп210-19) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ВАНИН... (см. карточку) | 1, 3, 5, 71, 72, 73, 74, 75, I | 413,9-421,1 421,1-436,8 436,8-440,8 | 12,1 | Строит. | 30 | 180 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1
Д-ВОСТ | ВАНИНО путь I (Ч-НС) главный [421пк1-436пк8] путь III (НВ-остр.о.сп9) главный [425пк0-437пк5] (нов. строит.) путь(.) ВАНИНО - СОВГАВАНЬ-СОРТ путь 1 [436пк8-440пк8] СОВГАВАНЬ-СОРТ путь I (ис Ч-ис Н) главный [440пк8-445пк5] путь 2 (28-5) приемо-отпр. путь 3 (остр.о.сп2-19) приемо-отпр. (нов. строит.) ... (см. карточку) | 1, 2, 3, I, III | 421,1-436,8 425,0-437,5 436,8-440,8 440,8-445,5 | 0,1 | Строит. | 30 | 180 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1
Д-ВОСТ | ВАНИНО - СОВГАВАНЬ-СОРТ путь 1 [436пк8-440пк8] СОВГАВАНЬ-СОРТ путь I (ис Ч-ис Н) главный [440пк8-445пк5] путь 2 (28-5) приемо-отпр. путь 3 (остр.о.сп2-19) приемо-отпр. путь 4 (32-27) приемо-отпр. путь 5 (30-13) приемо-отпр. путь 6 (36-31) приемо-отпр. путь 8 (20-17) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, I | 436,8-440,8 440,8-445,5 445,5-455,7 | 0,1 | Строит. | 30 | 180 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1
| Итого по: ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ |  |  |  |  | 163 | 840
ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ
Д-ВОСТ | МУКУНГА - СОЛОНИ путь 1 [3356пк5-3364пк0] | 1 | 3356,5-3364,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3366пк3-3374пк0] | 1 | 3366,3-3374,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/250 | [13 empty] | 4/250 | [10 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | ГЕРБИ - ТАЛИДЖАК путь 1 [3458пк7-3467пк3] | 1 | 3458,7-3467,3 |  | ИССО | 4 | 16 | 4/18 | [10 empty] | 4/18 | [9 empty] | 4/18 | [6 empty] | 4/18
Д-ВОСТ | БАДЖАЛ путь I (Ч-Н) главный [3494пк0-3497пк2] УРКАЛЬТУ путь I (Ч-Н) главный [3480пк8-3483пк0] УРКАЛЬТУ - БАДЖАЛ путь 1 [3483пк0-3494пк0] | 1, I | 3480,8-3483,0 3483,0-3494,0 3494,0-3497,2 |  | Строит. | 2 | 5,6 | [11 empty] | 2,8/1 | [13 empty] | 2,8/1
Д-ВОСТ | СЕКТАЛИ - ЭАНГА путь 1 [3533пк7-3533пк7] | 1 | 3533,7-3533,7 |  | ИССО | 2 | 8 | 4/25 | [20 empty] | 4/25
Д-ВОСТ | СЕКТАЛИ - ЭАНГА путь 1 [3533пк7-3533пк7] | 1 | 3533,7-3533,7 |  | ИССО | 4 | 24 |  |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/8 |  |  | 6/8
Д-ВОСТ | МОНИ - АПКАН путь 1 [3661пк0-3668пк6] | 1 | 3661,0-3668,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4
Д-ВОСТ | АПКАН - ЭВОРОН путь 1 [3670пк7-3678пк0] | 1 | 3670,7-3678,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/4
Д-ВОСТ | ХАРПИЧАН путь I (Ч-H) главный [3701пк7-3704пк0] ХАРПИЧАН - ГОРИН путь 1 [3704пк0-3713пк9] | 1, I | 3701,7-3704,0 3704,0-3713,9 |  | Строит. | 1 | 8 | [28 empty] | 8/1
Д-ВОСТ | ХАРПИЧАН - ГОРИН путь 1 [3704пк0-3713пк9] | 1 | 3704,0-3713,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | ГОРИН стр. 26, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [11 empty] | 4/2
Д-ВОСТ | ГОРИН - ПИЛЬ путь 1 [3716пк4-3724пк6] ПИЛЬ путь I (Ч-Н) главный [3724пк6-3728пк4] | 1, I | 3716,4-3724,6 3724,6-3728,4 |  | Строит. | 2 | 10,8 | [11 empty] | 2,8/1 | [16 empty] | 8/1
Д-ВОСТ | МАВРИНСКИЙ - ХУРМУЛИ путь 1 [3741пк2-3749пк8] | 1 | 3741,2-3749,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4 |  |  |  | 8/100 | [13 empty] | 4/100 | [9 empty] | 4
| Итого по: ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ |  |  |  |  | 34 | 144,5
ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ
Д-ВОСТ | ФЕВРАЛЬСК - БП 3028 КМ путь 1 [3019пк1-3028пк4] | 1 | 3019,1-3028,4 | 0 | ТР возд. каб. | 4 | 16 | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ЭТЫРКЭН - ПП 3169 КМ путь 1 [3163пк1-3169пк0] | 1 | 3163,1-3169,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/150
Д-ВОСТ | ЭТЫРКЭН - ПП 3169 КМ путь 1 [3163пк1-3169пк0] | 1 | 3163,1-3169,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/150
Д-ВОСТ | АМГАН путь I (Ч-Н) главный [3177пк5-3181пк2] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Амган - п.п. 3188км) АМГАН - ШУГАРА путь 1 [3181пк2-3193пк3] ШУГАРА путь I (Ч-Н) главный [3193пк3-3196пк5] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Амган - п.п. 3188км) | 1, I | 3177,5-3181,2 3181,2-3193,3 3193,3-3196,5 |  | Строит. | 3 | 51 | 17/1 | [13 empty] | 17/1 | [13 empty] | 17/1
Д-ВОСТ | АМГАН - ПП 3188 КМ путь 1 [3181пк2-3188пк2] | 1 | 3181,2-3188,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | ПП 3188 КМ - ШУГАРА путь 1 [3188пк5-3193пк3] | 1 | 3188,5-3193,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | ШУГАРА - ПП 3201 КМ путь 1 [3196пк5-3201пк0] | 1 | 3196,5-3201,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | ПП 3201 КМ - ТУЮН путь 1 [3201пк4-3209пк8] | 1 | 3201,4-3209,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | ТУЮН - СТЛАНИК путь 1 [3213пк1-3232пк0] путь 2 [3213пк1-3233пк0] | 1, 2 | 3213,1-3232,0 3213,1-3233,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | ЧЕБАНГДА - БУРЕИНСК путь 1 [3283пк1-3287пк5] | 1 | 3283,1-3287,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | БУРЕИНСК - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [3290пк7-3295пк4] | 1 | 3290,7-3295,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/250 | [13 empty] | 4/250
| Итого по: ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ |  |  |  |  | 17 | 95
ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ - БРУСИТ путь 1 [4пк9-17пк2] | 1 | 4,9-17,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/1 | [16 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | БРУСИТ - КУЛЬДУР путь 1 [18пк8-29пк3] | 1 | 18,8-29,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПЕРЕВАЛЬНЫЙ - ТАЛАНДЖА путь 1 [51пк7-77пк6] ТАЛАНДЖА путь I (Ч-Н) главный [77пк6-80пк0] (нов. строит.) путь(.) ТАЛАНДЖА - ЗИМОВЬЕ путь 1 [80пк0-97пк9] | 1, I | 51,7-77,6 77,6-80,0 80,0-97,9 |  | Строит. | 1 | 24 | [17 empty] | 24/1
Д-ВОСТ | ТАЛАНДЖА - ЗИМОВЬЕ путь 1 [80пк0-97пк9] | 1 | 80,0-97,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ЗИМОВЬЕ - ЭХИЛКАН путь 1 [100пк0-120пк6] | 1 | 100,0-120,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ЭХИЛКАН - ТАРАКЕЛОК путь 1 [122пк0-132пк8] | 1 | 122,0-132,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТАРАКЕЛОК - АЛАНАП путь 1 [134пк6-155пк8] | 1 | 134,6-155,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | АЛАНАП - ТЫРМА путь 1 [157пк0-168пк7] | 1 | 157,0-168,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | МОШКА - СОГДА путь 1 [204пк0-209пк5] | 1 | 204,0-209,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | СОГДА - УШМАН путь 1 [211пк4-224пк3] | 1 | 211,4-224,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | УШМАН - КОРЧАГИН путь 1 [226пк0-238пк10] | 1 | 226,0-238,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | УШМАН - КОРЧАГИН путь 1 [226пк0-240пк0] | 1 | 226,0-240,0 |  | ИССО | 3 | 12 | [6 empty] | 4/18 |  |  | 4/18 | [10 empty] | 4/18
Д-ВОСТ | КОРЧАГИН - ЯГДЫНЬЯ путь 1 [241пк6-253пк8] | 1 | 241,6-253,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [6 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | ЯГДЫНЬЯ - ДОЛИНА путь 1 [255пк8-273пк3] | 1 | 255,8-273,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [6 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | ДОЛИНА - ЭЛЬГА путь 1 [275пк1-284пк5] | 1 | 275,1-284,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/250 | [17 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | ЭЛЬГА - АДНИКАН путь 1 [286пк7-303пк5] | 1 | 286,7-303,5 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 | [6 empty] | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300
Д-ВОСТ | АДНИКАН - ДУБЛИКАН путь 1 [306пк1-326пк2] | 1 | 306,1-326,2 | 19,2 | Тек. сод. пути | 7 | 28 | [6 empty] | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200
Д-ВОСТ | ДУБЛИКАН - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [327пк7-345пк7] | 1 | 327,7-345,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [6 empty] | 4/200 |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
Д-ВОСТ | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [348пк7-357пк0] | 1 | 348,7-357,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250 |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [3303пк7-3311пк0] | 1 | 3303,7-3311,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | УРГАЛ I - РЗД 349 КМ путь 1 [359пк2-365пк4] | 1 | 359,2-365,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/250 | [17 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | РЗД 349 КМ - ЧЕГДОМЫН путь 1 [367пк6-371пк7] | 1 | 367,6-371,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/250 | [9 empty] | 4/250 |  |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | УРГАЛ I - ЧЕМЧУКО путь 1 [3313пк2-3322пк7] | 1 | 3313,2-3322,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250 | [10 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | ЧЕМЧУКО - МУГУЛЕ путь 1 [3325пк1-3338пк1] | 1 | 3325,1-3338,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  |  | 4/250 | [13 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 8/500
Д-ВОСТ | МУГУЛЕ - МУКУНГА путь 1 [3340пк5-3354пк6] | 1 | 3340,5-3354,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 | [13 empty] | 4/250
| Итого по: ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА |  |  |  |  | 70 | 300
ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] не задано(.) МЫЛКИ путь I (исЧ-19) главный [316пк8-320пк3] путь IA (19-Н) главный [316пк8-320пк3] путь 2 (2-19) приемо-отпр. путь 2А (21-5) приемо-отпр. путь 3 (16-37) приемо-отпр. путь 3А (11-9) ... (см. карточку) | 1Б,В, 2, 2А, 3, 3А, 4, 6, 8, I, IA, Одн | 1,0-4,2 316,8-320,3 320,3-331,6 331,8-341,4 | 3 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 112-114 (112-114) съезд пр-отп путь 15 (104-101) приемо-отпр. путь 16 (108-103) приемо-отпр. путь 24 (301-упор) спец. путь 47 (6-упор) спец. путь 52 (исМ105-107) спец. путь 8 (105-исМ103) прочий (нов. строит.) путь(Треугольник с выходом на Парк Новый Мир) | 112-114, 15, 16, 24, 47, 52, 8 |  | 6,4 | Строит. | 9 | 49,5 | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 11 (44-31) приемо-отпр. путь 12 (46-33) приемо-отпр. путь 13 (62-19) приемо-отпр. путь 14-16 (14-16) съезды_пpоч. путь 17-15 (17-15) съезд пр-отп путь 18-20 (18-20) съезды_пpоч. путь 1Г (58-11) приемо-отпр. путь 22-24 (22-24) съезды_пpоч. путь 26-28 (26-28) съезды_пpоч. путь 30-32 (30... (см. карточку) | 11, 12, 13, 14-16, 17-15, 18-20, 1Г, 22-24, 26-28, 30-32, 3-1, 36, 36-38, 37, 38, 39, 40-42, 40Т, 42, 43, 45, 46, 47, 48В, 49В, 5, 52-54, 6, 7, 7-5, 8, 9 |  | 8,1 | Строит. | 9 | 49,5 | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | ХАЛЬГАСО стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ХАЛЬГАСО стр. 10, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [7 empty] | 2/1 |  | 2/1
Д-ВОСТ | ЛИАН - ХАЛЬГАСО путь 1 [3776пк2-3788пк8] | 1 | 3776,2-3788,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЛИАН стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
Д-ВОСТ | ХУРМУЛИ стр. 10, 11, 7 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | 4/2 |  |  |  | 2/1
| Итого по: ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ |  |  |  |  | 36 | 157
ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ
Д-ВОСТ | КОРСАКОВ - ХРИСТОФОРОВКА путь 1 [7пк10-12пк7] | 1 | 7,10-12,7 |  | Тек. сод. пути | 12 | 48 |  |  |  |  | 4/80 | 4/80 | 4/150 |  |  |  |  | 4/80 | 4/80 | 4/150 |  |  |  |  | 4/80 | 4/80 | 4/150 |  |  |  |  | 4/80 | 4/80 | 4/150
Д-ВОСТ | НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - СОКОЛ путь 1 [53пк8-73пк5] | 1 | 53,8-73,5 |  | Тек. сод. пути | 13 | 39 | [5 empty] | 3/150 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60 |  | 3/150 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60 |  | 3/150 | 3/60 |  |  | 3/60 | 3/60 |  | 3/150
Д-ВОСТ | ДОЛИНСК - СОВЕТСКОЕ-САХ путь 1 [85пк9-104пк10] | 1 | 85,9-104,10 | 1 | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  |  | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20
Д-ВОСТ | ТИХАЯ - ПУГАЧЕВО-САХ путь 1 [175пк3-198пк4] | 1 | 175,3-198,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПУГАЧЕВО-САХ - ЗАОЗЕРНОЕ-САХ путь 1 [225пк5-225пк5] | 1 | 225,5-225,5 |  | ИССО | 2 | 8 | [24 empty] | 4/15 | 4/15
Д-ВОСТ | ЗАОЗЕРНОЕ-САХ - МАКАРОВ путь 1 [229пк0-254пк7] | 1 | 229,0-254,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | МАКАРОВ путь I (Н-Ч) главный [256пк3-256пк3] | I | 256,3-256,3 |  | ИССО | 6 | 24 | [5 empty] | 4/17 |  |  |  |  | 4/17 | 4/17 |  |  |  |  | 4/17 | 4/17 | 4/15
Д-ВОСТ | ТУМАНОВО-САХ - ВАХРУШЕВ-САХ путь 1 [268пк4-299пк3] | 1 | 268,4-299,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ВАХРУШЕВ-САХ - ПОРОНАЙСК путь 1 [301пк1-328пк6] | 1 | 301,1-328,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/1 | [20 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ОЛЕНЬ-САХ - БУЮКЛЫ путь 1 [350пк9-380пк2] | 1 | 350,9-380,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | СМИРНЫХ-САХ - ПОБЕДИНО-САХ путь 1 [404пк5-404пк5] | 1 | 404,5-404,5 |  | ИССО | 3 | 12 | [18 empty] | 4/35 | 4/35 | 4/30
Д-ВОСТ | СМИРНЫХ-САХ - ПОБЕДИНО-САХ путь 1 [403пк9-412пк8] | 1 | 403,9-412,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/1 | [17 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [414пк6-452пк6] | 1 | 414,6-452,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [414пк6-452пк6] | 1 | 414,6-452,6 | 1,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/30 | [15 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | ОНОР - ПАЛЕВО путь 1 [454пк1-507пк2] | 1 | 454,1-507,2 | 3,6 | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  |  | 4/40 | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 | 4/40
Д-ВОСТ | ОНОР - ПАЛЕВО путь 1 [454пк1-507пк2] | 1 | 454,1-507,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [508пк4-531пк6] | 1 | 508,4-531,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [508пк4-531пк6] | 1 | 508,4-531,6 | 1,5 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 | [8 empty] | 4/40
Д-ВОСТ | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [533пк2-588пк5] | 1 | 533,2-588,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [533пк2-588пк5] | 1 | 533,2-588,5 | 1,5 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | НЫШ - НОГЛИКИ путь 1 [610пк7-653пк3] | 1 | 610,7-653,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | НЕВЕЛЬСК - ХОЛМСК путь 1 [17пк9-60пк9] | 1 | 17,9-60,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПИОНЕРЫ-САХ путь I (Н-Ч) главный [89пк5-89пк5] | I | 89,5-89,5 |  | ИССО | 4 | 16 | [5 empty] | 4/12 | [6 empty] | 4/12 | [6 empty] | 4/12 | [6 empty] | 4/14
Д-ВОСТ | ПИОНЕРЫ-САХ - ЧЕХОВ-САХ путь 1 [90пк9-110пк4] | 1 | 90,9-110,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ЧЕХОВ-САХ - НОВОСЕЛОВО-САХ путь 1 [111пк8-136пк4] | 1 | 111,8-136,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТОМАРИ - ПЕНЗЕНСКАЯ путь 1 [154пк1-173пк2] | 1 | 154,1-173,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/1 | [7 empty] | 4/1 |  |  |  |  | 4/1
| Итого по: ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ |  |  |  |  | 85 | 327
ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН
Д-ВОСТ | ЗАЯЧИЙ путь 2 (ст.р.р.5-1) приемо-отпр. путь 2А (2-ст.р.р.5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] ЛАРБА путь I (Ч-H) главный [2215пк7-2218пк0] путь 2 (16-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, 2А, I | 2205,3-2215,7 2215,7-2218,0 |  | Строит. | 1 | 4320 | 4320/1
Д-ВОСТ | ЛУМБИР путь I (Ч-Н) главный [2240пк5-2242пк5] ХОДОВОЙ ПУТЬ(перегон Лумбир - Хорогочи) | I | 2240,5-2242,5 |  | Строит. | 1 | 8 | [24 empty] | 8/1
Д-ВОСТ | МОХОВОЙ путь I (Ч-Н) главный [2280пк2-2282пк9] МОХОВОЙ - КУТЫКАН путь 1 [2282пк9-2288пк7] ХОРОГОЧИ - МОХОВОЙ путь 1 [2269пк5-2280пк2] | 1, I | 2269,5-2280,2 2280,2-2282,9 2282,9-2288,7 |  | Строит. | 1 | 6 |  |  |  | 6/1
| Итого по: ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН |  |  |  |  | 3 | 4334
ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА
Д-ВОСТ | БЕСТУЖЕВО - ДЖЕЛИНГРА путь 1 [2378пк5-2391пк9] | 1 | 2378,5-2391,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/4
Д-ВОСТ | МАРЕВАЯ путь 2 (2-15) приемо-отпр. путь 3 (6-23) приемо-отпр. путь 3А (25-гпп) вытяжной путь 7 (29-27) погр.-выгр. | 2, 3, 3А, 7 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/100
Д-ВОСТ | МАРЕВАЯ - ЗМЕЙКА путь 1 [2439пк2-2457пк9] | 1 | 2439,2-2457,9 |  | К КС | 9 | 36 |  | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | КУДУЛИ путь 3 (2-ст.рр №3) приемо-отпр. путь 3А (3-1) приемо-отпр. | 3, 3А |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/100
Д-ВОСТ | КУДУЛИ - УНАХА путь 1 [2473пк4-2492пк9] | 1 | 2473,4-2492,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/4
Д-ВОСТ | УНАХА - ДИПКУН путь 1 [2496пк5-2509пк3] | 1 | 2496,5-2509,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/4
Д-ВОСТ | МОСК.КОМСОМ. - УЧУГЕЙ путь 1 [2544пк7-2559пк5] | 1 | 2544,7-2559,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/4
Д-ВОСТ | КЛЕПИКОВО путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 2А (ст.рр №5-1) приемо-отпр. | 2, 2А |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/100
Д-ВОСТ | ПЕРВОПРОХОДЦЫ путь 2 (2-11) приемо-отпр. путь 2А (ст.рр №11-1) приемо-отпр. | 2, 2А |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/100
Д-ВОСТ | ИЖАК путь I (Ч-ис.Н) главный [2732пк9-2736пк4] | I | 2732,9-2736,4 | 0 | ТР возд. каб. | 8 | 32 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
| Итого по: ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА |  |  |  |  | 25 | 84
ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ
Д-ВОСТ | ПП 153 КМ путь II (2Ч-1) главный [152пк9-153пк1] (нов. строит.) путь(.) ФЕДОСЕЕВ (нов. строит.) путь(2) ФЕДОСЕЕВ - ПП 153 КМ путь 2 [145пк0-152пк9] | 2, II | 145,0-152,9 152,9-153,1 |  | Строит. | 1 | 4392 | 4392/1
Д-ВОСТ | БЕСТУЖЕВО - ГИЛЮЙ путь 1 [209пк5-223пк9] | 1 | 209,5-223,9 |  | Тек. сод. пути | 12 | 48 |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 12/180 |  |  | 8/120 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | РИХАРД ЗОРГЕ - ЯКУТСКИЙ путь 1 [271пк3-285пк3] | 1 | 271,3-285,3 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | ЯКУТСКИЙ - НАГОРНАЯ-ЯКУТ путь 1 [287пк2-297пк7] | 1 | 287,2-297,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1 | 299,9-317,6 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | ЗОЛОТИНКА - ОКУРДАН путь 1 [341пк8-356пк7] | 1 | 341,8-356,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | ОКУРДАН - ОБОРЧО путь 1 [358пк7-382пк5] | 1 | 358,7-382,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | БЕРКАКИТ - НЕРЮНГРИ-ПАС путь 1 [400пк6-407пк7] | 1 | 400,6-407,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
| Итого по: ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ |  |  |  |  | 67 | 4656
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:42 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Декабрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Дальневосточная Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12
ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ
Д-ВОСТ | АРХАРА путь II гл (Ч-НД) главный [8078пк1-8083пк3] АРХАРА - ТАТАКАН путь 2 [8083пк3-8090пк1] | 2, II гл | 8078,1-8083,3 8083,3-8090,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 |  |  |  |  | 3,8/100
Д-ВОСТ | ТАТАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8090пк1-8092пк4] путь 3 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (14-упор) погр.-выгр. ТАТАКАН - КАМЕННЫЙ КАР путь 1 [8092пк4-8094пк0] | 1, 3, 5, I | 8090,1-8092,4 8092,4-8094,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 |  | 3,8/250
Д-ВОСТ | КУНДУР-ХАБ путь II (Ч-НД) главный [8153пк7-8156пк7] путь 4 (12-5) приемо-отпр. путь 6 (14-13) приемо-отпр. ТОННЕЛЬНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [8140пк1-8144пк8] ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 2 [8144пк8-8153пк7] | 2, 4, 6, II | 8140,1-8144,8 8144,8-8153,7 8153,7-8156,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Д-ВОСТ | ТОННЕЛЬНЫЙ - КУНДУР-ХАБ путь 2 [8144пк8-8153пк7] | 2 | 8144,8-8153,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8162пк8-8165пк6] путь 3 (16-11) приемо-отпр. КУНДУР-ХАБ путь I (ЧД-Н) главный [8153пк7-8156пк7] путь 3 (10-15) приемо-отпр. КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 1 [8156пк7-8162пк8] | 1, 3, I | 8153,7-8156,7 8156,7-8162,8 8162,8-8165,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4
Д-ВОСТ | КУНДУР-ХАБ - КАЗАЧИЙ путь 2 [8156пк7-8162пк1] | 2 | 8156,7-8162,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
Д-ВОСТ | КАЗАЧИЙ - ЯДРИН путь 2 [8165пк6-8182пк8] | 2 | 8165,6-8182,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЯДРИН - ОБЛУЧЬЕ путь 2 [8185пк8-8188пк2] | 2 | 8185,8-8188,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8 | 2/10 |  |  |  | 4/10 | [9 empty] | 2/10
Д-ВОСТ | ОБЛУЧЬЕ - УДАРНЫЙ путь 2 [8194пк7-8198пк0] | 2 | 8194,7-8198,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [14 empty] | 2/10 | [13 empty] | 2/10
Д-ВОСТ | ЛАГАР-АУЛ - КИМКАН путь 2 [8209пк1-8222пк9] | 2 | 8209,1-8222,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь 6 (32-11) приемо-отпр. КИМКАН путь II (Ч-НД) главный [8222пк9-8225пк7] путь 4 (12-19) приемо-отпр. КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, 4, 6, II, IV | 8222,9-8225,7 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/150
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 1 [8225пк... (см. карточку) | 1, 2, I, III, IIIА, IV | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 8 | 16 |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь 6 (32-11) приемо-отпр. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, 6, 8-10, IV | 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 8 | 24 | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III, IIIА | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 8 | 24 |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк0-8250пк0] путь 3 (20-упор) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо-отпр. путь 9 (46-41) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-82... (см. карточку) | 1, 3, 5, 7, 9, I, III | 0,6-3,8 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 8247,0-8250,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/200
| Итого по: ДВС 101 АРХАРА - ИЗВЕСТКОВАЯ |  |  |  |  | 42 | 127,6
ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк0-8250пк0] путь 3 (20-упор) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо-отпр. путь 9 (46-41) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-82... (см. карточку) | 1, 3, 5, 7, 9, I, III | 0,6-3,8 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 8247,0-8250,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 1 [8235пк9-8247пк0] путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 1 [8225пк... (см. карточку) | 1, 2, I, III, IIIА, IV | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 8 | 16 |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь IV (ис.Ч-НД) главный [8233пк1-8235пк9] путь 6 (32-11) приемо-отпр. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. не задано(.) ИЗВЕСТКОВАЯ - БИРАКАН путь 2 [8235пк9-8247пк0] КИМКАН - ИЗВЕСТКОВАЯ путь 2 [8225пк7-8233пк1] | 2, 6, 8-10, IV | 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 8 | 24 | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8233пк1-8235пк9] путь III (ПЗ-ПЧ-28) главный [0пк6-3пк8] путь IIIА (43-ПЗ) главный [0пк6-3пк8] путь 11 (52-31) приемо-отпр. путь 13 (56-3) приемо-отпр. путь 15 (58-17) приемо-отпр. путь 17 (60-13) приемо-отпр. путь 5 (38-19) приемо-отпр. путь 7 (36-35) приемо... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, I, III, IIIА | 0,6-3,8 8225,7-8233,1 8233,1-8235,9 8235,9-8247,0 | 10,1 | Строит. | 8 | 24 |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь II (Ч-НД) главный [8247пк0-8250пк0] путь 4 (18-13) приемо-отпр. путь 6 (14-15) приемо-отпр. БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 2 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] путь 4 (20-19) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 8247,0-8250,0 8250,0-8259,2 8259,2-8261,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | БИРАКАН путь I (ЧД-Н) главный [8247пк0-8250пк0] путь 3 (20-упор) приемо-отпр. БИРАКАН - ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [8250пк0-8259пк2] ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] путь 3 (16-21) приемо-отпр. путь 5 (10-23) приемо-отпр. путь 7 (14-27) приемо-отпр. | 1, 3, 5, 7, I | 8247,0-8250,0 8250,0-8259,2 8259,2-8261,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  | 4
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь I (ЧД-Н) главный [8265пк4-8267пк5] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [8259пк2-8261пк6] путь 3 (16-21) приемо-отпр. путь 5 (10-23) приемо-отпр. путь 7 (14-27) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 1 [8261пк6-8265пк4] | 1, 3, 5, 7, I | 8259,2-8261,6 8261,6-8265,4 8265,4-8267,5 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [8 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] путь 4 (8-13) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО путь II (ис.Ч-НД) главный [8259пк2-8261пк6] путь 4 (20-19) приемо-отпр. ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - ИЗВЕСТКОВ З-Д путь 2 [8261пк6-8265пк4] | 2, 4, II | 8259,2-8261,6 8261,6-8265,4 8265,4-8267,5 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [11 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь II (Ч-НД) главный [8265пк4-8267пк5] путь 4 (8-13) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 2 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь II (ис.Ч-НД) главный [8269пк9-8272пк2] | 2, 4, II | 8265,4-8267,5 8267,5-8269,9 8269,9-8272,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВ З-Д путь I (ЧД-Н) главный [8265пк4-8267пк5] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 5 (6-9) приемо-отпр. ИЗВЕСТКОВ З-Д - ЛОНДОКО путь 1 [8267пк5-8269пк9] ЛОНДОКО путь I (ЧД-Н) главный [8269пк9-8272пк2] путь 3 (14-13) приемо-отпр. путь 5 (12-9) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 8265,4-8267,5 8267,5-8269,9 8269,9-8272,2 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [22 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | БУДУКАН путь II (Ч-НД) главный [8288пк6-8290пк5] путь 4 (10-13) приемо-отпр. ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 2 [8272пк2-8288пк6] | 2, 4, II | 8272,2-8288,6 8288,6-8290,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4
Д-ВОСТ | БУДУКАН путь I (ЧД-изоН) главный [8288пк6-8290пк5] ЛОНДОКО - БУДУКАН путь 1 [8272пк2-8288пк6] | 1, I | 8272,2-8288,6 8288,6-8290,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРА путь Четный (Ч-НД) главный [8304пк7-8308пк5] БУДУКАН путь II (Ч-НД) главный [8288пк6-8290пк5] путь 4 (10-13) приемо-отпр. БУДУКАН - БИРА путь 2 [8290пк5-8304пк7] | 2, 4, II, Четный | 8288,6-8290,5 8290,5-8304,7 8304,7-8308,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | БИРА путь Нечетный (ЧД-Н) главный [8305пк2-8308пк6] БУДУКАН путь I (ЧД-изоН) главный [8288пк6-8290пк5] путь 3 (12-9) приемо-отпр. БУДУКАН - БИРА путь 1 [8290пк5-8305пк2] | 1, 3, I, Нечетный | 8288,6-8290,5 8290,5-8305,2 8305,2-8308,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  | 4
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I путь I (ПЧ-2-Н) главный [8349пк3-8353пк2] БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1, I | 8349,3-8353,2 8353,2-8364,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I путь I (ПЧ-2-Н) главный [8349пк3-8353пк2] БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 1 [8353пк2-8364пк7] | 1, I | 8349,3-8353,2 8353,2-8364,7 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [11 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | БИРОБИДЖАН I - ИКУРА путь 2 [8353пк2-8364пк7] | 2 | 8353,2-8364,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/2
Д-ВОСТ | ИКУРА путь I (ЧД-Н) главный [8364пк7-8367пк2] ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1, I | 8364,7-8367,2 8367,2-8392,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 2 [8367пк2-8392пк0] | 2 | 8367,2-8392,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИКУРА - АУР путь 1 [8367пк2-8392пк0] | 1 | 8367,2-8392,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [22 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | АУР - ИН путь 1 [8395пк8-8420пк9] ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] | 1, I, IA | 8395,8-8420,9 8420,9-8425,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  | 4
Д-ВОСТ | АУР - ИН путь 2 [8395пк8-8420пк9] | 2 | 8395,8-8420,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИН путь I (ЧД-исНМIА) главный [8420пк9-8425пк6] путь IA (исНМIА-Н) главный [8420пк9-8425пк6] ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1, I, IA | 8420,9-8425,6 8425,6-8448,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 1 [8425пк6-8448пк8] | 1 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [8 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ИН - ОЛЬГОХТА путь 2 [8425пк6-8448пк8] | 2 | 8425,6-8448,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I путь II (Ч-НД) главный [8473пк2-8475пк8] ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2, II | 8450,9-8473,2 8473,2-8475,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ОЛЬГОХТА - ВОЛОЧАЕВКА I путь 2 [8450пк9-8473пк2] | 2 | 8450,9-8473,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I путь I (ЧД-Н) главный [8473пк2-8475пк8] ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 1 [8475пк8-8478пк6] | 1, I | 8473,2-8475,8 8475,8-8478,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  | 4
Д-ВОСТ | ВОЛОЧАЕВКА I - ТУНГУССКИЙ путь 2 [8475пк8-8478пк6] | 2 | 8475,8-8478,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/5
| Итого по: ДВС 102 ИЗВЕСТКОВАЯ - ДЕЖНЕВКА |  |  |  |  | 55 | 184,6
ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] НИКОЛАЕВКА путь II (Ч-2Н) главный [8495пк8-8497пк8] | 2, II | 8487,0-8495,8 8495,8-8497,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 2 [8487пк0-8495пк8] | 2 | 8487,0-8495,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | ДЕЖНЕВКА - НИКОЛАЕВКА путь 1 [8487пк0-8495пк7] | 1 | 8487,0-8495,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [15 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА путь I (ЧД-1Н) главный [8495пк7-8497пк8] НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 1 [8497пк8-8505пк2] | 1, I | 8495,7-8497,8 8497,8-8505,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4
Д-ВОСТ | НИКОЛАЕВКА - ПРИАМУРСКАЯ путь 2 [8497пк8-8505пк2] | 2 | 8497,8-8505,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [25 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | АМУР путь I (1Ч-1Н) главный [8514пк9-8517пк7] АМУР - ХАБАРОВСК I путь 1 [8517пк7-8520пк2] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 1 [8512пк2-8514пк9] | 1, I | 8512,2-8514,9 8514,9-8517,7 8517,7-8520,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  | 4
Д-ВОСТ | АМУР путь II (2Ч-2Н) главный [8514пк9-8517пк7] АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 2 [8512пк2-8514пк9] | 2, II | 8512,2-8514,9 8514,9-8517,7 8517,7-8520,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510,6-8520,5 | 4,8 | ИССО | 4 | 16 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - ХАБАРОВСК I путь Одн [8510пк6-8520пк5] | Одн | 8510,6-8520,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 30,6 |  |  | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/10 | [5 empty] | 3,8/10 | 3,8/20
Д-ВОСТ | ПОСТ-ПОКРОВСКИЙ - АМУР путь 2 [8512пк2-8514пк9] | 2 | 8512,2-8514,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 1 [8517пк7-8520пк2] ХАБАРОВСК I путь I(зап) (1Ч-ПЭЦ) главный [8520пк2-8523пк1] путь I(вост) (ПЭЦ-Н) главный [8523пк1-8525пк7] ХАБАРОВСК I - ХАБАРОВСК II путь 1 [8525пк7-8528пк8] | 1, I(вост), I(зап) | 8517,7-8520,2 8520,2-8523,1 8523,1-8525,7 8525,7-8528,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4
Д-ВОСТ | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] ХАБАРОВСК I путь II(зап) (2Ч-ПЭЦ) главный [8520пк3-8523пк1] путь II(вост (ПЭЦ-НД) главный [8523пк1-8525пк5] ХАБАРОВСК I - ХАБАРОВСК II путь 2 [8525пк5-8528пк8] | 2, II(вост, II(зап) | 8517,7-8520,3 8520,3-8523,1 8523,1-8525,5 8525,5-8528,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4
Д-ВОСТ | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 2 [8517пк7-8520пк3] | 2 | 8517,7-8520,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/5
Д-ВОСТ | АМУР - ХАБАРОВСК I путь 1 [8517пк7-8520пк2] | 1 | 8517,7-8520,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [22 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | ХАБАРОВСК I - ХАБАРОВСК II путь 2 [8525пк5-8528пк8] | 2 | 8525,5-8528,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/5
Д-ВОСТ | КРАСН РЕЧКА путь II (IIЧ-НМ2А) главный [8541пк0-8544пк7] ХАБАРОВСК II путь I (ЧД-НI) главный [8528пк8-8537пк6] путь 2 (137-536) соединит. путь 21 (436-163) сортиров. путь 3 (135-546) соединит. путь 30 (35-20) деповской путь 31 (73-упор) деповской путь 4 (153-ст.р.р.516) вытяжной путь 41 (466-137) со... (см. карточку) | 2, 21, 3, 30, 31, 4, 41, 42, 43, 45, 46, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 6, 62, 63, 64, 6Г, 6 с-д, 7, 8, 9, I, II | 8528,8-8537,6 8537,6-8541,0 8541,0-8544,7 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [22 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРАСН РЕЧКА путь I (IЧ-НМ1А) главный [8540пк8-8544пк7] путь IАП (НМ1А-Н) главный [8540пк8-8544пк7] ХАБАРОВСК II путь I (ЧД-НI) главный [8528пк8-8537пк6] путь 10 (61-26) деповской путь 103-101 (103-101) съезды_пpоч. путь 107 (272-79) деповской путь 108 (274-83) деповской путь 109 (254-77) деповской п... (см. карточку) | 1, 10, 103-101, 107, 108, 109, 18, 18а, 3, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 44, 47, 70, 70-72, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 86-88, 87, I, IIЕ, IАП | 8528,8-8537,6 8537,6-8540,8 8540,8-8544,7 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [18 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [8559пк5-8562пк1] КРАСН РЕЧКА - КОРФОВСКАЯ путь 2 [8544пк7-8559пк5] | 2, II | 8544,7-8559,5 8559,5-8562,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8562пк1-8574пк4] | 1, I | 8559,5-8562,1 8562,1-8574,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4
| Итого по: ДВС 103 ДЕЖНЕВКА - КОРФОВСКАЯ |  |  |  |  | 31 | 117,8
ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО
Д-ВОСТ | КОРФОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [8559пк5-8562пк1] КОРФОВСКАЯ - КРУГЛИКОВО путь 1 [8562пк1-8574пк4] | 1, I | 8559,5-8562,1 8562,1-8574,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4
Д-ВОСТ | КРУГЛИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8574пк4-8576пк8] КРУГЛИКОВО - ВЕРИНО путь 2 [8576пк8-8589пк1] | 2, II | 8574,4-8576,8 8576,8-8589,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4
Д-ВОСТ | ВЕРИНО путь I (ЧД-Н) главный [8589пк2-8592пк2] КРУГЛИКОВО - ВЕРИНО путь 1 [8576пк8-8589пк2] | 1, I | 8576,8-8589,2 8589,2-8592,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4
Д-ВОСТ | ВЕРИНО путь II (Ч-НД) главный [8589пк1-8592пк2] ВЕРИНО - ХОР путь 2 [8592пк2-8598пк5] ХОР путь II (Ч-Н) главный [8598пк5-8605пк2] | 2, II | 8589,1-8592,2 8592,2-8598,5 8598,5-8605,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ВЕРИНО путь I (ЧД-Н) главный [8589пк2-8592пк2] ВЕРИНО - ХОР путь 1 [8592пк2-8598пк5] ХОР путь I (ЧД-1) главный [8598пк5-8604пк8] | 1, I | 8589,2-8592,2 8592,2-8598,5 8598,5-8604,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  | 4
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА путь II (Ч-НД) главный [8613пк7-8619пк1] ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 2 [8619пк1-8632пк7] | 2, II | 8613,7-8619,1 8619,1-8632,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4
Д-ВОСТ | ДОРМИДОНТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8613пк7-8619пк1] ДОРМИДОНТОВКА - КРАСИЦКИЙ путь 1 [8619пк1-8632пк7] | 1, I | 8613,7-8619,1 8619,1-8632,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4
Д-ВОСТ | АВАН путь I (ЧД-Н) главный [8660пк1-8662пк1] АВАН - КОТИКОВО путь 1 [8662пк1-8672пк2] | 1, I | 8660,1-8662,1 8662,1-8672,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  | 4
Д-ВОСТ | АВАН путь II (Ч-НД) главный [8660пк1-8662пк1] АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8662пк1-8672пк2] | 2, II | 8660,1-8662,1 8662,1-8672,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | АВАН путь II (Ч-НД) главный [8660пк1-8662пк1] АВАН - КОТИКОВО путь 2 [8662пк1-8672пк2] | 2, II | 8660,1-8662,1 8662,1-8672,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь I (ЧД-Н) главный [8679пк9-8682пк0] путь 3 (10-9) приемо-отпр. КОТИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8672пк2-8674пк4] путь 3 (10-11) приемо-отпр. КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 1 [8674пк4-8679пк9] | 1, 3, I | 8672,2-8674,4 8674,4-8679,9 8679,9-8682,0 | 5,2 | К КС | 3 | 12 |  | 4/64 | [6 empty] | 4/64 | [6 empty] | 4/64
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8682пк0] путь 4 (12-11) приемо-отпр. КОТИКОВО путь II (Ч-НД) главный [8672пк2-8674пк4] путь 4 (12-9) приемо-отпр. КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 2 [8674пк4-8679пк9] | 2, 4, II | 8672,2-8674,4 8674,4-8679,9 8679,9-8682,0 | 5,2 | К КС | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/64 | [6 empty] | 4/64 | [6 empty] | 4/64
Д-ВОСТ | КОТИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [8672пк2-8674пк4] КОТИКОВО - ГЕДИКЕ путь 1 [8674пк4-8679пк9] | 1, I | 8672,2-8674,4 8674,4-8679,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4
Д-ВОСТ | ГЕДИКЕ путь II (Ч-НД) главный [8679пк9-8682пк0] ГЕДИКЕ - КАМЕНУШКА путь 2 [8682пк0-8696пк1] | 2, II | 8679,9-8682,0 8682,0-8696,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА путь I (ЧД-Н) главный [8696пк1-8698пк6] КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 1 [8698пк6-8712пк5] | 1, I | 8696,1-8698,6 8698,6-8712,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  | 4
Д-ВОСТ | КАМЕНУШКА путь II (Ч-НД) главный [8696пк1-8698пк6] КАМЕНУШКА - РОЗЕНГАРТОВКА путь 2 [8698пк6-8712пк5] | 2, II | 8696,1-8698,6 8698,6-8712,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4
Д-ВОСТ | РОЗЕНГАРТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [8712пк5-8715пк7] РОЗЕНГАРТОВКА - БОЙЦОВО путь 1 [8715пк7-8735пк1] | 1, I | 8712,5-8715,7 8715,7-8735,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЗВЕНЬЕВОЙ путь I (ис.ЧН-Н) главный [8768пк1-8771пк3] ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 1 [8771пк3-8790пк9] | 1, I | 8768,1-8771,3 8771,3-8790,9 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 |  | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЗВЕНЬЕВОЙ путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8768пк1-8771пк3] ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 2 [8771пк3-8790пк9] | 2, II | 8768,1-8771,3 8771,3-8790,9 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
Д-ВОСТ | ЗВЕНЬЕВОЙ - БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь 2 [8771пк3-8790пк9] | 2 | 8771,3-8790,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [8790пк9-8793пк6] БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 2 [8793пк6-8801пк6] | 2, II | 8790,9-8793,6 8793,6-8801,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/550
Д-ВОСТ | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [8790пк9-8793пк6] БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 1 [8793пк6-8801пк6] ЛУЧЕГОРСК путь I (ЧД-Н) главный [8801пк6-8804пк7] | 1, I | 8790,9-8793,6 8793,6-8801,6 8801,6-8804,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  | 4/550
Д-ВОСТ | БУРЛИТ-ВОЛОЧАЕВСКИЙ - ЛУЧЕГОРСК путь 1 [8793пк6-8801пк6] ЛУЧЕГОРСК путь I (ЧД-Н) главный [8801пк6-8804пк7] | 1, I | 8793,6-8801,6 8801,6-8804,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/10
Д-ВОСТ | ЛАСТОЧКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8812пк7-8814пк9] ЛУЧЕГОРСК путь II (Ч-НД) главный [8801пк6-8804пк7] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 2 [8804пк7-8812пк7] | 2, II | 8801,6-8804,7 8804,7-8812,7 8812,7-8814,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ЛАСТОЧКА путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8812пк7-8815пк0] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] ЛУЧЕГОРСК - ЛАСТОЧКА путь 1 [8804пк7-8812пк7] | 1, I | 8804,7-8812,7 8812,7-8815,0 8815,0-8837,6 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [8 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк5] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк5-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815,0-8837,6 8837,6-8841,5 8841,5-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [22 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 2 [8814пк9-8837пк6] | 2, II | 8814,9-8837,6 8837,6-8840,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк5] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815,0-8837,6 8837,6-8841,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837,6-8840,7 8840,7-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837,6-8840,7 8840,7-8860,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
| Итого по: ДВС 301 КОРФОВСКАЯ - ГУБЕРОВО |  |  |  |  | 38 | 152
ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь I (ис.ЧД-ис.Н) главный [8837пк6-8841пк5] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 1 [8841пк5-8860пк4] ЛАСТОЧКА - ГУБЕРОВО путь 1 [8815пк0-8837пк6] | 1, I | 8815,0-8837,6 8837,6-8841,5 8841,5-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [22 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837,6-8840,7 8840,7-8860,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ГУБЕРОВО путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8837пк6-8840пк7] ГУБЕРОВО - ЭБЕРГАРД путь 2 [8840пк7-8860пк4] | 2, II | 8837,6-8840,7 8840,7-8860,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БП 1560 КМ путь I (ис.ЧД-1) главный [8868пк4-8868пк6] ЭБЕРГАРД путь I (исЧД-Н) главный [8860пк4-8863пк3] путь V (1-Ч5) главный [1пк4-2пк8] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (6-11) приемо-отпр. путь 5-3 (5-3) съезд_глав. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. ЭБЕРГАРД - БП 1560 КМ путь 1 [8863пк3-8868пк4] | 1, 2-4, 3, 5-3, 8-10, I, V | 1,4-2,8 8860,4-8863,3 8863,3-8868,4 8868,4-8868,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [29 empty] | 4
Д-ВОСТ | БП 1560 КМ путь II (ис.Ч-Н) главный [8868пк4-8868пк9] ЭБЕРГАРД путь II (исЧ-НД) главный [8860пк4-8863пк4] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 4 (12-7) приемо-отпр. путь 5-3 (5-3) съезд_глав. путь 6 (16-9) приемо-отпр. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. ЭБЕРГАРД - БП 1560 КМ путь 2 [8863пк4-8868пк4] | 2, 2-4, 4, 5-3, 6, 8-10, II | 8860,4-8863,4 8863,4-8868,4 8868,4-8868,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4
Д-ВОСТ | БП 1560 КМ путь I (ис.ЧД-1) главный [8868пк4-8868пк6] путь II (ис.Ч-Н) главный [8868пк4-8868пк9] БП 1560 КМ - ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 2 [8868пк9-8873пк4] ЭБЕРГАРД - БП 1560 КМ путь 1 [8863пк3-8868пк4] путь 2 [8863пк4-8868пк4] | 1, 2, I, II | 8863,3-8868,4 8863,4-8868,4 8868,4-8868,6 8868,4-8868,9 8868,9-8873,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1560 КМ путь II (ис.Ч-Н) главный [8868пк4-8868пк9] БП 1560 КМ - ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 2 [8868пк9-8873пк4] ДАЛЬНЕРЕЧ I путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8873пк4-8877пк1] путь 4 (20-1) приемо-отпр. путь 5 (16-21) приемо-отпр. путь 6 (18-23) приемо-отпр. путь 7 (4-9) приемо-отпр. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. п... (см. карточку) | 2, 4, 5, 6, 7, 7-5, 8, II | 8868,4-8868,9 8868,9-8873,4 8873,4-8877,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1560 КМ - ДАЛЬНЕРЕЧ I путь 2 [8868пк9-8873пк4] ДАЛЬНЕРЕЧ I путь II (ис.Ч-ис.НД) главный [8873пк4-8877пк1] | 2, II | 8868,9-8873,4 8873,4-8877,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ путь I (ЧД-Н) главный [8879пк4-8881пк1] путь Iо (ЧИ-5) главный [27пк6-27пк7] путь 3-1 (3-1) съезд_глав. ДАЛЬНЕРЕЧ I путь I (2-ис.Н) главный [8874пк3-8877пк1] путь 29-27 (29-27) съезд_глав. путь 3 (8-35) приемо-отпр. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ДАЛЬНЕРЕЧ I - БП 1571 КМ путь 1 [8877пк1-8879п... (см. карточку) | 1, 29-27, 3, 3-1, 7-5, I, Iо | 27,6-27,7 8874,3-8877,1 8877,1-8879,4 8879,4-8881,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1571 КМ путь I (ЧД-Н) главный [8879пк4-8881пк1] путь Iо (ЧИ-5) главный [27пк6-27пк7] путь 3-1 (3-1) съезд_глав. БП 1571 КМ - ЛАЗО путь 1 [8881пк1-8883пк7] ДАЛЬНЕРЕЧ I - БП 1571 КМ путь 1 [8877пк1-8879пк4] | 1, 3-1, I, Iо | 27,6-27,7 8877,1-8879,4 8879,4-8881,1 8881,1-8883,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ЛАЗО путь I (ЧД-Н) главный [8883пк7-8886пк2] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 5 (16-17) приемо-отпр. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 1 [8886пк2-8891пк0] | 1, 2-4, 3, 3-1, 5, 7-5, I | 8883,7-8886,2 8886,2-8891,0 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 |  | 4/550 | [13 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ЛАЗО путь II (Ч-НД) главный [8883пк7-8886пк2] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (20-15) приемо-отпр. путь 6 (14-21) приемо-отпр. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 2 [8886пк2-8891пк0] | 2, 2-4, 3-1, 4, 6, 7-5, II | 8883,7-8886,2 8886,2-8891,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ЛАЗО путь I (ЧД-Н) главный [8883пк7-8886пк2] ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 1 [8886пк2-8891пк0] | 1, I | 8883,7-8886,2 8886,2-8891,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк0-8893пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (12-13) приемо-отпр. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ЛАЗО - ГРУШЕВОЕ путь 2 [8886пк2-8891пк0] | 2, 2-4, 3-1, 4, 6, 6-8, 7-5, II | 8886,2-8891,0 8891,0-8893,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/550
Д-ВОСТ | ГРУШЕВОЕ путь II (Ч-ис.НД) главный [8891пк1-8893пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (12-13) приемо-отпр. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-5 (7-5) съезд_глав. ГРУШЕВОЕ - ПРОХАСКО путь 2 [8893пк1-8913пк3] | 2, 2-4, 3-1, 4, 6, 6-8, 7-5, II | 8891,1-8893,1 8893,1-8913,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ПРОХАСКО путь I (ЧД-Н) главный [8913пк3-8915пк9] ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 1 [8915пк9-8920пк4] | 1, I | 8913,3-8915,9 8915,9-8920,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 1 [8915пк9-8920пк4] ФИЛАРЕТОВКА путь I (ЧД-ис.Н) главный [8920пк4-8922пк5] путь 3 (12-15) приемо-отпр. ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 1 [8922пк5-8930пк1] | 1, 3, I | 8915,9-8920,4 8920,4-8922,5 8922,5-8930,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ПРОХАСКО - ФИЛАРЕТОВКА путь 2 [8915пк9-8920пк4] ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8920пк4-8922пк5] путь 4 (10-11) приемо-отпр. ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 2 [8922пк5-8930пк1] | 2, 4, II | 8915,9-8920,4 8920,4-8922,5 8922,5-8930,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ФИЛАРЕТОВКА путь I (ЧД-ис.Н) главный [8920пк4-8922пк5] ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 1 [8922пк5-8930пк1] | 1, I | 8920,4-8922,5 8922,5-8930,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ФИЛАРЕТОВКА путь II (ис.Ч-НД) главный [8920пк4-8922пк5] ФИЛАРЕТОВКА - РУЖИНО путь 2 [8922пк5-8930пк1] | 2, II | 8920,4-8922,5 8922,5-8930,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | БП 1634 КМ путь I (ЧД-Ч1) главный [8943пк0-8944пк7] ЛЕСОЗАВОДСК II путь Iо (Ч-Н) главный [3пк2-5пк4] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ЛЕСОЗАВОДСК II - БП 1634 КМ путь н [5пк4-11пк1] | 2, I, Iо, н | 3,2-5,4 5,4-11,1 8943,0-8944,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1634 КМ путь I (ЧД-Ч1) главный [8943пк0-8944пк7] БП 1634 КМ - КАБАРГА путь 1 [8944пк7-8952пк9] КАБАРГА путь I (ЧД-ис. Н) главный [8952пк9-8955пк2] путь 3 (12-9) приемо-отпр. | 1, 3, I | 8943,0-8944,7 8944,7-8952,9 8952,9-8955,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  | 4/550
Д-ВОСТ | БП 1634 КМ путь II (ис.Ч-НД) главный [8943пк0-8944пк7] БП 1634 КМ - КАБАРГА путь 2 [8944пк7-8952пк9] КАБАРГА путь II (Ч-НД) главный [8952пк9-8955пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 2, 4, II | 8943,0-8944,7 8944,7-8952,9 8952,9-8955,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/550
Д-ВОСТ | КАБАРГА путь II (Ч-НД) главный [8952пк9-8955пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. КАБАРГА - ШМАКОВКА путь 2 [8955пк2-8974пк1] ШМАКОВКА путь II (Ч-НД) главный [8974пк1-8977пк1] путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 6 (20-13) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 8952,9-8955,2 8955,2-8974,1 8974,1-8977,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [8974пк1-8977пк1] путь 3 (16-11) приемо-отпр. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 1 [8977пк1-9001пк4] | 1, 3, I | 8974,1-8977,1 8977,1-9001,4 | 0,4 | ТР КС | 2 | 8 |  | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | ШМАКОВКА путь II (Ч-НД) главный [8974пк1-8977пк1] путь 4 (14-9) приемо-отпр. ШМАКОВКА - СУНГАЧ путь 2 [8977пк1-9001пк4] | 2, 4, II | 8974,1-8977,1 8977,1-9001,4 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/400
Д-ВОСТ | СУНГАЧ путь II (Ч-НД) главный [9001пк4-9003пк6] путь 4 (16-15) приемо-отпр. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 2 [9003пк6-9012пк8] | 2, 4, II | 9001,4-9003,6 9003,6-9012,8 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4
Д-ВОСТ | СУНГАЧ путь 3 (10-5) приемо-отпр. СУНГАЧ - СВИЯГИНО путь 1 [9003пк6-9012пк9] | 1, 3 | 9003,6-9012,9 | 0,4 | ТР КС | 2 | 8 | [8 empty] | 4 | [20 empty] | 4
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО путь II (Ч-НД) главный [9012пк8-9016пк1] путь 4 (10-9) приемо-отпр. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 2 [9016пк1-9046пк6] | 2, 4, II | 9012,8-9016,1 9016,1-9046,6 | 0,4 | ТР КС | 2 | 8 | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4
Д-ВОСТ | СВИЯГИНО путь 3 (12-13) приемо-отпр. СВИЯГИНО - СПАССК-ДАЛЬН путь 1 [9016пк1-9046пк6] | 1, 3 | 9016,1-9046,6 | 0,4 | ТР КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4
Д-ВОСТ | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 1 [9057пк7-9066пк4] | 1 | 9057,7-9066,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [15 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | СТАРЫЙ КЛЮЧ - КНОРРИНГ путь 2 [9057пк7-9066пк5] | 2 | 9057,7-9066,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 1 [9069пк1-9088пк10] | 1 | 9069,1-9088,10 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 | [8 empty] | 3,8/550 | [13 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КНОРРИНГ - МУЧНАЯ путь 2 [9069пк1-9088пк10] | 2 | 9069,1-9088,10 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 | [11 empty] | 3,8/550 | [13 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 2 [9092пк2-9107пк0] | 2 | 9092,2-9107,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | МУЧНАЯ - СИБИРЦЕВО путь 1 [9092пк2-9107пк0] | 1 | 9092,2-9107,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  | 4/550
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] путь 10 (82-123) сортиров. путь 11 (80-149) сортиров. путь 16 (110-181) приемо-отпр. путь 17 (112-93) приемо-отпр. путь 19 (116-173) приемо-отпр. путь 20 (114-171) приемо-отпр. путь 4 (28-143) приемо-отпр. ... (см. карточку) | 10, 11, 16, 17, 19, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 9107,0-9113,12 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь 3 (60-135) приемо-отпр. | 3, I | 9107,0-9113,12 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь 3 (60-135) приемо-отпр. СИБИРЦЕВО - ОРЕХОВО-ПРИМ путь 1 [9113пк12-9118пк0] | 1, 3, I | 9107,0-9113,12 9113,12-9118,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [9107пк0-9113пк12] | II | 9107,0-9113,12 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] | I | 9107,0-9113,12 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/960 | [13 empty] | 4/960
Д-ВОСТ | ДАЛЬНЕРЕЧ II путь Iо (ис.Ч-Н) главный [19пк1-21пк2] ДАЛЬНЕРЕЧ II - БП 1571 КМ путь н [21пк2-27пк6] | Iо, н | 19,1-21,2 21,2-27,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ЛЕСОЗАВОДСК II - БП 1634 КМ путь н [6пк4-6пк8] | н | 6,4-6,8 |  | ИССО | 2 | 8 |  | 4/38 | [6 empty] | 4/38
| Итого по: ДВС 302 ГУБЕРОВО - СИБИРЦЕВО |  |  |  |  | 54 | 215
ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь I (НГ-Н) главный [9107пк0-9113пк12] путь 3 (60-135) приемо-отпр. СИБИРЦЕВО - ОРЕХОВО-ПРИМ путь 1 [9113пк12-9118пк0] | 1, 3, I | 9107,0-9113,12 9113,12-9118,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ИППОЛИТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [9130пк4-9134пк0] путь 3 (14-5) приемо-отпр. ИППОЛИТОВКА - ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь 1 [9134пк0-9139пк9] | 1, 3, I | 9130,4-9134,0 9134,0-9139,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь II (Ч-ис НД) главный [9139пк9-9142пк6] путь 4 (14-11) приемо-отпр. ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 2 [9142пк6-9147пк8] | 2, 4, II | 9139,9-9142,6 9142,6-9147,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/550
Д-ВОСТ | ОЗЕРНАЯ ПАДЬ путь I (ЧД-Н) главный [9139пк9-9142пк6] путь 3 (10-13) приемо-отпр. путь 5 (20-17) приемо-отпр. путь 7 (22-19) приемо-отпр. ОЗЕРНАЯ ПАДЬ - НОВОШАХТИНСКАЯ путь 1 [9142пк6-9147пк8] | 1, 3, 5, 7, I | 9139,9-9142,6 9142,6-9147,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/550
Д-ВОСТ | ДУБИНИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [9157пк3-9160пк2] путь 3 (22-21) приемо-отпр. путь 5 (18-25) приемо-отпр. путь 7 (30-41) приемо-отпр. ДУБИНИНСКИЙ - УССУРИЙСК путь 1 [9160пк2-9173пк6] | 1, 3, 5, 7, I | 9157,3-9160,2 9160,2-9173,6 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [8 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь I (ЧН-ис Н) главный [9173пк6-9179пк1] путь 12 (170-129) приемо-отпр. путь 14 (168-131) приемо-отпр. путь 15 (18-35) сортиров. путь 16 (106-127) приемо-отпр. путь 17 (60-33) сортиров. путь 18 (156-141) приемо-отпр. путь 19 (62-43) сортиров. путь 20 (144-18) приемо-отпр. путь 21 (76-ст.... (см. карточку) | 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 34, 36, 38, 5, 7, I | 9173,6-9179,1 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [22 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь I (ЧН-ис Н) главный [9173пк6-9179пк1] УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 1 [9179пк1-9189пк7] | 1, I | 9173,6-9179,1 9179,1-9189,7 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [15 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь II (Чх-2Н) главный [9178пк7-9179пк1] УССУРИЙСК - БАНЕВУРОВО путь 2 [9179пк1-9189пк7] | 2, II | 9178,7-9179,1 9179,1-9189,7 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/400
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь 15 (18-35) сортиров. | 15 |  |  | Тек. сод. пути | 7 | 14 | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [6 empty] | 2
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь 90 (117-91) подъездной | 90 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  | 2 | [13 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Д-ВОСТ | УССУРИЙСК путь 325 (358-403) сортиров. | 325 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 2
Д-ВОСТ | БАНЕВУРОВО путь II (Ч-НЧ) главный [9189пк7-9191пк8] путь 4 (12-9) приемо-отпр. БАНЕВУРОВО - БАРАНОВСКИЙ путь 2 [9191пк8-9198пк1] | 2, 4, II | 9189,7-9191,8 9191,8-9198,1 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 |  |  |  |  | 3,8/400
Д-ВОСТ | БАНЕВУРОВО путь I (ЧН-ис Н) главный [9189пк7-9191пк7] путь 3 (10-11) приемо-отпр. БАНЕВУРОВО - БАРАНОВСКИЙ путь 1 [9191пк7-9198пк2] | 1, 3, I | 9189,7-9191,7 9191,7-9198,2 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 |  | 3,8/400
Д-ВОСТ | БАНЕВУРОВО путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | 2 |  |  |  | 2 | [13 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] РАЗДОЛЬНОЕ путь I (ЧН-Н) главный [9213пк9-9216пк2] | 1, I | 9198,2-9202,1 9202,1-9213,9 9213,9-9216,2 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 | [8 empty] | 3,8/550 | [13 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9202пк1-9213пк9] РАЗДОЛЬНОЕ путь II (Ч-НЧ) главный [9213пк9-9216пк2] | 2, II | 9198,1-9202,1 9202,1-9213,9 9213,9-9216,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] путь 2 [9202пк1-9213пк9] | 1, 2, I, II | 9198,1-9202,1 9198,2-9202,1 9202,1-9213,9 | 9,5 | Строит. | 2 | 4 | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь I (ис ЧН-ис Н) главный [9198пк2-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 1 [9202пк1-9213пк9] | 1, I | 9198,2-9202,1 9202,1-9213,9 | 9,5 | Строит. | 4 | 11,6 |  | 3,8/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 3,8/0,1 |  |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь II (ис Ч-НЧ) главный [9198пк1-9202пк1] БАРАНОВСКИЙ - РАЗДОЛЬНОЕ путь 2 [9202пк1-9213пк9] | 2, II | 9198,1-9202,1 9202,1-9213,9 | 9,5 | Строит. | 2 | 5,8 | 2/0,1 |  |  |  | 3,8/0,1
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ путь 8 (16-19) приемо-отпр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк1-9228пк1] РАЗДОЛЬНОЕ путь I (ЧН-Н) главный [9213пк9-9216пк2] РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 1 [9216пк2-9225пк1] | 1, I | 9213,9-9216,2 9216,2-9225,1 9225,1-9228,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [15 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО путь II (ис. 2Ч-2Н) главный [9225пк1-9228пк1] РАЗДОЛЬНОЕ путь II (Ч-НЧ) главный [9213пк9-9216пк2] РАЗДОЛЬНОЕ - КИПАРИСОВО путь 2 [9216пк2-9225пк1] | 2, II | 9213,9-9216,2 9216,2-9225,1 9225,1-9228,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 |  |  |  |  | 3,8/550
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк1-9228пк1] КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9228пк1-9241пк9] | 1, I | 9225,1-9228,1 9228,1-9241,9 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 | [11 empty] | 3,8/550 | [13 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО путь II (ис. 2Ч-2Н) главный [9225пк1-9228пк1] КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 2 [9228пк1-9241пк9] | 2, II | 9225,1-9228,1 9228,1-9241,9 | 0,5 | ТР КС | 2 | 7,6 | [11 empty] | 3,8/550 | [13 empty] | 3,8/550
Д-ВОСТ | КИПАРИСОВО путь I (ис. 1Ч-1Н) главный [9225пк1-9228пк1] КИПАРИСОВО - НАДЕЖДИНСКАЯ путь 1 [9228пк1-9241пк9] | 1, I | 9225,1-9228,1 9228,1-9241,9 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 |  | 3,8/550
Д-ВОСТ | АМУРСК ЗАЛИВ путь I (ЧД-ис.Н) главный [9250пк1-9252пк5] путь II (Ч-НВ) главный [9250пк1-9252пк5] путь I Угл (9-НУ) главный [3пк8-4пк1] путь II Угл (37-НЧ) главный [1пк6-2пк3] путь 3 (38-7) приемо-отпр. путь 4 (42-17) приемо-отпр. путь 6 (14-5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 3, 4, 6, I, II, II Угл, I Угл | 1,6-2,3 3,8-4,1 9250,1-9252,5 |  | Строит. | 1 | 40 | 40/0,1
| Итого по: ДВС 303 СИБИРЦЕВО - ВЛАДИВОСТОК |  |  |  |  | 50 | 180,8
ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 1 [51пк0-63пк0] | 1 | 51,0-63,0 | 4 | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4
Д-ВОСТ | СМОЛЯНИНОВО - НОВОНЕЖИНО путь 2 [51пк0-63пк0] | 2 | 51,0-63,0 | 3,5 | ТР КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 1 [65пк4-78пк2] | 1 | 65,4-78,2 | 3,5 | ТР КС | 1 | 4 | [21 empty] | 4
Д-ВОСТ | НОВОНЕЖИНО - АНИСИМОВКА путь 2 [65пк4-78пк2] | 2 | 65,4-78,2 | 4,5 | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4
Д-ВОСТ | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 1 [80пк9-90пк2] | 1 | 80,9-90,2 | 4,5 | ТР КС | 1 | 4 | 4
Д-ВОСТ | АНИСИМОВКА - ТИГРОВЫЙ путь 2 [80пк9-90пк2] | 2 | 80,9-90,2 | 5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
Д-ВОСТ | ТИГРОВЫЙ путь I (ЧН-Н) главный [90пк2-93пк7] | I | 90,2-93,7 | 4,5 | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4
Д-ВОСТ | ТИГРОВЫЙ путь II (Ч-ис НЧ) главный [90пк2-93пк7] | II | 90,2-93,7 | 3,5 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4
Д-ВОСТ | ПТИЧИЙ КЛЮЧ - ЛОЗОВЫЙ путь 1 [136пк0-140пк5] | 1 | 136,0-140,5 |  | ИССО | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
| Итого по: ДВС 304 УГЛОВАЯ - ЛОЗОВЫЙ |  |  |  |  | 12 | 48
ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО - ЛУЧКИ путь одн [3пк0-19пк3] | одн | 3,0-19,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  |  |  |  | 2,5/50
Д-ВОСТ | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк0-41пк4] | одн | 22,0-41,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [11 empty] | 2,5/50 | [6 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ЛУЧКИ - ХОРОЛЬСК путь одн [22пк0-41пк4] | одн | 22,0-41,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [21 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк0-68пк10] | одн | 45,0-68,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | 2,5/100
Д-ВОСТ | ХОРОЛЬСК - КАМЕНЬ-РЫБОЛ путь одн [45пк0-68пк10] | одн | 45,0-68,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [14 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ВАССИАНОВКА путь I (Ч-Н) главный [21пк3-22пк9] СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [2пк0-21пк3] | I, одн | 2,0-21,3 21,3-22,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  | 2,5/100
Д-ВОСТ | СИБИРЦЕВО - ВАССИАНОВКА путь одн [6пк0-20пк10] | одн | 6,0-20,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  |  |  | 2,5/50
Д-ВОСТ | ВАССИАНОВКА - РЕТТИХОВКА путь одн [22пк9-26пк10] | одн | 22,9-26,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [10 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [35пк5-35пк7] | одн | 35,5-35,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/12
Д-ВОСТ | БУЯНКИ путь II (Ч-Н) главный [40пк5-41пк10] РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [33пк0-40пк5] | II, одн | 33,0-40,5 40,5-41,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [10 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | РЕТТИХОВКА - БУЯНКИ путь одн [32пк0-37пк10] | одн | 32,0-37,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | БУЯНКИ путь II (Ч-Н) главный [42пк0-44пк1] БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | II, одн | 42,0-44,1 44,1-55,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | БУЯНКИ - ТИХОРЕЧНОЕ путь одн [44пк1-55пк10] | одн | 44,1-55,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [24 empty] | 2,5/50
Д-ВОСТ | ТИХОРЕЧНОЕ - ЧЕРНЫШЕВКА путь одн [60пк3-68пк7] | одн | 60,3-68,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [14 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | ЧЕРНЫШЕВКА - АРСЕНЬЕВ путь одн [71пк0-80пк10] | одн | 71,0-80,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | 2,5/80
Д-ВОСТ | АРСЕНЬЕВ путь 16 (50-упор) погр.-выгр. | 16 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/100
Д-ВОСТ | АРСЕНЬЕВ - СЫСОЕВКА путь одн [84пк0-92пк10] | одн | 84,0-92,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [16 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | СЫСОЕВКА - ВАРФОЛОМЕЕВКА путь одн [95пк0-104пк6] | одн | 95,0-104,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | ВАРФОЛОМЕЕВКА - ЛИМОННИК путь одн [109пк7-127пк9] | одн | 109,7-127,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  |  |  |  | 2,5/80
Д-ВОСТ | ЛИМОННИК - НОВОЧУГУЕВКА путь одн [130пк0-161пк10] | одн | 130,0-161,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [11 empty] | 2,5/80
Д-ВОСТ | ГРОДЕКОВО - РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь одн [108пк0-115пк8] | одн | 108,0-115,8 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 | [6 empty] | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150
Д-ВОСТ | РАССЫПНАЯ ПАДЬ путь 1 (1-2) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/200 | [17 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | БАРАНОВСКИЙ - ОЛЕНЕВОД путь одн [5пк1-10пк10] | одн | 5,1-10,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/13
Д-ВОСТ | ОЛЕНЕВОД - ВИНЕВИТИНО путь одн [12пк8-14пк10] | одн | 12,8-14,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/10
Д-ВОСТ | ВИНЕВИТИНО - ПРОВАЛОВО путь одн [39пк6-39пк6] | одн | 39,6-39,6 |  | ИССО | 1 | 4 |  |  |  | 4/14
Д-ВОСТ | ВИНЕВИТИНО - ПРОВАЛОВО путь одн [42пк1-44пк10] | одн | 42,1-44,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/12
Д-ВОСТ | БАРСОВЫЙ - ПРИМОРСКАЯ путь одн [78пк1-79пк10] | одн | 78,1-79,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/6
Д-ВОСТ | БАМБУРОВО - РЯЗАНОВКА путь одн [136пк10-136пк10] | одн | 136,10-136,10 |  | ИССО | 5 | 40 | 8/9 |  |  | 8/9 |  |  |  | 8/9 |  |  | 8/9 |  |  |  | 8/9
Д-ВОСТ | БАМБУРОВО - РЯЗАНОВКА путь одн [144пк9-144пк9] | одн | 144,9-144,9 |  | ИССО | 5 | 40 | 8/9 |  |  | 8/9 |  |  |  | 8/9 |  |  | 8/9 |  |  |  | 8/9
Д-ВОСТ | МАХАЛИНО - КАМЫШОВАЯ путь одн [197пк3-197пк3] | одн | 197,3-197,3 |  | ИССО | 3 | 12 | [10 empty] | 4/8 |  |  |  | 4/8 |  |  | 4/8
| Итого по: ДВС 305 ГРОДЕКОВО - ХАСАН |  |  |  |  | 48 | 202
ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА
Д-ВОСТ | НАХОДКА-ВОСТ путь ГПII (ис 2Ч-М401) главный [13пк0-22пк9] путь 1Ч (1Ч-ст.р.р.8) главный [13пк0-15пк7] не задано(.) | 1Ч, ГПII | 13,0-15,7 13,0-22,9 | 7,5 | ЦУКС | 9 | 36 | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
| Итого по: ДВС 306 ЛОЗОВЫЙ-НАХОДКА-МЫС АСТАФЬЕВА |  |  |  |  | 9 | 36
ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ
Д-ВОСТ | ВАНДАН путь I (Ч-Н) главный [79пк2-80пк9] ВАНДАН - ФОРЕЛЬ путь Одн [80пк9-95пк0] ФОРЕЛЬ путь I (Ч-Н) главный [95пк0-96пк7] | I, Одн | 79,2-80,9 80,9-95,0 95,0-96,7 | 16,7 | Строит. | 2 | 10 | 6/1,1 |  |  |  | 4/1,1
Д-ВОСТ | ВАНДАН - ФОРЕЛЬ путь Одн [80пк9-95пк0] ФОРЕЛЬ путь I (Ч-Н) главный [95пк0-96пк7] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. ФОРЕЛЬ - ДАЛЬНЕВОСТ путь Одн [96пк7-108пк7] | 2, 3, I, Одн | 80,9-95,0 95,0-96,7 96,7-108,7 | 4,9 | Строит. | 4 | 38 | [8 empty] | 9,5/1,2 | 9,5/1,2 | 9,5/1,2 |  |  |  |  | 9,5/1,3
Д-ВОСТ | ВАНДАН - ФОРЕЛЬ путь Одн [80пк9-95пк0] | Одн | 80,9-95,0 | 4,8 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Д-ВОСТ | ДАЛЬНЕВОСТ путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [108пк7-110пк8] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. ДАЛЬНЕВОСТ - ЛИТОВКО путь Одн [110пк8-117пк8] ФОРЕЛЬ - ДАЛЬНЕВОСТ путь Одн [96пк7-108пк7] | 2, 3, I, Одн | 108,7-110,8 110,8-117,8 96,7-108,7 | 4,9 | Строит. | 2 | 20 |  | 10/1,6 | 10/1,6
Д-ВОСТ | ДАЛЬНЕВОСТ путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [108пк7-110пк8] ДАЛЬНЕВОСТ - ЛИТОВКО путь Одн [110пк8-117пк8] ЛИТОВКО путь I (Ч-Н) главный [117пк8-120пк4] | I, Одн | 108,7-110,8 110,8-117,8 117,8-120,4 | 9,4 | Строит. | 6 | 30 | [7 empty] | 6/1,6 |  |  |  | 4/1,6 |  |  | 6/1,6 |  |  |  | 4/1,6 |  |  | 6/1,6 |  |  |  | 4/1,6
Д-ВОСТ | ДАЛЬНЕВОСТ - ЛИТОВКО путь Одн [110пк8-117пк8] ЛИТОВКО путь I (Ч-Н) главный [117пк8-120пк4] путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 3 (8-23) приемо-отпр. путь 4 (18-11) приемо-отпр. путь 6 (12-7) приемо-отпр. ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-137пк1] | 2, 3, 4, 6, I, Одн | 110,8-117,8 117,8-120,4 120,4-137,1 | 7,3 | Строит. | 5 | 52,5 |  | 10,5/1,4 | 10,5/1,4 | 10,5/1,4 | [5 empty] | 10,5/1,4 | 10,5/1,5
Д-ВОСТ | ЛИТОВКО путь I (Ч-Н) главный [117пк8-120пк4] ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-137пк1] САНБОЛИ путь I (Ч-Н) главный [137пк1-138пк8] | I, Одн | 117,8-120,4 120,4-137,1 137,1-138,8 | 18,1 | Строит. | 3 | 16 | 6/1,8 |  |  |  | 4/1,8 |  |  | 6/1,8
Д-ВОСТ | ЛИТОВКО - САНБОЛИ путь Одн [120пк4-137пк1] | Одн | 120,4-137,1 | 17,6 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
| Итого по: ДВС 401 ВОЛОЧАЕВКА II - МЫЛКИ |  |  |  |  | 28 | 190,5
ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ
Д-ВОСТ | БП 9 КМ путь I (исIЧ-IН) главный [8пк6-9пк9] БП 9 КМ - КУМТЭ путь 1 [9пк9-18пк4] ПИВАНЬ - БП 9 КМ путь 1 [2пк6-2пк9] | 1, I | 2,6-2,9 8,6-9,9 9,9-18,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/16
Д-ВОСТ | КУН путь I (I Ч-Н) главный [94пк1-96пк8] путь II (IIЧ-1) главный [94пк1-96пк1] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (12-7) приемо-отпр. путь 3,гпп (3-ГПП(ис)) прочий путь 4 (14-5) приемо-отпр. путь 6 (6-упор) прочий путь 8-10 (8-10) съезд_глав. ПОНИ путь I (ис Ч-Н) главный [81пк9-84пк0] путь II (6-ис 2... (см. карточку) | 1, 10-12, 2, 2-4, 3, 3-1, 3,гпп, 4, 5, 6, 7, 7-5, 8-10, I, II | 81,9-84,0 82,1-84,0 84,0-94,1 94,1-96,1 94,1-96,8 | 2,5 | Строит. | 8 | 40 |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | САГДЖЕМУ - УКТУР путь 1 [132пк6-137пк9] УКТУР путь I (ис. Ч-Н) главный [137пк9-140пк1] путь 10 (8-упор) прочий путь 2 (6-5) приемо-отпр. путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 5 (11-М1) соединит. путь 7 (7-М3) соединит. (нов. строит.) путь(.) УКТУР - АКСАКА путь 1 [140пк1-146пк6] | 1, 10, 2, 3, 5, 7, I | 132,6-137,9 137,9-140,1 140,1-146,6 | 4,6 | Строит. | 12 | 56 |  |  |  | 6/0,1 | 6/0,1 | 2/0,1 |  |  |  |  | 6/0,1 | 6/0,1 | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 |  |  |  |  | 2/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1
Д-ВОСТ | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) спец. (нов. строит.) путь(.) УКТУР путь I (ис. Ч-Н) главный [137пк9-140пк1] путь 10 (8-упор) прочий путь 2 (6-5) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (10-9) приемо-о... (см. карточку) | 1, 10, 2, (2 - 4), 3, 4, 5, 7, I | 137,9-140,1 140,1-146,6 146,6-148,6 | 9,5 | Строит. | 8 | 40 |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | АКСАКА путь I (ис. Ч-ис. Н) главный [146пк6-148пк6] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. путь 5 (5-упор) спец. (нов. строит.) путь(.) АКСАКА - ГАЛИЦКИЙ путь 1 [148пк6-153пк1] ГАЛИЦКИЙ путь I (Ч-Н) главный [153пк1-156пк1] путь 2 (ост.СП№4-6) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезд пр-отп... (см. карточку) | 1, 2, (2 - 4), 2А, 3, 4, 5, (5 - 3), (6 - 8), I | 146,6-148,6 148,6-153,1 153,1-156,1 | 4,3 | Строит. | 8 | 40 |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ГАЛИЦКИЙ путь I (Ч-Н) главный [153пк1-156пк1] путь 2 (ост.СП№4-6) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезд пр-отп путь 2А (ост.СП№6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) прочий путь (5 - 3) (5-3) съезд пр-отп путь (6 - 8) (6-8) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) ГАЛИЦКИЙ - КЕНАЙ путь 1 [156пк1-161пк3] КЕНАЙ... (см. карточку) | 1, 2, (2 - 4), 2А, 3, 4, (5 - 3), (6 - 8), I | 153,1-156,1 156,1-161,3 161,3-163,4 | 7,7 | Строит. | 7 | 36 |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | КЕНАЙ - УДОМИ путь 1 [163пк4-172пк4] УДОМИ путь I (ис.1Ч-1Н) главный [172пк4-174пк4] путь 2 (ст.р.рСП№6-ст.р.рСП№1) приемо-отпр. путь 3 (ст.р.рСП№2-ст.р.р№3) приемо-отпр. путь 4 (ст.р.р№8-Упор) спец. (нов. строит.) путь(.) УДОМИ - ОУНЭ путь 1 [174пк4-181пк5] | 1, 2, 3, 4, I | 163,4-172,4 172,4-174,4 174,4-181,5 | 9,8 | Строит. | 7 | 36 |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | НОВЫЙ КУЗНЕЦОВСКИЙ - ТОННЕЛЬ путь 2 [192пк5-197пк2] путь 3 [192пк5-197пк2] ТОННЕЛЬ путь II (2Ч-Н) главный [197пк2-198пк2] путь I (1Ч-4) главный [197пк2-197пк8] путь 2 (2-упор) прочий путь 4 (6-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ТОННЕЛЬ - МУЛИ путь 2 [198пк2-202пк3] | 2, 3, 4, I, II | 192,5-197,2 197,2-197,8 197,2-198,2 198,2-202,3 | 2,2 | Строит. | 8 | 40 |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ВЫСОКОГОРНАЯ путь 9 (32-15) приемо-отпр. | 9 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/6 | [6 empty] | 4/6
| Итого по: ДВС 402 КОМСОМОЛЬСК - ВЫСОКОГОРНАЯ |  |  |  |  | 61 | 302
ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ
Д-ВОСТ | ДЖИГДАСИ путь I (Ч-Н) главный [270пк1-275пк3] путь 104 (104-упор) прочий путь 2 (4-3) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезд пр-отп путь 2А (ЧМ2Б-ост.СП№4) приемо-отпр. путь 2Б (102-ЧМ2Б) приемо-отпр. путь 3 (10-1) приемо-отпр. путь 4 (5-упор) прочий путь (6 - 8) (6-8) съезд пр-отп (нов. строит.) пут... (см. карточку) | 1, 104, 2, (2 - 4), 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, (6 - 8), 7, I | 260,1-262,0 262,0-270,1 270,1-275,3 | 3,5 | Строит. | 7 | 36 |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | БОДАН - ЛЮДЮ путь 1 [324пк9-331пк0] ЛЮДЮ путь I (ис.Ч-ис.Н) главный [331пк0-333пк8] путь 2 (ост.СП№4-6) приемо-отпр. путь (2 - 4) (2-4) съезд пр-отп путь 2А (ост.СП№6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) спец. путь (5 - 3) (5-3) съезд пр-отп путь (6 - 8) (6-8) съезд пр-отп (нов. строит.) путь(.) ЛЮДЮ - Т... (см. карточку) | 1, 2, (2 - 4), 2А, 4, (5 - 3), (6 - 8), I | 324,9-331,0 331,0-333,8 333,8-339,2 | 9,9 | Строит. | 7 | 36 |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Д-ВОСТ | ЛЮДЮ - ТУМНИН путь 1 [333пк8-339пк2] | 1 | 333,8-339,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/200
Д-ВОСТ | ДАЙЧИ путь I (Ч-Н) главный [352пк4-355пк6] ДАЙЧИ - ХУТУ путь 1 [355пк6-365пк2] ТУМНИН - ДАЙЧИ путь 1 [341пк5-352пк4] | 1, I | 341,5-352,4 352,4-355,6 355,6-365,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
Д-ВОСТ | ДАЙЧИ - ХУТУ путь 1 [355пк6-365пк2] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2Т (6-упор) погр.-выгр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(объезжее) ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] | 1, 2, 2Т, 3, I | 355,6-365,2 365,2-367,2 367,2-375,6 | 4 | Строит. | 4 | 16 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ДАЙЧИ - ХУТУ путь 1 [355пк6-365пк2] ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2Т (6-упор) погр.-выгр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(глухое) ХУТУ - ИМБО путь 1 [367пк2-375пк6] | 1, 2, 2Т, 3, I | 355,6-365,2 365,2-367,2 367,2-375,6 | 2,5 | Строит. | 5 | 10 | [5 empty] | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
Д-ВОСТ | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-378пк4] путь II (2-IIН) главный [375пк8-378пк4] путь 11-9 (11-9) съезд_глав. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (4-упор) прочий путь 7-5 (7-5) съезд_глав. (нов. строит.) путь(.) ХУТУ путь I (Ч-Н) главный [365пк2-367пк2] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 2Т (6-упор) пог... (см. карточку) | 1, 11-9, 2, 2Т, 3, 3-1, 4, 7-5, I, II | 365,2-367,2 367,2-375,6 375,6-378,4 375,8-378,4 | 0,4 | Строит. | 4 | 16 |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0
Д-ВОСТ | ИМБО путь I (Ч-IН) главный [375пк6-378пк4] | I | 375,6-378,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
Д-ВОСТ | УСТЬ-ОРОЧИ - ЧЕПСАРЫ путь 1 [381пк6-389пк2] | 1 | 381,6-389,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/200
Д-ВОСТ | ЛАНДЫШИ путь I (1Ч-Н) главный [402пк6-405пк0] путь II (2Ч-1) главный [402пк6-404пк6] путь 1 (ост.о.сп10-упор) подъездной путь 10-11 (10-11) съезд_п/п путь 14-15 (14-15) съезд_п/п путь 17-18 (17-18) съезд_п/п путь 1а (М3-10) подъездной путь 2 (12-переезд) подъездной путь 4 (2-3) приемо-отпр. путь 4 (... (см. карточку) | 1, 10-11, 14-15, 17-18, 1а, 2, 4, 5, 6, 7, I, II | 399,7-402,6 402,6-404,6 402,6-405,0 405,0-411,8 | 3,5 | Строит. | 8 | 40 |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ДЮАНКА путь I (ис.Ч-ис.Н) главный [411пк8-413пк9] путь 13-11 (13-11) съезд пр-отп путь 1с (9-М3) соединит. путь 2 (6-1) приемо-отпр. путь 3 (2-21) приемо-отпр. путь 4 (4-17) приемо-отпр. путь 6 (8-15) приемо-отпр. путь 7 (10-упор) прочий путь 8 (7-упор) прочий (нов. строит.) путь(.) ДЮАНКА - ВАНИНО ... (см. карточку) | 1, 13-11, 1с, 2, 3, 4, 6, 7, 8, I | 405,0-411,8 411,8-413,9 413,9-421,1 | 4,4 | Строит. | 8 | 40 |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | ВАНИНО путь I (Ч-НС) главный [421пк1-436пк8] путь 3 (о.ост.СП14-ис. НВ) приемо-отпр. путь 5 (8-35) приемо-отпр. путь 71 (212-217) приемо-отпр. путь 72 (214-215) приемо-отпр. путь 73 (216-213) приемо-отпр. путь 74 (218-211) приемо-отпр. путь 75 (о.о.сп210-19) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ВАНИН... (см. карточку) | 1, 3, 5, 71, 72, 73, 74, 75, I | 413,9-421,1 421,1-436,8 436,8-440,8 | 12,1 | Строит. | 30 | 180 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1
Д-ВОСТ | ВАНИНО путь I (Ч-НС) главный [421пк1-436пк8] путь 3 (о.ост.СП14-ис. НВ) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(Токи) ВАНИНО - СОВГАВАНЬ-СОРТ путь 1 [436пк8-440пк8] ДЮАНКА - ВАНИНО путь 1 [413пк9-421пк1] | 1, 3, I | 413,9-421,1 421,1-436,8 436,8-440,8 | 12,1 | Строит. | 30 | 180 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1
Д-ВОСТ | ВАНИНО путь I (Ч-НС) главный [421пк1-436пк8] путь 21 (12-упор) вытяжной путь 22 (остр.о.59-упор) прочий путь 23 (13-упор) погр.-выгр. путь 24 (63-упор) погр.-выгр. путь 25 (37-омтр.о.101) ходовой (нов. строит.) путь(Парк Ванино) ВАНИНО - СОВГАВАНЬ-СОРТ путь 1 [436пк8-440пк8] ДЮАНКА - ВАНИНО путь 1 [... (см. карточку) | 1, 21, 22, 23, 24, 25, I | 413,9-421,1 421,1-436,8 436,8-440,8 | 12,2 | Строит. | 30 | 180 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1
Д-ВОСТ | ДЮАНКА - ВАНИНО путь 1 [413пк9-421пк1] | 1 | 413,9-421,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | ВАНИНО путь I (Ч-НС) главный [421пк1-436пк8] путь III (НВ-остр.о.сп9) главный [425пк0-437пк5] (нов. строит.) путь(.) ВАНИНО - СОВГАВАНЬ-СОРТ путь 1 [436пк8-440пк8] СОВГАВАНЬ-СОРТ путь I (ис Ч-ис Н) главный [440пк8-445пк5] путь 2 (28-5) приемо-отпр. путь 3 (остр.о.сп2-19) приемо-отпр. (нов. строит.) ... (см. карточку) | 1, 2, 3, I, III | 421,1-436,8 425,0-437,5 436,8-440,8 440,8-445,5 | 0,1 | Строит. | 30 | 180 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1
Д-ВОСТ | ВАНИНО - СОВГАВАНЬ-СОРТ путь 1 [436пк8-440пк8] СОВГАВАНЬ-СОРТ путь I (ис Ч-ис Н) главный [440пк8-445пк5] путь 2 (28-5) приемо-отпр. путь 3 (остр.о.сп2-19) приемо-отпр. путь 4 (32-27) приемо-отпр. путь 5 (30-13) приемо-отпр. путь 6 (36-31) приемо-отпр. путь 8 (20-17) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, I | 436,8-440,8 440,8-445,5 445,5-455,7 | 0,1 | Строит. | 30 | 180 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1 | 6/0,1
Д-ВОСТ | ВАНИНО - СОВГАВАНЬ-СОРТ путь 1 [436пк8-440пк8] | 1 | 436,8-440,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/300
| Итого по: ДВС 403 ВЫСОКОГОРНАЯ - СОВГАВАНЬ |  |  |  |  | 199 | 1118
ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ
Д-ВОСТ | МУКУНГА - СОЛОНИ путь 1 [3356пк5-3364пк0] | 1 | 3356,5-3364,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | СОЛОНИ - НАЛЬДЫ путь 1 [3366пк3-3374пк0] | 1 | 3366,3-3374,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/250 |  |  | 4/250 | [13 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | ГЕРБИ - ТАЛИДЖАК путь 1 [3458пк7-3467пк3] | 1 | 3458,7-3467,3 |  | ИССО | 2 | 8 | [9 empty] | 4/18 | [9 empty] | 4/18
Д-ВОСТ | БОЛЕН - МОНИ путь 1 [3639пк8-3659пк0] | 1 | 3639,8-3659,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4
Д-ВОСТ | ХАРПИЧАН - ГОРИН путь 1 [3704пк0-3713пк9] | 1 | 3704,0-3713,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4 | [20 empty] | 4 |  |  | 4
Д-ВОСТ | МАВРИНСКИЙ - ХУРМУЛИ путь 1 [3741пк2-3749пк8] | 1 | 3741,2-3749,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/100 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
| Итого по: ДВС 404 СОЛОНИ - МАВРИНСКИЙ |  |  |  |  | 17 | 68
ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ
Д-ВОСТ | МУСТАХ - ПП 3140 КМ путь 1 [3131пк3-3140пк0] | 1 | 3131,3-3140,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | ПП 3140 КМ - УЛЬМА путь 1 [3140пк2-3147пк6] | 1 | 3140,2-3147,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | УЛЬМА - ЭТЫРКЭН путь 1 [3150пк8-3160пк6] | 1 | 3150,8-3160,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | ЭТЫРКЭН - ПП 3169 КМ путь 1 [3163пк1-3169пк0] | 1 | 3163,1-3169,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | ПП 3169 КМ - АМГАН путь 1 [3169пк3-3177пк5] | 1 | 3169,3-3177,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/150
Д-ВОСТ | АМГАН путь I (Ч-Н) главный [3177пк5-3181пк2] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Амган - п.п. 3188км) АМГАН - ШУГАРА путь 1 [3181пк2-3193пк3] ШУГАРА путь I (Ч-Н) главный [3193пк3-3196пк5] ХОДОВОЙ ПУТЬ(Амган - п.п. 3188км) | 1, I | 3177,5-3181,2 3181,2-3193,3 3193,3-3196,5 |  | Строит. | 2 | 34 | [5 empty] | 17/1 | [13 empty] | 17/1
Д-ВОСТ | СТЛАНИК - АЛОНКА путь 1 [3235пк0-3246пк3] | 1 | 3235,0-3246,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/300
Д-ВОСТ | АЛОНКА - КЫЧЫРАНКЫ путь 1 [3249пк8-3261пк8] | 1 | 3249,8-3261,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/300
Д-ВОСТ | ЧЕБАНГДА - БУРЕИНСК путь 1 [3283пк1-3287пк5] | 1 | 3283,1-3287,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | БУРЕИНСК - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [3290пк7-3295пк4] | 1 | 3290,7-3295,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/250 | [13 empty] | 4/250
| Итого по: ДВС 405 ТУНГАЛА - Н. УРГАЛ |  |  |  |  | 12 | 66
ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА
Д-ВОСТ | ИЗВЕСТКОВАЯ - БРУСИТ путь 1 [4пк9-17пк2] | 1 | 4,9-17,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | БРУСИТ - КУЛЬДУР путь 1 [18пк8-29пк3] | 1 | 18,8-29,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/1 | [24 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | КУЛЬДУР - ПЕРЕВАЛЬНЫЙ путь 1 [31пк1-50пк0] | 1 | 31,1-50,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПЕРЕВАЛЬНЫЙ - ТАЛАНДЖА путь 1 [51пк7-77пк6] | 1 | 51,7-77,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТАЛАНДЖА - ЗИМОВЬЕ путь 1 [80пк0-97пк9] | 1 | 80,0-97,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ЗИМОВЬЕ - ЭХИЛКАН путь 1 [100пк0-120пк6] | 1 | 100,0-120,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ЭХИЛКАН - ТАРАКЕЛОК путь 1 [122пк0-132пк8] | 1 | 122,0-132,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТАРАКЕЛОК - АЛАНАП путь 1 [134пк6-155пк8] | 1 | 134,6-155,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | АЛАНАП - ТЫРМА путь 1 [157пк0-168пк7] | 1 | 157,0-168,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТЫРМА - МАЛИННИК путь 1 [170пк7-185пк1] | 1 | 170,7-185,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1
Д-ВОСТ | МАЛИННИК - МОШКА путь 1 [187пк0-202пк2] | 1 | 187,0-202,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | МОШКА - СОГДА путь 1 [204пк0-209пк5] | 1 | 204,0-209,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | СОГДА - УШМАН путь 1 [211пк4-224пк3] | 1 | 211,4-224,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | УШМАН - КОРЧАГИН путь 1 [226пк0-238пк10] | 1 | 226,0-238,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | УШМАН - КОРЧАГИН путь 1 [226пк0-240пк0] | 1 | 226,0-240,0 |  | ИССО | 4 | 16 | 4/18 |  |  |  | 4/18 | [6 empty] | 4/18 | [6 empty] | 4/18
Д-ВОСТ | КОРЧАГИН - ЯГДЫНЬЯ путь 1 [241пк6-253пк8] | 1 | 241,6-253,8 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | 4/250 | [6 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250 |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | ЯГДЫНЬЯ - ДОЛИНА путь 1 [255пк8-273пк3] | 1 | 255,8-273,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/250 | [10 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | ДОЛИНА - ЭЛЬГА путь 1 [275пк1-284пк5] | 1 | 275,1-284,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250 | [13 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | ЭЛЬГА - АДНИКАН путь 1 [286пк7-303пк5] | 1 | 286,7-303,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300
Д-ВОСТ | АДНИКАН - ДУБЛИКАН путь 1 [306пк1-326пк2] | 1 | 306,1-326,2 | 19,2 | Тек. сод. пути | 8 | 32 | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200
Д-ВОСТ | ДУБЛИКАН - НОВЫЙ УРГАЛ путь 1 [327пк7-345пк7] | 1 | 327,7-345,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 8/400 | [6 empty] | 4/200 |  |  | 4/200
Д-ВОСТ | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [348пк7-357пк0] | 1 | 348,7-357,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | НОВЫЙ УРГАЛ - УРГАЛ I путь 1 [3303пк7-3311пк0] | 1 | 3303,7-3311,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | УРГАЛ I - РЗД 349 КМ путь 1 [359пк2-365пк4] | 1 | 359,2-365,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/250 | [17 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | РЗД 349 КМ - ЧЕГДОМЫН путь 1 [367пк6-371пк7] | 1 | 367,6-371,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/250 | [13 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | УРГАЛ I - ЧЕМЧУКО путь 1 [3313пк2-3322пк7] | 1 | 3313,2-3322,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 | [10 empty] | 4/250
Д-ВОСТ | ЧЕМЧУКО - МУГУЛЕ путь 1 [3325пк1-3338пк1] | 1 | 3325,1-3338,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/250 |  |  | 4/250 | [10 empty] | 4/250 |  |  | 4/250
Д-ВОСТ | МУГУЛЕ - МУКУНГА путь 1 [3340пк5-3354пк6] | 1 | 3340,5-3354,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/250 |  |  | 4/250 | [13 empty] | 4/250
| Итого по: ДВС 406 ИЗВЕСТКОВАЯ - ЧЕГДОМЫН - МУКУНГА |  |  |  |  | 75 | 300
ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 1Б,В (ст. р.р303-Нс) главный [1пк0-4пк2] путь I (402-гр.станции) главный [331пк8-341пк4] не задано(.) МЫЛКИ путь I (исЧ-19) главный [316пк8-320пк3] путь IA (19-Н) главный [316пк8-320пк3] путь 2 (2-19) приемо-отпр. путь 2А (21-5) приемо-отпр. путь 3 (16-37) приемо-отпр. путь 3А (11-9) ... (см. карточку) | 1Б,В, 2, 2А, 3, 3А, 4, 6, 8, I, IA, Одн | 1,0-4,2 316,8-320,3 320,3-331,6 331,8-341,4 | 3 | Строит. | 8 | 32 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 112-114 (112-114) съезд пр-отп путь 15 (104-101) приемо-отпр. путь 16 (108-103) приемо-отпр. путь 24 (301-упор) спец. путь 47 (6-упор) спец. путь 52 (исМ105-107) спец. путь 8 (105-исМ103) прочий (нов. строит.) путь(Треугольник с выходом на Парк Новый Мир) | 112-114, 15, 16, 24, 47, 52, 8 |  | 6,4 | Строит. | 8 | 44 |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | КОМС-СОРТ путь 11 (44-31) приемо-отпр. путь 12 (46-33) приемо-отпр. путь 13 (62-19) приемо-отпр. путь 14-16 (14-16) съезды_пpоч. путь 17-15 (17-15) съезд пр-отп путь 18-20 (18-20) съезды_пpоч. путь 1Г (58-11) приемо-отпр. путь 22-24 (22-24) съезды_пpоч. путь 26-28 (26-28) съезды_пpоч. путь 30-32 (30... (см. карточку) | 11, 12, 13, 14-16, 17-15, 18-20, 1Г, 22-24, 26-28, 30-32, 3-1, 36, 36-38, 37, 38, 39, 40-42, 40Т, 42, 43, 45, 46, 47, 48В, 49В, 5, 52-54, 6, 7, 7-5, 8, 9 |  | 8,1 | Строит. | 8 | 44 |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1 |  |  |  | 5,5/0,1 |  |  | 5,5/0,1
Д-ВОСТ | ЛИАН - ХАЛЬГАСО путь 1 [3776пк2-3788пк8] | 1 | 3776,2-3788,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  |  | 4
| Итого по: ДВС 407 ХУРМУЛИ - МЫЛКИ - ДЗЕМГИ |  |  |  |  | 27 | 132
ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ
Д-ВОСТ | КОРСАКОВ - ХРИСТОФОРОВКА путь 1 [7пк10-12пк7] | 1 | 7,10-12,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/80 | 4/80 | 4/80
Д-ВОСТ | ДОЛИНСК - СОВЕТСКОЕ-САХ путь 1 [85пк9-104пк10] | 1 | 85,9-104,10 | 1 | Тек. сод. пути | 10 | 40 |  |  | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 | [5 empty] | 4/20 | 4/20 |  |  |  | 4/20 | 4/20
Д-ВОСТ | ТУМАНОВО-САХ - ВАХРУШЕВ-САХ путь 1 [268пк4-299пк3] | 1 | 268,4-299,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ВАХРУШЕВ-САХ - ПОРОНАЙСК путь 1 [301пк1-328пк6] | 1 | 301,1-328,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ОЛЕНЬ-САХ - БУЮКЛЫ путь 1 [350пк9-380пк2] | 1 | 350,9-380,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | СМИРНЫХ-САХ - ПОБЕДИНО-САХ путь 1 [404пк5-404пк5] | 1 | 404,5-404,5 |  | ИССО | 2 | 8 | [23 empty] | 4/30 | 4/30
Д-ВОСТ | СМИРНЫХ-САХ - ПОБЕДИНО-САХ путь 1 [403пк9-412пк8] | 1 | 403,9-412,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1
Д-ВОСТ | ПОБЕДИНО-САХ - ОНОР путь 1 [414пк6-452пк6] | 1 | 414,6-452,6 | 1,5 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/30 | [11 empty] | 4/30 | [8 empty] | 8/60
Д-ВОСТ | ОНОР - ПАЛЕВО путь 1 [454пк1-507пк2] | 1 | 454,1-507,2 | 3,6 | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  |  | 4/40 | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 | 4/40 | [5 empty] | 4/40
Д-ВОСТ | ОНОР - ПАЛЕВО путь 1 [454пк1-507пк2] | 1 | 454,1-507,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/1 | [5 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [508пк4-531пк6] | 1 | 508,4-531,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПАЛЕВО - ТЫМОВСК путь 1 [508пк4-531пк6] | 1 | 508,4-531,6 | 1,5 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30 | [8 empty] | 4/30 |  |  |  |  | 4/30
Д-ВОСТ | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [533пк2-588пк5] | 1 | 533,2-588,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ТЫМОВСК - АЛЬБА путь 1 [533пк2-588пк5] | 1 | 533,2-588,5 | 1,5 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/30 | [8 empty] | 4/30 | [13 empty] | 4/30
Д-ВОСТ | НЫШ - НОГЛИКИ путь 1 [632пк7-632пк7] | 1 | 632,7-632,7 |  | ИССО | 3 | 12 | [15 empty] | 4/34 | 4/34 | 4/32
Д-ВОСТ | НЫШ - НОГЛИКИ путь 1 [610пк7-653пк3] | 1 | 610,7-653,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
Д-ВОСТ | ПИОНЕРЫ-САХ путь I (Н-Ч) главный [89пк5-89пк5] | I | 89,5-89,5 |  | ИССО | 4 | 16 |  |  |  | 4/12 | [6 empty] | 4/12 | [6 empty] | 4/12 | [6 empty] | 4/11
Д-ВОСТ | ТОМАРИ - ПЕНЗЕНСКАЯ путь 1 [154пк1-173пк2] | 1 | 154,1-173,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
| Итого по: ДВС 501 САХАЛИНСКИЙ |  |  |  |  | 53 | 212
ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН
Д-ВОСТ | ЗАЯЧИЙ путь 2 (ст.р.р.5-1) приемо-отпр. путь 2А (2-ст.р.р.5) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЗАЯЧИЙ - ЛАРБА путь 1 [2205пк3-2215пк7] ЛАРБА путь I (Ч-H) главный [2215пк7-2218пк0] путь 2 (16-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 1, 2, 2А, I | 2205,3-2215,7 2215,7-2218,0 |  | Строит. | 1 | 4320 | 4320/1
Д-ВОСТ | МОХОВОЙ путь I (Ч-Н) главный [2280пк2-2282пк9] МОХОВОЙ - КУТЫКАН путь 1 [2282пк9-2288пк7] ХОРОГОЧИ - МОХОВОЙ путь 1 [2269пк5-2280пк2] | 1, I | 2269,5-2280,2 2280,2-2282,9 2282,9-2288,7 |  | Строит. | 2 | 16 | [18 empty] | 8/1 |  |  |  | 8/1
| Итого по: ДВС 601 ХАНИ-КУРЬЯН |  |  |  |  | 3 | 4336
ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА
Д-ВОСТ | БЕСТУЖЕВО - ДЖЕЛИНГРА путь 1 [2378пк5-2391пк9] | 1 | 2378,5-2391,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/100
Д-ВОСТ | КУДУЛИ - УНАХА путь 1 [2473пк4-2492пк9] | 1 | 2473,4-2492,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/100
Д-ВОСТ | УНАХА - ДИПКУН путь 1 [2496пк5-2509пк3] | 1 | 2496,5-2509,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/100
Д-ВОСТ | ДЕСС - МОСК.КОМСОМ. путь 1 [2527пк6-2541пк5] | 1 | 2527,6-2541,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/4
| Итого по: ДВС 602 БЕСТУЖЕВО - ТУНГАЛА |  |  |  |  | 4 | 8
ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ
Д-ВОСТ | ПП 153 КМ путь II (2Ч-1) главный [152пк9-153пк1] (нов. строит.) путь(.) ФЕДОСЕЕВ (нов. строит.) путь(2) ФЕДОСЕЕВ - ПП 153 КМ путь 2 [145пк0-152пк9] | 2, II | 145,0-152,9 152,9-153,1 |  | Строит. | 1 | 4392 | 4392/1
Д-ВОСТ | БЕСТУЖЕВО - ГИЛЮЙ путь 1 [209пк5-223пк9] | 1 | 209,5-223,9 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | РИХАРД ЗОРГЕ - ЯКУТСКИЙ путь 1 [271пк3-285пк3] | 1 | 271,3-285,3 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 | [9 empty] | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | ЯКУТСКИЙ - НАГОРНАЯ-ЯКУТ путь 1 [287пк2-297пк7] | 1 | 287,2-297,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | НАГОРНАЯ-ЯКУТ - АЯМ путь 1 [299пк9-317пк6] | 1 | 299,9-317,6 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 8/120 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | ЗОЛОТИНКА - ОКУРДАН путь 1 [341пк8-356пк7] | 1 | 341,8-356,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | ОКУРДАН - ОБОРЧО путь 1 [358пк7-382пк5] | 1 | 358,7-382,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
Д-ВОСТ | БЕРКАКИТ - НЕРЮНГРИ-ПАС путь 1 [400пк6-407пк7] | 1 | 400,6-407,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/60
| Итого по: ДВС 603 ШТУРМ- СЕТИ |  |  |  |  | 56 | 4612
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:42 АС АПВО-2. АО «НИИАС»
СОГЛАСОВАНО:
ЦЗ-ЦД ___________________________________ Глазков М.О.
ЦЗ-ЦДИ __________________________________ Шевцов Е.А.
ЦЗ ______________________________________ Макаров А.С.
ЦЭК-ТЭ _________________________________ Санько В.М.