## Январь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Горьковская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01
ГОРЬК 103 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ МУРОМСКИЙ
ГОРЬК | ОБРОЧНОЕ - КЕМЛЯ путь 1 [88пк9-92пк7] | 1 | 88,9-92,7 |  | ИССО | 3 | 6 | [12 empty] | 2/7 | [8 empty] | 2/7 | [5 empty] | 2/7
| Итого по: ГОРЬК 103 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ МУРОМСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 6
ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ
ГОРЬК | ПОЛОГОВКА - СЕРЕЖА путь 1 [243пк10-252пк1] | 1 | 243,10-252,1 | 8,1 | РП | 3 | 16,5 | [26 empty] | 5,5/800 |  | 5,5/800 | 5,5/800
ГОРЬК | СОЛОВЕЙКО - ПОЛОГОВКА путь 1 [237пк8-241пк8] | 1 | 237,8-241,8 | 4 | РП | 5 | 27,5 | [12 empty] | 5,5/800 |  | 5,5/800 | 5,5/800 |  |  |  | 5,5/800 |  | 5,5/890
| Итого по: ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ |  |  |  |  | 8 | 44
ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | ОБХОД - ЗУБАНЬЯ путь 1 [653пк7-670пк8] | 1 | 653,7-670,8 | 60,8 | Тек. сод. пути | 6 | 19 | [7 empty] | 3/12000 | 3/12000 | 3/12000 |  |  | 4/12000 | 3/6000 | 3/6800
ГОРЬК | ЗУБАНЬЯ - ШАХУНЬЯ путь 1 [673пк0-679пк3] | 1 | 673,0-679,3 | 24,8 | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [15 empty] | 3/8200 | 2/8300 |  |  | 3/8300
| Итого по: ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 27
ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-МОСК - ТОЛОКОНЦЕВО путь 1 [441пк8-450пк8] | 1 | 441,8-450,8 | 29,2 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [23 empty] | 2/7300 |  |  | 2/7300 | 2/7300 | 2/7300
ГОРЬК | КАЛИКИНО - ЛИНДА путь 1 [469пк7-475пк3] | 1 | 469,7-475,3 | 24 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [20 empty] | 2/8000 | 2/8000 | 2/8000
ГОРЬК | ЛИНДА путь I (Н1-Ч1) главный [477пк1-477пк6] | I | 477,1-477,6 | 0,4 | РП | 1 | 4 | [13 empty] | 4/422
ГОРЬК | ЛИНДА - ТАРАСИХА путь 1 [477пк6-485пк7] | 1 | 477,6-485,7 | 8,2 | РП | 8 | 64 | [15 empty] | 8/800 |  | 8/800 |  | 8/800 |  | 8/800 |  | 8/800 |  | 8/800 |  | 8/800 |  | 8/800
| Итого по: ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК |  |  |  |  | 16 | 82
ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ
ГОРЬК | ОРИЧИ - СТРИЖИ путь 2 [916пк3-927пк2] | 2 | 916,3-927,2 | 10,8 | РС | 2 | 12 | [27 empty] | 6 |  |  | 6
ГОРЬК | АЦВЕЖ - КОТЕЛЬНИЧ I путь 1 [844пк2-868пк2] | 1 | 844,2-868,2 | 0,8 | ТР КС | 2 | 7 | [14 empty] | 3,5/800 | [13 empty] | 3,5/800
| Итого по: ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 19
ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ
ГОРЬК | ПОЗДИНО - ПОЛОЙ путь 1 [970пк0-974пк7] | 1 | 970,0-974,7 | 3,6 | ТР КС | 2 | 6 | [13 empty] | 3/600 | [13 empty] | 3/600
ГОРЬК | ПОЗДИНО - ПОЛОЙ путь 2 [969пк9-975пк7] | 2 | 969,9-975,7 | 3,6 | ТР КС | 2 | 6 | [16 empty] | 3/600 | [13 empty] | 3/600
| Итого по: ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 12
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
ГОРЬК | ШУР путь I (Н-ЧД) главный [1207пк0-1209пк0] | I | 1207,0-1209,0 | 3,6 | ТР КС | 3 | 10,5 | [13 empty] | 3,5/200 | [6 empty] | 3,5/200 | [6 empty] | 3,5/200
ГОРЬК | ШУР - ПИБАНЬШУР путь 2 [1209пк0-1212пк8] | 2 | 1209,0-1212,8 | 3,3 | ТР КС | 3 | 10,5 | [16 empty] | 3,5/300 | [6 empty] | 3,5/300 | [6 empty] | 3,5/300
| Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 21
ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ
ГОРЬК | УРМАРЫ путь I (ЧД-Н) главный [704пк9-707пк2] путь 3 (12-19) приемо-отпр. | 3, I | 704,9-707,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3 | [28 empty] | 3
ГОРЬК | ТЮРЛЕМА путь I (ЧД-Н) главный [726пк0-728пк3] путь 3 (9-14) приемо-отпр. | 3, I | 726,0-728,3 | 0,5 | ТР КС | 2 | 6 | [14 empty] | 6
ГОРЬК | СВИЯЖСК - ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ путь 1 [753пк4-758пк2] | 1 | 753,4-758,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,5 | [14 empty] | 3,5/500
ГОРЬК | СВИЯЖСК - ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ путь 2 [753пк4-758пк2] | 2 | 753,4-758,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,5 | [17 empty] | 3,5/500
ГОРЬК | ЮДИНО путь 16 (310-315) сортиров. | 16 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/150
| Итого по: ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 22
ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ
ГОРЬК | ЛЮГА путь I (ЧД-Н) главный [1010пк0-1012пк0] | I | 1010,0-1012,0 | 1 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1000
| Итого по: ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 4
ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ
ГОРЬК | КРАСНОУФИМСК путь II (Ч-НД) главный [1430пк9-1435пк3] | II | 1430,9-1435,3 |  | Эксп. КС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/10
ГОРЬК | УФИМКА - АФАНАСЬЕВСКИЙ путь 2 [1459пк0-1482пк9] | 2 | 1459,0-1482,9 | 4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [28 empty] | 3,8/1000
| Итого по: ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 5,8
ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ
ГОРЬК | АРМЯЗЬ - ШОЛЬЯ путь 1 [1156пк0-1164пк0] | 1 | 1156,0-1164,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [20 empty] | 2/3 |  |  | 2/3
ГОРЬК | ШОЛЬЯ путь II (Ч-НД) главный [1164пк6-1166пк2] | II | 1164,6-1166,2 | 1,5 | РП | 2 | 12 | [12 empty] | 6/778 |  |  | 6/800
ГОРЬК | ШОЛЬЯ - КАМА путь 2 [1166пк2-1171пк0] | 2 | 1166,2-1171,0 | 4,9 | РП | 4 | 24 | [19 empty] | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800
| Итого по: ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 40
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:34 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Февраль
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Горьковская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02
ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ
ГОРЬК | ТРАКТОВ-АРЗ путь II (Н2-Ч2) главный [423пк5-423пк6] | II | 423,5-423,6 | 0,1 | РП | 1 | 4 | [16 empty] | 4/119
ГОРЬК | ТРАКТОВ-АРЗ - БОБЫЛЬСКАЯ путь 2 [423пк7-427пк9] | 2 | 423,7-427,9 | 4,3 | РП | 3 | 18 | [19 empty] | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800
ГОРЬК | КНЯЖИХА - ШУМЕРЛЯ путь 1 [567пк3-589пк7] | 1 | 567,3-589,7 |  | ИССО | 4 | 16 | [8 empty] | 4/18 |  |  |  | 4/18 | [6 empty] | 4/18 | [6 empty] | 4/18
| Итого по: ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 38
ГОРЬК 103 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ МУРОМСКИЙ
ГОРЬК | АТЬМА - ОБРОЧНОЕ путь 1 [73пк0-86пк8] | 1 | 73,0-86,8 |  | ИССО | 1 | 2 | [10 empty] | 2/7
| Итого по: ГОРЬК 103 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ МУРОМСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 2
ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ
ГОРЬК | ПОЛОГОВКА - СЕРЕЖА путь 1 [243пк10-252пк1] | 1 | 243,10-252,1 | 8,1 | РП | 7 | 38,5 |  |  | 5,5/800 |  | 5,5/800 | 5,5/800 |  |  |  | 5,5/800 |  | 5,5/800 | 5,5/800 |  |  |  | 5,5/960
ГОРЬК | ЗЕЛЕЦИНО стр. 122, 124, 139, 144, 156, 166, 171 |  |  |  | КР СЦБ | 3 | 7,5 |  |  | 2,5/1 |  | 2,5/1 | [5 empty] | 2,5/1
| Итого по: ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ |  |  |  |  | 10 | 46
ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | ШЕМАНИХА - УСТА путь 2 [592пк4-613пк3] | 2 | 592,4-613,3 | 24,6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [9 empty] | 3,5/3500
ГОРЬК | ШЕМАНИХА - УСТА путь 1 [592пк4-613пк3] | 1 | 592,4-613,3 | 24,6 | ТР КС | 1 | 3,5 |  |  |  |  | 3,5/3500
ГОРЬК | АРЬЯ - ОБХОД путь 1 [636пк2-651пк6] | 1 | 636,2-651,6 | 18,6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [16 empty] | 3,5/3100
ГОРЬК | АРЬЯ - ОБХОД путь 2 [636пк2-651пк6] | 2 | 636,2-651,6 | 18,6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [23 empty] | 3,5/3100
ГОРЬК | ОБХОД - ЗУБАНЬЯ путь 1 [653пк7-670пк8] | 1 | 653,7-670,8 | 7 | ТР КС | 1 | 3,5 |  |  | 3,5/1000
ГОРЬК | ОБХОД - ЗУБАНЬЯ путь 2 [653пк7-670пк8] | 2 | 653,7-670,8 | 7 | ТР КС | 1 | 3,5 | [11 empty] | 3,5/1000
ГОРЬК | ЗУБАНЬЯ - ШАХУНЬЯ путь 1 [673пк0-679пк3] | 1 | 673,0-679,3 | 6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [16 empty] | 3,5/1000
ГОРЬК | ЗУБАНЬЯ - ШАХУНЬЯ путь 2 [673пк0-679пк3] | 2 | 673,0-679,3 | 7 | ТР КС | 1 | 3,5 | [27 empty] | 3,5/1000
ГОРЬК | ШАХУНЬЯ - ТОНШАЕВО путь 1 [684пк1-698пк3] | 1 | 684,1-698,3 | 7 | ТР КС | 1 | 3,5 | [24 empty] | 3,5/1000
ГОРЬК | ШАХУНЬЯ - ТОНШАЕВО путь 2 [684пк1-697пк9] | 2 | 684,1-697,9 | 7 | ТР КС | 1 | 3,5 | [19 empty] | 3,5/1000
ГОРЬК | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 1 [700пк2-716пк1] | 1 | 700,2-716,1 | 6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [24 empty] | 3,5/1000
ГОРЬК | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 2 [699пк9-716пк1] | 2 | 699,9-716,1 | 6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [17 empty] | 3,5/1000
ГОРЬК | ПИЖМА стр. 12, 15, 25 (нов.стр.)стр.пер.(стр.16) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [18 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ПИЖМА - БУРЕПОЛОМ путь 2 [719пк0-734пк3] | 2 | 719,0-734,3 | 6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [5 empty] | 3,5/1000
ГОРЬК | ПИЖМА - БУРЕПОЛОМ путь 1 [718пк4-734пк3] | 1 | 718,4-734,3 | 6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [10 empty] | 3,5/1000
| Итого по: ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 15 | 51,5
ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ стр. 11, 202, 264, 315, 328, 339, 36, 374, 378, 390, 418, 420, 428, 431, 435, 48 |  |  |  | КР СЦБ | 3 | 7,5 | [10 empty] | 2,5/1 |  | 2,5/1 | [5 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ЛИНДА - ТАРАСИХА путь 1 [477пк6-485пк7] | 1 | 477,6-485,7 | 8,2 | РП | 2 | 16 |  |  | 8/800 |  | 8/1000
ГОРЬК | ТАРАСИХА путь I (ЧД-Н) главный [485пк7-486пк2] | I | 485,7-486,2 | 0,4 | РП | 1 | 4 | [6 empty] | 4/437
ГОРЬК | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 2 [526пк4-547пк4] | 2 | 526,4-547,4 | 20 | ТР КС | 1 | 3,5 | [11 empty] | 3,5/1700
ГОРЬК | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 1 [526пк4-547пк4] | 1 | 526,4-547,4 | 20 | ТР КС | 1 | 3,5 | [16 empty] | 3,5/1800
| Итого по: ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК |  |  |  |  | 8 | 34,5
ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | ИЛЬИНО - СЕЙМА путь 1 [380пк3-380пк10] | 1 | 380,3-380,10 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/800
ГОРЬК | СЕЙМА стр. 15, 22, 26, 28, 32, 42, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [27 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ИГУМНОВО - ДОСКИНО путь 4 [417пк0-426пк0] | 4 | 417,0-426,0 | 7 | ТР КС | 3 | 10,5 | [13 empty] | 3,5/2350 | [5 empty] | 3,5/2350 | [5 empty] | 3,5/2300
| Итого по: ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 17
ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [870пк4-887пк5] | 1 | 870,4-887,5 | 56 | Тек. сод. пути | 7 | 14 | 2/1200 |  |  | 2/8000 | 2/12000 |  | 2/8000 | 2/12000 |  |  | 2/7400 | 2/7400
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [870пк4-887пк5] | 1 | 870,4-887,5 |  | ИССО | 1 | 3 | [6 empty] | 3/1
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [871пк2-887пк2] | 1 | 871,2-887,2 |  | ИССО | 1 | 3 | [25 empty] | 3/1
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [870пк4-887пк5] | 1 | 870,4-887,5 |  | ИССО | 3 | 9 | [11 empty] | 3/15 |  |  | 3/15 | [6 empty] | 3/15
ГОРЬК | ШАЛЕГОВО - ОРИЧИ путь 2 [904пк9-913пк6] | 2 | 904,9-913,6 | 8,4 | ТР КС | 1 | 3,5 | [25 empty] | 3,5/8400
ГОРЬК | ОРИЧИ - СТРИЖИ путь 2 [916пк3-927пк2] | 2 | 916,3-927,2 | 10,8 | РС | 1 | 6 |  |  |  | 6
ГОРЬК | СТРИЖИ путь II (св.Ч-св.НД) главный | II |  | 2,1 | РС | 2 | 8 | [10 empty] | 2 |  |  | 6
ГОРЬК | СТРИЖИ - ЛЯНГАСОВО путь 2 [929пк5-935пк1] | 2 | 929,5-935,1 | 5,5 | РС | 2 | 10 | [13 empty] | 4 |  |  |  | 6
ГОРЬК | СТРИЖИ - ЛЯНГАСОВО путь 2 [935пк1-936пк9] | 2 | 935,1-936,9 | 1,9 | РС | 1 | 6 | [20 empty] | 6
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО - ПОЗДИНО путь 1 [942пк7-956пк0] | 1 | 942,7-956,0 | 13,2 | РС | 2 | 10 | [24 empty] | 4 |  |  | 6
ГОРЬК | АЦВЕЖ - КОТЕЛЬНИЧ I путь 1 [844пк2-868пк2] | 1 | 844,2-868,2 | 0,8 | ТР КС | 1 | 3,5 | [10 empty] | 3,5/800
| Итого по: ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ |  |  |  |  | 22 | 76
ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО - ПОЗДИНО путь 1 [942пк7-956пк0] | 1 | 942,7-956,0 | 13,2 | РС | 2 | 10 | [24 empty] | 4 |  |  | 6
ГОРЬК | ПОЗДИНО - ПОЛОЙ путь 2 [969пк9-975пк7] | 2 | 969,9-975,7 | 40 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [19 empty] | 2/10000 | 2/10000 |  |  | 2/10000 | 2/10000
ГОРЬК | ПОЛОЙ - БУМКОМБИНАТ путь 2 [978пк0-989пк1] | 2 | 978,0-989,1 | 40 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [26 empty] | 2/10000 | 2/10000
ГОРЬК | КОСА - ФАЛЕНКИ путь 2 [1071пк3-1091пк4] | 2 | 1071,3-1091,4 | 6 | ТР КС | 2 | 7 | [13 empty] | 3,5/600 | [13 empty] | 3,5/600
ГОРЬК | КОЖИЛЬ стр. 1 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 |  |  |  | 2,5/1
ГОРЬК | КИРОВ - КРАСНОСЕЛЬСКИЙ путь 1 [957пк1-962пк4] | 1 | 957,1-962,4 | 5,8 | ТР КС | 2 | 7 | [11 empty] | 3,5/1450 | [5 empty] | 3,5/1450
| Итого по: ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ |  |  |  |  | 13 | 38,5
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
ГОРЬК | БАЛЕЗИНО стр. 109, 127, 204 |  |  |  | КР СЦБ | 3 | 7,5 | [10 empty] | 2,5/1 | [6 empty] | 2,5/1 | [6 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ШУР путь I (Н-ЧД) главный [1207пк0-1209пк0] | I | 1207,0-1209,0 | 3,6 | ТР КС | 4 | 14 |  |  |  | 3,5/200 | [6 empty] | 3,5/200 | [6 empty] | 3,5/200 | [6 empty] | 3,5/200
ГОРЬК | ШУР - ПИБАНЬШУР путь 2 [1209пк0-1212пк8] | 2 | 1209,0-1212,8 | 3,3 | ТР КС | 4 | 14 | [6 empty] | 3,5/300 | [6 empty] | 3,5/300 | [6 empty] | 3,5/300 | [6 empty] | 3,5/300
| Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 11 | 35,5
ГОРЬК 323 ШАХУНСКИЙ КИРОВСКИЙ
ГОРЬК | ИГОТИНО - КОТЕЛЬНИЧ II путь 1 [785пк1-803пк0] | 1 | 785,1-803,0 | 76 | Тек. сод. пути | 8 | 16 |  |  | 2/10000 |  |  | 2/10000 |  |  |  | 2/10000 |  |  | 2/10000 | 2/10000 |  |  | 2/10000 | 2/8000 | 2/8000
| Итого по: ГОРЬК 323 ШАХУНСКИЙ КИРОВСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 16
ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ
ГОРЬК | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ путь III (Н3-НIIIЮ) главный [758пк8-760пк9] | III | 758,8-760,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,5 | [25 empty] | 3,5
ГОРЬК | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ - ВАСИЛЬЕВО путь 1 [760пк9-767пк7] | 1 | 760,9-767,7 | 1 | ТР КС | 1 | 3,5 |  |  |  |  | 3,5/500
ГОРЬК | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ - ВАСИЛЬЕВО путь 2 [760пк9-767пк7] | 2 | 760,9-767,7 | 1 | ТР КС | 1 | 3,5 | [7 empty] | 3,5/500
ГОРЬК | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ - ВАСИЛЬЕВО путь 3 [760пк9-767пк7] | 3 | 760,9-767,7 | 1 | ТР КС | 1 | 3,5 | [18 empty] | 3,5/500
| Итого по: ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 14
ГОРЬК 402 КИЗНЕРСКИЙ
ГОРЬК | БИРЮЛИ - КУРКАЧИ путь 1 [822пк8-831пк4] | 1 | 822,8-831,4 | 8,6 | РС | 4 | 24 |  |  | 6 |  |  | 6 | [13 empty] | 6 | [6 empty] | 6
ГОРЬК | КУРКАЧИ путь I (ЧД-Н) главный [831пк4-833пк1] | I | 831,4-833,1 | 1,5 | РС | 2 | 10 | [9 empty] | 4 |  |  | 6
| Итого по: ГОРЬК 402 КИЗНЕРСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 34
ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ
ГОРЬК | КИЗНЕР путь II (Ч-НД) главный [974пк7-977пк7] | II | 974,7-977,7 |  | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/5
ГОРЬК | АГРЫЗ стр. 447, 449, 451, 606 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [16 empty] | 2,5/1
| Итого по: ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 6,5
ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ
ГОРЬК | ЧЕРНАЯ РЕЧКА - ПУДЛИНГОВЫЙ путь 1 [1403пк10-1411пк10] | 1 | 1403,10-1411,10 | 8 | РС | 2 | 12 | [23 empty] | 6 |  |  | 6
ГОРЬК | КРАСНОУФИМСК путь II (Ч-НД) главный [1430пк9-1435пк3] | II | 1430,9-1435,3 |  | Эксп. КС | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/10
ГОРЬК | КЛЕНОВСКИЙ - БИСЕРТСК З-Д путь 1 [1508пк8-1520пк4] | 1 | 1508,8-1520,4 | 11,4 | РС | 5 | 26 |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  |  | 6
| Итого по: ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 40
ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ
ГОРЬК | ШОЛЬЯ - КАМА путь 2 [1166пк2-1171пк0] | 2 | 1166,2-1171,0 | 4,9 | РП | 2 | 12 |  |  | 6/800 |  |  | 6/900
ГОРЬК | КАМА путь II (Ч-НД) главный [1171пк0-1171пк5] | II | 1171,0-1171,5 | 0,4 | РП | 1 | 4 | [9 empty] | 4/402
ГОРЬК | ТРУН - ЩУЧЬЕ ОЗ путь 1 [1327пк2-1345пк5] путь 2 [1327пк2-1345пк5] | 1, 2 | 1327,2-1345,5 |  | Эксп. КС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/10
| Итого по: ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 17
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:34 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Март
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Горьковская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03
ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ
ГОРЬК | МУРОМ I путь II (Ч-Нд) главный [288пк3-289пк8] | II | 288,3-289,8 | 0 | КРН | 1 | 6 | [26 empty] | 6/1
ГОРЬК | НАВАШИНО - ВЕЛЕТЬМА путь 1 [302пк1-310пк6] | 1 | 302,1-310,6 |  | ИССО | 3 | 12 |  |  | 4/15 | [9 empty] | 4/15 |  |  |  | 4/15
| Итого по: ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 18
ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ
ГОРЬК | ТРАКТОВ-АРЗ - БОБЫЛЬСКАЯ путь 2 [423пк7-427пк9] | 2 | 423,7-427,9 | 4,3 | РП | 3 | 16 |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 4/300
ГОРЬК | АНДОСОВО - ПИЛЬНА путь 1 [547пк3-556пк3] | 1 | 547,3-556,3 | 0 | РС | 5 | 30 | [16 empty] | 6/1 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
ГОРЬК | КНЯЖИХА - ШУМЕРЛЯ путь 1 [567пк3-589пк7] | 1 | 567,3-589,7 |  | ИССО | 2 | 8 | [12 empty] | 4/18 | [13 empty] | 4/18
| Итого по: ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ |  |  |  |  | 10 | 54
ГОРЬК 103 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ МУРОМСКИЙ
ГОРЬК | ОБРОЧНОЕ - КЕМЛЯ путь 1 [88пк9-92пк7] | 1 | 88,9-92,7 |  | ИССО | 2 | 4 | [16 empty] | 2/7 | [8 empty] | 2/7
ГОРЬК | БЕРЕЩИНО путь I (34-ЧП) главный [43пк10-50пк1] | I | 43,10-50,1 | 0 | КРС | 5 | 30 | [16 empty] | 6/1 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
| Итого по: ГОРЬК 103 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ МУРОМСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 34
ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ
ГОРЬК | ОКСКАЯ путь III (Н3М-Ч3М) главный [13пк4-16пк10] | III | 13,4-16,10 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  |  | 3,5/4 | 2/2 | 3,5/4
ГОРЬК | ОКСКАЯ стр. 16, 19, 23, 34 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | РЗД 296 КМ - ЗИМЕНКИ путь 1 [297пк4-303пк3] | 1 | 297,4-303,3 | 6 | ТР КС | 2 | 7 |  |  |  |  | 3,5/1500 | [20 empty] | 3,5/1500
ГОРЬК | ОКСКАЯ - КУДЬМА путь 1 [326пк0-327пк8] | 1 | 326,0-327,8 |  | Тек. сод. пути | 6 | 15 | [6 empty] | 2/3 |  |  | 2/3 | 3,5/5 | 2/2 | 3,5/5 | 2/2
ГОРЬК | КУДЬМА стр. 18, 3, 8 |  |  |  | КР СЦБ | 3 | 7,5 | [11 empty] | 2,5/1 |  |  |  |  | 2,5/1 |  | 2,5/1
ГОРЬК | РОЙКА - КСТОВО путь 1 [1пк5-9пк8] | 1 | 1,5-9,8 | 1,5 | ТР КС | 2 | 7,6 | [10 empty] | 3,8/800 | [6 empty] | 3,8/700
ГОРЬК | КСТОВО - ЗЕЛЕЦИНО путь 1 [11пк7-15пк9] | 1 | 11,7-15,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [17 empty] | 3,5/4
ГОРЬК | ЗЕЛЕЦИНО путь I (Ч-М27) главный [15пк9-18пк0] | I | 15,9-18,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/2
| Итого по: ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ |  |  |  |  | 19 | 54,1
ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | ШЕМАНИХА путь II (Ч-НД) главный [592пк2-592пк4] | II | 592,2-592,4 | 0,1 | РС | 1 | 6 | [11 empty] | 6/188
ГОРЬК | ШЕМАНИХА - УСТА путь 1 [592пк4-613пк3] | 1 | 592,4-613,3 | 20,9 | РС | 4 | 22 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6
ГОРЬК | УСТА путь I (ЧД-Н) главный [613пк3-613пк7] | I | 613,3-613,7 | 0,4 | РС | 1 | 6 | [25 empty] | 6/412
ГОРЬК | УСТА - УРЕНЬ путь 1 [616пк1-622пк3] | 1 | 616,1-622,3 | 7,9 | ТР КС | 1 | 3,5 | [16 empty] | 3,5/1600
ГОРЬК | УСТА - УРЕНЬ путь 2 [616пк1-622пк3] | 2 | 616,1-622,3 | 7,9 | ТР КС | 1 | 3,5 | [19 empty] | 3,5/1600
ГОРЬК | УРЕНЬ - АРЬЯ путь 1 [624пк4-634пк3] | 1 | 624,4-634,3 | 10,7 | ТР КС | 1 | 3,5 |  |  |  |  | 3,5/1600
ГОРЬК | УРЕНЬ - АРЬЯ путь 2 [624пк4-634пк3] | 2 | 624,4-634,3 | 10,7 | ТР КС | 1 | 3,5 | [9 empty] | 3,5/1600
ГОРЬК | ОБХОД стр. 6, 7 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [25 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ОБХОД - ЗУБАНЬЯ путь 1 [653пк7-670пк8] | 1 | 653,7-670,8 | 7 | ТР КС | 1 | 3,5 |  |  | 3,5/1000
ГОРЬК | ОБХОД - ЗУБАНЬЯ путь 2 [653пк7-670пк8] | 2 | 653,7-670,8 | 7 | ТР КС | 1 | 3,5 | [11 empty] | 3,5/1000
ГОРЬК | ЗУБАНЬЯ - ШАХУНЬЯ путь 1 [673пк0-679пк3] | 1 | 673,0-679,3 | 6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [16 empty] | 3,5/1000
ГОРЬК | ЗУБАНЬЯ - ШАХУНЬЯ путь 2 [673пк0-679пк3] | 2 | 673,0-679,3 | 7 | ТР КС | 1 | 3,5 | [27 empty] | 3,5/1000
ГОРЬК | ШАХУНЬЯ - ТОНШАЕВО путь 1 [684пк1-698пк3] | 1 | 684,1-698,3 | 7 | ТР КС | 1 | 3,5 | [24 empty] | 3,5/1000
ГОРЬК | ШАХУНЬЯ - ТОНШАЕВО путь 2 [684пк1-697пк9] | 2 | 684,1-697,9 | 7 | ТР КС | 1 | 3,5 | [19 empty] | 3,5/1000
ГОРЬК | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 1 [700пк2-716пк1] | 1 | 700,2-716,1 | 6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [24 empty] | 3,5/1000
ГОРЬК | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 2 [699пк9-716пк1] | 2 | 699,9-716,1 | 6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [17 empty] | 3,5/1000
ГОРЬК | ПИЖМА стр. 12, 15, 25 (нов.стр.)стр.пер.(стр.16) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [26 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ПИЖМА - БУРЕПОЛОМ путь 2 [719пк0-734пк3] | 2 | 719,0-734,3 | 6 | ТР КС | 1 | 3,5 |  |  |  | 3,5/1000
ГОРЬК | ПИЖМА - БУРЕПОЛОМ путь 1 [718пк4-734пк3] | 1 | 718,4-734,3 | 6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [12 empty] | 3,5/1000
| Итого по: ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 22 | 88
ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ стр. 11, 202, 264, 315, 328, 339, 36, 374, 378, 390, 418, 420, 428, 431, 435, 48 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-МОСК стр. 124, 134, 223, 7, 92 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [18 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-МОСК - ТОЛОКОНЦЕВО путь 1 [441пк8-450пк8] | 1 | 441,8-450,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [18 empty] | 2/4 | 2/2 | 2/4
ГОРЬК | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 2 [526пк4-547пк4] | 2 | 526,4-547,4 | 20 | ТР КС | 1 | 3,5 | [11 empty] | 3,5/1700
ГОРЬК | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 1 [526пк4-547пк4] | 1 | 526,4-547,4 | 20 | ТР КС | 1 | 3,5 | [18 empty] | 3,5/1800
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ - ПЕТРЯЕВКА путь 1 [2пк2-4пк3] | 1 | 2,2-4,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 11,5 | [20 empty] | 2/4 |  |  | 2/4 | 3/6 | 2/4 | 2,5/2
| Итого по: ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК |  |  |  |  | 12 | 29,5
ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | КОВРОВ I - САРЫЕВО путь 1 [266пк3-266пк10] | 1 | 266,3-266,10 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/800
ГОРЬК | МСТЕРА - ВЯЗНИКИ путь 1 [301пк2-301пк10] | 1 | 301,2-301,10 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/800
ГОРЬК | МСТЕРА - ВЯЗНИКИ путь 2 [304пк6-305пк4] | 2 | 304,6-305,4 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/800
ГОРЬК | МСТЕРА - ВЯЗНИКИ путь 2 [309пк8-310пк6] | 2 | 309,8-310,6 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/800
ГОРЬК | МСТЕРА - ВЯЗНИКИ путь 1 [305пк3-305пк10] | 1 | 305,3-305,10 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/800
ГОРЬК | МСТЕРА - ВЯЗНИКИ путь 2 [304пк6-305пк4] | 2 | 304,6-305,4 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/800
ГОРЬК | МСТЕРА - ВЯЗНИКИ путь 2 [309пк8-310пк6] | 2 | 309,8-310,6 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/800
ГОРЬК | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 1 [364пк0-372пк6] | 1 | 364,0-372,6 |  | ИССО | 1 | 2 | [18 empty] | 2/5
ГОРЬК | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 2 [364пк2-372пк6] | 2 | 364,2-372,6 |  | ИССО | 1 | 2 | [17 empty] | 2/5
| Итого по: ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 32
ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | КОВРОВ I - САРЫЕВО путь 1 [266пк3-266пк10] | 1 | 266,3-266,10 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/800
ГОРЬК | ФЕДУЛОВО - КОВРОВ I путь 1 [251пк4-254пк5] | 1 | 251,4-254,5 |  | ИССО | 1 | 2 | [24 empty] | 2/6
ГОРЬК | ВЛАДИМИР - ВТОРОВО путь 1 [209пк2-209пк10] | 1 | 209,2-209,10 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/801
ГОРЬК | ЮРЬЕВЕЦ - ВЛАДИМИР путь 1 [187пк3-187пк10] | 1 | 187,3-187,10 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/703
ГОРЬК | КОЛОКША путь I (ЧД-Н) главный | I |  |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/780
ГОРЬК | КОЛОКША путь I (ЧД-Н) главный [172пк7-176пк5] | I | 172,7-176,5 |  | Эксп. КС | 2 | 6 |  |  | 3 | [13 empty] | 3
ГОРЬК | КОЛОКША путь II (Ч-НД) главный [172пк7-176пк5] | II | 172,7-176,5 |  | Эксп. КС | 2 | 6 | [13 empty] | 3 | [9 empty] | 3
ГОРЬК | КОСТЕРЕВО - БОЛДИНО путь 2 [140пк9-141пк7] | 2 | 140,9-141,7 |  | Р | 1 | 4 | [11 empty] | 4/776
ГОРЬК | КОСТЕРЕВО путь I (ЧД-Н) главный | I |  |  | Р | 1 | 4 | [30 empty] | 4/715
ГОРЬК | КОСТЕРЕВО путь I (ЧД-Н) главный | I |  |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/715
| Итого по: ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 12 | 42
ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [871пк2-887пк2] | 1 | 871,2-887,2 |  | ИССО | 1 | 3 | [28 empty] | 3/1
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [870пк4-887пк5] | 1 | 870,4-887,5 |  | ИССО | 3 | 9 | [11 empty] | 3/15 |  |  | 3/15 | [10 empty] | 3/15
ГОРЬК | СТРИЖИ - ЛЯНГАСОВО путь 1 [929пк5-935пк6] | 1 | 929,5-935,6 |  | ИССО | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО путь 42 (310-411) сортиров. | 42 |  | 0 | КРС | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО - ПОЗДИНО путь 1 [942пк7-956пк0] | 1 | 942,7-956,0 |  | ИССО | 1 | 3 | [12 empty] | 3/1
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО - ПОЗДИНО путь 1 [942пк7-956пк0] | 1 | 942,7-956,0 | 13,2 | РС | 3 | 18 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
ГОРЬК | АЦВЕЖ - КОТЕЛЬНИЧ I путь 1 [844пк2-868пк2] | 1 | 844,2-868,2 | 0,8 | ТР КС | 1 | 3,5 | [10 empty] | 3,5/800
| Итого по: ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ |  |  |  |  | 13 | 51,5
ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО - ПОЗДИНО путь 1 [942пк7-956пк0] | 1 | 942,7-956,0 |  | ИССО | 1 | 3 | [12 empty] | 3/1
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО - ПОЗДИНО путь 1 [942пк7-956пк0] | 1 | 942,7-956,0 | 13,2 | РС | 3 | 18 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
ГОРЬК | ПОЛОЙ - БУМКОМБИНАТ путь 2 [978пк0-989пк1] | 2 | 978,0-989,1 | 40 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  | 2/10000 | 2/10000
ГОРЬК | ПОЛОЙ - БУМКОМБИНАТ путь 1 [978пк0-989пк1] | 1 | 978,0-989,1 | 40 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [5 empty] | 2/10000 | 2/10000 |  |  | 2/10000 | 2/10000
ГОРЬК | ПОЛОЙ - БУМКОМБИНАТ путь 1 [987пк5-987пк5] | 1 | 987,5-987,5 | 0 | ИССО | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/3 | [7 empty] | 2/3
ГОРЬК | ПОЛОЙ - БУМКОМБИНАТ путь 1 [978пк0-989пк1] | 1 | 978,0-989,1 | 3,6 | ТР КС | 2 | 6 | [13 empty] | 3/600 | [13 empty] | 3/600
ГОРЬК | ПОЛОЙ - БУМКОМБИНАТ путь 2 [978пк0-989пк1] | 2 | 978,0-989,1 | 3,6 | ТР КС | 2 | 6 | [10 empty] | 3/600 | [13 empty] | 3/600
ГОРЬК | БУМКОМБИНАТ - ПРОСНИЦА путь 2 [994пк0-1001пк7] | 2 | 994,0-1001,7 | 40 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [12 empty] | 2/10000 | 2/10000 |  |  | 2/10000 | 2/10000
ГОРЬК | ЗУЕВКА стр. 12 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [10 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ЯР стр. 16, 26, 28 |  |  |  | КР СЦБ | 3 | 7,5 |  |  |  | 2,5/1 | [13 empty] | 2,5/1 | [6 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | КОЖИЛЬ - ГЛАЗОВ путь 2 [1143пк7-1161пк4] | 2 | 1143,7-1161,4 | 72 | Тек. сод. пути | 7 | 14 | [19 empty] | 2/10000 | 2/12000 |  |  | 2/10000 | 2/12000 |  | 2/10000 | 2/10000 |  |  | 2/8000
ГОРЬК | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ - ПОЗДИНО путь 1 [964пк5-967пк6] | 1 | 964,5-967,6 | 5,8 | ТР КС | 1 | 3,5 | [26 empty] | 3,5/2000
ГОРЬК | КИРОВ - КРАСНОСЕЛЬСКИЙ путь 1 [957пк1-962пк4] | 1 | 957,1-962,4 | 5,8 | ТР КС | 2 | 7 | [11 empty] | 3,5/1450 | [5 empty] | 3,5/1450
| Итого по: ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ |  |  |  |  | 34 | 91,5
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
ГОРЬК | ШУР путь I (Н-ЧД) главный [1207пк0-1209пк0] | I | 1207,0-1209,0 | 3,6 | ТР КС | 4 | 14 |  |  |  | 3,5/200 | [6 empty] | 3,5/200 | [6 empty] | 3,5/200 | [6 empty] | 3,5/1600
ГОРЬК | ШУР - ПИБАНЬШУР путь 2 [1209пк0-1212пк8] | 2 | 1209,0-1212,8 | 3,3 | ТР КС | 4 | 14 | [6 empty] | 3,5/300 | [6 empty] | 3,5/300 | [6 empty] | 3,5/300 | [6 empty] | 3,5/300
ГОРЬК | ПИБАНЬШУР путь III (Н-3-НИ) главный [1213пк3-1215пк2] | III | 1213,3-1215,2 | 0 | КРС | 3 | 18 | [16 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6 |  |  | 6
| Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 11 | 46
ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ
ГОРЬК | СВИЯЖСК - ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ путь 2 [754пк10-754пк10] | 2 | 754,10-754,10 |  | ИССО | 3 | 6 |  |  |  | 2/10 | [5 empty] | 2/10 | [7 empty] | 2/10
ГОРЬК | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ путь I (НIЮ-ЧД) главный [758пк2-760пк9] | I | 758,2-760,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,5 |  |  |  |  | 3,5/500
ГОРЬК | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ путь II (Ч-НДЮ) главный [758пк2-760пк9] | II | 758,2-760,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,5 | [11 empty] | 3,5/500
ГОРЬК | ЮДИНО путь II (ЧМ2В-Ч2В) главный [775пк7-781пк10] путь II (Ч2В-НСД) главный [782пк0-785пк3] | II | 775,7-781,10 782,0-785,3 | 3 | ТР КС | 1 | 3,5 | [16 empty] | 3,5/500
| Итого по: ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 16,5
ГОРЬК 402 КИЗНЕРСКИЙ
ГОРЬК | АРСК - КОРСА путь 2 [855пк8-873пк9] | 2 | 855,8-873,9 |  | ИССО | 3 | 27 | [16 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 11/1
| Итого по: ГОРЬК 402 КИЗНЕРСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 27
ГОРЬК 403 КИЛЬДУРАЗСКИЙ
ГОРЬК | ХОДЯШЕВО - АЛБАБА путь 1 [20пк7-20пк7] | 1 | 20,7-20,7 |  | ИССО | 1 | 2 | [20 empty] | 2/10
ГОРЬК | ХОДЯШЕВО - АЛБАБА путь 1 [24пк7-24пк7] | 1 | 24,7-24,7 |  | ИССО | 1 | 2 | [12 empty] | 2/10
ГОРЬК | КУЯР - ЙОШКАР-ОЛА путь 1 [96пк2-105пк1] | 1 | 96,2-105,1 |  | ИССО | 1 | 4 | [25 empty] | 4/20
| Итого по: ГОРЬК 403 КИЛЬДУРАЗСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 8
ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ
ГОРЬК | АГРЫЗ стр. 447, 449, 451, 606 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/1
| Итого по: ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 2,5
ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ
ГОРЬК | ЧЕРНАЯ РЕЧКА - ПУДЛИНГОВЫЙ путь 1 [1403пк10-1411пк10] | 1 | 1403,10-1411,10 | 8 | РС | 1 | 6 |  |  | 6
ГОРЬК | КРАСНОУФИМСК путь II (Ч-НД) главный [1430пк9-1435пк3] | II | 1430,9-1435,3 |  | Эксп. КС | 1 | 2 | [12 empty] | 2/10
| Итого по: ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 8
ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ
ГОРЬК | РАБАК путь I (ЧД-Н) главный [1248пк4-1250пк3] | I | 1248,4-1250,3 | 0 | КРН | 3 | 18 | [9 empty] | 6 | [6 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6
ГОРЬК | КУЕДА путь I (ЧД-Н) главный [1270пк5-1272пк8] | I | 1270,5-1272,8 | 0 | КРН | 3 | 18 | [12 empty] | 6 | [6 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6
ГОРЬК | ЩУЧЬЕ ОЗ путь I (ЧД-Н) главный [1347пк1-1347пк3] ЩУЧЬЕ ОЗ - БАРТЫМ путь 1 [1347пк4-1355пк1] | 1, I | 1347,1-1347,3 1347,4-1355,1 | 8 | ППВ пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/4000
| Итого по: ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 40
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:34 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Апрель
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Горьковская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04
ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ
ГОРЬК | ТОРФОПРОДУКТ путь I (Чд-Н) главный [184пк2-186пк4] | I | 184,2-186,4 | 0 | КРН | 3 | 18 | [20 empty] | 6/1 |  |  | 6 |  |  |  | 6
ГОРЬК | МУРОМ I путь I (Чд-Н) главный [285пк4-290пк2] | I | 285,4-290,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/450
ГОРЬК | МУРОМ I путь 49 (24-М-12) соединит. | 49 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/290
ГОРЬК | МУРОМ I путь II (Ч-Нд) главный [288пк3-289пк8] | II | 288,3-289,8 | 0 | КРН | 2 | 12 |  |  | 6 |  |  |  | 6
ГОРЬК | НАВАШИНО путь II (Ч-Нд) главный [299пк1-302пк1] | II | 299,1-302,1 | 0 | КРН | 3 | 18 | [9 empty] | 6/1 |  |  |  | 6 |  |  | 6
ГОРЬК | НАВАШИНО - ВЕЛЕТЬМА путь 1 [302пк1-310пк6] | 1 | 302,1-310,6 |  | ИССО | 3 | 12 | [6 empty] | 4/15 | [9 empty] | 4/15 |  |  |  | 4/15
ГОРЬК | РОДЯКОВО - ТЕША путь 1 [323пк5-341пк2] | 1 | 323,5-341,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/4
ГОРЬК | ВЕНЕЦ путь I (ЧД-Н) главный [354пк5-354пк8] ВЕНЕЦ - МУХТОЛОВО путь 1 [354пк8-358пк4] | 1, I | 354,5-354,8 354,8-358,4 | 4 | ППВ пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4000
ГОРЬК | ВЕНЕЦ - МУХТОЛОВО путь 1 [354пк8-367пк2] | 1 | 354,8-367,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  | 2/2 |  |  |  |  | 2/2
ГОРЬК | ВЕНЕЦ - МУХТОЛОВО путь 1 [358пк4-367пк2] МУХТОЛОВО путь I (Н1-Ч1) главный [367пк2-367пк5] | 1, I | 358,4-367,2 367,2-367,5 | 8 | ППВ пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/4000 |  |  | 4/4000
ГОРЬК | БАЛАХОНИХА путь I (Н1-Ч1) главный [379пк10-380пк2] БАЛАХОНИХА - РЗД 408 КМ путь 1 [380пк2-400пк0] | 1, I | 379,10-380,2 380,2-400,0 | 20 | ППВ пути | 3 | 12 | [20 empty] | 4/4000 |  |  | 4/4000 |  |  |  | 4/4000
| Итого по: ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ |  |  |  |  | 22 | 96
ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ
ГОРЬК | РЗД 408 КМ стр. 1, 18, 4, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [6 empty] | 2/2 | 2/2 | 1/1
ГОРЬК | РЗД 408 КМ стр. 10, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
ГОРЬК | РЗД 408 КМ - АРЗАМАС II путь 1 [410пк5-411пк3] | 1 | 410,5-411,3 |  | Р | 1 | 4 | [8 empty] | 4/794
ГОРЬК | АРЗАМАС II путь II (Ч-Н) главный [411пк2-411пк6] РЗД 408 КМ - АРЗАМАС II путь 2 [411пк1-411пк2] | 2, II | 411,1-411,2 411,2-411,6 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/460
ГОРЬК | АРЗАМАС II путь 3 (60-95) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
ГОРЬК | АРЗАМАС II путь I (ЧД-Н) главный [411пк3-411пк6] | I | 411,3-411,6 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/260
ГОРЬК | АРЗАМАС II стр. 1, 109, 119, 16, 22, 30, 32, 38, 57, 63, 65, 71, 73, 8, 97 |  |  |  | ППРС | 15 | 15 | [9 empty] | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2
ГОРЬК | АРЗАМАС II стр. 14, 173, 20, 40, 49, 61, 67, 74, 77, 95, 96 |  |  |  | ППРС | 11 | 11 | [9 empty] | 1/1 | 1/1 |  | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1
ГОРЬК | ТРАКТОВ-АРЗ стр. 1, 3, 4, 5, 6, 8/8С |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [21 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | ТРАКТОВ-АРЗ - БОБЫЛЬСКАЯ путь 2 [432пк8-433пк6] | 2 | 432,8-433,6 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/800
ГОРЬК | БОБЫЛЬСКАЯ путь II (Ч2-Н2) главный [437пк9-438пк1] ТРАКТОВ-АРЗ - БОБЫЛЬСКАЯ путь 2 [434пк7-437пк8] | 2, II | 434,7-437,8 437,9-438,1 | 3,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/3500
ГОРЬК | ТРАКТОВ-АРЗ - БОБЫЛЬСКАЯ путь 2 [427пк9-437пк8] | 2 | 427,9-437,8 | 9,8 | РП | 8 | 32 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800
ГОРЬК | БОБЫЛЬСКАЯ стр. 19, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [24 empty] | 1/1 |  |  | 1/1
ГОРЬК | ВАДОК путь II (Ч2-Н2) главный [443пк5-444пк3] | II | 443,5-444,3 |  | Р | 1 | 4 | [29 empty] | 4/800
ГОРЬК | ВАДОК - ПЕРЕВОЗСКАЯ путь 1 [444пк8-461пк2] | 1 | 444,8-461,2 |  | ИССО | 4 | 8 | 2/5 | [5 empty] | 2/5 | [7 empty] | 2/5 | [5 empty] | 2/5
ГОРЬК | ВАДОК - ПЕРЕВОЗСКАЯ путь 2 [444пк8-461пк2] | 2 | 444,8-461,2 |  | ИССО | 4 | 8 | [7 empty] | 2/5 | [5 empty] | 2/5 | [7 empty] | 2/5 | [5 empty] | 2/5
ГОРЬК | ПЕРЕВОЗСКАЯ стр. 1, 10, 13, 15, 19, 2, 3, 37, 4, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
ГОРЬК | АНДОСОВО - ПИЛЬНА путь 1 [547пк3-556пк3] | 1 | 547,3-556,3 | 0 | РС | 5 | 30 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
ГОРЬК | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 1 [630пк2-665пк5] | 1 | 630,2-665,5 |  | ИССО | 4 | 16 |  | 4/38 | [6 empty] | 4/38 | [6 empty] | 4/38 | [6 empty] | 4/38
| Итого по: ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ |  |  |  |  | 75 | 165
ГОРЬК 103 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ МУРОМСКИЙ
ГОРЬК | ПЕШЕЛАНЬ - АРЗАМАС I путь 1 [215пк9-230пк4] | 1 | 215,9-230,4 |  | ИССО | 2 | 8 | [8 empty] | 4/15 | [14 empty] | 4/15
ГОРЬК | САТИС - БЕРЕЩИНО путь 1 [32пк1-41пк9] | 1 | 32,1-41,9 | 9,6 | КРС | 3 | 36 | [24 empty] | 12/2400 |  |  | 12 |  | 12/2400
ГОРЬК | БЕРЕЩИНО путь I (34-ЧП) главный [50пк0-60пк4] | I | 50,0-60,4 | 10,3 | КРС | 9 | 108 |  | 12/1200 |  | 12/1200 |  |  | 12/1200 |  | 12/1200 |  | 12/1200 |  |  | 12/1200 |  | 12/1200 |  |  |  |  | 12/1200 |  | 12/738
ГОРЬК | БЕРЕЩИНО путь I (34-ЧП) главный [43пк10-50пк1] | I | 43,10-50,1 | 0 | КРС | 7 | 42 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
| Итого по: ГОРЬК 103 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ МУРОМСКИЙ |  |  |  |  | 21 | 194
ГОРЬК 125 ГОРОХОВЕЦКИЙ МУРОМСКИЙ
ГОРЬК | КОВРОВ I - РЗД 107 КМ путь 1 [107пк8-109пк4] | 1 | 107,8-109,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 3 | 6,5 |  | 2,5/256 | [6 empty] | 4/298
| Итого по: ГОРЬК 125 ГОРОХОВЕЦКИЙ МУРОМСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 6,5
ГОРЬК 126 ВЛАДИМИРСКИЙ МУРОМСКИЙ
ГОРЬК | УЛЫБЫШЕВО - КОМИССАРОВКА путь 1 [14пк0-51пк5] | 1 | 14,0-51,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/200
| Итого по: ГОРЬК 126 ВЛАДИМИРСКИЙ МУРОМСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 6
ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ
ГОРЬК | ПЕТРЯЕВКА - ПОСТ 9 КМ путь 1 [6пк6-9пк8] | 1 | 6,6-9,8 | 6,3 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | 2/2000 | 2/2000 | 2/2300
ГОРЬК | ОКСКАЯ путь IA (ЧМ1А-Н1А) главный [1пк0-2пк2] | IA | 1,0-2,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/2 |  | 3/2
ГОРЬК | ЧАГЛОВО - ОКСКАЯ путь 1 [317пк9-324пк3] | 1 | 317,9-324,3 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [6 empty] | 2/2000 | 2/2000
ГОРЬК | ЧАГЛОВО путь I (Ч-Н) главный [315пк7-317пк9] | I | 315,7-317,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | РЗД 296 КМ путь I (Ч-Н) главный [295пк4-297пк4] | I | 295,4-297,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  |  | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/3
ГОРЬК | ШОНИХА путь I (Ч-Н) главный [288пк2-290пк4] | I | 288,2-290,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [10 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
ГОРЬК | РЗД 281 КМ путь I (Ч-Н) главный [282пк1-282пк5] РЗД 281 КМ - ШОНИХА путь 1 [282пк6-288пк2] ШОНИХА путь I (Ч-Н) главный [288пк3-290пк1] | 1, I | 282,1-282,5 282,6-288,2 288,3-290,1 | 8 | ППВ пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/4000 |  |  | 4/4000
ГОРЬК | РЗД 281 КМ путь I (Ч-Н) главный [280пк2-280пк7] СУРОВАТИХА путь I (ЧД-Н) главный [276пк2-276пк4] СУРОВАТИХА - РЗД 281 КМ путь 1 [276пк5-280пк1] | 1, I | 276,2-276,4 276,5-280,1 280,2-280,7 | 4,6 | ППВ пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4600
ГОРЬК | СЕЧУГА путь I (Ч-Н) главный [271пк5-271пк5] СЕЧУГА - СУРОВАТИХА путь 1 [271пк6-274пк5] СУРОВАТИХА путь I (ЧД-Н) главный [274пк6-275пк8] | 1, I | 271,5-271,5 271,6-274,5 274,6-275,8 | 4,4 | ППВ пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4400
ГОРЬК | СЕЧУГА путь II (2-НД) главный [271пк3-271пк5] СЕЧУГА - СУРОВАТИХА путь 2 [271пк6-274пк6] СУРОВАТИХА путь II (Ч-7) главный [274пк7-274пк8] | 2, II | 271,3-271,5 271,6-274,6 274,7-274,8 | 3,6 | ППВ пути | 3 | 6 | [24 empty] | 2/1200 |  |  | 2/1200 | 2/1200
ГОРЬК | СЕЧУГА путь I (Ч-Н) главный [269пк3-271пк3] ЧЕРЕМАС - СЕЧУГА путь 1 [266пк5-269пк2] | 1, I | 266,5-269,2 269,3-271,3 | 4,9 | ППВ пути | 3 | 6 | [7 empty] | 2/1630 | 2/1630 |  | 2/1640
ГОРЬК | ЧЕРЕМАС - СЕЧУГА путь 1 [263пк8-269пк2] | 1 | 263,8-269,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [14 empty] | 2/4 | 2/2 | 2/4 | 2/1
ГОРЬК | ЧЕРЕМАС путь I (Ч-Н) главный [261пк2-263пк8] ЧЕРЕМАС - СЕЧУГА путь 1 [263пк9-264пк8] | 1, I | 261,2-263,8 263,9-264,8 | 3,6 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/3600
ГОРЬК | ЧЕРЕМАС путь I (Ч-Н) главный [260пк8-263пк8] | I | 260,8-263,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/4
ГОРЬК | СЕРЕЖА путь I (Ч-Н) главный [252пк9-254пк5] СЕРЕЖА - ЧЕРЕМАС путь 1 [254пк6-260пк8] ЧЕРЕМАС путь I (Ч-Н) главный [260пк9-260пк10] | 1, I | 252,9-254,5 254,6-260,8 260,9-260,10 | 8,2 | ППВ пути | 5 | 10 | [14 empty] | 2/1640 | 2/1640 |  | 2/1640 |  |  |  | 2/1640 | 2/1640
ГОРЬК | СЕРЕЖА - ЧЕРЕМАС путь 1 [254пк6-260пк8] | 1 | 254,6-260,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [20 empty] | 2/2 |  | 2/2 | 2/4 | 2/2 |  |  | 2/2
ГОРЬК | СЕРЕЖА путь I (Ч-Н) главный [252пк1-254пк6] | I | 252,1-254,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/4
ГОРЬК | ПОЛОГОВКА - СЕРЕЖА путь 1 [243пк10-252пк1] | 1 | 243,10-252,1 | 8,1 | РП | 3 | 16,5 | [13 empty] | 5,5 |  | 5,5 |  |  |  |  | 5,5
ГОРЬК | СОЛОВЕЙКО - ПОЛОГОВКА путь 1 [237пк7-241пк8] | 1 | 237,7-241,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [6 empty] | 2/2 | 2/4 | 2/2 | 2/4
ГОРЬК | СОЛОВЕЙКО - ПОЛОГОВКА путь 1 [237пк8-241пк8] | 1 | 237,8-241,8 | 4 | РП | 2 | 11 |  | 5,5 |  |  |  |  | 5,5
ГОРЬК | КУДЬМА - РОЙКА путь 1 [329пк8-338пк0] | 1 | 329,8-338,0 |  | Тек. сод. пути | 10 | 24,5 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2 | 3,5/5 | 2/2 | 3,5/5 | 4/4 |  |  | 2/1 | 3,5/5
ГОРЬК | КУДЬМА - РОЙКА путь 1 [329пк8-338пк0] | 1 | 329,8-338,0 | 8 | Тек. сод. пути | 4 | 14 | [8 empty] | 3,5/2000 | 3,5/2000 | 3,5/2000 |  | 3,5/2000
ГОРЬК | РОЙКА - КСТОВО путь 1 [1пк5-9пк8] | 1 | 1,5-9,8 |  | Тек. сод. пути | 8 | 22 |  | 2/1 | [13 empty] | 2/4 | 3,5/6 | 2,5/4 |  |  | 2,5/4 | 3,5/6 | 2,5/4 | 3,5/6
ГОРЬК | РОЙКА - КСТОВО путь 1 [1пк5-9пк8] | 1 | 1,5-9,8 | 8,5 | Тек. сод. пути | 5 | 12,5 | [13 empty] | 2,5/2000 | 2,5/2000 | 2,5/2000 | 2,5/1500 | 2,5/1000
ГОРЬК | КСТОВО путь I (Н1-Ч1) главный [9пк9-9пк9] РОЙКА - КСТОВО путь 1 [2пк1-9пк8] | 1, I | 2,1-9,8 9,9-9,9 | 7,9 | ППВ пути | 2 | 9 | [20 empty] | 4,5/3950 |  |  | 4,5/3950
ГОРЬК | ЗЕЛЕЦИНО путь 11 (12-17) приемо-отпр. | 11 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4
ГОРЬК | ЗЕЛЕЦИНО стр. 122, 124, 139, 144, 156, 166, 171 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 5 |  | 2,5/1 |  |  |  |  | 2,5/1
ГОРЬК | РОЙКА - МЫЗА путь 1 [339пк9-350пк8] | 1 | 339,9-350,8 | 2 | ТР КС | 2 | 7,6 | [21 empty] | 3,8/1000 | [6 empty] | 3,8/1000
| Итого по: ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ |  |  |  |  | 85 | 230,1
ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | ШЕМАНИХА - УСТА путь 2 [592пк4-613пк3] | 2 | 592,4-613,3 | 24,6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [7 empty] | 3,5/3500
ГОРЬК | ШЕМАНИХА - УСТА путь 1 [592пк4-613пк3] | 1 | 592,4-613,3 | 24,6 | ТР КС | 1 | 3,5 | 3,5/2300
ГОРЬК | ШЕМАНИХА - УСТА путь 1 [592пк4-613пк3] | 1 | 592,4-613,3 | 20,9 | РС | 3 | 216 | [13 empty] | 72/4812 | [6 empty] | 72/5500 | [6 empty] | 72/5500
ГОРЬК | АРЬЯ - ОБХОД путь 1 [636пк2-651пк6] | 1 | 636,2-651,6 | 18,6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [16 empty] | 3,5/3100
ГОРЬК | АРЬЯ - ОБХОД путь 2 [636пк2-651пк6] | 2 | 636,2-651,6 | 18,6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [23 empty] | 3,5/3100
ГОРЬК | ОБХОД - ЗУБАНЬЯ путь 1 [653пк7-670пк8] | 1 | 653,7-670,8 | 7 | ТР КС | 1 | 3,5 | [6 empty] | 3,5/1000
ГОРЬК | ОБХОД - ЗУБАНЬЯ путь 2 [653пк7-670пк8] | 2 | 653,7-670,8 | 7 | ТР КС | 1 | 3,5 |  | 3,5/1000
ГОРЬК | ЗУБАНЬЯ - ШАХУНЬЯ путь 1 [673пк0-679пк3] | 1 | 673,0-679,3 | 6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [10 empty] | 3,5/1000
ГОРЬК | ЗУБАНЬЯ - ШАХУНЬЯ путь 2 [673пк0-679пк3] | 2 | 673,0-679,3 | 7 | ТР КС | 1 | 3,5 | [15 empty] | 3,5/1000
ГОРЬК | ШАХУНЬЯ - ТОНШАЕВО путь 1 [684пк1-698пк3] | 1 | 684,1-698,3 | 7 | ТР КС | 1 | 3,5 | [28 empty] | 3,5/1000
ГОРЬК | ШАХУНЬЯ - ТОНШАЕВО путь 2 [684пк1-697пк9] | 2 | 684,1-697,9 | 7 | ТР КС | 1 | 3,5 | [21 empty] | 3,5/1000
ГОРЬК | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 1 [700пк2-716пк1] | 1 | 700,2-716,1 | 6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [22 empty] | 3,5/1000
ГОРЬК | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 2 [699пк9-716пк1] | 2 | 699,9-716,1 | 6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [13 empty] | 3,5/1000
ГОРЬК | ПИЖМА - БУРЕПОЛОМ путь 2 [719пк0-734пк3] | 2 | 719,0-734,3 | 6 | ТР КС | 1 | 3,5 |  | 3,5/1000
ГОРЬК | ПИЖМА - БУРЕПОЛОМ путь 1 [718пк4-734пк3] | 1 | 718,4-734,3 | 6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [8 empty] | 3,5/1000
| Итого по: ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 17 | 265
ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ путь IV (IVН-ЧМ4) главный [430пк5-436пк10] | IV | 430,5-436,10 |  | Тек. сод. пути | 3 | 7,5 | [24 empty] | 2,5/4 |  |  | 2,5/4 | 2,5/4
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ путь II (ЧД-Н2) главный [430пк2-433пк10] | II | 430,2-433,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/2
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ путь 15 (301-378) приемо-отпр. путь 16 (380-303) приемо-отпр. путь 18 (376-305) приемо-отпр. путь 19 (392-307) приемо-отпр. путь 20 (374-301) приемо-отпр. | 15, 16, 18, 19, 20 |  | 5 | Тек. сод. пути | 3 | 9,5 | [19 empty] | 3,5/2000 | 3,5/2000 | 2,5/1000
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ стр. 11, 202, 264, 315, 328, 339, 36, 374, 378, 390, 418, 420, 428, 431, 435, 48 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-МОСК - ТОЛОКОНЦЕВО путь 1 [441пк8-450пк8] | 1 | 441,8-450,8 | 5 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [22 empty] | 2/2500 | 2/2500
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-МОСК - ТОЛОКОНЦЕВО путь 2 [441пк8-450пк9] | 2 | 441,8-450,9 | 5 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [26 empty] | 2/2500 |  | 2/2500
ГОРЬК | ТОЛОКОНЦЕВО стр. 10, 17, 19, 20, 28, 33 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 5 | [21 empty] | 2,5/1 | [6 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ТОЛОКОНЦЕВО - КИСЕЛИХА путь 1 [453пк6-459пк0] | 1 | 453,6-459,0 | 7 | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  |  |  |  | 2/1500 | [6 empty] | 2/1500 | [16 empty] | 2/2000 | 2/2000
ГОРЬК | КИСЕЛИХА - КАЛИКИНО путь 1 [461пк2-466пк0] | 1 | 461,2-466,0 | 9 | Тек. сод. пути | 5 | 10 | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000 |  | 2/1000
ГОРЬК | ЛИНДА путь I (Н1-Ч1) главный [477пк1-477пк6] | I | 477,1-477,6 | 0,4 | РП | 1 | 6 |  |  |  | 6
ГОРЬК | ЛИНДА - ТАРАСИХА путь 1 [477пк6-485пк7] | 1 | 477,6-485,7 | 8,2 | РП | 4 | 24 | [5 empty] | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
ГОРЬК | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 2 [526пк4-547пк4] | 2 | 526,4-547,4 | 20 | ТР КС | 1 | 3,5 | [9 empty] | 3,5/1700
ГОРЬК | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 1 [526пк4-547пк4] | 1 | 526,4-547,4 | 20 | ТР КС | 1 | 3,5 | [14 empty] | 3,5/1800
ГОРЬК | БАЛАХНА - ПРАВДИНСК путь 1 [36пк8-40пк2] | 1 | 36,8-40,2 | 0 | КРС | 5 | 30 | [20 empty] | 6/1 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  | 6
| Итого по: ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК |  |  |  |  | 35 | 119,5
ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | МСТЕРА - ВЯЗНИКИ путь 1 [296пк3-314пк0] | 1 | 296,3-314,0 |  | Тек. сод. пути | 13 | 26 |  | 2/4 |  | 2/4 |  |  | 2/4 |  | 2/4 |  | 2/4 |  |  | 2/4 |  | 2/4 |  | 2/4 |  |  | 2/4 |  | 2/4 |  | 2/4 |  |  | 4/9
ГОРЬК | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 1 [364пк0-372пк6] | 1 | 364,0-372,6 |  | ИССО | 2 | 4 | [10 empty] | 2/5 | [13 empty] | 2/5
ГОРЬК | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 2 [364пк2-372пк6] | 2 | 364,2-372,6 |  | ИССО | 2 | 4 | [9 empty] | 2/5 | [13 empty] | 2/5
ГОРЬК | ИЛЬИНО стр. 13, 15, 17 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 |  |  | 3/3
ГОРЬК | ИЛЬИНО стр. 13, 17, 29 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [10 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | СЕЙМА стр. 14, 15, 28, 30, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
ГОРЬК | СЕЙМА стр. 11, 2, 26, 28, 32 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | 2/2 | 3/3
ГОРЬК | СЕЙМА стр. 15, 22, 26, 28, 32, 42, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [28 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ДЗЕРЖИНСК стр. 109, 131, 135, 137, 18, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [8 empty] | 1/1 | 1/1 | 1/1 |  |  | 1/1 | 1/1 |  | 1/1
ГОРЬК | ДЗЕРЖИНСК стр. 101, 103, 105, 107, 11, 111, 113, 125, 127, 133, 139, 141, 145 |  |  |  | ППРС | 13 | 13 | [8 empty] | 1/1 | 1/1 | 1/1 |  |  | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | [10 empty] | 3/3
ГОРЬК | ДЗЕРЖИНСК стр. 119, 123, 131, 135, 137, 172, 18, 22, 26, 3, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 12 | 12 | [8 empty] | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/3 |  | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |  | 2/2
ГОРЬК | ДЗЕРЖИНСК стр. 121, 39 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 5 | [7 empty] | 2,5/1 | 2,5/1
ГОРЬК | ИГУМНОВО стр. 31, 33, 7 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [6 empty] | 2/2 | 1/1
ГОРЬК | ИГУМНОВО стр. 20, 2/2с, 26, 28, 30, 31, 6, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [6 empty] | 1/1 | 2/2
ГОРЬК | ИГУМНОВО стр. 18 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ВЕЛИКОЕ ОЗЕРО стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [29 empty] | 8/1
| Итого по: ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 70 | 101,5
ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | КОВРОВ I стр. 113, 18, 19/19с, 202, 211, 22, 228, 27/27с, 3/3с, 46, 9/9с |  |  |  | ППРС | 7 | 7 | [20 empty] | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1
ГОРЬК | КОВРОВ I путь II (НМ2В-НД) главный [254пк6-260пк8] | II | 254,6-260,8 | 5,8 | КРН | 9 | 118 | [6 empty] | 24/1600 |  | 24/1600 |  | 10/1000 |  |  | 10/829 |  | 10/870 |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10
ГОРЬК | ФЕДУЛОВО - КОВРОВ I путь 1 [251пк4-254пк5] | 1 | 251,4-254,5 |  | ИССО | 2 | 4 | [8 empty] | 2/6 | [5 empty] | 2/6
ГОРЬК | ВЛАДИМИР путь II (Ч-НД) главный [188пк7-189пк10] ЮРЬЕВЕЦ - ВЛАДИМИР путь 2 [186пк1-188пк6] | 2, II | 186,1-188,6 188,7-189,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 6 | [27 empty] | 3/2000 |  | 3/2000
ГОРЬК | КОЛОКША путь II (Ч-НД) главный [172пк8-176пк10] УНДОЛ путь II (Ч-НД) главный [162пк2-162пк5] УНДОЛ - КОЛОКША путь 2 [162пк6-172пк7] | 2, II | 162,2-162,5 162,6-172,7 172,8-176,10 | 15,8 | ППВ пути | 7 | 17,5 | [7 empty] | 2,5/2260 |  | 2,5/2260 |  |  |  | 2,5/2260 |  |  | 2,5/2260 | 2,5/2260 |  | 2,5/2260 |  |  |  | 2,5/2240
ГОРЬК | УНДОЛ - КОЛОКША путь 1 [162пк6-172пк7] | 1 | 162,6-172,7 |  | Эксп. КС | 2 | 6 | [6 empty] | 3 | [13 empty] | 3
ГОРЬК | УНДОЛ - КОЛОКША путь 2 [162пк6-172пк7] | 2 | 162,6-172,7 |  | Эксп. КС | 2 | 6 |  | 3 |  | 3
ГОРЬК | БОЛДИНО путь I (ЧД-Н) главный [141пк7-141пк10] КОСТЕРЕВО путь I (ЧД-Н) главный [136пк1-136пк7] КОСТЕРЕВО - БОЛДИНО путь 1 [136пк8-141пк6] | 1, I | 136,1-136,7 136,8-141,6 141,7-141,10 | 6 | ППВ пути | 4 | 10 | [6 empty] | 2,5/1500 |  |  |  | 2,5/1500 |  |  |  | 2,5/1500 | [5 empty] | 2,5/1500
ГОРЬК | ПЕТУШКИ - КОСТЕРЕВО путь 1 [127пк4-133пк5] | 1 | 127,4-133,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  | 2/4 |  | 2/4 |  |  | 2/2
ГОРЬК | ПЕТУШКИ - КОСТЕРЕВО путь 2 [127пк4-133пк5] | 2 | 127,4-133,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [8 empty] | 2/4 |  | 2/4 |  |  | 2/4 |  | 2/4 |  | 2/4
| Итого по: ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 43 | 190,5
ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I стр. 76 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [14 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I стр. 134 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [17 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I стр. 13 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [21 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I стр. 80 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [24 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I стр. 82 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [28 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I стр. 142, 162, 35, 4, 78 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | 3/3 | 2/2
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [870пк4-887пк5] | 1 | 870,4-887,5 |  | ИССО | 1 | 3 |  |  | 3/1
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [871пк2-887пк2] | 1 | 871,2-887,2 |  | ИССО | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [870пк4-887пк5] | 1 | 870,4-887,5 |  | ИССО | 2 | 6 | [7 empty] | 3/15 |  |  | 3/15
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [876пк5-880пк10] | 1 | 876,5-880,10 | 4,6 | ППВ пути | 3 | 6 | [14 empty] | 2/1550 | 2/1550 |  | 2/1500
ГОРЬК | МАРАДЫКОВСКИЙ стр. 1, 10, 16, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 |  |  | 2/2 | 3/3
ГОРЬК | ШАЛЕГОВО - ОРИЧИ путь 1 [904пк9-913пк6] | 1 | 904,9-913,6 | 8,6 | ППВ пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/3500
ГОРЬК | ОРИЧИ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [913пк6-914пк1] | I | 913,6-914,1 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 1 | [27 empty] | 1/500
ГОРЬК | ОРИЧИ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [915пк9-916пк1] | I | 915,9-916,1 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 1 | [23 empty] | 1/200
ГОРЬК | ОРИЧИ - СТРИЖИ путь 1 [916пк2-926пк8] | 1 | 916,2-926,8 | 10,8 | ППВ пути | 3 | 12 | [17 empty] | 4/3700 |  |  |  | 4/3700 |  |  | 4/3400
ГОРЬК | СТРИЖИ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [926пк9-927пк1] | I | 926,9-927,1 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 1 | [16 empty] | 1/200
ГОРЬК | СТРИЖИ стр. 20, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
ГОРЬК | СТРИЖИ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [929пк3-929пк5] СТРИЖИ - ЛЯНГАСОВО путь 1 [929пк5-934пк10] | 1, I | 929,3-929,5 929,5-934,10 | 5,8 | ППВ пути | 4 | 8 | [18 empty] | 2/1500 | 2/1500 |  | 2/1500 | 2/1300
ГОРЬК | СТРИЖИ - ЛЯНГАСОВО путь 1 [929пк5-935пк6] | 1 | 929,5-935,6 |  | ИССО | 1 | 3 |  |  | 3/1
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО путь I главн (Ч6Д-ст.р/р 167) главный [935пк6-945пк4] | I главн | 935,6-945,4 | 9,8 | ППВ пути | 5 | 10 | [24 empty] | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 |  | 2/1500 | 2/1500
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО стр. 2, 32, 4, 455, 457, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 7 | 7 | [5 empty] | 3/3 | 3/3 | 1/1
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО - ПОЗДИНО путь 1 [949пк1-953пк1] | 1 | 949,1-953,1 | 4 | ППВ пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4000
ГОРЬК | АЦВЕЖ стр. 12, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
ГОРЬК | ЮМА стр. 11, 12, 14, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 7 | 7 | [9 empty] | 2/2 | 3/3 | 2/2
ГОРЬК | КИРОВ-КОТЛАС стр. 14, 3, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [27 empty] | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | КИРОВ путь I (Н-ст.р/р 5) главный [956пк10-957пк1] | I | 956,10-957,1 | 0 | РП | 1 | 4 | [15 empty] | 4/60
| Итого по: ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ |  |  |  |  | 68 | 150
ГОРЬК 302 СУСОЛОВСКИЙ
ГОРЬК | МУРАШИ стр. 1, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
ГОРЬК | КОМСОМОЛЬСКИЙ стр. 1, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [14 empty] | 2/2
ГОРЬК | ВАЗЮК стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
ГОРЬК | НАГИБИНО стр. 2, 3 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
ГОРЬК | ПАНАСЮК стр. 1, 2, 3, 4, 5 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [17 empty] | 2/2 | 2/2 | 1/1
ГОРЬК | ЛУНДАНКА - МАКУХА путь 1 [275пк3-287пк5] | 1 | 275,3-287,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/800
ГОРЬК | ЛУЗА стр. 10, 20, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [20 empty] | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | БУМАЖНЫЙ стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
ГОРЬК | ДОЛГУШИНО - ВАХРУШЕВО путь 1 [34пк0-36пк6] | 1 | 34,0-36,6 | 0 | КРС | 2 | 12 | [8 empty] | 6/1 |  |  | 6
| Итого по: ГОРЬК 302 СУСОЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 22 | 35
ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО - ПОЗДИНО путь 1 [949пк1-953пк1] | 1 | 949,1-953,1 | 4 | ППВ пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4000
ГОРЬК | ПОЗДИНО стр. 19, 20, 24, 26, 32, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [23 empty] | 3/3 | 3/3
ГОРЬК | ПОЗДИНО путь I (ЧК-Н) главный [967пк6-968пк1] | I | 967,6-968,1 | 0,4 | РП | 1 | 4 | [27 empty] | 4/458
ГОРЬК | ПОЛОЙ стр. 1, 22, 5 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [25 empty] | 2/2 | 1/1
ГОРЬК | ПОЛОЙ путь 4 (20-5) приемо-отпр. | 4 |  | 0 | КРС | 4 | 24 | [15 empty] | 6/1 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
ГОРЬК | БУМКОМБИНАТ стр. 1, 14, 21 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [29 empty] | 3/3
ГОРЬК | БУМКОМБИНАТ - ПРОСНИЦА путь 1 [994пк0-996пк8] | 1 | 994,0-996,8 | 0 | КРН | 7 | 42 | 6/1 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
ГОРЬК | КОСА - ФАЛЕНКИ путь 2 [1071пк3-1091пк4] | 2 | 1071,3-1091,4 | 6 | ТР КС | 2 | 7 | [13 empty] | 3,5/600 |  |  |  | 3,5/600
ГОРЬК | ФАЛЕНКИ - ЯР путь 2 [1093пк5-1123пк5] | 2 | 1093,5-1123,5 |  | Пр | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ГОРЬК | ФАЛЕНКИ - ЯР путь 2 [1093пк5-1104пк1] | 2 | 1093,5-1104,1 | 10,4 | КРН | 1 | 6 | [7 empty] | 6
ГОРЬК | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 2 [1164пк4-1190пк2] | 2 | 1164,4-1190,2 | 104 | Тек. сод. пути | 10 | 25 |  | 2/10000 |  | 3/10000 | 2/10000 |  |  | 3/10000 | 2/10000 |  | 3/10000 | 2/10000 |  |  | 3/12000 | 2/10000 |  | 3/12000
ГОРЬК | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 2 [1164пк4-1190пк2] | 2 | 1164,4-1190,2 |  | Пр | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ГОРЬК | ПЕЩЕРА - ГАРЬ путь 1 [125пк5-136пк1] | 1 | 125,5-136,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/250
ГОРЬК | ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ - ШЛАКОВАЯ путь 1 [102пк1-108пк0] | 1 | 102,1-108,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/100
ГОРЬК | СТАЛЬНАЯ - ОЗЕРНИЦА-КИР путь 1 [62пк6-73пк6] | 1 | 62,6-73,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/100
ГОРЬК | ЯР - СТАЛЬНАЯ путь 1 [3пк4-60пк6] | 1 | 3,4-60,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/200
ГОРЬК | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ - ПОЗДИНО путь 1 [964пк5-967пк6] | 1 | 964,5-967,6 | 5,8 | ТР КС | 2 | 7 | [15 empty] | 3,5/1900 |  |  |  |  | 3,5/1900
ГОРЬК | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [962пк4-962пк10] | I | 962,4-962,10 | 0,5 | РП | 2 | 9 | [24 empty] | 4,5/517 |  | 4,5
ГОРЬК | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [963пк8-964пк5] | I | 963,8-964,5 | 0,6 | РП | 1 | 4,5 | [20 empty] | 4,5/655
ГОРЬК | КИРОВ - КРАСНОСЕЛЬСКИЙ путь 1 [957пк1-962пк4] | 1 | 957,1-962,4 | 5,4 | РП | 9 | 42 |  | 4,5/900 |  | 4,5/900 |  | 6/900 |  | 6/900 |  | 4,5/900 |  | 4,5/900 |  | 4 |  | 4 |  | 4
| Итого по: ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ |  |  |  |  | 58 | 218,5
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
ГОРЬК | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 2 [1164пк4-1190пк2] | 2 | 1164,4-1190,2 | 104 | Тек. сод. пути | 10 | 25 |  | 2/10000 |  | 3/10000 | 2/10000 |  |  | 3/10000 | 2/10000 |  | 3/10000 | 2/10000 |  |  | 3/12000 | 2/10000 |  | 3/12000
ГОРЬК | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 2 [1164пк4-1190пк2] | 2 | 1164,4-1190,2 |  | Пр | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ГОРЬК | ПИБАНЬШУР стр. 15, 3 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 5 | [7 empty] | 2,5/1 | [6 empty] | 2,5/1
| Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 13 | 34
ГОРЬК 323 ШАХУНСКИЙ КИРОВСКИЙ
ГОРЬК | ЕЖИХА - ИГОТИНО путь 1 [761пк4-783пк0] | 1 | 761,4-783,0 | 0,8 | ТР КС | 2 | 6 | [16 empty] | 3/800 | [7 empty] | 3/800
ГОРЬК | ЕЖИХА - ИГОТИНО путь 2 [761пк4-783пк0] | 2 | 761,4-783,0 | 0,8 | ТР КС | 2 | 6 |  |  |  | 3/800 | [11 empty] | 3/800
| Итого по: ГОРЬК 323 ШАХУНСКИЙ КИРОВСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 12
ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ
ГОРЬК | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 1 [630пк2-665пк5] | 1 | 630,2-665,5 |  | ИССО | 4 | 16 |  | 4/38 | [6 empty] | 4/38 | [6 empty] | 4/38 | [6 empty] | 4/38
ГОРЬК | КАНАШ путь 31 (177-ст.р.р.35) сортиров. | 31 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/100
ГОРЬК | КАНАШ путь I (ЧД-Н) главный [671пк1-671пк8] КАНАШ - ШОРКИСТРЫ путь 1 [671пк8-674пк10] | 1, I | 671,1-671,8 671,8-674,10 | 4 | ППВ пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4000
ГОРЬК | КАНАШ - ШОРКИСТРЫ путь 2 [679пк1-682пк10] | 2 | 679,1-682,10 | 4 | ППВ пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4000
ГОРЬК | ШОРКИСТРЫ - УРМАРЫ путь 1 [693пк3-704пк9] | 1 | 693,3-704,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,5 | [22 empty] | 3,5
ГОРЬК | ШОРКИСТРЫ - УРМАРЫ путь 2 [698пк5-704пк9] | 2 | 698,5-704,9 | 6,5 | ППВ пути | 5 | 10 | [15 empty] | 2/1300 |  | 2/1300 |  |  | 2/1300 |  |  |  | 2/1300 |  |  | 2/1300
ГОРЬК | СВИЯЖСК - ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ путь 2 [754пк10-754пк10] | 2 | 754,10-754,10 |  | ИССО | 4 | 8 | [7 empty] | 2/10 | [5 empty] | 2/10 | [7 empty] | 2/10 | [5 empty] | 2/10
ГОРЬК | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ - ВАСИЛЬЕВО путь 1 [760пк9-767пк7] | 1 | 760,9-767,7 | 32 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [6 empty] | 2/8000 |  |  |  | 2/8000 | [9 empty] | 2/8000 |  |  |  | 2/8000
ГОРЬК | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ - ВАСИЛЬЕВО путь 2 [760пк9-767пк7] | 2 | 760,9-767,7 | 32 | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  |  |  | 2/8000 | [9 empty] | 2/8000 |  |  |  | 2/8000 | [9 empty] | 2/8000
ГОРЬК | ВАСИЛЬЕВО путь III (ЧIIIд-М1) главный [767пк7-770пк5] | III | 767,7-770,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,5 | [22 empty] | 3,5
ГОРЬК | КРАСНОЗАРИНСКИЙ путь I (Н-Ч) главный [8пк4-10пк7] | I | 8,4-10,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/100
| Итого по: ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ |  |  |  |  | 27 | 77
ГОРЬК 402 КИЗНЕРСКИЙ
ГОРЬК | ВОССТАНИЕ стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
ГОРЬК | ДЕРБЫШКИ стр. 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 24, 32, 7 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 | [13 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | АРСК стр. 1, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 29, 3, 4, 43, 5, 6, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 17 | 17 | [17 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/1 |  | 2/2 |  | 2/2
ГОРЬК | АРСК - КОРСА путь 2 [855пк8-873пк9] | 2 | 855,8-873,9 |  | ИССО | 3 | 27 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 11/1
ГОРЬК | КОРСА стр. 11, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [18 empty] | 1/1 | [9 empty] | 2/2
ГОРЬК | ШЕМОРДАН стр. 7 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [20 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | ШЕМОРДАН стр. 6 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [27 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | ШЕМОРДАН стр. 1 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [23 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | СОСНОВКА - КИЗНЕР путь 2 [958пк8-970пк2] | 2 | 958,8-970,2 | 11,4 | ППВ пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1620
| Итого по: ГОРЬК 402 КИЗНЕРСКИЙ |  |  |  |  | 39 | 88
ГОРЬК 403 КИЛЬДУРАЗСКИЙ
ГОРЬК | ХОДЯШЕВО - АЛБАБА путь 1 [20пк7-20пк7] | 1 | 20,7-20,7 |  | ИССО | 1 | 2 | [22 empty] | 2/10
ГОРЬК | КУЯР - ЙОШКАР-ОЛА путь 1 [96пк2-105пк1] | 1 | 96,2-105,1 |  | ИССО | 1 | 4 | [22 empty] | 4/20
ГОРЬК | ТИХОРЕЦКАЯ стр. 4, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
| Итого по: ГОРЬК 403 КИЛЬДУРАЗСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 8
ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ
ГОРЬК | КИЗНЕР стр. 15, 25, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
ГОРЬК | КИЗНЕР - САРКУЗ путь 2 [977пк7-994пк6] | 2 | 977,7-994,6 | 0 | КРН | 7 | 42 |  |  | 6/1 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
ГОРЬК | САРКУЗ путь I (ЧД-Н) главный [995пк3-996пк6] | I | 995,3-996,6 | 1,1 | КРН | 1 | 6 | [6 empty] | 6
ГОРЬК | УРОМ стр. 10, 2, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
ГОРЬК | АГРЫЗ путь 1 Т (193-упор) прочий | 1 Т |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/50
| Итого по: ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ |  |  |  |  | 12 | 55
ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ
ГОРЬК | ЧАД стр. 11, 12, 14, 17, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | 3/3 | 3/3
ГОРЬК | ЧАД - ЧЕРНАЯ РЕЧКА путь 1 [1387пк6-1401пк7] путь 2 [1387пк6-1401пк7] | 1, 2 | 1387,6-1401,7 |  | Эксп. КС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/10
ГОРЬК | ЧЕРНАЯ РЕЧКА стр. 11, 13, 15, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 |  |  |  | 3/3 | 1/1
ГОРЬК | ПУДЛИНГОВЫЙ стр. 2, 4, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 |  |  |  |  | 2/2 | 3/3
ГОРЬК | ПУДЛИНГОВЫЙ - САРАНИНСК З-Д путь 1 [1416пк1-1419пк9] САРАНИНСК З-Д путь I (Ч-Н) главный [1419пк10-1419пк10] | 1, I | 1416,1-1419,9 1419,10-1419,10 | 4 | ППВ пути | 3 | 6 | [16 empty] | 2/1333 |  |  |  | 2/1333 |  |  |  | 2/1334
ГОРЬК | САРАНИНСК З-Д стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | КРАСНОУФИМСК путь II (Ч-НД) главный [1430пк9-1435пк3] | II | 1430,9-1435,3 |  | Эксп. КС | 1 | 2 | [16 empty] | 2/10
ГОРЬК | КРАСНОУФИМСК стр. 101, 12, 14, 16, 2, 21, 23, 24, 4, 5, 64, 70, 72, 74, 87, 9 |  |  |  | ППРС | 16 | 16 | [8 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
ГОРЬК | КРАСНОУФИМСК стр. 10, 22, 34 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [12 empty] | 3/3
ГОРЬК | ЗЮРЗЯ стр. 1, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [13 empty] | 3/3 | 3/3
ГОРЬК | ЗЮРЗЯ стр. 10, 12, 13, 15, 23, 25, 27, 28, 2СО, 30, 32, 38 |  |  |  | ППРС | 12 | 12 | [15 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
ГОРЬК | УФИМКА стр. 11, 13, 20, 21, 4, 5, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 | [18 empty] | 4/4 | 4/4
ГОРЬК | АФАНАСЬЕВСКИЙ стр. 3, 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [20 empty] | 4/4
ГОРЬК | АФАНАСЬЕВСКИЙ - КЛЮЧЕВАЯ путь 2 [1488пк2-1493пк5] КЛЮЧЕВАЯ путь II (Ч-НД) главный [1493пк6-1494пк1] | 2, II | 1488,2-1493,5 1493,6-1494,1 | 6 | ППВ пути | 3 | 6 | [17 empty] | 2/1000 | [5 empty] | 2/1000 |  |  |  | 2/1000
ГОРЬК | КЛЮЧЕВАЯ стр. 11, 13, 15, 2, 7 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [21 empty] | 2/2 | 3/3
ГОРЬК | КЛЕНОВСКИЙ стр. 1, 3, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [24 empty] | 4/4
ГОРЬК | БИСЕРТСК З-Д стр. 11, 13, 23, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [25 empty] | 3/3 | 3/3
ГОРЬК | СОЛДАТКА стр. 10, 12, 2, 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [27 empty] | 3/3 | 3/3
| Итого по: ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 97 | 104
ГОРЬК 503 ИГРИНСКИЙ
ГОРЬК | ВОЖОЙ - БОЛГУРЫ путь 1 [54пк4-74пк3] | 1 | 54,4-74,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/100
| Итого по: ГОРЬК 503 ИГРИНСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 6
ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ
ГОРЬК | БУГРЫШ путь 4 (12-11) приемо-отпр. | 4 |  | 0 | КРС | 4 | 24 |  | 6/1 | [6 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
ГОРЬК | АРМЯЗЬ - ШОЛЬЯ путь 2 [1156пк1-1163пк10] | 2 | 1156,1-1163,10 | 8 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  | 4/4000 |  |  |  | 4/4000
ГОРЬК | ЯНАУЛ - РАБАК путь 1 [1228пк5-1235пк3] | 1 | 1228,5-1235,3 | 6,9 | ППВ пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/3450 |  |  |  | 4/3450
ГОРЬК | РАБАК путь I (ЧД-Н) главный [1249пк3-1250пк3] РАБАК - КУЕДА путь 1 [1250пк3-1263пк4] | 1, I | 1249,3-1250,3 1250,3-1263,4 | 14,2 | ППВ пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/4733 |  |  |  | 4/4733
ГОРЬК | КУЕДА - ЧЕРНУШКА путь 2 [1276пк2-1280пк3] | 2 | 1276,2-1280,3 | 4,2 | ППВ пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4200
ГОРЬК | КУЕДА - ЧЕРНУШКА путь 2 [1289пк1-1292пк5] | 2 | 1289,1-1292,5 | 3,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/3500
ГОРЬК | ТРУН - ЩУЧЬЕ ОЗ путь 2 [1344пк1-1345пк4] ЩУЧЬЕ ОЗ путь II (Ч-НД) главный [1345пк5-1346пк10] | 2, II | 1344,1-1345,4 1345,5-1346,10 | 3 | ППВ пути | 3 | 6 |  |  |  | 2/1000 | [5 empty] | 2/1000 |  |  |  | 2/1000
ГОРЬК | ЩУЧЬЕ ОЗ путь I (ЧД-Н) главный [1347пк1-1347пк3] ЩУЧЬЕ ОЗ - БАРТЫМ путь 1 [1347пк4-1355пк1] | 1, I | 1347,1-1347,3 1347,4-1355,1 | 8 | ППВ пути | 3 | 6 |  |  | 2/1333 |  |  |  | 2/1333 |  |  |  | 2/1334
ГОРЬК | ЩУЧЬЕ ОЗ стр. 16, 22, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [29 empty] | 4/4
ГОРЬК | БАРТЫМ стр. 1, 2, 4, 7 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [23 empty] | 4/4
| Итого по: ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 26 | 76
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:34 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Май
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Горьковская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05
ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ
ГОРЬК | ИЛЬИЧЕВ стр. 11, 12, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [13 empty] | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | ИЛЬИЧЕВ стр. 10, 13, 15, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [16 empty] | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | ТОРФОПРОДУКТ путь II (Ч-Нд) главный [184пк4-184пк7] | II | 184,4-184,7 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/319
ГОРЬК | ТОРФОПРОДУКТ стр. 10, 14, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [15 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
ГОРЬК | ТОРФОПРОДУКТ путь I (Чд-Н) главный [184пк2-186пк4] | I | 184,2-186,4 | 0 | КРН | 1 | 6 |  |  |  |  | 6
ГОРЬК | ТОРФОПРОДУКТ - НЕЧАЕВСКАЯ путь 2 [191пк1-195пк10] | 2 | 191,1-195,10 | 5 | ППВ пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1000
ГОРЬК | НЕЧАЕВСКАЯ стр. 1, 2, 26, 28, 3, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 | [19 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | ВЕКОВКА путь 12 (17-196) приемо-отпр. | 12 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/105
ГОРЬК | ВЕКОВКА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
ГОРЬК | ВЕКОВКА стр. 242, 244, 246, 27 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [27 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
ГОРЬК | АЛФЕРОВО путь I (Чд-Н) главный [236пк5-238пк4] | I | 236,5-238,4 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [21 empty] | 2,5/1900
ГОРЬК | АЛФЕРОВО - ДОБРЯТИНО путь 1 [238пк5-243пк1] | 1 | 238,5-243,1 | 5 | ППВ пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1000
ГОРЬК | ДОБРЯТИНО стр. 11, 19, 4 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [26 empty] | 1/1 | 2/2
ГОРЬК | ДОБРЯТИНО стр. 10, 16, 2, 6 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [22 empty] | 2/2 |  | 2/2
ГОРЬК | БУТЫЛИЦЫ стр. 10, 14, 19, 5, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [27 empty] | 1/1 | 2/2
ГОРЬК | КОНДАКОВО стр. 10, 11, 12, 2, 4, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
ГОРЬК | МУРОМ I путь I (Чд-Н) главный [290пк1-290пк2] МУРОМ I - НАВАШИНО путь 1 [290пк2-290пк9] | 1, I | 290,1-290,2 290,2-290,9 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/800
ГОРЬК | МУРОМ I путь 31 (159-201) сортиров. | 31 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [11 empty] | 8
ГОРЬК | ВЕЛЕТЬМА путь I (Чд-Н) главный [310пк6-312пк9] | I | 310,6-312,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [6 empty] | 2/250 |  |  |  | 2/250
ГОРЬК | ВЕЛЕТЬМА - РОДЯКОВО путь 1 [321пк1-321пк4] РОДЯКОВО путь I (Чд-Н) главный [321пк4-321пк7] | 1, I | 321,1-321,4 321,4-321,7 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/621
ГОРЬК | РОДЯКОВО путь I (Чд-Н) главный [323пк2-323пк5] | I | 323,2-323,5 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/349
ГОРЬК | РОДЯКОВО - ТЕША путь 1 [323пк6-323пк10] | 1 | 323,6-323,10 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/377
ГОРЬК | БАЛАХОНИХА путь I (Н1-Ч1) главный [379пк10-380пк2] БАЛАХОНИХА - РЗД 408 КМ путь 1 [380пк2-400пк0] | 1, I | 379,10-380,2 380,2-400,0 | 20 | ППВ пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/4000 |  |  | 4/4000
ГОРЬК | БАЛАХОНИХА - РЗД 408 КМ путь 1 [400пк0-407пк5] РЗД 408 КМ путь I (Н1-Ч1) главный [407пк5-407пк8] | 1, I | 400,0-407,5 407,5-407,8 | 7,8 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/4000 |  |  | 4/3800
| Итого по: ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ |  |  |  |  | 54 | 103,5
ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ
ГОРЬК | БАЛАХОНИХА - РЗД 408 КМ путь 1 [400пк0-407пк5] РЗД 408 КМ путь I (Н1-Ч1) главный [407пк5-407пк8] | 1, I | 400,0-407,5 407,5-407,8 | 7,8 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/4000 |  |  | 4/3800
ГОРЬК | АРЗАМАС II путь 3 (60-95) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/30
ГОРЬК | ТРАКТОВ-АРЗ - БОБЫЛЬСКАЯ путь 2 [423пк7-437пк8] | 2 | 423,7-437,8 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/900
ГОРЬК | ТРАКТОВ-АРЗ - БОБЫЛЬСКАЯ путь 2 [427пк9-437пк8] | 2 | 427,9-437,8 | 9,8 | РП | 5 | 20 | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/298
ГОРЬК | ТРАКТОВ-АРЗ - БОБЫЛЬСКАЯ путь 2 [423пк7-427пк9] | 2 | 423,7-427,9 | 4,3 | РП | 5 | 30 | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 | [17 empty] | 6 |  |  | 6
ГОРЬК | ВАДОК - ПЕРЕВОЗСКАЯ путь 2 [454пк1-460пк10] | 2 | 454,1-460,10 | 7 | ППВ пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/3500 |  |  | 4/3500
ГОРЬК | ПЕРЕВОЗСКАЯ стр. 1, 10, 13, 15, 19, 2, 3, 37, 4, 8 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 |  |  |  |  | 2/2 | 1/1 | 2/2 |  |  |  |  | 1/1 | 2/2
ГОРЬК | ПЕРЕВОЗСКАЯ путь I (Н1-Ч1) главный [461пк7-463пк7] ПЕРЕВОЗСКАЯ - СМАГИНО путь 1 [463пк7-466пк2] | 1, I | 461,7-463,7 463,7-466,2 | 4,5 | ППВ пути | 2 | 6 | [18 empty] | 4/3500 | 2/1000
ГОРЬК | СМАГИНО стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
ГОРЬК | СМАГИНО стр. 1, 13, 15, 2, 21, 3, 4, 6, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 10 | 10 |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | [5 empty] | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | СМАГИНО - КАМЕНИЩЕ путь 1 [485пк4-492пк6] | 1 | 485,4-492,6 | 5,5 | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  |  |  |  | 2/1500 |  | 2/1500 |  | 2/1500 |  | 2/1000
ГОРЬК | ПИЛЬНА стр. 9 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [14 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | ПИЛЬНА стр. 11 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [11 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | ПИЛЬНА стр. 3 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [18 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | ПИЛЬНА стр. 1 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [21 empty] | 8/1 | 2
| Итого по: ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ |  |  |  |  | 49 | 146
ГОРЬК 103 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ МУРОМСКИЙ
ГОРЬК | ПЕШЕЛАНЬ - АРЗАМАС I путь 1 [215пк9-230пк4] | 1 | 215,9-230,4 |  | ИССО | 3 | 6 |  |  | 2/5 | [8 empty] | 2/5 | [15 empty] | 2/5
ГОРЬК | ПЕШЕЛАНЬ путь 2 (2-1) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  |  |  |  | 8
ГОРЬК | КЕМЛЯ - УЖОВКА путь 1 [94пк4-118пк7] | 1 | 94,4-118,7 | 1,6 | Тек. сод. пути | 8 | 16 | 2/200 | 2/200 |  |  | 2/200 | 2/200 | 2/200 | 2/200 | 2/200 |  |  | 2/200
ГОРЬК | КЕМЛЯ - УЖОВКА путь 1 [94пк4-118пк7] | 1 | 94,4-118,7 | 1,6 | Тек. сод. пути | 7 | 14 | [11 empty] | 2/200 | 2/200 | 2/200 | 2/200 | 2/200 |  |  | 2/200 | 2/400
ГОРЬК | САТИС путь I (Н-Ч) главный [30пк8-32пк1] САТИС - БЕРЕЩИНО путь 1 [32пк1-32пк2] ШАТКИ - САТИС путь 1 [23пк9-30пк8] | 1, I | 23,9-30,8 30,8-32,1 32,1-32,2 | 8,1 | КРС | 7 | 84 | [15 empty] | 12/2400 |  |  | 12/2400 |  | 12 |  | 12/2400 |  |  | 12/991 |  | 12 |  | 12
ГОРЬК | САТИС - БЕРЕЩИНО путь 1 [32пк1-41пк9] | 1 | 32,1-41,9 | 9,6 | КРС | 5 | 60 |  | 12 |  |  | 12/2000 |  | 12/2000 |  |  |  |  | 12/896 |  | 12
ГОРЬК | БЕРЕЩИНО - ПЕРВОМАЙСК-ГОРЬК путь 1 [1пк8-11пк1] | 1 | 1,8-11,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/200
| Итого по: ГОРЬК 103 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ МУРОМСКИЙ |  |  |  |  | 32 | 194
ГОРЬК 125 ГОРОХОВЕЦКИЙ МУРОМСКИЙ
ГОРЬК | СТРОЙДЕТАЛЬ - СЕЛИВАНОВО путь 1 [6пк10-46пк5] | 1 | 6,10-46,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [22 empty] | 6/150 | [6 empty] | 6/150
| Итого по: ГОРЬК 125 ГОРОХОВЕЦКИЙ МУРОМСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 12
ГОРЬК 126 ВЛАДИМИРСКИЙ МУРОМСКИЙ
ГОРЬК | УЛЫБЫШЕВО - КОМИССАРОВКА путь 1 [14пк0-51пк5] | 1 | 14,0-51,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/200
ГОРЬК | УЛЫБЫШЕВО - КОМИССАРОВКА путь 1 [14пк0-51пк5] | 1 | 14,0-51,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/200
| Итого по: ГОРЬК 126 ВЛАДИМИРСКИЙ МУРОМСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 12
ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ
ГОРЬК | ПЕТРЯЕВКА стр. 12, 19, 29 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [25 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ПОСТ 9 КМ - ОКСКАЯ путь 1 [12пк9-13пк2] | 1 | 12,9-13,2 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/314
ГОРЬК | ОКСКАЯ путь I (Ч1М-Н1М) главный [13пк2-13пк5] ПОСТ 9 КМ - ОКСКАЯ путь 1 [13пк1-13пк2] | 1, I | 13,1-13,2 13,2-13,5 |  | Р | 1 | 3 | [28 empty] | 3/287
ГОРЬК | ОКСКАЯ стр. 16, 19, 23, 34 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ЗИМЕНКИ - РЗД 310 КМ путь 1 [305пк7-309пк8] | 1 | 305,7-309,8 | 4,8 | ТР КС | 2 | 6 | [6 empty] | 3/1200 | [20 empty] | 3/1200
ГОРЬК | РЗД 296 КМ - ЗИМЕНКИ путь 1 [297пк4-303пк3] | 1 | 297,4-303,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  |  |  |  | 2/3 | 2/3 | [6 empty] | 2/3
ГОРЬК | РЗД 281 КМ - ШОНИХА путь 1 [282пк6-288пк2] | 1 | 282,6-288,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/4
ГОРЬК | РЗД 281 КМ путь I (Ч-Н) главный [280пк1-282пк6] | I | 280,1-282,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [13 empty] | 2/2 | 2/4 | 2/2
ГОРЬК | ПОЛОГОВКА - СЕРЕЖА путь 1 [243пк9-252пк1] | 1 | 243,9-252,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [18 empty] | 2/2 | 2/4 | 2/2 | 2/4 | 2/2
ГОРЬК | ОКСКАЯ - КОЖЕВЕННОЕ путь 1 [17пк1-36пк9] | 1 | 17,1-36,9 |  | Тек. сод. пути | 11 | 27,5 |  | 2/3 |  |  | 2/2 | 3,5/4 | 2/3 | 3,5/4 | 2/3 |  |  | 2/3 | 3/5 | 2/3 | 3,5/6 | 2/3
ГОРЬК | КОЖЕВЕННОЕ - ВОРСМА путь 1 [39пк0-57пк1] | 1 | 39,0-57,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [18 empty] | 2,5/4 | 3,5/6 | 2,5/4 | 3,5/7
ГОРЬК | ЗЕЛЕЦИНО путь Поиск (25-упор) подъездной | Поиск |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/200
| Итого по: ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ |  |  |  |  | 34 | 87,5
ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | ВЕТЛУЖСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [568пк5-570пк5] | II | 568,5-570,5 |  | ИССО | 4 | 8 | [5 empty] | 2/3 |  | 2/3 | [5 empty] | 2/4 | [7 empty] | 2/4
ГОРЬК | ШЕМАНИХА - УСТА путь 1 [592пк4-613пк3] | 1 | 592,4-613,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | 2/400 | 2/400
ГОРЬК | ШЕМАНИХА - УСТА путь 2 [592пк4-613пк3] | 2 | 592,4-613,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/200 | 2/200
ГОРЬК | ШЕМАНИХА - УСТА путь 2 [592пк4-613пк3] | 2 | 592,4-613,3 | 24,6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [5 empty] | 3,5/3500
ГОРЬК | ШЕМАНИХА - УСТА путь 1 [592пк4-613пк3] | 1 | 592,4-613,3 | 20,9 | РС | 6 | 192 |  |  |  |  | 72/5088 | [6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24
ГОРЬК | УСТА - УРЕНЬ путь 1 [616пк1-622пк3] | 1 | 616,1-622,3 | 7,9 | ТР КС | 1 | 3,5 | [18 empty] | 3,5/1600
ГОРЬК | УСТА - УРЕНЬ путь 2 [616пк1-622пк3] | 2 | 616,1-622,3 | 7,9 | ТР КС | 1 | 3,5 | [21 empty] | 3,5/1600
ГОРЬК | УРЕНЬ - АРЬЯ путь 1 [624пк4-634пк3] | 1 | 624,4-634,3 | 10,7 | ТР КС | 1 | 3,5 |  |  |  |  | 3,5/1600
ГОРЬК | УРЕНЬ - АРЬЯ путь 2 [624пк4-634пк3] | 2 | 624,4-634,3 | 10,7 | ТР КС | 1 | 3,5 | [29 empty] | 3,5/1600
ГОРЬК | АРЬЯ стр. 10, 12, 18, 23, 6, 8 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [11 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ОБХОД - ЗУБАНЬЯ путь 1 [653пк7-670пк8] | 1 | 653,7-670,8 | 7 | ТР КС | 2 | 7 | [20 empty] | 3,5/1000 |  | 3,5/1000
ГОРЬК | ОБХОД - ЗУБАНЬЯ путь 2 [653пк7-670пк8] | 2 | 653,7-670,8 | 7 | ТР КС | 2 | 7 | [13 empty] | 3,5/1000 |  | 3,5/1000
ГОРЬК | ЗУБАНЬЯ - ШАХУНЬЯ путь 1 [673пк0-679пк3] | 1 | 673,0-679,3 | 6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [18 empty] | 3,5/1000
ГОРЬК | ЗУБАНЬЯ - ШАХУНЬЯ путь 2 [673пк0-679пк3] | 2 | 673,0-679,3 | 7 | ТР КС | 2 | 7 | [11 empty] | 3,5/1000 | [13 empty] | 3,5/1000
ГОРЬК | ШАХУНЬЯ - ТОНШАЕВО путь 1 [684пк1-698пк3] | 1 | 684,1-698,3 | 7 | ТР КС | 2 | 7 | [26 empty] | 3,5/1000 |  | 3,5/1000
ГОРЬК | ШАХУНЬЯ - ТОНШАЕВО путь 2 [684пк1-697пк9] | 2 | 684,1-697,9 | 7 | ТР КС | 2 | 7 | [19 empty] | 3,5/1000 |  | 3,5/1000
ГОРЬК | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 2 [699пк9-716пк1] | 2 | 699,9-716,1 | 6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [27 empty] | 3,5/1000
ГОРЬК | ПИЖМА путь 5 (27-упор) прочий | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/40
ГОРЬК | ПИЖМА стр. 12, 15, 25 (нов.стр.)стр.пер.(стр.16) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [21 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ПИЖМА - БУРЕПОЛОМ путь 2 [719пк0-734пк3] | 2 | 719,0-734,3 | 6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [13 empty] | 3,5/1000
ГОРЬК | ПИЖМА - БУРЕПОЛОМ путь 1 [718пк4-734пк3] | 1 | 718,4-734,3 | 6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [18 empty] | 3,5/1000
| Итого по: ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 36 | 283,5
ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ путь 5г (16-49) приемо-отпр. | 5г |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [11 empty] | 8
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ путь 11 (136-276) сортиров. | 11 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [25 empty] | 8
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ стр. 11, 202, 264, 315, 328, 339, 36, 374, 378, 390, 418, 420, 428, 431, 435, 48 |  |  |  | КР СЦБ | 3 | 7,5 | [12 empty] | 2,5/1 |  | 2,5/1 |  |  |  | 2,5/1
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-МОСК стр. 124, 134, 223, 7, 92 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [18 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-МОСК - ТОЛОКОНЦЕВО путь 1 [441пк8-450пк8] | 1 | 441,8-450,8 |  | ИССО | 2 | 6 | [13 empty] | 3 | [8 empty] | 3/30
ГОРЬК | ТОЛОКОНЦЕВО путь I (Н1-Ч1) главный [450пк8-453пк6] | I | 450,8-453,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/19
ГОРЬК | КАЛИКИНО - ЛИНДА путь 2 [473пк10-474пк8] | 2 | 473,10-474,8 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/800
ГОРЬК | КАЛИКИНО - ЛИНДА путь 1 [469пк7-475пк3] | 1 | 469,7-475,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/33
ГОРЬК | КАЛИКИНО - ЛИНДА путь 2 [469пк7-475пк4] | 2 | 469,7-475,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/24
ГОРЬК | ЛИНДА - ТАРАСИХА путь 1 [477пк6-485пк7] | 1 | 477,6-485,7 | 8,2 | РП | 6 | 36 | [12 empty] | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
ГОРЬК | ТАРАСИХА - СЕМЕНОВ путь 2 [487пк5-508пк7] | 2 | 487,5-508,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 |  |  |  |  | 2/4 | 2/4 | 2/4 |  |  |  |  | 2/4 | 2/4
ГОРЬК | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 2 [526пк4-547пк4] | 2 | 526,4-547,4 | 20 | ТР КС | 1 | 3,5 | [21 empty] | 3,5/1700
ГОРЬК | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 1 [526пк4-547пк4] | 1 | 526,4-547,4 | 20 | ТР КС | 1 | 3,5 | [26 empty] | 3,5/1800
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ - ПЕТРЯЕВКА путь 1 [2пк2-4пк3] | 1 | 2,2-4,3 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [13 empty] | 2,3/1500 | [6 empty] | 2/1500
ГОРЬК | БАЛАХНА - ПРАВДИНСК путь 1 [36пк8-40пк2] | 1 | 36,8-40,2 | 0 | КРС | 5 | 30 |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ - Н.НОВГОРОД-МОСК путь 3 [437пк0-437пк0] | 3 | 437,0-437,0 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [16 empty] | 2,5/1000
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ - Н.НОВГОРОД-МОСК путь 7 [436пк10-437пк0] | 7 | 436,10-437,0 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [13 empty] | 2,5/1000
| Итого по: ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК |  |  |  |  | 34 | 136,3
ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | КОВРОВ I - САРЫЕВО путь 2 [275пк2-282пк6] САРЫЕВО путь II (Ч-НД) главный [282пк7-282пк10] | 2, II | 275,2-282,6 282,7-282,10 | 7,9 | ППВ пути | 6 | 12 | [21 empty] | 2/1320 |  | 2/1320 |  | 2/1320 |  | 2/1320 |  | 2/1320 | 2/1300
ГОРЬК | САРЫЕВО стр. 4/4с, 5/5с, 6/6с, 8/8с |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [16 empty] | 2/2 |  | 2/2
ГОРЬК | МСТЕРА путь I (Н-ЧД) главный [293пк8-294пк10] САРЫЕВО - МСТЕРА путь 1 [290пк1-293пк7] | 1, I | 290,1-293,7 293,8-294,10 | 5 | ППВ пути | 3 | 6 | [22 empty] | 2/1670 |  |  |  | 2/1670 |  | 2/1660
ГОРЬК | МСТЕРА - ВЯЗНИКИ путь 1 [296пк3-314пк0] | 1 | 296,3-314,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/40
ГОРЬК | ДЕНИСОВО стр. 4, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
ГОРЬК | ЧУЛКОВО путь II (Ч-НД) главный | II |  | 0,3 | КРН | 1 | 72 | [11 empty] | 72/300
ГОРЬК | ЧУЛКОВО - ГОРОХОВЕЦ путь 2 [344пк6-350пк4] | 2 | 344,6-350,4 | 6,9 | КРН | 1 | 72 | [18 empty] | 72/6903
ГОРЬК | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 1 [364пк0-372пк6] | 1 | 364,0-372,6 |  | ИССО | 2 | 4 | [20 empty] | 2/5 | [7 empty] | 2/5
ГОРЬК | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 2 [364пк2-372пк6] | 2 | 364,2-372,6 |  | ИССО | 2 | 4 | [13 empty] | 2/5 | [7 empty] | 2/5
ГОРЬК | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 1 [368пк1-370пк10] | 1 | 368,1-370,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 4 | [14 empty] | 2/1500 | 2/1500
ГОРЬК | ИЛЬИНО путь II (Ч-п.с. 3/3с) главный [372пк6-375пк6] | II | 372,6-375,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  |  |  |  | 2/4 | 2/4 | 2/4
ГОРЬК | ИЛЬИНО - СЕЙМА путь 2 [375пк6-387пк7] | 2 | 375,6-387,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  |  |  |  | 2/4 | 2/3 | 2/2
ГОРЬК | ИГУМНОВО - ДОСКИНО путь 4 [417пк0-426пк0] | 4 | 417,0-426,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/40
ГОРЬК | ДОСКИНО путь Г/Д 21 (ст.р.р. 51-ст.р.р. 52) подъездной | Г/Д 21 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [11 empty] | 6/200 | 6/300
ГОРЬК | ВЕЛИКОЕ ОЗЕРО стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 2 |  | 2
ГОРЬК | ВЕЛИКОЕ ОЗЕРО стр. 2 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 |  |  |  |  | 8/1 | 2
ГОРЬК | ВЕЛИКОЕ ОЗЕРО стр. 5 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [6 empty] | 8/1 | 2
| Итого по: ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 38 | 230
ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | КОВРОВ I - САРЫЕВО путь 2 [275пк2-282пк6] САРЫЕВО путь II (Ч-НД) главный [282пк7-282пк10] | 2, II | 275,2-282,6 282,7-282,10 | 7,9 | ППВ пути | 6 | 12 | [21 empty] | 2/1320 |  | 2/1320 |  | 2/1320 |  | 2/1320 |  | 2/1320 | 2/1300
ГОРЬК | КОВРОВ I стр. 206 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [25 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | КОВРОВ I стр. 213 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [29 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | КОВРОВ I стр. 113, 18, 19/19с, 202, 211, 22, 228, 27/27с, 3/3с, 46, 9/9с |  |  |  | ППРС | 4 | 4 |  |  |  |  | 1/1 |  |  | 1/1 |  |  |  | 1/1 |  |  | 1/1
ГОРЬК | ФЕДУЛОВО - КОВРОВ I путь 1 [251пк4-254пк5] | 1 | 251,4-254,5 |  | ИССО | 2 | 4 | [18 empty] | 2/6 | [9 empty] | 2/6
ГОРЬК | НОВКИ I стр. 1/1с, 25/25с, 3/3с, 4/4с, 5/5с, 6/6с |  |  |  | ППРС | 6 | 6 |  | 2/2 |  |  |  | 1/1 | 2/2 | [5 empty] | 1/1
ГОРЬК | ТЕРЕХОВИЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [230пк3-230пк6] ТЕРЕХОВИЦЫ - НОВКИ I путь 1 [230пк7-236пк10] | 1, I | 230,3-230,6 230,7-236,10 | 6,8 | ППВ пути | 5 | 10 | [21 empty] | 2/1360 | 2/1360 |  |  | 2/1360 | 2/1360 | 2/1360
ГОРЬК | ТЕРЕХОВИЦЫ стр. 1/1с, 2/2с, 3/3с, 4/4с, 5/5с, 6/6с |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [13 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 1/1 | 1/1
ГОРЬК | ЮРЬЕВЕЦ путь II (Ч-НД) главный [180пк1-181пк7] ЮРЬЕВЕЦ - ВЛАДИМИР путь 2 [181пк8-183пк10] | 2, II | 180,1-181,7 181,8-183,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 6 |  | 3/2000 | 3/2000
ГОРЬК | КОЛОКША - ЮРЬЕВЕЦ путь 2 [176пк5-179пк4] ЮРЬЕВЕЦ путь II (Ч-НД) главный [179пк5-179пк5] | 2, II | 176,5-179,4 179,5-179,5 | 3,1 | ППВ пути | 2 | 4 | [14 empty] | 2/1550 | 2/1550
ГОРЬК | УНДОЛ - КОЛОКША путь 2 [162пк6-172пк7] | 2 | 162,6-172,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 |  |  |  |  | 2/4 | 2/4 | 2/4 |  |  |  |  | 2/4 | 2/4
ГОРЬК | УНДОЛ стр. 13/13с, 17/17с, 19/19с |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
ГОРЬК | БОЛДИНО стр. 4/4с, 5/5с, 6/6с, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [28 empty] | 2/2 |  | 2/2
ГОРЬК | КОСТЕРЕВО - БОЛДИНО путь 2 [136пк8-141пк6] | 2 | 136,8-141,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [11 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/4 |  |  |  |  | 2/4 | 2/4
ГОРЬК | КОСТЕРЕВО путь II (Ч-НД) главный [133пк6-134пк4] ПЕТУШКИ путь II (Ч-НД) главный [126пк1-127пк3] ПЕТУШКИ - КОСТЕРЕВО путь 2 [127пк4-133пк5] | 2, II | 126,1-127,3 127,4-133,5 133,6-134,4 | 7,4 | ППВ пути | 4 | 10 |  |  |  |  | 2,5/1850 | 2,5/1850 |  | 2,5/1850 | 2,5/1850
ГОРЬК | КОСТЕРЕВО стр. 1/1с, 2/2с, 3/3с, 4/4с |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [22 empty] | 1/1 |  |  |  | 1/1 | 2/2
ГОРЬК | ПЕТУШКИ путь II (Ч-НД) главный [123пк0-127пк4] | II | 123,0-127,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  |  |  |  | 2/4 |  | 2/4 |  | 2/2
ГОРЬК | ПЕТУШКИ стр. 1/1с, 2/2с, 3/3с, 4/4с, 5/5с, 6/6с |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [23 empty] | 3/3 |  | 3/3
| Итого по: ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 70 | 124
ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I путь 15 (136-55) погр.-выгр. | 15 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/50
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I стр. 162 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [5 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I стр. 152 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [12 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I стр. 132 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [15 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I путь II (св.ЧС-св.НД) главный [868пк9-869пк7] | II | 868,9-869,7 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/800
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I путь III (ЧСД-св.Н) главный [869пк10-870пк4] КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [870пк4-870пк8] | 1, III | 869,10-870,4 870,4-870,8 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/800
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I путь III (ЧСД-св.Н) главный [869пк10-870пк4] КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [870пк4-870пк8] | 1, III | 869,10-870,4 870,4-870,8 |  | Р | 1 | 4 | [11 empty] | 4/800
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I путь II (св.ЧС-св.НД) главный [869пк10-870пк2] КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 2 [870пк2-870пк8] | 2, II | 869,10-870,2 870,2-870,8 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/800
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I стр. 108, 110, 112, 114, гл.4 |  |  |  | Ксп | 4 | 32 | [19 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [870пк4-887пк5] | 1 | 870,4-887,5 |  | ИССО | 3 | 9 | [5 empty] | 3/15 | [6 empty] | 3/15 |  |  | 3/15
ГОРЬК | ШАЛЕГОВО путь I (св.ЧД-св.Н) главный [903пк5-904пк9] | I | 903,5-904,9 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1500
ГОРЬК | ШАЛЕГОВО - ОРИЧИ путь 1 [904пк9-913пк6] | 1 | 904,9-913,6 | 8,6 | ППВ пути | 2 | 8 | 6/3500 |  |  |  | 2/1600
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО путь I главн (Ч6Д-ст.р/р 167) главный [935пк6-945пк4] | I главн | 935,6-945,4 | 9,8 | ППВ пути | 2 | 4 |  | 2/1500 | 2/800
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО путь II-Д (ст.р/р 207-ст.р/р 188) главный [936пк9-945пк4] | II-Д | 936,9-945,4 | 8,8 | ППВ пути | 6 | 12 | [5 empty] | 2/1500 | 2/1500 |  | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 |  | 2/1300
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО - ПОЗДИНО путь 1 [942пк7-956пк0] | 1 | 942,7-956,0 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 | 2/4 |  |  |  | 2/4 |  | 2/2 | 2/4 |  |  |  | 2/4 |  | 2/2 | 2/4 |  |  |  | 2/4 |  | 2/2 | 2/3
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО - ПОЗДИНО путь 1 [942пк7-956пк0] | 1 | 942,7-956,0 | 4,4 | ППВ пути | 3 | 6 | [12 empty] | 2/1500 | 2/1500 |  | 2/1400
ГОРЬК | АЦВЕЖ путь II (св.Ч-св.НД) главный [841пк4-841пк8] | II | 841,4-841,8 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 1 | [14 empty] | 1/500
ГОРЬК | ЮМА - АЦВЕЖ путь 1 [827пк0-834пк8] | 1 | 827,0-834,8 | 7,7 | ППВ пути | 2 | 4 | [14 empty] | 2/3850 |  |  |  | 2/3850
ГОРЬК | ЮМА - АЦВЕЖ путь 2 [827пк0-841пк3] | 2 | 827,0-841,3 | 14,3 | ППВ пути | 4 | 10 | [8 empty] | 2,5/3600 |  |  |  | 2,5/3600 | [9 empty] | 2,5/3500 |  |  |  | 2,5/3600
ГОРЬК | ЮМА путь I (св.ЧД-св.Н) главный [826пк7-826пк10] | I | 826,7-826,10 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 1 | [18 empty] | 1/400
ГОРЬК | ЮМА путь II (св.Ч-св.НД) главный [826пк7-826пк10] | II | 826,7-826,10 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 1 | [7 empty] | 1/400
ГОРЬК | СВЕЧА - ЮМА путь 2 [819пк4-824пк6] | 2 | 819,4-824,6 | 5,3 | ППВ пути | 4 | 8 | [16 empty] | 2/1500 | 2/1500 |  | 2/1500 | 2/800
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО - МАТАНЦЫ путь 1 [3пк8-16пк0] | 1 | 3,8-16,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/100
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО - МАТАНЦЫ путь 1 [3пк8-16пк0] | 1 | 3,8-16,0 |  | Тек. сод. пути | 18 | 44 | 3/3 | 2/2 |  |  | 3/2 | 2/2 | 2/2 | 3/2 | 2/2 |  |  | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 3/2 | 2/2 |  |  | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 2/2 |  |  | 3/2
ГОРЬК | МАТАНЦЫ путь 2 (18-17) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6
ГОРЬК | КИРОВ-КОТЛАС путь 1 (12-33) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [25 empty] | 6/300 |  |  | 6/200
| Итого по: ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ |  |  |  |  | 77 | 236
ГОРЬК 302 СУСОЛОВСКИЙ
ГОРЬК | МАТАНЦЫ - ГИРСОВО путь 1 [25пк3-26пк1] | 1 | 25,3-26,1 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/798
ГОРЬК | МАТАНЦЫ - ГИРСОВО путь 1 [17пк2-26пк0] | 1 | 17,2-26,0 |  | ИССО | 3 | 6 | [22 empty] | 2/10 |  |  |  | 2/10 |  |  | 2/10
ГОРЬК | ГИРСОВО путь III (17-НД) главный [1пк1-1пк5] | III | 1,1-1,5 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 1 | [28 empty] | 1/500
ГОРЬК | ГИРСОВО - МЕДЯНКА путь 1 [27пк4-39пк0] | 1 | 27,4-39,0 |  | Тек. сод. пути | 7 | 14 | 2/4 | 2/2 |  |  | 2/4 | 2/2 | 2/2 | 2/4 | 2/2
ГОРЬК | ГИРСОВО - МЕДЯНКА путь 1 [27пк6-39пк0] МЕДЯНКА путь I (Ч-Н) главный [39пк0-39пк2] | 1, I | 27,6-39,0 39,0-39,2 | 11,7 | ППВ пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/3500
ГОРЬК | ЮРЬЯ - МОСИНСКИЙ путь 1 [68пк2-82пк8] | 1 | 68,2-82,8 |  | Тек. сод. пути | 9 | 22 | [11 empty] | 3/4 | 2/2 | 2/2 | 3/2 | 2/2 |  |  | 3/2 | 2/2 | 2/2 | 3/2
ГОРЬК | ДОЛИНИЧИ - МУРАШИ путь 1 [112пк1-117пк8] | 1 | 112,1-117,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 13 |  |  |  |  | 3/2 | 2/2 | 2/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2
ГОРЬК | ДОЛИНИЧИ - МУРАШИ путь 1 [112пк1-117пк8] | 1 | 112,1-117,8 | 5,6 | ППВ пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/1500
ГОРЬК | БЕЗБОЖНИК - СТАРОВЕРЧЕСК путь 1 [135пк1-151пк9] | 1 | 135,1-151,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [11 empty] | 2,5/300 |  |  | 2,5/327
ГОРЬК | СТАРОВЕРЧЕСК - ВАЗЮК путь 1 [153пк4-160пк9] | 1 | 153,4-160,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 12 | [12 empty] | 2/2 | 2/2 | 3/2 | 2/2 |  |  | 3/2
ГОРЬК | АЛЬМЕЖ - НОВЫЙ путь 1 [213пк5-225пк2] | 1 | 213,5-225,2 |  | Тек. сод. пути | 13 | 26 | [13 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/4 |  |  | 2/6 | 2/4 | 2/4 | 2/6 | 2/4 |  |  | 2/6 | 2/4 | 2/4 | 2/6 | 2/4
ГОРЬК | ДОЛГУШИНО путь I (Ч-Н) главный [15пк8-17пк3] | I | 15,8-17,3 |  | Тек. сод. пути | 9 | 22 | [18 empty] | 3/2 | 2/2 | 2/2 | 3/2 | 2/2 |  |  | 3/2 | 2/2 | 2/2 | 3/4
| Итого по: ГОРЬК 302 СУСОЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 57 | 133
ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО - ПОЗДИНО путь 1 [942пк7-956пк0] | 1 | 942,7-956,0 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 | 2/4 |  |  |  | 2/4 |  | 2/2 | 2/4 |  |  |  | 2/4 |  | 2/2 | 2/4 |  |  |  | 2/4 |  | 2/2 | 2/3
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО - ПОЗДИНО путь 1 [942пк7-956пк0] | 1 | 942,7-956,0 | 4,4 | ППВ пути | 3 | 6 | [12 empty] | 2/1500 | 2/1500 |  | 2/1400
ГОРЬК | ПОЗДИНО путь I (ЧК-Н) главный [969пк6-970пк0] ПОЗДИНО - ПОЛОЙ путь 1 [970пк0-970пк3] | 1, I | 969,6-970,0 970,0-970,3 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/650
ГОРЬК | ПОЗДИНО - ПОЛОЙ путь 1 [970пк0-974пк7] | 1 | 970,0-974,7 |  | ИССО | 2 | 6 | [7 empty] | 3/12,5 | [6 empty] | 3/12,5
ГОРЬК | ПОЗДИНО - ПОЛОЙ путь 1 [970пк0-974пк7] | 1 | 970,0-974,7 | 3,6 | ТР КС | 2 | 6 | [12 empty] | 3/600 | [13 empty] | 3/600
ГОРЬК | ПОЗДИНО - ПОЛОЙ путь 2 [969пк9-975пк7] | 2 | 969,9-975,7 | 3,6 | ТР КС | 2 | 6 | [15 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600
ГОРЬК | ПОЛОЙ стр. 20, 28 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 5 | [12 empty] | 2,5/1 | [6 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ПОЛОЙ - БУМКОМБИНАТ путь 1 [978пк2-978пк10] | 1 | 978,2-978,10 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/800
ГОРЬК | ПОЛОЙ - БУМКОМБИНАТ путь 2 [984пк1-986пк10] | 2 | 984,1-986,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 4 | [27 empty] | 2/1500 |  | 2/1500
ГОРЬК | БУМКОМБИНАТ путь 7 (36-17) приемо-отпр. | 7 |  | 1 | КРС | 2 | 32 | [25 empty] | 8/1084 |  |  | 24
ГОРЬК | БУМКОМБИНАТ стр. 15, 18, 2, 24, 28, 3, 30, 34, 46, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 11 | 11 | [15 empty] | 2/2 | 3/3 | 2/2 |  | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | БУМКОМБИНАТ - ПРОСНИЦА путь 1 [996пк10-997пк8] | 1 | 996,10-997,8 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/800
ГОРЬК | ПРОСНИЦА стр. 1, 12, 2, 3, 6, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 7 | 7 | 3/3 | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | АРДАШИ - ЗУЕВКА путь 1 [1030пк3-1058пк2] | 1 | 1030,3-1058,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [11 empty] | 2/4 |  | 2/2 | 2/4
ГОРЬК | ГЛАЗОВ стр. 1, 10, 17, 18, 26, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [21 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ГОРЬК | КИРС - СВЕТЛОПОЛЯНСК путь 1 [146пк7-156пк4] | 1 | 146,7-156,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/100
ГОРЬК | ПЕЩЕРА - ГАРЬ путь 1 [125пк5-136пк1] | 1 | 125,5-136,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/250
ГОРЬК | ПЕЩЕРА - ГАРЬ путь 1 [125пк5-136пк1] | 1 | 125,5-136,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/200
ГОРЬК | ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ - ШЛАКОВАЯ путь 1 [102пк1-108пк0] | 1 | 102,1-108,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/100
ГОРЬК | ОЗЕРНИЦА-КИР - ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ путь 1 [75пк4-100пк3] | 1 | 75,4-100,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/200
ГОРЬК | СТАЛЬНАЯ - ОЗЕРНИЦА-КИР путь 1 [62пк6-73пк6] | 1 | 62,6-73,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/100
ГОРЬК | ЯР - СТАЛЬНАЯ путь 1 [3пк4-60пк6] | 1 | 3,4-60,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/200
ГОРЬК | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ - ПОЗДИНО путь 1 [964пк5-967пк6] | 1 | 964,5-967,6 | 3,2 | РП | 7 | 30 |  |  | 4,5/800 |  | 4,5/800 |  | 4,5/800 |  | 4,5/800 |  | 4 |  | 4 |  | 4
ГОРЬК | БУМКОМБИНАТ - ЧЕПЕЦКАЯ путь 1 [4пк2-8пк4] | 1 | 4,2-8,4 | 4,8 | Тек. сод. пути | 3 | 10,5 | [13 empty] | 3,5/1630 |  |  |  | 3,5/1630 |  |  | 3,5/1630
| Итого по: ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ |  |  |  |  | 70 | 207,5
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
ГОРЬК | БАЛЕЗИНО стр. 11, 117, 121, 127, 129, 13, 210, 212, 235, 237, 239, 243, 249, 25, 251, 253, 27, 3, 31, 33, 509, 510, 511, 63, 7 |  |  |  | ППРС | 11 | 11 | [23 empty] | 2/2 |  | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | ПИБАНЬШУР стр. 10, 16, 18, 22, 25, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 7 | 7 | [19 empty] | 3/3 | 2/2 |  | 2/2
ГОРЬК | ОП 1217 КМ стр. 31С, 33С |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
| Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 20 | 20
ГОРЬК 323 ШАХУНСКИЙ КИРОВСКИЙ
ГОРЬК | ЕЖИХА - ИГОТИНО путь 1 [761пк4-783пк0] | 1 | 761,4-783,0 | 0,8 | ТР КС | 2 | 6 | [6 empty] | 3/800 | [13 empty] | 3/800
ГОРЬК | ЕЖИХА - ИГОТИНО путь 2 [761пк4-783пк0] | 2 | 761,4-783,0 | 0,8 | ТР КС | 2 | 6,5 | [7 empty] | 3/800 | [17 empty] | 3,5/800
ГОРЬК | ИГОТИНО - КОТЕЛЬНИЧ II путь 2 [800пк7-800пк9] | 2 | 800,7-800,9 |  | Р | 1 | 3 | [18 empty] | 3/247
ГОРЬК | ИГОТИНО - КОТЕЛЬНИЧ II путь 1 [794пк5-799пк6] | 1 | 794,5-799,6 | 5,1 | ППВ пути | 4 | 8 | [22 empty] | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 |  | 2/600
| Итого по: ГОРЬК 323 ШАХУНСКИЙ КИРОВСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 23,5
ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ
ГОРЬК | КАНАШ путь 31 (177-ст.р.р.35) сортиров. | 31 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/300
ГОРЬК | КАНАШ путь II (Ч-НД) главный [665пк0-671пк9] | II | 665,0-671,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [5 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2
ГОРЬК | КАНАШ стр. 10, 12, 14, 299, 317, 325, 327, 339, 34, 345 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [20 empty] | 3/3 | [8 empty] | 1/1
ГОРЬК | КАНАШ стр. 145, 187, 23, 33, 37 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [23 empty] | 3/3
ГОРЬК | КАНАШ стр. 257, 263, 265, 281 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [25 empty] | 1/1 |  | 1/1 |  |  | 2/2
ГОРЬК | КАНАШ стр. 16, 18, 215, 22, 281, 30, 315, 323, 44 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [23 empty] | 1/1 |  |  |  | 2/2
ГОРЬК | КАНАШ путь II (Ч-НД) главный [668пк1-671пк9] КАНАШ - ШОРКИСТРЫ путь 2 [671пк9-672пк1] | 2, II | 668,1-671,9 671,9-672,1 | 4,1 | ППВ пути | 3 | 6 | [13 empty] | 2/1360 |  | 2/1360 |  |  | 2/1380
ГОРЬК | КАНАШ стр. 15, 17, 5 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [18 empty] | 1/1 | 2/2
ГОРЬК | КАНАШ - ШОРКИСТРЫ путь 2 [671пк9-690пк7] | 2 | 671,9-690,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [11 empty] | 2/2 |  | 3/4
ГОРЬК | КАНАШ - ШОРКИСТРЫ путь 1 [671пк8-690пк7] | 1 | 671,8-690,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [15 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
ГОРЬК | КАНАШ - ШОРКИСТРЫ путь 2 [675пк2-679пк1] | 2 | 675,2-679,1 | 4 | ППВ пути | 3 | 6 |  |  |  |  | 2/1300 |  |  | 2/1300 |  |  |  | 2/1400
ГОРЬК | ШОРКИСТРЫ путь 4 (20-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 16 | 44 |  | 2/3 |  | 3,5/6 | 2/3 |  | 3,5/6 |  | 2/3 |  | 3,5/6 | 2/3 |  | 3,5/6 |  | 2/3 |  | 3,5/6 | 2/2 |  | 3,5/6 |  | 2/3 |  | 3,5/6 | 2/2 |  | 3,5/6
ГОРЬК | ШОРКИСТРЫ путь I (ЧД-Н) главный [690пк7-693пк3] | I | 690,7-693,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [12 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2
ГОРЬК | ШОРКИСТРЫ - УРМАРЫ путь 1 [693пк3-704пк9] | 1 | 693,3-704,9 | 79,2 | Тек. сод. пути | 8 | 16 | 2/10000 |  | 2/10000 |  | 2/10000 |  | 2/10000 |  | 2/10000 |  | 2/12000 |  | 2/7200 |  | 2/10000
ГОРЬК | ШОРКИСТРЫ - УРМАРЫ путь 1 [693пк3-704пк9] | 1 | 693,3-704,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,5 | [20 empty] | 3,5
ГОРЬК | УРМАРЫ стр. 1, 12, 13, 19 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [21 empty] | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | ТЮРЛЕМА стр. 26, 6, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [26 empty] | 1/1 |  | 2/2
ГОРЬК | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ путь I (НIЮ-ЧД) главный [758пк2-758пк4] СВИЯЖСК - ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ путь 1 [755пк6-758пк2] | 1, I | 755,6-758,2 758,2-758,4 | 2,8 | ППВ пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2800
ГОРЬК | СВИЯЖСК - ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ путь 2 [754пк10-754пк10] | 2 | 754,10-754,10 |  | ИССО | 2 | 4 | [5 empty] | 2/10 | [5 empty] | 2/10
ГОРЬК | ЮДИНО путь II (ЧМ2В-Ч2В) главный [775пк7-781пк10] путь II (Ч2В-НСД) главный [782пк0-785пк3] | II | 775,7-781,10 782,0-785,3 | 3 | ТР КС | 1 | 3,5 | [14 empty] | 3,5/500
ГОРЬК | ПАРАТСК стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  | 1/1
ГОРЬК | КРАСНОЗАРИНСКИЙ стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  | 1/1
ГОРЬК | ВОЛЖСК путь IV (Н-Ч) главный [12пк9-14пк8] | IV | 12,9-14,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/200
| Итого по: ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ |  |  |  |  | 73 | 146
ГОРЬК 402 КИЗНЕРСКИЙ
ГОРЬК | ВОССТАНИЕ путь 5 (22-15) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  |  |  |  | 8
ГОРЬК | КЕНДЕРИ путь II (Ч-НД) главный [808пк4-810пк4] КЕНДЕРИ - ВЫСОКАЯ ГОРА путь 2 [810пк4-810пк8] | 2, II | 808,4-810,4 810,4-810,8 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/2500
ГОРЬК | ВЫСОКАЯ ГОРА путь II (Ч-НД) главный [812пк1-813пк3] КЕНДЕРИ - ВЫСОКАЯ ГОРА путь 2 [810пк8-812пк1] | 2, II | 810,8-812,1 812,1-813,3 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/2500
ГОРЬК | ВЫСОКАЯ ГОРА - БИРЮЛИ путь 1 [814пк3-820пк8] | 1 | 814,3-820,8 | 40 | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [14 empty] | 3/13300 |  |  |  | 3/13400 |  |  |  | 2/13300
ГОРЬК | ВЫСОКАЯ ГОРА - БИРЮЛИ путь 1 [814пк4-820пк4] | 1 | 814,4-820,4 | 6 | ППВ пути | 3 | 6 | [22 empty] | 2/2000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 2/2000
ГОРЬК | КУРКАЧИ - АРСК путь 1 [833пк3-853пк5] | 1 | 833,3-853,5 | 84 | Тек. сод. пути | 8 | 17 | [14 empty] | 2,5/12000 | 2/10000 |  |  | 2/10000 |  |  | 2,5/12000 | 2/10000 |  | 2/10000 | 2/10000 |  | 2/10000
ГОРЬК | КУРКАЧИ - АРСК путь 2 [833пк3-853пк5] | 2 | 833,3-853,5 |  | ИССО | 2 | 18 | 9 | [10 empty] | 9/1
ГОРЬК | КУРКАЧИ - АРСК путь 2 [834пк7-834пк7] | 2 | 834,7-834,7 |  | ИССО | 1 | 11 | [14 empty] | 11/1
ГОРЬК | АРСК - КОРСА путь 2 [855пк8-873пк9] | 2 | 855,8-873,9 |  | ИССО | 3 | 27 | [18 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 11/1
ГОРЬК | ВЯТСКИЕ ПОЛ путь II (Ч-НД) главный [940пк1-940пк4] ВЯТСКИЕ ПОЛ - ЯМНОЕ путь 2 [940пк4-944пк0] | 2, II | 940,1-940,4 940,4-944,0 | 4 | ППВ пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/4000
ГОРЬК | СОСНОВКА стр. 1, 12, 14, 16, 2, 20, 3, 4, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 10 | 10 | [11 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 1/1
| Итого по: ГОРЬК 402 КИЗНЕРСКИЙ |  |  |  |  | 34 | 117
ГОРЬК 403 КИЛЬДУРАЗСКИЙ
ГОРЬК | БЮРГАНЫ - БУРУНДУКИ путь 1 [124пк9-135пк0] | 1 | 124,9-135,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/100
ГОРЬК | ЛОЩИ путь I (Н-Ч) главный [101пк0-103пк0] | I | 101,0-103,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/100
ГОРЬК | ХОДЯШЕВО - АЛБАБА путь 1 [24пк7-24пк7] | 1 | 24,7-24,7 |  | ИССО | 1 | 2 | [28 empty] | 2/10
ГОРЬК | ПОМАРЫ стр. 1, 16, 17, 18 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 |  |  |  |  | 4/4
ГОРЬК | ИЛЕТЬ - ШЕЛАНГЕР путь 1 [38пк1-51пк6] | 1 | 38,1-51,6 |  | ИССО | 1 | 4 | [11 empty] | 4/20
ГОРЬК | СУСЛОНГЕР стр. 1, 2, 4, 5 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 |  |  | 4/4
ГОРЬК | КУНДЫШ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
ГОРЬК | ПЕМБА стр. 2, 4, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [5 empty] | 4/4
ГОРЬК | КУЯР стр. 1, 2, 4, 7 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [6 empty] | 4/4
| Итого по: ГОРЬК 403 КИЛЬДУРАЗСКИЙ |  |  |  |  | 21 | 35
ГОРЬК 414 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ КАЗАНСКИЙ
ГОРЬК | АРДАТОВ - СВЕТОТЕХНИКА путь 1 [157пк8-163пк5] | 1 | 157,8-163,5 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/349
| Итого по: ГОРЬК 414 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ КАЗАНСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 3
ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ
ГОРЬК | КИЗНЕР стр. 27 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [14 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | КИЗНЕР стр. 82 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [11 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | КИЗНЕР стр. 104 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [7 empty] | 8/1 |  | 2
ГОРЬК | КИЗНЕР стр. 100 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 |  |  |  |  | 8/1 | 2
ГОРЬК | КИЗНЕР стр. 15, 25, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  | 2/2
ГОРЬК | КИЗНЕР стр. 1, 3, 45, 5, 7, 72, 74, 76, 80 |  |  |  | ППРС | 9 | 9 | 3/3 |  |  |  | 3/3 | 3/3
ГОРЬК | САРКУЗ стр. 8 |  |  |  | Ксп | 2 | 11 | [28 empty] | 9/1 | 2
ГОРЬК | САРКУЗ стр. 12 |  |  |  | Ксп | 2 | 11 | [25 empty] | 9/1 | 2
ГОРЬК | САРКУЗ стр. 11 |  |  |  | Ксп | 2 | 11 | [18 empty] | 9/1 | 2
ГОРЬК | САРКУЗ стр. 7 |  |  |  | Ксп | 2 | 11 | [21 empty] | 9/1 | 2
ГОРЬК | САРКУЗ стр. 10, 11, 14, 5, 6, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 7 | 7 | [7 empty] | 4/4 | 3/3
ГОРЬК | ЛЮГА стр. 12, 16, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 7 | 7 | [10 empty] | 3/3 | 4/4
ГОРЬК | МОЖГА стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
ГОРЬК | МОЖГА стр. 13, 15, 17, 19, 21, 24, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 | [12 empty] | 4/4 |  | 4/4
ГОРЬК | МОЖГА - ПЫЧАС путь 2 [1030пк0-1044пк8] | 2 | 1030,0-1044,8 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [17 empty] | 2/300 |  |  | 2/260
ГОРЬК | ПЫЧАС стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
ГОРЬК | ПЫЧАС стр. 12, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
ГОРЬК | КАРАМБАЙ стр. 12, 5, 6, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [17 empty] | 4/4
ГОРЬК | КАРАМБАЙ - УРОМ путь 2 [1059пк8-1067пк3] | 2 | 1059,8-1067,3 | 1 | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [20 empty] | 2/200 | 2 | 2/200 | 2/200 | 2/200 | 2/200
ГОРЬК | УРОМ стр. 10, 2, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  |  | 1/1 | [6 empty] | 1/1
ГОРЬК | УРОМ стр. 11, 12, 4, 7 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [24 empty] | 4/4
ГОРЬК | УРОМ - АГРЫЗ путь 1 [1069пк6-1087пк1] | 1 | 1069,6-1087,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
ГОРЬК | УРОМ - АГРЫЗ путь 1 [1069пк6-1087пк1] | 1 | 1069,6-1087,1 |  | ИССО | 1 | 8 |  |  |  |  | 8/1
ГОРЬК | УРОМ - АГРЫЗ путь 2 [1069пк5-1087пк2] | 2 | 1069,5-1087,2 |  | ИССО | 1 | 8 | [7 empty] | 8/1
ГОРЬК | АГРЫЗ путь 69 (694-упор) прочий | 69 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/50
ГОРЬК | АГРЫЗ путь 1у (328-упор) деповской | 1у |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/50
ГОРЬК | АГРЫЗ стр. 207, 209, 211, 262, 263, 289, 295, 304, 317, 347 |  |  |  | ППРС | 10 | 10 | [16 empty] | 2/2 |  |  |  | 3/3 | 3/3 | 2/2
ГОРЬК | АГРЫЗ стр. 406, 419, 425, 435, 502, 511 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [23 empty] | 2/2 |  | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | АГРЫЗ стр. 505, 531, 535, 537 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [27 empty] | 3/3 | 1/1
ГОРЬК | АГРЫЗ стр. 606, 622, 634, 638, 652, 670 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [28 empty] | 2/2 | 4/4
ГОРЬК | АГРЫЗ стр. 13, 15, 2, 34, 39, 4, 52, 56, 58, 6, 9/9С |  |  |  | ППРС | 11 | 11 | [6 empty] | 3/3 | [6 empty] | 3/3 |  |  | 1/1 |  | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | АГРЫЗ стр. 447, 449, 451, 606 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [14 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 1 [1100пк1-1103пк2] КИЧЕВО путь I (ЧД-Н) главный [1103пк2-1103пк6] | 1, I | 1100,1-1103,2 1103,2-1103,6 | 3,4 | ППВ пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/3400
| Итого по: ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ |  |  |  |  | 115 | 217,5
ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ
ГОРЬК | БАРТЫМ - ЧАД путь 1 [1374пк7-1385пк1] ЧАД путь I (ЧД-Н) главный [1385пк1-1385пк2] | 1, I | 1374,7-1385,1 1385,1-1385,2 | 10,6 | ППВ пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/3533 |  |  |  | 4/3533 |  |  | 4/3534
ГОРЬК | САРАНИНСК З-Д - КРАСНОУФИМСК путь 1 [1424пк1-1428пк10] | 1 | 1424,1-1428,10 | 3,6 | ППВ пути | 3 | 6 | 2/1216 | 2/1216 |  |  | 2/1218
ГОРЬК | КРАСНОУФИМСК путь II (Ч-НД) главный [1430пк9-1435пк3] | II | 1430,9-1435,3 |  | Эксп. КС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/10
ГОРЬК | АФАНАСЬЕВСКИЙ - КЛЮЧЕВАЯ путь 1 [1492пк8-1493пк4] КЛЮЧЕВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1493пк5-1495пк9] | 1, I | 1492,8-1493,4 1493,5-1495,9 | 3,2 | ППВ пути | 3 | 6 | [7 empty] | 2/1066 | 2/1066 |  |  | 2/1068
ГОРЬК | АФАНАСЬЕВСКИЙ - КЛЮЧЕВАЯ путь 2 [1488пк2-1493пк5] КЛЮЧЕВАЯ путь II (Ч-НД) главный [1493пк6-1494пк1] | 2, II | 1488,2-1493,5 1493,6-1494,1 | 6 | ППВ пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/3000
ГОРЬК | БИСЕРТСК З-Д путь I (ЧД-Н) главный [1533пк10-1533пк10] КЛЕНОВСКИЙ - БИСЕРТСК З-Д путь 1 [1523пк4-1533пк9] | 1, I | 1523,4-1533,9 1533,10-1533,10 | 10,6 | ППВ пути | 7 | 14 | [21 empty] | 2/1300 | 2/1300 |  |  | 2/1300 | 2/2050 |  | 2/1300 | 2/1300 | 2/2050
| Итого по: ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 18 | 43
ГОРЬК 503 ИГРИНСКИЙ
ГОРЬК | УГЛОВОЙ - ЛЮКШУДЬЯ путь 1 [112пк2-120пк9] | 1 | 112,2-120,9 |  | Тек. сод. пути | 7 | 21 |  |  |  |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  |  |  | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  | 3/3 |  | 3/2
ГОРЬК | ТЕРСИ - МУКШУР путь 1 [27пк3-42пк7] | 1 | 27,3-42,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [11 empty] | 2/300 | 2/300
ГОРЬК | ТЕРСИ путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [18 empty] | 8
ГОРЬК | ВОЖОЙ - БОЛГУРЫ путь 1 [54пк4-74пк3] | 1 | 54,4-74,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/100
ГОРЬК | БОЛГУРЫ - КВАРСА путь 1 [75пк8-86пк3] | 1 | 75,8-86,3 | 0 | КРС | 2 | 12 | [6 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6
ГОРЬК | ЛЮКШУДЬЯ - УВА II путь 1 [20пк9-68пк2] | 1 | 20,9-68,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/200
ГОРЬК | УВА II - УВА I путь 1 [69пк3-75пк2] | 1 | 69,3-75,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/200
| Итого по: ГОРЬК 503 ИГРИНСКИЙ |  |  |  |  | 15 | 63
ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ
ГОРЬК | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 1 [1100пк1-1103пк2] КИЧЕВО путь I (ЧД-Н) главный [1103пк2-1103пк6] | 1, I | 1100,1-1103,2 1103,2-1103,6 | 3,4 | ППВ пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/3400
ГОРЬК | БУГРЫШ стр. 5, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [30 empty] | 2/2
ГОРЬК | САРАПУЛ путь I (ЧД-Н) главный [1141пк1-1144пк9] | I | 1141,1-1144,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
ГОРЬК | САРАПУЛ путь II (Ч-НД) главный [1141пк1-1144пк9] | II | 1141,1-1144,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/2
ГОРЬК | САРАПУЛ - АРМЯЗЬ путь 2 [1144пк9-1153пк4] | 2 | 1144,9-1153,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/2
ГОРЬК | ШОЛЬЯ путь II (Ч-НД) главный [1164пк6-1166пк2] | II | 1164,6-1166,2 | 1,5 | РП | 2 | 12 | 6 |  |  |  | 6
ГОРЬК | ШОЛЬЯ - КАМА путь 2 [1166пк2-1171пк0] | 2 | 1166,2-1171,0 | 4,9 | РП | 6 | 36 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
ГОРЬК | КАМА путь II (Ч-НД) главный [1171пк0-1171пк5] | II | 1171,0-1171,5 | 0,4 | РП | 1 | 4 | [28 empty] | 4
ГОРЬК | КАМА - КАМБАРКА путь 2 [1173пк7-1179пк9] | 2 | 1173,7-1179,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  |  |  |  | 2/2 | 2/4 |  |  | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | АМЗЯ - КАРМАНОВО путь 2 [1193пк6-1202пк4] КАРМАНОВО путь II (Ч-НД) главный [1202пк4-1203пк5] | 2, II | 1193,6-1202,4 1202,4-1203,5 | 9,9 | ППВ пути | 3 | 12 | [18 empty] | 4/3300 |  |  | 4/3300 |  |  |  | 4/3300
ГОРЬК | РАБАК путь I (ЧД-Н) главный [1249пк3-1250пк3] РАБАК - КУЕДА путь 1 [1250пк3-1263пк4] | 1, I | 1249,3-1250,3 1250,3-1263,4 | 14,2 | ППВ пути | 1 | 4 | 4/4734
ГОРЬК | КУЕДА - ЧЕРНУШКА путь 2 [1272пк8-1304пк7] | 2 | 1272,8-1304,7 |  | Тек. сод. пути | 7 | 14 | [18 empty] | 2/2 | 2/4 |  |  | 2/2 | 2/4 |  | 2/2 | 2/4 |  | 2/2
ГОРЬК | ТРУН - ЩУЧЬЕ ОЗ путь 2 [1327пк2-1345пк5] | 2 | 1327,2-1345,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 |  |  |  |  | 2/2 |  |  |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
ГОРЬК | БАРТЫМ - ЧАД путь 1 [1374пк7-1385пк1] ЧАД путь I (ЧД-Н) главный [1385пк1-1385пк2] | 1, I | 1374,7-1385,1 1385,1-1385,2 | 10,6 | ППВ пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/3533 |  |  |  | 4/3533 |  |  | 4/3534
| Итого по: ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 38 | 123
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:34 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июнь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Горьковская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06
ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ
ГОРЬК | ЧЕРУСТИ - ИЛЬИЧЕВ путь 2 [159пк5-176пк9] | 2 | 159,5-176,9 | 70,8 | Тек. сод. пути | 8 | 20 |  | 2/8000 |  | 3/12000 |  | 2/8000 |  | 3/12000 | 2/8000 |  | 3/12000 |  | 2/8000 |  | 3/2800
ГОРЬК | ЧЕРУСТИ - ИЛЬИЧЕВ путь 1 [159пк5-176пк9] | 1 | 159,5-176,9 | 18,9 | Тек. сод. пути | 6 | 12 | 2/2000 | [10 empty] | 2/4000 |  |  |  | 2/4000 |  |  | 2/4000 | [6 empty] | 2/2000 |  |  |  | 2/2920
ГОРЬК | НЕЧАЕВСКАЯ путь I (Чд-Н) главный [196пк5-198пк3] НЕЧАЕВСКАЯ - ВЕКОВКА путь 1 [198пк4-206пк10] | 1, I | 196,5-198,3 198,4-206,10 | 10,5 | ППВ пути | 4 | 10 | [16 empty] | 2/2000 |  | 2/2000 |  | 4/4000 |  | 2/2500
ГОРЬК | ЗАКОЛПЬЕ стр. 14, 17, 19, 29 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | АЛФЕРОВО - ДОБРЯТИНО путь 1 [238пк5-243пк1] | 1 | 238,5-243,1 | 5 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/4000
ГОРЬК | ДОБРЯТИНО путь I (Чд-Н) главный [243пк2-245пк6] | I | 243,2-245,6 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/2500
ГОРЬК | БУТЫЛИЦЫ стр. 10, 14, 19, 5, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 |  |  | 2/2 | 1/1
ГОРЬК | БУТЫЛИЦЫ - КОНДАКОВО путь 2 [257пк1-267пк5] | 2 | 257,1-267,5 | 10,5 | ППВ пути | 4 | 12 | [5 empty] | 2/1250 |  |  | 4/4000 | 2/1250 | [7 empty] | 4/4000
ГОРЬК | КОНДАКОВО стр. 10, 11, 12, 2, 4, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 |  | 2/2 |  |  | 3/3 |  |  |  | 1/1
ГОРЬК | КОНДАКОВО путь II (Ч-Нд) главный [267пк5-269пк7] | II | 267,5-269,7 | 2 | ППВ пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/2000
ГОРЬК | КОНДАКОВО - МУРОМ I путь 2 [269пк7-285пк4] | 2 | 269,7-285,4 | 17,1 | ППВ пути | 3 | 10 | [24 empty] | 4/4000 |  |  | 4/4000 |  | 2/2000
ГОРЬК | МУРОМ I путь 11 (ст.р.р.211-119) сортиров. | 11 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/66
ГОРЬК | МУРОМ I путь 13 (212-121) сортиров. | 13 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/66
ГОРЬК | МУРОМ I путь 17 (208-ст.р.р.49) сортиров. | 17 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/66
ГОРЬК | МУРОМ I стр. 109, 18, 21, 33, 34, 40, 46, 61, 63, 77, 78, 79, 95 |  |  |  | ППРС | 13 | 13 | [9 empty] | 2/2 | [5 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2 | 1/1
ГОРЬК | НАВАШИНО стр. 18, 24, 28, 3, 4, 5, 6, 9 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 | [23 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  |  | 2/2
ГОРЬК | ВЕНЕЦ - МУХТОЛОВО путь 2 [354пк8-367пк2] | 2 | 354,8-367,2 | 31,2 | Тек. сод. пути | 4 | 10 | [15 empty] | 2/8000 |  | 3/12000 |  | 2/5000 |  | 3/6200
ГОРЬК | МУХТОЛОВО - БАЛАХОНИХА путь 2 [369пк4-377пк9] | 2 | 369,4-377,9 | 44 | Тек. сод. пути | 4 | 9 | [22 empty] | 2/8000 |  | 3/12000 |  |  | 2/8000 |  | 2/8000
ГОРЬК | БАЛАХОНИХА путь II (Н2-Ч2) главный [377пк9-380пк2] | II | 377,9-380,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 2/150 |  | 4/150
| Итого по: ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ |  |  |  |  | 75 | 150
ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ
ГОРЬК | АРЗАМАС II путь 3 (60-95) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/60
ГОРЬК | АРЗАМАС II стр. 12 |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [22 empty] | 8
ГОРЬК | ТРАКТОВ-АРЗ - БОБЫЛЬСКАЯ путь 2 [423пк7-427пк9] | 2 | 423,7-427,9 | 4,3 | РП | 2 | 12 |  | 6 |  |  | 6
ГОРЬК | БОБЫЛЬСКАЯ путь II (Ч2-Н2) главный [437пк8-438пк2] | II | 437,8-438,2 | 0,4 | РП | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/400
ГОРЬК | КАМЕНИЩЕ - ТАРТАЛЕЙ путь 1 [511пк4-512пк2] | 1 | 511,4-512,2 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/800
ГОРЬК | КАМЕНИЩЕ - ТАРТАЛЕЙ путь 1 [494пк7-516пк4] | 1 | 494,7-516,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | 2/2 |  |  | 2/4
ГОРЬК | КАМЕНИЩЕ - ТАРТАЛЕЙ путь 2 [494пк7-516пк4] | 2 | 494,7-516,4 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  | 2/1000 |  |  |  | 2/1800
ГОРЬК | ТАРТАЛЕЙ - СЕРГАЧ путь 1 [520пк3-521пк1] | 1 | 520,3-521,1 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/800
ГОРЬК | АНДОСОВО - ПИЛЬНА путь 1 [550пк6-551пк4] | 1 | 550,6-551,4 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/800
ГОРЬК | АНДОСОВО - ПИЛЬНА путь 1 [547пк3-556пк3] | 1 | 547,3-556,3 | 44,8 | Тек. сод. пути | 5 | 12 | 2/8000 | [7 empty] | 2/4800 |  | 3/12000 |  | 2/8000 |  |  |  |  | 3/12000
ГОРЬК | ПИЛЬНА - КНЯЖИХА путь 1 [558пк8-565пк1] | 1 | 558,8-565,1 | 34,8 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [8 empty] | 2/6800 | [13 empty] | 2/8000 |  | 2/12000 |  |  | 2/8000
ГОРЬК | ВУРНАРЫ путь I (ЧД-Н) главный [629пк10-630пк2] ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 1 [630пк2-630пк8] | 1, I | 629,10-630,2 630,2-630,8 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/800
ГОРЬК | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 1 [636пк3-637пк1] | 1 | 636,3-637,1 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/800
ГОРЬК | АРЗАМАС I - СОЛОВЕЙКО путь 1 [232пк6-233пк4] | 1 | 232,6-233,4 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/762
| Итого по: ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ |  |  |  |  | 24 | 79
ГОРЬК 103 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ МУРОМСКИЙ
ГОРЬК | АРЗИНКА - НИКОЛАЙ-ДАР путь 1 [146пк1-146пк9] | 1 | 146,1-146,9 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/796
ГОРЬК | АРЗИНКА - НИКОЛАЙ-ДАР путь 1 [139пк3-148пк5] | 1 | 139,3-148,5 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/600
ГОРЬК | АРЗИНКА путь I (Ч-Н) главный | I |  |  | Р | 1 | 4 | [22 empty] | 4/434
ГОРЬК | УЖОВКА - АРЗИНКА путь 1 [120пк8-137пк3] | 1 | 120,8-137,3 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/720
ГОРЬК | УЖОВКА - АРЗИНКА путь 1 [120пк8-137пк3] | 1 | 120,8-137,3 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/760
ГОРЬК | УЖОВКА путь 7 (12-17) погр.-выгр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [8 empty] | 8
ГОРЬК | ШАТКИ - САТИС путь 1 [2пк0-30пк8] | 1 | 2,0-30,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [15 empty] | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200
ГОРЬК | БЕРЕЩИНО - ПЕРВОМАЙСК-ГОРЬК путь 1 [1пк8-11пк1] | 1 | 1,8-11,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/200
| Итого по: ГОРЬК 103 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ МУРОМСКИЙ |  |  |  |  | 12 | 63
ГОРЬК 125 ГОРОХОВЕЦКИЙ МУРОМСКИЙ
ГОРЬК | ЭСИНО - КОВРОВ-ГРУЗОВОЙ путь 1 [86пк4-99пк4] | 1 | 86,4-99,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [5 empty] | 6/150 | [6 empty] | 6/150
ГОРЬК | СТРОЙДЕТАЛЬ - СЕЛИВАНОВО путь 1 [6пк10-46пк5] | 1 | 6,10-46,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 3 | 7,5 |  |  |  | 2,5/165 |  | 2,5/176 |  |  |  |  | 2,5/174
ГОРЬК | СТРОЙДЕТАЛЬ - СЕЛИВАНОВО путь 1 [6пк10-46пк5] | 1 | 6,10-46,5 | 0,7 | Тек. сод. пути | 3 | 7,5 | [12 empty] | 2,5/273 |  |  | 2,5/307 |  | 2,5/207
ГОРЬК | СТРОЙДЕТАЛЬ - СЕЛИВАНОВО путь 1 [6пк10-46пк5] | 1 | 6,10-46,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [19 empty] | 6/150 | [6 empty] | 6/150
ГОРЬК | МУРОМ I - СТРОЙДЕТАЛЬ путь 1 [0пк4-4пк7] | 1 | 0,4-4,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [10 empty] | 2/172 | [6 empty] | 2/182
| Итого по: ГОРЬК 125 ГОРОХОВЕЦКИЙ МУРОМСКИЙ |  |  |  |  | 12 | 43
ГОРЬК 126 ВЛАДИМИРСКИЙ МУРОМСКИЙ
ГОРЬК | УЛЫБЫШЕВО - КОМИССАРОВКА путь 1 [14пк0-51пк5] | 1 | 14,0-51,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/200
ГОРЬК | УЛЫБЫШЕВО - КОМИССАРОВКА путь 1 [14пк0-51пк5] | 1 | 14,0-51,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/200
| Итого по: ГОРЬК 126 ВЛАДИМИРСКИЙ МУРОМСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 12
ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ
ГОРЬК | ОКСКАЯ путь I (Ч1М-Н1М) главный [13пк2-17пк1] | I | 13,2-17,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/10
ГОРЬК | ОКСКАЯ путь 30/32 (30-32) съезд_глав. | 30/32 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/10
ГОРЬК | ОКСКАЯ путь 4 (19-34) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/30
ГОРЬК | ОКСКАЯ путь 6 (15-36) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/30
ГОРЬК | КУДЬМА путь 6 (13-6) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/30
ГОРЬК | РОЙКА стр. 4, 6 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 5 | [16 empty] | 2,5/1 | [7 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ЗЕЛЕЦИНО путь ТЭЦ (401-упор) подъездной | ТЭЦ |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/200
ГОРЬК | ЗЕЛЕЦИНО путь 16 (14-упор) прочий | 16 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/200
ГОРЬК | ЗЕЛЕЦИНО путь 33 (91-упор) спец. | 33 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/75
| Итого по: ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ |  |  |  |  | 10 | 40
ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | СУХОБЕЗВОДНОЕ - ВЕТЛУЖСКАЯ путь 1 [562пк1-562пк7] | 1 | 562,1-562,7 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/550
ГОРЬК | СУХОБЕЗВОДНОЕ - ВЕТЛУЖСКАЯ путь 1 [550пк1-568пк8] | 1 | 550,1-568,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  | 2/2 |  | 2/4 |  |  |  | 2/4
ГОРЬК | СУХОБЕЗВОДНОЕ - ВЕТЛУЖСКАЯ путь 2 [549пк6-568пк5] | 2 | 549,6-568,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/4 | 3/4
ГОРЬК | ВЕТЛУЖСКАЯ - ШЕМАНИХА путь 1 [570пк8-590пк1] | 1 | 570,8-590,1 | 15,4 | Тек. сод. пути | 8 | 28 |  |  |  | 3,5/2000 |  |  |  |  | 3,5/2000 |  | 3,5/2000 | [5 empty] | 3,5/2000 | 3,5/2000 |  |  |  |  | 3,5/2000 |  | 3,5/2000 |  |  |  |  | 3,5/1420
ГОРЬК | ШЕМАНИХА - УСТА путь 1 [598пк5-598пк10] | 1 | 598,5-598,10 |  | Р | 1 | 4 | [8 empty] | 4/552
ГОРЬК | ШЕМАНИХА - УСТА путь 2 [592пк4-613пк3] | 2 | 592,4-613,3 | 24,6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [9 empty] | 3,5/3500
ГОРЬК | ШЕМАНИХА - УСТА путь 1 [592пк4-613пк3] | 1 | 592,4-613,3 | 24,6 | ТР КС | 1 | 3,5 |  |  | 3,5/1300
ГОРЬК | УСТА - УРЕНЬ путь 1 [616пк1-622пк3] | 1 | 616,1-622,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/800
ГОРЬК | УСТА - УРЕНЬ путь 2 [616пк1-622пк3] | 2 | 616,1-622,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/800
ГОРЬК | АРЬЯ - ОБХОД путь 1 [636пк2-651пк6] | 1 | 636,2-651,6 | 18,6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [18 empty] | 3,5/3100
ГОРЬК | АРЬЯ - ОБХОД путь 2 [636пк2-651пк6] | 2 | 636,2-651,6 | 18,6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [25 empty] | 3,5/3100
ГОРЬК | ОБХОД - ЗУБАНЬЯ путь 1 [668пк5-669пк3] | 1 | 668,5-669,3 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/812
ГОРЬК | ОБХОД - ЗУБАНЬЯ путь 1 [663пк4-664пк2] | 1 | 663,4-664,2 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/801
ГОРЬК | ОБХОД - ЗУБАНЬЯ путь 1 [653пк7-670пк8] | 1 | 653,7-670,8 | 7 | ТР КС | 2 | 7 | [8 empty] | 3,5/1000 |  | 3,5/1000
ГОРЬК | ОБХОД - ЗУБАНЬЯ путь 2 [653пк7-670пк8] | 2 | 653,7-670,8 | 7 | ТР КС | 2 | 7 |  |  |  | 3,5/1000 |  | 3,5/1000
ГОРЬК | ЗУБАНЬЯ - ШАХУНЬЯ путь 1 [673пк0-679пк3] | 1 | 673,0-679,3 | 6 | ТР КС | 2 | 7 | [22 empty] | 3,5/1000 |  | 3,5/1000
ГОРЬК | ЗУБАНЬЯ - ШАХУНЬЯ путь 2 [673пк0-679пк3] | 2 | 673,0-679,3 | 7 | ТР КС | 2 | 7 | [15 empty] | 3,5/1000 |  | 3,5/1000
ГОРЬК | ШАХУНЬЯ путь 12 (64-79) сортиров. | 12 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/15
ГОРЬК | ШАХУНЬЯ путь 13 (66-81) сортиров. | 13 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/15
ГОРЬК | ШАХУНЬЯ - ТОНШАЕВО путь 1 [684пк1-698пк3] | 1 | 684,1-698,3 | 7 | ТР КС | 2 | 7 | [16 empty] | 3,5/1000 |  | 3,5/1000
ГОРЬК | ШАХУНЬЯ - ТОНШАЕВО путь 2 [684пк1-697пк9] | 2 | 684,1-697,9 | 7 | ТР КС | 2 | 7 | [23 empty] | 3,5/1000 |  | 3,5/1000
ГОРЬК | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 1 [700пк2-716пк1] | 1 | 700,2-716,1 | 6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [24 empty] | 3,5/1500
ГОРЬК | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 2 [699пк9-716пк1] | 2 | 699,9-716,1 | 6 | ТР КС | 1 | 3,5 |  |  |  | 3,5/1000
ГОРЬК | ПИЖМА - БУРЕПОЛОМ путь 2 [719пк0-734пк3] | 2 | 719,0-734,3 | 6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [9 empty] | 3,5/1000
ГОРЬК | ПИЖМА - БУРЕПОЛОМ путь 1 [718пк4-734пк3] | 1 | 718,4-734,3 | 6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [18 empty] | 3,5/1000
| Итого по: ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 41 | 142
ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ стр. 11, 202, 264, 315, 328, 339, 36, 374, 378, 390, 418, 420, 428, 431, 435, 48 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ТОЛОКОНЦЕВО стр. 10, 17, 19, 20, 28, 33 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [18 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | КАЛИКИНО путь I (Н1-Ч1) главный [466пк1-469пк2] КИСЕЛИХА путь I (Н1-Ч1) главный [459пк8-461пк1] КИСЕЛИХА - КАЛИКИНО путь 1 [461пк2-466пк0] | 1, I | 459,8-461,1 461,2-466,0 466,1-469,2 | 9,1 | ППВ пути | 3 | 10,5 | [8 empty] | 3,5/3000 | 3,5/3000 |  |  | 3,5/3100
ГОРЬК | КАЛИКИНО путь I (Н1-Ч1) главный [466пк0-469пк7] | I | 466,0-469,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
ГОРЬК | КАЛИКИНО - ЛИНДА путь 2 [469пк7-475пк4] | 2 | 469,7-475,4 | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/700 |  |  | 4/550
ГОРЬК | КАЛИКИНО - ЛИНДА путь 1 [469пк7-475пк3] | 1 | 469,7-475,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/60
ГОРЬК | ТАРАСИХА - СЕМЕНОВ путь 2 [493пк1-497пк10] | 2 | 493,1-497,10 | 5 | ППВ пути | 4 | 8 |  | 2/1250 | 2/1250 | 2/1250 | 2/1250
ГОРЬК | СЕМЕНОВ путь II (Ч-НД) главный [508пк8-508пк10] ТАРАСИХА - СЕМЕНОВ путь 2 [506пк1-508пк7] | 2, II | 506,1-508,7 508,8-508,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 4 | [5 empty] | 2/1500 | 2/1500
ГОРЬК | СЕМЕНОВ путь I (ЧД-Н) главный | I |  |  | Р | 1 | 4 |  | 4/444
ГОРЬК | СЕМЕНОВ - КЕРЖЕНЕЦ путь 2 [510пк6-524пк2] | 2 | 510,6-524,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [15 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
ГОРЬК | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 2 [526пк4-547пк4] | 2 | 526,4-547,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 11 | [22 empty] | 2/2 | 3/4 |  | 3/2 |  |  |  | 3/2
ГОРЬК | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 1 [526пк4-547пк4] | 1 | 526,4-547,4 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1040
ГОРЬК | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 2 [526пк4-547пк4] | 2 | 526,4-547,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/800
ГОРЬК | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 2 [526пк4-547пк4] | 2 | 526,4-547,4 | 20 | ТР КС | 1 | 3,5 | [9 empty] | 3,5/1700
ГОРЬК | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 1 [526пк4-547пк4] | 1 | 526,4-547,4 | 20 | ТР КС | 1 | 3,5 | [18 empty] | 3,5/1800
ГОРЬК | КОСТАРИХА - ПОЧИНКИ путь 1 [7пк0-12пк7] | 1 | 7,0-12,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/500
ГОРЬК | КОСТАРИХА - ПОЧИНКИ путь 1 [7пк0-12пк7] | 1 | 7,0-12,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/500
ГОРЬК | ПОЧИНКИ стр. 13 |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4
ГОРЬК | МОХОВЫЕ ГОРЫ путь 2 (3-10) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/30
ГОРЬК | МОХОВЫЕ ГОРЫ путь 15 (23-упор) прочий | 15 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/20
ГОРЬК | МОХОВЫЕ ГОРЫ путь 23 АО Т (8-упор) подъездной | 23 АО Т |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/20
| Итого по: ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК |  |  |  |  | 32 | 96,5
ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | МСТЕРА - ВЯЗНИКИ путь 2 [297пк1-307пк10] | 2 | 297,1-307,10 | 11 | ППВ пути | 3 | 9 | [23 empty] | 3/2750 |  | 3/2750 |  |  |  | 3/2750
ГОРЬК | МСТЕРА - ВЯЗНИКИ путь 1 [296пк3-314пк0] | 1 | 296,3-314,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/21
ГОРЬК | ВЯЗНИКИ - ДЕНИСОВО путь 1 [319пк1-323пк10] | 1 | 319,1-323,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 6 | [22 empty] | 3/2500 |  |  |  | 3/2500
ГОРЬК | ВЯЗНИКИ - ДЕНИСОВО путь 1 [317пк6-329пк1] | 1 | 317,6-329,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/51
ГОРЬК | ВЯЗНИКИ - ДЕНИСОВО путь 1 [324пк1-328пк8] | 1 | 324,1-328,8 | 6,4 | ППВ пути | 4 | 8 |  | 2/1600 | 2/1600 | 2/1600 | 2/1600
ГОРЬК | ДЕНИСОВО стр. 2, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  |  |  | 1/1 |  | 1/1
ГОРЬК | ЧУЛКОВО стр. 1/1С, 13/13С, 3/3С, 4/4С, 5/5С |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [11 empty] | 3/3 |  | 2/2
ГОРЬК | ГОРОХОВЕЦ стр. 1, 17, 2, 22, 42, 44, 46, 9 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 |  |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 1/1 | 2/2 | 2/2 |  |  |  |  | 1/1
ГОРЬК | ГОРОХОВЕЦ стр. 15, 18, 20, 21 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 |  | 2/2 |  |  |  |  | 2/2
ГОРЬК | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 1 [364пк0-372пк6] | 1 | 364,0-372,6 |  | ИССО | 3 | 6 |  |  |  |  | 2/5 | [13 empty] | 2/5 | [7 empty] | 2/5
ГОРЬК | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 2 [364пк2-372пк6] | 2 | 364,2-372,6 |  | ИССО | 4 | 8 |  |  |  | 2/5 | [5 empty] | 2/5 | [9 empty] | 2/5 | [5 empty] | 2/5
ГОРЬК | ИЛЬИНО стр. 12, 15, 35, 7 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [12 empty] | 2/2 |  |  |  | 1/1 | 1/1
ГОРЬК | ИЛЬИНО путь 6 (37-27) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1000
ГОРЬК | ИЛЬИНО - СЕЙМА путь 1 [376пк1-387пк7] | 1 | 376,1-387,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  | 2/4 | 2/4 | 2/2
ГОРЬК | ИЛЬИНО - СЕЙМА путь 1 [376пк3-386пк10] | 1 | 376,3-386,10 | 10,8 | ППВ пути | 4 | 10 | [8 empty] | 2/2700 |  |  |  | 2/2700 |  |  |  | 3/2700 |  | 3/2700
ГОРЬК | ИЛЬИНО - СЕЙМА путь 2 [376пк3-386пк10] | 2 | 376,3-386,10 | 10,8 | ППВ пути | 4 | 12 | [9 empty] | 3/2700 |  | 3/2700 |  |  |  | 3/2700 |  |  |  | 3/2700
ГОРЬК | ИЛЬИНО - СЕЙМА путь 1 [376пк1-387пк7] | 1 | 376,1-387,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/46
ГОРЬК | СЕЙМА путь I (Н-ЧД) главный [387пк7-392пк6] | I | 387,7-392,6 |  | Тек. сод. пути | 11 | 22 |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2 |  | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2
ГОРЬК | СЕЙМА стр. 15, 22, 26, 28, 32, 42, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ЖОЛНИНО - ДЗЕРЖИНСК путь 1 [400пк5-406пк7] | 1 | 400,5-406,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/10
ГОРЬК | ДОСКИНО стр. 14, 16, 33/33с, 35/35с, 47 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [20 empty] | 3/3 | [6 empty] | 2/2
ГОРЬК | ДОСКИНО стр. 23 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/1
| Итого по: ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 73 | 132
ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | КОВРОВ I стр. 33/33с |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
ГОРЬК | КОВРОВ I стр. 1/1с |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [22 empty] | 10/0,5 | 2
ГОРЬК | КОВРОВ I стр. 27/27с |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [15 empty] | 10/0,5 | 2
ГОРЬК | КОВРОВ I стр. 3/3с |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [26 empty] | 10/0,5 | 2
ГОРЬК | КОВРОВ I стр. 211 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 |  | 8/1 | 2
ГОРЬК | КОВРОВ I стр. 29/29с |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [19 empty] | 10/0,5 | 2
ГОРЬК | КОВРОВ I стр. 202 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [5 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | КОВРОВ I стр. 204 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [8 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | ФЕДУЛОВО - КОВРОВ I путь 1 [251пк4-254пк5] | 1 | 251,4-254,5 |  | ИССО | 4 | 8 |  |  | 2/6 | [5 empty] | 2/6 | [9 empty] | 2/6 | [5 empty] | 2/6
ГОРЬК | ВЛАДИМИР стр. 1, 17, 2, 21, 25, 29, 3, 39, 4, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 9 | 9 | [18 empty] | 2/2 | 2/2 |  |  |  | 2/2 | 2/2 |  | 1/1
ГОРЬК | ВЛАДИМИР стр. 129, 139, 183/185, 199/201, 213, 223, 80 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [22 empty] | 1/1 |  |  | 1/1 |  |  |  | 2/2
ГОРЬК | ЮРЬЕВЕЦ путь 17 (32-упор) погр.-выгр. | 17 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/15
ГОРЬК | УНДОЛ стр. 13/13с, 17/17с, 19/19с |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
| Итого по: ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 34 | 116
ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I стр. 108, 110, 112, 114, гл.4 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 |  |  | 8/1 | 2
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [870пк4-887пк5] | 1 | 870,4-887,5 |  | ИССО | 3 | 9 |  |  | 3/15 |  |  | 3/15 |  |  |  | 3/15
ГОРЬК | ОРИЧИ - СТРИЖИ путь 2 [916пк3-927пк2] | 2 | 916,3-927,2 | 10,8 | РС | 4 | 64 | [15 empty] | 16/2000 |  |  | 16/2000 |  |  |  | 16/2000 |  |  | 16/2000
ГОРЬК | СТРИЖИ путь 4 (18 ст.р.р.-15) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/50
ГОРЬК | СТРИЖИ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [926пк8-929пк5] | I | 926,8-929,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/200
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО путь 8 (хв.кр. 44-206) приемо-отпр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  | 8
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО стр. 51 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [15 empty] | 8/1 |  | 2
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО - ПОЗДИНО путь 2 [942пк6-955пк8] | 2 | 942,6-955,8 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 |  | 2/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/4 |  |  | 2/4 |  |  |  | 2/4 | 2/4 |  | 4/6 |  |  |  |  | 2/4 |  |  | 2/1
ГОРЬК | АЦВЕЖ стр. 9 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [5 empty] | 8/1 |  |  | 2
ГОРЬК | АЦВЕЖ стр. 6 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [9 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | АЦВЕЖ стр. 5 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [12 empty] | 8/1 |  |  | 2
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО - МАТАНЦЫ путь 1 [3пк8-16пк0] | 1 | 3,8-16,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/200
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО - МАТАНЦЫ путь 1 [14пк8-16пк0] | 1 | 14,8-16,0 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 |  |  |  | 3,5/1650
ГОРЬК | КИРОВ-КОТЛАС - МАТАНЦЫ путь 1 [8пк7-15пк5] | 1 | 8,7-15,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 12 | [8 empty] | 3/2 | 2/2 | 2/2 | 3/2 | 2/2
| Итого по: ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ |  |  |  |  | 37 | 180,5
ГОРЬК 302 СУСОЛОВСКИЙ
ГОРЬК | ГИРСОВО путь 2 (2-11) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/250
ГОРЬК | ГИРСОВО - МЕДЯНКА путь 1 [27пк4-39пк0] | 1 | 27,4-39,0 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [22 empty] | 2/8 | 2/5 | 2/6 | 2/8 | 2/5 |  |  | 2/8
ГОРЬК | ГИРСОВО - МЕДЯНКА путь 1 [27пк6-39пк0] МЕДЯНКА путь I (Ч-Н) главный [39пк0-39пк2] | 1, I | 27,6-39,0 39,0-39,2 | 11,7 | ППВ пути | 2 | 12 |  | 6/4000 |  |  | 6/4200
ГОРЬК | МЕДЯНКА путь 2 (4-1) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/200
ГОРЬК | ЧАЩИНСКИЙ путь 2 (2-1) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/200
ГОРЬК | ЮРЬЯ стр. 11 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [29 empty] | 8/1
ГОРЬК | МОСИНСКИЙ - ВЕЛИКАЯ путь 1 [84пк3-91пк3] | 1 | 84,3-91,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 12 |  | 3/2 | 2/2 | 2/2 | 3/2 | 2/2
ГОРЬК | ДОЛИНИЧИ - МУРАШИ путь 1 [112пк1-117пк8] | 1 | 112,1-117,8 |  | Тек. сод. пути | 7 | 14 | [11 empty] | 2/6 | 2/5 |  |  | 2/6 | 2/5 | 2/5 | 2/7 | 2/6
ГОРЬК | ДОЛИНИЧИ - МУРАШИ путь 1 [112пк1-117пк8] | 1 | 112,1-117,8 | 5,6 | ППВ пути | 3 | 6 | 2/1500 |  | 2/1500 | 2/1100
ГОРЬК | МУРАШИ стр. 34 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [18 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | МУРАШИ стр. 40 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [22 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | МУРАШИ стр. 30 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [25 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | МУРАШИ путь 3 (2-1) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/250
ГОРЬК | ОПАРИНО - ЛАТЫШСКИЙ путь 1 [186пк0-197пк9] | 1 | 186,0-197,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 5 |  | 2,5/470 | [9 empty] | 2,5/350
ГОРЬК | ЛАТЫШСКИЙ - АЛЬМЕЖ путь 1 [200пк0-211пк9] | 1 | 200,0-211,9 | 4 | ППВ пути | 3 | 6 | [5 empty] | 2/1500 | 2/1500 | 2/1000
ГОРЬК | НОВЫЙ - ПИНЮГ путь 1 [226пк7-240пк9] | 1 | 226,7-240,9 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16 |  | 2/6 | 2/4 | 2/4 | 2/6 | 2/4 |  |  | 2/6 | 2/5 | 2/5
ГОРЬК | ПИНЮГ путь 2 (4-1) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [22 empty] | 6/200 |  |  | 6/200
ГОРЬК | ПИНЮГ - ОКТЯБРЬСКИЙ путь 1 [243пк3-251пк0] | 1 | 243,3-251,0 | 8,3 | ППВ пути | 6 | 12 | [8 empty] | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 |  | 2/1500 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 2/800
ГОРЬК | ПАНАСЮК путь I (Ч-Н) главный [266пк6-266пк6] | I | 266,6-266,6 | 0,1 | ППВ пути | 1 | 1 | [26 empty] | 1/100
ГОРЬК | ПАНАСЮК - ЛУНДАНКА путь 1 [266пк7-273пк6] | 1 | 266,7-273,6 | 7 | ППВ пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/3500 |  |  |  | 4/3500
ГОРЬК | БУМАЖНЫЙ - СУСОЛОВКА путь 1 [316пк1-324пк5] | 1 | 316,1-324,5 | 8,4 | ППВ пути | 6 | 12 | [17 empty] | 2/1500 |  |  | 2/1500 | 2/1500 |  | 2/1500 | 2/1500 |  |  | 2/900
ГОРЬК | ГИРСОВО - ДОЛГУШИНО путь 1 [1пк6-15пк8] | 1 | 1,6-15,8 | 14,3 | ППВ пути | 4 | 18 | [11 empty] | 6/3500 |  |  |  | 4/3500 |  |  | 4/3500 |  |  |  | 4/3800
ГОРЬК | ДОЛГУШИНО путь I (Ч-Н) главный [15пк9-15пк10] | I | 15,9-15,10 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 1 | [11 empty] | 1/200
| Итого по: ГОРЬК 302 СУСОЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 69 | 207
ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО - ПОЗДИНО путь 2 [942пк6-955пк8] | 2 | 942,6-955,8 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 |  | 2/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/4 |  |  | 2/4 |  |  |  | 2/4 | 2/4 |  | 4/6 |  |  |  |  | 2/4 |  |  | 2/1
ГОРЬК | ПОЗДИНО - ПОЛОЙ путь 1 [970пк0-974пк7] | 1 | 970,0-974,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 |  | 2/4 |  | 2/2 | 2/4 |  |  |  | 2/4 |  | 2/1
ГОРЬК | ПОЛОЙ - БУМКОМБИНАТ путь 1 [987пк5-987пк5] | 1 | 987,5-987,5 | 0 | ИССО | 2 | 4 |  |  | 2/3 |  | 2/3
ГОРЬК | ПОЛОЙ - БУМКОМБИНАТ путь 1 [978пк0-989пк1] | 1 | 978,0-989,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/300
ГОРЬК | БУМКОМБИНАТ путь 7 (36-17) приемо-отпр. | 7 |  | 1 | КРС | 1 | 6 | [5 empty] | 6
ГОРЬК | БУМКОМБИНАТ стр. 17, 2 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 5 | [15 empty] | 2,5/1 | [13 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ПРОСНИЦА стр. 3, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
ГОРЬК | ПРОСНИЦА - АРДАШИ путь 1 [1006пк8-1007пк6] | 1 | 1006,8-1007,6 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/800
ГОРЬК | ПРОСНИЦА - АРДАШИ путь 1 [1007пк5-1008пк3] | 1 | 1007,5-1008,3 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/800
ГОРЬК | ПРОСНИЦА - АРДАШИ путь 1 [1025пк2-1025пк10] | 1 | 1025,2-1025,10 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/800
ГОРЬК | ПРОСНИЦА - АРДАШИ путь 1 [1025пк2-1025пк10] | 1 | 1025,2-1025,10 |  | Р | 1 | 4 | [29 empty] | 4/800
ГОРЬК | ПРОСНИЦА - АРДАШИ путь 1 [1023пк1-1023пк9] | 1 | 1023,1-1023,9 |  | Р | 1 | 4 | [22 empty] | 4/800
ГОРЬК | ПРОСНИЦА - АРДАШИ путь 1 [1004пк5-1028пк0] | 1 | 1004,5-1028,0 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [12 empty] | 2,2/460
ГОРЬК | АРДАШИ стр. 1, 2, 6, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 |  |  |  |  | 1/1 |  |  |  | 1/1 | [6 empty] | 2/2
ГОРЬК | АРДАШИ стр. 3, 4, 5, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [9 empty] | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | АРДАШИ - ЗУЕВКА путь 2 [1030пк3-1057пк7] | 2 | 1030,3-1057,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [15 empty] | 2/4 |  |  | 2/4 |  |  |  | 2/4 |  |  | 2/4 |  |  |  | 2/4
ГОРЬК | АРДАШИ - ЗУЕВКА путь 1 [1030пк3-1058пк2] | 1 | 1030,3-1058,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/200
ГОРЬК | ЗУЕВКА стр. 13, 31, 33, 38, 46, 50, 6, 70 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 | [11 empty] | 3/3 | 3/3 | 2/2
ГОРЬК | ЗУЕВКА - КОСА путь 1 [1061пк8-1069пк2] | 1 | 1061,8-1069,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/200
ГОРЬК | КОСА стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [5 empty] | 1/1 | 1/1
ГОРЬК | КОСА путь I (ЧД-Н) главный [1069пк2-1071пк3] | I | 1069,2-1071,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/300
ГОРЬК | КОСА - ФАЛЕНКИ путь 2 [1071пк3-1091пк4] | 2 | 1071,3-1091,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 7 |  |  | 3/4 |  | 2/4 |  | 2/2
ГОРЬК | ФАЛЕНКИ стр. 13, 3 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
ГОРЬК | ФАЛЕНКИ путь II (Ч-НД) главный [1093пк3-1093пк5] | II | 1093,3-1093,5 | 0,3 | КРН | 1 | 20 | [15 empty] | 20/346
ГОРЬК | ФАЛЕНКИ - ЯР путь 2 [1093пк5-1104пк1] | 2 | 1093,5-1104,1 | 10,4 | КРН | 4 | 80 | [18 empty] | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 20/5200 |  |  |  | 20
ГОРЬК | ЯР стр. 13, 22, 38, 40, 7 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [18 empty] | 2/2 | 3/3
ГОРЬК | ЯР путь IIБ (Ч-Ч-2) главный [1123пк5-1128пк1] | IIБ | 1123,5-1128,1 | 0,7 | Тек. сод. пути | 4 | 18 |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/150 |  |  | 6/200
ГОРЬК | ЯР - КОЖИЛЬ путь 2 [1128пк1-1141пк4] | 2 | 1128,1-1141,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [11 empty] | 2/4 |  |  |  | 2/4 |  |  | 2/4 |  |  |  | 2/6 |  |  | 2/6 |  |  |  | 2/6
ГОРЬК | КОЖИЛЬ стр. 2, 3, 4, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [22 empty] | 2/2 | 3/3
ГОРЬК | КОЖИЛЬ - ГЛАЗОВ путь 1 [1143пк7-1161пк0] | 1 | 1143,7-1161,0 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/500
ГОРЬК | ГЛАЗОВ стр. 1, 10, 17, 18, 26, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 |  | 2/2 |  | 1/1
ГОРЬК | ГЛАЗОВ путь 6 (2-13) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [8 empty] | 8
ГОРЬК | КИРС - СВЕТЛОПОЛЯНСК путь 1 [146пк7-156пк4] | 1 | 146,7-156,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/200
ГОРЬК | ПЕЩЕРА - ГАРЬ путь 1 [125пк5-136пк1] | 1 | 125,5-136,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/200
ГОРЬК | ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ - ШЛАКОВАЯ путь 1 [102пк1-108пк0] | 1 | 102,1-108,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [25 empty] | 6/300 |  |  |  | 6/300
ГОРЬК | ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ - ШЛАКОВАЯ путь 1 [102пк1-108пк0] | 1 | 102,1-108,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/100
ГОРЬК | ОЗЕРНИЦА-КИР - ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ путь 1 [75пк4-100пк3] | 1 | 75,4-100,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/200
ГОРЬК | СТАЛЬНАЯ - ОЗЕРНИЦА-КИР путь 1 [62пк6-73пк6] | 1 | 62,6-73,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/100
ГОРЬК | ЯР - СТАЛЬНАЯ путь 1 [3пк4-60пк6] | 1 | 3,4-60,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/200
| Итого по: ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ |  |  |  |  | 98 | 318,1
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
ГОРЬК | БАЛЕЗИНО стр. 11, 117, 121, 127, 129, 13, 210, 212, 235, 237, 239, 243, 249, 25, 251, 253, 27, 3, 31, 33, 509, 510, 511, 63, 7 |  |  |  | ППРС | 14 | 14 | [22 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | БАЛЕЗИНО - ШУР путь 1 [1196пк8-1207пк0] | 1 | 1196,8-1207,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  | 2/4 |  | 2/2
ГОРЬК | БАЛЕЗИНО - ШУР путь 2 [1195пк9-1207пк0] | 2 | 1195,9-1207,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/4
| Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 17 | 21
ГОРЬК 323 ШАХУНСКИЙ КИРОВСКИЙ
ГОРЬК | ИГОТИНО - КОТЕЛЬНИЧ II путь 1 [785пк1-803пк0] | 1 | 785,1-803,0 | 0,8 | ТР КС | 2 | 7 | [12 empty] | 3,5/800 | [9 empty] | 3,5/800
ГОРЬК | ИГОТИНО - КОТЕЛЬНИЧ II путь 2 [784пк9-803пк0] | 2 | 784,9-803,0 | 0,8 | ТР КС | 2 | 7 | [9 empty] | 3,5/800 | [9 empty] | 3,5/800
| Итого по: ГОРЬК 323 ШАХУНСКИЙ КИРОВСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 14
ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ
ГОРЬК | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 1 [636пк3-637пк1] | 1 | 636,3-637,1 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/800
ГОРЬК | ВУРНАРЫ путь I (ЧД-Н) главный [629пк10-630пк2] ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 1 [630пк2-630пк8] | 1, I | 629,10-630,2 630,2-630,8 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/800
ГОРЬК | КАНАШ путь 24 (ст.р.р.201-41) сортиров. | 24 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/300
ГОРЬК | КАНАШ путь 23 (165-97) сортиров. | 23 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [15 empty] | 6/150 |  |  | 6/200
ГОРЬК | КАНАШ стр. 145, 187, 23, 33, 37 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
ГОРЬК | КАНАШ стр. 16, 18, 215, 22, 281, 30, 315, 323, 44 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
ГОРЬК | КАНАШ стр. 15 |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2
ГОРЬК | ТЮРЛЕМА стр. 12, 13, 14, 15, 23, 28, 3 |  |  |  | ППРС | 7 | 7 | [6 empty] | 2/2 |  |  | 1/1 |  |  |  |  | 2/2 |  | 2/2
ГОРЬК | ТЮРЛЕМА - СВИЯЖСК путь 1 [728пк3-751пк0] | 1 | 728,3-751,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [16 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/4 |  | 2/2
ГОРЬК | СВИЯЖСК путь I (М26-ЧУ) главный [1пк8-2пк2] | I | 1,8-2,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [8 empty] | 2/2 |  | 2/4 |  | 2/2
ГОРЬК | СВИЯЖСК стр. 101 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
ГОРЬК | СВИЯЖСК стр. 105, 109, 113, 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ГОРЬК | СВИЯЖСК - ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ путь 2 [753пк4-758пк2] | 2 | 753,4-758,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [9 empty] | 2/2 |  | 2/2
ГОРЬК | СВИЯЖСК - ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ путь 2 [754пк10-754пк10] | 2 | 754,10-754,10 |  | ИССО | 2 | 6 |  | 2/10 | [7 empty] | 4/20
ГОРЬК | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ путь III (Н3-НIIIЮ) главный [758пк8-760пк9] | III | 758,8-760,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 9 | [15 empty] | 2/2 |  | 3/4 | 2/2 |  | 2/2
ГОРЬК | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ путь I (НIЮ-ЧД) главный [758пк2-760пк9] | I | 758,2-760,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [18 empty] | 2/3 |  | 2/2
ГОРЬК | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ - ВАСИЛЬЕВО путь 3 [760пк9-767пк7] | 3 | 760,9-767,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 7 | [22 empty] | 2/2 |  | 3/2 | 2/2
ГОРЬК | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ - ВАСИЛЬЕВО путь 2 [760пк9-767пк7] | 2 | 760,9-767,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/2
ГОРЬК | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ - ВАСИЛЬЕВО путь 3 [760пк9-767пк7] | 3 | 760,9-767,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 7 | [15 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 3/4
ГОРЬК | ВАСИЛЬЕВО - ЮДИНО путь 4 [770пк7-775пк7] | 4 | 770,7-775,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,5 | [24 empty] | 3,5
ГОРЬК | ВАСИЛЬЕВО - ЮДИНО путь 2 [770пк7-775пк7] | 2 | 770,7-775,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,5 | [13 empty] | 3,5
ГОРЬК | ВАСИЛЬЕВО - ЮДИНО путь 1 [770пк8-775пк5] | 1 | 770,8-775,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,5 | [6 empty] | 3,5
ГОРЬК | ЮДИНО путь 17 (318-347) сортиров. | 17 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/50
ГОРЬК | ЮДИНО путь II (ЧМ2В-Ч2В) главный [775пк7-781пк10] | II | 775,7-781,10 |  | Тек. сод. пути | 13 | 26 |  | 2/2 | 2/4 | 2/4 |  | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/4 | 2/4 |  | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/4 | 2/4 | 2/2 | 2/4
ГОРЬК | ЮДИНО путь II (ЧМ2В-Ч2В) главный [775пк7-781пк10] | II | 775,7-781,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/2
ГОРЬК | ЮДИНО стр. 1, 104, 15, 21, 5, 59, 69, 7, 71, 77, 8, 84, 9 |  |  |  | ППРС | 9 | 9 | [19 empty] | 3/3 |  |  |  | 3/3 |  |  | 3/3
ГОРЬК | ЮДИНО путь 8 (610-115) приемо-отпр. | 8 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/300
ГОРЬК | ЮДИНО путь 10 (80-69) приемо-отпр. | 10 |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/400
ГОРЬК | ЮДИНО путь 5 (86-49) приемо-отпр. | 5 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/300
| Итого по: ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ |  |  |  |  | 78 | 160,5
ГОРЬК 402 КИЗНЕРСКИЙ
ГОРЬК | БИРЮЛИ путь I (ЧД-Н) главный [822пк5-822пк8] БИРЮЛИ - КУРКАЧИ путь 1 [822пк8-830пк1] | 1, I | 822,5-822,8 822,8-830,1 | 7,7 | ППВ пути | 5 | 10 | [15 empty] | 2/1280 |  |  | 2/1280 |  |  |  | 2/1280 |  |  | 2/1280 |  |  |  | 2/1280
ГОРЬК | БИРЮЛИ - КУРКАЧИ путь 1 [822пк8-831пк4] | 1 | 822,8-831,4 | 8,6 | РС | 7 | 56 | [6 empty] | 8/1000 |  |  |  | 8/1000 |  |  | 8/1000 |  |  |  | 8/1000 |  |  | 8/1000 |  |  |  | 8/1000 |  |  | 8/1000
ГОРЬК | КУРКАЧИ путь I (ЧД-Н) главный [831пк4-833пк1] | I | 831,4-833,1 | 1,5 | РС | 1 | 8 |  |  |  |  | 8/1524
ГОРЬК | КУРКАЧИ - АРСК путь 1 [833пк3-853пк5] | 1 | 833,3-853,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/5
ГОРЬК | КУРКАЧИ - АРСК путь 2 [833пк3-853пк5] | 2 | 833,3-853,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [5 empty] | 2/2 | [5 empty] | 3/3
ГОРЬК | АРСК путь I (ЧД-Н) главный [853пк5-853пк10] КУРКАЧИ - АРСК путь 1 [843пк2-853пк5] | 1, I | 843,2-853,5 853,5-853,10 | 10,8 | ППВ пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/3600 |  |  | 4/3600
ГОРЬК | ШЕМОРДАН путь I (ЧД-Н) главный [893пк5-893пк6] ШЕМОРДАН - ИШТУГАН путь 1 [893пк6-897пк5] | 1, I | 893,5-893,6 893,6-897,5 | 4,1 | ППВ пути | 1 | 5 | [10 empty] | 5/4100
ГОРЬК | ШЕМОРДАН путь II (Ч-НД) главный [893пк5-893пк6] ШЕМОРДАН - ИШТУГАН путь 2 [893пк6-897пк5] | 2, II | 893,5-893,6 893,6-897,5 | 4,1 | ППВ пути | 1 | 5 |  |  |  | 5/4100
ГОРЬК | ИШТУГАН путь I (ЧД-Н) главный [899пк7-901пк5] ШЕМОРДАН - ИШТУГАН путь 1 [897пк5-899пк7] | 1, I | 897,5-899,7 899,7-901,5 | 4 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4000
ГОРЬК | ИШТУГАН путь II (Ч-НД) главный [899пк7-901пк5] ШЕМОРДАН - ИШТУГАН путь 2 [897пк5-899пк7] | 2, II | 897,5-899,7 899,7-901,5 | 4 | ППВ пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4000
ГОРЬК | КОИНСАР - КУКМОР путь 2 [915пк1-920пк0] | 2 | 915,1-920,0 | 5 | ППВ пути | 2 | 6 | [17 empty] | 3/2500 |  |  | 3/2500
ГОРЬК | КУКМОР - ВЯТСКИЕ ПОЛ путь 1 [931пк1-935пк9] | 1 | 931,1-935,9 | 4,9 | ППВ пути | 3 | 6 |  | 2/1630 |  |  |  | 2/1630 |  |  | 2/1640
ГОРЬК | ВЯТСКИЕ ПОЛ - ЯМНОЕ путь 2 [944пк0-944пк4] ЯМНОЕ путь II (Ч-НД) главный [944пк4-944пк10] | 2, II | 944,0-944,4 944,4-944,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | 2/1000
ГОРЬК | СОСНОВКА - КИЗНЕР путь 2 [958пк8-970пк2] | 2 | 958,8-970,2 | 11,4 | ППВ пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1620
| Итого по: ГОРЬК 402 КИЗНЕРСКИЙ |  |  |  |  | 29 | 125
ГОРЬК 403 КИЛЬДУРАЗСКИЙ
ГОРЬК | ЕЛХОВО - ЦИЛЬНА путь 1 [148пк9-158пк0] | 1 | 148,9-158,0 | 5,7 | Тек. сод. пути | 10 | 40 |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200
ГОРЬК | КИЛЬДУРАЗЫ - ЛОЩИ путь 1 [88пк6-101пк0] | 1 | 88,6-101,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/100
ГОРЬК | КЛЮЧИ - КАРАТУН путь 1 [68пк1-68пк1] | 1 | 68,1-68,1 |  | ИССО | 1 | 2 | [18 empty] | 2/10
ГОРЬК | КУЛАНГА стр. 1, 10, 3, 6 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [24 empty] | 4/4
ГОРЬК | ЧЕБОКСАРЫ 2 (ПОСТ 9 КМ) путь II (Н-Ч) главный [7пк0-9пк1] | II | 7,0-9,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/200
ГОРЬК | ЧЕБОКСАРЫ путь II (Н-Ч) главный [1пк0-1пк7] | II | 1,0-1,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/100
ГОРЬК | ИЛЕТЬ - ШЕЛАНГЕР путь 1 [38пк1-51пк6] | 1 | 38,1-51,6 |  | ИССО | 1 | 4 |  | 4/20
ГОРЬК | ТАБАШИНО - ЯРАНСК путь 1 [157пк9-194пк7] | 1 | 157,9-194,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [25 empty] | 6/250 | 6/250
| Итого по: ГОРЬК 403 КИЛЬДУРАЗСКИЙ |  |  |  |  | 21 | 80
ГОРЬК 414 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ КАЗАНСКИЙ
ГОРЬК | АРДАТОВ - СВЕТОТЕХНИКА путь 1 [157пк8-163пк5] | 1 | 157,8-163,5 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/448
ГОРЬК | МАЧКАССЫ - АТЯШЕВО путь 1 [106пк3-125пк4] | 1 | 106,3-125,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/600
ГОРЬК | МАЧКАССЫ стр. 1, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
ГОРЬК | ЧАМЗИНКА путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [8 empty] | 8
| Итого по: ГОРЬК 414 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ КАЗАНСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 16
ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ
ГОРЬК | КИЗНЕР путь I (ЧД-Н) главный [975пк3-977пк6] | I | 975,3-977,6 | 1,9 | КРН | 6 | 112 | [8 empty] | 24/1500 |  |  | 24/475 | [5 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 8 |  |  | 8
ГОРЬК | МОЖГА путь 1 Восто (63-74) подъездной | 1 Восто |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/95
ГОРЬК | МОЖГА - ПЫЧАС путь 1 [1040пк5-1044пк8] ПЫЧАС путь I (ЧД-Н) главный [1044пк8-1046пк6] | 1, I | 1040,5-1044,8 1044,8-1046,6 | 5,7 | ППВ пути | 2 | 6 |  | 3/2850 |  |  | 3/2850
ГОРЬК | АГРЫЗ стр. 284 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 |  | 8/1 | 2
ГОРЬК | АГРЫЗ стр. 282 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 |  |  |  |  | 8/1 | 2
ГОРЬК | АГРЫЗ путь 12а (320-упор) прочий | 12а |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/20
ГОРЬК | АГРЫЗ путь 32 (132-670) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(5) | 32 |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [9 empty] | 4
ГОРЬК | АГРЫЗ путь 32 (132-670) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(5) | 32 |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [17 empty] | 8
ГОРЬК | АГРЫЗ стр. 256 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [8 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | АГРЫЗ стр. 258 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [11 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | АГРЫЗ стр. 260 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [17 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | АГРЫЗ стр. 264 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [20 empty] | 8/1 |  | 2
ГОРЬК | АГРЫЗ стр. 266 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [24 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | АГРЫЗ стр. 268 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [27 empty] | 8/1 |  | 2
ГОРЬК | АГРЫЗ стр. 212, 218, 226, 233, 240, 241, 252, 280, 281, 284, 306 |  |  |  | ППРС | 11 | 11 | 4/4 | 4/4 | 3/3
ГОРЬК | АГРЫЗ стр. 404, 406, 408, 415 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 |  |  |  | 4/4
ГОРЬК | АГРЫЗ стр. 640, 664, 674 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 |  |  |  |  | 3/3
ГОРЬК | АГРЫЗ стр. 27, 3 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [5 empty] | 2/2
ГОРЬК | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 2 [1100пк1-1103пк2] КИЧЕВО путь II (Ч-НД) главный [1103пк2-1103пк7] | 2, II | 1100,1-1103,2 1103,2-1103,7 | 3,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/3500
ГОРЬК | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 2 [1093пк3-1103пк2] | 2 | 1093,3-1103,2 | 1,1 | Тек. сод. пути | 2 | 7 |  |  |  | 3/300 |  |  |  | 4/800
| Итого по: ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ |  |  |  |  | 51 | 251
ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ
ГОРЬК | ЧАД - ЧЕРНАЯ РЕЧКА путь 1 [1387пк6-1401пк7] | 1 | 1387,6-1401,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
ГОРЬК | ЧАД - ЧЕРНАЯ РЕЧКА путь 1 [1396пк1-1401пк7] | 1 | 1396,1-1401,7 | 5,6 | ППВ пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/2800 | [11 empty] | 3/2800
ГОРЬК | ЧЕРНАЯ РЕЧКА стр. 1, 2, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [13 empty] | 2/2 | [10 empty] | 2/2
ГОРЬК | ЧЕРНАЯ РЕЧКА - КРАСНОУФИМСК путь 2 [1418пк1-1429пк10] | 2 | 1418,1-1429,10 | 11,1 | ППВ пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/3700 | [9 empty] | 4/3700
ГОРЬК | КРАСНОУФИМСК путь 85 (34а-ворота) деповской | 85 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/40
ГОРЬК | КРАСНОУФИМСК путь 86 (8д-ворота) деповской | 86 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/40
ГОРЬК | КРАСНОУФИМСК путь 87 (12а-ворота) деповской | 87 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/40
ГОРЬК | КРАСНОУФИМСК путь 88 (2д-упор) деповской | 88 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/40
ГОРЬК | КРАСНОУФИМСК путь 74 (10-17д) деповской | 74 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/40
ГОРЬК | КРАСНОУФИМСК путь 75 (26д-ворота) деповской | 75 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/40
ГОРЬК | КРАСНОУФИМСК путь 76 (28д-ворота) деповской | 76 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/40
ГОРЬК | КРАСНОУФИМСК путь II (Ч-НД) главный [1430пк9-1435пк3] | II | 1430,9-1435,3 |  | Эксп. КС | 1 | 2 | [11 empty] | 2/10
ГОРЬК | КРАСНОУФИМСК стр. 3, 42, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
ГОРЬК | КРАСНОУФИМСК - ЗЮРЗЯ путь 2 [1435пк3-1443пк9] | 2 | 1435,3-1443,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2
ГОРЬК | ЗЮРЗЯ стр. 11, 34, 36 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
ГОРЬК | УФИМКА - АФАНАСЬЕВСКИЙ путь 1 [1459пк0-1482пк9] | 1 | 1459,0-1482,9 |  | Тек. сод. пути | 7 | 14 |  | 2/2 | 2/4 |  |  | 2/2 | 2/4 |  | 2/2 | 2/4 |  |  | 2/2
ГОРЬК | АФАНАСЬЕВСКИЙ - КЛЮЧЕВАЯ путь 1 [1485пк1-1493пк5] | 1 | 1485,1-1493,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [15 empty] | 2/2 | 2/4 |  |  | 2/4
ГОРЬК | КЛЮЧЕВАЯ стр. 10, 12, 14, 18, 4 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 | [18 empty] | 2/2
ГОРЬК | КЛЮЧЕВАЯ - КЛЕНОВСКИЙ путь 2 [1503пк1-1503пк1] | 2 | 1503,1-1503,1 |  | ИССО | 2 | 4 | [17 empty] | 2/10 | [5 empty] | 2/10
ГОРЬК | БИСЕРТСК З-Д - СОЛДАТКА путь 2 [1536пк0-1562пк8] | 2 | 1536,0-1562,8 | 0,5 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/100
| Итого по: ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 42 | 104
ГОРЬК 503 ИГРИНСКИЙ
ГОРЬК | ЛЮКШУДЬЯ - ЗАВОДСКАЯ путь 1 [123пк2-135пк2] | 1 | 123,2-135,2 |  | Тек. сод. пути | 10 | 30 |  | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  | 3/3
ГОРЬК | ИЖБОБЬЯ - ТЕРСИ путь 1 [8пк8-25пк6] | 1 | 8,8-25,6 | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/600 |  | 4/600
ГОРЬК | ВОЖОЙ - БОЛГУРЫ путь 1 [54пк4-74пк3] | 1 | 54,4-74,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 |  |  |  | 6/100 | [13 empty] | 6/100 | [11 empty] | 6/150
ГОРЬК | ЛЮКШУДЬЯ - УВА II путь 1 [20пк9-68пк2] | 1 | 20,9-68,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/200
ГОРЬК | УВА II - УВА I путь 1 [69пк3-75пк2] | 1 | 69,3-75,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/200
| Итого по: ГОРЬК 503 ИГРИНСКИЙ |  |  |  |  | 17 | 68
ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ
ГОРЬК | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 2 [1100пк1-1103пк2] КИЧЕВО путь II (Ч-НД) главный [1103пк2-1103пк7] | 2, II | 1100,1-1103,2 1103,2-1103,7 | 3,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/3500
ГОРЬК | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 2 [1093пк3-1103пк2] | 2 | 1093,3-1103,2 | 1,1 | Тек. сод. пути | 2 | 7 |  |  |  | 3/300 |  |  |  | 4/800
ГОРЬК | КИЧЕВО стр. 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 | [6 empty] | 4/4 | 4/4
ГОРЬК | БУГРЫШ стр. 11, 12, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [14 empty] | 4/4
ГОРЬК | САРАПУЛ стр. 23, 25, 27, 29, 31 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 |  | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | АРМЯЗЬ путь I (ЧД-Н) главный [1153пк4-1156пк0] | I | 1153,4-1156,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [15 empty] | 2/2 | 2/3 |  | 2/2 | 2/3
ГОРЬК | ШОЛЬЯ путь I (ЧД-Н) главный [1164пк0-1166пк1] | I | 1164,0-1166,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  | 2/2 | 2/4 |  |  | 2/2
ГОРЬК | ШОЛЬЯ - КАМА путь 2 [1166пк2-1171пк0] | 2 | 1166,2-1171,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [5 empty] | 2/2 | 2/4 |  | 2/2 | 2/4
ГОРЬК | КАМА путь I (ЧД-Н) главный [1171пк0-1173пк7] | I | 1171,0-1173,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 6 |  | 2/2 |  | 1/1 | 1/1 | 2/1
ГОРЬК | КАМА стр. 29 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
ГОРЬК | КАМБАРКА стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
ГОРЬК | АМЗЯ стр. 1, 12, 3, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 1/1
ГОРЬК | ЯНАУЛ стр. 86 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
ГОРЬК | РАБАК стр. 10, 11, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [8 empty] | 2/2 |  | 1/1
ГОРЬК | КУЕДА стр. 10, 12, 20, 21, 4, 6, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [10 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
ГОРЬК | ЧЕРНУШКА стр. 12, 14, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
ГОРЬК | ТРУН стр. 1, 2, 4, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [11 empty] | 2/2 | [8 empty] | 2/2
ГОРЬК | ТРУН - ЩУЧЬЕ ОЗ путь 1 [1327пк2-1345пк5] | 1 | 1327,2-1345,5 |  | Тек. сод. пути | 7 | 12 | [15 empty] | 2/2 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/3 |  | 2/2
ГОРЬК | ЩУЧЬЕ ОЗ путь I (ЧД-Н) главный [1345пк5-1347пк4] | I | 1345,5-1347,4 | 1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [8 empty] | 4/200 |  |  | 4/200 | [5 empty] | 4/200
ГОРЬК | ЩУЧЬЕ ОЗ - БАРТЫМ путь 1 [1347пк4-1365пк5] | 1 | 1347,4-1365,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 14 | [11 empty] | 3/5 | [5 empty] | 3/5 |  |  | 3/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 3/4
| Итого по: ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 72 | 116
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:34 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июль
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Горьковская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07
ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ
ГОРЬК | ТОРФОПРОДУКТ - НЕЧАЕВСКАЯ путь 2 [191пк1-195пк10] | 2 | 191,1-195,10 | 5 | ППВ пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4000
ГОРЬК | БУТЫЛИЦЫ - КОНДАКОВО путь 1 [257пк1-267пк5] | 1 | 257,1-267,5 | 12 | Тек. сод. пути | 9 | 18 |  |  | 2/1350 |  | 2/1350 |  | 2/1350 |  | 2/1350 | [7 empty] | 2/1350 |  | 2/1350 |  | 2/1350 |  | 2/1500 | [7 empty] | 2/1069
ГОРЬК | КОНДАКОВО - МУРОМ I путь 2 [269пк7-285пк4] | 2 | 269,7-285,4 | 65,6 | Тек. сод. пути | 7 | 18 |  | 3/12000 | 2/8000 |  | 3/10000 |  | 2/8000 |  | 3/12000 | 2/7000 |  | 3/8600
ГОРЬК | КОНДАКОВО - МУРОМ I путь 1 [269пк7-285пк4] | 1 | 269,7-285,4 |  | ИССО | 3 | 26 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 8/90 |  |  | 9
ГОРЬК | КОНДАКОВО - МУРОМ I путь 1 [269пк7-285пк4] | 1 | 269,7-285,4 |  | ИССО | 4 | 34 |  | 8/60 | [16 empty] | 9 |  |  |  | 8/50 |  |  | 9
ГОРЬК | КОНДАКОВО - МУРОМ I путь 2 [269пк7-285пк4] | 2 | 269,7-285,4 | 17,1 | ППВ пути | 4 | 8 |  |  | 2/2000 | 2/2000 |  |  | 2/2000 | 2/1100
ГОРЬК | МУРОМ I путь 18 (217-133) сортиров. | 18 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/66
ГОРЬК | МУРОМ I путь 12 (214-89) сортиров. | 12 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/66
ГОРЬК | МУХТОЛОВО - БАЛАХОНИХА путь 2 [369пк4-377пк9] | 2 | 369,4-377,9 | 44 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/8000
ГОРЬК | БАЛАХОНИХА - РЗД 408 КМ путь 2 [380пк2-407пк5] | 2 | 380,2-407,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  | 2/4 | [7 empty] | 2/2 |  | 2/4
| Итого по: ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ |  |  |  |  | 34 | 129
ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ
ГОРЬК | АРЗАМАС II путь 3 (60-95) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/60
ГОРЬК | КАМЕНИЩЕ - ТАРТАЛЕЙ путь 2 [494пк7-516пк4] | 2 | 494,7-516,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  | 2/2 | [7 empty] | 2/4
ГОРЬК | КНЯЖИХА - ШУМЕРЛЯ путь 1 [567пк3-589пк7] | 1 | 567,3-589,7 | 24,1 | Тек. сод. пути | 9 | 18 |  |  | 2/3500 |  | 2/2500 |  | 2/2600 |  | 2/2500 | [7 empty] | 2/2500 |  | 2/2500 |  | 2/2500 |  | 2/2500 | [7 empty] | 2/3000
ГОРЬК | АРЗАМАС I стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
| Итого по: ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ |  |  |  |  | 13 | 27
ГОРЬК 103 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ МУРОМСКИЙ
ГОРЬК | ПЕШЕЛАНЬ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
ГОРЬК | ПЕШЕЛАНЬ путь I (Ч-Н) главный [214пк3-215пк8] ШАТКИ - ПЕШЕЛАНЬ путь 1 [212пк8-214пк2] | 1, I | 212,8-214,2 214,3-215,8 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/3000
ГОРЬК | ШАТКИ стр. 40, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
ГОРЬК | ШАТКИ путь 7 (28-17) приемо-отпр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [13 empty] | 8
ГОРЬК | ЛУКОЯНОВ путь II (Ч-Н) главный [170пк1-170пк5] ЛУКОЯНОВ - ПОЯ путь 1 [170пк6-172пк10] | 1, II | 170,1-170,5 170,6-172,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3000
ГОРЬК | ВЕСЕЛЕЙ стр. 1, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [14 empty] | 3/3
ГОРЬК | НИКОЛАЙ-ДАР стр. 2, 3 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
ГОРЬК | АРЗИНКА стр. 5, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
ГОРЬК | УЖОВКА стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
ГОРЬК | КЕМЛЯ - УЖОВКА путь 1 [107пк1-114пк10] | 1 | 107,1-114,10 | 8 | ППВ пути | 3 | 11 | [17 empty] | 4/3000 |  |  | 4/3000 | 3/2000
ГОРЬК | АТЬМА путь I (Ч-Н) главный [72пк8-72пк10] АТЬМА - ОБРОЧНОЕ путь 1 [73пк0-75пк8] | 1, I | 72,8-72,10 73,0-75,8 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/3000
ГОРЬК | АТЬМА - ОБРОЧНОЕ путь 1 [81пк8-84пк10] | 1 | 81,8-84,10 | 3,3 | ППВ пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3300
ГОРЬК | КРАСНЫЙ УЗЕЛ путь II (ЧД-ПЗ) главный [55пк7-58пк2] КРАСНЫЙ УЗЕЛ - АТЬМА путь 1 [58пк3-60пк7] | 1, II | 55,7-58,2 58,3-60,7 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/3000
ГОРЬК | КРАСНЫЙ УЗЕЛ - АТЬМА путь 1 [66пк7-69пк7] | 1 | 66,7-69,7 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3000
ГОРЬК | КРАСНЫЙ УЗЕЛ стр. 13, 3, 36, 42, 5, 59, 9 |  |  |  | ППРС | 7 | 7 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  |  | 1/1
ГОРЬК | КРАСНЫЙ УЗЕЛ стр. 15, 46 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
ГОРЬК | ШАТКИ - САТИС путь 1 [2пк0-30пк8] | 1 | 2,0-30,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [20 empty] | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200
ГОРЬК | БЕРЕЩИНО - ПЕРВОМАЙСК-ГОРЬК путь 1 [1пк8-11пк1] | 1 | 1,8-11,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/200
| Итого по: ГОРЬК 103 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ МУРОМСКИЙ |  |  |  |  | 36 | 99
ГОРЬК 125 ГОРОХОВЕЦКИЙ МУРОМСКИЙ
ГОРЬК | СЕЛИВАНОВО - ВОЛОСАТАЯ путь 1 [48пк3-59пк5] | 1 | 48,3-59,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [17 empty] | 6/200 | [6 empty] | 6/200
| Итого по: ГОРЬК 125 ГОРОХОВЕЦКИЙ МУРОМСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 12
ГОРЬК 126 ВЛАДИМИРСКИЙ МУРОМСКИЙ
ГОРЬК | ВЛАДИМИР - УЛЫБЫШЕВО путь 1 [3пк8-12пк3] | 1 | 3,8-12,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/610
ГОРЬК | УЛЫБЫШЕВО путь I (5-2) главный [12пк3-14пк0] | I | 12,3-14,0 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/370
ГОРЬК | УЛЫБЫШЕВО - КОМИССАРОВКА путь 1 [14пк0-51пк5] | 1 | 14,0-51,5 | 0,9 | Тек. сод. пути | 2 | 6,5 | [9 empty] | 3,5/575 | 3/400
ГОРЬК | УЛЫБЫШЕВО - КОМИССАРОВКА путь 1 [14пк0-51пк5] | 1 | 14,0-51,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/200
ГОРЬК | УЛЫБЫШЕВО - КОМИССАРОВКА путь 1 [14пк0-51пк5] | 1 | 14,0-51,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/200
| Итого по: ГОРЬК 126 ВЛАДИМИРСКИЙ МУРОМСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 25,5
ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ
ГОРЬК | ПЕТРЯЕВКА стр. 12, 19, 29 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [22 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ОКСКАЯ стр. 16, 19, 23, 34 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [8 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | РЗД 296 КМ - ЗИМЕНКИ путь 1 [297пк4-303пк3] | 1 | 297,4-303,3 | 6 | ТР КС | 2 | 7 | [8 empty] | 3,5/1500 | [20 empty] | 3,5/1500
ГОРЬК | КУДЬМА путь 7 (17-4) приемо-отпр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/28
ГОРЬК | РОЙКА - КСТОВО путь 1 [1пк5-9пк8] | 1 | 1,5-9,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/15
ГОРЬК | КСТОВО путь 21 П (30-гр п/п) подъездной | 21 П |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/20
ГОРЬК | КСТОВО путь 26 Х (7-пс стр.29) подъездной | 26 Х |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/20
ГОРЬК | ЗЕЛЕЦИНО путь 35 (87-упор) прочий | 35 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/75
ГОРЬК | ЗЕЛЕЦИНО путь 31т (95-упор) прочий | 31т |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/75
ГОРЬК | ЗЕЛЕЦИНО путь 39 (89-75) деповской | 39 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/75
ГОРЬК | ЗЕЛЕЦИНО путь ТП (201-упор) подъездной | ТП |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [27 empty] | 6/200 | 6/210
ГОРЬК | ЗЕЛЕЦИНО путь 21т (165-упор) вытяжной | 21т |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/25
ГОРЬК | ЗЕЛЕЦИНО путь 101-103 (101-103) съезды_пpоч. | 101-103 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
ГОРЬК | ЗЕЛЕЦИНО путь 21т (165-упор) вытяжной | 21т |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
ГОРЬК | ЗЕЛЕЦИНО путь 49с ТП (17-201) подъездной | 49с ТП |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/30
ГОРЬК | ЗЕЛЕЦИНО путь 49с ТП (17-201) подъездной | 49с ТП |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/30
ГОРЬК | ЗЕЛЕЦИНО путь 25c (129-124) сортиров. | 25c |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/35
ГОРЬК | ЗЕЛЕЦИНО путь 26c (125-112) сортиров. | 26c |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/35
ГОРЬК | ЗЕЛЕЦИНО путь ТЭЦ (401-упор) подъездной | ТЭЦ |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/50
ГОРЬК | ЗЕЛЕЦИНО путь 16 (14-упор) прочий | 16 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/15
ГОРЬК | МЫЗА путь 10 (9-упор) приемо-отпр. стр. 9 | 10 |  | 1,3 | ЦУКС | 31 | 744 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7
| Итого по: ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ |  |  |  |  | 53 | 832
ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | СУХОБЕЗВОДНОЕ - ВЕТЛУЖСКАЯ путь 1 [550пк1-568пк8] | 1 | 550,1-568,8 | 9,9 | Тек. сод. пути | 5 | 16,5 |  | 3,5/2000 |  |  |  |  | 3/2000 |  | 3,5/2000 |  |  |  |  | 3/2000 |  | 3,5/1900
ГОРЬК | ШЕМАНИХА - УСТА путь 1 [592пк4-613пк3] | 1 | 592,4-613,3 | 24,6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [28 empty] | 3,5/3500
ГОРЬК | УСТА - УРЕНЬ путь 1 [616пк1-622пк3] | 1 | 616,1-622,3 | 7,9 | ТР КС | 1 | 3,5 | [16 empty] | 3,5/1600
ГОРЬК | УСТА - УРЕНЬ путь 2 [616пк1-622пк3] | 2 | 616,1-622,3 | 7,9 | ТР КС | 1 | 3,5 |  |  |  | 3,5/1600
ГОРЬК | УРЕНЬ - АРЬЯ путь 1 [624пк4-634пк3] | 1 | 624,4-634,3 | 10,7 | ТР КС | 1 | 3,5 | 3,5/1600
ГОРЬК | УРЕНЬ - АРЬЯ путь 2 [624пк4-634пк3] | 2 | 624,4-634,3 | 10,7 | ТР КС | 1 | 3,5 | [7 empty] | 3,5/1600
ГОРЬК | АРЬЯ стр. 10, 12, 18, 23, 6, 8 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [14 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | АРЬЯ - ОБХОД путь 1 [636пк2-651пк6] | 1 | 636,2-651,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/800
ГОРЬК | АРЬЯ - ОБХОД путь 1 [636пк2-651пк6] | 1 | 636,2-651,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/800
ГОРЬК | ШАХУНЬЯ путь 11 (73-62) сортиров. | 11 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/20
ГОРЬК | ШАХУНЬЯ путь 10А (52-ст.р.р.62) гор_и_подгор | 10А |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/20
ГОРЬК | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 1 [700пк2-716пк1] | 1 | 700,2-716,1 | 10 | Тек. сод. пути | 5 | 17,5 | 3,5/2000 |  | 3,5/2000 | 3,5/2000 |  |  | 3,5/2000 | 3,5/2000
ГОРЬК | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 1 [700пк2-716пк1] | 1 | 700,2-716,1 | 6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [22 empty] | 3,5/1500
ГОРЬК | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 2 [699пк9-716пк1] | 2 | 699,9-716,1 | 6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [13 empty] | 3,5/1000
ГОРЬК | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 1 [700пк2-716пк1] | 1 | 700,2-716,1 |  | К КС | 3 | 18 | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  | 6/6
ГОРЬК | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 1 [700пк2-716пк1] | 1 | 700,2-716,1 |  | К КС | 2 | 12 | [10 empty] | 6/10 |  |  |  | 6/7
ГОРЬК | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 1 [700пк2-716пк1] | 1 | 700,2-716,1 | 4 | К КС | 2 | 12 | [16 empty] | 6/1440 | [13 empty] | 6/1065
ГОРЬК | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 2 [699пк9-716пк1] | 2 | 699,9-716,1 |  | К КС | 4 | 24 |  |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  | 6/4
ГОРЬК | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 2 [699пк9-716пк1] | 2 | 699,9-716,1 |  | К КС | 3 | 18 | [17 empty] | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  | 6/6
ГОРЬК | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 1 [700пк2-716пк1] | 1 | 700,2-716,1 | 16 | К КС | 2 | 12 | [20 empty] | 6/600 |  |  |  | 6/600
ГОРЬК | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 2 [699пк9-716пк1] | 2 | 699,9-716,1 | 2,8 | К КС | 1 | 6 | [27 empty] | 6/1445
ГОРЬК | ПИЖМА стр. 12, 15, 25 (нов.стр.)стр.пер.(стр.16) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [23 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ПИЖМА - БУРЕПОЛОМ путь 2 [719пк0-734пк3] | 2 | 719,0-734,3 | 6 | ТР КС | 1 | 3,5 |  | 3,5/1000
ГОРЬК | ПИЖМА - БУРЕПОЛОМ путь 1 [718пк4-734пк3] | 1 | 718,4-734,3 | 6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [8 empty] | 3,5/1000
| Итого по: ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 42 | 187,5
ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ путь 1г (13а-упор) деповской | 1г |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/100
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ путь 2 (22-69) деповской | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/100
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ путь 5 (18-77) деповской | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/100
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ стр. 11, 202, 264, 315, 328, 339, 36, 374, 378, 390, 418, 420, 428, 431, 435, 48 |  |  |  | КР СЦБ | 3 | 7,5 | [13 empty] | 2,5/1 |  |  | 2,5/1 |  |  |  | 2,5/1
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-МОСК путь I (НМ1А-ЧМ1Б) главный [437пк0-441пк8] | I | 437,0-441,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-МОСК путь II (Ч2-НМ2) главный [437пк0-441пк8] | II | 437,0-441,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3
ГОРЬК | КАЛИКИНО путь II (Н2-Ч2) главный [467пк6-469пк7] | II | 467,6-469,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/9
ГОРЬК | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 1 [526пк4-547пк4] | 1 | 526,4-547,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 13 | 3/4 |  | 2/2 | 3/4 |  |  | 2/2 | 3/4
ГОРЬК | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 2 [526пк4-547пк4] | 2 | 526,4-547,4 | 20 | ТР КС | 1 | 3,5 | [7 empty] | 3,5/1700
ГОРЬК | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 1 [526пк4-547пк4] | 1 | 526,4-547,4 | 20 | ТР КС | 1 | 3,5 | [16 empty] | 3,5/1800
ГОРЬК | ПОЧИНКИ стр. 26 |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [6 empty] | 8
| Итого по: ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК |  |  |  |  | 17 | 59,5
ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | КОВРОВ I - САРЫЕВО путь 2 [260пк8-282пк6] | 2 | 260,8-282,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [20 empty] | 2,5/59
ГОРЬК | САРЫЕВО стр. 1/1с, 2/2с, 5/5с |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [23 empty] | 1/1 | 1/1 |  |  | 1/1
ГОРЬК | МСТЕРА - ВЯЗНИКИ путь 2 [297пк1-307пк10] | 2 | 297,1-307,10 | 11 | ППВ пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/2750
ГОРЬК | ВЯЗНИКИ стр. 11, 16/16С, 8/8С |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [28 empty] | 1/1 | 2/2
ГОРЬК | ВЯЗНИКИ - ДЕНИСОВО путь 1 [317пк6-329пк1] | 1 | 317,6-329,1 |  | Тек. сод. пути | 15 | 30 | 2/4 |  | 2/2 | 2/4 |  |  | 2/2 | 2/4 |  | 2/2 | 2/4 |  |  | 2/2 | 2/4 |  | 4/4 | 2/4 |  |  | 2/2 | 2/4 |  | 2/2
ГОРЬК | ЧУЛКОВО - ГОРОХОВЕЦ путь 1 [344пк7-353пк10] | 1 | 344,7-353,10 | 9,4 | ППВ пути | 4 | 12 | 3/2350 |  | 3/2350 |  |  |  | 3/2350 | 3/2350
ГОРЬК | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 1 [364пк0-372пк6] | 1 | 364,0-372,6 |  | ИССО | 3 | 6 |  |  | 2/5 | [5 empty] | 2/5 | [15 empty] | 2/5
ГОРЬК | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 2 [364пк2-372пк6] | 2 | 364,2-372,6 |  | ИССО | 2 | 4 |  |  |  | 2/5 | [25 empty] | 2/5
ГОРЬК | ИЛЬИНО стр. 13, 17, 29 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [10 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ЖОЛНИНО путь I (Н-ЧД) главный [397пк5-398пк9] СЕЙМА путь I (Н-ЧД) главный [392пк5-392пк5] СЕЙМА - ЖОЛНИНО путь 1 [392пк6-397пк4] | 1, I | 392,5-392,5 392,6-397,4 397,5-398,9 | 6,4 | ППВ пути | 3 | 9 | [14 empty] | 3/2130 |  | 3/2130 | 3/2140
ГОРЬК | СЕЙМА путь 4 (42-2) приемо-отпр. | 4 |  | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/1000 | 4/1000
ГОРЬК | СЕЙМА - ЖОЛНИНО путь 1 [392пк6-397пк4] | 1 | 392,6-397,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  |  | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2
ГОРЬК | ЖОЛНИНО - ДЗЕРЖИНСК путь 1 [400пк5-406пк7] | 1 | 400,5-406,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/47
ГОРЬК | ДЗЕРЖИНСК путь I (Н-ЧД) главный [408пк1-409пк8] ДЗЕРЖИНСК - ИГУМНОВО путь 1 [409пк9-413пк7] | 1, I | 408,1-409,8 409,9-413,7 | 5,7 | ППВ пути | 2 | 6 | [20 empty] | 3/2850 | 3/2850
ГОРЬК | ИГУМНОВО путь I (Н-ЧД) главный [413пк7-417пк0] | I | 413,7-417,0 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16 | [13 empty] | 2/2 | 2/2 |  | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 |  | 2/1 | 2/2
ГОРЬК | ИГУМНОВО - ДОСКИНО путь 1 [417пк0-426пк0] | 1 | 417,0-426,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [21 empty] | 2/3 |  | 2/2
ГОРЬК | ИГУМНОВО - ДОСКИНО путь 1 [417пк2-425пк10] | 1 | 417,2-425,10 | 8,9 | ППВ пути | 4 | 12 | [23 empty] | 3/2230 | 3/2230 |  |  |  | 3/2230 |  | 3/2210
ГОРЬК | ИГУМНОВО - ДОСКИНО путь 1 [417пк0-426пк0] | 1 | 417,0-426,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/44
| Итого по: ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 59 | 131
ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | КОВРОВ I - САРЫЕВО путь 2 [260пк8-282пк6] | 2 | 260,8-282,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [20 empty] | 2,5/59
ГОРЬК | КОВРОВ I стр. 16 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [20 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | КОВРОВ I стр. 33/33с |  |  |  | Ксп | 1 | 2 | 2
ГОРЬК | КОВРОВ I стр. 30 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [10 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | КОВРОВ I стр. 24 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [6 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | КОВРОВ I стр. 22 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [17 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | КОВРОВ I стр. 43/43с |  |  |  | Ксп | 2 | 12 |  |  |  | 10/1 | 2
ГОРЬК | КОВРОВ I стр. 44 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [13 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | ФЕДУЛОВО - КОВРОВ I путь 1 [251пк4-254пк5] | 1 | 251,4-254,5 |  | ИССО | 3 | 6 | 2/6 | [5 empty] | 2/6 | [9 empty] | 2/6
ГОРЬК | ВТОРОВО путь I (ЧД-Н) главный [218пк1-220пк5] ВТОРОВО - ТЕРЕХОВИЦЫ путь 1 [220пк6-227пк9] ТЕРЕХОВИЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [227пк10-230пк2] | 1, I | 218,1-220,5 220,6-227,9 227,10-230,2 | 12,1 | ППВ пути | 2 | 12 | [9 empty] | 6/6050 |  |  |  | 6/6050
ГОРЬК | ВТОРОВО - ТЕРЕХОВИЦЫ путь 2 [220пк6-227пк9] | 2 | 220,6-227,9 | 60 | Тек. сод. пути | 6 | 15 | [21 empty] | 3/10000 |  | 2/10000 | 3/10000 |  |  | 2/10000 | 3/10000 |  | 2/10000
ГОРЬК | ВТОРОВО стр. 15/15с, 2/2с, 3/3с, 4/4с, 5/5с, 7/7с, 8/8с |  |  |  | ППРС | 7 | 7 | [9 empty] | 1/1 | 1/1 |  |  | 1/1 |  | 2/2 | 1/1 |  |  |  | 1/1
ГОРЬК | ВЛАДИМИР стр. 1, 17, 2, 21, 25, 29, 3, 39, 4, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | 1/1 |  | 1/1
ГОРЬК | ВЛАДИМИР стр. 129, 139, 183/185, 199/201, 213, 223, 80 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | 1/1 | 1/1 |  |  |  |  | 1/1
ГОРЬК | ЮРЬЕВЕЦ стр. 10/10с, 2/2с, 4/4с, 5/5с, 8/8с |  |  |  | ППРС | 5 | 5 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 | 1/1
ГОРЬК | ЮРЬЕВЕЦ путь 17 (32-упор) погр.-выгр. | 17 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/15
ГОРЬК | КОЛОКША стр. 1/1с, 13/13с, 15/15с, 17/17с, 3/3с, 5/5с |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [17 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | УНДОЛ - КОЛОКША путь 1 [162пк6-172пк7] | 1 | 162,6-172,7 | 51,2 | Тек. сод. пути | 5 | 13 | 3/10000 |  | 2/10000 | 3/10000 |  |  | 2/10000 | 3/11200
ГОРЬК | БОЛДИНО - УНДОЛ путь 2 [144пк9-159пк4] | 2 | 144,9-159,4 | 66 | Тек. сод. пути | 7 | 17 | [9 empty] | 2/8000 | 3/10000 |  |  | 2/8000 | 3/10000 |  | 2/10000 | 3/10000 |  |  | 2/10000
| Итого по: ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 61 | 158,5
ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [870пк4-887пк5] | 1 | 870,4-887,5 | 10,1 | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [10 empty] | 2/2000 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 2/2100
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [870пк4-887пк5] | 1 | 870,4-887,5 |  | ИССО | 2 | 6 |  |  |  | 3/15 | [13 empty] | 3/10
ГОРЬК | ШАЛЕГОВО путь 3 (6-5) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/70
ГОРЬК | ОРИЧИ - СТРИЖИ путь 2 [916пк3-927пк2] | 2 | 916,3-927,2 | 10,8 | РС | 4 | 64 |  |  | 16/2000 |  |  |  | 16/888 |  |  | 16 |  |  |  | 16
ГОРЬК | СТРИЖИ путь II (св.Ч-св.НД) главный | II |  | 2,1 | РС | 2 | 40 | [16 empty] | 20/1600 |  |  |  | 20/557
ГОРЬК | СТРИЖИ - ЛЯНГАСОВО путь 2 [929пк5-935пк1] | 2 | 929,5-935,1 | 5,5 | РС | 1 | 16 | [23 empty] | 16/2000
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО путь 7 (274-ст.р/р 206) приемо-отпр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [6 empty] | 8
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО - ПОЗДИНО путь 1 [949пк6-950пк4] | 1 | 949,6-950,4 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/800
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО - ПОЗДИНО путь 1 [942пк7-956пк0] | 1 | 942,7-956,0 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/300
ГОРЬК | ЮМА - АЦВЕЖ путь 1 [827пк0-841пк3] | 1 | 827,0-841,3 |  | Тек. сод. пути | 9 | 18 |  |  | 2/4 |  |  |  | 2/6 |  |  | 2/6 |  |  |  | 2/6 |  |  | 2/4 |  |  |  | 2/6 |  |  | 2/6 |  |  |  | 2/6 |  |  | 2/6
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО - МАТАНЦЫ путь 1 [3пк8-16пк0] | 1 | 3,8-16,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/200
ГОРЬК | МАТАНЦЫ путь I (Ч-Н) главный [15пк5-17пк2] | I | 15,5-17,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/450
ГОРЬК | КИРОВ путь 0 гл (4-8) главный [1пк0-1пк11] | 0 гл | 1,0-1,11 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/200
ГОРЬК | КИРОВ путь 33 (108-61) приемо-отпр. | 33 |  | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 3/600 | 3/600
ГОРЬК | КИРОВ путь 34 (114-59) приемо-отпр. | 34 |  | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 3/600 | 3/600
ГОРЬК | КИРОВ стр. 18, 47 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 5 | [8 empty] | 2,5/1 | 2,5/1
| Итого по: ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ |  |  |  |  | 36 | 208
ГОРЬК 302 СУСОЛОВСКИЙ
ГОРЬК | МАТАНЦЫ - ГИРСОВО путь 1 [17пк2-26пк0] | 1 | 17,2-26,0 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/200
ГОРЬК | ГИРСОВО стр. 2, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | 2/2
ГОРЬК | ЮРЬЯ путь 2 (6-9) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [6 empty] | 6/250 |  |  | 6/250
ГОРЬК | ЮРЬЯ стр. 11 |  |  |  | Ксп | 1 | 2 | 2
ГОРЬК | МУРАШИ путь 3 (2-1) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/250
ГОРЬК | МУРАШИ стр. 14, 2, 21, 23, 28, 32, 38, 4 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2
ГОРЬК | НАГИБИНО - ОПАРИНО путь 1 [169пк5-184пк0] | 1 | 169,5-184,0 | 5 | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  | 2/2000 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 2/1500
ГОРЬК | ОПАРИНО стр. 1, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 9 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 | [7 empty] | 3/3 | 3/3 | 2/2
ГОРЬК | ЛАТЫШСКИЙ стр. 1, 13, 15, 3, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [10 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | АЛЬМЕЖ стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [15 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | АЛЬМЕЖ - НОВЫЙ путь 1 [213пк6-225пк2] | 1 | 213,6-225,2 | 11,6 | РП | 4 | 24 | [20 empty] | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800
ГОРЬК | ПИНЮГ стр. 18, 20, 3, 4, 5 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [20 empty] | 2/2 | 2/2 | 1/1
ГОРЬК | ПАНАСЮК стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
ГОРЬК | ЛУНДАНКА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
ГОРЬК | ЛУНДАНКА путь I (Ч-Н) главный [273пк7-273пк8] | I | 273,7-273,8 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 1 | 1/200
ГОРЬК | МАКУХА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
ГОРЬК | МАКУХА путь I (Ч-Н) главный [288пк10-288пк100] | I | 288,10-288,100 | 0,1 | ППВ пути | 1 | 1 |  |  |  | 1/100
ГОРЬК | МАКУХА - ЛУЗА путь 1 [289пк0-295пк2] | 1 | 289,0-295,2 | 6,3 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  | 4/3150 |  |  |  | 4/3150
ГОРЬК | ЛУЗА путь 14 (1-упор) подъездной | 14 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [20 empty] | 6/200 |  |  | 6/200
ГОРЬК | ЛУЗА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
ГОРЬК | ЛУЗА путь I (Ч-Н) главный [295пк3-298пк3] | I | 295,3-298,3 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3000
ГОРЬК | ЛУЗА - БУМАЖНЫЙ путь 1 [299пк9-314пк2] | 1 | 299,9-314,2 | 14,4 | ППВ пути | 4 | 16 | [13 empty] | 4/3600 |  |  | 4/3600 |  |  |  | 4/3600 |  |  | 4/3600
ГОРЬК | БУМАЖНЫЙ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
ГОРЬК | БУМАЖНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [314пк2-314пк3] | I | 314,2-314,3 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 1 | [24 empty] | 1/400
ГОРЬК | СУСОЛОВКА стр. 5, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [30 empty] | 3/3
ГОРЬК | ВАХРУШЕВО стр. 4 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [6 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | ВАХРУШЕВО стр. 1 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 |  |  | 8/1 | 2
| Итого по: ГОРЬК 302 СУСОЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 72 | 159
ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО - ПОЗДИНО путь 1 [949пк6-950пк4] | 1 | 949,6-950,4 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/800
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО - ПОЗДИНО путь 1 [942пк7-956пк0] | 1 | 942,7-956,0 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/300
ГОРЬК | ПОЗДИНО - ПОЛОЙ путь 2 [969пк9-975пк7] | 2 | 969,9-975,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [6 empty] | 2/4 |  |  | 2/4 |  |  |  | 2/4 |  |  | 2/3
ГОРЬК | ПОЛОЙ - БУМКОМБИНАТ путь 1 [978пк0-989пк1] | 1 | 978,0-989,1 | 3,6 | ТР КС | 2 | 6 | [9 empty] | 3/600 | [13 empty] | 3/600
ГОРЬК | ПОЛОЙ - БУМКОМБИНАТ путь 2 [978пк0-989пк1] | 2 | 978,0-989,1 | 3,6 | ТР КС | 2 | 6 |  |  | 3/600 | [17 empty] | 3/600
ГОРЬК | АРДАШИ - ЗУЕВКА путь 1 [1032пк7-1033пк4] | 1 | 1032,7-1033,4 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/700
ГОРЬК | АРДАШИ - ЗУЕВКА путь 1 [1046пк6-1046пк10] | 1 | 1046,6-1046,10 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/400
ГОРЬК | АРДАШИ - ЗУЕВКА путь 1 [1053пк8-1054пк4] | 1 | 1053,8-1054,4 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/600
ГОРЬК | АРДАШИ - ЗУЕВКА путь 1 [1035пк1-1035пк5] | 1 | 1035,1-1035,5 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/400
ГОРЬК | АРДАШИ - ЗУЕВКА путь 2 [1030пк3-1057пк7] | 2 | 1030,3-1057,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/200
ГОРЬК | АРДАШИ - ЗУЕВКА путь 1 [1030пк3-1058пк2] | 1 | 1030,3-1058,2 | 0,7 | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [6 empty] | 2,5/300 |  |  | 2,5/400
ГОРЬК | АРДАШИ - ЗУЕВКА путь 1 [1030пк3-1058пк2] | 1 | 1030,3-1058,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/200
ГОРЬК | ЗУЕВКА - КОСА путь 1 [1064пк2-1064пк8] | 1 | 1064,2-1064,8 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/600
ГОРЬК | КОСА путь I (ЧД-Н) главный | I |  |  | Р | 1 | 3 | [23 empty] | 3/250
ГОРЬК | КОСА путь I (ЧД-Н) главный | I |  |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/350
ГОРЬК | КОСА - ФАЛЕНКИ путь 2 [1071пк3-1091пк4] | 2 | 1071,3-1091,4 | 6 | ТР КС | 2 | 7 |  |  |  | 3,5/600 | [17 empty] | 3,5/600
ГОРЬК | ФАЛЕНКИ - ЯР путь 2 [1093пк5-1104пк1] | 2 | 1093,5-1104,1 | 10,4 | КРН | 3 | 60 |  |  | 20 |  |  |  | 20/5254 |  |  | 20
ГОРЬК | ФАЛЕНКИ - ЯР путь 2 [1104пк1-1105пк8] | 2 | 1104,1-1105,8 | 1,7 | КРН | 2 | 40 | [13 empty] | 20/1705 |  |  | 20
ГОРЬК | ЯР стр. 9 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [11 empty] | 8/1 |  | 2
ГОРЬК | ЯР стр. 15 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [15 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 1 [1164пк4-1190пк5] | 1 | 1164,4-1190,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/300
ГОРЬК | КИРС - СВЕТЛОПОЛЯНСК путь 1 [146пк7-156пк4] | 1 | 146,7-156,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/200
ГОРЬК | ПЕЩЕРА - ГАРЬ путь 1 [125пк5-136пк1] | 1 | 125,5-136,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/200
ГОРЬК | ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ - ШЛАКОВАЯ путь 1 [102пк1-108пк0] | 1 | 102,1-108,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/100
ГОРЬК | ОЗЕРНИЦА-КИР - ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ путь 1 [75пк4-100пк3] | 1 | 75,4-100,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [27 empty] | 6/300 |  |  | 6/300
ГОРЬК | ОЗЕРНИЦА-КИР - ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ путь 1 [75пк4-100пк3] | 1 | 75,4-100,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/200
ГОРЬК | СТАЛЬНАЯ - ОЗЕРНИЦА-КИР путь 1 [62пк6-73пк6] | 1 | 62,6-73,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/100
ГОРЬК | ЯР - СТАЛЬНАЯ путь 1 [3пк4-60пк6] | 1 | 3,4-60,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/200
| Итого по: ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ |  |  |  |  | 41 | 242
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
ГОРЬК | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 1 [1164пк4-1190пк5] | 1 | 1164,4-1190,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/300
ГОРЬК | БАЛЕЗИНО стр. 84 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [20 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | БАЛЕЗИНО стр. 88 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [23 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | БАЛЕЗИНО - ШУР путь 1 [1196пк8-1207пк0] | 1 | 1196,8-1207,0 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/200
| Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 24
ГОРЬК 323 ШАХУНСКИЙ КИРОВСКИЙ
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ II путь 16 (8-42) ходовой | 16 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [30 empty] | 6/50
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ II путь 1з (34-упор) подъездной | 1з |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/30
| Итого по: ГОРЬК 323 ШАХУНСКИЙ КИРОВСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 10
ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ
ГОРЬК | КАНАШ путь 26 (189-75) сортиров. | 26 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/150
ГОРЬК | КАНАШ путь 30 (201-35) сортиров. | 30 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [6 empty] | 6/250 |  |  |  | 6/250
ГОРЬК | КАНАШ стр. 7 |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2
ГОРЬК | ШОРКИСТРЫ - УРМАРЫ путь 1 [701пк10-702пк8] | 1 | 701,10-702,8 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/799
ГОРЬК | ШОРКИСТРЫ - УРМАРЫ путь 1 [693пк3-704пк9] | 1 | 693,3-704,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,5 | [22 empty] | 3,5
ГОРЬК | УРМАРЫ путь 4 (10-23) приемо-отпр. | 4 |  | 1,1 | КРС | 4 | 46 | [6 empty] | 8/1122 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 6
ГОРЬК | ТЮРЛЕМА - СВИЯЖСК путь 2 [743пк8-745пк6] | 2 | 743,8-745,6 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/798
ГОРЬК | ТЮРЛЕМА - СВИЯЖСК путь 1 [743пк5-744пк3] | 1 | 743,5-744,3 |  | Р | 1 | 4 | [8 empty] | 4/799
ГОРЬК | ТЮРЛЕМА - СВИЯЖСК путь 1 [736пк10-737пк8] | 1 | 736,10-737,8 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/800
ГОРЬК | СВИЯЖСК - ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ путь 2 [754пк10-754пк10] | 2 | 754,10-754,10 |  | ИССО | 3 | 8 | [9 empty] | 2/10 |  |  |  | 2/10 | [9 empty] | 4/20
ГОРЬК | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ стр. 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 4, 6, 7, 74, 78, 8, 83, 84, 86, 9, 90, 92 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [8 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2 |  |  |  | 1/1
ГОРЬК | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ стр. 59, 65 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
ГОРЬК | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ - ВАСИЛЬЕВО путь 3 [760пк9-767пк7] | 3 | 760,9-767,7 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/700
ГОРЬК | ВАСИЛЬЕВО стр. 15, 23, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [20 empty] | 1/1 | 2/2
ГОРЬК | ВАСИЛЬЕВО - ЮДИНО путь 4 [770пк7-775пк7] | 4 | 770,7-775,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,5 | [29 empty] | 3,5
ГОРЬК | ВАСИЛЬЕВО - ЮДИНО путь 2 [770пк7-775пк7] | 2 | 770,7-775,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,5 |  | 3,5
ГОРЬК | ВАСИЛЬЕВО - ЮДИНО путь 1 [770пк8-775пк5] | 1 | 770,8-775,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,5 | [22 empty] | 3,5
ГОРЬК | ЮДИНО путь I (ЧД-НМ) главный | I |  |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/800
ГОРЬК | ЮДИНО путь I (НМ-НС) главный [783пк9-784пк9] | I | 783,9-784,9 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/765
ГОРЬК | ЮДИНО путь I (НМ1-М1) главный [783пк9-784пк9] | I | 783,9-784,9 |  | Р | 1 | 4 | [22 empty] | 4/764
ГОРЬК | ЮДИНО путь I (ЧД-НМ) главный [780пк7-781пк7] | I | 780,7-781,7 |  | Р | 1 | 4 | [11 empty] | 4/800
ГОРЬК | ЮДИНО стр. 1, 104, 15, 21, 5, 59, 69, 7, 71, 77, 8, 84, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 | [20 empty] | 2/2
ГОРЬК | ЮДИНО путь II (ЧМ2В-Ч2В) главный [775пк7-781пк10] путь II (Ч2В-НСД) главный [782пк0-785пк3] | II | 775,7-781,10 782,0-785,3 | 3 | ТР КС | 1 | 3,5 | [22 empty] | 3,5/500
ГОРЬК | ЮДИНО путь 17 (318-347) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(РНЗ-2, 3 тормозная позиция МГ Юдино) | 17 |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [13 empty] | 8
ГОРЬК | ЮДИНО путь 18 (316-343) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(РНЗ-2, 3 тормозная позиция, Юдино МГ) | 18 |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [23 empty] | 8/1
ГОРЬК | ЮДИНО стр. 702 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
ГОРЬК | ЮДИНО - ВОССТАНИЕ путь 1 [785пк2-786пк0] | 1 | 785,2-786,0 |  | Р | 1 | 4 | [29 empty] | 4/801
| Итого по: ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ |  |  |  |  | 43 | 162,5
ГОРЬК 402 КИЗНЕРСКИЙ
ГОРЬК | ЮДИНО - ВОССТАНИЕ путь 1 [785пк2-786пк0] | 1 | 785,2-786,0 |  | Р | 1 | 4 | [29 empty] | 4/801
ГОРЬК | ВОССТАНИЕ стр. 12, 18, 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [27 empty] | 2/2 | 2/2 |  | 1/1
ГОРЬК | ВОССТАНИЕ стр. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 | [6 empty] | 2/2 | 2/2 | [5 empty] | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | БИРЮЛИ путь I (ЧД-Н) главный [822пк5-822пк8] БИРЮЛИ - КУРКАЧИ путь 1 [822пк8-830пк1] | 1, I | 822,5-822,8 822,8-830,1 | 7,7 | ППВ пути | 1 | 2 |  |  | 2/1300
ГОРЬК | БИРЮЛИ путь I (ЧД-Н) главный [821пк1-822пк8] | I | 821,1-822,8 | 1,6 | РС | 3 | 24 | [8 empty] | 8/1000 |  |  | 8/634 | [13 empty] | 8
ГОРЬК | БИРЮЛИ - КУРКАЧИ путь 1 [822пк8-831пк4] | 1 | 822,8-831,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [6 empty] | 2/2 | [8 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
ГОРЬК | БИРЮЛИ - КУРКАЧИ путь 1 [822пк8-831пк4] | 1 | 822,8-831,4 | 8,6 | РС | 6 | 48 |  | 8/1000 |  |  | 8/600 | [10 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8
ГОРЬК | КУРКАЧИ путь II (Ч-НД) главный [833пк2-833пк3] КУРКАЧИ - АРСК путь 2 [833пк3-843пк10] | 2, II | 833,2-833,3 833,3-843,10 | 10,8 | ППВ пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/3600 |  |  |  | 4/3600 |  |  | 4/3600
ГОРЬК | АРСК путь I (ЧД-Н) главный [853пк5-853пк10] КУРКАЧИ - АРСК путь 1 [843пк2-853пк5] | 1, I | 843,2-853,5 853,5-853,10 | 10,8 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/3600
ГОРЬК | СОСНОВКА - КИЗНЕР путь 2 [958пк8-970пк2] | 2 | 958,8-970,2 | 11,4 | ППВ пути | 3 | 6 | [6 empty] | 2/1620 |  |  | 2/1620 |  |  |  | 2/1620
| Итого по: ГОРЬК 402 КИЗНЕРСКИЙ |  |  |  |  | 34 | 123
ГОРЬК 403 КИЛЬДУРАЗСКИЙ
ГОРЬК | ЕЛХОВО - ЦИЛЬНА путь 1 [148пк9-158пк0] | 1 | 148,9-158,0 | 5,7 | Тек. сод. пути | 10 | 40 | 4/200 |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200
ГОРЬК | ЕЛХОВО путь I (Н-Ч) главный [147пк0-148пк9] | I | 147,0-148,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/200
ГОРЬК | БУА стр. 19, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  | 2/2
ГОРЬК | КУБНЯ - КУЛАНГА путь 1 [41пк5-41пк5] | 1 | 41,5-41,5 |  | ИССО | 1 | 2 | [24 empty] | 2/10
ГОРЬК | ЧЕБОКСАРЫ путь Горисп (пр.ст. 6-упор) подъездной | Горисп |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/50
ГОРЬК | ЧЕБОКСАРЫ путь п.я 122 (пр.ст.6-граница) подъездной | п.я 122 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/50
ГОРЬК | КУЯР - ЙОШКАР-ОЛА путь 1 [96пк2-105пк1] | 1 | 96,2-105,1 |  | ИССО | 1 | 4 | [6 empty] | 4/20
| Итого по: ГОРЬК 403 КИЛЬДУРАЗСКИЙ |  |  |  |  | 17 | 64
ГОРЬК 414 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ КАЗАНСКИЙ
ГОРЬК | РЗД 289 КМ стр. 1, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
ГОРЬК | ИБРЕСИ путь I (Ч-Н) главный [258пк3-258пк5] ИБРЕСИ - РЗД 265 КМ путь 1 [258пк5-262пк5] | 1, I | 258,3-258,5 258,5-262,5 | 4,2 | ППВ пути | 2 | 8 | [27 empty] | 4/2100 |  | 4/2100
ГОРЬК | РЗД 235 КМ - БУИНСК путь 1 [237пк1-240пк1] | 1 | 237,1-240,1 | 3 | ППВ пути | 1 | 5 | [16 empty] | 5/3000
ГОРЬК | РЗД 235 КМ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
ГОРЬК | АТРАТ путь I (Ч-Н) главный [207пк9-208пк0] АТРАТ - КИРЯ путь 1 [208пк0-212пк3] | 1, I | 207,9-208,0 208,0-212,3 | 4,4 | ППВ пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/2200 | 4/2200
ГОРЬК | СВЕТОТЕХНИКА - АЛАТЫРЬ путь 1 [165пк1-170пк1] | 1 | 165,1-170,1 | 6 | ППВ пути | 2 | 10 | [20 empty] | 5/3000 | 5/3000
ГОРЬК | АРДАТОВ путь I (Ч-Н) главный [156пк1-157пк8] | I | 156,1-157,8 |  | Тек. сод. пути | 7 | 21 | 3/4 | 3/2 | 3/2 | 3/4 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/4
ГОРЬК | БОБОЕДОВО - АРДАТОВ путь 1 [142пк5-146пк10] | 1 | 142,5-146,10 | 4,5 | ППВ пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/2250 |  |  |  |  | 4/2250
ГОРЬК | БОБОЕДОВО стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
ГОРЬК | АТЯШЕВО путь I (Ч-Н) главный [125пк4-127пк1] | I | 125,4-127,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 10 | 40 | 4/200 |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200
ГОРЬК | НУЯ стр. 10, 11, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 29, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [29 empty] | 4/4
ГОРЬК | ЧАМЗИНКА путь I (Ч-Н) главный [94пк3-94пк6] ЧАМЗИНКА - НУЯ путь 1 [94пк6-98пк5] | 1, I | 94,3-94,6 94,6-98,5 | 4,2 | ППВ пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/2100 | 4/2100
ГОРЬК | РЕЙТАРСКИЙ - ОГАРЕВКА путь 1 [70пк1-70пк1] | 1 | 70,1-70,1 |  | ИССО | 1 | 2 | [22 empty] | 2/10
| Итого по: ГОРЬК 414 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ КАЗАНСКИЙ |  |  |  |  | 38 | 119
ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ
ГОРЬК | КИЗНЕР путь II (Ч-НД) главный [974пк7-977пк7] | II | 974,7-977,7 |  | ТР КС | 2 | 8 | [15 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/6
ГОРЬК | САРКУЗ путь I (ЧД-Н) главный [994пк6-997пк0] | I | 994,6-997,0 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2000
ГОРЬК | САРКУЗ путь I (ЧД-Н) главный [995пк3-996пк6] | I | 995,3-996,6 | 1,1 | КРН | 4 | 64 |  | 24/1136 |  |  | 24 |  |  |  | 8 |  |  | 8
ГОРЬК | ЛЮГА - МОЖГА путь 2 [1012пк0-1027пк4] | 2 | 1012,0-1027,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [8 empty] | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
ГОРЬК | МОЖГА путь I (ЧД-Н) главный [1027пк4-1030пк0] | I | 1027,4-1030,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 13 |  | 3/4 | 2/2 |  | 3/4 |  | 2/2 |  | 3/3
ГОРЬК | УРОМ - АГРЫЗ путь 2 [1069пк5-1087пк2] | 2 | 1069,5-1087,2 | 1,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/650 |  |  |  | 4/800
ГОРЬК | УРОМ - АГРЫЗ путь 2 [1069пк5-1087пк2] | 2 | 1069,5-1087,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/150
ГОРЬК | АГРЫЗ стр. 225 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [15 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | АГРЫЗ стр. 291 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [11 empty] | 8/1 |  | 2
ГОРЬК | АГРЫЗ путь 32 (132-670) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(6) | 32 |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [7 empty] | 4
ГОРЬК | АГРЫЗ путь 32 (132-670) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(6) | 32 |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [15 empty] | 8/1
ГОРЬК | АГРЫЗ стр. 249 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [8 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | АГРЫЗ стр. 259 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 |  |  |  |  | 8/1 |  | 2
ГОРЬК | АГРЫЗ стр. 279 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 |  | 8/1 | 2
ГОРЬК | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 2 [1093пк3-1103пк2] | 2 | 1093,3-1103,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/500
ГОРЬК | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 2 [1093пк3-1103пк2] | 2 | 1093,3-1103,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/267
| Итого по: ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ |  |  |  |  | 33 | 181,5
ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ
ГОРЬК | ЧАД - ЧЕРНАЯ РЕЧКА путь 2 [1387пк6-1401пк7] | 2 | 1387,6-1401,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | 2/3 |  | 2/2 | 2/3 |  |  | 2/2
ГОРЬК | ЧАД - ЧЕРНАЯ РЕЧКА путь 1 [1387пк6-1401пк7] путь 2 [1387пк6-1401пк7] | 1, 2 | 1387,6-1401,7 |  | Эксп. КС | 1 | 1 | [9 empty] | 1/10
ГОРЬК | ЧЕРНАЯ РЕЧКА - КРАСНОУФИМСК путь 2 [1405пк6-1430пк9] | 2 | 1405,6-1430,9 |  | ИССО | 7 | 42 |  | 6/250 |  |  | 6/250 |  |  |  | 6/250 | [6 empty] | 6/250 |  |  | 6/250 |  |  |  | 6/250 |  |  | 6/250
ГОРЬК | ЧЕРНАЯ РЕЧКА - КРАСНОУФИМСК путь 2 [1405пк6-1430пк9] | 2 | 1405,6-1430,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [7 empty] | 2/3 |  | 2/2 | 2/3 |  |  | 2/2
ГОРЬК | ЧЕРНАЯ РЕЧКА - КРАСНОУФИМСК путь 2 [1418пк1-1429пк10] | 2 | 1418,1-1429,10 | 11,1 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/3700
ГОРЬК | КРАСНОУФИМСК путь 77 (22-ворота) деповской | 77 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/40
ГОРЬК | КРАСНОУФИМСК путь 89 (2д-13д) деповской | 89 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/90
ГОРЬК | КРАСНОУФИМСК путь (15б,1) (15б-1) съезды_пpоч. | (15б,1) |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/100
ГОРЬК | КРАСНОУФИМСК путь II (Ч-НД) главный [1430пк9-1435пк3] | II | 1430,9-1435,3 |  | Эксп. КС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/10
ГОРЬК | КРАСНОУФИМСК стр. 3, 42, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
ГОРЬК | КРАСНОУФИМСК стр. 93 |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [13 empty] | 8
ГОРЬК | ЗЮРЗЯ - УФИМКА путь 2 [1446пк7-1454пк3] | 2 | 1446,7-1454,3 | 7,7 | ППВ пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/3850 | [9 empty] | 4/3850
ГОРЬК | УФИМКА - АФАНАСЬЕВСКИЙ путь 2 [1467пк10-1467пк10] | 2 | 1467,10-1467,10 |  | ИССО | 2 | 4 | [15 empty] | 2/10 | [5 empty] | 2/10
ГОРЬК | УФИМКА - АФАНАСЬЕВСКИЙ путь 1 [1467пк1-1475пк7] | 1 | 1467,1-1475,7 | 8,6 | ППВ пути | 2 | 8 |  | 4/4300 |  |  | 4/4300
ГОРЬК | КЛЮЧЕВАЯ - КЛЕНОВСКИЙ путь 1 [1495пк9-1506пк7] | 1 | 1495,9-1506,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [13 empty] | 2/2 | 2/4
ГОРЬК | КЛЕНОВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [1506пк7-1507пк1] КЛЮЧЕВАЯ - КЛЕНОВСКИЙ путь 1 [1496пк9-1506пк7] | 1, I | 1496,9-1506,7 1506,7-1507,1 | 10,2 | ППВ пути | 3 | 12 | [8 empty] | 4/3400 |  |  | 4/3400 |  |  |  | 4/3400
ГОРЬК | КЛЕНОВСКИЙ - БИСЕРТСК З-Д путь 1 [1508пк7-1533пк9] | 1 | 1508,7-1533,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [16 empty] | 2/2 | 2/4 |  |  | 2/2
ГОРЬК | БИСЕРТСК З-Д путь 5 (35-29) погр.-выгр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/100
ГОРЬК | БИСЕРТСК З-Д стр. 12, 18, 6 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [8 empty] | 3/3
ГОРЬК | БИСЕРТСК З-Д - СОЛДАТКА путь 1 [1536пк0-1562пк9] | 1 | 1536,0-1562,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [21 empty] | 2/4 |  | 2/2
ГОРЬК | СОЛДАТКА путь II (Ч-НД) главный [1562пк8-1565пк3] | II | 1562,8-1565,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [8 empty] | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200
| Итого по: ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 47 | 158
ГОРЬК 503 ИГРИНСКИЙ
ГОРЬК | ЮСКИ стр. 10, 12, 16, 2, 4, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [29 empty] | 4/4
ГОРЬК | ИЖЕВСК стр. 25, 27, 53, 69, 71, 73, 79 |  |  |  | ППРС | 7 | 7 |  | 2/2 | [9 empty] | 3/3 |  |  |  | 2/2
ГОРЬК | ЗАВОДСКАЯ стр. 5, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [30 empty] | 2/2
ГОРЬК | ЛЮКШУДЬЯ - ЗАВОДСКАЯ путь 1 [123пк2-135пк2] | 1 | 123,2-135,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12,5 | [23 empty] | 2/3 | 3,5/6 |  |  | 3,5/6 |  | 3,5/5
ГОРЬК | ЛЮКШУДЬЯ - ЗАВОДСКАЯ путь 1 [123пк2-135пк2] | 1 | 123,2-135,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/500
ГОРЬК | ЛЮКШУДЬЯ - ЗАВОДСКАЯ путь 1 [123пк2-135пк2] | 1 | 123,2-135,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/500
ГОРЬК | ЛЮКШУДЬЯ - ЗАВОДСКАЯ путь 1 [123пк2-135пк2] | 1 | 123,2-135,2 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/1100
ГОРЬК | УГЛОВОЙ - ЛЮКШУДЬЯ путь 1 [112пк2-120пк9] | 1 | 112,2-120,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/2
ГОРЬК | УГЛОВОЙ - ЛЮКШУДЬЯ путь 1 [112пк2-120пк9] | 1 | 112,2-120,9 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/1000
ГОРЬК | УГЛОВОЙ - ЛЮКШУДЬЯ путь 1 [112пк2-120пк9] | 1 | 112,2-120,9 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/1000
ГОРЬК | ЧУР - УГЛОВОЙ путь 1 [101пк6-110пк8] | 1 | 101,6-110,8 |  | Тек. сод. пути | 7 | 18 | [22 empty] | 3/3 | 2/2 | 3/3 |  |  | 3/3 | 2/2 | 3/3 | 2/2
ГОРЬК | КЕКОРАН - ЧУР путь 1 [93пк3-99пк7] | 1 | 93,3-99,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 27 |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  | 3/2
ГОРЬК | КЕКОРАН путь I (Н-Ч) главный | I |  | 0,3 | РП | 1 | 4 | [29 empty] | 4/322
ГОРЬК | ЛЮК - МЕНЬИЛ путь 1 [25пк0-35пк2] | 1 | 25,0-35,2 |  | Тек. сод. пути | 9 | 26 | [9 empty] | 2/3 | 3,5/6 |  |  | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,5/6 | 2,5/4 | 3,5/6 |  |  | 3,5/6 | 2,5/4
ГОРЬК | ЛЮК - МЕНЬИЛ путь 1 [25пк0-35пк2] | 1 | 25,0-35,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/500
ГОРЬК | ЛЮК - МЕНЬИЛ путь 1 [25пк0-35пк2] | 1 | 25,0-35,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/500
ГОРЬК | ЛЮК - МЕНЬИЛ путь 1 [25пк0-35пк2] | 1 | 25,0-35,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/500
ГОРЬК | ЗИЛАЙ - ЛЮК путь 1 [4пк3-23пк4] | 1 | 4,3-23,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 16 | 2/3 | 3/5 | 2/3 | 3,5/6 | 2/2 |  | 3,5/6
ГОРЬК | АЛНАШИ путь I (Н-Ч) главный [59пк2-60пк10] | I | 59,2-60,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [7 empty] | 2/3 | 3/5
ГОРЬК | МУКШУР - АЛНАШИ путь 1 [44пк1-59пк2] | 1 | 44,1-59,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [22 empty] | 3/4 | 2/3
ГОРЬК | ИЖБОБЬЯ - ТЕРСИ путь 1 [8пк8-25пк6] | 1 | 8,8-25,6 | 1,5 | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  | 4/700 |  |  | 2/250 |  |  |  | 4/600
ГОРЬК | ПОЗИМЬ стр. 10, 2, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [22 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
ГОРЬК | ВОЖОЙ - БОЛГУРЫ путь 1 [69пк1-74пк4] | 1 | 69,1-74,4 | 5,2 | КРС | 2 | 144 | [15 empty] | 72/3000 | [6 empty] | 72/2297
ГОРЬК | ВОЖОЙ - БОЛГУРЫ путь 1 [54пк4-74пк3] | 1 | 54,4-74,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [9 empty] | 6/150 | [5 empty] | 6/100 | [5 empty] | 6/100
ГОРЬК | ЛЮКШУДЬЯ - УВА II путь 1 [20пк9-68пк2] | 1 | 20,9-68,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/200
ГОРЬК | УВА II - УВА I путь 1 [69пк3-75пк2] | 1 | 69,3-75,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/200
| Итого по: ГОРЬК 503 ИГРИНСКИЙ |  |  |  |  | 76 | 340,5
ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ
ГОРЬК | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 2 [1093пк3-1103пк2] | 2 | 1093,3-1103,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/500
ГОРЬК | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 2 [1093пк3-1103пк2] | 2 | 1093,3-1103,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/267
ГОРЬК | САРАПУЛ - АРМЯЗЬ путь 2 [1144пк9-1153пк4] | 2 | 1144,9-1153,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/4
ГОРЬК | САРАПУЛ - АРМЯЗЬ путь 1 [1144пк9-1153пк4] | 1 | 1144,9-1153,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/4
ГОРЬК | АРМЯЗЬ - ШОЛЬЯ путь 2 [1156пк0-1164пк0] | 2 | 1156,0-1164,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [13 empty] | 2/2 | 2/4 |  | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | ШОЛЬЯ - КАМА путь 1 [1166пк1-1171пк0] | 1 | 1166,1-1171,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [6 empty] | 2/2 | 2/4 |  | 2/2
ГОРЬК | ШОЛЬЯ - КАМА путь 2 [1166пк2-1171пк0] | 2 | 1166,2-1171,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [10 empty] | 2/4 |  |  | 2/2 | 2/4 |  |  | 2/4
ГОРЬК | КАМБАРКА путь I (ЧД-Н) главный [1179пк9-1182пк4] | I | 1179,9-1182,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [13 empty] | 2/2 | 2/4 |  | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | АМЗЯ стр. 19 |  |  |  | Ксп | 2 | 11 | [25 empty] | 9/1 |  | 2
ГОРЬК | АМЗЯ стр. 7 |  |  |  | Ксп | 2 | 11 | [29 empty] | 9/1 | 2
ГОРЬК | АМЗЯ стр. 16 |  |  |  | Ксп | 2 | 11 | [22 empty] | 9/1 | 2
ГОРЬК | КАРМАНОВО путь I (ЧД-Н) главный [1202пк4-1204пк7] | I | 1202,4-1204,7 |  | Тек. сод. пути | 7 | 14 | 2/4 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 | 2/4 |  | 2/2 | 2/4 |  |  | 2/2
ГОРЬК | ТРУН путь I (ЧД-Н) главный [1325пк1-1327пк2] | I | 1325,1-1327,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 7,5 | [6 empty] | 2/2 | 2/2 | 1,5/2 | 2/4
ГОРЬК | ТРУН путь II (Ч-НД) главный [1325пк1-1327пк2] | II | 1325,1-1327,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [27 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
ГОРЬК | ЩУЧЬЕ ОЗ путь I (ЧД-Н) главный [1345пк5-1347пк4] путь II (Ч-НД) главный [1345пк5-1347пк4] | I, II | 1345,5-1347,4 |  | Эксп. КС | 1 | 1 | 1/24
ГОРЬК | ЩУЧЬЕ ОЗ стр. 1, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
ГОРЬК | ЩУЧЬЕ ОЗ - БАРТЫМ путь 2 [1355пк1-1364пк10] | 2 | 1355,1-1364,10 | 9,1 | ППВ пути | 3 | 9 | [22 empty] | 3/3033 |  |  | 3/3033 |  |  |  | 3/3034
ГОРЬК | БАРТЫМ - ЧАД путь 2 [1367пк5-1385пк1] | 2 | 1367,5-1385,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [25 empty] | 3/5 |  |  |  | 3/5
| Итого по: ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 46 | 115,5
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:34 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Август
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Горьковская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08
ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ
ГОРЬК | ЧЕРУСТИ - ИЛЬИЧЕВ путь 2 [159пк5-176пк9] | 2 | 159,5-176,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/683
ГОРЬК | НЕЧАЕВСКАЯ - ВЕКОВКА путь 2 [198пк4-207пк1] | 2 | 198,4-207,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/437
ГОРЬК | ВЕКОВКА путь 40 (134-236) соединит. | 40 |  | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [5 empty] | 8/250 | [13 empty] | 8/250
ГОРЬК | АЛФЕРОВО - ДОБРЯТИНО путь 2 [238пк5-243пк1] | 2 | 238,5-243,1 | 5,2 | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  |  |  | 2/1000 |  | 2/1000 | [15 empty] | 2/1000 |  |  |  | 2/2220
ГОРЬК | КОНДАКОВО - МУРОМ I путь 1 [269пк7-285пк4] | 1 | 269,7-285,4 |  | ИССО | 1 | 12 |  | 12
ГОРЬК | МУРОМ I путь 31 (159-201) сортиров. | 31 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/10
ГОРЬК | МУРОМ I путь 32 (234-155) сортиров. | 32 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/10
ГОРЬК | МУРОМ I путь 16 (216-135) сортиров. | 16 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/10
ГОРЬК | МУРОМ I путь 15 (ст.р.р.213-131) сортиров. | 15 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/10
ГОРЬК | МУРОМ I путь 14 (215-ст.р.р.129) сортиров. | 14 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/10
ГОРЬК | МУРОМ I путь 14 (215-ст.р.р.129) сортиров. | 14 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
ГОРЬК | МУРОМ I - НАВАШИНО путь 1 [290пк2-298пк9] | 1 | 290,2-298,9 | 7,9 | ППВ пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/4000 |  |  | 4/3900
ГОРЬК | НАВАШИНО - ВЕЛЕТЬМА путь 1 [302пк1-310пк6] | 1 | 302,1-310,6 | 8,6 | ППВ пути | 2 | 12 | [12 empty] | 6/4000 |  |  | 6/4600
ГОРЬК | ВЕЛЕТЬМА - РОДЯКОВО путь 2 [312пк9-321пк4] | 2 | 312,9-321,4 | 8,6 | Тек. сод. пути | 8 | 21 | [20 empty] | 2,5/1000 | 2,5/1000 |  | 3,5/1639 | 2,5/1000 | 2,5/1000 | 2,5/1000 | 2,5/1000 | 2,5/1000
ГОРЬК | ВЕЛЕТЬМА - РОДЯКОВО путь 1 [312пк9-321пк4] | 1 | 312,9-321,4 | 11,3 | ППВ пути | 3 | 12 | [19 empty] | 4/4000 |  |  | 4/4000 |  |  |  | 4/3300
ГОРЬК | РОДЯКОВО путь I (Чд-Н) главный [321пк5-323пк3] | I | 321,5-323,3 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [29 empty] | 2,5/1900
ГОРЬК | РОДЯКОВО - ТЕША путь 2 [323пк5-341пк2] | 2 | 323,5-341,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 |  | 3/4 |  | 2/2
ГОРЬК | РОДЯКОВО - ТЕША путь 2 [323пк5-341пк2] | 2 | 323,5-341,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/4
ГОРЬК | ВЕНЕЦ - МУХТОЛОВО путь 2 [354пк8-367пк2] | 2 | 354,8-367,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [6 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
ГОРЬК | ВЕНЕЦ - МУХТОЛОВО путь 2 [354пк8-367пк2] | 2 | 354,8-367,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  | 2/4 |  |  |  | 2/3
| Итого по: ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ |  |  |  |  | 38 | 132,5
ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ
ГОРЬК | АРЗАМАС II путь 3 (60-95) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/40
ГОРЬК | АРЗАМАС II путь 7 (66-117) приемо-отпр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/20
ГОРЬК | АРЗАМАС II стр. 121 |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  |  |  | 8
ГОРЬК | БОБЫЛЬСКАЯ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [12 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | БОБЫЛЬСКАЯ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [8 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | БОБЫЛЬСКАЯ стр. 9 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [5 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | ВАДОК путь I (Ч1-Н1) главный [442пк8-444пк8] | I | 442,8-444,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/4
ГОРЬК | ВАДОК - ПЕРЕВОЗСКАЯ путь 1 [444пк8-461пк2] | 1 | 444,8-461,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/4
ГОРЬК | ПЕРЕВОЗСКАЯ - СМАГИНО путь 1 [463пк7-483пк0] | 1 | 463,7-483,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 7 |  |  |  | 2/2 |  | 3/4 | 2/2
ГОРЬК | КАМЕНИЩЕ стр. 1, 3, 4, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 |  |  |  | 1/1 | 2/2 |  | 2/2
ГОРЬК | ТАРТАЛЕЙ стр. 3, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
ГОРЬК | СЕРГАЧ стр. 11, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 63 |  |  |  | ППРС | 12 | 12 | [18 empty] | 2/2 | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 1/1
ГОРЬК | СЕРГАЧ стр. 10, 48, 58, 65, 9, 90, 94, 96 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 | [15 empty] | 2/2 | 2/2 |  |  | 1/1 |  | 1/1 | 2/2
ГОРЬК | ПИЛЬНА стр. 1, 11, 12, 17, 3, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
ГОРЬК | КНЯЖИХА путь II (Ч-НД) главный [565пк6-566пк10] | II | 565,6-566,10 | 1,4 | РС | 4 | 32 | [19 empty] | 8/500 |  |  | 8/500 |  |  |  | 8/434 |  |  | 8
ГОРЬК | КНЯЖИХА - ШУМЕРЛЯ путь 2 [567пк3-589пк7] | 2 | 567,3-589,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [13 empty] | 2/2 |  | 2/3 |  | 2/2 |  | 2/4
ГОРЬК | ШУМЕРЛЯ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
ГОРЬК | ШУМЕРЛЯ стр. 11, 17, 19, 35, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [24 empty] | 3/3 |  |  |  |  | 3/3
ГОРЬК | ШУМЕРЛЯ - ВУРНАРЫ путь 2 [592пк5-628пк0] | 2 | 592,5-628,0 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16 |  | 2/4 |  | 2/2 |  | 2/4 | [7 empty] | 2/2 |  | 2/3 |  | 2/4 |  | 2/2 | [7 empty] | 2/4
ГОРЬК | ШУМЕРЛЯ - ВУРНАРЫ путь 1 [592пк5-628пк0] | 1 | 592,5-628,0 | 19,5 | Тек. сод. пути | 8 | 16 | [6 empty] | 2/2400 |  | 2/2400 |  | 2/2400 |  | 2/2400 | [7 empty] | 2/2400 |  | 2/2400 |  | 2/2400 |  | 2/2700
ГОРЬК | ВУРНАРЫ стр. 10, 12, 13, 15, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 9 | 9 | [7 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 2/2
| Итого по: ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ |  |  |  |  | 83 | 175
ГОРЬК 103 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ МУРОМСКИЙ
ГОРЬК | ЛУКОЯНОВ путь 4 (4-19) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [10 empty] | 8
ГОРЬК | ШАТКИ - САТИС путь 1 [2пк0-30пк8] | 1 | 2,0-30,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [17 empty] | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200
ГОРЬК | БЕРЕЩИНО - ПЕРВОМАЙСК-ГОРЬК путь 1 [1пк8-11пк1] | 1 | 1,8-11,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/200
| Итого по: ГОРЬК 103 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ МУРОМСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 44
ГОРЬК 125 ГОРОХОВЕЦКИЙ МУРОМСКИЙ
ГОРЬК | ВОЛОСАТАЯ - ВОСХОД путь 1 [61пк9-73пк2] | 1 | 61,9-73,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [7 empty] | 6/200 | [13 empty] | 6/200
| Итого по: ГОРЬК 125 ГОРОХОВЕЦКИЙ МУРОМСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 12
ГОРЬК 126 ВЛАДИМИРСКИЙ МУРОМСКИЙ
ГОРЬК | ВЛАДИМИР - УЛЫБЫШЕВО путь 1 [3пк8-12пк3] | 1 | 3,8-12,3 |  | ИССО | 1 | 2 |  | 2/7
ГОРЬК | УЛЫБЫШЕВО - КОМИССАРОВКА путь 1 [14пк0-51пк5] | 1 | 14,0-51,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/200
ГОРЬК | УЛЫБЫШЕВО - КОМИССАРОВКА путь 1 [14пк0-51пк5] | 1 | 14,0-51,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/200
| Итого по: ГОРЬК 126 ВЛАДИМИРСКИЙ МУРОМСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 14
ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ
ГОРЬК | ПЕТРЯЕВКА стр. 26, 28, 35 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [10 empty] | 3/3
ГОРЬК | ЗИМЕНКИ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [20 empty] | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | СЕРЕЖА стр. 2 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [27 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ПОЛОГОВКА - СЕРЕЖА путь 1 [243пк9-252пк1] | 1 | 243,9-252,1 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/700
ГОРЬК | ПОЛОГОВКА - СЕРЕЖА путь 1 [243пк9-252пк1] | 1 | 243,9-252,1 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/700
ГОРЬК | КСТОВО путь I (Н1-Ч1) главный [11пк1-11пк6] | I | 11,1-11,6 | 0,2 | Строит. | 4 | 12 |  |  |  |  | 3/0,1 |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  | 3/0,1
ГОРЬК | КСТОВО путь I (Н1-Ч1) главный [11пк1-11пк6] | I | 11,1-11,6 | 0,2 | Строит. | 3 | 9 | [14 empty] | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  | 3/0,1
ГОРЬК | КСТОВО стр. 7 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [11 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ЗЕЛЕЦИНО путь 12в (151-упор) прочий | 12в |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/30
ГОРЬК | ЗЕЛЕЦИНО путь 21т (165-упор) вытяжной | 21т |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/40
ГОРЬК | ЗЕЛЕЦИНО путь 25c (129-124) сортиров. | 25c |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/30
ГОРЬК | ЗЕЛЕЦИНО стр. 12, 120, 124 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [15 empty] | 3/3
ГОРЬК | ЗЕЛЕЦИНО стр. 122, 124, 139, 144, 156, 166, 171 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 |  |  |  |  | 2,5/1
ГОРЬК | МЫЗА путь 10 (9-упор) приемо-отпр. стр. 9 | 10 |  | 1,3 | ЦУКС | 31 | 744 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7
| Итого по: ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ |  |  |  |  | 56 | 800,5
ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | СУХОБЕЗВОДНОЕ - ВЕТЛУЖСКАЯ путь 1 [550пк1-568пк8] | 1 | 550,1-568,8 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/796
ГОРЬК | ВЕТЛУЖСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [568пк5-570пк5] | II | 568,5-570,5 |  | ИССО | 4 | 8 |  |  |  | 2/4 | [7 empty] | 2/4 | [7 empty] | 2/4 | [7 empty] | 2/4
ГОРЬК | ШЕМАНИХА - УСТА путь 2 [599пк5-603пк5] | 2 | 599,5-603,5 | 4 | ППВ пути | 1 | 5 |  |  |  | 5/4000
ГОРЬК | ШЕМАНИХА - УСТА путь 2 [592пк4-613пк3] | 2 | 592,4-613,3 | 24,6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [7 empty] | 3,5/3500
ГОРЬК | ШЕМАНИХА - УСТА путь 1 [592пк4-613пк3] | 1 | 592,4-613,3 | 24,6 | ТР КС | 1 | 3,5 | 3,5/3500
ГОРЬК | УСТА - УРЕНЬ путь 1 [618пк6-621пк10] | 1 | 618,6-621,10 | 3,5 | ППВ пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/1750 |  | 3/1750
ГОРЬК | УРЕНЬ путь II (Ч-НД) главный [622пк4-622пк4] УСТА - УРЕНЬ путь 2 [621пк2-622пк3] | 2, II | 621,2-622,3 622,4-622,4 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [7 empty] | 2,5/1300
ГОРЬК | УРЕНЬ - АРЬЯ путь 2 [624пк4-634пк3] | 2 | 624,4-634,3 |  | ИССО | 2 | 4 | [6 empty] | 2/5 | [17 empty] | 2/5
ГОРЬК | УРЕНЬ - АРЬЯ путь 1 [624пк5-630пк9] | 1 | 624,5-630,9 | 6,5 | ППВ пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/2170 |  |  |  | 4/2170 |  |  |  | 4/2160
ГОРЬК | УРЕНЬ - АРЬЯ путь 1 [624пк4-634пк3] | 1 | 624,4-634,3 | 10,7 | ТР КС | 1 | 3,5 | [26 empty] | 3,5/1600
ГОРЬК | АРЬЯ стр. 10, 12, 18, 23, 6, 8 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [11 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | АРЬЯ - ОБХОД путь 1 [642пк3-646пк10] | 1 | 642,3-646,10 | 4,8 | ППВ пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/2400 |  |  |  | 4/2400
ГОРЬК | АРЬЯ - ОБХОД путь 2 [642пк3-645пк10] | 2 | 642,3-645,10 | 3,8 | ППВ пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/1900 |  | 3/1900
ГОРЬК | АРЬЯ - ОБХОД путь 1 [636пк2-651пк6] | 1 | 636,2-651,6 | 18,6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [14 empty] | 3,5/3100
ГОРЬК | АРЬЯ - ОБХОД путь 2 [636пк2-651пк6] | 2 | 636,2-651,6 | 18,6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [21 empty] | 3,5/3100
ГОРЬК | ОБХОД - ЗУБАНЬЯ путь 1 [653пк7-670пк8] | 1 | 653,7-670,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11 | 4/4 |  |  | 3/2 | 4/4
ГОРЬК | ОБХОД - ЗУБАНЬЯ путь 1 [661пк1-666пк10] | 1 | 661,1-666,10 | 6 | ППВ пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/3000
ГОРЬК | ОБХОД - ЗУБАНЬЯ путь 2 [661пк10-666пк8] | 2 | 661,10-666,8 | 4,9 | ППВ пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/2450 |  |  |  | 4/2450
ГОРЬК | ШАХУНЬЯ стр. 22 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [25 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | ШАХУНЬЯ стр. 28 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [21 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 2 [699пк9-705пк10] | 2 | 699,9-705,10 | 6,1 | ППВ пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/3050 |  | 4/3050
ГОРЬК | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 1 [700пк2-716пк1] | 1 | 700,2-716,1 | 4 | К КС | 1 | 6 | [6 empty] | 6/1495
ГОРЬК | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 1 [700пк2-716пк1] | 1 | 700,2-716,1 | 16 | К КС | 8 | 48 | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  | 6/1000 |  |  |  | 6/1000 |  |  |  | 6/1200 |  |  |  | 6/1200 | [5 empty] | 6/1200 |  |  |  | 6/1200
ГОРЬК | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 2 [699пк9-716пк1] | 2 | 699,9-716,1 | 5,7 | К КС | 6 | 36 | [7 empty] | 6/950 |  |  |  | 6/950 |  | 6/950 |  |  |  | 6/950 |  |  |  | 6/950 | [5 empty] | 6/950
ГОРЬК | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 2 [699пк9-716пк1] | 2 | 699,9-716,1 | 2,8 | К КС | 1 | 6 |  |  |  | 6/1445
| Итого по: ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 52 | 222,5
ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК
ГОРЬК | ДОСКИНО - Н.НОВГОРОД-СОРТ путь 5 [428пк2-430пк5] | 5 | 428,2-430,5 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1000
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ стр. 10, 12, 2, 302, 304, 306, 310, 312, 322 |  |  |  | ППРС | 9 | 9 | [11 empty] | 2/2 | 1/1 |  | 1/1 |  |  |  | 1/1 | 2/2 | [5 empty] | 1/1 | 1/1
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ путь 2 (45-433) деповской | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/100
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ путь 13 (278-110) сортиров. | 13 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/25
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ путь 14 (272-105) сортиров. | 14 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/25
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ путь 15 (214-111) сортиров. | 15 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/25
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ путь 51 (260-134) сортиров. | 51 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/25
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ путь 52 (264-132) сортиров. | 52 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/25
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ путь 53 (131-264) сортиров. | 53 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/25
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ путь 17 (238-112) сортиров. | 17 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/25
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ путь 27 (250-117) сортиров. | 27 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/25
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ путь 16 (216-109) сортиров. | 16 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/25
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-МОСК путь II (Ч2-НМ2) главный [437пк0-441пк8] | II | 437,0-441,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-МОСК - ТОЛОКОНЦЕВО путь 1 [441пк8-450пк8] | 1 | 441,8-450,8 |  | ИССО | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/30 |  |  | 3/30
ГОРЬК | ТОЛОКОНЦЕВО стр. 10, 17, 19, 20, 28, 33 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [26 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | КИСЕЛИХА - КАЛИКИНО путь 1 [461пк2-466пк0] | 1 | 461,2-466,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/23
ГОРЬК | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 2 [526пк4-547пк4] | 2 | 526,4-547,4 | 20 | ТР КС | 1 | 3,5 | [5 empty] | 3,5/1700
ГОРЬК | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 1 [526пк4-547пк4] | 1 | 526,4-547,4 | 20 | ТР КС | 1 | 3,5 | [12 empty] | 3,5/2100
| Итого по: ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК |  |  |  |  | 27 | 77,5
ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | МСТЕРА стр. 2/2с, 3/3с, 6/6с |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [13 empty] | 1/1 |  |  |  | 1/1 | [6 empty] | 1/1
ГОРЬК | МСТЕРА - ВЯЗНИКИ путь 2 [296пк3-314пк0] | 2 | 296,3-314,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/68
ГОРЬК | ВЯЗНИКИ - ДЕНИСОВО путь 1 [317пк6-329пк1] | 1 | 317,6-329,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/200
ГОРЬК | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 2 [364пк2-372пк6] | 2 | 364,2-372,6 | 33 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [11 empty] | 2/8000 |  | 2/8000 | 2/8000 |  |  | 2/9000
ГОРЬК | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 2 [364пк2-372пк6] | 2 | 364,2-372,6 | 34,8 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [18 empty] | 2/8300 |  | 2/8000 | 2/8300 |  |  | 2/10200
ГОРЬК | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 1 [364пк0-372пк6] | 1 | 364,0-372,6 |  | ИССО | 4 | 8 |  |  |  |  | 2/5 | [7 empty] | 2/5 | [7 empty] | 2/5 | [7 empty] | 2/5
ГОРЬК | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 2 [364пк2-372пк6] | 2 | 364,2-372,6 |  | ИССО | 5 | 10 | [5 empty] | 2/5 | [7 empty] | 2/5 | [5 empty] | 2/5 | [5 empty] | 2/5 |  | 2/5
ГОРЬК | ИЛЬИНО - СЕЙМА путь 2 [375пк6-387пк7] | 2 | 375,6-387,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/52
ГОРЬК | СЕЙМА стр. 14, 15, 28, 30, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | 1/1 |  |  |  | 2/2
ГОРЬК | СЕЙМА стр. 15, 22, 26, 28, 32, 42, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [27 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | СЕЙМА - ЖОЛНИНО путь 1 [392пк6-397пк4] | 1 | 392,6-397,4 | 38,4 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [25 empty] | 2/9600 |  | 2/9000 | 2/9900
ГОРЬК | ЖОЛНИНО - ДЗЕРЖИНСК путь 2 [400пк5-406пк3] | 2 | 400,5-406,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/30
ГОРЬК | ИГУМНОВО стр. 20, 2/2с, 26, 28, 30, 31, 6, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [28 empty] | 3/3 | 3/3
ГОРЬК | ИГУМНОВО - ДОСКИНО путь 2 [417пк0-426пк0] | 2 | 417,0-426,0 |  | Тек. сод. пути | 6 | 13 | 3/2 |  |  | 2/2 | 2/2 |  | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2
ГОРЬК | ДОСКИНО путь I (IH-ЧД) главный [426пк0-428пк1] | I | 426,0-428,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 7 | [17 empty] | 2/2 | 3/2 |  | 2/2
ГОРЬК | ДОСКИНО стр. 14, 16, 22, 3, 31 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [5 empty] | 2/2 | 1/1 | 2/2
| Итого по: ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 51 | 88,5
ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | ФЕДУЛОВО - КОВРОВ I путь 1 [251пк4-254пк5] | 1 | 251,4-254,5 |  | ИССО | 4 | 8 | [6 empty] | 2/6 | [5 empty] | 2/6 | [5 empty] | 2/6 |  | 2/6
ГОРЬК | ВТОРОВО - ТЕРЕХОВИЦЫ путь 1 [220пк6-227пк9] | 1 | 220,6-227,9 | 60 | Тек. сод. пути | 6 | 15 | 3/10000 |  |  | 2/10000 | 3/10000 |  | 2/10000 | 3/10000 |  |  | 2/10000
ГОРЬК | ЮРЬЕВЕЦ путь 19 (36-упор) погр.-выгр. | 19 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/15
| Итого по: ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 11 | 29
ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I путь II (св.ЧС-св.НД) главный [866пк1-870пк2] | II | 866,1-870,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2
ГОРЬК | БЫСТРЯГИ - ШАЛЕГОВО путь 2 [895пк8-902пк8] | 2 | 895,8-902,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/200
ГОРЬК | СТРИЖИ - ЛЯНГАСОВО путь 2 [929пк5-935пк1] | 2 | 929,5-935,1 | 5,5 | РС | 4 | 64 |  |  |  | 16/2000 |  |  | 16/1503 |  |  |  | 16 |  |  | 16
ГОРЬК | СТРИЖИ - ЛЯНГАСОВО путь 2 [935пк1-936пк9] | 2 | 935,1-936,9 | 1,9 | РС | 2 | 32 | [17 empty] | 16/1900 | [6 empty] | 16
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО стр. 117, 12, 126/126С, 146, 16, 171, 187, 188, 197, 28, 284, 290, 294, 302, 304, 316, 322, 324, 330, 332, 336, 62 |  |  |  | ППРС | 12 | 12 | [24 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО путь II (Ч-ст.р/р 12) главный [936пк9-937пк3] | II | 936,9-937,3 | 0,3 | РС | 1 | 16 | [20 empty] | 16/327
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО стр. 133, 167 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 5 | [14 empty] | 2,5/1 | [6 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО - ПОЗДИНО путь 1 [942пк7-956пк0] | 1 | 942,7-956,0 | 13,2 | РС | 1 | 24 | [27 empty] | 24/4000
ГОРЬК | ЮМА - АЦВЕЖ путь 2 [827пк0-841пк3] | 2 | 827,0-841,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [11 empty] | 2,2/200 | [9 empty] | 2,2/200
ГОРЬК | СВЕЧА - ЮМА путь 2 [819пк4-824пк6] | 2 | 819,4-824,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 |  |  |  |  | 2,2/200
ГОРЬК | КИРОВ - КИРОВ-КОТЛАС путь 1 [3пк8-6пк4] | 1 | 3,8-6,4 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [10 empty] | 5/900
ГОРЬК | КИРОВ стр. 16, 172, 174, 18, 20, 204, 26, 38, 40, 46, 5, 70, 72, 74, 76, 8 |  |  |  | ППРС | 16 | 16 | [12 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2
ГОРЬК | ЧУХЛОМИНСКИЙ путь 6 (14-17) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/200
ГОРЬК | ЧУХЛОМИНСКИЙ стр. 1, 10, 2, 3, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [20 empty] | 3/3 | 3/3
| Итого по: ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ |  |  |  |  | 51 | 198,5
ГОРЬК 302 СУСОЛОВСКИЙ
ГОРЬК | АЛЬМЕЖ - НОВЫЙ путь 1 [213пк5-225пк2] | 1 | 213,5-225,2 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/640
ГОРЬК | АЛЬМЕЖ - НОВЫЙ путь 1 [213пк6-225пк2] | 1 | 213,6-225,2 | 11,6 | РП | 8 | 48 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800
ГОРЬК | МАКУХА - ЛУЗА путь 1 [289пк0-295пк2] | 1 | 289,0-295,2 | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 7 |  |  |  | 3/480 |  |  | 4/800
ГОРЬК | СУСОЛОВКА путь 5 (7-гр п/п) прочий | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [17 empty] | 6/250 |  |  | 6/250
ГОРЬК | СЛОБОДСКОЕ путь 2 (2-1) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [10 empty] | 6/250 |  |  | 6/200
ГОРЬК | ПАНАСЮК - ПОДОСИНОВЕЦ путь 1 [1пк1-30пк7] | 1 | 1,1-30,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [24 empty] | 6/250 |  |  | 6/250
| Итого по: ГОРЬК 302 СУСОЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 17 | 93
ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО - ПОЗДИНО путь 1 [942пк7-956пк0] | 1 | 942,7-956,0 | 13,2 | РС | 1 | 24 | [27 empty] | 24/4000
ГОРЬК | ПОЗДИНО стр. 12 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 |  |  |  | 8/1 | 2
ГОРЬК | ПОЗДИНО стр. 16 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [6 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | ПОЗДИНО стр. 18 |  |  |  | Ксп | 2 | 11 | [10 empty] | 9/1 | 2
ГОРЬК | ПОЗДИНО стр. 22 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [13 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | ПОЗДИНО стр. 28 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [17 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | ПОЗДИНО стр. 30 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [20 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | ПОЛОЙ путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/100
ГОРЬК | ПРОСНИЦА - АРДАШИ путь 2 [1020пк5-1027пк0] | 2 | 1020,5-1027,0 | 3,8 | ППВ пути | 3 | 6 | 2/1500 | 2/1500 | 2/800
ГОРЬК | АРДАШИ - ЗУЕВКА путь 2 [1040пк8-1041пк2] | 2 | 1040,8-1041,2 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/400
ГОРЬК | АРДАШИ - ЗУЕВКА путь 1 [1030пк3-1058пк2] | 1 | 1030,3-1058,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/300
ГОРЬК | АРДАШИ - ЗУЕВКА путь 2 [1030пк3-1057пк7] | 2 | 1030,3-1057,7 | 3 | ППВ пути | 2 | 4 |  |  |  | 2/1500 | 2/1500
ГОРЬК | АРДАШИ - ЗУЕВКА путь 1 [1030пк3-1058пк2] | 1 | 1030,3-1058,2 | 3,2 | ППВ пути | 2 | 4 | [5 empty] | 2/1600 | 2/1600
ГОРЬК | ЗУЕВКА - КОСА путь 1 [1061пк8-1069пк2] | 1 | 1061,8-1069,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/400
ГОРЬК | КОСА - ФАЛЕНКИ путь 2 [1071пк3-1091пк4] | 2 | 1071,3-1091,4 | 3 | ППВ пути | 2 | 4 | [7 empty] | 2/1500 | 2/1500
ГОРЬК | КОСА - ФАЛЕНКИ путь 2 [1071пк3-1091пк4] | 2 | 1071,3-1091,4 | 4,8 | ППВ пути | 3 | 6 | [9 empty] | 2/1600 | 2/1600 | 2/1600
ГОРЬК | КОСА - ФАЛЕНКИ путь 2 [1090пк1-1091пк4] ФАЛЕНКИ путь II (Ч-НД) главный [1091пк4-1092пк10] | 2, II | 1090,1-1091,4 1091,4-1092,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 4 | [12 empty] | 2/1500 |  | 2/1500
ГОРЬК | КОСА - ФАЛЕНКИ путь 1 [1071пк3-1091пк5] | 1 | 1071,3-1091,5 | 3,3 | ППВ пути | 2 | 4 | [15 empty] | 2/1600 | 2/1700
ГОРЬК | ФАЛЕНКИ стр. 1, 11, 18, 26, 6 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [10 empty] | 3/3 | 2/2
ГОРЬК | ФАЛЕНКИ - ЯР путь 1 [1093пк5-1098пк8] | 1 | 1093,5-1098,8 | 5,3 | ППВ пути | 4 | 8 | [18 empty] | 2/1500 | 2/1500 |  | 2/1500 | 2/870
ГОРЬК | ЯР стр. 20, 23, 25, 28 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | КОЖИЛЬ - ГЛАЗОВ путь 1 [1157пк1-1157пк9] | 1 | 1157,1-1157,9 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/800
ГОРЬК | КОЖИЛЬ - ГЛАЗОВ путь 1 [1152пк5-1153пк3] | 1 | 1152,5-1153,3 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/800
ГОРЬК | КОЖИЛЬ - ГЛАЗОВ путь 1 [1143пк7-1161пк0] | 1 | 1143,7-1161,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  |  |  |  | 2/200 |  |  | 2/400 |  |  |  | 2/200
ГОРЬК | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 1 [1184пк10-1185пк6] | 1 | 1184,10-1185,6 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/600
ГОРЬК | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 2 [1164пк4-1167пк10] | 2 | 1164,4-1167,10 | 4,7 | ППВ пути | 3 | 6 | [23 empty] | 2/1500 |  | 2/1600 | 2/1600
ГОРЬК | КИРС - СВЕТЛОПОЛЯНСК путь 1 [146пк7-156пк4] | 1 | 146,7-156,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/200
ГОРЬК | ПЕЩЕРА - ГАРЬ путь 1 [125пк5-136пк1] | 1 | 125,5-136,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/200
ГОРЬК | ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ - ШЛАКОВАЯ путь 1 [102пк1-108пк0] | 1 | 102,1-108,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/200
ГОРЬК | ОЗЕРНИЦА-КИР - ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ путь 1 [75пк4-100пк3] | 1 | 75,4-100,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/100
ГОРЬК | СТАЛЬНАЯ - ОЗЕРНИЦА-КИР путь 1 [62пк6-73пк6] | 1 | 62,6-73,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [25 empty] | 6/300 |  |  | 6/300
ГОРЬК | СТАЛЬНАЯ - ОЗЕРНИЦА-КИР путь 1 [62пк6-73пк6] | 1 | 62,6-73,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/100
ГОРЬК | ЯР - СТАЛЬНАЯ путь 1 [3пк4-60пк6] | 1 | 3,4-60,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/200
| Итого по: ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ |  |  |  |  | 63 | 219
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
ГОРЬК | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 1 [1184пк10-1185пк6] | 1 | 1184,10-1185,6 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/600
ГОРЬК | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 2 [1164пк4-1167пк10] | 2 | 1164,4-1167,10 | 4,7 | ППВ пути | 3 | 6 | [23 empty] | 2/1500 |  | 2/1600 | 2/1600
ГОРЬК | БАЛЕЗИНО стр. 101, 105, 121, 13, 139, 179, 19, 201, 21, 228, 231, 30, 32, 7 |  |  |  | ППРС | 14 | 14 |  |  |  | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/2
ГОРЬК | БАЛЕЗИНО - ШУР путь 1 [1200пк4-1200пк9] | 1 | 1200,4-1200,9 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/500
ГОРЬК | БАЛЕЗИНО - ШУР путь 1 [1196пк8-1207пк0] | 1 | 1196,8-1207,0 | 7,6 | ППВ пути | 4 | 8 | [27 empty] | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500
ГОРЬК | ШУР стр. 1, 2, 4, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | 2/2 | 2/2 | 1/1
ГОРЬК | ОП 1217 КМ путь II (вх-вых) главный [1217пк4-1217пк7] ПИБАНЬШУР - ОП 1217 КМ путь 2 [1216пк10-1217пк4] | 2, II | 1216,10-1217,4 1217,4-1217,7 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/700
| Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 29 | 45
ГОРЬК 323 ШАХУНСКИЙ КИРОВСКИЙ
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ II путь 4 (44-13) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/30
| Итого по: ГОРЬК 323 ШАХУНСКИЙ КИРОВСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 4
ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ
ГОРЬК | КАНАШ путь 25 (169-99) сортиров. | 25 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/50
ГОРЬК | КАНАШ путь II (Ч-НД) главный [665пк0-671пк9] | II | 665,0-671,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/50
ГОРЬК | УРМАРЫ - ТЮРЛЕМА путь 1 [707пк2-726пк0] | 1 | 707,2-726,0 | 23,5 | Тек. сод. пути | 10 | 22,5 |  | 2,5/3000 |  |  |  | 2,5/3000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 2,5/3000 |  |  |  | 2,5/3000 | 2/1546 |  | 2/2000 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 2,5/2000
ГОРЬК | ТЮРЛЕМА - СВИЯЖСК путь 1 [735пк1-745пк9] | 1 | 735,1-745,9 | 10,9 | ППВ пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1816
ГОРЬК | ТЮРЛЕМА - СВИЯЖСК путь 2 [745пк6-749пк10] | 2 | 745,6-749,10 | 4,5 | ППВ пути | 2 | 4 | [20 empty] | 2/1500 |  |  |  | 2/1500
ГОРЬК | СВИЯЖСК стр. 26 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [29 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | СВИЯЖСК - ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ путь 2 [754пк10-754пк10] | 2 | 754,10-754,10 |  | ИССО | 3 | 8 |  |  |  | 2/10 | [9 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/20
ГОРЬК | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ стр. 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 4, 6, 7, 74, 78, 8, 83, 84, 86, 9, 90, 92 |  |  |  | ППРС | 15 | 15 | 2/2 |  | 1/1 | [5 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ГОРЬК | ВАСИЛЬЕВО путь IV (М3-Н4Ю) главный [770пк5-770пк7] ВАСИЛЬЕВО - ЮДИНО путь 4 [770пк7-775пк6] | 4, IV | 770,5-770,7 770,7-775,6 | 5,1 | ППВ пути | 3 | 6 | [10 empty] | 2/1700 |  |  | 2/1700 |  |  |  | 2/1700
ГОРЬК | ЮДИНО стр. 9 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [22 empty] | 8/1 |  | 2
ГОРЬК | ЮДИНО стр. 5 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [26 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | ЮДИНО стр. 21 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [19 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | ЮДИНО путь 2 (348-321) сортиров. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/200
ГОРЬК | ЮДИНО путь 1 (317-7) сортиров. | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/100
ГОРЬК | ЮДИНО путь 5 (342-323) сортиров. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/100
ГОРЬК | ЮДИНО путь 18 (316-343) сортиров. | 18 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/120
ГОРЬК | ЮДИНО путь 26 (302-305) сортиров. | 26 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [20 empty] | 6/150 | 6/100
ГОРЬК | ЮДИНО путь 24 (306-365) сортиров. | 24 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [25 empty] | 6/200 | 6/200
ГОРЬК | ЮДИНО путь 11 (320-337) сортиров. | 11 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/150
ГОРЬК | ЮДИНО путь 14 (322-341) сортиров. | 14 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/50
ГОРЬК | ЮДИНО путь 11 (14-37) приемо-отпр. | 11 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/600
ГОРЬК | ЮДИНО путь 37 (124-173) приемо-отпр. | 37 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/150
ГОРЬК | ЮДИНО путь 38 (116-205) приемо-отпр. | 38 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/150
ГОРЬК | ЮДИНО путь 19 (314-353) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(РНЗ-2, 3 тормозная позиция, Юдино МГ) | 19 |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [12 empty] | 8/1
ГОРЬК | ЮДИНО путь 20 (312-359) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(РНЗ-2, 3 тормозная позиция, Юдино МГ) | 20 |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [25 empty] | 8/1
ГОРЬК | КРАСНОЗАРИНСКИЙ путь I (Н-Ч) главный [9пк1-10пк7] | I | 9,1-10,7 | 1,6 | КРС | 6 | 112 |  |  |  | 8/1000 | [6 empty] | 8/689 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24
| Итого по: ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ |  |  |  |  | 65 | 299
ГОРЬК 402 КИЗНЕРСКИЙ
ГОРЬК | ВОССТАНИЕ - ДЕРБЫШКИ путь 2 [795пк3-800пк6] | 2 | 795,3-800,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  |  |  | 2/6 |  |  |  | 2/6 | [9 empty] | 2/6 |  |  |  | 2/2
ГОРЬК | ДЕРБЫШКИ путь II (Ч-НД) главный [801пк3-802пк8] | II | 801,3-802,8 | 1,4 | РС | 5 | 40 |  | 8/500 |  |  |  | 8/500 |  |  | 8/404 |  |  |  | 8 |  |  | 8
ГОРЬК | ВЫСОКАЯ ГОРА путь I (ЧД-Н) главный [814пк1-814пк3] ВЫСОКАЯ ГОРА - БИРЮЛИ путь 1 [814пк3-814пк10] | 1, I | 814,1-814,3 814,3-814,10 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/800
ГОРЬК | ВЫСОКАЯ ГОРА путь I (ЧД-Н) главный [814пк1-814пк3] ВЫСОКАЯ ГОРА - БИРЮЛИ путь 1 [814пк3-814пк10] | 1, I | 814,1-814,3 814,3-814,10 |  | Р | 1 | 4 | [8 empty] | 4/800
ГОРЬК | ВЫСОКАЯ ГОРА - БИРЮЛИ путь 1 [815пк6-815пк10] | 1 | 815,6-815,10 |  | Р | 1 | 3 | [29 empty] | 3/400
ГОРЬК | КОРСА - ШЕМОРДАН путь 1 [882пк2-882пк5] | 1 | 882,2-882,5 |  | Р | 1 | 3 |  | 3/300
ГОРЬК | КОИНСАР стр. 10, 12, 5, 6, 9 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [21 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 1/1
ГОРЬК | КУКМОР - ВЯТСКИЕ ПОЛ путь 1 [933пк3-934пк1] | 1 | 933,3-934,1 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/800
ГОРЬК | КУКМОР - ВЯТСКИЕ ПОЛ путь 1 [932пк8-933пк5] | 1 | 932,8-933,5 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/800
ГОРЬК | ЯМНОЕ стр. 1, 24, 3, 5, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [30 empty] | 2/2
ГОРЬК | СОСНОВКА путь 3 (9-20) приемо-отпр. | 3 |  | 1,1 | КРС | 2 | 32 | [25 empty] | 8/1133 |  |  | 24
ГОРЬК | СОСНОВКА - КИЗНЕР путь 1 [958пк6-974пк7] | 1 | 958,6-974,7 |  | Тек. сод. пути | 7 | 21 |  | 3/4 |  |  |  | 3/4 |  |  | 3/4 |  |  |  | 3/4 |  |  | 3/4 |  |  |  | 3/5 |  |  | 3/5
ГОРЬК | СОСНОВКА - КИЗНЕР путь 1 [967пк2-968пк0] | 1 | 967,2-968,0 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/800
ГОРЬК | СОСНОВКА - КИЗНЕР путь 1 [967пк2-968пк0] | 1 | 967,2-968,0 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/800
ГОРЬК | СОСНОВКА - КИЗНЕР путь 1 [972пк1-972пк10] | 1 | 972,1-972,10 |  | Р | 1 | 4 | [22 empty] | 4/800
ГОРЬК | СОСНОВКА - КИЗНЕР путь 1 [972пк1-972пк10] | 1 | 972,1-972,10 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/800
ГОРЬК | СОСНОВКА - КИЗНЕР путь 2 [958пк8-970пк2] | 2 | 958,8-970,2 | 11,4 | ППВ пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1620
| Итого по: ГОРЬК 402 КИЗНЕРСКИЙ |  |  |  |  | 36 | 148
ГОРЬК 403 КИЛЬДУРАЗСКИЙ
ГОРЬК | ЕЛХОВО - ЦИЛЬНА путь 1 [148пк9-158пк0] | 1 | 148,9-158,0 | 5,7 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  | 4/200
ГОРЬК | СВИЯЖСК - ХОДЯШЕВО путь 1 [8пк1-11пк2] ХОДЯШЕВО путь I (Н-Ч) главный [11пк2-11пк6] | 1, I | 11,2-11,6 8,1-11,2 | 3,6 | ППВ пути | 1 | 5 | [14 empty] | 5/3600
ГОРЬК | ТРАКИ - КАНАШ путь 1 [93пк6-95пк10] | 1 | 93,6-95,10 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2500
ГОРЬК | ТРАКИ - КАНАШ путь 1 [98пк1-100пк1] | 1 | 98,1-100,1 | 2,1 | ППВ пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2100
ГОРЬК | ИШЛЕЙ - РЗД 38 КМ путь 1 [24пк1-27пк10] | 1 | 24,1-27,10 | 4 | ППВ пути | 1 | 5 |  |  |  | 5/4000
ГОРЬК | ИШЛЕЙ - РЗД 38 КМ путь 1 [30пк1-31пк10] | 1 | 30,1-31,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 |  |  | 3/2000
ГОРЬК | ЧЕБОКСАРЫ путь нефтеб1 (9-упор) подъездной | нефтеб1 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/50
ГОРЬК | ЧЕБОКСАРЫ путь Хлопч.б (21-10) подъездной | Хлопч.б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/50
ГОРЬК | КУЯР - ЙОШКАР-ОЛА путь 1 [96пк2-105пк1] | 1 | 96,2-105,1 |  | ИССО | 1 | 4 | [24 empty] | 4/20
ГОРЬК | ТАБАШИНО - ЯРАНСК путь 1 [157пк9-194пк7] | 1 | 157,9-194,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [21 empty] | 6/250 | [5 empty] | 6/250
| Итого по: ГОРЬК 403 КИЛЬДУРАЗСКИЙ |  |  |  |  | 14 | 65
ГОРЬК 414 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ КАЗАНСКИЙ
ГОРЬК | РЗД 275 КМ путь I (Ч-Н) главный [275пк5-276пк0] РЗД 275 КМ - РЗД 289 КМ путь 1 [276пк0-278пк10] | 1, I | 275,5-276,0 276,0-278,10 | 3,6 | ППВ пути | 1 | 5 | 5/3600
ГОРЬК | КИРЯ - РЗД 235 КМ путь 1 [229пк9-230пк7] | 1 | 229,9-230,7 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/800
ГОРЬК | СВЕТОТЕХНИКА - АЛАТЫРЬ путь 1 [165пк0-182пк1] | 1 | 165,0-182,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  | 3/2 | 3/4 | 3/2 | 3/2
ГОРЬК | СВЕТОТЕХНИКА - АЛАТЫРЬ путь 1 [165пк0-182пк1] | 1 | 165,0-182,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/300
ГОРЬК | СВЕТОТЕХНИКА путь I (Ч-Н) главный [163пк5-165пк0] | I | 163,5-165,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [7 empty] | 3/4 |  |  | 3/4 | 3/2
ГОРЬК | АРДАТОВ - СВЕТОТЕХНИКА путь 1 [157пк8-163пк5] | 1 | 157,8-163,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [12 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2
ГОРЬК | НУЯ стр. 10, 11, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 29, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 | [5 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
| Итого по: ГОРЬК 414 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ КАЗАНСКИЙ |  |  |  |  | 23 | 55
ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ
ГОРЬК | САРКУЗ - ЛЮГА путь 2 [1008пк4-1009пк2] | 2 | 1008,4-1009,2 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/800
ГОРЬК | САРКУЗ - ЛЮГА путь 1 [997пк0-1010пк0] | 1 | 997,0-1010,0 |  | Тек. сод. пути | 9 | 27 |  | 3/6 |  |  |  | 3/7 |  |  | 3/7 |  |  |  | 3/7 |  |  | 3/7 |  |  |  | 3/7 |  |  | 3/7 |  |  |  | 3/7 |  |  | 3/7
ГОРЬК | МОЖГА путь I (ЧД-Н) главный [1027пк5-1028пк0] | I | 1027,5-1028,0 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/500
ГОРЬК | МОЖГА - ПЫЧАС путь 1 [1032пк8-1033пк6] | 1 | 1032,8-1033,6 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/800
ГОРЬК | МОЖГА - ПЫЧАС путь 1 [1033пк6-1034пк4] | 1 | 1033,6-1034,4 |  | Р | 1 | 4 | [8 empty] | 4/800
ГОРЬК | МОЖГА - ПЫЧАС путь 1 [1030пк0-1044пк8] | 1 | 1030,0-1044,8 |  | Тек. сод. пути | 9 | 29 |  | 3/6 |  |  |  | 3,5/6 |  |  | 3/6 |  |  |  | 3/7 |  |  | 3/6 |  |  |  | 3/6 |  |  | 3,5/6 |  |  |  | 3,5/6 |  |  | 3,5/6
ГОРЬК | ПЫЧАС путь I (ЧД-Н) главный | I |  |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/395
ГОРЬК | ПЫЧАС - КАРАМБАЙ путь 1 [1047пк1-1047пк3] | 1 | 1047,1-1047,3 |  | Р | 1 | 3 | [12 empty] | 3/255
ГОРЬК | КАРАМБАЙ - УРОМ путь 2 [1059пк8-1067пк3] | 2 | 1059,8-1067,3 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 2/500 | 4/500
ГОРЬК | КАРАМБАЙ - УРОМ путь 1 [1059пк8-1067пк3] | 1 | 1059,8-1067,3 | 1,3 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [10 empty] | 2/600 | 2/700
ГОРЬК | УРОМ - АГРЫЗ путь 1 [1069пк6-1087пк1] | 1 | 1069,6-1087,1 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/600
ГОРЬК | УРОМ - АГРЫЗ путь 2 [1069пк5-1087пк2] | 2 | 1069,5-1087,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/200
ГОРЬК | УРОМ - АГРЫЗ путь 2 [1069пк5-1087пк2] | 2 | 1069,5-1087,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/50
ГОРЬК | АГРЫЗ путь 67 (678-106) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(7) | 67 |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ГОРЬК | АГРЫЗ путь 67 (678-106) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(7) | 67 |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [12 empty] | 8/1
ГОРЬК | АГРЫЗ путь I (ст р р 32-о о СП3) главный [1092пк10-1093пк3] АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 1 [1093пк3-1100пк1] | 1, I | 1092,10-1093,3 1093,3-1100,1 | 7,2 | ППВ пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/3600 |  |  |  | 4/3600
ГОРЬК | АГРЫЗ путь II (ст р р 26-о о СП9) главный [1092пк10-1093пк3] АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 2 [1093пк3-1100пк1] | 2, II | 1092,10-1093,3 1093,3-1100,1 | 7,2 | ППВ пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/3600 |  |  |  | 4/3600
ГОРЬК | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 1 [1093пк8-1094пк6] | 1 | 1093,8-1094,6 |  | Р | 1 | 4 | [22 empty] | 4/800
ГОРЬК | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 1 [1099пк2-1099пк10] | 1 | 1099,2-1099,10 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/801
ГОРЬК | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 2 [1098пк5-1099пк3] | 2 | 1098,5-1099,3 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/800
ГОРЬК | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 2 [1093пк3-1103пк2] | 2 | 1093,3-1103,2 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/200 |  |  | 4/200
| Итого по: ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ |  |  |  |  | 43 | 151
ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ
ГОРЬК | ЧАД путь 5 (16-9) погр.-выгр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/200
ГОРЬК | ЧЕРНАЯ РЕЧКА - КРАСНОУФИМСК путь 2 [1405пк6-1430пк9] | 2 | 1405,6-1430,9 |  | ИССО | 3 | 18 |  | 6/250 |  |  |  | 6/250 |  |  | 6/250
ГОРЬК | ПУДЛИНГОВЫЙ путь 2 (6-9) приемо-отпр. | 2 |  | 0,9 | КРС | 3 | 38 | [22 empty] | 8/996 |  |  | 24 |  |  | 6
ГОРЬК | КРАСНОУФИМСК путь II (Ч-НД) главный [1430пк9-1435пк3] | II | 1430,9-1435,3 |  | Эксп. КС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/10
ГОРЬК | ЗЮРЗЯ стр. 11, 34, 36 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
ГОРЬК | УФИМКА путь 3 (14-21) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/80
ГОРЬК | УФИМКА - АФАНАСЬЕВСКИЙ путь 1 [1482пк8-1482пк10] | 1 | 1482,8-1482,10 |  | Р | 1 | 4 | [22 empty] | 4/800
ГОРЬК | УФИМКА - АФАНАСЬЕВСКИЙ путь 2 [1468пк2-1472пк2] | 2 | 1468,2-1472,2 | 4 | ППВ пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/4000
ГОРЬК | УФИМКА - АФАНАСЬЕВСКИЙ путь 2 [1459пк0-1482пк9] | 2 | 1459,0-1482,9 | 4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/1000
ГОРЬК | АФАНАСЬЕВСКИЙ - КЛЮЧЕВАЯ путь 1 [1490пк10-1491пк8] | 1 | 1490,10-1491,8 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/800
ГОРЬК | КЛЮЧЕВАЯ стр. 10, 12, 14, 18, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
ГОРЬК | КЛЕНОВСКИЙ - БИСЕРТСК З-Д путь 2 [1510пк6-1511пк4] | 2 | 1510,6-1511,4 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/800
ГОРЬК | КЛЕНОВСКИЙ - БИСЕРТСК З-Д путь 2 [1517пк6-1522пк10] | 2 | 1517,6-1522,10 | 5,4 | ППВ пути | 2 | 6 |  | 3/2700 |  |  |  | 3/2700
ГОРЬК | СОЛДАТКА - ДРУЖИНИНО путь 1 [1567пк2-1567пк10] | 1 | 1567,2-1567,10 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/800
| Итого по: ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 19 | 101,8
ГОРЬК 503 ИГРИНСКИЙ
ГОРЬК | ЮСКИ стр. 10, 12, 16, 2, 4, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | 2/2
ГОРЬК | ЛУДЗЯ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | 1/1
ГОРЬК | ИЖЕВСК стр. 101, 103, 205, 213, 222, 227, 233, 235, 24, 60, 62, 83, 85, 95, 99 |  |  |  | ППРС | 15 | 15 | [10 empty] | 4/4 | 4/4 |  | 4/4 | 3/3
ГОРЬК | ЗАВОДСКАЯ - ИЖЕВСК путь 1 [137пк2-143пк8] | 1 | 137,2-143,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9,5 | [5 empty] | 3,5/6 | 2,5/3 | 3,5/6
ГОРЬК | ЗАВОДСКАЯ стр. 10, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
ГОРЬК | ЛЮКШУДЬЯ стр. 10, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
ГОРЬК | УГЛОВОЙ - ЛЮКШУДЬЯ путь 1 [112пк2-120пк9] | 1 | 112,2-120,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7 | 3,5/4 |  |  | 3,5/4
ГОРЬК | УГЛОВОЙ путь I (Н-Ч) главный [110пк8-112пк2] | I | 110,8-112,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/2
ГОРЬК | УГЛОВОЙ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
ГОРЬК | ЧУР путь II (Н-Ч) главный [99пк7-101пк6] | II | 99,7-101,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,5 | [5 empty] | 3/3 | 2,5/3
ГОРЬК | ЧУР стр. 1, 14, 2 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [12 empty] | 1/1 | [9 empty] | 2/2
ГОРЬК | КЕКОРАН - ЧУР путь 1 [93пк3-99пк7] | 1 | 93,3-99,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 11 | [7 empty] | 3/4 |  |  | 3/4 | 2/2 | 3/3
ГОРЬК | КЕКОРАН путь I (Н-Ч) главный [91пк6-93пк3] | I | 91,6-93,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [17 empty] | 3/2 | 2/2
ГОРЬК | ПАСТУХОВО - КЕКОРАН путь 1 [84пк1-91пк7] | 1 | 84,1-91,7 | 7,5 | РП | 8 | 32 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800
ГОРЬК | ПАСТУХОВО стр. 1, 102, 3 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [16 empty] | 3/3
ГОРЬК | ЛОЗА стр. 2, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
ГОРЬК | КУШЬЯ стр. 10, 3, 5, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [20 empty] | 2/2 | 3/3
ГОРЬК | ИГРА стр. 2, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
ГОРЬК | МЕНЬИЛ стр. 1, 2, 3, 4, 5 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [28 empty] | 5/5
ГОРЬК | ЛЮК - МЕНЬИЛ путь 1 [30пк1-34пк10] | 1 | 30,1-34,10 | 5 | ППВ пути | 1 | 5 | [28 empty] | 5/5000
ГОРЬК | ЛЮК стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
ГОРЬК | ЗИЛАЙ стр. 1, 2, 3, 4, 5 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [29 empty] | 5/5
ГОРЬК | АЛНАШИ стр. 2, 3, 4, 5, 8 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 |  |  |  | 3/3 |  |  |  |  | 2/2
ГОРЬК | АЛНАШИ стр. 1, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
ГОРЬК | МУКШУР путь I (Н-Ч) главный [42пк8-42пк8] ТЕРСИ - МУКШУР путь 1 [27пк6-42пк7] | 1, I | 27,6-42,7 42,8-42,8 | 15,3 | ППВ пути | 3 | 15 | [20 empty] | 5/5100 | 5/5100 |  |  | 5/5100
ГОРЬК | ТЕРСИ - МУКШУР путь 1 [27пк3-42пк7] | 1 | 27,3-42,7 |  | Тек. сод. пути | 6 | 15 | [18 empty] | 2/2 | 3/3 | 2/2 | 3/3 |  |  | 3/3 | 2/2
ГОРЬК | ТЕРСИ - МУКШУР путь 1 [27пк3-42пк7] | 1 | 27,3-42,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [5 empty] | 3/324 |  | 3/276 |  |  |  |  | 3/268
ГОРЬК | ТЕРСИ стр. 1, 3, 5 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 |  |  |  |  | 3/3
ГОРЬК | ТЕРСИ путь I (Н-Ч) главный [25пк6-27пк3] | I | 25,6-27,3 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/500
ГОРЬК | ИЖБОБЬЯ стр. 13, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  | 2/2
ГОРЬК | ВОЖОЙ - БОЛГУРЫ путь 1 [54пк4-74пк3] | 1 | 54,4-74,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [5 empty] | 6/100 | [13 empty] | 6/150
ГОРЬК | БОЛГУРЫ путь II (Ч-Н) главный | II |  | 0,3 | КРС | 1 | 72 |  |  |  | 72/352
ГОРЬК | ЛЮКШУДЬЯ - УВА II путь 1 [20пк9-68пк2] | 1 | 20,9-68,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/200
ГОРЬК | УВА II - УВА I путь 1 [69пк3-75пк2] | 1 | 69,3-75,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/200
| Итого по: ГОРЬК 503 ИГРИНСКИЙ |  |  |  |  | 102 | 275
ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ
ГОРЬК | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 1 [1093пк8-1094пк6] | 1 | 1093,8-1094,6 |  | Р | 1 | 4 | [22 empty] | 4/800
ГОРЬК | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 1 [1099пк2-1099пк10] | 1 | 1099,2-1099,10 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/801
ГОРЬК | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 2 [1098пк5-1099пк3] | 2 | 1098,5-1099,3 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/800
ГОРЬК | АГРЫЗ путь I (ст р р 32-о о СП3) главный [1092пк10-1093пк3] АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 1 [1093пк3-1100пк1] | 1, I | 1092,10-1093,3 1093,3-1100,1 | 7,2 | ППВ пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/3600 |  |  |  | 4/3600
ГОРЬК | АГРЫЗ путь II (ст р р 26-о о СП9) главный [1092пк10-1093пк3] АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 2 [1093пк3-1100пк1] | 2, II | 1092,10-1093,3 1093,3-1100,1 | 7,2 | ППВ пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/3600 |  |  |  | 4/3600
ГОРЬК | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 2 [1093пк3-1103пк2] | 2 | 1093,3-1103,2 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/200 |  |  | 4/200
ГОРЬК | КИЧЕВО - БУГРЫШ путь 1 [1117пк3-1118пк1] | 1 | 1117,3-1118,1 |  | Р | 1 | 4 | [29 empty] | 4/800
ГОРЬК | БУГРЫШ - САРАПУЛ путь 1 [1122пк2-1141пк1] | 1 | 1122,2-1141,1 |  | ИССО | 4 | 34 | [15 empty] | 10/1 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
ГОРЬК | БУГРЫШ - САРАПУЛ путь 1 [1122пк2-1141пк1] | 1 | 1122,2-1141,1 |  | ИССО | 3 | 24 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8/60
ГОРЬК | БУГРЫШ - САРАПУЛ путь 2 [1122пк2-1141пк1] | 2 | 1122,2-1141,1 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/601
ГОРЬК | САРАПУЛ стр. 23, 25, 27, 29, 31 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
ГОРЬК | КАМА - КАМБАРКА путь 2 [1173пк7-1179пк9] | 2 | 1173,7-1179,9 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1300
ГОРЬК | АМЗЯ стр. 5 |  |  |  | Ксп | 2 | 11 |  | 9/1 |  | 2
ГОРЬК | АМЗЯ путь II (Ч-НД) главный [1191пк3-1193пк5] | II | 1191,3-1193,5 | 2,2 | ТР КС | 2 | 8 | [5 empty] | 4/800 | [5 empty] | 4/800
ГОРЬК | ЯНАУЛ путь II (Ч-НД) главный [1223пк7-1228пк4] | II | 1223,7-1228,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/4
ГОРЬК | ЯНАУЛ путь I (ЧД-Н) главный [1223пк7-1228пк4] | I | 1223,7-1228,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/4
ГОРЬК | РАБАК стр. 10, 11, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
ГОРЬК | КУЕДА стр. 10, 12, 20, 21, 4, 6, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
ГОРЬК | КУЕДА путь 3 (20-21) приемо-отпр. | 3 |  | 1,1 | КРС | 4 | 44 | [10 empty] | 8/1152 |  |  | 24 |  |  |  | 6 |  | 6
ГОРЬК | КУЕДА - ЧЕРНУШКА путь 1 [1272пк8-1304пк7] | 1 | 1272,8-1304,7 |  | Тек. сод. пути | 13 | 26 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/4 |  |  | 2/2 | 2/4 |  | 2/2 | 2/4 |  |  | 2/2 | 2/4 |  | 2/2 | 2/6 |  |  | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | ЧЕРНУШКА стр. 12, 14, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
ГОРЬК | ТРУН - ЩУЧЬЕ ОЗ путь 2 [1333пк1-1333пк1] | 2 | 1333,1-1333,1 |  | ИССО | 3 | 6 |  |  |  | 2/10 |  | 2/10 |  | 2/10
ГОРЬК | БАРТЫМ - ЧАД путь 1 [1367пк8-1368пк4] | 1 | 1367,8-1368,4 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/600
| Итого по: ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 51 | 211
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:34 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Сентябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Горьковская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09
ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ
ГОРЬК | ЧЕРУСТИ - ИЛЬИЧЕВ путь 2 [159пк5-176пк9] | 2 | 159,5-176,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | 2/2 |  | 3/4
ГОРЬК | ЧЕРУСТИ - ИЛЬИЧЕВ путь 2 [169пк3-170пк1] | 2 | 169,3-170,1 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/799
ГОРЬК | ИЛЬИЧЕВ - ТОРФОПРОДУКТ путь 2 [179пк1-184пк2] | 2 | 179,1-184,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/2
ГОРЬК | ТОРФОПРОДУКТ - НЕЧАЕВСКАЯ путь 1 [186пк5-196пк2] | 1 | 186,5-196,2 | 9,6 | КРН | 4 | 88 | [15 empty] | 22/2400 |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  | 22/2400
ГОРЬК | ТОРФОПРОДУКТ - НЕЧАЕВСКАЯ путь 2 [186пк4-196пк1] | 2 | 186,4-196,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [5 empty] | 3/4 |  | 2/2
ГОРЬК | НЕЧАЕВСКАЯ - ВЕКОВКА путь 2 [198пк4-207пк1] | 2 | 198,4-207,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 9 | [10 empty] | 2/2 |  | 3/4 |  |  |  |  | 2/4 |  | 2/2
ГОРЬК | ВЕКОВКА - ЗАКОЛПЬЕ путь 1 [212пк3-219пк9] | 1 | 212,3-219,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/4
ГОРЬК | КОНДАКОВО - МУРОМ I путь 2 [269пк7-285пк4] | 2 | 269,7-285,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/4
ГОРЬК | КОНДАКОВО - МУРОМ I путь 2 [269пк7-285пк4] | 2 | 269,7-285,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [15 empty] | 3,5/500
ГОРЬК | МУРОМ I путь II (Ч-Нд) главный [285пк4-290пк3] | II | 285,4-290,3 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/700
ГОРЬК | МУРОМ I путь I (Чд-Н) главный [290пк1-290пк2] МУРОМ I - НАВАШИНО путь 1 [290пк2-290пк9] | 1, I | 290,1-290,2 290,2-290,9 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/800
ГОРЬК | ВЕЛЕТЬМА путь II (Ч-Нд) главный [311пк6-312пк4] | II | 311,6-312,4 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/800
ГОРЬК | ВЕЛЕТЬМА - РОДЯКОВО путь 1 [321пк1-321пк4] РОДЯКОВО путь I (Чд-Н) главный [321пк4-321пк7] | 1, I | 321,1-321,4 321,4-321,7 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/628
| Итого по: ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ |  |  |  |  | 21 | 136,5
ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ
ГОРЬК | АРЗАМАС II путь 7 (66-117) приемо-отпр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/60
ГОРЬК | АРЗАМАС II путь 34 (43-упор) прочий | 34 |  | 1,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/945 |  |  | 4/953
ГОРЬК | ТРАКТОВ-АРЗ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [19 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | ТРАКТОВ-АРЗ стр. 5 |  |  |  | Ксп | 2 | 9 | [16 empty] | 7/1 | 2
ГОРЬК | ВАДОК путь II (Ч2-Н2) главный [442пк9-444пк8] | II | 442,9-444,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [15 empty] | 2/2 |  |  | 3/3
ГОРЬК | ВАДОК - ПЕРЕВОЗСКАЯ путь 2 [444пк8-461пк2] | 2 | 444,8-461,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [11 empty] | 2/4 |  |  |  | 2/2
ГОРЬК | ПЕРЕВОЗСКАЯ - СМАГИНО путь 2 [463пк7-483пк0] | 2 | 463,7-483,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
ГОРЬК | СЕРГАЧ стр. 30 |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [7 empty] | 8
ГОРЬК | СЕРГАЧ стр. 94 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [26 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | СЕРГАЧ стр. 96 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [23 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | АНДОСОВО путь I (ЧД-Н) главный [545пк0-545пк2] СЕРГАЧ - АНДОСОВО путь 1 [527пк5-545пк0] | 1, I | 527,5-545,0 545,0-545,2 | 18,7 | ППВ пути | 5 | 19 |  |  | 4/4000 |  |  | 4/4000 | [9 empty] | 4/4000 |  |  | 4/4000 |  |  |  | 3/2700
ГОРЬК | ПИЛЬНА стр. 1, 11, 12, 17, 3, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 |  | 2/2 |  | 2/2
ГОРЬК | КНЯЖИХА путь II (Ч-НД) главный [565пк1-565пк3] ПИЛЬНА - КНЯЖИХА путь 2 [558пк8-565пк1] | 2, II | 558,8-565,1 565,1-565,3 | 6,5 | ППВ пути | 2 | 7 | [25 empty] | 4/4000 |  |  |  | 3/2500
ГОРЬК | КНЯЖИХА путь II (Ч-НД) главный [565пк6-566пк10] | II | 565,6-566,10 | 1,4 | РС | 2 | 16 |  |  | 8 |  |  | 8
ГОРЬК | КНЯЖИХА - ШУМЕРЛЯ путь 1 [567пк3-589пк7] | 1 | 567,3-589,7 |  | ИССО | 2 | 8 | [16 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ГОРЬК | КНЯЖИХА - ШУМЕРЛЯ путь 1 [567пк3-589пк7] | 1 | 567,3-589,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8 | 2/2 |  | 3/4 |  |  | 3/4
ГОРЬК | ШУМЕРЛЯ - ВУРНАРЫ путь 1 [592пк5-628пк0] | 1 | 592,5-628,0 |  | Тек. сод. пути | 6 | 16 | 2/2 |  | 2/4 | [7 empty] | 2/2 |  | 2/3 | [5 empty] | 4/8 |  |  |  | 4/6
ГОРЬК | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [630пк2-665пк0] | 2 | 630,2-665,0 |  | ИССО | 2 | 8 |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1
| Итого по: ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ |  |  |  |  | 45 | 160
ГОРЬК 103 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ МУРОМСКИЙ
ГОРЬК | АТЬМА - ОБРОЧНОЕ путь 1 [73пк0-86пк8] | 1 | 73,0-86,8 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 | [18 empty] | 3/4 |  |  | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |  |  | 3/4 | 3/4
ГОРЬК | ШАТКИ - САТИС путь 1 [2пк0-30пк8] | 1 | 2,0-30,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/300
ГОРЬК | БЕРЕЩИНО - ПЕРВОМАЙСК-ГОРЬК путь 1 [1пк8-11пк1] | 1 | 1,8-11,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/200
| Итого по: ГОРЬК 103 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ МУРОМСКИЙ |  |  |  |  | 10 | 36
ГОРЬК 125 ГОРОХОВЕЦКИЙ МУРОМСКИЙ
ГОРЬК | ВОСХОД - ЭСИНО путь 1 [75пк1-84пк3] | 1 | 75,1-84,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [7 empty] | 6/150 | [6 empty] | 6/150
ГОРЬК | ВОЛОСАТАЯ - ВОСХОД путь 1 [61пк9-73пк2] | 1 | 61,9-73,2 |  | Тек. сод. пути | 13 | 35 | 2/2 | 3/4 | 2/2 | 3/4 | 3/4 |  |  | 2/2 | 3/4 | 2/2 | 3/4 | 3/4 |  |  |  | 3/4 |  | 3/4 | 3/3
ГОРЬК | СТРОЙДЕТАЛЬ - СЕЛИВАНОВО путь 1 [6пк10-46пк5] | 1 | 6,10-46,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [21 empty] | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/6 | 3/4
| Итого по: ГОРЬК 125 ГОРОХОВЕЦКИЙ МУРОМСКИЙ |  |  |  |  | 20 | 62
ГОРЬК 126 ВЛАДИМИРСКИЙ МУРОМСКИЙ
ГОРЬК | ВЛАДИМИР - УЛЫБЫШЕВО путь 1 [3пк8-12пк3] | 1 | 3,8-12,3 |  | ИССО | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/7 | [10 empty] | 2/6
ГОРЬК | УЛЫБЫШЕВО - КОМИССАРОВКА путь 1 [14пк0-51пк5] | 1 | 14,0-51,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/200
ГОРЬК | УЛЫБЫШЕВО - КОМИССАРОВКА путь 1 [14пк0-51пк5] | 1 | 14,0-51,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/200
| Итого по: ГОРЬК 126 ВЛАДИМИРСКИЙ МУРОМСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 16
ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ
ГОРЬК | ПЕТРЯЕВКА стр. 12, 19, 29 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [24 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ОКСКАЯ стр. 16, 19, 23, 34 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ЧАГЛОВО путь I (Ч-Н) главный [315пк7-317пк9] | I | 315,7-317,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/100
ГОРЬК | ЗИМЕНКИ - РЗД 310 КМ путь 1 [305пк7-309пк8] | 1 | 305,7-309,8 | 4,8 | ТР КС | 2 | 6 | [9 empty] | 3/1200 | [13 empty] | 3/1200
ГОРЬК | ЗИМЕНКИ путь I (Ч-Н) главный [303пк3-305пк7] | I | 303,3-305,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 3/4 | 3/4
ГОРЬК | РЗД 296 КМ путь I (Ч-Н) главный [295пк4-297пк4] | I | 295,4-297,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [22 empty] | 3,5/200
ГОРЬК | ШОНИХА путь I (Ч-Н) главный [288пк2-290пк4] | I | 288,2-290,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/100
ГОРЬК | ШОНИХА стр. 1, 3 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 5 | [17 empty] | 2,5/1 | [6 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | СЕЧУГА путь 4 (4-5) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [14 empty] | 8
ГОРЬК | ЧЕРЕМАС путь I (Ч-Н) главный [260пк8-263пк8] | I | 260,8-263,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/200
ГОРЬК | СЕРЕЖА путь I (Ч-Н) главный [252пк1-254пк6] | I | 252,1-254,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/200
ГОРЬК | СЕРЕЖА путь I (Ч-Н) главный [252пк1-254пк6] | I | 252,1-254,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/100
ГОРЬК | ПОЛОГОВКА - СЕРЕЖА путь 1 [243пк9-252пк1] | 1 | 243,9-252,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 3/4 | 3/4
ГОРЬК | СОЛОВЕЙКО путь I (ЧА-Н) главный [235пк5-237пк7] | I | 235,5-237,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4
ГОРЬК | ВОРСМА - МЕТАЛЛИСТ путь 1 [58пк2-71пк7] | 1 | 58,2-71,7 |  | ИССО | 2 | 8 | [10 empty] | 4/15 | [5 empty] | 4/15
ГОРЬК | КУДЬМА - РОЙКА путь 1 [329пк8-338пк0] | 1 | 329,8-338,0 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/630
ГОРЬК | РОЙКА - КСТОВО путь 1 [1пк5-9пк8] | 1 | 1,5-9,8 |  | Строит. | 2 | 12 | [8 empty] | 6/1 | [7 empty] | 6/1
ГОРЬК | РОЙКА - КСТОВО путь 1 [1пк5-9пк8] | 1 | 1,5-9,8 |  | Строит. | 1 | 6 | [22 empty] | 6/1
ГОРЬК | РОЙКА - КСТОВО путь 1 [1пк5-9пк8] | 1 | 1,5-9,8 |  | Строит. | 1 | 6 | [24 empty] | 6/4
ГОРЬК | РОЙКА - КСТОВО путь 1 [1пк5-9пк8] | 1 | 1,5-9,8 |  | Строит. | 1 | 6 | [28 empty] | 6/6
ГОРЬК | ЗЕЛЕЦИНО путь 33c (127-120) сортиров. | 33c |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/40
ГОРЬК | ЗЕЛЕЦИНО путь 28c (128-121) сортиров. | 28c |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/50
ГОРЬК | МЫЗА путь 10 (9-упор) приемо-отпр. стр. 9 | 10 |  | 1,3 | ЦУКС | 30 | 720 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7
| Итого по: ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ |  |  |  |  | 58 | 840,5
ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | ВЕТЛУЖСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [568пк5-570пк5] | II | 568,5-570,5 |  | ИССО | 5 | 10 |  | 2/4 |  | 2/4 |  |  |  | 2/3 | [7 empty] | 2/4 | [5 empty] | 2/3
ГОРЬК | ВЕТЛУЖСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [568пк5-570пк5] | II | 568,5-570,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/439 |  |  | 3/396
ГОРЬК | ВЕТЛУЖСКАЯ стр. 2, 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [24 empty] | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | ШЕМАНИХА стр. 14, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
ГОРЬК | ШЕМАНИХА - УСТА путь 1 [592пк4-613пк3] | 1 | 592,4-613,3 | 24,6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [28 empty] | 3,5/3500
ГОРЬК | УСТА - УРЕНЬ путь 1 [616пк1-622пк3] | 1 | 616,1-622,3 | 7,9 | ТР КС | 1 | 3,5 | [16 empty] | 3,5/1600
ГОРЬК | УСТА - УРЕНЬ путь 2 [616пк1-622пк3] | 2 | 616,1-622,3 | 7,9 | ТР КС | 1 | 3,5 | [23 empty] | 3,5/1600
ГОРЬК | УРЕНЬ путь 4 (18-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [7 empty] | 8
ГОРЬК | УРЕНЬ - АРЬЯ путь 1 [624пк4-634пк3] | 1 | 624,4-634,3 | 10,7 | ТР КС | 1 | 3,5 |  |  | 3,5/1600
ГОРЬК | УРЕНЬ - АРЬЯ путь 2 [624пк4-634пк3] | 2 | 624,4-634,3 | 10,7 | ТР КС | 1 | 3,5 | [9 empty] | 3,5/3000
ГОРЬК | АРЬЯ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
ГОРЬК | ОБХОД - ЗУБАНЬЯ путь 1 [661пк1-666пк10] | 1 | 661,1-666,10 | 6 | ППВ пути | 1 | 4 | 4/3000
ГОРЬК | ШАХУНЬЯ стр. 33 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [16 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 1 [700пк2-716пк1] | 1 | 700,2-716,1 |  | К КС | 3 | 18 | [22 empty] | 6/7 |  | 6/5 |  |  |  | 6/5
ГОРЬК | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 2 [699пк9-716пк1] | 2 | 699,9-716,1 |  | К КС | 3 | 18 | [11 empty] | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  | 6/6
ГОРЬК | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 1 [700пк2-716пк1] | 1 | 700,2-716,1 | 16 | К КС | 6 | 36 | 6/1200 |  |  |  | 6/1200 |  |  |  | 6/1000 |  | 6/1000 |  |  |  | 6/1000 |  |  |  | 6/1000
| Итого по: ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 34 | 127
ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ стр. 309, 313, 315, 331, 335, 390 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [8 empty] | 2/2 | [5 empty] | 3/3 | 1/1
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ стр. 10, 12, 14, 16, 18 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [9 empty] | 3/3 |  | 2/2
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ стр. 25, 27 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ стр. 206, 212, 244, 248, 266 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [15 empty] | 2/2 | 3/3
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ стр. 112, 128, 134 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [21 empty] | 3/3
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ стр. 3, 58, 68, 72 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [10 empty] | 1/1 | [7 empty] | 3/3
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ стр. 260 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ стр. 313 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ путь IV (IVН-ЧМ4) главный [430пк5-436пк10] | IV | 430,5-436,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/300
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ стр. 12, 2, 302, 304, 306, 31, 314, 316, 320, 37, 8 |  |  |  | ППРС | 11 | 11 | [12 empty] | 4/4 |  |  |  |  | 3/3 |  | 4/4
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ стр. 11, 202, 264, 315, 328, 339, 36, 374, 378, 390, 418, 420, 428, 431, 435, 48 |  |  |  | КР СЦБ | 3 | 7,5 |  |  | 2,5/1 |  |  |  |  | 2,5/1 |  |  |  | 2,5/1
ГОРЬК | КОСТАРИХА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-МОСК стр. 16, 18, 24, 34, 58, 60 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 |  |  |  | 2/2 | 4/4
ГОРЬК | ТОЛОКОНЦЕВО стр. 3, 31, 4, 7 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [22 empty] | 3/3 | 1/1
ГОРЬК | КИСЕЛИХА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
ГОРЬК | КИСЕЛИХА - КАЛИКИНО путь 1 [461пк2-466пк0] | 1 | 461,2-466,0 |  | ИССО | 6 | 18 |  | 3/2 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2 | [6 empty] | 3/2 |  |  |  | 3/2
ГОРЬК | ЛИНДА - ТАРАСИХА путь 2 [479пк1-481пк10] | 2 | 479,1-481,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 4 | [8 empty] | 2/1500 | 2/1500
ГОРЬК | ТАРАСИХА - СЕМЕНОВ путь 1 [487пк5-508пк7] | 1 | 487,5-508,7 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 | 2/2 | 2/4 |  | 2/2 | 2/4 |  |  | 2/2 | 2/4 |  | 2/2 | 2/4 |  |  | 2/2 | 2/4
ГОРЬК | СЕМЕНОВ - КЕРЖЕНЕЦ путь 1 [510пк6-524пк3] | 1 | 510,6-524,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | 2/2 | 2/4 |  | 2/2 | 2/4
ГОРЬК | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 2 [527пк1-531пк10] | 2 | 527,1-531,10 | 5 | ППВ пути | 3 | 7,5 |  | 2,5/1670 |  | 2,5/1670 |  |  |  | 2,5/1660
ГОРЬК | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 2 [526пк4-547пк4] | 2 | 526,4-547,4 | 20 | ТР КС | 1 | 3,5 | [9 empty] | 3,5/2100
ГОРЬК | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 1 [526пк4-547пк4] | 1 | 526,4-547,4 | 20 | ТР КС | 1 | 3,5 | [14 empty] | 3,5/2100
ГОРЬК | СУХОБЕЗВОДНОЕ стр. 14, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ - ПЕТРЯЕВКА путь 1 [2пк2-4пк3] | 1 | 2,2-4,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/350
ГОРЬК | ВАРЯ путь I (H-5) главный [5пк7-6пк2] ПОЧИНКИ - ВАРЯ путь 1 [2пк1-5пк6] | 1, I | 2,1-5,6 5,7-6,2 | 4,1 | ППВ пути | 1 | 5 | [10 empty] | 5/4140
ГОРЬК | КОЗИНО путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-23пк10] ПОЧИНКИ - КОЗИНО путь 1 [16пк2-22пк2] | 1, I | 16,2-22,2 22,3-23,10 | 6,9 | ППВ пути | 2 | 10 | [11 empty] | 5/3450 |  |  | 5/3450
ГОРЬК | КОЗИНО путь II (Ч-НД) главный [22пк2-23пк10] ПОЧИНКИ - КОЗИНО путь 2 [16пк1-22пк1] | 2, II | 16,1-22,1 22,2-23,10 | 7 | ППВ пути | 2 | 10 | [15 empty] | 5/3500 |  | 5/3500
ГОРЬК | БАЛАХНА стр. 2, 26, 28, 44 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | ПРАВДИНСК стр. 18, 38 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  |  | 2/2
ГОРЬК | ПРАВДИНСК - ЗАВОЛЖЬЕ путь 1 [42пк4-56пк0] | 1 | 42,4-56,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4
| Итого по: ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК |  |  |  |  | 100 | 176
ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | МСТЕРА стр. 1/1с, 3/3с, 5/5с |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [5 empty] | 2/2 |  | 1/1
ГОРЬК | ВЯЗНИКИ - ДЕНИСОВО путь 1 [317пк6-329пк1] | 1 | 317,6-329,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/200
ГОРЬК | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 1 [364пк0-372пк6] | 1 | 364,0-372,6 |  | ИССО | 3 | 6 |  |  |  |  | 2/5 | [5 empty] | 2/5 | [5 empty] | 2/5
ГОРЬК | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 2 [364пк2-372пк6] | 2 | 364,2-372,6 |  | ИССО | 5 | 10 |  |  |  | 2/5 | [7 empty] | 2/5 |  |  |  | 2/5 | [9 empty] | 2/5 |  |  |  | 2/5
ГОРЬК | ИЛЬИНО стр. 13, 17, 29 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [10 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | СЕЙМА путь I (Н-ЧД) главный [387пк7-392пк6] | I | 387,7-392,6 | 26,4 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [10 empty] | 2/8800 | 2/8800 |  |  | 2/8800
ГОРЬК | СЕЙМА путь II (п.с. 2-Ч) главный [387пк7-392пк3] | II | 387,7-392,3 | 17,6 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [15 empty] | 2/8800 |  | 2/8800
ГОРЬК | СЕЙМА - ЖОЛНИНО путь 1 [392пк6-397пк4] | 1 | 392,6-397,4 | 38,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/9900
ГОРЬК | СЕЙМА - ЖОЛНИНО путь 2 [392пк3-397пк4] | 2 | 392,3-397,4 | 20,4 | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  | 2/6800 |  | 2/6800 | 2/6800
ГОРЬК | ЖОЛНИНО - ДЗЕРЖИНСК путь 2 [400пк5-406пк3] | 2 | 400,5-406,3 | 12 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [7 empty] | 2/6000 | 2/6000
ГОРЬК | ЖОЛНИНО - ДЗЕРЖИНСК путь 2 [400пк5-406пк3] | 2 | 400,5-406,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/19
ГОРЬК | ИГУМНОВО - ДОСКИНО путь 1 [417пк0-426пк0] | 1 | 417,0-426,0 | 26 | Тек. сод. пути | 4 | 9 | [18 empty] | 3/6500 |  |  | 2/6500 | 2/6500 |  | 2/6500
ГОРЬК | ИГУМНОВО - ДОСКИНО путь 2 [417пк0-426пк0] | 2 | 417,0-426,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/70
ГОРЬК | ВЕЛИКОЕ ОЗЕРО путь I (с.р.р2-с.р.р1) главный | I |  | 0,5 | КРС | 1 | 72 | [23 empty] | 72/535
ГОРЬК | ВЕЛИКОЕ ОЗЕРО - ФРОЛИЩИ путь 1 [14пк3-19пк1] | 1 | 14,3-19,1 | 4,6 | КРС | 1 | 72 | [16 empty] | 72/4667
| Итого по: ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 32 | 203,5
ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | ФЕДУЛОВО - КОВРОВ I путь 1 [251пк4-254пк5] | 1 | 251,4-254,5 |  | ИССО | 1 | 2 | [10 empty] | 2/6
ГОРЬК | НОВКИ I путь IИI (М108-НМГ) главный [2пк2-2пк8] | IИI | 2,2-2,8 |  | Р | 1 | 4 | [22 empty] | 4/535
ГОРЬК | ВТОРОВО путь II (Ч-НД) главный [218пк1-220пк5] ВТОРОВО - ТЕРЕХОВИЦЫ путь 2 [220пк6-227пк9] ТЕРЕХОВИЦЫ путь II (Ч-НД) главный [227пк10-230пк2] | 2, II | 218,1-220,5 220,6-227,9 227,10-230,2 | 12,1 | ППВ пути | 4 | 10 | [21 empty] | 2,5/1510 |  | 2,5/1510 |  | 2,5/1510 |  |  |  | 2,5/1510
ГОРЬК | ВЛАДИМИР - ВТОРОВО путь 1 [200пк8-201пк3] | 1 | 200,8-201,3 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/505
ГОРЬК | ВЛАДИМИР - ВТОРОВО путь 1 [200пк8-201пк3] | 1 | 200,8-201,3 |  | Р | 1 | 4 | [8 empty] | 4/505
ГОРЬК | ВЛАДИМИР путь II (Ч-НД) главный [190пк1-190пк7] путь 5 (72-175/177) приемо-отпр. | 5, II | 190,1-190,7 |  | Строит. | 15 | 180 | 12/10 |  | 12/10 |  | 12/10 |  | 12/10 |  | 12/10 |  | 12/10 |  | 12/10 |  | 12/10 |  | 12/10 |  | 12/10 |  | 12/10 |  | 12/10 |  | 12/10 |  | 12/10 |  | 12/10
ГОРЬК | ВЛАДИМИР путь II (Ч-НД) главный [189пк4-190пк7] путь 28 (36-66) прочий путь 34А (6-26) ходовой | 28, 34А, II | 189,4-190,7 | 1,5 | ТР КС | 4 | 12 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3
ГОРЬК | ВЛАДИМИР путь II (Ч-НД) главный [192пк5-193пк3] | II | 192,5-193,3 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/800
ГОРЬК | ЮРЬЕВЕЦ путь 19 (36-упор) погр.-выгр. | 19 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/15
| Итого по: ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 29 | 226
ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ II - КОТЕЛЬНИЧ I путь 1 [806пк2-806пк7] | 1 | 806,2-806,7 |  | Р | 1 | 3 |  | 3/500
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ II - КОТЕЛЬНИЧ I путь 2 [806пк1-806пк9] | 2 | 806,1-806,9 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/800
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I стр. 128, 130, 154, 33, 39, 43, 49, 51, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I путь I (ЧГД-35) главный [808пк9-810пк7] | I | 808,9-810,7 | 0,7 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [7 empty] | 4/200 |  |  | 4/200 | [13 empty] | 4/200 | 4/100
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 2 [870пк2-887пк5] | 2 | 870,2-887,5 |  | ИССО | 2 | 4,3 |  | 2,2/4 | [9 empty] | 2,2/4
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [871пк6-872пк1] | 1 | 871,6-872,1 |  | Р | 1 | 3 |  |  |  | 3/484
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [872пк1-872пк9] | 1 | 872,1-872,9 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/788
ГОРЬК | ОРИЧИ стр. 18, 3, 6, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [25 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
ГОРЬК | ОРИЧИ - СТРИЖИ путь 1 [921пк7-922пк5] | 1 | 921,7-922,5 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/800
ГОРЬК | СТРИЖИ путь 12 (38-упор) соединит. | 12 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/90
ГОРЬК | СТРИЖИ стр. 1, 11, 16, 3, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [22 empty] | 2/2 |  | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО стр. 117, 12, 126/126С, 146, 16, 171, 187, 188, 197, 28, 284, 290, 294, 302, 304, 316, 322, 324, 330, 332, 336, 62 |  |  |  | ППРС | 10 | 10 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 3/3
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО стр. 30 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [29 empty] | 8/1
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО стр. 280 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [25 empty] | 8/1 |  |  | 2
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО стр. 223 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [22 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО стр. 188, 190 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 5 | [15 empty] | 2,5/1 | [9 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО - ПОЗДИНО путь 1 [942пк7-956пк0] | 1 | 942,7-956,0 | 13,2 | РС | 4 | 96 | 24/4000 |  |  | 24/4000 |  |  |  | 24/1210 |  |  | 24
ГОРЬК | АЦВЕЖ - КОТЕЛЬНИЧ I путь 1 [856пк4-857пк1] | 1 | 856,4-857,1 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/728
ГОРЬК | АЦВЕЖ стр. 8 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [7 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | АЦВЕЖ стр. 10 |  |  |  | Ксп | 2 | 11 | [10 empty] | 9/1 | 2
| Итого по: ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ |  |  |  |  | 49 | 217,3
ГОРЬК 302 СУСОЛОВСКИЙ
ГОРЬК | ВЕЛИКАЯ - ПАХАРЬ путь 1 [92пк7-102пк4] | 1 | 92,7-102,4 |  | ИССО | 4 | 12 | [17 empty] | 3/2 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2
ГОРЬК | АЛЬМЕЖ - НОВЫЙ путь 1 [213пк6-225пк2] | 1 | 213,6-225,2 | 11,6 | РП | 6 | 34 | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 4/485 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
ГОРЬК | ПИНЮГ - ОКТЯБРЬСКИЙ путь 1 [243пк3-251пк0] | 1 | 243,3-251,0 | 7,8 | РП | 3 | 18 | [21 empty] | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800
ГОРЬК | ОКТЯБРЬСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [251пк0-251пк4] | I | 251,0-251,4 | 0,2 | РП | 1 | 4 | [14 empty] | 4/275
ГОРЬК | ПАНАСЮК - ЛУНДАНКА путь 1 [266пк7-273пк6] | 1 | 266,7-273,6 | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/600 |  |  | 4/600
| Итого по: ГОРЬК 302 СУСОЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 16 | 76
ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО - ПОЗДИНО путь 1 [942пк7-956пк0] | 1 | 942,7-956,0 | 13,2 | РС | 4 | 96 | 24/4000 |  |  | 24/4000 |  |  |  | 24/1210 |  |  | 24
ГОРЬК | ПОЗДИНО путь 6 (20-13) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/200
ГОРЬК | ПОЗДИНО стр. 1, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 15 | 15 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 |  | 2/2 | 1/1 |  |  | 2/2 | 1/1 |  | 1/1
ГОРЬК | ПОЗДИНО путь I (ЧК-Н) главный [969пк10-968пк4] | I | 968,4-969,10 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 2 | 2/1350
ГОРЬК | ПОЗДИНО стр. 4 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 |  |  |  | 8/1 | 2
ГОРЬК | ПОЗДИНО стр. 6 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | 8/1 | 2
ГОРЬК | ПОЗДИНО стр. 8 |  |  |  | Ксп | 2 | 11 | [15 empty] | 9/1 | 2
ГОРЬК | ПОЗДИНО стр. 10 |  |  |  | Ксп | 2 | 11 | [18 empty] | 9/1 |  |  | 2
ГОРЬК | ПОЗДИНО - ПОЛОЙ путь 1 [970пк0-974пк7] | 1 | 970,0-974,7 |  | ИССО | 2 | 6 | [10 empty] | 3/12,5 | [13 empty] | 3/12,5
ГОРЬК | ПОЗДИНО - ПОЛОЙ путь 1 [970пк1-974пк7] | 1 | 970,1-974,7 | 4,7 | ППВ пути | 1 | 5 |  |  |  | 5/4700
ГОРЬК | ПОЛОЙ путь 6 (22-9) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/100
ГОРЬК | ПОЛОЙ стр. 10, 12, 2, 20, 28, 30, 4, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 9 | 9 | [11 empty] | 3/3 |  |  | 3/3 | [6 empty] | 3/3
ГОРЬК | ПОЛОЙ путь I (ст..р/р 4-Н) главный [974пк8-977пк10] | I | 974,8-977,10 | 2,9 | ППВ пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2900
ГОРЬК | ПОЛОЙ путь I (ст..р/р 4-Н) главный [977пк6-978пк0] ПОЛОЙ - БУМКОМБИНАТ путь 1 [978пк0-978пк2] | 1, I | 977,6-978,0 978,0-978,2 |  | Р | 1 | 4 | [29 empty] | 4/600
ГОРЬК | ПОЛОЙ - БУМКОМБИНАТ путь 1 [978пк1-988пк10] | 1 | 978,1-988,10 | 11 | ППВ пути | 3 | 13 | [10 empty] | 5/4000 |  |  |  |  | 4/4000 |  |  | 4/3000
ГОРЬК | ПОЛОЙ - БУМКОМБИНАТ путь 2 [978пк1-988пк10] | 2 | 978,1-988,10 | 7,9 | ППВ пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/3950 |  |  | 4/3950
ГОРЬК | ПОЛОЙ - БУМКОМБИНАТ путь 1 [980пк3-981пк1] | 1 | 980,3-981,1 |  | Р | 1 | 4 | 4/800
ГОРЬК | БУМКОМБИНАТ путь 6 (30-21) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/300
ГОРЬК | БУМКОМБИНАТ путь I (ЧД-Н) главный [989пк1-993пк101] | I | 989,1-993,101 | 4,6 | ППВ пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/4650
ГОРЬК | БУМКОМБИНАТ путь II (Ч-НД) главный [989пк1-989пк3] | II | 989,1-989,3 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 1 | [24 empty] | 1/300
ГОРЬК | ПРОСНИЦА - АРДАШИ путь 1 [1006пк7-1007пк5] | 1 | 1006,7-1007,5 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/800
ГОРЬК | ПРОСНИЦА - АРДАШИ путь 1 [1006пк7-1007пк5] | 1 | 1006,7-1007,5 |  | Р | 1 | 4 | [29 empty] | 4/800
ГОРЬК | АРДАШИ - ЗУЕВКА путь 2 [1031пк1-1031пк5] | 2 | 1031,1-1031,5 |  | Р | 1 | 4 | [22 empty] | 4/500
ГОРЬК | АРДАШИ - ЗУЕВКА путь 1 [1053пк8-1054пк2] | 1 | 1053,8-1054,2 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/500
ГОРЬК | ЗУЕВКА путь IА (М-58-Н) главный [1059пк1-1061пк10] | IА | 1059,1-1061,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/3000
ГОРЬК | ЗУЕВКА путь IА (М-58-Н) главный [1059пк9-1060пк2] | IА | 1059,9-1060,2 |  | Р | 1 | 3 | [15 empty] | 3/400
ГОРЬК | ЗУЕВКА - КОСА путь 1 [1066пк10-1067пк7] | 1 | 1066,10-1067,7 |  | Р | 1 | 4 | [11 empty] | 4/700
ГОРЬК | КОСА путь II (Ч-НД) главный [1069пк4-1071пк2] | II | 1069,4-1071,2 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 2,8 | [10 empty] | 2,8/1900
ГОРЬК | КОСА - ФАЛЕНКИ путь 2 [1071пк3-1076пк6] | 2 | 1071,3-1076,6 | 5,3 | ППВ пути | 2 | 6 | [10 empty] | 2/1300 | [7 empty] | 4/4000
ГОРЬК | ФАЛЕНКИ - ЯР путь 1 [1093пк5-1123пк5] | 1 | 1093,5-1123,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  | 2/4 |  |  | 2/4
ГОРЬК | КОЖИЛЬ - ГЛАЗОВ путь 2 [1150пк4-1156пк7] | 2 | 1150,4-1156,7 | 6,3 | ППВ пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/3150 |  |  |  | 4/3150
ГОРЬК | КИРС - СВЕТЛОПОЛЯНСК путь 1 [146пк7-156пк4] | 1 | 146,7-156,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [22 empty] | 6/300 |  |  | 6/300
ГОРЬК | ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ - ШЛАКОВАЯ путь 1 [102пк1-108пк0] | 1 | 102,1-108,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/100
ГОРЬК | СТАЛЬНАЯ - ОЗЕРНИЦА-КИР путь 1 [62пк6-73пк6] | 1 | 62,6-73,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/100
ГОРЬК | ЯР - СТАЛЬНАЯ путь 1 [3пк4-60пк6] | 1 | 3,4-60,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [22 empty] | 6/300 |  |  | 6/300
ГОРЬК | ЯР - СТАЛЬНАЯ путь 1 [3пк4-60пк6] | 1 | 3,4-60,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [7 empty] | 6/300 |  |  | 6/300
ГОРЬК | ЯР - СТАЛЬНАЯ путь 1 [3пк4-60пк6] | 1 | 3,4-60,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/200
| Итого по: ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ |  |  |  |  | 76 | 333,8
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
ГОРЬК | БАЛЕЗИНО - ШУР путь 1 [1196пк8-1207пк0] | 1 | 1196,8-1207,0 | 7,6 | ППВ пути | 1 | 2 | 2/1600
ГОРЬК | ОП 1217 КМ - ЧЕПЦА путь 2 [1217пк9-1221пк10] | 2 | 1217,9-1221,10 | 4,2 | ППВ пути | 3 | 6 |  |  | 2/1500 |  | 2/1500 | 2/1200
| Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 8
ГОРЬК 323 ШАХУНСКИЙ КИРОВСКИЙ
ГОРЬК | ЕЖИХА - ИГОТИНО путь 1 [761пк4-783пк0] | 1 | 761,4-783,0 |  | Тек. сод. пути | 17 | 42 | 2/2 | 3/4 |  | 2/2 | 3/4 |  |  | 2/2 | 3/4 |  | 2/2 | 3/4 |  |  | 2/2 | 3/4 |  | 2/2 | 3/4 |  |  | 2/2 | 3/4 |  | 2/2 | 3/4 |  |  | 2/2
ГОРЬК | ИГОТИНО - КОТЕЛЬНИЧ II путь 1 [801пк4-801пк10] | 1 | 801,4-801,10 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/600
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ II - КОТЕЛЬНИЧ I путь 1 [806пк2-806пк7] | 1 | 806,2-806,7 |  | Р | 1 | 3 |  | 3/500
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ II - КОТЕЛЬНИЧ I путь 2 [806пк1-806пк9] | 2 | 806,1-806,9 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/800
| Итого по: ГОРЬК 323 ШАХУНСКИЙ КИРОВСКИЙ |  |  |  |  | 20 | 53
ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ
ГОРЬК | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [630пк2-665пк0] | 2 | 630,2-665,0 |  | ИССО | 2 | 8 |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ГОРЬК | УРМАРЫ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [15 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | УРМАРЫ стр. 13 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [9 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | УРМАРЫ стр. 19 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [12 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | УРМАРЫ стр. 23 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [18 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | УРМАРЫ стр. 25 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [22 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | УРМАРЫ - ТЮРЛЕМА путь 2 [707пк2-726пк0] | 2 | 707,2-726,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  | 2/2 |  | 2/2
ГОРЬК | ТЮРЛЕМА стр. 10 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [25 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | ТЮРЛЕМА путь 3 (9-14) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [7 empty] | 8
ГОРЬК | ТЮРЛЕМА - СВИЯЖСК путь 1 [728пк3-751пк0] | 1 | 728,3-751,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  | 2/2 |  | 2/2
ГОРЬК | ТЮРЛЕМА - СВИЯЖСК путь 1 [735пк1-745пк9] | 1 | 735,1-745,9 | 10,9 | ППВ пути | 5 | 10 |  |  | 2/1816 |  |  | 2/1816 |  |  |  | 2/1816 |  |  | 2/1816 |  |  |  | 2/1820
ГОРЬК | ТЮРЛЕМА - СВИЯЖСК путь 2 [745пк6-749пк10] | 2 | 745,6-749,10 | 4,5 | ППВ пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/1500
ГОРЬК | СВИЯЖСК - ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ путь 2 [754пк10-754пк10] | 2 | 754,10-754,10 |  | ИССО | 4 | 8 | [7 empty] | 2/10 | [6 empty] | 2/10 |  | 2/10 | [6 empty] | 2/10
ГОРЬК | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ путь III (Н3-НIIIЮ) главный [758пк8-760пк9] | III | 758,8-760,9 |  | Тек. сод. пути | 14 | 34 | 2/2 |  | 3/4 | 2/2 |  | 3/4 |  | 2/2 |  | 3/4 | 2/2 |  | 3/4 |  | 2/2 |  | 3/4 | 4/4 |  | 3/4 |  | 2/2
ГОРЬК | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ путь III (Н3-НIIIЮ) главный [758пк8-760пк9] | III | 758,8-760,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/1
ГОРЬК | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ путь II (Ч-НДЮ) главный [759пк6-760пк9] ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ - ВАСИЛЬЕВО путь 2 [760пк9-763пк9] | 2, II | 759,6-760,9 760,9-763,9 | 4,1 | ППВ пути | 3 | 6 | [7 empty] | 2/1360 |  |  | 2/1360 |  |  |  |  | 2/1380
ГОРЬК | ЮДИНО путь 10 (332-329) сортиров. | 10 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/50
ГОРЬК | ЮДИНО путь 19 (314-353) сортиров. | 19 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/100
ГОРЬК | ЮДИНО путь 23 (304-351) сортиров. | 23 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/50
ГОРЬК | ЮДИНО путь 22 (302-357) сортиров. | 22 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/200
ГОРЬК | ЮДИНО путь 15 (ст.р.р.322-339) сортиров. | 15 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/100
ГОРЬК | ЮДИНО путь II (ЧМ2В-Ч2В) главный [775пк7-781пк10] путь II (Ч2В-НСД) главный [782пк0-785пк3] | II | 775,7-781,10 782,0-785,3 | 3 | ТР КС | 1 | 3,5 | [16 empty] | 3,5/500
ГОРЬК | ЮДИНО путь 21 (ст.р.р.310-355) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(РНЗ-2, 3 тормозная позиция, Юдино МГ) | 21 |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [14 empty] | 8/1
ГОРЬК | ЮДИНО путь 22 (302-357) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(РНЗ-2, 3 тормозная позиция, Юдино МГ) | 22 |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [24 empty] | 8/1
| Итого по: ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ |  |  |  |  | 55 | 193,5
ГОРЬК 402 КИЗНЕРСКИЙ
ГОРЬК | БИРЮЛИ стр. 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 7 | 7 | 2/2 |  | 2/2 | 2/2 |  |  |  | 1/1
ГОРЬК | БИРЮЛИ - КУРКАЧИ путь 1 [830пк8-831пк4] КУРКАЧИ путь I (ЧД-Н) главный [831пк4-831пк5] | 1, I | 830,8-831,4 831,4-831,5 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/800
ГОРЬК | БИРЮЛИ - КУРКАЧИ путь 1 [822пк10-823пк3] | 1 | 822,10-823,3 |  | Р | 1 | 3 |  |  | 3/400
ГОРЬК | БИРЮЛИ - КУРКАЧИ путь 1 [823пк3-823пк6] | 1 | 823,3-823,6 |  | Р | 1 | 3 | [5 empty] | 3/400
ГОРЬК | КУРКАЧИ стр. 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [8 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
ГОРЬК | КОРСА стр. 10, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
ГОРЬК | ШЕМОРДАН стр. 15, 3, 5, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [15 empty] | 2/2 |  | 2/2
ГОРЬК | ШЕМОРДАН стр. 2 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 |  |  | 8/0,5 | 2
ГОРЬК | ШЕМОРДАН стр. 4 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [5 empty] | 8/0,5 | 2
ГОРЬК | ИШТУГАН стр. 10, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
ГОРЬК | ИШТУГАН стр. 11, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
ГОРЬК | КУКМОР стр. 10, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
ГОРЬК | ВЯТСКИЕ ПОЛ путь I (ЧД-Н) главный [938пк0-938пк3] КУКМОР - ВЯТСКИЕ ПОЛ путь 1 [937пк10-938пк0] | 1, I | 937,10-938,0 938,0-938,3 |  | Р | 1 | 3 | [9 empty] | 3/400
ГОРЬК | ВЯТСКИЕ ПОЛ стр. 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 24, 29, 3, 4, 40, 42, 46, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 10 | 10 |  |  |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
ГОРЬК | ЯМНОЕ стр. 1, 24, 3, 5, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 |  | 2/2 | [7 empty] | 2/2
ГОРЬК | ЗАСТРУГ стр. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 12 | 12 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
ГОРЬК | ЗАСТРУГ - СОСНОВКА путь 1 [952пк2-956пк4] | 1 | 952,2-956,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [15 empty] | 3/2 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2
ГОРЬК | СОСНОВКА путь 3 (9-20) приемо-отпр. | 3 |  | 1,1 | КРС | 2 | 12 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6
ГОРЬК | СОСНОВКА - КИЗНЕР путь 2 [958пк6-974пк7] | 2 | 958,6-974,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | 2/2 |  | 2/4 | 2/2 |  | 2/4 |  | 2/2
ГОРЬК | СОСНОВКА - КИЗНЕР путь 2 [958пк8-970пк2] | 2 | 958,8-970,2 | 11,4 | ППВ пути | 1 | 2 | 2/1680
| Итого по: ГОРЬК 402 КИЗНЕРСКИЙ |  |  |  |  | 72 | 123
ГОРЬК 403 КИЛЬДУРАЗСКИЙ
ГОРЬК | ЕЛХОВО - ЦИЛЬНА путь 1 [148пк9-158пк0] | 1 | 148,9-158,0 | 5,7 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [8 empty] | 4/200 |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  | 4/200 | [5 empty] | 4/100
ГОРЬК | БУРУНДУКИ путь 2 (1-6) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [7 empty] | 8
ГОРЬК | БУА - БЮРГАНЫ путь 1 [114пк9-114пк9] | 1 | 114,9-114,9 |  | ИССО | 1 | 2 | [24 empty] | 2/10
ГОРЬК | КИЛЬДУРАЗЫ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [29 empty] | 8/1
ГОРЬК | КУЛАНГА - КЛЮЧИ путь 1 [49пк1-62пк0] | 1 | 49,1-62,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/6 | 3/6
ГОРЬК | АЛБАБА - КУБНЯ путь 1 [29пк3-37пк2] | 1 | 29,3-37,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [7 empty] | 3/6 | 3/6 | 3/6
ГОРЬК | ТРАКИ - КАНАШ путь 1 [66пк2-100пк1] | 1 | 66,2-100,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [18 empty] | 3/6 |  |  | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6
ГОРЬК | ЦИВИЛЬСК - ТРАКИ путь 1 [53пк0-64пк9] | 1 | 53,0-64,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [5 empty] | 3/5 | 3/5 | [12 empty] | 3/5 | 3/5
ГОРЬК | ЧЕБОКСАРЫ 2 (ПОСТ 9 КМ) - Н-ЧЕБОКСАРСК путь 1 [2пк1-25пк8] | 1 | 2,1-25,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/250
ГОРЬК | ИЛЕТЬ - ШЕЛАНГЕР путь 1 [38пк1-51пк6] | 1 | 38,1-51,6 |  | ИССО | 1 | 4 | [28 empty] | 4/20
ГОРЬК | ТАБАШИНО - ЯРАНСК путь 1 [157пк9-194пк7] | 1 | 157,9-194,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [16 empty] | 6/200 | 6/200
| Итого по: ГОРЬК 403 КИЛЬДУРАЗСКИЙ |  |  |  |  | 26 | 102
ГОРЬК 414 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ КАЗАНСКИЙ
ГОРЬК | БУИНСК - ИБРЕСИ путь 1 [243пк7-256пк6] | 1 | 243,7-256,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [25 empty] | 3/6 | 3/6 |  | 3/6 | 3/7
ГОРЬК | АТРАТ путь I (Ч-Н) главный [206пк4-208пк0] | I | 206,4-208,0 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/280
ГОРЬК | АЛТЫШЕВО - АТРАТ путь 1 [194пк9-206пк4] | 1 | 194,9-206,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/5 | 3/5
ГОРЬК | АЛАТЫРЬ - АЛТЫШЕВО путь 1 [184пк7-193пк2] | 1 | 184,7-193,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 3/5 | 3/5
ГОРЬК | МАЧКАССЫ - АТЯШЕВО путь 1 [106пк3-125пк4] | 1 | 106,3-125,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 3/5 | 3/5
ГОРЬК | ОГАРЕВКА - ЧАМЗИНКА путь 1 [80пк7-92пк5] | 1 | 80,7-92,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6
| Итого по: ГОРЬК 414 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ КАЗАНСКИЙ |  |  |  |  | 16 | 47
ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ
ГОРЬК | КИЗНЕР - САРКУЗ путь 1 [977пк8-994пк7] | 1 | 977,8-994,7 | 17,7 | КРН | 5 | 85 | [15 empty] | 17/4800 |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | 17/4800 |  |  |  | 17
ГОРЬК | КИЗНЕР - САРКУЗ путь 2 [977пк7-994пк6] | 2 | 977,7-994,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/890
ГОРЬК | САРКУЗ - ЛЮГА путь 1 [997пк0-1010пк0] | 1 | 997,0-1010,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  | 3/7 |  |  | 3/7 |  |  |  | 3/8
ГОРЬК | САРКУЗ - ЛЮГА путь 2 [997пк0-1010пк0] | 2 | 997,0-1010,0 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/500
ГОРЬК | САРКУЗ - ЛЮГА путь 1 [997пк0-1010пк0] | 1 | 997,0-1010,0 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/700
ГОРЬК | ЛЮГА - МОЖГА путь 1 [1012пк6-1013пк1] | 1 | 1012,6-1013,1 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/512
ГОРЬК | ЛЮГА - МОЖГА путь 1 [1013пк1-1013пк9] | 1 | 1013,1-1013,9 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/800
ГОРЬК | МОЖГА путь I (ЧД-Н) главный [1029пк5-1030пк0] МОЖГА - ПЫЧАС путь 1 [1030пк0-1040пк5] | 1, I | 1029,5-1030,0 1030,0-1040,5 | 11,1 | ППВ пути | 3 | 6 | [14 empty] | 2/1850 |  |  | 2/1850 |  |  |  | 2/1850
ГОРЬК | ПЫЧАС - КАРАМБАЙ путь 2 [1047пк0-1057пк3] | 2 | 1047,0-1057,3 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/750
ГОРЬК | ПЫЧАС - КАРАМБАЙ путь 2 [1047пк0-1057пк3] | 2 | 1047,0-1057,3 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/760
ГОРЬК | КАРАМБАЙ - УРОМ путь 2 [1059пк8-1067пк3] | 2 | 1059,8-1067,3 | 44 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [25 empty] | 3/11000 | 3/11000
ГОРЬК | УРОМ путь II (Ч-НД) главный [1069пк2-1069пк5] УРОМ - АГРЫЗ путь 2 [1069пк5-1077пк2] | 2, II | 1069,2-1069,5 1069,5-1077,2 | 7,9 | ППВ пути | 2 | 4 |  |  | 2/1975 | [9 empty] | 2/1975
ГОРЬК | УРОМ - АГРЫЗ путь 2 [1069пк5-1087пк2] | 2 | 1069,5-1087,2 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/500 |  |  | 3/500
ГОРЬК | УРОМ - АГРЫЗ путь 1 [1070пк0-1070пк4] | 1 | 1070,0-1070,4 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/430
ГОРЬК | АГРЫЗ путь 4 ГБ (104-522) гор_и_подгор ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4) | 4 ГБ |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ГОРЬК | АГРЫЗ путь 4 ГБ (104-522) гор_и_подгор ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4) | 4 ГБ |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [15 empty] | 8/1
ГОРЬК | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 1 [1093пк3-1103пк2] | 1 | 1093,3-1103,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/4
ГОРЬК | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 2 [1093пк3-1103пк2] | 2 | 1093,3-1103,2 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/200
ГОРЬК | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 1 [1096пк6-1097пк1] | 1 | 1096,6-1097,1 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/560
ГОРЬК | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 1 [1097пк4-1098пк2] | 1 | 1097,4-1098,2 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/800
ГОРЬК | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 1 [1099пк6-1100пк4] | 1 | 1099,6-1100,4 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/800
ГОРЬК | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 1 [1100пк4-1101пк0] | 1 | 1100,4-1101,0 |  | Р | 1 | 4 | [22 empty] | 4/590
ГОРЬК | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 1 [1102пк0-1102пк8] | 1 | 1102,0-1102,8 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/800
| Итого по: ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ |  |  |  |  | 34 | 181
ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ
ГОРЬК | ЧЕРНАЯ РЕЧКА путь I (ЧД-Н) главный [1402пк2-1403пк9] | I | 1402,2-1403,9 | 0,7 | РС | 1 | 24 | [25 empty] | 24/745
ГОРЬК | ЧЕРНАЯ РЕЧКА - ПУДЛИНГОВЫЙ путь 1 [1403пк10-1411пк10] | 1 | 1403,10-1411,10 | 8 | РС | 4 | 96 | [15 empty] | 24/2700 |  |  | 24/2700 |  |  |  | 24/2637 | [6 empty] | 24
ГОРЬК | ПУДЛИНГОВЫЙ путь 4 (4-7) приемо-отпр. | 4 |  | 1 | КРС | 3 | 38 |  |  | 8/1079 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 6
ГОРЬК | САРАНИНСК З-Д - КРАСНОУФИМСК путь 1 [1421пк10-1421пк10] | 1 | 1421,10-1421,10 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/350
ГОРЬК | САРАНИНСК З-Д - КРАСНОУФИМСК путь 1 [1426пк3-1426пк6] | 1 | 1426,3-1426,6 |  | Р | 1 | 3 | [5 empty] | 3/300
ГОРЬК | КРАСНОУФИМСК путь I (Н-Чс) главный | I |  |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/650
ГОРЬК | КРАСНОУФИМСК путь II (Ч-НД) главный [1430пк9-1435пк3] | II | 1430,9-1435,3 |  | Эксп. КС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/10
ГОРЬК | УФИМКА путь 4 (20-13) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/60
ГОРЬК | УФИМКА путь 5 (16-25) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/50
ГОРЬК | КЛЕНОВСКИЙ - БИСЕРТСК З-Д путь 1 [1526пк4-1526пк10] | 1 | 1526,4-1526,10 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/600
| Итого по: ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 15 | 183
ГОРЬК 503 ИГРИНСКИЙ
ГОРЬК | КЕКОРАН - ЧУР путь 1 [97пк1-99пк7] ЧУР путь II (Н-Ч) главный [99пк7-99пк10] | 1, II | 97,1-99,7 99,7-99,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/3000
ГОРЬК | ПАСТУХОВО - КЕКОРАН путь 1 [84пк1-91пк7] | 1 | 84,1-91,7 | 7,5 | РП | 2 | 7 | 4/800 |  |  | 3/370
ГОРЬК | ИГРА - КУШЬЯ путь 1 [50пк1-54пк10] | 1 | 50,1-54,10 | 5 | ППВ пути | 1 | 5 | [8 empty] | 5/5000
ГОРЬК | ИЖБОБЬЯ - ТЕРСИ путь 1 [11пк1-12пк10] | 1 | 11,1-12,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/2000
ГОРЬК | ИЖБОБЬЯ - ТЕРСИ путь 1 [20пк1-22пк10] | 1 | 20,1-22,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/3000
ГОРЬК | АГРЫЗ - ИЖБОБЬЯ путь 1 [3пк0-6пк7] | 1 | 3,0-6,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/500
ГОРЬК | ВОЖОЙ - БОЛГУРЫ путь 1 [54пк4-74пк3] | 1 | 54,4-74,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/150
ГОРЬК | ЛЮКШУДЬЯ - УВА II путь 1 [20пк9-68пк2] | 1 | 20,9-68,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/200
ГОРЬК | УВА II - УВА I путь 1 [69пк3-75пк2] | 1 | 69,3-75,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/200
| Итого по: ГОРЬК 503 ИГРИНСКИЙ |  |  |  |  | 10 | 43
ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ
ГОРЬК | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 1 [1093пк3-1103пк2] | 1 | 1093,3-1103,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/4
ГОРЬК | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 2 [1093пк3-1103пк2] | 2 | 1093,3-1103,2 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/200
ГОРЬК | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 1 [1096пк6-1097пк1] | 1 | 1096,6-1097,1 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/560
ГОРЬК | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 1 [1097пк4-1098пк2] | 1 | 1097,4-1098,2 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/800
ГОРЬК | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 1 [1099пк6-1100пк4] | 1 | 1099,6-1100,4 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/800
ГОРЬК | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 1 [1100пк4-1101пк0] | 1 | 1100,4-1101,0 |  | Р | 1 | 4 | [22 empty] | 4/590
ГОРЬК | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 1 [1102пк0-1102пк8] | 1 | 1102,0-1102,8 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/800
ГОРЬК | КИЧЕВО - БУГРЫШ путь 1 [1105пк6-1119пк8] | 1 | 1105,6-1119,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
ГОРЬК | КИЧЕВО - БУГРЫШ путь 1 [1116пк9-1117пк6] | 1 | 1116,9-1117,6 |  | Р | 1 | 4 | [29 empty] | 4/720
ГОРЬК | ШОЛЬЯ - КАМА путь 1 [1166пк1-1171пк0] | 1 | 1166,1-1171,0 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/1015 |  |  | 4/1015
ГОРЬК | КАМБАРКА - АМЗЯ путь 1 [1185пк6-1186пк3] | 1 | 1185,6-1186,3 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/720
ГОРЬК | АМЗЯ - КАРМАНОВО путь 1 [1199пк6-1200пк2] | 1 | 1199,6-1200,2 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/616
ГОРЬК | АМЗЯ - КАРМАНОВО путь 1 [1197пк8-1197пк10] | 1 | 1197,8-1197,10 |  | Р | 1 | 3 | [5 empty] | 3/286
ГОРЬК | АМЗЯ - КАРМАНОВО путь 1 [1199пк6-1200пк2] | 1 | 1199,6-1200,2 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/616
ГОРЬК | КУЕДА - ЧЕРНУШКА путь 1 [1283пк10-1284пк6] | 1 | 1283,10-1284,6 |  | Р | 1 | 3 | [5 empty] | 3/566
ГОРЬК | ЧЕРНУШКА - ТРУН путь 1 [1314пк9-1315пк5] | 1 | 1314,9-1315,5 |  | Р | 1 | 3 |  |  | 3/526
ГОРЬК | ЧЕРНУШКА - ТРУН путь 2 [1306пк8-1325пк1] | 2 | 1306,8-1325,1 | 2 | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [11 empty] | 4/990 | [6 empty] | 3/513 | [6 empty] | 3/513
ГОРЬК | ЩУЧЬЕ ОЗ - БАРТЫМ путь 1 [1359пк10-1360пк5] | 1 | 1359,10-1360,5 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/500
ГОРЬК | ЩУЧЬЕ ОЗ - БАРТЫМ путь 1 [1347пк4-1365пк5] путь 2 [1347пк4-1365пк5] | 1, 2 | 1347,4-1365,5 |  | Эксп. КС | 1 | 1 | [14 empty] | 1
ГОРЬК | БАРТЫМ - ЧАД путь 1 [1367пк9-1368пк5] | 1 | 1367,9-1368,5 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/600
| Итого по: ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 23 | 82
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:34 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Октябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Горьковская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10
ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ
ГОРЬК | ТОРФОПРОДУКТ - НЕЧАЕВСКАЯ путь 1 [186пк5-196пк2] | 1 | 186,5-196,2 | 9,6 | КРН | 7 | 154 |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  | 22/2400 |  |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  |  | 22/2488 |  |  | 22
ГОРЬК | ВЕЛЕТЬМА - РОДЯКОВО путь 1 [312пк9-321пк4] | 1 | 312,9-321,4 |  | ИССО | 8 | 24 |  |  | 3/8 |  |  |  | 3/8 |  |  | 3/8 |  |  |  | 3/8 |  |  | 3/8 |  |  |  | 3/8 |  |  | 3/8 |  |  |  | 3/8
ГОРЬК | РОДЯКОВО - ТЕША путь 2 [324пк2-341пк2] | 2 | 324,2-341,2 | 8,4 | ППВ пути | 4 | 10 | [21 empty] | 2/1500 |  |  |  | 2/1500 |  |  |  | 2/1400 | 4/4000
ГОРЬК | МУХТОЛОВО - БАЛАХОНИХА путь 2 [369пк4-377пк9] | 2 | 369,4-377,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2
ГОРЬК | МУХТОЛОВО - БАЛАХОНИХА путь 2 [369пк4-377пк9] | 2 | 369,4-377,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/2 | [6 empty] | 3/3
ГОРЬК | БАЛАХОНИХА - РЗД 408 КМ путь 2 [380пк2-407пк5] | 2 | 380,2-407,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 3/4 |  |  | 3/2
ГОРЬК | БАЛАХОНИХА - РЗД 408 КМ путь 2 [380пк2-407пк5] | 2 | 380,2-407,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [13 empty] | 3/2 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2
| Итого по: ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ |  |  |  |  | 28 | 215
ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ
ГОРЬК | АРЗАМАС II путь 7 (66-117) приемо-отпр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/20
ГОРЬК | АРЗАМАС II путь 3 (60-95) приемо-отпр. | 3 |  | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/500 |  |  | 3/580
ГОРЬК | АРЗАМАС II путь 4 (80-109) приемо-отпр. | 4 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 2 | 7 | [13 empty] | 3,5/680 |  |  | 3,5/511
ГОРЬК | ТРАКТОВ-АРЗ - БОБЫЛЬСКАЯ путь 2 [423пк7-437пк8] | 2 | 423,7-437,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/2
ГОРЬК | ТРАКТОВ-АРЗ - БОБЫЛЬСКАЯ путь 2 [423пк7-437пк8] | 2 | 423,7-437,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [23 empty] | 3/4 |  |  |  | 3/4
ГОРЬК | ТРАКТОВ-АРЗ - БОБЫЛЬСКАЯ путь 2 [427пк9-437пк8] | 2 | 427,9-437,8 | 9,8 | РП | 4 | 12 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 2
ГОРЬК | БОБЫЛЬСКАЯ путь II (Ч2-Н2) главный [437пк8-438пк2] | II | 437,8-438,2 | 0,4 | РП | 1 | 2 | [16 empty] | 2
ГОРЬК | БОБЫЛЬСКАЯ - ВАДОК путь 2 [440пк1-442пк9] | 2 | 440,1-442,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [23 empty] | 3/4 |  |  |  | 3/2
ГОРЬК | БОБЫЛЬСКАЯ - ВАДОК путь 2 [440пк1-442пк9] | 2 | 440,1-442,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/2 |  |  | 3/3
ГОРЬК | ВАДОК путь II (Ч2-Н2) главный [443пк5-443пк9] | II | 443,5-443,9 |  | Р | 1 | 3 | [23 empty] | 3/480
ГОРЬК | ВАДОК - ПЕРЕВОЗСКАЯ путь 1 [444пк8-461пк2] | 1 | 444,8-461,2 |  | ИССО | 4 | 8 | [6 empty] | 2/5 | [11 empty] | 2/5 |  | 2/5 |  | 2/5
ГОРЬК | ВАДОК - ПЕРЕВОЗСКАЯ путь 2 [444пк8-461пк2] | 2 | 444,8-461,2 |  | ИССО | 4 | 8 | [9 empty] | 2/5 |  |  |  | 2/5 | [9 empty] | 2/5 |  |  |  | 2/5
ГОРЬК | ПЕРЕВОЗСКАЯ путь I (Н1-Ч1) главный [462пк2-462пк7] | I | 462,2-462,7 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/550
ГОРЬК | ПЕРЕВОЗСКАЯ путь I (Н1-Ч1) главный [462пк2-462пк7] | I | 462,2-462,7 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/550
ГОРЬК | ПЕРЕВОЗСКАЯ путь I (Н1-Ч1) главный [462пк7-463пк3] | I | 462,7-463,3 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/550
ГОРЬК | ПЕРЕВОЗСКАЯ путь I (Н1-Ч1) главный [462пк7-463пк3] | I | 462,7-463,3 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/550
ГОРЬК | ПЕРЕВОЗСКАЯ путь I (Н1-Ч1) главный [463пк3-463пк4] | I | 463,3-463,4 |  | Р | 1 | 3 | [16 empty] | 3/160
ГОРЬК | ПЕРЕВОЗСКАЯ путь I (Н1-Ч1) главный [463пк3-463пк4] | I | 463,3-463,4 |  | Р | 1 | 2 | [20 empty] | 2/160
ГОРЬК | КАМЕНИЩЕ путь I (ЧД-Н) главный [492пк7-494пк3] СМАГИНО - КАМЕНИЩЕ путь 1 [485пк4-492пк6] | 1, I | 485,4-492,6 492,7-494,3 | 3,7 | ППВ пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/3700
ГОРЬК | КАМЕНИЩЕ - ТАРТАЛЕЙ путь 2 [497пк2-500пк0] | 2 | 497,2-500,0 | 3,1 | ППВ пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3100
ГОРЬК | СЕРГАЧ стр. 9 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [21 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | СЕРГАЧ стр. 11 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [17 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | СЕРГАЧ стр. 26 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [14 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | СЕРГАЧ стр. 28 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [10 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | СЕРГАЧ стр. 30 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [7 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | СЕРГАЧ стр. 38 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 |  |  |  | 8/1 | 2
ГОРЬК | СЕРГАЧ стр. 90 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | 8/1 | 2
ГОРЬК | АНДОСОВО - ПИЛЬНА путь 1 [555пк9-556пк3] | 1 | 555,9-556,3 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 2 |  |  | 2/500
ГОРЬК | ПИЛЬНА путь I (ЧД-Н) главный [556пк3-558пк8] ПИЛЬНА - КНЯЖИХА путь 1 [558пк8-559пк3] | 1, I | 556,3-558,8 558,8-559,3 | 2,9 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/2900
ГОРЬК | КНЯЖИХА - ШУМЕРЛЯ путь 1 [567пк5-575пк1] | 1 | 567,5-575,1 | 7,5 | ППВ пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/3500 |  |  |  | 4/4000
ГОРЬК | ШУМЕРЛЯ - ВУРНАРЫ путь 2 [616пк4-620пк2] | 2 | 616,4-620,2 | 3,8 | ППВ пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/3800
ГОРЬК | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 1 [630пк2-665пк5] | 1 | 630,2-665,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 18 |  |  | 2/4 |  |  |  | 2/4 |  |  | 2/6 |  |  |  | 2/4 |  |  | 2/6 |  |  |  | 2/6 |  |  | 2/6 |  |  |  | 2/6 |  |  | 2/5
ГОРЬК | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 1 [630пк2-665пк5] | 1 | 630,2-665,5 |  | ИССО | 4 | 12 | [13 empty] | 3/38 | [9 empty] | 3/38 |  |  |  | 3/38 |  |  | 3/38
ГОРЬК | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 1 [664пк2-665пк1] | 1 | 664,2-665,1 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/800
| Итого по: ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ |  |  |  |  | 67 | 222
ГОРЬК 103 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ МУРОМСКИЙ
ГОРЬК | ШАТКИ - ПЕШЕЛАНЬ путь 1 [199пк3-214пк2] | 1 | 199,3-214,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [28 empty] | 3/5 | 3/5 | 3/5
ГОРЬК | НИКОЛАЙ-ДАР - ВЕСЕЛЕЙ путь 1 [150пк4-158пк7] | 1 | 150,4-158,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/6
ГОРЬК | УЖОВКА - АРЗИНКА путь 1 [120пк8-137пк3] | 1 | 120,8-137,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [22 empty] | 3/6 | 3/6 |  |  | 3/6 | 3/6
ГОРЬК | ОБРОЧНОЕ - КЕМЛЯ путь 1 [88пк9-92пк7] | 1 | 88,9-92,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [15 empty] | 3/6 | 3/5 |  |  | 3/5 | 3/4
ГОРЬК | ОБРОЧНОЕ путь 5 (2-5) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [5 empty] | 8
ГОРЬК | АТЬМА - ОБРОЧНОЕ путь 1 [73пк0-86пк8] | 1 | 73,0-86,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | 3/4 | 3/4 | 3/2
ГОРЬК | КРАСНЫЙ УЗЕЛ - АТЬМА путь 1 [58пк3-71пк0] | 1 | 58,3-71,0 |  | Тек. сод. пути | 9 | 26 |  |  | 2/2 |  |  | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/5 | 3/6 |  |  | 3/6 | 3/6 | 3/5
ГОРЬК | ШАТКИ - САТИС путь 1 [2пк0-30пк8] | 1 | 2,0-30,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/200
| Итого по: ГОРЬК 103 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ МУРОМСКИЙ |  |  |  |  | 26 | 85
ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ
ГОРЬК | ПЕТРЯЕВКА стр. 3, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
ГОРЬК | ОКСКАЯ стр. 13, 23, 30, 32 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [26 empty] | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | ЧАГЛОВО стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [16 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
ГОРЬК | РЗД 310 КМ стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
ГОРЬК | ЗИМЕНКИ - РЗД 310 КМ путь 1 [305пк7-309пк8] | 1 | 305,7-309,8 |  | ИССО | 1 | 6 | [16 empty] | 6/1
ГОРЬК | ЗИМЕНКИ путь I (Ч-Н) главный [303пк3-305пк7] | I | 303,3-305,7 |  | ИССО | 1 | 6 | [13 empty] | 6/1
ГОРЬК | ЗИМЕНКИ стр. 4 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [8 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | РЗД 296 КМ стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
ГОРЬК | РЗД 296 КМ путь I (Ч-Н) главный [295пк4-297пк4] ШОНИХА путь I (Ч-Н) главный [290пк2-290пк4] ШОНИХА - РЗД 296 КМ путь 1 [290пк4-295пк4] | 1, I | 290,2-290,4 290,4-295,4 295,4-297,4 | 6,9 | КРН | 13 | 130 | [5 empty] | 10/1000 |  | 10/1000 |  | 10 |  | 10 |  | 10/1000 |  | 10 |  | 10 |  | 10/1000 |  | 10 |  | 10 |  | 10/1000 |  | 10 |  | 10
ГОРЬК | ШОНИХА - РЗД 296 КМ путь 1 [290пк4-295пк4] | 1 | 290,4-295,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 7 | [7 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  |  | 3/4
ГОРЬК | ШОНИХА стр. 1, 2, 3, 6 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [20 empty] | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | РЗД 281 КМ стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
ГОРЬК | СУРОВАТИХА стр. 1, 4, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [24 empty] | 2/2 |  | 2/2
ГОРЬК | СЕЧУГА стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
ГОРЬК | ЧЕРЕМАС стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
ГОРЬК | СЕРЕЖА стр. 1, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
ГОРЬК | СЕРЕЖА стр. 2, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
ГОРЬК | ПОЛОГОВКА стр. 1, 2, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
ГОРЬК | СОЛОВЕЙКО стр. 1, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [30 empty] | 3/3
ГОРЬК | РОЙКА путь II (Н2-Ч2) главный [338пк5-339пк7] | II | 338,5-339,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/55
ГОРЬК | КСТОВО путь I (Н1-Ч1) главный [11пк1-11пк6] | I | 11,1-11,6 |  | ЦУКС | 2 | 16 | [28 empty] | 8/1 |  | 8/1
ГОРЬК | КСТОВО путь I (Н1-Ч1) главный [11пк1-11пк6] | I | 11,1-11,6 | 0,8 | ЦУКС | 1 | 9 | [27 empty] | 9/824
ГОРЬК | КСТОВО путь I (Н1-Ч1) главный [11пк1-11пк6] | I | 11,1-11,6 | 0,1 | ЦУКС | 1 | 6 | [24 empty] | 6/165
ГОРЬК | КСТОВО стр. 1, 2, 6, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [22 empty] | 3/3 | 2/2
ГОРЬК | КСТОВО - ЗЕЛЕЦИНО путь 1 [11пк7-15пк9] | 1 | 11,7-15,9 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/450 |  |  | 3/625
ГОРЬК | ЗЕЛЕЦИНО стр. 101, 103, 164, 39 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [20 empty] | 4/4
ГОРЬК | ЗЕЛЕЦИНО стр. 122, 124, 139, 144, 156, 166, 171 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | РОЙКА - МЫЗА путь 1 [339пк9-350пк8] | 1 | 339,9-350,8 |  | ЦУКС | 3 | 24 | [21 empty] | 8/1 | 8/1 | [7 empty] | 8/1
ГОРЬК | МЫЗА путь 10 (9-упор) приемо-отпр. стр. 9 | 10 |  | 1,3 | ЦУКС | 31 | 744 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7
| Итого по: ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ |  |  |  |  | 106 | 1008
ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | ВЕТЛУЖСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [568пк5-570пк5] | II | 568,5-570,5 |  | ИССО | 5 | 10 |  | 2/3 | [5 empty] | 2/3 | [5 empty] | 2/3 | [9 empty] | 2/3 |  |  |  | 2/3
ГОРЬК | ВЕТЛУЖСКАЯ - ШЕМАНИХА путь 1 [570пк8-590пк1] | 1 | 570,8-590,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/250
ГОРЬК | ШЕМАНИХА - УСТА путь 2 [592пк4-613пк3] | 2 | 592,4-613,3 | 24,6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [9 empty] | 3,5/3500
ГОРЬК | ШЕМАНИХА - УСТА путь 1 [592пк4-613пк3] | 1 | 592,4-613,3 | 24,6 | ТР КС | 1 | 3,5 | 3,5/3500
ГОРЬК | УРЕНЬ - АРЬЯ путь 2 [624пк4-634пк3] | 2 | 624,4-634,3 |  | ИССО | 2 | 4 |  |  | 2/5 | [17 empty] | 2/5
ГОРЬК | УРЕНЬ - АРЬЯ путь 1 [624пк4-634пк3] | 1 | 624,4-634,3 | 10,7 | ТР КС | 1 | 3,5 | [30 empty] | 3,5/1600
ГОРЬК | АРЬЯ стр. 1, 17 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
ГОРЬК | АРЬЯ стр. 10, 12, 18, 23, 6, 8 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [6 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | АРЬЯ - ОБХОД путь 1 [636пк2-651пк6] | 1 | 636,2-651,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  | 3/2 | 3/4 |  |  | 3/2
ГОРЬК | АРЬЯ - ОБХОД путь 1 [636пк2-651пк6] | 1 | 636,2-651,6 | 18,6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [14 empty] | 3,5/3100
ГОРЬК | АРЬЯ - ОБХОД путь 2 [636пк2-651пк6] | 2 | 636,2-651,6 | 18,6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [21 empty] | 3,5/3100
ГОРЬК | ОБХОД стр. 1, 10, 13, 19 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 |  | 2/2 |  | 2/2
ГОРЬК | ОБХОД стр. 12, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
ГОРЬК | ШАХУНЬЯ стр. 2, 33, 35, 4, 41, 43, 46, 47, 49, 58 |  |  |  | ППРС | 10 | 10 | 2/2 |  | 3/3 |  |  | 2/2 | 3/3
ГОРЬК | ШАХУНЬЯ стр. 26, 44, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | 2/2 |  |  |  |  | 2/2
ГОРЬК | ТОНШАЕВО стр. 12, 2, 22 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [7 empty] | 3/3
ГОРЬК | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 1 [700пк2-716пк1] | 1 | 700,2-716,1 |  | ИССО | 2 | 4 | [16 empty] | 2/3 | [13 empty] | 2/2
ГОРЬК | ПИЖМА стр. 10, 15, 19, 2, 4, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 9 | 9 | [8 empty] | 3/3 | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2
ГОРЬК | БУРЕПОЛОМ стр. 12, 16, 2 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [13 empty] | 3/3
ГОРЬК | БУРЕПОЛОМ - ШЕРСТКИ путь 1 [736пк2-740пк1] | 1 | 736,2-740,1 | 4 | ТР КС | 2 | 7 | [6 empty] | 3,5/1000 |  | 3,5/1000
ГОРЬК | БУРЕПОЛОМ - ШЕРСТКИ путь 2 [736пк2-740пк1] | 2 | 736,2-740,1 | 4 | ТР КС | 2 | 7 | [13 empty] | 3,5/1000 |  | 3,5/1000
| Итого по: ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 60 | 100
ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-СОРТ стр. 11, 202, 264, 315, 328, 339, 36, 374, 378, 390, 418, 420, 428, 431, 435, 48 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [14 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-МОСК путь I (НМ1А-ЧМ1Б) главный [437пк0-441пк8] | I | 437,0-441,8 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-МОСК путь II (Ч2-НМ2) главный [437пк0-441пк8] | II | 437,0-441,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [5 empty] | 2/2 | 2/4 |  | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-МОСК путь III (Ч3-НМ3) главный [437пк0-440пк7] | III | 437,0-440,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [12 empty] | 2/2 | 2/4
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-МОСК стр. 124, 134, 223, 7, 92 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [12 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-МОСК - ТОЛОКОНЦЕВО путь 1 [441пк8-450пк8] | 1 | 441,8-450,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [15 empty] | 2/2 | 2/4 |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
ГОРЬК | ТОЛОКОНЦЕВО стр. 10, 17, 19, 20, 28, 33 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [27 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ТОЛОКОНЦЕВО - КИСЕЛИХА путь 2 [453пк6-459пк0] | 2 | 453,6-459,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [20 empty] | 2/4 |  |  | 2/4 |  |  |  | 2/4
ГОРЬК | КИСЕЛИХА - КАЛИКИНО путь 1 [461пк2-466пк0] | 1 | 461,2-466,0 |  | ИССО | 9 | 27 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2
ГОРЬК | КИСЕЛИХА - КАЛИКИНО путь 2 [461пк2-467пк6] | 2 | 461,2-467,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [12 empty] | 2/2 | 2/4 |  | 2/2 | 2/4 |  |  | 2/2
ГОРЬК | КАЛИКИНО - ЛИНДА путь 1 [469пк7-475пк3] | 1 | 469,7-475,3 |  | Тек. сод. пути | 7 | 14 | [5 empty] | 2/2 | 2/4 |  | 2/2 | 2/4 |  |  | 2/2 | 2/4 | [5 empty] | 2/2
ГОРЬК | КАЛИКИНО - ЛИНДА путь 2 [469пк7-475пк4] | 2 | 469,7-475,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/4
ГОРЬК | ЛИНДА путь I (Н1-Ч1) главный [475пк3-477пк6] | I | 475,3-477,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [19 empty] | 2/2 | 3/4 |  |  | 3/4
ГОРЬК | ЛИНДА путь II (Н2-Ч2) главный [475пк4-477пк6] | II | 475,4-477,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [27 empty] | 3/4 |  |  | 3/4
ГОРЬК | ЛИНДА - ТАРАСИХА путь 1 [477пк6-485пк7] | 1 | 477,6-485,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/2
ГОРЬК | ЛИНДА - ТАРАСИХА путь 2 [477пк6-485пк7] | 2 | 477,6-485,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/4
ГОРЬК | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 2 [526пк4-547пк4] | 2 | 526,4-547,4 | 20 | ТР КС | 1 | 3,5 | [7 empty] | 3,5/2100
ГОРЬК | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 1 [526пк4-547пк4] | 1 | 526,4-547,4 | 20 | ТР КС | 1 | 3,5 | [14 empty] | 3,5/1800
| Итого по: ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК |  |  |  |  | 57 | 131,5
ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | САРЫЕВО - МСТЕРА путь 2 [286пк1-290пк10] | 2 | 286,1-290,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/2500 | 3/2500
ГОРЬК | ЧУЛКОВО - ГОРОХОВЕЦ путь 1 [344пк5-360пк5] | 1 | 344,5-360,5 |  | Тек. сод. пути | 15 | 30 |  | 2/2 | 2/4 |  |  | 2/2 | 2/4 |  | 2/2 | 2/4 |  |  | 2/2 | 2/4 |  | 2/2 | 2/4 |  |  | 2/2 | 2/4 |  | 2/2 | 2/4 |  |  |  | 2/3
ГОРЬК | ГОРОХОВЕЦ путь I (Н-ЧД) главный [363пк1-363пк10] ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 1 [364пк0-367пк10] | 1, I | 363,1-363,10 364,0-367,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 6 | [14 empty] | 3/2500 | 3/2500
ГОРЬК | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 1 [364пк0-372пк6] | 1 | 364,0-372,6 |  | ИССО | 4 | 8 | 2/5 | [7 empty] | 2/5 | [5 empty] | 2/5 | [5 empty] | 2/5
ГОРЬК | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 2 [364пк2-372пк6] | 2 | 364,2-372,6 |  | ИССО | 2 | 4 | [7 empty] | 2/5 | [7 empty] | 2/5
ГОРЬК | ИЛЬИНО путь I (ЧД-Н) главный [373пк3-373пк7] | I | 373,3-373,7 |  | Р | 1 | 3 | [13 empty] | 3/400
ГОРЬК | СЕЙМА путь I (Н-ЧД) главный [387пк7-392пк6] | I | 387,7-392,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 5,1 | [12 empty] | 2,2/200 |  | 3/200
ГОРЬК | СЕЙМА стр. 15, 22, 26, 28, 32, 42, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [26 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | СЕЙМА путь I (Н-ЧД) главный [388пк9-389пк1] | I | 388,9-389,1 |  | Р | 1 | 3 | [6 empty] | 3/300
ГОРЬК | СЕЙМА - ЖОЛНИНО путь 1 [396пк3-396пк7] | 1 | 396,3-396,7 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/500
ГОРЬК | ЖОЛНИНО путь I (Н-ЧД) главный [397пк4-397пк5] СЕЙМА - ЖОЛНИНО путь 1 [396пк8-397пк4] | 1, I | 396,8-397,4 397,4-397,5 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/800
ГОРЬК | ДЗЕРЖИНСК - ИГУМНОВО путь 1 [409пк9-413пк7] | 1 | 409,9-413,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [6 empty] | 2/150 |  | 2/150
ГОРЬК | ДЗЕРЖИНСК - ИГУМНОВО путь 2 [409пк9-413пк7] | 2 | 409,9-413,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [7 empty] | 2/150 |  | 2/150
ГОРЬК | ДОСКИНО путь Г/Д 18 (п.с. 49-упор) подъездной | Г/Д 18 |  |  | ЦУКС | 1 | 8 |  | 8/1
ГОРЬК | ДОСКИНО путь Г/Д 21 (ст.р.р. 51-ст.р.р. 52) подъездной | Г/Д 21 |  |  | ЦУКС | 1 | 8 |  |  |  | 8/1
ГОРЬК | ДОСКИНО путь Г/Д 18 (п.с. 49-упор) подъездной | Г/Д 18 |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [5 empty] | 8/1
ГОРЬК | ДОСКИНО путь Г/Д 18 (п.с. 49-упор) подъездной | Г/Д 18 |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [7 empty] | 8/1
ГОРЬК | ДОСКИНО путь Г/Д 18 (п.с. 49-упор) подъездной путь Г/Д 21 (ст.р.р. 51-ст.р.р. 52) подъездной | Г/Д 18, Г/Д 21 |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [8 empty] | 8/1
ГОРЬК | ДОСКИНО путь Г/Д 16 (59-Упор) подъездной | Г/Д 16 |  | 0,7 | ЦУКС | 1 | 9 | [16 empty] | 9/773
ГОРЬК | ДОСКИНО путь Г/Д 18 (п.с. 49-упор) подъездной | Г/Д 18 |  | 0,5 | ЦУКС | 1 | 8 | [19 empty] | 8/583
ГОРЬК | ДОСКИНО путь Г/Д 18 (п.с. 49-упор) подъездной | Г/Д 18 |  | 1,1 | ЦУКС | 1 | 10 | [22 empty] | 10/1135
ГОРЬК | ДОСКИНО путь Г/Д 16 (59-Упор) подъездной | Г/Д 16 |  | 0,6 | ЦУКС | 1 | 8 | [26 empty] | 8/671
| Итого по: ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 45 | 158,6
ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | ВТОРОВО путь II (Ч-НД) главный [218пк1-220пк5] ВТОРОВО - ТЕРЕХОВИЦЫ путь 2 [220пк6-227пк9] ТЕРЕХОВИЦЫ путь II (Ч-НД) главный [227пк10-230пк2] | 2, II | 218,1-220,5 220,6-227,9 227,10-230,2 | 12,1 | ППВ пути | 4 | 10 |  | 2,5/1510 |  |  |  | 2,5/1510 |  | 2,5/1510 |  | 2,5/1530
ГОРЬК | ВЛАДИМИР путь II (Ч-НД) главный [190пк1-190пк7] путь 5 (72-175/177) приемо-отпр. | 5, II | 190,1-190,7 | 1,1 | ЦУКС | 1 | 6 | [15 empty] | 6/1171
ГОРЬК | ВЛАДИМИР путь II (Ч-НД) главный [190пк1-190пк7] путь 5 (72-175/177) приемо-отпр. | 5, II | 190,1-190,7 |  | Строит. | 15 | 180 | 12/10 |  | 12/10 |  | 12/10 |  | 12/10 |  | 12/10 |  | 12/10 |  | 12/10 |  | 12/10 |  | 12/10 |  | 12/10 |  | 12/10 |  | 12/10 |  | 12/10 |  | 12/10 |  | 12/10
ГОРЬК | ВЛАДИМИР путь 25 (301-упор) вытяжной | 25 |  |  | ИССО | 3 | 6 | [15 empty] | 2/5 | [6 empty] | 2/5 | [7 empty] | 2/5
ГОРЬК | ВЛАДИМИР путь II (Ч-НД) главный [189пк4-190пк7] путь 28 (36-66) прочий путь 34А (6-26) ходовой | 28, 34А, II | 189,4-190,7 | 1,5 | ТР КС | 3 | 9 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3
ГОРЬК | КОЛОКША - ЮРЬЕВЕЦ путь 1 [176пк5-179пк4] | 1 | 176,5-179,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 10 |  | 2/2 | 3/4 |  |  | 2/2 | 3/2
ГОРЬК | КОЛОКША - ЮРЬЕВЕЦ путь 2 [176пк5-179пк4] | 2 | 176,5-179,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [8 empty] | 2/2 | 2/4 |  |  | 2/2 | 2/4 |  | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | УНДОЛ - КОЛОКША путь 1 [162пк6-172пк7] | 1 | 162,6-172,7 |  | ИССО | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1
ГОРЬК | УНДОЛ - КОЛОКША путь 1 [162пк6-172пк7] | 1 | 162,6-172,7 |  | Эксп. КС | 2 | 6 | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
ГОРЬК | УНДОЛ - КОЛОКША путь 2 [162пк6-172пк7] | 2 | 162,6-172,7 |  | Эксп. КС | 2 | 6 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3
ГОРЬК | ПЕТУШКИ путь I (ЧД-Н) главный [123пк0-127пк4] | I | 123,0-127,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  | 2/2 | 2/4 |  |  | 2/2 | 2/2
| Итого по: ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 45 | 256
ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I стр. 128, 130, 154, 33, 39, 43, 49, 51, 6 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 |  | 1/1 |  |  |  | 1/1 |  |  | 2/2 |  |  |  | 1/1 | [6 empty] | 1/1 | [6 empty] | 1/1 |  |  | 1/1
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [870пк4-887пк5] | 1 | 870,4-887,5 |  | ИССО | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 2 [870пк2-887пк5] | 2 | 870,2-887,5 |  | ИССО | 1 | 2,1 | [25 empty] | 2,2/4
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [870пк4-887пк5] | 1 | 870,4-887,5 |  | ИССО | 3 | 9 | [6 empty] | 3/15 | [11 empty] | 3/15 |  | 3/15
ГОРЬК | МАРАДЫКОВСКИЙ стр. 11, 12, 14, 17 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [27 empty] | 2/2 |  | 2/2
ГОРЬК | БЫСТРЯГИ стр. 1, 10, 2, 4, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [9 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2
ГОРЬК | БЫСТРЯГИ стр. 5, 7 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 5 | [6 empty] | 2,5/1 | [6 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ШАЛЕГОВО стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2
ГОРЬК | ОРИЧИ путь 4 (4-15) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/50
ГОРЬК | ОРИЧИ стр. 18, 3, 6, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | 1/1
ГОРЬК | ОРИЧИ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [913пк6-916пк2] | I | 913,6-916,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/150 |  |  | 4/150
ГОРЬК | ОРИЧИ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [913пк6-916пк2] | I | 913,6-916,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/200
ГОРЬК | ОРИЧИ - СТРИЖИ путь 1 [921пк7-922пк5] | 1 | 921,7-922,5 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/800
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО стр. 16 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [16 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО стр. 316 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [20 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО стр. 18 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [13 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО стр. 20 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [9 empty] | 8/1 |  |  | 2
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО стр. 30 |  |  |  | Ксп | 1 | 2 | 2
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО стр. 36 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 |  |  | 8/1 |  |  | 2
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО стр. 54 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [6 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО путь III АП (ЧД-ст.р/р 16) главный [937пк2-937пк6] | III АП | 937,2-937,6 |  | Р | 1 | 3 | [23 empty] | 3/400
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО путь III АП (ЧД-ст.р/р 16) главный [937пк2-937пк6] | III АП | 937,2-937,6 |  | Р | 1 | 3 | [27 empty] | 3/400
ГОРЬК | ЮМА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
| Итого по: ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ |  |  |  |  | 53 | 133,1
ГОРЬК 302 СУСОЛОВСКИЙ
ГОРЬК | ВЕЛИКАЯ - ПАХАРЬ путь 1 [92пк7-102пк4] | 1 | 92,7-102,4 |  | ИССО | 9 | 27 |  | 3/2 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2
ГОРЬК | ПИНЮГ путь I (Ч-Н) главный [243пк1-243пк3] | I | 243,1-243,3 | 0,3 | РП | 1 | 4 | [22 empty] | 4/300
ГОРЬК | ПИНЮГ - ОКТЯБРЬСКИЙ путь 1 [243пк3-251пк0] | 1 | 243,3-251,0 | 7,8 | РП | 6 | 36 |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/1100 |  |  |  | 6/1100
ГОРЬК | БУМАЖНЫЙ - СУСОЛОВКА путь 1 [316пк1-324пк5] | 1 | 316,1-324,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/400 |  |  |  | 3/400
| Итого по: ГОРЬК 302 СУСОЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 18 | 73
ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ
ГОРЬК | ПОЗДИНО путь 10 (38-упор) спец. путь 11 (36-М20) соединит. стр. 38 | 10, 11 |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [6 empty] | 10/1
ГОРЬК | ПОЗДИНО путь 11 (36-М20) соединит. стр. 36 | 11 |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [8 empty] | 10/1
ГОРЬК | ПОЗДИНО путь 3 (14-15) приемо-отпр. стр. 34 | 3 |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [13 empty] | 10/1
ГОРЬК | ПОЗДИНО путь 3 (14-15) приемо-отпр. стр. 32 | 3 |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
ГОРЬК | ПОЗДИНО путь 3 (14-15) приемо-отпр. | 3 |  | 0 | ЦУКС | 1 | 8 | [15 empty] | 8/0,5
ГОРЬК | ПОЗДИНО путь 3 (14-15) приемо-отпр. | 3 |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [23 empty] | 10/1
ГОРЬК | ПОЗДИНО путь 3 (14-15) приемо-отпр. | 3 |  | 0 | ЦУКС | 1 | 8 | [27 empty] | 8/0,1
ГОРЬК | ПОЗДИНО путь I (ЧК-Н) главный [967пк1-967пк3] стр. 14, 24 | I | 967,1-967,3 |  | ЦУКС | 2 | 16 | [29 empty] | 8/1 | 8/1
ГОРЬК | ПОЗДИНО путь II (28-НД) главный [967пк1-967пк5] путь 5 (34-упор) вытяжной | 5, II | 967,1-967,5 | 0,8 | Строит. | 4 | 8 | [21 empty] | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  | 2/0,1
ГОРЬК | ПОЛОЙ - БУМКОМБИНАТ путь 1 [981пк1-981пк9] | 1 | 981,1-981,9 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/800
ГОРЬК | БУМКОМБИНАТ - ПРОСНИЦА путь 1 [994пк1-996пк8] | 1 | 994,1-996,8 | 2,8 | ППВ пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/2800
ГОРЬК | ПРОСНИЦА - АРДАШИ путь 1 [1004пк5-1028пк0] | 1 | 1004,5-1028,0 | 15,8 | ППВ пути | 4 | 16 |  |  | 4/4000 |  |  |  | 4/4000 |  |  | 4/4000 |  |  |  | 4/3890
ГОРЬК | ПРОСНИЦА - АРДАШИ путь 1 [1007пк5-1008пк3] | 1 | 1007,5-1008,3 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/800
ГОРЬК | АРДАШИ путь 4 (8-5) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/100
ГОРЬК | АРДАШИ путь I (ЧД-Н) главный [1028пк1-1030пк3] | I | 1028,1-1030,3 | 1,6 | ППВ пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1650
ГОРЬК | АРДАШИ путь II (Ч-НД) главный [1028пк6-1030пк3] | II | 1028,6-1030,3 | 1,4 | ППВ пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1400
ГОРЬК | АРДАШИ - ЗУЕВКА путь 2 [1030пк3-1057пк7] | 2 | 1030,3-1057,7 | 1,5 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  | 2/720 |  |  |  | 2/800
ГОРЬК | АРДАШИ - ЗУЕВКА путь 2 [1030пк3-1057пк7] | 2 | 1030,3-1057,7 | 0,9 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  | 2/500 |  |  | 2/430
ГОРЬК | АРДАШИ - ЗУЕВКА путь 2 [1039пк1-1044пк10] | 2 | 1039,1-1044,10 | 6 | ППВ пути | 2 | 6 | [16 empty] | 3/3000 |  |  |  | 3/3000
ГОРЬК | АРДАШИ - ЗУЕВКА путь 2 [1045пк9-1050пк10] | 2 | 1045,9-1050,10 | 5,2 | ППВ пути | 2 | 6 | [27 empty] | 3/2600 |  |  | 3/2600
ГОРЬК | АРДАШИ - ЗУЕВКА путь 2 [1030пк4-1030пк10] | 2 | 1030,4-1030,10 | 0,7 | ППВ пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/700
ГОРЬК | АРДАШИ - ЗУЕВКА путь 2 [1030пк3-1057пк7] | 2 | 1030,3-1057,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [9 empty] | 2/200 |  |  |  | 2/150
ГОРЬК | КОСА - ФАЛЕНКИ путь 1 [1071пк3-1091пк5] | 1 | 1071,3-1091,5 | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [5 empty] | 2/600 |  |  |  | 2/600
ГОРЬК | КОСА - ФАЛЕНКИ путь 2 [1071пк3-1091пк4] | 2 | 1071,3-1091,4 | 0,7 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [8 empty] | 2/350 | [7 empty] | 2/350
ГОРЬК | КОСА - ФАЛЕНКИ путь 2 [1071пк3-1091пк4] | 2 | 1071,3-1091,4 | 6 | ТР КС | 2 | 7 | 3,5/600 | [22 empty] | 3,5/600
ГОРЬК | КОСА - ФАЛЕНКИ путь 2 [1071пк3-1091пк4] | 2 | 1071,3-1091,4 |  | ИССО | 5 | 37 | [13 empty] | 7/37 |  |  | 7/37 |  |  |  | 7/37 |  |  | 8 |  |  |  | 8
ГОРЬК | ФАЛЕНКИ - ЯР путь 2 [1093пк5-1104пк1] | 2 | 1093,5-1104,1 | 10,4 | КРН | 1 | 6 | [30 empty] | 6
ГОРЬК | КОЖИЛЬ - ГЛАЗОВ путь 1 [1150пк6-1151пк3] | 1 | 1150,6-1151,3 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/700
ГОРЬК | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 2 [1168пк4-1187пк7] | 2 | 1168,4-1187,7 | 15,9 | ППВ пути | 4 | 16 | [16 empty] | 4/4000 |  |  |  | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000 |  |  | 4/3900
ГОРЬК | СТАЛЬНАЯ - ОЗЕРНИЦА-КИР путь 1 [62пк6-73пк6] | 1 | 62,6-73,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/100
ГОРЬК | ЯР - СТАЛЬНАЯ путь 1 [3пк4-60пк6] | 1 | 3,4-60,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/200
ГОРЬК | ЧЕПЕЦКАЯ путь 2 (37-изост) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/300
| Итого по: ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ |  |  |  |  | 54 | 249
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
ГОРЬК | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 2 [1168пк4-1187пк7] | 2 | 1168,4-1187,7 | 15,9 | ППВ пути | 4 | 16 | [16 empty] | 4/4000 |  |  |  | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000 |  |  | 4/3900
ГОРЬК | БАЛЕЗИНО путь II (НД-М-105) главный [1193пк3-1195пк8] | II | 1193,3-1195,8 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/2500
ГОРЬК | БАЛЕЗИНО - ШУР путь 2 [1195пк9-1207пк0] | 2 | 1195,9-1207,0 | 11,2 | ППВ пути | 3 | 12 |  |  | 4/4000 |  |  |  | 4/4000 |  |  | 4/3200
ГОРЬК | ШУР путь II (Ч-НД) главный [1207пк1-1207пк6] | II | 1207,1-1207,6 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/600
| Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 33
ГОРЬК 323 ШАХУНСКИЙ КИРОВСКИЙ
ГОРЬК | ЕЖИХА стр. 18, 20, 24 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [16 empty] | 1/1 |  |  |  |  | 2/2
ГОРЬК | ИГОТИНО стр. 1, 18, 3 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [17 empty] | 1/1 |  |  | 2/2
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ II стр. 13, 14, 44 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [23 empty] | 2/2 | 1/1
| Итого по: ГОРЬК 323 ШАХУНСКИЙ КИРОВСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 9
ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ
ГОРЬК | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 1 [630пк2-665пк5] | 1 | 630,2-665,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 18 |  |  | 2/4 |  |  |  | 2/4 |  |  | 2/6 |  |  |  | 2/4 |  |  | 2/6 |  |  |  | 2/6 |  |  | 2/6 |  |  |  | 2/6 |  |  | 2/5
ГОРЬК | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 1 [630пк2-665пк5] | 1 | 630,2-665,5 |  | ИССО | 4 | 12 | [13 empty] | 3/38 | [9 empty] | 3/38 |  |  |  | 3/38 |  |  | 3/38
ГОРЬК | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 1 [664пк2-665пк1] | 1 | 664,2-665,1 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/800
ГОРЬК | КАНАШ стр. 10, 12, 14, 299, 317, 325, 327, 339, 34, 345 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [14 empty] | 3/3 | [9 empty] | 3/3
ГОРЬК | КАНАШ стр. 16, 18, 215, 22, 281, 30, 315, 323, 44 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [21 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
ГОРЬК | ШОРКИСТРЫ путь I (ЧД-Н) главный [691пк1-693пк3] | I | 691,1-693,3 | 3,3 | ППВ пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/3300
ГОРЬК | ШОРКИСТРЫ стр. 14, 20, 5, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 |  |  |  |  | 1/1 |  |  |  |  | 2/2 |  | 2/2
ГОРЬК | ШОРКИСТРЫ - УРМАРЫ путь 1 [695пк5-696пк3] | 1 | 695,5-696,3 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/796
ГОРЬК | ШОРКИСТРЫ - УРМАРЫ путь 1 [702пк7-703пк5] | 1 | 702,7-703,5 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/799
ГОРЬК | УРМАРЫ стр. 11, 23 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
ГОРЬК | ТЮРЛЕМА - СВИЯЖСК путь 2 [736пк1-736пк6] | 2 | 736,1-736,6 |  | Р | 1 | 3 | [23 empty] | 3/525
ГОРЬК | СВИЯЖСК путь I (ЧД-Н) главный [751пк10-753пк4] СВИЯЖСК - ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ путь 1 [753пк4-754пк5] | 1, I | 751,10-753,4 753,4-754,5 | 3,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/3500
ГОРЬК | СВИЯЖСК путь II (Ч-НД) главный [752пк7-753пк1] | II | 752,7-753,1 |  | Р | 1 | 3 |  |  | 3/376
ГОРЬК | СВИЯЖСК - ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ путь 2 [754пк10-754пк10] | 2 | 754,10-754,10 |  | ИССО | 4 | 8 | [5 empty] | 2/10 |  | 2/10 | [11 empty] | 2/10 |  | 2/10
ГОРЬК | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ - ВАСИЛЬЕВО путь 1 [760пк9-767пк7] | 1 | 760,9-767,7 | 1 | ТР КС | 1 | 3,5 | 3,5/500
ГОРЬК | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ - ВАСИЛЬЕВО путь 2 [760пк9-767пк7] | 2 | 760,9-767,7 | 1 | ТР КС | 1 | 3,5 | [7 empty] | 3,5/500
ГОРЬК | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ - ВАСИЛЬЕВО путь 3 [760пк9-767пк7] | 3 | 760,9-767,7 | 1 | ТР КС | 1 | 3,5 | [24 empty] | 3,5/500
ГОРЬК | ЮДИНО путь 9 (330-335) сортиров. | 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/200
ГОРЬК | ЮДИНО путь 8 (331-11) сортиров. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [13 empty] | 6/150 | 6/150
ГОРЬК | ЮДИНО - ВОССТАНИЕ путь 1 [785пк7-786пк4] | 1 | 785,7-786,4 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/800
| Итого по: ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ |  |  |  |  | 48 | 113,5
ГОРЬК 402 КИЗНЕРСКИЙ
ГОРЬК | ЮДИНО - ВОССТАНИЕ путь 1 [785пк7-786пк4] | 1 | 785,7-786,4 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/800
ГОРЬК | ДЕРБЫШКИ стр. 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 24, 32, 7 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [6 empty] | 2/2 |  | 1/1
ГОРЬК | КОИНСАР - КУКМОР путь 2 [910пк4-928пк1] | 2 | 910,4-928,1 |  | Тек. сод. пути | 7 | 15 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 3/4
ГОРЬК | КУКМОР стр. 3, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | 2/2 | 1/1
ГОРЬК | КУКМОР - ВЯТСКИЕ ПОЛ путь 1 [930пк4-938пк0] | 1 | 930,4-938,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [16 empty] | 3/2 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2 | [6 empty] | 3/4
ГОРЬК | ВЯТСКИЕ ПОЛ стр. 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 24, 29, 3, 4, 40, 42, 46, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 |  |  | 2/2 | [13 empty] | 2/2 | [12 empty] | 2/2
ГОРЬК | НОВОЕ АРАКЧИНО стр. 4, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [12 empty] | 2/2
ГОРЬК | КАЗАНЬ стр. 10 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 |  |  | 8/1 | 2
ГОРЬК | КАЗАНЬ стр. 214 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [6 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | КАЗАНЬ стр. 218 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [9 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | КАЗАНЬ стр. 220 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [13 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | КАЗАНЬ стр. 222 |  |  |  | Ксп | 2 | 10 | [16 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | ВАХИТОВО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
| Итого по: ГОРЬК 402 КИЗНЕРСКИЙ |  |  |  |  | 37 | 96
ГОРЬК 403 КИЛЬДУРАЗСКИЙ
ГОРЬК | ЕЛХОВО стр. 3, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
ГОРЬК | БУРУНДУКИ - ЕЛХОВО путь 1 [141пк5-141пк5] | 1 | 141,5-141,5 |  | ИССО | 1 | 2 | [26 empty] | 2/10
ГОРЬК | БУРУНДУКИ стр. 1, 12, 2, 3, 6 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [19 empty] | 2/2 | 3/3
ГОРЬК | БЮРГАНЫ - БУРУНДУКИ путь 1 [129пк4-129пк4] | 1 | 129,4-129,4 |  | ИССО | 1 | 2 | [14 empty] | 2/10
ГОРЬК | БЮРГАНЫ - БУРУНДУКИ путь 1 [125пк1-134пк10] | 1 | 125,1-134,10 | 10 | ППВ пути | 4 | 12 | 3/2500 | 3/2500 | 3/2500 |  |  | 3/2500
ГОРЬК | КИЛЬДУРАЗЫ путь I (Н-Ч) главный [88пк1-88пк6] КИЛЬДУРАЗЫ - ЛОЩИ путь 1 [88пк6-99пк3] | 1, I | 88,1-88,6 88,6-99,3 | 11,3 | ППВ пути | 5 | 15 | [8 empty] | 3/2260 | 3/2260 |  |  |  | 3/2260 | 3/2260 | 3/2260
ГОРЬК | КИЛЬДУРАЗЫ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 2 | 2
ГОРЬК | КИЛЬДУРАЗЫ стр. 1, 15, 2, 4 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [26 empty] | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | КАРАТУН стр. 1, 10, 3, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [30 empty] | 2/2
ГОРЬК | КУБНЯ - КУЛАНГА путь 1 [39пк0-46пк9] КУЛАНГА путь I (Н-Ч) главный [46пк9-46пк10] | 1, I | 39,0-46,9 46,9-46,10 | 8 | ППВ пути | 4 | 12 | [20 empty] | 3/2000 | 3/2000 | 3/2000 | 3/2000
ГОРЬК | АЛБАБА путь I (Н-Ч) главный [29пк1-29пк3] АЛБАБА - КУБНЯ путь 1 [29пк3-37пк2] | 1, I | 29,1-29,3 29,3-37,2 | 3 | ППВ пути | 2 | 4 | [17 empty] | 2/1500 | 2/1500
ГОРЬК | ЧЕБОКСАРЫ 2 (ПОСТ 9 КМ) - Н-ЧЕБОКСАРСК путь 1 [2пк1-25пк8] | 1 | 2,1-25,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/250
ГОРЬК | ИЛЕТЬ - ШЕЛАНГЕР путь 1 [38пк1-51пк6] | 1 | 38,1-51,6 |  | ИССО | 1 | 4 | [15 empty] | 4/20
ГОРЬК | АКСАМАТОВО стр. 12, 13, 15, 19, 33, 38, 40 |  |  |  | ППРС | 7 | 7 | [6 empty] | 3/3 | 4/4
ГОРЬК | НОЛЬКА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
ГОРЬК | ЯРАНСК стр. 16, 34, 7 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [5 empty] | 3/3
| Итого по: ГОРЬК 403 КИЛЬДУРАЗСКИЙ |  |  |  |  | 44 | 83
ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ
ГОРЬК | КИЗНЕР - САРКУЗ путь 1 [977пк8-994пк7] | 1 | 977,8-994,7 | 17,7 | КРН | 7 | 119 |  |  | 17 |  |  |  | 17/2400 |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | 17/2400 |  |  |  | 17 |  |  | 17
ГОРЬК | КИЗНЕР - САРКУЗ путь 1 [977пк7-994пк6] | 1 | 977,7-994,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 3/300 |  |  | 3/390
ГОРЬК | КИЗНЕР - САРКУЗ путь 1 [986пк1-990пк2] | 1 | 986,1-990,2 | 4,2 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/4200
ГОРЬК | КИЗНЕР - САРКУЗ путь 1 [992пк6-994пк6] САРКУЗ путь I (ЧД-Н) главный [994пк6-996пк5] | 1, I | 992,6-994,6 994,6-996,5 | 4 | ППВ пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4000
ГОРЬК | САРКУЗ путь I (ЧД-Н) главный [995пк3-996пк6] | I | 995,3-996,6 | 1,1 | КРН | 1 | 6 | [13 empty] | 6
ГОРЬК | ЛЮГА путь I (ЧД-Н) главный [1010пк1-1010пк5] САРКУЗ - ЛЮГА путь 1 [1001пк6-1010пк0] | 1, I | 1001,6-1010,0 1010,1-1010,5 | 9 | ППВ пути | 7 | 14 | [17 empty] | 2/1285 | 2/1285 | 2/1285 |  | 2/1285 | 2/1285 |  | 2/1285 | 2/1290
ГОРЬК | МОЖГА путь I (ЧД-Н) главный [1029пк5-1030пк0] МОЖГА - ПЫЧАС путь 1 [1030пк0-1040пк5] | 1, I | 1029,5-1030,0 1030,0-1040,5 | 11,1 | ППВ пути | 3 | 6 | [5 empty] | 2/1850 |  | 2/1850 | 2/1850
ГОРЬК | МОЖГА - ПЫЧАС путь 2 [1030пк0-1044пк8] | 2 | 1030,0-1044,8 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/90
ГОРЬК | ПЫЧАС - КАРАМБАЙ путь 1 [1047пк0-1057пк3] | 1 | 1047,0-1057,3 | 0,9 | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [16 empty] | 3/460 |  | 2/500
ГОРЬК | КАРАМБАЙ - УРОМ путь 2 [1059пк8-1067пк3] | 2 | 1059,8-1067,3 | 44 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/11000 |  |  | 3/11000
ГОРЬК | УРОМ путь II (Ч-НД) главный [1069пк2-1069пк5] УРОМ - АГРЫЗ путь 2 [1069пк5-1077пк2] | 2, II | 1069,2-1069,5 1069,5-1077,2 | 7,9 | ППВ пути | 2 | 4 | [10 empty] | 2/1975 | 2/1975
ГОРЬК | УРОМ - АГРЫЗ путь 1 [1069пк6-1087пк1] | 1 | 1069,6-1087,1 | 76 | Тек. сод. пути | 7 | 24,5 | [9 empty] | 3,5/9500 |  |  |  | 3,5/9500 |  |  | 3,5/9500 |  |  |  | 3,5/9500 |  |  | 3,5/9500 |  |  |  | 3,5/9500 |  |  | 3,5/9500
ГОРЬК | УРОМ - АГРЫЗ путь 1 [1076пк1-1084пк10] | 1 | 1076,1-1084,10 | 7 | ППВ пути | 3 | 6 | [26 empty] | 2/1166 |  | 2/1166 | 2/1166
| Итого по: ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ |  |  |  |  | 39 | 206,5
ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ
ГОРЬК | ЧАД путь I (ЧД-Н) главный [1385пк1-1387пк6] | I | 1385,1-1387,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/100
ГОРЬК | ЧАД - ЧЕРНАЯ РЕЧКА путь 1 [1387пк6-1401пк7] путь 2 [1387пк6-1401пк7] | 1, 2 | 1387,6-1401,7 |  | Эксп. КС | 1 | 1 | [9 empty] | 1/10
ГОРЬК | ЧАД - ЧЕРНАЯ РЕЧКА путь 2 [1387пк6-1401пк7] | 2 | 1387,6-1401,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/100
ГОРЬК | КРАСНОУФИМСК путь II (Ч-НД) главный [1430пк9-1435пк3] | II | 1430,9-1435,3 |  | Эксп. КС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/10
ГОРЬК | АФАНАСЬЕВСКИЙ - КЛЮЧЕВАЯ путь 1 [1489пк10-1490пк7] | 1 | 1489,10-1490,7 |  | Р | 1 | 4 | [29 empty] | 4/700
ГОРЬК | КЛЮЧЕВАЯ - КЛЕНОВСКИЙ путь 2 [1495пк9-1506пк7] | 2 | 1495,9-1506,7 | 2,4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [16 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800
ГОРЬК | КЛЮЧЕВАЯ - КЛЕНОВСКИЙ путь 2 [1495пк9-1506пк7] | 2 | 1495,9-1506,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/200 |  |  | 4/100
ГОРЬК | КЛЕНОВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный | I |  | 1,6 | РС | 1 | 15 | [27 empty] | 15/1600
ГОРЬК | КЛЕНОВСКИЙ - БИСЕРТСК З-Д путь 1 [1508пк8-1520пк4] | 1 | 1508,8-1520,4 | 11,4 | РС | 6 | 90 | [6 empty] | 15/2000 |  |  | 15/2000 |  |  |  | 15/2000 |  |  | 15/2000 |  |  |  | 15/2000 |  |  | 15/1463
ГОРЬК | КЛЕНОВСКИЙ - БИСЕРТСК З-Д путь 2 [1508пк7-1533пк9] | 2 | 1508,7-1533,9 | 1,8 | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [6 empty] | 3/500 |  |  | 3/500 |  |  |  | 4/800
| Итого по: ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 23 | 162
ГОРЬК 503 ИГРИНСКИЙ
ГОРЬК | ЛУДЗЯ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 2 | 16 | [27 empty] | 8 |  |  | 8/1
ГОРЬК | КЕКОРАН путь I (Н-Ч) главный | I |  | 0,3 | РП | 1 | 2 |  | 2
ГОРЬК | ПАСТУХОВО - КЕКОРАН путь 1 [84пк1-91пк7] | 1 | 84,1-91,7 | 7,5 | РП | 2 | 8 |  | 4 | [6 empty] | 4
ГОРЬК | ИЖБОБЬЯ - ТЕРСИ путь 1 [11пк7-12пк5] | 1 | 11,7-12,5 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/738
ГОРЬК | ИЖБОБЬЯ - ТЕРСИ путь 1 [11пк7-12пк5] | 1 | 11,7-12,5 |  | Р | 1 | 4 | [8 empty] | 4/738
ГОРЬК | ВОЖОЙ - БОЛГУРЫ путь 1 [54пк4-74пк3] | 1 | 54,4-74,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [6 empty] | 6/100 |  |  | 6/100
| Итого по: ГОРЬК 503 ИГРИНСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 46
ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ
ГОРЬК | САРАПУЛ - АРМЯЗЬ путь 1 [1148пк5-1149пк3] | 1 | 1148,5-1149,3 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/800
ГОРЬК | САРАПУЛ - АРМЯЗЬ путь 1 [1152пк2-1153пк0] | 1 | 1152,2-1153,0 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/800
ГОРЬК | АРМЯЗЬ - ШОЛЬЯ путь 1 [1163пк2-1164пк0] ШОЛЬЯ путь I (ЧД-Н) главный [1164пк0-1164пк0] | 1, I | 1163,2-1164,0 1164,0-1164,0 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/800
ГОРЬК | КАМБАРКА - АМЗЯ путь 1 [1190пк8-1190пк8] | 1 | 1190,8-1190,8 |  | ИССО | 3 | 6 | 2/10 |  | 2/10 |  |  |  | 2/10
ГОРЬК | ЯНАУЛ - РАБАК путь 1 [1242пк7-1243пк1] | 1 | 1242,7-1243,1 |  | Р | 1 | 3 | [16 empty] | 3/401
ГОРЬК | ТРУН - ЩУЧЬЕ ОЗ путь 2 [1340пк6-1341пк3] | 2 | 1340,6-1341,3 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/607
ГОРЬК | ТРУН - ЩУЧЬЕ ОЗ путь 2 [1341пк3-1341пк8] | 2 | 1341,3-1341,8 |  | Р | 1 | 3 | [23 empty] | 3/592
ГОРЬК | ЩУЧЬЕ ОЗ путь I (ЧД-Н) главный [1345пк5-1347пк4] | I | 1345,5-1347,4 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/200
| Итого по: ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 10 | 32
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:34 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Ноябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Горьковская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11
ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ
ГОРЬК | ТОРФОПРОДУКТ путь I (Чд-Н) главный [186пк1-186пк4] | I | 186,1-186,4 | 0,3 | КРН | 1 | 22 |  |  |  | 22/340
ГОРЬК | ТОРФОПРОДУКТ - НЕЧАЕВСКАЯ путь 1 [186пк5-196пк2] | 1 | 186,5-196,2 | 9,6 | КРН | 1 | 22 |  |  |  | 22
ГОРЬК | НЕЧАЕВСКАЯ путь I (Чд-Н) главный | I |  | 0,2 | КРН | 1 | 22 | [6 empty] | 22/203
ГОРЬК | МУРОМ I путь II (Ч-Нд) главный [285пк5-290пк3] | II | 285,5-290,3 | 3,9 | ППВ пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/3900
ГОРЬК | ВЕЛЕТЬМА - РОДЯКОВО путь 1 [312пк9-321пк4] | 1 | 312,9-321,4 |  | ИССО | 8 | 24 |  |  |  |  | 3/8 |  | 3/8 |  |  |  | 3/8 |  |  | 3/8 |  |  |  | 3/8 |  |  | 3/8 |  |  |  | 3/8 |  |  | 3/8
ГОРЬК | РОДЯКОВО - ТЕША путь 1 [323пк5-341пк2] | 1 | 323,5-341,2 |  | ИССО | 2 | 18 | [14 empty] | 9/1 | [6 empty] | 9/1
ГОРЬК | РОДЯКОВО - ТЕША путь 2 [323пк5-341пк2] | 2 | 323,5-341,2 |  | ИССО | 2 | 18 |  |  |  |  | 9/1 |  |  | 9/1
| Итого по: ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ |  |  |  |  | 16 | 130
ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ
ГОРЬК | ВАДОК - ПЕРЕВОЗСКАЯ путь 1 [444пк8-461пк2] | 1 | 444,8-461,2 |  | ИССО | 4 | 8 |  |  |  |  | 2/5 | [5 empty] | 2/5 | [5 empty] | 2/5 | [7 empty] | 2/5
ГОРЬК | ВАДОК - ПЕРЕВОЗСКАЯ путь 2 [444пк8-461пк2] | 2 | 444,8-461,2 |  | ИССО | 4 | 8 | [13 empty] | 2/5 |  |  |  | 2/5 | [5 empty] | 2/5 |  |  |  | 2/5
ГОРЬК | КАМЕНИЩЕ - ТАРТАЛЕЙ путь 1 [511пк6-512пк3] | 1 | 511,6-512,3 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/800
ГОРЬК | АНДОСОВО - ПИЛЬНА путь 1 [547пк3-556пк3] | 1 | 547,3-556,3 |  | ИССО | 6 | 36 | [6 empty] | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/5 |  |  |  | 6/5
ГОРЬК | ПИЛЬНА - КНЯЖИХА путь 1 [563пк9-564пк6] | 1 | 563,9-564,6 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/800
ГОРЬК | КНЯЖИХА путь I (ЧД-Н) главный [565пк9-566пк7] | I | 565,9-566,7 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/800
ГОРЬК | ШУМЕРЛЯ - ВУРНАРЫ путь 1 [595пк8-596пк5] | 1 | 595,8-596,5 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/800
ГОРЬК | ШУМЕРЛЯ - ВУРНАРЫ путь 1 [617пк9-618пк6] | 1 | 617,9-618,6 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/800
ГОРЬК | ШУМЕРЛЯ - ВУРНАРЫ путь 1 [622пк10-623пк8] | 1 | 622,10-623,8 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/800
ГОРЬК | ВУРНАРЫ путь II (Ч-НД) главный [629пк10-630пк2] ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [630пк2-630пк8] | 2, II | 629,10-630,2 630,2-630,8 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/800
| Итого по: ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ |  |  |  |  | 21 | 80
ГОРЬК 103 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ МУРОМСКИЙ
ГОРЬК | ПЕШЕЛАНЬ - АРЗАМАС I путь 1 [215пк9-230пк4] | 1 | 215,9-230,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/5 | 3/5
ГОРЬК | ШАТКИ - ПЕШЕЛАНЬ путь 1 [199пк3-214пк2] | 1 | 199,3-214,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/5
ГОРЬК | КЕМЛЯ - УЖОВКА путь 1 [94пк4-118пк7] | 1 | 94,4-118,7 |  | ИССО | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/15 |  |  |  |  | 4/15
| Итого по: ГОРЬК 103 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ МУРОМСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 17
ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ
ГОРЬК | ПОСТ 9 КМ - ОКСКАЯ путь 1 [11пк3-11пк8] | 1 | 11,3-11,8 |  | Р | 1 | 3 | [10 empty] | 3/500
ГОРЬК | РЗД 296 КМ путь I (Ч-Н) главный [295пк4-297пк4] ШОНИХА путь I (Ч-Н) главный [290пк2-290пк4] ШОНИХА - РЗД 296 КМ путь 1 [290пк4-295пк4] | 1, I | 290,2-290,4 290,4-295,4 295,4-297,4 | 6,9 | КРН | 7 | 70 | 10/1000 |  | 10/914 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
ГОРЬК | СЕЧУГА стр. 1, 3 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 5 | [17 empty] | 2,5/1 |  | 2,5/1
ГОРЬК | ПОЛОГОВКА стр. 1, 2, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
ГОРЬК | РОЙКА путь I (Н1-Ч1) главный [338пк0-338пк3] | I | 338,0-338,3 |  | Р | 1 | 2 | [6 empty] | 2/209
ГОРЬК | РОЙКА путь IРойкаЗ (М1-Нк) главный [1пк2-1пк5] РОЙКА - КСТОВО путь 1 [1пк5-1пк5] | 1, IРойкаЗ | 1,2-1,5 1,5-1,5 |  | Р | 1 | 2 | [24 empty] | 2/225
ГОРЬК | РОЙКА путь IРойкаЗ (М1-Нк) главный [1пк5-1пк5] РОЙКА - КСТОВО путь 1 [1пк5-2пк1] | 1, IРойкаЗ | 1,5-1,5 1,5-2,1 |  | Р | 1 | 3 | [27 empty] | 3/603
ГОРЬК | РОЙКА - КСТОВО путь 1 [1пк5-2пк5] | 1 | 1,5-2,5 |  | ЦУКС | 2 | 16 |  |  | 8/1 | 8/1
ГОРЬК | РОЙКА - КСТОВО путь 1 [1пк5-9пк8] | 1 | 1,5-9,8 | 2,4 | ЦУКС | 2 | 16 | [5 empty] | 8/1220 |  |  |  | 8/1205
ГОРЬК | РОЙКА - КСТОВО путь 1 [1пк5-9пк8] | 1 | 1,5-9,8 | 1,9 | ЦУКС | 2 | 12 | [10 empty] | 6/1000 | 6/900
ГОРЬК | РОЙКА - КСТОВО путь 1 [1пк5-9пк8] | 1 | 1,5-9,8 | 2,4 | ЦУКС | 2 | 20 | [12 empty] | 10/1200 |  | 10/1225
ГОРЬК | РОЙКА - КСТОВО путь 1 [1пк5-9пк8] | 1 | 1,5-9,8 | 0,1 | ЦУКС | 1 | 6 | [17 empty] | 6/100
ГОРЬК | РОЙКА - КСТОВО путь 1 [1пк5-9пк8] | 1 | 1,5-9,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/420
ГОРЬК | КСТОВО путь I (Н1-Ч1) главный [11пк1-11пк6] | I | 11,1-11,6 | 0,5 | ЦУКС | 1 | 8 | [18 empty] | 8/553
ГОРЬК | КСТОВО - ЗЕЛЕЦИНО путь 1 [14пк6-15пк1] | 1 | 14,6-15,1 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/463
ГОРЬК | РОЙКА - МЫЗА путь 1 [339пк9-350пк8] | 1 | 339,9-350,8 | 0,2 | ЦУКС | 1 | 6 | [23 empty] | 6/255
ГОРЬК | РОЙКА - МЫЗА путь 1 [339пк9-350пк8] | 1 | 339,9-350,8 |  | ЦУКС | 1 | 8 |  |  |  |  | 8/1
ГОРЬК | МЫЗА путь 10 (9-упор) приемо-отпр. стр. 9 | 10 |  | 1,3 | ЦУКС | 30 | 720 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7
| Итого по: ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ |  |  |  |  | 58 | 905
ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | ВЕТЛУЖСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [568пк5-570пк5] | II | 568,5-570,5 |  | ИССО | 9 | 18 | [5 empty] | 2/3 |  |  |  | 2/3 |  | 2/3 |  | 2/3 |  |  |  | 2/3 |  | 2/3 |  |  |  | 2/3 |  | 2/3 |  | 2/3
ГОРЬК | ШЕМАНИХА - УСТА путь 1 [592пк4-613пк3] | 1 | 592,4-613,3 | 24,6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [26 empty] | 3,5/3500
ГОРЬК | УСТА - УРЕНЬ путь 1 [616пк1-622пк3] | 1 | 616,1-622,3 | 7,9 | ТР КС | 1 | 3,5 | [20 empty] | 3,5/1500
ГОРЬК | УСТА - УРЕНЬ путь 2 [616пк1-622пк3] | 2 | 616,1-622,3 | 7,9 | ТР КС | 1 | 3,5 | [23 empty] | 3,5/1500
ГОРЬК | УРЕНЬ стр. 1, 3, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
ГОРЬК | УРЕНЬ - АРЬЯ путь 1 [624пк4-634пк3] | 1 | 624,4-634,3 |  | ИССО | 5 | 30 | [9 empty] | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  | 6/5
ГОРЬК | УРЕНЬ - АРЬЯ путь 1 [624пк4-634пк3] | 1 | 624,4-634,3 | 10,7 | ТР КС | 1 | 3,5 |  |  |  |  | 3,5/1100
ГОРЬК | УРЕНЬ - АРЬЯ путь 2 [624пк4-634пк3] | 2 | 624,4-634,3 | 10,7 | ТР КС | 1 | 3,5 | [5 empty] | 3,5/2900
ГОРЬК | АРЬЯ стр. 10, 12, 18, 23, 6, 8 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | БУРЕПОЛОМ - ШЕРСТКИ путь 1 [736пк2-740пк1] | 1 | 736,2-740,1 | 4 | ТР КС | 2 | 7 | [10 empty] | 3,5/1000 |  | 3,5/1000
ГОРЬК | БУРЕПОЛОМ - ШЕРСТКИ путь 2 [736пк2-740пк1] | 2 | 736,2-740,1 | 4 | ТР КС | 2 | 7 | [17 empty] | 3,5/1000 |  | 3,5/1000
| Итого по: ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 28 | 86
ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-МОСК стр. 124, 134, 223, 7, 92 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [10 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-МОСК - ТОЛОКОНЦЕВО путь 1 [441пк8-450пк8] | 1 | 441,8-450,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/333
ГОРЬК | ТОЛОКОНЦЕВО стр. 10, 17, 19, 20, 28, 33 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [23 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | КИСЕЛИХА - КАЛИКИНО путь 1 [461пк2-466пк0] | 1 | 461,2-466,0 |  | ИССО | 4 | 12 | [10 empty] | 3/2 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2
ГОРЬК | ТАРАСИХА стр. 11, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 |  |  |  |  | 3/3
ГОРЬК | СЕМЕНОВ стр. 2, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [5 empty] | 2/2
ГОРЬК | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 2 [526пк4-547пк4] | 2 | 526,4-547,4 | 20 | ТР КС | 1 | 3,5 | [11 empty] | 3,5/2100
ГОРЬК | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 1 [526пк4-547пк4] | 1 | 526,4-547,4 | 20 | ТР КС | 1 | 3,5 | [18 empty] | 3,5/1600
| Итого по: ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК |  |  |  |  | 14 | 32
ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | СЕЙМА стр. 15, 22, 26, 28, 32, 42, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [23 empty] | 2,5/1
| Итого по: ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 2,5
ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | ВЛАДИМИР путь II (Ч-НД) главный [190пк1-190пк7] путь 5 (72-175/177) приемо-отпр. | 5, II | 190,1-190,7 |  | Строит. | 16 | 192 | 12/10 | 12/10 | 12/10 |  | 12/10 |  | 12/10 |  | 12/10 |  | 12/10 |  | 12/10 |  | 12/10 |  | 12/10 |  | 12/10 |  | 12/10 |  | 12/10 |  | 12/10 |  | 12/10 |  | 12/10
ГОРЬК | ВЛАДИМИР путь 25 (301-упор) вытяжной | 25 |  |  | ИССО | 1 | 2 | [10 empty] | 2/5
ГОРЬК | УНДОЛ - КОЛОКША путь 1 [162пк6-172пк7] | 1 | 162,6-172,7 |  | Эксп. КС | 3 | 9 | [6 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  |  |  | 3
ГОРЬК | УНДОЛ - КОЛОКША путь 2 [162пк6-172пк7] | 2 | 162,6-172,7 |  | Эксп. КС | 2 | 6 | [9 empty] | 3 |  |  |  | 3
| Итого по: ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 22 | 209
ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I стр. 114, 76, 80 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [10 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [870пк4-887пк5] | 1 | 870,4-887,5 | 14,3 | ТР КС | 1 | 3,5 | [6 empty] | 3,5/14300
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 2 [870пк2-887пк5] | 2 | 870,2-887,5 | 14,3 | ТР КС | 1 | 3,5 | [17 empty] | 3,5/14300
ГОРЬК | МАРАДЫКОВСКИЙ стр. 18 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО путь II Л-По (203-НзД) главный [942пк3-942пк6] ЛЯНГАСОВО - ПОЗДИНО путь 2 [942пк6-942пк10] | 2, II Л-По | 942,3-942,6 942,6-942,10 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/600
| Итого по: ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 16
ГОРЬК 302 СУСОЛОВСКИЙ
ГОРЬК | МАТАНЦЫ - ГИРСОВО путь 1 [17пк2-26пк0] | 1 | 17,2-26,0 |  | ИССО | 3 | 6 | [5 empty] | 2/10 |  |  | 2/10 |  |  |  | 2/10
| Итого по: ГОРЬК 302 СУСОЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 6
ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ
ГОРЬК | ЛЯНГАСОВО путь II Л-По (203-НзД) главный [942пк3-942пк6] ЛЯНГАСОВО - ПОЗДИНО путь 2 [942пк6-942пк10] | 2, II Л-По | 942,3-942,6 942,6-942,10 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/600
ГОРЬК | ПОЗДИНО путь 5 (34-упор) вытяжной | 5 |  |  | ЦУКС | 1 | 10 |  |  | 10/1
ГОРЬК | ПОЗДИНО путь II (28-НД) главный [967пк1-967пк5] путь 5 (34-упор) вытяжной | 5, II | 967,1-967,5 | 0,8 | Строит. | 13 | 26 |  |  |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  | 2/0 |  | 2/0
ГОРЬК | ПОЗДИНО путь I (ЧК-Н) главный [967пк1-967пк4] путь II (28-НД) главный [967пк1-967пк4] путь 4 (18-5) приемо-отпр. путь 6 (20-13) приемо-отпр. путь 8 (26-19) приемо-отпр. | 4, 6, 8, I, II | 967,1-967,4 | 0,2 | Строит. | 8 | 8 |  |  | 1/0 |  |  |  | 1/0 |  |  |  | 1/0 |  | 1/0 |  |  |  | 1/0 |  | 1/0 | [5 empty] | 1/0 |  | 1/0
ГОРЬК | ПОЗДИНО - ПОЛОЙ путь 1 [970пк0-974пк7] | 1 | 970,0-974,7 | 3,6 | ТР КС | 2 | 6 | [10 empty] | 3/600 | [13 empty] | 3/600
ГОРЬК | ПОЗДИНО - ПОЛОЙ путь 2 [969пк9-975пк7] | 2 | 969,9-975,7 | 3,6 | ТР КС | 2 | 6 | [6 empty] | 3/600 | [13 empty] | 3/600
ГОРЬК | АРДАШИ - ЗУЕВКА путь 1 [1039пк1-1045пк8] | 1 | 1039,1-1045,8 | 6,8 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/3400 |  |  | 4/3400
ГОРЬК | АРДАШИ - ЗУЕВКА путь 1 [1047пк7-1054пк10] | 1 | 1047,7-1054,10 | 7,4 | ППВ пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/3700 |  |  | 4/3700
ГОРЬК | АРДАШИ - ЗУЕВКА путь 1 [1030пк4-1030пк10] | 1 | 1030,4-1030,10 | 0,8 | ППВ пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/800
ГОРЬК | ЗУЕВКА стр. 14, 52 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [12 empty] | 2/2
ГОРЬК | КОСА стр. 3, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
ГОРЬК | ФАЛЕНКИ - ЯР путь 2 [1093пк5-1123пк5] | 2 | 1093,5-1123,5 |  | Пр | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ГОРЬК | ЯР путь I (ЧД-М-25) главный [1124пк2-1124пк7] | I | 1124,2-1124,7 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/600
ГОРЬК | КОЖИЛЬ - ГЛАЗОВ путь 1 [1157пк9-1158пк6] | 1 | 1157,9-1158,6 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/800
ГОРЬК | ГЛАЗОВ стр. 1, 10, 11, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 11 | 11 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 3/3
ГОРЬК | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 2 [1164пк4-1190пк2] | 2 | 1164,4-1190,2 |  | Пр | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
| Итого по: ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ |  |  |  |  | 51 | 109
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
ГОРЬК | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 2 [1164пк4-1190пк2] | 2 | 1164,4-1190,2 |  | Пр | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ГОРЬК | БАЛЕЗИНО - ШУР путь 1 [1202пк5-1202пк10] | 1 | 1202,5-1202,10 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/600
ГОРЬК | БАЛЕЗИНО - ШУР путь 1 [1200пк2-1200пк7] | 1 | 1200,2-1200,7 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/600
ГОРЬК | БАЛЕЗИНО - ШУР путь 1 [1206пк1-1206пк6] | 1 | 1206,1-1206,6 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/600
ГОРЬК | ПИБАНЬШУР путь I (Н-ЧД) главный [1213пк8-1214пк4] | I | 1213,8-1214,4 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/700
| Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 20
ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ
ГОРЬК | ВУРНАРЫ путь II (Ч-НД) главный [629пк10-630пк2] ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [630пк2-630пк8] | 2, II | 629,10-630,2 630,2-630,8 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/800
ГОРЬК | УРМАРЫ путь I (ЧД-Н) главный [704пк9-705пк10] ШОРКИСТРЫ - УРМАРЫ путь 1 [693пк3-704пк9] | 1, I | 693,3-704,9 704,9-705,10 | 11,7 | ППВ пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/3900 |  |  | 4/3900 |  |  |  | 4/3900
ГОРЬК | ЮДИНО путь II (ЧМ2В-Ч2В) главный [775пк7-781пк10] путь II (Ч2В-НСД) главный [782пк0-785пк3] | II | 775,7-781,10 782,0-785,3 | 3 | ТР КС | 1 | 3,5 | [12 empty] | 3,5/500
| Итого по: ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 19,5
ГОРЬК 402 КИЗНЕРСКИЙ
ГОРЬК | ВЯТСКИЕ ПОЛ стр. 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 24, 29, 3, 4, 40, 42, 46, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  | 2/2
ГОРЬК | СОСНОВКА - КИЗНЕР путь 1 [958пк9-959пк6] | 1 | 958,9-959,6 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/800
ГОРЬК | ЛАГЕРНАЯ - КАЗАНЬ путь 1 [9пк6-13пк8] | 1 | 9,6-13,8 |  | ИССО | 2 | 8 | [24 empty] | 4/25 |  | 4/25
| Итого по: ГОРЬК 402 КИЗНЕРСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 14
ГОРЬК 403 КИЛЬДУРАЗСКИЙ
ГОРЬК | КАРАТУН стр. 1, 10, 3, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 |  |  |  |  | 3/3
ГОРЬК | КУБНЯ стр. 1, 2, 4 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [5 empty] | 3/3
| Итого по: ГОРЬК 403 КИЛЬДУРАЗСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 6
ГОРЬК 414 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ КАЗАНСКИЙ
ГОРЬК | НУЯ стр. 1, 19, 2, 23 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [9 empty] | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | ЧАМЗИНКА стр. 1, 2, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [11 empty] | 3/3
ГОРЬК | ОГАРЕВКА стр. 1, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [12 empty] | 2/2
| Итого по: ГОРЬК 414 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ КАЗАНСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 9
ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ
ГОРЬК | КИЗНЕР - САРКУЗ путь 1 [977пк8-994пк7] | 1 | 977,8-994,7 | 17,7 | КРН | 6 | 102 |  |  |  | 17/1700 |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | 17/1619 |  |  |  | 17 |  |  | 17
ГОРЬК | УРОМ - АГРЫЗ путь 1 [1069пк6-1087пк1] | 1 | 1069,6-1087,1 | 76 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 |  |  |  | 3,5/9500
ГОРЬК | УРОМ - АГРЫЗ путь 1 [1076пк1-1084пк10] | 1 | 1076,1-1084,10 | 7 | ППВ пути | 3 | 6 | 2/1166 | 2/1166 | 2/1170
| Итого по: ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ |  |  |  |  | 10 | 111,5
ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ
ГОРЬК | КРАСНОУФИМСК путь II (Ч-НД) главный [1430пк9-1435пк3] | II | 1430,9-1435,3 |  | Эксп. КС | 1 | 2 | [11 empty] | 2/10
ГОРЬК | КЛЕНОВСКИЙ - БИСЕРТСК З-Д путь 1 [1508пк8-1520пк4] | 1 | 1508,8-1520,4 | 11,4 | РС | 6 | 69 |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
ГОРЬК | КЛЕНОВСКИЙ - БИСЕРТСК З-Д путь 2 [1510пк5-1511пк3] | 2 | 1510,5-1511,3 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/800
ГОРЬК | КЛЕНОВСКИЙ - БИСЕРТСК З-Д путь 1 [1514пк2-1514пк9] | 1 | 1514,2-1514,9 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/700
ГОРЬК | КЛЕНОВСКИЙ - БИСЕРТСК З-Д путь 1 [1514пк9-1515пк5] | 1 | 1514,9-1515,5 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/500
ГОРЬК | БИСЕРТСК З-Д - СОЛДАТКА путь 1 [1539пк1-1539пк7] | 1 | 1539,1-1539,7 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/600
ГОРЬК | БИСЕРТСК З-Д - СОЛДАТКА путь 1 [1539пк6-1540пк2] | 1 | 1539,6-1540,2 |  | Р | 1 | 3 | [6 empty] | 3/500
| Итого по: ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 12 | 90
ГОРЬК 503 ИГРИНСКИЙ
ГОРЬК | ЛУДЗЯ путь I (Ч-Н) главный [22пк3-23пк3] ЮСКИ путь I (IЧ-Н) главный [12пк4-13пк1] ЮСКИ - ЛУДЗЯ путь 1 [13пк2-22пк2] | 1, I | 12,4-13,1 13,2-22,2 22,3-23,3 | 6,6 | ППВ пути | 5 | 10 |  |  |  |  | 2/1320 | 2/1320 |  | 2/1320 | 2/1320 | 2/1320
ГОРЬК | ЛУДЗЯ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 2 | 2
ГОРЬК | ИЖЕВСК - ПОЗИМЬ путь 1 [36пк8-39пк0] | 1 | 36,8-39,0 |  | ИССО | 4 | 24 | [6 empty] | 6/8 |  |  | 6/8 |  | 6/8 |  | 6/8
| Итого по: ГОРЬК 503 ИГРИНСКИЙ |  |  |  |  | 10 | 36
ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ
ГОРЬК | КИЧЕВО - БУГРЫШ путь 1 [1105пк6-1119пк8] | 1 | 1105,6-1119,8 | 64 | Тек. сод. пути | 5 | 15,5 | [6 empty] | 3/10600 |  |  |  | 3/10600 | [9 empty] | 3/10600 |  |  | 3/16100 |  |  | 3,5/16100
ГОРЬК | БУГРЫШ путь I (ЧД-Н) главный [1121пк9-1122пк1] БУГРЫШ - САРАПУЛ путь 1 [1122пк2-1126пк10] | 1, I | 1121,9-1122,1 1122,2-1126,10 | 5,1 | ППВ пути | 4 | 8 | [11 empty] | 2/1275 | 2/1275 |  | 2/1275 | 2/1275
ГОРЬК | САРАПУЛ - АРМЯЗЬ путь 1 [1149пк9-1149пк9] | 1 | 1149,9-1149,9 |  | ИССО | 3 | 6 |  |  |  |  | 2/10 |  | 2/6 | [5 empty] | 2/10
ГОРЬК | АМЗЯ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
ГОРЬК | КАРМАНОВО - ЯНАУЛ путь 1 [1204пк7-1223пк7] | 1 | 1204,7-1223,7 | 71 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [25 empty] | 2/10000 | 4/16000
ГОРЬК | ЯНАУЛ стр. 114, 4, 6, 68, 70, 98 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [25 empty] | 3/3 | 3/3
ГОРЬК | РАБАК стр. 16, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
ГОРЬК | КУЕДА стр. 14, 16, 17, 2, 5 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [28 empty] | 3/3 | 2/2
ГОРЬК | ЩУЧЬЕ ОЗ - БАРТЫМ путь 1 [1347пк4-1365пк5] путь 2 [1347пк4-1365пк5] | 1, 2 | 1347,4-1365,5 |  | Эксп. КС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/5
ГОРЬК | ЩУЧЬЕ ОЗ - БАРТЫМ путь 1 [1356пк2-1356пк8] | 1 | 1356,2-1356,8 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/700
ГОРЬК | БАРТЫМ путь I (ЧД-Н) главный [1367пк2-1367пк5] БАРТЫМ - ЧАД путь 1 [1367пк5-1367пк8] | 1, I | 1367,2-1367,5 1367,5-1367,8 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/600
ГОРЬК | БАРТЫМ - ЧАД путь 1 [1367пк8-1368пк4] | 1 | 1367,8-1368,4 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/600
| Итого по: ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 32 | 62,5
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:34 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Декабрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Горьковская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12
ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ
ГОРЬК | РОДЯКОВО - ТЕША путь 1 [323пк5-341пк2] | 1 | 323,5-341,2 |  | ИССО | 4 | 32 |  |  |  | 8/1 |  |  |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  |  | 8/1
| Итого по: ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 32
ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ
ГОРЬК | МЫЗА путь 10 (9-упор) приемо-отпр. стр. 9 | 10 |  | 1,3 | ЦУКС | 31 | 744 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/13 | 24/13
| Итого по: ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ |  |  |  |  | 31 | 744
ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | ШЕМАНИХА - УСТА путь 2 [592пк4-613пк3] | 2 | 592,4-613,3 | 24,6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [7 empty] | 3,5/3600
ГОРЬК | АРЬЯ стр. 10, 12, 18, 23, 6, 8 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 |  | 2,5/1
ГОРЬК | АРЬЯ - ОБХОД путь 1 [636пк2-651пк6] | 1 | 636,2-651,6 | 18,6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [14 empty] | 3,5/3100
ГОРЬК | АРЬЯ - ОБХОД путь 2 [636пк2-651пк6] | 2 | 636,2-651,6 | 18,6 | ТР КС | 1 | 3,5 | [15 empty] | 3,5/3100
ГОРЬК | ОБХОД стр. 6, 7 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 |  |  | 2,5/1
| Итого по: ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 15,5
ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК
ГОРЬК | Н.НОВГОРОД-МОСК стр. 124, 134, 223, 7, 92 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [16 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 2 [526пк4-547пк4] | 2 | 526,4-547,4 | 20 | ТР КС | 1 | 3,5 | [9 empty] | 3,5/1800
ГОРЬК | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 1 [526пк4-547пк4] | 1 | 526,4-547,4 | 20 | ТР КС | 1 | 3,5 | [16 empty] | 3,5/1600
| Итого по: ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК |  |  |  |  | 3 | 9,5
ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | СЕЙМА стр. 15, 22, 26, 28, 32, 42, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ИГУМНОВО - ДОСКИНО путь 4 [417пк0-426пк0] | 4 | 417,0-426,0 | 4,8 | К КС | 4 | 24 | 6/1210 | [6 empty] | 6/1329 | [6 empty] | 6/1210 | [6 empty] | 6/1070
ГОРЬК | ИГУМНОВО - ДОСКИНО путь 4 [417пк0-426пк0] | 4 | 417,0-426,0 | 4,8 | К КС | 8 | 48 |  | 6/605 |  | 6/605 |  |  |  |  | 6/665 |  | 6/664 |  |  |  |  | 6/605 |  | 6/605 |  |  |  |  | 6/535 |  | 6/535
ГОРЬК | ИГУМНОВО - ДОСКИНО путь 4 [417пк0-426пк0] | 4 | 417,0-426,0 | 4,8 | К КС | 4 | 24 |  |  |  |  | 6/1210 | [6 empty] | 6/1329 | [6 empty] | 6/1210 | [6 empty] | 6/1070
| Итого по: ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 17 | 98,5
ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ
ГОРЬК | КОТЕЛЬНИЧ I стр. 114, 76, 80 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 5 |  | 2,5/1 | 2,5/1
ГОРЬК | ЮМА стр. 8 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [15 empty] | 2,5/1
| Итого по: ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 7,5
ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ
ГОРЬК | ПОЗДИНО путь I (ЧК-Н) главный [967пк1-967пк4] путь II (28-НД) главный [967пк1-967пк4] путь 4 (18-5) приемо-отпр. путь 6 (20-13) приемо-отпр. путь 8 (26-19) приемо-отпр. | 4, 6, 8, I, II | 967,1-967,4 | 0,2 | Строит. | 3 | 3 |  |  | 1/0 | [5 empty] | 1/0 | [5 empty] | 1/0
ГОРЬК | ПОЛОЙ - БУМКОМБИНАТ путь 1 [978пк0-989пк1] | 1 | 978,0-989,1 | 3,6 | ТР КС | 2 | 6 |  | 3/600 | [9 empty] | 3/600
ГОРЬК | ПОЛОЙ - БУМКОМБИНАТ путь 2 [978пк0-989пк1] | 2 | 978,0-989,1 | 3,6 | ТР КС | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/600 |  |  |  | 3/600
ГОРЬК | КОСА - ФАЛЕНКИ путь 2 [1071пк3-1091пк4] | 2 | 1071,3-1091,4 | 6 | ТР КС | 2 | 7 |  | 3,5/600 | [9 empty] | 3,5/600
| Итого по: ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 22
ГОРЬК 323 ШАХУНСКИЙ КИРОВСКИЙ
ГОРЬК | ЕЖИХА стр. 12, 3 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 5 | [8 empty] | 2,5/1 |  | 2,5/1
ГОРЬК | ИГОТИНО стр. 6 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/1
| Итого по: ГОРЬК 323 ШАХУНСКИЙ КИРОВСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 7,5
ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ
ГОРЬК | ШОРКИСТРЫ - УРМАРЫ путь 1 [693пк3-704пк9] | 1 | 693,3-704,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,5 | [18 empty] | 3,5
| Итого по: ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 3,5
ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ
ГОРЬК | КИЗНЕР - САРКУЗ путь 1 [983пк5-983пк5] | 1 | 983,5-983,5 |  | Пр | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ГОРЬК | АГРЫЗ стр. 447, 449, 451, 606 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [7 empty] | 2,5/1
| Итого по: ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 6,5
ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ
ГОРЬК | ЧЕРНАЯ РЕЧКА - КРАСНОУФИМСК путь 1 [1403пк9-1430пк9] | 1 | 1403,9-1430,9 | 41,6 | Тек. сод. пути | 3 | 7 | [24 empty] | 3/20000 |  |  |  |  | 2/11600 | 2/10000
ГОРЬК | КРАСНОУФИМСК путь II (Ч-НД) главный [1430пк9-1435пк3] | II | 1430,9-1435,3 |  | Эксп. КС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/10
ГОРЬК | УФИМКА - АФАНАСЬЕВСКИЙ путь 2 [1459пк0-1482пк9] | 2 | 1459,0-1482,9 | 4 | ТР КС | 2 | 7,6 | 3,8/1000 |  |  |  | 3,8/1000
ГОРЬК | КЛЕНОВСКИЙ - БИСЕРТСК З-Д путь 2 [1508пк7-1533пк9] | 2 | 1508,7-1533,9 | 99,6 | Тек. сод. пути | 6 | 14 | [18 empty] | 2/20000 |  |  | 2/20000 | 2/10000 | 2/10000 | 4/19600 |  |  | 2/20000
ГОРЬК | КЛЕНОВСКИЙ - БИСЕРТСК З-Д путь 2 [1514пк9-1515пк4] | 2 | 1514,9-1515,4 |  | Р | 1 | 4 | 4/500
ГОРЬК | КЛЕНОВСКИЙ - БИСЕРТСК З-Д путь 1 [1517пк8-1518пк6] | 1 | 1517,8-1518,6 |  | Р | 1 | 3 |  |  |  | 3/520
| Итого по: ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 14 | 37,6
ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ
ГОРЬК | АМЗЯ путь II (Ч-НД) главный [1191пк3-1193пк5] | II | 1191,3-1193,5 | 2,2 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/600
ГОРЬК | КАРМАНОВО - ЯНАУЛ путь 1 [1204пк7-1223пк7] | 1 | 1204,7-1223,7 | 71 | Тек. сод. пути | 3 | 8 | 3/16000 |  |  | 3/13000 | 2/16000
ГОРЬК | КАРМАНОВО - ЯНАУЛ путь 2 [1204пк7-1223пк7] | 2 | 1204,7-1223,7 | 71,2 | Тек. сод. пути | 4 | 9 | [7 empty] | 2/20000 |  |  | 2/13000 | 2/20000 |  |  | 3/18200
ГОРЬК | ТРУН - ЩУЧЬЕ ОЗ путь 1 [1327пк2-1345пк5] | 1 | 1327,2-1345,5 | 21,6 | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [15 empty] | 2/10000 |  | 3/11600
ГОРЬК | ЩУЧЬЕ ОЗ - БАРТЫМ путь 1 [1347пк4-1365пк5] путь 2 [1347пк4-1365пк5] | 1, 2 | 1347,4-1365,5 |  | Эксп. КС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/5
| Итого по: ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 11 | 27
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:34 АС АПВО-2. АО «НИИАС»
СОГЛАСОВАНО:
ЦЗ-ЦД ___________________________________ Глазков М.О.
ЦЗ-ЦДИ __________________________________ Шевцов Е.А.
ЦЗ ______________________________________ Макаров А.С.
ЦЭК-ТЭ _________________________________ Санько В.М.