## Январь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Южно-Уральская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01
Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ
Ю-УР | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 2 [1793пк7-1793пк8] | 2 | 1793,7-1793,8 |  | Р | 1 | 5 | [10 empty] | 5/150
Ю-УР | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 1 [1805пк3-1805пк8] | 1 | 1805,3-1805,8 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/500
Ю-УР | МУРСАЛИМКИНО - КУКШИК путь 2 [1843пк6-1843пк6] | 2 | 1843,6-1843,6 |  | ИССО | 2 | 12 | [17 empty] | 6/24 | [10 empty] | 6/24
Ю-УР | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 2 [1856пк9-1857пк1] | 2 | 1856,9-1857,1 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/500
Ю-УР | БЕРДЯУШ путь IV (ЧД-Н) главный [1886пк7-1887пк1] | IV | 1886,7-1887,1 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/400
Ю-УР | БЕРДЯУШ путь IV (ЧД-Н) главный [1886пк3-1892пк9] | IV | 1886,3-1892,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/300
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1892пк9-1909пк7] | 1 | 1892,9-1909,7 |  | Мод. к/с | 3 | 18 | [14 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1893пк0-1909пк7] | 2 | 1893,0-1909,7 |  | Мод. к/с | 3 | 18 | [10 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6
Ю-УР | АЙ путь IV (ЧД-Н) главный [1922пк6-1923пк1] | IV | 1922,6-1923,1 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1000
| Итого по: Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ |  |  |  |  | 14 | 77
Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ путь II (Ч-Н) главный [1942пк9-1943пк5] | II | 1942,9-1943,5 |  | Р | 1 | 6 | [14 empty] | 6/600
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ путь II (Ч-Н) главный [1943пк5-1943пк6] ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1943пк6-1943пк7] | 1, II | 1943,5-1943,6 1943,6-1943,7 |  | Р | 1 | 3 | [17 empty] | 3/200
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1954пк8-1955пк2] | 1 | 1954,8-1955,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/400
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1947пк6-1948пк4] | 1 | 1947,6-1948,4 |  | Р | 1 | 6 | [17 empty] | 6/800
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1943пк9-1944пк2] | 1 | 1943,9-1944,2 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/300
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1953пк3-1954пк4] | 1 | 1953,3-1954,4 |  | Р | 1 | 6 | [21 empty] | 6/1100
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1943пк6-1960пк4] | 1 | 1943,6-1960,4 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [17 empty] | 6/4
Ю-УР | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1970пк7-1971пк2] ХРЕБЕТ путь II (ЧД-Н) главный [1971пк2-1971пк5] | 1, II | 1970,7-1971,2 1971,2-1971,5 |  | Р | 1 | 6 | [24 empty] | 6/800
Ю-УР | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1961пк9-1971пк2] | 1 | 1961,9-1971,2 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [24 empty] | 6/6
Ю-УР | ХРЕБЕТ путь III (Ч-НД) главный [1972пк9-1973пк2] ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1973пк2-1973пк8] | 2, III | 1972,9-1973,2 1973,2-1973,8 |  | Р | 1 | 6 | [21 empty] | 6/900
Ю-УР | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1974пк3-1975пк1] | 1 | 1974,3-1975,1 |  | Р | 1 | 6 | [28 empty] | 6/800
Ю-УР | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1976пк9-1977пк5] | 1 | 1976,9-1977,5 |  | Р | 1 | 6 | [28 empty] | 6/650
Ю-УР | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1974пк2-1974пк3] | 2 | 1974,2-1974,3 |  | Р | 1 | 3 | [21 empty] | 3/150
Ю-УР | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1977пк5-1977пк10] | 2 | 1977,5-1977,10 |  | Р | 1 | 6 | [21 empty] | 6/500
Ю-УР | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1973пк2-1982пк8] | 1 | 1973,2-1982,8 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [28 empty] | 6/8
Ю-УР | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1973пк2-1982пк8] | 2 | 1973,2-1982,8 | 0,1 | Эксп. КС | 1 | 6 | [21 empty] | 6/20
Ю-УР | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1975пк8-1976пк1] | 1 | 1975,8-1976,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/400
Ю-УР | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 1 [1994пк2-1995пк10] | 1 | 1994,2-1995,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/800
Ю-УР | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 1 [1990пк5-1991пк3] | 1 | 1990,5-1991,3 |  | Р | 1 | 6 | [24 empty] | 6/800
Ю-УР | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 1 [1992пк5-1993пк5] | 1 | 1992,5-1993,5 |  | Р | 1 | 6 | [14 empty] | 6/1050
Ю-УР | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 1 [1984пк9-1996пк9] | 1 | 1984,9-1996,9 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [24 empty] | 6/4
Ю-УР | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 1 [1987пк5-1988пк1] | 1 | 1987,5-1988,1 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/600
Ю-УР | МИАСС I путь УРАЗ (46-ОАО АЗ) подъездной ИСК.СООР.(мет.мост 0 км ПК 0 +525м) | УРАЗ |  |  | ИССО | 1 | 4 | [26 empty] | 4/15
Ю-УР | МИАСС I путь IIIБП (ЧД-96) главный [2003пк7-2003пк7] | IIIБП | 2003,7-2003,7 |  | ИССО | 1 | 4 | [26 empty] | 4/3
Ю-УР | КИСЕГАЧ - ЧЕБАРКУЛЬ путь 1 [2020пк10-2021пк4] | 1 | 2020,10-2021,4 |  | Р | 1 | 5 | [17 empty] | 5/400
Ю-УР | МИСЯШ - БИШКИЛЬ путь 1 [2031пк0-2049пк0] | 1 | 2031,0-2049,0 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [14 empty] | 6/4
Ю-УР | МИСЯШ - БИШКИЛЬ путь 2 [2030пк7-2049пк0] | 2 | 2030,7-2049,0 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [28 empty] | 6/4
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ - ЯНТАРЬ путь 2 [5пк3-9пк7] | 2 | 5,3-9,7 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ - ЯНТАРЬ путь 1 [5пк3-9пк7] | 1 | 5,3-9,7 |  | Эксп. КС | 1 | 3 | [19 empty] | 3/10
| Итого по: Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ |  |  |  |  | 29 | 150
Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА
Ю-УР | ПОТАНИНО - КОЗЫРЕВО путь 1 [2117пк6-2122пк9] | 1 | 2117,6-2122,9 | 0,1 | Эксп. КС | 3 | 18 | [14 empty] | 6/25 | [6 empty] | 6/25 | [6 empty] | 6/25
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ путь IV (62-Ч2К) главный [21пк3-31пк2] путь 1 (51-64) приемо-отпр. путь 2 (66-73) приемо-отпр. путь 3 (68-61) приемо-отпр. | 1, 2, 3, IV | 21,3-31,2 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ путь V (60-ЧЗК) главный [21пк3-31пк2] путь 10 (38-91) приемо-отпр. путь 11 (110-1) приемо-отпр. путь 12 (122-77) приемо-отпр. путь 14 (120-55) приемо-отпр. путь 16 (106-81) сортиров. путь 6 (24-53) приемо-отпр. путь 7 (52-63) приемо-отпр. путь 8 (50-69) приемо-отпр. путь 9 (36-85) прием... (см. карточку) | 10, 11, 12, 14, 16, 6, 7, 8, 9, V | 21,3-31,2 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/5
| Итого по: Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА |  |  |  |  | 5 | 26
Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ
Ю-УР | ЕМАНЖЕЛИНСК - КРАСНОСЕЛКА путь 1 [32пк5-52пк8] | 1 | 32,5-52,8 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/16
Ю-УР | ЕМАНЖЕЛИНСК - КРАСНОСЕЛКА путь 2 [32пк5-52пк8] | 2 | 32,5-52,8 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/16
Ю-УР | КРАСНОСЕЛКА путь II (НД-Ч) главный [52пк8-55пк2] путь 1 (5-10) приемо-отпр. | 1, II | 52,8-55,2 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
Ю-УР | КРАСНОСЕЛКА путь III (Н-ЧД) главный [52пк8-55пк2] путь 4 (7-14) приемо-отпр. путь 5 (11-18) приемо-отпр. | 4, 5, III | 52,8-55,2 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
Ю-УР | ТРОИЦК - ЗОЛОТАЯ СОПКА путь 1 [114пк1-118пк4] | 1 | 114,1-118,4 |  | ТР КС | 2 | 8 | [8 empty] | 4/10 |  |  |  |  | 4/10
Ю-УР | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 2 [45пк6-85пк4] | 2 | 45,6-85,4 |  | Эксп. КС | 2 | 8 | [9 empty] | 4/10 |  |  | 4/10
| Итого по: Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ |  |  |  |  | 8 | 32
Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ
Ю-УР | РЗД № 6 - НАГОРНЫЙ путь 2 [125пк5-132пк6] | 2 | 125,5-132,6 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2
Ю-УР | РЗД № 6 - НАГОРНЫЙ путь 1 [125пк4-132пк6] | 1 | 125,4-132,6 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [30 empty] | 4/2
Ю-УР | РЗД № 5 - РЗД № 6 путь 1 [115пк6-123пк6] | 1 | 115,6-123,6 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/3
Ю-УР | ОП 75 КМ - РЗД № 3 путь 2 [75пк5-80пк0] РЗД № 3 путь II (Нд-6) главный [80пк0-81пк6] | 2, II | 75,5-80,0 80,0-81,6 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
Ю-УР | НИЖНЯЯ - РЗД № 2 путь 1 [40пк4-55пк1] | 1 | 40,4-55,1 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [27 empty] | 6/16
| Итого по: Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ |  |  |  |  | 5 | 22
Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ - ЯНТАРЬ путь 2 [5пк3-9пк7] | 2 | 5,3-9,7 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ - ЯНТАРЬ путь 1 [5пк3-9пк7] | 1 | 5,3-9,7 |  | Эксп. КС | 1 | 3 | [19 empty] | 3/10
| Итого по: Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 2 | 7
Ю-УР 204 КАРТАЛЫ УЗЕЛ
Ю-УР | КАРТАЛЫ I - ПОСТ Б путь 1 [3пк6-6пк6] | 1 | 3,6-6,6 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/30
| Итого по: Ю-УР 204 КАРТАЛЫ УЗЕЛ |  |  |  |  | 1 | 4
Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ
Ю-УР | МАГНИТОГ-ПАС путь 3 (1-12) приемо-отпр. | 3 |  | 3 | ТР КС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/400
Ю-УР | СУПРЯК - МАГНИТОГ-ГР путь 2 [304пк9-304пк9] | 2 | 304,9-304,9 |  | ИССО | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
Ю-УР | СУПРЯК - МАГНИТОГ-ГР путь 2 [298пк9-307пк0] | 2 | 298,9-307,0 | 5 | ТР КС | 1 | 4 | [30 empty] | 4/400
Ю-УР | СМЕЛОВСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [288пк6-290пк5] | I | 288,6-290,5 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
Ю-УР | КОСМАКТЫ - НОВОАБЗАКОВО путь 2 [242пк0-253пк7] | 2 | 242,0-253,7 | 4 | ТР КС | 1 | 4 | [30 empty] | 4/400
Ю-УР | УКШУК - УРАЛ-ТАУ путь 2 [218пк8-227пк9] | 2 | 218,8-227,9 |  | Эксп. КС | 3 | 12 | [12 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
| Итого по: Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ |  |  |  |  | 8 | 32
Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК
Ю-УР | ГОГИНО - БРЕДЫ путь 1 [173пк2-206пк8] | 1 | 173,2-206,8 |  | Эксп. КС | 2 | 8 | [9 empty] | 4/6 | [10 empty] | 4/6
Ю-УР | ГОГИНО - БРЕДЫ путь 2 [173пк2-206пк8] | 2 | 173,2-206,8 |  | Эксп. КС | 2 | 8 | [13 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/5
Ю-УР | БАЙТУК - АЙДЫРЛЯ путь 1 [253пк7-266пк9] | 1 | 253,7-266,9 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
Ю-УР | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 2 [408пк4-439пк0] | 2 | 408,4-439,0 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/15
Ю-УР | ОБП 216 КМ - ТЕРЕНСАЙ путь 1 [373пк8-405пк9] | 1 | 373,8-405,9 |  | Эксп. КС | 2 | 8 | [15 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
Ю-УР | НАЧАЛЬНОЕ - КАРТАЛЫ I путь 2 [446пк5-450пк2] | 2 | 446,5-450,2 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [30 empty] | 4/30
Ю-УР | ГУМБЕЙКА - СУБУТАК путь 1 [348пк6-361пк3] | 1 | 348,6-361,3 | 2,5 | ТР КС | 2 | 8 | [14 empty] | 4/300 | [11 empty] | 4/300
Ю-УР | ГУМБЕЙКА - СУБУТАК путь 2 [348пк6-361пк3] | 2 | 348,6-361,3 | 3 | ТР КС | 2 | 8 | [16 empty] | 4/300 | [11 empty] | 4/300
Ю-УР | БУРАННАЯ - ГУМБЕЙКА путь 1 [334пк7-346пк1] | 1 | 334,7-346,1 | 3 | ТР КС | 2 | 8 | [19 empty] | 4/300 |  | 4/300
Ю-УР | БУРАННАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2,1/1
Ю-УР | КУЙБАС |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [29 empty] | 2,1/1
| Итого по: Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК |  |  |  |  | 17 | 64,1
Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ
Ю-УР | КРУТОРОЖИНО - НИКЕЛЬ путь 1 [310пк3-319пк6] | 1 | 310,3-319,6 | 9 | ТР КС | 2 | 8 | [15 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
| Итого по: Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 2 | 8
Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2361пк7-2376пк7] | 1 | 2361,7-2376,7 |  | ИССО | 2 | 12 | [21 empty] | 6/25 | [6 empty] | 6/25
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2361пк7-2376пк7] | 1 | 2361,7-2376,7 |  | Эксп. КС | 3 | 12 | [14 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
Ю-УР | УТЯК путь III (НIIIA-4) главный [2376пк8-2377пк2] | III | 2376,8-2377,2 |  | Р | 1 | 5 | [17 empty] | 5/400
Ю-УР | УТЯК - ВАРГАШИ путь 1 [2382пк1-2396пк9] | 1 | 2382,1-2396,9 |  | Эксп. КС | 2 | 8 | [17 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
Ю-УР | ВАРГАШИ - ПП 2417 КМ путь 2 [2399пк2-2417пк7] | 2 | 2399,2-2417,7 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
Ю-УР | ПП 2417 КМ - КРАВЦЕВО путь 2 [2418пк0-2429пк3] | 2 | 2418,0-2429,3 |  | Эксп. КС | 2 | 12 | [14 empty] | 6/0,5 | [6 empty] | 6/0,5
Ю-УР | ПП 2417 КМ - КРАВЦЕВО путь 1 [2418пк0-2429пк3] путь 2 [2418пк0-2429пк3] | 1, 2 | 2418,0-2429,3 |  | Эксп. КС | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
| Итого по: Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО |  |  |  |  | 12 | 55
Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН
Ю-УР | КАТАЙСК - ДАЛМАТОВО путь 2 [146пк5-166пк1] | 2 | 146,5-166,1 | 9,1 | К КС | 6 | 48 | [13 empty] | 8/1000 |  |  | 8/1500 |  |  |  | 8/1000 |  |  | 8/1000 |  |  |  | 8/1000 |  |  | 8/1000
Ю-УР | ШАДРИНСК - КАЧУСОВО путь 1 [222пк7-222пк10] | 1 | 222,7-222,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/400
| Итого по: Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН |  |  |  |  | 7 | 52
Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ
Ю-УР | КУРГАН путь 4з (74-180) приемо-отпр. | 4з |  |  | Эксп. КС | 3 | 12 | [12 empty] | 4/22 |  |  | 4/22 | [13 empty] | 4/22
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2361пк7-2376пк7] | 1 | 2361,7-2376,7 |  | ИССО | 2 | 12 | [21 empty] | 6/25 | [6 empty] | 6/25
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2361пк7-2376пк7] | 1 | 2361,7-2376,7 |  | Эксп. КС | 3 | 12 | [14 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
| Итого по: Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ |  |  |  |  | 8 | 36
Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ
Ю-УР | ПЬЯНКОВО путь I (ЧД-Н) главный [2516пк4-2537пк9] ПЬЯНКОВО - ПЕТУХОВО путь 1 [2516пк9-2536пк6] | 1, I | 2516,4-2537,9 2516,9-2536,6 | 20,7 | РП | 5 | 32 | [14 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 8/800
Ю-УР | ПЬЯНКОВО - ПЕТУХОВО путь 2 [2516пк9-2536пк6] | 2 | 2516,9-2536,6 |  | Эксп. КС | 2 | 8 | [21 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
Ю-УР | ПЬЯНКОВО - ПЕТУХОВО путь 2 [2531пк6-2532пк4] | 2 | 2531,6-2532,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/800
Ю-УР | ПЕТУХОВО - ГОРБУНОВО путь 1 [2539пк0-2557пк6] | 1 | 2539,0-2557,6 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
Ю-УР | ПЕТУХОВО - ГОРБУНОВО путь 1 [2547пк3-2547пк9] | 1 | 2547,3-2547,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/800
| Итого по: Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ |  |  |  |  | 10 | 52
Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК
Ю-УР | САРА - ХАЛИЛОВО путь 1 [252пк6-269пк7] | 1 | 252,6-269,7 | 12 | ТР КС | 1 | 6 | [20 empty] | 6/1000
Ю-УР | САРА - ХАЛИЛОВО путь 2 [252пк6-269пк7] | 2 | 252,6-269,7 | 12 | ТР КС | 1 | 6 | [26 empty] | 6/1000
Ю-УР | ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 1 [272пк1-292пк5] | 1 | 272,1-292,5 | 12 | ТР КС | 1 | 6 | [12 empty] | 6/1000
Ю-УР | ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 2 [272пк1-292пк5] | 2 | 272,1-292,5 | 12 | ТР КС | 1 | 5 | [15 empty] | 5/1000
| Итого по: Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК |  |  |  |  | 4 | 23
не удалось определить ДУ
Ю-УР | ОРСК-НОВЫЙ Г - АЛИМБЕТ путь 1 [11пк3-11пк3] | 1 | 11,3-11,3 |  | ИССО | 2 | 12 | [20 empty] | 6/25 | [9 empty] | 6/25
| Итого: |  |  |  |  | 2 | 12
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:39 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Февраль
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Южно-Уральская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02
Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ
Ю-УР | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1797пк8-1798пк8] | 1 | 1797,8-1798,8 |  | Р | 1 | 6 | [18 empty] | 6/1000
Ю-УР | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 2 [1797пк8-1798пк8] | 2 | 1797,8-1798,8 |  | Р | 1 | 8 | [11 empty] | 8/1000
Ю-УР | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 2 [1798пк7-1799пк1] | 2 | 1798,7-1799,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/400
Ю-УР | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 2 [1793пк8-1794пк4] | 2 | 1793,8-1794,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/600
Ю-УР | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1797пк8-1798пк8] | 1 | 1797,8-1798,8 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [18 empty] | 8/1000
Ю-УР | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1790пк9-1791пк3] | 1 | 1790,9-1791,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/600
Ю-УР | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 1 [1805пк2-1805пк7] | 1 | 1805,2-1805,7 |  | Р | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/500
Ю-УР | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 1 [1805пк3-1805пк7] | 1 | 1805,3-1805,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/500
Ю-УР | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 1 [1805пк2-1805пк7] | 1 | 1805,2-1805,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/800
Ю-УР | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 1 [1816пк3-1816пк6] | 1 | 1816,3-1816,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/800
Ю-УР | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 1 [1807пк9-1808пк4] | 1 | 1807,9-1808,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/600
Ю-УР | МУРСАЛИМКИНО - КУКШИК путь 2 [1843пк6-1843пк6] | 2 | 1843,6-1843,6 |  | ИССО | 1 | 6 | [7 empty] | 6/24
Ю-УР | МУРСАЛИМКИНО - КУКШИК путь 1 [1842пк4-1852пк8] путь 2 [1842пк4-1852пк8] | 1, 2 | 1842,4-1852,8 | 13,8 | Тек. сод. пути | 7 | 20 | [12 empty] | 3/2100 | 3/2100 |  |  | 3/2100 | 3/2100 |  | 3/2100 | 3/2100 |  |  | 2/1200
Ю-УР | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 1 [1861пк10-1862пк7] | 1 | 1861,10-1862,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/800
Ю-УР | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 2 [1865пк1-1865пк4] | 2 | 1865,1-1865,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/300
Ю-УР | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 2 [1854пк6-1865пк5] | 2 | 1854,6-1865,5 | 11,1 | Тек. сод. пути | 6 | 12,1 |  |  | 2/2100 | 2/2100 |  | 2/2100 | 2/2100 |  |  | 2/2100 | 2/600
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1892пк9-1909пк7] | 1 | 1892,9-1909,7 |  | Мод. к/с | 3 | 22 |  |  |  |  | 6/4 | [9 empty] | 8/10 | [6 empty] | 8/10
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1893пк0-1909пк7] | 2 | 1893,0-1909,7 |  | Мод. к/с | 3 | 20 | 6/6 | [17 empty] | 6/4 | [6 empty] | 8/12
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1893пк6-1894пк2] | 1 | 1893,6-1894,2 |  | Р | 1 | 6 |  |  | 6/600
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1894пк8-1895пк4] | 1 | 1894,8-1895,4 |  | Р | 1 | 5 | [21 empty] | 5/600
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1901пк4-1901пк7] | 1 | 1901,4-1901,7 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/300
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1901пк7-1902пк6] | 1 | 1901,7-1902,6 |  | Р | 1 | 6 | [14 empty] | 6/900
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1907пк910-1908пк3] | 1 | 1907,910-1908,3 |  | Р | 1 | 5 | [21 empty] | 5/300
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1899пк9-1900пк3] | 2 | 1899,9-1900,3 |  | Р | 1 | 5 | [25 empty] | 5/350
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1893пк6-1894пк2] | 1 | 1893,6-1894,2 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/600
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1901пк7-1902пк6] | 1 | 1901,7-1902,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/300
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1907пк5-1907пк7] | 1 | 1907,5-1907,7 |  | Р | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/200
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1905пк1-1905пк10] | 2 | 1905,1-1905,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/400
Ю-УР | ТУНДУШ путь III (ЧД-Н) главный [1910пк3-1910пк5] | III | 1910,3-1910,5 |  | Р | 1 | 3 | [9 empty] | 3/200
Ю-УР | ТУНДУШ путь III (ЧД-Н) главный [1910пк3-1910пк5] | III | 1910,3-1910,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/200
Ю-УР | ТУНДУШ - АЙ путь 2 [1912пк1-1912пк5] | 2 | 1912,1-1912,5 |  | Р | 1 | 4 | [11 empty] | 4/400
Ю-УР | ТУНДУШ - АЙ путь 2 [1918пк0-1918пк7] | 2 | 1918,0-1918,7 |  | Р | 1 | 6 | [11 empty] | 6/650
Ю-УР | АЙ путь IV (ЧД-Н) главный [1919пк7-1919пк10] ТУНДУШ - АЙ путь 2 [1919пк5-1919пк7] | 2, IV | 1919,5-1919,7 1919,7-1919,10 |  | Р | 1 | 5 | [11 empty] | 5/500
Ю-УР | ТУНДУШ - АЙ путь 2 [1918пк0-1918пк7] | 2 | 1918,0-1918,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/650
Ю-УР | АЙ - АНОСОВО путь 1 [1925пк4-1925пк8] | 1 | 1925,4-1925,8 |  | Р | 1 | 5 | [7 empty] | 5/400
Ю-УР | АЙ - АНОСОВО путь 1 [1925пк9-1926пк3] | 1 | 1925,9-1926,3 |  | Р | 1 | 5 | [7 empty] | 5/450
Ю-УР | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 2 [1939пк9-1940пк0] ЗЛАТОУСТ путь IX (Ч-НД) главный [1940пк0-1940пк3] | 2, IX | 1939,9-1940,0 1940,0-1940,3 |  | Р | 1 | 3 | [25 empty] | 3/400
Ю-УР | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 2 [1935пк10-1936пк3] | 2 | 1935,10-1936,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/400
Ю-УР | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 2 [1936пк9-1937пк3] | 2 | 1936,9-1937,3 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/500
| Итого по: Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ |  |  |  |  | 54 | 235,1
Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ
Ю-УР | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 2 [1939пк9-1940пк0] ЗЛАТОУСТ путь IX (Ч-НД) главный [1940пк0-1940пк3] | 2, IX | 1939,9-1940,0 1940,0-1940,3 |  | Р | 1 | 3 | [25 empty] | 3/400
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1956пк3-1956пк5] | 1 | 1956,3-1956,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/200
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1948пк5-1948пк7] | 1 | 1948,5-1948,7 |  | Р | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/200
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1943пк6-1960пк4] | 1 | 1943,6-1960,4 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [21 empty] | 6/4
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1950пк3-1950пк7] | 1 | 1950,3-1950,7 |  | Р | 1 | 5 | [25 empty] | 5/400
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1949пк9-1950пк3] | 1 | 1949,9-1950,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/800
Ю-УР | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 2 [1968пк8-1969пк4] | 2 | 1968,8-1969,4 |  | Р | 1 | 6 | 6/600
Ю-УР | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1975пк2-1975пк7] | 1 | 1975,2-1975,7 |  | Р | 1 | 6 | [11 empty] | 6/450
Ю-УР | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1979пк3-1979пк6] | 1 | 1979,3-1979,6 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/300
Ю-УР | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1980пк8-1981пк1] | 1 | 1980,8-1981,1 |  | Р | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/300
Ю-УР | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1973пк8-1974пк2] | 1 | 1973,8-1974,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/400
Ю-УР | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1973пк2-1982пк8] | 1 | 1973,2-1982,8 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [11 empty] | 6/8
Ю-УР | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1973пк2-1982пк8] | 2 | 1973,2-1982,8 | 0,1 | Эксп. КС | 1 | 6 | [14 empty] | 6/20
Ю-УР | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1973пк7-1974пк1] | 1 | 1973,7-1974,1 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/500
Ю-УР | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1974пк4-1975пк1] | 1 | 1974,4-1975,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/800
Ю-УР | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1994пк3-1995пк1] | 2 | 1994,3-1995,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/800
Ю-УР | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1996пк2-1996пк8] | 2 | 1996,2-1996,8 |  | Р | 1 | 6 | [18 empty] | 6/550
Ю-УР | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1984пк9-1996пк9] | 2 | 1984,9-1996,9 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [18 empty] | 6/2
Ю-УР | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1985пк6-1985пк10] | 2 | 1985,6-1985,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/400
Ю-УР | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1989пк6-1990пк4] | 2 | 1989,6-1990,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/800
Ю-УР | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1991пк4-1991пк8] | 2 | 1991,4-1991,8 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/500
Ю-УР | ФЛЮСОВАЯ - МИАСС I путь 2 [2001пк10-2002пк6] | 2 | 2001,10-2002,6 |  | Р | 1 | 6 | [25 empty] | 6/600
Ю-УР | МИАСС I путь УРАЗ (46-ОАО АЗ) подъездной ИСК.СООР.(мет.мост 0 км ПК 0 +525м) | УРАЗ |  |  | ИССО | 3 | 12 | [16 empty] | 4/15 |  |  | 4/15 |  |  |  |  | 4/13
Ю-УР | МИАСС I путь IIIБП (ЧД-96) главный [2003пк7-2003пк7] | IIIБП | 2003,7-2003,7 |  | ИССО | 2 | 8 | [16 empty] | 4/3 | [7 empty] | 4/4
Ю-УР | МИАСС I путь II (96-Н) главный [2003пк7-2003пк7] | II | 2003,7-2003,7 |  | ИССО | 1 | 4 | [19 empty] | 4/3
Ю-УР | КИСЕГАЧ - ЧЕБАРКУЛЬ путь 2 [2020пк10-2021пк4] | 2 | 2020,10-2021,4 |  | Р | 1 | 5 | [11 empty] | 5/400
Ю-УР | КИСЕГАЧ - ЧЕБАРКУЛЬ путь 2 [2020пк3-2021пк1] | 2 | 2020,3-2021,1 |  | Р | 1 | 6 | [11 empty] | 6/800
Ю-УР | КИСЕГАЧ - ЧЕБАРКУЛЬ путь 1 [2020пк10-2021пк3] | 1 | 2020,10-2021,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/800
Ю-УР | КИСЕГАЧ - ЧЕБАРКУЛЬ путь 1 [2020пк10-2021пк3] | 1 | 2020,10-2021,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/370
Ю-УР | БИШКИЛЬ - ПОЛЕТАЕВО I путь 1 [2066пк1-2066пк6] | 1 | 2066,1-2066,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/620
Ю-УР | БИШКИЛЬ - ПОЛЕТАЕВО I путь 2 [2072пк7-2073пк2] | 2 | 2072,7-2073,2 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/600
Ю-УР | БИШКИЛЬ - ПОЛЕТАЕВО I путь 1 [2069пк5-2069пк10] | 1 | 2069,5-2069,10 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/700
Ю-УР | ПОЛЕТАЕВО I - СМОЛИНО путь 3 [2078пк6-2084пк3] | 3 | 2078,6-2084,3 |  | ИССО | 4 | 20 |  |  |  |  | 5/22 | [6 empty] | 5/22 | [6 empty] | 5/22 | [6 empty] | 5/22
Ю-УР | СМОЛИНО - ШЕРШНИ путь 1 [2090пк6-2091пк2] | 1 | 2090,6-2091,2 |  | Р | 1 | 6 | [7 empty] | 6/600
Ю-УР | АСФАЛЬТНАЯ путь IV (ЧМ-Н) главный [3пк3-4пк8] путь 1 (13-44) приемо-отпр. путь 2 (11-42) приемо-отпр. путь 3 (7-2) приемо-отпр. путь 5 (1-6) приемо-отпр. | 1, 2, 3, 5, IV | 3,3-4,8 | 0 | Эксп. КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ - ЯНТАРЬ путь 2ч [2пк3-9пк8] | 2ч | 2,3-9,8 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/8
| Итого по: Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ |  |  |  |  | 42 | 205
Ю-УР 113 ВЕТОЧНЫЙ ЗЛАТОУСТОВСКИЙ
Ю-УР | САТКА - БАКАЛ путь одн [34пк1-34пк1] | одн | 34,1-34,1 |  | ИССО | 4 | 15,3 |  |  |  | 3,8/15 | [6 empty] | 3,8/15 | [6 empty] | 3,8/15 | [6 empty] | 3,8/13
Ю-УР | БЕРДЯУШ - РЕЧНАЯ путь одн [3пк10-3пк10] | одн | 3,10-3,10 |  | ИССО | 2 | 7,6 | [10 empty] | 3,8/15 | [5 empty] | 3,8/15
| Итого по: Ю-УР 113 ВЕТОЧНЫЙ ЗЛАТОУСТОВСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 23
Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА
Ю-УР | ЩУЧЬЕ - ПП 2210 КМ путь 1 [2190пк5-2210пк5] | 1 | 2190,5-2210,5 | 5,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/2550
Ю-УР | АЛАКУЛЬ - ЩУЧЬЕ путь 1 [2176пк8-2177пк5] | 1 | 2176,8-2177,5 |  | Р | 1 | 6 | [18 empty] | 6/700
Ю-УР | КОЗЫРЕВО путь II (ЧД-Н) главный [2122пк9-2125пк3] путь 1 (28-17) приемо-отпр. | 1, II | 2122,9-2125,3 |  | Эксп. КС | 3 | 18 |  |  |  |  | 6/8 | [13 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8
Ю-УР | ПОТАНИНО - КОЗЫРЕВО путь 2 [2117пк6-2122пк9] | 2 | 2117,6-2122,9 | 0 | Эксп. КС | 2 | 12 | [11 empty] | 6/20 | [9 empty] | 6/20
Ю-УР | ЧУРИЛОВО путь VI. (Ось ПЗ-НкII) главный [152пк1-152пк9] путь IV (Чкд-43) главный [36пк1-38пк6] путь VII (Чк-р.р СП23) главный [36пк1-40пк3] путь III (М56-Н) главный [2109пк3-2113пк4] путь V (ЧтI-хв. СП 3) главный [2109пк6-2113пк3] путь XIII (СП3-Нд) главный [2109пк6-2113пк3] путь II (Чст-Ось ПЗ) гла... (см. карточку) | 1, II, III, IV, V, VI, VI., VII, XIII | 152,1-152,9 2109,3-2110,6 2109,3-2113,4 2109,6-2113,3 2109,7-2110,6 36,1-38,6 36,1-40,3 |  | Эксп. КС | 4 | 8 |  |  |  |  | 2/7 | [6 empty] | 2/7 | [6 empty] | 2/7 | [6 empty] | 2/7
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ путь IV (62-Ч2К) главный [30пк9-31пк2] | IV | 30,9-31,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/800
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ путь V (60-ЧЗК) главный [21пк3-31пк2] путь 10 (38-91) приемо-отпр. путь 11 (110-1) приемо-отпр. путь 12 (122-77) приемо-отпр. путь 14 (120-55) приемо-отпр. путь 16 (106-81) сортиров. путь 6 (24-53) приемо-отпр. путь 7 (52-63) приемо-отпр. путь 8 (50-69) приемо-отпр. путь 9 (36-85) прием... (см. карточку) | 10, 11, 12, 14, 16, 6, 7, 8, 9, V | 21,3-31,2 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/5
Ю-УР | ИСАКОВСКИЙ - ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ путь 2 [13пк7-21пк3] | 2 | 13,7-21,3 | 0,2 | Эксп. КС | 2 | 12 | [18 empty] | 6/100 |  | 6/100
| Итого по: Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА |  |  |  |  | 15 | 69
Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ
Ю-УР | СИНЕГЛАЗОВО путь II (Н-ЧД) главный [11пк1-13пк6] путь 1 (23-14) приемо-отпр. | 1, II | 11,1-13,6 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/12
Ю-УР | СИНЕГЛАЗОВО путь III (НД-Ч) главный [11пк6-13пк6] путь 4 (21-10) приемо-отпр. путь 5 (13-18) приемо-отпр. путь 6 (25-22) приемо-отпр. путь 7 (27-24) приемо-отпр. | 4, 5, 6, 7, III | 11,6-13,6 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/12
Ю-УР | КРАСНОСЕЛКА путь II (НД-Ч) главный [52пк8-55пк2] путь 1 (5-10) приемо-отпр. | 1, II | 52,8-55,2 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
Ю-УР | КРАСНОСЕЛКА путь III (Н-ЧД) главный [52пк8-55пк2] путь 4 (7-14) приемо-отпр. путь 5 (11-18) приемо-отпр. | 4, 5, III | 52,8-55,2 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
Ю-УР | УПРУН - КУМЫСНОЕ путь 2 [81пк5-100пк0] | 2 | 81,5-100,0 | 2,4 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4/800
Ю-УР | ТРОИЦК - ЗОЛОТАЯ СОПКА путь 1 [114пк1-118пк4] | 1 | 114,1-118,4 |  | ТР КС | 2 | 8 |  |  |  | 4/10 |  | 4/10
Ю-УР | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 2 [45пк6-85пк4] | 2 | 45,6-85,4 |  | Эксп. КС | 2 | 8 | [6 empty] | 4/10 |  |  | 4/10
| Итого по: Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ |  |  |  |  | 9 | 36
Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ
Ю-УР | НАГОРНЫЙ - БАЛАНДИНО путь 1 [134пк2-134пк2] | 1 | 134,2-134,2 |  | ИССО | 3 | 12 | [6 empty] | 4/15 | [9 empty] | 4/15 | [9 empty] | 4/15
Ю-УР | НАГОРНЫЙ - БАЛАНДИНО путь 2 [135пк6-135пк6] | 2 | 135,6-135,6 |  | Эксп. КС | 2 | 8 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Ю-УР | РЗД № 5 - РЗД № 6 путь 1 [115пк6-123пк6] | 1 | 115,6-123,6 |  | Эксп. КС | 2 | 8 | [10 empty] | 4/3 |  |  | 4/3
Ю-УР | КУНАШАК - МУСЛЮМОВО путь 1 [93пк1-101пк0] | 1 | 93,1-101,0 |  | Эксп. КС | 2 | 8 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
Ю-УР | РЗД № 2 - ТАХТАЛЫМ путь 1 [56пк7-66пк6] | 1 | 56,7-66,6 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [24 empty] | 6/10
Ю-УР | НИЖНЯЯ - РЗД № 2 путь 2 [40пк8-55пк1] | 2 | 40,8-55,1 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [17 empty] | 6/16
| Итого по: Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ |  |  |  |  | 11 | 48
Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь VI (65-НА) главный [2пк8-3пк1] | VI | 2,8-3,1 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/525
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ - ЯНТАРЬ путь 2ч [2пк3-9пк8] | 2ч | 2,3-9,8 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/8
| Итого по: Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 2 | 10
Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ
Ю-УР | СУПРЯК - МАГНИТОГ-ГР путь 2 [298пк9-307пк0] | 2 | 298,9-307,0 | 5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/400
Ю-УР | СМЕЛОВСКАЯ - СУПРЯК путь 2 [290пк5-297пк0] | 2 | 290,5-297,0 | 3 | ТР КС | 2 | 8 | [13 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
Ю-УР | ТАШБУЛАТОВО - СМЕЛОВСКАЯ путь 2 [280пк6-288пк6] | 2 | 280,6-288,6 | 4 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/500
Ю-УР | ТАШБУЛАТОВО путь I (Ч-Н) главный [278пк7-280пк6] | I | 278,7-280,6 |  | Эксп. КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
Ю-УР | КОСМАКТЫ - НОВОАБЗАКОВО путь 2 [242пк0-253пк7] | 2 | 242,0-253,7 | 4 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/400
Ю-УР | УКШУК - УРАЛ-ТАУ путь 2 [218пк8-227пк9] | 2 | 218,8-227,9 |  | Эксп. КС | 3 | 12 | [9 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
| Итого по: Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ |  |  |  |  | 9 | 36
Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК
Ю-УР | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 1 [402пк7-426пк0] | 1 | 402,7-426,0 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
Ю-УР | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 2 [402пк7-426пк3] | 2 | 402,7-426,3 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/4
Ю-УР | ДЖАБЫК - ЗАПАСНОЕ путь 1 [395пк3-400пк5] | 1 | 395,3-400,5 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
Ю-УР | ДЖАБЫК - ЗАПАСНОЕ путь 2 [395пк3-400пк5] | 2 | 395,3-400,5 |  | Эксп. КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/5
Ю-УР | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 1 [363пк9-393пк0] | 1 | 363,9-393,0 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/300
Ю-УР | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 2 [363пк9-393пк1] | 2 | 363,9-393,1 |  | Эксп. КС | 2 | 8 | [18 empty] | 4/3 |  | 4/3
Ю-УР | ГУМБЕЙКА - СУБУТАК путь 1 [348пк6-361пк3] | 1 | 348,6-361,3 | 2,5 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/300
Ю-УР | ГУМБЕЙКА - СУБУТАК путь 2 [348пк6-361пк3] | 2 | 348,6-361,3 | 3 | ТР КС | 2 | 8 | [11 empty] | 4/300 |  | 4/300
Ю-УР | БУРАННАЯ - ГУМБЕЙКА путь 1 [334пк7-346пк1] | 1 | 334,7-346,1 | 3 | ТР КС | 2 | 8 |  |  | 4/300 | [22 empty] | 4/300
Ю-УР | БУРАННАЯ - ГУМБЕЙКА путь 2 [334пк7-346пк1] | 2 | 334,7-346,1 | 2,5 | ТР КС | 2 | 8 | [6 empty] | 4/450 | [20 empty] | 4/450
Ю-УР | КУЙБАС - БУРАННАЯ путь 1 [322пк2-331пк9] | 1 | 322,2-331,9 |  | Эксп. КС | 3 | 12 | [12 empty] | 4/3 | [11 empty] | 4/3 |  | 4/3
Ю-УР | МАГНИТОГ-ГР - КУЙБАС путь 1 [314пк7-319пк7] | 1 | 314,7-319,7 |  | Эксп. КС | 1 | 6 |  |  | 6/30
| Итого по: Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК |  |  |  |  | 18 | 74
Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ
Ю-УР | КРУТОРОЖИНО - НИКЕЛЬ путь 1 [310пк3-319пк6] | 1 | 310,3-319,6 | 9 | ТР КС | 2 | 8 | [12 empty] | 4/1000 | [12 empty] | 4/1000
Ю-УР | КРУТОРОЖИНО - НИКЕЛЬ путь 2 [310пк3-319пк6] | 2 | 310,3-319,6 | 13 | ТР КС | 2 | 8 |  |  |  | 4/1000 | [15 empty] | 4/1000
| Итого по: Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 4 | 16
Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2374пк2-2374пк7] | 1 | 2374,2-2374,7 |  | Р | 1 | 6 | [25 empty] | 6/500
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2361пк7-2376пк7] | 1 | 2361,7-2376,7 |  | ИССО | 2 | 12 |  |  | 6/25 |  |  |  | 6/25
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2361пк7-2376пк7] | 1 | 2361,7-2376,7 |  | ИССО | 3 | 18 | [10 empty] | 6/25 | [7 empty] | 6/25 | [6 empty] | 6/25
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2361пк7-2376пк7] | 2 | 2361,7-2376,7 |  | ИССО | 1 | 6 |  |  |  | 6/25
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2361пк7-2376пк7] | 1 | 2361,7-2376,7 |  | Эксп. КС | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2367пк5-2368пк5] | 1 | 2367,5-2368,5 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/1000
Ю-УР | ВАРГАШИ - ПП 2417 КМ путь 2 [2399пк2-2417пк7] | 2 | 2399,2-2417,7 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | 4/1
Ю-УР | ВАРГАШИ - ПП 2417 КМ путь 1 [2399пк2-2417пк7] | 1 | 2399,2-2417,7 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
Ю-УР | ВАРГАШИ - ПП 2417 КМ путь 2 [2399пк2-2417пк7] | 2 | 2399,2-2417,7 |  | Эксп. КС | 2 | 8 | [7 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
Ю-УР | ВАРГАШИ - ПП 2417 КМ путь 2 [2399пк2-2417пк7] | 2 | 2399,2-2417,7 |  | Эксп. КС | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
Ю-УР | ПП 2417 КМ - КРАВЦЕВО путь 1 [2418пк0-2429пк3] путь 2 [2418пк0-2429пк3] | 1, 2 | 2418,0-2429,3 |  | Эксп. КС | 3 | 6 | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
Ю-УР | ПП 2417 КМ - КРАВЦЕВО путь 1 [2418пк0-2429пк3] | 1 | 2418,0-2429,3 |  | Эксп. КС | 2 | 8 | [18 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
| Итого по: Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО |  |  |  |  | 24 | 106
Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН
Ю-УР | КАТАЙСК - ДАЛМАТОВО путь 2 [146пк5-166пк1] | 2 | 146,5-166,1 | 9,1 | К КС | 3 | 24 |  |  |  | 8/1000 |  |  | 8/1000 |  |  |  | 8/658
Ю-УР | ДАЛМАТОВО - ЛЕЩЕВО-ЗАМАР путь 2 [168пк5-188пк4] | 2 | 168,5-188,4 | 9,1 | К КС | 5 | 40 | [13 empty] | 8/1000 |  |  |  | 8/1000 |  |  | 8/1000 |  |  |  | 8/1500 |  |  | 8/1500
Ю-УР | ДАЛМАТОВО - ЛЕЩЕВО-ЗАМАР путь 1 [168пк5-188пк4] | 1 | 168,5-188,4 |  | ИССО | 4 | 16 |  |  | 4/15 |  |  |  | 4/15 | [9 empty] | 4/15 |  |  |  | 4/15
Ю-УР | ДАЛМАТОВО - ЛЕЩЕВО-ЗАМАР путь 2 [168пк5-188пк4] | 2 | 168,5-188,4 |  | ИССО | 1 | 4 | [27 empty] | 4/15
Ю-УР | КОСОБРОДСК - ИКОВКА путь 1 [318пк7-318пк10] | 1 | 318,7-318,10 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/350
Ю-УР | ИКОВКА - ПРОСВЕТ путь 1 [330пк9-331пк3] | 1 | 330,9-331,3 |  | Р | 1 | 6 | [20 empty] | 6/350
Ю-УР | ИКОВКА - ПРОСВЕТ путь 1 [331пк4-331пк8] | 1 | 331,4-331,8 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/350
Ю-УР | ПРОСВЕТ путь II (ЧД-НД) главный [334пк7-334пк10] | II | 334,7-334,10 |  | Р | 1 | 3 | [24 empty] | 3/300
Ю-УР | ГАЛКИНО путь V (ЧД-Н) главный [355пк3-355пк5] | V | 355,3-355,5 |  | Р | 1 | 3 | [27 empty] | 3/230
| Итого по: Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН |  |  |  |  | 18 | 104
Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2374пк2-2374пк7] | 1 | 2374,2-2374,7 |  | Р | 1 | 6 | [25 empty] | 6/500
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2361пк7-2376пк7] | 1 | 2361,7-2376,7 |  | ИССО | 2 | 12 |  |  | 6/25 |  |  |  | 6/25
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2361пк7-2376пк7] | 1 | 2361,7-2376,7 |  | ИССО | 3 | 18 | [10 empty] | 6/25 | [7 empty] | 6/25 | [6 empty] | 6/25
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2361пк7-2376пк7] | 2 | 2361,7-2376,7 |  | ИССО | 1 | 6 |  |  |  | 6/25
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2361пк7-2376пк7] | 1 | 2361,7-2376,7 |  | Эксп. КС | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2367пк5-2368пк5] | 1 | 2367,5-2368,5 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/1000
| Итого по: Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ |  |  |  |  | 12 | 64
Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ
Ю-УР | ПЬЯНКОВО путь I (ЧД-Н) главный [2516пк4-2537пк9] ПЬЯНКОВО - ПЕТУХОВО путь 1 [2516пк9-2536пк6] | 1, I | 2516,4-2537,9 2516,9-2536,6 | 20,7 | РП | 8 | 48 | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800
Ю-УР | ТОКУШИ - ГАНЬКИНО путь 1 [2662пк1-2685пк5] | 1 | 2662,1-2685,5 | 10,7 | К КС | 4 | 16 | [16 empty] | 4/898,5 |  |  | 4/898,5 |  |  |  | 4/898,5 |  |  | 4/898,5
Ю-УР | БУЛАЕВО I - КАРА-ГУГА путь 1 [2710пк1-2731пк9] | 1 | 2710,1-2731,9 | 3 | К КС | 2 | 8 |  |  | 4/1020 |  |  | 4/1020
| Итого по: Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ |  |  |  |  | 14 | 72
Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК
Ю-УР | САРАКТАШ - КАНДУРОВКА путь 1 [107пк2-142пк1] | 1 | 107,2-142,1 |  | Эксп. КС | 2 | 12 | [12 empty] | 6/8 | [7 empty] | 6/8
Ю-УР | САРА - ХАЛИЛОВО путь 1 [252пк6-269пк7] | 1 | 252,6-269,7 | 12 | ТР КС | 2 | 12 | [24 empty] | 6/1000 |  |  | 6/1000
Ю-УР | САРА - ХАЛИЛОВО путь 2 [252пк6-269пк7] | 2 | 252,6-269,7 | 12 | ТР КС | 1 | 6 | [17 empty] | 6/1000
Ю-УР | ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 1 [272пк1-292пк5] | 1 | 272,1-292,5 | 12 | ТР КС | 1 | 6 |  |  | 6/1000
Ю-УР | ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 2 [272пк1-292пк5] | 2 | 272,1-292,5 | 12 | ТР КС | 1 | 5 | [9 empty] | 5/1000
| Итого по: Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК |  |  |  |  | 7 | 41
Ю-УР 767 ОРЕНБУРГ - КРАСНОГВАРДЕЕЦ2
Ю-УР | ТОЦКАЯ - СОРОЧИНСКАЯ путь 1 [1341пк4-1341пк8] | 1 | 1341,4-1341,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/400
Ю-УР | СОРОЧИНСКАЯ - ГАМАЛЕЕВКА путь 2 [1354пк1-1355пк1] | 2 | 1354,1-1355,1 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1000
| Итого по: Ю-УР 767 ОРЕНБУРГ - КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 |  |  |  |  | 2 | 8
не удалось определить ДУ
Ю-УР | ОРСК-НОВЫЙ Г - АЛИМБЕТ путь 1 [11пк3-11пк3] | 1 | 11,3-11,3 |  | ИССО | 2 | 12 | [12 empty] | 6/25 | [11 empty] | 6/25
| Итого: |  |  |  |  | 2 | 12
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:39 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Март
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Южно-Уральская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03
Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ
Ю-УР | КРОПАЧЕВО - ЯХИНО путь 1 [1784пк2-1784пк10] | 1 | 1784,2-1784,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/800
Ю-УР | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1792пк6-1793пк8] | 1 | 1792,6-1793,8 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/500
Ю-УР | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 2 [1791пк4-1791пк8] | 2 | 1791,4-1791,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 8/800
Ю-УР | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 2 [1794пк8-1794пк9] | 2 | 1794,8-1794,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/200
Ю-УР | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 2 [1794пк1-1794пк9] | 2 | 1794,1-1794,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/200
Ю-УР | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 2 [1796пк3-1796пк9] | 2 | 1796,3-1796,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/600
Ю-УР | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 2 [1801пк9-1802пк7] | 2 | 1801,9-1802,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/600
Ю-УР | ВЯЗОВАЯ - МУРСАЛИМКИНО путь 1 [1819пк9-1820пк5] | 1 | 1819,9-1820,5 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/600
Ю-УР | ВЯЗОВАЯ - МУРСАЛИМКИНО путь 1 [1821пк7-1822пк5] | 1 | 1821,7-1822,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/800
Ю-УР | ВЯЗОВАЯ - МУРСАЛИМКИНО путь 1 [1819пк5-1840пк0] | 1 | 1819,5-1840,0 |  | Эксп. КС | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/8
Ю-УР | ВЯЗОВАЯ - МУРСАЛИМКИНО путь 1 [1821пк1-1821пк10] | 1 | 1821,1-1821,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/400
Ю-УР | МУРСАЛИМКИНО - КУКШИК путь 1 [1843пк4-1843пк10] | 1 | 1843,4-1843,10 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/700
Ю-УР | МУРСАЛИМКИНО - КУКШИК путь 1 [1842пк4-1842пк10] | 1 | 1842,4-1842,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [28 empty] | 5/450
Ю-УР | МУРСАЛИМКИНО - КУКШИК путь 2 [1844пк3-1844пк3] | 2 | 1844,3-1844,3 |  | ИССО | 3 | 14 | 6/18 | [13 empty] | 6/18 |  |  |  | 2/12
Ю-УР | МУРСАЛИМКИНО - КУКШИК путь 2 [1847пк8-1848пк8] | 2 | 1847,8-1848,8 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1000
Ю-УР | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 1 [1862пк8-1863пк1] | 1 | 1862,8-1863,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/350
Ю-УР | СУЛЕЯ путь III (Ч-НД) главный [1865пк9-1866пк1] | III | 1865,9-1866,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/200
Ю-УР | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 2 [1884пк2-1884пк2] | 2 | 1884,2-1884,2 |  | ИССО | 4 | 32 | [18 empty] | 8/11 |  |  | 8/11 |  |  |  | 8/11 |  |  | 8/11
Ю-УР | БЕРДЯУШ путь II (Ч-НД) главный [1886пк1-1893пк0] БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1893пк0-1893пк1] СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 2 [1875пк10-1886пк1] | 2, II | 1875,10-1886,1 1886,1-1893,0 1893,0-1893,1 | 16,5 | РС | 4 | 32 | [18 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
Ю-УР | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 1 [1882пк8-1883пк1] | 1 | 1882,8-1883,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/400
Ю-УР | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 1 [1885пк5-1885пк8] | 1 | 1885,5-1885,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/400
Ю-УР | БЕРДЯУШ путь IV (ЧД-Н) главный [1888пк5-1889пк1] | IV | 1888,5-1889,1 |  | Р | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/600
Ю-УР | БЕРДЯУШ путь IV (ЧД-Н) главный [1886пк3-1892пк9] | IV | 1886,3-1892,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/600
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1892пк9-1909пк7] | 1 | 1892,9-1909,7 |  | Мод. к/с | 1 | 6 | [11 empty] | 6/4
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1893пк0-1909пк7] | 2 | 1893,0-1909,7 |  | Мод. к/с | 2 | 16 | 8/12 | [13 empty] | 8/12
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1903пк0-1903пк6] | 2 | 1903,0-1903,6 |  | Р | 1 | 6 | [14 empty] | 6/550
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1894пк8-1895пк4] | 1 | 1894,8-1895,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/600
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1903пк0-1903пк6] | 2 | 1903,0-1903,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/550
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1909пк5-1909пк7] | 1 | 1909,5-1909,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/200
Ю-УР | ТУНДУШ - АЙ путь 1 [1913пк2-1913пк6] | 1 | 1913,2-1913,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/500
Ю-УР | ТУНДУШ - АЙ путь 1 [1913пк2-1913пк6] | 1 | 1913,2-1913,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/600
Ю-УР | АЙ путь IV (ЧД-Н) главный [1920пк6-1920пк9] | IV | 1920,6-1920,9 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/300
Ю-УР | АЙ путь IV (ЧД-Н) главный [1920пк6-1920пк9] | IV | 1920,6-1920,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/300
Ю-УР | АЙ путь IV (ЧД-Н) главный [1918пк5-1924пк4] | IV | 1918,5-1924,4 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/700
Ю-УР | АЙ путь IV (ЧД-Н) главный [1920пк8-1921пк6] | IV | 1920,8-1921,6 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/700
Ю-УР | АЙ путь IV (ЧД-Н) главный [1924пк3-1924пк4] | IV | 1924,3-1924,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/155
Ю-УР | АЙ - АНОСОВО путь 1 [1925пк4-1925пк8] | 1 | 1925,4-1925,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/400
Ю-УР | АЙ - АНОСОВО путь 1 [1924пк4-1925пк3] | 1 | 1924,4-1925,3 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1000
Ю-УР | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 1 [1935пк5-1935пк9] | 1 | 1935,5-1935,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/400
Ю-УР | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 1 [1930пк2-1931пк4] | 1 | 1930,2-1931,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/800
Ю-УР | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 1 [1930пк2-1931пк5] | 1 | 1930,2-1931,5 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/1500
Ю-УР | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 1 [1930пк1-1930пк4] | 1 | 1930,1-1930,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/300
| Итого по: Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ |  |  |  |  | 52 | 222
Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1955пк5-1955пк9] | 1 | 1955,5-1955,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/350
Ю-УР | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1969пк5-1970пк7] | 1 | 1969,5-1970,7 |  | Р | 1 | 6 | [14 empty] | 6/1200
Ю-УР | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 2 [1965пк6-1965пк9] | 2 | 1965,6-1965,9 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/300
Ю-УР | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 2 [1961пк9-1971пк1] | 2 | 1961,9-1971,1 |  | Эксп. КС | 1 | 2 | [18 empty] | 2,1/4
Ю-УР | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1969пк7-1969пк9] | 1 | 1969,7-1969,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/230
Ю-УР | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1978пк1-1978пк7] | 1 | 1978,1-1978,7 |  | Р | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/600
Ю-УР | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1978пк7-1979пк3] | 1 | 1978,7-1979,3 |  | Р | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/550
Ю-УР | СЫРОСТАН путь II (ЧД-Н) главный [1982пк8-1983пк2] ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1982пк7-1982пк8] | 1, II | 1982,7-1982,8 1982,8-1983,2 |  | Р | 1 | 5 | [11 empty] | 5/500
Ю-УР | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1979пк2-1979пк5] | 2 | 1979,2-1979,5 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/300
Ю-УР | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1973пк2-1982пк8] | 1 | 1973,2-1982,8 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [7 empty] | 6/4
Ю-УР | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1978пк2-1978пк9] | 1 | 1978,2-1978,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/800
Ю-УР | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1980пк8-1981пк2] | 1 | 1980,8-1981,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/400
Ю-УР | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1973пк8-1974пк2] | 2 | 1973,8-1974,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/400
Ю-УР | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1976пк9-1977пк5] | 2 | 1976,9-1977,5 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [25 empty] | 5/600
Ю-УР | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1978пк1-1978пк7] | 2 | 1978,1-1978,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/600
Ю-УР | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1979пк6-1979пк10] | 1 | 1979,6-1979,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/400
Ю-УР | СЫРОСТАН путь III (Ч-НД) главный [1984пк2-1984пк5] | III | 1984,2-1984,5 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/300
Ю-УР | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 1 [1986пк2-1986пк4] | 1 | 1986,2-1986,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/200
Ю-УР | ФЛЮСОВАЯ - МИАСС I путь 2 [1999пк3-1999пк7] | 2 | 1999,3-1999,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/600
Ю-УР | МИАСС I путь УРАЗ (46-ОАО АЗ) подъездной ИСК.СООР.(мет.мост 0 км ПК 0 +525м) | УРАЗ |  |  | ИССО | 1 | 4 |  |  |  | 4/15
Ю-УР | МИАСС I путь II (96-Н) главный [2003пк7-2003пк7] | II | 2003,7-2003,7 |  | ИССО | 1 | 4 |  |  |  | 4/3
Ю-УР | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2007пк10-2008пк3] | 1 | 2007,10-2008,3 |  | Р | 1 | 5 | [11 empty] | 5/350
Ю-УР | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2006пк8-2018пк1] | 1 | 2006,8-2018,1 |  | Эксп. КС | 2 | 12 | [11 empty] | 6/4 | [13 empty] | 6/4
Ю-УР | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2016пк8-2017пк4] | 1 | 2016,8-2017,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/600
Ю-УР | ПОЛЕТАЕВО I - СМОЛИНО путь 3 [2078пк6-2084пк3] | 3 | 2078,6-2084,3 | 0,1 | Эксп. КС | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/50
Ю-УР | ПОЛЕТАЕВО I - СМОЛИНО путь 1 [2081пк5-2082пк3] | 1 | 2081,5-2082,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [25 empty] | 5/600
Ю-УР | СМОЛИНО - СЕРОЗАК путь 1 [2пк0-5пк6] | 1 | 2,0-5,6 | 1,4 | Эксп. КС | 2 | 12 |  |  |  |  | 6/700 | [6 empty] | 6/700
| Итого по: Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ |  |  |  |  | 29 | 139
Ю-УР 113 ВЕТОЧНЫЙ ЗЛАТОУСТОВСКИЙ
Ю-УР | САТКА - БАКАЛ путь одн [37пк4-37пк4] | одн | 37,4-37,4 |  | ИССО | 3 | 11,5 |  |  |  | 3,8/15 | [13 empty] | 3,8/15 | [6 empty] | 3,8/15
Ю-УР | БЕРДЯУШ - РЕЧНАЯ путь одн [3пк10-3пк10] | одн | 3,10-3,10 |  | ИССО | 2 | 7,6 | [10 empty] | 3,8/15 | [5 empty] | 3,8/13
| Итого по: Ю-УР 113 ВЕТОЧНЫЙ ЗЛАТОУСТОВСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 19,1
Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА
Ю-УР | ПП 2210 КМ - ШУМИХА путь 1 [2217пк1-2218пк10] | 1 | 2217,1-2218,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [30 empty] | 8/800
Ю-УР | ПП 2210 КМ - ШУМИХА путь 1 [2211пк4-2211пк9] | 1 | 2211,4-2211,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/500
Ю-УР | ПП 2210 КМ - ШУМИХА путь 1 [2218пк7-2218пк10] | 1 | 2218,7-2218,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/500
Ю-УР | ЩУЧЬЕ - ПП 2210 КМ путь 1 [2190пк5-2210пк5] | 1 | 2190,5-2210,5 | 5,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/2550
Ю-УР | ЩУЧЬЕ - ПП 2210 КМ путь 1 [2190пк5-2210пк5] | 1 | 2190,5-2210,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | 6/200 |  |  |  | 6/200
Ю-УР | ЩУЧЬЕ - ПП 2210 КМ путь 1 [2204пк7-2204пк10] | 1 | 2204,7-2204,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/400
Ю-УР | ЧЕРНЯВСКАЯ - КАЯСАН путь 2 [2146пк7-2155пк8] | 2 | 2146,7-2155,8 |  | Эксп. КС | 2 | 12 |  |  |  |  | 6/6 | [6 empty] | 6/6
Ю-УР | ЧЕРНЯВСКАЯ - КАЯСАН путь 2 [2146пк7-2155пк8] | 2 | 2146,7-2155,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [14 empty] | 6/200 | [6 empty] | 6/200
Ю-УР | ЧЕРНЯВСКАЯ путь IV (Чнд-Н) главный [2144пк4-2146пк7] путь 5 (10-9) приемо-отпр. путь 6 (14-11) приемо-отпр. | 5, 6, IV | 2144,4-2146,7 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [25 empty] | 6/22
Ю-УР | ЧЕРНЯВСКАЯ путь III (Ч-Ннд) главный [2144пк4-2146пк7] путь 1 (12-17) приемо-отпр. | 1, III | 2144,4-2146,7 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [25 empty] | 6/22
Ю-УР | КОЗЫРЕВО - ЧЕРНЯВСКАЯ путь 2 [2125пк3-2144пк4] | 2 | 2125,3-2144,4 |  | Эксп. КС | 3 | 18 | 6/6 | [13 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6
Ю-УР | КОЗЫРЕВО - ЧЕРНЯВСКАЯ путь 1 [2125пк3-2144пк4] | 1 | 2125,3-2144,4 |  | Эксп. КС | 3 | 18 | [11 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | [9 empty] | 6/6
Ю-УР | ЧУРИЛОВО путь VI. (Ось ПЗ-НкII) главный [152пк1-152пк9] путь IV (Чкд-43) главный [36пк1-38пк6] путь VII (Чк-р.р СП23) главный [36пк1-40пк3] путь III (М56-Н) главный [2109пк3-2113пк4] путь V (ЧтI-хв. СП 3) главный [2109пк6-2113пк3] путь XIII (СП3-Нд) главный [2109пк6-2113пк3] путь II (Чст-Ось ПЗ) гла... (см. карточку) | 1, II, III, IV, V, VI, VI., VII, XIII | 152,1-152,9 2109,3-2110,6 2109,3-2113,4 2109,6-2113,3 2109,7-2110,6 36,1-38,6 36,1-40,3 |  | Эксп. КС | 2 | 4 |  |  |  | 2/7 | [6 empty] | 2/7
Ю-УР | ЧУРИЛОВО путь VII (Чк-р.р СП23) главный [38пк5-38пк8] | VII | 38,5-38,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/300
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ - ВОСТОЧНЫЙ путь 2 [31пк7-32пк3] | 2 | 31,7-32,3 |  | Р | 1 | 6 | [11 empty] | 6/600
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ - ВОСТОЧНЫЙ путь 1 [34пк2-34пк7] | 1 | 34,2-34,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/800
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ путь IV (62-Ч2К) главный [21пк3-31пк2] путь 1 (51-64) приемо-отпр. путь 2 (66-73) приемо-отпр. путь 3 (68-61) приемо-отпр. | 1, 2, 3, IV | 21,3-31,2 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/5
Ю-УР | ИСАКОВСКИЙ - ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ путь 1 [13пк7-21пк3] | 1 | 13,7-21,3 |  | Эксп. КС | 2 | 12 | [18 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1
Ю-УР | ИСАКОВСКИЙ - ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ путь 2 [13пк7-21пк3] | 2 | 13,7-21,3 |  | Эксп. КС | 2 | 12 | [23 empty] | 6/1 |  |  |  | 6/1
Ю-УР | ИСАКОВСКИЙ - ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ путь 1 [13пк7-21пк3] | 1 | 13,7-21,3 | 0 | Эксп. КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/40
| Итого по: Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА |  |  |  |  | 30 | 165
Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ
Ю-УР | ЯНТАРЬ - СИНЕГЛАЗОВО путь 1 [11пк1-11пк1] | 1 | 11,1-11,1 |  | ИССО | 3 | 18 |  |  | 6/15 | [7 empty] | 6/15 | [5 empty] | 6/14
Ю-УР | ТРОИЦК - ЗОЛОТАЯ СОПКА путь 1 [114пк1-118пк4] | 1 | 114,1-118,4 |  | ТР КС | 2 | 8 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
Ю-УР | ЗОЛОТАЯ СОПКА - МАГНАЙ путь 1 [2пк4-21пк7] | 1 | 2,4-21,7 | 1,8 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4/560
Ю-УР | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 2 [45пк6-85пк4] | 2 | 45,6-85,4 |  | Эксп. КС | 2 | 8 | [5 empty] | 4/10 |  |  |  | 4/10
| Итого по: Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ |  |  |  |  | 8 | 38
Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ
Ю-УР | МЕЖОЗЕРНАЯ путь V (ЧН-Н) главный [145пк10-148пк1] МЕЖОЗЕРНАЯ - ЧУРИЛОВО путь 2 [152пк1-152пк1] | 2, V | 145,10-148,1 152,1-152,1 | 0 | РС | 2 | 12 |  |  |  | 6 |  |  | 6
Ю-УР | БАЛАНДИНО - МЕЖОЗЕРНАЯ путь 1 [137пк2-145пк7] | 1 | 137,2-145,7 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2
Ю-УР | НАГОРНЫЙ - БАЛАНДИНО путь 1 [134пк2-134пк2] | 1 | 134,2-134,2 |  | ИССО | 1 | 4 | [24 empty] | 4/15
Ю-УР | РЗД № 6 - НАГОРНЫЙ путь 2 [125пк5-132пк6] | 2 | 125,5-132,6 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
Ю-УР | РЗД № 6 - НАГОРНЫЙ путь 1 [125пк4-132пк6] | 1 | 125,4-132,6 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2
Ю-УР | РЗД № 6 - НАГОРНЫЙ путь 1 [130пк1-132пк6] | 1 | 130,1-132,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/800
Ю-УР | МУСЛЮМОВО - РЗД № 5 путь 1 [104пк2-114пк1] | 1 | 104,2-114,1 |  | Эксп. КС | 3 | 12 | [10 empty] | 4/9 | [6 empty] | 4/9 |  |  | 4/9
Ю-УР | КУНАШАК - МУСЛЮМОВО путь 1 [100пк7-101пк0] МУСЛЮМОВО путь III (Н-Чд) главный [101пк0-101пк4] | 1, III | 100,7-101,0 101,0-101,4 |  | Р | 1 | 5 |  |  |  | 5/700
Ю-УР | КУНАШАК путь I (Н-Ч) главный [91пк6-93пк1] КУНАШАК - МУСЛЮМОВО путь 1 [93пк1-96пк10] | 1, I | 91,6-93,1 93,1-96,10 | 5,2 | РС | 6 | 48 | [10 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
Ю-УР | ОП 75 КМ - РЗД № 3 путь 2 [75пк5-80пк0] РЗД № 3 путь II (Нд-6) главный [80пк0-81пк6] | 2, II | 75,5-80,0 80,0-81,6 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
Ю-УР | МЕЖОЗЕРНАЯ - МЕТАЛЛУРГИЧ путь 1 [8пк4-15пк7] | 1 | 8,4-15,7 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/13
| Итого по: Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ |  |  |  |  | 19 | 107
Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 21 (30-700) сортиров. путь 22 (22-692) сортиров. путь 23 (28-696) сортиров. путь 24 (10-686) сортиров. путь 25 (26-698) сортиров. путь 26 (23-690) сортиров. путь 28 (722г-30а) сортиров. путь 31 (18-694) сортиров. путь 32 (20-682) сортиров. путь 33 (4-484) сортиров. путь 34 (14-536)... (см. карточку) | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 |  | 1,1 | Строит. | 13 | 52 |  |  | 4/0 |  | 4/0 |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  | 4/0 |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  | 4/0 |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  | 4/0 |  | 4/0 |  |  | 4/0
| Итого по: Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 13 | 52
Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ
Ю-УР | СУПРЯК - МАГНИТОГ-ГР путь 2 [298пк9-307пк0] | 2 | 298,9-307,0 | 5 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/400
Ю-УР | ТАШБУЛАТОВО - СМЕЛОВСКАЯ путь 2 [280пк6-288пк6] | 2 | 280,6-288,6 | 4 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/500
Ю-УР | ТАШБУЛАТОВО путь I (Ч-Н) главный [278пк7-280пк6] | I | 278,7-280,6 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4
Ю-УР | КОСМАКТЫ путь I (Ч-Н) главный [241пк7-241пк7] | I | 241,7-241,7 |  | Р | 1 | 6 | [17 empty] | 6/600
Ю-УР | УРАЛ-ТАУ - КОСМАКТЫ путь 2 [231пк2-240пк1] | 2 | 231,2-240,1 | 4 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/400
Ю-УР | БЕЛОРЕЦК - УКШУК путь 2 [206пк10-207пк6] | 2 | 206,10-207,6 |  | Р | 1 | 6 | [10 empty] | 6/600
Ю-УР | БЕЛОРЕЦК - УКШУК путь 2 [216пк4-216пк9] | 2 | 216,4-216,9 |  | Р | 1 | 6 | [13 empty] | 6/500
Ю-УР | БЕЛОРЕЦК - УКШУК путь 2 [206пк7-216пк9] | 2 | 206,7-216,9 | 5 | ТР КС | 4 | 12 |  |  | 3/400 |  |  |  | 3/400 | [6 empty] | 3/400 | [16 empty] | 3/400
Ю-УР | ЦЕМЕНТН З-Д - СУПРЯК путь 1 [2пк8-5пк8] | 1 | 2,8-5,8 | 1,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/400
| Итого по: Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ |  |  |  |  | 12 | 50
Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК
Ю-УР | КАРТАЛЫ I - ЗНОЙНОЕ путь 1 [133пк5-138пк3] | 1 | 133,5-138,3 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/30
Ю-УР | ГОГИНО путь I (Н-ЧД) главный [169пк7-170пк1] ЗНОЙНОЕ - ГОГИНО путь 1 [169пк4-169пк7] | 1, I | 169,4-169,7 169,7-170,1 |  | Р | 1 | 6 | [6 empty] | 6/600
Ю-УР | ЗНОЙНОЕ - ГОГИНО путь 2 [140пк5-169пк7] | 2 | 140,5-169,7 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2
Ю-УР | ЗНОЙНОЕ - ГОГИНО путь 2 [140пк5-169пк7] | 2 | 140,5-169,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [23 empty] | 6/200 |  | 6/200 |  | 6/200
Ю-УР | ГОГИНО - БРЕДЫ путь 1 [173пк2-206пк8] | 1 | 173,2-206,8 |  | Эксп. КС | 2 | 8 | [5 empty] | 4/6 | [21 empty] | 4/6
Ю-УР | ГОГИНО - БРЕДЫ путь 2 [173пк2-206пк8] | 2 | 173,2-206,8 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/5
Ю-УР | БРЕДЫ - БАЙТУК путь 2 [209пк6-251пк5] | 2 | 209,6-251,5 |  | Эксп. КС | 2 | 8 |  |  |  | 4/15 | [22 empty] | 4/15
Ю-УР | БАЙТУК - АЙДЫРЛЯ путь 2 [253пк7-266пк9] | 2 | 253,7-266,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [9 empty] | 6/200 |  | 6/200 |  | 6/200
Ю-УР | АЙДЫРЛЯ путь II (Ч-М3) главный [460пк3-460пк7] | II | 460,3-460,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/50
Ю-УР | ОБП 216 КМ - ТЕРЕНСАЙ путь 1 [373пк8-405пк9] | 1 | 373,8-405,9 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/8
Ю-УР | ДЖАБЫК - ЗАПАСНОЕ путь 2 [400пк3-400пк5] ЗАПАСНОЕ путь III (Ч-НД) главный [400пк5-400пк9] | 2, III | 400,3-400,5 400,5-400,9 |  | Р | 1 | 6 | [20 empty] | 6/600
Ю-УР | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 1 [363пк9-393пк0] | 1 | 363,9-393,0 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/300
Ю-УР | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 2 [363пк9-393пк1] | 2 | 363,9-393,1 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/3
Ю-УР | ГУМБЕЙКА - СУБУТАК путь 1 [348пк6-361пк3] | 1 | 348,6-361,3 | 2,5 | ТР КС | 2 | 8 |  |  | 4/300 | [20 empty] | 4/300
Ю-УР | ГУМБЕЙКА - СУБУТАК путь 2 [348пк6-361пк3] | 2 | 348,6-361,3 | 3 | ТР КС | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/300 | 4/300 | [19 empty] | 4/300
Ю-УР | БУРАННАЯ - ГУМБЕЙКА путь 1 [334пк7-346пк1] | 1 | 334,7-346,1 | 3 | ТР КС | 2 | 8 | [9 empty] | 4/300 | [20 empty] | 4/300
Ю-УР | БУРАННАЯ - ГУМБЕЙКА путь 2 [334пк7-346пк1] | 2 | 334,7-346,1 | 2,5 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/450
Ю-УР | КУЙБАС - БУРАННАЯ путь 1 [322пк2-331пк9] | 1 | 322,2-331,9 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3
| Итого по: Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК |  |  |  |  | 28 | 127
Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ
Ю-УР | РЗД № 213-А путь I (Н-ЧД) главный [292пк5-292пк9] ХАЛИЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [272пк8-272пк1] ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 1 [272пк1-292пк5] | 1, I | 272,1-272,8 272,1-292,5 292,5-292,9 | 21,1 | РС | 7 | 168 | [16 empty] | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  | 120
Ю-УР | КРУТОРОЖИНО - НИКЕЛЬ путь 1 [310пк3-319пк6] | 1 | 310,3-319,6 | 9 | ТР КС | 2 | 8 |  |  | 4/1000 | [21 empty] | 4/1000
Ю-УР | КРУТОРОЖИНО - НИКЕЛЬ путь 2 [310пк3-319пк6] | 2 | 310,3-319,6 | 13 | ТР КС | 3 | 12 | [5 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 | [7 empty] | 4/1000
Ю-УР | НОВОТРОИЦК - РЗД № 213-А путь 1 [21пк3-33пк4] | 1 | 21,3-33,4 | 4 | ТР КС | 2 | 8 | [12 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
Ю-УР | НОВОТРОИЦК путь II (М1-Ч) главный [18пк5-18пк10] | II | 18,5-18,10 |  | Р | 1 | 6 | [24 empty] | 6/1000
Ю-УР | ОРСК-НОВЫЙ Г - НОВОТРОИЦК путь 1 [10пк5-10пк10] | 1 | 10,5-10,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2
| Итого по: Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 16 | 204
Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО
Ю-УР | ШУМИХА - БУТЫРСКОЕ путь 1 [2228пк2-2247пк5] | 1 | 2228,2-2247,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [18 empty] | 6/200 |  |  | 6/200 | [6 empty] | 6/200
Ю-УР | ЛОГОВУШКА - ВВЕДЕНСКОЕ путь 1 [2332пк9-2344пк7] | 1 | 2332,9-2344,7 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2000
Ю-УР | ЛОГОВУШКА - ВВЕДЕНСКОЕ путь 1 [2332пк9-2344пк7] | 1 | 2332,9-2344,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | 6/200 |  |  |  | 6/200 | [6 empty] | 6/200
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2370пк6-2371пк1] | 1 | 2370,6-2371,1 |  | Р | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/500
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2372пк7-2372пк10] | 2 | 2372,7-2372,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/300
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2373пк4-2373пк8] | 2 | 2373,4-2373,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/400
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2371пк1-2372пк7] | 1 | 2371,1-2372,7 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [30 empty] | 8/1600
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2361пк7-2376пк7] | 1 | 2361,7-2376,7 |  | ИССО | 4 | 24 |  |  |  |  | 6/25 | [6 empty] | 6/25 | [6 empty] | 6/25 | [6 empty] | 6/25
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2361пк7-2376пк7] | 2 | 2361,7-2376,7 |  | ИССО | 1 | 6 | [9 empty] | 6/25
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2361пк7-2376пк7] | 1 | 2361,7-2376,7 |  | Эксп. КС | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
Ю-УР | ВАРГАШИ путь I (Н-ЧД) главный [2396пк9-2397пк3] УТЯК путь III (НIIIA-4) главный [2377пк5-2382пк1] УТЯК - ВАРГАШИ путь 1 [2382пк1-2396пк9] | 1, I, III | 2377,5-2382,1 2382,1-2396,9 2396,9-2397,3 | 19,4 | РС | 5 | 104 | [18 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 72
Ю-УР | УТЯК - ВАРГАШИ путь 1 [2382пк1-2396пк9] | 1 | 2382,1-2396,9 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | 4/1
Ю-УР | ВАРГАШИ - ПП 2417 КМ путь 2 [2399пк2-2417пк7] | 2 | 2399,2-2417,7 |  | Эксп. КС | 2 | 8 | [14 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
Ю-УР | ВАРГАШИ - ПП 2417 КМ путь 2 [2399пк2-2417пк7] | 2 | 2399,2-2417,7 |  | Эксп. КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
Ю-УР | ВАРГАШИ - ПП 2417 КМ путь 1 [2399пк2-2417пк7] | 1 | 2399,2-2417,7 |  | Эксп. КС | 2 | 8 | [11 empty] | 4/1 | [16 empty] | 4/1
Ю-УР | ВАРГАШИ - ПП 2417 КМ путь 2 [2399пк2-2417пк7] | 2 | 2399,2-2417,7 |  | Эксп. КС | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
Ю-УР | ПП 2417 КМ - КРАВЦЕВО путь 2 [2418пк0-2429пк3] | 2 | 2418,0-2429,3 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
| Итого по: Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО |  |  |  |  | 35 | 256
Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН
Ю-УР | КАТАЙСК - ДАЛМАТОВО путь 1 [146пк5-166пк1] | 1 | 146,5-166,1 | 9,1 | К КС | 4 | 32 | [10 empty] | 8/1500 |  |  | 8/1500 |  |  |  | 8/1500 |  |  | 8/1500
Ю-УР | ДАЛМАТОВО - ЛЕЩЕВО-ЗАМАР путь 2 [168пк5-188пк4] | 2 | 168,5-188,4 | 9,1 | К КС | 2 | 16 |  |  |  | 8/1000 |  |  | 8/1000
Ю-УР | ДАЛМАТОВО - ЛЕЩЕВО-ЗАМАР путь 1 [168пк5-188пк4] | 1 | 168,5-188,4 |  | ИССО | 3 | 12 |  |  | 4/15 |  |  |  | 4/15 | [9 empty] | 4/19
Ю-УР | ЛЕЩЕВО-ЗАМАР - ШАДРИНСК путь 2 [190пк9-212пк1] | 2 | 190,9-212,1 | 9 | К КС | 2 | 16 | [24 empty] | 8/1500 |  |  | 8/1500
Ю-УР | КАЧУСОВО - КАРГАПОЛЬЕ путь 1 [260пк6-261пк2] | 1 | 260,6-261,2 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/600
Ю-УР | ТВЕРДЫШ - КОСОБРОДСК путь 1 [296пк0-305пк1] | 1 | 296,0-305,1 | 9 | РС | 4 | 32 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
Ю-УР | ИКОВКА - ПРОСВЕТ путь 2 [324пк7-333пк2] | 2 | 324,7-333,2 | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/2500
Ю-УР | ПРОСВЕТ - ГАЛКИНО путь 1 [335пк5-353пк6] | 1 | 335,5-353,6 | 10,4 | Тек. сод. пути | 4 | 13 |  |  |  | 3/2300 |  |  | 3,5/2900 |  |  |  | 3/2300 |  |  | 3,5/2900
| Итого по: Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН |  |  |  |  | 21 | 130
Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ
Ю-УР | КУРГАН путь VI (ЧД-5) главный [2357пк10-2358пк1] | VI | 2357,10-2358,1 |  | Р | 1 | 3 |  |  | 3/130
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2370пк6-2371пк1] | 1 | 2370,6-2371,1 |  | Р | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/500
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2372пк7-2372пк10] | 2 | 2372,7-2372,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/300
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2373пк4-2373пк8] | 2 | 2373,4-2373,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/400
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2371пк1-2372пк7] | 1 | 2371,1-2372,7 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [30 empty] | 8/1600
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2361пк7-2376пк7] | 1 | 2361,7-2376,7 |  | ИССО | 4 | 24 |  |  |  |  | 6/25 | [6 empty] | 6/25 | [6 empty] | 6/25 | [6 empty] | 6/25
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2361пк7-2376пк7] | 2 | 2361,7-2376,7 |  | ИССО | 1 | 6 | [9 empty] | 6/25
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2361пк7-2376пк7] | 1 | 2361,7-2376,7 |  | Эксп. КС | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
Ю-УР | МАРКОВО - ДУБРАВА путь 1 [16пк1-28пк3] | 1 | 16,1-28,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150
| Итого по: Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ |  |  |  |  | 17 | 87
Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ
Ю-УР | ПЬЯНКОВО путь I (ЧД-Н) главный [2516пк4-2537пк9] ПЬЯНКОВО - ПЕТУХОВО путь 1 [2516пк9-2536пк6] | 1, I | 2516,4-2537,9 2516,9-2536,6 | 20,7 | РП | 8 | 48 | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800
Ю-УР | КОНДРАТ-СИБ - ПЕТРОПАВЛОВСК путь 2 [2601пк9-2624пк4] | 2 | 2601,9-2624,4 |  | ТР КС | 2 | 12 | [18 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3
Ю-УР | КОНДРАТ-СИБ - ПЕТРОПАВЛОВСК путь 1 [2601пк9-2624пк9] | 1 | 2601,9-2624,9 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [18 empty] | 6/500 | [9 empty] | 6/500
Ю-УР | КОНДРАТ-СИБ - ПЕТРОПАВЛОВСК путь 2 [2601пк9-2624пк4] | 2 | 2601,9-2624,4 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [25 empty] | 6/500 |  |  |  |  | 6/500
Ю-УР | ТОКУШИ - ГАНЬКИНО путь 1 [2662пк1-2685пк5] | 1 | 2662,1-2685,5 | 10,7 | К КС | 8 | 32 |  |  | 4/898,5 |  |  | 4/898,5 |  |  |  | 4/898,5 |  |  | 4/898,5 |  |  |  | 4/898,5 |  |  | 4/898,5 |  |  |  | 4/898,5 |  |  | 4/898,5
| Итого по: Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ |  |  |  |  | 22 | 116
Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК
Ю-УР | САРАКТАШ - КАНДУРОВКА путь 1 [107пк2-142пк1] | 1 | 107,2-142,1 |  | Эксп. КС | 2 | 12 | [12 empty] | 6/8 | [7 empty] | 6/8
Ю-УР | КАНДУРОВКА путь I (Н-ЧД) главный [142пк1-143пк9] САРАКТАШ - КАНДУРОВКА путь 1 [136пк300-142пк1] | 1, I | 136,300-142,1 142,1-143,9 | 7,4 | РС | 6 | 48 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8
Ю-УР | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 1 [215пк1-215пк5] | 1 | 215,1-215,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/400
Ю-УР | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 1 [211пк1-211пк3] | 1 | 211,1-211,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/300
Ю-УР | МЕДНОГОРСК - САРА путь 1 [227пк10-228пк4] | 1 | 227,10-228,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/450
Ю-УР | САРА - ХАЛИЛОВО путь 1 [252пк6-269пк7] | 1 | 252,6-269,7 | 12 | ТР КС | 1 | 6 | [24 empty] | 6/1000
Ю-УР | САРА - ХАЛИЛОВО путь 2 [252пк6-269пк7] | 2 | 252,6-269,7 | 12 | ТР КС | 1 | 6 | [17 empty] | 6/1000
Ю-УР | РЗД № 213-А путь I (Н-ЧД) главный [292пк5-292пк9] ХАЛИЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [272пк8-272пк1] ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 1 [272пк1-292пк5] | 1, I | 272,1-272,8 272,1-292,5 292,5-292,9 | 21,1 | РС | 7 | 168 | [16 empty] | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  | 120
Ю-УР | ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 1 [285пк1-285пк5] | 1 | 285,1-285,5 |  | Р | 1 | 5 | [18 empty] | 5/400
Ю-УР | ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 1 [272пк1-292пк5] | 1 | 272,1-292,5 | 12 | ТР КС | 1 | 6 | [10 empty] | 6/1000
Ю-УР | ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 2 [272пк1-292пк5] | 2 | 272,1-292,5 | 12 | ТР КС | 1 | 5 |  |  |  | 5/1000
| Итого по: Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК |  |  |  |  | 23 | 268
Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ
Ю-УР | НЕПРИК - КОЛТУБАНКА путь 1 [1218пк5-1242пк9] | 1 | 1218,5-1242,9 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 | [16 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
Ю-УР | КОЛТУБАНКА - ЕЛШАНКА путь 1 [1245пк2-1257пк0] | 1 | 1245,2-1257,0 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [9 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/5 | 4/5
Ю-УР | ЕЛШАНКА - БУЗУЛУК путь 1 [1258пк6-1268пк6] | 1 | 1258,6-1268,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
Ю-УР | КРАСНОГВАРII путь I (ЧКД-Н) главный [1281пк8-1288пк10] | I | 1281,8-1288,10 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [23 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
| Итого по: Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ |  |  |  |  | 26 | 104
Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК
Ю-УР | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 1 [194пк5-194пк7] | 1 | 194,5-194,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/300
Ю-УР | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 1 [195пк3-195пк3] | 1 | 195,3-195,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/100
| Итого по: Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК |  |  |  |  | 2 | 6
Ю-УР 767 ОРЕНБУРГ - КРАСНОГВАРДЕЕЦ2
Ю-УР | ПОГРОМНОЕ - ТОЦКАЯ путь 1 [1295пк0-1318пк9] | 1 | 1295,0-1318,9 | 24,6 | Тек. сод. пути | 10 | 30 | [12 empty] | 3/2500 | 3/2500 |  |  | 3/2500 | 3/2500 |  | 3/2500 | 3/2500 |  |  | 3/2500 | 3/2500 |  | 3/2300 | 3/2300
Ю-УР | СОРОЧИНСКАЯ - ГАМАЛЕЕВКА путь 2 [1347пк9-1371пк9] | 2 | 1347,9-1371,9 | 11 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [30 empty] | 3/2500
Ю-УР | СЫРТ - ГАЗОВАЯ путь 1 [1475пк2-1475пк8] | 1 | 1475,2-1475,8 |  | Р | 1 | 6 | [16 empty] | 6/600
Ю-УР | КАРГАЛА - ОРЕНБУРГ путь 1 [1511пк6-1511пк7] | 1 | 1511,6-1511,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/500
| Итого по: Ю-УР 767 ОРЕНБУРГ - КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 |  |  |  |  | 13 | 43
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:39 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Апрель
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Южно-Уральская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04
Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ
Ю-УР | КРОПАЧЕВО путь VII (ЧД-Н) главный [1783пк8-1784пк2] КРОПАЧЕВО - ЯХИНО путь 1 [1784пк2-1787пк8] ЯХИНО путь III (ЧД-Н) главный [1787пк8-1788пк1] | 1, III, VII | 1783,8-1784,2 1784,2-1787,8 1787,8-1788,1 | 4,2 | РС | 2 | 108 | [8 empty] | 36 | [5 empty] | 72/4292
Ю-УР | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1795пк4-1795пк7] | 1 | 1795,4-1795,7 |  | Р | 1 | 6 | 6/300
Ю-УР | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 2 [1793пк7-1793пк8] | 2 | 1793,7-1793,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/150
Ю-УР | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 2 [1794пк6-1794пк10] | 2 | 1794,6-1794,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/410
Ю-УР | УСТЬ-КАТАВ путь IX (Ч-НД) главный [1802пк7-1803пк2] ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 2 [1799пк5-1802пк7] | 2, IX | 1799,5-1802,7 1802,7-1803,2 | 3,6 | РС | 2 | 96 | [7 empty] | 24 | [13 empty] | 72/3682
Ю-УР | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 1 [1807пк10-1808пк3] | 1 | 1807,10-1808,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/300
Ю-УР | МУРСАЛИМКИНО - КУКШИК путь 2 [1844пк3-1844пк3] | 2 | 1844,3-1844,3 |  | ИССО | 2 | 4 |  | 2/12 | [21 empty] | 2/12
Ю-УР | МУРСАЛИМКИНО - КУКШИК путь 2 [1842пк4-1843пк3] | 2 | 1842,4-1843,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/600
Ю-УР | МУРСАЛИМКИНО - КУКШИК путь 2 [1843пк1-1843пк10] | 2 | 1843,1-1843,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/600
Ю-УР | КУКШИК путь III (ЧД-Н) главный [1853пк2-1854пк6] КУКШИК - СУЛЕЯ путь 2 [1854пк6-1860пк2] | 2, III | 1853,2-1854,6 1854,6-1860,2 | 6,9 | РС | 1 | 36 |  | 36
Ю-УР | КУКШИК путь II (Ч-НД) главный [1854пк5-1854пк5] ИСК.СООР.(мост 1854 км ПК 5) | II | 1854,5-1854,5 |  | ИССО | 1 | 8 | [15 empty] | 8/1
Ю-УР | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 2 [1884пк2-1884пк2] | 2 | 1884,2-1884,2 |  | ИССО | 1 | 8 | [9 empty] | 8/12
Ю-УР | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 1 [1867пк5-1886пк3] путь 2 [1867пк5-1886пк1] | 1, 2 | 1867,5-1886,1 1867,5-1886,3 |  | Пр | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
Ю-УР | БЕРДЯУШ путь II (Ч-НД) главный [1886пк1-1893пк0] БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1893пк0-1893пк1] СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 2 [1875пк10-1886пк1] | 2, II | 1875,10-1886,1 1886,1-1893,0 1893,0-1893,1 | 16,5 | РС | 3 | 40 | 24 | [7 empty] | 8 | 8
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1892пк9-1909пк7] | 1 | 1892,9-1909,7 |  | Мод. к/с | 4 | 30 | 6/4 | [12 empty] | 8/15 | 8/15 | 8/15
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1895пк7-1896пк2] | 1 | 1895,7-1896,2 |  | Р | 1 | 6 | 6/500
Ю-УР | АНОСОВО путь III (Ч-НД) главный [1930пк1-1930пк8] АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 2 [1930пк8-1931пк4] | 2, III | 1930,1-1930,8 1930,8-1931,4 |  | Р | 2 | 14 |  |  | 14/1300
Ю-УР | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 1 [1930пк1-1931пк5] | 1 | 1930,1-1931,5 |  | Р | 1 | 6 | [16 empty] | 6/1300
Ю-УР | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 1 [1937пк5-1937пк7] | 1 | 1937,5-1937,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/20
| Итого по: Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ |  |  |  |  | 28 | 380
Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1943пк6-1960пк4] | 1 | 1943,6-1960,4 | 17,4 | Тек. сод. пути | 7 | 22 | 3/2100 |  | 3/2300 | 3/2300 |  |  | 3/2300 | 3/2300 |  | 3/2300 | 4/3800
Ю-УР | УРЖУМКА путь III (Ч-НД) главный [1960пк4-1961пк9] | III | 1960,4-1961,9 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/900
Ю-УР | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 2 [1961пк9-1971пк1] | 2 | 1961,9-1971,1 | 9,7 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [14 empty] | 2/2400 |  | 2/2400 | 2/2400 |  |  | 2/2500
Ю-УР | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1981пк6-1981пк9] | 1 | 1981,6-1981,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/300
Ю-УР | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1984пк9-1996пк9] | 2 | 1984,9-1996,9 |  | Эксп. КС | 1 | 6 |  | 6/4
Ю-УР | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1984пк9-1985пк5] | 2 | 1984,9-1985,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/800
Ю-УР | ФЛЮСОВАЯ путь I (ЧД-:Н) главный [1999пк2-1999пк4] ФЛЮСОВАЯ - МИАСС I путь 1 [1999пк4-1999пк7] | 1, I | 1999,2-1999,4 1999,4-1999,7 |  | Р | 1 | 6 | [7 empty] | 6/550
Ю-УР | ФЛЮСОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [1998пк3-1998пк6] | II | 1998,3-1998,6 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/300
Ю-УР | ФЛЮСОВАЯ - МИАСС I путь 1 [2001пк10-2002пк5] | 1 | 2001,10-2002,5 |  | Р | 1 | 5 | [7 empty] | 5/500
Ю-УР | ФЛЮСОВАЯ - МИАСС I путь 1 [2002пк8-2003пк2] | 1 | 2002,8-2003,2 |  | Р | 1 | 5 | [7 empty] | 5/450
Ю-УР | МИСЯШ - БИШКИЛЬ путь 2 [2030пк7-2049пк0] | 2 | 2030,7-2049,0 | 18,5 | Тек. сод. пути | 5 | 15,8 | [21 empty] | 3,8/4200 |  | 3,8/4200 | 3,8/4200 |  |  | 2,2/2950 | 2,2/2950
Ю-УР | БИШКИЛЬ путь III (ЧД-Н) главный [2049пк0-2050пк9] | III | 2049,0-2050,9 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1900
Ю-УР | ПОЛЕТАЕВО I стр. 39 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
Ю-УР | ПОЛЕТАЕВО I стр. 37 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [23 empty] | 10/1
Ю-УР | ПОЛЕТАЕВО I путь II (ИС СП 40-НП) главный [2075пк5-2078пк6] ПОЛЕТАЕВО I - СМОЛИНО путь 3 [2078пк6-2084пк3] СМОЛИНО БЕССТР. УЧ-К((III гл 2084 пк 3-2085 пк 2)) | 3, II | 2075,5-2078,6 2078,6-2084,3 | 9,3 | КРН | 2 | 144 | [14 empty] | 72/3446 | [6 empty] | 72/3446
Ю-УР | ПОЛЕТАЕВО I путь I (ЧД-Н) главный [2075пк6-2078пк6] ПОЛЕТАЕВО I - СМОЛИНО путь 1 [2078пк6-2084пк3] СМОЛИНО путь V (ЧД-Н) главный [2084пк3-2086пк2] | 1, I, V | 2075,6-2078,6 2078,6-2084,3 2084,3-2086,2 | 10,4 | РС | 1 | 72 | [7 empty] | 72
Ю-УР | СМОЛИНО стр. 24 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
Ю-УР | СМОЛИНО стр. 18 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
| Итого по: Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ |  |  |  |  | 32 | 343,9
Ю-УР 113 ВЕТОЧНЫЙ ЗЛАТОУСТОВСКИЙ
Ю-УР | МИХАЙЛОВ З-Д - НЯЗЕПЕТРОВСК путь одн [360пк4-379пк7] НЯЗЕПЕТРОВСК путь II (Н-Ч) главный [379пк7-381пк8] НЯЗЕПЕТРОВСК - УНКУРДА путь одн [381пк8-385пк7] | II, одн | 360,4-379,7 379,7-381,8 381,8-385,7 | 0 | КРС | 3 | 48 | [27 empty] | 16/0 | 16 | 16
Ю-УР | ЖУКАТАУ путь II (1-2) главный [501пк1-501пк6] | II | 501,1-501,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/600
Ю-УР | САТКА - БАКАЛ путь одн [37пк4-37пк4] | одн | 37,4-37,4 |  | ИССО | 2 | 7,6 | [7 empty] | 3,8/15 | [6 empty] | 3,8/9
Ю-УР | ШАРТЫМКА - УЧАЛЫ путь 3 [91пк5-91пк5] | 3 | 91,5-91,5 |  | ИССО | 1 | 12 | [7 empty] | 12/2
Ю-УР | МИАСС I - УСТИНОВО путь 3 [23пк8-23пк8] | 3 | 23,8-23,8 |  | ИССО | 5 | 30 |  |  | 6/5 |  |  |  |  | 6/5 | [6 empty] | 6/5 | [6 empty] | 6/5 | [6 empty] | 6/5
| Итого по: Ю-УР 113 ВЕТОЧНЫЙ ЗЛАТОУСТОВСКИЙ |  |  |  |  | 12 | 103,6
Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА
Ю-УР | ШУМИХА путь 5 (40-31) приемо-отпр. | 5 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/86
Ю-УР | ПП 2210 КМ - ШУМИХА путь 1 [2219пк9-2220пк7] | 1 | 2219,9-2220,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/800
Ю-УР | ПП 2210 КМ - ШУМИХА путь 1 [2222пк7-2223пк5] | 1 | 2222,7-2223,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/800
Ю-УР | ЩУЧЬЕ - ПП 2210 КМ путь 1 [2190пк5-2195пк7] | 1 | 2190,5-2195,7 | 5,3 | ППВ пути | 1 | 8 | [27 empty] | 8/5300
Ю-УР | ЩУЧЬЕ - ПП 2210 КМ путь 1 [2200пк9-2201пк5] | 1 | 2200,9-2201,5 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/600
Ю-УР | ЩУЧЬЕ путь 5 (24-11) приемо-отпр. | 5 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/177
Ю-УР | ЩУЧЬЕ путь 6 (18-15) приемо-отпр. | 6 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/140
Ю-УР | АЛАКУЛЬ - ЩУЧЬЕ путь 1 [2178пк1-2178пк10] | 1 | 2178,1-2178,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/400
Ю-УР | АЛАКУЛЬ - ЩУЧЬЕ путь 1 [2178пк1-2178пк10] | 1 | 2178,1-2178,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [14 empty] | 8/800
Ю-УР | АЛАКУЛЬ - ЩУЧЬЕ путь 1 [2179пк1-2179пк10] | 1 | 2179,1-2179,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/800
Ю-УР | КАЯСАН - АЛАКУЛЬ путь 2 [2157пк9-2157пк10] | 2 | 2157,9-2157,10 | 0,1 | ППВ пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/100
Ю-УР | КАЯСАН - АЛАКУЛЬ путь 1 [2172пк1-2174пк7] | 1 | 2172,1-2174,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/800
Ю-УР | КАЯСАН путь III (сигнал Ч-сигнал НД) главный [2155пк8-2156пк1] | III | 2155,8-2156,1 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/300
Ю-УР | КАЯСАН путь III (сигнал Ч-сигнал НД) главный [2156пк2-2157пк9] | III | 2156,2-2157,9 | 1,8 | ППВ пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1800
Ю-УР | КАЯСАН стр. 5, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [13 empty] | 2/2 | 2/1
Ю-УР | ЧЕРНЯВСКАЯ - КАЯСАН путь 2 [2146пк7-2150пк10] | 2 | 2146,7-2150,10 | 4,3 | ППВ пути | 1 | 8 | [13 empty] | 8/4300
Ю-УР | ЧЕРНЯВСКАЯ - КАЯСАН путь 2 [2151пк1-2155пк8] | 2 | 2151,1-2155,8 | 4,8 | ППВ пути | 1 | 8 | [28 empty] | 8/4800
Ю-УР | ЧЕРНЯВСКАЯ стр. 1, 10, 12, 17, 2, 3, 4, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [14 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/2
Ю-УР | КОЗЫРЕВО - ЧЕРНЯВСКАЯ путь 1 [2126пк1-2132пк10] | 1 | 2126,1-2132,10 | 7 | ППВ пути | 1 | 10 | [14 empty] | 10/7000
Ю-УР | ТРАКТОРСТРОЙ - ЧУРИЛОВО путь 2 [2107пк1-2109пк6] | 2 | 2107,1-2109,6 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 10 | [15 empty] | 10/2500
Ю-УР | ВОСТОЧНЫЙ - ЧУРИЛОВО путь 2 [35пк7-35пк9] | 2 | 35,7-35,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/300
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ - ВОСТОЧНЫЙ путь 1 [31пк7-31пк10] | 1 | 31,7-31,10 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/1600
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ путь 1К (318-301) соединит. | 1К |  |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ путь 4К (303-314) приемо-отпр. путь 5К (302-305) приемо-отпр. путь 6К (316-307) приемо-отпр. | 4К, 5К, 6К |  |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/4
Ю-УР | ИСАКОВСКИЙ - ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ путь 2 [13пк7-21пк3] | 2 | 13,7-21,3 |  | Эксп. КС | 1 | 6 |  |  |  | 6
| Итого по: Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА |  |  |  |  | 28 | 144
Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ
Ю-УР | ВОЗНЕСЕНКА - ДУБРОВКА-ЧЕЛ путь 1 [21пк1-21пк10] | 1 | 21,1-21,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/800
Ю-УР | ДУБРОВКА-ЧЕЛ - ЕМАНЖЕЛИНСК путь 2 [26пк5-42пк0] | 2 | 26,5-42,0 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [24 empty] | 6/24
Ю-УР | ДУБРОВКА-ЧЕЛ - ЕМАНЖЕЛИНСК путь 1 [26пк5-42пк0] путь 2 [26пк5-42пк0] | 1, 2 | 26,5-42,0 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20,1 | [20 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-УР | ФОРМАЧЕВО путь II (НД-Ч) главный [59пк1-60пк10] | II | 59,1-60,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/400
Ю-УР | УПРУН - КУМЫСНОЕ путь 2 [81пк5-100пк0] | 2 | 81,5-100,0 | 2,4 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4/800
Ю-УР | ТРОИЦК стр. 1, 26, 32, 39 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [25 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-УР | ЗОЛОТАЯ СОПКА - МАГНАЙ путь 1 [2пк4-21пк7] | 1 | 2,4-21,7 | 1,8 | ТР КС | 1 | 4 | 4/560
Ю-УР | ЗОЛОТАЯ СОПКА - МАГНАЙ путь 2 [2пк5-22пк1] | 2 | 2,5-22,1 |  | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/18
Ю-УР | МАГНАЙ - БУСКУЛЬ путь 1 [25пк0-42пк7] | 1 | 25,0-42,7 | 0,1 | Эксп. КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/30
Ю-УР | БУСКУЛЬ стр. 25 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [28 empty] | 10/1
Ю-УР | БУСКУЛЬ стр. 29 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
Ю-УР | ТУМАК - КАРТАЛЫ I путь 1 [110пк7-128пк0] | 1 | 110,7-128,0 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/18
Ю-УР | ТУМАК - КАРТАЛЫ I путь 2 [110пк7-128пк0] | 2 | 110,7-128,0 |  | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/18
| Итого по: Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ |  |  |  |  | 23 | 84,1
Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ
Ю-УР | МЕЖОЗЕРНАЯ путь V (ЧН-Н) главный [145пк7-148пк1] путь VI (Н6-Нм) главный [6пк4-8пк4] МЕЖОЗЕРНАЯ - ЧУРИЛОВО путь 1 [148пк1-150пк9] | 1, V, VI | 145,7-148,1 148,1-150,9 6,4-8,4 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
Ю-УР | РЗД № 5 путь I (Н-Ч) главный [114пк1-115пк6] | I | 114,1-115,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/800
Ю-УР | РЗД № 5 путь I (Н-Ч) главный [115пк1-115пк6] | I | 115,1-115,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/400
Ю-УР | МУСЛЮМОВО - РЗД № 5 путь 2 [106пк4-106пк4] | 2 | 106,4-106,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4,5 | [28 empty] | 4,5/50
Ю-УР | КУНАШАК - МУСЛЮМОВО путь 1 [93пк1-101пк0] | 1 | 93,1-101,0 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
Ю-УР | ТАХТАЛЫМ - ОП 75 КМ путь 1 [68пк1-75пк0] | 1 | 68,1-75,0 |  | Эксп. КС | 2 | 12 | [14 empty] | 6/10 | [6 empty] | 6/10
Ю-УР | НИЖНЯЯ - РЗД № 2 путь 1 [40пк4-55пк1] | 1 | 40,4-55,1 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | 6/16
Ю-УР | НИЖНЯЯ - РЗД № 2 путь 2 [40пк8-55пк1] | 2 | 40,8-55,1 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [7 empty] | 6/16
Ю-УР | НИЖНЯЯ - РЗД № 2 путь 2 [49пк1-49пк10] | 2 | 49,1-49,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  |  |  | 8/800
Ю-УР | НИЖНЯЯ - РЗД № 2 путь 2 [50пк1-50пк10] | 2 | 50,1-50,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/800
Ю-УР | НИЖНЯЯ стр. 11, 12, 4, 6, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [20 empty] | 2/3 | 2/2
| Итого по: Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ |  |  |  |  | 13 | 64,5
Ю-УР 124 ЧЕЛЯБИНСК - ПОЛЕВСКОЙ
Ю-УР | РЗД № 98 стр. 2, 4, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [22 empty] | 2/3
Ю-УР | МАУК стр. 2, 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [23 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-УР | БИЖЕЛЯК стр. 17, 17а |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
Ю-УР | ЕССАУЛЬСКАЯ стр. 2, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/2
Ю-УР | ЕССАУЛЬСКАЯ стр. 1, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [19 empty] | 2/2
| Итого по: Ю-УР 124 ЧЕЛЯБИНСК - ПОЛЕВСКОЙ |  |  |  |  | 6 | 12
Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 21 (30-700) сортиров. путь 22 (22-692) сортиров. путь 23 (28-696) сортиров. путь 24 (10-686) сортиров. путь 25 (26-698) сортиров. путь 26 (23-690) сортиров. путь 28 (722г-30а) сортиров. путь 31 (18-694) сортиров. путь 32 (20-682) сортиров. путь 33 (4-484) сортиров. путь 34 (14-536)... (см. карточку) | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 |  | 1,1 | Строит. | 13 | 52 |  | 4/0 |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  | 4/0 |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  | 4/0 |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  | 4/0 |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  | 4/0
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 11, 13, 15, 25, 33, 35, 45, 57, 7, 73, 75, 77, 81, 83-79 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/2
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 20 (ЧА-5) главный [2пк6-4пк2] путь 21 (стр.35-стр.11) главный [2пк6-4пк2] путь VI (65-НА) главный [2пк0-4пк1] путь одн (ЧС-НК) главный [5пк2-7пк7] путь XI (М103-М41) главный [246пк8-248пк0] путь 1 (49-83) приемо-отпр. путь 10 (91-25) приемо-отпр. путь 2 (35-73) приемо-отпр. путь 3 ... (см. карточку) | 1, 10, 2, 20, 21, 3, 3а, 3б, 4, 5, 7, 8, 89/85, 9, VI, XI, одн | 2,0-4,1 246,8-248,0 2,6-4,2 5,2-7,7 | 1 | Строит. | 1 | 15 | [23 empty] | 15/1
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 8 (212-171) приемо-отпр. | 8 |  | 0,7 | КРС | 1 | 24 | [29 empty] | 24/766
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 7 (178-155) приемо-отпр. | 7 |  | 0,7 | КРС | 1 | 24 | [27 empty] | 24/770
| Итого по: Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 17 | 117
Ю-УР 204 КАРТАЛЫ УЗЕЛ
Ю-УР | ПОСТ Б путь I ПБ (ЧА-Н) главный [8пк5-8пк9] | I ПБ | 8,5-8,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/400
Ю-УР | КАРТАЛЫ II стр. 3, 33, 35, 51 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
| Итого по: Ю-УР 204 КАРТАЛЫ УЗЕЛ |  |  |  |  | 2 | 8
Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ
Ю-УР | СУПРЯК - МАГНИТОГ-ГР путь 2 [298пк9-307пк0] | 2 | 298,9-307,0 | 5 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/400
Ю-УР | СУПРЯК стр. 13, 2, 3, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [12 empty] | 2/2 | [16 empty] | 2/3
Ю-УР | СМЕЛОВСКАЯ - СУПРЯК путь 2 [290пк5-297пк0] | 2 | 290,5-297,0 | 3 | ТР КС | 2 | 8 |  | 4/400 | [13 empty] | 4/400
Ю-УР | СМЕЛОВСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [288пк6-290пк5] | I | 288,6-290,5 |  | Эксп. КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
Ю-УР | ТАШБУЛАТОВО - СМЕЛОВСКАЯ путь 2 [280пк6-288пк6] | 2 | 280,6-288,6 | 4 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/500
Ю-УР | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [272пк1-278пк7] ТАШБУЛАТОВО путь I (Ч-Н) главный [278пк7-279пк1] | 2, I | 272,1-278,7 278,7-279,1 | 0 | КРН | 1 | 22 | [27 empty] | 22/0
Ю-УР | НОВОАБЗАКОВО стр. 10, 11, 16, 20, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [27 empty] | 2/3 | 2/2
Ю-УР | КОСМАКТЫ - НОВОАБЗАКОВО путь 2 [242пк0-253пк7] | 2 | 242,0-253,7 | 4 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/400
Ю-УР | УРАЛ-ТАУ - КОСМАКТЫ путь 2 [231пк2-240пк1] | 2 | 231,2-240,1 | 4 | ТР КС | 2 | 8 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400
Ю-УР | УРАЛ-ТАУ путь I (Ч-Н) главный [227пк9-231пк2] путь 2 (10-1) приемо-отпр. путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 4 (12-3) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 227,9-231,2 | 0,1 | Строит. | 4 | 12 | [6 empty] | 2/0 | 2/0 |  | 6/0 | 2/0
Ю-УР | БЕЛОРЕЦК - УКШУК путь 2 [216пк8-216пк9] | 2 | 216,8-216,9 | 0,1 | Строит. | 2 | 4 |  | 2/0,1 | 2/0,1
Ю-УР | БЕЛОРЕЦК - УКШУК путь 2 [206пк7-216пк9] | 2 | 206,7-216,9 | 5 | ТР КС | 2 | 6 | [8 empty] | 3/400 |  | 3/400
Ю-УР | ЦЕМЕНТН З-Д - СУПРЯК путь 1 [2пк8-5пк8] | 1 | 2,8-5,8 | 0 | Строит. | 1 | 2 | [14 empty] | 2/0,1
Ю-УР | ЦЕМЕНТН З-Д - СУПРЯК путь 1 [2пк8-5пк8] | 1 | 2,8-5,8 | 1,5 | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/400
| Итого по: Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ |  |  |  |  | 23 | 90
Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК
Ю-УР | ГОГИНО путь II (Ч-Ч2) главный [169пк7-170пк1] ЗНОЙНОЕ - ГОГИНО путь 2 [169пк5-169пк7] | 2, II | 169,5-169,7 169,7-170,1 |  | Р | 1 | 6 | [17 empty] | 6/600
Ю-УР | ЗНОЙНОЕ - ГОГИНО путь 2 [157пк1-169пк7] | 2 | 157,1-169,7 | 12,7 | ППВ пути | 1 | 48 | [9 empty] | 48/12700
Ю-УР | ЗНОЙНОЕ - ГОГИНО путь 2 [140пк5-169пк7] | 2 | 140,5-169,7 |  | Эксп. КС | 2 | 10 | [17 empty] | 6/2 | [6 empty] | 4/2
Ю-УР | ЗНОЙНОЕ - ГОГИНО путь 2 [140пк5-169пк7] | 2 | 140,5-169,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 12 | [9 empty] | 12/300
Ю-УР | ЗНОЙНОЕ - ГОГИНО путь 2 [140пк5-169пк7] | 2 | 140,5-169,7 | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [9 empty] | 8/800 | 8/400
Ю-УР | ГОГИНО путь II (Ч-Ч2) главный [169пк7-170пк1] | II | 169,7-170,1 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/400
Ю-УР | ГОГИНО стр. 12, 13, 2, 4, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [22 empty] | 2/3 | 2/2
Ю-УР | ГОГИНО - БРЕДЫ путь 2 [173пк2-206пк8] | 2 | 173,2-206,8 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/5
Ю-УР | БАЙТУК стр. 10, 12, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [24 empty] | 2/4
Ю-УР | БАЙТУК - АЙДЫРЛЯ путь 2 [253пк8-266пк9] | 2 | 253,8-266,9 | 13 | ППВ пути | 1 | 48 | [6 empty] | 48/13000
Ю-УР | АЙДЫРЛЯ путь II (Ч-М3) главный [459пк1-462пк4] | II | 459,1-462,4 | 3,2 | ППВ пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/3200
Ю-УР | АЙДЫРЛЯ путь II (Ч-М3) главный [460пк3-460пк7] | II | 460,3-460,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/50
Ю-УР | АЙДЫРЛЯ путь 27а (10-стр.604) подъездной | 27а |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/149
Ю-УР | ШИЛЬДА - АЙДЫРЛЯ путь 2 [441пк2-459пк1] | 2 | 441,2-459,1 | 18,4 | ППВ пути | 1 | 96 | [13 empty] | 96/18400
Ю-УР | ШИЛЬДА - АЙДЫРЛЯ путь 2 [441пк2-459пк1] | 2 | 441,2-459,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/0,7
Ю-УР | ШИЛЬДА - АЙДЫРЛЯ путь 2 [441пк2-459пк1] | 2 | 441,2-459,1 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [13 empty] | 8/700
Ю-УР | ШИЛЬДА стр. 11, 13, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [18 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-УР | КУМАЦКАЯ путь I (М4-М1) главный [349пк3-349пк7] ПП 337 КМ - КУМАЦКАЯ путь 1 [337пк7-349пк3] | 1, I | 337,7-349,3 349,3-349,7 | 12 | РС | 1 | 120 | [6 empty] | 120
Ю-УР | КУМАЦКАЯ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [20 empty] | 10/1
Ю-УР | ПП 337 КМ - КУМАЦКАЯ путь 2 [337пк7-349пк3] | 2 | 337,7-349,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [9 empty] | 6/200 | 6/200 | 6/200
Ю-УР | НАЧАЛЬНОЕ - КАРТАЛЫ I путь 2 [448пк1-449пк3] | 2 | 448,1-449,3 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [23 empty] | 8/1200
Ю-УР | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 2 [402пк7-426пк3] | 2 | 402,7-426,3 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
Ю-УР | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 2 [402пк7-426пк3] | 2 | 402,7-426,3 |  | Тек. сод. пути | 15 | 30 | [15 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-УР | ДЖАБЫК - ЗАПАСНОЕ путь 1 [395пк3-400пк5] | 1 | 395,3-400,5 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/5
Ю-УР | ДЖАБЫК - ЗАПАСНОЕ путь 2 [395пк3-400пк5] | 2 | 395,3-400,5 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/5
Ю-УР | ДЖАБЫК - ЗАПАСНОЕ путь 2 [395пк3-400пк5] | 2 | 395,3-400,5 |  | Тек. сод. пути | 15 | 30 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-УР | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 1 [363пк9-393пк0] | 1 | 363,9-393,0 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/300
Ю-УР | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 2 [363пк9-393пк1] | 2 | 363,9-393,1 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3
Ю-УР | ГУМБЕЙКА - СУБУТАК путь 1 [348пк6-361пк3] | 1 | 348,6-361,3 | 2,5 | ТР КС | 3 | 12 | [6 empty] | 4/300 |  | 4/300 | [18 empty] | 4/300
Ю-УР | ГУМБЕЙКА - СУБУТАК путь 2 [348пк6-361пк3] | 2 | 348,6-361,3 | 3 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/300
Ю-УР | БУРАННАЯ - ГУМБЕЙКА путь 1 [334пк7-346пк1] | 1 | 334,7-346,1 | 3 | ТР КС | 2 | 8 | [13 empty] | 4/300 |  | 4/300
Ю-УР | БУРАННАЯ - ГУМБЕЙКА путь 2 [334пк7-346пк1] | 2 | 334,7-346,1 | 2,5 | ТР КС | 3 | 12 |  | 4/450 |  | 4/450 | [13 empty] | 4/250
| Итого по: Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК |  |  |  |  | 71 | 553
Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ
Ю-УР | РЗД № 213-А путь I (Н-ЧД) главный [292пк5-292пк9] ХАЛИЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [272пк8-272пк1] ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 1 [272пк1-292пк5] | 1, I | 272,1-272,8 272,1-292,5 292,5-292,9 | 21,1 | РС | 1 | 120 | 120
Ю-УР | РЗД № 213-А путь II (Ч-НД) главный [294пк8-295пк1] | II | 294,8-295,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/300
Ю-УР | КРУТОРОЖИНО - НИКЕЛЬ путь 2 [310пк3-319пк6] | 2 | 310,3-319,6 | 13 | ТР КС | 5 | 20 |  |  | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
Ю-УР | НИКЕЛЬ - ОРСК путь 1 [325пк2-325пк7] | 1 | 325,2-325,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/507
Ю-УР | ПП 337 КМ стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [13 empty] | 10/1
Ю-УР | ПП 337 КМ стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
Ю-УР | НОВОТРОИЦК - РЗД № 213-А путь 1 [21пк3-33пк4] | 1 | 21,3-33,4 | 4 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/500
| Итого по: Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 11 | 170
Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО
Ю-УР | ШУМИХА - БУТЫРСКОЕ путь 1 [2229пк1-2232пк7] | 1 | 2229,1-2232,7 | 3,7 | ППВ пути | 1 | 7 | [29 empty] | 7/3700
Ю-УР | БУТЫРСКОЕ стр. 12, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
Ю-УР | БУТЫРСКОЕ - МИШКИНО путь 2 [2253пк4-2267пк2] МИШКИНО путь II (сигнал Ч-сигнал НД) главный [2267пк2-2269пк7] | 2, II | 2253,4-2267,2 2267,2-2269,7 | 16 | КРН | 2 | 20 | [13 empty] | 10 | 10
Ю-УР | БУТЫРСКОЕ - МИШКИНО путь 2 [2249пк6-2267пк2] | 2 | 2249,6-2267,2 |  | Пр | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
Ю-УР | БУТЫРСКОЕ - МИШКИНО путь 1 [2249пк6-2257пк10] | 1 | 2249,6-2257,10 | 8,5 | ППВ пути | 1 | 12 | [20 empty] | 12/8500
Ю-УР | МИШКИНО стр. 22 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [22 empty] | 10/1
Ю-УР | МИШКИНО стр. 16 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
Ю-УР | МИШКИНО стр. 14 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [20 empty] | 10/1
Ю-УР | МИШКИНО стр. 3, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [23 empty] | 2/2
Ю-УР | СЛАДКОЕ стр. 10, 11, 3, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [25 empty] | 2/2 | 2/3
Ю-УР | СЛАДКОЕ - ЮРГАМЫШ путь 2 [2296пк8-2296пк8] | 2 | 2296,8-2296,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [13 empty] | 2,2/2
Ю-УР | ЮРГАМЫШ путь I (ЧД-Н) главный [2302пк5-2302пк5] | I | 2302,5-2302,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [6 empty] | 2,2/2
Ю-УР | ЛОГОВУШКА - ВВЕДЕНСКОЕ путь 1 [2332пк10-2344пк7] | 1 | 2332,10-2344,7 | 11,8 | ППВ пути | 2 | 20 | [21 empty] | 10/3900 | 10/3900
Ю-УР | ЛОГОВУШКА - ВВЕДЕНСКОЕ путь 1 [2332пк10-2332пк10] | 1 | 2332,10-2332,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [16 empty] | 2,2/2
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2372пк7-2372пк10] | 1 | 2372,7-2372,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/400
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2374пк2-2374пк10] | 1 | 2374,2-2374,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/800
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2361пк7-2376пк7] | 1 | 2361,7-2376,7 |  | ИССО | 5 | 30 |  | 6/25 | [6 empty] | 6/25 | [6 empty] | 6/25 | [6 empty] | 6/25 | [5 empty] | 6/25
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2361пк7-2376пк7] | 2 | 2361,7-2376,7 |  | ИССО | 1 | 6 | [13 empty] | 6/25
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2366пк1-2366пк3] | 1 | 2366,1-2366,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/200
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2371пк1-2371пк8] | 1 | 2371,1-2371,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/800
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь об [2371пк1-2371пк8] | об | 2371,1-2371,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/800
Ю-УР | ВАРГАШИ путь I (Н-ЧД) главный [2396пк9-2397пк3] УТЯК путь III (НIIIA-4) главный [2377пк5-2382пк1] УТЯК - ВАРГАШИ путь 1 [2382пк1-2396пк9] | 1, I, III | 2377,5-2382,1 2382,1-2396,9 2396,9-2397,3 | 19,4 | РС | 1 | 72 | 72
Ю-УР | КОНОВАЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [2472пк1-2474пк5] ПП 2459 КМ путь I (ЧД-Н) главный [2459пк3-2459пк4] ПП 2459 КМ - КОНОВАЛОВО путь 1 [2459пк4-2472пк1] | 1, I | 2459,3-2459,4 2459,4-2472,1 2472,1-2474,5 | 13,1 | КРН | 3 | 216 | [6 empty] | 72/4390 | [6 empty] | 72/4390 | [6 empty] | 72/4392
Ю-УР | КОНОВАЛОВО стр. 12, 14, 15, 19, 5, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [20 empty] | 2/1 | 2/3 | 2/3
| Итого по: Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО |  |  |  |  | 35 | 459,5
Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН
Ю-УР | ВОДОЛАЗОВО - КАТАЙСК путь 1 [137пк5-138пк4] | 1 | 137,5-138,4 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  |  |  | 8/1000
Ю-УР | ДАЛМАТОВО - ЛЕЩЕВО-ЗАМАР путь 1 [168пк5-188пк4] | 1 | 168,5-188,4 | 9,1 | К КС | 3 | 24 | [10 empty] | 8/1500 |  |  |  | 8/1500 |  |  | 8/1500
Ю-УР | ДАЛМАТОВО - ЛЕЩЕВО-ЗАМАР путь 2 [168пк5-188пк4] | 2 | 168,5-188,4 |  | ИССО | 1 | 4 | [13 empty] | 4/15
Ю-УР | ЛЕЩЕВО-ЗАМАР - ШАДРИНСК путь 1 [190пк9-212пк1] | 1 | 190,9-212,1 | 6 | К КС | 3 | 24 | [21 empty] | 8/1000 |  |  | 8/1000 |  |  |  | 8/1000
Ю-УР | ЛЕЩЕВО-ЗАМАР - ШАДРИНСК путь 2 [190пк9-212пк1] | 2 | 190,9-212,1 | 9 | К КС | 3 | 24 | 8/1500 |  |  | 8/1500 |  |  |  | 8/1500
Ю-УР | ШАДРИНСК - КАЧУСОВО путь 1 [222пк1-222пк4] | 1 | 222,1-222,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/360
Ю-УР | ШАДРИНСК - КАЧУСОВО путь 2 [222пк2-222пк4] | 2 | 222,2-222,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/360
Ю-УР | ШАДРИНСК - КАЧУСОВО путь 2 [227пк6-227пк10] | 2 | 227,6-227,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/350
Ю-УР | ШАДРИНСК - КАЧУСОВО путь 2 [234пк4-235пк1] | 2 | 234,4-235,1 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 7 | [21 empty] | 7/750
Ю-УР | ШАДРИНСК - КАЧУСОВО путь 2 [235пк7-236пк0] | 2 | 235,7-236,0 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/420
Ю-УР | КАЧУСОВО - КАРГАПОЛЬЕ путь 1 [259пк8-260пк4] | 1 | 259,8-260,4 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [7 empty] | 8/1200
Ю-УР | КАРГАПОЛЬЕ - ТВЕРДЫШ путь 1 [279пк5-280пк5] | 1 | 279,5-280,5 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [10 empty] | 8/1600
| Итого по: Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН |  |  |  |  | 18 | 131
Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2372пк7-2372пк10] | 1 | 2372,7-2372,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/400
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2374пк2-2374пк10] | 1 | 2374,2-2374,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/800
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2361пк7-2376пк7] | 1 | 2361,7-2376,7 |  | ИССО | 5 | 30 |  | 6/25 | [6 empty] | 6/25 | [6 empty] | 6/25 | [6 empty] | 6/25 | [5 empty] | 6/25
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2361пк7-2376пк7] | 2 | 2361,7-2376,7 |  | ИССО | 1 | 6 | [13 empty] | 6/25
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2366пк1-2366пк3] | 1 | 2366,1-2366,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/200
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2371пк1-2371пк8] | 1 | 2371,1-2371,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/800
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь об [2371пк1-2371пк8] | об | 2371,1-2371,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/800
| Итого по: Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ |  |  |  |  | 11 | 60
Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ
Ю-УР | МАКУШИНО - ПЬЯНКОВО путь 2 [2497пк9-2498пк1] | 2 | 2497,9-2498,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/400
Ю-УР | ПЬЯНКОВО - ПЕТУХОВО путь 1 [2521пк8-2522пк4] | 1 | 2521,8-2522,4 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  |  | 8/1200
Ю-УР | ПЬЯНКОВО - ПЕТУХОВО путь 2 [2530пк9-2531пк4] | 2 | 2530,9-2531,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/500
Ю-УР | ПЬЯНКОВО - ПЕТУХОВО путь 2 [2532пк4-2533пк3] | 2 | 2532,4-2533,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/800
Ю-УР | ПЬЯНКОВО - ПЕТУХОВО путь 2 [2533пк3-2533пк10] | 2 | 2533,3-2533,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/800
Ю-УР | ПЕТУХОВО - ГОРБУНОВО путь 1 [2547пк3-2547пк9] | 1 | 2547,3-2547,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/574
Ю-УР | ПЕТУХОВО - ГОРБУНОВО путь 1 [2543пк8-2544пк9] | 1 | 2543,8-2544,9 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/1005
Ю-УР | ПЕТУХОВО - ГОРБУНОВО путь 2 [2543пк9-2544пк9] | 2 | 2543,9-2544,9 | 0,9 | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  | 6/490 | [6 empty] | 6/500
Ю-УР | ПЕТРОПАВЛОВСК путь I (ЧД-Н) главный [2630пк5-2631пк4] ПЕТРОПАВЛОВСК - ТОКУШИ путь 1 [2631пк4-2648пк4] | 1, I | 2630,5-2631,4 2631,4-2648,4 | 17,8 | КРН | 4 | 156 |  |  | 6 | 6 | [9 empty] | 72/3000 | [6 empty] | 72/3000
Ю-УР | БУЛАЕВО I - КАРА-ГУГА путь 1 [2718пк3-2726пк3] | 1 | 2718,3-2726,3 | 8 | РС | 2 | 12 | [6 empty] | 6 | 6
| Итого по: Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ |  |  |  |  | 15 | 220
Ю-УР 402 ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ УЗЕЛ
Ю-УР | ПЕТРОПАВЛОВСК путь I (ЧД-Н) главный [2630пк5-2631пк4] ПЕТРОПАВЛОВСК - ТОКУШИ путь 1 [2631пк4-2648пк4] | 1, I | 2630,5-2631,4 2631,4-2648,4 | 17,8 | КРН | 4 | 156 |  |  | 6 | 6 | [9 empty] | 72/3000 | [6 empty] | 72/3000
| Итого по: Ю-УР 402 ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 4 | 156
Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК
Ю-УР | ЧЕБЕНЬКИ - ЧЕРНЫЙ ОТРОГ путь 2 [56пк4-79пк6] | 2 | 56,4-79,6 | 23 | ППВ пути | 1 | 96 | [27 empty] | 96/23000
Ю-УР | САРАКТАШ - КАНДУРОВКА путь 2 [122пк4-123пк2] | 2 | 122,4-123,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/800
Ю-УР | САРАКТАШ - КАНДУРОВКА путь 2 [124пк4-124пк9] | 2 | 124,4-124,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/800
Ю-УР | КАНДУРОВКА путь I (Н-ЧД) главный [143пк10-144пк3] | I | 143,10-144,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [21 empty] | 12/1200
Ю-УР | ДУБИНОВКА - КУВАНДЫК путь 2 [166пк2-166пк10] | 2 | 166,2-166,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/800
Ю-УР | ДУБИНОВКА - КУВАНДЫК путь 2 [169пк5-169пк9] | 2 | 169,5-169,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/400
Ю-УР | ДУБИНОВКА - КУВАНДЫК путь 1 [189пк5-189пк10] | 1 | 189,5-189,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/600
Ю-УР | КУВАНДЫК стр. 10, 11, 13, 2, 25, 29, 31, 35, 4, 46, 47, 50, 52, 57, 59, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [20 empty] | 2/4
Ю-УР | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 2 [221пк5-221пк9] | 2 | 221,5-221,9 |  | Р | 1 | 6 | [13 empty] | 6/400
Ю-УР | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 1 [196пк8-197пк6] | 1 | 196,8-197,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [14 empty] | 8/800
Ю-УР | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 1 [214пк7-215пк4] | 1 | 214,7-215,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [16 empty] | 8/800
Ю-УР | МЕДНОГОРСК - САРА путь 1 [228пк5-229пк2] | 1 | 228,5-229,2 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [20 empty] | 8/700
Ю-УР | МЕДНОГОРСК - САРА путь 2 [248пк2-248пк4] | 2 | 248,2-248,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [27 empty] | 6/600
Ю-УР | САРА - ХАЛИЛОВО путь 1 [252пк6-269пк7] | 1 | 252,6-269,7 | 12 | ТР КС | 1 | 6 | [14 empty] | 6/1000
Ю-УР | САРА - ХАЛИЛОВО путь 2 [252пк6-269пк7] | 2 | 252,6-269,7 | 12 | ТР КС | 1 | 6 | [23 empty] | 6/1000
Ю-УР | РЗД № 213-А путь I (Н-ЧД) главный [292пк5-292пк9] ХАЛИЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [272пк8-272пк1] ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 1 [272пк1-292пк5] | 1, I | 272,1-272,8 272,1-292,5 292,5-292,9 | 21,1 | РС | 1 | 120 | 120
Ю-УР | ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 1 [278пк0-278пк8] | 1 | 278,0-278,8 |  | Р | 1 | 6 | [15 empty] | 6/800
Ю-УР | ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 1 [284пк0-284пк6] | 1 | 284,0-284,6 |  | Р | 1 | 6 | [15 empty] | 6/600
Ю-УР | ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 1 [272пк1-292пк5] | 1 | 272,1-292,5 | 12 | ТР КС | 1 | 6 |  |  | 6/1000
Ю-УР | ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 2 [272пк1-292пк5] | 2 | 272,1-292,5 | 12 | ТР КС | 1 | 5 | [7 empty] | 5/1000
| Итого по: Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК |  |  |  |  | 22 | 331
Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ
Ю-УР | КИНЕЛЬ - СПИРИДОНОВКА путь 1 [1142пк8-1148пк4] | 1 | 1142,8-1148,4 |  | Тек. сод. пути | 25 | 74,1 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2,2/2
Ю-УР | СПИРИДОНОВКА - ГРАЧЕВКА путь 1 [1150пк8-1171пк0] | 1 | 1150,8-1171,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [27 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3
Ю-УР | ЗАЛИВНАЯ стр. 1, 13, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [22 empty] | 2/2 | 2/3
Ю-УР | ЗАЛИВНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1199пк2-1199пк6] | I | 1199,2-1199,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/400
Ю-УР | НЕПРИК - КОЛТУБАНКА путь 2 [1236пк8-1237пк4] | 2 | 1236,8-1237,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [24 empty] | 10/1200
Ю-УР | КОЛТУБАНКА путь II (Ч-НД) главный [1244пк6-1244пк6] ИСК.СООР.(мет.мост 1244 км ПК 6) | II | 1244,6-1244,6 |  | ИССО | 3 | 18 | [9 empty] | 6/10 | [11 empty] | 6/10 | [5 empty] | 6/10
Ю-УР | КОЛТУБАНКА - ЕЛШАНКА путь 1 [1253пк2-1253пк8] | 1 | 1253,2-1253,8 |  | Р | 1 | 6 | [21 empty] | 6/600
Ю-УР | КОЛТУБАНКА - ЕЛШАНКА путь 2 [1250пк9-1251пк7] | 2 | 1250,9-1251,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/800
Ю-УР | КОЛТУБАНКА - ЕЛШАНКА путь 2 [1250пк9-1251пк7] | 2 | 1250,9-1251,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/600
Ю-УР | БУЗУЛУК - КРАСНОГВАРII путь 1 [1271пк0-1281пк8] | 1 | 1271,0-1281,8 |  | Тек. сод. пути | 20 | 79 | [8 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/3 | 4/4
Ю-УР | КРАСНОГВАРII стр. 1, 200, 202, 208, 3, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [14 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/2
Ю-УР | КРАСНОГВАРII путь I (ЧКД-Н) главный [1281пк8-1288пк10] | I | 1281,8-1288,10 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
| Итого по: Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ |  |  |  |  | 70 | 254,1
Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК
Ю-УР | НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ - ПП 124 КМ путь 1 [95пк2-124пк0] | 1 | 95,2-124,0 | 28,9 | ППВ пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 4 | 4
Ю-УР | НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ - ПП 124 КМ путь 2 [95пк2-124пк0] | 2 | 95,2-124,0 | 28,9 | ППВ пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4
Ю-УР | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 1 [203пк10-204пк7] | 1 | 203,10-204,7 |  | Р | 1 | 6 | [23 empty] | 6/700
Ю-УР | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 1 [204пк7-205пк5] | 1 | 204,7-205,5 |  | Р | 1 | 6 | [24 empty] | 6/800
Ю-УР | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 1 [211пк2-212пк0] | 1 | 211,2-212,0 |  | Р | 1 | 6 | [28 empty] | 6/800
Ю-УР | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 1 [212пк7-213пк5] | 1 | 212,7-213,5 |  | Р | 1 | 6 | [17 empty] | 6/800
Ю-УР | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 1 [213пк5-214пк2] | 1 | 213,5-214,2 |  | Р | 1 | 6 | [14 empty] | 6/700
Ю-УР | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 1 [197пк2-197пк3] | 1 | 197,2-197,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/200
Ю-УР | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 1 [198пк8-198пк10] | 1 | 198,8-198,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/300
Ю-УР | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 1 [202пк8-202пк10] | 1 | 202,8-202,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/300
Ю-УР | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 1 [204пк3-204пк7] | 1 | 204,3-204,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/500
Ю-УР | ТЮЛЬПАН - ПП 239 КМ путь 2 [218пк8-239пк1] | 2 | 218,8-239,1 | 20,4 | ППВ пути | 3 | 9 | [15 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
Ю-УР | ТЮЛЬПАН - ПП 239 КМ путь 2 [218пк7-239пк1] | 2 | 218,7-239,1 | 13 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [27 empty] | 8/13000
Ю-УР | ТЮЛЬПАН - ПП 239 КМ путь 2 [218пк7-239пк1] | 2 | 218,7-239,1 | 3 | Тек. сод. пути | 3 | 24 | [27 empty] | 8/1000 | 8/1000 | 8/500
Ю-УР | ПП 239 КМ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
Ю-УР | КРЕТОВКА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
Ю-УР | ПП 254 КМ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
Ю-УР | ЛАБАЗЫ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
Ю-УР | ДОНГУЗСКАЯ - МАЯЧНАЯ путь 2 [1547пк1-1570пк7] | 2 | 1547,1-1570,7 | 23,7 | ППВ пути | 2 | 12 | [16 empty] | 6/2900 | 6/2950
Ю-УР | МЕНОВОЙ ДВОР - РЗД № 20 путь 2 [1524пк2-1537пк3] | 2 | 1524,2-1537,3 |  | Тек. сод. пути | 30 | 60 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
| Итого по: Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК |  |  |  |  | 56 | 183
Ю-УР 766 ОРЕНБУРГ УЗЕЛ
Ю-УР | МУРАПТАЛОВО - РЗД 24 КМ путь одн [296пк0-318пк1] | одн | 296,0-318,1 |  | КР СЦБ | 1 | 3,5 | [15 empty] | 3,5/1
Ю-УР | МУРАПТАЛОВО - РЗД 24 КМ путь одн [296пк0-318пк1] | одн | 296,0-318,1 |  | КР СЦБ | 1 | 3,5 | [22 empty] | 3,5/1
| Итого по: Ю-УР 766 ОРЕНБУРГ УЗЕЛ |  |  |  |  | 2 | 7
Ю-УР 767 ОРЕНБУРГ - КРАСНОГВАРДЕЕЦ2
Ю-УР | ПОГРОМНОЕ стр. 2, 4, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/3
Ю-УР | ПОГРОМНОЕ - ТОЦКАЯ путь 2 [1309пк1-1314пк10] | 2 | 1309,1-1314,10 | 6 | ППВ пути | 1 | 8 | [18 empty] | 8/3000
Ю-УР | ПОГРОМНОЕ - ТОЦКАЯ путь 1 [1295пк0-1318пк9] | 1 | 1295,0-1318,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [13 empty] | 6/250 | 6/250
Ю-УР | ПОГРОМНОЕ - ТОЦКАЯ путь 1 [1295пк0-1318пк9] | 1 | 1295,0-1318,9 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [13 empty] | 8/5000
Ю-УР | ТОЦКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1318пк9-1319пк4] | I | 1318,9-1319,4 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/500
Ю-УР | ТОЦКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1321пк6-1321пк8] | I | 1321,6-1321,8 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/200
Ю-УР | ТОЦКАЯ стр. 12, 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [24 empty] | 2/2
Ю-УР | ТОЦКАЯ - СОРОЧИНСКАЯ путь 1 [1325пк4-1325пк8] | 1 | 1325,4-1325,8 | 0,5 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [20 empty] | 6/150 | 6/150 | 6/150
Ю-УР | ТОЦКАЯ - СОРОЧИНСКАЯ путь 1 [1321пк8-1345пк1] | 1 | 1321,8-1345,1 |  | Тек. сод. пути | 17 | 50,1 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2,2/2
Ю-УР | ТОЦКАЯ - СОРОЧИНСКАЯ путь 1 [1321пк8-1345пк1] | 1 | 1321,8-1345,1 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [20 empty] | 8/800 | 8/800
Ю-УР | СОРОЧИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1345пк1-1345пк6] | I | 1345,1-1345,6 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/600
Ю-УР | СОРОЧИНСКАЯ стр. 23, 35 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
Ю-УР | ГАМАЛЕЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [1374пк1-1374пк2] | I | 1374,1-1374,2 | 0,1 | ППВ пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/100
Ю-УР | ГАМАЛЕЕВКА - НОВОСЕРГИЕВСКАЯ путь 1 [1374пк2-1382пк10] | 1 | 1374,2-1382,10 | 8,9 | ППВ пути | 2 | 12 | [19 empty] | 6/1900 | [6 empty] | 6/1500
Ю-УР | НОВОСЕРГИЕВСКАЯ - ПЛАТОВКА путь 2 [1399пк9-1420пк0] | 2 | 1399,9-1420,0 |  | Тек. сод. пути | 13 | 26 | [17 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3
Ю-УР | ПЛАТОВКА - ПЕРЕВОЛОЦКАЯ путь 1 [1422пк10-1427пк7] | 1 | 1422,10-1427,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/600
Ю-УР | ПЕРЕВОЛОЦКАЯ - СЫРТ путь 1 [1462пк10-1463пк3] | 1 | 1462,10-1463,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4
Ю-УР | СЫРТ - ГАЗОВАЯ путь 1 [1475пк8-1476пк8] | 1 | 1475,8-1476,8 |  | Р | 1 | 6 | [20 empty] | 6/1000
Ю-УР | ГАЗОВАЯ путь IГП (Н-ЧД) главный [1479пк4-1480пк3] | IГП | 1479,4-1480,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/800
Ю-УР | ГАЗОВАЯ - КАРГАЛА путь 1 [1486пк9-1487пк8] | 1 | 1486,9-1487,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/800
Ю-УР | КАРГАЛА - ОРЕНБУРГ путь 1 [1496пк1-1511пк7] | 1 | 1496,1-1511,7 | 15,5 | ППВ пути | 1 | 72 | [20 empty] | 72/15500
| Итого по: Ю-УР 767 ОРЕНБУРГ - КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 |  |  |  |  | 54 | 264,1
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:39 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Май
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Южно-Уральская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05
Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ
Ю-УР | ЯХИНО стр. 36, 56, 6, 60, 61, 93, 95 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [28 empty] | 2/2
Ю-УР | УСТЬ-КАТАВ стр. 11, 13, 14, 16, 18, 19, 24, 26, 27, 33, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [12 empty] | 2/3 | 2/3
Ю-УР | ВЯЗОВАЯ путь 7 (36-1) приемо-отпр. | 7 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/75
Ю-УР | КУКШИК путь II (Ч-НД) главный [1852пк8-1853пк2] МУРСАЛИМКИНО путь III (Ч-НД) главный [1842пк2-1842пк4] МУРСАЛИМКИНО - КУКШИК путь 1 [1842пк4-1852пк8] | 1, II, III | 1842,2-1842,4 1842,4-1852,8 1852,8-1853,2 | 11 | КРН | 3 | 216 | [5 empty] | 72/3673 | [6 empty] | 72/3673 | [6 empty] | 72/3675
Ю-УР | МУРСАЛИМКИНО стр. 1, 17, 2, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [5 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-УР | КУКШИК стр. 19 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [27 empty] | 10/1
Ю-УР | КУКШИК стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [26 empty] | 10/1
Ю-УР | КУКШИК стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [5 empty] | 10/1
Ю-УР | КУКШИК стр. 13, 17, 3, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 5 | 10 | [7 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
Ю-УР | КУКШИК путь III (ЧД-Н) главный [1853пк2-1854пк6] КУКШИК - СУЛЕЯ путь 2 [1854пк6-1860пк2] | 2, III | 1853,2-1854,6 1854,6-1860,2 | 6,9 | РС | 1 | 72 | [26 empty] | 72/5708
Ю-УР | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 2 [1882пк8-1883пк1] | 2 | 1882,8-1883,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/300
Ю-УР | БЕРДЯУШ стр. 11, 112, 120, 500, 533, 535, 540, 546, 560 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [19 empty] | 2/2 | 2/3 | 2/2
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1893пк0-1909пк7] | 2 | 1893,0-1909,7 | 11 | Тек. сод. пути | 5 | 15 |  |  |  |  | 3/2100 | 3/2100 |  | 3/2100 |  |  |  | 3/2100 | 3/2600
| Итого по: Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ |  |  |  |  | 27 | 367
Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ
Ю-УР | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 1 [1993пк9-1994пк3] | 1 | 1993,9-1994,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/450
Ю-УР | ФЛЮСОВАЯ путь I (ЧД-:Н) главный [1999пк1-1999пк4] | I | 1999,1-1999,4 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [25 empty] | 2,5/300
Ю-УР | МИАСС I путь IIIБП (ЧД-96) главный [2004пк1-2006пк8] | IIIБП | 2004,1-2006,8 | 2,7 | ППВ пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/2700
Ю-УР | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2006пк8-2018пк1] | 1 | 2006,8-2018,1 | 11,3 | ППВ пути | 2 | 28 | [26 empty] | 14/5650 | 14/5650
Ю-УР | КИСЕГАЧ путь III (ЧД-Н) главный [2018пк1-2018пк2] | III | 2018,1-2018,2 | 0,1 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [14 empty] | 2,5/100
Ю-УР | ЧЕБАРКУЛЬ стр. 2, 5, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [26 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-УР | ПОЛЕТАЕВО I стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
Ю-УР | ПОЛЕТАЕВО I стр. 2, 4 |  |  |  | Ксп | 3 | 24 | [19 empty] | 7 | 10/0,5 | 7/0,5
Ю-УР | ПОЛЕТАЕВО I путь I (ЧД-Н) главный [2075пк6-2078пк6] ПОЛЕТАЕВО I - СМОЛИНО путь 1 [2078пк6-2084пк3] СМОЛИНО путь V (ЧД-Н) главный [2084пк3-2086пк2] | 1, I, V | 2075,6-2078,6 2078,6-2084,3 2084,3-2086,2 | 10,4 | РС | 3 | 144 | [5 empty] | 72/6778 | [6 empty] | 24/108 | 48
Ю-УР | СМОЛИНО стр. 12 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | 10/1
Ю-УР | СМОЛИНО - ШЕРШНИ путь 1 [2086пк6-2086пк6] | 1 | 2086,6-2086,6 | 0,2 | КРН | 2 | 48 | [19 empty] | 24/147 |  |  | 24/147
| Итого по: Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ |  |  |  |  | 18 | 283
Ю-УР 113 ВЕТОЧНЫЙ ЗЛАТОУСТОВСКИЙ
Ю-УР | МИХАЙЛОВ З-Д - НЯЗЕПЕТРОВСК путь одн [360пк4-379пк7] НЯЗЕПЕТРОВСК путь II (Н-Ч) главный [379пк7-381пк8] НЯЗЕПЕТРОВСК - УНКУРДА путь одн [381пк8-385пк7] | II, одн | 360,4-379,7 379,7-381,8 381,8-385,7 | 0 | КРС | 2 | 32 | 16 | 16
Ю-УР | МИАСС I - УСТИНОВО путь 3 [23пк8-23пк8] | 3 | 23,8-23,8 |  | ИССО | 2 | 12 | [14 empty] | 6/5 | [6 empty] | 6/4
| Итого по: Ю-УР 113 ВЕТОЧНЫЙ ЗЛАТОУСТОВСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 44
Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА
Ю-УР | ШУМИХА стр. 14, 21, 22, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [11 empty] | 2/2 |  | 2/2
Ю-УР | ЩУЧЬЕ - ПП 2210 КМ путь 2 [2192пк1-2193пк10] | 2 | 2192,1-2193,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/800
Ю-УР | ЩУЧЬЕ - ПП 2210 КМ путь 1 [2195пк1-2196пк10] | 1 | 2195,1-2196,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/800
Ю-УР | ЩУЧЬЕ - ПП 2210 КМ путь 1 [2201пк1-2202пк10] | 1 | 2201,1-2202,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [18 empty] | 8/800
Ю-УР | ЩУЧЬЕ путь I (сигнал Н-сигнал ЧД) главный [2190пк2-2190пк5] | I | 2190,2-2190,5 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/300
Ю-УР | ЩУЧЬЕ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
Ю-УР | АЛАКУЛЬ - ЩУЧЬЕ путь 1 [2182пк1-2182пк24] | 1 | 2182,1-2182,24 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/400
Ю-УР | КАЯСАН стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
Ю-УР | ПОТАНИНО - КОЗЫРЕВО путь 2 [2117пк6-2120пк10] | 2 | 2117,6-2120,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/800
Ю-УР | ПОТАНИНО - КОЗЫРЕВО путь 1 [2117пк6-2120пк20] | 1 | 2117,6-2120,20 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/800
Ю-УР | ВОСТОЧНЫЙ - ЧУРИЛОВО путь 2 [35пк3-36пк1] | 2 | 35,3-36,1 |  | Эксп. КС | 2 | 8 | [22 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
Ю-УР | ВОСТОЧНЫЙ - ЧУРИЛОВО путь 1 [35пк3-36пк1] | 1 | 35,3-36,1 |  | Эксп. КС | 2 | 8 | [19 empty] | 4/2 | [8 empty] | 4/2
Ю-УР | ВОСТОЧНЫЙ - ЧУРИЛОВО путь 1 [35пк3-35пк6] | 1 | 35,3-35,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ СОЕД.ПУТЬ(Челябинск-Южн. Кир. Завод неч 23 пк 8-29 пк 3) |  |  | 1,2 | КРН | 1 | 96 | [25 empty] | 96/711
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ стр. 29 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [27 empty] | 10/1
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ стр. 47 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [26 empty] | 10/1
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ стр. 53 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [26 empty] | 10/1
| Итого по: Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА |  |  |  |  | 20 | 194
Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ
Ю-УР | ВОЗНЕСЕНКА путь II (НД-Ч) главный [17пк1-19пк4] | II | 17,1-19,4 | 2,4 | ППВ пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/2400
Ю-УР | ВОЗНЕСЕНКА - ДУБРОВКА-ЧЕЛ путь 2 [19пк4-19пк10] | 2 | 19,4-19,10 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/600
Ю-УР | ВОЗНЕСЕНКА - ДУБРОВКА-ЧЕЛ путь 1 [20пк1-20пк10] | 1 | 20,1-20,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/800
Ю-УР | ДУБРОВКА-ЧЕЛ - ЕМАНЖЕЛИНСК путь 1 [26пк5-42пк0] путь 2 [26пк5-42пк0] | 1, 2 | 26,5-42,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-УР | ЕМАНЖЕЛИНСК стр. 10, 12, 14, 18, 22, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [22 empty] | 2/3 | 2/2 | 2/2
Ю-УР | ЕМАНЖЕЛИНСК - КРАСНОСЕЛКА путь 2 [32пк5-52пк8] | 2 | 32,5-52,8 | 1,3 | К КС | 2 | 12 | [19 empty] | 6/1327 |  | 6
Ю-УР | ЕМАНЖЕЛИНСК - КРАСНОСЕЛКА путь 1 [32пк5-52пк8] | 1 | 32,5-52,8 | 1,5 | К КС | 2 | 12 | [12 empty] | 6/1000 |  | 6/500
Ю-УР | ЕМАНЖЕЛИНСК - КРАСНОСЕЛКА путь 1 [32пк5-52пк8] КРАСНОСЕЛКА путь III (Н-ЧД) главный [52пк8-55пк2] путь 4 (7-14) приемо-отпр. путь 5 (11-18) приемо-отпр. | 1, 4, 5, III | 32,5-52,8 52,8-55,2 | 1,3 | К КС | 1 | 6 | [26 empty] | 6/1398
Ю-УР | КРАСНОСЕЛКА путь III (Н-ЧД) главный [52пк8-55пк2] путь 4 (7-14) приемо-отпр. путь 5 (11-18) приемо-отпр. КРАСНОСЕЛКА - ФОРМАЧЕВО путь 1 [55пк2-59пк0] | 1, 4, 5, III | 52,8-55,2 55,2-59,0 | 1,3 | К КС | 1 | 6 | [28 empty] | 6/1398
Ю-УР | НИЖНЕУВЕЛЬСК путь I (Н-ЧД) главный [68пк7-71пк5] | I | 68,7-71,5 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/655
Ю-УР | НИЖНЕУВЕЛЬСК путь 74/76 (74-76) подъездной | 74/76 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/89
Ю-УР | НИЖНЕУВЕЛЬСК путь 62/64 (62-64) подъездной | 62/64 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/84
Ю-УР | НИЖНЕУВЕЛЬСК - УПРУН путь 2 [71пк5-79пк1] | 2 | 71,5-79,1 | 7,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/3800 |  | 4/3802
Ю-УР | УПРУН путь II (НД-Ч) главный [79пк1-81пк5] | II | 79,1-81,5 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2423
Ю-УР | УПРУН стр. 10, 14, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 |  |  | 2/2 |  | 2/2
Ю-УР | УПРУН - КУМЫСНОЕ путь 2 [81пк5-100пк0] | 2 | 81,5-100,0 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1420
Ю-УР | УПРУН - КУМЫСНОЕ путь 2 [81пк5-100пк0] | 2 | 81,5-100,0 | 12,1 | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [14 empty] | 3/2500 | 3/2500 |  |  | 3/2500 | 3/2300 |  | 3/2300
Ю-УР | ТРОИЦК - ЗОЛОТАЯ СОПКА путь 2 [110пк8-118пк7] | 2 | 110,8-118,7 |  | ИССО | 2 | 6 | [19 empty] | 3/1 | [5 empty] | 3/1
Ю-УР | ЗОЛОТАЯ СОПКА путь IVа (ПЗ-Ч) главный [1пк0-2пк5] | IVа | 1,0-2,5 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/991
Ю-УР | ЗОЛОТАЯ СОПКА - МАГНАЙ путь 2 [2пк5-22пк1] | 2 | 2,5-22,1 | 9 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/9009
Ю-УР | ЗОЛОТАЯ СОПКА - МАГНАЙ путь 1 [2пк4-21пк7] | 1 | 2,4-21,7 | 1,8 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/560
Ю-УР | ЗОЛОТАЯ СОПКА - МАГНАЙ путь 2 [2пк5-22пк1] | 2 | 2,5-22,1 | 10 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [22 empty] | 3/2500 |  |  | 3/2500 | 3/2500 |  | 3/2500
Ю-УР | ЗОЛОТАЯ СОПКА - МАГНАЙ путь 1 [5пк1-7пк10] | 1 | 5,1-7,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/800
Ю-УР | ЗОЛОТАЯ СОПКА - МАГНАЙ путь 2 [5пк1-7пк10] | 2 | 5,1-7,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/800
Ю-УР | ЗОЛОТАЯ СОПКА - МАГНАЙ путь 1 [10пк1-13пк10] | 1 | 10,1-13,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/800
Ю-УР | ЗОЛОТАЯ СОПКА - МАГНАЙ путь 2 [10пк1-14пк10] | 2 | 10,1-14,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/800
Ю-УР | ЗОЛОТАЯ СОПКА - МАГНАЙ путь 1 [15пк1-18пк10] | 1 | 15,1-18,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/800
Ю-УР | ЗОЛОТАЯ СОПКА - МАГНАЙ путь 2 [15пк1-18пк10] | 2 | 15,1-18,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/800
Ю-УР | МАГНАЙ путь III (НД-Ч) главный [22пк1-23пк2] | III | 22,1-23,2 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/1100
Ю-УР | БУСКУЛЬ стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  | 10/1
Ю-УР | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 1 [45пк6-85пк4] | 1 | 45,6-85,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 12 | [25 empty] | 12/100
Ю-УР | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 1 [45пк6-85пк4] | 1 | 45,6-85,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 |  |  |  |  | 6/200 |  | 6/200 | [5 empty] | 6/200
Ю-УР | ТУМАК стр. 2, 3, 4, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [12 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-УР | ТУМАК - КАРТАЛЫ I путь 2 [110пк7-128пк0] | 2 | 110,7-128,0 |  | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/18
| Итого по: Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ |  |  |  |  | 55 | 237
Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ
Ю-УР | БАЛАНДИНО - МЕЖОЗЕРНАЯ путь 2 [137пк1-145пк7] | 2 | 137,1-145,7 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
Ю-УР | РЗД № 5 - РЗД № 6 путь 1 [115пк6-116пк10] | 1 | 115,6-116,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/400
Ю-УР | РЗД № 5 - РЗД № 6 путь 1 [116пк1-117пк10] | 1 | 116,1-117,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/400
Ю-УР | МУСЛЮМОВО - РЗД № 5 путь 2 [113пк1-114пк1] | 2 | 113,1-114,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/800
Ю-УР | МУСЛЮМОВО путь III (Н-Чд) главный [101пк5-101пк6] | III | 101,5-101,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/50
Ю-УР | РЗД № 3 путь I (Н-Ч) главный [80пк1-81пк10] | I | 80,1-81,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/800
Ю-УР | РЗД № 3 путь I (Н-Ч) главный [81пк1-81пк10] | I | 81,1-81,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/800
Ю-УР | ТАХТАЛЫМ - ОП 75 КМ путь 1 [68пк1-75пк0] | 1 | 68,1-75,0 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [12 empty] | 6/10
Ю-УР | ТАХТАЛЫМ - ОП 75 КМ путь 1 [68пк1-68пк10] | 1 | 68,1-68,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/800
Ю-УР | ТАХТАЛЫМ - ОП 75 КМ путь 1 [68пк1-69пк10] | 1 | 68,1-69,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/800
Ю-УР | ТАХТАЛЫМ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [5 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-УР | МЕТАЛЛУРГИЧ путь XIX (Ч-СП №10) главный [16пк10-16пк10] путь II (хв. СП 4-гран) главный [18пк3-18пк6] | II, XIX | 16,10-16,10 18,3-18,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/15
Ю-УР | МЕЖОЗЕРНАЯ - МЕТАЛЛУРГИЧ путь 1 [8пк4-15пк7] | 1 | 8,4-15,7 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/13
| Итого по: Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ |  |  |  |  | 14 | 62
Ю-УР 124 ЧЕЛЯБИНСК - ПОЛЕВСКОЙ
Ю-УР | ПОЛЕВСКОЙ - ПОЛДНЕВАЯ путь 1 [59пк3-59пк4] | 1 | 59,3-59,4 | 3,1 | ППВ пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/1550 | 4/1550
Ю-УР | ПОЛДНЕВАЯ - РЗД № 98 путь одн [77пк4-97пк8] | одн | 77,4-97,8 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [25 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
Ю-УР | МАУК - КЫШТЫМ путь одн [149пк8-152пк9] | одн | 149,8-152,9 | 3,1 | ППВ пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/100
Ю-УР | МАУК - КЫШТЫМ путь одн [136пк4-157пк7] | одн | 136,4-157,7 |  | Тек. сод. пути | 26 | 65 | [5 empty] | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2
Ю-УР | БИЖЕЛЯК - АРГАЯШ путь одн [191пк1-191пк5] | одн | 191,1-191,5 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/400
Ю-УР | АРГАЯШ путь IV (Ч-Н) главный [191пк5-193пк10] | IV | 191,5-193,10 | 2,6 | ППВ пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/1300 | 4/1300
Ю-УР | ЭЛЕКТРОСТАНЦ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
| Итого по: Ю-УР 124 ЧЕЛЯБИНСК - ПОЛЕВСКОЙ |  |  |  |  | 38 | 113
Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 704 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [8 empty] | 10/1
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 706 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [11 empty] | 10/1
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 33 (4-484) сортиров. | 33 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/17
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 9 (186-165) приемо-отпр. | 9 |  | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [19 empty] | 2/25 |  |  | 2/25
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№ 231 нечетная сортировочная горка) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 12 | [12 empty] | 12/1
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 21 (30-700) сортиров. путь 22 (22-692) сортиров. путь 23 (28-696) сортиров. путь 24 (10-686) сортиров. путь 25 (26-698) сортиров. путь 26 (23-690) сортиров. путь 28 (722г-30а) сортиров. путь 31 (18-694) сортиров. путь 32 (20-682) сортиров. путь 33 (4-484) сортиров. путь 34 (14-536)... (см. карточку) | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 |  | 1,1 | Строит. | 12 | 48 |  |  |  |  | 4/0 |  | 4/0 |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  | 4/0 |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  | 4/0 |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  | 4/0 |  | 4/0,1
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 11, 13, 15, 25, 33, 35, 45, 57, 7, 73, 75, 77, 81, 83-79 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [23 empty] | 2/2
| Итого по: Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 19 | 88
Ю-УР 204 КАРТАЛЫ УЗЕЛ
Ю-УР | КАРТАЛЫ II стр. 214 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/50
Ю-УР | КАРТАЛЫ II стр. 212 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/50
Ю-УР | КАРТАЛЫ II путь II АП (Н2А-НБ) главный [6пк1-6пк8] | II АП | 6,1-6,8 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/700
Ю-УР | КАРТАЛЫ I путь VI (СП 94-НЦ) главный [2пк2-2пк6] | VI | 2,2-2,6 |  | Р | 1 | 5 | [5 empty] | 5/400
Ю-УР | КАРТАЛЫ I стр. 13, 15, 1 а, 21, 25, 45, 49, 51, 53, 7, 75, 81, 83 |  |  |  | ППРС | 4 | 12 | [7 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/4
Ю-УР | КАРТАЛЫ I стр. 126, 20, 210, 34, 60 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [24 empty] | 2/2
| Итого по: Ю-УР 204 КАРТАЛЫ УЗЕЛ |  |  |  |  | 9 | 33
Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ
Ю-УР | СУПРЯК - МАГНИТОГ-ГР путь 2 [298пк9-307пк0] | 2 | 298,9-307,0 | 5 | ТР КС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/400
Ю-УР | СУПРЯК путь I (Ч-Нз) главный [297пк3-298пк7] | I | 297,3-298,7 | 1,2 | КРС | 1 | 120 | [25 empty] | 120/1115
Ю-УР | СМЕЛОВСКАЯ - СУПРЯК путь 2 [293пк7-294пк2] | 2 | 293,7-294,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/500
Ю-УР | ТАШБУЛАТОВО - СМЕЛОВСКАЯ путь 2 [280пк6-288пк6] | 2 | 280,6-288,6 | 4 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/500
Ю-УР | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [272пк1-278пк7] ТАШБУЛАТОВО путь I (Ч-Н) главный [278пк7-279пк1] | 2, I | 272,1-278,7 278,7-279,1 | 0 | КРН | 7 | 58 | 22 |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  | 6
Ю-УР | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [255пк8-278пк7] | 2 | 255,8-278,7 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [25 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-УР | КОСМАКТЫ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [28 empty] | 2/2
Ю-УР | УРАЛ-ТАУ - КОСМАКТЫ путь 2 [231пк2-240пк1] | 2 | 231,2-240,1 | 4 | ТР КС | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400
Ю-УР | БЕЛОРЕЦК - УКШУК путь 2 [206пк7-216пк9] УКШУК путь I (Ч-Н) главный [216пк9-218пк8] УКШУК - УРАЛ-ТАУ путь 2 [218пк8-219пк2] | 2, I | 206,7-216,9 216,9-218,8 218,8-219,2 |  | Р | 1 | 6 | [6 empty] | 6/600
Ю-УР | УКШУК - УРАЛ-ТАУ путь 2 [219пк4-220пк2] | 2 | 219,4-220,2 |  | Р | 1 | 6 | [11 empty] | 6/800
Ю-УР | УКШУК - УРАЛ-ТАУ путь 2 [218пк8-227пк9] | 2 | 218,8-227,9 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
Ю-УР | БЕЛОРЕЦК - УКШУК путь 2 [206пк7-216пк9] | 2 | 206,7-216,9 | 5 | ТР КС | 1 | 3 | [20 empty] | 3/400
Ю-УР | ЦЕМЕНТН З-Д - СУПРЯК путь 1 [2пк8-5пк8] | 1 | 2,8-5,8 | 1,5 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/400
| Итого по: Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ |  |  |  |  | 25 | 237
Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК
Ю-УР | ЗНОЙНОЕ - ГОГИНО путь 1 [140пк5-169пк7] | 1 | 140,5-169,7 |  | Эксп. КС | 2 | 6 | [26 empty] | 3/15 |  |  | 3/15
Ю-УР | ГОГИНО путь 6 (15-20) приемо-отпр. | 6 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/62
Ю-УР | ГОГИНО - БРЕДЫ путь 2 [173пк2-206пк8] | 2 | 173,2-206,8 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/5
Ю-УР | БРЕДЫ - БАЙТУК путь 1 [209пк6-251пк5] | 1 | 209,6-251,5 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/5
Ю-УР | АЙДЫРЛЯ стр. 15, 17, 2, 21, 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [18 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/3
Ю-УР | АЙДЫРЛЯ путь II (Ч-М3) главный [460пк3-460пк7] | II | 460,3-460,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/50 | [15 empty] | 3/50
Ю-УР | ШИЛЬДА - АЙДЫРЛЯ путь 2 [444пк5-455пк3] | 2 | 444,5-455,3 |  | Р | 1 | 6 | [25 empty] | 6/800
Ю-УР | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 2 [408пк4-439пк0] | 2 | 408,4-439,0 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/15
Ю-УР | НОВООРСК путь II (Ч-М7) главный [362пк1-363пк6] | II | 362,1-363,6 | 1,5 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [17 empty] | 8/1550
Ю-УР | ПП 337 КМ - КУМАЦКАЯ путь 2 [339пк10-349пк3] | 2 | 339,10-349,3 | 9,4 | ППВ пути | 1 | 48 | [21 empty] | 48/9400
Ю-УР | АННЕНСК - НАЧАЛЬНОЕ путь 1 [440пк2-440пк10] | 1 | 440,2-440,10 |  | Р | 1 | 6 | [13 empty] | 6/800
Ю-УР | АННЕНСК - НАЧАЛЬНОЕ путь 2 [428пк1-444пк1] | 2 | 428,1-444,1 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
Ю-УР | АННЕНСК - НАЧАЛЬНОЕ путь 1 [428пк1-442пк1] | 1 | 428,1-442,1 |  | Тек. сод. пути | 20 | 40 | [5 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-УР | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 2 [402пк7-426пк3] | 2 | 402,7-426,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-УР | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 1 [363пк9-393пк0] | 1 | 363,9-393,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [18 empty] | 6/200 |  | 6/200 |  | 6/200
Ю-УР | СУБУТАК путь I (Н-ЧД) главный [362пк6-363пк4] | I | 362,6-363,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/800
Ю-УР | ГУМБЕЙКА - СУБУТАК путь 2 [360пк8-361пк3] | 2 | 360,8-361,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/600
Ю-УР | КУЙБАС - БУРАННАЯ путь 1 [326пк10-327пк7] | 1 | 326,10-327,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [14 empty] | 12/1600
Ю-УР | КУЙБАС - БУРАННАЯ путь 1 [327пк10-328пк7] | 1 | 327,10-328,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [18 empty] | 8/800
Ю-УР | МАГНИТОГ-ГР - КУЙБАС путь 1 [315пк8-316пк2] | 1 | 315,8-316,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/500
| Итого по: Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК |  |  |  |  | 53 | 214
Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ
Ю-УР | РЗД № 213-А - КРУТОРОЖИНО путь 1 [300пк1-300пк2] | 1 | 300,1-300,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/110
Ю-УР | РЗД № 213-А - КРУТОРОЖИНО путь 2 [300пк1-300пк2] | 2 | 300,1-300,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/110
Ю-УР | РЗД № 213-А - КРУТОРОЖИНО путь 1 [301пк7-301пк10] | 1 | 301,7-301,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/370
Ю-УР | РЗД № 213-А - КРУТОРОЖИНО путь 2 [302пк5-302пк8] | 2 | 302,5-302,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/330
Ю-УР | РЗД № 213-А - КРУТОРОЖИНО путь 1 [302пк5-302пк8] | 1 | 302,5-302,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/330
Ю-УР | РЗД № 213-А - КРУТОРОЖИНО путь 1 [302пк9-303пк3] | 1 | 302,9-303,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/410
Ю-УР | РЗД № 213-А - КРУТОРОЖИНО путь 2 [302пк9-303пк2] | 2 | 302,9-303,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/370
Ю-УР | РЗД № 213-А - КРУТОРОЖИНО путь 2 [303пк3-303пк9] | 2 | 303,3-303,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/450
Ю-УР | РЗД № 213-А - КРУТОРОЖИНО путь 2 [304пк4-304пк6] | 2 | 304,4-304,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/260
Ю-УР | РЗД № 213-А - КРУТОРОЖИНО путь 1 [299пк8-300пк4] | 1 | 299,8-300,4 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [14 empty] | 8/1200
Ю-УР | КРУТОРОЖИНО - НИКЕЛЬ путь 2 [310пк3-319пк6] | 2 | 310,3-319,6 | 10,3 | ППВ пути | 1 | 48 | [18 empty] | 48/10300
Ю-УР | КРУТОРОЖИНО - НИКЕЛЬ путь 1 [317пк2-317пк9] | 1 | 317,2-317,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/350
Ю-УР | КРУТОРОЖИНО - НИКЕЛЬ путь 1 [317пк5-317пк9] | 1 | 317,5-317,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/414
Ю-УР | КРУТОРОЖИНО - НИКЕЛЬ путь 2 [317пк2-317пк4] | 2 | 317,2-317,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/350
Ю-УР | КРУТОРОЖИНО - НИКЕЛЬ путь 2 [317пк5-317пк9] | 2 | 317,5-317,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/414
Ю-УР | КРУТОРОЖИНО - НИКЕЛЬ путь 2 [310пк3-319пк6] | 2 | 310,3-319,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/200
Ю-УР | НИКЕЛЬ путь III (Ч-М1) главный [320пк7-320пк9] | III | 320,7-320,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/152
Ю-УР | ОРСК путь 41/39 (41-39) съезд пр-отп | 41/39 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/45
Ю-УР | ОРСК путь 41/39 (41-39) съезд пр-отп | 41/39 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/53
Ю-УР | НИКЕЛЬ - ОРСК-НОВЫЙ Г путь 1 [3пк3-4пк1] | 1 | 3,3-4,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [18 empty] | 4/834
| Итого по: Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 21 | 106
Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО
Ю-УР | БУТЫРСКОЕ - МИШКИНО путь 2 [2253пк4-2267пк2] МИШКИНО путь II (сигнал Ч-сигнал НД) главный [2267пк2-2269пк7] | 2, II | 2253,4-2267,2 2267,2-2269,7 | 16 | КРН | 3 | 216 |  |  |  |  | 72/4650 | [6 empty] | 72/4650 | [6 empty] | 72/4650
Ю-УР | МИШКИНО стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [5 empty] | 10/1
Ю-УР | МИШКИНО стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/1
Ю-УР | СЛАДКОЕ - ЮРГАМЫШ путь 2 [2296пк8-2296пк8] | 2 | 2296,8-2296,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [11 empty] | 2,2/2
Ю-УР | ЗЫРЯНКА - ЛОГОВУШКА путь 1 [2327пк1-2328пк10] | 1 | 2327,1-2328,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/800
Ю-УР | ЗЫРЯНКА - ЛОГОВУШКА путь 1 [2329пк1-2330пк10] | 1 | 2329,1-2330,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/800
Ю-УР | ЛОГОВУШКА - ВВЕДЕНСКОЕ путь 1 [2332пк10-2344пк7] | 1 | 2332,10-2344,7 | 11,8 | ППВ пути | 1 | 10 | [27 empty] | 10/4000
Ю-УР | ЛОГОВУШКА - ВВЕДЕНСКОЕ путь 1 [2332пк10-2332пк10] | 1 | 2332,10-2332,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [14 empty] | 2,2/2
Ю-УР | ВВЕДЕНСКОЕ путь I (ЧД-Н) главный [2346пк7-2347пк2] | I | 2346,7-2347,2 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/500
Ю-УР | ВВЕДЕНСКОЕ - КУРГАН путь 1 [2347пк2-2354пк0] | 1 | 2347,2-2354,0 | 6,9 | ППВ пути | 2 | 16 | [25 empty] | 8/3450 | 8/3450
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь об [2370пк6-2371пк1] | об | 2370,6-2371,1 |  | Р | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/500
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь об [2375пк1-2375пк6] | об | 2375,1-2375,6 |  | Р | 1 | 5 |  |  |  |  | 5/500
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь об [2369пк3-2376пк7] | об | 2369,3-2376,7 | 7,6 | ППВ пути | 2 | 14 | [11 empty] | 7/3800 | 7/3800
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2361пк7-2376пк7] | 1 | 2361,7-2376,7 |  | ИССО | 3 | 18 | [13 empty] | 6/25 | [6 empty] | 6/25 | [6 empty] | 6/25
Ю-УР | УТЯК стр. 13 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [18 empty] | 10/1
Ю-УР | УТЯК путь I (8-43) главный [2379пк3-2379пк6] | I | 2379,3-2379,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/150
Ю-УР | ВАРГАШИ путь I (Н-ЧД) главный [2396пк9-2397пк3] УТЯК путь III (НIIIA-4) главный [2377пк5-2382пк1] УТЯК - ВАРГАШИ путь 1 [2382пк1-2396пк9] | 1, I, III | 2377,5-2382,1 2382,1-2396,9 2396,9-2397,3 | 19,4 | РС | 5 | 104 | [11 empty] | 8 | 8 |  | 8 | 8 | [9 empty] | 72/5289
Ю-УР | УТЯК - ВАРГАШИ путь 1 [2382пк1-2396пк9] путь 2 [2382пк1-2397пк0] | 1, 2 | 2382,1-2396,9 2382,1-2397,0 |  | Пр | 1 | 1 |  | 1/1
Ю-УР | ВАРГАШИ стр. 1, 11, 16, 2, 21, 23, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 5 | 10 | [25 empty] | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 2/2 | 2/3
Ю-УР | ВАРГАШИ - ПП 2417 КМ путь 2 [2414пк1-2415пк10] | 2 | 2414,1-2415,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/800
Ю-УР | ВАРГАШИ - ПП 2417 КМ путь 2 [2416пк1-2417пк7] | 2 | 2416,1-2417,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/800
Ю-УР | ЛЕБЯЖЬЯ-СИБ стр. 10, 11, 12, 13, 14, 2, 21, 22, 3, 4, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [11 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/3
Ю-УР | КОНОВАЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [2472пк1-2474пк5] ПП 2459 КМ путь I (ЧД-Н) главный [2459пк3-2459пк4] ПП 2459 КМ - КОНОВАЛОВО путь 1 [2459пк4-2472пк1] | 1, I | 2459,3-2459,4 2459,4-2472,1 2472,1-2474,5 | 13,1 | КРН | 1 | 48 |  |  |  |  | 48
Ю-УР | КОНОВАЛОВО стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [20 empty] | 10/1
| Итого по: Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО |  |  |  |  | 40 | 530,3
Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН
Ю-УР | ВОДОЛАЗОВО - КАТАЙСК путь 1 [126пк8-130пк10] | 1 | 126,8-130,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/800
Ю-УР | КАТАЙСК - ДАЛМАТОВО путь 1 [146пк5-166пк1] | 1 | 146,5-166,1 | 0,7 | ТР КС | 1 | 5 | [12 empty] | 5/780
Ю-УР | КАТАЙСК - ДАЛМАТОВО путь 2 [146пк5-166пк1] | 2 | 146,5-166,1 | 0 | Эксп. КС | 1 | 5 | [19 empty] | 5/50
Ю-УР | ДАЛМАТОВО - ЛЕЩЕВО-ЗАМАР путь 2 [168пк5-188пк4] | 2 | 168,5-188,4 |  | ИССО | 1 | 4 | [5 empty] | 4/15
Ю-УР | ДАЛМАТОВО - ЛЕЩЕВО-ЗАМАР путь 1 [181пк8-181пк8] | 1 | 181,8-181,8 |  | ИССО | 2 | 8 | [19 empty] | 4/15 |  |  | 4/15
Ю-УР | ДАЛМАТОВО - ЛЕЩЕВО-ЗАМАР путь 2 [168пк5-188пк4] | 2 | 168,5-188,4 |  | Эксп. КС | 1 | 5 | [26 empty] | 5/9
Ю-УР | ЛЕЩЕВО-ЗАМАР путь I (ЧД-Н) главный [188пк10-189пк4] | I | 188,10-189,4 |  | Р | 1 | 6 | [15 empty] | 6/800
Ю-УР | ЛЕЩЕВО-ЗАМАР - ШАДРИНСК путь 1 [190пк9-212пк1] | 1 | 190,9-212,1 | 6 | К КС | 1 | 8 | [5 empty] | 8/1000
Ю-УР | ШАДРИНСК - КАЧУСОВО путь 1 [214пк9-236пк0] | 1 | 214,9-236,0 |  | Эксп. КС | 1 | 5 | [15 empty] | 5/9
Ю-УР | КАЧУСОВО - КАРГАПОЛЬЕ путь 1 [258пк5-259пк1] | 1 | 258,5-259,1 |  | Р | 1 | 6 | [19 empty] | 6/600
Ю-УР | КАЧУСОВО - КАРГАПОЛЬЕ путь 2 [242пк3-242пк6] | 2 | 242,3-242,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 7 | [5 empty] | 7/350
Ю-УР | КАЧУСОВО - КАРГАПОЛЬЕ путь 2 [242пк6-242пк9] | 2 | 242,6-242,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/300
Ю-УР | КАЧУСОВО - КАРГАПОЛЬЕ путь 2 [257пк8-258пк3] | 2 | 257,8-258,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/650
Ю-УР | КАЧУСОВО - КАРГАПОЛЬЕ путь 2 [238пк4-263пк6] | 2 | 238,4-263,6 |  | Эксп. КС | 1 | 5 | [26 empty] | 5/9
Ю-УР | КАЧУСОВО - КАРГАПОЛЬЕ путь 1 [243пк6-244пк2] | 1 | 243,6-244,2 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/600
Ю-УР | КАРГАПОЛЬЕ путь II (Ч-НД) главный [263пк7-263пк8] | II | 263,7-263,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/100
Ю-УР | КАРГАПОЛЬЕ - ТВЕРДЫШ путь 2 [273пк7-273пк9] | 2 | 273,7-273,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/300
Ю-УР | КОСОБРОДСК - ИКОВКА путь 2 [315пк1-323пк6] | 2 | 315,1-323,6 | 8,6 | ППВ пути | 1 | 10 | [29 empty] | 10/8600
Ю-УР | ИКОВКА - ПРОСВЕТ путь 1 [325пк5-326пк1] | 1 | 325,5-326,1 |  | Р | 1 | 6 | [12 empty] | 6/600
Ю-УР | ИКОВКА - ПРОСВЕТ путь 2 [330пк1-331пк10] | 2 | 330,1-331,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/400
Ю-УР | ПРОСВЕТ - ГАЛКИНО путь 1 [335пк5-353пк6] | 1 | 335,5-353,6 | 18,1 | ППВ пути | 1 | 8 | [12 empty] | 8/6000
Ю-УР | ПРОСВЕТ - ГАЛКИНО путь 2 [335пк8-335пк10] | 2 | 335,8-335,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/252
Ю-УР | ПРОСВЕТ - ГАЛКИНО путь 2 [340пк6-340пк10] | 2 | 340,6-340,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/430
Ю-УР | ГАЛКИНО путь IV (Ч-НД) главный [355пк3-355пк6] | IV | 355,3-355,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/227
| Итого по: Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН |  |  |  |  | 25 | 136,5
Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ
Ю-УР | ВВЕДЕНСКОЕ - КУРГАН путь 1 [2347пк2-2354пк0] | 1 | 2347,2-2354,0 | 6,9 | ППВ пути | 2 | 16 | [25 empty] | 8/3450 | 8/3450
Ю-УР | КУРГАН стр. 12, 14, 166, 169, 17, 175, 176, 183, 188, 20, 201, 207, 21, 211, 217, 219, 225, 229, 233, 28, 29, 3, 31, 37, 39, 4, 45, 50, 55, 60, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 86, 98 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | 2/3 | 2/3
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь об [2370пк6-2371пк1] | об | 2370,6-2371,1 |  | Р | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/500
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь об [2375пк1-2375пк6] | об | 2375,1-2375,6 |  | Р | 1 | 5 |  |  |  |  | 5/500
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь об [2369пк3-2376пк7] | об | 2369,3-2376,7 | 7,6 | ППВ пути | 2 | 14 | [11 empty] | 7/3800 | 7/3800
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2361пк7-2376пк7] | 1 | 2361,7-2376,7 |  | ИССО | 3 | 18 | [13 empty] | 6/25 | [6 empty] | 6/25 | [6 empty] | 6/25
Ю-УР | БАЙДАРЫ - ЗАУРАЛЬЕ путь 1 [63пк5-74пк8] | 1 | 63,5-74,8 |  | Тек. сод. пути | 9 | 18,1 | [11 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2
Ю-УР | ЗАУРАЛЬЕ путь 5 (21-26) приемо-отпр. | 5 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/30
| Итого по: Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ |  |  |  |  | 21 | 87,1
Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ
Ю-УР | МАКУШИНО путь III (М46-НД) главный [2486пк9-2492пк6] | III | 2486,9-2492,6 | 5,7 | ППВ пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/5700
Ю-УР | МАКУШИНО стр. 10, 37, 39, 48, 56, 60, 64, 7, 8, 86 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [5 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/4
Ю-УР | МАКУШИНО - ПЬЯНКОВО путь 2 [2492пк6-2514пк5] | 2 | 2492,6-2514,5 | 21,9 | ППВ пути | 3 | 7 | [18 empty] | 2/6000 | 2/6000 | 3/6000
Ю-УР | ПЬЯНКОВО путь II (Ч-НД) главный [2514пк5-2516пк9] | II | 2514,5-2516,9 | 2,6 | ППВ пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/2690
Ю-УР | ПЬЯНКОВО стр. 6, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [8 empty] | 2/2
Ю-УР | ПЬЯНКОВО путь I (ЧД-Н) главный [2516пк4-2537пк9] ПЬЯНКОВО - ПЕТУХОВО путь 1 [2516пк9-2536пк6] | 1, I | 2516,4-2537,9 2516,9-2536,6 | 20,7 | РП | 9 | 126 | [6 empty] | 14/800 | 14/800 |  |  |  | 14/800 | 14/800 | 14/800 | 14/800 |  |  |  | 14/800 | 14/800 | 14/739
Ю-УР | ПЕТРОПАВЛОВСК путь I (ЧД-Н) главный [2630пк5-2631пк4] ПЕТРОПАВЛОВСК - ТОКУШИ путь 1 [2631пк4-2648пк4] | 1, I | 2630,5-2631,4 2631,4-2648,4 | 17,8 | КРН | 4 | 288 |  |  |  |  | 72/3000 | [6 empty] | 72/3000 | [6 empty] | 72/2848 | [6 empty] | 72/3000
| Итого по: Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ |  |  |  |  | 22 | 433
Ю-УР 402 ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ УЗЕЛ
Ю-УР | ПЕТРОПАВЛОВСК путь I (ЧД-Н) главный [2630пк5-2631пк4] ПЕТРОПАВЛОВСК - ТОКУШИ путь 1 [2631пк4-2648пк4] | 1, I | 2630,5-2631,4 2631,4-2648,4 | 17,8 | КРН | 4 | 288 |  |  |  |  | 72/3000 | [6 empty] | 72/3000 | [6 empty] | 72/2848 | [6 empty] | 72/3000
| Итого по: Ю-УР 402 ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 4 | 288
Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК
Ю-УР | ОБП № 201 - САКМАРСКАЯ путь 1 [24пк1-31пк2] | 1 | 24,1-31,2 | 7,2 | ППВ пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/1000
Ю-УР | ОБП № 201 - САКМАРСКАЯ путь 1 [30пк10-31пк2] | 1 | 30,10-31,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/560
Ю-УР | САКМАРСКАЯ стр. 1, 2, 22, 41, 75 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [6 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  | 2/1
Ю-УР | ОБП № 202 - ЧЕБЕНЬКИ путь 2 [44пк6-54пк2] | 2 | 44,6-54,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [30 empty] | 6/200
Ю-УР | ОБП № 202 - ЧЕБЕНЬКИ путь 2 [44пк7-45пк5] | 2 | 44,7-45,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/800
Ю-УР | ОБП № 202 - ЧЕБЕНЬКИ путь 2 [46пк8-47пк6] | 2 | 46,8-47,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/800
Ю-УР | ОБП № 202 - ЧЕБЕНЬКИ путь 2 [47пк6-48пк4] | 2 | 47,6-48,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/800
Ю-УР | ОБП № 202 - ЧЕБЕНЬКИ путь 2 [49пк3-49пк9] | 2 | 49,3-49,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/600
Ю-УР | ЧЕБЕНЬКИ путь II (Ч-НД) главный [54пк3-56пк4] | II | 54,3-56,4 | 0,1 | ППВ пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/100
Ю-УР | ЧЕБЕНЬКИ - ЧЕРНЫЙ ОТРОГ путь 2 [56пк4-79пк6] | 2 | 56,4-79,6 | 23 | ППВ пути | 1 | 96 | 96/23000
Ю-УР | ЧЕБЕНЬКИ - ЧЕРНЫЙ ОТРОГ путь 1 [56пк4-79пк6] путь 2 [56пк4-79пк6] | 1, 2 | 56,4-79,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 24 | [25 empty] | 8/30 | 8/30 | 8/40
Ю-УР | ЧЕБЕНЬКИ - ЧЕРНЫЙ ОТРОГ путь 2 [56пк4-79пк6] | 2 | 56,4-79,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [14 empty] | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/200
Ю-УР | ЧЕБЕНЬКИ - ЧЕРНЫЙ ОТРОГ путь 2 [56пк4-79пк6] | 2 | 56,4-79,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 10 | [25 empty] | 10/100
Ю-УР | ЧЕБЕНЬКИ - ЧЕРНЫЙ ОТРОГ путь 2 [75пк1-75пк9] | 2 | 75,1-75,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/800
Ю-УР | ЧЕБЕНЬКИ - ЧЕРНЫЙ ОТРОГ путь 2 [78пк7-79пк6] | 2 | 78,7-79,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/800
Ю-УР | ЧЕРНЫЙ ОТРОГ путь II (Ч-НД) главный [79пк6-80пк2] | II | 79,6-80,2 | 0,8 | ППВ пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/800
Ю-УР | САРАКТАШ - КАНДУРОВКА путь 2 [138пк3-138пк5] | 2 | 138,3-138,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [25 empty] | 6/150 |  |  | 6/150
Ю-УР | ДУБИНОВКА - КУВАНДЫК путь 2 [178пк3-178пк7] | 2 | 178,3-178,7 |  | Р | 1 | 6 | [6 empty] | 6/400
Ю-УР | ДУБИНОВКА - КУВАНДЫК путь 2 [170пк3-170пк9] | 2 | 170,3-170,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/600
Ю-УР | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 2 [211пк9-212пк3] | 2 | 211,9-212,3 |  | Р | 1 | 6 | [12 empty] | 6/800
Ю-УР | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 2 [214пк8-215пк5] | 2 | 214,8-215,5 |  | Р | 1 | 6 | [14 empty] | 6/700
Ю-УР | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 2 [218пк7-219пк5] | 2 | 218,7-219,5 |  | Р | 1 | 6 | [19 empty] | 6/800
Ю-УР | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 2 [207пк1-211пк10] | 2 | 207,1-211,10 | 5 | ППВ пути | 1 | 8 | [28 empty] | 8/5000
Ю-УР | САРА - ХАЛИЛОВО путь 1 [258пк5-260пк1] | 1 | 258,5-260,1 |  | Р | 2 | 12 | [21 empty] | 6/800 | [5 empty] | 6/800
Ю-УР | САРА - ХАЛИЛОВО путь 2 [252пк6-269пк7] | 2 | 252,6-269,7 | 12 | ТР КС | 1 | 6 | [27 empty] | 6/1000
Ю-УР | ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 1 [272пк1-292пк5] | 1 | 272,1-292,5 | 12 | ТР КС | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/1000
Ю-УР | ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 2 [272пк1-292пк5] | 2 | 272,1-292,5 | 12 | ТР КС | 1 | 5 | [15 empty] | 5/1000
Ю-УР | ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 2 [272пк1-292пк5] | 2 | 272,1-292,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [13 empty] | 6/200 | 6/200 | 6/200
| Итого по: Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК |  |  |  |  | 38 | 309
Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ
Ю-УР | СПИРИДОНОВКА - ГРАЧЕВКА путь 1 [1150пк8-1171пк0] | 1 | 1150,8-1171,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 11,1 |  | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2,2/2
Ю-УР | БОГАТОЕ стр. 1, 20, 3, 5, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [25 empty] | 2/3 | 2/3
Ю-УР | КОЛТУБАНКА стр. 1, 3, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
Ю-УР | КОЛТУБАНКА путь II (Ч-НД) главный [1244пк6-1244пк6] ИСК.СООР.(мет.мост 1244 км ПК 6) | II | 1244,6-1244,6 |  | ИССО | 3 | 18 | [5 empty] | 6/10 | [13 empty] | 6/10 | [5 empty] | 6/10
Ю-УР | КОЛТУБАНКА - ЕЛШАНКА путь 2 [1245пк2-1257пк0] | 2 | 1245,2-1257,0 |  | Тек. сод. пути | 25 | 75 | [5 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
Ю-УР | ЕЛШАНКА - БУЗУЛУК путь 1 [1267пк10-1268пк3] | 1 | 1267,10-1268,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/400
Ю-УР | КРАСНОГВАРII путь II (ЧК-НД) главный [1286пк7-1286пк7] | II | 1286,7-1286,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [30 empty] | 3/100
Ю-УР | КРАСНОГВАРII путь II (ЧК-НД) главный [1285пк6-1285пк8] | II | 1285,6-1285,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/200
Ю-УР | КРАСНОГВАРII путь II (ЧК-НД) главный [1281пк8-1288пк10] | II | 1281,8-1288,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [21 empty] | 4/630
| Итого по: Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ |  |  |  |  | 40 | 123,1
Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК
Ю-УР | НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ - ПП 124 КМ путь 2 [95пк2-124пк0] | 2 | 95,2-124,0 | 28,9 | ППВ пути | 2 | 100 | 4 | [10 empty] | 96/28900
Ю-УР | НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ - ПП 124 КМ путь 1 [94пк4-124пк0] | 1 | 94,4-124,0 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 16 |  |  |  |  | 8/800 | 8/800
Ю-УР | НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ - ПП 124 КМ путь 1 [94пк4-124пк0] | 1 | 94,4-124,0 | 4 | Тек. сод. пути | 4 | 32 |  |  |  |  | 8/1000 | 8/1000 | 8/1000 | 8/1000
Ю-УР | НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ - ПП 124 КМ путь 2 [94пк4-124пк0] | 2 | 94,4-124,0 | 2 | Тек. сод. пути | 4 | 32 | [11 empty] | 8/500 | 8/500 | 8/500 | 8/500
Ю-УР | НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ - ПП 124 КМ путь 1 [94пк4-124пк0] | 1 | 94,4-124,0 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 12 |  |  |  |  | 12/200
Ю-УР | ПП 124 КМ путь I (ЧД-Н) главный [124пк0-124пк2] | I | 124,0-124,2 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 2 |  | 2/200
Ю-УР | ПП 124 КМ путь II (Ч-1) главный [124пк0-124пк2] | II | 124,0-124,2 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/200
Ю-УР | ПП 124 КМ - НОВ КАМЕЛИК путь 1 [124пк2-124пк3] | 1 | 124,2-124,3 | 0,1 | ППВ пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/100
Ю-УР | НОВ КАМЕЛИК - ЧЕРНИГОВКА путь 1 [147пк3-147пк7] | 1 | 147,3-147,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/429
Ю-УР | НОВ КАМЕЛИК - ЧЕРНИГОВКА путь 1 [147пк7-148пк1] | 1 | 147,7-148,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/430
Ю-УР | НОВ КАМЕЛИК - ЧЕРНИГОВКА путь 1 [148пк1-148пк4] | 1 | 148,1-148,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/260
Ю-УР | НОВ КАМЕЛИК - ЧЕРНИГОВКА путь 1 [148пк5-148пк8] | 1 | 148,5-148,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/310
Ю-УР | НОВ КАМЕЛИК - ЧЕРНИГОВКА путь 1 [148пк8-148пк10] | 1 | 148,8-148,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/176
Ю-УР | НОВ КАМЕЛИК - ЧЕРНИГОВКА путь 2 [148пк1-148пк8] | 2 | 148,1-148,8 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/570
Ю-УР | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 1 [209пк2-209пк3] | 1 | 209,2-209,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/200
Ю-УР | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 1 [211пк4-211пк7] | 1 | 211,4-211,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/400
Ю-УР | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 1 [212пк10-213пк1] | 1 | 212,10-213,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/200
Ю-УР | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 1 [213пк6-213пк6] | 1 | 213,6-213,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/100
Ю-УР | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 2 [212пк9-214пк1] | 2 | 212,9-214,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/200
Ю-УР | ТЮЛЬПАН стр. 20, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  | 2/3
Ю-УР | ТЮЛЬПАН - ПП 239 КМ путь 2 [218пк8-239пк1] | 2 | 218,8-239,1 | 20,4 | ППВ пути | 1 | 96 | [25 empty] | 96/20400
Ю-УР | ТЮЛЬПАН - ПП 239 КМ путь 2 [218пк7-239пк1] | 2 | 218,7-239,1 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | 8/500
Ю-УР | ПП 239 КМ путь II (Ч-1) главный [239пк1-239пк2] | II | 239,1-239,2 | 0,1 | ППВ пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/100
Ю-УР | ПП 254 КМ - ПП 262 КМ путь 1 [260пк10-260пк10] | 1 | 260,10-260,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/100
Ю-УР | ПП 276 КМ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
Ю-УР | ДОНГУЗСКАЯ - МАЯЧНАЯ путь 2 [1547пк1-1570пк7] | 2 | 1547,1-1570,7 | 23,7 | ППВ пути | 3 | 18 | [11 empty] | 6/2900 | 6/2900 | 6/2900
Ю-УР | ДОНГУЗСКАЯ - МАЯЧНАЯ путь 2 [1546пк7-1570пк7] | 2 | 1546,7-1570,7 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [25 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-УР | РЗД № 20 - ДОНГУЗСКАЯ путь 2 [1539пк2-1544пк8] | 2 | 1539,2-1544,8 | 5,7 | ППВ пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/2850
Ю-УР | РЗД № 20 - ДОНГУЗСКАЯ путь 2 [1539пк2-1544пк8] | 2 | 1539,2-1544,8 |  | Тек. сод. пути | 20 | 40 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
| Итого по: Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК |  |  |  |  | 63 | 424
Ю-УР 766 ОРЕНБУРГ УЗЕЛ
Ю-УР | ОРЕНБУРГ стр. 2, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [14 empty] | 2/2 |  | 2/1
Ю-УР | ОРЕНБУРГ-ВОСТ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
Ю-УР | ОРЕНБУРГ-ВОСТ стр. 17 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
Ю-УР | ОРЕНБУРГ-ВОСТ стр. 22 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [18 empty] | 10/1
Ю-УР | ОРЕНБУРГ-ВОСТ стр. 29 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [11 empty] | 10/1
Ю-УР | ОРЕНБУРГ-ВОСТ стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [5 empty] | 10/1
Ю-УР | ОРЕНБУРГ-ВОСТ стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [28 empty] | 10/1
Ю-УР | ОРЕНБУРГ-ВОСТ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [25 empty] | 10/1
Ю-УР | ОРЕНБУРГ-ВОСТ стр. 19 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [8 empty] | 10/1
Ю-УР | МУРАПТАЛОВО - РЗД 24 КМ путь одн [296пк0-318пк1] | одн | 296,0-318,1 |  | КР СЦБ | 1 | 3,5 | [13 empty] | 3,5/1
Ю-УР | МУРАПТАЛОВО - РЗД 24 КМ путь одн [296пк0-318пк1] | одн | 296,0-318,1 |  | КР СЦБ | 1 | 3,5 | [20 empty] | 3,5/1
| Итого по: Ю-УР 766 ОРЕНБУРГ УЗЕЛ |  |  |  |  | 12 | 91
Ю-УР 767 ОРЕНБУРГ - КРАСНОГВАРДЕЕЦ2
Ю-УР | ТОЦКАЯ - СОРОЧИНСКАЯ путь 1 [1321пк8-1345пк1] | 1 | 1321,8-1345,1 | 23,2 | ППВ пути | 1 | 96 |  |  |  |  | 96/23200
Ю-УР | ТОЦКАЯ - СОРОЧИНСКАЯ путь 1 [1321пк8-1345пк1] | 1 | 1321,8-1345,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 96 | [11 empty] | 96/60
Ю-УР | НОВОСЕРГИЕВСКАЯ стр. 3, 31, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [18 empty] | 2/3
Ю-УР | НОВОСЕРГИЕВСКАЯ - ПЛАТОВКА путь 2 [1399пк9-1420пк0] | 2 | 1399,9-1420,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [25 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
Ю-УР | ПЛАТОВКА стр. 14, 18, 2, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [11 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-УР | ГАЗОВАЯ - КАРГАЛА путь 1 [1482пк3-1493пк5] | 1 | 1482,3-1493,5 | 11,6 | РП | 1 | 120 | [25 empty] | 120/8000
Ю-УР | КАРГАЛА - ОРЕНБУРГ путь 1 [1495пк9-1495пк10] | 1 | 1495,9-1495,10 | 0,1 | ППВ пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/100
Ю-УР | КАРГАЛА - ОРЕНБУРГ путь 1 [1495пк9-1511пк7] | 1 | 1495,9-1511,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [18 empty] | 6/200 | 6/200 | 6/200
Ю-УР | КАРГАЛА - ОРЕНБУРГ путь 1 [1495пк9-1511пк7] | 1 | 1495,9-1511,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [18 empty] | 8/100 | 8/100
Ю-УР | КАРГАЛА - ОРЕНБУРГ путь 1 [1495пк9-1511пк7] | 1 | 1495,9-1511,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [18 empty] | 8/800
| Итого по: Ю-УР 767 ОРЕНБУРГ - КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 |  |  |  |  | 18 | 382
не удалось определить ДУ
Ю-УР | ПОСТ Б - ЕЛИМАЙ путь 2 [35пк1-37пк6] | 2 | 35,1-37,6 | 3,6 | ППВ пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/3600
Ю-УР | ПОСТ Б - ЕЛИМАЙ путь 1 [20пк1-25пк10] | 1 | 20,1-25,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/800
Ю-УР | ПОСТ Б - ЕЛИМАЙ путь 2 [20пк1-25пк10] | 2 | 20,1-25,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/800
| Итого: |  |  |  |  | 3 | 18
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:39 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июнь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Южно-Уральская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06
Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ
Ю-УР | КРОПАЧЕВО стр. 11, 21, 32, 39, 40, 43, 57, 9, 94 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [8 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-УР | КРОПАЧЕВО стр. 45 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [22 empty] | 2/30
Ю-УР | КРОПАЧЕВО путь VII (ЧД-Н) главный [1783пк8-1784пк2] КРОПАЧЕВО - ЯХИНО путь 1 [1784пк2-1787пк8] ЯХИНО путь III (ЧД-Н) главный [1787пк8-1788пк1] | 1, III, VII | 1783,8-1784,2 1784,2-1787,8 1787,8-1788,1 | 4,2 | РС | 1 | 6 | [27 empty] | 6
Ю-УР | КРОПАЧЕВО стр. 23, 41, 44, 58, 8, 82 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [22 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-УР | КРОПАЧЕВО путь 25А (ЗБР-УПР) прочий | 25А |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/57
Ю-УР | КРОПАЧЕВО путь 25А (ЗБР-УПР) прочий | 25А |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [8 empty] | 8/123
Ю-УР | ЯХИНО стр. 17, 2, 27, 30, 32, 83 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [7 empty] | 2/2 | [5 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-УР | УСТЬ-КАТАВ стр. 11, 13, 14, 16, 18, 19, 24, 26, 27, 33, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [15 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-УР | ВЯЗОВАЯ путь 31/33 (31-33) съезд пр-отп | 31/33 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/72
Ю-УР | КУКШИК путь III (ЧД-Н) главный [1853пк2-1854пк6] КУКШИК - СУЛЕЯ путь 2 [1854пк6-1860пк2] | 2, III | 1853,2-1854,6 1854,6-1860,2 | 6,9 | РС | 1 | 120 | [29 empty] | 120/1116
Ю-УР | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 1 [1863пк3-1863пк7] | 1 | 1863,3-1863,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [20 empty] | 5/400
Ю-УР | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 1 [1864пк3-1864пк10] | 1 | 1864,3-1864,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [20 empty] | 8/800
Ю-УР | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 1 [1860пк5-1861пк2] | 1 | 1860,5-1861,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/800
Ю-УР | СУЛЕЯ путь 12 (27-стык рамно) погр.-выгр. | 12 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/99
Ю-УР | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 1 [1867пк5-1886пк3] | 1 | 1867,5-1886,3 | 7 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2400
Ю-УР | БЕРДЯУШ путь II (Ч-НД) главный [1886пк1-1893пк0] БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1893пк0-1893пк1] СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 2 [1875пк10-1886пк1] | 2, II | 1875,10-1886,1 1886,1-1893,0 1893,0-1893,1 | 16,5 | РС | 4 | 384 |  |  | 72/5700 | [6 empty] | 72/5700 | [5 empty] | 120/2390 | [6 empty] | 120/2392
Ю-УР | БЕРДЯУШ стр. 118 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [17 empty] | 7 |  |  | 7/1
Ю-УР | БЕРДЯУШ путь IV (ЧД-Н) главный [1887пк1-1887пк5] | IV | 1887,1-1887,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/400
Ю-УР | БЕРДЯУШ путь IV (ЧД-Н) главный [1892пк1-1892пк9] | IV | 1892,1-1892,9 | 0,8 | ППВ пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/800
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1892пк9-1909пк7] | 1 | 1892,9-1909,7 |  | Мод. к/с | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/8
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1893пк0-1909пк7] | 2 | 1893,0-1909,7 |  | Мод. к/с | 1 | 6 | [9 empty] | 6/4
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1905пк9-1906пк5] | 1 | 1905,9-1906,5 |  | Р | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/600
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1908пк4-1908пк9] | 1 | 1908,4-1908,9 |  | Р | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/500
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1893пк0-1893пк7] | 2 | 1893,0-1893,7 |  | Р | 1 | 6 | [9 empty] | 6/650
Ю-УР | АНОСОВО стр. 10, 18, 20, 22, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 |  | 2/3 | 2/2
| Итого по: Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ |  |  |  |  | 37 | 635
Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ стр. 9 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [22 empty] | 2/10
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ стр. 60 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [23 empty] | 2/10
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ стр. 1 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [25 empty] | 2/9
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ стр. 61 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [26 empty] | 2/10
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 2 [1953пк3-1954пк3] | 2 | 1953,3-1954,3 |  | Р | 1 | 6 | [24 empty] | 6/1000
Ю-УР | УРЖУМКА стр. 1, 10, 2, 23, 3, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [27 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/2
Ю-УР | ХРЕБЕТ путь II (ЧД-Н) главный [1972пк7-1972пк7] | II | 1972,7-1972,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/40
Ю-УР | СЫРОСТАН стр. 10 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [29 empty] | 2/10
Ю-УР | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 1 [1993пк7-1993пк9] | 1 | 1993,7-1993,9 |  | Р | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/200
Ю-УР | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1992пк5-1993пк5] | 2 | 1992,5-1993,5 |  | Р | 1 | 6 | [9 empty] | 6/1000
Ю-УР | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1996пк8-1996пк9] ФЛЮСОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [1996пк9-1997пк4] | 2, II | 1996,8-1996,9 1996,9-1997,4 |  | Р | 1 | 6 | [9 empty] | 6/600
Ю-УР | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 1 [1984пк9-1996пк9] | 1 | 1984,9-1996,9 |  | Эксп. КС | 1 | 2,1 |  |  |  |  | 2,2/8
Ю-УР | ФЛЮСОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [1999пк1-1999пк3] | II | 1999,1-1999,3 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 2,5 |  | 2,5/200
Ю-УР | МИАСС I путь 32 (НУМ-ЧУ) главный [4пк4-4пк5] | 32 | 4,4-4,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/50
Ю-УР | МИАСС I путь IIIБП (ЧД-96) главный [2003пк2-2003пк7] | IIIБП | 2003,2-2003,7 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [8 empty] | 2,5/500
Ю-УР | МИАСС I путь IVБП (Ч-98) главный [2003пк2-2006пк6] | IVБП | 2003,2-2006,6 | 3,5 | ППВ пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/3500
Ю-УР | КИСЕГАЧ - ЧЕБАРКУЛЬ путь 2 [2020пк0-2022пк8] | 2 | 2020,0-2022,8 | 2,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/2800
Ю-УР | БИШКИЛЬ - ПОЛЕТАЕВО I путь 1 [2066пк6-2067пк2] | 1 | 2066,6-2067,2 |  | Р | 1 | 6 | [17 empty] | 6/600
Ю-УР | БИШКИЛЬ - ПОЛЕТАЕВО I путь 1 [2065пк10-2066пк6] | 1 | 2065,10-2066,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/600
Ю-УР | БИШКИЛЬ - ПОЛЕТАЕВО I путь 1 [2066пк6-2067пк4] | 1 | 2066,6-2067,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/800
Ю-УР | БИШКИЛЬ - ПОЛЕТАЕВО I путь 1 [2051пк2-2074пк6] | 1 | 2051,2-2074,6 | 8,5 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [17 empty] | 3/2000 |  |  | 3/2300 |  |  |  | 3/2300 |  |  | 3/1900
Ю-УР | ПОЛЕТАЕВО I стр. 20 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [27 empty] | 10/1
Ю-УР | ПОЛЕТАЕВО I стр. 35 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
Ю-УР | ПОЛЕТАЕВО I стр. 33 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
Ю-УР | ПОЛЕТАЕВО I стр. 24, 40, 56, 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 72 |  |  | 72/4
Ю-УР | ПОЛЕТАЕВО I стр. 1, 5, 7, 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 72 | [9 empty] | 72/3
Ю-УР | СМОЛИНО путь III (из стр 3-Ни) главный [1пк1-1пк2] | III | 1,1-1,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/100
Ю-УР | СМОЛИНО - ШЕРШНИ путь 1 [2086пк8-2094пк0] | 1 | 2086,8-2094,0 |  | ИССО | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/1
Ю-УР | ШЕРШНИ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 1 [2100пк2-2100пк2] | 1 | 2100,2-2100,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/50
Ю-УР | ШЕРШНИ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 2Г [2094пк5-2101пк5] | 2Г | 2094,5-2101,5 | 2,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/2600
Ю-УР | СЕРОЗАК - ЯНТАРЬ путь 1 [10пк7-11пк5] | 1 | 10,7-11,5 |  | Р | 1 | 6 | [12 empty] | 6/800
Ю-УР | ЯНТАРЬ стр. 2, 4, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [18 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/1
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ - ЯНТАРЬ путь 2ч [6пк8-7пк3] | 2ч | 6,8-7,3 |  | Р | 1 | 6 |  |  |  | 6/500
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ - ЯНТАРЬ путь 2ч [7пк6-8пк4] | 2ч | 7,6-8,4 |  | Р | 1 | 6 | [5 empty] | 6/800
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГР путь I (НМ1-Н) главный [2094пк6-2094пк7] | I | 2094,6-2094,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/40
| Итого по: Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ |  |  |  |  | 41 | 305,1
Ю-УР 113 ВЕТОЧНЫЙ ЗЛАТОУСТОВСКИЙ
Ю-УР | КУРАМИНО - ШАРТЫМКА путь 3 [71пк2-71пк2] | 3 | 71,2-71,2 |  | ИССО | 1 | 12 | [9 empty] | 12/2
| Итого по: Ю-УР 113 ВЕТОЧНЫЙ ЗЛАТОУСТОВСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 12
Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА
Ю-УР | КОЗЫРЕВО - ЧЕРНЯВСКАЯ путь 2 [2141пк1-2144пк4] | 2 | 2141,1-2144,4 | 3,4 | ППВ пути | 1 | 6 |  | 6/3400
Ю-УР | КОЗЫРЕВО стр. 1, 10, 11, 17, 28, 3, 4, 5 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [8 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/2
Ю-УР | ЧУРИЛОВО - ПОТАНИНО путь 1 [2113пк10-2115пк2] | 1 | 2113,10-2115,2 |  | Р | 1 | 6 | [17 empty] | 6/1400
Ю-УР | ЧУРИЛОВО - ПОТАНИНО путь 1 [2113пк5-2113пк9] | 1 | 2113,5-2113,9 |  | Р | 1 | 5 | [17 empty] | 5/400
Ю-УР | ЧУРИЛОВО - ПОТАНИНО путь 2 [2113пк3-2115пк2] | 2 | 2113,3-2115,2 |  | Эксп. КС | 2 | 8 | [17 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
Ю-УР | ЧУРИЛОВО - ПОТАНИНО путь 1 [2113пк4-2115пк2] | 1 | 2113,4-2115,2 |  | Эксп. КС | 3 | 12 | [17 empty] | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1
Ю-УР | ЧУРИЛОВО стр. 101 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/8
Ю-УР | ЧУРИЛОВО путь II. (Ось ПЗ-НкI) главный [151пк1-151пк3] | II. | 151,1-151,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/50
Ю-УР | ЧУРИЛОВО путь IV (Чкд-43) главный [36пк1-38пк6] | IV | 36,1-38,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/10
Ю-УР | ЧУРИЛОВО путь III (М56-Н) главный [2109пк3-2109пк4] | III | 2109,3-2109,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/25
Ю-УР | ТРАКТОРСТРОЙ - ЧУРИЛОВО путь 3ст [2107пк1-2107пк2] | 3ст | 2107,1-2107,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [27 empty] | 2,5/15
Ю-УР | ТРАКТОРСТРОЙ путь III (Чп-М3) главный [2104пк3-2107пк1] | III | 2104,3-2107,1 | 2,8 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/2800
Ю-УР | ТРАКТОРСТРОЙ стр. 1, 11, 17, 24, 30, 37, 39, 4, 49, 5, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 60 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [24 empty] | 2/3 | 2/2
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ - ВОСТОЧНЫЙ путь 1 [31пк2-34пк7] | 1 | 31,2-34,7 | 3,3 | ППВ пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/3300
Ю-УР | ИСАКОВСКИЙ стр. 12, 14, 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/3
| Итого по: Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА |  |  |  |  | 21 | 71,5
Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ
Ю-УР | ДУБРОВКА-ЧЕЛ стр. 10, 12, 18, 2, 20, 26, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
Ю-УР | ЕМАНЖЕЛИНСК - КРАСНОСЕЛКА путь 2 [32пк5-52пк8] КРАСНОСЕЛКА путь II (НД-Ч) главный [52пк8-55пк2] путь 1 (5-10) приемо-отпр. | 1, 2, II | 32,5-52,8 52,8-55,2 | 1,5 | К КС | 1 | 6 |  |  | 6/1516
Ю-УР | КРАСНОСЕЛКА путь II (НД-Ч) главный [52пк8-55пк2] путь 1 (5-10) приемо-отпр. КРАСНОСЕЛКА - ФОРМАЧЕВО путь 2 [55пк2-59пк0] | 1, 2, II | 52,8-55,2 55,2-59,0 | 1,5 | К КС | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/1516
Ю-УР | ТРОИЦК - ЗОЛОТАЯ СОПКА путь 1 [114пк1-118пк4] путь 2 [110пк8-118пк7] | 1, 2 | 110,8-118,7 114,1-118,4 |  | Тек. сод. пути | 16 | 32,2 | [14 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-УР | ЗОЛОТАЯ СОПКА стр. 15, 33 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [16 empty] | 2/2
Ю-УР | ЗОЛОТАЯ СОПКА - МАГНАЙ путь 2 [2пк5-22пк1] | 2 | 2,5-22,1 |  | ТР КС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/18
Ю-УР | ЗОЛОТАЯ СОПКА - МАГНАЙ путь 1 [11пк5-21пк7] МАГНАЙ путь II (Н-ЧД) главный [21пк7-24пк7] | 1, II | 11,5-21,7 21,7-24,7 | 13 | КРН | 3 | 288 | [15 empty] | 96/4000 | [6 empty] | 96/4000 | [6 empty] | 96/4000
Ю-УР | МАГНАЙ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [15 empty] | 10/1
Ю-УР | МАГНАЙ стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
Ю-УР | МАГНАЙ - БУСКУЛЬ путь 1 [25пк0-42пк7] | 1 | 25,0-42,7 | 0,1 | Эксп. КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/30
Ю-УР | МАГНАЙ - БУСКУЛЬ путь 2 [25пк0-42пк7] | 2 | 25,0-42,7 |  | ТР КС | 2 | 8 |  | 4/15 | [6 empty] | 4/15
Ю-УР | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 1 [45пк6-64пк10] | 1 | 45,6-64,10 | 19,5 | ППВ пути | 1 | 96 | [12 empty] | 96/19500
Ю-УР | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 1 [60пк1-65пк10] | 1 | 60,1-65,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/800
Ю-УР | ТАМЕРЛАН - ТУМАК путь 2 [88пк0-108пк6] | 2 | 88,0-108,6 |  | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/25
Ю-УР | ТАМЕРЛАН - ТУМАК путь 1 [100пк1-105пк10] | 1 | 100,1-105,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/800
Ю-УР | ТАМЕРЛАН - ТУМАК путь 2 [100пк1-105пк10] | 2 | 100,1-105,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/800
Ю-УР | ТАМЕРЛАН - ТУМАК путь 1 [105пк1-108пк6] | 1 | 105,1-108,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/800
Ю-УР | ТУМАК - КАРТАЛЫ I путь 1 [110пк7-128пк0] | 1 | 110,7-128,0 |  | Эксп. КС | 1 | 4 |  |  | 4/18
Ю-УР | ТУМАК - КАРТАЛЫ I путь 1 [114пк1-118пк10] | 1 | 114,1-118,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/800
Ю-УР | ТУМАК - КАРТАЛЫ I путь 2 [114пк1-118пк10] | 2 | 114,1-118,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/800
Ю-УР | ПОЛЕТАЕВО II - КЛУБНИКА путь одн [4пк7-19пк5] | одн | 4,7-19,5 | 5 | К КС | 4 | 24 | [8 empty] | 6/1500 |  |  | 6/1500 |  |  |  | 6/1000 |  |  | 6/1000
Ю-УР | КЛУБНИКА путь II (Н-Ч) главный [21пк5-21пк7] | II | 21,5-21,7 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/200
| Итого по: Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ |  |  |  |  | 43 | 538,2
Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ
Ю-УР | БАЛАНДИНО - МЕЖОЗЕРНАЯ путь 2 [137пк1-145пк7] | 2 | 137,1-145,7 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
Ю-УР | БАЛАНДИНО путь II (1-8) главный [135пк6-137пк1] | II | 135,6-137,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/800
Ю-УР | БАЛАНДИНО путь III (1-6) главный [135пк5-137пк2] | III | 135,5-137,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/800
Ю-УР | РЗД № 6 - НАГОРНЫЙ путь 1 [128пк1-130пк10] | 1 | 128,1-130,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/800
Ю-УР | РЗД № 6 путь I (Н-Чд) главный [124пк1-124пк10] | I | 124,1-124,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/400
Ю-УР | РЗД № 6 путь II (1-Ч) главный [123пк9-125пк5] | II | 123,9-125,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/800
Ю-УР | МУСЛЮМОВО путь III (Н-Чд) главный [101пк6-102пк4] | III | 101,6-102,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/800
Ю-УР | КУНАШАК - МУСЛЮМОВО путь 1 [96пк6-101пк0] | 1 | 96,6-101,0 | 4,4 | ППВ пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/2200
Ю-УР | РЗД № 2 стр. 13, 2, 4, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [16 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-УР | МЕТАЛЛУРГИЧ путь III (хв.СП 28-ПЗ) главный [15пк7-16пк10] | III | 15,7-16,10 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1300
Ю-УР | МЕЖОЗЕРНАЯ - МЕТАЛЛУРГИЧ путь 1 [8пк4-15пк7] | 1 | 8,4-15,7 |  | Эксп. КС | 1 | 4 |  |  | 4/13
| Итого по: Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ |  |  |  |  | 12 | 54
Ю-УР 124 ЧЕЛЯБИНСК - ПОЛЕВСКОЙ
Ю-УР | ПОЛДНЕВАЯ - РЗД № 98 путь одн [77пк4-97пк8] | одн | 77,4-97,8 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/2000
Ю-УР | ПОЛДНЕВАЯ - РЗД № 98 путь одн [77пк4-97пк8] | одн | 77,4-97,8 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2000
Ю-УР | ПОЛДНЕВАЯ - РЗД № 98 путь одн [77пк4-97пк8] | одн | 77,4-97,8 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2000
Ю-УР | ПОЛДНЕВАЯ - РЗД № 98 путь одн [77пк4-97пк8] | одн | 77,4-97,8 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2000
Ю-УР | ПОЛДНЕВАЯ - РЗД № 98 путь одн [77пк4-97пк8] | одн | 77,4-97,8 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2000
Ю-УР | ПОЛДНЕВАЯ - РЗД № 98 путь одн [77пк4-97пк8] | одн | 77,4-97,8 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2000
Ю-УР | ПОЛДНЕВАЯ - РЗД № 98 путь одн [77пк4-97пк8] | одн | 77,4-97,8 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2000
Ю-УР | ПОЛДНЕВАЯ - РЗД № 98 путь одн [77пк4-97пк8] | одн | 77,4-97,8 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2000
Ю-УР | ПОЛДНЕВАЯ - РЗД № 98 путь одн [77пк4-97пк8] | одн | 77,4-97,8 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2000
Ю-УР | ПОЛДНЕВАЯ - РЗД № 98 путь одн [77пк4-97пк8] | одн | 77,4-97,8 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2000
Ю-УР | ПОЛДНЕВАЯ - РЗД № 98 путь одн [77пк4-97пк8] | одн | 77,4-97,8 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2000
Ю-УР | ПОЛДНЕВАЯ - РЗД № 98 путь одн [77пк4-97пк8] | одн | 77,4-97,8 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2000
Ю-УР | ПОЛДНЕВАЯ - РЗД № 98 путь одн [77пк4-97пк8] | одн | 77,4-97,8 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2000
Ю-УР | ПОЛДНЕВАЯ - РЗД № 98 путь одн [77пк4-97пк8] | одн | 77,4-97,8 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2000
Ю-УР | ПОЛДНЕВАЯ - РЗД № 98 путь одн [77пк4-97пк8] | одн | 77,4-97,8 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2000
Ю-УР | ВЕРХ УФАЛЕЙ ОПОРА К/С(установка новых опор 7 шт) |  |  | 0,4 | Строит. | 5 | 20 | [8 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
Ю-УР | ИТКУЛЬ - МАУК путь одн [121пк3-125пк9] | одн | 121,3-125,9 | 3,6 | ППВ пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/100
Ю-УР | ИТКУЛЬ - МАУК путь одн [115пк4-134пк3] | одн | 115,4-134,3 | 0,3 | Строит. | 1 | 4 | [29 empty] | 4/0,1
Ю-УР | МАУК - КЫШТЫМ путь одн [136пк4-157пк7] | одн | 136,4-157,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 10 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2
Ю-УР | КЫШТЫМ - БИЖЕЛЯК путь одн [161пк4-176пк2] | одн | 161,4-176,2 |  | Тек. сод. пути | 25 | 62,5 |  |  |  |  | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2 | 2,5/2
Ю-УР | ИШАЛИНО - ЕССАУЛЬСКАЯ путь одн [217пк5-217пк6] | одн | 217,5-217,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/100
Ю-УР | ЭЛЕКТРОСТАНЦ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь одн [246пк2-246пк8] | одн | 246,2-246,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/600
| Итого по: Ю-УР 124 ЧЕЛЯБИНСК - ПОЛЕВСКОЙ |  |  |  |  | 53 | 172,5
Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 204/234 (204-234) съезды_пpоч. | 204/234 |  | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [22 empty] | 2/25 |  |  |  | 2/25
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь I (гран-НУ) главный [2102пк0-2102пк6] | I | 2102,0-2102,6 | 2,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/2100
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№241 нечетная сортировочная горка) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 12 | [19 empty] | 12/1
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 21 (30-700) сортиров. путь 22 (22-692) сортиров. путь 23 (28-696) сортиров. путь 24 (10-686) сортиров. путь 25 (26-698) сортиров. путь 26 (23-690) сортиров. путь 28 (722г-30а) сортиров. путь 31 (18-694) сортиров. путь 32 (20-682) сортиров. путь 33 (4-484) сортиров. путь 34 (14-536)... (см. карточку) | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 |  | 1,1 | Строит. | 13 | 44,4 |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  | 2,1/0,1 |  | 2,1/0,1 |  | 2,1/0,1 |  |  | 2,1/0,1
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 21 (30-700) сортиров. путь 22 (22-692) сортиров. путь 23 (28-696) сортиров. путь 24 (10-686) сортиров. путь 25 (26-698) сортиров. путь 26 (23-690) сортиров. путь 28 (722г-30а) сортиров. путь 31 (18-694) сортиров. путь 32 (20-682) сортиров. путь 33 (4-484) сортиров. путь 34 (14-536)... (см. карточку) | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, II, III, IV |  | 1 | Строит. | 1 | 15 | [25 empty] | 15/1
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 11, 13, 15, 25, 33, 35, 45, 57, 7, 73, 75, 77, 81, 83-79 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [27 empty] | 2/2
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь VI (65-НА) главный [2пк0-4пк1] путь XI (М103-М41) главный [246пк8-248пк0] путь 1 (49-83) приемо-отпр. путь 10 (91-25) приемо-отпр. путь 2 (35-73) приемо-отпр. путь 3 (63-23) приемо-отпр. путь 3а (51-43) приемо-отпр. путь 3б (51-23) приемо-отпр. путь 4 (стр.89-31) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 1, 10, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 7, 8, 89/85, 9, VI, XI | 2,0-4,1 246,8-248,0 | 10 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ - ЯНТАРЬ путь 2ч [6пк8-7пк3] | 2ч | 6,8-7,3 |  | Р | 1 | 6 |  |  |  | 6/500
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ - ЯНТАРЬ путь 2ч [7пк6-8пк4] | 2ч | 7,6-8,4 |  | Р | 1 | 6 | [5 empty] | 6/800
| Итого по: Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 25 | 108,4
Ю-УР 204 КАРТАЛЫ УЗЕЛ
Ю-УР | КАРТАЛЫ I стр. 7 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/33
Ю-УР | КАРТАЛЫ I путь II (СП 16-Ч3) главный [128пк0-128пк8] | II | 128,0-128,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/800
| Итого по: Ю-УР 204 КАРТАЛЫ УЗЕЛ |  |  |  |  | 2 | 10
Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ
Ю-УР | АЛЬМУХАМЕДОВО - СИБАЙ путь 2 [75пк9-78пк10] | 2 | 75,9-78,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2000
Ю-УР | АЛЬМУХАМЕДОВО - СИБАЙ путь 2 [80пк8-81пк3] | 2 | 80,8-81,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [9 empty] | 12/1200
Ю-УР | АЛЬМУХАМЕДОВО путь II (Ч-Н) главный [73пк9-75пк9] | II | 73,9-75,9 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2000
Ю-УР | КРАСНАЯ БАШК стр. 1, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/2
Ю-УР | МАГНИТОГ-ПАС путь 3 (1-12) приемо-отпр. | 3 |  | 3 | ТР КС | 2 | 8 | [16 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
Ю-УР | ЦЕМЕНТН З-Д - МАГНИТОГ-ПАС путь 2 [11пк5-14пк0] | 2 | 11,5-14,0 | 1,5 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4/500
Ю-УР | СУПРЯК - МАГНИТОГ-ГР путь 2 [298пк9-307пк0] | 2 | 298,9-307,0 | 5 | ТР КС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/400
Ю-УР | МАГНИТОГ-ГР путь I (Чб-Н) главный [314пк5-314пк7] МАГНИТОГ-ГР - КУЙБАС путь 1 [314пк7-314пк10] | 1, I | 314,5-314,7 314,7-314,10 |  | Р | 1 | 6 | [24 empty] | 6/550
Ю-УР | СУПРЯК путь I (Ч-Нз) главный [297пк3-298пк7] | I | 297,3-298,7 | 1,2 | КРС | 3 | 30 |  |  | 12/50 |  |  | 12/40 |  |  | 6
Ю-УР | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [255пк8-278пк7] | 2 | 255,8-278,7 | 3 | ТР КС | 2 | 8 |  | 4/400 | [20 empty] | 4/400
Ю-УР | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [255пк8-278пк7] | 2 | 255,8-278,7 |  | Тек. сод. пути | 14 | 28 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-УР | КОСМАКТЫ - НОВОАБЗАКОВО путь 2 [245пк8-246пк4] | 2 | 245,8-246,4 |  | Р | 1 | 6 | [22 empty] | 6/600
Ю-УР | КОСМАКТЫ - НОВОАБЗАКОВО путь 2 [242пк0-253пк7] | 2 | 242,0-253,7 | 4 | ТР КС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/400
Ю-УР | УРАЛ-ТАУ - КОСМАКТЫ путь 2 [232пк9-233пк4] | 2 | 232,9-233,4 |  | Р | 1 | 6 | [19 empty] | 6/500
Ю-УР | УРАЛ-ТАУ - КОСМАКТЫ путь 2 [231пк2-240пк1] | 2 | 231,2-240,1 | 4 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/400
Ю-УР | УРАЛ-ТАУ путь I (Ч-Н) главный [229пк6-230пк10] | I | 229,6-230,10 | 1,2 | КРС | 2 | 126 | [8 empty] | 120/1222 | [6 empty] | 6
Ю-УР | БЕЛОРЕЦК - УКШУК путь 2 [206пк7-216пк9] | 2 | 206,7-216,9 | 5 | ТР КС | 1 | 3 | [19 empty] | 3/400
| Итого по: Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ |  |  |  |  | 36 | 259
Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК
Ю-УР | ГОГИНО путь 6 (15-20) приемо-отпр. | 6 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 10 |  |  | 10/150
Ю-УР | БРЕДЫ стр. 13, 2, 3, 4, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
Ю-УР | АЙДЫРЛЯ путь II (Ч-М3) главный [460пк3-460пк7] | II | 460,3-460,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/50
Ю-УР | НОВООРСК стр. 2, 25, 26, 28, 29, 38, 4, 5 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [16 empty] | 2/2 | 2/2 | [11 empty] | 2/2
Ю-УР | КУМАЦКАЯ путь I (М4-М1) главный [349пк7-351пк5] КУМАЦКАЯ - НОВООРСК путь 1 [351пк5-360пк9] НОВООРСК путь I (М2-М3) главный [360пк9-361пк5] | 1, I | 349,7-351,5 351,5-360,9 360,9-361,5 | 11,6 | РП | 3 | 176 |  |  |  |  | 48/3648 |  |  |  | 120/8000 | [20 empty] | 8
Ю-УР | АННЕНСК - НАЧАЛЬНОЕ путь 2 [428пк1-444пк1] | 2 | 428,1-444,1 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4
Ю-УР | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 1 [402пк7-426пк0] | 1 | 402,7-426,0 |  | Эксп. КС | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/4 | [20 empty] | 4/4
Ю-УР | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 2 [402пк7-426пк3] | 2 | 402,7-426,3 |  | Эксп. КС | 2 | 8 |  |  | 4/4 | [20 empty] | 4/4
Ю-УР | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 1 [363пк9-393пк0] | 1 | 363,9-393,0 | 2 | ТР КС | 1 | 6 |  | 6
Ю-УР | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 1 [363пк9-393пк0] | 1 | 363,9-393,0 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  | 8/100
Ю-УР | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 1 [363пк9-393пк0] | 1 | 363,9-393,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  | 8/800
Ю-УР | СУБУТАК стр. 10, 4, 5, 6, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [12 empty] | 2/2 | [13 empty] | 2/3
Ю-УР | ГУМБЕЙКА стр. 5 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/25 |  |  | 4/25
Ю-УР | ГУМБЕЙКА путь II (НД-Ч) главный [346пк9-346пк9] | II | 346,9-346,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/100
Ю-УР | МАГНИТОГ-ГР путь I (Чб-Н) главный [314пк5-314пк7] МАГНИТОГ-ГР - КУЙБАС путь 1 [314пк7-314пк10] | 1, I | 314,5-314,7 314,7-314,10 |  | Р | 1 | 6 | [24 empty] | 6/550
| Итого по: Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК |  |  |  |  | 23 | 263
Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ
Ю-УР | РЗД № 213-А путь II (Ч-НД) главный [292пк5-292пк8] | II | 292,5-292,8 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/300
Ю-УР | РЗД № 213-А - КРУТОРОЖИНО путь 1 [299пк4-299пк10] | 1 | 299,4-299,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/654
Ю-УР | РЗД № 213-А - КРУТОРОЖИНО путь 2 [299пк4-299пк10] | 2 | 299,4-299,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/654
Ю-УР | КРУТОРОЖИНО путь V (М2-М1) главный [310пк1-310пк3] | V | 310,1-310,3 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/200
Ю-УР | КРУТОРОЖИНО путь 10 (26-29) приемо-отпр. | 10 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/135
Ю-УР | КРУТОРОЖИНО - НИКЕЛЬ путь 2 [310пк3-319пк6] | 2 | 310,3-319,6 | 13 | ТР КС | 1 | 6 | [15 empty] | 6
Ю-УР | КРУТОРОЖИНО - НИКЕЛЬ путь 2 [310пк3-319пк6] | 2 | 310,3-319,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  | 6/200 |  | 6/200
Ю-УР | КРУТОРОЖИНО - НИКЕЛЬ путь 2 [310пк3-319пк6] | 2 | 310,3-319,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [15 empty] | 8/500
Ю-УР | КРУТОРОЖИНО - НИКЕЛЬ путь 2 [310пк3-319пк6] | 2 | 310,3-319,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [15 empty] | 8/500
Ю-УР | НИКЕЛЬ - ОРСК путь 2 [322пк8-322пк10] | 2 | 322,8-322,10 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/200
Ю-УР | ОРСК путь 128/130 (128-ст.р.р.130) съезд пр-отп | 128/130 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/50
| Итого по: Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 12 | 60
Ю-УР 264 ОРСК-РУДНЫЙ КЛАД
Ю-УР | ОРСК - РЗД 12 КМ путь 1 [2пк1-11пк5] | 1 | 2,1-11,5 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20,1 | [8 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2
Ю-УР | ГОРНЫЙ ЛЕН стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [19 empty] | 10/1
Ю-УР | ГОРНЫЙ ЛЕН стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [26 empty] | 10/1
Ю-УР | ГОРНЫЙ ЛЕН стр. 14 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [23 empty] | 10/1
| Итого по: Ю-УР 264 ОРСК-РУДНЫЙ КЛАД |  |  |  |  | 13 | 50,1
Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО
Ю-УР | БУТЫРСКОЕ - МИШКИНО путь 2 [2253пк4-2267пк2] МИШКИНО путь II (сигнал Ч-сигнал НД) главный [2267пк2-2269пк7] | 2, II | 2253,4-2267,2 2267,2-2269,7 | 16 | КРН | 3 | 144 |  | 120/1958 | [6 empty] | 12/50 |  | 12/50
Ю-УР | СЛАДКОЕ - ЮРГАМЫШ путь 2 [2296пк8-2296пк8] | 2 | 2296,8-2296,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [11 empty] | 2,2/2
Ю-УР | ЮРГАМЫШ путь I (ЧД-Н) главный [2302пк5-2302пк5] | I | 2302,5-2302,5 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 |  |  |  |  | 2,2/2 | [19 empty] | 2,2/2
Ю-УР | ЗЫРЯНКА стр. 12, 8 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [23 empty] | 2/40 |  | 2/40
Ю-УР | ЛОГОВУШКА - ВВЕДЕНСКОЕ путь 1 [2332пк10-2332пк10] | 1 | 2332,10-2332,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [17 empty] | 2,2/2
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2375пк1-2375пк6] | 2 | 2375,1-2375,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/500
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2370пк6-2371пк1] | 2 | 2370,6-2371,1 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/500
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2361пк7-2376пк7] | 2 | 2361,7-2376,7 | 10 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [18 empty] | 3/2500 | 3/2500 |  |  | 3/2500 | 3/2500
Ю-УР | УТЯК стр. 58 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [27 empty] | 10/1
Ю-УР | УТЯК стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
Ю-УР | УТЯК стр. 46 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [20 empty] | 10/1
Ю-УР | УТЯК стр. 56 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
Ю-УР | УТЯК путь I (8-43) главный [2379пк3-2379пк6] | I | 2379,3-2379,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/150
Ю-УР | УТЯК стр. 10, 32, 43, 45, 47, 48, 54, 55, 61, 8 |  |  |  | ППРС | 5 | 10 | [17 empty] | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  | 2/1
Ю-УР | ВАРГАШИ путь I (Н-ЧД) главный [2396пк9-2397пк3] УТЯК путь III (НIIIA-4) главный [2377пк5-2382пк1] УТЯК - ВАРГАШИ путь 1 [2382пк1-2396пк9] | 1, I, III | 2377,5-2382,1 2382,1-2396,9 2396,9-2397,3 | 19,4 | РС | 2 | 144 |  | 72/5289 | [6 empty] | 72/5289
Ю-УР | КРАВЦЕВО - ЛЕБЯЖЬЯ-СИБ путь 2 [2431пк4-2441пк8] | 2 | 2431,4-2441,8 | 8 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [25 empty] | 2/2600 | 2/2600 |  |  | 2/2800
Ю-УР | ЛЕБЯЖЬЯ-СИБ стр. 10, 11, 12, 13, 14, 2, 21, 22, 3, 4, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [8 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-УР | КОНОВАЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [2472пк1-2474пк5] ПП 2459 КМ путь I (ЧД-Н) главный [2459пк3-2459пк4] ПП 2459 КМ - КОНОВАЛОВО путь 1 [2459пк4-2472пк1] | 1, I | 2459,3-2459,4 2459,4-2472,1 2472,1-2474,5 | 13,1 | КРН | 2 | 12 | [20 empty] | 6 | [6 empty] | 6
| Итого по: Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО |  |  |  |  | 34 | 402,7
Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН
Ю-УР | ВОДОЛАЗОВО стр. 7, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/2
Ю-УР | ВОДОЛАЗОВО - КАТАЙСК путь 2 [134пк1-143пк10] | 2 | 134,1-143,10 | 10 | ППВ пути | 3 | 18 | [15 empty] | 6/3300 | 6/3300 | [5 empty] | 6/3400
Ю-УР | КАТАЙСК стр. 1, 10, 11, 21, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [11 empty] | 2/3 | 2/3
Ю-УР | ДАЛМАТОВО путь II (Ч-НД) главный [166пк1-166пк5] КАТАЙСК путь II (Ч-НД) главный [146пк1-146пк5] КАТАЙСК - ДАЛМАТОВО путь 2 [146пк5-166пк1] | 2, II | 146,1-146,5 146,5-166,1 166,1-166,5 | 20,3 | КРН | 3 | 216 | [15 empty] | 72/5083 | [6 empty] | 72/5083 | [6 empty] | 72/5083
Ю-УР | КАТАЙСК стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [22 empty] | 10/1
Ю-УР | ДАЛМАТОВО стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [15 empty] | 10/1
Ю-УР | ДАЛМАТОВО - ЛЕЩЕВО-ЗАМАР путь 2 [168пк5-188пк4] | 2 | 168,5-188,4 | 9,1 | К КС | 1 | 8 |  |  | 8/1158
Ю-УР | ДАЛМАТОВО - ЛЕЩЕВО-ЗАМАР путь 1 [181пк8-181пк8] | 1 | 181,8-181,8 |  | ИССО | 2 | 8 | [5 empty] | 4/15 | [9 empty] | 4/15
Ю-УР | ЛЕЩЕВО-ЗАМАР - ШАДРИНСК путь 2 [190пк9-212пк1] | 2 | 190,9-212,1 | 9 | К КС | 1 | 8 | [25 empty] | 8/1560
Ю-УР | ЛЕЩЕВО-ЗАМАР - ШАДРИНСК путь 1 [211пк8-212пк1] ШАДРИНСК путь III (ЧД-Н) главный [212пк1-212пк6] | 1, III | 211,8-212,1 212,1-212,6 |  | Р | 1 | 6 | [5 empty] | 6/800
Ю-УР | КАЧУСОВО стр. 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [20 empty] | 2/3
Ю-УР | КАЧУСОВО - КАРГАПОЛЬЕ путь 1 [242пк6-242пк9] | 1 | 242,6-242,9 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/300
Ю-УР | КАРГАПОЛЬЕ - ТВЕРДЫШ путь 2 [265пк9-290пк7] | 2 | 265,9-290,7 | 0 | Эксп. КС | 1 | 5 |  |  | 5/70
Ю-УР | КАРГАПОЛЬЕ - ТВЕРДЫШ путь 1 [265пк9-290пк7] | 1 | 265,9-290,7 | 1 | ТР КС | 1 | 5 | [5 empty] | 5/520
Ю-УР | ИКОВКА - ПРОСВЕТ путь 1 [324пк7-333пк2] | 1 | 324,7-333,2 |  | ТР КС | 1 | 5 | [18 empty] | 5/9
Ю-УР | ПРОСВЕТ - ГАЛКИНО путь 1 [340пк5-340пк10] | 1 | 340,5-340,10 |  | Р | 1 | 6 |  |  | 6/500
Ю-УР | ПРОСВЕТ - ГАЛКИНО путь 1 [335пк5-353пк6] | 1 | 335,5-353,6 | 18,1 | ППВ пути | 1 | 10 |  |  | 10/6000
| Итого по: Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН |  |  |  |  | 23 | 327
Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ
Ю-УР | КУРГАН стр. 12, 14, 166, 169, 17, 175, 176, 183, 188, 20, 201, 207, 21, 211, 217, 219, 225, 229, 233, 28, 29, 3, 31, 37, 39, 4, 45, 50, 55, 60, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 86, 98 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [15 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/3
Ю-УР | КУРГАН путь 17 (76-71) сортиров. | 17 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/41
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2375пк1-2375пк6] | 2 | 2375,1-2375,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/500
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2370пк6-2371пк1] | 2 | 2370,6-2371,1 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/500
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2361пк7-2376пк7] | 2 | 2361,7-2376,7 | 10 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [18 empty] | 3/2500 | 3/2500 |  |  | 3/2500 | 3/2500
Ю-УР | МАРКОВО - ДУБРАВА путь 1 [16пк1-28пк3] | 1 | 16,1-28,3 |  | Тек. сод. пути | 7 | 14,1 | [15 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2
Ю-УР | БАЙДАРЫ путь 4 (9-12) приемо-отпр. | 4 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/53
Ю-УР | БАЙДАРЫ - ЗАУРАЛЬЕ путь 1 [63пк5-74пк8] | 1 | 63,5-74,8 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12,1 |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2
| Итого по: Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ |  |  |  |  | 24 | 68,2
Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ
Ю-УР | МАКУШИНО - ПЬЯНКОВО путь 1 [2512пк8-2513пк2] | 1 | 2512,8-2513,2 |  | Р | 1 | 6 | [17 empty] | 6/800
Ю-УР | МАКУШИНО - ПЬЯНКОВО путь 1 [2513пк9-2514пк5] | 1 | 2513,9-2514,5 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/643
Ю-УР | ПЕТУХОВО стр. 13, 2, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [23 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-УР | ГОРБУНОВО стр. 3, 4, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [24 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
Ю-УР | ГОРБУНОВО - МАМЛЮТКА путь 2 [2559пк9-2581пк1] | 2 | 2559,9-2581,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 9 | [17 empty] | 3/2 | [6 empty] | 6/4
Ю-УР | КОНДРАТ-СИБ - ПЕТРОПАВЛОВСК путь 1 [2601пк9-2624пк9] | 1 | 2601,9-2624,9 |  | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/3
Ю-УР | КОНДРАТ-СИБ - ПЕТРОПАВЛОВСК путь 2 [2601пк9-2624пк4] | 2 | 2601,9-2624,4 |  | ТР КС | 1 | 6 | [24 empty] | 6/2
Ю-УР | КОНДРАТ-СИБ - ПЕТРОПАВЛОВСК путь 1 [2622пк3-2622пк6] | 1 | 2622,3-2622,6 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/300
Ю-УР | КОНДРАТ-СИБ - ПЕТРОПАВЛОВСК путь 1 [2601пк9-2624пк9] | 1 | 2601,9-2624,9 | 4,1 | ППВ пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/2100 | [6 empty] | 4/2000
Ю-УР | ПЕТРОПАВЛОВСК путь I (ЧД-Н) главный [2630пк5-2631пк4] ПЕТРОПАВЛОВСК - ТОКУШИ путь 1 [2631пк4-2648пк4] | 1, I | 2630,5-2631,4 2631,4-2648,4 | 17,8 | КРН | 2 | 14 | [24 empty] | 7 |  |  | 7
Ю-УР | ПЕТРОПАВЛОВСК - ТОКУШИ путь 1 [2631пк4-2659пк9] | 1 | 2631,4-2659,9 | 3 | К КС | 2 | 12 | [17 empty] | 6/503 | [6 empty] | 6/503
Ю-УР | БУЛАЕВО I - КАРА-ГУГА путь 1 [2718пк3-2726пк3] | 1 | 2718,3-2726,3 | 8 | РС | 4 | 160 |  | 72/4000 | [6 empty] | 72/4000 | [8 empty] | 8 |  |  | 8
Ю-УР | БУЛАЕВО I - КАРА-ГУГА путь 1 [2726пк3-2731пк9] КАРА-ГУГА путь I (ЧД-Н) главный [2731пк9-2734пк4] КАРА-ГУГА - ИСИЛЬКУЛЬ путь 1 [2734пк4-2742пк7] | 1, I | 2726,3-2731,9 2731,9-2734,4 2734,4-2742,7 | 16,3 | ППВ пути | 2 | 12 |  | 6/3000 | [6 empty] | 6/3000
Ю-УР | КАРА-ГУГА путь I (ЧД-Н) главный [2731пк9-2734пк4] путь II (Ч-НД) главный [2731пк9-2734пк4] путь 3 (15-10) приемо-отпр. путь 4 (5-6) приемо-отпр. путь 6 (14-9) приемо-отпр. | 3, 4, 6, I, II | 2731,9-2734,4 |  | К КС | 2 | 4 | [17 empty] | 2/4 | [6 empty] | 2/4
Ю-УР | КАРА-ГУГА стр. 1, 10, 15, 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  | 3/2
| Итого по: Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ |  |  |  |  | 26 | 256
Ю-УР 402 ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ УЗЕЛ
Ю-УР | ПЕТРОПАВЛОВСК путь I (ЧД-Н) главный [2630пк5-2631пк4] ПЕТРОПАВЛОВСК - ТОКУШИ путь 1 [2631пк4-2648пк4] | 1, I | 2630,5-2631,4 2631,4-2648,4 | 17,8 | КРН | 2 | 14 | [24 empty] | 7 |  |  | 7
Ю-УР | ПЕТРОПАВЛОВСК стр. 11, 135, 15, 305, 307, 320, 354, 376/352, 378, 401, 402, 405, 424, 425, 60, 601, 602, 603, 62, 858, 929, 930, 939, 940 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [19 empty] | 2/1 |  |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
| Итого по: Ю-УР 402 ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 5 | 20
Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК
Ю-УР | ОРЕНБУРГ-ВОСТ - ОБП № 201 путь 2 [7пк6-17пк9] | 2 | 7,6-17,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [17 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-УР | ОБП № 201 - САКМАРСКАЯ путь 1 [24пк1-31пк2] | 1 | 24,1-31,2 | 7,2 | ППВ пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/1000
Ю-УР | ОБП № 201 - САКМАРСКАЯ путь 1 [20пк4-31пк2] путь 2 [20пк4-31пк2] | 1, 2 | 20,4-31,2 |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 | [19 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
Ю-УР | ОБП № 202 - ЧЕБЕНЬКИ путь 2 [44пк6-54пк2] | 2 | 44,6-54,2 | 9,6 | ППВ пути | 1 | 48 | [18 empty] | 48/9600
Ю-УР | ОБП № 202 - ЧЕБЕНЬКИ путь 2 [44пк6-54пк2] | 2 | 44,6-54,2 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2000
Ю-УР | ОБП № 202 - ЧЕБЕНЬКИ путь 2 [44пк6-54пк2] | 2 | 44,6-54,2 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2000
Ю-УР | ОБП № 202 - ЧЕБЕНЬКИ путь 2 [44пк6-54пк2] | 2 | 44,6-54,2 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2000
Ю-УР | ОБП № 202 - ЧЕБЕНЬКИ путь 2 [44пк6-54пк2] | 2 | 44,6-54,2 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2000
Ю-УР | ОБП № 202 - ЧЕБЕНЬКИ путь 2 [44пк6-54пк2] | 2 | 44,6-54,2 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2000
Ю-УР | ОБП № 202 - ЧЕБЕНЬКИ путь 2 [44пк6-54пк2] | 2 | 44,6-54,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [6 empty] | 6/200 | [6 empty] | 6/200
Ю-УР | ОБП № 202 - ЧЕБЕНЬКИ путь 2 [44пк6-54пк2] | 2 | 44,6-54,2 | 0,7 | Тек. сод. пути | 2 | 24 | [18 empty] | 12/350 | 12/350
Ю-УР | ОБП № 202 - ЧЕБЕНЬКИ путь 2 [44пк6-54пк2] | 2 | 44,6-54,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [18 empty] | 8/100
Ю-УР | ЧЕБЕНЬКИ путь II (Ч-НД) главный [54пк2-54пк5] | II | 54,2-54,5 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/300
Ю-УР | ЧЕБЕНЬКИ - ЧЕРНЫЙ ОТРОГ путь 2 [69пк5-69пк9] | 2 | 69,5-69,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [23 empty] | 6/150 |  |  | 6/100
Ю-УР | ЧЕБЕНЬКИ - ЧЕРНЫЙ ОТРОГ путь 2 [75пк10-75пк10] | 2 | 75,10-75,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/100
Ю-УР | ЧЕБЕНЬКИ - ЧЕРНЫЙ ОТРОГ путь 2 [56пк4-79пк6] | 2 | 56,4-79,6 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16 | [22 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-УР | САРАКТАШ - КАНДУРОВКА путь 2 [128пк4-129пк2] | 2 | 128,4-129,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/820
Ю-УР | САРАКТАШ - КАНДУРОВКА путь 2 [140пк9-141пк4] | 2 | 140,9-141,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/546
Ю-УР | ДУБИНОВКА - КУВАНДЫК путь 1 [171пк4-171пк7] | 1 | 171,4-171,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/170
Ю-УР | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 2 [214пк2-214пк8] | 2 | 214,2-214,8 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/544
Ю-УР | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 2 [221пк10-222пк1] | 2 | 221,10-222,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/314
Ю-УР | МЕДНОГОРСК путь II (Ч-НД) главный [222пк5-222пк8] | II | 222,5-222,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/308
Ю-УР | МЕДНОГОРСК - САРА путь 2 [230пк2-230пк6] | 2 | 230,2-230,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/440
Ю-УР | МЕДНОГОРСК - САРА путь 1 [236пк5-236пк9] | 1 | 236,5-236,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/371
Ю-УР | САРА - ХАЛИЛОВО путь 2 [252пк6-269пк7] | 2 | 252,6-269,7 | 12 | ТР КС | 1 | 6 | [22 empty] | 6/1000
Ю-УР | САРА - ХАЛИЛОВО путь 2 [260пк1-260пк8] | 2 | 260,1-260,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/800
Ю-УР | ХАЛИЛОВО путь II (Ч-НД) главный [271пк8-272пк1] | II | 271,8-272,1 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/300
Ю-УР | ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 1 [272пк1-292пк5] | 1 | 272,1-292,5 | 12 | ТР КС | 2 | 12 |  | 6 | 6/1000
Ю-УР | ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 2 [272пк1-292пк5] | 2 | 272,1-292,5 | 12 | ТР КС | 1 | 5 | [9 empty] | 5/1000
Ю-УР | ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 2 [272пк1-292пк5] | 2 | 272,1-292,5 | 20,5 | ППВ пути | 1 | 96 |  | 96/20500
| Итого по: Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК |  |  |  |  | 54 | 360
Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ
Ю-УР | КОЛТУБАНКА стр. 1, 3, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
Ю-УР | КОЛТУБАНКА путь II (Ч-НД) главный [1244пк6-1244пк6] ИСК.СООР.(мет.мост 1244 км ПК 6) | II | 1244,6-1244,6 |  | ИССО | 1 | 6 |  | 6/10
Ю-УР | КОЛТУБАНКА - ЕЛШАНКА путь 2 [1245пк2-1257пк0] | 2 | 1245,2-1257,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
Ю-УР | ЕЛШАНКА стр. 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [24 empty] | 2/3
Ю-УР | ЕЛШАНКА стр. 15 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
Ю-УР | ЕЛШАНКА - БУЗУЛУК путь 1 [1258пк7-1268пк2] | 1 | 1258,7-1268,2 | 9,6 | ППВ пути | 1 | 48 | [29 empty] | 48/9600
Ю-УР | ЕЛШАНКА - БУЗУЛУК путь 2 [1258пк7-1268пк2] | 2 | 1258,7-1268,2 | 9,6 | ППВ пути | 1 | 48 | [25 empty] | 48/9600
Ю-УР | ЕЛШАНКА - БУЗУЛУК путь 1 [1258пк6-1268пк6] | 1 | 1258,6-1268,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [22 empty] | 6/300 |  | 6/300
Ю-УР | ЕЛШАНКА - БУЗУЛУК путь 2 [1258пк6-1268пк6] | 2 | 1258,6-1268,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [8 empty] | 6/200 |  | 6/200 |  |  | 6/200
Ю-УР | ЕЛШАНКА - БУЗУЛУК путь 1 [1258пк6-1268пк6] | 1 | 1258,6-1268,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [29 empty] | 8/50
Ю-УР | ЕЛШАНКА - БУЗУЛУК путь 2 [1258пк6-1268пк6] | 2 | 1258,6-1268,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [25 empty] | 8/50 | 8/50
Ю-УР | БУЗУЛУК стр. 1, 10, 2, 3, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [15 empty] | 2/3 | 2/3
Ю-УР | БУЗУЛУК путь II (Ч-НД) главный [1270пк1-1271пк2] | II | 1270,1-1271,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 120 | [8 empty] | 120/400
Ю-УР | БУЗУЛУК путь I (ЧД-Н) главный [1270пк1-1270пк10] | I | 1270,1-1270,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 120 |  | 120/300
Ю-УР | КРАСНОГВАРII путь II (ЧК-НД) главный [1285пк7-1285пк7] | II | 1285,7-1285,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/100
| Итого по: Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ |  |  |  |  | 24 | 424
Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК
Ю-УР | НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ - ПП 124 КМ путь 1 [95пк2-124пк0] | 1 | 95,2-124,0 | 28,9 | ППВ пути | 1 | 96 | [8 empty] | 96/28900
Ю-УР | НОВ КАМЕЛИК стр. 1, 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [24 empty] | 2/2
Ю-УР | ЧЕРНИГОВКА стр. 1, 2, 4, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [27 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-УР | КИНЗЯГУЛОВО стр. 1, 2, 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [29 empty] | 2/3
Ю-УР | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 2 [198пк10-198пк10] | 2 | 198,10-198,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/100
Ю-УР | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 2 [202пк8-202пк8] | 2 | 202,8-202,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/100
Ю-УР | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 2 [208пк1-208пк3] | 2 | 208,1-208,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/300
Ю-УР | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 2 [213пк2-213пк10] | 2 | 213,2-213,10 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 10 |  | 10/900
Ю-УР | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 1 [181пк1-181пк5] | 1 | 181,1-181,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/400
Ю-УР | ТЮЛЬПАН - ПП 239 КМ путь 2 [218пк7-239пк1] | 2 | 218,7-239,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 12 | [22 empty] | 12/200
Ю-УР | ПП 239 КМ - КРЕТОВКА путь 1 [239пк3-247пк8] | 1 | 239,3-247,8 | 8,6 | ППВ пути | 2 | 12 | [27 empty] | 6/100 | 6/100
Ю-УР | КРЕТОВКА путь I (Ч-Н) главный [247пк8-248пк3] | I | 247,8-248,3 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/500
Ю-УР | МАЯЧНАЯ - КАНИСАЙ путь 2 [1572пк6-1584пк4] | 2 | 1572,6-1584,4 | 11,9 | ППВ пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/2975
Ю-УР | МАЯЧНАЯ стр. 1, 2, 3, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [9 empty] | 2/2 |  | 2/2
Ю-УР | ДОНГУЗСКАЯ - МАЯЧНАЯ путь 2 [1546пк7-1570пк7] | 2 | 1546,7-1570,7 |  | Тек. сод. пути | 19 | 38 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
| Итого по: Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК |  |  |  |  | 36 | 200
Ю-УР 766 ОРЕНБУРГ УЗЕЛ
Ю-УР | ОРЕНБУРГ стр. 78 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/10
Ю-УР | ОРЕНБУРГ стр. 215 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/6
Ю-УР | ОРЕНБУРГ стр. 315 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/8
Ю-УР | ОРЕНБУРГ путь II (Че-309) главный [1512пк2-1512пк9] | II | 1512,2-1512,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/600
Ю-УР | ОРЕНБУРГ-ВОСТ стр. 61 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
Ю-УР | ОРЕНБУРГ-ВОСТ стр. 50 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [8 empty] | 10/1
Ю-УР | ОРЕНБУРГ-ВОСТ стр. 20 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/1
Ю-УР | ОРЕНБУРГ-ВОСТ стр. 16 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  | 10/1
Ю-УР | МУРАПТАЛОВО - РЗД 24 КМ путь одн [296пк0-318пк1] | одн | 296,0-318,1 |  | КР СЦБ | 1 | 3,5 |  |  |  | 3,5/1
Ю-УР | МУРАПТАЛОВО - РЗД 24 КМ путь одн [296пк0-318пк1] | одн | 296,0-318,1 |  | КР СЦБ | 1 | 3,5 | [10 empty] | 3,5/1
Ю-УР | МУРАПТАЛОВО - РЗД 24 КМ путь одн [296пк0-318пк1] | одн | 296,0-318,1 |  | КР СЦБ | 1 | 3,5 | [24 empty] | 3,5/1
Ю-УР | РЗД 24 КМ - САКМАРСКАЯ путь одн [320пк4-321пк3] | одн | 320,4-321,3 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000
| Итого по: Ю-УР 766 ОРЕНБУРГ УЗЕЛ |  |  |  |  | 13 | 66,5
Ю-УР 767 ОРЕНБУРГ - КРАСНОГВАРДЕЕЦ2
Ю-УР | ПОГРОМНОЕ - ТОЦКАЯ путь 2 [1309пк1-1314пк10] | 2 | 1309,1-1314,10 | 6 | ППВ пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/3000
Ю-УР | ПОГРОМНОЕ - ТОЦКАЯ путь 1 [1295пк0-1318пк9] | 1 | 1295,0-1318,9 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/2000
Ю-УР | ПОГРОМНОЕ - ТОЦКАЯ путь 1 [1295пк0-1318пк9] | 1 | 1295,0-1318,9 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2000
Ю-УР | ПОГРОМНОЕ - ТОЦКАЯ путь 1 [1295пк0-1318пк9] | 1 | 1295,0-1318,9 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2000
Ю-УР | ПОГРОМНОЕ - ТОЦКАЯ путь 1 [1295пк0-1318пк9] | 1 | 1295,0-1318,9 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2000
Ю-УР | ПОГРОМНОЕ - ТОЦКАЯ путь 1 [1295пк0-1318пк9] | 1 | 1295,0-1318,9 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2000
Ю-УР | ПОГРОМНОЕ - ТОЦКАЯ путь 1 [1295пк0-1318пк9] | 1 | 1295,0-1318,9 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2000
Ю-УР | ПОГРОМНОЕ - ТОЦКАЯ путь 1 [1295пк0-1318пк9] | 1 | 1295,0-1318,9 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2000
Ю-УР | ТОЦКАЯ - СОРОЧИНСКАЯ путь 2 [1334пк1-1334пк8] | 2 | 1334,1-1334,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/680
Ю-УР | ТОЦКАЯ - СОРОЧИНСКАЯ путь 1 [1334пк1-1334пк8] | 1 | 1334,1-1334,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/680
Ю-УР | ТОЦКАЯ - СОРОЧИНСКАЯ путь 1 [1328пк4-1328пк9] | 1 | 1328,4-1328,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/450
Ю-УР | СОРОЧИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1347пк3-1347пк4] | II | 1347,3-1347,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [22 empty] | 6/302 | 6 | 6
Ю-УР | СОРОЧИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1345пк7-1345пк10] | I | 1345,7-1345,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [15 empty] | 6/400 | 6 | 6
Ю-УР | СОРОЧИНСКАЯ - ГАМАЛЕЕВКА путь 2 [1354пк7-1355пк2] | 2 | 1354,7-1355,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/500
Ю-УР | ПЛАТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [1420пк1-1420пк10] | I | 1420,1-1420,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/1000
Ю-УР | ПЕРЕВОЛОЦКАЯ - СЫРТ путь 2 [1458пк7-1459пк3] | 2 | 1458,7-1459,3 | 1,3 | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  |  |  | 8/1000 | 4/312
Ю-УР | ПЕРЕВОЛОЦКАЯ - СЫРТ путь 2 [1466пк1-1466пк8] | 2 | 1466,1-1466,8 | 1,3 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [9 empty] | 6/700 | [6 empty] | 6/662
Ю-УР | СЫРТ стр. 1, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | 2/2
Ю-УР | ГАЗОВАЯ - КАРГАЛА путь 2 [1483пк3-1483пк8] | 2 | 1483,3-1483,8 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [5 empty] | 8/1000
Ю-УР | ГАЗОВАЯ - КАРГАЛА путь 2 [1484пк4-1485пк4] | 2 | 1484,4-1485,4 | 1,9 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [11 empty] | 8/1000 | 8/1000
Ю-УР | ГАЗОВАЯ - КАРГАЛА путь 1 [1480пк3-1493пк5] | 1 | 1480,3-1493,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 |  |  | 6/200 |  | 6/200 |  |  |  | 6/200
Ю-УР | ГАЗОВАЯ - КАРГАЛА путь 1 [1480пк3-1493пк5] | 1 | 1480,3-1493,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [22 empty] | 8/800
Ю-УР | ГАЗОВАЯ - КАРГАЛА путь 1 [1480пк3-1493пк5] | 1 | 1480,3-1493,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [22 empty] | 8/100 | 8/100
Ю-УР | ГАЗОВАЯ - КАРГАЛА путь 1 [1487пк10-1488пк4] | 1 | 1487,10-1488,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/400
Ю-УР | ГАЗОВАЯ - КАРГАЛА путь 1 [1482пк3-1493пк5] | 1 | 1482,3-1493,5 | 11,6 | РП | 7 | 96 |  | 48/3680 | [13 empty] | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8
Ю-УР | КАРГАЛА - ОРЕНБУРГ путь 1 [1505пк8-1506пк5] | 1 | 1505,8-1506,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/800
Ю-УР | КАРГАЛА - ОРЕНБУРГ путь 1 [1504пк9-1505пк4] | 1 | 1504,9-1505,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/400
| Итого по: Ю-УР 767 ОРЕНБУРГ - КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 |  |  |  |  | 43 | 292
не удалось определить ДУ
Ю-УР | ПОСТ Б - ЕЛИМАЙ путь 1 [13пк5-32пк3] | 1 | 13,5-32,3 | 19 | ППВ пути | 4 | 16 | [20 empty] | 4/1600 | 4/1600 | [5 empty] | 4/1600 | 4/1600
| Итого: |  |  |  |  | 4 | 16
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:39 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июль
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Южно-Уральская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07
Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ
Ю-УР | КРОПАЧЕВО путь VII (ЧД-Н) главный [1783пк9-1784пк2] КРОПАЧЕВО - ЯХИНО путь 1 [1784пк2-1784пк9] | 1, VII | 1783,9-1784,2 1784,2-1784,9 |  | Р | 1 | 6 | [8 empty] | 6/1000
Ю-УР | КРОПАЧЕВО стр. 11, 21, 32, 39, 40, 43, 57, 9, 94 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [8 empty] | 2/2 | [13 empty] | 2/3
Ю-УР | КРОПАЧЕВО стр. 55 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [28 empty] | 2/30
Ю-УР | КРОПАЧЕВО путь VII (ЧД-Н) главный [1783пк8-1784пк2] КРОПАЧЕВО - ЯХИНО путь 1 [1784пк2-1787пк8] ЯХИНО путь III (ЧД-Н) главный [1787пк8-1788пк1] | 1, III, VII | 1783,8-1784,2 1784,2-1787,8 1787,8-1788,1 | 4,2 | РС | 3 | 18 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
Ю-УР | КРОПАЧЕВО путь 54 (44-523) деповской | 54 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 16 |  | 6/175 | [6 empty] | 10
Ю-УР | КРОПАЧЕВО - ЯХИНО путь 1 [1784пк3-1785пк3] | 1 | 1784,3-1785,3 | 0,9 | Тек. сод. пути | 2 | 9 |  | 4/450 |  |  | 5/540
Ю-УР | КРОПАЧЕВО - ЯХИНО путь 1 [1784пк3-1785пк3] | 1 | 1784,3-1785,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/440
Ю-УР | КРОПАЧЕВО - ЯХИНО путь 1 [1784пк2-1784пк6] | 1 | 1784,2-1784,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/800
Ю-УР | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1793пк7-1793пк8] | 1 | 1793,7-1793,8 |  | Р | 1 | 3 | [18 empty] | 3/150
Ю-УР | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1794пк1-1794пк10] | 1 | 1794,1-1794,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/860
Ю-УР | УСТЬ-КАТАВ стр. 11, 13, 14, 16, 18, 19, 24, 26, 27, 33, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 |  |  | 2/2 | 2/2
Ю-УР | УСТЬ-КАТАВ путь IX (Ч-НД) главный [1803пк5-1803пк5] | IX | 1803,5-1803,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/50
Ю-УР | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 1 [1806пк1-1806пк3] | 1 | 1806,1-1806,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/250
Ю-УР | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 1 [1805пк8-1805пк9] | 1 | 1805,8-1805,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/100
Ю-УР | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 1 [1806пк4-1806пк9] | 1 | 1806,4-1806,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/500
Ю-УР | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 1 [1815пк6-1815пк9] | 1 | 1815,6-1815,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/300
Ю-УР | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 1 [1811пк7-1811пк9] | 1 | 1811,7-1811,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [30 empty] | 3/200
Ю-УР | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 1 [1805пк2-1816пк6] | 1 | 1805,2-1816,6 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [29 empty] | 6/4
Ю-УР | ВЯЗОВАЯ путь III (Н-НД) главный [1819пк4-1819пк4] | III | 1819,4-1819,4 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [23 empty] | 2/20 |  |  |  | 2/20
Ю-УР | ВЯЗОВАЯ - МУРСАЛИМКИНО путь 1 [1826пк2-1826пк5] | 1 | 1826,2-1826,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/350
Ю-УР | ВЯЗОВАЯ - МУРСАЛИМКИНО путь 1 [1819пк5-1840пк0] | 1 | 1819,5-1840,0 |  | Эксп. КС | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/4
Ю-УР | КУКШИК путь II (Ч-НД) главный [1852пк8-1853пк2] МУРСАЛИМКИНО путь III (Ч-НД) главный [1842пк2-1842пк4] МУРСАЛИМКИНО - КУКШИК путь 1 [1842пк4-1852пк8] | 1, II, III | 1842,2-1842,4 1842,4-1852,8 1852,8-1853,2 | 11 | КРН | 5 | 30 | [11 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
Ю-УР | МУРСАЛИМКИНО путь III (Ч-НД) главный [1842пк1-1842пк2] | III | 1842,1-1842,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [30 empty] | 3/180
Ю-УР | МУРСАЛИМКИНО путь III (Ч-НД) главный [1840пк4-1840пк8] | III | 1840,4-1840,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/449
Ю-УР | МУРСАЛИМКИНО - КУКШИК путь 1 [1847пк9-1848пк9] | 1 | 1847,9-1848,9 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/1000
Ю-УР | МУРСАЛИМКИНО - КУКШИК путь 2 [1849пк6-1850пк5] | 2 | 1849,6-1850,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/800
Ю-УР | МУРСАЛИМКИНО - КУКШИК путь 2 [1844пк1-1844пк2] | 2 | 1844,1-1844,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/150
Ю-УР | МУРСАЛИМКИНО - КУКШИК путь 2 [1844пк1-1844пк2] | 2 | 1844,1-1844,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/150
Ю-УР | МУРСАЛИМКИНО - КУКШИК путь 1 [1842пк4-1852пк8] | 1 | 1842,4-1852,8 | 0,2 | Эксп. КС | 1 | 6 | [25 empty] | 6/40
Ю-УР | КУКШИК путь III (ЧД-Н) главный [1853пк2-1854пк6] КУКШИК - СУЛЕЯ путь 2 [1854пк6-1860пк2] | 2, III | 1853,2-1854,6 1854,6-1860,2 | 6,9 | РС | 4 | 142 | 120/1116 | [7 empty] | 8/50 |  |  | 8/50 | [17 empty] | 6
Ю-УР | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 1 [1865пк1-1865пк4] | 1 | 1865,1-1865,4 |  | Р | 1 | 6 | [18 empty] | 6/300
Ю-УР | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 2 [1863пк3-1863пк8] | 2 | 1863,3-1863,8 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/500
Ю-УР | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 2 [1862пк8-1863пк1] | 2 | 1862,8-1863,1 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [25 empty] | 6 |  |  |  | 6/500
Ю-УР | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 2 [1861пк4-1861пк6] | 2 | 1861,4-1861,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/155
Ю-УР | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 2 [1856пк8-1856пк9] | 2 | 1856,8-1856,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/100
Ю-УР | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 1 [1856пк8-1856пк9] | 1 | 1856,8-1856,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/200
Ю-УР | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 2 [1864пк1-1864пк7] | 2 | 1864,1-1864,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/690
Ю-УР | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 2 [1855пк4-1855пк10] | 2 | 1855,4-1855,10 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/752
Ю-УР | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 2 [1857пк8-1858пк1] | 2 | 1857,8-1858,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/280
Ю-УР | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 2 [1858пк8-1858пк8] | 2 | 1858,8-1858,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/100
Ю-УР | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 2 [1859пк2-1859пк3] | 2 | 1859,2-1859,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/74
Ю-УР | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 2 [1860пк5-1860пк6] | 2 | 1860,5-1860,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/100
Ю-УР | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 1 [1876пк2-1876пк5] | 1 | 1876,2-1876,5 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/600
Ю-УР | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 2 [1867пк5-1886пк1] | 2 | 1867,5-1886,1 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [8 empty] | 6/2
Ю-УР | БЕРДЯУШ путь II (Ч-НД) главный [1886пк1-1893пк0] БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1893пк0-1893пк1] СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 2 [1875пк10-1886пк1] | 2, II | 1875,10-1886,1 1886,1-1893,0 1893,0-1893,1 | 16,5 | РС | 5 | 40 | [8 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8/130 |  |  | 8/130 |  |  |  | 8/125
Ю-УР | БЕРДЯУШ стр. 597 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [25 empty] | 10/1
Ю-УР | БЕРДЯУШ стр. 595 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [22 empty] | 10/1
Ю-УР | БЕРДЯУШ стр. 7 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [15 empty] | 7 |  |  | 7/1
Ю-УР | БЕРДЯУШ путь II (Ч-НД) главный [1889пк4-1889пк5] | II | 1889,4-1889,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/74
Ю-УР | БЕРДЯУШ путь II (Ч-НД) главный [9пк5-1889пк6] | II | 9,5-1889,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/78
Ю-УР | БЕРДЯУШ путь 1Д (806-упор) деповской | 1Д |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/35
Ю-УР | ТУНДУШ - АЙ путь 1 [1911пк9-1918пк5] | 1 | 1911,9-1918,5 | 13 | Тек. сод. пути | 6 | 18 | 3/2100 |  | 3/2100 | 3/2100 |  |  | 3/2100 | 3/2100 |  | 3/2500
Ю-УР | АЙ не задано(чет 1924 км пк 3-1925 км пк 3) |  |  |  | Р | 1 | 6 | [16 empty] | 6/900
Ю-УР | АЙ - АНОСОВО путь 1 [1924пк4-1925пк3] | 1 | 1924,4-1925,3 |  | Р | 1 | 6 | [15 empty] | 6/900
| Итого по: Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ |  |  |  |  | 79 | 498
Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ стр. 2, 21, 32, 35, 38, 5, 55, 61, 63 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [27 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/3
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1959пк4-1960пк2] | 1 | 1959,4-1960,2 |  | Р | 1 | 6 | [11 empty] | 6/800
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 2 [1949пк1-1949пк7] | 2 | 1949,1-1949,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/600
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 2 [1943пк6-1960пк4] | 2 | 1943,6-1960,4 |  | Эксп. КС | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/11
Ю-УР | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1961пк9-1971пк2] | 1 | 1961,9-1971,2 | 10,3 | ППВ пути | 2 | 8 | [18 empty] | 2/1300 | [6 empty] | 6/3000
Ю-УР | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1964пк8-1965пк1] | 1 | 1964,8-1965,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/300
Ю-УР | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1967пк8-1967пк10] | 1 | 1967,8-1967,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/250
Ю-УР | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 1 [1994пк2-1995пк0] | 1 | 1994,2-1995,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/800
Ю-УР | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 1 [1988пк9-1989пк5] | 1 | 1988,9-1989,5 |  | Р | 1 | 6 |  | 6/600
Ю-УР | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 1 [1984пк9-1996пк9] | 1 | 1984,9-1996,9 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [22 empty] | 6/12
Ю-УР | ФЛЮСОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [1999пк2-1999пк3] ФЛЮСОВАЯ - МИАСС I путь 2 [1999пк3-1999пк7] | 2, II | 1999,2-1999,3 1999,3-1999,7 |  | Р | 1 | 6 | [18 empty] | 6/500
Ю-УР | ФЛЮСОВАЯ - МИАСС I путь 2 [2000пк10-2001пк5] | 2 | 2000,10-2001,5 |  | Р | 1 | 6 | [18 empty] | 6/500
Ю-УР | ФЛЮСОВАЯ - МИАСС I путь 2 [1999пк3-2003пк2] | 2 | 1999,3-2003,2 | 3,7 | ППВ пути | 1 | 8 | [18 empty] | 8/3700
Ю-УР | БИШКИЛЬ - ПОЛЕТАЕВО I путь 1 [2072пк5-2073пк2] | 1 | 2072,5-2073,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/400
Ю-УР | БИШКИЛЬ - ПОЛЕТАЕВО I путь 1 [2073пк7-2074пк3] | 1 | 2073,7-2074,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/400
Ю-УР | ПОЛЕТАЕВО I стр. 31 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/1
Ю-УР | ПОЛЕТАЕВО I стр. 41 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
Ю-УР | ПОЛЕТАЕВО I стр. 42 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  | 10/1
Ю-УР | ПОЛЕТАЕВО I путь I (ЧД-Н) главный [2074пк6-2078пк6] путь III (Ч-ЧЧ) главный [2074пк6-2077пк5] путь II (ИС СП 40-НП) главный [2075пк5-2078пк6] путь IIIA (49-НТ) главный [1пк3-2пк2] путь 10 (32-65) приемо-отпр. путь 11 (34-57) приемо-отпр. путь 12 (12-47) приемо-отпр. путь 4 (30-33) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 10, 11, 12, 4, 5, 6, 7, 9, I, II, III, IIIA | 1,3-2,2 2074,6-2077,5 2074,6-2078,6 2075,5-2078,6 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2
Ю-УР | СМОЛИНО путь IV (ст.р.р 24-Ось) главный [2085пк1-2085пк5] | IV | 2085,1-2085,5 | 0,4 | КРН | 1 | 72 | [22 empty] | 72/403
Ю-УР | СМОЛИНО путь III (из стр 3-Ни) главный [1пк0-2пк0] | III | 1,0-2,0 | 0,9 | КРН | 1 | 120 | [27 empty] | 120/979
Ю-УР | СМОЛИНО - СЕРОЗАК путь 1 [2пк0-5пк6] | 1 | 2,0-5,6 |  | ИССО | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1
Ю-УР | ЯНТАРЬ путь III (Н-ЧС) главный [9пк6-10пк5] | III | 9,6-10,5 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1000
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ - ЯНТАРЬ путь 1 [5пк1-9пк6] | 1 | 5,1-9,6 | 4,4 | ППВ пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/2400 | [6 empty] | 4/2000
| Итого по: Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ |  |  |  |  | 28 | 325
Ю-УР 113 ВЕТОЧНЫЙ ЗЛАТОУСТОВСКИЙ
Ю-УР | МИХАЙЛОВ З-Д - НЯЗЕПЕТРОВСК путь одн [334пк9-335пк7] | одн | 334,9-335,7 | 0,6 | КРС | 1 | 120 | [27 empty] | 120/658
Ю-УР | МИХАЙЛОВ З-Д - НЯЗЕПЕТРОВСК путь одн [346пк5-347пк7] | одн | 346,5-347,7 | 1 | КРС | 2 | 126 | [20 empty] | 120/1063 | [6 empty] | 6
Ю-УР | КУРАМИНО - ШАРТЫМКА путь 3 [71пк2-71пк2] | 3 | 71,2-71,2 |  | ИССО | 3 | 18 | [9 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1
Ю-УР | УСТИНОВО - КУРАМИНО путь 3 [26пк2-26пк2] | 3 | 26,2-26,2 |  | ИССО | 3 | 12 | [7 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
Ю-УР | МИАСС I - УСТИНОВО путь 3 [8пк3-8пк9] | 3 | 8,3-8,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/500
Ю-УР | МИАСС I - УСТИНОВО путь 3 [9пк6-9пк10] | 3 | 9,6-9,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/300
| Итого по: Ю-УР 113 ВЕТОЧНЫЙ ЗЛАТОУСТОВСКИЙ |  |  |  |  | 11 | 288
Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА
Ю-УР | ЧЕРНЯВСКАЯ - КАЯСАН путь 1 [2146пк7-2155пк8] | 1 | 2146,7-2155,8 |  | Эксп. КС | 2 | 12 | [15 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6
Ю-УР | ЧЕРНЯВСКАЯ - КАЯСАН путь 2 [2146пк7-2155пк8] | 2 | 2146,7-2155,8 | 4,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/2140 |  |  | 3/2140
Ю-УР | ЧЕРНЯВСКАЯ путь IV (Чнд-Н) главный [2145пк1-2146пк7] | IV | 2145,1-2146,7 | 1,7 | ППВ пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1700
Ю-УР | ЧЕРНЯВСКАЯ путь IV (Чнд-Н) главный [2144пк4-2146пк7] путь III (Ч-Ннд) главный [2144пк4-2146пк7] | III, IV | 2144,4-2146,7 | 2,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [10 empty] | 2,5/2310
Ю-УР | КОЗЫРЕВО - ЧЕРНЯВСКАЯ путь 1 [2125пк3-2144пк4] путь 2 [2125пк3-2144пк4] | 1, 2 | 2125,3-2144,4 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20,1 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3
Ю-УР | КОЗЫРЕВО путь II (ЧД-Н) главный [2123пк4-2123пк5] | II | 2123,4-2123,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [8 empty] | 6/100 |  |  | 6/100
Ю-УР | ПОТАНИНО путь III (Чд-Н) главный [2117пк2-2117пк3] | III | 2117,2-2117,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [15 empty] | 6/100 |  |  | 6/100
Ю-УР | ПОТАНИНО путь III (Чд-Н) главный [2115пк2-2117пк6] путь IV (Ч-Нд) главный [2115пк2-2117пк6] путь II (27-Чм) главный [1пк0-2пк3] путь 1 (10-29) приемо-отпр. путь 5 (20-11) приемо-отпр. путь 7 (30-5) приемо-отпр. путь 8 (16-31) приемо-отпр. | 1, 5, 7, 8, II, III, IV | 1,0-2,3 2115,2-2117,6 |  | Эксп. КС | 2 | 12 | [22 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
Ю-УР | ЧУРИЛОВО - ПОТАНИНО путь 2 [2113пк3-2115пк2] | 2 | 2113,3-2115,2 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
Ю-УР | ТРАКТОРСТРОЙ стр. 1, 11, 17, 24, 30, 37, 39, 4, 49, 5, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 60 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [27 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3
Ю-УР | ТРАКТОРСТРОЙ путь V (Чо-СП55) главный [2105пк5-2105пк6] | V | 2105,5-2105,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/120
Ю-УР | ТРАКТОРСТРОЙ путь III (Чп-М3) главный [2105пк4-2105пк5] | III | 2105,4-2105,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/100
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ - ТРАКТОРСТРОЙ путь 2 [2102пк6-2102пк6] | 2 | 2102,6-2102,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/10
Ю-УР | ВОСТОЧНЫЙ путь 17/19 (17-19) съезд_глав. | 17/19 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/50
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ - ВОСТОЧНЫЙ путь 1 [33пк9-34пк5] | 1 | 33,9-34,5 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/1400
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ СОЕД.ПУТЬ(Челябинск-Южн. Кир. Завод неч 23 пк 8-29 пк 3) |  |  | 1,2 | КРН | 1 | 96 | [13 empty] | 96/560
Ю-УР | ТРАКТОРСТРОЙ - ВОСТОЧНЫЙ путь одн [35пк3-36пк3] | одн | 35,3-36,3 |  | Эксп. КС | 2 | 12 | [7 empty] | 6/18 |  | 6/18
Ю-УР | ТРАКТОРСТРОЙ - ВОСТОЧНЫЙ путь 1 [35пк2-37пк1] | 1 | 35,2-37,1 |  | Эксп. КС | 2 | 12 | [15 empty] | 6/18 | [6 empty] | 6/18
| Итого по: Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА |  |  |  |  | 37 | 234,6
Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ
Ю-УР | ДУБРОВКА-ЧЕЛ стр. 10, 12, 18, 2, 20, 26, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [16 empty] | 2/2
Ю-УР | ЕМАНЖЕЛИНСК путь III (Ось-из стр 6) главный [31пк8-31пк8] | III | 31,8-31,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/150
Ю-УР | ЕМАНЖЕЛИНСК путь 8 (29-24) приемо-отпр. | 8 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/57
Ю-УР | ЕМАНЖЕЛИНСК - КРАСНОСЕЛКА путь 1 [32пк5-52пк8] | 1 | 32,5-52,8 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [17 empty] | 6/24
Ю-УР | УПРУН - КУМЫСНОЕ путь 1 [81пк5-100пк0] | 1 | 81,5-100,0 |  | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/25
Ю-УР | КУМЫСНОЕ - ТРОИЦК путь 2 [102пк2-106пк7] | 2 | 102,2-106,7 |  | ТР КС | 1 | 4 | 4/2
Ю-УР | ТРОИЦК путь 1а (501-Упор) спец. | 1а |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/94
Ю-УР | ТРОИЦК - ЗОЛОТАЯ СОПКА путь 1 [114пк1-118пк4] путь 2 [110пк8-118пк7] | 1, 2 | 110,8-118,7 114,1-118,4 |  | Тек. сод. пути | 31 | 62,5 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-УР | ТРОИЦК - ЗОЛОТАЯ СОПКА путь 1 [114пк7-115пк1] | 1 | 114,7-115,1 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/500
Ю-УР | ЗОЛОТАЯ СОПКА - МАГНАЙ путь 1 [2пк4-11пк6] | 1 | 2,4-11,6 | 10,3 | ППВ пути | 3 | 18 | [13 empty] | 6/3500 | 6/3500 |  | 6/3300
Ю-УР | ЗОЛОТАЯ СОПКА - МАГНАЙ путь 2 [2пк5-22пк1] | 2 | 2,5-22,1 | 19,6 | ППВ пути | 4 | 24 | 6/3000 | 6/3000 | [8 empty] | 6/3000 | 6/3000
Ю-УР | ЗОЛОТАЯ СОПКА - МАГНАЙ путь 2 [2пк5-22пк1] | 2 | 2,5-22,1 |  | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4/18
Ю-УР | ЗОЛОТАЯ СОПКА - МАГНАЙ путь 1 [11пк5-21пк7] МАГНАЙ путь II (Н-ЧД) главный [21пк7-24пк7] | 1, II | 11,5-21,7 21,7-24,7 | 13 | КРН | 5 | 234 | 96/4000 | [5 empty] | 120/1018 | [6 empty] | 6 |  | 6 |  | 6
Ю-УР | МАГНАЙ стр. 1, 10, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [13 empty] | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
Ю-УР | МАГНАЙ - БУСКУЛЬ путь 1 [25пк0-42пк7] | 1 | 25,0-42,7 | 0,1 | Эксп. КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/30
Ю-УР | МАГНАЙ - БУСКУЛЬ путь 2 [25пк0-42пк7] | 2 | 25,0-42,7 |  | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/15
Ю-УР | БУСКУЛЬ стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
Ю-УР | БУСКУЛЬ стр. 12 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [13 empty] | 10/1
Ю-УР | БУСКУЛЬ путь III (Н-ЧД) главный [42пк7-42пк9] | III | 42,7-42,9 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/200
Ю-УР | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 1 [62пк10-63пк6] | 1 | 62,10-63,6 |  | Р | 1 | 6 |  |  | 6/600
Ю-УР | ТАМЕРЛАН стр. 1, 15, 16, 4, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [28 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-УР | ТАМЕРЛАН - ТУМАК путь 2 [88пк0-108пк6] | 2 | 88,0-108,6 |  | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/25
| Итого по: Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ |  |  |  |  | 65 | 432,5
Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ
Ю-УР | МЕЖОЗЕРНАЯ - ЧУРИЛОВО путь 2 [148пк1-152пк1] | 2 | 148,1-152,1 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [7 empty] | 6/2
Ю-УР | МЕЖОЗЕРНАЯ - ЧУРИЛОВО путь 1 [148пк1-150пк9] | 1 | 148,1-150,9 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [14 empty] | 6/2
Ю-УР | БАЛАНДИНО - МЕЖОЗЕРНАЯ путь 2 [137пк1-145пк7] | 2 | 137,1-145,7 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
Ю-УР | НИЖНЯЯ - РЗД № 2 путь 1 [40пк4-55пк1] путь 2 [40пк8-55пк1] | 1, 2 | 40,4-55,1 40,8-55,1 |  | Тек. сод. пути | 13 | 27,6 | [10 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2,5/3 | 2/3 | 2/3 | 2,5/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2,5/3 | 4/7
Ю-УР | МЕЖОЗЕРНАЯ - МЕТАЛЛУРГИЧ путь 1 [8пк4-15пк7] | 1 | 8,4-15,7 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | 4/13
| Итого по: Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ |  |  |  |  | 17 | 47,6
Ю-УР 124 ЧЕЛЯБИНСК - ПОЛЕВСКОЙ
Ю-УР | ПОЛДНЕВАЯ - РЗД № 98 путь одн [86пк1-89пк1] | одн | 86,1-89,1 | 3 | ППВ пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/3000
Ю-УР | ИТКУЛЬ - МАУК путь одн [115пк4-134пк3] | одн | 115,4-134,3 | 0,3 | Строит. | 1 | 4 | 4/0,1
Ю-УР | КЫШТЫМ ОПОРА К/С(установка новой опоры 1 шт) |  |  | 0 | Строит. | 1 | 4 | [7 empty] | 4/0,1
| Итого по: Ю-УР 124 ЧЕЛЯБИНСК - ПОЛЕВСКОЙ |  |  |  |  | 3 | 14
Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 11, 13, 15, 25, 27, 33, 35, 37, 45, 47, 5, 57, 7, 73, 75, 77, 81, 9, 91, 93 |  |  |  | ППРС | 7 | 14 | [13 empty] | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/4
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 666, 668 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | 2/10
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 317 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  | 2/15
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 337 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [9 empty] | 2/10
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 345 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [10 empty] | 2/10
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 353 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/30
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 704, 706 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [27 empty] | 2/10
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 510а, 522 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [28 empty] | 2/12,5
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 756, 772, 796 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [28 empty] | 2/20
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 61 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [28 empty] | 2/10
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 634, 638, 674, 676, 678 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [30 empty] | 2/20
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 360 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [30 empty] | 4/30
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№ 431 нечетная сортировочная горка) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 12 | [10 empty] | 12/1
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 1 (664-802) приемо-отпр. путь 10 (610-714) приемо-отпр. путь 11 (630-720) приемо-отпр. путь 12 (670-744) приемо-отпр. путь 13 (672-828) приемо-отпр. путь 14 (648-752) приемо-отпр. путь 15 (678-800) приемо-отпр. путь 16 (674-780) приемо-отпр. путь 17 (676-822) приемо-отпр. путь 2 (8... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 802/804 |  | 3,5 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 11, 13, 15, 25, 33, 35, 45, 57, 7, 73, 75, 77, 81, 83-79 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь VI (65-НА) главный [2пк0-4пк1] путь XI (М103-М41) главный [246пк8-248пк0] путь 1 (49-83) приемо-отпр. путь 10 (91-25) приемо-отпр. путь 2 (35-73) приемо-отпр. путь 3 (63-23) приемо-отпр. путь 3а (51-43) приемо-отпр. путь 3б (51-23) приемо-отпр. путь 4 (стр.89-31) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 1, 10, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 7, 8, 89/85, 9, VI, XI | 2,0-4,1 246,8-248,0 | 10 | Строит. | 5 | 20 |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1,5 | [6 empty] | 4/1,5
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ - ЯНТАРЬ путь 1 [5пк1-9пк6] | 1 | 5,1-9,6 | 4,4 | ППВ пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/2400 | [6 empty] | 4/2000
| Итого по: Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 32 | 102
Ю-УР 204 КАРТАЛЫ УЗЕЛ
Ю-УР | КАРТАЛЫ I путь II (СП 16-Ч3) главный [128пк8-128пк10] | II | 128,8-128,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/150
| Итого по: Ю-УР 204 КАРТАЛЫ УЗЕЛ |  |  |  |  | 1 | 4
Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ
Ю-УР | ПЕЩЕРНАЯ - АЛЬМУХАМЕДОВО путь 2 [43пк0-59пк10] | 2 | 43,0-59,10 | 16,1 | ППВ пути | 5 | 30 | [22 empty] | 6/2000 | 6/2000 |  |  | 6/2000 | 6/2000 |  |  | 6/2000
Ю-УР | МАГНИТОГ-ПАС путь 3 (1-12) приемо-отпр. | 3 |  | 3 | ТР КС | 2 | 8 |  |  |  | 4/400 | [5 empty] | 4/400
Ю-УР | СУПРЯК - МАГНИТОГ-ГР путь 2 [298пк9-299пк5] | 2 | 298,9-299,5 |  | Р | 1 | 6 | [6 empty] | 6/700
Ю-УР | СУПРЯК - МАГНИТОГ-ГР путь 2 [298пк9-299пк5] | 2 | 298,9-299,5 |  | Р | 1 | 6 | [8 empty] | 6/700
Ю-УР | СУПРЯК - МАГНИТОГ-ГР путь 2 [298пк9-307пк0] | 2 | 298,9-307,0 | 5 | ТР КС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/400
Ю-УР | МАГНИТОГ-ГР путь I (Чб-Н) главный [313пк8-314пк6] | I | 313,8-314,6 |  | Р | 1 | 6 | [21 empty] | 6/600
Ю-УР | МАГНИТОГ-ГР стр. 1, 10, 100, 20, 28, 3, 30, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 409, 54, 71 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/16
Ю-УР | МАГНИТОГ-ГР путь 155/153 (155-153) вытяжной | 155/153 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/120
Ю-УР | ТАШБУЛАТОВО путь I (Ч-Н) главный [279пк1-280пк6] ТАШБУЛАТОВО - СМЕЛОВСКАЯ путь 2 [280пк6-288пк6] | 2, I | 279,1-280,6 280,6-288,6 | 9,9 | КРН | 3 | 72 | [20 empty] | 24/1657 |  |  |  | 24/1658 |  |  |  | 24
Ю-УР | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [257пк4-257пк8] | 2 | 257,4-257,8 |  | Р | 1 | 5 | 5/400
Ю-УР | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [258пк5-259пк2] | 2 | 258,5-259,2 |  | Р | 1 | 5 |  |  | 5/600
Ю-УР | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [259пк7-259пк10] | 2 | 259,7-259,10 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/300
Ю-УР | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [255пк8-278пк7] | 2 | 255,8-278,7 | 3 | ТР КС | 2 | 8 | [10 empty] | 4/400 | [16 empty] | 4/400
Ю-УР | КОСМАКТЫ - НОВОАБЗАКОВО путь 2 [242пк8-243пк6] | 2 | 242,8-243,6 |  | Р | 1 | 6 | [7 empty] | 6/800
Ю-УР | КОСМАКТЫ - НОВОАБЗАКОВО путь 2 [243пк5-244пк2] | 2 | 243,5-244,2 |  | Р | 1 | 6 | [13 empty] | 6/700
Ю-УР | КОСМАКТЫ - НОВОАБЗАКОВО путь 2 [243пк5-244пк2] | 2 | 243,5-244,2 |  | Р | 1 | 6 | [9 empty] | 6/700
Ю-УР | КОСМАКТЫ - НОВОАБЗАКОВО путь 2 [242пк0-253пк7] | 2 | 242,0-253,7 | 4 | ТР КС | 2 | 8 | [13 empty] | 4/400 |  |  |  | 4/400
Ю-УР | УРАЛ-ТАУ - КОСМАКТЫ путь 2 [231пк2-240пк1] | 2 | 231,2-240,1 | 4 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/400
Ю-УР | УКШУК - УРАЛ-ТАУ путь 2 [218пк8-227пк9] | 2 | 218,8-227,9 |  | Эксп. КС | 2 | 8 |  | 4/2 | [13 empty] | 4
Ю-УР | БЕЛОРЕЦК - УКШУК путь 2 [206пк7-216пк9] | 2 | 206,7-216,9 | 5 | ТР КС | 3 | 9 | [6 empty] | 3/400 | [13 empty] | 3/400 |  |  |  | 3/400
| Итого по: Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ |  |  |  |  | 32 | 209
Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК
Ю-УР | БРЕДЫ стр. 13, 2, 3, 4, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [14 empty] | 2/3 | 2/2
Ю-УР | АЙДЫРЛЯ путь I (ЧД-Н) главный [459пк6-459пк10] | I | 459,6-459,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 120 | [20 empty] | 120/500
Ю-УР | АЙДЫРЛЯ путь II (Ч-М3) главный [459пк8-459пк10] | II | 459,8-459,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 120 | [27 empty] | 120/300
Ю-УР | АЙДЫРЛЯ путь II (Ч-М3) главный [460пк3-460пк7] | II | 460,3-460,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/50
Ю-УР | ТЕРЕНСАЙ стр. 12, 2, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/3
Ю-УР | НОВООРСК стр. 2, 25, 26, 28, 29, 38, 4, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/2
Ю-УР | КУМАЦКАЯ путь I (М4-М1) главный [349пк7-351пк5] КУМАЦКАЯ - НОВООРСК путь 1 [351пк5-360пк9] НОВООРСК путь I (М2-М3) главный [360пк9-361пк5] | 1, I | 349,7-351,5 351,5-360,9 360,9-361,5 | 11,6 | РП | 5 | 40 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8
Ю-УР | КУМАЦКАЯ стр. 10, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [11 empty] | 2/3
Ю-УР | КУМАЦКАЯ путь I (М4-М1) главный [349пк3-349пк7] ПП 337 КМ - КУМАЦКАЯ путь 1 [337пк7-349пк3] | 1, I | 337,7-349,3 349,3-349,7 | 12 | РС | 3 | 360 | [13 empty] | 120/4027 | [6 empty] | 120/4027 | [6 empty] | 120/4028
Ю-УР | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 1 [373пк7-374пк2] | 1 | 373,7-374,2 |  | Р | 1 | 6 | [24 empty] | 6/500
Ю-УР | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 1 [363пк9-393пк0] | 1 | 363,9-393,0 | 28,1 | ППВ пути | 1 | 120 | [13 empty] | 120/28100
Ю-УР | ГУМБЕЙКА стр. 15 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/25 |  |  | 4/25
Ю-УР | ГУМБЕЙКА путь III (Н-ЧД) главный [346пк7-346пк9] | III | 346,7-346,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/40
Ю-УР | БУРАННАЯ - ГУМБЕЙКА путь 2 [338пк2-339пк3] | 2 | 338,2-339,3 |  | Р | 1 | 6 | [15 empty] | 6/1100
| Итого по: Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК |  |  |  |  | 22 | 797
Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ
Ю-УР | КРУТОРОЖИНО стр. 17, 27, 29, 3, 31, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [13 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/3
Ю-УР | НИКЕЛЬ путь III (Ч-М1) главный [319пк6-322пк8] | III | 319,6-322,8 | 2,3 | ППВ пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/2300
Ю-УР | НИКЕЛЬ - ОРСК-НОВЫЙ Г путь 1 [3пк8-4пк2] | 1 | 3,8-4,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/400
| Итого по: Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 5 | 16
Ю-УР 264 ОРСК-РУДНЫЙ КЛАД
Ю-УР | ГОРНЫЙ ЛЕН стр. 2 ОП 20 км |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [6 empty] | 10/1
Ю-УР | ГОРНЫЙ ЛЕН стр. 3 ОП 20 км |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | 10/1
Ю-УР | ГОРНЫЙ ЛЕН стр. 7 ОП 20 км |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
Ю-УР | ГОРНЫЙ ЛЕН стр. 5 ОП 20 км |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  | 10/1
| Итого по: Ю-УР 264 ОРСК-РУДНЫЙ КЛАД |  |  |  |  | 4 | 40
Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО
Ю-УР | БУТЫРСКОЕ - МИШКИНО путь 2 [2253пк4-2267пк2] МИШКИНО путь II (сигнал Ч-сигнал НД) главный [2267пк2-2269пк7] | 2, II | 2253,4-2267,2 2267,2-2269,7 | 16 | КРН | 9 | 58 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
Ю-УР | МИШКИНО стр. 1 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [8 empty] | 7 |  |  | 7/1
Ю-УР | СЛАДКОЕ - ЮРГАМЫШ путь 2 [2296пк8-2296пк8] | 2 | 2296,8-2296,8 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [13 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
Ю-УР | ЛОГОВУШКА - ВВЕДЕНСКОЕ путь 1 [2335пк2-2335пк9] | 1 | 2335,2-2335,9 |  | Р | 1 | 6 | [8 empty] | 6/700
Ю-УР | ЛОГОВУШКА - ВВЕДЕНСКОЕ путь 1 [2332пк10-2332пк10] | 1 | 2332,10-2332,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [15 empty] | 2,2/2
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2371пк1-2372пк7] | 2 | 2371,1-2372,7 |  | Р | 2 | 12 | [22 empty] | 6/800 | [6 empty] | 6/800
Ю-УР | УТЯК стр. 21 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [22 empty] | 10/1
Ю-УР | УТЯК стр. 29 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [18 empty] | 10/1
Ю-УР | УТЯК стр. 103 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
Ю-УР | УТЯК стр. 99 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [25 empty] | 10/1
Ю-УР | УТЯК стр. 27 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [15 empty] | 10/1
Ю-УР | УТЯК стр. 10, 32, 43, 45, 47, 48, 54, 55, 61, 8 |  |  |  | ППРС | 5 | 10 | [11 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1
Ю-УР | УТЯК - ВАРГАШИ путь 2 [2388пк3-2388пк8] | 2 | 2388,3-2388,8 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/500
Ю-УР | ВАРГАШИ - ПП 2417 КМ путь 2 [2399пк2-2417пк7] | 2 | 2399,2-2417,7 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
Ю-УР | КОНОВАЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [2472пк1-2474пк5] ПП 2459 КМ путь I (ЧД-Н) главный [2459пк3-2459пк4] ПП 2459 КМ - КОНОВАЛОВО путь 1 [2459пк4-2472пк1] | 1, I | 2459,3-2459,4 2459,4-2472,1 2472,1-2474,5 | 13,1 | КРН | 4 | 24 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6
Ю-УР | ПП 2459 КМ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [6 empty] | 2/2 | 2/2
| Итого по: Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО |  |  |  |  | 35 | 194,5
Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН
Ю-УР | ВОДОЛАЗОВО путь I (ЧД-Н) главный [122пк3-124пк8] путь 3 (18-9) приемо-отпр. КОЛЧЕДАН - ВОДОЛАЗОВО путь 1 [117пк9-122пк3] | 1, 3, I | 117,9-122,3 122,3-124,8 | 1,5 | К КС | 1 | 8 | [30 empty] | 8/1500
Ю-УР | ВОДОЛАЗОВО путь II (Ч-НД) главный [122пк3-124пк6] КОЛЧЕДАН - ВОДОЛАЗОВО путь 2 [122пк0-122пк3] | 2, II | 122,0-122,3 122,3-124,6 | 2,3 | КРН | 1 | 72 | [27 empty] | 72/710
Ю-УР | ВОДОЛАЗОВО путь I (ЧД-Н) главный [122пк3-124пк8] путь 3 (18-9) приемо-отпр. ВОДОЛАЗОВО - КАТАЙСК путь 1 [124пк8-144пк1] | 1, 3, I | 122,3-124,8 124,8-144,1 | 1,5 | К КС | 1 | 8 | [27 empty] | 8/1500
Ю-УР | ВОДОЛАЗОВО стр. 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [13 empty] | 2/3 | 2/2 | 2/2
Ю-УР | ВОДОЛАЗОВО - КАТАЙСК путь 2 [124пк8-144пк1] | 2 | 124,8-144,1 | 9,1 | К КС | 2 | 16 | [20 empty] | 8/4000 |  |  | 8/4000
Ю-УР | ВОДОЛАЗОВО - КАТАЙСК путь 2 [124пк8-144пк1] | 2 | 124,8-144,1 | 11,1 | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [16 empty] | 3/2500 | 3/2500 |  |  | 3/2500 | 6/3600
Ю-УР | ДАЛМАТОВО путь II (Ч-НД) главный [166пк1-166пк5] КАТАЙСК путь II (Ч-НД) главный [146пк1-146пк5] КАТАЙСК - ДАЛМАТОВО путь 2 [146пк5-166пк1] | 2, II | 146,1-146,5 146,5-166,1 166,1-166,5 | 20,3 | КРН | 2 | 144 | 72/5083 | [5 empty] | 72/5145
Ю-УР | КАТАЙСК - ДАЛМАТОВО путь 1 [146пк5-166пк1] | 1 | 146,5-166,1 | 9,1 | К КС | 1 | 8 | [13 empty] | 8/3158
Ю-УР | КАТАЙСК - ДАЛМАТОВО путь 2 [146пк5-166пк1] | 2 | 146,5-166,1 | 9,1 | К КС | 2 | 16 | [8 empty] | 8 | [7 empty] | 8
Ю-УР | КАТАЙСК - ДАЛМАТОВО путь 1 [164пк1-166пк1] | 1 | 164,1-166,1 | 2 | ППВ пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/2000
Ю-УР | ДАЛМАТОВО путь II (Ч-НД) главный [166пк1-167пк10] | II | 166,1-167,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2000
Ю-УР | ДАЛМАТОВО - ЛЕЩЕВО-ЗАМАР путь 1 [168пк5-188пк4] | 1 | 168,5-188,4 | 0,7 | ТР КС | 1 | 5 | 5/780
Ю-УР | ЛЕЩЕВО-ЗАМАР - ШАДРИНСК путь 1 [191пк4-191пк6] | 1 | 191,4-191,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 7 | [13 empty] | 7/200
Ю-УР | ЛЕЩЕВО-ЗАМАР - ШАДРИНСК путь 1 [190пк9-212пк1] | 1 | 190,9-212,1 | 0,7 | ТР КС | 1 | 5 | [24 empty] | 5/780
Ю-УР | ЛЕЩЕВО-ЗАМАР - ШАДРИНСК путь 2 [190пк9-212пк1] | 2 | 190,9-212,1 | 0 | Эксп. КС | 1 | 5 | [9 empty] | 5/40
Ю-УР | ШАДРИНСК стр. 1, 11, 12, 14, 15, 18, 24, 27, 35, 37, 4, 57, 61, 63, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [11 empty] | 2/2 | 2/2 | [5 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-УР | КАЧУСОВО стр. 1, 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [11 empty] | 2/2
Ю-УР | КАЧУСОВО - КАРГАПОЛЬЕ путь 1 [238пк4-263пк6] путь 2 [238пк4-263пк6] | 1, 2 | 238,4-263,6 | 32,6 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [24 empty] | 3/2500 |  |  | 3/2500 | 3/2500 |  | 3/2500
Ю-УР | КАРГАПОЛЬЕ путь I (ЧД-Н) главный [264пк3-265пк9] | I | 264,3-265,9 | 1,7 | ППВ пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1700
Ю-УР | КАРГАПОЛЬЕ - ТВЕРДЫШ путь 2 [285пк7-290пк7] | 2 | 285,7-290,7 | 6 | ППВ пути | 2 | 12 | [11 empty] | 6/3000 |  | 6/3000
Ю-УР | КАРГАПОЛЬЕ - ТВЕРДЫШ путь 1 [265пк9-269пк1] | 1 | 265,9-269,1 | 3,2 | ППВ пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/3200
Ю-УР | КАРГАПОЛЬЕ - ТВЕРДЫШ путь 2 [267пк10-270пк10] | 2 | 267,10-270,10 | 3,1 | ППВ пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/3100
Ю-УР | ТВЕРДЫШ путь II (Ч-ЧД) главный [290пк7-293пк4] | II | 290,7-293,4 | 2,7 | ППВ пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/2700
Ю-УР | ТВЕРДЫШ стр. 11, 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/2
Ю-УР | ТВЕРДЫШ - КОСОБРОДСК путь 2 [293пк4-295пк10] | 2 | 293,4-295,10 | 1,7 | ППВ пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1700
Ю-УР | ТВЕРДЫШ - КОСОБРОДСК путь 1 [296пк0-305пк1] | 1 | 296,0-305,1 | 9 | РС | 2 | 144 | [13 empty] | 72/4297 | [6 empty] | 72/4720
Ю-УР | ОКУНЕВКА стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [20 empty] | 10/1
Ю-УР | КОСОБРОДСК путь 5 (14-11) приемо-отпр. | 5 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 10 | [9 empty] | 10/107
Ю-УР | ПРОСВЕТ - ГАЛКИНО путь 1 [349пк4-349пк6] | 1 | 349,4-349,6 |  | Р | 1 | 3 | [16 empty] | 3/220
| Итого по: Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН |  |  |  |  | 46 | 548
Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ
Ю-УР | КУРГАН путь 15 (80-37) сортиров. | 15 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/42
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2371пк1-2372пк7] | 2 | 2371,1-2372,7 |  | Р | 2 | 12 | [22 empty] | 6/800 | [6 empty] | 6/800
Ю-УР | МАРКОВО путь 4 (11-10) приемо-отпр. | 4 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/74
Ю-УР | МАРКОВО - ДУБРАВА путь 1 [18пк5-19пк2] | 1 | 18,5-19,2 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [30 empty] | 6/600
Ю-УР | МАРКОВО - ДУБРАВА путь 1 [16пк1-28пк3] | 1 | 16,1-28,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2
Ю-УР | СУМКИ - БАЙДАРЫ путь 1 [45пк8-61пк3] | 1 | 45,8-61,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [20 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2
Ю-УР | ЗАУРАЛЬЕ путь 2 (103-14) приемо-отпр. | 2 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/60
| Итого по: Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ |  |  |  |  | 14 | 52,1
Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ
Ю-УР | ПЬЯНКОВО путь II (Ч-НД) главный [2515пк1-2515пк2] | II | 2515,1-2515,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/150
Ю-УР | ПЬЯНКОВО путь 5 (16-упор) прочий | 5 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6
Ю-УР | ПЕТУХОВО путь 25 (30-упор) погр.-выгр. | 25 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/141
Ю-УР | ГОРБУНОВО - МАМЛЮТКА путь 1 [2559пк9-2581пк1] | 1 | 2559,9-2581,1 |  | ТР КС | 4 | 16 |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Ю-УР | КОНДРАТ-СИБ - ПЕТРОПАВЛОВСК путь 1 [2621пк5-2621пк10] | 1 | 2621,5-2621,10 |  | Р | 1 | 5 | [11 empty] | 5/500
Ю-УР | ПЕТРОПАВЛОВСК путь I (ЧД-Н) главный [2630пк5-2631пк4] ПЕТРОПАВЛОВСК - ТОКУШИ путь 1 [2631пк4-2648пк4] | 1, I | 2630,5-2631,4 2631,4-2648,4 | 17,8 | КРН | 3 | 24 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
Ю-УР | ПЕТРОПАВЛОВСК - ТОКУШИ путь 1 [2631пк4-2659пк9] | 1 | 2631,4-2659,9 | 3 | К КС | 2 | 10 |  | 6/503 | [27 empty] | 4/503
Ю-УР | ПЕТРОПАВЛОВСК - ТОКУШИ путь 1 [2648пк4-2659пк9] ТОКУШИ путь I (ЧД-Н) главный [2659пк9-2660пк5] | 1, I | 2648,4-2659,9 2659,9-2660,5 | 12,1 | ППВ пути | 3 | 24 | [22 empty] | 8/4040 |  |  | 8/4030 |  |  |  | 8/4030
Ю-УР | ГАНЬКИНО путь I (ЧД-Н) главный [2685пк5-2688пк1] путь II (Ч-НД) главный [2685пк5-2688пк1] путь 3 (15-6) приемо-отпр. путь 4 (1-8) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 2685,5-2688,1 |  | Эксп. КС | 2 | 4 | [15 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
Ю-УР | БУЛАЕВО I - КАРА-ГУГА путь 1 [2718пк3-2726пк3] | 1 | 2718,3-2726,3 | 8 | РС | 1 | 8 | [11 empty] | 8
Ю-УР | БУЛАЕВО I - КАРА-ГУГА путь 1 [2710пк1-2731пк9] | 1 | 2710,1-2731,9 | 3 | К КС | 2 | 8 | [15 empty] | 4/510 | [6 empty] | 4/255
Ю-УР | БУЛАЕВО I - КАРА-ГУГА путь 1 [2726пк3-2731пк9] КАРА-ГУГА путь I (ЧД-Н) главный [2731пк9-2734пк4] КАРА-ГУГА - ИСИЛЬКУЛЬ путь 1 [2734пк4-2742пк7] | 1, I | 2726,3-2731,9 2731,9-2734,4 2734,4-2742,7 | 16,3 | ППВ пути | 2 | 16 | [15 empty] | 8/5150 |  |  | 8/5150
Ю-УР | КАРА-ГУГА путь I (ЧД-Н) главный [2731пк9-2734пк4] путь II (Ч-НД) главный [2731пк9-2734пк4] путь 3 (15-10) приемо-отпр. путь 4 (5-6) приемо-отпр. путь 6 (14-9) приемо-отпр. | 3, 4, 6, I, II | 2731,9-2734,4 |  | К КС | 2 | 4 |  | 2/4 | [27 empty] | 2/4
Ю-УР | КАРА-ГУГА - ИСИЛЬКУЛЬ путь 1 [2734пк4-2742пк7] | 1 | 2734,4-2742,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [15 empty] | 8/6 |  |  | 8/6
Ю-УР | КАРА-ГУГА - ИСИЛЬКУЛЬ путь 1 [2734пк4-2760пк0] | 1 | 2734,4-2760,0 | 0 | РС | 2 | 16 | [15 empty] | 8 |  |  | 8
| Итого по: Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ |  |  |  |  | 29 | 169
Ю-УР 402 ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ УЗЕЛ
Ю-УР | ПЕТРОПАВЛОВСК путь I (ЧД-Н) главный [2630пк5-2631пк4] ПЕТРОПАВЛОВСК - ТОКУШИ путь 1 [2631пк4-2648пк4] | 1, I | 2630,5-2631,4 2631,4-2648,4 | 17,8 | КРН | 3 | 24 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
Ю-УР | ПЕТРОПАВЛОВСК стр. 11, 135, 15, 305, 307, 320, 354, 376/352, 378, 401, 402, 405, 424, 425, 60, 601, 602, 603, 62, 858, 929, 930, 939, 940 |  |  |  | ППРС | 7 | 14 |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 | [10 empty] | 2/1
Ю-УР | ПЕТРОПАВЛОВСК стр. 11, 13, 3, 421, 423, 429, 435, 46, 5, 7 |  |  |  | Ксп | 8 | 106 |  |  |  |  | 14/1 |  |  |  | 12/1 |  |  | 12/1 |  |  |  | 14/1 |  |  | 14/1 |  |  |  | 12/1 |  |  | 14/1 |  |  |  | 14/1
| Итого по: Ю-УР 402 ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 18 | 144
Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК
Ю-УР | ОБП № 201 стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [27 empty] | 10/1
Ю-УР | ОБП № 201 стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
Ю-УР | ОБП № 201 стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
Ю-УР | ОБП № 202 путь II (Ч-ВхЧ2) главный [42пк7-44пк6] | II | 42,7-44,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/40
Ю-УР | ОБП № 202 путь I (ЧД-ВхЧ1) главный [42пк6-44пк6] | I | 42,6-44,6 | 2 | ППВ пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/2000
Ю-УР | ОБП № 202 - ЧЕБЕНЬКИ путь 1 [44пк6-53пк5] | 1 | 44,6-53,5 | 7 | ППВ пути | 2 | 12 | [6 empty] | 6/3500 | 6/3500
Ю-УР | ЧЕБЕНЬКИ - ЧЕРНЫЙ ОТРОГ путь 2 [56пк4-79пк6] | 2 | 56,4-79,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/114
Ю-УР | ЧЕБЕНЬКИ - ЧЕРНЫЙ ОТРОГ путь 2 [56пк4-79пк6] | 2 | 56,4-79,6 |  | Тек. сод. пути | 29 | 58 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/3
Ю-УР | ЧЕБЕНЬКИ - ЧЕРНЫЙ ОТРОГ путь 1 [56пк4-79пк6] | 1 | 56,4-79,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [29 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-УР | КАНДУРОВКА - ДУБИНОВКА путь 2 [144пк2-153пк3] | 2 | 144,2-153,3 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | [22 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
Ю-УР | ДУБИНОВКА - КУВАНДЫК путь 1 [166пк4-166пк7] | 1 | 166,4-166,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/200
Ю-УР | САРА - ХАЛИЛОВО путь 2 [252пк6-269пк7] | 2 | 252,6-269,7 | 12 | ТР КС | 1 | 6 | [21 empty] | 6/1000
Ю-УР | ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 1 [272пк1-292пк5] | 1 | 272,1-292,5 | 12 | ТР КС | 1 | 6 | 6/1000
Ю-УР | ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 2 [272пк1-292пк5] | 2 | 272,1-292,5 | 12 | ТР КС | 1 | 5 | [7 empty] | 5/1000
| Итого по: Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК |  |  |  |  | 52 | 178
Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ
Ю-УР | КОЛТУБАНКА стр. 1, 3, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/1
Ю-УР | КОЛТУБАНКА - ЕЛШАНКА путь 1 [1250пк10-1251пк2] | 1 | 1250,10-1251,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/300
Ю-УР | ЕЛШАНКА - БУЗУЛУК путь 1 [1258пк7-1268пк2] | 1 | 1258,7-1268,2 | 9,6 | ППВ пути | 1 | 48 | 48/9600
Ю-УР | ЕЛШАНКА - БУЗУЛУК путь 1 [1258пк6-1268пк6] | 1 | 1258,6-1268,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | 8/50
| Итого по: Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ |  |  |  |  | 4 | 62
Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК
Ю-УР | НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ - ПП 124 КМ путь 2 [94пк4-124пк0] | 2 | 94,4-124,0 |  | Тек. сод. пути | 25 | 75 | [6 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
Ю-УР | ПП 124 КМ - НОВ КАМЕЛИК путь 1 [129пк2-129пк7] | 1 | 129,2-129,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/600
Ю-УР | ПП 262 КМ - КУРМАНАЕВКА путь 1 [264пк10-264пк10] | 1 | 264,10-264,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/100
Ю-УР | ДОНГУЗСКАЯ - МАЯЧНАЯ путь 2 [1546пк7-1570пк7] | 2 | 1546,7-1570,7 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20,1 | [8 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2
Ю-УР | МЕНОВОЙ ДВОР путь 8 (356-упор) погр.-выгр. | 8 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/125
| Итого по: Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК |  |  |  |  | 38 | 109,1
Ю-УР 766 ОРЕНБУРГ УЗЕЛ
Ю-УР | ОРЕНБУРГ путь II (Че-309) главный [1513пк3-1513пк7] | II | 1513,3-1513,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 120 | [6 empty] | 120/400
Ю-УР | ОРЕНБУРГ путь II (Че-309) главный [1514пк5-1515пк2] | II | 1514,5-1515,2 | 0,7 | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [6 empty] | 6/150 | 6/150 | 6/150 | 6/150 | 6/100
Ю-УР | ОРЕНБУРГ путь 50 (68-ЧБ) главный [4пк4-5пк1] | 50 | 4,4-5,1 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [7 empty] | 8/1300
Ю-УР | МУРАПТАЛОВО - РЗД 24 КМ путь одн [296пк0-318пк1] | одн | 296,0-318,1 |  | КР СЦБ | 1 | 3,5 |  | 3,5/1
Ю-УР | МУРАПТАЛОВО - РЗД 24 КМ путь одн [296пк0-318пк1] | одн | 296,0-318,1 |  | КР СЦБ | 1 | 3,5 | [8 empty] | 3,5/1
Ю-УР | РЗД № 213-А - НОВОРУДНАЯ путь 1 [35пк6-63пк0] | 1 | 35,6-63,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [20 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2
Ю-УР | КРУТОРОЖИНО - ГАЙ путь 1 [1пк3-21пк9] | 1 | 1,3-21,9 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20,1 | [6 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2
| Итого по: Ю-УР 766 ОРЕНБУРГ УЗЕЛ |  |  |  |  | 24 | 195,2
Ю-УР 767 ОРЕНБУРГ - КРАСНОГВАРДЕЕЦ2
Ю-УР | ПОГРОМНОЕ - ТОЦКАЯ путь 1 [1295пк0-1318пк9] | 1 | 1295,0-1318,9 | 23,8 | ППВ пути | 1 | 96 | [6 empty] | 96/23800
Ю-УР | ПОГРОМНОЕ - ТОЦКАЯ путь 1 [1295пк0-1318пк9] | 1 | 1295,0-1318,9 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2000
Ю-УР | ПОГРОМНОЕ - ТОЦКАЯ путь 1 [1295пк0-1318пк9] | 1 | 1295,0-1318,9 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/2000
Ю-УР | ПОГРОМНОЕ - ТОЦКАЯ путь 1 [1295пк0-1318пк9] | 1 | 1295,0-1318,9 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/2000
Ю-УР | ПОГРОМНОЕ - ТОЦКАЯ путь 1 [1295пк0-1318пк9] | 1 | 1295,0-1318,9 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/2000
Ю-УР | ПОГРОМНОЕ - ТОЦКАЯ путь 1 [1295пк0-1318пк9] | 1 | 1295,0-1318,9 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2000
Ю-УР | ПОГРОМНОЕ - ТОЦКАЯ путь 1 [1295пк0-1318пк9] | 1 | 1295,0-1318,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 96 | [6 empty] | 96/50
Ю-УР | ТОЦКАЯ - СОРОЧИНСКАЯ путь 2 [1331пк7-1331пк10] | 2 | 1331,7-1331,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 7 | 7/592
Ю-УР | ТОЦКАЯ - СОРОЧИНСКАЯ путь 1 [1323пк3-1323пк8] | 1 | 1323,3-1323,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [30 empty] | 6/100
Ю-УР | ПЛАТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [1420пк1-1420пк10] | I | 1420,1-1420,10 | 1 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | 6 | 6 | 6
Ю-УР | ПЕРЕВОЛОЦКАЯ - СЫРТ путь 1 [1456пк3-1456пк8] | 1 | 1456,3-1456,8 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 10 | 10/988
Ю-УР | СЫРТ - ГАЗОВАЯ путь 2 [1474пк6-1474пк10] | 2 | 1474,6-1474,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | 8/684
Ю-УР | СЫРТ - ГАЗОВАЯ путь 1 [1469пк4-1478пк0] путь 2 [1469пк4-1477пк8] | 1, 2 | 1469,4-1477,8 1469,4-1478,0 |  | Тек. сод. пути | 10 | 42 | [10 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 5/5 | 5/5
Ю-УР | ГАЗОВАЯ - КАРГАЛА путь 1 [1483пк4-1483пк7] | 1 | 1483,4-1483,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  | 8/650
Ю-УР | ГАЗОВАЯ - КАРГАЛА путь 1 [1480пк3-1493пк5] путь 2 [1480пк3-1493пк5] | 1, 2 | 1480,3-1493,5 |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
Ю-УР | КАРГАЛА - ОРЕНБУРГ путь 2 [1495пк9-1511пк7] | 2 | 1495,9-1511,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [20 empty] | 5/5 | 5/5
| Итого по: Ю-УР 767 ОРЕНБУРГ - КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 |  |  |  |  | 37 | 353
не удалось определить ДУ
Ю-УР | ЗАУРАЛЬЕ - ЗЕРНОВАЯ путь 1 [83пк5-83пк9] | 1 | 83,5-83,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/400
Ю-УР | ПОСТ Б - ЕЛИМАЙ путь 1 [30пк9-30пк9] | 1 | 30,9-30,9 |  | ИССО | 3 | 18 | [6 empty] | 6/1 | [7 empty] | 6/1 | [9 empty] | 6/1
Ю-УР | ПОСТ Б - ЕЛИМАЙ путь 1 [13пк5-32пк3] | 1 | 13,5-32,3 | 19 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/1600 | 4/1600
Ю-УР | ОРСК-НОВЫЙ Г - АЛИМБЕТ путь 1 [9пк5-9пк8] | 1 | 9,5-9,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/400
| Итого: |  |  |  |  | 7 | 36
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:39 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Август
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Южно-Уральская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08
Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ
Ю-УР | КРОПАЧЕВО - ЯХИНО путь 1 [1784пк2-1784пк9] | 1 | 1784,2-1784,9 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 7 | [12 empty] | 7/1000
Ю-УР | КРОПАЧЕВО - ЯХИНО путь 1 [1786пк3-1786пк5] | 1 | 1786,3-1786,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/300
Ю-УР | КРОПАЧЕВО - ЯХИНО путь 1 [1787пк4-1787пк6] | 1 | 1787,4-1787,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/150
Ю-УР | ЯХИНО путь 17 (12а-УП) вытяжной | 17 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 10 | [22 empty] | 10/218
Ю-УР | ЯХИНО путь 22 (29-9) прочий | 22 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 10 | [19 empty] | 10/222
Ю-УР | ЯХИНО путь 22 (29-9) прочий | 22 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [5 empty] | 8/122
Ю-УР | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1792пк1-1792пк6] | 1 | 1792,1-1792,6 |  | Р | 1 | 6 | [15 empty] | 6/500
Ю-УР | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1793пк8-1794пк4] | 1 | 1793,8-1794,4 |  | Р | 1 | 6 | [5 empty] | 6/600
Ю-УР | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1795пк737-1796пк1] | 1 | 1795,737-1796,1 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/300
Ю-УР | УСТЬ-КАТАВ стр. 11, 13, 14, 16, 18, 19, 24, 26, 27, 33, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
Ю-УР | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 1 [1806пк4-1807пк1] | 1 | 1806,4-1807,1 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 7 | [19 empty] | 7/700
Ю-УР | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 1 [1805пк2-1816пк6] | 1 | 1805,2-1816,6 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [19 empty] | 6/4
Ю-УР | ВЯЗОВАЯ - МУРСАЛИМКИНО путь 1 [1820пк9-1821пк7] | 1 | 1820,9-1821,7 |  | Р | 1 | 6 | [8 empty] | 6/800
Ю-УР | ВЯЗОВАЯ - МУРСАЛИМКИНО путь 1 [1819пк5-1840пк0] | 1 | 1819,5-1840,0 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [8 empty] | 6/4
Ю-УР | МУРСАЛИМКИНО путь II (ЧД-Н) главный [1841пк6-1841пк9] | II | 1841,6-1841,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/300
Ю-УР | МУРСАЛИМКИНО - КУКШИК путь 1 [1846пк2-1846пк6] | 1 | 1846,2-1846,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/400
Ю-УР | МУРСАЛИМКИНО - КУКШИК путь 1 [1842пк4-1852пк8] | 1 | 1842,4-1852,8 | 0,2 | Эксп. КС | 1 | 6 | [12 empty] | 6/120
Ю-УР | КУКШИК путь III (ЧД-Н) главный [1853пк2-1854пк6] КУКШИК - СУЛЕЯ путь 2 [1854пк6-1860пк2] | 2, III | 1853,2-1854,6 1854,6-1860,2 | 6,9 | РС | 3 | 18 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
Ю-УР | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 2 [1877пк8-1878пк6] | 2 | 1877,8-1878,6 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/700
Ю-УР | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 2 [1878пк9-1879пк2] | 2 | 1878,9-1879,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/400
Ю-УР | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 2 [1880пк3-1880пк7] | 2 | 1880,3-1880,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/300
Ю-УР | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 2 [1885пк2-1885пк4] | 2 | 1885,2-1885,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/250
Ю-УР | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 2 [1867пк5-1886пк1] | 2 | 1867,5-1886,1 |  | Эксп. КС | 1 | 6 |  | 6/2
Ю-УР | БЕРДЯУШ путь II (Ч-НД) главный [1886пк1-1893пк0] БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1893пк0-1893пк1] СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 2 [1875пк10-1886пк1] | 2, II | 1875,10-1886,1 1886,1-1893,0 1893,0-1893,1 | 16,5 | РС | 4 | 24 | [15 empty] | 6 | [6 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
Ю-УР | БЕРДЯУШ стр. 526 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  | 10/1
Ю-УР | БЕРДЯУШ путь II (Ч-НД) главный [1867пк1-1867пк3] | II | 1867,1-1867,3 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/530
Ю-УР | БЕРДЯУШ путь 567/561 (567-561) съезд пр-отп | 567/561 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/87
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1893пк0-1909пк7] | 2 | 1893,0-1909,7 |  | Мод. к/с | 2 | 12 | [12 empty] | 6/4 | [13 empty] | 6/4
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1898пк5-1899пк3] | 1 | 1898,5-1899,3 |  | Р | 1 | 6 | [5 empty] | 6/800
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1908пк9-1909пк4] | 2 | 1908,9-1909,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/644
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1908пк3-1908пк5] | 2 | 1908,3-1908,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/180
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1893пк7-1894пк2] | 1 | 1893,7-1894,2 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/500 |  |  | 4/500
Ю-УР | ТУНДУШ путь II (Ч-НД) главный [1909пк7-1910пк1] | II | 1909,7-1910,1 |  | Р | 1 | 6 | [19 empty] | 6/300
Ю-УР | ТУНДУШ путь II (Ч-НД) главный [1909пк7-1909пк10] | II | 1909,7-1909,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/484
Ю-УР | ТУНДУШ - АЙ путь 1 [1915пк6-1915пк9] | 1 | 1915,6-1915,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/509
| Итого по: Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ |  |  |  |  | 42 | 235
Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ путь IX (Ч-НД) главный [1942пк9-1943пк5] | IX | 1942,9-1943,5 |  | Р | 1 | 6 | [10 empty] | 6/600
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ путь 3зд (М6-6) приемо-отпр. | 3зд |  | 0,7 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [15 empty] | 6/200 | [6 empty] | 6/200 | [6 empty] | 6/300
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 2 [1956пк9-1957пк4] | 2 | 1956,9-1957,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/400
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1943пк6-1960пк4] | 1 | 1943,6-1960,4 | 16,7 | ППВ пути | 5 | 30 | [12 empty] | 6/3500 |  |  | 6/3000 |  |  |  | 6/3500 |  |  | 6/3000 |  |  |  | 6/3700
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1946пк4-1946пк9] | 1 | 1946,4-1946,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/500
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1956пк5-1956пк7] | 1 | 1956,5-1956,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/250
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 2 [1951пк6-1951пк10] | 2 | 1951,6-1951,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/400
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1943пк6-1960пк4] | 1 | 1943,6-1960,4 |  | Эксп. КС | 4 | 24 | [12 empty] | 6/4 |  |  | 6/8 |  |  |  | 6/4 | [6 empty] | 6/4
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1955пк2-1955пк4] | 1 | 1955,2-1955,4 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/200
Ю-УР | УРЖУМКА путь II (ЧД-Н) главный [1960пк4-1960пк6] | II | 1960,4-1960,6 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/200
Ю-УР | УРЖУМКА путь II (ЧД-Н) главный [1960пк7-1961пк9] | II | 1960,7-1961,9 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1200
Ю-УР | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 2 [1968пк1-1968пк3] | 2 | 1968,1-1968,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/478
Ю-УР | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 2 [1966пк2-1966пк5] | 2 | 1966,2-1966,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/543
Ю-УР | ХРЕБЕТ путь II (ЧД-Н) главный [1971пк2-1972пк7] | II | 1971,2-1972,7 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/500
Ю-УР | ХРЕБЕТ путь III (Ч-НД) главный [1971пк7-1971пк9] | III | 1971,7-1971,9 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/200
Ю-УР | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1976пк2-1976пк4] | 2 | 1976,2-1976,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/554
Ю-УР | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1973пк2-1982пк8] | 2 | 1973,2-1982,8 | 0,1 | Эксп. КС | 1 | 6 |  | 6/60
Ю-УР | СЫРОСТАН путь II (ЧД-Н) главный [1984пк2-1984пк6] | II | 1984,2-1984,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/350
Ю-УР | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1993пк7-1993пк9] | 2 | 1993,7-1993,9 |  | Р | 1 | 3 | [13 empty] | 3/200
Ю-УР | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1987пк2-1987пк4] | 2 | 1987,2-1987,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/578
Ю-УР | ФЛЮСОВАЯ стр. 3, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | 2/2
Ю-УР | ФЛЮСОВАЯ - МИАСС I путь 1 [2000пк1-2000пк5] | 1 | 2000,1-2000,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/807
Ю-УР | ФЛЮСОВАЯ - МИАСС I путь 1 [1999пк4-2003пк2] | 1 | 1999,4-2003,2 | 3,6 | ППВ пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/3600
Ю-УР | МИАСС I стр. 44, 7, 74 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  | 2/3
Ю-УР | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 2 [2010пк4-2011пк2] | 2 | 2010,4-2011,2 |  | Р | 1 | 6 | [22 empty] | 6/800
Ю-УР | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 2 [2006пк8-2018пк1] | 2 | 2006,8-2018,1 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [22 empty] | 6/10
Ю-УР | КИСЕГАЧ стр. 2, 4, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 |  |  | 2/2 | 2/2
Ю-УР | МИСЯШ стр. 1, 10, 2, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [10 empty] | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/2
Ю-УР | МИСЯШ - БИШКИЛЬ путь 1 [2031пк0-2049пк0] | 1 | 2031,0-2049,0 | 19 | ППВ пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/4000
Ю-УР | БИШКИЛЬ стр. 1, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [11 empty] | 2/2
Ю-УР | БИШКИЛЬ - ПОЛЕТАЕВО I путь 1 [2067пк3-2067пк6] | 1 | 2067,3-2067,6 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/300
Ю-УР | БИШКИЛЬ - ПОЛЕТАЕВО I путь 1 [2051пк2-2074пк6] | 1 | 2051,2-2074,6 |  | ИССО | 1 | 3 | [5 empty] | 3/1
Ю-УР | ПОЛЕТАЕВО I путь I (ЧД-Н) главный [2074пк10-2075пк6] | I | 2074,10-2075,6 | 0,5 | КРН | 1 | 120 | [17 empty] | 120/590
Ю-УР | ПОЛЕТАЕВО I путь II (ИС СП 40-НП) главный [2075пк5-2078пк6] ПОЛЕТАЕВО I - СМОЛИНО путь 3 [2078пк6-2084пк3] СМОЛИНО БЕССТР. УЧ-К((III гл 2084 пк 3-2085 пк 2)) | 3, II | 2075,5-2078,6 2078,6-2084,3 | 9,3 | КРН | 2 | 240 |  |  |  | 120/1250 | [6 empty] | 120/1250
Ю-УР | ПОЛЕТАЕВО I путь I (ЧД-Н) главный [2075пк6-2078пк6] ПОЛЕТАЕВО I - СМОЛИНО путь 1 [2078пк6-2084пк3] СМОЛИНО путь V (ЧД-Н) главный [2084пк3-2086пк2] | 1, I, V | 2075,6-2078,6 2078,6-2084,3 2084,3-2086,2 | 10,4 | РС | 1 | 120 | [24 empty] | 120/2161
Ю-УР | ПОЛЕТАЕВО I - СМОЛИНО путь 2 [2077пк10-2078пк2] | 2 | 2077,10-2078,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/200
Ю-УР | СМОЛИНО стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [22 empty] | 10/1
Ю-УР | СМОЛИНО стр. 16 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [26 empty] | 7 |  |  | 7/1
Ю-УР | СМОЛИНО стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [19 empty] | 10/1
Ю-УР | СМОЛИНО путь III (из стр 3-Ни) главный [1пк0-2пк0] | III | 1,0-2,0 | 0,9 | КРН | 2 | 126 | 120/979 | 6
Ю-УР | СМОЛИНО - ШЕРШНИ путь 1 [2086пк8-2094пк0] | 1 | 2086,8-2094,0 | 1,8 | Эксп. КС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/300
Ю-УР | СМОЛИНО - СЕРОЗАК путь 1 [2пк8-3пк8] | 1 | 2,8-3,8 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/1000
Ю-УР | СЕРОЗАК стр. 3, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/3
| Итого по: Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ |  |  |  |  | 58 | 835
Ю-УР 113 ВЕТОЧНЫЙ ЗЛАТОУСТОВСКИЙ
Ю-УР | МИХАЙЛОВ З-Д - НЯЗЕПЕТРОВСК путь одн [334пк9-335пк7] | одн | 334,9-335,7 | 0,6 | КРС | 2 | 126 | 120/658 |  |  | 6
Ю-УР | САТКА - БАКАЛ путь одн [45пк5-45пк10] | одн | 45,5-45,10 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/700
Ю-УР | РЕЧНАЯ - САТКА путь одн [18пк3-18пк9] | одн | 18,3-18,9 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/1000
Ю-УР | КУРАМИНО - ШАРТЫМКА путь 3 [71пк2-71пк2] | 3 | 71,2-71,2 |  | ИССО | 2 | 20 | [13 empty] | 10/1 | [6 empty] | 10/1
Ю-УР | УСТИНОВО - КУРАМИНО путь 3 [26пк2-26пк2] | 3 | 26,2-26,2 |  | ИССО | 1 | 14 | [11 empty] | 14/2
| Итого по: Ю-УР 113 ВЕТОЧНЫЙ ЗЛАТОУСТОВСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 172
Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА
Ю-УР | ШУМИХА путь 5 (40-31) приемо-отпр. | 5 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/86
Ю-УР | ПОТАНИНО путь III (Чд-Н) главный [2115пк2-2117пк6] путь IV (Ч-Нд) главный [2115пк2-2117пк6] путь II (27-Чм) главный [1пк0-2пк3] путь 1 (10-29) приемо-отпр. путь 5 (20-11) приемо-отпр. путь 7 (30-5) приемо-отпр. путь 8 (16-31) приемо-отпр. | 1, 5, 7, 8, II, III, IV | 1,0-2,3 2115,2-2117,6 |  | Эксп. КС | 2 | 12 | [5 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
Ю-УР | ЧУРИЛОВО путь V (ЧтI-хв. СП 3) главный [2109пк6-2110пк7] | V | 2109,6-2110,7 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1000
Ю-УР | ТРАКТОРСТРОЙ путь IV (58-СП57) главный [2104пк3-2107пк5] путь III (Чп-М3) главный [2104пк3-2107пк1] путь V (Чо-СП55) главный [2105пк2-2107пк1] путь II (Ч-Нв) главный [2104пк8-2107пк1] путь 1 (30-53) приемо-отпр. путь 10 (48-47) приемо-отпр. путь 6 (38-25) приемо-отпр. путь 7 (40-33) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 1, 10, 6, 7, 8, 9, II, III, IV, V | 2104,3-2107,1 2104,3-2107,5 2104,8-2107,1 2105,2-2107,1 |  | Эксп. КС | 8 | 16 |  |  |  |  | 2/7 |  |  | 2/7 |  |  |  | 2/7 |  |  | 2/7 |  |  |  | 2/7 |  |  | 2/7 |  |  |  | 2/7 |  |  | 2/7
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ - ТРАКТОРСТРОЙ путь 2 [2104пк2-2104пк3] | 2 | 2104,2-2104,3 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/200
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ путь IV (62-Ч2К) главный [25пк7-25пк10] | IV | 25,7-25,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/400
Ю-УР | ИСАКОВСКИЙ - ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ путь 1 [13пк7-14пк1] | 1 | 13,7-14,1 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/572
Ю-УР | СЕРОЗАК - ИСАКОВСКИЙ путь 2 [9пк2-9пк9] | 2 | 9,2-9,9 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/700
| Итого по: Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА |  |  |  |  | 16 | 52
Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ
Ю-УР | СИНЕГЛАЗОВО стр. 14, 2, 23, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 |  |  |  | 2/2 | 2/2
Ю-УР | ДУБРОВКА-ЧЕЛ стр. 10, 12, 18, 2, 20, 26, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [24 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-УР | ДУБРОВКА-ЧЕЛ путь II (Н-ЧД) главный [25пк3-25пк6] | II | 25,3-25,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/328
Ю-УР | ДУБРОВКА-ЧЕЛ - ЕМАНЖЕЛИНСК путь 2 [26пк5-42пк0] | 2 | 26,5-42,0 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [7 empty] | 6/24
Ю-УР | ДУБРОВКА-ЧЕЛ - ЕМАНЖЕЛИНСК путь 2 [36пк9-37пк8] | 2 | 36,9-37,8 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/987
Ю-УР | ДУБРОВКА-ЧЕЛ - ЕМАНЖЕЛИНСК путь 2 [32пк9-33пк3] | 2 | 32,9-33,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/378
Ю-УР | ДУБРОВКА-ЧЕЛ - ЕМАНЖЕЛИНСК путь 2 [35пк5-35пк9] | 2 | 35,5-35,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/321
Ю-УР | ЕМАНЖЕЛИНСК путь II (Н-Ось) главный [42пк8-42пк10] | II | 42,8-42,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/150
Ю-УР | ТРОИЦК стр. 47, 49, 53, 55 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 |  | 2/2 | 2/2
Ю-УР | ТРОИЦК путь 63 (165-843) прочий | 63 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/113
Ю-УР | ТРОИЦК - ЗОЛОТАЯ СОПКА путь 1 [114пк1-118пк4] путь 2 [110пк8-118пк7] | 1, 2 | 110,8-118,7 114,1-118,4 |  | Тек. сод. пути | 18 | 36,2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-УР | МАГНАЙ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | 10/1
Ю-УР | МАГНАЙ стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  | 10/1
Ю-УР | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 1 [48пк9-49пк4] | 1 | 48,9-49,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  |  |  |  | 6/150 |  |  | 6/150 |  |  | 6/100 |  |  | 6/100
Ю-УР | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 1 [61пк3-61пк5] | 1 | 61,3-61,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/200
Ю-УР | ТАМЕРЛАН стр. 1, 15, 16, 4, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | 2/2
Ю-УР | ПОЛЕТАЕВО II путь II (Н-Ч) главный [3пк0-4пк7] путь 1 (5-4) приемо-отпр. путь 3 (1-6) приемо-отпр. путь 4 (3-2) приемо-отпр. | 1, 3, 4, II | 3,0-4,7 | 0,6 | Эксп. КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/600
| Итого по: Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ |  |  |  |  | 40 | 138,2
Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ
Ю-УР | МЕЖОЗЕРНАЯ - ЧУРИЛОВО путь 1 [148пк1-150пк1] | 1 | 148,1-150,1 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/2000
Ю-УР | МЕЖОЗЕРНАЯ - ЧУРИЛОВО путь 2 [148пк1-152пк1] | 2 | 148,1-152,1 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [7 empty] | 6/2
Ю-УР | МЕЖОЗЕРНАЯ - ЧУРИЛОВО путь 1 [148пк1-150пк9] | 1 | 148,1-150,9 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [18 empty] | 6/2
Ю-УР | МЕЖОЗЕРНАЯ - МЕТАЛЛУРГИЧ путь 1 [12пк1-14пк6] | 1 | 12,1-14,6 | 2,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/2600
Ю-УР | МЕЖОЗЕРНАЯ - МЕТАЛЛУРГИЧ путь 1 [8пк4-15пк7] | 1 | 8,4-15,7 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/13
Ю-УР | ПОТАНИНО - МЕЖОЗЕРНАЯ путь одн [2пк3-5пк6] | одн | 2,3-5,6 |  | Эксп. КС | 2 | 8 | [12 empty] | 4/9 | [13 empty] | 4/9
| Итого по: Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ |  |  |  |  | 7 | 36
Ю-УР 124 ЧЕЛЯБИНСК - ПОЛЕВСКОЙ
Ю-УР | ВЕРХ УФАЛЕЙ - ИТКУЛЬ путь одн [111пк4-111пк8] | одн | 111,4-111,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/190
Ю-УР | ИТКУЛЬ - МАУК путь одн [127пк2-127пк4] | одн | 127,2-127,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/246
Ю-УР | ИТКУЛЬ - МАУК путь одн [134пк1-134пк2] | одн | 134,1-134,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/190
Ю-УР | МАУК путь III (Н-Ч) главный [135пк3-135пк5] | III | 135,3-135,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/180
Ю-УР | МАУК - КЫШТЫМ путь одн [143пк1-145пк10] | одн | 143,1-145,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/3000
Ю-УР | МАУК - КЫШТЫМ путь одн [140пк4-140пк6] | одн | 140,4-140,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/200
Ю-УР | МАУК - КЫШТЫМ путь одн [145пк8-145пк9] | одн | 145,8-145,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/100
Ю-УР | ЭЛЕКТРОСТАНЦ путь II (Ч-Нч) главный [243пк7-244пк1] | II | 243,7-244,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/400
| Итого по: Ю-УР 124 ЧЕЛЯБИНСК - ПОЛЕВСКОЙ |  |  |  |  | 8 | 32
Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 228 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [8 empty] | 10/1
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 214 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [5 empty] | 10/1
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 282 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [12 empty] | 10/1
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 342-344 |  |  |  | Ксп | 1 | 24 | [15 empty] | 24/1
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 1, 2, 21, 22, 23, 24, 250, 252, 254, 26, 27, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 4, 402 |  |  |  | ППРС | 6 | 12 | [17 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/4
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 321, 331 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/20
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 353 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/30
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 344 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [25 empty] | 2/15
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 338 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [28 empty] | 2/15
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 386 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [27 empty] | 2/15
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 3 (350-348) вытяжной | 3 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/30
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№ 371 нечетная сортировочная горка) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 12 | [14 empty] | 12/1
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 20 (ЧА-5) главный [3пк7-4пк1] | 20 | 3,7-4,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/441
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 21 (стр.35-стр.11) главный [2пк5-2пк9] | 21 | 2,5-2,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/380
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 20 (ЧА-5) главный [3пк2-3пк10] | 20 | 3,2-3,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/856
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 1 (664-802) приемо-отпр. путь 10 (610-714) приемо-отпр. путь 11 (630-720) приемо-отпр. путь 12 (670-744) приемо-отпр. путь 13 (672-828) приемо-отпр. путь 14 (648-752) приемо-отпр. путь 15 (678-800) приемо-отпр. путь 16 (674-780) приемо-отпр. путь 17 (676-822) приемо-отпр. путь 2 (8... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 802/804 |  | 3,5 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 34, 35, 4 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [5 empty] | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 166, 168 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 11, 13, 15, 25, 33, 35, 45, 57, 7, 73, 75, 77, 81, 83-79 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  | 2/2
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [11 empty] | 3/3
| Итого по: Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 30 | 135
Ю-УР 204 КАРТАЛЫ УЗЕЛ
Ю-УР | КАРТАЛЫ II стр. 119, 21, 27, 31, 39, 41, 43, 61, 61а, 69, 71, 73, 75, 77, 9 |  |  |  | ППРС | 5 | 10 | [25 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3
Ю-УР | КАРТАЛЫ I путь V (ЧМ-СП 9) главный [450пк8-451пк5] | V | 450,8-451,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/800
Ю-УР | КАРТАЛЫ I стр. 13 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/33
| Итого по: Ю-УР 204 КАРТАЛЫ УЗЕЛ |  |  |  |  | 7 | 20
Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ
Ю-УР | АЛЬМУХАМЕДОВО - СИБАЙ путь 2 [79пк10-80пк7] | 2 | 79,10-80,7 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [7 empty] | 6/800 | [6 empty] | 6/800
Ю-УР | АЛЬМУХАМЕДОВО - СИБАЙ путь 2 [79пк10-80пк7] | 2 | 79,10-80,7 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [21 empty] | 6/800 | [6 empty] | 6/800
Ю-УР | ПЕЩЕРНАЯ - АЛЬМУХАМЕДОВО путь 2 [43пк0-59пк10] | 2 | 43,0-59,10 | 16,1 | ППВ пути | 3 | 18 | 6/2000 | 6/2000 |  | 6/2100
Ю-УР | ПЕЩЕРНАЯ - АЛЬМУХАМЕДОВО путь 2 [64пк6-73пк9] | 2 | 64,6-73,9 | 5,7 | ППВ пути | 2 | 12 |  |  |  |  | 6/2850 |  |  | 6/2850
Ю-УР | ПЕЩЕРНАЯ путь II (Н-Ч) главный [42пк1-43пк0] | II | 42,1-43,0 | 1 | ППВ пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/1000
Ю-УР | КРАСНАЯ БАШК - ПЕЩЕРНАЯ путь 2 [32пк5-36пк7] | 2 | 32,5-36,7 | 4 | ППВ пути | 2 | 12 | [11 empty] | 6/2000 | 6/2010
Ю-УР | МАГНИТОГ-ПАС путь 3 (1-12) приемо-отпр. | 3 |  | 3 | ТР КС | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400
Ю-УР | ЦЕМЕНТН З-Д - МАГНИТОГ-ПАС путь 2 [11пк5-14пк0] | 2 | 11,5-14,0 | 1,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/500
Ю-УР | СУПРЯК - МАГНИТОГ-ГР путь 2 [298пк9-307пк0] | 2 | 298,9-307,0 | 5 | ТР КС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/400
Ю-УР | МАГНИТОГ-ГР |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 12 | [14 empty] | 12/1
Ю-УР | СМЕЛОВСКАЯ - СУПРЯК путь 2 [290пк5-297пк0] | 2 | 290,5-297,0 | 3 | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/400
Ю-УР | СМЕЛОВСКАЯ стр. 1, 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [22 empty] | 2/2
Ю-УР | ТАШБУЛАТОВО - СМЕЛОВСКАЯ путь 2 [280пк6-288пк6] | 2 | 280,6-288,6 | 4 | ТР КС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/500
Ю-УР | ТАШБУЛАТОВО путь I (Ч-Н) главный [279пк1-280пк6] ТАШБУЛАТОВО - СМЕЛОВСКАЯ путь 2 [280пк6-288пк6] | 2, I | 279,1-280,6 280,6-288,6 | 9,9 | КРН | 8 | 192 |  | 24 |  |  |  | 24/1658 |  |  |  | 24/1658 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24/1658 |  |  |  | 24/1658 |  |  |  | 24
Ю-УР | УРАЛ-ТАУ - КОСМАКТЫ путь 2 [231пк2-240пк1] | 2 | 231,2-240,1 | 4 | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/400
Ю-УР | УРАЛ-ТАУ путь I (Ч-Н) главный [227пк9-228пк6] | I | 227,9-228,6 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/600
Ю-УР | УКШУК - УРАЛ-ТАУ путь 2 [220пк6-220пк9] | 2 | 220,6-220,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [5 empty] | 5/600
Ю-УР | УКШУК - УРАЛ-ТАУ путь 2 [220пк10-221пк2] | 2 | 220,10-221,2 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/700
Ю-УР | УКШУК путь I (Ч-Н) главный [217пк3-217пк3] | I | 217,3-217,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/100
Ю-УР | БЕЛОРЕЦК - УКШУК путь 2 [206пк7-216пк9] | 2 | 206,7-216,9 | 5 | ТР КС | 1 | 3 | [28 empty] | 3/400
| Итого по: Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ |  |  |  |  | 34 | 332
Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК
Ю-УР | КАРТАЛЫ I - ЗНОЙНОЕ путь 1 [133пк5-138пк3] | 1 | 133,5-138,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  | 4/10
Ю-УР | ЗНОЙНОЕ стр. 17, 4, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/3
Ю-УР | ГОГИНО путь 6 (15-20) приемо-отпр. | 6 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/62
Ю-УР | ГОГИНО - БРЕДЫ путь 2 [173пк2-206пк8] | 2 | 173,2-206,8 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [13 empty] | 6/5
Ю-УР | БРЕДЫ путь I (Н-ЧД) главный [206пк8-209пк6] | I | 206,8-209,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 120 |  |  |  | 120/200
Ю-УР | БРЕДЫ путь II (ЧД-Ч2) главный [206пк8-209пк6] | II | 206,8-209,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 120 | [10 empty] | 120/500
Ю-УР | БАЙТУК путь I (Н-ЧД) главный [251пк5-252пк6] | I | 251,5-252,6 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1100
Ю-УР | БАЙТУК путь I (Н-ЧД) главный [251пк5-253пк7] | I | 251,5-253,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 120 | [17 empty] | 120/100
Ю-УР | БАЙТУК путь II (Ч-НД) главный [251пк5-253пк7] | II | 251,5-253,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 120 | [24 empty] | 120/400
Ю-УР | БАЙТУК - АЙДЫРЛЯ путь 2 [262пк2-262пк2] | 2 | 262,2-262,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/15
Ю-УР | БАЙТУК - АЙДЫРЛЯ путь 1 [263пк2-263пк2] | 1 | 263,2-263,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/30
Ю-УР | БАЙТУК - АЙДЫРЛЯ путь 2 [255пк6-255пк6] | 2 | 255,6-255,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/15
Ю-УР | БАЙТУК - АЙДЫРЛЯ путь 2 [253пк7-266пк9] | 2 | 253,7-266,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [28 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3
Ю-УР | АЙДЫРЛЯ путь II (Ч-М3) главный [459пк8-459пк10] | II | 459,8-459,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 120 | 120/300
Ю-УР | АЙДЫРЛЯ путь II (Ч-М3) главный [460пк3-460пк7] | II | 460,3-460,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/50 | [21 empty] | 3/50
Ю-УР | ШИЛЬДА - АЙДЫРЛЯ путь 2 [441пк2-459пк1] | 2 | 441,2-459,1 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | 4/12
Ю-УР | ШИЛЬДА путь II (Ч-М3) главный [439пк1-439пк4] | II | 439,1-439,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [24 empty] | 6/200 |  |  | 6/200
Ю-УР | ТЕРЕНСАЙ путь 4 (12-5) приемо-отпр. | 4 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/102
Ю-УР | КУМАЦКАЯ путь I (М4-М1) главный [349пк3-349пк7] ПП 337 КМ - КУМАЦКАЯ путь 1 [337пк7-349пк3] | 1, I | 337,7-349,3 349,3-349,7 | 12 | РС | 5 | 144 | 120/4028 |  |  | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6
Ю-УР | АННЕНСК - НАЧАЛЬНОЕ путь 2 [443пк7-444пк1] | 2 | 443,7-444,1 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/500
Ю-УР | АННЕНСК - НАЧАЛЬНОЕ путь 2 [428пк1-444пк1] | 2 | 428,1-444,1 |  | Эксп. КС | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
Ю-УР | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 1 [402пк7-426пк0] | 1 | 402,7-426,0 |  | Эксп. КС | 2 | 8 | [6 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
Ю-УР | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 2 [402пк7-426пк3] | 2 | 402,7-426,3 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
Ю-УР | ЗАПАСНОЕ стр. 10, 11, 12, 5, 6, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [10 empty] | 2/3 | 2/4
Ю-УР | ЗАПАСНОЕ стр. 7 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/25 |  |  | 4/25
Ю-УР | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 1 [374пк8-375пк6] | 1 | 374,8-375,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/800
Ю-УР | ГУМБЕЙКА - СУБУТАК путь 2 [349пк1-354пк8] | 2 | 349,1-354,8 | 5,8 | ППВ пути | 2 | 12 | [8 empty] | 6/3000 | [6 empty] | 6/2800
Ю-УР | КУЙБАС - БУРАННАЯ путь 2 [322пк10-323пк3] | 2 | 322,10-323,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [10 empty] | 6/150 |  |  | 6/150
Ю-УР | КУЙБАС - БУРАННАЯ путь 2 [326пк3-327пк6] | 2 | 326,3-327,6 | 1 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [17 empty] | 6/150 |  |  | 6/150 |  |  |  | 6/150 |  |  | 6/150
Ю-УР | КАРТАЛЫ II - НАЧАЛЬНОЕ путь 2 [1пк2-1пк3] | 2 | 1,2-1,3 |  | Тек. сод. пути | 10 | 30 | [18 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
| Итого по: Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК |  |  |  |  | 57 | 929
Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ
Ю-УР | РЗД № 213-А путь I (Н-ЧД) главный [292пк5-292пк9] ХАЛИЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [272пк8-272пк1] ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 1 [272пк1-292пк5] | 1, I | 272,1-272,8 272,1-292,5 292,5-292,9 | 21,1 | РС | 4 | 480 |  |  |  | 120/5281 | [6 empty] | 120/5281 | [6 empty] | 120/5281 | [6 empty] | 120/5283
Ю-УР | РЗД № 213-А - КРУТОРОЖИНО путь 1 [294пк8-307пк9] | 1 | 294,8-307,9 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12,1 | [25 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3
Ю-УР | ОРСК стр. 563 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [27 empty] | 10/1
Ю-УР | ОРСК стр. 87 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
Ю-УР | ОРСК-НОВЫЙ Г путь II (М4-М1) главный [7пк4-7пк8] | II | 7,4-7,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/350
Ю-УР | ОРСК-НОВЫЙ Г путь II (М4-М1) главный [7пк7-7пк10] | II | 7,7-7,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/350
| Итого по: Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 14 | 520,1
Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО
Ю-УР | БУТЫРСКОЕ - МИШКИНО путь 2 [2253пк4-2267пк2] МИШКИНО путь II (сигнал Ч-сигнал НД) главный [2267пк2-2269пк7] | 2, II | 2253,4-2267,2 2267,2-2269,7 | 16 | КРН | 1 | 6 |  | 6
Ю-УР | МИШКИНО стр. 11 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
Ю-УР | МИШКИНО стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [26 empty] | 10/1
Ю-УР | СЛАДКОЕ - ЮРГАМЫШ путь 2 [2296пк8-2296пк8] | 2 | 2296,8-2296,8 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [10 empty] | 2,2/2 |  |  | 2,2/2
Ю-УР | ЛОГОВУШКА - ВВЕДЕНСКОЕ путь 1 [2332пк10-2332пк10] | 1 | 2332,10-2332,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [12 empty] | 2,2/2
Ю-УР | ВВЕДЕНСКОЕ путь I (ЧД-Н) главный [2344пк7-2345пк1] | I | 2344,7-2345,1 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/400
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2372пк7-2372пк10] | 2 | 2372,7-2372,10 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/300
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь об [2374пк2-2374пк7] | об | 2374,2-2374,7 |  | Р | 1 | 6 | [5 empty] | 6/500
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2372пк7-2372пк10] | 1 | 2372,7-2372,10 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/300
Ю-УР | УТЯК стр. 23 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  | 10/1
Ю-УР | УТЯК стр. 63 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [20 empty] | 10/1
Ю-УР | УТЯК путь Iоб (Ч-М-8) главный [2376пк7-2377пк6] | Iоб | 2376,7-2377,6 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1000
Ю-УР | ВАРГАШИ путь I (Н-ЧД) главный [2396пк9-2397пк3] УТЯК путь III (НIIIA-4) главный [2377пк5-2382пк1] УТЯК - ВАРГАШИ путь 1 [2382пк1-2396пк9] | 1, I, III | 2377,5-2382,1 2382,1-2396,9 2396,9-2397,3 | 19,4 | РС | 4 | 256 | [5 empty] | 8 |  |  | 8 | [8 empty] | 120/1694 | [6 empty] | 120/1700
Ю-УР | ВАРГАШИ - ПП 2417 КМ путь 1 [2399пк2-2417пк7] | 1 | 2399,2-2417,7 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1
Ю-УР | КОНОВАЛОВО - МАКУШИНО путь 2 [2478пк7-2478пк10] | 2 | 2478,7-2478,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/280
| Итого по: Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО |  |  |  |  | 19 | 336,5
Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН
Ю-УР | ВОДОЛАЗОВО путь I (ЧД-Н) главный [122пк3-122пк7] КОЛЧЕДАН - ВОДОЛАЗОВО путь 1 [122пк0-122пк3] | 1, I | 122,0-122,3 122,3-122,7 |  | Р | 2 | 12 |  |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/500
Ю-УР | ВОДОЛАЗОВО путь II (Ч-НД) главный [122пк3-124пк6] КОЛЧЕДАН - ВОДОЛАЗОВО путь 2 [122пк0-122пк3] | 2, II | 122,0-122,3 122,3-124,6 | 2,3 | КРН | 3 | 144 |  |  |  | 120/1519 | [6 empty] | 12/45 |  |  | 12/45
Ю-УР | ВОДОЛАЗОВО - КАТАЙСК путь 1 [124пк8-144пк1] | 1 | 124,8-144,1 | 9,1 | К КС | 2 | 16 |  |  |  | 8/3000 |  |  | 8/3000
Ю-УР | ВОДОЛАЗОВО - КАТАЙСК путь 1 [132пк3-132пк9] | 1 | 132,3-132,9 |  | Р | 2 | 12 | [11 empty] | 6/800 |  |  | 6/400
Ю-УР | ВОДОЛАЗОВО - КАТАЙСК путь 1 [130пк9-135пк3] | 1 | 130,9-135,3 | 4,5 | ППВ пути | 2 | 8 | [20 empty] | 6/3000 |  | 2/1500
Ю-УР | КАТАЙСК путь I (ЧД-Н) главный [144пк1-146пк5] путь 3 (10-21) приемо-отпр. путь 5 (12-23) приемо-отпр. КАТАЙСК - ДАЛМАТОВО путь 1 [146пк5-166пк1] | 1, 3, 5, I | 144,1-146,5 146,5-166,1 | 3 | К КС | 2 | 16 | [24 empty] | 8/1500 |  |  | 8/1500
Ю-УР | КАТАЙСК путь II (Ч-НД) главный [144пк1-146пк5] путь 4 (14-19) приемо-отпр. путь 6 (16-13) приемо-отпр. КАТАЙСК - ДАЛМАТОВО путь 2 [146пк5-166пк1] | 2, 4, 6, II | 144,1-146,5 146,5-166,1 | 3 | К КС | 2 | 16 | [17 empty] | 8/1500 |  |  | 8/1500
Ю-УР | ДАЛМАТОВО путь II (Ч-НД) главный [166пк1-166пк5] КАТАЙСК путь II (Ч-НД) главный [146пк1-146пк5] КАТАЙСК - ДАЛМАТОВО путь 2 [146пк5-166пк1] | 2, II | 146,1-146,5 146,5-166,1 166,1-166,5 | 20,3 | КРН | 6 | 36 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
Ю-УР | ШАДРИНСК стр. 1, 11, 12, 14, 15, 18, 24, 27, 35, 37, 4, 57, 61, 63, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [15 empty] | 2/2 | 2/2 | [5 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-УР | КАЧУСОВО - КАРГАПОЛЬЕ путь 1 [238пк4-263пк6] путь 2 [238пк4-263пк6] | 1, 2 | 238,4-263,6 | 32,6 | Тек. сод. пути | 9 | 27 | 3/2500 |  |  | 3/2500 | 3/2500 |  | 3/2500 | 3/2500 |  |  | 3/2500 | 3/2500 |  | 3/2500 | 3/2600
Ю-УР | ТВЕРДЫШ стр. 1, 12, 2, 3, 5, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 |  |  |  | 2/3 | 2/2 | 2/2
Ю-УР | ТВЕРДЫШ - КОСОБРОДСК путь 1 [296пк0-305пк1] | 1 | 296,0-305,1 | 9 | РС | 5 | 30 | [6 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
Ю-УР | КОСОБРОДСК стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
Ю-УР | КОСОБРОДСК стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
Ю-УР | КОСОБРОДСК стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [13 empty] | 10/1
Ю-УР | КОСОБРОДСК - ИКОВКА путь 2 [315пк1-323пк6] | 2 | 315,1-323,6 | 8,6 | ППВ пути | 1 | 8 |  |  |  | 8
Ю-УР | ИКОВКА стр. 14, 4, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/3
Ю-УР | ИКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [323пк6-323пк10] | I | 323,6-323,10 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [8 empty] | 2,5/400
Ю-УР | ПРОСВЕТ путь I (Ч-Н) главный [334пк3-334пк8] | I | 334,3-334,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/420
Ю-УР | ГАЛКИНО путь V (ЧД-Н) главный [353пк6-353пк7] | V | 353,6-353,7 | 0,1 | ППВ пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/100
Ю-УР | ГАЛКИНО стр. 13, 15, 17, 20, 21 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [7 empty] | 4/5
| Итого по: Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН |  |  |  |  | 52 | 383,5
Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ
Ю-УР | КУРГАН стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
Ю-УР | КУРГАН путь Чел (12-130) главный [2357пк7-2357пк10] | Чел | 2357,7-2357,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/200
Ю-УР | КУРГАН путь 23 (22-148) приемо-отпр. | 23 |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/435
Ю-УР | КУРГАН путь 24 (64-уп) вытяжной | 24 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/52
Ю-УР | КУРГАН путь 11 (32-188) приемо-отпр. | 11 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [11 empty] | 8/98
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2372пк7-2372пк10] | 2 | 2372,7-2372,10 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/300
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь об [2374пк2-2374пк7] | об | 2374,2-2374,7 |  | Р | 1 | 6 | [5 empty] | 6/500
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2372пк7-2372пк10] | 1 | 2372,7-2372,10 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/300
Ю-УР | МАРКОВО путь 4 (11-10) приемо-отпр. | 4 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/74
Ю-УР | СУМКИ - БАЙДАРЫ путь 1 [45пк8-61пк3] | 1 | 45,8-61,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2
| Итого по: Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ |  |  |  |  | 14 | 58
Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ
Ю-УР | ПЬЯНКОВО путь 5 (16-упор) прочий | 5 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/118
Ю-УР | ПЕТУХОВО - ГОРБУНОВО путь 2 [2547пк3-2556пк3] | 2 | 2547,3-2556,3 | 10 | ППВ пути | 3 | 18 | [17 empty] | 6/3000 |  |  |  |  | 6/3500 | [6 empty] | 6/3500
Ю-УР | ПЕТУХОВО - ГОРБУНОВО путь 1 [2546пк3-2546пк6] | 1 | 2546,3-2546,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/300
Ю-УР | ГОРБУНОВО - МАМЛЮТКА путь 2 [2559пк9-2581пк1] | 2 | 2559,9-2581,1 |  | ТР КС | 4 | 16 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Ю-УР | МАМЛЮТКА - КОНДРАТ-СИБ путь 2 [2584пк6-2599пк2] | 2 | 2584,6-2599,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [15 empty] | 6/150 | [13 empty] | 6/150
Ю-УР | КОНДРАТ-СИБ - ПЕТРОПАВЛОВСК путь 1 [2622пк6-2624пк1] | 1 | 2622,6-2624,1 |  | Р | 2 | 12 | [5 empty] | 6/750 |  |  | 6/750
Ю-УР | ПЕТРОПАВЛОВСК - ТОКУШИ путь 2 [2631пк9-2659пк9] | 2 | 2631,9-2659,9 | 3 | К КС | 3 | 12 | [5 empty] | 4/1010 | [6 empty] | 4/1010 | [6 empty] | 4/1008
Ю-УР | ГАНЬКИНО путь I (ЧД-Н) главный [2685пк5-2688пк1] путь II (Ч-НД) главный [2685пк5-2688пк1] путь 3 (15-6) приемо-отпр. путь 4 (1-8) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 2685,5-2688,1 |  | Эксп. КС | 4 | 8 | [5 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
Ю-УР | БУЛАЕВО I - КАРА-ГУГА путь 1 [2710пк1-2731пк9] | 1 | 2710,1-2731,9 | 3 | К КС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/255
| Итого по: Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ |  |  |  |  | 21 | 92
Ю-УР 402 ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ УЗЕЛ
Ю-УР | ПЕТРОПАВЛОВСК путь I (ЧД-Н) главный [2625пк10-2630пк4] | I | 2625,10-2630,4 | 3,9 | РС | 1 | 72 | [24 empty] | 72/1329
Ю-УР | ПЕТРОПАВЛОВСК путь III (НМ3з-изостык) главный [2пк1-2пк5] | III | 2,1-2,5 | 1,3 | РС | 1 | 72 | [17 empty] | 72/1373
Ю-УР | ПЕТРОПАВЛОВСК стр. 11, 135, 15, 305, 307, 320, 354, 376/352, 378, 401, 402, 405, 424, 425, 60, 601, 602, 603, 62, 858, 929, 930, 939, 940 |  |  |  | ППРС | 12 | 24 |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 6/3 |  |  |  | 2/1 |  | 4/2
Ю-УР | ПЕТРОПАВЛОВСК путь 7 (42-51) приемо-отпр. путь 8 (70-59) приемо-отпр. | 7, 8 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [12 empty] | 6/100 |  |  | 6/100
Ю-УР | ПЕТРОПАВЛОВСК стр. 11, 13, 3, 421, 423, 429, 435, 46, 5, 7 |  |  |  | Ксп | 2 | 26 |  | 14/1 |  |  |  | 12/1
Ю-УР | ПЕТРОПАВЛОВСК стр. 65 |  |  |  | Ксп | 1 | 12 | [8 empty] | 12/1
| Итого по: Ю-УР 402 ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 19 | 218
Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК
Ю-УР | ОБП № 202 путь II (Ч-ВхЧ2) главный [42пк7-44пк6] | II | 42,7-44,6 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/1900
Ю-УР | ОБП № 202 путь II (Ч-ВхЧ2) главный [42пк9-43пк2] | II | 42,9-43,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/142
Ю-УР | ОБП № 202 - ЧЕБЕНЬКИ путь 2 [44пк6-54пк2] | 2 | 44,6-54,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/42
Ю-УР | ОБП № 202 - ЧЕБЕНЬКИ путь 2 [44пк6-54пк2] | 2 | 44,6-54,2 |  | Тек. сод. пути | 11 | 44 |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
Ю-УР | ЧЕБЕНЬКИ - ЧЕРНЫЙ ОТРОГ путь 2 [56пк4-79пк6] | 2 | 56,4-79,6 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2000
Ю-УР | ЧЕБЕНЬКИ - ЧЕРНЫЙ ОТРОГ путь 2 [56пк4-79пк6] | 2 | 56,4-79,6 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2000
Ю-УР | ЧЕБЕНЬКИ - ЧЕРНЫЙ ОТРОГ путь 2 [56пк4-79пк6] | 2 | 56,4-79,6 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2000
Ю-УР | ЧЕБЕНЬКИ - ЧЕРНЫЙ ОТРОГ путь 2 [56пк4-79пк6] | 2 | 56,4-79,6 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2000
Ю-УР | ЧЕБЕНЬКИ - ЧЕРНЫЙ ОТРОГ путь 2 [56пк4-79пк6] | 2 | 56,4-79,6 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2000
Ю-УР | ЧЕБЕНЬКИ - ЧЕРНЫЙ ОТРОГ путь 2 [56пк4-79пк6] | 2 | 56,4-79,6 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2000
Ю-УР | ЧЕБЕНЬКИ - ЧЕРНЫЙ ОТРОГ путь 2 [56пк4-79пк6] | 2 | 56,4-79,6 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2000
Ю-УР | ЧЕБЕНЬКИ - ЧЕРНЫЙ ОТРОГ путь 1 [56пк4-79пк6] | 1 | 56,4-79,6 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/2
Ю-УР | ЧЕБЕНЬКИ - ЧЕРНЫЙ ОТРОГ путь 2 [56пк4-79пк6] | 2 | 56,4-79,6 |  | Тек. сод. пути | 11 | 43 | [14 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/3 | 4/4
Ю-УР | ЧЕБЕНЬКИ - ЧЕРНЫЙ ОТРОГ путь 2 [56пк4-56пк6] | 2 | 56,4-56,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 10 | [21 empty] | 10/122
Ю-УР | ЧЕРНЫЙ ОТРОГ - САРАКТАШ путь 1 [82пк0-103пк7] | 1 | 82,0-103,7 |  | Тек. сод. пути | 21 | 42 | [10 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-УР | КАНДУРОВКА стр. 1, 11, 12, 16, 18, 20, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [15 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-УР | КАНДУРОВКА - ДУБИНОВКА путь 2 [144пк2-153пк3] | 2 | 144,2-153,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/4 | 4/4 | 4/4
Ю-УР | ДУБИНОВКА - КУВАНДЫК путь 2 [165пк4-165пк10] | 2 | 165,4-165,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/600
Ю-УР | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 1 [213пк7-214пк3] | 1 | 213,7-214,3 |  | Р | 2 | 12 | [17 empty] | 6/800 |  | 6/400
Ю-УР | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 1 [199пк1-203пк10] | 1 | 199,1-203,10 | 5 | ППВ пути | 1 | 8 | [16 empty] | 8/5000
Ю-УР | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 1 [205пк1-207пк10] | 1 | 205,1-207,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/3000
Ю-УР | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 1 [217пк1-219пк10] | 1 | 217,1-219,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/3000
Ю-УР | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 2 [217пк1-219пк10] | 2 | 217,1-219,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/3000
Ю-УР | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 2 [219пк5-219пк8] | 2 | 219,5-219,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/600
Ю-УР | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 1 [219пк5-219пк8] | 1 | 219,5-219,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/660
Ю-УР | МЕДНОГОРСК - САРА путь 2 [229пк10-230пк9] | 2 | 229,10-230,9 |  | Р | 1 | 6 | [25 empty] | 6/900
Ю-УР | САРА - ХАЛИЛОВО путь 2 [252пк6-269пк7] | 2 | 252,6-269,7 | 12 | ТР КС | 1 | 6 | [25 empty] | 6/1000
Ю-УР | РЗД № 213-А путь I (Н-ЧД) главный [292пк5-292пк9] ХАЛИЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [272пк8-272пк1] ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 1 [272пк1-292пк5] | 1, I | 272,1-272,8 272,1-292,5 292,5-292,9 | 21,1 | РС | 4 | 480 |  |  |  | 120/5281 | [6 empty] | 120/5281 | [6 empty] | 120/5281 | [6 empty] | 120/5283
Ю-УР | ХАЛИЛОВО стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
Ю-УР | ХАЛИЛОВО стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
Ю-УР | ХАЛИЛОВО стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [12 empty] | 10/1
Ю-УР | ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 1 [272пк1-292пк5] | 1 | 272,1-292,5 | 12 | ТР КС | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/1000
Ю-УР | ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 2 [272пк1-292пк5] | 2 | 272,1-292,5 | 12 | ТР КС | 1 | 5 | [11 empty] | 5/1000
| Итого по: Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК |  |  |  |  | 90 | 814
Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ
Ю-УР | ГРАЧЕВКА - БОГАТОЕ путь 1 [1188пк3-1188пк6] | 1 | 1188,3-1188,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [14 empty] | 5/500
Ю-УР | НЕПРИК стр. 1, 10, 3, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [11 empty] | 2/3 | 2/2
Ю-УР | КОЛТУБАНКА - ЕЛШАНКА путь 1 [1253пк5-1253пк6] | 1 | 1253,5-1253,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/200
| Итого по: Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ |  |  |  |  | 4 | 12
Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК
Ю-УР | НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ - ПП 124 КМ путь 2 [94пк4-124пк0] | 2 | 94,4-124,0 |  | Тек. сод. пути | 18 | 55 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 4/4
Ю-УР | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 1 [194пк4-194пк9] | 1 | 194,4-194,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/500
Ю-УР | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 1 [202пк7-203пк4] | 1 | 202,7-203,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [28 empty] | 8/600
Ю-УР | МАЯЧНАЯ путь I (Ч-Н) главный [1570пк7-1572пк5] | I | 1570,7-1572,5 | 1,8 | ППВ пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1800
Ю-УР | РЗД № 20 - ДОНГУЗСКАЯ путь 2 [1539пк2-1544пк8] | 2 | 1539,2-1544,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [5 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2
Ю-УР | МЕНОВОЙ ДВОР - РЗД № 20 путь 1 [1524пк2-1537пк2] путь 2 [1524пк2-1537пк3] | 1, 2 | 1524,2-1537,2 1524,2-1537,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [19 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2
| Итого по: Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК |  |  |  |  | 31 | 91,1
Ю-УР 766 ОРЕНБУРГ УЗЕЛ
Ю-УР | ОРЕНБУРГ стр. 72 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/12
Ю-УР | ОРЕНБУРГ путь 43 (239-237) прочий | 43 |  | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [13 empty] | 12/150
Ю-УР | МУРАПТАЛОВО - РЗД 24 КМ путь одн [296пк0-318пк1] | одн | 296,0-318,1 |  | КР СЦБ | 1 | 3,5 | [5 empty] | 3,5/1
Ю-УР | РЗД № 213-А - НОВОРУДНАЯ путь 1 [35пк6-63пк0] | 1 | 35,6-63,0 |  | Тек. сод. пути | 13 | 26,2 | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2
| Итого по: Ю-УР 766 ОРЕНБУРГ УЗЕЛ |  |  |  |  | 17 | 43,7
Ю-УР 767 ОРЕНБУРГ - КРАСНОГВАРДЕЕЦ2
Ю-УР | ТОЦКАЯ - СОРОЧИНСКАЯ путь 1 [1323пк3-1323пк8] | 1 | 1323,3-1323,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/150
Ю-УР | СОРОЧИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1346пк1-1347пк1] | I | 1346,1-1347,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [24 empty] | 3/150 |  |  |  | 3/150
Ю-УР | СОРОЧИНСКАЯ - ГАМАЛЕЕВКА путь 2 [1347пк9-1371пк9] | 2 | 1347,9-1371,9 | 11 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [17 empty] | 3/2500 | 3/2500 |  | 3/3500
Ю-УР | НОВОСЕРГИЕВСКАЯ путь 5 (6-5) приемо-отпр. | 5 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/45
Ю-УР | НОВОСЕРГИЕВСКАЯ путь 5 (6-5) приемо-отпр. | 5 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 10 | [26 empty] | 10/122
Ю-УР | НОВОСЕРГИЕВСКАЯ путь 4 (20-31) приемо-отпр. | 4 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [28 empty] | 8/82
Ю-УР | НОВОСЕРГИЕВСКАЯ - ПЛАТОВКА путь 2 [1399пк9-1420пк0] | 2 | 1399,9-1420,0 |  | Тек. сод. пути | 15 | 60 | [10 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
Ю-УР | НОВОСЕРГИЕВСКАЯ - ПЛАТОВКА путь 2 [1399пк9-1420пк0] | 2 | 1399,9-1420,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  |  |  | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/2
Ю-УР | ПЛАТОВКА - ПЕРЕВОЛОЦКАЯ путь 2 [1428пк8-1429пк3] | 2 | 1428,8-1429,3 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [21 empty] | 8/800 |  |  | 4/256
Ю-УР | СЫРТ путь I (ЧД-Н) главный [1467пк6-1467пк8] | I | 1467,6-1467,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/352
Ю-УР | СЫРТ - ГАЗОВАЯ путь 1 [1475пк1-1478пк0] | 1 | 1475,1-1478,0 | 3 | ППВ пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/3000
Ю-УР | СЫРТ - ГАЗОВАЯ путь 2 [1477пк2-1477пк4] | 2 | 1477,2-1477,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/280
Ю-УР | ГАЗОВАЯ путь IГП (Н-ЧД) главный [1478пк0-1480пк3] | IГП | 1478,0-1480,3 | 2,3 | ППВ пути | 1 | 6 | [30 empty] | 6/2300
Ю-УР | ГАЗОВАЯ - КАРГАЛА путь 2 [1492пк6-1493пк1] | 2 | 1492,6-1493,1 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  |  |  | 8/1038
Ю-УР | ГАЗОВАЯ - КАРГАЛА путь 1 [1487пк10-1488пк3] | 1 | 1487,10-1488,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/343
Ю-УР | КАРГАЛА путь I (ЧД-Н) главный [1493пк5-1495пк9] | I | 1493,5-1495,9 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1500
| Итого по: Ю-УР 767 ОРЕНБУРГ - КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 |  |  |  |  | 37 | 159
не удалось определить ДУ
Ю-УР | ПОСТ Б - ЕЛИМАЙ путь 1 [30пк9-30пк9] | 1 | 30,9-30,9 |  | ИССО | 2 | 24 | [10 empty] | 12/1 |  |  |  | 12/1
Ю-УР | ОРСК-НОВЫЙ Г - АЛИМБЕТ путь 1 [8пк3-36пк0] | 1 | 8,3-36,0 |  | Тек. сод. пути | 21 | 63 |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 6/4 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
Ю-УР | КАНИСАЙ - ИЛЕЦК I путь 1 [1586пк10-1589пк9] | 1 | 1586,10-1589,9 | 2,9 | КРС | 7 | 168 | [10 empty] | 24/1000 |  |  | 24/1000 |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 24/902 |  |  | 24 |  |  | 24
| Итого: |  |  |  |  | 30 | 255
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:39 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Сентябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Южно-Уральская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09
Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ
Ю-УР | КРОПАЧЕВО стр. 25 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [15 empty] | 2/30
Ю-УР | КРОПАЧЕВО стр. 21 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [29 empty] | 2/30
Ю-УР | ЯХИНО путь IV (Ч-НД) главный [1788пк3-1790пк9] | IV | 1788,3-1790,9 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/1500
Ю-УР | ЯХИНО путь III (ЧД-Н) главный [1788пк9-1789пк2] | III | 1788,9-1789,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/250
Ю-УР | ЯХИНО стр. 36, 56, 6, 60, 61, 93, 95 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [7 empty] | 2/2 |  |  | 2/3
Ю-УР | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 2 [1790пк9-1799пк5] | 2 | 1790,9-1799,5 | 9,6 | ППВ пути | 3 | 18 | [18 empty] | 6/3000 |  |  |  | 6/3000 |  |  | 6/3600
Ю-УР | УСТЬ-КАТАВ путь IX (Ч-НД) главный [1802пк7-1803пк2] ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 2 [1799пк5-1802пк7] | 2, IX | 1799,5-1802,7 1802,7-1803,2 | 3,6 | РС | 3 | 18 | [9 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
Ю-УР | УСТЬ-КАТАВ путь 40/42 (40-42) съезд пр-отп | 40/42 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/1
Ю-УР | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 1 [1810пк10-1811пк7] | 1 | 1810,10-1811,7 |  | Р | 1 | 6 |  |  | 6/700
Ю-УР | ВЯЗОВАЯ путь II (ЧД-Н) главный [1816пк6-1817пк1] УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 1 [1816пк3-1816пк6] | 1, II | 1816,3-1816,6 1816,6-1817,1 |  | Р | 1 | 6 |  |  | 6/800
Ю-УР | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 1 [1810пк10-1811пк7] | 1 | 1810,10-1811,7 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/700
Ю-УР | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 1 [1805пк2-1816пк6] | 1 | 1805,2-1816,6 |  | Эксп. КС | 1 | 6 |  |  | 6/4
Ю-УР | ВЯЗОВАЯ путь II (ЧД-Н) главный [1817пк9-1818пк10] | II | 1817,9-1818,10 |  | Р | 1 | 6 |  |  |  | 6/1100
Ю-УР | ВЯЗОВАЯ стр. 11, 13, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 32, 36, 38, 5 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | 2/3 | 2/3 | 2/3
Ю-УР | МУРСАЛИМКИНО - КУКШИК путь 1 [1842пк4-1852пк8] | 1 | 1842,4-1852,8 | 0,2 | Эксп. КС | 1 | 2 | [9 empty] | 2,1/40
Ю-УР | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 2 [1860пк3-1864пк10] | 2 | 1860,3-1864,10 | 4,7 | ППВ пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/2700
Ю-УР | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 2 [1865пк1-1865пк5] | 2 | 1865,1-1865,5 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/500
Ю-УР | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 1 [1854пк6-1865пк5] | 1 | 1854,6-1865,5 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [23 empty] | 6/3
Ю-УР | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 1 [1882пк2-1882пк6] | 1 | 1882,2-1882,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/600
Ю-УР | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 1 [1882пк7-1882пк8] | 1 | 1882,7-1882,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/400
Ю-УР | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 1 [1867пк5-1886пк3] | 1 | 1867,5-1886,3 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [19 empty] | 6/10
Ю-УР | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 1 [1867пк5-1886пк3] | 1 | 1867,5-1886,3 | 7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4600
Ю-УР | БЕРДЯУШ путь II (Ч-НД) главный [1886пк1-1893пк0] БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1893пк0-1893пк1] СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 2 [1875пк10-1886пк1] | 2, II | 1875,10-1886,1 1886,1-1893,0 1893,0-1893,1 | 16,5 | РС | 2 | 12 |  |  | 6 |  |  | 6
Ю-УР | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 1 [1879пк2-1879пк10] | 1 | 1879,2-1879,10 |  | Р | 1 | 6 | [19 empty] | 6/800
Ю-УР | БЕРДЯУШ стр. 11, 112, 120, 500, 533, 535, 540, 546, 560 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [22 empty] | 2/1 |  | 2/1
Ю-УР | БЕРДЯУШ путь 356/370 (356-370) съезд пр-отп | 356/370 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/66
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1892пк9-1909пк7] | 1 | 1892,9-1909,7 |  | Мод. к/с | 2 | 12 |  |  | 6/4 | [13 empty] | 6/4
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1893пк0-1909пк7] | 2 | 1893,0-1909,7 |  | Мод. к/с | 2 | 12 | [9 empty] | 6/4 | [13 empty] | 6/4
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1893пк1-1909пк7] | 2 | 1893,1-1909,7 | 11 | ППВ пути | 2 | 12 | [23 empty] | 6/2750 |  |  | 6/2750
Ю-УР | ТУНДУШ путь II (Ч-НД) главный [1909пк7-1911пк9] | II | 1909,7-1911,9 | 2 | ППВ пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/2000
Ю-УР | ТУНДУШ - АЙ путь 2 [1913пк1-1913пк5] | 2 | 1913,1-1913,5 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/400
Ю-УР | ТУНДУШ - АЙ путь 2 [1918пк7-1918пк7] | 2 | 1918,7-1918,7 |  | Р | 1 | 6 | [12 empty] | 6/650
| Итого по: Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ |  |  |  |  | 44 | 220
Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ путь 3 (18-59) приемо-отпр. | 3 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/100
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ путь 3 (18-59) приемо-отпр. | 3 |  | 2,6 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | 6/650 | 6/650 | 6/650 | 6/650
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 2 [1944пк3-1944пк9] | 2 | 1944,3-1944,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/600
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 2 [1946пк4-1946пк9] | 2 | 1946,4-1946,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/500
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 2 [1950пк3-1950пк7] | 2 | 1950,3-1950,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/400
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1943пк6-1960пк4] | 1 | 1943,6-1960,4 |  | Эксп. КС | 2 | 12 | [16 empty] | 6/4 |  |  | 6/4
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 2 [1943пк6-1960пк4] | 2 | 1943,6-1960,4 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [9 empty] | 6/9
Ю-УР | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1961пк9-1971пк2] | 1 | 1961,9-1971,2 | 10,3 | ППВ пути | 1 | 6 |  |  | 6/3000
Ю-УР | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1973пк2-1982пк8] | 2 | 1973,2-1982,8 | 0,1 | Эксп. КС | 1 | 6 | [12 empty] | 6/20
Ю-УР | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1984пк9-1996пк9] | 2 | 1984,9-1996,9 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [23 empty] | 6/2
Ю-УР | ФЛЮСОВАЯ - МИАСС I путь 2 [2002пк9-2003пк2] | 2 | 2002,9-2003,2 |  | Р | 1 | 5 | [9 empty] | 5/400
Ю-УР | МИАСС I путь 5 (48-15) приемо-отпр. | 5 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [23 empty] | 8/217
Ю-УР | МИАСС I путь 5 (48-15) приемо-отпр. | 5 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 10 | [16 empty] | 10/117
Ю-УР | МИАСС I путь 6 (132-5) приемо-отпр. | 6 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/52
Ю-УР | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 2 [2007пк10-2008пк4] | 2 | 2007,10-2008,4 |  | Р | 1 | 5 | [12 empty] | 5/400
Ю-УР | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 2 [2011пк10-2012пк10] | 2 | 2011,10-2012,10 |  | Р | 1 | 6 | [12 empty] | 6/1000
Ю-УР | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 2 [2006пк8-2018пк1] | 2 | 2006,8-2018,1 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [12 empty] | 6/10
Ю-УР | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2014пк2-2014пк8] | 1 | 2014,2-2014,8 |  | Р | 1 | 6 | [26 empty] | 6/800
Ю-УР | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 2 [2013пк2-2013пк8] | 2 | 2013,2-2013,8 |  | Р | 1 | 6 | [12 empty] | 6/800
Ю-УР | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 2 [2016пк8-2017пк4] | 2 | 2016,8-2017,4 |  | Р | 1 | 6 | [12 empty] | 6/800
Ю-УР | КИСЕГАЧ - ЧЕБАРКУЛЬ путь 2 [2022пк6-2022пк8] | 2 | 2022,6-2022,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/175
Ю-УР | БИШКИЛЬ - ПОЛЕТАЕВО I путь 2 [2070пк7-2070пк9] | 2 | 2070,7-2070,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/280
Ю-УР | ПОЛЕТАЕВО I путь II (ИС СП 40-НП) главный [2075пк5-2078пк6] ПОЛЕТАЕВО I - СМОЛИНО путь 3 [2078пк6-2084пк3] СМОЛИНО БЕССТР. УЧ-К((III гл 2084 пк 3-2085 пк 2)) | 3, II | 2075,5-2078,6 2078,6-2084,3 | 9,3 | КРН | 2 | 12 | [9 empty] | 6 |  |  | 6
Ю-УР | ПОЛЕТАЕВО I путь I (ЧД-Н) главный [2075пк6-2078пк6] ПОЛЕТАЕВО I - СМОЛИНО путь 1 [2078пк6-2084пк3] СМОЛИНО путь V (ЧД-Н) главный [2084пк3-2086пк2] | 1, I, V | 2075,6-2078,6 2078,6-2084,3 2084,3-2086,2 | 10,4 | РС | 5 | 144 | 120/1382 | [15 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
Ю-УР | СМОЛИНО - ШЕРШНИ путь 1 [2091пк6-2092пк1] | 1 | 2091,6-2092,1 |  | Р | 1 | 6 | [9 empty] | 6/500
Ю-УР | СМОЛИНО - ШЕРШНИ путь 1 [2086пк8-2094пк0] | 1 | 2086,8-2094,0 | 1,8 | Эксп. КС | 4 | 16 | [5 empty] | 8/900 |  |  |  | 4/300 | [6 empty] | 4/300
Ю-УР | ШЕРШНИ стр. 1, 11, 17, 2, 206, 21, 212, 216, 22, 3, 4, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3
Ю-УР | СЕРОЗАК путь II (Ч-Нд) главный [6пк4-6пк6] | II | 6,4-6,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/232
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ - ЯНТАРЬ путь 1 [3пк6-9пк6] | 1 | 3,6-9,6 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГР стр. 11, 13, 15, 17, 28, 3, 36, 44, 46, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [24 empty] | 2/1 |  | 2/1 | 2/2
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГР стр. 64 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
| Итого по: Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ |  |  |  |  | 48 | 358
Ю-УР 113 ВЕТОЧНЫЙ ЗЛАТОУСТОВСКИЙ
Ю-УР | УНКУРДА - ЖУКАТАУ путь одн [450пк5-451пк8] | одн | 450,5-451,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/331
Ю-УР | КУРАМИНО - ШАРТЫМКА путь 3 [71пк2-71пк2] | 3 | 71,2-71,2 |  | ИССО | 1 | 12 | [7 empty] | 12/2
| Итого по: Ю-УР 113 ВЕТОЧНЫЙ ЗЛАТОУСТОВСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 16
Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА
Ю-УР | ШУМИХА стр. 28, 31, 4, 40, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | 2/3 | 2/2
Ю-УР | ШУМИХА путь 6 (28-33) приемо-отпр. | 6 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/77
Ю-УР | ЩУЧЬЕ путь I (сигнал Н-сигнал ЧД) главный [2175пк1-2175пк7] | I | 2175,1-2175,7 |  | Р | 1 | 6 |  |  | 6/600
Ю-УР | АЛАКУЛЬ - ЩУЧЬЕ путь 1 [2179пк3-2180пк2] | 1 | 2179,3-2180,2 |  | Р | 1 | 6 | [5 empty] | 6/900
Ю-УР | АЛАКУЛЬ - ЩУЧЬЕ путь 1 [2180пк2-2180пк6] | 1 | 2180,2-2180,6 |  | Р | 1 | 5 | [9 empty] | 5/400
Ю-УР | ЧЕРНЯВСКАЯ путь III (Ч-Ннд) главный [2144пк9-2144пк10] | III | 2144,9-2144,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [19 empty] | 6/100 | [6 empty] | 6/100
Ю-УР | КОЗЫРЕВО - ЧЕРНЯВСКАЯ путь 2 [2125пк3-2144пк4] | 2 | 2125,3-2144,4 | 2,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [5 empty] | 3,5/2800
Ю-УР | ПОТАНИНО - КОЗЫРЕВО путь 1 [2117пк6-2122пк9] | 1 | 2117,6-2122,9 | 0,1 | Эксп. КС | 3 | 18 | [9 empty] | 6/25 | [6 empty] | 6/25 | [6 empty] | 6/25
Ю-УР | ПОТАНИНО - КОЗЫРЕВО путь 2 [2117пк6-2122пк9] | 2 | 2117,6-2122,9 | 0 | Эксп. КС | 2 | 12 |  |  | 6/20 | [9 empty] | 6/20
Ю-УР | ПОТАНИНО стр. 11, 12, 14, 16, 20, 27, 4, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [21 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/3
Ю-УР | ЧУРИЛОВО стр. 31 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [26 empty] | 10/1
Ю-УР | ЧУРИЛОВО стр. 23 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [19 empty] | 10/1
Ю-УР | ЧУРИЛОВО стр. 1 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [12 empty] | 7 |  |  |  | 7/1
Ю-УР | ЧУРИЛОВО стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [23 empty] | 10/1
Ю-УР | ТРАКТОРСТРОЙ - ЧУРИЛОВО путь 2 [2107пк1-2109пк6] | 2 | 2107,1-2109,6 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [23 empty] | 6/2
Ю-УР | ТРАКТОРСТРОЙ - ЧУРИЛОВО путь 1 [2107пк5-2109пк3] | 1 | 2107,5-2109,3 |  | Эксп. КС | 2 | 12 | [16 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ - ТРАКТОРСТРОЙ путь Омс [4пк3-4пк4] | Омс | 4,3-4,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/200
Ю-УР | ВОСТОЧНЫЙ путь I (ЧД-НП) главный [34пк9-35пк3] | I | 34,9-35,3 | 1,4 | ППВ пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1400
Ю-УР | ВОСТОЧНЫЙ путь I (ЧД-НП) главный [34пк7-34пк10] | I | 34,7-34,10 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/300
Ю-УР | ВОСТОЧНЫЙ путь I (ЧД-НП) главный [34пк7-35пк3] путь II (Ч-Нп) главный [34пк7-35пк3] | I, II | 34,7-35,3 |  | Эксп. КС | 2 | 8 | 4/2 |  |  | 4/2
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ - ВОСТОЧНЫЙ путь 2 [31пк2-34пк7] | 2 | 31,2-34,7 | 0 | Эксп. КС | 2 | 8 | [9 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ стр. 72 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [12 empty] | 10/1
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ путь IV (62-Ч2К) главный [30пк8-31пк2] | IV | 30,8-31,2 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/400
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ стр. 304 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  | 10/1
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ стр. 306 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [5 empty] | 10/1
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ стр. 308 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ стр. 60 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  | 10/1
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ стр. 62 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [5 empty] | 10/1
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ стр. 70 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
| Итого по: Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА |  |  |  |  | 40 | 236,5
Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ
Ю-УР | ЯНТАРЬ - СИНЕГЛАЗОВО путь 1 [10пк5-11пк1] | 1 | 10,5-11,1 | 0,7 | ППВ пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/700
Ю-УР | СИНЕГЛАЗОВО путь II (Н-ЧД) главный [11пк1-11пк6] | II | 11,1-11,6 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/500
Ю-УР | СИНЕГЛАЗОВО путь III (НД-Ч) главный [11пк6-13пк6] | III | 11,6-13,6 | 2 | ППВ пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/2000
Ю-УР | СИНЕГЛАЗОВО путь II (Н-ЧД) главный [11пк6-13пк6] | II | 11,6-13,6 | 2 | ППВ пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2000
Ю-УР | СИНЕГЛАЗОВО стр. 14, 15, 21, 23 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [17 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-УР | СИНЕГЛАЗОВО - ВОЗНЕСЕНКА путь 2 [13пк6-16пк5] | 2 | 13,6-16,5 | 2,9 | ППВ пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/2900
Ю-УР | СИНЕГЛАЗОВО - ВОЗНЕСЕНКА путь 1 [13пк6-16пк5] | 1 | 13,6-16,5 | 2,9 | ППВ пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/2900
Ю-УР | ВОЗНЕСЕНКА стр. 11, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [11 empty] | 2/2
Ю-УР | ВОЗНЕСЕНКА стр. 11, 2, 4, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [14 empty] | 2/2 | 2/3
Ю-УР | ДУБРОВКА-ЧЕЛ - ЕМАНЖЕЛИНСК путь 1 [33пк1-38пк10] | 1 | 33,1-38,10 | 6 | ППВ пути | 2 | 12 | [18 empty] | 6/3000 | [10 empty] | 6/3000
Ю-УР | ДУБРОВКА-ЧЕЛ - ЕМАНЖЕЛИНСК путь 1 [26пк5-42пк0] | 1 | 26,5-42,0 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [9 empty] | 6/24
Ю-УР | ФОРМАЧЕВО - НИЖНЕУВЕЛЬСК путь 2 [64пк3-68пк5] | 2 | 64,3-68,5 | 4,2 | ППВ пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/4200
Ю-УР | УПРУН - КУМЫСНОЕ путь 2 [81пк5-100пк0] | 2 | 81,5-100,0 | 2,4 | ТР КС | 1 | 4 | 4/800
Ю-УР | ТРОИЦК путь II (НД-Ч) главный [108пк1-108пк7] | II | 108,1-108,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/562
Ю-УР | ЗОЛОТАЯ СОПКА путь IVа (ПЗ-Ч) главный [1пк5-2пк5] | IVа | 1,5-2,5 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1000
Ю-УР | ЗОЛОТАЯ СОПКА путь Iа (ПЗ-ЧД) главный [1пк10-2пк6] | Iа | 1,10-2,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/521
Ю-УР | ЗОЛОТАЯ СОПКА путь IVа (ПЗ-Ч) главный [2пк3-2пк5] | IVа | 2,3-2,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/550
Ю-УР | ЗОЛОТАЯ СОПКА - МАГНАЙ путь 1 [3пк8-3пк10] | 1 | 3,8-3,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/200
Ю-УР | ЗОЛОТАЯ СОПКА - МАГНАЙ путь 1 [11пк1-11пк2] | 1 | 11,1-11,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/200
Ю-УР | ЗОЛОТАЯ СОПКА - МАГНАЙ путь 2 [2пк5-22пк1] | 2 | 2,5-22,1 |  | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/18
Ю-УР | МАГНАЙ - БУСКУЛЬ путь 1 [25пк1-42пк7] | 1 | 25,1-42,7 | 17,7 | ППВ пути | 4 | 32 | 8/4500 | 8/4200 | [5 empty] | 8/4500 | 8/4500
Ю-УР | МАГНАЙ - БУСКУЛЬ путь 2 [25пк0-42пк7] | 2 | 25,0-42,7 |  | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/15
Ю-УР | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 1 [63пк8-64пк8] | 1 | 63,8-64,8 |  | Р | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/1000
Ю-УР | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 2 [79пк7-80пк1] | 2 | 79,7-80,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/442
Ю-УР | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 2 [45пк6-85пк4] | 2 | 45,6-85,4 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/2000
Ю-УР | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 2 [45пк6-85пк4] | 2 | 45,6-85,4 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/2000
Ю-УР | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 2 [45пк6-85пк4] | 2 | 45,6-85,4 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/2000
Ю-УР | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 2 [45пк6-85пк4] | 2 | 45,6-85,4 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2000
Ю-УР | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 2 [45пк6-85пк4] | 2 | 45,6-85,4 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2000
Ю-УР | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 2 [45пк6-85пк4] | 2 | 45,6-85,4 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2000
Ю-УР | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 2 [45пк6-85пк4] | 2 | 45,6-85,4 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2000
Ю-УР | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 2 [45пк6-85пк4] | 2 | 45,6-85,4 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2000
Ю-УР | ТАМЕРЛАН - ТУМАК путь 2 [88пк0-108пк6] | 2 | 88,0-108,6 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2000
Ю-УР | ТАМЕРЛАН - ТУМАК путь 2 [88пк0-108пк6] | 2 | 88,0-108,6 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2000
Ю-УР | ТАМЕРЛАН - ТУМАК путь 2 [88пк0-108пк6] | 2 | 88,0-108,6 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2000
Ю-УР | ТАМЕРЛАН - ТУМАК путь 2 [88пк0-108пк6] | 2 | 88,0-108,6 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2000
Ю-УР | ТАМЕРЛАН - ТУМАК путь 2 [88пк0-108пк6] | 2 | 88,0-108,6 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2000
Ю-УР | ТАМЕРЛАН - ТУМАК путь 2 [88пк0-108пк6] | 2 | 88,0-108,6 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2000
Ю-УР | ТАМЕРЛАН - ТУМАК путь 2 [88пк0-108пк6] | 2 | 88,0-108,6 |  | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/25
Ю-УР | ТУМАК - КАРТАЛЫ I путь 2 [110пк7-128пк0] | 2 | 110,7-128,0 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2000
Ю-УР | ТУМАК - КАРТАЛЫ I путь 2 [110пк7-128пк0] | 2 | 110,7-128,0 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2000
Ю-УР | ТУМАК - КАРТАЛЫ I путь 2 [110пк7-128пк0] | 2 | 110,7-128,0 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2000
Ю-УР | ТУМАК - КАРТАЛЫ I путь 2 [110пк7-128пк0] | 2 | 110,7-128,0 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2000
Ю-УР | ТУМАК - КАРТАЛЫ I путь 1 [110пк7-128пк0] | 1 | 110,7-128,0 |  | Эксп. КС | 1 | 4 |  | 4/18
Ю-УР | ТУМАК - КАРТАЛЫ I путь 2 [110пк7-128пк0] | 2 | 110,7-128,0 |  | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/18
Ю-УР | ПОЛЕТАЕВО II путь II (Н-Ч) главный [4пк6-4пк7] | II | 4,6-4,7 | 0,1 | ППВ пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/100
Ю-УР | ПОЛЕТАЕВО II - КЛУБНИКА путь одн [4пк7-19пк5] | одн | 4,7-19,5 | 14,8 | ППВ пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/3500
Ю-УР | КЛУБНИКА путь II (Н-Ч) главный [20пк8-21пк3] | II | 20,8-21,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | 6/150 | [6 empty] | 6/150
| Итого по: Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ |  |  |  |  | 55 | 238
Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ
Ю-УР | РЗД № 5 стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [28 empty] | 10/1
Ю-УР | МУСЛЮМОВО - РЗД № 5 путь 1 [104пк2-114пк1] | 1 | 104,2-114,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,3 | [24 empty] | 2,3/2
Ю-УР | МУСЛЮМОВО путь III (Н-Чд) главный [101пк0-102пк4] | III | 101,0-102,4 | 1,4 | ППВ пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1400
Ю-УР | КУНАШАК - МУСЛЮМОВО путь 1 [96пк6-101пк0] | 1 | 96,6-101,0 | 4,4 | ППВ пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/2200
Ю-УР | КУНАШАК путь I (Н-Ч) главный [91пк6-93пк1] КУНАШАК - МУСЛЮМОВО путь 1 [93пк1-96пк10] | 1, I | 91,6-93,1 93,1-96,10 | 5,2 | РС | 5 | 50 | [14 empty] | 10/768 |  |  | 10/768 |  |  |  | 10/788 |  |  | 10/800 |  |  |  | 10/800
Ю-УР | РЗД № 2 - ТАХТАЛЫМ путь 1 [56пк7-66пк6] | 1 | 56,7-66,6 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [14 empty] | 6/10
| Итого по: Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ |  |  |  |  | 10 | 76,3
Ю-УР 124 ЧЕЛЯБИНСК - ПОЛЕВСКОЙ
Ю-УР | ИШАЛИНО - ЕССАУЛЬСКАЯ путь одн [218пк4-218пк6] | одн | 218,4-218,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [21 empty] | 6/100 |  |  |  | 6/100
Ю-УР | ИШАЛИНО - ЕССАУЛЬСКАЯ путь одн [219пк1-219пк3] | одн | 219,1-219,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/100
Ю-УР | ПИРИТ путь 5 (14-9) приемо-отпр. | 5 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/56
| Итого по: Ю-УР 124 ЧЕЛЯБИНСК - ПОЛЕВСКОЙ |  |  |  |  | 4 | 24
Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 347 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [19 empty] | 10/1
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 367 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [26 empty] | 10/1
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 353 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [23 empty] | 10/1
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 321 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь XI (М103-М41) главный [246пк8-246пк10] | XI | 246,8-246,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/250
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 232, 234 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [28 empty] | 2/2
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 650, 666, 668, 674, 678, 710, 756, 772, 816, 818 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [19 empty] | 2/4 | 2/3 | 2/3
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 21, 31, 3-4, 41, 506, 51, 540, 61, 7, 8а, 9 |  |  |  | ППРС | 5 | 10 | [8 empty] | 2/1 | 2/3 | 2/3 | 2/1 | 2/3
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 300, 302, 304, 306, 309, 310, 311, 314, 318, 329, 357 |  |  |  | ППРС | 6 | 12 | [13 empty] | 2/1 | 2/3 | 2/1 | 2/3 | 2/2 | 2/1
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 4ж (НМ4ж-365) приемо-отпр. | 4ж |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/200
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 342/344 (342-344) съезды_пpоч. путь 360/362 (360-362) съезды_пpоч. | 342/344, 360/362 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/20
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 318/322 (318-322) съезды_пpоч. | 318/322 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/30
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 1 (664-802) приемо-отпр. путь 10 (610-714) приемо-отпр. путь 11 (630-720) приемо-отпр. путь 12 (670-744) приемо-отпр. путь 13 (672-828) приемо-отпр. путь 14 (648-752) приемо-отпр. путь 15 (678-800) приемо-отпр. путь 16 (674-780) приемо-отпр. путь 17 (676-822) приемо-отпр. путь 2 (8... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 802/804 |  | 3,5 | Строит. | 5 | 20 |  | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 540, 544, 550 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [16 empty] | 2/3
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 313, 315, 321, 325, 331, 337, 347, 353 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [15 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 11, 13, 15, 25, 33, 35, 45, 57, 7, 73, 75, 77, 81, 83-79 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [12 empty] | 2/2
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 12 (33-упор) погр.-выгр. | 12 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/150
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 13а (17-19-упор) прочий | 13а |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/150
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ - ЯНТАРЬ путь 1 [3пк6-9пк6] | 1 | 3,6-9,6 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
| Итого по: Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 38 | 144
Ю-УР 204 КАРТАЛЫ УЗЕЛ
Ю-УР | КАРТАЛЫ II стр. 218 |  |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/100
Ю-УР | КАРТАЛЫ II |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 12 | [11 empty] | 12/1
Ю-УР | КАРТАЛЫ I путь II (СП 16-Ч3) главный [132пк5-132пк6] | II | 132,5-132,6 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/200
Ю-УР | КАРТАЛЫ I стр. 126, 20, 210, 34, 60 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [13 empty] | 4/3
Ю-УР | КАРТАЛЫ I - ПОСТ Б путь 1 [3пк6-6пк6] | 1 | 3,6-6,6 |  | Тек. сод. пути | 10 | 30 | [11 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
| Итого по: Ю-УР 204 КАРТАЛЫ УЗЕЛ |  |  |  |  | 15 | 54
Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ
Ю-УР | АЛЬМУХАМЕДОВО - СИБАЙ путь 2 [79пк10-80пк7] | 2 | 79,10-80,7 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  |  |  | 6/800 | [6 empty] | 6/800
Ю-УР | МАГНИТОГ-ПАС - КРАСНАЯ БАШК путь 2 [19пк5-20пк3] | 2 | 19,5-20,3 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [18 empty] | 6/800 | [6 empty] | 6/800
Ю-УР | МАГНИТОГ-ПАС путь 3 (1-12) приемо-отпр. | 3 |  | 3 | ТР КС | 1 | 4 |  | 4/200
Ю-УР | ЦЕМЕНТН З-Д - МАГНИТОГ-ПАС путь 2 [11пк5-14пк0] | 2 | 11,5-14,0 | 1,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/500
Ю-УР | СУПРЯК - МАГНИТОГ-ГР путь 2 [304пк9-305пк1] | 2 | 304,9-305,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/200
Ю-УР | СУПРЯК - МАГНИТОГ-ГР путь 2 [298пк9-307пк0] | 2 | 298,9-307,0 | 5 | ТР КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/400
Ю-УР | МАГНИТОГ-ГР путь 57/5 (57-5) приемо-отпр. | 57/5 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/100
Ю-УР | МАГНИТОГ-ГР путь I (Чб-Н) главный [313пк1-314пк4] | I | 313,1-314,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/880
Ю-УР | МАГНИТОГ-ГР путь II (Ча-Нд) главный [314пк1-314пк4] | II | 314,1-314,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/358
Ю-УР | МАГНИТОГ-ГР путь 37 (303-ГР.) прочий | 37 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/87
Ю-УР | МАГНИТОГ-ГР путь 37 (303-ГР.) прочий | 37 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/87
Ю-УР | ТАШБУЛАТОВО - СМЕЛОВСКАЯ путь 2 [280пк6-288пк6] | 2 | 280,6-288,6 | 4 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/500
Ю-УР | ТАШБУЛАТОВО путь I (Ч-Н) главный [279пк1-280пк6] ТАШБУЛАТОВО - СМЕЛОВСКАЯ путь 2 [280пк6-288пк6] | 2, I | 279,1-280,6 280,6-288,6 | 9,9 | КРН | 1 | 24 |  |  | 24
Ю-УР | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [261пк9-262пк3] | 2 | 261,9-262,3 |  | Р | 1 | 5 |  | 5/400
Ю-УР | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [255пк8-278пк7] | 2 | 255,8-278,7 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/2000
Ю-УР | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [255пк8-278пк7] | 2 | 255,8-278,7 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/2000
Ю-УР | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [255пк8-278пк7] | 2 | 255,8-278,7 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/2000
Ю-УР | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [255пк8-278пк7] | 2 | 255,8-278,7 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2000
Ю-УР | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [255пк8-278пк7] | 2 | 255,8-278,7 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2000
Ю-УР | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [255пк8-278пк7] | 2 | 255,8-278,7 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/2000
Ю-УР | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [255пк8-278пк7] | 2 | 255,8-278,7 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2000
Ю-УР | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [255пк8-278пк7] | 2 | 255,8-278,7 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2000
Ю-УР | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [255пк8-278пк7] | 2 | 255,8-278,7 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2000
Ю-УР | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [255пк8-278пк7] | 2 | 255,8-278,7 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2000
Ю-УР | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [255пк8-278пк7] | 2 | 255,8-278,7 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2000
Ю-УР | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [255пк8-278пк7] | 2 | 255,8-278,7 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2000
Ю-УР | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [255пк8-278пк7] | 2 | 255,8-278,7 | 3 | ТР КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/400
Ю-УР | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [255пк8-278пк7] | 2 | 255,8-278,7 | 12 | Тек. сод. пути | 5 | 15 |  |  |  | 3/2500 | 3/2500 |  |  | 3/2500 | 3/2500 |  | 3/2000
Ю-УР | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [264пк0-272пк1] | 2 | 264,0-272,1 | 8 | КРН | 6 | 144 | [6 empty] | 24/1242 |  |  |  | 24/1242 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24/1242 |  |  |  | 24/1242
Ю-УР | КОСМАКТЫ - НОВОАБЗАКОВО путь 2 [242пк3-245пк5] | 2 | 242,3-245,5 | 3,2 | ППВ пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/3200
Ю-УР | КОСМАКТЫ - НОВОАБЗАКОВО путь 2 [242пк0-253пк7] | 2 | 242,0-253,7 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | 2/2000 | 2/2000
Ю-УР | УРАЛ-ТАУ - КОСМАКТЫ путь 2 [231пк3-239пк10] | 2 | 231,3-239,10 | 8,7 | ППВ пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/4500
Ю-УР | УРАЛ-ТАУ - КОСМАКТЫ путь 2 [236пк2-236пк6] | 2 | 236,2-236,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/440
Ю-УР | УРАЛ-ТАУ - КОСМАКТЫ путь 2 [235пк3-235пк10] | 2 | 235,3-235,10 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/700
Ю-УР | УРАЛ-ТАУ путь I (Ч-Н) главный [229пк1-229пк5] | I | 229,1-229,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/389
Ю-УР | УКШУК - УРАЛ-ТАУ путь 2 [227пк6-227пк9] | 2 | 227,6-227,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/319
Ю-УР | УКШУК - УРАЛ-ТАУ путь 2 [219пк2-227пк9] | 2 | 219,2-227,9 | 18,4 | ППВ пути | 2 | 12 |  |  | 6/2000 | [15 empty] | 6/2000
Ю-УР | БЕЛОРЕЦК - УКШУК путь 2 [210пк2-215пк3] | 2 | 210,2-215,3 | 5,1 | ППВ пути | 1 | 8 | [19 empty] | 8/5100
| Итого по: Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ |  |  |  |  | 51 | 363
Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК
Ю-УР | КАРТАЛЫ I - ЗНОЙНОЕ путь 2 [132пк6-136пк7] | 2 | 132,6-136,7 | 4 | ППВ пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/4000
Ю-УР | КАРТАЛЫ I - ЗНОЙНОЕ путь 2 [134пк6-134пк10] | 2 | 134,6-134,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/420
Ю-УР | КАРТАЛЫ I - ЗНОЙНОЕ путь 2 [134пк10-135пк6] | 2 | 134,10-135,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/575
Ю-УР | ЗНОЙНОЕ - ГОГИНО путь 1 [152пк4-153пк1] | 1 | 152,4-153,1 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/572
Ю-УР | ЗНОЙНОЕ - ГОГИНО путь 2 [153пк1-153пк3] | 2 | 153,1-153,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/220
Ю-УР | ЗНОЙНОЕ - ГОГИНО путь 2 [154пк7-154пк9] | 2 | 154,7-154,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/151
Ю-УР | ЗНОЙНОЕ - ГОГИНО путь 2 [140пк5-169пк7] | 2 | 140,5-169,7 |  | Эксп. КС | 2 | 8 |  | 4/2 |  |  | 4/2
Ю-УР | ГОГИНО путь 6 (15-20) приемо-отпр. | 6 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [29 empty] | 8/350
Ю-УР | ГОГИНО путь 6 (15-20) приемо-отпр. | 6 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/62
Ю-УР | ГОГИНО - БРЕДЫ путь 1 [173пк2-206пк8] | 1 | 173,2-206,8 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/6
Ю-УР | БРЕДЫ - БАЙТУК путь 1 [228пк1-230пк10] | 1 | 228,1-230,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/3000
Ю-УР | БРЕДЫ - БАЙТУК путь 1 [246пк6-251пк5] | 1 | 246,6-251,5 | 6,9 | ППВ пути | 2 | 12 | [8 empty] | 6/3400 |  |  | 6/3500
Ю-УР | БРЕДЫ - БАЙТУК путь 2 [236пк1-239пк10] | 2 | 236,1-239,10 | 4 | ППВ пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/4000
Ю-УР | БРЕДЫ - БАЙТУК путь 1 [224пк10-226пк4] | 1 | 224,10-226,4 | 1 | Тек. сод. пути | 7 | 42 |  |  |  |  | 6/150 |  |  |  | 6/150 |  |  | 6/150 |  |  |  | 6/150 |  |  | 6/150 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/150
Ю-УР | БРЕДЫ - БАЙТУК путь 1 [209пк6-251пк5] | 1 | 209,6-251,5 |  | Эксп. КС | 4 | 20 |  |  |  |  | 6/5 |  |  |  | 4/10 |  |  | 6/5 | [10 empty] | 4/5
Ю-УР | БАЙТУК стр. 7 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [21 empty] | 2/25 |  |  | 2/25
Ю-УР | БАЙТУК - АЙДЫРЛЯ путь 2 [253пк7-266пк9] | 2 | 253,7-266,9 |  | Тек. сод. пути | 11 | 32 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2,5/2 | 2,5/2
Ю-УР | АЙДЫРЛЯ путь II (Ч-М3) главный [460пк3-460пк7] | II | 460,3-460,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/50 | [17 empty] | 3/50
Ю-УР | ШИЛЬДА - АЙДЫРЛЯ путь 2 [441пк2-459пк1] | 2 | 441,2-459,1 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
Ю-УР | ШИЛЬДА путь II (Ч-М3) главный [439пк4-441пк2] | II | 439,4-441,2 | 1,8 | ППВ пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/1800
Ю-УР | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 1 [408пк4-439пк0] | 1 | 408,4-439,0 |  | Эксп. КС | 2 | 8 |  |  |  | 4/8 | [6 empty] | 4/8
Ю-УР | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 2 [408пк4-439пк0] | 2 | 408,4-439,0 |  | Тек. сод. пути | 13 | 26,2 | [17 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3
Ю-УР | ОБП 216 КМ - ТЕРЕНСАЙ путь 1 [373пк8-405пк9] | 1 | 373,8-405,9 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/8
Ю-УР | ОБП 216 КМ - ТЕРЕНСАЙ путь 2 [373пк8-405пк9] | 2 | 373,8-405,9 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
Ю-УР | ОБП 216 КМ - ТЕРЕНСАЙ путь 1 [373пк8-405пк9] | 1 | 373,8-405,9 |  | Тек. сод. пути | 11 | 22,1 | [6 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/2
Ю-УР | НОВООРСК - ОБП 216 КМ путь 2 [363пк9-371пк5] | 2 | 363,9-371,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  |  | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3
Ю-УР | КУМАЦКАЯ - НОВООРСК путь 2 [351пк5-360пк9] | 2 | 351,5-360,9 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [17 empty] | 8/1500 |  |  |  | 8/1500
Ю-УР | НАЧАЛЬНОЕ путь 3 (10-1) приемо-отпр. | 3 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/100
Ю-УР | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 1 [411пк9-412пк4] | 1 | 411,9-412,4 |  | Р | 1 | 5 | [16 empty] | 5/500
Ю-УР | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 1 [413пк7-414пк3] | 1 | 413,7-414,3 |  | Р | 1 | 5 | [18 empty] | 5/600
Ю-УР | ГУМБЕЙКА - СУБУТАК путь 1 [348пк6-361пк3] | 1 | 348,6-361,3 | 5 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/2500 |  |  | 3/2500
Ю-УР | ГУМБЕЙКА путь II (НД-Ч) главный [346пк3-346пк5] | II | 346,3-346,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/299
Ю-УР | ГУМБЕЙКА путь III (Н-ЧД) главный [346пк3-346пк5] | III | 346,3-346,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/299
Ю-УР | БУРАННАЯ - ГУМБЕЙКА путь 1 [338пк6-339пк5] | 1 | 338,6-339,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/450
Ю-УР | БУРАННАЯ путь II (Н-ЧД) главный [334пк2-334пк3] | II | 334,2-334,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/100
Ю-УР | БУРАННАЯ путь II (Н-ЧД) главный [333пк10-334пк1] | II | 333,10-334,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/100
Ю-УР | БУРАННАЯ путь II (Н-ЧД) главный [332пк9-333пк1] | II | 332,9-333,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [8 empty] | 6/100 |  |  | 6/100
Ю-УР | БУРАННАЯ путь II (Н-ЧД) главный [332пк6-332пк8] | II | 332,6-332,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [22 empty] | 6/100 |  |  | 6/100
Ю-УР | КУЙБАС - БУРАННАЯ путь 2 [322пк2-322пк5] | 2 | 322,2-322,5 |  | Р | 1 | 5 | [9 empty] | 5/350
Ю-УР | КУЙБАС - БУРАННАЯ путь 2 [326пк3-327пк6] | 2 | 326,3-327,6 | 1 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | 6/150 |  |  | 6/150 |  |  |  | 6/100
Ю-УР | КУЙБАС путь IV (НД-Ч) главный [319пк6-320пк1] | IV | 319,6-320,1 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/507
Ю-УР | МАГНИТОГ-ГР - КУЙБАС путь 1 [315пк3-315пк6] | 1 | 315,3-315,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/259
Ю-УР | МАГНИТОГ-ГР - КУЙБАС путь 1 [316пк4-316пк9] | 1 | 316,4-316,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/530
Ю-УР | МАГНИТОГ-ГР - КУЙБАС путь 2 [318пк5-319пк1] | 2 | 318,5-319,1 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/507
Ю-УР | КАРТАЛЫ II - ЗНОЙНОЕ путь 1 [132пк7-138пк0] | 1 | 132,7-138,0 |  | Тек. сод. пути | 9 | 27 | [21 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
| Итого по: Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК |  |  |  |  | 108 | 412,4
Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ
Ю-УР | РЗД № 213-А путь I (Н-ЧД) главный [292пк5-292пк9] ХАЛИЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [272пк8-272пк1] ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 1 [272пк1-292пк5] | 1, I | 272,1-272,8 272,1-292,5 292,5-292,9 | 21,1 | РС | 5 | 30 | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6
Ю-УР | РЗД № 213-А - КРУТОРОЖИНО путь 1 [294пк8-307пк9] | 1 | 294,8-307,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | 2/3 | 2/3
Ю-УР | НИКЕЛЬ путь I (стр 37-Чк) главный [2пк1-2пк10] | I | 2,1-2,10 | 1 | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [14 empty] | 6/150 |  |  | 6/150 |  |  |  | 6/150 |  |  | 6/150 |  |  |  | 6/150
Ю-УР | НИКЕЛЬ - ОРСК путь 2 [324пк8-325пк1] | 2 | 324,8-325,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/260
Ю-УР | ОРСК путь 41/39 (41-39) съезд пр-отп | 41/39 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/45
Ю-УР | НОВОТРОИЦК - РЗД № 213-А путь 1 [21пк3-33пк4] | 1 | 21,3-33,4 |  | Тек. сод. пути | 19 | 38 | [11 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-УР | НОВОТРОИЦК - РЗД № 213-А путь 1 [21пк3-33пк4] | 1 | 21,3-33,4 | 4 | ТР КС | 2 | 8 | [17 empty] | 4/500 | [7 empty] | 4/500
| Итого по: Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 35 | 120
Ю-УР 264 ОРСК-РУДНЫЙ КЛАД
Ю-УР | РАЗВЕДКА - ГОРНЫЙ ЛЕН путь 1 [1пк9-25пк6] | 1 | 1,9-25,6 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20,1 | [7 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2
Ю-УР | ГОРНЫЙ ЛЕН стр. 1 ОП 20 км |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  | 10/1
| Итого по: Ю-УР 264 ОРСК-РУДНЫЙ КЛАД |  |  |  |  | 11 | 30,1
Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО
Ю-УР | БУТЫРСКОЕ - МИШКИНО путь 1 [2249пк6-2257пк10] | 1 | 2249,6-2257,10 | 8,5 | ППВ пути | 2 | 12 | [23 empty] | 6 |  |  | 6
Ю-УР | СЛАДКОЕ - ЮРГАМЫШ путь 2 [2296пк8-2296пк8] | 2 | 2296,8-2296,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [7 empty] | 2,2/2
Ю-УР | ЛОГОВУШКА путь II (11-1) главный [2333пк0-2333пк2] | II | 2333,0-2333,2 |  | Р | 1 | 3 | [15 empty] | 3/150
Ю-УР | ЛОГОВУШКА - ВВЕДЕНСКОЕ путь 1 [2333пк6-2344пк2] | 1 | 2333,6-2344,2 |  | Р | 1 | 6 | [16 empty] | 6/620
Ю-УР | ЛОГОВУШКА - ВВЕДЕНСКОЕ путь 1 [2336пк9-2337пк4] | 1 | 2336,9-2337,4 |  | Р | 1 | 5 | [19 empty] | 5/500
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2367пк5-2368пк6] | 1 | 2367,5-2368,6 |  | Р | 1 | 6 | [23 empty] | 6/1100
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2371пк1-2372пк7] | 1 | 2371,1-2372,7 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [26 empty] | 8/1600
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2373пк7-2374пк2] | 1 | 2373,7-2374,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/500
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2374пк2-2374пк7] | 2 | 2374,2-2374,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [19 empty] | 5/500
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2361пк7-2376пк7] | 2 | 2361,7-2376,7 | 3,2 | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  |  | 6/800 | [6 empty] | 6/800 | [6 empty] | 6/800 | [6 empty] | 6/800
Ю-УР | ВАРГАШИ путь I (Н-ЧД) главный [2396пк9-2397пк3] УТЯК путь III (НIIIA-4) главный [2377пк5-2382пк1] УТЯК - ВАРГАШИ путь 1 [2382пк1-2396пк9] | 1, I, III | 2377,5-2382,1 2382,1-2396,9 2396,9-2397,3 | 19,4 | РС | 8 | 54 |  |  | 8/50 |  |  | 8/52 |  |  |  | 8/50 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
Ю-УР | УТЯК - ВАРГАШИ путь 1 [2384пк3-2384пк10] | 1 | 2384,3-2384,10 | 0,9 | Тек. сод. пути | 2 | 9 | [5 empty] | 6/800 | [6 empty] | 3/100
Ю-УР | КРАВЦЕВО путь II (Ч-Нд) главный [2431пк1-2431пк4] | II | 2431,1-2431,4 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 6 |  |  | 6/400
Ю-УР | ЛЕБЯЖЬЯ-СИБ путь 6 (24-27) приемо-отпр. | 6 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/63
Ю-УР | КОНОВАЛОВО путь II (Ч-НД) главный [2471пк2-2471пк7] ПП 2459 КМ - КОНОВАЛОВО путь 2 [2471пк2-2471пк7] | 2, II | 2471,2-2471,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/540
Ю-УР | КОНОВАЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [2474пк1-2474пк5] | I | 2474,1-2474,5 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/500
Ю-УР | КОНОВАЛОВО - МАКУШИНО путь 2 [2474пк5-2486пк9] | 2 | 2474,5-2486,9 | 12,4 | ППВ пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/4400
Ю-УР | КОНОВАЛОВО - МАКУШИНО путь 1 [2475пк1-2475пк8] | 1 | 2475,1-2475,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/800
| Итого по: Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО |  |  |  |  | 30 | 170,1
Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН
Ю-УР | ВОДОЛАЗОВО - КАТАЙСК путь 2 [124пк8-144пк1] | 2 | 124,8-144,1 | 0,1 | Эксп. КС | 1 | 5 |  | 5/120
Ю-УР | ДАЛМАТОВО - ЛЕЩЕВО-ЗАМАР путь 1 [168пк5-188пк4] | 1 | 168,5-188,4 | 9,1 | К КС | 1 | 8 | [15 empty] | 8/4658
Ю-УР | ЛЕЩЕВО-ЗАМАР - ШАДРИНСК путь 1 [190пк9-212пк1] | 1 | 190,9-212,1 | 6 | К КС | 1 | 8 | [22 empty] | 8/2014
Ю-УР | ШАДРИНСК путь 87 (712-Гр) подъездной | 87 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/81
Ю-УР | ШАДРИНСК - КАЧУСОВО путь 1 [228пк2-228пк7] | 1 | 228,2-228,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/490
Ю-УР | КАЧУСОВО - КАРГАПОЛЬЕ путь 2 [260пк6-261пк2] | 2 | 260,6-261,2 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/650
Ю-УР | КАЧУСОВО - КАРГАПОЛЬЕ путь 2 [238пк4-263пк6] | 2 | 238,4-263,6 |  | Эксп. КС | 1 | 5 | [18 empty] | 5/9
Ю-УР | ИКОВКА - ПРОСВЕТ путь 1 [324пк7-333пк2] | 1 | 324,7-333,2 |  | ТР КС | 1 | 5 | [24 empty] | 5/9
Ю-УР | ПРОСВЕТ - ГАЛКИНО путь 1 [335пк5-353пк6] | 1 | 335,5-353,6 | 18,1 | ППВ пути | 2 | 12 | [25 empty] | 6/3100 |  |  |  | 6/3000
| Итого по: Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН |  |  |  |  | 10 | 59
Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ
Ю-УР | КУРГАН стр. 12, 14, 166, 169, 17, 175, 176, 183, 188, 20, 201, 207, 21, 211, 217, 219, 225, 229, 233, 28, 29, 3, 31, 37, 39, 4, 45, 50, 55, 60, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 86, 98 |  |  |  | ППРС | 5 | 10 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3
Ю-УР | КУРГАН путь СКБ (11 парк К-10 паркЗ) соединит. | СКБ |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 10 | [28 empty] | 10/100
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2367пк5-2368пк6] | 1 | 2367,5-2368,6 |  | Р | 1 | 6 | [23 empty] | 6/1100
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2371пк1-2372пк7] | 1 | 2371,1-2372,7 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [26 empty] | 8/1600
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2373пк7-2374пк2] | 1 | 2373,7-2374,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/500
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2374пк2-2374пк7] | 2 | 2374,2-2374,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [19 empty] | 5/500
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2361пк7-2376пк7] | 2 | 2361,7-2376,7 | 3,2 | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  |  | 6/800 | [6 empty] | 6/800 | [6 empty] | 6/800 | [6 empty] | 6/800
Ю-УР | ДУБРАВА - СУМКИ путь 1 [30пк3-43пк3] СУМКИ путь I (Н-Ч) главный [43пк3-45пк4] | 1, I | 30,3-43,3 43,3-45,4 | 15 | КРС | 8 | 192 | [7 empty] | 24/1750 |  |  | 24/1750 |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 24/1750 |  |  | 24/1750 |  |  | 24 |  |  | 24
| Итого по: Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ |  |  |  |  | 22 | 261
Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ
Ю-УР | МАКУШИНО путь 25 (109-упор) прочий | 25 |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/441
Ю-УР | МАКУШИНО путь 1 (62-упор) прочий | 1 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/116
Ю-УР | МАКУШИНО путь 17 (р.р. 62-упор) прочий | 17 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/137
Ю-УР | МАКУШИНО - ПЬЯНКОВО путь 2 [2492пк6-2514пк5] | 2 | 2492,6-2514,5 | 21,9 | ППВ пути | 3 | 6 | [9 empty] | 2/1300 |  |  | 2/1300 |  |  |  | 2/1300
Ю-УР | МАКУШИНО - ПЬЯНКОВО путь 2 [2511пк9-2512пк9] | 2 | 2511,9-2512,9 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/1003
Ю-УР | ПЬЯНКОВО - ПЕТУХОВО путь 1 [2516пк9-2536пк6] | 1 | 2516,9-2536,6 | 0,9 | Тек. сод. пути | 5 | 22 |  |  | 2/200 |  |  | 6/150 | [10 empty] | 2/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200
Ю-УР | ГОРБУНОВО - МАМЛЮТКА путь 1 [2559пк9-2581пк1] | 1 | 2559,9-2581,1 | 3 | К КС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1004
Ю-УР | КОНДРАТ-СИБ - ПЕТРОПАВЛОВСК путь 1 [2601пк9-2624пк9] | 1 | 2601,9-2624,9 |  | ТР КС | 2 | 8 | [16 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/3
Ю-УР | КОНДРАТ-СИБ - ПЕТРОПАВЛОВСК путь 1 [2624пк4-2624пк9] ПЕТРОПАВЛОВСК путь I (ЧД-Н) главный [2624пк9-2625пк3] | 1, I | 2624,4-2624,9 2624,9-2625,3 |  | Р | 2 | 10 | [5 empty] | 5/450 |  |  |  | 5/450
Ю-УР | ПЕТРОПАВЛОВСК - ТОКУШИ путь 1 [2631пк4-2659пк9] | 1 | 2631,4-2659,9 | 3 | К КС | 2 | 8 |  |  | 4/503 | [6 empty] | 4/513
Ю-УР | ПЕТРОПАВЛОВСК - ТОКУШИ путь 1 [2631пк4-2659пк9] | 1 | 2631,4-2659,9 |  | ТР КС | 2 | 8 | [16 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Ю-УР | ГАНЬКИНО путь I (ЧД-Н) главный [2685пк5-2688пк1] путь II (Ч-НД) главный [2685пк5-2688пк1] путь 3 (15-6) приемо-отпр. путь 4 (1-8) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 2685,5-2688,1 |  | Эксп. КС | 4 | 8 |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Ю-УР | ГАНЬКИНО - БУЛАЕВО I путь 1 [2688пк1-2707пк3] | 1 | 2688,1-2707,3 | 3 | К КС | 3 | 12 | [15 empty] | 4/1020 |  |  | 4/1020 |  |  |  | 4/972
Ю-УР | БУЛАЕВО I стр. 4, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [14 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
Ю-УР | КАРА-ГУГА стр. 1, 10, 15, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 |  |  |  | 2/1 | [7 empty] | 2/1
| Итого по: Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ |  |  |  |  | 32 | 118
Ю-УР 402 ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ УЗЕЛ
Ю-УР | ПЕТРОПАВЛОВСК путь I (ЧД-Н) главный [2625пк10-2630пк4] | I | 2625,10-2630,4 | 3,9 | РС | 1 | 96 | 96/2662
Ю-УР | КОНДРАТ-СИБ - ПЕТРОПАВЛОВСК путь 1 [2624пк4-2624пк9] ПЕТРОПАВЛОВСК путь I (ЧД-Н) главный [2624пк9-2625пк3] | 1, I | 2624,4-2624,9 2624,9-2625,3 |  | Р | 2 | 10 | [5 empty] | 5/450 |  |  |  | 5/450
Ю-УР | ПЕТРОПАВЛОВСК стр. 11, 135, 15, 305, 307, 320, 354, 376/352, 378, 401, 402, 405, 424, 425, 60, 601, 602, 603, 62, 858, 929, 930, 939, 940 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | 4/2
Ю-УР | ПЕТРОПАВЛОВСК стр. 533, 534, 535 |  |  |  | Ксп | 3 | 33 | [14 empty] | 11/1 |  | 11/1 |  | 11/1
Ю-УР | ПЕТРОПАВЛОВСК стр. 531, 532, 537, 538, 539 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 44 | [21 empty] | 11/1 |  | 11/1 |  | 11/1 |  |  | 11/1
| Итого по: Ю-УР 402 ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 12 | 187
Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК
Ю-УР | ОБП № 201 путь I (ЧД-Н) главный [17пк9-18пк5] ОРЕНБУРГ-ВОСТ - ОБП № 201 путь 1 [7пк6-17пк9] | 1, I | 17,9-18,5 7,6-17,9 | 12,5 | КРН | 3 | 360 | [7 empty] | 120/4195 | [6 empty] | 120/4195 | [6 empty] | 120/4178
Ю-УР | ОБП № 201 стр. 14 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
Ю-УР | ОБП № 201 стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [28 empty] | 10/1
Ю-УР | ОБП № 201 стр. 20 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [22 empty] | 10/1
Ю-УР | САКМАРСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [31пк2-31пк4] | I | 31,2-31,4 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/200
Ю-УР | САКМАРСКАЯ стр. 13, 16, 28, 32, 4, 57, 6, 85, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | 2/3 | 2/3 | 2/3
Ю-УР | ЧЕБЕНЬКИ стр. 1, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 2, 3, 4, 6, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 5 | 10 |  |  |  | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2/2
Ю-УР | ЧЕРНЫЙ ОТРОГ - САРАКТАШ путь 1 [82пк0-103пк7] | 1 | 82,0-103,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-УР | КАНДУРОВКА путь I (Н-ЧД) главный [142пк1-143пк9] САРАКТАШ - КАНДУРОВКА путь 1 [136пк300-142пк1] | 1, I | 136,300-142,1 142,1-143,9 | 7,4 | РС | 1 | 120 | 120/1279
Ю-УР | КАНДУРОВКА стр. 1, 11, 12, 16, 18, 20, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [9 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-УР | МЕДНОГОРСК - САРА путь 1 [237пк8-238пк1] | 1 | 237,8-238,1 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/600
Ю-УР | МЕДНОГОРСК - САРА путь 1 [238пк3-238пк6] | 1 | 238,3-238,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/600
Ю-УР | САРА - ХАЛИЛОВО путь 1 [252пк6-269пк7] | 1 | 252,6-269,7 | 12 | ТР КС | 1 | 6 | [18 empty] | 6/1000
Ю-УР | САРА - ХАЛИЛОВО путь 2 [252пк6-269пк7] | 2 | 252,6-269,7 | 12 | ТР КС | 1 | 6 | [25 empty] | 6/1000
Ю-УР | ХАЛИЛОВО стр. 1, 4, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
Ю-УР | РЗД № 213-А путь I (Н-ЧД) главный [292пк5-292пк9] ХАЛИЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [272пк8-272пк1] ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 1 [272пк1-292пк5] | 1, I | 272,1-272,8 272,1-292,5 292,5-292,9 | 21,1 | РС | 5 | 30 | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6
Ю-УР | ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 1 [272пк1-292пк5] | 1 | 272,1-292,5 | 12 | ТР КС | 1 | 6 | 6/1000
Ю-УР | ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 2 [272пк1-292пк5] | 2 | 272,1-292,5 | 12 | ТР КС | 1 | 5 | [7 empty] | 5/1000
| Итого по: Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК |  |  |  |  | 35 | 609
Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ
Ю-УР | КРАСНОГВАРII путь I (ЧКД-Н) главный [1287пк1-1287пк7] | I | 1287,1-1287,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | 6/150 |  |  | 6/150
Ю-УР | КРАСНОГВАРII путь I (ЧКД-Н) главный [1285пк1-1285пк7] | I | 1285,1-1285,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [7 empty] | 6/150 |  |  | 6/150
Ю-УР | КРАСНОГВАРII путь I (ЧКД-Н) главный [1284пк3-1284пк10] | I | 1284,3-1284,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [14 empty] | 6/150 |  |  | 6/150
Ю-УР | КРАСНОГВАРII путь I (ЧКД-Н) главный [1282пк2-1282пк6] | I | 1282,2-1282,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [21 empty] | 6/150 |  |  | 6/150 |  |  |  | 6/200
| Итого по: Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ |  |  |  |  | 9 | 54
Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК
Ю-УР | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 2 [207пк7-208пк6] | 2 | 207,7-208,6 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 10 | [21 empty] | 10/900
Ю-УР | ПП 239 КМ - КРЕТОВКА путь 1 [239пк3-247пк8] | 1 | 239,3-247,8 | 8,6 | ППВ пути | 1 | 8 | [11 empty] | 8/8400
Ю-УР | ДОНГУЗСКАЯ - МАЯЧНАЯ путь 2 [1547пк1-1570пк7] | 2 | 1547,1-1570,7 | 23,7 | ППВ пути | 2 | 12 | [25 empty] | 6/2900 | 6/2900
Ю-УР | ДОНГУЗСКАЯ - МАЯЧНАЯ путь 2 [1564пк6-1565пк1] | 2 | 1564,6-1565,1 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/521
Ю-УР | ДОНГУЗСКАЯ путь II (Ч-Н) главный [1544пк8-1544пк10] | II | 1544,8-1544,10 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/200
Ю-УР | ДОНГУЗСКАЯ стр. 2, 5, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [26 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-УР | ДОНГУЗСКАЯ путь II (Ч-Н) главный [1546пк1-1546пк4] | II | 1546,1-1546,4 | 0,2 | КРС | 1 | 24 |  |  | 24/234
Ю-УР | РЗД № 20 - ДОНГУЗСКАЯ путь 2 [1539пк2-1544пк8] | 2 | 1539,2-1544,8 | 5,7 | ППВ пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/2850
Ю-УР | МЕНОВОЙ ДВОР - РЗД № 20 путь 2 [1531пк7-1531пк10] | 2 | 1531,7-1531,10 | 0,2 | КРС | 1 | 24 | 24/280
Ю-УР | МЕНОВОЙ ДВОР - РЗД № 20 путь 1 [1524пк2-1537пк2] путь 2 [1524пк2-1537пк3] | 1, 2 | 1524,2-1537,2 1524,2-1537,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2
| Итого по: Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК |  |  |  |  | 16 | 106
Ю-УР 766 ОРЕНБУРГ УЗЕЛ
Ю-УР | ОРЕНБУРГ путь I (Чк-309) главный [1511пк7-1512пк10] | I | 1511,7-1512,10 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1100
Ю-УР | ОРЕНБУРГ путь 49 (36-Ч) главный [4пк1-5пк5] ОРЕНБУРГ-ВОСТ путь III (Ч-Н) главный [5пк5-7пк6] ОРЕНБУРГ - ОРЕНБУРГ-ВОСТ путь 1 [5пк5-5пк5] | 1, 49, III | 4,1-5,5 5,5-5,5 5,5-7,6 | 1,3 | КРН | 1 | 120 | [28 empty] | 120/1300
Ю-УР | ОРЕНБУРГ стр. 114 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/12
Ю-УР | ОРЕНБУРГ стр. 96 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/10
Ю-УР | ОРЕНБУРГ стр. 82 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/10
Ю-УР | ОРЕНБУРГ стр. 84 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/10
Ю-УР | ОРЕНБУРГ путь 31 (291-НД) главный [1516пк5-1516пк9] | 31 | 1516,5-1516,9 | 0,2 | КРС | 1 | 24 |  |  |  |  | 24/234
Ю-УР | ОРЕНБУРГ-ВОСТ стр. 27 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
Ю-УР | ОРЕНБУРГ-ВОСТ стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
Ю-УР | ОРЕНБУРГ-ВОСТ стр. 11 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [8 empty] | 10/1
Ю-УР | ОРЕНБУРГ-ВОСТ стр. 55 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
Ю-УР | ОРЕНБУРГ-ВОСТ стр. 21 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [7 empty] | 10/1
Ю-УР | ОРЕНБУРГ-ВОСТ стр. 37 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [15 empty] | 10/1
Ю-УР | МУРАПТАЛОВО - РЗД 24 КМ путь одн [296пк0-318пк1] | одн | 296,0-318,1 | 16,9 | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [22 empty] | 3/2500 |  | 3/2500 | 3/2500 |  |  | 3/2500 | 3/2500
Ю-УР | РЗД № 213-А - НОВОРУДНАЯ путь 1 [35пк6-63пк0] | 1 | 35,6-63,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | 2/2 |  | 2/2
| Итого по: Ю-УР 766 ОРЕНБУРГ УЗЕЛ |  |  |  |  | 20 | 233
Ю-УР 767 ОРЕНБУРГ - КРАСНОГВАРДЕЕЦ2
Ю-УР | ПОГРОМНОЕ путь I (ЧД-Н) главный [1294пк8-1295пк0] | I | 1294,8-1295,0 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/300
Ю-УР | ТОЦКАЯ - СОРОЧИНСКАЯ путь 1 [1321пк8-1345пк1] | 1 | 1321,8-1345,1 |  | Тек. сод. пути | 23 | 46 | [7 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-УР | ГАМАЛЕЕВКА - НОВОСЕРГИЕВСКАЯ путь 1 [1374пк2-1382пк10] | 1 | 1374,2-1382,10 | 8,9 | ППВ пути | 1 | 8 | [23 empty] | 8/5500
Ю-УР | НОВОСЕРГИЕВСКАЯ путь 5 (6-5) приемо-отпр. | 5 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [25 empty] | 8/122
Ю-УР | НОВОСЕРГИЕВСКАЯ - ПЛАТОВКА путь 2 [1399пк9-1420пк0] | 2 | 1399,9-1420,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | 5/5 | 5/5
Ю-УР | ПЛАТОВКА - ПЕРЕВОЛОЦКАЯ путь 1 [1429пк1-1435пк10] | 1 | 1429,1-1435,10 | 5 | ППВ пути | 1 | 8 | [14 empty] | 8/5000
Ю-УР | ПЛАТОВКА - ПЕРЕВОЛОЦКАЯ путь 2 [1423пк7-1424пк3] | 2 | 1423,7-1424,3 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/700
Ю-УР | ПЕРЕВОЛОЦКАЯ стр. 10, 13, 2, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [27 empty] | 1/2 | 1/2
Ю-УР | СЫРТ - ГАЗОВАЯ путь 2 [1470пк8-1471пк6] | 2 | 1470,8-1471,6 |  | Р | 1 | 6 | [10 empty] | 6/800
Ю-УР | СЫРТ - ГАЗОВАЯ путь 2 [1471пк7-1472пк5] | 2 | 1471,7-1472,5 |  | Р | 1 | 6 | [17 empty] | 6/800
Ю-УР | СЫРТ - ГАЗОВАЯ путь 2 [1472пк5-1472пк8] | 2 | 1472,5-1472,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | 8/676
Ю-УР | СЫРТ - ГАЗОВАЯ путь 2 [1469пк4-1474пк10] | 2 | 1469,4-1474,10 | 5,3 | ППВ пути | 1 | 8 | [7 empty] | 8/5300
Ю-УР | ГАЗОВАЯ путь IIГП (Ч-НД) главный [1477пк8-1477пк10] | IIГП | 1477,8-1477,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/328
Ю-УР | ГАЗОВАЯ стр. 2, 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [23 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-УР | ГАЗОВАЯ - КАРГАЛА путь 1 [1480пк3-1493пк5] | 1 | 1480,3-1493,5 | 9,4 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [15 empty] | 3/2500 |  | 3/2500 | 3/2230 |  |  | 3/2230
Ю-УР | КАРГАЛА стр. 14, 27, 4, 47, 6, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [18 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
| Итого по: Ю-УР 767 ОРЕНБУРГ - КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 |  |  |  |  | 46 | 142
не удалось определить ДУ
Ю-УР | ОРСК-НОВЫЙ Г - АЛИМБЕТ путь 1 [8пк3-36пк0] | 1 | 8,3-36,0 |  | ИССО | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
Ю-УР | ОРСК-НОВЫЙ Г - АЛИМБЕТ путь 1 [8пк3-36пк0] | 1 | 8,3-36,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
| Итого: |  |  |  |  | 5 | 16
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:39 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Октябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Южно-Уральская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10
КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША
Ю-УР | ЕРАЛ - КРОПАЧЕВО путь 1 [1781пк8-1781пк8] | 1 | 1781,8-1781,8 | 0,1 | ППВ пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/100
| Итого по: КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША |  |  |  |  | 1 | 6
Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ
Ю-УР | КРОПАЧЕВО путь VII (ЧД-Н) главный [1781пк8-1784пк2] | VII | 1781,8-1784,2 | 3,5 | ППВ пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/3500
Ю-УР | КРОПАЧЕВО путь VII (ЧД-Н) главный [1783пк1-1783пк1] | VII | 1783,1-1783,1 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [5 empty] | 2/15 |  |  | 2/15
Ю-УР | КРОПАЧЕВО путь 54 (44-523) деповской | 54 |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [7 empty] | 8/250 |  |  | 8/225
Ю-УР | КРОПАЧЕВО путь 25 (129-105) соединит. | 25 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [10 empty] | 8/150 |  |  |  | 8/173
Ю-УР | КРОПАЧЕВО путь 73 (124-УП) деповской | 73 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [15 empty] | 8/125 |  | 8/125
Ю-УР | КРОПАЧЕВО - ЯХИНО путь 1 [1784пк2-1787пк8] | 1 | 1784,2-1787,8 | 3,7 | ППВ пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/3700
Ю-УР | КРОПАЧЕВО - ЯХИНО путь 3г [1786пк10-1787пк1] | 3г | 1786,10-1787,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/50
Ю-УР | ЯХИНО путь III (ЧД-Н) главный [1787пк8-1790пк3] | III | 1787,8-1790,3 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/1200
Ю-УР | ЯХИНО путь III (ЧД-Н) главный [1787пк8-1787пк10] | III | 1787,8-1787,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/400
Ю-УР | ЯХИНО стр. 54 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [5 empty] | 2/30
Ю-УР | ЯХИНО путь 13 (62-73) приемо-отпр. | 13 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/50
Ю-УР | ЯХИНО путь 13 (62-73) приемо-отпр. | 13 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/20
Ю-УР | ЯХИНО путь 13 (62-73) приемо-отпр. | 13 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/30
Ю-УР | ЯХИНО стр. 56 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [9 empty] | 2/30
Ю-УР | ЯХИНО стр. 60 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2/30
Ю-УР | ЯХИНО стр. 62 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [10 empty] | 2/30
Ю-УР | ЯХИНО стр. 93 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2/30
Ю-УР | ЯХИНО стр. 52 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [15 empty] | 2/30
Ю-УР | ЯХИНО стр. 10 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/30
Ю-УР | ЯХИНО стр. 10А |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [17 empty] | 2/30
Ю-УР | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 2 [1794пк8-1794пк10] | 2 | 1794,8-1794,10 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/200
Ю-УР | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 2 [1798пк7-1799пк1] | 2 | 1798,7-1799,1 |  | Р | 1 | 5 | [14 empty] | 5/400
Ю-УР | УСТЬ-КАТАВ стр. 33 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [19 empty] | 2/33
Ю-УР | УСТЬ-КАТАВ стр. 13 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [21 empty] | 2/30
Ю-УР | УСТЬ-КАТАВ стр. 19 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [23 empty] | 2
Ю-УР | УСТЬ-КАТАВ путь IX (Ч-НД) главный [1803пк8-1803пк8] | IX | 1803,8-1803,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/30
Ю-УР | УСТЬ-КАТАВ путь IX (Ч-НД) главный [1804пк1-1804пк5] | IX | 1804,1-1804,5 |  | Р | 1 | 5 | [21 empty] | 5/300
Ю-УР | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 2 [1811пк6-1811пк6] | 2 | 1811,6-1811,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/25
Ю-УР | ВЯЗОВАЯ стр. 11, 13, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 32, 36, 38, 5 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [5 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/2
Ю-УР | ВЯЗОВАЯ путь II (ЧД-Н) главный [1819пк4-1819пк5] ВЯЗОВАЯ - МУРСАЛИМКИНО путь 1 [1819пк5-1819пк9] | 1, II | 1819,4-1819,5 1819,5-1819,9 |  | Р | 1 | 5 | [17 empty] | 5/500
Ю-УР | ВЯЗОВАЯ - МУРСАЛИМКИНО путь 1 [1819пк9-1820пк5] | 1 | 1819,9-1820,5 |  | Р | 1 | 5 | [17 empty] | 5/600
Ю-УР | МУРСАЛИМКИНО - КУКШИК путь 1 [1845пк4-1845пк10] | 1 | 1845,4-1845,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/600
Ю-УР | МУРСАЛИМКИНО - КУКШИК путь 1 [1847пк5-1847пк7] | 1 | 1847,5-1847,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/250
Ю-УР | МУРСАЛИМКИНО - КУКШИК путь 1 [1843пк1-1843пк5] | 1 | 1843,1-1843,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/500
Ю-УР | МУРСАЛИМКИНО - КУКШИК путь 1 [1842пк4-1852пк8] | 1 | 1842,4-1852,8 | 0,2 | Эксп. КС | 1 | 2 | [7 empty] | 2,1/40
Ю-УР | МУРСАЛИМКИНО - КУКШИК путь 1 [1843пк3-1844пк1] | 1 | 1843,3-1844,1 |  | Р | 1 | 6 | [14 empty] | 6/800
Ю-УР | МУРСАЛИМКИНО - КУКШИК путь 1 [1843пк10-1844пк6] | 1 | 1843,10-1844,6 |  | Р | 1 | 6 | [7 empty] | 6/600
Ю-УР | КУКШИК путь III (ЧД-Н) главный [1853пк3-1853пк3] | III | 1853,3-1853,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/50
Ю-УР | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 2 [1860пк3-1864пк10] | 2 | 1860,3-1864,10 | 4,7 | ППВ пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/2000
Ю-УР | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 1 [1862пк9-1862пк9] | 1 | 1862,9-1862,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/50
Ю-УР | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 1 [1859пк3-1859пк10] | 1 | 1859,3-1859,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/675
Ю-УР | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 1 [1854пк6-1865пк5] | 1 | 1854,6-1865,5 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [28 empty] | 6/3
Ю-УР | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 1 [1861пк10-1862пк8] | 1 | 1861,10-1862,8 |  | Р | 1 | 6 | [24 empty] | 6/800
Ю-УР | СУЛЕЯ путь III (Ч-НД) главный [1865пк5-1867пк5] | III | 1865,5-1867,5 | 2,1 | ППВ пути | 1 | 6 | [30 empty] | 6/2100
Ю-УР | СУЛЕЯ стр. 1, 2, 5, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [19 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-УР | СУЛЕЯ путь IV (ЧД-Н) главный [1865пк8-1866пк1] | IV | 1865,8-1866,1 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/300
Ю-УР | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 2 [1867пк5-1886пк1] | 2 | 1867,5-1886,1 |  | Эксп. КС | 1 | 3 | [10 empty] | 3/10
Ю-УР | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 1 [1884пк3-1884пк10] | 1 | 1884,3-1884,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/600
Ю-УР | БЕРДЯУШ путь 2 (538-563) приемо-отпр. | 2 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/12
Ю-УР | БЕРДЯУШ путь II (Ч-НД) главный [1892пк7-1892пк7] | II | 1892,7-1892,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/21
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1892пк9-1909пк7] | 1 | 1892,9-1909,7 |  | Мод. к/с | 4 | 24 | [7 empty] | 6/4 |  |  | 6/8 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1893пк0-1909пк7] | 2 | 1893,0-1909,7 |  | Мод. к/с | 1 | 6 | [28 empty] | 6/8
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1894пк1-1896пк10] | 1 | 1894,1-1896,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/2000
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1903пк1-1909пк7] | 1 | 1903,1-1909,7 | 6,7 | ППВ пути | 3 | 18 | [10 empty] | 6/3000 |  |  |  | 6/1850 |  |  | 6/1850
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1897пк5-1897пк6] | 2 | 1897,5-1897,6 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [14 empty] | 2/25 |  |  | 2/25
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1898пк6-1898пк7] | 2 | 1898,6-1898,7 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [24 empty] | 2/15 |  |  |  | 2/15
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1898пк10-1898пк10] | 2 | 1898,10-1898,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/20
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1900пк4-1900пк4] | 2 | 1900,4-1900,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/20
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1892пк9-1895пк10] | 1 | 1892,9-1895,10 | 3,2 | ППВ пути | 1 | 8 | [7 empty] | 8/3200
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1893пк1-1909пк7] | 2 | 1893,1-1909,7 | 11 | ППВ пути | 2 | 12 | 6/2750 |  |  | 6/2750
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1897пк8-1898пк1] | 2 | 1897,8-1898,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/400
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1895пк7-1896пк3] | 2 | 1895,7-1896,3 |  | Р | 1 | 6 | [10 empty] | 6/500
Ю-УР | ТУНДУШ путь III (ЧД-Н) главный [1909пк7-1909пк10] | III | 1909,7-1909,10 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/300
Ю-УР | ТУНДУШ - АЙ путь 1 [1914пк3-1914пк8] | 1 | 1914,3-1914,8 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/1000
Ю-УР | ТУНДУШ - АЙ путь 1 [1915пк4-1915пк10] | 1 | 1915,4-1915,10 | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [21 empty] | 6/600 |  |  | 6/600
Ю-УР | ТУНДУШ - АЙ путь 1 [1912пк1-1912пк5] | 1 | 1912,1-1912,5 |  | Р | 1 | 6 | [21 empty] | 6/500
Ю-УР | ТУНДУШ - АЙ путь 1 [1915пк3-1915пк10] | 1 | 1915,3-1915,10 |  | Р | 1 | 6 | [21 empty] | 6/800
Ю-УР | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 1 [1939пк6-1939пк10] | 1 | 1939,6-1939,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/400
| Итого по: Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ |  |  |  |  | 84 | 364,1
Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ путь II (Ч-Н) главный [1942пк9-1943пк6] | II | 1942,9-1943,6 | 0,8 | ППВ пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/800
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1955пк9-1956пк3] | 1 | 1955,9-1956,3 |  | Р | 1 | 5 | [24 empty] | 5/400
Ю-УР | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1961пк9-1971пк2] | 1 | 1961,9-1971,2 | 10,3 | ППВ пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/3000
Ю-УР | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1962пк3-1962пк6] | 1 | 1962,3-1962,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/250
Ю-УР | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1963пк4-1963пк6] | 1 | 1963,4-1963,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/250
Ю-УР | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1965пк3-1965пк5] | 1 | 1965,3-1965,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/300
Ю-УР | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1967пк10-1968пк3] | 1 | 1967,10-1968,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/300
Ю-УР | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1968пк6-1968пк8] | 1 | 1968,6-1968,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/200
Ю-УР | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1969пк8-1970пк5] | 1 | 1969,8-1970,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/800
Ю-УР | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1961пк9-1971пк2] | 1 | 1961,9-1971,2 |  | Эксп. КС | 2 | 12 |  |  |  | 6/10 | [13 empty] | 6/10
Ю-УР | ХРЕБЕТ стр. 13, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/3
Ю-УР | СЫРОСТАН путь II (ЧД-Н) главный [1984пк7-1984пк9] СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 1 [1984пк9-1985пк5] | 1, II | 1984,7-1984,9 1984,9-1985,5 |  | Р | 1 | 6 | [7 empty] | 6/800
Ю-УР | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 1 [1984пк9-1996пк9] | 1 | 1984,9-1996,9 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [7 empty] | 6/4
Ю-УР | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1984пк9-1996пк9] | 2 | 1984,9-1996,9 |  | Эксп. КС | 3 | 18 | 6/2 | [13 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
Ю-УР | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2006пк8-2018пк1] | 1 | 2006,8-2018,1 |  | Эксп. КС | 3 | 18 | [7 empty] | 6/4 |  |  | 6/12 |  |  |  | 6/4
Ю-УР | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 2 [2006пк8-2018пк1] | 2 | 2006,8-2018,1 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [28 empty] | 6/12
Ю-УР | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2011пк10-2012пк3] | 1 | 2011,10-2012,3 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/250
Ю-УР | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2013пк7-2014пк3] | 1 | 2013,7-2014,3 |  | Р | 1 | 5 | [7 empty] | 5/550
Ю-УР | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 2 [2017пк5-2018пк1] | 2 | 2017,5-2018,1 |  | Р | 1 | 6 | [28 empty] | 6/700
Ю-УР | КИСЕГАЧ - ЧЕБАРКУЛЬ путь 2 [2022пк1-2022пк6] | 2 | 2022,1-2022,6 |  | Р | 1 | 6 | [24 empty] | 6/500
Ю-УР | ЧЕБАРКУЛЬ путь IV (ЧД-Н) главный [2022пк10-2024пк7] | IV | 2022,10-2024,7 | 2,7 | ППВ пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/2700
Ю-УР | МИСЯШ - БИШКИЛЬ путь 1 [2031пк0-2049пк0] | 1 | 2031,0-2049,0 | 19 | ППВ пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/4000
Ю-УР | МИСЯШ - БИШКИЛЬ путь 1 [2035пк6-2036пк3] | 1 | 2035,6-2036,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/831
Ю-УР | БИШКИЛЬ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [21 empty] | 10/0,5
Ю-УР | БИШКИЛЬ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 2 | 15 | [17 empty] | 7 | [6 empty] | 8/0,5
Ю-УР | БИШКИЛЬ - ПОЛЕТАЕВО I путь 2 [2073пк8-2074пк3] | 2 | 2073,8-2074,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/638
Ю-УР | ПОЛЕТАЕВО I стр. 1, 13, 15, 31, 37, 41, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 5 | 10 |  |  | 2/1 | 2/2 | 2/1 |  |  | 2/2 | 2/2
Ю-УР | ПОЛЕТАЕВО I - СМОЛИНО путь 3 [2078пк6-2084пк3] | 3 | 2078,6-2084,3 | 0,1 | Эксп. КС | 2 | 6 | [14 empty] | 3/50 | [6 empty] | 3/50
Ю-УР | СМОЛИНО стр. 12, 16, 21 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [16 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
Ю-УР | СМОЛИНО - СЕРОЗАК путь 1 [3пк7-3пк9] | 1 | 3,7-3,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/305
Ю-УР | СЕРОЗАК - ЯНТАРЬ путь 1 [10пк6-13пк1] | 1 | 10,6-13,1 | 0,1 | Эксп. КС | 2 | 8 | [12 empty] | 4/60 | [13 empty] | 4/60
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГР стр. 11, 13, 15, 17, 28, 3, 36, 44, 46, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [17 empty] | 2/3 | [8 empty] | 2/1 | 2/3
| Итого по: Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ |  |  |  |  | 48 | 215
Ю-УР 113 ВЕТОЧНЫЙ ЗЛАТОУСТОВСКИЙ
Ю-УР | УНКУРДА - ЖУКАТАУ путь одн [479пк10-480пк6] | одн | 479,10-480,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/350
Ю-УР | УНКУРДА - ЖУКАТАУ путь одн [471пк6-472пк1] | одн | 471,6-472,1 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/500
Ю-УР | УНКУРДА - ЖУКАТАУ путь одн [460пк4-460пк7] | одн | 460,4-460,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/300
Ю-УР | РЕЧНАЯ стр. 1, 10, 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/3
| Итого по: Ю-УР 113 ВЕТОЧНЫЙ ЗЛАТОУСТОВСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 14
Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА
Ю-УР | ПП 2210 КМ - ШУМИХА путь 2 [2213пк6-2214пк0] | 2 | 2213,6-2214,0 |  | Р | 1 | 6 | [14 empty] | 6/600
Ю-УР | ПП 2210 КМ - ШУМИХА путь 2 [2211пк4-2211пк8] | 2 | 2211,4-2211,8 |  | Р | 1 | 5 | [17 empty] | 5/400
Ю-УР | ПП 2210 КМ - ШУМИХА путь 2 [2220пк0-2220пк4] | 2 | 2220,0-2220,4 |  | Р | 1 | 5 | [21 empty] | 5/600
Ю-УР | ЩУЧЬЕ - ПП 2210 КМ путь 2 [2190пк9-2191пк5] | 2 | 2190,9-2191,5 |  | Р | 1 | 6 | [24 empty] | 6/800
Ю-УР | ЧУРИЛОВО стр. 101, 12, 17, 18, 19, 21, 26, 3, 33, 35, 44, 46, 5 |  |  |  | ППРС | 5 | 10 | [12 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/1
Ю-УР | СЕРОЗАК - ИСАКОВСКИЙ путь 1 [7пк0-11пк0] | 1 | 7,0-11,0 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000
Ю-УР | ИСАКОВСКИЙ - СЕРОЗАК путь 1 [7пк0-11пк8] | 1 | 7,0-11,8 | 0,1 | Эксп. КС | 2 | 8 | 4/60 |  | 4/60
Ю-УР | ТРАКТОРСТРОЙ - ВОСТОЧНЫЙ путь 1 [35пк2-37пк1] | 1 | 35,2-37,1 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1900
| Итого по: Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА |  |  |  |  | 14 | 50
Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ
Ю-УР | ВОЗНЕСЕНКА путь II (НД-Ч) главный [16пк5-19пк4] | II | 16,5-19,4 | 2,9 | ППВ пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/2900
Ю-УР | ВОЗНЕСЕНКА путь I (Н-НIII) главный [16пк5-19пк4] | I | 16,5-19,4 | 2,9 | ППВ пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/2900
Ю-УР | ВОЗНЕСЕНКА - ДУБРОВКА-ЧЕЛ путь 2 [19пк4-19пк6] | 2 | 19,4-19,6 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/200
Ю-УР | ВОЗНЕСЕНКА - ДУБРОВКА-ЧЕЛ путь 1 [19пк4-19пк6] | 1 | 19,4-19,6 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/200
Ю-УР | ДУБРОВКА-ЧЕЛ путь II (Н-ЧД) главный [22пк0-26пк5] путь 1 (13-26) приемо-отпр. | 1, II | 22,0-26,5 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/11
Ю-УР | ДУБРОВКА-ЧЕЛ путь III (НД-Ч) главный [22пк0-26пк5] путь 4 (9-18) приемо-отпр. путь 5 (19-10) приемо-отпр. путь 6 (21-16) приемо-отпр. путь 7 (23-22) приемо-отпр. | 4, 5, 6, 7, III | 22,0-26,5 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/11
Ю-УР | ДУБРОВКА-ЧЕЛ стр. 1, 3, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [12 empty] | 4/3 | 2/2
Ю-УР | ДУБРОВКА-ЧЕЛ - ЕМАНЖЕЛИНСК путь 2 [26пк5-42пк0] | 2 | 26,5-42,0 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [16 empty] | 6/24
Ю-УР | ЕМАНЖЕЛИНСК путь III (Ось-из стр 6) главный [31пк1-32пк5] путь VII (НП-ст.р.р.31) главный [29пк0-30пк5] | III, VII | 29,0-30,5 31,1-32,5 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1500
Ю-УР | ЕМАНЖЕЛИНСК - КРАСНОСЕЛКА путь 2 [32пк5-52пк8] | 2 | 32,5-52,8 | 1,3 | К КС | 1 | 6 | [29 empty] | 6
Ю-УР | ЕМАНЖЕЛИНСК - КРАСНОСЕЛКА путь 1 [32пк5-52пк8] | 1 | 32,5-52,8 | 1,5 | К КС | 1 | 6 | [30 empty] | 6/500
Ю-УР | ФОРМАЧЕВО стр. 1, 12, 14, 18, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | 2/3 | 2/2
Ю-УР | УПРУН - КУМЫСНОЕ путь 1 [81пк5-100пк0] | 1 | 81,5-100,0 |  | ТР КС | 2 | 8 |  | 4/25 |  |  |  | 4/25
Ю-УР | ТРОИЦК путь 1а (501-Упор) спец. | 1а |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/394
Ю-УР | ТРОИЦК путь 63 (165-843) прочий | 63 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 12 | [26 empty] | 12/313
Ю-УР | ТРОИЦК - ЗОЛОТАЯ СОПКА путь 1 [115пк5-115пк10] | 1 | 115,5-115,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/500
Ю-УР | ЗОЛОТАЯ СОПКА путь Iа (ПЗ-ЧД) главный [1пк5-2пк4] | Iа | 1,5-2,4 | 0,9 | ППВ пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/900
Ю-УР | ЗОЛОТАЯ СОПКА - МАГНАЙ путь 2 [2пк5-22пк1] | 2 | 2,5-22,1 | 19,6 | ППВ пути | 3 | 16 | [24 empty] | 4/1600 |  |  |  |  | 6/3000 | 6/3000
Ю-УР | ЗОЛОТАЯ СОПКА - МАГНАЙ путь 1 [2пк4-21пк7] | 1 | 2,4-21,7 | 1,8 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/60
Ю-УР | БУСКУЛЬ путь III (Н-ЧД) главный [45пк1-45пк6] | III | 45,1-45,6 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/500
Ю-УР | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 2 [78пк6-78пк9] | 2 | 78,6-78,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [13 empty] | 5/624
Ю-УР | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 2 [45пк6-85пк4] | 2 | 45,6-85,4 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Ю-УР | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 1 [65пк1-67пк10] | 1 | 65,1-67,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/3000
Ю-УР | ТАМЕРЛАН - ТУМАК путь 2 [99пк1-108пк5] | 2 | 99,1-108,5 | 9,5 | ППВ пути | 3 | 18 | [8 empty] | 6/3100 | [17 empty] | 6/3200 | 6/3200
Ю-УР | ТАМЕРЛАН - ТУМАК путь 2 [88пк0-108пк6] | 2 | 88,0-108,6 |  | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/15
Ю-УР | ТУМАК - КАРТАЛЫ I путь 2 [110пк7-128пк0] | 2 | 110,7-128,0 |  | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4/18
Ю-УР | ПОЛЕТАЕВО II стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [28 empty] | 10/1
Ю-УР | ПОЛЕТАЕВО II - КЛУБНИКА путь одн [4пк7-19пк5] | одн | 4,7-19,5 | 5 | К КС | 2 | 12 | [26 empty] | 6/1500 |  | 6/1500
Ю-УР | ПОЛЕТАЕВО II - КЛУБНИКА путь одн [4пк7-19пк5] | одн | 4,7-19,5 | 14,8 | ППВ пути | 3 | 18 |  |  | 6/3500 |  |  |  | 6/3800 |  |  | 6/4000
Ю-УР | КЛУБНИКА путь II (Н-Ч) главный [19пк5-21пк4] | II | 19,5-21,4 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/1900
Ю-УР | КЛУБНИКА - ЕМАНЖЕЛИНСК путь одн [21пк7-29пк0] | одн | 21,7-29,0 | 7,3 | ППВ пути | 2 | 12 | [23 empty] | 6/3500 |  |  |  | 6/3800
| Итого по: Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ |  |  |  |  | 43 | 209
Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ
Ю-УР | МЕЖОЗЕРНАЯ путь V (ЧН-Н) главный [145пк10-148пк1] МЕЖОЗЕРНАЯ - ЧУРИЛОВО путь 2 [152пк1-152пк1] | 2, V | 145,10-148,1 152,1-152,1 | 0 | РС | 2 | 130 | [15 empty] | 10 |  |  |  | 120/0
Ю-УР | МЕЖОЗЕРНАЯ путь VI (Н6-Нм) главный [8пк1-8пк4] | VI | 8,1-8,4 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/300
Ю-УР | БАЛАНДИНО - МЕЖОЗЕРНАЯ путь 2 [137пк1-145пк7] | 2 | 137,1-145,7 |  | Эксп. КС | 2 | 8 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
Ю-УР | РЗД № 5 - РЗД № 6 путь 1 [119пк3-120пк2] | 1 | 119,3-120,2 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/1000
Ю-УР | РЗД № 5 стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  | 10/1
Ю-УР | РЗД № 5 стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [5 empty] | 10/1
Ю-УР | КУНАШАК путь I (Н-Ч) главный [91пк6-93пк1] КУНАШАК - МУСЛЮМОВО путь 1 [93пк1-96пк10] | 1, I | 91,6-93,1 93,1-96,10 | 5,2 | РС | 7 | 168 |  | 12/50 |  |  |  | 120/1229 | [6 empty] | 12/50 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
Ю-УР | КУНАШАК стр. 1 |  |  |  | Ксп | 2 | 13 | [12 empty] | 7 |  |  | 6/1
Ю-УР | КУНАШАК стр. 3 |  |  |  | Ксп | 2 | 13 | [26 empty] | 7 |  |  | 6/1
Ю-УР | КУНАШАК стр. 2 |  |  |  | Ксп | 2 | 13 | [19 empty] | 7 |  |  | 6/1
Ю-УР | РЗД № 3 стр. 1, 2, 3, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [15 empty] | 2/3 | 2/2
Ю-УР | МЕЖОЗЕРНАЯ - МЕТАЛЛУРГИЧ путь 1 [8пк4-15пк7] | 1 | 8,4-15,7 | 7,4 | ППВ пути | 2 | 12 | [29 empty] | 6/3500 | 6/3900
| Итого по: Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ |  |  |  |  | 25 | 389
Ю-УР 124 ЧЕЛЯБИНСК - ПОЛЕВСКОЙ
Ю-УР | ПОЛЕВСКОЙ - ПОЛДНЕВАЯ путь 1 [59пк3-59пк4] | 1 | 59,3-59,4 |  | ИССО | 4 | 16 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Ю-УР | ИТКУЛЬ - МАУК путь одн [121пк3-125пк9] | одн | 121,3-125,9 | 3,6 | ППВ пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/3500
Ю-УР | МАУК - КЫШТЫМ путь одн [149пк8-152пк9] | одн | 149,8-152,9 | 3,1 | ППВ пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/3000
Ю-УР | КЫШТЫМ стр. 10, 2, 26, 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [28 empty] | 2/3 | 2/3
Ю-УР | КЫШТЫМ стр. 47 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
Ю-УР | БИЖЕЛЯК стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
Ю-УР | ИШАЛИНО - ЕССАУЛЬСКАЯ путь одн [217пк1-217пк2] | одн | 217,1-217,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/100
Ю-УР | ИШАЛИНО - ЕССАУЛЬСКАЯ путь одн [219пк1-219пк3] | одн | 219,1-219,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/100
Ю-УР | ШАГОЛ стр. 13, 2, 5, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | 2/2 | 2/2
Ю-УР | ПИРИТ путь 11 (1-упор) прочий путь 3 (12-1) приемо-отпр. путь 5 (14-9) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) съезд пр-отп стр. 1, 3, 9 ХОДОВОЙ ПУТЬ((СП № 3)) | 11, 3, 5, 6/8 |  | 1,1 | ЦУКС | 14 | 102 |  |  |  | 12 |  | 12 | 4 |  | 12 | 4 | 12 |  | 6/65 | 12/756 | 8/341 | 4/13 | 4/10 |  |  | 4 | 4 | 4
| Итого по: Ю-УР 124 ЧЕЛЯБИНСК - ПОЛЕВСКОЙ |  |  |  |  | 28 | 154
Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 3 (63-23) приемо-отпр. | 3 |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/410
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 4ж (НМ4ж-365) приемо-отпр. | 4ж |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/200
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 355 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/30
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ ПОСТ ЭЦ(переключение ЭЦ парк С) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 12 | [30 empty] | 12/1
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 1 (664-802) приемо-отпр. путь 10 (610-714) приемо-отпр. путь 11 (630-720) приемо-отпр. путь 12 (670-744) приемо-отпр. путь 13 (672-828) приемо-отпр. путь 14 (648-752) приемо-отпр. путь 15 (678-800) приемо-отпр. путь 16 (674-780) приемо-отпр. путь 17 (676-822) приемо-отпр. путь 2 (8... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 802/804 |  | 3,5 | Строит. | 4 | 16 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 11, 13, 15, 25, 33, 35, 45, 57, 7, 73, 75, 77, 81, 83-79 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [24 empty] | 2/2
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ ПОСТ ЭЦ(сортировочная горка ст.Челябинск-Главный) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1
| Итого по: Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 10 | 47
Ю-УР 204 КАРТАЛЫ УЗЕЛ
Ю-УР | КАРТАЛЫ II путь 1АП (52-155) приемо-отпр. | 1АП |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [30 empty] | 6/100
Ю-УР | КАРТАЛЫ II стр. 3, 33, 35, 51 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [18 empty] | 2/2
Ю-УР | КАРТАЛЫ I путь 22 (р.р.СП23-упр.) прочий | 22 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [19 empty] | 6/100 | [6 empty] | 6/100
| Итого по: Ю-УР 204 КАРТАЛЫ УЗЕЛ |  |  |  |  | 4 | 20
Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ
Ю-УР | СИБАЙ стр. 11, 19, 2, 21, 5, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [22 empty] | 2/3 | 2/3
Ю-УР | АЛЬМУХАМЕДОВО стр. 1, 2, 3, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [22 empty] | 2/4
Ю-УР | ПЕЩЕРНАЯ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [23 empty] | 2/4
Ю-УР | СУПРЯК - МАГНИТОГ-ГР путь 2 [298пк9-307пк0] | 2 | 298,9-307,0 | 5 | ТР КС | 1 | 4 | [30 empty] | 4/400
Ю-УР | МАГНИТОГ-ГР путь 11а (540-уп) деповской | 11а |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  | 8/125
Ю-УР | МАГНИТОГ-ГР путь 11 (414-уп) прочий | 11 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [14 empty] | 12/224
Ю-УР | СМЕЛОВСКАЯ - СУПРЯК путь 2 [290пк5-297пк0] | 2 | 290,5-297,0 | 3 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/400
Ю-УР | ТАШБУЛАТОВО стр. 2, 3, 4, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [28 empty] | 2/4
Ю-УР | ТАШБУЛАТОВО стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [12 empty] | 10/1
Ю-УР | ТАШБУЛАТОВО стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [8 empty] | 10/1
Ю-УР | ТАШБУЛАТОВО стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/1
Ю-УР | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [255пк8-278пк7] | 2 | 255,8-278,7 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/12000
Ю-УР | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [264пк0-272пк1] | 2 | 264,0-272,1 | 8 | КРН | 7 | 264 | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24/1242 |  |  |  | 24/1242 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 | [5 empty] | 120/596
Ю-УР | КОСМАКТЫ - НОВОАБЗАКОВО путь 2 [242пк0-253пк7] | 2 | 242,0-253,7 | 4 | ТР КС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/400
Ю-УР | КОСМАКТЫ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [8 empty] | 2/2
Ю-УР | УРАЛ-ТАУ - КОСМАКТЫ путь 2 [231пк3-239пк10] | 2 | 231,3-239,10 | 8,7 | ППВ пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/4200
Ю-УР | УРАЛ-ТАУ - КОСМАКТЫ путь 2 [231пк2-240пк1] | 2 | 231,2-240,1 | 4 | ТР КС | 1 | 4 | [30 empty] | 4/400
Ю-УР | УРАЛ-ТАУ стр. 1, 10, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/4
Ю-УР | УКШУК - УРАЛ-ТАУ путь 2 [218пк8-227пк9] | 2 | 218,8-227,9 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4
Ю-УР | УКШУК - УРАЛ-ТАУ путь 2 [219пк2-227пк9] | 2 | 219,2-227,9 | 18,4 | ППВ пути | 7 | 42 |  |  |  |  | 6/2000 |  | 6/2000 | [7 empty] | 6/2000 | [6 empty] | 6/2000 |  | 6/2000 |  |  | 6/2000 | 6/2400
Ю-УР | УКШУК стр. 1, 10, 3, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [11 empty] | 2/4
Ю-УР | БЕЛОРЕЦК - УКШУК путь 2 [206пк7-216пк9] | 2 | 206,7-216,9 | 5 | ТР КС | 1 | 3 | [16 empty] | 3/100
Ю-УР | ЦЕМЕНТН З-Д - СУПРЯК путь 1 [2пк8-5пк8] | 1 | 2,8-5,8 | 1,5 | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/300
| Итого по: Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ |  |  |  |  | 37 | 411
Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК
Ю-УР | ГОГИНО путь 6 (15-20) приемо-отпр. | 6 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/62
Ю-УР | ГОГИНО путь 6 (15-20) приемо-отпр. | 6 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/62
Ю-УР | БАЙТУК стр. 5 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [26 empty] | 2/25 |  |  | 2/25
Ю-УР | БАЙТУК - АЙДЫРЛЯ путь 2 [266пк8-266пк8] | 2 | 266,8-266,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/30
Ю-УР | ШИЛЬДА - АЙДЫРЛЯ путь 1 [441пк2-459пк1] | 1 | 441,2-459,1 |  | Тек. сод. пути | 12 | 24,2 | [9 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3
Ю-УР | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 1 [421пк3-421пк6] | 1 | 421,3-421,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/360
Ю-УР | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 1 [408пк4-439пк0] | 1 | 408,4-439,0 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/8
Ю-УР | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 2 [408пк4-439пк0] | 2 | 408,4-439,0 |  | Тек. сод. пути | 9 | 18,1 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2/2
Ю-УР | ОБП 216 КМ - ТЕРЕНСАЙ путь 2 [373пк8-405пк9] | 2 | 373,8-405,9 |  | Эксп. КС | 2 | 8 | [12 empty] | 4/10 |  |  | 4/10
Ю-УР | НОВООРСК - ОБП 216 КМ путь 2 [363пк9-371пк5] | 2 | 363,9-371,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [21 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3
Ю-УР | КУМАЦКАЯ путь II (М2-М3) главный [349пк3-349пк7] | II | 349,3-349,7 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/400
Ю-УР | НАЧАЛЬНОЕ путь 3 (10-1) приемо-отпр. | 3 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/100
Ю-УР | АННЕНСК - НАЧАЛЬНОЕ путь 2 [428пк1-444пк1] | 2 | 428,1-444,1 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
Ю-УР | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 1 [403пк3-403пк6] | 1 | 403,3-403,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/650
Ю-УР | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 1 [404пк6-405пк1] | 1 | 404,6-405,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/480
Ю-УР | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 1 [402пк7-426пк0] | 1 | 402,7-426,0 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
Ю-УР | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 2 [402пк7-426пк3] | 2 | 402,7-426,3 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/4
Ю-УР | ДЖАБЫК путь II (Н-ЧД) главный [393пк0-394пк8] | II | 393,0-394,8 | 1,8 | ППВ пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1800
Ю-УР | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 2 [369пк0-369пк3] | 2 | 369,0-369,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/320
Ю-УР | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 1 [376пк1-376пк2] | 1 | 376,1-376,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/280
Ю-УР | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 2 [378пк1-378пк2] | 2 | 378,1-378,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/200
Ю-УР | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 2 [374пк6-375пк1] | 2 | 374,6-375,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/475
Ю-УР | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 2 [375пк1-375пк7] | 2 | 375,1-375,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/475
Ю-УР | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 2 [379пк4-379пк7] | 2 | 379,4-379,7 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/700
Ю-УР | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 1 [379пк1-379пк7] | 1 | 379,1-379,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/619
Ю-УР | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 1 [383пк5-383пк7] | 1 | 383,5-383,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/200
Ю-УР | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 2 [384пк1-385пк1] | 2 | 384,1-385,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/800
Ю-УР | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 1 [385пк1-385пк5] | 1 | 385,1-385,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/400
Ю-УР | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 1 [388пк1-388пк4] | 1 | 388,1-388,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/437
Ю-УР | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 1 [388пк4-388пк8] | 1 | 388,4-388,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/437
Ю-УР | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 1 [388пк8-389пк3] | 1 | 388,8-389,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/438
Ю-УР | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 1 [389пк3-389пк7] | 1 | 389,3-389,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/438
Ю-УР | СУБУТАК путь I (Н-ЧД) главный [363пк6-363пк9] | I | 363,6-363,9 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/300
Ю-УР | СУБУТАК путь I (Н-ЧД) главный [361пк3-361пк6] | I | 361,3-361,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/200
Ю-УР | ГУМБЕЙКА - СУБУТАК путь 1 [359пк0-359пк1] | 1 | 359,0-359,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/300
Ю-УР | ГУМБЕЙКА стр. 15, 18, 3, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [16 empty] | 2/4
Ю-УР | КАРТАЛЫ II - ЗНОЙНОЕ путь 1 [132пк7-138пк0] | 1 | 132,7-138,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/3
| Итого по: Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК |  |  |  |  | 61 | 184,4
Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ
Ю-УР | РЗД № 213-А - КРУТОРОЖИНО путь 2 [294пк8-307пк9] | 2 | 294,8-307,9 | 8,9 | Тек. сод. пути | 4 | 11 | [20 empty] | 3/2500 |  | 3/2500 | 3/2500 |  |  | 2/1400
Ю-УР | РЗД № 213-А - КРУТОРОЖИНО путь 1 [294пк8-307пк9] | 1 | 294,8-307,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [26 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3
Ю-УР | КРУТОРОЖИНО - НИКЕЛЬ путь 2 [315пк10-315пк10] | 2 | 315,10-315,10 |  | ИССО | 1 | 4 | [13 empty] | 4/16
Ю-УР | КРУТОРОЖИНО - НИКЕЛЬ путь 1 [310пк3-319пк6] | 1 | 310,3-319,6 | 9 | ТР КС | 2 | 8 | [13 empty] | 4/1000 | [15 empty] | 4/1000
Ю-УР | КРУТОРОЖИНО - НИКЕЛЬ путь 2 [310пк3-319пк6] | 2 | 310,3-319,6 | 13 | ТР КС | 2 | 8 | [5 empty] | 4/1000 | [14 empty] | 4/1000
Ю-УР | НИКЕЛЬ путь I (стр 37-Чк) главный [2пк1-2пк10] | I | 2,1-2,10 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  | 6/150 |  |  |  | 6/100
Ю-УР | НИКЕЛЬ - ОРСК путь 1 [322пк8-326пк3] | 1 | 322,8-326,3 | 5,5 | Тек. сод. пути | 2 | 7 | [27 empty] | 3,5/2750 |  | 3,5/2750
Ю-УР | ОРСК стр. 11 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [28 empty] | 10/1
Ю-УР | ОРСК стр. 13 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [30 empty] | 10/1
Ю-УР | НОВОТРОИЦК - РЗД № 213-А путь 1 [21пк3-33пк4] | 1 | 21,3-33,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-УР | НИКЕЛЬ - ОРСК-НОВЫЙ Г путь 1 [2пк1-6пк0] путь 1 [3пк0-6пк0] | 1 | 2,1-6,0 3,0-6,0 |  | Тек. сод. пути | 15 | 30 | [6 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
| Итого по: Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 40 | 120
Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО
Ю-УР | БУТЫРСКОЕ путь I (сигнал Н-сигнал ЧД) главный [2249пк3-2249пк6] | I | 2249,3-2249,6 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 2,5 |  | 2,5/600
Ю-УР | СЛАДКОЕ - ЮРГАМЫШ путь 2 [2296пк8-2296пк8] | 2 | 2296,8-2296,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 |  | 2,2/2
Ю-УР | ЛОГОВУШКА - ВВЕДЕНСКОЕ путь 1 [2332пк10-2344пк7] | 1 | 2332,10-2344,7 | 11,8 | ППВ пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2361пк7-2376пк7] | 2 | 2361,7-2376,7 |  | ИССО | 3 | 18 | [5 empty] | 6/25 | [7 empty] | 6/25 | [13 empty] | 6/25
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2361пк7-2376пк7] | 2 | 2361,7-2376,7 |  | Эксп. КС | 3 | 12 | [14 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2361пк7-2376пк7] | 2 | 2361,7-2376,7 | 3,2 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | 8/1600 |  |  | 8/1600
Ю-УР | ВАРГАШИ - ПП 2417 КМ путь 2 [2399пк2-2417пк7] | 2 | 2399,2-2417,7 |  | Эксп. КС | 2 | 8 | 4/1 | [6 empty] | 4/1
Ю-УР | ВАРГАШИ - ПП 2417 КМ путь 1 [2399пк2-2417пк7] | 1 | 2399,2-2417,7 |  | Эксп. КС | 3 | 12 | [14 empty] | 4/1 |  |  | 4/1 | [10 empty] | 4/1
Ю-УР | ВАРГАШИ - ПП 2417 КМ путь 2 [2399пк2-2417пк7] | 2 | 2399,2-2417,7 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
Ю-УР | ПП 2417 КМ путь II (Ч-Нд) главный [2417пк7-2418пк0] | II | 2417,7-2418,0 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
Ю-УР | ПП 2417 КМ путь I (Н-ЧД) главный [2417пк7-2418пк0] | I | 2417,7-2418,0 |  | Эксп. КС | 2 | 8 |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1
Ю-УР | КРАВЦЕВО - ЛЕБЯЖЬЯ-СИБ путь 2 [2431пк4-2441пк1] | 2 | 2431,4-2441,1 | 12,3 | ППВ пути | 3 | 18 | [7 empty] | 6/4100 |  |  | 6/4100 |  |  |  | 6/4100
Ю-УР | КОНОВАЛОВО - МАКУШИНО путь 2 [2478пк7-2479пк1] | 2 | 2478,7-2479,1 |  | Р | 1 | 5 | [24 empty] | 5/400
Ю-УР | КОНОВАЛОВО - МАКУШИНО путь 2 [2474пк5-2486пк9] | 2 | 2474,5-2486,9 | 12,4 | ППВ пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/4000
| Итого по: Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО |  |  |  |  | 25 | 119,6
Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН
Ю-УР | ШАДРИНСК - КАЧУСОВО путь 1 [214пк9-236пк0] | 1 | 214,9-236,0 |  | Эксп. КС | 1 | 5 | [16 empty] | 5/9
Ю-УР | КАЧУСОВО - КАРГАПОЛЬЕ путь 2 [238пк4-263пк6] | 2 | 238,4-263,6 | 16,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [30 empty] | 2,2/8150
Ю-УР | КАЧУСОВО - КАРГАПОЛЬЕ путь 1 [238пк4-263пк6] | 1 | 238,4-263,6 | 16,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [30 empty] | 2,2/8150
Ю-УР | КАЧУСОВО - КАРГАПОЛЬЕ путь 2 [262пк9-263пк3] | 2 | 262,9-263,3 |  | Р | 1 | 5 | [6 empty] | 5/400
Ю-УР | КАРГАПОЛЬЕ - ТВЕРДЫШ путь 2 [265пк9-290пк7] | 2 | 265,9-290,7 | 1 | ТР КС | 1 | 5 |  | 5/1040
Ю-УР | ОКУНЕВКА - КОСОБРОДСК путь 1 [304пк5-312пк6] | 1 | 304,5-312,6 |  | Эксп. КС | 1 | 5 | [8 empty] | 5/5
Ю-УР | ИКОВКА - ПРОСВЕТ путь 2 [324пк7-333пк2] | 2 | 324,7-333,2 | 0 | Эксп. КС | 1 | 5 | [15 empty] | 5/60
Ю-УР | ИКОВКА - ПРОСВЕТ путь 2 [324пк7-333пк2] | 2 | 324,7-333,2 | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [27 empty] | 2,2/2500
Ю-УР | ПРОСВЕТ - ГАЛКИНО путь 1 [335пк5-353пк6] | 1 | 335,5-353,6 | 10,4 | Тек. сод. пути | 2 | 4,1 | [26 empty] | 2/5000 |  | 2,2/5400
| Итого по: Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН |  |  |  |  | 10 | 35,6
Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ
Ю-УР | КУРГАН путь VI (ЧД-5) главный [2354пк0-2354пк4] | VI | 2354,0-2354,4 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/400
Ю-УР | КУРГАН стр. 12, 14, 166, 169, 17, 175, 176, 183, 188, 20, 201, 207, 21, 211, 217, 219, 225, 229, 233, 28, 29, 3, 31, 37, 39, 4, 45, 50, 55, 60, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 86, 98 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | 2/3 | 2/3 | 2/3
Ю-УР | КУРГАН путь 23 (22-148) приемо-отпр. | 23 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 10 |  |  | 10/135
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2361пк7-2376пк7] | 2 | 2361,7-2376,7 |  | ИССО | 3 | 18 | [5 empty] | 6/25 | [7 empty] | 6/25 | [13 empty] | 6/25
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2361пк7-2376пк7] | 2 | 2361,7-2376,7 |  | Эксп. КС | 3 | 12 | [14 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2361пк7-2376пк7] | 2 | 2361,7-2376,7 | 3,2 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | 8/1600 |  |  | 8/1600
Ю-УР | МАРКОВО путь I (Н-ст.р.р.6) главный [13пк9-16пк1] | I | 13,9-16,1 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/2200
Ю-УР | МАРКОВО - ДУБРАВА путь 1 [16пк1-28пк3] | 1 | 16,1-28,3 | 12,2 | ППВ пути | 4 | 24 | [13 empty] | 6/3000 | 6/3000 | 6/3000 | 6/3200
Ю-УР | ДУБРАВА путь I (Н-Ч) главный [28пк3-30пк2] | I | 28,3-30,2 | 1,8 | ППВ пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/1800
Ю-УР | ДУБРАВА - СУМКИ путь 1 [30пк2-30пк3] | 1 | 30,2-30,3 | 0,1 | ППВ пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/100
Ю-УР | ДУБРАВА - СУМКИ путь 1 [30пк3-43пк3] СУМКИ путь I (Н-Ч) главный [43пк3-45пк4] | 1, I | 30,3-43,3 43,3-45,4 | 15 | КРС | 9 | 312 |  | 24/1750 |  |  | 24/1750 |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 24/1700 |  |  | 24/1744 |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 120/1148
Ю-УР | СУМКИ путь 2 (6-9) приемо-отпр. | 2 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/100
| Итого по: Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ |  |  |  |  | 30 | 420
Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ
Ю-УР | МАКУШИНО путь 17 (р.р. 62-упор) прочий | 17 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/337
Ю-УР | МАКУШИНО путь 1 (101-упор) подъездной | 1 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/316
Ю-УР | ПЬЯНКОВО путь I (ЧД-Н) главный [2514пк6-2516пк9] | I | 2514,6-2516,9 |  | Эксп. КС | 4 | 16 | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
Ю-УР | ПЬЯНКОВО путь II (Ч-НД) главный [2514пк5-2516пк9] | II | 2514,5-2516,9 |  | Эксп. КС | 2 | 8 | [10 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
Ю-УР | ПЬЯНКОВО путь I (ЧД-Н) главный [2514пк6-2516пк9] путь II (Ч-НД) главный [2514пк5-2516пк9] путь 3 (7-6) приемо-отпр. путь 4 (ст.р.р. 10-5) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 2514,5-2516,9 2514,6-2516,9 |  | ТР КС | 3 | 6 | [23 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
Ю-УР | ПЬЯНКОВО - ПЕТУХОВО путь 2 [2532пк2-2532пк5] | 2 | 2532,2-2532,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/400
Ю-УР | ГОРБУНОВО - МАМЛЮТКА путь 1 [2559пк9-2581пк1] | 1 | 2559,9-2581,1 | 3 | К КС | 2 | 8 |  |  | 4/1004 |  |  |  | 4/1004
Ю-УР | МАМЛЮТКА - КОНДРАТ-СИБ путь 1 [2584пк6-2599пк2] | 1 | 2584,6-2599,2 |  | ТР КС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2
Ю-УР | МАМЛЮТКА - КОНДРАТ-СИБ путь 2 [2584пк6-2599пк2] | 2 | 2584,6-2599,2 |  | ТР КС | 3 | 12 | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Ю-УР | ПЕТРОПАВЛОВСК - ТОКУШИ путь 1 [2631пк4-2659пк9] | 1 | 2631,4-2659,9 |  | ТР КС | 3 | 12 | [14 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/1
Ю-УР | ПЕТРОПАВЛОВСК - ТОКУШИ путь 2 [2631пк9-2659пк9] | 2 | 2631,9-2659,9 |  | ТР КС | 5 | 20 | 4/2 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/1
Ю-УР | БУЛАЕВО I - КАРА-ГУГА путь 2 [2710пк1-2731пк9] | 2 | 2710,1-2731,9 | 1,5 | ТР КС | 2 | 8 | [7 empty] | 4/750 | [6 empty] | 4/750
Ю-УР | БУЛАЕВО I - КАРА-ГУГА путь 1 [2710пк1-2731пк9] | 1 | 2710,1-2731,9 | 1,5 | ТР КС | 2 | 8 | [14 empty] | 4/750 | [6 empty] | 4/750
| Итого по: Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ |  |  |  |  | 30 | 118
Ю-УР 402 ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ УЗЕЛ
Ю-УР | ПЕТРОПАВЛОВСК путь 2 (хв.кр.537-упор) погр.-выгр. | 2 |  | 0,1 | КРС | 1 | 14 | [15 empty] | 14/146
Ю-УР | ПЕТРОПАВЛОВСК путь 3 (534-упор) погр.-выгр. | 3 |  | 0,1 | КРС | 1 | 14 | [15 empty] | 14/189
Ю-УР | ПЕТРОПАВЛОВСК путь 4 (533-упор) погр.-выгр. | 4 |  | 0,3 | КРС | 1 | 14 | [5 empty] | 14/390
Ю-УР | ПЕТРОПАВЛОВСК путь 5 (532-упор) погр.-выгр. | 5 |  | 0,3 | КРС | 1 | 14 | [5 empty] | 14/357
Ю-УР | ПЕТРОПАВЛОВСК путь 6 (531-упор) погр.-выгр. | 6 |  | 0,1 | КРС | 1 | 14 | [8 empty] | 14/140
Ю-УР | ПЕТРОПАВЛОВСК путь 7 (535-упор) погр.-выгр. | 7 |  | 0,3 | КРС | 1 | 14 | [8 empty] | 14/338
Ю-УР | ПЕТРОПАВЛОВСК путь 8 (537-упор) погр.-выгр. | 8 |  | 0 | КРС | 1 | 14 | [12 empty] | 14/99
Ю-УР | ПЕТРОПАВЛОВСК путь 10 (539-хв.кр.537) погр.-выгр. | 10 |  | 0,1 | КРС | 1 | 14 | [12 empty] | 14/115
Ю-УР | ПЕТРОПАВЛОВСК путь 2 (604-606) прочий | 2 |  | 0,3 | КРС | 1 | 14 | [19 empty] | 14/382
Ю-УР | ПЕТРОПАВЛОВСК стр. 531, 532, 537, 538, 539 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 11 | 11/1
| Итого по: Ю-УР 402 ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 10 | 137
Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК
Ю-УР | ОБП № 201 путь I (ЧД-Н) главный [17пк9-18пк5] ОРЕНБУРГ-ВОСТ - ОБП № 201 путь 1 [7пк6-17пк9] | 1, I | 17,9-18,5 7,6-17,9 | 12,5 | КРН | 2 | 12 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 6
Ю-УР | ОБП № 201 - САКМАРСКАЯ путь 1 [24пк1-31пк2] | 1 | 24,1-31,2 | 7,2 | ППВ пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/5200
Ю-УР | ОБП № 201 - САКМАРСКАЯ путь 2 [20пк4-31пк2] | 2 | 20,4-31,2 |  | Эксп. КС | 2 | 8 | [13 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
Ю-УР | ОБП № 201 - САКМАРСКАЯ путь 1 [20пк4-31пк2] | 1 | 20,4-31,2 |  | Эксп. КС | 2 | 8 | [20 empty] | 4/8 | [9 empty] | 4/8
Ю-УР | ОБП № 202 - ЧЕБЕНЬКИ путь 2 [47пк6-47пк8] | 2 | 47,6-47,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/150
Ю-УР | ОБП № 202 - ЧЕБЕНЬКИ путь 2 [48пк4-48пк8] | 2 | 48,4-48,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [19 empty] | 6/150 |  |  | 6/100
Ю-УР | КАНДУРОВКА путь I (Н-ЧД) главный [142пк1-143пк9] САРАКТАШ - КАНДУРОВКА путь 1 [136пк300-142пк1] | 1, I | 136,300-142,1 142,1-143,9 | 7,4 | РС | 6 | 216 | [5 empty] | 96/3061 | [6 empty] | 96/3062 | [6 empty] | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6
Ю-УР | КАНДУРОВКА путь II (Ч-ЧД) главный [142пк1-144пк2] САРАКТАШ - КАНДУРОВКА путь 2 [142пк0-142пк1] | 2, II | 142,0-142,1 142,1-144,2 | 2,1 | КРС | 3 | 72 | [26 empty] | 36/800 |  | 24 |  | 12
Ю-УР | САРАКТАШ - КАНДУРОВКА путь 2 [136пк2-136пк4] | 2 | 136,2-136,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/203
Ю-УР | КАНДУРОВКА - ДУБИНОВКА путь 2 [145пк2-145пк10] | 2 | 145,2-145,10 | 0,8 | КРС | 3 | 72 | [19 empty] | 36/800 |  | 24 |  | 12
Ю-УР | КАНДУРОВКА - ДУБИНОВКА путь 2 [144пк3-144пк6] | 2 | 144,3-144,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/800
Ю-УР | ДУБИНОВКА - КУВАНДЫК путь 2 [155пк2-192пк1] | 2 | 155,2-192,1 | 7,9 | Тек. сод. пути | 3 | 9,5 | [5 empty] | 3/2500 | 3/2500 |  | 3,5/2900
Ю-УР | КУВАНДЫК стр. 10, 11, 13, 2, 25, 29, 31, 35, 4, 46, 47, 50, 52, 57, 59, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [5 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3
Ю-УР | МЕДНОГОРСК стр. 15, 21, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 |  |  | 2/2 | [14 empty] | 2/1
Ю-УР | МЕДНОГОРСК - САРА путь 1 [226пк1-226пк4] | 1 | 226,1-226,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/400
Ю-УР | МЕДНОГОРСК - САРА путь 2 [231пк1-231пк3] | 2 | 231,1-231,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/300
Ю-УР | МЕДНОГОРСК - САРА путь 2 [231пк5-231пк9] | 2 | 231,5-231,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/400
Ю-УР | МЕДНОГОРСК - САРА путь 1 [224пк4-250пк2] путь 2 [224пк5-250пк2] | 1, 2 | 224,4-250,2 224,5-250,2 | 14,8 | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [9 empty] | 3/2500 |  |  | 3/2500 | 3/2500 |  | 3/2500 | 3/2400 |  |  | 3/2400
Ю-УР | САРА стр. 3, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/3
Ю-УР | САРА стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
Ю-УР | САРА - ХАЛИЛОВО путь 1 [252пк6-269пк7] | 1 | 252,6-269,7 | 12 | ТР КС | 1 | 6 | [12 empty] | 6/1000
Ю-УР | САРА - ХАЛИЛОВО путь 2 [252пк6-269пк7] | 2 | 252,6-269,7 | 12 | ТР КС | 1 | 6 | [23 empty] | 6/1000
Ю-УР | ХАЛИЛОВО стр. 1, 4, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/1 | 2/2
Ю-УР | ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 1 [272пк1-292пк5] | 1 | 272,1-292,5 | 12 | ТР КС | 1 | 6 | [9 empty] | 6/1000
Ю-УР | ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 2 [272пк1-292пк5] | 2 | 272,1-292,5 | 12 | ТР КС | 1 | 5 | [7 empty] | 5/1000
| Итого по: Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК |  |  |  |  | 50 | 504,5
Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ
Ю-УР | СПИРИДОНОВКА стр. 11, 13, 15, 2, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [23 empty] | 2/3 | 2/2
Ю-УР | ГРАЧЕВКА стр. 10, 2, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/4
Ю-УР | КРАСНОГВАРII путь I (ЧКД-Н) главный [1287пк1-1287пк1] | I | 1287,1-1287,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/100
| Итого по: Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ |  |  |  |  | 4 | 9
Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК
Ю-УР | НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ - ПП 124 КМ путь 1 [121пк1-121пк7] | 1 | 121,1-121,7 |  | Р | 1 | 6 | [6 empty] | 6/700
Ю-УР | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 1 [213пк10-213пк10] | 1 | 213,10-213,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [8 empty] | 5/100
Ю-УР | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 1 [212пк1-212пк4] | 1 | 212,1-212,4 |  | Р | 1 | 5 | [8 empty] | 5/400
Ю-УР | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 2 [202пк6-203пк3] | 2 | 202,6-203,3 |  | Р | 1 | 6 | [7 empty] | 6/800
Ю-УР | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 2 [207пк7-208пк2] | 2 | 207,7-208,2 |  | Р | 1 | 5 | [9 empty] | 5/500
Ю-УР | ТЮЛЬПАН - ПП 239 КМ путь 2 [225пк2-225пк10] | 2 | 225,2-225,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 3 | 18 |  | 6/150 |  |  |  | 6/150 |  |  | 6/200
Ю-УР | ТЮЛЬПАН - ПП 239 КМ путь 2 [224пк1-224пк3] | 2 | 224,1-224,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [12 empty] | 6/150 |  |  | 6/150
Ю-УР | МАЯЧНАЯ - КАНИСАЙ путь 2 [1572пк6-1584пк4] | 2 | 1572,6-1584,4 | 11,9 | ППВ пути | 3 | 18 |  |  |  |  | 6/2975 |  |  | 6/2975 |  |  |  | 6/2975
Ю-УР | ДОНГУЗСКАЯ - МАЯЧНАЯ путь 2 [1547пк1-1570пк7] | 2 | 1547,1-1570,7 | 23,7 | ППВ пути | 2 | 8 | [5 empty] | 6/2900 | 2/450
| Итого по: Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК |  |  |  |  | 15 | 83
Ю-УР 766 ОРЕНБУРГ УЗЕЛ
Ю-УР | ОРЕНБУРГ путь 49 (36-Ч) главный [4пк1-5пк5] ОРЕНБУРГ-ВОСТ путь III (Ч-Н) главный [5пк5-7пк6] ОРЕНБУРГ - ОРЕНБУРГ-ВОСТ путь 1 [5пк5-5пк5] | 1, 49, III | 4,1-5,5 5,5-5,5 5,5-7,6 | 1,3 | КРН | 1 | 120 | 120/1300
Ю-УР | ОРЕНБУРГ стр. 116 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/10
Ю-УР | ОРЕНБУРГ стр. 118 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/10
Ю-УР | ОРЕНБУРГ стр. 60 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/20
Ю-УР | ОРЕНБУРГ стр. 80 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/18
Ю-УР | МУРАПТАЛОВО - РЗД 24 КМ путь одн [296пк0-318пк1] | одн | 296,0-318,1 | 16,9 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/2200 | 3/2200
| Итого по: Ю-УР 766 ОРЕНБУРГ УЗЕЛ |  |  |  |  | 7 | 138
Ю-УР 767 ОРЕНБУРГ - КРАСНОГВАРДЕЕЦ2
Ю-УР | ТОЦКАЯ - СОРОЧИНСКАЯ путь 1 [1321пк8-1345пк1] | 1 | 1321,8-1345,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | 2/2 | 2/2
Ю-УР | ПЛАТОВКА - ПЕРЕВОЛОЦКАЯ путь 2 [1428пк8-1429пк3] | 2 | 1428,8-1429,3 |  | Р | 1 | 5 | [13 empty] | 5/600
Ю-УР | ПЕРЕВОЛОЦКАЯ - СЫРТ путь 2 [1457пк8-1458пк3] | 2 | 1457,8-1458,3 |  | Р | 1 | 5 | [23 empty] | 5/600
Ю-УР | СЫРТ путь I (ЧД-Н) главный [1467пк9-1468пк4] | I | 1467,9-1468,4 |  | Р | 1 | 4 | [22 empty] | 4/400
Ю-УР | ГАЗОВАЯ - КАРГАЛА путь 2 [1482пк4-1482пк10] | 2 | 1482,4-1482,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/546
Ю-УР | ГАЗОВАЯ - КАРГАЛА путь 2 [1485пк6-1486пк5] | 2 | 1485,6-1486,5 |  | Р | 1 | 6 | [19 empty] | 6/800
| Итого по: Ю-УР 767 ОРЕНБУРГ - КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 |  |  |  |  | 7 | 26
не удалось определить ДУ
Ю-УР | ОРСК-НОВЫЙ Г - АЛИМБЕТ путь 1 [8пк3-36пк0] | 1 | 8,3-36,0 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 | [21 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
| Итого: |  |  |  |  | 10 | 20
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:39 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Ноябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Южно-Уральская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11
Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ
Ю-УР | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 1 [1805пк2-1816пк6] | 1 | 1805,2-1816,6 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [18 empty] | 6/4
Ю-УР | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 2 [1805пк2-1816пк6] | 2 | 1805,2-1816,6 |  | Эксп. КС | 2 | 12 | [11 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8
Ю-УР | ВЯЗОВАЯ - МУРСАЛИМКИНО путь 1 [1821пк7-1822пк5] | 1 | 1821,7-1822,5 |  | Р | 1 | 6 | 6/800
Ю-УР | ВЯЗОВАЯ - МУРСАЛИМКИНО путь 1 [1820пк5-1820пк7] | 1 | 1820,5-1820,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/500
Ю-УР | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 2 [1865пк1-1865пк4] | 2 | 1865,1-1865,4 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/300
Ю-УР | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 2 [1867пк5-1875пк10] | 2 | 1867,5-1875,10 | 8,4 | ППВ пути | 4 | 17 | 2,5/1200 |  |  |  | 6/3000 |  |  | 2,5/1200 |  |  |  | 6/3000
Ю-УР | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 2 [1876пк7-1877пк3] | 2 | 1876,7-1877,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/600
Ю-УР | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 2 [1867пк5-1886пк1] | 2 | 1867,5-1886,1 |  | Эксп. КС | 2 | 12 | 6/2 | [6 empty] | 6/2
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1892пк9-1909пк7] | 1 | 1892,9-1909,7 |  | Мод. к/с | 2 | 8,1 |  |  |  |  | 6/4 | [13 empty] | 2,2/2
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1893пк0-1909пк7] | 2 | 1893,0-1909,7 |  | Мод. к/с | 3 | 18 | [7 empty] | 6/12 | [6 empty] | 6/4 | [10 empty] | 6/4
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1897пк1-1902пк10] | 2 | 1897,1-1902,10 | 6 | ППВ пути | 2 | 12 | [10 empty] | 6/3000 |  |  | 6/3000
Ю-УР | ТУНДУШ путь II (Ч-НД) главный [1910пк2-1910пк4] | II | 1910,2-1910,4 |  | Р | 1 | 4 | [11 empty] | 4/200
Ю-УР | ТУНДУШ - АЙ путь 1 [1916пк5-1917пк3] | 1 | 1916,5-1917,3 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/1600
Ю-УР | АЙ путь IV (ЧД-Н) главный [1921пк6-1922пк6] | IV | 1921,6-1922,6 |  | Р | 1 | 6 | [18 empty] | 6/1000
Ю-УР | АЙ ХОДОВОЙ ПУТЬ(ЧЕТ 1925 ПК 9-1926 ПК 3) АЙ - АНОСОВО путь 2 [1928пк5-1928пк5] | 2 | 1928,5-1928,5 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/200
Ю-УР | АНОСОВО путь II (ЧД-Н) главный [1929пк8-1930пк1] | II | 1929,8-1930,1 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/300
Ю-УР | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 1 [1936пк7-1937пк5] | 1 | 1936,7-1937,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/800
Ю-УР | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 2 [1939пк9-1940пк0] ЗЛАТОУСТ путь IX (Ч-НД) главный [1940пк0-1940пк3] | 2, IX | 1939,9-1940,0 1940,0-1940,3 |  | Р | 1 | 2 | [18 empty] | 2
Ю-УР | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 2 [1936пк7-1937пк1] | 2 | 1936,7-1937,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/450
Ю-УР | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 2 [1939пк6-1940пк0] | 2 | 1939,6-1940,0 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/400
| Итого по: Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ |  |  |  |  | 29 | 139,1
Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ
Ю-УР | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 2 [1939пк9-1940пк0] ЗЛАТОУСТ путь IX (Ч-НД) главный [1940пк0-1940пк3] | 2, IX | 1939,9-1940,0 1940,0-1940,3 |  | Р | 1 | 2 | [18 empty] | 2
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 2 [1957пк5-1957пк8] | 2 | 1957,5-1957,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/300
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 2 [1957пк10-1958пк4] | 2 | 1957,10-1958,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/300
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 2 [1943пк9-1944пк2] | 2 | 1943,9-1944,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/300
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 2 [1943пк6-1960пк4] | 2 | 1943,6-1960,4 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [28 empty] | 6/12
Ю-УР | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1962пк6-1963пк3] | 1 | 1962,6-1963,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/650
Ю-УР | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1965пк6-1965пк8] | 1 | 1965,6-1965,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/300
Ю-УР | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1966пк7-1966пк10] | 1 | 1966,7-1966,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/300
Ю-УР | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1969пк5-1970пк2] | 1 | 1969,5-1970,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/800
Ю-УР | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1973пк2-1982пк8] | 1 | 1973,2-1982,8 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [14 empty] | 6/8
Ю-УР | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1973пк2-1982пк8] | 2 | 1973,2-1982,8 | 0,1 | Эксп. КС | 1 | 6 | [28 empty] | 6/40
Ю-УР | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 1 [1987пк5-1988пк3] | 1 | 1987,5-1988,3 |  | Р | 1 | 6 | [7 empty] | 6/800
Ю-УР | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 1 [1989пк6-1990пк4] | 1 | 1989,6-1990,4 |  | Р | 1 | 6 | [7 empty] | 6/800
Ю-УР | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 1 [1996пк8-1996пк9] ФЛЮСОВАЯ путь I (ЧД-:Н) главный [1996пк9-1997пк3] | 1, I | 1996,8-1996,9 1996,9-1997,3 |  | Р | 1 | 6 | [7 empty] | 6/550
Ю-УР | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 1 [1984пк9-1996пк9] | 1 | 1984,9-1996,9 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [25 empty] | 6/4
Ю-УР | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1984пк9-1996пк9] | 2 | 1984,9-1996,9 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [11 empty] | 6/2
Ю-УР | ФЛЮСОВАЯ - МИАСС I путь 2 [1999пк8-2000пк10] | 2 | 1999,8-2000,10 |  | Р | 1 | 6 | 6/1200
Ю-УР | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 2 [2007пк10-2008пк3] | 2 | 2007,10-2008,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/400
Ю-УР | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 2 [2006пк8-2018пк1] | 2 | 2006,8-2018,1 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [21 empty] | 6/4
Ю-УР | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2010пк4-2011пк3] | 1 | 2010,4-2011,3 |  | Р | 1 | 6 | [25 empty] | 6/800
Ю-УР | КИСЕГАЧ путь II (Ч-НД) главный [2018пк1-2018пк5] | II | 2018,1-2018,5 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/300
Ю-УР | ЧЕБАРКУЛЬ - МИСЯШ путь 1 [2024пк7-2028пк7] | 1 | 2024,7-2028,7 | 4,4 | ППВ пути | 2 | 12 | 6/2400 | [13 empty] | 6/2000
Ю-УР | МИСЯШ - БИШКИЛЬ путь 1 [2031пк0-2049пк0] | 1 | 2031,0-2049,0 | 19 | ППВ пути | 3 | 18 |  |  |  |  | 6/4000 |  |  | 6/3000 |  |  |  | 6/4000
Ю-УР | МИСЯШ - БИШКИЛЬ путь 1 [2031пк0-2049пк0] | 1 | 2031,0-2049,0 |  | Эксп. КС | 3 | 18 |  |  |  |  | 6/4 | [6 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/4
Ю-УР | МИСЯШ - БИШКИЛЬ путь 2 [2030пк7-2049пк0] | 2 | 2030,7-2049,0 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [28 empty] | 6/4
Ю-УР | БИШКИЛЬ стр. 8 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 6/1
Ю-УР | СМОЛИНО стр. 21 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/1
Ю-УР | СМОЛИНО - СЕРОЗАК путь 1 [2пк7-3пк1] | 1 | 2,7-3,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/426
Ю-УР | СМОЛИНО - СЕРОЗАК путь 1 [2пк7-3пк1] | 1 | 2,7-3,1 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/400
| Итого по: Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ |  |  |  |  | 35 | 194
Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА
Ю-УР | ЩУЧЬЕ - ПП 2210 КМ путь 2 [2200пк9-2201пк3] | 2 | 2200,9-2201,3 |  | Р | 1 | 6 | [11 empty] | 6/800
Ю-УР | ЧЕРНЯВСКАЯ - КАЯСАН путь 1 [2146пк9-2147пк3] | 1 | 2146,9-2147,3 |  | Р | 1 | 6 | [14 empty] | 6/500
Ю-УР | ЧЕРНЯВСКАЯ - КАЯСАН путь 1 [2148пк4-2148пк10] | 1 | 2148,4-2148,10 |  | Р | 1 | 6 | [18 empty] | 6/800
Ю-УР | КОЗЫРЕВО - ЧЕРНЯВСКАЯ путь 2 [2135пк2-2135пк8] | 2 | 2135,2-2135,8 |  | Р | 1 | 6 | [21 empty] | 6/600
Ю-УР | КОЗЫРЕВО - ЧЕРНЯВСКАЯ путь 1 [2141пк9-2142пк2] | 1 | 2141,9-2142,2 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/300
Ю-УР | КОЗЫРЕВО - ЧЕРНЯВСКАЯ путь 1 [2141пк9-2142пк2] | 1 | 2141,9-2142,2 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/300
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ - ТРАКТОРСТРОЙ путь 2 [2102пк8-2103пк4] | 2 | 2102,8-2103,4 |  | Р | 1 | 6 | [11 empty] | 6/600
Ю-УР | ВОСТОЧНЫЙ путь I (ЧД-НП) главный [35пк1-35пк3] | I | 35,1-35,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/300
| Итого по: Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА |  |  |  |  | 8 | 42
Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ
Ю-УР | ДУБРОВКА-ЧЕЛ - ЕМАНЖЕЛИНСК путь 1 [26пк5-42пк0] | 1 | 26,5-42,0 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [23 empty] | 6/24
Ю-УР | ДУБРОВКА-ЧЕЛ - ЕМАНЖЕЛИНСК путь 2 [26пк5-42пк0] | 2 | 26,5-42,0 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [20 empty] | 6/24
Ю-УР | ДУБРОВКА-ЧЕЛ - ЕМАНЖЕЛИНСК путь 1 [38пк2-38пк10] | 1 | 38,2-38,10 |  | Р | 1 | 6 | [12 empty] | 6/800
Ю-УР | ЕМАНЖЕЛИНСК - КРАСНОСЕЛКА путь 2 [32пк5-52пк8] КРАСНОСЕЛКА путь II (НД-Ч) главный [52пк8-55пк2] путь 1 (5-10) приемо-отпр. | 1, 2, II | 32,5-52,8 52,8-55,2 | 1,5 | К КС | 1 | 6 | [5 empty] | 6/1516
Ю-УР | ЕМАНЖЕЛИНСК - КРАСНОСЕЛКА путь 1 [32пк5-52пк8] КРАСНОСЕЛКА путь III (Н-ЧД) главный [52пк8-55пк2] путь 4 (7-14) приемо-отпр. путь 5 (11-18) приемо-отпр. | 1, 4, 5, III | 32,5-52,8 52,8-55,2 | 1,3 | К КС | 1 | 6 | [6 empty] | 6/1398
Ю-УР | ТРОИЦК путь I (Н-ЧД) главный [108пк1-108пк7] | I | 108,1-108,7 |  | Р | 2 | 10 | [18 empty] | 6/800 |  |  |  |  | 4/400
Ю-УР | ЗОЛОТАЯ СОПКА - МАГНАЙ путь 1 [2пк4-21пк7] | 1 | 2,4-21,7 | 1,8 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4/60
Ю-УР | МАГНАЙ - БУСКУЛЬ путь 1 [25пк0-42пк7] | 1 | 25,0-42,7 | 0,1 | Эксп. КС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/30
Ю-УР | МАГНАЙ - БУСКУЛЬ путь 2 [25пк0-42пк7] | 2 | 25,0-42,7 |  | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/15
Ю-УР | ТУМАК - КАРТАЛЫ I путь 1 [110пк7-128пк0] | 1 | 110,7-128,0 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/18
Ю-УР | ПОЛЕТАЕВО II стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | 10/1
| Итого по: Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ |  |  |  |  | 12 | 66
Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ
Ю-УР | МЕЖОЗЕРНАЯ - ЧУРИЛОВО путь 1 [150пк3-150пк9] | 1 | 150,3-150,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [5 empty] | 5/600
Ю-УР | НАГОРНЫЙ - БАЛАНДИНО путь 1 [134пк2-134пк2] | 1 | 134,2-134,2 |  | ИССО | 3 | 12 |  |  | 4/15 | [7 empty] | 4/15 | [5 empty] | 4/15
Ю-УР | МУСЛЮМОВО - РЗД № 5 путь 2 [110пк5-111пк5] | 2 | 110,5-111,5 | 1,1 | Тек. сод. пути | 2 | 9 | [9 empty] | 5/600 |  |  | 4/500
Ю-УР | МУСЛЮМОВО - РЗД № 5 путь 2 [104пк2-114пк1] | 2 | 104,2-114,1 |  | Эксп. КС | 2 | 8 | [16 empty] | 4/9 | [7 empty] | 4/9
Ю-УР | МЕТАЛЛУРГИЧ путь II (хв. СП 4-гран) главный [16пк1-19пк6] путь 1 (92-14Г) приемо-отпр. путь 3 (р.р.СП 84-16Г) приемо-отпр. | 1, 3, II | 16,1-19,6 |  | Эксп. КС | 2 | 12 | [18 empty] | 6/19 | [6 empty] | 6/19
| Итого по: Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ |  |  |  |  | 10 | 46
Ю-УР 124 ЧЕЛЯБИНСК - ПОЛЕВСКОЙ
Ю-УР | ПОЛЕВСКОЙ - ПОЛДНЕВАЯ путь 1 [59пк3-59пк4] | 1 | 59,3-59,4 |  | ИССО | 3 | 12 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/14
| Итого по: Ю-УР 124 ЧЕЛЯБИНСК - ПОЛЕВСКОЙ |  |  |  |  | 3 | 12
Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ ПОСТ ЭЦ(переключение ЭЦ парк Д) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 12 | [27 empty] | 12/1
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь I (гран-НУ) главный [2102пк0-2102пк6] путь XIV (М359-ЧУ) главный [2102пк0-2102пк9] путь VIIкм (Ч-НМ) главный [5пк2-7пк7] путь XIV (МЗ59-ЧМУ) главный [1пк0-2пк3] путь 10 (316-355) приемо-отпр. путь 11 (506-504) съезд пр-отп путь 11в (504-359) приемо-отпр. путь 12 (312-357) приемо-от... (см. карточку) | 10, 11, 11в, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 2ж, 302/300, 306/304, 309/311, 317/319, 325/327, 329/331, 337/339, 3ж, 4ж, 6, 7, 8, 9, I, VIIкм, XIV, учк1 | 1,0-2,3 2102,0-2102,6 2102,0-2102,9 5,2-7,7 | 1 | Строит. | 1 | 15 | [13 empty] | 15/1
| Итого по: Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 2 | 27
Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ
Ю-УР | СУПРЯК - МАГНИТОГ-ГР путь 2 [298пк9-307пк0] | 2 | 298,9-307,0 | 5 | ТР КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/400
Ю-УР | СМЕЛОВСКАЯ - СУПРЯК путь 2 [290пк5-297пк0] | 2 | 290,5-297,0 | 3 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/600
Ю-УР | ТАШБУЛАТОВО - СМЕЛОВСКАЯ путь 2 [280пк6-288пк6] | 2 | 280,6-288,6 | 4 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/500
Ю-УР | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [255пк8-278пк7] | 2 | 255,8-278,7 | 3 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/400
Ю-УР | КОСМАКТЫ - НОВОАБЗАКОВО путь 2 [242пк0-253пк7] | 2 | 242,0-253,7 | 4 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/800
| Итого по: Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ |  |  |  |  | 5 | 20
Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК
Ю-УР | ЗНОЙНОЕ - ГОГИНО путь 2 [140пк5-169пк7] | 2 | 140,5-169,7 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4
Ю-УР | БАЙТУК - АЙДЫРЛЯ путь 1 [253пк7-266пк9] | 1 | 253,7-266,9 |  | Эксп. КС | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/10 | [14 empty] | 4/10
Ю-УР | БАЙТУК - АЙДЫРЛЯ путь 2 [253пк7-266пк9] | 2 | 253,7-266,9 |  | Эксп. КС | 2 | 8 | [20 empty] | 4/5 | [5 empty] | 4/5
Ю-УР | ШИЛЬДА - АЙДЫРЛЯ путь 1 [441пк2-459пк1] | 1 | 441,2-459,1 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/30
Ю-УР | ШИЛЬДА - АЙДЫРЛЯ путь 2 [441пк2-459пк1] | 2 | 441,2-459,1 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
Ю-УР | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 1 [408пк4-439пк0] | 1 | 408,4-439,0 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/8
Ю-УР | АННЕНСК - НАЧАЛЬНОЕ путь 2 [428пк1-444пк1] | 2 | 428,1-444,1 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/4
Ю-УР | ГУМБЕЙКА - СУБУТАК путь 1 [348пк6-361пк3] | 1 | 348,6-361,3 | 2,5 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/100
Ю-УР | ГУМБЕЙКА - СУБУТАК путь 2 [348пк6-361пк3] | 2 | 348,6-361,3 | 3 | ТР КС | 2 | 8 | [11 empty] | 4/300 |  | 4/300
Ю-УР | БУРАННАЯ - ГУМБЕЙКА путь 1 [334пк7-346пк1] | 1 | 334,7-346,1 | 3 | ТР КС | 3 | 12 | [16 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300 |  | 4
Ю-УР | БУРАННАЯ - ГУМБЕЙКА путь 2 [334пк7-346пк1] | 2 | 334,7-346,1 | 2,5 | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4
| Итого по: Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК |  |  |  |  | 16 | 64
Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ
Ю-УР | КРУТОРОЖИНО - НИКЕЛЬ путь 2 [315пк10-315пк10] | 2 | 315,10-315,10 |  | ИССО | 1 | 4 | [17 empty] | 4/16
Ю-УР | КРУТОРОЖИНО - НИКЕЛЬ путь 1 [310пк3-319пк6] | 1 | 310,3-319,6 | 11 | Тек. сод. пути | 5 | 14 |  |  | 3/2500 | 3/2500 |  | 3/2500 | 2,5/1750 |  |  | 2,5/1750
Ю-УР | КРУТОРОЖИНО - НИКЕЛЬ путь 1 [310пк3-319пк6] | 1 | 310,3-319,6 | 9 | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1000
Ю-УР | КРУТОРОЖИНО - НИКЕЛЬ путь 2 [310пк3-319пк6] | 2 | 310,3-319,6 | 13 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1000
Ю-УР | ОРСК стр. 23 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  | 10/1
Ю-УР | ОРСК стр. 29 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [5 empty] | 10/1
Ю-УР | НОВОТРОИЦК - РЗД № 213-А путь 1 [21пк3-33пк4] | 1 | 21,3-33,4 | 4 | ТР КС | 2 | 8 | [12 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
Ю-УР | ОРСК-НОВЫЙ Г - НОВОТРОИЦК путь 1 [10пк7-11пк3] | 1 | 10,7-11,3 |  | Р | 1 | 5 | [11 empty] | 5/600
| Итого по: Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 13 | 59
Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2361пк7-2376пк7] | 1 | 2361,7-2376,7 |  | ИССО | 4 | 24 |  |  |  |  | 6/25 | [6 empty] | 6/25 | [6 empty] | 6/25 | [6 empty] | 6/25
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2361пк7-2376пк7] | 2 | 2361,7-2376,7 | 10 | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [6 empty] | 2,2/5000 | 2,2/5000
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2361пк7-2376пк7] | 2 | 2361,7-2376,7 |  | Эксп. КС | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2375пк1-2375пк6] | 1 | 2375,1-2375,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/550
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2373пк2-2373пк8] | 1 | 2373,2-2373,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/600
Ю-УР | УТЯК - ВАРГАШИ путь 1 [2382пк1-2396пк9] | 1 | 2382,1-2396,9 |  | Эксп. КС | 2 | 8 | [7 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/1
Ю-УР | ВАРГАШИ - ПП 2417 КМ путь 2 [2399пк2-2417пк7] | 2 | 2399,2-2417,7 |  | Эксп. КС | 2 | 8 | [11 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
Ю-УР | ВАРГАШИ - ПП 2417 КМ путь 1 [2399пк2-2417пк7] | 1 | 2399,2-2417,7 |  | Эксп. КС | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/1 | [9 empty] | 4/1 | [10 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
Ю-УР | ПП 2417 КМ - КРАВЦЕВО путь 2 [2418пк0-2429пк3] | 2 | 2418,0-2429,3 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
Ю-УР | КРАВЦЕВО - ЛЕБЯЖЬЯ-СИБ путь 2 [2431пк4-2441пк8] | 2 | 2431,4-2441,8 | 8 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [9 empty] | 2,2/8000
Ю-УР | КОНОВАЛОВО - МАКУШИНО путь 2 [2474пк5-2486пк9] | 2 | 2474,5-2486,9 | 12,4 | ППВ пути | 1 | 6 | 6/4000
| Итого по: Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО |  |  |  |  | 23 | 98,5
Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН
Ю-УР | ВОДОЛАЗОВО - КАТАЙСК путь 2 [124пк8-144пк1] | 2 | 124,8-144,1 | 11,1 | Тек. сод. пути | 2 | 6,1 |  |  |  | 2,2/5550 |  |  | 4/5550
Ю-УР | КАЧУСОВО - КАРГАПОЛЬЕ путь 2 [238пк4-263пк6] | 2 | 238,4-263,6 | 16,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 |  |  |  | 2,2/8150
Ю-УР | КАЧУСОВО - КАРГАПОЛЬЕ путь 1 [238пк4-263пк6] | 1 | 238,4-263,6 | 16,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 |  |  | 2,2/8150
Ю-УР | КАРГАПОЛЬЕ - ТВЕРДЫШ путь 1 [265пк9-290пк7] | 1 | 265,9-290,7 | 1 | ТР КС | 1 | 5 | [13 empty] | 5/520
Ю-УР | ОКУНЕВКА - КОСОБРОДСК путь 1 [304пк5-312пк6] | 1 | 304,5-312,6 |  | Эксп. КС | 1 | 5 | [20 empty] | 5/5
Ю-УР | ПРОСВЕТ - ГАЛКИНО путь 1 [335пк5-353пк6] | 1 | 335,5-353,6 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [24 empty] | 6/800 |  |  | 6/800
| Итого по: Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН |  |  |  |  | 8 | 32,5
Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2361пк7-2376пк7] | 1 | 2361,7-2376,7 |  | ИССО | 4 | 24 |  |  |  |  | 6/25 | [6 empty] | 6/25 | [6 empty] | 6/25 | [6 empty] | 6/25
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2361пк7-2376пк7] | 2 | 2361,7-2376,7 | 10 | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [6 empty] | 2,2/5000 | 2,2/5000
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2361пк7-2376пк7] | 2 | 2361,7-2376,7 |  | Эксп. КС | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2375пк1-2375пк6] | 1 | 2375,1-2375,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/550
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2373пк2-2373пк8] | 1 | 2373,2-2373,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/600
| Итого по: Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ |  |  |  |  | 12 | 54,3
Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ
Ю-УР | ПЬЯНКОВО путь I (ЧД-Н) главный [2514пк6-2516пк9] путь II (Ч-НД) главный [2514пк5-2516пк9] путь 3 (7-6) приемо-отпр. путь 4 (ст.р.р. 10-5) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 2514,5-2516,9 2514,6-2516,9 |  | ТР КС | 7 | 14,1 | [6 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2 |  |  | 2
Ю-УР | ПЕТУХОВО - ГОРБУНОВО путь 1 [2547пк9-2548пк3] | 1 | 2547,9-2548,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/426
Ю-УР | ПЕТУХОВО - ГОРБУНОВО путь 1 [2547пк3-2547пк9] | 1 | 2547,3-2547,9 |  | Р | 1 | 7 |  |  |  |  | 7/1200
Ю-УР | ПЕТУХОВО - ГОРБУНОВО путь 2 [2543пк9-2544пк9] | 2 | 2543,9-2544,9 |  | Р | 1 | 6 | [11 empty] | 6/1000
Ю-УР | ПЕТУХОВО - ГОРБУНОВО путь 1 [2543пк9-2544пк9] | 1 | 2543,9-2544,9 |  | Р | 1 | 6 | [18 empty] | 6/1000
Ю-УР | КОНДРАТ-СИБ - ПЕТРОПАВЛОВСК путь 2 [2601пк9-2624пк4] | 2 | 2601,9-2624,4 | 4,7 | ППВ пути | 2 | 10 | [7 empty] | 6/3000 |  |  |  | 4/1700
Ю-УР | ТОКУШИ - ГАНЬКИНО путь 1 [2662пк1-2685пк5] | 1 | 2662,1-2685,5 | 5,6 | Эксп. КС | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/2240 | [6 empty] | 4/1120 | [6 empty] | 4/2240
Ю-УР | ГАНЬКИНО - БУЛАЕВО I путь 1 [2688пк1-2707пк3] | 1 | 2688,1-2707,3 | 5,6 | Эксп. КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1864
| Итого по: Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ |  |  |  |  | 17 | 65,1
Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК
Ю-УР | ОБП № 201 - САКМАРСКАЯ путь 2 [20пк4-31пк2] | 2 | 20,4-31,2 |  | Эксп. КС | 2 | 8 | [17 empty] | 4/8 | [9 empty] | 4/8
Ю-УР | ОБП № 201 - САКМАРСКАЯ путь 1 [20пк4-31пк2] | 1 | 20,4-31,2 |  | Эксп. КС | 2 | 8 | [10 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
Ю-УР | КАНДУРОВКА путь II (Ч-ЧД) главный [142пк1-144пк2] САРАКТАШ - КАНДУРОВКА путь 2 [142пк0-142пк1] | 2, II | 142,0-142,1 142,1-144,2 | 2,1 | КРС | 1 | 120 |  |  | 120/1302
Ю-УР | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 1 [208пк3-209пк1] | 1 | 208,3-209,1 |  | Р | 2 | 12 | [6 empty] | 6/800 | [9 empty] | 6/800
Ю-УР | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 1 [219пк5-219пк8] | 1 | 219,5-219,8 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/400
Ю-УР | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 1 [218пк1-218пк7] | 1 | 218,1-218,7 |  | Р | 2 | 8 | [18 empty] | 4/400 | [7 empty] | 4/800
Ю-УР | САРА - ХАЛИЛОВО путь 1 [252пк6-269пк7] | 1 | 252,6-269,7 | 12 | ТР КС | 2 | 12 | [16 empty] | 6/1000 | [6 empty] | 6/1000
Ю-УР | ХАЛИЛОВО стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
Ю-УР | ХАЛИЛОВО стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [12 empty] | 10/1
Ю-УР | ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 1 [272пк1-292пк5] | 1 | 272,1-292,5 | 12 | ТР КС | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/1000
Ю-УР | ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 2 [272пк1-292пк5] | 2 | 272,1-292,5 | 12 | ТР КС | 1 | 5 | [9 empty] | 5/1000
| Итого по: Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК |  |  |  |  | 16 | 203
Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ
Ю-УР | ГРАЧЕВКА - БОГАТОЕ путь 1 [1172пк9-1188пк6] путь 2 [1172пк9-1188пк6] | 1, 2 | 1172,9-1188,6 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/2000
Ю-УР | ГРАЧЕВКА - БОГАТОЕ путь 1 [1182пк8-1183пк6] | 1 | 1182,8-1183,6 |  | Р | 1 | 6 | [10 empty] | 6/800
| Итого по: Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ |  |  |  |  | 2 | 8
Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК
Ю-УР | НОВ КАМЕЛИК - ЧЕРНИГОВКА путь 2 [132пк6-157пк7] | 2 | 132,6-157,7 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1100
Ю-УР | ЧЕРНИГОВКА - ПП 172 КМ путь 2 [160пк2-172пк1] | 2 | 160,2-172,1 | 2,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/2600
Ю-УР | РЗД № 20 путь II (Ч-Н) главный [1539пк1-1539пк2] | II | 1539,1-1539,2 | 0,1 | ППВ пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/100
Ю-УР | ОРЕНБУРГ - МЕНОВОЙ ДВОР путь 2 [1518пк6-1522пк0] | 2 | 1518,6-1522,0 |  | ИССО | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
| Итого по: Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК |  |  |  |  | 4 | 11
Ю-УР 766 ОРЕНБУРГ УЗЕЛ
Ю-УР | ОРЕНБУРГ путь 50 (68-ЧБ) главный [3пк9-5пк3] ОРЕНБУРГ-ВОСТ путь II (ЧБ-НД) главный [5пк3-6пк7] ОРЕНБУРГ - ОРЕНБУРГ-ВОСТ путь 2 [5пк3-5пк3] | 2, 50, II | 3,9-5,3 5,3-5,3 5,3-6,7 | 2,5 | КРС | 3 | 132 | [9 empty] | 120/2509 | [6 empty] | 6 | 6
| Итого по: Ю-УР 766 ОРЕНБУРГ УЗЕЛ |  |  |  |  | 3 | 132
Ю-УР 767 ОРЕНБУРГ - КРАСНОГВАРДЕЕЦ2
Ю-УР | СЫРТ - ГАЗОВАЯ путь 2 [1471пк2-1471пк7] | 2 | 1471,2-1471,7 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/1088
Ю-УР | СЫРТ - ГАЗОВАЯ путь 2 [1477пк4-1477пк6] | 2 | 1477,4-1477,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/366
| Итого по: Ю-УР 767 ОРЕНБУРГ - КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 |  |  |  |  | 2 | 8
не удалось определить ДУ
Ю-УР | ОРСК-НОВЫЙ Г - АЛИМБЕТ путь 1 [11пк3-11пк3] | 1 | 11,3-11,3 |  | ИССО | 1 | 6 | [10 empty] | 6/20
Ю-УР | ОРСК-НОВЫЙ Г - АЛИМБЕТ путь 1 [8пк3-36пк0] | 1 | 8,3-36,0 |  | Тек. сод. пути | 15 | 30 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-УР | ПОСТ Б - ЕЛИМАЙ путь 1 [13пк5-32пк3] | 1 | 13,5-32,3 | 19 | ППВ пути | 6 | 24 |  |  |  |  | 4/1600 |  |  | 4/1600 |  | 4/1600 | 4/1600 |  | 4/1600 | 4/1400
Ю-УР | ОРСК-НОВЫЙ Г - АЛИМБЕТ путь 1 [9пк5-9пк8] | 1 | 9,5-9,8 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/400
| Итого: |  |  |  |  | 23 | 64
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:39 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Декабрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Южно-Уральская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12
Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ
Ю-УР | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 2 [1863пк3-1863пк8] | 2 | 1863,3-1863,8 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/500
Ю-УР | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 2 [1862пк8-1863пк1] | 2 | 1862,8-1863,1 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/500
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1892пк9-1909пк7] | 1 | 1892,9-1909,7 |  | Мод. к/с | 4 | 26 |  |  | 6/4 |  |  | 6/11 |  |  |  | 6/4 |  |  | 8
Ю-УР | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1893пк0-1909пк7] | 2 | 1893,0-1909,7 |  | Мод. к/с | 4 | 28 | [16 empty] | 8/14 |  |  | 6/4 |  |  |  | 8/16 |  |  | 6/4
Ю-УР | ТУНДУШ - АЙ путь 2 [1911пк9-1919пк7] | 2 | 1911,9-1919,7 |  | ИССО | 1 | 3 | [18 empty] | 3/1
| Итого по: Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ |  |  |  |  | 11 | 69
Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1944пк3-1944пк10] | 1 | 1944,3-1944,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 9 | [5 empty] | 9/800
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 2 [1947пк1-1947пк4] | 2 | 1947,1-1947,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/400
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 2 [1949пк9-1950пк3] | 2 | 1949,9-1950,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/400
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 2 [1951пк3-1951пк6] | 2 | 1951,3-1951,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/300
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 2 [1951пк10-1952пк4] | 2 | 1951,10-1952,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/350
Ю-УР | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 2 [1955пк9-1956пк2] | 2 | 1955,9-1956,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/350
Ю-УР | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1961пк9-1961пк10] | 1 | 1961,9-1961,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/200
Ю-УР | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1961пк9-1971пк2] | 1 | 1961,9-1971,2 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [9 empty] | 6/6
Ю-УР | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 2 [1961пк9-1971пк1] | 2 | 1961,9-1971,1 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [19 empty] | 6/28
Ю-УР | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1965пк9-1966пк4] | 1 | 1965,9-1966,4 |  | Р | 1 | 6 |  |  | 6/500
Ю-УР | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1966пк4-1966пк7] | 1 | 1966,4-1966,7 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/300
Ю-УР | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1966пк7-1966пк10] | 1 | 1966,7-1966,10 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/300
Ю-УР | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1967пк2-1967пк5] | 1 | 1967,2-1967,5 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/300
Ю-УР | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1967пк10-1968пк3] | 1 | 1967,10-1968,3 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/300
Ю-УР | ХРЕБЕТ путь II (ЧД-Н) главный [1972пк2-1972пк7] | II | 1972,2-1972,7 |  | Р | 1 | 6 | [9 empty] | 6/500
Ю-УР | ХРЕБЕТ путь II (ЧД-Н) главный [1972пк9-1973пк2] ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1973пк2-1973пк7] | 1, II | 1972,9-1973,2 1973,2-1973,7 |  | Р | 1 | 6 | [16 empty] | 6/800
Ю-УР | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1973пк2-1982пк8] | 1 | 1973,2-1982,8 |  | Эксп. КС | 2 | 12 | [12 empty] | 6/4 | [13 empty] | 6/4
Ю-УР | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1975пк8-1976пк1] | 1 | 1975,8-1976,1 |  | Р | 1 | 5 | [16 empty] | 5/400
Ю-УР | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1982пк4-1982пк7] | 1 | 1982,4-1982,7 |  | Р | 1 | 5 | [16 empty] | 5/400
Ю-УР | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2006пк8-2018пк1] | 1 | 2006,8-2018,1 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [23 empty] | 6/4
Ю-УР | МИСЯШ - БИШКИЛЬ путь 1 [2031пк0-2049пк0] | 1 | 2031,0-2049,0 |  | Эксп. КС | 1 | 6 | [16 empty] | 6/12
Ю-УР | МИСЯШ - БИШКИЛЬ путь 2 [2030пк7-2049пк0] | 2 | 2030,7-2049,0 |  | Эксп. КС | 2 | 4,1 | [9 empty] | 2,1/10 | [13 empty] | 2,1/14
Ю-УР | МИСЯШ - БИШКИЛЬ путь 1 [2035пк7-2036пк3] | 1 | 2035,7-2036,3 |  | Р | 1 | 6 |  |  | 6/600
Ю-УР | БИШКИЛЬ - ПОЛЕТАЕВО I путь 2 [2073пк7-2074пк4] | 2 | 2073,7-2074,4 |  | Р | 1 | 6 | [9 empty] | 6/700
| Итого по: Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ |  |  |  |  | 26 | 119,1
Ю-УР 113 ВЕТОЧНЫЙ ЗЛАТОУСТОВСКИЙ
Ю-УР | БЕРДЯУШ - РЕЧНАЯ путь одн [3пк9-13пк4] | одн | 3,9-13,4 |  | ИССО | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1
| Итого по: Ю-УР 113 ВЕТОЧНЫЙ ЗЛАТОУСТОВСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 3
Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ
Ю-УР | УПРУН - КУМЫСНОЕ путь 1 [81пк5-100пк0] | 1 | 81,5-100,0 |  | ТР КС | 1 | 4 | 4/15
Ю-УР | ЗОЛОТАЯ СОПКА - МАГНАЙ путь 2 [2пк5-22пк1] | 2 | 2,5-22,1 |  | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/18
Ю-УР | МАГНАЙ - БУСКУЛЬ путь 1 [25пк0-42пк7] | 1 | 25,0-42,7 | 0,1 | Эксп. КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/60
Ю-УР | МАГНАЙ - БУСКУЛЬ путь 2 [25пк0-42пк7] | 2 | 25,0-42,7 |  | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/15
Ю-УР | ТУМАК - КАРТАЛЫ I путь 1 [110пк7-128пк0] | 1 | 110,7-128,0 |  | Эксп. КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/18
Ю-УР | ТУМАК - КАРТАЛЫ I путь 2 [110пк7-128пк0] | 2 | 110,7-128,0 |  | ТР КС | 1 | 4 |  | 4/18
| Итого по: Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ |  |  |  |  | 6 | 24
Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ
Ю-УР | МЕЖОЗЕРНАЯ - ЧУРИЛОВО путь 1 [150пк5-150пк9] | 1 | 150,5-150,9 |  | Р | 1 | 6 | [11 empty] | 6/600
Ю-УР | РЗД № 5 - РЗД № 6 путь 1 [115пк6-123пк6] | 1 | 115,6-123,6 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/3
Ю-УР | РЗД № 5 - РЗД № 6 путь 1 [119пк5-119пк10] | 1 | 119,5-119,10 |  | Р | 1 | 6 |  | 6/700
Ю-УР | МУСЛЮМОВО - РЗД № 5 путь 2 [104пк2-114пк1] | 2 | 104,2-114,1 |  | Эксп. КС | 1 | 4 |  | 4/9
Ю-УР | МУСЛЮМОВО путь III (Н-Чд) главный [101пк0-104пк2] путь II (9-Ч) главный [102пк4-104пк2] путь 1 (3-14) приемо-отпр. путь 4 (1-10) приемо-отпр. путь 6 (7-16) приемо-отпр. | 1, 4, 6, II, III | 101,0-104,2 102,4-104,2 |  | Эксп. КС | 1 | 3 | [9 empty] | 3/10
| Итого по: Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ |  |  |  |  | 5 | 23
Ю-УР 124 ЧЕЛЯБИНСК - ПОЛЕВСКОЙ
Ю-УР | КЫШТЫМ - БИЖЕЛЯК путь одн [168пк2-168пк10] | одн | 168,2-168,10 |  | Р | 1 | 6 | [14 empty] | 6/800
Ю-УР | КЫШТЫМ - БИЖЕЛЯК путь одн [169пк6-170пк4] | одн | 169,6-170,4 |  | Р | 1 | 6 | [17 empty] | 6/800
| Итого по: Ю-УР 124 ЧЕЛЯБИНСК - ПОЛЕВСКОЙ |  |  |  |  | 2 | 12
Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 1 (664-802) приемо-отпр. путь 10 (610-714) приемо-отпр. путь 11 (630-720) приемо-отпр. путь 12 (670-744) приемо-отпр. путь 13 (672-828) приемо-отпр. путь 14 (648-752) приемо-отпр. путь 15 (678-800) приемо-отпр. путь 16 (674-780) приемо-отпр. путь 17 (676-822) приемо-отпр. путь 2 (6... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  | 1 | Строит. | 1 | 15 | [10 empty] | 15/1
Ю-УР | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 11 (254-11) сортиров. путь 12 (254-12) сортиров. путь 13 (250-11) сортиров. путь 14 (246-15) сортиров. путь 15 (14-378) сортиров. путь 16 (13-382) сортиров. путь 16а (11-5) гор_и_подгор путь 1а (370-368) сортиров. путь 1б (370-378) сортиров. путь 21 (24-376) сортиров. путь 22 (22-3... (см. карточку) | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 1а, 1б, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27а, 3, 30А1, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 3а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, Г1П, Г2, Г2П |  | 1 | Строит. | 1 | 15 |  |  |  | 15/1
| Итого по: Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 2 | 30
Ю-УР 204 КАРТАЛЫ УЗЕЛ
Ю-УР | КАРТАЛЫ I путь VI (СП 94-НЦ) главный [2пк5-3пк1] | VI | 2,5-3,1 |  | Р | 2 | 8 |  |  | 8/900
Ю-УР | КАРТАЛЫ I путь V (ЧМ-СП 9) главный [453пк1-453пк4] | V | 453,1-453,4 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/300
| Итого по: Ю-УР 204 КАРТАЛЫ УЗЕЛ |  |  |  |  | 3 | 12
Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ
Ю-УР | СУПРЯК - МАГНИТОГ-ГР путь 2 [298пк9-307пк0] | 2 | 298,9-307,0 | 5 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/600
Ю-УР | ТАШБУЛАТОВО - СМЕЛОВСКАЯ путь 2 [280пк6-288пк6] | 2 | 280,6-288,6 | 4 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4/500
Ю-УР | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [255пк8-278пк7] | 2 | 255,8-278,7 | 3 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/600
Ю-УР | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [256пк8-257пк3] | 2 | 256,8-257,3 |  | Р | 1 | 5 | [9 empty] | 5/500
Ю-УР | КОСМАКТЫ - НОВОАБЗАКОВО путь 2 [242пк0-253пк7] | 2 | 242,0-253,7 | 4 | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/400
Ю-УР | УРАЛ-ТАУ - КОСМАКТЫ путь 2 [231пк2-240пк1] | 2 | 231,2-240,1 | 4 | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/400
Ю-УР | УРАЛ-ТАУ путь I (Ч-Н) главный [228пк5-228пк10] | I | 228,5-228,10 |  | Р | 1 | 5 |  | 5/500
Ю-УР | УКШУК - УРАЛ-ТАУ путь 2 [218пк8-227пк9] | 2 | 218,8-227,9 |  | Эксп. КС | 2 | 8 |  |  |  |  | 4 | [11 empty] | 4
Ю-УР | БЕЛОРЕЦК - УКШУК путь 2 [206пк7-216пк9] | 2 | 206,7-216,9 | 5 | ТР КС | 1 | 3 | [9 empty] | 3/100
Ю-УР | БЕЛОРЕЦК - УКШУК путь 2 [212пк6-212пк10] | 2 | 212,6-212,10 |  | Р | 2 | 10 | [9 empty] | 5/500 |  | 5/500
| Итого по: Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ |  |  |  |  | 12 | 51
Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК
Ю-УР | АННЕНСК - НАЧАЛЬНОЕ путь 2 [428пк1-444пк1] | 2 | 428,1-444,1 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
Ю-УР | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 1 [402пк7-426пк0] | 1 | 402,7-426,0 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
Ю-УР | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 2 [402пк7-426пк3] | 2 | 402,7-426,3 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
Ю-УР | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 1 [363пк9-393пк0] | 1 | 363,9-393,0 | 2 | ТР КС | 6 | 24 | 4/300 |  | 4/300 |  |  |  |  | 4/300 | [6 empty] | 4 |  | 4/200 |  |  |  |  | 4
Ю-УР | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 2 [363пк9-393пк1] | 2 | 363,9-393,1 |  | Эксп. КС | 6 | 24 |  |  |  |  | 4/3 |  |  |  |  | 4/3 |  | 4/2 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4
Ю-УР | КУЙБАС - БУРАННАЯ путь 1 [322пк2-331пк9] | 1 | 322,2-331,9 |  | Эксп. КС | 2 | 8 | [10 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/1
| Итого по: Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК |  |  |  |  | 17 | 68
Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ
Ю-УР | НОВОТРОИЦК - РЗД № 213-А путь 1 [21пк3-33пк4] | 1 | 21,3-33,4 | 4 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/500
| Итого по: Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 1 | 4
Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2361пк7-2376пк7] | 1 | 2361,7-2376,7 |  | ИССО | 1 | 6 | [9 empty] | 6/25
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2361пк7-2376пк7] | 2 | 2361,7-2376,7 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2362пк2-2363пк4] | 1 | 2362,2-2363,4 |  | Р | 1 | 7 | [12 empty] | 7/1200
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь об [2362пк3-2363пк5] | об | 2362,3-2363,5 |  | Р | 1 | 7 | [5 empty] | 7/1200
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2367пк5-2368пк6] | 2 | 2367,5-2368,6 |  | Р | 1 | 7 |  |  | 7/1100
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2373пк3-2373пк8] | 2 | 2373,3-2373,8 |  | Р | 1 | 5 | [16 empty] | 5/500
Ю-УР | УТЯК - ВАРГАШИ путь 1 [2382пк1-2396пк9] | 1 | 2382,1-2396,9 |  | Эксп. КС | 3 | 12 |  |  | 4/2 |  |  | 4/1 | [10 empty] | 4/2
Ю-УР | УТЯК - ВАРГАШИ путь 2 [2383пк5-2385пк1] | 2 | 2383,5-2385,1 |  | Р | 2 | 12 | [5 empty] | 6/800 |  |  |  | 6/800
Ю-УР | ВАРГАШИ - ПП 2417 КМ путь 1 [2399пк2-2417пк7] | 1 | 2399,2-2417,7 |  | Эксп. КС | 2 | 8 | [9 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
Ю-УР | ПП 2417 КМ путь II (Ч-Нд) главный [2417пк7-2418пк0] | II | 2417,7-2418,0 |  | Эксп. КС | 2 | 8 | [23 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
Ю-УР | ПП 2417 КМ - КРАВЦЕВО путь 2 [2418пк0-2429пк3] | 2 | 2418,0-2429,3 |  | Эксп. КС | 3 | 12 |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
Ю-УР | ПП 2417 КМ - КРАВЦЕВО путь 1 [2418пк0-2429пк3] | 1 | 2418,0-2429,3 |  | Эксп. КС | 2 | 8 | [19 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1
| Итого по: Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО |  |  |  |  | 20 | 96
Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН
Ю-УР | КАЧУСОВО - КАРГАПОЛЬЕ путь 2 [260пк6-261пк2] | 2 | 260,6-261,2 |  | Р | 1 | 5 |  | 5/600
Ю-УР | КАЧУСОВО - КАРГАПОЛЬЕ путь 2 [261пк6-261пк10] | 2 | 261,6-261,10 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/400
Ю-УР | КАРГАПОЛЬЕ путь II (Ч-НД) главный [263пк6-264пк2] КАЧУСОВО - КАРГАПОЛЬЕ путь 2 [263пк6-263пк6] | 2, II | 263,6-263,6 263,6-264,2 |  | Р | 1 | 5 | [8 empty] | 5/600
Ю-УР | КАЧУСОВО - КАРГАПОЛЬЕ путь 1 [262пк8-263пк2] | 1 | 262,8-263,2 |  | Р | 1 | 4 | [11 empty] | 4/400
Ю-УР | КАРГАПОЛЬЕ путь I (ЧД-Н) главный [265пк8-265пк9] КАРГАПОЛЬЕ - ТВЕРДЫШ путь 1 [265пк9-266пк4] | 1, I | 265,8-265,9 265,9-266,4 |  | Р | 1 | 5 | [15 empty] | 5/600
Ю-УР | ПРОСВЕТ - ГАЛКИНО путь 1 [335пк5-353пк6] | 1 | 335,5-353,6 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/800
| Итого по: Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН |  |  |  |  | 6 | 29
Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2361пк7-2376пк7] | 1 | 2361,7-2376,7 |  | ИССО | 1 | 6 | [9 empty] | 6/25
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2361пк7-2376пк7] | 2 | 2361,7-2376,7 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2362пк2-2363пк4] | 1 | 2362,2-2363,4 |  | Р | 1 | 7 | [12 empty] | 7/1200
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь об [2362пк3-2363пк5] | об | 2362,3-2363,5 |  | Р | 1 | 7 | [5 empty] | 7/1200
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2367пк5-2368пк6] | 2 | 2367,5-2368,6 |  | Р | 1 | 7 |  |  | 7/1100
Ю-УР | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2373пк3-2373пк8] | 2 | 2373,3-2373,8 |  | Р | 1 | 5 | [16 empty] | 5/500
| Итого по: Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ |  |  |  |  | 6 | 36
Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ
Ю-УР | ПЬЯНКОВО путь I (ЧД-Н) главный [2514пк6-2516пк9] | I | 2514,6-2516,9 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4
Ю-УР | ПЬЯНКОВО путь II (Ч-НД) главный [2514пк5-2516пк9] | II | 2514,5-2516,9 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4
Ю-УР | ПЬЯНКОВО путь I (ЧД-Н) главный [2514пк6-2516пк9] путь II (Ч-НД) главный [2514пк5-2516пк9] путь 3 (7-6) приемо-отпр. путь 4 (ст.р.р. 10-5) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 2514,5-2516,9 2514,6-2516,9 |  | ТР КС | 6 | 12,1 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
Ю-УР | МАМЛЮТКА - КОНДРАТ-СИБ путь 1 [2584пк6-2599пк2] | 1 | 2584,6-2599,2 |  | ТР КС | 2 | 8 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
Ю-УР | ГАНЬКИНО - БУЛАЕВО I путь 1 [2688пк1-2707пк3] | 1 | 2688,1-2707,3 | 5,6 | Эксп. КС | 4 | 16 |  |  | 4/934 | [6 empty] | 4/934 | [6 empty] | 4/934 | [6 empty] | 4/934
| Итого по: Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ |  |  |  |  | 14 | 44,1
Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК
Ю-УР | САРА - ХАЛИЛОВО путь 1 [252пк6-269пк7] | 1 | 252,6-269,7 | 12 | ТР КС | 3 | 18 | [10 empty] | 6/1000 |  |  |  | 6/1000 | [6 empty] | 6/1000
Ю-УР | САРА - ХАЛИЛОВО путь 2 [252пк6-269пк7] | 2 | 252,6-269,7 | 12 | ТР КС | 2 | 12 |  |  |  | 6/1000 | [13 empty] | 6/1000
Ю-УР | ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 1 [272пк1-292пк5] | 1 | 272,1-292,5 | 12 | ТР КС | 1 | 6 | 6/1000
Ю-УР | ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 2 [272пк1-292пк5] | 2 | 272,1-292,5 | 12 | ТР КС | 1 | 5 | [7 empty] | 5/1000
| Итого по: Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК |  |  |  |  | 7 | 41
Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК
Ю-УР | ОРЕНБУРГ - МЕНОВОЙ ДВОР путь 2 [1518пк6-1522пк0] | 2 | 1518,6-1522,0 |  | ИССО | 3 | 12 |  |  |  | 4/1 | [7 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1
| Итого по: Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК |  |  |  |  | 3 | 12
не удалось определить ДУ
Ю-УР | ОРСК-НОВЫЙ Г - АЛИМБЕТ путь 1 [11пк3-11пк3] | 1 | 11,3-11,3 |  | ИССО | 1 | 6 | [10 empty] | 6/20
| Итого: |  |  |  |  | 1 | 6
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:39 АС АПВО-2. АО «НИИАС»
СОГЛАСОВАНО:
ЦЗ-ЦД ___________________________________ Глазков М.О.
ЦЗ-ЦДИ __________________________________ Шевцов Е.А.
ЦЗ ______________________________________ Макаров А.С.
ЦЭК-ТЭ _________________________________ Санько В.М.