## Январь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Юго-Восточная Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01
МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК
Ю-ВОСТ | РЯЖСК I - АЛЕКСАНДРО-НЕВ путь 2 [316пк1-339пк10] | 2 | 316,1-339,10 | 72 | Тек. сод. пути | 4 | 20 | [12 empty] | 5/18000 |  |  | 5/18000 |  |  | 5/18000 | 5/18000
| Итого по: МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК |  |  |  |  | 4 | 20
ЮВС 01 МИЧУРИНСК-ВОРОНЕЖСКИЙ-УСМАНЬ
Ю-ВОСТ | ИЗБЕРДЕЙ - ПЕСКОВАТКА путь 1 [445пк10-454пк3] | 1 | 445,10-454,3 | 51 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [19 empty] | 4/17000 | 4/17000 | 4/17000
Ю-ВОСТ | ИЗБЕРДЕЙ - ПЕСКОВАТКА путь 2 [445пк10-454пк3] | 2 | 445,10-454,3 | 51 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [22 empty] | 4/17000 | 4/17000 | 4/17000
| Итого по: ЮВС 01 МИЧУРИНСК-ВОРОНЕЖСКИЙ-УСМАНЬ |  |  |  |  | 6 | 24
ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ
Ю-ВОСТ | РЯЖСК I - АЛЕКСАНДРО-НЕВ путь 2 [316пк1-339пк10] | 2 | 316,1-339,10 | 72 | Тек. сод. пути | 4 | 20 | [12 empty] | 5/18000 |  |  | 5/18000 |  |  | 5/18000 | 5/18000
Ю-ВОСТ | ХОБОТОВО - КОЧЕТОВКА I путь 1 [388пк9-398пк7] путь 2 [388пк9-398пк7] | 1, 2 | 388,9-398,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [27 empty] | 2/25 |  | 2/25
| Итого по: ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 24
ЮВС 06 ЛИСКИ - РОССОШЬ
Ю-ВОСТ | ПЕРЕВАЛЬСКАЯ - ПОДГОРНОЕ путь 1 [748пк7-757пк3] | 1 | 748,7-757,3 | 1 | ТР КС | 2 | 7,9 | [12 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
Ю-ВОСТ | ПЕРЕВАЛЬСКАЯ - ПОДГОРНОЕ путь 2 [748пк7-757пк3] | 2 | 748,7-757,3 | 1 | ТР КС | 2 | 7,9 | [21 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
| Итого по: ЮВС 06 ЛИСКИ - РОССОШЬ |  |  |  |  | 4 | 15,9
ЮВС 07 РОССОШЬ - СОХРАНОВКА
Ю-ВОСТ | МИТРОФАНОВКА - ЖУРАВКА путь 1 [813пк5-838пк0] | 1 | 813,5-838,0 | 1 | ТР КС | 3 | 11,9 | [12 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000 | [10 empty] | 4/1000
Ю-ВОСТ | МИТРОФАНОВКА - ЖУРАВКА путь 2 [813пк5-838пк0] | 2 | 813,5-838,0 | 1 | ТР КС | 2 | 7,9 | [13 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
Ю-ВОСТ | СЕРГЕЕВКА - СОХРАНОВКА путь 1 [38пк3-54пк3] | 1 | 38,3-54,3 | 1 | ТР КС | 2 | 7,9 | [19 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000
Ю-ВОСТ | СЕРГЕЕВКА - СОХРАНОВКА путь 2 [38пк3-54пк3] | 2 | 38,3-54,3 | 1 | ТР КС | 3 | 11,9 | [16 empty] | 4/1000 |  |  |  |  | 4/1000 | [5 empty] | 4/1000
| Итого по: ЮВС 07 РОССОШЬ - СОХРАНОВКА |  |  |  |  | 10 | 39,8
ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА
Ю-ВОСТ | ШУКЛИНО путь II (Ч-НД) главный [108пк2-110пк4] | II | 108,2-110,4 | 2,4 | К КС | 2 | 6 | [27 empty] | 3/308 |  |  | 3/308
Ю-ВОСТ | ШУКЛИНО путь I (ЧД-Н) главный [108пк2-110пк4] | I | 108,2-110,4 | 2,4 | К КС | 2 | 6 | [28 empty] | 3/308 | 3/308
Ю-ВОСТ | ШУКЛИНО - РТИЩЕВО II путь 1 [110пк4-113пк3] | 1 | 110,4-113,3 | 3,4 | К КС | 9 | 54 | [10 empty] | 6/266 |  | 6/266 |  | 6/266 | 6/266 |  |  | 6/466 | 6/466 |  |  | 6/466 |  | 6/466 |  | 6/530
Ю-ВОСТ | ШУКЛИНО - РТИЩЕВО II путь 2 [110пк4-112пк2] | 2 | 110,4-112,2 | 2,1 | К КС | 9 | 54 | [9 empty] | 6/168 |  | 6/168 |  | 6/168 |  |  | 6/168 | 6/168 |  |  | 6/168 | 6/368 |  | 6/398 |  | 6/412
| Итого по: ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА |  |  |  |  | 22 | 120
ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1
Ю-ВОСТ | СЕЛЕЗНИ - ТАМБОВ I путь 1 [457пк0-476пк7] | 1 | 457,0-476,7 | 24,6 | Строит. | 11 | 44 | [8 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
Ю-ВОСТ | СЕЛЕЗНИ - ТАМБОВ I путь 2 [457пк0-476пк7] | 2 | 457,0-476,7 | 24,6 | Строит. | 11 | 44 | [20 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
Ю-ВОСТ | ПЛАТОНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [515пк4-517пк2] | I | 515,4-517,2 | 2,5 | Строит. | 10 | 40 | [8 empty] | 4/0,2 |  | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 |  | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 |  |  | 4/0,2 |  | 4/0,2
Ю-ВОСТ | ПЛАТОНОВКА путь II (Ч-НД) главный [515пк4-517пк2] | II | 515,4-517,2 | 2,5 | Строит. | 10 | 40 | [21 empty] | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2
Ю-ВОСТ | ПЛАТОНОВКА - ИНОКОВКА путь 2 [527пк1-536пк10] | 2 | 527,1-536,10 | 40,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/20400 | 4/20400
Ю-ВОСТ | ПЛАТОНОВКА - ИНОКОВКА путь 1 [541пк8-545пк6] | 1 | 541,8-545,6 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/2000
Ю-ВОСТ | ИНОКОВКА - КИРСАНОВ путь 2 [555пк5-570пк5] | 2 | 555,5-570,5 | 91,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/18000
Ю-ВОСТ | КИРСАНОВ путь 2/4 (2-4) съезд_глав. | 2/4 |  | 13,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/13800
Ю-ВОСТ | КИРСАНОВ - ТОНОВКА путь 2 [572пк10-576пк10] | 2 | 572,10-576,10 | 24,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/24600
Ю-ВОСТ | ВЕРТУНОВСКАЯ - РТИЩЕВО I путь 1 [639пк0-660пк9] | 1 | 639,0-660,9 | 1 | Строит. | 8 | 48 | [12 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ю-ВОСТ | ВЕРТУНОВСКАЯ - РТИЩЕВО I путь 2 [639пк1-660пк9] | 2 | 639,1-660,9 | 26,2 | Строит. | 10 | 60 | [20 empty] | 6/0,3 | 6/0,3 | 6/0,3 | 6/0,3 | 6/0,3 | 6/0,3 | 6/0,3 | 6/0,3 | 6/0,3 | 6/0,3
Ю-ВОСТ | ВЕРТУНОВСКАЯ - РТИЩЕВО I путь 1 [648пк10-649пк4] | 1 | 648,10-649,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/400
| Итого по: ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1 |  |  |  |  | 67 | 304
ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ
Ю-ВОСТ | ЛОБАНОВО - БАБАРЫКИНО путь 1 [356пк1-364пк1] | 1 | 356,1-364,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/200
| Итого по: ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ |  |  |  |  | 1 | 4
ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ
Ю-ВОСТ | ДОН - ПАТРИАРШАЯ путь 1 [224пк3-234пк9] путь 2 [224пк3-234пк9] | 1, 2 | 224,3-234,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 8 | 16 | [12 empty] | 2/25 | 2/25 | [7 empty] | 2/25 | 2/25 | 2/25 |  |  | 2/25 | 2/25 |  | 2/25
| Итого по: ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ |  |  |  |  | 8 | 16
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:36 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Февраль
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Юго-Восточная Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02
ЮВС 01 МИЧУРИНСК-ВОРОНЕЖСКИЙ-УСМАНЬ
Ю-ВОСТ | ПЕСКОВАТКА - ГРЯЗИ-ВОРОН путь 2 [466пк1-466пк8] | 2 | 466,1-466,8 |  | Р | 1 | 6 | 6/800
| Итого по: ЮВС 01 МИЧУРИНСК-ВОРОНЕЖСКИЙ-УСМАНЬ |  |  |  |  | 1 | 6
ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ
Ю-ВОСТ | ХОБОТОВО - КОЧЕТОВКА I путь 1 [388пк9-398пк7] путь 2 [388пк9-398пк7] | 1, 2 | 388,9-398,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [16 empty] | 2/25 | 2/25 | 2/25 | 2/25 |  |  |  |  | 2/25
| Итого по: ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 10
ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО
Ю-ВОСТ | СОМОВО путь I (ЧД-Н) главный [573пк4-573пк6] | I | 573,4-573,6 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/200
Ю-ВОСТ | СОМОВО - ОТРОЖКА путь 1 [573пк6-576пк1] | 1 | 573,6-576,1 |  | Р | 1 | 5 |  |  | 5/600
Ю-ВОСТ | СОМОВО - ОТРОЖКА путь 2 [574пк7-575пк5] | 2 | 574,7-575,5 |  | Р | 1 | 6 |  |  |  | 6/800
Ю-ВОСТ | КОЛОДЕЗНАЯ - ДАВЫДОВКА путь 1 [638пк4-639пк2] | 1 | 638,4-639,2 |  | Р | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/800
Ю-ВОСТ | КОЛОДЕЗНАЯ - ДАВЫДОВКА путь 2 [645пк5-646пк0] | 2 | 645,5-646,0 |  | Р | 1 | 6 | [5 empty] | 6/800
| Итого по: ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО |  |  |  |  | 5 | 27
ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь I (НР-ЧД) главный [667пк5-669пк9] стр. 560 | I | 667,5-669,9 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1
| Итого по: ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ |  |  |  |  | 1 | 3
ЮВС 06 ЛИСКИ - РОССОШЬ
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ - ПУХОВО путь 1 [680пк2-680пк10] | 1 | 680,2-680,10 |  | Р | 1 | 6 | [6 empty] | 6/800
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ - ПУХОВО путь 1 [681пк3-682пк1] | 1 | 681,3-682,1 |  | Р | 1 | 6 | [7 empty] | 6/800
Ю-ВОСТ | ПУХОВО - ЕВДАКОВО путь 1 [687пк4-712пк5] | 1 | 687,4-712,5 | 1 | ТР КС | 3 | 11,9 |  |  | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
Ю-ВОСТ | ПУХОВО - ЕВДАКОВО путь 2 [687пк4-712пк5] | 2 | 687,4-712,5 | 1 | ТР КС | 3 | 9 | [11 empty] | 3/1000 | [6 empty] | 3/1000 | [6 empty] | 3/1000
Ю-ВОСТ | ЕВДАКОВО - САГУНЫ путь 1 [715пк1-734пк4] | 1 | 715,1-734,4 | 0 | КРН | 4 | 24 | [24 empty] | 6/0 | 6 | 6 | 6
Ю-ВОСТ | САГУНЫ - ПЕРЕВАЛЬСКАЯ путь 1 [736пк7-746пк2] | 1 | 736,7-746,2 | 1 | ТР КС | 3 | 11,9 | [5 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
Ю-ВОСТ | САГУНЫ - ПЕРЕВАЛЬСКАЯ путь 2 [736пк7-746пк2] | 2 | 736,7-746,2 | 1 | ТР КС | 3 | 11,9 | [6 empty] | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь 3 (ст.р.р.101-ст.р.р.15) приемо-отпр. стр. 19 | 3 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь I (ЧД-Н) главный [780пк9-786пк2] стр. 23 | I | 780,9-786,2 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
| Итого по: ЮВС 06 ЛИСКИ - РОССОШЬ |  |  |  |  | 20 | 84,8
ЮВС 07 РОССОШЬ - СОХРАНОВКА
Ю-ВОСТ | МИТРОФАНОВКА - ЖУРАВКА путь 1 [813пк5-838пк0] | 1 | 813,5-838,0 | 1 | ТР КС | 2 | 7,9 |  |  | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
Ю-ВОСТ | МИТРОФАНОВКА - ЖУРАВКА путь 2 [813пк5-838пк0] | 2 | 813,5-838,0 | 1 | ТР КС | 2 | 7,9 |  |  |  | 4/1000 | [7 empty] | 4/1000
Ю-ВОСТ | ЗАЙЦЕВКА - СЕРГЕЕВКА путь 2 [24пк2-35пк9] | 2 | 24,2-35,9 | 1 | ТР КС | 3 | 11,9 | [13 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
Ю-ВОСТ | ЗАЙЦЕВКА - СЕРГЕЕВКА путь 1 [24пк2-35пк9] | 1 | 24,2-35,9 | 1 | ТР КС | 3 | 11,9 | [9 empty] | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000
Ю-ВОСТ | СЕРГЕЕВКА - СОХРАНОВКА путь 2 [38пк3-54пк3] | 2 | 38,3-54,3 | 1 | ТР КС | 2 | 7,9 |  |  |  |  | 4/1000 | [5 empty] | 4/1000
| Итого по: ЮВС 07 РОССОШЬ - СОХРАНОВКА |  |  |  |  | 12 | 47,8
ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ
Ю-ВОСТ | ОСТРОГОЖСК - КОПАНИЩЕ путь 2 [123пк7-137пк1] | 2 | 123,7-137,1 |  | ТР КС | 1 | 6 | [17 empty] | 6/10
Ю-ВОСТ | КРУПЕННИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [148пк4-150пк6] стр. 5 | I | 148,4-150,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [24 empty] | 2,5/1
| Итого по: ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ |  |  |  |  | 2 | 8,5
ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА
Ю-ВОСТ | НАСОНОВО - ПАЛАТОВКА путь 1 [14пк2-35пк9] | 1 | 14,2-35,9 |  | ТР КС | 1 | 6 | [9 empty] | 6/10
| Итого по: ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА |  |  |  |  | 1 | 6
ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ
Ю-ВОСТ | ТАЛОВАЯ - АБРАМОВКА путь 1 [264пк3-284пк0] | 1 | 264,3-284,0 |  | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
Ю-ВОСТ | ТАЛОВАЯ - АБРАМОВКА путь 2 [264пк0-284пк0] | 2 | 264,0-284,0 |  | ТР КС | 1 | 5 | [10 empty] | 5/10
Ю-ВОСТ | КОЛЕНО - НЕКРЫЛОВО путь 2 [302пк9-320пк0] | 2 | 302,9-320,0 | 17,9 | РС | 14 | 168 | [9 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12
| Итого по: ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ |  |  |  |  | 16 | 177
ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА
Ю-ВОСТ | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 1 [91пк3-108пк2] | 1 | 91,3-108,2 | 10 | К КС | 7 | 42 | [12 empty] | 6/436 |  | 6/450 |  | 6/436 |  | 6/436 | 6/436 |  |  |  | 6/436 |  |  | 6/436
Ю-ВОСТ | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 2 [91пк3-108пк2] | 2 | 91,3-108,2 | 10 | К КС | 8 | 48 | [13 empty] | 6/685 |  | 6/639 |  | 6/436 |  |  | 6/436 | 6/436 |  |  | 6/436 | 6/436 |  | 6/436
Ю-ВОСТ | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 2 [91пк4-106пк10] | 2 | 91,4-106,10 | 93,6 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [19 empty] | 4/15000 | 4/15000 | 4/15000 | 4/15000 | 4/15000 | 4/18600
Ю-ВОСТ | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 1 [99пк1-106пк10] | 1 | 99,1-106,10 | 48 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [25 empty] | 4/15000 | 4/15000 | 4/18000
Ю-ВОСТ | ШУКЛИНО путь II (Ч-НД) главный [108пк2-110пк4] | II | 108,2-110,4 | 2,4 | К КС | 6 | 18 |  | 3/308 |  | 3/308 |  |  | 3/308 | 3/308 |  |  | 3/308 | 3/309
Ю-ВОСТ | ШУКЛИНО путь I (ЧД-Н) главный [108пк2-110пк4] | I | 108,2-110,4 | 2,4 | К КС | 6 | 18 | 3/308 |  | 3/308 |  | 3/308 | 3/308 |  |  | 3/308 | 3/309
Ю-ВОСТ | ШУКЛИНО - РТИЩЕВО II путь 1 [112пк1-112пк9] | 1 | 112,1-112,9 | 5,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/5400
Ю-ВОСТ | БАЙКА - СЕРДОБСК путь 2 [136пк9-156пк9] | 2 | 136,9-156,9 |  | ТР КС | 1 | 5 | [24 empty] | 5/10
Ю-ВОСТ | САЛОВКА - АРДЫМ путь 1 [219пк1-244пк9] | 1 | 219,1-244,9 |  | ТР КС | 2 | 10 | [16 empty] | 5/10 |  |  | 5/10
Ю-ВОСТ | САЛОВКА - АРДЫМ путь 2 [219пк1-244пк9] | 2 | 219,1-244,9 |  | ТР КС | 2 | 10 | [6 empty] | 5/10 | [6 empty] | 5/10
| Итого по: ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА |  |  |  |  | 42 | 191
ЮВС 12 УЗЕЛ РТИЩЕВО
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО I стр. 129, 131, 137, 14, 201, 203, 205, 217, 22, 43, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 4 | 8 | [6 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО I - РТИЩЕВО II путь 1 [665пк8-666пк2] | 1 | 665,8-666,2 | 5,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5118
| Итого по: ЮВС 12 УЗЕЛ РТИЩЕВО |  |  |  |  | 5 | 12
ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1
Ю-ВОСТ | СЕЛЕЗНИ - ТАМБОВ I путь 1 [457пк0-476пк7] | 1 | 457,0-476,7 | 24,6 | Строит. | 14 | 56 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
Ю-ВОСТ | СЕЛЕЗНИ - ТАМБОВ I путь 2 [457пк0-476пк7] | 2 | 457,0-476,7 | 24,6 | Строит. | 14 | 56 | [14 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
Ю-ВОСТ | ПЛАТОНОВКА - ИНОКОВКА путь 1 [517пк2-545пк6] | 1 | 517,2-545,6 | 28,8 | Строит. | 14 | 56 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
Ю-ВОСТ | ПЛАТОНОВКА - ИНОКОВКА путь 2 [517пк2-545пк6] | 2 | 517,2-545,6 | 28,8 | Строит. | 14 | 56 | [14 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
Ю-ВОСТ | ИНОКОВКА - КИРСАНОВ путь 2 [555пк5-570пк5] | 2 | 555,5-570,5 | 91,2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/18000 | 4/18000 | 4/18000 | 4/19200
Ю-ВОСТ | КИРСАНОВ путь I (ЧД-Н) главный [570пк5-572пк7] | I | 570,5-572,7 | 2,3 | Строит. | 14 | 56 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2
Ю-ВОСТ | КИРСАНОВ путь II (Ч-НД) главный [570пк5-572пк7] | II | 570,5-572,7 | 2,3 | Строит. | 14 | 56 | [14 empty] | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2
Ю-ВОСТ | ТОНОВКА - УМЕТ путь 2 [585пк1-589пк10] | 2 | 585,1-589,10 | 30 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/15000 | 4/15000
Ю-ВОСТ | ТОНОВКА - УМЕТ путь 1 [585пк1-589пк10] | 1 | 585,1-589,10 | 30 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/15000 | 4/15000
Ю-ВОСТ | ТАМАЛА - ВЕРТУНОВСКАЯ путь 1 [616пк2-621пк10] | 1 | 616,2-621,10 | 35,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/20000 | 4/20000
Ю-ВОСТ | ВЕРТУНОВСКАЯ - РТИЩЕВО I путь 1 [639пк0-660пк9] | 1 | 639,0-660,9 | 1 | Строит. | 12 | 72 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6
Ю-ВОСТ | ВЕРТУНОВСКАЯ - РТИЩЕВО I путь 2 [639пк1-660пк9] | 2 | 639,1-660,9 | 26,2 | Строит. | 14 | 84 | [14 empty] | 6/0,3 | 6/0,3 | 6/0,3 | 6/0,3 | 6/0,3 | 6/0,3 | 6/0,3 | 6/0,3 | 6/0,3 | 6/0,3 | 6/0,3 | 6/0,3 | 6/0,3 | 6/0,3
Ю-ВОСТ | ВЕРТУНОВСКАЯ - РТИЩЕВО I путь 2 [645пк5-660пк9] | 2 | 645,5-660,9 | 93 | Тек. сод. пути | 7 | 28 | [12 empty] | 8/15000 | 4/15000 | 4/15000 | 4/15000 | 4/15000 | 4/18000
| Итого по: ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1 |  |  |  |  | 127 | 560
ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ
Ю-ВОСТ | ПЛОТЫ - ДОЛГОРУКОВО путь 1 [464пк6-473пк5] | 1 | 464,6-473,5 |  | ТР КС | 1 | 5 | [23 empty] | 5/13
Ю-ВОСТ | ПЛОТЫ - ДОЛГОРУКОВО путь 2 [464пк6-473пк5] | 2 | 464,6-473,5 |  | ТР КС | 1 | 5 | [24 empty] | 5/12
Ю-ВОСТ | НАБЕРЕЖНОЕ - КАСТОРН-НОВ путь 1 [523пк5-543пк6] | 1 | 523,5-543,6 |  | ТР КС | 2 | 10 | [9 empty] | 5/12 | [9 empty] | 5/12
Ю-ВОСТ | НАБЕРЕЖНОЕ - КАСТОРН-НОВ путь 2 [523пк5-543пк6] | 2 | 523,5-543,6 |  | ТР КС | 1 | 5 | [27 empty] | 5/11
| Итого по: ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ |  |  |  |  | 5 | 25
ЮВС 16 УЗЕЛ СТ. ОСКОЛ
Ю-ВОСТ | ЛЕБЕДИ стр. 2 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 | [24 empty] | 2,3/1
| Итого по: ЮВС 16 УЗЕЛ СТ. ОСКОЛ |  |  |  |  | 1 | 2,3
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:36 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Март
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Юго-Восточная Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03
МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК
Ю-ВОСТ | РЯЖСК I - АЛЕКСАНДРО-НЕВ путь 2 [316пк1-339пк10] | 2 | 316,1-339,10 | 24 | ППВ пути | 8 | 32 | [21 empty] | 4/1600 | 4/1600 |  | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600
| Итого по: МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК |  |  |  |  | 8 | 32
ЮВС 01 МИЧУРИНСК-ВОРОНЕЖСКИЙ-УСМАНЬ
Ю-ВОСТ | ПЕСКОВАТКА - ГРЯЗИ-ВОРОН путь 2 [466пк0-466пк8] | 2 | 466,0-466,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/800
Ю-ВОСТ | ДРЯЗГИ - УСМАНЬ путь 1 [498пк3-521пк2] | 1 | 498,3-521,2 | 22,9 | ППВ пути | 9 | 45 | [11 empty] | 5/2544 | 5/2544 | 5/2544 | 5/2544 | 5/2544 | 5/2544 | 5/2544 | 5/2544 | 5/2548
Ю-ВОСТ | ДРЯЗГИ - УСМАНЬ путь 2 [498пк3-521пк2] | 2 | 498,3-521,2 | 22,9 | ППВ пути | 10 | 50 | [10 empty] | 5/2290 | [6 empty] | 5/2290 |  |  | 5/2290 | 5/2290 | 5/2290 | 5/2290 |  | 5/2290 | 5/2290 | 5/2290 |  | 5/2290
| Итого по: ЮВС 01 МИЧУРИНСК-ВОРОНЕЖСКИЙ-УСМАНЬ |  |  |  |  | 20 | 98
ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО
Ю-ВОСТ | РАНЕНБУРГ - БОГОЯВЛЕНСК путь 2 [333пк8-355пк6] | 2 | 333,8-355,6 |  | ТР КС | 2 | 8 |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
Ю-ВОСТ | РАНЕНБУРГ - БОГОЯВЛЕНСК путь 1 [333пк8-355пк6] | 1 | 333,8-355,6 |  | ТР КС | 2 | 8 | [5 empty] | 4/11 | [13 empty] | 4/11
Ю-ВОСТ | СТАР ЮРЬЕВО - ЧЕЛНОВАЯ путь 1 [36пк5-38пк8] | 1 | 36,5-38,8 | 0 | КРС | 3 | 18 | [19 empty] | 6/0 | 6 |  |  | 6
Ю-ВОСТ | ВЕДУГА стр. 15 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ВЕДУГА стр. 3 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | КУРБАТОВО стр. 12 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | КУРБАТОВО стр. 18 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
| Итого по: ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО |  |  |  |  | 11 | 42
ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ
Ю-ВОСТ | РЯЖСК I - АЛЕКСАНДРО-НЕВ путь 2 [316пк1-339пк10] | 2 | 316,1-339,10 | 24 | ППВ пути | 8 | 32 | [21 empty] | 4/1600 | 4/1600 |  | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600
Ю-ВОСТ | ХОБОТОВО - КОЧЕТОВКА I путь 1 [388пк9-398пк7] путь 2 [388пк9-398пк7] | 1, 2 | 388,9-398,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/25
| Итого по: ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 34
ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО
Ю-ВОСТ | ТРЕСВЯТСКАЯ - СОМОВО путь 2 [561пк3-571пк2] | 2 | 561,3-571,2 | 10 | ППВ пути | 5 | 25 | [7 empty] | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000
Ю-ВОСТ | СОМОВО путь I (ЧД-Н) главный [573пк3-573пк5] | I | 573,3-573,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/200
Ю-ВОСТ | СОМОВО - ОТРОЖКА путь 1 [573пк7-574пк3] | 1 | 573,7-574,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/600
Ю-ВОСТ | ОТРОЖКА путь IV (НТ-ЧТД) главный [576пк2-580пк7] стр. 29, 32, 64, 67 | IV | 576,2-580,7 |  | ППРС | 2 | 4 | [24 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ОТРОЖКА путь V (НВ-ЧТ) главный [576пк3-580пк6] стр. 34, 38 | V | 576,3-580,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ОТРОЖКА путь I (252/579-НД) главный [579пк0-582пк9] стр. 126, 136, 205, 207, 229 | I | 579,0-582,9 |  | ППРС | 3 | 6 | [27 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | ОТРОЖКА путь II (ЧIIМ-1ЧД) главный [576пк1-578пк10] стр. 203 | II | 576,1-578,10 |  | ППРС | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ОТРОЖКА путь II (252/579-Н) главный [579пк0-582пк9] стр. 213, 223 | II | 579,0-582,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [30 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ОТРОЖКА путь IV (НТ-ЧТД) главный [579пк2-579пк6] | IV | 579,2-579,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4,6 | [9 empty] | 4,7/400
Ю-ВОСТ | ОТРОЖКА - ПРИДАЧА путь 1 [583пк1-586пк5] | 1 | 583,1-586,5 | 4,5 | ППВ пути | 2 | 10 | [13 empty] | 5/2250 | 5/2250
Ю-ВОСТ | ПРИДАЧА путь I (ЧД-Н) главный [588пк1-590пк8] стр. 10, 42 | I | 588,1-590,8 |  | ППРС | 1 | 2 | [23 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ПРИДАЧА - МАСЛОВКА путь 2 [590пк8-597пк0] | 2 | 590,8-597,0 | 7 | РС | 7 | 124 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 8 | [13 empty] | 8 |  |  |  |  | 60/3300
Ю-ВОСТ | МАСЛОВКА - КОЛОДЕЗНАЯ путь 1 [600пк1-607пк10] | 1 | 600,1-607,10 | 7 | ППВ пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/2333 | 4/2333 | 4/2334
Ю-ВОСТ | МАСЛОВКА - КОЛОДЕЗНАЯ путь 2 [600пк1-607пк10] | 2 | 600,1-607,10 | 7 | ППВ пути | 3 | 15 | [18 empty] | 5/2333 | 5/2333 | 5/2334
Ю-ВОСТ | МАСЛОВКА - КОЛОДЕЗНАЯ путь 1 [606пк1-606пк9] | 1 | 606,1-606,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/200
Ю-ВОСТ | КОЛОДЕЗНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [622пк3-624пк9] стр. 3, 6, 8 | I | 622,3-624,9 |  | ППРС | 2 | 4 | [19 empty] | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | КОЛОДЕЗНАЯ путь II (Ч-НД) главный [622пк3-624пк9] стр. 10, 16, 23, 4, 5 | II | 622,3-624,9 |  | ППРС | 3 | 6 | [20 empty] | 2/1 | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | КОЛОДЕЗНАЯ путь II (Ч-НД) главный [622пк10-624пк3] | II | 622,10-624,3 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1300
Ю-ВОСТ | КОЛОДЕЗНАЯ - ДАВЫДОВКА путь 1 [638пк3-639пк1] | 1 | 638,3-639,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | КОЛОДЕЗНАЯ - ДАВЫДОВКА путь 2 [636пк3-636пк5] | 2 | 636,3-636,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/200
Ю-ВОСТ | ДАВЫДОВКА - БОДЕЕВО путь 1 [648пк2-651пк10] | 1 | 648,2-651,10 | 3,8 | ППВ пути | 2 | 10 | [22 empty] | 5/1900 | 5/1900
Ю-ВОСТ | ДАВЫДОВКА - БОДЕЕВО путь 2 [652пк1-657пк2] | 2 | 652,1-657,2 | 5,2 | ППВ пути | 2 | 10 | [24 empty] | 5/2600 | 5/2600
Ю-ВОСТ | ПЕРЕЛЕШИНО путь 10схз (5-ГПНП) подъездной | 10схз |  | 0 | КРС | 3 | 18 | [28 empty] | 6/0 | 6 | 6
| Итого по: ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО |  |  |  |  | 48 | 277,6
ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ
Ю-ВОСТ | БОДЕЕВО путь V (32-НП) главный [1пк0-2пк7] | V | 1,0-2,7 | 1,7 | ППВ пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/1700
| Итого по: ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ |  |  |  |  | 1 | 4
ЮВС 06 ЛИСКИ - РОССОШЬ
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ - ПУХОВО путь 1 [680пк1-680пк9] | 1 | 680,1-680,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ - ПУХОВО путь 1 [681пк3-682пк1] | 1 | 681,3-682,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | ПУХОВО - ЕВДАКОВО путь 2 [697пк5-698пк2] | 2 | 697,5-698,2 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/700
Ю-ВОСТ | ЕВДАКОВО - САГУНЫ путь 2 [726пк3-727пк1] | 2 | 726,3-727,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4
Ю-ВОСТ | ЕВДАКОВО - САГУНЫ путь 1 [715пк1-734пк4] | 1 | 715,1-734,4 | 0 | КРН | 5 | 30 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь II (Ч-НД) главный [780пк9-786пк2] стр. 122, 59, 71 | II | 780,9-786,2 |  | ППРС | 1 | 2 | [30 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь 5 (8-100) приемо-отпр. стр. 8 | 5 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь 13 (14-68) приемо-отпр. стр. 14 | 13 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь 11 (40-62) приемо-отпр. стр. 40 | 11 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь 23/21 (23-21) съезд_глав. стр. 21 | 23/21 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [30 empty] | 2/1
| Итого по: ЮВС 06 ЛИСКИ - РОССОШЬ |  |  |  |  | 14 | 56
ЮВС 07 РОССОШЬ - СОХРАНОВКА
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ - РАЙНОВСКАЯ путь 1 [786пк1-800пк2] | 1 | 786,1-800,2 | 1 | ТР КС | 2 | 7,9 |  |  | 4/1000 | [8 empty] | 4/1000
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ - РАЙНОВСКАЯ путь 2 [786пк1-800пк1] | 2 | 786,1-800,1 | 1 | ТР КС | 1 | 3,1 |  |  |  |  | 3,1/1000
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ - РАЙНОВСКАЯ путь 1 [786пк2-800пк2] | 1 | 786,2-800,2 | 14,9 | КРН | 11 | 159 | [10 empty] | 8/800 | 8 | 10 | 10 |  |  | 8 | 8/800 | 8 | 6 | 8 | 8 |  |  | 77/3200
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ - РАЙНОВСКАЯ путь 2 [793пк1-796пк10] | 2 | 793,1-796,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/2000 | [19 empty] | 4/2000
Ю-ВОСТ | РАЙНОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [800пк2-801пк5] стр. 3, 4, 6, 7 | I | 800,2-801,5 |  | ППРС | 2 | 4 | [28 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | РАЙНОВСКАЯ - МИТРОФАНОВКА путь 1 [803пк1-806пк10] | 1 | 803,1-806,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 10 | [14 empty] | 5/2000 | 5/2000
Ю-ВОСТ | МИТРОФАНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [811пк1-813пк6] стр. 4, 9 | I | 811,1-813,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | МИТРОФАНОВКА стр. 11, 15, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [28 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ЖУРАВКА путь 3 (14-11) приемо-отпр. стр. 16, 20 | 3 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [16 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ЖУРАВКА путь 5 (20-19) приемо-отпр. стр. 22 | 5 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ЖУРАВКА путь 4 (10-3) приемо-отпр. стр. 12, 18, 25, 27 | 4 |  |  | ППРС | 2 | 4 | [18 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | КАНТЕМИРОВКА путь II (Ч-НД) главный [848пк6-850пк8] стр. 1, 10, 13, 2, 9 | II | 848,6-850,8 |  | ППРС | 3 | 6 | [20 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | КАНТЕМИРОВКА путь I (ЧД-Н) главный [848пк6-850пк8] стр. 12, 17, 3, 4 | I | 848,6-850,8 |  | ППРС | 2 | 4 | [23 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ЖУРАВКА - ЗАЙЦЕВКА путь 1 [3пк1-10пк10] | 1 | 3,1-10,10 | 8 | ППВ пути | 3 | 12 | [25 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
Ю-ВОСТ | ЖУРАВКА - ЗАЙЦЕВКА путь 2 [3пк1-11пк10] | 2 | 3,1-11,10 | 8,9 | ППВ пути | 4 | 16 | [14 empty] | 4/2225 | 4/2225 |  | 4/2225 |  |  | 4/2225
Ю-ВОСТ | ЖУРАВКА - ЗАЙЦЕВКА путь 1 [6пк1-6пк10] | 1 | 6,1-6,10 | 0 | ИССО | 4 | 16 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4 |  |  | 4
Ю-ВОСТ | ЗАЙЦЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [21пк8-24пк3] стр. 13, 7 | I | 21,8-24,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [11 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ЗАЙЦЕВКА путь 3 (10-13) приемо-отпр. стр. 15, 17 | 3 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [12 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ЗАЙЦЕВКА путь II (Ч-НД) главный [21пк8-24пк3] стр. 3, 5, 9 | II | 21,8-24,3 |  | ППРС | 2 | 4 | [14 empty] | 2/1 | 2/2
Ю-ВОСТ | ЗАЙЦЕВКА путь 4 (14-9) приемо-отпр. стр. 11, 19 | 4 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ЗАЙЦЕВКА - СЕРГЕЕВКА путь 2 [24пк2-35пк9] | 2 | 24,2-35,9 | 1 | ТР КС | 1 | 3,9 |  |  |  | 4/1000
Ю-ВОСТ | СЕРГЕЕВКА - СОХРАНОВКА путь 1 [38пк3-54пк3] | 1 | 38,3-54,3 | 1 | ТР КС | 2 | 7,9 | [5 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
| Итого по: ЮВС 07 РОССОШЬ - СОХРАНОВКА |  |  |  |  | 51 | 282
ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ
Ю-ВОСТ | ОСТРОГОЖСК - КОПАНИЩЕ путь 2 [123пк7-137пк1] | 2 | 123,7-137,1 |  | ТР КС | 1 | 6 |  |  |  | 6/10
| Итого по: ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ |  |  |  |  | 1 | 6
ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА
Ю-ВОСТ | ПАЛАТОВКА - БИРЮЧ путь 2 [38пк5-39пк3] | 2 | 38,5-39,3 |  | Р | 1 | 6 | 6/800
Ю-ВОСТ | ПАЛАТОВКА стр. 5 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1
Ю-ВОСТ | НАСОНОВО - ПАЛАТОВКА путь 1 [14пк2-35пк9] | 1 | 14,2-35,9 |  | ТР КС | 1 | 6 | [12 empty] | 6/10
Ю-ВОСТ | ВАЛУЙКИ стр. 16 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1
Ю-ВОСТ | ВАЛУЙКИ стр. 7 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [11 empty] | 3/1
| Итого по: ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА |  |  |  |  | 5 | 21
ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ
Ю-ВОСТ | ТАЛОВАЯ - АБРАМОВКА путь 1 [264пк3-284пк0] | 1 | 264,3-284,0 |  | ТР КС | 2 | 8 | [5 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Ю-ВОСТ | ТАЛОВАЯ - АБРАМОВКА путь 2 [264пк0-284пк0] | 2 | 264,0-284,0 |  | ТР КС | 2 | 10 |  |  |  | 5/10 | [13 empty] | 5/10
Ю-ВОСТ | АБРАМОВКА - ОЛЬХА путь 1 [289пк8-290пк6] | 1 | 289,8-290,6 |  | Р | 1 | 6 |  | 6/800
Ю-ВОСТ | АБРАМОВКА - ОЛЬХА путь 1 [293пк2-293пк10] | 1 | 293,2-293,10 |  | Р | 1 | 6 |  |  | 6/800
Ю-ВОСТ | КОЛЕНО - НЕКРЫЛОВО путь 1 [315пк7-316пк5] | 1 | 315,7-316,5 |  | Р | 1 | 6 |  |  |  | 6/800
Ю-ВОСТ | НЕКРЫЛОВО путь II (Ч-НД) главный [320пк0-322пк1] | II | 320,0-322,1 | 1,1 | РС | 2 | 16 |  |  |  |  | 8 | 8
Ю-ВОСТ | КАРДАИЛ - БАЙЧУРОВО путь 2 [422пк4-423пк2] | 2 | 422,4-423,2 |  | Р | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/800
| Итого по: ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ |  |  |  |  | 10 | 58
ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА
Ю-ВОСТ | ЛЕТЯЖЕВКА - АРКАДАК путь 2 [53пк1-63пк10] | 2 | 53,1-63,10 | 66 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [11 empty] | 4/15000 | 4/15000 | 4/15000 | 4/15000 | 4/6000
Ю-ВОСТ | ЛЕТЯЖЕВКА - АРКАДАК путь 1 [53пк1-63пк10] | 1 | 53,1-63,10 | 66 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [16 empty] | 4/15000 | 4/15000 | 4/15000 | 4/15000 | 4/6000
Ю-ВОСТ | ЛЕТЯЖЕВКА - АРКАДАК путь 2 [60пк1-60пк9] | 2 | 60,1-60,9 |  | Р | 1 | 6 | [5 empty] | 6/800
Ю-ВОСТ | АРКАДАК - АНДРЕЕВКА путь 1 [69пк1-78пк6] | 1 | 69,1-78,6 | 57,6 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/15000 | 4/15000 | 4/15000 | 4/12600
Ю-ВОСТ | АРКАДАК - АНДРЕЕВКА путь 2 [69пк1-78пк6] | 2 | 69,1-78,6 | 57,6 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/15000 | 4/15000 | 4/15000 | 4/12600
Ю-ВОСТ | АРКАДАК - АНДРЕЕВКА путь 1 [73пк6-74пк4] | 1 | 73,6-74,4 |  | Р | 1 | 6 | [6 empty] | 6/800
Ю-ВОСТ | АНДРЕЕВКА - КИСТЕНДЕЙ путь 2 [81пк4-88пк6] | 2 | 81,4-88,6 | 42,6 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [8 empty] | 4/15000 | 4/15000 | 4/12600
Ю-ВОСТ | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 1 [91пк3-108пк2] | 1 | 91,3-108,2 | 10 | К КС | 16 | 96 | 6/436 |  | 6/436 |  | 6/436 | 6/436 |  |  | 6/436 | 6/436 |  |  | 6/436 |  | 6/436 |  | 6/436 |  | 6/436 | 6/436 |  |  | 6/436 | 6/436 |  |  | 6/436 |  | 6/436 |  | 6/436
Ю-ВОСТ | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 2 [91пк3-108пк2] | 2 | 91,3-108,2 | 10 | К КС | 14 | 84 |  | 6/436 |  | 6/436 |  |  | 6/436 |  |  |  | 6/436 | 6/436 |  | 6/436 |  | 6/436 |  | 6/436 |  |  | 6/436 | 6/436 |  |  | 6/436 | 6/436 |  | 6/436 |  | 6/436
Ю-ВОСТ | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 1 [102пк2-102пк10] | 1 | 102,2-102,10 |  | Р | 1 | 6 | [9 empty] | 6/800
Ю-ВОСТ | ШУКЛИНО - РТИЩЕВО II путь 2 [111пк4-112пк2] | 2 | 111,4-112,2 |  | Р | 1 | 6 | [12 empty] | 6/800
Ю-ВОСТ | БАЙКА - СЕРДОБСК путь 1 [136пк9-156пк9] | 1 | 136,9-156,9 |  | ТР КС | 2 | 10 |  |  | 5/10 |  |  | 5/10
Ю-ВОСТ | БАЙКА - СЕРДОБСК путь 2 [136пк9-156пк9] | 2 | 136,9-156,9 |  | ТР КС | 1 | 5 | [10 empty] | 5/10
| Итого по: ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА |  |  |  |  | 58 | 303
ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1
Ю-ВОСТ | НИКИФОРОВКА стр. 5 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/1
Ю-ВОСТ | САБУРОВО стр. 18, 19 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 5 | [12 empty] | 2,5/1 | [6 empty] | 2,5/1
Ю-ВОСТ | СЕЛЕЗНИ - ТАМБОВ I путь 1 [457пк0-476пк7] | 1 | 457,0-476,7 | 24,6 | Строит. | 15 | 60 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 |  | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
Ю-ВОСТ | СЕЛЕЗНИ - ТАМБОВ I путь 2 [457пк0-476пк7] | 2 | 457,0-476,7 | 24,6 | Строит. | 15 | 60 | [16 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
Ю-ВОСТ | ПЛАТОНОВКА - ИНОКОВКА путь 1 [517пк2-545пк6] | 1 | 517,2-545,6 | 28,8 | Строит. | 16 | 64 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
Ю-ВОСТ | ПЛАТОНОВКА - ИНОКОВКА путь 2 [517пк2-545пк6] | 2 | 517,2-545,6 | 28,8 | Строит. | 15 | 60 | [16 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
Ю-ВОСТ | ИНОКОВКА - КИРСАНОВ путь 1 [547пк9-570пк5] | 1 | 547,9-570,5 | 22,9 | Строит. | 15 | 60 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2
Ю-ВОСТ | ИНОКОВКА - КИРСАНОВ путь 2 [547пк9-570пк5] | 2 | 547,9-570,5 | 22,9 | Строит. | 15 | 60 | [15 empty] | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2
Ю-ВОСТ | ВЕРТУНОВСКАЯ - РТИЩЕВО I путь 1 [639пк0-660пк9] | 1 | 639,0-660,9 | 1 | Строит. | 11 | 66 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 | 6 | 6
Ю-ВОСТ | ВЕРТУНОВСКАЯ - РТИЩЕВО I путь 2 [639пк1-660пк9] | 2 | 639,1-660,9 | 26,2 | Строит. | 20 | 120 | 6/0,3 | 6/0,3 | 6/0,3 | 6/0,3 | 6/0,3 |  | 6/0,3 |  | 6/0,3 |  | 6/0,3 |  |  | 6/0,3 | 6/0,3 | 6/0,3 |  | 6/0,3 | 6/0,3 | 6/0,3 | 6/0,3 |  |  | 6/0,3 | 6/0,3 |  | 6/0,3 | 6/0,3 |  | 6/0,3
| Итого по: ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1 |  |  |  |  | 125 | 557,5
ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ
Ю-ВОСТ | ПЛОТЫ - ДОЛГОРУКОВО путь 1 [464пк6-473пк5] | 1 | 464,6-473,5 |  | ТР КС | 1 | 5 |  |  | 5/13
Ю-ВОСТ | ПЛОТЫ - ДОЛГОРУКОВО путь 2 [464пк6-473пк5] | 2 | 464,6-473,5 |  | ТР КС | 1 | 5 | [20 empty] | 5/12
Ю-ВОСТ | НАБЕРЕЖНОЕ - КАСТОРН-НОВ путь 2 [523пк5-543пк6] | 2 | 523,5-543,6 |  | ТР КС | 2 | 10 |  |  |  | 5/11 | [6 empty] | 5/11
Ю-ВОСТ | НОВЫЙ ОСКОЛ - ВОЛОКОНОВКА путь 1 [680пк1-711пк9] | 1 | 680,1-711,9 | 1,5 | ТР КС | 2 | 12 |  |  | 6/1500 | [6 empty] | 6/1500
Ю-ВОСТ | НОВЫЙ ОСКОЛ - ВОЛОКОНОВКА путь 2 [680пк1-711пк8] | 2 | 680,1-711,8 | 1,5 | ТР КС | 2 | 12 |  |  |  |  | 6/1500 | [12 empty] | 6/1500
| Итого по: ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ |  |  |  |  | 8 | 44
ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ
Ю-ВОСТ | САЖНОЕ стр. 1 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 | [24 empty] | 2,3/1
Ю-ВОСТ | БЕЛГОРОД путь VК (ст р/р135-НК) главный [2пк5-0пк0] | VК | 0,0-2,5 |  | ИССО | 3 | 15 | [12 empty] | 5/10 |  |  |  | 5/10 |  | 5/10
Ю-ВОСТ | БЕЛГОРОД-СУМ - БЕЛГОРОД путь 1 [148пк0-148пк0] | 1 | 148,0-148,0 |  | ИССО | 3 | 15 | [23 empty] | 5/10 |  |  | 5/10 |  |  |  | 5/10
| Итого по: ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ |  |  |  |  | 7 | 32,3
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:36 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Апрель
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Юго-Восточная Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04
КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА
Ю-ВОСТ | АРДЫМ - ПЕНЗА III путь 1 [247пк0-256пк0] | 1 | 247,0-256,0 | 27,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/15000 | 4/12600
| Итого по: КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА |  |  |  |  | 2 | 8
МСК 09 ОЖЕРЕЛЬЕ-ПАВЕЛЕЦ ТУЛЬСКИЙ-РЫБНОЕ
Ю-ВОСТ | ПАВЕЛЕЦ-ТУЛ - ТОПИЛЛЫ путь 1 [257пк1-262пк9] | 1 | 257,1-262,9 | 5,9 | ППВ пути | 2 | 10 | [28 empty] | 5/2997 | 5/2997
| Итого по: МСК 09 ОЖЕРЕЛЬЕ-ПАВЕЛЕЦ ТУЛЬСКИЙ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 2 | 10
МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК
Ю-ВОСТ | РЯЖСК I - АЛЕКСАНДРО-НЕВ путь 2 [316пк1-339пк10] | 2 | 316,1-339,10 | 24 | ППВ пути | 7 | 28 | 4/1600 | 4/1600 | [9 empty] | 4/1600 |  |  |  | 4/1600 | 4/1644 |  |  | 4/1600 |  | 4/1600
| Итого по: МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК |  |  |  |  | 7 | 28
ЮВС 01 МИЧУРИНСК-ВОРОНЕЖСКИЙ-УСМАНЬ
Ю-ВОСТ | МИЧУРИНСК-В путь I (ЧКД-Н) главный [409пк4-412пк7] стр. 17, 21, 8, 9 | I | 409,4-412,7 |  | ППРС | 2 | 4 | [9 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | МИЧУРИНСК-В путь II (ЧК-НД) главный [409пк5-412пк6] стр. 1, 19, 23 | II | 409,5-412,6 |  | ППРС | 2 | 4 | [11 empty] | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | НИКОЛЬСКОЕ путь I (ЧД-Н) главный [423пк2-423пк3] | I | 423,2-423,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/800
Ю-ВОСТ | НИКОЛЬСКОЕ путь I (ЧД-Н) главный [419пк3-423пк4] стр. 16, 6 | I | 419,3-423,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ИЗБЕРДЕЙ путь II (Ч-НД) главный [443пк6-445пк9] стр. 3, 4, 5, 8 | II | 443,6-445,9 |  | ППРС | 2 | 4 | [7 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ИЗБЕРДЕЙ - ПЕСКОВАТКА путь 2 [445пк9-454пк3] | 2 | 445,9-454,3 | 8,4 | ППВ пути | 4 | 16 | [24 empty] | 4/2100 | 4/2100 |  | 4/2100 | 4/2100
Ю-ВОСТ | ИЗБЕРДЕЙ - ПЕСКОВАТКА путь 2 [449пк9-449пк10] | 2 | 449,9-449,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [14 empty] | 5/100 | 5/100
Ю-ВОСТ | ИЗБЕРДЕЙ - ПЕСКОВАТКА путь 2 [449пк9-449пк10] | 2 | 449,9-449,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [15 empty] | 5/800
Ю-ВОСТ | ПЕСКОВАТКА - ГРЯЗИ-ВОРОН путь 2 [462пк2-468пк9] | 2 | 462,2-468,9 | 6,8 | ППВ пути | 3 | 12 | [17 empty] | 4/2266 | 4/2268 | 4/2266
Ю-ВОСТ | ПЕСКОВАТКА - ГРЯЗИ-ВОРОН путь 1 [456пк7-461пк10] | 1 | 456,7-461,10 | 7,3 | ППВ пути | 3 | 15 | [9 empty] | 5/2433 |  | 5/2433 | 5/2434
Ю-ВОСТ | ГРЯЗИ-ВОРОН путь I (ЧД-Н) главный [468пк9-472пк2] | I | 468,9-472,2 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2200
Ю-ВОСТ | ГРЯЗИ-ВОРОН путь II (Ч-НД) главный [470пк1-472пк2] | II | 470,1-472,2 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/2200
Ю-ВОСТ | ПП 474 КМ путь II (ЧВ-НД) главный [473пк4-475пк2] стр. 8 | II | 473,4-475,2 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [17 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ПП 474 КМ путь II (ЧВ-НД) главный [473пк4-475пк2] стр. 12 | II | 473,4-475,2 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [21 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ПП 474 КМ путь I (ЧД-Н) главный [473пк4-475пк2] | I | 473,4-475,2 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/1900
Ю-ВОСТ | ПРИБЫТКОВО путь I (ЧД-Н) главный [481пк7-483пк7] | I | 481,7-483,7 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | 4/2000
Ю-ВОСТ | ДРЯЗГИ путь II (Ч-НД) главный [495пк8-498пк3] стр. 2 | II | 495,8-498,3 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [6 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ДРЯЗГИ путь II (Ч-НД) главный [495пк8-498пк3] стр. 4 | II | 495,8-498,3 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [8 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ДРЯЗГИ путь II (Ч-НД) главный [495пк8-498пк3] стр. 7 | II | 495,8-498,3 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [13 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ДРЯЗГИ путь I (ЧД-Н) главный [495пк8-498пк3] стр. 1 | I | 495,8-498,3 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [10 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ДРЯЗГИ путь II (Ч-НД) главный [495пк8-498пк3] стр. 11 | II | 495,8-498,3 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [15 empty] | 10,5/1
| Итого по: ЮВС 01 МИЧУРИНСК-ВОРОНЕЖСКИЙ-УСМАНЬ |  |  |  |  | 32 | 167,5
ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО
Ю-ВОСТ | ПАВЕЛЕЦ-ТУЛ - ТОПИЛЛЫ путь 1 [257пк1-262пк9] | 1 | 257,1-262,9 | 5,9 | ППВ пути | 2 | 10 | [28 empty] | 5/2997 | 5/2997
Ю-ВОСТ | ТОПИЛЛЫ - СПАССКОЕ путь 2 [264пк8-268пк2] | 2 | 264,8-268,2 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1936
Ю-ВОСТ | УРУСОВО - ТРОЕКУРОВО путь 2 [298пк4-307пк1] | 2 | 298,4-307,1 | 8,8 | ППВ пути | 3 | 15 | [22 empty] | 5/2938 | 5/2936 | 5/2936
Ю-ВОСТ | РАНЕНБУРГ - БОГОЯВЛЕНСК путь 2 [333пк8-355пк6] | 2 | 333,8-355,6 |  | ТР КС | 2 | 8 | [7 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
Ю-ВОСТ | РАНЕНБУРГ - БОГОЯВЛЕНСК путь 1 [333пк8-355пк6] | 1 | 333,8-355,6 |  | ТР КС | 2 | 8 |  |  | 4/11 | [13 empty] | 4/11
Ю-ВОСТ | РАНЕНБУРГ - БОГОЯВЛЕНСК путь 1 [338пк1-355пк6] | 1 | 338,1-355,6 | 17,6 | ППВ пути | 7 | 35 | [10 empty] | 5/2520 | 5/2520 | 5/2520 | 5/2520 | 5/2520 | 5/2520 | 5/2520
Ю-ВОСТ | РАНЕНБУРГ - БОГОЯВЛЕНСК путь 2 [338пк1-355пк6] | 2 | 338,1-355,6 | 17,6 | ППВ пути | 7 | 35 | [17 empty] | 5/2515 | 5/2515 | 5/2515 | 5/2515 | 5/2515 | 5/2515 | 5/2521
Ю-ВОСТ | СТАР ЮРЬЕВО - ЧЕЛНОВАЯ путь 1 [36пк5-38пк8] | 1 | 36,5-38,8 | 0 | КРС | 2 | 12 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6
Ю-ВОСТ | СТАР ЮРЬЕВО - ЧЕЛНОВАЯ путь 1 [63пк1-66пк1] | 1 | 63,1-66,1 | 0 | КРС | 6 | 36 | [22 empty] | 6/0 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6
Ю-ВОСТ | ОБОРОНА - ТОКАРЕВКА путь 1 [548пк8-574пк5] | 1 | 548,8-574,5 | 1 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [6 empty] | 6/100 | 6/100 | [7 empty] | 6/100 | 6/100
| Итого по: ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО |  |  |  |  | 36 | 187
ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ
Ю-ВОСТ | РЯЖСК I - АЛЕКСАНДРО-НЕВ путь 2 [316пк1-339пк10] | 2 | 316,1-339,10 | 24 | ППВ пути | 7 | 28 | 4/1600 | 4/1600 | [9 empty] | 4/1600 |  |  |  | 4/1600 | 4/1644 |  |  | 4/1600 |  | 4/1600
Ю-ВОСТ | АЛЕКСАНДРО-НЕВ путь II (Ч-НД) главный [340пк3-343пк0] | II | 340,3-343,0 | 2,6 | ППВ пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2664
Ю-ВОСТ | АЛЕКСАНДРО-НЕВ путь I (ЧД-Н) главный [340пк3-343пк0] стр. 12, 4, 7, 8 | I | 340,3-343,0 |  | ППРС | 2 | 4 | [15 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | АЛЕКСАНДРО-НЕВ путь II (Ч-НД) главный [340пк3-343пк0] стр. 16 | II | 340,3-343,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | АЛЕКСАНДРО-НЕВ - БОГОЯВЛЕНСК путь 2 [344пк3-345пк9] | 2 | 344,3-345,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/310
Ю-ВОСТ | БОГОЯВЛЕНСК путь II (НД-Ч) главный [365пк8-368пк2] стр. 12, 28, 32, 38, 40, 54, 78, 9 | II | 365,8-368,2 |  | ППРС | 4 | 8 | [18 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | БОГОЯВЛЕНСК путь 3 (5-64) приемо-отпр. стр. 25 | 3 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | БОГОЯВЛЕНСК - ХОБОТОВО путь 2 [368пк3-386пк2] | 2 | 368,3-386,2 | 18 | ППВ пути | 9 | 36 |  | 4/2005 | 4/2005 | [7 empty] | 4/2005 | [6 empty] | 4/2005 |  | 4/2005 |  | 4/2005 | 4/2005 |  | 4/2005 |  | 4/2005
Ю-ВОСТ | ХОБОТОВО путь I (Н-ЧД) главный [386пк7-386пк8] | I | 386,7-386,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/20
Ю-ВОСТ | ХОБОТОВО путь I (Н-ЧД) главный [386пк2-388пк9] стр. 10, 3, 4, 6, 7 | I | 386,2-388,9 |  | ППРС | 3 | 6 | [23 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | ХОБОТОВО путь II (Ч-НД) главный [386пк2-388пк9] стр. 1, 12, 16, 2, 5, 8 | II | 386,2-388,9 |  | ППРС | 3 | 6 | [26 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ХОБОТОВО путь I (Н-ЧД) главный [386пк2-388пк9] путь II (Ч-НД) главный [386пк2-388пк9] | I, II | 386,2-388,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/20
Ю-ВОСТ | КОЧЕТОВКА I путь II (Ч-НД) главный [398пк7-405пк4] стр. 10, 17, 25, 258, 8 | II | 398,7-405,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [29 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | КОЧЕТОВКА I путь 45 (413-452) гор_и_подгор ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(451) | 45 |  |  | КР СЦБ | 1 | 5,5 | [14 empty] | 5,5/1
| Итого по: ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 36 | 115,5
ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО
Ю-ВОСТ | ГРАФСКАЯ путь I (м4-Н) главный [544пк3-546пк4] стр. 19, 7 | I | 544,3-546,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ТРЕСВЯТСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [558пк8-561пк3] стр. 1, 12, 2, 7 | I | 558,8-561,3 |  | ППРС | 2 | 4 | [11 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | СОМОВО путь II (Ч-НД) главный [571пк2-573пк6] стр. 3, 4, 5, 6 | II | 571,2-573,6 |  | ППРС | 2 | 4 | [7 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | СОМОВО путь I (ЧД-Н) главный [571пк2-573пк6] стр. 1, 2, 7, 8 | I | 571,2-573,6 |  | ППРС | 2 | 4 | [9 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | СОМОВО - ОТРОЖКА путь 2 [574пк6-575пк4] | 2 | 574,6-575,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/800
Ю-ВОСТ | ОТРОЖКА путь I (ЧIМ-Ч) главный [576пк1-578пк10] стр. 2 | I | 576,1-578,10 |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
Ю-ВОСТ | ОТРОЖКА путь V (НВ-ЧТ) главный [580пк4-580пк6] | V | 580,4-580,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/200
Ю-ВОСТ | ОТРОЖКА - ПРИДАЧА путь 2 [587пк3-587пк7] | 2 | 587,3-587,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/400
Ю-ВОСТ | ОТРОЖКА - ПРИДАЧА путь 2 [582пк9-588пк1] | 2 | 582,9-588,1 |  | Тек. сод. пути | 11 | 44 | [19 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
Ю-ВОСТ | ПРИДАЧА путь I (ЧД-Н) главный [588пк1-590пк8] путь II (Ч-НД) главный [588пк1-590пк8] | I, II | 588,1-590,8 | 1 | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [13 empty] | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100
Ю-ВОСТ | ПРИДАЧА - МАСЛОВКА путь 2 [590пк8-597пк0] | 2 | 590,8-597,0 | 7 | РС | 7 | 108 |  |  |  |  | 60/3300 | [5 empty] | 8/200 |  |  | 8/205 | [6 empty] | 8 | 8 | 8 | 8
Ю-ВОСТ | МАСЛОВКА - КОЛОДЕЗНАЯ путь 2 [599пк6-622пк3] | 2 | 599,6-622,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
Ю-ВОСТ | КОЛОДЕЗНАЯ - ДАВЫДОВКА путь 2 [642пк10-643пк7] | 2 | 642,10-643,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | КОЛОДЕЗНАЯ - ДАВЫДОВКА путь 2 [645пк4-646пк0] | 2 | 645,4-646,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/800
Ю-ВОСТ | КОЛОДЕЗНАЯ - ДАВЫДОВКА путь 1 [633пк3-642пк1] | 1 | 633,3-642,1 | 2,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/700 |  |  |  | 4/800
Ю-ВОСТ | ДАВЫДОВКА - БОДЕЕВО путь 1 [648пк2-657пк2] | 1 | 648,2-657,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [14 empty] | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/2 | 4/3
Ю-ВОСТ | ПЕРЕЛЕШИНО путь 10схз (5-ГПНП) подъездной | 10схз |  | 0 | КРС | 1 | 6 | [6 empty] | 6
Ю-ВОСТ | ВОРОНЕЖ I путь VIВ (ЧМК-НМА6) главный [245пк4-247пк0] стр. 140, 15, 25 | VIВ | 245,4-247,0 |  | ППРС | 2 | 4 |  | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | ВОРОНЕЖ I путь VIА (НМА6-2Н) главный [245пк4-247пк0] стр. 13, 138, 20, 3, 6, 80, 88, 90, 94 | VIА | 245,4-247,0 |  | ППРС | 5 | 10 |  |  | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ВОРОНЕЖ I стр. 13 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | 2/1
Ю-ВОСТ | ВОРОНЕЖ I стр. 176 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ВОРОНЕЖ I стр. 162 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ВОРОНЕЖ I стр. 184 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ВОРОНЕЖ I стр. 186 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ВОРОНЕЖ I стр. 42 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  | 2/1
Ю-ВОСТ | ВОРОНЕЖ-КУРС стр. 2 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ВОРОНЕЖ-КУРС стр. 9 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
| Итого по: ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО |  |  |  |  | 60 | 286
ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ
Ю-ВОСТ | БОДЕЕВО - БЛОЧНЫЙ З-Д путь 1 [660пк5-663пк6] путь 2 [660пк5-663пк6] | 1, 2 | 660,5-663,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/100
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь I (НР-ЧД) главный [667пк5-669пк9] стр. 1, 11, 17, 20, 34, 57, 77 | I | 667,5-669,9 |  | ППРС | 4 | 8 | [17 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь 8 (22/26-252) приемо-отпр. стр. 52 | 8 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь 9 (52-244) приемо-отпр. стр. 54 | 9 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь 11 (54-262) приемо-отпр. стр. 56, 60 | 11 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [22 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь 30 (353-363) соединит. стр. 352А | 30 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь 9 (127-109) сортиров. стр. 353, 355 | 9 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [23 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь 3 (359-упора) гор_и_подгор стр. 354А, 356 | 3 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [24 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь II (ЧМ-НРД) главный [667пк2-670пк4] стр. 536 | II | 667,2-670,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь 13 (542-67) приемо-отпр. стр. 550, 554, 584 | 13 |  |  | ППРС | 2 | 4 | [26 empty] | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь 13 (542-67) приемо-отпр. стр. 600 | 13 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь 10 (60-386) приемо-отпр. стр. 352 | 10 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь 5 (574-49) приемо-отпр. стр. 594, 596 | 5 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [28 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь II (ЧМ-НРД) главный [667пк2-670пк4] стр. 3, 41, 5, 55, 574, 598, 7 | II | 667,2-670,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [29 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь 10 (129-33) сортиров. | 10 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/300
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь 16 (124-65) сортиров. | 16 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/300
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь 5 (582-упора) гор_и_подгор | 5 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь 4сое (НГ-357) соединит. | 4сое |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/300
| Итого по: ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ |  |  |  |  | 22 | 56
ЮВС 06 ЛИСКИ - РОССОШЬ
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ - ПУХОВО путь 1 [674пк1-674пк9] | 1 | 674,1-674,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | ПУХОВО путь I (ЧД-Н) главный [684пк6-687пк4] стр. 1, 5, 6 | I | 684,6-687,4 |  | ППРС | 2 | 4 | [14 empty] | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | ПУХОВО путь II (Ч-НД) главный [684пк6-687пк4] стр. 3, 7 | II | 684,6-687,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [16 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ПУХОВО путь I (ЧД-Н) главный [685пк4-686пк9] | I | 685,4-686,9 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1500
Ю-ВОСТ | ПУХОВО путь II (Ч-НД) главный [685пк5-686пк9] | II | 685,5-686,9 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1500
Ю-ВОСТ | ПУХОВО - ЕВДАКОВО путь 2 [687пк5-687пк10] | 2 | 687,5-687,10 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/400
Ю-ВОСТ | ПУХОВО - ЕВДАКОВО путь 2 [703пк2-703пк6] | 2 | 703,2-703,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/400
Ю-ВОСТ | ЕВДАКОВО путь II (Ч-НД) главный [712пк6-715пк1] | II | 712,6-715,1 | 3 | ППВ пути | 1 | 5 | [14 empty] | 5/3000
Ю-ВОСТ | ЕВДАКОВО путь I (Н-ЧД) главный [712пк8-712пк9] | I | 712,8-712,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/50
Ю-ВОСТ | ЕВДАКОВО путь I (Н-ЧД) главный [712пк6-715пк1] стр. 22, 24, 3, 5, 8, 9 | I | 712,6-715,1 |  | ППРС | 3 | 6 | [9 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ЕВДАКОВО путь 3 (24-9) приемо-отпр. стр. 13, 17, 26 | 3 |  |  | ППРС | 2 | 4 | [12 empty] | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | ЕВДАКОВО стр. 14, 18, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [7 empty] | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | ЕВДАКОВО путь II (Ч-НД) главный [712пк6-715пк1] стр. 20 | II | 712,6-715,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ЕВДАКОВО - САГУНЫ путь 2 [729пк7-730пк7] | 2 | 729,7-730,7 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Ю-ВОСТ | ЕВДАКОВО - САГУНЫ путь 2 [726пк3-727пк1] | 2 | 726,3-727,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/800
Ю-ВОСТ | САГУНЫ путь II (Ч-НД) главный [734пк4-736пк8] | II | 734,4-736,8 | 1,6 | ППВ пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1600
Ю-ВОСТ | САГУНЫ путь II (Ч-НД) главный [734пк4-736пк8] стр. 15, 16, 6, 9 | II | 734,4-736,8 |  | ППРС | 2 | 4 | [5 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | САГУНЫ - ПЕРЕВАЛЬСКАЯ путь 2 [745пк3-745пк10] | 2 | 745,3-745,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | ПЕРЕВАЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [748пк1-748пк2] | II | 748,1-748,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/150
Ю-ВОСТ | ПЕРЕВАЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [746пк2-748пк7] стр. 4, 8 | II | 746,2-748,7 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2
Ю-ВОСТ | ПОДГОРНОЕ путь II (Ч-НД) главный [757пк4-760пк7] стр. 11, 14, 22, 31 | II | 757,4-760,7 |  | ППРС | 2 | 4 |  |  | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь I (ЧД-Н) главный [781пк4-780пк9] | I | 780,9-781,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/400
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь II (Ч-НД) главный [783пк10-784пк4] | II | 783,10-784,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/500
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь 9 (99-25) приемо-отпр. | 9 |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/400
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь 9 (99-25) приемо-отпр. | 9 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/40
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь II (Ч-НД) главный [783пк1-783пк2] | II | 783,1-783,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/40
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь I (ЧД-Н) главный [783пк6-783пк7] | I | 783,6-783,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/40
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь II (Ч-НД) главный [784пк2-784пк3] | II | 784,2-784,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/40
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь 3 (ст.р.р.101-ст.р.р.15) приемо-отпр. стр. 41 | 3 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/40
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь 4 (122-Ст.р.р.53) приемо-отпр. стр. 69 | 4 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/40
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь 4 (122-Ст.р.р.53) приемо-отпр. стр. 77 | 4 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/40
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь 4 (122-Ст.р.р.53) приемо-отпр. стр. 85 | 4 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/40
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь 3 (ст.р.р.101-ст.р.р.15) приемо-отпр. стр. 99 | 3 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/40
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь II (Ч-НД) главный [784пк1-784пк1] стр. 33 | II | 784,1-784,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/40
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь 3 (ст.р.р.101-ст.р.р.15) приемо-отпр. стр. 25 | 3 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/40
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь 9 (99-25) приемо-отпр. стр. 27 | 9 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/40
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь 9 (99-25) приемо-отпр. стр. 29 | 9 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/40
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь II (Ч-НД) главный [780пк9-786пк2] стр. 122, 59, 71 | II | 780,9-786,2 |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь I (ЧД-Н) главный [780пк9-786пк2] стр. 100, 37 | I | 780,9-786,2 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь 96/98 (96-98) съезд_глав. стр. 96 | 96/98 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь 7 (12-64) приемо-отпр. стр. 64 | 7 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь 59/57 (59-57) съезд_глав. стр. 59 | 59/57 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь 53/51 (53-51) съезд пр-отп стр. 51 | 53/51 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
| Итого по: ЮВС 06 ЛИСКИ - РОССОШЬ |  |  |  |  | 50 | 157
ЮВС 07 РОССОШЬ - СОХРАНОВКА
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ - РАЙНОВСКАЯ путь 1 [786пк2-800пк2] | 1 | 786,2-800,2 | 14,9 | КРН | 7 | 255 | 77/3200 | [6 empty] | 77/3200 | [6 empty] | 77/3796 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ - РАЙНОВСКАЯ путь 1 [798пк2-799пк10] | 1 | 798,2-799,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/500
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ - РАЙНОВСКАЯ путь 2 [793пк9-794пк6] | 2 | 793,9-794,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/500
Ю-ВОСТ | РАЙНОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [800пк5-800пк5] | II | 800,5-800,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/50
Ю-ВОСТ | РАЙНОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [800пк4-800пк6] | I | 800,4-800,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/50
Ю-ВОСТ | МИТРОФАНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [811пк4-812пк6] | I | 811,4-812,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | МИТРОФАНОВКА - ЖУРАВКА путь 2 [813пк6-817пк10] | 2 | 813,6-817,10 | 4,4 | ППВ пути | 2 | 10 | [18 empty] | 5/2200 | 5/2200
Ю-ВОСТ | МИТРОФАНОВКА - ЖУРАВКА путь 1 [818пк1-836пк2] | 1 | 818,1-836,2 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/630
Ю-ВОСТ | МИТРОФАНОВКА - ЖУРАВКА путь 1 [818пк1-836пк2] | 1 | 818,1-836,2 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1200
Ю-ВОСТ | МИТРОФАНОВКА - ЖУРАВКА путь 2 [826пк7-827пк9] | 2 | 826,7-827,9 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1200
Ю-ВОСТ | МИТРОФАНОВКА - ЖУРАВКА путь 2 [833пк5-834пк1] | 2 | 833,5-834,1 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/600
Ю-ВОСТ | МИТРОФАНОВКА - ЖУРАВКА путь 2 [835пк9-836пк4] | 2 | 835,9-836,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/500
Ю-ВОСТ | МИТРОФАНОВКА - ЖУРАВКА путь 1 [825пк6-826пк4] | 1 | 825,6-826,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | МИТРОФАНОВКА - ЖУРАВКА путь 1 [828пк1-828пк4] | 1 | 828,1-828,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/300
Ю-ВОСТ | ЖУРАВКА - ЗАЙЦЕВКА путь 1 [6пк1-6пк10] | 1 | 6,1-6,10 | 0 | ИССО | 3 | 12 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4
| Итого по: ЮВС 07 РОССОШЬ - СОХРАНОВКА |  |  |  |  | 24 | 324
ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ - ПРИДОНСКАЯ путь 2 [167пк1-172пк4] | 2 | 167,1-172,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/200
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ - ПРИДОНСКАЯ путь 2 [166пк6-166пк8] | 2 | 166,6-166,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/300
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ - ПРИДОНСКАЯ путь 2 [166пк1-166пк3] | 2 | 166,1-166,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/300
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ - ПРИДОНСКАЯ путь 2 [169пк3-169пк6] | 2 | 169,3-169,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/300
Ю-ВОСТ | БОБРОВ - ХРЕНОВАЯ путь 2 [224пк1-226пк2] | 2 | 224,1-226,2 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500
Ю-ВОСТ | ХРЕНОВАЯ - ТАЛОВАЯ путь 1 [260пк5-261пк3] | 1 | 260,5-261,3 |  | Р | 1 | 6 | 6/800
Ю-ВОСТ | ХРЕНОВАЯ - ТАЛОВАЯ путь 1 [260пк5-261пк3] | 1 | 260,5-261,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | ЗАСИМОВКА - ОСТРОГОЖСК путь 1 [112пк9-113пк5] | 1 | 112,9-113,5 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/600
Ю-ВОСТ | ЗАСИМОВКА - ОСТРОГОЖСК путь 1 [113пк5-113пк7] | 1 | 113,5-113,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/230
Ю-ВОСТ | КОПАНИЩЕ - КРУПЕННИКОВО путь 2 [139пк4-148пк4] | 2 | 139,4-148,4 |  | ТР КС | 2 | 10 | 5 | [6 empty] | 5
Ю-ВОСТ | КОПАНИЩЕ - КРУПЕННИКОВО путь 1 [139пк4-148пк4] | 1 | 139,4-148,4 |  | ТР КС | 2 | 10 | [16 empty] | 5/12 | [6 empty] | 5/12
| Итого по: ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ |  |  |  |  | 14 | 59
ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА
Ю-ВОСТ | БИРЮЧ - ХЛЕВИЩЕ путь 1 [53пк6-54пк4] | 1 | 53,6-54,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | БИРЮЧ - ХЛЕВИЩЕ путь 1 [55пк1-55пк3] | 1 | 55,1-55,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/250
Ю-ВОСТ | БИРЮЧ - ХЛЕВИЩЕ путь 1 [55пк3-55пк8] | 1 | 55,3-55,8 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/550
Ю-ВОСТ | ПАЛАТОВКА - БИРЮЧ путь 2 [38пк4-39пк2] | 2 | 38,4-39,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/800
| Итого по: ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА |  |  |  |  | 4 | 15
ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ
Ю-ВОСТ | ТАЛОВАЯ - АБРАМОВКА путь 2 [268пк1-271пк10] | 2 | 268,1-271,10 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/2000 | 3/2000
Ю-ВОСТ | АБРАМОВКА - ОЛЬХА путь 1 [289пк8-290пк6] | 1 | 289,8-290,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | АБРАМОВКА - ОЛЬХА путь 1 [293пк2-293пк10] | 1 | 293,2-293,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | НЕКРЫЛОВО - НОВОХОПЕРСК путь 1 [326пк5-327пк2] | 1 | 326,5-327,2 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/700
Ю-ВОСТ | НЕКРЫЛОВО - НОВОХОПЕРСК путь 2 [326пк5-327пк2] | 2 | 326,5-327,2 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/700
Ю-ВОСТ | НОВОХОПЕРСК стр. 1, 10, 16, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [27 empty] | 6/30 | 6/30 | 6/30
Ю-ВОСТ | НОВОХОПЕРСК путь I (ЧД-Н) главный [330пк2-331пк7] | I | 330,2-331,7 | 1,3 | РС | 1 | 72 | [26 empty] | 72/1100
Ю-ВОСТ | НОВОХОПЕРСК - ПОЛОВЦЕВО путь 1 [331пк9-348пк1] путь 2 [331пк9-348пк1] | 1, 2 | 331,9-348,1 | 1 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [14 empty] | 6/100 | 6/100 | [6 empty] | 6/100 | 6/100
Ю-ВОСТ | РОДНИЧЕК - ПОСТ 463 КМ путь 1 [447пк0-459пк2] | 1 | 447,0-459,2 |  | К КС | 14 | 84 |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6
Ю-ВОСТ | РОДНИЧЕК - ПОСТ 463 КМ путь 2 [447пк0-463пк7] | 2 | 447,0-463,7 |  | К КС | 16 | 96 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6
| Итого по: ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ |  |  |  |  | 44 | 316
ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА
Ю-ВОСТ | ЛЕТЯЖЕВКА - АРКАДАК путь 2 [60пк0-60пк8] | 2 | 60,0-60,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | ЛЕТЯЖЕВКА - АРКАДАК путь 2 [57пк5-57пк9] | 2 | 57,5-57,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/400
Ю-ВОСТ | ЛЕТЯЖЕВКА - АРКАДАК путь 2 [58пк10-59пк8] | 2 | 58,10-59,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4
Ю-ВОСТ | АРКАДАК - АНДРЕЕВКА путь 1 [72пк6-72пк10] | 1 | 72,6-72,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4
Ю-ВОСТ | АРКАДАК - АНДРЕЕВКА путь 1 [73пк6-74пк4] | 1 | 73,6-74,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | АРКАДАК - АНДРЕЕВКА путь 2 [67пк4-67пк7] | 2 | 67,4-67,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/350
Ю-ВОСТ | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 1 [102пк2-102пк10] | 1 | 102,2-102,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 1 [102пк10-103пк7] | 1 | 102,10-103,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/600
Ю-ВОСТ | ШУКЛИНО - РТИЩЕВО II путь 2 [111пк4-112пк2] | 2 | 111,4-112,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II - ДУБАСОВСКИЙ путь 1 [119пк7-120пк8] | 1 | 119,7-120,8 |  | Р | 2 | 12 |  | 6/550 | 6/550
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II - ДУБАСОВСКИЙ путь 1 [119пк6-120пк7] | 1 | 119,6-120,7 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1100
Ю-ВОСТ | ДУБАСОВСКИЙ - БАЙКА путь 2 [124пк9-134пк9] | 2 | 124,9-134,9 | 30 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/15000 | 4/15000
Ю-ВОСТ | ДУБАСОВСКИЙ - БАЙКА путь 2 [129пк8-130пк6] | 2 | 129,8-130,6 |  | Р | 1 | 6 |  |  |  | 6/800
Ю-ВОСТ | БАЙКА - СЕРДОБСК путь 1 [136пк9-156пк9] | 1 | 136,9-156,9 | 33 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/15000 | 4/18000
Ю-ВОСТ | СЕРДОБСК путь 2/4 (2-4) съезд_глав. | 2/4 |  | 4,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/4200
Ю-ВОСТ | СЕРДОБСК путь III (IЧ-IН) главный [157пк3-158пк1] | III | 157,3-158,1 |  | Р | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/800
Ю-ВОСТ | СЕРДОБСК путь II (IIЧ-IIН) главный [157пк3-158пк1] | II | 157,3-158,1 |  | Р | 1 | 6 | [5 empty] | 6/800
Ю-ВОСТ | СЕРДОБСК путь III (IЧ-IН) главный [157пк2-158пк0] | III | 157,2-158,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | СЕРДОБСК - ТАЩИЛОВКА путь 2 [159пк2-166пк7] | 2 | 159,2-166,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/22800
Ю-ВОСТ | СЕРДОБСК - ТАЩИЛОВКА путь 1 [159пк1-166пк7] | 1 | 159,1-166,7 | 22,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/22800
Ю-ВОСТ | ТАЩИЛОВКА - БАЛТИНКА путь 1 [169пк6-176пк8] | 1 | 169,6-176,8 | 21,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/21600
Ю-ВОСТ | ТАЩИЛОВКА - БАЛТИНКА путь 1 [176пк2-176пк6] | 1 | 176,2-176,6 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/400
Ю-ВОСТ | ТАЩИЛОВКА - БАЛТИНКА путь 1 [175пк5-175пк9] | 1 | 175,5-175,9 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/400
Ю-ВОСТ | ТАЩИЛОВКА - БАЛТИНКА путь 1 [175пк4-175пк8] | 1 | 175,4-175,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/400
Ю-ВОСТ | ТАЩИЛОВКА - БАЛТИНКА путь 1 [176пк2-176пк6] | 1 | 176,2-176,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/400
Ю-ВОСТ | БАЛТИНКА - КОЛЫШЛЕЙ путь 2 [178пк8-197пк7] | 2 | 178,8-197,7 | 24,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/24600
Ю-ВОСТ | БАЛТИНКА - КОЛЫШЛЕЙ путь 1 [178пк8-197пк7] | 1 | 178,8-197,7 | 25,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/20000 | 4/5500
Ю-ВОСТ | БАЛТИНКА - КОЛЫШЛЕЙ путь 1 [193пк8-194пк6] | 1 | 193,8-194,6 |  | Р | 1 | 6 | [8 empty] | 6/800
Ю-ВОСТ | БАЛТИНКА - КОЛЫШЛЕЙ путь 1 [193пк8-194пк6] | 1 | 193,8-194,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | КОЛЫШЛЕЙ - СКРЯБИНО путь 1 [199пк6-206пк4] | 1 | 199,6-206,4 | 7,7 | РП | 4 | 72 | [22 empty] | 8 | 8 | 8 |  |  | 48/3733
Ю-ВОСТ | САЛОВКА - АРДЫМ путь 2 [219пк1-244пк9] | 2 | 219,1-244,9 | 34,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/17500 | 4/17000
Ю-ВОСТ | САЛОВКА - АРДЫМ путь 2 [219пк1-244пк9] | 2 | 219,1-244,9 | 45 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [7 empty] | 8/15000 | 4/15000 | 4/15000
Ю-ВОСТ | САЛОВКА - АРДЫМ путь 1 [219пк1-244пк9] | 1 | 219,1-244,9 | 33,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/20000 | 4/13600
Ю-ВОСТ | АРДЫМ путь I (IЧ-IН) главный [247пк5-247пк9] | I | 247,5-247,9 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/400
Ю-ВОСТ | АРДЫМ путь I (IЧ-IН) главный [252пк3-252пк7] | I | 252,3-252,7 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/400
Ю-ВОСТ | АРДЫМ путь I (IЧ-IН) главный [247пк4-247пк8] | I | 247,4-247,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/400
Ю-ВОСТ | АРДЫМ путь I (IЧ-IН) главный [252пк2-252пк6] | I | 252,2-252,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/400
Ю-ВОСТ | АРДЫМ - ПЕНЗА III путь 1 [247пк0-256пк0] | 1 | 247,0-256,0 | 27,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/15000 | 4/12600
| Итого по: ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА |  |  |  |  | 51 | 270
ЮВС 12 УЗЕЛ РТИЩЕВО
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II - ДУБАСОВСКИЙ путь 1 [119пк7-120пк8] | 1 | 119,7-120,8 |  | Р | 2 | 12 |  | 6/550 | 6/550
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II - ДУБАСОВСКИЙ путь 1 [119пк6-120пк7] | 1 | 119,6-120,7 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1100
| Итого по: ЮВС 12 УЗЕЛ РТИЩЕВО |  |  |  |  | 3 | 16
ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1
Ю-ВОСТ | СЕЛЕЗНИ - ТАМБОВ I путь 1 [457пк0-476пк7] | 1 | 457,0-476,7 | 24,6 | Строит. | 15 | 60 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
Ю-ВОСТ | СЕЛЕЗНИ - ТАМБОВ I путь 2 [457пк0-476пк7] | 2 | 457,0-476,7 | 24,6 | Строит. | 15 | 60 | [15 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
Ю-ВОСТ | РАДА путь 26 (3-упор) подъездной | 26 |  | 0 | КРС | 7 | 42 | [20 empty] | 6/0 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6
Ю-ВОСТ | ПЛАТОНОВКА - ИНОКОВКА путь 1 [517пк2-545пк6] | 1 | 517,2-545,6 | 28,8 | Строит. | 15 | 60 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
Ю-ВОСТ | ПЛАТОНОВКА - ИНОКОВКА путь 2 [517пк2-545пк6] | 2 | 517,2-545,6 | 28,8 | Строит. | 15 | 60 | [15 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
Ю-ВОСТ | ИНОКОВКА - КИРСАНОВ путь 1 [547пк9-570пк5] | 1 | 547,9-570,5 | 22,9 | Строит. | 15 | 60 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2
Ю-ВОСТ | ИНОКОВКА - КИРСАНОВ путь 2 [547пк9-570пк5] | 2 | 547,9-570,5 | 22,9 | Строит. | 14 | 56 | [15 empty] | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 |  | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2
Ю-ВОСТ | ИНОКОВКА - КИРСАНОВ путь 1 [557пк7-558пк7] | 1 | 557,7-558,7 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1000
Ю-ВОСТ | ИНОКОВКА - КИРСАНОВ путь 1 [569пк6-570пк0] | 1 | 569,6-570,0 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/400
Ю-ВОСТ | КИРСАНОВ - ТОНОВКА путь 1 [572пк7-573пк0] | 1 | 572,7-573,0 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/400
Ю-ВОСТ | КИРСАНОВ - ТОНОВКА путь 2 [572пк7-573пк1] | 2 | 572,7-573,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/400
Ю-ВОСТ | ТОНОВКА - УМЕТ путь 2 [588пк7-589пк5] | 2 | 588,7-589,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | ВЕРТУНОВСКАЯ - РТИЩЕВО I путь 1 [639пк0-660пк9] | 1 | 639,0-660,9 | 1 | Строит. | 18 | 108 |  | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  | 6
Ю-ВОСТ | ВЕРТУНОВСКАЯ - РТИЩЕВО I путь 2 [639пк1-660пк9] | 2 | 639,1-660,9 | 26,2 | Строит. | 14 | 84 | 6/0,3 |  |  | 6/0,3 |  | 6/0,3 |  | 6/0,3 |  |  | 6/0,3 | 6/0,3 |  | 6/0,3 |  | 6/0,3 |  | 6/0,3 | 6/0,3 |  | 6/0,3 |  |  | 6/0,3 |  | 6/0,3 |  |  | 6/0,3
| Итого по: ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1 |  |  |  |  | 133 | 610
ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ
Ю-ВОСТ | ПП 434 КМ - УЛУСАРКА путь 1 [435пк3-436пк1] | 1 | 435,3-436,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | УЛУСАРКА - ПЛОТЫ путь 2 [454пк1-462пк5] | 2 | 454,1-462,5 | 9 | ППВ пути | 4 | 24 | [26 empty] | 6/2250 | 6/2250 | 6/2250 | 6/2250
Ю-ВОСТ | УЛУСАРКА - ПЛОТЫ путь 1 [452пк1-457пк4] | 1 | 452,1-457,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/300
Ю-ВОСТ | УЛУСАРКА - ПЛОТЫ путь 1 [452пк1-452пк1] | 1 | 452,1-452,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/100
Ю-ВОСТ | УЛУСАРКА - ПЛОТЫ путь 1 [457пк3-457пк4] | 1 | 457,3-457,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/200
Ю-ВОСТ | ДОЛГОРУКОВО - ТЕРБУНЫ путь 1 [475пк9-495пк1] | 1 | 475,9-495,1 | 20,5 | ППВ пути | 10 | 220 | [16 empty] | 22/2050 | 22/2050 | 22/2050 | 22/2050 | 22/2050 | 22/2050 | 22/2050 | 22/2050 | 22/2050 | 22/2050
Ю-ВОСТ | ДОЛГОРУКОВО - ТЕРБУНЫ путь 2 [478пк9-479пк7] | 2 | 478,9-479,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | ТЕРБУНЫ - НАБЕРЕЖНОЕ путь 1 [501пк9-515пк10] | 1 | 501,9-515,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/350
Ю-ВОСТ | ТЕРБУНЫ - НАБЕРЕЖНОЕ путь 1 [501пк9-501пк10] | 1 | 501,9-501,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/150
Ю-ВОСТ | ТЕРБУНЫ - НАБЕРЕЖНОЕ путь 1 [504пк3-504пк10] | 1 | 504,3-504,10 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/700
Ю-ВОСТ | ТЕРБУНЫ - НАБЕРЕЖНОЕ путь 1 [505пк9-505пк10] | 1 | 505,9-505,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/150
Ю-ВОСТ | ТЕРБУНЫ - НАБЕРЕЖНОЕ путь 1 [515пк9-515пк10] | 1 | 515,9-515,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/150
Ю-ВОСТ | ТЕРБУНЫ - НАБЕРЕЖНОЕ путь 2 [516пк8-516пк8] | 2 | 516,8-516,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/70
Ю-ВОСТ | ТЕРБУНЫ - НАБЕРЕЖНОЕ путь 1 [508пк8-509пк6] | 1 | 508,8-509,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | ТЕРБУНЫ - НАБЕРЕЖНОЕ путь 1 [519пк2-519пк10] | 1 | 519,2-519,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | ТЕРБУНЫ - НАБЕРЕЖНОЕ путь 2 [512пк5-513пк3] | 2 | 512,5-513,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | НАБЕРЕЖНОЕ путь II (Ч-НД) главный [521пк4-521пк10] | II | 521,4-521,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/600
Ю-ВОСТ | КАСТОРН-НОВ - ГОРШЕЧНОЕ путь 1 [575пк1-575пк9] | 1 | 575,1-575,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | КАСТОРН-НОВ - ГОРШЕЧНОЕ путь 1 [546пк2-577пк4] | 1 | 546,2-577,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4
Ю-ВОСТ | КАСТОРН-НОВ - ГОРШЕЧНОЕ путь 2 [546пк2-577пк3] | 2 | 546,2-577,3 |  | Тек. сод. пути | 8 | 48 | [5 empty] | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/2
Ю-ВОСТ | ГОРШЕЧНОЕ - РОГОВОЕ путь 1 [582пк1-582пк9] | 1 | 582,1-582,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | ГОЛОФЕЕВКА - ЧЕРНЯНКА путь 1 [636пк6-636пк10] | 1 | 636,6-636,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/400
Ю-ВОСТ | НОВЫЙ ОСКОЛ - ВОЛОКОНОВКА путь 1 [680пк1-711пк9] | 1 | 680,1-711,9 | 1,5 | ТР КС | 2 | 12 | [6 empty] | 6/1500 | [13 empty] | 6/1500
Ю-ВОСТ | НОВЫЙ ОСКОЛ - ВОЛОКОНОВКА путь 2 [680пк1-711пк8] | 2 | 680,1-711,8 | 1,5 | ТР КС | 2 | 12 |  |  |  | 6/1500 | [6 empty] | 6/1500
Ю-ВОСТ | НОВЫЙ ОСКОЛ - ВОЛОКОНОВКА путь 2 [707пк1-707пк4] | 2 | 707,1-707,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/400
Ю-ВОСТ | РАЙ - ВАЛУЙКИ-СОРТ путь 1 [740пк2-740пк6] | 1 | 740,2-740,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/400
| Итого по: ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ |  |  |  |  | 51 | 426
ЮВС 15 УЗЕЛ КАЗИНКА
Ю-ВОСТ | ЛИПЕЦК - ЧУГУН I путь 1 [274пк1-277пк2] | 1 | 274,1-277,2 | 3,9 | КРН | 4 | 115,4 | [21 empty] | 87,4/3600 | [5 empty] | 10/357 | 10 | 8
Ю-ВОСТ | ЛИПЕЦК - ЧУГУН I путь 2 [275пк3-276пк1] | 2 | 275,3-276,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | ЛИПЕЦК - ЧУГУН I путь 2 [276пк1-276пк9] | 2 | 276,1-276,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | ЧУГУН I - ЧУГУН II путь 2 [282пк7-283пк5] | 2 | 282,7-283,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | ЧУГУН I - ЧУГУН II путь 2 [283пк7-284пк4] | 2 | 283,7-284,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/800
| Итого по: ЮВС 15 УЗЕЛ КАЗИНКА |  |  |  |  | 8 | 131,4
ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ
Ю-ВОСТ | КОНАРЕВО стр. 5 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,1 | [24 empty] | 2,2/1
Ю-ВОСТ | БЕЛГОРОД путь 9 (115-20) приемо-отпр. стр. 18/20 | 9 |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [27 empty] | 10,5/1
| Итого по: ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ |  |  |  |  | 2 | 12,6
ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ стр. 2, 4, 6 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [9 empty] | 6/10 | 6/10
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ путь 32 (189-80) приемо-отпр. стр. 189 | 32 |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [29 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ИЗВАЛЫ - СОКОЛЬЕ путь 1 [210пк3-215пк0] | 1 | 210,3-215,0 | 5 | ППВ пути | 2 | 10 |  |  |  |  | 5/2500 | 5/2500
Ю-ВОСТ | ИЗВАЛЫ - СОКОЛЬЕ путь 2 [213пк4-214пк10] | 2 | 213,4-214,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/100
Ю-ВОСТ | ИЗВАЛЫ - СОКОЛЬЕ путь 1 [209пк8-214пк4] | 1 | 209,8-214,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [6 empty] | 6/100 | 6/100
Ю-ВОСТ | ДОН путь II (Ч-НД) главный [221пк6-224пк3] | II | 221,6-224,3 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 5 | [6 empty] | 5/2500
Ю-ВОСТ | ПАТРИАРШАЯ - СЕНЦОВО путь 1 [237пк3-247пк10] | 1 | 237,3-247,10 | 11 | ППВ пути | 5 | 25 | [7 empty] | 5/2200 | 5/2200 | 5/2200 | 5/2200 | 5/2200
Ю-ВОСТ | ПАТРИАРШАЯ - СЕНЦОВО путь 2 [237пк0-243пк10] | 2 | 237,0-243,10 | 7 | ППВ пути | 3 | 15 | [12 empty] | 5/2333 | 5/2333 | 5/2334
| Итого по: ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ |  |  |  |  | 17 | 95,5
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:36 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Май
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Юго-Восточная Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05
ЮВС 01 МИЧУРИНСК-ВОРОНЕЖСКИЙ-УСМАНЬ
Ю-ВОСТ | НИКОЛЬСКОЕ путь I (ЧД-Н) главный [419пк3-423пк4] стр. 17, 25, 43 | I | 419,3-423,4 |  | ППРС | 2 | 4 | [12 empty] | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | НИКОЛЬСКОЕ путь II (Ч-НД) главный [419пк3-423пк5] стр. 1, 27, 29, 45 | II | 419,3-423,5 |  | ППРС | 2 | 4 | [14 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | НИКОЛЬСКОЕ стр. 27 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,1 | [15 empty] | 2,2/1
Ю-ВОСТ | ИЗБЕРДЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [443пк6-445пк9] стр. 1, 13, 2, 6 | I | 443,6-445,9 |  | ППРС | 2 | 4 | [16 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ИЗБЕРДЕЙ - ПЕСКОВАТКА путь 2 [445пк9-454пк3] | 2 | 445,9-454,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | ИЗБЕРДЕЙ - ПЕСКОВАТКА путь 2 [445пк9-454пк3] | 2 | 445,9-454,3 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800
Ю-ВОСТ | ПЕСКОВАТКА путь I (ЧД-Н) главный [454пк3-456пк7] стр. 1, 2, 8, 9 | I | 454,3-456,7 |  | ППРС | 2 | 4 | [18 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ГРЯЗИ-ВОРОН путь I (ЧД-Н) главный [468пк9-472пк2] стр. 10, 22 | I | 468,9-472,2 |  | ППРС | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ГРЯЗИ-ВОРОН путь II (Ч-НД) главный [468пк9-472пк2] стр. 33, 40, 44, 55, 57, 59, 84, 86 | II | 468,9-472,2 |  | ППРС | 4 | 8 | [21 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ГРЯЗИ-ВОРОН путь 14 (32-13) приемо-отпр. стр. 15, 27 | 14 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ГРЯЗИ-ВОРОН путь 14 (32-13) приемо-отпр. стр. 50, 52 | 14 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ГРЯЗИ-ВОРОН путь 16 (62-27) приемо-отпр. стр. 29 | 16 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ГРЯЗИ-ВОРОН путь II (Ч-НД) главный [468пк9-472пк2] стр. 17, 21, 7 | II | 468,9-472,2 |  | ППРС | 2 | 4 | [27 empty] | 2/1 | 2/2
Ю-ВОСТ | ГРЯЗИ-ВОРОН путь 8 (42-17) приемо-отпр. стр. 46, 48 | 8 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [29 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | УСМАНЬ стр. 5 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | УСМАНЬ стр. 19 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | УСМАНЬ стр. 16 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | УСМАНЬ стр. 8 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
| Итого по: ЮВС 01 МИЧУРИНСК-ВОРОНЕЖСКИЙ-УСМАНЬ |  |  |  |  | 27 | 60,1
ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО
Ю-ВОСТ | УРУСОВО - ТРОЕКУРОВО путь 2 [303пк9-303пк10] | 2 | 303,9-303,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [29 empty] | 5/120
Ю-ВОСТ | УРУСОВО - ТРОЕКУРОВО путь 2 [303пк9-303пк10] | 2 | 303,9-303,10 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [29 empty] | 5/700
Ю-ВОСТ | РАНЕНБУРГ - БОГОЯВЛЕНСК путь 2 [333пк8-355пк6] | 2 | 333,8-355,6 |  | ТР КС | 2 | 8 | [5 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
Ю-ВОСТ | РАНЕНБУРГ - БОГОЯВЛЕНСК путь 1 [333пк8-355пк6] | 1 | 333,8-355,6 |  | ТР КС | 2 | 8 | [6 empty] | 4/11 | [14 empty] | 4/11
Ю-ВОСТ | РАНЕНБУРГ - БОГОЯВЛЕНСК путь 2 [344пк5-344пк5] | 2 | 344,5-344,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 20 | [25 empty] | 5/100 | 5/100 | 5/100 | 5/100
Ю-ВОСТ | РАНЕНБУРГ - БОГОЯВЛЕНСК путь 1 [346пк8-347пк10] | 1 | 346,8-347,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 5 | 25 | [18 empty] | 5/115 | 5/115 | 5/140 | 5/140 | 5/140
Ю-ВОСТ | ЛАТНАЯ путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 4 |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/998
Ю-ВОСТ | ВЕДУГА путь 9 (ст.р.р. 1-ст.р.р.101) соединит. | 9 |  | 3,7 | КРС | 5 | 47 | [25 empty] | 10/1000 | 10/1000 | 10/1000 | 10/709 | 7
Ю-ВОСТ | ОБОРОНА - ТОКАРЕВКА путь 1 [548пк8-574пк5] | 1 | 548,8-574,5 | 1 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [11 empty] | 6/100 | 6/100 | [13 empty] | 6/100 | 6/100
| Итого по: ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО |  |  |  |  | 25 | 146
ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ
Ю-ВОСТ | КОЧЕТОВКА I путь II (Ч-НД) главный [398пк7-405пк4] стр. 10, 17, 25, 258, 8 | II | 398,7-405,4 |  | ППРС | 2 | 4 | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | КОЧЕТОВКА I путь I (ЧД-Н) главный [398пк7-405пк4] стр. 19, 203, 205, 256, 27, 43, 53 | I | 398,7-405,4 |  | ППРС | 4 | 8 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | КОЧЕТОВКА I путь 1 (4-73) приемо-отпр. стр. 87 | 1 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | КОЧЕТОВКА I путь 45 (413-452) гор_и_подгор ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(451 (2 звено)) | 45 |  |  | КР СЦБ | 1 | 4,5 | [14 empty] | 4,5/1
| Итого по: ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 18,5
ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО
Ю-ВОСТ | ГРАФСКАЯ путь опт (47-4) подъездной | опт |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/1122
Ю-ВОСТ | СОМОВО путь 4 (6-5) приемо-отпр. | 4 |  | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1308
Ю-ВОСТ | ОТРОЖКА стр. 37 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ОТРОЖКА стр. 27 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ОТРОЖКА стр. 53 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ПРИДАЧА путь I (ЧД-Н) главный [588пк1-590пк8] путь II (Ч-НД) главный [588пк1-590пк8] | I, II | 588,1-590,8 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [25 empty] | 6/100 | 6/100
Ю-ВОСТ | ПРИДАЧА - МАСЛОВКА путь 1 [590пк9-591пк7] | 1 | 590,9-591,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | МАСЛОВКА - КОЛОДЕЗНАЯ путь 2 [610пк8-612пк3] | 2 | 610,8-612,3 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/700
Ю-ВОСТ | КОЛОДЕЗНАЯ - ДАВЫДОВКА путь 1 [633пк3-642пк1] | 1 | 633,3-642,1 | 2,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/800
| Итого по: ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО |  |  |  |  | 10 | 38
ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ
Ю-ВОСТ | БОДЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [657пк2-660пк5] стр. 1, 15, 30, 32 | I | 657,2-660,5 |  | ППРС | 2 | 4 | [9 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | БОДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [657пк2-660пк5] стр. 11, 13, 17, 18, 21, 28, 5 | II | 657,2-660,5 |  | ППРС | 4 | 8 | [11 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | БОДЕЕВО путь 10 (18-7-5) приемо-отпр. стр. 44, 7 | 10 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | БОДЕЕВО путь 16 (7-ст.р.р 25А) ходовой стр. 9 | 16 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | БЛОЧНЫЙ З-Д путь I (ЧД-НЛ) главный [663пк6-664пк8] стр. 10, 4 | I | 663,6-664,8 |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | БЛОЧНЫЙ З-Д путь II (Ч-НДГ) главный [663пк6-664пк9] стр. 2, 8 | II | 663,6-664,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь 16 (124-65) сортиров. | 16 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/200
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь 10 (129-33) сортиров. | 10 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/200
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ стр. 326, 392, 418, 520, 526, 536, 546, 552, 578, 586, 598 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/50
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ стр. 400, 410, 554, 570, 594, 610 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/20
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь II (ЧМ-НРД) главный [667пк2-670пк4] стр. 3, 41, 5, 55, 574, 598, 7 | II | 667,2-670,4 |  | ППРС | 3 | 6 | 2/2 | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь 8 (610-39) приемо-отпр. стр. 51 | 8 |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/1
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь 10 (584-ст.р.р.39) приемо-отпр. стр. 39 | 10 |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь 6 (596-5) приемо-отпр. стр. 19, 23 | 6 |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь 1 (564-13) сортиров. стр. 15, 21 | 1 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ стр. 326, 392, 418, 520, 526, 536, 546, 552, 578, 586, 598 |  |  | 0,2 | Тек. сод. с/п | 8 | 48 | [22 empty] | 6/25 | 6/25 | 6/25 | 6/25 | 6/25 | 6/25 | 6/25 | 6/25
| Итого по: ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ |  |  |  |  | 29 | 98
ЮВС 06 ЛИСКИ - РОССОШЬ
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ - ПУХОВО путь 1 [680пк7-681пк6] | 1 | 680,7-681,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ - ПУХОВО путь 1 [682пк4-683пк1] | 1 | 682,4-683,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ - ПУХОВО путь 1 [683пк2-683пк10] | 1 | 683,2-683,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | ПУХОВО - ЕВДАКОВО путь 2 [712пк2-712пк2] | 2 | 712,2-712,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/30
Ю-ВОСТ | ПУХОВО - ЕВДАКОВО путь 1 [712пк2-712пк2] | 1 | 712,2-712,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/30
Ю-ВОСТ | ПУХОВО - ЕВДАКОВО путь 2 [712пк6-712пк6] | 2 | 712,6-712,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/30
Ю-ВОСТ | ПУХОВО - ЕВДАКОВО путь 1 [707пк5-707пк5] | 1 | 707,5-707,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/30
Ю-ВОСТ | ЕВДАКОВО путь II (Ч-НД) главный [712пк6-712пк8] | II | 712,6-712,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/50
Ю-ВОСТ | САГУНЫ путь II (Ч-НД) главный [735пк3-735пк7] | II | 735,3-735,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/400 | 3/400
Ю-ВОСТ | ПЕРЕВАЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [748пк1-748пк2] | II | 748,1-748,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/400
Ю-ВОСТ | ПЕРЕВАЛЬСКАЯ - ПОДГОРНОЕ путь 2 [756пк10-756пк10] | 2 | 756,10-756,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/30
Ю-ВОСТ | ПЕРЕВАЛЬСКАЯ - ПОДГОРНОЕ путь 2 [753пк8-753пк8] | 2 | 753,8-753,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/30
Ю-ВОСТ | ПЕРЕВАЛЬСКАЯ - ПОДГОРНОЕ путь 1 [756пк10-756пк10] | 1 | 756,10-756,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/30
Ю-ВОСТ | ПЕРЕВАЛЬСКАЯ - ПОДГОРНОЕ путь 1 [753пк8-753пк8] | 1 | 753,8-753,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/30
Ю-ВОСТ | ПЕРЕВАЛЬСКАЯ - ПОДГОРНОЕ путь 1 [754пк3-755пк1] | 1 | 754,3-755,1 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/700
Ю-ВОСТ | ПЕРЕВАЛЬСКАЯ - ПОДГОРНОЕ путь 1 [755пк7-756пк3] | 1 | 755,7-756,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/600
Ю-ВОСТ | ПОДГОРНОЕ путь II (Ч-НД) главный [758пк3-758пк3] | II | 758,3-758,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/30
Ю-ВОСТ | ПОДГОРНОЕ путь I (ЧД-Н) главный [758пк3-758пк3] | I | 758,3-758,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/30
Ю-ВОСТ | ПОДГОРНОЕ путь II (Ч-НД) главный [758пк10-758пк10] | II | 758,10-758,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/20
Ю-ВОСТ | ПОДГОРНОЕ путь II (Ч-НД) главный [758пк5-759пк3] | II | 758,5-759,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | ПОДГОРНОЕ - РОССОШЬ путь 1 [766пк3-766пк4] | 1 | 766,3-766,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/20
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь I (ЧД-Н) главный [780пк9-781пк4] | I | 780,9-781,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь II (Ч-НД) главный [783пк10-784пк4] | II | 783,10-784,4 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1000
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь 9 (99-25) приемо-отпр. | 9 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь II (Ч-НД) главный [780пк9-786пк2] стр. 9 | II | 780,9-786,2 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь 7 (97-29) приемо-отпр. стр. 29 | 7 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь I (ЧД-Н) главный [780пк9-786пк2] стр. 39 | I | 780,9-786,2 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь 53/51 (53-51) съезд пр-отп стр. 53 | 53/51 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
| Итого по: ЮВС 06 ЛИСКИ - РОССОШЬ |  |  |  |  | 29 | 105
ЮВС 07 РОССОШЬ - СОХРАНОВКА
Ю-ВОСТ | РАЙНОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [800пк5-801пк0] | II | 800,5-801,0 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/500
Ю-ВОСТ | МИТРОФАНОВКА - ЖУРАВКА путь 1 [828пк3-829пк2] | 1 | 828,3-829,2 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/600 |  | 4/400
| Итого по: ЮВС 07 РОССОШЬ - СОХРАНОВКА |  |  |  |  | 3 | 11
ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ - ПРИДОНСКАЯ путь 1 [167пк4-167пк9] | 1 | 167,4-167,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/400
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ - ПРИДОНСКАЯ путь 1 [168пк2-168пк6] | 1 | 168,2-168,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/600
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ - ПРИДОНСКАЯ путь 1 [168пк9-169пк3] | 1 | 168,9-169,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/300
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ - ПРИДОНСКАЯ путь 1 [169пк3-169пк8] | 1 | 169,3-169,8 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/500
Ю-ВОСТ | ПРИДОНСКАЯ путь 8 (32-25) приемо-отпр. | 8 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/1166
Ю-ВОСТ | ПРИДОНСКАЯ - ИКОРЕЦ путь 1 [174пк7-175пк1] | 1 | 174,7-175,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/400
Ю-ВОСТ | ПРИДОНСКАЯ - ИКОРЕЦ путь 1 [174пк7-175пк1] | 1 | 174,7-175,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/400
Ю-ВОСТ | ИКОРЕЦ путь II (Ч-НД) главный [187пк4-188пк3] | II | 187,4-188,3 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1000
Ю-ВОСТ | ИКОРЕЦ путь I (ЧД-Н) главный [187пк4-188пк4] | I | 187,4-188,4 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/1100
Ю-ВОСТ | БИТЮГ стр. 11, 15, 7, 9 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/10
Ю-ВОСТ | БИТЮГ стр. 11, 15, 7, 9 |  |  | 0,1 | Тек. сод. с/п | 4 | 24 | [18 empty] | 6/25 | 6/25 | 6/25 | 6/25
Ю-ВОСТ | БОБРОВ путь 3 (6-5) приемо-отпр. | 3 |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/939
Ю-ВОСТ | БОБРОВ - ХРЕНОВАЯ путь 2 [217пк1-218пк3] | 2 | 217,1-218,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/200
Ю-ВОСТ | ХРЕНОВАЯ путь I (Н-ЧД) главный [231пк10-231пк10] | I | 231,10-231,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/100
Ю-ВОСТ | ХРЕНОВАЯ - ТАЛОВАЯ путь 2 [248пк5-248пк6] | 2 | 248,5-248,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/100
Ю-ВОСТ | ТАЛОВАЯ путь II (ЧМ6-НД) главный [260пк4-264пк0] стр. 13, 15, 2, 3, 37 | II | 260,4-264,0 |  | ППРС | 3 | 6 | [23 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | ТАЛОВАЯ путь III (ЧД-Н) главный [261пк7-264пк3] стр. 1, 58/60, 7 | III | 261,7-264,3 |  | ППРС | 2 | 4 | [25 empty] | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | ТАЛОВАЯ путь 4 (4-40) приемо-отпр. путь 4 (76-85) приемо-отпр. путь 4А (38-82) приемо-отпр. стр. 21, 43, 45, 47, 85 | 4, 4А |  |  | ППРС | 3 | 6 | [27 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | ТАЛОВАЯ путь 6 (72-47) приемо-отпр. стр. 49, 51, 74 | 6 |  |  | ППРС | 2 | 4 | [29 empty] | 2/1 | 2/2
Ю-ВОСТ | ТЕРЕХОВ - БУТУРЛИНОВКА путь 1 [23пк5-40пк1] | 1 | 23,5-40,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [30 empty] | 6/4
Ю-ВОСТ | БУТУРЛИНОВКА - РЗД 14 КМ путь 1 [2пк1-14пк1] | 1 | 2,1-14,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [25 empty] | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4
Ю-ВОСТ | ЗАСИМОВКА - ОСТРОГОЖСК путь 1 [121пк0-121пк8] | 1 | 121,0-121,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/800
Ю-ВОСТ | ОТКОС - ЛИСКИ путь 1 [159пк10-160пк2] | 1 | 159,10-160,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4
| Итого по: ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ |  |  |  |  | 36 | 146
ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА
Ю-ВОСТ | АЛЕКСЕЕВКА стр. 24 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [20 empty] | 3/1
Ю-ВОСТ | БИРЮЧ стр. 1 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1
| Итого по: ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА |  |  |  |  | 2 | 6
ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ
Ю-ВОСТ | КОЛЕНО путь I (ЧД-Н) главный [301пк0-302пк9] стр. 4, 5, 8 | I | 301,0-302,9 |  | ППРС | 2 | 4 | [19 empty] | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | КОЛЕНО - НЕКРЫЛОВО путь 1 [315пк6-316пк4] | 1 | 315,6-316,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | КОЛЕНО - НЕКРЫЛОВО путь 2 [302пк9-320пк0] | 2 | 302,9-320,0 | 17,9 | РС | 5 | 236 |  |  |  |  | 8/300 | 8 | 8 |  |  |  |  | 106/5900 | [6 empty] | 106/5900
Ю-ВОСТ | НЕКРЫЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [320пк0-322пк1] стр. 3, 4, 8 | I | 320,0-322,1 |  | ППРС | 2 | 4 | [16 empty] | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | НЕКРЫЛОВО путь II (Ч-НД) главный [320пк0-322пк1] стр. 6, 7 | II | 320,0-322,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [18 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | НОВОХОПЕРСК стр. 1, 10, 16, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  | 6/30 | 6/30 | 6/30 | 6/30
Ю-ВОСТ | НОВОХОПЕРСК путь I (ЧД-Н) главный [330пк2-331пк7] | I | 330,2-331,7 | 1,3 | РС | 6 | 44 | [25 empty] | 8/110 | 8/110 | 8 | 8 | 6 | 6
Ю-ВОСТ | НОВОХОПЕРСК - ПОЛОВЦЕВО путь 2 [344пк7-345пк2] | 2 | 344,7-345,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/500
Ю-ВОСТ | НОВОХОПЕРСК - ПОЛОВЦЕВО путь 2 [345пк2-345пк7] | 2 | 345,2-345,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/500
Ю-ВОСТ | НОВОХОПЕРСК - ПОЛОВЦЕВО путь 1 [331пк9-348пк1] путь 2 [331пк9-348пк1] | 1, 2 | 331,9-348,1 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [20 empty] | 6/100 | 6/100
Ю-ВОСТ | ПОЛОВЦЕВО путь I (ЧД-Н) главный [348пк1-350пк1] стр. 1, 10, 2, 5, 6 | I | 348,1-350,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [30 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ПОСТ 391 КМ - КАРДАИЛ путь 1 [392пк1-406пк2] | 1 | 392,1-406,2 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 | [6 empty] | 4/4 | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/2 | 4/2 | 4/2
Ю-ВОСТ | КАРДАИЛ - БАЙЧУРОВО путь 2 [422пк3-423пк1] | 2 | 422,3-423,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | РОДНИЧЕК путь I (ЧД-Н) главный [445пк0-447пк0] стр. 5 | I | 445,0-447,0 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [26 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | РОДНИЧЕК путь I (ЧД-Н) главный [445пк0-447пк0] стр. 8 | I | 445,0-447,0 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [28 empty] | 10,5/1
| Итого по: ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ |  |  |  |  | 36 | 393
ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА
Ю-ВОСТ | БАЛАШОВ-ПАС - ПАДЫ путь 2 [8пк4-29пк7] | 2 | 8,4-29,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [14 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/2
Ю-ВОСТ | ПАДЫ - ЛЕТЯЖЕВКА путь 2 [31пк7-50пк9] | 2 | 31,7-50,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/4
Ю-ВОСТ | АРКАДАК - АНДРЕЕВКА путь 2 [73пк7-75пк3] | 2 | 73,7-75,3 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/500 | 4/500
Ю-ВОСТ | АРКАДАК - АНДРЕЕВКА путь 1 [65пк9-78пк6] | 1 | 65,9-78,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
Ю-ВОСТ | АНДРЕЕВКА - КИСТЕНДЕЙ путь 2 [81пк4-83пк6] | 2 | 81,4-83,6 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/300 | 3/300
Ю-ВОСТ | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 2 [91пк3-97пк1] | 2 | 91,3-97,1 | 5,8 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [26 empty] | 3/2000 | 3/2000 |  | 3/1800
Ю-ВОСТ | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 2 [91пк3-108пк2] | 2 | 91,3-108,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [19 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
Ю-ВОСТ | ШУКЛИНО путь II (Ч-НД) главный [108пк7-108пк10] | II | 108,7-108,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/300
Ю-ВОСТ | ШУКЛИНО путь II (Ч-НД) главный [108пк7-108пк10] | II | 108,7-108,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/300
Ю-ВОСТ | ШУКЛИНО путь 3 (14-1) приемо-отпр. | 3 |  | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1378
Ю-ВОСТ | ШУКЛИНО путь 4 (2-13) приемо-отпр. | 4 |  | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1374
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II - ДУБАСОВСКИЙ путь 1 [116пк6-116пк6] | 1 | 116,6-116,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/100
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II - ДУБАСОВСКИЙ путь 1 [117пк8-117пк9] | 1 | 117,8-117,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/200
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II - ДУБАСОВСКИЙ путь 2 [117пк8-117пк8] | 2 | 117,8-117,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/100
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II - ДУБАСОВСКИЙ путь 1 [116пк6-116пк6] | 1 | 116,6-116,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/100
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II - ДУБАСОВСКИЙ путь 1 [117пк8-117пк9] | 1 | 117,8-117,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/200
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II - ДУБАСОВСКИЙ путь 2 [117пк8-117пк8] | 2 | 117,8-117,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/100
Ю-ВОСТ | ДУБАСОВСКИЙ - БАЙКА путь 2 [129пк7-130пк5] | 2 | 129,7-130,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | ДУБАСОВСКИЙ - БАЙКА путь 1 [124пк9-134пк9] | 1 | 124,9-134,9 | 10,5 | РП | 15 | 120 | [11 empty] | 8 | 8/800 | 8/800 | 8/800 | 8/800 |  |  | 8 | 8/800 | 8/800 | 8/800 | 8/800 |  |  | 8 | 8/800 | 8/800 | 8/800 | 8/800
Ю-ВОСТ | СЕРДОБСК путь II (IIЧ-IIН) главный [157пк3-158пк1] | II | 157,3-158,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | КОЛЫШЛЕЙ - СКРЯБИНО путь 1 [199пк6-206пк4] | 1 | 199,6-206,4 | 7,7 | РП | 7 | 96 |  |  |  |  | 48/4000 | [20 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Ю-ВОСТ | САЛОВКА - АРДЫМ путь 2 [219пк1-244пк9] | 2 | 219,1-244,9 | 0 | РС | 3 | 18 | [16 empty] | 6/0 | 6 | 6
| Итого по: ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА |  |  |  |  | 59 | 367
ЮВС 12 УЗЕЛ РТИЩЕВО
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II путь XV (ЧСД-НС) главный [666пк5-670пк9] | XV | 666,5-670,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/70
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II путь II (ЧС-НСД) главный [666пк3-668пк9] стр. 6 | II | 666,3-668,9 |  | Ксп | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II путь II (ЧС-НСД) главный [666пк3-668пк9] стр. 10 | II | 666,3-668,9 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [18 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II путь XV (ЧСД-НС) главный [666пк5-670пк9] стр. 24 | XV | 666,5-670,9 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [21 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II путь II (ЧС-НСД) главный [666пк3-668пк9] стр. 4 | II | 666,3-668,9 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [11 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II - ДУБАСОВСКИЙ путь 1 [116пк6-116пк6] | 1 | 116,6-116,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/100
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II - ДУБАСОВСКИЙ путь 1 [117пк8-117пк9] | 1 | 117,8-117,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/200
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II - ДУБАСОВСКИЙ путь 2 [117пк8-117пк8] | 2 | 117,8-117,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/100
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II - ДУБАСОВСКИЙ путь 1 [116пк6-116пк6] | 1 | 116,6-116,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/100
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II - ДУБАСОВСКИЙ путь 1 [117пк8-117пк9] | 1 | 117,8-117,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/200
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II - ДУБАСОВСКИЙ путь 2 [117пк8-117пк8] | 2 | 117,8-117,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/100
Ю-ВОСТ | БЛАГОДАТКА путь 2 (8-13) приемо-отпр. | 2 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 10 | 40 |  |  |  |  | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60 |  | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60
Ю-ВОСТ | БЛАГОДАТКА путь I (ЧД-Н) главный [673пк3-673пк4] | I | 673,3-673,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/200
Ю-ВОСТ | БЛАГОДАТКА путь 2 (8-13) приемо-отпр. | 2 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/835
Ю-ВОСТ | БЛАГОДАТКА путь 3 (14-15) приемо-отпр. | 3 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/830
Ю-ВОСТ | БЛАГОДАТКА путь 6 (12-17) приемо-отпр. | 6 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/884
| Итого по: ЮВС 12 УЗЕЛ РТИЩЕВО |  |  |  |  | 25 | 125,5
ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1
Ю-ВОСТ | ТУРМАСОВО - НИКИФОРОВКА путь 2 [415пк1-425пк10] | 2 | 415,1-425,10 | 10 | ППВ пути | 4 | 16 |  | 4/2500 | 4/2500 | 4/2500 | 4/2500
Ю-ВОСТ | САБУРОВО - СЕЛЕЗНИ путь 2 [446пк0-455пк0] | 2 | 446,0-455,0 | 9 | ППВ пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/2250 | 4/2250 | 4/2250 | 4/2250
Ю-ВОСТ | СЕЛЕЗНИ - ТАМБОВ I путь 1 [457пк0-476пк7] | 1 | 457,0-476,7 | 24,6 | Строит. | 14 | 56 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 |  |  | 4/0,4 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,4 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,4
Ю-ВОСТ | СЕЛЕЗНИ - ТАМБОВ I путь 2 [457пк0-476пк7] | 2 | 457,0-476,7 | 24,6 | Строит. | 15 | 60 | [16 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
Ю-ВОСТ | ЦНА - РАДА путь 2 [483пк1-490пк5] | 2 | 483,1-490,5 | 7,8 | ППВ пути | 3 | 15 | [9 empty] | 5/2600 | 5/2600 | 5/2600
Ю-ВОСТ | РАДА путь 5 (16-27) приемо-отпр. | 5 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/865
Ю-ВОСТ | РАДА путь 5 (16-27) приемо-отпр. | 5 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/865
Ю-ВОСТ | ПЛАТОНОВКА - ИНОКОВКА путь 1 [517пк2-545пк6] | 1 | 517,2-545,6 | 28,8 | Строит. | 14 | 56 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 |  | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
Ю-ВОСТ | ПЛАТОНОВКА - ИНОКОВКА путь 2 [517пк2-545пк6] | 2 | 517,2-545,6 | 28,8 | Строит. | 14 | 56 | [16 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 |  | 4/0,3 | 4/0,4 | 4/0,3 | 4/0,4 | 4/0,3 | 4/0,4
Ю-ВОСТ | ПЛАТОНОВКА - ИНОКОВКА путь 1 [517пк2-525пк10] | 1 | 517,2-525,10 | 6,7 | ППВ пути | 3 | 15 | [12 empty] | 5/2233 | 5/2233 | 5/2234
Ю-ВОСТ | ПЛАТОНОВКА - ИНОКОВКА путь 2 [518пк1-527пк10] | 2 | 518,1-527,10 | 10 | ППВ пути | 4 | 20 | [15 empty] | 5/2500 | 5/2500 | 5/2500 | 5/2500
Ю-ВОСТ | ПЛАТОНОВКА - ИНОКОВКА путь 1 [518пк1-521пк10] | 1 | 518,1-521,10 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1500
Ю-ВОСТ | ИНОКОВКА путь II (Ч-НД) главный [545пк6-547пк9] | II | 545,6-547,9 | 0,7 | ППВ пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/700
Ю-ВОСТ | ИНОКОВКА путь 5 (16-17) приемо-отпр. | 5 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/833
Ю-ВОСТ | ИНОКОВКА путь 3 (14-5) приемо-отпр. | 3 |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/916
Ю-ВОСТ | ИНОКОВКА |  |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/150
Ю-ВОСТ | ИНОКОВКА - КИРСАНОВ путь 1 [547пк9-570пк5] | 1 | 547,9-570,5 | 22,9 | Строит. | 15 | 60 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 |  | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2
Ю-ВОСТ | ИНОКОВКА - КИРСАНОВ путь 2 [547пк9-570пк5] | 2 | 547,9-570,5 | 22,9 | Строит. | 10 | 40 | [16 empty] | 4/0,2 | 4/0,4 | 4/0,3 | 4/0,2 | 4/0,3 |  |  | 4/0,3 | 4/0,3 |  |  |  | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
Ю-ВОСТ | ИНОКОВКА - КИРСАНОВ путь 2 [548пк1-548пк10] | 2 | 548,1-548,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1000
Ю-ВОСТ | ИНОКОВКА - КИРСАНОВ путь 1 [549пк1-567пк10] | 1 | 549,1-567,10 | 19 | ППВ пути | 7 | 42 | [21 empty] | 6/2714 | 6/2714 | 6/2714 | 6/2714 | 6/2714 | 6/2714 | 6/2716
Ю-ВОСТ | ИНОКОВКА - КИРСАНОВ путь 2 [550пк1-566пк10] | 2 | 550,1-566,10 | 3,5 | ППВ пути | 2 | 10 | [28 empty] | 5/1750 | 5/1750
Ю-ВОСТ | ТОНОВКА - УМЕТ путь 2 [579пк1-579пк10] | 2 | 579,1-579,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1000
Ю-ВОСТ | УМЕТ - ТАМАЛА путь 2 [610пк1-610пк3] | 2 | 610,1-610,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/300
Ю-ВОСТ | ТАМАЛА путь II (Ч-НД) главный [612пк9-612пк10] | II | 612,9-612,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/200
Ю-ВОСТ | ТАМАЛА путь I (ЧД-Н) главный [611пк5-611пк4] | I | 611,4-611,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/200
Ю-ВОСТ | ТАМАЛА - ВЕРТУНОВСКАЯ путь 2 [613пк1-613пк8] | 2 | 613,1-613,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | ВЕРТУНОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [637пк1-639пк0] | I | 637,1-639,0 | 2,6 | Строит. | 7 | 42 | [11 empty] | 6/0,2 |  |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 | 6/0,2 |  |  | 6/0,2
Ю-ВОСТ | ВЕРТУНОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [637пк2-639пк1] | II | 637,2-639,1 | 2,6 | Строит. | 7 | 42 | [12 empty] | 6/0,2 | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  |  | 6/0,2 | 6/0,2
Ю-ВОСТ | ВЕРТУНОВСКАЯ - РТИЩЕВО I путь 1 [644пк7-644пк10] | 1 | 644,7-644,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/300
Ю-ВОСТ | ВЕРТУНОВСКАЯ - РТИЩЕВО I путь 2 [647пк5-647пк5] | 2 | 647,5-647,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/100
Ю-ВОСТ | МАТЫШЕВО - ИЛЬМЕНЬ путь 1 [345пк10-350пк3] | 1 | 345,10-350,3 |  | ИССО | 3 | 9 | [26 empty] | 3/1 | 3 | 3
| Итого по: ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1 |  |  |  |  | 141 | 614
ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ
Ю-ВОСТ | ЛОБАНОВО - БАБАРЫКИНО путь 1 [355пк1-364пк10] | 1 | 355,1-364,10 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [18 empty] | 3/800 |  | 3/800
Ю-ВОСТ | СТАНОВАЯ - ТЕЛЕГИНО путь 2 [398пк6-399пк4] | 2 | 398,6-399,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | УЛУСАРКА - ПЛОТЫ путь 1 [454пк9-457пк5] | 1 | 454,9-457,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/200
Ю-ВОСТ | УЛУСАРКА - ПЛОТЫ путь 1 [454пк9-454пк10] | 1 | 454,9-454,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/100
Ю-ВОСТ | УЛУСАРКА - ПЛОТЫ путь 1 [457пк3-457пк5] | 1 | 457,3-457,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/250
Ю-ВОСТ | ДОЛГОРУКОВО - ТЕРБУНЫ путь 2 [475пк9-483пк10] | 2 | 475,9-483,10 | 8 | ППВ пути | 3 | 12 | 4/2666 | 4/2666 | 4/2668
Ю-ВОСТ | ТЕРБУНЫ стр. 1, 2, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [19 empty] | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | ТЕРБУНЫ стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ТЕРБУНЫ - НАБЕРЕЖНОЕ путь 2 [505пк1-511пк10] | 2 | 505,1-511,10 | 6 | ППВ пути | 2 | 12 |  |  |  | 6/3000 | 6/3000
Ю-ВОСТ | ТЕРБУНЫ - НАБЕРЕЖНОЕ путь 2 [497пк4-501пк8] | 2 | 497,4-501,8 | 4,4 | Тек. сод. пути | 2 | 7 | [12 empty] | 3,5/2200 | 3,5/2200
Ю-ВОСТ | НАБЕРЕЖНОЕ - КАСТОРН-НОВ путь 1 [535пк1-543пк6] | 1 | 535,1-543,6 | 9 | ППВ пути | 3 | 18 | [5 empty] | 6/3000 | 6/3000 | 6/3000
Ю-ВОСТ | КАСТОРН-НОВ путь I (НВ-ЧД) главный [544пк6-546пк2] | I | 544,6-546,2 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 5 | [8 empty] | 5/1300
Ю-ВОСТ | КАСТОРН-НОВ - ГОРШЕЧНОЕ путь 1 [546пк2-550пк10] | 1 | 546,2-550,10 | 4,7 | ППВ пути | 2 | 12 | [9 empty] | 6/2350 | 6/2350
Ю-ВОСТ | КАСТОРН-НОВ - ГОРШЕЧНОЕ путь 2 [546пк2-550пк10] | 2 | 546,2-550,10 | 4,7 | ППВ пути | 2 | 12 | [11 empty] | 6/2350 | 6/2350
Ю-ВОСТ | КАСТОРН-НОВ - ГОРШЕЧНОЕ путь 2 [551пк1-551пк10] | 2 | 551,1-551,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/1000
Ю-ВОСТ | КАСТОРН-НОВ - ГОРШЕЧНОЕ путь 2 [558пк1-577пк3] | 2 | 558,1-577,3 | 13,3 | ППВ пути | 4 | 24 | [14 empty] | 6/3325 | 6/3325 | 6/3325 | 6/3325
Ю-ВОСТ | КАСТОРН-НОВ - ГОРШЕЧНОЕ путь 2 [572пк1-577пк3] | 2 | 572,1-577,3 | 5,3 | ППВ пути | 2 | 12 | [18 empty] | 6/2650 | 6/2650
Ю-ВОСТ | ГОРШЕЧНОЕ путь I (Н-ЧД) главный [577пк4-578пк10] | I | 577,4-578,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1000
Ю-ВОСТ | ГОРШЕЧНОЕ путь II (Ч-НД) главный [577пк3-587пк10] | II | 577,3-587,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1000
Ю-ВОСТ | ГОРШЕЧНОЕ - РОГОВОЕ путь 2 [580пк2-592пк9] | 2 | 580,2-592,9 | 11,7 | ППВ пути | 6 | 6 | [22 empty] | 1/1950 | 1/1950 | 1/1950 | 1/1950 | 1/1950 | 1/1950
Ю-ВОСТ | РОГОВОЕ путь I (Н-ЧД) главный [594пк1-595пк3] | I | 594,1-595,3 | 1,6 | ППВ пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1600
Ю-ВОСТ | РОГОВОЕ путь II (Ч-НД) главный [594пк1-595пк2] | II | 594,1-595,2 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1200
Ю-ВОСТ | РОГОВОЕ - СТАРЫЙ ОСКОЛ путь 1 [595пк3-600пк10] | 1 | 595,3-600,10 | 5,4 | ППВ пути | 2 | 12 | [28 empty] | 6/2700 | 6/2700
Ю-ВОСТ | ВОЛОКОНОВКА стр. 34 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [21 empty] | 2,5/1
| Итого по: ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ |  |  |  |  | 44 | 184,5
ЮВС 15 УЗЕЛ КАЗИНКА
Ю-ВОСТ | ЛИПЕЦК - ЧУГУН I путь 1 [274пк1-277пк2] | 1 | 274,1-277,2 | 3,9 | КРН | 4 | 32 | [11 empty] | 8 | 8 | 8 | 8
Ю-ВОСТ | ЧУГУН I путь I (ЧД-Н) главный [277пк10-279пк6] | I | 277,10-279,6 | 1,5 | КРН | 8 | 132 |  |  |  |  | 72/1539 | [10 empty] | 10 |  |  | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Ю-ВОСТ | КАЗИНКА - ГРЯЗИ-ОРЛОВ путь 1 [296пк8-304пк2] | 1 | 296,8-304,2 | 7,2 | ППВ пути | 5 | 20 | [11 empty] | 4/1400 | 4/1400 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1400
Ю-ВОСТ | КАЗИНКА - ГРЯЗИ-ОРЛОВ путь 2 [296пк8-304пк2] | 2 | 296,8-304,2 | 7,2 | ППВ пути | 5 | 20 | [5 empty] | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400 |  | 4/1500 | 4/1500
Ю-ВОСТ | ГРЯЗИ-ОРЛОВ путь I (ЧД-М1) главный [304пк2-307пк1] | I | 304,2-307,1 | 3,1 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/1500 | 4/1600
Ю-ВОСТ | ГРЯЗИ-ОРЛОВ путь II (Ч-М39) главный [304пк2-307пк2] | II | 304,2-307,2 | 3,1 | ППВ пути | 2 | 8 |  | 4/1500 | 4/1600
| Итого по: ЮВС 15 УЗЕЛ КАЗИНКА |  |  |  |  | 26 | 220
ЮВС 16 УЗЕЛ СТ. ОСКОЛ
Ю-ВОСТ | СТАРЫЙ ОСКОЛ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | СТАРЫЙ ОСКОЛ путь (42-упор) съезды_пpоч. стр. 105 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 |  |  |  |  | 10,5/1
Ю-ВОСТ | СТАРЫЙ ОСКОЛ путь 3 (39/41.-хв.кр. 107) приемо-отпр. стр. 107 | 3 |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [6 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ПОСТ 90 КМ стр. 10, 11, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [14 empty] | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | ПОСТ 90 КМ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А - ПОСТ 90 КМ путь 2 [89пк4-90пк1] | 2 | 89,4-90,1 | 0 | ИССО | 2 | 8 | [20 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
Ю-ВОСТ | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А стр. 74 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А стр. 116, 84 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [12 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А стр. 1, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [11 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ЕЗДОЦКИЙ стр. 1 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 | [13 empty] | 2,3/1
Ю-ВОСТ | ЕЗДОЦКИЙ стр. 6 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 | [19 empty] | 2,3/1
Ю-ВОСТ | ЕЗДОЦКИЙ стр. 3, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ЛЕБЕДИ стр. 11, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ЛЕБЕДИ стр. 3, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/2 | 2/1
| Итого по: ЮВС 16 УЗЕЛ СТ. ОСКОЛ |  |  |  |  | 18 | 57,6
ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ
Ю-ВОСТ | БЕЛЕНИХИНО путь 5 (15-6) приемо-отпр. | 5 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1152
Ю-ВОСТ | БЕЛЕНИХИНО стр. 6 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | КРЕЙДА путь 3 (5-2) приемо-отпр. | 3 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/828
Ю-ВОСТ | КРЕЙДА путь 4 (7-34) приемо-отпр. | 4 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/845
| Итого по: ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ |  |  |  |  | 4 | 14
ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ стр. 43, 504 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [22 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ стр. 506, 508 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ стр. 37 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ИЗВАЛЫ - СОКОЛЬЕ путь 1 [209пк8-209пк9] | 1 | 209,8-209,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/200
Ю-ВОСТ | СОКОЛЬЕ - ДОН путь 1 [217пк4-221пк6] | 1 | 217,4-221,6 | 5,3 | КРН | 2 | 116 | [22 empty] | 108/5323 | [6 empty] | 8
Ю-ВОСТ | ПАТРИАРШАЯ - СЕНЦОВО путь 1 [248пк1-258пк1] | 1 | 248,1-258,1 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/800 |  |  |  |  | 4/800
Ю-ВОСТ | ПАТРИАРШАЯ - СЕНЦОВО путь 2 [248пк1-258пк1] | 2 | 248,1-258,1 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800
Ю-ВОСТ | ПАТРИАРШАЯ - СЕНЦОВО путь 2 [244пк1-247пк10] | 2 | 244,1-247,10 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [27 empty] | 4/800 |  | 4/800
Ю-ВОСТ | ПАТРИАРШАЯ - СЕНЦОВО путь 1 [242пк3-247пк10] | 1 | 242,3-247,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/100 | 4/100
Ю-ВОСТ | ПАТРИАРШАЯ - СЕНЦОВО путь 1 [247пк8-247пк10] | 1 | 247,8-247,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/200
Ю-ВОСТ | ПАТРИАРШАЯ - СЕНЦОВО путь 1 [246пк1-246пк3] | 1 | 246,1-246,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 8/250
Ю-ВОСТ | ПАТРИАРШАЯ - СЕНЦОВО путь 1 [245пк6-245пк8] | 1 | 245,6-245,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/250
Ю-ВОСТ | ПАТРИАРШАЯ - СЕНЦОВО путь 1 [241пк5-241пк8] | 1 | 241,5-241,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/250
Ю-ВОСТ | ПАТРИАРШАЯ - СЕНЦОВО путь 1 [242пк3-242пк4] | 1 | 242,3-242,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/150
Ю-ВОСТ | ЛЕВ ТОЛСТОЙ - ДАНКОВ путь 1 [38пк6-45пк3] | 1 | 38,6-45,3 | 8 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [19 empty] | 3/2000 | 3/2000 | 3/2000 | 3/2000
| Итого по: ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ |  |  |  |  | 24 | 196
не удалось определить ДУ
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II - БЛАГОДАТКА путь 2 [670пк3-670пк7] | 2 | 670,3-670,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/500
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II - БЛАГОДАТКА путь 2 [670пк3-670пк7] | 2 | 670,3-670,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/500
| Итого: |  |  |  |  | 2 | 8
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:36 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июнь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Юго-Восточная Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06
МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ
Ю-ВОСТ | ЕФРЕМОВ - ЛОБАНОВО путь 1 [348пк1-352пк4] | 1 | 348,1-352,4 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/800 |  | 4/800
Ю-ВОСТ | ЕФРЕМОВ - ЛОБАНОВО путь 2 [348пк1-352пк4] | 2 | 348,1-352,4 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/800 |  | 4/800
| Итого по: МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ |  |  |  |  | 4 | 16
ЮВС 01 МИЧУРИНСК-ВОРОНЕЖСКИЙ-УСМАНЬ
Ю-ВОСТ | ПЕСКОВАТКА - ГРЯЗИ-ВОРОН путь 2 [462пк2-468пк9] | 2 | 462,2-468,9 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/800 | [5 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | ГРЯЗИ-ВОРОН путь II (Ч-НД) главный [470пк1-472пк2] | II | 470,1-472,2 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800
Ю-ВОСТ | ГРЯЗИ-ВОРОН путь I (ЧД-Н) главный [470пк1-472пк2] | I | 470,1-472,2 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/800 |  | 4/800
Ю-ВОСТ | ПП 474 КМ путь I (ЧД-Н) главный [473пк4-475пк2] | I | 473,4-475,2 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | ПРИБЫТКОВО путь I (ЧД-Н) главный [481пк7-483пк7] | I | 481,7-483,7 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/800 | 4/800
Ю-ВОСТ | ДРЯЗГИ - УСМАНЬ путь 2 [498пк3-521пк2] | 2 | 498,3-521,2 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/800 |  | 4/800
Ю-ВОСТ | ДРЯЗГИ - УСМАНЬ путь 1 [498пк3-521пк2] | 1 | 498,3-521,2 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800
| Итого по: ЮВС 01 МИЧУРИНСК-ВОРОНЕЖСКИЙ-УСМАНЬ |  |  |  |  | 14 | 56
ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО
Ю-ВОСТ | РАНЕНБУРГ - БОГОЯВЛЕНСК путь 2 [344пк5-345пк1] | 2 | 344,5-345,1 | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [8 empty] | 5/600 | 5/600
Ю-ВОСТ | РАНЕНБУРГ - БОГОЯВЛЕНСК путь 1 [346пк9-347пк10] | 1 | 346,9-347,10 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [10 empty] | 5/1100
Ю-ВОСТ | СТАР ЮРЬЕВО - ЧЕЛНОВАЯ путь 1 [55пк4-63пк2] | 1 | 55,4-63,2 | 7,7 | КРС | 6 | 60 | [22 empty] | 10/2000 | 10/2000 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10
Ю-ВОСТ | ЧЕЛНОВАЯ путь II (Ч-ст.р.р.1) главный [84пк3-85пк2] стр. 1 | II | 84,3-85,2 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [29 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ЧЕЛНОВАЯ путь II (Ч-ст.р.р.1) главный [84пк3-85пк2] стр. 9 | II | 84,3-85,2 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [25 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ЗАПАДНЫЙ ПОС стр. 16 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ЗАПАДНЫЙ ПОС стр. 18 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
Ю-ВОСТ | ВЕДУГА путь 9 (ст.р.р. 1-ст.р.р.101) соединит. | 9 |  | 3,7 | КРС | 10 | 70 |  |  |  |  | 7 | 7 | [9 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 | 7
Ю-ВОСТ | ВЕДУГА путь 3 (111-ст.р.р.120) прочий | 3 |  | 1,1 | КРС | 3 | 30 | [25 empty] | 10 | 10 |  |  | 10/1110
Ю-ВОСТ | ОБОРОНА - ТОКАРЕВКА путь 1 [548пк8-574пк5] | 1 | 548,8-574,5 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1200
Ю-ВОСТ | ОБОРОНА - ТОКАРЕВКА путь 1 [548пк9-574пк5] | 1 | 548,9-574,5 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2400
Ю-ВОСТ | ОБОРОНА - ТОКАРЕВКА путь 1 [548пк8-574пк5] | 1 | 548,8-574,5 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [22 empty] | 6/100 | 6/100
Ю-ВОСТ | ОБОРОНА - ТОКАРЕВКА путь 1 [548пк8-574пк5] | 1 | 548,8-574,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/25 | [5 empty] | 4/25
Ю-ВОСТ | ТОКАРЕВКА - ЖЕРДЕВКА путь 1 [576пк4-586пк6] | 1 | 576,4-586,6 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/1200
Ю-ВОСТ | ТОКАРЕВКА - ЖЕРДЕВКА путь 1 [576пк4-586пк10] | 1 | 576,4-586,10 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/2400
Ю-ВОСТ | ЖЕРДЕВКА - ТЕРНОВКА путь 1 [605пк6-622пк9] | 1 | 605,6-622,9 | 1 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [24 empty] | 6/100 | 6/100 | 6/100
Ю-ВОСТ | НАРОДНАЯ стр. 1, 12, 3 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 |  | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | ГРИБАНОВКА стр. 1, 10, 15, 2, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | БОРИСОГЛЕБСК стр. 2, 25, 4, 69, 7, 79, 81 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [5 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/1
| Итого по: ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО |  |  |  |  | 46 | 272
ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ
Ю-ВОСТ | КОЧЕТОВКА I путь 44 (407-444) гор_и_подгор ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(441 (2 звено)) | 44 |  |  | КР СЦБ | 1 | 4,5 |  |  |  |  | 4,5/1
Ю-ВОСТ | КОЧЕТОВКА I путь 44 (407-444) гор_и_подгор ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(431 (1 звено)) | 44 |  |  | КР СЦБ | 1 | 4,5 | [25 empty] | 4,5/1
| Итого по: ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 9
ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО
Ю-ВОСТ | ОТРОЖКА путь I (ЧIМ-Ч) главный [577пк2-577пк10] | I | 577,2-577,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/800
Ю-ВОСТ | ОТРОЖКА путь V (НВ-ЧТ) главный [580пк1-580пк6] | V | 580,1-580,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | ОТРОЖКА путь IV (НТ-ЧТД) главный [576пк2-576пк9] | IV | 576,2-576,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | ВОРОНЕЖ-КУРС стр. 5 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ВОРОНЕЖ-КУРС стр. 11 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
| Итого по: ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО |  |  |  |  | 5 | 16
ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ
Ю-ВОСТ | БОДЕЕВО - БЛОЧНЫЙ З-Д путь 1 [660пк5-663пк6] путь 2 [660пк5-663пк6] | 1, 2 | 660,5-663,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [15 empty] | 6/100 | 6/100
| Итого по: ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ |  |  |  |  | 2 | 12
ЮВС 06 ЛИСКИ - РОССОШЬ
Ю-ВОСТ | ЕВДАКОВО путь II (Ч-НД) главный [712пк6-714пк10] | II | 712,6-714,10 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/800 |  | 4/800
Ю-ВОСТ | САГУНЫ путь II (Ч-НД) главный [734пк8-736пк3] | II | 734,8-736,3 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/800 | [7 empty] | 4/800
| Итого по: ЮВС 06 ЛИСКИ - РОССОШЬ |  |  |  |  | 4 | 16
ЮВС 07 РОССОШЬ - СОХРАНОВКА
Ю-ВОСТ | РАЙНОВСКАЯ - МИТРОФАНОВКА путь 1 [803пк1-806пк10] | 1 | 803,1-806,10 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | МИТРОФАНОВКА - ЖУРАВКА путь 2 [813пк6-817пк9] | 2 | 813,6-817,9 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800
Ю-ВОСТ | ЖУРАВКА - ЗАЙЦЕВКА путь 1 [3пк1-10пк10] | 1 | 3,1-10,10 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/800 |  |  | 4/800
Ю-ВОСТ | ЖУРАВКА - ЗАЙЦЕВКА путь 2 [3пк1-10пк10] | 2 | 3,1-10,10 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/800 | 4/800
Ю-ВОСТ | ЖУРАВКА - ЗАЙЦЕВКА путь 2 [10пк4-11пк2] | 2 | 10,4-11,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | ЖУРАВКА - ЗАЙЦЕВКА путь 2 [15пк1-17пк3] | 2 | 15,1-17,3 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/800 |  | 4/800
| Итого по: ЮВС 07 РОССОШЬ - СОХРАНОВКА |  |  |  |  | 11 | 44
ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ - ПРИДОНСКАЯ путь 1 [170пк8-171пк2] | 1 | 170,8-171,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/400
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ - ПРИДОНСКАЯ путь 1 [171пк3-172пк2] | 1 | 171,3-172,2 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/900
Ю-ВОСТ | ПРИДОНСКАЯ путь I (ЧН-Н) главный [172пк4-174пк7] стр. 11, 17 | I | 172,4-174,7 |  | ППРС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ПРИДОНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [172пк4-174пк7] стр. 13, 19, 4 | II | 172,4-174,7 |  | ППРС | 2 | 4 | [16 empty] | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | ИКОРЕЦ путь II (Ч-НД) главный [186пк4-188пк8] стр. 2, 6, 7 | II | 186,4-188,8 |  | ППРС | 2 | 4 | [11 empty] | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | ИКОРЕЦ путь I (ЧД-Н) главный [186пк5-188пк8] стр. 1, 3, 4, 5 | I | 186,5-188,8 |  | ППРС | 2 | 4 | [13 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ИКОРЕЦ - БИТЮГ путь 1 [193пк4-194пк1] | 1 | 193,4-194,1 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/700
Ю-ВОСТ | БИТЮГ путь I (ЧД-Н) главный [203пк2-205пк4] стр. 10, 8, 9 | I | 203,2-205,4 |  | ППРС | 2 | 4 | [7 empty] | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | БИТЮГ путь II (Ч-НД) главный [203пк2-205пк4] стр. 14, 15, 5, 6, 7 | II | 203,2-205,4 |  | ППРС | 3 | 6 | [8 empty] | 2/1 | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | БОБРОВ путь II (Ч-НД) главный [212пк7-214пк7] стр. 1, 7 | II | 212,7-214,7 |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ХРЕНОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [231пк6-233пк7] стр. 1, 2, 6, 9 | II | 231,6-233,7 |  | ППРС | 2 | 4 |  |  |  | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ХРЕНОВАЯ путь I (Н-ЧД) главный [231пк6-233пк7] стр. 4, 8 | I | 231,6-233,7 |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ХРЕНОВАЯ - ТАЛОВАЯ путь 2 [252пк2-253пк10] | 2 | 252,2-253,10 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [24 empty] | 5
Ю-ВОСТ | ТАЛОВАЯ путь 5 (52-45) приемо-отпр. стр. 54, 72 | 5 |  |  | ППРС | 1 | 2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ТЕРЕХОВ - БУТУРЛИНОВКА путь 1 [23пк5-40пк1] | 1 | 23,5-40,1 |  | Тек. сод. пути | 7 | 42 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/2
Ю-ВОСТ | БУТУРЛИНОВКА путь 4 (15-14) приемо-отпр. | 4 |  | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/746
Ю-ВОСТ | БУТУРЛИНОВКА путь I (Н-ЧВ) главный [1пк0-2пк1] стр. 1, 13, 3, 9 | I | 1,0-2,1 |  | ППРС | 2 | 4 |  | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | БУТУРЛИНОВКА путь 3 (9-12) приемо-отпр. | 3 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/851
Ю-ВОСТ | РЗД 14 КМ - ШИПОВ ЛЕС путь 1 [15пк5-29пк5] | 1 | 15,5-29,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 48 | [7 empty] | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 6/3
Ю-ВОСТ | ШИПОВ ЛЕС путь I (Н-Ч) главный [30пк9-30пк10] | I | 30,9-30,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/100
Ю-ВОСТ | ШИПОВ ЛЕС путь I (Н-Ч) главный [30пк9-30пк10] | I | 30,9-30,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/500
Ю-ВОСТ | РЗД 44 КМ - ПАВЛОВСК-ВОРОНЕЖ путь 1 [57пк1-58пк8] | 1 | 57,1-58,8 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/900
Ю-ВОСТ | РЗД 44 КМ - ПАВЛОВСК-ВОРОНЕЖ путь 1 [57пк1-57пк5] | 1 | 57,1-57,5 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1000
Ю-ВОСТ | РЗД 44 КМ - ПАВЛОВСК-ВОРОНЕЖ путь 1 [58пк4-58пк8] | 1 | 58,4-58,8 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/1000
Ю-ВОСТ | АЛЕКСЕЕВКА - ЗАСИМОВКА путь 2 [81пк5-81пк5] | 2 | 81,5-81,5 | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [24 empty] | 6/30 | 6/30 | 6/20
Ю-ВОСТ | ЗАСИМОВКА путь I (ЧД-Н) главный [98пк9-100пк8] стр. 3, 7 | I | 98,9-100,8 |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ЗАСИМОВКА путь II (Ч-НД) главный [98пк9-100пк8] стр. 2, 6 | II | 98,9-100,8 |  | ППРС | 1 | 2 | [27 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ЗАСИМОВКА - ОСТРОГОЖСК путь 2 [109пк4-111пк3] | 2 | 109,4-111,3 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/2000
Ю-ВОСТ | ЗАСИМОВКА - ОСТРОГОЖСК путь 1 [112пк1-113пк10] | 1 | 112,1-113,10 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/2000
Ю-ВОСТ | ОСТРОГОЖСК путь I (ЧД-Н) главный [121пк8-123пк7] стр. 21, 3, 5 | I | 121,8-123,7 |  | ППРС | 2 | 4 | [23 empty] | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | ОСТРОГОЖСК путь II (Ч-НД) главный [121пк8-123пк7] стр. 12, 16 | II | 121,8-123,7 |  | ППРС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ОСТРОГОЖСК - КОПАНИЩЕ путь 1 [123пк8-126пк7] | 1 | 123,8-126,7 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/1500 |  | 3/1500
Ю-ВОСТ | КОПАНИЩЕ - КРУПЕННИКОВО путь 1 [139пк4-148пк4] | 1 | 139,4-148,4 |  | ТР КС | 1 | 5 |  | 5/12
Ю-ВОСТ | КРУПЕННИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [148пк4-150пк6] стр. 3, 4 | I | 148,4-150,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | КРУПЕННИКОВО путь II (Ч-НД) главный [148пк4-150пк6] стр. 1, 2, 6, 7 | II | 148,4-150,6 |  | ППРС | 2 | 4 | [21 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ОТКОС путь I (ЧД-Н) главный [155пк9-157пк9] стр. 1, 5 | I | 155,9-157,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [18 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ОТКОС путь II (Ч-НН) главный [155пк9-157пк9] стр. 3, 6 | II | 155,9-157,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [19 empty] | 2/2
| Итого по: ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ |  |  |  |  | 63 | 228
ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА
Ю-ВОСТ | АЛЕКСЕЕВКА путь II (Ч-НД) главный [77пк3-79пк8] стр. 2, 8 | II | 77,3-79,8 |  | ППРС | 1 | 2 | [28 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ХЛЕВИЩЕ путь II (Ч-НД) главный [59пк7-61пк7] стр. 3, 4, 5, 6 | II | 59,7-61,7 |  | ППРС | 1 | 2 | [29 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ХЛЕВИЩЕ путь II (Ч-НД) главный [60пк3-60пк4] | II | 60,3-60,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/200
Ю-ВОСТ | ХЛЕВИЩЕ путь II (Ч-НД) главный [60пк3-60пк4] | II | 60,3-60,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/200
Ю-ВОСТ | БИРЮЧ - ХЛЕВИЩЕ путь 1 [59пк4-59пк5] | 1 | 59,4-59,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/50
Ю-ВОСТ | ПАЛАТОВКА - БИРЮЧ путь 1 [37пк8-49пк5] | 1 | 37,8-49,5 |  | ТР КС | 2 | 10 |  |  |  |  | 5/12 | [17 empty] | 5/12
Ю-ВОСТ | ПАЛАТОВКА - БИРЮЧ путь 2 [37пк8-49пк5] | 2 | 37,8-49,5 |  | ТР КС | 1 | 5 | [26 empty] | 5/12
Ю-ВОСТ | ПАЛАТОВКА путь II (Ч-НД) главный [37пк1-37пк4] | II | 37,1-37,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/50
Ю-ВОСТ | ПАЛАТОВКА путь II (Ч-НД) главный [36пк1-36пк2] | II | 36,1-36,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/10
Ю-ВОСТ | НАСОНОВО - ПАЛАТОВКА путь 2 [16пк1-16пк2] | 2 | 16,1-16,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
Ю-ВОСТ | ВАЛУЙКИ путь 7ВП (134-169) приемо-отпр. | 7ВП |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/1076
Ю-ВОСТ | ВАЛУЙКИ путь 7ВП (134-169) приемо-отпр. | 7ВП |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1076
| Итого по: ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА |  |  |  |  | 13 | 53
ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ
Ю-ВОСТ | АБРАМОВКА путь I (Н-ЧД) главный [285пк3-285пк3] | I | 285,3-285,3 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1000
Ю-ВОСТ | КОЛЕНО путь 4 (6-7) приемо-отпр. | 4 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1028
Ю-ВОСТ | КОЛЕНО - НЕКРЫЛОВО путь 2 [302пк9-320пк0] | 2 | 302,9-320,0 | 17,9 | РС | 7 | 154 |  | 106/5895 | [13 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Ю-ВОСТ | НЕКРЫЛОВО путь II (Ч-НД) главный [320пк0-322пк1] | II | 320,0-322,1 | 1,1 | РС | 5 | 104 | [7 empty] | 72/900 | [14 empty] | 8/110 | 8/100 | 8 | 8
Ю-ВОСТ | НЕКРЫЛОВО - НОВОХОПЕРСК путь 1 [324пк10-324пк10] | 1 | 324,10-324,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/50
Ю-ВОСТ | НЕКРЫЛОВО - НОВОХОПЕРСК путь 1 [324пк10-324пк10] | 1 | 324,10-324,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/1000
Ю-ВОСТ | НОВОХОПЕРСК стр. 1, 10, 16, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 18 |  | 6/30 | 6/30 | 6/30
Ю-ВОСТ | НОВОХОПЕРСК - ПОЛОВЦЕВО путь 1 [331пк9-348пк1] путь 2 [331пк9-348пк1] | 1, 2 | 331,9-348,1 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [15 empty] | 6/100 |  | 6/100
Ю-ВОСТ | ПОЛОВЦЕВО путь I (ЧД-Н) главный [348пк1-350пк1] стр. 1, 10, 2, 5, 6 | I | 348,1-350,1 |  | ППРС | 2 | 4 | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | ПОЛОВЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [348пк1-350пк1] стр. 3, 4, 8, 9 | II | 348,1-350,1 |  | ППРС | 2 | 4 |  |  | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ПОЛОВЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [348пк9-349пк7] | II | 348,9-349,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | ПОЛОВЦЕВО - КАЛМЫК путь 2 [350пк8-351пк3] | 2 | 350,8-351,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/400
Ю-ВОСТ | КАЛМЫК путь I (ЧД-Н) главный [355пк8-357пк9] стр. 3, 4, 6, 7 | I | 355,8-357,9 |  | ППРС | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | КАЛМЫК путь II (Ч-НД) главный [355пк8-357пк9] стр. 1, 2, 5, 8 | II | 355,8-357,9 |  | ППРС | 2 | 4 | [6 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | КАЛМЫК - ПП 383 КМ путь 2 [375пк1-381пк8] | 2 | 375,1-381,8 | 6 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [9 empty] | 3/2000 | 3/2000 | 3/2000
Ю-ВОСТ | ПОВОРИНО путь I (ЧТД-Н) главный [387пк0-389пк3] стр. 104, 108, 111, 112, 119, 121, 123, 141 | I | 387,0-389,3 |  | ППРС | 4 | 8 | [8 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ПОВОРИНО путь 1 (84-39) приемо-отпр. стр. 41, 65, 73 | 1 |  |  | ППРС | 2 | 4 | [12 empty] | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | ПОВОРИНО путь I (ЧТД-Н) главный [387пк0-389пк3] стр. 18, 20 | I | 387,0-389,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [14 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ПОВОРИНО путь 1 (84-39) приемо-отпр. стр. 86 | 1 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ПОВОРИНО путь II (ЧТ-НД) главный [387пк0-389пк3] стр. 40, 48, 49, 71, 76, 84 | II | 387,0-389,3 |  | ППРС | 3 | 6 | [15 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ПОВОРИНО путь III (ЧМ-НБ) главный [385пк2-387пк7] стр. 12, 16, 30, 34, 36, 50, 60, 74 | III | 385,2-387,7 |  | ППРС | 4 | 8 | [18 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ПОВОРИНО путь III (ЧМ-НБ) главный [385пк2-387пк7] стр. 50, 60 | III | 385,2-387,7 |  | ППРС | 1 | 2 | [22 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | КАРДАИЛ - БАЙЧУРОВО путь 1 [426пк5-426пк9] | 1 | 426,5-426,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | РОДНИЧЕК - ПОСТ 463 КМ путь 1 [447пк0-463пк7] | 1 | 447,0-463,7 | 16,2 | КРН | 8 | 214 |  | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | [8 empty] | 82/4000 | [7 empty] | 82/4000
Ю-ВОСТ | БАЛАШОВ I путь III (Ч-НК) главный [206пк2-208пк4] стр. 11, 17, 31, 37 | III | 206,2-208,4 |  | ППРС | 2 | 4 | [23 empty] | 2/2 | 2/2
| Итого по: ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ |  |  |  |  | 61 | 591
ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА
Ю-ВОСТ | БАЛАШОВ-ПАС - ПАДЫ путь 2 [16пк1-29пк7] | 2 | 16,1-29,7 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/800 | 4/800
Ю-ВОСТ | ПАДЫ путь I (ЧД-Н) главный [29пк7-31пк7] стр. 1, 2, 6, 7 | I | 29,7-31,7 |  | ППРС | 2 | 4 | [25 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ПАДЫ путь II (Ч-НД) главный [29пк7-31пк7] стр. 3, 4, 5, 8 | II | 29,7-31,7 |  | ППРС | 2 | 4 | [27 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ПАДЫ - ЛЕТЯЖЕВКА путь 1 [31пк7-40пк6] | 1 | 31,7-40,6 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/800 |  | 4/800
Ю-ВОСТ | ПАДЫ - ЛЕТЯЖЕВКА путь 2 [31пк7-50пк9] | 2 | 31,7-50,9 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/800 |  |  | 4/800
Ю-ВОСТ | ЛЕТЯЖЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [50пк9-52пк9] стр. 1, 2, 5, 6, 8 | I | 50,9-52,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [29 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | АРКАДАК - АНДРЕЕВКА путь 1 [65пк9-78пк6] путь 2 [65пк9-78пк6] | 1, 2 | 65,9-78,6 | 1 | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [22 empty] | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100
Ю-ВОСТ | АНДРЕЕВКА - КИСТЕНДЕЙ путь 2 [81пк4-87пк5] | 2 | 81,4-87,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [8 empty] | 6/150 | 6/150 | 6/150
Ю-ВОСТ | АНДРЕЕВКА - КИСТЕНДЕЙ путь 2 [87пк7-87пк10] | 2 | 87,7-87,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/800
Ю-ВОСТ | АНДРЕЕВКА - КИСТЕНДЕЙ путь 2 [81пк4-81пк5] | 2 | 81,4-81,5 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1500
Ю-ВОСТ | АНДРЕЕВКА - КИСТЕНДЕЙ путь 2 [86пк4-87пк5] | 2 | 86,4-87,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/3000
Ю-ВОСТ | АНДРЕЕВКА - КИСТЕНДЕЙ путь 2 [81пк4-83пк6] | 2 | 81,4-83,6 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 7 |  |  | 4/800 | 3/800
Ю-ВОСТ | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 2 [100пк1-106пк10] | 2 | 100,1-106,10 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800
Ю-ВОСТ | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 2 [96пк2-96пк10] | 2 | 96,2-96,10 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/750
Ю-ВОСТ | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 2 [97пк8-99пк3] | 2 | 97,8-99,3 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/700
Ю-ВОСТ | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 2 [102пк3-104пк3] | 2 | 102,3-104,3 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/800
Ю-ВОСТ | ДУБАСОВСКИЙ путь II (Ч-IIН) главный [124пк6-124пк7] | II | 124,6-124,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/50
Ю-ВОСТ | ДУБАСОВСКИЙ - БАЙКА путь 1 [124пк9-134пк9] | 1 | 124,9-134,9 | 10,5 | РП | 5 | 32 |  | 8/982 | 6 | 6 | 6 | 6
Ю-ВОСТ | БАЙКА путь III (IЧ-IН) главный [136пк4-135пк6] | III | 135,6-136,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/50
Ю-ВОСТ | САЛОВКА путь II (IIЧ-IIН) главный [217пк7-217пк10] | II | 217,7-217,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/100
Ю-ВОСТ | САЛОВКА путь III (IЧ-IН) главный [218пк9-218пк10] | III | 218,9-218,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/100
Ю-ВОСТ | САЛОВКА - АРДЫМ путь 2 [219пк1-244пк9] | 2 | 219,1-244,9 | 0 | РС | 3 | 18 | [23 empty] | 6 | 6 | 6
Ю-ВОСТ | АРДЫМ путь 3 (14-23) приемо-отпр. | 3 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [12 empty] | 6/50 | 6/50
Ю-ВОСТ | АРДЫМ путь II (IIЧ-IIН) главный [245пк4-245пк5] | II | 245,4-245,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/50
Ю-ВОСТ | АРДЫМ путь I (IЧ-IН) главный [246пк7-246пк8] | I | 246,7-246,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/50
| Итого по: ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА |  |  |  |  | 45 | 219
ЮВС 12 УЗЕЛ РТИЩЕВО
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II путь I (ЧП-49) главный [666пк3-668пк3] стр. 49 | I | 666,3-668,3 |  | Ксп | 1 | 10,5 |  |  |  |  | 10,5/1
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II путь I (ЧП-49) главный [666пк3-668пк3] стр. 11 | I | 666,3-668,3 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [15 empty] | 10,5/0,5
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II путь VI (ЧБ-НПД) главный [112пк2-115пк7] стр. 9 | VI | 112,2-115,7 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [16 empty] | 10,5/0,5
| Итого по: ЮВС 12 УЗЕЛ РТИЩЕВО |  |  |  |  | 3 | 31,5
ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1
Ю-ВОСТ | СЕЛЕЗНИ - ТАМБОВ I путь 1 [457пк0-476пк7] | 1 | 457,0-476,7 | 24,6 | Строит. | 15 | 60 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
Ю-ВОСТ | СЕЛЕЗНИ - ТАМБОВ I путь 2 [457пк0-476пк7] | 2 | 457,0-476,7 | 24,6 | Строит. | 15 | 60 | [15 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
Ю-ВОСТ | ПЛАТОНОВКА - ИНОКОВКА путь 1 [517пк2-545пк6] | 1 | 517,2-545,6 | 28,8 | Строит. | 15 | 60 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
Ю-ВОСТ | ПЛАТОНОВКА - ИНОКОВКА путь 2 [517пк2-545пк6] | 2 | 517,2-545,6 | 28,8 | Строит. | 15 | 60 | [15 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
Ю-ВОСТ | ПЛАТОНОВКА - ИНОКОВКА путь 1 [517пк2-545пк6] | 1 | 517,2-545,6 | 16 | РП | 9 | 72 |  | 8 | 8/922 | 8/800 | 8/800 | 8/800 | 8/800 |  | 8/800 | 8/800 | 8/800
Ю-ВОСТ | ИНОКОВКА - КИРСАНОВ путь 1 [547пк9-570пк5] | 1 | 547,9-570,5 | 22,9 | Строит. | 15 | 60 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2
Ю-ВОСТ | ИНОКОВКА - КИРСАНОВ путь 2 [547пк9-570пк5] | 2 | 547,9-570,5 | 22,9 | Строит. | 14 | 56 | [15 empty] | 4/0,2 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,2 | 4/0,4 | 4/0,2 | 4/0,4 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,3 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,3
Ю-ВОСТ | ТОНОВКА - УМЕТ путь 1 [579пк0-590пк5] | 1 | 579,0-590,5 | 11,6 | ППВ пути | 5 | 25 | 5/2320 | 5/2320 | 5/2320 | 5/2320 | 5/2320
Ю-ВОСТ | УМЕТ - ТАМАЛА путь 1 [592пк5-611пк1] | 1 | 592,5-611,1 | 18,5 | ППВ пути | 7 | 42 | [5 empty] | 6/2642 | 6/2642 | 6/2642 | 6/2642 | 6/2642 | 6/2642 | 6/2648
Ю-ВОСТ | ВЕРТУНОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [637пк1-639пк0] путь II (Ч-НД) главный [637пк2-639пк1] | I, II | 637,1-639,0 637,2-639,1 | 2,6 | Строит. | 15 | 30 | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 |  | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2
Ю-ВОСТ | ВЕРТУНОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [637пк1-639пк0] | I | 637,1-639,0 | 2,6 | Строит. | 8 | 48 |  | 6/0,2 |  |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  |  |  | 6/0,2 | 6/0,2 |  |  | 6/0,2
Ю-ВОСТ | ВЕРТУНОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [637пк2-639пк1] | II | 637,2-639,1 | 2,6 | Строит. | 8 | 48 |  |  | 6/0,2 | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  |  | 6/0,2 | 6/0,2 |  |  | 6/0,2
Ю-ВОСТ | ВЕРТУНОВСКАЯ - РТИЩЕВО I путь 2 [639пк1-645пк10] | 2 | 639,1-645,10 | 7 | ППВ пути | 3 | 15 | [12 empty] | 5/2333 | 5/2333 | 5/2334
Ю-ВОСТ | ВЕРТУНОВСКАЯ - РТИЩЕВО I путь 1 [639пк1-645пк10] | 1 | 639,1-645,10 | 7 | ППВ пути | 3 | 15 | [15 empty] | 5/2333 | 5/2333 | 5/2334
| Итого по: ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1 |  |  |  |  | 147 | 651
ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ
Ю-ВОСТ | ЕФРЕМОВ - ЛОБАНОВО путь 1 [348пк1-352пк4] | 1 | 348,1-352,4 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/800 |  | 4/800
Ю-ВОСТ | ЕФРЕМОВ - ЛОБАНОВО путь 2 [348пк1-352пк4] | 2 | 348,1-352,4 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/800 |  | 4/800
Ю-ВОСТ | ЛОБАНОВО путь I (Н-ЧД) главный [353пк1-353пк1] стр. 4 | I | 353,1-353,1 |  | КР СЦБ | 1 | 2,4 | [11 empty] | 2,4/1
Ю-ВОСТ | БАБАРЫКИНО путь I (Н-ЧД) главный [365пк9-365пк9] стр. 4 | I | 365,9-365,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2,4 | [22 empty] | 2,4/1
Ю-ВОСТ | ТЕЛЕГИНО путь I (Н-ЧД) главный [411пк7-411пк7] стр. 22Асс | I | 411,7-411,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ - ПП 434 КМ путь 2 [427пк1-427пк1] | 2 | 427,1-427,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/400
Ю-ВОСТ | ПЛОТЫ путь II (Ч-НД) главный [463пк10-463пк10] | II | 463,10-463,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/100
Ю-ВОСТ | ПЛОТЫ путь II (Ч-НД) главный [463пк1-463пк2] | II | 463,1-463,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/150
Ю-ВОСТ | ДОЛГОРУКОВО путь II (Ч-НД) главный [473пк1-474пк6] | II | 473,1-474,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/500
Ю-ВОСТ | ДОЛГОРУКОВО - ТЕРБУНЫ путь 2 [476пк5-476пк6] | 2 | 476,5-476,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/200
Ю-ВОСТ | ДОЛГОРУКОВО - ТЕРБУНЫ путь 1 [475пк9-495пк1] путь 2 [475пк9-495пк1] | 1, 2 | 475,9-495,1 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/100
Ю-ВОСТ | НАБЕРЕЖНОЕ - КАСТОРН-НОВ путь 1 [529пк5-540пк5] | 1 | 529,5-540,5 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1400
Ю-ВОСТ | НАБЕРЕЖНОЕ - КАСТОРН-НОВ путь 1 [529пк5-529пк6] | 1 | 529,5-529,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/800
Ю-ВОСТ | НАБЕРЕЖНОЕ - КАСТОРН-НОВ путь 1 [538пк3-538пк8] | 1 | 538,3-538,8 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1200
Ю-ВОСТ | НАБЕРЕЖНОЕ - КАСТОРН-НОВ путь 1 [539пк10-540пк6] | 1 | 539,10-540,6 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1200
Ю-ВОСТ | КАСТОРН-НОВ путь I (НВ-ЧД) главный [540пк2-540пк5] | I | 540,2-540,5 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1400
Ю-ВОСТ | КАСТОРН-НОВ - ГОРШЕЧНОЕ путь 1 [549пк8-550пк2] | 1 | 549,8-550,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/500
Ю-ВОСТ | КАСТОРН-НОВ - ГОРШЕЧНОЕ путь 2 [575пк7-575пк7] | 2 | 575,7-575,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/60
Ю-ВОСТ | КАСТОРН-НОВ - ГОРШЕЧНОЕ путь 1 [549пк8-550пк2] | 1 | 549,8-550,2 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1200
Ю-ВОСТ | ГОРШЕЧНОЕ путь I (Н-ЧД) главный [579пк10-579пк10] | I | 579,10-579,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/60
Ю-ВОСТ | ГОРШЕЧНОЕ путь II (Ч-НД) главный [579пк10-579пк10] | II | 579,10-579,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/50
Ю-ВОСТ | ГОРШЕЧНОЕ - РОГОВОЕ путь 2 [582пк3-582пк3] | 2 | 582,3-582,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/50
Ю-ВОСТ | РОГОВОЕ - СТАРЫЙ ОСКОЛ путь 1 [597пк1-600пк10] | 1 | 597,1-600,10 | 2,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2900
Ю-ВОСТ | РЗД 156 КМ путь ХLI (ЧР-Н) главный [155пк7-156пк10] | ХLI | 155,7-156,10 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 4 | 4/1300
Ю-ВОСТ | КАСТОРН-НОВ - РЗД 156 КМ путь 1 [2пк2-3пк4] | 1 | 2,2-3,4 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 5 |  | 5/1900
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ - ИЗВАЛЫ путь 1 [205пк2-205пк2] | 1 | 205,2-205,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/100
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ - ИЗВАЛЫ путь 1 [206пк5-206пк5] | 1 | 206,5-206,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/100
Ю-ВОСТ | КОТЕЛ - ГОЛОФЕЕВКА путь 1 [624пк1-628пк10] | 1 | 624,1-628,10 | 6 | ППВ пути | 2 | 12 |  |  | 6/3000 | 6/3000
Ю-ВОСТ | ЧЕРНЯНКА стр. 1 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,4 | [15 empty] | 2,4/1
Ю-ВОСТ | ЧЕРНЯНКА стр. 21 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,4 | [9 empty] | 2,4/1
Ю-ВОСТ | ЧЕРНЯНКА стр. 38 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,4 | [17 empty] | 2,4/1
Ю-ВОСТ | ХОЛКИ - НОВЫЙ ОСКОЛ путь 1 [669пк1-673пк10] | 1 | 669,1-673,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 12 |  |  |  |  | 6/2500 | 6/2500
Ю-ВОСТ | НОВЫЙ ОСКОЛ стр. 28 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/1
Ю-ВОСТ | НОВЫЙ ОСКОЛ - ВОЛОКОНОВКА путь 1 [680пк1-711пк9] | 1 | 680,1-711,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [26 empty] | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4
Ю-ВОСТ | ВОЛОКОНОВКА - РАЙ путь 1 [714пк2-724пк2] | 1 | 714,2-724,2 |  | Тек. сод. пути | 10 | 60 | [16 empty] | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4
Ю-ВОСТ | РАЙ путь I (Н-ЧД) главный [726пк3-726пк3] | I | 726,3-726,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/10
Ю-ВОСТ | РАЙ путь I (Н-ЧД) главный [725пк9-725пк9] | I | 725,9-725,9 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/10 | 4/10
Ю-ВОСТ | РАЙ путь I (Н-ЧД) главный [724пк8-724пк8] | I | 724,8-724,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
| Итого по: ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ |  |  |  |  | 55 | 249,5
ЮВС 15 УЗЕЛ КАЗИНКА
Ю-ВОСТ | СЕНЦОВО путь I (ЧД-Н) главный [257пк9-257пк9] стр. 16 | I | 257,9-257,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
| Итого по: ЮВС 15 УЗЕЛ КАЗИНКА |  |  |  |  | 1 | 2
ЮВС 16 УЗЕЛ СТ. ОСКОЛ
Ю-ВОСТ | СТАРЫЙ ОСКОЛ путь 7 (307-317) деповской стр. 307 | 7 |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [9 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | СТАРЫЙ ОСКОЛ - КОТЕЛ путь 1 [618пк1-620пк0] | 1 | 618,1-620,0 | 2 | ППВ пути | 1 | 5 | [6 empty] | 5/2000
Ю-ВОСТ | ЧАПЛЫЖНОЕ - ГУБКИН путь 1 [52пк1-58пк10] | 1 | 52,1-58,10 | 6 | ППВ пути | 2 | 12 | [7 empty] | 6/3000 | 6/3000
Ю-ВОСТ | ЧАПЛЫЖНОЕ - ГУБКИН путь 1 [44пк1-44пк10] | 1 | 44,1-44,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1000
Ю-ВОСТ | ЧАПЛЫЖНОЕ - ГУБКИН путь 2 [66пк1-67пк1] | 2 | 66,1-67,1 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1000
Ю-ВОСТ | КРИВЕЦКАЯ - ЧАПЛЫЖНОЕ путь 1 [33пк5-38пк2] | 1 | 33,5-38,2 | 4,7 | ППВ пути | 2 | 12 | [11 empty] | 6/2350 | 6/2350
Ю-ВОСТ | КРИВЕЦКАЯ - ЧАПЛЫЖНОЕ путь 2 [33пк5-38пк2] | 2 | 33,5-38,2 | 4,7 | ППВ пути | 2 | 12 | [13 empty] | 6/2350 | 6/2350
Ю-ВОСТ | САРАЕВКА - КРИВЕЦКАЯ путь 2 [3пк0-5пк10] | 2 | 3,0-5,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/3000
| Итого по: ЮВС 16 УЗЕЛ СТ. ОСКОЛ |  |  |  |  | 11 | 65,5
ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ
Ю-ВОСТ | КЛЮКВА - КОНАРЕВО путь 2 [545пк4-545пк6] | 2 | 545,4-545,6 | 0 | ИССО | 8 | 32 |  | 4/1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Ю-ВОСТ | КОНАРЕВО путь I (Н-ЧД) главный [550пк1-551пк1] | I | 550,1-551,1 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1000
Ю-ВОСТ | КОНАРЕВО стр. 7 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | КОНАРЕВО - ПОЛЕВАЯ путь 1 [556пк1-561пк5] | 1 | 556,1-561,5 | 5,4 | ППВ пути | 2 | 12 | [17 empty] | 6/2700 | 6/2700
Ю-ВОСТ | КОНАРЕВО - ПОЛЕВАЯ путь 2 [552пк1-553пк10] | 2 | 552,1-553,10 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 5 | [19 empty] | 5/1900
Ю-ВОСТ | КОНАРЕВО - ПОЛЕВАЯ путь 2 [561пк6-562пк7] | 2 | 561,6-562,7 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1200
Ю-ВОСТ | ПОЛЕВАЯ путь I (Н-ЧД) главный [562пк7-563пк8] | I | 562,7-563,8 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1200
Ю-ВОСТ | ПОЛЕВАЯ - ШУМАКОВО путь 1 [573пк8-576пк6] | 1 | 573,8-576,6 | 1,8 | ППВ пути | 1 | 5 | [22 empty] | 5/1800
Ю-ВОСТ | ШУМАКОВО - СОЛНЦЕВО путь 1 [580пк7-590пк5] | 1 | 580,7-590,5 | 9,8 | ППВ пути | 4 | 24 | [23 empty] | 6/2450 | 6/2450 | 6/2450 | 6/2450
Ю-ВОСТ | ШУМАКОВО - СОЛНЦЕВО путь 2 [580пк7-590пк5] | 2 | 580,7-590,5 | 9,8 | ППВ пути | 3 | 18 | [27 empty] | 6/2450 | 6/2450 | 6/2450
Ю-ВОСТ | ПРОХОРОВКА путь 15 (ст р/р СП5-13) ходовой стр. 13 | 15 |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [19 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ПРОХОРОВКА путь 17 (15-упор) прочий стр. 15 | 17 |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [23 empty] | 10,5/1
| Итого по: ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ |  |  |  |  | 25 | 131
ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ стр. 2, 4, 6 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 3 | 18 | [18 empty] | 6/25 | 6/25 | 6/25
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ - ИЗВАЛЫ путь 1 [205пк2-205пк2] | 1 | 205,2-205,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/100
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ - ИЗВАЛЫ путь 1 [206пк5-206пк5] | 1 | 206,5-206,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/100
Ю-ВОСТ | СОКОЛЬЕ путь II (Ч-НД) главный [216пк4-216пк7] | II | 216,4-216,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/300
Ю-ВОСТ | СОКОЛЬЕ путь II (Ч-НД) главный [214пк7-214пк7] стр. 36 | II | 214,7-214,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | СОКОЛЬЕ - ДОН путь 1 [217пк4-221пк6] | 1 | 217,4-221,6 | 5,3 | КРН | 6 | 48 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Ю-ВОСТ | ПАТРИАРШАЯ - СЕНЦОВО путь 1 [248пк1-258пк1] | 1 | 248,1-258,1 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/800
Ю-ВОСТ | ПАТРИАРШАЯ - СЕНЦОВО путь 2 [248пк1-258пк1] | 2 | 248,1-258,1 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/800
Ю-ВОСТ | ПАТРИАРШАЯ - СЕНЦОВО путь 2 [244пк1-247пк10] | 2 | 244,1-247,10 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/800
Ю-ВОСТ | ПАТРИАРШАЯ - СЕНЦОВО путь 1 [248пк3-249пк2] | 1 | 248,3-249,2 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1600
Ю-ВОСТ | РАНЕНБУРГ - ЛЕВ ТОЛСТОЙ путь 1 [10пк5-32пк4] | 1 | 10,5-32,4 | 4 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
Ю-ВОСТ | ЛЕВ ТОЛСТОЙ путь I (23-ЧЕ) главный [1пк0-2пк1] стр. 16, 25, 26 | I | 1,0-2,1 |  | ППРС | 2 | 4 | [10 empty] | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | ЛЕВ ТОЛСТОЙ путь II (НБ-ЧВ) главный [35пк0-38пк6] стр. 10, 102, 18, 47 | II | 35,0-38,6 |  | ППРС | 2 | 4 | [12 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ДАНКОВ путь I (Н-Ч) главный [58пк3-60пк1] стр. 1, 22 | I | 58,3-60,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/2
| Итого по: ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ |  |  |  |  | 26 | 122
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:36 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июль
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Юго-Восточная Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07
ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО
Ю-ВОСТ | СТАР ЮРЬЕВО - ЧЕЛНОВАЯ путь 1 [55пк4-63пк2] | 1 | 55,4-63,2 | 7,7 | КРС | 6 | 44 | [6 empty] | 10/2000 | 10/1770 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6
Ю-ВОСТ | ВЕДУГА путь 3 (111-ст.р.р.120) прочий | 3 |  | 1,1 | КРС | 6 | 48 | [6 empty] | 8 | 8 | [5 empty] | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 8
Ю-ВОСТ | ОБОРОНА - ТОКАРЕВКА путь 1 [548пк8-574пк5] | 1 | 548,8-574,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [13 empty] | 4/25 | 4/25 | [7 empty] | 4/25 | 4/25 |  |  |  | 4/25 |  | 4/25
Ю-ВОСТ | ТОКАРЕВКА - ЖЕРДЕВКА путь 1 [576пк4-586пк10] | 1 | 576,4-586,10 | 10,7 | ППВ пути | 8 | 32 | 4/1300 | 4/1300 |  | 4/1300 | 4/1300 |  | 4/1300 | 4/1400 |  | 4/1400 | 4/1400
Ю-ВОСТ | ЖЕРДЕВКА - ТЕРНОВКА путь 1 [605пк6-622пк9] | 1 | 605,6-622,9 | 1 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | 6/100 | 6/100 | 6/100
Ю-ВОСТ | РЗД 667 КМ - БОРИСОГЛЕБСК путь 1 [672пк10-673пк5] | 1 | 672,10-673,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/500
Ю-ВОСТ | РЗД 667 КМ - БОРИСОГЛЕБСК путь 1 [679пк3-679пк6] | 1 | 679,3-679,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/300
Ю-ВОСТ | РЗД 686 КМ - ПОВОРИНО путь 1 [699пк7-700пк4] | 1 | 699,7-700,4 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/700
| Итого по: ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО |  |  |  |  | 32 | 178
ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ
Ю-ВОСТ | КОЧЕТОВКА I путь 43 (423-442) гор_и_подгор ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(431 (3 звено)) | 43 |  |  | КР СЦБ | 1 | 4,5 | [9 empty] | 4,5/1
Ю-ВОСТ | КОЧЕТОВКА I путь 43 (423-442) гор_и_подгор ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(421 (1 звено)) | 43 |  |  | КР СЦБ | 1 | 4,5 | [23 empty] | 4,5/1
| Итого по: ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 9
ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО
Ю-ВОСТ | ОТРОЖКА путь 16 (110-167) сортиров. | 16 |  | 0,9 | КРС | 4 | 36 | [27 empty] | 8 | 10 | 10 | 8
Ю-ВОСТ | МАСЛОВКА - КОЛОДЕЗНАЯ путь 1 [606пк1-606пк9] | 1 | 606,1-606,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/600
Ю-ВОСТ | ВОРОНЕЖ I путь 22 (128-42) приемо-отпр. стр. 114 | 22 |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [20 empty] | 10,5/1
| Итого по: ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО |  |  |  |  | 6 | 50,5
ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь 14 (600-37) приемо-отпр. | 14 |  | 0,9 | КРС | 2 | 20 | [22 empty] | 10 | 10/968
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь 4 (364-91A) сортиров. | 4 |  | 1,1 | КРС | 2 | 20 | [20 empty] | 10 | 10/1174
| Итого по: ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ |  |  |  |  | 4 | 40
ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ
Ю-ВОСТ | БИТЮГ - БОБРОВ путь 1 [207пк9-208пк3] | 1 | 207,9-208,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/400
Ю-ВОСТ | БИТЮГ - БОБРОВ путь 1 [208пк3-208пк7] | 1 | 208,3-208,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/400
Ю-ВОСТ | БИТЮГ - БОБРОВ путь 1 [209пк6-210пк1] | 1 | 209,6-210,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4
Ю-ВОСТ | БИТЮГ - БОБРОВ путь 1 [211пк4-211пк8] | 1 | 211,4-211,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4
Ю-ВОСТ | РЗД 14 КМ - ШИПОВ ЛЕС путь 1 [15пк5-29пк5] | 1 | 15,5-29,5 | 15 | ППВ пути | 8 | 48 |  | 6/1900 | 6/1900 | 6/1900 | 6/1900 | 6/1800 | 6/1800 | 6/1900 | 6/1900
Ю-ВОСТ | ЗАСИМОВКА - ОСТРОГОЖСК путь 1 [112пк9-113пк5] | 1 | 112,9-113,5 |  | Р | 1 | 5 | 5/570
Ю-ВОСТ | ЗАСИМОВКА - ОСТРОГОЖСК путь 1 [113пк6-113пк8] | 1 | 113,6-113,8 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/230
Ю-ВОСТ | ЗАСИМОВКА - ОСТРОГОЖСК путь 1 [121пк6-121пк8] | 1 | 121,6-121,8 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/300
Ю-ВОСТ | ЗАСИМОВКА - ОСТРОГОЖСК путь 2 [105пк3-105пк6] | 2 | 105,3-105,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4 | [5 empty] | 4
Ю-ВОСТ | ЗАСИМОВКА - ОСТРОГОЖСК путь 2 [110пк2-110пк4] | 2 | 110,2-110,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4
Ю-ВОСТ | ОСТРОГОЖСК путь I (ЧД-Н) главный [121пк8-122пк6] | I | 121,8-122,6 |  | Р | 1 | 5 |  |  |  | 5/500
| Итого по: ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ |  |  |  |  | 19 | 94
ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА
Ю-ВОСТ | ХЛЕВИЩЕ путь II (Ч-НД) главный [59пк7-61пк7] стр. 3, 4, 5, 6 | II | 59,7-61,7 |  | ППРС | 1 | 2 | 2/2
Ю-ВОСТ | БИРЮЧ - ХЛЕВИЩЕ путь 1 [53пк6-54пк4] | 1 | 53,6-54,4 |  | Р | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/800
Ю-ВОСТ | БИРЮЧ - ХЛЕВИЩЕ путь 1 [55пк2-55пк4] | 1 | 55,2-55,4 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/250
Ю-ВОСТ | БИРЮЧ - ХЛЕВИЩЕ путь 1 [55пк4-55пк9] | 1 | 55,4-55,9 |  | Р | 1 | 5 | [6 empty] | 5/550
Ю-ВОСТ | ПАЛАТОВКА - БИРЮЧ путь 1 [37пк8-49пк5] | 1 | 37,8-49,5 |  | ТР КС | 1 | 5 | [9 empty] | 5/12
Ю-ВОСТ | ПАЛАТОВКА - БИРЮЧ путь 2 [37пк8-49пк5] | 2 | 37,8-49,5 |  | ТР КС | 1 | 5 |  |  |  | 5/12
Ю-ВОСТ | НАСОНОВО путь II (Ч-НД) главный [12пк4-14пк2] стр. 3, 4, 6, 7 | II | 12,4-14,2 |  | ППРС | 2 | 4 |  | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ВАЛУЙКИ стр. 28 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [21 empty] | 2,5/1
Ю-ВОСТ | ВАЛУЙКИ стр. 79 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [14 empty] | 2,5/1
Ю-ВОСТ | ВАЛУЙКИ стр. 9 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [15 empty] | 2,5/1
Ю-ВОСТ | ВАЛУЙКИ стр. 11 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [22 empty] | 2,5/1
| Итого по: ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА |  |  |  |  | 12 | 41
ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ
Ю-ВОСТ | АБРАМОВКА путь II (Ч-НД) главный [284пк0-286пк0] стр. 1, 10, 4, 5 | II | 284,0-286,0 |  | ППРС | 2 | 4 | [21 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | НОВОХОПЕРСК - ПОЛОВЦЕВО путь 1 [331пк9-348пк1] путь 2 [331пк9-348пк1] | 1, 2 | 331,9-348,1 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [20 empty] | 6/100 |  |  | 6/100
Ю-ВОСТ | НОВОХОПЕРСК - ПОЛОВЦЕВО путь 1 [331пк9-348пк1] путь 2 [331пк9-348пк1] | 1, 2 | 331,9-348,1 |  | Тек. сод. пути | 8 | 48 | [7 empty] | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 6/3
Ю-ВОСТ | НОВОХОПЕРСК - ПОЛОВЦЕВО путь 1 [331пк9-338пк1] | 1 | 331,9-338,1 | 6,3 | РС | 5 | 152 | [8 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | [8 empty] | 120/6389
Ю-ВОСТ | ПОЛОВЦЕВО - КАЛМЫК путь 2 [351пк3-351пк7] | 2 | 351,3-351,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/400
Ю-ВОСТ | ПОЛОВЦЕВО - КАЛМЫК путь 2 [353пк9-354пк6] | 2 | 353,9-354,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/650
Ю-ВОСТ | КАЛМЫК стр. 5 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1
Ю-ВОСТ | КАЛМЫК - ПП 383 КМ путь 2 [357пк9-381пк8] | 2 | 357,9-381,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [15 empty] | 6/4 | 6/3 | 6/3
Ю-ВОСТ | КАЛМЫК - ПП 383 КМ путь 2 [365пк1-381пк8] | 2 | 365,1-381,8 | 16,7 | КРН | 5 | 200 | [5 empty] | 10/400 | 8 | 8 | [8 empty] | 87/4000 | [10 empty] | 87/4000
Ю-ВОСТ | ПП 383 КМ путь II (Ч-НД) главный стр. 6 | II |  |  | Ксп | 1 | 10,5 |  | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ПП 383 КМ - ПОВОРИНО путь 1 [383пк9-387пк0] | 1 | 383,9-387,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 25 | [18 empty] | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/2
Ю-ВОСТ | РОДНИЧЕК путь I (ЧД-Н) главный [445пк508-446пк701] | I | 445,508-446,701 | 1,1 | КРН | 10 | 86 | [20 empty] | 8 | 10/520 | 10/600 | 10 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8
Ю-ВОСТ | РОДНИЧЕК путь I (ЧД-Н) главный [445пк6-445пк7] | I | 445,6-445,7 | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/2500
Ю-ВОСТ | РОДНИЧЕК - ПОСТ 463 КМ путь 1 [447пк0-463пк7] | 1 | 447,0-463,7 | 16,2 | КРН | 2 | 164 | 82/4000 | [7 empty] | 82/3427
Ю-ВОСТ | БАЛАШОВ-ПАС путь III (Ч-НД) главный [7пк6-7пк8] | III | 7,6-7,8 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/1500
Ю-ВОСТ | БАЛАШОВ-ПАС путь 4 (32-15) приемо-отпр. | 4 |  | 2,5 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [13 empty] | 6/1250 | 6/1250
Ю-ВОСТ | БАЛАШОВ-ПАС путь VI (ЧД-Н) главный [6пк5-6пк8] | VI | 6,5-6,8 | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/2500
| Итого по: ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ |  |  |  |  | 51 | 756,5
ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА
Ю-ВОСТ | ЛЕТЯЖЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [50пк9-52пк9] стр. 1, 2, 5, 6, 8 | I | 50,9-52,9 |  | ППРС | 2 | 4 | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | ЛЕТЯЖЕВКА путь II (Ч-НД) главный [50пк9-52пк9] стр. 10, 3, 4, 7 | II | 50,9-52,9 |  | ППРС | 2 | 4 |  |  | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | АРКАДАК путь II (Ч-НД) главный [64пк0-65пк9] стр. 1, 13, 7 | II | 64,0-65,9 |  | ППРС | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | АРКАДАК путь I (ЧД-Н) главный [64пк0-65пк9] стр. 3, 5, 9 | I | 64,0-65,9 |  | ППРС | 2 | 4 | [6 empty] | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | АРКАДАК путь 3 (6-9) приемо-отпр. стр. 10, 11, 15 | 3 |  |  | ППРС | 2 | 4 | [7 empty] | 2/1 | 2/2
Ю-ВОСТ | АРКАДАК - АНДРЕЕВКА путь 1 [65пк9-78пк6] путь 2 [65пк9-78пк6] | 1, 2 | 65,9-78,6 | 1 | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [6 empty] | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100
Ю-ВОСТ | КИСТЕНДЕЙ путь II (Ч-НД) главный [107пк4-107пк5] стр. 11 | II | 107,4-107,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [16 empty] | 6/100 | 6/100
Ю-ВОСТ | КИСТЕНДЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [107пк1-107пк4] стр. 11 | I | 107,1-107,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [8 empty] | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100
Ю-ВОСТ | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 2 [97пк8-99пк3] | 2 | 97,8-99,3 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/700
Ю-ВОСТ | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 2 [102пк3-104пк3] | 2 | 102,3-104,3 | 1,8 | Тек. сод. пути | 2 | 7 | [7 empty] | 3/400 | 4/600
Ю-ВОСТ | ШУКЛИНО путь I (ЧД-Н) главный [108пк2-110пк4] стр. 3, 5, 9 | I | 108,2-110,4 |  | ППРС | 2 | 4 | [9 empty] | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | ШУКЛИНО путь III (Нр-1) главный [6пк5-6пк8] стр. 13, 7 | III | 6,5-6,8 |  | ППРС | 1 | 2 | [11 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | БАЙКА путь III (IЧ-IН) главный [134пк9-136пк9] стр. 11, 7 | III | 134,9-136,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [29 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | БАЙКА путь II (IIЧ-IIН) главный [134пк9-136пк9] стр. 5, 9 | II | 134,9-136,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [30 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | БАЙКА - СЕРДОБСК путь 2 [155пк10-155пк10] | 2 | 155,10-155,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/100
Ю-ВОСТ | СЕРДОБСК путь II (IIЧ-IIН) главный [156пк9-159пк1] стр. 11, 22 | II | 156,9-159,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [27 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | СЕРДОБСК путь 1 (22-11) приемо-отпр. стр. 24, 34 | 1 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [28 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ТАЩИЛОВКА путь 4а (10-ст.р.р.15) приемо-отпр. стр. 15 | 4а |  |  | ППРС | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ТАЩИЛОВКА путь II (IIЧ-IIН) главный [166пк7-169пк6] стр. 18, 5, 6 | II | 166,7-169,6 |  | ППРС | 2 | 4 | [23 empty] | 2/1 | 2/2
Ю-ВОСТ | ТАЩИЛОВКА путь III (IЧ-IН) главный [166пк7-169пк6] стр. 10, 8 | III | 166,7-169,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ТАЩИЛОВКА путь 5 (14-15) приемо-отпр. стр. 17 | 5 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | БАЛТИНКА путь 5 (16-Упор) прочий стр. 16 | 5 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | БАЛТИНКА путь II (IIЧ-IIН) главный [176пк8-178пк8] стр. 3, 7, 8 | II | 176,8-178,8 |  | ППРС | 2 | 4 | [21 empty] | 2/1 | 2/2
Ю-ВОСТ | КОЛЫШЛЕЙ путь 1 (12-5) приемо-отпр. стр. 30 | 1 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | КОЛЫШЛЕЙ путь II (IIЧ-IIН) главный [197пк7-199пк6] стр. 12 | II | 197,7-199,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | КОЛЫШЛЕЙ путь III (IЧ-IН) главный [197пк7-199пк6] стр. 11, 3 | III | 197,7-199,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | КОЛЫШЛЕЙ путь II (IIЧ-IIН) главный [198пк4-199пк2] | II | 198,4-199,2 | 0,7 | Тек. сод. пути | 7 | 42 | [13 empty] | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100
Ю-ВОСТ | КОЛЫШЛЕЙ - СКРЯБИНО путь 2 [202пк7-202пк7] | 2 | 202,7-202,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/100
Ю-ВОСТ | КОЛЫШЛЕЙ - СКРЯБИНО путь 2 [205пк9-205пк10] | 2 | 205,9-205,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [28 empty] | 6/100 | 6/100
Ю-ВОСТ | КОЛЫШЛЕЙ - СКРЯБИНО путь 2 [199пк6-206пк4] | 2 | 199,6-206,4 | 6,8 | ППВ пути | 5 | 20 | [15 empty] | 4/1300 | 4/1300 |  | 4/1400 | 4/1400 |  | 4/1400
Ю-ВОСТ | СКРЯБИНО путь III (IЧ-IН) главный [206пк4-208пк3] стр. 10, 11, 12, 9 | III | 206,4-208,3 |  | ППРС | 2 | 4 | [17 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | САЛОВКА путь 4 (14-9) приемо-отпр. стр. 24 | 4 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | САЛОВКА путь III (IЧ-IН) главный [217пк1-219пк1] стр. 10 | III | 217,1-219,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | САЛОВКА путь II (IIЧ-IIН) главный [217пк1-219пк1] стр. 8 | II | 217,1-219,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | САЛОВКА путь 1 (10-11) приемо-отпр. стр. 12 | 1 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | АРДЫМ путь I (IЧ-IН) главный [244пк9-247пк0] стр. 10, 14, 7 | I | 244,9-247,0 |  | ППРС | 2 | 4 | [12 empty] | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | АРДЫМ путь II (IIЧ-IIН) главный [244пк9-247пк0] стр. 18, 24, 9 | II | 244,9-247,0 |  | ППРС | 2 | 4 | [13 empty] | 2/1 | 2/2
| Итого по: ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА |  |  |  |  | 68 | 237
ЮВС 12 УЗЕЛ РТИЩЕВО
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО I - РТИЩЕВО II путь 1 [665пк11-666пк5] | 1 | 665,11-666,5 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1500
| Итого по: ЮВС 12 УЗЕЛ РТИЩЕВО |  |  |  |  | 1 | 4
ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1
Ю-ВОСТ | СЕЛЕЗНИ путь I (ЧД-Н) главный [455пк0-457пк0] | I | 455,0-457,0 | 2,7 | Строит. | 15 | 60 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2
Ю-ВОСТ | СЕЛЕЗНИ путь II (Ч-НД) главный [455пк0-457пк0] | II | 455,0-457,0 | 2,7 | Строит. | 15 | 60 | [15 empty] | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2
Ю-ВОСТ | ТАМБОВ I путь I (ЧД-Н) главный [476пк7-479пк0] стр. 25 | I | 476,7-479,0 |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
Ю-ВОСТ | ТАМБОВ I путь II (Ч-НД) главный [476пк7-479пк0] стр. 23 | II | 476,7-479,0 |  | ППРС | 1 | 2 |  | 2/1
Ю-ВОСТ | ТАМБОВ I путь 4 (46-25) приемо-отпр. стр. 37 | 4 |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/1
Ю-ВОСТ | ТАМБОВ I путь 6 (52-37) приемо-отпр. стр. 39, 41 | 6 |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/2
Ю-ВОСТ | ТАМБОВ I стр. 67 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
Ю-ВОСТ | ПЛАТОНОВКА - ИНОКОВКА путь 1 [517пк2-545пк6] | 1 | 517,2-545,6 | 28,8 | Строит. | 15 | 60 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,4 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,4 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,4 | 4/0,3 | 4/0,3
Ю-ВОСТ | ПЛАТОНОВКА - ИНОКОВКА путь 2 [517пк2-545пк6] | 2 | 517,2-545,6 | 28,8 | Строит. | 16 | 64 | [15 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
Ю-ВОСТ | ПЛАТОНОВКА - ИНОКОВКА путь 1 [517пк2-545пк6] | 1 | 517,2-545,6 | 16 | РП | 10 | 80 | 8/800 | 8 | 8/800 | 8/800 |  |  | 8/800 | 8/800 | 8/800 | 8/800 | 8/800 | 8/800
Ю-ВОСТ | ИНОКОВКА - КИРСАНОВ путь 1 [547пк9-570пк5] | 1 | 547,9-570,5 | 22,9 | Строит. | 15 | 60 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2
Ю-ВОСТ | ИНОКОВКА - КИРСАНОВ путь 2 [547пк9-570пк5] | 2 | 547,9-570,5 | 22,9 | Строит. | 15 | 60 | [15 empty] | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2
Ю-ВОСТ | ТОНОВКА - УМЕТ путь 1 [579пк0-590пк5] | 1 | 579,0-590,5 | 13,8 | Строит. | 15 | 90 |  | 6/0,2 | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  |  | 6/0,2
Ю-ВОСТ | ТОНОВКА - УМЕТ путь 2 [579пк0-590пк5] | 2 | 579,0-590,5 | 13,8 | Строит. | 15 | 90 | 6/0,2 |  |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 | 6/0,2
Ю-ВОСТ | УМЕТ путь I (ЧД-Н) главный [592пк0-592пк5] | I | 592,0-592,5 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/600
Ю-ВОСТ | ТАМАЛА стр. 12, 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ТАМАЛА стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
| Итого по: ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1 |  |  |  |  | 139 | 641
ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ
Ю-ВОСТ | ЛОБАНОВО - БАБАРЫКИНО путь 2 [354пк2-365пк3] | 2 | 354,2-365,3 |  | Тек. сод. пути | 7 | 42 | [24 empty] | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4
Ю-ВОСТ | СТАНОВАЯ путь I (Н-ЧД) главный [394пк1-394пк1] стр. 15 | I | 394,1-394,1 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [23 empty] | 3/1
Ю-ВОСТ | СТАНОВАЯ - ТЕЛЕГИНО путь 2 [396пк6-411пк2] | 2 | 396,6-411,2 | 14,7 | РП | 8 | 64 | [13 empty] | 8 | 8/800 | 8/800 | 8/800 | 8/800 |  |  | 8 | 8/800 | 8/800
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ - ПП 434 КМ путь 2 [427пк1-434пк1] | 2 | 427,1-434,1 | 7 | ППВ пути | 5 | 20 | [20 empty] | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400
Ю-ВОСТ | ПП 434 КМ путь 4/2 (4-2) съезд_глав. стр. 2 | 4/2 |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [27 empty] | 10,5/0,5
Ю-ВОСТ | ПП 434 КМ путь 4/2 (4-2) съезд_глав. стр. 4 | 4/2 |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [28 empty] | 10,5/0,5
Ю-ВОСТ | ДОЛГОРУКОВО путь 2/4 (2-4) съезд_глав. стр. 2 | 2/4 |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [30 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ДОЛГОРУКОВО путь II (Ч-НД) главный [473пк1-473пк1] стр. 5 | II | 473,1-473,1 |  | КР СЦБ | 1 | 2,4 | [21 empty] | 2,4/1
Ю-ВОСТ | ДОЛГОРУКОВО - ТЕРБУНЫ путь 1 [475пк9-495пк1] путь 2 [475пк9-495пк1] | 1, 2 | 475,9-495,1 | 1 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [20 empty] | 6/100 | 6/100 | 6/100
Ю-ВОСТ | ГОЛОФЕЕВКА путь I (Н-ЧД) главный [633пк5-636пк6] стр. 3 | I | 633,5-636,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ГОЛОФЕЕВКА путь II (Ч-НД) главный [633пк9-636пк6] стр. 1 | II | 633,9-636,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ГОЛОФЕЕВКА - ЧЕРНЯНКА путь 1 [641пк6-650пк10] | 1 | 641,6-650,10 | 6 | ППВ пути | 4 | 20 | [10 empty] | 5/1500 | 5/1500 | 5/1500 | 5/1500
Ю-ВОСТ | ГОЛОФЕЕВКА - ЧЕРНЯНКА путь 2 [642пк1-650пк10] | 2 | 642,1-650,10 | 8 | ППВ пути | 5 | 25 | [14 empty] | 5/1600 | 5/1600 | 5/1600 | 5/1600 | 5/1600
Ю-ВОСТ | ЧЕРНЯНКА путь II (НД-Ч) главный [654пк9-657пк8] стр. 4 | II | 654,9-657,8 |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ЧЕРНЯНКА путь 3 (16-17) приемо-отпр. стр. 22, 48 | 3 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [11 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ЧЕРНЯНКА путь 4 (13-14) приемо-отпр. стр. 19 | 4 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ЧЕРНЯНКА путь 6 (19-20) приемо-отпр. стр. 21, 26, 32 | 6 |  |  | ППРС | 2 | 4 | [12 empty] | 2/1 | 2/2
Ю-ВОСТ | ХОЛКИ путь I (Н-ЧД) главный [665пк7-668пк3] стр. 10, 17, 3 | I | 665,7-668,3 |  | ППРС | 2 | 4 | [8 empty] | 2/1 | 2/2
Ю-ВОСТ | НОВЫЙ ОСКОЛ путь I (Н-ЧД) главный [676пк7-680пк1] стр. 3, 9 | I | 676,7-680,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | НОВЫЙ ОСКОЛ путь 6 (11-20) приемо-отпр. стр. 22, 26 | 6 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | НОВЫЙ ОСКОЛ - ВОЛОКОНОВКА путь 1 [680пк1-711пк9] | 1 | 680,1-711,9 |  | Тек. сод. пути | 6 | 36 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4
Ю-ВОСТ | ВОЛОКОНОВКА путь II (НД-Ч) главный [711пк8-714пк2] стр. 10, 6 | II | 711,8-714,2 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/2
Ю-ВОСТ | ВОЛОКОНОВКА путь I (Н-ЧД) главный [711пк9-714пк2] стр. 12, 8 | I | 711,9-714,2 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2
Ю-ВОСТ | ВОЛОКОНОВКА путь 3 (21-12) приемо-отпр. стр. 14 | 3 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | РАЙ - ВАЛУЙКИ-СОРТ путь 1 [734пк1-734пк1] | 1 | 734,1-734,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/100
Ю-ВОСТ | РАЙ - ВАЛУЙКИ-СОРТ путь 1 [749пк3-749пк12] | 1 | 749,3-749,12 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/500
Ю-ВОСТ | РАЙ - ВАЛУЙКИ-СОРТ путь 1 [750пк6-750пк7] | 1 | 750,6-750,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/200
| Итого по: ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ |  |  |  |  | 60 | 301,9
ЮВС 15 УЗЕЛ КАЗИНКА
Ю-ВОСТ | СЕНЦОВО путь 14/16 (14-16) съезд_глав. стр. 16 | 14/16 |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [16 empty] | 10,5/0,5
Ю-ВОСТ | СЕНЦОВО путь II (Ч-НД) главный [258пк2-260пк7] стр. 14 | II | 258,2-260,7 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [15 empty] | 10,5/0,5
Ю-ВОСТ | ЧУГУН I путь 12 (36-37) приемо-отпр. путь 16 (50-хв.кр.52) подъездной стр. 50 | 12, 16 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1
Ю-ВОСТ | ЧУГУН I путь I (ЧД-Н) главный [277пк2-281пк5] стр. 48 | I | 277,2-281,5 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [13 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ЧУГУН I путь I (ЧД-Н) главный [277пк2-281пк5] стр. 8 | I | 277,2-281,5 |  | Ксп | 1 | 10,5 |  |  |  | 10,5/1
| Итого по: ЮВС 15 УЗЕЛ КАЗИНКА |  |  |  |  | 5 | 45
ЮВС 16 УЗЕЛ СТ. ОСКОЛ
Ю-ВОСТ | СТАРЫЙ ОСКОЛ путь 1 (58-ЧР) главный [90пк7-91пк8] стр. 3, 33, 83, 85, 87, 93 | 1 | 90,7-91,8 |  | ППРС | 3 | 6 | [20 empty] | 2/2 | 2/1 | 2/2
Ю-ВОСТ | СТАРЫЙ ОСКОЛ стр. 34, 56 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [23 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | СТАРЫЙ ОСКОЛ путь II (НД-Ч) главный [609пк8-615пк1] стр. 35, 37, 49, 63, 69 | II | 609,8-615,1 |  | ППРС | 3 | 6 | [22 empty] | 2/1 |  | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | СТАРЫЙ ОСКОЛ путь II (хв.кр 14-ЧЛ) главный [90пк7-92пк4] стр. 129 | II | 90,7-92,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | СТАРЫЙ ОСКОЛ стр. 11, 13, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [26 empty] | 2/1 | 2/2
Ю-ВОСТ | КОТЕЛ путь II (Ч-НД) главный [620пк0-623пк1] стр. 13, 15, 19, 28, 4, 7, 71, 9 | II | 620,0-623,1 |  | ППРС | 4 | 8 | [15 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | КОТЕЛ путь I (Н-ЧД) главный [620пк0-623пк1] стр. 17 | I | 620,0-623,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А путь I (Ч-Н) главный [83пк2-85пк9] стр. 18, 34 | I | 83,2-85,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [28 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А путь II (76-НД) главный [83пк5-85пк9] стр. 27 | II | 83,5-85,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А путь 4 (хв.кр. 46-1) приемо-отпр. стр. 13 | 4 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А путь 3 (112-57) приемо-отпр. стр. 114 | 3 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [30 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А стр. 13 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1
Ю-ВОСТ | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А стр. 17 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1
Ю-ВОСТ | ГУБКИН стр. 18/20 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1
| Итого по: ЮВС 16 УЗЕЛ СТ. ОСКОЛ |  |  |  |  | 22 | 47
ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ
Ю-ВОСТ | КЛЮКВА - КОНАРЕВО путь 2 [545пк4-545пк6] | 2 | 545,4-545,6 | 0 | ИССО | 9 | 36 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
Ю-ВОСТ | ШУМАКОВО - СОЛНЦЕВО путь 2 [580пк7-590пк5] | 2 | 580,7-590,5 | 9,8 | ППВ пути | 1 | 6 | 6/2450
Ю-ВОСТ | СОЛНЦЕВО путь I (Н-ЧД) главный [590пк5-592пк9] | I | 590,5-592,9 | 2,4 | ППВ пути | 1 | 6 |  | 6/2400
Ю-ВОСТ | СОЛНЦЕВО путь II (НД-Ч) главный [590пк5-592пк9] | II | 590,5-592,9 | 2,4 | ППВ пути | 1 | 6 |  |  | 6/2400
Ю-ВОСТ | СОЛНЦЕВО - САРАЕВКА путь 1 [592пк9-601пк8] | 1 | 592,9-601,8 | 8,9 | ППВ пути | 3 | 15 |  |  |  | 5/2966 | 5/2966 | 5/2968
Ю-ВОСТ | СОЛНЦЕВО - САРАЕВКА путь 2 [592пк9-601пк8] | 2 | 592,9-601,8 | 8,9 | ППВ пути | 3 | 18 | [6 empty] | 6/2966 | 6/2966 | 6/2968
Ю-ВОСТ | САРАЕВКА путь I (Н-ЧД) главный [601пк8-603пк7] | I | 601,8-603,7 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 5 | [9 empty] | 5/1900
Ю-ВОСТ | САРАЕВКА путь II (НД-Ч) главный [601пк8-603пк7] | II | 601,8-603,7 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 5 | [10 empty] | 5/1900
Ю-ВОСТ | САРАЕВКА - РЖАВА путь 1 [603пк7-612пк7] | 1 | 603,7-612,7 | 9 | ППВ пути | 5 | 30 | [11 empty] | 6/1800 | 6/1800 | 6/1800 | 6/1800 | 6/1800
Ю-ВОСТ | САРАЕВКА - РЖАВА путь 2 [603пк7-612пк7] | 2 | 603,7-612,7 | 9 | ППВ пути | 5 | 30 | [16 empty] | 6/1800 | 6/1800 | 6/1800 | 6/1800 | 6/1800
Ю-ВОСТ | БЕЛЕНИХИНО путь 7 (19-10) приемо-отпр. | 7 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1163
Ю-ВОСТ | БЕЛЕНИХИНО - САЖНОЕ путь 2 [663пк5-665пк5] | 2 | 663,5-665,5 | 2 | ППВ пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/2000
Ю-ВОСТ | БЕЛЕНИХИНО - САЖНОЕ путь 1 [656пк5-659пк5] | 1 | 656,5-659,5 | 3 | ППВ пути | 2 | 12 | [22 empty] | 6/1500 | 6/1500
Ю-ВОСТ | БЕЛОМЕСТНАЯ путь 4 (5-12) приемо-отпр. | 4 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/845
| Итого по: ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ |  |  |  |  | 35 | 183
ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ стр. 502 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ стр. 41 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ИЗВАЛЫ путь II (Ч-НД) главный [207пк0-207пк0] стр. 14 | II | 207,0-207,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2,4 | [21 empty] | 2,4/1
Ю-ВОСТ | ИЗВАЛЫ путь II (Ч-НД) главный [207пк1-209пк8] стр. 9 | II | 207,1-209,8 |  | КР СЦБ | 1 | 2,4 | [24 empty] | 2,4/1
Ю-ВОСТ | ИЗВАЛЫ путь 5 (20-ГПНП) соединит. стр. 22сс | 5 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | СОКОЛЬЕ стр. 14, 18, 36 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [13 empty] | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | ДОН стр. 4, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ДОН стр. 2, 5, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [11 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ДОН путь 4 (6-11) приемо-отпр. стр. 11 | 4 |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [22 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ПАТРИАРШАЯ стр. 18, 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ПАТРИАРШАЯ стр. 3, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [9 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ПАТРИАРШАЯ путь II (Ч-НД) главный [234пк9-237пк0] стр. 16 | II | 234,9-237,0 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [24 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | РАНЕНБУРГ - ЛЕВ ТОЛСТОЙ путь 1 [10пк5-32пк5] | 1 | 10,5-32,5 | 2,5 | Тек. сод. пути | 13 | 78 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/100 |  | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200
| Итого по: ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ |  |  |  |  | 27 | 123,8
не удалось определить ДУ
Ю-ВОСТ | ДУПЛЯТКА - КОСАРКА путь 1 [716пк2-716пк10] | 1 | 716,2-716,10 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [29 empty] | 2/0,5
| Итого: |  |  |  |  | 1 | 2
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:36 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Август
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Юго-Восточная Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08
МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ
Ю-ВОСТ | ЕФРЕМОВ - ЛОБАНОВО путь 1 [343пк0-352пк4] | 1 | 343,0-352,4 |  | Тек. сод. пути | 9 | 54 | [6 empty] | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 6/3
| Итого по: МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ |  |  |  |  | 9 | 54
МСК 34 ЛУЖКИ ОРЛОВСКИЕ-ЕЛЕЦ-МАРМЫЖИ
Ю-ВОСТ | ПАЖЕНЬ - ЕЛЕЦ путь 1 [192пк3-192пк9] | 1 | 192,3-192,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 18 |  |  |  | 6/100 | 6/100 | 6/100
Ю-ВОСТ | ПАЖЕНЬ - ЕЛЕЦ путь 1 [192пк3-192пк9] | 1 | 192,3-192,9 | 0,7 | Тек. сод. пути | 3 | 18 |  |  |  | 6/250 | 6/250 | 6/200
| Итого по: МСК 34 ЛУЖКИ ОРЛОВСКИЕ-ЕЛЕЦ-МАРМЫЖИ |  |  |  |  | 6 | 36
ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО
Ю-ВОСТ | СТАР ЮРЬЕВО - ЧЕЛНОВАЯ путь 1 [55пк4-63пк2] | 1 | 55,4-63,2 | 7,7 | КРС | 13 | 78 | [10 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6
Ю-ВОСТ | ЧЕЛНОВАЯ путь II (Ч-ст.р.р.1) главный [84пк3-85пк2] стр. 5 | II | 84,3-85,2 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [24 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ЧЕЛНОВАЯ путь II (Ч-ст.р.р.1) главный [84пк3-85пк2] стр. 6 | II | 84,3-85,2 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [26 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ДОБРИНКА - ОБОРОНА путь 1 [544пк10-545пк5] | 1 | 544,10-545,5 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1000
Ю-ВОСТ | ЖЕРДЕВКА - ТЕРНОВКА путь 1 [605пк6-622пк9] | 1 | 605,6-622,9 | 1 | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  |  |  | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100
| Итого по: ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО |  |  |  |  | 20 | 127
ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ
Ю-ВОСТ | КОЧЕТОВКА I путь 42 (421-440) гор_и_подгор ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(421 (2 звено)) | 42 |  |  | КР СЦБ | 1 | 4,5 | [13 empty] | 4,5/1
Ю-ВОСТ | КОЧЕТОВКА I путь 42 (421-440) гор_и_подгор ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(421 (3 звено)) | 42 |  |  | КР СЦБ | 1 | 4,5 | [27 empty] | 4,5/1
Ю-ВОСТ | КОЧЕТОВКА I путь 15 (463-789) деповской стр. 789 | 15 |  |  | Ксп | 1 | 10,5 |  |  |  | 10,5/1
Ю-ВОСТ | КОЧЕТОВКА I путь 15 (463-789) деповской стр. 463 | 15 |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [5 empty] | 10,5/1
| Итого по: ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 30
ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО
Ю-ВОСТ | ОТРОЖКА путь 16 (110-167) сортиров. | 16 |  | 0,9 | КРС | 4 | 32 | [6 empty] | 8/948 | 8 |  |  | 8 | 8
Ю-ВОСТ | ОТРОЖКА путь 17 (ПС 92-171) сортиров. | 17 |  | 1 | КРС | 9 | 78 | [17 empty] | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8/1051 |  |  |  |  | 8 | 8 | 8
| Итого по: ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО |  |  |  |  | 13 | 110
ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь 14 (600-37) приемо-отпр. | 14 |  | 0,9 | КРС | 5 | 40 | [10 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь 4 (364-91A) сортиров. | 4 |  | 1,1 | КРС | 7 | 56 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Итого по: ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ |  |  |  |  | 12 | 96
ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ - ПРИДОНСКАЯ путь 1 [167пк2-172пк4] | 1 | 167,2-172,4 | 5,3 | ППВ пути | 3 | 14 | [21 empty] | 4/1800 | 5/1766 | 5/1734
Ю-ВОСТ | ПРИДОНСКАЯ путь 8 (32-25) приемо-отпр. | 8 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1166
Ю-ВОСТ | ПРИДОНСКАЯ - ИКОРЕЦ путь 2 [174пк7-186пк4] | 2 | 174,7-186,4 | 12,7 | РС | 2 | 222 | [10 empty] | 111/6100 | [13 empty] | 111/6100
Ю-ВОСТ | БИТЮГ - БОБРОВ путь 1 [205пк6-212пк7] | 1 | 205,6-212,7 | 7,2 | ППВ пути | 3 | 15 | [14 empty] | 5/2400 | 5/2400 | 5/2400
Ю-ВОСТ | ХРЕНОВАЯ - ТАЛОВАЯ путь 1 [233пк7-245пк10] | 1 | 233,7-245,10 | 10 | ППВ пути | 5 | 23 | 4,5/2000 |  | 5/2000 | 4,5/2000 |  |  |  | 4,5/2000 | 4,5/2000
Ю-ВОСТ | ВОРОБЬЕВКА путь I (Н-Ч) главный [64пк8-66пк1] стр. 2, 4 | I | 64,8-66,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [29 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | АЛЕКСЕЕВКА - ЗАСИМОВКА путь 1 [83пк1-85пк10] | 1 | 83,1-85,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 10 | 5/1500 | 5/1500
Ю-ВОСТ | АЛЕКСЕЕВКА - ЗАСИМОВКА путь 2 [81пк1-98пк9] | 2 | 81,1-98,9 | 17,8 | ППВ пути | 6 | 36 |  |  | 6/3000 | 6/2966 | 6/2934 | 6/2900 | 6/3000 |  |  | 6/3000
Ю-ВОСТ | ЗАСИМОВКА - ОСТРОГОЖСК путь 1 [100пк10-111пк10] | 1 | 100,10-111,10 | 11,1 | ППВ пути | 4 | 24 | [10 empty] | 6/2775 | 6/2775 | 6/2775 | 6/2775
Ю-ВОСТ | ЗАСИМОВКА - ОСТРОГОЖСК путь 2 [110пк7-110пк10] | 2 | 110,7-110,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4
Ю-ВОСТ | ЗАСИМОВКА - ОСТРОГОЖСК путь 2 [111пк4-111пк8] | 2 | 111,4-111,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4
Ю-ВОСТ | ЗАСИМОВКА - ОСТРОГОЖСК путь 2 [116пк8-117пк2] | 2 | 116,8-117,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4
Ю-ВОСТ | ЗАСИМОВКА - ОСТРОГОЖСК путь 2 [117пк7-118пк2] | 2 | 117,7-118,2 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4
Ю-ВОСТ | ОСТРОГОЖСК - КОПАНИЩЕ путь 2 [124пк3-124пк6] | 2 | 124,3-124,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4
| Итого по: ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ |  |  |  |  | 32 | 370
ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА
Ю-ВОСТ | АЛЕКСЕЕВКА путь II (Ч-НД) главный [77пк3-79пк8] стр. 11, 20, 24, 3, 30, 5, 9 | II | 77,3-79,8 |  | ППРС | 4 | 8 | [24 empty] | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ХЛЕВИЩЕ путь I (ЧД-Н) главный [59пк7-61пк7] | I | 59,7-61,7 | 2,1 | ППВ пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/2100
Ю-ВОСТ | БИРЮЧ стр. 9 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,2 | [18 empty] | 2,2/1
Ю-ВОСТ | ПАЛАТОВКА - БИРЮЧ путь 2 [37пк8-49пк5] | 2 | 37,8-49,5 |  | ТР КС | 1 | 5 | 5/12
Ю-ВОСТ | ПАЛАТОВКА - БИРЮЧ путь 2 [37пк8-43пк10] | 2 | 37,8-43,10 | 6,1 | ППВ пути | 3 | 18 | [15 empty] | 6/2033 | 6/2033 | 6/2034
Ю-ВОСТ | ПАЛАТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [35пк9-37пк8] | I | 35,9-37,8 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/2200
Ю-ВОСТ | ПАЛАТОВКА путь II (Ч-НД) главный [35пк9-37пк8] | II | 35,9-37,8 | 2 | ППВ пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/2000
Ю-ВОСТ | НАСОНОВО путь I (ЧД-Н) главный [12пк4-14пк2] | I | 12,4-14,2 | 2,4 | ППВ пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/2400
Ю-ВОСТ | ВАЛУЙКИ стр. 23 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [10 empty] | 2,5/1
Ю-ВОСТ | ВАЛУЙКИ стр. 25 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [13 empty] | 2,5/1
| Итого по: ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА |  |  |  |  | 15 | 62,2
ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ
Ю-ВОСТ | КОЛЕНО путь 4 (6-7) приемо-отпр. | 4 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1028
Ю-ВОСТ | НОВОХОПЕРСК стр. 1, 10, 16, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | 0,3 | Тек. сод. с/п | 10 | 60 | [10 empty] | 6/30 | 6/30 | 6/30 | 6/30 | 6/30 | 6/30 | 6/30 | 6/30 | 6/30 | 6/30
Ю-ВОСТ | НОВОХОПЕРСК - ПОЛОВЦЕВО путь 1 [331пк9-338пк1] | 1 | 331,9-338,1 | 6,3 | РС | 4 | 32 | 8 | 8 |  | 8 | 8
Ю-ВОСТ | ПОЛОВЦЕВО стр. 7 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [6 empty] | 2,5/1
Ю-ВОСТ | ПОЛОВЦЕВО стр. 12 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [11 empty] | 2,5/1
Ю-ВОСТ | ПОЛОВЦЕВО - КАЛМЫК путь 1 [350пк1-355пк8] путь 2 [350пк1-355пк8] | 1, 2 | 350,1-355,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [17 empty] | 3/25 | 3/25 | 3/25 | 3/25 | 3/25
Ю-ВОСТ | КАЛМЫК - ПП 383 КМ путь 2 [365пк1-381пк8] | 2 | 365,1-381,8 | 16,7 | КРН | 2 | 174 | [5 empty] | 87/4000 | [11 empty] | 87/4000
Ю-ВОСТ | РОДНИЧЕК путь II (Ч-НД) главный [445пк0-447пк0] стр. 1 | II | 445,0-447,0 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [7 empty] | 10,5/0,5
Ю-ВОСТ | РОДНИЧЕК путь II (Ч-НД) главный [445пк0-447пк0] стр. 2 | II | 445,0-447,0 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [10 empty] | 10,5/0,5
Ю-ВОСТ | РОДНИЧЕК путь I (ЧД-Н) главный [445пк0-447пк0] стр. 3 | I | 445,0-447,0 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [18 empty] | 10,5/0,5
Ю-ВОСТ | РОДНИЧЕК путь I (ЧД-Н) главный [445пк0-447пк0] стр. 4 | I | 445,0-447,0 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [20 empty] | 10,5/0,5
Ю-ВОСТ | РОДНИЧЕК - ПОСТ 463 КМ путь 1 [447пк0-463пк7] | 1 | 447,0-463,7 | 16,2 | КРН | 8 | 64 | [10 empty] | 8/400 | 8/400 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8
Ю-ВОСТ | ПОСТ 463 КМ путь Iнеч (ЧД-Н) главный [1пк7-2пк4] | Iнеч | 1,7-2,4 | 0,7 | КРН | 6 | 52 | 10/394 |  |  | 10/400 | 8 | 8 | 8 | 8
| Итого по: ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ |  |  |  |  | 42 | 448
ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА
Ю-ВОСТ | ПАДЫ - ЛЕТЯЖЕВКА путь 1 [31пк7-40пк10] | 1 | 31,7-40,10 | 8,8 | ППВ пути | 3 | 15 | [15 empty] | 5/3000 | 5/2900 | [12 empty] | 5/2900
Ю-ВОСТ | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 2 [100пк1-106пк10] | 2 | 100,1-106,10 | 7 | ППВ пути | 2 | 12 | [22 empty] | 6/3500 | 6/3500
Ю-ВОСТ | ДУБАСОВСКИЙ путь III (ЧД-IН) главный [122пк1-124пк9] стр. 10, 5, 6, 9 | III | 122,1-124,9 |  | ППРС | 2 | 4 | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ДУБАСОВСКИЙ путь II (Ч-IIН) главный [122пк1-124пк9] стр. 11, 7, 8 | II | 122,1-124,9 |  | ППРС | 2 | 4 |  |  | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | ДУБАСОВСКИЙ путь 4 (10-9) приемо-отпр. стр. 13 | 4 |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
Ю-ВОСТ | СКРЯБИНО путь III (IЧ-IН) главный [206пк8-206пк10] | III | 206,8-206,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/50
Ю-ВОСТ | СКРЯБИНО - САЛОВКА путь 2 [209пк3-209пк4] | 2 | 209,3-209,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  | 6/100 | 6/100
Ю-ВОСТ | СКРЯБИНО - САЛОВКА путь 2 [215пк8-215пк8] | 2 | 215,8-215,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/100
Ю-ВОСТ | СКРЯБИНО - САЛОВКА путь 2 [216пк5-216пк10] | 2 | 216,5-216,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 18 |  |  |  |  | 6/100 | 6/100 | 6/100
Ю-ВОСТ | САЛОВКА - АРДЫМ путь 1 [225пк4-225пк5] | 1 | 225,4-225,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [17 empty] | 6/100 | 6/100
Ю-ВОСТ | САЛОВКА - АРДЫМ путь 1 [226пк6-226пк7] | 1 | 226,6-226,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [18 empty] | 6/100 | 6/100
Ю-ВОСТ | САЛОВКА - АРДЫМ путь 1 [227пк2-227пк3] | 1 | 227,2-227,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [20 empty] | 6/100 | 6/100
| Итого по: ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА |  |  |  |  | 23 | 115
ЮВС 12 УЗЕЛ РТИЩЕВО
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО I путь IIIА (70-НП) главный [664пк0-665пк6] стр. 97 | IIIА | 664,0-665,6 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО I стр. 107, 111, 113 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/1 | 2/2
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО I путь 1В (40-83) приемо-отпр. стр. 107 | 1В |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/10
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО I путь Обвод (202-НС) главный [663пк7-663пк7] | Обвод | 663,7-663,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/10
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО I - РТИЩЕВО II путь 1 [665пк8-665пк8] | 1 | 665,8-665,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II путь XV (ЧСД-НС) главный [666пк5-670пк9] стр. 27 | XV | 666,5-670,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II путь II (ЧС-НСД) главный [666пк3-668пк9] стр. 19, 8, 9 | II | 666,3-668,9 |  | ППРС | 2 | 4 | [6 empty] | 2/1 | 2/2
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II путь I (ЧП-49) главный [666пк3-668пк3] стр. 11, 49 | I | 666,3-668,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [8 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II путь V (ЧБД-НП) главный [113пк3-115пк7] стр. 51 | V | 113,3-115,7 |  | ППРС | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II путь VI (ЧБ-НПД) главный [112пк2-115пк7] стр. 18, 36, 38 | VI | 112,2-115,7 |  | ППРС | 2 | 4 | [9 empty] | 2/1 | 2/2
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II путь I (ЧП-49) главный [666пк3-668пк3] стр. 5 | I | 666,3-668,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II путь 13 (52-5) приемо-отпр. стр. 7 | 13 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II путь II (ЧС-НСД) главный [666пк3-668пк9] стр. 9 | II | 666,3-668,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II путь 9 (20-29) приемо-отпр. стр. 46 | 9 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II путь I (ЧП-49) главный [115пк6-115пк6] | I | 115,6-115,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II стр. 29, 53, 65 |  |  |  | КР СЦБ | 3 | 6 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | БЛАГОДАТКА путь I (ЧД-Н) главный [672пк3-674пк9] стр. 1, 13, 7 | I | 672,3-674,9 |  | ППРС | 2 | 4 | [11 empty] | 2/1 | 2/2
Ю-ВОСТ | БЛАГОДАТКА путь 2п (16-упор) прочий стр. 3 | 2п |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
Ю-ВОСТ | БЛАГОДАТКА стр. 13, 3, 5, 9 |  |  | 0,1 | Тек. сод. с/п | 4 | 24 |  |  |  | 6/25 | 6/25 | 6/25 | 6/25
| Итого по: ЮВС 12 УЗЕЛ РТИЩЕВО |  |  |  |  | 28 | 90
ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1
Ю-ВОСТ | НИКИФОРОВКА - САБУРОВО путь 1 [429пк5-443пк8] | 1 | 429,5-443,8 | 18,2 | Строит. | 15 | 60 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2
Ю-ВОСТ | НИКИФОРОВКА - САБУРОВО путь 2 [429пк5-443пк8] | 2 | 429,5-443,8 | 18,2 | Строит. | 15 | 60 | [15 empty] | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2
Ю-ВОСТ | ТАМБОВ I путь II (Ч-НД) главный [476пк7-479пк0] стр. 10, 101, 11, 23 | II | 476,7-479,0 |  | ППРС | 2 | 4 | [28 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ТАМБОВ I путь I (ЧД-Н) главный [476пк7-479пк0] стр. 9 | I | 476,7-479,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [30 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ЦНА путь I (ЧД-Н) главный [481пк2-483пк1] стр. 10, 2, 6, 8 | I | 481,2-483,1 |  | ППРС | 2 | 4 | [26 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | РАДА путь I (ЧД-Н) главный [490пк5-492пк6] стр. 10, 8 | I | 490,5-492,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ПЛАТОНОВКА - ИНОКОВКА путь 1 [517пк2-545пк6] | 1 | 517,2-545,6 | 28,8 | Строит. | 15 | 60 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
Ю-ВОСТ | ПЛАТОНОВКА - ИНОКОВКА путь 2 [517пк2-545пк6] | 2 | 517,2-545,6 | 28,8 | Строит. | 15 | 60 | [15 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
Ю-ВОСТ | ПЛАТОНОВКА - ИНОКОВКА путь 1 [517пк2-545пк6] | 1 | 517,2-545,6 | 16 | РП | 10 | 68 |  |  |  | 8/800 | 8/800 | 8/739 | 8 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ю-ВОСТ | ИНОКОВКА путь II (Ч-НД) главный [545пк6-547пк9] стр. 1, 11 | II | 545,6-547,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [22 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ИНОКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [545пк6-547пк9] стр. 3, 5, 9 | I | 545,6-547,9 |  | ППРС | 2 | 4 | [23 empty] | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | ИНОКОВКА - КИРСАНОВ путь 1 [547пк9-570пк5] | 1 | 547,9-570,5 | 22,9 | Строит. | 15 | 60 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2
Ю-ВОСТ | ИНОКОВКА - КИРСАНОВ путь 2 [547пк9-570пк5] | 2 | 547,9-570,5 | 22,9 | Строит. | 15 | 60 | [15 empty] | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2
Ю-ВОСТ | КИРСАНОВ путь II (Ч-НД) главный [570пк5-572пк7] стр. 21, 25, 3, 5, 7 | II | 570,5-572,7 |  | ППРС | 3 | 6 | [19 empty] | 2/1 | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ТОНОВКА - УМЕТ путь 1 [579пк0-590пк5] | 1 | 579,0-590,5 | 13,8 | Строит. | 15 | 90 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  |  | 6/0,2 |  | 6/0,2
Ю-ВОСТ | ТОНОВКА - УМЕТ путь 2 [579пк0-590пк5] | 2 | 579,0-590,5 | 13,8 | Строит. | 15 | 90 | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2
Ю-ВОСТ | ТОНОВКА - УМЕТ путь 2 [588пк8-589пк6] | 2 | 588,8-589,6 |  | Р | 1 | 6 | 6/800
Ю-ВОСТ | УМЕТ путь I (ЧД-Н) главный [590пк5-592пк5] стр. 10, 6 | I | 590,5-592,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [18 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ТАМАЛА путь I (ЧД-Н) главный [611пк1-613пк0] стр. 4, 7, 8 | I | 611,1-613,0 |  | ППРС | 2 | 4 | [15 empty] | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | ТАМАЛА путь II (Ч-НД) главный [611пк2-613пк0] стр. 1, 5 | II | 611,2-613,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ВЕРТУНОВСКАЯ путь 3 (12-21) приемо-отпр. | 3 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/869
Ю-ВОСТ | ВЕРТУНОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [637пк2-639пк1] стр. 2, 6 | II | 637,2-639,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ВЕРТУНОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [637пк1-639пк0] стр. 21, 7 | I | 637,1-639,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [14 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ВЕРТУНОВСКАЯ - РТИЩЕВО I путь 1 [644пк7-644пк10] | 1 | 644,7-644,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/300
Ю-ВОСТ | ВЕРТУНОВСКАЯ - РТИЩЕВО I путь 1 [648пк10-649пк4] | 1 | 648,10-649,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/80 | 4/80 | 4/80 | 4/80 | 4/80
Ю-ВОСТ | БОКИНО путь 2 (4-1) приемо-отпр. стр. 10, 14, 3, 6, 7 | 2 |  |  | ППРС | 3 | 6 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/1
| Итого по: ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1 |  |  |  |  | 159 | 684
ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ
Ю-ВОСТ | ЕФРЕМОВ - ЛОБАНОВО путь 1 [343пк0-352пк4] | 1 | 343,0-352,4 |  | Тек. сод. пути | 9 | 54 | [6 empty] | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 6/3
Ю-ВОСТ | ЛОБАНОВО - БАБАРЫКИНО путь 2 [354пк2-365пк3] | 2 | 354,2-365,3 |  | Тек. сод. пути | 6 | 36 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 6/3
Ю-ВОСТ | ГРУНИН ВОРГОЛ - СТАНОВАЯ путь 2 [391пк9-391пк10] | 2 | 391,9-391,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/200
Ю-ВОСТ | ГРУНИН ВОРГОЛ - СТАНОВАЯ путь 2 [391пк9-391пк10] | 2 | 391,9-391,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/200
Ю-ВОСТ | СТАНОВАЯ - ТЕЛЕГИНО путь 2 [398пк6-399пк4] | 2 | 398,6-399,4 |  | Р | 1 | 6 |  | 6/800
Ю-ВОСТ | СТАНОВАЯ - ТЕЛЕГИНО путь 2 [403пк3-408пк6] | 2 | 403,3-408,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [17 empty] | 6/100 | 6/100
Ю-ВОСТ | СТАНОВАЯ - ТЕЛЕГИНО путь 2 [408пк6-408пк6] | 2 | 408,6-408,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/100
Ю-ВОСТ | СТАНОВАЯ - ТЕЛЕГИНО путь 2 [407пк6-407пк7] | 2 | 407,6-407,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/200
Ю-ВОСТ | СТАНОВАЯ - ТЕЛЕГИНО путь 2 [404пк1-404пк1] | 2 | 404,1-404,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [17 empty] | 5/100
Ю-ВОСТ | СТАНОВАЯ - ТЕЛЕГИНО путь 2 [403пк3-403пк3] | 2 | 403,3-403,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/100
Ю-ВОСТ | СТАНОВАЯ - ТЕЛЕГИНО путь 2 [396пк6-411пк2] | 2 | 396,6-411,2 | 14,7 | РП | 10 | 80 | [17 empty] | 8/800 | 8/800 | 8/800 | 8/800 | 8/800 |  |  | 8/800 | 8/800 | 8/800 | 8/800 | 8/800
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ - ПП 434 КМ путь 1 [427пк0-434пк1] путь 2 [427пк1-434пк1] | 1, 2 | 427,0-434,1 427,1-434,1 |  | Тек. сод. пути | 15 | 90 | [15 empty] | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 6/3
Ю-ВОСТ | ПП 434 КМ - УЛУСАРКА путь 1 [435пк3-436пк1] | 1 | 435,3-436,1 |  | Р | 1 | 6 |  |  |  | 6/800
Ю-ВОСТ | УЛУСАРКА путь I (НЕ-ЧД) главный [437пк3-440пк3] стр. 3 | I | 437,3-440,3 |  | КР СЦБ | 1 | 2,4 | [27 empty] | 2,4/1
Ю-ВОСТ | УЛУСАРКА путь I (НЕ-ЧД) главный [437пк3-437пк3] стр. 5 | I | 437,3-437,3 |  | КР СЦБ | 1 | 2,4 | [24 empty] | 2,4/1
Ю-ВОСТ | УЛУСАРКА путь II (Ч-НД) главный [437пк3-437пк3] стр. 9 | II | 437,3-437,3 |  | КР СЦБ | 1 | 2,4 |  |  |  |  | 2,4/1
Ю-ВОСТ | ПЛОТЫ путь II (Ч-НД) главный [463пк1-463пк10] | II | 463,1-463,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/100
Ю-ВОСТ | ДОЛГОРУКОВО путь II (Ч-НД) главный [474пк1-473пк6] | II | 473,6-474,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/100
Ю-ВОСТ | ДОЛГОРУКОВО - ТЕРБУНЫ путь 2 [478пк9-479пк7] | 2 | 478,9-479,7 |  | Р | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/800
Ю-ВОСТ | ДОЛГОРУКОВО - ТЕРБУНЫ путь 2 [476пк5-476пк6] | 2 | 476,5-476,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/100
Ю-ВОСТ | ДОЛГОРУКОВО - ТЕРБУНЫ путь 1 [475пк9-495пк1] путь 2 [475пк9-495пк1] | 1, 2 | 475,9-495,1 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [10 empty] | 6/100 | 6/100
Ю-ВОСТ | ТЕРБУНЫ - НАБЕРЕЖНОЕ путь 1 [508пк8-509пк6] | 1 | 508,8-509,6 |  | Р | 1 | 6 | [5 empty] | 6/800
Ю-ВОСТ | ТЕРБУНЫ - НАБЕРЕЖНОЕ путь 1 [519пк2-519пк10] | 1 | 519,2-519,10 |  | Р | 1 | 6 | [6 empty] | 6/800
Ю-ВОСТ | ТЕРБУНЫ - НАБЕРЕЖНОЕ путь 2 [512пк5-513пк3] | 2 | 512,5-513,3 |  | Р | 1 | 6 | [7 empty] | 6/800
Ю-ВОСТ | ТЕРБУНЫ - НАБЕРЕЖНОЕ путь 2 [515пк8-516пк10] | 2 | 515,8-516,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4
Ю-ВОСТ | ТЕРБУНЫ - НАБЕРЕЖНОЕ путь 2 [497пк4-520пк8] | 2 | 497,4-520,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [30 empty] | 6/4
Ю-ВОСТ | НАБЕРЕЖНОЕ путь II (Ч-НД) главный [521пк4-521пк10] | II | 521,4-521,10 |  | Р | 1 | 5 | [8 empty] | 5/600
Ю-ВОСТ | КАСТОРН-НОВ путь 18 (40-упор) прочий стр. 40 | 18 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 | [14 empty] | 2,3/1
Ю-ВОСТ | КАСТОРН-НОВ - ГОРШЕЧНОЕ путь 1 [575пк1-575пк9] | 1 | 575,1-575,9 |  | Р | 1 | 6 | [9 empty] | 6/800
Ю-ВОСТ | ГОРШЕЧНОЕ - РОГОВОЕ путь 1 [582пк1-582пк9] | 1 | 582,1-582,9 |  | Р | 1 | 6 | [10 empty] | 6/800
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ - ИЗВАЛЫ путь 1 [199пк8-206пк5] | 1 | 199,8-206,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/300
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ - ИЗВАЛЫ путь 1 [199пк8-199пк8] | 1 | 199,8-199,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/100
Ю-ВОСТ | ГОЛОФЕЕВКА - ЧЕРНЯНКА путь 1 [636пк6-636пк9] | 1 | 636,6-636,9 |  | Р | 1 | 6 | [11 empty] | 6/800
Ю-ВОСТ | НОВЫЙ ОСКОЛ - ВОЛОКОНОВКА путь 2 [707пк1-707пк5] | 2 | 707,1-707,5 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/400
Ю-ВОСТ | РАЙ - СОЛОТИ путь 1 [740пк3-740пк7] | 1 | 740,3-740,7 |  | Р | 1 | 5 | [13 empty] | 5/400
| Итого по: ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ |  |  |  |  | 73 | 420,5
ЮВС 15 УЗЕЛ КАЗИНКА
Ю-ВОСТ | ЛИПЕЦК путь I (ЧД-Н) главный [272пк0-274пк1] стр. 3 | I | 272,0-274,1 |  | Ксп | 1 | 10,5 | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ЧУГУН I путь 16 (50-хв.кр.52) подъездной стр. 50 | 16 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/1
Ю-ВОСТ | ЧУГУН I путь I (ЧД-Н) главный [276пк9-276пк9] стр. 48 | I | 276,9-276,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ЧУГУН I путь 9 (48-гр) соединит. стр. 46сб | 9 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
| Итого по: ЮВС 15 УЗЕЛ КАЗИНКА |  |  |  |  | 4 | 17
ЮВС 16 УЗЕЛ СТ. ОСКОЛ
Ю-ВОСТ | СТАРЫЙ ОСКОЛ стр. 87 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 | [11 empty] | 2,3/1
Ю-ВОСТ | СТАРЫЙ ОСКОЛ стр. 89 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 | [20 empty] | 2,3/1
Ю-ВОСТ | КОТЕЛ путь I (Н-ЧД) главный [620пк1-620пк1] | I | 620,1-620,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/60
Ю-ВОСТ | КОТЕЛ путь II (Ч-НД) главный [620пк5-620пк5] | II | 620,5-620,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/60
Ю-ВОСТ | ЛЕБЕДИ путь I (ЧД-Н) главный [73пк5-76пк0] стр. 1, 9 | I | 73,5-76,0 |  | ППРС | 1 | 2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ГУБКИН путь 5 (10-11) приемо-отпр. стр. 12 | 5 |  |  | ППРС | 1 | 2 |  | 2/1
Ю-ВОСТ | ГУБКИН путь I (ЧД-Н) главный [67пк8-69пк9] стр. 11, 27 | I | 67,8-69,9 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/2
Ю-ВОСТ | ГУБКИН путь II (Ч-НД) главный [67пк8-69пк9] стр. 2, 29 | II | 67,8-69,9 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/2
Ю-ВОСТ | ЧАПЛЫЖНОЕ - ГУБКИН путь 1 [55пк1-55пк10] | 1 | 55,1-55,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1000
Ю-ВОСТ | ЧАПЛЫЖНОЕ - ГУБКИН путь 1 [56пк1-56пк10] | 1 | 56,1-56,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/1000
Ю-ВОСТ | ЧАПЛЫЖНОЕ путь 3 (20-11) приемо-отпр. | 3 |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/900
Ю-ВОСТ | КРИВЕЦКАЯ - ЧАПЛЫЖНОЕ путь 1 [32пк10-33пк4] | 1 | 32,10-33,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4
Ю-ВОСТ | КРИВЕЦКАЯ - ЧАПЛЫЖНОЕ путь 2 [30пк5-30пк9] | 2 | 30,5-30,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4
Ю-ВОСТ | КРИВЕЦКАЯ - ЧАПЛЫЖНОЕ путь 2 [35пк2-35пк8] | 2 | 35,2-35,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4
Ю-ВОСТ | КРИВЕЦКАЯ путь II (Ч-НД) главный [21пк1-23пк6] стр. 2 | II | 21,1-23,6 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
Ю-ВОСТ | КРИВЕЦКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [21пк1-23пк6] стр. 10, 12, 28, 4 | I | 21,1-23,6 |  | ППРС | 2 | 4 | [5 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | КРИВЕЦКАЯ стр. 1 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [24 empty] | 2,5/1
| Итого по: ЮВС 16 УЗЕЛ СТ. ОСКОЛ |  |  |  |  | 18 | 59,1
ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ
Ю-ВОСТ | КЛЮКВА путь II (НД-Ч) главный [544пк4-544пк8] | II | 544,4-544,8 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Ю-ВОСТ | КЛЮКВА - КОНАРЕВО путь 2 [545пк4-545пк6] | 2 | 545,4-545,6 | 0 | ИССО | 9 | 36 | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Ю-ВОСТ | КОНАРЕВО путь II (НД-Ч) главный [549пк6-551пк5] стр. 4, 5, 6, 9 | II | 549,6-551,5 |  | ППРС | 2 | 4 | [6 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | КОНАРЕВО путь II (НД-Ч) главный [549пк6-549пк8] | II | 549,6-549,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/160
Ю-ВОСТ | КОНАРЕВО - ПОЛЕВАЯ путь 2 [557пк1-557пк2] | 2 | 557,1-557,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/130
Ю-ВОСТ | ПОЛЕВАЯ путь 10 (9-18) приемо-отпр. стр. 17, 18 | 10 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [9 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ПОЛЕВАЯ путь 6 (7-16) приемо-отпр. стр. 16 | 6 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ПОЛЕВАЯ путь II (НД-Ч) главный [562пк7-564пк8] стр. 14, 3 | II | 562,7-564,8 |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ШУМАКОВО путь II (НД-Ч) главный [578пк9-580пк7] стр. 5 | II | 578,9-580,7 |  | ППРС | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | СОЛНЦЕВО путь II (НД-Ч) главный [590пк5-592пк9] стр. 2, 26, 5, 6, 7 | II | 590,5-592,9 |  | ППРС | 3 | 6 | [13 empty] | 2/2 | 2/1 | 2/2
Ю-ВОСТ | СОЛНЦЕВО путь I (Н-ЧД) главный [590пк5-592пк9] стр. 13, 3, 8, 9 | I | 590,5-592,9 |  | ППРС | 2 | 4 | [16 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | САРАЕВКА путь I (Н-ЧД) главный [601пк8-603пк7] стр. 1 | I | 601,8-603,7 |  | ППРС | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | САРАЕВКА путь I (Н-ЧД) главный [601пк8-603пк7] стр. 14, 15, 21, 25, 6, 9 | I | 601,8-603,7 |  | ППРС | 3 | 6 | [19 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | САРАЕВКА путь II (НД-Ч) главный [601пк8-603пк7] стр. 10, 13, 23, 29, 7, 8 | II | 601,8-603,7 |  | ППРС | 3 | 6 | [22 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | САРАЕВКА путь II ЧП (СП31-НСД) главный [1пк2-3пк0] стр. 3, 5 | II ЧП | 1,2-3,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | РЖАВА путь II (НД-Ч) главный [612пк7-615пк3] стр. 16, 21, 22, 27, 28 | II | 612,7-615,3 |  | ППРС | 3 | 6 | [26 empty] | 2/2 | 2/1 | 2/2
Ю-ВОСТ | РЖАВА путь I (Н-ЧД) главный [612пк7-615пк3] стр. 18, 24 | I | 612,7-615,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [29 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ПРОХОРОВКА путь II (НД-Ч) главный [638пк2-641пк4] стр. 3, 4, 6 | II | 638,2-641,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [30 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | БЕЛЕНИХИНО путь II (НД-Ч) главный [655пк5-655пк5] | II | 655,5-655,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [17 empty] | 6/50 | 6/50
Ю-ВОСТ | БЕЛЕНИХИНО путь II (НД-Ч) главный [655пк3-655пк8] | II | 655,3-655,8 | 2,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/2200
Ю-ВОСТ | БЕЛЕНИХИНО - САЖНОЕ путь 2 [663пк3-663пк3] | 2 | 663,3-663,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [19 empty] | 6/50 | 6/50
Ю-ВОСТ | БЕЛЕНИХИНО - САЖНОЕ путь 2 [656пк1-665пк5] | 2 | 656,1-665,5 | 2,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [12 empty] | 6/1100 | 6/1100
Ю-ВОСТ | САЖНОЕ путь II (НД-Ч) главный [665пк6-665пк6] | II | 665,6-665,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [11 empty] | 6/200 | 6/200
Ю-ВОСТ | БЕЛГОРОД путь 10 (111-50) приемо-отпр. | 10 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/888
Ю-ВОСТ | БЕЛГОРОД путь 20К (71-ст р/р147) вытяжной | 20К |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [20 empty] | 6/80 | 6/80
Ю-ВОСТ | БЕЛГОРОД путь 13 (159-66) приемо-отпр. | 13 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 16 | 64 | [13 empty] | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 |  | 4/50 | 4/50 |  | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50
Ю-ВОСТ | БЕЛГОРОД путь 20К (71-ст р/р147) вытяжной | 20К |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/160
Ю-ВОСТ | БЕЛГОРОД путь 4 (39-упор) деповской | 4 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/370
Ю-ВОСТ | БЕЛГОРОД путь 13 (159-66) приемо-отпр. | 13 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | ТОЛОКОННОЕ путь I (Н-ЧД) главный [722пк1-722пк10] | I | 722,1-722,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/1000
Ю-ВОСТ | ТОЛОКОННОЕ - НАУМОВКА путь 1 [723пк5-727пк6] | 1 | 723,5-727,6 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/1000
Ю-ВОСТ | ТОЛОКОННОЕ - НАУМОВКА путь 2 [723пк5-727пк6] | 2 | 723,5-727,6 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/1000
Ю-ВОСТ | ГОТНЯ стр. 208, 210, 28, 48, 50, 52 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [10 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2
| Итого по: ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ |  |  |  |  | 74 | 266
ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ - ИЗВАЛЫ путь 1 [199пк8-206пк5] | 1 | 199,8-206,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/300
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ - ИЗВАЛЫ путь 1 [199пк8-199пк8] | 1 | 199,8-199,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/100
Ю-ВОСТ | СОКОЛЬЕ путь I (Н-ЧД) главный [215пк0-217пк4] стр. 3 | I | 215,0-217,4 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [28 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | СОКОЛЬЕ путь II (Ч-НД) главный [216пк4-216пк7] | II | 216,4-216,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 18 |  |  |  | 6/100 | 6/100 | 6/100
Ю-ВОСТ | ПАТРИАРШАЯ - СЕНЦОВО путь 1 [242пк10-243пк8] | 1 | 242,10-243,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4
| Итого по: ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ |  |  |  |  | 7 | 42,5
не удалось определить ДУ
Ю-ВОСТ | ПОВОРИНО - ПОСТ 391 КМ путь 3 [387пк7-389пк0] | 3 | 387,7-389,0 | 3,3 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/1100 | 4/1100 | 4/1100
Ю-ВОСТ | ПОВОРИНО - ПОСТ 391 КМ путь 4 [385пк9-389пк0] | 4 | 385,9-389,0 | 2,7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/1350 | 4/1350
| Итого: |  |  |  |  | 5 | 20
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:36 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Сентябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Юго-Восточная Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09
КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА
Ю-ВОСТ | АРДЫМ - ПЕНЗА III путь 1 [247пк0-256пк0] | 1 | 247,0-256,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 15 | [19 empty] | 5/4 | 5/4 |  |  | 5/4
| Итого по: КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА |  |  |  |  | 3 | 15
МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ
Ю-ВОСТ | ЕФРЕМОВ - ЛОБАНОВО путь 1 [348пк0-352пк4] | 1 | 348,0-352,4 | 4,6 | ППВ пути | 2 | 10 |  |  | 5/2300 | 5/2300
Ю-ВОСТ | ЕФРЕМОВ - ЛОБАНОВО путь 2 [348пк0-352пк4] | 2 | 348,0-352,4 | 4,5 | ППВ пути | 2 | 10 |  | 5/2250 |  |  | 5/2250
| Итого по: МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ |  |  |  |  | 4 | 20
МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО
Ю-ВОСТ | КАСТОРН-КУРС - РЗД 156 КМ путь 1 [154пк6-155пк7] | 1 | 154,6-155,7 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/1000
Ю-ВОСТ | КАСТОРН-КУРС путь ХХХIV (Н24-НВ) главный [153пк1-154пк6] | ХХХIV | 153,1-154,6 | 1,7 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/1700
| Итого по: МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО |  |  |  |  | 2 | 8
ЮВС 01 МИЧУРИНСК-ВОРОНЕЖСКИЙ-УСМАНЬ
Ю-ВОСТ | ПЕСКОВАТКА стр. 8 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
| Итого по: ЮВС 01 МИЧУРИНСК-ВОРОНЕЖСКИЙ-УСМАНЬ |  |  |  |  | 1 | 2
ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО
Ю-ВОСТ | ТОПИЛЛЫ путь I (Н-Ч) главный [262пк9-264пк8] стр. 1, 2 | I | 262,9-264,8 |  | ППРС | 1 | 2 | [18 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | СПАССКОЕ путь I (Н-Ч) главный [274пк0-276пк0] стр. 1, 2 | I | 274,0-276,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [19 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | СПАССКОЕ путь I (Н-Ч) главный [274пк0-276пк0] | I | 274,0-276,0 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1976
Ю-ВОСТ | МИЛОСЛАВСКОЕ путь I (Н-Ч) главный [281пк3-283пк3] стр. 1, 16, 2, 5 | I | 281,3-283,3 |  | ППРС | 2 | 4 | [20 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | МИЛОСЛАВСКОЕ - ГРОТОВСКИЙ путь 2 [283пк3-285пк8] | 2 | 283,3-285,8 | 2,6 | ППВ пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1301
Ю-ВОСТ | ГРОТОВСКИЙ путь I (Н-Ч) главный [288пк8-290пк8] стр. 1, 2, 3, 8 | I | 288,8-290,8 |  | ППРС | 2 | 4 | [22 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | УРУСОВО путь I (Н-Ч) главный [296пк6-298пк4] стр. 1, 2, 3, 4 | I | 296,6-298,4 |  | ППРС | 2 | 4 | [24 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ТРОЕКУРОВО путь I (Н-НР) главный [307пк1-309пк1] стр. 1, 10, 6, 7 | I | 307,1-309,1 |  | ППРС | 2 | 4 | [26 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ЗАНОВО путь I (Ч-Н) главный [319пк9-321пк6] стр. 1, 2 | I | 319,9-321,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [28 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ЗАНОВО путь I (Ч-Н) главный [319пк9-321пк6] | I | 319,9-321,6 | 1,6 | ППВ пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1685
Ю-ВОСТ | РАНЕНБУРГ путь IV (19-ЧЛ) главный [0пк2-1пк6] стр. 2, 38, 42 | IV | 0,2-1,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [29 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ЧЕЛНОВАЯ путь II (Ч-ст.р.р.1) главный [84пк3-85пк2] стр. 10 | II | 84,3-85,2 |  | Ксп | 1 | 10,5 | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ПОДКЛЕТНОЕ - ЗАПАДНЫЙ ПОС путь 1 [235пк1-235пк10] | 1 | 235,1-235,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 5 | 5/1000
Ю-ВОСТ | ЛАТНАЯ - ПОДКЛЕТНОЕ путь 1 [226пк1-226пк10] | 1 | 226,1-226,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 5 |  | 5/1000
Ю-ВОСТ | ВЕДУГА - ЛАТНАЯ путь 1 [214пк1-217пк1] | 1 | 214,1-217,1 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/1500 | 4/1500
Ю-ВОСТ | КУРБАТОВО - ВЕДУГА путь 1 [198пк1-201пк10] | 1 | 198,1-201,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/2000 | 4/2000
Ю-ВОСТ | КУРБАТОВО - ВЕДУГА путь 1 [206пк1-206пк10] | 1 | 206,1-206,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/1000
Ю-ВОСТ | КУРБАТОВО путь I (Ч-Н) главный [195пк2-197пк1] стр. 3, 5, 6, 7, 8 | I | 195,2-197,1 |  | ППРС | 2 | 4 | [28 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | КУРБАТОВО путь I (Ч-Н) главный [195пк8-196пк8] | I | 195,8-196,8 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,6 | [7 empty] | 2,7/1000
Ю-ВОСТ | НИЖНЕДЕВИЦК - КУРБАТОВО путь 1 [191пк1-194пк8] | 1 | 191,1-194,8 | 3,7 | ППВ пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/1850 | 3/1850
Ю-ВОСТ | НИЖНЕДЕВИЦК стр. 3 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | НИЖНЕДЕВИЦК стр. 12 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ГРЯЗИ-ВОЛГ стр. 14, 22, 23, 24, 27, 42, 44, 5 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [22 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ГРЯЗИ-ВОЛГ стр. 46, 48 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ГРЯЗИ-ВОЛГ стр. 15, 21, 40, 57 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [27 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ГРЯЗИ-ВОЛГ стр. 17, 37 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [29 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ДОБРИНКА - ОБОРОНА путь 1 [524пк5-546пк8] | 1 | 524,5-546,8 | 22,4 | ППВ пути | 12 | 45,7 | [11 empty] | 4/1866 | 3,7/1866 | 4/1866 | 3,7/1866 | 4/1866 | 3,8/1866 | 3,8/1866 | 3,8/1866 | 4/1866 | 3,8/1866 | 3,7/1870 | 3,8/1870
Ю-ВОСТ | ТОКАРЕВКА путь I (Ч-Н) главный [574пк5-576пк4] стр. 4 | I | 574,5-576,4 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [7 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ТОКАРЕВКА - ЖЕРДЕВКА путь 1 [591пк9-598пк2] | 1 | 591,9-598,2 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/900
Ю-ВОСТ | ЖЕРДЕВКА - ТЕРНОВКА путь 1 [617пк4-617пк7] | 1 | 617,4-617,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/850
Ю-ВОСТ | РЗД 667 КМ - БОРИСОГЛЕБСК путь 1 [668пк7-679пк8] | 1 | 668,7-679,8 | 11,6 | ППВ пути | 6 | 23,1 | [23 empty] | 4/1950 | 3,8/1950 | 4/1950 | 3,7/1933 | 4/1933 | 3,8/1884
| Итого по: ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО |  |  |  |  | 59 | 195,5
ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ
Ю-ВОСТ | БОГОЯВЛЕНСК стр. 64 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 | [16 empty] | 2,3/1
Ю-ВОСТ | БОГОЯВЛЕНСК путь 2 (51-упор) прочий стр. 3 | 2 |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [9 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | КОЧЕТОВКА I путь 45 (413-452) гор_и_подгор | 45 |  | 0,8 | КРС | 8 | 68 | 10/437 | 10/437 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8
Ю-ВОСТ | КОЧЕТОВКА I путь 35 (435-432) гор_и_подгор | 35 |  | 0,9 | КРС | 8 | 52 | [9 empty] | 8/469 | 8/469 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | [12 empty] | 6
Ю-ВОСТ | КОЧЕТОВКА I путь 41 (425-436) гор_и_подгор | 41 |  | 0,9 | КРС | 8 | 68 | [18 empty] | 10/484 | 10/485 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Ю-ВОСТ | КАМЕНКА стр. 1 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | КАМЕНКА стр. 3 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
| Итого по: ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 28 | 204,8
ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО
Ю-ВОСТ | ГРАФСКАЯ стр. 20 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ТРЕСВЯТСКАЯ путь 4 (20-9) приемо-отпр. | 4 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/80
Ю-ВОСТ | ТРЕСВЯТСКАЯ путь 4 (20-9) приемо-отпр. | 4 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/80
Ю-ВОСТ | ОТРОЖКА стр. 10 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ПРИДАЧА - МАСЛОВКА путь 2 [592пк3-597пк0] | 2 | 592,3-597,0 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/80
Ю-ВОСТ | ПРИДАЧА - МАСЛОВКА путь 2 [595пк3-597пк0] | 2 | 595,3-597,0 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/80
Ю-ВОСТ | ПРИДАЧА - МАСЛОВКА путь 2 [595пк6-597пк0] | 2 | 595,6-597,0 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/80
Ю-ВОСТ | ПРИДАЧА - МАСЛОВКА путь 2 [595пк9-597пк0] | 2 | 595,9-597,0 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/80
Ю-ВОСТ | ПРИДАЧА - МАСЛОВКА путь 2 [592пк3-595пк9] | 2 | 592,3-595,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/320
Ю-ВОСТ | МАСЛОВКА - КОЛОДЕЗНАЯ путь 2 [601пк4-622пк3] | 2 | 601,4-622,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/80
Ю-ВОСТ | МАСЛОВКА - КОЛОДЕЗНАЯ путь 2 [603пк8-622пк3] | 2 | 603,8-622,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/80
Ю-ВОСТ | МАСЛОВКА - КОЛОДЕЗНАЯ путь 2 [601пк4-603пк8] | 2 | 601,4-603,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/160
Ю-ВОСТ | КОЛОДЕЗНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [622пк7-624пк4] | I | 622,7-624,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/230
Ю-ВОСТ | КОЛОДЕЗНАЯ - ДАВЫДОВКА путь 1 [634пк1-642пк3] | 1 | 634,1-642,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/320
Ю-ВОСТ | ДАВЫДОВКА путь I (ЧД-Н) главный [646пк1-646пк10] | I | 646,1-646,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/160
Ю-ВОСТ | АННА путь 16 (5-ст.р.р.25) ходовой | 16 |  | 0,1 | КРС | 1 | 8 | [17 empty] | 8
Ю-ВОСТ | АННА путь 17 (ст.р.р.25-ст.р.р.26) ходовой стр. 25 | 17 |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [15 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | АННА путь 17 (ст.р.р.25-ст.р.р.26) ходовой стр. 26 | 17 |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [17 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | АННА путь 17 (ст.р.р.25-ст.р.р.26) ходовой | 17 |  | 0,3 | КРС | 3 | 24 | [14 empty] | 8 | [13 empty] | 8/307 | 8
Ю-ВОСТ | АННА путь 20 (ст.р.р.26-ст.р.р.33) ходовой | 20 |  | 0,9 | КРС | 5 | 44 | [21 empty] | 10 | 10/909 | 8 | 8 | 8
Ю-ВОСТ | АННА путь 23 (33-ГПНП) погр.-выгр. | 23 |  | 0,5 | КРС | 1 | 8 | [15 empty] | 8
Ю-ВОСТ | АННА путь 25 (34-ГПНП) ходовой | 25 |  | 0,2 | КРС | 1 | 8 | [16 empty] | 8
Ю-ВОСТ | АННА путь 16 (5-ст.р.р.25) ходовой стр. 18 | 16 |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [21 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | АННА путь 23 (33-ГПНП) погр.-выгр. стр. 33 | 23 |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [23 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ВОРОНЕЖ I - ОТРОЖКА путь 1 [249пк1-249пк10] | 1 | 249,1-249,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1000
Ю-ВОСТ | ВОРОНЕЖ I путь VI (Ч-ЧМК) главный [244пк5-245пк4] | VI | 244,5-245,4 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1000
Ю-ВОСТ | ВОРОНЕЖ-КУРС путь I (Ч-Н) главный [242пк3-244пк3] стр. 2, 4, 90, 92 | I | 242,3-244,3 |  | ППРС | 2 | 4 | [26 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ВОРОНЕЖ-КУРС путь I (Ч-Н) главный [242пк8-243пк8] | I | 242,8-243,8 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1000
Ю-ВОСТ | ВОРОНЕЖ-КУРС путь I (Ч-Н) главный [242пк6-244пк3] | I | 242,6-244,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/160
| Итого по: ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО |  |  |  |  | 36 | 209
ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ
Ю-ВОСТ | БЛОЧНЫЙ З-Д путь 4сое (5-НГ) соединит. стр. 6 | 4сое |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
Ю-ВОСТ | БЛОЧНЫЙ З-Д путь 8/10 (8-10) съезд_глав. стр. 8 | 8/10 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | БЛОЧНЫЙ З-Д путь 8/10 (8-10) съезд_глав. стр. 10 | 8/10 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | БОДЕЕВО - ПРИДОНСКАЯ путь 1 [2пк7-2пк10] | 1 | 2,7-2,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4
Ю-ВОСТ | БОДЕЕВО - ПРИДОНСКАЯ путь 1 [6пк4-6пк7] | 1 | 6,4-6,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/300
| Итого по: ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ |  |  |  |  | 5 | 14
ЮВС 06 ЛИСКИ - РОССОШЬ
Ю-ВОСТ | ЕВДАКОВО путь 8/10 (8-10) съезд_глав. стр. 10 | 8/10 |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [29 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ЕВДАКОВО - САГУНЫ путь 2 [723пк5-724пк2] | 2 | 723,5-724,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4
Ю-ВОСТ | ЕВДАКОВО - САГУНЫ путь 2 [723пк5-724пк2] | 2 | 723,5-724,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь II (Ч-НД) главный [783пк4-783пк5] | II | 783,4-783,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/400
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь II (Ч-НД) главный [783пк7-783пк9] | II | 783,7-783,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/400
| Итого по: ЮВС 06 ЛИСКИ - РОССОШЬ |  |  |  |  | 5 | 26,5
ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ
Ю-ВОСТ | ПРИДОНСКАЯ - ИКОРЕЦ путь 2 [174пк7-186пк4] | 2 | 174,7-186,4 | 12,7 | РС | 6 | 48 | [7 empty] | 8/253 | 8/250 | 8 | 8 | 8 | 8
Ю-ВОСТ | БОБРОВ - ХРЕНОВАЯ путь 2 [217пк1-217пк6] | 2 | 217,1-217,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/500
Ю-ВОСТ | БОБРОВ - ХРЕНОВАЯ путь 2 [218пк2-218пк3] | 2 | 218,2-218,3 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/500
Ю-ВОСТ | ХРЕНОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [231пк7-233пк8] | II | 231,7-233,8 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1400
Ю-ВОСТ | ХРЕНОВАЯ - ТАЛОВАЯ путь 1 [233пк7-233пк7] | 1 | 233,7-233,7 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1000
Ю-ВОСТ | ХРЕНОВАЯ - ТАЛОВАЯ путь 2 [248пк5-248пк6] | 2 | 248,5-248,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/300
Ю-ВОСТ | ТАЛОВАЯ путь II (ЧМ6-НД) главный [263пк3-263пк4] | II | 263,3-263,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/300
Ю-ВОСТ | ТАЛОВАЯ путь 8 (94-49) сортиров. стр. 55/57 | 8 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [8 empty] | 2,5/1
Ю-ВОСТ | ТАЛОВАЯ путь 8 (94-49) сортиров. стр. 55/57 | 8 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [10 empty] | 2,5/1
Ю-ВОСТ | ТАЛОВАЯ путь 43/41 (43-41) съезд пр-отп стр. 41 | 43/41 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 | [15 empty] | 2,3/1
Ю-ВОСТ | ТАЛОВАЯ стр. 82 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  | 2/1
Ю-ВОСТ | ТАЛОВАЯ стр. 84 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/1
Ю-ВОСТ | БУТУРЛИНОВКА путь 3 (9-12) приемо-отпр. | 3 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/851
Ю-ВОСТ | БУТУРЛИНОВКА путь 4 (15-14) приемо-отпр. | 4 |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/476
Ю-ВОСТ | ВОРОБЬЕВКА путь 13 (28-36) подъездной стр. 28 | 13 |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [11 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ВОРОБЬЕВКА путь 13 (28-36) подъездной | 13 |  | 0,4 | КРС | 5 | 40 | [14 empty] | 8 | 8/400 | [5 empty] | 8 | 8 | 8
Ю-ВОСТ | ВОРОБЬЕВКА путь 14 (6-32) подъездной | 14 |  | 0,5 | КРС | 7 | 50 | [16 empty] | 10 | 10/559 | 6 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6
Ю-ВОСТ | ОСТРОГОЖСК путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 3 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/859
Ю-ВОСТ | ОСТРОГОЖСК - КОПАНИЩЕ путь 2 [126пк2-126пк9] | 2 | 126,2-126,9 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4
Ю-ВОСТ | ОСТРОГОЖСК - КОПАНИЩЕ путь 2 [127пк5-127пк7] | 2 | 127,5-127,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
Ю-ВОСТ | ОСТРОГОЖСК - КОПАНИЩЕ путь 2 [129пк3-129пк6] | 2 | 129,3-129,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4
Ю-ВОСТ | ОСТРОГОЖСК - КОПАНИЩЕ путь 2 [131пк5-131пк7] | 2 | 131,5-131,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4
Ю-ВОСТ | КОПАНИЩЕ - КРУПЕННИКОВО путь 1 [139пк4-148пк4] | 1 | 139,4-148,4 |  | ТР КС | 1 | 5 | [28 empty] | 5/12
| Итого по: ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ |  |  |  |  | 38 | 216,8
ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА
Ю-ВОСТ | ПАЛАТОВКА - БИРЮЧ путь 2 [37пк8-49пк5] | 2 | 37,8-49,5 |  | ТР КС | 1 | 5 | [22 empty] | 5/12
Ю-ВОСТ | НАСОНОВО путь I (ЧД-Н) главный [12пк4-14пк2] путь II (Ч-НД) главный [12пк4-14пк2] путь 3 (5-8) приемо-отпр. путь 3/1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (6-7) приемо-отпр. | 3, 3/1, 4, I, II | 12,4-14,2 | 0,9 | ИССО | 2 | 12 | [27 empty] | 6/300 |  | 6/600
Ю-ВОСТ | ВАЛУЙКИ стр. 48 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1
Ю-ВОСТ | ВАЛУЙКИ стр. 6 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1
| Итого по: ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА |  |  |  |  | 5 | 23
ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ
Ю-ВОСТ | АБРАМОВКА стр. 12, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/2
Ю-ВОСТ | ОЛЬХА стр. 1, 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2
Ю-ВОСТ | ОЛЬХА стр. 3, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | КОЛЕНО стр. 1, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ПОЛОВЦЕВО - КАЛМЫК путь 1 [350пк1-355пк8] путь 2 [350пк1-355пк8] | 1, 2 | 350,1-355,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [21 empty] | 3/25 | 3/25
Ю-ВОСТ | КАЛМЫК стр. 4 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [7 empty] | 2,5/1
Ю-ВОСТ | КАЛМЫК - ПП 383 КМ путь 1 [357пк9-381пк8] | 1 | 357,9-381,8 | 24,6 | ППВ пути | 9 | 47 | 5/2800 | 5/2700 | 5/2700 | 5/2700 | 5/2700 | 5/2700 | 6/2700 | 6/2700 | 5/2900
Ю-ВОСТ | КАЛМЫК - ПП 383 КМ путь 2 [357пк9-365пк10] | 2 | 357,9-365,10 | 7,2 | ППВ пути | 3 | 15 | [12 empty] | 5/2400 | 5/2400 | 5/2400
Ю-ВОСТ | КАЛМЫК - ПП 383 КМ путь 2 [365пк1-381пк8] | 2 | 365,1-381,8 | 16,7 | КРН | 8 | 66 | 10/330 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8
Ю-ВОСТ | ПОСТ 391 КМ путь Iгр (ЧТД-Н) главный [391пк4-392пк1] | Iгр | 391,4-392,1 | 0,8 | РС | 4 | 32 | [26 empty] | 8/270 | 8/270 | 8/284 | 8
Ю-ВОСТ | ПОСТ 391 КМ - КАРДАИЛ путь 1 [392пк1-406пк2] | 1 | 392,1-406,2 | 13,7 | РС | 5 | 289 | [7 empty] | 8 | 91/4600 | [5 empty] | 8 | 91/4600 | [5 empty] | 91/4590
Ю-ВОСТ | РОДНИЧЕК путь II (Ч-НД) главный [445пк0-447пк0] стр. 1, 2, 6, 7 | II | 445,0-447,0 |  | ППРС | 2 | 4 | [7 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | РОДНИЧЕК путь I (ЧД-Н) главный [445пк0-447пк0] стр. 4, 8 | I | 445,0-447,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [9 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ПОСТ 463 КМ путь Iнеч (ЧД-Н) главный [1пк7-2пк4] стр. 9 | Iнеч | 1,7-2,4 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [28 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | БАЛАШОВ-ПАС - БАЛАШОВ I путь 1 [205пк5-206пк2] | 1 | 205,5-206,2 |  | ИССО | 4 | 12 | [11 empty] | 3/1 | 3 | 3 | 3
Ю-ВОСТ | ДУПЛЯТКА путь III (Ч-Н) главный [714пк3-716пк2] стр. 12, 2 | III | 714,3-716,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1,5
| Итого по: ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ |  |  |  |  | 45 | 496
ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА
Ю-ВОСТ | КИСТЕНДЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [88пк6-91пк3] стр. 1, 4, 6, 9 | I | 88,6-91,3 |  | ППРС | 2 | 4 | [10 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | КИСТЕНДЕЙ путь II (Ч-НД) главный [88пк6-91пк3] стр. 2, 3, 5, 7, 8 | II | 88,6-91,3 |  | ППРС | 3 | 6 | [12 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | ШУКЛИНО стр. 1, 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ШУКЛИНО стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ДУБАСОВСКИЙ - БАЙКА путь 1 [124пк9-134пк9] | 1 | 124,9-134,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [28 empty] | 5/4 | 5/3
Ю-ВОСТ | БАЙКА путь II (IIЧ-IIН) главный [136пк4-136пк9] | II | 136,4-136,9 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/500
Ю-ВОСТ | БАЙКА - СЕРДОБСК путь 2 [136пк9-144пк10] | 2 | 136,9-144,10 | 8 | ППВ пути | 3 | 15 | [17 empty] | 5/2700 | 5/2700 | 5/2600
Ю-ВОСТ | СЕРДОБСК путь II (IIЧ-IIН) главный [158пк6-159пк2] | II | 158,6-159,2 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/600
Ю-ВОСТ | СЕРДОБСК путь III (IЧ-IН) главный [158пк6-159пк1] | III | 158,6-159,1 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/600
Ю-ВОСТ | СЕРДОБСК стр. 14, 44 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | СЕРДОБСК - ТАЩИЛОВКА путь 1 [159пк1-166пк7] | 1 | 159,1-166,7 | 7,6 | ППВ пути | 3 | 15 | [12 empty] | 5/2400 | 5/2600 | 5/2600
Ю-ВОСТ | СЕРДОБСК - ТАЩИЛОВКА путь 2 [159пк1-166пк7] | 2 | 159,1-166,7 | 7,6 | ППВ пути | 3 | 15 | [9 empty] | 5/2600 | 5/2600 | 5/2400
Ю-ВОСТ | ТАЩИЛОВКА стр. 15, 17, 5 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ТАЩИЛОВКА - БАЛТИНКА путь 1 [169пк6-173пк10] | 1 | 169,6-173,10 | 4,3 | ППВ пути | 2 | 10 | [7 empty] | 5/2150 | 5/2150
Ю-ВОСТ | БАЛТИНКА путь III (IЧ-IН) главный [176пк8-178пк8] | III | 176,8-178,8 | 2 | ППВ пути | 1 | 5 | [6 empty] | 5/2000
Ю-ВОСТ | КОЛЫШЛЕЙ путь II (IIЧ-IIН) главный [197пк7-199пк6] | II | 197,7-199,6 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 5 | [5 empty] | 5/1900
Ю-ВОСТ | КОЛЫШЛЕЙ путь III (IЧ-IН) главный [197пк7-199пк6] | III | 197,7-199,6 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 5 |  |  |  |  | 5/1900
Ю-ВОСТ | КОЛЫШЛЕЙ путь II (IIЧ-IIН) главный [198пк10-0пк0] | II | 0,0-198,10 |  | ИССО | 8 | 96 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14
Ю-ВОСТ | КОЛЫШЛЕЙ - СКРЯБИНО путь 1 [199пк6-201пк10] | 1 | 199,6-201,10 | 2,3 | ППВ пути | 1 | 5 | [22 empty] | 5/2300
Ю-ВОСТ | СКРЯБИНО путь II (IIЧ-IIН) главный [206пк4-207пк1] | II | 206,4-207,1 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/600
Ю-ВОСТ | СКРЯБИНО - САЛОВКА путь 1 [208пк3-217пк1] | 1 | 208,3-217,1 | 8,8 | ППВ пути | 4 | 20 | [24 empty] | 5/2200 | 5/2200 | 5/2200 | 5/2200
Ю-ВОСТ | САЛОВКА - АРДЫМ путь 2 [219пк1-244пк9] | 2 | 219,1-244,9 |  | Тек. сод. пути | 6 | 30 | [19 empty] | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4
Ю-ВОСТ | АРДЫМ путь I (IЧ-IН) главный [244пк9-247пк0] УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(Н1 и Ч1) | I | 244,9-247,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/6
Ю-ВОСТ | АРДЫМ - ПЕНЗА III путь 1 [247пк0-256пк0] | 1 | 247,0-256,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 15 | [19 empty] | 5/4 | 5/4 |  |  | 5/4
| Итого по: ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА |  |  |  |  | 52 | 281
ЮВС 12 УЗЕЛ РТИЩЕВО
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО I путь Обвод (202-НС) главный [663пк1-663пк5] | Обвод | 663,1-663,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/40
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО I путь 1В (40-83) приемо-отпр. стр. 85 | 1В |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/10
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО I стр. 68, 72, 74 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [17 empty] | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО I стр. 207, 217, 225 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [19 empty] | 2/1 | 2/2
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО I стр. 205, 219 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II путь 26п (136-упор) прочий стр. 89 | 26п |  |  | Ксп | 1 | 10,5 |  |  |  | 10,5/1
Ю-ВОСТ | БЛАГОДАТКА путь I (ЧД-Н) главный [672пк3-674пк9] УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(Н1 - Ч1) | I | 672,3-674,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/11
Ю-ВОСТ | БЛАГОДАТКА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
| Итого по: ЮВС 12 УЗЕЛ РТИЩЕВО |  |  |  |  | 10 | 33,5
ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1
Ю-ВОСТ | ТУРМАСОВО путь I (ЧУ-9) главный [5пк2-6пк8] стр. 10, 22, 8 | I | 5,2-6,8 |  | ППРС | 2 | 4 | [14 empty] | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | ТУРМАСОВО путь II (Ч-НД) главный [408пк8-411пк0] стр. 15, 4, 6 | II | 408,8-411,0 |  | ППРС | 2 | 4 | [16 empty] | 2/1 | 2/2
Ю-ВОСТ | НИКИФОРОВКА путь I (ЧД-Н) главный [427пк0-429пк5] стр. 1, 13, 4, 6 | I | 427,0-429,5 |  | ППРС | 2 | 4 | [10 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | НИКИФОРОВКА путь II (Ч-НД) главный [427пк0-429пк5] стр. 15, 3, 7 | II | 427,0-429,5 |  | ППРС | 2 | 4 | [12 empty] | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | НИКИФОРОВКА - САБУРОВО путь 1 [429пк5-443пк8] | 1 | 429,5-443,8 | 18,2 | Строит. | 15 | 60 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2
Ю-ВОСТ | НИКИФОРОВКА - САБУРОВО путь 2 [429пк5-443пк8] | 2 | 429,5-443,8 | 18,2 | Строит. | 15 | 60 | [15 empty] | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2
Ю-ВОСТ | САБУРОВО - СЕЛЕЗНИ путь 1 [451пк1-455пк0] | 1 | 451,1-455,0 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/2000 | 3/2000
Ю-ВОСТ | СЕЛЕЗНИ путь II (Ч-НД) главный [455пк0-457пк0] стр. 2, 3, 5, 6 | II | 455,0-457,0 |  | ППРС | 2 | 4 | [8 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ИНОКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [545пк6-547пк9] | I | 545,6-547,9 | 2,6 | Строит. | 15 | 60 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2
Ю-ВОСТ | ИНОКОВКА путь II (Ч-НД) главный [545пк6-547пк9] | II | 545,6-547,9 | 2,6 | Строит. | 15 | 60 | [15 empty] | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2
Ю-ВОСТ | ИНОКОВКА - КИРСАНОВ путь 1 [547пк9-570пк5] | 1 | 547,9-570,5 | 22,9 | Строит. | 15 | 60 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2
Ю-ВОСТ | ИНОКОВКА - КИРСАНОВ путь 2 [547пк9-570пк5] | 2 | 547,9-570,5 | 22,9 | Строит. | 15 | 60 | [15 empty] | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2
Ю-ВОСТ | КИРСАНОВ путь I (ЧД-Н) главный [570пк5-572пк7] стр. 14, 16, 20, 3 | I | 570,5-572,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/20
Ю-ВОСТ | КИРСАНОВ стр. 14, 16, 20, 3 |  |  | 0,1 | Тек. сод. с/п | 4 | 24 | 6/25 | 6/25 | 6/25 | 6/25
Ю-ВОСТ | КИРСАНОВ - ТОНОВКА путь 1 [572пк9-572пк9] | 1 | 572,9-572,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
Ю-ВОСТ | ТОНОВКА - УМЕТ путь 1 [579пк0-590пк5] | 1 | 579,0-590,5 | 13,8 | Строит. | 15 | 90 | 6/0,2 |  | 6/0,2 | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2
Ю-ВОСТ | ТОНОВКА - УМЕТ путь 2 [579пк0-590пк5] | 2 | 579,0-590,5 | 13,8 | Строит. | 15 | 90 |  | 6/0,2 |  |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2
Ю-ВОСТ | УМЕТ - ТАМАЛА путь 2 [610пк1-610пк3] | 2 | 610,1-610,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/300
Ю-ВОСТ | УМЕТ - ТАМАЛА путь 1 [592пк5-611пк1] | 1 | 592,5-611,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/20
Ю-ВОСТ | ТАМАЛА путь II (Ч-НД) главный [612пк9-612пк10] | II | 612,9-612,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/200
Ю-ВОСТ | ТАМАЛА путь I (ЧД-Н) главный [611пк5-611пк4] | I | 611,4-611,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/20
Ю-ВОСТ | ВЕРТУНОВСКАЯ - РТИЩЕВО I путь 2 [647пк5-647пк5] | 2 | 647,5-647,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
Ю-ВОСТ | БОКИНО путь I (Ч-Н) главный [8пк6-10пк3] стр. 1, 4 | I | 8,6-10,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | САМПУР путь II (Ч-Н) главный [47пк0-48пк5] стр. 1, 2 | II | 47,0-48,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ЧАКИНО путь III (Ч-Н) главный [72пк4-73пк9] стр. 1, 2 | III | 72,4-73,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | РЖАКСА путь II (Ч-Н) главный [84пк3-85пк9] стр. 7 | II | 84,3-85,9 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
Ю-ВОСТ | РОМАНОВКА путь II (Ч-Н) главный [160пк9-162пк4] стр. 2, 3, 30, 6 | II | 160,9-162,4 |  | ППРС | 2 | 4 | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | МУЧКАП путь I (Ч-Н) главный [137пк1-139пк5] стр. 14, 2, 8, 9 | I | 137,1-139,5 |  | ППРС | 2 | 4 |  |  | 2/2 | 2/2
| Итого по: ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1 |  |  |  |  | 151 | 634
ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ
Ю-ВОСТ | ЕФРЕМОВ - ЛОБАНОВО путь 1 [348пк0-352пк4] | 1 | 348,0-352,4 | 4,6 | ППВ пути | 2 | 10 |  |  | 5/2300 | 5/2300
Ю-ВОСТ | ЕФРЕМОВ - ЛОБАНОВО путь 2 [348пк0-352пк4] | 2 | 348,0-352,4 | 4,5 | ППВ пути | 2 | 10 |  | 5/2250 |  |  | 5/2250
Ю-ВОСТ | ЛОБАНОВО - БАБАРЫКИНО путь 1 [356пк1-356пк1] | 1 | 356,1-356,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/100
Ю-ВОСТ | ЛОБАНОВО - БАБАРЫКИНО путь 1 [357пк7-357пк7] | 1 | 357,7-357,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/100
Ю-ВОСТ | ЛОБАНОВО - БАБАРЫКИНО путь 1 [359пк4-359пк7] | 1 | 359,4-359,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/400
Ю-ВОСТ | ЛОБАНОВО - БАБАРЫКИНО путь 1 [364пк7-364пк7] | 1 | 364,7-364,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/100
Ю-ВОСТ | ГРУНИН ВОРГОЛ - СТАНОВАЯ путь 1 [386пк3-387пк8] | 1 | 386,3-387,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/200
Ю-ВОСТ | ГРУНИН ВОРГОЛ - СТАНОВАЯ путь 1 [387пк2-387пк8] | 1 | 387,2-387,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/200
Ю-ВОСТ | ГРУНИН ВОРГОЛ - СТАНОВАЯ путь 1 [386пк3-386пк8] | 1 | 386,3-386,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/200
Ю-ВОСТ | ГРУНИН ВОРГОЛ - СТАНОВАЯ путь 2 [378пк4-394пк7] | 2 | 378,4-394,7 |  | Тек. сод. пути | 10 | 50 | [7 empty] | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/3 | 5/3
Ю-ВОСТ | СТАНОВАЯ - ТЕЛЕГИНО путь 2 [396пк6-411пк2] | 2 | 396,6-411,2 | 14,7 | РП | 10 | 66 | [17 empty] | 8/800 | 8/800 |  |  | 8/388 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6
Ю-ВОСТ | ДОЛГОРУКОВО - ТЕРБУНЫ путь 1 [475пк9-495пк1] путь 2 [475пк9-495пк1] | 1, 2 | 475,9-495,1 | 1 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [21 empty] | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100
Ю-ВОСТ | ТЕРБУНЫ - НАБЕРЕЖНОЕ путь 2 [516пк2-516пк10] | 2 | 516,2-516,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4
Ю-ВОСТ | ТЕРБУНЫ - НАБЕРЕЖНОЕ путь 2 [497пк4-520пк8] | 2 | 497,4-520,8 |  | Тек. сод. пути | 7 | 42 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/3 | 6/3
Ю-ВОСТ | КАСТОРН-НОВ путь I (НВ-ЧД) главный [543пк6-546пк2] стр. 14, 27, 28, 34, 5, 8, 82 | I | 543,6-546,2 |  | ППРС | 4 | 8 | [21 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | КАСТОРН-НОВ путь II (Ч-НВД) главный [543пк6-546пк2] стр. 16, 30 | II | 543,6-546,2 |  | ППРС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ГОРШЕЧНОЕ путь 3 (25-8) приемо-отпр. стр. 10 | 3 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ГОРШЕЧНОЕ путь 4 (13-6) приемо-отпр. стр. 15, 21, 23 | 4 |  |  | ППРС | 2 | 4 | [17 empty] | 2/1 | 2/2
Ю-ВОСТ | ГОРШЕЧНОЕ путь I (Н-ЧД) главный [577пк4-580пк2] стр. 8 | I | 577,4-580,2 |  | ППРС | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ГОРШЕЧНОЕ путь II (Ч-НД) главный [577пк3-580пк2] стр. 13, 6 | II | 577,3-580,2 |  | ППРС | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | РОГОВОЕ путь I (Н-ЧД) главный [592пк9-595пк3] стр. 10, 4, 6 | I | 592,9-595,3 |  | ППРС | 2 | 4 | [14 empty] | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | РОГОВОЕ путь II (Ч-НД) главный [592пк9-595пк2] стр. 12, 8 | II | 592,9-595,2 |  | ППРС | 1 | 2 | [16 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | КАСТОРН-КУРС путь ХХХIV (Н24-НВ) главный [153пк1-154пк6] | ХХХIV | 153,1-154,6 | 1,7 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/1700
Ю-ВОСТ | КАСТОРН-КУРС - РЗД 156 КМ путь 1 [154пк6-155пк7] | 1 | 154,6-155,7 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/1000
Ю-ВОСТ | НОВЫЙ ОСКОЛ стр. 64 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [21 empty] | 2,5/1
Ю-ВОСТ | НОВЫЙ ОСКОЛ стр. 26 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,4 | [15 empty] | 2,4/1
| Итого по: ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ |  |  |  |  | 60 | 271,9
ЮВС 16 УЗЕЛ СТ. ОСКОЛ
Ю-ВОСТ | СТАРЫЙ ОСКОЛ путь 30 (107-80) сортиров. | 30 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1043
Ю-ВОСТ | СТАРЫЙ ОСКОЛ путь 30 (107-80) сортиров. | 30 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1043
Ю-ВОСТ | СТАРЫЙ ОСКОЛ стр. 42 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 | [15 empty] | 2,3/1
Ю-ВОСТ | СТАРЫЙ ОСКОЛ стр. 54 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 | [10 empty] | 2,3/1
Ю-ВОСТ | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А путь 3 (112-57) приемо-отпр. | 3 |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/911
Ю-ВОСТ | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А путь 4 (хв.кр. 46-1) приемо-отпр. | 4 |  | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1266
| Итого по: ЮВС 16 УЗЕЛ СТ. ОСКОЛ |  |  |  |  | 6 | 20,6
ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ
Ю-ВОСТ | КЛЮКВА путь II (НД-Ч) главный [543пк5-545пк2] стр. 7 | II | 543,5-545,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/30
Ю-ВОСТ | КЛЮКВА путь II (НД-Ч) главный [543пк5-545пк2] стр. 4 | II | 543,5-545,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/30
Ю-ВОСТ | КЛЮКВА стр. 4, 7 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 2 | 12 | [28 empty] | 6/25 | 6/25
Ю-ВОСТ | КОНАРЕВО путь II (НД-Ч) главный [549пк6-549пк8] | II | 549,6-549,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  | 6/80 | 6/80
Ю-ВОСТ | КОНАРЕВО путь II (НД-Ч) главный [549пк6-551пк5] стр. 5 | II | 549,6-551,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [7 empty] | 6/70 | 6/60
Ю-ВОСТ | КОНАРЕВО путь II (НД-Ч) главный [549пк6-551пк5] стр. 6, 9 | II | 549,6-551,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/30
Ю-ВОСТ | КОНАРЕВО путь I (Н-ЧД) главный [549пк6-551пк9] стр. 2 | I | 549,6-551,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/30
Ю-ВОСТ | КОНАРЕВО стр. 2, 5, 6, 9 |  |  | 0,1 | Тек. сод. с/п | 4 | 24 | [14 empty] | 6/25 | [6 empty] | 6/25 | 6/25 | 6/25
Ю-ВОСТ | КОНАРЕВО - ПОЛЕВАЯ путь 2 [557пк1-557пк2] | 2 | 557,1-557,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [14 empty] | 6/70 | 6/60
Ю-ВОСТ | КОНАРЕВО - ПОЛЕВАЯ путь 2 [557пк1-557пк2] | 2 | 557,1-557,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [16 empty] | 6/70 | 6/70 | 6/60
Ю-ВОСТ | СОЛНЦЕВО стр. 8 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ПРОХОРОВКА путь II (НД-Ч) главный [638пк2-641пк4] стр. 3, 4, 6 | II | 638,2-641,4 |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
Ю-ВОСТ | ПРОХОРОВКА путь 12 (12-ст. р/р116) ходовой стр. 10 | 12 |  |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
Ю-ВОСТ | БЕЛЕНИХИНО путь I (Н-ЧД) главный [653пк5-656пк1] стр. 12 | I | 653,5-656,1 |  | ППРС | 1 | 2 |  | 2/1
Ю-ВОСТ | БЕЛЕНИХИНО путь II (НД-Ч) главный [653пк5-656пк1] стр. 13 | II | 653,5-656,1 |  | ППРС | 1 | 2 |  | 2/1
Ю-ВОСТ | САЖНОЕ путь II (НД-Ч) главный [665пк5-667пк6] стр. 10 | II | 665,5-667,6 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/1
Ю-ВОСТ | ГОСТИЩЕВО путь I (Н-ЧД) главный [672пк4-674пк3] стр. 1, 2, 5, 6 | I | 672,4-674,3 |  | ППРС | 2 | 4 |  |  |  | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | БЕЛОМЕСТНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [685пк1-687пк0] стр. 1 | I | 685,1-687,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | БЕЛОМЕСТНАЯ путь II (НД-Ч) главный [685пк1-687пк0] стр. 12, 5, 6 | II | 685,1-687,0 |  | ППРС | 2 | 4 | [5 empty] | 2/1 | 2/2
Ю-ВОСТ | БЕЛГОРОД путь 14 (97-72) приемо-отпр. стр. 101 | 14 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | БЕЛГОРОД путь 20 (ст р/р147-96) сортиров. стр. 147, 99 | 20 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [8 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | БЕЛГОРОД путь 8 (109-60) приемо-отпр. стр. 115 | 8 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | БЕЛГОРОД путь 10 (111-50) приемо-отпр. стр. 113 | 10 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | БЕЛГОРОД путь 32 (15-79) приемо-отпр. стр. 80 | 32 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | БЕЛГОРОД путь 6+6А (ст.р/р135-46) приемо-отпр. стр. 70 | 6+6А |  |  | ППРС | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | БЕЛГОРОД стр. 305, 311, 317 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [12 empty] | 2/1 | 2/2
Ю-ВОСТ | РЗД 134 КМ путь I (Н-Ч) главный [133пк6-134пк7] стр. 1, 2 | I | 133,6-134,7 |  | ППРС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | СУМОВСКАЯ - ТОМАРОВКА путь 1 [106пк1-106пк3] | 1 | 106,1-106,3 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/720
| Итого по: ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ |  |  |  |  | 40 | 160
ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ
Ю-ВОСТ | СОКОЛЬЕ путь 3 (22-11) приемо-отпр. стр. 11Асб | 3 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,4 | [7 empty] | 2,4/1
Ю-ВОСТ | СОКОЛЬЕ путь I (Н-ЧД) главный [214пк3-214пк3] путь 3 (22-11) приемо-отпр. стр. 22 | 3, I | 214,3-214,3 |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 | [24 empty] | 2,3/1
Ю-ВОСТ | СОКОЛЬЕ путь II (Ч-НД) главный [214пк6-214пк6] стр. 18 | II | 214,6-214,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 | [22 empty] | 2,3/1
Ю-ВОСТ | СОКОЛЬЕ путь II (Ч-НД) главный [215пк6-215пк6] стр. 1 | II | 215,6-215,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 | [25 empty] | 2,3/1
Ю-ВОСТ | СОКОЛЬЕ путь II (Ч-НД) главный [214пк6-214пк6] стр. 14 | II | 214,6-214,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 | [18 empty] | 2,3/1
| Итого по: ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ |  |  |  |  | 5 | 11,7
не удалось определить ДУ
Ю-ВОСТ | ИЗВАЛЫ - ПП 434 КМ путь 1 [1пк0-4пк8] | 1 | 1,0-4,8 | 3,9 | РС | 6 | 136 | 96/3928 | [6 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Итого: |  |  |  |  | 6 | 136
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:36 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Октябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Юго-Восточная Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10
КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА
Ю-ВОСТ | АРДЫМ - ПЕНЗА III путь 1 [247пк0-256пк0] | 1 | 247,0-256,0 | 8,9 | ППВ пути | 3 | 15 |  |  |  | 5/2966 |  |  |  | 5/2966 |  |  | 5/2968
| Итого по: КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА |  |  |  |  | 3 | 15
ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ
Ю-ВОСТ | БЛАГОДАТКА - САЛТЫКОВКА путь 1 [674пк9-674пк10] | 1 | 674,9-674,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/9
Ю-ВОСТ | БЛАГОДАТКА - САЛТЫКОВКА путь 1 [674пк9-689пк8] | 1 | 674,9-689,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [12 empty] | 2/2 |  | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2
| Итого по: ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 12
ЮВС 01 МИЧУРИНСК-ВОРОНЕЖСКИЙ-УСМАНЬ
Ю-ВОСТ | ГРЯЗИ-ВОРОН стр. 22 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ГРЯЗИ-ВОРОН стр. 24 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ГРЯЗИ-ВОРОН стр. 35 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ГРЯЗИ-ВОРОН стр. 89 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ГРЯЗИ-ВОРОН стр. 95 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ПП 474 КМ стр. 12, 14, 3, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [6 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ПП 474 КМ стр. 16, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ПРИБЫТКОВО стр. 5, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [8 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ПРИБЫТКОВО стр. 12, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [9 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ПРИБЫТКОВО - ДРЯЗГИ путь 2 [483пк7-495пк8] | 2 | 483,7-495,8 | 12,1 | ППВ пути | 7 | 28 | [18 empty] | 4/1600 |  |  | 4/1750 | 4/1750 | 4/1750 | 4/1750 |  | 4/1750 | 4/1750
Ю-ВОСТ | ПРИБЫТКОВО - ДРЯЗГИ путь 2 [483пк7-495пк8] | 2 | 483,7-495,8 | 3,3 | ППВ пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/1600 |  | 4/1758
Ю-ВОСТ | ДРЯЗГИ путь II (Ч-НД) главный [495пк8-498пк3] | II | 495,8-498,3 | 1,7 | КРН | 10 | 148 | [5 empty] | 72/1203 |  |  |  |  | 10/550 | 10 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 8 | 8
Ю-ВОСТ | ДРЯЗГИ стр. 1, 2, 4, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [10 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ДРЯЗГИ стр. 3, 6, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [12 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
| Итого по: ЮВС 01 МИЧУРИНСК-ВОРОНЕЖСКИЙ-УСМАНЬ |  |  |  |  | 33 | 212
ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО
Ю-ВОСТ | МИЛОСЛАВСКОЕ - ГРОТОВСКИЙ путь 2 [283пк3-285пк8] | 2 | 283,3-285,8 | 2,6 | ППВ пути | 1 | 4 | 4/1300
Ю-ВОСТ | РАНЕНБУРГ путь IV (19-ЧЛ) главный [0пк2-1пк6] стр. 2, 38, 42 | IV | 0,2-1,6 |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
Ю-ВОСТ | РАНЕНБУРГ путь II (НД-Ч) главный [331пк6-333пк8] стр. 19, 26, 3, 9 | II | 331,6-333,8 |  | ППРС | 2 | 4 |  | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | РАНЕНБУРГ путь I (Н-18) главный [332пк1-333пк8] стр. 1, 13, 21, 30 | I | 332,1-333,8 |  | ППРС | 2 | 4 |  |  |  | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | РАНЕНБУРГ путь 3 (21-30) приемо-отпр. стр. 32 | 3 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | СТАР ЮРЬЕВО - ЧЕЛНОВАЯ путь 1 [54пк1-54пк7] | 1 | 54,1-54,7 | 0,6 | КРС | 6 | 44 |  |  |  |  | 8/350 | 8/349 | 8 |  |  | 8 |  | 6 | 6
Ю-ВОСТ | ЧЕЛНОВАЯ путь II (Ч-ст.р.р.1) главный [84пк6-85пк2] | II | 84,6-85,2 | 0,5 | КРС | 6 | 44 | [21 empty] | 8 | 8 | 8 | 8/547 | 6 |  |  | 6
Ю-ВОСТ | ЗАПАДНЫЙ ПОС путь I (Ч-Н) главный [238пк0-240пк3] стр. 14, 16 | I | 238,0-240,3 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/2
Ю-ВОСТ | ЛАТНАЯ - ПОДКЛЕТНОЕ путь 1 [221пк7-231пк7] | 1 | 221,7-231,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [5 empty] | 5/80
Ю-ВОСТ | ЛАТНАЯ - ПОДКЛЕТНОЕ путь 1 [227пк7-231пк7] | 1 | 227,7-231,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [6 empty] | 5/80
Ю-ВОСТ | ЛАТНАЯ - ПОДКЛЕТНОЕ путь 1 [231пк4-231пк7] | 1 | 231,4-231,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [7 empty] | 5/80
Ю-ВОСТ | ЛАТНАЯ - ПОДКЛЕТНОЕ путь 1 [221пк7-231пк4] | 1 | 221,7-231,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [12 empty] | 5/240
Ю-ВОСТ | ВЕДУГА путь I (Ч-Н) главный [212пк0-214пк1] | I | 212,0-214,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [13 empty] | 5/240
Ю-ВОСТ | КУРБАТОВО - ВЕДУГА путь 1 [197пк1-212пк0] | 1 | 197,1-212,0 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/80
Ю-ВОСТ | КУРБАТОВО - ВЕДУГА путь 1 [197пк1-212пк0] | 1 | 197,1-212,0 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/80
Ю-ВОСТ | КУРБАТОВО путь I (Ч-Н) главный [195пк2-197пк1] стр. 3, 5, 6, 7, 8 | I | 195,2-197,1 |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
Ю-ВОСТ | КУРБАТОВО путь 2 (6-5) приемо-отпр. стр. 10 | 2 |  |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
Ю-ВОСТ | КУРБАТОВО путь 4 (10-9) приемо-отпр. стр. 12 | 4 |  |  | ППРС | 1 | 2 |  | 2/1
Ю-ВОСТ | КУРБАТОВО путь I (Ч-Н) главный [196пк4-197пк1] | I | 196,4-197,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/80
Ю-ВОСТ | КУРБАТОВО путь I (Ч-Н) главный [196пк7-197пк1] | I | 196,7-197,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/80
Ю-ВОСТ | КУРБАТОВО путь I (Ч-Н) главный [195пк2-197пк1] | I | 195,2-197,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/160
Ю-ВОСТ | РЗД 156 КМ - БЛАГОДАТЕНСК путь 1 [159пк0-163пк4] | 1 | 159,0-163,4 | 4,3 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | 3/1100 | 3/1100 | 3/1100 | 3/1000
| Итого по: ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО |  |  |  |  | 37 | 171
ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ
Ю-ВОСТ | АЛЕКСАНДРО-НЕВ - БОГОЯВЛЕНСК путь 1 [343пк0-345пк10] | 1 | 343,0-345,10 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 5 | [16 empty] | 5/1936
Ю-ВОСТ | АЛЕКСАНДРО-НЕВ - БОГОЯВЛЕНСК путь 2 [343пк0-365пк8] | 2 | 343,0-365,8 | 23,3 | РС | 10 | 486 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 120/6000 | [6 empty] | 120/6000 | [5 empty] | 8 |  | 99/5400 | [5 empty] | 99/5400
Ю-ВОСТ | БОГОЯВЛЕНСК путь V (7-М3) главный [1пк4-2пк4] | V | 1,4-2,4 | 0,8 | КРС | 8 | 68 | 10/847 | 10 | 8 | [9 empty] | 8 | 8 | [6 empty] | 8 | 8 | [8 empty] | 8
Ю-ВОСТ | КОЧЕТОВКА I путь II (Ч-НД) главный [398пк7-405пк4] стр. 258 | II | 398,7-405,4 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [11 empty] | 10,5/1
| Итого по: ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 20 | 569,5
ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО
Ю-ВОСТ | ГРАФСКАЯ путь II (НД-М2) главный [544пк2-544пк2] | II | 544,2-544,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/80
Ю-ВОСТ | ГРАФСКАЯ путь 10 (30-37) приемо-отпр. | 10 |  | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/541
Ю-ВОСТ | ГРАФСКАЯ путь 12 (34-35) приемо-отпр. | 12 |  | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/597
Ю-ВОСТ | ГРАФСКАЯ путь 14 (36-39) приемо-отпр. | 14 |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/495
Ю-ВОСТ | ГРАФСКАЯ путь II (НД-М2) главный [544пк2-544пк2] | II | 544,2-544,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/80
Ю-ВОСТ | ГРАФСКАЯ стр. 2 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ГРАФСКАЯ стр. 10, 15, 18, 25, 5 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 |  | 2/2 | 2/1 |  |  | 2/2
Ю-ВОСТ | ГРАФСКАЯ стр. 27 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
Ю-ВОСТ | ГРАФСКАЯ стр. 11, 12, 13, 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ТРЕСВЯТСКАЯ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ТРЕСВЯТСКАЯ стр. 14, 20, 3, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [8 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | СОМОВО путь II (Ч-НД) главный [571пк7-571пк8] | II | 571,7-571,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/200
Ю-ВОСТ | ОТРОЖКА стр. 207 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ПРИДАЧА путь I (ЧД-Н) главный [588пк5-588пк7] | I | 588,5-588,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/200
Ю-ВОСТ | ПРИДАЧА стр. 3 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ПРИДАЧА путь I (ЧД-Н) главный [588пк1-590пк8] путь II (Ч-НД) главный [588пк1-590пк8] | I, II | 588,1-590,8 | 1 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [26 empty] | 6/100 | 6/100 | 6/100
Ю-ВОСТ | МАСЛОВКА - КОЛОДЕЗНАЯ путь 2 [614пк3-622пк3] | 2 | 614,3-622,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/80
Ю-ВОСТ | МАСЛОВКА - КОЛОДЕЗНАЯ путь 2 [607пк9-622пк3] | 2 | 607,9-622,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/80
Ю-ВОСТ | МАСЛОВКА - КОЛОДЕЗНАЯ путь 2 [600пк4-622пк3] | 2 | 600,4-622,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/80
Ю-ВОСТ | МАСЛОВКА - КОЛОДЕЗНАЯ путь 2 [600пк4-614пк3] | 2 | 600,4-614,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/240
Ю-ВОСТ | КОЛОДЕЗНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [624пк1-624пк2] | I | 624,1-624,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/100
Ю-ВОСТ | КОЛОДЕЗНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [624пк3-624пк4] | I | 624,3-624,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/100
Ю-ВОСТ | КОЛОДЕЗНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [622пк3-624пк9] | I | 622,3-624,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/200
Ю-ВОСТ | КОЛОДЕЗНАЯ - ДАВЫДОВКА путь 1 [634пк1-646пк0] | 1 | 634,1-646,0 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/80
Ю-ВОСТ | КОЛОДЕЗНАЯ - ДАВЫДОВКА путь 1 [636пк8-646пк0] | 1 | 636,8-646,0 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/80
Ю-ВОСТ | КОЛОДЕЗНАЯ - ДАВЫДОВКА путь 1 [637пк4-646пк0] | 1 | 637,4-646,0 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/80
Ю-ВОСТ | КОЛОДЕЗНАЯ - ДАВЫДОВКА путь 1 [642пк2-646пк0] | 1 | 642,2-646,0 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/80
Ю-ВОСТ | КОЛОДЕЗНАЯ - ДАВЫДОВКА путь 1 [642пк1-646пк0] | 1 | 642,1-646,0 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/300
Ю-ВОСТ | ДАВЫДОВКА путь II (Ч-НД) главный [646пк1-648пк2] | II | 646,1-648,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/160
Ю-ВОСТ | ДАВЫДОВКА стр. 10, 2, 5, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [11 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ДАВЫДОВКА - БОДЕЕВО путь 2 [651пк3-651пк7] | 2 | 651,3-651,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/400
Ю-ВОСТ | ГРАФСКАЯ - ХАВА путь 1 [10пк1-12пк10] | 1 | 10,1-12,10 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/1500 | 3/1500
Ю-ВОСТ | ГРАФСКАЯ - ХАВА путь 1 [17пк1-21пк10] | 1 | 17,1-21,10 | 5 | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [5 empty] | 3/2000 | 3/2000 | 2/1000
Ю-ВОСТ | АННА путь 16 (5-ст.р.р.25) ходовой | 16 |  | 0,1 | КРС | 2 | 16 | [9 empty] | 8/134 | 8
Ю-ВОСТ | АННА путь 17 (ст.р.р.25-ст.р.р.26) ходовой | 17 |  | 0,3 | КРС | 1 | 8 | 8
Ю-ВОСТ | АННА путь 20 (ст.р.р.26-ст.р.р.33) ходовой | 20 |  | 0,9 | КРС | 3 | 24 | [12 empty] | 8 | 8 | 8
Ю-ВОСТ | АННА путь 23 (33-ГПНП) погр.-выгр. | 23 |  | 0,5 | КРС | 4 | 32 |  | 8/511 | 8 | 8 |  | 8
Ю-ВОСТ | АННА путь 25 (34-ГПНП) ходовой | 25 |  | 0,2 | КРС | 3 | 24 | [6 empty] | 8/273 | 8 | 8
Ю-ВОСТ | ВОРОНЕЖ-КУРС путь I (Ч-Н) главный [242пк6-242пк8] | I | 242,6-242,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/200
| Итого по: ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО |  |  |  |  | 59 | 256
ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь III (НВ-НД) главный [165пк5-165пк6] | III | 165,5-165,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь III (Ч-18/44) главный [666пк1-666пк5] стр. 10 | III | 666,1-666,5 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [14 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь I (НР-ЧД) главный [667пк5-669пк9] стр. 41 | I | 667,5-669,9 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [22 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь I (НР-ЧД) главный [667пк5-669пк9] стр. 73 | I | 667,5-669,9 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [20 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь III (Ч-18/44) главный [666пк1-666пк5] стр. 12 | III | 666,1-666,5 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [16 empty] | 10,5/1
| Итого по: ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ |  |  |  |  | 5 | 46
ЮВС 06 ЛИСКИ - РОССОШЬ
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ - ПУХОВО путь 1 [675пк8-678пк4] | 1 | 675,8-678,4 | 2,6 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [8 empty] | 4/400 |  |  |  | 4/800 |  | 4/800 | 4/600
Ю-ВОСТ | ПУХОВО путь II (Ч-НД) главный [684пк6-687пк4] стр. 3 | II | 684,6-687,4 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [26 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ЕВДАКОВО - САГУНЫ путь 2 [721пк1-721пк10] | 2 | 721,1-721,10 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 5 |  |  | 5
Ю-ВОСТ | ЕВДАКОВО - САГУНЫ путь 2 [721пк1-721пк10] | 2 | 721,1-721,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4
Ю-ВОСТ | ПЕРЕВАЛЬСКАЯ - ПОДГОРНОЕ путь 2 [748пк7-757пк4] | 2 | 748,7-757,4 | 9,8 | ППВ пути | 4 | 16 | [27 empty] | 4/1600 | 4/1650 | 4/1650 | 4/1650
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь I (ЧД-Н) главный [783пк3-783пк5] | I | 783,3-783,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь I (ЧД-Н) главный [783пк7-783пк9] | I | 783,7-783,9 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | 5
| Итого по: ЮВС 06 ЛИСКИ - РОССОШЬ |  |  |  |  | 13 | 60,5
ЮВС 07 РОССОШЬ - СОХРАНОВКА
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ - РАЙНОВСКАЯ путь 1 [786пк2-800пк2] | 1 | 786,2-800,2 | 14,9 | КРН | 4 | 28 | [5 empty] | 8 | 8 | 6 | 6
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ - РАЙНОВСКАЯ путь 1 [798пк2-798пк2] | 1 | 798,2-798,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/50
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ - РАЙНОВСКАЯ путь 2 [793пк9-794пк6] | 2 | 793,9-794,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/60
Ю-ВОСТ | РАЙНОВСКАЯ стр. 1, 10, 2, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [15 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | МИТРОФАНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [811пк4-812пк6] | I | 811,4-812,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/60
Ю-ВОСТ | МИТРОФАНОВКА стр. 12, 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ЖУРАВКА стр. 101, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [18 empty] | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | КАНТЕМИРОВКА стр. 21, 22., 23 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [13 empty] | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | ЖУРАВКА - ЗАЙЦЕВКА путь 2 [6пк1-6пк10] | 2 | 6,1-6,10 | 0 | ИССО | 5 | 20 | 4/1 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
Ю-ВОСТ | ЗАЙЦЕВКА стр. 10, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [21 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | СЕРГЕЕВКА стр. 4, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [22 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | СЕРГЕЕВКА стр. 2, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [23 empty] | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | СЕРГЕЕВКА стр. 11, 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
| Итого по: ЮВС 07 РОССОШЬ - СОХРАНОВКА |  |  |  |  | 25 | 86
ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ - ПРИДОНСКАЯ путь 2 [168пк8-169пк1] | 2 | 168,8-169,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4
Ю-ВОСТ | ИКОРЕЦ - БИТЮГ путь 1 [189пк3-203пк2] | 1 | 189,3-203,2 | 0 | ИССО | 4 | 20 | [19 empty] | 5/1 |  |  | 5/1 |  |  |  | 5 |  |  | 5
Ю-ВОСТ | БОБРОВ путь II (Ч-НД) главный [213пк2-213пк5] | II | 213,2-213,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4
Ю-ВОСТ | КОПАНИЩЕ - КРУПЕННИКОВО путь 2 [139пк4-148пк4] | 2 | 139,4-148,4 |  | ТР КС | 2 | 10 | [6 empty] | 5 | [13 empty] | 5
Ю-ВОСТ | КОПАНИЩЕ - КРУПЕННИКОВО путь 1 [139пк4-148пк4] | 1 | 139,4-148,4 |  | ТР КС | 1 | 5 | [15 empty] | 5/12
Ю-ВОСТ | КРУПЕННИКОВО - ОТКОС путь 1 [150пк6-153пк8] | 1 | 150,6-153,8 |  | Р | 4 | 24 | [12 empty] | 6/800 |  | 6/800 |  |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800
Ю-ВОСТ | ОТКОС путь II (Ч-НН) главный [156пк7-156пк10] | II | 156,7-156,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4
Ю-ВОСТ | ОТКОС путь II (Ч-НН) главный [157пк2-157пк7] | II | 157,2-157,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4
| Итого по: ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ |  |  |  |  | 15 | 75
ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА
Ю-ВОСТ | АЛЕКСЕЕВКА стр. 17 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [20 empty] | 3/1
Ю-ВОСТ | АЛЕКСЕЕВКА стр. 19 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [23 empty] | 3/1
Ю-ВОСТ | ХЛЕВИЩЕ - АЛЕКСЕЕВКА путь 1 [61пк7-71пк3] | 1 | 61,7-71,3 |  | Р | 4 | 24 | [22 empty] | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  | 6/800 | 6/800
Ю-ВОСТ | ПАЛАТОВКА - БИРЮЧ путь 2 [37пк8-49пк5] | 2 | 37,8-49,5 |  | ТР КС | 1 | 5 | [13 empty] | 5/12
| Итого по: ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА |  |  |  |  | 7 | 35
ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ
Ю-ВОСТ | ТАЛОВАЯ - АБРАМОВКА путь 1 [264пк3-284пк0] | 1 | 264,3-284,0 | 20 | ППВ пути | 8 | 48 | [8 empty] | 6/2500 | 6/2500 | [5 empty] | 6/2500 | 6/2500 | 6/2500 | 6/2500 | [5 empty] | 6/2500 | 6/2500
Ю-ВОСТ | КОЛЕНО - НЕКРЫЛОВО путь 2 [304пк4-317пк8] | 2 | 304,4-317,8 | 0 | ИССО | 3 | 24 | [6 empty] | 8 | 8 | 8
Ю-ВОСТ | ПОЛОВЦЕВО - КАЛМЫК путь 1 [350пк1-355пк8] путь 2 [350пк1-355пк8] | 1, 2 | 350,1-355,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/25
Ю-ВОСТ | КАЛМЫК - ПП 383 КМ путь 2 [365пк2-378пк4] | 2 | 365,2-378,4 | 0 | ИССО | 4 | 32 | [9 empty] | 8 | 8 | 8 | 8
Ю-ВОСТ | ПОСТ 391 КМ путь Iгр (ЧТД-Н) главный [391пк4-392пк1] | Iгр | 391,4-392,1 | 0,8 | РС | 8 | 64 | 8 | 8 | 8 | 8 | [15 empty] | 8 | 8 | 8 | 8
Ю-ВОСТ | ПОСТ 391 КМ - КАРДАИЛ путь 1 [392пк1-406пк2] | 1 | 392,1-406,2 | 13,7 | РС | 6 | 48 | [12 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Ю-ВОСТ | РОДНИЧЕК - ПОСТ 463 КМ путь 1 [451пк1-461пк2] | 1 | 451,1-461,2 |  | ИССО | 7 | 64 | 16/1 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8
| Итого по: ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ |  |  |  |  | 37 | 283
ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА
Ю-ВОСТ | ДУБАСОВСКИЙ - БАЙКА путь 1 [124пк9-134пк9] | 1 | 124,9-134,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | 5/3
Ю-ВОСТ | БАЙКА - СЕРДОБСК путь 2 [136пк9-156пк9] | 2 | 136,9-156,9 |  | ТР КС | 2 | 10 | [6 empty] | 5/10 | [6 empty] | 5/10
Ю-ВОСТ | СЕРДОБСК путь III (IЧ-IН) главный [156пк10-159пк2] | III | 156,10-159,2 | 2,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/1100 | 4/1100
Ю-ВОСТ | ТАЩИЛОВКА путь III (IЧ-IН) главный [166пк8-169пк7] | III | 166,8-169,7 | 2,9 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/1450 | 4/1450
Ю-ВОСТ | ТАЩИЛОВКА путь II (IIЧ-IIН) главный [166пк8-169пк7] | II | 166,8-169,7 | 2,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/2900
Ю-ВОСТ | БАЛТИНКА - КОЛЫШЛЕЙ путь 1 [193пк6-197пк7] | 1 | 193,6-197,7 |  | ИССО | 2 | 6 | [7 empty] | 3/1 |  | 3
Ю-ВОСТ | СКРЯБИНО путь II (IIЧ-IIН) главный [206пк5-208пк4] | II | 206,5-208,4 | 1,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/1900
Ю-ВОСТ | СКРЯБИНО - САЛОВКА путь 1 [208пк3-217пк1] | 1 | 208,3-217,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 |  | 5/4 | 5/4 | 5/3 | 5/3
Ю-ВОСТ | САЛОВКА путь II (IIЧ-IIН) главный [217пк2-219пк2] | II | 217,2-219,2 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2000
Ю-ВОСТ | АРДЫМ путь I (IЧ-IН) главный [244пк10-247пк1] | I | 244,10-247,1 | 2,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/1050 | 4/1050
Ю-ВОСТ | АРДЫМ путь II (IIЧ-IIН) главный [245пк5-246пк8] | II | 245,5-246,8 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1300
Ю-ВОСТ | АРДЫМ путь 4 (24-15) приемо-отпр. | 4 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | АРДЫМ - ПЕНЗА III путь 1 [247пк0-256пк0] | 1 | 247,0-256,0 | 8,9 | ППВ пути | 3 | 15 |  |  |  | 5/2966 |  |  |  | 5/2966 |  |  | 5/2968
| Итого по: ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА |  |  |  |  | 23 | 100
ЮВС 12 УЗЕЛ РТИЩЕВО
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II путь II (ЧС-НСД) главный [666пк3-668пк9] | II | 666,3-668,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/60
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО II путь VI (ЧБ-НПД) главный [112пк2-115пк7] | VI | 112,2-115,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/60
Ю-ВОСТ | БЛАГОДАТКА стр. 15 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [8 empty] | 2,5/1
| Итого по: ЮВС 12 УЗЕЛ РТИЩЕВО |  |  |  |  | 3 | 10,5
ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1
Ю-ВОСТ | НИКИФОРОВКА - САБУРОВО путь 1 [429пк5-443пк8] | 1 | 429,5-443,8 | 18,2 | Строит. | 15 | 60 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2
Ю-ВОСТ | НИКИФОРОВКА - САБУРОВО путь 2 [429пк5-443пк8] | 2 | 429,5-443,8 | 18,2 | Строит. | 15 | 60 | [15 empty] | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2
Ю-ВОСТ | НИКИФОРОВКА - САБУРОВО путь 2 [438пк1-438пк10] | 2 | 438,1-438,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/300
Ю-ВОСТ | НИКИФОРОВКА - САБУРОВО путь 2 [438пк1-438пк10] | 2 | 438,1-438,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/40
Ю-ВОСТ | РАДА - ПЛАТОНОВКА путь 1 [496пк6-496пк6] | 1 | 496,6-496,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/100
Ю-ВОСТ | РАДА - ПЛАТОНОВКА путь 1 [496пк6-496пк6] | 1 | 496,6-496,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/40
Ю-ВОСТ | ИНОКОВКА путь 13 (26-ст.р.р.46) соединит. | 13 |  | 1,3 | КРС | 9 | 66 | [18 empty] | 10/450 | 10/450 | 10/448 | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6
Ю-ВОСТ | КИРСАНОВ - ТОНОВКА путь 1 [572пк7-577пк0] | 1 | 572,7-577,0 | 4,4 | Строит. | 13 | 52 | 4/0,2 | 4/0,1 | 4/0,2 | 4/0,2 |  | 4/0,2 | 4/0,1 | 4/0,2 | 4/0,1 | 4/0,2 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,2
Ю-ВОСТ | КИРСАНОВ - ТОНОВКА путь 2 [572пк7-577пк0] | 2 | 572,7-577,0 | 4,4 | Строит. | 13 | 52 | [16 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,2 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,1 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,1 |  | 4/0,2
Ю-ВОСТ | ТОНОВКА - УМЕТ путь 1 [579пк0-590пк5] | 1 | 579,0-590,5 | 13,8 | Строит. | 15 | 90 | 6/0,2 | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  |  | 6/0,2
Ю-ВОСТ | ТОНОВКА - УМЕТ путь 2 [579пк0-590пк5] | 2 | 579,0-590,5 | 13,8 | Строит. | 15 | 90 |  |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 |  | 6/0,2 | 6/0,2 |  | 6/0,2
Ю-ВОСТ | УМЕТ путь 14 (1-упор) погр.-выгр. | 14 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/258
Ю-ВОСТ | ТАМАЛА путь 9 (13-упор) подъездной | 9 |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/450
Ю-ВОСТ | ТАМАЛА путь 11 (22-11) погр.-выгр. | 11 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/351
Ю-ВОСТ | ТАМАЛА - ВЕРТУНОВСКАЯ путь 1 [615пк1-637пк1] | 1 | 615,1-637,1 |  | ИССО | 5 | 36 | [5 empty] | 8/0,2 | 8/0,2 | [5 empty] | 8/0,2 | 8/0,2 | [5 empty] | 4/0,2
Ю-ВОСТ | ТАМАЛА - ВЕРТУНОВСКАЯ путь 2 [615пк1-637пк2] | 2 | 615,1-637,2 |  | ИССО | 4 | 28 | [7 empty] | 8/0,2 | 8/0,2 | [5 empty] | 8/0,2 |  | 4/0,2
Ю-ВОСТ | ТАМАЛА - ВЕРТУНОВСКАЯ путь 1 [628пк6-637пк1] | 1 | 628,6-637,1 |  | ИССО | 1 | 8 | [17 empty] | 8/1
Ю-ВОСТ | ТАМАЛА - ВЕРТУНОВСКАЯ путь 2 [628пк6-637пк2] | 2 | 628,6-637,2 |  | ИССО | 1 | 8 | [18 empty] | 8/1
Ю-ВОСТ | РЖАКСА - ОБЛОВКА путь 1 [91пк6-91пк9] | 1 | 91,6-91,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/330
Ю-ВОСТ | РЖАКСА - ОБЛОВКА путь 1 [100пк10-101пк4] | 1 | 100,10-101,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/440
| Итого по: ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1 |  |  |  |  | 115 | 586
ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ
Ю-ВОСТ | ЛОБАНОВО путь II (Ч-НД) главный [352пк4-354пк2] стр. 1, 11 | II | 352,4-354,2 |  | ППРС | 1 | 2 | [11 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ЛОБАНОВО путь 4 (11-6) приемо-отпр. стр. 13, 19 | 4 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [12 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ЛОБАНОВО - БАБАРЫКИНО путь 1 [354пк2-365пк5] | 1 | 354,2-365,5 | 11,3 | ППВ пути | 8 | 32 | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400 | 4/1500
Ю-ВОСТ | БАБАРЫКИНО путь II (Ч-НД) главный [365пк3-367пк4] стр. 2, 4А, 6 | II | 365,3-367,4 |  | ППРС | 2 | 4 | [13 empty] | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | СТАНОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [394пк7-396пк6] стр. 2 | II | 394,7-396,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | СТАНОВАЯ путь I (Н-ЧД) главный [394пк9-396пк6] стр. 4, 8 | I | 394,9-396,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [16 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ПП 434 КМ путь I (Н-ЧД) главный [434пк1-434пк2] стр. 2 | I | 434,1-434,2 |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ПП 434 КМ путь II (Ч-НД) главный [434пк1-434пк2] стр. 1, 4 | II | 434,1-434,2 |  | ППРС | 1 | 2 | [11 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | УЛУСАРКА путь II (Ч-НД) главный [437пк7-440пк1] стр. 1, 10, 2, 9 | II | 437,7-440,1 |  | ППРС | 2 | 4 | [6 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | УЛУСАРКА путь I (НЕ-ЧД) главный [437пк7-440пк1] стр. 3, 4, 5, 6 | I | 437,7-440,1 |  | ППРС | 2 | 4 | [8 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ПЛОТЫ путь I (Н-ЧД) главный [462пк5-464пк6] стр. 1, 2 | I | 462,5-464,6 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2
Ю-ВОСТ | ПЛОТЫ путь II (Ч-НД) главный [462пк5-464пк6] стр. 3, 4 | II | 462,5-464,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ПЛОТЫ - ДОЛГОРУКОВО путь 1 [464пк6-473пк5] | 1 | 464,6-473,5 |  | ТР КС | 1 | 5 | [26 empty] | 5/13
Ю-ВОСТ | ПЛОТЫ - ДОЛГОРУКОВО путь 2 [464пк6-473пк5] | 2 | 464,6-473,5 |  | ТР КС | 1 | 5 | [30 empty] | 5/12
Ю-ВОСТ | ДОЛГОРУКОВО путь II (Ч-НД) главный [473пк5-475пк9] стр. 2, 8 | II | 473,5-475,9 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/2
Ю-ВОСТ | НАБЕРЕЖНОЕ - КАСТОРН-НОВ путь 2 [523пк5-543пк6] | 2 | 523,5-543,6 |  | ТР КС | 1 | 5 | [30 empty] | 5/11
Ю-ВОСТ | НАБЕРЕЖНОЕ - КАСТОРН-НОВ путь 2 [527пк5-543пк6] | 2 | 527,5-543,6 |  | ИССО | 1 | 6 | [27 empty] | 6/10
Ю-ВОСТ | КАСТОРН-НОВ - ГОРШЕЧНОЕ путь 1 [570пк4-576пк4] | 1 | 570,4-576,4 | 6 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [5 empty] | 3/2000 |  | 3/2000 | 3/2000
Ю-ВОСТ | РАЙ стр. 11 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 | [12 empty] | 2,3/1
| Итого по: ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ |  |  |  |  | 31 | 94,3
ЮВС 15 УЗЕЛ КАЗИНКА
Ю-ВОСТ | ЛИПЕЦК путь II (Ч-НД) главный [271пк9-274пк1] стр. 10, 22, 42, 52 | II | 271,9-274,1 |  | ППРС | 2 | 4 | [27 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ЛИПЕЦК - ЧУГУН I путь 2 [275пк3-276пк1] | 2 | 275,3-276,1 |  | Р | 1 | 6 | 6/800
Ю-ВОСТ | ЛИПЕЦК - ЧУГУН I путь 2 [276пк2-276пк10] | 2 | 276,2-276,10 |  | Р | 1 | 6 |  | 6/800
Ю-ВОСТ | ЧУГУН I путь II (Ч-НД) главный [278пк7-281пк5] стр. 16, 18 | II | 278,7-281,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ЧУГУН I путь I (ЧД-Н) главный [281пк1-0пк0] | I | 0,0-281,1 |  | ИССО | 2 | 16 | [13 empty] | 8/5 | 8/5
Ю-ВОСТ | ЧУГУН I путь II (Ч-НД) главный [281пк1-0пк1] | II | 0,1-281,1 |  | ИССО | 2 | 16 | [15 empty] | 8/5 | 8/5
Ю-ВОСТ | ЧУГУН I - ЧУГУН II путь 2 [282пк8-283пк6] | 2 | 282,8-283,6 |  | Р | 1 | 6 |  |  | 6/800
Ю-ВОСТ | ЧУГУН I - ЧУГУН II путь 2 [283пк8-284пк4] | 2 | 283,8-284,4 |  | Р | 1 | 6 |  |  |  | 6/800
Ю-ВОСТ | ЧУГУН I - ЧУГУН II путь 2 [281пк5-284пк4] | 2 | 281,5-284,4 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/1500 | 4/1500
Ю-ВОСТ | ЧУГУН II путь II (Ч-НД) главный [284пк4-288пк2] стр. 12, 30 | II | 284,4-288,2 |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ЧУГУН II путь II (Ч-НД) главный [284пк4-288пк2] | II | 284,4-288,2 | 3,8 | ППВ пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/1200 | 4/1300 | 4/1300
Ю-ВОСТ | КАЗИНКА путь II (Ч-НД) главный [289пк6-296пк8] стр. 4, 6 | II | 289,6-296,8 |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | КАЗИНКА путь I (ЧД-Н) главный [289пк6-296пк8] стр. 10, 2 | I | 289,6-296,8 |  | ППРС | 1 | 2 | [22 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | КАЗИНКА стр. 301, 349 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [23 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | КАЗИНКА стр. 351, 353 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [24 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ГРЯЗИ-ОРЛОВ путь I (ЧД-М1) главный [304пк2-307пк1] стр. 29, 39 | I | 304,2-307,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [18 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ГРЯЗИ-ОРЛОВ путь II (Ч-М39) главный [304пк2-307пк2] стр. 12, 6 | II | 304,2-307,2 |  | ППРС | 1 | 2 | [19 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ГРЯЗИ-ОРЛОВ путь IV (61-Н2М) главный [307пк1-307пк2] стр. 42, 48 | IV | 307,1-307,2 |  | ППРС | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ГРЯЗИ-ОРЛОВ стр. 1, 11, 58 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 |  |  |  | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | ГРЯЗИ-ОРЛОВ стр. 27, 3, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 |  | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | ГРЯЗИ-ОРЛОВ стр. 13, 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | 2/2
| Итого по: ЮВС 15 УЗЕЛ КАЗИНКА |  |  |  |  | 29 | 108
ЮВС 16 УЗЕЛ СТ. ОСКОЛ
Ю-ВОСТ | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А стр. 19 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 | [14 empty] | 2,3/1
Ю-ВОСТ | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А стр. 23 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 | [22 empty] | 2,3/1
Ю-ВОСТ | ЧАПЛЫЖНОЕ - ГУБКИН путь 1 [53пк8-54пк1] | 1 | 53,8-54,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Ю-ВОСТ | ЧАПЛЫЖНОЕ - ГУБКИН путь 1 [58пк3-58пк6] | 1 | 58,3-58,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4
Ю-ВОСТ | ЧАПЛЫЖНОЕ - ГУБКИН путь 1 [67пк5-67пк8] | 1 | 67,5-67,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4
Ю-ВОСТ | ЧАПЛЫЖНОЕ - ГУБКИН путь 1 [43пк1-67пк8] | 1 | 43,1-67,8 |  | Тек. сод. пути | 8 | 40 | [7 empty] | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/3 | 5/3
Ю-ВОСТ | КРИВЕЦКАЯ - ЧАПЛЫЖНОЕ путь 2 [23пк6-41пк3] | 2 | 23,6-41,3 |  | Тек. сод. пути | 8 | 40 | [15 empty] | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/3 | 5/3
Ю-ВОСТ | САРАЕВКА - КРИВЕЦКАЯ путь 1 [3пк0-21пк1] путь 2 [3пк0-21пк1] | 1, 2 | 3,0-21,1 |  | Тек. сод. пути | 8 | 40 | [23 empty] | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4
Ю-ВОСТ | САРАЕВКА - КРИВЕЦКАЯ путь 1 [6пк7-21пк1] | 1 | 6,7-21,1 |  | ИССО | 4 | 20 | [19 empty] | 5/10 |  |  | 5/10 |  |  |  | 5/10 |  |  | 5/10
| Итого по: ЮВС 16 УЗЕЛ СТ. ОСКОЛ |  |  |  |  | 33 | 156,6
ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ
Ю-ВОСТ | ПОЛЕВАЯ - ШУМАКОВО путь 1 [573пк8-576пк6] | 1 | 573,8-576,6 | 2,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2900
Ю-ВОСТ | САЖНОЕ стр. 3 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 | [23 empty] | 2,3/1
| Итого по: ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ |  |  |  |  | 2 | 6,3
ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ стр. 11, 13, 15 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [12 empty] | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ стр. 17, 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [14 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ стр. 143, 145, 147, 21, 33, 47, 49 |  |  |  | ППРС | 4 | 8 | [13 empty] | 2/1 |  | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ путь 11/13 (11-13) съезд_глав. стр. 13 | 11/13 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,2 | [5 empty] | 2,3/1
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ путь II (Ч-ст.р.р.7) главный [194пк5-194пк5] стр. 149 | II | 194,5-194,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2,1 | [6 empty] | 2,2/1
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ путь 28 (85-274) приемо-отпр. стр. 85 | 28 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 | [8 empty] | 2,3/1
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ путь 36 (195-86) приемо-отпр. стр. 86 | 36 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,1 | [12 empty] | 2,2/1
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ путь 38 (199-100) приемо-отпр. стр. 88 | 38 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 | [13 empty] | 2,3/1
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ путь 37 (193-98) приемо-отпр. стр. 92 | 37 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,1 | [15 empty] | 2,2/1
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ путь I (НЛ-ст.р.р.74) главный [109пк6-0пк0] | I | 0,0-109,6 |  | ИССО | 2 | 12 | [19 empty] | 6/5 |  |  | 6/5
Ю-ВОСТ | ДОН путь II (Ч-НД) главный [222пк8-222пк8] стр. 7 | II | 222,8-222,8 |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 | [27 empty] | 2,3/1
Ю-ВОСТ | ДОН путь 8 (12-15) погр.-выгр. стр. 12 | 8 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [28 empty] | 2,1/1
Ю-ВОСТ | ПАТРИАРШАЯ путь I (Н-ЧД) главный [234пк9-237пк3] стр. 1, 7 | I | 234,9-237,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [29 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ПАТРИАРШАЯ путь II (Ч-НД) главный [234пк9-237пк0] стр. 10, 16, 6 | II | 234,9-237,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [30 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ПАТРИАРШАЯ путь 16 (9-упор) погр.-выгр. стр. 11 | 16 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,2 |  |  | 2,2/1
Ю-ВОСТ | ПАТРИАРШАЯ путь 6 (2-10) прочий стр. 2 | 6 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,2 | [7 empty] | 2,2/1
Ю-ВОСТ | ПАТРИАРШАЯ - СЕНЦОВО путь 2 [248пк0-258пк2] | 2 | 248,0-258,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 8 | 40 |  |  | 5/100 | 5/100 | 5/100 | 5/100 |  | 5/100 | 5/100 | 5/100 | 5/100
Ю-ВОСТ | ЛУТОШКИНО путь I (Н-Ч) главный [72пк0-73пк8] стр. 11, 2, 4 | I | 72,0-73,8 |  | ППРС | 2 | 4 | [9 empty] | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | РОЖДЕСТВО путь I (Н-Ч) главный [53пк4-55пк3] стр. 2, 4 | I | 53,4-55,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [8 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ЛЕВ ТОЛСТОЙ путь I (23-ЧЕ) главный [1пк0-2пк1] стр. 12, 14 | I | 1,0-2,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ЛЕВ ТОЛСТОЙ путь II (НБ-ЧВ) главный [35пк0-38пк6] стр. 6 | II | 35,0-38,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
| Итого по: ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ |  |  |  |  | 34 | 102,2
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:36 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Ноябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Юго-Восточная Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11
МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК
Ю-ВОСТ | РЯЖСК I - АЛЕКСАНДРО-НЕВ путь 1 [316пк0-340пк3] | 1 | 316,0-340,3 | 24,4 | РС | 7 | 252 | [14 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 106/5000 | [5 empty] | 106/5000
| Итого по: МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК |  |  |  |  | 7 | 252
ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ
Ю-ВОСТ | БЛАГОДАТКА - САЛТЫКОВКА путь 1 [674пк9-689пк8] путь 2 [674пк9-689пк8] | 1, 2 | 674,9-689,8 | 0 | КР СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/10
| Итого по: ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 2
ЮВС 01 МИЧУРИНСК-ВОРОНЕЖСКИЙ-УСМАНЬ
Ю-ВОСТ | ПП 474 КМ путь II (ЧВ-НД) главный [473пк4-475пк2] стр. 14 | II | 473,4-475,2 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [29 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ПРИБЫТКОВО - ДРЯЗГИ путь 2 [483пк7-495пк8] | 2 | 483,7-495,8 | 12,6 | РС | 14 | 328 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 120/6400 | [6 empty] | 120/6273 | [6 empty] | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6
| Итого по: ЮВС 01 МИЧУРИНСК-ВОРОНЕЖСКИЙ-УСМАНЬ |  |  |  |  | 15 | 338,5
ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО
Ю-ВОСТ | ЧЕЛНОВАЯ путь II (Ч-ст.р.р.1) главный [84пк3-85пк2] стр. 4 | II | 84,3-85,2 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [27 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ПОДКЛЕТНОЕ путь I (М4-НМ1А) главный [231пк7-234пк9] | I | 231,7-234,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 5 |  |  | 5/160
Ю-ВОСТ | ПОДКЛЕТНОЕ стр. 14 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ПОДКЛЕТНОЕ стр. 33 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ЛАТНАЯ - ПОДКЛЕТНОЕ путь 1 [227пк4-231пк7] | 1 | 227,4-231,7 | 4 | ППВ пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/1300 | 4/1300 | 4/1400
| Итого по: ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО |  |  |  |  | 7 | 31,5
ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ
Ю-ВОСТ | РЯЖСК I - АЛЕКСАНДРО-НЕВ путь 1 [316пк0-340пк3] | 1 | 316,0-340,3 | 24,4 | РС | 7 | 252 | [14 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 106/5000 | [5 empty] | 106/5000
Ю-ВОСТ | АЛЕКСАНДРО-НЕВ - БОГОЯВЛЕНСК путь 1 [343пк0-365пк8] путь 2 [343пк0-365пк8] | 1, 2 | 343,0-365,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 25 |  |  |  |  | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4
Ю-ВОСТ | АЛЕКСАНДРО-НЕВ - БОГОЯВЛЕНСК путь 2 [343пк0-365пк8] | 2 | 343,0-365,8 | 23,3 | РС | 11 | 88 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8/512 | 8 | 8 | 8 | 8
Ю-ВОСТ | БОГОЯВЛЕНСК - ХОБОТОВО путь 2 [368пк2-386пк2] | 2 | 368,2-386,2 |  | Тек. сод. пути | 7 | 35 | [9 empty] | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4
Ю-ВОСТ | ХОБОТОВО - КОЧЕТОВКА I путь 2 [388пк9-398пк7] | 2 | 388,9-398,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 15 | [16 empty] | 5/4 | 5/4 | 5/4
Ю-ВОСТ | КОЧЕТОВКА I - МИЧУРИНСК-УРАЛ путь 1 [405пк4-408пк1] | 1 | 405,4-408,1 | 3 | ППВ пути | 2 | 7 |  |  | 3/1500 | 4/1500
Ю-ВОСТ | КОЧЕТОВКА I - МИЧУРИНСК-УРАЛ путь 2 [405пк4-408пк8] | 2 | 405,4-408,8 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/1500 | 4/1500
Ю-ВОСТ | КОЧЕТОВКА I - КАМЕНКА путь 4 [405пк4-407пк2] | 4 | 405,4-407,2 | 2,1 | ППВ пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2100
Ю-ВОСТ | КАМЕНКА - МИЧУРИНСК-В путь 2 [408пк0-409пк5] | 2 | 408,0-409,5 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2000
| Итого по: ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 39 | 438
ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО
Ю-ВОСТ | ГРАФСКАЯ путь I (м4-Н) главный [544пк9-545пк10] | I | 544,9-545,10 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 3,5 | [19 empty] | 3,5/1100
Ю-ВОСТ | ГРАФСКАЯ путь II (НД-М2) главный [544пк9-545пк10] | II | 544,9-545,10 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1100
Ю-ВОСТ | ГРАФСКАЯ стр. 8 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ГРАФСКАЯ стр. 10 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ТРЕСВЯТСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [559пк2-561пк1] | II | 559,2-561,1 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1900
Ю-ВОСТ | ТРЕСВЯТСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [559пк1-560пк10] | I | 559,1-560,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2000
Ю-ВОСТ | ОТРОЖКА путь II (ЧIIМ-1ЧД) главный [577пк1-577пк10] | II | 577,1-577,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/1000
Ю-ВОСТ | ОТРОЖКА путь V (НВ-ЧТ) главный [580пк1-580пк6] | V | 580,1-580,6 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/600
Ю-ВОСТ | ОТРОЖКА путь IV (НТ-ЧТД) главный [576пк3-576пк9] | IV | 576,3-576,9 | 0,7 | ППВ пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/700
Ю-ВОСТ | ОТРОЖКА стр. 14 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ОТРОЖКА стр. 16 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | МАСЛОВКА стр. 12 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | МАСЛОВКА стр. 14 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | МАСЛОВКА стр. 1 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | МАСЛОВКА стр. 5 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | МАСЛОВКА стр. 9 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | МАСЛОВКА стр. 7 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | МАСЛОВКА стр. 11 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
| Итого по: ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО |  |  |  |  | 18 | 46,5
ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ
Ю-ВОСТ | БЛОЧНЫЙ З-Д путь 4сое (5-НГ) соединит. стр. 5 | 4сое |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | БЛОЧНЫЙ З-Д путь 3/1 (3-1) съезды_пpоч. стр. 3 | 3/1 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь 29 (354А-375) соединит. стр. 354А | 29 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь 56/379 (56-379) съезды_пpоч. стр. 56 | 56/379 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [12 empty] | 3/1
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь 20/22/26 (20-22/26) съезд пр-отп стр. 22/26 | 20/22/26 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь 356/355 (356-355) съезды_пpоч. стр. 355 | 356/355 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1
| Итого по: ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ |  |  |  |  | 6 | 16
ЮВС 06 ЛИСКИ - РОССОШЬ
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ - ПУХОВО путь 2 [676пк9-677пк2] | 2 | 676,9-677,2 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/600
Ю-ВОСТ | САГУНЫ путь 2/4 (2-4) съезд_глав. стр. 4 | 2/4 |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [10 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | САГУНЫ - ПЕРЕВАЛЬСКАЯ путь 2 [745пк1-745пк8] | 2 | 745,1-745,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4
Ю-ВОСТ | САГУНЫ - ПЕРЕВАЛЬСКАЯ путь 2 [745пк1-745пк8] | 2 | 745,1-745,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4
Ю-ВОСТ | ПЕРЕВАЛЬСКАЯ - ПОДГОРНОЕ путь 2 [748пк7-757пк4] | 2 | 748,7-757,4 | 9,8 | ППВ пути | 2 | 8 | 4/1650 | 4/1600
Ю-ВОСТ | ПОДГОРНОЕ - РОССОШЬ путь 1 [760пк7-780пк9] путь 2 [760пк7-780пк9] | 1, 2 | 760,7-780,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 8 | 17 |  |  | 2/25 | [13 empty] | 3/25 | 2/25 | 2/25 | 2/25 | 2/25 |  |  | 2/25 | 2/25
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ путь I (ЧД-Н) главный [780пк9-786пк2] стр. 13 | I | 780,9-786,2 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [16 empty] | 10,5/1
| Итого по: ЮВС 06 ЛИСКИ - РОССОШЬ |  |  |  |  | 15 | 58
ЮВС 07 РОССОШЬ - СОХРАНОВКА
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ - РАЙНОВСКАЯ путь 1 [788пк10-800пк2] | 1 | 788,10-800,2 |  | ИССО | 2 | 16 | [23 empty] | 8 | 8
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ - РАЙНОВСКАЯ путь 2 [788пк10-800пк2] | 2 | 788,10-800,2 |  | ИССО | 2 | 16 | [26 empty] | 8 |  |  | 8
Ю-ВОСТ | РАЙНОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [800пк2-801пк5] | II | 800,2-801,5 | 0,9 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/900
Ю-ВОСТ | РАЙНОВСКАЯ путь 2/4 (2-4) съезд_глав. стр. 2 | 2/4 |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [19 empty] | 10,5/0,5
Ю-ВОСТ | РАЙНОВСКАЯ путь 2/4 (2-4) съезд_глав. стр. 4 | 2/4 |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [20 empty] | 10,5/0,5
Ю-ВОСТ | РАЙНОВСКАЯ - МИТРОФАНОВКА путь 1 [801пк6-811пк0] | 1 | 801,6-811,0 | 1 | ТР КС | 2 | 7,9 |  |  | 4/1000 | [20 empty] | 4/1000
Ю-ВОСТ | РАЙНОВСКАЯ - МИТРОФАНОВКА путь 2 [801пк6-811пк0] | 2 | 801,6-811,0 | 1 | ТР КС | 2 | 7,9 | [18 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
Ю-ВОСТ | РАЙНОВСКАЯ - МИТРОФАНОВКА путь 2 [801пк10-805пк1] | 2 | 801,10-805,1 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/1500 | 4/1500
Ю-ВОСТ | ЖУРАВКА - ЗАЙЦЕВКА путь 1 [3пк1-10пк10] | 1 | 3,1-10,10 | 8 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/2000
Ю-ВОСТ | ЖУРАВКА - ЗАЙЦЕВКА путь 2 [15пк1-17пк3] | 2 | 15,1-17,3 | 2,3 | ППВ пути | 1 | 4 | 4/2300
Ю-ВОСТ | ЖУРАВКА - ЗАЙЦЕВКА путь 2 [6пк1-6пк10] | 2 | 6,1-6,10 | 0 | ИССО | 4 | 16 | [7 empty] | 4 | [14 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
| Итого по: ЮВС 07 РОССОШЬ - СОХРАНОВКА |  |  |  |  | 19 | 104,9
ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ
Ю-ВОСТ | ХРЕНОВАЯ - ТАЛОВАЯ путь 1 [233пк7-238пк1] | 1 | 233,7-238,1 |  | Р | 6 | 36 |  |  | 6/800 |  | 6/800 | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/400
| Итого по: ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ |  |  |  |  | 6 | 36
ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА
Ю-ВОСТ | ХЛЕВИЩЕ - АЛЕКСЕЕВКА путь 1 [61пк7-71пк3] | 1 | 61,7-71,3 |  | Р | 8 | 48 | [5 empty] | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  | 6/800 | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800
Ю-ВОСТ | ХЛЕВИЩЕ стр. 6 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1
Ю-ВОСТ | ПАЛАТОВКА - БИРЮЧ путь 1 [37пк8-49пк5] | 1 | 37,8-49,5 |  | ТР КС | 1 | 5 | [9 empty] | 5/12
| Итого по: ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА |  |  |  |  | 10 | 56
ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ
Ю-ВОСТ | КОЛЕНО - НЕКРЫЛОВО путь 1 [302пк9-319пк0] | 1 | 302,9-319,0 | 16,4 | ППВ пути | 7 | 35 | 5/2350 | 5/2400 | 5/2350 | 5/2300 | 5/2300 | 5/2300 | 5/2400
Ю-ВОСТ | ПОЛОВЦЕВО - КАЛМЫК путь 1 [350пк1-355пк8] | 1 | 350,1-355,8 | 6,2 | ППВ пути | 3 | 15 | [7 empty] | 5/2100 | 5/2100 | 5/2000
Ю-ВОСТ | РОДНИЧЕК - ПОСТ 463 КМ путь 1 [447пк0-459пк2] | 1 | 447,0-459,2 |  | К КС | 15 | 90 | 6/1 |  | 6/1 |  | 6/1 | 6/1 |  |  | 6/1 | 6/1 |  |  | 6/1 |  | 6/1 |  | 6/1 |  | 6/1 | 6/1 |  |  | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6
Ю-ВОСТ | РОДНИЧЕК - ПОСТ 463 КМ путь 2 [447пк0-463пк7] | 2 | 447,0-463,7 |  | К КС | 15 | 90 |  | 6/1 |  | 6/1 |  |  | 6/1 | 6/1 |  |  | 6/1 | 6/1 |  | 6/1 |  | 6/1 |  | 6/1 |  |  | 6/1 | 6/1 |  |  | 6 | 6 |  | 6 |  | 6
| Итого по: ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ |  |  |  |  | 40 | 230
ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА
Ю-ВОСТ | БАЛАШОВ-ПАС - ПАДЫ путь 2 [16пк1-29пк7] | 2 | 16,1-29,7 | 13,8 | ППВ пути | 6 | 30 | 5/2300 | 5/2300 | 5/2300 |  | 5/2300 | 5/2300 | 5/2300
Ю-ВОСТ | АРКАДАК - АНДРЕЕВКА путь 1 [65пк9-75пк6] | 1 | 65,9-75,6 |  | Р | 5 | 30 | [16 empty] | 6/800 |  | 6/800 | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800
Ю-ВОСТ | КОЛЫШЛЕЙ - СКРЯБИНО путь 2 [199пк6-205пк2] | 2 | 199,6-205,2 |  | Р | 7 | 42 | [11 empty] | 6/800 |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 | 6/800 |  | 6/800
| Итого по: ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА |  |  |  |  | 18 | 102
ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1
Ю-ВОСТ | НИКИФОРОВКА - САБУРОВО путь 1 [429пк5-443пк8] | 1 | 429,5-443,8 | 18,2 | Строит. | 15 | 60 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2
Ю-ВОСТ | НИКИФОРОВКА - САБУРОВО путь 2 [429пк5-443пк8] | 2 | 429,5-443,8 | 18,2 | Строит. | 15 | 60 | [15 empty] | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2
Ю-ВОСТ | ИНОКОВКА - КИРСАНОВ путь 1 [557пк8-558пк8] | 1 | 557,8-558,8 |  | Р | 2 | 10 |  | 5/500 | 5/500
Ю-ВОСТ | ИНОКОВКА - КИРСАНОВ путь 1 [569пк6-570пк1] | 1 | 569,6-570,1 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/400
Ю-ВОСТ | КИРСАНОВ - ТОНОВКА путь 1 [572пк7-577пк0] | 1 | 572,7-577,0 | 4,4 | Строит. | 15 | 60 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
Ю-ВОСТ | КИРСАНОВ - ТОНОВКА путь 2 [572пк7-577пк0] | 2 | 572,7-577,0 | 4,4 | Строит. | 15 | 60 | [15 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
Ю-ВОСТ | КИРСАНОВ - ТОНОВКА путь 1 [572пк7-573пк1] | 1 | 572,7-573,1 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/400
Ю-ВОСТ | КИРСАНОВ - ТОНОВКА путь 2 [572пк7-572пк10] | 2 | 572,7-572,10 |  | Р | 1 | 4 | 4/300
Ю-ВОСТ | УМЕТ путь I (ЧД-Н) главный [590пк5-592пк5] | I | 590,5-592,5 | 2,2 | Строит. | 7 | 42 | 6/0,1 |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  | 6/0,1 |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  | 6/0,1
Ю-ВОСТ | УМЕТ путь II (Ч-НД) главный [590пк5-592пк5] | II | 590,5-592,5 | 2,2 | Строит. | 7 | 42 |  | 6/0,1 |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  | 6/0,1 |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  | 6/0,1
Ю-ВОСТ | УМЕТ - ТАМАЛА путь 1 [592пк5-604пк1] | 1 | 592,5-604,1 |  | Р | 6 | 36 | [9 empty] | 6/800 | [6 empty] | 6/800 |  | 6/800 | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800
Ю-ВОСТ | ВЕРТУНОВСКАЯ (нов. строит.) путь(4,6) |  |  | 1,8 | ЦУКС | 8 | 64 |  |  | 8 | 8/500 | 8/427 |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8/400
Ю-ВОСТ | ВЕРТУНОВСКАЯ (нов.стр.)стр.пер.(14) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10,5 | [20 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ВЕРТУНОВСКАЯ |  |  |  | ЦУКС | 2 | 21 |  |  |  |  | 10,5/0,5 | 10,5/0,5
Ю-ВОСТ | ВЕРТУНОВСКАЯ |  |  |  | ЦУКС | 2 | 21 | [9 empty] | 10,5/0,5 | 10,5/0,5
Ю-ВОСТ | ВЕРТУНОВСКАЯ |  |  |  | ЦУКС | 2 | 21 | [16 empty] | 10,5/0,5 | 10,5/0,5
Ю-ВОСТ | ВЕРТУНОВСКАЯ - РТИЩЕВО I путь 2 [647пк5-647пк5] | 2 | 647,5-647,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/100
| Итого по: ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1 |  |  |  |  | 101 | 523,5
ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ
Ю-ВОСТ | ПЛОТЫ - ДОЛГОРУКОВО путь 1 [464пк6-473пк5] | 1 | 464,6-473,5 |  | ТР КС | 1 | 5 | [16 empty] | 5/13
Ю-ВОСТ | ПЛОТЫ - ДОЛГОРУКОВО путь 2 [464пк6-473пк5] | 2 | 464,6-473,5 |  | ТР КС | 1 | 5 | [6 empty] | 5/12
Ю-ВОСТ | ТЕРБУНЫ путь 3 (7-8) приемо-отпр. | 3 |  | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1314
Ю-ВОСТ | ТЕРБУНЫ путь 3 (7-8) приемо-отпр. | 3 |  | 1,3 | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  | 6/714 | 6/600
Ю-ВОСТ | ТЕРБУНЫ - НАБЕРЕЖНОЕ путь 1 [497пк4-503пк0] | 1 | 497,4-503,0 |  | Р | 7 | 42 | [5 empty] | 6/800 | [6 empty] | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  | 6/800 | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800
Ю-ВОСТ | НАБЕРЕЖНОЕ - КАСТОРН-НОВ путь 1 [523пк5-543пк6] | 1 | 523,5-543,6 |  | ТР КС | 1 | 5 | [9 empty] | 5/12
Ю-ВОСТ | ГОРШЕЧНОЕ стр. 1 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [11 empty] | 2,5/1
Ю-ВОСТ | ГОРШЕЧНОЕ стр. 11 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [20 empty] | 2,5/1
Ю-ВОСТ | РОГОВОЕ - СТАРЫЙ ОСКОЛ путь 1 [597пк1-600пк10] | 1 | 597,1-600,10 | 2,1 | Тек. сод. пути | 16 | 96 |  |  | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ - ИЗВАЛЫ путь 1 [197пк9-207пк5] путь 2 [197пк9-207пк1] | 1, 2 | 197,9-207,1 197,9-207,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5
Ю-ВОСТ | ГОЛОФЕЕВКА стр. 15 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/1
Ю-ВОСТ | ГОЛОФЕЕВКА стр. 17 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 | [19 empty] | 2,4/1
| Итого по: ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ |  |  |  |  | 37 | 190,8
ЮВС 16 УЗЕЛ СТ. ОСКОЛ
Ю-ВОСТ | СТАРЫЙ ОСКОЛ - КОТЕЛ путь 1 [615пк1-620пк0] путь 2 [615пк1-620пк0] | 1, 2 | 615,1-620,0 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 | [16 empty] | 3/25 | 3/25 |  |  | 3/25 |  |  | 3/25 | 3/25 | 3/25 | 3/25 | 3/25
Ю-ВОСТ | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А стр. 5 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [12 empty] | 2,5/1
Ю-ВОСТ | САРАЕВКА - КРИВЕЦКАЯ путь 1 [3пк0-21пк1] путь 2 [3пк0-21пк1] | 1, 2 | 3,0-21,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | 5/4 | 5/4
| Итого по: ЮВС 16 УЗЕЛ СТ. ОСКОЛ |  |  |  |  | 11 | 36,5
ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ
Ю-ВОСТ | БЕЛОМЕСТНАЯ - БЕЛГОРОД путь 1 [687пк0-693пк2] путь 2 [687пк0-693пк2] | 1, 2 | 687,0-693,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [9 empty] | 3/20 | 3/20 | 3/20 | 3/20 | 3/20
Ю-ВОСТ | ТОМАРОВКА путь 1 (7-4) приемо-отпр. стр. 7 | 1 |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [23 empty] | 10,5/1
| Итого по: ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ |  |  |  |  | 6 | 25,5
ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ путь I (Н-ось ПЗ) главный [194пк3-194пк3] стр. 139 | I | 194,3-194,3 |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 | [16 empty] | 2,3/1
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ путь I (Н-ось ПЗ) главный [194пк2-194пк2] стр. 195 | I | 194,2-194,2 |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 | [17 empty] | 2,3/1
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ путь 3а/1а (3а-1а) съезды_пpоч. стр. 3а | 3а/1а |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 |  |  | 2,3/1
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ путь I (Н-ось ПЗ) главный [195пк7-195пк7] стр. 107 | I | 195,7-195,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 |  |  |  | 2,3/1
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ путь 11/13 (11-13) съезд_глав. стр. 11 | 11/13 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 | [5 empty] | 2,3/1
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ путь 133 (480-416) деповской стр. 133 | 133 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 | [6 empty] | 2,3/1
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ путь 135 (420-452) деповской стр. 135 | 135 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 | [9 empty] | 2,3/1
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ путь 171/169 (171-169) съезд пр-отп стр. 171 | 171/169 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 | [10 empty] | 2,3/1
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ путь 7/9 (7-9) съезд_глав. стр. 7 | 7/9 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,1 | [12 empty] | 2,2/1
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ путь 8 (97-упор) деповской стр. 97 | 8 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 | [19 empty] | 2,3/1
Ю-ВОСТ | ЕЛЕЦ - ИЗВАЛЫ путь 1 [197пк9-207пк5] путь 2 [197пк9-207пк1] | 1, 2 | 197,9-207,1 197,9-207,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5
Ю-ВОСТ | ИЗВАЛЫ путь I (ЧК-9) главный [207пк5-209пк3] стр. 12, 20, 6 | I | 207,5-209,3 |  | ППРС | 2 | 4 |  | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | ИЗВАЛЫ - СОКОЛЬЕ путь 2 [214пк8-214пк10] | 2 | 214,8-214,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 5 |  |  |  |  | 5/250
Ю-ВОСТ | ИЗВАЛЫ - СОКОЛЬЕ путь 2 [213пк4-213пк4] | 2 | 213,4-213,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/100
Ю-ВОСТ | ИЗВАЛЫ - СОКОЛЬЕ путь 1 [214пк4-214пк4] | 1 | 214,4-214,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/100
Ю-ВОСТ | ПАТРИАРШАЯ путь II (Ч-НД) главный [234пк9-237пк0] стр. 10, 16, 6 | II | 234,9-237,0 |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
| Итого по: ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ |  |  |  |  | 20 | 56,1
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:36 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Декабрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Юго-Восточная Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12
МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК
Ю-ВОСТ | РЯЖСК I - АЛЕКСАНДРО-НЕВ путь 1 [316пк0-340пк3] | 1 | 316,0-340,3 | 24,4 | РС | 14 | 336 | 8 | 8 | 120/6850 | [7 empty] | 120/6850 | [5 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/740 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Итого по: МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК |  |  |  |  | 14 | 336
ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ
Ю-ВОСТ | РЯЖСК I - АЛЕКСАНДРО-НЕВ путь 1 [316пк0-340пк3] | 1 | 316,0-340,3 | 24,4 | РС | 14 | 336 | 8 | 8 | 120/6850 | [7 empty] | 120/6850 | [5 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/740 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Итого по: ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 14 | 336
ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО
Ю-ВОСТ | ОТРОЖКА стр. 63 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ПРИДАЧА стр. 33 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  | 2/1
Ю-ВОСТ | ПРИДАЧА стр. 41 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ПРИДАЧА стр. 15 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | КОЛОДЕЗНАЯ - ДАВЫДОВКА путь 2 [624пк9-628пк1] | 2 | 624,9-628,1 |  | Р | 4 | 24 |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 | 6/800
| Итого по: ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО |  |  |  |  | 8 | 32
ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь I (НР-ЧД) главный [667пк5-669пк9] стр. 11 | I | 667,5-669,9 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [7 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь I (НР-ЧД) главный [667пк5-669пк9] стр. 43 | I | 667,5-669,9 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [9 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь I (НР-ЧД) главный [667пк5-669пк9] стр. 544 | I | 667,5-669,9 |  | Ксп | 1 | 10,5 |  |  |  |  | 10,5/0,2
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь III (НБ-НВД) главный [161пк5-167пк0] стр. 546 | III | 161,5-167,0 |  | Ксп | 1 | 10,5 |  |  | 10,5/0,2
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь III (НБ-НВД) главный [161пк5-167пк0] стр. 558 | III | 161,5-167,0 |  | Ксп | 1 | 10,5 |  |  |  | 10,5/0,2
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь III (НБ-НВД) главный [161пк5-167пк0] стр. 540/542 | III | 161,5-167,0 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [11 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь III (НБ-НВД) главный [161пк5-167пк0] стр. 546-558 | III | 161,5-167,0 |  | Ксп | 1 | 10,5 | [5 empty] | 10,5/0,2
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ путь III (НБ-НВД) главный [161пк5-167пк0] стр. 556 | III | 161,5-167,0 |  | Ксп | 1 | 10,5 |  | 10,5/0,2
| Итого по: ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ |  |  |  |  | 8 | 84
ЮВС 06 ЛИСКИ - РОССОШЬ
Ю-ВОСТ | ПУХОВО путь 4 (8-7) приемо-отпр. | 4 |  | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1461
Ю-ВОСТ | ПУХОВО путь 4 (8-7) приемо-отпр. | 4 |  | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1461
Ю-ВОСТ | ПУХОВО - ЕВДАКОВО путь 2 [697пк5-698пк2] | 2 | 697,5-698,2 |  | Р | 1 | 6 | 6/700
Ю-ВОСТ | ПУХОВО - ЕВДАКОВО путь 2 [703пк3-703пк6] | 2 | 703,3-703,6 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/400
Ю-ВОСТ | ЕВДАКОВО - САГУНЫ путь 2 [726пк3-727пк1] | 2 | 726,3-727,1 |  | Р | 1 | 6 |  |  | 6/800
Ю-ВОСТ | ПОДГОРНОЕ - РОССОШЬ путь 2 [760пк6-780пк8] | 2 | 760,6-780,8 | 1 | ТР КС | 1 | 3,9 | [15 empty] | 4/1000
| Итого по: ЮВС 06 ЛИСКИ - РОССОШЬ |  |  |  |  | 6 | 25,9
ЮВС 07 РОССОШЬ - СОХРАНОВКА
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ - РАЙНОВСКАЯ путь 2 [798пк9-799пк5] | 2 | 798,9-799,5 |  | Р | 1 | 5 |  |  |  | 5/600
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ - РАЙНОВСКАЯ путь 2 [798пк8-799пк4] | 2 | 798,8-799,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/600
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ - РАЙНОВСКАЯ путь 1 [788пк10-800пк2] | 1 | 788,10-800,2 |  | ИССО | 2 | 16 | [15 empty] | 8 | 8
Ю-ВОСТ | РОССОШЬ - РАЙНОВСКАЯ путь 2 [788пк10-800пк2] | 2 | 788,10-800,2 |  | ИССО | 2 | 16 | [22 empty] | 8 | 8
Ю-ВОСТ | МИТРОФАНОВКА - ЖУРАВКА путь 2 [826пк8-827пк10] | 2 | 826,8-827,10 |  | Р | 2 | 10 | [5 empty] | 6/800 |  |  |  |  | 4/400
Ю-ВОСТ | МИТРОФАНОВКА - ЖУРАВКА путь 2 [833пк6-834пк2] | 2 | 833,6-834,2 |  | Р | 1 | 6 | [6 empty] | 6/600
Ю-ВОСТ | МИТРОФАНОВКА - ЖУРАВКА путь 2 [835пк9-836пк0] | 2 | 835,9-836,0 |  | Р | 1 | 5 | [7 empty] | 5/500
| Итого по: ЮВС 07 РОССОШЬ - СОХРАНОВКА |  |  |  |  | 10 | 61
ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ
Ю-ВОСТ | ЛИСКИ - ПРИДОНСКАЯ путь 2 [169пк4-169пк7] | 2 | 169,4-169,7 |  | Р | 1 | 4 | [8 empty] | 4/357
Ю-ВОСТ | ПРИДОНСКАЯ - ИКОРЕЦ путь 1 [174пк7-175пк1] | 1 | 174,7-175,1 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/443
| Итого по: ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ |  |  |  |  | 2 | 8
ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ
Ю-ВОСТ | КАРДАИЛ - БАЙЧУРОВО путь 1 [408пк4-426пк9] | 1 | 408,4-426,9 |  | К КС | 12 | 72 | 6/1 |  | 6/1 | 6/1 |  |  | 6/1 | 6/1 |  |  | 6/1 |  | 6/1 |  | 6/1 |  | 6/1 | 6/1 |  |  | 6/1 | 6/1
Ю-ВОСТ | КАРДАИЛ - БАЙЧУРОВО путь 2 [408пк4-426пк9] | 2 | 408,4-426,9 |  | К КС | 10 | 60 |  | 6/2 |  |  | 6/2 | 6/1 |  |  | 6/1 | 6/1 |  | 6/1 |  | 6/1 |  | 6/1 |  |  | 6/1 | 6/1
| Итого по: ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ |  |  |  |  | 22 | 132
ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА
Ю-ВОСТ | АРКАДАК - АНДРЕЕВКА путь 1 [65пк9-75пк6] | 1 | 65,9-75,6 |  | Р | 8 | 48 |  |  | 6/800 | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  | 6/800 | 6/800 |  |  |  | 6/800
Ю-ВОСТ | СЕРДОБСК стр. 14, 44 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
Ю-ВОСТ | ТАЩИЛОВКА стр. 15, 17, 5 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4 | [10 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
| Итого по: ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА |  |  |  |  | 11 | 54
ЮВС 12 УЗЕЛ РТИЩЕВО
Ю-ВОСТ | РТИЩЕВО I стр. 129, 131, 137, 14, 201, 203, 205, 217, 22, 43, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 7 | 14 |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  |  | 2/1 |  | 2/1 |  |  |  | 2/1
Ю-ВОСТ | БЛАГОДАТКА стр. 2, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [16 empty] | 2/2
| Итого по: ЮВС 12 УЗЕЛ РТИЩЕВО |  |  |  |  | 8 | 16
ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1
Ю-ВОСТ | НИКИФОРОВКА - САБУРОВО путь 1 [429пк5-443пк8] | 1 | 429,5-443,8 | 18,2 | Строит. | 15 | 60 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2
Ю-ВОСТ | НИКИФОРОВКА - САБУРОВО путь 2 [429пк5-443пк8] | 2 | 429,5-443,8 | 18,2 | Строит. | 15 | 60 | [15 empty] | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2
Ю-ВОСТ | ТОНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [577пк0-579пк0] | I | 577,0-579,0 | 2,4 | Строит. | 15 | 60 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2
Ю-ВОСТ | ТОНОВКА путь II (Ч-НД) главный [577пк0-579пк0] | II | 577,0-579,0 | 2,4 | Строит. | 15 | 60 | [15 empty] | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2 | 4/0,2
Ю-ВОСТ | УМЕТ путь I (ЧД-Н) главный [590пк5-592пк5] | I | 590,5-592,5 | 2,2 | Строит. | 7 | 42 | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  |  | 6/0,1
Ю-ВОСТ | УМЕТ путь II (Ч-НД) главный [590пк5-592пк5] | II | 590,5-592,5 | 2,2 | Строит. | 8 | 48 |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  | 6/0,1 |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  | 6/0,1 |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1
Ю-ВОСТ | УМЕТ путь I (ЧД-Н) главный [590пк5-592пк5] путь II (Ч-НД) главный [590пк5-592пк5] | I, II | 590,5-592,5 | 2,2 | Строит. | 14 | 28 | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1
Ю-ВОСТ | УМЕТ - ТАМАЛА путь 1 [592пк5-604пк1] | 1 | 592,5-604,1 |  | Р | 9 | 54 |  |  | 6/800 | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  | 6/800 | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800
Ю-ВОСТ | ВЕРТУНОВСКАЯ (нов. строит.) путь(4,6) |  |  | 1,8 | ЦУКС | 7 | 56 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 |  | 8/500 |  |  | 8
Ю-ВОСТ | ВЕРТУНОВСКАЯ (нов.стр.)стр.пер.(18) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10,5 | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ВЕРТУНОВСКАЯ (нов.стр.)стр.пер.(10) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10,5 |  |  | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ВЕРТУНОВСКАЯ |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10,5 |  |  |  |  | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ВЕРТУНОВСКАЯ |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10,5 | [7 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ВЕРТУНОВСКАЯ |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10,5 | [9 empty] | 10,5/1
| Итого по: ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1 |  |  |  |  | 110 | 520,5
ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ
Ю-ВОСТ | НАБЕРЕЖНОЕ - КАСТОРН-НОВ путь 1 [523пк5-543пк6] | 1 | 523,5-543,6 |  | ТР КС | 1 | 5 | 5/12
Ю-ВОСТ | РОГОВОЕ стр. 1 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 | [15 empty] | 2,3/1
Ю-ВОСТ | РОГОВОЕ стр. 5 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,2 | [11 empty] | 2,2/1
Ю-ВОСТ | ГОЛОФЕЕВКА - ЧЕРНЯНКА путь 2 [636пк6-642пк2] | 2 | 636,6-642,2 |  | Р | 7 | 42 |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 | 6/800 |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800
| Итого по: ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ |  |  |  |  | 10 | 51,5
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:36 АС АПВО-2. АО «НИИАС»
СОГЛАСОВАНО:
ЦЗ-ЦД ___________________________________ Глазков М.О.
ЦЗ-ЦДИ __________________________________ Шевцов Е.А.
ЦЗ ______________________________________ Макаров А.С.
ЦЭК-ТЭ _________________________________ Санько В.М.