## Январь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Северо-Кавказская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01
СКВ 104 ЗВЕРЕВО-НОВОЧЕРКАССК
С-КАВ | ЗВЕРЕВО - СУЛИН путь 1 [1086пк3-1103пк3] | 1 | 1086,3-1103,3 |  | Тек. сод. пути | 10 | 80 | [12 empty] | 8 | 8/10 |  | 8/10 |  |  |  | 8/10 | 8/10 |  | 8/10 | 8/10 |  |  | 8/10 | 8/10 | 8/10
| Итого по: СКВ 104 ЗВЕРЕВО-НОВОЧЕРКАССК |  |  |  |  | 10 | 80
СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК
С-КАВ | МОРСКАЯ стр. 6 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1
| Итого по: СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК |  |  |  |  | 1 | 3
СКВ 108 БАТАЙСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | БАТАЙСК стр. 226 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | 3/1
| Итого по: СКВ 108 БАТАЙСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 1 | 3
СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО
С-КАВ | ШАБЛИЕВСКАЯ - САЛЬСК путь 1 [381пк0-386пк3] путь 2 [381пк0-386пк3] | 1, 2 | 381,0-386,3 | 0,1 | Строит. | 3 | 6 | [23 empty] | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
С-КАВ | КУБЕРЛЕ - ДВОЙНАЯ путь 1 [302пк1-313пк2] | 1 | 302,1-313,2 | 11 | Тек. сод. пути | 4 | 11 | [21 empty] | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 |  |  | 2/2000
С-КАВ | КУБЕРЛЕ - ДВОЙНАЯ путь 2 [302пк1-309пк10] | 2 | 302,1-309,10 | 8 | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [27 empty] | 3/3000 | 3/3000 | 2/2000
С-КАВ | СЕМИЧНАЯ - РЕМОНТНАЯ путь 1 [223пк4-232пк1] | 1 | 223,4-232,1 | 8,8 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [8 empty] | 3/3000 | 3/3000 |  |  | 3/2800
С-КАВ | СЕМИЧНАЯ - РЕМОНТНАЯ путь 2 [213пк4-228пк10] | 2 | 213,4-228,10 | 16,6 | Тек. сод. пути | 6 | 17 | [13 empty] | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 |  |  | 3/3000 | 2/1600
| Итого по: СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО |  |  |  |  | 19 | 51
СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | САЛЬСК БЕССТР. УЧ-К(парк С, уч. пути НДП) |  |  | 0,1 | Строит. | 3 | 6 | [23 empty] | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
| Итого по: СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 3 | 6
СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ БЕССТР. УЧ-К(I, II, 11 парк К) |  |  | 0,1 | Строит. | 8 | 18 | [8 empty] | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 4/0,1
| Итого по: СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 8 | 18
СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ
С-КАВ | КАНЕВСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [1501пк5-1502пк9] | I | 1501,5-1502,9 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [19 empty] | 5/1400
С-КАВ | КАНЕВСКАЯ - ПРИДОРОЖНАЯ путь 1 [1505пк1-1511пк3] | 1 | 1505,1-1511,3 | 6,3 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [20 empty] | 6/1575 | 6/1575 | 6/1575 | 6/1575
С-КАВ | ПРИДОРОЖНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [1511пк3-1511пк10] | I | 1511,3-1511,10 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/700
| Итого по: СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ |  |  |  |  | 6 | 35
СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР
С-КАВ | ГАЗЫРЬ путь 3 (11-10) приемо-отпр. | 3 |  | 0,1 | Строит. | 3 | 12 | [16 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
| Итого по: СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР |  |  |  |  | 3 | 12
СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК стр. 110, 11\13, 112, 114, 116, 118, 127, 187, 193, 195, 206, 29, 4, 46, 604, 606, 608, 610, 70, 76 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 5,8 | [20 empty] | 2,9/1 | [5 empty] | 2,9/1
| Итого по: СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК |  |  |  |  | 2 | 5,8
СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | ЭРИВАНСКИЙ путь I (Н-Ч) главный | I |  | 0,5 | РС | 1 | 120 | [14 empty] | 120/562
С-КАВ | АХТЫРСКАЯ - ЭРИВАНСКИЙ путь 1 [732пк7-737пк4] | 1 | 732,7-737,4 | 4,7 | РС | 1 | 120 | [14 empty] | 120/4747
С-КАВ | АХТЫРСКАЯ путь II (Н-Ч) главный | II |  | 0,4 | РС | 1 | 120 | [14 empty] | 120/459
С-КАВ | СЕВЕРСКАЯ стр. 1, 3, 6, 8 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,9 | [21 empty] | 2,9/1
| Итого по: СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 4 | 362,9
СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ
С-КАВ | ЧИНАРЫ путь II (Н-Ч) главный [1727пк5-1729пк6] путь 1 (7-20) приемо-отпр. путь 3 (1-16) приемо-отпр. путь 4 (11-24) приемо-отпр. путь 8 (22-упор) прочий путь 9 (18-упор) прочий | 1, 3, 4, 8, 9, II | 1727,5-1729,6 | 0,1 | Строит. | 9 | 18 | [12 empty] | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  | 2/0,1
С-КАВ | ЧИНАРЫ путь 3 (1-16) приемо-отпр. путь 9 (18-упор) прочий стр. 16, 18, 24 (нов.стр.)стр.пер.(СП 6, 14, 8, 2) | 3, 9 |  | 0,5 | ЦУКС | 1 | 12 | [5 empty] | 12
С-КАВ | ЧИНАРЫ - ЧИЛИПСИ путь 1 [1729пк6-1738пк8] | 1 | 1729,6-1738,8 | 0,1 | Строит. | 2 | 8 | [15 empty] | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
| Итого по: СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ |  |  |  |  | 12 | 38
СКВ 219 АРМАВИР-БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ
С-КАВ | КУРГАННАЯ - ЛАБИНСКАЯ путь 1 [1пк9-32пк4] | 1 | 1,9-32,4 | 31,7 | ППВ пути | 8 | 40 | [14 empty] | 5/2500 |  | 5/2500 |  |  | 5/2500 |  | 5/2500 |  | 5/2500 |  |  | 5/2500 |  | 5/2500 |  | 5/2500
С-КАВ | ЛАБИНСКАЯ - МОСТОВСКАЯ путь 1 [50пк6-52пк10] | 1 | 50,6-52,10 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 5 | [27 empty] | 5/2500
С-КАВ | ЛАБИНСКАЯ - МОСТОВСКАЯ путь 1 [58пк1-60пк0] | 1 | 58,1-60,0 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2000
| Итого по: СКВ 219 АРМАВИР-БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 10 | 49
СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ
С-КАВ | КОМСОМОЛЬСК - ТВЕРСКАЯ путь 1 [1783пк4-1783пк5] | 1 | 1783,4-1783,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/110
С-КАВ | ТВЕРСКАЯ - НИКОЛЕНКОВО путь 1 [1788пк1-1788пк2] | 1 | 1788,1-1788,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/40
С-КАВ | ТВЕРСКАЯ - НИКОЛЕНКОВО путь 1 [1788пк6-1788пк10] | 1 | 1788,6-1788,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 4 | 10 | [12 empty] | 2,5/40 | 2,5/40 | 2,5/40 | 2,5/30
С-КАВ | ТВЕРСКАЯ - НИКОЛЕНКОВО путь 1 [1789пк1-1790пк2] | 1 | 1789,1-1790,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 7 | 24,5 | [16 empty] | 3,5/55 | 3,5/55 | 3,5/55 | 3,5/55 | 3,5/55 | 3,5/55 | 3,5/60
С-КАВ | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 1 [1888пк1-1889пк3] | 1 | 1888,1-1889,3 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/1320
| Итого по: СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ |  |  |  |  | 14 | 44
СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР
С-КАВ | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 1 [1888пк1-1889пк3] | 1 | 1888,1-1889,3 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/1320
С-КАВ | ШЕПСИ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ШЕПСИ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ШЕПСИ путь I (Н-Ч) главный [1897пк2-1897пк4] БЕССТР. УЧ-К(от стр.18 до вх.Ч) ШЕПСИ - ПП 1898 КМ путь 1 [1897пк5-1897пк10] | 1, I | 1897,2-1897,4 1897,5-1897,10 | 0,8 | ППВ пути | 1 | 1 | [29 empty] | 1/800
С-КАВ | ПП 1898 КМ - ВОДОПАДНЫЙ путь 2 [1900пк2-1900пк6] | 2 | 1900,2-1900,6 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 1 | [22 empty] | 1/500
С-КАВ | ПП 1898 КМ - ВОДОПАДНЫЙ путь 2 [1903пк7-1903пк10] | 2 | 1903,7-1903,10 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 1 | [22 empty] | 1/400
С-КАВ | ВОДОПАДНЫЙ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВОДОПАДНЫЙ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВОДОПАДНЫЙ путь II (IIН-ст.р.р.2) главный [1904пк3-1904пк7] БЕССТР. УЧ-К(в интервале вх.IIН-стр.1) | II | 1904,3-1904,7 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 1 | [22 empty] | 1/500
С-КАВ | ВОДОПАДНЫЙ - ЛАЗАРЕВСКАЯ путь 1 [1907пк1-1907пк3] | 1 | 1907,1-1907,3 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 1 | [23 empty] | 1/300
С-КАВ | ВОДОПАДНЫЙ - ЛАЗАРЕВСКАЯ путь 1 [1908пк1-1908пк10] | 1 | 1908,1-1908,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [23 empty] | 2,2/1000
С-КАВ | ЧЕМИТОКВАДЖЕ - ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ путь 1 [1928пк5-1928пк10] | 1 | 1928,5-1928,10 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 1 | [12 empty] | 1/500
С-КАВ | ЧЕМИТОКВАДЖЕ - ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ путь 1 [1929пк1-1931пк7] | 1 | 1929,1-1931,7 | 2,7 | ППВ пути | 2 | 5 | [13 empty] | 2,5/1350 | 2,5/1350
С-КАВ | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ путь I (Н-ЧД) главный [1933пк1-1935пк10] | I | 1933,1-1935,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 5 | [15 empty] | 2,5/1500 | 2,5/1500
С-КАВ | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ путь II (1-Ч) главный [1935пк1-1936пк8] | II | 1935,1-1936,8 | 1,8 | ППВ пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/1800
С-КАВ | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ - ЛОО путь 2 [1939пк1-1940пк10] | 2 | 1939,1-1940,10 | 2 | ППВ пути | 2 | 4,3 | [20 empty] | 2,2/1000 | 2,2/1000
С-КАВ | ЛОО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЛОО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЛОО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЛОО стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПП 1949 КМ - ДАГОМЫС путь 2 [1951пк0-1952пк7] | 2 | 1951,0-1952,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8,5 | [19 empty] | 2,5/2 | 3/3 | 3/3
С-КАВ | ПП 1949 КМ - ДАГОМЫС путь 2 [1952пк7-1952пк7] | 2 | 1952,7-1952,7 |  | ИССО | 2 | 42 | [17 empty] | 6 |  |  |  | 36/0,5
С-КАВ | ПП 1949 КМ - ДАГОМЫС путь 1 [1952пк7-1952пк7] | 1 | 1952,7-1952,7 |  | ИССО | 2 | 42 | [16 empty] | 36/0,5 | [5 empty] | 6
С-КАВ | ДАГОМЫС стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ДАГОМЫС стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ДАГОМЫС стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
С-КАВ | СОЧИ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
С-КАВ | СОЧИ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
С-КАВ | СОЧИ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
С-КАВ | СОЧИ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
С-КАВ | СОЧИ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
С-КАВ | СОЧИ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
С-КАВ | СОЧИ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
С-КАВ | СОЧИ стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
С-КАВ | СОЧИ стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
С-КАВ | СОЧИ стр. 28 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
С-КАВ | СОЧИ путь I (Н-ЧД) главный [1961пк5-1962пк4] БЕССТР. УЧ-К(от стр.1 до стр.13) | I | 1961,5-1962,4 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1000
С-КАВ | СОЧИ - МАЦЕСТА путь 1 [1967пк1-1967пк10] | 1 | 1967,1-1967,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1000
| Итого по: СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР |  |  |  |  | 49 | 162,5
СКВ 222 РЗД 9 КМ-КАВКАЗ
С-КАВ | КИЕВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [12пк6-12пк10] | I | 12,6-12,10 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 1 | [13 empty] | 1/500
С-КАВ | КИЕВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [13пк6-14пк4] | I | 13,6-14,4 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [13 empty] | 2,2/1100
С-КАВ | КИЕВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [14пк6-15пк1] | I | 14,6-15,1 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1500
С-КАВ | КИЕВСКИЙ - ВАРЕНИКОВСКАЯ путь 2 [15пк10-17пк8] | 2 | 15,10-17,8 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1900
С-КАВ | КИЕВСКИЙ - ВАРЕНИКОВСКАЯ путь 2 [18пк3-19пк10] | 2 | 18,3-19,10 | 1,8 | ППВ пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1800
С-КАВ | КИЕВСКИЙ - ВАРЕНИКОВСКАЯ путь 2 [21пк8-22пк8] | 2 | 21,8-22,8 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [19 empty] | 2,2/1000
С-КАВ | КИЕВСКИЙ - ВАРЕНИКОВСКАЯ путь 2 [24пк1-26пк3] | 2 | 24,1-26,3 | 2,3 | ППВ пути | 1 | 4,5 | [22 empty] | 4,5/2300
С-КАВ | КИЕВСКИЙ - ВАРЕНИКОВСКАЯ путь 2 [27пк1-33пк8] | 2 | 27,1-33,8 | 6,8 | ППВ пути | 3 | 13,5 | [26 empty] | 4,5/2267 |  |  | 4,5/2267 | 4,5/2266
С-КАВ | КИЕВСКИЙ - ВАРЕНИКОВСКАЯ путь 1 [21пк4-22пк5] | 1 | 21,4-22,5 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/1300
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [33пк8-33пк10] | II | 33,8-33,10 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 1 | [30 empty] | 1/200
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [33пк8-34пк2] | I | 33,8-34,2 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 1 | [23 empty] | 1/400
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [36пк1-36пк3] | I | 36,1-36,3 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 1 | [23 empty] | 1/300
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 1 [36пк3-36пк7] | 1 | 36,3-36,7 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 1 | [27 empty] | 1/500
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 1 [41пк6-42пк10] | 1 | 41,6-42,10 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/1500
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 1 [47пк9-48пк9] | 1 | 47,9-48,9 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1000
С-КАВ | ЮРОВСКИЙ путь II (Ч-НДК) главный [57пк9-57пк10] | II | 57,9-57,10 | 0,1 | ППВ пути | 1 | 1 | [28 empty] | 1/100
С-КАВ | ЮРОВСКИЙ путь II (Ч-НДК) главный [58пк1-58пк4] | II | 58,1-58,4 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 1 | [28 empty] | 1/200
С-КАВ | ЮРОВСКИЙ путь II (Ч-НДК) главный [58пк7-59пк10] | II | 58,7-59,10 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [28 empty] | 2,5/1100
С-КАВ | ЮРОВСКИЙ путь II (Ч-НДК) главный [60пк3-61пк5] | II | 60,3-61,5 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [29 empty] | 2,2/1000
С-КАВ | ЮРОВСКИЙ стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЮРОВСКИЙ стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЮРОВСКИЙ стр. 28 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЮРОВСКИЙ стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЮРОВСКИЙ стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЮРОВСКИЙ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЮРОВСКИЙ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЮРОВСКИЙ стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЮРОВСКИЙ стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЮРОВСКИЙ стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЮРОВСКИЙ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЮРОВСКИЙ стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЮРОВСКИЙ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [30 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЮРОВСКИЙ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [30 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЮРОВСКИЙ стр. 25 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [30 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЮРОВСКИЙ путь I (ЧД-НК) главный [57пк1-57пк10] | I | 57,1-57,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/1000
С-КАВ | ЮРОВСКИЙ путь I (ЧД-НК) главный [58пк1-58пк4] | I | 58,1-58,4 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 1 | [30 empty] | 1/400
С-КАВ | ЮРОВСКИЙ путь I (ЧД-НК) главный [58пк8-59пк10] | I | 58,8-59,10 | 1,4 | ППВ пути | 1 | 3 | [30 empty] | 3/1400
С-КАВ | ЮРОВСКИЙ путь I (ЧД-НК) главный [60пк3-63пк4] | I | 60,3-63,4 | 0,1 | ППВ пути | 1 | 1 | [29 empty] | 1/100
С-КАВ | ЮРОВСКИЙ - КРАСНАЯ СТР путь 1 [63пк4-63пк10] | 1 | 63,4-63,10 | 0,7 | ППВ пути | 1 | 1 | [14 empty] | 1/700
С-КАВ | ЮРОВСКИЙ - КРАСНАЯ СТР путь 1 [71пк7-72пк4] | 1 | 71,7-72,4 | 0,8 | ППВ пути | 1 | 1 | [14 empty] | 1/800
С-КАВ | ЮРОВСКИЙ - КРАСНАЯ СТР путь 1 [73пк1-74пк0] | 1 | 73,1-74,0 | 0,7 | ППВ пути | 1 | 1 | [14 empty] | 1/700
С-КАВ | ЮРОВСКИЙ - КРАСНАЯ СТР путь 2 [69пк5-70пк5] | 2 | 69,5-70,5 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [29 empty] | 2,5/1100
С-КАВ | КРАСНАЯ СТР путь I (ЧД-Н) главный [74пк0-75пк6] | I | 74,0-75,6 | 1,7 | ППВ пути | 1 | 3,5 | [14 empty] | 3,5/1700
С-КАВ | КРАСНАЯ СТР путь II (Ч-НД) главный [75пк1-76пк2] | II | 75,1-76,2 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1200
С-КАВ | КРАСНАЯ СТР - СТАРОТИТАРОВКА путь 2 [84пк5-84пк10] | 2 | 84,5-84,10 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 1 | [13 empty] | 1/600
С-КАВ | СТАРОТИТАРОВКА стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
С-КАВ | СТАРОТИТАРОВКА стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
С-КАВ | СТАРОТИТАРОВКА стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
С-КАВ | СТАРОТИТАРОВКА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
С-КАВ | СТАРОТИТАРОВКА стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
С-КАВ | СТАРОТИТАРОВКА стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
С-КАВ | СТАРОТИТАРОВКА стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
С-КАВ | СТАРОТИТАРОВКА путь II (Ч-НД) главный [86пк1-86пк7] | II | 86,1-86,7 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 1 | [13 empty] | 1/600
С-КАВ | ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКАЯ стр. 35 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКАЯ стр. 37 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКАЯ стр. 39 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ФОНТАЛОВСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [129пк4-129пк6] ФОНТАЛОВСКАЯ - КАВКАЗ путь 1 [129пк6-131пк5] | 1, I | 129,4-129,6 129,6-131,5 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 1 | [20 empty] | 1/600
С-КАВ | ФОНТАЛОВСКАЯ - КАВКАЗ путь 1 [133пк1-134пк10] | 1 | 133,1-134,10 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 1 | [20 empty] | 1/600
| Итого по: СКВ 222 РЗД 9 КМ-КАВКАЗ |  |  |  |  | 60 | 113,5
СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ
С-КАВ | НЕВИННОМЫССК - КИАН путь 1 [1735пк0-1753пк4] | 1 | 1735,0-1753,4 | 0,5 | ТР КС | 2 | 6 | [13 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500
С-КАВ | НЕВИННОМЫССК - КИАН путь 2 [1735пк0-1753пк5] | 2 | 1735,0-1753,5 | 9,3 | ТР КС | 3 | 9 | [12 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500
С-КАВ | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755,2-1779,7 | 4,2 | К КС | 15 | 45 | [12 empty] | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70
С-КАВ | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755,2-1779,7 | 4,2 | К КС | 15 | 45 | [12 empty] | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70
С-КАВ | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755,2-1779,7 | 4,4 | ТР КС | 2 | 6 | [21 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200
С-КАВ | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755,2-1779,7 | 4,4 | ТР КС | 2 | 6 | [21 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200
С-КАВ | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 1 [1782пк6-1798пк9] | 1 | 1782,6-1798,9 | 2,2 | ТР КС | 1 | 3 | [19 empty] | 3/200
С-КАВ | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 2 [1782пк6-1798пк9] | 2 | 1782,6-1798,9 | 2,2 | ТР КС | 1 | 3 | [19 empty] | 3/200
С-КАВ | СУВОРОВСКАЯ - МИНЕРАЛ ВОДЫ путь 2 [1820пк5-1835пк5] | 2 | 1820,5-1835,5 | 4,2 | ТР КС | 3 | 9 | [13 empty] | 3/200 | [13 empty] | 3/400 | 3/400
С-КАВ | СУВОРОВСКАЯ - МИНЕРАЛ ВОДЫ путь 1 [1820пк4-1836пк0] | 1 | 1820,4-1836,0 | 4,2 | ТР КС | 4 | 10 | [13 empty] | 2,5/300 | 2,5/300 | [12 empty] | 2,5/300 | 2,5/300
| Итого по: СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ |  |  |  |  | 48 | 142
СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ
С-КАВ | АПОЛЛОНСКАЯ путь I (Гр.станции-Н) главный [1895пк1-1897пк8] путь 3 (ст.р.р.8-7) приемо-отпр. путь 3А (6-ст.р.р.8) приемо-отпр. путь 5 (8-9) приемо-отпр. путь 7 (10-15) прочий путь 9 (14-17) прочий | 3, 3А, 5, 7, 9, I | 1895,1-1897,8 | 0,3 | ТР КС | 1 | 3 | [13 empty] | 3
С-КАВ | АПОЛЛОНСКАЯ путь I (Гр.станции-Н) главный [1895пк1-1897пк8] путь 3 (ст.р.р.8-7) приемо-отпр. путь 3А (6-ст.р.р.8) приемо-отпр. путь 5 (8-9) приемо-отпр. путь 7 (10-15) прочий путь 9 (14-17) прочий | 3, 3А, 5, 7, 9, I | 1895,1-1897,8 | 0,3 | ТР КС | 1 | 3 | [16 empty] | 3/300
С-КАВ | АПОЛЛОНСКАЯ путь II (Ч-Гр.станции) главный [1895пк2-1897пк8] путь 4 (12-5) приемо-отпр. | 4, II | 1895,2-1897,8 | 0,3 | ТР КС | 2 | 6 | [22 empty] | 3/300 |  |  |  |  | 3/300
С-КАВ | ПРОХЛАДНАЯ - ПРИБЛИЖНИЙ путь 2 [2пк8-8пк3] | 2 | 2,8-8,3 |  | ТР КС | 2 | 6 | [23 empty] | 3 | [6 empty] | 3
С-КАВ | ПРИБЛИЖНИЙ путь I (Ч-Н) главный [8пк3-10пк3] | I | 8,3-10,3 | 0,3 | ТР КС | 4 | 12 | [12 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 3
С-КАВ | ЧЕРНОЯРСКАЯ путь II (Ч-Н) главный [25пк0-26пк8] путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 3, II | 25,0-26,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3 | [29 empty] | 3
С-КАВ | ЧЕРНОЯРСКАЯ - ЛУКОВСКИЙ путь 2 [26пк8-42пк1] | 2 | 26,8-42,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3 | [26 empty] | 3
| Итого по: СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ |  |  |  |  | 12 | 36
СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ
С-КАВ | КОТЛЯРЕВСКАЯ - МУРТАЗОВО путь 1 [1953пк6-1969пк4] | 1 | 1953,6-1969,4 | 0,9 | ТР КС | 3 | 9 | [15 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | 3
С-КАВ | МУРТАЗОВО путь I (Ч-Н) главный [1969пк4-1971пк3] путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 3 (2-7) приемо-отпр. путь 4 (8-3) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 1969,4-1971,3 | 1,8 | ТР КС | 1 | 3 | [26 empty] | 3
С-КАВ | МУРТАЗОВО - ЭЛЬХОТОВО путь 1 [1971пк3-1985пк5] | 1 | 1971,3-1985,5 | 1,8 | ТР КС | 1 | 3 | [30 empty] | 3
| Итого по: СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ |  |  |  |  | 5 | 15
СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО
С-КАВ | ГУДЕРМЕС путь I (20-H) главный [178пк2-183пк0] | I | 178,2-183,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/6
| Итого по: СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО |  |  |  |  | 1 | 6
СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР
С-КАВ | САМУР - САМУР-Э путь 2 [2448пк2-2455пк4] | 2 | 2448,2-2455,4 | 0,1 | Строит. | 10 | 50 | [12 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
С-КАВ | БЕЛИДЖИ - САМУР путь 1 [2437пк8-2446пк3] САМУР путь I (НД-Н) главный [2446пк3-2455пк4] | 1, I | 2437,8-2446,3 2446,3-2455,4 | 0,1 | Строит. | 9 | 45 | [13 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
С-КАВ | БЕЛИДЖИ - САМУР путь 2 [2437пк8-2446пк3] САМУР путь II (Ч-М3) главный [2446пк3-2448пк2] | 2, II | 2437,8-2446,3 2446,3-2448,2 | 0,1 | Строит. | 8 | 40 | [12 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
С-КАВ | КАДИ-ЮРТ путь I (4-3) главный [2178пк7-2180пк5] | I | 2178,7-2180,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
| Итого по: СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР |  |  |  |  | 28 | 139
не удалось определить ДУ
С-КАВ | РЗД 9 КМ - КИЕВСКИЙ путь 2 [3пк5-6пк2] | 2 | 3,5-6,2 | 2,8 | ППВ пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/1400 | 3/1400
С-КАВ | РЗД 9 КМ - КИЕВСКИЙ путь 2 [6пк9-7пк4] | 2 | 6,9-7,4 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 1 | [9 empty] | 1/600
С-КАВ | РЗД 9 КМ - КИЕВСКИЙ путь 2 [9пк9-10пк10] | 2 | 9,9-10,10 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/1200
| Итого: |  |  |  |  | 4 | 10
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:35 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Февраль
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Северо-Кавказская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02
СКВ 101 СОХРАНОВКА-ЛИХАЯ
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО стр. 16 |  |  |  | Ксп | 2 | 24 | [11 empty] | 12/1 | 12
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО - ТАРАСОВКА путь 1 [967пк6-988пк8] | 1 | 967,6-988,8 | 20,5 | Тек. сод. пути | 7 | 21 |  |  | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 |  |  | 6/5500
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО - ТАРАСОВКА путь 2 [967пк6-988пк8] | 2 | 967,6-988,8 | 20,5 | Тек. сод. пути | 7 | 21 | [10 empty] | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 |  |  | 3/3000 | 3/3000 | 3/2500
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО - ТАРАСОВКА путь 1 [967пк5-988пк8] | 1 | 967,5-988,8 | 21,3 | РС | 4 | 32 | [15 empty] | 8 | 8 | [9 empty] | 8 | 8
С-КАВ | ВИНОГРАДОВКА - КОЛОДЕЗИ путь 2 [88пк1-107пк7] | 2 | 88,1-107,7 | 17 | Тек. сод. пути | 6 | 17 | [19 empty] | 3/3000 | 3/3000 |  |  | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 2/2000
| Итого по: СКВ 101 СОХРАНОВКА-ЛИХАЯ |  |  |  |  | 26 | 115
СКВ 104 ЗВЕРЕВО-НОВОЧЕРКАССК
С-КАВ | ХОТУНОК стр. 5 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  |  |  | 3/1
С-КАВ | ХОТУНОК стр. 17 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [6 empty] | 3/1
| Итого по: СКВ 104 ЗВЕРЕВО-НОВОЧЕРКАССК |  |  |  |  | 2 | 6
СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК
С-КАВ | УСПЕНСКАЯ - МАТВЕЕВ КУРГ путь 1 [1214пк8-1236пк4] | 1 | 1214,8-1236,4 |  | Тек. сод. пути | 12 | 96 |  |  | 8/1 | 8/1 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |  |  | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |  |  | 8/10 | 8/10
С-КАВ | СИНЯВСКАЯ стр. 6 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  |  | 3/1
С-КАВ | СИНЯВСКАЯ стр. 7 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/1
С-КАВ | СИНЯВСКАЯ - ХАПРЫ путь 1 [1311пк2-1316пк2] | 1 | 1311,2-1316,2 | 5 | ППВ пути | 3 | 12 | [23 empty] | 4/1667 |  | 4/1667 |  | 4/1666
| Итого по: СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК |  |  |  |  | 17 | 114
СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО
С-КАВ | ШАБЛИЕВСКАЯ - САЛЬСК путь 1 [381пк0-386пк3] путь 2 [381пк0-386пк3] | 1, 2 | 381,0-386,3 | 0,1 | Строит. | 3 | 6 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1
С-КАВ | ШАБЛИЕВСКАЯ - САЛЬСК путь 2 [381пк0-386пк3] | 2 | 381,0-386,3 | 0,1 | Строит. | 6 | 12 | [10 empty] | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
С-КАВ | ШАБЛИЕВСКАЯ - САЛЬСК путь 1 [381пк0-386пк3] | 1 | 381,0-386,3 | 0,1 | Строит. | 8 | 16 |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
| Итого по: СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО |  |  |  |  | 17 | 34
СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | САЛЬСК БЕССТР. УЧ-К(парк С, уч. пути НДП) |  |  | 0,1 | Строит. | 8 | 16 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
С-КАВ | САЛЬСК БЕССТР. УЧ-К(парк С, уч. пути НП) |  |  | 0,1 | Строит. | 8 | 16 |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
| Итого по: СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 16 | 32
СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | СОСЫКА-РОСТ - ЛЕУШКОВСКАЯ путь 1 [1501пк3-1501пк3] путь 2 [1501пк3-1501пк3] | 1, 2 | 1501,3-1501,3 |  | ИССО | 12 | 36 | [16 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ БЕССТР. УЧ-К(I, II, 11 парк К) |  |  | 0,1 | Строит. | 1 | 2 |  |  |  | 2/0,1
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ БЕССТР. УЧ-К(IСК, IIСК парк Б) |  |  | 0,1 | Строит. | 2 | 4 | [16 empty] | 2/0,1 | [9 empty] | 2/0,1
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ БЕССТР. УЧ-К(31Б, IIД, IС, IIIСЛ) |  |  | 0,1 | Строит. | 4 | 8 |  |  |  | 2/0,1 | [9 empty] | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 | [9 empty] | 2/0,1
| Итого по: СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 19 | 50
СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ
С-КАВ | ВЫСОЧИНО - ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР путь 2 [1374пк2-1387пк10] | 2 | 1374,2-1387,10 | 13 | ППВ пути | 6 | 24 | 4/2165 |  |  |  | 4/2167 | 4/2167 | 4/2167 | 4/2167 | 4/2167
С-КАВ | ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР - ОРЛОВКА-КУБ путь 2 [1392пк2-1407пк9] | 2 | 1392,2-1407,9 | 12,8 | ППВ пути | 6 | 27 | [12 empty] | 4,5/2133 | 4,5/2133 | 4,5/2133 | 4,5/2133 | 4,5/2133 |  |  | 4,5/2135
С-КАВ | ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР - ОРЛОВКА-КУБ путь 2 [1409пк9-1423пк3] | 2 | 1409,9-1423,3 | 13,5 | ППВ пути | 6 | 27 | [20 empty] | 4,5/2250 | 4,5/2250 | 4,5/2250 | 4,5/2250 | 4,5/2250 | 4,5/2250
С-КАВ | ОРЛОВКА-КУБ путь I (Н-ЧД) главный | I |  | 2,6 | РС | 1 | 120 |  |  | 120/2633
С-КАВ | ОРЛОВКА-КУБ - СТАРОМИН-ТИМ путь 1 [1426пк5-1449пк8] | 1 | 1426,5-1449,8 | 23,3 | РС | 4 | 32 | [15 empty] | 8 | 8 | [9 empty] | 8 | 8
С-КАВ | ОРЛОВКА-КУБ - СТАРОМИН-ТИМ путь 1 [1426пк5-1449пк8] | 1 | 1426,5-1449,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 |  |  |  | 4/20
С-КАВ | ОРЛОВКА-КУБ - СТАРОМИН-ТИМ путь 2 [1426пк5-1449пк8] | 2 | 1426,5-1449,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
С-КАВ | КАНЕВСКАЯ стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КАНЕВСКАЯ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КАНЕВСКАЯ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КАНЕВСКАЯ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КАНЕВСКАЯ стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КАНЕВСКАЯ стр. 23 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КАНЕВСКАЯ стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КАНЕВСКАЯ стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КАНЕВСКАЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
| Итого по: СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ |  |  |  |  | 34 | 251,5
СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР
С-КАВ | ГАЗЫРЬ путь I (1Н-1Ч) главный [555пк8-558пк4] | I | 555,8-558,4 | 0,1 | Строит. | 8 | 32 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
С-КАВ | БУРСАК - ВЫСЕЛКИ путь 1 [567пк4-575пк10] | 1 | 567,4-575,10 | 8,6 | РС | 3 | 216 | [10 empty] | 72/2893 | [6 empty] | 72/2893 | [6 empty] | 72/2893
| Итого по: СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР |  |  |  |  | 11 | 248
СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК стр. 110, 11\13, 112, 114, 116, 118, 127, 187, 193, 195, 206, 29, 4, 46, 604, 606, 608, 610, 70, 76 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,9 | [10 empty] | 2,9/1
| Итого по: СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК |  |  |  |  | 1 | 2,9
СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | АХТЫРСКАЯ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АХТЫРСКАЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АХТЫРСКАЯ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АХТЫРСКАЯ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АХТЫРСКАЯ стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АХТЫРСКАЯ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ХАБЛЬ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ХАБЛЬ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ХАБЛЬ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ХАБЛЬ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ИЛЬСКАЯ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
С-КАВ | ИЛЬСКАЯ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
С-КАВ | ИЛЬСКАЯ стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
С-КАВ | ИЛЬСКАЯ стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ИЛЬСКАЯ стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ИЛЬСКАЯ стр. 30 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ИЛЬСКАЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
| Итого по: СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 17 | 25,5
СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ
С-КАВ | ЧИНАРЫ путь II (Н-Ч) главный [1727пк5-1729пк6] путь 1 (7-20) приемо-отпр. путь 3 (1-16) приемо-отпр. путь 4 (11-24) приемо-отпр. путь 8 (22-упор) прочий путь 9 (18-упор) прочий | 1, 3, 4, 8, 9, II | 1727,5-1729,6 | 0,1 | Строит. | 12 | 24 |  |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  | 2/0,1
С-КАВ | ЧИНАРЫ - ЧИЛИПСИ путь 1 [1729пк6-1738пк8] | 1 | 1729,6-1738,8 | 0,1 | Строит. | 2 | 8 | [5 empty] | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
| Итого по: СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ |  |  |  |  | 14 | 32
СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА
С-КАВ | АРМАВИР-ТУАПС путь II (НП-Ч) главный [1652пк6-1655пк10] ХОДОВОЙ ПУТЬ(в интревале сигналов ЧII - сигн.Ч) | II | 1652,6-1655,10 | 3,4 | ППВ пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/1700 |  | 4/1700
| Итого по: СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА |  |  |  |  | 2 | 8
СКВ 219 АРМАВИР-БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ
С-КАВ | АРМАВИР-ТУАПС - КАРА-ДЖАЛКА путь 1 [1655пк9-1662пк7] | 1 | 1655,9-1662,7 | 43,5 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [26 empty] | 5/21750 | 5/21750
С-КАВ | КАРА-ДЖАЛКА - АНДРЕЕДМИТР путь 1 [1664пк6-1671пк8] | 1 | 1664,6-1671,8 | 43,5 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [24 empty] | 6/21750 | 6/21750
С-КАВ | КУРГАННАЯ - КОШЕХАБЛЬ путь 1 [1697пк10-1697пк10] | 1 | 1697,10-1697,10 |  | ИССО | 2 | 5 | [12 empty] | 2,5/8 | [13 empty] | 2,5/8
С-КАВ | НАЗАРОВСКИЙ - ГИАГИНСКАЯ путь 1 [1723пк9-1733пк0] | 1 | 1723,9-1733,0 | 43,5 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [22 empty] | 6/21750 | 6/21750
С-КАВ | ГИАГИНСКАЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ГИАГИНСКАЯ путь V (Н-Ч) главный [1733пк3-1735пк1] ХОДОВОЙ ПУТЬ(в интервале сигналов Н-Ч) | V | 1733,3-1735,1 | 1,8 | ППВ пути | 2 | 4,3 |  |  | 2,2/1000 |  |  | 2,2/800
С-КАВ | ГИАГИНСКАЯ - ГОНЧАРКА путь 1 [1735пк1-1745пк0] | 1 | 1735,1-1745,0 | 43,5 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [20 empty] | 6/21750 | 6/21750
С-КАВ | ГИАГИНСКАЯ - ГОНЧАРКА путь 1 [1744пк1-1745пк0] ГОНЧАРКА путь II (Н-Ч) главный [1745пк0-1745пк3] БЕССТР. УЧ-К(от вх.Н до стр.1) | 1, II | 1744,1-1745,0 1745,0-1745,3 | 1,4 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/1400
С-КАВ | ГОНЧАРКА путь II (Н-Ч) главный [1745пк4-1746пк10] ХОДОВОЙ ПУТЬ(в интервале сигналов ЧII-Ч) | II | 1745,4-1746,10 | 1,7 | ППВ пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/1700
С-КАВ | КУРГАННАЯ - ЛАБИНСКАЯ путь 1 [1пк9-32пк4] | 1 | 1,9-32,4 |  | Тек. сод. пути | 25 | 100 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
С-КАВ | КУРГАННАЯ - ЛАБИНСКАЯ путь 1 [1пк9-32пк4] | 1 | 1,9-32,4 | 31,7 | ППВ пути | 5 | 24 |  |  | 5/2500 |  | 5/2500 |  | 5/2500 |  |  | 4,5/2100 |  | 4,5/2100
С-КАВ | БЕЛОРЕЧЕНСК стр. 170 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
С-КАВ | БЕЛОРЕЧЕНСК стр. 188 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
С-КАВ | БЕЛОРЕЧЕНСК стр. 184 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
С-КАВ | БЕЛОРЕЧЕНСК стр. 186 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
С-КАВ | БЕЛОРЕЧЕНСК стр. 162 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
С-КАВ | БЕЛОРЕЧЕНСК стр. 156 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
С-КАВ | БЕЛОРЕЧЕНСК путь II (Н-Ч) главный [1754пк4-1758пк10] | II | 1754,4-1758,10 | 4,7 | ППВ пути | 1 | 8 | [20 empty] | 8/4700
| Итого по: СКВ 219 АРМАВИР-БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 52 | 203,3
СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ
С-КАВ | БЕЛОРЕЧЕНСК - ПШЕХСКАЯ путь 1 [1759пк1-1766пк4] | 1 | 1759,1-1766,4 | 7,4 | ППВ пути | 2 | 13 | [21 empty] | 6,5/3700 | 6,5/3700
С-КАВ | БЕЛОРЕЧЕНСК - ПШЕХСКАЯ путь 1 [1765пк4-1765пк4] | 1 | 1765,4-1765,4 |  | ИССО | 2 | 12 |  |  | 8/7,5 | 4/7,5
С-КАВ | ПШЕХСКАЯ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПШЕХСКАЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПШЕХСКАЯ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПШЕХСКАЯ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПШЕХСКАЯ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КОМСОМОЛЬСК путь III (Н-Ч) главный [1775пк5-1775пк8] БЕССТР. УЧ-К(вх.Н-стр.1) ПШЕХСКАЯ - КОМСОМОЛЬСК путь 1 [1770пк1-1775пк5] | 1, III | 1770,1-1775,5 1775,5-1775,8 | 5,8 | ППВ пути | 2 | 10 | [23 empty] | 5/2900 | 5/2900
С-КАВ | ПШЕХСКАЯ - КОМСОМОЛЬСК путь 1 [1768пк4-1769пк9] | 1 | 1768,4-1769,9 | 1,6 | ППВ пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1600
С-КАВ | КОМСОМОЛЬСК стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КОМСОМОЛЬСК стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КОМСОМОЛЬСК стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КОМСОМОЛЬСК стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КОМСОМОЛЬСК путь III (Н-Ч) главный [1777пк2-1777пк3] БЕССТР. УЧ-К(стр.2-вх.Ч) КОМСОМОЛЬСК - ТВЕРСКАЯ путь 1 [1777пк3-1785пк3] ТВЕРСКАЯ путь II (Н-Ч) главный [1785пк3-1785пк5] БЕССТР. УЧ-К(вх.Н стр.1) | 1, II, III | 1777,2-1777,3 1777,3-1785,3 1785,3-1785,5 | 8,4 | ППВ пути | 2 | 14 | [25 empty] | 7/4200 | 7/4200
С-КАВ | КОМСОМОЛЬСК путь III (Н-Ч) главный [1776пк10-1777пк5] БЕССТР. УЧ-К(от стр.2 до вх.Ч) | III | 1776,10-1777,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 7 | [24 empty] | 7/450
С-КАВ | КОМСОМОЛЬСК - ТВЕРСКАЯ путь 1 [1778пк8-1779пк1] | 1 | 1778,8-1779,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [25 empty] | 5/300
С-КАВ | КОМСОМОЛЬСК - ТВЕРСКАЯ путь 1 [1777пк3-1785пк3] | 1 | 1777,3-1785,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 7 | [19 empty] | 7/6
С-КАВ | ТВЕРСКАЯ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТВЕРСКАЯ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НИКОЛЕНКОВО путь III (Н-Ч) главный [1795пк8-1795пк10] ТВЕРСКАЯ путь II (Н-Ч) главный [1786пк7-1787пк1] БЕССТР. УЧ-К(стр.2-вх.Ч) ТВЕРСКАЯ - НИКОЛЕНКОВО путь 1 [1787пк1-1795пк8] | 1, II, III | 1786,7-1787,1 1787,1-1795,8 1795,8-1795,10 | 9,4 | ППВ пути | 3 | 18 | [20 empty] | 6/3133 | 6/3133 | 6/3134
С-КАВ | ТВЕРСКАЯ - НИКОЛЕНКОВО путь 1 [1793пк6-1793пк8] | 1 | 1793,6-1793,8 |  | Р | 1 | 2,5 | [20 empty] | 2,5/250
С-КАВ | ТВЕРСКАЯ - НИКОЛЕНКОВО путь 1 [1787пк1-1795пк8] | 1 | 1787,1-1795,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 14 | [21 empty] | 7/6 | 7/6
С-КАВ | НИКОЛЕНКОВО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НИКОЛЕНКОВО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НИКОЛЕНКОВО - КАБАРДИНСКАЯ путь 1 [1801пк9-1802пк1] | 1 | 1801,9-1802,1 |  | Р | 1 | 2,5 | [21 empty] | 2,5/250
С-КАВ | НИКОЛЕНКОВО - КАБАРДИНСКАЯ путь 1 [1800пк8-1800пк10] | 1 | 1800,8-1800,10 |  | Р | 1 | 2,5 | [21 empty] | 2,5/250
С-КАВ | КАБАРДИНСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [1806пк4-1806пк8] БЕССТР. УЧ-К(вх.Н-стр.1) НИКОЛЕНКОВО - КАБАРДИНСКАЯ путь 1 [1797пк7-1806пк4] | 1, I | 1797,7-1806,4 1806,4-1806,8 | 9,2 | ППВ пути | 3 | 18 | [23 empty] | 6/3067 | 6/3067 | 6/3066
С-КАВ | КАБАРДИНСКАЯ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КАБАРДИНСКАЯ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КАБАРДИНСКАЯ - ХАДЫЖЕНСКАЯ путь 1 [1811пк3-1811пк5] | 1 | 1811,3-1811,5 |  | Р | 1 | 2,5 | [21 empty] | 2,5/250
С-КАВ | КАБАРДИНСКАЯ - ХАДЫЖЕНСКАЯ путь 1 [1808пк1-1815пк2] | 1 | 1808,1-1815,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 14 | [23 empty] | 7/6 | 7/6
С-КАВ | КАБАРДИНСКАЯ - ХАДЫЖЕНСКАЯ путь 1 [1808пк1-1813пк10] | 1 | 1808,1-1813,10 | 6 | ППВ пути | 2 | 12 | [20 empty] | 6/3000 | 6/3000
С-КАВ | КАБАРДИНСКАЯ - ХАДЫЖЕНСКАЯ путь 1 [1810пк5-1811пк6] | 1 | 1810,5-1811,6 | 1,2 | Тек. сод. пути | 8 | 56 | [19 empty] | 7/150 | 7/150 | 7/150 | 7/150 | 7/150 | 7/150 | 7/150 | 7/150
С-КАВ | ХАДЫЖЕНСКАЯ путь II (Н-Ч) главный | II |  |  | Р | 1 | 2 | [22 empty] | 2/200
С-КАВ | ХАДЫЖЕНСКАЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ХАДЫЖЕНСКАЯ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ХАДЫЖЕНСКАЯ путь II (Н-Ч) главный [1815пк5-1816пк1] БЕССТР. УЧ-К(в интервале сигналов Ч2-Н2) | II | 1815,5-1816,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [20 empty] | 6/100 | 6/100 | 6/100
С-КАВ | ХАДЫЖЕНСКАЯ - КУРИНСКИЙ путь 1 [1822пк2-1822пк3] | 1 | 1822,2-1822,3 |  | Р | 1 | 3 | [22 empty] | 3/600
С-КАВ | ХАДЫЖЕНСКАЯ - КУРИНСКИЙ путь 1 [1816пк7-1822пк2] | 1 | 1816,7-1822,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 23 | [20 empty] | 7/6 |  |  |  |  | 8/7 | 8/7
С-КАВ | КУРИНСКИЙ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КУРИНСКИЙ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КУРИНСКИЙ путь III (Н-Ч) главный [1823пк10-1824пк1] БЕССТР. УЧ-К(вх.Н-стр.1) КУРИНСКИЙ - НАВАГИНСКАЯ путь 1 [1824пк1-1832пк5] НАВАГИНСКАЯ путь II (Н-Ч) главный [1832пк5-1832пк7] БЕССТР. УЧ-К(вх.Н-стр.1) | 1, II, III | 1823,10-1824,1 1824,1-1832,5 1832,5-1832,7 | 8,8 | ППВ пути | 3 | 18 | [22 empty] | 6/2933 | 6/2933 | 6/2934
С-КАВ | КУРИНСКИЙ - НАВАГИНСКАЯ путь 1 [1827пк5-1827пк10] | 1 | 1827,5-1827,10 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/500
С-КАВ | КУРИНСКИЙ - НАВАГИНСКАЯ путь 1 [1825пк7-1826пк5] | 1 | 1825,7-1826,5 |  | Р | 1 | 4,5 | [23 empty] | 4,5/800
С-КАВ | КУРИНСКИЙ - НАВАГИНСКАЯ путь 1 [1828пк3-1828пк5] | 1 | 1828,3-1828,5 |  | Р | 1 | 2 | [24 empty] | 2/230
С-КАВ | КУРИНСКИЙ - НАВАГИНСКАЯ путь 1 [1827пк10-1828пк2] | 1 | 1827,10-1828,2 |  | Р | 1 | 2 | [24 empty] | 2/180
С-КАВ | НАВАГИНСКАЯ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НАВАГИНСКАЯ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПШИШ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПШИШ - ГОЙТХ путь 1 [1846пк2-1846пк5] | 1 | 1846,2-1846,5 |  | Р | 1 | 2,5 | [24 empty] | 2,5/250
С-КАВ | ГОЙТХ путь II (Н-Ч) главный [1848пк5-1848пк7] БЕССТР. УЧ-К(вх.Н-стр.1) ПШИШ - ГОЙТХ путь 1 [1843пк4-1848пк5] | 1, II | 1843,4-1848,5 1848,5-1848,7 | 5,4 | ППВ пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/1800 |  | 4/1800 |  | 4/1800
С-КАВ | ГОЙТХ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ГОЙТХ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ГОЙТХ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ГОЙТХ - ИНДЮК путь 1 [1852пк1-1852пк6] | 1 | 1852,1-1852,6 |  | Р | 1 | 3 | [25 empty] | 3/450
С-КАВ | ИНДЮК стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ИНДЮК стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ИНДЮК стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ИНДЮК стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 2 [1886пк8-1892пк7] | 2 | 1886,8-1892,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/2 | 3/2
| Итого по: СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ |  |  |  |  | 87 | 356,5
СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР
С-КАВ | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 2 [1886пк8-1892пк7] | 2 | 1886,8-1892,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/2 | 3/2
С-КАВ | ШЕПСИ путь II (НД-18) главный [1893пк6-1893пк8] | II | 1893,6-1893,8 |  | ИССО | 2 | 16 | [12 empty] | 8 |  |  |  | 8
С-КАВ | ШЕПСИ путь II (НД-18) главный [1893пк3-1893пк3] | II | 1893,3-1893,3 |  | ИССО | 2 | 16 | [12 empty] | 8/1 |  |  |  | 8/1
С-КАВ | ВОДОПАДНЫЙ - ЛАЗАРЕВСКАЯ путь 1 [1906пк1-1910пк1] | 1 | 1906,1-1910,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
С-КАВ | ЛАЗАРЕВСКАЯ - ЧЕМИТОКВАДЖЕ путь 1 [1915пк8-1924пк0] | 1 | 1915,8-1924,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [7 empty] | 6/5 | 6/5
С-КАВ | ЧЕМИТОКВАДЖЕ - ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ путь 1 [1928пк5-1933пк0] | 1 | 1928,5-1933,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/2 | 3/2
С-КАВ | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ путь II (1-Ч) главный [1933пк1-1937пк2] | II | 1933,1-1937,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [22 empty] | 2,5/2 | 2,5/2
С-КАВ | ЛОО - ПП 1949 КМ путь 1 [1947пк1-1950пк4] | 1 | 1947,1-1950,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,5 | [11 empty] | 2,5/2 | 3/3
С-КАВ | ПП 1949 КМ - ДАГОМЫС путь 1 [1951пк0-1952пк7] | 1 | 1951,0-1952,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,5 | [13 empty] | 2,5/2 | 3/3
С-КАВ | ПП 1949 КМ - ДАГОМЫС путь 2 [1952пк7-1952пк7] | 2 | 1952,7-1952,7 |  | ИССО | 2 | 42 | [9 empty] | 6 |  |  |  | 36/0,5
С-КАВ | ПП 1949 КМ - ДАГОМЫС путь 1 [1952пк7-1952пк7] | 1 | 1952,7-1952,7 |  | ИССО | 2 | 42 | [9 empty] | 36/0,5 |  |  |  |  | 6
С-КАВ | ДАГОМЫС - ПП 1956 КМ путь 1 [1954пк5-1956пк8] | 1 | 1954,5-1956,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,5 | [15 empty] | 2,5/2 | 3/3
С-КАВ | ПП 1956 КМ - СОЧИ путь 1 [1957пк6-1960пк1] | 1 | 1957,6-1960,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,5 | [17 empty] | 2,5/2 | 3/3
| Итого по: СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР |  |  |  |  | 29 | 182
СКВ 222 РЗД 9 КМ-КАВКАЗ
С-КАВ | КИЕВСКИЙ - ВАРЕНИКОВСКАЯ путь 1 [15пк1-33пк8] | 1 | 15,1-33,8 |  | Тек. сод. пути | 20 | 120 |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/20 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [34пк4-35пк8] | II | 34,4-35,8 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 2,5 |  |  |  | 2,5/1300
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 2 [50пк7-51пк1] | 2 | 50,7-51,1 |  | Р | 1 | 2,5 |  |  | 2,5/400
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 2 [37пк3-37пк7] | 2 | 37,3-37,7 |  | Р | 1 | 2,5 | [20 empty] | 2,5/400
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 2 [37пк8-38пк3] | 2 | 37,8-38,3 |  | Р | 1 | 2 | [17 empty] | 2/450
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 2 [51пк2-51пк7] | 2 | 51,2-51,7 |  | Р | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5/500
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 2 [57пк6-57пк10] | 2 | 57,6-57,10 |  | Р | 1 | 2,5 | [26 empty] | 2,5/400
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 2 [36пк3-39пк10] | 2 | 36,3-39,10 | 3,6 | ППВ пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/1800 |  |  |  | 3/1800
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 2 [43пк9-45пк9] | 2 | 43,9-45,9 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 3,5 | [13 empty] | 3,5/1900
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 2 [48пк5-48пк10] | 2 | 48,5-48,10 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 1 | [17 empty] | 1/400
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 2 [50пк1-51пк8] | 2 | 50,1-51,8 | 1,7 | ППВ пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/1700
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 2 [53пк4-54пк1] | 2 | 53,4-54,1 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 1 | [24 empty] | 1/600
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 2 [55пк1-57пк9] | 2 | 55,1-57,9 | 1,7 | ППВ пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1700
С-КАВ | ЮРОВСКИЙ путь III (28-НМ3А) главный [1пк9-2пк7] | III | 1,9-2,7 | 0,7 | ППВ пути | 1 | 1 |  |  | 1/700
С-КАВ | ЮРОВСКИЙ путь III (28-НМ3А) главный [4пк2-4пк5] | III | 4,2-4,5 | 0,7 | ППВ пути | 1 | 1 |  |  | 1/700
С-КАВ | ЮРОВСКИЙ - ГОСТАГАЕВСКАЯ путь 1 [4пк5-5пк4] | 1 | 4,5-5,4 | 0,7 | ППВ пути | 1 | 1 |  |  | 1/700
С-КАВ | ЮРОВСКИЙ - ГОСТАГАЕВСКАЯ путь 1 [6пк4-6пк10] | 1 | 6,4-6,10 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/500
С-КАВ | ЮРОВСКИЙ - ГОСТАГАЕВСКАЯ путь 1 [7пк5-8пк7] | 1 | 7,5-8,7 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 2,5 |  |  |  |  | 2,5/1200
С-КАВ | ЮРОВСКИЙ - ГОСТАГАЕВСКАЯ путь 1 [9пк2-10пк5] | 1 | 9,2-10,5 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5/1200
С-КАВ | ЮРОВСКИЙ - ГОСТАГАЕВСКАЯ путь 1 [11пк5-12пк10] | 1 | 11,5-12,10 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1300
С-КАВ | ЮРОВСКИЙ - ГОСТАГАЕВСКАЯ путь 1 [13пк5-14пк9] | 1 | 13,5-14,9 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/1200
С-КАВ | ГОСТАГАЕВСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [14пк9-15пк9] | I | 14,9-15,9 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [10 empty] | 2,2/1000
С-КАВ | ВИТЯЗЕВО - АНАПА путь 1 [25пк2-26пк4] | 1 | 25,2-26,4 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [12 empty] | 2,2/1000
| Итого по: СКВ 222 РЗД 9 КМ-КАВКАЗ |  |  |  |  | 43 | 171,3
СКВ 223 ТИМАШЕВСКАЯ-РЗД 9 КМ
С-КАВ | ТИМАШЕВСКАЯ (нов. строит.) путь(IV - А 121,1-10) |  |  | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [16 empty] | 2,2/1000
С-КАВ | ТИМАШЕВСКАЯ (нов. строит.) путь(IV A 122 ,1- 123, 10) |  |  | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2000
С-КАВ | ТИМАШЕВСКАЯ путь III (хв.крСП106-НА) главный [1пк2-2пк10] | III | 1,2-2,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2000
С-КАВ | ГРЕЧАНАЯ - ТИМАШЕВСКАЯ путь 1 [117пк1-117пк10] | 1 | 117,1-117,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [20 empty] | 2,2/1000
С-КАВ | ГРЕЧАНАЯ - ТИМАШЕВСКАЯ путь 1 [115пк1-115пк10] | 1 | 115,1-115,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [20 empty] | 2,2/1000
С-КАВ | ГРЕЧАНАЯ - ТИМАШЕВСКАЯ путь 1 [106пк10-107пк1] | 1 | 106,10-107,1 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2000
С-КАВ | ГРЕЧАНАЯ - ТИМАШЕВСКАЯ путь 2 [106пк10-107пк1] | 2 | 106,10-107,1 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2000
| Итого по: СКВ 223 ТИМАШЕВСКАЯ-РЗД 9 КМ |  |  |  |  | 7 | 22,5
СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД
С-КАВ | КУГУТЫ - СВЕТЛОГРАД путь 1 [202пк4-221пк9] | 1 | 202,4-221,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/4 | [9 empty] | 4/4
| Итого по: СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД |  |  |  |  | 2 | 8
СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ
С-КАВ | НЕВИННОМЫССК - КИАН путь 1 [1735пк0-1753пк4] | 1 | 1735,0-1753,4 | 0,5 | ТР КС | 3 | 9 |  |  |  | 3/500 | [6 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/600
С-КАВ | НЕВИННОМЫССК - КИАН путь 2 [1735пк0-1753пк5] | 2 | 1735,0-1753,5 | 9,3 | ТР КС | 3 | 9 |  |  | 3/600 | [6 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500
С-КАВ | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755,2-1779,7 | 4,2 | К КС | 15 | 45 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70
С-КАВ | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755,2-1779,7 | 4,2 | К КС | 15 | 45 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70
С-КАВ | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755,2-1779,7 | 4,4 | ТР КС | 2 | 6 | [18 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200
С-КАВ | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755,2-1779,7 | 4,4 | ТР КС | 2 | 6 | [18 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200
С-КАВ | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 1 [1782пк6-1798пк9] | 1 | 1782,6-1798,9 | 2,2 | ТР КС | 1 | 3 | [16 empty] | 3/200
С-КАВ | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 2 [1782пк6-1798пк9] | 2 | 1782,6-1798,9 | 2,2 | ТР КС | 1 | 3 | [16 empty] | 3/200
С-КАВ | СУВОРОВСКАЯ - МИНЕРАЛ ВОДЫ путь 2 [1820пк5-1835пк5] | 2 | 1820,5-1835,5 | 4,2 | ТР КС | 4 | 12 |  |  |  | 3/400 | 3/400 | [19 empty] | 3/400 | 3/400
С-КАВ | СУВОРОВСКАЯ - МИНЕРАЛ ВОДЫ путь 1 [1820пк4-1836пк0] | 1 | 1820,4-1836,0 | 4,2 | ТР КС | 4 | 10 |  |  |  | 2,5/300 | 2,5/300 | [19 empty] | 2,5/300 | 2,5/300
С-КАВ | ПЯТИГОРСК - СКАЧКИ путь 2 [27пк8-31пк5] | 2 | 27,8-31,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
| Итого по: СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ |  |  |  |  | 51 | 152
СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 1 [1842пк2-1857пк9] | 1 | 1842,2-1857,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/3
С-КАВ | ВИНОГРАДНАЯ - ГЕОРГИЕВСК путь 1 [1859пк8-1867пк4] | 1 | 1859,8-1867,4 | 1 | ТР КС | 4 | 12 | [6 empty] | 3/250 | [5 empty] | 3/200 | [7 empty] | 3/200 | [5 empty] | 3/200
С-КАВ | ВИНОГРАДНАЯ - ГЕОРГИЕВСК путь 2 [1859пк8-1867пк4] | 2 | 1859,8-1867,4 | 1 | ТР КС | 4 | 12 | [5 empty] | 3/250 | [7 empty] | 3/200 | [5 empty] | 3/200 | [7 empty] | 3/200
С-КАВ | АПОЛЛОНСКАЯ - СОЛДАТСКАЯ путь 2 [1897пк8-1916пк2] | 2 | 1897,8-1916,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/3 | [13 empty] | 3/3
С-КАВ | ШАРДАНОВО путь I (гр.ст-Н) главный [1927пк7-1929пк5] путь 3 (18-21) приемо-отпр. | 3, I | 1927,7-1929,5 | 0,3 | ТР КС | 3 | 9 | [10 empty] | 3 | [5 empty] | 3/300 | [9 empty] | 3/300
С-КАВ | ШАРДАНОВО путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 6 (20-19) приемо-отпр. путь 8 (22-17) приемо-отпр. | 4, 6, 8 |  | 0,3 | ТР КС | 2 | 6 | [11 empty] | 3/300 |  | 3/300
С-КАВ | ПРОХЛАДНАЯ путь I (Ч-ст.р.р.159) главный [1936пк1-1937пк7] | I | 1936,1-1937,7 | 0,3 | ТР КС | 1 | 3 | [12 empty] | 3/300
С-КАВ | ПРОХЛАДНАЯ путь II (зн.гр.ст.-НБ) главный [1936пк1-1939пк0] путь II (знак гр.ст-85) главный [1936пк1-1937пк7] путь 12 (44-131) приемо-отпр. путь 3 (10-85) приемо-отпр. путь 38/40 (38-40) съезды_пpоч. путь 4 (60-75) приемо-отпр. путь 5 (50-101) приемо-отпр. путь 6 (48-103) приемо-отпр. путь 7 (20-105... (см. карточку) | 12, 3, 38/40, 4, 5, 6, 7, 8, 87, 88, 89, 9, II | 1936,1-1937,7 1936,1-1939,0 | 0,3 | ТР КС | 1 | 3 | [17 empty] | 3
С-КАВ | ПРОХЛАДНАЯ путь I (85-03) главный [1пк0-2пк4] путь 05/07 (05-07) съезд_глав. путь 41/43 (41-43) съезд_глав. путь 55/57 (55-57) съезд_глав. | 05/07, 41/43, 55/57, I | 1,0-2,4 | 0,3 | ТР КС | 1 | 3 | [19 empty] | 3
С-КАВ | ПРОХЛАДНАЯ путь I (85-03) главный [1пк0-2пк4] путь ХХ (159-Н) главный [1пк1-2пк8] путь 13 (73-127) приемо-отпр. путь 37/39 (37-39) съезд_глав. | 13, 37/39, I, ХХ | 1,0-2,4 1,1-2,8 | 0,3 | ТР КС | 1 | 3 | [27 empty] | 3
С-КАВ | ПРИБЛИЖНИЙ - ЧЕРНОЯРСКАЯ путь 2 [10пк3-25пк0] | 2 | 10,3-25,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3 | [20 empty] | 3
С-КАВ | ЧЕРНОЯРСКАЯ - ЛУКОВСКИЙ путь 2 [26пк8-42пк1] | 2 | 26,8-42,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3 | [24 empty] | 3
С-КАВ | ЧЕРНОЯРСКАЯ - ЛУКОВСКИЙ путь 2 [26пк8-42пк1] | 2 | 26,8-42,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/3 | [15 empty] | 3/3
С-КАВ | ЛУКОВСКИЙ путь III (Ч-Н) главный [42пк1-44пк1] путь 2 (10-5) приемо-отпр. | 2, III | 42,1-44,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3 | [6 empty] | 3
С-КАВ | ЛУКОВСКИЙ - МОЗДОК путь 2 [44пк1-49пк2] | 2 | 44,1-49,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/3 | [5 empty] | 3/3
С-КАВ | АЛПАТОВО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | АЛПАТОВО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | АЛПАТОВО стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | АЛПАТОВО стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | АЛПАТОВО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | АЛПАТОВО стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | АЛПАТОВО стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | АЛПАТОВО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | АЛПАТОВО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АЛПАТОВО стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НАУРСКАЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НАУРСКАЯ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НАУРСКАЯ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НАУРСКАЯ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НАУРСКАЯ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НАУРСКАЯ стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НАУРСКАЯ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НАУРСКАЯ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НАУРСКАЯ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НАУРСКАЯ стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НАУРСКАЯ стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТЕРЕК стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТЕРЕК стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТЕРЕК стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТЕРЕК стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТЕРЕК стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЧЕРВЛЕННАЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЧЕРВЛЕННАЯ стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЧЕРВЛЕННАЯ стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЧЕРВЛЕННАЯ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЧЕРВЛЕННАЯ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЧЕРВЛЕННАЯ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЧЕРВЛЕННАЯ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЧЕРВЛЕННАЯ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЧЕРВЛЕННАЯ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЧЕРВЛЕННАЯ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЧЕРВЛЕННАЯ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЧЕРВЛЕННАЯ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЧЕРВЛЕННАЯ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
| Итого по: СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ |  |  |  |  | 66 | 139,5
СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ
С-КАВ | ПРОХЛАДНАЯ - БАКСАН путь 1 [1939пк0-1944пк9] | 1 | 1939,0-1944,9 |  | ТР КС | 2 | 6 |  |  |  | 3 |  | 3
С-КАВ | БАКСАН путь I (Ч-Н) главный [1944пк9-1946пк6] путь 3 (2-3) приемо-отпр. | 3, I | 1944,9-1946,6 | 0,3 | ТР КС | 1 | 3 | [9 empty] | 3
С-КАВ | КОТЛЯРЕВСКАЯ - МУРТАЗОВО путь 1 [1953пк6-1969пк4] | 1 | 1953,6-1969,4 | 1,5 | ТР КС | 2 | 6 | [5 empty] | 3 | [11 empty] | 3
С-КАВ | МУРТАЗОВО путь I (Ч-Н) главный [1969пк4-1971пк3] путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 3 (2-7) приемо-отпр. путь 4 (8-3) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 1969,4-1971,3 | 1,8 | ТР КС | 1 | 3 | [20 empty] | 3
С-КАВ | МУРТАЗОВО - ЭЛЬХОТОВО путь 1 [1971пк3-1985пк5] | 1 | 1971,3-1985,5 | 1,8 | ТР КС | 1 | 3 | [26 empty] | 3
С-КАВ | БЕСЛАН стр. 3 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [5 empty] | 10/1 |  | 4
С-КАВ | БЕСЛАН стр. 92 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [6 empty] | 10/1 |  | 4
С-КАВ | ВЛАДИКАВКАЗ стр. 10 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [9 empty] | 10/1 |  | 4
С-КАВ | ВЛАДИКАВКАЗ стр. 20 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [16 empty] | 10/1 |  | 4
С-КАВ | ВЛАДИКАВКАЗ стр. 112 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [20 empty] | 10/1 |  | 4
С-КАВ | ВЛАДИКАВКАЗ стр. 114 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [21 empty] | 10/1 |  | 4
С-КАВ | ВЛАДИКАВКАЗ стр. 24 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [17 empty] | 10/1 |  | 4
С-КАВ | ВЛАДИКАВКАЗ стр. 16 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [10 empty] | 10/1 |  | 4
С-КАВ | ВЛАДИКАВКАЗ стр. 116 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [24 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | ДОКШУКИНО - НАРТАН путь 1 [20пк8-29пк9] | 1 | 20,8-29,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/2
| Итого по: СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ |  |  |  |  | 26 | 149
СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО
С-КАВ | ГУДЕРМЕС путь I (20-H) главный [178пк2-183пк0] | I | 178,2-183,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [10 empty] | 6/6 | [5 empty] | 6/6
С-КАВ | ГУДЕРМЕС путь II (24-59) главный [2160пк7-2164пк0] | II | 2160,7-2164,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [17 empty] | 5/5 | 5/5
| Итого по: СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО |  |  |  |  | 4 | 22
СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР
С-КАВ | САМУР - САМУР-Э путь 2 [2448пк2-2455пк4] | 2 | 2448,2-2455,4 | 0,1 | Строит. | 10 | 50 | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
С-КАВ | АРАБЛИНСКИЙ путь I (НД-Н) главный [2424пк4-2426пк4] ДЕРБЕНТ - АРАБЛИНСКИЙ путь 1 [2418пк4-2424пк4] | 1, I | 2418,4-2424,4 2424,4-2426,4 | 0,1 | Строит. | 8 | 40 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1
С-КАВ | АРАБЛИНСКИЙ путь II (ЧД-Ч) главный [2424пк4-2426пк4] ДЕРБЕНТ - АРАБЛИНСКИЙ путь 2 [2418пк4-2424пк4] | 2, II | 2418,4-2424,4 2424,4-2426,4 | 0,1 | Строит. | 8 | 40 |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
С-КАВ | АЧИ стр. 1, 5, 8 |  |  |  | КР СЦБ | 3 | 9 | [20 empty] | 3/1 |  |  |  | 3/1 | 3/1
С-КАВ | МАНАС стр. 10, 11, 16, 17, 18, 26, 7 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 6 | [26 empty] | 3/1 | 3/1
С-КАВ | ХАСАВ-ЮРТ - КАРЛАН-ЮРТ путь 1 [2205пк0-2214пк4] | 1 | 2205,0-2214,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 22 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 3/3 |  | 3/3
С-КАВ | ХАСАВ-ЮРТ - КАРЛАН-ЮРТ путь 2 [2205пк0-2214пк4] | 2 | 2205,0-2214,4 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
| Итого по: СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР |  |  |  |  | 44 | 195
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:35 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Март
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Северо-Кавказская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03
СКВ 101 СОХРАНОВКА-ЛИХАЯ
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО путь I (ЧД-Н) главный [967пк4-967пк5] | I | 967,4-967,5 | 0,2 | РС | 1 | 72 |  |  | 72/200
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО - ТАРАСОВКА путь 1 [967пк5-988пк8] | 1 | 967,5-988,8 | 21,3 | РС | 5 | 360 |  |  | 72/4260 | [7 empty] | 72/4260 | [5 empty] | 72/4260 | [6 empty] | 72/4260 | [6 empty] | 72/3260
С-КАВ | ТАРАСОВКА путь I (ЧД-Н) главный [988пк8-989пк3] | I | 988,8-989,3 | 0,4 | РС | 1 | 72 | [30 empty] | 72/425
С-КАВ | ТАРАСОВКА - ГЛУБОКАЯ путь 2 [990пк9-1012пк4] | 2 | 990,9-1012,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 5 | [11 empty] | 5/1
С-КАВ | ТАРАСОВКА - ГЛУБОКАЯ путь 1 [990пк9-1012пк4] | 1 | 990,9-1012,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 5 | [11 empty] | 5/1
С-КАВ | ТАРАСОВКА - ГЛУБОКАЯ путь 2 [990пк9-1012пк4] | 2 | 990,9-1012,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [30 empty] | 4/1
С-КАВ | ТАРАСОВКА - ГЛУБОКАЯ путь 1 [990пк9-1012пк4] | 1 | 990,9-1012,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [30 empty] | 4/1
С-КАВ | ВИНОГРАДОВКА - КОЛОДЕЗИ путь 1 [88пк1-107пк7] | 1 | 88,1-107,7 | 17 | Тек. сод. пути | 6 | 17 |  |  | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 |  |  | 2/2000
С-КАВ | ВИНОГРАДОВКА путь II (Ч-НД) главный [85пк7-86пк1] КУТЕЙНИКОВО - ВИНОГРАДОВКА путь 2 [82пк4-85пк7] | 2, II | 82,4-85,7 85,7-86,1 | 3,8 | ППВ пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/1900 |  | 4/1900
| Итого по: СКВ 101 СОХРАНОВКА-ЛИХАЯ |  |  |  |  | 19 | 547
СКВ 102 ЛИХАЯ - МОРОЗОВСКАЯ
С-КАВ | ЖИРНОВ путь I (ст.р.р.4-ст.р.р.3) главный [84пк8-86пк1] ЖИРНОВ - БЫСТРОРЕЧЕНСК путь 1 [86пк1-87пк3] | 1, I | 84,8-86,1 86,1-87,3 | 2,3 | ППВ пути | 2 | 6 | [26 empty] | 3/1150 |  |  |  | 3/1150
С-КАВ | ВАЛЬКОВО путь II (НД-2) главный [128пк10-129пк3] КОВЫЛКИН - ВАЛЬКОВО путь 2 [119пк7-128пк9] | 2, II | 119,7-128,9 128,10-129,3 | 9,7 | ППВ пути | 5 | 20 | [9 empty] | 4/1940 |  |  | 4/1940 |  |  |  | 4/1940 |  |  | 4/1940 |  |  |  | 4/1940
| Итого по: СКВ 102 ЛИХАЯ - МОРОЗОВСКАЯ |  |  |  |  | 7 | 26
СКВ 103 ЛИХОВСКОЙ УЗЕЛ
С-КАВ | ЗАМЧАЛОВО - ПРЕДУГОЛЬНАЯ путь 2 [1075пк3-1076пк6] | 2 | 1075,3-1076,6 | 1,4 | ППВ пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/1400
С-КАВ | ПРЕДУГОЛЬНАЯ путь II (Ч-НД) главный [1081пк2-1081пк4] ПРЕДУГОЛЬНАЯ - ЗВЕРЕВО путь 2 [1081пк5-1082пк7] | 2, II | 1081,2-1081,4 1081,5-1082,7 | 1,6 | ППВ пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/1600
С-КАВ | ПРЕДУГОЛЬНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1079пк3-1081пк3] стр. 8 | I | 1079,3-1081,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
С-КАВ | ПРЕДУГОЛЬНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1079пк3-1081пк3] стр. 14 | I | 1079,3-1081,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
С-КАВ | ПРЕДУГОЛЬНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1079пк3-1081пк3] стр. 13 | I | 1079,3-1081,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
С-КАВ | ПРЕДУГОЛЬНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1079пк3-1081пк3] стр. 9 | I | 1079,3-1081,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
С-КАВ | ПРЕДУГОЛЬНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1079пк3-1081пк3] стр. 3 | I | 1079,3-1081,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
С-КАВ | ПРЕДУГОЛЬНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1079пк3-1081пк3] стр. 25 | I | 1079,3-1081,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
С-КАВ | ЗВЕРЕВО путь I (ЧД-Н) главный [1083пк6-1086пк3] стр. 11 | I | 1083,6-1086,3 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/1
С-КАВ | ЗВЕРЕВО путь I (ЧД-Н) главный [1083пк6-1086пк3] стр. 23 | I | 1083,6-1086,3 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/1
С-КАВ | ЗВЕРЕВО путь I (ЧД-Н) главный [1083пк6-1086пк3] стр. 62 | I | 1083,6-1086,3 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/1
С-КАВ | ЗВЕРЕВО путь I (ЧД-Н) главный [1083пк6-1086пк3] стр. 4 | I | 1083,6-1086,3 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
С-КАВ | ЗВЕРЕВО путь I (ЧД-Н) главный [1083пк6-1086пк3] стр. 32 | I | 1083,6-1086,3 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
| Итого по: СКВ 103 ЛИХОВСКОЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 13 | 28
СКВ 104 ЗВЕРЕВО-НОВОЧЕРКАССК
С-КАВ | ЗВЕРЕВО - СУЛИН путь 2 [1087пк1-1087пк4] | 2 | 1087,1-1087,4 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 1 | [17 empty] | 1/400
С-КАВ | ЗВЕРЕВО - СУЛИН путь 2 [1090пк3-1090пк10] | 2 | 1090,3-1090,10 | 0,8 | ППВ пути | 1 | 1 | [17 empty] | 1/800
С-КАВ | ЗВЕРЕВО - СУЛИН путь 2 [1092пк7-1093пк5] | 2 | 1092,7-1093,5 | 0,9 | ППВ пути | 1 | 1 | [17 empty] | 1/900
С-КАВ | ЗВЕРЕВО - СУЛИН путь 2 [1093пк9-1094пк2] | 2 | 1093,9-1094,2 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 1 | [17 empty] | 1/400
С-КАВ | СУЛИН путь I (ЧД-Н) главный [1103пк3-1105пк1] стр. 10 | I | 1103,3-1105,1 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
С-КАВ | СУЛИН путь I (ЧД-Н) главный [1103пк3-1105пк1] стр. 4 | I | 1103,3-1105,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
С-КАВ | СУЛИН путь I (ЧД-Н) главный [1103пк3-1105пк1] стр. 14 | I | 1103,3-1105,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
С-КАВ | СУЛИН путь I (ЧД-Н) главный [1103пк3-1105пк1] стр. 5 | I | 1103,3-1105,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
С-КАВ | СУЛИН путь I (ЧД-Н) главный [1103пк3-1105пк1] стр. 11 | I | 1103,3-1105,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
С-КАВ | СУЛИН - ЛЕСОСТЕПЬ путь 2 [1115пк3-1116пк6] | 2 | 1115,3-1116,6 |  | Р | 4 | 10 |  |  | 2,5/400 |  |  | 2,5/400 |  |  |  | 2,5/400 |  |  | 2,5/400
С-КАВ | СУЛИН - ЛЕСОСТЕПЬ путь 1 [1115пк3-1116пк6] | 1 | 1115,3-1116,6 |  | Р | 4 | 10 |  |  |  | 2,5/400 |  |  | 2,5/400 |  |  |  | 2,5/400 |  |  | 2,5/400
С-КАВ | ЛЕСОСТЕПЬ путь II (Ч-НД) главный [1116пк5-1116пк8] СУЛИН - ЛЕСОСТЕПЬ путь 2 [1111пк1-1116пк5] | 2, II | 1111,1-1116,5 1116,5-1116,8 | 4,8 | ППВ пути | 3 | 10,1 |  |  | 4/2000 | 4/2000 | 2,2/800
С-КАВ | СУЛИН - ЛЕСОСТЕПЬ путь 2 [1105пк1-1116пк5] | 2 | 1105,1-1116,5 |  | Тек. сод. пути | 10 | 80 |  |  | 8/10 | 8/10 |  | 8/10 |  |  |  | 8/10 |  | 8/10 |  |  |  |  | 8/10 | 8/10 |  | 8/10 |  |  |  | 8/10 |  | 8/10
С-КАВ | ЛЕСОСТЕПЬ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [16 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | ЛЕСОСТЕПЬ стр. 8 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [20 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | ЛЕСОСТЕПЬ стр. 6 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [18 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | ЛЕСОСТЕПЬ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [13 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | ЛЕСОСТЕПЬ стр. 12 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [22 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | ЛЕСОСТЕПЬ стр. 21 |  |  |  | Ксп | 2 | 20 | [24 empty] | 10/1 | 10
С-КАВ | ЛЕСОСТЕПЬ путь II (Ч-НД) главный [1117пк1-1118пк10] | II | 1117,1-1118,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2000
С-КАВ | ГОРНАЯ стр. 9 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [9 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | ГОРНАЯ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 |  |  | 10/1 | 4
С-КАВ | ГОРНАЯ стр. 6 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [6 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | ГОРНАЯ стр. 30 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [11 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | ГОРНАЯ стр. 5 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 |  |  |  |  | 10/1 | 4
С-КАВ | ГОРНАЯ путь II (ЧД-Н) главный [1119пк1-1122пк0] стр. 22 | II | 1119,1-1122,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
С-КАВ | ГОРНАЯ путь II (ЧД-Н) главный [1119пк1-1122пк0] стр. 10 | II | 1119,1-1122,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
С-КАВ | ГОРНАЯ путь II (ЧД-Н) главный [1119пк1-1122пк0] стр. 4 | II | 1119,1-1122,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
С-КАВ | ГОРНАЯ путь II/ЧН (ст.р.р 2-ЧН) главный [1пк8-2пк2] стр. 2 | II/ЧН | 1,8-2,2 |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
С-КАВ | ГОРНАЯ путь 4Б (23-9) приемо-отпр. стр. 17 | 4Б |  |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
С-КАВ | ГОРНАЯ путь 5 (20-ст.р.р 23) приемо-отпр. стр. 23 | 5 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
С-КАВ | ГОРНАЯ путь 5 (20-ст.р.р 23) приемо-отпр. стр. 29 | 5 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
С-КАВ | ГОРНАЯ путь III (Ч-НД) главный [1119пк1-1122пк0] стр. 34 | III | 1119,1-1122,0 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/1
С-КАВ | ГОРНАЯ путь II/ЧН (ст.р.р 2-ЧН) главный [1пк8-2пк2] стр. 22 | II/ЧН | 1,8-2,2 |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
С-КАВ | ГОРНАЯ путь III (Ч-НД) главный [1119пк1-1122пк0] стр. 7 | III | 1119,1-1122,0 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
С-КАВ | ГОРНАЯ путь III (Ч-НД) главный [1119пк1-1122пк0] стр. 19 | III | 1119,1-1122,0 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
С-КАВ | ГОРНАЯ путь III (Ч-НД) главный [1119пк1-1122пк0] стр. 24 | III | 1119,1-1122,0 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
С-КАВ | ГОРНАЯ стр. 8 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | 10/1 | 4
С-КАВ | ГОРНАЯ - ШАХТНАЯ путь 2 [1122пк1-1131пк8] ШАХТНАЯ путь II (Ч-НД) главный [1131пк8-1132пк4] | 2, II | 1122,1-1131,8 1131,8-1132,4 | 10,4 | ППВ пути | 5 | 20 | [10 empty] | 4/2100 | 4/2000 | 4/2100 | 4/2100 |  |  | 4/2100
С-КАВ | ШАХТНАЯ путь 4 (8-5) приемо-отпр. стр. 18 | 4 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
С-КАВ | КАМЕНОЛОМНИ путь I (ЧД-Н) главный [1138пк9-1142пк4] стр. 31 | I | 1138,9-1142,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
С-КАВ | КАМЕНОЛОМНИ путь I (ЧД-Н) главный [1138пк9-1142пк4] стр. 25гмс | I | 1138,9-1142,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
С-КАВ | КАМЕНОЛОМНИ путь I (ЧД-Н) главный [1138пк9-1142пк4] стр. 11 | I | 1138,9-1142,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
С-КАВ | КАМЕНОЛОМНИ путь I (ЧД-Н) главный [1138пк9-1142пк4] стр. 21 | I | 1138,9-1142,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
С-КАВ | КАМЕНОЛОМНИ путь I (ЧД-Н) главный [1138пк9-1142пк4] стр. 9 | I | 1138,9-1142,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
С-КАВ | КАМЕНОЛОМНИ путь I (ЧД-Н) главный [1138пк9-1142пк4] стр. 1 | I | 1138,9-1142,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
С-КАВ | КАМЕНОЛОМНИ путь II (Ч-НД) главный [1138пк9-1142пк4] стр. 23 | II | 1138,9-1142,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
С-КАВ | КАМЕНОЛОМНИ путь II (Ч-НД) главный [1138пк9-1142пк4] стр. 7 | II | 1138,9-1142,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
С-КАВ | КАМЕНОЛОМНИ путь II (Ч-НД) главный [1138пк9-1142пк4] стр. 5д | II | 1138,9-1142,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
С-КАВ | КАМЕНОЛОМНИ путь II (Ч-НД) главный [1138пк9-1142пк4] стр. 3 | II | 1138,9-1142,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
С-КАВ | КАМЕНОЛОМНИ путь 3 (70-ст.р.р 15) приемо-отпр. стр. 37 | 3 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
С-КАВ | КАМЕНОЛОМНИ путь 27 (ст.р.р 34-200) прочий стр. 22 | 27 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
С-КАВ | КАМЕНОЛОМНИ путь 4 (6-55) приемо-отпр. стр. 32 | 4 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
С-КАВ | КАМЕНОЛОМНИ путь I (ЧД-Н) главный [1138пк9-1142пк4] стр. 34 | I | 1138,9-1142,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
С-КАВ | КАМЕНОЛОМНИ путь 11 (ст.р.р 10-59) сортиров. стр. 40 | 11 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
С-КАВ | КАМЕНОЛОМНИ путь 18 (56-упор) вытяжной стр. 44 | 18 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
С-КАВ | КАМЕНОЛОМНИ путь II (Ч-НД) главный [1140пк2-1142пк5] | II | 1140,2-1142,5 | 2,4 | ППВ пути | 1 | 5 | [24 empty] | 5/2400
С-КАВ | КАМЕНОЛОМНИ путь I (ЧД-Н) главный [1138пк9-1142пк4] стр. 6 | I | 1138,9-1142,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
С-КАВ | ПЕРСИАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [1157пк3-1159пк9] стр. 12 | II | 1157,3-1159,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
С-КАВ | ПЕРСИАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [1157пк3-1159пк9] стр. 13 | II | 1157,3-1159,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
С-КАВ | ПЕРСИАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [1157пк3-1159пк9] стр. 1 | II | 1157,3-1159,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
С-КАВ | ПЕРСИАНОВКА путь III (ЧД-Н) главный [1157пк3-1159пк9] стр. 5 | III | 1157,3-1159,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
С-КАВ | ПЕРСИАНОВКА путь III (ЧД-Н) главный [1157пк3-1159пк9] стр. 3 | III | 1157,3-1159,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
С-КАВ | ПЕРСИАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [1157пк3-1159пк9] стр. 2 | II | 1157,3-1159,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
С-КАВ | ПЕРСИАНОВКА путь III (ЧД-Н) главный [1157пк3-1159пк9] стр. 4 | III | 1157,3-1159,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
С-КАВ | ЛОКОМОТИВСТ путь II (Ч-НД) главный [1162пк2-1164пк9] стр. 1 | II | 1162,2-1164,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
С-КАВ | ЛОКОМОТИВСТ путь I (ЧД-Н) главный [1162пк2-1164пк9] стр. 3 | I | 1162,2-1164,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
С-КАВ | ЛОКОМОТИВСТ путь I (ЧД-Н) главный [1162пк2-1164пк9] стр. 5 | I | 1162,2-1164,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
С-КАВ | ЛОКОМОТИВСТ путь II (Ч-НД) главный [1162пк2-1164пк9] стр. 4 | II | 1162,2-1164,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
С-КАВ | ЛОКОМОТИВСТ путь II (Ч-НД) главный [1162пк2-1164пк9] стр. 14 | II | 1162,2-1164,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
С-КАВ | ЛОКОМОТИВСТ путь II (Ч-НД) главный [1162пк2-1164пк9] стр. 15 | II | 1162,2-1164,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
С-КАВ | ХОТУНОК путь II (Ч-НД) главный [1167пк7-1170пк1] стр. 1 | II | 1167,7-1170,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
С-КАВ | ХОТУНОК путь I (ЧД-Н) главный [1167пк7-1170пк1] стр. 3 | I | 1167,7-1170,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
С-КАВ | ХОТУНОК путь I (ЧД-Н) главный [1167пк7-1170пк1] стр. 5 | I | 1167,7-1170,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
С-КАВ | ХОТУНОК путь II (Ч-НД) главный [1167пк7-1170пк1] стр. 16 | II | 1167,7-1170,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
С-КАВ | ХОТУНОК путь II (Ч-НД) главный [1167пк7-1170пк1] стр. 17 | II | 1167,7-1170,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
С-КАВ | ХОТУНОК путь IП (ст.р.р 7-НГ) главный [1пк5-2пк0] стр. 7 | IП | 1,5-2,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
С-КАВ | ХОТУНОК путь I (ЧД-Н) главный [1167пк7-1170пк1] стр. 11 | I | 1167,7-1170,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
С-КАВ | НОВОЧЕРКАССК путь II (Ч-НД) главный [1172пк1-1175пк6] стр. 19 | II | 1172,1-1175,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
С-КАВ | НОВОЧЕРКАССК путь II (Ч-НД) главный [1172пк1-1175пк6] стр. 7 | II | 1172,1-1175,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
С-КАВ | НОВОЧЕРКАССК путь III (ЧД-Н) главный [1172пк1-1175пк6] стр. 9 | III | 1172,1-1175,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [30 empty] | 2/1
С-КАВ | НОВОЧЕРКАССК путь III (ЧД-Н) главный [1172пк1-1175пк6] стр. 16 | III | 1172,1-1175,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [30 empty] | 2/1
| Итого по: СКВ 104 ЗВЕРЕВО-НОВОЧЕРКАССК |  |  |  |  | 115 | 435,1
СКВ 106 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | НОВОЧЕРКАССК - АЛЕКСАНДРОВКА путь 2 [1183пк1-1186пк0] | 2 | 1183,1-1186,0 | 2,9 | ППВ пути | 2 | 6 | [13 empty] | 3/1450 |  |  |  | 3/1450
С-КАВ | НОВОЧЕРКАССК - АЛЕКСАНДРОВКА путь 1 [1183пк1-1186пк0] | 1 | 1183,1-1186,0 | 2,9 | ППВ пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/1450 |  |  | 3/1450
С-КАВ | НОВОЧЕРКАССК - АЛЕКСАНДРОВКА путь 1 [1176пк6-1176пк7] путь 2 [1176пк6-1176пк7] | 1, 2 | 1176,6-1176,7 |  | ИССО | 1 | 48 | [23 empty] | 48
С-КАВ | АЛЕКСАНДРОВКА - КИЗИТЕРИНКА путь 1 [1188пк1-1199пк2] | 1 | 1188,1-1199,2 | 6,5 | ППВ пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/2167 |  |  | 4/2167 |  |  |  | 4/2166
С-КАВ | АЛЕКСАНДРОВКА - КИЗИТЕРИНКА путь 2 [1198пк8-1203пк2] КИЗИТЕРИНКА путь II (Ч-НД) главный [1203пк2-1203пк5] | 2, II | 1198,8-1203,2 1203,2-1203,5 | 3,5 | ППВ пути | 2 | 7 |  |  | 3,5/1750 |  |  | 3,5/1750
С-КАВ | КИЗИТЕРИНКА путь III (ЧД-Н) главный [1203пк2-1206пк1] стр. 12 | III | 1203,2-1206,1 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/1
С-КАВ | КИЗИТЕРИНКА путь II (Ч-НД) главный [1203пк2-1206пк1] стр. 20 | II | 1203,2-1206,1 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
С-КАВ | КИЗИТЕРИНКА путь III (ЧД-Н) главный [1203пк2-1206пк1] стр. 43 | III | 1203,2-1206,1 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/1
С-КАВ | КИЗИТЕРИНКА путь III (ЧД-Н) главный [1203пк2-1206пк1] стр. 49 | III | 1203,2-1206,1 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
С-КАВ | КИЗИТЕРИНКА путь III (ЧД-Н) главный [1203пк2-1206пк1] стр. 70 | III | 1203,2-1206,1 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
С-КАВ | КИЗИТЕРИНКА - ПРОТОЧНЫЙ путь 2 [1пк3-3пк1] | 2 | 1,3-3,1 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1900
С-КАВ | КИЗИТЕРИНКА - ПРОТОЧНЫЙ путь 1 [1пк5-3пк2] | 1 | 1,5-3,2 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1900
С-КАВ | КИЗИТЕРИНКА - РАЗВИЛКА путь 1 [1207пк6-1209пк4] | 1 | 1207,6-1209,4 | 1,7 | ППВ пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1700
С-КАВ | КИЗИТЕРИНКА - РАЗВИЛКА путь 2 [1207пк1-1209пк4] РАЗВИЛКА путь II (Ч-НД) главный [1209пк4-1209пк9] | 2, II | 1207,1-1209,4 1209,4-1209,9 | 2,8 | ППВ пути | 2 | 6 | [23 empty] | 3/1400 |  |  | 3/1400
С-КАВ | РАЗВИЛКА путь I (Ч-НД) главный [1210пк10-1211пк2] РАЗВИЛКА - РОСТОВ-ТОВ путь 1 [1211пк2-1212пк1] | 1, I | 1210,10-1211,2 1211,2-1212,1 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1000
С-КАВ | РАЗВИЛКА - РОСТОВ-ТОВ путь 1 [1212пк6-1213пк5] | 1 | 1212,6-1213,5 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1100
С-КАВ | РАЗВИЛКА - РОСТОВ-ТОВ путь 2 [1211пк2-1212пк8] | 2 | 1211,2-1212,8 | 1,6 | ППВ пути | 1 | 3,5 | [30 empty] | 3,5/1600
С-КАВ | РОСТОВ-ТОВ стр. 104 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | 10/1 | 4
| Итого по: СКВ 106 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 25 | 128,5
СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК
С-КАВ | УСПЕНСКАЯ - МАТВЕЕВ КУРГ путь 2 [1227пк4-1236пк4] | 2 | 1227,4-1236,4 | 9 | ППВ пути | 4 | 18 |  |  | 4,5/2250 | 4,5/2250 |  | 4,5/2250 | 4,5/2250
С-КАВ | УСПЕНСКАЯ - МАТВЕЕВ КУРГ путь 1 [1233пк8-1233пк8] путь 2 [1233пк8-1233пк8] | 1, 2 | 1233,8-1233,8 |  | ИССО | 4 | 24 | [23 empty] | 6/12 |  | 6/12 |  | 6/12 |  |  | 6/12
С-КАВ | МАТВЕЕВ КУРГ - НЕКЛИНОВКА путь 2 [1241пк5-1247пк2] | 2 | 1241,5-1247,2 | 5,8 | ППВ пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/1933 | 4/1933 |  | 4/1934
С-КАВ | РОСТОВ-ЗАП путь II (НД-Ч) главный [1334пк0-1334пк2] ХАПРЫ путь II (Ч2-Ч3) главный [1330пк5-1330пк6] ХАПРЫ - РОСТОВ-ЗАП путь 2 [1330пк6-1334пк0] | 2, II | 1330,5-1330,6 1330,6-1334,0 1334,0-1334,2 | 3,6 | ППВ пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/1800 |  |  | 3/1800
С-КАВ | ХАПРЫ путь II (Ч2-Ч3) главный [1325пк5-1330пк6] стр. 2 | II | 1325,5-1330,6 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/1
С-КАВ | ХАПРЫ путь II (Ч2-Ч3) главный [1325пк5-1330пк6] стр. 12 | II | 1325,5-1330,6 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/1
С-КАВ | ХАПРЫ путь II (Ч2-Ч3) главный [1325пк5-1330пк6] стр. 14 | II | 1325,5-1330,6 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/1
| Итого по: СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК |  |  |  |  | 16 | 66
СКВ 108 БАТАЙСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | БАТАЙСК стр. 87 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  |  | 3/1
С-КАВ | БАТАЙСК стр. 484/406 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/1
С-КАВ | БАТАЙСК стр. 316 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [11 empty] | 3/1
| Итого по: СКВ 108 БАТАЙСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 3 | 9
СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО
С-КАВ | ШАБЛИЕВСКАЯ - САЛЬСК путь 2 [381пк0-386пк3] | 2 | 381,0-386,3 | 0,1 | Строит. | 8 | 16 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
С-КАВ | ШАБЛИЕВСКАЯ - САЛЬСК путь 1 [381пк0-386пк3] | 1 | 381,0-386,3 | 0,1 | Строит. | 8 | 16 |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
С-КАВ | ШАБЛИЕВСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [378пк5-381пк0] стр. 1 | I | 378,5-381,0 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/1
С-КАВ | ШАБЛИЕВСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [378пк5-381пк0] стр. 11 | I | 378,5-381,0 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/1
С-КАВ | ШАБЛИЕВСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [378пк5-381пк0] стр. 10 | I | 378,5-381,0 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/1
С-КАВ | ШАБЛИЕВСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [378пк5-381пк0] стр. 2 | I | 378,5-381,0 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/1
С-КАВ | ШАБЛИЕВСКАЯ путь II (НД-Ч) главный [378пк5-381пк0] стр. 9 | II | 378,5-381,0 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
С-КАВ | ШАБЛИЕВСКАЯ путь II (НД-Ч) главный [378пк5-381пк0] стр. 14 | II | 378,5-381,0 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
С-КАВ | ШАБЛИЕВСКАЯ путь II (НД-Ч) главный [378пк5-381пк0] стр. 6 | II | 378,5-381,0 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
С-КАВ | ДВОЙНАЯ - ЕЛЬМУТ путь 1 [328пк1-328пк10] | 1 | 328,1-328,10 | 1 | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [10 empty] | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200
С-КАВ | МЕЛИОРАТИВНЫЙ путь II (НД-Ч) главный [201пк1-201пк6] | II | 201,1-201,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  | 6/250 |  |  | 6/250
С-КАВ | КОТЕЛЬНИКОВО - МЕЛИОРАТИВНЫЙ путь 2 [194пк1-199пк9] | 2 | 194,1-199,9 | 5,9 | ППВ пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/1966 |  |  | 4/1966 |  |  |  | 4/1968
| Итого по: СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО |  |  |  |  | 33 | 100
СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | САЛЬСК путь II (Н-ЧД) главный [386пк3-391пк4] стр. 3 | II | 386,3-391,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
С-КАВ | САЛЬСК путь II (Н-ЧД) главный [386пк3-391пк4] стр. 109 | II | 386,3-391,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
С-КАВ | САЛЬСК путь II (НД-Ч) главный [386пк3-391пк4] стр. 113 | II | 386,3-391,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
С-КАВ | САЛЬСК путь II (Н-ЧД) главный [386пк3-391пк4] стр. 37 | II | 386,3-391,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
С-КАВ | САЛЬСК путь 1С (1-61) соединит. стр. 1 | 1С |  |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
С-КАВ | САЛЬСК путь 1С (1-61) соединит. стр. 11 | 1С |  |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
С-КАВ | САЛЬСК путь I (ЧБ-39) главный [176пк4-178пк2] стр. 82 | I | 176,4-178,2 |  | ППРС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
С-КАВ | САЛЬСК путь I (ЧБ-39) главный [176пк4-178пк2] стр. 92 | I | 176,4-178,2 |  | ППРС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
С-КАВ | САЛЬСК путь I (ЧБ-39) главный [176пк4-178пк2] стр. 20 | I | 176,4-178,2 |  | ППРС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
С-КАВ | САЛЬСК путь I (ЧБ-39) главный [176пк4-178пк2] стр. 14 | I | 176,4-178,2 |  | ППРС | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
С-КАВ | САЛЬСК путь I (ЧБ-39) главный [176пк4-178пк2] стр. 12 | I | 176,4-178,2 |  | ППРС | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
С-КАВ | САЛЬСК БЕССТР. УЧ-К(парк С, уч. пути НДП) |  |  | 0,1 | Строит. | 8 | 16 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
С-КАВ | САЛЬСК БЕССТР. УЧ-К(парк С, уч. пути НП) |  |  | 0,1 | Строит. | 8 | 16 |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
С-КАВ | РАЗВИЛЬНАЯ путь II (НД-Ч) главный [425пк6-428пк5] стр. 3 | II | 425,6-428,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
С-КАВ | РАЗВИЛЬНАЯ путь II (НД-Ч) главный [425пк6-428пк5] стр. 5 | II | 425,6-428,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
С-КАВ | РАЗВИЛЬНАЯ путь II (НД-Ч) главный [425пк6-428пк5] стр. 11 | II | 425,6-428,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
С-КАВ | РАЗВИЛЬНАЯ путь II (НД-Ч) главный [425пк6-428пк5] стр. 10 | II | 425,6-428,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
С-КАВ | РАЗВИЛЬНАЯ путь II (НД-Ч) главный [425пк6-428пк5] стр. 8 | II | 425,6-428,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
С-КАВ | РАЗВИЛЬНАЯ путь II (НД-Ч) главный [425пк6-428пк5] стр. 2 | II | 425,6-428,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
С-КАВ | ЗЕРНОГРАД - МЕЧЕТИНСКАЯ путь 1 [62пк5-75пк2] | 1 | 62,5-75,2 | 12,8 | ППВ пути | 5 | 25 | [16 empty] | 5/2560 |  | 5/2560 |  | 5/2560 |  |  | 5/2560 |  | 5/2560
| Итого по: СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 38 | 91
СКВ 111 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ (ПАССАЖИРСКИЙ)
С-КАВ | РОСТОВ-ГЛ путь 13 (324-327) приемо-отпр. стр. 328 | 13 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
С-КАВ | РОСТОВ-ГЛ путь III (ЧЛД-М73) главный [1223пк6-1225пк10] стр. 8 | III | 1223,6-1225,10 |  | ППРС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
С-КАВ | РОСТОВ-ГЛ путь II (Ч-ЧД) главный [1344пк6-1347пк0] стр. 18 | II | 1344,6-1347,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
С-КАВ | РОСТОВ-ГЛ путь III (ЧЛД-М73) главный [1223пк6-1225пк10] стр. 36 | III | 1223,6-1225,10 |  | ППРС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
С-КАВ | РОСТОВ-ГЛ путь III (ЧЛД-М73) главный [1223пк6-1225пк10] стр. 28 | III | 1223,6-1225,10 |  | ППРС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
С-КАВ | РОСТОВ-ГЛ путь III (ЧЛД-М73) главный [1223пк6-1225пк10] стр. 7 | III | 1223,6-1225,10 |  | ППРС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
С-КАВ | БП 1352 КМ - БП 19 КМ путь 1 [4пк2-4пк6] | 1 | 4,2-4,6 |  | Р | 1 | 3 |  |  |  | 3/400
С-КАВ | БП 1352 КМ - БП 19 КМ путь 2 [2пк2-2пк10] | 2 | 2,2-2,10 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/800
С-КАВ | БП 19 КМ - БП 7 путь 2 [10пк3-10пк7] | 2 | 10,3-10,7 |  | Р | 1 | 3 | [10 empty] | 3/400
С-КАВ | ТЕМЕРНИК путь III (Ч-НД) главный [1340пк3-1342пк0] стр. 2 | III | 1340,3-1342,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
С-КАВ | ТЕМЕРНИК путь II (Н-ЧД) главный [1340пк3-1342пк0] стр. 5 | II | 1340,3-1342,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
С-КАВ | ТЕМЕРНИК путь 4 (5-2) приемо-отпр. стр. 18 | 4 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
| Итого по: СКВ 111 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ (ПАССАЖИРСКИЙ) |  |  |  |  | 12 | 28
СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | КАЯЛА - СТЕПНАЯ путь 2 [1383пк1-1396пк1] | 2 | 1383,1-1396,1 | 14 | ППВ пути | 5 | 20 | [23 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 |  |  |  | 4/2000
С-КАВ | СОСЫКА-РОСТ - ЛЕУШКОВСКАЯ путь 1 [1501пк3-1501пк3] путь 2 [1501пк3-1501пк3] | 1, 2 | 1501,3-1501,3 |  | ИССО | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ БЕССТР. УЧ-К(I, II, 11 парк К) |  |  | 0,1 | Строит. | 7 | 16 |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ БЕССТР. УЧ-К(IС, 2С, IIIСЛ) |  |  | 0,1 | Строит. | 1 | 2 | [20 empty] | 2/0,1
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ - ШОХРЫ путь 1 [1529пк0-1534пк3] путь 2 [1529пк0-1532пк9] | 1, 2 | 1529,0-1532,9 1529,0-1534,3 | 0,1 | Строит. | 1 | 2 |  |  |  | 2/0,1
| Итого по: СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 45 | 133
СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ
С-КАВ | БП 7 - БАТАЙСК путь 1 [1361пк7-1363пк2] | 1 | 1361,7-1363,2 |  | Тек. сод. пути | 10 | 80 |  |  | 8/10 |  |  | 8/10 | 8/10 |  |  | 8/10 |  |  |  | 8/10 |  |  | 8/10 | 8/10 |  | 8/10 |  |  |  | 8/10 |  |  |  | 8/10
С-КАВ | БП 7 - ВЫСОЧИНО путь 1 [1365пк2-1370пк10] | 1 | 1365,2-1370,10 | 5,8 | ППВ пути | 3 | 12 | [16 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/1800
С-КАВ | ВЫСОЧИНО путь I (Н-ЧД) главный [1373пк9-1374пк1] ВЫСОЧИНО - ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР путь 1 [1374пк2-1387пк10] | 1, I | 1373,9-1374,1 1374,2-1387,10 | 13,3 | ППВ пути | 7 | 26,1 |  |  | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 |  |  |  |  | 4/2000 | 4/2000 | 2,2/1300
С-КАВ | ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР - ОРЛОВКА-КУБ путь 1 [1399пк1-1420пк10] | 1 | 1399,1-1420,10 | 21,2 | ППВ пути | 6 | 27 | [19 empty] | 4,5/2500 |  |  |  | 4,5/2500 | 4,5/2500 | 4,5/2500 | 4,5/2500 |  |  |  | 4,5/2500
С-КАВ | ОРЛОВКА-КУБ - СТАРОМИН-ТИМ путь 1 [1426пк5-1449пк8] | 1 | 1426,5-1449,8 | 23,3 | РС | 5 | 420 |  |  | 84/4662 | [7 empty] | 84/4662 | [5 empty] | 84/4662 | [6 empty] | 84/4662 | [6 empty] | 84/4659
С-КАВ | СТАРОМИН-ТИМ путь II (Н-ЧД) главный | II |  | 0,3 | РС | 1 | 84 | [30 empty] | 84/333
С-КАВ | СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКИЙ путь 1 [119пк1-124пк1] | 1 | 119,1-124,1 | 5,2 | ППВ пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/1733 |  |  |  | 4/1733 |  |  | 4/1734
С-КАВ | СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКИЙ путь 1 [125пк1-128пк6] | 1 | 125,1-128,6 | 3,6 | ППВ пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/1800 |  |  | 4/1800
С-КАВ | СТАРОМИНСКАЯ-ЕЙСК - СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ путь 1 [100пк9-104пк4] | 1 | 100,9-104,4 | 3,6 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/1800 |  |  | 4/1800
С-КАВ | СТАРОМИНСКАЯ-ЕЙСК - СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ путь 1 [106пк1-106пк10] | 1 | 106,1-106,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [10 empty] | 2,2/1000
С-КАВ | БП 19 КМ - БП 7 путь 2 [10пк3-10пк7] | 2 | 10,3-10,7 |  | Р | 1 | 3 | [10 empty] | 3/400
| Итого по: СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ |  |  |  |  | 41 | 682,3
СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР
С-КАВ | ГАЗЫРЬ путь II (2Н-2Ч) главный [555пк8-558пк4] | II | 555,8-558,4 | 0,1 | Строит. | 11 | 44 |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 | [5 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
С-КАВ | ДИНСКАЯ - АГРОНОМ путь 1 [645пк4-651пк6] | 1 | 645,4-651,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [9 empty] | 3/10 | 3/10 | 3/10
| Итого по: СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР |  |  |  |  | 14 | 53
СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК
С-КАВ | ТОННЕЛЬНАЯ - ГАЙДУК путь 1 [790пк7-797пк5] | 1 | 790,7-797,5 |  | Тек. сод. пути | 21 | 126 |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК стр. 110, 11\13, 112, 114, 116, 118, 127, 187, 193, 195, 206, 29, 4, 46, 604, 606, 608, 610, 70, 76 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 5,8 | [16 empty] | 2,9/1 | 2,9/1
| Итого по: СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК |  |  |  |  | 23 | 131,8
СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | АФИПСКАЯ путь I (НД-3) главный [690пк9-691пк1] ЭНЕМ I путь IА (8-Ч) главный [685пк6-687пк1] ЭНЕМ I - АФИПСКАЯ путь 1 [687пк1-690пк9] | 1, I, IА | 685,6-687,1 687,1-690,9 690,9-691,1 | 5,6 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [11 empty] | 6/2800 | 6/2800
С-КАВ | КУБАНЬ - ЭНЕМ I путь 2 [1631пк1-1636пк2] ЭНЕМ I путь II (НД-6) главный [1636пк2-1636пк4] | 2, II | 1631,1-1636,2 1636,2-1636,4 | 6,4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/2130 | 4/2130 | 4/2140
С-КАВ | КУБАНЬ - ЭНЕМ I путь 1 [1630пк6-1636пк2] | 1 | 1630,6-1636,2 |  | ИССО | 1 | 960 | [8 empty] | 960/2
С-КАВ | КУБАНЬ путь I (НИ-ЧД) главный [1628пк10-1628пк10] | I | 1628,10-1628,10 |  | ИССО | 1 | 3 | [19 empty] | 3/12
| Итого по: СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 7 | 987
СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ
С-КАВ | ВЕДМИДИВКА - МЫШАСТОВКА путь 1 [1577пк1-1577пк10] | 1 | 1577,1-1577,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [10 empty] | 2,2/1000
С-КАВ | ВЕДМИДИВКА - МЫШАСТОВКА путь 1 [1584пк1-1585пк10] | 1 | 1584,1-1585,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2000
С-КАВ | МЫШАСТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [1586пк7-1588пк2] | I | 1586,7-1588,2 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1500
С-КАВ | МЫШАСТОВКА путь II (НД-Ч) главный [1586пк6-1588пк2] | II | 1586,6-1588,2 | 1,6 | ППВ пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/1600
С-КАВ | МЫШАСТОВКА - ТИТАРОВКА путь 1 [1590пк1-1594пк10] | 1 | 1590,1-1594,10 | 5 | ППВ пути | 3 | 6 | [17 empty] | 2/1667 |  | 2/1667 |  |  |  |  | 2/1666
С-КАВ | АФИПСКАЯ путь I (НД-3) главный [690пк9-691пк1] ЭНЕМ I путь IА (8-Ч) главный [685пк6-687пк1] ЭНЕМ I - АФИПСКАЯ путь 1 [687пк1-690пк9] | 1, I, IА | 685,6-687,1 687,1-690,9 690,9-691,1 | 5,6 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [11 empty] | 6/2800 | 6/2800
С-КАВ | КУБАНЬ - ЭНЕМ I путь 2 [1631пк1-1636пк2] ЭНЕМ I путь II (НД-6) главный [1636пк2-1636пк4] | 2, II | 1631,1-1636,2 1636,2-1636,4 | 6,4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/2130 | 4/2130 | 4/2140
С-КАВ | ФАНАГОРИЙСК - АФАПОСТИК путь 1 [1715пк8-1716пк4] | 1 | 1715,8-1716,4 |  | Р | 2 | 4 | [9 empty] | 2/300 | 2/300
С-КАВ | ЧИНАРЫ путь II (Н-Ч) главный [1729пк2-1729пк5] БЕССТР. УЧ-К(от стр.16 до вх.Ч) ЧИНАРЫ - ЧИЛИПСИ путь 1 [1729пк6-1736пк3] | 1, II | 1729,2-1729,5 1729,6-1736,3 | 7,2 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | 3/1800 | 3/1800 | 3/1800 | 3/1800
С-КАВ | ЧИНАРЫ путь II (Н-Ч) главный [1727пк5-1729пк6] путь 1 (7-20) приемо-отпр. путь 3 (1-16) приемо-отпр. путь 4 (11-24) приемо-отпр. путь 8 (22-упор) прочий путь 9 (18-упор) прочий | 1, 3, 4, 8, 9, II | 1727,5-1729,6 | 0,1 | Строит. | 13 | 26 |  |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
С-КАВ | ЧИНАРЫ путь 3 (1-16) приемо-отпр. путь 9 (18-упор) прочий стр. 16, 18, 24 (нов.стр.)стр.пер.(СП 6, 14, 8, 2) | 3, 9 |  | 0,5 | ЦУКС | 1 | 72 |  |  | 72/500
С-КАВ | ЧИНАРЫ стр. 16, 20 (нов.стр.)стр.пер.(СП 10) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 18 | [8 empty] | 18/1
С-КАВ | ЧИНАРЫ стр. 1, 22 (нов.стр.)стр.пер.(СП 12) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 72 | [11 empty] | 72/1
С-КАВ | ЧИНАРЫ стр. 9 БЕССТР. УЧ-К(интервал 7-9) (нов.стр.)стр.пер.(СП 21) |  |  | 0,1 | ЦУКС | 1 | 24 | [16 empty] | 24
С-КАВ | ЧИНАРЫ путь 3 (1-16) приемо-отпр. путь 4 (11-24) приемо-отпр. стр. 11, 13, 15, 3, 7 | 3, 4 |  | 0,4 | ЦУКС | 1 | 96 | [23 empty] | 96
С-КАВ | ЧИНАРЫ - ЧИЛИПСИ путь 1 [1729пк6-1738пк8] | 1 | 1729,6-1738,8 | 0,1 | Строит. | 2 | 8 | [12 empty] | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
С-КАВ | ЧИЛИПСИ путь I (Н-Ч) главный [1740пк6-1740пк8] БЕССТР. УЧ-К(от стр.2 до вх.Ч) ЧИЛИПСИ - КРИВЕНКОВСК путь 1 [1740пк9-1745пк10] | 1, I | 1740,6-1740,8 1740,9-1745,10 | 5,4 | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  |  |  | 3/1800 | 3/1800 | 3/1800
С-КАВ | ЧИЛИПСИ - КРИВЕНКОВСК путь 1 [1740пк9-1741пк4] | 1 | 1740,9-1741,4 |  | Р | 3 | 6 | [17 empty] | 2/300 |  | 2/300 | 2/400
С-КАВ | ЧИЛИПСИ - КРИВЕНКОВСК путь 1 [1748пк3-1748пк6] | 1 | 1748,3-1748,6 |  | Р | 1 | 2 | [16 empty] | 2/300
С-КАВ | ЧИЛИПСИ - КРИВЕНКОВСК путь 1 [1741пк4-1741пк8] | 1 | 1741,4-1741,8 |  | Р | 2 | 5 | [23 empty] | 2,5/400 | 2,5/400
| Итого по: СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ |  |  |  |  | 47 | 396,1
СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА
С-КАВ | АРМАВИР-РОСТ путь I (ЧД-Н) главный [1649пк8-1653пк3] | I | 1649,8-1653,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/2
С-КАВ | АРМАВИР-РОСТ путь II (Ч-НД) главный [1649пк8-1653пк3] | II | 1649,8-1653,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
С-КАВ | АРМАВИР-РОСТ - КОНОКОВО путь 1 [1653пк3-1674пк5] | 1 | 1653,3-1674,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/2
С-КАВ | АРМАВИР-РОСТ - КОНОКОВО путь 2 [1653пк3-1674пк5] | 2 | 1653,3-1674,5 |  | Тек. сод. пути | 12 | 26 | [9 empty] | 2,2/3 | 2,2/3 | 2,2/3 | 2,2/3 | 2,2/3 | 2,2/3 | 2,2/3 | 2,2/3 | 2,2/3 | 2,2/3 | 2,2/3 | 2,2/3
С-КАВ | АРМАВИР-РОСТ - КОНОКОВО путь 1 [1653пк3-1674пк5] | 1 | 1653,3-1674,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/2
| Итого по: СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА |  |  |  |  | 19 | 47
СКВ 219 АРМАВИР-БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ
С-КАВ | БЕЛОРЕЧЕНСК путь 11 (83-46) сортиров. | 11 |  | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [5 empty] | 8/1210
С-КАВ | БЕЛОРЕЧЕНСК путь 13 (95-76) сортиров. | 13 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 7 | [6 empty] | 7/1010
С-КАВ | БЕЛОРЕЧЕНСК путь 14 (89-86) сортиров. | 14 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 7 | [9 empty] | 7/1010
С-КАВ | БЕЛОРЕЧЕНСК стр. 44 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | БЕЛОРЕЧЕНСК стр. 58 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | БЕЛОРЕЧЕНСК стр. 66 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | БЕЛОРЕЧЕНСК стр. 72 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | БЕЛОРЕЧЕНСК стр. 164 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | БЕЛОРЕЧЕНСК стр. 144 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | БЕЛОРЕЧЕНСК стр. 146 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | БЕЛОРЕЧЕНСК стр. 152 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | БЕЛОРЕЧЕНСК стр. 150 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
| Итого по: СКВ 219 АРМАВИР-БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 12 | 35,5
СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ
С-КАВ | ТВЕРСКАЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТВЕРСКАЯ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТВЕРСКАЯ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НИКОЛЕНКОВО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НИКОЛЕНКОВО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КАБАРДИНСКАЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ХАДЫЖЕНСКАЯ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ХАДЫЖЕНСКАЯ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КУРИНСКИЙ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КУРИНСКИЙ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НАВАГИНСКАЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НАВАГИНСКАЯ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПШИШ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПШИШ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КРИВЕНКОВСК стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КРИВЕНКОВСК стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КРИВЕНКОВСК стр. 25 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КРИВЕНКОВСК стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КРИВЕНКОВСК - ГРЕЧЕСКИЙ путь 1 [1870пк3-1870пк5] | 1 | 1870,3-1870,5 |  | Р | 1 | 2 | [5 empty] | 2/250
С-КАВ | КРИВЕНКОВСК - ГРЕЧЕСКИЙ путь 1 [1871пк2-1871пк4] | 1 | 1871,2-1871,4 |  | Р | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/170
С-КАВ | КРИВЕНКОВСК - ГРЕЧЕСКИЙ путь 1 [1868пк5-1868пк7] | 1 | 1868,5-1868,7 |  | Р | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/180
С-КАВ | КРИВЕНКОВСК - ГРЕЧЕСКИЙ путь 1 [1868пк1-1868пк5] | 1 | 1868,1-1868,5 |  | Р | 1 | 2,5 |  |  | 2,5/400
С-КАВ | КРИВЕНКОВСК - ГРЕЧЕСКИЙ путь 2 [1869пк4-1869пк8] | 2 | 1869,4-1869,8 |  | Р | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/480
С-КАВ | ГРЕЧЕСКИЙ |  |  |  | Пр | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
С-КАВ | ГРЕЧЕСКИЙ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ГРЕЧЕСКИЙ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ГРЕЧЕСКИЙ - ТУАПСЕ-СОРТ путь 1 [1875пк4-1876пк2] | 1 | 1875,4-1876,2 |  | Р | 2 | 4 | [26 empty] | 2/400 | 2/400
С-КАВ | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 1 [1885пк9-1892пк7] | 1 | 1885,9-1892,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [28 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2
С-КАВ | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 1 [1888пк9-1889пк5] | 1 | 1888,9-1889,5 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [7 empty] | 2,5/700
С-КАВ | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 1 [1891пк1-1892пк3] | 1 | 1891,1-1892,3 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1200
| Итого по: СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ |  |  |  |  | 33 | 62,5
СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР
С-КАВ | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 1 [1885пк9-1892пк7] | 1 | 1885,9-1892,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [28 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2
С-КАВ | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 1 [1888пк9-1889пк5] | 1 | 1888,9-1889,5 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [7 empty] | 2,5/700
С-КАВ | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 1 [1891пк1-1892пк3] | 1 | 1891,1-1892,3 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1200
С-КАВ | ШЕПСИ путь II (НД-18) главный [1894пк5-1894пк9] БЕССТР. УЧ-К(от стр.№2 до сигн.Н2В) | II | 1894,5-1894,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/500
С-КАВ | ПП 1898 КМ - ВОДОПАДНЫЙ путь 2 [1900пк1-1900пк5] | 2 | 1900,1-1900,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [10 empty] | 2,5/500
С-КАВ | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ |  |  |  | Пр | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1
С-КАВ | ДАГОМЫС - ПП 1956 КМ путь 2 [1954пк5-1956пк7] | 2 | 1954,5-1956,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [10 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
С-КАВ | СОЧИ - МАЦЕСТА путь 1 [1964пк5-1970пк4] | 1 | 1964,5-1970,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 2,5/2 | 3,5/2
С-КАВ | СОЧИ - МАЦЕСТА путь 2 [1964пк4-1970пк4] | 2 | 1964,4-1970,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 3/2 | 3/2
С-КАВ | МАЦЕСТА путь I (Н-ЧД) главный [1970пк5-1970пк9] БЕССТР. УЧ-К(от вх.Н до стр.1) СОЧИ - МАЦЕСТА путь 1 [1968пк5-1970пк4] | 1, I | 1968,5-1970,4 1970,5-1970,9 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [11 empty] | 3,5/2400
С-КАВ | МАЦЕСТА путь I (Н-ЧД) главный [1970пк4-1970пк9] БЕССТР. УЧ-К(от вх.Н до стр.1) СОЧИ - МАЦЕСТА путь 1 [1968пк5-1970пк4] | 1, I | 1968,5-1970,4 1970,4-1970,9 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [13 empty] | 3,5/2400
С-КАВ | МАЦЕСТА - ХОСТА путь 1 [1972пк9-1976пк9] | 1 | 1972,9-1976,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11 | 4/3 | 4/3 | 3/2
С-КАВ | МАЦЕСТА - ХОСТА путь 1 [1973пк5-1976пк9] ХОСТА путь I (Н-ЧД) главный [1976пк10-1977пк2] БЕССТР. УЧ-К(вх.Н - стр.1) | 1, I | 1973,5-1976,9 1976,10-1977,2 | 3,7 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 3/1850 | 3/1850
С-КАВ | ХОСТА - АДЛЕР путь 2 [1983пк1-1983пк10] | 2 | 1983,1-1983,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [16 empty] | 2,5/1000
С-КАВ | АДЛЕР - ИМЕРЕТ КУРОРТ путь 1 [1989пк9-1993пк5] | 1 | 1989,9-1993,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2
С-КАВ | ИМЕРЕТ КУРОРТ - ВЕСЕЛОЕ путь 1 [1995пк4-1995пк6] | 1 | 1995,4-1995,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/2 | 3/2
| Итого по: СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР |  |  |  |  | 29 | 89
СКВ 222 РЗД 9 КМ-КАВКАЗ
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 2 [54пк3-54пк6] | 2 | 54,3-54,6 |  | Р | 1 | 2,1 | [9 empty] | 2,2/350
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 2 [56пк5-57пк6] | 2 | 56,5-57,6 |  | Р | 2 | 6 | [19 empty] | 3/600 |  |  |  | 3/500
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 2 [54пк9-55пк7] | 2 | 54,9-55,7 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/800
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 2 [49пк8-50пк1] | 2 | 49,8-50,1 |  | Р | 1 | 2,1 | [16 empty] | 2,2/300
| Итого по: СКВ 222 РЗД 9 КМ-КАВКАЗ |  |  |  |  | 5 | 14,3
СКВ 223 ТИМАШЕВСКАЯ-РЗД 9 КМ
С-КАВ | ТИМАШЕВСКАЯ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ТИМАШЕВСКАЯ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
| Итого по: СКВ 223 ТИМАШЕВСКАЯ-РЗД 9 КМ |  |  |  |  | 2 | 3
СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД
С-КАВ | ГРИГОРОПОЛИС стр. 2 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 |  | 10/1 | 4
С-КАВ | ГРИГОРОПОЛИС стр. 4 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 |  |  |  | 10/1 | 4
С-КАВ | ГРИГОРОПОЛИС стр. 1 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [8 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | РЫЗДВЯНАЯ - ПАЛАГИАДА путь 1 [120пк7-137пк9] | 1 | 120,7-137,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/4 | [15 empty] | 4/4
С-КАВ | КУГУТЫ - СВЕТЛОГРАД путь 1 [202пк4-221пк9] | 1 | 202,4-221,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/4 | [11 empty] | 4/4 | [9 empty] | 4/4
С-КАВ | СВЕТЛОГРАД - МОКРАЯ БУЙВОЛА путь 1 [2пк1-53пк1] | 1 | 2,1-53,1 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 | [9 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4
С-КАВ | ПЛАКСЕЙКА - БУДЕННОВСК путь 1 [152пк1-157пк7] | 1 | 152,1-157,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/4 | [15 empty] | 4/4 | [11 empty] | 4/4
С-КАВ | СВЕТЛОГРАД - ИПАТОВО путь 1 [224пк4-264пк9] | 1 | 224,4-264,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [9 empty] | 4/4 | [9 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
| Итого по: СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД |  |  |  |  | 24 | 114
СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ
С-КАВ | ЗЕЛЕНЧУК - НЕВИННОМЫССК путь 1 [1730пк6-1732пк2] | 1 | 1730,6-1732,2 | 1,7 | Тек. сод. пути | 6 | 14 | [10 empty] | 2/250 |  | 2/250 | 3/350 |  |  | 3/350 | 2/250 |  | 2/300
С-КАВ | НЕВИННОМЫССК путь II (ЧД-Н) главный [1733пк1-1733пк4] | II | 1733,1-1733,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  | 2/200 | 2/200
С-КАВ | НЕВИННОМЫССК путь I (Ч-НД) главный [1732пк3-1734пк6] | I | 1732,3-1734,6 | 2 | Тек. сод. пути | 5 | 13 |  |  | 3/500 | 2/350 |  | 2/350 | 3/500 |  |  | 3/302
С-КАВ | НЕВИННОМЫССК - КИАН путь 1 [1735пк0-1753пк4] | 1 | 1735,0-1753,4 | 0,5 | ТР КС | 3 | 9 |  |  | 3/500 | 3/500 | [5 empty] | 3/500
С-КАВ | НЕВИННОМЫССК - КИАН путь 2 [1735пк0-1753пк5] | 2 | 1735,0-1753,5 | 9,3 | ТР КС | 3 | 9 |  |  | 3/500 | 3/500 | [5 empty] | 3/500
С-КАВ | КИАН путь I (Гр.станции-Н) главный [1753пк10-1754пк7] | I | 1753,10-1754,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [20 empty] | 3/400 |  |  | 3/400
С-КАВ | КИАН путь II (Ч-Гр.станции) главный [1753пк10-1754пк8] | II | 1753,10-1754,8 | 0,9 | Тек. сод. пути | 4 | 9 | [20 empty] | 2/200 |  |  | 3/300 | 2/200 |  | 2/200
С-КАВ | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755,2-1779,7 | 4,2 | К КС | 15 | 45 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70
С-КАВ | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755,2-1779,7 | 4,2 | К КС | 15 | 45 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70
С-КАВ | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755,2-1779,7 | 4,4 | ТР КС | 2 | 6 | [18 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200
С-КАВ | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755,2-1779,7 | 4,4 | ТР КС | 2 | 6 | [18 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200
С-КАВ | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 1 [1782пк6-1798пк9] | 1 | 1782,6-1798,9 | 2,2 | ТР КС | 1 | 3 | [16 empty] | 3/200
С-КАВ | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 2 [1782пк6-1798пк9] | 2 | 1782,6-1798,9 | 2,2 | ТР КС | 1 | 3 | [16 empty] | 3/200
С-КАВ | СУВОРОВСКАЯ - МИНЕРАЛ ВОДЫ путь 2 [1820пк5-1835пк5] | 2 | 1820,5-1835,5 | 4,2 | ТР КС | 4 | 12 |  |  |  | 3/400 | 3/400 | [19 empty] | 3/400 | 3/400
С-КАВ | СУВОРОВСКАЯ - МИНЕРАЛ ВОДЫ путь 1 [1820пк4-1836пк0] | 1 | 1820,4-1836,0 | 4,2 | ТР КС | 4 | 12 |  |  |  | 3/400 | 3/400 | [19 empty] | 3/400 | 3/400
С-КАВ | СУВОРОВСКАЯ - МИНЕРАЛ ВОДЫ путь 1 [1820пк4-1836пк0] | 1 | 1820,4-1836,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/3 | [10 empty] | 3/3
С-КАВ | ПЯТИГОРСК - СКАЧКИ путь 1 [27пк8-31пк9] | 1 | 27,8-31,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
С-КАВ | ПЯТИГОРСК - СКАЧКИ путь 2 [27пк8-31пк5] | 2 | 27,8-31,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/4 | [8 empty] | 4/4
| Итого по: СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ |  |  |  |  | 74 | 214
СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 1 [1842пк2-1857пк9] | 1 | 1842,2-1857,9 | 1,9 | ТР КС | 4 | 12 | [6 empty] | 3/300 | [5 empty] | 3/290 | [7 empty] | 3/290 | [5 empty] | 3/290
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 2 [1842пк2-1857пк9] | 2 | 1842,2-1857,9 | 1,9 | ТР КС | 4 | 12 | [5 empty] | 3/300 | [7 empty] | 3/290 | [5 empty] | 3/290 | [7 empty] | 3/290
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 1 [1842пк2-1857пк9] | 1 | 1842,2-1857,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/3 | [9 empty] | 3/3
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 2 [1842пк2-1857пк9] | 2 | 1842,2-1857,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/3 | [13 empty] | 3/3
С-КАВ | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 2 [1870пк0-1886пк7] | 2 | 1870,0-1886,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/3
С-КАВ | АПОЛЛОНСКАЯ - СОЛДАТСКАЯ путь 1 [1897пк8-1916пк2] | 1 | 1897,8-1916,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/3 | [9 empty] | 3/3
С-КАВ | АПОЛЛОНСКАЯ - СОЛДАТСКАЯ путь 2 [1897пк8-1916пк2] | 2 | 1897,8-1916,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/3 | [15 empty] | 3/3
С-КАВ | СОЛДАТСКАЯ путь 3 (6-7) приемо-отпр. путь 6 (11-упор) погр.-выгр. путь 7 (9-упор) погр.-выгр. | 3, 6, 7 |  | 0,3 | ТР КС | 2 | 6 | [6 empty] | 3/300 | [13 empty] | 3/300
С-КАВ | СОЛДАТСКАЯ путь II (Ч-гр.станции) главный [1916пк2-1917пк8] путь 4 (8-5) приемо-отпр. | 4, II | 1916,2-1917,8 | 0,3 | ТР КС | 3 | 9 | [11 empty] | 3/300 |  | 3/300 | [5 empty] | 3/300
С-КАВ | ПРИБЛИЖНИЙ - ЧЕРНОЯРСКАЯ путь 2 [10пк3-25пк0] | 2 | 10,3-25,0 | 15,2 | Тек. сод. пути | 5 | 15 |  | 3/3000 |  | 3/3000 |  | 3/3000 |  | 3/3000 |  | 3/3200
С-КАВ | ЧЕРНОЯРСКАЯ - ЛУКОВСКИЙ путь 2 [26пк8-42пк1] | 2 | 26,8-42,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [17 empty] | 3/3 | [5 empty] | 3/3 |  |  |  | 3/3
С-КАВ | ЛУКОВСКИЙ - МОЗДОК путь 2 [44пк1-49пк2] | 2 | 44,1-49,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3 | [27 empty] | 3
С-КАВ | ЛУКОВСКИЙ - МОЗДОК путь 2 [44пк1-49пк2] | 2 | 44,1-49,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [9 empty] | 3/3 |  |  |  | 3/3 |  |  |  | 3/3
С-КАВ | МОЗДОК путь III (38-Н) главный [49пк6-51пк4] путь II (Ч-23) главный [49пк2-51пк0] | II, III | 49,2-51,0 49,6-51,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3 |  |  |  | 3
С-КАВ | МОЗДОК путь III (38-Н) главный [49пк6-51пк4] путь II (Ч-23) главный [49пк2-51пк0] | II, III | 49,2-51,0 49,6-51,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3 | [16 empty] | 3
С-КАВ | СТОДЕРЕВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [67пк5-69пк2] СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 2 [69пк2-84пк9] | 2, II | 67,5-69,2 69,2-84,9 | 17,2 | Тек. сод. пути | 13 | 39 |  | 3/1200 |  | 3/1200 |  | 3/1200 |  | 3/1200 |  | 3/1200 |  | 3/1200 |  | 3/1500 |  | 3/1500 |  | 3/1500 |  | 3/1500 |  | 3/1500 |  | 3/1500 |  | 3/1030
С-КАВ | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 1 [69пк3-88пк5] | 1 | 69,3-88,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  | 3/3 |  | 3/3 | [11 empty] | 3/3 | [7 empty] | 3/3
С-КАВ | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 1 [69пк3-88пк5] | 1 | 69,3-88,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/3
С-КАВ | ИЩЕРСКАЯ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ИЩЕРСКАЯ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ИЩЕРСКАЯ стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ИЩЕРСКАЯ стр. 25 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ИЩЕРСКАЯ стр. 37 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ИЩЕРСКАЯ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ИЩЕРСКАЯ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ИЩЕРСКАЯ стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ИЩЕРСКАЯ стр. 35 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ИЩЕРСКАЯ стр. 34 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ИЩЕРСКАЯ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ИЩЕРСКАЯ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АЛПАТОВО путь I (4-1) главный [98пк9-100пк9] | I | 98,9-100,9 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  | 6/1000 | 6/1000
С-КАВ | АЛПАТОВО путь II (2-3) главный [98пк9-100пк9] | II | 98,9-100,9 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  |  |  | 6/1000 | 6/1000
С-КАВ | НАУРСКАЯ путь II (4-3) главный [109пк6-110пк5] | II | 109,6-110,5 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/1000
С-КАВ | ТЕРЕК путь I (4-3) главный [128пк10-129пк9] | I | 128,10-129,9 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/1000
С-КАВ | ТЕРЕК путь II (5-2) главный [128пк10-129пк9] | II | 128,10-129,9 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/1000
С-КАВ | ЧЕРВЛЕННАЯ путь II (4-1) главный [155пк4-157пк5] | II | 155,4-157,5 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [18 empty] | 6/1000 | 6/1000
С-КАВ | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ стр. 23 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ путь I (ЧД-Н) главный [164пк7-168пк4] | I | 164,7-168,4 |  | Тек. сод. пути | 10 | 60 |  |  | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |  |  |  | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |  |  | 6/6
| Итого по: СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ |  |  |  |  | 93 | 306
СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ
С-КАВ | КОТЛЯРЕВСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1951пк6-1953пк6] путь IА (1-НН) главный [1пк0-1пк7] путь 2 (6-7) приемо-отпр. путь 3 (8-3) приемо-отпр. путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I, IА | 1,0-1,7 1951,6-1953,6 | 0,3 | ТР КС | 3 | 9 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
С-КАВ | КОТЛЯРЕВСКАЯ - МУРТАЗОВО путь 1 [1953пк6-1969пк4] | 1 | 1953,6-1969,4 | 1,5 | ТР КС | 2 | 6 | [13 empty] | 3 | [5 empty] | 3
С-КАВ | МУРТАЗОВО путь I (Ч-Н) главный [1969пк4-1971пк3] путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 3 (2-7) приемо-отпр. путь 4 (8-3) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 1969,4-1971,3 | 1,8 | ТР КС | 1 | 3 | [17 empty] | 3
С-КАВ | МУРТАЗОВО - ЭЛЬХОТОВО путь 1 [1971пк3-1985пк5] | 1 | 1971,3-1985,5 | 1,8 | ТР КС | 1 | 3 | [30 empty] | 3
С-КАВ | ДАРГ-КОХ путь I (Ч-Н) главный [1997пк5-8пк2] ЭЛЬХОТОВО - ДАРГ-КОХ путь 1 [1987пк3-1997пк5] | 1, I | 1987,3-1997,5 8,2-1997,5 | 11,1 | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [11 empty] | 2/2000 |  | 2/2000 |  | 2/2000 |  | 2/2000 |  | 2/2000 |  | 2/1100
С-КАВ | ДАРГ-КОХ - БЕСЛАН путь 1 [1999пк8-2019пк1] | 1 | 1999,8-2019,1 | 19,8 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [23 empty] | 2/2000 |  | 2/2000 |  | 2/2000 |  | 2/2000
С-КАВ | КОТЛЯРЕВСКАЯ - ДОКШУКИНО путь 1 [1пк7-19пк1] | 1 | 1,7-19,1 | 0,3 | ТР КС | 4 | 12 | [12 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | 3
С-КАВ | ДОКШУКИНО - НАРТАН путь 1 [20пк8-29пк9] | 1 | 20,8-29,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/2
С-КАВ | ДАРГ-КОХ - АРДОН путь 1 [2пк6-2пк6] | 1 | 2,6-2,6 |  | ИССО | 2 | 6 | [9 empty] | 3/5 |  | 3/5
| Итого по: СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ |  |  |  |  | 24 | 61
СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО
С-КАВ | УЛАН-ХОЛЛ - РЗД № 8 путь 1 [265пк2-276пк0] | 1 | 265,2-276,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/6
С-КАВ | УЛАН-ХОЛЛ путь I (Н-Ч) главный [263пк1-265пк2] БЕССТР. УЧ-К(Н - М1, СП4, СП4 - Н1, СП13 - Ч1) | I | 263,1-265,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100
С-КАВ | УЛАН-ХОЛЛ путь 2 (1-4) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(СП №3) | 2 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/100
С-КАВ | БЕЛОЕ ОЗЕРО путь I (Н-Ч) главный [237пк4-238пк7] БЕССТР. УЧ-К(СП1 - Ч) БЕЛОЕ ОЗЕРО - УЛАН-ХОЛЛ путь 1 [238пк7-263пк1] УЛАН-ХОЛЛ путь I (Н-Ч) главный [263пк1-263пк7] БЕССТР. УЧ-К(Н - СП13) | 1, I | 237,4-238,7 238,7-263,1 263,1-263,7 | 26,3 | Тек. сод. пути | 12 | 72 | [10 empty] | 6/2200 |  | 6/2200 | 6/2200 |  | 6/2200 | 6/2200 |  | 6/2200 | 6/2200 |  | 6/2200 | 6/2200 |  | 6/2200 | 6/2200 |  | 6/2100
С-КАВ | БЕЛОЕ ОЗЕРО путь I (Н-Ч) главный [237пк1-237пк3] БЕССТР. УЧ-К(Н - М1) РЗД № 11 путь I (Н-Ч) главный [223пк1-223пк1] БЕССТР. УЧ-К(М2 - Ч) РЗД № 11 - БЕЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [225пк4-225пк4] | 1, I | 223,1-223,1 225,4-225,4 237,1-237,3 | 0,5 | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [10 empty] | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100
С-КАВ | РЗД № 11 - БЕЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [223пк4-237пк0] | 1 | 223,4-237,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/6
С-КАВ | РЗД № 11 путь I (Н-Ч) главный [221пк10-221пк10] БЕССТР. УЧ-К(СП №1) | I | 221,10-221,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/100
С-КАВ | АРТЕЗИАН - РЗД № 11 путь 1 [210пк1-221пк8] РЗД № 11 путь I (Н-Ч) главный [221пк8-223пк4] | 1, I | 210,1-221,8 221,8-223,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  |  | 6/200 |  | 6/200 |  | 6/200 |  | 6/200
С-КАВ | АРТЕЗИАН - РЗД № 11 путь 1 [208пк9-221пк8] | 1 | 208,9-221,8 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/3 |  | 4/3
С-КАВ | АРТЕЗИАН - РЗД № 11 путь 1 [210пк1-221пк8] | 1 | 210,1-221,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [22 empty] | 4/120 |  | 4/120 |  | 4/120 |  | 4/120 |  | 4/120
С-КАВ | АРТЕЗИАН - РЗД № 11 путь 1 [208пк9-221пк8] | 1 | 208,9-221,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/6
С-КАВ | РЗД № 12 - АРТЕЗИАН путь 1 [193пк0-205пк7] | 1 | 193,0-205,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/6
С-КАВ | КУТАН - РЗД № 12 путь 1 [176пк9-191пк9] | 1 | 176,9-191,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/6
С-КАВ | КУТАН путь II (Н-Ч) главный [175пк9-176пк9] БЕССТР. УЧ-К(СП3 - Ч2, СП4 - Н2) | II | 175,9-176,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  |  |  | 6/200 |  | 6/200
С-КАВ | КОЧУБЕЙ - РЗД № 14 путь 1 [145пк0-159пк5] | 1 | 145,0-159,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/6
С-КАВ | КАРА-БАГЛЫ - РЗД № 15 путь 1 [111пк7-126пк8] РЗД № 15 путь II (Н-Ч) главный [126пк8-127пк2] БЕССТР. УЧ-К(Н - Ч2) | 1, II | 111,7-126,8 126,8-127,2 | 15,6 | Тек. сод. пути | 7 | 41 | 6/2300 | 6/2300 |  | 6/2300 | 6/2300 |  | 6/2300 | 6/2300 |  | 5/1800
С-КАВ | РЗД № 17 стр. 4 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [30 empty] | 3/1
С-КАВ | КИЗЛЯР - КАЧАЛАЙ путь 1 [3пк3-16пк8] | 1 | 3,3-16,8 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/3 |  | 4/3
С-КАВ | КИЗЛЯР - КАЧАЛАЙ путь 1 [3пк3-16пк8] | 1 | 3,3-16,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [18 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
С-КАВ | КИЗЛЯР - КАЧАЛАЙ путь 1 [3пк3-16пк8] | 1 | 3,3-16,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/5
С-КАВ | КАЧАЛАЙ - ГЕРМЕНЧИК путь 1 [18пк4-36пк9] | 1 | 18,4-36,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [18 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
С-КАВ | КАЧАЛАЙ - ГЕРМЕНЧИК путь 1 [18пк4-36пк9] | 1 | 18,4-36,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/6
С-КАВ | ГЕРМЕНЧИК - КУРУШ путь 1 [38пк8-58пк7] | 1 | 38,8-58,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/6
С-КАВ | КУРУШ - СУЛАК путь 1 [60пк4-79пк3] | 1 | 60,4-79,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/6
С-КАВ | ШЕЛКОВСКАЯ - КАРГИНСКАЯ путь 1 [32пк0-36пк10] | 1 | 32,0-36,10 | 4 | Тек. сод. пути | 4 | 32 | [10 empty] | 8/1000 |  | 8/1000 |  | 8/1000 |  | 8/1000
| Итого по: СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО |  |  |  |  | 82 | 371
СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР
С-КАВ | САМУР - САМУР-Э путь 2 [2448пк2-2455пк4] | 2 | 2448,2-2455,4 | 0,1 | Строит. | 10 | 50 |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
С-КАВ | АРАБЛИНСКИЙ - БЕЛИДЖИ путь 1 [2426пк4-2435пк9] БЕЛИДЖИ путь I (М2-Н) главный [2435пк9-2437пк8] | 1, I | 2426,4-2435,9 2435,9-2437,8 | 0,1 | Строит. | 8 | 40 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1
С-КАВ | АРАБЛИНСКИЙ - БЕЛИДЖИ путь 2 [2426пк4-2435пк9] БЕЛИДЖИ путь II (Ч-М3) главный [2435пк9-2437пк8] | 2, II | 2426,4-2435,9 2435,9-2437,8 | 0,1 | Строит. | 8 | 40 |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
С-КАВ | АРАБЛИНСКИЙ путь I (НД-Н) главный [2424пк4-2424пк7] БЕССТР. УЧ-К(до вх. СП №4) ДЕРБЕНТ путь I (ЧД-Н) главный [2414пк1-2418пк4] БЕССТР. УЧ-К(СП2 - Н) ДЕРБЕНТ - АРАБЛИНСКИЙ путь 1 [2418пк4-2424пк4] | 1, I | 2414,1-2418,4 2418,4-2424,4 2424,4-2424,7 | 10 | Тек. сод. пути | 5 | 30 | 6/2000 | 6/2000 |  | 6/2000 | 6/2000 |  | 6/2000
С-КАВ | ДЕРБЕНТ путь I (ЧД-Н) главный [2414пк1-2418пк4] | I | 2414,1-2418,4 | 0,1 | Строит. | 10 | 50 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5
С-КАВ | ДЕРБЕНТ путь II (НД-ЧН) главный [2414пк1-2418пк4] | II | 2414,1-2418,4 | 0,1 | Строит. | 10 | 50 | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1
С-КАВ | ДЕРБЕНТ путь II (НД-ЧН) главный [2414пк1-2418пк4] путь I (ЧД-Н) главный [2414пк1-2418пк4] | I, II | 2414,1-2418,4 | 0,1 | Строит. | 5 | 25 |  | 5/0,1 | [5 empty] | 5/0,1 | [7 empty] | 5/0,1 | [5 empty] | 5/0,1 | [7 empty] | 5/0,1
С-КАВ | ДАГЕСТ ОГНИ - ДЕРБЕНТ путь 2 [2404пк4-2414пк1] | 2 | 2404,4-2414,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/6
С-КАВ | ДАГЕСТ ОГНИ путь III (ЧД-НД) главный [2401пк0-2404пк4] БЕССТР. УЧ-К(ЧД - Н) МАМЕД-КАЛА путь I (ЧД-Н) главный [2394пк7-2395пк1] БЕССТР. УЧ-К(СП9 - Н) МАМЕД-КАЛА - ДАГЕСТ ОГНИ путь 1 [2395пк1-2401пк0] | 1, I, III | 2394,7-2395,1 2395,1-2401,0 2401,0-2404,4 | 10,1 | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [7 empty] | 6/2020 |  | 6/2020 | 6/2020 |  | 6/2020 | 6/2020
С-КАВ | МАМЕД-КАЛА - ДАГЕСТ ОГНИ путь 1 [2395пк1-2401пк0] | 1 | 2395,1-2401,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/6
С-КАВ | БЕРИКЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [2387пк1-2387пк5] БЕРИКЕЙ - МАМЕД-КАЛА путь 1 [2387пк5-2393пк1] МАМЕД-КАЛА путь I (ЧД-Н) главный [2393пк1-2393пк7] БЕССТР. УЧ-К(ЧД - СП8) | 1, I | 2387,1-2387,5 2387,5-2393,1 2393,1-2393,7 | 6,6 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [15 empty] | 6/2200 | 6/2200 |  | 6/2200
С-КАВ | БЕРИКЕЙ - МАМЕД-КАЛА путь 1 [2387пк5-2393пк1] | 1 | 2387,5-2393,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/6
С-КАВ | КАЯГЕНТ - БЕРИКЕЙ путь 1 [2368пк0-2385пк4] | 1 | 2368,0-2385,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/6
С-КАВ | ИНЧХЕ путь I (Н-ЧД) главный [2357пк8-2358пк2] БЕССТР. УЧ-К(СП9 - Н) ИНЧХЕ - КАЯГЕНТ путь 1 [2358пк2-2365пк9] КАЯГЕНТ путь I (ЧД-Н) главный [2365пк9-2366пк3] | 1, I | 2357,8-2358,2 2358,2-2365,9 2365,9-2366,3 | 8,8 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [19 empty] | 6/2200 |  | 6/2200 | 6/2200 |  | 6/2200
С-КАВ | КАЯГЕНТ путь I (ЧД-Н) главный [2366пк3-2367пк7] БЕССТР. УЧ-К(СП2 - СП1) | I | 2366,3-2367,7 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1220
С-КАВ | ИНЧХЕ - КАЯГЕНТ путь 1 [2358пк2-2365пк9] | 1 | 2358,2-2365,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/6
С-КАВ | ИНЧХЕ путь I (Н-ЧД) главный [2356пк2-2357пк8] БЕССТР. УЧ-К(ЧД - СП9) | I | 2356,2-2357,8 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1470
С-КАВ | АЧИ - ИЗБЕРБАШ путь 1 [2328пк3-2345пк5] | 1 | 2328,3-2345,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/6
С-КАВ | АЧИ - ИЗБЕРБАШ путь 2 [2328пк3-2345пк5] | 2 | 2328,3-2345,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/6
С-КАВ | МАНАС стр. 10, 11, 16, 17, 18, 26, 7 |  |  |  | КР СЦБ | 5 | 15 | [18 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1
С-КАВ | ТАРКИ - МАНАС путь 2 [2298пк1-2318пк1] | 2 | 2298,1-2318,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/6
С-КАВ | МАХАЧКАЛА - ТАРКИ путь 1 [2287пк5-2295пк8] | 1 | 2287,5-2295,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/6
С-КАВ | ШАМХАЛ - МАХАЧКАЛА путь 1 [2270пк7-2278пк1] | 1 | 2270,7-2278,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/6
С-КАВ | ШАМХАЛ - МАХАЧКАЛА путь 2 [2270пк7-2278пк1] | 2 | 2270,7-2278,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/6
С-КАВ | ТЕМИРГОЕ - ШАМХАЛ путь 1 [2254пк3-2268пк7] | 1 | 2254,3-2268,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/6
С-КАВ | ТЕМИРГОЕ стр. 3 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [26 empty] | 3/1
С-КАВ | КИЗИЛЮРТ - ТЕМИРГОЕ путь 1 [2229пк1-2251пк0] | 1 | 2229,1-2251,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/6
С-КАВ | КИЗИЛЮРТ - ТЕМИРГОЕ путь 2 [2229пк1-2251пк0] | 2 | 2229,1-2251,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [16 empty] | 3/6 |  | 3/6 |  | 3/6
С-КАВ | КИЗИЛЮРТ путь III (Н-ЧД) главный [2226пк9-2228пк9] БЕССТР. УЧ-К(ЧД - ЧIII) СУЛАК - КИЗИЛЮРТ путь 1 [2224пк9-2226пк8] | 1, III | 2224,9-2226,8 2226,9-2228,9 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [28 empty] | 6/2000 |  | 6/2000
С-КАВ | КАРЛАН-ЮРТ - СУЛАК путь 1 [2216пк6-2224пк4] | 1 | 2216,6-2224,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/6
С-КАВ | КАРЛАН-ЮРТ - СУЛАК путь 2 [2216пк6-2224пк4] | 2 | 2216,6-2224,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/6
С-КАВ | ХАСАВ-ЮРТ - КАРЛАН-ЮРТ путь 1 [2205пк0-2214пк4] | 1 | 2205,0-2214,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/6
С-КАВ | ХАСАВ-ЮРТ - КАРЛАН-ЮРТ путь 2 [2205пк0-2214пк4] | 2 | 2205,0-2214,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/6
С-КАВ | ХАСАВ-ЮРТ - КАРЛАН-ЮРТ путь 1 [2205пк0-2214пк4] | 1 | 2205,0-2214,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/5
С-КАВ | ХАСАВ-ЮРТ - КАРЛАН-ЮРТ путь 1 [2205пк0-2214пк4] | 1 | 2205,0-2214,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/5
С-КАВ | КАДИ-ЮРТ - ХАСАВ-ЮРТ путь 1 [2180пк5-2202пк4] | 1 | 2180,5-2202,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/6
| Итого по: СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР |  |  |  |  | 101 | 464
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:35 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Апрель
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Северо-Кавказская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04
СКВ 101 СОХРАНОВКА-ЛИХАЯ
С-КАВ | МАЛЬЧЕВСКАЯ - БОЧЕНКОВО путь 2 [945пк9-952пк9] | 2 | 945,9-952,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
С-КАВ | БОЧЕНКОВО путь II (Ч-ст.р.р. 3) главный [123пк0-125пк1] стр. 9 | II | 123,0-125,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
С-КАВ | БОЧЕНКОВО путь II (Ч-ст.р.р. 3) главный [123пк0-125пк1] стр. 12 | II | 123,0-125,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
С-КАВ | БОЧЕНКОВО путь II (Ч-ст.р.р. 3) главный [123пк0-125пк1] стр. 14 | II | 123,0-125,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
С-КАВ | БОЧЕНКОВО - МИЛЛЕРОВО путь 2 [955пк3-964пк4] МИЛЛЕРОВО путь II (Ч-НД) главный [964пк4-964пк8] | 2, II | 955,3-964,4 964,4-964,8 | 9,6 | ППВ пути | 5 | 20 | [21 empty] | 4/1920 |  | 4/1920 |  | 4/1920 |  | 4/1920 |  | 4/1920
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО путь II (Ч-НД) главный | II |  |  | Р | 1 | 3 | [13 empty] | 3/600
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО путь II (Ч-НД) главный [964пк4-967пк5] | II | 964,4-967,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 11 | [7 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/2
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО путь II (Ч-НД) главный [964пк4-967пк5] стр. 10 | II | 964,4-967,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО путь I (ЧД-Н) главный [964пк4-967пк5] стр. 18 | I | 964,4-967,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО путь 6 (68-5) приемо-отпр. стр. 45 | 6 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО путь II (Ч-НД) главный [964пк4-967пк5] стр. 5 | II | 964,4-967,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО путь II (Ч-НД) главный [964пк4-967пк5] стр. 9 | II | 964,4-967,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО путь I (ЧД-Н) главный [964пк4-967пк5] стр. 11 | I | 964,4-967,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО путь I (ЧД-Н) главный [964пк4-967пк5] стр. 17 | I | 964,4-967,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО путь I (ЧД-Н) главный [964пк4-967пк5] стр. 25 | I | 964,4-967,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО - ТАРАСОВКА путь 2 [967пк6-968пк3] | 2 | 967,6-968,3 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/800
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО - ТАРАСОВКА путь 1 [967пк6-968пк3] | 1 | 967,6-968,3 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/800
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО - ТАРАСОВКА путь 2 [986пк7-987пк1] | 2 | 986,7-987,1 |  | Р | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/400
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО - ТАРАСОВКА путь 2 [968пк5-969пк1] | 2 | 968,5-969,1 |  | Р | 1 | 3 | [21 empty] | 3/600
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО - ТАРАСОВКА путь 2 [967пк5-988пк8] | 2 | 967,5-988,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 13 | [20 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 2/2
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО - ТАРАСОВКА путь 1 [967пк5-988пк8] | 1 | 967,5-988,8 |  | Тек. сод. пути | 8 | 22 | [13 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |  |  | 3/3 | 2/2 | 2/2
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО - ТАРАСОВКА путь 1 [967пк5-988пк8] | 1 | 967,5-988,8 | 21,3 | РС | 6 | 112 | 72/3260 | [11 empty] | 8 | 8 |  |  |  |  | 8/1000 |  | 8 | [6 empty] | 8
С-КАВ | ТАРАСОВКА путь II (Ч-НД) главный [988пк8-990пк9] стр. 4 | II | 988,8-990,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
С-КАВ | ТАРАСОВКА путь II (Ч-НД) главный [988пк8-990пк9] стр. 8 | II | 988,8-990,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
С-КАВ | ТАРАСОВКА путь I (ЧД-Н) главный [988пк8-990пк9] стр. 6 | I | 988,8-990,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
С-КАВ | ТАРАСОВКА путь II (Ч-НД) главный [988пк8-990пк9] стр. 11 | II | 988,8-990,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
С-КАВ | ТАРАСОВКА путь II (Ч-НД) главный [988пк8-990пк9] стр. 5 | II | 988,8-990,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
С-КАВ | ТАРАСОВКА путь II (Ч-НД) главный [988пк8-990пк9] стр. 3 | II | 988,8-990,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
С-КАВ | ТАРАСОВКА путь I (ЧД-Н) главный [988пк8-990пк9] стр. 1 | I | 988,8-990,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
С-КАВ | ТАРАСОВКА путь I (ЧД-Н) главный [988пк8-989пк3] | I | 988,8-989,3 | 0,4 | РС | 1 | 72 | 72/425
С-КАВ | ГЛУБОКАЯ путь IIIГ (Ч-НД) главный [1012пк4-1015пк1] стр. 34 | IIIГ | 1012,4-1015,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
С-КАВ | ГЛУБОКАЯ путь IIГ (ЧД-Н) главный [1012пк4-1015пк1] стр. 16 | IIГ | 1012,4-1015,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
С-КАВ | ГЛУБОКАЯ - ПОГОРЕЛОВО путь 1 [1015пк1-1019пк7] | 1 | 1015,1-1019,7 | 4,5 | ППВ пути | 2 | 9 | [14 empty] | 4,5/2250 |  | 4,5/2250
С-КАВ | ГЛУБОКАЯ - ПОГОРЕЛОВО путь 1 [1022пк6-1023пк7] ПОГОРЕЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [1023пк7-1023пк10] | 1, I | 1022,6-1023,7 1023,7-1023,10 | 1,6 | ППВ пути | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/1660
С-КАВ | ГЛУБОКАЯ - ПОГОРЕЛОВО путь 2 [1015пк1-1017пк9] | 2 | 1015,1-1017,9 | 2,9 | ППВ пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/1450 |  | 3/1450
С-КАВ | ГЛУБОКАЯ - ПОГОРЕЛОВО путь 2 [1019пк2-1020пк5] | 2 | 1019,2-1020,5 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/1320
С-КАВ | КОЛОДЕЗИ - БОЧЕНКОВО путь 1 [115пк6-118пк10] | 1 | 115,6-118,10 | 3,5 | ППВ пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/1750 |  | 4/1750
С-КАВ | КОЛОДЕЗИ - БОЧЕНКОВО путь 1 [119пк8-119пк10] | 1 | 119,8-119,10 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 1 | [22 empty] | 1/300
С-КАВ | КОЛОДЕЗИ путь II (Ч-НД) главный [107пк7-110пк0] стр. 2 | II | 107,7-110,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
С-КАВ | КОЛОДЕЗИ путь II (Ч-НД) главный [107пк7-110пк0] стр. 8 | II | 107,7-110,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
С-КАВ | КОЛОДЕЗИ путь II (Ч-НД) главный [107пк7-110пк0] стр. 5 | II | 107,7-110,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
С-КАВ | КОЛОДЕЗИ путь II (Ч-НД) главный [107пк7-110пк0] стр. 3 | II | 107,7-110,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
С-КАВ | КОЛОДЕЗИ путь I (ЧД-Н) главный [108пк3-109пк5] | I | 108,3-109,5 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1330
С-КАВ | ВИНОГРАДОВКА путь II (Ч-НД) главный [85пк7-88пк1] стр. 10 | II | 85,7-88,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
С-КАВ | ВИНОГРАДОВКА путь II (Ч-НД) главный [85пк7-88пк1] стр. 5 | II | 85,7-88,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
С-КАВ | ВИНОГРАДОВКА путь II (Ч-НД) главный [85пк7-88пк1] стр. 3 | II | 85,7-88,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
С-КАВ | КУТЕЙНИКОВО путь II (Ч-НД) главный [70пк8-73пк9] стр. 3 | II | 70,8-73,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
С-КАВ | КУТЕЙНИКОВО путь II (Ч-НД) главный [70пк8-73пк9] стр. 5 | II | 70,8-73,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
С-КАВ | КУТЕЙНИКОВО путь II (Ч-НД) главный [70пк8-73пк9] стр. 9 | II | 70,8-73,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
С-КАВ | КУТЕЙНИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [70пк8-73пк9] стр. 13 | I | 70,8-73,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
С-КАВ | СОХРАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [54пк3-56пк7] стр. 2 | II | 54,3-56,7 |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
С-КАВ | СОХРАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [54пк3-56пк7] стр. 8 | II | 54,3-56,7 |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
С-КАВ | СОХРАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [54пк3-56пк7] стр. 5 | II | 54,3-56,7 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
С-КАВ | СОХРАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [54пк3-56пк7] стр. 3 | II | 54,3-56,7 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
| Итого по: СКВ 101 СОХРАНОВКА-ЛИХАЯ |  |  |  |  | 80 | 374,3
СКВ 102 ЛИХАЯ - МОРОЗОВСКАЯ
С-КАВ | БЕЛ-КАЛИТВА путь I (1а-ст.р.р. 1) главный [49пк1-49пк9] КАКИЧЕВ - БЕЛ-КАЛИТВА путь 1 [46пк10-47пк7] | 1, I | 46,10-47,7 49,1-49,9 | 1,8 | ППВ пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1800
С-КАВ | БЕЛ-КАЛИТВА - ГРАЧИ путь 1 [55пк1-55пк10] | 1 | 55,1-55,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [16 empty] | 2,2/1000
С-КАВ | БЕЛ-КАЛИТВА - ГРАЧИ путь 1 [58пк1-61пк10] | 1 | 58,1-61,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/2000 | 4/2000
С-КАВ | БЕЛ-КАЛИТВА - ГРАЧИ путь 1 [65пк1-68пк10] | 1 | 65,1-68,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 8,1 | [17 empty] | 2,2/1000 |  |  | 6/3000
С-КАВ | БЕЛ-КАЛИТВА - ГРАЧИ путь 1 [70пк1-70пк10] | 1 | 70,1-70,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [21 empty] | 2,2/1000
С-КАВ | ВАЛЬКОВО - МОРОЗОВСКАЯ путь 1 [130пк9-138пк10] | 1 | 130,9-138,10 | 8,2 | ППВ пути | 3 | 16,5 | [22 empty] | 6/3000 | 6/3000 | 4,5/2200
С-КАВ | КУМШАЛЕК - ЧЕРКАССКАЯ путь 1 [54пк8-54пк9] | 1 | 54,8-54,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/200
С-КАВ | РЗД 103 КМ - ВОЛГОДОНСКАЯ путь 1 [106пк1-107пк10] | 1 | 106,1-107,10 | 4 | Тек. сод. пути | 4 | 20 | [20 empty] | 5/1000 | 5/1000 | 5/1000 | 5/1000
| Итого по: СКВ 102 ЛИХАЯ - МОРОЗОВСКАЯ |  |  |  |  | 15 | 64
СКВ 103 ЛИХОВСКОЙ УЗЕЛ
С-КАВ | ЛИХАЯ путь I (Н-ЧД) главный [1058пк6-1065пк5] стр. 38 | I | 1058,6-1065,5 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
С-КАВ | ЗАМЧАЛОВО путь IV (ЧЛ-НГ) главный [1071пк2-1071пк6] ЛИХАЯ - ЗАМЧАЛОВО путь 3 [1063пк6-1071пк2] | 3, IV | 1063,6-1071,2 1071,2-1071,6 | 8,2 | ППВ пути | 2 | 16 | [14 empty] | 8/4100 | 8/4100
С-КАВ | ПРЕДУГОЛЬНАЯ путь 3 (14-1) приемо-отпр. | 3 |  | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6
С-КАВ | ПРЕДУГОЛЬНАЯ путь 4 (10-5) приемо-отпр. | 4 |  | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/1300
С-КАВ | ПРЕДУГОЛЬНАЯ путь II (Ч-НД) главный [1079пк3-1081пк3] | II | 1079,3-1081,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/600
С-КАВ | ПРЕДУГОЛЬНАЯ - ЗВЕРЕВО путь 2 [1081пк3-1083пк6] | 2 | 1081,3-1083,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/600
С-КАВ | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ - ЗВЕРЕВСКАЯ путь 1 [5пк1-8пк0] | 1 | 5,1-8,0 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/50
С-КАВ | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ - ЗВЕРЕВСКАЯ путь 1 [5пк1-8пк0] | 1 | 5,1-8,0 | 3 | ППВ пути | 1 | 6 | 6/3000
С-КАВ | ЗВЕРЕВСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [8пк2-9пк5] | I | 8,2-9,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/100
С-КАВ | ЗВЕРЕВСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [8пк2-9пк6] | I | 8,2-9,6 | 1,4 | ППВ пути | 1 | 3 |  | 3/1400
| Итого по: СКВ 103 ЛИХОВСКОЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 11 | 58
СКВ 104 ЗВЕРЕВО-НОВОЧЕРКАССК
С-КАВ | ЛЕСОСТЕПЬ путь 4 (22-ст.р.р 1) приемо-отпр. | 4 |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/400
С-КАВ | ЛЕСОСТЕПЬ путь 4 А (1-ст.р.р 31) приемо-отпр. | 4 А |  | 1,9 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [13 empty] | 5/950 | 5/950
С-КАВ | ЛЕСОСТЕПЬ путь III (33-ЧУ) главный [1пк0-4пк9] | III | 1,0-4,9 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/800 | 4/800
С-КАВ | ГОРНАЯ путь 1 (34-19) приемо-отпр. | 1 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/1100
С-КАВ | ГОРНАЯ путь 4 (2-23) приемо-отпр. | 4 |  | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6,5 | [7 empty] | 6,5/1400
С-КАВ | ГОРНАЯ путь 4Б (23-9) приемо-отпр. | 4Б |  | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/500
С-КАВ | ГОРНАЯ путь 5 (20-ст.р.р 23) приемо-отпр. | 5 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/1100
С-КАВ | ГОРНАЯ - ШАХТНАЯ путь 2 [1126пк9-1127пк7] | 2 | 1126,9-1127,7 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/800
С-КАВ | ГОРНАЯ - ШАХТНАЯ путь 1 [1126пк2-1126пк10] | 1 | 1126,2-1126,10 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/800
С-КАВ | ГОРНАЯ - ШАХТНАЯ путь 2 [1126пк2-1126пк10] | 2 | 1126,2-1126,10 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/800
С-КАВ | ШАХТНАЯ - КАМЕНОЛОМНИ путь 2 [1135пк4-1135пк8] | 2 | 1135,4-1135,8 |  | Р | 1 | 2,5 | [14 empty] | 2,5/400
С-КАВ | ПЕРСИАНОВКА стр. 10 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1
С-КАВ | ПЕРСИАНОВКА стр. 7СО |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1
С-КАВ | ЛОКОМОТИВСТ - ХОТУНОК путь 1 [1164пк9-1167пк7] | 1 | 1164,9-1167,7 | 0 | РС | 4 | 32 | [21 empty] | 8/1 | 8 | 8 | 8
| Итого по: СКВ 104 ЗВЕРЕВО-НОВОЧЕРКАССК |  |  |  |  | 19 | 97
СКВ 106 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | НОВОЧЕРКАССК - АЛЕКСАНДРОВКА путь 1 [1176пк6-1176пк7] путь 2 [1176пк6-1176пк7] | 1, 2 | 1176,6-1176,7 |  | ИССО | 1 | 24 |  |  | 24
С-КАВ | АЛЕКСАНДРОВКА - КИЗИТЕРИНКА путь 1 [1188пк0-1203пк2] | 1 | 1188,0-1203,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | 3/3 | 2/2
С-КАВ | АЛЕКСАНДРОВКА - КИЗИТЕРИНКА путь 2 [1188пк0-1203пк2] | 2 | 1188,0-1203,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 |  |  | 3/3 | 2/2
С-КАВ | КИЗИТЕРИНКА - РАЗВИЛКА путь 2 [1207пк3-1207пк5] | 2 | 1207,3-1207,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/200
С-КАВ | КИЗИТЕРИНКА - РАЗВИЛКА путь 2 [1206пк7-1207пк2] | 2 | 1206,7-1207,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/250 | 4/250
С-КАВ | РАЗВИЛКА путь II (Ч-НД) главный [1210пк6-1211пк2] | II | 1210,6-1211,2 | 0,6 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/200 | 4/200 | 4/200
С-КАВ | КАЗАЧЬЯ путь I (Ч-Н2) главный [20пк0-22пк6] стр. 2 | I | 20,0-22,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
С-КАВ | КАЗАЧЬЯ путь I (Ч-Н2) главный [20пк0-22пк6] стр. 3 | I | 20,0-22,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
С-КАВ | БП 19 КМ путь 101-111 (101-111) съезд_глав. стр. 101 | 101-111 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
| Итого по: СКВ 106 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 14 | 64
СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК
С-КАВ | УСПЕНСКАЯ - МАТВЕЕВ КУРГ путь 1 [1233пк8-1233пк8] путь 2 [1233пк8-1233пк8] | 1, 2 | 1233,8-1233,8 |  | ИССО | 4 | 24 |  | 6/12 |  | 6/12 |  |  | 6/12 |  | 6/12
С-КАВ | МАТВЕЕВ КУРГ - НЕКЛИНОВКА путь 2 [1239пк1-1256пк4] | 2 | 1239,1-1256,4 |  | Тек. сод. пути | 10 | 80 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |  |  | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |  |  | 8/10
С-КАВ | МАРЦЕВО путь IV (ст.р.р.201-ЧД) главный [1272пк7-1277пк3] НЕКЛИНОВКА - МАРЦЕВО путь 1 [1272пк6-1272пк7] | 1, IV | 1272,6-1272,7 1272,7-1277,3 | 2,7 | ППВ пути | 1 | 5 | [20 empty] | 5/2700
С-КАВ | МАРЦЕВО путь III (Гр.ст.-Ч) главный [1274пк3-1275пк3] НЕКЛИНОВКА - МАРЦЕВО путь 2 [1272пк6-1274пк3] | 2, III | 1272,6-1274,3 1274,3-1275,3 | 2,7 | ППВ пути | 1 | 5 | [17 empty] | 5/2700
С-КАВ | МАРЦЕВО путь III (Гр.ст.-Ч) главный [1274пк3-1277пк0] стр. 5 | III | 1274,3-1277,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
С-КАВ | МАРЦЕВО путь IV (ст.р.р.201-ЧД) главный [1272пк7-1277пк2] стр. 7 | IV | 1272,7-1277,2 |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
С-КАВ | МАРЦЕВО путь IV (ст.р.р.201-ЧД) главный [1272пк7-1277пк2] стр. 8 | IV | 1272,7-1277,2 |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
С-КАВ | МАРЦЕВО путь III (Гр.ст.-Ч) главный [1274пк3-1277пк0] стр. 13 | III | 1274,3-1277,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
С-КАВ | МАРЦЕВО путь 5 (11-2) приемо-отпр. стр. 10 | 5 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
С-КАВ | МАРЦЕВО путь 5 (11-2) приемо-отпр. стр. 25 | 5 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
С-КАВ | МАРЦЕВО путь 7 (19-2) приемо-отпр. стр. 42 | 7 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
С-КАВ | МАРЦЕВО путь 5 (11-2) приемо-отпр. стр. 11 | 5 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
С-КАВ | МОРСКАЯ путь II (Ч-ЧД) главный [1292пк9-1295пк5] стр. 2 | II | 1292,9-1295,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
С-КАВ | МОРСКАЯ путь III (Н-НД) главный [1292пк9-1295пк5] стр. 4 | III | 1292,9-1295,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
С-КАВ | МОРСКАЯ путь III (Н-НД) главный [1292пк9-1295пк5] стр. 6 | III | 1292,9-1295,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
С-КАВ | МОРСКАЯ путь II (Ч-ЧД) главный [1292пк9-1295пк5] стр. 8 | II | 1292,9-1295,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
С-КАВ | МОРСКАЯ - СИНЯВСКАЯ путь 1 [1302пк10-1305пк9] | 1 | 1302,10-1305,9 | 2,9 | ППВ пути | 2 | 6 | [14 empty] | 3/1450 |  | 3/1450
С-КАВ | СИНЯВСКАЯ путь II (НД-Ч) главный [1305пк9-1307пк7] стр. 2 | II | 1305,9-1307,7 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
С-КАВ | СИНЯВСКАЯ путь III (Н-ЧД) главный [1305пк9-1307пк7] стр. 4 | III | 1305,9-1307,7 |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
С-КАВ | СИНЯВСКАЯ путь III (Н-ЧД) главный [1305пк9-1307пк7] стр. 10 | III | 1305,9-1307,7 |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
С-КАВ | СИНЯВСКАЯ путь II (НД-Ч) главный [1305пк9-1307пк7] стр. 12 | II | 1305,9-1307,7 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
С-КАВ | ХАПРЫ путь III (ЧДБ-ПЧ3) главный [1пк0-4пк2] БЕССТР. УЧ-К(инт.сп 11-62) | III | 1,0-4,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [6 empty] | 2/2 | 2/2
С-КАВ | ХАПРЫ путь II (Ч2-Ч3) главный [1329пк7-1329пк7] | II | 1329,7-1329,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [8 empty] | 2/2 | 2/2
С-КАВ | ХАПРЫ путь II (Ч2-Ч3) главный [1324пк5-1324пк5] | II | 1324,5-1324,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [10 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
С-КАВ | ХАПРЫ путь V (Н5Б-НБ3) главный [1пк2-3пк2] | V | 1,2-3,2 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2000
С-КАВ | ХАПРЫ - ГНИЛОВСКАЯ путь 1 [4пк2-8пк3] | 1 | 4,2-8,3 |  | Тек. сод. пути | 6 | 22 | [14 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 2/2
С-КАВ | ХАПРЫ - ГНИЛОВСКАЯ путь 2 [5пк3-5пк3] | 2 | 5,3-5,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [22 empty] | 3/3 | 3/3
С-КАВ | ТАГАНРОГ путь IV (2-упор) главный [3пк9-5пк6] стр. 2 | IV | 3,9-5,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
С-КАВ | ТАГАНРОГ путь II (4-упор) главный [5пк6-7пк3] стр. 4 | II | 5,6-7,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
С-КАВ | ТАГАНРОГ путь II (4-упор) главный [5пк6-7пк3] стр. 10 | II | 5,6-7,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
С-КАВ | ТАГАНРОГ путь II (4-упор) главный [5пк6-7пк3] стр. 14 | II | 5,6-7,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
С-КАВ | РОСТОВ-ЗАП путь 7 (12-19) приемо-отпр. стр. 20 | 7 |  |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
С-КАВ | РОСТОВ-ЗАП путь 7 (12-19) приемо-отпр. стр. 32 | 7 |  |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
С-КАВ | РОСТОВ-ЗАП путь 17 (ст.р.р.130-117) сортиров. стр. 129 | 17 |  |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
С-КАВ | РОСТОВ-ЗАП путь 18 (гпп-упор) спец. стр. 127 | 18 |  |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
С-КАВ | РОСТОВ-ЗАП путь I (Н-ЧД) главный [1334пк0-1334пк4] ХАПРЫ - РОСТОВ-ЗАП путь 1 [1330пк5-1334пк0] | 1, I | 1330,5-1334,0 1334,0-1334,4 | 3,9 | ППВ пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/1950 |  | 4/1950
С-КАВ | ГНИЛОВСКАЯ путь II (НД-МО-10) главный [8пк4-13пк1] стр. 32 | II | 8,4-13,1 |  | ППРС | 1 | 2 |  | 2/1
С-КАВ | ГНИЛОВСКАЯ путь IV (М-19-ПЧ) главный [8пк4-13пк0] стр. 34 | IV | 8,4-13,0 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/1
С-КАВ | ГНИЛОВСКАЯ путь II (НД-МО-10) главный [8пк4-13пк1] стр. 41 | II | 8,4-13,1 |  | ППРС | 1 | 2 |  | 2/1
С-КАВ | ГНИЛОВСКАЯ путь IV (М-19-ПЧ) главный [8пк4-13пк0] стр. 43 | IV | 8,4-13,0 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/1
С-КАВ | ГНИЛОВСКАЯ - РОСТОВ-ГЛ путь 1 [13пк2-15пк4] | 1 | 13,2-15,4 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 4,5 | [9 empty] | 4,5/2200
| Итого по: СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК |  |  |  |  | 64 | 232,5
СКВ 108 БАТАЙСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | БАТАЙСК путь 7 (ст.р.р.607-53) ходовой стр. 16 | 7 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
С-КАВ | БАТАЙСК путь 7 (ст.р.р.607-53) ходовой стр. 17 | 7 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
С-КАВ | БАТАЙСК путь 7В (ст.р.р.615-439) приемо-отпр. стр. 49 | 7В |  |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
С-КАВ | БАТАЙСК путь 7В (ст.р.р.615-439) приемо-отпр. стр. 55 | 7В |  |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
С-КАВ | БАТАЙСК путь 13В (621-421) приемо-отпр. стр. 623 | 13В |  |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
С-КАВ | БАТАЙСК путь 8В (617/619-ст.р.р 423) приемо-отпр. стр. 625 | 8В |  |  | ППРС | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
С-КАВ | БАТАЙСК путь 18В (617/619-413) приемо-отпр. стр. 627 | 18В |  |  | ППРС | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
С-КАВ | БАТАЙСК путь 622/36 (622-36) съезды_пpоч. стр. 622 | 622/36 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
С-КАВ | БАТАЙСК путь 20д (ст.р.р 34-упор) прочий стр. 36 | 20д |  |  | ППРС | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
С-КАВ | БАТАЙСК путь 11А (38-98) приемо-отпр. стр. 44 | 11А |  |  | ППРС | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
С-КАВ | БАТАЙСК путь 14А (30-70) приемо-отпр. стр. 54 | 14А |  |  | ППРС | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
С-КАВ | БАТАЙСК путь 14А (30-70) приемо-отпр. стр. 62 | 14А |  |  | ППРС | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
С-КАВ | БАТАЙСК путь 14А (30-70) приемо-отпр. стр. 48 | 14А |  |  | ППРС | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
С-КАВ | БАТАЙСК путь 2В (51-468) приемо-отпр. стр. 53 | 2В |  |  | ППРС | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
С-КАВ | БАТАЙСК путь I (807-НК) главный [3пк8-4пк0] стр. 609 | I | 3,8-4,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
С-КАВ | БАТАЙСК путь 7В (ст.р.р.615-439) приемо-отпр. стр. 615 | 7В |  |  | ППРС | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
С-КАВ | БАТАЙСК путь 11А (38-98) приемо-отпр. стр. 69 | 11А |  |  | ППРС | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
С-КАВ | БАТАЙСК путь 1 (62-25) деповской стр. 13 | 1 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
С-КАВ | БАТАЙСК стр. 176 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/1
С-КАВ | БАТАЙСК стр. 508 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/1
С-КАВ | БАТАЙСК стр. 610 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/1
С-КАВ | БАТАЙСК стр. 606 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
С-КАВ | БАТАЙСК стр. 728 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
С-КАВ | БАТАЙСК стр. 118 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
С-КАВ | БАТАЙСК стр. 219 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
С-КАВ | БАТАЙСК стр. 757 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
С-КАВ | БАТАЙСК стр. 71 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
С-КАВ | БАТАЙСК стр. 131 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
С-КАВ | БАТАЙСК стр. 768 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
С-КАВ | БАТАЙСК стр. 42 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
С-КАВ | БАТАЙСК стр. 50 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
С-КАВ | БАТАЙСК путь 3В (49-476со) приемо-отпр. стр. 51 | 3В |  |  | ППРС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
С-КАВ | БАТАЙСК стр. 103 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
С-КАВ | БАТАЙСК стр. 105 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
С-КАВ | БАТАЙСК стр. 101 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
С-КАВ | КОЙСУГ - КАЯЛА путь 2 [1370пк6-1373пк4] | 2 | 1370,6-1373,4 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/1500 | 3/1500
С-КАВ | КУЛЕШОВСКИЙ - АЗОВ путь 1 [20пк8-29пк5] | 1 | 20,8-29,5 |  | Тек. сод. пути | 10 | 80 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |  |  | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |  |  | 8/10
| Итого по: СКВ 108 БАТАЙСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 47 | 156
СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО
С-КАВ | ШАБЛИЕВСКАЯ - САЛЬСК путь 2 [381пк1-385пк10] | 2 | 381,1-385,10 | 5 | ППВ пути | 3 | 10,1 | [13 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 2,2/1000
С-КАВ | ШАБЛИЕВСКАЯ - САЛЬСК путь 2 [381пк0-386пк3] | 2 | 381,0-386,3 | 0,1 | Строит. | 9 | 18 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1
С-КАВ | ШАБЛИЕВСКАЯ - САЛЬСК путь 1 [381пк0-386пк3] | 1 | 381,0-386,3 | 0,1 | Строит. | 8 | 16 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1
С-КАВ | ШАБЛИЕВСКАЯ - САЛЬСК путь 1 [381пк0-386пк3] | 1 | 381,0-386,3 | 0,6 | ЦУКС | 1 | 12 |  |  | 12/661,6
С-КАВ | ШАБЛИЕВСКАЯ - САЛЬСК путь 2 [381пк0-386пк3] | 2 | 381,0-386,3 | 0,6 | ЦУКС | 1 | 12 | [6 empty] | 12/669,3
С-КАВ | ПРОЛЕТАРСКАЯ - ШАБЛИЕВСКАЯ путь 1 [365пк1-370пк10] | 1 | 365,1-370,10 | 6 | ППВ пути | 3 | 12 | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000
С-КАВ | ЕЛЬМУТ - ПРОЛЕТАРСКАЯ путь 2 [345пк10-357пк9] | 2 | 345,10-357,9 | 12 | ППВ пути | 6 | 24 | [14 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
С-КАВ | КУБЕРЛЕ - ДВОЙНАЯ путь 1 [300пк4-319пк1] | 1 | 300,4-319,1 |  | Тек. сод. пути | 8 | 25 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 4/4
С-КАВ | КУБЕРЛЕ - ДВОЙНАЯ путь 2 [300пк4-319пк1] | 2 | 300,4-319,1 |  | Тек. сод. пути | 8 | 25 | [13 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 4/4
С-КАВ | СЕМИЧНАЯ путь II (НД-Ч) главный [212пк1-213пк3] СЕМИЧНАЯ - РЕМОНТНАЯ путь 2 [213пк4-232пк4] | 2, II | 212,1-213,3 213,4-232,4 | 6 | ППВ пути | 3 | 12 | [27 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
| Итого по: СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО |  |  |  |  | 50 | 166,1
СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | САЛЬСК БЕССТР. УЧ-К(парк С, уч. пути НДП) |  |  | 0,1 | Строит. | 5 | 10 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1
С-КАВ | САЛЬСК БЕССТР. УЧ-К(парк С, уч. пути НП) |  |  | 0,1 | Строит. | 4 | 8 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1
С-КАВ | САЛЬСК БЕССТР. УЧ-К(парк С, уч. пути НДП и НП) |  |  | 0,1 | Строит. | 4 | 8 | [17 empty] | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1
С-КАВ | САЛЬСК (нов. строит.) путь(уч.пути от СП201 до УП1 (путь 13Д)) |  |  | 0,5 | ЦУКС | 2 | 12 | [8 empty] | 6 | 6
С-КАВ | САЛЬСК - ЗАБЫТЫЙ путь 2 [391пк6-397пк5] | 2 | 391,6-397,5 | 6 | ППВ пути | 3 | 12 | [16 empty] | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 | 4/2000
С-КАВ | ЗАБЫТЫЙ - РАЗВИЛЬНАЯ путь 1 [399пк9-425пк6] | 1 | 399,9-425,6 | 0,1 | Строит. | 18 | 72 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
С-КАВ | ЗАБЫТЫЙ - РАЗВИЛЬНАЯ путь 1 [399пк10-400пк6] | 1 | 399,10-400,6 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/800
С-КАВ | ЗАБЫТЫЙ - РАЗВИЛЬНАЯ путь 1 [400пк5-401пк3] | 1 | 400,5-401,3 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/800
С-КАВ | ЗАБЫТЫЙ - РАЗВИЛЬНАЯ путь 1 [417пк3-418пк1] | 1 | 417,3-418,1 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/800
С-КАВ | ЗАБЫТЫЙ - РАЗВИЛЬНАЯ путь 1 [403пк1-408пк10] | 1 | 403,1-408,10 | 6 | ППВ пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000
С-КАВ | ЗАБЫТЫЙ - РАЗВИЛЬНАЯ путь 2 [400пк1-401пк10] | 2 | 400,1-401,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2000
С-КАВ | ЗАБЫТЫЙ - РАЗВИЛЬНАЯ путь 2 [408пк1-408пк10] | 2 | 408,1-408,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [23 empty] | 2,2/1000
С-КАВ | ЗАБЫТЫЙ - РАЗВИЛЬНАЯ путь 2 [415пк1-416пк10] | 2 | 415,1-416,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2000
С-КАВ | ЗАБЫТЫЙ - РАЗВИЛЬНАЯ путь 1 [399пк9-425пк6] путь 2 [399пк9-425пк6] | 1, 2 | 399,9-425,6 | 0,1 | Строит. | 2 | 8 | [21 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
С-КАВ | РАЗВИЛЬНАЯ путь I (Н-ЧД) главный | I |  |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/800
С-КАВ | РАЗВИЛЬНАЯ путь I (Н-ЧД) главный | I |  |  | Р | 1 | 3 | [15 empty] | 3/600
С-КАВ | БАТАЙСК - МОКРЫЙ БАТАЙ путь 1 [6пк0-15пк6] | 1 | 6,0-15,6 |  | Тек. сод. пути | 10 | 30 | [13 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |  |  | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
С-КАВ | БАТАЙСК - МОКРЫЙ БАТАЙ путь 1 [6пк0-15пк6] | 1 | 6,0-15,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 20 | [20 empty] | 8/10 | 8/10 | 4/10
| Итого по: СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 62 | 221,1
СКВ 111 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ (ПАССАЖИРСКИЙ)
С-КАВ | РОСТОВ-ТОВ - ЗООЛОГИЧ САД путь 2 [1217пк4-1219пк8] | 2 | 1217,4-1219,8 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 4,5 | [6 empty] | 4,5/2200
С-КАВ | РОСТОВ-ТОВ - ЗООЛОГИЧ САД путь 1 [1217пк4-1219пк1] | 1 | 1217,4-1219,1 | 1,4 | ППВ пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/1400
С-КАВ | РОСТОВ-ГЛ стр. 110 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | 3/1
С-КАВ | РОСТОВ-ГЛ стр. 45/51 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  | 3/1
С-КАВ | РОСТОВ-ГЛ стр. 25 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  |  | 3/1
С-КАВ | РОСТОВ-ГЛ стр. 43 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  |  |  | 3/1
С-КАВ | ЗАРЕЧНАЯ стр. 11 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [6 empty] | 3/1
С-КАВ | ЗАРЕЧНАЯ стр. 13 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [7 empty] | 3/1
С-КАВ | РОСТОВ-ЗАП - ТЕМЕРНИК путь 1 [1338пк7-1339пк6] | 1 | 1338,7-1339,6 | 0,9 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/230 | 4/230 | 4/230 | 4/210
С-КАВ | БП 1352 КМ - БАТАЙСК путь 2 [1352пк2-1353пк1] | 2 | 1352,2-1353,1 | 1 | КРН | 5 | 68 | [14 empty] | 8/100 |  | 8 |  |  | 36/844 |  |  | 8/100 |  | 8
| Итого по: СКВ 111 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ (ПАССАЖИРСКИЙ) |  |  |  |  | 17 | 109,5
СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | КАЯЛА - СТЕПНАЯ путь 2 [1383пк1-1396пк1] | 2 | 1383,1-1396,1 | 14 | ППВ пути | 2 | 8 | 4/2000 | 4/2000
С-КАВ | СОСЫКА-РОСТ - ЛЕУШКОВСКАЯ путь 1 [1487пк6-1502пк4] | 1 | 1487,6-1502,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/4
С-КАВ | СОСЫКА-РОСТ - ЛЕУШКОВСКАЯ путь 2 [1487пк6-1502пк4] | 2 | 1487,6-1502,4 |  | Тек. сод. пути | 12 | 34 |  | 3/3 | 3/3 | 3/3 |  |  | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |  |  | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 2/2
С-КАВ | СОСЫКА-РОСТ - ЛЕУШКОВСКАЯ путь 1 [1501пк3-1501пк3] путь 2 [1501пк3-1501пк3] | 1, 2 | 1501,3-1501,3 |  | ИССО | 14 | 224 | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16
С-КАВ | ЛЕУШКОВСКАЯ путь 1 (10-5) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [17 empty] | 3/3 |  |  | 3/3 | 3/3 | 3/3
С-КАВ | ЛЕУШКОВСКАЯ путь 1 (10-5) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 10 | [23 empty] | 3/3 | 3/3 |  |  | 2/2 | 2/2
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ БЕССТР. УЧ-К(I КР) |  |  | 0,2 | ЦУКС | 1 | 96 | [5 empty] | 96/288
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ БЕССТР. УЧ-К(III КР) |  |  | 0 | ЦУКС | 1 | 24 |  |  |  |  | 24/50
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ БЕССТР. УЧ-К(I КР) |  |  | 0,1 | Строит. | 1 | 96 | [5 empty] | 96/0,1
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ БЕССТР. УЧ-К(III КР) |  |  | 0,1 | Строит. | 1 | 24 |  |  |  |  | 24/0,1
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ путь I-К (ст.р.р.486-ст.р.р.507) главный [1пк7-7пк0] | I-К | 1,7-7,0 | 4,9 | ППВ пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/1637 |  | 4/1637 |  | 4/1636
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ путь II-К (ст.р.р.410-ст.р.р.511) главный [1пк1-7пк1] | II-К | 1,1-7,1 | 5,7 | ППВ пути | 3 | 12 | [20 empty] | 4/1920 |  | 4/1920 |  | 4/1920
С-КАВ | МАЛОРОССИЙСКАЯ - МИРСКАЯ путь 1 [1548пк8-1566пк8] | 1 | 1548,8-1566,8 |  | Тек. сод. пути | 21 | 126 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ - ГАЗЫРЬ путь 1 [541пк8-555пк8] | 1 | 541,8-555,8 | 14 | ППВ пути | 7 | 28 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ - ГАЗЫРЬ путь 1 [541пк7-555пк8] | 1 | 541,7-555,8 | 0,1 | Строит. | 1 | 48 | [20 empty] | 48/0,1
| Итого по: СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 76 | 758
СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ
С-КАВ | БАТАЙСК - БП 7 путь 1 [1361пк7-1363пк2] | 1 | 1361,7-1363,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
С-КАВ | БП 7 - ВЫСОЧИНО путь 2 [1364пк3-1371пк0] | 2 | 1364,3-1371,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [6 empty] | 3/3 | 3/3 | 2/2
С-КАВ | ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР - ОРЛОВКА-КУБ путь 1 [1399пк1-1420пк10] | 1 | 1399,1-1420,10 | 21,2 | ППВ пути | 3 | 11,5 | 4,5/2500 | 4,5/2500 | 2,5/1200
С-КАВ | ОРЛОВКА-КУБ путь I (Н-ЧД) главный [1425пк1-1426пк2] | I | 1425,1-1426,2 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/1200
С-КАВ | ОРЛОВКА-КУБ - СТАРОМИН-ТИМ путь 1 [1426пк5-1449пк8] | 1 | 1426,5-1449,8 | 23,3 | РС | 6 | 120 | 84/4659 | [11 empty] | 8 | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 8 | [6 empty] | 4
С-КАВ | ОРЛОВКА-КУБ - СТАРОМИН-ТИМ путь 1 [1426пк5-1449пк8] | 1 | 1426,5-1449,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
С-КАВ | ОРЛОВКА-КУБ - СТАРОМИН-ТИМ путь 2 [1426пк5-1429пк3] | 2 | 1426,5-1429,3 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/1500 | 3/1500
С-КАВ | ОРЛОВКА-КУБ - СТАРОМИН-ТИМ путь 2 [1426пк5-1449пк8] | 2 | 1426,5-1449,8 | 0 | КРН | 11 | 82 | [6 empty] | 8/1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 6 | 6 | 6
С-КАВ | СТАРОМИН-ТИМ путь II (Н-ЧД) главный | II |  | 0,3 | РС | 1 | 84 | 84/333
С-КАВ | СТАРОМИН-ТИМ путь 5 (29-26) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/2
С-КАВ | СТАРОМИН-ТИМ - АЛБАШИ путь 2 [1451пк9-1472пк9] | 2 | 1451,9-1472,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/2
С-КАВ | БРЮХОВЕЦКАЯ - ТИМАШЕВСКАЯ путь 1 [1536пк6-1552пк9] | 1 | 1536,6-1552,9 |  | Тек. сод. пути | 6 | 22 |  |  | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 2/2
С-КАВ | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ - ЕЙСК путь 1 [136пк1-136пк6] | 1 | 136,1-136,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/60
С-КАВ | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ - ЕЙСК путь 1 [139пк10-139пк10] | 1 | 139,10-139,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/20
С-КАВ | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ - ЕЙСК путь 1 [130пк2-142пк1] | 1 | 130,2-142,1 | 12,3 | ППВ пути | 6 | 24,5 | [13 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 |  |  | 4,5/2300
С-КАВ | СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКИЙ путь 1 [118пк1-128пк6] | 1 | 118,1-128,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/20
С-КАВ | СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКИЙ путь 1 [118пк1-128пк6] | 1 | 118,1-128,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/180
С-КАВ | СТАРОМИНСКАЯ-ЕЙСК - СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ путь 1 [85пк4-85пк10] | 1 | 85,4-85,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/20
С-КАВ | СТАРОМИНСКАЯ-ЕЙСК - СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ путь 1 [94пк5-94пк7] | 1 | 94,5-94,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/20
| Итого по: СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ |  |  |  |  | 52 | 417
СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ - ГАЗЫРЬ путь 1 [541пк8-555пк8] | 1 | 541,8-555,8 | 14 | ППВ пути | 7 | 28 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ - ГАЗЫРЬ путь 1 [541пк7-555пк8] | 1 | 541,7-555,8 | 0,1 | Строит. | 1 | 48 | [20 empty] | 48/0,1
С-КАВ | ВЫСЕЛКИ - КОЗЫРЬКИ путь 1 [597пк2-597пк6] | 1 | 597,2-597,6 |  | Р | 1 | 2,5 | [6 empty] | 2,5/400
С-КАВ | ВЫСЕЛКИ - КОЗЫРЬКИ путь 1 [598пк6-599пк4] | 1 | 598,6-599,4 |  | Р | 2 | 5 | [7 empty] | 2,5/400 |  | 2,5/400
| Итого по: СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР |  |  |  |  | 11 | 83,5
СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК
С-КАВ | БАКАНСКАЯ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | БАКАНСКАЯ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | БАКАНСКАЯ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | БАКАНСКАЯ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | БАКАНСКАЯ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
С-КАВ | БАКАНСКАЯ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | БАКАНСКАЯ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | БАКАНСКАЯ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТОННЕЛЬНАЯ - ГАЙДУК путь 1 [792пк5-794пк1] | 1 | 792,5-794,1 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/1600
С-КАВ | ГАЙДУК путь I (Н-ЧД) главный [797пк5-797пк10] ТОННЕЛЬНАЯ - ГАЙДУК путь 1 [794пк8-797пк5] | 1, I | 794,8-797,5 797,5-797,10 | 2,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/2300
С-КАВ | ТОННЕЛЬНАЯ - ГАЙДУК путь 2 [792пк5-794пк1] | 2 | 792,5-794,1 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/1600
С-КАВ | ГАЙДУК путь II (НД-Ч) главный [797пк5-797пк10] ТОННЕЛЬНАЯ - ГАЙДУК путь 2 [794пк8-797пк5] | 2, II | 794,8-797,5 797,5-797,10 | 2,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/2300
С-КАВ | ГАЙДУК стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ГАЙДУК - НОВОРОССИЙСК путь 1 [799пк6-804пк4] | 1 | 799,6-804,4 | 4,8 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [5 empty] | 6/2400 | 6/2400
С-КАВ | ГАЙДУК - НОВОРОССИЙСК путь 2 [799пк6-804пк4] | 2 | 799,6-804,4 | 4,8 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [8 empty] | 6/2400 | 6/2400
С-КАВ | ГАЙДУК - НОВОРОССИЙСК путь 2 [799пк6-804пк4] | 2 | 799,6-804,4 |  | Тек. сод. пути | 21 | 126 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК путь II (НД-186) главный [804пк7-806пк10] | II | 804,7-806,10 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/2400
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК стр. 110, 11\13, 112, 114, 116, 118, 127, 187, 193, 195, 206, 29, 4, 46, 604, 606, 608, 610, 70, 76 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 5,8 | [13 empty] | 2,9/1 | 2,9/1
С-КАВ | КРЫМСКАЯ - РЗД 11 КМ путь 1 [2пк5-4пк3] | 1 | 2,5-4,3 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/1800
| Итого по: СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК |  |  |  |  | 42 | 205,3
СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | СЕВЕРСКАЯ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
С-КАВ | СЕВЕРСКАЯ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
С-КАВ | СЕВЕРСКАЯ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
С-КАВ | СЕВЕРСКАЯ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АФИПСКАЯ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АФИПСКАЯ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АФИПСКАЯ стр. 51 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АФИПСКАЯ стр. 44 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АФИПСКАЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КУБАНЬ - ЭНЕМ I путь 1 [1630пк6-1636пк2] | 1 | 1630,6-1636,2 |  | ИССО | 1 | 960 | 960/2
С-КАВ | КУБАНЬ путь I (НИ-ЧД) главный [1628пк10-1628пк10] | I | 1628,10-1628,10 |  | ИССО | 1 | 3 | [15 empty] | 3/12
С-КАВ | КРАСНОД-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№261 РНЗ-2МПк) |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 12 | [9 empty] | 8 | 4
| Итого по: СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 13 | 988,5
СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ
С-КАВ | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
С-КАВ | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
С-КАВ | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
С-КАВ | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ФАНАГОРИЙСК стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ФАНАГОРИЙСК стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ФАНАГОРИЙСК стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ФАНАГОРИЙСК стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ФАНАГОРИЙСК - АФАПОСТИК путь 1 [1715пк4-1715пк7] | 1 | 1715,4-1715,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/250
С-КАВ | АФАПОСТИК стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АФАПОСТИК стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АФАПОСТИК стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АФАПОСТИК стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АФАПОСТИК путь I (Ч-Н) главный [1719пк2-1719пк6] | I | 1719,2-1719,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/330
С-КАВ | ЧИНАРЫ стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЧИНАРЫ стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЧИНАРЫ путь II (Н-Ч) главный [1727пк5-1729пк6] путь 1 (7-20) приемо-отпр. путь 3 (1-16) приемо-отпр. путь 4 (11-24) приемо-отпр. путь 8 (22-упор) прочий путь 9 (18-упор) прочий | 1, 3, 4, 8, 9, II | 1727,5-1729,6 | 0,1 | Строит. | 11 | 22 |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  | 2/0,1
С-КАВ | ЧИНАРЫ - ЧИЛИПСИ путь 1 [1729пк6-1738пк8] | 1 | 1729,6-1738,8 | 0,1 | Строит. | 2 | 8 |  |  | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
С-КАВ | ЧИЛИПСИ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЧИЛИПСИ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЧИЛИПСИ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЧИЛИПСИ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
| Итого по: СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ |  |  |  |  | 36 | 73,5
СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ
С-КАВ | КОМСОМОЛЬСК - ТВЕРСКАЯ путь 1 [1782пк1-1782пк4] | 1 | 1782,1-1782,4 |  | Р | 1 | 3,5 | [20 empty] | 3,5/350
С-КАВ | НАВАГИНСКАЯ - ПШИШ путь 1 [1835пк5-1841пк10] | 1 | 1835,5-1841,10 | 6,5 | КРН | 4 | 190 |  | 8/100 | 8 | 6 |  |  | 168/6403
С-КАВ | ПШИШ путь II (Н-Ч) главный | II |  | 1,4 | КРН | 1 | 240 | [6 empty] | 240/1402
С-КАВ | ПШИШ стр. 1 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [20 empty] | 10/1 |  | 4
С-КАВ | ПШИШ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [23 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | ПШИШ стр. 8 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [25 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | ПШИШ - ГОЙТХ путь 1 [1845пк3-1845пк5] | 1 | 1845,3-1845,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 15 | 60 |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20
С-КАВ | ИНДЮК путь III (Н-Ч) главный | III |  |  | Р | 1 | 3,5 | [16 empty] | 3,5/670
С-КАВ | ИНДЮК путь III (Н-Ч) главный [1856пк9-1857пк1] | III | 1856,9-1857,1 | 0,2 | КРН | 1 | 240 | [6 empty] | 240/210
С-КАВ | ИНДЮК - КРИВЕНКОВСК путь 1 [1859пк2-1859пк4] | 1 | 1859,2-1859,4 |  | Р | 1 | 2,1 | [21 empty] | 2,2/220
С-КАВ | ИНДЮК - КРИВЕНКОВСК путь 1 [1857пк2-1857пк3] | 1 | 1857,2-1857,3 |  | Р | 1 | 1 | [23 empty] | 1/120
С-КАВ | ИНДЮК - КРИВЕНКОВСК путь 1 [1858пк1-1858пк5] | 1 | 1858,1-1858,5 |  | Р | 1 | 3 | [28 empty] | 3/400
С-КАВ | ИНДЮК - КРИВЕНКОВСК путь 1 [1857пк1-1863пк0] | 1 | 1857,1-1863,0 | 6 | КРН | 1 | 240 | [6 empty] | 240/6000
С-КАВ | КРИВЕНКОВСК путь I (НБ-ЧД) главный [1863пк0-1863пк3] | I | 1863,0-1863,3 | 0,1 | КРН | 1 | 240 | [6 empty] | 240/100
| Итого по: СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ |  |  |  |  | 34 | 1265,1
СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР
С-КАВ | ШЕПСИ путь II (НД-18) главный [1893пк6-1893пк8] | II | 1893,6-1893,8 |  | ИССО | 2 | 16 | [20 empty] | 8 |  |  |  | 8
С-КАВ | ШЕПСИ путь II (НД-18) главный [1893пк3-1893пк3] | II | 1893,3-1893,3 |  | ИССО | 2 | 16 | [20 empty] | 8 |  |  |  | 8/1
С-КАВ | ПП 1898 КМ - ВОДОПАДНЫЙ путь 1 [1901пк1-1901пк10] | 1 | 1901,1-1901,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/1000
С-КАВ | ВОДОПАДНЫЙ - ЛАЗАРЕВСКАЯ путь 1 [1906пк1-1906пк10] | 1 | 1906,1-1906,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/800
С-КАВ | ЛАЗАРЕВСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [1911пк1-1911пк10] БЕССТР. УЧ-К(в интервале сигн.Ч2 - НМ2Б) | I | 1911,1-1911,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/1000
С-КАВ | ЛАЗАРЕВСКАЯ - ЧЕМИТОКВАДЖЕ путь 1 [1923пк1-1923пк10] | 1 | 1923,1-1923,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5/1000
С-КАВ | ДАГОМЫС путь II (IIН-IIЧ) главный [1952пк7-1953пк1] БЕССТР. УЧ-К(от вх.IIН до стр.3) ПП 1949 КМ - ДАГОМЫС путь 2 [1951пк2-1952пк7] | 2, II | 1951,2-1952,7 1952,7-1953,1 | 1,9 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/1900
С-КАВ | ДАГОМЫС путь II (IIН-IIЧ) главный [1954пк3-1954пк5] БЕССТР. УЧ-К(от стр.4 до вх.IIЧ) ДАГОМЫС - ПП 1956 КМ путь 2 [1954пк5-1956пк7] ПП 1956 КМ путь - (---) главный [1956пк7-1956пк10] БЕССТР. УЧ-К(от вх.IIН до стр.2) | -, 2, II | 1954,3-1954,5 1954,5-1956,7 1956,7-1956,10 | 2,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [7 empty] | 3,5/2600
С-КАВ | СОЧИ путь I (Н-ЧД) главный [1961пк3-1961пк10] БЕССТР. УЧ-К(от стр.1 до сигн. НМ1) | I | 1961,3-1961,10 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | 2,5/700
С-КАВ | СОЧИ путь II (1-Ч) главный [1961пк5-1962пк10] БЕССТР. УЧ-К(от сигнла Ч2 до стр.19) | II | 1961,5-1962,10 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/1500
| Итого по: СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР |  |  |  |  | 12 | 55,5
СКВ 222 РЗД 9 КМ-КАВКАЗ
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 2 [38пк3-38пк7] | 2 | 38,3-38,7 |  | Р | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/400
С-КАВ | ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКАЯ - ОБП 22 КМ путь 1 [98пк2-118пк2] | 1 | 98,2-118,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [6 empty] | 6/10 | 6/10 | 6/10
| Итого по: СКВ 222 РЗД 9 КМ-КАВКАЗ |  |  |  |  | 4 | 20,5
СКВ 223 ТИМАШЕВСКАЯ-РЗД 9 КМ
С-КАВ | ТИМАШЕВСКАЯ путь II (НД-ЧК) главный [1552пк9-1555пк7] | II | 1552,9-1555,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7 | [10 empty] | 4/4 |  |  | 3/3
С-КАВ | ТИМАШЕВСКАЯ путь 8 (119-162) сортиров. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/2
С-КАВ | АНГЕЛИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [71пк4-74пк2] | II | 71,4-74,2 | 0,1 | Строит. | 5 | 39,1 | 7,8/0,1 |  |  | 7,8/0,1 |  |  |  | 7,8/0,1 |  |  | 7,8/0,1 |  |  |  | 7,8/0,1
С-КАВ | ПОЛТАВСКАЯ - АНГЕЛИНСКАЯ путь 2 [54пк9-71пк4] | 2 | 54,9-71,4 | 0,1 | Строит. | 4 | 31,3 | [17 empty] | 7,8/0,1 |  |  |  | 7,8/0,1 |  |  | 7,8/0,1 |  |  |  | 7,8/0,1
С-КАВ | БЕЙСУЖЕК стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
С-КАВ | БЕЙСУЖЕК стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
С-КАВ | БЕЙСУЖЕК стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | БЕЙСУЖЕК стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | БЕЙСУЖЕК стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | БЕЙСУЖЕК стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | БЕЙСУЖЕК стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
С-КАВ | БЕЙСУЖЕК стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
С-КАВ | БЕЙСУЖЕК стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
С-КАВ | БЕЙСУЖЕК стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
С-КАВ | БЕЙСУЖЕК стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | БЕЙСУЖЕК стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ТИМАШЕВСКАЯ - РОГОВСКАЯ путь 1 [4пк8-22пк8] | 1 | 4,8-22,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15 | [16 empty] | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 3/3
| Итого по: СКВ 223 ТИМАШЕВСКАЯ-РЗД 9 КМ |  |  |  |  | 28 | 112,5
СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД
С-КАВ | ИЗОБИЛЬНАЯ - РЫЗДВЯНАЯ путь 1 [104пк2-118пк6] | 1 | 104,2-118,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | [7 empty] | 4/4
С-КАВ | РЫЗДВЯНАЯ - ПАЛАГИАДА путь 1 [120пк7-137пк9] | 1 | 120,7-137,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/4 | [9 empty] | 4/4 | [9 empty] | 4/4
С-КАВ | КУГУТЫ - СВЕТЛОГРАД путь 1 [202пк4-221пк9] | 1 | 202,4-221,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/4 | [7 empty] | 4/4 | [11 empty] | 4/4
С-КАВ | СВЕТЛОГРАД - МОКРАЯ БУЙВОЛА путь 1 [2пк1-53пк1] | 1 | 2,1-53,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 | [7 empty] | 4/4 | [13 empty] | 8/8
С-КАВ | ПЛАКСЕЙКА - БУДЕННОВСК путь 1 [152пк1-157пк7] | 1 | 152,1-157,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/4 | [15 empty] | 4/4
С-КАВ | ГЕОРГИЕВСК - МИХАЙЛОВСКАЯ путь 1 [215пк0-228пк2] | 1 | 215,0-228,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/4 | [5 empty] | 4/4
С-КАВ | СВЕТЛОГРАД - ИПАТОВО путь 1 [224пк4-264пк9] | 1 | 224,4-264,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/4 | [7 empty] | 4/4 | [5 empty] | 4/4
| Итого по: СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД |  |  |  |  | 21 | 84
СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ
С-КАВ | НЕВИННОМЫССК - КИАН путь 1 [1735пк0-1753пк4] | 1 | 1735,0-1753,4 | 0,5 | ТР КС | 3 | 9 | 3/500 | [5 empty] | 3/500 | 3/500
С-КАВ | НЕВИННОМЫССК - КИАН путь 2 [1735пк0-1753пк5] | 2 | 1735,0-1753,5 | 9,3 | ТР КС | 4 | 12 | 3/600 | [5 empty] | 6/1000 | 3/400
С-КАВ | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755,2-1779,7 | 4,2 | К КС | 15 | 45 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70
С-КАВ | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755,2-1779,7 | 4,2 | К КС | 15 | 45 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70 | 3/70
С-КАВ | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755,2-1779,7 | 4,4 | ТР КС | 2 | 6 | [22 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200
С-КАВ | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755,2-1779,7 | 4,4 | ТР КС | 2 | 6 | [22 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200
С-КАВ | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 1 [1782пк6-1798пк9] | 1 | 1782,6-1798,9 | 2,2 | ТР КС | 1 | 3 | [20 empty] | 3/200
С-КАВ | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 2 [1782пк6-1798пк9] | 2 | 1782,6-1798,9 | 2,2 | ТР КС | 1 | 3 | [20 empty] | 3/200
С-КАВ | СУВОРОВСКАЯ путь I (Гр.станции-Н) главный [1818пк4-1820пк4] путь 3 (6-7) приемо-отпр. путь 5 (8-9) погр.-выгр. | 3, 5, I | 1818,4-1820,4 | 0,8 | ТР КС | 2 | 6 | [21 empty] | 3/400 | 3/400
С-КАВ | СУВОРОВСКАЯ путь II (Ч-Гр.станции) главный [1818пк1-1820пк5] путь 4 (13-5) приемо-отпр. | 4, II | 1818,1-1820,5 | 0,8 | ТР КС | 2 | 6 | [21 empty] | 3/400 | 3/400
С-КАВ | СУВОРОВСКАЯ - МИНЕРАЛ ВОДЫ путь 1 [1820пк4-1836пк0] | 1 | 1820,4-1836,0 | 4,2 | ТР КС | 1 | 2,5 | [7 empty] | 2,5/200
С-КАВ | СУВОРОВСКАЯ - МИНЕРАЛ ВОДЫ путь 1 [1820пк4-1836пк0] | 1 | 1820,4-1836,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/3 | [17 empty] | 3/3
С-КАВ | БЕШТАУ - ЛЕРМОНТОВСКИЙ путь 1 [15пк7-21пк8] | 1 | 15,7-21,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | 5/4
С-КАВ | ЛЕРМОНТОВСКИЙ - ПЯТИГОРСК путь 2 [23пк1-25пк8] | 2 | 23,1-25,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 9 |  | 5/4 |  | 4/3
С-КАВ | ПЯТИГОРСК путь I (ЧД-Н) главный [25пк8-27пк8] | I | 25,8-27,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/3 |  | 4/3
С-КАВ | ПЯТИГОРСК путь II (Ч-НД) главный [25пк8-27пк8] | II | 25,8-27,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7 | [7 empty] | 4/3 |  | 3/2
С-КАВ | ПЯТИГОРСК - СКАЧКИ путь 2 [27пк8-31пк5] | 2 | 27,8-31,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 25 | [10 empty] | 5/4 |  | 5/5 | 5/5 |  | 5/5 | 5/4
С-КАВ | ПЯТИГОРСК - СКАЧКИ путь 1 [27пк8-31пк9] | 1 | 27,8-31,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/4 | [7 empty] | 4/4
С-КАВ | ПЯТИГОРСК - СКАЧКИ путь 2 [27пк8-31пк5] | 2 | 27,8-31,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/4 | [7 empty] | 4/4
С-КАВ | СКАЧКИ - ЕССЕНТУКИ путь 2 [33пк3-43пк0] | 2 | 33,3-43,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [18 empty] | 5/5
| Итого по: СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ |  |  |  |  | 67 | 224,5
СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 1 [1842пк2-1857пк9] | 1 | 1842,2-1857,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/3 | [13 empty] | 3/3
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 2 [1842пк2-1857пк9] | 2 | 1842,2-1857,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/3
С-КАВ | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 1 [1870пк0-1886пк8] | 1 | 1870,0-1886,8 | 2 | ТР КС | 4 | 12 |  |  | 3/300 | [7 empty] | 3/310 | [5 empty] | 3/310 | [7 empty] | 3/310
С-КАВ | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 2 [1870пк0-1886пк7] | 2 | 1870,0-1886,7 | 2 | ТР КС | 4 | 12 |  |  |  | 3/310 | [5 empty] | 3/310 | [7 empty] | 3/310 | [5 empty] | 3/310
С-КАВ | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 1 [1870пк0-1886пк8] | 1 | 1870,0-1886,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/3
С-КАВ | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 2 [1870пк0-1886пк7] | 2 | 1870,0-1886,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/3
С-КАВ | АПОЛЛОНСКАЯ - СОЛДАТСКАЯ путь 2 [1897пк8-1916пк2] | 2 | 1897,8-1916,2 | 0,3 | ТР КС | 5 | 15 | [6 empty] | 3/300 | 3/300 | [5 empty] | 3/300 |  |  | 3/300 |  |  |  |  | 3/300
С-КАВ | АПОЛЛОНСКАЯ - СОЛДАТСКАЯ путь 1 [1897пк8-1916пк2] | 1 | 1897,8-1916,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 3/3 | [9 empty] | 3/3
С-КАВ | АПОЛЛОНСКАЯ - СОЛДАТСКАЯ путь 2 [1897пк8-1916пк2] | 2 | 1897,8-1916,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/3 | [11 empty] | 3/3
С-КАВ | ПРОХЛАДНАЯ - ПРИБЛИЖНИЙ путь 2 [2пк8-8пк3] | 2 | 2,8-8,3 |  | Тек. сод. пути | 15 | 30 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
С-КАВ | ПРИБЛИЖНИЙ - ЧЕРНОЯРСКАЯ путь 2 [10пк3-25пк0] | 2 | 10,3-25,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3 | [23 empty] | 3
С-КАВ | ЧЕРНОЯРСКАЯ - ЛУКОВСКИЙ путь 2 [26пк8-42пк1] | 2 | 26,8-42,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  | 3/3 | [5 empty] | 3/3 | [11 empty] | 3/3 | [7 empty] | 3/3
С-КАВ | ЛУКОВСКИЙ - МОЗДОК путь 2 [44пк1-49пк2] | 2 | 44,1-49,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 3/3 | [5 empty] | 3/3 | [9 empty] | 3/3 |  |  |  | 3/3
С-КАВ | МОЗДОК - ОСЕТИНОВСКИЙ путь 1 [51пк4-58пк9] | 1 | 51,4-58,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3 | [7 empty] | 3
С-КАВ | МОЗДОК - ОСЕТИНОВСКИЙ путь 1 [51пк4-58пк9] | 1 | 51,4-58,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3 | [14 empty] | 3
С-КАВ | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 1 [69пк3-88пк5] | 1 | 69,3-88,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [7 empty] | 3/3 | [7 empty] | 3/3 | [7 empty] | 3/3 | [5 empty] | 3/3
С-КАВ | ТЕРЕК путь I (4-3) главный [128пк3-129пк9] | I | 128,3-129,9 |  | Тек. сод. пути | 10 | 60 | [14 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |  |  | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |  |  | 6/6
С-КАВ | ТЕРЕК - ЧЕРВЛЕННАЯ путь 1 [129пк9-155пк4] | 1 | 129,9-155,4 | 0 | КРН | 5 | 36 |  | 8/1 | 8 | 8 |  |  | 6 | 6
С-КАВ | ЧЕРВЛЕННАЯ путь II (4-1) главный [155пк4-157пк5] | II | 155,4-157,5 |  | Тек. сод. пути | 10 | 60 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |  |  | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |  |  | 6/6
| Итого по: СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ |  |  |  |  | 77 | 297
СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ
С-КАВ | КОТЛЯРЕВСКАЯ - МУРТАЗОВО путь 1 [1953пк6-1969пк4] | 1 | 1953,6-1969,4 | 1,5 | ТР КС | 2 | 6 | [9 empty] | 3 | [14 empty] | 3
С-КАВ | МУРТАЗОВО путь I (Ч-Н) главный [1969пк4-1971пк3] путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 3 (2-7) приемо-отпр. путь 4 (8-3) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 1969,4-1971,3 | 1,8 | ТР КС | 1 | 3 | [20 empty] | 3
С-КАВ | МУРТАЗОВО - ЭЛЬХОТОВО путь 1 [1971пк3-1985пк5] | 1 | 1971,3-1985,5 | 1,8 | ТР КС | 1 | 3 | [6 empty] | 3
С-КАВ | ЭЛЬХОТОВО - ДАРГ-КОХ путь 1 [1987пк3-1997пк5] | 1 | 1987,3-1997,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/2
С-КАВ | ДАРГ-КОХ - БЕСЛАН путь 1 [1999пк8-2019пк1] | 1 | 1999,8-2019,1 | 19,8 | Тек. сод. пути | 6 | 12 |  | 2/2000 |  | 2/2000 |  | 2/2000 |  | 2/2000 |  | 2/2000 |  | 2/1800
С-КАВ | ДАРГ-КОХ - БЕСЛАН путь 1 [1999пк8-2019пк1] | 1 | 1999,8-2019,1 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 | [15 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
С-КАВ | БЕСЛАН путь ХХХIII (98-НО) главный [1пк0-2пк2] БЕСЛАН - КОЛОНКА путь 1 [2пк2-14пк0] | 1, ХХХIII | 1,0-2,2 2,2-14,0 | 14 | Тек. сод. пути | 10 | 20 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1000 | 2/1000
С-КАВ | КОЛОНКА путь I (Ч-Н) главный [14пк0-15пк5] КОЛОНКА - ВЛАДИКАВКАЗ путь 1 [15пк5-19пк7] | 1, I | 14,0-15,5 15,5-19,7 | 5,7 | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [11 empty] | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/700
С-КАВ | ВЛАДИКАВКАЗ путь II (Ч-48) главный [19пк7-22пк8] | II | 19,7-22,8 | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [17 empty] | 2/630 | 2/600
С-КАВ | КОТЛЯРЕВСКАЯ - ДОКШУКИНО путь 1 [1пк7-19пк1] | 1 | 1,7-19,1 | 0,3 | ТР КС | 3 | 9 | [17 empty] | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
С-КАВ | ДОКШУКИНО путь I (Ч-Н) главный [19пк1-20пк8] путь 2 (6-1) приемо-отпр. путь 3 (2-13) приемо-отпр. путь 4 (4-15) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 19,1-20,8 | 0,3 | ТР КС | 4 | 12 | 3 | [5 empty] | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3
С-КАВ | ДОКШУКИНО - НАРТАН путь 1 [20пк8-29пк9] | 1 | 20,8-29,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
С-КАВ | ДАРГ-КОХ - АРДОН путь 1 [2пк6-2пк6] | 1 | 2,6-2,6 |  | ИССО | 2 | 6 |  | 3/5 |  | 3/5
| Итого по: СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ |  |  |  |  | 49 | 111
СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО
С-КАВ | УЛАН-ХОЛЛ - РЗД № 8 путь 1 [265пк2-276пк0] | 1 | 265,2-276,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/6
С-КАВ | РЗД № 11 - БЕЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [223пк4-237пк0] | 1 | 223,4-237,0 |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
С-КАВ | РЗД № 11 - БЕЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [223пк4-237пк0] | 1 | 223,4-237,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/6
С-КАВ | АРТЕЗИАН - РЗД № 11 путь 1 [208пк9-221пк8] | 1 | 208,9-221,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/6
С-КАВ | АРТЕЗИАН путь II (Н-Ч) главный [205пк9-205пк9] БЕССТР. УЧ-К(СП №33, СП33 - ЧIIА) | II | 205,9-205,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/100 |  | 3/100
С-КАВ | АРТЕЗИАН стр. 1 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [20 empty] | 3/1
С-КАВ | КУТАН - РЗД № 12 путь 1 [176пк9-191пк9] | 1 | 176,9-191,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/6 | [13 empty] | 3/6
С-КАВ | КАРА-БАГЛЫ путь II (Н-Ч) главный [110пк2-111пк7] БЕССТР. УЧ-К(СП2 - СП3) | II | 110,2-111,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [8 empty] | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100
С-КАВ | КИЗЛЯР - КАЧАЛАЙ путь 1 [3пк3-16пк8] | 1 | 3,3-16,8 | 85,2 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | 4/14200 |  | 4/14200 |  | 4/14200 |  | 4/14200 |  | 4/14200 |  | 4/14200
С-КАВ | КИЗЛЯР - КАЧАЛАЙ путь 1 [3пк3-16пк8] | 1 | 3,3-16,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/5
С-КАВ | КАЧАЛАЙ - ГЕРМЕНЧИК путь 1 [18пк4-36пк9] | 1 | 18,4-36,9 | 108 | Тек. сод. пути | 7 | 28 | [12 empty] | 4/15500 |  | 4/15500 |  | 4/15500 |  | 4/15500 |  | 4/15500 |  | 4/15500 |  | 4/15000
С-КАВ | КАЧАЛАЙ - ГЕРМЕНЧИК путь 1 [18пк4-36пк9] | 1 | 18,4-36,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/6
С-КАВ | ГЕРМЕНЧИК - КУРУШ путь 1 [38пк8-58пк7] | 1 | 38,8-58,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/6
С-КАВ | КУРУШ - СУЛАК путь 1 [60пк4-79пк3] | 1 | 60,4-79,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 8 | 24 | [14 empty] | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100
С-КАВ | КУРУШ - СУЛАК путь 1 [60пк4-79пк3] | 1 | 60,4-79,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [20 empty] | 3/6 |  | 3/6
С-КАВ | АРГУН - ДЖАЛКА путь 2 [2149пк4-2149пк4] | 2 | 2149,4-2149,4 |  | ИССО | 1 | 240 | [6 empty] | 240/1
| Итого по: СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО |  |  |  |  | 48 | 404
СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР
С-КАВ | САМУР - САМУР-Э путь 2 [2448пк2-2455пк4] | 2 | 2448,2-2455,4 | 0,1 | Строит. | 10 | 50 | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
С-КАВ | БЕЛИДЖИ - САМУР путь 1 [2437пк8-2446пк3] САМУР путь I (НД-Н) главный [2446пк3-2455пк4] | 1, I | 2437,8-2446,3 2446,3-2455,4 | 0,1 | Строит. | 8 | 40 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1
С-КАВ | БЕЛИДЖИ - САМУР путь 2 [2437пк8-2446пк3] САМУР путь II (Ч-М3) главный [2446пк3-2448пк2] | 2, II | 2437,8-2446,3 2446,3-2448,2 | 0,1 | Строит. | 9 | 45 | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
С-КАВ | ДЕРБЕНТ - АРАБЛИНСКИЙ путь 1 [2418пк4-2424пк4] | 1 | 2418,4-2424,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/6
С-КАВ | ДЕРБЕНТ путь I (ЧД-Н) главный [2414пк1-2418пк4] | I | 2414,1-2418,4 | 0,1 | Строит. | 10 | 50 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5
С-КАВ | ДЕРБЕНТ путь II (НД-ЧН) главный [2414пк1-2418пк4] | II | 2414,1-2418,4 | 0,1 | Строит. | 10 | 50 | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
С-КАВ | ДЕРБЕНТ путь II (НД-ЧН) главный [2414пк1-2418пк4] путь I (ЧД-Н) главный [2414пк1-2418пк4] | I, II | 2414,1-2418,4 | 0,1 | Строит. | 5 | 25 |  |  |  |  | 5/0,1 | [7 empty] | 5/0,1 | [5 empty] | 5/0,1 | [7 empty] | 5/0,1 |  |  | 5/0,1
С-КАВ | ДЕРБЕНТ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [8 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | ДЕРБЕНТ стр. 25 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [13 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | ДЕРБЕНТ стр. 29 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [15 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | ДАГЕСТ ОГНИ - ДЕРБЕНТ путь 2 [2404пк4-2414пк1] | 2 | 2404,4-2414,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/6
С-КАВ | МАМЕД-КАЛА - ДАГЕСТ ОГНИ путь 1 [2395пк1-2401пк0] | 1 | 2395,1-2401,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/6
С-КАВ | КАЯГЕНТ - БЕРИКЕЙ путь 1 [2368пк0-2385пк4] | 1 | 2368,0-2385,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/6 | [7 empty] | 3/6
С-КАВ | ИНЧХЕ - КАЯГЕНТ путь 2 [2358пк2-2365пк9] | 2 | 2358,2-2365,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/6
С-КАВ | ИНЧХЕ стр. 15 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [6 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | ИНЧХЕ стр. 14 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 |  |  |  | 10/1 |  | 4
С-КАВ | ИНЧХЕ стр. 7 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | 10/1 |  | 4
С-КАВ | ИНЧХЕ стр. 8 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 |  | 10/1 |  |  | 4
С-КАВ | АЧИ - ИЗБЕРБАШ путь 2 [2328пк3-2345пк5] | 2 | 2328,3-2345,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/6
С-КАВ | МАНАС - АЧИ путь 1 [2320пк2-2326пк2] | 1 | 2320,2-2326,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/6
С-КАВ | ТАРКИ - МАНАС путь 2 [2298пк1-2318пк1] | 2 | 2298,1-2318,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/6
С-КАВ | МАХАЧКАЛА - ТАРКИ путь 2 [2287пк5-2295пк8] | 2 | 2287,5-2295,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/6
С-КАВ | МАХАЧКАЛА стр. 101, 102, 103, 104, 201, 203, 316, 318, 322, 328, 5 |  |  |  | КР СЦБ | 6 | 18 | [22 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1
С-КАВ | ТЕМИРГОЕ - ШАМХАЛ путь 2 [2262пк1-2268пк7] | 2 | 2262,1-2268,7 | 6 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000
С-КАВ | ТЕМИРГОЕ - ШАМХАЛ путь 1 [2254пк3-2268пк7] | 1 | 2254,3-2268,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/6
С-КАВ | ТЕМИРГОЕ - ШАМХАЛ путь 2 [2254пк3-2268пк7] | 2 | 2254,3-2268,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/6
С-КАВ | КИЗИЛЮРТ - ТЕМИРГОЕ путь 2 [2229пк1-2239пк10] | 2 | 2229,1-2239,10 | 10 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000
С-КАВ | КИЗИЛЮРТ - ТЕМИРГОЕ путь 1 [2229пк1-2251пк0] | 1 | 2229,1-2251,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [20 empty] | 3/6 |  | 3/6
С-КАВ | КИЗИЛЮРТ - ТЕМИРГОЕ путь 2 [2229пк1-2251пк0] | 2 | 2229,1-2251,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [6 empty] | 3/6 |  | 3/6 |  | 3/6
С-КАВ | КАРЛАН-ЮРТ путь I (ЧД-Н) главный [2216пк2-2216пк6] БЕССТР. УЧ-К(СП3 - Н) КАРЛАН-ЮРТ - СУЛАК путь 1 [2216пк6-2224пк4] СУЛАК путь I (ЧД-Н) главный [2224пк4-2224пк8] БЕССТР. УЧ-К(ЧД - Н) | 1, I | 2216,2-2216,6 2216,6-2224,4 2224,4-2224,8 | 8,7 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | 6/2200 |  | 6/2200 | 6/2200 |  | 6/2100
С-КАВ | КАРЛАН-ЮРТ - СУЛАК путь 2 [2216пк6-2224пк4] | 2 | 2216,6-2224,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/6
С-КАВ | КАДИ-ЮРТ - ХАСАВ-ЮРТ путь 1 [2180пк5-2202пк4] | 1 | 2180,5-2202,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/6
| Итого по: СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР |  |  |  |  | 103 | 489
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:35 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Май
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Северо-Кавказская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05
СКВ 101 СОХРАНОВКА-ЛИХАЯ
С-КАВ | КАМЕНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1036пк2-1038пк3] стр. 14 | II | 1036,2-1038,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
С-КАВ | КАМЕНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1036пк2-1038пк3] стр. 24 | I | 1036,2-1038,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
С-КАВ | КАМЕНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1036пк2-1038пк3] стр. 15 | I | 1036,2-1038,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
С-КАВ | КАМЕНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1036пк2-1038пк3] стр. 11 | I | 1036,2-1038,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
С-КАВ | КАМЕНСКАЯ - ЛИХАЯ путь 1 [1043пк1-1043пк8] | 1 | 1043,1-1043,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/200
С-КАВ | КАМЕНСКАЯ - ЛИХАЯ путь 1 [1040пк1-1040пк9] | 1 | 1040,1-1040,9 | 0,9 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [18 empty] | 6/250 |  |  | 6/250 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/200
С-КАВ | КАМЕНСКАЯ - ЛИХАЯ путь 1 [1049пк7-1049пк10] | 1 | 1049,7-1049,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [19 empty] | 6/200 | [6 empty] | 6/200
| Итого по: СКВ 101 СОХРАНОВКА-ЛИХАЯ |  |  |  |  | 14 | 68
СКВ 102 ЛИХАЯ - МОРОЗОВСКАЯ
С-КАВ | РЕПНАЯ путь I (ст.р.р.1-ст.р.р.4) главный [24пк3-26пк5] стр. 8 | I | 24,3-26,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
С-КАВ | РЕПНАЯ путь I (ст.р.р.1-ст.р.р.4) главный [24пк3-26пк5] стр. 10 | I | 24,3-26,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
С-КАВ | РЕПНАЯ путь I (ст.р.р.1-ст.р.р.4) главный [24пк3-26пк5] стр. 14 | I | 24,3-26,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
С-КАВ | РЕПНАЯ путь II (ст.р.р.2-ст.р.р.3) главный [24пк3-26пк5] стр. 16 | II | 24,3-26,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
С-КАВ | РЕПНАЯ путь II (ст.р.р.2-ст.р.р.3) главный [24пк3-26пк5] стр. 22 | II | 24,3-26,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
С-КАВ | ГРАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [71пк0-72пк9] стр. 4 | I | 71,0-72,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
С-КАВ | ГРАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [71пк0-72пк9] стр. 6 | I | 71,0-72,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
С-КАВ | ГРАЧИ путь I (Н-ЧД) главный [71пк0-72пк9] стр. 10 | I | 71,0-72,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
С-КАВ | ЖИРНОВ - БЫСТРОРЕЧЕНСК путь 2 [88пк4-88пк8] | 2 | 88,4-88,8 |  | Р | 1 | 2,5 |  |  |  |  | 2,5/400
С-КАВ | ЖИРНОВ - БЫСТРОРЕЧЕНСК путь 1 [92пк2-92пк2] путь 2 [92пк2-92пк2] | 1, 2 | 92,2-92,2 |  | ИССО | 6 | 24 | [13 empty] | 4/3 | 4/3 |  |  |  | 4/3 | 4/3 |  | 4/3 | 4/3
С-КАВ | БЫСТРОРЕЧЕНСК путь I (ст.р.р.4-ст.р.р.3) главный [92пк6-94пк3] стр. 4 | I | 92,6-94,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
С-КАВ | БЫСТРОРЕЧЕНСК путь I (ст.р.р.4-ст.р.р.3) главный [92пк6-94пк3] стр. 12 | I | 92,6-94,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
С-КАВ | БЫСТРОРЕЧЕНСК путь I (ст.р.р.4-ст.р.р.3) главный [92пк6-94пк3] стр. 16 | I | 92,6-94,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
С-КАВ | БЫСТРОРЕЧЕНСК путь II (ст.р.р.2-ст.р.р.1) главный [92пк6-94пк3] стр. 2 | II | 92,6-94,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
С-КАВ | БЫСТРОРЕЧЕНСК путь II (ст.р.р.2-ст.р.р.1) главный [92пк6-94пк3] стр. 18 | II | 92,6-94,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
С-КАВ | БЫСТРОРЕЧЕНСК путь II (ст.р.р.2-ст.р.р.1) главный [92пк6-94пк3] стр. 28 | II | 92,6-94,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
С-КАВ | ТАЦИНСКАЯ путь I (ст.р.р.4-ст.р.р.7) главный [99пк6-101пк8] стр. 4 | I | 99,6-101,8 |  | ППРС | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
С-КАВ | ТАЦИНСКАЯ путь I (ст.р.р.4-ст.р.р.7) главный [99пк6-101пк8] стр. 6 | I | 99,6-101,8 |  | ППРС | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
С-КАВ | ТАЦИНСКАЯ путь I (ст.р.р.4-ст.р.р.7) главный [99пк6-101пк8] стр. 7 | I | 99,6-101,8 |  | ППРС | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
С-КАВ | ТАЦИНСКАЯ путь I (ст.р.р.4-ст.р.р.7) главный [99пк6-101пк8] стр. 11 | I | 99,6-101,8 |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
С-КАВ | ТАЦИНСКАЯ путь I (ст.р.р.4-ст.р.р.7) главный [99пк6-101пк8] стр. 23 | I | 99,6-101,8 |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
С-КАВ | ТАЦИНСКАЯ путь I (ст.р.р.4-ст.р.р.7) главный [99пк6-101пк8] стр. 31 | I | 99,6-101,8 |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
С-КАВ | ТАЦИНСКАЯ путь II (ст.р.р.2-ст.р.р.5) главный [99пк8-101пк6] стр. 5 | II | 99,8-101,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
С-КАВ | ТАЦИНСКАЯ путь II (ст.р.р.2-ст.р.р.5) главный [99пк8-101пк6] стр. 19 | II | 99,8-101,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
С-КАВ | ТАЦИНСКАЯ путь II (ст.р.р.2-ст.р.р.5) главный [99пк8-101пк6] стр. 25 | II | 99,8-101,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
С-КАВ | ТАЦИНСКАЯ путь II (ст.р.р.2-ст.р.р.5) главный [99пк8-101пк6] стр. 27 | II | 99,8-101,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
С-КАВ | МОРОЗОВСКАЯ путь XXI (ст.р.р.2-ст.р.р.138) главный [148пк4-152пк1] стр. 2 | XXI | 148,4-152,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
С-КАВ | МОРОЗОВСКАЯ путь XXI (ст.р.р.2-ст.р.р.138) главный [148пк4-152пк1] стр. 34 | XXI | 148,4-152,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
С-КАВ | МОРОЗОВСКАЯ путь XXI (ст.р.р.2-ст.р.р.138) главный [148пк4-152пк1] стр. 36 | XXI | 148,4-152,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
С-КАВ | ВОЛГОДОНСКАЯ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
С-КАВ | ВОЛГОДОНСКАЯ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
| Итого по: СКВ 102 ЛИХАЯ - МОРОЗОВСКАЯ |  |  |  |  | 36 | 84,5
СКВ 103 ЛИХОВСКОЙ УЗЕЛ
С-КАВ | ЛИХАЯ путь I (Н-ЧД) главный [1058пк6-1065пк5] стр. 8 | I | 1058,6-1065,5 |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
С-КАВ | ЛИХАЯ путь I (Н-ЧД) главный [1058пк6-1065пк5] стр. 24 | I | 1058,6-1065,5 |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
С-КАВ | ЛИХАЯ путь I (Н-ЧД) главный [1058пк6-1065пк5] стр. 34 | I | 1058,6-1065,5 |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
С-КАВ | ЛИХАЯ путь I (Н-ЧД) главный [1058пк6-1065пк5] стр. 44 | I | 1058,6-1065,5 |  | ППРС | 1 | 2 |  | 2/1
С-КАВ | ЛИХАЯ путь I (Н-ЧД) главный [1058пк6-1065пк5] стр. 48 | I | 1058,6-1065,5 |  | ППРС | 1 | 2 |  | 2/1
С-КАВ | ЗАМЧАЛОВО путь II (Ч-НД) главный [1071пк4-1073пк6] стр. 7 | II | 1071,4-1073,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
С-КАВ | ЗАМЧАЛОВО путь II (Ч-НД) главный [1071пк4-1073пк6] стр. 11 | II | 1071,4-1073,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
С-КАВ | ЗАМЧАЛОВО путь II (Ч-НД) главный [1071пк4-1073пк6] стр. 13 | II | 1071,4-1073,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
С-КАВ | ЗАМЧАЛОВО путь II (Ч-НД) главный [1071пк4-1073пк6] стр. 17 | II | 1071,4-1073,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
С-КАВ | ЗАМЧАЛОВО путь II (Ч-НД) главный [1071пк4-1073пк6] стр. 27 | II | 1071,4-1073,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
С-КАВ | ЗАМЧАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [1071пк4-1073пк5] стр. 3 | I | 1071,4-1073,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
С-КАВ | ЗАМЧАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [1071пк4-1073пк5] стр. 9 | I | 1071,4-1073,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
С-КАВ | ЗАМЧАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [1071пк4-1073пк5] стр. 19 | I | 1071,4-1073,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
С-КАВ | ЗАМЧАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [1071пк4-1073пк5] стр. 31 | I | 1071,4-1073,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
С-КАВ | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 38 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
С-КАВ | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
С-КАВ | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
С-КАВ | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
С-КАВ | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
С-КАВ | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
С-КАВ | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
С-КАВ | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
С-КАВ | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
С-КАВ | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
С-КАВ | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
С-КАВ | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 32 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
С-КАВ | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
С-КАВ | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
С-КАВ | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
С-КАВ | ЗВЕРЕВСКАЯ стр. 2а |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
С-КАВ | ЗВЕРЕВСКАЯ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
С-КАВ | ЗВЕРЕВСКАЯ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
С-КАВ | БОЖКОВСКАЯ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
С-КАВ | БОЖКОВСКАЯ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
С-КАВ | БОЖКОВСКАЯ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
С-КАВ | БОЖКОВСКАЯ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
С-КАВ | БОЖКОВСКАЯ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
С-КАВ | БОЖКОВСКАЯ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
С-КАВ | БОЖКОВСКАЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
С-КАВ | БОЖКОВСКАЯ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
С-КАВ | БОЖКОВСКАЯ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
С-КАВ | БОЖКОВСКАЯ - ЧАПАЕВКА-РОС путь 1 [23пк1-52пк2] ЧАПАЕВКА-РОС путь III (Ч-54км) главный [52пк2-53пк7] | 1, III | 23,1-52,2 52,2-53,7 | 30,7 | ППВ пути | 4 | 20 | [19 empty] | 5/2500 |  |  | 5/2500 |  |  |  | 5/2500 |  |  | 5/2500
С-КАВ | ЧАПАЕВКА-РОС стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
С-КАВ | ЧАПАЕВКА-РОС стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
С-КАВ | ЧАПАЕВКА-РОС стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
С-КАВ | ЧАПАЕВКА-РОС стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
С-КАВ | ЧАПАЕВКА-РОС стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
С-КАВ | ЧАПАЕВКА-РОС стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
| Итого по: СКВ 103 ЛИХОВСКОЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 51 | 114
СКВ 104 ЗВЕРЕВО-НОВОЧЕРКАССК
С-КАВ | ХОТУНОК - БП 13 КМ путь 1 [2пк1-13пк6] | 1 | 2,1-13,6 | 11,5 | ППВ пути | 6 | 24 |  |  |  |  | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 |  |  |  | 4/1500 | 4/2000
| Итого по: СКВ 104 ЗВЕРЕВО-НОВОЧЕРКАССК |  |  |  |  | 6 | 24
СКВ 106 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | АЛЕКСАНДРОВКА - КИЗИТЕРИНКА путь 2 [1188пк0-1203пк2] | 2 | 1188,0-1203,2 |  | Тек. сод. пути | 10 | 80 |  | 8/10 |  |  | 8/10 |  |  | 8/10 |  |  |  | 8/10 |  |  | 8/10 |  |  |  |  | 8/10 |  |  |  | 8/10 |  | 8/10 | 8/10 |  |  | 8/10
| Итого по: СКВ 106 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 10 | 80
СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК
С-КАВ | НЕКЛИНОВКА - МАРЦЕВО путь 2 [1266пк8-1272пк6] | 2 | 1266,8-1272,6 | 5,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/2900 | 4/2900
С-КАВ | НЕКЛИНОВКА - МАРЦЕВО путь 1 [1266пк8-1272пк6] | 1 | 1266,8-1272,6 | 5,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/2900 | 4/2900
С-КАВ | СИНЯВСКАЯ - ХАПРЫ путь 1 [1322пк1-1322пк5] | 1 | 1322,1-1322,5 |  | Р | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5/400
С-КАВ | ГНИЛОВСКАЯ стр. 56 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [6 empty] | 3/1
С-КАВ | ГНИЛОВСКАЯ стр. 58 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [7 empty] | 3/1
С-КАВ | ГНИЛОВСКАЯ стр. 46 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1
С-КАВ | ГНИЛОВСКАЯ стр. 34 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [11 empty] | 3/1
С-КАВ | ГНИЛОВСКАЯ стр. 32 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [12 empty] | 3/1
| Итого по: СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК |  |  |  |  | 10 | 33,5
СКВ 108 БАТАЙСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | БАТАЙСК путь 11А (38-98) приемо-отпр. стр. 76 | 11А |  |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
С-КАВ | БАТАЙСК путь 11А (38-98) приемо-отпр. стр. 80 | 11А |  |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
С-КАВ | БАТАЙСК путь 14А (30-70) приемо-отпр. стр. 38 | 14А |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
С-КАВ | БАТАЙСК путь 14А (30-70) приемо-отпр. стр. 56 | 14А |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
С-КАВ | КОЙСУГ - КАЯЛА путь 2 [1375пк1-1378пк1] | 2 | 1375,1-1378,1 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/1500 | 3/1500
С-КАВ | БАТАЙСК - КУЛЕШОВСКИЙ путь 1 [11пк1-11пк10] | 1 | 11,1-11,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 5 |  |  |  |  | 5/1000
С-КАВ | БАТАЙСК - КУЛЕШОВСКИЙ путь 1 [13пк1-13пк10] | 1 | 13,1-13,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [5 empty] | 5/1000
С-КАВ | КУЛЕШОВСКИЙ - АЗОВ путь 1 [28пк1-28пк10] | 1 | 28,1-28,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [6 empty] | 5/1000
| Итого по: СКВ 108 БАТАЙСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 9 | 29
СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО
С-КАВ | ДВОЙНАЯ - ЕЛЬМУТ путь 1 [329пк3-330пк1] | 1 | 329,3-330,1 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/800
С-КАВ | ДВОЙНАЯ - ЕЛЬМУТ путь 1 [335пк1-335пк9] | 1 | 335,1-335,9 |  | Р | 1 | 4 | [22 empty] | 4/800
С-КАВ | ДВОЙНАЯ - ЕЛЬМУТ путь 1 [322пк2-322пк8] | 1 | 322,2-322,8 |  | Р | 1 | 3 | [18 empty] | 3/600
С-КАВ | КУБЕРЛЕ - ДВОЙНАЯ путь 1 [305пк4-306пк2] | 1 | 305,4-306,2 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/800
С-КАВ | КУБЕРЛЕ - ДВОЙНАЯ путь 1 [301пк1-301пк7] | 1 | 301,1-301,7 |  | Р | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/600
С-КАВ | КУБЕРЛЕ - ДВОЙНАЯ путь 1 [313пк4-314пк4] | 1 | 313,4-314,4 |  | Р | 2 | 6 | [12 empty] | 3/500 |  | 3/500
С-КАВ | КУБЕРЛЕ путь IV (НД-Ч) главный [296пк1-297пк3] | IV | 296,1-297,3 | 1 | РП | 1 | 72 | [20 empty] | 72/1000
С-КАВ | ХУТУНЫ - КУБЕРЛЕ путь 2 [289пк2-296пк1] | 2 | 289,2-296,1 | 7 | РП | 2 | 144 | [12 empty] | 72/3500 | [7 empty] | 72/3500
С-КАВ | ХУТУНЫ путь II (НД-Ч) главный [288пк10-289пк2] | II | 288,10-289,2 | 0,3 | РП | 1 | 72 | [12 empty] | 72/300
| Итого по: СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО |  |  |  |  | 11 | 312
СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | САЛЬСК БЕССТР. УЧ-К(парк С, уч. пути НДП и НП) |  |  | 0,1 | Строит. | 6 | 12 | [12 empty] | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
С-КАВ | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 255) |  |  |  | ЦУКС | 2 | 14 | [16 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 253) |  |  |  | ЦУКС | 2 | 14 | [14 empty] | 10 | 4
С-КАВ | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 251) |  |  |  | ЦУКС | 2 | 14 | [18 empty] | 10 | 4
С-КАВ | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 247) |  |  |  | ЦУКС | 2 | 14 | [11 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 245) |  |  |  | ЦУКС | 2 | 14 | [9 empty] | 10 | 4
С-КАВ | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 249) |  |  |  | ЦУКС | 2 | 14 | [19 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 243) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 6 | [20 empty] | 6
С-КАВ | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 239) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 6 | [21 empty] | 6
С-КАВ | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 241) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 6 | [23 empty] | 6/1
С-КАВ | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 237) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 6 | [25 empty] | 6/1
С-КАВ | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 235) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 6 | [27 empty] | 6/1
С-КАВ | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 233) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 6 | [28 empty] | 6/1
С-КАВ | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 231) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 6 | [30 empty] | 6
С-КАВ | САЛЬСК БЕССТР. УЧ-К(инт. СП109-111) |  |  | 0,1 | ЦУКС | 2 | 12 | [6 empty] | 6 | 6
С-КАВ | САЛЬСК БЕССТР. УЧ-К(инт. СП1-3) |  |  | 0,1 | ЦУКС | 2 | 12 |  |  |  |  | 6 | 6
С-КАВ | САЛЬСК (нов. строит.) путь(парк Д, путь 14 Д тупик) |  |  | 0 | ЦУКС | 2 | 12 | [20 empty] | 6 | 6
С-КАВ | САЛЬСК - ЗАБЫТЫЙ путь 1 [396пк9-397пк6] | 1 | 396,9-397,6 |  | Р | 2 | 8 | 4/800 | 4/800
С-КАВ | ЗАБЫТЫЙ - РАЗВИЛЬНАЯ путь 1 [399пк9-425пк6] | 1 | 399,9-425,6 | 0,1 | Строит. | 8 | 48 | [5 empty] | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  | 6/0,1 | [5 empty] | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  |  | 6/0,1 |  | 6/0,1
С-КАВ | ЗАБЫТЫЙ - РАЗВИЛЬНАЯ путь 1 [407пк2-407пк10] | 1 | 407,2-407,10 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/800
С-КАВ | ЦЕЛИНА - ТРУБЕЦКАЯ путь 1 [138пк1-152пк10] | 1 | 138,1-152,10 | 14 | ППВ пути | 7 | 28 | [15 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000
| Итого по: СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 49 | 262
СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | СТЕПНАЯ - КУЩЕВКА путь 2 [1413пк1-1427пк7] | 2 | 1413,1-1427,7 | 14,7 | ППВ пути | 5 | 20 | [10 empty] | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000
С-КАВ | КУЩЕВКА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КУЩЕВКА стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КУЩЕВКА стр. 37 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КУЩЕВКА - КИСЛЯКОВКА путь 1 [1430пк3-1446пк7] | 1 | 1430,3-1446,7 | 16,4 | ППВ пути | 6 | 24 | [9 empty] | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000
С-КАВ | КИСЛЯКОВКА - КРЫЛОВСКАЯ путь 1 [1449пк3-1466пк1] | 1 | 1449,3-1466,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [25 empty] | 6/10 | 6/10 | 6/10
С-КАВ | КРЫЛОВСКАЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КРЫЛОВСКАЯ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КРЫЛОВСКАЯ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЛЕУШКОВСКАЯ путь II (ЧД-Н) главный [1502пк4-1504пк4] | II | 1502,4-1504,4 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 | 3/3 | 3/3 |  |  | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |  |  | 3/3
С-КАВ | ЛЕУШКОВСКАЯ - ТИХОНЬКИЙ путь 2 [1504пк4-1514пк0] | 2 | 1504,4-1514,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/2
С-КАВ | ТИХОНЬКИЙ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТИХОНЬКИЙ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТИХОНЬКИЙ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТИХОНЬКИЙ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТИХОНЬКИЙ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТИХОНЬКИЙ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТИХОНЬКИЙ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТИХОНЬКИЙ стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТИХОНЬКИЙ - ТИХОРЕЦКАЯ путь 1 [1516пк0-1521пк5] | 1 | 1516,0-1521,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [13 empty] | 4/4 | 4/4 | 2/2
С-КАВ | ТИХОНЬКИЙ - ТИХОРЕЦКАЯ путь 2 [1516пк4-1521пк6] | 2 | 1516,4-1521,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ - ШОХРЫ путь 1 [1529пк0-1534пк3] | 1 | 1529,0-1534,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [19 empty] | 3/3 | 2/2
С-КАВ | ШОХРЫ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ШОХРЫ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ШОХРЫ стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ШОХРЫ - МАЛОРОССИЙСКАЯ путь 1 [1536пк3-1545пк9] | 1 | 1536,3-1545,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [21 empty] | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
| Итого по: СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 51 | 152,5
СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ
С-КАВ | БАТАЙСК - БП 7 путь 1 [1361пк7-1363пк2] | 1 | 1361,7-1363,2 | 2,9 | Тек. сод. пути | 3 | 15 | [7 empty] | 5/1000 | 5/1000 | 5/950
С-КАВ | ВЫСОЧИНО - ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР путь 2 [1374пк1-1388пк7] | 2 | 1374,1-1388,7 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/1500 | 3/1500
С-КАВ | ОРЛОВКА-КУБ - СТАРОМИН-ТИМ путь 2 [1426пк5-1449пк8] | 2 | 1426,5-1449,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 |  | 4/10
С-КАВ | СТАРОМИНСКАЯ-ЕЙСК - СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ путь 1 [82пк1-84пк3] | 1 | 82,1-84,3 | 2,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2300
С-КАВ | СТАРОМИНСКАЯ-ЕЙСК - СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ путь 1 [86пк2-93пк8] | 1 | 86,2-93,8 | 7,7 | Тек. сод. пути | 3 | 13,5 | [19 empty] | 4,5/2600 | 4,5/2500 | 4,5/2600
С-КАВ | СТАРОМИНСКАЯ-ЕЙСК - СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ путь 1 [93пк9-108пк9] | 1 | 93,9-108,9 | 10 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [22 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
| Итого по: СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ |  |  |  |  | 15 | 62,5
СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР
С-КАВ | БУРСАК - ВЫСЕЛКИ путь 1 [586пк3-586пк7] | 1 | 586,3-586,7 |  | Р | 1 | 2,5 |  |  |  |  | 2,5/400
С-КАВ | КОЗЫРЬКИ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КОЗЫРЬКИ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КОЗЫРЬКИ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КОРЕНОВСК стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КОРЕНОВСК стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КОРЕНОВСК стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПЛАТНИРОВСК стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПЛАТНИРОВСК стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПЛАТНИРОВСК стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПЛАТНИРОВСК стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПЛАСТУНОВСКАЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПЛАСТУНОВСКАЯ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПЛАСТУНОВСКАЯ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПЛАСТУНОВСКАЯ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ДИНСКАЯ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ДИНСКАЯ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ДИНСКАЯ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АГРОНОМ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АГРОНОМ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АГРОНОМ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АГРОНОМ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
| Итого по: СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР |  |  |  |  | 22 | 34
СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК
С-КАВ | ТОННЕЛЬНАЯ путь 5 (9-10) приемо-отпр. | 5 |  | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/1320
С-КАВ | ГАЙДУК путь 3 (7-10) приемо-отпр. | 3 |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/990
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК стр. 101 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК стр. 207 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК стр. 208 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК стр. 209 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК стр. 210 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК стр. 211 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК стр. 213 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК стр. 224 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК стр. 228 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК стр. 237 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК стр. 495 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК стр. 497 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК стр. 528 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК путь 2 (337-310) прочий | 2 |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/930
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК путь 59 (530-205) соединит. | 59 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/300
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК стр. 110, 11\13, 112, 114, 116, 118, 127, 187, 193, 195, 206, 29, 4, 46, 604, 606, 608, 610, 70, 76 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,9 | [11 empty] | 2,9/1
С-КАВ | ГРУШЕВАЯ путь IV (св.Н-2) главный [21пк6-23пк1] | IV | 21,6-23,1 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/1140
| Итого по: СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК |  |  |  |  | 19 | 52,4
СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | АХТЫРСКАЯ - ЭРИВАНСКИЙ путь 1 [732пк7-733пк10] | 1 | 732,7-733,10 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [23 empty] | 2,5/1300
С-КАВ | АХТЫРСКАЯ путь II (Н-Ч) главный [732пк3-732пк7] | II | 732,3-732,7 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 1 | [23 empty] | 1/400
С-КАВ | ХАБЛЬ - АХТЫРСКАЯ путь 1 [726пк1-727пк10] | 1 | 726,1-727,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2000
С-КАВ | ХАБЛЬ - АХТЫРСКАЯ путь 1 [728пк7-728пк10] | 1 | 728,7-728,10 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 1 | [27 empty] | 1/300
С-КАВ | СЕВЕРСКАЯ - ИЛЬСКАЯ путь 1 [705пк9-706пк1] | 1 | 705,9-706,1 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 1 | [20 empty] | 1/200
С-КАВ | СЕВЕРСКАЯ - ИЛЬСКАЯ путь 1 [706пк5-706пк10] | 1 | 706,5-706,10 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 1 | [20 empty] | 1/500
С-КАВ | СЕВЕРСКАЯ - ИЛЬСКАЯ путь 1 [707пк5-707пк8] | 1 | 707,5-707,8 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 1 | [20 empty] | 1/400
С-КАВ | СЕВЕРСКАЯ - ИЛЬСКАЯ путь 1 [709пк8-710пк8] | 1 | 709,8-710,8 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [20 empty] | 2,2/1000
С-КАВ | ЭНЕМ I путь II (НД-6) главный [1637пк1-1637пк9] | II | 1637,1-1637,9 | 0,8 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [26 empty] | 2,2/800
С-КАВ | КУБАНЬ - ЭНЕМ I путь 1 [1632пк6-1633пк2] | 1 | 1632,6-1633,2 | 0,8 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [26 empty] | 2,2/800
С-КАВ | КРАСНОД-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№341 РНЗ-2МПк) |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 12 | [14 empty] | 8/1 | 4/1
| Итого по: СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 12 | 30
СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ
С-КАВ | ЭНЕМ I путь II (НД-6) главный [1637пк1-1637пк9] | II | 1637,1-1637,9 | 0,8 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [26 empty] | 2,2/800
С-КАВ | ЭНЕМ I - ЭНЕМ II путь 1 [1638пк2-1639пк3] | 1 | 1638,2-1639,3 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [22 empty] | 2,2/1100
С-КАВ | ЭНЕМ II путь I (Н-Ч) главный [1639пк3-1639пк6] | I | 1639,3-1639,6 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 1 | [22 empty] | 1/500
С-КАВ | ЭНЕМ II - ШЕНДЖИЙ путь 1 [1642пк6-1643пк9] | 1 | 1642,6-1643,9 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/1200
С-КАВ | ЭНЕМ II - ШЕНДЖИЙ путь 1 [1644пк4-1644пк10] | 1 | 1644,4-1644,10 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 1 | [8 empty] | 1/600
С-КАВ | ЭНЕМ II - ШЕНДЖИЙ путь 1 [1646пк1-1646пк10] | 1 | 1646,1-1646,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [8 empty] | 2,2/1000
С-КАВ | ЭНЕМ II - ШЕНДЖИЙ путь 1 [1647пк1-1647пк10] | 1 | 1647,1-1647,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [12 empty] | 2,2/1000
С-КАВ | ЭНЕМ II - ШЕНДЖИЙ путь 1 [1648пк8-1649пк8] | 1 | 1648,8-1649,8 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [12 empty] | 2,2/1000
С-КАВ | ЭНЕМ II - ШЕНДЖИЙ путь 1 [1650пк1-1651пк0] | 1 | 1650,1-1651,0 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [19 empty] | 2,2/1000
С-КАВ | ШЕНДЖИЙ путь I (Н-Ч) главный [1651пк0-1651пк3] | I | 1651,0-1651,3 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 1 | [19 empty] | 1/300
С-КАВ | ШЕНДЖИЙ - ПСЕКУПС путь 1 [1652пк6-1653пк2] | 1 | 1652,6-1653,2 | 0,7 | ППВ пути | 1 | 1 | [29 empty] | 1/700
С-КАВ | ШЕНДЖИЙ - ПСЕКУПС путь 1 [1653пк10-1655пк2] | 1 | 1653,10-1655,2 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [29 empty] | 2,5/1300
С-КАВ | ШЕНДЖИЙ - ПСЕКУПС путь 1 [1657пк4-1657пк7] | 1 | 1657,4-1657,7 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 1 | [29 empty] | 1/300
С-КАВ | САРАТОВСКАЯ - ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ путь 1 [1680пк5-1680пк9] | 1 | 1680,5-1680,9 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 1 | [12 empty] | 1/500
С-КАВ | САРАТОВСКАЯ - ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ путь 1 [1683пк6-1684пк1] | 1 | 1683,6-1684,1 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 1 | [12 empty] | 1/500
С-КАВ | САРАТОВСКАЯ - ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ путь 1 [1684пк2-1684пк7] | 1 | 1684,2-1684,7 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 1 | [12 empty] | 1/500
С-КАВ | САРАТОВСКАЯ - ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ путь 1 [1684пк9-1686пк4] | 1 | 1684,9-1686,4 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1500
С-КАВ | САРАТОВСКАЯ - ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ путь 1 [1686пк9-1687пк2] | 1 | 1686,9-1687,2 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 1 | [19 empty] | 1/400
С-КАВ | САРАТОВСКАЯ - ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ путь 1 [1688пк4-1688пк6] | 1 | 1688,4-1688,6 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 1 | [19 empty] | 1/300
С-КАВ | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ путь I Б (Н-Ч) главный [1688пк6-1688пк8] | I Б | 1688,6-1688,8 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 1 | [19 empty] | 1/200
С-КАВ | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ - ДОЛИНА ОЧАР. путь 1 [1690пк7-1691пк7] | 1 | 1690,7-1691,7 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1000
С-КАВ | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ - ДОЛИНА ОЧАР. путь 1 [1692пк2-1693пк4] | 1 | 1692,2-1693,4 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1300
С-КАВ | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ - ДОЛИНА ОЧАР. путь 1 [1693пк7-1694пк1] | 1 | 1693,7-1694,1 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 1 | [22 empty] | 1/500
С-КАВ | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ - ДОЛИНА ОЧАР. путь 1 [1694пк5-1694пк7] | 1 | 1694,5-1694,7 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 1 | [26 empty] | 1/300
С-КАВ | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ - ДОЛИНА ОЧАР. путь 1 [1694пк10-1695пк9] | 1 | 1694,10-1695,9 | 0,9 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [26 empty] | 2,2/900
С-КАВ | ДОЛИНА ОЧАР. путь I (Н-Ч) главный [1695пк9-1696пк2] | I | 1695,9-1696,2 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 1 | [26 empty] | 1/400
С-КАВ | ДОЛИНА ОЧАР. путь I (Н-Ч) главный [1696пк7-1697пк2] БЕССТР. УЧ-К(в интервале сигналов Ч1-Н1) | I | 1696,7-1697,2 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 1 | [5 empty] | 1/600
С-КАВ | ДОЛИНА ОЧАР. - ФАНАГОРИЙСК путь 1 [1699пк1-1699пк8] | 1 | 1699,1-1699,8 | 0,7 | ППВ пути | 1 | 1 | [5 empty] | 1/700
С-КАВ | ДОЛИНА ОЧАР. - ФАНАГОРИЙСК путь 1 [1701пк2-1701пк6] | 1 | 1701,2-1701,6 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 1 | [5 empty] | 1/400
С-КАВ | ЧИНАРЫ путь II (Н-Ч) главный [1727пк5-1729пк6] путь 1 (7-20) приемо-отпр. путь 3 (1-16) приемо-отпр. путь 4 (11-24) приемо-отпр. путь 8 (22-упор) прочий путь 9 (18-упор) прочий | 1, 3, 4, 8, 9, II | 1727,5-1729,6 | 0,1 | Строит. | 4 | 8 | [6 empty] | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1
С-КАВ | ЧИНАРЫ - ЧИЛИПСИ путь 1 [1729пк6-1738пк8] | 1 | 1729,6-1738,8 | 0,1 | Строит. | 2 | 8 | [14 empty] | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
С-КАВ | ЧИЛИПСИ - КРИВЕНКОВСК путь 1 [1747пк6-1747пк8] | 1 | 1747,6-1747,8 |  | Р | 1 | 2 | [12 empty] | 2/200
С-КАВ | ЧИЛИПСИ - КРИВЕНКОВСК путь 1 [1747пк9-1748пк2] | 1 | 1747,9-1748,2 |  | Р | 1 | 2,5 | [13 empty] | 2,5/350
| Итого по: СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ |  |  |  |  | 37 | 66,1
СКВ 217 КРАСНОДАР-КАВКАЗСКАЯ
С-КАВ | ДВУБРАТСКИЙ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ДВУБРАТСКИЙ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ГРЕЧИШКИНО стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
| Итого по: СКВ 217 КРАСНОДАР-КАВКАЗСКАЯ |  |  |  |  | 3 | 4,5
СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА
С-КАВ | ГУЛЬКЕВИЧИ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ГУЛЬКЕВИЧИ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ГУЛЬКЕВИЧИ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ГУЛЬКЕВИЧИ стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ГУЛЬКЕВИЧИ - ОТРАДО-КУБАН путь 2 [1613пк1-1614пк0] ОТРАДО-КУБАН путь II (Ч-НД) главный [1614пк0-1617пк2] | 2, II | 1613,1-1614,0 1614,0-1617,2 | 4,3 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/2180 | 4/2180
С-КАВ | ОТРАДО-КУБАН путь II (Ч-НД) главный [1617пк3-1617пк9] ОТРАДО-КУБАН - КУБАНСКАЯ путь 2 [1617пк9-1632пк10] | 2, II | 1617,3-1617,9 1617,9-1632,10 | 15,6 | ППВ пути | 8 | 32 | [6 empty] | 4/2000 | 4/2000 |  | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/1820 | 4/1820
| Итого по: СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА |  |  |  |  | 14 | 46
СКВ 219 АРМАВИР-БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ
С-КАВ | АРМАВИР-ТУАПС - КАРА-ДЖАЛКА путь 1 [1656пк9-1657пк3] | 1 | 1656,9-1657,3 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/250 | 3/250
С-КАВ | КАРА-ДЖАЛКА - АНДРЕЕДМИТР путь 1 [1664пк5-1664пк9] | 1 | 1664,5-1664,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 3/250 | 3/250
С-КАВ | ГОНЧАРКА - БЕЛОРЕЧЕНСК путь 1 [1747пк7-1748пк2] | 1 | 1747,7-1748,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/250 | 3/250
С-КАВ | ГОНЧАРКА - БЕЛОРЕЧЕНСК путь 1 [1749пк1-1749пк4] | 1 | 1749,1-1749,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 3/200 | 3/200
С-КАВ | ГОНЧАРКА - БЕЛОРЕЧЕНСК путь 1 [1749пк4-1749пк7] | 1 | 1749,4-1749,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4,5 | [19 empty] | 4,5/300
С-КАВ | МОСТОВСКАЯ - ШЕДОК путь 1 [62пк2-83пк5] | 1 | 62,2-83,5 | 22,6 | ППВ пути | 5 | 25 | [18 empty] | 5/2500 |  | 5/2500 |  | 5/2500 |  |  | 5/2500 |  | 5/2500
| Итого по: СКВ 219 АРМАВИР-БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 14 | 53,5
СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ
С-КАВ | КОМСОМОЛЬСК - ТВЕРСКАЯ путь 1 [1779пк7-1779пк10] | 1 | 1779,7-1779,10 |  | Р | 1 | 3,5 | [20 empty] | 3,5/350
С-КАВ | КОМСОМОЛЬСК - ТВЕРСКАЯ путь 1 [1783пк8-1783пк9] | 1 | 1783,8-1783,9 |  | Р | 1 | 2 | [19 empty] | 2/150
| Итого по: СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ |  |  |  |  | 2 | 5,5
СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР
С-КАВ | ЧЕМИТОКВАДЖЕ путь I (Н-Ч) главный [1928пк1-1928пк5] ХОДОВОЙ ПУТЬ(от сигн.НИ1 до сигн.Ч) ЧЕМИТОКВАДЖЕ - ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ путь 1 [1928пк8-1928пк10] | 1, I | 1928,1-1928,5 1928,8-1928,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/800
С-КАВ | ЧЕМИТОКВАДЖЕ путь I (Н-Ч) главный [1926пк1-1926пк10] БЕССТР. УЧ-К(в интр.сигн.ЧМ1А-НМ1А) | I | 1926,1-1926,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/800
С-КАВ | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ путь I (Н-ЧД) главный [1933пк5-1935пк7] БЕССТР. УЧ-К(от сигн.Ч1Б до стр.3) | I | 1933,5-1935,7 | 2,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2200
С-КАВ | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ путь II (1-Ч) главный [1933пк5-1935пк7] БЕССТР. УЧ-К(в интр.сигн.Ч2Б до стр.5) | II | 1933,5-1935,7 | 2,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/2200
С-КАВ | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ - ЛОО путь 2 [1937пк10-1941пк3] | 2 | 1937,10-1941,3 | 3,3 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/1650 | 3/1650
С-КАВ | ЛОО путь I (Н-Ч) главный [1943пк2-1943пк5] БЕССТР. УЧ-К(от вх.Н до стр.5ав) ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ - ЛОО путь 1 [1942пк1-1943пк1] | 1, I | 1942,1-1943,1 1943,2-1943,5 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [11 empty] | 2,5/1400
С-КАВ | ЛОО путь I (Н-Ч) главный [1943пк1-1943пк5] БЕССТР. УЧ-К(в интр.сигн.НД до стр.7ав) ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ - ЛОО путь 2 [1942пк1-1943пк1] | 2, I | 1942,1-1943,1 1943,1-1943,5 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/1400
| Итого по: СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР |  |  |  |  | 8 | 24,5
СКВ 222 РЗД 9 КМ-КАВКАЗ
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 2 [55пк10-56пк4] | 2 | 55,10-56,4 |  | Р | 1 | 2,5 | [11 empty] | 2,5/400
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 2 [50пк1-50пк6] | 2 | 50,1-50,6 |  | Р | 2 | 5 | [13 empty] | 2,5/400 |  |  |  |  | 2,5/500
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 1 [36пк3-57пк0] | 1 | 36,3-57,0 |  | Тек. сод. пути | 21 | 126 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10
| Итого по: СКВ 222 РЗД 9 КМ-КАВКАЗ |  |  |  |  | 24 | 133,5
СКВ 223 ТИМАШЕВСКАЯ-РЗД 9 КМ
С-КАВ | ПОЛТАВСКАЯ - АНГЕЛИНСКАЯ путь 2 [54пк9-71пк4] | 2 | 54,9-71,4 | 0,1 | Строит. | 1 | 7,8 | [5 empty] | 7,8/0,1
С-КАВ | ПОЛТАВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [51пк4-54пк9] | II | 51,4-54,9 | 0,1 | Строит. | 5 | 39,1 | [12 empty] | 7,8/0,1 |  |  | 7,8/0,1 |  |  |  | 7,8/0,1 |  |  | 7,8/0,1 |  |  |  | 7,8/0,1
| Итого по: СКВ 223 ТИМАШЕВСКАЯ-РЗД 9 КМ |  |  |  |  | 6 | 47
СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД
С-КАВ | ИЗОБИЛЬНАЯ - РЫЗДВЯНАЯ путь 1 [104пк2-118пк6] | 1 | 104,2-118,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/4 | [7 empty] | 4/4 | [9 empty] | 4/4
С-КАВ | РЫЗДВЯНАЯ - ПАЛАГИАДА путь 1 [120пк7-137пк9] | 1 | 120,7-137,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/4 | [17 empty] | 4/4
С-КАВ | КУГУТЫ - СВЕТЛОГРАД путь 1 [202пк4-221пк9] | 1 | 202,4-221,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
С-КАВ | СВЕТЛОГРАД - МОКРАЯ БУЙВОЛА путь 1 [2пк1-53пк1] | 1 | 2,1-53,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/4 |  | 4/4
С-КАВ | ПЛАКСЕЙКА - БУДЕННОВСК путь 1 [152пк1-157пк7] | 1 | 152,1-157,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
С-КАВ | ГЕОРГИЕВСК - МИХАЙЛОВСКАЯ путь 1 [215пк0-228пк2] | 1 | 215,0-228,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
С-КАВ | СВЕТЛОГРАД - ИПАТОВО путь 1 [224пк4-264пк9] | 1 | 224,4-264,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/4 | [11 empty] | 4/4
| Итого по: СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД |  |  |  |  | 13 | 52
СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ
С-КАВ | НЕВИННОМЫССК - КИАН путь 1 [1735пк0-1753пк4] | 1 | 1735,0-1753,4 | 0,5 | ТР КС | 3 | 9 | [11 empty] | 3/500 | 3/500 | [5 empty] | 3/500
С-КАВ | НЕВИННОМЫССК - КИАН путь 2 [1735пк0-1753пк5] | 2 | 1735,0-1753,5 | 9,3 | ТР КС | 3 | 9 |  |  |  |  | 3/500 | [13 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500
С-КАВ | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755,2-1779,7 | 4,4 | ТР КС | 2 | 6 | [20 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200
С-КАВ | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755,2-1779,7 | 4,4 | ТР КС | 2 | 6 | [20 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200
С-КАВ | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 1 [1782пк6-1798пк9] | 1 | 1782,6-1798,9 | 2,2 | ТР КС | 1 | 3 | [18 empty] | 3/200
С-КАВ | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 2 [1782пк6-1798пк9] | 2 | 1782,6-1798,9 | 2,2 | ТР КС | 1 | 3 | [18 empty] | 3/200
С-КАВ | СУВОРОВСКАЯ - МИНЕРАЛ ВОДЫ путь 1 [1820пк4-1836пк0] | 1 | 1820,4-1836,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/3
С-КАВ | ПЯТИГОРСК - СКАЧКИ путь 1 [27пк8-31пк9] | 1 | 27,8-31,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
С-КАВ | ПЯТИГОРСК - СКАЧКИ путь 2 [27пк8-31пк5] | 2 | 27,8-31,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
| Итого по: СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ |  |  |  |  | 15 | 47
СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 1 [1842пк2-1857пк9] | 1 | 1842,2-1857,9 | 1,9 | ТР КС | 2 | 6 | [14 empty] | 3/290 | [7 empty] | 3/290
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 2 [1842пк2-1857пк9] | 2 | 1842,2-1857,9 | 1,9 | ТР КС | 2 | 6 | [15 empty] | 3/290 | [5 empty] | 3/290
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 1 [1842пк2-1857пк9] | 1 | 1842,2-1857,9 | 0,8 | ТР КС | 2 | 6 | [12 empty] | 3/400 | [13 empty] | 3/400
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 2 [1842пк2-1857пк9] | 2 | 1842,2-1857,9 | 0,8 | ТР КС | 2 | 6 | [13 empty] | 3/400 | [13 empty] | 3/400
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 1 [1842пк2-1857пк9] | 1 | 1842,2-1857,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/3 | [7 empty] | 3/3
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 2 [1842пк2-1857пк9] | 2 | 1842,2-1857,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/3 | [15 empty] | 3/3
С-КАВ | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 1 [1870пк0-1886пк8] | 1 | 1870,0-1886,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/3
С-КАВ | ЗОЛЬСКИЙ путь I (гр.станции-Н) главный [1886пк8-1888пк8] путь 3 (6-11) приемо-отпр. | 3, I | 1886,8-1888,8 | 0,2 | ТР КС | 1 | 3 | [28 empty] | 3/200
С-КАВ | ЗОЛЬСКИЙ путь II (Ч-гр.станции) главный [1886пк7-1888пк5] путь 4 (8-5) приемо-отпр. путь 6 (10-13) приемо-отпр. | 4, 6, II | 1886,7-1888,5 | 0,2 | ТР КС | 1 | 3 | [29 empty] | 3/200
С-КАВ | АПОЛЛОНСКАЯ - СОЛДАТСКАЯ путь 2 [1897пк8-1916пк2] | 2 | 1897,8-1916,2 | 0,3 | ТР КС | 5 | 15 | [11 empty] | 3/300 |  | 3/300 |  | 3/300 |  |  |  | 3/300 | [6 empty] | 3/300
С-КАВ | АПОЛЛОНСКАЯ - СОЛДАТСКАЯ путь 1 [1897пк8-1916пк2] | 1 | 1897,8-1916,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 3/3 | [13 empty] | 3/3
С-КАВ | АПОЛЛОНСКАЯ - СОЛДАТСКАЯ путь 2 [1897пк8-1916пк2] | 2 | 1897,8-1916,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/3 | [9 empty] | 3/3
С-КАВ | ЧЕРНОЯРСКАЯ путь II (Ч-Н) главный [25пк3-26пк5] | II | 25,3-26,5 | 1,1 | КРС | 5 | 152 | [6 empty] | 8/100 |  | 8 |  |  | 120/903 | [6 empty] | 8/100 |  | 8
С-КАВ | ЧЕРНОЯРСКАЯ - ЛУКОВСКИЙ путь 2 [26пк8-42пк1] | 2 | 26,8-42,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [11 empty] | 3/3 |  |  |  | 3/3 | [5 empty] | 3/3
С-КАВ | ЛУКОВСКИЙ - МОЗДОК путь 2 [44пк1-49пк2] | 2 | 44,1-49,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [11 empty] | 3/3 | [9 empty] | 3/3 | [7 empty] | 3/3
С-КАВ | ОСЕТИНОВСКИЙ - СТОДЕРЕВСКАЯ путь 1 [60пк9-67пк4] | 1 | 60,9-67,4 | 0,5 | ТР КС | 2 | 6 | [15 empty] | 3 | [6 empty] | 3
С-КАВ | СТОДЕРЕВСКАЯ путь I (4-Н) главный [67пк4-69пк3] путь II (Ч-НД) главный [67пк4-69пк2] | I, II | 67,4-69,2 67,4-69,3 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3 | [28 empty] | 3
С-КАВ | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 1 [69пк4-84пк9] | 1 | 69,4-84,9 | 15,5 | ППВ пути | 7 | 28 |  |  |  |  | 4/2215 | 4/2215 | 4/2215 | 4/2215 |  |  |  | 4/2215 | 4/2215 | 4/2214
С-КАВ | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 1 [69пк3-88пк5] | 1 | 69,3-88,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [11 empty] | 3/3 | [7 empty] | 3/3 | [9 empty] | 3/3
С-КАВ | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 1 [69пк3-88пк5] | 1 | 69,3-88,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/3
С-КАВ | АЛПАТОВО путь I (4-1) главный [98пк9-100пк9] | I | 98,9-100,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [18 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6
С-КАВ | АЛПАТОВО путь II (2-3) главный [98пк9-100пк9] | II | 98,9-100,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [25 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6
С-КАВ | НАУРСКАЯ путь II (4-3) главный [108пк5-110пк5] | II | 108,5-110,5 |  | Тек. сод. пути | 10 | 60 |  | 6/6 |  |  | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |  |  |  | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6
| Итого по: СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ |  |  |  |  | 69 | 411
СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ
С-КАВ | БАКСАН путь I (Ч-Н) главный [1944пк9-1946пк4] ПРОХЛАДНАЯ - БАКСАН путь 1 [1940пк5-1944пк9] | 1, I | 1940,5-1944,9 1944,9-1946,4 | 5,8 | Тек. сод. пути | 10 | 20 |  |  |  |  | 2/600 | 2/600 | 2/600 | 2/600 | 2/600 | 2/600 | 2/600 | 2/500 | 2/600 | 2/560
С-КАВ | КОТЛЯРЕВСКАЯ - МУРТАЗОВО путь 1 [1953пк6-1969пк4] | 1 | 1953,6-1969,4 | 1,5 | ТР КС | 2 | 6 | [15 empty] | 3 | [10 empty] | 3
С-КАВ | МУРТАЗОВО путь I (Ч-Н) главный [1969пк4-1971пк3] путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 3 (2-7) приемо-отпр. путь 4 (8-3) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 1969,4-1971,3 | 1,8 | ТР КС | 1 | 3 | [29 empty] | 3
С-КАВ | МУРТАЗОВО - ЭЛЬХОТОВО путь 1 [1971пк3-1985пк5] | 1 | 1971,3-1985,5 | 1,8 | ТР КС | 1 | 3 | [18 empty] | 3
С-КАВ | ДАРГ-КОХ путь I (Ч-Н) главный [1997пк5-1997пк6] ЭЛЬХОТОВО - ДАРГ-КОХ путь 1 [1987пк4-1997пк5] | 1, I | 1987,4-1997,5 1997,5-1997,6 | 10,2 | ППВ пути | 5 | 20 | [18 empty] | 4/2046 | 4/2046 | 4/2046 | 4/2046 | 4/2044
С-КАВ | ЭЛЬХОТОВО - ДАРГ-КОХ путь 1 [1987пк3-1997пк5] | 1 | 1987,3-1997,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [11 empty] | 2/2 | [17 empty] | 2/2
С-КАВ | ДОКШУКИНО - НАРТАН путь 1 [20пк8-29пк9] | 1 | 20,8-29,9 | 0,3 | ТР КС | 3 | 9 | [12 empty] | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 3
С-КАВ | ДОКШУКИНО - НАРТАН путь 1 [20пк8-29пк9] | 1 | 20,8-29,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/2
С-КАВ | НАРТАН путь I (Ч-Н) главный [29пк9-31пк8] | I | 29,9-31,8 | 0,3 | ТР КС | 2 | 6 | [25 empty] | 3 |  |  |  | 3
| Итого по: СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ |  |  |  |  | 27 | 73
СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО
С-КАВ | РЗД № 11 путь I (Н-Ч) главный | I |  | 0 | РС | 1 | 36 | [26 empty] | 36/50
С-КАВ | АРТЕЗИАН - РЗД № 11 путь 1 [208пк10-221пк9] | 1 | 208,10-221,9 | 12,9 | РС | 7 | 252 |  |  |  | 36/1855 |  |  | 36/1855 |  |  |  | 36/1855 |  |  |  | 36/1855 |  |  |  | 36/1855 |  |  |  | 36/1855 |  |  |  | 36/1855
С-КАВ | АРТЕЗИАН стр. 2 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [19 empty] | 10/1 |  | 4
С-КАВ | АРТЕЗИАН стр. 17 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [23 empty] | 10/1 |  | 4
С-КАВ | АРТЕЗИАН стр. 9 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [21 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | АРТЕЗИАН стр. 4 |  |  |  | Ксп | 2 | 20 | [5 empty] | 10/1 | 10
С-КАВ | АРТЕЗИАН стр. 19 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [13 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | АРТЕЗИАН стр. 30 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [17 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | АРТЕЗИАН путь II (Н-Ч) главный | II |  | 0,4 | РС | 1 | 36 |  |  |  | 36/411
С-КАВ | АРТЕЗИАН стр. 18 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [11 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | АРТЕЗИАН стр. 1 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 |  |  |  | 10/1 | 4
С-КАВ | АРТЕЗИАН стр. 27 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [15 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | АРТЕЗИАН стр. 7 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [7 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | АРТЕЗИАН стр. 12 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [9 empty] | 10/1 | 4
| Итого по: СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО |  |  |  |  | 31 | 484
СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР
С-КАВ | САМУР - САМУР-Э путь 2 [2448пк2-2455пк4] | 2 | 2448,2-2455,4 | 0,1 | Строит. | 8 | 40 | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
С-КАВ | АРАБЛИНСКИЙ путь I (НД-Н) главный [2424пк4-2426пк4] ДЕРБЕНТ - АРАБЛИНСКИЙ путь 1 [2418пк4-2424пк4] | 1, I | 2418,4-2424,4 2424,4-2426,4 | 0,1 | Строит. | 8 | 40 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
С-КАВ | АРАБЛИНСКИЙ путь II (ЧД-Ч) главный [2424пк4-2426пк4] ДЕРБЕНТ - АРАБЛИНСКИЙ путь 2 [2418пк4-2424пк4] | 2, II | 2418,4-2424,4 2424,4-2426,4 | 0,1 | Строит. | 9 | 45 | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 10/0,2 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
С-КАВ | ДЕРБЕНТ путь I (ЧД-Н) главный [2414пк1-2418пк4] | I | 2414,1-2418,4 | 0,1 | Строит. | 10 | 50 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 5
С-КАВ | ДЕРБЕНТ путь II (НД-ЧН) главный [2414пк1-2418пк4] | II | 2414,1-2418,4 | 0,1 | Строит. | 10 | 50 | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1
С-КАВ | ДЕРБЕНТ путь II (НД-ЧН) главный [2414пк1-2418пк4] путь I (ЧД-Н) главный [2414пк1-2418пк4] | I, II | 2414,1-2418,4 | 0,1 | Строит. | 5 | 25 |  |  | 5/0,1 | [7 empty] | 5/0,1 | [5 empty] | 5/0,1 | [7 empty] | 5/0,1 | [5 empty] | 5/0,1
С-КАВ | БЕРИКЕЙ стр. 14, 16 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 6 | [21 empty] | 3/1 | 3/1
С-КАВ | ТАРКИ - МАНАС путь 1 [2301пк1-2316пк10] | 1 | 2301,1-2316,10 | 15 | Тек. сод. пути | 10 | 30 | [6 empty] | 3/1500 |  | 3/1500 |  | 3/1500 |  | 3/1500 |  | 3/1500 |  | 3/1500 |  | 3/1500 |  | 3/1500 |  | 3/1500 |  | 3/1500
С-КАВ | МАХАЧКАЛА стр. 101, 102, 103, 104, 201, 203, 316, 318, 322, 328, 5 |  |  |  | КР СЦБ | 5 | 15 | [25 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
С-КАВ | ТЕМИРГОЕ - ШАМХАЛ путь 1 [2254пк3-2262пк10] | 1 | 2254,3-2262,10 | 6 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000
С-КАВ | ТЕМИРГОЕ путь II (НД-М4) главный [2251пк0-2254пк3] БЕССТР. УЧ-К(СП№2-СП№3) | II | 2251,0-2254,3 | 1 | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [21 empty] | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100
С-КАВ | ТЕМИРГОЕ путь I (М2-М7) главный [2251пк0-2254пк3] БЕССТР. УЧ-К(СП№2-СП№3) | I | 2251,0-2254,3 | 1 | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [22 empty] | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100
С-КАВ | КИЗИЛЮРТ путь III (Н-ЧД) главный [2226пк8-2229пк1] БЕССТР. УЧ-К(М5 - М6) | III | 2226,8-2229,1 | 1 | Тек. сод. пути | 10 | 30 |  |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100
С-КАВ | КИЗИЛЮРТ путь II (НД-М6) главный [2226пк8-2229пк1] БЕССТР. УЧ-К(М4 - М7) | II | 2226,8-2229,1 | 1 | Тек. сод. пути | 10 | 30 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100
С-КАВ | ХАСАВ-ЮРТ - КАРЛАН-ЮРТ путь 2 [2205пк0-2214пк4] | 2 | 2205,0-2214,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/5 |  | 3/5
С-КАВ | ГУДЕРМЕС - КАДИ-ЮРТ путь 1 [2164пк4-2178пк7] | 1 | 2164,4-2178,7 |  | Тек. сод. пути | 6 | 32 | [5 empty] | 5/4 |  | 5/4 |  | 5/4 |  | 6/5 |  | 6/5 |  | 5/4
С-КАВ | ГУДЕРМЕС - КАДИ-ЮРТ путь 2 [2164пк4-2178пк7] | 2 | 2164,4-2178,7 |  | Тек. сод. пути | 6 | 30 | [18 empty] | 5/4 |  | 5/4 |  | 5/4 |  | 5/4 |  | 5/4 |  | 5/4
| Итого по: СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР |  |  |  |  | 114 | 471
не удалось определить ДУ
С-КАВ | ГЕТМАНОВСКАЯ - ТЕМИЖБЕКСКАЯ путь 1 [15пк9-24пк8] | 1 | 15,9-24,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [27 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
| Итого: |  |  |  |  | 3 | 12
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:35 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июнь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Северо-Кавказская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06
СКВ 102 ЛИХАЯ - МОРОЗОВСКАЯ
С-КАВ | ТАЦИНСКАЯ - КОВЫЛКИН путь 1 [101пк8-118пк0] | 1 | 101,8-118,0 | 16,4 | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [8 empty] | 4/2050 | 4/2050 | 4/2050 | 4/2050 | 4/2050 | 4/2050 | 4/2050 | 4/2050
| Итого по: СКВ 102 ЛИХАЯ - МОРОЗОВСКАЯ |  |  |  |  | 8 | 32
СКВ 103 ЛИХОВСКОЙ УЗЕЛ
С-КАВ | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/1
С-КАВ | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/1
С-КАВ | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/1
С-КАВ | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
С-КАВ | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
С-КАВ | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 23 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
С-КАВ | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 25 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
С-КАВ | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 27 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
С-КАВ | БОЖКОВСКАЯ - ЧАПАЕВКА-РОС путь 1 [23пк1-52пк2] ЧАПАЕВКА-РОС путь III (Ч-54км) главный [52пк2-53пк7] | 1, III | 23,1-52,2 52,2-53,7 | 30,7 | ППВ пути | 5 | 23 |  |  | 5/2500 |  |  | 5/2500 |  |  |  | 5/2500 |  |  | 4/1600 |  |  |  | 4/1600
| Итого по: СКВ 103 ЛИХОВСКОЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 13 | 39
СКВ 106 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ путь I (Ч-НА) главный [6пк9-9пк7] стр. 3 | I | 6,9-9,7 |  | ППРС | 1 | 2 |  | 2/1
| Итого по: СКВ 106 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 1 | 2
СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК
С-КАВ | НЕКЛИНОВКА - МАРЦЕВО путь 2 [1258пк5-1266пк8] | 2 | 1258,5-1266,8 | 8,3 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/2075 | 4/2075 | 4/2075 | 4/2075
С-КАВ | НЕКЛИНОВКА - МАРЦЕВО путь 1 [1258пк5-1266пк8] | 1 | 1258,5-1266,8 | 8,3 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [8 empty] | 4/2075 | 4/2075 | 4/2075 | 4/2075
С-КАВ | ТАГАНРОГ-ПАС - МОРСКАЯ путь 2 [1287пк7-1290пк7] | 2 | 1287,7-1290,7 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/1500 |  |  | 3/1500
С-КАВ | ТАГАНРОГ-ПАС - МОРСКАЯ путь 2 [1282пк7-1285пк7] | 2 | 1282,7-1285,7 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/1500 |  |  | 3/1500
С-КАВ | МОРСКАЯ путь 1 (5-ЧМ1) приемо-отпр. | 1 |  | 0,8 | ППВ пути | 1 | 1 | [22 empty] | 1/800
С-КАВ | МОРСКАЯ путь 1а (Ч1М-8) приемо-отпр. | 1а |  | 0,8 | ППВ пути | 1 | 1 | [22 empty] | 1/800
С-КАВ | МОРСКАЯ путь 4 (7-Н4М) приемо-отпр. | 4 |  | 0,8 | ППВ пути | 1 | 1 | [24 empty] | 1/800
С-КАВ | МОРСКАЯ путь 4а (Н4М-6) приемо-отпр. | 4а |  | 0,8 | ППВ пути | 1 | 1 | [24 empty] | 1/800
С-КАВ | МОРСКАЯ - СИНЯВСКАЯ путь 2 [1295пк7-1305пк9] | 2 | 1295,7-1305,9 | 9 | Тек. сод. пути | 4 | 18 |  | 4,5/2250 | 4,5/2250 | 4,5/2250 | 4,5/2250
| Итого по: СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК |  |  |  |  | 20 | 66
СКВ 108 БАТАЙСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | БАТАЙСК стр. 450 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 |  |  |  | 10/1 | 4
С-КАВ | БАТАЙСК стр. 426 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 |  | 10/1 | 4
С-КАВ | БАТАЙСК стр. 454 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [8 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | БАТАЙСК стр. 452 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [10 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | БАТАЙСК стр. 276 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  | 3/1
С-КАВ | БАТАЙСК стр. 278 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  |  | 3/1
С-КАВ | БАТАЙСК стр. 220 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  |  |  | 3/1
С-КАВ | БАТАЙСК стр. 222 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/1
С-КАВ | БАТАЙСК стр. 234 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1
С-КАВ | КОЙСУГ - КАЯЛА путь 1 [1370пк1-1373пк1] | 1 | 1370,1-1373,1 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/1500 | 3/1500
| Итого по: СКВ 108 БАТАЙСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 15 | 77
СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО
С-КАВ | ПРОЛЕТАРСКАЯ - ШАБЛИЕВСКАЯ путь 1 [365пк1-366пк10] | 1 | 365,1-366,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  | 6/250 |  |  | 6/250
С-КАВ | ПРОЛЕТАРСКАЯ - ШАБЛИЕВСКАЯ путь 1 [368пк2-369пк1] | 1 | 368,2-369,1 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [9 empty] | 6/250 |  |  | 6/250
| Итого по: СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО |  |  |  |  | 4 | 24
СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | САЛЬСК БЕССТР. УЧ-К(парк С, уч. пути IСП) |  |  | 0,1 | Строит. | 8 | 16 |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
С-КАВ | ЗАБЫТЫЙ - РАЗВИЛЬНАЯ путь 2 [399пк9-425пк6] | 2 | 399,9-425,6 | 0,1 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
С-КАВ | ЗАБЫТЫЙ - РАЗВИЛЬНАЯ путь 1 [419пк6-420пк10] | 1 | 419,6-420,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [16 empty] | 6/250 |  |  | 6/250
С-КАВ | РАЗВИЛЬНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [426пк1-426пк4] | I | 426,1-426,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [23 empty] | 6/250 |  |  | 6/250
С-КАВ | РАЗВИЛЬНАЯ - ПЕСЧАНОКОПСК путь 1 [429пк1-429пк10] | 1 | 429,1-429,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [22 empty] | 6/250 | [6 empty] | 6/250
| Итого по: СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 22 | 84
СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | КАЯЛА - СТЕПНАЯ путь 1 [1382пк4-1406пк1] | 1 | 1382,4-1406,1 |  | Тек. сод. пути | 10 | 80 |  | 8/10 | 8/10 |  | 8/10 | 8/10 |  |  | 8/10 | 8/10 |  | 8/10 | 8/10 |  |  | 8/10 |  |  |  | 8/10
С-КАВ | КУЩЕВКА - КИСЛЯКОВКА путь 1 [1430пк2-1446пк7] | 1 | 1430,2-1446,7 |  | Тек. сод. пути | 21 | 126 |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10
С-КАВ | ЛЕУШКОВСКАЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЛЕУШКОВСКАЯ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЛЕУШКОВСКАЯ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЛЕУШКОВСКАЯ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЛЕУШКОВСКАЯ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЛЕУШКОВСКАЯ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ЛЕУШКОВСКАЯ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ЛЕУШКОВСКАЯ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ стр. 418 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ стр. 416 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
| Итого по: СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 41 | 221
СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ
С-КАВ | ОРЛОВКА-КУБ - СТАРОМИН-ТИМ путь 2 [1429пк3-1432пк3] | 2 | 1429,3-1432,3 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/1500 | 3/1500
С-КАВ | АЛБАШИ - ДЕРЕВЯНКОВКА путь 1 [1475пк2-1492пк7] | 1 | 1475,2-1492,7 |  | Тек. сод. пути | 20 | 120 |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10
С-КАВ | ДЕРЕВЯНКОВКА стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ДЕРЕВЯНКОВКА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ДЕРЕВЯНКОВКА стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ДЕРЕВЯНКОВКА стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ДЕРЕВЯНКОВКА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ДЕРЕВЯНКОВКА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ДЕРЕВЯНКОВКА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
| Итого по: СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ |  |  |  |  | 29 | 136,5
СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР
С-КАВ | БУРСАК стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
С-КАВ | БУРСАК стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
С-КАВ | БУРСАК стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
С-КАВ | БУРСАК стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
С-КАВ | БУРСАК стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
С-КАВ | БУРСАК стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
С-КАВ | БУРСАК стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
С-КАВ | БУРСАК стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВЫСЕЛКИ стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВЫСЕЛКИ стр. 26 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВЫСЕЛКИ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВЫСЕЛКИ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВЫСЕЛКИ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВЫСЕЛКИ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВЫСЕЛКИ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВЫСЕЛКИ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВЫСЕЛКИ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВЫСЕЛКИ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ВЫСЕЛКИ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВЫСЕЛКИ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВЫСЕЛКИ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВЫСЕЛКИ стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВЫСЕЛКИ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПЛАТНИРОВСК - ПЛАСТУНОВСКАЯ путь 1 [620пк7-631пк4] | 1 | 620,7-631,4 |  | Тек. сод. пути | 21 | 126 |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10
| Итого по: СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР |  |  |  |  | 44 | 160,5
СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК
С-КАВ | КРЫМСКАЯ - БАКАНСКАЯ путь 1 [760пк4-770пк7] | 1 | 760,4-770,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 30 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 2/2
С-КАВ | КРЫМСКАЯ - БАКАНСКАЯ путь 2 [760пк4-770пк7] | 2 | 760,4-770,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4
С-КАВ | БАКАНСКАЯ - ТОННЕЛЬНАЯ путь 1 [772пк5-788пк7] | 1 | 772,5-788,7 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [16 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4
С-КАВ | БАКАНСКАЯ - ТОННЕЛЬНАЯ путь 2 [772пк5-788пк7] | 2 | 772,5-788,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/4 | 4/4
С-КАВ | ТОННЕЛЬНАЯ - ГАЙДУК путь 1 [790пк7-797пк5] | 1 | 790,7-797,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК стр. 110, 11\13, 112, 114, 116, 118, 127, 187, 193, 195, 206, 29, 4, 46, 604, 606, 608, 610, 70, 76 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 5,8 | [8 empty] | 2,9/1 | 2,9/1
| Итого по: СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК |  |  |  |  | 23 | 87,8
СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | ИЛЬСКАЯ стр. 15, 17, 19, 2, 30, 7, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,9 |  |  |  | 2,9/1
С-КАВ | КРАСНОД-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№251 РНЗ-2МПк) |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 12 | [18 empty] | 8/1 | 4/1
| Итого по: СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 3 | 14,9
СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ
С-КАВ | КРАСНОДАР II путь I (Н-Ч) главный [1620пк1-1621пк7] | I | 1620,1-1621,7 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1600
С-КАВ | ЧИНАРЫ путь II (Н-Ч) главный [1727пк5-1729пк6] путь 1 (7-20) приемо-отпр. путь 3 (1-16) приемо-отпр. путь 4 (11-24) приемо-отпр. путь 8 (22-упор) прочий путь 9 (18-упор) прочий | 1, 3, 4, 8, 9, II | 1727,5-1729,6 | 0,1 | Строит. | 4 | 8 |  |  |  | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1
С-КАВ | ЧИНАРЫ - ЧИЛИПСИ путь 1 [1729пк6-1738пк8] | 1 | 1729,6-1738,8 | 0,1 | Строит. | 2 | 8 | [11 empty] | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
| Итого по: СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ |  |  |  |  | 7 | 20
СКВ 217 КРАСНОДАР-КАВКАЗСКАЯ
С-КАВ | ПАШКОВСКАЯ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
С-КАВ | ПАШКОВСКАЯ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
С-КАВ | ПАШКОВСКАЯ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
С-КАВ | ПАШКОВСКАЯ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ПАШКОВСКАЯ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ПАШКОВСКАЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | СТОПЯТЫЙ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
С-КАВ | СТОПЯТЫЙ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВАСЮРИНСКАЯ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВАСЮРИНСКАЯ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
| Итого по: СКВ 217 КРАСНОДАР-КАВКАЗСКАЯ |  |  |  |  | 10 | 15
СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА
С-КАВ | КАВКАЗСКАЯ - ГИРЕЙ путь 2 [1589пк4-1593пк4] | 2 | 1589,4-1593,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [15 empty] | 6/10 | 6/10 | 6/10
С-КАВ | ГУЛЬКЕВИЧИ путь II (Ч-НД) главный [1600пк7-1601пк1] ГУЛЬКЕВИЧИ - ОТРАДО-КУБАН путь 2 [1601пк1-1612пк10] | 2, II | 1600,7-1601,1 1601,1-1612,10 | 12,3 | Тек. сод. пути | 3 | 18 |  | 6/4200 | 6/4200 | 6/3900
| Итого по: СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА |  |  |  |  | 6 | 36
СКВ 219 АРМАВИР-БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ
С-КАВ | МОСТОВСКАЯ - ШЕДОК путь 1 [62пк2-83пк5] | 1 | 62,2-83,5 | 22,6 | ППВ пути | 4 | 20 |  | 5/2500 |  | 5/2500 |  | 5/2500 |  |  | 5/2600
| Итого по: СКВ 219 АРМАВИР-БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 4 | 20
СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ
С-КАВ | ПШЕХСКАЯ путь 1 (7-10) приемо-отпр. | 1 |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/970
С-КАВ | ГОЙТХ путь 3 (3-4) приемо-отпр. | 3 |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 7 | [8 empty] | 7/900
| Итого по: СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ |  |  |  |  | 2 | 13
СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД
С-КАВ | ГРИГОРОПОЛИС путь II (Ч-Н) главный [40пк8-41пк4] ТЕМИЖБЕКСКАЯ - ГРИГОРОПОЛИС путь 1 [32пк1-40пк8] | 1, II | 32,1-40,8 40,8-41,4 | 9,4 | ППВ пути | 4 | 18 |  | 4,5/2350 |  | 4,5/2350 |  | 4,5/2350 |  | 4,5/2350
С-КАВ | ГРИГОРОПОЛИС - РАСШЕВАТКА путь 1 [43пк4-49пк9] | 1 | 43,4-49,9 | 6,5 | ППВ пути | 3 | 13,5 | [9 empty] | 4,5/2167 |  | 4,5/2167 |  | 4,5/2166
С-КАВ | ГРИГОРОПОЛИС - РАСШЕВАТКА путь 1 [50пк10-57пк9] | 1 | 50,10-57,9 | 7,9 | ППВ пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/2633 |  | 4/2633 |  | 4/2634
С-КАВ | ПЕРЕДОВАЯ - ИЗОБИЛЬНАЯ путь 1 [92пк3-99пк10] | 1 | 92,3-99,10 | 7,7 | ППВ пути | 3 | 13,5 | [21 empty] | 4,5/2567 |  | 4,5/2567 |  | 4,5/2566
С-КАВ | ИЗОБИЛЬНАЯ - РЫЗДВЯНАЯ путь 1 [104пк2-118пк6] | 1 | 104,2-118,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/4 | [13 empty] | 4/4
С-КАВ | РЫЗДВЯНАЯ - ПАЛАГИАДА путь 1 [120пк7-137пк9] | 1 | 120,7-137,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/4 | [15 empty] | 4/4
С-КАВ | КУГУТЫ - СВЕТЛОГРАД путь 1 [202пк4-221пк9] | 1 | 202,4-221,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/4 | [9 empty] | 4/4
С-КАВ | СВЕТЛОГРАД путь I (Ч-НЭ) главный [224пк1-224пк4] СВЕТЛОГРАД - ИПАТОВО путь 1 [224пк4-263пк10] | 1, I | 224,1-224,4 224,4-263,10 | 40 | Тек. сод. пути | 10 | 40 |  | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 4/4000
С-КАВ | СВЕТЛОГРАД - МОКРАЯ БУЙВОЛА путь 1 [2пк1-53пк1] | 1 | 2,1-53,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [7 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 | [9 empty] | 4/4
С-КАВ | ПЛАКСЕЙКА - БУДЕННОВСК путь 1 [152пк1-157пк7] | 1 | 152,1-157,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
С-КАВ | ГЕОРГИЕВСК - МИХАЙЛОВСКАЯ путь 1 [215пк0-228пк2] | 1 | 215,0-228,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
С-КАВ | СВЕТЛОГРАД - ИПАТОВО путь 1 [224пк4-264пк9] | 1 | 224,4-264,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/4 | [9 empty] | 4/4
| Итого по: СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД |  |  |  |  | 38 | 157
СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ
С-КАВ | НЕВИННОМЫССК - КИАН путь 1 [1735пк0-1753пк4] | 1 | 1735,0-1753,4 | 0,5 | ТР КС | 3 | 9 |  | 3/500 | 3/500 | [5 empty] | 3/500
С-КАВ | НЕВИННОМЫССК - КИАН путь 2 [1735пк0-1753пк5] | 2 | 1735,0-1753,5 | 9,3 | ТР КС | 3 | 9 |  | 3/600 | [13 empty] | 3/500 | [13 empty] | 3/500
С-КАВ | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755,2-1779,7 | 4,4 | ТР КС | 2 | 6 | [17 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200
С-КАВ | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755,2-1779,7 | 4,4 | ТР КС | 2 | 6 | [17 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200
С-КАВ | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 1 [1782пк6-1798пк9] | 1 | 1782,6-1798,9 | 2,2 | ТР КС | 1 | 3 | [15 empty] | 3/200
С-КАВ | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 2 [1782пк6-1798пк9] | 2 | 1782,6-1798,9 | 2,2 | ТР КС | 1 | 3 | [15 empty] | 3/200
С-КАВ | СУВОРОВСКАЯ - МИНЕРАЛ ВОДЫ путь 1 [1820пк4-1836пк0] | 1 | 1820,4-1836,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/3
С-КАВ | ПЯТИГОРСК - СКАЧКИ путь 1 [27пк8-31пк9] | 1 | 27,8-31,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4
С-КАВ | ПЯТИГОРСК - СКАЧКИ путь 2 [27пк8-31пк5] | 2 | 27,8-31,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
| Итого по: СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ |  |  |  |  | 15 | 47
СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 1 [1842пк2-1857пк9] | 1 | 1842,2-1857,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/3
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 2 [1842пк2-1857пк9] | 2 | 1842,2-1857,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/3
С-КАВ | ГЕОРГИЕВСК путь II (Ч-гр.станции) главный [1867пк4-1870пк0] путь 1 (20-13) приемо-отпр. | 1, II | 1867,4-1870,0 | 0,2 | ТР КС | 1 | 3 | [25 empty] | 3/200
С-КАВ | ГЕОРГИЕВСК путь III (гр.станции-Н) главный [1867пк4-1870пк0] путь IV (НП-М30) главный [228пк2-232пк3] путь 10 (42-35) приемо-отпр. путь 5 (44-19) приемо-отпр. путь 6 (46-49) приемо-отпр. путь 7 (32-41) приемо-отпр. путь 8 (38-43) приемо-отпр. путь 9 (40-23) приемо-отпр. | 10, 5, 6, 7, 8, 9, III, IV | 1867,4-1870,0 228,2-232,3 | 0,2 | ТР КС | 1 | 3 | [26 empty] | 3/200
С-КАВ | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 1 [1870пк0-1886пк8] | 1 | 1870,0-1886,8 | 2 | ТР КС | 2 | 6 | [5 empty] | 3/310 | [13 empty] | 3/310
С-КАВ | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 2 [1870пк0-1886пк7] | 2 | 1870,0-1886,7 | 2 | ТР КС | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/310 | [13 empty] | 3/300
С-КАВ | АПОЛЛОНСКАЯ - СОЛДАТСКАЯ путь 2 [1897пк8-1916пк2] | 2 | 1897,8-1916,2 | 0,3 | ТР КС | 4 | 12 | [15 empty] | 3/300 |  |  | 3/300 | 3/300 |  |  |  | 3/300
С-КАВ | АПОЛЛОНСКАЯ - СОЛДАТСКАЯ путь 1 [1897пк8-1916пк2] | 1 | 1897,8-1916,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/3
С-КАВ | АПОЛЛОНСКАЯ - СОЛДАТСКАЯ путь 2 [1897пк8-1916пк2] | 2 | 1897,8-1916,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/3
С-КАВ | СОЛДАТСКАЯ путь II (Ч-гр.станции) главный [1916пк2-1917пк8] путь 4 (8-5) приемо-отпр. | 4, II | 1916,2-1917,8 | 0,3 | ТР КС | 2 | 6 | [8 empty] | 3/300 | 3/300
С-КАВ | ЧЕРНОЯРСКАЯ - ЛУКОВСКИЙ путь 2 [26пк8-42пк1] | 2 | 26,8-42,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  | 3/3 | [9 empty] | 3/3 | [11 empty] | 3/3
С-КАВ | ЛУКОВСКИЙ - МОЗДОК путь 2 [44пк1-49пк2] | 2 | 44,1-49,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/3 | [15 empty] | 3/3
С-КАВ | ОСЕТИНОВСКИЙ путь III (Ч-Н) главный [58пк9-60пк9] | III | 58,9-60,9 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3 | [16 empty] | 3
С-КАВ | СТОДЕРЕВСКАЯ путь I (4-Н) главный [67пк4-69пк3] путь II (Ч-НД) главный [67пк4-69пк2] | I, II | 67,4-69,2 67,4-69,3 | 0,3 | ТР КС | 1 | 3 |  |  | 3
С-КАВ | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 2 [84пк10-88пк6] | 2 | 84,10-88,6 | 3,6 | КРС | 2 | 144 | [15 empty] | 72/1815 | [6 empty] | 72/1815
С-КАВ | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 1 [69пк3-88пк5] | 1 | 69,3-88,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  |  | 3/3 | [5 empty] | 3/3 | [15 empty] | 3/3
С-КАВ | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 1 [69пк3-88пк5] | 1 | 69,3-88,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/3
С-КАВ | ИЩЕРСКАЯ путь II (6-1) главный | II |  | 1,5 | КРС | 6 | 160 | [22 empty] | 8/100 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 120/1407
С-КАВ | ИЩЕРСКАЯ путь II (6-1) главный [88пк5-90пк7] | II | 88,5-90,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [15 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6
С-КАВ | ИЩЕРСКАЯ - АЛПАТОВО путь 2 [90пк7-98пк9] | 2 | 90,7-98,9 | 5 | ППВ пути | 2 | 10 |  | 5/2500 |  |  | 5/2500
С-КАВ | ИЩЕРСКАЯ - АЛПАТОВО путь 1 [90пк7-98пк9] путь 2 [90пк7-98пк9] | 1, 2 | 90,7-98,9 | 7 | ППВ пути | 3 | 14 |  |  | 5/2500 |  |  | 5/2500 |  |  |  | 4/2000
С-КАВ | НАУРСКАЯ путь II (4-3) главный [110пк0-110пк5] НАУРСКАЯ - ТЕРЕК путь 2 [110пк5-123пк10] | 2, II | 110,0-110,5 110,5-123,10 | 14 | ППВ пути | 6 | 28 | [8 empty] | 5/2500 |  |  | 5/2500 |  |  |  | 5/2500 |  |  | 5/2500 |  |  |  | 5/2500 |  |  | 3/1500
С-КАВ | НАУРСКАЯ стр. 15, 16, 3, 4, 6, 7, 9 |  |  |  | Ксп | 14 | 98 |  |  | 10/1 | 10/1 | 4 | 4 |  |  | 10/1 | 10/1 | 4 | 4 |  |  | 10/1 | 10/1 | 4 | 4 |  |  | 10/1 | 4
С-КАВ | ТЕРЕК - ЧЕРВЛЕННАЯ путь 2 [141пк0-152пк10] | 2 | 141,0-152,10 | 12 | ППВ пути | 5 | 24 |  | 5/2500 |  |  | 5/2500 |  |  |  | 5/2500 |  |  | 5/2500 |  |  |  | 4/2000
С-КАВ | ТЕРЕК - ЧЕРВЛЕННАЯ путь 2 [130пк0-155пк4] | 2 | 130,0-155,4 | 25,5 | Тек. сод. пути | 9 | 38 |  | 4/2685,6 |  | 4/2685,6 |  | 4/2685,6 |  | 4/2685,6 |  | 4/2685,6 |  | 4/2685,6 |  | 4/2685,6 |  | 4/2685,6 |  | 6/4015,2
| Итого по: СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ |  |  |  |  | 79 | 627
СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ
С-КАВ | КОТЛЯРЕВСКАЯ - МУРТАЗОВО путь 1 [1953пк6-1969пк4] | 1 | 1953,6-1969,4 | 1,5 | ТР КС | 2 | 6 |  |  | 3 | [15 empty] | 3
С-КАВ | МУРТАЗОВО путь I (Ч-Н) главный [1969пк4-1971пк3] путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 3 (2-7) приемо-отпр. путь 4 (8-3) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 1969,4-1971,3 | 1,8 | ТР КС | 1 | 3 | [5 empty] | 3
С-КАВ | МУРТАЗОВО - ЭЛЬХОТОВО путь 1 [1971пк3-1985пк5] | 1 | 1971,3-1985,5 | 1,8 | ТР КС | 1 | 3 | [19 empty] | 3
С-КАВ | ЭЛЬХОТОВО - ДАРГ-КОХ путь 1 [1987пк3-1997пк5] | 1 | 1987,3-1997,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/2
| Итого по: СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ |  |  |  |  | 5 | 14
СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО
С-КАВ | КИЗЛЯР стр. 1, 15, 33, 4, 43 |  |  |  | КР СЦБ | 5 | 15 | [17 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1
С-КАВ | ГУДЕРМЕС путь I (20-H) главный [178пк2-183пк0] | I | 178,2-183,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  | 6/6 | [27 empty] | 6/6
С-КАВ | ШЕЛКОВСКАЯ путь 1 (1-2) приемо-отпр. | 1 |  | 1 | ЦУКС | 4 | 32 | 8 | 8 | [5 empty] | 8 | 8
С-КАВ | ШЕЛКОВСКАЯ путь II (1-2) главный [29пк3-30пк6] | II | 29,3-30,6 | 1 | ЦУКС | 4 | 32 | [10 empty] | 8 | 8 | [5 empty] | 8 | 8
С-КАВ | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ - ШЕЛКОВСКАЯ путь 1 [13пк0-28пк10] | 1 | 13,0-28,10 | 16 | ППВ пути | 7 | 32,1 |  |  | 5/2500 |  |  | 5/2500 |  |  |  | 5/2500 |  |  | 5/2500 |  |  |  | 5/2500 |  |  | 5/2500 |  |  |  | 2,2/1000
| Итого по: СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО |  |  |  |  | 22 | 123,1
СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР
С-КАВ | САМУР - САМУР-Э путь 2 [2448пк2-2455пк4] | 2 | 2448,2-2455,4 | 0,1 | Строит. | 8 | 40 |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1
С-КАВ | БЕЛИДЖИ - САМУР путь 1 [2437пк9-2441пк3] | 1 | 2437,9-2441,3 | 3,3 | КРС | 1 | 96 | [29 empty] | 96/3351
С-КАВ | АРАБЛИНСКИЙ - БЕЛИДЖИ путь 1 [2426пк4-2435пк9] БЕЛИДЖИ путь I (М2-Н) главный [2435пк9-2437пк8] | 1, I | 2426,4-2435,9 2435,9-2437,8 | 0,1 | Строит. | 8 | 40 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
С-КАВ | АРАБЛИНСКИЙ - БЕЛИДЖИ путь 2 [2426пк4-2435пк9] БЕЛИДЖИ путь II (Ч-М3) главный [2435пк9-2437пк8] | 2, II | 2426,4-2435,9 2435,9-2437,8 | 0,1 | Строит. | 8 | 40 |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1
С-КАВ | АРАБЛИНСКИЙ - БЕЛИДЖИ путь 1 [2426пк5-2432пк9] | 1 | 2426,5-2432,9 | 6,3 | КРС | 2 | 144 |  | 72/3188 | [6 empty] | 72/3187
С-КАВ | АРАБЛИНСКИЙ путь I (НД-Н) главный | I |  | 1,6 | КРС | 5 | 152 | [15 empty] | 8/100 | 8 | 8 | 8 | 120/1586
С-КАВ | ДЕРБЕНТ путь I (ЧД-Н) главный [2414пк1-2418пк4] | I | 2414,1-2418,4 | 0,1 | Строит. | 10 | 50 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 5
С-КАВ | ДЕРБЕНТ путь II (НД-ЧН) главный [2414пк1-2418пк4] | II | 2414,1-2418,4 | 0,1 | Строит. | 10 | 50 |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
С-КАВ | ДЕРБЕНТ путь II (НД-ЧН) главный [2414пк1-2418пк4] путь I (ЧД-Н) главный [2414пк1-2418пк4] | I, II | 2414,1-2418,4 | 0,1 | Строит. | 5 | 25 | 5/0,1 | [5 empty] | 5/0,1 | [7 empty] | 5/0,1 | [5 empty] | 5/0,1 | [7 empty] | 5/0,1
С-КАВ | ТАРКИ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТАРКИ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТАРКИ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТАРКИ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТАРКИ стр. 11, 16, 18, 5, 7, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 4 | 12 | [24 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1
С-КАВ | МАХАЧКАЛА стр. 625 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 |  | 10/1 | 4
С-КАВ | МАХАЧКАЛА стр. 619 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | МАХАЧКАЛА стр. 616 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | МАХАЧКАЛА стр. 618 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | МАХАЧКАЛА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | МАХАЧКАЛА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | МАХАЧКАЛА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | МАХАЧКАЛА стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | МАХАЧКАЛА стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
С-КАВ | МАХАЧКАЛА стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
С-КАВ | МАХАЧКАЛА стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | МАХАЧКАЛА стр. 25 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
С-КАВ | МАХАЧКАЛА стр. 27 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | МАХАЧКАЛА стр. 29 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
С-КАВ | МАХАЧКАЛА стр. 34 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
С-КАВ | МАХАЧКАЛА стр. 362 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
С-КАВ | МАХАЧКАЛА стр. 366 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
С-КАВ | МАХАЧКАЛА стр. 110 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
С-КАВ | МАХАЧКАЛА стр. 105 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
С-КАВ | МАХАЧКАЛА стр. 112 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ШАМХАЛ путь I (ЧД-Н) главный [2268пк7-2270пк7] БЕССТР. УЧ-К(М3 - М4) | I | 2268,7-2270,7 | 1 | Тек. сод. пути | 10 | 30 | [10 empty] | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100
С-КАВ | ШАМХАЛ путь II (НД-Ч) главный [2268пк7-2270пк7] БЕССТР. УЧ-К(М1 - М2) | II | 2268,7-2270,7 | 1 | Тек. сод. пути | 10 | 30 | [11 empty] | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100
С-КАВ | ТЕМИРГОЕ путь II (НД-М4) главный [2251пк0-2254пк3] БЕССТР. УЧ-К(СП№2-СП№3) | II | 2251,0-2254,3 | 1 | Тек. сод. пути | 5 | 15 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100
С-КАВ | ТЕМИРГОЕ путь I (М2-М7) главный [2251пк0-2254пк3] БЕССТР. УЧ-К(СП№2-СП№3) | I | 2251,0-2254,3 | 1 | Тек. сод. пути | 5 | 15 | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100
С-КАВ | КИЗИЛЮРТ - ТЕМИРГОЕ путь 2 [2229пк1-2251пк0] | 2 | 2229,1-2251,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 3/6 | [7 empty] | 3/6 | [5 empty] | 3/6 |  | 3/6
С-КАВ | КАДИ-ЮРТ - ХАСАВ-ЮРТ путь 1 [2180пк5-2202пк4] | 1 | 2180,5-2202,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 25 |  | 5/4 |  | 5/4 |  | 5/4 |  | 5/4 |  | 5/4
С-КАВ | КАДИ-ЮРТ - ХАСАВ-ЮРТ путь 2 [2180пк5-2202пк4] | 2 | 2180,5-2202,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 25 | [12 empty] | 5/4 |  | 5/4 |  | 5/4 |  | 5/4 |  | 5/4
С-КАВ | ГУДЕРМЕС - КАДИ-ЮРТ путь 1 [2166пк0-2178пк7] | 1 | 2166,0-2178,7 | 13,8 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/2785,6 |  | 4/2785,6 |  | 4/2785,6 |  | 4/2785,6 |  | 4/2657,6
| Итого по: СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР |  |  |  |  | 135 | 869,5
не удалось определить ДУ
С-КАВ | ГЕТМАНОВСКАЯ - ТЕМИЖБЕКСКАЯ путь 1 [15пк9-24пк8] | 1 | 15,9-24,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 13 |  | 4/4 | 4/4 | 3/3 | 2/2
| Итого: |  |  |  |  | 4 | 13
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:35 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июль
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Северо-Кавказская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07
СКВ 102 ЛИХАЯ - МОРОЗОВСКАЯ
С-КАВ | КОВЫЛКИН - ВАЛЬКОВО путь 1 [119пк8-128пк9] | 1 | 119,8-128,9 | 9,4 | Тек. сод. пути | 4 | 18 | [6 empty] | 4,5/2350 | 4,5/2350 | 4,5/2350 | 4,5/2350
| Итого по: СКВ 102 ЛИХАЯ - МОРОЗОВСКАЯ |  |  |  |  | 4 | 18
СКВ 104 ЗВЕРЕВО-НОВОЧЕРКАССК
С-КАВ | ЛОКОМОТИВСТ стр. 7 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | 3/1
С-КАВ | ЛОКОМОТИВСТ стр. 12 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  | 3/1
| Итого по: СКВ 104 ЗВЕРЕВО-НОВОЧЕРКАССК |  |  |  |  | 2 | 6
СКВ 106 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | РАЗВИЛКА ВХ.СИГ(Н) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1
| Итого по: СКВ 106 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 1 | 3
СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК
С-КАВ | ХАПРЫ стр. 2 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  |  | 3/1
С-КАВ | ХАПРЫ стр. 4 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [6 empty] | 3/1
С-КАВ | ХАПРЫ стр. 6 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [7 empty] | 3/1
С-КАВ | ХАПРЫ стр. 8 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1
С-КАВ | ХАПРЫ стр. 10 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1
С-КАВ | ХАПРЫ стр. 12 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1
| Итого по: СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК |  |  |  |  | 6 | 18
СКВ 108 БАТАЙСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | БАТАЙСК путь 11 (ст.р.р 145-упор) сортиров. стр. 145 | 11 |  |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
С-КАВ | БАТАЙСК путь 11 (ст.р.р 145-упор) сортиров. стр. 154 | 11 |  |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
| Итого по: СКВ 108 БАТАЙСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 2 | 4
СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО
С-КАВ | ПРОЛЕТАРСКАЯ - ШАБЛИЕВСКАЯ путь 1 [360пк4-378пк5] | 1 | 360,4-378,5 |  | Тек. сод. пути | 10 | 80 | 8/10 |  |  | 8/10 | 8/10 |  | 8/10 | 8/10 |  | 8/10 |  |  |  | 8/10 | 8/10 |  | 8/10 | 8/10
| Итого по: СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО |  |  |  |  | 10 | 80
СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | САЛЬСК БЕССТР. УЧ-К(парк С, уч. пути IСП) |  |  | 0,1 | Строит. | 3 | 6 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1
С-КАВ | САЛЬСК БЕССТР. УЧ-К(парк С, уч. пути IСП) |  |  | 0,1 | Строит. | 6 | 12 | [10 empty] | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1
С-КАВ | ЗАБЫТЫЙ - РАЗВИЛЬНАЯ путь 2 [399пк9-425пк6] | 2 | 399,9-425,6 | 0,1 | Строит. | 9 | 36 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
| Итого по: СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 18 | 54
СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | КАЯЛА - СТЕПНАЯ путь 2 [1388пк1-1391пк1] | 2 | 1388,1-1391,1 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/1500 | 3/1500
С-КАВ | ЛЕУШКОВСКАЯ путь III (Ч-НД) главный [1502пк4-1504пк9] СОСЫКА-РОСТ путь II (Ч-НД) главный [1487пк4-1487пк6] СОСЫКА-РОСТ - ЛЕУШКОВСКАЯ путь 2 [1487пк6-1502пк4] | 2, II, III | 1487,4-1487,6 1487,6-1502,4 1502,4-1504,9 | 15,5 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | 6/4200 | 6/4200 | 6/4200 | 6/2900
С-КАВ | ЛЕУШКОВСКАЯ путь II (ЧД-Н) главный [1502пк4-1504пк9] СОСЫКА-РОСТ путь III (ЧД-Н) главный [1487пк4-1487пк6] СОСЫКА-РОСТ - ЛЕУШКОВСКАЯ путь 1 [1487пк6-1502пк4] | 1, II, III | 1487,4-1487,6 1487,6-1502,4 1502,4-1504,9 | 15,6 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [6 empty] | 6/4200 | 6/4200 | 6/4200 | 6/3000
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ путь IСЛ (ст.р.р. 5-ст.р.р.420) главный [1пк0-3пк7] путь II (НСД-2Ч) главный [531пк9-541пк7] путь 10 (447-440) приемо-отпр. путь 11 (445-452) приемо-отпр. путь 12 (439-454) приемо-отпр. путь 13 (443-ст.р.р.468) приемо-отпр. путь 3 (ст.р.р.407-442) приемо-отпр. путь 4 (429-438) приемо-отпр... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II, IСЛ | 1,0-3,7 531,9-541,7 | 0,1 | Строит. | 6 | 47 |  | 7,8/0,1 | [5 empty] | 7,8/0,1 | [6 empty] | 7,8/0,1 |  | 7,8/0,1 |  |  |  |  | 7,8/0,1 | [6 empty] | 7,8/0,1
С-КАВ | ШОХРЫ - МАЛОРОССИЙСКАЯ путь 1 [1542пк7-1543пк9] | 1 | 1542,7-1543,9 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1200
С-КАВ | МАЛОРОССИЙСКАЯ - МИРСКАЯ путь 1 [1551пк1-1551пк10] | 1 | 1551,1-1551,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/1000
С-КАВ | МАЛОРОССИЙСКАЯ - МИРСКАЯ путь 1 [1558пк1-1559пк10] | 1 | 1558,1-1559,10 | 1,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1900
| Итого по: СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 19 | 113
СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ
С-КАВ | ОРЛОВКА-КУБ - СТАРОМИН-ТИМ путь 2 [1443пк1-1446пк1] | 2 | 1443,1-1446,1 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/1500 | 3/1500
С-КАВ | ДЕРЕВЯНКОВКА стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
С-КАВ | ДЕРЕВЯНКОВКА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
С-КАВ | ДЕРЕВЯНКОВКА стр. 27 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
С-КАВ | ДЕРЕВЯНКОВКА стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ДЕРЕВЯНКОВКА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ДЕРЕВЯНКОВКА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | КАНЕВСКАЯ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КАНЕВСКАЯ стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КАНЕВСКАЯ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
| Итого по: СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ |  |  |  |  | 11 | 19,5
СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК
С-КАВ | КРЫМСКАЯ - БАКАНСКАЯ путь 1 [760пк4-770пк7] | 1 | 760,4-770,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [20 empty] | 6/10 | 6/10 | 6/10
С-КАВ | ТОННЕЛЬНАЯ - ГАЙДУК путь 1 [790пк7-797пк5] | 1 | 790,7-797,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | 4/4 | 3/3 | 2/2
С-КАВ | ТОННЕЛЬНАЯ - ГАЙДУК путь 2 [790пк7-797пк5] | 2 | 790,7-797,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  |  | 3/3 |  |  | 3/3 | 3/3
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК стр. 110, 11\13, 112, 114, 116, 118, 127, 187, 193, 195, 206, 29, 4, 46, 604, 606, 608, 610, 70, 76 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 5,8 | 2,9/1 | [5 empty] | 2,9/1
С-КАВ | РЗД 11 КМ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | РЗД 11 КМ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ГРУШЕВАЯ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ГРУШЕВАЯ стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ГРУШЕВАЯ стр. 27 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ГРУШЕВАЯ стр. 29 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
| Итого по: СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК |  |  |  |  | 17 | 50,8
СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | ИЛЬСКАЯ стр. 15, 17, 19, 2, 30, 7, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,9 | [8 empty] | 2,9/1
С-КАВ | ВИТАМИННЫЙ путь II (Чс-3) главный [16пк7-18пк10] КРАСНОД-СОРТ путь НСП (ст.р.р.251-НС) главный [6пк3-6пк7] КРАСНОД-СОРТ - ВИТАМИННЫЙ путь 1 [6пк7-16пк7] | 1, II, НСП | 16,7-18,10 6,3-6,7 6,7-16,7 | 12,7 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | 6/4200 | 6/4200 | 6/4300
С-КАВ | КРАСНОД-СОРТ путь НКП (205-НК) главный [5пк7-5пк8] ПАШКОВСКАЯ путь IIIА (ЧС-ст.р.р.10) главный [7пк0-8пк2] ПАШКОВСКАЯ - КРАСНОД-СОРТ путь 1 [5пк8-7пк0] | 1, IIIА, НКП | 5,7-5,8 5,8-7,0 7,0-8,2 | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/2500
С-КАВ | КРАСНОД-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№231 РНЗ-2МПк) |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 12 | [16 empty] | 8/1 | 4/1
| Итого по: СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 7 | 38,9
СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ
С-КАВ | ТИТАРОВКА стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТИТАРОВКА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТИТАРОВКА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВИТАМИННЫЙ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВИТАМИННЫЙ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВИТАМИННЫЙ путь II (Чс-3) главный [16пк7-18пк10] КРАСНОД-СОРТ путь НСП (ст.р.р.251-НС) главный [6пк3-6пк7] КРАСНОД-СОРТ - ВИТАМИННЫЙ путь 1 [6пк7-16пк7] | 1, II, НСП | 16,7-18,10 6,3-6,7 6,7-16,7 | 12,7 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | 6/4200 | 6/4200 | 6/4300
С-КАВ | ЧИНАРЫ путь II (Н-Ч) главный [1727пк5-1729пк6] путь 1 (7-20) приемо-отпр. путь 3 (1-16) приемо-отпр. путь 4 (11-24) приемо-отпр. путь 8 (22-упор) прочий путь 9 (18-упор) прочий | 1, 3, 4, 8, 9, II | 1727,5-1729,6 | 0,1 | Строит. | 4 | 8 |  |  | 2/0,1 | [5 empty] | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1
С-КАВ | ЧИНАРЫ - ЧИЛИПСИ путь 1 [1729пк6-1738пк8] | 1 | 1729,6-1738,8 | 0,1 | Строит. | 2 | 8 | [9 empty] | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
| Итого по: СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ |  |  |  |  | 14 | 41,5
СКВ 217 КРАСНОДАР-КАВКАЗСКАЯ
С-КАВ | КРАСНОД-СОРТ путь НКП (205-НК) главный [5пк7-5пк8] ПАШКОВСКАЯ путь IIIА (ЧС-ст.р.р.10) главный [7пк0-8пк2] ПАШКОВСКАЯ - КРАСНОД-СОРТ путь 1 [5пк8-7пк0] | 1, IIIА, НКП | 5,7-5,8 5,8-7,0 7,0-8,2 | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/2500
С-КАВ | ВАРИЛКА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ВАРИЛКА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ВАРИЛКА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | УСТЬ-ЛАБИНСКАЯ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
С-КАВ | УСТЬ-ЛАБИНСКАЯ стр. 23 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
С-КАВ | УСТЬ-ЛАБИНСКАЯ стр. 25 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
С-КАВ | МИРСКАЯ - КАВКАЗСКАЯ путь 2 [1568пк8-1577пк10] | 2 | 1568,8-1577,10 | 10,2 | Тек. сод. пути | 3 | 18 |  |  |  | 6/4200 |  |  | 6/4200 | 6/1800
С-КАВ | МИРСКАЯ - КАВКАЗСКАЯ путь 1 [1568пк8-1577пк10] | 1 | 1568,8-1577,10 | 10,2 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [8 empty] | 6/4200 | 6/4200 | 6/1800
| Итого по: СКВ 217 КРАСНОДАР-КАВКАЗСКАЯ |  |  |  |  | 13 | 51
СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА
С-КАВ | ГИРЕЙ - ГУЛЬКЕВИЧИ путь 1 [1595пк5-1598пк6] | 1 | 1595,5-1598,6 |  | Тек. сод. пути | 20 | 120 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10
| Итого по: СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА |  |  |  |  | 20 | 120
СКВ 222 РЗД 9 КМ-КАВКАЗ
С-КАВ | КИЕВСКИЙ - ВАРЕНИКОВСКАЯ путь 1 [15пк1-33пк8] | 1 | 15,1-33,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 14 | [8 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 2/2
С-КАВ | КИЕВСКИЙ - ВАРЕНИКОВСКАЯ путь 2 [15пк1-33пк8] | 2 | 15,1-33,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [14 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
С-КАВ | ГОСТАГАЕВСКАЯ - ВИТЯЗЕВО путь 1 [17пк7-19пк0] | 1 | 17,7-19,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [20 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
С-КАВ | ОБП 22 КМ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
С-КАВ | ОБП 22 КМ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
С-КАВ | ОБП 22 КМ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
С-КАВ | ОБП 22 КМ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ОБП 22 КМ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ОБП 22 КМ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ОБП 22 КМ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ОБП 22 КМ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ОБП 22 КМ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ОБП 22 КМ стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ОБП 22 КМ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ОБП 22 КМ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ОБП 22 КМ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТАМАНЬ-ПАСС стр. 139 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТАМАНЬ-ПАСС стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТАМАНЬ-ПАСС стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТАМАНЬ-ПАСС стр. 26 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТАМАНЬ-ПАСС стр. 30 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТАМАНЬ-ПАСС стр. 32 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТАМАНЬ-ПАСС стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТАМАНЬ-ПАСС стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТАМАНЬ-ПАСС стр. 38 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
| Итого по: СКВ 222 РЗД 9 КМ-КАВКАЗ |  |  |  |  | 35 | 83
СКВ 223 ТИМАШЕВСКАЯ-РЗД 9 КМ
С-КАВ | ПОЛТАВСКАЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
| Итого по: СКВ 223 ТИМАШЕВСКАЯ-РЗД 9 КМ |  |  |  |  | 1 | 1,5
СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД
С-КАВ | ИЗОБИЛЬНАЯ - РЫЗДВЯНАЯ путь 1 [104пк2-118пк6] | 1 | 104,2-118,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/4 | [11 empty] | 4/4
С-КАВ | РЫЗДВЯНАЯ - ПАЛАГИАДА путь 1 [120пк7-137пк9] | 1 | 120,7-137,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
С-КАВ | ПАЛАГИАДА - СТАРОМАРЬЕВ путь 1 [140пк1-159пк6] | 1 | 140,1-159,6 |  | Тек. сод. пути | 31 | 124 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
С-КАВ | КУГУТЫ - СВЕТЛОГРАД путь 1 [202пк4-221пк9] | 1 | 202,4-221,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
С-КАВ | СВЕТЛОГРАД - МОКРАЯ БУЙВОЛА путь 1 [2пк1-53пк1] | 1 | 2,1-53,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/4 | [13 empty] | 4/4 | [9 empty] | 4/4
С-КАВ | БЛАГОДАРНОЕ - БОЛЬШ ИСКРА путь 1 [76пк1-84пк10] | 1 | 76,1-84,10 | 9 | КРС | 3 | 216 | [8 empty] | 72/3000 | [6 empty] | 72/3000 | [6 empty] | 72/3000
С-КАВ | ПЛАКСЕЙКА - БУДЕННОВСК путь 1 [152пк1-157пк7] | 1 | 152,1-157,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/4 | [17 empty] | 4/4
С-КАВ | СВЕТЛОГРАД - ИПАТОВО путь 1 [224пк4-264пк9] | 1 | 224,4-264,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/4 | [15 empty] | 4/4
| Итого по: СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД |  |  |  |  | 47 | 392
СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ
С-КАВ | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755,2-1779,7 | 4,4 | ТР КС | 2 | 6 | [22 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200
С-КАВ | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755,2-1779,7 | 4,4 | ТР КС | 2 | 6 | [22 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200
С-КАВ | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 1 [1782пк6-1798пк9] | 1 | 1782,6-1798,9 | 2,2 | ТР КС | 1 | 3 | [20 empty] | 3/200
С-КАВ | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 2 [1782пк6-1798пк9] | 2 | 1782,6-1798,9 | 2,2 | ТР КС | 1 | 3 | [20 empty] | 3/200
С-КАВ | СУВОРОВСКАЯ - МИНЕРАЛ ВОДЫ путь 1 [1820пк4-1836пк0] | 1 | 1820,4-1836,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/3
С-КАВ | ПЯТИГОРСК - СКАЧКИ путь 1 [27пк8-31пк9] | 1 | 27,8-31,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
С-КАВ | ПЯТИГОРСК - СКАЧКИ путь 2 [27пк8-31пк5] | 2 | 27,8-31,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
| Итого по: СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ |  |  |  |  | 9 | 29
СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 1 [1842пк2-1857пк9] | 1 | 1842,2-1857,9 | 1,9 | ТР КС | 1 | 3 |  |  |  | 3/150
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 2 [1842пк2-1857пк9] | 2 | 1842,2-1857,9 | 1,9 | ТР КС | 1 | 3 |  |  | 3/150
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 1 [1842пк2-1857пк9] | 1 | 1842,2-1857,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/3
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 2 [1842пк2-1857пк9] | 2 | 1842,2-1857,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/3
С-КАВ | ВИНОГРАДНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1857пк9-1859пк8] путь 3 (6-7) приемо-отпр. путь 5 (12-13) прочий путь 7 (10-11) погр.-выгр. | 3, 5, 7, I | 1857,9-1859,8 | 0,2 | ТР КС | 1 | 3 | [24 empty] | 3/200
С-КАВ | ВИНОГРАДНАЯ путь II (Ч-НД) главный [1857пк9-1859пк8] | II | 1857,9-1859,8 | 0,2 | ТР КС | 1 | 3 | [23 empty] | 3/200
С-КАВ | ВИНОГРАДНАЯ - ГЕОРГИЕВСК путь 1 [1859пк8-1867пк4] | 1 | 1859,8-1867,4 | 1 | ТР КС | 1 | 3 | [17 empty] | 3/150
С-КАВ | ВИНОГРАДНАЯ - ГЕОРГИЕВСК путь 2 [1859пк8-1867пк4] | 2 | 1859,8-1867,4 | 1 | ТР КС | 1 | 3 | [16 empty] | 3/150
С-КАВ | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 1 [1870пк0-1886пк8] | 1 | 1870,0-1886,8 | 2 | ТР КС | 1 | 3 | [10 empty] | 3/150
С-КАВ | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 2 [1870пк0-1886пк7] | 2 | 1870,0-1886,7 | 2 | ТР КС | 1 | 3 | [9 empty] | 3/150
С-КАВ | АПОЛЛОНСКАЯ - СОЛДАТСКАЯ путь 1 [1897пк8-1916пк2] | 1 | 1897,8-1916,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/3
С-КАВ | АПОЛЛОНСКАЯ - СОЛДАТСКАЯ путь 2 [1897пк8-1916пк2] | 2 | 1897,8-1916,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/3 | [15 empty] | 3/3
С-КАВ | СОЛДАТСКАЯ - ШАРДАНОВО путь 1 [1918пк0-1927пк7] | 1 | 1918,0-1927,7 | 0,3 | ТР КС | 2 | 6 | [10 empty] | 3/300 | [5 empty] | 3/300
С-КАВ | СОЛДАТСКАЯ - ШАРДАНОВО путь 2 [1917пк8-1927пк5] | 2 | 1917,8-1927,5 | 0,3 | ТР КС | 3 | 9 | [9 empty] | 3/300 |  |  |  | 3/300 | [9 empty] | 3/300
С-КАВ | ЧЕРНОЯРСКАЯ - ЛУКОВСКИЙ путь 2 [26пк8-42пк1] | 2 | 26,8-42,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/3 | [15 empty] | 3/3
С-КАВ | ЛУКОВСКИЙ - МОЗДОК путь 2 [44пк1-49пк2] | 2 | 44,1-49,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/3
С-КАВ | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 1 [69пк3-88пк5] | 1 | 69,3-88,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/3
С-КАВ | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 1 [69пк3-88пк5] | 1 | 69,3-88,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/3
С-КАВ | ИЩЕРСКАЯ стр. 12 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [8 empty] | 10/1 |  | 4
С-КАВ | ИЩЕРСКАЯ стр. 34 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [13 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | ИЩЕРСКАЯ стр. 5 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 |  |  |  |  | 10/1 |  | 4
С-КАВ | ИЩЕРСКАЯ стр. 35 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [16 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | ИЩЕРСКАЯ стр. 15 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [9 empty] | 10/1 |  | 4
С-КАВ | ИЩЕРСКАЯ стр. 13 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [12 empty] | 10/1 |  | 4
С-КАВ | ИЩЕРСКАЯ стр. 6 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [5 empty] | 10/1 |  | 4
С-КАВ | ИЩЕРСКАЯ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 |  | 10/1 |  | 4
С-КАВ | ИЩЕРСКАЯ стр. 1 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | 10/1 |  | 4
С-КАВ | ИЩЕРСКАЯ путь II (6-1) главный | II |  | 1,5 | КРС | 1 | 120 | 120/1407
С-КАВ | НАУРСКАЯ - ТЕРЕК путь 2 [110пк6-126пк10] | 2 | 110,6-126,10 | 16,5 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [13 empty] | 4/2740,8 |  | 4/2740,8 |  | 4/2740,8 |  | 4/2740,8 |  | 4/2740,8 |  | 4/2796
С-КАВ | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ путь I (ЧД-Н) главный [167пк1-167пк1] | I | 167,1-167,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [8 empty] | 1/20
| Итого по: СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ |  |  |  |  | 49 | 340
СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ
С-КАВ | МУРТАЗОВО - ЭЛЬХОТОВО путь 1 [1971пк3-1985пк5] | 1 | 1971,3-1985,5 | 1,8 | ТР КС | 1 | 3 | [6 empty] | 3
С-КАВ | ЭЛЬХОТОВО - ДАРГ-КОХ путь 1 [1987пк3-1997пк5] | 1 | 1987,3-1997,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/2
| Итого по: СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ |  |  |  |  | 2 | 5
СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО
С-КАВ | ГРОЗНЫЙ путь 3 (36-11) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/4 |  |  | 4/4
С-КАВ | ГРОЗНЫЙ путь IA (КП-34) главный [2120пк3-2126пк7] | IA | 2120,3-2126,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/4 | 4/4
С-КАВ | ХАНКАЛА путь III (6-1) главный [2133пк3-2135пк0] | III | 2133,3-2135,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
С-КАВ | АРГУН путь II (ч-м) главный [2142пк7-2144пк4] | II | 2142,7-2144,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [20 empty] | 3/3 | 3/3 |  | 4/4
С-КАВ | ШЕЛКОВСКАЯ - КАРГИНСКАЯ путь 1 [33пк5-33пк8] | 1 | 33,5-33,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/30
С-КАВ | ШЕЛКОВСКАЯ - КАРГИНСКАЯ путь 1 [32пк5-32пк7] | 1 | 32,5-32,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/20
С-КАВ | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ - ШЕЛКОВСКАЯ путь 1 [18пк5-18пк6] | 1 | 18,5-18,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/20
С-КАВ | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ - ШЕЛКОВСКАЯ путь 1 [19пк10-19пк10] | 1 | 19,10-19,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/20
С-КАВ | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ - ШЕЛКОВСКАЯ путь 1 [21пк9-21пк9] | 1 | 21,9-21,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/20
С-КАВ | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ - ШЕЛКОВСКАЯ путь 1 [24пк10-24пк10] | 1 | 24,10-24,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/20
| Итого по: СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО |  |  |  |  | 15 | 47
СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР
С-КАВ | САМУР - САМУР-Э путь 2 [2448пк2-2455пк4] | 2 | 2448,2-2455,4 | 0,1 | Строит. | 8 | 40 | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1
С-КАВ | БЕЛИДЖИ - САМУР путь 1 [2437пк8-2446пк3] САМУР путь I (НД-Н) главный [2446пк3-2455пк4] | 1, I | 2437,8-2446,3 2446,3-2455,4 | 0,1 | Строит. | 8 | 40 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1
С-КАВ | БЕЛИДЖИ - САМУР путь 2 [2437пк8-2446пк3] САМУР путь II (Ч-М3) главный [2446пк3-2448пк2] | 2, II | 2437,8-2446,3 2446,3-2448,2 | 0,1 | Строит. | 8 | 40 | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1
С-КАВ | БЕЛИДЖИ - САМУР путь 1 [2437пк9-2441пк3] | 1 | 2437,9-2441,3 | 3,3 | КРС | 1 | 96 | 96/3351
С-КАВ | БЕЛИДЖИ путь I (М2-Н) главный | I |  | 1,7 | КРС | 6 | 160 | [6 empty] | 120/1617 | [6 empty] | 8/100 | 8 | 8 | 8 | 8
С-КАВ | АРАБЛИНСКИЙ стр. 1 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [27 empty] | 10/1 |  | 4
С-КАВ | АРАБЛИНСКИЙ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [28 empty] | 10/1 |  | 4
С-КАВ | ДЕРБЕНТ путь I (ЧД-Н) главный [2414пк1-2418пк4] | I | 2414,1-2418,4 | 0,1 | Строит. | 10 | 50 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5
С-КАВ | ДЕРБЕНТ путь II (НД-ЧН) главный [2414пк1-2418пк4] | II | 2414,1-2418,4 | 0,1 | Строит. | 10 | 50 | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
С-КАВ | ДЕРБЕНТ путь II (НД-ЧН) главный [2414пк1-2418пк4] путь I (ЧД-Н) главный [2414пк1-2418пк4] | I, II | 2414,1-2418,4 | 0,1 | Строит. | 5 | 25 |  |  |  |  | 5/0,1 | [7 empty] | 5/0,1 | [5 empty] | 5/0,1 | [7 empty] | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1
С-КАВ | ДЕРБЕНТ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ДЕРБЕНТ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ДЕРБЕНТ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ДЕРБЕНТ стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ДЕРБЕНТ стр. 28 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ДЕРБЕНТ стр. 219 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ДЕРБЕНТ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ДЕРБЕНТ стр. 131 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ДЕРБЕНТ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ДЕРБЕНТ стр. 51 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ДЕРБЕНТ стр. 49 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ДЕРБЕНТ стр. 45 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ДЕРБЕНТ стр. 31 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ДЕРБЕНТ стр. 27 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КАЯГЕНТ стр. 1, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 5, 6, 8 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [29 empty] | 3/1
С-КАВ | ТАРКИ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТАРКИ стр. 11, 16, 18, 5, 7, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 6 | [27 empty] | 3/1 | 3/1
С-КАВ | ТАРКИ путь I (ЧД-Н) главный [2295пк8-2298пк1] БЕССТР. УЧ-К(М1 - М6) | I | 2295,8-2298,1 | 1 | Тек. сод. пути | 10 | 30 | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100
С-КАВ | ТАРКИ путь II (НД-Ч) главный [2295пк8-2298пк1] БЕССТР. УЧ-К(М3 - М4) | II | 2295,8-2298,1 | 1 | Тек. сод. пути | 10 | 30 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100
С-КАВ | МАХАЧКАЛА путь II (Ч-НД) главный [2278пк1-2287пк5] БЕССТР. УЧ-К(СП№6-НМ) | II | 2278,1-2287,5 | 2 | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [19 empty] | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100
С-КАВ | КИЗИЛЮРТ - ТЕМИРГОЕ путь 1 [2229пк1-2251пк0] | 1 | 2229,1-2251,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [6 empty] | 3/6 |  | 3/6 |  | 3/6 |  |  |  | 3/6 |  |  | 3/6
С-КАВ | КАДИ-ЮРТ путь I (4-3) главный [2178пк7-2180пк5] | I | 2178,7-2180,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [27 empty] | 4/4 | 4/4
С-КАВ | ГУДЕРМЕС - КАДИ-ЮРТ путь 2 [2166пк0-2178пк7] | 2 | 2166,0-2178,7 | 13,8 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/2785,6 |  | 4/2785,6 |  | 4/2785,6 |  | 4/2785,6 |  | 4/2657,6
| Итого по: СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР |  |  |  |  | 116 | 681,5
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:35 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Август
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Северо-Кавказская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08
СКВ 102 ЛИХАЯ - МОРОЗОВСКАЯ
С-КАВ | ВАЛЬКОВО - МОРОЗОВСКАЯ путь 1 [138пк1-148пк2] | 1 | 138,1-148,2 | 10,1 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  | 4/2020 | 4/2020 | 4/2020 | 4/2020 | 4/2020
| Итого по: СКВ 102 ЛИХАЯ - МОРОЗОВСКАЯ |  |  |  |  | 5 | 20
СКВ 104 ЗВЕРЕВО-НОВОЧЕРКАССК
С-КАВ | КАДАМОВКА - УСТЬ-ДОНЕЦК путь 1 [35пк0-41пк1000] | 1 | 35,0-41,1000 | 7 | КРС | 2 | 144 | [19 empty] | 72/3500 | [6 empty] | 72/3500
| Итого по: СКВ 104 ЗВЕРЕВО-НОВОЧЕРКАССК |  |  |  |  | 2 | 144
СКВ 108 БАТАЙСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | БАТАЙСК путь I 5бп (846-ЧД) главный [1360пк4-1360пк9] | I 5бп | 1360,4-1360,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [21 empty] | 4/200 | 4/200 | 4/150
С-КАВ | БАТАЙСК - КОЙСУГ путь 1 [1361пк7-1362пк1] | 1 | 1361,7-1362,1 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/250 | 4/250
С-КАВ | КУЛЕШОВСКИЙ путь II (Ч-Н) главный [18пк5-20пк8] стр. 2 | II | 18,5-20,8 |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
С-КАВ | КУЛЕШОВСКИЙ путь II (Ч-Н) главный [18пк5-20пк8] стр. 3 | II | 18,5-20,8 |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
| Итого по: СКВ 108 БАТАЙСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 7 | 24
СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО
С-КАВ | ШАБЛИЕВСКАЯ - САЛЬСК путь 1 [381пк0-386пк3] | 1 | 381,0-386,3 |  | Тек. сод. пути | 10 | 80 | 8/10 |  |  | 8/10 |  |  | 8/10 | 8/10 |  |  |  | 8/10 |  |  | 8/10 |  |  | 8/10 |  |  | 8/10 | 8/10 |  |  |  | 8/10
С-КАВ | ПРОЛЕТАРСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [357пк9-360пк4] стр. 9 | I | 357,9-360,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
С-КАВ | ПРОЛЕТАРСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [357пк9-360пк4] стр. 11 | I | 357,9-360,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
С-КАВ | ПРОЛЕТАРСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [357пк9-360пк4] стр. 15 | I | 357,9-360,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
С-КАВ | ПРОЛЕТАРСКАЯ путь II (НД-Ч) главный [357пк9-360пк4] стр. 7 | II | 357,9-360,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
С-КАВ | ПРОЛЕТАРСКАЯ путь II (НД-Ч) главный [357пк9-360пк4] стр. 13 | II | 357,9-360,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
С-КАВ | ПРОЛЕТАРСКАЯ путь II (НД-Ч) главный [357пк9-360пк4] стр. 19 | II | 357,9-360,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
С-КАВ | ЕЛЬМУТ путь I (Н-ЧД) главный [338пк4-341пк5] стр. 2 | I | 338,4-341,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
С-КАВ | ЕЛЬМУТ путь II (НД-Ч) главный [338пк4-341пк5] стр. 4 | II | 338,4-341,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
С-КАВ | ЕЛЬМУТ путь II (НД-Ч) главный [338пк4-341пк5] стр. 6 | II | 338,4-341,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
С-КАВ | ЕЛЬМУТ путь I (Н-ЧД) главный [338пк4-341пк5] стр. 7 | I | 338,4-341,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
С-КАВ | ЕЛЬМУТ путь II (НД-Ч) главный [338пк4-341пк5] стр. 10 | II | 338,4-341,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
С-КАВ | ЕЛЬМУТ путь I (Н-ЧД) главный [338пк4-341пк5] стр. 13 | I | 338,4-341,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
С-КАВ | ДВОЙНАЯ путь II (НД-Ч) главный [319пк1-321пк6] стр. 5 | II | 319,1-321,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
С-КАВ | ДВОЙНАЯ путь II (НД-Ч) главный [319пк1-321пк6] стр. 13 | II | 319,1-321,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
С-КАВ | ДВОЙНАЯ путь II (НД-Ч) главный [319пк1-321пк6] стр. 25 | II | 319,1-321,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
С-КАВ | КУБЕРЛЕ путь III (Н-ЧД) главный [296пк1-300пк4] стр. 18 | III | 296,1-300,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
С-КАВ | КУБЕРЛЕ путь III (Н-ЧД) главный [296пк1-300пк4] стр. 10 | III | 296,1-300,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
С-КАВ | ХУТУНЫ путь II (НД-Ч) главный [286пк9-289пк2] стр. 1 | II | 286,9-289,2 |  | ППРС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
С-КАВ | ХУТУНЫ путь II (НД-Ч) главный [286пк9-289пк2] стр. 7 | II | 286,9-289,2 |  | ППРС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
С-КАВ | ХУТУНЫ путь II (НД-Ч) главный [286пк9-289пк2] стр. 9 | II | 286,9-289,2 |  | ППРС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
С-КАВ | СЕМИЧНАЯ путь II (НД-Ч) главный [211пк1-213пк4] стр. 4 | II | 211,1-213,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
С-КАВ | СЕМИЧНАЯ путь II (НД-Ч) главный [211пк1-213пк4] стр. 6 | II | 211,1-213,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
С-КАВ | СЕМИЧНАЯ путь II (НД-Ч) главный [211пк1-213пк4] стр. 10 | II | 211,1-213,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
С-КАВ | МЕЛИОРАТИВНЫЙ путь I (Н-ЧД) главный [199пк9-202пк2] стр. 10 | I | 199,9-202,2 |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
С-КАВ | МЕЛИОРАТИВНЫЙ путь I (Н-ЧД) главный [199пк9-202пк2] стр. 6 | I | 199,9-202,2 |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
С-КАВ | МЕЛИОРАТИВНЫЙ путь I (Н-ЧД) главный [199пк9-202пк2] стр. 4 | I | 199,9-202,2 |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
С-КАВ | МЕЛИОРАТИВНЫЙ путь II (НД-Ч) главный [199пк9-202пк2] стр. 2 | II | 199,9-202,2 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
С-КАВ | МЕЛИОРАТИВНЫЙ путь II (НД-Ч) главный [199пк9-202пк2] стр. 8 | II | 199,9-202,2 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
С-КАВ | МЕЛИОРАТИВНЫЙ путь II (НД-Ч) главный [199пк9-202пк2] стр. 3 | II | 199,9-202,2 |  | ППРС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
С-КАВ | МЕЛИОРАТИВНЫЙ путь II (НД-Ч) главный [199пк9-202пк2] стр. 5 | II | 199,9-202,2 |  | ППРС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
С-КАВ | МЕЛИОРАТИВНЫЙ путь II (НД-Ч) главный [199пк9-202пк2] стр. 9 | II | 199,9-202,2 |  | ППРС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
С-КАВ | МЕЛИОРАТИВНЫЙ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
| Итого по: СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО |  |  |  |  | 42 | 144
СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | САЛЬСК БЕССТР. УЧ-К(парк С, уч. пути IСП) |  |  | 0,1 | Строит. | 5 | 10 | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
С-КАВ | САЛЬСК БЕССТР. УЧ-К(парк С, уч. пути 7С, 8С) |  |  | 0,1 | Строит. | 4 | 96 | [18 empty] | 24/0,1 | 24/0,1 | 24/0,1 | 24/0,1
С-КАВ | САЛЬСК БЕССТР. УЧ-К(парк С, у. пути IСП, 7С, 8С, 9С, 10С) |  |  | 0,1 | Строит. | 2 | 4 | [25 empty] | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
С-КАВ | РОВНОЕ - ПОРОШИНСКАЯ путь 1 [502пк1-505пк10] | 1 | 502,1-505,10 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/4000
С-КАВ | БАТАЙСК - МОКРЫЙ БАТАЙ путь 1 [6пк0-9пк6] | 1 | 6,0-9,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | 3/100 | 3/100 | 3/100
| Итого по: СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 15 | 125
СКВ 111 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ (ПАССАЖИРСКИЙ)
С-КАВ | ТЕМЕРНИК стр. 3 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1
| Итого по: СКВ 111 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ (ПАССАЖИРСКИЙ) |  |  |  |  | 1 | 3
СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | ТИХОНЬКИЙ - ТИХОРЕЦКАЯ путь 2 [1520пк1-1521пк6] ТИХОРЕЦКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1521пк5-1523пк1] | 2, I | 1520,1-1521,6 1521,5-1523,1 | 2,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2100
С-КАВ | ТИХОНЬКИЙ - ТИХОРЕЦКАЯ путь 2 [1520пк1-1521пк6] ТИХОРЕЦКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1521пк6-1521пк9] | 2, II | 1520,1-1521,6 1521,6-1521,9 | 1,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1900
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1523пк4-1524пк10] | I | 1523,4-1524,10 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1600
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1526пк1-1526пк7] | I | 1526,1-1526,7 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/700
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1526пк9-1528пк6] | I | 1526,9-1528,6 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1800
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1528пк8-1528пк10] | I | 1528,8-1528,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/300
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1522пк1-1523пк3] | II | 1522,1-1523,3 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1200
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1523пк5-1524пк3] | II | 1523,5-1524,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/800
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1524пк8-1525пк6] | II | 1524,8-1525,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/800
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1526пк1-1526пк6] | II | 1526,1-1526,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/600
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1526пк8-1528пк10] | II | 1526,8-1528,10 | 2,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2300
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1525пк2-1525пк8] | I | 1525,2-1525,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/800
| Итого по: СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 12 | 48
СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ
С-КАВ | БАТАЙСК - БП 7 путь 1 [1361пк7-1363пк2] | 1 | 1361,7-1363,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/200 |  |  |  |  | 4/200 |  | 4/150
С-КАВ | ОРЛОВКА-КУБ - СТАРОМИН-ТИМ путь 2 [1429пк10-1431пк1] | 2 | 1429,10-1431,1 | 1,1 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [27 empty] | 3/370 | 3/370 | 3/360
С-КАВ | ОРЛОВКА-КУБ - СТАРОМИН-ТИМ путь 2 [1437пк1-1440пк1] | 2 | 1437,1-1440,1 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/1500 | 3/1500
| Итого по: СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ |  |  |  |  | 8 | 27
СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР
С-КАВ | ВЫСЕЛКИ - КОЗЫРЬКИ путь 1 [590пк1-599пк3] | 1 | 590,1-599,3 |  | Тек. сод. пути | 20 | 120 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10
| Итого по: СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР |  |  |  |  | 20 | 120
СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК
С-КАВ | БАКАНСКАЯ - ТОННЕЛЬНАЯ путь 1 [781пк2-781пк3] | 1 | 781,2-781,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/200
С-КАВ | БАКАНСКАЯ - ТОННЕЛЬНАЯ путь 1 [781пк7-781пк7] | 1 | 781,7-781,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/100
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК стр. 110, 11\13, 112, 114, 116, 118, 127, 187, 193, 195, 206, 29, 4, 46, 604, 606, 608, 610, 70, 76 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 5,8 |  |  |  | 2,9/1 | 2,9/1
| Итого по: СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК |  |  |  |  | 4 | 17,8
СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | ХАБЛЬ - АХТЫРСКАЯ путь 1 [722пк3-730пк1] | 1 | 722,3-730,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  |  | 3/3 | 3/3 | 3/3
С-КАВ | ИЛЬСКАЯ - ХАБЛЬ путь 1 [715пк7-720пк2] | 1 | 715,7-720,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
С-КАВ | ИЛЬСКАЯ стр. 15, 17, 19, 2, 30, 7, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,9 | [18 empty] | 2,9/1
С-КАВ | ЭНЕМ I - АФИПСКАЯ путь 2 [687пк1-690пк9] | 2 | 687,1-690,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 17 | [7 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 3/3 | 2/2
С-КАВ | ЭНЕМ I стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ЭНЕМ I стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ЭНЕМ I стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ЭНЕМ I стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ЭНЕМ I стр. 106 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЭНЕМ I стр. 102 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЭНЕМ I стр. 104 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЭНЕМ I стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЭНЕМ I стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КУБАНЬ - ЭНЕМ I путь 2 [1630пк6-1636пк2] | 2 | 1630,6-1636,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [14 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 | 2/2
С-КАВ | КУБАНЬ - ЭНЕМ I путь 1 [1630пк6-1636пк2] | 1 | 1630,6-1636,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [19 empty] | 4/4 | 4/4 | 2/2
С-КАВ | КРАСНОДАР I путь IV (41-ЧГ) главный [1626пк1-1627пк3] КРАСНОДАР I - КУБАНЬ путь 2 [1627пк3-1628пк5] КУБАНЬ путь II (НГ-Ч) главный [1628пк5-1628пк8] | 2, II, IV | 1626,1-1627,3 1627,3-1628,5 1628,5-1628,8 | 2,7 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/2700
С-КАВ | КРАСНОДАР I путь I (НТ-ЧИ) главный [1626пк1-1627пк3] КРАСНОДАР I - КУБАНЬ путь 1 [1627пк3-1628пк5] КУБАНЬ путь I (НИ-ЧД) главный [1628пк5-1628пк8] | 1, I | 1626,1-1627,3 1627,3-1628,5 1628,5-1628,8 | 2,7 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/2700
С-КАВ | КРАСНОД-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№141 РНЗ-2МПк) |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 12 | [20 empty] | 8/1 | 4/1
| Итого по: СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 29 | 90,4
СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ
С-КАВ | ЭНЕМ I - АФИПСКАЯ путь 2 [687пк1-690пк9] | 2 | 687,1-690,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 17 | [7 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 3/3 | 2/2
С-КАВ | ЭНЕМ I стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ЭНЕМ I стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ЭНЕМ I стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ЭНЕМ I стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ЭНЕМ I стр. 106 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЭНЕМ I стр. 102 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЭНЕМ I стр. 104 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЭНЕМ I стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЭНЕМ I стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЭНЕМ II стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЭНЕМ II стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ШЕНДЖИЙ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ШЕНДЖИЙ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ШЕНДЖИЙ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ШЕНДЖИЙ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПСЕКУПС стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПСЕКУПС стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПСЕКУПС стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПСЕКУПС стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЧИНАРЫ - ЧИЛИПСИ путь 1 [1729пк6-1738пк8] | 1 | 1729,6-1738,8 | 0,1 | Строит. | 2 | 8 | [6 empty] | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
| Итого по: СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ |  |  |  |  | 26 | 53,5
СКВ 217 КРАСНОДАР-КАВКАЗСКАЯ
С-КАВ | ПАШКОВСКАЯ путь I (Н-ЧК) главный [127пк2-128пк4] ПАШКОВСКАЯ - КРАСНОД-СОРТ путь 1 [128пк4-131пк4] | 1, I | 127,2-128,4 128,4-131,4 | 4,1 | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  |  | 6/2050 | 6/2050
С-КАВ | КАВКАЗСКАЯ путь 11 (70-119) приемо-отпр. | 11 |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 5 | 30 |  |  |  | 6/196 | 6/196 | 6/196 | 6/196 | 6/196
| Итого по: СКВ 217 КРАСНОДАР-КАВКАЗСКАЯ |  |  |  |  | 7 | 42
СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА
С-КАВ | ОТРАДО-КУБАН - КУБАНСКАЯ путь 2 [1618пк1-1632пк10] | 2 | 1618,1-1632,10 | 15 | Тек. сод. пути | 8 | 23 | [10 empty] | 3/2000 | 3/2000 | 3/2000 | 3/2000 | 3/2100 | 3/2100 | 2,5/1400 | 2,5/1400
С-КАВ | КУБАНСКАЯ - ОП 302 КМ путь 2 [1635пк1-1645пк10] | 2 | 1635,1-1645,10 | 11 | Тек. сод. пути | 6 | 17,5 | [18 empty] | 3/1950 | 3/1950 | 3/1950 | 3/1950 | 3/1950 | 2,5/1250
С-КАВ | АРМАВИР-РОСТ - КОНОКОВО путь 2 [1654пк1-1674пк5] КОНОКОВО путь II (Ч-НД) главный [1674пк6-1674пк10] БЕССТР. УЧ-К(в интервале от вх.Ч - стр.2) | 2, II | 1654,1-1674,5 1674,6-1674,10 | 21 | Тек. сод. пути | 10 | 30 | 3/2100 | 3/2100 | 3/2100 | 3/2100 | 3/2100 | 3/2100 | 3/2100 | 3/2100 | 3/2100 | 3/2100
| Итого по: СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА |  |  |  |  | 24 | 70,5
СКВ 219 АРМАВИР-БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ
С-КАВ | КУРГАННАЯ путь I (ЧЛ-35) главный [1пк0-1пк9] | I | 1,0-1,9 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 7 | [12 empty] | 7/990
| Итого по: СКВ 219 АРМАВИР-БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 1 | 7
СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ
С-КАВ | ПШЕХСКАЯ путь 5 (11-12) приемо-отпр. | 5 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [11 empty] | 8/1020
| Итого по: СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ |  |  |  |  | 1 | 8
СКВ 223 ТИМАШЕВСКАЯ-РЗД 9 КМ
С-КАВ | ПОЛТАВСКАЯ - АНГЕЛИНСКАЯ путь 1 [55пк1-55пк1] | 1 | 55,1-55,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/100
С-КАВ | ПОЛТАВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [53пк3-53пк5] | I | 53,3-53,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [10 empty] | 6/150 | 6/150
| Итого по: СКВ 223 ТИМАШЕВСКАЯ-РЗД 9 КМ |  |  |  |  | 3 | 18
СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД
С-КАВ | ИЗОБИЛЬНАЯ - РЫЗДВЯНАЯ путь 1 [104пк2-118пк6] | 1 | 104,2-118,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
С-КАВ | РЫЗДВЯНАЯ - ПАЛАГИАДА путь 1 [120пк7-137пк9] | 1 | 120,7-137,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/4
С-КАВ | ПАЛАГИАДА - СТАРОМАРЬЕВ путь 1 [140пк1-159пк6] | 1 | 140,1-159,6 |  | Тек. сод. пути | 29 | 116 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  | 4/4
С-КАВ | КУГУТЫ - СВЕТЛОГРАД путь 1 [202пк4-221пк9] | 1 | 202,4-221,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
С-КАВ | СВЕТЛОГРАД - МОКРАЯ БУЙВОЛА путь 1 [2пк1-53пк1] | 1 | 2,1-53,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/4 | [17 empty] | 4/4 | [9 empty] | 4/4
С-КАВ | ПЛАКСЕЙКА - БУДЕННОВСК путь 1 [152пк1-157пк7] | 1 | 152,1-157,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
С-КАВ | ГЕОРГИЕВСК - МИХАЙЛОВСКАЯ путь 1 [215пк0-228пк2] | 1 | 215,0-228,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
С-КАВ | СВЕТЛОГРАД - ИПАТОВО путь 1 [224пк4-264пк9] | 1 | 224,4-264,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
| Итого по: СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД |  |  |  |  | 40 | 160
СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ
С-КАВ | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755,2-1779,7 | 4,4 | ТР КС | 2 | 6 | [19 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200
С-КАВ | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755,2-1779,7 | 4,4 | ТР КС | 2 | 6 | [19 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200
С-КАВ | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 1 [1782пк6-1798пк9] | 1 | 1782,6-1798,9 | 2,2 | ТР КС | 1 | 3 | [17 empty] | 3/200
С-КАВ | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 2 [1782пк6-1798пк9] | 2 | 1782,6-1798,9 | 2,2 | ТР КС | 1 | 3 | [17 empty] | 3/200
С-КАВ | СУВОРОВСКАЯ - МИНЕРАЛ ВОДЫ путь 1 [1820пк4-1836пк0] | 1 | 1820,4-1836,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [14 empty] | 3/3 | [9 empty] | 2/2
С-КАВ | ПЯТИГОРСК - СКАЧКИ путь 1 [27пк8-31пк9] | 1 | 27,8-31,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
С-КАВ | ПЯТИГОРСК - СКАЧКИ путь 2 [27пк8-31пк5] | 2 | 27,8-31,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
| Итого по: СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ |  |  |  |  | 10 | 31
СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 1 [1842пк2-1857пк9] | 1 | 1842,2-1857,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/3
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 2 [1842пк2-1857пк9] | 2 | 1842,2-1857,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 3/3 | [13 empty] | 3/3
С-КАВ | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 1 [1870пк0-1886пк8] | 1 | 1870,0-1886,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/3
С-КАВ | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 2 [1870пк0-1886пк7] | 2 | 1870,0-1886,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/3
С-КАВ | АПОЛЛОНСКАЯ - СОЛДАТСКАЯ путь 1 [1897пк8-1916пк2] | 1 | 1897,8-1916,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/3
С-КАВ | АПОЛЛОНСКАЯ - СОЛДАТСКАЯ путь 2 [1897пк8-1916пк2] | 2 | 1897,8-1916,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/3
С-КАВ | ШАРДАНОВО - ПРОХЛАДНАЯ путь 1 [1929пк5-1936пк1] | 1 | 1929,5-1936,1 | 0,3 | ТР КС | 2 | 6 | [10 empty] | 3/300 |  |  |  | 3/300
С-КАВ | ШАРДАНОВО - ПРОХЛАДНАЯ путь 2 [1929пк3-1936пк1] | 2 | 1929,3-1936,1 | 0,3 | ТР КС | 3 | 9 | [7 empty] | 3/300 | [5 empty] | 3/300 |  |  |  | 3/300
С-КАВ | ЧЕРНОЯРСКАЯ - ЛУКОВСКИЙ путь 2 [26пк8-42пк1] | 2 | 26,8-42,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/3 | [15 empty] | 3/3
С-КАВ | ЛУКОВСКИЙ - МОЗДОК путь 2 [44пк1-49пк2] | 2 | 44,1-49,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/3 | [13 empty] | 3/3
С-КАВ | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 1 [69пк3-88пк5] | 1 | 69,3-88,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/3
С-КАВ | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 1 [69пк3-88пк5] | 1 | 69,3-88,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/3
С-КАВ | ТЕРЕК стр. 13, 14, 17, 2, 5, 8 |  |  |  | Ксп | 12 | 84 | [18 empty] | 10/1 | 10/1 | 4 | 4 |  | 10/1 | 10/1 | 4 | 4 | 10/1 | 10/1 | 4 | 4
С-КАВ | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ стр. 6 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [7 empty] | 10/1 |  | 4
С-КАВ | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ стр. 16 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [15 empty] | 10/1 |  | 4
С-КАВ | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [6 empty] | 10/1 |  | 4
С-КАВ | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ стр. 14 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [14 empty] | 10/1 |  | 4
С-КАВ | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ стр. 10, 12 |  |  |  | Ксп | 4 | 28 | [10 empty] | 10/1 | 4 | 10/1 | 4
| Итого по: СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ |  |  |  |  | 42 | 222
СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ
С-КАВ | ЭЛЬХОТОВО - ДАРГ-КОХ путь 1 [1987пк3-1997пк5] | 1 | 1987,3-1997,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/2
С-КАВ | ДОКШУКИНО - НАРТАН путь 1 [20пк8-29пк9] | 1 | 20,8-29,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/2
| Итого по: СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ |  |  |  |  | 2 | 4
СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО
С-КАВ | ГЕРМЕНЧИК - КУРУШ путь 1 [38пк8-58пк7] | 1 | 38,8-58,7 | 19,9 | Тек. сод. пути | 11 | 33 | 3/1800 |  | 3/1800 |  | 3/1800 |  | 3/1800 |  | 3/1800 |  | 3/1800 |  | 3/1800 |  | 3/1800 |  | 3/1800 |  | 3/1800 |  | 3/1900
С-КАВ | ГРОЗНЫЙ путь IA (КП-34) главный [2120пк3-2126пк7] | IA | 2120,3-2126,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
С-КАВ | ХАНКАЛА путь III (6-1) главный [2133пк3-2135пк0] | III | 2133,3-2135,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4
С-КАВ | ШЕЛКОВСКАЯ путь II (1-2) главный [29пк3-30пк6] | II | 29,3-30,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/3
| Итого по: СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО |  |  |  |  | 16 | 52
СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР
С-КАВ | САМУР - САМУР-Э путь 2 [2448пк2-2455пк4] | 2 | 2448,2-2455,4 | 0,1 | Строит. | 10 | 50 | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
С-КАВ | АРАБЛИНСКИЙ путь I (НД-Н) главный [2424пк4-2426пк4] ДЕРБЕНТ - АРАБЛИНСКИЙ путь 1 [2418пк4-2424пк4] | 1, I | 2418,4-2424,4 2424,4-2426,4 | 0,1 | Строит. | 8 | 40 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
С-КАВ | АРАБЛИНСКИЙ путь II (ЧД-Ч) главный [2424пк4-2426пк4] ДЕРБЕНТ - АРАБЛИНСКИЙ путь 2 [2418пк4-2424пк4] | 2, II | 2418,4-2424,4 2424,4-2426,4 | 0,1 | Строит. | 8 | 40 | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
С-КАВ | КАЯГЕНТ стр. 1, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 5, 6, 8 |  |  |  | КР СЦБ | 4 | 12 | [24 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
С-КАВ | ИЗБЕРБАШ - ИНЧХЕ путь 2 [2348пк2-2356пк1] | 2 | 2348,2-2356,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 |  |  |  | 3/6 | [7 empty] | 3/6 |  | 3/6 |  |  |  | 3/6 |  | 3/6
С-КАВ | МАХАЧКАЛА путь II (Ч-НД) главный [2278пк1-2287пк5] БЕССТР. УЧ-К(СП№6-НМ) | II | 2278,1-2287,5 | 2 | Тек. сод. пути | 14 | 42 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100 |  | 3/100
С-КАВ | КИЗИЛЮРТ - ТЕМИРГОЕ путь 1 [2229пк1-2251пк0] | 1 | 2229,1-2251,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  |  | 3/6 |  | 3/6 | [5 empty] | 3/6
С-КАВ | КАДИ-ЮРТ путь I (4-3) главный [2178пк7-2180пк5] | I | 2178,7-2180,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
| Итого по: СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР |  |  |  |  | 53 | 212
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:35 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Сентябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Северо-Кавказская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09
СКВ 101 СОХРАНОВКА-ЛИХАЯ
С-КАВ | МАЛЬЧЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [943пк3-943пк4] ШЕПТУХОВКА - МАЛЬЧЕВСКАЯ путь 1 [924пк2-943пк3] | 1, I | 924,2-943,3 943,3-943,4 | 13,7 | ППВ пути | 5 | 20 | [15 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/1907
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО путь I (ЧД-Н) главный [964пк8-965пк3] | I | 964,8-965,3 |  | Р | 1 | 5 | [14 empty] | 5/1000
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО путь II (Ч-НД) главный [964пк9-965пк9] | II | 964,9-965,9 |  | Р | 1 | 5 | [15 empty] | 5/1000
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО - ТАРАСОВКА путь 2 [969пк3-969пк8] | 2 | 969,3-969,8 |  | Р | 1 | 5 | [18 empty] | 5/1000
С-КАВ | ТАРАСОВКА - ГЛУБОКАЯ путь 2 [999пк0-1000пк1] | 2 | 999,0-1000,1 |  | Р | 2 | 6 | [22 empty] | 3/550 |  |  | 3/550
С-КАВ | ГЛУБОКАЯ путь IIIГ (Ч-НД) главный [1014пк6-1014пк9] | IIIГ | 1014,6-1014,9 |  | Р | 1 | 3 | [28 empty] | 3/600
С-КАВ | КАМЕНСКАЯ - ЛИХАЯ путь 1 [1038пк3-1058пк6] | 1 | 1038,3-1058,6 | 3,5 | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [14 empty] | 2,5/1750 | 2,5/1750
С-КАВ | КАМЕНСКАЯ - ЛИХАЯ путь 1 [1054пк2-1055пк4] | 1 | 1054,2-1055,4 |  | Р | 2 | 6 | [8 empty] | 3/600 |  |  | 3/600
С-КАВ | КОЛОДЕЗИ путь II (Ч-НД) главный [108пк3-109пк6] | II | 108,3-109,6 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1320
С-КАВ | ВИНОГРАДОВКА путь II (Ч-НД) главный [87пк8-88пк1] ВИНОГРАДОВКА - КОЛОДЕЗИ путь 2 [88пк1-107пк7] | 2, II | 87,8-88,1 88,1-107,7 | 4,5 | ППВ пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/1523 |  |  | 4/1523 |  |  |  | 4/1524
С-КАВ | ВИНОГРАДОВКА - КОЛОДЕЗИ путь 2 [94пк1-96пк4] | 2 | 94,1-96,4 | 2,4 | ППВ пути | 1 | 4,5 | [24 empty] | 4,5/2400
С-КАВ | ВИНОГРАДОВКА - КОЛОДЕЗИ путь 2 [97пк5-100пк10] | 2 | 97,5-100,10 | 3,3 | ППВ пути | 2 | 7 | [28 empty] | 4/2000 | 3/1300
С-КАВ | ВИНОГРАДОВКА - КОЛОДЕЗИ путь 2 [101пк8-103пк10] | 2 | 101,8-103,10 | 2,3 | ППВ пути | 1 | 4,5 | [7 empty] | 4,5/2300
С-КАВ | ВИНОГРАДОВКА - КОЛОДЕЗИ путь 2 [89пк0-90пк8] | 2 | 89,0-90,8 |  | Р | 1 | 4 | [29 empty] | 4/800
С-КАВ | ВИНОГРАДОВКА путь II (Ч-НД) главный [86пк5-87пк5] | II | 86,5-87,5 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1160
С-КАВ | КУТЕЙНИКОВО путь II (Ч-НД) главный [71пк6-73пк1] | II | 71,6-73,1 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 3,5 |  |  |  | 3,5/1590
С-КАВ | СОХРАНОВКА - КУТЕЙНИКОВО путь 2 [56пк8-58пк5] | 2 | 56,8-58,5 | 1,8 | ППВ пути | 1 | 4 | 4/1800
| Итого по: СКВ 101 СОХРАНОВКА-ЛИХАЯ |  |  |  |  | 27 | 100,5
СКВ 102 ЛИХАЯ - МОРОЗОВСКАЯ
С-КАВ | ЛИХАЯ - РЕПНАЯ путь 1 [4пк8-5пк4] | 1 | 4,8-5,4 |  | Р | 1 | 3 | [15 empty] | 3/600
С-КАВ | ВАСИЛЬЕВСКИЙ - КАКИЧЕВ путь 1 [43пк5-43пк6] | 1 | 43,5-43,6 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/800
С-КАВ | ГРАЧИ - ЖИРНОВ путь 1 [77пк5-77пк9] | 1 | 77,5-77,9 |  | Р | 1 | 2,5 | [22 empty] | 2,5/400
С-КАВ | ГРАЧИ - ЖИРНОВ путь 1 [81пк10-82пк4] | 1 | 81,10-82,4 |  | Р | 1 | 2,5 | [25 empty] | 2,5/400
С-КАВ | ГРАЧИ - ЖИРНОВ путь 1 [78пк7-79пк1] | 1 | 78,7-79,1 |  | Р | 1 | 2,5 | [29 empty] | 2,5/400
С-КАВ | ТАЦИНСКАЯ - КОВЫЛКИН путь 2 [108пк2-109пк4] | 2 | 108,2-109,4 |  | Р | 2 | 6 | [15 empty] | 3/600 |  |  | 3/600
С-КАВ | ТАЦИНСКАЯ - КОВЫЛКИН путь 2 [109пк4-110пк2] | 2 | 109,4-110,2 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/800
С-КАВ | КОВЫЛКИН - ВАЛЬКОВО путь 1 [119пк7-128пк9] | 1 | 119,7-128,9 |  | Тек. сод. пути | 10 | 80 | 8/10 | 8/10 |  | 8/10 | 8/10 |  |  | 8/10 | 8/10 |  | 8/10 | 8/10 |  |  | 8/10 | 8/10
С-КАВ | ВАЛЬКОВО - МОРОЗОВСКАЯ путь 2 [130пк7-148пк3] | 2 | 130,7-148,3 |  | Тек. сод. пути | 10 | 80 | 8/10 | 8/10 |  | 8/10 | 8/10 |  |  | 8/10 | 8/10 |  | 8/10 | 8/10 |  |  | 8/10 | [9 empty] | 8/10
С-КАВ | САЛОВСКИЙ путь I (Н-Ч) главный [124пк1-126пк5] | I | 124,1-126,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/120
| Итого по: СКВ 102 ЛИХАЯ - МОРОЗОВСКАЯ |  |  |  |  | 29 | 188,5
СКВ 103 ЛИХОВСКОЙ УЗЕЛ
С-КАВ | ЛИХАЯ стр. 66 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [5 empty] | 10/1 |  | 4
С-КАВ | ЛИХАЯ стр. 108 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [10 empty] | 10/1 |  | 4
С-КАВ | ЛИХАЯ стр. 418 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [14 empty] | 10/1 |  | 4
С-КАВ | ЗАМЧАЛОВО - ПРЕДУГОЛЬНАЯ путь 1 [1074пк6-1076пк6] | 1 | 1074,6-1076,6 | 2,1 | ППВ пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2100
С-КАВ | ПРЕДУГОЛЬНАЯ путь II (Ч-НД) главный [1079пк10-1080пк2] | II | 1079,10-1080,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/300
С-КАВ | ПРЕДУГОЛЬНАЯ путь 3 (14-1) приемо-отпр. | 3 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/300
С-КАВ | ПРЕДУГОЛЬНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1078пк7-1078пк10] | I | 1078,7-1078,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/400
С-КАВ | ПРЕДУГОЛЬНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1079пк3-1079пк8] | I | 1079,3-1079,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/600
С-КАВ | ПРЕДУГОЛЬНАЯ - ЗВЕРЕВО путь 1 [1082пк6-1082пк6] | 1 | 1082,6-1082,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/100
С-КАВ | ЗВЕРЕВО путь I (ЧД-Н) главный [1085пк8-1085пк8] | I | 1085,8-1085,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/150
С-КАВ | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ - ЗВЕРЕВСКАЯ путь 1 [7пк10-8пк0] | 1 | 7,10-8,0 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/300
С-КАВ | БОЖКОВСКАЯ - ЧАПАЕВКА-РОС путь 1 [23пк1-52пк2] ЧАПАЕВКА-РОС путь III (Ч-54км) главный [52пк2-53пк7] | 1, III | 23,1-52,2 52,2-53,7 | 30,7 | ППВ пути | 4 | 20 | [17 empty] | 5/2500 |  |  |  | 5/2500 |  |  | 5/2500 |  |  |  | 5/2500
С-КАВ | ЧАПАЕВКА-РОС путь 2 (5-16) подъездной | 2 |  | 5,6 | ППВ пути | 2 | 10 | [7 empty] | 5/2800 |  |  | 5/2800
| Итого по: СКВ 103 ЛИХОВСКОЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 20 | 106
СКВ 104 ЗВЕРЕВО-НОВОЧЕРКАССК
С-КАВ | ЗВЕРЕВО - СУЛИН путь 1 [1096пк2-1096пк6] | 1 | 1096,2-1096,6 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 1 |  | 1/500
С-КАВ | ЗВЕРЕВО - СУЛИН путь 1 [1092пк3-1094пк4] | 1 | 1092,3-1094,4 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 2,5 |  | 2,5/1100
С-КАВ | ЗВЕРЕВО - СУЛИН путь 1 [1089пк1-1090пк10] | 1 | 1089,1-1090,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2000
С-КАВ | ЗВЕРЕВО - СУЛИН путь 1 [1099пк6-1099пк10] | 1 | 1099,6-1099,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/500
С-КАВ | ЗВЕРЕВО - СУЛИН путь 1 [1097пк2-1097пк7] | 1 | 1097,2-1097,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/600
С-КАВ | СУЛИН путь 6 (10-7) приемо-отпр. | 6 |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/400
С-КАВ | СУЛИН - ЛЕСОСТЕПЬ путь 1 [1109пк4-1110пк10] | 1 | 1109,4-1110,10 | 1,6 | ППВ пути | 1 | 3,5 | [18 empty] | 3,5/1660
С-КАВ | ГОРНАЯ - ШАХТНАЯ путь 1 [1122пк1-1126пк1] | 1 | 1122,1-1126,1 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000
С-КАВ | КАМЕНОЛОМНИ путь II (Ч-НД) главный | II |  |  | Р | 1 | 2,5 | [16 empty] | 2,5/400
С-КАВ | КАМЕНОЛОМНИ путь I (ЧД-Н) главный [1140пк2-1142пк5] | I | 1140,2-1142,5 | 2,4 | ППВ пути | 1 | 4,5 | [22 empty] | 4,5/2400
С-КАВ | ПЕРСИАНОВКА путь III (ЧД-Н) главный [1158пк1-1159пк9] ПЕРСИАНОВКА - ЛОКОМОТИВСТ путь 1 [1159пк9-1162пк2] | 1, III | 1158,1-1159,9 1159,9-1162,2 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 4,5 | [24 empty] | 4,5/2200
С-КАВ | ЛОКОМОТИВСТ путь I (ЧД-Н) главный [1162пк3-1164пк5] | I | 1162,3-1164,5 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 4,5 | [29 empty] | 4,5/2200
С-КАВ | НОВОЧЕРКАССК путь III (ЧД-Н) главный [1175пк7-1175пк6] | III | 1175,6-1175,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/200
С-КАВ | ЮБИЛЕЙНАЯ - НЕСВЕТАЙ путь 1 [21пк5-26пк2] | 1 | 21,5-26,2 | 5 | ППВ пути | 2 | 10 | 5/2500 |  |  | 5/2500
| Итого по: СКВ 104 ЗВЕРЕВО-НОВОЧЕРКАССК |  |  |  |  | 16 | 62
СКВ 106 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | НОВОЧЕРКАССК - АЛЕКСАНДРОВКА путь 1 [1176пк7-1177пк4] | 1 | 1176,7-1177,4 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/700
С-КАВ | КИЗИТЕРИНКА - ПРОТОЧНЫЙ путь 1 [3пк2-3пк3] | 1 | 3,2-3,3 |  | Р | 3 | 7,5 | [15 empty] | 2,5/400 | 2,5/400 | 2,5/400
С-КАВ | ГНИЛОВСКАЯ - БП 19 КМ путь 1 [12пк1-12пк5] | 1 | 12,1-12,5 |  | Р | 1 | 2,5 | [14 empty] | 2,5/400
| Итого по: СКВ 106 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 5 | 14
СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК
С-КАВ | МАТВЕЕВ КУРГ - НЕКЛИНОВКА путь 2 [1255пк9-1256пк1] | 2 | 1255,9-1256,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/300
С-КАВ | МАТВЕЕВ КУРГ - НЕКЛИНОВКА путь 2 [1256пк2-1256пк4] | 2 | 1256,2-1256,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/200 | 4/200
С-КАВ | МАТВЕЕВ КУРГ - НЕКЛИНОВКА путь 2 [1254пк2-1254пк4] | 2 | 1254,2-1254,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/300
С-КАВ | МАТВЕЕВ КУРГ - НЕКЛИНОВКА путь 2 [1254пк4-1254пк6] | 2 | 1254,4-1254,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/300
С-КАВ | МАТВЕЕВ КУРГ - НЕКЛИНОВКА путь 2 [1254пк7-1254пк10] | 2 | 1254,7-1254,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/200 | 4/200
С-КАВ | МАТВЕЕВ КУРГ - НЕКЛИНОВКА путь 2 [1255пк1-1255пк3] | 2 | 1255,1-1255,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/300
С-КАВ | МАТВЕЕВ КУРГ - НЕКЛИНОВКА путь 2 [1255пк4-1255пк7] | 2 | 1255,4-1255,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/200 | 4/200
С-КАВ | МАТВЕЕВ КУРГ - НЕКЛИНОВКА путь 2 [1255пк4-1255пк7] | 2 | 1255,4-1255,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/200 | 4/200
С-КАВ | НЕКЛИНОВКА - МАРЦЕВО путь 2 [1265пк7-1265пк10] | 2 | 1265,7-1265,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/200 | 4/200
С-КАВ | НЕКЛИНОВКА - МАРЦЕВО путь 2 [1266пк1-1266пк3] | 2 | 1266,1-1266,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/300
С-КАВ | НЕКЛИНОВКА - МАРЦЕВО путь 2 [1266пк4-1266пк7] | 2 | 1266,4-1266,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/200 | 4/200
С-КАВ | НЕКЛИНОВКА - МАРЦЕВО путь 2 [1263пк9-1264пк1] | 2 | 1263,9-1264,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/300
С-КАВ | НЕКЛИНОВКА - МАРЦЕВО путь 2 [1264пк2-1264пк4] | 2 | 1264,2-1264,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/300
С-КАВ | НЕКЛИНОВКА - МАРЦЕВО путь 2 [1264пк5-1264пк8] | 2 | 1264,5-1264,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/200 | 4/200
С-КАВ | НЕКЛИНОВКА - МАРЦЕВО путь 2 [1264пк9-1265пк2] | 2 | 1264,9-1265,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/200 | 4/200
С-КАВ | НЕКЛИНОВКА - МАРЦЕВО путь 2 [1265пк3-1265пк6] | 2 | 1265,3-1265,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/200 | 4/200
С-КАВ | НЕКЛИНОВКА - МАРЦЕВО путь 1 [1263пк3-1263пк6] | 1 | 1263,3-1263,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [27 empty] | 4/200 | 4/200
С-КАВ | НЕКЛИНОВКА - МАРЦЕВО путь 1 [1263пк7-1263пк10] | 1 | 1263,7-1263,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
С-КАВ | НЕКЛИНОВКА - МАРЦЕВО путь 1 [1264пк1-1264пк3] | 1 | 1264,1-1264,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/300
С-КАВ | НЕКЛИНОВКА - МАРЦЕВО путь 1 [1264пк4-1264пк7] | 1 | 1264,4-1264,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/300
С-КАВ | НЕКЛИНОВКА - МАРЦЕВО путь 1 [1264пк8-1265пк1] | 1 | 1264,8-1265,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/200 | 4/200
С-КАВ | НЕКЛИНОВКА - МАРЦЕВО путь 1 [1265пк2-1265пк4] | 1 | 1265,2-1265,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/300
С-КАВ | НЕКЛИНОВКА - МАРЦЕВО путь 1 [1265пк2-1265пк6] | 1 | 1265,2-1265,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/300
С-КАВ | ТАГАНРОГ стр. 20 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | 3/1
С-КАВ | ТАГАНРОГ стр. 28 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  | 3/1
С-КАВ | ТАГАНРОГ стр. 106 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  |  | 3/1
С-КАВ | ТАГАНРОГ стр. 120 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  |  |  | 3/1
С-КАВ | ТАГАНРОГ стр. 10 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/1
С-КАВ | ТАГАНРОГ стр. 38 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [7 empty] | 3/1
С-КАВ | ТАГАНРОГ стр. 36 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1
С-КАВ | ТАГАНРОГ стр. 94 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1
| Итого по: СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК |  |  |  |  | 43 | 164
СКВ 108 БАТАЙСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | БАТАЙСК путь ХV (из стр 302-840) главный | ХV |  |  | Р | 1 | 2,5 |  | 2,5/400
С-КАВ | БАТАЙСК путь ХV (из стр 302-840) главный | ХV |  |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/800
С-КАВ | БАТАЙСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3,4) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 14 | [29 empty] | 14/1
С-КАВ | АЗОВ путь 4 (20-13) приемо-отпр. стр. 28 | 4 |  |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
С-КАВ | АЗОВ путь II (Ч-М13) главный [29пк5-31пк2] стр. 9 | II | 29,5-31,2 |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
С-КАВ | АЗОВ путь 4 (20-13) приемо-отпр. стр. 32 | 4 |  |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
| Итого по: СКВ 108 БАТАЙСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 6 | 26,5
СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО
С-КАВ | ЗИМОВНИКИ - ХУТУНЫ путь 1 [272пк4-286пк10] | 1 | 272,4-286,10 | 14,5 | РС | 2 | 16 | [25 empty] | 8 |  |  |  | 8
| Итого по: СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО |  |  |  |  | 2 | 16
СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | САЛЬСК БЕССТР. УЧ-К(парк С, у. пути IСП, 7С, 8С, 9С, 10С) |  |  | 0,1 | Строит. | 9 | 18 |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1
| Итого по: СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 9 | 18
СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | КАЯЛА - СТЕПНАЯ путь 1 [1401пк1-1401пк10] | 1 | 1401,1-1401,10 | 1 | Тек. сод. пути | 5 | 30 | 6/200 | 6/200 |  | 6/200 | 6/200 |  |  | 6/200
С-КАВ | КАЯЛА - СТЕПНАЯ путь 2 [1388пк8-1388пк9] | 2 | 1388,8-1388,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/200
С-КАВ | КАЯЛА - СТЕПНАЯ путь 2 [1391пк1-1394пк1] | 2 | 1391,1-1394,1 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/1500 | 3/1500
С-КАВ | КРЫЛОВСКАЯ - СОСЫКА-РОСТ путь 2 [1469пк1-1485пк6] | 2 | 1469,1-1485,6 |  | Тек. сод. пути | 21 | 126 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ путь I-К (ст.р.р.486-ст.р.р.507) главный | I-К |  |  | Р | 1 | 3 | [25 empty] | 3/600
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ путь I-К (ст.р.р.486-ст.р.р.507) главный | I-К |  |  | Р | 2 | 5,5 | [22 empty] | 3/600 | 2,5/400
| Итого по: СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 32 | 176,5
СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ
С-КАВ | БАТАЙСК - БП 7 путь 1 [1362пк6-1363пк2] | 1 | 1362,6-1363,2 | 0,9 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | 3/300 | 3/300 | 3/300
С-КАВ | БП 7 - ВЫСОЧИНО путь 2 [1364пк3-1364пк6] | 2 | 1364,3-1364,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/200
С-КАВ | БП 7 - ВЫСОЧИНО путь 1 [1369пк10-1370пк3] | 1 | 1369,10-1370,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/300
С-КАВ | ВЫСОЧИНО - ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР путь 1 [1375пк5-1376пк5] | 1 | 1375,5-1376,5 | 1 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [7 empty] | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/100
С-КАВ | ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР - ОРЛОВКА-КУБ путь 1 [1403пк7-1404пк7] | 1 | 1403,7-1404,7 | 1 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [11 empty] | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/100
С-КАВ | ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР - ОРЛОВКА-КУБ путь 1 [1406пк4-1407пк2] | 1 | 1406,4-1407,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [15 empty] | 5/400 | 5/400
С-КАВ | ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР - ОРЛОВКА-КУБ путь 1 [1416пк6-1416пк8] | 1 | 1416,6-1416,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/200
С-КАВ | ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР - ОРЛОВКА-КУБ путь 2 [1416пк6-1416пк8] | 2 | 1416,6-1416,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/200
С-КАВ | ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР - ОРЛОВКА-КУБ путь 1 [1416пк9-1416пк10] | 1 | 1416,9-1416,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/200
С-КАВ | ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР - ОРЛОВКА-КУБ путь 2 [1416пк9-1416пк10] | 2 | 1416,9-1416,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/200
С-КАВ | ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР - ОРЛОВКА-КУБ путь 1 [1411пк1-1417пк2] | 1 | 1411,1-1417,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/200
С-КАВ | ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР - ОРЛОВКА-КУБ путь 2 [1417пк1-1417пк2] | 2 | 1417,1-1417,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/200
С-КАВ | ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР - ОРЛОВКА-КУБ путь 1 [1417пк3-1417пк5] | 1 | 1417,3-1417,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/300
С-КАВ | ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР - ОРЛОВКА-КУБ путь 2 [1417пк3-1417пк5] | 2 | 1417,3-1417,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/300
С-КАВ | ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР - ОРЛОВКА-КУБ путь 1 [1422пк10-1423пк3] | 1 | 1422,10-1423,3 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [28 empty] | 4/250 | 4/250
С-КАВ | ОРЛОВКА-КУБ - СТАРОМИН-ТИМ путь 1 [1428пк6-1429пк3] | 1 | 1428,6-1429,3 | 0,7 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [14 empty] | 6/350 | 6/350
С-КАВ | ОРЛОВКА-КУБ - СТАРОМИН-ТИМ путь 2 [1440пк1-1443пк1] | 2 | 1440,1-1443,1 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/1500 | 3/1500
С-КАВ | СТАРОМИН-ТИМ путь II (Н-ЧД) главный [1450пк3-1451пк9] | II | 1450,3-1451,9 | 1,6 | ППВ пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/1600
С-КАВ | ПРИДОРОЖНАЯ - БРЮХОВЕЦКАЯ путь 2 [1513пк8-1534пк2] | 2 | 1513,8-1534,2 |  | Тек. сод. пути | 21 | 126 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10
С-КАВ | БРЮХОВЕЦКАЯ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
С-КАВ | БРЮХОВЕЦКАЯ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
С-КАВ | БРЮХОВЕЦКАЯ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
С-КАВ | БРЮХОВЕЦКАЯ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | БРЮХОВЕЦКАЯ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | БРЮХОВЕЦКАЯ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | БРЮХОВЕЦКАЯ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | БРЮХОВЕЦКАЯ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
С-КАВ | БРЮХОВЕЦКАЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
С-КАВ | БРЮХОВЕЦКАЯ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
С-КАВ | БРЮХОВЕЦКАЯ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | БРЮХОВЕЦКАЯ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | БРЮХОВЕЦКАЯ стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ТИМАШЕВСКАЯ - ВЕДМИДИВКА путь 1 [1555пк7-1555пк10] | 1 | 1555,7-1555,10 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 1 | [8 empty] | 1/300
С-КАВ | ТИМАШЕВСКАЯ - ВЕДМИДИВКА путь 1 [1563пк1-1565пк10] | 1 | 1563,1-1565,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/2000 |  | 4/2000
С-КАВ | ТИМАШЕВСКАЯ - ВЕДМИДИВКА путь 1 [1570пк10-1573пк7] | 1 | 1570,10-1573,7 | 2,7 | ППВ пути | 1 | 5 | [15 empty] | 5/2700
С-КАВ | ТИМАШЕВСКАЯ - ВЕДМИДИВКА путь 2 [1563пк1-1565пк10] | 2 | 1563,1-1565,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/1500 |  | 3/1500
| Итого по: СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ |  |  |  |  | 70 | 283,5
СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР
С-КАВ | ВЫСЕЛКИ - КОЗЫРЬКИ путь 1 [598пк2-599пк3] | 1 | 598,2-599,3 |  | Р | 2 | 8 | [21 empty] | 4/600 |  | 4/500
С-КАВ | АГРОНОМ путь II (Н-Ч) главный [651пк6-651пк9] ДИНСКАЯ путь II (Н-Ч) главный [645пк2-645пк4] ДИНСКАЯ - АГРОНОМ путь 1 [645пк4-651пк6] | 1, II | 645,2-645,4 645,4-651,6 651,6-651,9 | 6,7 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | 6/4200 | 6/2500
С-КАВ | АГРОНОМ путь II (Н-Ч) главный [652пк3-653пк5] АГРОНОМ - ЛОРИС путь 1 [653пк5-659пк3] ЛОРИС путь II (Н-Ч) главный [659пк3-659пк6] | 1, II | 652,3-653,5 653,5-659,3 659,3-659,6 | 8,3 | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  | 6/4200 | 6/4100
С-КАВ | ЛОРИС стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЛОРИС стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЛОРИС стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЛОРИС стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЛОРИС стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
| Итого по: СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР |  |  |  |  | 11 | 39,5
СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК
С-КАВ | БАКАНСКАЯ - ТОННЕЛЬНАЯ путь 1 [779пк6-780пк4] | 1 | 779,6-780,4 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/800
С-КАВ | БАКАНСКАЯ - ТОННЕЛЬНАЯ путь 1 [786пк10-787пк5] | 1 | 786,10-787,5 |  | Р | 1 | 3 | [23 empty] | 3/500
С-КАВ | ГАЙДУК - НОВОРОССИЙСК путь 1 [800пк1-800пк5] | 1 | 800,1-800,5 |  | Р | 1 | 3 | [25 empty] | 3/400
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК стр. 110, 11\13, 112, 114, 116, 118, 127, 187, 193, 195, 206, 29, 4, 46, 604, 606, 608, 610, 70, 76 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,9 | [8 empty] | 2,9/1
| Итого по: СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК |  |  |  |  | 4 | 12,9
СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | ХАБЛЬ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,9 | [22 empty] | 2,9/1
С-КАВ | ИЛЬСКАЯ стр. 15, 17, 19, 2, 30, 7, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,9 | [16 empty] | 2,9/1
С-КАВ | КРАСНОДАР I стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
С-КАВ | КРАСНОДАР I стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
С-КАВ | КРАСНОДАР I стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
С-КАВ | КРАСНОДАР I стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | КРАСНОДАР I стр. 36 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | КРАСНОДАР I стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | КРАСНОДАР I стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КРАСНОДАР I стр. 46 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КРАСНОДАР I стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КРАСНОДАР I путь I (НТ-ЧИ) главный [1623пк5-1624пк2] КРАСНОДАР II путь I (Н-Ч) главный [1621пк8-1622пк0] КРАСНОДАР II - КРАСНОДАР I путь 1 [1622пк0-1623пк5] | 1, I | 1621,8-1622,0 1622,0-1623,5 1623,5-1624,2 | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/2500
С-КАВ | КРАСНОД-СОРТ стр. 41 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КРАСНОД-СОРТ стр. 87 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КРАСНОД-СОРТ стр. 23 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КРАСНОД-СОРТ стр. 131 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КРАСНОД-СОРТ стр. 127 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КРАСНОД-СОРТ стр. 238 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КРАСНОД-СОРТ стр. 245 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КРАСНОД-СОРТ стр. 249 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КРАСНОД-СОРТ стр. 251 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КРАСНОД-СОРТ стр. 253 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КРАСНОД-СОРТ стр. 85 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КРАСНОД-СОРТ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КРАСНОД-СОРТ стр. 36 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КРАСНОД-СОРТ стр. 129 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КРАСНОД-СОРТ стр. 212 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КРАСНОД-СОРТ стр. 241 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КРАСНОД-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№331 РНЗ-2МПк) |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 12 | [24 empty] | 8/1 | 4/1
С-КАВ | КРАСНОД-СОРТ путь 35 (245-хв.кр.210) приемо-отпр. | 35 |  |  | Р | 1 | 5 | [14 empty] | 5/1000
С-КАВ | КРАСНОД-СОРТ путь 35 (245-хв.кр.210) приемо-отпр. | 35 |  |  | Р | 2 | 8 | [16 empty] | 4/650 |  | 4/650
| Итого по: СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 33 | 72,3
СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ
С-КАВ | ТИМАШЕВСКАЯ - ВЕДМИДИВКА путь 1 [1555пк7-1555пк10] | 1 | 1555,7-1555,10 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 1 | [8 empty] | 1/300
С-КАВ | ТИМАШЕВСКАЯ - ВЕДМИДИВКА путь 1 [1563пк1-1565пк10] | 1 | 1563,1-1565,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/2000 |  | 4/2000
С-КАВ | ТИМАШЕВСКАЯ - ВЕДМИДИВКА путь 1 [1570пк10-1573пк7] | 1 | 1570,10-1573,7 | 2,7 | ППВ пути | 1 | 5 | [15 empty] | 5/2700
С-КАВ | ТИМАШЕВСКАЯ - ВЕДМИДИВКА путь 2 [1563пк1-1565пк10] | 2 | 1563,1-1565,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/1500 |  | 3/1500
С-КАВ | КРАСНОДАР I путь I (НТ-ЧИ) главный [1623пк5-1624пк2] КРАСНОДАР II путь I (Н-Ч) главный [1621пк8-1622пк0] КРАСНОДАР II - КРАСНОДАР I путь 1 [1622пк0-1623пк5] | 1, I | 1621,8-1622,0 1622,0-1623,5 1623,5-1624,2 | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/2500
С-КАВ | ЧИНАРЫ - ЧИЛИПСИ путь 1 [1729пк6-1738пк8] | 1 | 1729,6-1738,8 | 0,1 | Строит. | 2 | 8 | [10 empty] | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
С-КАВ | ЧИЛИПСИ - КРИВЕНКОВСК путь 1 [1746пк1-1750пк9] | 1 | 1746,1-1750,9 | 5 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [11 empty] | 3/1700 | 3/1700 | 3/1600
| Итого по: СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ |  |  |  |  | 12 | 41
СКВ 217 КРАСНОДАР-КАВКАЗСКАЯ
С-КАВ | ГРЕЧИШКИНО - ЛАДОЖСКАЯ путь 1 [46пк8-54пк6] ЛАДОЖСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [54пк6-54пк7] | 1, I | 46,8-54,6 54,6-54,7 | 7,9 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | 6/4200 | 6/3700
| Итого по: СКВ 217 КРАСНОДАР-КАВКАЗСКАЯ |  |  |  |  | 2 | 12
СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА
С-КАВ | ОТРАДО-КУБАН путь II (Ч-НД) главный [1614пк0-1617пк9] | II | 1614,0-1617,9 | 3,1 | Тек. сод. пути | 5 | 28 | 6/700 | 6/700 | 6/700 | 5/500 | 5/500
| Итого по: СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА |  |  |  |  | 5 | 28
СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ
С-КАВ | НИКОЛЕНКОВО путь III (Н-Ч) главный [1796пк3-1797пк3] БЕССТР. УЧ-К(в интр.сигналов ЧIII - НIII) | III | 1796,3-1797,3 | 1,1 | Тек. сод. пути | 2 | 14 |  |  |  | 7/550 | 7/550
С-КАВ | ХАДЫЖЕНСКАЯ путь II (Н-Ч) главный [1815пк5-1816пк3] | II | 1815,5-1816,3 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [5 empty] | 8/900
С-КАВ | КУРИНСКИЙ - НАВАГИНСКАЯ путь 1 [1824пк1-1831пк2] | 1 | 1824,1-1831,2 | 7,2 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | 3/1800 | 3/1800 | 3/1800 | 3/1800
С-КАВ | НАВАГИНСКАЯ - ПШИШ путь 1 [1835пк1-1841пк5] | 1 | 1835,1-1841,5 | 6,6 | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  |  |  | 3/2200 | 3/2200 | 3/2200
С-КАВ | ПШИШ - ГОЙТХ путь 1 [1845пк3-1848пк5] | 1 | 1845,3-1848,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 15 | 60 |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20
С-КАВ | ГРЕЧЕСКИЙ - ТУАПСЕ-СОРТ путь 2 [1873пк8-1880пк3] ТУАПСЕ-СОРТ путь II (НД-М8) главный [1880пк4-1880пк5] БЕССТР. УЧ-К(от сигн.НД до сигн.М3) | 2, II | 1873,8-1880,3 1880,4-1880,5 | 6,7 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [7 empty] | 3/1675 | 3/1675 | 3/1675 | 3/1675
| Итого по: СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ |  |  |  |  | 29 | 115
СКВ 223 ТИМАШЕВСКАЯ-РЗД 9 КМ
С-КАВ | АНГЕЛИНСКАЯ - ВЕЛИЧКОВКА путь 1 [80пк1-83пк10] | 1 | 80,1-83,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 | [14 empty] | 3/1500 |  | 3/1500
С-КАВ | БЕЙСУЖЕК - КИРПИЛИ путь 2 [35пк1-35пк10] | 2 | 35,1-35,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [11 empty] | 2,2/1000
С-КАВ | КИРПИЛИ - ГРЕЧАНАЯ путь 2 [45пк1-45пк10] | 2 | 45,1-45,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [15 empty] | 2,2/1000
С-КАВ | КИРПИЛИ - ГРЕЧАНАЯ путь 2 [52пк1-52пк10] | 2 | 52,1-52,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [17 empty] | 2,2/1000
С-КАВ | КИРПИЛИ - ГРЕЧАНАЯ путь 2 [58пк1-58пк10] | 2 | 58,1-58,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [22 empty] | 2,2/1000
С-КАВ | КИРПИЛИ - ГРЕЧАНАЯ путь 2 [62пк1-62пк10] | 2 | 62,1-62,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [24 empty] | 2,2/1000
С-КАВ | ГРЕЧАНАЯ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ГРЕЧАНАЯ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ГРЕЧАНАЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ГРЕЧАНАЯ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ГРЕЧАНАЯ стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ГРЕЧАНАЯ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ГРЕЧАНАЯ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ГРЕЧАНАЯ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ГРЕЧАНАЯ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ГРЕЧАНАЯ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ГРЕЧАНАЯ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
| Итого по: СКВ 223 ТИМАШЕВСКАЯ-РЗД 9 КМ |  |  |  |  | 18 | 33,3
СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД
С-КАВ | РАСШЕВАТКА путь II (Ч-Н) главный [58пк5-60пк9] | II | 58,5-60,9 | 2,4 | ППВ пути | 1 | 4,5 | [23 empty] | 4,5/2400
С-КАВ | ИЗОБИЛЬНАЯ - РЫЗДВЯНАЯ путь 1 [104пк2-118пк6] | 1 | 104,2-118,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/4 | [7 empty] | 4/4
С-КАВ | РЫЗДВЯНАЯ - ПАЛАГИАДА путь 1 [123пк9-137пк9] | 1 | 123,9-137,9 | 8,8 | ППВ пути | 4 | 18 |  | 4,5/2215 |  | 4,5/2215 |  | 4,5/2215 |  | 4,5/2215
С-КАВ | РЫЗДВЯНАЯ - ПАЛАГИАДА путь 1 [120пк7-137пк9] | 1 | 120,7-137,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/4 | [15 empty] | 4/4
С-КАВ | ПАЛАГИАДА стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
С-КАВ | ПАЛАГИАДА стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
С-КАВ | ПАЛАГИАДА стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
С-КАВ | ПАЛАГИАДА стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ПАЛАГИАДА стр. 23 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ПАЛАГИАДА стр. 25 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ПАЛАГИАДА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПАЛАГИАДА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПАЛАГИАДА стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПАЛАГИАДА - СТАРОМАРЬЕВ путь 1 [140пк1-159пк6] | 1 | 140,1-159,6 |  | Тек. сод. пути | 15 | 60 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
С-КАВ | ПАЛАГИАДА - СТАРОМАРЬЕВ путь 1 [146пк1-158пк3] | 1 | 146,1-158,3 | 12,3 | ППВ пути | 6 | 24 | [9 empty] | 4/2050 |  | 4/2050 |  | 4/2050 |  | 4/2050 |  | 4/2050 |  | 4/2050
С-КАВ | СПИЦЕВКА путь III (Ч-Н) главный [180пк8-180пк10] СТАРОМАРЬЕВ - СПИЦЕВКА путь 1 [178пк5-180пк8] | 1, III | 178,5-180,8 180,8-180,10 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 4,5 | [21 empty] | 4,5/2500
С-КАВ | СПИЦЕВКА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | СПИЦЕВКА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | СПИЦЕВКА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
С-КАВ | СПИЦЕВКА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КУГУТЫ - СВЕТЛОГРАД путь 1 [202пк4-221пк9] | 1 | 202,4-221,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/4 | [11 empty] | 4/4
С-КАВ | СВЕТЛОГРАД стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
С-КАВ | СВЕТЛОГРАД стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
С-КАВ | СВЕТЛОГРАД стр. 26 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
С-КАВ | СВЕТЛОГРАД стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
С-КАВ | СВЕТЛОГРАД стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
С-КАВ | СВЕТЛОГРАД стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
С-КАВ | СВЕТЛОГРАД стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
С-КАВ | СВЕТЛОГРАД стр. 28 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
С-КАВ | СВЕТЛОГРАД - МОКРАЯ БУЙВОЛА путь 1 [2пк1-53пк1] | 1 | 2,1-53,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | [17 empty] | 8/8
С-КАВ | МОКРАЯ БУЙВОЛА стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
С-КАВ | МОКРАЯ БУЙВОЛА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
С-КАВ | БОЛЬШ ИСКРА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
С-КАВ | БОЛЬШ ИСКРА стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
С-КАВ | БОЛЬШ ИСКРА стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НОВАЯ ЖИЗНЬ стр. 9 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [26 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | НОВАЯ ЖИЗНЬ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [18 empty] | 10/1 |  | 4
С-КАВ | НОВАЯ ЖИЗНЬ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [22 empty] | 10/1 |  | 4
С-КАВ | НОВАЯ ЖИЗНЬ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НОВАЯ ЖИЗНЬ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НОВАЯ ЖИЗНЬ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПЛАКСЕЙКА - БУДЕННОВСК путь 1 [152пк1-157пк7] | 1 | 152,1-157,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
С-КАВ | МИХАЙЛОВСКАЯ - ГЕОРГИЕВСК путь 1 [225пк1-228пк2] | 1 | 225,1-228,2 | 3,2 | ППВ пути | 2 | 6 | [25 empty] | 3/1600 |  | 3/1600
С-КАВ | ГЕОРГИЕВСК - МИХАЙЛОВСКАЯ путь 1 [215пк0-228пк2] | 1 | 215,0-228,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/4
С-КАВ | СВЕТЛОГРАД - ИПАТОВО путь 1 [224пк4-264пк9] | 1 | 224,4-264,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/4 | [9 empty] | 4/4 | [11 empty] | 4/4
| Итого по: СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД |  |  |  |  | 80 | 266,5
СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ
С-КАВ | ОВЕЧКА - БОГОСЛОВСКАЯ путь 2 [1702пк1-1718пк7] | 2 | 1702,1-1718,7 | 16,8 | Тек. сод. пути | 16 | 32 | [14 empty] | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1400 | 2/1400
С-КАВ | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755,2-1779,7 | 4,4 | ТР КС | 2 | 6 | [16 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200
С-КАВ | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755,2-1779,7 | 4,4 | ТР КС | 2 | 6 | [16 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200
С-КАВ | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк3-1768пк10] | 2 | 1755,3-1768,10 | 13,8 | Тек. сод. пути | 14 | 28 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/800
С-КАВ | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 1 [1782пк6-1798пк9] | 1 | 1782,6-1798,9 | 2,2 | ТР КС | 1 | 3 | [21 empty] | 3/200
С-КАВ | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 2 [1782пк6-1798пк9] | 2 | 1782,6-1798,9 | 2,2 | ТР КС | 1 | 3 | [21 empty] | 3/200
С-КАВ | СУВОРОВСКАЯ - МИНЕРАЛ ВОДЫ путь 1 [1820пк4-1836пк0] | 1 | 1820,4-1836,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/3 | [10 empty] | 3/3
С-КАВ | ПЯТИГОРСК - СКАЧКИ путь 1 [27пк8-31пк9] | 1 | 27,8-31,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
С-КАВ | ПЯТИГОРСК - СКАЧКИ путь 2 [27пк8-31пк5] | 2 | 27,8-31,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4
| Итого по: СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ |  |  |  |  | 41 | 96
СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 1 [1842пк2-1857пк9] | 1 | 1842,2-1857,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 3/3 | [9 empty] | 3/3
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 2 [1842пк2-1857пк9] | 2 | 1842,2-1857,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/3 | [13 empty] | 3/3
С-КАВ | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 1 [1870пк0-1886пк8] | 1 | 1870,0-1886,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/3
С-КАВ | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 2 [1870пк0-1886пк7] | 2 | 1870,0-1886,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/3
С-КАВ | ЗОЛЬСКИЙ - АПОЛЛОНСКАЯ путь 2 [1888пк5-1895пк2] | 2 | 1888,5-1895,2 | 0,3 | ТР КС | 2 | 6 | [15 empty] | 3/300 | [5 empty] | 3/300
С-КАВ | АПОЛЛОНСКАЯ - СОЛДАТСКАЯ путь 1 [1897пк8-1916пк2] | 1 | 1897,8-1916,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/3 | [5 empty] | 3/3
С-КАВ | АПОЛЛОНСКАЯ - СОЛДАТСКАЯ путь 2 [1897пк8-1916пк2] | 2 | 1897,8-1916,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/3
С-КАВ | ЧЕРНОЯРСКАЯ - ЛУКОВСКИЙ путь 2 [26пк8-42пк1] | 2 | 26,8-42,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  |  | 3/3 | [13 empty] | 3/3 | [11 empty] | 3/3
С-КАВ | ЛУКОВСКИЙ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЛУКОВСКИЙ - МОЗДОК путь 2 [44пк1-49пк2] | 2 | 44,1-49,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [7 empty] | 3/3 | [7 empty] | 3/3 | [9 empty] | 3/3
С-КАВ | МОЗДОК стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
С-КАВ | МОЗДОК стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
С-КАВ | МОЗДОК стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
С-КАВ | МОЗДОК стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
С-КАВ | МОЗДОК стр. 36 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
С-КАВ | МОЗДОК стр. 40 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
С-КАВ | МОЗДОК - ОСЕТИНОВСКИЙ путь 1 [53пк1-55пк1] | 1 | 53,1-55,1 |  | Р | 3 | 11 |  | 4/800 |  | 4/800 |  | 3/400
С-КАВ | МОЗДОК - ОСЕТИНОВСКИЙ путь 1 [57пк3-58пк8] | 1 | 57,3-58,8 |  | Р | 2 | 8 | [7 empty] | 5/1000 |  | 3/500
С-КАВ | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 1 [69пк3-88пк5] | 1 | 69,3-88,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 3/3 | [11 empty] | 3/3
С-КАВ | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 1 [69пк3-88пк5] | 1 | 69,3-88,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/3
С-КАВ | ИЩЕРСКАЯ путь I (4-3) главный [88пк5-90пк7] | I | 88,5-90,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/4 | 4/4 | [19 empty] | 4/4
| Итого по: СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ |  |  |  |  | 35 | 101,5
СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ
С-КАВ | ЭЛЬХОТОВО - ДАРГ-КОХ путь 1 [1987пк3-1997пк5] | 1 | 1987,3-1997,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [11 empty] | 2/2 | [11 empty] | 2/2
С-КАВ | ДОКШУКИНО - НАРТАН путь 1 [20пк8-29пк9] | 1 | 20,8-29,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/2
| Итого по: СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ |  |  |  |  | 3 | 6
СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО
С-КАВ | РЗД № 8 - ОЛЕЙНИКОВО путь 1 [278пк3-291пк8] | 1 | 278,3-291,8 | 13,4 | КРН | 7 | 252 | 36/1928 |  |  | 36/1928 |  |  |  | 36/1928 |  |  | 36/1928 |  |  |  | 36/1928 |  |  | 36/1928 |  |  |  | 36/1931
С-КАВ | РЗД № 8 стр. 2 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 |  | 10/1 |  | 4
С-КАВ | РЗД № 8 стр. 3 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 |  |  |  |  | 10/1 |  | 4
С-КАВ | РЗД № 8 путь I (Н-Ч) главный | I |  | 1,5 | КРН | 1 | 36 | [21 empty] | 36/1514
С-КАВ | РЗД № 8 стр. 1 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | 10/1 |  | 4
С-КАВ | РЗД № 8 стр. 4 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [5 empty] | 10/1 |  | 4
С-КАВ | УЛАН-ХОЛЛ - РЗД № 8 путь 1 [265пк2-276пк0] | 1 | 265,2-276,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/6
С-КАВ | УЛАН-ХОЛЛ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
С-КАВ | УЛАН-ХОЛЛ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
С-КАВ | БЕЛОЕ ОЗЕРО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
С-КАВ | БЕЛОЕ ОЗЕРО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
С-КАВ | РЗД № 11 - БЕЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [223пк5-236пк10] | 1 | 223,5-236,10 | 13,6 | ППВ пути | 5 | 25 | 5/2720 |  | 5/2720 |  | 5/2720 |  | 5/2720 |  | 5/2720
С-КАВ | РЗД № 11 стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
С-КАВ | РЗД № 11 стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АРТЕЗИАН стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АРТЕЗИАН стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АРТЕЗИАН стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АРТЕЗИАН стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АРТЕЗИАН стр. 32 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АРТЕЗИАН стр. 34 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АРТЕЗИАН стр. 36 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
С-КАВ | РЗД № 12 стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КУТАН стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КУТАН стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КУТАН стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КУТАН стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
С-КАВ | РЗД № 14 стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
С-КАВ | РЗД № 14 стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КОЧУБЕЙ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КОЧУБЕЙ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КОЧУБЕЙ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КИЗЛЯР стр. 47 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | КИЗЛЯР стр. 49 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | КИЗЛЯР стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | КИЗЛЯР стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | КИЗЛЯР стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КИЗЛЯР стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КИЗЛЯР стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КИЗЛЯР стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КИЗЛЯР стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КИЗЛЯР стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КАЧАЛАЙ - ГЕРМЕНЧИК путь 1 [33пк1-34пк10] | 1 | 33,1-34,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2000
С-КАВ | КАЧАЛАЙ - ГЕРМЕНЧИК путь 1 [36пк1-36пк9] | 1 | 36,1-36,9 | 0,9 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [18 empty] | 2,2/900
С-КАВ | КАЧАЛАЙ - ГЕРМЕНЧИК путь 1 [22пк1-24пк10] | 1 | 22,1-24,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/1500 |  | 3/1500
С-КАВ | ГЕРМЕНЧИК - КУРУШ путь 1 [51пк1-54пк10] | 1 | 51,1-54,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/2000 |  | 4/2000
С-КАВ | ГЕРМЕНЧИК - КУРУШ путь 1 [56пк1-58пк7] КУРУШ не задано(Ч - М2) ГЛ.ПТ(II) КМ(58пк8-10) | 1 | 56,1-58,7 | 3 | ППВ пути | 2 | 4,3 | [22 empty] | 2,2/1500 |  | 2,2/1500
С-КАВ | ГЕРМЕНЧИК - КУРУШ путь 1 [38пк9-39пк10] | 1 | 38,9-39,10 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1200
С-КАВ | КУРУШ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
С-КАВ | КУРУШ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
С-КАВ | КУРУШ - СУЛАК путь 1 [76пк1-77пк10] | 1 | 76,1-77,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2000
С-КАВ | КУРУШ - СУЛАК путь 1 [60пк4-79пк3] | 1 | 60,4-79,3 | 18,8 | Тек. сод. пути | 10 | 30 | 3/1880 |  | 3/1880 |  | 3/1880 |  | 3/1880 |  | 3/1880 |  | 3/1880 |  | 3/1880 |  | 3/1880 |  | 3/1880 |  | 3/1880
С-КАВ | КУРУШ - СУЛАК путь 1 [63пк1-64пк10] | 1 | 63,1-64,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2000
С-КАВ | ГРОЗНЫЙ путь 3 (36-11) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
С-КАВ | ХАНКАЛА путь III (6-1) главный [2133пк3-2135пк0] | III | 2133,3-2135,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/4
С-КАВ | ГУДЕРМЕС путь II (24-59) главный [2160пк7-2164пк0] | II | 2160,7-2164,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [8 empty] | 5/5 | 5/5
С-КАВ | ШЕЛКОВСКАЯ путь II (1-2) главный [29пк3-30пк6] | II | 29,3-30,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/3
| Итого по: СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО |  |  |  |  | 83 | 511
СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР
С-КАВ | САМУР - САМУР-Э путь 2 [2448пк2-2455пк4] | 2 | 2448,2-2455,4 | 0,1 | Строит. | 10 | 50 | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
С-КАВ | АРАБЛИНСКИЙ - БЕЛИДЖИ путь 1 [2426пк4-2435пк9] БЕЛИДЖИ путь I (М2-Н) главный [2435пк9-2437пк8] | 1, I | 2426,4-2435,9 2435,9-2437,8 | 0,1 | Строит. | 8 | 40 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1
С-КАВ | АРАБЛИНСКИЙ - БЕЛИДЖИ путь 2 [2426пк4-2435пк9] БЕЛИДЖИ путь II (Ч-М3) главный [2435пк9-2437пк8] | 2, II | 2426,4-2435,9 2435,9-2437,8 | 0,1 | Строит. | 8 | 40 | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
С-КАВ | ДАГЕСТ ОГНИ - ДЕРБЕНТ путь 2 [2404пк4-2414пк1] | 2 | 2404,4-2414,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/6
С-КАВ | БЕРИКЕЙ - МАМЕД-КАЛА путь 1 [2387пк5-2393пк1] | 1 | 2387,5-2393,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/6
С-КАВ | КАЯГЕНТ стр. 1, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 5, 6, 8 |  |  |  | КР СЦБ | 5 | 15 | [21 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
С-КАВ | ИЗБЕРБАШ - ИНЧХЕ путь 1 [2348пк2-2356пк1] | 1 | 2348,2-2356,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [8 empty] | 3/6 |  | 3/6 | [5 empty] | 3/6 | [5 empty] | 3/6 |  | 3/6
С-КАВ | ИЗБЕРБАШ стр. 1, 10, 13, 21, 27, 4, 6 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 6 | [28 empty] | 3/1 | 3/1
С-КАВ | ТАРКИ - МАНАС путь 2 [2298пк1-2318пк1] | 2 | 2298,1-2318,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/6
С-КАВ | МАХАЧКАЛА - ТАРКИ путь 1 [2287пк5-2295пк8] | 1 | 2287,5-2295,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/6
С-КАВ | ШАМХАЛ - МАХАЧКАЛА путь 1 [2270пк7-2278пк1] | 1 | 2270,7-2278,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/6
С-КАВ | ТЕМИРГОЕ - ШАМХАЛ путь 1 [2254пк3-2268пк7] | 1 | 2254,3-2268,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/6
С-КАВ | КИЗИЛЮРТ - ТЕМИРГОЕ путь 1 [2229пк1-2251пк0] | 1 | 2229,1-2251,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/6 |  | 3/6
С-КАВ | КАРЛАН-ЮРТ - СУЛАК путь 1 [2216пк6-2224пк4] | 1 | 2216,6-2224,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/6
С-КАВ | КАДИ-ЮРТ - ХАСАВ-ЮРТ путь 1 [2180пк5-2202пк4] | 1 | 2180,5-2202,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/6
| Итого по: СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР |  |  |  |  | 48 | 196
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:35 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Октябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Северо-Кавказская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10
СКВ 101 СОХРАНОВКА-ЛИХАЯ
С-КАВ | ЧЕРТКОВО путь II (Ч-НД) главный [899пк1-902пк2] | II | 899,1-902,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/4 | 4/4 | 4/4
С-КАВ | ЧЕРТКОВО путь IА (ЧД-Н) главный [899пк1-902пк2] | IА | 899,1-902,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/3 | 3/3
С-КАВ | ЧЕРТКОВО путь II (Ч-НД) главный [899пк2-902пк2] | II | 899,2-902,2 | 2,9 | ППВ пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/1480 |  |  | 3/1480
С-КАВ | ЧЕРТКОВО - ШЕПТУХОВКА путь 2 [902пк2-905пк0] | 2 | 902,2-905,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15 | [7 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 3/3
С-КАВ | ЧЕРТКОВО - ШЕПТУХОВКА путь 1 [902пк2-915пк7] | 1 | 902,2-915,7 |  | Тек. сод. пути | 23 | 184 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |  |  | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |  |  | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |  |  | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |  |  | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10
С-КАВ | ШЕПТУХОВКА путь II (Ч-НД) главный [921пк0-924пк0] | II | 921,0-924,0 |  | Тек. сод. пути | 7 | 36 | [13 empty] | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |  |  | 10/10 | 6/6
С-КАВ | ШЕПТУХОВКА - МАЛЬЧЕВСКАЯ путь 2 [924пк0-943пк3] | 2 | 924,0-943,3 |  | Тек. сод. пути | 8 | 40 | [21 empty] | 5/5 | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5
С-КАВ | МАЛЬЧЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [943пк3-943пк4] ШЕПТУХОВКА - МАЛЬЧЕВСКАЯ путь 1 [924пк2-943пк3] | 1, I | 924,2-943,3 943,3-943,4 | 13,7 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  | 4/1907 |  |  |  | 4/1906
С-КАВ | МАЛЬЧЕВСКАЯ - БОЧЕНКОВО путь 1 [945пк10-949пк6] | 1 | 945,10-949,6 | 3,8 | ППВ пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/1930 |  |  | 4/1930
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО - ТАРАСОВКА путь 1 [967пк9-968пк2] | 1 | 967,9-968,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/200 | 4/200
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО - ТАРАСОВКА путь 2 [967пк10-968пк2] | 2 | 967,10-968,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/300
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО - ТАРАСОВКА путь 1 [969пк6-970пк1] | 1 | 969,6-970,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО - ТАРАСОВКА путь 2 [968пк6-969пк3] | 2 | 968,6-969,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [7 empty] | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО - ТАРАСОВКА путь 2 [970пк5-970пк7] | 2 | 970,5-970,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/210
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО - ТАРАСОВКА путь 1 [971пк6-972пк5] | 1 | 971,6-972,5 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/300 | 4/300
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО - ТАРАСОВКА путь 1 [972пк5-972пк10] | 1 | 972,5-972,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/250 | 4/290
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО - ТАРАСОВКА путь 2 [974пк4-975пк5] | 2 | 974,4-975,5 | 1,1 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [16 empty] | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/230
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО - ТАРАСОВКА путь 2 [978пк9-979пк3] | 2 | 978,9-979,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/390
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО - ТАРАСОВКА путь 2 [979пк8-980пк5] | 2 | 979,8-980,5 | 0,7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/350 | 4/350
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО - ТАРАСОВКА путь 2 [980пк5-980пк10] | 2 | 980,5-980,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/250 | 4/250
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО - ТАРАСОВКА путь 1 [987пк8-988пк4] | 1 | 987,8-988,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/300 | 4/300
С-КАВ | ПОГОРЕЛОВО - КАМЕНСКАЯ путь 2 [1028пк1-1029пк7] | 2 | 1028,1-1029,7 | 1,6 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [27 empty] | 4/350 | 4/350 | 4/350 | 4/350
С-КАВ | КАМЕНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1036пк2-1038пк3] | I | 1036,2-1038,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
С-КАВ | КАМЕНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1036пк2-1038пк3] | II | 1036,2-1038,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
С-КАВ | ВИНОГРАДОВКА - КОЛОДЕЗИ путь 2 [89пк0-90пк8] | 2 | 89,0-90,8 |  | Р | 4 | 14 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 3/600 |  |  |  | 3/600
| Итого по: СКВ 101 СОХРАНОВКА-ЛИХАЯ |  |  |  |  | 90 | 455
СКВ 102 ЛИХАЯ - МОРОЗОВСКАЯ
С-КАВ | ТАЦИНСКАЯ - КОВЫЛКИН путь 2 [101пк6-117пк8] | 2 | 101,6-117,8 |  | Тек. сод. пути | 10 | 80 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |  |  | 8/10 | 8/10 |  | 8/10 | 8/10 |  |  | 8/10 | 8/10 |  | 8/10
| Итого по: СКВ 102 ЛИХАЯ - МОРОЗОВСКАЯ |  |  |  |  | 10 | 80
СКВ 103 ЛИХОВСКОЙ УЗЕЛ
С-КАВ | ЛИХАЯ - ЗАМЧАЛОВО путь 2 [1063пк6-1071пк4] | 2 | 1063,6-1071,4 | 8,1 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/2025 | 4/2025 | 4/2025 | 4/2025
С-КАВ | ЗВЕРЕВО путь II (Ч-НД) главный [1083пк6-1086пк4] | II | 1083,6-1086,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/400
| Итого по: СКВ 103 ЛИХОВСКОЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 5 | 20
СКВ 104 ЗВЕРЕВО-НОВОЧЕРКАССК
С-КАВ | ЗВЕРЕВО - СУЛИН путь 2 [1086пк4-1103пк2] | 2 | 1086,4-1103,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/500
С-КАВ | ЗВЕРЕВО - СУЛИН путь 2 [1086пк4-1103пк2] | 2 | 1086,4-1103,2 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4
С-КАВ | ЗВЕРЕВО - СУЛИН путь 2 [1086пк4-1103пк2] | 2 | 1086,4-1103,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/200
С-КАВ | ГОРНАЯ - ШАХТНАЯ путь 1 [1129пк7-1131пк1] | 1 | 1129,7-1131,1 |  | Р | 3 | 8 |  | 2,5/400 |  |  |  | 2,5/400 |  |  | 3/600
С-КАВ | ГОРНАЯ - ШАХТНАЯ путь 1 [1128пк3-1129пк7] | 1 | 1128,3-1129,7 |  | Р | 3 | 8 | [12 empty] | 2,5/400 |  |  | 2,5/400 |  |  |  | 3/600
С-КАВ | ГОРНАЯ - ШАХТНАЯ путь 2 [1128пк2-1129пк4] | 2 | 1128,2-1129,4 |  | Р | 2 | 8 | [5 empty] | 4/600 |  |  |  | 4/600
С-КАВ | ШАХТНАЯ путь 35 (ст.р.р 12-ГПП) соединит. | 35 |  | 3,9 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [13 empty] | 6/1300 | 6/1300 | 6/1300
С-КАВ | ШАХТНАЯ стр. 2, 4 |  |  |  | Ксп | 5 | 32 |  | 10/0,5 | 4 | 10/0,5 | 4 | 4
С-КАВ | ШАХТНАЯ стр. 15 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | 10/1 |  | 4
С-КАВ | ПЕРСИАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [1157пк8-1157пк9] | II | 1157,8-1157,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/200
С-КАВ | ПЕРСИАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [1158пк1-1158пк3] | II | 1158,1-1158,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/300
С-КАВ | ПЕРСИАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [1159пк2-1159пк3] | II | 1159,2-1159,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/200
С-КАВ | ЛОКОМОТИВСТ - ХОТУНОК путь 1 [1165пк1-1167пк7] ХОТУНОК путь I (ЧД-Н) главный [1167пк7-1167пк10] | 1, I | 1165,1-1167,7 1167,7-1167,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500
С-КАВ | НОВОЧЕРКАССК путь II (Ч-НД) главный [1174пк3-1175пк2] | II | 1174,3-1175,2 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [12 empty] | 5/900
| Итого по: СКВ 104 ЗВЕРЕВО-НОВОЧЕРКАССК |  |  |  |  | 27 | 123
СКВ 106 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | НОВОЧЕРКАССК - АЛЕКСАНДРОВКА путь 2 [1185пк6-1186пк0] | 2 | 1185,6-1186,0 |  | Р | 1 | 2,5 | [15 empty] | 2,5/400
С-КАВ | АЛЕКСАНДРОВКА - КИЗИТЕРИНКА путь 2 [1202пк1-1202пк5] | 2 | 1202,1-1202,5 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/800
С-КАВ | АЛЕКСАНДРОВКА - КИЗИТЕРИНКА путь 1 [1202пк0-1202пк8] | 1 | 1202,0-1202,8 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/800
С-КАВ | ПРОТОЧНЫЙ - ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ путь 1 [4пк4-4пк9] | 1 | 4,4-4,9 |  | Р | 1 | 3,5 | [20 empty] | 3,5/500
С-КАВ | КИЗИТЕРИНКА - РАЗВИЛКА путь 1 [1207пк8-1208пк3] | 1 | 1207,8-1208,3 |  | Р | 1 | 3 | [7 empty] | 3/500
С-КАВ | КИЗИТЕРИНКА - РАЗВИЛКА путь 2 [1208пк4-1209пк2] | 2 | 1208,4-1209,2 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/800
С-КАВ | РАЗВИЛКА путь II (Ч-НД) главный [1210пк3-1210пк6] | II | 1210,3-1210,6 |  | Р | 1 | 2,5 | [21 empty] | 2,5/300
С-КАВ | РАЗВИЛКА - РОСТОВ-ТОВ путь 2 [1213пк5-1213пк10] | 2 | 1213,5-1213,10 |  | Р | 1 | 3 | [12 empty] | 3/500
С-КАВ | РАЗВИЛКА - РОСТОВ-ТОВ путь 1 [1213пк3-1213пк9] | 1 | 1213,3-1213,9 |  | Р | 1 | 3 | [13 empty] | 3/600
С-КАВ | РОСТОВ-ТОВ путь IVВ (Ч-НД) главный | IVВ |  |  | Р | 1 | 2,5 |  | 2,5/400
С-КАВ | ГНИЛОВСКАЯ - БП 19 КМ путь 1 [12пк10-13пк2] | 1 | 12,10-13,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/150
С-КАВ | ГНИЛОВСКАЯ - БП 19 КМ путь 1 [13пк8-13пк9] | 1 | 13,8-13,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/120
С-КАВ | ГНИЛОВСКАЯ - БП 19 КМ путь 1 [16пк4-17пк2] | 1 | 16,4-17,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/250
С-КАВ | ГНИЛОВСКАЯ - БП 19 КМ путь 1 [11пк1-18пк0] | 1 | 11,1-18,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 32 | 8/25 |  | 8/25 |  |  |  | 8/25 |  |  | 8/25
| Итого по: СКВ 106 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 17 | 82
СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК
С-КАВ | РОСТОВ-ЗАП стр. 5 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | 3/1
С-КАВ | РОСТОВ-ЗАП стр. 11 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  | 3/1
С-КАВ | РОСТОВ-ЗАП стр. 12 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  |  | 3/1
С-КАВ | РОСТОВ-ЗАП стр. 132 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [5 empty] | 3/1
С-КАВ | РОСТОВ-ЗАП стр. 134 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [6 empty] | 3/1
С-КАВ | ХАПРЫ - РОСТОВ-ЗАП путь 1 [1330пк5-1334пк0] | 1 | 1330,5-1334,0 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1
С-КАВ | ХАПРЫ - РОСТОВ-ЗАП путь 2 [1330пк6-1334пк0] | 2 | 1330,6-1334,0 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [23 empty] | 3/1
С-КАВ | ГНИЛОВСКАЯ путь I (Н-ГС) главный [10пк5-10пк10] | I | 10,5-10,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/500
С-КАВ | ГНИЛОВСКАЯ путь I (Н-ГС) главный [11пк1-11пк6] | I | 11,1-11,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/500
С-КАВ | ГНИЛОВСКАЯ путь I (Н-ГС) главный [9пк1-9пк10] | I | 9,1-9,10 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/900
| Итого по: СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК |  |  |  |  | 10 | 27
СКВ 108 БАТАЙСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | БАТАЙСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(5,6) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 14 | [29 empty] | 14/1
С-КАВ | КОЙСУГ путь II (Ч-НД) главный [1365пк1-1369пк2] стр. 4 | II | 1365,1-1369,2 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/1
С-КАВ | КОЙСУГ путь I (ЧД-Н) главный [1365пк1-1369пк2] стр. 14 | I | 1365,1-1369,2 |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
| Итого по: СКВ 108 БАТАЙСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 3 | 18
СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО
С-КАВ | КУБЕРЛЕ путь I (15-14) главный [296пк2-296пк10] ХУТУНЫ - КУБЕРЛЕ путь 1 [289пк2-296пк1] | 1, I | 289,2-296,1 296,2-296,10 | 7 | ППВ пути | 3 | 13,5 | [27 empty] | 4,5/2333 | 4,5/2333 | 4,5/2334
С-КАВ | ХУТУНЫ - КУБЕРЛЕ путь 2 [290пк8-291пк6] | 2 | 290,8-291,6 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/800
С-КАВ | ХУТУНЫ путь I (Н-ЧД) главный | I |  | 0,3 | РС | 1 | 84 | [26 empty] | 84/336
С-КАВ | ЗИМОВНИКИ - ХУТУНЫ путь 1 [272пк4-286пк10] | 1 | 272,4-286,10 | 14,5 | РС | 6 | 352 | 8 |  | 8 |  |  | 84/3632 | [6 empty] | 84/3632 | [6 empty] | 84/3632 | [6 empty] | 84/3630
С-КАВ | ЗИМОВНИКИ путь I (Н-ЧД) главный | I |  | 0,1 | РС | 1 | 84 | [5 empty] | 84/195
С-КАВ | МЕЛИОРАТИВНЫЙ - СЕМИЧНАЯ путь 1 [202пк2-211пк1] | 1 | 202,2-211,1 | 8,9 | ППВ пути | 4 | 18 | [19 empty] | 4,5/2225 | 4,5/2225 | 4,5/2225 |  |  |  |  | 4,5/2225
| Итого по: СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО |  |  |  |  | 16 | 555,5
СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | САЛЬСК не задано(парк Д СП 215) |  |  |  | ЦУКС | 3 | 20 | [10 empty] | 10/1 | 4 | 6
С-КАВ | САЛЬСК не задано(парк Д СП 213) |  |  |  | ЦУКС | 2 | 14 | [8 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | САЛЬСК не задано(парк Д СП 209) |  |  |  | ЦУКС | 2 | 14 | [14 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | САЛЬСК не задано(парк Д СП 207) |  |  |  | ЦУКС | 3 | 20 | [5 empty] | 10/1 |  | 4 | 6
С-КАВ | САЛЬСК не задано(парк Д СП 203) |  |  |  | ЦУКС | 2 | 14 |  | 10/1 |  | 4
С-КАВ | САЛЬСК БЕССТР. УЧ-К(парк С, уч. пути 8С, 9С) |  |  | 0,1 | Строит. | 9 | 18 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
С-КАВ | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д, СП 205) |  |  |  | ЦУКС | 2 | 14 |  |  | 10/1 |  | 4
С-КАВ | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 201) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 6 | [24 empty] | 6/1
С-КАВ | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 211) |  |  |  | ЦУКС | 3 | 16 | [16 empty] | 6 | 4 | 6
С-КАВ | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 217) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 6 | [18 empty] | 6
С-КАВ | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 219) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 6 | [20 empty] | 6
С-КАВ | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 221) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 6 | [22 empty] | 6/1
С-КАВ | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 223) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 6 | [25 empty] | 6
С-КАВ | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 227) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 6 | [26 empty] | 6
С-КАВ | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 225) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 6 | [28 empty] | 6
С-КАВ | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 229) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 6 | [30 empty] | 6/1
С-КАВ | САЛЬСК (нов. строит.) путь(уч.путь СП201-211) |  |  | 0,2 | ЦУКС | 1 | 8 | [25 empty] | 8
С-КАВ | САЛЬСК - ЗАБЫТЫЙ путь 1 [391пк4-392пк5] | 1 | 391,4-392,5 |  | Р | 2 | 8 | [14 empty] | 4/550 |  | 4/550
С-КАВ | САЛЬСК - ЗАБЫТЫЙ путь 2 [393пк0-394пк0] | 2 | 393,0-394,0 |  | Р | 2 | 7 | [19 empty] | 3,5/500 |  | 3,5/500
С-КАВ | ЗАБЫТЫЙ - РАЗВИЛЬНАЯ путь 1 [417пк1-425пк6] | 1 | 417,1-425,6 | 8,6 | ППВ пути | 3 | 15 |  | 5/2867 | 5/2867 | 5/2866
С-КАВ | РАЗВИЛЬНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [425пк6-428пк5] | I | 425,6-428,5 | 3 | ППВ пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/3000
С-КАВ | РАЗВИЛЬНАЯ - ПЕСЧАНОКОПСК путь 1 [435пк1-444пк4] | 1 | 435,1-444,4 | 9,4 | ППВ пути | 3 | 18 |  |  |  |  | 6/3133 | 6/3133 | 6/3134
С-КАВ | ПЕСЧАНОКОПСК - БЕЛОГЛИНСКАЯ путь 2 [449пк10-450пк5] | 2 | 449,10-450,5 |  | Р | 2 | 5,5 | [19 empty] | 2,5/400 |  | 3/600
С-КАВ | ПЕСЧАНОКОПСК - БЕЛОГЛИНСКАЯ путь 1 [450пк1-453пк10] | 1 | 450,1-453,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/2000 |  | 4/2000
С-КАВ | ЕЯ путь I (Н-ЧД) главный [489пк7-490пк5] ЕЯ - РОВНОЕ путь 1 [490пк6-496пк7] | 1, I | 489,7-490,5 490,6-496,7 | 8 | ППВ пути | 4 | 16 | [19 empty] | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000
С-КАВ | ЕЯ БЕССТР. УЧ-К(все пути станции) |  |  |  | Строит. | 1 | 3 | [20 empty] | 3/1
С-КАВ | РОВНОЕ - ПОРОШИНСКАЯ путь 1 [499пк7-501пк10] | 1 | 499,7-501,10 | 2,4 | ППВ пути | 1 | 4,5 | [26 empty] | 4,5/2400
| Итого по: СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 56 | 277
СКВ 111 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ (ПАССАЖИРСКИЙ)
С-КАВ | ЗООЛОГИЧ САД - РОСТОВ-ГЛ путь 1 [1222пк0-1223пк6] | 1 | 1222,0-1223,6 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [20 empty] | 3/1
С-КАВ | ЗООЛОГИЧ САД - РОСТОВ-ГЛ путь 2 [1222пк0-1223пк8] | 2 | 1222,0-1223,8 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1
С-КАВ | РОСТОВ-ГЛ путь IV (ЧЛ-М93) главный [1223пк8-1225пк9] | IV | 1223,8-1225,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/250
С-КАВ | РОСТОВ-ГЛ путь III (ЧЛД-М73) главный [1223пк6-1225пк10] | III | 1223,6-1225,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/170
С-КАВ | РОСТОВ-ГЛ путь V (ЧМ-Ч) главный [1344пк6-1347пк0] | V | 1344,6-1347,0 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/150
С-КАВ | ТЕМЕРНИК - ЗООЛОГИЧ САД путь 1 [2пк5-3пк3] | 1 | 2,5-3,3 |  | Р | 2 | 8 | [26 empty] | 4/800 |  |  | 4/800
| Итого по: СКВ 111 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ (ПАССАЖИРСКИЙ) |  |  |  |  | 7 | 32
СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | КАЯЛА - СТЕПНАЯ путь 1 [1383пк1-1396пк1] | 1 | 1383,1-1396,1 | 14 | ППВ пути | 7 | 28 | [12 empty] | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  |  | 4/2000
С-КАВ | КАЯЛА - СТЕПНАЯ путь 1 [1382пк10-1382пк10] путь 2 [1382пк10-1382пк10] | 1, 2 | 1382,10-1382,10 |  | ИССО | 10 | 60 | [5 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6
С-КАВ | СТЕПНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [1406пк1-1408пк2] стр. 2 | I | 1406,1-1408,2 |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
С-КАВ | СТЕПНАЯ путь II (Ч-НД) главный [1406пк1-1408пк2] стр. 10 | II | 1406,1-1408,2 |  | ППРС | 1 | 2 |  | 2/1
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ путь I-К (ст.р.р.486-ст.р.р.507) главный [5пк9-6пк3] | I-К | 5,9-6,3 |  | Р | 1 | 2,5 | [12 empty] | 2,5/400
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ путь I-К (ст.р.р.486-ст.р.р.507) главный [6пк3-6пк8] | I-К | 6,3-6,8 |  | Р | 1 | 3 | [14 empty] | 3/500
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ путь II-К (ст.р.р.410-ст.р.р.511) главный [1пк6-2пк0] | II-К | 1,6-2,0 |  | Р | 1 | 2,5 | [16 empty] | 2,5/400
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ путь II-К (ст.р.р.410-ст.р.р.511) главный [2пк1-3пк1] | II-К | 2,1-3,1 |  | Р | 2 | 8 | [19 empty] | 4/500 |  | 4/500
С-КАВ | ШОХРЫ - МАЛОРОССИЙСКАЯ путь 2 [1541пк5-1542пк7] | 2 | 1541,5-1542,7 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [12 empty] | 2,5/1200
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ - ГАЗЫРЬ путь 1 [546пк7-547пк3] | 1 | 546,7-547,3 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/600
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ - ГАЗЫРЬ путь 1 [547пк4-547пк9] | 1 | 547,4-547,9 |  | Р | 1 | 3,5 | [26 empty] | 3,5/500
| Итого по: СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 27 | 118
СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ
С-КАВ | БП 7 путь I (Н-ЧД) главный [1363пк2-1365пк2] стр. 7 | I | 1363,2-1365,2 |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
С-КАВ | БП 7 путь II (ЧК-НКД) главный [13пк4-14пк3] стр. 5 | II | 13,4-14,3 |  | ППРС | 1 | 2 |  | 2/1
С-КАВ | БП 7 путь III (8-2) главный [1пк200-1пк8] | III | 1,8-1,200 |  | Р | 1 | 4 | [22 empty] | 4/600
С-КАВ | СТАРОМИН-ТИМ - АЛБАШИ путь 1 [1452пк1-1456пк10] | 1 | 1452,1-1456,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/2000 |  | 4/2000
С-КАВ | СТАРОМИН-ТИМ - АЛБАШИ путь 1 [1462пк1-1467пк10] | 1 | 1462,1-1467,10 | 6 | ППВ пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/2000
С-КАВ | СТАРОМИН-ТИМ - АЛБАШИ путь 2 [1470пк1-1472пк9] | 2 | 1470,1-1472,9 | 3 | ППВ пути | 1 | 5 | [27 empty] | 5/3000
С-КАВ | ДЕРЕВЯНКОВКА - КАНЕВСКАЯ путь 1 [1494пк9-1500пк9] | 1 | 1494,9-1500,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [12 empty] | 6/10 | 6/10 | 6/10
С-КАВ | ПРИДОРОЖНАЯ - БРЮХОВЕЦКАЯ путь 2 [1529пк9-1529пк9] | 2 | 1529,9-1529,9 |  | ИССО | 2 | 6 | [19 empty] | 3/10 |  |  | 3/10
| Итого по: СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ |  |  |  |  | 12 | 49
СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ - ГАЗЫРЬ путь 1 [546пк7-547пк3] | 1 | 546,7-547,3 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/600
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ - ГАЗЫРЬ путь 1 [547пк4-547пк9] | 1 | 547,4-547,9 |  | Р | 1 | 3,5 | [26 empty] | 3,5/500
| Итого по: СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР |  |  |  |  | 2 | 7,5
СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК
С-КАВ | КРЫМСКАЯ путь 4 (ст.р.р.71-ЧГ) приемо-отпр. | 4 |  |  | ИССО | 1 | 720 | 720/1
С-КАВ | КРЫМСКАЯ путь III (61-ЧН) главный [758пк5-760пк4] | III | 758,5-760,4 |  | ИССО | 1 | 360 | [12 empty] | 360/1
С-КАВ | КРЫМСКАЯ путь II (НК-ЧНД) главный [756пк1-760пк4] | II | 756,1-760,4 |  | ИССО | 1 | 8 | [28 empty] | 8/1
С-КАВ | КРЫМСКАЯ путь IГ (78-НТ) главный [0пк4-4пк2] | IГ | 0,4-4,2 |  | ИССО | 1 | 8 | [29 empty] | 8/1
С-КАВ | БАКАНСКАЯ - ТОННЕЛЬНАЯ путь 1 [780пк5-781пк0] | 1 | 780,5-781,0 |  | Р | 1 | 3 | [5 empty] | 3/500
С-КАВ | ГАЙДУК путь II (НД-Ч) главный [797пк8-798пк1] | II | 797,8-798,1 |  | Р | 1 | 2,5 | 2,5/300
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК путь 51 (Н-1) главный | 51 |  |  | Р | 3 | 8 | [14 empty] | 2,5/400 | 2,5/400 | 3/600
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК путь II (НД-186) главный | II |  |  | Р | 1 | 3 | [19 empty] | 3/600
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК путь 51 (Н-1) главный | 51 |  |  | Р | 1 | 3,5 | [21 empty] | 3,5/700
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК стр. 110, 11\13, 112, 114, 116, 118, 127, 187, 193, 195, 206, 29, 4, 46, 604, 606, 608, 610, 70, 76 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 5,8 | [12 empty] | 2,9/1 | 2,9/1
| Итого по: СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК |  |  |  |  | 13 | 1121,8
СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | АБИНСКАЯ путь II (Н-Ч) главный [746пк2-746пк6] | II | 746,2-746,6 | 0,4 | РП | 1 | 72 | [26 empty] | 72/400
С-КАВ | ЭРИВАНСКИЙ - АБИНСКАЯ путь 1 [739пк4-746пк2] | 1 | 739,4-746,2 | 6,8 | РП | 2 | 144 | [15 empty] | 72/3400 | [10 empty] | 72/3400
С-КАВ | ЭРИВАНСКИЙ путь I (Н-Ч) главный [739пк2-739пк4] | I | 739,2-739,4 | 0,2 | РП | 1 | 72 | [15 empty] | 72/250
С-КАВ | ХАБЛЬ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,9 | [19 empty] | 2,9/1
С-КАВ | ИЛЬСКАЯ стр. 15, 17, 19, 2, 30, 7, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,9 | [20 empty] | 2,9/1
С-КАВ | СЕВЕРСКАЯ стр. 1, 3, 6, 8 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,9 | [6 empty] | 2,9/1
С-КАВ | КУБАНЬ - ЭНЕМ I путь 1 [1630пк6-1636пк2] | 1 | 1630,6-1636,2 |  | ИССО | 1 | 360 | [15 empty] | 360/1
С-КАВ | КУБАНЬ путь I (НИ-ЧД) главный [1628пк10-1628пк10] | I | 1628,10-1628,10 |  | ИССО | 1 | 3 | [14 empty] | 3/12
С-КАВ | КРАСНОД-СОРТ стр. 247 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КРАСНОД-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№351 КНЗ-2МПк) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 9 | [22 empty] | 9/1
С-КАВ | КРАСНОД-СОРТ - ВИТАМИННЫЙ путь 1 [7пк1-12пк10] | 1 | 7,1-12,10 | 6 | ППВ пути | 3 | 12 | [19 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
С-КАВ | КРАСНОД-СОРТ - ВИТАМИННЫЙ путь 1 [16пк2-16пк7] | 1 | 16,2-16,7 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 1 | [22 empty] | 1/500
| Итого по: СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 15 | 683,2
СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ
С-КАВ | ВЕДМИДИВКА путь I (НД-Ч) главный [1573пк7-1573пк10] | I | 1573,7-1573,10 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 1 | [8 empty] | 1/300
С-КАВ | ВИТАМИННЫЙ путь II (Чс-3) главный [16пк7-17пк2] | II | 16,7-17,2 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 1 | [22 empty] | 1/500
С-КАВ | ФАНАГОРИЙСК путь I (Н-Ч) главный [1705пк5-1706пк5] | I | 1705,5-1706,5 |  | Р | 1 | 5 | [13 empty] | 5/1000
С-КАВ | АФАПОСТИК - ЧИНАРЫ путь 1 [1719пк8-1720пк1] | 1 | 1719,8-1720,1 |  | Р | 1 | 2,5 | [15 empty] | 2,5/300
С-КАВ | ЧИНАРЫ - ЧИЛИПСИ путь 1 [1729пк6-1738пк8] | 1 | 1729,6-1738,8 | 0,1 | Строит. | 2 | 8 | [8 empty] | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
С-КАВ | КРАСНОД-СОРТ - ВИТАМИННЫЙ путь 1 [7пк1-12пк10] | 1 | 7,1-12,10 | 6 | ППВ пути | 3 | 12 | [19 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
С-КАВ | КРАСНОД-СОРТ - ВИТАМИННЫЙ путь 1 [16пк2-16пк7] | 1 | 16,2-16,7 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 1 | [22 empty] | 1/500
| Итого по: СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ |  |  |  |  | 10 | 30,5
СКВ 217 КРАСНОДАР-КАВКАЗСКАЯ
С-КАВ | ПАШКОВСКАЯ - КРАСНОД-СОРТ путь 1 [128пк4-128пк10] | 1 | 128,4-128,10 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 1 | [23 empty] | 1/600
С-КАВ | ПАШКОВСКАЯ путь I (Н-ЧК) главный [127пк1-127пк10] | I | 127,1-127,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1000
С-КАВ | ПАШКОВСКАЯ путь I (Н-ЧК) главный [128пк2-128пк4] | I | 128,2-128,4 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 1 | [23 empty] | 1/300
С-КАВ | СТОПЯТЫЙ путь I (Н-Ч) главный [114пк2-114пк8] | I | 114,2-114,8 | 0,8 | ППВ пути | 1 | 1 | [28 empty] | 1/800
С-КАВ | ВАСЮРИНСКАЯ - СТОПЯТЫЙ путь 1 [112пк1-113пк10] | 1 | 112,1-113,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2000
С-КАВ | ВАСЮРИНСКАЯ - СТОПЯТЫЙ путь 1 [109пк1-109пк10] | 1 | 109,1-109,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [27 empty] | 2,2/1000
С-КАВ | ВАСЮРИНСКАЯ - СТОПЯТЫЙ путь 1 [106пк1-106пк10] | 1 | 106,1-106,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [26 empty] | 2,2/1000
С-КАВ | ВАСЮРИНСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [103пк2-103пк7] | I | 103,2-103,7 | 0,7 | ППВ пути | 1 | 1 | [26 empty] | 1/700
С-КАВ | ВАСЮРИНСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [104пк1-104пк7] | I | 104,1-104,7 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 1 | [26 empty] | 1/648
С-КАВ | ЛАДОЖСКАЯ - ДВУБРАТСКИЙ путь 1 [58пк1-58пк10] | 1 | 58,1-58,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [16 empty] | 2,2/1000
С-КАВ | ГРЕЧИШКИНО - ЛАДОЖСКАЯ путь 1 [39пк1-40пк10] | 1 | 39,1-40,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2000
С-КАВ | ГРЕЧИШКИНО - ЛАДОЖСКАЯ путь 1 [43пк1-43пк10] | 1 | 43,1-43,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [15 empty] | 2,2/1000
С-КАВ | КАВКАЗСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [1589пк2-1589пк4] | I | 1589,2-1589,4 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 1 |  | 1/200
С-КАВ | КАВКАЗСКАЯ - ГЕТМАНОВСКАЯ путь 1 [4пк0-12пк3] | 1 | 4,0-12,3 | 8,4 | ППВ пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/2100 | 4/2100 | 4/2100 | 4/2100
С-КАВ | МИРСКАЯ - КАВКАЗСКАЯ путь 1 [1580пк1-1581пк10] | 1 | 1580,1-1581,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2000
С-КАВ | МИРСКАЯ - КАВКАЗСКАЯ путь 1 [1575пк9-1576пк8] | 1 | 1575,9-1576,8 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [10 empty] | 2,2/1000
| Итого по: СКВ 217 КРАСНОДАР-КАВКАЗСКАЯ |  |  |  |  | 19 | 46,8
СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА
С-КАВ | КАВКАЗСКАЯ - ГИРЕЙ путь 1 [1589пк4-1593пк2] | 1 | 1589,4-1593,2 | 3,8 | ППВ пути | 2 | 8 | 4/1900 | 4/1900
С-КАВ | ОТРАДО-КУБАН стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
С-КАВ | ОТРАДО-КУБАН стр. 34 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ОТРАДО-КУБАН стр. 02 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ОТРАДО-КУБАН стр. 28 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ОТРАДО-КУБАН стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
С-КАВ | ОТРАДО-КУБАН стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
С-КАВ | ОТРАДО-КУБАН - КУБАНСКАЯ путь 2 [1618пк10-1618пк10] | 2 | 1618,10-1618,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/33 | 4/33 | 4/34
С-КАВ | ОТРАДО-КУБАН - КУБАНСКАЯ путь 2 [1621пк1-1621пк5] | 2 | 1621,1-1621,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 10 | 40 |  |  |  | 4/30 | 4/30 | 4/30 | 4/30 | 4/30 | 4/30 | 4/30 | 4/30 | 4/30 | 4/30
С-КАВ | ОТРАДО-КУБАН - КУБАНСКАЯ путь 2 [1625пк2-1625пк2] | 2 | 1625,2-1625,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/33 | 4/33 | 4/34
С-КАВ | ОТРАДО-КУБАН - КУБАНСКАЯ путь 2 [1627пк6-1627пк7] | 2 | 1627,6-1627,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [16 empty] | 4/33 | 4/33 | 4/34
С-КАВ | КУБАНСКАЯ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | КУБАНСКАЯ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КУБАНСКАЯ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | КУБАНСКАЯ стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КУБАНСКАЯ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | АРМАВИР-РОСТ стр. 23 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АРМАВИР-РОСТ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АРМАВИР-РОСТ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АРМАВИР-РОСТ стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АРМАВИР-РОСТ стр. 184 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АРМАВИР-РОСТ стр. 198 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
| Итого по: СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА |  |  |  |  | 38 | 109,5
СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ
С-КАВ | ХАДЫЖЕНСКАЯ - КУРИНСКИЙ путь 1 [1818пк4-1818пк7] | 1 | 1818,4-1818,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/250
С-КАВ | НАВАГИНСКАЯ путь II (Н-Ч) главный [1833пк10-1834пк2] БЕССТР. УЧ-К(в интервале стр.2 - вх.Ч) | II | 1833,10-1834,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/75 | 4/75 | 4/75 | 4/75
С-КАВ | ПШИШ - ГОЙТХ путь 1 [1843пк4-1843пк5] | 1 | 1843,4-1843,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/50 | 4/50
С-КАВ | КРИВЕНКОВСК стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КРИВЕНКОВСК стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КРИВЕНКОВСК стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КРИВЕНКОВСК стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КРИВЕНКОВСК - ГРЕЧЕСКИЙ путь 2 [1866пк2-1871пк5] | 2 | 1866,2-1871,5 | 3,1 | Тек. сод. пути | 2 | 5 | 2,5/1550 | 2,5/1550
С-КАВ | КРИВЕНКОВСК - ГРЕЧЕСКИЙ путь 1 [1865пк1-1870пк8] | 1 | 1865,1-1870,8 | 7 | Тек. сод. пути | 4 | 11 |  |  | 3/2000 | 3/2000 | 2,5/1500 | 2,5/1500
С-КАВ | ГРЕЧЕСКИЙ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ГРЕЧЕСКИЙ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ГРЕЧЕСКИЙ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ГРЕЧЕСКИЙ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ГРЕЧЕСКИЙ - ТУАПСЕ-СОРТ путь 2 [1879пк4-1879пк10] | 2 | 1879,4-1879,10 | 0,7 | Тек. сод. пути | 5 | 33 | [8 empty] | 7/150 | 7/150 | 7/150 | 7/150 | 5/100
С-КАВ | ГРЕЧЕСКИЙ - ТУАПСЕ-СОРТ путь 1 [1877пк1-1877пк3] | 1 | 1877,1-1877,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 14 | [14 empty] | 7/150 | 7/150
С-КАВ | ТУАПСЕ-СОРТ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
С-КАВ | ТУАПСЕ-СОРТ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
С-КАВ | ТУАПСЕ-СОРТ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
С-КАВ | ТУАПСЕ-СОРТ стр. 23 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
С-КАВ | ТУАПСЕ-СОРТ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
С-КАВ | ТУАПСЕ-СОРТ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
С-КАВ | ТУАПСЕ-СОРТ стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ТУАПСЕ-СОРТ стр. 55 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ТУАПСЕ-СОРТ стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ТУАПСЕ-СОРТ стр. 43 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТУАПСЕ-СОРТ стр. 47 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТУАПСЕ-СОРТ стр. 65 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТУАПСЕ-СОРТ стр. 49 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТУАПСЕ-СОРТ стр. 57 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТУАПСЕ-СОРТ БЕССТР. УЧ-К(в интервале сигналов ЧII - М423) |  |  | 0,5 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [22 empty] | 7/150 | 7/150 | 5/100 | 5/100
| Итого по: СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ |  |  |  |  | 46 | 150
СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР
С-КАВ | ЧЕМИТОКВАДЖЕ - ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ путь 1 [1929пк9-1929пк9] | 1 | 1929,9-1929,9 |  | ИССО | 1 | 12 | [19 empty] | 12
С-КАВ | ЧЕМИТОКВАДЖЕ - ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ путь 1 [1929пк1-1929пк1] | 1 | 1929,1-1929,1 |  | ИССО | 1 | 12 | [13 empty] | 12
| Итого по: СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР |  |  |  |  | 2 | 24
СКВ 222 РЗД 9 КМ-КАВКАЗ
С-КАВ | СТАРОТИТАРОВКА - ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКАЯ путь 2 [89пк1-91пк5] | 2 | 89,1-91,5 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 4,5 | [6 empty] | 4,5/2500
С-КАВ | СТАРОТИТАРОВКА - ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКАЯ путь 1 [92пк2-95пк1] | 1 | 92,2-95,1 | 3,3 | ППВ пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/1650 |  |  |  | 4/1650
С-КАВ | ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [96пк1-97пк3] | II | 96,1-97,3 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1300
С-КАВ | ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКАЯ путь III (14-НК) главный [95пк1-95пк4] | III | 95,1-95,4 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 1 | [14 empty] | 1/500
С-КАВ | ОБП 22 КМ - ТАМАНЬ-ПАСС путь 2 [120пк7-121пк4] | 2 | 120,7-121,4 | 0,8 | ППВ пути | 1 | 1 | [14 empty] | 1/800
С-КАВ | ТАМАНЬ-ПАСС путь I (Ч-ПЗ) главный [129пк10-130пк0] | I | 129,10-130,0 | 1,6 | ППВ пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1600
С-КАВ | ТАМАНЬ-ПАСС путь I (Ч-ПЗ) главный [129пк7-130пк0] | I | 129,7-130,0 | 0,8 | ППВ пути | 1 | 1 | [16 empty] | 1/800
С-КАВ | ТАМАНЬ-ПАСС путь IA (ПЗ-IН) главный [133пк1-134пк3] | IA | 133,1-134,3 | 1,4 | ППВ пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/1400
| Итого по: СКВ 222 РЗД 9 КМ-КАВКАЗ |  |  |  |  | 9 | 24,5
СКВ 223 ТИМАШЕВСКАЯ-РЗД 9 КМ
С-КАВ | ТИМАШЕВСКАЯ путь III (хв.крСП106-НА) главный [2пк10-3пк1] | III | 2,10-3,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/150
С-КАВ | ВЕЛИЧКОВКА - ГРЕЧАНАЯ путь 1 [95пк9-96пк10] | 1 | 95,9-96,10 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [6 empty] | 2,5/1100
С-КАВ | ВЕЛИЧКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [95пк1-95пк9] | I | 95,1-95,9 | 0,9 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [6 empty] | 2,2/900
С-КАВ | КИРПИЛИ - ГРЕЧАНАЯ путь 2 [59пк1-59пк10] | 2 | 59,1-59,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [22 empty] | 2,2/1000
| Итого по: СКВ 223 ТИМАШЕВСКАЯ-РЗД 9 КМ |  |  |  |  | 4 | 12,8
СКВ 224 РЗД 9 КМ УЗЕЛ
С-КАВ | РЗД 9 КМ путь IV А (35-НТД) главный | IV А |  |  | Р | 1 | 3 | [27 empty] | 3/600
С-КАВ | РЗД 9 КМ путь III A (39-НТ) главный [2пк3-2пк9] | III A | 2,3-2,9 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/600
| Итого по: СКВ 224 РЗД 9 КМ УЗЕЛ |  |  |  |  | 2 | 7
СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД
С-КАВ | ГРИГОРОПОЛИС - РАСШЕВАТКА путь 1 [43пк1-55пк10] | 1 | 43,1-55,10 | 13 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/2500 |  | 4/3000 |  | 4/3000 |  | 4/2000 |  | 4/2500
С-КАВ | ИЗОБИЛЬНАЯ - РЫЗДВЯНАЯ путь 1 [104пк2-118пк6] | 1 | 104,2-118,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
С-КАВ | РЫЗДВЯНАЯ - ПАЛАГИАДА путь 1 [128пк1-137пк9] | 1 | 128,1-137,9 | 10 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [11 empty] | 4/3000 |  | 4/3000 |  | 4/2000 |  | 4/2000
С-КАВ | РЫЗДВЯНАЯ - ПАЛАГИАДА путь 1 [120пк7-137пк9] | 1 | 120,7-137,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
С-КАВ | ПАЛАГИАДА стр. 30 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [9 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | ПАЛАГИАДА стр. 32 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [13 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | ПАЛАГИАДА стр. 34 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [16 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | ПАЛАГИАДА стр. 36 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [19 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | КУГУТЫ - СВЕТЛОГРАД путь 1 [210пк1-221пк9] СВЕТЛОГРАД путь I (Ч-НЭ) главный [221пк9-222пк10] | 1, I | 210,1-221,9 221,9-222,10 | 12 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [19 empty] | 4/3000 |  | 4/3000 |  | 4/3000 |  | 4/3000
С-КАВ | КУГУТЫ - СВЕТЛОГРАД путь 1 [202пк4-221пк9] | 1 | 202,4-221,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/4 | [9 empty] | 4/4
С-КАВ | СВЕТЛОГРАД - МОКРАЯ БУЙВОЛА путь 1 [2пк1-53пк1] | 1 | 2,1-53,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [8 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4 | [7 empty] | 4/4
С-КАВ | ПЛАКСЕЙКА - БУДЕННОВСК путь 1 [152пк1-157пк7] | 1 | 152,1-157,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
С-КАВ | ПЛАКСЕЙКА - МАСЛОВ КУТ путь 1 [159пк2-163пк5] | 1 | 159,2-163,5 | 5,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/3000 |  | 4/2400
С-КАВ | ЗЕЛЕНОКУМСК - КУМА путь 1 [189пк5-204пк9] | 1 | 189,5-204,9 | 15,3 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [10 empty] | 4/2500 |  | 4/2500 |  | 4/2500 |  | 4/2500
С-КАВ | КУМА - МИХАЙЛОВСКАЯ путь 1 [207пк10-213пк4] МИХАЙЛОВСКАЯ путь II (Н-Ч) главный [213пк4-213пк6] | 1, II | 207,10-213,4 213,4-213,6 | 5,7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/2700 |  | 4/3000
С-КАВ | ГЕОРГИЕВСК - МИХАЙЛОВСКАЯ путь 1 [215пк1-223пк5] | 1 | 215,1-223,5 | 8,5 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/2500 |  | 4/2500 |  | 4/2000 |  | 4/1500
С-КАВ | ГЕОРГИЕВСК - МИХАЙЛОВСКАЯ путь 1 [215пк0-228пк2] | 1 | 215,0-228,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/3 | [17 empty] | 3/3
С-КАВ | СВЕТЛОГРАД - ИПАТОВО путь 1 [233пк5-255пк1] | 1 | 233,5-255,1 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1600
С-КАВ | СВЕТЛОГРАД - ИПАТОВО путь 1 [224пк5-225пк8] | 1 | 224,5-225,8 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1300
С-КАВ | СВЕТЛОГРАД - ИПАТОВО путь 1 [224пк4-264пк9] | 1 | 224,4-264,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/4 | [19 empty] | 4/4
| Итого по: СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД |  |  |  |  | 47 | 210
СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ
С-КАВ | ОВЕЧКА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ОВЕЧКА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
С-КАВ | БОГОСЛОВСКАЯ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
С-КАВ | БОГОСЛОВСКАЯ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НЕВИННОМЫССК стр. 151 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НЕВИННОМЫССК стр. 75 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НЕВИННОМЫССК стр. 77 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НЕВИННОМЫССК стр. 83 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НЕВИННОМЫССК стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НЕВИННОМЫССК стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НЕВИННОМЫССК стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НЕВИННОМЫССК стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НЕВИННОМЫССК стр. 137 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НЕВИННОМЫССК стр. 28 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НЕВИННОМЫССК стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НЕВИННОМЫССК стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НЕВИННОМЫССК стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НЕВИННОМЫССК стр. 36 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
С-КАВ | НЕВИННОМЫССК стр. 38 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КИАН стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КИАН стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КИАН стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КИАН стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КИАН стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КИАН стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КИАН стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755,2-1779,7 | 4,4 | ТР КС | 2 | 6 | [21 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200
С-КАВ | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755,2-1779,7 | 4,4 | ТР КС | 2 | 6 | [21 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200
С-КАВ | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 1 [1782пк6-1798пк9] | 1 | 1782,6-1798,9 | 2,2 | ТР КС | 1 | 3 | [19 empty] | 3/200
С-КАВ | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 2 [1782пк6-1798пк9] | 2 | 1782,6-1798,9 | 2,2 | ТР КС | 1 | 3 | [19 empty] | 3/200
С-КАВ | СУВОРОВСКАЯ - МИНЕРАЛ ВОДЫ путь 1 [1820пк4-1836пк0] | 1 | 1820,4-1836,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/3 | [17 empty] | 3/3
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 229 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 215 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 232 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 238 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 213 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 207 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 203 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 201 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 35 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 27 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 23 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЛЕРМОНТОВСКИЙ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЛЕРМОНТОВСКИЙ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЛЕРМОНТОВСКИЙ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЛЕРМОНТОВСКИЙ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЛЕРМОНТОВСКИЙ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЛЕРМОНТОВСКИЙ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЛЕРМОНТОВСКИЙ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЛЕРМОНТОВСКИЙ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЛЕРМОНТОВСКИЙ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПЯТИГОРСК стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПЯТИГОРСК стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПЯТИГОРСК стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПЯТИГОРСК стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПЯТИГОРСК стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПЯТИГОРСК стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПЯТИГОРСК стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПЯТИГОРСК стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПЯТИГОРСК - СКАЧКИ путь 1 [27пк8-31пк9] | 1 | 27,8-31,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 9 | [7 empty] | 4/4 | [13 empty] | 5/5
С-КАВ | ПЯТИГОРСК - СКАЧКИ путь 2 [27пк8-31пк5] | 2 | 27,8-31,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [15 empty] | 5/5
| Итого по: СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ |  |  |  |  | 71 | 128
СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 1 [1842пк2-1857пк9] | 1 | 1842,2-1857,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/3
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 2 [1842пк2-1857пк9] | 2 | 1842,2-1857,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/3
С-КАВ | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 1 [1870пк0-1886пк8] | 1 | 1870,0-1886,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/3
С-КАВ | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 2 [1870пк0-1886пк7] | 2 | 1870,0-1886,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/3
С-КАВ | АПОЛЛОНСКАЯ - СОЛДАТСКАЯ путь 1 [1897пк8-1916пк2] | 1 | 1897,8-1916,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 |  |  | 3/3 | [13 empty] | 2/2
С-КАВ | АПОЛЛОНСКАЯ - СОЛДАТСКАЯ путь 2 [1897пк8-1916пк2] | 2 | 1897,8-1916,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/3
С-КАВ | ПРОХЛАДНАЯ стр. 131 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПРОХЛАДНАЯ стр. 133 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПРОХЛАДНАЯ стр. 44 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПРОХЛАДНАЯ стр. 40 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПРОХЛАДНАЯ стр. 143 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПРОХЛАДНАЯ стр. 145 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПРОХЛАДНАЯ стр. 147 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЧЕРНОЯРСКАЯ - ЛУКОВСКИЙ путь 2 [26пк8-42пк1] | 2 | 26,8-42,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/3 | [11 empty] | 3/3
С-КАВ | ЛУКОВСКИЙ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЛУКОВСКИЙ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЛУКОВСКИЙ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЛУКОВСКИЙ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЛУКОВСКИЙ - МОЗДОК путь 2 [44пк1-49пк2] | 2 | 44,1-49,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 3/3 | [9 empty] | 3/3
С-КАВ | МОЗДОК стр. 33 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
С-КАВ | МОЗДОК стр. 31 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
С-КАВ | МОЗДОК стр. 29 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ОСЕТИНОВСКИЙ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ОСЕТИНОВСКИЙ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ОСЕТИНОВСКИЙ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ОСЕТИНОВСКИЙ стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
С-КАВ | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 1 [69пк3-88пк5] | 1 | 69,3-88,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/3
С-КАВ | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 1 [69пк3-88пк5] | 1 | 69,3-88,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/3
С-КАВ | ИЩЕРСКАЯ путь I (4-3) главный [88пк5-90пк7] | I | 88,5-90,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
| Итого по: СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ |  |  |  |  | 32 | 69
СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ
С-КАВ | БАКСАН стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
С-КАВ | БАКСАН стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЭЛЬХОТОВО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЭЛЬХОТОВО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЭЛЬХОТОВО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЭЛЬХОТОВО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЭЛЬХОТОВО - ДАРГ-КОХ путь 1 [1987пк3-1997пк5] | 1 | 1987,3-1997,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/2
С-КАВ | ДОКШУКИНО - НАРТАН путь 1 [20пк8-29пк9] | 1 | 20,8-29,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
| Итого по: СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ |  |  |  |  | 8 | 13
СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО
С-КАВ | УЛАН-ХОЛЛ - РЗД № 8 путь 1 [265пк2-276пк0] | 1 | 265,2-276,0 | 10,8 | Тек. сод. пути | 6 | 18 | 3/1800 |  | 3/1800 |  | 3/1800 |  | 3/1800 |  | 3/1800 |  | 3/1800
С-КАВ | УЛАН-ХОЛЛ - РЗД № 8 путь 1 [265пк2-276пк0] | 1 | 265,2-276,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/6
С-КАВ | УЛАН-ХОЛЛ путь I (Н-Ч) главный [263пк2-264пк10] | I | 263,2-264,10 | 1,8 | ППВ пути | 1 | 3,5 | [8 empty] | 3,5/1800
С-КАВ | РЗД № 11 - БЕЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [223пк4-237пк0] | 1 | 223,4-237,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/6
С-КАВ | РЗД № 11 путь I (Н-Ч) главный [221пк10-223пк4] БЕССТР. УЧ-К(Ч1-Ч) | I | 221,10-223,4 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/1500
С-КАВ | АРТЕЗИАН - РЗД № 11 путь 1 [208пк9-221пк8] | 1 | 208,9-221,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/6
С-КАВ | РЗД № 12 - АРТЕЗИАН путь 1 [193пк0-205пк7] | 1 | 193,0-205,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/6
С-КАВ | КУТАН - РЗД № 12 путь 1 [176пк9-191пк9] | 1 | 176,9-191,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/6 | [17 empty] | 3/6
С-КАВ | КОЧУБЕЙ - РЗД № 14 путь 1 [145пк0-159пк5] | 1 | 145,0-159,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/6
С-КАВ | КИЗЛЯР - КАЧАЛАЙ путь 1 [10пк1-11пк10] | 1 | 10,1-11,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2000
С-КАВ | КИЗЛЯР - КАЧАЛАЙ путь 1 [3пк3-16пк8] | 1 | 3,3-16,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/5
С-КАВ | КАЧАЛАЙ - ГЕРМЕНЧИК путь 1 [18пк4-36пк9] | 1 | 18,4-36,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/6
С-КАВ | ГЕРМЕНЧИК - КУРУШ путь 1 [38пк8-58пк7] | 1 | 38,8-58,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/6
С-КАВ | КУРУШ - СУЛАК путь 1 [69пк1-71пк10] | 1 | 69,1-71,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 6,1 | 4/2000 |  | 2,2/1000
С-КАВ | КУРУШ - СУЛАК путь 1 [60пк4-79пк3] | 1 | 60,4-79,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/6
С-КАВ | ХАНКАЛА путь III (6-1) главный [2133пк3-2135пк0] | III | 2133,3-2135,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
С-КАВ | ШЕЛКОВСКАЯ путь II (1-2) главный [29пк3-30пк6] | II | 29,3-30,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [30 empty] | 3/3
| Итого по: СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО |  |  |  |  | 24 | 74,6
СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР
С-КАВ | САМУР - САМУР-Э путь 2 [2448пк2-2455пк4] | 2 | 2448,2-2455,4 | 0,1 | Строит. | 10 | 50 | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1
С-КАВ | БЕЛИДЖИ - САМУР путь 1 [2437пк8-2446пк3] САМУР путь I (НД-Н) главный [2446пк3-2455пк4] | 1, I | 2437,8-2446,3 2446,3-2455,4 | 0,1 | Строит. | 8 | 40 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
С-КАВ | БЕЛИДЖИ - САМУР путь 2 [2437пк8-2446пк3] САМУР путь II (Ч-М3) главный [2446пк3-2448пк2] | 2, II | 2437,8-2446,3 2446,3-2448,2 | 0,1 | Строит. | 8 | 40 | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1
С-КАВ | ДАГЕСТ ОГНИ - ДЕРБЕНТ путь 2 [2404пк4-2414пк1] | 2 | 2404,4-2414,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/6
С-КАВ | МАМЕД-КАЛА - ДАГЕСТ ОГНИ путь 1 [2395пк1-2401пк0] | 1 | 2395,1-2401,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/6
С-КАВ | КАЯГЕНТ - БЕРИКЕЙ путь 1 [2368пк0-2385пк4] | 1 | 2368,0-2385,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/6 | [11 empty] | 3/6
С-КАВ | ИНЧХЕ - КАЯГЕНТ путь 1 [2358пк2-2365пк9] | 1 | 2358,2-2365,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/6
С-КАВ | ИНЧХЕ - КАЯГЕНТ путь 2 [2358пк2-2365пк9] | 2 | 2358,2-2365,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/6
С-КАВ | ИЗБЕРБАШ стр. 1, 10, 13, 21, 27, 4, 6 |  |  |  | КР СЦБ | 4 | 12 | [23 empty] | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1
С-КАВ | АЧИ - ИЗБЕРБАШ путь 1 [2328пк3-2345пк5] | 1 | 2328,3-2345,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/6
С-КАВ | АЧИ - ИЗБЕРБАШ путь 2 [2328пк3-2345пк5] | 2 | 2328,3-2345,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/6
С-КАВ | МАНАС - АЧИ путь 1 [2320пк2-2326пк2] | 1 | 2320,2-2326,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/6
С-КАВ | МАНАС стр. 16 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [27 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | МАНАС стр. 5 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [24 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | МАНАС стр. 2 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [22 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | ТАРКИ - МАНАС путь 2 [2298пк1-2318пк1] | 2 | 2298,1-2318,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/6
С-КАВ | МАХАЧКАЛА - ТАРКИ путь 2 [2287пк5-2295пк8] | 2 | 2287,5-2295,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/6
С-КАВ | МАХАЧКАЛА не задано(Ч - М118) ГЛ.ПТ(II) КМ(2278пк2-10) ШАМХАЛ не задано(ЧII - НД) ГЛ.ПТ(II) КМ(2270пк1-6) ШАМХАЛ - МАХАЧКАЛА путь 2 [2270пк7-2278пк1] | 2 | 2270,7-2278,1 | 9 | ППВ пути | 4 | 18 |  | 5/2500 |  | 5/2500 |  | 5/2500 |  | 3/1500
С-КАВ | ШАМХАЛ - МАХАЧКАЛА путь 2 [2270пк7-2278пк1] | 2 | 2270,7-2278,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/6
С-КАВ | ТЕМИРГОЕ - ШАМХАЛ путь 1 [2254пк3-2268пк7] | 1 | 2254,3-2268,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/6
С-КАВ | КИЗИЛЮРТ - ТЕМИРГОЕ путь 1 [2229пк1-2251пк0] | 1 | 2229,1-2251,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/6 | [11 empty] | 3/6
С-КАВ | КИЗИЛЮРТ путь III (Н-ЧД) главный [2226пк8-2226пк10] БЕССТР. УЧ-К(ЧД-М6) СУЛАК - КИЗИЛЮРТ путь 1 [2225пк1-2226пк8] | 1, III | 2225,1-2226,8 2226,8-2226,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2000
С-КАВ | КАРЛАН-ЮРТ - СУЛАК путь 2 [2216пк6-2224пк4] | 2 | 2216,6-2224,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/6
С-КАВ | ХАСАВ-ЮРТ - КАРЛАН-ЮРТ путь 1 [2205пк0-2214пк4] | 1 | 2205,0-2214,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/6
С-КАВ | ХАСАВ-ЮРТ - КАРЛАН-ЮРТ путь 2 [2205пк0-2214пк4] | 2 | 2205,0-2214,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/6
С-КАВ | КАДИ-ЮРТ - ХАСАВ-ЮРТ путь 1 [2180пк5-2202пк4] | 1 | 2180,5-2202,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/6
С-КАВ | ШАМХАЛ - БУЙНАКСК путь 1 [31пк1-38пк10] | 1 | 31,1-38,10 | 8 | ППВ пути | 3 | 15 | 5/2668 |  | 5/2668 |  | 5/2664
| Итого по: СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР |  |  |  |  | 63 | 278
не удалось определить ДУ
С-КАВ | БУДЕНОВСК 1 - ПЛАКСЕЙКА путь 1 [143пк1-157пк7] | 1 | 143,1-157,7 | 13,7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [28 empty] | 4/3000 |  | 4/3000
С-КАВ | ЗОРИНОВКА - ЧЕРТКОВО путь 2 [899пк1-899пк1] | 2 | 899,1-899,1 | 0,1 | ППВ пути | 1 | 1 | [15 empty] | 1/100
| Итого: |  |  |  |  | 3 | 9
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:35 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Ноябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Северо-Кавказская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11
СКВ 101 СОХРАНОВКА-ЛИХАЯ
С-КАВ | ЧЕРТКОВО - ШЕПТУХОВКА путь 1 [902пк2-915пк7] | 1 | 902,2-915,7 |  | Тек. сод. пути | 17 | 82 | [5 empty] | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 | 10/10 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |  |  | 10/10 | 5/5 | 2/2
С-КАВ | ШЕПТУХОВКА - МАЛЬЧЕВСКАЯ путь 2 [924пк0-943пк3] | 2 | 924,0-943,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 9 | 5/5 |  |  |  | 4/4
С-КАВ | ШЕПТУХОВКА - МАЛЬЧЕВСКАЯ путь 2 [924пк0-943пк3] | 2 | 924,0-943,3 |  | Тек. сод. пути | 20 | 160 |  |  | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |  |  | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |  |  | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |  |  | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10
С-КАВ | МАЛЬЧЕВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [943пк3-943пк4] ШЕПТУХОВКА - МАЛЬЧЕВСКАЯ путь 2 [924пк2-943пк3] | 2, II | 924,2-943,3 943,3-943,4 | 19,2 | ППВ пути | 5 | 20 | [12 empty] | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000
С-КАВ | МАЛЬЧЕВСКАЯ - БОЧЕНКОВО путь 2 [945пк9-952пк9] | 2 | 945,9-952,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4
С-КАВ | БОЧЕНКОВО путь IV (ЧДМ-Н) главный [952пк9-953пк3] МАЛЬЧЕВСКАЯ - БОЧЕНКОВО путь 2 [945пк10-952пк9] | 2, IV | 945,10-952,9 952,9-953,3 | 7,3 | ППВ пути | 2 | 6 | [25 empty] | 3/1825 |  |  | 3/1825
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО - ТАРАСОВКА путь 1 [967пк7-969пк2] | 1 | 967,7-969,2 | 1,7 | ППВ пути | 1 | 3,5 | 3,5/1700
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО - ТАРАСОВКА путь 1 [972пк1-983пк5] | 1 | 972,1-983,5 | 11,5 | ППВ пути | 6 | 23 |  |  | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 3/1500
С-КАВ | МИЛЛЕРОВО - ТАРАСОВКА путь 1 [987пк9-988пк8] ТАРАСОВКА путь I (ЧД-Н) главный [988пк9-989пк2] | 1, I | 987,9-988,8 988,9-989,2 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1300
С-КАВ | ПОГОРЕЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [1023пк7-1026пк0] | I | 1023,7-1026,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
С-КАВ | ПОГОРЕЛОВО путь II (Ч-НД) главный [1023пк7-1026пк0] | II | 1023,7-1026,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
С-КАВ | КАМЕНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1036пк2-1037пк7] ПОГОРЕЛОВО - КАМЕНСКАЯ путь 2 [1026пк1-1036пк2] | 2, II | 1026,1-1036,2 1036,2-1037,7 | 11,2 | ППВ пути | 5 | 25 | [12 empty] | 5/2250 |  |  |  |  | 5/2250 |  | 5/2250 |  |  |  |  | 5/2250 |  | 5/2250
С-КАВ | ПОГОРЕЛОВО - КАМЕНСКАЯ путь 2 [1028пк1-1029пк7] | 2 | 1028,1-1029,7 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/200
С-КАВ | ПОГОРЕЛОВО - КАМЕНСКАЯ путь 1 [1029пк7-1030пк1] | 1 | 1029,7-1030,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/370
С-КАВ | ПОГОРЕЛОВО - КАМЕНСКАЯ путь 2 [1030пк1-1030пк5] | 2 | 1030,1-1030,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/400
| Итого по: СКВ 101 СОХРАНОВКА-ЛИХАЯ |  |  |  |  | 65 | 349,5
СКВ 102 ЛИХАЯ - МОРОЗОВСКАЯ
С-КАВ | ВАСИЛЬЕВСКИЙ - КАКИЧЕВ путь 1 [39пк2-39пк7] | 1 | 39,2-39,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/450
С-КАВ | ВАСИЛЬЕВСКИЙ - КАКИЧЕВ путь 2 [39пк2-39пк7] | 2 | 39,2-39,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/450
С-КАВ | ВАСИЛЬЕВСКИЙ - КАКИЧЕВ путь 1 [40пк2-40пк5] | 1 | 40,2-40,5 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/300
С-КАВ | ВАСИЛЬЕВСКИЙ - КАКИЧЕВ путь 2 [40пк2-40пк5] | 2 | 40,2-40,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/300
С-КАВ | ВАСИЛЬЕВСКИЙ - КАКИЧЕВ путь 1 [42пк1-42пк4] | 1 | 42,1-42,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/400 | 4/400
С-КАВ | ВАСИЛЬЕВСКИЙ - КАКИЧЕВ путь 1 [42пк4-42пк9] | 1 | 42,4-42,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/400 | 4/400
С-КАВ | ВАСИЛЬЕВСКИЙ - КАКИЧЕВ путь 2 [42пк4-42пк9] | 2 | 42,4-42,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/400
| Итого по: СКВ 102 ЛИХАЯ - МОРОЗОВСКАЯ |  |  |  |  | 9 | 36
СКВ 103 ЛИХОВСКОЙ УЗЕЛ
С-КАВ | ЛИХАЯ - ЗАМЧАЛОВО путь 2 [1063пк6-1071пк4] | 2 | 1063,6-1071,4 | 8,1 | РП | 2 | 144 |  |  |  |  | 72/4075 | [7 empty] | 72/4075
| Итого по: СКВ 103 ЛИХОВСКОЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 2 | 144
СКВ 106 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | РАЗВИЛКА ВХ.СИГ(Н) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1
С-КАВ | РАЗВИЛКА ВХ.СИГ(НД) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [11 empty] | 3/1
С-КАВ | РАЗВИЛКА ВХ.СИГ(Ч) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
С-КАВ | РАЗВИЛКА ВХ.СИГ(ЧД) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1
С-КАВ | РОСТОВ-ТОВ ВХ.СИГ("Н") |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  | 4/1
С-КАВ | РОСТОВ-ТОВ ВХ.СИГ(Ч) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
С-КАВ | РОСТОВ-ТОВ ВХ.СИГ(НД) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/1
С-КАВ | РОСТОВ-ТОВ ВХ.СИГ(ЧД) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [5 empty] | 3/1
С-КАВ | БП 19 КМ путь I(Н;Ч) (Н-Ч) главный [19пк2-19пк4] БП 19 КМ - КАЗАЧЬЯ путь 1 [19пк4-19пк9] | 1, I(Н;Ч) | 19,2-19,4 19,4-19,9 | 0,7 | ППВ пути | 1 | 1 | [5 empty] | 1/700
С-КАВ | БП 19 КМ путь I(Н;Ч) (Н-Ч) главный [18пк0-18пк4] ГНИЛОВСКАЯ - БП 19 КМ путь 1 [17пк3-18пк0] | 1, I(Н;Ч) | 17,3-18,0 18,0-18,4 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5/1100
С-КАВ | ГНИЛОВСКАЯ - БП 19 КМ путь 1 [12пк1-12пк3] | 1 | 12,1-12,3 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 1 | [10 empty] | 1/300
С-КАВ | ГНИЛОВСКАЯ - БП 19 КМ путь 1 [13пк3-13пк7] | 1 | 13,3-13,7 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 1 | [10 empty] | 1/400
С-КАВ | ГНИЛОВСКАЯ - БП 19 КМ путь 1 [14пк1-15пк6] | 1 | 14,1-15,6 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1500
| Итого по: СКВ 106 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 13 | 35,5
СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК
С-КАВ | ТАГАНРОГ-ПАС - МОРСКАЯ путь 2 [1287пк8-1288пк6] | 2 | 1287,8-1288,6 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/800
С-КАВ | МОРСКАЯ - СИНЯВСКАЯ путь 1 [1304пк9-1305пк3] | 1 | 1304,9-1305,3 |  | Р | 1 | 2,5 | [6 empty] | 2,5/400
С-КАВ | СИНЯВСКАЯ - ХАПРЫ путь 1 [1319пк1-1319пк9] | 1 | 1319,1-1319,9 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/800
С-КАВ | СИНЯВСКАЯ - ХАПРЫ путь 1 [1322пк0-1322пк4] | 1 | 1322,0-1322,4 |  | Р | 1 | 2,5 | [11 empty] | 2,5/400
С-КАВ | ХАПРЫ путь I (Ч1-ЧД3) главный [1327пк700-1328пк5] | I | 1327,700-1328,5 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/800
С-КАВ | ХАПРЫ - ГНИЛОВСКАЯ путь 1 [4пк3-8пк3] | 1 | 4,3-8,3 | 4,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/2150 | 4/2150
С-КАВ | ХАПРЫ - ГНИЛОВСКАЯ путь 2 [4пк3-8пк4] | 2 | 4,3-8,4 | 4,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/2150 | 4/2150
| Итого по: СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК |  |  |  |  | 9 | 33
СКВ 108 БАТАЙСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | БАТАЙСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(воздухосборник) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [25 empty] | 8/5
С-КАВ | КОЙСУГ - КАЯЛА путь 2 [1375пк5-1375пк7] | 2 | 1375,5-1375,7 |  | Р | 1 | 2,1 | [10 empty] | 2,2/200
С-КАВ | КОЙСУГ - КАЯЛА путь 2 [1376пк5-1376пк8] | 2 | 1376,5-1376,8 |  | Р | 1 | 2,5 | [12 empty] | 2,5/300
С-КАВ | КОЙСУГ - КАЯЛА путь 2 [1377пк3-1378пк0] | 2 | 1377,3-1378,0 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/700
С-КАВ | КУЛЕШОВСКИЙ - АЗОВ путь 1 [28пк1-28пк10] | 1 | 28,1-28,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [16 empty] | 2,2/1000
| Итого по: СКВ 108 БАТАЙСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 5 | 18,8
СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО
С-КАВ | ХУТУНЫ стр. 8 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [24 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | ХУТУНЫ стр. 14 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [28 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | ХУТУНЫ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [18 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | ХУТУНЫ стр. 13 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | [26 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | ХУТУНЫ стр. 3, 5 |  |  |  | Ксп | 4 | 28 | [20 empty] | 10/1 | 4 |  | 10/1 | 4
С-КАВ | ЗИМОВНИКИ - ХУТУНЫ путь 1 [272пк4-286пк10] | 1 | 272,4-286,10 | 14,5 | РС | 4 | 32 |  |  | 8 | 8 |  | 8 | 8
| Итого по: СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО |  |  |  |  | 16 | 116
СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | САЛЬСК БЕССТР. УЧ-К(парк С, уч. пути 8С, 9С) |  |  | 0,1 | Строит. | 5 | 10 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1
С-КАВ | САЛЬСК БЕССТР. УЧ-К(парк С, уч. пути 10С) |  |  | 0,1 | Строит. | 3 | 6 | [20 empty] | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
С-КАВ | ЗАБЫТЫЙ - РАЗВИЛЬНАЯ путь 1 [407пк0-407пк8] | 1 | 407,0-407,8 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/800
С-КАВ | БЕЛОГЛИНСКАЯ - ЕЯ путь 1 [480пк3-481пк3] | 1 | 480,3-481,3 |  | Р | 1 | 5 | [20 empty] | 5/1000
С-КАВ | ПОРОШИНСКАЯ - ТИХОРЕЦКАЯ путь 1 [524пк3-524пк7] | 1 | 524,3-524,7 |  | Р | 1 | 2,5 |  |  | 2,5/450
С-КАВ | ПОРОШИНСКАЯ - ТИХОРЕЦКАЯ путь 1 [524пк8-525пк2] | 1 | 524,8-525,2 |  | Р | 1 | 2,5 |  |  |  |  | 2,5/450
С-КАВ | ПОРОШИНСКАЯ - ТИХОРЕЦКАЯ путь 1 [525пк3-525пк8] | 1 | 525,3-525,8 |  | Р | 1 | 2,6 | [6 empty] | 2,7/500
С-КАВ | ПОРОШИНСКАЯ - ТИХОРЕЦКАЯ путь 1 [525пк9-526пк3] | 1 | 525,9-526,3 |  | Р | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/400
| Итого по: СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 14 | 35,1
СКВ 111 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ (ПАССАЖИРСКИЙ)
С-КАВ | РОСТОВ-ЗАП - ТЕМЕРНИК путь 2 [1336пк1-1336пк5] | 2 | 1336,1-1336,5 |  | Р | 1 | 2,5 |  |  |  |  | 2,5/400
| Итого по: СКВ 111 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ (ПАССАЖИРСКИЙ) |  |  |  |  | 1 | 2,5
СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | СТЕПНАЯ - КУЩЕВКА путь 2 [1408пк4-1412пк1] | 2 | 1408,4-1412,1 | 3,6 | ППВ пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/1800 |  | 4/1800
С-КАВ | СТЕПНАЯ - КУЩЕВКА путь 1 [1408пк4-1412пк1] | 1 | 1408,4-1412,1 | 3,6 | ППВ пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/1800 |  | 4/1800
С-КАВ | КИСЛЯКОВКА - КРЫЛОВСКАЯ путь 2 [1451пк0-1451пк8] | 2 | 1451,0-1451,8 |  | Р | 1 | 4 | [11 empty] | 4/800
С-КАВ | КИСЛЯКОВКА - КРЫЛОВСКАЯ путь 2 [1456пк0-1456пк8] | 2 | 1456,0-1456,8 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/800
С-КАВ | ТИХОРЕЦКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1521пк6-1529пк0] | II | 1521,6-1529,0 |  | ИССО | 1 | 240 | [17 empty] | 240/1
| Итого по: СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 7 | 264
СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ
С-КАВ | ОРЛОВКА-КУБ - СТАРОМИН-ТИМ путь 1 [1447пк1-1449пк8] | 1 | 1447,1-1449,8 | 2,7 | ППВ пути | 1 | 4,5 |  |  |  | 4,5/2700
С-КАВ | СТАРОМИН-ТИМ путь III (НД-Ч) главный [1449пк8-1450пк1] | III | 1449,8-1450,1 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 1 |  |  |  | 1/300
С-КАВ | СТАРОМИН-ТИМ путь III (НД-Ч) главный [1450пк2-1451пк9] | III | 1450,2-1451,9 | 1,7 | ППВ пути | 1 | 3,5 | [6 empty] | 3,5/1700
С-КАВ | СТАРОМИН-ТИМ - АЛБАШИ путь 1 [1462пк1-1467пк10] | 1 | 1462,1-1467,10 | 6 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  | 4/2000 |  | 4/2000
С-КАВ | ДЕРЕВЯНКОВКА путь II (НД-Ч) главный [1494пк1-1494пк9] | II | 1494,1-1494,9 | 0,8 | ППВ пути | 1 | 1 | [17 empty] | 1/800
С-КАВ | ДЕРЕВЯНКОВКА - КАНЕВСКАЯ путь 2 [1494пк9-1496пк10] | 2 | 1494,9-1496,10 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 4,5 | [14 empty] | 4,5/2200
С-КАВ | БРЮХОВЕЦКАЯ - ТИМАШЕВСКАЯ путь 1 [1540пк1-1543пк10] | 1 | 1540,1-1543,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/2000 |  | 4/2000
С-КАВ | БРЮХОВЕЦКАЯ - ТИМАШЕВСКАЯ путь 1 [1547пк1-1549пк10] | 1 | 1547,1-1549,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 | [13 empty] | 3/1500 |  |  | 3/1500
С-КАВ | БРЮХОВЕЦКАЯ - ТИМАШЕВСКАЯ путь 2 [1542пк1-1544пк9] | 2 | 1542,1-1544,9 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/1500 |  | 3/1500
| Итого по: СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ |  |  |  |  | 13 | 42,5
СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР
С-КАВ | КОЗЫРЬКИ - КОРЕНОВСК путь 1 [603пк1-603пк10] | 1 | 603,1-603,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1000
С-КАВ | КОРЕНОВСК путь II (Н-Ч) главный [607пк8-608пк1] | II | 607,8-608,1 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 1 | [5 empty] | 1/400
С-КАВ | КОРЕНОВСК путь II (Н-Ч) главный [609пк1-609пк8] | II | 609,1-609,8 | 0,9 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [9 empty] | 2,2/900
С-КАВ | КОРЕНОВСК - ПЛАТНИРОВСК путь 1 [612пк1-612пк6] | 1 | 612,1-612,6 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 1 | [19 empty] | 1/600
С-КАВ | ПЛАТНИРОВСК - ПЛАСТУНОВСКАЯ путь 1 [630пк1-630пк5] | 1 | 630,1-630,5 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 1 | [19 empty] | 1/500
С-КАВ | ПЛАСТУНОВСКАЯ путь II (Н-Ч) главный [632пк5-632пк10] | II | 632,5-632,10 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 1 | [12 empty] | 1/500
С-КАВ | ПЛАСТУНОВСКАЯ - ДИНСКАЯ путь 1 [639пк1-640пк10] | 1 | 639,1-640,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2000
| Итого по: СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР |  |  |  |  | 7 | 12,1
СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК
С-КАВ | КРЫМСКАЯ путь IГ (78-НТ) главный [2пк6-3пк9] | IГ | 2,6-3,9 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/1260
С-КАВ | КРЫМСКАЯ путь III (61-ЧН) главный [759пк6-760пк0] | III | 759,6-760,0 |  | Р | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/400
С-КАВ | КРЫМСКАЯ - БАКАНСКАЯ путь 1 [763пк1-770пк7] | 1 | 763,1-770,7 | 7,7 | ППВ пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/1925 |  | 4/1925 |  | 4/1925 |  | 4/1925
С-КАВ | КРЫМСКАЯ - БАКАНСКАЯ путь 1 [764пк6-765пк0] | 1 | 764,6-765,0 |  | Р | 1 | 2,5 | [20 empty] | 2,5/400
С-КАВ | КРЫМСКАЯ - БАКАНСКАЯ путь 1 [767пк7-768пк1] | 1 | 767,7-768,1 |  | Р | 1 | 2,5 | [23 empty] | 2,5/400
С-КАВ | БАКАНСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [770пк7-770пк10] | I | 770,7-770,10 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 1 | [9 empty] | 1/300
С-КАВ | БАКАНСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [771пк3-772пк1] | I | 771,3-772,1 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/900
С-КАВ | БАКАНСКАЯ - ТОННЕЛЬНАЯ путь 1 [778пк1-788пк7] | 1 | 778,1-788,7 | 10,7 | ППВ пути | 5 | 20 | [11 empty] | 4/2140 |  | 4/2140 |  | 4/2140 |  | 4/2140 |  | 4/2140
С-КАВ | ТОННЕЛЬНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [788пк7-790пк7] | I | 788,7-790,7 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2000
С-КАВ | ТОННЕЛЬНАЯ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТОННЕЛЬНАЯ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТОННЕЛЬНАЯ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТОННЕЛЬНАЯ стр. 67 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТОННЕЛЬНАЯ путь 3 (9-6) приемо-отпр. | 3 |  | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/1360
С-КАВ | ТОННЕЛЬНАЯ путь II (НД-Ч) главный [789пк1-790пк7] | II | 789,1-790,7 | 1,7 | ППВ пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1700
С-КАВ | ТОННЕЛЬНАЯ путь II (НД-Ч) главный [789пк7-789пк9] | II | 789,7-789,9 |  | Р | 1 | 2,1 | [24 empty] | 2,2/200
С-КАВ | ТОННЕЛЬНАЯ - ГАЙДУК путь 1 [790пк7-792пк10] | 1 | 790,7-792,10 | 2,3 | ППВ пути | 1 | 4,5 | [23 empty] | 4,5/2300
С-КАВ | ТОННЕЛЬНАЯ - ГАЙДУК путь 2 [790пк7-790пк10] | 2 | 790,7-790,10 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 1 | [10 empty] | 1/300
С-КАВ | ТОННЕЛЬНАЯ - ГАЙДУК путь 2 [793пк2-795пк3] | 2 | 793,2-795,3 | 2,1 | ППВ пути | 1 | 4,5 | [24 empty] | 4,5/2100
С-КАВ | ТОННЕЛЬНАЯ - ГАЙДУК путь 1 [793пк2-795пк3] | 1 | 793,2-795,3 | 2,1 | ППВ пути | 1 | 4,5 | [25 empty] | 4,5/2100
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК путь 58 (ст.р.р.495-488) прочий | 58 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/610
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК путь 25 (84-495) соединит. | 25 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/250
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК путь 24 (203-209) соединит. | 24 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/890
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК путь 25 (205-207) вытяжной | 25 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/680
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК путь 19 (ст.р.р.4-417) приемо-отпр. | 19 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/890
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК путь 24 (4-70) соединит. | 24 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/840
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК путь 46 (134-309) соединит. | 46 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/670
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК путь 47 (112-упор) вытяжной | 47 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/350
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК путь 48 (ст.р.р.128-ст.р.р.311) соединит. | 48 |  | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/700
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК путь 1а (339-358) прочий | 1а |  | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/580
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК путь 1 (ст.р.р.309-ГПП) прочий | 1 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/1170
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК путь 21 (407-458) сортиров. | 21 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/1140
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК путь 22 (424-576) сортиров. | 22 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/610
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК путь 25 (421-584) сортиров. | 25 |  | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/530
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК путь 26 (426-582) сортиров. | 26 |  | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/530
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК путь 23 (422-572) сортиров. | 23 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/680
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК путь 24 (425-574) сортиров. | 24 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/610
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК путь 27 (423-578) сортиров. | 27 |  | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/520
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК путь 28 (427-580) сортиров. | 28 |  | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/540
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК путь 33 (401-464) сортиров. | 33 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/1130
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК путь 39 (499-550) соединит. | 39 |  | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/780
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК путь 44 (467-203) сортиров. | 44 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/220
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК стр. 110, 11\13, 112, 114, 116, 118, 127, 187, 193, 195, 206, 29, 4, 46, 604, 606, 608, 610, 70, 76 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,9 | [9 empty] | 2,9/1
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК стр. 499 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 | 10/1 |  | 4
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК стр. 224 |  |  |  | Ксп | 2 | 16 |  | 8/1 |  | 8
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК стр. 228 |  |  |  | Ксп | 2 | 14 |  |  |  |  | 10/1 | 4
С-КАВ | РЗД 11 КМ путь I (Н-Ч) главный [12пк1-12пк4] | I | 12,1-12,4 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 1 | [27 empty] | 1/400
С-КАВ | РЗД 11 КМ - ГРУШЕВАЯ путь 1 [12пк4-16пк10] | 1 | 12,4-16,10 | 4,6 | ППВ пути | 2 | 9 | [26 empty] | 4,5/2300 | 4,5/2300
С-КАВ | ГРУШЕВАЯ путь 1 (29-6) приемо-отпр. | 1 |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/970
С-КАВ | ГРУШЕВАЯ путь 6 (9-45) сортиров. | 6 |  | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/580
С-КАВ | ГРУШЕВАЯ путь 5 (ст.р.р.3-51) сортиров. | 5 |  | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/740
С-КАВ | ГРУШЕВАЯ путь 7 (17-47) сортиров. | 7 |  | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/580
С-КАВ | ГРУШЕВАЯ путь 8 (7-ЧМ19) сортиров. | 8 |  | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [21 empty] | 5/760
С-КАВ | ГРУШЕВАЯ путь 9 (19-43) сортиров. | 9 |  | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/520
С-КАВ | ГРУШЕВАЯ путь 19 (ЧМ19-М120) подъездной | 19 |  | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/750
| Итого по: СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК |  |  |  |  | 66 | 320
СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | ХАБЛЬ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,9 | [18 empty] | 2,9/1
С-КАВ | ИЛЬСКАЯ стр. 15, 17, 19, 2, 30, 7, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,9 |  |  | 2,9/1
С-КАВ | СЕВЕРСКАЯ стр. 1, 3, 6, 8 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,9 | [9 empty] | 2,9/1
С-КАВ | КУБАНЬ путь I (НИ-ЧД) главный [1628пк10-1628пк10] | I | 1628,10-1628,10 |  | ИССО | 1 | 3 | [11 empty] | 3/12
С-КАВ | КРАСНОД-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№361 КНЗ-5Пк) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 9 | [19 empty] | 9/1
| Итого по: СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 5 | 20,7
СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ
С-КАВ | ШЕНДЖИЙ - ПСЕКУПС путь 1 [1657пк6-1659пк6] | 1 | 1657,6-1659,6 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2000
С-КАВ | ШЕНДЖИЙ - ПСЕКУПС путь 1 [1659пк9-1660пк4] | 1 | 1659,9-1660,4 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 1 | [18 empty] | 1/500
С-КАВ | ШЕНДЖИЙ - ПСЕКУПС путь 1 [1661пк7-1661пк10] | 1 | 1661,7-1661,10 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 1 | [18 empty] | 1/400
С-КАВ | ШЕНДЖИЙ - ПСЕКУПС путь 1 [1662пк4-1662пк7] | 1 | 1662,4-1662,7 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 1 | [18 empty] | 1/400
С-КАВ | ШЕНДЖИЙ - ПСЕКУПС путь 1 [1662пк9-1664пк4] | 1 | 1662,9-1664,4 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/1500
С-КАВ | ПСЕКУПС путь I (Н-Ч) главный [1664пк4-1664пк8] | I | 1664,4-1664,8 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 1 | [20 empty] | 1/400
С-КАВ | ФАНАГОРИЙСК - АФАПОСТИК путь 1 [1713пк2-1713пк10] | 1 | 1713,2-1713,10 | 0,9 | ППВ пути | 1 | 2,1 |  |  | 2,2/900
С-КАВ | ФАНАГОРИЙСК - АФАПОСТИК путь 1 [1716пк9-1717пк10] | 1 | 1716,9-1717,10 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 2,1 |  |  | 2,2/1100
С-КАВ | АФАПОСТИК - ЧИНАРЫ путь 1 [1722пк3-1724пк3] | 1 | 1722,3-1724,3 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2000
С-КАВ | ЧИНАРЫ - ЧИЛИПСИ путь 1 [1729пк6-1738пк8] | 1 | 1729,6-1738,8 | 0,1 | Строит. | 2 | 8 | [12 empty] | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
С-КАВ | ЧИНАРЫ - ЧИЛИПСИ путь 1 [1732пк10-1733пк5] | 1 | 1732,10-1733,5 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 1 | [6 empty] | 1/600
С-КАВ | ЧИНАРЫ - ЧИЛИПСИ путь 1 [1733пк8-1734пк1] | 1 | 1733,8-1734,1 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 1 | [6 empty] | 1/400
С-КАВ | ЧИНАРЫ - ЧИЛИПСИ путь 1 [1734пк3-1735пк1] | 1 | 1734,3-1735,1 | 0,9 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [10 empty] | 2,2/900
С-КАВ | ЧИНАРЫ - ЧИЛИПСИ путь 1 [1735пк2-1736пк2] | 1 | 1735,2-1736,2 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [10 empty] | 2,2/1000
С-КАВ | ЧИНАРЫ - ЧИЛИПСИ путь 1 [1735пк3-1735пк6] | 1 | 1735,3-1735,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/280
С-КАВ | ЧИЛИПСИ путь I (Н-Ч) главный [1739пк9-1740пк6] БЕССТР. УЧ-К(в интервале сигналов Ч1-Н1) | I | 1739,9-1740,6 | 0,8 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [12 empty] | 2,2/800
С-КАВ | КРИВЕНКОВСК БЕССТР. УЧ-К(вх.НК-стр.1 с 1750км пк9 по 1751км пк2) ЧИЛИПСИ - КРИВЕНКОВСК путь 1 [1746пк3-1750пк9] | 1 | 1746,3-1750,9 | 5 | ППВ пути | 3 | 12 | [16 empty] | 4/1667 |  | 4/1667 |  | 4/1666
С-КАВ | ЧИЛИПСИ - КРИВЕНКОВСК путь 1 [1743пк2-1744пк2] | 1 | 1743,2-1744,2 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [12 empty] | 2,2/1000
С-КАВ | ЧИЛИПСИ - КРИВЕНКОВСК путь 1 [1740пк10-1742пк4] | 1 | 1740,10-1742,4 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1500
| Итого по: СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ |  |  |  |  | 22 | 59
СКВ 217 КРАСНОДАР-КАВКАЗСКАЯ
С-КАВ | ВАРИЛКА - ВАСЮРИНСКАЯ путь 1 [98пк1-98пк10] | 1 | 98,1-98,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 |  |  | 2,2/1000
С-КАВ | ВАРИЛКА путь I (Н-Ч) главный [86пк3-86пк10] | I | 86,3-86,10 | 0,8 | ППВ пути | 1 | 1 |  |  | 1/800
С-КАВ | УСТЬ-ЛАБИНСКАЯ - ВАРИЛКА путь 1 [84пк1-84пк10] | 1 | 84,1-84,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [16 empty] | 2,2/1000
С-КАВ | УСТЬ-ЛАБИНСКАЯ - ВАРИЛКА путь 1 [82пк5-82пк10] | 1 | 82,5-82,10 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 1 | [16 empty] | 1/600
| Итого по: СКВ 217 КРАСНОДАР-КАВКАЗСКАЯ |  |  |  |  | 4 | 6,3
СКВ 219 АРМАВИР-БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ
С-КАВ | КАРА-ДЖАЛКА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | КАРА-ДЖАЛКА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | КАРА-ДЖАЛКА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | КАРА-ДЖАЛКА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | АНДРЕЕДМИТР стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АНДРЕЕДМИТР стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АНДРЕЕДМИТР стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АНДРЕЕДМИТР стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ДОНДУКОВСКАЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ДОНДУКОВСКАЯ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ДОНДУКОВСКАЯ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ДОНДУКОВСКАЯ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ДОНДУКОВСКАЯ путь II (Н-Ч) главный [1711пк5-1712пк3] БЕССТР. УЧ-К(в интервале сигналов ЧII - НII) | II | 1711,5-1712,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/20
| Итого по: СКВ 219 АРМАВИР-БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 13 | 21
СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ
С-КАВ | КОМСОМОЛЬСК - ТВЕРСКАЯ путь 1 [1783пк8-1784пк1] | 1 | 1783,8-1784,1 |  | Р | 1 | 2,1 | [9 empty] | 2,2/250
С-КАВ | ТВЕРСКАЯ - НИКОЛЕНКОВО путь 1 [1793пк3-1793пк5] | 1 | 1793,3-1793,5 |  | Р | 1 | 2,1 | [11 empty] | 2,2/200
С-КАВ | ТВЕРСКАЯ - НИКОЛЕНКОВО путь 1 [1793пк8-1794пк2] | 1 | 1793,8-1794,2 |  | Р | 1 | 2,5 | [13 empty] | 2,5/400
С-КАВ | НИКОЛЕНКОВО - КАБАРДИНСКАЯ путь 1 [1805пк5-1805пк10] | 1 | 1805,5-1805,10 |  | Р | 1 | 2,5 | [18 empty] | 2,5/450
С-КАВ | КАБАРДИНСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [1806пк9-1807пк2] | I | 1806,9-1807,2 |  | Р | 1 | 2,1 | [20 empty] | 2,2/250
С-КАВ | КАБАРДИНСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [1807пк5-1807пк8] | I | 1807,5-1807,8 |  | Р | 1 | 2,3 | [23 empty] | 2,3/300
С-КАВ | КАБАРДИНСКАЯ - ХАДЫЖЕНСКАЯ путь 1 [1809пк8-1810пк2] | 1 | 1809,8-1810,2 |  | Р | 1 | 2,3 | [25 empty] | 2,3/400
С-КАВ | КАБАРДИНСКАЯ - ХАДЫЖЕНСКАЯ путь 1 [1812пк2-1812пк4] | 1 | 1812,2-1812,4 |  | Р | 1 | 2,1 | [27 empty] | 2,2/250
С-КАВ | ГОЙТХ - ИНДЮК путь 1 [1852пк8-1853пк2] | 1 | 1852,8-1853,2 |  | Р | 1 | 2,6 | [24 empty] | 2,7/450
С-КАВ | КРИВЕНКОВСК БЕССТР. УЧ-К(вх.НК-стр.1 с 1750км пк9 по 1751км пк2) ЧИЛИПСИ - КРИВЕНКОВСК путь 1 [1746пк3-1750пк9] | 1 | 1746,3-1750,9 | 5 | ППВ пути | 3 | 12 | [16 empty] | 4/1667 |  | 4/1667 |  | 4/1666
С-КАВ | ГРЕЧЕСКИЙ путь I (Н-ЧД) главный [1873пк2-1873пк4] | I | 1873,2-1873,4 |  | Р | 1 | 2 |  |  |  | 2/200
С-КАВ | ГРЕЧЕСКИЙ - ТУАПСЕ-СОРТ путь 1 [1874пк3-1874пк5] | 1 | 1874,3-1874,5 |  | Р | 1 | 2,1 | [5 empty] | 2,2/200
| Итого по: СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ |  |  |  |  | 14 | 37,1
СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР
С-КАВ | ЛАЗАРЕВСКАЯ - ЧЕМИТОКВАДЖЕ путь 1 [1923пк4-1924пк0] | 1 | 1923,4-1924,0 |  | Р | 1 | 3 | [19 empty] | 3/600
С-КАВ | ЧЕМИТОКВАДЖЕ - ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ путь 1 [1929пк9-1929пк9] | 1 | 1929,9-1929,9 |  | ИССО | 1 | 12 | [18 empty] | 12/1
С-КАВ | ЧЕМИТОКВАДЖЕ - ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ путь 1 [1929пк1-1929пк1] | 1 | 1929,1-1929,1 |  | ИССО | 1 | 12 | [11 empty] | 12/1
С-КАВ | ЧЕМИТОКВАДЖЕ - ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ путь 1 [1932пк1-1932пк6] | 1 | 1932,1-1932,6 |  | Р | 1 | 2,8 | [23 empty] | 2,8/500
| Итого по: СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР |  |  |  |  | 4 | 29,8
СКВ 222 РЗД 9 КМ-КАВКАЗ
С-КАВ | КИЕВСКИЙ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | КИЕВСКИЙ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КИЕВСКИЙ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КИЕВСКИЙ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КИЕВСКИЙ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | КИЕВСКИЙ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КИЕВСКИЙ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | КИЕВСКИЙ - ВАРЕНИКОВСКАЯ путь 1 [15пк4-16пк2] | 1 | 15,4-16,2 | 0,9 | Тек. сод. пути | 6 | 36 |  |  | 6/150 | 6/150 | 6/150 | 6/150 | 6/150 | 6/150
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [35пк4-35пк9] | II | 35,4-35,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [16 empty] | 6/250 | 6/250
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 1 [51пк1-52пк2] | 1 | 51,1-52,2 | 1,2 | Тек. сод. пути | 6 | 36 | [9 empty] | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 2 [51пк1-52пк2] | 2 | 51,1-52,2 | 1,2 | Тек. сод. пути | 6 | 36 | [9 empty] | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 2 [56пк4-57пк4] | 2 | 56,4-57,4 |  | Р | 2 | 5,3 |  |  |  |  | 2,7/500 |  | 2,7/500
С-КАВ | ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 2 [57пк5-57пк9] | 2 | 57,5-57,9 |  | Р | 1 | 2,5 | [10 empty] | 2,5/350
С-КАВ | ЮРОВСКИЙ путь II (Ч-НДК) главный [57пк9-58пк4] | II | 57,9-58,4 |  | Р | 1 | 2,6 | [12 empty] | 2,7/500
С-КАВ | ГОСТАГАЕВСКАЯ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ГОСТАГАЕВСКАЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ГОСТАГАЕВСКАЯ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ГОСТАГАЕВСКАЯ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
| Итого по: СКВ 222 РЗД 9 КМ-КАВКАЗ |  |  |  |  | 46 | 163,5
СКВ 223 ТИМАШЕВСКАЯ-РЗД 9 КМ
С-КАВ | ТИМАШЕВСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [1555пк3-1555пк7] | I | 1555,3-1555,7 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 1 | [16 empty] | 1/500
С-КАВ | АНГЕЛИНСКАЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | АНГЕЛИНСКАЯ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | АНГЕЛИНСКАЯ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | АНГЕЛИНСКАЯ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АНГЕЛИНСКАЯ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АНГЕЛИНСКАЯ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АНГЕЛИНСКАЯ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АНГЕЛИНСКАЯ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АНГЕЛИНСКАЯ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АНГЕЛИНСКАЯ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АНГЕЛИНСКАЯ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
С-КАВ | АНГЕЛИНСКАЯ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
| Итого по: СКВ 223 ТИМАШЕВСКАЯ-РЗД 9 КМ |  |  |  |  | 13 | 19
СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД
С-КАВ | ИЗОБИЛЬНАЯ - РЫЗДВЯНАЯ путь 1 [104пк2-118пк6] | 1 | 104,2-118,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4
С-КАВ | СПИЦЕВКА - КУГУТЫ путь 1 [182пк8-186пк10] | 1 | 182,8-186,10 | 4,2 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/2100 |  | 4/2100
С-КАВ | КУГУТЫ путь II (Ч-Н) главный [201пк1-201пк3] СПИЦЕВКА - КУГУТЫ путь 1 [189пк3-201пк1] | 1, II | 189,3-201,1 201,1-201,3 | 11 | ППВ пути | 5 | 20 | [7 empty] | 4/2200 |  | 4/2200 |  | 4/2200 |  | 4/2200 |  | 4/2200
С-КАВ | КУГУТЫ - СВЕТЛОГРАД путь 1 [202пк4-221пк9] | 1 | 202,4-221,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
С-КАВ | СВЕТЛОГРАД - МОКРАЯ БУЙВОЛА путь 1 [23пк1-31пк3] | 1 | 23,1-31,3 | 8,4 | ППВ пути | 4 | 16 | [17 empty] | 4/2100 |  | 4/2100 |  | 4/2100 |  | 4/2100
С-КАВ | ИПАТОВО - ДИВНОЕ путь 1 [267пк1-280пк8] | 1 | 267,1-280,8 | 13,7 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [5 empty] | 4/3000 |  | 4/3000 |  | 4/3000 |  | 4/2000 |  | 4/2700
| Итого по: СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД |  |  |  |  | 18 | 72
СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ
С-КАВ | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755,2-1779,7 | 4,4 | ТР КС | 2 | 6 | [18 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200
С-КАВ | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755,2-1779,7 | 4,4 | ТР КС | 2 | 6 | [18 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200
С-КАВ | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 1 [1782пк6-1798пк9] | 1 | 1782,6-1798,9 | 2,2 | ТР КС | 1 | 3 | [16 empty] | 3/200
С-КАВ | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 2 [1782пк6-1798пк9] | 2 | 1782,6-1798,9 | 2,2 | ТР КС | 1 | 3 | [16 empty] | 3/200
С-КАВ | СУВОРОВСКАЯ - МИНЕРАЛ ВОДЫ путь 1 [1820пк4-1836пк0] | 1 | 1820,4-1836,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,5 | [9 empty] | 3/3 | [10 empty] | 2,5/3
С-КАВ | ЛЕРМОНТОВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [21пк8-23пк2] | I | 21,8-23,2 | 1,4 | Тек. сод. пути | 2 | 10 |  |  | 5/700 | 5/700
С-КАВ | ЛЕРМОНТОВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [21пк8-23пк1] | II | 21,8-23,1 | 1,4 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [5 empty] | 5/700 | 5/700
С-КАВ | ПЯТИГОРСК путь I (ЧД-Н) главный [25пк8-27пк8] | I | 25,8-27,8 | 1,9 | Тек. сод. пути | 3 | 15 | [9 empty] | 5/600 | 5/600 |  | 5/700
С-КАВ | ПЯТИГОРСК путь II (Ч-НД) главный [25пк8-27пк8] | II | 25,8-27,8 | 1,9 | Тек. сод. пути | 3 | 15 | [13 empty] | 5/600 |  | 5/600 | 5/700
С-КАВ | ПЯТИГОРСК - СКАЧКИ путь 1 [27пк8-31пк9] | 1 | 27,8-31,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [12 empty] | 5/5
С-КАВ | ПЯТИГОРСК - СКАЧКИ путь 2 [27пк8-31пк5] | 2 | 27,8-31,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [18 empty] | 5/5
| Итого по: СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ |  |  |  |  | 20 | 83,5
СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 1 [1842пк2-1857пк9] | 1 | 1842,2-1857,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/3
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 2 [1842пк2-1857пк9] | 2 | 1842,2-1857,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/3
С-КАВ | АПОЛЛОНСКАЯ - СОЛДАТСКАЯ путь 1 [1897пк8-1916пк2] | 1 | 1897,8-1916,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/2
С-КАВ | ПРИБЛИЖНИЙ - ЧЕРНОЯРСКАЯ путь 2 [10пк3-25пк0] | 2 | 10,3-25,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3 | [26 empty] | 3
С-КАВ | ЧЕРНОЯРСКАЯ - ЛУКОВСКИЙ путь 2 [26пк8-42пк1] | 2 | 26,8-42,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3 | [9 empty] | 3
С-КАВ | ЧЕРНОЯРСКАЯ - ЛУКОВСКИЙ путь 2 [26пк8-42пк1] | 2 | 26,8-42,1 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3 | [20 empty] | 3
С-КАВ | ЧЕРНОЯРСКАЯ - ЛУКОВСКИЙ путь 2 [26пк8-42пк1] | 2 | 26,8-42,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/3
С-КАВ | ЛУКОВСКИЙ - МОЗДОК путь 2 [44пк1-49пк2] | 2 | 44,1-49,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [9 empty] | 6/6 | [9 empty] | 3/3
С-КАВ | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 1 [69пк3-88пк5] | 1 | 69,3-88,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/3
С-КАВ | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 1 [69пк3-88пк5] | 1 | 69,3-88,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/3
| Итого по: СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ |  |  |  |  | 12 | 35
СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ
С-КАВ | ЭЛЬХОТОВО - ДАРГ-КОХ путь 1 [1987пк3-1997пк5] | 1 | 1987,3-1997,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/2
С-КАВ | ДАРГ-КОХ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ДАРГ-КОХ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ДАРГ-КОХ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | БЕСЛАН стр. 94 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
С-КАВ | БЕСЛАН стр. 92 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
С-КАВ | БЕСЛАН стр. 98 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
С-КАВ | БЕСЛАН стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | БЕСЛАН стр. 28 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | БЕСЛАН стр. 42 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | БЕСЛАН стр. 46 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
С-КАВ | БЕСЛАН стр. 48 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
С-КАВ | БЕСЛАН стр. 35 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
С-КАВ | БЕСЛАН стр. 45 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
С-КАВ | БЕСЛАН стр. 65 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
С-КАВ | БЕСЛАН стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
С-КАВ | БЕСЛАН стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
С-КАВ | БЕСЛАН стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
С-КАВ | БЕСЛАН стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ДОКШУКИНО - НАРТАН путь 1 [20пк8-29пк9] | 1 | 20,8-29,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/2
| Итого по: СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ |  |  |  |  | 20 | 31
СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО
С-КАВ | РЗД № 11 - БЕЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [223пк4-237пк0] | 1 | 223,4-237,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/6
С-КАВ | АРТЕЗИАН - РЗД № 11 путь 1 [208пк9-221пк8] | 1 | 208,9-221,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/6
С-КАВ | КУТАН - РЗД № 12 путь 1 [176пк9-191пк9] | 1 | 176,9-191,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/6
С-КАВ | КУТАН стр. 1, 2 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 6 | [19 empty] | 3/1 | 3/1
С-КАВ | КАРА-БАГЛЫ - РЗД № 15 путь 1 [117пк5-118пк6] | 1 | 117,5-118,6 |  | Р | 1 | 5 | [17 empty] | 5/1100
С-КАВ | КИЗЛЯР - РЗД № 17 путь 1 [84пк5-85пк7] | 1 | 84,5-85,7 |  | Р | 2 | 6 | [11 empty] | 3/600 |  | 3/600
С-КАВ | КИЗЛЯР - КАЧАЛАЙ путь 1 [3пк3-16пк8] | 1 | 3,3-16,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/5
С-КАВ | КАЧАЛАЙ - ГЕРМЕНЧИК путь 1 [18пк4-36пк9] | 1 | 18,4-36,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/6
С-КАВ | ГЕРМЕНЧИК - КУРУШ путь 1 [38пк8-58пк7] | 1 | 38,8-58,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/6
С-КАВ | КУРУШ - СУЛАК путь 1 [60пк4-79пк3] | 1 | 60,4-79,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/6 | [13 empty] | 3/6
С-КАВ | ГРОЗНЫЙ путь 3 (36-11) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/4 | 4/4
| Итого по: СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО |  |  |  |  | 15 | 49
СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР
С-КАВ | САМУР - САМУР-Э путь 2 [2448пк2-2455пк4] | 2 | 2448,2-2455,4 | 0,1 | Строит. | 8 | 40 |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
С-КАВ | АРАБЛИНСКИЙ путь I (НД-Н) главный [2424пк4-2426пк4] ДЕРБЕНТ - АРАБЛИНСКИЙ путь 1 [2418пк4-2424пк4] | 1, I | 2418,4-2424,4 2424,4-2426,4 | 0,1 | Строит. | 8 | 40 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1
С-КАВ | АРАБЛИНСКИЙ путь II (ЧД-Ч) главный [2424пк4-2426пк4] ДЕРБЕНТ - АРАБЛИНСКИЙ путь 2 [2418пк4-2424пк4] | 2, II | 2418,4-2424,4 2424,4-2426,4 | 0,1 | Строит. | 8 | 40 |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
С-КАВ | ДЕРБЕНТ - АРАБЛИНСКИЙ путь 1 [2418пк4-2424пк4] | 1 | 2418,4-2424,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/6
С-КАВ | МАМЕД-КАЛА - ДАГЕСТ ОГНИ путь 1 [2395пк1-2401пк0] | 1 | 2395,1-2401,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/6
С-КАВ | КАЯГЕНТ - БЕРИКЕЙ путь 1 [2368пк0-2385пк4] | 1 | 2368,0-2385,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/6
С-КАВ | ИНЧХЕ стр. 1, 10, 12, 14, 15, 2, 3, 4, 6, 7, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 4 | 12 | [23 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
С-КАВ | ИЗБЕРБАШ стр. 1, 10, 13, 21, 27, 4, 6 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [27 empty] | 3/1
С-КАВ | АЧИ - ИЗБЕРБАШ путь 2 [2328пк3-2345пк5] | 2 | 2328,3-2345,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/6
С-КАВ | ТЕМИРГОЕ - ШАМХАЛ путь 2 [2254пк3-2268пк7] | 2 | 2254,3-2268,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/6
С-КАВ | КИЗИЛЮРТ - ТЕМИРГОЕ путь 1 [2229пк1-2251пк0] | 1 | 2229,1-2251,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/6
С-КАВ | КАРЛАН-ЮРТ - СУЛАК путь 2 [2216пк6-2224пк4] | 2 | 2216,6-2224,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/6
С-КАВ | КАДИ-ЮРТ путь I (4-3) главный [2178пк7-2180пк5] | I | 2178,7-2180,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
| Итого по: СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР |  |  |  |  | 37 | 160
не удалось определить ДУ
С-КАВ | БУДЕНОВСК 1 - ПЛАКСЕЙКА путь 1 [144пк1-154пк5] | 1 | 144,1-154,5 | 10,5 | ППВ пути | 3 | 12 | [25 empty] | 4/2100 |  | 4/2100 |  | 4/2100
С-КАВ | БУДЕНОВСК 1 - ПЛАКСЕЙКА путь 1 [143пк1-157пк7] | 1 | 143,1-157,7 | 13,7 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/3000 |  | 4/2700 |  | 4/2000
| Итого: |  |  |  |  | 6 | 24
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:35 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Декабрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Северо-Кавказская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12
СКВ 101 СОХРАНОВКА-ЛИХАЯ
С-КАВ | ЧЕРТКОВО - ШЕПТУХОВКА путь 2 [902пк2-905пк0] | 2 | 902,2-905,0 | 2,6 | ППВ пути | 2 | 6 | [17 empty] | 3/1315 |  |  |  | 3/1315
С-КАВ | ШЕПТУХОВКА путь I (ЧД-Н) главный [921пк0-924пк0] | I | 921,0-924,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7 | 4/4 | 3/3
С-КАВ | ШЕПТУХОВКА путь II (Ч-НД) главный [921пк2-924пк0] ШЕПТУХОВКА - МАЛЬЧЕВСКАЯ путь 2 [924пк0-924пк1] | 2, II | 921,2-924,0 924,0-924,1 | 2,8 | ППВ пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/1415 |  |  |  | 4/1415
С-КАВ | ШЕПТУХОВКА - МАЛЬЧЕВСКАЯ путь 1 [924пк0-943пк3] | 1 | 924,0-943,3 |  | Тек. сод. пути | 18 | 89 |  |  | 5/5 | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 | 10/10 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/4
С-КАВ | МАЛЬЧЕВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [943пк3-943пк4] ШЕПТУХОВКА - МАЛЬЧЕВСКАЯ путь 2 [924пк2-943пк3] | 2, II | 924,2-943,3 943,3-943,4 | 19,2 | ППВ пути | 4 | 18 | 4,5/2300 |  |  | 4,5/2300 |  |  |  | 4,5/2300 |  |  | 4,5/2300
С-КАВ | МАЛЬЧЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [943пк5-945пк9] МАЛЬЧЕВСКАЯ - БОЧЕНКОВО путь 1 [945пк9-945пк10] | 1, I | 943,5-945,9 945,9-945,10 | 2,4 | ППВ пути | 1 | 5 | [15 empty] | 5/2450
С-КАВ | МАЛЬЧЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [943пк5-945пк9] МАЛЬЧЕВСКАЯ - БОЧЕНКОВО путь 1 [945пк9-945пк10] | 1, I | 943,5-945,9 945,9-945,10 | 2,4 | ППВ пути | 1 | 5 | [18 empty] | 5/2450
С-КАВ | БОЧЕНКОВО путь IV (ЧДМ-Н) главный [952пк9-953пк3] МАЛЬЧЕВСКАЯ - БОЧЕНКОВО путь 2 [945пк10-952пк9] | 2, IV | 945,10-952,9 952,9-953,3 | 7,3 | ППВ пути | 2 | 6 | [22 empty] | 3/1825 |  |  | 3/1855
С-КАВ | БОЧЕНКОВО - МИЛЛЕРОВО путь 1 [958пк9-959пк10] | 1 | 958,9-959,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/200
С-КАВ | БОЧЕНКОВО - МИЛЛЕРОВО путь 1 [960пк5-960пк6] | 1 | 960,5-960,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/200
С-КАВ | БОЧЕНКОВО - МИЛЛЕРОВО путь 1 [961пк4-961пк4] | 1 | 961,4-961,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/100
| Итого по: СКВ 101 СОХРАНОВКА-ЛИХАЯ |  |  |  |  | 35 | 162
СКВ 103 ЛИХОВСКОЙ УЗЕЛ
С-КАВ | ЗВЕРЕВСКАЯ - БОЖКОВСКАЯ путь 1 [9пк7-21пк6] | 1 | 9,7-21,6 | 12 | ППВ пути | 6 | 24 | [7 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 |  |  | 4/2000
| Итого по: СКВ 103 ЛИХОВСКОЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 6 | 24
СКВ 104 ЗВЕРЕВО-НОВОЧЕРКАССК
С-КАВ | КАДАМОВКА - УСТЬ-ДОНЕЦК путь 1 [22пк9-66пк7] | 1 | 22,9-66,7 |  | Тек. сод. пути | 23 | 184 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |  |  | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |  |  | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |  |  | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |  |  | 8/10 | 8/10 | 8/10
| Итого по: СКВ 104 ЗВЕРЕВО-НОВОЧЕРКАССК |  |  |  |  | 23 | 184
СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | САЛЬСК БЕССТР. УЧ-К(парк С, уч. пути 10С) |  |  | 0,1 | Строит. | 4 | 8 |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
С-КАВ | САЛЬСК БЕССТР. УЧ-К(парк С, уч. пути IСП, 7С, 8С, 9С, 10С) |  |  | 0,1 | Строит. | 5 | 10 | [15 empty] | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1
С-КАВ | САЛЬСК БЕССТР. УЧ-К(все пути парка Д) |  |  |  | Строит. | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1
С-КАВ | РОВНОЕ - ПОРОШИНСКАЯ путь 2 [499пк6-515пк1] | 2 | 499,6-515,1 | 11,5 | ЦУКС | 1 | 10 | [10 empty] | 10/0
| Итого по: СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 11 | 31
СКВ 111 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ (ПАССАЖИРСКИЙ)
С-КАВ | БП 19 КМ - БП 7 путь 1 [12пк1-13пк4] | 1 | 12,1-13,4 | 1,8 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/1800
| Итого по: СКВ 111 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ (ПАССАЖИРСКИЙ) |  |  |  |  | 1 | 4
СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | СТЕПНАЯ - КУЩЕВКА путь 2 [1413пк1-1427пк7] | 2 | 1413,1-1427,7 | 14,7 | ППВ пути | 2 | 10 | [21 empty] | 5/2395 |  |  | 5/2395
С-КАВ | КУЩЕВКА - КИСЛЯКОВКА путь 1 [1430пк3-1446пк7] | 1 | 1430,3-1446,7 | 16,4 | ППВ пути | 2 | 10 | [8 empty] | 5/2225 |  | 5/2225
С-КАВ | КРЫЛОВСКАЯ - СОСЫКА-РОСТ путь 2 [1470пк1-1485пк6] | 2 | 1470,1-1485,6 | 15,5 | ППВ пути | 8 | 32 | 4/1938 |  | 4/1938 |  | 4/1938 |  |  | 4/1938 |  | 4/1938 |  | 4/1938 |  |  | 4/1938 |  | 4/1934
С-КАВ | КРЫЛОВСКАЯ - СОСЫКА-РОСТ путь 1 [1482пк1-1485пк6] | 1 | 1482,1-1485,6 | 3,5 | ППВ пути | 2 | 8 |  | 4/1750 |  | 4/1750
С-КАВ | СОСЫКА-РОСТ путь III (ЧД-Н) главный [1485пк6-1485пк10] | III | 1485,6-1485,10 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 1 | [10 empty] | 1/400
С-КАВ | СОСЫКА-РОСТ путь II (Ч-НД) главный [1485пк7-1487пк7] | II | 1485,7-1487,7 | 1,7 | ППВ пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1790
С-КАВ | СОСЫКА-РОСТ путь III (ЧД-Н) главный [1485пк7-1487пк6] | III | 1485,7-1487,6 | 1,8 | ППВ пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1820
С-КАВ | СОСЫКА-РОСТ - ЛЕУШКОВСКАЯ путь 1 [1494пк1-1495пк10] | 1 | 1494,1-1495,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2000
С-КАВ | СОСЫКА-РОСТ - ЛЕУШКОВСКАЯ путь 1 [1501пк1-1501пк10] | 1 | 1501,1-1501,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [8 empty] | 2,2/1000
С-КАВ | СОСЫКА-РОСТ - ЛЕУШКОВСКАЯ путь 2 [1501пк1-1501пк10] | 2 | 1501,1-1501,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [21 empty] | 2,2/1000
| Итого по: СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 20 | 77,3
СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ
С-КАВ | БП 7 - БАТАЙСК путь 1 [1361пк8-1363пк2] | 1 | 1361,8-1363,2 | 1,4 | ППВ пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/1440
С-КАВ | БП 7 путь I (Н-ЧД) главный [1363пк2-1365пк2] | I | 1363,2-1365,2 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1990
С-КАВ | ВЫСОЧИНО путь II (НД-Ч) главный | II |  | 1,9 | КРН | 8 | 288 | 8/100 | 8 | 8 | 120/823 | [8 empty] | 120/922 | [5 empty] | 8/100 | 8 | 8
С-КАВ | АЛБАШИ путь I (Н-ЧД) главный [1475пк1-1475пк2] | I | 1475,1-1475,2 | 0,1 | ППВ пути | 1 | 1 |  | 1/100
С-КАВ | АЛБАШИ - ДЕРЕВЯНКОВКА путь 1 [1475пк2-1475пк10] | 1 | 1475,2-1475,10 | 0,9 | ППВ пути | 1 | 2,1 |  | 2,2/900
С-КАВ | АЛБАШИ - ДЕРЕВЯНКОВКА путь 1 [1477пк1-1479пк10] | 1 | 1477,1-1479,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/1500 |  | 3/1500
С-КАВ | АЛБАШИ - ДЕРЕВЯНКОВКА путь 1 [1480пк1-1482пк10] | 1 | 1480,1-1482,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/1500 |  | 3/1500
С-КАВ | АЛБАШИ - ДЕРЕВЯНКОВКА путь 1 [1485пк1-1485пк10] | 1 | 1485,1-1485,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1000
С-КАВ | АЛБАШИ - ДЕРЕВЯНКОВКА путь 1 [1487пк1-1488пк2] | 1 | 1487,1-1488,2 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2000
С-КАВ | АЛБАШИ - ДЕРЕВЯНКОВКА путь 1 [1491пк1-1491пк10] | 1 | 1491,1-1491,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [13 empty] | 2,2/1000
С-КАВ | КАНЕВСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [1501пк5-1502пк9] | I | 1501,5-1502,9 | 1,4 | ППВ пути | 1 | 3 |  |  | 3/1400
С-КАВ | КАНЕВСКАЯ - ПРИДОРОЖНАЯ путь 1 [1505пк1-1511пк3] | 1 | 1505,1-1511,3 | 6,3 | ППВ пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/2100 |  | 4/2100 |  | 4/2100
С-КАВ | КАНЕВСКАЯ - ПРИДОРОЖНАЯ путь 2 [1509пк1-1511пк3] | 2 | 1509,1-1511,3 | 2,3 | ППВ пути | 2 | 5,1 | [14 empty] | 3/1500 |  | 2,2/800
С-КАВ | ПРИДОРОЖНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [1511пк3-1511пк10] | I | 1511,3-1511,10 | 0,7 | ППВ пути | 1 | 1 | [19 empty] | 1/700
С-КАВ | ПРИДОРОЖНАЯ путь II (НД-Ч) главный [1511пк3-1511пк10] | II | 1511,3-1511,10 | 0,7 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [16 empty] | 2,2/700
С-КАВ | ПРИДОРОЖНАЯ - БРЮХОВЕЦКАЯ путь 1 [1513пк8-1516пк10] | 1 | 1513,8-1516,10 | 3,5 | ППВ пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/1750 |  | 4/1750
С-КАВ | ПРИДОРОЖНАЯ - БРЮХОВЕЦКАЯ путь 1 [1519пк10-1520пк10] | 1 | 1519,10-1520,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2000
С-КАВ | ПРИДОРОЖНАЯ - БРЮХОВЕЦКАЯ путь 1 [1523пк1-1523пк10] | 1 | 1523,1-1523,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [28 empty] | 2,2/1000
С-КАВ | ПРИДОРОЖНАЯ - БРЮХОВЕЦКАЯ путь 1 [1524пк1-1527пк10] | 1 | 1524,1-1527,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 6,1 | [25 empty] | 4/2000 |  |  | 2,2/1000
С-КАВ | ПРИДОРОЖНАЯ - БРЮХОВЕЦКАЯ путь 2 [1513пк8-1516пк10] | 2 | 1513,8-1516,10 | 3,5 | ППВ пути | 2 | 7 | [21 empty] | 4/2000 |  | 3/1500
С-КАВ | ПРИДОРОЖНАЯ - БРЮХОВЕЦКАЯ путь 2 [1523пк1-1523пк10] | 2 | 1523,1-1523,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [18 empty] | 2,2/1000
С-КАВ | ПРИДОРОЖНАЯ - БРЮХОВЕЦКАЯ путь 2 [1525пк1-1525пк10] | 2 | 1525,1-1525,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [18 empty] | 2,2/1000
С-КАВ | БП 19 КМ - БП 7 путь 1 [12пк1-13пк4] | 1 | 12,1-13,4 | 1,8 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/1800
| Итого по: СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ |  |  |  |  | 38 | 377,3
СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР
С-КАВ | БУРСАК - ВЫСЕЛКИ путь 2 [567пк3-587пк0] | 2 | 567,3-587,0 | 0,6 | ЦУКС | 7 | 60 | [14 empty] | 10/326 | 10/326 |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8
| Итого по: СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР |  |  |  |  | 7 | 60
СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК
С-КАВ | КРЫМСКАЯ - РЗД 9 КМ путь 1 [4пк2-8пк0] | 1 | 4,2-8,0 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 |  |  |  | 2,2/1000
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК путь 51 (Н-1) главный [1пк0-3пк9] | 51 | 1,0-3,9 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/1500 |  |  | 3/1500
С-КАВ | НОВОРОССИЙСК стр. 110, 11\13, 112, 114, 116, 118, 127, 187, 193, 195, 206, 29, 4, 46, 604, 606, 608, 610, 70, 76 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 5,8 | [7 empty] | 2,9/1 | 2,9/1
| Итого по: СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК |  |  |  |  | 5 | 14
СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | ХАБЛЬ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,9 |  |  | 2,9/1
С-КАВ | ИЛЬСКАЯ стр. 15, 17, 19, 2, 30, 7, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,9 | [7 empty] | 2,9/1
С-КАВ | СЕВЕРСКАЯ стр. 1, 3, 6, 8 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,9 | [7 empty] | 2,9/1
| Итого по: СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 3 | 8,7
СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ
С-КАВ | ПСЕКУПС - САРАТОВСКАЯ путь 1 [1666пк1-1667пк6] | 1 | 1666,1-1667,6 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 3 | 3/1500
С-КАВ | ПСЕКУПС - САРАТОВСКАЯ путь 1 [1670пк2-1670пк7] | 1 | 1670,2-1670,7 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 1 |  |  | 1/600
С-КАВ | ПСЕКУПС - САРАТОВСКАЯ путь 1 [1674пк9-1676пк1] | 1 | 1674,9-1676,1 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 3 |  |  | 3/1200
С-КАВ | ПСЕКУПС - САРАТОВСКАЯ путь 1 [1676пк6-1678пк8] | 1 | 1676,6-1678,8 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 4,5 |  |  |  |  | 4,5/2200
С-КАВ | САРАТОВСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [1678пк8-1679пк1] | I | 1678,8-1679,1 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/300
С-КАВ | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ - ДОЛИНА ОЧАР. путь 1 [1691пк2-1691пк2] | 1 | 1691,2-1691,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | 2,5/20
С-КАВ | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ - ДОЛИНА ОЧАР. путь 1 [1693пк8-1693пк10] | 1 | 1693,8-1693,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 6 | 20,5 |  | 3,5/35 | 3,5/35 | 3,5/35 | 3,5/35 | 3,5/35 | 3/25
С-КАВ | ДОЛИНА ОЧАР. - ФАНАГОРИЙСК путь 1 [1701пк1-1701пк3] | 1 | 1701,1-1701,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/50
С-КАВ | ЧИНАРЫ путь 3 (1-16) приемо-отпр. | 3 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [14 empty] | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50
С-КАВ | ЧИНАРЫ БЕССТР. УЧ-К(все пути станции) |  |  |  | Строит. | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1
С-КАВ | ЧИНАРЫ - ЧИЛИПСИ путь 1 [1729пк6-1738пк8] | 1 | 1729,6-1738,8 | 0,1 | Строит. | 2 | 8 |  |  |  | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
С-КАВ | ЧИЛИПСИ путь I (Н-Ч) главный [1739пк7-1740пк5] БЕССТР. УЧ-К(в интервале сигнлов Ч1-Н1) | I | 1739,7-1740,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [8 empty] | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50
| Итого по: СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ |  |  |  |  | 28 | 98,5
СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ
С-КАВ | НИКОЛЕНКОВО - КАБАРДИНСКАЯ путь 1 [1800пк0-1800пк4] | 1 | 1800,0-1800,4 |  | Р | 1 | 2,5 | [16 empty] | 2,5/400
С-КАВ | ХАДЫЖЕНСКАЯ путь II (Н-Ч) главный [1816пк1-1816пк3] ХОДОВОЙ ПУТЬ(в интервале от сигн.Ч2 до стр.2) | II | 1816,1-1816,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/75 | 4/75 | 4/75 | 4/75
С-КАВ | ХАДЫЖЕНСКАЯ - КУРИНСКИЙ путь 1 [1819пк4-1819пк6] | 1 | 1819,4-1819,6 |  | Р | 1 | 2,1 | [8 empty] | 2,2/250
С-КАВ | КУРИНСКИЙ - НАВАГИНСКАЯ путь 1 [1830пк0-1830пк2] | 1 | 1830,0-1830,2 |  | Р | 1 | 2,1 | [9 empty] | 2,2/250
С-КАВ | ПШИШ - ГОЙТХ путь 1 [1843пк6-1843пк9] | 1 | 1843,6-1843,9 |  | Р | 1 | 2,6 | [10 empty] | 2,7/350
С-КАВ | ПШИШ - ГОЙТХ путь 1 [1847пк4-1847пк5] | 1 | 1847,4-1847,5 |  | Р | 1 | 2 | [11 empty] | 2/150
С-КАВ | ИНДЮК - КРИВЕНКОВСК путь 1 [1859пк6-1859пк9] | 1 | 1859,6-1859,9 |  | Р | 1 | 2,5 | [14 empty] | 2,5/300
С-КАВ | ГРЕЧЕСКИЙ путь I (Н-ЧД) главный [1871пк9-1872пк2] БЕССТР. УЧ-К(вх.Н-стр.3) КРИВЕНКОВСК путь I (НБ-ЧД) главный [1864пк10-1865пк1] БЕССТР. УЧ-К(стр.6-вх.ЧД) КРИВЕНКОВСК - ГРЕЧЕСКИЙ путь 1 [1865пк1-1871пк9] | 1, I | 1864,10-1865,1 1865,1-1871,9 1871,9-1872,2 | 7,3 | ППВ пути | 4 | 16 | 4/1825 |  | 4/1825 |  | 4/1825 |  |  | 4/1825
С-КАВ | ГРЕЧЕСКИЙ путь II (НД-Ч) главный [1871пк9-1872пк2] БЕССТР. УЧ-К(НД-стр.1) КРИВЕНКОВСК путь II (М17-Ч) главный [1864пк10-1865пк1] БЕССТР. УЧ-К(стр.8-вх.Ч) КРИВЕНКОВСК - ГРЕЧЕСКИЙ путь 2 [1865пк1-1871пк9] | 2, II | 1864,10-1865,1 1865,1-1871,9 1871,9-1872,2 | 7,3 | ППВ пути | 4 | 16 |  | 4/1825 |  | 4/1825 |  | 4/1825 |  |  | 4/1825
С-КАВ | ГРЕЧЕСКИЙ - ТУАПСЕ-СОРТ путь 1 [1873пк7-1880пк3] ТУАПСЕ-СОРТ путь I (Н-8) главный [1880пк3-1880пк6] БЕССТР. УЧ-К(вх.Н-стр.1) | 1, I | 1873,7-1880,3 1880,3-1880,6 | 7 | ППВ пути | 4 | 16 | [9 empty] | 4/1750 |  | 4/1750 |  |  | 4/1750 |  | 4/1750
С-КАВ | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 2 [1891пк0-1891пк2] | 2 | 1891,0-1891,2 |  | Р | 1 | 2,3 | [7 empty] | 2,3/400
| Итого по: СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ |  |  |  |  | 23 | 80,3
СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР
С-КАВ | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 2 [1891пк0-1891пк2] | 2 | 1891,0-1891,2 |  | Р | 1 | 2,3 | [7 empty] | 2,3/400
С-КАВ | ШЕПСИ путь II (НД-18) главный [1893пк6-1893пк7] БЕССТР. УЧ-К(в интервале стр.17 - стр.8) | II | 1893,6-1893,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50
С-КАВ | ШЕПСИ путь II (НД-18) главный [1893пк2-1893пк2] БЕССТР. УЧ-К(в интеревале стр.7 - стр.17 ) | II | 1893,2-1893,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/50 | 4/50
С-КАВ | ШЕПСИ путь I (Н-Ч) главный [1893пк7-1893пк7] БЕССТР. УЧ-К(в интервале сигналов Ч1А-НМ1А) | I | 1893,7-1893,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 10,5 | 3,5/40 | 3,5/40 | 3,5/40
С-КАВ | ПП 1898 КМ - ВОДОПАДНЫЙ путь 2 [1901пк10-1901пк10] | 2 | 1901,10-1901,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/50 | 4/50
С-КАВ | ПП 1898 КМ - ВОДОПАДНЫЙ путь 2 [1900пк2-1900пк4] | 2 | 1900,2-1900,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [9 empty] | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50
С-КАВ | ВОДОПАДНЫЙ - ЛАЗАРЕВСКАЯ путь 1 [1906пк10-1906пк10] | 1 | 1906,10-1906,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/50 | 4/50
С-КАВ | ВОДОПАДНЫЙ - ЛАЗАРЕВСКАЯ путь 1 [1907пк2-1907пк2] | 1 | 1907,2-1907,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/50 | 4/50
С-КАВ | ВОДОПАДНЫЙ - ЛАЗАРЕВСКАЯ путь 1 [1908пк1-1908пк3] | 1 | 1908,1-1908,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [26 empty] | 6/100 | 6/100 | 6/100
С-КАВ | ВОДОПАДНЫЙ - ЛАЗАРЕВСКАЯ путь 1 [1906пк1-1906пк3] | 1 | 1906,1-1906,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [11 empty] | 6/100 | 6/100 | 6/100
С-КАВ | ЛАЗАРЕВСКАЯ путь II (1-ст.р.р.6) главный [1911пк8-1911пк10] БЕССТР. УЧ-К(в интркрвале сигналов Ч2-НМ2Б) | II | 1911,8-1911,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [28 empty] | 6/100 | 6/100 | 6/100
С-КАВ | ЧЕМИТОКВАДЖЕ путь I (Н-Ч) главный [1926пк0-1926пк4] | I | 1926,0-1926,4 |  | Р | 1 | 2,3 | 2,3/400
С-КАВ | ЛОО путь I (Н-Ч) главный [1945пк1-1945пк4] | I | 1945,1-1945,4 |  | Р | 1 | 2,1 |  |  | 2,2/300
С-КАВ | СОЧИ - МАЦЕСТА путь 2 [1964пк6-1964пк9] | 2 | 1964,6-1964,9 |  | Р | 1 | 3 | [9 empty] | 3/600
С-КАВ | ХОСТА путь I (Н-ЧД) главный [1977пк4-1977пк6] | I | 1977,4-1977,6 |  | Р | 1 | 2,6 |  |  |  |  | 2,7/400
| Итого по: СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР |  |  |  |  | 33 | 141
СКВ 222 РЗД 9 КМ-КАВКАЗ
С-КАВ | ФОНТАЛОВСКАЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ФОНТАЛОВСКАЯ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ФОНТАЛОВСКАЯ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТАМАНЬ-ПАСС стр. 131 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
С-КАВ | ТАМАНЬ-ПАСС стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
С-КАВ | ТАМАНЬ-ПАСС стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
С-КАВ | ТАМАНЬ-ПАСС стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТАМАНЬ-ПАСС стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТАМАНЬ-ПАСС стр. 123 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТАМАНЬ-ПАСС стр. 111 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
С-КАВ | ТАМАНЬ-ПАСС стр. 101 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТАМАНЬ-ПАСС стр. 103 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТАМАНЬ-ПАСС стр. 34 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ТАМАНЬ-ПАСС стр. 36 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ТАМАНЬ-ПАСС стр. 133 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ТАМАНЬ-ПАСС стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТАМАНЬ-ПАСС стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТАМАНЬ-ПАСС стр. 125 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТАМАНЬ-ПАСС стр. 129 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТАМАНЬ-ПАСС стр. 113 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТАМАНЬ-ПАСС стр. 105 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
| Итого по: СКВ 222 РЗД 9 КМ-КАВКАЗ |  |  |  |  | 21 | 31
СКВ 223 ТИМАШЕВСКАЯ-РЗД 9 КМ
С-КАВ | ТИМАШЕВСКАЯ стр. 104 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТИМАШЕВСКАЯ стр. 106 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТИМАШЕВСКАЯ стр. 116 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТИМАШЕВСКАЯ стр. 102 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТИМАШЕВСКАЯ стр. 118 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВЕЛИЧКОВКА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
С-КАВ | ВЕЛИЧКОВКА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
С-КАВ | ВЕЛИЧКОВКА стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
С-КАВ | ВЕЛИЧКОВКА стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВЕЛИЧКОВКА стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВЕЛИЧКОВКА стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВЕЛИЧКОВКА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ВЕЛИЧКОВКА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ВЕЛИЧКОВКА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
С-КАВ | ВЕЛИЧКОВКА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВЕЛИЧКОВКА стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ВЕЛИЧКОВКА стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ПОЛТАВСКАЯ - АНГЕЛИНСКАЯ путь 1 [54пк9-55пк10] | 1 | 54,9-55,10 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [21 empty] | 2,2/1200
С-КАВ | ПОЛТАВСКАЯ - АНГЕЛИНСКАЯ путь 1 [60пк1-62пк10] | 1 | 60,1-62,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 | [23 empty] | 3/1500 | 3/1500
С-КАВ | ПОЛТАВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [51пк4-52пк10] | I | 51,4-52,10 | 1,6 | ППВ пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1600
С-КАВ | ПОЛТАВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [53пк1-54пк9] | I | 53,1-54,9 | 1,8 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [21 empty] | 2,5/1800
С-КАВ | ПРОТОКА - ПОЛТАВСКАЯ путь 1 [41пк0-42пк10] | 1 | 41,0-42,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2000
С-КАВ | ПРОТОКА - ПОЛТАВСКАЯ путь 1 [50пк0-51пк4] | 1 | 50,0-51,4 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1300
С-КАВ | КИРПИЛИ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КИРПИЛИ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КИРПИЛИ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КИРПИЛИ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КИРПИЛИ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КИРПИЛИ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КИРПИЛИ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КИРПИЛИ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КИРПИЛИ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КИРПИЛИ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КИРПИЛИ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
С-КАВ | КИРПИЛИ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
| Итого по: СКВ 223 ТИМАШЕВСКАЯ-РЗД 9 КМ |  |  |  |  | 36 | 64,1
СКВ 224 РЗД 9 КМ УЗЕЛ
С-КАВ | РЗД 9 КМ путь I (ЧД-Н) главный [8пк0-9пк3] | I | 8,0-9,3 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 3 | 3/1500
С-КАВ | РЗД 9 КМ - СЕБЕДАХОВО путь 2 [15пк9-25пк3] | 2 | 15,9-25,3 | 0,1 | ЦУКС | 15 | 120 |  |  |  |  | 8/0 |  |  | 8 |  | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8
С-КАВ | КРЫМСКАЯ - РЗД 9 КМ путь 1 [4пк2-8пк0] | 1 | 4,2-8,0 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 |  |  |  | 2,2/1000
| Итого по: СКВ 224 РЗД 9 КМ УЗЕЛ |  |  |  |  | 17 | 125,1
СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД
С-КАВ | ИЗОБИЛЬНАЯ путь II (Ч-Н) главный [102пк9-104пк1] | II | 102,9-104,1 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/1200
С-КАВ | КУГУТЫ - СВЕТЛОГРАД путь 1 [207пк2-210пк10] | 1 | 207,2-210,10 | 3,8 | ППВ пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/1900 |  | 4/1900
С-КАВ | СВЕТЛОГРАД - МОКРАЯ БУЙВОЛА путь 1 [40пк1-41пк2] | 1 | 40,1-41,2 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [15 empty] | 2,5/1100
| Итого по: СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД |  |  |  |  | 4 | 13,5
СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ
С-КАВ | БЕШТАУ путь II (Ч-НД) главный [14пк4-15пк7] МИНЕРАЛ ВОДЫ - БЕШТАУ путь 2 [14пк1-14пк4] | 2, II | 14,1-14,4 14,4-15,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [12 empty] | 5/50 | 5/50
С-КАВ | ЛЕРМОНТОВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [22пк1-22пк10] | I | 22,1-22,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [9 empty] | 5/50 | 5/50
С-КАВ | ЛЕРМОНТОВСКИЙ - ПЯТИГОРСК путь 1 [24пк1-25пк8] ПЯТИГОРСК путь I (ЧД-Н) главный [25пк8-25пк10] | 1, I | 24,1-25,8 25,8-25,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | 5/50 | 5/50
С-КАВ | ЛЕРМОНТОВСКИЙ - ПЯТИГОРСК путь 2 [24пк1-24пк10] | 2 | 24,1-24,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 10 |  |  |  | 5/50 | 5/50
С-КАВ | ПЯТИГОРСК - СКАЧКИ путь 2 [29пк1-29пк10] | 2 | 29,1-29,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [6 empty] | 5/50 | 5/50
| Итого по: СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ |  |  |  |  | 10 | 50
СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ
С-КАВ | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 2 [1842пк2-1857пк9] | 2 | 1842,2-1857,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/3
С-КАВ | МОЗДОК - ОСЕТИНОВСКИЙ путь 1 [51пк4-58пк9] | 1 | 51,4-58,9 | 0,5 | ТР КС | 2 | 6 | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 3
С-КАВ | ОСЕТИНОВСКИЙ - СТОДЕРЕВСКАЯ путь 1 [60пк9-67пк4] | 1 | 60,9-67,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3 | [21 empty] | 3
С-КАВ | ИЩЕРСКАЯ путь I (4-3) главный [88пк5-90пк7] | I | 88,5-90,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
| Итого по: СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ |  |  |  |  | 5 | 16
СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО
С-КАВ | КИЗЛЯР - КАЧАЛАЙ путь 1 [4пк3-4пк9] | 1 | 4,3-4,9 |  | Р | 1 | 3 | [7 empty] | 3/600
С-КАВ | КАРГИНСКАЯ - КИЗЛЯР путь 1 [78пк2-78пк8] | 1 | 78,2-78,8 |  | Р | 1 | 3 | [9 empty] | 3/600
С-КАВ | КАРГИНСКАЯ - КИЗЛЯР путь 1 [79пк3-79пк9] | 1 | 79,3-79,9 |  | Р | 1 | 3 | [11 empty] | 3/600
| Итого по: СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО |  |  |  |  | 3 | 9
СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР
С-КАВ | САМУР - САМУР-Э путь 2 [2448пк2-2455пк4] | 2 | 2448,2-2455,4 | 0,1 | Строит. | 7 | 35 | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
С-КАВ | АРАБЛИНСКИЙ - БЕЛИДЖИ путь 1 [2426пк4-2435пк9] БЕЛИДЖИ путь I (М2-Н) главный [2435пк9-2437пк8] | 1, I | 2426,4-2435,9 2435,9-2437,8 | 0,1 | Строит. | 8 | 40 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1
С-КАВ | АРАБЛИНСКИЙ - БЕЛИДЖИ путь 2 [2426пк4-2435пк9] БЕЛИДЖИ путь II (Ч-М3) главный [2435пк9-2437пк8] | 2, II | 2426,4-2435,9 2435,9-2437,8 | 0,1 | Строит. | 8 | 40 | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
С-КАВ | ИНЧХЕ стр. 1, 10, 12, 14, 15, 2, 3, 4, 6, 7, 9 |  |  |  | КР СЦБ | 7 | 21 | [14 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1
| Итого по: СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР |  |  |  |  | 30 | 136
не удалось определить ДУ
С-КАВ | БУДЕНОВСК 1 - ПЛАКСЕЙКА путь 1 [144пк1-154пк5] | 1 | 144,1-154,5 | 10,5 | ППВ пути | 2 | 8 |  | 4/2100 |  | 4/2100
| Итого: |  |  |  |  | 2 | 8
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:35 АС АПВО-2. АО «НИИАС»
СОГЛАСОВАНО:
ЦЗ-ЦД ___________________________________ Глазков М.О.
ЦЗ-ЦДИ __________________________________ Шевцов Е.А.
ЦЗ ______________________________________ Макаров А.С.
ЦЭК-ТЭ _________________________________ Санько В.М.