## Январь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Северная Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 1 [114пк3-129пк1] | 1 | 114,3-129,1 | 2 | ТР КС | 1 | 2,1 | [19 empty] | 2,2/600
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 1 [114пк3-129пк1] | 1 | 114,3-129,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [26 empty] | 2,2/5
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [114пк3-129пк1] | 2 | 114,3-129,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [15 empty] | 2,2/1 | [13 empty] | 2,2/1
| Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 4 | 8,6
СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 1 [114пк3-129пк1] | 1 | 114,3-129,1 | 2 | ТР КС | 1 | 2,1 | [19 empty] | 2,2/600
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 1 [114пк3-129пк1] | 1 | 114,3-129,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [26 empty] | 2,2/5
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [114пк3-129пк1] | 2 | 114,3-129,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [15 empty] | 2,2/1 | [13 empty] | 2,2/1
СЕВ | РЯЗАНЦЕВО - БЕКЛЕМИШЕВО путь 1 [165пк6-174пк6] | 1 | 165,6-174,6 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [12 empty] | 2,2/12000
СЕВ | РЯЗАНЦЕВО - БЕКЛЕМИШЕВО путь 2 [165пк6-174пк6] | 2 | 165,6-174,6 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [15 empty] | 2,2/12000
СЕВ | ИТЛАРЬ путь I (ЧД-НД) главный [181пк8-183пк9] путь 3 (7-6) приемо-отпр. путь 5 (8-9) приемо-отпр. | 3, 5, I | 181,8-183,9 | 2,4 | К КС | 2 | 8 | [19 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
СЕВ | ИТЛАРЬ путь II (Ч-Н) главный [181пк8-184пк0] путь 4 (5-10) приемо-отпр. | 4, II | 181,8-184,0 | 2,4 | К КС | 3 | 12 | [15 empty] | 4/350 | [6 empty] | 4/350 | [6 empty] | 4/350
СЕВ | ИТЛАРЬ - СИЛЬНИЦЫ путь 1 [183пк9-190пк2] | 1 | 183,9-190,2 | 18 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [19 empty] | 2,2/9000
СЕВ | СИЛЬНИЦЫ - ПЕТРОВСК путь 1 [192пк5-198пк8] | 1 | 192,5-198,8 | 18 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/18000
СЕВ | СИЛЬНИЦЫ - ПЕТРОВСК путь 2 [192пк5-198пк8] | 2 | 192,5-198,8 | 15 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/15000
СЕВ | ДЕБОЛОВСКАЯ - РОСТОВ-ЯРОСЛ путь 1 [211пк0-223пк3] | 1 | 211,0-223,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [19 empty] | 2,2/2
СЕВ | СЕМИБРАТОВО - КОРОМЫСЛОВО путь 1 [240пк0-248пк8] | 1 | 240,0-248,8 | 2 | ТР КС | 1 | 2,5 | [26 empty] | 2,5
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО путь II (м2-м3) главный [248пк8-250пк9] путь 4 (10-7) приемо-отпр. путь 6 (8-12) спец. КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 2 [250пк9-260пк6] | 2, 4, 6, II | 248,8-250,9 250,9-260,6 | 3 | Строит. | 3 | 6,5 | [15 empty] | 2,2 | [6 empty] | 2,2 | [6 empty] | 2,2
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО путь I (м4-м1) главный [248пк8-250пк9] путь 3 (6-5) приемо-отпр. КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 1 [250пк9-260пк6] | 1, 3, I | 248,8-250,9 250,9-260,6 | 3 | Строит. | 3 | 6,5 | [12 empty] | 2,2/0,1 | [6 empty] | 2,2/0,1 | [6 empty] | 2,2/0,1
СЕВ | ПОЛЯНКИ путь I (м12-м3) главный [278пк3-278пк4] ПОЛЯНКИ - КОТОРОСЛЬ путь 1 [278пк4-279пк5] | 1, I | 278,3-278,4 278,4-279,5 |  | Р | 2 | 4,3 | [19 empty] | 2,2/150 | [6 empty] | 2,2/150
| Итого по: СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ |  |  |  |  | 24 | 63,1
СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ
СЕВ | ПРИВОЛЖЬЕ - ФИЛИНО путь 2 [289пк8-292пк4] | 2 | 289,8-292,4 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [30 empty] | 4/2000
СЕВ | ПУТЯТИНО - ПАНТЕЛЕЕВО путь 2 [336пк1-344пк3] | 2 | 336,1-344,3 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2000
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ - ПРИВОЛЖЬЕ путь 2 [284пк8-287пк3] | 2 | 284,8-287,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [26 empty] | 2,2/1
| Итого по: СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 3 | 10,1
СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ
СЕВ | ПАПРИХА путь I (НБ-ЧБД) главный [615пк9-618пк5] ПАПРИХА - ТУФАНОВО путь 1 [618пк5-626пк3] ТУФАНОВО путь I (Н-ЧД) главный [626пк3-627пк10] | 1, I | 615,9-618,5 618,5-626,3 626,3-627,10 | 11,8 | РС | 1 | 6 | [30 empty] | 6
СЕВ | ТУФАНОВО - БУШУИХА путь 1 [628пк2-636пк8] | 1 | 628,2-636,8 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2000
СЕВ | ТУФАНОВО - БУШУИХА путь 2 [629пк2-636пк8] | 2 | 629,2-636,8 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2000
СЕВ | ТУФАНОВО - БУШУИХА путь 2 [629пк2-636пк8] | 2 | 629,2-636,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [23 empty] | 4/3 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
СЕВ | БУШУИХА - ЛЕЖА путь 2 [642пк8-651пк3] | 2 | 642,8-651,3 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2000
СЕВ | ВОХТОГА - ШУШКОДОМ путь 1 [685пк1-690пк6] | 1 | 685,1-690,6 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2000
СЕВ | ВОХТОГА - ШУШКОДОМ путь 1 [682пк1-699пк6] | 1 | 682,1-699,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/3
СЕВ | ВОХТОГА - ШУШКОДОМ путь 2 [682пк1-699пк6] | 2 | 682,1-699,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [20 empty] | 3/4 | [6 empty] | 3/4
СЕВ | РАТЬКОВО-РОЖНОВО - БУЙ путь 1 [716пк3-725пк7] | 1 | 716,3-725,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [16 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | БУЙ путь II (М12-НД) главный [449пк1-454пк3] | II | 449,1-454,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
СЕВ | БУЙ путь I (М10-Н) главный [449пк0-454пк3] путь I (ЧВД-М10) главный [725пк7-726пк8] путь 4 (105-133) приемо-отпр. путь 5 (111-127) приемо-отпр. путь 6 (109-129) приемо-отпр. | 4, 5, 6, I | 449,0-454,3 725,7-726,8 | 12 | Мод. к/с | 3 | 9 | [13 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500
СЕВ | БУЙ путь 3 (38-315) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | Мод. к/с | 3 | 9 | [16 empty] | 3/400 | [6 empty] | 3/400 | [6 empty] | 3/400
СЕВ | КОРЕГА путь 3 (4-3) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [17 empty] | 2,2/2
| Итого по: СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 23 | 83,1
СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО
СЕВ | РОССОЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [478пк1-480пк1] РОССОЛОВО - ГАЛИЧ путь 1 [480пк1-491пк9] | 1, I | 478,1-480,1 480,1-491,9 | 13,8 | РС | 3 | 18 | [23 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
СЕВ | ГАЛИЧ путь I (Н-ЧД) главный [499пк10-500пк4] | I | 499,10-500,4 |  | Р | 1 | 3 | [23 empty] | 3/400
СЕВ | ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 1 [530пк5-535пк8] | 1 | 530,5-535,8 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [30 empty] | 4/2000
СЕВ | ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 2 [530пк5-535пк1] | 2 | 530,5-535,1 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2000
СЕВ | ЕЛЕНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [589пк9-592пк3] ЕЛЕНСКИЙ - НЕЯ путь 1 [592пк3-597пк2] НЕЯ путь I (Н-ЧД) главный [597пк2-599пк5] | 1, I | 589,9-592,3 592,3-597,2 597,2-599,5 | 9,2 | РС | 3 | 18 | [13 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
| Итого по: СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО |  |  |  |  | 9 | 47
СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА
СЕВ | УНЖА - ШЕКШЕМА путь 1 [664пк8-670пк1] | 1 | 664,8-670,1 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2000
СЕВ | УНЖА - ШЕКШЕМА путь 2 [667пк8-673пк2] | 2 | 667,8-673,2 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2000
СЕВ | ВАРАКИНСКИЙ - ШАРЬЯ путь 1 [692пк7-693пк1] | 1 | 692,7-693,1 |  | Р | 1 | 4 | [30 empty] | 4/400
СЕВ | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 1 [724пк2-745пк1] | 1 | 724,2-745,1 |  | Строит. | 4 | 22 | [13 empty] | 5,5/1 |  |  | 5,5/1 |  |  |  | 5,5/1 |  |  | 5,5/1
СЕВ | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 2 [729пк0-729пк10] | 2 | 729,0-729,10 |  | Строит. | 2 | 11 | [27 empty] | 5,5/0,5 |  |  | 5,5/0,5
СЕВ | СУПРОТИВНЫЙ - ГОСТОВСКАЯ путь 1 [760пк4-765пк9] | 1 | 760,4-765,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [30 empty] | 4/2000
СЕВ | ГОСТОВСКАЯ - КРУТЕНСКИЙ путь 1 [769пк9-779пк2] | 1 | 769,9-779,2 |  | К КС | 3 | 18 | [16 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/4
СЕВ | ГОСТОВСКАЯ - КРУТЕНСКИЙ путь 2 [769пк9-779пк0] | 2 | 769,9-779,0 |  | К КС | 3 | 18 | [13 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/2
СЕВ | ШАБАЛИНО - СВЕЧА путь 2 [803пк7-807пк0] | 2 | 803,7-807,0 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2000
| Итого по: СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА |  |  |  |  | 17 | 89
СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА
СЕВ | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 1 [375пк9-380пк9] | 1 | 375,9-380,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2000
СЕВ | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 2 [375пк9-380пк9] | 2 | 375,9-380,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2000
СЕВ | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 1 [372пк9-373пк3] | 1 | 372,9-373,3 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/400
СЕВ | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 1 [380пк2-380пк8] | 1 | 380,2-380,8 |  | Р | 1 | 3 | [12 empty] | 3/600
СЕВ | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 1 [382пк2-382пк6] | 1 | 382,2-382,6 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/400
СЕВ | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 2 [381пк2-381пк5] | 2 | 381,2-381,5 |  | Р | 1 | 4 | [29 empty] | 4/350
СЕВ | СКАЛИНО - НЕФЕДОВО путь 2 [408пк0-411пк9] | 2 | 408,0-411,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2000
СЕВ | БАКЛАНКА - ГРЯЗОВЕЦ путь 1 [429пк6-447пк9] | 1 | 429,6-447,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 2 [450пк1-475пк7] | 2 | 450,1-475,7 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2000
СЕВ | ПАПРИХА путь I (НБ-ЧБД) главный [615пк9-618пк5] ПАПРИХА - ТУФАНОВО путь 1 [618пк5-626пк3] ТУФАНОВО путь I (Н-ЧД) главный [626пк3-627пк10] | 1, I | 615,9-618,5 618,5-626,3 626,3-627,10 | 11,8 | РС | 1 | 6 | [30 empty] | 6
| Итого по: СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА |  |  |  |  | 10 | 39
СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I
СЕВ | ДИКАЯ - МОЛОЧНАЯ путь 1 [573пк8-580пк9] | 1 | 573,8-580,9 | 21 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/11000 |  |  | 4/10000
СЕВ | ДИКАЯ - МОЛОЧНАЯ путь 2 [573пк7-580пк9] | 2 | 573,7-580,9 | 21 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/10500 |  |  | 4/10500
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 2 [553пк0-571пк9] | 2 | 553,0-571,9 | 24 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/12000 |  |  | 4/12000
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 1 [553пк0-571пк9] | 1 | 553,0-571,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [13 empty] | 2,2/4 | [13 empty] | 2,2/4
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 2 [553пк0-571пк9] | 2 | 553,0-571,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [16 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 1 [547пк1-551пк0] | 1 | 547,1-551,0 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2000
СЕВ | КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 2 [542пк1-551пк0] | 2 | 542,1-551,0 | 25,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [27 empty] | 4/12500 |  |  | 4/13000
СЕВ | ЧЕБСАРА - КУЩУБА путь 2 [534пк0-540пк0] | 2 | 534,0-540,0 | 19,5 | Тек. сод. пути | 2 | 7 | [20 empty] | 3/4500 |  |  | 4/15000
СЕВ | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 1 [513пк8-531пк5] | 1 | 513,8-531,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
| Итого по: СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I |  |  |  |  | 16 | 55,6
СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II путь IА (1Ч-1Н) главный [470пк2-473пк1] | IА | 470,2-473,1 | 5 | Мод. к/с | 3 | 12 | [16 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II путь IIА (2Ч-IIН) главный [470пк3-473пк1] | IIА | 470,3-473,1 | 5 | Мод. к/с | 2 | 8 | [20 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II путь 13 (534-543) приемо-отпр. путь 14 (544-549) приемо-отпр. путь 15 (546-551) приемо-отпр. | 13, 14, 15 |  | 2 | Мод. к/с | 4 | 16 | [14 empty] | 4/400 |  |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 | [5 empty] | 4/400
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II путь 16 (548-555) приемо-отпр. путь 17 (42-5) приемо-отпр. путь 18 (32-523) приемо-отпр. путь 19 (550-553) приемо-отпр. | 16, 17, 18, 19 |  | 8 | Мод. к/с | 4 | 16 | [15 empty] | 4/500 | [5 empty] | 4/500 |  |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500
| Итого по: СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 13 | 52
СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II
СЕВ | КАДНИКОВСКИЙ - ВОЖЕГА путь 2 [627пк8-642пк8] | 2 | 627,8-642,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/12
СЕВ | ВОЖЕГА - ЯВЕНГА путь 2 [645пк6-660пк0] | 2 | 645,6-660,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/100
| Итого по: СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II |  |  |  |  | 2 | 7
СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА
СЕВ | МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [719пк5-721пк2] МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ - ФОМИНСКАЯ путь 2 [721пк2-732пк4] ФОМИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [732пк4-733пк9] | 2, II | 719,5-721,2 721,2-732,4 732,4-733,9 | 14,2 | РС | 1 | 8 | [29 empty] | 8
СЕВ | ВАНДЫШ - ПОЛОХА путь 1 [750пк8-761пк6] | 1 | 750,8-761,6 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2000
СЕВ | ВАНДЫШ - ПОЛОХА путь 2 [750пк8-761пк6] | 2 | 750,8-761,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [19 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 4/5
СЕВ | БУРАЧИХА - ЗЕЛЕНЫЙ путь 1 [773пк3-780пк2] | 1 | 773,3-780,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/4
СЕВ | ЗЕЛЕНЫЙ - НЯНДОМА путь 2 [782пк1-789пк5] | 2 | 782,1-789,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/4 |  | 4/4
СЕВ | НЯНДОМА путь II (Ч-НД) главный [791пк5-792пк1] НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 2 [792пк1-806пк2] ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [806пк2-806пк6] | 2, II | 791,5-792,1 792,1-806,2 806,2-806,6 | 15 | РС | 1 | 8 | [19 empty] | 8
СЕВ | НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 2 [797пк1-803пк2] | 2 | 797,1-803,2 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [30 empty] | 4/2000
СЕВ | ШОЖМА - ЛЕЛЬМА путь 1 [829пк8-833пк7] | 1 | 829,8-833,7 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2000
СЕВ | ПЛЕСЕЦКАЯ - ШЕЛЕКСА путь 1 [917пк6-936пк1] | 1 | 917,6-936,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
| Итого по: СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА |  |  |  |  | 12 | 55
СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА
СЕВ | ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 1 [958пк1-990пк4] | 1 | 958,1-990,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4
СЕВ | ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 1 [958пк1-990пк4] | 1 | 958,1-990,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/15 |  |  |  | 3/15
СЕВ | ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 2 [958пк1-990пк4] | 2 | 958,1-990,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/10
СЕВ | ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 2 [958пк1-990пк4] | 2 | 958,1-990,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/10
СЕВ | УРАМЕЦ - ОБОЗЕРСКАЯ путь 1 [340пк1-349пк6] | 1 | 340,1-349,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/5
СЕВ | КОСТРИН РУЧ - КОДИНО путь 1 [294пк2-305пк0] | 1 | 294,2-305,0 | 12 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/1600 |  |  | 4/1600
| Итого по: СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА |  |  |  |  | 8 | 28
СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА
СЕВ | ГРИБАНИХА - ПОСТ 243 КМ путь 1 [237пк7-243пк2] | 1 | 237,7-243,2 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/500
СЕВ | ГРИБАНИХА - ПОСТ 243 КМ путь 1 [237пк7-243пк2] | 1 | 237,7-243,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/100
СЕВ | ПОНЬГА - ГРИБАНИХА путь 1 [227пк5-233пк9] | 1 | 227,5-233,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2000
СЕВ | НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ путь 1 [196пк9-207пк0] ШАСТИНСКИЙ путь I (1-2) главный [207пк0-210пк0] путь 2 (5-2) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА путь 1 [210пк0-220пк5] | 1, 2, 3, I | 196,9-207,0 207,0-210,0 210,0-220,5 | 4,1 | Строит. | 7 | 21 | [15 empty] | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3
| Итого по: СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА |  |  |  |  | 10 | 31
СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА
СЕВ | МОЖУГА - КЕЛАРЕВА ГОР путь 1 [36пк8-68пк4] | 1 | 36,8-68,4 |  | Тек. сод. пути | 7 | 21 | [12 empty] | 3/50 |  | 3/50 | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50
СЕВ | ПЕЖМА - ВЕЛЬСК путь 1 [86пк0-103пк4] | 1 | 86,0-103,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [15 empty] | 3/3 | [6 empty] | 3/3 | [6 empty] | 3/3
СЕВ | ШАНГАЛЫ - ИЛЕЗА путь 1 [900пк1-925пк7] | 1 | 900,1-925,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [13 empty] | 3/5 | [7 empty] | 3/5 | [7 empty] | 3/5
СЕВ | ИЛЕЗА - СУЛОНДА путь 1 [927пк3-939пк3] | 1 | 927,3-939,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/50
СЕВ | ИЛЕЗА - СУЛОНДА путь 1 [927пк3-939пк3] | 1 | 927,3-939,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [16 empty] | 3/5 |  |  | 3/5 | [6 empty] | 3/5
СЕВ | СУЛОНДА - ЛОЙГА путь 1 [941пк0-964пк5] | 1 | 941,0-964,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/2
СЕВ | СУЛОНДА - ЛОЙГА путь 1 [941пк0-964пк5] | 1 | 941,0-964,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/5
| Итого по: СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА |  |  |  |  | 19 | 56
СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА
СЕВ | УДИМА - РЕВАЖ путь 1 [1040пк8-1063пк5] | 1 | 1040,8-1063,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/5
СЕВ | НИЗОВКА - ЧЕРЕМУХА путь 1 [1109пк9-1116пк2] | 1 | 1109,9-1116,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [22 empty] | 3/40 |  |  |  |  | 3/40
СЕВ | ЧЕРЕМУХА - ВИЛЕДЬ путь 2 [1117пк8-1129пк8] | 2 | 1117,8-1129,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/5
СЕВ | СВЕТИК - УРДОМА путь 2 [1179пк3-1206пк5] | 2 | 1179,3-1206,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 50 |  | 6/6 | 4/4 | 4/4 |  |  |  |  | 6/6 | 6/6 | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 | 6/6 | 6/6
СЕВ | СВЕТИК - УРДОМА путь 1 [1179пк3-1206пк5] | 1 | 1179,3-1206,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [13 empty] | 3/5 |  | 3/5 | [11 empty] | 3/5 |  | 3/5
СЕВ | КРАСАВИНО - ВЕЛИК УСТЮГ путь 1 [31пк3-54пк0] | 1 | 31,3-54,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [19 empty] | 3/5 |  | 3/5 |  | 3/5 |  |  | 3/5 |  |  | 3/5
| Итого по: СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА |  |  |  |  | 22 | 89
СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР
СЕВ | ТЫВА - ШИЕС путь 1 [1217пк1-1239пк2] | 1 | 1217,1-1239,2 |  | Тек. сод. пути | 12 | 48 | [19 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
СЕВ | ТЫВА - ШИЕС путь 1 [1217пк1-1239пк2] | 1 | 1217,1-1239,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/5
СЕВ | МЕЖЕГ - ВЕЗДИНО путь 2 [1270пк5-1292пк9] | 2 | 1270,5-1292,9 |  | Тек. сод. пути | 16 | 64 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  | 4/4
| Итого по: СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР |  |  |  |  | 29 | 115
СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК
СЕВ | ЗЕЛЕНОБОРСК - ТАЛЫЙ путь 2 [1698пк7-1720пк7] | 2 | 1698,7-1720,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/4
СЕВ | СЫНЯ - ЮКОСТ путь 1 [2пк3-53пк8] | 1 | 2,3-53,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 14 | [13 empty] | 3,5/4 |  | 3,5/4 | [6 empty] | 3,5/4 |  |  |  |  | 3,5/4
| Итого по: СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК |  |  |  |  | 5 | 18
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:34 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Февраль
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Северная Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [120пк3-129пк1] | 2 | 120,3-129,1 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2000
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [114пк3-129пк1] | 2 | 114,3-129,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6,5 | [12 empty] | 2,2/1 | [6 empty] | 2,2/1 | [6 empty] | 2,2/1
| Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 4 | 10,5
СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [120пк3-129пк1] | 2 | 120,3-129,1 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2000
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [114пк3-129пк1] | 2 | 114,3-129,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6,5 | [12 empty] | 2,2/1 | [6 empty] | 2,2/1 | [6 empty] | 2,2/1
СЕВ | ШУШКОВО - РЯЗАНЦЕВО путь 2 [152пк5-163пк4] | 2 | 152,5-163,4 | 2 | ТР КС | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5/1500
СЕВ | ИТЛАРЬ путь I (ЧД-НД) главный [181пк8-183пк9] путь 3 (7-6) приемо-отпр. путь 5 (8-9) приемо-отпр. | 3, 5, I | 181,8-183,9 | 2,4 | К КС | 4 | 14 |  |  | 4/400 | [6 empty] | 2/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
СЕВ | ИТЛАРЬ путь II (Ч-Н) главный [181пк8-184пк0] путь 4 (5-10) приемо-отпр. | 4, II | 181,8-184,0 | 2,4 | К КС | 4 | 14 | [5 empty] | 4/350 | [6 empty] | 4/350 | [6 empty] | 2/300 | [6 empty] | 4/350
СЕВ | ИТЛАРЬ - СИЛЬНИЦЫ путь 1 [183пк9-190пк2] | 1 | 183,9-190,2 | 18 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [9 empty] | 2,2/9000
СЕВ | ИТЛАРЬ - СИЛЬНИЦЫ путь 2 [184пк0-190пк2] | 2 | 184,0-190,2 | 15 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [5 empty] | 2,2/15000
СЕВ | ДЕБОЛОВСКАЯ - РОСТОВ-ЯРОСЛ путь 2 [211пк0-223пк3] | 2 | 211,0-223,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [5 empty] | 2,2/50
СЕВ | ДЕБОЛОВСКАЯ - РОСТОВ-ЯРОСЛ путь 2 [211пк0-223пк3] | 2 | 211,0-223,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [26 empty] | 2,2/2
СЕВ | ДЕБОЛОВСКАЯ - РОСТОВ-ЯРОСЛ путь 1 [211пк0-223пк3] | 1 | 211,0-223,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6,5 | [9 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | РОСТОВ-ЯРОСЛ - СЕМИБРАТОВО путь 1 [225пк10-237пк9] | 1 | 225,10-237,9 | 2 | ТР КС | 1 | 2 | [9 empty] | 2/2000
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО путь II (м2-м3) главный [248пк8-250пк9] путь 4 (10-7) приемо-отпр. путь 6 (8-12) спец. КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 2 [250пк9-260пк6] | 2, 4, 6, II | 248,8-250,9 250,9-260,6 | 3 | Строит. | 4 | 8,6 | [5 empty] | 2,2 | [6 empty] | 2,2 | [6 empty] | 2,2 | [6 empty] | 2,2
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО путь 3 (6-5) приемо-отпр. | 3 |  |  | Строит. | 1 | 24 | [23 empty] | 24/1
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО путь II (м2-м3) главный [248пк8-250пк9] | II | 248,8-250,9 |  | Строит. | 1 | 8 | [26 empty] | 8/1
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО путь I (м4-м1) главный [248пк8-250пк9] путь 3 (6-5) приемо-отпр. КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 1 [250пк9-260пк6] | 1, 3, I | 248,8-250,9 250,9-260,6 | 3 | Строит. | 4 | 8,6 |  |  | 2,2/0,1 | [6 empty] | 2,2/0,1 | [6 empty] | 2,2/0,1 | [6 empty] | 2,2/0,1
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО путь II (м2-м3) главный [248пк8-250пк9] | II | 248,8-250,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [26 empty] | 2,2/4
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 1 [253пк7-256пк4] | 1 | 253,7-256,4 |  | Р | 3 | 6,3 | [9 empty] | 2,2/150 | [6 empty] | 2/150 | [6 empty] | 2,2/150
СЕВ | ПОЛЯНКИ путь I (м12-м3) главный [275пк9-278пк4] | I | 275,9-278,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/2
СЕВ | ПОЛЯНКИ путь I (м12-м3) главный [278пк3-278пк4] ПОЛЯНКИ - КОТОРОСЛЬ путь 1 [278пк4-279пк5] | 1, I | 278,3-278,4 278,4-279,5 |  | Р | 4 | 8,5 |  |  | 2,2/150 | [6 empty] | 2,2/150 | [6 empty] | 2,2/150 | [6 empty] | 2/150
СЕВ | ПОЛЯНКИ - КОТОРОСЛЬ путь 1 [278пк4-279пк6] | 1 | 278,4-279,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 |  |  | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | ПОЛЯНКИ - КОТОРОСЛЬ путь 2 [278пк4-279пк4] | 2 | 278,4-279,4 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/700
| Итого по: СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ |  |  |  |  | 43 | 133,9
СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II
СЕВ | ДУНАЙКА путь I (Ч-н) главный [284пк5-287пк5] | I | 284,5-287,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | 2,2/3000
СЕВ | ДУНАЙКА - ТЕЛИЩЕВО путь 2 [287пк5-290пк2] | 2 | 287,5-290,2 | 9 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [6 empty] | 2,2/9000
СЕВ | ТЕЛИЩЕВО путь I (м1-м2) главный [290пк2-291пк7] | I | 290,2-291,7 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 |  | 2,2/3000
СЕВ | ТЕЛИЩЕВО - ЛЮТОВО путь 2 [291пк7-300пк9] | 2 | 291,7-300,9 | 18 | Тек. сод. пути | 2 | 4,1 | [6 empty] | 2,1/9000 | 2,1/9000
СЕВ | ЛЮТОВО путь I (м2-м1) главный [300пк9-302пк0] | I | 300,9-302,0 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [8 empty] | 2,2/3000
СЕВ | ЛЮТОВО - ТОЩИХА путь 2 [302пк0-306пк1] | 2 | 302,0-306,1 | 12 | Тек. сод. пути | 2 | 3,3 | [9 empty] | 1,7/6000 | 1,7/6000
СЕВ | ТОЩИХА путь I (м2-м1) главный [306пк1-307пк8] | I | 306,1-307,8 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [10 empty] | 2,2/3000
СЕВ | ТОЩИХА - БУРМАКИНО путь 2 [307пк8-314пк5] | 2 | 307,8-314,5 | 21 | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [5 empty] | 2,2/10500 | 2,2/10500
СЕВ | НЕРЕХТА - КОСМЫНИНО путь 2 [330пк6-350пк6] | 2 | 330,6-350,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/3 | 3/3
СЕВ | ГАВРИЛОВ ПОСАД - ПЕТРОВСКАЯ путь 1 [239пк1-251пк0] | 1 | 239,1-251,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4
СЕВ | ЮРЬЕВ-ПОЛЬСК - ГАВРИЛОВ ПОСАД путь 1 [203пк3-237пк1] | 1 | 203,3-237,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
СЕВ | БАВЛЕНЫ - ЮРЬЕВ-ПОЛЬСК путь 1 [190пк4-201пк7] | 1 | 190,4-201,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [9 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
СЕВ | КОЛЬЧУГИНО - БАВЛЕНЫ путь 1 [173пк1-189пк1] | 1 | 173,1-189,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [13 empty] | 4/4 | 6/6
СЕВ | ФУРМАНОВ - ВОЛГОРЕЧЕНСК путь 1 [1пк8-32пк5] | 1 | 1,8-32,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 19,5 |  | 2,2/2 | [11 empty] | 2,2/2 |  | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
| Итого по: СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II |  |  |  |  | 33 | 94,1
СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ
СЕВ | ПРИВОЛЖЬЕ - ФИЛИНО путь 1 [289пк9-292пк4] | 1 | 289,9-292,4 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2000
СЕВ | ПУЧКОВСКИЙ - ПУТЯТИНО путь 1 [320пк1-334пк1] | 1 | 320,1-334,1 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2000
СЕВ | ПУТЯТИНО - ПАНТЕЛЕЕВО путь 1 [336пк1-345пк3] | 1 | 336,1-345,3 | 2 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4/2000
| Итого по: СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 3 | 12
СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ
СЕВ | ПАПРИХА путь I (НБ-ЧБД) главный [615пк9-618пк5] ПАПРИХА - ТУФАНОВО путь 1 [618пк5-626пк3] ТУФАНОВО путь I (Н-ЧД) главный [626пк3-627пк10] | 1, I | 615,9-618,5 618,5-626,3 626,3-627,10 | 11,8 | РС | 2 | 12 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6
СЕВ | БУШУИХА - ЛЕЖА путь 2 [639пк8-657пк3] | 2 | 639,8-657,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/8
СЕВ | ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 1 [707пк7-712пк9] | 1 | 707,7-712,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2000
СЕВ | ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 2 [708пк9-712пк9] | 2 | 708,9-712,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2000
СЕВ | РАТЬКОВО-РОЖНОВО - БУЙ путь 1 [718пк3-723пк7] | 1 | 718,3-723,7 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2000
СЕВ | БУЙ путь I (М10-Н) главный [449пк0-454пк3] путь I (ЧВД-М10) главный [725пк7-726пк8] путь 4 (105-133) приемо-отпр. путь 5 (111-127) приемо-отпр. путь 6 (109-129) приемо-отпр. | 4, 5, 6, I | 449,0-454,3 725,7-726,8 | 12 | Мод. к/с | 4 | 12 |  |  |  | 3/500 | [6 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500
СЕВ | БУЙ путь 3 (38-315) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | Мод. к/с | 4 | 12 | [6 empty] | 3/400 | [6 empty] | 3/400 | [6 empty] | 3/400 | [6 empty] | 3/400
СЕВ | БУЙ |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 8 | [10 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
| Итого по: СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 16 | 59
СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО
СЕВ | МАХРОВО - РОССОЛОВО путь 2 [460пк5-477пк9] | 2 | 460,5-477,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10,1 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2,2/2
СЕВ | РОССОЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [478пк1-480пк1] РОССОЛОВО - ГАЛИЧ путь 1 [480пк1-491пк9] | 1, I | 478,1-480,1 480,1-491,9 | 13,8 | РС | 3 | 24 | [20 empty] | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
СЕВ | ГАЛИЧ путь I (Н-ЧД) главный [501пк8-502пк0] | I | 501,8-502,0 |  | Р | 1 | 3 | [6 empty] | 3/300
СЕВ | ГАЛИЧ путь I (Н-ЧД) главный [502пк0-502пк3] | I | 502,0-502,3 |  | Р | 1 | 3 | [13 empty] | 3/300
СЕВ | ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 1 [539пк10-540пк4] | 1 | 539,10-540,4 |  | Р | 1 | 3 | [13 empty] | 3/400
СЕВ | АНТРОПОВО путь I (ЧД-Н) главный [546пк10-547пк4] | I | 546,10-547,4 |  | Р | 1 | 3 | [10 empty] | 3/400
СЕВ | ЕЛЕНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [589пк9-592пк3] ЕЛЕНСКИЙ - НЕЯ путь 1 [592пк3-597пк2] НЕЯ путь I (Н-ЧД) главный [597пк2-599пк5] | 1, I | 589,9-592,3 592,3-597,2 597,2-599,5 | 9,2 | РС | 5 | 40 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
СЕВ | КОСТРИХА - МАНТУРОВО путь 2 [642пк9-650пк7] | 2 | 642,9-650,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
| Итого по: СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО |  |  |  |  | 18 | 98,1
СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА
СЕВ | МАНТУРОВО путь II (Ч-НД) главный [650пк7-653пк2] | II | 650,7-653,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6,5 |  |  |  | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | МАНТУРОВО - УНЖА путь 1 [653пк2-656пк7] | 1 | 653,2-656,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/4
СЕВ | МАНТУРОВО - УНЖА путь 2 [653пк2-656пк7] | 2 | 653,2-656,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
СЕВ | МАНТУРОВО - УНЖА путь 1 [653пк9-655пк1] | 1 | 653,9-655,1 |  | Р | 2 | 8 | [17 empty] | 4/600 |  |  | 4/600
СЕВ | МАНТУРОВО - УНЖА путь 1 [653пк9-655пк1] | 1 | 653,9-655,1 |  | Р | 2 | 8 | [17 empty] | 4/600 |  |  | 4/600
СЕВ | МАНТУРОВО - УНЖА путь 1 [655пк5-656пк3] | 1 | 655,5-656,3 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/800
СЕВ | УНЖА путь II (Ч-НД) главный [656пк7-658пк8] | II | 656,7-658,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
СЕВ | УНЖА - ШЕКШЕМА путь 1 [658пк8-677пк1] | 1 | 658,8-677,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | ВАРАКИНСКИЙ - ШАРЬЯ путь 1 [691пк9-692пк3] | 1 | 691,9-692,3 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/400
СЕВ | ВАРАКИНСКИЙ - ШАРЬЯ путь 1 [689пк7-697пк4] | 1 | 689,7-697,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/100
СЕВ | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 2 [733пк2-740пк1] | 2 | 733,2-740,1 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2000
СЕВ | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 1 [732пк0-732пк10] | 1 | 732,0-732,10 |  | Строит. | 4 | 22 |  |  |  | 5,5/0,2 |  |  | 5,5/0,2 |  |  |  | 5,5/0,2 |  |  | 5,5/0,2
СЕВ | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 2 [732пк0-732пк10] | 2 | 732,0-732,10 |  | Строит. | 2 | 11 | [17 empty] | 5,5/0,5 | [6 empty] | 5,5/0,5
СЕВ | ГОСТОВСКАЯ - КРУТЕНСКИЙ путь 1 [769пк9-779пк2] | 1 | 769,9-779,2 |  | К КС | 4 | 24 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4
СЕВ | ГОСТОВСКАЯ - КРУТЕНСКИЙ путь 2 [769пк9-779пк0] | 2 | 769,9-779,0 |  | К КС | 4 | 24 |  |  |  | 6/2 | [6 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
СЕВ | ШАБАЛИНО - СВЕЧА путь 1 [803пк7-810пк4] | 1 | 803,7-810,4 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2000
| Итого по: СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА |  |  |  |  | 33 | 150,5
СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА
СЕВ | БП 359В КМ - МАКАРОВО путь 1 [360пк9-369пк7] | 1 | 360,9-369,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1
СЕВ | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 2 [378пк9-379пк3] | 2 | 378,9-379,3 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/400
СЕВ | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 1 [381пк8-381пк10] | 1 | 381,8-381,10 |  | Р | 1 | 2,1 | [9 empty] | 2,2/300
СЕВ | ПРЕЧИСТОЕ путь II (Ч-НД) главный [387пк8-388пк0] ПРЕЧИСТОЕ - СКАЛИНО путь 2 [388пк0-403пк9] СКАЛИНО путь II (Ч-НД) главный [403пк9-404пк2] | 2, II | 387,8-388,0 388,0-403,9 403,9-404,2 | 16,4 | РС | 3 | 18 |  |  | 6 | [9 empty] | 6 | [13 empty] | 6
СЕВ | ПРЕЧИСТОЕ - СКАЛИНО путь 1 [392пк0-400пк9] | 1 | 392,0-400,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4/2000
СЕВ | СКАЛИНО - НЕФЕДОВО путь 1 [408пк0-411пк9] | 1 | 408,0-411,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2000
СЕВ | СКАЛИНО - НЕФЕДОВО путь 2 [408пк0-411пк9] | 2 | 408,0-411,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2000
СЕВ | СКАЛИНО - НЕФЕДОВО путь 1 [410пк2-410пк6] | 1 | 410,2-410,6 |  | Р | 1 | 3 | [23 empty] | 3/400
СЕВ | БАКЛАНКА - ГРЯЗОВЕЦ путь 1 [429пк6-447пк9] | 1 | 429,6-447,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/1
СЕВ | БАКЛАНКА - ГРЯЗОВЕЦ путь 2 [429пк6-447пк9] | 2 | 429,6-447,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [12 empty] | 2,2/10
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 1 [450пк1-475пк7] | 1 | 450,1-475,7 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2000
СЕВ | ПАПРИХА путь I (НБ-ЧБД) главный [615пк9-618пк5] ПАПРИХА - ТУФАНОВО путь 1 [618пк5-626пк3] ТУФАНОВО путь I (Н-ЧД) главный [626пк3-627пк10] | 1, I | 615,9-618,5 618,5-626,3 626,3-627,10 | 11,8 | РС | 2 | 12 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6
СЕВ | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 1 [478пк7-486пк7] | 1 | 478,7-486,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8,3 |  |  | 2,2/4 | [13 empty] | 4/4 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 2 [480пк10-481пк3] | 2 | 480,10-481,3 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/300
| Итого по: СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА |  |  |  |  | 19 | 74,6
СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 1 [478пк7-486пк7] | 1 | 478,7-486,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8,3 |  |  | 2,2/4 | [13 empty] | 4/4 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 2 [480пк10-481пк3] | 2 | 480,10-481,3 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/300
| Итого по: СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 4 | 12,3
СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I
СЕВ | МОЛОЧНАЯ - ВОЛОГДА II путь 1 [583пк4-591пк8] | 1 | 583,4-591,8 | 2,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1300
СЕВ | МОЛОЧНАЯ - ВОЛОГДА II путь 1 [585пк3-585пк7] | 1 | 585,3-585,7 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/400
СЕВ | МОЛОЧНАЯ - ВОЛОГДА II путь 1 [587пк2-587пк6] | 1 | 587,2-587,6 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/400
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 1 [553пк0-571пк9] | 1 | 553,0-571,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [10 empty] | 2/4 | [6 empty] | 2/4
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 2 [553пк0-571пк9] | 2 | 553,0-571,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6,5 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 2 [546пк1-551пк0] | 2 | 546,1-551,0 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2000
СЕВ | КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 2 [542пк1-551пк0] | 2 | 542,1-551,0 | 1,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1000
СЕВ | ЧЕБСАРА - КУЩУБА путь 1 [536пк0-540пк0] | 1 | 536,0-540,0 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2000
СЕВ | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 2 [525пк3-526пк2] | 2 | 525,3-526,2 |  | Р | 1 | 6 | [27 empty] | 6/900
СЕВ | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 1 [513пк8-531пк5] | 1 | 513,8-531,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
СЕВ | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 2 [513пк8-531пк5] | 2 | 513,8-531,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/15
СЕВ | ШЕКСНА путь I (ЧД-Н) главный [511пк6-512пк0] ШЕЛОМОВО - ШЕКСНА путь 1 [511пк3-511пк6] | 1, I | 511,3-511,6 511,6-512,0 |  | Р | 1 | 6 | [20 empty] | 6/800
СЕВ | ХЕМАЛДА - ШЕЛОМОВО путь 2 [487пк7-488пк3] | 2 | 487,7-488,3 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/600
| Итого по: СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I |  |  |  |  | 16 | 58,5
СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II путь 19 (550-553) приемо-отпр. | 19 |  | 1,5 | Строит. | 28 | 224 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II путь IА (1Ч-1Н) главный [470пк2-473пк1] | IА | 470,2-473,1 | 5 | Мод. к/с | 4 | 16 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II путь IIА (2Ч-IIН) главный [470пк3-473пк1] | IIА | 470,3-473,1 | 5 | Мод. к/с | 4 | 16 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II путь 13 (534-543) приемо-отпр. путь 14 (544-549) приемо-отпр. путь 15 (546-551) приемо-отпр. | 13, 14, 15 |  | 2 | Мод. к/с | 9 | 36 |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  | 4/400
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II путь 16 (548-555) приемо-отпр. путь 17 (42-5) приемо-отпр. путь 18 (32-523) приемо-отпр. путь 19 (550-553) приемо-отпр. | 16, 17, 18, 19 |  | 8 | Мод. к/с | 9 | 36 |  |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  | 4/500 |  |  | 4/500
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II путь IIА (2Ч-IIН) главный [471пк3-471пк7] | IIА | 471,3-471,7 |  | Р | 1 | 3 |  |  |  | 3/400
СЕВ | КОШТА - ЧЕРЕПОВЕЦ II путь 2 [466пк8-470пк3] | 2 | 466,8-470,3 | 2,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1150
| Итого по: СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 56 | 335
СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II
СЕВ | МОРЖЕНГА - СЕМИГОРОДНЯЯ путь 1 [548пк3-566пк9] | 1 | 548,3-566,9 | 30 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/15000 |  |  | 4/15000
СЕВ | ПУНДУГА - КАДНИКОВСКИЙ путь 2 [606пк2-625пк0] | 2 | 606,2-625,0 | 30 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/15000 |  |  | 4/15000
СЕВ | КАДНИКОВСКИЙ - ВОЖЕГА путь 2 [627пк8-642пк8] | 2 | 627,8-642,8 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/12 | [10 empty] | 4/12
СЕВ | ЕРЦЕВО - КОНОША I путь 1 [684пк0-704пк6] | 1 | 684,0-704,6 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2000
СЕВ | ЕРЦЕВО - КОНОША I путь 2 [691пк0-700пк6] | 2 | 691,0-700,6 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2000
СЕВ | ЕРЦЕВО - КОНОША I путь 2 [684пк0-704пк6] | 2 | 684,0-704,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
| Итого по: СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II |  |  |  |  | 9 | 36
СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА
СЕВ | МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [719пк5-721пк2] МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ - ФОМИНСКАЯ путь 2 [721пк2-732пк4] ФОМИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [732пк4-733пк9] | 2, II | 719,5-721,2 721,2-732,4 732,4-733,9 | 14,2 | РС | 11 | 104 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 8 |  | 10 |  |  | 10 |  | 8 |  | 10 |  |  | 10 |  | 8 |  | 10 |  |  | 10
СЕВ | ФОМИНСКАЯ - ВАНДЫШ путь 2 [739пк0-745пк7] | 2 | 739,0-745,7 | 2 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/2000
СЕВ | ФОМИНСКАЯ - ВАНДЫШ путь 2 [734пк0-748пк7] | 2 | 734,0-748,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/50 | [8 empty] | 4/50
СЕВ | ВАНДЫШ - ПОЛОХА путь 2 [750пк8-761пк6] | 2 | 750,8-761,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/4 | [18 empty] | 4/4 |  | 4/5 |  |  | 4/4
СЕВ | ВАНДЫШ - ПОЛОХА путь 2 [750пк8-761пк6] | 2 | 750,8-761,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [5 empty] | 2,2/50 | [10 empty] | 2,2/50
СЕВ | НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 1 [798пк1-803пк2] | 1 | 798,1-803,2 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2000
СЕВ | НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 2 [797пк1-803пк2] | 2 | 797,1-803,2 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2000
СЕВ | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ - ШОЖМА путь 1 [815пк9-820пк9] | 1 | 815,9-820,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2000
СЕВ | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ - ШОЖМА путь 1 [807пк9-822пк9] | 1 | 807,9-822,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4
СЕВ | ЛЕЛЬМА - ШАЛАКУША путь 1 [837пк6-857пк6] | 1 | 837,6-857,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/4 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/5
СЕВ | ПЛЕСЕЦКАЯ - ШЕЛЕКСА путь 2 [917пк7-936пк1] | 2 | 917,7-936,1 | 72 | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  |  | 4/12000 |  |  | 4/12000 |  | 4/12000 | [8 empty] | 4/12000 |  |  | 4/12000 |  |  |  | 4/12000
| Итого по: СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА |  |  |  |  | 35 | 196,3
СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА
СЕВ | ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 1 [958пк1-990пк4] | 1 | 958,1-990,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/4
СЕВ | ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 2 [958пк1-990пк4] | 2 | 958,1-990,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/5 |  | 4/5
СЕВ | УРАМЕЦ - ОБОЗЕРСКАЯ путь 1 [340пк1-349пк6] | 1 | 340,1-349,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/5
СЕВ | БОЛЬШАЯ КЯМА - УРАМЕЦ путь 1 [329пк0-338пк0] | 1 | 329,0-338,0 | 2 | ТР КС | 1 | 3 | [9 empty] | 3/2000
СЕВ | КОДИНО - МОШНОЕ путь 1 [307пк0-318пк5] | 1 | 307,0-318,5 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2000
СЕВ | КОСТРИН РУЧ - КОДИНО путь 1 [294пк2-305пк0] | 1 | 294,2-305,0 | 12 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/1600 |  |  | 4/1600 |  |  |  | 4/1600
| Итого по: СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА |  |  |  |  | 9 | 35
СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА
СЕВ | ГРИБАНИХА - ПОСТ 243 КМ путь 1 [237пк7-243пк2] | 1 | 237,7-243,2 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/500
СЕВ | НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ путь 1 [196пк9-207пк0] ШАСТИНСКИЙ путь I (1-2) главный [207пк0-210пк0] путь 2 (5-2) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА путь 1 [210пк0-220пк5] | 1, 2, 3, I | 196,9-207,0 207,0-210,0 210,0-220,5 | 4,1 | Строит. | 12 | 36 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3
СЕВ | НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ путь 1 [196пк9-207пк0] | 1 | 196,9-207,0 | 40 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/20000 |  |  | 4/20000
СЕВ | НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ путь 1 [196пк9-207пк0] | 1 | 196,9-207,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [9 empty] | 4/50 |  |  | 4/50 | [10 empty] | 4/50 |  |  | 4/50
СЕВ | МАЛЕНЬГА - УНЕЖМА путь 1 [129пк5-138пк9] УНЕЖМА путь I (3-2) главный [138пк9-141пк1] путь 2 (3-6) приемо-отпр. путь 3 (1-2) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I | 129,5-138,9 138,9-141,1 | 4,1 | Строит. | 7 | 21 | [12 empty] | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3
| Итого по: СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА |  |  |  |  | 26 | 84
СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА
СЕВ | ВЕРЕСОВО - ВАЛДЕЕВО путь 1 [12пк0-20пк1] | 1 | 12,0-20,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/50
СЕВ | ВАЛДЕЕВО - МОЖУГА путь 1 [22пк1-35пк0] | 1 | 22,1-35,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  |  |  | 3/3 | [8 empty] | 3/3 |  |  |  |  | 3/3
СЕВ | МОЖУГА - КЕЛАРЕВА ГОР путь 1 [36пк8-68пк4] | 1 | 36,8-68,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40
СЕВ | ИЛЕЗА - СУЛОНДА путь 1 [927пк3-939пк3] | 1 | 927,3-939,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/50
СЕВ | КИЗЕМА - СЕНГОС путь 1 [979пк3-1006пк4] | 1 | 979,3-1006,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/50 |  |  |  |  | 4/50
СЕВ | ЕРГА - УДИМА путь 1 [1031пк2-1039пк2] | 1 | 1031,2-1039,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/3
СЕВ | УСТЬ-ШОНОША - ВЕРХН СИНЕГА путь 2 [775пк8-802пк0] | 2 | 775,8-802,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/40 | [8 empty] | 4/40
| Итого по: СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА |  |  |  |  | 16 | 58
СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА
СЕВ | ЯДРИХА - ПРИВОДИНО путь 1 [1пк8-12пк0] | 1 | 1,8-12,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/10
| Итого по: СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА |  |  |  |  | 1 | 3
СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР
СЕВ | ВЕСЛЯНА путь I (ЧД-Н) главный [1402пк9-1404пк3] ТРАКТ путь I (ЧД-Н) главный [1391пк0-1391пк6] ТРАКТ - ВЕСЛЯНА путь 1 [1391пк6-1402пк9] | 1, I | 1391,0-1391,6 1391,6-1402,9 1402,9-1404,3 | 13,1 | КРС | 4 | 24 | [9 empty] | 6 |  | 6 | [11 empty] | 6 |  | 6
| Итого по: СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР |  |  |  |  | 4 | 24
СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК
СЕВ | ВЕТЛАСЯН |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [10 empty] | 4/4
СЕВ | ИРАЕЛЬ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [12 empty] | 4/5
| Итого по: СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК |  |  |  |  | 2 | 8
СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК
СЕВ | ЮКОСТ - УСИНСК путь 1 [55пк2-107пк8] | 1 | 55,2-107,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/10 | [8 empty] | 4/10 |  |  |  |  | 4/10 |  | 4/10
| Итого по: СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК |  |  |  |  | 4 | 16
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:34 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Март
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Северная Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 1 [114пк3-129пк1] | 1 | 114,3-129,1 | 2 | ТР КС | 1 | 2,1 | [9 empty] | 2,2/600
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [114пк3-129пк1] | 2 | 114,3-129,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 | [5 empty] | 2,2/1 | [6 empty] | 2,2/1 | [6 empty] | 2,2/1 | [6 empty] | 2,2/1
| Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 5 | 10,8
СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 1 [114пк3-129пк1] | 1 | 114,3-129,1 | 2 | ТР КС | 1 | 2,1 | [9 empty] | 2,2/600
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [114пк3-129пк1] | 2 | 114,3-129,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 | [5 empty] | 2,2/1 | [6 empty] | 2,2/1 | [6 empty] | 2,2/1 | [6 empty] | 2,2/1
СЕВ | БАЛАКИРЕВО - БЕРЕНДЕЕВО путь 1 [131пк2-144пк5] | 1 | 131,2-144,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10,8 |  |  | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | БАЛАКИРЕВО - БЕРЕНДЕЕВО путь 1 [131пк2-144пк5] | 1 | 131,2-144,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [16 empty] | 2/6 | [6 empty] | 2/6
СЕВ | ШУШКОВО - РЯЗАНЦЕВО путь 1 [152пк5-163пк4] | 1 | 152,5-163,4 | 2 | ТР КС | 1 | 2,5 | [23 empty] | 2,5/2000
СЕВ | СИЛЬНИЦЫ - ПЕТРОВСК путь 2 [192пк5-198пк8] | 2 | 192,5-198,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,1 | [26 empty] | 2,2/2 |  |  |  | 2/2
СЕВ | ПЕТРОВСК путь II (Ч-НД) главный [198пк8-201пк1] | II | 198,8-201,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 | [5 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/3
СЕВ | ПЕТРОВСК путь II (Ч-НД) главный [198пк8-201пк1] | II | 198,8-201,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [19 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | ДЕБОЛОВСКАЯ - РОСТОВ-ЯРОСЛ путь 1 [211пк0-223пк3] | 1 | 211,0-223,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,1 | [16 empty] | 3/3 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | ДЕБОЛОВСКАЯ - РОСТОВ-ЯРОСЛ путь 2 [211пк0-223пк3] | 2 | 211,0-223,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [5 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | ДЕБОЛОВСКАЯ - РОСТОВ-ЯРОСЛ путь 2 [211пк0-223пк3] | 2 | 211,0-223,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [12 empty] | 2,5/100 | [13 empty] | 2,5/100
СЕВ | ДЕБОЛОВСКАЯ - РОСТОВ-ЯРОСЛ путь 2 [211пк0-223пк3] | 2 | 211,0-223,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 | [5 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/3 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | РОСТОВ-ЯРОСЛ путь 3 (42-41) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [16 empty] | 2,2/2
СЕВ | РОСТОВ-ЯРОСЛ путь 4 (12-21) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [26 empty] | 2,2/2
СЕВ | РОСТОВ-ЯРОСЛ - СЕМИБРАТОВО путь 2 [225пк10-237пк9] | 2 | 225,10-237,9 | 2 | ТР КС | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/1000
СЕВ | СЕМИБРАТОВО - КОРОМЫСЛОВО путь 2 [240пк0-248пк8] | 2 | 240,0-248,8 | 2 | ТР КС | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/2000
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО путь I (м4-м1) главный [248пк8-250пк9] путь 3 (6-5) приемо-отпр. | 3, I | 248,8-250,9 | 1,4 | ЦУКС | 1 | 6 | [27 empty] | 6/50
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО стр. 5 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 6 | [27 empty] | 6/1
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО путь II (м2-м3) главный [248пк8-250пк9] путь 4 (10-7) приемо-отпр. путь 6 (8-12) спец. КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 2 [250пк9-260пк6] | 2, 4, 6, II | 248,8-250,9 250,9-260,6 | 3 | Строит. | 4 | 8,6 | [5 empty] | 2,2 | [6 empty] | 2,2 | [6 empty] | 2,2 | [6 empty] | 2,2
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО путь II (м2-м3) главный [248пк8-250пк9] | II | 248,8-250,9 |  | Строит. | 3 | 24 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО путь I (м4-м1) главный [248пк8-250пк9] путь 3 (6-5) приемо-отпр. КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 1 [250пк9-260пк6] | 1, 3, I | 248,8-250,9 250,9-260,6 | 3 | Строит. | 5 | 14,5 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 2,2/0,1 | [6 empty] | 2,2/0,1 | [6 empty] | 2,2/0,1
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 1 [252пк3-252пк9] | 1 | 252,3-252,9 |  | Р | 3 | 6,5 |  |  | 2,2/200 | [6 empty] | 2,2/200 | [13 empty] | 2,2/200
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 1 [253пк7-256пк4] | 1 | 253,7-256,4 |  | Р | 1 | 2,1 |  |  | 2,2/150
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 1 [256пк9-257пк0] | 1 | 256,9-257,0 |  | Р | 1 | 3 | [9 empty] | 3/200
СЕВ | ПОЛЯНКИ путь I (м12-м3) главный [275пк9-278пк4] | I | 275,9-278,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 |  |  | 2,2/2
СЕВ | ПОЛЯНКИ путь Iоднопу (м10-м5) главный [274пк9-277пк4] | Iоднопу | 274,9-277,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [9 empty] | 2,2/2
СЕВ | ПОЛЯНКИ путь I (м12-м3) главный [278пк3-278пк4] ПОЛЯНКИ - КОТОРОСЛЬ путь 1 [278пк4-279пк5] | 1, I | 278,3-278,4 278,4-279,5 |  | Р | 2 | 4,3 | [9 empty] | 2,2/150 | [6 empty] | 2,2/150
СЕВ | ПОЛЯНКИ - КОТОРОСЛЬ путь 1 [278пк4-279пк6] | 1 | 278,4-279,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [16 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | ПОЛЯНКИ - КОТОРОСЛЬ путь 2 [278пк4-279пк4] | 2 | 278,4-279,4 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/1000
СЕВ | КОТОРОСЛЬ путь II (м4-м3) главный [279пк4-279пк7] ПОЛЯНКИ - КОТОРОСЛЬ путь 2 [279пк4-279пк4] | 2, II | 279,4-279,4 279,4-279,7 |  | Р | 1 | 2,1 | [26 empty] | 2,2/150
СЕВ | КОТОРОСЛЬ путь I (ч1-м1) главный [279пк6-280пк8] КОТОРОСЛЬ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ путь 1 [280пк8-281пк0] | 1, I | 279,6-280,8 280,8-281,0 | 2 | ТР КС | 1 | 2,1 | [16 empty] | 2,2/1000
СЕВ | КОТОРОСЛЬ путь II (м4-м3) главный [279пк6-279пк8] | II | 279,6-279,8 |  | Р | 1 | 2,1 | [26 empty] | 2,2/100
СЕВ | ПОЛЯНКИ - ЯРОСЛАВЛЬ путь 1 [277пк4-278пк4] | 1 | 277,4-278,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
| Итого по: СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ |  |  |  |  | 66 | 179,1
СЕВ 103 ЯРОСЛАВЛЬ - СОНКОВО
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ - МОЛОТ путь 1 [287пк1-288пк8] | 1 | 287,1-288,8 | 2,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/2800
СЕВ | ЧЕБАКОВО - ВАУЛОВО путь 1 [307пк2-318пк3] | 1 | 307,2-318,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  |  |  | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [13 empty] | 3/10
СЕВ | ВАУЛОВО - ЛОМ путь 1 [319пк7-332пк5] | 1 | 319,7-332,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/3
СЕВ | ЛОМ - ПИНЯГИ путь 1 [333пк8-339пк5] | 1 | 333,8-339,5 | 7 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [21 empty] | 3/3500 |  |  |  | 3/3500
СЕВ | ПИНЯГИ - ТОРОПОВО путь 1 [340пк8-346пк8] | 1 | 340,8-346,8 | 7 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 3/3500 | [13 empty] | 3/3500
| Итого по: СЕВ 103 ЯРОСЛАВЛЬ - СОНКОВО |  |  |  |  | 9 | 27
СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II
СЕВ | НЕРЕХТА - КОСМЫНИНО путь 2 [330пк6-350пк6] | 2 | 330,6-350,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 | [5 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
СЕВ | ФУРМАНОВ - ВОЛГОРЕЧЕНСК путь 1 [1пк8-32пк5] | 1 | 1,8-32,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 |  |  | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
| Итого по: СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II |  |  |  |  | 8 | 17,3
СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ - МОЛОТ путь 1 [287пк1-288пк8] | 1 | 287,1-288,8 | 2,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/2800
СЕВ | ПРИВОЛЖЬЕ - ФИЛИНО путь 1 [289пк9-292пк4] | 1 | 289,9-292,4 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2000
СЕВ | ПУЧКОВСКИЙ - ПУТЯТИНО путь 2 [320пк1-334пк1] | 2 | 320,1-334,1 | 2 | ТР КС | 1 | 2,5 | [12 empty] | 2,5/2000
СЕВ | ПАНТЕЛЕЕВО - ДАНИЛОВ путь 1 [347пк1-355пк3] | 1 | 347,1-355,3 |  | К КС | 1 | 8 | [30 empty] | 8/8
СЕВ | ПАНТЕЛЕЕВО - ДАНИЛОВ путь 1 [347пк1-355пк3] | 1 | 347,1-355,3 | 45 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 |  |  | 2,2/15000
СЕВ | ПРИВОЛЖЬЕ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ путь 1 [284пк7-287пк3] | 1 | 284,7-287,3 | 9 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [16 empty] | 2,2/9000
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ - ПРИВОЛЖЬЕ путь 2 [284пк8-287пк3] | 2 | 284,8-287,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [26 empty] | 2,2/1
| Итого по: СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 7 | 24
СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ
СЕВ | ПАПРИХА - ТУФАНОВО путь 2 [618пк5-626пк5] | 2 | 618,5-626,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | ТУФАНОВО - БУШУИХА путь 2 [629пк2-636пк8] | 2 | 629,2-636,8 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 8/8
СЕВ | ЛЕЖА путь I (ЧД-Н) главный [657пк3-660пк2] | I | 657,3-660,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
СЕВ | ВОХТОГА путь II (Ч-НД) главный [678пк9-682пк1] | II | 678,9-682,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
СЕВ | РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь I (ЧД-Н) главный [713пк9-716пк3] | I | 713,9-716,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
СЕВ | РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь I (ЧД-Н) главный [713пк9-716пк3] | I | 713,9-716,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | РАТЬКОВО-РОЖНОВО - БУЙ путь 2 [718пк3-723пк7] | 2 | 718,3-723,7 | 2 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/2000
СЕВ | БУЙ путь I (М10-Н) главный [449пк0-454пк3] путь I (ЧВД-М10) главный [725пк7-726пк8] путь 4 (105-133) приемо-отпр. путь 5 (111-127) приемо-отпр. путь 6 (109-129) приемо-отпр. | 4, 5, 6, I | 449,0-454,3 725,7-726,8 | 12 | Мод. к/с | 4 | 12 |  |  |  | 3/500 | [6 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500
СЕВ | БУЙ путь 3 (38-315) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | Мод. к/с | 4 | 12 | [6 empty] | 3/400 | [6 empty] | 3/400 | [6 empty] | 3/400 | [6 empty] | 3
СЕВ | БРОДНИ - КОРЕГА путь 2 [433пк7-440пк1] | 2 | 433,7-440,1 | 12 | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | 2,2/6000 |  |  |  | 2,2/6000
СЕВ | ЖАРОК-ЯРОСЛ - ЛЮБИМ путь 2 [384пк0-392пк2] | 2 | 384,0-392,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/100
СЕВ | ЛУНКА - СОТЬ путь 2 [366пк9-372пк7] | 2 | 366,9-372,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
СЕВ | ЛУНКА - СОТЬ путь 2 [366пк9-372пк7] | 2 | 366,9-372,7 | 18 | Тек. сод. пути | 3 | 6,5 |  |  | 2,2/6000 |  |  |  |  | 2,2/6000 |  | 2,2/6000
| Итого по: СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 35 | 121,8
СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО
СЕВ | БУЙ - МАХРОВО путь 2 [454пк9-458пк1] | 2 | 454,9-458,1 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2000
СЕВ | БУЙ - МАХРОВО путь 1 [454пк3-458пк2] | 1 | 454,3-458,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/100
СЕВ | МАХРОВО путь I (ЧД-Н) главный [460пк1-460пк5] МАХРОВО - РОССОЛОВО путь 1 [460пк5-468пк8] | 1, I | 460,1-460,5 460,5-468,8 | 8,6 | РС | 5 | 40 | [13 empty] | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
СЕВ | РОССОЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [478пк1-480пк1] РОССОЛОВО - ГАЛИЧ путь 1 [480пк1-491пк9] | 1, I | 478,1-480,1 480,1-491,9 | 13,8 | РС | 3 | 24 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
СЕВ | ГАЛИЧ путь I (Н-ЧД) главный [498пк6-502пк5] | I | 498,6-502,5 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/500 |  |  |  | 4/500
СЕВ | ГАЛИЧ путь I (Н-ЧД) главный [498пк6-502пк5] | I | 498,6-502,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/100
СЕВ | АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 2 [555пк3-560пк1] | 2 | 555,3-560,1 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2000
| Итого по: СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО |  |  |  |  | 14 | 86
СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА
СЕВ | МАНТУРОВО - УНЖА путь 2 [653пк2-656пк7] | 2 | 653,2-656,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 |  |  |  | 2,2/2
СЕВ | МАНТУРОВО - УНЖА путь 1 [653пк2-656пк7] | 1 | 653,2-656,7 | 3,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/800
СЕВ | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 1 [730пк2-737пк1] | 1 | 730,2-737,1 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2000
СЕВ | ПОНАЗЫРЕВО путь II (Ч-НД) главный [745пк1-747пк4] | II | 745,1-747,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [17 empty] | 2,2/2
СЕВ | ПОНАЗЫРЕВО - СУПРОТИВНЫЙ путь 1 [747пк4-754пк6] | 1 | 747,4-754,6 |  | Строит. | 4 | 22 | [6 empty] | 5,5/0,2 | [6 empty] | 5,5/0,2 | [6 empty] | 5,5/0,2 | [6 empty] | 5,5/0,2
СЕВ | ПОНАЗЫРЕВО - СУПРОТИВНЫЙ путь 2 [753пк0-753пк10] | 2 | 753,0-753,10 |  | Строит. | 2 | 11 | [17 empty] | 5,5/0,5 | [6 empty] | 5,5/0,5
СЕВ | СУПРОТИВНЫЙ - ГОСТОВСКАЯ путь 1 [757пк4-767пк9] | 1 | 757,4-767,9 |  | Строит. | 4 | 22 |  |  |  | 5,5/0,2 | [6 empty] | 5,5/0,2 |  |  | 5,5/0,2 | [6 empty] | 5,5/0,2
СЕВ | СУПРОТИВНЫЙ - ГОСТОВСКАЯ путь 1 [757пк4-767пк9] | 1 | 757,4-767,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | ГОСТОВСКАЯ - КРУТЕНСКИЙ путь 1 [769пк9-779пк2] | 1 | 769,9-779,2 |  | К КС | 4 | 24 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3
СЕВ | ГОСТОВСКАЯ - КРУТЕНСКИЙ путь 2 [769пк9-779пк0] | 2 | 769,9-779,0 |  | К КС | 4 | 24 |  |  |  | 6/2 | [6 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
| Итого по: СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА |  |  |  |  | 26 | 124
СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА
СЕВ | ПРЕЧИСТОЕ путь II (Ч-НД) главный [387пк8-388пк0] ПРЕЧИСТОЕ - СКАЛИНО путь 2 [388пк0-403пк9] СКАЛИНО путь II (Ч-НД) главный [403пк9-404пк2] | 2, II | 387,8-388,0 388,0-403,9 403,9-404,2 | 16,4 | РС | 8 | 76 |  |  | 6 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
СЕВ | БАКЛАНКА - ГРЯЗОВЕЦ путь 1 [429пк6-447пк9] | 1 | 429,6-447,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/1
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 1 [606пк10-607пк4] | 1 | 606,10-607,4 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/400
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 1 [607пк6-607пк10] | 1 | 607,6-607,10 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/400
СЕВ | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 1 [606пк10-607пк3] | 1 | 606,10-607,3 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/376
| Итого по: СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА |  |  |  |  | 12 | 90
СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 1 [606пк10-607пк4] | 1 | 606,10-607,4 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/400
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 1 [607пк6-607пк10] | 1 | 607,6-607,10 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/400
СЕВ | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 1 [606пк10-607пк3] | 1 | 606,10-607,3 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/376
СЕВ | ЛОСТА путь IД (ЧД-НВ1) главный [486пк7-493пк2] | IД | 486,7-493,2 | 2,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [16 empty] | 2,2/2300
СЕВ | ЛОСТА путь IIД (НВ2-НД) главный [487пк2-487пк4] | IIД | 487,2-487,4 |  | Р | 1 | 3 | [24 empty] | 3/200
СЕВ | ВОЛОГДА I путь I А (63-9) главный [496пк2-496пк6] | I А | 496,2-496,6 |  | Р | 1 | 3 | [27 empty] | 3/400
СЕВ | ВОЛОГДА I путь II Д (8-НВ 2) главный [495пк8-495пк9] | II Д | 495,8-495,9 |  | Р | 1 | 3 | [27 empty] | 3/100
СЕВ | ВОЛОГДА II путь I (ЧД-НЛ) главный [591пк8-592пк1] | I | 591,8-592,1 |  | Р | 1 | 3 |  |  |  | 3/300
| Итого по: СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 8 | 26,1
СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I
СЕВ | МОЛОЧНАЯ - ВОЛОГДА II путь 1 [583пк4-591пк8] | 1 | 583,4-591,8 | 2,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1300
СЕВ | МОЛОЧНАЯ - ВОЛОГДА II путь 1 [583пк7-584пк8] | 1 | 583,7-584,8 |  | Р | 2 | 8 | [10 empty] | 4/600 |  |  | 4/500
СЕВ | МОЛОЧНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [580пк9-583пк4] | I | 580,9-583,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/3
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 1 [553пк0-571пк9] | 1 | 553,0-571,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [10 empty] | 2,2/2 | [13 empty] | 2,2/2
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 2 [553пк0-571пк9] | 2 | 553,0-571,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [13 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 2 [542пк1-551пк0] | 2 | 542,1-551,0 | 1,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/900
СЕВ | ЧЕБСАРА - КУЩУБА путь 2 [535пк0-540пк0] | 2 | 535,0-540,0 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2000
СЕВ | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 2 [513пк8-531пк5] | 2 | 513,8-531,5 | 1,9 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/1000 | [13 empty] | 4/900
СЕВ | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 2 [526пк1-527пк1] | 2 | 526,1-527,1 |  | Р | 1 | 8 | [24 empty] | 8/1000
СЕВ | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 1 [513пк8-531пк5] | 1 | 513,8-531,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
СЕВ | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 2 [513пк8-531пк5] | 2 | 513,8-531,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/15
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I - ХЕМАЛДА путь 2 [476пк1-482пк4] | 2 | 476,1-482,4 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1055
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I - ХЕМАЛДА путь 2 [480пк6-480пк10] | 2 | 480,6-480,10 |  | Р | 1 | 3 | [17 empty] | 3/400
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I путь II (М18-НД) главный [475пк6-476пк1] ЧЕРЕПОВЕЦ I - ХЕМАЛДА путь 2 [476пк1-476пк3] | 2, II | 475,6-476,1 476,1-476,3 |  | Р | 1 | 6 | [27 empty] | 6/700
| Итого по: СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I |  |  |  |  | 21 | 74,3
СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I путь II (М18-НД) главный [475пк6-476пк1] ЧЕРЕПОВЕЦ I - ХЕМАЛДА путь 2 [476пк1-476пк3] | 2, II | 475,6-476,1 476,1-476,3 |  | Р | 1 | 6 | [27 empty] | 6/700
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I путь I (М20-Н) главный [473пк3-473пк6] ЧЕРЕПОВЕЦ II - ЧЕРЕПОВЕЦ I путь 1 [473пк1-473пк3] | 1, I | 473,1-473,3 473,3-473,6 |  | Р | 1 | 3 |  |  |  | 3/400
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II - ЧЕРЕПОВЕЦ I путь 1 [473пк1-473пк3] | 1 | 473,1-473,3 | 1,3 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/700 |  |  | 3/600
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II путь 19 (550-553) приемо-отпр. | 19 |  | 1,5 | Строит. | 31 | 248 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II путь IА (1Ч-1Н) главный [470пк2-473пк1] | IА | 470,2-473,1 | 5 | Мод. к/с | 1 | 4 | [6 empty] | 4/200
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II путь IIА (2Ч-IIН) главный [470пк3-473пк1] | IIА | 470,3-473,1 | 5 | Мод. к/с | 4 | 16 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II путь IА (1Ч-1Н) главный [470пк9-471пк2] | IА | 470,9-471,2 |  | Р | 1 | 3 | [17 empty] | 3/300
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II путь IIА (2Ч-IIН) главный [470пк9-471пк2] | IIА | 470,9-471,2 |  | Р | 1 | 3 | [6 empty] | 3/300
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II путь IА (1Ч-1Н) главный [472пк3-472пк10] | IА | 472,3-472,10 |  | Р | 1 | 6 | [13 empty] | 6/700
СЕВ | КОШТА - ЧЕРЕПОВЕЦ II путь 2 [466пк8-470пк3] | 2 | 466,8-470,3 | 2,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/1150
СЕВ | КОШТА - ЧЕРЕПОВЕЦ II путь 1 [466пк8-470пк2] | 1 | 466,8-470,2 | 9 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [14 empty] | 2,2/9000
СЕВ | КОШТА - ЧЕРЕПОВЕЦ II путь 2 [466пк8-470пк3] | 2 | 466,8-470,3 | 9 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [17 empty] | 2,2/9000
СЕВ | КОШТА - ЧЕРЕПОВЕЦ II путь III [466пк8-470пк2] | III | 466,8-470,2 | 9 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [24 empty] | 2,2/9000
СЕВ | КОШТА - ЧЕРЕПОВЕЦ II путь 1 [468пк3-468пк7] | 1 | 468,3-468,7 |  | Р | 1 | 3 | [17 empty] | 3/400
| Итого по: СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 48 | 308,5
СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II
СЕВ | РЫБКИНО - СУХОНА путь 1 [515пк4-520пк1] | 1 | 515,4-520,1 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2000
СЕВ | РЫБКИНО - СУХОНА путь 2 [512пк4-520пк1] | 2 | 512,4-520,1 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2000
СЕВ | СУХОНА путь I (ЧД-Н) главный [528пк3-528пк7] | I | 528,3-528,7 |  | Р | 1 | 3 | [26 empty] | 3/400
СЕВ | ПЕЧАТКИНО путь I (Н-ЧД) главный [533пк1-535пк7] | I | 533,1-535,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | 2,2/1
СЕВ | КАДНИКОВСКИЙ - ВОЖЕГА путь 2 [627пк8-642пк8] | 2 | 627,8-642,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | КАДНИКОВСКИЙ - ВОЖЕГА путь 1 [627пк8-642пк9] | 1 | 627,8-642,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/4 | [9 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
СЕВ | КАДНИКОВСКИЙ - ВОЖЕГА путь 2 [627пк8-642пк8] | 2 | 627,8-642,8 | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/12 | [13 empty] | 4/12 |  |  | 4/12
СЕВ | ЯВЕНГА путь II (Ч-НД) главный [660пк0-662пк2] ЯВЕНГА - ЕРЦЕВО путь 2 [662пк2-667пк0] | 2, II | 660,0-662,2 662,2-667,0 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2000
СЕВ | ЕРЦЕВО - КОНОША I путь 1 [684пк0-704пк6] | 1 | 684,0-704,6 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2000
СЕВ | ЕРЦЕВО - КОНОША I путь 2 [691пк0-700пк6] | 2 | 691,0-700,6 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2000
СЕВ | КОНОША I стр. 37 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [25 empty] | 2,5/1
СЕВ | КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ путь 2 [707пк0-710пк2] | 2 | 707,0-710,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 2/2
| Итого по: СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II |  |  |  |  | 20 | 73,6
СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА
СЕВ | МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [719пк5-721пк2] МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ - ФОМИНСКАЯ путь 2 [721пк2-732пк4] ФОМИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [732пк4-733пк9] | 2, II | 719,5-721,2 721,2-732,4 732,4-733,9 | 14,2 | РС | 3 | 28 | 8 |  | 10 |  |  | 10
СЕВ | МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ - ФОМИНСКАЯ путь 1 [721пк2-732пк3] | 1 | 721,2-732,3 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/12000
СЕВ | МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ - ФОМИНСКАЯ путь 2 [721пк2-732пк4] | 2 | 721,2-732,4 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [11 empty] | 2,2/6000
СЕВ | ФОМИНСКАЯ - ВАНДЫШ путь 2 [739пк0-745пк7] | 2 | 739,0-745,7 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2000
СЕВ | ФОМИНСКАЯ - ВАНДЫШ путь 1 [734пк1-748пк7] | 1 | 734,1-748,7 | 9 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 |  | 2,2/9000
СЕВ | ФОМИНСКАЯ - ВАНДЫШ путь 1 [734пк1-748пк7] | 1 | 734,1-748,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/50 |  |  | 4/50
СЕВ | ФОМИНСКАЯ - ВАНДЫШ путь 2 [734пк0-748пк7] | 2 | 734,0-748,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [16 empty] | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50
СЕВ | ВАНДЫШ - ПОЛОХА путь 2 [750пк8-761пк6] | 2 | 750,8-761,6 |  | Тек. сод. пути | 14 | 56 | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
СЕВ | ВАНДЫШ - ПОЛОХА путь 1 [750пк8-761пк6] | 1 | 750,8-761,6 |  | Тек. сод. пути | 9 | 30 | 2/2 |  | 2/2 | [9 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 6/6 | [9 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
СЕВ | ВАНДЫШ - ПОЛОХА путь 1 [750пк8-761пк6] | 1 | 750,8-761,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [9 empty] | 3/3 |  |  | 3/3 | [17 empty] | 3/3
СЕВ | ПОЛОХА путь I (ЧД-Н) главный [761пк6-761пк9] | I | 761,6-761,9 |  | Р | 1 | 3 | [27 empty] | 3/100
СЕВ | БУРАЧИХА - ЗЕЛЕНЫЙ путь 2 [773пк3-780пк2] | 2 | 773,3-780,2 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/6000
СЕВ | БУРАЧИХА - ЗЕЛЕНЫЙ путь 1 [773пк3-780пк2] | 1 | 773,3-780,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/2
СЕВ | ЗЕЛЕНЫЙ - НЯНДОМА путь 1 [782пк1-789пк5] | 1 | 782,1-789,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [9 empty] | 2,2/80 | [9 empty] | 2,2/80
СЕВ | НЯНДОМА путь II (Ч-НД) главный [791пк5-792пк1] НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 2 [792пк1-806пк2] ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [806пк2-806пк6] | 2, II | 791,5-792,1 792,1-806,2 806,2-806,6 | 15 | РС | 10 | 94 | [9 empty] | 10 |  |  | 10 |  | 8 |  | 10 |  |  | 10 |  | 8 |  | 10 |  |  | 10 |  | 8 |  | 10
СЕВ | НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 2 [792пк1-806пк2] | 2 | 792,1-806,2 | 15 | Тек. сод. пути | 3 | 6,5 | [5 empty] | 2,2/6000 | [8 empty] | 2,2/3000 | [8 empty] | 2,2/6000
СЕВ | НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 2 [792пк1-806пк2] | 2 | 792,1-806,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [9 empty] | 2,2/15 |  |  | 2,2/15
СЕВ | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ - ШОЖМА путь 1 [815пк9-820пк9] | 1 | 815,9-820,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2000
СЕВ | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ - ШОЖМА путь 2 [813пк9-820пк9] | 2 | 813,9-820,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/200
СЕВ | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ - ШОЖМА путь 1 [807пк9-822пк9] | 1 | 807,9-822,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
СЕВ | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ - ШОЖМА путь 1 [807пк9-822пк9] | 1 | 807,9-822,9 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/12000
СЕВ | ЛЕЛЬМА путь II (Ч-НД) главный [835пк8-836пк1] ШОЖМА путь II (Ч-НД) главный [823пк3-824пк8] ШОЖМА - ЛЕЛЬМА путь 2 [824пк8-835пк8] | 2, II | 823,3-824,8 824,8-835,8 835,8-836,1 | 12,6 | РП | 5 | 20 | [9 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
СЕВ | ШОЖМА - ЛЕЛЬМА путь 1 [824пк8-835пк7] | 1 | 824,8-835,7 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/12000
СЕВ | ЛЕЛЬМА - ШАЛАКУША путь 1 [837пк6-857пк6] | 1 | 837,6-857,6 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/12000
| Итого по: СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА |  |  |  |  | 70 | 320,5
СЕВ 515 ОБОЗЕРСКАЯ -ИСАКОГОРКА - АРХАНГЕЛЬСК(УЗЕЛ)
СЕВ | ЛОМОВОЕ - ТУНДРА путь 1 [1069пк2-1085пк0] | 1 | 1069,2-1085,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/3 | [6 empty] | 3/3
СЕВ | ТУНДРА - БРУСЕНИЦА путь 1 [1086пк7-1100пк1] | 1 | 1086,7-1100,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  |  |  | 3/3 | 3/3 |  | 4/4
СЕВ | БРУСЕНИЦА стр. 2 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,4 | [25 empty] | 2,4/1
СЕВ | БРУСЕНИЦА - ИЛЕС путь 1 [1102пк0-1109пк1] | 1 | 1102,0-1109,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [10 empty] | 3/3 |  |  | 3/3 |  |  |  | 4/4
СЕВ | ЖАРОВИХА - ЮРАС путь 1 [10пк6-19пк6] | 1 | 10,6-19,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/50
| Итого по: СЕВ 515 ОБОЗЕРСКАЯ -ИСАКОГОРКА - АРХАНГЕЛЬСК(УЗЕЛ) |  |  |  |  | 10 | 32,4
СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА
СЕВ | ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 2 [958пк1-990пк4] | 2 | 958,1-990,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [5 empty] | 3/10 | [13 empty] | 3/10 | [8 empty] | 3/10
СЕВ | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 18 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,4 | [12 empty] | 2,4/1
СЕВ | БОЛЬШАЯ КЯМА - УРАМЕЦ путь 1 [329пк0-338пк0] | 1 | 329,0-338,0 | 2 | ТР КС | 1 | 3 | [26 empty] | 3/2000
СЕВ | БОЛЬШАЯ КЯМА - УРАМЕЦ путь 1 [329пк0-338пк0] | 1 | 329,0-338,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/10
СЕВ | КОДИНО - МОШНОЕ путь 1 [307пк0-318пк5] | 1 | 307,0-318,5 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2000
СЕВ | КОСТРИН РУЧ - КОДИНО путь 1 [294пк2-305пк0] | 1 | 294,2-305,0 | 12 | Тек. сод. пути | 3 | 11 |  |  | 4/1600 |  |  | 3/800 |  |  |  | 4/1600
| Итого по: СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА |  |  |  |  | 10 | 32,4
СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА
СЕВ | ГРИБАНИХА - ПОСТ 243 КМ путь 1 [240пк7-243пк2] ПОСТ 243 КМ путь 1 (1-4) приемо-отпр. путь 2 (1-6) приемо-отпр. путь 3 (1-упор) спец. ПОСТ 243 КМ - ВОНГУДА путь 1 [244пк1-246пк6] | 1, 2, 3 | 240,7-243,2 244,1-246,6 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4
СЕВ | ПОСТ 243 КМ - ВОНГУДА путь 1 [244пк1-246пк6] | 1 | 244,1-246,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/5
СЕВ | ПОНЬГА - ГРИБАНИХА путь 1 [227пк5-233пк9] | 1 | 227,5-233,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2000
СЕВ | НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ путь 1 [196пк9-207пк0] ШАСТИНСКИЙ путь I (1-2) главный [207пк0-210пк0] путь 2 (5-2) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА путь 1 [210пк0-220пк5] | 1, 2, 3, I | 196,9-207,0 207,0-210,0 210,0-220,5 | 4,1 | Строит. | 14 | 42 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3
СЕВ | ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА путь 1 [210пк0-220пк5] | 1 | 210,0-220,5 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/24000
СЕВ | ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА путь 1 [210пк0-220пк5] | 1 | 210,0-220,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/25
СЕВ | НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ путь 1 [196пк9-207пк0] | 1 | 196,9-207,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6,5 | [9 empty] | 2,5/50 | [16 empty] | 4/50
СЕВ | МАЛОШУЙКА путь I (1-2) главный [183пк6-183пк10] ШУНДАНЕЦ путь I (3-4) главный [176пк9-177пк3] ШУНДАНЕЦ - МАЛОШУЙКА путь 1 [177пк3-183пк6] | 1, I | 176,9-177,3 177,3-183,6 183,6-183,10 | 7,1 | РС | 3 | 12 | [24 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
СЕВ | МАЛЕНЬГА - УНЕЖМА путь 1 [129пк5-138пк9] УНЕЖМА путь I (3-2) главный [138пк9-141пк1] путь 2 (3-6) приемо-отпр. путь 3 (1-2) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I | 129,5-138,9 138,9-141,1 | 4,1 | Строит. | 14 | 42 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3
СЕВ | МАЛЕНЬГА - УНЕЖМА путь 1 [132пк1-138пк9] УНЕЖМА путь I (3-2) главный [138пк9-139пк6] | 1, I | 132,1-138,9 138,9-139,6 | 7,5 | РС | 5 | 20 | [9 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4
| Итого по: СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА |  |  |  |  | 43 | 141
СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА
СЕВ | ВАЛДЕЕВО - МОЖУГА путь 1 [22пк1-35пк0] | 1 | 22,1-35,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  |  |  | 3/3 | [14 empty] | 3/3 |  |  |  | 3/3
СЕВ | МОЖУГА - КЕЛАРЕВА ГОР путь 1 [36пк8-68пк4] | 1 | 36,8-68,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [11 empty] | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40
СЕВ | КУЛОЙ стр. 1 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [11 empty] | 2,8/1
СЕВ | ИЛЕЗА стр. 2 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [23 empty] | 2,8/1
СЕВ | ИЛЕЗА - СУЛОНДА путь 1 [927пк3-939пк3] | 1 | 927,3-939,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/50 | [8 empty] | 3/50
СЕВ | ЛОЙГА стр. 11 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [17 empty] | 2,8/1
СЕВ | КИЗЕМА стр. 14 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [20 empty] | 2,8/1
СЕВ | КИЗЕМА - СЕНГОС путь 1 [979пк3-1006пк4] | 1 | 979,3-1006,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 | [8 empty] | 4/50
СЕВ | УСТЬ-ШОНОША - ВЕРХН СИНЕГА путь 2 [775пк8-802пк0] | 2 | 775,8-802,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/40 | [8 empty] | 4/40
СЕВ | ВЕРХН СИНЕГА - ВЕЛЬСК путь 2 [803пк3-822пк5] | 2 | 803,3-822,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/3
| Итого по: СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА |  |  |  |  | 21 | 73,3
СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА
СЕВ | КОТЛАС-УЗЛ МОСТ(35 путь) |  |  |  | ИССО | 2 | 6 |  |  |  | 3/82 | [15 empty] | 3/82
СЕВ | НИЗОВКА - ЧЕРЕМУХА путь 1 [1109пк9-1116пк2] | 1 | 1109,9-1116,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 | [9 empty] | 4/4 |  |  |  |  | 4/4
СЕВ | ВИЛЕДЬ - КИВЕР путь 1 [1134пк0-1145пк2] | 1 | 1134,0-1145,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/3 | [14 empty] | 3/3
СЕВ | ЯДРИХА - ПРИВОДИНО путь 1 [1пк8-12пк0] | 1 | 1,8-12,0 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [5 empty] | 3/10 |  |  |  | 3/10 |  |  |  | 3/10 |  |  | 3/10 |  |  |  | 3/10 |  |  | 3/10
СЕВ | САВВАТИЯ - КОТЛАС-УЗЛ путь 1 [353пк5-376пк0] | 1 | 353,5-376,0 |  | Тек. сод. пути | 14 | 54,1 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 2,2/2
| Итого по: СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА |  |  |  |  | 28 | 100,1
СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР
СЕВ | ВЕСЛЯНА путь I (ЧД-Н) главный [1402пк9-1404пк3] ТРАКТ путь I (ЧД-Н) главный [1391пк0-1391пк6] ТРАКТ - ВЕСЛЯНА путь 1 [1391пк6-1402пк9] | 1, I | 1391,0-1391,6 1391,6-1402,9 1402,9-1404,3 | 13,1 | КРС | 2 | 12 | [9 empty] | 6 |  | 6
| Итого по: СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР |  |  |  |  | 2 | 12
СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК
СЕВ | ВЕТЛАСЯН ПИТ.УСТР(работа производится в парке НПЗ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
| Итого по: СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК |  |  |  |  | 1 | 4
СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК
СЕВ | ЮКОСТ - УСИНСК путь 1 [55пк2-107пк8] | 1 | 55,2-107,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/10 | [7 empty] | 4/10 | [8 empty] | 4/10 |  |  |  |  | 4/10
| Итого по: СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК |  |  |  |  | 4 | 16
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:34 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Апрель
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Северная Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [120пк3-129пк1] | 2 | 120,3-129,1 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2000
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [115пк1-128пк10] | 2 | 115,1-128,10 | 14 | ППВ пути | 2 | 4,3 | [17 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000
| Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 3 | 8,3
СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [120пк3-129пк1] | 2 | 120,3-129,1 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2000
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [115пк1-128пк10] | 2 | 115,1-128,10 | 14 | ППВ пути | 2 | 4,3 | [17 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000
СЕВ | БАЛАКИРЕВО - БЕРЕНДЕЕВО путь 1 [131пк2-144пк5] | 1 | 131,2-144,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | БАЛАКИРЕВО - БЕРЕНДЕЕВО путь 1 [131пк2-144пк5] | 1 | 131,2-144,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/6
СЕВ | БЕРЕНДЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [144пк9-146пк7] БЕРЕНДЕЕВО - ШУШКОВО путь 1 [146пк7-149пк9] ШУШКОВО путь I (ЧД-Н) главный [149пк9-150пк3] | 1, I | 144,9-146,7 146,7-149,9 149,9-150,3 | 5,2 | РС | 3 | 54 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 24/1627 |  |  | 24/3600
СЕВ | ШУШКОВО стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [16 empty] | 8/1
СЕВ | РЯЗАНЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [163пк4-165пк6] | II | 163,4-165,6 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 |  |  | 2,2/1000
СЕВ | ИТЛАРЬ путь II (Ч-Н) главный [181пк8-184пк0] | II | 181,8-184,0 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [9 empty] | 2,2/500
СЕВ | ИТЛАРЬ - СИЛЬНИЦЫ путь 2 [184пк0-190пк2] | 2 | 184,0-190,2 | 6,5 | Тек. сод. пути | 2 | 4,1 | [9 empty] | 2,2/3250 | [6 empty] | 2/3250
СЕВ | ИТЛАРЬ - СИЛЬНИЦЫ путь 2 [184пк0-190пк2] | 2 | 184,0-190,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 |  |  | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | ИТЛАРЬ - СИЛЬНИЦЫ путь 2 [184пк0-190пк2] | 2 | 184,0-190,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/2
СЕВ | ИТЛАРЬ - СИЛЬНИЦЫ путь 1 [183пк9-190пк2] | 1 | 183,9-190,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [6 empty] | 2,2/10
СЕВ | СИЛЬНИЦЫ путь 6 (20-35) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [28 empty] | 2,2/2
СЕВ | СИЛЬНИЦЫ стр. 30 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [27 empty] | 8/1
СЕВ | СИЛЬНИЦЫ - ПЕТРОВСК путь 2 [192пк5-198пк8] | 2 | 192,5-198,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 |  |  | 2,2/2
СЕВ | ПЕТРОВСК путь II (Ч-НД) главный [198пк8-201пк1] | II | 198,8-201,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 |  |  | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | ПЕТРОВСК путь II (Ч-НД) главный [198пк8-201пк1] | II | 198,8-201,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 |  |  | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | ДЕБОЛОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [208пк8-211пк0] | II | 208,8-211,0 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2,3 | [16 empty] | 2,3/1000
СЕВ | ДЕБОЛОВСКАЯ - РОСТОВ-ЯРОСЛ путь 2 [211пк0-223пк3] | 2 | 211,0-223,3 | 12,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [23 empty] | 2,2/1700
СЕВ | РОСТОВ-ЯРОСЛ путь 6 (40-39а) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 |  |  | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | РОСТОВ-ЯРОСЛ путь 7 (26-47) приемо-отпр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [13 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | РОСТОВ-ЯРОСЛ - СЕМИБРАТОВО путь 2 [225пк10-237пк9] | 2 | 225,10-237,9 | 12,3 | Тек. сод. пути | 3 | 6,3 |  |  | 2,2/4100 | [6 empty] | 2/4100 | [13 empty] | 2,2/4100
СЕВ | СЕМИБРАТОВО - КОРОМЫСЛОВО путь 1 [240пк0-248пк8] | 1 | 240,0-248,8 | 2 | ТР КС | 1 | 2,5 | [6 empty] | 2,5/1000
СЕВ | СЕМИБРАТОВО - КОРОМЫСЛОВО путь 2 [242пк1-243пк10] | 2 | 242,1-243,10 | 2 | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 |  |  | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100
СЕВ | СЕМИБРАТОВО - КОРОМЫСЛОВО путь 1 [240пк0-248пк8] | 1 | 240,0-248,8 | 18 | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [6 empty] | 2,2/9000 | [6 empty] | 2,2/9000
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО путь II (м2-м3) главный [248пк8-250пк9] | II | 248,8-250,9 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [16 empty] | 2,2/1000
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО путь I (м4-м1) главный [248пк8-250пк9] путь 3 (6-5) приемо-отпр. | 3, I | 248,8-250,9 | 1,4 | ЦУКС | 2 | 16 |  |  | 8/200 |  |  |  | 8
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО путь II (м2-м3) главный [248пк8-250пк9] путь 4 (10-7) приемо-отпр. | 4, II | 248,8-250,9 | 1,7 | ЦУКС | 3 | 52 | [13 empty] | 4/200 | [6 empty] | 24/1575 |  |  | 24
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО стр. 1 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [9 empty] | 8/1
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО стр. 3 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [23 empty] | 16/1
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО стр. 7 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [23 empty] | 16/1
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО стр. 13 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 16 | [23 empty] | 16/1
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО СТР(15) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | 8/1
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО путь II (м2-м3) главный [248пк8-250пк9] путь 4 (10-7) приемо-отпр. путь 6 (8-12) спец. КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 2 [250пк9-260пк6] | 2, 4, 6, II | 248,8-250,9 250,9-260,6 | 3 | Строит. | 4 | 8,6 |  |  | 2,2 | [6 empty] | 2,2 | [6 empty] | 2,2 | [6 empty] | 2,2
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО путь I (м4-м1) главный [248пк8-250пк9] путь 3 (6-5) приемо-отпр. КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 1 [250пк9-260пк6] | 1, 3, I | 248,8-250,9 250,9-260,6 | 3 | Строит. | 4 | 8,6 | [6 empty] | 2,2/0,1 | [6 empty] | 2,2/0,1 | [6 empty] | 2,2/0,1 | [6 empty] | 2,2/0,1
СЕВ | КОЗЬМОДЕМ путь II (М2-Ч2) главный [260пк6-261пк1] КОРОМЫСЛОВО путь II (м2-м3) главный [249пк6-250пк9] КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 2 [250пк9-260пк6] | 2, II | 249,6-250,9 250,9-260,6 260,6-261,1 | 11,6 | ППВ пути | 1 | 8 | [23 empty] | 8/5800
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 1 [253пк1-254пк10] | 1 | 253,1-254,10 | 2 | ППВ пути | 2 | 4,3 | [13 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 1 [253пк7-256пк4] | 1 | 253,7-256,4 |  | Р | 2 | 16 |  |  | 8/1100 |  |  |  | 8/1000
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 1 [255пк7-256пк4] | 1 | 255,7-256,4 |  | Р | 1 | 7,5 | [9 empty] | 7,5/700
СЕВ | ПОЛЯНКИ путь I (м12-м3) главный [275пк9-278пк4] | I | 275,9-278,4 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [27 empty] | 2,2/3000
СЕВ | ПОЛЯНКИ - КОТОРОСЛЬ путь 2 [279пк0-279пк4] | 2 | 279,0-279,4 |  | Р | 2 | 4,3 | [9 empty] | 2,2/150 | [6 empty] | 2,2/150
СЕВ | КОТОРОСЛЬ путь II (м4-м3) главный [279пк4-279пк7] ПОЛЯНКИ - КОТОРОСЛЬ путь 2 [279пк4-279пк4] | 2, II | 279,4-279,4 279,4-279,7 |  | Р | 1 | 2,1 |  |  | 2,2/150
СЕВ | КОТОРОСЛЬ путь II (м4-м3) главный [279пк4-280пк8] КОТОРОСЛЬ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ путь 2 [280пк8-281пк1] | 2, II | 279,4-280,8 280,8-281,1 | 2 | ТР КС | 1 | 2,1 | [16 empty] | 2,2/2000
СЕВ | КОТОРОСЛЬ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ путь 1 [280пк10-281пк0] | 1 | 280,10-281,0 |  | Р | 1 | 2,1 | [27 empty] | 2,2/100
СЕВ | БЕРЕНДЕЕВО - ПЕРЕСЛАВЛЬ путь 1 [1пк7-19пк0] | 1 | 1,7-19,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 |  |  | 2,2/1
СЕВ | НОВОЯРОСЛАВСКАЯ путь 3 (49-12) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [13 empty] | 2,2/2 | 2,2/2
СЕВ | НОВОЯРОСЛАВСКАЯ путь 7 (51-26) приемо-отпр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 7 | 21 | [15 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
| Итого по: СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ |  |  |  |  | 90 | 394,8
СЕВ 103 ЯРОСЛАВЛЬ - СОНКОВО
СЕВ | ЧЕБАКОВО - ВАУЛОВО путь 1 [307пк2-318пк3] | 1 | 307,2-318,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [8 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
СЕВ | ЛОМ - ПИНЯГИ путь 1 [333пк8-339пк5] | 1 | 333,8-339,5 | 18 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/18000
| Итого по: СЕВ 103 ЯРОСЛАВЛЬ - СОНКОВО |  |  |  |  | 4 | 13
СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II
СЕВ | ДУНАЙКА путь 2 (8-5) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/3
СЕВ | ДУНАЙКА путь 3 (2-1) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/4 | 4/4
СЕВ | ДУНАЙКА - ТЕЛИЩЕВО путь 2 [287пк5-290пк2] | 2 | 287,5-290,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [8 empty] | 2,2/100
СЕВ | ДУНАЙКА - ТЕЛИЩЕВО путь 2 [287пк5-290пк2] | 2 | 287,5-290,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | 2,2/50
СЕВ | НЕРЕХТА путь 5 (6-25) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [23 empty] | 3/3 | 3/3
СЕВ | НЕРЕХТА путь 6 (8-17) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
СЕВ | АРМЕНКИ - МАЛАХОВСКАЯ путь 1 [353пк8-361пк9] | 1 | 353,8-361,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10,8 | [7 empty] | 2,2/4 | [8 empty] | 2,2/4 |  |  |  |  | 2,2/4 |  |  | 2,2/4 |  |  |  | 2,2/4
СЕВ | МАЛАХОВСКАЯ - ФУРМАНОВ путь 1 [376пк1-376пк2] | 1 | 376,1-376,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/100 | 4/100
СЕВ | МАЛАХОВСКАЯ - ФУРМАНОВ путь 1 [375пк1-375пк2] | 1 | 375,1-375,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [28 empty] | 4/100 | 4/100
СЕВ | ФУРМАНОВ путь I (4-28) главный [1пк1-1пк8] ФУРМАНОВ - ВОЛГОРЕЧЕНСК путь 1 [1пк8-15пк10] | 1, I | 1,1-1,8 1,8-15,10 | 15 | ППВ пути | 6 | 24 | [17 empty] | 4/2500 |  |  | 4/2500 | 4/2500 | 4/2500 | 4/2500 | 4/2500
СЕВ | НЕРЕХТА - КОСМЫНИНО путь 2 [330пк6-350пк6] | 2 | 330,6-350,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/2
СЕВ | НЕРЕХТА - КОСМЫНИНО путь 2 [330пк6-350пк6] | 2 | 330,6-350,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 |  |  | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
СЕВ | КАРИМОВО - КОСТРОМА НОВ путь 2 [366пк5-375пк3] | 2 | 366,5-375,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/20 | [13 empty] | 3/20
СЕВ | КОСТРОМА НОВ стр. 112 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОСТРОМА НОВ стр. 114 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЕРМОЛИНО - КАМИНСКИЙ путь 1 [349пк1-353пк10] | 1 | 349,1-353,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [27 empty] | 4/2500 |  | 4/2500
СЕВ | ВИЧУГА - КИНЕШМА II путь 1 [385пк6-409пк6] | 1 | 385,6-409,6 | 2,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/2200
СЕВ | ФУРМАНОВ - ВОЛГОРЕЧЕНСК путь 1 [1пк8-32пк5] | 1 | 1,8-32,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
| Итого по: СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II |  |  |  |  | 39 | 113,5
СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 104 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  |  | 8/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 307 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [23 empty] | 8/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ путь I (ЧК-13) главный [282пк7-283пк2] | I | 282,7-283,2 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [13 empty] | 2,2/600
СЕВ | ФИЛИНО стр. 13 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [20 empty] | 8/1
СЕВ | ФИЛИНО стр. 34 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | ФИЛИНО стр. 30 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | ФИЛИНО стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | ФИЛИНО стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | ФИЛИНО стр. 33 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
СЕВ | ФИЛИНО стр. 29 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
СЕВ | ФИЛИНО стр. 27 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
СЕВ | ФИЛИНО стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
СЕВ | ФИЛИНО стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | ФИЛИНО стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | ФИЛИНО стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | ФИЛИНО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | УТКИНО путь I (Ч1-Н1) главный [312пк4-312пк10] ФИЛИНО путь I (1ЧЛ-Н) главный [292пк9-295пк4] ФИЛИНО - УТКИНО путь 1 [295пк4-312пк4] | 1, I | 292,9-295,4 295,4-312,4 312,4-312,10 | 19,6 | РС | 3 | 24 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
СЕВ | ПУЧКОВСКИЙ - ПУТЯТИНО путь 1 [320пк1-334пк1] | 1 | 320,1-334,1 | 15 | Тек. сод. пути | 4 | 8,3 | [6 empty] | 2,2/3750 | [6 empty] | 2,2/3750 | [6 empty] | 2/3750 | [6 empty] | 2/3750
СЕВ | ПУЧКОВСКИЙ - ПУТЯТИНО путь 2 [320пк1-334пк1] | 2 | 320,1-334,1 | 15 | Тек. сод. пути | 4 | 8,3 |  |  | 2/3750 | [6 empty] | 2/3750 | [6 empty] | 2,2/3750 | [6 empty] | 2,2/3750
СЕВ | ПАНТЕЛЕЕВО - ДАНИЛОВ путь 1 [347пк1-355пк3] | 1 | 347,1-355,3 |  | К КС | 3 | 32 | [6 empty] | 8/8 | [6 empty] | 12/12 | [6 empty] | 12/12
СЕВ | ПАНТЕЛЕЕВО - ДАНИЛОВ путь 2 [347пк1-355пк3] | 2 | 347,1-355,3 |  | К КС | 4 | 40 |  |  | 8/8 | [6 empty] | 8/8 | [6 empty] | 12/13 | [6 empty] | 12/13
СЕВ | ПАНТЕЛЕЕВО - ДАНИЛОВ путь 1 [347пк1-355пк3] | 1 | 347,1-355,3 | 45 | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [6 empty] | 2,2/15000 | [6 empty] | 2,2/15000
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ - ПРИВОЛЖЬЕ путь 1 [284пк7-286пк10] | 1 | 284,7-286,10 | 2,4 | ППВ пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2400
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ - ПРИВОЛЖЬЕ путь 2 [284пк8-287пк3] | 2 | 284,8-287,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [23 empty] | 2,2/1
| Итого по: СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 38 | 166,8
СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ
СЕВ | ПАПРИХА путь II (НБД-ЧБ) главный [618пк3-618пк5] ПАПРИХА - ТУФАНОВО путь 2 [618пк5-626пк5] ТУФАНОВО путь II (Ч-НД) главный [626пк5-627пк2] | 2, II | 618,3-618,5 618,5-626,5 626,5-627,2 | 9 | ППВ пути | 2 | 16 | [17 empty] | 8/4500 | [6 empty] | 8/4500
СЕВ | ПАПРИХА - ТУФАНОВО путь 2 [618пк5-626пк5] | 2 | 618,5-626,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
СЕВ | ПАПРИХА путь I (НБ-ЧБД) главный [615пк9-618пк5] ПАПРИХА - ТУФАНОВО путь 1 [618пк5-626пк3] ТУФАНОВО путь I (Н-ЧД) главный [626пк3-627пк10] | 1, I | 615,9-618,5 618,5-626,3 626,3-627,10 | 11,8 | РС | 6 | 52 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 | [10 empty] | 6 |  |  | 6
СЕВ | ПАПРИХА - ТУФАНОВО путь 2 [618пк5-626пк5] | 2 | 618,5-626,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | ТУФАНОВО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | БУШУИХА путь II (Ч-ЧД) главный [636пк8-637пк3] ТУФАНОВО путь II (Ч-НД) главный [628пк10-629пк2] ТУФАНОВО - БУШУИХА путь 2 [629пк2-636пк8] | 2, II | 628,10-629,2 629,2-636,8 636,8-637,3 | 8 | ППВ пути | 2 | 8 | 4/3500 | [6 empty] | 4/4500
СЕВ | ЛЕЖА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛЕЖА стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СЕВ | ЛЕЖА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СЕВ | ЛЕЖА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СЕВ | ЛЕЖА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СЕВ | ЛЕЖА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СЕВ | ЛЕЖА стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СЕВ | ЛЕЖА стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СЕВ | ЛЕЖА стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛЕЖА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛЕЖА стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛЕЖА стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛЕЖА - ВОХТОГА путь 2 [659пк8-678пк9] | 2 | 659,8-678,9 |  | Тек. сод. пути | 12 | 29,6 | [6 empty] | 2,2/2 |  | 2,2/2 | 4/4 |  | 2,2/2 | 2,2/2 |  |  | 2,2/2 |  |  | 2,2/2 | 2,2/2 |  |  | 2,2/2 |  |  | 2,2/2 | 2,2/2 |  | 4/4
СЕВ | ВОХТОГА стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОХТОГА стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОХТОГА стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОХТОГА стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОХТОГА - ШУШКОДОМ путь 2 [682пк1-699пк6] | 2 | 682,1-699,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [28 empty] | 2,2/3
СЕВ | ВОХТОГА - ШУШКОДОМ путь 1 [682пк1-699пк6] | 1 | 682,1-699,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/3
СЕВ | ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 1 [707пк7-712пк9] | 1 | 707,7-712,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/2000
СЕВ | РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь I (ЧД-Н) главный [713пк9-714пк3] ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 1 [703пк10-713пк9] | 1, I | 703,10-713,9 713,9-714,3 | 10,3 | РС | 5 | 40 | [14 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
СЕВ | БУЙ стр. 26 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [29 empty] | 8/1
СЕВ | БУЙ стр. 50 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [27 empty] | 8/1
СЕВ | БУЙ путь II (М12-НД) главный [449пк1-454пк3] не задано(путь 7Т, 8Т, 9Т.) СОЕД.ПУТЬ(IIБ) | II | 449,1-454,3 | 6,5 | ЦУКС | 6 | 48 | [20 empty] | 8/125 |  | 8 |  | 16 |  |  | 8/750 |  | 8
СЕВ | БУЙ стр. 101 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | БУЙ стр. 103 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | БУЙ стр. 105 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | БУЙ путь I (ЧВД-М10) главный [725пк7-726пк2] | I | 725,7-726,2 |  | Р | 1 | 4 | 4/500
СЕВ | БУЙ путь I (М10-Н) главный [449пк0-454пк3] путь I (ЧВД-М10) главный [725пк7-726пк8] путь 4 (105-133) приемо-отпр. путь 5 (111-127) приемо-отпр. путь 6 (109-129) приемо-отпр. | 4, 5, 6, I | 449,0-454,3 725,7-726,8 | 12 | Мод. к/с | 5 | 15 | 3/500 | [6 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500
СЕВ | БУЙ путь 3 (38-315) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | Мод. к/с | 4 | 12 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
СЕВ | КАЗАРИНОВО - БРОДНИ путь 2 [425пк4-432пк0] | 2 | 425,4-432,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/50
СЕВ | ЖАРОК-ЯРОСЛ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [17 empty] | 8/1
СЕВ | ЛУНКА путь 3 (2-3) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [29 empty] | 2,2/2
| Итого по: СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 85 | 345,5
СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО
СЕВ | БУЙ - МАХРОВО путь 1 [454пк9-458пк1] | 1 | 454,9-458,1 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2000
СЕВ | БУЙ - МАХРОВО путь 1 [454пк3-458пк2] | 1 | 454,3-458,2 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 |  |  |  | 2,2/6000
СЕВ | МАХРОВО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | МАХРОВО стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | МАХРОВО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | МАХРОВО путь I (ЧД-Н) главный [460пк1-460пк5] МАХРОВО - РОССОЛОВО путь 1 [460пк5-468пк8] | 1, I | 460,1-460,5 460,5-468,8 | 8,6 | РС | 1 | 8 | 8
СЕВ | РОССОЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [477пк2-480пк1] | I | 477,2-480,1 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [10 empty] | 2,2/3000
СЕВ | ГАЛИЧ - КРАСИЛЬНИКОВО путь 2 [502пк5-515пк3] | 2 | 502,5-515,3 | 7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/3500 |  |  |  | 4/3500
СЕВ | ГАЛИЧ - КРАСИЛЬНИКОВО путь 1 [511пк1-513пк10] | 1 | 511,1-513,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/3000
СЕВ | ГАЛИЧ - КРАСИЛЬНИКОВО путь 1 [503пк1-509пк10] | 1 | 503,1-509,10 | 7 | ППВ пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/3500 | [6 empty] | 4/3500
СЕВ | ГАЛИЧ - КРАСИЛЬНИКОВО путь 1 [502пк5-515пк2] | 1 | 502,5-515,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/100
СЕВ | АНТРОПОВО стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СЕВ | АНТРОПОВО стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | АНТРОПОВО стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
СЕВ | АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 1 [555пк5-560пк2] | 1 | 555,5-560,2 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2000
СЕВ | НИКОЛО-ПОЛОМА - НОМЖА путь 1 [572пк1-574пк10] | 1 | 572,1-574,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/3000
СЕВ | ЕЛЕНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [589пк9-592пк3] ЕЛЕНСКИЙ - НЕЯ путь 1 [592пк3-597пк2] НЕЯ путь I (Н-ЧД) главный [597пк2-599пк5] | 1, I | 589,9-592,3 592,3-597,2 597,2-599,5 | 9,2 | РС | 2 | 12 | 6 |  |  | 6
СЕВ | НЕЯ - БРАНТОВКА путь 1 [614пк3-614пк4] | 1 | 614,3-614,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/200
СЕВ | НЕЯ - БРАНТОВКА путь 1 [599пк7-625пк9] | 1 | 599,7-625,9 | 15 | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [17 empty] | 2,2/7500 | [6 empty] | 2,2/7500
| Итого по: СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО |  |  |  |  | 23 | 76,6
СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА
СЕВ | МАНТУРОВО - УНЖА путь 1 [653пк2-656пк7] | 1 | 653,2-656,7 | 3,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/3700
СЕВ | МАНТУРОВО - УНЖА путь 1 [653пк2-656пк7] | 1 | 653,2-656,7 | 3,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/800
СЕВ | МАНТУРОВО - УНЖА путь 1 [653пк2-656пк7] | 1 | 653,2-656,7 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1600
СЕВ | ВАРАКИНСКИЙ - ШАРЬЯ путь 1 [689пк7-697пк4] | 1 | 689,7-697,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/100
СЕВ | ПОНАЗЫРЕВО - СУПРОТИВНЫЙ путь 1 [747пк4-754пк6] | 1 | 747,4-754,6 | 7,9 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/3950 | [9 empty] | 4/3950
СЕВ | СУПРОТИВНЫЙ - ГОСТОВСКАЯ путь 1 [757пк4-767пк9] | 1 | 757,4-767,9 |  | Строит. | 4 | 22 |  |  |  | 5,5/0,2 | [6 empty] | 5,5/0,2 | [6 empty] | 5,5/0,2 | [6 empty] | 5,5/0,2
СЕВ | СУПРОТИВНЫЙ - ГОСТОВСКАЯ путь 2 [763пк0-763пк10] | 2 | 763,0-763,10 |  | Строит. | 2 | 10 | [21 empty] | 5/0,5 | [6 empty] | 5/0,5
СЕВ | СУПРОТИВНЫЙ - ГОСТОВСКАЯ путь 1 [757пк4-767пк9] | 1 | 757,4-767,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 |  |  |  | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
| Итого по: СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА |  |  |  |  | 16 | 63,6
СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА
СЕВ | МАКАРОВО стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПРЕЧИСТОЕ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПРЕЧИСТОЕ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПРЕЧИСТОЕ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПРЕЧИСТОЕ стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПРЕЧИСТОЕ стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | СКАЛИНО стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | СКАЛИНО стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 2,5 | [20 empty] | 2,5/1
СЕВ | СКАЛИНО стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СЕВ | СКАЛИНО стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | СКАЛИНО стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЕФЕДОВО стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [13 empty] | 8/1
СЕВ | НЕФЕДОВО стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [16 empty] | 8/1
СЕВ | НЕФЕДОВО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЕФЕДОВО стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | БАКЛАНКА путь I (Н-ЧД) главный [426пк8-427пк3] НЕФЕДОВО путь I (Н-ЧД) главный [413пк4-414пк8] НЕФЕДОВО - БАКЛАНКА путь 1 [414пк8-426пк8] | 1, I | 413,4-414,8 414,8-426,8 426,8-427,3 | 13,7 | КРН | 4 | 96 | [13 empty] | 24/2700 |  |  | 24/2700 |  |  |  | 24 |  |  | 24/2700
СЕВ | БАКЛАНКА - ГРЯЗОВЕЦ путь 1 [429пк6-447пк9] | 1 | 429,6-447,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [13 empty] | 2/2
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ путь I (Н-ЧД) главный [449пк8-450пк1] ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 1 [450пк1-475пк7] | 1, I | 449,8-450,1 450,1-475,7 | 26 | ППВ пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/3000
СЕВ | ПАПРИХА путь II (НБД-ЧБ) главный [618пк3-618пк5] ПАПРИХА - ТУФАНОВО путь 2 [618пк5-626пк5] ТУФАНОВО путь II (Ч-НД) главный [626пк5-627пк2] | 2, II | 618,3-618,5 618,5-626,5 626,5-627,2 | 9 | ППВ пути | 2 | 16 | [17 empty] | 8/4500 | [6 empty] | 8/4500
СЕВ | ПАПРИХА путь I (НБ-ЧБД) главный [615пк9-618пк5] ПАПРИХА - ТУФАНОВО путь 1 [618пк5-626пк3] ТУФАНОВО путь I (Н-ЧД) главный [626пк3-627пк10] | 1, I | 615,9-618,5 618,5-626,3 626,3-627,10 | 11,8 | РС | 6 | 52 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 | [10 empty] | 6 |  |  | 6
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 1 [606пк4-615пк4] | 1 | 606,4-615,4 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2,3 | [10 empty] | 2,3/1700
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 1 [606пк4-615пк4] | 1 | 606,4-615,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/800
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 2 [478пк7-486пк7] | 2 | 478,7-486,7 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1200
СЕВ | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 2 [483пк9-484пк6] | 2 | 483,9-484,6 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/700
СЕВ | ЛОСТА путь IIД (НВ2-НД) главный [486пк7-486пк10] ПАПРИХА - ЛОСТА путь 2 [486пк5-486пк7] | 2, IIД | 486,5-486,7 486,7-486,10 |  | Р | 1 | 3 |  |  | 3/500
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 2 [479пк2-479пк8] | 2 | 479,2-479,8 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/700
| Итого по: СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА |  |  |  |  | 37 | 230,3
СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 1 [606пк4-615пк4] | 1 | 606,4-615,4 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2,3 | [10 empty] | 2,3/1700
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 1 [606пк4-615пк4] | 1 | 606,4-615,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/800
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 2 [478пк7-486пк7] | 2 | 478,7-486,7 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1200
СЕВ | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 2 [483пк9-484пк6] | 2 | 483,9-484,6 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/700
СЕВ | ЛОСТА путь IIД (НВ2-НД) главный [486пк7-486пк10] ПАПРИХА - ЛОСТА путь 2 [486пк5-486пк7] | 2, IIД | 486,5-486,7 486,7-486,10 |  | Р | 1 | 3 |  |  | 3/500
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 2 [479пк2-479пк8] | 2 | 479,2-479,8 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/700
СЕВ | ЛОСТА путь IБ (НВ4-Н) главный [603пк9-604пк2] | IБ | 603,9-604,2 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/300
СЕВ | ЛОСТА путь IIД (НВ2-НД) главный [487пк2-487пк4] | IIД | 487,2-487,4 |  | Р | 1 | 3 | [7 empty] | 3/200
СЕВ | ЛОСТА - ВОЛОГДА I путь 2 [493пк6-493пк6] | 2 | 493,6-493,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | ВОЛОГДА I путь I (ст.-13) главный [597пк2-598пк0] | I | 597,2-598,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 |  |  |  | 2,2/2
СЕВ | ВОЛОГДА II - ВОЛОГДА I путь 1 [596пк6-596пк9] | 1 | 596,6-596,9 |  | Р | 1 | 3 | [17 empty] | 3/300
СЕВ | ВОЛОГДА II путь I (ЧД-НЛ) главный [593пк10-594пк3] | I | 593,10-594,3 |  | Р | 1 | 3 | [10 empty] | 3/300
| Итого по: СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 13 | 43,5
СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I
СЕВ | МОЛОЧНАЯ - ВОЛОГДА II путь 1 [587пк8-588пк2] | 1 | 587,8-588,2 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/400
СЕВ | ДИКАЯ - МОЛОЧНАЯ путь 1 [577пк4-577пк8] | 1 | 577,4-577,8 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/400
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 1 [565пк7-566пк5] | 1 | 565,7-566,5 |  | Р | 1 | 6 | [14 empty] | 6/800
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 2 [554пк3-554пк8] | 2 | 554,3-554,8 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/500
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 2 [570пк1-570пк5] | 2 | 570,1-570,5 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/400
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 1 [553пк0-571пк9] | 1 | 553,0-571,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 | [7 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 2 [553пк0-571пк9] | 2 | 553,0-571,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6,5 | [10 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 2 [547пк8-548пк4] | 2 | 547,8-548,4 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/600
СЕВ | КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 2 [549пк6-550пк5] | 2 | 549,6-550,5 |  | Р | 1 | 7 | [7 empty] | 7/900
СЕВ | КУЩУБА путь II (Ч-НД) главный [541пк10-542пк1] КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 2 [542пк1-542пк4] | 2, II | 541,10-542,1 542,1-542,4 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/400
СЕВ | ЧЕБСАРА - КУЩУБА путь 2 [535пк0-540пк0] | 2 | 535,0-540,0 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2000
СЕВ | ЧЕБСАРА - КУЩУБА путь 2 [534пк8-535пк3] | 2 | 534,8-535,3 |  | Р | 1 | 5 | [28 empty] | 5/500
СЕВ | ЧЕБСАРА - КУЩУБА путь 2 [534пк0-540пк0] | 2 | 534,0-540,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
СЕВ | ЧЕБСАРА стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [17 empty] | 8/1
СЕВ | ЧЕБСАРА стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [24 empty] | 8/1
СЕВ | ЧЕБСАРА стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [21 empty] | 8/1
СЕВ | ЧЕБСАРА стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [10 empty] | 8/1
СЕВ | ЧЕБСАРА стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [14 empty] | 8/1
СЕВ | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 1 [513пк8-531пк5] | 1 | 513,8-531,5 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/600
СЕВ | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 2 [513пк8-531пк5] | 2 | 513,8-531,5 | 21,5 | Тек. сод. пути | 4 | 10,3 | [7 empty] | 3/4500 | [9 empty] | 2,2/3000 |  |  |  | 2,2/3000 |  |  | 3/3000
СЕВ | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 1 [523пк1-523пк7] | 1 | 523,1-523,7 |  | Р | 1 | 5 | [10 empty] | 5/600
СЕВ | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 1 [513пк8-531пк5] | 1 | 513,8-531,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/10 | [9 empty] | 4/10
СЕВ | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 2 [513пк8-531пк5] | 2 | 513,8-531,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/15
СЕВ | ШЕЛОМОВО - ШЕКСНА путь 1 [497пк1-511пк6] | 1 | 497,1-511,6 | 30 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/15000 |  |  | 4/15000
| Итого по: СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I |  |  |  |  | 34 | 143,5
СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I путь 16 (70-67) приемо-отпр. | 16 |  |  | Тек. сод. пути | 8 | 30 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/3 | 3/3
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II путь IV (13-143) главный [472пк3-472пк3] путь III (3Ч-ст.р.р.2) главный [470пк2-470пк5] путь 13 (534-543) приемо-отпр. путь 14 (544-549) приемо-отпр. путь 15 (546-551) приемо-отпр. путь 16 (548-555) приемо-отпр. путь 17 (42-5) приемо-отпр. путь 18 (32-523) приемо-отпр. путь 19 (550-553)... (см. карточку) | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, III, IV | 470,2-470,5 472,3-472,3 | 1,9 | ЦУКС | 13 | 112 | [7 empty] | 8 | 8 | 8 | 10 |  |  | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 10 | 10 | 10 | 12
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II путь 19 (550-553) приемо-отпр. | 19 |  | 1,5 | Строит. | 30 | 240 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0
СЕВ | КОШТА - ЧЕРЕПОВЕЦ II путь 2 [467пк1-467пк6] | 2 | 467,1-467,6 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/500
СЕВ | КОШТА - ЧЕРЕПОВЕЦ II путь 2 [467пк9-468пк3] | 2 | 467,9-468,3 |  | Р | 1 | 4 | 4/400
СЕВ | КОШТА путь 3 (ст.р.р.6-37) приемо-отпр. путь 4 (ст.р.р.16-М105) приемо-отпр. | 3, 4 |  | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2,3 |  |  | 2,3/1600
СЕВ | КОШТА путь 14с (212-351) приемо-отпр. путь 31с (234-365) сортиров. путь 32с (232-379) сортиров. | 14с, 31с, 32с |  | 2,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2,3 | [16 empty] | 2,3/2200
| Итого по: СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 55 | 394,6
СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II
СЕВ | БП 499 КМ - РЫБКИНО путь 1 [499пк5-502пк0] | 1 | 499,5-502,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 3/84 |  |  | 3/70
СЕВ | РЫБКИНО - СУХОНА путь 2 [512пк4-520пк1] | 2 | 512,4-520,1 | 2 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4/2000
СЕВ | РЫБКИНО - СУХОНА путь 1 [504пк4-526пк1] | 1 | 504,4-526,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [23 empty] | 3/140
СЕВ | РЫБКИНО - СУХОНА путь 2 [504пк4-526пк1] | 2 | 504,4-526,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [23 empty] | 3/120
СЕВ | ХАРОВСКАЯ - ПУНДУГА путь 1 [584пк6-603пк9] | 1 | 584,6-603,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/50 |  |  | 4/50
СЕВ | КАДНИКОВСКИЙ - ВОЖЕГА путь 2 [627пк8-642пк8] | 2 | 627,8-642,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | КАДНИКОВСКИЙ - ВОЖЕГА путь 1 [627пк8-642пк9] | 1 | 627,8-642,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/4 | [9 empty] | 4/4
СЕВ | КАДНИКОВСКИЙ - ВОЖЕГА путь 2 [627пк8-642пк8] | 2 | 627,8-642,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/12
СЕВ | ВОЖЕГА - ЯВЕНГА путь 1 [645пк9-660пк0] | 1 | 645,9-660,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [6 empty] | 3/100
СЕВ | ВОЖЕГА - ЯВЕНГА путь 2 [645пк6-660пк0] | 2 | 645,6-660,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [9 empty] | 3/100
СЕВ | ЕРЦЕВО - КОНОША I путь 2 [684пк0-704пк6] | 2 | 684,0-704,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/10 | [10 empty] | 4/10
СЕВ | КОНОША I СТР(155) КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ путь 2 [707пк0-710пк2] | 2 | 707,0-710,2 |  | ЦУКС | 1 | 8 | [24 empty] | 8/1
СЕВ | КОНОША I СТР(153) КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ путь 2 [707пк0-710пк2] | 2 | 707,0-710,2 |  | ЦУКС | 1 | 8 | [22 empty] | 8/1
СЕВ | КОНОША I СТР(151) КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ путь 2 [707пк0-710пк2] | 2 | 707,0-710,2 |  | ЦУКС | 1 | 11 | [20 empty] | 11/1
| Итого по: СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II |  |  |  |  | 19 | 85
СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА
СЕВ | ФОМИНСКАЯ - ВАНДЫШ путь 2 [739пк0-745пк7] | 2 | 739,0-745,7 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2000
СЕВ | ФОМИНСКАЯ - ВАНДЫШ путь 1 [734пк1-748пк7] | 1 | 734,1-748,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50
СЕВ | ФОМИНСКАЯ - ВАНДЫШ путь 2 [734пк0-748пк7] | 2 | 734,0-748,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [20 empty] | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50
СЕВ | ВАНДЫШ - ПОЛОХА путь 1 [750пк8-761пк6] | 1 | 750,8-761,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 |  |  |  |  | 2,2/2
СЕВ | ВАНДЫШ - ПОЛОХА путь 2 [750пк8-761пк6] | 2 | 750,8-761,6 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/12000
СЕВ | ВАНДЫШ - ПОЛОХА путь 1 [750пк8-761пк6] | 1 | 750,8-761,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/3
СЕВ | ВАНДЫШ - ПОЛОХА путь 2 [750пк8-761пк6] | 2 | 750,8-761,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,1 |  |  | 3/50 | [24 empty] | 2,2/50
СЕВ | БУРАЧИХА - ЗЕЛЕНЫЙ путь 2 [773пк3-780пк2] | 2 | 773,3-780,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [9 empty] | 4/4 |  | 4/5 |  | 4/5 |  |  | 4/4
СЕВ | ЗЕЛЕНЫЙ - НЯНДОМА путь 1 [782пк1-789пк5] | 1 | 782,1-789,5 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/12000
СЕВ | ЗЕЛЕНЫЙ - НЯНДОМА путь 1 [782пк1-789пк5] | 1 | 782,1-789,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8,5 |  |  | 2,2/80 | [6 empty] | 4,2/80 | [10 empty] | 2,2/80
СЕВ | НЯНДОМА путь II (Ч-НД) главный [791пк5-792пк1] НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 2 [792пк1-806пк2] ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [806пк2-806пк6] | 2, II | 791,5-792,1 792,1-806,2 806,2-806,6 | 15 | РС | 4 | 36 |  |  | 10 |  | 8 |  | 10 |  |  | 8
СЕВ | НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 1 [792пк1-806пк2] | 1 | 792,1-806,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 | [6 empty] | 2,2/15 |  |  | 2,2/15 |  | 2,2/15 | [11 empty] | 2,2/15
СЕВ | НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 2 [792пк1-806пк2] | 2 | 792,1-806,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [16 empty] | 2,2/15 |  |  |  | 2,2/15
СЕВ | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ - ШОЖМА путь 1 [815пк9-820пк9] | 1 | 815,9-820,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2000
СЕВ | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ - ШОЖМА путь 2 [813пк9-820пк9] | 2 | 813,9-820,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/200
СЕВ | ЛЕЛЬМА путь II (Ч-НД) главный [835пк8-836пк1] ШОЖМА путь II (Ч-НД) главный [823пк3-824пк8] ШОЖМА - ЛЕЛЬМА путь 2 [824пк8-835пк8] | 2, II | 823,3-824,8 824,8-835,8 835,8-836,1 | 12,6 | РП | 6 | 48 | [11 empty] | 8/1400 |  | 8/1400 |  |  | 8/1400 |  | 8/1400 |  | 8/1400 |  |  | 8/1400
СЕВ | ШОЖМА - ЛЕЛЬМА путь 1 [824пк8-835пк7] | 1 | 824,8-835,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4
СЕВ | ЛЕПША - ИВАКША путь 1 [871пк7-880пк1] | 1 | 871,7-880,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 18,1 | [18 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 2,2/2 |  | 4/4 |  | 4/4
СЕВ | ИВАКША - ПУКСА путь 2 [882пк0-902пк7] | 2 | 882,0-902,7 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2000
СЕВ | ИВАКША - ПУКСА путь 1 [882пк0-902пк7] | 1 | 882,0-902,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4
СЕВ | ИВАКША - ПУКСА путь 2 [882пк0-902пк7] | 2 | 882,0-902,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
СЕВ | ПУКСА стр. 6 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [29 empty] | 2,5/1
СЕВ | ПЛЕСЕЦКАЯ стр. 6 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [23 empty] | 2,5
| Итого по: СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА |  |  |  |  | 57 | 247
СЕВ 515 ОБОЗЕРСКАЯ -ИСАКОГОРКА - АРХАНГЕЛЬСК(УЗЕЛ)
СЕВ | ИСАКОГОРКА стр. 52, 66 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4,8 | [15 empty] | 2,4 | [6 empty] | 2,4
СЕВ | ИСАКОГОРКА - ЛАЙСКАЯ путь 1 [2пк8-20пк9] | 1 | 2,8-20,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [9 empty] | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 |  | 4/50
СЕВ | ЖАРОВИХА - ЮРАС путь 1 [10пк6-19пк6] | 1 | 10,6-19,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [20 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
| Итого по: СЕВ 515 ОБОЗЕРСКАЯ -ИСАКОГОРКА - АРХАНГЕЛЬСК(УЗЕЛ) |  |  |  |  | 12 | 44,8
СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА
СЕВ | ЕМЦА путь II (Ч-НД) главный [957пк9-958пк1] ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 2 [958пк1-982пк1] | 2, II | 957,9-958,1 958,1-982,1 | 24,2 | РП | 6 | 24 | [13 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4
СЕВ | ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 1 [958пк1-990пк4] | 1 | 958,1-990,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [6 empty] | 3/15 |  |  | 3/15 | [6 empty] | 3/15 | [6 empty] | 3/15 |  |  |  | 3/15
СЕВ | ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 2 [958пк1-990пк4] | 2 | 958,1-990,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/50
СЕВ | ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 2 [958пк1-990пк4] | 2 | 958,1-990,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [6 empty] | 3/6 | [6 empty] | 3/6 | [6 empty] | 3/6 | [6 empty] | 3/6
СЕВ | БОЛЬШАЯ КЯМА - УРАМЕЦ путь 1 [329пк0-338пк0] | 1 | 329,0-338,0 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2000
СЕВ | БОЛЬШАЯ КЯМА путь 3 (3-6) приемо-отпр. | 3 |  | 1,8 | КРС | 1 | 4 | [25 empty] | 4
СЕВ | КОДИНО - МОШНОЕ путь 1 [307пк0-318пк5] | 1 | 307,0-318,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/50 | [9 empty] | 4/50
СЕВ | МУДЬЮГА - КОСТРИН РУЧ путь 1 [285пк3-292пк1] | 1 | 285,3-292,1 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  |  |  |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4
СЕВ | МУДЬЮГА путь I (5-2) главный [283пк2-285пк3] | I | 283,2-285,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/6
| Итого по: СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА |  |  |  |  | 27 | 98
СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА
СЕВ | ГЛАЗАНИХА - МУДЬЮГА путь 1 [273пк0-283пк2] | 1 | 273,0-283,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2
СЕВ | ГРИБАНИХА - ПОСТ 243 КМ путь 1 [240пк7-243пк2] ПОСТ 243 КМ путь 1 (1-4) приемо-отпр. путь 2 (1-6) приемо-отпр. путь 3 (1-упор) спец. ПОСТ 243 КМ - ВОНГУДА путь 1 [244пк1-246пк6] | 1, 2, 3 | 240,7-243,2 244,1-246,6 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4
СЕВ | ПОСТ 243 КМ - ВОНГУДА путь 1 [244пк1-246пк6] | 1 | 244,1-246,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/5
СЕВ | ГРИБАНИХА - ПОСТ 243 КМ путь 1 [237пк7-243пк2] | 1 | 237,7-243,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/4
СЕВ | ГРИБАНИХА - ПОСТ 243 КМ путь 1 [237пк7-243пк2] | 1 | 237,7-243,2 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/500
СЕВ | ГРИБАНИХА путь I (3-4) главный [234пк9-237пк7] | I | 234,9-237,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 3/4 |  |  |  | 3/4
СЕВ | ПОНЬГА - ГРИБАНИХА путь 1 [227пк5-233пк9] | 1 | 227,5-233,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2000
СЕВ | НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ путь 1 [196пк9-207пк0] ШАСТИНСКИЙ путь I (1-2) главный [207пк0-210пк0] путь 2 (5-2) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА путь 1 [210пк0-220пк5] | 1, 2, 3, I | 196,9-207,0 207,0-210,0 210,0-220,5 | 4,1 | Строит. | 5 | 15 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3
СЕВ | ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА путь 1 [210пк0-220пк5] | 1 | 210,0-220,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [23 empty] | 2,5/25
СЕВ | ШАСТИНСКИЙ путь I (1-2) главный [207пк0-210пк0] путь 2 (5-2) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 2, 3, I | 207,0-210,0 | 0,9 | ЦУКС | 2 | 12 | [20 empty] | 6 |  |  | 6
СЕВ | НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ путь 1 [196пк9-207пк0] | 1 | 196,9-207,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/50 | [13 empty] | 4/50
СЕВ | МАЛОШУЙКА путь 13 (37-26) приемо-отпр. | 13 |  | 0,9 | КРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2
СЕВ | МАЛОШУЙКА путь 11 (26-23) приемо-отпр. | 11 |  | 1 | КРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2
СЕВ | МАЛОШУЙКА путь I (1-2) главный [183пк6-183пк10] ШУНДАНЕЦ путь I (3-4) главный [176пк9-177пк3] ШУНДАНЕЦ - МАЛОШУЙКА путь 1 [177пк3-183пк6] | 1, I | 176,9-177,3 177,3-183,6 183,6-183,10 | 7,1 | РС | 6 | 40 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | [11 empty] | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | 8
СЕВ | МАЛЕНЬГА - УНЕЖМА путь 1 [129пк5-138пк9] УНЕЖМА путь I (3-2) главный [138пк9-141пк1] путь 2 (3-6) приемо-отпр. путь 3 (1-2) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I | 129,5-138,9 138,9-141,1 | 4,1 | Строит. | 12 | 36 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3
СЕВ | МАЛЕНЬГА - УНЕЖМА путь 1 [132пк1-138пк9] УНЕЖМА путь I (3-2) главный [138пк9-139пк6] | 1, I | 132,1-138,9 138,9-139,6 | 7,5 | РС | 5 | 32 | [13 empty] | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  | 4 |  |  | 4
СЕВ | МАЛЕНЬГА - УНЕЖМА путь 1 [129пк5-138пк9] | 1 | 129,5-138,9 | 28 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/14000 |  | 4/14000
| Итого по: СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА |  |  |  |  | 45 | 184,5
СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА
СЕВ | КОНОША II - ВЕРЕСОВО путь 2 [712пк9-715пк6] | 2 | 712,9-715,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6,1 | [23 empty] | 4/4 |  |  |  |  | 2,2/2
СЕВ | ВАЛДЕЕВО - МОЖУГА путь 1 [22пк1-35пк0] | 1 | 22,1-35,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [22 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
СЕВ | ВАЛДЕЕВО - МОЖУГА путь 1 [22пк1-35пк0] | 1 | 22,1-35,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | 3/3 |  |  | 3/3 |  |  |  |  | 3/3 | [12 empty] | 3/3 |  |  | 3/3
СЕВ | МОЖУГА - КЕЛАРЕВА ГОР путь 1 [36пк8-68пк4] | 1 | 36,8-68,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [21 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
СЕВ | МОЖУГА - КЕЛАРЕВА ГОР путь 1 [36пк8-68пк4] | 1 | 36,8-68,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [8 empty] | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40
СЕВ | КЕЛАРЕВА ГОР - РЗД 78 КМ путь 1 [70пк4-78пк2] | 1 | 70,4-78,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/3 |  |  |  |  | 4/3
СЕВ | ПЕЖМА - ВЕЛЬСК путь 1 [86пк0-103пк4] | 1 | 86,0-103,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40
СЕВ | ВАГА - КУЛОЙ путь 2 [831пк2-845пк9] | 2 | 831,2-845,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/4 | [11 empty] | 3/4
СЕВ | КУЛОЙ стр. 12 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [16 empty] | 2,8/1
СЕВ | КОСТЫЛЕВО стр. 5 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [15 empty] | 2,8/1
СЕВ | ИЛЕЗА стр. 4 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [24 empty] | 2,8/1
СЕВ | ИЛЕЗА - СУЛОНДА путь 1 [927пк3-939пк3] | 1 | 927,3-939,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6
СЕВ | ИЛЕЗА - СУЛОНДА путь 1 [927пк3-939пк3] | 1 | 927,3-939,3 |  | Тек. сод. пути | 11 | 62 | [19 empty] | 4/4 | 4/4 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6
СЕВ | ИЛЕЗА - СУЛОНДА путь 1 [927пк3-939пк3] | 1 | 927,3-939,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 3/50 | [11 empty] | 3/50
СЕВ | ЛОЙГА стр. 12 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [16 empty] | 2,8/1
СЕВ | КИЗЕМА стр. 20 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [24 empty] | 2,8/1
СЕВ | КИЗЕМА - СЕНГОС путь 1 [979пк3-1006пк4] | 1 | 979,3-1006,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/300 |  |  |  |  | 4/300 | [8 empty] | 4/300
СЕВ | КИЗЕМА - СЕНГОС путь 1 [979пк3-1006пк4] | 1 | 979,3-1006,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/50 |  |  | 4/50
СЕВ | ЛОМОВАТКА - ЕРГА путь 1 [1018пк5-1029пк4] | 1 | 1018,5-1029,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [5 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6
СЕВ | ЕРГА - УДИМА путь 1 [1031пк2-1039пк2] | 1 | 1031,2-1039,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/3
СЕВ | ЕРГА - УДИМА путь 1 [1031пк2-1039пк2] | 1 | 1031,2-1039,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/100 | [6 empty] | 3/100
СЕВ | УСТЬ-ШОНОША - ВЕРХН СИНЕГА путь 2 [775пк8-802пк0] | 2 | 775,8-802,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/40 | [8 empty] | 4/40
СЕВ | ВЕРХН СИНЕГА - ВЕЛЬСК путь 2 [803пк3-822пк5] | 2 | 803,3-822,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | 3/4 | [7 empty] | 3/4 | [13 empty] | 3/4
| Итого по: СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА |  |  |  |  | 70 | 295,3
СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА
СЕВ | ЧЕРЕМУХА - ВИЛЕДЬ путь 1 [1117пк8-1129пк8] | 1 | 1117,8-1129,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
СЕВ | ВИЛЕДЬ - КИВЕР путь 1 [1134пк0-1145пк2] | 1 | 1134,0-1145,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/3 | [26 empty] | 3/3
СЕВ | КИВЕР - СВЕТИК путь 2 [1146пк9-1177пк5] | 2 | 1146,9-1177,5 |  | Тек. сод. пути | 10 | 60 | [20 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6
СЕВ | ЯДРИХА - ПРИВОДИНО путь 1 [1пк8-12пк0] | 1 | 1,8-12,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [13 empty] | 3/10 |  |  | 3/10 |  |  |  | 3/10 |  |  | 3/10
| Итого по: СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА |  |  |  |  | 19 | 90
СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР
СЕВ | МЕЖЕГ путь I (ЧД-Н) главный [1264пк7-1270пк5] | I | 1264,7-1270,5 |  | ИССО | 1 | 3 | [23 empty] | 3/35
СЕВ | МУСЬКА - КНЯЖПОГОСТ путь 1 [1357пк2-1360пк2] | 1 | 1357,2-1360,2 |  | ИССО | 4 | 16 | [21 empty] | 4/50 |  | 4/50 | 4/50 |  |  |  | 4/50
СЕВ | ТРАКТ - ВЕСЛЯНА путь 2 [1391пк6-1402пк9] | 2 | 1391,6-1402,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3
СЕВ | ВЕСЛЯНА - СИНДОР путь 2 [1404пк7-1426пк5] | 2 | 1404,7-1426,5 |  | ТО СЦБ | 2 | 8 | [14 empty] | 4/10 | [9 empty] | 4/10
| Итого по: СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР |  |  |  |  | 8 | 31
СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК
СЕВ | КЕРКИ - ВИС путь 1 [1594пк2-1619пк9] | 1 | 1594,2-1619,9 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10000
СЕВ | КЕРКИ - ВИС путь 2 [1594пк2-1619пк9] | 2 | 1594,2-1619,9 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10000
| Итого по: СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК |  |  |  |  | 2 | 8
СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК
СЕВ | ИРАЕЛЬ - ЗЕЛЕНОБОРСК путь 1 [1688пк9-1696пк7] | 1 | 1688,9-1696,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/800 |  |  |  |  | 4/800 | [9 empty] | 4/800
СЕВ | ЮКОСТ - УСИНСК путь 1 [55пк2-107пк8] | 1 | 55,2-107,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 | [9 empty] | 4/10 |  |  |  | 4/10 | [8 empty] | 4/10
| Итого по: СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК |  |  |  |  | 8 | 32
СЕВ 723 КОСЬЮ - СИВАЯ МАСКА
СЕВ | ИНТА I путь II (104-22) главный [1996пк0-1997пк10] УГОЛЬНЫЙ путь II (2-1) главный [1984пк1-1985пк2] УГОЛЬНЫЙ - ИНТА I путь 2 [1985пк2-1996пк0] | 2, II | 1984,1-1985,2 1985,2-1996,0 1996,0-1997,10 | 13,7 | КРС | 1 | 6 | [27 empty] | 6
СЕВ | БУГРЫ-ПОЛЯРН - УСА путь 1 [2072пк0-2092пк9] | 1 | 2072,0-2092,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/3 | [20 empty] | 3/3
| Итого по: СЕВ 723 КОСЬЮ - СИВАЯ МАСКА |  |  |  |  | 3 | 12
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:34 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Май
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Северная Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [114пк3-129пк1] | 2 | 114,3-129,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [21 empty] | 2,2/1 | [6 empty] | 2,2/1
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [115пк1-128пк10] | 2 | 115,1-128,10 | 14 | ППВ пути | 3 | 6,5 | [14 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [114пк3-129пк1] | 2 | 114,3-129,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [21 empty] | 2,2/3
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 1 [114пк3-129пк1] | 1 | 114,3-129,1 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [25 empty] | 2,2/12000
| Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 7 | 15,1
СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [114пк3-129пк1] | 2 | 114,3-129,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [21 empty] | 2,2/1 | [6 empty] | 2,2/1
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [115пк1-128пк10] | 2 | 115,1-128,10 | 14 | ППВ пути | 3 | 6,5 | [14 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [114пк3-129пк1] | 2 | 114,3-129,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [21 empty] | 2,2/3
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 1 [114пк3-129пк1] | 1 | 114,3-129,1 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [25 empty] | 2,2/12000
СЕВ | БАЛАКИРЕВО - БЕРЕНДЕЕВО путь 1 [131пк2-144пк5] | 1 | 131,2-144,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/6
СЕВ | БАЛАКИРЕВО - БЕРЕНДЕЕВО путь 1 [131пк2-144пк5] | 1 | 131,2-144,5 | 18 | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 |  |  |  |  | 2,2/9000 | [6 empty] | 2,2/9000
СЕВ | БЕРЕНДЕЕВО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СЕВ | БЕРЕНДЕЕВО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СЕВ | БЕРЕНДЕЕВО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СЕВ | БЕРЕНДЕЕВО стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СЕВ | БЕРЕНДЕЕВО стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | БЕРЕНДЕЕВО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | БЕРЕНДЕЕВО стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | БЕРЕНДЕЕВО стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | БЕРЕНДЕЕВО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | БЕРЕНДЕЕВО стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | БЕРЕНДЕЕВО - ШУШКОВО путь 1 [146пк7-149пк9] | 1 | 146,7-149,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [18 empty] | 2,2/2
СЕВ | ШУШКОВО путь 4 (6-7) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/3
СЕВ | ШУШКОВО стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШУШКОВО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ШУШКОВО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ШУШКОВО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ШУШКОВО стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ШУШКОВО - РЯЗАНЦЕВО путь 2 [152пк5-163пк4] | 2 | 152,5-163,4 | 10,9 | Тек. сод. пути | 3 | 6,5 | 2,2/3700 | [6 empty] | 2,2/3500 | [20 empty] | 2,2/3700
СЕВ | РЯЗАНЦЕВО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | РЯЗАНЦЕВО стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИТЛАРЬ - СИЛЬНИЦЫ путь 2 [184пк0-190пк2] | 2 | 184,0-190,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [14 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | СИЛЬНИЦЫ стр. 23 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СЕВ | СИЛЬНИЦЫ стр. 27 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СЕВ | СИЛЬНИЦЫ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СЕВ | СИЛЬНИЦЫ стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПЕТРОВСК стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПЕТРОВСК стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПЕТРОВСК стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПЕТРОВСК стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПЕТРОВСК стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПЕТРОВСК стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | ДЕБОЛОВСКАЯ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [18 empty] | 8/1
СЕВ | РОСТОВ-ЯРОСЛ путь 5 (38-29) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/3 | [6 empty] | 3/3
СЕВ | РОСТОВ-ЯРОСЛ стр. 41 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | РОСТОВ-ЯРОСЛ стр. 43 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | РОСТОВ-ЯРОСЛ стр. 45 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | РОСТОВ-ЯРОСЛ стр. 12 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  |  |  |  | 8/1
СЕВ | РОСТОВ-ЯРОСЛ - СЕМИБРАТОВО путь 1 [225пк10-237пк9] | 1 | 225,10-237,9 | 15 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 |  |  |  |  | 2,2/15000
СЕВ | СЕМИБРАТОВО - КОРОМЫСЛОВО путь 2 [242пк1-243пк10] | 2 | 242,1-243,10 | 2 | Тек. сод. пути | 3 | 6,5 | [14 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО путь I (м4-м1) главный [248пк8-250пк9] путь 3 (6-5) приемо-отпр. | 3, I | 248,8-250,9 | 1,4 | ЦУКС | 2 | 16 | [18 empty] | 8 |  |  | 8
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО путь II (м2-м3) главный [248пк8-250пк9] путь 4 (10-7) приемо-отпр. | 4, II | 248,8-250,9 | 1,7 | ЦУКС | 3 | 22 | [14 empty] | 8 | [10 empty] | 8 |  |  | 6
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО стр. 3 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [11 empty] | 8
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО стр. 7 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [11 empty] | 8
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО путь II (м2-м3) главный [248пк8-250пк9] путь 4 (10-7) приемо-отпр. путь 6 (8-12) спец. КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 2 [250пк9-260пк6] | 2, 4, 6, II | 248,8-250,9 250,9-260,6 | 3 | Строит. | 3 | 6,5 | [14 empty] | 2,2 | [6 empty] | 2,2 | [6 empty] | 2,2
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО путь II (м2-м3) главный [248пк8-250пк9] | II | 248,8-250,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,1 | [14 empty] | 3/3 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО путь I (м4-м1) главный [248пк8-250пк9] путь 3 (6-5) приемо-отпр. КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 1 [250пк9-260пк6] | 1, 3, I | 248,8-250,9 250,9-260,6 | 3 | Строит. | 4 | 8,6 |  |  |  |  | 2,2/0,1 | [6 empty] | 2,2/0,1 | [6 empty] | 2,2/0,1 | [6 empty] | 2,2/0,1
СЕВ | КОЗЬМОДЕМ путь II (М2-Ч2) главный [260пк6-261пк1] КОРОМЫСЛОВО путь II (м2-м3) главный [249пк6-250пк9] КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 2 [250пк9-260пк6] | 2, II | 249,6-250,9 250,9-260,6 260,6-261,1 | 11,6 | ППВ пути | 1 | 8 | [11 empty] | 8/5800
СЕВ | КОЗЬМОДЕМ путь I (М4-М1) главный [260пк6-263пк1] | I | 260,6-263,1 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/2000
СЕВ | КОЗЬМОДЕМ путь 4 (10-13) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [14 empty] | 2,2/2
СЕВ | КОЗЬМОДЕМ - ПОЛЯНКИ путь 1 [263пк1-275пк9] | 1 | 263,1-275,9 | 13,1 | Тек. сод. пути | 4 | 8,5 |  |  |  |  | 2,2/3275 | [6 empty] | 2/3275 | [6 empty] | 2,2/3275 | [6 empty] | 2,2/3275
СЕВ | КОЗЬМОДЕМ - ПОЛЯНКИ путь 1 [263пк1-275пк9] | 1 | 263,1-275,9 | 15 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [18 empty] | 2,2/15000
СЕВ | ПОЛЯНКИ путь 3 (6-21) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,1 | [14 empty] | 2,2/2 |  |  |  | 3/3
СЕВ | ПОЛЯНКИ путь Iоднопу (м10-м5) главный [274пк9-277пк4] | Iоднопу | 274,9-277,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10,8 | 2,2/3 |  |  |  | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | ПОЛЯНКИ путь 9 (34-41) приемо-отпр. | 9 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 10,8 |  |  |  |  | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 |  |  | 2,2/2 |  |  |  | 2,2/2
СЕВ | ПОЛЯНКИ путь 12 (56-23) приемо-отпр. | 12 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [25 empty] | 2,2/2
СЕВ | ПОЛЯНКИ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПОЛЯНКИ стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПОЛЯНКИ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПОЛЯНКИ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПОЛЯНКИ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПОЛЯНКИ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПОЛЯНКИ стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПОЛЯНКИ стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПОЛЯНКИ стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПОЛЯНКИ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПОЛЯНКИ стр. 21 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [25 empty] | 8/1
СЕВ | ПОЛЯНКИ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПОЛЯНКИ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПОЛЯНКИ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПОЛЯНКИ стр. 34 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПОЛЯНКИ стр. 36 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПОЛЯНКИ стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПОЛЯНКИ стр. 56 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПОЛЯНКИ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПОЛЯНКИ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ПОЛЯНКИ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ПОЛЯНКИ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПОЛЯНКИ стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОТОРОСЛЬ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
СЕВ | КОТОРОСЛЬ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОТОРОСЛЬ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОТОРОСЛЬ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОТОРОСЛЬ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОТОРОСЛЬ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПОЛЯНКИ - НОВОЯРОСЛАВСКАЯ путь 2 [1пк6-2пк6] | 2 | 1,6-2,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [27 empty] | 3/3 |  |  | 3/3
СЕВ | НОВОЯРОСЛАВСКАЯ путь II (IV) (НА-8) главный [2пк6-3пк8] | II (IV) | 2,6-3,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/3 | 3/3
| Итого по: СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ |  |  |  |  | 125 | 300,8
СЕВ 103 ЯРОСЛАВЛЬ - СОНКОВО
СЕВ | МОЛОТ путь II (5-2) главный [288пк8-290пк5] ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ - МОЛОТ путь 1 [287пк4-288пк8] | 1, II | 287,4-288,8 288,8-290,5 | 3,2 | ППВ пути | 2 | 5,5 | [6 empty] | 3/2000 |  |  | 2,5/1200
СЕВ | ВАУЛОВО путь I (1-2) главный [318пк3-319пк7] ЧЕБАКОВО путь II (1-4) главный [306пк1-307пк2] ЧЕБАКОВО - ВАУЛОВО путь 1 [307пк2-318пк3] | 1, I, II | 306,1-307,2 307,2-318,3 318,3-319,7 | 13,7 | ППВ пути | 5 | 19 | [13 empty] | 4/3000 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 4/3000 |  |  | 3/1700 |  |  |  | 4/3000
СЕВ | ЧЕБАКОВО - ВАУЛОВО путь 1 [307пк2-318пк3] | 1 | 307,2-318,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/10
СЕВ | ВАУЛОВО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВАУЛОВО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВАУЛОВО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВАУЛОВО - ЛОМ путь 1 [319пк7-332пк5] | 1 | 319,7-332,5 | 14 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/14000
СЕВ | ЛОМ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЛОМ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЛОМ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЛОМ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | РЫБИНСК-ТОВ путь II (3-301) главный [356пк3-359пк5] | II | 356,3-359,5 | 3,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/3500
СЕВ | РЫБИНСК-ТОВ - РЫБИНСК-ПАС путь 2 [359пк5-360пк8] | 2 | 359,5-360,8 |  | Тек. сод. пути | 8 | 30,1 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2,2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
СЕВ | ШЕСТИХИНО - НЕКОУЗ путь 1 [39пк6-48пк8] | 1 | 39,6-48,8 | 28 | Тек. сод. пути | 2 | 7 | [13 empty] | 4/14000 |  |  | 3/14000
СЕВ | МАСЛОВО - РОДИОНОВО путь 1 [64пк1-76пк4] | 1 | 64,1-76,4 | 11,6 | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [16 empty] | 3/2320 |  |  |  | 3/2320 |  |  | 3/2320 |  |  |  | 3/2320 |  |  | 3/2320
СЕВ | РОДИОНОВО стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 12 | [13 empty] | 12/1
СЕВ | РОДИОНОВО стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 12 | [20 empty] | 12/1
| Итого по: СЕВ 103 ЯРОСЛАВЛЬ - СОНКОВО |  |  |  |  | 34 | 120,1
СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II
СЕВ | ДУНАЙКА - ТЕЛИЩЕВО путь 2 [287пк5-290пк2] | 2 | 287,5-290,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [14 empty] | 2,2/100
СЕВ | ДУНАЙКА - ТЕЛИЩЕВО путь 2 [287пк5-290пк2] | 2 | 287,5-290,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [28 empty] | 2,2/50
СЕВ | НЕРЕХТА - ЕЖОВО путь 1 [330пк6-340пк8] | 1 | 330,6-340,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/3
СЕВ | НЕРЕХТА - ЕЖОВО путь 1 [330пк6-340пк8] | 1 | 330,6-340,8 | 9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/9000
СЕВ | АРМЕНКИ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СЕВ | АРМЕНКИ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СЕВ | АРМЕНКИ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СЕВ | АРМЕНКИ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СЕВ | НЕРЕХТА - КОСМЫНИНО путь 2 [330пк6-350пк6] | 2 | 330,6-350,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6,5 | [14 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
СЕВ | КАРИМОВО - КОСТРОМА НОВ путь 2 [366пк5-375пк3] | 2 | 366,5-375,3 |  | ИССО | 1 | 4 | [21 empty] | 4/32
СЕВ | ТЕКСТИЛЬНЫЙ стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | ТЕКСТИЛЬНЫЙ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | ТЕКСТИЛЬНЫЙ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | ТЕКСТИЛЬНЫЙ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | ТЕКСТИЛЬНЫЙ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | ТЕКСТИЛЬНЫЙ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЕРЛЬ - ЯКШИНСКИЙ путь 1 [264пк1-264пк10] | 1 | 264,1-264,10 | 1 | Тек. сод. пути | 7 | 27 | [9 empty] | 4/150 | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 | 4/150 |  |  |  | 4/150 | [5 empty] | 4/150 | 3/100
СЕВ | ГАВРИЛОВ ПОСАД - ПЕТРОВСКАЯ путь 1 [246пк1-246пк10] | 1 | 246,1-246,10 | 1 | Тек. сод. пути | 7 | 27 | [5 empty] | 4/150 | 4/150 | [5 empty] | 4/150 | 4/150 | [5 empty] | 4/150 | 4/150 |  | 3/100
СЕВ | ЮРЬЕВ-ПОЛЬСК - ГАВРИЛОВ ПОСАД путь 1 [203пк3-237пк1] | 1 | 203,3-237,1 | 30,5 | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  |  | 4/5000 | 4/5000 | [5 empty] | 4/5000 | 4/5000 | [5 empty] | 4/5000 | 4/4800
СЕВ | БАВЛЕНЫ - ЮРЬЕВ-ПОЛЬСК путь 1 [190пк4-201пк7] | 1 | 190,4-201,7 | 11,4 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [5 empty] | 3/3800 | 6/7600
СЕВ | БЕЛЬКОВО - КИПРЕВО путь 1 [132пк0-144пк8] | 1 | 132,0-144,8 | 9,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8,9 | [8 empty] | 4,5/4900 | [6 empty] | 4,5/4900
СЕВ | ГОРИНО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГОРИНО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГОРИНО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГОРИНО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГОРИНО стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОХМА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОХМА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОРОЖИНО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
СЕВ | ВОРОЖИНО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
СЕВ | ШУЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШУЯ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШУЯ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШУЯ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШУЯ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШОРЫГИНО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШОРЫГИНО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШОРЫГИНО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШОРЫГИНО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | САВИНО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | САВИНО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | САВИНО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | САВИНО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | БОЛЬШАКОВО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | БОЛЬШАКОВО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | БОЛЬШАКОВО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | БОЛЬШАКОВО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | ФУРМАНОВ - ВОЛГОРЕЧЕНСК путь 1 [1пк8-32пк5] | 1 | 1,8-32,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 |  |  |  |  | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
| Итого по: СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II |  |  |  |  | 73 | 177,4
СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 811 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 819 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 821/825 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 828 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 837/831 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 827/841 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 848/834 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 852/838 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 866 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 868 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 872 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 874 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 813 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 1138 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ путь II (НД-27) главный [284пк5-284пк7] | II | 284,5-284,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150
СЕВ | МОЛОТ путь II (5-2) главный [288пк8-290пк5] ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ - МОЛОТ путь 1 [287пк4-288пк8] | 1, II | 287,4-288,8 288,8-290,5 | 3,2 | ППВ пути | 2 | 5,5 | [6 empty] | 3/2000 |  |  | 2,5/1200
СЕВ | ПРИВОЛЖЬЕ путь II (Ч-2-Н-2) главный [288пк9-289пк2] | II | 288,9-289,2 |  | Р | 1 | 3 | [14 empty] | 3/234
СЕВ | УТКИНО путь I (Ч1-Н1) главный [312пк4-312пк10] ФИЛИНО путь I (1ЧЛ-Н) главный [292пк9-295пк4] ФИЛИНО - УТКИНО путь 1 [295пк4-312пк4] | 1, I | 292,9-295,4 295,4-312,4 312,4-312,10 | 19,6 | РС | 1 | 8 | [28 empty] | 8
СЕВ | ПУЧКОВСКИЙ - ПУТЯТИНО путь 1 [320пк1-334пк1] | 1 | 320,1-334,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 2,1 | [18 empty] | 2,2/56
СЕВ | ПУЧКОВСКИЙ - ПУТЯТИНО путь 2 [320пк1-334пк1] | 2 | 320,1-334,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 2,1 | [28 empty] | 2,2/56
СЕВ | ПУТЯТИНО - ПАНТЕЛЕЕВО путь 1 [336пк1-345пк3] | 1 | 336,1-345,3 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [25 empty] | 2,2/2000
СЕВ | ПУТЯТИНО - ПАНТЕЛЕЕВО путь 2 [336пк1-344пк3] | 2 | 336,1-344,3 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [14 empty] | 2,2/2000
СЕВ | ПУТЯТИНО - ПАНТЕЛЕЕВО путь 1 [336пк1-345пк3] | 1 | 336,1-345,3 | 6 | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [18 empty] | 2,2/4000 | [6 empty] | 2,2/2000
СЕВ | ПУТЯТИНО - ПАНТЕЛЕЕВО путь 2 [336пк1-344пк3] | 2 | 336,1-344,3 | 6 | Тек. сод. пути | 2 | 4,6 |  |  |  |  | 2,3/2000 | [6 empty] | 2,3/4000
СЕВ | ПУТЯТИНО - ПАНТЕЛЕЕВО путь 1 [336пк2-337пк3] | 1 | 336,2-337,3 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 2,5 |  |  |  |  | 2,5/1200
СЕВ | ПУТЯТИНО - ПАНТЕЛЕЕВО путь 1 [339пк5-341пк7] | 1 | 339,5-341,7 | 2,3 | ППВ пути | 2 | 4,3 | [11 empty] | 2,2/1150 | [6 empty] | 2,2/1150
СЕВ | ПАНТЕЛЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [345пк4-345пк6] ПУТЯТИНО - ПАНТЕЛЕЕВО путь 1 [344пк1-345пк3] | 1, I | 344,1-345,3 345,4-345,6 | 1,6 | ППВ пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/1600
СЕВ | ПАНТЕЛЕЕВО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПАНТЕЛЕЕВО стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПАНТЕЛЕЕВО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СЕВ | ПАНТЕЛЕЕВО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПАНТЕЛЕЕВО - ДАНИЛОВ путь 1 [347пк2-349пк10] | 1 | 347,2-349,10 | 2,9 | ППВ пути | 3 | 6,5 | [11 empty] | 2,2/900 | [6 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000
СЕВ | ДАНИЛОВ путь IIБ (Ч-Н2Б) главный [355пк3-358пк4] | IIБ | 355,3-358,4 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1000
СЕВ | ПРИВОЛЖЬЕ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ путь 2 [285пк3-285пк5] | 2 | 285,3-285,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 6,5 | [14 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ - ПРИВОЛЖЬЕ путь 2 [284пк8-287пк3] | 2 | 284,8-287,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [28 empty] | 2,2/1
| Итого по: СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 44 | 95,6
СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ
СЕВ | ПАПРИХА - ТУФАНОВО путь 2 [618пк5-626пк5] | 2 | 618,5-626,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 14,1 | [5 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2,2/2 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | ПАПРИХА путь I (НБ-ЧБД) главный [615пк9-618пк5] ПАПРИХА - ТУФАНОВО путь 1 [618пк5-626пк3] ТУФАНОВО путь I (Н-ЧД) главный [626пк3-627пк10] | 1, I | 615,9-618,5 618,5-626,3 626,3-627,10 | 11,8 | РС | 2 | 12 | [19 empty] | 6 |  |  | 6
СЕВ | ПАПРИХА - ТУФАНОВО путь 2 [618пк5-626пк5] | 2 | 618,5-626,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | ТУФАНОВО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
СЕВ | ТУФАНОВО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | ТУФАНОВО путь II (Ч-НД) главный [626пк5-629пк2] | II | 626,5-629,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
СЕВ | БУШУИХА путь I (Н-ЧД) главный [636пк8-638пк8] ТУФАНОВО - БУШУИХА путь 1 [628пк10-636пк8] | 1, I | 628,10-636,8 636,8-638,8 | 8,4 | ППВ пути | 3 | 11 | [15 empty] | 4/3000 | [6 empty] | 3/1200 | [6 empty] | 4/3000
СЕВ | ТУФАНОВО - БУШУИХА путь 2 [629пк2-636пк8] | 2 | 629,2-636,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [22 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
СЕВ | БУШУИХА путь I (Н-ЧД) главный [637пк8-638пк8] | I | 637,8-638,8 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [29 empty] | 2,5/1100
СЕВ | БУШУИХА - ЛЕЖА путь 2 [639пк8-657пк3] | 2 | 639,8-657,3 | 15 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/15000
СЕВ | ЛЕЖА - ВОХТОГА путь 2 [667пк1-668пк3] | 2 | 667,1-668,3 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/1300
СЕВ | ВОХТОГА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ВОХТОГА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ВОХТОГА стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ВОХТОГА стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ВОХТОГА стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ВОХТОГА стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | ВОХТОГА стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | ВОХТОГА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | ВОХТОГА - ШУШКОДОМ путь 2 [682пк1-699пк6] | 2 | 682,1-699,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 | [5 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | ВОХТОГА - ШУШКОДОМ путь 1 [682пк1-699пк6] | 1 | 682,1-699,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/3
СЕВ | ВОХТОГА - ШУШКОДОМ путь 2 [682пк1-699пк6] | 2 | 682,1-699,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/3
СЕВ | ВОХТОГА - ШУШКОДОМ путь 1 [695пк1-697пк5] | 1 | 695,1-697,5 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/2500
СЕВ | ШУШКОДОМ стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШУШКОДОМ стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШУШКОДОМ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШУШКОДОМ стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШУШКОДОМ стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШУШКОДОМ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СЕВ | ШУШКОДОМ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШУШКОДОМ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШУШКОДОМ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СЕВ | ШУШКОДОМ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШУШКОДОМ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШУШКОДОМ путь II (Ч-НД) главный [700пк6-702пк3] | II | 700,6-702,3 | 1,8 | ППВ пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1800
СЕВ | ШУШКОДОМ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШУШКОДОМ путь I (ЧД-Н) главный [702пк1-702пк6] ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 1 [702пк7-703пк8] | 1, I | 702,1-702,6 702,7-703,8 | 1,8 | ППВ пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1800
СЕВ | ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 2 [702пк9-713пк9] | 2 | 702,9-713,9 | 6 | Тек. сод. пути | 2 | 7 | [15 empty] | 3,5/3000 | [6 empty] | 3,5/3000
СЕВ | ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 2 [704пк1-706пк10] | 2 | 704,1-706,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 5 | [26 empty] | 5/3000
СЕВ | РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь II (Ч-НД) главный [713пк9-716пк3] | II | 713,9-716,3 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/2000
СЕВ | РАТЬКОВО-РОЖНОВО - БУЙ путь 2 [716пк3-725пк7] | 2 | 716,3-725,7 | 13 | Тек. сод. пути | 4 | 14 | [5 empty] | 3/2500 | [6 empty] | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000 | [6 empty] | 3/2500
СЕВ | БУЙ стр. 28 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  | 8/1
СЕВ | БУЙ стр. 18 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [7 empty] | 8/1
СЕВ | БУЙ стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  |  |  |  | 8/1
СЕВ | БУЙ стр. 309 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [11 empty] | 8
СЕВ | БУЙ СТР(319) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [18 empty] | 8/1
СЕВ | БУЙ СТР(321) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [15 empty] | 8/1
СЕВ | БУЙ СТР(147) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [22 empty] | 8/1
СЕВ | БУЙ СТР(149) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [20 empty] | 8/1
СЕВ | БУЙ стр. 131 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [13 empty] | 8
СЕВ | БУЙ путь II (М12-НД) главный [449пк1-454пк3] путь 4 (105-133) приемо-отпр. путь 5 (111-127) приемо-отпр. путь 6 (109-129) приемо-отпр. | 4, 5, 6, II | 449,1-454,3 | 5 | Строит. | 2 | 6 | [12 empty] | 3 | [6 empty] | 3/1
СЕВ | БУЙ стр. 111 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | БУЙ стр. 129 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | БУЙ стр. 131 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | БУЙ стр. 135 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | БУЙ стр. 137 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | БУЙ путь I (М10-Н) главный [449пк0-454пк3] путь I (ЧВД-М10) главный [725пк7-726пк8] путь 4 (105-133) приемо-отпр. путь 5 (111-127) приемо-отпр. путь 6 (109-129) приемо-отпр. | 4, 5, 6, I | 449,0-454,3 725,7-726,8 | 12 | Мод. к/с | 4 | 12 | [5 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500
СЕВ | БУЙ путь 3 (38-315) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | Мод. к/с | 3 | 9 | [15 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
СЕВ | ОП 361 КМ - ЛУНКА путь 2 [361пк0-365пк2] | 2 | 361,0-365,2 | 5 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/2500 |  | 3/2500
| Итого по: СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 84 | 276,3
СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО
СЕВ | БУЙ - МАХРОВО путь 1 [454пк3-458пк2] | 1 | 454,3-458,2 | 8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000
СЕВ | БУЙ - МАХРОВО путь 1 [454пк9-458пк1] | 1 | 454,9-458,1 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2000
СЕВ | БУЙ - МАХРОВО путь 1 [454пк3-458пк2] | 1 | 454,3-458,2 | 15 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/15000
СЕВ | МАХРОВО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | МАХРОВО стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | МАХРОВО стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | МАХРОВО путь I (ЧД-Н) главный [458пк2-460пк5] | I | 458,2-460,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 |  | 2,2/3000
СЕВ | РОССОЛОВО - ГАЛИЧ путь 2 [479пк9-481пк10] | 2 | 479,9-481,10 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/2200
СЕВ | ГАЛИЧ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СЕВ | ГАЛИЧ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГАЛИЧ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГАЛИЧ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГАЛИЧ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГАЛИЧ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГАЛИЧ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГАЛИЧ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГАЛИЧ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГАЛИЧ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГАЛИЧ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГАЛИЧ стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГАЛИЧ стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГАЛИЧ стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГАЛИЧ стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГАЛИЧ стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГАЛИЧ стр. 23 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГАЛИЧ стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГАЛИЧ стр. 114 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГАЛИЧ стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | КРАСИЛЬНИКОВО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | КРАСИЛЬНИКОВО - ЛОПАРЕВО путь 2 [517пк5-523пк5] | 2 | 517,5-523,5 | 6,1 | ППВ пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/3500 | [15 empty] | 4/2600
СЕВ | ЛОПАРЕВО стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОПАРЕВО стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОПАРЕВО путь I (ЧД-Н) главный [524пк1-525пк5] | I | 524,1-525,5 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [21 empty] | 2,5/1500
СЕВ | ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 2 [525пк5-545пк1] | 2 | 525,5-545,1 | 11 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/4100 | [9 empty] | 4/4100
СЕВ | АНТРОПОВО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | АНТРОПОВО стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | АНТРОПОВО стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | АНТРОПОВО стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 1 [547пк5-569пк2] | 1 | 547,5-569,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
СЕВ | АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 2 [552пк5-552пк6] | 2 | 552,5-552,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/120
СЕВ | НИКОЛО-ПОЛОМА стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | НИКОЛО-ПОЛОМА - НОМЖА путь 1 [575пк1-577пк10] | 1 | 575,1-577,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 5 | [15 empty] | 5/3000
СЕВ | НЕЯ - БРАНТОВКА путь 2 [599пк7-625пк9] | 2 | 599,7-625,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1
СЕВ | БРАНТОВКА путь II (Ч-НД) главный [626пк1-627пк8] БРАНТОВКА - КОСТРИХА путь 2 [627пк8-632пк1] | 2, II | 626,1-627,8 627,8-632,1 | 6,1 | ППВ пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/3000 | [6 empty] | 4/3100
СЕВ | БРАНТОВКА - КОСТРИХА путь 1 [632пк4-632пк4] | 1 | 632,4-632,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/50
СЕВ | КОСТРИХА путь I (ЧД-Н) главный [641пк3-642пк8] | I | 641,3-642,8 | 1,6 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/1600
СЕВ | КОСТРИХА путь II (Ч-НД) главный [641пк3-642пк8] | II | 641,3-642,8 | 1,6 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/1600
СЕВ | КОСТРИХА - МАНТУРОВО путь 1 [642пк9-643пк10] | 1 | 642,9-643,10 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [15 empty] | 2,5/1200
| Итого по: СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО |  |  |  |  | 52 | 122,1
СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА
СЕВ | МАНТУРОВО путь 6 (54-17) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | МАНТУРОВО путь I (Н-ЧД) главный [653пк1-653пк2] МАНТУРОВО - УНЖА путь 1 [653пк2-655пк1] | 1, I | 653,1-653,2 653,2-655,1 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/2000
СЕВ | МАНТУРОВО путь II (Ч-НД) главный [653пк1-653пк2] МАНТУРОВО - УНЖА путь 2 [653пк2-654пк10] | 2, II | 653,1-653,2 653,2-654,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/2000
СЕВ | МАНТУРОВО - УНЖА путь 2 [653пк2-656пк7] | 2 | 653,2-656,7 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/3000
СЕВ | МАНТУРОВО - УНЖА путь 1 [655пк5-656пк7] УНЖА путь I (Н-ЧД) главный [656пк7-657пк1] | 1, I | 655,5-656,7 656,7-657,1 | 1,8 | ППВ пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/1800
СЕВ | УНЖА путь II (Ч-НД) главный [656пк7-658пк8] | II | 656,7-658,8 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2,3 | [19 empty] | 2,3/1000
СЕВ | ШАРЬЯ путь I (Н-ЧД) главный [700пк6-700пк7] | I | 700,6-700,7 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/200
СЕВ | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 2 [724пк2-745пк1] | 2 | 724,2-745,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 6 | [26 empty] | 6/1
СЕВ | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 2 [734пк8-734пк8] | 2 | 734,8-734,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/100
СЕВ | СУПРОТИВНЫЙ путь I (Н-ЧД) главный [754пк6-757пк4] | I | 754,6-757,4 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1700
СЕВ | СУПРОТИВНЫЙ - ГОСТОВСКАЯ путь 1 [757пк4-767пк9] | 1 | 757,4-767,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6,5 | [15 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
СЕВ | КРУТЕНСКИЙ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [22 empty] | 8/1
СЕВ | КРУТЕНСКИЙ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [19 empty] | 8/1
СЕВ | КРУТЕНСКИЙ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [15 empty] | 8/1
СЕВ | КРУТЕНСКИЙ стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [29 empty] | 8/1
СЕВ | КРУТЕНСКИЙ стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [26 empty] | 8/1
СЕВ | ШАБАЛИНО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШАБАЛИНО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШАБАЛИНО стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШАБАЛИНО стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШАБАЛИНО - СВЕЧА путь 2 [805пк1-810пк10] | 2 | 805,1-810,10 | 6 | ППВ пути | 1 | 5 | [26 empty] | 5/3000
| Итого по: СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА |  |  |  |  | 24 | 95,3
СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА
СЕВ | БП 359В КМ - МАКАРОВО путь 1 [360пк9-369пк7] | 1 | 360,9-369,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [11 empty] | 2,2
СЕВ | МАКАРОВО путь I (Н-ЧД) главный [371пк7-371пк9] МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 1 [371пк9-375пк10] | 1, I | 371,7-371,9 371,9-375,10 | 4,4 | ППВ пути | 1 | 2,1 |  |  |  |  | 2,2/1400
СЕВ | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 1 [371пк9-385пк9] | 1 | 371,9-385,9 | 14 | Тек. сод. пути | 2 | 4,1 |  |  |  |  | 2/2500 | [20 empty] | 2,2/2500
СЕВ | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 1 [377пк1-385пк9] ПРЕЧИСТОЕ путь I (Н-ЧД) главный [385пк9-385пк10] | 1, I | 377,1-385,9 385,9-385,10 | 9 | ППВ пути | 1 | 2,1 |  |  |  |  | 2,2/3000
СЕВ | СКАЛИНО путь II (Ч-НД) главный [404пк5-405пк2] | II | 404,5-405,2 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/650
СЕВ | СКАЛИНО путь II (Ч-НД) главный [405пк9-405пк9] | II | 405,9-405,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/100
СЕВ | БАКЛАНКА путь I (Н-ЧД) главный [426пк8-427пк3] НЕФЕДОВО путь I (Н-ЧД) главный [413пк4-414пк8] НЕФЕДОВО - БАКЛАНКА путь 1 [414пк8-426пк8] | 1, I | 413,4-414,8 414,8-426,8 426,8-427,3 | 13,7 | КРН | 5 | 120 | [11 empty] | 24/2700 |  |  | 24 |  |  |  | 24/1700 |  |  | 24 |  |  |  | 24
СЕВ | НЕФЕДОВО - БАКЛАНКА путь 1 [418пк8-422пк8] | 1 | 418,8-422,8 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2000
СЕВ | БАКЛАНКА стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СЕВ | БАКЛАНКА стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СЕВ | БАКЛАНКА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СЕВ | БАКЛАНКА - ГРЯЗОВЕЦ путь 1 [429пк6-447пк9] | 1 | 429,6-447,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ путь I (Н-ЧД) главный [449пк8-450пк1] ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 1 [450пк1-475пк7] | 1, I | 449,8-450,1 450,1-475,7 | 26 | ППВ пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/3000
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 2 [450пк1-475пк7] | 2 | 450,1-475,7 | 2 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2000
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 2 [459пк1-464пк9] | 2 | 459,1-464,9 | 5,9 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/3000
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 2 [469пк1-475пк6] | 2 | 469,1-475,6 | 6,6 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/3300
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 2 [455пк10-456пк1] | 2 | 455,10-456,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/200
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 2 [459пк6-459пк7] | 2 | 459,6-459,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/200
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 2 [608пк1-615пк4] ПАПРИХА путь II (НБД-ЧБ) главный [615пк4-615пк5] | 2, II | 608,1-615,4 615,4-615,5 | 7,5 | ППВ пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 1 [614пк1-615пк4] ПАПРИХА путь II (НБД-ЧБ) главный [615пк4-615пк5] | 1, II | 614,1-615,4 615,4-615,5 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [22 empty] | 2,5/1500
СЕВ | ПАПРИХА путь I (НБ-ЧБД) главный [615пк9-618пк5] ПАПРИХА - ТУФАНОВО путь 1 [618пк5-626пк3] ТУФАНОВО путь I (Н-ЧД) главный [626пк3-627пк10] | 1, I | 615,9-618,5 618,5-626,3 626,3-627,10 | 11,8 | РС | 2 | 12 | [19 empty] | 6 |  |  | 6
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 2 [606пк7-615пк4] | 2 | 606,7-615,4 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2,3 |  | 2,3/1200
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 2 [486пк6-486пк7] | 2 | 486,6-486,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/200
| Итого по: СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА |  |  |  |  | 31 | 206
СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 2 [606пк7-615пк4] | 2 | 606,7-615,4 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2,3 |  | 2,3/1200
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 2 [608пк1-615пк4] ПАПРИХА путь II (НБД-ЧБ) главный [615пк4-615пк5] | 2, II | 608,1-615,4 615,4-615,5 | 7,5 | ППВ пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 1 [614пк1-615пк4] ПАПРИХА путь II (НБД-ЧБ) главный [615пк4-615пк5] | 1, II | 614,1-615,4 615,4-615,5 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [22 empty] | 2,5/1500
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 2 [486пк6-486пк7] | 2 | 486,6-486,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/200
СЕВ | ЛОСТА стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОСТА стр. 104 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОСТА стр. 106 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОСТА стр. 108 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОСТА стр. 110 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОСТА стр. 116 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОСТА стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОСТА путь IД (ЧД-НВ1) главный [486пк7-493пк2] | IД | 486,7-493,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
СЕВ | ЛОСТА путь IIД (НВ2-НД) главный [486пк8-486пк9] | IIД | 486,8-486,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/200
СЕВ | ЛОСТА путь IIБ (НВ3-НД) главный [603пк3-603пк6] | IIБ | 603,3-603,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/400
СЕВ | ЛОСТА - ВОЛОГДА I путь 1 [493пк2-493пк2] | 1 | 493,2-493,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [15 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
СЕВ | ЛОСТА - ВОЛОГДА I путь 2 [493пк6-493пк6] | 2 | 493,6-493,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  | 3/3 | [6 empty] | 2/2 | [13 empty] | 4/4
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 25 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 27 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 39 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 51 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 61 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 63 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА II путь I (ЧД-НЛ) главный [591пк8-592пк1] МОЛОЧНАЯ - ВОЛОГДА II путь 1 [583пк4-591пк8] | 1, I | 583,4-591,8 591,8-592,1 | 8,8 | ППВ пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2500
| Итого по: СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 32 | 86,3
СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I
СЕВ | ВОЛОГДА II путь I (ЧД-НЛ) главный [591пк8-592пк1] МОЛОЧНАЯ - ВОЛОГДА II путь 1 [583пк4-591пк8] | 1, I | 583,4-591,8 591,8-592,1 | 8,8 | ППВ пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2500
СЕВ | МОЛОЧНАЯ - ВОЛОГДА II путь 1 [583пк4-591пк8] | 1 | 583,4-591,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 14,1 |  | 4/4 | [6 empty] | 2,2/3 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | МОЛОЧНАЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | МОЛОЧНАЯ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | МОЛОЧНАЯ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СЕВ | ДИКАЯ путь II (Ч-НД) главный [573пк6-573пк7] ДИКАЯ - МОЛОЧНАЯ путь 2 [573пк7-580пк9] МОЛОЧНАЯ путь II (Ч-НД) главный [580пк9-581пк2] | 2, II | 573,6-573,7 573,7-580,9 580,9-581,2 | 7,7 | ППВ пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2500
СЕВ | ДИКАЯ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | ДИКАЯ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | ДИКАЯ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 1 [553пк0-571пк9] | 1 | 553,0-571,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 | [5 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 2 [553пк0-571пк9] | 2 | 553,0-571,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [15 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 1 [553пк0-571пк9] | 1 | 553,0-571,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | КИПЕЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [551пк0-551пк3] КУЩУБА путь I (ЧД-Н) главный [540пк5-542пк1] КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 1 [542пк1-551пк0] | 1, I | 540,5-542,1 542,1-551,0 551,0-551,3 | 10,6 | КРН | 3 | 24 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 8 |  |  | 8
СЕВ | ЧЕБСАРА - КУЩУБА путь 2 [534пк0-540пк0] | 2 | 534,0-540,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | ЧЕБСАРА стр. 12 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  | 8/1
СЕВ | ЧЕБСАРА стр. 13 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [12 empty] | 8/1
СЕВ | ЧЕБСАРА путь 3 (8-13) приемо-отпр. путь 4 (14-5) приемо-отпр. путь 5 (6-15) приемо-отпр. | 3, 4, 5 |  | 3,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/3800
СЕВ | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 1 [513пк8-531пк5] | 1 | 513,8-531,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/10
СЕВ | ШЕКСНА путь I (ЧД-Н) главный [511пк6-511пк10] ШЕЛОМОВО - ШЕКСНА путь 1 [510пк1-511пк6] | 1, I | 510,1-511,6 511,6-511,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2000
СЕВ | ХЕМАЛДА - ШЕЛОМОВО путь 1 [494пк1-494пк2] ШЕЛОМОВО путь I (ЧД-Н) главный [494пк2-497пк1] ШЕЛОМОВО - ШЕКСНА путь 1 [497пк1-502пк10] | 1, I | 494,1-494,2 494,2-497,1 497,1-502,10 | 9 | ППВ пути | 4 | 16 | [15 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500
СЕВ | ШЕЛОМОВО - ШЕКСНА путь 2 [508пк3-510пк6] | 2 | 508,3-510,6 | 2,4 | ППВ пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2400
СЕВ | ШЕЛОМОВО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [30 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШЕЛОМОВО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ШЕЛОМОВО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШЕЛОМОВО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШЕЛОМОВО стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШЕЛОМОВО стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШЕЛОМОВО стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ШЕЛОМОВО стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ШЕЛОМОВО стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ШЕЛОМОВО стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ХЕМАЛДА стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СЕВ | ХЕМАЛДА стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СЕВ | ХЕМАЛДА стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | ХЕМАЛДА стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | ХЕМАЛДА стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | ХЕМАЛДА стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [30 empty] | 1,5/1
СЕВ | ХЕМАЛДА стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | ХЕМАЛДА стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
| Итого по: СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I |  |  |  |  | 58 | 179,1
СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II путь IV (13-143) главный [472пк3-472пк3] путь III (3Ч-ст.р.р.2) главный [470пк2-470пк5] путь 13 (534-543) приемо-отпр. путь 14 (544-549) приемо-отпр. путь 15 (546-551) приемо-отпр. путь 16 (548-555) приемо-отпр. путь 17 (42-5) приемо-отпр. путь 18 (32-523) приемо-отпр. путь 19 (550-553)... (см. карточку) | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, III, IV | 470,2-470,5 472,3-472,3 | 1,9 | ЦУКС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/75
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II путь 19 (550-553) приемо-отпр. | 19 |  | 1,5 | Строит. | 31 | 248 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II путь IА (1Ч-1Н) главный [472пк3-472пк10] | IА | 472,3-472,10 |  | Р | 1 | 6 | [12 empty] | 6/700
СЕВ | КОШТА - ЧЕРЕПОВЕЦ II путь 2 [468пк3-468пк7] | 2 | 468,3-468,7 |  | Р | 1 | 3 | [5 empty] | 3/400
СЕВ | КОШТА - ЧЕРЕПОВЕЦ II путь 2 [469пк1-470пк1] | 2 | 469,1-470,1 |  | Р | 1 | 8 | [26 empty] | 8/1000
СЕВ | КОШТА путь IА (ЧД-НЧ) главный [462пк0-466пк8] | IА | 462,0-466,8 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
СЕВ | КОШТА путь IА (ЧД-НЧ) главный [462пк5-462пк6] | IА | 462,5-462,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/100
СЕВ | КОШТА путь IА (ЧД-НЧ) главный [462пк6-462пк7] | IА | 462,6-462,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/100
СЕВ | КОШТА путь IА (ЧД-НЧ) главный [462пк8-462пк10] | IА | 462,8-462,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/200
| Итого по: СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 47 | 317
СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II
СЕВ | БП 499 КМ - РЫБКИНО путь 1 [499пк5-502пк0] | 1 | 499,5-502,0 |  | Тек. сод. пути | 6 | 22 | [11 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 3/3 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 3/3
СЕВ | РЫБКИНО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | РЫБКИНО стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | РЫБКИНО стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | РЫБКИНО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СЕВ | РЫБКИНО стр. 315 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | СУХОНА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СЕВ | СУХОНА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
СЕВ | СУХОНА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СЕВ | СУХОНА стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | СУХОНА - ПЕЧАТКИНО путь 1 [528пк8-533пк1] | 1 | 528,8-533,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1
СЕВ | СУХОНА - ПЕЧАТКИНО путь 2 [528пк8-533пк1] | 2 | 528,8-533,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [18 empty] | 3/1
СЕВ | ПЕЧАТКИНО стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПЕЧАТКИНО стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПЕЧАТКИНО стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [30 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПЕЧАТКИНО стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СЕВ | ПЕЧАТКИНО стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СЕВ | ПЕЧАТКИНО стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СЕВ | МОРЖЕНГА стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СЕВ | МОРЖЕНГА стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СЕВ | МОРЖЕНГА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СЕВ | МОРЖЕНГА стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СЕВ | МОРЖЕНГА путь I (Н-ЧД) главный [546пк6-547пк8] | I | 546,6-547,8 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 3 |  | 3/1300
СЕВ | МОРЖЕНГА - СЕМИГОРОДНЯЯ путь 1 [548пк8-551пк6] | 1 | 548,8-551,6 | 2,9 | ППВ пути | 1 | 4,5 | [18 empty] | 4,5/2900
СЕВ | МОРЖЕНГА - СЕМИГОРОДНЯЯ путь 2 [548пк7-551пк7] | 2 | 548,7-551,7 | 3,1 | ППВ пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/1600 | 3/1500
СЕВ | СЕМИГОРОДНЯЯ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СЕВ | ХАРОВСКАЯ - ПУНДУГА путь 1 [584пк6-603пк9] | 1 | 584,6-603,9 | 19,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | 2,2/3200
СЕВ | ХАРОВСКАЯ - ПУНДУГА путь 2 [584пк6-603пк9] | 2 | 584,6-603,9 | 6,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/3300 |  |  | 4/3300
СЕВ | ХАРОВСКАЯ - ПУНДУГА путь 1 [595пк7-598пк7] | 1 | 595,7-598,7 | 3,1 | ППВ пути | 1 | 5 | [16 empty] | 5/3100
СЕВ | ПУНДУГА путь II (Ч-НД) главный [603пк9-606пк2] | II | 603,9-606,2 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1700
СЕВ | КАДНИКОВСКИЙ - ВОЖЕГА путь 1 [627пк8-642пк9] | 1 | 627,8-642,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | КАДНИКОВСКИЙ - ВОЖЕГА путь 2 [627пк8-642пк8] | 2 | 627,8-642,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/12
СЕВ | ВОЖЕГА путь II (Ч-НД) главный [643пк5-643пк7] | II | 643,5-643,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/300
СЕВ | ЯВЕНГА путь I (Н-ЧД) главный [660пк0-662пк2] ЯВЕНГА - ЕРЦЕВО путь 1 [662пк2-670пк0] | 1, I | 660,0-662,2 662,2-670,0 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2000
СЕВ | ЯВЕНГА - ЕРЦЕВО путь 1 [662пк2-682пк0] | 1 | 662,2-682,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [20 empty] | 3/100
СЕВ | ЯВЕНГА - ЕРЦЕВО путь 2 [662пк2-682пк0] | 2 | 662,2-682,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [21 empty] | 3/100
СЕВ | ЕРЦЕВО путь I (ЧД-Н) главный [683пк8-684пк10] ЕРЦЕВО - КОНОША I путь 1 [685пк1-698пк6] | 1, I | 683,8-684,10 685,1-698,6 | 14,8 | ППВ пути | 5 | 19,5 |  |  |  |  | 4/3000 |  | 4/3000 |  | 4/3000 |  | 4/3000 | 3,5/2800
СЕВ | ЕРЦЕВО стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЕРЦЕВО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЕРЦЕВО стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЕРЦЕВО стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | ЕРЦЕВО стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЕРЦЕВО - КОНОША I путь 1 [684пк0-704пк6] | 1 | 684,0-704,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/800
СЕВ | ЕРЦЕВО - КОНОША I путь 2 [684пк0-704пк6] | 2 | 684,0-704,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4
СЕВ | КОНОША I путь II (Ч-НД) главный [704пк6-707пк0] КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ путь 2 [707пк0-710пк2] | 2, II | 704,6-707,0 707,0-710,2 | 3,9 | ЦУКС | 6 | 46 | [11 empty] | 8/1200 |  |  | 8/1150 |  | 8 | [8 empty] | 8/1200 |  |  | 6/390 |  | 8
СЕВ | КОНОША I стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | КОНОША I стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | КОНОША I стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | КОНОША I стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | КОНОША I стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | КОНОША I стр. 10т |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | КОНОША I стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | КОНОША I стр. 39 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [27 empty] | 2,5/1
СЕВ | КОНОША I путь 4 (44-51) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(81 - 59) | 4 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/150 |  | 4/150
СЕВ | КОНОША I путь 3 (36-101) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(101 - 129) | 3 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/100 |  |  | 4/100
СЕВ | КОНОША I путь 10-12 (10-12) съезд_глав. БЕССТР. УЧ-К(Ч10 - Н10) | 10-12 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [10 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150 |  | 4/100 |  | 4/100 | 4/150 |  | 4/150
СЕВ | КОНОША I стр. 32 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ путь 1 [708пк8-710пк2] | 1 | 708,8-710,2 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2,8 | [20 empty] | 2,8/1000
СЕВ | КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ путь 2 [707пк5-708пк10] | 2 | 707,5-708,10 | 1,5 | Тек. сод. пути | 10 | 40 | [9 empty] | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150
СЕВ | КОНОША II путь 10 (52-25) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(Ч10 - Н10) | 10 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [10 empty] | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100
СЕВ | КОНОША I - КОНОША II путь 2 [707пк0-710пк7] | 2 | 707,0-710,7 | 5,9 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [16 empty] | 3,8/2950 |  | 3,8/2950
| Итого по: СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II |  |  |  |  | 100 | 319,6
СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА
СЕВ | МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [719пк1-721пк2] | II | 719,1-721,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [28 empty] | 3/3 |  | 3/3
СЕВ | МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [719пк5-721пк2] МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ - ФОМИНСКАЯ путь 2 [721пк2-732пк4] ФОМИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [732пк4-733пк9] | 2, II | 719,5-721,2 721,2-732,4 732,4-733,9 | 14,2 | РС | 2 | 144 | [11 empty] | 72/7200 | [6 empty] | 72/7040
СЕВ | МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ - ФОМИНСКАЯ путь 1 [730пк1-732пк3] ФОМИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [732пк4-732пк4] | 1, I | 730,1-732,3 732,4-732,4 | 2,4 | ППВ пути | 1 | 3,5 | [22 empty] | 3,5/2400
СЕВ | ФОМИНСКАЯ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ФОМИНСКАЯ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ФОМИНСКАЯ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ФОМИНСКАЯ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ФОМИНСКАЯ - ВАНДЫШ путь 1 [735пк1-739пк10] | 1 | 735,1-739,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 7 | [24 empty] | 4/3000 | 3/2000
СЕВ | ВАНДЫШ путь II (Ч-НД) главный [748пк8-748пк10] ФОМИНСКАЯ - ВАНДЫШ путь 2 [740пк1-748пк7] | 2, II | 740,1-748,7 748,8-748,10 | 9 | ППВ пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/3000 |  | 4/3000 |  | 4/3000
СЕВ | ВАНДЫШ стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ВАНДЫШ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | ВАНДЫШ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ВАНДЫШ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ВАНДЫШ - ПОЛОХА путь 1 [750пк8-761пк6] | 1 | 750,8-761,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/3 |  |  | 3/3
СЕВ | ПОЛОХА путь II (Ч-НД) главный [761пк6-763пк7] | II | 761,6-763,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [15 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3
СЕВ | ПОЛОХА - БУРАЧИХА путь 1 [764пк1-767пк10] | 1 | 764,1-767,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 6 | [18 empty] | 3/2000 |  |  | 3/2000
СЕВ | ЗЕЛЕНЫЙ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЗЕЛЕНЫЙ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЗЕЛЕНЫЙ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЗЕЛЕНЫЙ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЗЕЛЕНЫЙ - НЯНДОМА путь 1 [782пк1-787пк10] | 1 | 782,1-787,10 | 6 | ППВ пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/3000 |  | 4/3000
СЕВ | НЯНДОМА путь II (Ч-НД) главный [789пк5-792пк1] | II | 789,5-792,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [19 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
СЕВ | НЯНДОМА стр. 23 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЯНДОМА стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЯНДОМА стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЯНДОМА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЯНДОМА путь II (Ч-НД) главный [791пк5-792пк1] НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 2 [792пк1-806пк2] ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [806пк2-806пк6] | 2, II | 791,5-792,1 792,1-806,2 806,2-806,6 | 15 | РС | 1 | 72 | [25 empty] | 72/7200
СЕВ | НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 1 [792пк1-794пк10] | 1 | 792,1-794,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | 4/3000
СЕВ | НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 1 [792пк1-806пк2] | 1 | 792,1-806,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [11 empty] | 2,2/15 |  |  | 2,2/15
СЕВ | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [806пк2-807пк9] ШЕСТИОЗЕРСКИЙ - ШОЖМА путь 2 [807пк10-822пк9] | 2, II | 806,2-807,9 807,10-822,9 | 16,4 | ППВ пути | 6 | 22,5 | [11 empty] | 4/3000 |  |  | 4/3000 |  | 4/3000 |  | 4/3000 |  |  | 4/3000 |  | 2,5/1400
СЕВ | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛЕЛЬМА путь II (Ч-НД) главный [835пк8-836пк1] ШОЖМА путь II (Ч-НД) главный [823пк3-824пк8] ШОЖМА - ЛЕЛЬМА путь 2 [824пк8-835пк8] | 2, II | 823,3-824,8 824,8-835,8 835,8-836,1 | 12,6 | РП | 5 | 30 | [11 empty] | 8/1400 |  |  | 8/1400 |  | 8/1472 |  |  | 3 |  | 3
СЕВ | ШОЖМА - ЛЕЛЬМА путь 1 [824пк8-835пк7] | 1 | 824,8-835,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
СЕВ | ШОЖМА - ЛЕЛЬМА путь 2 [824пк8-835пк8] | 2 | 824,8-835,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/4 | [11 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4
СЕВ | ШАЛАКУША стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | ШАЛАКУША - ЛЕПША путь 2 [860пк2-869пк6] | 2 | 860,2-869,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [16 empty] | 2,2/2
СЕВ | ЛЕПША стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛЕПША стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛЕПША стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛЕПША - ИВАКША путь 1 [871пк7-880пк1] | 1 | 871,7-880,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [18 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4
СЕВ | ЛЕПША - ИВАКША путь 1 [871пк7-880пк1] | 1 | 871,7-880,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [25 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4
СЕВ | ИВАКША - ПУКСА путь 1 [882пк0-902пк7] | 1 | 882,0-902,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [11 empty] | 3/2 | [6 empty] | 3/2 |  |  | 3/2
СЕВ | ПУКСА стр. 7 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [21 empty] | 2,5/1
СЕВ | ПЛЕСЕЦКАЯ стр. 8 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [26 empty] | 2,5/1
| Итого по: СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА |  |  |  |  | 90 | 473
СЕВ 515 ОБОЗЕРСКАЯ -ИСАКОГОРКА - АРХАНГЕЛЬСК(УЗЕЛ)
СЕВ | БРУСЕНИЦА путь I (2-1) главный [1100пк1-1102пк0] | I | 1100,1-1102,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/4
СЕВ | ИСАКОГОРКА стр. 31 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,4 | [27 empty] | 2,4/1
СЕВ | АРХАНГ-ГОР путь 14 (116-211) гор_и_подгор путь 2г (95-59) приемо-отпр. путь 7 (100-69) приемо-отпр. путь 8 (104-65) приемо-отпр. путь 9 (106-67) приемо-отпр. | 14, 2г, 7, 8, 9 |  | 4,3 | Тек. сод. пути | 2 | 5,6 | [9 empty] | 5,7/4300
СЕВ | АРХАНГ-ГОР путь IIб (52-95) главный [1131пк2-1133пк5] путь 4 (70-105) приемо-отпр. путь 5 (72-105) приемо-отпр. | 4, 5, IIб | 1131,2-1133,5 | 0 | ЦУКС | 1 | 6 | [26 empty] | 6
СЕВ | АРХАНГ-ГОР путь 4 (70-105) приемо-отпр. путь 5 (72-105) приемо-отпр. | 4, 5 |  |  | Строит. | 1 | 4320 | [11 empty] | 4320/2
СЕВ | ЖАРОВИХА - ЮРАС путь 1 [10пк6-19пк6] | 1 | 10,6-19,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
СЕВ | ЛУКОВЕЦКИЙ - ПАЛЕНЬГА путь 1 [78пк1-98пк3] | 1 | 78,1-98,3 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [11 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
СЕВ | СИЯ - КАРПОГОРЫ путь 1 [151пк5-192пк7] | 1 | 151,5-192,7 | 10 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/3350 |  | 4/3350 |  | 4/3300
| Итого по: СЕВ 515 ОБОЗЕРСКАЯ -ИСАКОГОРКА - АРХАНГЕЛЬСК(УЗЕЛ) |  |  |  |  | 21 | 4397
СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА
СЕВ | ЕМЦА путь II (Ч-НД) главный [957пк9-958пк1] ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 2 [958пк1-982пк1] | 2, II | 957,9-958,1 958,1-982,1 | 24,2 | РП | 4 | 32 |  |  | 8/1600 |  | 8/1600 |  |  | 8/1600 |  | 8/1600
СЕВ | ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 2 [958пк1-990пк4] | 2 | 958,1-990,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/10
СЕВ | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 68 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,4 | [14 empty] | 2,4/1
СЕВ | БОЛЬШАЯ КЯМА - УРАМЕЦ путь 1 [329пк0-338пк0] | 1 | 329,0-338,0 | 2 | ТР КС | 1 | 3 | [25 empty] | 3/2000
СЕВ | КОДИНО - МОШНОЕ путь 1 [315пк1-318пк5] МОШНОЕ путь I (Ч-Н) главный [318пк6-320пк10] | 1, I | 315,1-318,5 318,6-320,10 | 6 | ППВ пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/3000 |  |  | 4/3000
СЕВ | КОДИНО - МОШНОЕ путь 1 [310пк1-315пк10] | 1 | 310,1-315,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 7 | [23 empty] | 4/3000 |  | 3/2000
СЕВ | КОСТРИН РУЧ путь I (Ч-Н) главный [292пк1-292пк10] МУДЬЮГА - КОСТРИН РУЧ путь 1 [291пк1-292пк1] | 1, I | 291,1-292,1 292,1-292,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/2000
| Итого по: СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА |  |  |  |  | 12 | 58,4
СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА
СЕВ | ПОНЬГА - ГРИБАНИХА путь 1 [227пк5-233пк9] | 1 | 227,5-233,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2000
СЕВ | ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА путь 1 [210пк0-220пк5] | 1 | 210,0-220,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [18 empty] | 2,5/25
СЕВ | ШАСТИНСКИЙ стр. 1 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [14 empty] | 8/1
СЕВ | ШАСТИНСКИЙ стр. 5 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [28 empty] | 8/1
СЕВ | ШАСТИНСКИЙ стр. 2 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [25 empty] | 8/1
СЕВ | ШАСТИНСКИЙ стр. 4 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [25 empty] | 8/1
СЕВ | ШАСТИНСКИЙ путь I (1-2) главный [207пк0-210пк0] путь 2 (5-2) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 2, 3, I | 207,0-210,0 | 0,9 | ЦУКС | 10 | 80 | [14 empty] | 10/60 |  | 6/192 |  | 6 |  |  | 10/107 |  | 8/60 |  | 12 | 6/340 | 6 | 10/60 |  | 6/178
СЕВ | НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ путь 1 [196пк9-207пк0] | 1 | 196,9-207,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 14,5 | 2,5/50 | [17 empty] | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50
СЕВ | МАЛОШУЙКА путь I (1-2) главный [183пк6-183пк10] ШУНДАНЕЦ путь I (3-4) главный [176пк9-177пк3] ШУНДАНЕЦ - МАЛОШУЙКА путь 1 [177пк3-183пк6] | 1, I | 176,9-177,3 177,3-183,6 183,6-183,10 | 7,1 | РС | 3 | 24 | [25 empty] | 8/1300 |  |  | 8/1300 |  | 8/1300
СЕВ | МАЛЕНЬГА - УНЕЖМА путь 1 [129пк5-138пк9] УНЕЖМА путь I (3-2) главный [138пк9-141пк1] путь 2 (3-6) приемо-отпр. путь 3 (1-2) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I | 129,5-138,9 138,9-141,1 | 4,1 | Строит. | 14 | 42 | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3
СЕВ | МАЛЕНЬГА - УНЕЖМА путь 1 [132пк1-138пк9] УНЕЖМА путь I (3-2) главный [138пк9-139пк6] | 1, I | 132,1-138,9 138,9-139,6 | 7,5 | РС | 9 | 60 | [11 empty] | 8/1300 |  |  | 8/1300 |  | 8/1300 |  | 8/1300 |  |  | 8/1300 |  | 8/1028 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4
| Итого по: СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА |  |  |  |  | 46 | 259
СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА
СЕВ | КОНОША II - ВЕРЕСОВО путь 1 [7пк6-10пк4] | 1 | 7,6-10,4 | 5,9 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/2950 |  | 3/2950
СЕВ | ВАЛДЕЕВО - МОЖУГА путь 1 [22пк1-35пк0] | 1 | 22,1-35,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/4
СЕВ | ВАЛДЕЕВО - МОЖУГА путь 1 [22пк1-35пк0] | 1 | 22,1-35,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 3/3 |  |  |  |  | 3/3
СЕВ | ВАЛДЕЕВО - МОЖУГА путь 1 [26пк4-26пк7] | 1 | 26,4-26,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/200 | 4/200
СЕВ | МОЖУГА - КЕЛАРЕВА ГОР путь 1 [36пк8-68пк4] | 1 | 36,8-68,4 |  | Тек. сод. пути | 16 | 64 | [11 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
СЕВ | КЕЛАРЕВА ГОР путь I (Ч-Н) главный [68пк4-68пк8] МОЖУГА - КЕЛАРЕВА ГОР путь 1 [65пк1-68пк4] | 1, I | 65,1-68,4 68,4-68,8 | 3,8 | ППВ пути | 2 | 7,5 | [17 empty] | 4/2000 | 3,5/1800
СЕВ | МОЖУГА - КЕЛАРЕВА ГОР путь 1 [36пк8-68пк4] | 1 | 36,8-68,4 |  | Тек. сод. пути | 11 | 44 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
СЕВ | МОЖУГА - КЕЛАРЕВА ГОР путь 1 [45пк6-45пк7] | 1 | 45,6-45,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/200
СЕВ | МОЖУГА - КЕЛАРЕВА ГОР путь 1 [46пк7-46пк10] | 1 | 46,7-46,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/200 | 4/200
СЕВ | МОЖУГА - КЕЛАРЕВА ГОР путь 1 [47пк4-47пк5] | 1 | 47,4-47,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/200
СЕВ | МОЖУГА - КЕЛАРЕВА ГОР путь 1 [56пк8-56пк10] | 1 | 56,8-56,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 7 | [15 empty] | 3,5/150 | 3,5/150
СЕВ | МОЖУГА - КЕЛАРЕВА ГОР путь 1 [58пк5-58пк6] | 1 | 58,5-58,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/200
СЕВ | МОЖУГА - КЕЛАРЕВА ГОР путь 1 [62пк4-62пк5] | 1 | 62,4-62,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/200
СЕВ | МОЖУГА - КЕЛАРЕВА ГОР путь 1 [36пк8-68пк4] | 1 | 36,8-68,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [13 empty] | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40
СЕВ | КЕЛАРЕВА ГОР - РЗД 78 КМ путь 1 [75пк1-77пк10] | 1 | 75,1-77,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/3000
СЕВ | КЕЛАРЕВА ГОР - РЗД 78 КМ путь 1 [70пк4-78пк2] | 1 | 70,4-78,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/4 | 4/4
СЕВ | КЕЛАРЕВА ГОР - РЗД 78 КМ путь 1 [70пк5-70пк6] | 1 | 70,5-70,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/200
СЕВ | КЕЛАРЕВА ГОР - РЗД 78 КМ путь 1 [70пк10-71пк5] | 1 | 70,10-71,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 3 | 11 | [21 empty] | 4/200 | 4/200 |  | 3/100
СЕВ | КЕЛАРЕВА ГОР - РЗД 78 КМ путь 1 [71пк8-71пк9] | 1 | 71,8-71,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/200
СЕВ | РЗД 78 КМ путь I (Ч-Н) главный [79пк1-79пк4] РЗД 78 КМ - ПЕЖМА путь 1 [79пк4-81пк10] | 1, I | 79,1-79,4 79,4-81,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/3000
СЕВ | ПЕЖМА - ВЕЛЬСК путь 1 [92пк1-95пк10] | 1 | 92,1-95,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/2000 | 4/2000
СЕВ | КУЛОЙ стр. 42 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [20 empty] | 2,8/1
СЕВ | КУЛОЙ - КОКШЕНЬГА путь 1 [851пк1-853пк10] | 1 | 851,1-853,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/3000
СЕВ | КУЛОЙ - КОКШЕНЬГА путь 1 [854пк5-857пк4] | 1 | 854,5-857,4 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/3000
СЕВ | КУЛОЙ - КОКШЕНЬГА путь 2 [860пк6-863пк5] | 2 | 860,6-863,5 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/3000
СЕВ | КОКШЕНЬГА стр. 8 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [15 empty] | 2,8/1
СЕВ | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 2 [870пк8-873пк7] | 2 | 870,8-873,7 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/3000
СЕВ | КОСТЫЛЕВО стр. 29 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [21 empty] | 2,8/1
СЕВ | ШАНГАЛЫ - ИЛЕЗА путь 1 [900пк1-925пк7] | 1 | 900,1-925,7 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [20 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
СЕВ | ШАНГАЛЫ - ИЛЕЗА путь 1 [900пк1-925пк7] | 1 | 900,1-925,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
СЕВ | ИЛЕЗА - СУЛОНДА путь 1 [927пк3-939пк3] | 1 | 927,3-939,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [21 empty] | 3/50 |  |  |  | 3/50
СЕВ | КИЗЕМА стр. 6 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [22 empty] | 2,8/1
СЕВ | КИЗЕМА - СЕНГОС путь 1 [979пк3-1006пк4] | 1 | 979,3-1006,4 |  | Тек. сод. пути | 9 | 54 | [11 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | [5 empty] | 6/6
СЕВ | ВАЛДЕЕВО - ПОДЮГА путь 2 [728пк1-728пк10] | 2 | 728,1-728,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [11 empty] | 2,2/1000
СЕВ | ВАЛДЕЕВО - ПОДЮГА путь 2 [731пк1-732пк10] | 2 | 731,1-732,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2000
СЕВ | ВАЛДЕЕВО - ПОДЮГА путь 2 [735пк5-737пк5] | 2 | 735,5-737,5 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2000
СЕВ | ВАЛДЕЕВО - ПОДЮГА путь 2 [738пк4-740пк3] | 2 | 738,4-740,3 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2000
СЕВ | ПОДЮГА - ЮРА путь 2 [749пк1-751пк10] | 2 | 749,1-751,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/3000
СЕВ | ПОДЮГА - ЮРА путь 2 [752пк1-754пк10] | 2 | 752,1-754,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3000
СЕВ | ПОДЮГА - ЮРА путь 2 [744пк1-763пк0] | 2 | 744,1-763,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
СЕВ | ПОДЮГА - ЮРА путь 2 [756пк1-758пк10] | 2 | 756,1-758,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/3000
СЕВ | ПОДЮГА - ЮРА путь 2 [748пк1-748пк2] | 2 | 748,1-748,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/200
СЕВ | ПОДЮГА - ЮРА путь 2 [750пк6-750пк7] | 2 | 750,6-750,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/200
СЕВ | ПОДЮГА - ЮРА путь 2 [751пк2-751пк3] | 2 | 751,2-751,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/200
СЕВ | УСТЬ-ШОНОША - ВЕРХН СИНЕГА путь 2 [778пк8-781пк8] | 2 | 778,8-781,8 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/3000
СЕВ | УСТЬ-ШОНОША - ВЕРХН СИНЕГА путь 2 [787пк1-789пк10] | 2 | 787,1-789,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/3000
СЕВ | УСТЬ-ШОНОША - ВЕРХН СИНЕГА путь 2 [797пк1-799пк10] | 2 | 797,1-799,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/3000
СЕВ | УСТЬ-ШОНОША - ВЕРХН СИНЕГА путь 2 [775пк8-802пк0] | 2 | 775,8-802,0 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 | [12 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
СЕВ | УСТЬ-ШОНОША - ВЕРХН СИНЕГА путь 2 [775пк8-802пк0] | 2 | 775,8-802,0 | 57 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [18 empty] | 4/19000 |  |  | 4/19000 |  | 4/19000
СЕВ | УСТЬ-ШОНОША - ВЕРХН СИНЕГА путь 2 [779пк4-779пк5] | 2 | 779,4-779,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/200
СЕВ | УСТЬ-ШОНОША - ВЕРХН СИНЕГА путь 2 [784пк3-784пк4] | 2 | 784,3-784,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/200
СЕВ | УСТЬ-ШОНОША - ВЕРХН СИНЕГА путь 2 [798пк6-798пк7] | 2 | 798,6-798,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/200
СЕВ | УСТЬ-ШОНОША - ВЕРХН СИНЕГА путь 2 [775пк8-802пк0] | 2 | 775,8-802,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/40 |  | 4/40
СЕВ | ВЕРХН СИНЕГА - ВЕЛЬСК путь 2 [803пк3-822пк5] | 2 | 803,3-822,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/5 | 4/5
СЕВ | ВЕРХН СИНЕГА - ВЕЛЬСК путь 2 [803пк3-822пк5] | 2 | 803,3-822,5 | 30 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/15000 |  |  | 4/15000
СЕВ | ВЕРХН СИНЕГА - ВЕЛЬСК путь 2 [803пк3-822пк5] | 2 | 803,3-822,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [12 empty] | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  |  | 3/50 | [7 empty] | 3/50
СЕВ | ВЕРХН СИНЕГА - ВЕЛЬСК путь 2 [803пк3-822пк5] | 2 | 803,3-822,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/3
| Итого по: СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА |  |  |  |  | 125 | 498
СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА
СЕВ | КОТЛАС-УЗЛ - ЛИМЕНДА путь 1 [1084пк0-1089пк2] | 1 | 1084,0-1089,2 |  | Тек. сод. пути | 7 | 40 |  |  | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 4/4
СЕВ | ЛИМЕНДА стр. 7 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [12 empty] | 2,8/1
СЕВ | ЯДРИХА - ПРИВОДИНО путь 1 [1пк8-12пк0] | 1 | 1,8-12,0 | 21 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/21000
СЕВ | СУСОЛОВКА - САВВАТИЯ путь 1 [326пк4-351пк6] | 1 | 326,4-351,6 |  | Тек. сод. пути | 12 | 48 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | 4/4
| Итого по: СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА |  |  |  |  | 21 | 94,8
СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР
СЕВ | МЕЖЕГ путь I (ЧД-Н) главный [1264пк7-1270пк5] | I | 1264,7-1270,5 |  | ИССО | 2 | 6 | [21 empty] | 3/35 | [6 empty] | 3/35
СЕВ | МИКУНЬ ВХ.СИГ(Ч) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3,8 | [28 empty] | 3,8/1
СЕВ | МИКУНЬ - ЧУБ путь 1 [1319пк1-1319пк1] | 1 | 1319,1-1319,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/100
СЕВ | МИКУНЬ - ЧУБ путь 1 [1320пк2-1320пк2] | 1 | 1320,2-1320,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/100
СЕВ | ЧУБ путь I (ЧД-Н) главный [1327пк3-1327пк3] | I | 1327,3-1327,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/100
СЕВ | ЧУБ - МУСЬКА путь 1 [1330пк1-1332пк10] | 1 | 1330,1-1332,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/3000
СЕВ | ЧУБ - МУСЬКА путь 1 [1330пк2-1330пк2] | 1 | 1330,2-1330,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/100
СЕВ | ЧУБ - МУСЬКА путь 1 [1330пк6-1330пк6] | 1 | 1330,6-1330,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/100
СЕВ | КНЯЖПОГОСТ путь I (ЧД-Н) главный [1365пк1-1365пк10] | I | 1365,1-1365,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [21 empty] | 2,2/1000
СЕВ | КНЯЖПОГОСТ путь II (Ч-НД) главный [1365пк1-1365пк10] | II | 1365,1-1365,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [28 empty] | 2,2/1000
СЕВ | КНЯЖПОГОСТ - ТРАКТ путь 1 [1374пк1-1376пк8] | 1 | 1374,1-1376,8 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/3000
СЕВ | КНЯЖПОГОСТ - ТРАКТ путь 2 [1369пк9-1369пк10] | 2 | 1369,9-1369,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/100 | 4/100
СЕВ | ВЕСЛЯНА путь I (ЧД-Н) главный [1402пк9-1404пк3] ТРАКТ путь I (ЧД-Н) главный [1391пк0-1391пк6] ТРАКТ - ВЕСЛЯНА путь 1 [1391пк6-1402пк9] | 1, I | 1391,0-1391,6 1391,6-1402,9 1402,9-1404,3 | 13,1 | КРС | 7 | 240 | [11 empty] | 4 | 4 | 72/4800 |  |  |  |  | 8 |  | 72/4800 |  |  |  |  | 8 |  | 72/3517
СЕВ | ТРАКТ - ВЕСЛЯНА путь 2 [1391пк6-1402пк9] | 2 | 1391,6-1402,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [5 empty] | 4/3
СЕВ | ВЕСЛЯНА путь I (ЧД-Н) главный [1404пк4-1404пк7] ВЕСЛЯНА - СИНДОР путь 1 [1404пк7-1426пк5] СИНДОР путь I (ЧД-Н) главный [1426пк5-1428пк2] | 1, I | 1404,4-1404,7 1404,7-1426,5 1426,5-1428,2 | 23,7 | КРС | 2 | 12 | [19 empty] | 6 |  | 6
СЕВ | ВЕСЛЯНА - СИНДОР путь 2 [1404пк7-1406пк10] | 2 | 1404,7-1406,10 | 2,7 | ППВ пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2700
СЕВ | ВЕСЛЯНА - СИНДОР путь 2 [1416пк1-1417пк10] | 2 | 1416,1-1417,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2000
СЕВ | СИНДОР путь II (Ч-НД) главный [1428пк3-1428пк4] | II | 1428,3-1428,4 | 0,1 | ППВ пути | 1 | 1 | [29 empty] | 1/100
СЕВ | СИНДОР - ИОССЕР путь 2 [1428пк4-1432пк3] | 2 | 1428,4-1432,3 | 4 | ППВ пути | 2 | 7,5 | [29 empty] | 3,5/2000 | 4/2000
СЕВ | СИНДОР - ИОССЕР путь 2 [1435пк1-1436пк10] | 2 | 1435,1-1436,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2000
| Итого по: СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР |  |  |  |  | 30 | 326,6
СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК
СЕВ | КРЕПЕЖНАЯ - ЧИНЬЯВОРЫК путь 1 [1467пк1-1473пк10] | 1 | 1467,1-1473,10 | 7 | ППВ пути | 3 | 12,1 | [16 empty] | 4,2/3000 | 4/2000 | 4/2000
СЕВ | КРЕПЕЖНАЯ - ЧИНЬЯВОРЫК путь 1 [1479пк1-1481пк10] | 1 | 1479,1-1481,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3000
СЕВ | КРЕПЕЖНАЯ - ЧИНЬЯВОРЫК путь 2 [1462пк5-1462пк5] | 2 | 1462,5-1462,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/100
СЕВ | ЧИНЬЯВОРЫК путь 3 (14-7) приемо-отпр. | 3 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/100 | 4/100
СЕВ | ЧИНЬЯВОРЫК путь II (Ч-НД) главный [1487пк7-1487пк7] | II | 1487,7-1487,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/100
| Итого по: СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК |  |  |  |  | 8 | 32,1
СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК
СЕВ | ЗЕЛЕНОБОРСК путь I (ЧД-Н) главный [1697пк2-1697пк3] | I | 1697,2-1697,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [29 empty] | 4/100 | 4/100
СЕВ | СЫНЯ - ВЫЛЬЮ путь 2 [1867пк7-1875пк6] | 2 | 1867,7-1875,6 |  | ИССО | 2 | 8 | [19 empty] | 4/50 |  |  | 4/50
СЕВ | ЮКОСТ - УСИНСК путь 1 [55пк2-107пк8] | 1 | 55,2-107,8 | 9 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [27 empty] | 2,2/9000
СЕВ | ЮКОСТ - УСИНСК путь 1 [55пк2-107пк8] | 1 | 55,2-107,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/10 | [9 empty] | 4/10 |  |  |  | 4/10 | [9 empty] | 4/10
| Итого по: СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК |  |  |  |  | 9 | 34,1
СЕВ 723 КОСЬЮ - СИВАЯ МАСКА
СЕВ | ИНТА I путь II (104-22) главный [1996пк0-1997пк10] УГОЛЬНЫЙ путь II (2-1) главный [1984пк1-1985пк2] УГОЛЬНЫЙ - ИНТА I путь 2 [1985пк2-1996пк0] | 2, II | 1984,1-1985,2 1985,2-1996,0 1996,0-1997,10 | 13,7 | КРС | 2 | 12 | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6
СЕВ | УСА - ПОСТ АБЕЗЬ путь 1 [2094пк5-2097пк0] | 1 | 2094,5-2097,0 |  | ИССО | 2 | 8 | [5 empty] | 4/38 |  | 4/37
| Итого по: СЕВ 723 КОСЬЮ - СИВАЯ МАСКА |  |  |  |  | 4 | 20
СЕВ 724 СИВАЯ МАСКА - ВОРКУТА, ЧУМ - ЛАБЫТНАНГИ
СЕВ | НИКИТА - ЕЛЕЦКАЯ путь 1 [30пк2-50пк1] | 1 | 30,2-50,1 |  | ИССО | 2 | 10 | [26 empty] | 6/70 |  | 4/32
| Итого по: СЕВ 724 СИВАЯ МАСКА - ВОРКУТА, ЧУМ - ЛАБЫТНАНГИ |  |  |  |  | 2 | 10
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:34 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июнь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Северная Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [114пк3-129пк1] | 2 | 114,3-129,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [20 empty] | 2,2/1
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [115пк1-128пк10] | 2 | 115,1-128,10 | 14 | ППВ пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/3000 | [6 empty] | 4/3000
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [116пк10-116пк10] | 2 | 116,10-116,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/100
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [115пк1-115пк10] | 2 | 115,1-115,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/250
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [114пк3-129пк1] | 2 | 114,3-129,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 |  |  |  |  | 2,2/3
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [120пк10-121пк7] | 2 | 120,10-121,7 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/683
| Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 7 | 24,3
СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [114пк3-129пк1] | 2 | 114,3-129,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [20 empty] | 2,2/1
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [115пк1-128пк10] | 2 | 115,1-128,10 | 14 | ППВ пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/3000 | [6 empty] | 4/3000
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [116пк10-116пк10] | 2 | 116,10-116,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/100
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [115пк1-115пк10] | 2 | 115,1-115,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/250
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [114пк3-129пк1] | 2 | 114,3-129,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 |  |  |  |  | 2,2/3
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [120пк10-121пк7] | 2 | 120,10-121,7 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/683
СЕВ | БАЛАКИРЕВО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | БАЛАКИРЕВО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | БАЛАКИРЕВО стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | БАЛАКИРЕВО стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | БАЛАКИРЕВО стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | БАЛАКИРЕВО стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | БАЛАКИРЕВО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | БАЛАКИРЕВО стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | БАЛАКИРЕВО - БЕРЕНДЕЕВО путь 1 [131пк2-144пк5] | 1 | 131,2-144,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/5
СЕВ | БЕРЕНДЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [144пк9-146пк7] БЕРЕНДЕЕВО - ШУШКОВО путь 1 [146пк7-149пк9] ШУШКОВО путь I (ЧД-Н) главный [149пк9-150пк3] | 1, I | 144,9-146,7 146,7-149,9 149,9-150,3 | 5,2 | РС | 4 | 24 |  | 8 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 4
СЕВ | БЕРЕНДЕЕВО - ШУШКОВО путь 1 [146пк7-149пк9] | 1 | 146,7-149,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 |  |  |  |  | 2,2/2
СЕВ | БЕКЛЕМИШЕВО стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИТЛАРЬ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИТЛАРЬ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИТЛАРЬ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИТЛАРЬ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИТЛАРЬ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИТЛАРЬ - СИЛЬНИЦЫ путь 1 [184пк1-189пк10] | 1 | 184,1-189,10 | 6 | ППВ пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/3000 | [8 empty] | 4/3000
СЕВ | СИЛЬНИЦЫ путь 5 (10-31) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 6,5 | [9 empty] | 2,2/2 | 2,2/2 |  | 2,2/2
СЕВ | СИЛЬНИЦЫ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | СИЛЬНИЦЫ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | СИЛЬНИЦЫ стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | СИЛЬНИЦЫ стр. 30 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | СИЛЬНИЦЫ - ПЕТРОВСК путь 1 [194пк1-195пк10] | 1 | 194,1-195,10 | 2 | ППВ пути | 2 | 4,3 |  | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000
СЕВ | ПЕТРОВСК путь 3 (14-9) приемо-отпр. | 3 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 3/100 | [6 empty] | 3/100
СЕВ | ПЕТРОВСК путь II (Ч-НД) главный [199пк4-199пк6] | II | 199,4-199,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [20 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100
СЕВ | ДЕБОЛОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [208пк8-208пк10] ПЕТРОВСК - ДЕБОЛОВСКАЯ путь 1 [201пк1-208пк8] | 1, I | 201,1-208,8 208,8-208,10 | 8 | ППВ пути | 2 | 4,3 | [17 empty] | 2,2/1500 | [6 empty] | 2,2/1500
СЕВ | ДЕБОЛОВСКАЯ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ДЕБОЛОВСКАЯ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ДЕБОЛОВСКАЯ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ДЕБОЛОВСКАЯ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ДЕБОЛОВСКАЯ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ДЕБОЛОВСКАЯ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [17 empty] | 8/1
СЕВ | ДЕБОЛОВСКАЯ - РОСТОВ-ЯРОСЛ путь 2 [211пк0-223пк3] | 2 | 211,0-223,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 |  |  |  |  | 2,5/100 | [15 empty] | 2,5/100
СЕВ | РОСТОВ-ЯРОСЛ путь 8 (36-51) приемо-отпр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 3/3 | [6 empty] | 3/3
СЕВ | РОСТОВ-ЯРОСЛ - СЕМИБРАТОВО путь 1 [226пк1-237пк5] | 1 | 226,1-237,5 | 11,5 | ППВ пути | 4 | 8,6 |  | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000 | [8 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000
СЕВ | СЕМИБРАТОВО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | СЕМИБРАТОВО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | СЕМИБРАТОВО стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | СЕМИБРАТОВО стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | СЕМИБРАТОВО стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | СЕМИБРАТОВО стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | СЕМИБРАТОВО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | СЕМИБРАТОВО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | СЕМИБРАТОВО стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | СЕМИБРАТОВО стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | СЕМИБРАТОВО путь II (м2-м3) главный [239пк5-239пк8] | II | 239,5-239,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [20 empty] | 3/150 | [6 empty] | 3/150
СЕВ | СЕМИБРАТОВО - КОРОМЫСЛОВО путь 2 [242пк1-243пк10] | 2 | 242,1-243,10 | 2 | Тек. сод. пути | 3 | 6,5 |  |  |  |  | 2,2/100 | [15 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100
СЕВ | СЕМИБРАТОВО - КОРОМЫСЛОВО путь 1 [240пк0-248пк8] | 1 | 240,0-248,8 | 6 | КР СЦБ | 1 | 4 |  | 4/6000
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО путь I (м4-м1) главный [248пк8-250пк9] путь 3 (6-5) приемо-отпр. | 3, I | 248,8-250,9 | 1,4 | ЦУКС | 2 | 12 |  |  |  |  | 12/1226
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО путь II (м2-м3) главный [248пк8-250пк9] путь 4 (10-7) приемо-отпр. | 4, II | 248,8-250,9 | 1,7 | ЦУКС | 1 | 6 |  |  |  |  | 6
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО стр. 1 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 2 | [8 empty] | 2
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО стр. 3 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 2 | [8 empty] | 2
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО стр. 5 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 2 | [8 empty] | 2
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО стр. 7 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 2 | [11 empty] | 2
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО стр. 9 |  |  |  | ЦУКС | 2 | 10 |  | 8/1 | [6 empty] | 2
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО стр. 13 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 2 | [11 empty] | 2
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО СТР(15) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 2 | [8 empty] | 2
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО путь II (м2-м3) главный [248пк8-250пк9] путь 4 (10-7) приемо-отпр. путь 6 (8-12) спец. КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 2 [250пк9-260пк6] | 2, 4, 6, II | 248,8-250,9 250,9-260,6 | 3 | Строит. | 4 | 8,6 |  |  |  |  | 2,2 | [6 empty] | 2,2/1,5 | [8 empty] | 2,2 | [6 empty] | 2,2
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО путь I (м4-м1) главный [248пк8-250пк9] путь 3 (6-5) приемо-отпр. КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 1 [250пк9-260пк6] | 1, 3, I | 248,8-250,9 250,9-260,6 | 3 | Строит. | 4 | 8,6 |  | 2,2/0,1 | [6 empty] | 2,2/0,1 | [8 empty] | 2,2/0,1 | [6 empty] | 2,2/0,1
СЕВ | ПОЛЯНКИ путь 12 (56-23) приемо-отпр. | 12 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 |  | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | ПОЛЯНКИ - КОТОРОСЛЬ путь 2 [279пк1-279пк4] | 2 | 279,1-279,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [20 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/120
СЕВ | ПОЛЯНКИ - КОТОРОСЛЬ путь 1 [279пк1-279пк6] | 1 | 279,1-279,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [17 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100
СЕВ | БЕРЕНДЕЕВО - ПЕРЕСЛАВЛЬ путь 1 [1пк7-19пк0] | 1 | 1,7-19,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [11 empty] | 2,2/1 | [10 empty] | 2,2/2
| Итого по: СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ |  |  |  |  | 101 | 254,3
СЕВ 103 ЯРОСЛАВЛЬ - СОНКОВО
СЕВ | ЧЕБАКОВО - ВАУЛОВО путь 1 [307пк2-318пк3] | 1 | 307,2-318,3 | 22 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/12000 |  |  | 4/10000
СЕВ | ЧЕБАКОВО - ВАУЛОВО путь 1 [307пк2-318пк3] | 1 | 307,2-318,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/10
СЕВ | ВАУЛОВО - ЛОМ путь 1 [319пк7-332пк5] ЛОМ путь II (1-2) главный [332пк5-332пк10] | 1, II | 319,7-332,5 332,5-332,10 | 13,3 | ППВ пути | 5 | 18,5 | [6 empty] | 4/3000 |  |  |  | 4/3000 |  |  | 2,5/1300 |  | 4/3000 |  |  | 4/3000
СЕВ | РЫБИНСК-ТОВ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | РЫБИНСК-ТОВ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | РЫБИНСК-ТОВ - РЫБИНСК-ПАС путь 1 [359пк3-360пк7] | 1 | 359,3-360,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 35 |  |  |  | 4/4 | 4/4 |  | 3/3 |  |  |  | 4/4 | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
СЕВ | РЫБИНСК-ПАС стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | РЫБИНСК-ПАС стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | РЫБИНСК-ПАС стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | РЫБИНСК-ПАС стр. 108 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | РЫБИНСК-ПАС - ЮРИНСКИЙ путь 1 [2пк9-6пк9] | 1 | 2,9-6,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 |  |  |  | 3/3 |  |  | 3/3 |  |  |  | 3/3 |  |  | 3/3 |  | 3/3
СЕВ | ЮРИНСКИЙ - ТИХМЕНЕВО путь 1 [8пк3-14пк0] | 1 | 8,3-14,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [6 empty] | 3/3 |  |  |  | 3/3 |  |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  | 3/3
СЕВ | ТИХМЕНЕВО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ТИХМЕНЕВО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ТИХМЕНЕВО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ТИХМЕНЕВО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | КОБОСТОВО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | КОБОСТОВО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | КОБОСТОВО стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | КОБОСТОВО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | КОБОСТОВО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЕКОУЗ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЕКОУЗ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЕКОУЗ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЕКОУЗ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЕКОУЗ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | РОДИОНОВО - ПУРШЕВО путь 1 [78пк4-83пк9] | 1 | 78,4-83,9 | 36 | Тек. сод. пути | 3 | 11 | [10 empty] | 4/12000 |  |  | 3/12000 |  |  |  |  | 4/12000
СЕВ | МЕЗА - СУДИСЛАВЛЬ путь 2 [425пк1-425пк1] | 2 | 425,1-425,1 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1
| Итого по: СЕВ 103 ЯРОСЛАВЛЬ - СОНКОВО |  |  |  |  | 51 | 138,5
СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II
СЕВ | ДУНАЙКА - ТЕЛИЩЕВО путь 2 [287пк7-287пк7] | 2 | 287,7-287,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [16 empty] | 2,2/100
СЕВ | ДУНАЙКА - ТЕЛИЩЕВО путь 2 [288пк6-288пк6] | 2 | 288,6-288,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [19 empty] | 2,2/100
СЕВ | САХАРЕЖ - НЕРЕХТА путь 2 [328пк6-328пк6] | 2 | 328,6-328,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/100
СЕВ | ФУРМАНОВ - ДОМОВИЦЫ путь 1 [378пк4-388пк3] | 1 | 378,4-388,3 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  | 3/10 |  |  | 3/10 |  |  |  | 3/10 |  |  | 3/10 |  |  |  | 3/10 |  |  | 3/10 |  |  |  | 3/10 |  |  | 3/10
СЕВ | ДОМОВИЦЫ - ЕРМОЛИНО путь 1 [390пк0-395пк9] | 1 | 390,0-395,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/100 | [17 empty] | 3/100
СЕВ | ДОМОВИЦЫ - ЕРМОЛИНО путь 1 [390пк0-395пк9] | 1 | 390,0-395,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/100 | [24 empty] | 3/100
СЕВ | НЕРЕХТА - КОСМЫНИНО путь 2 [330пк6-350пк6] | 2 | 330,6-350,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6,5 |  |  |  |  | 2,2/4 | [15 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
СЕВ | КОСМЫНИНО - КАРИМОВО путь 2 [358пк5-358пк5] | 2 | 358,5-358,5 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1
СЕВ | КАРИМОВО - КОСТРОМА НОВ путь 2 [366пк5-375пк3] | 2 | 366,5-375,3 |  | ИССО | 1 | 4 | [25 empty] | 4/32
СЕВ | ЮРЬЕВ-ПОЛЬСК - ГАВРИЛОВ ПОСАД путь 1 [203пк3-237пк1] | 1 | 203,3-237,1 |  | Тек. сод. пути | 8 | 30 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 2/2 | 4/4
СЕВ | КОЛЬЧУГИНО - БАВЛЕНЫ путь 1 [173пк1-189пк1] | 1 | 173,1-189,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 14 | [9 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  | 2/2
СЕВ | ИВАНОВО-СОРТ стр. 303 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | ИВАНОВО-СОРТ стр. 42 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | ИВАНОВО-СОРТ стр. 351 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | ГОРИНО стр. 5 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [9 empty] | 2,8/1
СЕВ | БОЛЬШАКОВО стр. 3 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [16 empty] | 2,8/1
СЕВ | ФУРМАНОВ - ВОЛГОРЕЧЕНСК путь 1 [1пк8-32пк5] | 1 | 1,8-32,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 |  | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [8 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
СЕВ | ВОЛГОРЕЧЕНСК стр. 9 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [25 empty] | 2,8/1
| Итого по: СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II |  |  |  |  | 42 | 122
СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 130 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 402 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 404 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 406 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 407 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 409 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 438 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 536 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 538 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 537/543 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 601 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 609 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 611 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 613 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 614 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 624 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 626/632 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 628 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 802 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 804 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 810/820 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 822 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 826 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 840 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 842 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 844 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 850/846 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 864 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 907 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 910 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 563 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 403/620 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 1109 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 1123 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ путь 5 (506-519) приемо-отпр. | 5 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/200
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ путь 5 (506-519) приемо-отпр. | 5 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/100
СЕВ | ПРИВОЛЖЬЕ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ПРИВОЛЖЬЕ стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ПРИВОЛЖЬЕ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ПРИВОЛЖЬЕ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | ФИЛИНО - УТКИНО путь 2 [303пк1-307пк10] | 2 | 303,1-307,10 | 5 | ППВ пути | 3 | 8,5 |  |  |  |  | 3/2000 | [15 empty] | 3/2000 | [6 empty] | 2,5/1000
СЕВ | УТКИНО - ПУЧКОВСКИЙ путь 1 [314пк4-318пк1] | 1 | 314,4-318,1 | 9 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 |  | 2,2/9000
СЕВ | УТКИНО - ПУЧКОВСКИЙ путь 1 [314пк4-318пк1] | 1 | 314,4-318,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [17 empty] | 3/42
СЕВ | УТКИНО - ПУЧКОВСКИЙ путь 2 [314пк4-318пк1] | 2 | 314,4-318,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [24 empty] | 3/42
СЕВ | ПУТЯТИНО путь II (Ч-НД) главный [334пк1-334пк2] ПУЧКОВСКИЙ - ПУТЯТИНО путь 2 [329пк1-334пк1] | 2, II | 329,1-334,1 334,1-334,2 | 5,2 | ППВ пути | 3 | 6,5 |  |  |  |  | 2,2/1300 | [15 empty] | 2,2/1300 | [6 empty] | 2,2/1300
СЕВ | ПУТЯТИНО - ПАНТЕЛЕЕВО путь 2 [341пк1-343пк2] | 2 | 341,1-343,2 | 2,2 | ППВ пути | 2 | 4,3 |  |  |  |  | 2,2/1100 | [15 empty] | 2,2/1100
СЕВ | ПУТЯТИНО - ПАНТЕЛЕЕВО путь 1 [336пк1-345пк3] | 1 | 336,1-345,3 | 9 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [8 empty] | 2,2/9000
СЕВ | ПАНТЕЛЕЕВО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ПАНТЕЛЕЕВО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ПАНТЕЛЕЕВО стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ДАНИЛОВ путь IБ (ЧТ-Н1Б) главный [355пк4-355пк7] ПАНТЕЛЕЕВО - ДАНИЛОВ путь 1 [354пк1-355пк3] | 1, IБ | 354,1-355,3 355,4-355,7 | 1,7 | ППВ пути | 2 | 4,3 | [17 empty] | 2,2/850 | [6 empty] | 2,2/850
СЕВ | ДАНИЛОВ ВХ.СИГ(НВ) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,1 |  | 2,2/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ - ПРИВОЛЖЬЕ путь 2 [284пк8-287пк3] | 2 | 284,8-287,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6,5 |  |  |  |  | 2,2/1 | [15 empty] | 2,2/1 | [6 empty] | 2,2/1
| Итого по: СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 65 | 116,6
СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ
СЕВ | ПАПРИХА путь I (НБ-ЧБД) главный [615пк9-618пк5] ПАПРИХА - ТУФАНОВО путь 1 [618пк5-626пк3] ТУФАНОВО путь I (Н-ЧД) главный [626пк3-627пк10] | 1, I | 615,9-618,5 618,5-626,3 626,3-627,10 | 11,8 | РС | 2 | 10 |  |  | 6 |  |  | 4
СЕВ | ПАПРИХА - ТУФАНОВО путь 2 [618пк5-626пк5] | 2 | 618,5-626,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | ТУФАНОВО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СЕВ | ТУФАНОВО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СЕВ | БУШУИХА путь I (Н-ЧД) главный [636пк8-638пк8] ТУФАНОВО - БУШУИХА путь 1 [628пк10-636пк8] | 1, I | 628,10-636,8 636,8-638,8 | 8,4 | ППВ пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/1200
СЕВ | БУШУИХА путь I (Н-ЧД) главный [639пк6-639пк8] БУШУИХА - ЛЕЖА путь 1 [639пк8-644пк10] | 1, I | 639,6-639,8 639,8-644,10 | 5,5 | ППВ пути | 2 | 7,5 | [19 empty] | 4/3000 | [6 empty] | 3,5/2500
СЕВ | БУШУИХА - ЛЕЖА путь 1 [645пк1-647пк10] | 1 | 645,1-647,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/3000
СЕВ | ЛЕЖА - ВОХТОГА путь 2 [665пк1-666пк10] | 2 | 665,1-666,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2000
СЕВ | ВОХТОГА путь II (Ч-НД) главный [678пк9-679пк3] ЛЕЖА - ВОХТОГА путь 2 [677пк1-678пк9] | 2, II | 677,1-678,9 678,9-679,3 | 2,3 | ППВ пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2300
СЕВ | ВОХТОГА - ШУШКОДОМ путь 2 [682пк1-699пк6] | 2 | 682,1-699,6 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
СЕВ | РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь II (Ч-НД) главный [713пк9-713пк10] ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 2 [710пк1-713пк9] | 2, II | 710,1-713,9 713,9-713,10 | 4 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/4000
СЕВ | ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 1 [703пк1-704пк10] | 1 | 703,1-704,10 | 2 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/300 | [13 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
СЕВ | РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь I (ЧД-Н) главный [713пк9-714пк3] ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 1 [703пк10-713пк9] | 1, I | 703,10-713,9 713,9-714,3 | 10,3 | РС | 4 | 96 | [16 empty] | 24/3000 |  |  | 24/3000 |  |  |  | 24/3000 |  |  | 24/1393
СЕВ | БУЙ путь II (М12-НД) главный [449пк1-454пк3] путь 4 (105-133) приемо-отпр. путь 5 (111-127) приемо-отпр. путь 6 (109-129) приемо-отпр. | 4, 5, 6, II | 449,1-454,3 | 5 | Строит. | 2 | 6 |  |  | 3/1 | [6 empty] | 3/1
СЕВ | БУЙ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | БУЙ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | БУЙ стр. 127 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | БУЙ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СЕВ | БУЙ стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | БУЙ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | БУЙ стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | БУЙ стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | БУЙ стр. 30 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | БУЙ стр. 32 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | БУЙ стр. 34 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | БУЙ стр. 38 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | БУЙ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | БУЙ стр. 45 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | БУЙ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | БУЙ путь I (М10-Н) главный [449пк0-454пк3] путь I (ЧВД-М10) главный [725пк7-726пк8] путь 4 (105-133) приемо-отпр. путь 5 (111-127) приемо-отпр. путь 6 (109-129) приемо-отпр. | 4, 5, 6, I | 449,0-454,3 725,7-726,8 | 12 | Мод. к/с | 4 | 12 |  |  | 3/500 | [6 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500
СЕВ | БУЙ путь 3 (38-315) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | Мод. к/с | 3 | 9 | [5 empty] | 3 | [13 empty] | 3 | [6 empty] | 3
СЕВ | КАЗАРИНОВО - БРОДНИ путь 2 [425пк4-432пк0] | 2 | 425,4-432,0 | 9 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/4500 |  | 4/4500
СЕВ | ЛЮБИМ - СЕКША путь 2 [394пк3-414пк2] | 2 | 394,3-414,2 | 9 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/4500 |  | 4/4500
СЕВ | ЖАРОК-ЯРОСЛ - ЛЮБИМ путь 2 [384пк0-392пк2] | 2 | 384,0-392,2 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4000
СЕВ | ЖАРОК-ЯРОСЛ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [26 empty] | 8/1
СЕВ | СОТЬ - ЖАРОК-ЯРОСЛ путь 2 [374пк2-382пк3] | 2 | 374,2-382,3 | 8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/4000 |  | 4/4000
СЕВ | ЛУНКА - СОТЬ путь 2 [366пк9-372пк7] | 2 | 366,9-372,7 | 8 | Тек. сод. пути | 2 | 6,1 | [12 empty] | 2,2/4000 |  |  |  | 4/4000
СЕВ | ЛУНКА стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [8 empty] | 8/1
СЕВ | ЛУНКА стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  | 8/1
СЕВ | ЛУНКА стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  |  |  |  | 8/1
СЕВ | ЛУНКА стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [10 empty] | 8/1
| Итого по: СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 68 | 317,6
СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО
СЕВ | РОССОЛОВО - ГАЛИЧ путь 1 [480пк1-498пк6] | 1 | 480,1-498,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
СЕВ | РОССОЛОВО - ГАЛИЧ путь 2 [479пк9-498пк4] | 2 | 479,9-498,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6,1 | [23 empty] | 2,2/2 |  |  | 4/4
СЕВ | КРАСИЛЬНИКОВО - ЛОПАРЕВО путь 1 [517пк3-523пк5] | 1 | 517,3-523,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | КРАСИЛЬНИКОВО - ЛОПАРЕВО путь 2 [517пк3-523пк5] | 2 | 517,3-523,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | КРАСИЛЬНИКОВО - ЛОПАРЕВО путь 2 [520пк1-520пк2] | 2 | 520,1-520,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4
СЕВ | КРАСИЛЬНИКОВО - ЛОПАРЕВО путь 1 [517пк3-523пк5] | 1 | 517,3-523,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 | [5 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
СЕВ | ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 2 [525пк5-545пк1] | 2 | 525,5-545,1 | 11 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/2800
СЕВ | АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 1 [547пк5-569пк2] | 1 | 547,5-569,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 18 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
СЕВ | АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 2 [568пк6-568пк6] | 2 | 568,6-568,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/50
СЕВ | НОМЖА - ЕЛЕНСКИЙ путь 1 [586пк3-589пк9] | 1 | 586,3-589,9 | 3,7 | РС | 1 | 24 | [23 empty] | 24/3700
СЕВ | ЕЛЕНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [589пк9-592пк3] ЕЛЕНСКИЙ - НЕЯ путь 1 [592пк3-597пк2] НЕЯ путь I (Н-ЧД) главный [597пк2-599пк5] | 1, I | 589,9-592,3 592,3-597,2 597,2-599,5 | 9,2 | РС | 3 | 72 | [16 empty] | 24/4700 |  |  | 24/4503 | [6 empty] | 24
СЕВ | БРАНТОВКА путь II (Ч-НД) главный [625пк9-625пк10] НЕЯ - БРАНТОВКА путь 2 [610пк10-625пк9] | 2, II | 610,10-625,9 625,9-625,10 | 15,1 | ППВ пути | 4 | 14,5 |  |  | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 2,5/1100
СЕВ | НЕЯ - БРАНТОВКА путь 1 [599пк7-625пк9] | 1 | 599,7-625,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 6 |  |  | 6
СЕВ | БРАНТОВКА - КОСТРИХА путь 1 [638пк1-640пк7] КОСТРИХА путь I (ЧД-Н) главный [640пк7-640пк10] | 1, I | 638,1-640,7 640,7-640,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/3000
СЕВ | БРАНТОВКА - КОСТРИХА путь 1 [636пк6-636пк8] | 1 | 636,6-636,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/220
СЕВ | КОСТРИХА - МАНТУРОВО путь 2 [644пк1-647пк10] | 2 | 644,1-647,10 | 4 | ППВ пути | 3 | 8,3 |  |  | 2,3/1000 | [6 empty] | 3/1500 | [6 empty] | 3/1500
| Итого по: СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО |  |  |  |  | 39 | 219,6
СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА
СЕВ | УНЖА - ШЕКШЕМА путь 2 [658пк8-677пк2] | 2 | 658,8-677,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
СЕВ | ШЕКШЕМА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | 1/1
СЕВ | ШЕКШЕМА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | 1/1
СЕВ | ШЕКШЕМА стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | 1/1
СЕВ | ШЕКШЕМА путь I (Н-ЧД) главный [677пк1-679пк4] | I | 677,1-679,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [19 empty] | 2,2/2
СЕВ | ВАРАКИНСКИЙ путь 3 (14-11) приемо-отпр. | 3 |  | 1 | КРС | 6 | 48 |  |  | 8/569 |  |  | 8/500 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
СЕВ | ВАРАКИНСКИЙ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | ВАРАКИНСКИЙ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ВАРАКИНСКИЙ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ВАРАКИНСКИЙ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ВАРАКИНСКИЙ - ШАРЬЯ путь 2 [689пк7-697пк4] | 2 | 689,7-697,4 | 8,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/4000 | [6 empty] | 4/4100
СЕВ | ВАРАКИНСКИЙ - ШАРЬЯ путь 1 [689пк7-697пк4] | 1 | 689,7-697,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [26 empty] | 2,2/3
СЕВ | ВАРАКИНСКИЙ - ШАРЬЯ путь 2 [689пк7-697пк4] | 2 | 689,7-697,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/3
СЕВ | ШАРЬЯ путь 12 (82-29) приемо-отпр. | 12 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/3 | [6 empty] | 3/3
СЕВ | ШАРЬЯ путь 11 (70-39) приемо-отпр. | 11 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [19 empty] | 3/3 | [6 empty] | 3/3
СЕВ | ШАРЬЯ путь 4 (58-55) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [19 empty] | 3/3 | [6 empty] | 3/3
СЕВ | ШАРЬЯ путь 7 (68-65) приемо-отпр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4
СЕВ | ШАРЬЯ путь I (Н-ЧД) главный [698пк1-698пк10] | I | 698,1-698,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5/1000
СЕВ | ШАРЬЯ путь I (Н-ЧД) главный [699пк4-700пк4] | I | 699,4-700,4 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1100
СЕВ | ЗЕБЛЯКИ путь I (Н-ЧД) главный [713пк7-713пк8] ЗЕБЛЯКИ - ЯКШАНГА путь 1 [713пк8-713пк9] | 1, I | 713,7-713,8 713,8-713,9 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/300
СЕВ | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 2 [724пк2-745пк1] | 2 | 724,2-745,1 | 21,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/4100 |  |  | 4/4100
СЕВ | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 1 [724пк2-745пк1] | 1 | 724,2-745,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 6 | [9 empty] | 6
СЕВ | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 1 [724пк2-745пк1] | 1 | 724,2-745,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
СЕВ | ПОНАЗЫРЕВО путь I (Н-ЧД) главный [745пк1-747пк1] ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 1 [735пк5-745пк1] | 1, I | 735,5-745,1 745,1-747,1 | 11,5 | КРН | 4 | 96 | [16 empty] | 24/1830 |  |  | 24/2400 |  |  |  | 24 |  |  | 24/2400
СЕВ | СУПРОТИВНЫЙ путь 3 (20-11) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 10,1 | [9 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | СУПРОТИВНЫЙ - ГОСТОВСКАЯ путь 1 [757пк4-767пк9] | 1 | 757,4-767,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6,5 | [5 empty] | 2,2/4 | [13 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
СЕВ | ГОСТОВСКАЯ путь 4 (10-11) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | ГОСТОВСКАЯ стр. 12 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [19 empty] | 8/1
СЕВ | КРУТЕНСКИЙ стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [12 empty] | 8/1
СЕВ | КРУТЕНСКИЙ стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [9 empty] | 8/1
СЕВ | КРУТЕНСКИЙ стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [5 empty] | 8/1
СЕВ | КРУТЕНСКИЙ стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  |  | 8/1
СЕВ | СВЕЧА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | СВЕЧА стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | СВЕЧА стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | СВЕЧА стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | СВЕЧА стр. 25 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | СВЕЧА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | СВЕЧА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | СВЕЧА стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | СВЕЧА стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | СВЕЧА стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | СВЕЧА стр. 32 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | СВЕЧА стр. 31 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
| Итого по: СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА |  |  |  |  | 63 | 306,5
СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА
СЕВ | БП 359В КМ путь I (НВ-Н) главный [359пк7-360пк9] БП 359В КМ - МАКАРОВО путь 1 [360пк9-360пк10] ДАНИЛОВ - БП 359В КМ путь 1 [359пк2-359пк7] | 1, I | 359,2-359,7 359,7-360,9 360,9-360,10 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1900
СЕВ | МАКАРОВО путь I (Н-ЧД) главный [371пк7-371пк9] МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 1 [371пк9-375пк10] | 1, I | 371,7-371,9 371,9-375,10 | 4,4 | ППВ пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/3000
СЕВ | ПРЕЧИСТОЕ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПРЕЧИСТОЕ - СКАЛИНО путь 1 [393пк1-397пк1] | 1 | 393,1-397,1 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500
СЕВ | СКАЛИНО путь II (Ч-НД) главный [404пк6-404пк8] | II | 404,6-404,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [27 empty] | 2,2/100
СЕВ | СКАЛИНО - НЕФЕДОВО путь 2 [412пк8-412пк9] | 2 | 412,8-412,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/150
СЕВ | БАКЛАНКА путь I (Н-ЧД) главный [426пк8-427пк3] НЕФЕДОВО путь I (Н-ЧД) главный [413пк4-414пк8] НЕФЕДОВО - БАКЛАНКА путь 1 [414пк8-426пк8] | 1, I | 413,4-414,8 414,8-426,8 426,8-427,3 | 13,7 | КРН | 3 | 42 |  | 24/1245 |  |  | 10 |  |  |  | 8
СЕВ | БАКЛАНКА путь II (Ч-НД) главный [426пк8-429пк6] | II | 426,8-429,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [20 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
СЕВ | БАКЛАНКА - ГРЯЗОВЕЦ путь 1 [429пк6-447пк9] | 1 | 429,6-447,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ стр. 30 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ стр. 32 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ стр. 29 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 1 [450пк1-475пк7] | 1 | 450,1-475,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [26 empty] | 2,2/1
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 2 [478пк7-485пк10] ПАПРИХА путь II (Ч-НД) главный [478пк4-478пк7] | 2, II | 478,4-478,7 478,7-485,10 | 7,7 | ППВ пути | 1 | 2,1 |  |  |  |  | 2,2/1000
СЕВ | ПАПРИХА путь I (НБ-ЧБД) главный [615пк9-618пк5] ПАПРИХА - ТУФАНОВО путь 1 [618пк5-626пк3] ТУФАНОВО путь I (Н-ЧД) главный [626пк3-627пк10] | 1, I | 615,9-618,5 618,5-626,3 626,3-627,10 | 11,8 | РС | 2 | 10 |  |  | 6 |  |  | 4
СЕВ | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 1 [606пк4-615пк4] | 1 | 606,4-615,4 | 7 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 2,2/3500 | [13 empty] | 3,8/3500
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 2 [478пк7-486пк7] | 2 | 478,7-486,7 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2,3 |  |  |  |  | 2,3/1200
| Итого по: СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА |  |  |  |  | 37 | 119,7
СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 1 [606пк4-615пк4] | 1 | 606,4-615,4 | 7 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 2,2/3500 | [13 empty] | 3,8/3500
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 2 [478пк7-486пк7] | 2 | 478,7-486,7 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2,3 |  |  |  |  | 2,3/1200
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 2 [478пк7-485пк10] ПАПРИХА путь II (Ч-НД) главный [478пк4-478пк7] | 2, II | 478,4-478,7 478,7-485,10 | 7,7 | ППВ пути | 1 | 2,1 |  |  |  |  | 2,2/1000
СЕВ | ЛОСТА стр. 132 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОСТА стр. 179 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОСТА путь IД (ЧД-НВ1) главный [486пк7-493пк2] | IД | 486,7-493,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | ЛОСТА стр. 183 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОСТА стр. 197 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
СЕВ | ЛОСТА стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
СЕВ | ЛОСТА стр. 30 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОСТА стр. 35 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОСТА стр. 37 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОСТА стр. 38 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОСТА стр. 380 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОСТА стр. 382 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОСТА стр. 39 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОСТА стр. 390 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОСТА стр. 394 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОСТА стр. 42 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОСТА стр. 604 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОСТА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОСТА путь 22а (89-157) соединит. | 22а |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/100
СЕВ | ЛОСТА путь Г 1 (206-137) гор_и_подгор | Г 1 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/50
СЕВ | ЛОСТА путь IIД (НВ2-НД) главный [488пк2-487пк4] | IIД | 487,4-488,2 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/300
СЕВ | ЛОСТА - ВОЛОГДА I путь 1 [600пк1-600пк6] | 1 | 600,1-600,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | ЛОСТА - ВОЛОГДА I путь 2 [600пк4-600пк4] | 2 | 600,4-600,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 23 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 29 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 31 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 69 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 71 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА I путь I А (63-9) главный [495пк6-496пк5] | I А | 495,6-496,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
СЕВ | ВОЛОГДА I путь II Б (598-НВ3) главный [598пк0-600пк4] | II Б | 598,0-600,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 2/2 |  |  | 4/4
СЕВ | ВОЛОГДА I путь 7 (71-26) приемо-отпр. | 7 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/150
СЕВ | ВОЛОГДА II стр. 39 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА II стр. 41 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА II стр. 45 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА II стр. 47 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА II стр. 49 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА II стр. 40 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СЕВ | ВОЛОГДА II стр. 38 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА II стр. 36 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА II стр. 32 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА II стр. 42 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА II путь I (ЧД-НЛ) главный [591пк8-592пк1] МОЛОЧНАЯ - ВОЛОГДА II путь 1 [583пк4-591пк8] | 1, I | 583,4-591,8 591,8-592,1 | 8,8 | ППВ пути | 3 | 10,5 | [16 empty] | 2,5/1300 |  |  | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500
| Итого по: СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 63 | 150,5
СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I
СЕВ | ВОЛОГДА II путь I (ЧД-НЛ) главный [591пк8-592пк1] МОЛОЧНАЯ - ВОЛОГДА II путь 1 [583пк4-591пк8] | 1, I | 583,4-591,8 591,8-592,1 | 8,8 | ППВ пути | 3 | 10,5 | [16 empty] | 2,5/1300 |  |  | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500
СЕВ | МОЛОЧНАЯ - ВОЛОГДА II путь 1 [583пк4-591пк8] | 1 | 583,4-591,8 | 24 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/12000 |  |  | 4/12000
СЕВ | МОЛОЧНАЯ - ВОЛОГДА II путь 2 [583пк4-591пк8] | 2 | 583,4-591,8 | 24 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/12000 |  |  | 4/12000
СЕВ | ДИКАЯ путь II (Ч-НД) главный [573пк6-573пк7] ДИКАЯ - МОЛОЧНАЯ путь 2 [573пк7-580пк9] МОЛОЧНАЯ путь II (Ч-НД) главный [580пк9-581пк2] | 2, II | 573,6-573,7 573,7-580,9 580,9-581,2 | 7,7 | ППВ пути | 4 | 10 | [5 empty] | 4/2500 |  |  |  | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/700
СЕВ | ДИКАЯ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ДИКАЯ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ДИКАЯ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ДИКАЯ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СЕВ | ДИКАЯ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | ДИКАЯ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | ДИКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [571пк9-571пк10] КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 1 [564пк1-571пк9] | 1, I | 564,1-571,9 571,9-571,10 | 8 | ППВ пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/3000
СЕВ | ДИКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [572пк5-573пк7] | I | 572,5-573,7 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 2,5 |  |  | 2,5/1300
СЕВ | ДИКАЯ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 2 [553пк0-571пк9] | 2 | 553,0-571,9 | 34,5 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [16 empty] | 4/10500 |  |  | 4/12000 |  |  |  | 4/12000
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 1 [553пк0-571пк9] | 1 | 553,0-571,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 |  |  | 2,2/2 | [20 empty] | 2,2/2
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 2 [553пк0-571пк9] | 2 | 553,0-571,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [5 empty] | 2,2/2 | [13 empty] | 2,2/2
СЕВ | КИПЕЛОВО путь 3 (6-19) приемо-отпр. путь 4 (14-17) приемо-отпр. путь 5 (31-27) погр.-выгр. путь 6 (8-5) приемо-отпр. путь 8 (9-12) прочий | 3, 4, 5, 6, 8 |  | 3,2 | Тек. сод. пути | 3 | 7 |  |  | 2,7/1000 | [9 empty] | 2,2/1000 |  |  |  | 2,2/1270
СЕВ | КИПЕЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [551пк0-551пк3] КУЩУБА путь I (ЧД-Н) главный [540пк5-542пк1] КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 1 [542пк1-551пк0] | 1, I | 540,5-542,1 542,1-551,0 551,0-551,3 | 10,6 | КРН | 4 | 64 | [16 empty] | 16/2400 |  |  | 16 |  |  |  | 16/2400 |  |  | 16
СЕВ | КИПЕЛОВО путь II (Ч-НД) главный [551пк0-553пк0] | II | 551,0-553,0 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3,1 | [26 empty] | 3,2/3000
СЕВ | ШЕКСНА путь IIчп (Ч-НД) главный [513пк6-513пк8] ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 2 [513пк8-515пк5] | 2, IIчп | 513,6-513,8 513,8-515,5 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2000
СЕВ | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 1 [513пк8-531пк5] | 1 | 513,8-531,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/10 |  |  | 4/10
СЕВ | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 2 [513пк8-531пк5] | 2 | 513,8-531,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/15 |  |  | 4/15
СЕВ | ХЕМАЛДА путь II (Ч-НД) главный [482пк4-484пк1] ЧЕРЕПОВЕЦ I - ХЕМАЛДА путь 2 [481пк1-482пк4] | 2, II | 481,1-482,4 482,4-484,1 | 3,1 | ППВ пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3100
| Итого по: СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I |  |  |  |  | 43 | 179,8
СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 26 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 28 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 58 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 68 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 50 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 62 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 90 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 79 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 89 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 51 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 53 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 63 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 61 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 49 |  |  |  | ППРС | 1 | 0,5 | [23 empty] | 0,5/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 47 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 45 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I путь IV (112-104) главный [473пк9-474пк8] | IV | 473,9-474,8 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [5 empty] | 6/500 | [6 empty] | 6/500
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II путь IV (13-143) главный [472пк3-472пк3] путь III (3Ч-ст.р.р.2) главный [470пк2-470пк5] путь 13 (534-543) приемо-отпр. путь 14 (544-549) приемо-отпр. путь 15 (546-551) приемо-отпр. путь 16 (548-555) приемо-отпр. путь 17 (42-5) приемо-отпр. путь 18 (32-523) приемо-отпр. путь 19 (550-553)... (см. карточку) | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, III, IV | 470,2-470,5 472,3-472,3 | 1,9 | ЦУКС | 9 | 64 |  |  |  | 8/350 |  | 8/250 |  |  |  |  | 8/400 |  | 4 |  |  |  |  | 8/300 |  | 4 |  |  | 8/50 |  | 8/100 |  |  |  |  | 8/50
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II путь 19 (550-553) приемо-отпр. | 19 |  | 1,5 | Строит. | 29 | 232 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II стр. 26 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОШТА - ЧЕРЕПОВЕЦ II путь 1 [470пк1-470пк2] ЧЕРЕПОВЕЦ II путь IА (1Ч-1Н) главный [470пк2-471пк16] | 1, IА | 470,1-470,2 470,2-471,16 | 2,6 | ППВ пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2600
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II (нов.стр.)стр.пер.(61) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 6 |  | 6/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II (нов.стр.)стр.пер.(63) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 6 |  | 6/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II (нов.стр.)стр.пер.(65) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 6 | [8 empty] | 6/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II (нов.стр.)стр.пер.(67) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [15 empty] | 8/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II (нов.стр.)стр.пер.(69) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 6 | [8 empty] | 6/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II (нов.стр.)стр.пер.(64) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [26 empty] | 8/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II (нов.стр.)стр.пер.(70) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [22 empty] | 8/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОШТА путь IА (ЧД-НЧ) главный [462пк0-466пк8] | IА | 462,0-466,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I - ЧЕРЕПОВЕЦ-ПР путь 1 [1пк4-1пк4] | 1 | 1,4-1,4 |  | Тек. сод. пути | 8 | 30 | [15 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 2/2
| Итого по: СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 81 | 431,5
СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II
СЕВ | РЫБКИНО стр. 305 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПЕЧАТКИНО - МОРЖЕНГА путь 1 [535пк7-545пк8] | 1 | 535,7-545,8 |  | ТО СЦБ | 2 | 6 | [22 empty] | 6/200
СЕВ | ПЕЧАТКИНО - МОРЖЕНГА путь 2 [535пк7-545пк8] | 2 | 535,7-545,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [25 empty] | 3
СЕВ | ХАРОВСКАЯ стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ХАРОВСКАЯ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СЕВ | ХАРОВСКАЯ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СЕВ | ХАРОВСКАЯ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СЕВ | ХАРОВСКАЯ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СЕВ | ХАРОВСКАЯ - ПУНДУГА путь 1 [584пк6-603пк9] | 1 | 584,6-603,9 | 19,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 |  | 2,2/3200
СЕВ | ХАРОВСКАЯ - ПУНДУГА путь 1 [588пк2-591пк1] | 1 | 588,2-591,1 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 |  | 3/1500 | 3/1500
СЕВ | ХАРОВСКАЯ - ПУНДУГА путь 1 [585пк1-588пк1] | 1 | 585,1-588,1 | 3,1 | ППВ пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/1500 | 3/1600
СЕВ | ХАРОВСКАЯ - ПУНДУГА путь 2 [589пк1-591пк10] | 2 | 589,1-591,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/1500 | 3/1500
СЕВ | ХАРОВСКАЯ - ПУНДУГА путь 1 [587пк10-587пк10] | 1 | 587,10-587,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/100
СЕВ | ХАРОВСКАЯ - ПУНДУГА путь 2 [597пк5-597пк6] | 2 | 597,5-597,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/100
СЕВ | ХАРОВСКАЯ - ПУНДУГА путь 1 [584пк6-603пк9] | 1 | 584,6-603,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/50 |  |  | 4/50
СЕВ | ПУНДУГА - КАДНИКОВСКИЙ путь 1 [607пк3-610пк3] | 1 | 607,3-610,3 | 3,1 | ППВ пути | 1 | 5 | [18 empty] | 5/3100
СЕВ | ПУНДУГА - КАДНИКОВСКИЙ путь 2 [612пк1-614пк10] | 2 | 612,1-614,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 5 | [29 empty] | 5/3000
СЕВ | ПУНДУГА - КАДНИКОВСКИЙ путь 2 [615пк1-617пк10] | 2 | 615,1-617,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 5 | [25 empty] | 5/3000
СЕВ | ПУНДУГА - КАДНИКОВСКИЙ путь 2 [619пк2-621пк7] | 2 | 619,2-621,7 | 2,6 | ППВ пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2600
СЕВ | КАДНИКОВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [625пк0-625пк4] ПУНДУГА - КАДНИКОВСКИЙ путь 2 [622пк7-625пк0] | 2, II | 622,7-625,0 625,0-625,4 | 2,8 | ППВ пути | 1 | 4,5 | [27 empty] | 4,5/2800
СЕВ | КАДНИКОВСКИЙ - ВОЖЕГА путь 1 [629пк6-632пк4] | 1 | 629,6-632,4 | 2,9 | ППВ пути | 1 | 4,5 | [11 empty] | 4,5/2900
СЕВ | КАДНИКОВСКИЙ - ВОЖЕГА путь 1 [632пк4-634пк10] | 1 | 632,4-634,10 | 2,7 | ППВ пути | 1 | 4,5 |  |  |  |  | 4,5/2700
СЕВ | КАДНИКОВСКИЙ - ВОЖЕГА путь 1 [627пк8-642пк9] | 1 | 627,8-642,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
СЕВ | ВОЖЕГА путь II (Ч-НД) главный [642пк8-645пк6] | II | 642,8-645,6 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/2400
СЕВ | ВОЖЕГА путь II (Ч-НД) главный [642пк8-645пк6] | II | 642,8-645,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/100
СЕВ | ЯВЕНГА путь II (Ч-НД) главный [660пк0-662пк2] | II | 660,0-662,2 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/2000
СЕВ | ЯВЕНГА путь I (Н-ЧД) главный [660пк0-662пк2] | I | 660,0-662,2 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/1400
СЕВ | ЯВЕНГА - ЕРЦЕВО путь 2 [662пк2-682пк0] | 2 | 662,2-682,0 | 19,7 | Тек. сод. пути | 3 | 6,5 | [8 empty] | 2,2/4000 | [6 empty] | 2,2/4000 | [6 empty] | 2,2/1900
СЕВ | ЕРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [683пк5-684пк0] ЕРЦЕВО - КОНОША I путь 2 [684пк1-686пк5] | 2, II | 683,5-684,0 684,1-686,5 | 3,1 | ППВ пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3100
СЕВ | ЕРЦЕВО - КОНОША I путь 2 [692пк1-694пк10] | 2 | 692,1-694,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/3000
СЕВ | ЕРЦЕВО - КОНОША I путь 1 [684пк0-704пк6] | 1 | 684,0-704,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7 |  |  |  |  | 4/50 | [14 empty] | 3/100
СЕВ | ЕРЦЕВО - КОНОША I путь 2 [684пк0-704пк6] | 2 | 684,0-704,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/50
СЕВ | КОНОША I путь II (Ч-НД) главный [704пк6-707пк0] КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ путь 2 [707пк0-710пк2] | 2, II | 704,6-707,0 707,0-710,2 | 3,9 | ЦУКС | 7 | 56 |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8
СЕВ | КОНОША I стр. 44 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | КОНОША I стр. 34 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | КОНОША I стр. 36 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | КОНОША I стр. 28 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | КОНОША I стр. 38 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | КОНОША I стр. 63 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОНОША I стр. 73 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | КОНОША I стр. 71 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | КОНОША I стр. 69 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОНОША I стр. 87 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [29 empty] | 2,5/1
СЕВ | КОНОША I стр. 89 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [25 empty] | 2,5/1
СЕВ | КОНОША I стр. 97 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ путь 2 [707пк0-710пк2] | 2 | 707,0-710,2 |  | Строит. | 1 | 1824 | [15 empty] | 1824/1
СЕВ | КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ путь 2 [707пк1-710пк2] ШИРИХАНОВСКИЙ путь II (ЧГ-НД) главный [710пк3-710пк5] | 2, II | 707,1-710,2 710,3-710,5 | 3,5 | ППВ пути | 1 | 4,5 | [9 empty] | 4,5/3500
СЕВ | КОНОША II - ШИРИХАНОВСКИЙ путь 1 [2пк1-3пк9] ШИРИХАНОВСКИЙ путь I (ЧБ-4) главный [3пк9-4пк10] | 1, I | 2,1-3,9 3,9-4,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/3000
СЕВ | КОНОША II стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОНОША II стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОНОША II стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОНОША II стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОНОША II стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОНОША II стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОНОША II стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОНОША II стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОНОША II стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОНОША II стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОНОША II стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОНОША II стр. 29 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОНОША II путь 4 (36-15) приемо-отпр. | 4 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | 4/150 | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/100 | 4/100
СЕВ | КОНОША II путь 11 (54-27) приемо-отпр. | 11 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/100 |  | 4/100
СЕВ | КОНОША II путь 8 (46-47) приемо-отпр. | 8 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [13 empty] | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/100 |  | 4/100
СЕВ | КОНОША II путь 9 (30-23) приемо-отпр. | 9 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [16 empty] | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/100 |  | 4/100
СЕВ | КОНОША I - КОНОША II путь 2 [707пк1-709пк10] | 2 | 707,1-709,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/3000
| Итого по: СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II |  |  |  |  | 99 | 2152,6
СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА
СЕВ | МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [719пк5-721пк2] МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ - ФОМИНСКАЯ путь 2 [721пк2-732пк4] ФОМИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [732пк4-733пк9] | 2, II | 719,5-721,2 721,2-732,4 732,4-733,9 | 14,2 | РС | 3 | 24 | [15 empty] | 8 |  |  | 8 |  | 8
СЕВ | ФОМИНСКАЯ стр. 1 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/1
СЕВ | ФОМИНСКАЯ - ВАНДЫШ путь 1 [734пк1-748пк7] | 1 | 734,1-748,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 8/100 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50
СЕВ | ВАНДЫШ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВАНДЫШ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВАНДЫШ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВАНДЫШ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ВАНДЫШ - ПОЛОХА путь 1 [750пк8-761пк6] | 1 | 750,8-761,6 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 |  | 3/3 |  |  | 3/3 |  |  |  | 3/3 |  |  | 3/3 | [13 empty] | 3/3 |  |  |  | 3/3
СЕВ | ВАНДЫШ - ПОЛОХА путь 2 [750пк8-761пк6] | 2 | 750,8-761,6 |  | Тек. сод. пути | 9 | 22,8 |  | 3/50 |  |  | 2,2/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 2,2/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 2,2/50 |  |  | 2,2/50 |  | 2,2/50
СЕВ | БУРАЧИХА - ЗЕЛЕНЫЙ путь 2 [773пк3-780пк2] | 2 | 773,3-780,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [8 empty] | 2,2/60 |  |  | 2,2/60
СЕВ | ЗЕЛЕНЫЙ стр. 5 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [29 empty] | 2,5/1
СЕВ | ЗЕЛЕНЫЙ - НЯНДОМА путь 1 [782пк1-789пк5] | 1 | 782,1-789,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6,5 | [11 empty] | 2,2/80 |  |  |  | 2,2/80 | [9 empty] | 2,2/80
СЕВ | ЗЕЛЕНЫЙ - НЯНДОМА путь 2 [782пк1-789пк5] | 2 | 782,1-789,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [25 empty] | 2,2/100
СЕВ | НЯНДОМА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЯНДОМА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЯНДОМА стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЯНДОМА стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЯНДОМА стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЯНДОМА стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЯНДОМА стр. 27 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЯНДОМА стр. 25 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЯНДОМА стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЯНДОМА стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЯНДОМА стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЯНДОМА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЯНДОМА путь II (Ч-НД) главный [791пк5-792пк1] НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 2 [792пк1-806пк2] ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [806пк2-806пк6] | 2, II | 791,5-792,1 792,1-806,2 806,2-806,6 | 15 | РС | 4 | 96 |  | 72/7871 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  | 8
СЕВ | НЯНДОМА стр. 1 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [26 empty] | 2,5/1
СЕВ | НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 1 [792пк1-806пк2] | 1 | 792,1-806,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [15 empty] | 3/3 |  |  | 3/3 |  | 4/4
СЕВ | НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 2 [792пк1-806пк2] | 2 | 792,1-806,2 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
СЕВ | НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 1 [792пк1-806пк2] | 1 | 792,1-806,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 |  |  |  |  | 2,2/15 | [10 empty] | 2,2/15 |  |  | 2,2/15 |  | 2,2/15
СЕВ | НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 2 [792пк1-806пк2] | 2 | 792,1-806,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 |  |  |  |  | 2,2/15 | [17 empty] | 2,2/15
СЕВ | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ стр. 5 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [29 empty] | 2,5/1
СЕВ | ШОЖМА стр. 6 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [26 empty] | 2,5/1
СЕВ | ЛЕЛЬМА - ШАЛАКУША путь 1 [845пк1-851пк10] | 1 | 845,1-851,10 | 7 | ППВ пути | 3 | 10 |  | 3,5/2500 |  |  | 3,5/2500 |  | 3/2000
СЕВ | ЛЕЛЬМА - ШАЛАКУША путь 1 [854пк1-857пк6] ШАЛАКУША путь I (ЧД-Н) главный [857пк7-857пк10] | 1, I | 854,1-857,6 857,7-857,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 6 |  | 3/2000 |  |  | 3/2000
СЕВ | ЛЕЛЬМА - ШАЛАКУША путь 2 [850пк1-857пк6] ШАЛАКУША путь II (Ч-НД) главный [857пк7-857пк10] | 2, II | 850,1-857,6 857,7-857,10 | 8 | ППВ пути | 3 | 11 |  | 4/3000 |  |  | 4/3000 |  | 3/2000
СЕВ | ШАЛАКУША стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | ШАЛАКУША стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | ШАЛАКУША стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | ШАЛАКУША стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | ШАЛАКУША путь II (Ч-НД) главный [860пк1-860пк2] ШАЛАКУША - ЛЕПША путь 2 [860пк3-868пк10] | 2, II | 860,1-860,2 860,3-868,10 | 9 | ППВ пути | 3 | 12 | [18 empty] | 4/3000 |  | 4/3000 |  | 4/3000
СЕВ | ЛЕПША стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЛЕПША - ИВАКША путь 2 [873пк1-877пк10] | 2 | 873,1-877,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 7 | [25 empty] | 4/3000 |  | 3/2000
СЕВ | ИВАКША стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ИВАКША стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ИВАКША стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ИВАКША стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ИВАКША - ПУКСА путь 1 [890пк1-892пк10] | 1 | 890,1-892,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/3000
СЕВ | ИВАКША - ПУКСА путь 2 [895пк1-897пк10] | 2 | 895,1-897,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/3000
СЕВ | ИВАКША - ПУКСА путь 2 [900пк1-901пк10] | 2 | 900,1-901,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/2000
СЕВ | ИВАКША - ПУКСА путь 1 [882пк0-902пк7] | 1 | 882,0-902,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/2 | [10 empty] | 3/2
СЕВ | ПУКСА стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПУКСА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПУКСА стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПУКСА стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПУКСА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | ПУКСА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | ПУКСА стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | ПУКСА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПУКСА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПУКСА стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПУКСА стр. 10 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [25 empty] | 2,5/1
СЕВ | ПУКСА - ПЛЕСЕЦКАЯ путь 2 [905пк6-908пк5] | 2 | 905,6-908,5 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/3000
СЕВ | ПЛЕСЕЦКАЯ стр. 3а |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПЛЕСЕЦКАЯ стр. 3б |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПЛЕСЕЦКАЯ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПЛЕСЕЦКАЯ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПЛЕСЕЦКАЯ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПЛЕСЕЦКАЯ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПЛЕСЕЦКАЯ стр. 4а |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПЛЕСЕЦКАЯ стр. 2 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [23 empty] | 2,5/1
СЕВ | ШЕЛЕКСА стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШЕЛЕКСА стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШЕЛЕКСА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШЕЛЕКСА - ЕМЦА путь 2 [943пк7-944пк3] | 2 | 943,7-944,3 |  | Р | 1 | 6 | [11 empty] | 6/600
| Итого по: СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА |  |  |  |  | 128 | 425,8
СЕВ 515 ОБОЗЕРСКАЯ -ИСАКОГОРКА - АРХАНГЕЛЬСК(УЗЕЛ)
СЕВ | РЗД 1008 КМ - ПЕРМИЛОВО путь 1 [1009пк1-1018пк7] | 1 | 1009,1-1018,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [19 empty] | 3/4 | 3/3 | 3/3
СЕВ | РЗД 1028 КМ - МАЛЬКА путь 1 [1028пк8-1038пк1] | 1 | 1028,8-1038,1 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [8 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
СЕВ | МАЛЬКА - ХОЛМОГОРСКАЯ путь 1 [1040пк0-1044пк4] | 1 | 1040,0-1044,4 |  | Тек. сод. пути | 9 | 27 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
СЕВ | ЛИСТВЕННИЧН - ЛОМОВОЕ путь 1 [1056пк2-1067пк4] | 1 | 1056,2-1067,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
СЕВ | ЛИСТВЕННИЧН - ЛОМОВОЕ путь 1 [1056пк2-1067пк4] | 1 | 1056,2-1067,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10,1 | [16 empty] | 4/4 |  |  | 2,2/2 |  |  |  | 4/4
СЕВ | ЛОМОВОЕ - ТУНДРА путь 1 [1069пк2-1085пк0] | 1 | 1069,2-1085,0 | 16 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [10 empty] | 4/4000 |  | 4/4000 |  |  |  | 4/4000 | 4/4000
СЕВ | БРУСЕНИЦА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | БРУСЕНИЦА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | БРУСЕНИЦА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | БРУСЕНИЦА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИЛЕС стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИЛЕС стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИЛЕС стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИЛЕС стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИСАКОГОРКА стр. 101 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИСАКОГОРКА стр. 105 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИСАКОГОРКА стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИСАКОГОРКА стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИСАКОГОРКА стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИСАКОГОРКА стр. 44 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИСАКОГОРКА стр. 36 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИСАКОГОРКА стр. 42 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИСАКОГОРКА стр. 34 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИСАКОГОРКА стр. 46 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИСАКОГОРКА стр. 56 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИСАКОГОРКА стр. 29, 59 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4,8 | [10 empty] | 2,4/1 | [6 empty] | 2,4/1
СЕВ | БАКАРИЦА стр. 35 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | БАКАРИЦА стр. 25 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | БАКАРИЦА стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | БАКАРИЦА стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИСАКОГОРКА - ЛАЙСКАЯ путь 1 [2пк8-20пк9] | 1 | 2,8-20,9 | 17,4 | Тек. сод. пути | 5 | 18 |  |  | 4/4000 |  |  |  | 3/2700 |  | 3/2700 | [11 empty] | 4/4000 | [8 empty] | 4/4000
СЕВ | АРХАНГ-ГОР путь 4 (70-105) приемо-отпр. путь 5 (72-105) приемо-отпр. | 4, 5 |  |  | Строит. | 1 | 4320 | 4320/2
СЕВ | АРХАНГ-ГОР стр. 102, 35 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4,8 | [11 empty] | 2,4/1 | [6 empty] | 2,4/1
СЕВ | ЖАРОВИХА - ЮРАС путь 1 [10пк6-19пк6] | 1 | 10,6-19,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/50 |  |  | 4/50 | [9 empty] | 4/50 |  |  |  |  | 4/50
СЕВ | ЛОДЬМА - ЛУКОВЕЦКИЙ путь 1 [42пк6-76пк5] | 1 | 42,6-76,5 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [24 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
СЕВ | ЛУКОВЕЦКИЙ - ПАЛЕНЬГА путь 1 [78пк1-98пк3] | 1 | 78,1-98,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/4 | 4/4 | 4/4
СЕВ | СИЯ - КАРПОГОРЫ путь 1 [151пк5-192пк7] | 1 | 151,5-192,7 |  | Тек. сод. пути | 10 | 30 | [12 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
СЕВ | СИЯ - КАРПОГОРЫ путь 1 [151пк5-192пк7] | 1 | 151,5-192,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 34 |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/3 | 3/3
СЕВ | СИЯ - КАРПОГОРЫ путь 1 [152пк9-153пк1] | 1 | 152,9-153,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/150 | 4/150
СЕВ | СИЯ - КАРПОГОРЫ путь 1 [155пк8-155пк10] | 1 | 155,8-155,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/150 | 4/150
СЕВ | СИЯ - КАРПОГОРЫ путь 1 [157пк6-157пк9] | 1 | 157,6-157,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/100 | 4/100
СЕВ | СИЯ - КАРПОГОРЫ путь 1 [158пк4-158пк4] | 1 | 158,4-158,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/100
СЕВ | СИЯ - КАРПОГОРЫ путь 1 [159пк6-159пк10] | 1 | 159,6-159,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [21 empty] | 4/150 | 4/150 | 4/100 | 4/100
СЕВ | СИЯ - КАРПОГОРЫ путь 1 [160пк3-160пк4] | 1 | 160,3-160,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/100 | 4/100
СЕВ | СИЯ - КАРПОГОРЫ путь 1 [160пк9-160пк9] | 1 | 160,9-160,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/100
| Итого по: СЕВ 515 ОБОЗЕРСКАЯ -ИСАКОГОРКА - АРХАНГЕЛЬСК(УЗЕЛ) |  |  |  |  | 106 | 4636,3
СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА
СЕВ | ЕМЦА путь I (Н-ЧД) главный [955пк6-958пк1] | I | 955,6-958,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/3 |  | 3/3
СЕВ | ЕМЦА путь II (Ч-НД) главный [957пк9-958пк1] ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 2 [958пк1-982пк1] | 2, II | 957,9-958,1 958,1-982,1 | 24,2 | РП | 7 | 56 | [15 empty] | 8/1600 |  |  | 8/1600 |  | 8/800 |  | 8/1600 |  |  | 8/1600 |  | 8/1600 |  | 8/1600
СЕВ | ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 1 [958пк1-990пк4] | 1 | 958,1-990,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/15 | [16 empty] | 3/15
СЕВ | ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 2 [958пк1-990пк4] | 2 | 958,1-990,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/10 | [13 empty] | 3/10
СЕВ | ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 1 [965пк4-965пк4] | 1 | 965,4-965,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/100
СЕВ | ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ - ОБОЗЕРСКАЯ путь 2 [992пк2-996пк0] | 2 | 992,2-996,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 14 | [11 empty] | 3/3 |  | 4/4 |  |  |  |  | 3/3 |  | 4/4
СЕВ | ОБОЗЕРСКАЯ путь I (НМ 1-ЧМ 1) главный [996пк6-1002пк3] | I | 996,6-1002,3 |  | Р | 1 | 6 | [17 empty] | 6/600
СЕВ | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 5 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2,1/1
СЕВ | УРАМЕЦ стр. 1 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,4 | [18 empty] | 2,4/1
СЕВ | БОЛЬШАЯ КЯМА стр. 10 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,4 | [24 empty] | 2,4/1
СЕВ | МУДЬЮГА - КОСТРИН РУЧ путь 1 [289пк1-289пк10] | 1 | 289,1-289,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [6 empty] | 2,5/1000
СЕВ | МУДЬЮГА - КОСТРИН РУЧ путь 1 [286пк1-287пк10] | 1 | 286,1-287,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/2000
СЕВ | МУДЬЮГА путь I (5-2) главный [285пк1-285пк10] | I | 285,1-285,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [8 empty] | 2,5/1000
| Итого по: СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА |  |  |  |  | 25 | 112,9
СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА
СЕВ | ГЛАЗАНИХА - МУДЬЮГА путь 1 [275пк1-278пк10] | 1 | 275,1-278,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/2000 |  | 3/2000
СЕВ | ТЕСОВКА - ГЛАЗАНИХА путь 1 [268пк1-269пк10] | 1 | 268,1-269,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/2000
СЕВ | ТЕСОВКА - ГЛАЗАНИХА путь 1 [261пк1-262пк10] | 1 | 261,1-262,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/2000
СЕВ | ПОНЬГА - ГРИБАНИХА путь 1 [222пк5-234пк9] | 1 | 222,5-234,9 | 11,3 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/4000 |  | 4/3300 |  |  |  |  | 4/4000
СЕВ | НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ путь 1 [196пк9-207пк0] ШАСТИНСКИЙ путь I (1-2) главный [207пк0-210пк0] путь 2 (5-2) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА путь 1 [210пк0-220пк5] | 1, 2, 3, I | 196,9-207,0 207,0-210,0 210,0-220,5 | 4,1 | Строит. | 13 | 39 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3/2,1 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3
СЕВ | ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА путь 1 [210пк0-220пк5] | 1 | 210,0-220,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [11 empty] | 2,5/25
СЕВ | ШАСТИНСКИЙ путь I (1-2) главный [207пк0-210пк0] путь 2 (5-2) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 2, 3, I | 207,0-210,0 | 0,9 | ЦУКС | 7 | 28 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4
СЕВ | НИМЕНГА путь I (7-4) главный [195пк1-196пк9] НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ путь 1 [196пк10-196пк10] | 1, I | 195,1-196,9 196,10-196,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/2000
СЕВ | НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ путь 1 [196пк9-207пк0] | 1 | 196,9-207,0 |  | Тек. сод. пути | 8 | 19,1 |  | 4/50 |  |  | 2,2/50 |  |  |  | 2,2/50 |  |  | 2,2/50 |  |  |  | 2,2/50 |  |  | 2,2/50 |  |  |  | 2,2/50 |  |  | 2,2/50
СЕВ | МАЛОШУЙКА путь I (1-2) главный [186пк1-187пк2] МАЛОШУЙКА - НИМЕНГА путь 1 [187пк3-187пк10] | 1, I | 186,1-187,2 187,3-187,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/2000
СЕВ | МАЛОШУЙКА - НИМЕНГА путь 1 [188пк1-190пк10] | 1 | 188,1-190,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3000
СЕВ | МАЛОШУЙКА - НИМЕНГА путь 1 [193пк1-194пк10] | 1 | 193,1-194,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/2000
СЕВ | МАЛОШУЙКА путь I (1-2) главный [183пк6-183пк10] ШУНДАНЕЦ путь I (3-4) главный [176пк9-177пк3] ШУНДАНЕЦ - МАЛОШУЙКА путь 1 [177пк3-183пк6] | 1, I | 176,9-177,3 177,3-183,6 183,6-183,10 | 7,1 | РС | 4 | 28 |  | 8/1300 |  |  | 8/1300 |  | 8/626 |  | 4
СЕВ | КУША путь I (3-4) главный [161пк8-162пк10] СУЛОЗЕРО - КУША путь 1 [160пк1-161пк7] | 1, I | 160,1-161,7 161,8-162,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/3000
СЕВ | СУЛОЗЕРО путь I (1-2) главный [156пк1-156пк3] СУЛОЗЕРО - КУША путь 1 [156пк4-159пк10] | 1, I | 156,1-156,3 156,4-159,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/2000 |  |  | 3/2000
СЕВ | УНЕЖМА путь I (3-2) главный [140пк1-140пк10] УНЕЖМА - СУЛОЗЕРО путь 1 [141пк1-147пк10] | 1, I | 140,1-140,10 141,1-147,10 | 8 | ППВ пути | 3 | 12 | [8 empty] | 4/3000 |  |  | 4/3000 |  | 4/2000
СЕВ | МАЛЕНЬГА - УНЕЖМА путь 1 [129пк5-138пк9] УНЕЖМА путь I (3-2) главный [138пк9-141пк1] путь 2 (3-6) приемо-отпр. путь 3 (1-2) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I | 129,5-138,9 138,9-141,1 |  | Строит. | 13 | 52 |  | 4/20 |  |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20 |  |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20 |  |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20 |  |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20
СЕВ | МАЛЕНЬГА - УНЕЖМА путь 1 [132пк1-138пк9] УНЕЖМА путь I (3-2) главный [138пк9-139пк6] | 1, I | 132,1-138,9 138,9-139,6 | 7,5 | РС | 1 | 4 |  | 4
СЕВ | ПОСТ 243 КМ - ОНЕГА путь 1 [3пк8-26пк8] | 1 | 3,8-26,8 | 17,2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/4000 |  | 4/4000 |  |  | 4/5200 | 4/4000
| Итого по: СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА |  |  |  |  | 68 | 247,6
СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА
СЕВ | КОНОША II - ВЕРЕСОВО путь 2 [713пк1-713пк10] | 2 | 713,1-713,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [12 empty] | 2,5/1000
СЕВ | МОЖУГА - КЕЛАРЕВА ГОР путь 1 [36пк8-68пк4] | 1 | 36,8-68,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [10 empty] | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40
СЕВ | КЕЛАРЕВА ГОР - РЗД 78 КМ путь 1 [70пк4-78пк2] | 1 | 70,4-78,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/3
СЕВ | ПЕЖМА - ВЕЛЬСК путь 1 [86пк0-103пк4] | 1 | 86,0-103,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/4 | 4/4
СЕВ | КУЛОЙ - КОКШЕНЬГА путь 1 [848пк1-865пк4] | 1 | 848,1-865,4 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | [8 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
СЕВ | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 2 [873пк9-876пк8] | 2 | 873,9-876,8 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/3000
СЕВ | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 1 [884пк1-886пк10] | 1 | 884,1-886,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/3000
СЕВ | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 1 [867пк9-887пк2] | 1 | 867,9-887,2 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [17 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/5 | 4/5
СЕВ | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 2 [867пк9-887пк2] | 2 | 867,9-887,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/5 | 4/5
СЕВ | КОСТЫЛЕВО стр. 9 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [17 empty] | 2,8/1
СЕВ | ШАНГАЛЫ - ИЛЕЗА путь 2 [900пк1-925пк7] | 2 | 900,1-925,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 13 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |  | 4/4
СЕВ | ШАНГАЛЫ - ИЛЕЗА путь 2 [900пк1-925пк7] | 2 | 900,1-925,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [28 empty] | 4/5 | 4/5
СЕВ | ИЛЕЗА путь II (Ч-НД) главный [927пк1-927пк3] ИЛЕЗА - СУЛОНДА путь 2 [927пк3-930пк10] | 2, II | 927,1-927,3 927,3-930,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/2000 |  | 4/2000
СЕВ | ИЛЕЗА путь I (ЧД-Н) главный [927пк1-927пк3] ИЛЕЗА - СУЛОНДА путь 1 [927пк3-930пк10] | 1, I | 927,1-927,3 927,3-930,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000
СЕВ | ИЛЕЗА - СУЛОНДА путь 2 [927пк3-939пк3] | 2 | 927,3-939,3 | 7,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/3700 |  | 4/3700
СЕВ | ИЛЕЗА - СУЛОНДА путь 1 [927пк3-939пк3] | 1 | 927,3-939,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/3 | 3/3
СЕВ | ИЛЕЗА - СУЛОНДА путь 1 [927пк3-939пк3] | 1 | 927,3-939,3 |  | Тек. сод. пути | 8 | 45 | [15 empty] | 5/5 | 4/4 | [5 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6
СЕВ | ИЛЕЗА - СУЛОНДА путь 1 [927пк3-939пк3] | 1 | 927,3-939,3 |  | Тек. сод. пути | 13 | 52 | [17 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
СЕВ | ИЛЕЗА - СУЛОНДА путь 1 [932пк1-939пк3] СУЛОНДА путь I (Н-ЧД) главный [939пк3-939пк6] | 1, I | 932,1-939,3 939,3-939,6 | 7,6 | ППВ пути | 3 | 11,5 | [16 empty] | 3,5/1600 |  |  | 4/3000 |  | 4/3000
СЕВ | ИЛЕЗА - СУЛОНДА путь 2 [932пк1-939пк3] СУЛОНДА путь II (Ч-НД) главный [939пк3-939пк6] | 2, II | 932,1-939,3 939,3-939,6 | 7,6 | ППВ пути | 3 | 11,5 | [24 empty] | 3,5/1600 |  |  | 4/3000 | 4/3000
СЕВ | ИЛЕЗА - СУЛОНДА путь 1 [927пк3-939пк3] | 1 | 927,3-939,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/50 | [8 empty] | 3/50
СЕВ | СУЛОНДА путь II (Ч-НД) главный [939пк3-941пк0] | II | 939,3-941,0 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2,3 | [5 empty] | 2,3/1000
СЕВ | СУЛОНДА - ЛОЙГА путь 2 [941пк0-964пк5] | 2 | 941,0-964,5 | 17,7 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [7 empty] | 4/3500 |  | 4/3500 |  | 4/3500 |  | 4/3500 |  | 4/3700
СЕВ | КИЗЕМА стр. 1 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
СЕВ | ПОДЮГА - ЮРА путь 2 [744пк1-763пк0] | 2 | 744,1-763,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/4
СЕВ | УСТЬ-ШОНОША - ВЕРХН СИНЕГА путь 2 [775пк8-802пк0] | 2 | 775,8-802,0 |  | Тек. сод. пути | 11 | 43 |  | 3/3 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
СЕВ | УСТЬ-ШОНОША - ВЕРХН СИНЕГА путь 2 [775пк8-802пк0] | 2 | 775,8-802,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/5 | 4/5
СЕВ | УСТЬ-ШОНОША - ВЕРХН СИНЕГА путь 2 [775пк8-802пк0] | 2 | 775,8-802,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/40 | [8 empty] | 4/40
СЕВ | ВЕРХН СИНЕГА - ВЕЛЬСК путь 2 [803пк3-822пк5] | 2 | 803,3-822,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [13 empty] | 4/4 | 3/3 | 3/3
СЕВ | ВЕРХН СИНЕГА - ВЕЛЬСК путь 2 [803пк3-822пк5] | 2 | 803,3-822,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 3/50 | [7 empty] | 3/50 | [7 empty] | 3/50 | [8 empty] | 3/50
СЕВ | ВЕРХН СИНЕГА - ВЕЛЬСК путь 2 [803пк3-822пк5] | 2 | 803,3-822,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/3
| Итого по: СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА |  |  |  |  | 109 | 426,6
СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА
СЕВ | КОТЛАС-УЗЛ стр. 203 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОТЛАС-УЗЛ стр. 205 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОТЛАС-УЗЛ стр. 201 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОТЛАС-УЗЛ МОСТ(35 путь) |  |  |  | ИССО | 2 | 6 | [16 empty] | 3/2 |  | 3/2
СЕВ | КОТЛАС-УЗЛ - ЛИМЕНДА путь 1 [1084пк0-1089пк2] | 1 | 1084,0-1089,2 | 3,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/3500
СЕВ | КОТЛАС-УЗЛ - ЛИМЕНДА путь 2 [1084пк0-1089пк2] | 2 | 1084,0-1089,2 | 3,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/3500
СЕВ | ЛИМЕНДА - СОЛЬВЫЧЕГ путь 1 [1090пк9-1093пк4] | 1 | 1090,9-1093,4 | 2,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/2700
СЕВ | ЛИМЕНДА - СОЛЬВЫЧЕГ путь 2 [1090пк9-1093пк4] | 2 | 1090,9-1093,4 | 3,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3,3 | [27 empty] | 3,3/3300
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 700 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 712 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 713 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 717 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 331 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 332 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 339 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 301 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 302 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 303 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 304 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 353 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ путь I (ЧД-Н) главный [1099пк2-1099пк3] | I | 1099,2-1099,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/150
СЕВ | ПЫРСКИЙ - НИЗОВКА путь 1 [1101пк6-1108пк1] | 1 | 1101,6-1108,1 | 7,1 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [24 empty] | 3/3550 |  | 3/3550
СЕВ | ПЫРСКИЙ - НИЗОВКА путь 1 [1105пк9-1106пк2] | 1 | 1105,9-1106,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6,5 |  | 6,5/400
СЕВ | НИЗОВКА путь I (ЧД-Н) главный [1109пк9-1110пк1] | I | 1109,9-1110,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/200
СЕВ | НИЗОВКА стр. 7 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [16 empty] | 2,8/1
СЕВ | НИЗОВКА - ЧЕРЕМУХА путь 1 [1111пк4-1111пк5] | 1 | 1111,4-1111,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/200
СЕВ | НИЗОВКА - ЧЕРЕМУХА путь 1 [1113пк1-1113пк2] | 1 | 1113,1-1113,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/200
СЕВ | ЧЕРЕМУХА путь I (ЧД-Н) главный [1116пк7-1116пк9] | I | 1116,7-1116,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/300
СЕВ | ЧЕРЕМУХА путь I (ЧД-Н) главный [1117пк5-1117пк7] | I | 1117,5-1117,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/300
СЕВ | ЧЕРЕМУХА - ВИЛЕДЬ путь 2 [1117пк8-1129пк8] | 2 | 1117,8-1129,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6
СЕВ | ВИЛЕДЬ стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВИЛЕДЬ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВИЛЕДЬ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВИЛЕДЬ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВИЛЕДЬ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВИЛЕДЬ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВИЛЕДЬ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВИЛЕДЬ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВИЛЕДЬ путь I (ЧД-Н) главный [1129пк8-1134пк0] | I | 1129,8-1134,0 |  | ИССО | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
СЕВ | ВИЛЕДЬ путь I (ЧД-Н) главный [1133пк4-1133пк7] | I | 1133,4-1133,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/300
СЕВ | КИВЕР - СВЕТИК путь 2 [1146пк9-1177пк5] | 2 | 1146,9-1177,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 50 | [5 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 4/4 | 4/4
СЕВ | КИВЕР - СВЕТИК путь 1 [1153пк2-1153пк6] | 1 | 1153,2-1153,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [8 empty] | 5/250 | 5/250
СЕВ | СВЕТИК стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | СВЕТИК стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | СВЕТИК стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | СВЕТИК стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | СВЕТИК путь I (ЧД-Н) главный [1179пк2-1179пк4] | I | 1179,2-1179,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/300
СЕВ | СВЕТИК - УРДОМА путь 1 [1181пк5-1182пк3] | 1 | 1181,5-1182,3 | 0,9 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [11 empty] | 6/300 | 6/300 | 6/300
СЕВ | СВЕТИК - УРДОМА путь 1 [1183пк1-1184пк9] | 1 | 1183,1-1184,9 | 1,9 | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [14 empty] | 6/380 | 6/380 | 6/380 | 6/380 | 6/380
СЕВ | СВЕТИК - УРДОМА путь 1 [1197пк7-1198пк8] | 1 | 1197,7-1198,8 | 1,2 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [19 empty] | 6/300 | 6/300 | 6/300 | 6/300
СЕВ | СВЕТИК - УРДОМА путь 1 [1204пк8-1205пк10] | 1 | 1204,8-1205,10 | 1,3 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [23 empty] | 6/325 | 6/325 | 6/325 | 6/325
СЕВ | УРДОМА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | УРДОМА стр. 25 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | УРДОМА стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СЕВ | УРДОМА стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | УРДОМА стр. 26 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | УРДОМА стр. 28 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | УРДОМА стр. 30 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | УРДОМА путь I (H-ЧД) главный [1206пк8-1207пк1] | I | 1206,8-1207,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6,5 | [27 empty] | 6,5/400
СЕВ | УРДОМА путь I (H-ЧД) главный [1208пк4-1208пк5] УРДОМА - ТЫВА путь 1 [1208пк6-1208пк8] | 1, I | 1208,4-1208,5 1208,6-1208,8 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [28 empty] | 5/250 | 5/250
СЕВ | КОТЛАС-ЮЖ стр. 325 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | КОТЛАС-ЮЖ стр. 326 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | КОТЛАС-ЮЖ стр. 305 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | КОТЛАС-ЮЖ стр. 306 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | КОТЛАС-ЮЖ стр. 307 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | КОТЛАС-ЮЖ стр. 308 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | КОТЛАС-ЮЖ стр. 309 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | КОТЛАС-ЮЖ стр. 310 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | КОТЛАС-ЮЖ стр. 321 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | КОТЛАС-ЮЖ стр. 319 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | КОТЛАС-ЮЖ стр. 317 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | КОТЛАС-ЮЖ стр. 316 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | КОТЛАС-ЮЖ стр. 315 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | САВВАТИЯ - КОТЛАС-УЗЛ путь 1 [367пк1-375пк10] | 1 | 367,1-375,10 | 9 | ППВ пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/3000 |  |  |  | 4/3000 |  |  | 4/3000
СЕВ | САВВАТИЯ путь I (Н-Ч) главный [353пк4-353пк5] САВВАТИЯ - КОТЛАС-УЗЛ путь 1 [353пк5-363пк10] | 1, I | 353,4-353,5 353,5-363,10 | 10,7 | ППВ пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/3000 |  |  | 4/3000
СЕВ | САВВАТИЯ - КОТЛАС-УЗЛ путь 1 [353пк5-376пк0] | 1 | 353,5-376,0 |  | Тек. сод. пути | 12 | 48 |  | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4
СЕВ | САВВАТИЯ путь I (Н-Ч) главный [351пк6-351пк7] СУСОЛОВКА - САВВАТИЯ путь 1 [346пк1-351пк6] | 1, I | 346,1-351,6 351,6-351,7 | 5,7 | ППВ пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/3000 |  |  | 4/2700
| Итого по: СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА |  |  |  |  | 124 | 440,6
СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР
СЕВ | УРДОМА путь I (H-ЧД) главный [1208пк4-1208пк5] УРДОМА - ТЫВА путь 1 [1208пк6-1208пк8] | 1, I | 1208,4-1208,5 1208,6-1208,8 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [28 empty] | 5/250 | 5/250
СЕВ | МИКУНЬ ВЫХ.СИГ(Н3) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3,8 | [25 empty] | 3,8/1
СЕВ | МИКУНЬ - ЧУБ путь 2 [1316пк9-1326пк4] | 2 | 1316,9-1326,4 |  | КР СЦБ | 1 | 6 | [10 empty] | 6/1
СЕВ | ЧУБ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЧУБ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЧУБ - МУСЬКА путь 1 [1328пк2-1355пк8] | 1 | 1328,2-1355,8 | 25,8 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [22 empty] | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 4/4000 | 4/5880 | 4/4000 | 4/4000
СЕВ | ЧУБ - МУСЬКА путь 2 [1328пк2-1355пк8] | 2 | 1328,2-1355,8 |  | Тек. сод. пути | 9 | 50 | [8 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 4/4 | 4/4
СЕВ | КНЯЖПОГОСТ стр. 38 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [15 empty] | 8/1
СЕВ | КНЯЖПОГОСТ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | ТРАКТ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | ТРАКТ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВЕСЛЯНА путь I (ЧД-Н) главный [1402пк9-1404пк3] ТРАКТ путь I (ЧД-Н) главный [1391пк0-1391пк6] ТРАКТ - ВЕСЛЯНА путь 1 [1391пк6-1402пк9] | 1, I | 1391,0-1391,6 1391,6-1402,9 1402,9-1404,3 | 13,1 | КРС | 3 | 24 |  | 8 |  | 8 |  | 8
СЕВ | ВЕСЛЯНА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВЕСЛЯНА путь I (ЧД-Н) главный [1404пк4-1404пк7] ВЕСЛЯНА - СИНДОР путь 1 [1404пк7-1426пк5] СИНДОР путь I (ЧД-Н) главный [1426пк5-1428пк2] | 1, I | 1404,4-1404,7 1404,7-1426,5 1426,5-1428,2 | 23,7 | КРС | 2 | 12 | [9 empty] | 6 |  | 6
СЕВ | СИНДОР стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | СИНДОР стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | СИНДОР стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | УСТЬ-ВЫМЬ - РЗД 47 КМ путь 1 [30пк2-47пк0] | 1 | 30,2-47,0 | 36 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/18000 | [8 empty] | 4/18000
| Итого по: СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР |  |  |  |  | 36 | 159,3
СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК
СЕВ | ИОССЕР стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИОССЕР стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИОССЕР стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИОССЕР стр. 27 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИОССЕР стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИОССЕР стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИОССЕР стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | КРЕПЕЖНАЯ - ЧИНЬЯВОРЫК путь 2 [1456пк5-1485пк0] | 2 | 1456,5-1485,0 |  | Тек. сод. пути | 9 | 50 | [17 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 4/4 | 4/4
СЕВ | КРЕПЕЖНАЯ - ЧИНЬЯВОРЫК путь 2 [1477пк1-1481пк10] | 2 | 1477,1-1481,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/3000 | 4/2000
СЕВ | КРЕПЕЖНАЯ - ЧИНЬЯВОРЫК путь 2 [1484пк1-1484пк10] | 2 | 1484,1-1484,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [7 empty] | 2,5/1000
СЕВ | ЧИНЬЯВОРЫК - ЮКАРКА путь 2 [1491пк1-1493пк10] | 2 | 1491,1-1493,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | 4/3000
СЕВ | ТОБЫСЬ путь II (Ч-НД) главный [1507пк1-1508пк2] | II | 1507,1-1508,2 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [8 empty] | 2,5/1200
СЕВ | ТОБЫСЬ - ЯРЕГА путь 2 [1509пк1-1511пк10] | 2 | 1509,1-1511,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3000
СЕВ | ТОБЫСЬ - ЯРЕГА путь 2 [1508пк2-1508пк10] | 2 | 1508,2-1508,10 | 0,8 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [8 empty] | 2,2/800
СЕВ | УХТА стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | УХТА стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | УХТА стр. 40 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | УХТА стр. 48 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВЕТЛАСЯН стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВЕТЛАСЯН стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВЕТЛАСЯН стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВЕТЛАСЯН стр. 28 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВЕТЛАСЯН стр. 36 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВЕТЛАСЯН стр. 38 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВЕТЛАСЯН стр. 103 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВЕТЛАСЯН стр. 117 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВЕТЛАСЯН стр. 5нпз |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВЕТЛАСЯН стр. 27нпз |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВЕТЛАСЯН стр. 6нал |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВЕТЛАСЯН стр. 101нал |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВЕТЛАСЯН - СОСНОГОРСК путь 2 [1564пк5-1568пк5] | 2 | 1564,5-1568,5 | 4,1 | ППВ пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/2100 | 4/2000
СЕВ | ВЕТЛАСЯН - СОСНОГОРСК путь 1 [1564пк2-1568пк1] | 1 | 1564,2-1568,1 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 |  | 4/2000 | [8 empty] | 4/2000
СЕВ | СОСНОГОРСК стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОСНОГОРСК стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОСНОГОРСК стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОСНОГОРСК стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОСНОГОРСК стр. 35 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОСНОГОРСК стр. 37 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПОЖНЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПОЖНЯ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СЕВ | КЕРКИ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
СЕВ | КЕРКИ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
СЕВ | КЕРКИ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
СЕВ | КЕРКИ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВИС стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВИС стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВИС стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВИС стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВИС - МАЛАЯ ПЕРА путь 2 [1621пк9-1655пк2] | 2 | 1621,9-1655,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/100 | [12 empty] | 3/100
СЕВ | МАЛАЯ ПЕРА - ИРАЕЛЬ путь 2 [1657пк1-1686пк5] | 2 | 1657,1-1686,5 | 27,3 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [14 empty] | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 4/8000 |  | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 4/4000
СЕВ | ИРАЕЛЬ путь II (Ч-НД) главный [1686пк5-1688пк9] | II | 1686,5-1688,9 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/1800
| Итого по: СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК |  |  |  |  | 68 | 180,6
СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК
СЕВ | ИРАЕЛЬ - ЗЕЛЕНОБОРСК путь 2 [1688пк9-1696пк7] | 2 | 1688,9-1696,7 | 8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/4000 |  |  |  |  | 4/4000
СЕВ | ИРАЕЛЬ - ЗЕЛЕНОБОРСК путь 1 [1688пк9-1696пк7] | 1 | 1688,9-1696,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/4 | [16 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
СЕВ | ИРАЕЛЬ - ЗЕЛЕНОБОРСК путь 2 [1688пк9-1696пк7] | 2 | 1688,9-1696,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/4 | [13 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4
СЕВ | ЗЕЛЕНОБОРСК путь I (ЧД-Н) главный [1698пк2-1698пк3] | I | 1698,2-1698,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/100 | 4/100
СЕВ | ЗЕЛЕНОБОРСК - ТАЛЫЙ путь 1 [1698пк7-1720пк7] | 1 | 1698,7-1720,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 4/3 | [7 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
СЕВ | ЗЕЛЕНОБОРСК - ТАЛЫЙ путь 1 [1706пк3-1706пк4] | 1 | 1706,3-1706,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/100 | 4/100
СЕВ | ТАЛЫЙ путь II (Ч-НД) главный [1722пк2-1722пк2] | II | 1722,2-1722,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/100
СЕВ | КАДЖЕРОМ путь II (Ч-НД) главный [1733пк1-1733пк4] | II | 1733,1-1733,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [8 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/100
СЕВ | КАДЖЕРОМ - ЧИКШИНО путь 1 [1734пк8-1768пк0] | 1 | 1734,8-1768,0 | 18 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/18000
СЕВ | КАДЖЕРОМ - ЧИКШИНО путь 2 [1734пк8-1768пк0] | 2 | 1734,8-1768,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
СЕВ | КАДЖЕРОМ - ЧИКШИНО путь 2 [1735пк7-1735пк7] | 2 | 1735,7-1735,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/100
СЕВ | КАДЖЕРОМ - ЧИКШИНО путь 1 [1742пк4-1742пк5] | 1 | 1742,4-1742,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/100 | 4/100
СЕВ | ЧИКШИНО путь II (Ч-НД) главный [1768пк0-1771пк0] | II | 1768,0-1771,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2,3 | [17 empty] | 2,3/800
СЕВ | ЧИКШИНО путь II (Ч-НД) главный [1770пк2-1770пк3] | II | 1770,2-1770,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/100 |  | 4/100
СЕВ | ЧИКШИНО путь II (Ч-НД) главный [1768пк1-1768пк2] | II | 1768,1-1768,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/100 | 4/100
СЕВ | ЧИКШИНО путь I (ЧД-Н) главный [1768пк6-1768пк6] | I | 1768,6-1768,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/100
СЕВ | ЧИКШИНО - КОЖВА I путь 2 [1771пк0-1805пк3] | 2 | 1771,0-1805,3 | 12 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [19 empty] | 4/3000 |  | 4/3000 |  | 4/3000 |  | 4/3000
СЕВ | ЧИКШИНО - КОЖВА I путь 1 [1771пк0-1805пк3] | 1 | 1771,0-1805,3 |  | Тек. сод. пути | 6 | 36 |  | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6
СЕВ | ПЕЧОРА стр. 118 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [22 empty] | 8/1
СЕВ | ПЕЧОРА стр. 18 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [19 empty] | 8/1
СЕВ | АРАНЕЦ - СЫНЯ путь 2 [1844пк7-1865пк7] | 2 | 1844,7-1865,7 | 33 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/16500
СЕВ | АРАНЕЦ - СЫНЯ путь 1 [1856пк5-1856пк6] | 1 | 1856,5-1856,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/100
СЕВ | СЫНЯ путь I (ЧД-Н) главный [1865пк6-1865пк6] | I | 1865,6-1865,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/100
СЕВ | ВЫЛЬЮ путь I (4-1) главный [1877пк3-1877пк6] | I | 1877,3-1877,6 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 1 | [19 empty] | 1/400
СЕВ | ВЫЛЬЮ - ЯНЬЮ путь 1 [1877пк6-1880пк4] | 1 | 1877,6-1880,4 | 2,8 | ППВ пути | 2 | 6 | [19 empty] | 3/1400 | 3/1400
СЕВ | ВЫЛЬЮ - ЯНЬЮ путь 1 [1885пк1-1887пк10] | 1 | 1885,1-1887,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3000
СЕВ | ЯНЬЮ - ДЖИНТУЙ путь 1 [1889пк5-1900пк4] | 1 | 1889,5-1900,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [7 empty] | 6/6 | 4/4
СЕВ | ДЖИНТУЙ путь 2 (10-5) приемо-отпр. ЯНЬЮ - ДЖИНТУЙ путь 2 [1897пк6-1900пк4] | 2 | 1897,6-1900,4 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/3000
СЕВ | ДЖИНТУЙ - ИЗЪЯЮ путь 1 [1902пк0-1909пк6] | 1 | 1902,0-1909,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/6
СЕВ | ИЗЪЯЮ - КОСЬЮ путь 1 [1911пк4-1919пк9] | 1 | 1911,4-1919,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 11 | [10 empty] | 6/6 | 5/5
СЕВ | ИЗЪЯЮ - КОСЬЮ путь 1 [1912пк3-1914пк1] | 1 | 1912,3-1914,1 | 1,8 | ППВ пути | 1 | 3,5 | [14 empty] | 3,5/1800
СЕВ | ИЗЪЯЮ - КОСЬЮ путь 1 [1917пк1-1919пк9] | 1 | 1917,1-1919,9 | 2,9 | ППВ пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2900
СЕВ | ИЗЪЯЮ - КОСЬЮ путь 2 [1919пк1-1919пк5] | 2 | 1919,1-1919,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 3 | 14 | [24 empty] | 5/200 | 5/200 | 4/100
СЕВ | КОСЬЮ стр. 25 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/1
СЕВ | КОСЬЮ путь I (2-23) главный [1919пк9-1919пк10] | I | 1919,9-1919,10 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 1 | [22 empty] | 1/200
СЕВ | СЫНЯ - ЮКОСТ путь 1 [47пк1-47пк2] | 1 | 47,1-47,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/100
СЕВ | ЮКОСТ - УСИНСК путь 1 [55пк2-107пк8] | 1 | 55,2-107,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/20
СЕВ | ЮКОСТ - УСИНСК путь 1 [55пк2-107пк8] | 1 | 55,2-107,8 |  | Тек. сод. пути | 18 | 94 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6
| Итого по: СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК |  |  |  |  | 85 | 378,3
СЕВ 723 КОСЬЮ - СИВАЯ МАСКА
СЕВ | КОСЬЮ - ОХОТПОСТ путь 1 [1922пк1-1930пк4] | 1 | 1922,1-1930,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/2
СЕВ | ОХОТПОСТ - КАЛЯКУРЬЯ путь 2 [1931пк8-1944пк2] | 2 | 1931,8-1944,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/4 | 4/4
СЕВ | КАЛЯКУРЬЯ - КОЖЫМ путь 1 [1945пк9-1956пк5] | 1 | 1945,9-1956,5 | 10,6 | ППВ пути | 3 | 12 | [26 empty] | 4/3000 | 4/3000 | 4/3000
СЕВ | КОЖЫМ - ЧЕРНЫЙ путь 1 [1958пк0-1969пк3] | 1 | 1958,0-1969,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/4 | 4/4
СЕВ | КОЖЫМ - ЧЕРНЫЙ путь 2 [1958пк1-1969пк3] | 2 | 1958,1-1969,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
СЕВ | КОЖЫМ - ЧЕРНЫЙ путь 2 [1967пк8-1967пк8] | 2 | 1967,8-1967,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/100
СЕВ | ЧЕРНЫЙ - УГОЛЬНЫЙ путь 1 [1978пк1-1980пк10] | 1 | 1978,1-1980,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/3000
СЕВ | ИНТА I путь II (104-22) главный [1996пк0-1997пк10] УГОЛЬНЫЙ путь II (2-1) главный [1984пк1-1985пк2] УГОЛЬНЫЙ - ИНТА I путь 2 [1985пк2-1996пк0] | 2, II | 1984,1-1985,2 1985,2-1996,0 1996,0-1997,10 | 13,7 | КРС | 18 | 132 | [5 empty] | 4 |  |  | 10/1350 | 4 | 10/1500 |  | 10/1500 | 4 |  | 10/1500 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 |  | 10 | 4 | 10 | 4 | 10/1500 |  |  | 10/1500
СЕВ | БУГРЫ-ПОЛЯРН - УСА путь 1 [2072пк0-2092пк9] | 1 | 2072,0-2092,9 |  | Тек. сод. пути | 11 | 33 |  | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  |  | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  |  | 3/3
СЕВ | УСА стр. 1 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/1
СЕВ | УСА стр. 5 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [16 empty] | 2,5/1
СЕВ | УСА стр. 3 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [23 empty] | 2,5/1
| Итого по: СЕВ 723 КОСЬЮ - СИВАЯ МАСКА |  |  |  |  | 43 | 214,5
СЕВ 724 СИВАЯ МАСКА - ВОРКУТА, ЧУМ - ЛАБЫТНАНГИ
СЕВ | СЕЙДА стр. 1 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 |  |  |  | 2,5/1
СЕВ | СЕЙДА стр. 3 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [10 empty] | 2,5/1
СЕВ | СЕЙДА стр. 5 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/1
СЕВ | СЕЙДА путь I (2-1) главный [2191пк7-2193пк6] | I | 2191,7-2193,6 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [27 empty] | 2,2/6000
СЕВ | СЕЙДА - ЧУМ путь 1 [2193пк6-2200пк1] | 1 | 2193,6-2200,1 | 30 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/15000 | 4/15000
СЕВ | ЧУМ путь I (2-3) главный [2200пк1-2201пк6] | I | 2200,1-2201,6 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [28 empty] | 2,2/6000
СЕВ | ПЕСЕЦ МАНЕВ. СИГНАЛ(М1) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 | [16 empty] | 2,3/1
СЕВ | ПЕСЕЦ МАНЕВ. СИГНАЛ(М2) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 | [18 empty] | 2,3/1
СЕВ | ЕЛЕЦКАЯ - ХОРОТА путь 1 [52пк1-74пк5] | 1 | 52,1-74,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/100 | [16 empty] | 3/100
| Итого по: СЕВ 724 СИВАЯ МАСКА - ВОРКУТА, ЧУМ - ЛАБЫТНАНГИ |  |  |  |  | 11 | 30,5
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:35 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июль
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Северная Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [114пк3-129пк1] | 2 | 114,3-129,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 |  |  |  |  | 2,2/1 | [20 empty] | 2,2/1
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [115пк1-128пк10] | 2 | 115,1-128,10 | 14 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/3000
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [115пк1-115пк10] | 2 | 115,1-115,10 | 1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [114пк3-129пк1] | 2 | 114,3-129,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [11 empty] | 2,2/4
| Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 7 | 22,5
СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [114пк3-129пк1] | 2 | 114,3-129,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 |  |  |  |  | 2,2/1 | [20 empty] | 2,2/1
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [115пк1-128пк10] | 2 | 115,1-128,10 | 14 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/3000
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [115пк1-115пк10] | 2 | 115,1-115,10 | 1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/250 | [6 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [114пк3-129пк1] | 2 | 114,3-129,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [11 empty] | 2,2/4
СЕВ | БАЛАКИРЕВО - БЕРЕНДЕЕВО путь 1 [131пк2-144пк5] | 1 | 131,2-144,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/5
СЕВ | РЯЗАНЦЕВО путь I (ЧД-Н) главный [163пк4-165пк6] ШУШКОВО путь I (ЧД-Н) главный [150пк1-152пк5] ШУШКОВО - РЯЗАНЦЕВО путь 1 [152пк5-163пк4] | 1, I | 150,1-152,5 152,5-163,4 163,4-165,6 | 15,6 | ППВ пути | 5 | 10,8 |  | 2,2/1300 | [6 empty] | 2,2/1200 | [6 empty] | 2,2/1200 | [6 empty] | 2,2/1200 | [6 empty] | 2,2/1200
СЕВ | ШУШКОВО - РЯЗАНЦЕВО путь 1 [156пк3-157пк2] | 1 | 156,3-157,2 |  | Р | 1 | 4 | [29 empty] | 4/844
СЕВ | БЕКЛЕМИШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [174пк6-4пк10] РЯЗАНЦЕВО - БЕКЛЕМИШЕВО путь 1 [165пк6-174пк6] | 1, I | 165,6-174,6 4,10-174,6 | 9,4 | ППВ пути | 4 | 13,5 |  | 4/3000 | [6 empty] | 4/3000 | [6 empty] | 3/2000 | [6 empty] | 2,5/1400
СЕВ | БЕКЛЕМИШЕВО путь 3 (6-11) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [13 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
СЕВ | БЕКЛЕМИШЕВО путь 4 (14-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [11 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | СИЛЬНИЦЫ путь 8 (34-5) приемо-отпр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [14 empty] | 2,2/2 | 2,2/2
СЕВ | ДЕБОЛОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [208пк8-208пк10] ПЕТРОВСК - ДЕБОЛОВСКАЯ путь 1 [201пк1-208пк8] | 1, I | 201,1-208,8 208,8-208,10 | 8 | ППВ пути | 4 | 8,6 |  | 2,2/1500 | [6 empty] | 2,2/1500 | [6 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000
СЕВ | ДЕБОЛОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [210пк7-210пк8] | II | 210,7-210,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/100
СЕВ | РОСТОВ-ЯРОСЛ - СЕМИБРАТОВО путь 1 [226пк1-237пк5] | 1 | 226,1-237,5 | 11,5 | ППВ пути | 5 | 10,8 |  | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1200 | [6 empty] | 2,2/1200 | [6 empty] | 2,2/1100
СЕВ | СЕМИБРАТОВО - КОРОМЫСЛОВО путь 2 [242пк1-243пк10] | 2 | 242,1-243,10 | 2 | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 |  |  |  |  | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО путь II (м2-м3) главный [248пк8-250пк9] путь 4 (10-7) приемо-отпр. путь 6 (8-12) спец. КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 2 [250пк9-260пк6] | 2, 4, 6, II | 248,8-250,9 250,9-260,6 | 3 | Строит. | 4 | 8,6 |  |  |  |  | 2,2 | [6 empty] | 2,2/1,5 | [6 empty] | 2,2 | [6 empty] | 2,2
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО путь I (м4-м1) главный [248пк8-250пк9] путь 3 (6-5) приемо-отпр. КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 1 [250пк9-260пк6] | 1, 3, I | 248,8-250,9 250,9-260,6 | 3 | Строит. | 5 | 10,8 |  | 2,2/0,1 | [6 empty] | 2,2/0,1 | [6 empty] | 2,2/0,1 | [6 empty] | 2,2/0,1 | [6 empty] | 2,2/0,1
СЕВ | КОЗЬМОДЕМ путь I (М4-М1) главный [260пк6-261пк1] КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 1 [259пк9-260пк6] | 1, I | 259,9-260,6 260,6-261,1 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [15 empty] | 2,5/1300
СЕВ | КОЗЬМОДЕМ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СЕВ | КОЗЬМОДЕМ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
СЕВ | КОЗЬМОДЕМ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | КОЗЬМОДЕМ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СЕВ | КОЗЬМОДЕМ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
СЕВ | КОЗЬМОДЕМ стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
СЕВ | КОЗЬМОДЕМ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
СЕВ | КОЗЬМОДЕМ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СЕВ | КОЗЬМОДЕМ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
СЕВ | КОЗЬМОДЕМ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СЕВ | КОЗЬМОДЕМ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОЗЬМОДЕМ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СЕВ | КОЗЬМОДЕМ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОЗЬМОДЕМ - ПОЛЯНКИ путь 2 [264пк8-275пк9] | 2 | 264,8-275,9 | 11,2 | ППВ пути | 4 | 8,6 |  |  |  |  | 2,2/1200 | [6 empty] | 2,2/1100 | [6 empty] | 2,2/1100 | [6 empty] | 2,2/1200
СЕВ | ПОЛЯНКИ - КОТОРОСЛЬ путь 2 [279пк1-279пк4] | 2 | 279,1-279,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 |  |  |  |  | 2,2/110 | [6 empty] | 2,2/120
СЕВ | ПОЛЯНКИ - КОТОРОСЛЬ путь 1 [279пк1-279пк6] | 1 | 279,1-279,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 |  | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100
СЕВ | КОТОРОСЛЬ путь II (м4-м3) главный [279пк5-279пк7] | II | 279,5-279,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/200
СЕВ | КОТОРОСЛЬ путь II (м4-м3) главный [280пк5-280пк7] | II | 280,5-280,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [18 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100
СЕВ | КОТОРОСЛЬ путь I (ч1-м1) главный [279пк6-279пк8] | I | 279,6-279,8 |  | Р | 1 | 2,1 | [15 empty] | 2,2/128
СЕВ | КОТОРОСЛЬ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ путь 2 [280пк9-280пк10] | 2 | 280,9-280,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [18 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100
СЕВ | БЕРЕНДЕЕВО - ПЕРЕСЛАВЛЬ путь 1 [1пк7-19пк0] | 1 | 1,7-19,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [6 empty] | 2,2/1 | [13 empty] | 2,2/2
| Итого по: СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ |  |  |  |  | 79 | 173
СЕВ 103 ЯРОСЛАВЛЬ - СОНКОВО
СЕВ | МОЛОТ стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ТЕНИНО стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЧЕБАКОВО стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЧЕБАКОВО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЧЕБАКОВО - ВАУЛОВО путь 1 [307пк2-318пк3] | 1 | 307,2-318,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/10
СЕВ | ЛОМ путь II (1-2) главный [332пк9-333пк8] ЛОМ - ПИНЯГИ путь 1 [333пк8-339пк5] ПИНЯГИ путь I (1-2) главный [339пк5-340пк8] | 1, I, II | 332,9-333,8 333,8-339,5 339,5-340,8 | 8 | ППВ пути | 3 | 11 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 4/3000 |  |  | 3/2000
СЕВ | ПИНЯГИ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | РЫБИНСК-ТОВ стр. 303 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | РЫБИНСК-ТОВ стр. 305 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | РЫБИНСК-ТОВ стр. 202 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | РЫБИНСК-ТОВ стр. 114 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | РЫБИНСК-ТОВ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | РЫБИНСК-ТОВ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СЕВ | РЫБИНСК-ТОВ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | РЫБИНСК-ТОВ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СЕВ | РЫБИНСК-ТОВ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СЕВ | РЫБИНСК-ТОВ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | РЫБИНСК-ТОВ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОБОСТОВО - ВОЛГА путь 1 [24пк1-25пк10] | 1 | 24,1-25,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 |  |  | 3/2000
СЕВ | НЕКОУЗ - МАСЛОВО путь 1 [50пк2-62пк8] | 1 | 50,2-62,8 |  | Тек. сод. пути | 7 | 25 |  |  | 4/4 |  |  |  | 3/3 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 3/3 |  |  | 3/3
СЕВ | МАСЛОВО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | МАСЛОВО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | МАСЛОВО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | МАСЛОВО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | РОДИОНОВО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | РОДИОНОВО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | РОДИОНОВО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | РОДИОНОВО стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | РОДИОНОВО стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | РОДИОНОВО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | РОДИОНОВО - ПУРШЕВО путь 1 [78пк4-83пк9] | 1 | 78,4-83,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
СЕВ | ПУРШЕВО - ПИЩАЛКИНО путь 1 [85пк5-92пк5] | 1 | 85,5-92,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
СЕВ | ПИЩАЛКИНО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ПИЩАЛКИНО стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ПИЩАЛКИНО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ПИЩАЛКИНО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | СУДИСЛАВЛЬ стр. 7 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  | 2,8/1
СЕВ | ПЕРВУШИНО - ОСТРОВСКОЕ путь 1 [7пк2-7пк2] | 1 | 7,2-7,2 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1
| Итого по: СЕВ 103 ЯРОСЛАВЛЬ - СОНКОВО |  |  |  |  | 54 | 132,8
СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II
СЕВ | БУРМАКИНО - САХАРЕЖ путь 2 [316пк1-320пк8] | 2 | 316,1-320,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 10 | [8 empty] | 2,5/50 |  |  |  |  | 2,5/50 | [8 empty] | 2,5/50 | [7 empty] | 2,5/50
СЕВ | ЕЖОВО |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3,5 | 3,5/1
СЕВ | ФУРМАНОВ стр. 11 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [21 empty] | 2,8/1
СЕВ | ФУРМАНОВ - ДОМОВИЦЫ путь 1 [378пк4-388пк3] | 1 | 378,4-388,3 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [7 empty] | 3/10 |  |  | 3/10 |  |  |  | 3/10 |  |  | 3/10 |  |  |  | 3/10 |  |  | 3/10
СЕВ | НЕРЕХТА - КОСМЫНИНО путь 2 [330пк6-350пк6] | 2 | 330,6-350,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 |  |  |  |  | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
СЕВ | КАРИМОВО - КОСТРОМА НОВ путь 2 [366пк5-375пк3] | 2 | 366,5-375,3 |  | ИССО | 1 | 4 | [23 empty] | 4/32
СЕВ | КОСТРОМА НОВ стр. 3 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [21 empty] | 2,8/1
СЕВ | ИВАНОВО стр. 33 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,4 | [9 empty] | 2,4/1
СЕВ | ИВАНОВО-СОРТ стр. 305 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | ИВАНОВО-СОРТ стр. 31 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | ИВАНОВО-СОРТ стр. 32 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | ФУРМАНОВ - ВОЛГОРЕЧЕНСК путь 1 [1пк8-32пк5] | 1 | 1,8-32,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10,8 |  | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
| Итого по: СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II |  |  |  |  | 27 | 67,5
СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 1125 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [25 empty] | 8/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 616/622 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [18 empty] | 10/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 1124 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [22 empty] | 8/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 1126 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [29 empty] | 8/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 1128 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  | 8/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 541 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [23 empty] | 8/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 1129 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [20 empty] | 8/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 1127 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [29 empty] | 8/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 115 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  | 1/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 20/22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 220 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 24/10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 26 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 27 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 29/31 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 303 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 305/311 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 309/313 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 031 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 32 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 25/35 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 414 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 43 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 45 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 530 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 63 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 65 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 67 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 69 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 71 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 73 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 77 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 79 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 805 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 81 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [30 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 83 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 85 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 87 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [30 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 93 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [30 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 95 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [30 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 97 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 102 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 1103 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 1104 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 1106 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 1105 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 113 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 1132 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 1133 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 1134 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 1135 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 1136 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 1137 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 542 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 546 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 315/317 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 526 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 37/41 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [20 empty] | 3/2
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 39/33 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [16 empty] | 3/2
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 28/30 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [6 empty] | 3/2
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 101/105 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [6 empty] | 3/2
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 103/111 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [9 empty] | 3/2
СЕВ | ПРИВОЛЖЬЕ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПРИВОЛЖЬЕ - ФИЛИНО путь 1 [290пк9-292пк4] ФИЛИНО путь I (1ЧЛ-Н) главный [292пк5-292пк7] | 1, I | 290,9-292,4 292,5-292,7 | 1,9 | ППВ пути | 2 | 4,3 |  | 2,2/900 | [6 empty] | 2,2/1000
СЕВ | ФИЛИНО - УТКИНО путь 2 [296пк7-298пк10] | 2 | 296,7-298,10 | 2,4 | ППВ пути | 2 | 5,1 | [18 empty] | 3/1400 | [6 empty] | 2,2/1000
СЕВ | УТКИНО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | УТКИНО стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | УТКИНО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | УТКИНО стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | УТКИНО стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | УТКИНО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | УТКИНО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПУЧКОВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [318пк2-318пк10] УТКИНО путь I (Ч1-Н1) главный [314пк1-314пк4] УТКИНО - ПУЧКОВСКИЙ путь 1 [314пк4-318пк1] | 1, I | 314,1-314,4 314,4-318,1 318,2-318,10 | 5 | ППВ пути | 4 | 8,6 | [8 empty] | 2,2/1350 | [6 empty] | 2,2/1350 | [6 empty] | 2,2/1300 | [6 empty] | 2,2/1000
СЕВ | ПУТЯТИНО путь II (Ч-НД) главный [334пк1-334пк2] ПУЧКОВСКИЙ - ПУТЯТИНО путь 2 [329пк1-334пк1] | 2, II | 329,1-334,1 334,1-334,2 | 5,2 | ППВ пути | 1 | 2,1 |  |  |  |  | 2,2/1300
СЕВ | ПУТЯТИНО - ПАНТЕЛЕЕВО путь 1 [339пк4-339пк5] | 1 | 339,4-339,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/200
СЕВ | ПУТЯТИНО - ПАНТЕЛЕЕВО путь 1 [336пк1-345пк3] | 1 | 336,1-345,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [15 empty] | 3/68
СЕВ | ПУТЯТИНО - ПАНТЕЛЕЕВО путь 2 [336пк1-344пк3] | 2 | 336,1-344,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [25 empty] | 3/68
СЕВ | ДАНИЛОВ путь IIБ (Ч-Н2Б) главный [355пк3-355пк7] ПАНТЕЛЕЕВО - ДАНИЛОВ путь 2 [352пк4-355пк3] | 2, IIБ | 352,4-355,3 355,3-355,7 | 3,4 | ППВ пути | 3 | 6,5 |  |  |  |  | 2,2/1100 | [6 empty] | 2,2/1100 | [6 empty] | 2,2/1200
СЕВ | ДАНИЛОВ стр. 74 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [30 empty] | 1,5/1
СЕВ | ДАНИЛОВ стр. 82 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [30 empty] | 1,5/1
СЕВ | ДАНИЛОВ стр. 26 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [30 empty] | 1,5/1
СЕВ | ДАНИЛОВ стр. 28 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [30 empty] | 1,5/1
СЕВ | ДАНИЛОВ путь IIв (30-НДВ) главный [356пк4-356пк5] | IIв | 356,4-356,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/200
СЕВ | ДАНИЛОВ путь IIБ (Ч-Н2Б) главный [358пк1-358пк2] | IIБ | 358,1-358,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/200
СЕВ | ДАНИЛОВ путь 4вп (67-5) приемо-отпр. | 4вп |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/200
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ - ПРИВОЛЖЬЕ путь 2 [284пк8-287пк3] | 2 | 284,8-287,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 |  |  |  |  | 2,2/1 | [6 empty] | 2,2/1
| Итого по: СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 99 | 228,6
СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ
СЕВ | ПАПРИХА путь I (НБ-ЧБД) главный [615пк9-618пк5] ПАПРИХА - ТУФАНОВО путь 1 [618пк5-626пк3] ТУФАНОВО путь I (Н-ЧД) главный [626пк3-627пк10] | 1, I | 615,9-618,5 618,5-626,3 626,3-627,10 | 11,8 | РС | 2 | 48 | [21 empty] | 24/3700 |  |  | 24/3000
СЕВ | ТУФАНОВО стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СЕВ | ВОХТОГА путь I (ЧД-Н) главный [678пк9-679пк3] ЛЕЖА путь I (ЧД-Н) главный [659пк9-660пк2] ЛЕЖА - ВОХТОГА путь 1 [660пк2-678пк9] | 1, I | 659,9-660,2 660,2-678,9 678,9-679,3 | 19,5 | ППВ пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/2000 | [6 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/3000 | [6 empty] | 4/3000
СЕВ | ВОХТОГА - ШУШКОДОМ путь 2 [682пк1-699пк6] | 2 | 682,1-699,6 | 8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/4000 |  |  | 4/4000
СЕВ | ВОХТОГА - ШУШКОДОМ путь 2 [682пк1-699пк6] | 2 | 682,1-699,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10,1 | 4/4 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | ВОХТОГА - ШУШКОДОМ путь 2 [682пк1-699пк6] | 2 | 682,1-699,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 3/3 | [9 empty] | 3/3
СЕВ | ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 1 [702пк7-713пк9] | 1 | 702,7-713,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10,1 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 1 [703пк1-704пк10] | 1 | 703,1-704,10 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/300
СЕВ | РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь I (ЧД-Н) главный [713пк10-716пк3] РАТЬКОВО-РОЖНОВО - БУЙ путь 1 [716пк4-716пк4] | 1, I | 713,10-716,3 716,4-716,4 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2500
СЕВ | РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь II (Ч-НД) главный [715пк1-716пк3] РАТЬКОВО-РОЖНОВО - БУЙ путь 2 [716пк4-716пк4] | 2, II | 715,1-716,3 716,4-716,4 | 1,4 | ППВ пути | 1 | 3 | 3/1400
СЕВ | РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 4 (14-5) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | 2,2/2
СЕВ | РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь II (Ч-НД) главный [714пк4-714пк4] | II | 714,4-714,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/100
СЕВ | РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 4 (14-5) приемо-отпр. | 4 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/200
СЕВ | РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 4 (14-5) приемо-отпр. | 4 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/200
СЕВ | РАТЬКОВО-РОЖНОВО - БУЙ путь 2 [716пк3-725пк7] | 2 | 716,3-725,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
СЕВ | РАТЬКОВО-РОЖНОВО - БУЙ путь 1 [716пк3-725пк7] | 1 | 716,3-725,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [24 empty] | 2,2/2
СЕВ | БУЙ путь I (М10-Н) главный [449пк0-454пк3] | I | 449,0-454,3 |  | Строит. | 2 | 8 | [14 empty] | 4 | [6 empty] | 4
СЕВ | БУЙ путь II (М12-НД) главный [449пк1-454пк3] путь 4 (105-133) приемо-отпр. путь 5 (111-127) приемо-отпр. путь 6 (109-129) приемо-отпр. | 4, 5, 6, II | 449,1-454,3 | 5 | Строит. | 1 | 3 | 3/2
СЕВ | БУЙ стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
СЕВ | БУЙ стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | БУЙ стр. 309 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | БУЙ стр. 39 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | БУЙ путь I (М10-Н) главный [449пк0-454пк3] путь I (ЧВД-М10) главный [725пк7-726пк8] путь 4 (105-133) приемо-отпр. путь 5 (111-127) приемо-отпр. путь 6 (109-129) приемо-отпр. | 4, 5, 6, I | 449,0-454,3 725,7-726,8 | 12 | Мод. к/с | 4 | 12 | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
СЕВ | БУЙ путь 3 (38-315) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | Мод. к/с | 4 | 12 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
СЕВ | БУЙ путь II (М12-НД) главный [448пк2-448пк8] | II | 448,2-448,8 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/250 |  |  |  | 4/250
СЕВ | БУЙ путь II (М12-НД) главный [448пк7-448пк10] | II | 448,7-448,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [17 empty] | 5/300
СЕВ | КОРЕГА - БУЙ путь 2 [441пк6-447пк7] | 2 | 441,6-447,7 | 5 | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [7 empty] | 2,2/2500 | 2,2/2500
СЕВ | БРОДНИ - КОРЕГА путь 2 [433пк7-440пк1] | 2 | 433,7-440,1 | 8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/4000 |  | 4/4000
| Итого по: СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 48 | 197
СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО
СЕВ | БУЙ - МАХРОВО путь 1 [454пк3-458пк2] | 1 | 454,3-458,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6,1 | [14 empty] | 4/4 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | МАХРОВО - РОССОЛОВО путь 2 [468пк1-477пк9] РОССОЛОВО путь II (Ч-НД) главный [477пк10-477пк10] | 2, II | 468,1-477,9 477,10-477,10 | 10 | ППВ пути | 3 | 10 | 4/4500 | [6 empty] | 4/4500 |  | 2/1000
СЕВ | РОССОЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [478пк1-480пк1] РОССОЛОВО - ГАЛИЧ путь 1 [480пк1-491пк9] | 1, I | 478,1-480,1 480,1-491,9 | 13,8 | РС | 4 | 96 | 24/4500 |  |  | 24/4000 |  |  |  | 24/4000 |  |  | 24/1334
СЕВ | РОССОЛОВО - ГАЛИЧ путь 2 [479пк9-498пк4] | 2 | 479,9-498,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 2/2 |  |  | 4/4
СЕВ | РОССОЛОВО - ГАЛИЧ путь 2 [479пк9-498пк4] | 2 | 479,9-498,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | РОССОЛОВО - ГАЛИЧ путь 1 [480пк1-498пк6] | 1 | 480,1-498,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 2/2 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | РОССОЛОВО - ГАЛИЧ путь 2 [489пк9-492пк10] | 2 | 489,9-492,10 | 3,2 | ППВ пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/3200
СЕВ | ГАЛИЧ - КРАСИЛЬНИКОВО путь 1 [502пк5-515пк2] | 1 | 502,5-515,2 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
СЕВ | ГАЛИЧ - КРАСИЛЬНИКОВО путь 2 [502пк5-515пк3] | 2 | 502,5-515,3 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [21 empty] | 4/8
СЕВ | КРАСИЛЬНИКОВО - ЛОПАРЕВО путь 2 [521пк8-521пк9] | 2 | 521,8-521,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/100
СЕВ | ЛОПАРЕВО путь II (Ч-НД) главный [525пк4-525пк5] ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 2 [525пк5-526пк10] | 2, II | 525,4-525,5 525,5-526,10 | 1,7 | ППВ пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/1700
СЕВ | ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 2 [525пк5-545пк1] | 2 | 525,5-545,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 2 [527пк1-536пк10] | 2 | 527,1-536,10 | 10 | ППВ пути | 2 | 7,5 | [14 empty] | 3,5/2000 | [6 empty] | 4/3000
СЕВ | АНТРОПОВО стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | АНТРОПОВО стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | АНТРОПОВО стр. 36 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | АНТРОПОВО стр. 38 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | АНТРОПОВО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | АНТРОПОВО стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 1 [547пк5-569пк2] | 1 | 547,5-569,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/3
СЕВ | НИКОЛО-ПОЛОМА путь II (Ч-НД) главный [569пк3-569пк5] | II | 569,3-569,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [24 empty] | 5/250
СЕВ | БРАНТОВКА путь II (Ч-НД) главный [625пк9-625пк10] НЕЯ - БРАНТОВКА путь 2 [610пк10-625пк9] | 2, II | 610,10-625,9 625,9-625,10 | 15,1 | ППВ пути | 2 | 8 | 4/2500 | [6 empty] | 4/4000
СЕВ | НЕЯ - БРАНТОВКА путь 2 [599пк7-625пк9] | 2 | 599,7-625,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
СЕВ | КОСТРИХА - МАНТУРОВО путь 2 [642пк9-650пк7] | 2 | 642,9-650,7 | 27 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/14000 |  |  | 4/13000
| Итого по: СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО |  |  |  |  | 38 | 207,6
СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА
СЕВ | МАНТУРОВО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | МАНТУРОВО стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,4 | 1,5/1
СЕВ | МАНТУРОВО стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | МАНТУРОВО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | МАНТУРОВО стр. 34 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  | 1/1
СЕВ | МАНТУРОВО стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  | 1/1
СЕВ | МАНТУРОВО стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
СЕВ | МАНТУРОВО стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | МАНТУРОВО - УНЖА путь 2 [655пк5-656пк7] УНЖА путь II (Ч-НД) главный [656пк7-657пк1] | 2, II | 655,5-656,7 656,7-657,1 | 1,7 | ППВ пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/1700
СЕВ | УНЖА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СЕВ | УНЖА стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СЕВ | УНЖА стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СЕВ | УНЖА стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СЕВ | УНЖА - ШЕКШЕМА путь 2 [658пк8-677пк2] | 2 | 658,8-677,2 | 24 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/12000 |  |  | 4/12000
СЕВ | ВАРАКИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [687пк5-689пк7] | II | 687,5-689,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | 2,2/2
СЕВ | ШАРЬЯ путь II (Ч-НД) главный [697пк4-703пк0] | II | 697,4-703,0 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/2000
СЕВ | ШАРЬЯ путь 7 (68-65) приемо-отпр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
СЕВ | ШАРЬЯ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШАРЬЯ - ЗЕБЛЯКИ путь 2 [703пк1-705пк10] | 2 | 703,1-705,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 | [14 empty] | 3/1500 | [6 empty] | 3/1500
СЕВ | ШАРЬЯ - ЗЕБЛЯКИ путь 2 [703пк0-711пк8] | 2 | 703,0-711,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/5
СЕВ | ЗЕБЛЯКИ путь I (Н-ЧД) главный [712пк5-713пк5] | I | 712,5-713,5 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1100
СЕВ | ЯКШАНГА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЯКШАНГА стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЯКШАНГА стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЯКШАНГА стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЯКШАНГА путь II (Ч-НД) главный [722пк0-724пк2] | II | 722,0-724,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6,1 | [7 empty] | 4/4 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 2 [724пк2-745пк1] | 2 | 724,2-745,1 | 21,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/4200 | [9 empty] | 4/4200
СЕВ | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 1 [724пк2-745пк1] | 1 | 724,2-745,1 | 11,5 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000 |  |  | 4/3500
СЕВ | ПОНАЗЫРЕВО путь I (Н-ЧД) главный [745пк1-747пк1] ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 1 [735пк5-745пк1] | 1, I | 735,5-745,1 745,1-747,1 | 11,5 | КРН | 5 | 120 | 24/1600 |  |  | 24 |  |  |  | 24/2400 |  |  | 24 |  |  |  | 24/801
СЕВ | СУПРОТИВНЫЙ путь I (Н-ЧД) главный [755пк8-756пк7] | I | 755,8-756,7 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1000
СЕВ | ГОСТОВСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [768пк0-769пк9] ГОСТОВСКАЯ - КРУТЕНСКИЙ путь 1 [769пк9-779пк2] КРУТЕНСКИЙ путь I (Н-ЧД) главный [779пк2-781пк4] | 1, I | 768,0-769,9 769,9-779,2 779,2-781,4 | 13 | КРН | 2 | 48 | [21 empty] | 24/1350 |  |  | 24/1650
СЕВ | ГОСТОВСКАЯ - КРУТЕНСКИЙ путь 2 [769пк9-779пк0] КРУТЕНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [779пк0-779пк6] | 2, II | 769,9-779,0 779,0-779,6 | 9,8 | ППВ пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2300
СЕВ | ГОСТОВСКАЯ - КРУТЕНСКИЙ путь 1 [769пк9-779пк2] | 1 | 769,9-779,2 | 30 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/15000 |  |  | 4/15000
СЕВ | КРУТЕНСКИЙ путь 3 (9-10) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/3 | [6 empty] | 3/3
СЕВ | ШАБАЛИНО - СВЕЧА путь 2 [805пк1-810пк10] | 2 | 805,1-810,10 | 6 | ППВ пути | 1 | 5 | [7 empty] | 5/3000
| Итого по: СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА |  |  |  |  | 51 | 285,3
СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА
СЕВ | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 1 [380пк4-381пк8] | 1 | 380,4-381,8 | 1,6 | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 | [8 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100
СЕВ | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 2 [385пк6-385пк9] | 2 | 385,6-385,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [25 empty] | 2,2/300
СЕВ | ПРЕЧИСТОЕ - СКАЛИНО путь 1 [388пк1-392пк10] | 1 | 388,1-392,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500
СЕВ | СКАЛИНО - НЕФЕДОВО путь 2 [406пк9-406пк9] | 2 | 406,9-406,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [18 empty] | 2,2/100
СЕВ | СКАЛИНО - НЕФЕДОВО путь 1 [406пк0-412пк9] | 1 | 406,0-412,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10,8 |  | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
СЕВ | БАКЛАНКА путь II (Ч-НД) главный [426пк8-429пк6] | II | 426,8-429,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 |  |  |  |  | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | БАКЛАНКА - ГРЯЗОВЕЦ путь 1 [429пк6-447пк9] | 1 | 429,6-447,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ путь I (Н-ЧД) главный [449пк8-450пк1] ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 1 [450пк1-475пк7] | 1, I | 449,8-450,1 450,1-475,7 | 26 | ППВ пути | 3 | 11 | [8 empty] | 4/3000 |  |  | 3/2000 | [13 empty] | 4/3000
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ путь II (Ч-НД) главный [448пк4-448пк4] | II | 448,4-448,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [11 empty] | 2,2/100
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 2 [469пк1-475пк6] | 2 | 469,1-475,6 | 6,6 | ППВ пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/3300
СЕВ | ПАПРИХА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПАПРИХА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПАПРИХА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПАПРИХА стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПАПРИХА стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПАПРИХА стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПАПРИХА стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПАПРИХА стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПАПРИХА стр. 23 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПАПРИХА стр. 25 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПАПРИХА стр. 26 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПАПРИХА стр. 28 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПАПРИХА стр. 32 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПАПРИХА стр. 39 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПАПРИХА стр. 31 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 2 [478пк7-485пк10] ПАПРИХА путь II (Ч-НД) главный [478пк4-478пк7] | 2, II | 478,4-478,7 478,7-485,10 | 7,7 | ППВ пути | 5 | 10,8 | [8 empty] | 2,2/1500 | [6 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000 |  |  | 2,2/1000 |  |  |  | 2,2/1200
СЕВ | ПАПРИХА путь I (НБ-ЧБД) главный [615пк9-618пк5] ПАПРИХА - ТУФАНОВО путь 1 [618пк5-626пк3] ТУФАНОВО путь I (Н-ЧД) главный [626пк3-627пк10] | 1, I | 615,9-618,5 618,5-626,3 626,3-627,10 | 11,8 | РС | 2 | 48 | [21 empty] | 24/3700 |  |  | 24/3000
СЕВ | ПАПРИХА путь II (НБД-ЧБ) главный [616пк1-616пк1] | II | 616,1-616,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/50
СЕВ | ПАПРИХА путь II (НБД-ЧБ) главный [616пк4-616пк4] | II | 616,4-616,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/100
СЕВ | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 2 [606пк7-615пк4] | 2 | 606,7-615,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 1 [478пк7-486пк7] | 1 | 478,7-486,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [22 empty] | 2,2/3 | [6 empty] | 2,2/4
СЕВ | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 2 [606пк7-615пк4] | 2 | 606,7-615,4 | 9 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 4/4500 | [6 empty] | 2/4500
| Итого по: СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА |  |  |  |  | 57 | 180,3
СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 2 [606пк7-615пк4] | 2 | 606,7-615,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 1 [478пк7-486пк7] | 1 | 478,7-486,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [22 empty] | 2,2/3 | [6 empty] | 2,2/4
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 2 [478пк7-485пк10] ПАПРИХА путь II (Ч-НД) главный [478пк4-478пк7] | 2, II | 478,4-478,7 478,7-485,10 | 7,7 | ППВ пути | 5 | 10,8 | [8 empty] | 2,2/1500 | [6 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000 |  |  | 2,2/1000 |  |  |  | 2,2/1200
СЕВ | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 2 [606пк7-615пк4] | 2 | 606,7-615,4 | 9 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 4/4500 | [6 empty] | 2/4500
СЕВ | ЛОСТА стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [17 empty] | 8/1
СЕВ | ЛОСТА стр. 13 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [24 empty] | 8/1
СЕВ | ЛОСТА стр. 11 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [21 empty] | 8/1
СЕВ | ЛОСТА стр. 300 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОСТА стр. 33 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОСТА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОСТА стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОСТА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОСТА стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОСТА стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОСТА стр. 75 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОСТА стр. 130 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОСТА стр. 128 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОСТА стр. 136 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОСТА стр. 77 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | ЛОСТА путь 12х (306-91) ходовой | 12х |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/150
СЕВ | ЛОСТА путь 46 (замедлит-352/354) сортиров. | 46 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/100
СЕВ | ЛОСТА путь IБ (НВ4-Н) главный [600пк8-600пк100] | IБ | 600,8-600,100 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/300
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 79 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 83 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 91 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА I путь 7 (71-26) приемо-отпр. | 7 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/200
СЕВ | ВОЛОГДА II стр. 51 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА II стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
| Итого по: СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 38 | 106,1
СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 2 [556пк9-558пк8] | 2 | 556,9-558,8 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/2000
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 2 [553пк0-571пк9] | 2 | 553,0-571,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 1 [553пк0-571пк9] | 1 | 553,0-571,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [7 empty] | 2,2/2 | [13 empty] | 2,2/2
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 2 [553пк0-571пк9] | 2 | 553,0-571,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [10 empty] | 2,2/2 | [13 empty] | 2,2/2
СЕВ | КИПЕЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [551пк0-551пк3] КУЩУБА путь I (ЧД-Н) главный [540пк5-542пк1] КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 1 [542пк1-551пк0] | 1, I | 540,5-542,1 542,1-551,0 551,0-551,3 | 10,6 | КРН | 8 | 118 | 16/2400 |  |  | 16 |  |  |  | 16/2300 |  |  | 16 |  |  |  | 16/1188 |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  | 6
СЕВ | КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 1 [542пк1-551пк0] | 1 | 542,1-551,0 | 0 | ИССО | 4 | 32 | [7 empty] | 8/3 |  |  | 8/3 | [10 empty] | 8/3 |  |  | 8/3
СЕВ | КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 1 [542пк1-551пк0] | 1 | 542,1-551,0 | 0 | ИССО | 4 | 16 | [14 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
СЕВ | ЧЕБСАРА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЧЕБСАРА стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЧЕБСАРА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЧЕБСАРА стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 2 [513пк8-531пк5] | 2 | 513,8-531,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [21 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
СЕВ | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 1 [513пк8-531пк5] | 1 | 513,8-531,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/10 |  |  | 4/10
СЕВ | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 2 [513пк8-531пк5] | 2 | 513,8-531,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/15 |  |  | 4/15
СЕВ | ШЕКСНА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШЕКСНА стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШЕКСНА стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШЕКСНА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШЕКСНА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШЕКСНА стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШЕКСНА стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШЕКСНА стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШЕКСНА стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШЕКСНА стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШЕКСНА стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШЕКСНА стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | ШЕЛОМОВО - ШЕКСНА путь 1 [497пк1-511пк6] | 1 | 497,1-511,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [10 empty] | 2,2/2
СЕВ | ШЕЛОМОВО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [30 empty] | 1,5/1
СЕВ | ХЕМАЛДА - ШЕЛОМОВО путь 2 [484пк7-491пк2] | 2 | 484,7-491,2 | 6,6 | ППВ пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/1600 | [6 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500
СЕВ | ХЕМАЛДА - ШЕЛОМОВО путь 2 [484пк5-494пк3] | 2 | 484,5-494,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [17 empty] | 2,2/2
| Итого по: СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I |  |  |  |  | 54 | 263,5
СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I путь 13 (ст.р.р.72-73) приемо-отпр. | 13 |  |  | Тек. сод. пути | 9 | 34 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 2/2
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I путь 5 (36-45) приемо-отпр. | 5 |  | 1 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II путь IV (13-143) главный [472пк3-472пк3] путь III (3Ч-ст.р.р.2) главный [470пк2-470пк5] путь 13 (534-543) приемо-отпр. путь 14 (544-549) приемо-отпр. путь 15 (546-551) приемо-отпр. путь 16 (548-555) приемо-отпр. путь 17 (42-5) приемо-отпр. путь 18 (32-523) приемо-отпр. путь 19 (550-553)... (см. карточку) | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, III, IV | 470,2-470,5 472,3-472,3 | 1,9 | ЦУКС | 14 | 104 |  | 4 |  | 8/75 |  |  | 8/150 |  |  |  | 8/100 |  |  | 4 |  | 8/99 |  | 8 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II путь 11 (72-55) приемо-отпр. путь 13 (534-543) приемо-отпр. путь 17 (42-5) приемо-отпр. путь 5 (50-11) приемо-отпр. путь 7 (48-67) приемо-отпр. путь 9 (52-77) приемо-отпр. | 11, 13, 17, 5, 7, 9 |  | 4,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4300
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II стр. 40/34 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II стр. 46/44 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II (нов.стр.)стр.пер.(34) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [20 empty] | 8/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II стр. 52 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [15 empty] | 8/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II (нов.стр.)стр.пер.(54) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 |  |  |  | 8/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II (нов.стр.)стр.пер.(58) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 |  |  |  | 8/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II (нов.стр.)стр.пер.(60) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [8 empty] | 8/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
| Итого по: СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 38 | 205,5
СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II
СЕВ | СУХОНА путь I (ЧД-Н) главный [526пк1-528пк8] | I | 526,1-528,8 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 |  |  |  |  | 2,2/3000
СЕВ | СУХОНА путь II (Ч-НД) главный [526пк1-528пк8] | II | 526,1-528,8 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [11 empty] | 2,2/3000
СЕВ | СУХОНА - ПЕЧАТКИНО путь 1 [528пк8-533пк1] | 1 | 528,8-533,1 | 30 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/15000 |  |  | 4/15000
СЕВ | МОРЖЕНГА - СЕМИГОРОДНЯЯ путь 1 [548пк3-566пк9] | 1 | 548,3-566,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [23 empty] | 3/120
СЕВ | МОРЖЕНГА - СЕМИГОРОДНЯЯ путь 2 [548пк3-566пк9] | 2 | 548,3-566,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [23 empty] | 3/120
СЕВ | СЕМИГОРОДНЯЯ путь II (Ч-НД) главный [566пк9-569пк2] | II | 566,9-569,2 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2,3 |  |  | 2,3/1300
СЕВ | ХАРОВСКАЯ - ПУНДУГА путь 1 [584пк6-603пк9] | 1 | 584,6-603,9 | 19,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 |  |  | 2,2/4800
СЕВ | ХАРОВСКАЯ - ПУНДУГА путь 1 [584пк6-603пк9] | 1 | 584,6-603,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/50 |  |  | 4/50
СЕВ | КАДНИКОВСКИЙ - ВОЖЕГА путь 2 [638пк3-640пк7] | 2 | 638,3-640,7 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2500
СЕВ | ВОЖЕГА путь II (Ч-НД) главный [642пк8-643пк8] КАДНИКОВСКИЙ - ВОЖЕГА путь 2 [640пк9-642пк8] | 2, II | 640,9-642,8 642,8-643,8 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 | 3/1500 | 3/1500
СЕВ | КАДНИКОВСКИЙ - ВОЖЕГА путь 1 [627пк8-642пк9] | 1 | 627,8-642,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
СЕВ | КАДНИКОВСКИЙ - ВОЖЕГА путь 1 [627пк8-642пк9] | 1 | 627,8-642,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4
СЕВ | КАДНИКОВСКИЙ - ВОЖЕГА путь 2 [627пк8-642пк8] | 2 | 627,8-642,8 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/12 | [10 empty] | 4/12
СЕВ | ВОЖЕГА - ЯВЕНГА путь 1 [645пк9-660пк0] | 1 | 645,9-660,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/8
СЕВ | ВОЖЕГА - ЯВЕНГА путь 2 [645пк6-660пк0] | 2 | 645,6-660,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/100
СЕВ | ЯВЕНГА - ЕРЦЕВО путь 2 [662пк2-682пк0] | 2 | 662,2-682,0 | 19,7 | Тек. сод. пути | 2 | 6,1 | 4/4900 |  |  |  |  | 2,2/4900
СЕВ | ЕРЦЕВО - КОНОША I путь 2 [684пк0-704пк6] | 2 | 684,0-704,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/50
СЕВ | КОНОША I путь I (ЧД-65) главный [704пк6-708пк8] | I | 704,6-708,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [24 empty] | 2,2/2
СЕВ | КОНОША I путь II (Ч-НД) главный [704пк6-707пк0] | II | 704,6-707,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
СЕВ | КОНОША I стр. 131 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [22 empty] | 2,5/1
СЕВ | КОНОША I стр. 91 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [29 empty] | 2,5/1
СЕВ | КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ путь 2 [707пк0-710пк2] | 2 | 707,0-710,2 |  | Строит. | 1 | 1824 | 1824/1
| Итого по: СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II |  |  |  |  | 27 | 1908,1
СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА
СЕВ | ФОМИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [732пк4-734пк0] | II | 732,4-734,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/4
СЕВ | ФОМИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [732пк4-734пк0] | II | 732,4-734,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [28 empty] | 2,2/2
СЕВ | ФОМИНСКАЯ - ВАНДЫШ путь 2 [740пк1-740пк3] | 2 | 740,1-740,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/150 |  | 4/150
СЕВ | ФОМИНСКАЯ - ВАНДЫШ путь 1 [734пк1-748пк7] | 1 | 734,1-748,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [6 empty] | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50
СЕВ | ВАНДЫШ путь II (Ч-НД) главный [748пк7-750пк8] | II | 748,7-750,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 14 |  |  | 3/3 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 3/3
СЕВ | ВАНДЫШ путь II (Ч-НД) главный [748пк7-750пк8] | II | 748,7-750,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/50
СЕВ | ВАНДЫШ стр. 6 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [28 empty] | 2,5/1
СЕВ | ВАНДЫШ - ПОЛОХА путь 1 [750пк8-761пк6] | 1 | 750,8-761,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/3 | [16 empty] | 3/3
СЕВ | ВАНДЫШ - ПОЛОХА путь 2 [750пк8-761пк6] | 2 | 750,8-761,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6,1 | [20 empty] | 3/50 | [9 empty] | 3,2/50
СЕВ | ПОЛОХА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ПОЛОХА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ПОЛОХА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | ПОЛОХА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | ПОЛОХА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | ПОЛОХА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ПОЛОХА стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ПОЛОХА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | ПОЛОХА стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | БУРАЧИХА путь I (ЧД-Н) главный [771пк3-773пк3] | I | 771,3-773,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [9 empty] | 2,2/2
СЕВ | БУРАЧИХА путь II (Ч-НД) главный [771пк3-773пк3] | II | 771,3-773,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [12 empty] | 2,2/2
СЕВ | БУРАЧИХА путь I (ЧД-Н) главный [771пк3-773пк3] | I | 771,3-773,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/50
СЕВ | БУРАЧИХА путь II (Ч-НД) главный [771пк3-773пк3] | II | 771,3-773,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/50 | [11 empty] | 3/50
СЕВ | БУРАЧИХА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | БУРАЧИХА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | БУРАЧИХА стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | БУРАЧИХА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | БУРАЧИХА - ЗЕЛЕНЫЙ путь 2 [773пк3-780пк2] | 2 | 773,3-780,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [16 empty] | 2,2/30
СЕВ | ЗЕЛЕНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [780пк2-782пк1] | I | 780,2-782,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
СЕВ | ЗЕЛЕНЫЙ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЗЕЛЕНЫЙ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЗЕЛЕНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [780пк2-780пк6] | II | 780,2-780,6 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/500
СЕВ | ЗЕЛЕНЫЙ - НЯНДОМА путь 1 [789пк1-789пк5] | 1 | 789,1-789,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/100 |  |  | 4/100
СЕВ | НЯНДОМА стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЯНДОМА стр. 13б |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЯНДОМА стр. 15б |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЯНДОМА стр. 12б |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЯНДОМА стр. 3б |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЯНДОМА стр. 5б |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЯНДОМА стр. 10б |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЯНДОМА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЯНДОМА стр. 110 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЯНДОМА стр. 112 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЯНДОМА стр. 114 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЯНДОМА стр. 11 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
СЕВ | НЯНДОМА стр. 7 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [30 empty] | 2,5/1
СЕВ | НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 1 [792пк1-806пк2] | 1 | 792,1-806,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6,5 | [6 empty] | 2,2/15 |  |  | 2,2/15 |  | 2,2/15
СЕВ | НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 2 [792пк1-806пк2] | 2 | 792,1-806,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [9 empty] | 2,2/15
СЕВ | НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 2 [792пк1-806пк2] | 2 | 792,1-806,2 |  | Тек. сод. пути | 13 | 50,1 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 2,2/2 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4
СЕВ | НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 1 [792пк1-806пк2] | 1 | 792,1-806,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4
СЕВ | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [806пк2-807пк9] | I | 806,2-807,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ - ШОЖМА путь 1 [813пк8-814пк4] | 1 | 813,8-814,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [11 empty] | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150
СЕВ | ШОЖМА путь II (Ч-НД) главный [822пк9-824пк8] | II | 822,9-824,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [7 empty] | 2,2/2
СЕВ | ШОЖМА стр. 2 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [29 empty] | 2,5/1
СЕВ | ЛЕЛЬМА путь II (Ч-НД) главный [835пк8-837пк6] | II | 835,8-837,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [14 empty] | 2,2/2
СЕВ | ЛЕЛЬМА - ШАЛАКУША путь 1 [857пк6-857пк6] ШАЛАКУША путь I (ЧД-Н) главный [857пк7-857пк7] | 1, I | 857,6-857,6 857,7-857,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/100 |  |  | 4/100
СЕВ | ПУКСА стр. 34 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [27 empty] | 2,5/1
СЕВ | ПЛЕСЕЦКАЯ стр. 11 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [29 empty] | 2,5/1
СЕВ | ПЛЕСЕЦКАЯ - ШЕЛЕКСА путь 1 [922пк1-924пк10] | 1 | 922,1-924,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/3000
СЕВ | ПЛЕСЕЦКАЯ - ШЕЛЕКСА путь 1 [920пк1-921пк10] | 1 | 920,1-921,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2000
СЕВ | ПЛЕСЕЦКАЯ - ШЕЛЕКСА путь 2 [919пк1-921пк10] | 2 | 919,1-921,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/3000
СЕВ | ПЛЕСЕЦКАЯ - ШЕЛЕКСА путь 1 [934пк6-934пк7] | 1 | 934,6-934,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/150
СЕВ | ШЕЛЕКСА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШЕЛЕКСА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШЕЛЕКСА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШЕЛЕКСА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШЕЛЕКСА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШЕЛЕКСА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШЕЛЕКСА - ЕМЦА путь 2 [939пк1-941пк10] | 2 | 939,1-941,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/3000
СЕВ | ШЕЛЕКСА - ЕМЦА путь 2 [949пк1-951пк10] | 2 | 949,1-951,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/3000
| Итого по: СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА |  |  |  |  | 108 | 310,6
СЕВ 515 ОБОЗЕРСКАЯ -ИСАКОГОРКА - АРХАНГЕЛЬСК(УЗЕЛ)
СЕВ | ТУНДРА - БРУСЕНИЦА путь 1 [1086пк9-1091пк6] | 1 | 1086,9-1091,6 | 4,8 | ППВ пути | 2 | 6 | 3/2400 | 3/2400
СЕВ | БРУСЕНИЦА путь I (2-1) главный [1100пк1-1100пк5] ТУНДРА - БРУСЕНИЦА путь 1 [1097пк4-1100пк1] | 1, I | 1097,4-1100,1 1100,1-1100,5 | 3,2 | ППВ пути | 2 | 5 |  |  |  | 2,5/1600 | [17 empty] | 2,5/1600
СЕВ | БРУСЕНИЦА путь I (2-1) главный [1101пк8-1102пк0] БРУСЕНИЦА - ИЛЕС путь 1 [1102пк0-1109пк1] | 1, I | 1101,8-1102,0 1102,0-1109,1 | 7,4 | ППВ пути | 3 | 10,5 | [7 empty] | 4/3000 | 4/3000 |  | 2,5/1400
СЕВ | АРХАНГЕЛЬСК стр. 50 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | АРХАНГЕЛЬСК стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | АРХАНГЕЛЬСК стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | АРХАНГЕЛЬСК стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | АРХАНГЕЛЬСК стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | АРХАНГЕЛЬСК стр. 56 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | АРХАНГЕЛЬСК стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | ИСАКОГОРКА - ЛАЙСКАЯ путь 1 [2пк8-20пк9] | 1 | 2,8-20,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/50 |  |  |  |  | 4/50
СЕВ | БАКАРИЦА - АРХАНГ-ГОР путь 1 [1127пк3-1128пк8] | 1 | 1127,3-1128,8 | 1,6 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [14 empty] | 2,5/1600
СЕВ | АРХАНГ-ГОР путь I (52-2) главный [1131пк2-1131пк3] БАКАРИЦА - АРХАНГ-ГОР путь 1 [1130пк1-1131пк2] | 1, I | 1130,1-1131,2 1131,2-1131,3 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [15 empty] | 2,5/1300
СЕВ | АРХАНГ-ГОР путь 4 (70-105) приемо-отпр. путь 5 (72-105) приемо-отпр. | 4, 5 |  |  | Строит. | 1 | 4320 | 4320/2
СЕВ | АРХАНГ-ГОР стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | АРХАНГ-ГОР стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | АРХАНГ-ГОР стр. 23 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | АРХАНГ-ГОР стр. 91 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | АРХАНГ-ГОР стр. 93 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | АРХАНГ-ГОР стр. 97 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | АРХАНГ-ГОР стр. 358 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | АРХАНГ-ГОР путь I (52-2) главный [1131пк6-1132пк5] | I | 1131,6-1132,5 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/1000
СЕВ | АРХАНГ-ГОР стр. 33, 37 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4,8 | [16 empty] | 2,4/1 | [6 empty] | 2,4/1
СЕВ | ЖАРОВИХА стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЖАРОВИХА стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЖАРОВИХА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЖАРОВИХА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЖАРОВИХА стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЖАРОВИХА стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЖАРОВИХА - ЮРАС путь 1 [10пк6-19пк6] | 1 | 10,6-19,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/50
СЕВ | ЮРАС - ЛОДЬМА путь 1 [21пк0-41пк4] | 1 | 21,0-41,4 |  | Тек. сод. пути | 31 | 121 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
СЕВ | СИЯ - КАРПОГОРЫ путь 1 [151пк5-192пк7] | 1 | 151,5-192,7 |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 | [10 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
СЕВ | СИЯ - КАРПОГОРЫ путь 1 [167пк1-167пк2] | 1 | 167,1-167,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/100 | 4/100
СЕВ | СИЯ - КАРПОГОРЫ путь 1 [168пк4-168пк5] | 1 | 168,4-168,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/100 | 4/100
СЕВ | СИЯ - КАРПОГОРЫ путь 1 [170пк1-170пк6] | 1 | 170,1-170,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 4/150
СЕВ | СИЯ - КАРПОГОРЫ путь 1 [176пк1-176пк2] | 1 | 176,1-176,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/100 | 4/100
СЕВ | СИЯ - КАРПОГОРЫ путь 1 [180пк1-180пк6] | 1 | 180,1-180,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [13 empty] | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 4/150
СЕВ | СИЯ - КАРПОГОРЫ путь 1 [181пк8-181пк8] | 1 | 181,8-181,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/100
СЕВ | КАРПОГОРЫ - КАРПОГОРЫ-ПАС путь 1 [194пк6-211пк5] | 1 | 194,6-211,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 3/150 | [5 empty] | 3
| Итого по: СЕВ 515 ОБОЗЕРСКАЯ -ИСАКОГОРКА - АРХАНГЕЛЬСК(УЗЕЛ) |  |  |  |  | 94 | 4622,8
СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА
СЕВ | ЕМЦА стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЕМЦА стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЕМЦА стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЕМЦА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЕМЦА стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЕМЦА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЕМЦА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЕМЦА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЕМЦА стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЕМЦА стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЕМЦА стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЕМЦА путь II (Ч-НД) главный [957пк9-958пк1] ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 2 [958пк1-982пк1] | 2, II | 957,9-958,1 958,1-982,1 | 24,2 | РП | 11 | 68 |  |  | 8/1600 |  | 8/1600 |  | 8/1600 |  |  | 8/255 |  | 8/800 |  | 8/1600 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4
СЕВ | ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 1 [958пк1-990пк4] | 1 | 958,1-990,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [9 empty] | 3/15 | [13 empty] | 3/15 |  |  |  | 3/15
СЕВ | ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 2 [958пк1-990пк4] | 2 | 958,1-990,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/50
СЕВ | ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 1 [979пк2-979пк2] | 1 | 979,2-979,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/100
СЕВ | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 222, 224 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4,8 | [9 empty] | 2,4/1 | [6 empty] | 2,4/1
СЕВ | КОДИНО - МОШНОЕ путь 1 [307пк0-318пк5] | 1 | 307,0-318,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/50 | [9 empty] | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50
| Итого по: СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА |  |  |  |  | 33 | 121,3
СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА
СЕВ | ВОНГУДА - ТЕСОВКА путь 1 [258пк1-258пк7] ТЕСОВКА путь I (3-4) главный [258пк8-259пк10] | 1, I | 258,1-258,7 258,8-259,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/2000
СЕВ | ВОНГУДА - ТЕСОВКА путь 1 [253пк1-255пк10] | 1 | 253,1-255,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/3000
СЕВ | ВОНГУДА путь I (3-4) главный [246пк7-246пк10] ПОСТ 243 КМ - ВОНГУДА путь 1 [245пк1-246пк6] | 1, I | 245,1-246,6 246,7-246,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/2000
СЕВ | ПОСТ 243 КМ - ВОНГУДА путь 1 [244пк1-244пк10] | 1 | 244,1-244,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [6 empty] | 2,5/1000
СЕВ | ГРИБАНИХА - ПОСТ 243 КМ путь 1 [240пк1-243пк2] ПОСТ 243 КМ путь I (10-2) главный [243пк3-243пк10] | 1, I | 240,1-243,2 243,3-243,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/2000 |  | 3/2000
СЕВ | ГРИБАНИХА - ПОСТ 243 КМ путь 1 [237пк7-243пк2] | 1 | 237,7-243,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
СЕВ | ГРИБАНИХА путь I (3-4) главный [237пк1-237пк7] ГРИБАНИХА - ПОСТ 243 КМ путь 1 [237пк8-237пк10] | 1, I | 237,1-237,7 237,8-237,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [11 empty] | 2,5/1000
СЕВ | ГРИБАНИХА - ПОСТ 243 КМ путь 1 [239пк1-239пк10] | 1 | 239,1-239,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/1000
СЕВ | ГРИБАНИХА - ПОСТ 243 КМ путь 1 [237пк7-243пк2] | 1 | 237,7-243,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8,5 | [9 empty] | 3/100 | [10 empty] | 3/100 | [9 empty] | 2,5/100
СЕВ | ГРИБАНИХА путь I (3-4) главный [234пк10-234пк10] ПОНЬГА - ГРИБАНИХА путь 1 [233пк1-234пк9] | 1, I | 233,1-234,9 234,10-234,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 | [30 empty] | 3/2000
СЕВ | ПОНЬГА путь I (3-4) главный [222пк1-222пк5] ПОНЬГА - ГРИБАНИХА путь 1 [222пк6-222пк10] | 1, I | 222,1-222,5 222,6-222,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1000
СЕВ | ПОНЬГА - ГРИБАНИХА путь 1 [228пк1-228пк10] | 1 | 228,1-228,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [27 empty] | 2,5/1000
СЕВ | ПОНЬГА путь I (3-4) главный [220пк6-220пк10] ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА путь 1 [212пк1-220пк5] | 1, I | 212,1-220,5 220,6-220,10 | 9 | ППВ пути | 3 | 12 | [20 empty] | 4/3000 |  |  | 4/3000 |  | 4/3000
СЕВ | НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ путь 1 [196пк9-207пк0] ШАСТИНСКИЙ путь I (1-2) главный [207пк0-210пк0] путь 2 (5-2) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА путь 1 [210пк0-220пк5] | 1, 2, 3, I | 196,9-207,0 207,0-210,0 210,0-220,5 | 4,1 | Строит. | 13 | 39 |  |  | 3/2,1 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3
СЕВ | ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА путь 1 [210пк0-220пк5] | 1 | 210,0-220,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [6 empty] | 2,5/25
СЕВ | НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ путь 1 [204пк1-206пк10] ШАСТИНСКИЙ путь I (1-2) главный [207пк1-207пк10] | 1, I | 204,1-206,10 207,1-207,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 6 | [16 empty] | 3/2000 |  | 3/2000
СЕВ | ШАСТИНСКИЙ путь I (1-2) главный [209пк1-209пк10] | I | 209,1-209,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1000
СЕВ | НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ путь 1 [197пк1-200пк10] | 1 | 197,1-200,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/2000 |  | 3/2000
СЕВ | НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ путь 1 [196пк9-207пк0] | 1 | 196,9-207,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 9,1 |  |  | 2/50 |  |  |  | 2,5/50 | [13 empty] | 2,5/50 |  |  | 2,2/50
СЕВ | МАЛЕНЬГА - УНЕЖМА путь 1 [129пк5-138пк9] УНЕЖМА путь I (3-2) главный [138пк9-141пк1] путь 2 (3-6) приемо-отпр. путь 3 (1-2) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I | 129,5-138,9 138,9-141,1 |  | Строит. | 13 | 52 |  |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20 |  |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20 |  |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20 |  |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20 |  |  | 4/20
| Итого по: СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА |  |  |  |  | 54 | 172,1
СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА
СЕВ | МОЖУГА - КЕЛАРЕВА ГОР путь 1 [36пк8-68пк4] | 1 | 36,8-68,4 | 13,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/3000 |  | 3/3000
СЕВ | МОЖУГА - КЕЛАРЕВА ГОР путь 1 [36пк8-68пк4] | 1 | 36,8-68,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [8 empty] | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40
СЕВ | ВАГА - КУЛОЙ путь 2 [831пк2-845пк9] | 2 | 831,2-845,9 | 8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/4000 |  | 4/4000
СЕВ | ВАГА - КУЛОЙ путь 1 [831пк1-845пк9] | 1 | 831,1-845,9 | 13 | Тек. сод. пути | 2 | 6,6 | [6 empty] | 3,3/3500 |  | 3,3/3500
СЕВ | КУЛОЙ - КОКШЕНЬГА путь 2 [848пк1-865пк4] | 2 | 848,1-865,4 | 5,9 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/2950 |  | 4/2950
СЕВ | КОСТЫЛЕВО стр. 7 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
СЕВ | ИЛЕЗА - СУЛОНДА путь 1 [927пк3-939пк3] | 1 | 927,3-939,3 |  | Тек. сод. пути | 6 | 36 | [17 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6
СЕВ | ИЛЕЗА - СУЛОНДА путь 1 [927пк3-939пк3] | 1 | 927,3-939,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/50 | [11 empty] | 3/50
СЕВ | СУЛОНДА - ЛОЙГА путь 1 [941пк0-964пк5] | 1 | 941,0-964,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 48 | [23 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6
СЕВ | СУЛОНДА - ЛОЙГА путь 2 [956пк1-958пк10] | 2 | 956,1-958,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | 4/3000
СЕВ | КИЗЕМА путь I (Н-ЧД) главный [977пк4-977пк6] ЛОЙГА - КИЗЕМА путь 1 [972пк1-977пк4] | 1, I | 972,1-977,4 977,4-977,6 | 5,6 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/3000 |  | 4/2600
СЕВ | ЛОЙГА - КИЗЕМА путь 2 [966пк1-975пк10] | 2 | 966,1-975,10 | 10 | ППВ пути | 4 | 16 | [9 empty] | 4/3000 |  | 4/3000 | 4/2000 |  | 4/2000
СЕВ | ЛОЙГА - КИЗЕМА путь 2 [972пк1-974пк10] | 2 | 972,1-974,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/3000
СЕВ | КИЗЕМА - СЕНГОС путь 2 [979пк3-987пк10] | 2 | 979,3-987,10 | 8,8 | ППВ пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/3000 |  | 4/3000 | 4/2800
СЕВ | КИЗЕМА - СЕНГОС путь 1 [979пк3-1006пк4] | 1 | 979,3-1006,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/50
СЕВ | КИЗЕМА - СЕНГОС путь 2 [979пк3-1006пк4] | 2 | 979,3-1006,4 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  | 4/50 |  | 4/50 | [5 empty] | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50
СЕВ | ЕРГА путь II (Ч-НД) главный [1029пк5-1029пк7] ЛОМОВАТКА - ЕРГА путь 2 [1023пк1-1029пк5] | 2, II | 1023,1-1029,5 1029,5-1029,7 | 6,7 | ППВ пути | 1 | 5 | [30 empty] | 5/3300
СЕВ | УСТЬ-ШОНОША - ВЕРХН СИНЕГА путь 2 [775пк8-802пк0] | 2 | 775,8-802,0 | 15,1 | Тек. сод. пути | 2 | 6,6 |  | 3,3/3000 |  | 3,3/3000
СЕВ | УСТЬ-ШОНОША - ВЕРХН СИНЕГА путь 2 [775пк8-802пк0] | 2 | 775,8-802,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/40 |  |  |  |  | 4/40
СЕВ | ВЕРХН СИНЕГА - ВЕЛЬСК путь 2 [803пк3-822пк5] | 2 | 803,3-822,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/50 | [13 empty] | 3/50
СЕВ | ВЕРХН СИНЕГА - ВЕЛЬСК путь 2 [803пк3-822пк5] | 2 | 803,3-822,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/3
| Итого по: СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА |  |  |  |  | 58 | 249,3
СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА
СЕВ | УДИМА путь I (Н-ЧД) главный [1040пк1-1040пк8] УДИМА - РЕВАЖ путь 1 [1040пк8-1052пк10] | 1, I | 1040,1-1040,8 1040,8-1052,10 | 13 | ППВ пути | 5 | 20 | [15 empty] | 4/2000 |  | 4/3000 | 4/3000 |  | 4/3000 | 4/2000
СЕВ | УДИМА - РЕВАЖ путь 1 [1040пк8-1063пк5] | 1 | 1040,8-1063,5 | 23 | Тек. сод. пути | 6 | 23 |  |  |  |  | 4/4000 | [5 empty] | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 3/3000
СЕВ | РЕВАЖ - ЯДРИХА путь 1 [1065пк4-1073пк5] | 1 | 1065,4-1073,5 | 8,7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/4900 |  | 4/3800
СЕВ | РЕВАЖ - ЯДРИХА путь 1 [1065пк5-1068пк2] | 1 | 1065,5-1068,2 | 2,8 | ППВ пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2800
СЕВ | РЕВАЖ - ЯДРИХА путь 2 [1065пк5-1073пк5] ЯДРИХА путь II (Ч-НД) главный [1073пк5-1075пк7] ЯДРИХА - КОТЛАС-УЗЛ путь 2 [1075пк7-1075пк8] | 2, II | 1065,5-1073,5 1073,5-1075,7 1075,7-1075,8 | 10,4 | ППВ пути | 4 | 16 | [24 empty] | 4/3000 |  | 4/3000 | 4/2400 |  | 4/2000
СЕВ | ЯДРИХА путь I (Н-ЧД) главный [1073пк5-1075пк7] | I | 1073,5-1075,7 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2,8 | [24 empty] | 2,8/1300
СЕВ | КОТЛАС-УЗЛ МОСТ(35 путь) |  |  |  | ИССО | 2 | 6 | [7 empty] | 3/2 |  | 3/2
СЕВ | НИЗОВКА стр. 25 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [22 empty] | 2,8/1
СЕВ | НИЗОВКА - ЧЕРЕМУХА путь 1 [1109пк9-1116пк2] | 1 | 1109,9-1116,2 | 6,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6,6 | [26 empty] | 3,3/3300 |  | 3,3/3300
СЕВ | ЧЕРЕМУХА - ВИЛЕДЬ путь 1 [1117пк8-1129пк8] | 1 | 1117,8-1129,8 |  | Тек. сод. пути | 10 | 60 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6
СЕВ | ЧЕРЕМУХА - ВИЛЕДЬ путь 1 [1117пк8-1129пк8] | 1 | 1117,8-1129,8 | 14,2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [13 empty] | 4/4000 |  |  |  | 4/4000 |  | 4/3100 | [10 empty] | 4/3100
СЕВ | ЧЕРЕМУХА - ВИЛЕДЬ путь 1 [1117пк8-1129пк8] | 1 | 1117,8-1129,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [16 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 |  |  |  |  | 4/50
СЕВ | ВИЛЕДЬ - КИВЕР путь 1 [1134пк0-1145пк2] | 1 | 1134,0-1145,2 | 11,7 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 4/3700
СЕВ | ВИЛЕДЬ - КИВЕР путь 1 [1134пк0-1145пк2] | 1 | 1134,0-1145,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  | 3/3 | [13 empty] | 3/3 | [13 empty] | 3/3
СЕВ | СВЕТИК - УРДОМА путь 1 [1179пк3-1206пк5] | 1 | 1179,3-1206,5 | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/2500
СЕВ | САВВАТИЯ путь I (Н-Ч) главный [353пк4-353пк5] САВВАТИЯ - КОТЛАС-УЗЛ путь 1 [353пк5-363пк10] | 1, I | 353,4-353,5 353,5-363,10 | 10,7 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 4/1700
| Итого по: СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА |  |  |  |  | 50 | 209,3
СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР
СЕВ | ТЫВА - ШИЕС путь 1 [1217пк1-1239пк2] | 1 | 1217,1-1239,2 |  | Тек. сод. пути | 18 | 72 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | [8 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  | 4/4
СЕВ | ТЫВА - ШИЕС путь 1 [1217пк1-1239пк2] | 1 | 1217,1-1239,2 | 60 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [20 empty] | 4/20000 |  |  | 4/20000 | 4/20000
СЕВ | ШИЕС - МАДМАС путь 1 [1241пк0-1259пк1] | 1 | 1241,0-1259,1 | 18 | Тек. сод. пути | 5 | 18 | [10 empty] | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 3/3000 |  | 3/3000
СЕВ | МЕЖЕГ - ВЕЗДИНО путь 2 [1270пк5-1292пк9] | 2 | 1270,5-1292,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11 | [14 empty] | 4/4 | 4/4 | 3/3
СЕВ | ВЕЗДИНО - МИКУНЬ путь 1 [1294пк7-1314пк8] | 1 | 1294,7-1314,8 | 19,6 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [20 empty] | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 4/3600
СЕВ | ВЕЗДИНО - МИКУНЬ путь 1 [1294пк7-1314пк8] | 1 | 1294,7-1314,8 |  | Тек. сод. пути | 11 | 44 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/5
СЕВ | ВЕЗДИНО - МИКУНЬ путь 1 [1294пк7-1314пк8] | 1 | 1294,7-1314,8 |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 | [11 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
СЕВ | МИКУНЬ ВХ.СИГ(Н) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/1
СЕВ | КНЯЖПОГОСТ - ТРАКТ путь 1 [1367пк5-1390пк1] | 1 | 1367,5-1390,1 | 22,3 | Тек. сод. пути | 6 | 22 | [12 empty] | 4/4000 | 4/4000 | 3/3150 | 4/4000 | 3/3150 | 4/4000
СЕВ | СИНДОР - ИОССЕР путь 1 [1428пк4-1446пк8] | 1 | 1428,4-1446,8 | 60 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/20000
СЕВ | МИКУНЬ - РЗД 14 КМ путь 1 [2пк4-14пк1] | 1 | 2,4-14,1 | 11,5 | Тек. сод. пути | 3 | 10,1 | [11 empty] | 4/4000 | [7 empty] | 4/3500 | [10 empty] | 2,2/4000
СЕВ | РЗД 47 КМ - ЯЗЕЛЬ путь 1 [48пк2-59пк5] | 1 | 48,2-59,5 | 33 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/33000
СЕВ | ЯЗЕЛЬ УКСПС(РШ) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3,8 | [29 empty] | 3,8/1
СЕВ | КОЙТЫ стр. 18 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,1 | [22 empty] | 2,2/1
| Итого по: СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР |  |  |  |  | 69 | 267
СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК
СЕВ | ИОССЕР - КРЕПЕЖНАЯ путь 1 [1449пк4-1454пк8] | 1 | 1449,4-1454,8 | 7,7 | Тек. сод. пути | 3 | 9,5 | [19 empty] | 3,5/3350 |  | 3,5/3350 |  | 2,5/1000
СЕВ | ПОЖНЯ - КЕРКИ путь 1 [1574пк9-1592пк5] | 1 | 1574,9-1592,5 |  | Тек. сод. пути | 7 | 40 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 4/4 | 6/6
СЕВ | КЕРКИ - ВИС путь 1 [1594пк2-1619пк9] | 1 | 1594,2-1619,9 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/3000
СЕВ | КЕРКИ - ВИС путь 2 [1594пк2-1619пк9] | 2 | 1594,2-1619,9 | 6,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/3225 |  | 4/3225
СЕВ | МАЛАЯ ПЕРА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | МАЛАЯ ПЕРА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | МАЛАЯ ПЕРА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | МАЛАЯ ПЕРА стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | МАЛАЯ ПЕРА - ИРАЕЛЬ путь 2 [1657пк1-1686пк5] | 2 | 1657,1-1686,5 |  | Тек. сод. пути | 17 | 100 | [13 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 4/4
СЕВ | ИРАЕЛЬ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ИРАЕЛЬ стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ИРАЕЛЬ стр. 38 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
| Итого по: СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК |  |  |  |  | 37 | 171
СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК
СЕВ | ИРАЕЛЬ - ЗЕЛЕНОБОРСК путь 1 [1688пк9-1696пк7] | 1 | 1688,9-1696,7 | 15 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/15000
СЕВ | ИРАЕЛЬ - ЗЕЛЕНОБОРСК путь 2 [1688пк9-1696пк7] | 2 | 1688,9-1696,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/4 |  |  |  |  | 4/4
СЕВ | ЗЕЛЕНОБОРСК |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2
СЕВ | ЗЕЛЕНОБОРСК - ТАЛЫЙ путь 2 [1698пк7-1720пк7] | 2 | 1698,7-1720,7 | 18 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/18000
СЕВ | ЗЕЛЕНОБОРСК - ТАЛЫЙ путь 2 [1698пк7-1720пк7] | 2 | 1698,7-1720,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
СЕВ | ТАЛЫЙ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2
СЕВ | КАДЖЕРОМ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
СЕВ | КАДЖЕРОМ - ЧИКШИНО путь 2 [1734пк8-1768пк0] | 2 | 1734,8-1768,0 |  | Тек. сод. пути | 10 | 60 | [6 empty] | 6/6 |  | 6/6 |  | 6/6 |  | 6/6 | 6/6 | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 | 6/6 | 6/6
СЕВ | КАДЖЕРОМ - ЧИКШИНО путь 2 [1734пк8-1768пк0] | 2 | 1734,8-1768,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [15 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6
СЕВ | КАДЖЕРОМ - ЧИКШИНО путь 2 [1734пк8-1768пк0] | 2 | 1734,8-1768,0 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | 4/4 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 | [7 empty] | 4/4
СЕВ | ЧИКШИНО стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЧИКШИНО стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЧИКШИНО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3
СЕВ | ЧИКШИНО - КОЖВА I путь 2 [1771пк0-1805пк3] | 2 | 1771,0-1805,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | 6/6 | 6/6 | [5 empty] | 6/6
СЕВ | КОЖВА I стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | КОЖВА I стр. 44 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | КОЖВА I стр. 49 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | КОЖВА I стр. 51 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | БП 1811 КМ - ПЕЧОРА путь 1 [1811пк7-1817пк2] | 1 | 1811,7-1817,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [9 empty] | 6/6 | 6/6 |  |  | 6/6 | 6/6
СЕВ | ПЕЧОРА стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ПЕЧОРА стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ПЕЧОРА стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ПЕЧОРА стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ПЕЧОРА ВЫХ.СИГ(Ч1) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  |  | 3/1
СЕВ | ПЕЧОРА ВЫХ.СИГ(Ч2) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1
СЕВ | АРАНЕЦ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | АРАНЕЦ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | АРАНЕЦ - СЫНЯ путь 1 [1844пк7-1865пк7] | 1 | 1844,7-1865,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6,5 | [14 empty] | 2,2/4 |  | 2,2/4 | [5 empty] | 2,2/4
СЕВ | АРАНЕЦ - СЫНЯ путь 2 [1844пк7-1865пк7] | 2 | 1844,7-1865,7 | 33 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/16500
СЕВ | ИЗЪЯЮ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИЗЪЯЮ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИЗЪЯЮ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИЗЪЯЮ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИЗЪЯЮ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИЗЪЯЮ - КОСЬЮ путь 2 [1911пк4-1920пк0] | 2 | 1911,4-1920,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/50
СЕВ | КОСЬЮ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОСЬЮ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОСЬЮ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОСЬЮ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОСЬЮ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОСЬЮ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | СЫНЯ - ЮКОСТ путь 1 [2пк3-53пк8] | 1 | 2,3-53,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [20 empty] | 6/6 | 6/6 |  | 6/6 | 6/6
СЕВ | СЫНЯ - ЮКОСТ путь 1 [2пк3-53пк8] | 1 | 2,3-53,8 |  | Тек. сод. пути | 9 | 50 | [13 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 4/4 | 4/4
СЕВ | СЫНЯ - ЮКОСТ путь 1 [48пк1-50пк10] | 1 | 48,1-50,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/3000
СЕВ | СЫНЯ - ЮКОСТ путь 1 [2пк3-53пк8] | 1 | 2,3-53,8 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/24000
СЕВ | ЮКОСТ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЮКОСТ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЮКОСТ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЮКОСТ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЮКОСТ путь I (Ч-Н) главный [55пк1-55пк2] ЮКОСТ - УСИНСК путь 1 [55пк2-57пк2] | 1, I | 55,1-55,2 55,2-57,2 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2200
СЕВ | ЮКОСТ - УСИНСК путь 1 [61пк10-64пк10] | 1 | 61,10-64,10 | 3,1 | ППВ пути | 1 | 4,1 | [13 empty] | 4,2/3100
СЕВ | ЮКОСТ - УСИНСК путь 1 [72пк1-74пк10] | 1 | 72,1-74,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3000
СЕВ | ЮКОСТ - УСИНСК путь 1 [86пк2-88пк2] | 1 | 86,2-88,2 | 2,1 | ППВ пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2100
СЕВ | УСИНСК стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | УСИНСК стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | УСИНСК стр. 35 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | УСИНСК стр. 39 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
| Итого по: СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК |  |  |  |  | 93 | 348,1
СЕВ 723 КОСЬЮ - СИВАЯ МАСКА
СЕВ | КАЛЯКУРЬЯ - КОЖЫМ путь 1 [1945пк9-1956пк5] | 1 | 1945,9-1956,5 | 10,6 | ППВ пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/1600
СЕВ | КОЖЫМ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОЖЫМ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОЖЫМ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОЖЫМ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОЖЫМ МАНЕВ. СИГНАЛ(М3) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 | [16 empty] | 2,3/1
СЕВ | КОЖЫМ МАНЕВ. СИГНАЛ(М5) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,3 | [23 empty] | 2,3/1
СЕВ | КОЖЫМ путь I (2-13) главный [1956пк5-1956пк10] | I | 1956,5-1956,10 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 1 |  |  |  | 1/600
СЕВ | ЧЕРНЫЙ - УГОЛЬНЫЙ путь 1 [1970пк6-1983пк8] | 1 | 1970,6-1983,8 | 13,7 | Тек. сод. пути | 4 | 14 | [20 empty] | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 2/1730
СЕВ | ЧЕРНЫЙ - УГОЛЬНЫЙ путь 1 [1970пк6-1983пк8] | 1 | 1970,6-1983,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | ИНТА I путь II (104-22) главный [1996пк0-1997пк10] УГОЛЬНЫЙ путь II (2-1) главный [1984пк1-1985пк2] УГОЛЬНЫЙ - ИНТА I путь 2 [1985пк2-1996пк0] | 2, II | 1984,1-1985,2 1985,2-1996,0 1996,0-1997,10 | 13,7 | КРС | 27 | 186 | 4 | 10/1200 | 4 | 10/881 | 4 |  | 10/1200 | 4 | 10/1660 | 4 | 10 | 4 |  | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 |  | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 |  | 10 | 4 | 10 | 4
СЕВ | УГОЛЬНЫЙ - ИНТА I путь 1 [1985пк2-1996пк8] | 1 | 1985,2-1996,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/4
СЕВ | УГОЛЬНЫЙ - ИНТА I путь 1 [1990пк1-1990пк10] | 1 | 1990,1-1990,10 | 1 | Тек. сод. пути | 5 | 25 | [13 empty] | 5/200 | 5/200 | 5/200 | 5/200 | 5/200
СЕВ | УГОЛЬНЫЙ - ИНТА I путь 1 [1989пк5-1989пк10] | 1 | 1989,5-1989,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 3 | 14 |  |  | 5/200 |  | 5/200 | [6 empty] | 4/100
СЕВ | ИНТА I ВЫХ.СИГ(Н4) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1
СЕВ | ИНТА I ХОДОВОЙ ПУТЬ(ПК 1П/1-3СП) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [15 empty] | 2,5/1
СЕВ | ИНТА I - НЮР путь 1 [2001пк1-2002пк10] | 1 | 2001,1-2002,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2000
СЕВ | ИНТА I - НЮР путь 1 [2007пк1-2009пк2] | 1 | 2007,1-2009,2 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 3,3 | [5 empty] | 3,3/2200
СЕВ | НЮР путь I (2-1) главный [2009пк2-2009пк7] | I | 2009,2-2009,7 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 1 | [5 empty] | 1/500
СЕВ | НЮР - КОЧМЕС путь 1 [2011пк1-2029пк7] | 1 | 2011,1-2029,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 9 | [8 empty] | 6/6 | 3/3
СЕВ | КОЧМЕС - ОШПЕР путь 1 [2031пк5-2047пк6] | 1 | 2031,5-2047,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7 | [10 empty] | 4/4 | 3/2
СЕВ | ОШПЕР - БУГРЫ-ПОЛЯРН путь 1 [2049пк6-2070пк2] | 1 | 2049,6-2070,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11 | [11 empty] | 4/4 | 4/4 | 3/2
СЕВ | БУГРЫ-ПОЛЯРН путь I (2-3) главный [2070пк2-2072пк0] | I | 2070,2-2072,0 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/930
СЕВ | БУГРЫ-ПОЛЯРН - УСА путь 1 [2072пк0-2092пк9] | 1 | 2072,0-2092,9 | 12,2 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [28 empty] | 4/4210 |  | 8/8000
СЕВ | БУГРЫ-ПОЛЯРН - УСА путь 1 [2072пк0-2092пк9] | 1 | 2072,0-2092,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
СЕВ | УСА стр. 2 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [8 empty] | 2,5/1
СЕВ | УСА стр. 4 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [15 empty] | 2,5/1
СЕВ | УСА стр. 10 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [22 empty] | 2,5/1
СЕВ | ПОСТ АБЕЗЬ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | МАРКОВ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | МАРКОВ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | МАРКОВ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | МАРКОВ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | АМШОР - СИВАЯ МАСКА путь 1 [2130пк0-2138пк2] | 1 | 2130,0-2138,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
| Итого по: СЕВ 723 КОСЬЮ - СИВАЯ МАСКА |  |  |  |  | 75 | 339,5
СЕВ 724 СИВАЯ МАСКА - ВОРКУТА, ЧУМ - ЛАБЫТНАНГИ
СЕВ | СИВАЯ МАСКА - ШОР путь 1 [2140пк4-2141пк4] | 1 | 2140,4-2141,4 | 1 | Тек. сод. пути | 7 | 27 | [18 empty] | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 3/100
СЕВ | ПЫШОР стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПЫШОР стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПЫШОР стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПЫШОР стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПЫШОР - СЕЙДА путь 1 [2172пк6-2191пк7] | 1 | 2172,6-2191,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [20 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
СЕВ | СЕЙДА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | СЕЙДА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | СЕЙДА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | СЕЙДА стр. 7 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [8 empty] | 2,5/1
СЕВ | СЕЙДА стр. 2 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [10 empty] | 2,5/1
СЕВ | СЕЙДА стр. 4 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [14 empty] | 2,5/1
СЕВ | СЕЙДА ХОДОВОЙ ПУТЬ(ПК 2П/2-4СПА) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [16 empty] | 2,5/1
СЕВ | СЕЙДА ХОДОВОЙ ПУТЬ(ПК 1П/1-3СПА) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [21 empty] | 2,5/1
СЕВ | СЕЙДА ХОДОВОЙ ПУТЬ(ПК ЧАП/2-4СП) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [23 empty] | 2,5/1
СЕВ | СЕЙДА ХОДОВОЙ ПУТЬ(ПК НАП/1-3СП) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [28 empty] | 2,5/1
СЕВ | СЕЙДА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | СЕЙДА - ЧУМ путь 1 [2193пк6-2200пк1] | 1 | 2193,6-2200,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [24 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
СЕВ | ЧУМ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЧУМ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЧУМ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЧУМ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЧУМ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | ХАНОВЕЙ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | ХАНОВЕЙ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | ХАНОВЕЙ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | ХАНОВЕЙ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | ХАНОВЕЙ стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | ХАНОВЕЙ стр. 6 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [15 empty] | 2,5/1
СЕВ | ХАНОВЕЙ стр. 12 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [21 empty] | 2,5/1
СЕВ | ВОРКУТА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОРКУТА стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОРКУТА стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОРКУТА стр. 44 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОРКУТА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОРКУТА стр. 47 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | ХАНОВЕЙ - МУЛЬДА путь 1 [10пк6-10пк10] | 1 | 10,6-10,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [27 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100
СЕВ | МУЛЬДА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
СЕВ | МУЛЬДА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
СЕВ | МУЛЬДА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
СЕВ | МУЛЬДА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
СЕВ | МУЛЬДА стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
СЕВ | МУЛЬДА стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
СЕВ | МУЛЬДА стр. 31 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
СЕВ | МУЛЬДА стр. 33 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЧУМ - НИКИТА путь 1 [6пк8-6пк9] | 1 | 6,8-6,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [15 empty] | 5/125
СЕВ | ЕЛЕЦКАЯ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [30 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЕЛЕЦКАЯ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [30 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЕЛЕЦКАЯ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [30 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЕЛЕЦКАЯ стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [30 empty] | 1,5/1
СЕВ | ХОРОТА - ПОЛЯР УРАЛ путь 1 [92пк5-92пк6] | 1 | 92,5-92,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/50
СЕВ | ХОРОТА - ПОЛЯР УРАЛ путь 1 [93пк1-93пк2] | 1 | 93,1-93,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/50
СЕВ | ХОРОТА - ПОЛЯР УРАЛ путь 1 [93пк6-93пк7] | 1 | 93,6-93,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/50
СЕВ | ПОЛЯР УРАЛ - СОБЬ путь 1 [107пк3-107пк3] | 1 | 107,3-107,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/50
СЕВ | СОБЬ - ХАРП-СЕВ СИЯН путь 1 [128пк3-142пк4] | 1 | 128,3-142,4 | 14,2 | ППВ пути | 4 | 22 | [25 empty] | 6/4000 | 6/4000 |  | 6/4000 |  | 4/2200
СЕВ | ХАРП-СЕВ СИЯН - ОБСКАЯ путь 1 [172пк1-176пк10] | 1 | 172,1-176,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 8,3 | [22 empty] | 4,2/3000 | 4,2/2000
СЕВ | ОБСКАЯ путь 2 (2-7) приемо-отпр. | 2 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [22 empty] | 5/100
СЕВ | ОБСКАЯ - ЛАБЫТНАНГИ путь 1 [183пк1-185пк10] | 1 | 183,1-185,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4,1 | [19 empty] | 4,2/3000
СЕВ | ОБСКАЯ - ЛАБЫТНАНГИ путь 1 [188пк1-189пк10] | 1 | 188,1-189,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2000
СЕВ | ОБСКАЯ - ЛАБЫТНАНГИ путь 1 [181пк9-181пк10] | 1 | 181,9-181,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [23 empty] | 5/100
СЕВ | ОБСКАЯ - ЛАБЫТНАНГИ путь 1 [183пк1-183пк1] | 1 | 183,1-183,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [24 empty] | 5/100
| Итого по: СЕВ 724 СИВАЯ МАСКА - ВОРКУТА, ЧУМ - ЛАБЫТНАНГИ |  |  |  |  | 82 | 234
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:35 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Август
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Северная Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08
СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ
СЕВ | БАЛАКИРЕВО - БЕРЕНДЕЕВО путь 1 [131пк2-144пк5] | 1 | 131,2-144,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/6
СЕВ | БАЛАКИРЕВО - БЕРЕНДЕЕВО путь 1 [131пк2-135пк1] | 1 | 131,2-135,1 | 4 | ППВ пути | 4 | 8,6 | [5 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000
СЕВ | БЕРЕНДЕЕВО - ШУШКОВО путь 1 [146пк7-149пк9] | 1 | 146,7-149,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [5 empty] | 2,2/3 | [6 empty] | 2,2/4
СЕВ | РЯЗАНЦЕВО путь I (ЧД-Н) главный [163пк4-165пк6] ШУШКОВО путь I (ЧД-Н) главный [150пк1-152пк5] ШУШКОВО - РЯЗАНЦЕВО путь 1 [152пк5-163пк4] | 1, I | 150,1-152,5 152,5-163,4 163,4-165,6 | 15,6 | ППВ пути | 4 | 8,6 | [5 empty] | 2,2/1100 | [6 empty] | 2,2/1100 | [6 empty] | 2,2/1100 | [6 empty] | 2,2/1100
СЕВ | СИЛЬНИЦЫ МАРШР. СИГНАЛ(ЧМ1) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [5 empty] | 3/1
СЕВ | СИЛЬНИЦЫ МАРШР. СИГНАЛ(НМ1) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [19 empty] | 3/1
СЕВ | СИЛЬНИЦЫ стр. 18 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [12 empty] | 8/1
СЕВ | СИЛЬНИЦЫ стр. 25 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [19 empty] | 8/1
СЕВ | ПЕТРОВСК путь II (Ч-НД) главный [199пк3-199пк9] | II | 199,3-199,9 |  | Р | 1 | 4 | [22 empty] | 4/527
СЕВ | ДЕБОЛОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [209пк3-209пк5] | II | 209,3-209,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/200
СЕВ | ДЕБОЛОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [209пк1-209пк9] | II | 209,1-209,9 |  | Р | 1 | 4 | [29 empty] | 4/819
СЕВ | ДЕБОЛОВСКАЯ - РОСТОВ-ЯРОСЛ путь 1 [211пк0-223пк3] РОСТОВ-ЯРОСЛ путь I (ЧД-Н) главный [223пк4-223пк10] | 1, I | 211,0-223,3 223,4-223,10 | 13 | ППВ пути | 4 | 8,6 | [5 empty] | 2,2/1200 | [6 empty] | 2,2/1200 | [6 empty] | 2,2/1250 | [6 empty] | 2,2/1250
СЕВ | РОСТОВ-ЯРОСЛ - СЕМИБРАТОВО путь 2 [229пк1-237пк5] | 2 | 229,1-237,5 | 8,5 | ППВ пути | 5 | 10,8 |  | 2,2/1200 | [6 empty] | 2,2/1200 | [6 empty] | 2,2/1200 | [6 empty] | 2,2/1200 | [6 empty] | 2,2/1250
СЕВ | РОСТОВ-ЯРОСЛ - СЕМИБРАТОВО путь 1 [226пк1-237пк5] | 1 | 226,1-237,5 | 11,5 | ППВ пути | 2 | 4,3 | [5 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000
СЕВ | СЕМИБРАТОВО - КОРОМЫСЛОВО путь 2 [242пк1-243пк10] | 2 | 242,1-243,10 | 2 | Тек. сод. пути | 5 | 10,8 |  | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100
СЕВ | СЕМИБРАТОВО - КОРОМЫСЛОВО путь 2 [244пк1-245пк2] | 2 | 244,1-245,2 | 1,1 | Тек. сод. пути | 3 | 6,5 | [15 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100
СЕВ | СЕМИБРАТОВО - КОРОМЫСЛОВО путь 2 [240пк1-245пк10] | 2 | 240,1-245,10 | 6 | ППВ пути | 5 | 10,8 |  | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО путь II (м2-м3) главный [248пк8-250пк9] путь 4 (10-7) приемо-отпр. путь 6 (8-12) спец. КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 2 [250пк9-260пк6] | 2, 4, 6, II | 248,8-250,9 250,9-260,6 | 3 | Строит. | 5 | 10,8 |  | 2,2 | [6 empty] | 2,2 | [6 empty] | 2,2 | [6 empty] | 2,2 | [6 empty] | 2,2
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО путь I (м4-м1) главный [248пк8-250пк9] путь 3 (6-5) приемо-отпр. КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 1 [250пк9-260пк6] | 1, 3, I | 248,8-250,9 250,9-260,6 | 3 | Строит. | 4 | 8,6 | [5 empty] | 2,2/0,1 | [6 empty] | 2,2/0,1 | [6 empty] | 2,2/0,1 | [6 empty] | 2,2/0,1
СЕВ | КОЗЬМОДЕМ путь 4 (10-13) приемо-отпр. | 4 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/150 | [6 empty] | 3/150
СЕВ | КОЗЬМОДЕМ - ПОЛЯНКИ путь 2 [264пк8-275пк9] | 2 | 264,8-275,9 | 11,2 | ППВ пути | 5 | 11,1 |  | 2,5/1200 | [6 empty] | 2,2/1100 | [6 empty] | 2,2/1100 | [6 empty] | 2,2/1100 | [6 empty] | 2,2/1100
СЕВ | ПОЛЯНКИ путь 5 (36-29) приемо-отпр. | 5 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [15 empty] | 2,2/100
СЕВ | ПОЛЯНКИ путь 6 (38-37) приемо-отпр. | 6 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/100
СЕВ | ПОЛЯНКИ - КОТОРОСЛЬ путь 1 [278пк4-278пк10] | 1 | 278,4-278,10 | 0,7 | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [19 empty] | 2,2/110 | [6 empty] | 2,2/110
СЕВ | КОТОРОСЛЬ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | КОТОРОСЛЬ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
СЕВ | КОТОРОСЛЬ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | БЕРЕНДЕЕВО - ПЕРЕСЛАВЛЬ путь 1 [1пк7-19пк0] | 1 | 1,7-19,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [10 empty] | 2,2/1 | [16 empty] | 2,2/2
СЕВ | ПОЛЯНКИ - ЯРОСЛАВЛЬ путь 1 [278пк1-278пк1] | 1 | 278,1-278,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/100
| Итого по: СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ |  |  |  |  | 68 | 167,1
СЕВ 103 ЯРОСЛАВЛЬ - СОНКОВО
СЕВ | ЧЕБАКОВО - ВАУЛОВО путь 1 [307пк2-318пк3] | 1 | 307,2-318,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/10
СЕВ | РЫБИНСК-ТОВ стр. 208 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | РЫБИНСК-ТОВ стр. 121 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | РЫБИНСК-ТОВ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛГА стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  | 1/1
СЕВ | ВОЛГА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  | 1/1
СЕВ | ВОЛГА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  | 1/1
СЕВ | ВОЛГА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  | 1/1
СЕВ | ВОЛГА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СЕВ | ВОЛГА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СЕВ | ВОЛГА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СЕВ | ВОЛГА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СЕВ | ШЕСТИХИНО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
СЕВ | ШЕСТИХИНО стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
СЕВ | ШЕСТИХИНО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
СЕВ | ШЕСТИХИНО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
СЕВ | НЕКОУЗ путь I (1-2) главный [48пк8-48пк10] ШЕСТИХИНО путь I (1-2) главный [39пк1-39пк6] ШЕСТИХИНО - НЕКОУЗ путь 1 [39пк6-48пк8] | 1, I | 39,1-39,6 39,6-48,8 48,8-48,10 | 10 | ППВ пути | 4 | 14,1 |  |  |  | 4/3000 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 4/3000 |  |  | 2,2/1000
СЕВ | ПИЩАЛКИНО - СОНКОВО путь 1 [94пк10-104пк6] | 1 | 94,10-104,6 | 9,7 | ППВ пути | 4 | 14 |  |  |  | 4/3000 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 3/1850 |  |  | 3/1850
| Итого по: СЕВ 103 ЯРОСЛАВЛЬ - СОНКОВО |  |  |  |  | 24 | 47,6
СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 31 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 33 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЛЮТОВО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  | 1/1
СЕВ | ЛЮТОВО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  | 1/1
СЕВ | ТОЩИХА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
СЕВ | ТОЩИХА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
СЕВ | БУРМАКИНО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  | 1/1
СЕВ | БУРМАКИНО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  | 1/1
СЕВ | БУРМАКИНО - САХАРЕЖ путь 2 [316пк1-320пк8] | 2 | 316,1-320,8 |  | Тек. сод. пути | 7 | 17,5 | [5 empty] | 2,5/50 | [5 empty] | 2,5/50 |  | 2,5/50 | 2,5/50 | [6 empty] | 2,5/50 |  |  | 2,5/50 |  | 2,5/50
СЕВ | НЕРЕХТА - КОСМЫНИНО путь 2 [330пк6-350пк6] | 2 | 330,6-350,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10,8 |  | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
СЕВ | КАРИМОВО - КОСТРОМА НОВ путь 2 [366пк5-375пк3] | 2 | 366,5-375,3 |  | ИССО | 1 | 4 | [27 empty] | 4/32
СЕВ | КАРИМОВО - КОСТРОМА НОВ путь 2 [366пк5-375пк3] | 2 | 366,5-375,3 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 |  |  |  | 3/20 |  |  | 3/20 |  |  |  | 3/20 |  |  | 3/20 |  |  |  | 3/20 |  |  | 3/20
СЕВ | КОСТРОМА НОВ стр. 11 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [19 empty] | 2,8/1
СЕВ | ИВАНОВО-СОРТ стр. 41 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | ИВАНОВО-СОРТ стр. 329 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | ИВАНОВО-СОРТ стр. 337 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | ИВАНОВО-СОРТ стр. 335 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [20 empty] | 2,8/1
СЕВ | КОХМА стр. 10 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [20 empty] | 2,8/1
СЕВ | ФУРМАНОВ - ВОЛГОРЕЧЕНСК путь 1 [1пк8-32пк5] | 1 | 1,8-32,5 |  | Тек. сод. пути | 15 | 60 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
СЕВ | ФУРМАНОВ - ВОЛГОРЕЧЕНСК путь 1 [1пк8-32пк5] | 1 | 1,8-32,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 | [5 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
| Итого по: СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II |  |  |  |  | 52 | 141
СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ ВЫХ.СИГ(Ч3) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [12 empty] | 3/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ путь II (НД-27) главный [284пк5-284пк7] ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ - ПРИВОЛЖЬЕ путь 2 [284пк8-286пк10] | 2, II | 284,5-284,7 284,8-286,10 | 2,6 | ППВ пути | 2 | 5 |  | 2,5/1300 | [6 empty] | 2,5/1300
СЕВ | ПРИВОЛЖЬЕ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПРИВОЛЖЬЕ стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПРИВОЛЖЬЕ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПРИВОЛЖЬЕ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПРИВОЛЖЬЕ стр. 26 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | ФИЛИНО - УТКИНО путь 2 [298пк6-298пк7] | 2 | 298,6-298,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/200
СЕВ | ФИЛИНО - УТКИНО путь 1 [295пк4-312пк4] | 1 | 295,4-312,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [12 empty] | 3/115
СЕВ | ПУЧКОВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [318пк2-318пк10] УТКИНО путь II (М8-Ч2) главный [314пк1-314пк4] УТКИНО - ПУЧКОВСКИЙ путь 2 [314пк4-318пк1] | 2, II | 314,1-314,4 314,4-318,1 318,2-318,10 | 5 | ППВ пути | 4 | 8,6 | [8 empty] | 2,2/1250 | [6 empty] | 2,2/1250 | [6 empty] | 2,2/1250 | [6 empty] | 2,2/1250
СЕВ | УТКИНО путь II (М8-Ч2) главный [314пк1-314пк1] | II | 314,1-314,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [22 empty] | 2,2/100
СЕВ | ПУЧКОВСКИЙ - ПУТЯТИНО путь 2 [321пк4-321пк8] | 2 | 321,4-321,8 |  | Р | 1 | 3 | [15 empty] | 3/351
СЕВ | ПУТЯТИНО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПУТЯТИНО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПУТЯТИНО стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПУТЯТИНО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПУТЯТИНО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПУТЯТИНО стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СЕВ | ПУТЯТИНО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПУТЯТИНО - ПАНТЕЛЕЕВО путь 1 [337пк10-338пк5] | 1 | 337,10-338,5 |  | Р | 2 | 4,3 | [19 empty] | 2,2/258 | [6 empty] | 2,2/258
СЕВ | ПУТЯТИНО - ПАНТЕЛЕЕВО путь 2 [341пк2-341пк7] | 2 | 341,2-341,7 |  | Р | 2 | 4,3 | [15 empty] | 2,2/225 | [6 empty] | 2,2/226
СЕВ | ПУТЯТИНО - ПАНТЕЛЕЕВО путь 2 [344пк1-344пк3] | 2 | 344,1-344,3 |  | Р | 1 | 3 | [22 empty] | 3/233
СЕВ | ПАНТЕЛЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [344пк3-344пк5] | II | 344,3-344,5 |  | Р | 1 | 2,1 | [8 empty] | 2,2/191
СЕВ | ПАНТЕЛЕЕВО - ДАНИЛОВ путь 1 [354пк6-354пк7] | 1 | 354,6-354,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/200
СЕВ | ПАНТЕЛЕЕВО - ДАНИЛОВ путь 2 [350пк5-350пк9] | 2 | 350,5-350,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 |  | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100
СЕВ | ДАНИЛОВ стр. 165 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ДАНИЛОВ стр. 79 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ДАНИЛОВ стр. 81 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ДАНИЛОВ стр. 109 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ДАНИЛОВ стр. 107 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ДАНИЛОВ стр. 105 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ДАНИЛОВ стр. 48 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
СЕВ | ДАНИЛОВ стр. 50 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
СЕВ | ДАНИЛОВ стр. 70 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
СЕВ | ДАНИЛОВ стр. 167 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ДАНИЛОВ стр. 169 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ДАНИЛОВ стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | ДАНИЛОВ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | ДАНИЛОВ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | ДАНИЛОВ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | ДАНИЛОВ стр. 26 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ДАНИЛОВ стр. 36 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ДАНИЛОВ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ДАНИЛОВ стр. 92 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ДАНИЛОВ стр. 106 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ДАНИЛОВ путь 4вп (67-5) приемо-отпр. | 4вп |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/100 | [6 empty] | 3/100
СЕВ | ПРИВОЛЖЬЕ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ путь 1 [1пк5-2пк8] | 1 | 1,5-2,8 | 1,4 | ППВ пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/1400
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ - ПРИВОЛЖЬЕ путь 2 [284пк8-287пк3] | 2 | 284,8-287,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [8 empty] | 2,2/1 | [20 empty] | 2,2/1
| Итого по: СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 59 | 116,1
СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ
СЕВ | ПАПРИХА путь I (НБ-ЧБД) главный [615пк9-618пк5] ПАПРИХА - ТУФАНОВО путь 1 [618пк5-626пк3] ТУФАНОВО путь I (Н-ЧД) главный [626пк3-627пк10] | 1, I | 615,9-618,5 618,5-626,3 626,3-627,10 | 11,8 | РС | 4 | 60 |  |  |  |  | 24/3000 |  |  | 24/2105 |  |  |  | 6 |  |  | 6
СЕВ | ТУФАНОВО - БУШУИХА путь 1 [628пк2-636пк8] | 1 | 628,2-636,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [28 empty] | 2,2/4
СЕВ | ЛЕЖА путь II (Ч-НД) главный [657пк3-659пк8] путь 3 (5-4) приемо-отпр. путь 4 (3-8) приемо-отпр. | 3, 4, II | 657,3-659,8 | 3 | Тек. сод. пути | 3 | 6,5 | [28 empty] | 6,5/3000
СЕВ | ВОХТОГА путь I (ЧД-Н) главный [678пк9-679пк3] ЛЕЖА путь I (ЧД-Н) главный [659пк9-660пк2] ЛЕЖА - ВОХТОГА путь 1 [660пк2-678пк9] | 1, I | 659,9-660,2 660,2-678,9 678,9-679,3 | 19,5 | ППВ пути | 4 | 14,5 | [7 empty] | 3,5/2000 | [6 empty] | 3,5/2000 | [6 empty] | 4/3000 | [6 empty] | 3,5/2000
СЕВ | ЛЕЖА - ВОХТОГА путь 2 [659пк8-678пк9] | 2 | 659,8-678,9 | 19 | Тек. сод. пути | 5 | 14,5 | [7 empty] | 4/4000 | [16 empty] | 2,2/3500 | 4/4000 |  | 2,2/3500 |  | 2,2/4000
СЕВ | ВОХТОГА путь II (Ч-НД) главный [678пк9-682пк1] | II | 678,9-682,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/10
СЕВ | ВОХТОГА - ШУШКОДОМ путь 1 [682пк1-699пк6] | 1 | 682,1-699,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 3/3 | [10 empty] | 3/3
СЕВ | РАТЬКОВО-РОЖНОВО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | РАТЬКОВО-РОЖНОВО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | РАТЬКОВО-РОЖНОВО стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [18 empty] | 3/1
СЕВ | РАТЬКОВО-РОЖНОВО стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | РАТЬКОВО-РОЖНОВО стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | РАТЬКОВО-РОЖНОВО - БУЙ путь 2 [717пк1-718пк10] | 2 | 717,1-718,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3,5 | [7 empty] | 3,5/2000
СЕВ | РАТЬКОВО-РОЖНОВО - БУЙ путь 2 [721пк1-722пк10] | 2 | 721,1-722,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2000
СЕВ | РАТЬКОВО-РОЖНОВО - БУЙ путь 1 [721пк1-723пк10] | 1 | 721,1-723,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/3000
СЕВ | БУЙ стр. 47 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [28 empty] | 8/1
СЕВ | БУЙ путь 11 (60-27) приемо-отпр. путь 19 (74-19) сортиров. путь 21 (84-15) сортиров. путь 5 (46-43) приемо-отпр. путь 7 (24-31) приемо-отпр. путь 9 (56-25) приемо-отпр. | 11, 19, 21, 5, 7, 9 |  | 4,7 | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [28 empty] | 4,3/3100
СЕВ | БУЙ стр. 1 |  |  |  | ЦУКС | 2 | 14 |  |  |  |  | 6 |  |  | 8/1
СЕВ | БУЙ стр. 3 |  |  |  | ЦУКС | 2 | 14 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 8/1
СЕВ | БУЙ путь II (М12-НД) главный [449пк1-454пк3] не задано(путь 7Т, 8Т, 9Т.) СОЕД.ПУТЬ(IIБ) | II | 449,1-454,3 | 6,5 | ЦУКС | 3 | 18 | [12 empty] | 8/500 |  |  |  |  | 4 |  | 6
СЕВ | БУЙ стр. 133 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [12 empty] | 8/1
СЕВ | БУЙ стр. 131 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [14 empty] | 8/1
СЕВ | БУЙ СТР(145) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [21 empty] | 8/1
СЕВ | БУЙ СТР(143) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [24 empty] | 8/1
СЕВ | БУЙ СТР(141) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [26 empty] | 8/1
СЕВ | БУЙ СТР(139) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [28 empty] | 8/1
СЕВ | БУЙ путь I (М10-Н) главный [449пк0-454пк3] | I | 449,0-454,3 |  | Строит. | 3 | 36 |  |  |  |  | 12 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 12
СЕВ | БУЙ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | БУЙ стр. 23 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | БУЙ стр. 37 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | БУЙ путь II (М12-НД) главный [451пк8-453пк9] | II | 451,8-453,9 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/2200
СЕВ | БУЙ путь I (М10-Н) главный [449пк0-454пк3] путь I (ЧВД-М10) главный [725пк7-726пк8] путь 4 (105-133) приемо-отпр. путь 5 (111-127) приемо-отпр. путь 6 (109-129) приемо-отпр. | 4, 5, 6, I | 449,0-454,3 725,7-726,8 | 12 | Мод. к/с | 4 | 12 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
СЕВ | БУЙ путь 3 (38-315) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | Мод. к/с | 4 | 12 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
СЕВ | БУЙ путь I (ЧВД-М10) главный [726пк3-726пк6] | I | 726,3-726,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 5 |  |  |  |  | 5/350
СЕВ | БУЙ путь I (ЧВД-М10) главный [726пк7-726пк9] | I | 726,7-726,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/100
СЕВ | БУЙ путь II (ЧВ-М12) главный [725пк8-726пк1] | II | 725,8-726,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
СЕВ | БУЙ путь I (М10-Н) главный [453пк2-453пк6] | I | 453,2-453,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
СЕВ | ЛУНКА путь I (Ч-Н) главный [366пк6-366пк8] ЛУНКА - СОТЬ путь 2 [366пк9-367пк10] | 2, I | 366,6-366,8 366,9-367,10 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/1500
СЕВ | ЛУНКА - СОТЬ путь 2 [369пк1-369пк10] | 2 | 369,1-369,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [10 empty] | 2,5/1000
| Итого по: СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 67 | 329,5
СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО
СЕВ | МАХРОВО путь I (ЧД-Н) главный [460пк1-460пк5] МАХРОВО - РОССОЛОВО путь 1 [460пк5-468пк8] | 1, I | 460,1-460,5 460,5-468,8 | 8,6 | РС | 4 | 96 | [14 empty] | 24/4000 |  |  |  | 24/3800 |  |  | 24/844 |  |  |  | 24
СЕВ | РОССОЛОВО - ГАЛИЧ путь 1 [480пк1-498пк6] | 1 | 480,1-498,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [7 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
СЕВ | РОССОЛОВО - ГАЛИЧ путь 1 [491пк1-491пк10] | 1 | 491,1-491,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [7 empty] | 2,5/1000
СЕВ | ГАЛИЧ путь II (Ч-НД) главный [502пк4-502пк5] ГАЛИЧ - КРАСИЛЬНИКОВО путь 2 [502пк5-510пк10] | 2, II | 502,4-502,5 502,5-510,10 | 8,7 | ППВ пути | 4 | 15 |  |  |  |  | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500 | [13 empty] | 4/2500 |  |  | 3/1200
СЕВ | ГАЛИЧ - КРАСИЛЬНИКОВО путь 1 [502пк5-515пк2] | 1 | 502,5-515,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7 | [21 empty] | 3/3 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | ГАЛИЧ - КРАСИЛЬНИКОВО путь 2 [502пк5-515пк3] | 2 | 502,5-515,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11 | [18 empty] | 4/4 | [5 empty] | 3/3 | 4/4
СЕВ | ГАЛИЧ - КРАСИЛЬНИКОВО путь 2 [513пк8-515пк3] КРАСИЛЬНИКОВО путь II (Ч-НД) главный [515пк3-515пк4] | 2, II | 513,8-515,3 515,3-515,4 | 1,7 | ППВ пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/1700
СЕВ | ГАЛИЧ - КРАСИЛЬНИКОВО путь 1 [505пк7-506пк3] | 1 | 505,7-506,3 |  | Р | 1 | 3 | [18 empty] | 3/595
СЕВ | КРАСИЛЬНИКОВО - ЛОПАРЕВО путь 2 [522пк1-522пк2] | 2 | 522,1-522,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [25 empty] | 3,5/130
СЕВ | ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 1 [525пк5-544пк8] | 1 | 525,5-544,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 14 |  |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 2 [525пк5-545пк1] | 2 | 525,5-545,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 19 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 3/3
СЕВ | АНТРОПОВО стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | АНТРОПОВО стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,4 | [26 empty] | 1,5/1
СЕВ | АНТРОПОВО стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
СЕВ | АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 2 [547пк3-569пк1] | 2 | 547,3-569,1 | 18 | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 |  |  |  |  | 2,2/9000 | [6 empty] | 2,2/9000
СЕВ | АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 1 [562пк8-563пк4] | 1 | 562,8-563,4 |  | Р | 1 | 3,5 | [25 empty] | 3,5/610
СЕВ | НИКОЛО-ПОЛОМА путь I (Н-ЧД) главный [569пк6-569пк6] | I | 569,6-569,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/50
СЕВ | НИКОЛО-ПОЛОМА - НОМЖА путь 2 [571пк1-580пк6] | 2 | 571,1-580,6 | 5,9 | Тек. сод. пути | 2 | 4,6 |  |  |  |  | 2,3/2950 | [20 empty] | 2,3/2950
СЕВ | НОМЖА - ЕЛЕНСКИЙ путь 1 [582пк8-589пк9] | 1 | 582,8-589,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [21 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
СЕВ | НОМЖА - ЕЛЕНСКИЙ путь 1 [583пк1-585пк10] | 1 | 583,1-585,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3000
СЕВ | НЕЯ стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЕЯ - БРАНТОВКА путь 1 [599пк7-625пк9] | 1 | 599,7-625,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [21 empty] | 3/3 |  |  |  | 3/3 |  |  | 4/4
СЕВ | НЕЯ - БРАНТОВКА путь 2 [602пк2-608пк2] | 2 | 602,2-608,2 | 6,1 | ППВ пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/3000 | [6 empty] | 4/3100
| Итого по: СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО |  |  |  |  | 49 | 243,4
СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА
СЕВ | МАНТУРОВО - УНЖА путь 2 [654пк6-654пк10] | 2 | 654,6-654,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/250 | [23 empty] | 4/250
СЕВ | ШЕКШЕМА - ВАРАКИНСКИЙ путь 2 [679пк4-687пк5] | 2 | 679,4-687,5 | 25,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/15000 |  |  | 4/10500
СЕВ | ВАРАКИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [689пк5-689пк7] ВАРАКИНСКИЙ - ШАРЬЯ путь 2 [689пк7-692пк3] | 2, II | 689,5-689,7 689,7-692,3 | 2,9 | ППВ пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2900
СЕВ | ШАРЬЯ стр. 106 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | ШАРЬЯ стр. 38 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ШАРЬЯ стр. 39 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ШАРЬЯ стр. 42 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ШАРЬЯ стр. 46 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ШАРЬЯ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ШАРЬЯ стр. 54 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШАРЬЯ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЗЕБЛЯКИ путь I (Н-ЧД) главный [711пк8-712пк3] ШАРЬЯ путь I (Н-ЧД) главный [700пк9-703пк0] ШАРЬЯ - ЗЕБЛЯКИ путь 1 [703пк0-711пк8] | 1, I | 700,9-703,0 703,0-711,8 711,8-712,3 | 11,5 | ППВ пути | 4 | 14 | [7 empty] | 2,5/1500 | [6 empty] | 4/3000 | [6 empty] | 3,5/2000 | [6 empty] | 4/3000
СЕВ | ШАРЬЯ - ЗЕБЛЯКИ путь 2 [703пк0-711пк8] | 2 | 703,0-711,8 | 28,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/15000 |  |  | 4/13500
СЕВ | ЗЕБЛЯКИ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЗЕБЛЯКИ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЗЕБЛЯКИ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 2 [724пк2-745пк1] | 2 | 724,2-745,1 | 21,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [11 empty] | 2,2/4800
СЕВ | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 2 [724пк2-745пк1] | 2 | 724,2-745,1 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
СЕВ | СУПРОТИВНЫЙ - ГОСТОВСКАЯ путь 1 [757пк4-767пк9] | 1 | 757,4-767,9 | 4,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2,3 | [21 empty] | 2,3/4200
СЕВ | ГОСТОВСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [768пк0-769пк9] ГОСТОВСКАЯ - КРУТЕНСКИЙ путь 1 [769пк9-779пк2] КРУТЕНСКИЙ путь I (Н-ЧД) главный [779пк2-781пк4] | 1, I | 768,0-769,9 769,9-779,2 779,2-781,4 | 13 | КРН | 7 | 168 |  |  |  |  | 24 |  |  | 24/1650 |  |  |  | 24/1650 |  |  | 24 |  |  |  | 24/1650 |  |  | 24/1650 |  |  |  | 24
СЕВ | ГОСТОВСКАЯ - КРУТЕНСКИЙ путь 2 [769пк9-779пк0] | 2 | 769,9-779,0 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
СЕВ | КРУТЕНСКИЙ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | КРУТЕНСКИЙ - ШАБАЛИНО путь 2 [781пк5-793пк2] | 2 | 781,5-793,2 | 10 | Тек. сод. пути | 3 | 6,3 | [11 empty] | 2/3500 | [6 empty] | 2,2/3500 | [6 empty] | 2,2/3000
| Итого по: СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА |  |  |  |  | 52 | 306,8
СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА
СЕВ | БП 359В КМ путь II (НДВ-НД) главный [359пк7-360пк9] БП 359В КМ - МАКАРОВО путь 2 [360пк9-360пк10] ДАНИЛОВ - БП 359В КМ путь 2 [359пк2-359пк7] | 2, II | 359,2-359,7 359,7-360,9 360,9-360,10 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/1900
СЕВ | БП 359В КМ - МАКАРОВО путь 2 [361пк1-369пк7] МАКАРОВО путь II (Ч-НД) главный [369пк7-370пк3] | 2, II | 361,1-369,7 369,7-370,3 | 9,3 | ППВ пути | 3 | 7,3 |  | 2,2/1500 |  |  |  |  | 3/2500 | [15 empty] | 2,2/1500
СЕВ | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 1 [371пк9-385пк9] | 1 | 371,9-385,9 | 14 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [5 empty] | 2/4500 | [13 empty] | 2/4500
СЕВ | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 1 [377пк1-385пк9] ПРЕЧИСТОЕ путь I (Н-ЧД) главный [385пк9-385пк10] | 1, I | 377,1-385,9 385,9-385,10 | 9 | ППВ пути | 3 | 11 | [12 empty] | 3/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
СЕВ | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 2 [371пк9-385пк9] | 2 | 371,9-385,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [29 empty] | 2,2/2
СЕВ | СКАЛИНО - НЕФЕДОВО путь 2 [412пк5-412пк9] | 2 | 412,5-412,9 |  | Р | 1 | 3 |  | 3/400
СЕВ | НЕФЕДОВО путь II (Ч-НД) главный [412пк9-413пк3] | II | 412,9-413,3 |  | Р | 1 | 3 | [8 empty] | 3/450
СЕВ | НЕФЕДОВО - БАКЛАНКА путь 2 [419пк8-420пк3] | 2 | 419,8-420,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/300
СЕВ | НЕФЕДОВО - БАКЛАНКА путь 2 [415пк1-415пк6] | 2 | 415,1-415,6 |  | Р | 1 | 4 | [22 empty] | 4/600
СЕВ | БАКЛАНКА - ГРЯЗОВЕЦ путь 1 [429пк6-447пк9] | 1 | 429,6-447,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/2
СЕВ | БАКЛАНКА - ГРЯЗОВЕЦ путь 2 [429пк6-447пк9] | 2 | 429,6-447,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 |  |  |  |  | 2,2/10 | [6 empty] | 2,2/10
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 2 [478пк7-485пк10] ПАПРИХА путь II (Ч-НД) главный [478пк4-478пк7] | 2, II | 478,4-478,7 478,7-485,10 | 7,7 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [25 empty] | 2,2/1000
СЕВ | ПАПРИХА путь I (НБ-ЧБД) главный [615пк9-618пк5] ПАПРИХА - ТУФАНОВО путь 1 [618пк5-626пк3] ТУФАНОВО путь I (Н-ЧД) главный [626пк3-627пк10] | 1, I | 615,9-618,5 618,5-626,3 626,3-627,10 | 11,8 | РС | 4 | 60 |  |  |  |  | 24/3000 |  |  | 24/2105 |  |  |  | 6 |  |  | 6
СЕВ | ПАПРИХА стр. 28 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  |  |  | 8/1
СЕВ | ПАПРИХА путь I (НБ-ЧБД) главный [616пк3-616пк6] | I | 616,3-616,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/200 |  |  | 4/200
СЕВ | ПАПРИХА путь 3 (25-42) приемо-отпр. | 3 |  | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/250 |  |  | 4/250
СЕВ | ПАПРИХА путь 5 (31-36) приемо-отпр. | 5 |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [25 empty] | 5/400
СЕВ | ПАПРИХА путь II (НБД-ЧБ) главный [615пк5-615пк6] | II | 615,5-615,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/150
СЕВ | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 2 [606пк7-615пк4] | 2 | 606,7-615,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 1 [478пк7-486пк7] | 1 | 478,7-486,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 | [5 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 2 [606пк9-607пк10] | 2 | 606,9-607,10 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/1200
| Итого по: СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА |  |  |  |  | 36 | 162,6
СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 2 [606пк7-615пк4] | 2 | 606,7-615,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 1 [478пк7-486пк7] | 1 | 478,7-486,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 | [5 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 2 [478пк7-485пк10] ПАПРИХА путь II (Ч-НД) главный [478пк4-478пк7] | 2, II | 478,4-478,7 478,7-485,10 | 7,7 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [25 empty] | 2,2/1000
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 2 [606пк9-607пк10] | 2 | 606,9-607,10 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/1200
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 24 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [21 empty] | 8/1
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 14 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [14 empty] | 8/1
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [7 empty] | 8/1
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 202 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [27 empty] | 8/1
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 42 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [24 empty] | 8/1
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 22 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [18 empty] | 8/1
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [12 empty] | 8/1
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 104 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 114 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 116 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 120 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 124 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 130 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 146 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 201 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 204 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 26 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 44 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 48 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА I стр. 67 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА I путь I А (63-9) главный [495пк6-496пк5] | I А | 495,6-496,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [21 empty] | 4/4 | [6 empty] | 2/2
СЕВ | ВОЛОГДА I путь I (ст.-13) главный [598пк9-598пк10] | I | 598,9-598,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/200
СЕВ | ВОЛОГДА I путь II А (ПД-06-НКД) главный [495пк3-495пк7] | II А | 495,3-495,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250
СЕВ | ВОЛОГДА II стр. 43 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА II стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА II стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА II стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА II стр. 120 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА II стр. 123 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА II стр. 107 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА II стр. 161 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
| Итого по: СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 43 | 130,3
СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 2 [553пк1-556пк4] | 2 | 553,1-556,4 | 3,4 | ППВ пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/3400
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 1 [553пк0-571пк9] | 1 | 553,0-571,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 |  |  |  |  | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 2 [553пк0-571пк9] | 2 | 553,0-571,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [14 empty] | 2,2/2 | [13 empty] | 2,2/2
СЕВ | КИПЕЛОВО путь II (Ч-НД) главный [551пк0-551пк3] КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 2 [543пк5-551пк0] | 2, II | 543,5-551,0 551,0-551,3 | 7,9 | ППВ пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/2900 | [6 empty] | 4/3000 | [6 empty] | 4/2000
СЕВ | КИПЕЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [551пк0-551пк3] КУЩУБА путь I (ЧД-Н) главный [540пк5-542пк1] КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 1 [542пк1-551пк0] | 1, I | 540,5-542,1 542,1-551,0 551,0-551,3 | 10,6 | КРН | 2 | 14 |  |  |  |  | 8 |  |  | 6
СЕВ | КИПЕЛОВО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 1 [542пк1-551пк0] | 1 | 542,1-551,0 | 0 | ИССО | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/1
СЕВ | КУЩУБА путь II (Ч-НД) главный [540пк0-540пк10] ЧЕБСАРА - КУЩУБА путь 2 [539пк1-540пк0] | 2, II | 539,1-540,0 540,0-540,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2000
СЕВ | КУЩУБА путь I (ЧД-Н) главный [540пк0-540пк400] ЧЕБСАРА путь I (ЧД-Н) главный [532пк137-534пк0] ЧЕБСАРА - КУЩУБА путь 1 [534пк0-540пк0] | 1, I | 532,137-534,0 534,0-540,0 540,0-540,400 | 8 | КРН | 5 | 80 | [11 empty] | 16/2400 |  |  | 16 |  |  |  | 16/2400 |  |  | 16 |  |  |  | 16/1785
СЕВ | КУЩУБА стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЧЕБСАРА путь II (Ч-НД) главный [533пк9-534пк0] ЧЕБСАРА - КУЩУБА путь 2 [534пк0-538пк10] | 2, II | 533,9-534,0 534,0-538,10 | 5,2 | ППВ пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2700
СЕВ | ЧЕБСАРА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [30 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЧЕБСАРА стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [30 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 2 [523пк2-528пк10] | 2 | 523,2-528,10 | 5,9 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/3000 | [6 empty] | 4/2900
СЕВ | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 1 [513пк8-531пк5] | 1 | 513,8-531,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/10 |  |  | 4/10
СЕВ | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 2 [513пк8-531пк5] | 2 | 513,8-531,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/15
СЕВ | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 1 [525пк2-526пк1] | 1 | 525,2-526,1 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/851
СЕВ | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 1 [523пк7-524пк5] | 1 | 523,7-524,5 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/900
СЕВ | ШЕЛОМОВО - ШЕКСНА путь 1 [497пк1-511пк6] | 1 | 497,1-511,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
| Итого по: СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I |  |  |  |  | 34 | 181
СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I путь 14 (76-71) приемо-отпр. | 14 |  |  | Тек. сод. пути | 8 | 30 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 2/2
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I путь 6 (38-49) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II путь 10 (68-73) приемо-отпр. путь 12 (62-19/53) приемо-отпр. путь 14 (544-549) приемо-отпр. путь 16 (548-555) приемо-отпр. путь 4 (48-23) приемо-отпр. путь 6 (48-13) приемо-отпр. путь 8 (66-79) приемо-отпр. | 10, 12, 14, 16, 4, 6, 8 |  | 5,4 | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [26 empty] | 2,2/2700 |  |  | 2,2/2700
СЕВ | КОШТА - ЧЕРЕПОВЕЦ II путь 2 [468пк4-470пк3] ЧЕРЕПОВЕЦ II путь IIА (2Ч-IIН) главный [470пк3-471пк16] | 2, IIА | 468,4-470,3 470,3-471,16 | 4,3 | ППВ пути | 1 | 8 | [21 empty] | 8/4300
СЕВ | КОШТА стр. 36 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | КОШТА стр. 90 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | КОШТА стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | КОШТА стр. 305 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
| Итого по: СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 20 | 68,3
СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II
СЕВ | БП 499 КМ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | БП 499 КМ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | БП 499 КМ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | БП 499 КМ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | СУХОНА стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СЕВ | СУХОНА стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | СУХОНА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | СУХОНА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | СЕМИГОРОДНЯЯ - ХАРОВСКАЯ путь 2 [569пк2-582пк2] | 2 | 569,2-582,2 | 13,5 | Тек. сод. пути | 4 | 12,5 | [13 empty] | 2/2750 |  |  |  | 4/4000 |  |  | 2,5/2750 |  | 4/4000
СЕВ | СЕМИГОРОДНЯЯ - ХАРОВСКАЯ путь 1 [569пк2-582пк2] | 1 | 569,2-582,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [20 empty] | 3/100
СЕВ | СЕМИГОРОДНЯЯ - ХАРОВСКАЯ путь 2 [569пк2-582пк2] | 2 | 569,2-582,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [20 empty] | 3/100
СЕВ | ХАРОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [582пк2-584пк6] | II | 582,2-584,6 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [22 empty] | 2,5/1800
СЕВ | ХАРОВСКАЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | ХАРОВСКАЯ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | ХАРОВСКАЯ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | ХАРОВСКАЯ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ХАРОВСКАЯ - ПУНДУГА путь 1 [584пк6-603пк9] | 1 | 584,6-603,9 | 19,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/3200
СЕВ | ХАРОВСКАЯ - ПУНДУГА путь 2 [584пк6-603пк9] | 2 | 584,6-603,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 14,1 | [17 empty] | 4/4 |  |  |  |  | 2,2/2 |  |  |  |  | 8/8
СЕВ | ХАРОВСКАЯ - ПУНДУГА путь 1 [584пк6-603пк9] | 1 | 584,6-603,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/50 |  |  | 4/50
СЕВ | ПУНДУГА стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПУНДУГА - КАДНИКОВСКИЙ путь 1 [621пк3-621пк3] | 1 | 621,3-621,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/100
СЕВ | КАДНИКОВСКИЙ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | КАДНИКОВСКИЙ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
СЕВ | КАДНИКОВСКИЙ - ВОЖЕГА путь 2 [627пк8-642пк8] | 2 | 627,8-642,8 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/12 |  |  |  | 4/12
СЕВ | ВОЖЕГА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЖЕГА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЖЕГА стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СЕВ | ВОЖЕГА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СЕВ | ВОЖЕГА стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СЕВ | ВОЖЕГА стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЖЕГА стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ВОЖЕГА стр. 33 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ВОЖЕГА путь I (Н-ЧД) главный [645пк6-645пк9] ВОЖЕГА - ЯВЕНГА путь 1 [645пк9-648пк5] | 1, I | 645,6-645,9 645,9-648,5 | 3 | ППВ пути | 1 | 5 |  | 5/3000
СЕВ | ВОЖЕГА путь II (Ч-НД) главный [642пк8-645пк6] | II | 642,8-645,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1
СЕВ | ВОЖЕГА - ЯВЕНГА путь 2 [649пк2-649пк10] | 2 | 649,2-649,10 | 0,9 | ППВ пути | 1 | 2,1 |  |  |  | 2,2/900
СЕВ | ВОЖЕГА - ЯВЕНГА путь 2 [652пк4-653пк9] | 2 | 652,4-653,9 | 1,6 | ППВ пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1600
СЕВ | ВОЖЕГА - ЯВЕНГА путь 2 [645пк6-660пк0] | 2 | 645,6-660,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 3/100 | [6 empty] | 3/100
СЕВ | ЯВЕНГА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЯВЕНГА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЯВЕНГА стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЯВЕНГА - ЕРЦЕВО путь 1 [670пк1-672пк10] | 1 | 670,1-672,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/1500 | 3/1500
СЕВ | ЯВЕНГА - ЕРЦЕВО путь 2 [670пк1-672пк10] | 2 | 670,1-672,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 5 | [17 empty] | 5/3000
СЕВ | ЯВЕНГА - ЕРЦЕВО путь 1 [673пк1-675пк10] | 1 | 673,1-675,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 | [24 empty] | 3/1500 | 3/1500
СЕВ | ЕРЦЕВО - КОНОША I путь 1 [684пк0-704пк6] | 1 | 684,0-704,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3
СЕВ | ЕРЦЕВО - КОНОША I путь 2 [684пк0-704пк6] | 2 | 684,0-704,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/50
СЕВ | КОНОША I стр. 25 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [25 empty] | 2,5/1
СЕВ | КОНОША I стр. 29 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [27 empty] | 2,5/1
СЕВ | КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ путь 2 [707пк0-710пк2] | 2 | 707,0-710,2 |  | Строит. | 1 | 1824 | 1824/1
| Итого по: СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II |  |  |  |  | 59 | 1968,3
СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА
СЕВ | ФОМИНСКАЯ - ВАНДЫШ путь 1 [734пк1-748пк7] | 1 | 734,1-748,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50
СЕВ | ВАНДЫШ путь I (ЧД-Н) главный [748пк7-750пк8] | I | 748,7-750,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/50
СЕВ | ВАНДЫШ - ПОЛОХА путь 2 [750пк8-761пк6] | 2 | 750,8-761,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,1 | [13 empty] | 2,2/50 | [10 empty] | 3/50
СЕВ | БУРАЧИХА - ЗЕЛЕНЫЙ путь 2 [773пк3-780пк2] | 2 | 773,3-780,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [13 empty] | 2,2/60 | [6 empty] | 2,2/30
СЕВ | ЗЕЛЕНЫЙ - НЯНДОМА путь 1 [782пк1-789пк5] | 1 | 782,1-789,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 |  |  |  | 2,2/80 | [9 empty] | 2,2/80 |  |  |  | 2,2/80 | [9 empty] | 2,2/80
СЕВ | НЯНДОМА стр. 100 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [27 empty] | 2,5/1
СЕВ | НЯНДОМА стр. 110 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [28 empty] | 2,5/1
СЕВ | НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 1 [800пк1-800пк5] | 1 | 800,1-800,5 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/500
СЕВ | НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 1 [798пк3-798пк8] | 1 | 798,3-798,8 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/600
СЕВ | НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 1 [801пк3-801пк9] | 1 | 801,3-801,9 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/500
СЕВ | НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 1 [792пк1-806пк2] | 1 | 792,1-806,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 |  |  |  | 2,2/15 |  |  | 2,2/15 | [10 empty] | 2,2/15 | [9 empty] | 2,2/15
СЕВ | НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 2 [792пк1-806пк2] | 2 | 792,1-806,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [13 empty] | 2,2/15
СЕВ | НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 1 [792пк1-806пк2] | 1 | 792,1-806,2 |  | Тек. сод. пути | 8 | 30,1 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 2,2/2 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4
СЕВ | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ стр. 6 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [27 empty] | 2,5/1
СЕВ | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ - ШОЖМА путь 1 [807пк9-822пк9] | 1 | 807,9-822,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [27 empty] | 4/4 |  | 4/4
СЕВ | ШОЖМА - ЛЕЛЬМА путь 2 [824пк8-835пк8] | 2 | 824,8-835,8 |  | Тек. сод. пути | 13 | 50 |  | 3/3 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 3/3 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4
СЕВ | ШОЖМА - ЛЕЛЬМА путь 2 [835пк3-835пк8] | 2 | 835,3-835,8 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/600
СЕВ | ШОЖМА - ЛЕЛЬМА путь 2 [833пк1-833пк9] | 2 | 833,1-833,9 |  | Р | 2 | 8 | [17 empty] | 4/450 | [9 empty] | 4/450
СЕВ | ЛЕЛЬМА стр. 2 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [21 empty] | 2,5/1
СЕВ | ПУКСА стр. 39 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [25 empty] | 2,5/1
СЕВ | ПЛЕСЕЦКАЯ - ШЕЛЕКСА путь 2 [917пк7-936пк1] | 2 | 917,7-936,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
| Итого по: СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА |  |  |  |  | 57 | 192,6
СЕВ 515 ОБОЗЕРСКАЯ -ИСАКОГОРКА - АРХАНГЕЛЬСК(УЗЕЛ)
СЕВ | ИСАКОГОРКА стр. 103 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | ИСАКОГОРКА стр. 87 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | ИСАКОГОРКА стр. 86 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | 1/1
СЕВ | ИСАКОГОРКА стр. 85 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | 1/1
СЕВ | ИСАКОГОРКА стр. 83 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  | 1/1
СЕВ | ИСАКОГОРКА стр. 82 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ИСАКОГОРКА стр. 79 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ИСАКОГОРКА стр. 77 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ИСАКОГОРКА стр. 66 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИСАКОГОРКА стр. 59 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИСАКОГОРКА стр. 57 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИСАКОГОРКА стр. 53 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИСАКОГОРКА стр. 39 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИСАКОГОРКА стр. 38 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИСАКОГОРКА стр. 40 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИСАКОГОРКА стр. 61 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,4 | [19 empty] | 2,4/1
СЕВ | АРХАНГ-ГОР путь 4 (70-105) приемо-отпр. путь 5 (72-105) приемо-отпр. | 4, 5 |  |  | Строит. | 1 | 4320 | 4320/2
СЕВ | АРХАНГ-ГОР стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | АРХАНГ-ГОР стр. 50 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | АРХАНГ-ГОР стр. 52 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | АРХАНГ-ГОР стр. 60 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | АРХАНГ-ГОР стр. 66 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | АРХАНГ-ГОР стр. 70 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | АРХАНГ-ГОР стр. 74 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | АРХАНГ-ГОР стр. 76 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | АРХАНГ-ГОР стр. 80 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | АРХАНГ-ГОР стр. 402 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | АРХАНГ-ГОР стр. 403 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | АРХАНГ-ГОР стр. 404 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | АРХАНГ-ГОР стр. 64 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | АРХАНГ-ГОР стр. 55 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | АРХАНГ-ГОР стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЖАРОВИХА - ЮРАС путь 1 [10пк6-19пк6] | 1 | 10,6-19,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/50
СЕВ | ЮРАС - ЛОДЬМА путь 1 [21пк0-41пк4] | 1 | 21,0-41,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/4 | 4/4
СЕВ | ЛОДЬМА - ЛУКОВЕЦКИЙ путь 1 [42пк6-76пк5] | 1 | 42,6-76,5 |  | Тек. сод. пути | 12 | 45 | [19 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 3/3
СЕВ | ЛОДЬМА - ЛУКОВЕЦКИЙ путь 1 [65пк8-66пк2] | 1 | 65,8-66,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/150 | 4/150 | 4/100 | 4/100
СЕВ | ЛУКОВЕЦКИЙ - ПАЛЕНЬГА путь 1 [80пк5-80пк10] | 1 | 80,5-80,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [7 empty] | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 4/150
СЕВ | ЛУКОВЕЦКИЙ - ПАЛЕНЬГА путь 1 [84пк5-84пк6] | 1 | 84,5-84,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/100 | 4/100
СЕВ | ЛУКОВЕЦКИЙ - ПАЛЕНЬГА путь 1 [84пк9-85пк2] | 1 | 84,9-85,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/100 | 4/150 | 4/150
СЕВ | ЛУКОВЕЦКИЙ - ПАЛЕНЬГА путь 1 [85пк8-85пк9] | 1 | 85,8-85,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/100 | 4/100
СЕВ | ЛУКОВЕЦКИЙ - ПАЛЕНЬГА путь 1 [90пк1-90пк2] | 1 | 90,1-90,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/100 | 4/100
СЕВ | ПАЛЕНЬГА путь I (2-3) главный [99пк6-99пк8] | I | 99,6-99,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/100
СЕВ | ПАЛЕНЬГА - ГЛУБОКОЕ-НОВ путь 1 [99пк9-100пк1] | 1 | 99,9-100,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/150 | 4/150
СЕВ | ГЛУБОКОЕ-НОВ - СИЯ путь 1 [128пк1-136пк10] | 1 | 128,1-136,10 | 9 | ППВ пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/3000 | 4/3000 | 4/3000
СЕВ | СИЯ - КАРПОГОРЫ путь 1 [151пк5-192пк7] | 1 | 151,5-192,7 |  | Тек. сод. пути | 10 | 30 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
СЕВ | СИЯ - КАРПОГОРЫ путь 1 [179пк8-182пк10] | 1 | 179,8-182,10 | 3,2 | ППВ пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/1600 | 3/1600
СЕВ | СИЯ - КАРПОГОРЫ путь 1 [164пк1-166пк10] | 1 | 164,1-166,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3000
СЕВ | КАРПОГОРЫ-ПАС стр. 27, 29 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 4,8 | [13 empty] | 2,4/1 | [6 empty] | 2,4/1
| Итого по: СЕВ 515 ОБОЗЕРСКАЯ -ИСАКОГОРКА - АРХАНГЕЛЬСК(УЗЕЛ) |  |  |  |  | 85 | 4559,7
СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА
СЕВ | ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 1 [958пк1-990пк4] | 1 | 958,1-990,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10,1 | [10 empty] | 4/4 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 2 [958пк1-990пк4] | 2 | 958,1-990,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 8/8 |  | 4/4
СЕВ | ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 1 [960пк1-963пк10] | 1 | 960,1-963,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 6 |  | 3/2000 |  |  | 3/2000
СЕВ | ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 1 [969пк1-971пк10] | 1 | 969,1-971,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/3000
СЕВ | ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 1 [978пк1-981пк3] | 1 | 978,1-981,3 | 3,3 | ППВ пути | 1 | 4,5 | [13 empty] | 4,5/3300
СЕВ | ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь I (Н-ЧД) главный [992пк1-992пк2] ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ - ОБОЗЕРСКАЯ путь 1 [992пк3-995пк10] | 1, I | 992,1-992,2 992,3-995,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 6 | [22 empty] | 3/2000 |  | 3/2000
СЕВ | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 23 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 25 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 44 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 46 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 48 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 50 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 52 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 54 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | ОБОЗЕРСКАЯ путь 4 (23-12) приемо-отпр. | 4 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/150
СЕВ | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 27 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | ОБОЗЕРСКАЯ (нов.стр.)стр.пер.(61) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,4 | [13 empty] | 2,4/1
СЕВ | УРАМЕЦ - ОБОЗЕРСКАЯ путь 1 [340пк1-349пк6] | 1 | 340,1-349,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/4
СЕВ | БОЛЬШАЯ КЯМА - УРАМЕЦ путь 1 [336пк1-338пк0] УРАМЕЦ путь I (Н-Ч) главный [338пк1-338пк5] | 1, I | 336,1-338,0 338,1-338,5 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 3,5 |  | 3,5/2500
СЕВ | БОЛЬШАЯ КЯМА - УРАМЕЦ путь 1 [329пк0-338пк0] | 1 | 329,0-338,0 | 2 | ТР КС | 1 | 3 | [10 empty] | 3/2000
СЕВ | БОЛЬШАЯ КЯМА - УРАМЕЦ путь 1 [330пк7-331пк3] | 1 | 330,7-331,3 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/600
СЕВ | МОШНОЕ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | МОШНОЕ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | МОШНОЕ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | МОШНОЕ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | КОДИНО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОДИНО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОДИНО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОДИНО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | МУДЬЮГА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | МУДЬЮГА стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | МУДЬЮГА стр. 25 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | МУДЬЮГА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | МУДЬЮГА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | МУДЬЮГА стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | МУДЬЮГА стр. 27 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | МУДЬЮГА стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | МУДЬЮГА стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | МУДЬЮГА стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | МУДЬЮГА стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | МУДЬЮГА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
| Итого по: СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА |  |  |  |  | 58 | 126
СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА
СЕВ | ГЛАЗАНИХА - МУДЬЮГА путь 1 [280пк1-280пк10] | 1 | 280,1-280,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 7 | [22 empty] | 3,5/125 |  | 3,5/125
СЕВ | ГЛАЗАНИХА - МУДЬЮГА путь 1 [281пк1-281пк10] | 1 | 281,1-281,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [24 empty] | 3/100 |  |  | 3/100
СЕВ | ГЛАЗАНИХА - МУДЬЮГА путь 1 [279пк1-279пк10] | 1 | 279,1-279,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 4 | 14 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 3/100 |  | 3/100
СЕВ | ГЛАЗАНИХА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГЛАЗАНИХА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГЛАЗАНИХА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГЛАЗАНИХА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОНГУДА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОНГУДА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОНГУДА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОНГУДА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПОСТ 243 КМ - ВОНГУДА путь 1 [244пк8-246пк2] | 1 | 244,8-246,2 |  | Р | 2 | 8 | [8 empty] | 4/600 |  | 4/500
СЕВ | ПОСТ 243 КМ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПОСТ 243 КМ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПОСТ 243 КМ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПОСТ 243 КМ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПОСТ 243 КМ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПОСТ 243 КМ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СЕВ | ГРИБАНИХА - ПОСТ 243 КМ путь 1 [238пк4-239пк5] | 1 | 238,4-239,5 |  | Р | 2 | 8 |  |  |  | 4/600 |  |  | 4/500
СЕВ | ГРИБАНИХА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГРИБАНИХА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГРИБАНИХА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГРИБАНИХА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПОНЬГА - ГРИБАНИХА путь 1 [227пк5-233пк9] | 1 | 227,5-233,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2000
СЕВ | ПОНЬГА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПОНЬГА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПОНЬГА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПОНЬГА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ путь 1 [196пк9-207пк0] ШАСТИНСКИЙ путь I (1-2) главный [207пк0-210пк0] путь 2 (5-2) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА путь 1 [210пк0-220пк5] | 1, 2, 3, I | 196,9-207,0 207,0-210,0 210,0-220,5 | 4,1 | Строит. | 13 | 39 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3
СЕВ | ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА путь 1 [210пк0-220пк5] | 1 | 210,0-220,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 |  |  |  | 2,5/25 | [16 empty] | 2,5/50
СЕВ | ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА путь 1 [218пк5-219пк3] | 1 | 218,5-219,3 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/800
СЕВ | ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА путь 1 [211пк9-211пк10] | 1 | 211,9-211,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/100 |  | 3/100
СЕВ | ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА путь 1 [210пк9-210пк10] | 1 | 210,9-210,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/100 |  |  | 3/100
СЕВ | ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА путь 1 [210пк1-210пк2] | 1 | 210,1-210,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/100 |  | 3/100
СЕВ | ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА путь 1 [216пк9-216пк10] | 1 | 216,9-216,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [20 empty] | 3/100 |  | 3/100
СЕВ | ШАСТИНСКИЙ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШАСТИНСКИЙ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШАСТИНСКИЙ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШАСТИНСКИЙ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ путь 1 [196пк9-207пк0] | 1 | 196,9-207,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  | 3/3 | [6 empty] | 3/3 |  |  |  |  | 4/4
СЕВ | НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ путь 1 [199пк6-200пк7] | 1 | 199,6-200,7 |  | Р | 2 | 8 | [15 empty] | 4/500 |  | 4/500
СЕВ | НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ путь 1 [196пк9-207пк0] | 1 | 196,9-207,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [6 empty] | 2,2/50 | [10 empty] | 2,2/50
СЕВ | НИМЕНГА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | НИМЕНГА стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | НИМЕНГА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | НИМЕНГА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | НИМЕНГА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | НИМЕНГА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | НИМЕНГА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | МАЛОШУЙКА - НИМЕНГА путь 1 [187пк2-195пк0] | 1 | 187,2-195,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [17 empty] | 3/3 |  |  | 3/3 |  | 4/4
СЕВ | МАЛОШУЙКА путь I (1-2) главный [184пк1-184пк6] | I | 184,1-184,6 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/600
СЕВ | МАЛЕНЬГА - УНЕЖМА путь 1 [129пк5-138пк9] УНЕЖМА путь I (3-2) главный [138пк9-141пк1] путь 2 (3-6) приемо-отпр. путь 3 (1-2) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I | 129,5-138,9 138,9-141,1 |  | Строит. | 8 | 32 |  | 4/20 |  | 4/20 |  |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20 |  |  | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20
СЕВ | МАЛЕНЬГА - УНЕЖМА путь 1 [135пк7-136пк5] | 1 | 135,7-136,5 | 0,9 | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150
СЕВ | МАЛЕНЬГА - УНЕЖМА путь 1 [135пк9-136пк3] | 1 | 135,9-136,3 |  | Р | 1 | 4 | [22 empty] | 4/500
| Итого по: СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА |  |  |  |  | 96 | 264,3
СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА
СЕВ | КОНОША II - ВЕРЕСОВО путь 2 [712пк9-715пк6] | 2 | 712,9-715,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [28 empty] | 4/4 | 4/4
СЕВ | ВАЛДЕЕВО - МОЖУГА путь 1 [22пк1-35пк0] | 1 | 22,1-35,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 13 | [24 empty] | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 3/3
СЕВ | МОЖУГА - КЕЛАРЕВА ГОР путь 1 [36пк8-68пк4] | 1 | 36,8-68,4 | 13,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/3800 |  | 4/3800
СЕВ | МОЖУГА - КЕЛАРЕВА ГОР путь 1 [36пк8-68пк4] | 1 | 36,8-68,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [5 empty] | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40
СЕВ | КЕЛАРЕВА ГОР - РЗД 78 КМ путь 1 [70пк4-78пк2] | 1 | 70,4-78,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/4 | 4/4 | 4/4
СЕВ | ПЕЖМА - ВЕЛЬСК путь 1 [86пк0-103пк4] | 1 | 86,0-103,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  |  |  | 4/4 |  | 3/3 | 3/3
СЕВ | ВЕЛЬСК - ВАГА путь 1 [824пк3-829пк6] | 1 | 824,3-829,6 | 4,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4300
СЕВ | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 2 [867пк9-887пк2] | 2 | 867,9-887,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15 | [17 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/3
СЕВ | ШАНГАЛЫ - ИЛЕЗА путь 1 [900пк1-925пк7] | 1 | 900,1-925,7 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [25 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
СЕВ | ИЛЕЗА - СУЛОНДА путь 1 [927пк3-939пк3] | 1 | 927,3-939,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/50 | [12 empty] | 3/50
СЕВ | ЛОЙГА путь I (Н-ЧД) главный [964пк5-966пк0] | I | 964,5-966,0 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 2,3 | [6 empty] | 2,3/900
СЕВ | ЛОЙГА - КИЗЕМА путь 2 [966пк0-977пк4] | 2 | 966,0-977,4 | 13,2 | Тек. сод. пути | 4 | 14 | [11 empty] | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 3/2600 |  | 3/2600
СЕВ | КИЗЕМА стр. 23 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [30 empty] | 1,5/1
СЕВ | КИЗЕМА стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [30 empty] | 1,5/1
СЕВ | КИЗЕМА стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [30 empty] | 1,5/1
СЕВ | КИЗЕМА стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [30 empty] | 1,5/1
СЕВ | КИЗЕМА стр. 23 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [21 empty] | 2,8/1
СЕВ | КИЗЕМА - СЕНГОС путь 2 [979пк3-1006пк4] | 2 | 979,3-1006,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50
СЕВ | ЛОМОВАТКА путь I (ЧД-Н) главный [1016пк9-1018пк5] | I | 1016,9-1018,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2,3 | [8 empty] | 2,3/800
СЕВ | ЛОМОВАТКА стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОМОВАТКА стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОМОВАТКА стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОМОВАТКА стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОМОВАТКА - ЕРГА путь 1 [1018пк5-1029пк4] | 1 | 1018,5-1029,4 |  | Тек. сод. пути | 25 | 100 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
СЕВ | ЕРГА путь II (Ч-НД) главный [1029пк5-1029пк7] ЛОМОВАТКА - ЕРГА путь 2 [1023пк1-1029пк5] | 2, II | 1023,1-1029,5 1029,5-1029,7 | 6,7 | ППВ пути | 1 | 5 |  | 5/3400
СЕВ | ЛОМОВАТКА - ЕРГА путь 1 [1022пк10-1023пк1] | 1 | 1022,10-1023,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/200
СЕВ | ЕРГА путь I (Н-ЧД) главный [1029пк4-1031пк2] | I | 1029,4-1031,2 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 2,8 | [8 empty] | 2,8/900
СЕВ | ЕРГА - УДИМА путь 1 [1031пк2-1039пк2] | 1 | 1031,2-1039,2 | 8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/4000 |  | 4/4000
СЕВ | ВАЛДЕЕВО - ПОДЮГА путь 2 [727пк4-741пк2] | 2 | 727,4-741,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/4
СЕВ | ПОДЮГА - ЮРА путь 2 [744пк1-763пк0] | 2 | 744,1-763,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 3/3 | 3/3
СЕВ | ЮРА - УСТЬ-ШОНОША путь 2 [765пк3-774пк3] | 2 | 765,3-774,3 | 5 | Тек. сод. пути | 2 | 6,6 | [7 empty] | 3,3/2500 |  | 3,3/2500
СЕВ | УСТЬ-ШОНОША - ВЕРХН СИНЕГА путь 2 [775пк8-802пк0] | 2 | 775,8-802,0 | 15,1 | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  | 3,3/3000 |  | 3,3/3000 |  | 3,3/3100
СЕВ | УСТЬ-ШОНОША - ВЕРХН СИНЕГА путь 2 [775пк8-802пк0] | 2 | 775,8-802,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/40 | [8 empty] | 4/40
СЕВ | ВЕРХН СИНЕГА - ВЕЛЬСК путь 2 [803пк3-822пк5] | 2 | 803,3-822,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | 3/50 | [5 empty] | 3/50 |  |  |  | 3/50 | [8 empty] | 3/50 | [8 empty] | 3/50
СЕВ | ВЕРХН СИНЕГА - ВЕЛЬСК путь 2 [803пк3-822пк5] | 2 | 803,3-822,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/3
| Итого по: СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА |  |  |  |  | 97 | 341
СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА
СЕВ | УДИМА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | УДИМА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | УДИМА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | УДИМА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | УДИМА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | УДИМА стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | УДИМА стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | УДИМА стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | УДИМА стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | УДИМА стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | УДИМА стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | УДИМА стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | УДИМА - РЕВАЖ путь 2 [1042пк6-1042пк7] | 2 | 1042,6-1042,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/200
СЕВ | РЕВАЖ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | РЕВАЖ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | РЕВАЖ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | РЕВАЖ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | РЕВАЖ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | РЕВАЖ - ЯДРИХА путь 2 [1066пк7-1066пк10] | 2 | 1066,7-1066,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/200 | 4/200
СЕВ | РЕВАЖ - ЯДРИХА путь 1 [1068пк6-1068пк8] | 1 | 1068,6-1068,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/200
СЕВ | РЕВАЖ - ЯДРИХА путь 1 [1072пк4-1072пк10] | 1 | 1072,4-1072,10 | 0,7 | Тек. сод. пути | 3 | 14 | [17 empty] | 5/250 | 5/250 | 4/200
СЕВ | РЕВАЖ - ЯДРИХА путь 1 [1073пк1-1073пк3] | 1 | 1073,1-1073,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/300
СЕВ | ЯДРИХА стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯДРИХА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯДРИХА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯДРИХА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯДРИХА стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯДРИХА стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯДРИХА стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯДРИХА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯДРИХА - КОТЛАС-УЗЛ путь 1 [1076пк1-1076пк5] | 1 | 1076,1-1076,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [21 empty] | 5/250 | 5/250
СЕВ | КОТЛАС-УЗЛ стр. 108 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОТЛАС-УЗЛ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОТЛАС-УЗЛ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОТЛАС-УЗЛ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОТЛАС-УЗЛ стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОТЛАС-УЗЛ путь I (Н-ЧД) главный [1079пк1-1079пк7] | I | 1079,1-1079,7 | 0,7 | ППВ пути | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/700
СЕВ | КОТЛАС-УЗЛ путь I (Н-ЧД) главный [1080пк1-1080пк3] | I | 1080,1-1080,3 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 1 | [5 empty] | 1/300
СЕВ | КОТЛАС-УЗЛ путь I (Н-ЧД) главный [1081пк3-1082пк2] | I | 1081,3-1082,2 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [5 empty] | 2,2/1000
СЕВ | КОТЛАС-УЗЛ путь I (Н-ЧД) главный [1082пк6-1083пк5] | I | 1082,6-1083,5 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [7 empty] | 2,2/1000
СЕВ | КОТЛАС-УЗЛ путь II (Ч-НД) главный [1083пк9-1084пк0] КОТЛАС-УЗЛ - ЛИМЕНДА путь 2 [1084пк0-1084пк10] | 2, II | 1083,9-1084,0 1084,0-1084,10 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/1200
СЕВ | КОТЛАС-УЗЛ путь II (Ч-НД) главный [1082пк5-1083пк6] | II | 1082,5-1083,6 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 3 |  |  | 3/1200
СЕВ | КОТЛАС-УЗЛ МОСТ(35 путь) |  |  |  | ИССО | 2 | 6 | [11 empty] | 3/2 |  | 3/2
СЕВ | КОТЛАС-УЗЛ путь I (Н-ЧД) главный [1081пк3-1082пк2] | I | 1081,3-1082,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [26 empty] | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200
СЕВ | КОТЛАС-УЗЛ путь 32 (104-20) соединит. | 32 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/300
СЕВ | КОТЛАС-УЗЛ путь 33 (203-16) соединит. | 33 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/150
СЕВ | КОТЛАС-УЗЛ путь 33 (203-16) соединит. | 33 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/200
СЕВ | КОТЛАС-УЗЛ - ЛИМЕНДА путь 2 [1085пк1-1086пк10] | 2 | 1085,1-1086,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2000
СЕВ | ЛИМЕНДА путь I (ЧД-Н) главный [1089пк6-1090пк7] | I | 1089,6-1090,7 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 2,5 |  |  |  | 2,5/1200
СЕВ | ЛИМЕНДА путь II (Ч-НД) главный [1089пк6-1090пк7] | II | 1089,6-1090,7 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/1200
СЕВ | ЛИМЕНДА - СОЛЬВЫЧЕГ путь 1 [1090пк10-1093пк4] | 1 | 1090,10-1093,4 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2500
СЕВ | НИЗОВКА - ЧЕРЕМУХА путь 2 [1109пк9-1116пк2] | 2 | 1109,9-1116,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 | [27 empty] | 6/6 | 6/6 | 4/4 | 4/4
СЕВ | НИЗОВКА - ЧЕРЕМУХА путь 1 [1109пк10-1111пк10] | 1 | 1109,10-1111,10 | 2,1 | ППВ пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2100
СЕВ | НИЗОВКА - ЧЕРЕМУХА путь 2 [1111пк1-1115пк10] | 2 | 1111,1-1115,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 8,1 | [13 empty] | 4,2/3000 | 4/2000
СЕВ | ЧЕРЕМУХА - ВИЛЕДЬ путь 1 [1117пк8-1120пк10] | 1 | 1117,8-1120,10 | 3,3 | ППВ пути | 1 | 4,5 | [16 empty] | 4,5/3300
СЕВ | ЧЕРЕМУХА - ВИЛЕДЬ путь 2 [1120пк1-1124пк10] | 2 | 1120,1-1124,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 8,1 | [17 empty] | 4,2/3000 |  | 4/2000
СЕВ | ЧЕРЕМУХА - ВИЛЕДЬ путь 1 [1117пк8-1129пк8] | 1 | 1117,8-1129,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 |  |  |  | 4/50
СЕВ | ВИЛЕДЬ путь I (ЧД-Н) главный [1129пк10-1133пк10] | I | 1129,10-1133,10 | 4,1 | ППВ пути | 3 | 7,5 | [9 empty] | 2,5/1500 |  |  | 2,5/1500 |  |  | 2,5/1100
СЕВ | ВИЛЕДЬ - КИВЕР путь 2 [1134пк0-1145пк3] | 2 | 1134,0-1145,3 |  | Тек. сод. пути | 10 | 50 | [17 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 4/4 | 6/6 | 4/4 | 6/6 | 4/4 | 4/4 | 4/4
СЕВ | КИВЕР - СВЕТИК путь 1 [1146пк9-1177пк4] | 1 | 1146,9-1177,4 | 31 | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [14 empty] | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 4/3500 |  | 4/3500
СЕВ | КИВЕР - СВЕТИК путь 2 [1146пк9-1177пк5] | 2 | 1146,9-1177,5 |  | Тек. сод. пути | 17 | 100 |  |  |  | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |  |  |  |  | 4/4 | 6/6 | 6/6
СЕВ | КИВЕР - СВЕТИК путь 2 [1146пк9-1177пк5] | 2 | 1146,9-1177,5 |  | Тек. сод. пути | 17 | 100 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 4/4
СЕВ | КИВЕР - СВЕТИК путь 2 [1147пк1-1167пк10] | 2 | 1147,1-1167,10 | 21 | ППВ пути | 6 | 30,1 | [22 empty] | 5,5/4000 | 5,5/4000 |  | 4,2/3000 | 4/2000 |  | 5,5/4000 | 5,5/4000
СЕВ | САВВАТИЯ - КОТЛАС-УЗЛ путь 1 [353пк5-376пк0] | 1 | 353,5-376,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [17 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4
СЕВ | СУСОЛОВКА - САВВАТИЯ путь 1 [341пк1-341пк2] | 1 | 341,1-341,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/200
СЕВ | СУСОЛОВКА - САВВАТИЯ путь 1 [326пк4-351пк6] | 1 | 326,4-351,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [20 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4
| Итого по: СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА |  |  |  |  | 145 | 577,8
СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР
СЕВ | ТЫВА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ТЫВА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ТЫВА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ТЫВА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШИЕС стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШИЕС стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШИЕС стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШИЕС стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШИЕС - МАДМАС путь 1 [1245пк4-1245пк6] | 1 | 1245,4-1245,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/300
СЕВ | ШИЕС - МАДМАС путь 1 [1249пк1-1249пк3] | 1 | 1249,1-1249,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/300
СЕВ | МАДМАС стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | МАДМАС стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | МАДМАС стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | МАДМАС стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | МЕЖЕГ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | МЕЖЕГ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | МЕЖЕГ стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | МЕЖЕГ стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | МЕЖЕГ стр. 26 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВЕЗДИНО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВЕЗДИНО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВЕЗДИНО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВЕЗДИНО стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВЕЗДИНО - МИКУНЬ путь 1 [1296пк1-1298пк3] | 1 | 1296,1-1298,3 | 2,3 | Тек. сод. пути | 7 | 40 |  |  | 6/350 | 6/350 | 6/350 | 6/350 | 6/350 | 6/350 | 4/200
СЕВ | ВЕЗДИНО - МИКУНЬ путь 1 [1302пк2-1302пк3] | 1 | 1302,2-1302,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/300
СЕВ | ВЕЗДИНО - МИКУНЬ путь 1 [1304пк1-1304пк3] | 1 | 1304,1-1304,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/300
СЕВ | МИКУНЬ стр. 32 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 34 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 26 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 40 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 44 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 46 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 48 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 23 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 33 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 35 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 71 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ ВХ.СИГ(Чс) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/1
СЕВ | ЧУБ - МУСЬКА путь 2 [1328пк2-1355пк8] | 2 | 1328,2-1355,8 | 21,9 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/4400 |  | 4/4400 |  | 4/4400 |  | 4/4400 |  | 4/4310
СЕВ | ЧУБ - МУСЬКА путь 2 [1328пк2-1355пк8] | 2 | 1328,2-1355,8 |  | Тек. сод. пути | 9 | 50 | [17 empty] | 4/4 | 4/4 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6
СЕВ | ВЕСЛЯНА путь I (ЧД-Н) главный [1404пк4-1404пк7] ВЕСЛЯНА - СИНДОР путь 1 [1404пк7-1426пк5] СИНДОР путь I (ЧД-Н) главный [1426пк5-1428пк2] | 1, I | 1404,4-1404,7 1404,7-1426,5 1426,5-1428,2 | 23,7 | КРС | 11 | 432 |  | 4 | 4 | 96/5400 | [6 empty] | 8 | 96/5400 | [5 empty] | 8 | 8 | 96/5400 | [5 empty] | 16 | 96/5400
СЕВ | СИНДОР - ИОССЕР путь 2 [1428пк4-1446пк8] | 2 | 1428,4-1446,8 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4000
СЕВ | СИНДОР - ИОССЕР путь 1 [1428пк4-1446пк8] | 1 | 1428,4-1446,8 | 60 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/20000 |  |  | 4/20000
СЕВ | МИКУНЬ II ВХ.СИГ(Ч) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/1
СЕВ | МИКУНЬ - РЗД 14 КМ путь 1 [2пк4-14пк1] | 1 | 2,4-14,1 | 36 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/18000 |  |  |  |  | 4/18000
СЕВ | РЗД 14 КМ - УСТЬ-ВЫМЬ путь 1 [15пк4-28пк8] | 1 | 15,4-28,8 | 12,1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/4000 |  | 4/4100 | [27 empty] | 4/4000
СЕВ | РЗД 14 КМ - УСТЬ-ВЫМЬ путь 1 [15пк4-28пк8] | 1 | 15,4-28,8 | 36 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/18000 |  |  |  |  | 4/18000
СЕВ | УСТЬ-ВЫМЬ - РЗД 47 КМ путь 1 [30пк2-47пк0] | 1 | 30,2-47,0 | 15,8 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 4/3900 |  | 4/3900
СЕВ | РЗД 47 КМ - ЯЗЕЛЬ путь 1 [48пк2-59пк5] | 1 | 48,2-59,5 | 12,2 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/4000 |  | 4/4100 |  | 4/4100
СЕВ | РЗД 47 КМ - ЯЗЕЛЬ путь 1 [48пк2-59пк5] | 1 | 48,2-59,5 |  | ИССО | 2 | 8 | [13 empty] | 4/49 | [6 empty] | 4/49
СЕВ | КОЙТЫ стр. 20 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,1 | [19 empty] | 2,2/1
СЕВ | ЧОВЬЮ ВХ.СИГ(Ч) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/1
СЕВ | ЧОВЬЮ - СЫКТЫВКАР путь 1 [89пк4-96пк0] | 1 | 89,4-96,0 | 5,5 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [18 empty] | 3/2750 |  | 3/2750
| Итого по: СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР |  |  |  |  | 98 | 717,1
СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК
СЕВ | ИОССЕР - КРЕПЕЖНАЯ путь 1 [1449пк4-1454пк8] | 1 | 1449,4-1454,8 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/24000
СЕВ | КРЕПЕЖНАЯ - ЧИНЬЯВОРЫК путь 1 [1456пк5-1485пк0] | 1 | 1456,5-1485,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 | [27 empty] | 4/4 | 4/4 | 6/6 | 6/6
СЕВ | ТОБЫСЬ - ЯРЕГА путь 1 [1508пк2-1539пк9] | 1 | 1508,2-1539,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [26 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6
СЕВ | УХТА стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | УХТА стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВЕТЛАСЯН стр. 70 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВЕТЛАСЯН стр. 10нал |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВЕТЛАСЯН стр. 8нал |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВЕТЛАСЯН стр. 14нал |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВЕТЛАСЯН стр. 111нал |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВЕТЛАСЯН стр. 33нпз |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПОЖНЯ - КЕРКИ путь 2 [1574пк9-1592пк5] | 2 | 1574,9-1592,5 |  | Тек. сод. пути | 17 | 100 | [9 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 4/4
СЕВ | ВИС - МАЛАЯ ПЕРА путь 2 [1621пк9-1655пк2] | 2 | 1621,9-1655,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/100
СЕВ | МАЛАЯ ПЕРА - ИРАЕЛЬ путь 1 [1657пк1-1686пк6] | 1 | 1657,1-1686,6 |  | Тек. сод. пути | 7 | 40 | 6/6 |  | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 4/4 | 6/6
СЕВ | МАЛАЯ ПЕРА - ИРАЕЛЬ путь 1 [1657пк1-1686пк6] | 1 | 1657,1-1686,6 | 90 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [17 empty] | 6/30000 |  |  | 6/30000 |  |  |  |  | 6/30000
СЕВ | ИРАЕЛЬ стр. 27 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИРАЕЛЬ стр. 25 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
| Итого по: СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК |  |  |  |  | 48 | 230
СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК
СЕВ | ИРАЕЛЬ - ЗЕЛЕНОБОРСК путь 2 [1688пк9-1696пк7] | 2 | 1688,9-1696,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/4 | [8 empty] | 4/4
СЕВ | ЗЕЛЕНОБОРСК - ТАЛЫЙ путь 2 [1698пк7-1720пк7] | 2 | 1698,7-1720,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/100 | [8 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
СЕВ | ЧИКШИНО - КОЖВА I путь 2 [1771пк0-1805пк3] | 2 | 1771,0-1805,3 |  | Тек. сод. пути | 8 | 48 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6
СЕВ | ПЕЧОРА ВЫХ.СИГ(Ч3) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [6 empty] | 3/1
СЕВ | ПЕЧОРА ВЫХ.СИГ(Ч5) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1
СЕВ | ПЕЧОРА стр. 122 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПЕЧОРА стр. 126 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПЕЧОРА стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПЕЧОРА стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПЕЧОРА стр. 58 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПЕЧОРА стр. 68 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПЕЧОРА стр. 78 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПЕЧОРА стр. 92 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПЕЧОРА стр. 48 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПЕЧОРА стр. 60 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИЗЪЯЮ - КОСЬЮ путь 1 [1911пк4-1919пк9] | 1 | 1911,4-1919,9 | 8,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/4415 |  | 4/4415
СЕВ | СЫНЯ - ЮКОСТ путь 1 [2пк3-53пк8] | 1 | 2,3-53,8 |  | Тек. сод. пути | 6 | 32 | [17 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 2/2
СЕВ | СЫНЯ - ЮКОСТ путь 1 [2пк3-53пк8] | 1 | 2,3-53,8 |  | Тек. сод. пути | 10 | 60 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6
СЕВ | ЮКОСТ - УСИНСК путь 1 [55пк2-107пк8] | 1 | 55,2-107,8 | 41,8 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 4/3600
СЕВ | ЮКОСТ - УСИНСК путь 1 [55пк2-107пк8] | 1 | 55,2-107,8 |  | Тек. сод. пути | 7 | 40 | [24 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 4/4
| Итого по: СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК |  |  |  |  | 55 | 249
СЕВ 723 КОСЬЮ - СИВАЯ МАСКА
СЕВ | КОСЬЮ - ОХОТПОСТ путь 1 [1922пк1-1930пк4] | 1 | 1922,1-1930,4 | 8,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/4340 |  | 4/4340
СЕВ | КОЖЫМ стр. 11 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [13 empty] | 2,5/1
СЕВ | КОЖЫМ стр. 2 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [20 empty] | 2,5/1
СЕВ | ИНТА I путь II (104-22) главный [1996пк0-1997пк10] УГОЛЬНЫЙ путь II (2-1) главный [1984пк1-1985пк2] УГОЛЬНЫЙ - ИНТА I путь 2 [1985пк2-1996пк0] | 2, II | 1984,1-1985,2 1985,2-1996,0 1996,0-1997,10 | 13,7 | КРС | 2 | 20 | 10 |  |  | 10
СЕВ | УГОЛЬНЫЙ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | УГОЛЬНЫЙ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | УГОЛЬНЫЙ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | УГОЛЬНЫЙ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИНТА I стр. 21 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5/1
СЕВ | ИНТА I стр. 7 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [12 empty] | 2,5/1
СЕВ | ИНТА I стр. 11 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/1
СЕВ | ИНТА I стр. 19 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [26 empty] | 2,5/1
СЕВ | ИНТА I стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИНТА I стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИНТА I стр. 23 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИНТА I стр. 36 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИНТА I стр. 38 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | УСА стр. 12 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5/1
СЕВ | УСА стр. 14 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [12 empty] | 2,5/1
СЕВ | УСА стр. 16 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/1
СЕВ | УСА стр. 20 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [26 empty] | 2,5/1
| Итого по: СЕВ 723 КОСЬЮ - СИВАЯ МАСКА |  |  |  |  | 23 | 66,5
СЕВ 724 СИВАЯ МАСКА - ВОРКУТА, ЧУМ - ЛАБЫТНАНГИ
СЕВ | ПЫШОР путь I (2-1) главный [2172пк1-2172пк6] | I | 2172,1-2172,6 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 1 | [29 empty] | 1/500
СЕВ | ПЫШОР - СЕЙДА путь 1 [2172пк6-2191пк7] | 1 | 2172,6-2191,7 | 19,2 | ППВ пути | 7 | 26 | [23 empty] | 3/2000 | 4/3000 | 4/3000 | 4/3000 | 4/3000 | 4/3000 | 3/2200
СЕВ | ПЫШОР - СЕЙДА путь 1 [2175пк1-2175пк5] | 1 | 2175,1-2175,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [12 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100
СЕВ | СЕЙДА стр. 6 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [13 empty] | 2,5/1
СЕВ | СЕЙДА стр. 8 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [20 empty] | 2,5/1
СЕВ | СЕЙДА путь I (2-1) главный [2191пк7-2192пк2] | I | 2191,7-2192,2 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 1 | [23 empty] | 1/500
СЕВ | ЧУМ - КЫКШОР путь 1 [2208пк6-2208пк10] | 1 | 2208,6-2208,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [17 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100
СЕВ | КЫКШОР - ПЕСЕЦ путь 1 [2221пк4-2221пк8] | 1 | 2221,4-2221,8 | 0,5 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [21 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100
СЕВ | ПЕСЕЦ путь I (2-1) главный [2225пк9-2226пк0] ПЕСЕЦ - ХАНОВЕЙ путь 1 [2226пк0-2234пк9] ХАНОВЕЙ путь I (2-1) главный [2234пк9-2235пк4] | 1, I | 2225,9-2226,0 2226,0-2234,9 2234,9-2235,4 | 9,6 | ППВ пути | 4 | 14,1 | [17 empty] | 2,2/600 |  | 4/3000 | 4/3000 |  | 4/3000
СЕВ | ЮНЬ-ЯГА МАРШР. СИГНАЛ(НМ) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [12 empty] | 3/1
СЕВ | ЮНЬ-ЯГА ВЫХ.СИГ(Ч1А) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [18 empty] | 3/1
СЕВ | ЮНЬ-ЯГА путь I (2-5) главный [2255пк5-2256пк8] | I | 2255,5-2256,8 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1300
СЕВ | ЮНЬ-ЯГА - ВОРКУТА путь 1 [2256пк8-2265пк6] | 1 | 2256,8-2265,6 | 8,8 | ППВ пути | 3 | 12,5 | [11 empty] | 4,2/3000 |  | 4,2/3000 | 4,2/2800
СЕВ | ВОРКУТА путь I (44-47) главный [2265пк6-2265пк10] | I | 2265,6-2265,10 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/500
СЕВ | ХАНОВЕЙ - МУЛЬДА путь 1 [10пк6-10пк10] | 1 | 10,6-10,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/100
СЕВ | ХАНОВЕЙ - МУЛЬДА путь 1 [11пк6-11пк10] | 1 | 11,6-11,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 4 | 18 |  |  |  | 5/150 | 5/150 | 4/100 | 4/100
СЕВ | ХАНОВЕЙ - МУЛЬДА путь 1 [12пк1-12пк5] | 1 | 12,1-12,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 4 | 18 | [7 empty] | 5/150 | 5/150 |  | 4/100 | 4/100
СЕВ | ЧУМ - НИКИТА путь 1 [20пк1-22пк10] | 1 | 20,1-22,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4,1 | [8 empty] | 4,2/3000
СЕВ | ЧУМ - НИКИТА путь 1 [17пк1-19пк10] | 1 | 17,1-19,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3000
СЕВ | ЕЛЕЦКАЯ стр. 107 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | ЕЛЕЦКАЯ стр. 114 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | ЕЛЕЦКАЯ стр. 110 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | ЕЛЕЦКАЯ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ЕЛЕЦКАЯ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ЕЛЕЦКАЯ стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЕЛЕЦКАЯ стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЕЛЕЦКАЯ стр. 100а |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЕЛЕЦКАЯ стр. 106 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | ЕЛЕЦКАЯ стр. 108 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЕЛЕЦКАЯ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ЕЛЕЦКАЯ - ХОРОТА путь 1 [63пк1-64пк10] | 1 | 63,1-64,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2000
СЕВ | ЕЛЕЦКАЯ - ХОРОТА путь 1 [73пк1-74пк5] | 1 | 73,1-74,5 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [5 empty] | 2,2/1500
СЕВ | ХОРОТА путь I (75149-75149) главный [74пк5-75пк9] | I | 74,5-75,9 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [5 empty] | 2,2/1500
СЕВ | ХОРОТА - ПОЛЯР УРАЛ путь 1 [86пк1-88пк10] | 1 | 86,1-88,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4,1 |  |  |  | 4,2/3000
СЕВ | ХОРОТА - ПОЛЯР УРАЛ путь 1 [92пк1-93пк10] | 1 | 92,1-93,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/2000
СЕВ | ПОЛЯР УРАЛ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | ПОЛЯР УРАЛ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | ПОЛЯР УРАЛ - СОБЬ путь 1 [99пк1-101пк10] | 1 | 99,1-101,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4,1 | 4,2/3000
СЕВ | СОБЬ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | СОБЬ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | ОБСКАЯ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ОБСКАЯ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛАБЫТНАНГИ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЛАБЫТНАНГИ стр. 44 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЛАБЫТНАНГИ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЛАБЫТНАНГИ стр. 30 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЛАБЫТНАНГИ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЛАБЫТНАНГИ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЛАБЫТНАНГИ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЛАБЫТНАНГИ стр. 23 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЛАБЫТНАНГИ стр. 102 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛАБЫТНАНГИ стр. 108 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛАБЫТНАНГИ стр. 111 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛАБЫТНАНГИ стр. 109 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛАБЫТНАНГИ стр. 27 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛАБЫТНАНГИ стр. 29 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
| Итого по: СЕВ 724 СИВАЯ МАСКА - ВОРКУТА, ЧУМ - ЛАБЫТНАНГИ |  |  |  |  | 85 | 245,5
не удалось определить ДУ
СЕВ | СОЛОМБАЛКА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛОМБАЛКА стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛОМБАЛКА стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛОМБАЛКА стр. 30 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛОМБАЛКА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛОМБАЛКА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛОМБАЛКА стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛОМБАЛКА стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛОМБАЛКА стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
| Итого: |  |  |  |  | 9 | 13,5
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:35 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Сентябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Северная Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09
ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
СЕВ | БОЛЬШАКОВО путь одн (2-1) главный [391пк1-391пк3] БОЛЬШАКОВО - НОВКИ I путь 1 [391пк3-392пк10] | 1, одн | 391,1-391,3 391,3-392,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/2000
СЕВ | БОЛЬШАКОВО - НОВКИ I путь 1 [393пк1-394пк10] | 1 | 393,1-394,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/2000
СЕВ | БОЛЬШАКОВО - НОВКИ I путь 1 [397пк1-398пк10] | 1 | 397,1-398,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/2000
СЕВ | БОЛЬШАКОВО - НОВКИ I путь 1 [393пк6-393пк7] | 1 | 393,6-393,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/200
СЕВ | БОЛЬШАКОВО - НОВКИ I путь 1 [397пк1-397пк2] | 1 | 397,1-397,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/200
| Итого по: ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 17
СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ
СЕВ | РЯЗАНЦЕВО путь I (ЧД-Н) главный [163пк4-165пк6] ШУШКОВО путь I (ЧД-Н) главный [150пк1-152пк5] ШУШКОВО - РЯЗАНЦЕВО путь 1 [152пк5-163пк4] | 1, I | 150,1-152,5 152,5-163,4 163,4-165,6 | 15,6 | ППВ пути | 4 | 8,6 |  |  | 2,2/1200 | [6 empty] | 2,2/1200 | [6 empty] | 2,2/1300 | [6 empty] | 2,2/1400
СЕВ | ШУШКОВО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ШУШКОВО стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ШУШКОВО стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ШУШКОВО стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШУШКОВО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШУШКОВО путь II (Ч-НД) главный [150пк1-150пк3] | II | 150,1-150,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/100
СЕВ | ШУШКОВО - РЯЗАНЦЕВО путь 2 [154пк7-154пк10] | 2 | 154,7-154,10 |  | Р | 1 | 3 | [5 empty] | 3/247
СЕВ | РЯЗАНЦЕВО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | РЯЗАНЦЕВО стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | РЯЗАНЦЕВО стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | РЯЗАНЦЕВО стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | РЯЗАНЦЕВО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | РЯЗАНЦЕВО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | БЕКЛЕМИШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [174пк6-176пк9] БЕКЛЕМИШЕВО - ИТЛАРЬ путь 1 [176пк9-181пк8] ИТЛАРЬ путь I (ЧД-НД) главный [181пк8-183пк433] | 1, I | 174,6-176,9 176,9-181,8 181,8-183,433 | 8,4 | РС | 4 | 96 | [16 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24/4000
СЕВ | БЕКЛЕМИШЕВО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | БЕКЛЕМИШЕВО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | БЕКЛЕМИШЕВО стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | БЕКЛЕМИШЕВО стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | БЕКЛЕМИШЕВО стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
СЕВ | БЕКЛЕМИШЕВО стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | БЕКЛЕМИШЕВО стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | БЕКЛЕМИШЕВО стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | БЕКЛЕМИШЕВО стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | БЕКЛЕМИШЕВО стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | БЕКЛЕМИШЕВО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | БЕКЛЕМИШЕВО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | БЕКЛЕМИШЕВО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | БЕКЛЕМИШЕВО стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [5 empty] | 8/1
СЕВ | ИТЛАРЬ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИТЛАРЬ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИТЛАРЬ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИТЛАРЬ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИТЛАРЬ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИТЛАРЬ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | СИЛЬНИЦЫ стр. 16 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  |  | 8/1
СЕВ | СИЛЬНИЦЫ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [9 empty] | 8/1
СЕВ | СИЛЬНИЦЫ ВЫХ.СИГ(Н1) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  |  | 3/1
СЕВ | ПЕТРОВСК путь II (Ч-НД) главный [198пк8-201пк1] | II | 198,8-201,1 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 2,3 | [19 empty] | 2,3/2000
СЕВ | ПЕТРОВСК путь II (Ч-НД) главный [198пк10-199пк3] | II | 198,10-199,3 |  | Р | 1 | 3 | [12 empty] | 3/304
СЕВ | ПЕТРОВСК - ДЕБОЛОВСКАЯ путь 2 [201пк1-208пк8] | 2 | 201,1-208,8 | 7,8 | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [19 empty] | 2,2/4000 | [6 empty] | 2,2/3800
СЕВ | ДЕБОЛОВСКАЯ стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [12 empty] | 8/1
СЕВ | ДЕБОЛОВСКАЯ - РОСТОВ-ЯРОСЛ путь 1 [211пк0-223пк3] РОСТОВ-ЯРОСЛ путь I (ЧД-Н) главный [223пк4-223пк10] | 1, I | 211,0-223,3 223,4-223,10 | 13 | ППВ пути | 4 | 8,6 |  |  | 2,2/1200 | [6 empty] | 2,2/1200 | [6 empty] | 2,2/1200 | [6 empty] | 2,2/1200
СЕВ | РОСТОВ-ЯРОСЛ - СЕМИБРАТОВО путь 2 [229пк1-237пк5] | 2 | 229,1-237,5 | 8,5 | ППВ пути | 2 | 4,3 | [5 empty] | 2,2/1250 | [6 empty] | 2,2/1200
СЕВ | СЕМИБРАТОВО - КОРОМЫСЛОВО путь 2 [242пк1-243пк10] | 2 | 242,1-243,10 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [5 empty] | 2,2/100
СЕВ | СЕМИБРАТОВО - КОРОМЫСЛОВО путь 2 [244пк1-245пк2] | 2 | 244,1-245,2 | 1,1 | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 | [5 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100
СЕВ | СЕМИБРАТОВО - КОРОМЫСЛОВО путь 2 [240пк1-245пк10] | 2 | 240,1-245,10 | 6 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [5 empty] | 2,2/1000
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО путь II (м2-м3) главный [248пк8-250пк9] путь 4 (10-7) приемо-отпр. путь 6 (8-12) спец. КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 2 [250пк9-260пк6] | 2, 4, 6, II | 248,8-250,9 250,9-260,6 | 3 | Строит. | 4 | 8,6 | [5 empty] | 2,2 | [6 empty] | 2,2 | [6 empty] | 2,2 | [6 empty] | 2,2
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО путь I (м4-м1) главный [248пк8-250пк9] путь 3 (6-5) приемо-отпр. КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 1 [250пк9-260пк6] | 1, 3, I | 248,8-250,9 250,9-260,6 | 3 | Строит. | 4 | 8,6 |  |  | 2,2/0,1 | [6 empty] | 2,2/0,1 | [6 empty] | 2,2/0,1 | [6 empty] | 2,2/0,1
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОЗЬМОДЕМ путь 6 (12-17) приемо-отпр. | 6 |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 | [5 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100
СЕВ | КОЗЬМОДЕМ - ПОЛЯНКИ путь 2 [264пк8-275пк9] | 2 | 264,8-275,9 | 11,2 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [5 empty] | 2,2/1000
СЕВ | КОТОРОСЛЬ путь I (ч1-м1) главный [279пк6-279пк7] ПОЛЯНКИ путь I (м12-м3) главный [278пк3-278пк4] ПОЛЯНКИ - КОТОРОСЛЬ путь 1 [278пк4-279пк6] | 1, I | 278,3-278,4 278,4-279,6 279,6-279,7 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1500
СЕВ | КОТОРОСЛЬ путь II (м4-м3) главный [279пк4-279пк7] ПОЛЯНКИ путь II (м12-м9) главный [278пк3-278пк4] ПОЛЯНКИ - КОТОРОСЛЬ путь 2 [278пк4-279пк4] | 2, II | 278,3-278,4 278,4-279,4 279,4-279,7 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 2,1 | [12 empty] | 2,2/1500
СЕВ | ПОЛЯНКИ - КОТОРОСЛЬ путь 2 [278пк4-278пк10] | 2 | 278,4-278,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 | [5 empty] | 2,2/120 | [6 empty] | 2,2/120 | [6 empty] | 2,2/150 | [6 empty] | 2,2/120
СЕВ | ПОЛЯНКИ - КОТОРОСЛЬ путь 1 [278пк4-278пк10] | 1 | 278,4-278,10 | 0,7 | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 |  |  | 2,2/120 | [6 empty] | 2,2/120 | [6 empty] | 2,2/120 | [6 empty] | 2,2/120
СЕВ | КОТОРОСЛЬ путь I (ч1-м1) главный [279пк6-280пк8] КОТОРОСЛЬ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ путь 1 [280пк8-281пк0] | 1, I | 279,6-280,8 280,8-281,0 | 2 | ТР КС | 1 | 2,5 |  |  | 2,5/1000
СЕВ | КОТОРОСЛЬ путь I (ч1-м1) главный [279пк9-280пк6] | I | 279,9-280,6 | 0,8 | ППВ пути | 1 | 2,1 |  |  | 2,2/800
СЕВ | КОТОРОСЛЬ путь II (м4-м3) главный [279пк9-280пк4] | II | 279,9-280,4 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/600
СЕВ | КОТОРОСЛЬ путь II (м4-м3) главный [279пк4-279пк7] | II | 279,4-279,7 |  | Р | 1 | 3 | [5 empty] | 3/382
СЕВ | НОВОЯРОСЛАВСКАЯ стр. 208 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | НОВОЯРОСЛАВСКАЯ стр. 216 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | НОВОЯРОСЛАВСКАЯ стр. 204 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | НОВОЯРОСЛАВСКАЯ стр. 210 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | НОВОЯРОСЛАВСКАЯ стр. 39 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | НОВОЯРОСЛАВСКАЯ стр. 51 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | НОВОЯРОСЛАВСКАЯ стр. 33 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | НОВОЯРОСЛАВСКАЯ стр. 35 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | НОВОЯРОСЛАВСКАЯ стр. 31 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | НОВОЯРОСЛАВСКАЯ стр. 27 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | НОВОЯРОСЛАВСКАЯ стр. 450 НПЗ |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | НОВОЯРОСЛАВСКАЯ стр. 205 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | НОВОЯРОСЛАВСКАЯ стр. 207 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | НОВОЯРОСЛАВСКАЯ стр. 211 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | НОВОЯРОСЛАВСКАЯ стр. 213 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
| Итого по: СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ |  |  |  |  | 111 | 321,6
СЕВ 103 ЯРОСЛАВЛЬ - СОНКОВО
СЕВ | ЧЕБАКОВО - ВАУЛОВО путь 1 [312пк7-312пк7] | 1 | 312,7-312,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/100
СЕВ | РЫБИНСК-ТОВ путь 10 (112-104) вытяжной | 10 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/100
СЕВ | РЫБИНСК-ПАС путь I (15-НМ1) главный [2пк1-2пк9] РЫБИНСК-ПАС - ЮРИНСКИЙ путь 1 [2пк9-6пк9] ЮРИНСКИЙ путь I (1-2) главный [6пк9-6пк10] | 1, I | 2,1-2,9 2,9-6,9 6,9-6,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 7 | [10 empty] | 4/3000 | [13 empty] | 3/2000
СЕВ | РЫБИНСК-ПАС путь 3 (13-122) приемо-отпр. | 3 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/100
СЕВ | РЫБИНСК-ПАС путь 2/гр (2-гран) вытяжной | 2/гр |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/100
СЕВ | ВОЛГА - ШЕСТИХИНО путь 1 [29пк4-37пк9] | 1 | 29,4-37,9 |  | ИССО | 1 | 20,5 | [28 empty] | 20,5/1
СЕВ | НЕКОУЗ путь I (1-2) главный [49пк9-49пк9] | I | 49,9-49,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/100
СЕВ | МАСЛОВО путь I (1-2) главный [63пк1-64пк1] МАСЛОВО - РОДИОНОВО путь 1 [64пк1-76пк4] РОДИОНОВО путь I (1-2) главный [76пк4-76пк10] | 1, I | 63,1-64,1 64,1-76,4 76,4-76,10 | 14 | ППВ пути | 6 | 23 | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500 |  |  | 4/2500 | [6 empty] | 3/1500
СЕВ | ПЕРВУШИНО - ТЕБЗА путь 2 [456пк2-458пк6] | 2 | 456,2-458,6 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 3,5 | [21 empty] | 3,5/2500
СЕВ | ПЕРВУШИНО - ОСТРОВСКОЕ путь 1 [17пк1-21пк10] | 1 | 17,1-21,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 7 | [25 empty] | 3,5/2500 |  |  | 3,5/2500
| Итого по: СЕВ 103 ЯРОСЛАВЛЬ - СОНКОВО |  |  |  |  | 17 | 81
СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II
СЕВ | САХАРЕЖ - НЕРЕХТА путь 2 [323пк1-324пк10] | 2 | 323,1-324,10 | 2 | ППВ пути | 2 | 5 |  | 2,5/1000 | 2,5/1000
СЕВ | САХАРЕЖ - НЕРЕХТА путь 2 [326пк1-327пк3] | 2 | 326,1-327,3 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 2,5 |  |  |  | 2,5/1300
СЕВ | НЕРЕХТА путь II (ч1-м1) главный [328пк7-328пк9] САХАРЕЖ - НЕРЕХТА путь 2 [327пк5-328пк7] | 2, II | 327,5-328,7 328,7-328,9 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [8 empty] | 2,5/1500
СЕВ | МАЛАХОВСКАЯ - ФУРМАНОВ путь 1 [376пк1-376пк6] ФУРМАНОВ путь одн (6-1) главный [376пк6-377пк10] | 1, одн | 376,1-376,6 376,6-377,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/2000
СЕВ | МАЛАХОВСКАЯ - ФУРМАНОВ путь 1 [374пк1-375пк10] | 1 | 374,1-375,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 |  |  | 3/2000
СЕВ | ФУРМАНОВ - ДОМОВИЦЫ путь 1 [382пк1-386пк10] | 1 | 382,1-386,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 7 | [22 empty] | 3,5/2500 |  | 3,5/2500
СЕВ | ЕРМОЛИНО путь II (1-14) главный [340пк1-341пк9] ЕРМОЛИНО - КАМИНСКИЙ путь 1 [341пк9-343пк10] | 1, II | 340,1-341,9 341,9-343,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 6 | [19 empty] | 3/2000 |  | 3/2000
СЕВ | НЕРЕХТА - КОСМЫНИНО путь 2 [330пк6-350пк6] | 2 | 330,6-350,6 |  | Тек. сод. пути | 19 | 56,1 | 3/3 |  | 3/3 | 2,2/2 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3 | 3/3 |  | 3/3
СЕВ | НЕРЕХТА - КОСМЫНИНО путь 2 [336пк1-337пк10] | 2 | 336,1-337,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/2000
СЕВ | НЕРЕХТА - КОСМЫНИНО путь 2 [336пк1-336пк10] | 2 | 336,1-336,10 | 1 | Тек. сод. пути | 7 | 21 |  | 3/150 |  | 3/150 | 3/150 |  |  |  | 3/150 |  |  | 3/150 |  |  |  | 3/150 |  |  | 3/100
СЕВ | НЕРЕХТА - КОСМЫНИНО путь 2 [330пк6-350пк6] | 2 | 330,6-350,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [5 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
СЕВ | КАРИМОВО - КОСТРОМА НОВ путь 2 [366пк5-375пк3] | 2 | 366,5-375,3 |  | ИССО | 1 | 4 | [24 empty] | 4/32
СЕВ | ВИЧУГА - КИНЕШМА II путь 1 [388пк1-392пк10] | 1 | 388,1-392,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 7 |  |  |  |  | 3,5/2500 | [6 empty] | 3,5/2500
СЕВ | ВИЧУГА - КИНЕШМА II путь 1 [404пк1-405пк10] | 1 | 404,1-405,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 |  | 3/2000
СЕВ | НЕРЛЬ - ЯКШИНСКИЙ путь 1 [264пк1-265пк10] | 1 | 264,1-265,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/2000
СЕВ | ГАВРИЛОВ ПОСАД - ПЕТРОВСКАЯ путь 1 [246пк1-247пк10] | 1 | 246,1-247,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/2000
СЕВ | ИВАНОВО-СОРТ стр. 105 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 |  |  |  | 2,8/1
СЕВ | ГОРИНО - КОХМА путь 1 [328пк1-329пк4] КОХМА путь одн (6-1) главный [329пк4-329пк10] | 1, одн | 328,1-329,4 329,4-329,10 | 2 | ППВ пути | 2 | 5,3 | [28 empty] | 2,7/1000 | 2,7/1000
СЕВ | ГОРИНО - КОХМА путь 1 [328пк1-328пк4] | 1 | 328,1-328,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 10,6 | [22 empty] | 2,7/100 |  |  | 2,7/100 |  |  | 2,7/100 | 2,7/100
СЕВ | ВОРОЖИНО путь одн (2-3) главный [338пк7-340пк4] ВОРОЖИНО - ШУЯ путь 1 [340пк4-340пк10] КОХМА - ВОРОЖИНО путь 1 [337пк1-338пк7] | 1, одн | 337,1-338,7 338,7-340,4 340,4-340,10 | 4 | ППВ пути | 4 | 8,6 | [8 empty] | 2,2/1000 |  | 2,2/1000 | 2,2/1000 |  |  |  | 2,2/1000
СЕВ | САВИНО - БОЛЬШАКОВО путь 1 [382пк8-382пк9] | 1 | 382,8-382,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [26 empty] | 2,5/100 | 2,5/100
СЕВ | САВИНО - БОЛЬШАКОВО путь 1 [381пк1-381пк2] | 1 | 381,1-381,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [23 empty] | 2,5/100 |  | 2,5/100
СЕВ | БОЛЬШАКОВО путь одн (2-1) главный [391пк1-391пк3] БОЛЬШАКОВО - НОВКИ I путь 1 [391пк3-392пк10] | 1, одн | 391,1-391,3 391,3-392,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/2000
СЕВ | БОЛЬШАКОВО путь одн (2-1) главный [391пк1-391пк2] | одн | 391,1-391,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [27 empty] | 2,5/100 |  | 2,5/100
СЕВ | БОЛЬШАКОВО - НОВКИ I путь 1 [393пк1-394пк10] | 1 | 393,1-394,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/2000
СЕВ | БОЛЬШАКОВО - НОВКИ I путь 1 [397пк1-398пк10] | 1 | 397,1-398,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/2000
СЕВ | БОЛЬШАКОВО - НОВКИ I путь 1 [393пк6-393пк7] | 1 | 393,6-393,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/200
СЕВ | БОЛЬШАКОВО - НОВКИ I путь 1 [397пк1-397пк2] | 1 | 397,1-397,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/200
| Итого по: СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II |  |  |  |  | 67 | 193
СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 1130 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [23 empty] | 8/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 555/545 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  | 10/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ ВЫХ.СИГ(Ч2) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [19 empty] | 3/1
СЕВ | ФИЛИНО путь 8 (34-33) приемо-отпр. | 8 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/200
СЕВ | ФИЛИНО путь 4 (28-25) приемо-отпр. | 4 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/200
СЕВ | ФИЛИНО путь II (2ЧЛ-НД) главный [292пк6-292пк8] | II | 292,6-292,8 |  | Р | 1 | 3 | [26 empty] | 3/277
СЕВ | ФИЛИНО - УТКИНО путь 2 [295пк4-312пк4] | 2 | 295,4-312,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 2,1 | [19 empty] | 2,2/115
СЕВ | ФИЛИНО - УТКИНО путь 1 [295пк4-312пк4] | 1 | 295,4-312,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 2,1 | [9 empty] | 2,2/115
СЕВ | ПУЧКОВСКИЙ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПУЧКОВСКИЙ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПУЧКОВСКИЙ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПУЧКОВСКИЙ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПУЧКОВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [319пк3-319пк9] | I | 319,3-319,9 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/606
СЕВ | ПУЧКОВСКИЙ - ПУТЯТИНО путь 1 [320пк1-334пк1] | 1 | 320,1-334,1 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2000
СЕВ | ПУЧКОВСКИЙ - ПУТЯТИНО путь 2 [322пк5-322пк9] | 2 | 322,5-322,9 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/352
СЕВ | ПУЧКОВСКИЙ - ПУТЯТИНО путь 2 [331пк3-331пк7] | 2 | 331,3-331,7 |  | Р | 2 | 4,3 | [5 empty] | 2,2/200 | [6 empty] | 2,2/204
СЕВ | ПУЧКОВСКИЙ - ПУТЯТИНО путь 2 [327пк10-328пк5] | 2 | 327,10-328,5 |  | Р | 2 | 4,3 | [19 empty] | 2,2/215 | [6 empty] | 2,2/214
СЕВ | ПУТЯТИНО - ПАНТЕЛЕЕВО путь 1 [336пк1-345пк3] | 1 | 336,1-345,3 | 2 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4/2000
СЕВ | ПАНТЕЛЕЕВО - ДАНИЛОВ путь 2 [349пк1-353пк3] | 2 | 349,1-353,3 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2000
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ - ПРИВОЛЖЬЕ путь 2 [284пк8-287пк3] | 2 | 284,8-287,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [19 empty] | 2,2/1
| Итого по: СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 22 | 73,1
СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ
СЕВ | ПАПРИХА - ТУФАНОВО путь 2 [618пк5-626пк5] | 2 | 618,5-626,5 | 8 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/4000 |  |  |  | 3/4000
СЕВ | ПАПРИХА - ТУФАНОВО путь 2 [618пк5-626пк5] | 2 | 618,5-626,5 | 15 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/15000
СЕВ | ТУФАНОВО стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | 1/1
СЕВ | ТУФАНОВО стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | 1/1
СЕВ | ТУФАНОВО стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | 1/1
СЕВ | ТУФАНОВО стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | 1/1
СЕВ | ТУФАНОВО стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
СЕВ | ТУФАНОВО стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СЕВ | ТУФАНОВО - БУШУИХА путь 1 [628пк2-636пк8] | 1 | 628,2-636,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 |  |  |  |  | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
СЕВ | БУШУИХА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СЕВ | ШУШКОДОМ путь II (Ч-НД) главный [701пк1-701пк3] | II | 701,1-701,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/100
СЕВ | ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 1 [702пк7-713пк9] | 1 | 702,7-713,9 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/12000
СЕВ | РАТЬКОВО-РОЖНОВО стр. 12 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [11 empty] | 8/1
СЕВ | РАТЬКОВО-РОЖНОВО стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [15 empty] | 8/1
СЕВ | РАТЬКОВО-РОЖНОВО стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [18 empty] | 8/1
СЕВ | БУЙ путь 11 (60-27) приемо-отпр. путь 19 (74-19) сортиров. путь 21 (84-15) сортиров. путь 5 (46-43) приемо-отпр. путь 7 (24-31) приемо-отпр. путь 9 (56-25) приемо-отпр. | 11, 19, 21, 5, 7, 9 |  | 4,7 | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [29 empty] | 4,3/1600
СЕВ | БУЙ путь 10 (58-9) приемо-отпр. путь 12 (62-29) приемо-отпр. путь 6 (48-37) приемо-отпр. путь 8 (54-33) приемо-отпр. | 10, 12, 6, 8 |  | 3,1 | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  | 6/3100
СЕВ | БУЙ путь 16 (78-67) сортиров. путь 18 (28-63) сортиров. путь 20 (72-17) сортиров. | 16, 18, 20 |  | 1,9 | Тек. сод. пути | 3 | 6,5 |  | 6,5/1900
СЕВ | БУЙ путь 3.2 (3.2-Г) деповской путь 4т (СТП-СТП) деповской путь 5т (СТП-СТП) деповской путь 6т (СПТ-СТП) деповской | 3.2, 4т, 5т, 6т |  | 6,8 | Тек. сод. пути | 5 | 10,8 |  | 4,3/2400 |  |  | 4,3/2400 |  |  |  | 2,2/2000
СЕВ | БУЙ путь II (М12-НД) главный [449пк1-454пк3] не задано(путь 7Т, 8Т, 9Т.) СОЕД.ПУТЬ(IIБ) | II | 449,1-454,3 | 6,5 | ЦУКС | 11 | 86 | 8/750 |  | 8/805 |  | 8/750 |  |  | 8/750 |  | 8/750 |  | 8/800 |  |  |  |  | 10/200 |  |  |  |  | 8 |  | 4/70 |  | 8 |  |  | 8
СЕВ | БУЙ СТР(125) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [14 empty] | 8/1
СЕВ | БУЙ СТР(123) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [14 empty] | 8/1
СЕВ | БУЙ СТР(121) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [18 empty] | 8/1
СЕВ | БУЙ путь I (М10-Н) главный [449пк0-454пк3] | I | 449,0-454,3 |  | Строит. | 2 | 24 | [8 empty] | 12 | [6 empty] | 12/1
СЕВ | БУЙ стр. 307 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | БУЙ стр. 40 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | БУЙ стр. 42 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | БУЙ стр. 43 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | БУЙ стр. 46 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | БУЙ стр. 48 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | БУЙ стр. 55 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СЕВ | БУЙ стр. 57 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СЕВ | БУЙ путь I (М10-Н) главный [449пк0-454пк3] путь I (ЧВД-М10) главный [725пк7-726пк8] путь 4 (105-133) приемо-отпр. путь 5 (111-127) приемо-отпр. путь 6 (109-129) приемо-отпр. | 4, 5, 6, I | 449,0-454,3 725,7-726,8 | 12 | Мод. к/с | 5 | 15 |  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
СЕВ | БУЙ путь 3 (38-315) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | Мод. к/с | 4 | 12 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
СЕВ | БУЙ путь I (ЧВД-М10) главный [725пк6-726пк1] | I | 725,6-726,1 |  | Р | 1 | 3 | [29 empty] | 3/510
СЕВ | КАЗАРИНОВО - БРОДНИ путь 2 [428пк7-428пк8] | 2 | 428,7-428,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/150
| Итого по: СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 67 | 265,3
СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО
СЕВ | БУЙ - МАХРОВО путь 2 [454пк9-458пк1] | 2 | 454,9-458,1 | 2 | ТР КС | 1 | 4 |  | 4/2000
СЕВ | МАХРОВО путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 4 (12-11) приемо-отпр. | 3, 4 |  | 1,7 | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [11 empty] | 4,3/1700
СЕВ | РОССОЛОВО стр. 22 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [29 empty] | 8/1
СЕВ | РОССОЛОВО стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | РОССОЛОВО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | РОССОЛОВО - ГАЛИЧ путь 1 [493пк1-496пк10] | 1 | 493,1-496,10 | 4 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4000
СЕВ | ГАЛИЧ путь I (Н-ЧД) главный [498пк6-499пк2] РОССОЛОВО - ГАЛИЧ путь 1 [497пк1-498пк6] | 1, I | 497,1-498,6 498,6-499,2 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/2200
СЕВ | РОССОЛОВО - ГАЛИЧ путь 1 [480пк1-498пк6] | 1 | 480,1-498,6 | 15 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/15000
СЕВ | РОССОЛОВО - ГАЛИЧ путь 2 [479пк9-498пк4] | 2 | 479,9-498,4 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/12000
СЕВ | ГАЛИЧ стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ГАЛИЧ стр. 25 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ГАЛИЧ стр. 118 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ГАЛИЧ стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ГАЛИЧ стр. 28 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ГАЛИЧ стр. 30 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ГАЛИЧ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ГАЛИЧ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГАЛИЧ стр. 36 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГАЛИЧ стр. 42 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГАЛИЧ стр. 32 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГАЛИЧ стр. 34 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГАЛИЧ стр. 38 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | ГАЛИЧ - КРАСИЛЬНИКОВО путь 1 [502пк5-515пк2] | 1 | 502,5-515,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
СЕВ | ГАЛИЧ - КРАСИЛЬНИКОВО путь 2 [511пк1-513пк10] | 2 | 511,1-513,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/3000
СЕВ | КРАСИЛЬНИКОВО стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОПАРЕВО стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 1 [530пк5-535пк8] | 1 | 530,5-535,8 | 2 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2000
СЕВ | ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 1 [525пк5-544пк8] | 1 | 525,5-544,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 1 [540пк5-544пк5] | 1 | 540,5-544,5 | 4,1 | ППВ пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4100
СЕВ | ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 2 [527пк1-536пк10] | 2 | 527,1-536,10 | 10 | ППВ пути | 2 | 7,5 | [15 empty] | 4/3000 | [6 empty] | 3,5/2000
СЕВ | АНТРОПОВО стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 1 [551пк1-553пк10] | 1 | 551,1-553,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/3000
СЕВ | АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 2 [547пк5-550пк6] | 2 | 547,5-550,6 | 3,2 | ППВ пути | 1 | 4,5 | [25 empty] | 4,5/3200
СЕВ | АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 2 [552пк1-557пк10] | 2 | 552,1-557,10 | 6 | ППВ пути | 3 | 10,5 |  | 2,5/1000 | [6 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500
СЕВ | АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 1 [561пк5-561пк7] | 1 | 561,5-561,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/250
СЕВ | НИКОЛО-ПОЛОМА - НОМЖА путь 1 [578пк9-580пк6] НОМЖА путь I (ЧД-Н) главный [580пк6-580пк10] | 1, I | 578,9-580,6 580,6-580,10 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2200
СЕВ | НОМЖА путь I (ЧД-Н) главный [582пк4-582пк6] | I | 582,4-582,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/210
СЕВ | НЕЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЕЯ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЕЯ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЕЯ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЕЯ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЕЯ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЕЯ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЕЯ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЕЯ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЕЯ стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЕЯ стр. 23 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | НЕЯ - БРАНТОВКА путь 2 [599пк7-625пк9] | 2 | 599,7-625,9 | 5 | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 |  | 2,2/2500 | [13 empty] | 2,2/2500
СЕВ | НЕЯ - БРАНТОВКА путь 1 [599пк7-625пк9] | 1 | 599,7-625,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | БРАНТОВКА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | БРАНТОВКА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СЕВ | БРАНТОВКА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | БРАНТОВКА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | БРАНТОВКА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | БРАНТОВКА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | БРАНТОВКА стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | БРАНТОВКА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | БРАНТОВКА стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | БРАНТОВКА стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | БРАНТОВКА стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | БРАНТОВКА стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | БРАНТОВКА стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | БРАНТОВКА стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | БРАНТОВКА стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОСТРИХА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОСТРИХА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОСТРИХА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОСТРИХА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОСТРИХА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОСТРИХА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОСТРИХА стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОСТРИХА стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
| Итого по: СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО |  |  |  |  | 84 | 200,6
СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА
СЕВ | УНЖА - ШЕКШЕМА путь 1 [664пк8-670пк1] | 1 | 664,8-670,1 | 2 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2000
СЕВ | УНЖА - ШЕКШЕМА путь 2 [658пк8-677пк2] | 2 | 658,8-677,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/4 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
СЕВ | ШЕКШЕМА стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [8 empty] | 8/1
СЕВ | ВАРАКИНСКИЙ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [11 empty] | 8/1
СЕВ | ВАРАКИНСКИЙ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
СЕВ | ВАРАКИНСКИЙ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
СЕВ | ВАРАКИНСКИЙ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
СЕВ | ШАРЬЯ путь 32 (121-105) приемо-отпр. путь 33 (111-117) приемо-отпр. путь 34 (115-109) приемо-отпр. | 32, 33, 34 |  | 4,9 | Тек. сод. пути | 3 | 6,6 | [18 empty] | 6,7/4900
СЕВ | ШАРЬЯ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЗЕБЛЯКИ путь I (Н-ЧД) главный [711пк8-712пк3] ШАРЬЯ путь I (Н-ЧД) главный [700пк9-703пк0] ШАРЬЯ - ЗЕБЛЯКИ путь 1 [703пк0-711пк8] | 1, I | 700,9-703,0 703,0-711,8 711,8-712,3 | 11,5 | ППВ пути | 1 | 3,5 |  |  |  |  | 3,5/2000
СЕВ | ЗЕБЛЯКИ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЗЕБЛЯКИ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЗЕБЛЯКИ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЗЕБЛЯКИ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЗЕБЛЯКИ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯКШАНГА путь I (Н-ЧД) главный [724пк1-724пк2] ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 1 [724пк2-735пк4] | 1, I | 724,1-724,2 724,2-735,4 | 11,4 | ППВ пути | 4 | 14 |  |  |  |  | 3/2000 | [6 empty] | 4/3500 | [6 empty] | 3/2500 | [6 empty] | 4/3400
СЕВ | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 2 [724пк2-745пк1] | 2 | 724,2-745,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6,1 |  | 2,2/2 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 2 [724пк2-745пк1] | 2 | 724,2-745,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | СУПРОТИВНЫЙ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | СУПРОТИВНЫЙ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | СУПРОТИВНЫЙ стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | СУПРОТИВНЫЙ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | СУПРОТИВНЫЙ - ГОСТОВСКАЯ путь 1 [757пк4-767пк9] | 1 | 757,4-767,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
СЕВ | ГОСТОВСКАЯ стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [29 empty] | 8/1
СЕВ | ГОСТОВСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [768пк0-769пк9] ГОСТОВСКАЯ - КРУТЕНСКИЙ путь 1 [769пк9-779пк2] КРУТЕНСКИЙ путь I (Н-ЧД) главный [779пк2-781пк4] | 1, I | 768,0-769,9 769,9-779,2 779,2-781,4 | 13 | КРН | 8 | 128 |  | 24/1500 |  |  | 24/1450 |  |  |  | 24 |  |  | 24/454 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
СЕВ | КРУТЕНСКИЙ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | КРУТЕНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [779пк0-781пк5] | II | 779,0-781,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | ШАБАЛИНО путь II (Ч-НД) главный [793пк2-795пк7] | II | 793,2-795,7 | 2,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2,6 | [25 empty] | 2,7/2700
СЕВ | ШАБАЛИНО путь I (Н-ЧД) главный [793пк2-795пк7] | I | 793,2-795,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | ШАБАЛИНО путь II (Ч-НД) главный [793пк2-795пк7] | II | 793,2-795,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
СЕВ | ШАБАЛИНО путь II (Ч-НД) главный [795пк5-795пк7] ШАБАЛИНО - СВЕЧА путь 2 [795пк7-798пк4] | 2, II | 795,5-795,7 795,7-798,4 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/3000
СЕВ | ШАБАЛИНО - СВЕЧА путь 2 [795пк7-817пк0] | 2 | 795,7-817,0 | 15,5 | Тек. сод. пути | 4 | 14,1 | [8 empty] | 2,2/3500 | [6 empty] | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000
СЕВ | ШАБАЛИНО - СВЕЧА путь 2 [803пк7-807пк0] | 2 | 803,7-807,0 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2000
СЕВ | ШАБАЛИНО - СВЕЧА путь 1 [795пк7-819пк4] | 1 | 795,7-819,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6,1 |  |  |  |  | 2,2/1 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | ШАБАЛИНО - СВЕЧА путь 2 [795пк7-817пк0] | 2 | 795,7-817,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [22 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
СЕВ | СВЕЧА путь II (Ч-НД) главный [817пк0-819пк4] | II | 817,0-819,4 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2,3 | [8 empty] | 2,3/1500
СЕВ | СВЕЧА путь I (Н-ЧД) главный | I |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [18 empty] | 2,2/2
СЕВ | СВЕЧА путь II (Ч-НД) главный [817пк0-819пк4] | II | 817,0-819,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6,1 |  | 4/4 |  |  | 2,2/2
| Итого по: СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА |  |  |  |  | 69 | 327,5
СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА
СЕВ | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 2 [374пк6-374пк10] | 2 | 374,6-374,10 |  | Р | 1 | 3 | [12 empty] | 3/400
СЕВ | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 2 [380пк4-380пк9] | 2 | 380,4-380,9 |  | Р | 1 | 3 | [12 empty] | 3/500
СЕВ | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 2 [371пк9-385пк9] | 2 | 371,9-385,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 | [5 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
СЕВ | ПРЕЧИСТОЕ путь II (Ч-НД) главный [387пк8-388пк0] ПРЕЧИСТОЕ - СКАЛИНО путь 2 [388пк0-403пк9] СКАЛИНО путь II (Ч-НД) главный [403пк9-404пк2] | 2, II | 387,8-388,0 388,0-403,9 403,9-404,2 | 16,4 | РС | 4 | 64 | [16 empty] | 16/3300 |  |  | 16/3300 |  |  |  | 16/3300 |  |  | 16/3260
СЕВ | ПРЕЧИСТОЕ путь II (Ч-НД) главный [386пк2-386пк4] | II | 386,2-386,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [26 empty] | 2,2/100
СЕВ | ПРЕЧИСТОЕ - СКАЛИНО путь 1 [388пк0-403пк9] | 1 | 388,0-403,9 | 31 | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 |  |  | 2,2/7500 | [6 empty] | 2,2/7500 | [6 empty] | 2,2/8000 | [6 empty] | 2,2/8000
СЕВ | СКАЛИНО - НЕФЕДОВО путь 2 [406пк2-412пк9] | 2 | 406,2-412,9 | 6,8 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5/1500
СЕВ | НЕФЕДОВО - БАКЛАНКА путь 1 [418пк8-422пк8] | 1 | 418,8-422,8 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2000
СЕВ | БАКЛАНКА - ГРЯЗОВЕЦ путь 2 [433пк6-440пк9] | 2 | 433,6-440,9 | 2 | ТР КС | 1 | 2,1 | [26 empty] | 2,2/2000
СЕВ | БАКЛАНКА - ГРЯЗОВЕЦ путь 1 [429пк6-447пк9] | 1 | 429,6-447,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/2
СЕВ | БАКЛАНКА - ГРЯЗОВЕЦ путь 2 [429пк6-447пк9] | 2 | 429,6-447,9 | 36 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [26 empty] | 2,2/12000
СЕВ | БАКЛАНКА - ГРЯЗОВЕЦ путь 2 [441пк4-441пк10] | 2 | 441,4-441,10 |  | Р | 1 | 3 | [26 empty] | 3/550
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ путь I (Н-ЧД) главный [449пк8-450пк1] ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 1 [450пк1-475пк7] | 1, I | 449,8-450,1 450,1-475,7 | 26 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  | 4/3000 | [9 empty] | 4/3000
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 2 [450пк1-475пк7] | 2 | 450,1-475,7 | 2 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4/2000
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 2 [459пк1-464пк9] | 2 | 459,1-464,9 | 5,9 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/2900
СЕВ | ПАПРИХА путь II (НБД-ЧБ) главный [616пк5-616пк6] | II | 616,5-616,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/150
СЕВ | ПАПРИХА путь II (НБД-ЧБ) главный [617пк5-617пк6] | II | 617,5-617,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/150
СЕВ | ПАПРИХА путь II (Ч-НД) главный [477пк7-477пк7] | II | 477,7-477,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [12 empty] | 2,2/100
СЕВ | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 1 [606пк4-615пк4] | 1 | 606,4-615,4 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 |  |  |  |  | 2,2/12000
СЕВ | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 1 [478пк7-486пк7] | 1 | 478,7-486,7 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 |  |  | 2,2/10000
| Итого по: СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА |  |  |  |  | 30 | 135,8
СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 1 [606пк4-615пк4] | 1 | 606,4-615,4 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 |  |  |  |  | 2,2/12000
СЕВ | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 1 [478пк7-486пк7] | 1 | 478,7-486,7 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 |  |  | 2,2/10000
СЕВ | ЛОСТА путь IД (ЧД-НВ1) главный [486пк9-488пк10] | IД | 486,9-488,10 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2200
СЕВ | ВОЛОГДА II стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА II стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА II стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА II стр. 23 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА II стр. 122 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА II стр. 141 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА II стр. 125 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА II стр. 130 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА II стр. 132 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВОЛОГДА II стр. 124 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
| Итого по: СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 13 | 23,3
СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I
СЕВ | МОЛОЧНАЯ - ВОЛОГДА II путь 1 [583пк4-591пк8] | 1 | 583,4-591,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/3
СЕВ | МОЛОЧНАЯ - ВОЛОГДА II путь 1 [591пк8-591пк8] | 1 | 591,8-591,8 |  | Р | 1 | 3 |  | 3/401
СЕВ | ДИКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [573пк6-573пк8] ДИКАЯ - МОЛОЧНАЯ путь 1 [573пк8-580пк9] МОЛОЧНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [580пк9-581пк2] | 1, I | 573,6-573,8 573,8-580,9 580,9-581,2 | 7,7 | ППВ пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/2500 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/3200
СЕВ | ДИКАЯ путь II (Ч-НД) главный [571пк9-571пк10] КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 2 [564пк1-571пк9] | 2, II | 564,1-571,9 571,9-571,10 | 8 | ППВ пути | 3 | 11,5 |  | 4/3000 | [6 empty] | 3,5/2000 | [6 empty] | 4/3000
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 1 [560пк0-565пк9] | 1 | 560,0-565,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2000
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 2 [553пк0-571пк9] | 2 | 553,0-571,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 1 [553пк0-571пк9] | 1 | 553,0-571,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6,5 |  | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [9 empty] | 2,2/2
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 2 [553пк0-571пк9] | 2 | 553,0-571,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 |  |  |  |  | 2,2/2 | [13 empty] | 2,2/2
СЕВ | КИПЕЛОВО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | КИПЕЛОВО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | КИПЕЛОВО стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | КИПЕЛОВО стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | КИПЕЛОВО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | КИПЕЛОВО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | КИПЕЛОВО стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | КИПЕЛОВО стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | КИПЕЛОВО стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | КИПЕЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [551пк0-551пк3] КУЩУБА путь I (ЧД-Н) главный [540пк5-542пк1] КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 1 [542пк1-551пк0] | 1, I | 540,5-542,1 542,1-551,0 551,0-551,3 | 10,6 | КРН | 3 | 24 | [15 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
СЕВ | КИПЕЛОВО стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 1 [542пк1-551пк0] | 1 | 542,1-551,0 | 0 | ИССО | 1 | 4 | [11 empty] | 4/25
СЕВ | КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 1 [542пк1-551пк0] | 1 | 542,1-551,0 |  | ИССО | 1 | 8 | [11 empty] | 8/1
СЕВ | КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 1 [542пк1-551пк0] | 1 | 542,1-551,0 |  | ИССО | 1 | 8 | [29 empty] | 8/8
СЕВ | КУЩУБА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | КУЩУБА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | КУЩУБА стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | КУЩУБА стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | КУЩУБА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | КУЩУБА стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | КУЩУБА стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | КУЩУБА стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | КУЩУБА стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | КУЩУБА путь I (ЧД-Н) главный [540пк0-540пк400] ЧЕБСАРА путь I (ЧД-Н) главный [532пк137-534пк0] ЧЕБСАРА - КУЩУБА путь 1 [534пк0-540пк0] | 1, I | 532,137-534,0 534,0-540,0 540,0-540,400 | 8 | КРН | 4 | 56 |  | 16 |  |  | 16/1487 |  |  |  | 16 |  |  | 8
СЕВ | ЧЕБСАРА стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,9 | [12 empty] | 2/1
СЕВ | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 1 [513пк8-531пк5] | 1 | 513,8-531,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
СЕВ | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 2 [513пк8-531пк5] | 2 | 513,8-531,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/15
СЕВ | ХЕМАЛДА путь 3 (6-11) приемо-отпр. путь 4 (8-ст.р.р.15) приемо-отпр. | 3, 4 |  | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/1650
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I путь II (М18-НД) главный [475пк7-476пк1] ЧЕРЕПОВЕЦ I - ХЕМАЛДА путь 2 [476пк1-477пк8] | 2, II | 475,7-476,1 476,1-477,8 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2200
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I - ХЕМАЛДА путь 2 [478пк1-480пк10] | 2 | 478,1-480,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 | [18 empty] | 3/1500 | [6 empty] | 3/1500
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I - ХЕМАЛДА путь 1 [476пк1-476пк7] | 1 | 476,1-476,7 |  | Р | 1 | 4 | [8 empty] | 4/700
| Итого по: СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I |  |  |  |  | 56 | 220,8
СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I путь 15 (ст.р.р.74-95) приемо-отпр. | 15 |  |  | Тек. сод. пути | 8 | 30 | [22 empty] | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I путь II (М18-НД) главный [475пк7-476пк1] ЧЕРЕПОВЕЦ I - ХЕМАЛДА путь 2 [476пк1-477пк8] | 2, II | 475,7-476,1 476,1-477,8 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2200
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II - ЧЕРЕПОВЕЦ I путь 1 [473пк1-473пк3] | 1 | 473,1-473,3 |  | Р | 1 | 3 | [22 empty] | 3/247
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II путь IА (1Ч-1Н) главный [470пк2-473пк1] | IА | 470,2-473,1 |  | Строит. | 2 | 16 |  |  |  |  | 8/1 | [13 empty] | 8/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II путь IIА (2Ч-IIН) главный [470пк3-473пк1] | IIА | 470,3-473,1 |  | Строит. | 2 | 16 | [12 empty] | 8/1 | [13 empty] | 8/1
СЕВ | КОШТА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | КОШТА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | КОШТА стр. 32 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОШТА стр. 54 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | КОШТА стр. 66 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОШТА стр. 51 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОШТА стр. 303 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОШТА стр. 327 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | КОШТА путь 6 (10-ст.р.р.303) приемо-отпр. | 6 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/200
| Итого по: СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 23 | 85
СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II
СЕВ | РЫБКИНО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | РЫБКИНО - СУХОНА путь 1 [504пк4-526пк1] | 1 | 504,4-526,1 | 33 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/16500 |  |  | 4/16500
СЕВ | СУХОНА стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | СЕМИГОРОДНЯЯ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | СЕМИГОРОДНЯЯ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | ХАРОВСКАЯ - ПУНДУГА путь 1 [584пк6-603пк9] | 1 | 584,6-603,9 | 19,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [21 empty] | 3/2600 |  |  | 3/2600
СЕВ | ХАРОВСКАЯ - ПУНДУГА путь 1 [584пк6-603пк9] | 1 | 584,6-603,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10,1 | 4/4 |  |  | 2,2/2 |  |  |  | 4/4
СЕВ | ХАРОВСКАЯ - ПУНДУГА путь 1 [584пк6-603пк9] | 1 | 584,6-603,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [24 empty] | 3/120
СЕВ | ХАРОВСКАЯ - ПУНДУГА путь 2 [584пк6-603пк9] | 2 | 584,6-603,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [24 empty] | 3/120
СЕВ | ХАРОВСКАЯ - ПУНДУГА путь 1 [584пк6-603пк9] | 1 | 584,6-603,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/50 |  |  | 4/50
СЕВ | ХАРОВСКАЯ - ПУНДУГА путь 1 [596пк6-596пк8] | 1 | 596,6-596,8 |  | Р | 1 | 3 | 3/231
СЕВ | ХАРОВСКАЯ - ПУНДУГА путь 1 [585пк2-585пк7] | 1 | 585,2-585,7 |  | Р | 1 | 3 | 3/407
СЕВ | ПУНДУГА стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ПУНДУГА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ПУНДУГА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | КАДНИКОВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [626пк2-626пк3] | II | 626,2-626,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/200
СЕВ | КАДНИКОВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [626пк9-626пк10] | II | 626,9-626,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/100
СЕВ | КАДНИКОВСКИЙ - ВОЖЕГА путь 2 [627пк8-642пк8] | 2 | 627,8-642,8 | 6,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [21 empty] | 3/3100 |  |  | 3/3100
СЕВ | КАДНИКОВСКИЙ - ВОЖЕГА путь 1 [627пк8-642пк9] | 1 | 627,8-642,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
СЕВ | ВОЖЕГА - ЯВЕНГА путь 2 [645пк6-660пк0] | 2 | 645,6-660,0 | 8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/4000 |  |  | 4/4000
СЕВ | ВОЖЕГА - ЯВЕНГА путь 1 [650пк10-651пк3] | 1 | 650,10-651,3 |  | Р | 1 | 3 | [14 empty] | 3/400
СЕВ | ЕРЦЕВО - КОНОША I путь 2 [684пк0-704пк6] | 2 | 684,0-704,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/50
СЕВ | КОНОША I стр. 101 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [24 empty] | 2,5/1
СЕВ | КОНОША I стр. 109 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [28 empty] | 2,5/1
СЕВ | КОНОША I стр. 55 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [29 empty] | 2,5/1
| Итого по: СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II |  |  |  |  | 32 | 95,1
СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА
СЕВ | ШИРИХАНОВСКИЙ - МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ путь 2 [710пк6-719пк1] | 2 | 710,6-719,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
СЕВ | ШИРИХАНОВСКИЙ - МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ путь 2 [718пк4-719пк1] | 2 | 718,4-719,1 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/600
СЕВ | ФОМИНСКАЯ - ВАНДЫШ путь 2 [734пк0-748пк7] | 2 | 734,0-748,7 |  | Тек. сод. пути | 14 | 56 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/6 |  | 4/6
СЕВ | ФОМИНСКАЯ - ВАНДЫШ путь 2 [734пк0-748пк7] | 2 | 734,0-748,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 18 |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 | [13 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2
СЕВ | ФОМИНСКАЯ - ВАНДЫШ путь 1 [734пк1-748пк7] | 1 | 734,1-748,7 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [7 empty] | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50
СЕВ | ВАНДЫШ путь I (ЧД-Н) главный [748пк7-748пк10] | I | 748,7-748,10 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/400
СЕВ | ВАНДЫШ - ПОЛОХА путь 1 [761пк0-761пк6] | 1 | 761,0-761,6 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/500
СЕВ | ВАНДЫШ - ПОЛОХА путь 1 [761пк1-761пк6] | 1 | 761,1-761,6 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/600
СЕВ | ВАНДЫШ - ПОЛОХА путь 1 [752пк3-752пк10] | 1 | 752,3-752,10 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/800
СЕВ | ПОЛОХА - БУРАЧИХА путь 2 [765пк8-766пк5] | 2 | 765,8-766,5 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/800
СЕВ | БУРАЧИХА - ЗЕЛЕНЫЙ путь 2 [773пк6-774пк1] | 2 | 773,6-774,1 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/500
СЕВ | БУРАЧИХА - ЗЕЛЕНЫЙ путь 2 [779пк8-780пк2] | 2 | 779,8-780,2 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/500
СЕВ | ЗЕЛЕНЫЙ - НЯНДОМА путь 1 [782пк1-789пк5] | 1 | 782,1-789,5 | 7,9 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/3950 |  | 4/3950
СЕВ | ЗЕЛЕНЫЙ - НЯНДОМА путь 2 [782пк1-789пк5] | 2 | 782,1-789,5 | 7,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/3900 |  | 4/3900
СЕВ | НЯНДОМА стр. 72 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [28 empty] | 2,5/1
СЕВ | НЯНДОМА стр. 74 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [29 empty] | 2,5/1
СЕВ | НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 1 [792пк1-806пк2] | 1 | 792,1-806,2 | 14,9 | Тек. сод. пути | 4 | 15 | 4/4000 | [6 empty] | 3/2900 | [6 empty] | 4/4000 | [13 empty] | 4/4000
СЕВ | НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 2 [792пк1-806пк2] | 2 | 792,1-806,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 1 [792пк1-806пк2] | 1 | 792,1-806,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 |  |  |  | 2,2/15 | [11 empty] | 2,2/15
СЕВ | НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 2 [792пк1-806пк2] | 2 | 792,1-806,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [10 empty] | 2,2/15
СЕВ | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ - ШОЖМА путь 1 [807пк9-822пк9] | 1 | 807,9-822,9 | 15,6 | Тек. сод. пути | 4 | 13,1 | [17 empty] | 4/4000 |  |  |  | 4/4000 |  |  | 3/4000 |  | 2,2/3600
СЕВ | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ - ШОЖМА путь 1 [815пк9-820пк9] | 1 | 815,9-820,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2000
СЕВ | ШОЖМА - ЛЕЛЬМА путь 1 [824пк8-835пк7] | 1 | 824,8-835,7 | 11,3 | Тек. сод. пути | 3 | 11 | [14 empty] | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000 | [6 empty] | 3/3300
СЕВ | ШОЖМА - ЛЕЛЬМА путь 2 [824пк8-835пк8] | 2 | 824,8-835,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/4
СЕВ | ШОЖМА - ЛЕЛЬМА путь 1 [835пк1-835пк7] | 1 | 835,1-835,7 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/700
СЕВ | ЛЕЛЬМА стр. 5 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [29 empty] | 2,5/1
СЕВ | ЛЕЛЬМА - ШАЛАКУША путь 1 [837пк6-857пк6] | 1 | 837,6-857,6 | 12,1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/4000 |  |  | 4/4000 |  | 4/4100
СЕВ | ЛЕЛЬМА - ШАЛАКУША путь 2 [837пк6-857пк6] | 2 | 837,6-857,6 | 2 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/2000
СЕВ | ИВАКША - ПУКСА путь 1 [882пк0-902пк7] | 1 | 882,0-902,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 30,1 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2,2/2 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | ПЛЕСЕЦКАЯ - ШЕЛЕКСА путь 1 [917пк6-936пк1] | 1 | 917,6-936,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
СЕВ | ПЛЕСЕЦКАЯ - ШЕЛЕКСА путь 2 [930пк1-932пк10] | 2 | 930,1-932,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | 4/3000
СЕВ | ШЕЛЕКСА путь II (Ч-НД) главный [938пк6-938пк7] ШЕЛЕКСА - ЕМЦА путь 2 [938пк7-946пк10] | 2, II | 938,6-938,7 938,7-946,10 | 8,5 | РП | 11 | 72 |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 8/1100 |  |  | 8/1600 |  | 8/1000 |  | 8/1600 |  |  | 8/1600 |  | 8/1600 |  | 8
СЕВ | ШЕЛЕКСА - ЕМЦА путь 1 [949пк1-951пк10] | 1 | 949,1-951,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/3000
| Итого по: СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА |  |  |  |  | 90 | 353,3
СЕВ 515 ОБОЗЕРСКАЯ -ИСАКОГОРКА - АРХАНГЕЛЬСК(УЗЕЛ)
СЕВ | РЗД 1008 КМ - ПЕРМИЛОВО путь 1 [1014пк1-1015пк10] | 1 | 1014,1-1015,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/2000
СЕВ | ПЕРМИЛОВО путь I (Ч-Н) главный [1018пк8-1018пк10] РЗД 1008 КМ - ПЕРМИЛОВО путь 1 [1017пк1-1018пк7] | 1, I | 1017,1-1018,7 1018,8-1018,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/2000
СЕВ | РЗД 1028 КМ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | РЗД 1028 КМ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | МАЛЬКА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | МАЛЬКА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | МАЛЬКА - ХОЛМОГОРСКАЯ путь 1 [1041пк1-1042пк10] | 1 | 1041,1-1042,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/2000
СЕВ | ХОЛМОГОРСКАЯ - ЛИСТВЕННИЧН путь 1 [1047пк10-1049пк9] | 1 | 1047,10-1049,9 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/2000
СЕВ | ИСАКОГОРКА стр. 21, 23 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 5 | [9 empty] | 2,5/1 | [6 empty] | 2,5/1
СЕВ | ИСАКОГОРКА стр. 78 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,4 | [23 empty] | 2,4/1
СЕВ | ИСАКОГОРКА - БАКАРИЦА путь 1 [1119пк5-1121пк4] путь 2 [1119пк5-1121пк4] | 1, 2 | 1119,5-1121,4 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
СЕВ | ЛАЙСКАЯ - СЕВЕРОДВИНСК путь 1 [44пк8-47пк6] СЕВЕРОДВИНСК путь I (НМ1-5) главный [47пк6-47пк7] | 1, I | 44,8-47,6 47,6-47,7 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/3000
СЕВ | ЛАЙСКАЯ - СЕВЕРОДВИНСК путь 1 [39пк3-43пк10] | 1 | 39,3-43,10 | 4,8 | ППВ пути | 2 | 7 |  |  |  |  | 4/3000 | 3/1800
СЕВ | НЕНОКСА ВХ.СИГ(Р.Ш. св. Вх. Н ) ВЫХ.СИГ(Р.Ш. св. Ч1-Ч3) |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 12 | [9 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1
СЕВ | БАКАРИЦА - АРХАНГ-ГОР путь 1 [1127пк1-1131пк2] | 1 | 1127,1-1131,2 | 7 | Тек. сод. пути | 2 | 6,6 |  | 3,3/3500 | 3,3/3500
СЕВ | АРХАНГ-ГОР путь 4 (70-105) приемо-отпр. путь 5 (72-105) приемо-отпр. | 4, 5 |  |  | Строит. | 1 | 4320 | 4320/2
СЕВ | АРХАНГ-ГОР ВХ.СИГ(Нж) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [16 empty] | 4
СЕВ | АРХАНГ-ГОР стр. 46 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,4 | [24 empty] | 2,4/1
СЕВ | ЮРАС - ЛОДЬМА путь 1 [21пк0-41пк4] | 1 | 21,0-41,4 |  | Тек. сод. пути | 15 | 60 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
СЕВ | ЛОДЬМА - ЛУКОВЕЦКИЙ путь 1 [50пк1-51пк10] | 1 | 50,1-51,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 |  |  | 3/2000
СЕВ | ЛУКОВЕЦКИЙ - ПАЛЕНЬГА путь 1 [87пк1-91пк10] | 1 | 87,1-91,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 7 | 3,5/2500 | 3,5/2500
СЕВ | ПАЛЕНЬГА - ГЛУБОКОЕ-НОВ путь 1 [99пк8-125пк7] | 1 | 99,8-125,7 | 8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/4000 |  | 4/4000
| Итого по: СЕВ 515 ОБОЗЕРСКАЯ -ИСАКОГОРКА - АРХАНГЕЛЬСК(УЗЕЛ) |  |  |  |  | 42 | 4463,5
СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА
СЕВ | ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ - ОБОЗЕРСКАЯ путь 1 [992пк2-996пк6] | 1 | 992,2-996,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
СЕВ | ОБОЗЕРСКАЯ путь 1птол (224-211) спец. | 1птол |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/100
СЕВ | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 101, 113 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,4 | [17 empty] | 2,4/1
СЕВ | УРАМЕЦ - ОБОЗЕРСКАЯ путь 1 [348пк9-348пк10] | 1 | 348,9-348,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/100
СЕВ | УРАМЕЦ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | УРАМЕЦ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | УРАМЕЦ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | УРАМЕЦ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | БОЛЬШАЯ КЯМА - УРАМЕЦ путь 1 [329пк0-338пк0] | 1 | 329,0-338,0 | 2 | ТР КС | 1 | 3 | 3/2000
СЕВ | БОЛЬШАЯ КЯМА путь 3 (3-6) приемо-отпр. | 3 |  | 1,8 | КРС | 7 | 48 | [14 empty] | 8/1050 |  |  | 8/835 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | 4 |  | 4
СЕВ | БОЛЬШАЯ КЯМА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | БОЛЬШАЯ КЯМА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | БОЛЬШАЯ КЯМА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | БОЛЬШАЯ КЯМА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | БОЛЬШАЯ КЯМА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | БОЛЬШАЯ КЯМА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
| Итого по: СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА |  |  |  |  | 22 | 80,4
СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА
СЕВ | ГЛАЗАНИХА - МУДЬЮГА путь 1 [273пк0-283пк2] | 1 | 273,0-283,2 | 48 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/24000 |  |  |  | 4/24000
СЕВ | ГРИБАНИХА - ПОСТ 243 КМ путь 1 [237пк7-243пк2] | 1 | 237,7-243,2 |  | Строит. | 1 | 48 | [20 empty] | 48/1
СЕВ | ГРИБАНИХА - ПОСТ 243 КМ путь 1 [237пк7-243пк2] | 1 | 237,7-243,2 | 44 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/22000
СЕВ | ПОНЬГА - ГРИБАНИХА путь 1 [227пк5-233пк9] | 1 | 227,5-233,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2000
СЕВ | ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА путь 1 [210пк0-220пк5] | 1 | 210,0-220,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | 3/3 |  |  | 3/3 |  |  |  | 3/3 |  |  | 3/3 |  |  |  | 3/3
СЕВ | ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА путь 1 [210пк0-220пк5] | 1 | 210,0-220,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/50
СЕВ | НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ путь 1 [196пк9-207пк0] | 1 | 196,9-207,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [17 empty] | 2,2/50
СЕВ | МАЛОШУЙКА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | МАЛОШУЙКА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | МАЛОШУЙКА стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | МАЛОШУЙКА стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | МАЛОШУЙКА стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | МАЛОШУЙКА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | МАЛОШУЙКА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | МАЛОШУЙКА стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | МАЛОШУЙКА стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | МАЛОШУЙКА стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | МАЛОШУЙКА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | МАЛОШУЙКА стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШУНДАНЕЦ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШУНДАНЕЦ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШУНДАНЕЦ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШУНДАНЕЦ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | КУША стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | КУША стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | КУША стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | КУША стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | СУЛОЗЕРО - КУША путь 1 [156пк4-161пк7] | 1 | 156,4-161,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [19 empty] | 3/3 |  | 3/3 |  |  | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3
СЕВ | МАЛЕНЬГА - УНЕЖМА путь 1 [129пк5-138пк9] УНЕЖМА путь I (3-2) главный [138пк9-141пк1] путь 2 (3-6) приемо-отпр. путь 3 (1-2) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I | 129,5-138,9 138,9-141,1 | 0,8 | ЦУКС | 4 | 52 | [20 empty] | 36/410 |  |  |  | 4 |  | 6/60 |  | 6/360
СЕВ | УНЕЖМА стр. 1 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [20 empty] | 8/1
СЕВ | МАЛЕНЬГА - УНЕЖМА путь 1 [129пк5-138пк9] УНЕЖМА путь I (3-2) главный [138пк9-141пк1] путь 2 (3-6) приемо-отпр. путь 3 (1-2) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I | 129,5-138,9 138,9-141,1 | 4,1 | Строит. | 6 | 18 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3
СЕВ | УНЕЖМА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | УНЕЖМА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | УНЕЖМА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | УНЕЖМА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | МАЛЕНЬГА - УНЕЖМА путь 1 [129пк5-138пк9] УНЕЖМА путь I (3-2) главный [138пк9-141пк1] путь 2 (3-6) приемо-отпр. путь 3 (1-2) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I | 129,5-138,9 138,9-141,1 | 0,3 | Строит. | 1 | 36 | [20 empty] | 36/0,3
| Итого по: СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА |  |  |  |  | 53 | 248,6
СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА
СЕВ | МОЖУГА - КЕЛАРЕВА ГОР путь 1 [36пк8-68пк4] | 1 | 36,8-68,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [9 empty] | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40
СЕВ | ПЕЖМА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПЕЖМА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПЕЖМА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПЕЖМА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПЕЖМА - ВЕЛЬСК путь 1 [97пк3-97пк4] | 1 | 97,3-97,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/200
СЕВ | ПЕЖМА - ВЕЛЬСК путь 1 [97пк7-97пк8] | 1 | 97,7-97,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/200
СЕВ | ПЕЖМА - ВЕЛЬСК путь 1 [86пк0-103пк4] | 1 | 86,0-103,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40
СЕВ | ВЕЛЬСК стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВЕЛЬСК стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВЕЛЬСК стр. 36 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВЕЛЬСК стр. 70 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВЕЛЬСК стр. 50 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВЕЛЬСК стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВЕЛЬСК стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВЕЛЬСК стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВЕЛЬСК стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВЕЛЬСК стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВЕЛЬСК - ВАГА путь 1 [825пк5-825пк6] | 1 | 825,5-825,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 3 | 7,5 | [21 empty] | 2,5/70 | 2,5/70 |  |  | 2,5/60
СЕВ | ВАГА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВАГА стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВАГА стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВАГА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВАГА стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | ВАГА - КУЛОЙ путь 2 [845пк5-845пк9] | 2 | 845,5-845,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [19 empty] | 5/250 | 5/250
СЕВ | КУЛОЙ стр. 30 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | КУЛОЙ стр. 32 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | КУЛОЙ стр. 53 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | КУЛОЙ стр. 60 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | КУЛОЙ стр. 48 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | КУЛОЙ путь II (Ч-НД) главный [845пк10-846пк1] | II | 845,10-846,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/200
СЕВ | КУЛОЙ - КОКШЕНЬГА путь 1 [853пк9-853пк10] | 1 | 853,9-853,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/200
СЕВ | КУЛОЙ - КОКШЕНЬГА путь 1 [854пк5-854пк7] | 1 | 854,5-854,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/200
СЕВ | КОКШЕНЬГА путь II (Ч-НД) главный [865пк5-865пк6] КУЛОЙ - КОКШЕНЬГА путь 2 [864пк7-865пк4] | 2, II | 864,7-865,4 865,5-865,6 | 1 | Тек. сод. пути | 4 | 20 | [12 empty] | 5/250 | 5/250 | 5/250 | 5/250
СЕВ | КУЛОЙ - КОКШЕНЬГА путь 1 [848пк1-865пк4] | 1 | 848,1-865,4 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 | [5 empty] | 4/4 |  | 4/4 | [7 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
СЕВ | КОКШЕНЬГА путь I (ЧД-Н) главный [865пк4-867пк9] | I | 865,4-867,9 |  | ИССО | 1 | 2 | [15 empty] | 2/2
СЕВ | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 1 [867пк9-887пк2] | 1 | 867,9-887,2 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | [21 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
СЕВ | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 2 [870пк7-870пк9] | 2 | 870,7-870,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/200
СЕВ | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 1 [871пк2-871пк4] | 1 | 871,2-871,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/200
СЕВ | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 1 [876пк6-876пк7] | 1 | 876,6-876,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/200
СЕВ | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 2 [880пк2-880пк7] | 2 | 880,2-880,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [7 empty] | 6/300 | 6/300
СЕВ | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 2 [885пк10-886пк1] | 2 | 885,10-886,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/200
СЕВ | КОСТЫЛЕВО путь II (Ч-НД) главный [888пк7-888пк10] | II | 888,7-888,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/200 | 4/200
СЕВ | ИЛЕЗА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИЛЕЗА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИЛЕЗА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИЛЕЗА стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | ИЛЕЗА путь I (ЧД-Н) главный [926пк1-926пк10] | I | 926,1-926,10 | 0,9 | Тек. сод. пути | 3 | 18 |  | 6/300 | 6/300 | 6/300
СЕВ | ИЛЕЗА - СУЛОНДА путь 1 [927пк3-939пк3] | 1 | 927,3-939,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/4 |  | 4/4
СЕВ | ИЛЕЗА - СУЛОНДА путь 1 [927пк3-939пк3] | 1 | 927,3-939,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/50 | [12 empty] | 3/50
СЕВ | ЛОЙГА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЛОЙГА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЛОЙГА стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЛОЙГА стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЛОЙГА стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | КИЗЕМА стр. 31 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | КИЗЕМА стр. 25 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | КИЗЕМА стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | КИЗЕМА стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | КИЗЕМА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | КИЗЕМА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | КИЗЕМА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | КИЗЕМА стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | КИЗЕМА стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | КИЗЕМА стр. 10 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [25 empty] | 2,8/1
СЕВ | КИЗЕМА - СЕНГОС путь 1 [979пк3-1006пк4] | 1 | 979,3-1006,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
СЕВ | ЮРА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЮРА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЮРА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЮРА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | УСТЬ-ШОНОША стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | УСТЬ-ШОНОША стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | УСТЬ-ШОНОША стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | УСТЬ-ШОНОША стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | УСТЬ-ШОНОША стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | УСТЬ-ШОНОША - ВЕРХН СИНЕГА путь 2 [775пк8-802пк0] | 2 | 775,8-802,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/40 |  | 4/40
| Итого по: СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА |  |  |  |  | 112 | 326,8
СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА
СЕВ | КОТЛАС-УЗЛ МОСТ(35 путь) |  |  |  | ИССО | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/2
СЕВ | КОТЛАС-УЗЛ МОСТ(35 путь) |  |  |  | ИССО | 3 | 9 | [8 empty] | 3/82 | [6 empty] | 3/82 | [8 empty] | 3/82
СЕВ | КОТЛАС-УЗЛ - ЛИМЕНДА путь 2 [1084пк0-1089пк2] | 2 | 1084,0-1089,2 |  | ИССО | 4 | 16 |  |  |  | 4/42 | [6 empty] | 4/42 | [6 empty] | 4/42 |  |  |  |  | 4/40
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 110 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 112 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 114 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 116 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 118 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 120 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 122 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 124 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 126 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 128 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 132 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 130 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 142 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 144 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 146 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 217 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 215 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 213 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 211 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 219 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 221 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 209 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 235 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 237 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 239 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 223 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 225 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 227 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 229 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 231 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПЫРСКИЙ - НИЗОВКА путь 1 [1101пк6-1108пк1] | 1 | 1101,6-1108,1 |  | Тек. сод. пути | 15 | 90 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6
СЕВ | ЧЕРЕМУХА - ВИЛЕДЬ путь 1 [1117пк8-1129пк8] | 1 | 1117,8-1129,8 |  | Тек. сод. пути | 9 | 50 | [14 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 4/4 | 4/4
СЕВ | ВИЛЕДЬ - КИВЕР путь 1 [1134пк0-1145пк2] | 1 | 1134,0-1145,2 |  | Тек. сод. пути | 15 | 90 | [15 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6
СЕВ | СВЕТИК - УРДОМА путь 1 [1181пк1-1186пк10] | 1 | 1181,1-1186,10 | 6 | ППВ пути | 2 | 8,3 | 4,2/3000 | 4,2/3000
СЕВ | СВЕТИК - УРДОМА путь 2 [1184пк1-1185пк10] | 2 | 1184,1-1185,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/2000
СЕВ | СВЕТИК - УРДОМА путь 1 [1189пк1-1191пк10] | 1 | 1189,1-1191,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/3000
СЕВ | СВЕТИК - УРДОМА путь 2 [1189пк1-1196пк10] | 2 | 1189,1-1196,10 | 8 | ППВ пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/3000 | 4/3000 |  | 4/2000
СЕВ | СВЕТИК - УРДОМА путь 1 [1197пк1-1198пк10] | 1 | 1197,1-1198,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2000
СЕВ | СВЕТИК - УРДОМА путь 1 [1204пк1-1205пк10] | 1 | 1204,1-1205,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2000
| Итого по: СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА |  |  |  |  | 86 | 339,3
СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР
СЕВ | ТЫВА путь II (Ч-НД) главный [1215пк1-1215пк5] УРДОМА - ТЫВА путь 2 [1210пк1-1215пк1] | 2, II | 1210,1-1215,1 1215,1-1215,5 | 5,5 | ППВ пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/3000 |  | 4/2500
СЕВ | ТЫВА - ШИЕС путь 1 [1223пк9-1224пк10] | 1 | 1223,9-1224,10 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/1200
СЕВ | ТЫВА - ШИЕС путь 1 [1231пк1-1233пк3] | 1 | 1231,1-1233,3 | 2,3 | ППВ пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2300
СЕВ | ТЫВА - ШИЕС путь 2 [1229пк1-1232пк6] | 2 | 1229,1-1232,6 | 3,6 | ППВ пути | 1 | 4,5 | [21 empty] | 4,5/3600
СЕВ | ШИЕС - МАДМАС путь 2 [1242пк1-1246пк1] | 2 | 1242,1-1246,1 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/2500 | 4/2500
СЕВ | ШИЕС - МАДМАС путь 2 [1251пк1-1253пк10] | 2 | 1251,1-1253,10 | 2,1 | ППВ пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2100
СЕВ | МЕЖЕГ путь I (ЧД-Н) главный [1264пк7-1270пк5] | I | 1264,7-1270,5 |  | ИССО | 1 | 2 | [16 empty] | 2/2
СЕВ | МЕЖЕГ путь I (ЧД-Н) главный [1264пк7-1270пк5] | I | 1264,7-1270,5 |  | ИССО | 1 | 3 |  |  |  | 3/34
СЕВ | МЕЖЕГ - ВЕЗДИНО путь 2 [1288пк1-1291пк10] | 2 | 1288,1-1291,10 | 4 | ППВ пути | 1 | 5,5 | [28 empty] | 5,5/4000
СЕВ | МИКУНЬ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 33 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 35 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 47 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 51 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 57 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 73 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 75 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 77 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 31 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 25 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 67 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 79 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 81 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЧУБ - МУСЬКА путь 1 [1328пк2-1355пк8] | 1 | 1328,2-1355,8 |  | Тек. сод. пути | 15 | 86 | [15 empty] | 4/4 | 4/4 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6
СЕВ | ВЕСЛЯНА путь I (ЧД-Н) главный [1404пк4-1404пк7] ВЕСЛЯНА - СИНДОР путь 1 [1404пк7-1426пк5] СИНДОР путь I (ЧД-Н) главный [1426пк5-1428пк2] | 1, I | 1404,4-1404,7 1404,7-1426,5 1426,5-1428,2 | 23,7 | КРС | 12 | 144 |  | 8 | 72/2186 |  |  |  |  | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |  |  | 8 | 4 | 8 | 4 | 8
СЕВ | РЗД 47 КМ - ЯЗЕЛЬ путь 1 [48пк2-59пк5] | 1 | 48,2-59,5 |  | ИССО | 2 | 8 | [17 empty] | 4/49 | [6 empty] | 4/49
СЕВ | ЯЗЕЛЬ - КОЙТЫ путь 1 [61пк1-64пк2] | 1 | 61,1-64,2 | 3,2 | ППВ пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/1600 | [5 empty] | 4/1600
СЕВ | КОЙТЫ стр. 9 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,1 | [24 empty] | 2,2/1
| Итого по: СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР |  |  |  |  | 63 | 320,1
СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК
СЕВ | ТОБЫСЬ - ЯРЕГА путь 2 [1538пк2-1538пк3] | 2 | 1538,2-1538,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/50
СЕВ | ВЕТЛАСЯН путь 5 (22-27) приемо-отпр. | 5 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/70
СЕВ | ВЕТЛАСЯН - СОСНОГОРСК путь 1 [1563пк6-1563пк7] | 1 | 1563,6-1563,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/50
СЕВ | СОСНОГОРСК путь 13 (33-58) приемо-отпр. | 13 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/50
СЕВ | СОСНОГОРСК путь 15 (65-54) приемо-отпр. | 15 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/50
СЕВ | СОСНОГОРСК путь 15 (65-54) приемо-отпр. | 15 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/50
СЕВ | ПОЖНЯ путь II (4-НД) главный [1573пк8-1574пк4] | II | 1573,8-1574,4 | 0,7 | ППВ пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/700
СЕВ | ПОЖНЯ - КЕРКИ путь 1 [1581пк1-1584пк10] | 1 | 1581,1-1584,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/2000 | 4/2000
СЕВ | ПОЖНЯ - КЕРКИ путь 2 [1574пк10-1577пк9] | 2 | 1574,10-1577,9 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/3000
СЕВ | КЕРКИ - ВИС путь 1 [1610пк1-1619пк7] | 1 | 1610,1-1619,7 | 9,7 | ППВ пути | 3 | 12,3 | [24 empty] | 4,2/3000 | 4,2/3000 | 4/2000
СЕВ | ВИС - МАЛАЯ ПЕРА путь 1 [1642пк9-1642пк10] | 1 | 1642,9-1642,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/100
СЕВ | ВИС - МАЛАЯ ПЕРА путь 1 [1652пк7-1652пк7] | 1 | 1652,7-1652,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/100
СЕВ | МАЛАЯ ПЕРА - ИРАЕЛЬ путь 1 [1674пк3-1674пк4] | 1 | 1674,3-1674,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/100 | 4/100
| Итого по: СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК |  |  |  |  | 17 | 61,3
СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК
СЕВ | ИРАЕЛЬ - ЗЕЛЕНОБОРСК путь 1 [1694пк3-1696пк7] | 1 | 1694,3-1696,7 | 2,4 | ППВ пути | 1 | 3,5 | [29 empty] | 3,5/2400
СЕВ | ИРАЕЛЬ - ЗЕЛЕНОБОРСК путь 2 [1688пк9-1696пк7] | 2 | 1688,9-1696,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
СЕВ | ЗЕЛЕНОБОРСК путь I (ЧД-Н) главный [1696пк7-1697пк2] | I | 1696,7-1697,2 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 1 | [29 empty] | 1/600
СЕВ | ЗЕЛЕНОБОРСК - ТАЛЫЙ путь 2 [1698пк7-1720пк7] | 2 | 1698,7-1720,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [15 empty] | 6/6 |  | 6/6 |  | 6/6 | 6/6
СЕВ | ТАЛЫЙ - КАДЖЕРОМ путь 2 [1722пк5-1733пк0] | 2 | 1722,5-1733,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [21 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6
СЕВ | КАДЖЕРОМ - ЧИКШИНО путь 1 [1744пк1-1744пк10] | 1 | 1744,1-1744,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [27 empty] | 2,5/1000
СЕВ | КАДЖЕРОМ - ЧИКШИНО путь 1 [1754пк5-1755пк5] | 1 | 1754,5-1755,5 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [26 empty] | 2,5/1100
СЕВ | КАДЖЕРОМ - ЧИКШИНО путь 1 [1762пк7-1763пк7] | 1 | 1762,7-1763,7 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [26 empty] | 2,5/1100
СЕВ | КАДЖЕРОМ - ЧИКШИНО путь 2 [1752пк5-1755пк10] | 2 | 1752,5-1755,10 | 3,6 | ППВ пути | 2 | 6,5 | [24 empty] | 4/2600 | 2,5/1000
СЕВ | КАДЖЕРОМ - ЧИКШИНО путь 2 [1761пк1-1763пк10] | 2 | 1761,1-1763,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/3000
СЕВ | ЧИКШИНО - КОЖВА I путь 1 [1796пк1-1798пк10] | 1 | 1796,1-1798,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3000
СЕВ | ЧИКШИНО - КОЖВА I путь 2 [1792пк1-1794пк10] | 2 | 1792,1-1794,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3000
СЕВ | ЧИКШИНО - КОЖВА I путь 2 [1800пк1-1802пк10] | 2 | 1800,1-1802,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3000
СЕВ | БП 1811 КМ - ПЕЧОРА путь 2 [1813пк1-1815пк10] | 2 | 1813,1-1815,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/3000
СЕВ | АРАНЕЦ путь II (Ч-НД) главный [1844пк5-1844пк7] | II | 1844,5-1844,7 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 1 | [17 empty] | 1/300
СЕВ | АРАНЕЦ - СЫНЯ путь 1 [1853пк5-1855пк5] | 1 | 1853,5-1855,5 | 2,1 | ППВ пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2100
СЕВ | АРАНЕЦ - СЫНЯ путь 2 [1844пк7-1847пк5] | 2 | 1844,7-1847,5 | 2,8 | ППВ пути | 2 | 6,5 | [17 empty] | 3/1400 | 3,5/1400
СЕВ | АРАНЕЦ - СЫНЯ путь 1 [1844пк7-1865пк7] | 1 | 1844,7-1865,7 |  | ИССО | 2 | 12 | [24 empty] | 6/50 |  |  |  | 6/50
СЕВ | АРАНЕЦ - СЫНЯ путь 2 [1854пк1-1856пк10] | 2 | 1854,1-1856,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/3000
СЕВ | СЫНЯ путь 1 (ст.р.р №5-НУ) главный [1пк6-2пк3] | 1 | 1,6-2,3 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2,3 | [5 empty] | 2,3/700
СЕВ | СЫНЯ - ЮКОСТ путь 1 [2пк3-53пк8] | 1 | 2,3-53,8 | 14,2 | Тек. сод. пути | 4 | 14 | [21 empty] | 4/4000 | 4/4000 | 3/3100 | 3/3100
СЕВ | ЮКОСТ - УСИНСК путь 1 [55пк2-107пк8] | 1 | 55,2-107,8 | 41,8 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 4/3100 |  | 4/3100
| Итого по: СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК |  |  |  |  | 40 | 162,3
СЕВ 723 КОСЬЮ - СИВАЯ МАСКА
СЕВ | НЮР - КОЧМЕС путь 1 [2018пк7-2020пк9] | 1 | 2018,7-2020,9 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 3,5 | [11 empty] | 3,5/2200
СЕВ | НЮР - КОЧМЕС путь 1 [2023пк1-2024пк10] | 1 | 2023,1-2024,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3,5 | [12 empty] | 3,5/2000
СЕВ | НЮР - КОЧМЕС путь 1 [2027пк1-2029пк7] | 1 | 2027,1-2029,7 | 2,8 | ППВ пути | 2 | 5,6 | [13 empty] | 3,5/2000 | 2,2/800
СЕВ | КОЧМЕС путь I (2-1) главный [2029пк7-2029пк9] | I | 2029,7-2029,9 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 1 | [14 empty] | 1/200
СЕВ | КОЧМЕС - ОШПЕР путь 1 [2034пк8-2036пк8] | 1 | 2034,8-2036,8 | 2,1 | ППВ пути | 1 | 3,5 | [10 empty] | 3,5/2100
СЕВ | КОЧМЕС - ОШПЕР путь 1 [2039пк9-2042пк10] | 1 | 2039,9-2042,10 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 3,5 | [9 empty] | 3,5/2200
СЕВ | КОЧМЕС - ОШПЕР путь 1 [2046пк1-2046пк10] | 1 | 2046,1-2046,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [8 empty] | 2,5/1000
СЕВ | БУГРЫ-ПОЛЯРН - УСА путь 1 [2075пк9-2078пк10] | 1 | 2075,9-2078,10 | 3,2 | ППВ пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/1600 | 3/1600
СЕВ | БУГРЫ-ПОЛЯРН - УСА путь 2 [2079пк1-2081пк10] | 2 | 2079,1-2081,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/1500 | 3/1500
СЕВ | БУГРЫ-ПОЛЯРН - УСА путь 2 [2073пк1-2078пк10] | 2 | 2073,1-2078,10 | 6 | ППВ пути | 2 | 9 | [15 empty] | 6/4500 |  |  |  |  | 3/1500
СЕВ | БУГРЫ-ПОЛЯРН - УСА путь 2 [2082пк1-2082пк10] | 2 | 2082,1-2082,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [20 empty] | 2,5/1000
СЕВ | УСА - ПОСТ АБЕЗЬ путь 1 [2095пк8-2097пк0] | 1 | 2095,8-2097,0 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 2,1 |  |  |  | 2,2/1300
СЕВ | ПОСТ АБЕЗЬ путь I (CВ-3) главный [2097пк0-2098пк6] ПОСТ АБЕЗЬ - МАРКОВ путь 1 [2098пк6-2103пк7] | 1, I | 2097,0-2098,6 2098,6-2103,7 | 6,7 | ППВ пути | 3 | 9,1 |  | 3,5/2500 | 3,5/2600 | 2,2/1600
СЕВ | МАРКОВ путь I (2-1) главный [2103пк7-2105пк5] МАРКОВ - АМШОР путь 1 [2105пк5-2105пк10] | 1, I | 2103,7-2105,5 2105,5-2105,10 | 2,3 | ППВ пути | 1 | 3,6 | 3,7/2300
| Итого по: СЕВ 723 КОСЬЮ - СИВАЯ МАСКА |  |  |  |  | 20 | 61,6
СЕВ 724 СИВАЯ МАСКА - ВОРКУТА, ЧУМ - ЛАБЫТНАНГИ
СЕВ | НИКИТА - ЕЛЕЦКАЯ путь 1 [30пк2-50пк1] | 1 | 30,2-50,1 |  | ИССО | 2 | 10 | [22 empty] | 6/70 |  | 4/30
| Итого по: СЕВ 724 СИВАЯ МАСКА - ВОРКУТА, ЧУМ - ЛАБЫТНАНГИ |  |  |  |  | 2 | 10
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:35 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Октябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Северная Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10
СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ
СЕВ | БАЛАКИРЕВО - БЕРЕНДЕЕВО путь 1 [131пк2-144пк5] | 1 | 131,2-144,5 | 2 | ТР КС | 1 | 2,1 | [14 empty] | 2,2/600
СЕВ | ШУШКОВО - РЯЗАНЦЕВО путь 2 [152пк3-163пк10] | 2 | 152,3-163,10 | 11,7 | КРН | 6 | 144 | [7 empty] | 24/2700 |  |  | 24/2700 |  |  |  | 24 |  |  | 24/2700 |  |  |  | 24 |  |  | 24/2700
СЕВ | БЕКЛЕМИШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [174пк6-176пк9] БЕКЛЕМИШЕВО - ИТЛАРЬ путь 1 [176пк9-181пк8] ИТЛАРЬ путь I (ЧД-НД) главный [181пк8-183пк433] | 1, I | 174,6-176,9 176,9-181,8 181,8-183,433 | 8,4 | РС | 2 | 48 | 24/4000 |  |  | 24/494
СЕВ | ДЕБОЛОВСКАЯ - РОСТОВ-ЯРОСЛ путь 2 [211пк0-223пк3] | 2 | 211,0-223,3 | 12,5 | Тек. сод. пути | 3 | 6,5 |  |  |  | 2,2/4000 | [6 empty] | 2,2/4000 | [6 empty] | 2,2/2800
СЕВ | ДЕБОЛОВСКАЯ - РОСТОВ-ЯРОСЛ путь 1 [211пк0-223пк3] РОСТОВ-ЯРОСЛ путь I (ЧД-Н) главный [223пк4-223пк10] | 1, I | 211,0-223,3 223,4-223,10 | 13 | ППВ пути | 3 | 6,5 | [7 empty] | 2,2/1100 | [6 empty] | 2,2/1100 | [6 empty] | 2,2/1100
СЕВ | РОСТОВ-ЯРОСЛ - СЕМИБРАТОВО путь 1 [225пк10-237пк9] | 1 | 225,10-237,9 | 2 | ТР КС | 1 | 2,5 | [7 empty] | 2,5/1000
СЕВ | СЕМИБРАТОВО - КОРОМЫСЛОВО путь 2 [244пк1-245пк2] | 2 | 244,1-245,2 | 1,1 | Тек. сод. пути | 4 | 8,6 |  |  |  | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО путь II (м2-м3) главный [248пк8-250пк9] путь 4 (10-7) приемо-отпр. путь 6 (8-12) спец. КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 2 [250пк9-260пк6] | 2, 4, 6, II | 248,8-250,9 250,9-260,6 | 3 | Строит. | 4 | 8,6 |  |  |  | 2,2 | [6 empty] | 2,2 | [6 empty] | 2,2 | [6 empty] | 2,2
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО путь I (м4-м1) главный [248пк8-250пк9] путь 3 (6-5) приемо-отпр. КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 1 [250пк9-260пк6] | 1, 3, I | 248,8-250,9 250,9-260,6 | 3 | Строит. | 4 | 8,6 | [7 empty] | 2,2/0,1 | [6 empty] | 2,2/0,1 | [6 empty] | 2,2/0,1 | [6 empty] | 2,2/0,2
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 1 [253пк8-254пк5] | 1 | 253,8-254,5 |  | Р | 4 | 8,6 | [7 empty] | 2,2/200 | [6 empty] | 2,2/200 | [6 empty] | 2,2/150 | [6 empty] | 2,2/150
СЕВ | ПОЛЯНКИ путь I (м12-м3) главный [275пк9-278пк4] | I | 275,9-278,4 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 2,3 | [7 empty] | 2,3/2000
СЕВ | ПОЛЯНКИ путь I (м12-м3) главный [277пк7-277пк9] | I | 277,7-277,9 |  | Р | 1 | 3 | [7 empty] | 3/258
СЕВ | ПОЛЯНКИ - КОТОРОСЛЬ путь 2 [278пк4-278пк10] | 2 | 278,4-278,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 3 | 6,5 |  |  |  | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/90
СЕВ | ПОЛЯНКИ - КОТОРОСЛЬ путь 1 [279пк3-279пк6] | 1 | 279,3-279,6 |  | Р | 2 | 4,3 | [14 empty] | 2,2/200 | [6 empty] | 2,2/165
СЕВ | ПОЛЯНКИ - КОТОРОСЛЬ путь 2 [279пк3-279пк4] | 2 | 279,3-279,4 |  | Р | 1 | 2,1 | [17 empty] | 2,2/206
СЕВ | КОТОРОСЛЬ путь II (м4-м3) главный [279пк4-280пк8] КОТОРОСЛЬ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ путь 2 [280пк8-281пк1] | 2, II | 279,4-280,8 280,8-281,1 | 2 | ТР КС | 1 | 2,1 | [17 empty] | 2,2/1000
| Итого по: СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ |  |  |  |  | 41 | 264,8
СЕВ 103 ЯРОСЛАВЛЬ - СОНКОВО
СЕВ | ТОРОПОВО - РЫБИНСК-ТОВ путь 1 [353пк8-354пк4] | 1 | 353,8-354,4 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/600
СЕВ | РЫБИНСК-ТОВ - РЫБИНСК-ПАС путь 1 [360пк3-360пк5] | 1 | 360,3-360,5 |  | Р | 1 | 3 | [8 empty] | 3/200
СЕВ | РЫБИНСК-ПАС путь 10 (122-48) приемо-отпр. | 10 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/100
СЕВ | РЫБИНСК-ПАС путь 12 (86-46) приемо-отпр. | 12 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/100
СЕВ | МАСЛОВО путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/100
СЕВ | РОДИОНОВО путь 3 (7-6) приемо-отпр. | 3 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/100
СЕВ | ПЕРВУШИНО - ТЕБЗА путь 2 [456пк2-458пк6] | 2 | 456,2-458,6 | 2,4 | Тек. сод. пути | 10 | 40 |  |  | 4/250 | 4/150 |  | 4/250 |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250 |  |  | 4/250 |  |  |  | 4/250
| Итого по: СЕВ 103 ЯРОСЛАВЛЬ - СОНКОВО |  |  |  |  | 16 | 63
СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 30 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 36 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | АРМЕНКИ - МАЛАХОВСКАЯ путь 1 [353пк8-361пк9] | 1 | 353,8-361,9 |  | Тек. сод. пути | 19 | 76 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
СЕВ | АРМЕНКИ - МАЛАХОВСКАЯ путь 1 [353пк8-361пк9] | 1 | 353,8-361,9 |  | Тек. сод. пути | 31 | 97,8 | 2/2 | 4/4 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | 2,2/2 | 4/4 | 2,2/2 | 4/4 | 4/4 | 2,2/2 | 2,2/2 | 4/4 | 4/4 | 2,2/2 | 4/4 | 4/4 | 2,2/2 | 2,2/2 | 4/4 | 4/4 | 2,2/2 | 4/4 | 4/4 | 2,2/2 | 2,2/2 | 4/4 | 4/4 | 2,2/2 | 4/4 | 4/4
СЕВ | МАЛАХОВСКАЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | МАЛАХОВСКАЯ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | МАЛАХОВСКАЯ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | МАЛАХОВСКАЯ стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | МАЛАХОВСКАЯ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | МАЛАХОВСКАЯ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | МАЛАХОВСКАЯ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | ФУРМАНОВ - ДОМОВИЦЫ путь 1 [378пк4-388пк3] | 1 | 378,4-388,3 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2,3 |  | 2,3/500
СЕВ | ЕРМОЛИНО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЕРМОЛИНО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЕРМОЛИНО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЕРМОЛИНО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЕРМОЛИНО стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЕРМОЛИНО стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЕРМОЛИНО стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЕРМОЛИНО стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЕРЕХТА - КОСМЫНИНО путь 2 [330пк6-350пк6] | 2 | 330,6-350,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/3 |  |  | 3/3
СЕВ | КОСМЫНИНО - КАРИМОВО путь 2 [352пк4-364пк5] | 2 | 352,4-364,5 | 5 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/2500 | [11 empty] | 3/2500
СЕВ | КАРИМОВО - КОСТРОМА НОВ путь 2 [366пк5-375пк3] | 2 | 366,5-375,3 |  | Тек. сод. пути | 15 | 60 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
СЕВ | КАРИМОВО - КОСТРОМА НОВ путь 2 [366пк5-375пк3] | 2 | 366,5-375,3 |  | ИССО | 1 | 4 | [22 empty] | 4/32
СЕВ | СТРОКИНО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | СТРОКИНО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | СТРОКИНО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | СТРОКИНО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СЕВ | СТРОКИНО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЯКШИНСКИЙ - САХТЫШ путь 1 [269пк9-277пк1] | 1 | 269,9-277,1 | 5,1 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/2550 | [6 empty] | 3/2550
СЕВ | ЯКШИНСКИЙ - САХТЫШ путь 1 [269пк9-277пк1] | 1 | 269,9-277,1 |  | Тек. сод. пути | 7 | 26 | [16 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 2/2
СЕВ | НЕРЛЬ - ЯКШИНСКИЙ путь 1 [258пк8-268пк4] | 1 | 258,8-268,4 | 9,6 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [8 empty] | 3/3200 | [6 empty] | 3/3200 |  |  |  | 3/3200
СЕВ | ПЕТРОВСКАЯ - НЕРЛЬ путь 1 [253пк4-257пк4] | 1 | 253,4-257,4 | 2,9 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/2900
СЕВ | ПЕТРОВСКАЯ - НЕРЛЬ путь 1 [253пк4-257пк4] | 1 | 253,4-257,4 |  | Тек. сод. пути | 7 | 26 | [23 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 2/2
СЕВ | ГАВРИЛОВ ПОСАД - ПЕТРОВСКАЯ путь 1 [239пк1-251пк0] | 1 | 239,1-251,0 | 12,8 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [26 empty] | 4/3200 | 4/3200 | 4/3200 |  | 4/3200
СЕВ | ГАВРИЛОВ ПОСАД - ПЕТРОВСКАЯ путь 1 [239пк1-251пк0] | 1 | 239,1-251,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | 4/4 | 4/4 | [28 empty] | 2/2
СЕВ | ЮРЬЕВ-ПОЛЬСК - ГАВРИЛОВ ПОСАД путь 1 [203пк3-237пк1] | 1 | 203,3-237,1 | 30,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2,3 |  |  |  | 2,3/700
СЕВ | ЮРЬЕВ-ПОЛЬСК - ГАВРИЛОВ ПОСАД путь 1 [203пк3-237пк1] | 1 | 203,3-237,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  |  | 2/2 | 4/4 | 4/4
СЕВ | БАВЛЕНЫ - ЮРЬЕВ-ПОЛЬСК путь 1 [190пк4-201пк7] | 1 | 190,4-201,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 19 | [26 empty] | 3/3 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
СЕВ | КИПРЕВО - КОЛЬЧУГИНО путь 1 [146пк2-171пк4] | 1 | 146,2-171,4 | 22,6 | Тек. сод. пути | 5 | 16,6 |  |  |  |  | 3,3/4520 | [5 empty] | 3,3/4520 | 3,3/4520 | [5 empty] | 3,3/4520 | 3,3/4520
СЕВ | ИВАНОВО-СОРТ путь 1 (108-105) приемо-отпр. | 1 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2,3 | [24 empty] | 2,3/800
| Итого по: СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II |  |  |  |  | 143 | 443,5
СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ
СЕВ | ПРИВОЛЖЬЕ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ПРИВОЛЖЬЕ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | УТКИНО путь I (Ч1-Н1) главный [312пк4-312пк10] ФИЛИНО путь I (1ЧЛ-Н) главный [292пк9-295пк4] ФИЛИНО - УТКИНО путь 1 [295пк4-312пк4] | 1, I | 292,9-295,4 295,4-312,4 312,4-312,10 | 19,6 | РС | 5 | 60 | [10 empty] | 12/2000 |  |  |  | 12/2000 |  |  | 12/1229 |  |  |  | 12/2000 |  |  | 12/2000
СЕВ | ФИЛИНО - УТКИНО путь 1 [295пк4-312пк4] | 1 | 295,4-312,4 | 48 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [7 empty] | 4/12000 | [6 empty] | 4/12000 | [6 empty] | 4/12000 | [6 empty] | 4/12000
СЕВ | ПАНТЕЛЕЕВО - ДАНИЛОВ путь 1 [347пк1-355пк3] | 1 | 347,1-355,3 | 9,7 | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [9 empty] | 2,2/4700 |  |  | 2,2/5000
СЕВ | ПАНТЕЛЕЕВО - ДАНИЛОВ путь 2 [347пк1-355пк3] | 2 | 347,1-355,3 | 9,7 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [10 empty] | 2/4850 | [6 empty] | 2/4850
СЕВ | ПАНТЕЛЕЕВО - ДАНИЛОВ путь 2 [347пк1-355пк3] | 2 | 347,1-355,3 | 8,7 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [17 empty] | 2/4850 | [6 empty] | 2/3850
СЕВ | ПАНТЕЛЕЕВО - ДАНИЛОВ путь 1 [347пк1-355пк3] | 1 | 347,1-355,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 2,1 | [21 empty] | 2,2/34
СЕВ | ДАНИЛОВ стр. 83 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | ДАНИЛОВ стр. 88 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | ДАНИЛОВ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
СЕВ | ДАНИЛОВ стр. 84 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ДАНИЛОВ стр. 85 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | ДАНИЛОВ стр. 86 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ДАНИЛОВ стр. 87 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | ДАНИЛОВ стр. 101 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | ДАНИЛОВ стр. 103 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ДАНИЛОВ стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | ДАНИЛОВ стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
| Итого по: СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 29 | 109,5
СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ
СЕВ | ТУФАНОВО - БУШУИХА путь 1 [628пк2-636пк8] | 1 | 628,2-636,8 |  | КР СЦБ | 2 | 12 | [23 empty] | 8 | [6 empty] | 4
СЕВ | ТУФАНОВО - БУШУИХА путь 2 [629пк2-636пк8] | 2 | 629,2-636,8 |  | КР СЦБ | 2 | 12 | [13 empty] | 8 | [6 empty] | 4/1
СЕВ | ТУФАНОВО - БУШУИХА путь 1 [628пк2-636пк8] | 1 | 628,2-636,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10,8 |  |  | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
СЕВ | БУШУИХА - ЛЕЖА путь 1 [639пк8-657пк3] | 1 | 639,8-657,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | БУШУИХА - ЛЕЖА путь 1 [639пк8-657пк3] | 1 | 639,8-657,3 | 15 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/15000
СЕВ | ЛЕЖА - ВОХТОГА путь 1 [660пк2-678пк9] | 1 | 660,2-678,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 |  |  | 2,2/2
СЕВ | ЛЕЖА - ВОХТОГА путь 1 [660пк2-678пк9] | 1 | 660,2-678,9 | 15 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/15000
СЕВ | ВОХТОГА - ШУШКОДОМ путь 1 [682пк1-699пк6] | 1 | 682,1-699,6 | 15 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/15000
СЕВ | ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 2 [708пк9-712пк9] | 2 | 708,9-712,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2000
СЕВ | ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 2 [702пк9-713пк9] | 2 | 702,9-713,9 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
СЕВ | БУЙ стр. 307 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [21 empty] | 8/1
СЕВ | БУЙ стр. 309 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [23 empty] | 8/1
СЕВ | БУЙ СТР(155) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [26 empty] | 8/1
СЕВ | БУЙ путь II (М12-НД) главный [449пк1-454пк3] не задано(путь 7Т, 8Т, 9Т.) СОЕД.ПУТЬ(IIБ) | II | 449,1-454,3 | 6,5 | ЦУКС | 9 | 62 | 8 |  | 4 |  |  | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |  |  | 6 |  |  | 8/276
СЕВ | БУЙ СТР(153) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [28 empty] | 8/1
СЕВ | БУЙ стр. 135 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [30 empty] | 8/1
СЕВ | БУЙ СТР(119) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [13 empty] | 8/1
СЕВ | БУЙ СТР(117) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
СЕВ | БУЙ СТР(115) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
СЕВ | БУЙ СТР(113) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [19 empty] | 8/1
СЕВ | БУЙ стр. 107 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | БУЙ стр. 133 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | БУЙ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СЕВ | БУЙ стр. 315 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | БУЙ стр. 317 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | БУЙ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | БУЙ путь I (М10-Н) главный [449пк0-454пк3] | I | 449,0-454,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10,1 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | БУЙ путь I (М10-Н) главный [449пк0-454пк3] путь I (ЧВД-М10) главный [725пк7-726пк8] путь 4 (105-133) приемо-отпр. путь 5 (111-127) приемо-отпр. путь 6 (109-129) приемо-отпр. | 4, 5, 6, I | 449,0-454,3 725,7-726,8 | 12 | Мод. к/с | 4 | 12 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
СЕВ | БУЙ путь 3 (38-315) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | Мод. к/с | 5 | 15 |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
СЕВ | СЕКША - КАЗАРИНОВО путь 2 [415пк8-423пк7] | 2 | 415,8-423,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 |  |  |  | 2,2/2
СЕВ | ЛЮБИМ - СЕКША путь 2 [394пк3-414пк2] | 2 | 394,3-414,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [7 empty] | 2,2/2
| Итого по: СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 61 | 275,5
СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО
СЕВ | БУЙ - МАХРОВО путь 2 [454пк3-458пк2] | 2 | 454,3-458,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [27 empty] | 2,2/2
СЕВ | МАХРОВО - РОССОЛОВО путь 1 [465пк5-470пк2] | 1 | 465,5-470,2 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2000
СЕВ | РОССОЛОВО путь II (Ч-НД) главный [477пк9-479пк9] путь 3 (22-17) приемо-отпр. путь 4 (10-13) приемо-отпр. | 3, 4, II | 477,9-479,9 | 3,6 | Тек. сод. пути | 3 | 7 |  |  | 7/3600
СЕВ | РОССОЛОВО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | РОССОЛОВО стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | РОССОЛОВО стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | РОССОЛОВО стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | РОССОЛОВО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | РОССОЛОВО стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | РОССОЛОВО стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | РОССОЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [478пк4-478пк10] | I | 478,4-478,10 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/800
СЕВ | ГАЛИЧ - КРАСИЛЬНИКОВО путь 2 [513пк1-513пк5] | 2 | 513,1-513,5 |  | Р | 1 | 3 | [20 empty] | 3/400
СЕВ | КРАСИЛЬНИКОВО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | КРАСИЛЬНИКОВО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | КРАСИЛЬНИКОВО стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | КРАСИЛЬНИКОВО стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | КРАСИЛЬНИКОВО стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | КРАСИЛЬНИКОВО стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | КРАСИЛЬНИКОВО стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | КРАСИЛЬНИКОВО - ЛОПАРЕВО путь 1 [518пк6-519пк1] | 1 | 518,6-519,1 |  | Р | 1 | 3 | [23 empty] | 3/549
СЕВ | ЛОПАРЕВО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОПАРЕВО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОПАРЕВО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОПАРЕВО стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОПАРЕВО стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОПАРЕВО стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОПАРЕВО стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОПАРЕВО стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОПАРЕВО стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОПАРЕВО стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОПАРЕВО стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОПАРЕВО стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 2 [530пк5-535пк1] | 2 | 530,5-535,1 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2000
СЕВ | ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 1 [528пк2-540пк2] | 1 | 528,2-540,2 | 12,1 | ППВ пути | 5 | 20 |  |  | 4/2500 | [6 empty] | 4/3100 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2000
СЕВ | АНТРОПОВО стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | АНТРОПОВО стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | АНТРОПОВО стр. 30 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | АНТРОПОВО путь I (ЧД-Н) главный [547пк3-547пк5] | I | 547,3-547,5 |  | Р | 1 | 3 | [13 empty] | 3/300
СЕВ | АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 1 [555пк5-560пк2] | 1 | 555,5-560,2 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [30 empty] | 4/2000
СЕВ | АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 1 [566пк1-568пк10] | 1 | 566,1-568,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 |  | 3/1500 | [6 empty] | 3/1500
СЕВ | АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 1 [554пк1-556пк10] | 1 | 554,1-556,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/3000
СЕВ | АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 1 [548пк1-550пк10] | 1 | 548,1-550,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3000
СЕВ | АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 1 [566пк4-567пк1] | 1 | 566,4-567,1 |  | Р | 1 | 3,5 | [23 empty] | 3,5/650
СЕВ | АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 1 [567пк7-568пк1] | 1 | 567,7-568,1 |  | Р | 1 | 3,5 | [6 empty] | 3,5/430
СЕВ | АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 1 [547пк5-547пк7] | 1 | 547,5-547,7 |  | Р | 1 | 3 | [27 empty] | 3/290
СЕВ | НИКОЛО-ПОЛОМА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | НИКОЛО-ПОЛОМА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | НИКОЛО-ПОЛОМА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | НИКОЛО-ПОЛОМА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | НИКОЛО-ПОЛОМА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | НИКОЛО-ПОЛОМА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | НИКОЛО-ПОЛОМА стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | НИКОЛО-ПОЛОМА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | НИКОЛО-ПОЛОМА стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | НИКОЛО-ПОЛОМА стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | НИКОЛО-ПОЛОМА стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | НИКОЛО-ПОЛОМА стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | НИКОЛО-ПОЛОМА стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | НИКОЛО-ПОЛОМА стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | НИКОЛО-ПОЛОМА стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | НИКОЛО-ПОЛОМА стр. 26 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | НИКОЛО-ПОЛОМА стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | НИКОЛО-ПОЛОМА стр. 28 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | НИКОЛО-ПОЛОМА стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | НИКОЛО-ПОЛОМА стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | НИКОЛО-ПОЛОМА стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | НИКОЛО-ПОЛОМА стр. 65 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | НИКОЛО-ПОЛОМА стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | НИКОЛО-ПОЛОМА стр. 32 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | НИКОЛО-ПОЛОМА стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | НИКОЛО-ПОЛОМА стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СЕВ | НОМЖА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | НОМЖА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | НОМЖА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | НОМЖА стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | НОМЖА стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
СЕВ | НОМЖА стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
СЕВ | НОМЖА стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
СЕВ | НОМЖА стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СЕВ | НОМЖА стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СЕВ | НОМЖА стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СЕВ | НОМЖА стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СЕВ | НОМЖА стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СЕВ | НОМЖА стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СЕВ | ЕЛЕНСКИЙ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | ЕЛЕНСКИЙ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ЕЛЕНСКИЙ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ЕЛЕНСКИЙ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ЕЛЕНСКИЙ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СЕВ | ЕЛЕНСКИЙ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЕЛЕНСКИЙ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЕЛЕНСКИЙ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЕЛЕНСКИЙ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ЕЛЕНСКИЙ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЕЛЕНСКИЙ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЕЛЕНСКИЙ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЕЛЕНСКИЙ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | ЕЛЕНСКИЙ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЕЯ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | НЕЯ стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЕЯ стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЕЯ стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЕЯ стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | НЕЯ - БРАНТОВКА путь 1 [599пк7-625пк9] | 1 | 599,7-625,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 6 | [6 empty] | 6
| Итого по: СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО |  |  |  |  | 111 | 210,1
СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА
СЕВ | УНЖА - ШЕКШЕМА путь 2 [667пк8-673пк2] | 2 | 667,8-673,2 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2000
СЕВ | ШАРЬЯ стр. 121 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [20 empty] | 8/1
СЕВ | ШАРЬЯ стр. 103 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | ШАРЬЯ стр. 125 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШАРЬЯ стр. 127 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШАРЬЯ стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШАРЬЯ стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШАРЬЯ стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШАРЬЯ стр. 23 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШАРЬЯ стр. 27 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШАРЬЯ стр. 29 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШАРЬЯ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШАРЬЯ стр. 31 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | ШАРЬЯ стр. 107 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | ШАРЬЯ стр. 123 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 2 [733пк2-740пк1] | 2 | 733,2-740,1 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2000
СЕВ | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 1 [724пк2-745пк1] | 1 | 724,2-745,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 6 | [6 empty] | 6
СЕВ | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 2 [724пк2-745пк1] | 2 | 724,2-745,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 6 | [20 empty] | 6/1
СЕВ | ПОНАЗЫРЕВО путь I (Н-ЧД) главный [745пк1-747пк1] ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 1 [735пк5-745пк1] | 1, I | 735,5-745,1 745,1-747,1 | 11,5 | КРН | 4 | 32 |  |  | 8 |  |  |  | 8/90 |  |  | 8 |  |  |  | 8
СЕВ | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 2 [724пк2-745пк1] | 2 | 724,2-745,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | ПОНАЗЫРЕВО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПОНАЗЫРЕВО стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПОНАЗЫРЕВО стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПОНАЗЫРЕВО стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПОНАЗЫРЕВО стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПОНАЗЫРЕВО стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | СУПРОТИВНЫЙ стр. 16 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [30 empty] | 8/1
СЕВ | СУПРОТИВНЫЙ стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [27 empty] | 8/1
СЕВ | СУПРОТИВНЫЙ путь I (Н-ЧД) главный [757пк1-757пк4] СУПРОТИВНЫЙ - ГОСТОВСКАЯ путь 1 [757пк4-761пк10] | 1, I | 757,1-757,4 757,4-761,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  | 4/2500 | [13 empty] | 4/2500
СЕВ | СУПРОТИВНЫЙ - ГОСТОВСКАЯ путь 2 [757пк3-767пк9] | 2 | 757,3-767,9 | 12,3 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/4100 |  |  |  | 4/4100 | [9 empty] | 4/4100
СЕВ | СУПРОТИВНЫЙ - ГОСТОВСКАЯ путь 1 [760пк4-765пк9] | 1 | 760,4-765,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4/2000
СЕВ | ГОСТОВСКАЯ стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [20 empty] | 8/1
СЕВ | ГОСТОВСКАЯ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [6 empty] | 8/1
СЕВ | ГОСТОВСКАЯ стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [13 empty] | 8/1
СЕВ | ГОСТОВСКАЯ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [9 empty] | 8/1
СЕВ | ГОСТОВСКАЯ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  |  | 8/1
СЕВ | ГОСТОВСКАЯ стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [23 empty] | 8/1
СЕВ | ГОСТОВСКАЯ стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [16 empty] | 8/1
СЕВ | ГОСТОВСКАЯ - КРУТЕНСКИЙ путь 2 [769пк9-779пк0] | 2 | 769,9-779,0 |  | К КС | 4 | 24 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6
СЕВ | КРУТЕНСКИЙ стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [30 empty] | 8/1
СЕВ | КРУТЕНСКИЙ - ШАБАЛИНО путь 1 [781пк5-793пк2] | 1 | 781,5-793,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [16 empty] | 2,2/2
СЕВ | КРУТЕНСКИЙ - ШАБАЛИНО путь 1 [781пк5-793пк2] | 1 | 781,5-793,2 |  | Мод. к/с | 4 | 24 | [9 empty] | 6/9 | [6 empty] | 6/9 | [6 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8
СЕВ | ШАБАЛИНО стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [23 empty] | 8/1
СЕВ | ШАБАЛИНО путь I (Н-ЧД) главный [795пк5-795пк7] ШАБАЛИНО - СВЕЧА путь 1 [795пк7-798пк4] | 1, I | 795,5-795,7 795,7-798,4 | 3 | ППВ пути | 1 | 4,5 |  |  | 4,5/3000
СЕВ | ШАБАЛИНО - СВЕЧА путь 1 [803пк7-810пк4] | 1 | 803,7-810,4 | 2 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4/2000
СЕВ | ШАБАЛИНО - СВЕЧА путь 1 [811пк1-813пк10] | 1 | 811,1-813,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4,5 | [16 empty] | 4,5/3000
СЕВ | ШАБАЛИНО - СВЕЧА путь 1 [795пк7-819пк4] | 1 | 795,7-819,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
| Итого по: СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА |  |  |  |  | 64 | 291,6
СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА
СЕВ | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 2 [381пк8-381пк10] | 2 | 381,8-381,10 |  | Р | 1 | 3 | [17 empty] | 3/300
СЕВ | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 2 [382пк7-382пк10] | 2 | 382,7-382,10 |  | Р | 1 | 3 | [17 empty] | 3/400
СЕВ | ПРЕЧИСТОЕ путь II (Ч-НД) главный [387пк8-388пк0] ПРЕЧИСТОЕ - СКАЛИНО путь 2 [388пк0-403пк9] СКАЛИНО путь II (Ч-НД) главный [403пк9-404пк2] | 2, II | 387,8-388,0 388,0-403,9 403,9-404,2 | 16,4 | РС | 2 | 32 | 16/3300 |  |  | 16
СЕВ | ПРЕЧИСТОЕ путь II (Ч-НД) главный [385пк10-386пк1] | II | 385,10-386,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [24 empty] | 2,2/100
СЕВ | СКАЛИНО путь II (Ч-НД) главный [405пк1-405пк1] | II | 405,1-405,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [17 empty] | 2,2/100
СЕВ | СКАЛИНО - НЕФЕДОВО путь 2 [406пк2-412пк9] | 2 | 406,2-412,9 | 6,8 | ППВ пути | 1 | 4,1 | [14 empty] | 4,2/5300
СЕВ | СКАЛИНО - НЕФЕДОВО путь 2 [406пк1-406пк3] | 2 | 406,1-406,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/100
СЕВ | СКАЛИНО - НЕФЕДОВО путь 2 [406пк7-406пк9] | 2 | 406,7-406,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [14 empty] | 5/300
СЕВ | СКАЛИНО - НЕФЕДОВО путь 2 [410пк1-410пк5] | 2 | 410,1-410,5 |  | Р | 1 | 3 | [21 empty] | 3/470
СЕВ | НЕФЕДОВО стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [7 empty] | 8/1
СЕВ | НЕФЕДОВО стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [10 empty] | 8/1
СЕВ | НЕФЕДОВО стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [14 empty] | 8/1
СЕВ | НЕФЕДОВО стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [17 empty] | 8/1
СЕВ | НЕФЕДОВО путь II (Ч-НД) главный [412пк10-413пк3] | II | 412,10-413,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | 2,2/100
СЕВ | НЕФЕДОВО - БАКЛАНКА путь 2 [414пк9-426пк8] | 2 | 414,9-426,8 | 24 | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 |  |  |  | 2,2/12000 | [6 empty] | 2,2/12000
СЕВ | НЕФЕДОВО - БАКЛАНКА путь 2 [415пк7-416пк2] | 2 | 415,7-416,2 |  | Р | 1 | 3 | [14 empty] | 3/490
СЕВ | НЕФЕДОВО - БАКЛАНКА путь 2 [421пк10-422пк5] | 2 | 421,10-422,5 |  | Р | 1 | 3 | [10 empty] | 3/600
СЕВ | БАКЛАНКА - ГРЯЗОВЕЦ путь 2 [433пк6-440пк9] | 2 | 433,6-440,9 | 2 | ТР КС | 1 | 2,1 | [24 empty] | 2,2/2000
СЕВ | БАКЛАНКА - ГРЯЗОВЕЦ путь 1 [429пк6-447пк9] | 1 | 429,6-447,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/2
СЕВ | БАКЛАНКА - ГРЯЗОВЕЦ путь 2 [429пк6-447пк9] | 2 | 429,6-447,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [20 empty] | 2,2/10 |  |  | 2,2/10
СЕВ | БАКЛАНКА - ГРЯЗОВЕЦ путь 2 [429пк6-447пк9] | 2 | 429,6-447,9 | 36 | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [17 empty] | 2,2/12000 | [6 empty] | 2,2/12000
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ путь I (Н-ЧД) главный [449пк8-450пк1] ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 1 [450пк1-475пк7] | 1, I | 449,8-450,1 450,1-475,7 | 26 | ППВ пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/3000
СЕВ | ПАПРИХА путь II (НБД-ЧБ) главный [617пк7-617пк9] | II | 617,7-617,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 5 |  |  | 5/300
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 1 [611пк1-613пк10] | 1 | 611,1-613,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/3000
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 2 [612пк7-612пк8] | 2 | 612,7-612,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/150
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 2 [480пк1-480пк1] | 2 | 480,1-480,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [24 empty] | 2,2/100
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 2 [481пк1-481пк10] | 2 | 481,1-481,10 | 1 | Тек. сод. пути | 3 | 6,5 | [10 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 1 [482пк10-482пк10] | 1 | 482,10-482,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/100
| Итого по: СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА |  |  |  |  | 34 | 143,5
СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 1 [611пк1-613пк10] | 1 | 611,1-613,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/3000
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 2 [612пк7-612пк8] | 2 | 612,7-612,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/150
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 2 [480пк1-480пк1] | 2 | 480,1-480,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [24 empty] | 2,2/100
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 2 [481пк1-481пк10] | 2 | 481,1-481,10 | 1 | Тек. сод. пути | 3 | 6,5 | [10 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100
СЕВ | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 1 [482пк10-482пк10] | 1 | 482,10-482,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/100
СЕВ | ЛОСТА путь IБ (НВ4-Н) главный [601пк3-603пк10] | IБ | 601,3-603,10 | 2,8 | ППВ пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2800
СЕВ | ЛОСТА путь IIД (НВ2-НД) главный [486пк10-487пк1] | IIД | 486,10-487,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/150
СЕВ | ВОЛОГДА II путь II (Ч-НВ) главный [591пк8-592пк1] МОЛОЧНАЯ - ВОЛОГДА II путь 2 [583пк4-591пк8] | 2, II | 583,4-591,8 591,8-592,1 | 8,8 | ППВ пути | 3 | 11 | [6 empty] | 3/2000 | [6 empty] | 4/4300 | [6 empty] | 4/2500
| Итого по: СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 12 | 39,6
СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I
СЕВ | ВОЛОГДА II путь II (Ч-НВ) главный [591пк8-592пк1] МОЛОЧНАЯ - ВОЛОГДА II путь 2 [583пк4-591пк8] | 2, II | 583,4-591,8 591,8-592,1 | 8,8 | ППВ пути | 3 | 11 | [6 empty] | 3/2000 | [6 empty] | 4/4300 | [6 empty] | 4/2500
СЕВ | ДИКАЯ - МОЛОЧНАЯ путь 1 [575пк8-580пк9] | 1 | 575,8-580,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [30 empty] | 4/2000
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 1 [553пк0-571пк9] | 1 | 553,0-571,9 |  | К КС | 5 | 20 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 2 [553пк0-571пк9] | 2 | 553,0-571,9 |  | К КС | 4 | 16 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/2
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 1 [560пк0-565пк9] | 1 | 560,0-565,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2000
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 2 [558пк0-565пк9] | 2 | 558,0-565,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2000
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 2 [560пк7-562пк6] | 2 | 560,7-562,6 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2000
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 1 [553пк0-571пк9] | 1 | 553,0-571,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6,5 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 2 [553пк0-571пк9] | 2 | 553,0-571,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [16 empty] | 2,2/2
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 2 [561пк2-561пк9] | 2 | 561,2-561,9 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/800
СЕВ | КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 1 [542пк1-551пк0] | 1 | 542,1-551,0 |  | ИССО | 1 | 8 |  |  | 8/8
СЕВ | КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 1 [542пк1-551пк0] | 1 | 542,1-551,0 |  | ИССО | 3 | 20,3 | [6 empty] | 7/1 |  |  | 7,3/1 |  |  |  | 6/1
СЕВ | КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 1 [542пк1-551пк0] | 1 | 542,1-551,0 |  | ИССО | 1 | 6 | [30 empty] | 6/1
СЕВ | КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 1 [550пк7-551пк0] | 1 | 550,7-551,0 |  | Р | 1 | 3 | [6 empty] | 3/635
СЕВ | КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 1 [542пк8-543пк3] | 1 | 542,8-543,3 |  | Р | 1 | 3 | [13 empty] | 3/500
СЕВ | ЧЕБСАРА - КУЩУБА путь 1 [534пк0-534пк8] | 1 | 534,0-534,8 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/854
СЕВ | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 2 [513пк8-531пк5] | 2 | 513,8-531,5 | 21,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3,1 | [6 empty] | 3,2/8000
СЕВ | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 1 [513пк8-531пк5] | 1 | 513,8-531,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
СЕВ | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 2 [513пк8-531пк5] | 2 | 513,8-531,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/15
СЕВ | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 1 [529пк9-530пк3] | 1 | 529,9-530,3 |  | Р | 1 | 3 | [27 empty] | 3/425
| Итого по: СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I |  |  |  |  | 33 | 134,1
СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 48 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  | 8/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [16 empty] | 8/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 18 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [13 empty] | 8/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 24 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [9 empty] | 8/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 89 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [6 empty] | 8/1
| Итого по: СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 5 | 40
СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II
СЕВ | РЫБКИНО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | РЫБКИНО стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
СЕВ | ПУНДУГА - КАДНИКОВСКИЙ путь 1 [606пк2-625пк0] | 1 | 606,2-625,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [19 empty] | 3/140
СЕВ | ПУНДУГА - КАДНИКОВСКИЙ путь 2 [606пк2-625пк0] | 2 | 606,2-625,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [22 empty] | 3/140
СЕВ | ЕРЦЕВО - КОНОША I путь 2 [684пк0-704пк6] | 2 | 684,0-704,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/50
| Итого по: СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II |  |  |  |  | 5 | 13
СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА
СЕВ | ШИРИХАНОВСКИЙ - МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ путь 2 [710пк6-719пк1] | 2 | 710,6-719,1 |  | Тек. сод. пути | 15 | 60 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
СЕВ | ШИРИХАНОВСКИЙ - МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ путь 2 [718пк4-719пк1] | 2 | 718,4-719,1 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/600
СЕВ | ШИРИХАНОВСКИЙ - МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ путь 2 [714пк2-714пк8] | 2 | 714,2-714,8 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/600
СЕВ | ФОМИНСКАЯ - ВАНДЫШ путь 1 [734пк1-748пк7] | 1 | 734,1-748,7 |  | Тек. сод. пути | 16 | 64 | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
СЕВ | ФОМИНСКАЯ - ВАНДЫШ путь 2 [734пк0-748пк7] | 2 | 734,0-748,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [19 empty] | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50
СЕВ | ВАНДЫШ - ПОЛОХА путь 1 [758пк9-759пк6] | 1 | 758,9-759,6 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/700
СЕВ | ВАНДЫШ - ПОЛОХА путь 1 [751пк4-752пк2] | 1 | 751,4-752,2 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/800
СЕВ | ПОЛОХА - БУРАЧИХА путь 1 [763пк7-771пк3] | 1 | 763,7-771,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [24 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4
СЕВ | ПОЛОХА - БУРАЧИХА путь 2 [765пк8-766пк5] | 2 | 765,8-766,5 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/800
СЕВ | БУРАЧИХА - ЗЕЛЕНЫЙ путь 1 [773пк3-780пк2] | 1 | 773,3-780,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/5 |  | 4/4 |  | 4/5 |  |  | 4/4
СЕВ | БУРАЧИХА - ЗЕЛЕНЫЙ путь 2 [779пк8-780пк2] | 2 | 779,8-780,2 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/500
СЕВ | БУРАЧИХА - ЗЕЛЕНЫЙ путь 2 [773пк8-774пк2] | 2 | 773,8-774,2 |  | Р | 1 | 4 | [29 empty] | 4/500
СЕВ | НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 1 [792пк1-792пк8] | 1 | 792,1-792,8 |  | Р | 1 | 5 | [8 empty] | 5/850
СЕВ | НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 1 [792пк1-806пк2] | 1 | 792,1-806,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [5 empty] | 2,2/15 | [6 empty] | 2,2/15
СЕВ | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ - ШОЖМА путь 1 [815пк9-820пк9] | 1 | 815,9-820,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2000
СЕВ | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ - ШОЖМА путь 2 [807пк9-822пк9] | 2 | 807,9-822,9 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/12000
СЕВ | ШОЖМА - ЛЕЛЬМА путь 2 [824пк8-835пк8] | 2 | 824,8-835,8 | 18 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/18000
СЕВ | ЛЕЛЬМА - ШАЛАКУША путь 2 [837пк6-857пк6] | 2 | 837,6-857,6 | 2 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4/2000
СЕВ | ШЕЛЕКСА путь II (Ч-НД) главный [938пк6-938пк7] ШЕЛЕКСА - ЕМЦА путь 2 [938пк7-946пк10] | 2, II | 938,6-938,7 938,7-946,10 | 8,5 | РП | 4 | 16 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4
СЕВ | ШЕЛЕКСА - ЕМЦА путь 2 [938пк7-955пк6] | 2 | 938,7-955,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/6
| Итого по: СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА |  |  |  |  | 63 | 249,3
СЕВ 515 ОБОЗЕРСКАЯ -ИСАКОГОРКА - АРХАНГЕЛЬСК(УЗЕЛ)
СЕВ | ИСАКОГОРКА - БАКАРИЦА путь 1 [1119пк5-1121пк4] путь 2 [1119пк5-1121пк4] | 1, 2 | 1119,5-1121,4 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
СЕВ | СЕВЕРОДВИНСК ВЫХ.СИГ(РШ СП №2 ) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [22 empty] | 4
СЕВ | АРХАНГ-ГОР путь IIб (52-95) главный [1131пк2-1133пк5] путь 4 (70-105) приемо-отпр. путь 5 (72-105) приемо-отпр. | 4, 5, IIб | 1131,2-1133,5 | 0 | ЦУКС | 5 | 30 | [5 empty] | 6/50 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  | 6
СЕВ | АРХАНГ-ГОР путь 4 (70-105) приемо-отпр. путь 5 (72-105) приемо-отпр. | 4, 5 |  |  | Строит. | 1 | 4320 | 4320/2
СЕВ | АРХАНГ-ГОР стр. 21 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [7 empty] | 2,5/1
| Итого по: СЕВ 515 ОБОЗЕРСКАЯ -ИСАКОГОРКА - АРХАНГЕЛЬСК(УЗЕЛ) |  |  |  |  | 9 | 4360,5
СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА
СЕВ | ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 2 [958пк1-990пк4] | 2 | 958,1-990,4 | 72 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [17 empty] | 4/18000 |  |  |  |  | 4/18000 |  | 4/18000 |  |  |  |  | 4/18000
СЕВ | ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ - ОБОЗЕРСКАЯ путь 1 [992пк2-996пк6] | 1 | 992,2-996,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
СЕВ | КОДИНО - МОШНОЕ путь 1 [307пк0-318пк5] | 1 | 307,0-318,5 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2000
СЕВ | КОДИНО путь I (Ч-Н) главный [305пк0-306пк9] КОСТРИН РУЧ путь I (Ч-Н) главный [293пк7-294пк2] КОСТРИН РУЧ - КОДИНО путь 1 [294пк2-305пк0] | 1, I | 293,7-294,2 294,2-305,0 305,0-306,9 | 13 | РП | 13 | 78 |  | 6/800 |  | 6/800 |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  | 6/800 |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  | 6/800 |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  | 6/800 |  | 6/800 |  |  | 6/800
| Итого по: СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА |  |  |  |  | 19 | 102
СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА
СЕВ | ГРИБАНИХА - ПОСТ 243 КМ путь 1 [237пк7-243пк2] | 1 | 237,7-243,2 |  | Строит. | 1 | 48 | [18 empty] | 48
СЕВ | ГРИБАНИХА - ПОСТ 243 КМ путь 1 [237пк7-243пк2] | 1 | 237,7-243,2 | 44 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/22000
СЕВ | ПОНЬГА - ГРИБАНИХА путь 1 [227пк5-233пк9] | 1 | 227,5-233,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2000
СЕВ | ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА путь 1 [210пк0-220пк5] | 1 | 210,0-220,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [12 empty] | 2,5/50
СЕВ | ШАСТИНСКИЙ путь I (1-2) главный [207пк0-210пк0] путь 2 (5-2) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 2, 3, I | 207,0-210,0 | 0,9 | ЦУКС | 4 | 22 |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 6 |  | 6
СЕВ | НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ путь 1 [196пк9-207пк0] | 1 | 196,9-207,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [15 empty] | 2,2/50
СЕВ | МАЛОШУЙКА путь 13 (37-26) приемо-отпр. | 13 |  | 0,9 | КРС | 5 | 40 | [15 empty] | 8/930 | [6 empty] | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8
СЕВ | МАЛОШУЙКА путь 11 (26-23) приемо-отпр. | 11 |  | 1 | КРС | 5 | 40 | [12 empty] | 8/1053 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
СЕВ | УНЕЖМА - СУЛОЗЕРО путь 1 [141пк1-152пк0] | 1 | 141,1-152,0 |  | Строит. | 6 | 18 | [5 empty] | 3/1 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
СЕВ | МАЛЕНЬГА - УНЕЖМА путь 1 [129пк5-138пк9] УНЕЖМА путь I (3-2) главный [138пк9-141пк1] путь 2 (3-6) приемо-отпр. путь 3 (1-2) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I | 129,5-138,9 138,9-141,1 | 0,8 | ЦУКС | 10 | 56 |  | 6 |  | 4 |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 | [6 empty] | 4 |  |  | 6 |  | 6 |  | 6
СЕВ | УНЕЖМА стр. 3 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 6 |  | 6/1
| Итого по: СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА |  |  |  |  | 36 | 242,6
СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА
СЕВ | МОЖУГА - КЕЛАРЕВА ГОР путь 1 [36пк8-68пк4] | 1 | 36,8-68,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [7 empty] | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40
СЕВ | ВАГА - КУЛОЙ путь 1 [831пк1-845пк9] | 1 | 831,1-845,9 | 13 | Тек. сод. пути | 2 | 6,6 | 3,3/3000 |  | 3,3/3000
СЕВ | КУЛОЙ - КОКШЕНЬГА путь 1 [848пк1-865пк4] | 1 | 848,1-865,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
СЕВ | КОКШЕНЬГА путь I (ЧД-Н) главный [865пк4-867пк9] | I | 865,4-867,9 |  | ИССО | 1 | 2 | [13 empty] | 2/2
СЕВ | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 1 [867пк9-887пк2] | 1 | 867,9-887,2 | 7 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  |  |  |  | 3,8/3500 |  | 3,8/3500
СЕВ | КОСТЫЛЕВО стр. 1 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [7 empty] | 2,8/1
СЕВ | КОСТЫЛЕВО стр. 3 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [15 empty] | 2,8/1
СЕВ | ИЛЕЗА - СУЛОНДА путь 1 [927пк3-939пк3] | 1 | 927,3-939,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/50
СЕВ | СУЛОНДА - ЛОЙГА путь 1 [941пк0-964пк5] | 1 | 941,0-964,5 | 45 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/22500 | 4/22500
СЕВ | ЛОЙГА стр. 3 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [27 empty] | 2,8/1
СЕВ | ЛОЙГА - КИЗЕМА путь 1 [966пк0-977пк4] | 1 | 966,0-977,4 |  | ИССО | 3 | 9 |  |  | 3/35 | [5 empty] | 3/35 | [5 empty] | 3/34
СЕВ | КИЗЕМА стр. 30 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
СЕВ | КИЗЕМА стр. 9 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [29 empty] | 2,8/1
СЕВ | КИЗЕМА - СЕНГОС путь 1 [981пк1-983пк10] | 1 | 981,1-983,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/3000
СЕВ | КИЗЕМА - СЕНГОС путь 1 [986пк1-987пк4] | 1 | 986,1-987,4 | 1,4 | ППВ пути | 1 | 3 | [30 empty] | 3/1400
СЕВ | ЛОМОВАТКА - ЕРГА путь 1 [1018пк5-1029пк4] | 1 | 1018,5-1029,4 |  | Тек. сод. пути | 7 | 40 | 4/4 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6
СЕВ | УСТЬ-ШОНОША - ВЕРХН СИНЕГА путь 2 [775пк8-802пк0] | 2 | 775,8-802,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/40 | [8 empty] | 4/40
СЕВ | ВЕРХН СИНЕГА - ВЕЛЬСК путь 2 [803пк3-822пк5] | 2 | 803,3-822,5 | 6,4 | Тек. сод. пути | 2 | 7,3 |  | 3,7/3200 |  | 3,7/3200
| Итого по: СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА |  |  |  |  | 36 | 140
СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА
СЕВ | ЯДРИХА - КОТЛАС-УЗЛ путь 1 [1075пк7-1078пк8] | 1 | 1075,7-1078,8 | 3,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [8 empty] | 3,8/3500
СЕВ | КОТЛАС-УЗЛ путь I (Н-ЧД) главный [1078пк8-1084пк0] | I | 1078,8-1084,0 | 2,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/2600
СЕВ | КОТЛАС-УЗЛ путь II (Ч-НД) главный [1079пк2-1084пк0] | II | 1079,2-1084,0 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [5 empty] | 2,2/900
СЕВ | КОТЛАС-УЗЛ МОСТ(35 путь) |  |  |  | ИССО | 3 | 9 | [6 empty] | 3/82 | [9 empty] | 3/82 |  |  |  | 3/77
СЕВ | КОТЛАС-УЗЛ - ЛИМЕНДА путь 1 [1084пк0-1089пк2] | 1 | 1084,0-1089,2 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [12 empty] | 2,2/1000
СЕВ | КОТЛАС-УЗЛ - ЛИМЕНДА путь 2 [1084пк0-1089пк2] | 2 | 1084,0-1089,2 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [7 empty] | 2,2/1000
СЕВ | КОТЛАС-СЕВ - СОЛЬВЫЧЕГ путь 1 [388пк7-396пк4] | 1 | 388,7-396,4 |  | ИССО | 4 | 16 | [6 empty] | 4/4 | [7 empty] | 4/4 | [7 empty] | 4/4 | [7 empty] | 4/4
СЕВ | САВВАТИЯ - КОТЛАС-УЗЛ путь 1 [353пк5-376пк0] | 1 | 353,5-376,0 |  | Тек. сод. пути | 10 | 38,1 | [12 empty] | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 2,2/2
СЕВ | СУСОЛОВКА - САВВАТИЯ путь 1 [326пк4-351пк6] | 1 | 326,4-351,6 |  | Тек. сод. пути | 12 | 46,1 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 | 2,2/2 |  |  | 4/4 | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/5
| Итого по: СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА |  |  |  |  | 34 | 122,6
СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР
СЕВ | МЕЖЕГ путь I (ЧД-Н) главный [1264пк7-1270пк5] | I | 1264,7-1270,5 |  | ИССО | 1 | 2 | [14 empty] | 2/2
СЕВ | ВЕЗДИНО путь I (ЧД-Н) главный [1293пк1-1294пк7] МЕЖЕГ путь I (ЧД-Н) главный [1270пк3-1270пк5] МЕЖЕГ - ВЕЗДИНО путь 1 [1270пк5-1292пк9] | 1, I | 1270,3-1270,5 1270,5-1292,9 1293,1-1294,7 | 22,9 | ППВ пути | 6 | 31,5 | [6 empty] | 5,5/4000 | 5,5/4000 |  | 5,5/4000 | 5,5/4000 |  | 5,5/4000 | 4/2900
СЕВ | ВЕЗДИНО путь I (ЧД-Н) главный [1294пк5-1294пк7] ВЕЗДИНО - МИКУНЬ путь 1 [1294пк7-1294пк10] | 1, I | 1294,5-1294,7 1294,7-1294,10 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 1 | 1/600
СЕВ | ВЕЗДИНО путь II (Ч-НД) главный [1293пк4-1294пк2] | II | 1293,4-1294,2 | 0,9 | ППВ пути | 1 | 2,1 |  |  | 2,2/900
СЕВ | ВЕЗДИНО путь II (Ч-НД) главный [1294пк4-1294пк7] ВЕЗДИНО - МИКУНЬ путь 2 [1294пк7-1304пк10] | 2, II | 1294,4-1294,7 1294,7-1304,10 | 10,7 | ППВ пути | 4 | 17 |  | 3,5/1700 | 4,5/3000 | 4,5/3000 | 4,5/3000
СЕВ | ВЕЗДИНО - МИКУНЬ путь 1 [1296пк1-1298пк3] | 1 | 1296,1-1298,3 | 2,3 | ППВ пути | 1 | 3,5 | 3,5/2300
СЕВ | МИКУНЬ стр. 41 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 43 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 45 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 53 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 55 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 59 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 61 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 63 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ стр. 65 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | МИКУНЬ ВХ.СИГ(Чс) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3,8 | [22 empty] | 3,8/1
СЕВ | РЗД 14 КМ - УСТЬ-ВЫМЬ путь 1 [26пк9-27пк7] | 1 | 26,9-27,7 | 0,9 | ППВ пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/900
СЕВ | РЗД 14 КМ - УСТЬ-ВЫМЬ путь 1 [28пк3-28пк8] УСТЬ-ВЫМЬ путь I (Ч-Н) главный [28пк8-28пк10] | 1, I | 28,3-28,8 28,8-28,10 | 0,8 | ППВ пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/800
СЕВ | УСТЬ-ВЫМЬ - РЗД 47 КМ путь 1 [45пк1-47пк0] | 1 | 45,1-47,0 | 2,1 | ППВ пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2100
СЕВ | УСТЬ-ВЫМЬ - РЗД 47 КМ путь 1 [37пк1-44пк10] | 1 | 37,1-44,10 | 8 | ППВ пути | 4 | 16 | [22 empty] | 4/2000 |  | 4/2000 | 4/2000 |  | 4/2000
СЕВ | РЗД 47 КМ - ЯЗЕЛЬ путь 1 [57пк1-59пк5] ЯЗЕЛЬ путь I (Н-Ч) главный [59пк5-59пк7] | 1, I | 57,1-59,5 59,5-59,7 | 2,7 | ППВ пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2700
СЕВ | РЗД 47 КМ - ЯЗЕЛЬ путь 1 [48пк2-59пк5] | 1 | 48,2-59,5 |  | ИССО | 2 | 8 | [15 empty] | 4/49 | [6 empty] | 4/49
СЕВ | ЯЗЕЛЬ путь I (Н-Ч) главный [59пк9-60пк8] | I | 59,9-60,8 | 1 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/1000
СЕВ | КОЙТЫ стр. 22 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,1 | [15 empty] | 2,2/1
СЕВ | КОЙТЫ - ЧОВЬЮ путь 1 [78пк5-79пк2] | 1 | 78,5-79,2 | 0,8 | ППВ пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/800
СЕВ | КОЙТЫ - ЧОВЬЮ путь 1 [82пк1-84пк5] | 1 | 82,1-84,5 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2500
| Итого по: СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР |  |  |  |  | 38 | 121,1
СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК
СЕВ | ЯРЕГА - УХТА путь 2 [1552пк10-1556пк7] | 2 | 1552,10-1556,7 | 3,8 | ППВ пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/2000 | 4/1800
СЕВ | КЕРКИ - ВИС путь 1 [1610пк1-1619пк7] | 1 | 1610,1-1619,7 | 9,7 | ППВ пути | 1 | 4 | 4/1700
СЕВ | ВИС - МАЛАЯ ПЕРА путь 2 [1651пк1-1654пк10] | 2 | 1651,1-1654,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/2000 | 4/2000
СЕВ | МАЛАЯ ПЕРА - ИРАЕЛЬ путь 2 [1657пк4-1660пк10] | 2 | 1657,4-1660,10 | 3,7 | ППВ пути | 2 | 7,5 | [21 empty] | 4/2000 | 3,5/1700
СЕВ | МАЛАЯ ПЕРА - ИРАЕЛЬ путь 2 [1675пк1-1682пк10] | 2 | 1675,1-1682,10 | 8 | ППВ пути | 3 | 12,3 | [26 empty] | 4,2/3000 | 4,2/3000 | 4/2000
СЕВ | МАЛАЯ ПЕРА - ИРАЕЛЬ путь 2 [1683пк10-1685пк9] | 2 | 1683,10-1685,9 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2000
СЕВ | МАЛАЯ ПЕРА - ИРАЕЛЬ путь 1 [1663пк8-1666пк7] | 1 | 1663,8-1666,7 | 3 | ППВ пути | 1 | 4,1 | [11 empty] | 4,2/3000
СЕВ | МАЛАЯ ПЕРА - ИРАЕЛЬ путь 1 [1672пк1-1675пк10] | 1 | 1672,1-1675,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/2000 | 4/2000
| Итого по: СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК |  |  |  |  | 14 | 56
СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК
СЕВ | КОЖВА I - БП 1811 КМ путь 1 [1807пк3-1811пк4] | 1 | 1807,3-1811,4 |  | ИССО | 4 | 12 | [6 empty] | 3/33 |  | 3/33 | 3/33 |  |  |  | 3/31
СЕВ | АРАНЕЦ - СЫНЯ путь 1 [1844пк7-1865пк7] | 1 | 1844,7-1865,7 |  | ИССО | 2 | 12 | 6/50 |  | 6/50
СЕВ | СЫНЯ - ВЫЛЬЮ путь 2 [1867пк7-1875пк6] | 2 | 1867,7-1875,6 |  | ИССО | 2 | 8 | [20 empty] | 4/50 |  |  | 4/50
СЕВ | ЮКОСТ - УСИНСК путь 1 [55пк2-107пк8] | 1 | 55,2-107,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/10 | [11 empty] | 4/10 | [8 empty] | 4/10 |  |  |  |  | 4/10
| Итого по: СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК |  |  |  |  | 12 | 48
СЕВ 723 КОСЬЮ - СИВАЯ МАСКА
СЕВ | АМШОР - СИВАЯ МАСКА путь 1 [2130пк0-2138пк2] | 1 | 2130,0-2138,2 |  | ИССО | 2 | 8 | [27 empty] | 4/49 |  |  | 4/49
| Итого по: СЕВ 723 КОСЬЮ - СИВАЯ МАСКА |  |  |  |  | 2 | 8
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:35 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Ноябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Северная Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [114пк3-129пк1] | 2 | 114,3-129,1 | 27 | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [7 empty] | 2,2/15000 | [6 empty] | 2,2/12000
| Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 2 | 4,3
СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ
СЕВ | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [114пк3-129пк1] | 2 | 114,3-129,1 | 27 | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [7 empty] | 2,2/15000 | [6 empty] | 2,2/12000
СЕВ | БАЛАКИРЕВО - БЕРЕНДЕЕВО путь 2 [131пк2-144пк5] | 2 | 131,2-144,5 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2000
СЕВ | БАЛАКИРЕВО - БЕРЕНДЕЕВО путь 2 [132пк3-132пк9] | 2 | 132,3-132,9 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/572
СЕВ | ШУШКОВО - РЯЗАНЦЕВО путь 2 [152пк3-163пк10] | 2 | 152,3-163,10 | 11,7 | КРН | 4 | 96 |  |  |  |  | 24 |  |  | 24/900 |  |  |  | 24 |  |  | 24
СЕВ | СИЛЬНИЦЫ стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [18 empty] | 8/1
СЕВ | СИЛЬНИЦЫ стр. 19 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [11 empty] | 8/1
СЕВ | СЕМИБРАТОВО стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [26 empty] | 8/1
СЕВ | СЕМИБРАТОВО - КОРОМЫСЛОВО путь 2 [240пк0-248пк8] | 2 | 240,0-248,8 | 2 | ТР КС | 1 | 2,5 | [14 empty] | 2,5/1000
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО путь II (м2-м3) главный [248пк8-250пк9] путь 4 (10-7) приемо-отпр. путь 6 (8-12) спец. КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 2 [250пк9-260пк6] | 2, 4, 6, II | 248,8-250,9 250,9-260,6 | 3 | Строит. | 3 | 6,5 | [7 empty] | 2,2 | [6 empty] | 2,2 | [11 empty] | 2,2
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО путь I (м4-м1) главный [248пк8-250пк9] путь 3 (6-5) приемо-отпр. КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 1 [250пк9-260пк6] | 1, 3, I | 248,8-250,9 250,9-260,6 | 3 | Строит. | 4 | 10,5 |  |  |  |  | 2,2/0,1 | [6 empty] | 2,2/0,1 | [6 empty] | 2,2/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 2 [250пк9-260пк6] | 2 | 250,9-260,6 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2,3 | [7 empty] | 2,3/1000
СЕВ | КОЗЬМОДЕМ - ПОЛЯНКИ путь 2 [263пк1-275пк9] | 2 | 263,1-275,9 | 15 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [26 empty] | 2,2/7500
СЕВ | ПОЛЯНКИ путь II (м12-м9) главный [275пк9-278пк4] | II | 275,9-278,4 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [7 empty] | 2,2/3000
СЕВ | ПОЛЯНКИ - КОТОРОСЛЬ путь 2 [278пк4-279пк4] | 2 | 278,4-279,4 |  | Р | 1 | 7,5 | [18 empty] | 7,5/1000
СЕВ | КОТОРОСЛЬ стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [21 empty] | 8/1
СЕВ | КОТОРОСЛЬ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [18 empty] | 8/1
СЕВ | КОТОРОСЛЬ стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [23 empty] | 8/1
СЕВ | ПОЛЯНКИ - НОВОЯРОСЛАВСКАЯ путь 1 [1пк3-2пк0] | 1 | 1,3-2,0 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/1600
| Итого по: СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ |  |  |  |  | 27 | 193
СЕВ 103 ЯРОСЛАВЛЬ - СОНКОВО
СЕВ | РОДИОНОВО - ПУРШЕВО путь 1 [78пк4-83пк9] | 1 | 78,4-83,9 | 5,4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/2700 |  |  | 3/2700
СЕВ | ПУРШЕВО - ПИЩАЛКИНО путь 1 [85пк5-92пк5] | 1 | 85,5-92,5 | 6,5 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 3/3250 |  |  | 3/3250
СЕВ | ПИЩАЛКИНО - СОНКОВО путь 1 [94пк2-104пк6] | 1 | 94,2-104,6 | 12,2 | Тек. сод. пути | 3 | 10,5 | [5 empty] | 3,5/4000 | [6 empty] | 3,5/4000 |  |  |  | 3,5/4200
СЕВ | ПЕРВУШИНО - ТЕБЗА путь 2 [452пк2-471пк8] | 2 | 452,2-471,8 | 3,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 |  |  |  | 3,5/3700
| Итого по: СЕВ 103 ЯРОСЛАВЛЬ - СОНКОВО |  |  |  |  | 8 | 26
СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ - ДУНАЙКА путь 2 [280пк6-284пк5] | 2 | 280,6-284,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 |  |  | 2,2/2 | 2,2/2
СЕВ | ЯРОСЛАВЛЬ - ДУНАЙКА путь 2 [280пк6-284пк5] | 2 | 280,6-284,5 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 |  |  |  |  | 2,2/12000
СЕВ | ТОЩИХА - БУРМАКИНО путь 2 [307пк8-314пк5] | 2 | 307,8-314,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [5 empty] | 2,2/2 |  | 2,2/2
СЕВ | САХАРЕЖ - НЕРЕХТА путь 2 [322пк5-328пк7] | 2 | 322,5-328,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [9 empty] | 2,2/2 |  | 2,2/2
СЕВ | АРМЕНКИ - МАЛАХОВСКАЯ путь 1 [353пк8-361пк9] | 1 | 353,8-361,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/4
СЕВ | НЕРЕХТА - КОСМЫНИНО путь 2 [330пк6-350пк6] | 2 | 330,6-350,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
СЕВ | КАРИМОВО - КОСТРОМА НОВ путь 2 [366пк5-375пк3] | 2 | 366,5-375,3 |  | ИССО | 1 | 4 | [26 empty] | 4/32
СЕВ | ТЕЙКОВО - ОБОЛСУНОВО путь 1 [285пк0-288пк0] | 1 | 285,0-288,0 | 2,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/2200
СЕВ | САХТЫШ - ТЕЙКОВО путь 1 [279пк0-283пк6] | 1 | 279,0-283,6 | 3,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3,6 | [17 empty] | 3,7/3800
СЕВ | ФУРМАНОВ - ВОЛГОРЕЧЕНСК путь 1 [1пк8-32пк5] | 1 | 1,8-32,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 19,5 |  |  | 4,3/4 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | [10 empty] | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2
| Итого по: СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II |  |  |  |  | 21 | 51,3
СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ
СЕВ | УТКИНО путь I (Ч1-Н1) главный [312пк4-312пк10] ФИЛИНО путь I (1ЧЛ-Н) главный [292пк9-295пк4] ФИЛИНО - УТКИНО путь 1 [295пк4-312пк4] | 1, I | 292,9-295,4 295,4-312,4 312,4-312,10 | 19,6 | РС | 5 | 60 |  |  |  |  | 12/2600 |  |  | 12/2600 |  |  |  | 12/2700 |  |  | 12/2566 |  |  |  | 12
СЕВ | ПУЧКОВСКИЙ - ПУТЯТИНО путь 2 [320пк1-334пк1] | 2 | 320,1-334,1 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2000
СЕВ | ПУТЯТИНО - ПАНТЕЛЕЕВО путь 2 [336пк1-344пк3] | 2 | 336,1-344,3 | 2 | ТР КС | 1 | 2,5 | [14 empty] | 2,5/2000
| Итого по: СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 7 | 66,5
СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ
СЕВ | ЛЕЖА - ВОХТОГА путь 1 [666пк2-670пк9] | 1 | 666,2-670,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2000
СЕВ | ЛЕЖА - ВОХТОГА путь 2 [665пк8-670пк9] | 2 | 665,8-670,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2000
СЕВ | ВОХТОГА - ШУШКОДОМ путь 2 [684пк1-690пк6] | 2 | 684,1-690,6 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2000
СЕВ | БУЙ путь I (М10-Н) главный [449пк0-454пк3] | I | 449,0-454,3 | 1,1 | ЦУКС | 6 | 40 |  |  | 12/1100 |  | 4 |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  | 6
СЕВ | БУЙ стр. 137 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 12 |  |  | 12/1
СЕВ | БУЙ путь I (М10-Н) главный [449пк0-454пк3] путь I (ЧВД-М10) главный [725пк7-726пк8] путь 4 (105-133) приемо-отпр. путь 5 (111-127) приемо-отпр. путь 6 (109-129) приемо-отпр. | 4, 5, 6, I | 449,0-454,3 725,7-726,8 | 12 | Мод. к/с | 3 | 9 | [10 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
СЕВ | БУЙ путь 3 (38-315) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | Мод. к/с | 4 | 12 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
| Итого по: СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 17 | 85
СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО
СЕВ | ГАЛИЧ путь I (Н-ЧД) главный [499пк3-499пк8] | I | 499,3-499,8 |  | Р | 1 | 3 |  |  |  | 3/530
СЕВ | ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 2 [536пк8-537пк3] | 2 | 536,8-537,3 |  | Р | 1 | 3 | [10 empty] | 3/540
СЕВ | АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 1 [547пк5-547пк7] | 1 | 547,5-547,7 |  | Р | 1 | 3 | [13 empty] | 3/300
| Итого по: СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО |  |  |  |  | 3 | 9
СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА
СЕВ | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 1 [730пк2-737пк1] | 1 | 730,2-737,1 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2000
СЕВ | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 2 [724пк2-745пк1] | 2 | 724,2-745,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
СЕВ | ПОНАЗЫРЕВО - СУПРОТИВНЫЙ путь 1 [747пк4-754пк6] | 1 | 747,4-754,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | СУПРОТИВНЫЙ путь I (Н-ЧД) главный [754пк6-757пк4] | I | 754,6-757,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | СУПРОТИВНЫЙ путь I (Н-ЧД) главный [754пк6-757пк4] | I | 754,6-757,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [24 empty] | 2,2/2
СЕВ | СУПРОТИВНЫЙ - ГОСТОВСКАЯ путь 2 [760пк3-765пк9] | 2 | 760,3-765,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2000
СЕВ | СУПРОТИВНЫЙ - ГОСТОВСКАЯ путь 1 [757пк4-767пк9] | 1 | 757,4-767,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | ГОСТОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [767пк9-769пк9] | II | 767,9-769,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
СЕВ | ГОСТОВСКАЯ - КРУТЕНСКИЙ путь 2 [769пк9-779пк0] | 2 | 769,9-779,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | ГОСТОВСКАЯ - КРУТЕНСКИЙ путь 2 [769пк9-779пк0] | 2 | 769,9-779,0 |  | К КС | 3 | 18 | [10 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6
СЕВ | КРУТЕНСКИЙ - ШАБАЛИНО путь 1 [781пк5-793пк2] | 1 | 781,5-793,2 |  | Мод. к/с | 4 | 24 | [6 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8
СЕВ | ШАБАЛИНО - СВЕЧА путь 2 [795пк7-817пк0] | 2 | 795,7-817,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/4 |  |  | 4/5
| Итого по: СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА |  |  |  |  | 24 | 108,1
СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА
СЕВ | БП 359В КМ - МАКАРОВО путь 2 [361пк1-369пк7] МАКАРОВО путь II (Ч-НД) главный [369пк7-370пк3] | 2, II | 361,1-369,7 369,7-370,3 | 9,3 | ППВ пути | 2 | 6 | 4/3000 | [6 empty] | 2/800
СЕВ | БП 359В КМ - МАКАРОВО путь 2 [365пк6-365пк10] | 2 | 365,6-365,10 |  | Р | 1 | 3 | 3/500
СЕВ | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 2 [384пк8-385пк2] | 2 | 384,8-385,2 |  | Р | 1 | 3 | [18 empty] | 3/400
СЕВ | ПРЕЧИСТОЕ - СКАЛИНО путь 2 [395пк0-400пк9] | 2 | 395,0-400,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2000
СЕВ | ПРЕЧИСТОЕ - СКАЛИНО путь 2 [391пк6-391пк10] | 2 | 391,6-391,10 |  | Р | 1 | 3 | [26 empty] | 3/450
СЕВ | СКАЛИНО путь II (Ч-НД) главный [406пк1-406пк1] | II | 406,1-406,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [7 empty] | 2,2/100
СЕВ | СКАЛИНО - НЕФЕДОВО путь 1 [408пк0-411пк9] | 1 | 408,0-411,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2000
СЕВ | СКАЛИНО - НЕФЕДОВО путь 2 [407пк9-408пк4] | 2 | 407,9-408,4 |  | Р | 1 | 3 | [7 empty] | 3/500
СЕВ | БАКЛАНКА путь II (Ч-НД) главный [428пк6-428пк10] | II | 428,6-428,10 |  | Р | 1 | 3 | [23 empty] | 3/500
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ путь I (Н-ЧД) главный [449пк8-450пк1] ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 1 [450пк1-475пк7] | 1, I | 449,8-450,1 450,1-475,7 | 26 | ППВ пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/3000
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 1 [450пк1-475пк7] | 1 | 450,1-475,7 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2000
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 2 [450пк1-475пк7] | 2 | 450,1-475,7 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2000
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 1 [450пк1-475пк7] путь 2 [450пк1-475пк7] | 1, 2 | 450,1-475,7 | 0 | ИССО | 1 | 8 | 8/2
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 2 [450пк1-475пк7] | 2 | 450,1-475,7 | 0 | ИССО | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 1 [450пк1-475пк7] | 1 | 450,1-475,7 |  | ИССО | 1 | 4 | [11 empty] | 4
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 1 [450пк1-475пк7] путь 2 [450пк1-475пк7] | 1, 2 | 450,1-475,7 |  | ИССО | 1 | 8,8 | [14 empty] | 8,8
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 1 [450пк1-475пк7] путь 2 [450пк1-475пк7] | 1, 2 | 450,1-475,7 |  | ИССО | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 1 [450пк1-475пк7] | 1 | 450,1-475,7 |  | ИССО | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 2 [450пк1-475пк7] | 2 | 450,1-475,7 |  | ИССО | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 1 [450пк1-475пк7] путь 2 [450пк1-475пк7] | 1, 2 | 450,1-475,7 |  | ИССО | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 1 [450пк1-475пк7] путь 2 [450пк1-475пк7] | 1, 2 | 450,1-475,7 |  | ИССО | 1 | 4 | [23 empty] | 4
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 1 [450пк1-475пк7] путь 2 [450пк1-475пк7] | 1, 2 | 450,1-475,7 |  | ИССО | 1 | 4 | [26 empty] | 4/5
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 1 [450пк1-475пк7] путь 2 [450пк1-475пк7] | 1, 2 | 450,1-475,7 |  | ИССО | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2
| Итого по: СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА |  |  |  |  | 24 | 96
СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I
СЕВ | ДИКАЯ - МОЛОЧНАЯ путь 2 [575пк7-580пк9] | 2 | 575,7-580,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2000
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 1 [553пк0-571пк9] | 1 | 553,0-571,9 |  | К КС | 4 | 16 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 2 [553пк0-571пк9] | 2 | 553,0-571,9 |  | К КС | 3 | 12 | [10 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/3
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 2 [558пк0-565пк9] | 2 | 558,0-565,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2000
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 1 [553пк0-571пк9] | 1 | 553,0-571,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6,5 |  |  |  | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [13 empty] | 2,2/2
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 2 [553пк0-571пк9] | 2 | 553,0-571,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [20 empty] | 2,2/2
СЕВ | КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 1 [542пк1-551пк0] | 1 | 542,1-551,0 |  | ИССО | 1 | 6 |  |  |  | 6/1
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ I - ХЕМАЛДА путь 2 [476пк1-482пк4] | 2 | 476,1-482,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/4
| Итого по: СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I |  |  |  |  | 15 | 54,6
СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II - ЧЕРЕПОВЕЦ I путь 1 [473пк1-473пк3] | 1 | 473,1-473,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/4
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II - ЧЕРЕПОВЕЦ I путь 2 [473пк1-476пк1] | 2 | 473,1-476,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/4
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II путь IА (1Ч-1Н) главный [470пк2-473пк1] | IА | 470,2-473,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ II путь IIА (2Ч-IIН) главный [470пк3-473пк1] | IIА | 470,3-473,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
СЕВ | КОШТА - ЧЕРЕПОВЕЦ II путь 2 [466пк8-470пк3] | 2 | 466,8-470,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | КОШТА - ЧЕРЕПОВЕЦ II путь 1 [466пк8-470пк2] | 1 | 466,8-470,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | КОШТА путь IА (ЧД-НЧ) главный [462пк0-466пк8] | IА | 462,0-466,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
| Итого по: СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 7 | 24,3
СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II
СЕВ | КАДНИКОВСКИЙ - ВОЖЕГА путь 1 [627пк8-642пк9] | 1 | 627,8-642,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [19 empty] | 3/120
СЕВ | КАДНИКОВСКИЙ - ВОЖЕГА путь 2 [627пк8-642пк8] | 2 | 627,8-642,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [19 empty] | 3/120
| Итого по: СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II |  |  |  |  | 2 | 6
СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА
СЕВ | МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ - ФОМИНСКАЯ путь 2 [721пк2-732пк4] | 2 | 721,2-732,4 |  | Тек. сод. пути | 15 | 60 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
СЕВ | ФОМИНСКАЯ - ВАНДЫШ путь 1 [734пк1-748пк7] | 1 | 734,1-748,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/4 |  | 4/4
СЕВ | ВАНДЫШ - ПОЛОХА путь 1 [750пк8-761пк6] | 1 | 750,8-761,6 |  | Тек. сод. пути | 10 | 34 | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  | 4/4
СЕВ | ПОЛОХА - БУРАЧИХА путь 1 [763пк7-771пк3] | 1 | 763,7-771,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/4 | [11 empty] | 4/4 |  | 4/4
СЕВ | ПОЛОХА - БУРАЧИХА путь 2 [763пк7-771пк3] | 2 | 763,7-771,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [23 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4
СЕВ | БУРАЧИХА - ЗЕЛЕНЫЙ путь 1 [773пк3-780пк2] | 1 | 773,3-780,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4
СЕВ | ЗЕЛЕНЫЙ - НЯНДОМА путь 1 [782пк1-789пк5] | 1 | 782,1-789,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/4 |  | 4/4
СЕВ | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ - ШОЖМА путь 2 [813пк9-820пк9] | 2 | 813,9-820,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/200
СЕВ | ЛЕЛЬМА - ШАЛАКУША путь 2 [837пк6-857пк6] | 2 | 837,6-857,6 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2000
СЕВ | ЛЕЛЬМА - ШАЛАКУША путь 2 [839пк1-839пк7] | 2 | 839,1-839,7 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/800
| Итого по: СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА |  |  |  |  | 39 | 150
СЕВ 515 ОБОЗЕРСКАЯ -ИСАКОГОРКА - АРХАНГЕЛЬСК(УЗЕЛ)
СЕВ | АРХАНГ-ГОР путь 4 (70-105) приемо-отпр. путь 5 (72-105) приемо-отпр. | 4, 5 |  |  | Строит. | 1 | 4320 | 4320/2
| Итого по: СЕВ 515 ОБОЗЕРСКАЯ -ИСАКОГОРКА - АРХАНГЕЛЬСК(УЗЕЛ) |  |  |  |  | 1 | 4320
СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА
СЕВ | КОДИНО - МОШНОЕ путь 1 [307пк0-318пк5] | 1 | 307,0-318,5 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2000
СЕВ | КОДИНО путь I (Ч-Н) главный [305пк0-306пк9] КОСТРИН РУЧ путь I (Ч-Н) главный [293пк7-294пк2] КОСТРИН РУЧ - КОДИНО путь 1 [294пк2-305пк0] | 1, I | 293,7-294,2 294,2-305,0 305,0-306,9 | 13 | РП | 9 | 50 | 6/800 |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  | 6/245 |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  | 4 |  |  | 4
| Итого по: СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА |  |  |  |  | 10 | 54
СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА
СЕВ | ПОНЬГА - ГРИБАНИХА путь 1 [227пк5-233пк9] | 1 | 227,5-233,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2000
СЕВ | НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ путь 1 [196пк9-207пк0] | 1 | 196,9-207,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [12 empty] | 2,2/50
СЕВ | МАЛОШУЙКА путь 13 (37-26) приемо-отпр. | 13 |  | 0,9 | КРС | 2 | 16 | 8 |  | 8
СЕВ | МАЛОШУЙКА путь 11 (26-23) приемо-отпр. | 11 |  | 1 | КРС | 2 | 16 | [5 empty] | 8 |  | 8
СЕВ | МАЛЕНЬГА - УНЕЖМА путь 1 [129пк5-138пк9] УНЕЖМА путь I (3-2) главный [138пк9-141пк1] путь 2 (3-6) приемо-отпр. путь 3 (1-2) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I | 129,5-138,9 138,9-141,1 | 4,1 | Строит. | 12 | 36 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3/2,1 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3
| Итого по: СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА |  |  |  |  | 18 | 74,1
СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА
СЕВ | МОЖУГА - КЕЛАРЕВА ГОР путь 1 [36пк8-68пк4] | 1 | 36,8-68,4 |  | ИССО | 1 | 2 | [18 empty] | 2/2
СЕВ | МОЖУГА - КЕЛАРЕВА ГОР путь 1 [36пк8-68пк4] | 1 | 36,8-68,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40
СЕВ | КОКШЕНЬГА путь I (ЧД-Н) главный [865пк4-867пк9] | I | 865,4-867,9 |  | ИССО | 1 | 2 | [11 empty] | 2/2
СЕВ | КОСТЫЛЕВО стр. 4 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [19 empty] | 2,8/1
СЕВ | ШАНГАЛЫ стр. 3 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [19 empty] | 2,8/1
СЕВ | ИЛЕЗА - СУЛОНДА путь 1 [927пк3-939пк3] | 1 | 927,3-939,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/4 | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
СЕВ | ЛОЙГА стр. 8 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [11 empty] | 2,8/1
СЕВ | КИЗЕМА стр. 11 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,8 | [19 empty] | 2,8/1
СЕВ | УСТЬ-ШОНОША - ВЕРХН СИНЕГА путь 2 [775пк8-802пк0] | 2 | 775,8-802,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/40 |  |  |  |  | 4/40
| Итого по: СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА |  |  |  |  | 19 | 67,3
СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА
СЕВ | КОТЛАС-УЗЛ МОСТ(35 путь) |  |  |  | ИССО | 2 | 6 | [10 empty] | 3/82 | [8 empty] | 3/82
СЕВ | КОТЛАС-СЕВ - СОЛЬВЫЧЕГ путь 1 [388пк7-396пк4] | 1 | 388,7-396,4 |  | ИССО | 4 | 16 |  |  |  | 4/4 | [7 empty] | 4/4 | [7 empty] | 4/4 | [7 empty] | 4/4
| Итого по: СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА |  |  |  |  | 6 | 22
СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР
СЕВ | РЗД 47 КМ - ЯЗЕЛЬ путь 1 [48пк2-59пк5] | 1 | 48,2-59,5 |  | ИССО | 2 | 8 | [19 empty] | 4/49 | [6 empty] | 4/49
| Итого по: СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР |  |  |  |  | 2 | 8
СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК
СЕВ | ЧИНЬЯВОРЫК |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [10 empty] | 4/3
| Итого по: СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК |  |  |  |  | 1 | 4
СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК
СЕВ | ЧИКШИНО - КОЖВА I путь 2 [1795пк1-1796пк10] | 2 | 1795,1-1796,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/2000
СЕВ | ЮКОСТ - УСИНСК путь 1 [55пк2-107пк8] | 1 | 55,2-107,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
| Итого по: СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК |  |  |  |  | 2 | 8
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:35 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Декабрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Северная Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12
СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ
СЕВ | ШУШКОВО - РЯЗАНЦЕВО путь 2 [152пк5-163пк4] | 2 | 152,5-163,4 | 2 | ТР КС | 1 | 2,5 |  |  |  | 2,5/1500
СЕВ | РОСТОВ-ЯРОСЛ - СЕМИБРАТОВО путь 2 [225пк10-237пк9] | 2 | 225,10-237,9 | 2 | ТР КС | 1 | 2,5 | [10 empty] | 2,5/1000
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО путь II (м2-м3) главный [248пк8-250пк9] путь 4 (10-7) приемо-отпр. путь 6 (8-12) спец. КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 2 [250пк9-260пк6] | 2, 4, 6, II | 248,8-250,9 250,9-260,6 | 3 | Строит. | 4 | 8,6 |  |  |  | 2,2 | [6 empty] | 2,2 | [6 empty] | 2,2 | [6 empty] | 2,2
СЕВ | КОРОМЫСЛОВО путь I (м4-м1) главный [248пк8-250пк9] путь 3 (6-5) приемо-отпр. КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 1 [250пк9-260пк6] | 1, 3, I | 248,8-250,9 250,9-260,6 | 3 | Строит. | 4 | 16 | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
СЕВ | КОЗЬМОДЕМ - ПОЛЯНКИ путь 2 [263пк1-275пк9] | 2 | 263,1-275,9 | 15 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 |  |  |  | 2,2/7500
| Итого по: СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ |  |  |  |  | 11 | 31,8
СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II
СЕВ | КАРИМОВО - КОСТРОМА НОВ путь 2 [366пк5-375пк3] | 2 | 366,5-375,3 |  | ИССО | 1 | 4 | [24 empty] | 4/26
СЕВ | ФУРМАНОВ - ВОЛГОРЕЧЕНСК путь 1 [1пк8-32пк5] | 1 | 1,8-32,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 23,1 | [13 empty] | 2,2/2 | 3/3 | 3/3 | [5 empty] | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3 |  |  | 3/3
| Итого по: СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II |  |  |  |  | 9 | 27,1
СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ
СЕВ | ПАНТЕЛЕЕВО - ДАНИЛОВ путь 1 [347пк1-355пк3] | 1 | 347,1-355,3 | 2 | ТР КС | 1 | 3 | [7 empty] | 3/2000
| Итого по: СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 1 | 3
СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ
СЕВ | БУЙ путь 3 (38-315) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 14,1 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | БУЙ путь I (М10-Н) главный [449пк0-454пк3] путь I (ЧВД-М10) главный [725пк7-726пк8] путь 4 (105-133) приемо-отпр. путь 5 (111-127) приемо-отпр. путь 6 (109-129) приемо-отпр. | 4, 5, 6, I | 449,0-454,3 725,7-726,8 | 12 | Мод. к/с | 4 | 12 |  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
СЕВ | БУЙ путь 3 (38-315) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | Мод. к/с | 4 | 12 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
| Итого по: СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 12 | 38,1
СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО
СЕВ | АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 2 [555пк3-560пк1] | 2 | 555,3-560,1 | 2 | ТР КС | 1 | 4 |  | 4/2000
| Итого по: СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО |  |  |  |  | 1 | 4
СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА
СЕВ | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 2 [724пк2-745пк1] | 2 | 724,2-745,1 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
СЕВ | ПОНАЗЫРЕВО - СУПРОТИВНЫЙ путь 1 [747пк4-754пк6] | 1 | 747,4-754,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 14,1 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | ГОСТОВСКАЯ - КРУТЕНСКИЙ путь 2 [769пк9-779пк0] | 2 | 769,9-779,0 |  | К КС | 4 | 24 |  | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6
СЕВ | КРУТЕНСКИЙ - ШАБАЛИНО путь 1 [781пк5-793пк2] | 1 | 781,5-793,2 |  | Мод. к/с | 4 | 24 |  |  |  |  | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6
| Итого по: СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА |  |  |  |  | 20 | 94,1
СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА
СЕВ | БП 359В КМ - МАКАРОВО путь 2 [367пк2-367пк7] | 2 | 367,2-367,7 |  | Р | 1 | 3 | 3/500
СЕВ | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 2 [385пк6-385пк9] | 2 | 385,6-385,9 |  | Р | 1 | 3 |  |  |  | 3/400
СЕВ | ПРЕЧИСТОЕ путь II (Ч-НД) главный [385пк9-386пк5] | II | 385,9-386,5 |  | Р | 1 | 3 | [10 empty] | 3/600
СЕВ | ПРЕЧИСТОЕ путь II (Ч-НД) главный [386пк9-387пк3] | II | 386,9-387,3 |  | Р | 1 | 3 | [10 empty] | 3/400
СЕВ | ПРЕЧИСТОЕ - СКАЛИНО путь 2 [395пк4-395пк10] | 2 | 395,4-395,10 |  | Р | 1 | 3 | [10 empty] | 3/560
СЕВ | ПРЕЧИСТОЕ - СКАЛИНО путь 2 [395пк10-396пк3] | 2 | 395,10-396,3 |  | Р | 1 | 3 | [17 empty] | 3/350
СЕВ | БАКЛАНКА - ГРЯЗОВЕЦ путь 1 [433пк3-433пк8] | 1 | 433,3-433,8 |  | Р | 1 | 3,5 | [21 empty] | 3,5/580
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 1 [450пк1-475пк7] | 1 | 450,1-475,7 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2000
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 1 [450пк1-475пк7] путь 2 [450пк1-475пк7] | 1, 2 | 450,1-475,7 |  | ИССО | 1 | 4 | 4/2
СЕВ | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 1 [450пк1-475пк7] путь 2 [450пк1-475пк7] | 1, 2 | 450,1-475,7 |  | ИССО | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2
СЕВ | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 2 [480пк9-481пк3] | 2 | 480,9-481,3 |  | Р | 1 | 3 | [14 empty] | 3/400
СЕВ | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 2 [483пк8-484пк5] | 2 | 483,8-484,5 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/700
| Итого по: СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА |  |  |  |  | 12 | 40,5
СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 2 [480пк9-481пк3] | 2 | 480,9-481,3 |  | Р | 1 | 3 | [14 empty] | 3/400
СЕВ | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 2 [483пк8-484пк5] | 2 | 483,8-484,5 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/700
| Итого по: СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 2 | 7
СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 1 [553пк0-571пк9] | 1 | 553,0-571,9 |  | К КС | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 2 [553пк0-571пк9] | 2 | 553,0-571,9 |  | К КС | 4 | 16 |  | 4/2 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/3
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 1 [560пк0-565пк9] | 1 | 560,0-565,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2000
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 2 [558пк0-565пк9] | 2 | 558,0-565,9 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2000
СЕВ | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 1 [553пк0-571пк9] | 1 | 553,0-571,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,3 | [8 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 1 [542пк1-551пк0] | 1 | 542,1-551,0 |  | ИССО | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
| Итого по: СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I |  |  |  |  | 13 | 48,3
СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА
СЕВ | МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ - ФОМИНСКАЯ путь 2 [721пк2-732пк4] | 2 | 721,2-732,4 |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
СЕВ | ФОМИНСКАЯ - ВАНДЫШ путь 2 [734пк0-748пк7] | 2 | 734,0-748,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [21 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/6
СЕВ | ЗЕЛЕНЫЙ - НЯНДОМА путь 2 [782пк1-789пк5] | 2 | 782,1-789,5 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/12000
СЕВ | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ - ШОЖМА путь 1 [807пк9-822пк9] | 1 | 807,9-822,9 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4
СЕВ | ШОЖМА - ЛЕЛЬМА путь 1 [829пк8-833пк7] | 1 | 829,8-833,7 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | 4/2000
СЕВ | ШЕЛЕКСА - ЕМЦА путь 2 [938пк7-955пк6] | 2 | 938,7-955,6 | 36 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/12000 |  |  | 4/12000 |  | 4/12000
| Итого по: СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА |  |  |  |  | 28 | 112
СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА
СЕВ | КОДИНО - МОШНОЕ путь 1 [307пк0-318пк5] | 1 | 307,0-318,5 | 2 | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2000
| Итого по: СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА |  |  |  |  | 1 | 4
СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА
СЕВ | МАЛЕНЬГА - УНЕЖМА путь 1 [129пк5-138пк9] УНЕЖМА путь I (3-2) главный [138пк9-141пк1] путь 2 (3-6) приемо-отпр. путь 3 (1-2) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I | 129,5-138,9 138,9-141,1 | 4,1 | Строит. | 12 | 36 | 3 |  |  | 3/2 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3
| Итого по: СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА |  |  |  |  | 12 | 36
СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА
СЕВ | МОЖУГА - КЕЛАРЕВА ГОР путь 1 [36пк8-68пк4] | 1 | 36,8-68,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [9 empty] | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40
СЕВ | КИЗЕМА - СЕНГОС путь 1 [979пк3-1006пк4] | 1 | 979,3-1006,4 |  | Тек. сод. пути | 7 | 42 | [18 empty] | 6/6 |  | 6/6 |  | 6/6 |  | 6/6 |  | 6/6 |  | 6/6 |  | 6/6
СЕВ | УСТЬ-ШОНОША - ВЕРХН СИНЕГА путь 2 [775пк8-802пк0] | 2 | 775,8-802,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/40 | [8 empty] | 4/40
| Итого по: СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА |  |  |  |  | 15 | 74
СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА
СЕВ | КОТЛАС-СЕВ - СОЛЬВЫЧЕГ путь 1 [388пк7-396пк4] | 1 | 388,7-396,4 |  | ИССО | 3 | 12 | [7 empty] | 4/4 | [7 empty] | 4/4 | [7 empty] | 4/2
| Итого по: СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА |  |  |  |  | 3 | 12
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:35 АС АПВО-2. АО «НИИАС»
СОГЛАСОВАНО:
ЦЗ-ЦД ___________________________________ Глазков М.О.
ЦЗ-ЦДИ __________________________________ Шевцов Е.А.
ЦЗ ______________________________________ Макаров А.С.
ЦЭК-ТЭ _________________________________ Санько В.М.