## Январь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Свердловская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
СВЕРД | ЧЕПЦА путь II (Ч-НД) главный [1222пк2-1225пк1] | II | 1222,2-1225,1 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2
СВЕРД | ЧЕПЦА путь I (ЧД-Н) главный [1222пк2-1225пк1] | I | 1222,2-1225,1 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [26 empty] | 4
| Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 8
СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ
СВЕРД | ЧАЙКОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1385пк4-1388пк3] путь IV (23-НС) главный [1пк8-2пк1] путь 10 (33-24) приемо-отпр. путь 6 (16-25) приемо-отпр. путь 8 (22-29) приемо-отпр. | 10, 6, 8, II, IV | 1385,4-1388,3 1,8-2,1 | 1,2 | Эксп. КС | 2 | 8 | [23 empty] | 4/600 |  |  |  | 4/600
СВЕРД | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 1 [1342пк6-1368пк3] | 1 | 1342,6-1368,3 |  | Мод. к/с | 3 | 12 | [12 empty] | 4/9 | [9 empty] | 4/9 |  |  |  | 4/9
СВЕРД | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 2 [1342пк6-1368пк3] | 2 | 1342,6-1368,3 |  | Мод. к/с | 3 | 12 | [15 empty] | 4/16 |  |  |  | 4/16 | [9 empty] | 4/16
| Итого по: СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 32
СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | КУРЬЯ - ПЕРМЬ-СОРТ путь 1 [1424пк1-1428пк2] | 1 | 1424,1-1428,2 | 4,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2100
СВЕРД | КУРЬЯ - ПЕРМЬ-СОРТ путь 2 [1423пк9-1428пк2] | 2 | 1423,9-1428,2 | 4,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2200
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(парк Г путь № I) |  |  | 1 | Строит. | 1 | 4 | [20 empty] | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(парк Г путь № II) |  |  | 0 | Строит. | 2 | 8 | [15 empty] | 4 | [11 empty] | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(парк Г, секции 7Г, 9Г, 11Г, 13Г) |  |  | 0 | Строит. | 1 | 4 | [30 empty] | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(парк Г, секции 8Г, 10Г, 12Г) |  |  | 0 | Строит. | 1 | 4 | [21 empty] | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ II - БАХАРЕВКА путь 1 [1436пк0-1442пк6] | 1 | 1436,0-1442,6 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1000
СВЕРД | ПЕРМЬ II - БАХАРЕВКА путь 2 [1436пк0-1442пк6] | 2 | 1436,0-1442,6 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1000
СВЕРД | БАХАРЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [1442пк6-1445пк5] | I | 1442,6-1445,5 | 0 | ТР КС | 4 | 16 | [9 empty] | 4/327 | [6 empty] | 4/327 |  |  |  | 4/327 | [9 empty] | 4/327
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [20пк9-22пк0] путь 1 [10пк4-15пк2] | 1 | 10,4-15,2 20,9-22,0 | 0 | Строит. | 10 | 60 | [12 empty] | 6/0 | 6/0 |  | 6/0 | 6/0 |  |  | 6/0 | 6/0 |  | 6/0 | 6/0 |  |  | 6/0 | 6/0
СВЕРД | КАБЕЛЬНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [16пк7-20пк8] путь 1 [14пк8-15пк2] | 1 | 14,8-15,2 16,7-20,8 | 0 | Строит. | 2 | 8 | [20 empty] | 4 | [9 empty] | 4
СВЕРД | КАБЕЛЬНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [16пк8-21пк4] путь 2 [14пк8-15пк2] | 2 | 14,8-15,2 16,8-21,4 | 0 | Строит. | 2 | 8 | [23 empty] | 4 |  |  |  | 4
СВЕРД | БЛОЧНАЯ - КАБЕЛЬНАЯ путь 1 [7пк4-14пк1] | 1 | 7,4-14,1 | 0 | Строит. | 10 | 40 | [12 empty] | 4 | 4/0 |  | 4/0 | 4/0 |  |  | 4/0 | 4/0 |  | 4/0 | 4/0 |  |  | 4/0 | 4/0
| Итого по: СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 37 | 168
СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ
СВЕРД | КОРДОН - ШАМАРЫ путь 1 [1607пк1-1630пк7] | 1 | 1607,1-1630,7 | 1,2 | К КС | 2 | 8 | [16 empty] | 4/300 |  |  |  | 4/300
СВЕРД | КОРДОН - ШАМАРЫ путь 2 [1607пк1-1630пк7] | 2 | 1607,1-1630,7 | 1,2 | К КС | 2 | 8 | [13 empty] | 4/300 | [9 empty] | 4/300
СВЕРД | ЛЕК - КОРДОН путь 2 [1595пк8-1604пк6] | 2 | 1595,8-1604,6 | 4,7 | Эксп. КС | 3 | 12 | [9 empty] | 4/299 |  |  |  | 4/299 | [9 empty] | 4/299
СВЕРД | ЛЕК ПИТ.УСТР(пит. стойка) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | ШУМКОВО - ЛЕК путь 2 [1571пк1-1594пк0] | 2 | 1571,1-1594,0 | 2,9 | Эксп. КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/249
СВЕРД | ШУМКОВО - ЛЕК путь 1 [1573пк1-1573пк7] | 1 | 1573,1-1573,7 |  | Р | 1 | 4 | [30 empty] | 4/600
СВЕРД | ЮГ - КУКУШТАН путь 1 [1475пк6-1487пк5] | 1 | 1475,6-1487,5 | 7,7 | Эксп. КС | 4 | 16 | [13 empty] | 4/324 | [9 empty] | 4/324 |  |  |  | 4/324 |  |  | 4/324
| Итого по: СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ |  |  |  |  | 14 | 53
СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | БОКОВАЯ - ТИХАЯ путь 1 [81пк9-100пк8] | 1 | 81,9-100,8 | 1 | Строит. | 4 | 16 | [19 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
СВЕРД | ЯРИНО - КУХТЫМ путь 1 [49пк8-59пк0] | 1 | 49,8-59,0 | 1 | Строит. | 4 | 16 | [19 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
СВЕРД | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [28пк4-47пк0] | 1 | 28,4-47,0 | 0 | Строит. | 4 | 16 | [19 empty] | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0
СВЕРД | ПАЛЬНИКИ - ДИВЬЯ путь 1 [9пк3-26пк0] | 1 | 9,3-26,0 | 1 | Строит. | 4 | 16 | [19 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [20пк9-22пк0] путь 1 [10пк4-15пк2] | 1 | 10,4-15,2 20,9-22,0 | 0 | Строит. | 10 | 60 | [12 empty] | 6/0 | 6/0 |  | 6/0 | 6/0 |  |  | 6/0 | 6/0 |  | 6/0 | 6/0 |  |  | 6/0 | 6/0
СВЕРД | КАБЕЛЬНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [16пк7-20пк8] путь 1 [14пк8-15пк2] | 1 | 14,8-15,2 16,7-20,8 | 0 | Строит. | 2 | 8 | [20 empty] | 4 | [9 empty] | 4
СВЕРД | КАБЕЛЬНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [16пк8-21пк4] путь 2 [14пк8-15пк2] | 2 | 14,8-15,2 16,8-21,4 | 0 | Строит. | 2 | 8 | [23 empty] | 4 |  |  |  | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ I путь I (ЧД-6/8) главный [4пк9-6пк0] | I | 4,9-6,0 | 0,1 | Строит. | 6 | 24 | [19 empty] | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  | 4/0,1
| Итого по: СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 36 | 164
СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ
СВЕРД | ЧАШКИНО ПИТ.УСТР(1) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | СОЛИКАМСК II (нов. строит.) путь(все пути) |  |  | 4 | Строит. | 9 | 36 | [16 empty] | 6/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 6/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 6/0,1
| Итого по: СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 10 | 37
СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ
СВЕРД | УСТЬ-ТИСКОС - ЕВРОПЕЙСКАЯ путь 1 [260пк4-269пк1] | 1 | 260,4-269,1 | 300 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/50000
СВЕРД | ЛАКИ - БИСЕР путь 1 [224пк4-229пк7] | 1 | 224,4-229,7 | 250 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/50000
СВЕРД | КОЙВА - ЛАКИ путь 1 [202пк6-223пк0] | 1 | 202,6-223,0 | 0,5 | Эксп. КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4
СВЕРД | УТЕС - ЗАГОТОВКА путь 1 [20пк9-29пк1] | 1 | 20,9-29,1 | 150 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/50000
СВЕРД | БАСКАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
СВЕРД | БАССЕГ - УСЬВА путь 1 [49пк4-58пк5] | 1 | 49,4-58,5 | 200 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/50000
| Итого по: СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 22
СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ
СВЕРД | СЕВЕРКА путь I (ЧД-Н) главный [1793пк5-1796пк0] путь II (Ч-НД) главный [1793пк5-1796пк0] путь 17/15 (17-15) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (6-11) приемо-отпр. путь 3/1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (8-27) приемо-отпр. путь 5 (10-19) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезды_пpоч. путь 6 (12-23) п... (см. карточку) | 17/15, 2/4, 3, 3/1, 4, 5, 5/7, 6, 8, I, II | 1793,5-1796,0 |  | Мод. к/с | 4 | 4 | [15 empty] | 1/1 |  |  |  | 1/1 |  |  | 1/1 |  |  |  | 1/1
СВЕРД | СЕВЕРКА путь I (ЧД-Н) главный [1793пк5-1796пк0] путь 3 (6-11) приемо-отпр. путь 5 (10-19) приемо-отпр. | 3, 5, I | 1793,5-1796,0 |  | Мод. к/с | 3 | 9 | [16 empty] | 3/6 |  |  |  | 3/6 | [9 empty] | 3/6
СВЕРД | СЕВЕРКА путь II (Ч-НД) главный [1793пк5-1796пк0] путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 4 (8-27) приемо-отпр. путь 6 (12-23) приемо-отпр. путь 8 (14-25) приемо-отпр. | 2/4, 4, 6, 8, II | 1793,5-1796,0 |  | Мод. к/с | 3 | 9 | [13 empty] | 3/4 | [9 empty] | 3/4 |  |  |  | 3/4
СВЕРД | ХРУСТАЛЬНАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1709пк1-1709пк10] | 1 | 1709,1-1709,10 |  | Р | 1 | 5 | [23 empty] | 5/920
СВЕРД | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1721пк5-1722пк2] | 1 | 1721,5-1722,2 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/700
СВЕРД | САБИК путь I (ЧД-Н) главный [1708пк9-1709пк1] | I | 1708,9-1709,1 |  | Р | 1 | 2 | [29 empty] | 2/180
СВЕРД | САРГА - САБИК путь 2 [1688пк5-1706пк9] | 2 | 1688,5-1706,9 | 3 | Эксп. КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/375
СВЕРД | САРГА ПИТ.УСТР(пит. стойка) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | ШАЛЯ - САРГА путь 1 [1673пк4-1673пк10] | 1 | 1673,4-1673,10 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/600
СВЕРД | ШАЛЯ - САРГА путь 1 [1674пк2-1674пк8] | 1 | 1674,2-1674,8 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/600
СВЕРД | ШАЛЯ - САРГА путь 1 [1674пк8-1675пк5] | 1 | 1674,8-1675,5 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/700
СВЕРД | ШАЛЯ - САРГА путь 1 [1676пк5-1677пк2] | 1 | 1676,5-1677,2 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/700
| Итого по: СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 20 | 55
СВЕРД 202 ДРУЖИНИНСКИЙ
СВЕРД | РЕВДА - РЕШЕТЫ путь 1 [1613пк7-1613пк10] | 1 | 1613,7-1613,10 |  | Р | 1 | 3 | [20 empty] | 3/300
СВЕРД | РЕВДА - РЕШЕТЫ путь 1 [1617пк5-1618пк2] | 1 | 1617,5-1618,2 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/700
СВЕРД | РЕВДА - РЕШЕТЫ путь 1 [1629пк8-1630пк1] | 1 | 1629,8-1630,1 |  | Р | 1 | 3 | [27 empty] | 3/320
| Итого по: СВЕРД 202 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 10
СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ
СВЕРД | БОГДАНОВИЧ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
СВЕРД | БОГДАНОВИЧ ПИТ.УСТР(Полугорка) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | КОСУЛИНО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
| Итого по: СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 3
СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ШУВАКИШ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
| Итого по: СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 1 | 1
СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ
СВЕРД | ЕГОРШИНО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/2
СВЕРД | КРАСНЫЕ ОРЛЫ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [21 empty] | 1/2
| Итого по: СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 3
СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ЯЛУТОРОВСК - ЗАВОДОУКОВСК путь 1 [2215пк2-2215пк5] | 1 | 2215,2-2215,5 |  | ИССО | 2 | 6 | [23 empty] | 3 | [6 empty] | 3/10
СВЕРД | ЯЛУТОРОВСК - ЗАВОДОУКОВСК путь 1 [2215пк2-2215пк5] | 1 | 2215,2-2215,5 |  | ИССО | 1 | 5 | [23 empty] | 5/4
| Итого по: СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 3 | 11
СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ
СВЕРД | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 1 [451пк5-463пк1] | 1 | 451,5-463,1 | 59 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/8000
СВЕРД | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 2 [451пк5-463пк1] | 2 | 451,5-463,1 | 60 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/8000
СВЕРД | ВЕРХНЕТАГИЛ - НЕЙВА путь 1 [1пк8-15пк8] | 1 | 1,8-15,8 | 100 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/16000
СВЕРД | ВЕРХНЕТАГИЛ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
| Итого по: СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 11
СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | МОХОВОЙ - НИЖНЯЯ САЛДА путь 1 [49пк7-55пк0] | 1 | 49,7-55,0 | 54 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/6000 | [23 empty] | 3/6000
СВЕРД | ВЕРХ САЛДА - МОХОВОЙ путь 1 [41пк1-47пк7] | 1 | 41,1-47,7 | 72 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/9000 | [13 empty] | 3/9000
СВЕРД | ВЕРХ САЛДА - МОХОВОЙ путь 1 [41пк1-47пк7] | 1 | 41,1-47,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/300
СВЕРД | ВЕРХ САЛДА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | ИВА - ВЕРХ САЛДА путь 1 [31пк4-38пк4] | 1 | 31,4-38,4 | 54 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/9000
СВЕРД | МОХОВОЙ - ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ путь 1 [1пк6-28пк3] | 1 | 1,6-28,3 | 60 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/12000
| Итого по: СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 8 | 23
СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ
СВЕРД | ПРОМЕЖУТОК - ВЫЯ путь 1 [33пк5-45пк6] | 1 | 33,5-45,6 |  | К КС | 5 | 25 | [15 empty] | 5/1 |  |  |  | 5/1 |  |  | 5/1 |  |  |  | 5/1 |  |  | 5/1
СВЕРД | ДРОВЯНОЕ - ПОПЕРЕЧНЫЙ путь 1 [174пк5-180пк0] | 1 | 174,5-180,0 | 15 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/5000
СВЕРД | ПОПЕРЕЧНЫЙ - КАКВА путь 1 [181пк9-189пк9] | 1 | 181,9-189,9 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/5000
| Итого по: СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 31
СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | КАКВА - СЕРОВ путь 1 [191пк5-193пк6] | 1 | 191,5-193,6 | 15 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/5000
СВЕРД | КЛИМКИ - ПОДСОБНЫЙ путь 1 [12пк7-16пк4] | 1 | 12,7-16,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/350
СВЕРД | ПОДСОБНЫЙ - ЛЕСНАЯ ВОЛЧ путь 1 [17пк9-25пк0] | 1 | 17,9-25,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/350
СВЕРД | ЛЕСНАЯ ВОЛЧ - КОЗИЙ путь 1 [27пк0-35пк3] | 1 | 27,0-35,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/350
| Итого по: СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 4 | 12
СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ
СВЕРД | ИВДЕЛЬ II - ПОЛУНОЧНОЕ путь 1 [137пк6-160пк6] | 1 | 137,6-160,6 | 35 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 3/5000 | [14 empty] | 3/5000
СВЕРД | ИВДЕЛЬ II - ПОЛУНОЧНОЕ путь 1 [137пк6-160пк6] | 1 | 137,6-160,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/350
СВЕРД | КОММУНИСТИЧ - ПАНТЫНГ путь 1 [254пк4-282пк2] | 1 | 254,4-282,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/350
СВЕРД | ПАНТЫНГ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/20
СВЕРД | ВОНЪЕГАН - НЯГАНЬ путь 1 [298пк0-331пк6] | 1 | 298,0-331,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/350
| Итого по: СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 17
СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ
СВЕРД | ПЕРИЛ - ДЕМЬЯНКА путь 1 [383пк7-402пк0] | 1 | 383,7-402,0 | 25 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/5000
СВЕРД | ПЕРИЛ - ДЕМЬЯНКА путь 1 [383пк7-402пк0] | 1 | 383,7-402,0 | 40 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/5000 |  | 4/5000
СВЕРД | ЧУМБУЛУТ - ПЕРИЛ путь 1 [361пк6-381пк7] | 1 | 361,6-381,7 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/5000
СВЕРД | ЧУМБУЛУТ - ПЕРИЛ путь 1 [361пк6-381пк7] | 1 | 361,6-381,7 | 30 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/5000
СВЕРД | КАРАГАЙКА - ЧУМБУЛУТ путь 1 [339пк2-359пк6] | 1 | 339,2-359,6 | 50 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/5000 | [7 empty] | 4/5000
СВЕРД | ЮНОСТЬ КОМС - КАРАГАЙКА путь 1 [315пк6-337пк1] | 1 | 315,6-337,1 | 65 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/5000 | [5 empty] | 4/5000
СВЕРД | ОЗ.АБРАМОВСК - АРЕМЗЯНКА путь 1 [236пк1-247пк9] | 1 | 236,1-247,9 | 60 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/5000 | [13 empty] | 4/5000
| Итого по: СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ |  |  |  |  | 11 | 44
СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ
СВЕРД | СИВЫС-ЯХ - КУТЬ-ЯХ путь 1 [532пк3-555пк2] | 1 | 532,3-555,2 | 121 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/11000 | [17 empty] | 3/11000
СВЕРД | НЕЛЫМ путь II (Ч-НД) главный [422пк4-423пк9] | II | 422,4-423,9 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/1600
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА - НЕЛЫМ путь 1 [406пк0-422пк3] | 1 | 406,0-422,3 | 15 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/5000
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА - НЕЛЫМ путь 1 [406пк0-422пк3] | 1 | 406,0-422,3 | 25 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/5000
| Итого по: СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 5 | 16
СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | СУРГУТ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1,8 | [29 empty] | 1,8/5
СВЕРД | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 2 [628пк0-649пк3] | 2 | 628,0-649,3 | 143 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/11000 | [17 empty] | 3/11000
СВЕРД | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 1 [628пк0-649пк3] | 1 | 628,0-649,3 | 286 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/22000 | [17 empty] | 4/22000
СВЕРД | ЧЕРНЫЙ МЫС - СУРГУТ-ПОРТ путь 2 [8пк2-11пк5] | 2 | 8,2-11,5 | 35 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/5000
| Итого по: СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 6 | 17,8
СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ
СВЕРД | НИЖНЕВАРТ I |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1,8 | [20 empty] | 1,8/4
СВЕРД | НИЖНЕВАРТ II |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1,8 | [29 empty] | 1,8/3
СВЕРД | МЕГИОН |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1,8 | [28 empty] | 1,8/3
СВЕРД | УРЬЕВСКИЙ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1,8 | [20 empty] | 1,8/3
СВЕРД | ЛАНГЕПАСОВСКИЙ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1,8 | [26 empty] | 1,8/3
СВЕРД | ЧУМПАС |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1,8 | [26 empty] | 1,8/3
СВЕРД | СУРГУТ - СИЛИНСКИЙ путь 2 [701пк7-707пк8] | 2 | 701,7-707,8 | 80 | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [15 empty] | 2,5/8000 | [5 empty] | 2,5/8000
СВЕРД | УЛЬТ-ЯГУН - ВАЧЛОР путь 1 [1пк9-13пк2] | 1 | 1,9-13,2 | 33 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/11000
СВЕРД | ВАЧЛОР |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1,8 | [16 empty] | 1,8/3
СВЕРД | ВАЧЛОР - ИНГУЯГУН путь 1 [14пк8-27пк8] | 1 | 14,8-27,8 | 42 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/14000
СВЕРД | ИНГУЯГУН |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1,8 | [22 empty] | 1,8/3
СВЕРД | ИНГУЯГУН - ИГНАТЬЕВСКИЙ путь 1 [29пк7-40пк6] | 1 | 29,7-40,6 | 33 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/11000
| Итого по: СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ |  |  |  |  | 13 | 31,6
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:38 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Февраль
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Свердловская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
СВЕРД | ЧЕПЦА путь II (Ч-НД) главный [1222пк2-1225пк1] | II | 1222,2-1225,1 |  | Эксп. КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2
СВЕРД | ЧЕПЦА путь I (ЧД-Н) главный [1222пк2-1225пк1] | I | 1222,2-1225,1 |  | Эксп. КС | 3 | 12 | [10 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 4
СВЕРД | КАБАЛУД - КУЗЬМА путь 2 [1256пк6-1265пк5] | 2 | 1256,6-1265,5 | 36 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/18000 | [9 empty] | 3/18000
СВЕРД | КАБАЛУД - КУЗЬМА путь 1 [1256пк6-1265пк5] | 1 | 1256,6-1265,5 | 36 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/36000
СВЕРД | КУЗЬМА - БОРОДУЛИНО путь 1 [1268пк6-1290пк7] путь 2 [1268пк6-1290пк7] | 1, 2 | 1268,6-1290,7 |  | Эксп. КС | 2 | 2 |  |  | 1/1 | [7 empty] | 1/1
| Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 28
СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ
СВЕРД | ГРИГОРЬЕВСКАЯ - ЧАЙКОВСКАЯ путь 2 [1371пк2-1371пк9] | 2 | 1371,2-1371,9 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/700
СВЕРД | ГРИГОРЬЕВСКАЯ - ЧАЙКОВСКАЯ путь 2 [1372пк8-1373пк7] | 2 | 1372,8-1373,7 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/900
СВЕРД | ГРИГОРЬЕВСКАЯ - ЧАЙКОВСКАЯ путь 2 [1374пк4-1374пк6] | 2 | 1374,4-1374,6 |  | Р | 1 | 2 | [5 empty] | 2/200
СВЕРД | ГРИГОРЬЕВСКАЯ - ЧАЙКОВСКАЯ путь 2 [1378пк7-1379пк5] | 2 | 1378,7-1379,5 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/800
СВЕРД | ГРИГОРЬЕВСКАЯ - ЧАЙКОВСКАЯ путь 1 [1371пк2-1385пк1] | 1 | 1371,2-1385,1 | 52 | Тек. сод. пути | 2 | 9 | [6 empty] | 4/24000 |  |  |  | 5/28000
СВЕРД | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 1 [1342пк6-1368пк3] | 1 | 1342,6-1368,3 |  | Мод. к/с | 4 | 16 | [6 empty] | 4/9 |  |  |  | 4/9 | [9 empty] | 4/9 |  |  |  | 4/9
СВЕРД | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 2 [1342пк6-1368пк3] | 2 | 1342,6-1368,3 |  | Мод. к/с | 3 | 12 | [13 empty] | 4/16 |  |  |  | 4/16 | [9 empty] | 4/16
СВЕРД | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 1 [1355пк4-1368пк3] | 1 | 1355,4-1368,3 | 52 | Тек. сод. пути | 2 | 9 | [20 empty] | 4/24000 | [6 empty] | 5/28000
СВЕРД | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 2 [1361пк6-1368пк3] | 2 | 1361,6-1368,3 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/24000
| Итого по: СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ |  |  |  |  | 16 | 64
СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | КУРЬЯ - ПЕРМЬ-СОРТ путь 1 [1424пк1-1428пк2] | 1 | 1424,1-1428,2 | 4,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2100
СВЕРД | КУРЬЯ - ПЕРМЬ-СОРТ путь 2 [1423пк9-1428пк2] | 2 | 1423,9-1428,2 | 4,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/2200
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(парк Г путь № I) |  |  | 1 | Строит. | 3 | 12 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 4 | [15 empty] | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(парк Г путь № II) |  |  | 0 | Строит. | 2 | 8 |  |  |  | 4 | [13 empty] | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(парк Г, секции 7Г, 9Г, 11Г, 13Г) |  |  | 0 | Строит. | 2 | 8 | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(парк Г, секции 8Г, 10Г, 12Г) |  |  | 0 | Строит. | 2 | 8 | [5 empty] | 4 | [13 empty] | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ ПИТ.УСТР(Парк Г) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ ПИТ.УСТР(Парк С-1) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ - ПЕРМЬ II путь 1 [1432пк1-1432пк8] | 1 | 1432,1-1432,8 |  | ИССО | 2 | 8 |  |  |  | 4/12 | [9 empty] | 4/12
СВЕРД | ПЕРМЬ II |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ II - БАХАРЕВКА путь 1 [1436пк0-1442пк6] | 1 | 1436,0-1442,6 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1000
СВЕРД | ПЕРМЬ II - БАХАРЕВКА путь 2 [1436пк0-1442пк6] | 2 | 1436,0-1442,6 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1000
СВЕРД | БАХАРЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [1442пк6-1445пк5] | I | 1442,6-1445,5 | 0 | ТР КС | 3 | 12 | [6 empty] | 4/327 |  |  |  | 4/327 | [9 empty] | 4/327
СВЕРД | ФЕРМА путь II (Ч-НД) главный [1456пк6-1456пк10] | II | 1456,6-1456,10 |  | Р | 1 | 3 | [27 empty] | 3/400
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [20пк9-21пк4] путь 2 [10пк4-15пк2] | 2 | 10,4-15,2 20,9-21,4 | 0 | Строит. | 13 | 78 |  |  | 6/0 | 6/0 |  | 6/0 | 6/0 |  |  | 6/0 | 6/0 |  | 6/0 | 6/0 |  |  | 6/0 | 6/0 |  | 6/0 | 6/0 |  |  |  | 6/0
СВЕРД | КАБЕЛЬНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [17пк7-17пк7] | 1 | 17,7-17,7 |  | ИССО | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2
СВЕРД | КАБЕЛЬНАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/2
СВЕРД | БЛОЧНАЯ - КАБЕЛЬНАЯ путь 2 [7пк4-14пк1] | 2 | 7,4-14,1 | 0 | Строит. | 13 | 52 |  |  | 4/0 | 4/0 |  | 4/0 | 4/0 |  |  | 4/0 | 4/0 |  | 4/0 | 4/0 |  |  | 4/0 | 4/0 |  | 4/0 | 4/0 |  |  |  | 4/0
СВЕРД | БЛОЧНАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  | 2/2
| Итого по: СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 51 | 219
СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ
СВЕРД | ВОГУЛКА - ШАЛЯ путь 1 [1665пк4-1665пк10] | 1 | 1665,4-1665,10 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/600
СВЕРД | ВОГУЛКА - ШАЛЯ путь 2 [1667пк4-1667пк8] | 2 | 1667,4-1667,8 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/800
СВЕРД | ШАМАРЫ - ВОГУЛКА путь 1 [1650пк0-1650пк5] | 1 | 1650,0-1650,5 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/500
СВЕРД | КОРДОН - ШАМАРЫ путь 1 [1607пк1-1630пк7] | 1 | 1607,1-1630,7 | 1,2 | К КС | 2 | 8 | [6 empty] | 4/300 |  |  |  | 4/300
СВЕРД | КОРДОН - ШАМАРЫ путь 2 [1607пк1-1630пк7] | 2 | 1607,1-1630,7 | 1,2 | К КС | 2 | 8 |  |  |  | 4/300 | [9 empty] | 4/300
СВЕРД | ЛЕК - КОРДОН путь 2 [1595пк8-1604пк6] | 2 | 1595,8-1604,6 | 4,7 | Эксп. КС | 3 | 12 |  |  |  | 4/299 | [9 empty] | 4/299 |  |  |  | 4/299
СВЕРД | ШУМКОВО - ЛЕК путь 1 [1572пк3-1573пк1] | 1 | 1572,3-1573,1 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/800
СВЕРД | ШУМКОВО - ЛЕК путь 1 [1571пк1-1571пк8] | 1 | 1571,1-1571,8 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/700
СВЕРД | ШУМКОВО - ЛЕК путь 1 [1573пк9-1574пк8] | 1 | 1573,9-1574,8 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/900
СВЕРД | ИРЕНСКИЙ ПИТ.УСТР(пит. стойка) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕРГАЧ ПИТ.УСТР(пит. стойка) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
СВЕРД | ЮГ - КУКУШТАН путь 1 [1475пк6-1487пк5] | 1 | 1475,6-1487,5 | 7,7 | Эксп. КС | 4 | 16 |  |  |  | 4/324 | [9 empty] | 4/324 |  |  |  | 4/324 | [6 empty] | 4/324
СВЕРД | ФЕРМА - МУЛЯНКА путь 1 [1461пк2-1461пк6] | 1 | 1461,2-1461,6 |  | Р | 1 | 3 | [6 empty] | 3/400
СВЕРД | ФЕРМА - МУЛЯНКА путь 1 [1461пк7-1462пк1] | 1 | 1461,7-1462,1 |  | Р | 1 | 3 | [13 empty] | 3/400
СВЕРД | ФЕРМА - МУЛЯНКА путь 1 [1461пк7-1462пк1] | 1 | 1461,7-1462,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/350
СВЕРД | ФЕРМА - МУЛЯНКА путь 1 [1461пк2-1462пк5] | 1 | 1461,2-1462,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/350
| Итого по: СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ |  |  |  |  | 23 | 82
СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | ШЕСТАКИ ПИТ.УСТР(1) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | ПАРМА ПИТ.УСТР(1) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | ТИХАЯ ПИТ.УСТР(1) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
СВЕРД | БОКОВАЯ - ТИХАЯ путь 1 [81пк9-100пк8] | 1 | 81,9-100,8 | 1 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
СВЕРД | БОКОВАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/2
СВЕРД | КУХТЫМ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/2
СВЕРД | ЯРИНО - КУХТЫМ путь 1 [49пк8-59пк0] | 1 | 49,8-59,0 | 1 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
СВЕРД | ЯРИНО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/2
СВЕРД | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [28пк4-47пк0] | 1 | 28,4-47,0 | 0 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0
СВЕРД | ДИВЬЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/2
СВЕРД | ПАЛЬНИКИ - ДИВЬЯ путь 1 [9пк3-26пк0] | 1 | 9,3-26,0 | 1 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
СВЕРД | ПАЛЬНИКИ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [20пк9-21пк4] путь 2 [10пк4-15пк2] | 2 | 10,4-15,2 20,9-21,4 | 0 | Строит. | 13 | 78 |  |  | 6/0 | 6/0 |  | 6/0 | 6/0 |  |  | 6/0 | 6/0 |  | 6/0 | 6/0 |  |  | 6/0 | 6/0 |  | 6/0 | 6/0 |  |  |  | 6/0
СВЕРД | КАБЕЛЬНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [17пк7-17пк7] | 1 | 17,7-17,7 |  | ИССО | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2
| Итого по: СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 54 | 223
СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ
СВЕРД | СОЛИКАМСК II (нов. строит.) путь(все пути) |  |  | 4 | Строит. | 15 | 57 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 6/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 6/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 6/0,1 |  |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 6/0,1
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(путь № 1) |  |  | 0 | Строит. | 4 | 16 |  |  | 4/0 | [9 empty] | 4/0 |  |  |  | 4/0 | [9 empty] | 4/0
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(путь № 2) |  |  | 0 | Строит. | 4 | 16 | [5 empty] | 4/0 |  |  |  | 4/0 | [9 empty] | 4/0 |  |  |  | 4
| Итого по: СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 23 | 89
СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ
СВЕРД | ЕВРОПЕЙСКАЯ - АЗИАТСКАЯ путь 1 [270пк9-298пк7] | 1 | 270,9-298,7 | 40 | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  | 3/5000 | [7 empty] | 3/5000 | [8 empty] | 3/5000 |  |  |  |  | 3/5000
СВЕРД | ЕВРОПЕЙСКАЯ - АЗИАТСКАЯ путь 1 [270пк9-298пк7] | 1 | 270,9-298,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  | 3/200 |  |  | 3/200 |  |  |  |  | 3/200 |  | 3/200 |  |  |  | 3/200 |  |  | 3/200 |  |  |  |  | 3/200 |  |  | 3/200
СВЕРД | УСТЬ-ТИСКОС - ЕВРОПЕЙСКАЯ путь 1 [260пк4-269пк1] | 1 | 260,4-269,1 | 300 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/50000
СВЕРД | БИСЕР - ТЕПЛАЯ ГОРА путь 1 [231пк3-244пк6] | 1 | 231,3-244,6 | 350 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/50000 | [20 empty] | 4/50000
СВЕРД | ЛАКИ - БИСЕР путь 1 [224пк4-229пк7] | 1 | 224,4-229,7 | 250 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/50000
СВЕРД | УТЕС - ЗАГОТОВКА путь 1 [20пк9-29пк1] | 1 | 20,9-29,1 | 150 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/50000
СВЕРД | БАССЕГ - УСЬВА путь 1 [49пк4-58пк5] | 1 | 49,4-58,5 | 200 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/50000
| Итого по: СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 18 | 60
СВЕРД 107 ЧУСОВСКОЙ
СВЕРД | КАЛИНО - ЛЯМИНО путь 1 [118пк5-123пк8] | 1 | 118,5-123,8 | 50 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/50000
СВЕРД | КУТАМЫШ - СЕЛЯНКА путь 1 [88пк1-95пк6] | 1 | 88,1-95,6 | 50 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/50000
СВЕРД | СЫЛВА - КОМАРИХИНСК путь 1 [55пк1-55пк1] | 1 | 55,1-55,1 |  | ИССО | 1 | 4 | [6 empty] | 4/20
| Итого по: СВЕРД 107 ЧУСОВСКОЙ |  |  |  |  | 3 | 12
СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ
СВЕРД | СЕВЕРКА путь I (ЧД-Н) главный [1793пк5-1796пк0] путь II (Ч-НД) главный [1793пк5-1796пк0] путь 17/15 (17-15) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (6-11) приемо-отпр. путь 3/1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (8-27) приемо-отпр. путь 5 (10-19) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезды_пpоч. путь 6 (12-23) п... (см. карточку) | 17/15, 2/4, 3, 3/1, 4, 5, 5/7, 6, 8, I, II | 1793,5-1796,0 |  | Мод. к/с | 4 | 4 |  |  | 1/1 |  |  |  | 1/1 |  |  |  | 1/1 | [9 empty] | 1/1
СВЕРД | СЕВЕРКА путь I (ЧД-Н) главный [1793пк5-1796пк0] путь 3 (6-11) приемо-отпр. путь 5 (10-19) приемо-отпр. | 3, 5, I | 1793,5-1796,0 |  | Мод. к/с | 4 | 12 | [6 empty] | 3/6 |  |  |  | 3/6 | [9 empty] | 3/5 |  |  |  | 3/5
СВЕРД | СЕВЕРКА путь II (Ч-НД) главный [1793пк5-1796пк0] путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 4 (8-27) приемо-отпр. путь 6 (12-23) приемо-отпр. путь 8 (14-25) приемо-отпр. | 2/4, 4, 6, 8, II | 1793,5-1796,0 |  | Мод. к/с | 3 | 9 |  |  |  | 3/4 | [9 empty] | 3/5 |  |  |  | 3/5
СВЕРД | ПЕРВОУРАЛЬСК - ХРУСТАЛЬНАЯ путь 1 [1778пк3-1778пк9] | 1 | 1778,3-1778,9 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/600
СВЕРД | ПЕРВОУРАЛЬСК - ХРУСТАЛЬНАЯ путь 1 [1779пк1-1779пк8] | 1 | 1779,1-1779,8 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/700
СВЕРД | ПЕРВОУРАЛЬСК |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | БИЛИМБАЙ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
СВЕРД | БОЙЦЫ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1720пк9-1721пк5] | 1 | 1720,9-1721,5 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/600
СВЕРД | САРГА - САБИК путь 2 [1688пк5-1706пк9] | 2 | 1688,5-1706,9 | 3 | Эксп. КС | 3 | 12 |  |  |  | 4/375 | [9 empty] | 4/375 | [9 empty] | 4/375
СВЕРД | ШАЛЯ - САРГА путь 1 [1671пк9-1672пк3] | 1 | 1671,9-1672,3 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/500
СВЕРД | ШАЛЯ - САРГА путь 1 [1683пк10-1684пк4] | 1 | 1683,10-1684,4 |  | Р | 1 | 3 | [6 empty] | 3/400
| Итого по: СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 22 | 59
СВЕРД 202 ДРУЖИНИНСКИЙ
СВЕРД | ДРУЖИНИНО - ИЛЬМОВКА путь 1 [1580пк3-1581пк2] | 1 | 1580,3-1581,2 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/900
СВЕРД | ДРУЖИНИНО - ИЛЬМОВКА путь 2 [1575пк8-1577пк2] | 2 | 1575,8-1577,2 |  | Р | 1 | 6 | [16 empty] | 6/1400
СВЕРД | ДРУЖИНИНО - ИЛЬМОВКА путь 1 [1578пк6-1579пк3] | 1 | 1578,6-1579,3 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/750
СВЕРД | МИХАЙЛОВ З-Д |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
| Итого по: СВЕРД 202 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 16
СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ
СВЕРД | БОГДАНОВИЧ ПИТ.УСТР(Северный парк) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
СВЕРД | МЕЗЕНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [1865пк2-1865пк5] | I | 1865,2-1865,5 |  | Р | 1 | 3 | [10 empty] | 3/300
СВЕРД | ГАГАРСКИЙ - МЕЗЕНСКИЙ путь 1 [1860пк7-1863пк0] путь 2 [1860пк7-1863пк0] путь 3 [1860пк7-1863пк0] | 1, 2, 3 | 1860,7-1863,0 | 1,7 | Эксп. КС | 3 | 12 | [6 empty] | 4/566 |  |  |  | 4/566 | [9 empty] | 4/566
СВЕРД | ИСТОК путь I (ЧД-Н) главный [1828пк9-1829пк2] | I | 1828,9-1829,2 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/300
СВЕРД | ШАРТАШ - ИСТОК путь 1 [1827пк0-1827пк6] | 1 | 1827,0-1827,6 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/600
СВЕРД | ШАРТАШ - ИСТОК путь 1 [1828пк5-1828пк8] | 1 | 1828,5-1828,8 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/300
СВЕРД | ШАРТАШ - ИСТОК путь 2 [1824пк0-1824пк3] | 2 | 1824,0-1824,3 |  | Р | 1 | 3 | [13 empty] | 3/300
| Итого по: СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 31
СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ШАРТАШ путь IIгл-IIп (63-Нк) главный [4пк2-4пк6] | IIгл-IIп | 4,2-4,6 |  | Р | 1 | 3 | [6 empty] | 3/400
СВЕРД | ШАРТАШ путь IIгл-IIп (63-Нк) главный [5пк2-5пк5] | IIгл-IIп | 5,2-5,5 |  | Р | 1 | 3 | [26 empty] | 3/300
СВЕРД | ШАРТАШ путь II (Чп-Нд) главный [1822пк8-1823пк1] | II | 1822,8-1823,1 |  | Р | 1 | 3 | [10 empty] | 3/300
СВЕРД | ШАРТАШ - ИСТОК путь 1 [1827пк0-1827пк6] | 1 | 1827,0-1827,6 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/600
СВЕРД | ШАРТАШ - ИСТОК путь 1 [1828пк5-1828пк8] | 1 | 1828,5-1828,8 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/300
СВЕРД | ШАРТАШ - ИСТОК путь 2 [1824пк0-1824пк3] | 2 | 1824,0-1824,3 |  | Р | 1 | 3 | [13 empty] | 3/300
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС не задано(путь №7) |  |  |  | Строит. | 2 | 6 | [5 empty] | 3 | [13 empty] | 3
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС не задано(путь №7) |  |  |  | Строит. | 2 | 6 | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
СВЕРД | ШУВАКИШ - ЕКАТЕРИН-С путь 2 [499пк0-499пк0] | 2 | 499,0-499,0 |  | Р | 1 | 3 | [27 empty] | 3/250
| Итого по: СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 11 | 35
СВЕРД 206 СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | РЕШЕТЫ - ПЕРЕГОН путь 1 [1633пк4-1633пк8] | 1 | 1633,4-1633,8 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/420
СВЕРД | РЕШЕТЫ - ПЕРЕГОН путь 1 [1633пк4-1633пк9] | 1 | 1633,4-1633,9 |  | Р | 1 | 3 | [5 empty] | 3/420
СВЕРД | СЕДЕЛЬНИКОВО - АРАМИЛЬ путь 1 [64пк4-65пк1] | 1 | 64,4-65,1 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/800
СВЕРД | СЕДЕЛЬНИКОВО - АРАМИЛЬ путь 1 [65пк8-66пк6] | 1 | 65,8-66,6 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/800
СВЕРД | СЕДЕЛЬНИКОВО - АРАМИЛЬ путь 1 [70пк3-70пк8] | 1 | 70,3-70,8 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/500
СВЕРД | СЕДЕЛЬНИКОВО - АРАМИЛЬ путь 1 [65пк7-66пк5] | 1 | 65,7-66,5 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/800
| Итого по: СВЕРД 206 СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 6 | 23
СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ
СВЕРД | РЕЖ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
СВЕРД | СТРИГАНОВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
СВЕРД | КОСТОУСОВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2/2
СВЕРД | АДУЙ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/2
СВЕРД | КУНАРА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [5 empty] | 1/5
СВЕРД | СИРЕНЬ - КУНАРА путь 1 [229пк6-236пк3] | 1 | 229,6-236,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  |  |  |  | 3,8/200 | [5 empty] | 3,8/200
СВЕРД | РЕФТ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [5 empty] | 2/4
СВЕРД | БУЛАНАШ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/3
СВЕРД | МАЛОРЕФТИНСК (ОП 108 КМ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/3
| Итого по: СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ |  |  |  |  | 10 | 22,6
СВЕРД 301 КАМЫШЛОВСКИЙ
СВЕРД | ЧУПИНО ПИТ.УСТР(пост) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [16 empty] | 1
СВЕРД | ТАЛИЦА ПИТ.УСТР(пост) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | ОЩЕПКОВО ПИТ.УСТР(пост) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [12 empty] | 1
СВЕРД | КАМЫШЛОВ ПИТ.УСТР(пост ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
| Итого по: СВЕРД 301 КАМЫШЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 4
СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | КАРМАК ПИТ.УСТР(пост) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | ПОДЪЕМ ПИТ.УСТР(пост) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
СВЕРД | УТЯШЕВО ПИТ.УСТР(пост) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ ПИТ.УСТР(пост) |  |  |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
СВЕРД | ТЮМЕНЬ путь III (23-Н3ВТ) главный [2141пк7-2141пк8] | III | 2141,7-2141,8 | 5 | Эксп. КС | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1000
СВЕРД | ВОЙНОВКА ПИТ.УСТР(пост) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА ПИТ.УСТР(МГ-1 ст.Войновка) |  |  |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
СВЕРД | ЯЛУТОРОВСК ПИТ.УСТР(пост) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | ЯЛУТОРОВСК - ЗАВОДОУКОВСК путь 1 [2215пк2-2215пк5] | 1 | 2215,2-2215,5 |  | ИССО | 1 | 3 | [27 empty] | 3/10
СВЕРД | ЯЛУТОРОВСК - ЗАВОДОУКОВСК путь 1 [2215пк2-2215пк5] | 1 | 2215,2-2215,5 |  | ИССО | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
| Итого по: СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 12 | 18
СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ
СВЕРД | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 1 [451пк5-463пк1] | 1 | 451,5-463,1 | 59 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/9000 | [15 empty] | 3/9000
СВЕРД | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 2 [451пк5-463пк1] | 2 | 451,5-463,1 | 60 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/9000 | [18 empty] | 3/9000
СВЕРД | НЕЙВО-РУДЯНС |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
СВЕРД | ВЕРХНЕТАГИЛ - НЕЙВА путь 1 [1пк8-15пк8] | 1 | 1,8-15,8 | 100 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/12000 | [13 empty] | 4/12000
| Итого по: СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 21
СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ЯСАШНАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
СВЕРД | МОХОВОЙ - НИЖНЯЯ САЛДА путь 1 [49пк7-55пк0] | 1 | 49,7-55,0 | 54 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/6000 | [13 empty] | 3/6000
СВЕРД | ВЕРХ САЛДА - МОХОВОЙ путь 1 [41пк1-47пк7] | 1 | 41,1-47,7 | 72 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/9000
СВЕРД | ИВА - ВЕРХ САЛДА путь 1 [31пк4-38пк4] | 1 | 31,4-38,4 | 54 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/9000
СВЕРД | ИВА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | МОХОВОЙ - ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ путь 1 [1пк6-28пк3] | 1 | 1,6-28,3 | 60 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/12000
| Итого по: СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 7 | 18
СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ
СВЕРД | ПРОМЕЖУТОК - ВЫЯ путь 1 [33пк5-45пк6] | 1 | 33,5-45,6 | 1,8 | Эксп. КС | 2 | 8 |  |  |  | 4/300 | [6 empty] | 4/300
СВЕРД | ПРОМЕЖУТОК - ВЫЯ путь 1 [33пк5-45пк6] | 1 | 33,5-45,6 |  | К КС | 8 | 40 |  |  | 5/1 |  |  | 5/1 |  |  |  | 5/1 |  |  | 5/1 |  |  |  | 5/1 |  |  | 5/1 |  |  |  | 5/1 |  |  | 5/1
СВЕРД | ДРОВЯНОЕ - ПОПЕРЕЧНЫЙ путь 1 [174пк5-180пк0] | 1 | 174,5-180,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/400
СВЕРД | ГРЭС |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
| Итого по: СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ |  |  |  |  | 12 | 52
СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | КАКВА - СЕРОВ путь 1 [191пк5-193пк6] | 1 | 191,5-193,6 | 15 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/5000
СВЕРД | ВОРОНЦОВКА - КЛИМКИ путь 1 [2пк4-11пк0] | 1 | 2,4-11,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/350
СВЕРД | ЛЕСНАЯ ВОЛЧ - КОЗИЙ путь 1 [27пк0-35пк3] | 1 | 27,0-35,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/200
СВЕРД | ВОРОНЦОВКА - КАРПИНСК путь 1 [230пк0-239пк6] | 1 | 230,0-239,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/350
СВЕРД | ФИЛЬКИНО - ПОСПЕЛКОВО путь 1 [6пк9-24пк6] | 1 | 6,9-24,6 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/5000
| Итого по: СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 5 | 15
СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ
СВЕРД | МАРСЯТЫ - УРАЛЗОЛОТО путь 1 [58пк0-64пк5] | 1 | 58,0-64,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/350
СВЕРД | УРАЛЗОЛОТО - САМА путь 1 [65пк7-76пк6] | 1 | 65,7-76,6 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/5000
СВЕРД | САМА - ЛАНГУР путь 1 [78пк4-102пк3] | 1 | 78,4-102,3 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/5000
СВЕРД | ИВДЕЛЬ II - ПОЛУНОЧНОЕ путь 1 [137пк6-160пк6] | 1 | 137,6-160,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/350
СВЕРД | ИВДЕЛЬ II - ПОЛУНОЧНОЕ путь 1 [137пк6-160пк6] | 1 | 137,6-160,6 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/200
СВЕРД | КОММУНИСТИЧ - ПАНТЫНГ путь 1 [254пк4-282пк2] | 1 | 254,4-282,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/350
СВЕРД | КОММУНИСТИЧ - ПАНТЫНГ путь 1 [254пк4-282пк2] | 1 | 254,4-282,2 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [25 empty] | 2,5/5000
СВЕРД | ВОНЪЕГАН - НЯГАНЬ путь 1 [298пк0-331пк6] | 1 | 298,0-331,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/350
СВЕРД | ВОНЪЕГАН - НЯГАНЬ путь 1 [298пк0-331пк6] | 1 | 298,0-331,6 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/5000
СВЕРД | НЯГАНЬ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/30
СВЕРД | НЯГАНЬ - СЕРГИНО путь 1 [333пк6-371пк7] | 1 | 333,6-371,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/350
СВЕРД | НЯГАНЬ - СЕРГИНО путь 1 [333пк6-371пк7] | 1 | 333,6-371,7 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [18 empty] | 2,5/5000
| Итого по: СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ |  |  |  |  | 12 | 33,5
СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ
СВЕРД | ПЕРИЛ - ДЕМЬЯНКА путь 1 [383пк7-402пк0] | 1 | 383,7-402,0 | 25 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/5000 | [5 empty] | 4/5000
СВЕРД | ПЕРИЛ - ДЕМЬЯНКА путь 1 [383пк7-402пк0] | 1 | 383,7-402,0 | 40 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/5000 |  |  |  | 4/5000
СВЕРД | ЧУМБУЛУТ - ПЕРИЛ путь 1 [361пк6-381пк7] | 1 | 361,6-381,7 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/5000
СВЕРД | ЧУМБУЛУТ - ПЕРИЛ путь 1 [361пк6-381пк7] | 1 | 361,6-381,7 | 30 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/5000 |  | 4/5000
СВЕРД | КАРАГАЙКА - ЧУМБУЛУТ путь 1 [339пк2-359пк6] | 1 | 339,2-359,6 | 50 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/5000 | [13 empty] | 4/5000
СВЕРД | ЮНОСТЬ КОМС - КАРАГАЙКА путь 1 [315пк6-337пк1] | 1 | 315,6-337,1 | 65 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/5000 | [13 empty] | 4/5000
СВЕРД | ОЗ.АБРАМОВСК - АРЕМЗЯНКА путь 1 [236пк1-247пк9] | 1 | 236,1-247,9 | 60 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/5000 | [11 empty] | 4/5000
| Итого по: СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ |  |  |  |  | 13 | 52
СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ
СВЕРД | СИВЫС-ЯХ - КУТЬ-ЯХ путь 1 [532пк3-555пк2] | 1 | 532,3-555,2 | 121 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [12 empty] | 3/11000 | [7 empty] | 3/11000 | [5 empty] | 3/11000
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА - НЕЛЫМ путь 1 [406пк0-422пк3] | 1 | 406,0-422,3 | 15 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5000
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА - НЕЛЫМ путь 1 [406пк0-422пк3] | 1 | 406,0-422,3 | 25 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/5000
| Итого по: СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 5 | 17
СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ПП 683 КМ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1,8 | [16 empty] | 1,8/2
СВЕРД | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 2 [628пк0-649пк3] | 2 | 628,0-649,3 | 143 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/11000 | [7 empty] | 3/11000
СВЕРД | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 1 [628пк0-649пк3] | 1 | 628,0-649,3 | 286 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/22000 | [7 empty] | 4/22000
СВЕРД | ЧЕРНЫЙ МЫС - СУРГУТ-ПОРТ путь 2 [8пк2-11пк5] | 2 | 8,2-11,5 | 35 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/5000 | [19 empty] | 2/5000
| Итого по: СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 7 | 19,8
СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ
СВЕРД | СУРГУТ - СИЛИНСКИЙ путь 2 [701пк7-707пк8] | 2 | 701,7-707,8 | 80 | Тек. сод. пути | 2 | 5 |  |  |  | 2,5/8000 | [9 empty] | 2,5/8000
СВЕРД | УЛЬТ-ЯГУН - ВАЧЛОР путь 1 [1пк9-13пк2] | 1 | 1,9-13,2 | 33 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/11000
СВЕРД | ВАЧЛОР - ИНГУЯГУН путь 1 [14пк8-27пк8] | 1 | 14,8-27,8 | 42 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/14000
СВЕРД | ИНГУЯГУН - ИГНАТЬЕВСКИЙ путь 1 [29пк7-40пк6] | 1 | 29,7-40,6 | 33 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/11000
| Итого по: СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ |  |  |  |  | 5 | 17
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:38 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Март
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Свердловская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
СВЕРД | ЧЕПЦА путь II (Ч-НД) главный [1222пк2-1225пк1] | II | 1222,2-1225,1 |  | Эксп. КС | 4 | 16 |  |  |  | 4/2 | [9 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2 | [9 empty] | 4/2
СВЕРД | КУЗЬМА путь I (ЧД-Н) главный [1265пк10-1266пк7] | I | 1265,10-1266,7 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/700
СВЕРД | КУЗЬМА - БОРОДУЛИНО путь 1 [1268пк6-1290пк7] путь 2 [1268пк6-1290пк7] | 1, 2 | 1268,6-1290,7 |  | Эксп. КС | 2 | 2 |  |  | 1/1 | [7 empty] | 1/1
| Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 22
СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ
СВЕРД | ОВЕРЯТА - КУРЬЯ путь 1 [1413пк7-1414пк2] | 1 | 1413,7-1414,2 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/500
СВЕРД | ОВЕРЯТА - КУРЬЯ путь 1 [1411пк10-1421пк0] | 1 | 1411,10-1421,0 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/24000
СВЕРД | ОВЕРЯТА - КУРЬЯ путь 1 [1417пк7-1418пк9] | 1 | 1417,7-1418,9 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/1200
СВЕРД | ОВЕРЯТА - КУРЬЯ путь 1 [1417пк7-1418пк9] | 1 | 1417,7-1418,9 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1200
СВЕРД | ШАБУНИЧИ - ОВЕРЯТА путь 1 [1397пк8-1409пк3] | 1 | 1397,8-1409,3 | 48 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  |  |  | 8/48000
СВЕРД | ШАБУНИЧИ - ОВЕРЯТА путь 2 [1397пк8-1409пк3] | 2 | 1397,8-1409,3 | 48 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [6 empty] | 8/48000
СВЕРД | ЧАЙКОВСКАЯ - ШАБУНИЧИ путь 2 [1388пк4-1395пк5] | 2 | 1388,4-1395,5 | 7 | РС | 8 | 64 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
СВЕРД | ЧАЙКОВСКАЯ - ШАБУНИЧИ путь 1 [1389пк1-1389пк5] | 1 | 1389,1-1389,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/500
СВЕРД | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 2 [1345пк9-1346пк4] | 2 | 1345,9-1346,4 |  | Р | 1 | 3 | [17 empty] | 3/500
СВЕРД | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 2 [1360пк5-1361пк2] | 2 | 1360,5-1361,2 |  | Р | 1 | 3 | [27 empty] | 3/700
СВЕРД | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 1 [1342пк6-1368пк3] | 1 | 1342,6-1368,3 |  | Мод. к/с | 3 | 12 | [10 empty] | 4/9 | [9 empty] | 4/9 |  |  |  | 4/9
СВЕРД | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 2 [1342пк6-1368пк3] | 2 | 1342,6-1368,3 |  | Мод. к/с | 4 | 16 |  |  |  | 4/16 | [9 empty] | 4/16 |  |  |  | 4/16 | [9 empty] | 4/16
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО - МЕНДЕЛЕЕВО путь 2 [1321пк4-1321пк10] | 2 | 1321,4-1321,10 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/600
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО - МЕНДЕЛЕЕВО путь 2 [1325пк4-1326пк1] | 2 | 1325,4-1326,1 |  | Р | 1 | 5 | [24 empty] | 5/1000
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО - МЕНДЕЛЕЕВО путь 2 [1326пк5-1326пк8] | 2 | 1326,5-1326,8 |  | Р | 1 | 3 | [6 empty] | 3/300
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО - МЕНДЕЛЕЕВО путь 2 [1337пк5-1337пк10] | 2 | 1337,5-1337,10 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/500
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО - МЕНДЕЛЕЕВО путь 2 [1337пк10-1339пк4] | 2 | 1337,10-1339,4 |  | Р | 1 | 6 | [20 empty] | 6/1400
| Итого по: СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ |  |  |  |  | 29 | 158
СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(парк Г путь № I) |  |  | 1 | Строит. | 3 | 12 | [10 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  |  | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(парк Г путь № II) |  |  | 0 | Строит. | 3 | 12 |  |  |  | 4 | [13 empty] | 4 | [8 empty] | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(парк Г, секции 7Г, 9Г, 11Г, 13Г) |  |  | 0 | Строит. | 1 | 4 | [12 empty] | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(парк Г, секции 8Г, 10Г, 12Г) |  |  | 0 | Строит. | 2 | 8 | [5 empty] | 4 | [13 empty] | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(пути № 1,2 глухое "окно") |  |  | 0 | Строит. | 2 | 2 | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 1
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ - ПЕРМЬ II путь 1 [1432пк1-1432пк8] | 1 | 1432,1-1432,8 |  | ИССО | 2 | 8 |  |  |  | 4/12 | [13 empty] | 4/12
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [20пк9-22пк0] путь 1 [10пк4-15пк2] | 1 | 10,4-15,2 20,9-22,0 | 0 | Строит. | 7 | 42 |  |  |  | 6/0 |  |  | 6/0 | [6 empty] | 6/0 |  |  |  | 6/0 |  |  | 6/0 |  |  |  | 6/0 |  |  | 6/0
СВЕРД | КАБЕЛЬНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [17пк7-17пк7] | 1 | 17,7-17,7 |  | ИССО | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2
СВЕРД | БЛОЧНАЯ - КАБЕЛЬНАЯ путь 1 [7пк4-14пк1] | 1 | 7,4-14,1 | 0 | Строит. | 16 | 62 |  |  | 4/0 | 4/0 |  | 4/0 | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  | 4/0 | 4/0 |  |  | 4/0 | 4/0 |  | 4/0 | 4/0 |  |  | 4/0 | 4/0 |  | 4/0 | 3 |  |  | 3
| Итого по: СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 37 | 154
СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ
СВЕРД | ВОГУЛКА - ШАЛЯ путь 1 [1653пк5-1668пк1] | 1 | 1653,5-1668,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 |  |  |  | 4/4 |  |  | 1/1
СВЕРД | ШАМАРЫ ПИТ.УСТР(пит. стойка) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 |  |  | 1/1
СВЕРД | КОРДОН - ШАМАРЫ путь 1 [1607пк1-1620пк10] | 1 | 1607,1-1620,10 | 48 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [17 empty] | 8/48000
СВЕРД | КОРДОН - ШАМАРЫ путь 1 [1616пк7-1617пк5] | 1 | 1616,7-1617,5 |  | Р | 1 | 3 | [13 empty] | 3/800
СВЕРД | КОРДОН путь I (ЧД-Н) главный [1604пк6-1604пк10] ЛЕК - КОРДОН путь 1 [1596пк1-1604пк6] | 1, I | 1596,1-1604,6 1604,6-1604,10 | 48 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [27 empty] | 8/48000
СВЕРД | ЛЕК - КОРДОН путь 2 [1595пк8-1604пк6] | 2 | 1595,8-1604,6 | 4,7 | Эксп. КС | 4 | 16 |  |  |  | 4/299 | [9 empty] | 4/299 |  |  |  | 4/299 | [9 empty] | 4/299
СВЕРД | ЛЕК путь 3 (8-5) приемо-отпр. | 3 |  |  | К КС | 2 | 16 | [6 empty] | 8/8 |  |  |  | 8/8
СВЕРД | ЛЕК путь 4 (6-7) приемо-отпр. | 4 |  |  | К КС | 1 | 8 |  |  |  | 8/8
СВЕРД | ШУМКОВО - ЛЕК путь 1 [1591пк8-1592пк2] | 1 | 1591,8-1592,2 |  | Р | 1 | 3 | [24 empty] | 3/400
СВЕРД | ШУМКОВО - ЛЕК путь 2 [1573пк2-1573пк8] | 2 | 1573,2-1573,8 |  | Р | 1 | 3 | [13 empty] | 3/600
СВЕРД | ШУМКОВО ПИТ.УСТР(пит. стойка) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | КИШЕРТЬ путь II (Ч-НД) главный [1556пк3-1556пк6] КИШЕРТЬ - ШУМКОВО путь 2 [1556пк6-1567пк6] ШУМКОВО путь II (Ч-НД) главный [1567пк6-1568пк10] | 2, II | 1556,3-1556,6 1556,6-1567,6 1567,6-1568,10 | 54 | Тек. сод. пути | 2 | 9 | [20 empty] | 4/24000 |  |  |  | 5/30000
СВЕРД | КИШЕРТЬ ПИТ.УСТР(пит. стойка) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | КУНГУР ПИТ.УСТР(пит. стойка) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | ЮГ - КУКУШТАН путь 1 [1475пк6-1487пк5] | 1 | 1475,6-1487,5 | 7,7 | Эксп. КС | 5 | 20 | [6 empty] | 4/324 |  |  |  | 4/324 | [6 empty] | 4/324 |  |  | 4/324 |  |  |  | 4/324
СВЕРД | ЮГ - КУКУШТАН путь 1 [1483пк8-1484пк3] | 1 | 1483,8-1484,3 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/500
СВЕРД | МУЛЯНКА путь II (Ч-НД) главный [1464пк4-1467пк2] МУЛЯНКА - ЮГ путь 2 [1467пк2-1473пк7] | 2, II | 1464,4-1467,2 1467,2-1473,7 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/20000
СВЕРД | МУЛЯНКА - ЮГ путь 1 [1471пк8-1472пк8] | 1 | 1471,8-1472,8 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1000
СВЕРД | МУЛЯНКА путь I (ЧД-Н) главный [1464пк4-1464пк7] ФЕРМА - МУЛЯНКА путь 1 [1464пк1-1464пк4] | 1, I | 1464,1-1464,4 1464,4-1464,7 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/700
СВЕРД | ФЕРМА - МУЛЯНКА путь 2 [1458пк3-1458пк7] | 2 | 1458,3-1458,7 |  | Р | 1 | 3 | [17 empty] | 3/400
СВЕРД | ФЕРМА - МУЛЯНКА путь 2 [1460пк5-1460пк9] | 2 | 1460,5-1460,9 |  | Р | 1 | 3 | [26 empty] | 3/400
СВЕРД | ФЕРМА - МУЛЯНКА путь 2 [1459пк6-1460пк2] | 2 | 1459,6-1460,2 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/700
СВЕРД | ФЕРМА - МУЛЯНКА путь 2 [1461пк6-1461пк10] | 2 | 1461,6-1461,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/400
СВЕРД | ФЕРМА - МУЛЯНКА путь 2 [1457пк1-1458пк2] | 2 | 1457,1-1458,2 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1100
| Итого по: СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ |  |  |  |  | 34 | 136
СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | УГЛЕУРАЛЬСКАЯ ПИТ.УСТР(парк ПСП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
СВЕРД | УГЛЕУРАЛЬСКАЯ ПИТ.УСТР(ПОП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [23 empty] | 1
СВЕРД | КУХТЫМ - БОКОВАЯ путь 1 [61пк0-79пк6] | 1 | 61,0-79,6 | 1 | Строит. | 9 | 36 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
СВЕРД | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [28пк4-47пк0] | 1 | 28,4-47,0 | 0 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 | [6 empty] | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0
СВЕРД | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [28пк4-47пк0] | 1 | 28,4-47,0 | 1 | Строит. | 5 | 20 | [16 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
СВЕРД | ПАЛЬНИКИ - ДИВЬЯ путь 1 [9пк3-26пк0] | 1 | 9,3-26,0 | 0 | Строит. | 5 | 20 | [16 empty] | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0
СВЕРД | ПАЛЬНИКИ - ДИВЬЯ путь 1 [9пк3-26пк0] | 1 | 9,3-26,0 | 1 | Строит. | 4 | 16 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [20пк9-22пк0] путь 1 [10пк4-15пк2] | 1 | 10,4-15,2 20,9-22,0 | 0 | Строит. | 7 | 42 |  |  |  | 6/0 |  |  | 6/0 | [6 empty] | 6/0 |  |  |  | 6/0 |  |  | 6/0 |  |  |  | 6/0 |  |  | 6/0
СВЕРД | КАБЕЛЬНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [17пк7-17пк7] | 1 | 17,7-17,7 |  | ИССО | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2
| Итого по: СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 41 | 172
СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ
СВЕРД | НЯР ПИТ.УСТР(1) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | ОБОГАТИТЕЛЬ ПИТ.УСТР(1) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | КИЗЕЛ ПИТ.УСТР(1) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
СВЕРД | КОПИ ПИТ.УСТР(1) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
СВЕРД | ВСЕВОЛОДО-ВИЛ ПИТ.УСТР(1) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | ЯЙВА ПИТ.УСТР(1) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | ЯЙВА - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [1пк8-14пк7] | 1 | 1,8-14,7 | 0,6 | Строит. | 3 | 12 | [13 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
СВЕРД | РЗД 177 КМ ПИТ.УСТР(1) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
СВЕРД | РЗД 184 КМ ПИТ.УСТР(1) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
СВЕРД | РЗД 200 КМ ПИТ.УСТР(1) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
СВЕРД | СОЛИКАМСК II ПИТ.УСТР(1) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | СОЛИКАМСК II (нов. строит.) путь(все пути) |  |  | 4 | Строит. | 16 | 60 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 6/0,1 |  |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 6/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 6/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 6/0,1 |  |  | 3/0,1
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(путь № 1) |  |  | 0 | Строит. | 5 | 20 |  |  | 4/0 | [9 empty] | 4/0 |  |  |  | 4/0 | [9 empty] | 4/0 |  |  |  | 4/0
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(путь № 2) |  |  | 0 | Строит. | 3 | 12 | [5 empty] | 4/0 | [13 empty] | 4/0 |  |  |  | 4/0
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ ПИТ.УСТР(парк Калийная) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ ПИТ.УСТР(ЭЦ№1) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ ПИТ.УСТР(ЭЦ№2) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ ПИТ.УСТР(парк Заполье-Уральское) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
СВЕРД | ЗАЯЧЬЯ ГОРКА ПИТ.УСТР(парк Березники) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [25 empty] | 1
СВЕРД | ЗАЯЧЬЯ ГОРКА ПИТ.УСТР(1) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
| Итого по: СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 43 | 120
СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ
СВЕРД | ЕВРОПЕЙСКАЯ - АЗИАТСКАЯ путь 1 [270пк9-298пк7] | 1 | 270,9-298,7 | 40 | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  | 3/5000 | [6 empty] | 3/5000 | [5 empty] | 3/5000 | [7 empty] | 3/5000
СВЕРД | ЕВРОПЕЙСКАЯ - АЗИАТСКАЯ путь 1 [270пк9-298пк7] | 1 | 270,9-298,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  | 3/200 | [6 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200
СВЕРД | УСТЬ-ТИСКОС - ЕВРОПЕЙСКАЯ путь 1 [260пк4-269пк1] | 1 | 260,4-269,1 | 300 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/50000
СВЕРД | ТЕПЛАЯ ГОРА - УСТЬ-ТИСКОС путь 1 [246пк7-259пк1] | 1 | 246,7-259,1 | 8 | Тек. сод. пути | 12 | 72 |  |  | 6/660 |  | 6/660 |  | 6/660 |  |  | 6/660 |  | 6/660 |  | 6/660 |  |  | 6/660 |  | 6/660 |  | 6/660 |  |  | 6/660 |  | 6/700 |  | 6/700
СВЕРД | БИСЕР - ТЕПЛАЯ ГОРА путь 1 [231пк3-244пк6] | 1 | 231,3-244,6 | 0,6 | Эксп. КС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/600
СВЕРД | БИСЕР - ТЕПЛАЯ ГОРА путь 1 [231пк3-244пк6] | 1 | 231,3-244,6 | 350 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/50000 | [13 empty] | 4/50000
СВЕРД | ЛАКИ - БИСЕР путь 1 [224пк4-229пк7] | 1 | 224,4-229,7 | 250 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/50000
СВЕРД | КОЙВА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕРМАК - АРХИПОВКА путь 1 [140пк7-147пк6] | 1 | 140,7-147,6 | 1,2 | Эксп. КС | 3 | 12 |  |  |  | 4/400 | [13 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
СВЕРД | ЧУСОВСКАЯ - АНТАБАРЫ путь 1 [2пк6-9пк2] | 1 | 2,6-9,2 | 100 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/50000
СВЕРД | УТЕС - ЗАГОТОВКА путь 1 [20пк9-29пк1] | 1 | 20,9-29,1 | 150 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/50000
СВЕРД | ЗАГОТОВКА - БАСКАЯ путь 1 [30пк7-38пк8] | 1 | 30,7-38,8 | 150 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/50000
СВЕРД | БАССЕГ - УСЬВА путь 1 [49пк4-58пк5] | 1 | 49,4-58,5 | 200 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/50000
СВЕРД | ПОЛОВИНКА-ЧУСОВ ПИТ.УСТР(1) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
| Итого по: СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 34 | 146
СВЕРД 107 ЧУСОВСКОЙ
СВЕРД | СЫЛВА - КОМАРИХИНСК путь 1 [55пк1-55пк1] | 1 | 55,1-55,1 |  | ИССО | 1 | 4 | [5 empty] | 4/20
| Итого по: СВЕРД 107 ЧУСОВСКОЙ |  |  |  |  | 1 | 4
СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ
СВЕРД | СЕВЕРКА - ЕКАТЕРИН-С путь 2 [1796пк0-1802пк0] | 2 | 1796,0-1802,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
СВЕРД | СЕВЕРКА путь II (Ч-НД) главный [1793пк5-1796пк0] путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 4 (8-27) приемо-отпр. путь 6 (12-23) приемо-отпр. путь 8 (14-25) приемо-отпр. | 2/4, 4, 6, 8, II | 1793,5-1796,0 |  | Мод. к/с | 3 | 9 |  |  |  | 3/5 | [9 empty] | 3/4 |  |  |  | 3/5
СВЕРД | ПОДВОЛОШНАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | КОУРОВКА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СВЕРД | КУЗИНО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
СВЕРД | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1710пк1-1711пк2] | 1 | 1710,1-1711,2 |  | Р | 1 | 6 | [20 empty] | 6/1100
СВЕРД | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1712пк0-1712пк5] | 1 | 1712,0-1712,5 |  | Р | 1 | 3 | [26 empty] | 3/500
СВЕРД | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1713пк10-1714пк5] | 1 | 1713,10-1714,5 |  | Р | 1 | 3 | [16 empty] | 3/500
СВЕРД | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1715пк4-1715пк9] | 1 | 1715,4-1715,9 |  | Р | 1 | 3 | [6 empty] | 3/500
СВЕРД | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1722пк10-1723пк7] | 1 | 1722,10-1723,7 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/700
СВЕРД | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1724пк5-1724пк8] | 1 | 1724,5-1724,8 |  | Р | 1 | 2 | [24 empty] | 2/300
СВЕРД | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1713пк5-1714пк0] | 1 | 1713,5-1714,0 |  | Р | 1 | 3 | [12 empty] | 3/500
СВЕРД | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1714пк4-1715пк1] | 1 | 1714,4-1715,1 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/650
СВЕРД | САБИК |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | САРГА - САБИК путь 2 [1688пк5-1706пк9] | 2 | 1688,5-1706,9 | 3 | Эксп. КС | 2 | 8 | [13 empty] | 4/375 | [13 empty] | 4/375
| Итого по: СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 19 | 57
СВЕРД 202 ДРУЖИНИНСКИЙ
СВЕРД | ДРУЖИНИНО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | ДРУЖИНИНО - ИЛЬМОВКА путь 2 [1578пк8-1579пк2] | 2 | 1578,8-1579,2 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/400
| Итого по: СВЕРД 202 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 5
СВЕРД 203 КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | ПЕРЕБОР - КУНАВИНО путь 2 [75пк6-90пк0] | 2 | 75,6-90,0 | 15 | РС | 8 | 64 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
СВЕРД | КОЛЬЦОВО - АРАМИЛЬ путь 2 [24пк2-24пк7] | 2 | 24,2-24,7 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/500
СВЕРД | КОЛЬЦОВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
СВЕРД | ЛЕЧЕБНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [9пк4-9пк7] | II | 9,4-9,7 |  | Р | 1 | 3 | [27 empty] | 3/300
СВЕРД | ШАРТАШ - ЛЕЧЕБНЫЙ путь 2 [6пк1-6пк2] | 2 | 6,1-6,2 |  | Р | 1 | 2 | [6 empty] | 2/100
СВЕРД | УАЗ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [10 empty] | 1
| Итого по: СВЕРД 203 КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 13 | 75
СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ
СВЕРД | АРАМИЛЬ - КОСУЛИНО путь 1 [74пк6-75пк9] | 1 | 74,6-75,9 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/800
| Итого по: СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 4
СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | АППАРАТНАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | ШАРТАШ - ЛЕЧЕБНЫЙ путь 2 [6пк1-6пк2] | 2 | 6,1-6,2 |  | Р | 1 | 2 | [6 empty] | 2/100
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС не задано(путь №7) |  |  |  | Строит. | 2 | 6 | [5 empty] | 3 | [13 empty] | 3
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС не задано(путь №7) |  |  |  | Строит. | 2 | 6 | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
СВЕРД | ШУВАКИШ - ЕКАТЕРИН-С путь 1 [499пк0-499пк0] | 1 | 499,0-499,0 |  | Р | 1 | 3 | [18 empty] | 3/250
| Итого по: СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 7 | 18
СВЕРД 206 СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | РЕШЕТЫ - МАКАРЦЕВО путь 1 [7пк4-7пк11] | 1 | 7,4-7,11 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/700
СВЕРД | СЕДЕЛЬНИКОВО - АРАМИЛЬ путь 2 [71пк2-71пк3] | 2 | 71,2-71,3 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/700
| Итого по: СВЕРД 206 СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 2 | 8
СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ
СВЕРД | СИРЕНЬ - КУНАРА путь 1 [229пк6-236пк3] | 1 | 229,6-236,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  |  |  | 3,8/10
СВЕРД | СИРЕНЬ - КУНАРА путь 2 [229пк6-236пк3] | 2 | 229,6-236,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/10
СВЕРД | СИРЕНЬ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/3
| Итого по: СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 9,6
СВЕРД 301 КАМЫШЛОВСКИЙ
СВЕРД | ТУГУЛЫМ ПИТ.УСТР(пост) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | БАХМЕТСКОЕ ПИТ.УСТР(пост) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
СВЕРД | ЮШАЛА ПИТ.УСТР(пост) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
СВЕРД | АКСАРИХА ПИТ.УСТР(пост) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [10 empty] | 1
| Итого по: СВЕРД 301 КАМЫШЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 4
СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ТЮМЕНЬ путь III (23-Н3ВТ) главный [2141пк7-2141пк8] | III | 2141,7-2141,8 | 5 | Эксп. КС | 4 | 8 | [6 empty] | 2/1000 |  |  |  | 2/1000 | [9 empty] | 2/1000 |  |  |  | 2/1000
СВЕРД | ВОЙНОВКА ПИТ.УСТР(пост ЭЦ-3 ст.Войновка) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | ВИНЗИЛИ ПИТ.УСТР(пост) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | БОГАНДИНСКАЯ ПИТ.УСТР(пост) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | ЯЛУТОРОВСК - ЗАВОДОУКОВСК путь 1 [2215пк2-2215пк5] | 1 | 2215,2-2215,5 |  | ИССО | 1 | 3 | [13 empty] | 3/10
СВЕРД | ЯЛУТОРОВСК - ЗАВОДОУКОВСК путь 1 [2215пк2-2215пк5] | 1 | 2215,2-2215,5 |  | ИССО | 1 | 5 | [13 empty] | 5
СВЕРД | ЯЛУТОРОВСК - ЗАВОДОУКОВСК путь 1 [2215пк2-2215пк5] | 1 | 2215,2-2215,5 |  | ИССО | 1 | 4 | [27 empty] | 4/6
СВЕРД | ЗАВОДОУКОВСК - НОВАЯ ЗАИМКА путь 2 [2237пк1-2256пк6] | 2 | 2237,1-2256,6 | 20,1 | РС | 8 | 64 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
| Итого по: СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 18 | 87
СВЕРД 303 ТОБОЛЬСКИЙ
СВЕРД | УСТЬ-ТАВДА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | АБАЕВСКИЙ - УСТЬ-ТАВДА путь 1 [111пк1-111пк5] | 1 | 111,1-111,5 |  | Пр | 1 | 3 | [26 empty] | 3/1
СВЕРД | АБАЕВСКИЙ - УСТЬ-ТАВДА путь 1 [111пк1-111пк5] путь 2 [111пк1-111пк5] | 1, 2 | 111,1-111,5 |  | Пр | 1 | 1 | [26 empty] | 1
СВЕРД | ТУРА-I - ТУРА-II путь 2 [14пк5-14пк5] | 2 | 14,5-14,5 |  | ИССО | 2 | 6 | [10 empty] | 3/5 |  | 3/5
| Итого по: СВЕРД 303 ТОБОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 11
СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ
СВЕРД | ИШИМ - МАЛЫЙ ОСТРОВ путь 1 [2431пк1-2440пк8] | 1 | 2431,1-2440,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 24 | [20 empty] | 8/2 |  |  |  | 8/2 |  |  | 8/2
СВЕРД | ИШИМ - МАЛЫЙ ОСТРОВ путь 1 [2431пк1-2440пк8] | 1 | 2431,1-2440,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [17 empty] | 8/2
| Итого по: СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 32
СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ
СВЕРД | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 1 [451пк5-463пк1] | 1 | 451,5-463,1 | 59 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/8000 | [14 empty] | 3/9000
СВЕРД | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 2 [451пк5-463пк1] | 2 | 451,5-463,1 | 60 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/9000 | [16 empty] | 3/9000
СВЕРД | ВЕРХНЕТАГИЛ - НЕЙВА путь 1 [1пк8-15пк8] | 1 | 1,8-15,8 | 100 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/16000 | [12 empty] | 4/12000
СВЕРД | ЕЖЕВАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
| Итого по: СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 21
СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | МОХОВОЙ - НИЖНЯЯ САЛДА путь 1 [49пк7-55пк0] | 1 | 49,7-55,0 | 54 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/6000
СВЕРД | ВЕРХ САЛДА - МОХОВОЙ путь 1 [41пк1-47пк7] | 1 | 41,1-47,7 | 72 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/9000
СВЕРД | ВЕРХ САЛДА - МОХОВОЙ путь 1 [41пк1-47пк7] | 1 | 41,1-47,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/300
СВЕРД | ИВА - ВЕРХ САЛДА путь 1 [31пк4-38пк4] | 1 | 31,4-38,4 | 54 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/9000 | [16 empty] | 3/9000
СВЕРД | МОХОВОЙ - ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ путь 1 [1пк6-28пк3] | 1 | 1,6-28,3 | 60 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/12000
| Итого по: СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 6 | 19
СВЕРД 503 КАЧКАНАРСКИЙ
СВЕРД | ГОРОБЛАГОДАТ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | ВЕРХНЯЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 8 | [19 empty] | 8/1
| Итого по: СВЕРД 503 КАЧКАНАРСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 9
СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ
СВЕРД | ПРОМЕЖУТОК - ВЫЯ путь 1 [33пк5-45пк6] | 1 | 33,5-45,6 | 1,8 | Эксп. КС | 4 | 16 |  |  |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 | [6 empty] | 4/300
СВЕРД | ПРОМЕЖУТОК - ВЫЯ путь 1 [33пк5-45пк6] | 1 | 33,5-45,6 |  | К КС | 9 | 45 |  |  | 5/1 |  |  | 5/1 |  |  |  | 5/1 |  |  | 5/1 |  |  |  | 5/1 |  |  | 5/1 |  |  |  | 5/1 |  |  | 5/1 |  |  |  | 5/1
СВЕРД | ВЕРХОТУРЬЕ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
СВЕРД | БОГОСЛОВСКИЙ - ЛОБВА путь 1 [137пк6-142пк9] | 1 | 137,6-142,9 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/5000
СВЕРД | ЛОБВА - КОПТЯКИ путь 1 [144пк7-152пк4] | 1 | 144,7-152,4 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/5000
СВЕРД | КОПТЯКИ - КОПТЯК ПЕЧИ путь 1 [154пк2-159пк0] | 1 | 154,2-159,0 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/5000
СВЕРД | КОПТЯКИ - КОПТЯК ПЕЧИ путь 1 [154пк2-159пк0] | 1 | 154,2-159,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/350
СВЕРД | КОПТЯК ПЕЧИ - ВАГРАНСКАЯ путь 1 [160пк9-165пк1] | 1 | 160,9-165,1 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/5000
СВЕРД | ВАГРАНСКАЯ - ДРОВЯНОЕ путь 1 [166пк6-173пк0] | 1 | 166,6-173,0 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/5000
СВЕРД | ДРОВЯНОЕ - ПОПЕРЕЧНЫЙ путь 1 [174пк5-180пк0] | 1 | 174,5-180,0 | 6 | ТР КС | 4 | 16 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
СВЕРД | ДРОВЯНОЕ - ПОПЕРЕЧНЫЙ путь 1 [174пк5-180пк0] | 1 | 174,5-180,0 | 15 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/5000
СВЕРД | ПОПЕРЕЧНЫЙ - КАКВА путь 1 [181пк9-189пк9] | 1 | 181,9-189,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/350
| Итого по: СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ |  |  |  |  | 26 | 103
СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | КЛИМКИ - ПОДСОБНЫЙ путь 1 [12пк7-16пк4] | 1 | 12,7-16,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/200
СВЕРД | ВОРОНЦОВКА - КАРПИНСК путь 1 [230пк0-239пк6] | 1 | 230,0-239,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/350
| Итого по: СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 2 | 6
СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ
СВЕРД | УРАЛЗОЛОТО - САМА путь 1 [65пк7-76пк6] | 1 | 65,7-76,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/350
СВЕРД | ИВДЕЛЬ II - ПОЛУНОЧНОЕ путь 1 [137пк6-160пк6] | 1 | 137,6-160,6 | 35 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/5000 | [18 empty] | 3/5000
СВЕРД | ИВДЕЛЬ II - ПОЛУНОЧНОЕ путь 1 [137пк6-160пк6] | 1 | 137,6-160,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/350
СВЕРД | ИВДЕЛЬ II - ПОЛУНОЧНОЕ путь 1 [137пк6-160пк6] | 1 | 137,6-160,6 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/200
СВЕРД | КОММУНИСТИЧ - ПАНТЫНГ путь 1 [254пк4-282пк2] | 1 | 254,4-282,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/350
СВЕРД | КОММУНИСТИЧ - ПАНТЫНГ путь 1 [254пк4-282пк2] | 1 | 254,4-282,2 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [28 empty] | 2,5/5000
СВЕРД | ВОНЪЕГАН - НЯГАНЬ путь 1 [298пк0-331пк6] | 1 | 298,0-331,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/350
СВЕРД | ВОНЪЕГАН - НЯГАНЬ путь 1 [298пк0-331пк6] | 1 | 298,0-331,6 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/5000
СВЕРД | НЯГАНЬ - СЕРГИНО путь 1 [333пк6-371пк7] | 1 | 333,6-371,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/350
| Итого по: СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ |  |  |  |  | 10 | 29
СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ
СВЕРД | ПЕРИЛ - ДЕМЬЯНКА путь 2 [393пк7-402пк1] | 2 | 393,7-402,1 | 8,5 | РС | 8 | 64 | [23 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
СВЕРД | ПЕРИЛ - ДЕМЬЯНКА путь 1 [383пк7-402пк0] | 1 | 383,7-402,0 | 25 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5000
СВЕРД | ПЕРИЛ - ДЕМЬЯНКА путь 1 [383пк7-402пк0] | 1 | 383,7-402,0 | 40 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5000
СВЕРД | ЧУМБУЛУТ - ПЕРИЛ путь 1 [361пк6-381пк7] | 1 | 361,6-381,7 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/5000
СВЕРД | ЧУМБУЛУТ - ПЕРИЛ путь 1 [361пк6-381пк7] | 1 | 361,6-381,7 | 30 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/5000
СВЕРД | КАРАГАЙКА - ЧУМБУЛУТ путь 1 [339пк2-359пк6] | 1 | 339,2-359,6 | 50 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/5000 | [11 empty] | 4/5000
СВЕРД | ЮНОСТЬ КОМС - КАРАГАЙКА путь 1 [315пк6-337пк1] | 1 | 315,6-337,1 | 65 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/5000 | [13 empty] | 4/5000 | [13 empty] | 4/5000
СВЕРД | ОЗ.АБРАМОВСК - АРЕМЗЯНКА путь 1 [236пк1-247пк9] | 1 | 236,1-247,9 | 60 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/5000 | [13 empty] | 4/5000 | [9 empty] | 4/5000
| Итого по: СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ |  |  |  |  | 20 | 112
СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ
СВЕРД | СИВЫС-ЯХ - КУТЬ-ЯХ путь 2 [544пк9-544пк9] | 2 | 544,9-544,9 |  | ИССО | 1 | 5 | [30 empty] | 5/14
СВЕРД | СИВЫС-ЯХ - КУТЬ-ЯХ путь 1 [532пк3-555пк2] | 1 | 532,3-555,2 | 121 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 3/11000 | [11 empty] | 3/11000
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА - НЕЛЫМ путь 1 [406пк0-422пк3] | 1 | 406,0-422,3 | 25 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/5000
| Итого по: СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 4 | 15
СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 2 [628пк0-649пк3] | 2 | 628,0-649,3 | 143 | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  | 3/11000 | [9 empty] | 3/11000 |  |  |  | 3/11000 | [5 empty] | 3/11000
СВЕРД | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 1 [628пк0-649пк3] | 1 | 628,0-649,3 | 286 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/22000 | [9 empty] | 4/22000 |  |  |  | 4/22000 | [7 empty] | 4/22000
СВЕРД | ЧЕРНЫЙ МЫС - СУРГУТ-ПОРТ путь 2 [8пк2-11пк5] | 2 | 8,2-11,5 | 35 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/5000 | [15 empty] | 2/5000
| Итого по: СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 10 | 32
СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ
СВЕРД | СУРГУТ - СИЛИНСКИЙ путь 2 [701пк7-707пк8] | 2 | 701,7-707,8 | 80 | Тек. сод. пути | 2 | 5 |  |  |  | 2,5/8000 | [15 empty] | 2,5/8000
СВЕРД | УЛЬТ-ЯГУН - ВАЧЛОР путь 1 [1пк9-13пк2] | 1 | 1,9-13,2 | 33 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/11000
СВЕРД | ВАЧЛОР - ИНГУЯГУН путь 1 [14пк8-27пк8] | 1 | 14,8-27,8 | 42 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/14000
СВЕРД | ИНГУЯГУН - ИГНАТЬЕВСКИЙ путь 1 [29пк7-40пк6] | 1 | 29,7-40,6 | 33 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/11000
| Итого по: СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ |  |  |  |  | 5 | 17
не удалось определить ДУ
СВЕРД | РЗД 177 КМ - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [6пк1-15пк0] | 1 | 6,1-15,0 | 0,6 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
| Итого: |  |  |  |  | 4 | 16
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:38 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Апрель
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Свердловская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
СВЕРД | ЧЕПЦА путь I (ЧД-Н) главный [1224пк7-1225пк3] | I | 1224,7-1225,3 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/600
СВЕРД | КЕЗ - КАБАЛУД путь 2 [1252пк4-1253пк2] | 2 | 1252,4-1253,2 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/800
СВЕРД | КАБАЛУД путь I (ЧД-Н) главный [1254пк7-1256пк4] КАБАЛУД - КУЗЬМА путь 1 [1256пк4-1265пк5] КУЗЬМА путь I (ЧД-Н) главный [1265пк5-1265пк6] | 1, I | 1254,7-1256,4 1256,4-1265,5 1265,5-1265,6 | 11 | ППВ пути | 2 | 4 | [24 empty] | 2/1300 |  |  |  | 2/1300
СВЕРД | КАБАЛУД - КУЗЬМА путь 1 [1256пк4-1265пк5] | 1 | 1256,4-1265,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
СВЕРД | БОРОДУЛИНО путь II (Ч-НД) главный [1290пк7-1290пк10] КУЗЬМА - БОРОДУЛИНО путь 2 [1284пк1-1290пк7] | 2, II | 1284,1-1290,7 1290,7-1290,10 | 7 | ППВ пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1200
СВЕРД | КУЗЬМА - БОРОДУЛИНО путь 1 [1268пк6-1269пк1] | 1 | 1268,6-1269,1 |  | Р | 1 | 4 | 4/500
СВЕРД | БОРОДУЛИНО стр. 13, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
СВЕРД | БОРОДУЛИНО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | БОРОДУЛИНО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | БОРОДУЛИНО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | БОРОДУЛИНО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | БОРОДУЛИНО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | БОРОДУЛИНО стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | БОРОДУЛИНО стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | БОРОДУЛИНО стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | БОРОДУЛИНО стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | БОРОДУЛИНО стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
| Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 26 | 62
СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ
СВЕРД | ОВЕРЯТА - КУРЬЯ путь 1 [1417пк2-1417пк7] | 1 | 1417,2-1417,7 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/500
СВЕРД | ОВЕРЯТА - КУРЬЯ путь 1 [1417пк7-1418пк9] | 1 | 1417,7-1418,9 |  | Р | 1 | 6 |  |  |  | 6/1200
СВЕРД | ОВЕРЯТА - КУРЬЯ путь 1 [1417пк2-1417пк5] | 1 | 1417,2-1417,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/450
СВЕРД | ОВЕРЯТА - КУРЬЯ путь 2 [1412пк1-1412пк5] | 2 | 1412,1-1412,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/450
СВЕРД | ОВЕРЯТА - КУРЬЯ путь 2 [1413пк7-1414пк2] | 2 | 1413,7-1414,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/450
СВЕРД | ОВЕРЯТА - КУРЬЯ путь 1 [1417пк7-1418пк9] | 1 | 1417,7-1418,9 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1200
СВЕРД | ОВЕРЯТА - КУРЬЯ путь 2 [1412пк1-1418пк9] | 2 | 1412,1-1418,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/12
СВЕРД | ШАБУНИЧИ - ОВЕРЯТА путь 1 [1397пк8-1409пк3] | 1 | 1397,8-1409,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
СВЕРД | ЧАЙКОВСКАЯ - ШАБУНИЧИ путь 2 [1388пк4-1395пк5] | 2 | 1388,4-1395,5 | 7 | РС | 1 | 8 | 8
СВЕРД | ЧАЙКОВСКАЯ - ШАБУНИЧИ путь 1 [1388пк4-1395пк5] | 1 | 1388,4-1395,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
СВЕРД | ЧАЙКОВСКАЯ стр. 13 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [18 empty] | 10/1
СВЕРД | ЧАЙКОВСКАЯ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
СВЕРД | ЧАЙКОВСКАЯ стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
СВЕРД | ГРИГОРЬЕВСКАЯ - ЧАЙКОВСКАЯ путь 2 [1374пк6-1374пк10] | 2 | 1374,6-1374,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [14 empty] | 6/200 |  |  | 6/200
СВЕРД | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 1 [1366пк2-1367пк4] | 1 | 1366,2-1367,4 |  | Р | 1 | 8 | [17 empty] | 8/1200
СВЕРД | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 2 [1343пк0-1344пк5] | 2 | 1343,0-1344,5 |  | Р | 1 | 8 | [7 empty] | 8/1500
СВЕРД | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 2 [1356пк7-1356пк10] | 2 | 1356,7-1356,10 |  | Р | 1 | 2 | [13 empty] | 2/300
СВЕРД | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 2 [1364пк10-1365пк10] | 2 | 1364,10-1365,10 |  | Р | 1 | 8 | [10 empty] | 8/1000
СВЕРД | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 2 [1366пк3-1366пк8] | 2 | 1366,3-1366,8 |  | Р | 1 | 8 | [10 empty] | 8/500
СВЕРД | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 2 [1343пк1-1368пк3] | 2 | 1343,1-1368,3 | 25,3 | ППВ пути | 2 | 16 | [7 empty] | 8/5600 |  |  | 8/5600
СВЕРД | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 1 [1342пк6-1368пк3] | 1 | 1342,6-1368,3 |  | Мод. к/с | 1 | 4 | 4/9
СВЕРД | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 1 [1365пк1-1366пк10] | 1 | 1365,1-1366,10 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [21 empty] | 8/1000 | [6 empty] | 8/1000
СВЕРД | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 2 [1344пк1-1368пк1] | 2 | 1344,1-1368,1 | 3,5 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [24 empty] | 8/2000
СВЕРД | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 1 [1361пк5-1361пк7] | 1 | 1361,5-1361,7 | 0,1 | КРН | 4 | 32 |  |  |  | 8/163 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
СВЕРД | МЕНДЕЛЕЕВО стр. 6, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
СВЕРД | МЕНДЕЛЕЕВО стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО - МЕНДЕЛЕЕВО путь 1 [1317пк2-1340пк3] | 1 | 1317,2-1340,3 | 24,8 | КРН | 3 | 24 | [17 empty] | 8/500 |  |  |  | 8/500 |  |  | 8
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО - МЕНДЕЛЕЕВО путь 2 [1322пк8-1322пк10] | 2 | 1322,8-1322,10 | 0 | КРН | 1 | 8 | [28 empty] | 8
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО стр. 101 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [17 empty] | 6/0,2 | [6 empty] | 6/0,2
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО стр. 10, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО стр. 14, 17 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО стр. 30, 32 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО стр. 34, 39 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО стр. 40, 41 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО стр. 49 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО стр. 51, 53 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО стр. 55, 57 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО стр. 83 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО стр. 38 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | СИМОНЯТА - СУКМАНЫ путь 1 [20пк1-25пк10] | 1 | 20,1-25,10 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [18 empty] | 6/1000 | [6 empty] | 6/2000
| Итого по: СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ |  |  |  |  | 63 | 289
СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | КУРЬЯ - ПЕРМЬ-СОРТ путь 1 [1424пк1-1428пк2] | 1 | 1424,1-1428,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/6
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(парк Г, секции 7Г, 9Г, 11Г, 13Г) |  |  | 0 | Строит. | 4 | 16 | 4 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | [5 empty] | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(парк Г, секции 8Г, 10Г, 12Г) |  |  | 0 | Строит. | 5 | 20 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(пути № 1,2 глухое "окно") |  |  | 0 | Строит. | 5 | 5 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ путь IV (М4-НМ1) главный [1429пк5-1429пк10] | IV | 1429,5-1429,10 |  | Р | 1 | 4 | [8 empty] | 4/500
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 183 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 10 | [21 empty] | 5/40 |  |  |  | 5/40
СВЕРД | БАХАРЕВКА путь II (Ч-НД) главный [1442пк6-1444пк7] ПЕРМЬ II путь V (ЧВ2-НКД) главный [1435пк7-1436пк0] ПЕРМЬ II - БАХАРЕВКА путь 2 [1436пк0-1442пк6] | 2, II, V | 1435,7-1436,0 1436,0-1442,6 1442,6-1444,7 | 9,2 | ППВ пути | 3 | 12 | [21 empty] | 4/2800 |  |  | 4/2800 |  |  |  | 4/2800
СВЕРД | ПЕРМЬ II - БАХАРЕВКА путь 2 [1436пк0-1442пк6] | 2 | 1436,0-1442,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 |  |  |  | 6/6 |  |  |  | 4/4
СВЕРД | БАХАРЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [1444пк10-1445пк5] БАХАРЕВКА - ФЕРМА путь 1 [1445пк5-1449пк8] | 1, I | 1444,10-1445,5 1445,5-1449,8 | 4,9 | ППВ пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/2450 |  |  | 4/2450
СВЕРД | БАХАРЕВКА ПИТ.УСТР(пит. стойка) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
СВЕРД | БАХАРЕВКА - ФЕРМА путь 1 [1445пк5-1451пк7] | 1 | 1445,5-1451,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [10 empty] | 6/6 |  |  |  | 4/4
СВЕРД | ФЕРМА ПИТ.УСТР(пит. стойка) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [21 empty] | 1
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [20пк9-22пк0] путь 1 [10пк4-15пк2] | 1 | 10,4-15,2 20,9-22,0 | 0 | Строит. | 7 | 42 | 6/0 |  | 6/0 | 6/0 |  |  | 6/0 | 6/0 |  | 6/0 | 6/0
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [20пк9-21пк4] путь 2 [10пк4-15пк2] | 2 | 10,4-15,2 20,9-21,4 | 0 | Строит. | 10 | 60 | [13 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [20пк9-22пк0] путь 2 [20пк9-21пк4] путь 1 [10пк4-15пк2] путь 2 [10пк4-15пк2] | 1, 2 | 10,4-15,2 20,9-21,4 20,9-22,0 | 0 | Строит. | 10 | 10 | 1/0 |  | 1/0 |  |  |  | 1/0 | 1/0 | [5 empty] | 1/0 | 1/0 | [5 empty] | 1/0 | 1/0 | [5 empty] | 1/0 | 1/0
СВЕРД | КАБЕЛЬНАЯ не задано(станция) |  |  | 0 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
СВЕРД | БЛОЧНАЯ - КАБЕЛЬНАЯ путь 1 [7пк4-14пк1] | 1 | 7,4-14,1 | 0 | Строит. | 7 | 28 |  |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  | 4/0
| Итого по: СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 71 | 267
СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ
СВЕРД | ВОГУЛКА - ШАЛЯ путь 1 [1656пк3-1657пк1] | 1 | 1656,3-1657,1 | 0,9 | ППВ пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/900
СВЕРД | ВОГУЛКА - ШАЛЯ путь 1 [1657пк10-1668пк1] | 1 | 1657,10-1668,1 | 10,2 | ППВ пути | 3 | 15 | [10 empty] | 6/4200 |  |  |  | 3/1800 | [6 empty] | 6/4200
СВЕРД | ВОГУЛКА путь I (ЧА-Н) главный [1652пк1-1653пк5] ВОГУЛКА - ШАЛЯ путь 1 [1653пк5-1665пк1] | 1, I | 1652,1-1653,5 1653,5-1665,1 | 65 | Тек. сод. пути | 3 | 11 | [21 empty] | 4/24000 |  |  | 3/17000 |  |  |  | 4/24000
СВЕРД | ВОГУЛКА путь I (ЧА-Н) главный [1652пк3-1652пк7] | I | 1652,3-1652,7 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/500
СВЕРД | КОРДОН - ШАМАРЫ путь 1 [1618пк9-1619пк6] | 1 | 1618,9-1619,6 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/700
СВЕРД | КОРДОН - ШАМАРЫ путь 2 [1607пк1-1630пк7] | 2 | 1607,1-1630,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [21 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
СВЕРД | ЛЕК - КОРДОН путь 2 [1595пк8-1604пк6] | 2 | 1595,8-1604,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
СВЕРД | ШУМКОВО - ЛЕК путь 2 [1572пк3-1573пк1] | 2 | 1572,3-1573,1 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/800
СВЕРД | ШУМКОВО - ЛЕК путь 1 [1572пк5-1584пк9] | 1 | 1572,5-1584,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [28 empty] | 8/14
СВЕРД | КИШЕРТЬ - ШУМКОВО путь 1 [1556пк7-1567пк2] | 1 | 1556,7-1567,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 4 | 28 | [14 empty] | 7/102 |  |  | 7/102 |  |  |  | 7/102 |  |  | 7/102
СВЕРД | КИШЕРТЬ - ШУМКОВО путь 1 [1558пк6-1559пк6] | 1 | 1558,6-1559,6 |  | Р | 1 | 5 | [21 empty] | 5/1100
СВЕРД | КУНГУР - КИШЕРТЬ путь 1 [1544пк10-1545пк1] | 1 | 1544,10-1545,1 | 0,1 | КРН | 1 | 8 | [28 empty] | 8/151
СВЕРД | КУНГУР - КИШЕРТЬ путь 1 [1538пк7-1554пк7] | 1 | 1538,7-1554,7 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [28 empty] | 8/890
СВЕРД | ЕРГАЧ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕРГАЧ стр. 1, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
СВЕРД | ЕРГАЧ стр. 5, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
СВЕРД | ЕРГАЧ стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
СВЕРД | КУКУШТАН - ЕРГАЧ путь 2 [1489пк7-1511пк2] | 2 | 1489,7-1511,2 | 22,7 | КРН | 1 | 8 | [24 empty] | 8
СВЕРД | КУКУШТАН ПИТ.УСТР(пит. стойка) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 |  |  | 1/1
СВЕРД | ЮГ ПИТ.УСТР(пит. стойка) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
СВЕРД | МУЛЯНКА - ЮГ путь 1 [1472пк8-1473пк4] | 1 | 1472,8-1473,4 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/600
СВЕРД | МУЛЯНКА - ЮГ путь 1 [1472пк8-1473пк4] | 1 | 1472,8-1473,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/550
СВЕРД | МУЛЯНКА путь I (ЧД-Н) главный [1466пк6-1466пк9] | I | 1466,6-1466,9 |  | Р | 1 | 2 | [10 empty] | 2/300
СВЕРД | МУЛЯНКА ПИТ.УСТР(пит. стойка) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [28 empty] | 1
| Итого по: СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ |  |  |  |  | 39 | 154
СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | УГЛЕУРАЛЬСКАЯ - НЯР путь 1 [149пк4-150пк2] | 1 | 149,4-150,2 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/800
СВЕРД | ПАРМА путь I (Ч-Н) главный [110пк9-110пк9] | I | 110,9-110,9 |  | Строит. | 1 | 672 | [14 empty] | 672/1
СВЕРД | ПАРМА (нов. строит.) путь(путь № 1 от СП2 до СП8 (112м)) |  |  | 0,1 | ЦУКС | 1 | 10 | [21 empty] | 10
СВЕРД | БОКОВАЯ путь I (Ч-Н) главный [79пк6-79пк10] КУХТЫМ - БОКОВАЯ путь 1 [64пк1-79пк6] | 1, I | 64,1-79,6 79,6-79,10 | 1 | Тек. сод. пути | 5 | 50 | [14 empty] | 10/100 |  |  | 10/100 |  |  |  | 10/100 |  |  | 10/100 |  |  |  | 10/100
СВЕРД | КУХТЫМ - БОКОВАЯ путь 1 [61пк0-79пк6] | 1 | 61,0-79,6 | 1 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
СВЕРД | КУХТЫМ - БОКОВАЯ путь 1 [61пк0-79пк6] | 1 | 61,0-79,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 20 | [14 empty] | 10/10 |  |  | 10/10
СВЕРД | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [28пк4-47пк0] | 1 | 28,4-47,0 | 0 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0
СВЕРД | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [28пк4-47пк0] | 1 | 28,4-47,0 | 1 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
СВЕРД | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [28пк4-47пк0] | 1 | 28,4-47,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 22 | [21 empty] | 8/8 |  |  | 8/8 |  |  |  | 6/6
СВЕРД | ПАЛЬНИКИ - ДИВЬЯ путь 1 [9пк3-26пк0] | 1 | 9,3-26,0 | 0 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0
СВЕРД | ЛЕВШИНО - ГОЛОВАНОВО путь 2 [17пк6-20пк5] | 2 | 17,6-20,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [14 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [20пк9-22пк0] путь 1 [10пк4-15пк2] | 1 | 10,4-15,2 20,9-22,0 | 0 | Строит. | 7 | 42 | 6/0 |  | 6/0 | 6/0 |  |  | 6/0 | 6/0 |  | 6/0 | 6/0
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [20пк9-21пк4] путь 2 [10пк4-15пк2] | 2 | 10,4-15,2 20,9-21,4 | 0 | Строит. | 10 | 60 | [13 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [20пк9-22пк0] путь 2 [20пк9-21пк4] путь 1 [10пк4-15пк2] путь 2 [10пк4-15пк2] | 1, 2 | 10,4-15,2 20,9-21,4 20,9-22,0 | 0 | Строит. | 10 | 10 | 1/0 |  | 1/0 |  |  |  | 1/0 | 1/0 | [5 empty] | 1/0 | 1/0 | [5 empty] | 1/0 | 1/0 | [5 empty] | 1/0 | 1/0
СВЕРД | ПЕРМЬ II - ПЕРМЬ I путь 2 [2пк0-2пк9] | 2 | 2,0-2,9 | 0,4 | ЦУКС | 1 | 10 | [6 empty] | 10
| Итого по: СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 78 | 1048
СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ
СВЕРД | ЯЙВА - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [8пк2-8пк5] | 1 | 8,2-8,5 |  | Р | 1 | 3 | [23 empty] | 3/250
СВЕРД | ЯЙВА - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [12пк5-13пк1] | 1 | 12,5-13,1 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/650
СВЕРД | ЯЙВА - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [1пк8-14пк7] | 1 | 1,8-14,7 | 0,6 | Строит. | 5 | 20 |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
СВЕРД | СОЛИКАМСК II (нов. строит.) путь(Все пути) |  |  | 5 | Строит. | 17 | 60 | 4/0,1 |  | 3/0,1 | 4/0,1 |  |  | 3/0,1 | 4/0,1 |  | 3/0,1 | 4/0,1 |  |  | 3/0,1 | 4/0,1 |  | 3/0,1 | 4/0,1 |  |  | 3/0,1 | 4/0,1 |  | 3/0,1 | 4/0,1 |  |  | 3/0,1 | 4/0,1
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(путь № 1) |  |  | 0 | Строит. | 4 | 16 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 | [9 empty] | 4/0 |  |  |  | 4/0
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(путь № 2) |  |  | 0 | Строит. | 4 | 16 | [9 empty] | 4/0 |  |  |  | 4/0 | [9 empty] | 4/0 |  |  |  | 4/0
| Итого по: СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 32 | 119
СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ
СВЕРД | ЕВРОПЕЙСКАЯ - АЗИАТСКАЯ путь 1 [270пк9-298пк7] | 1 | 270,9-298,7 | 6,4 | Тек. сод. пути | 8 | 27 | 3/800 |  | 4/800 |  |  |  |  | 4/800 |  | 3/800 |  |  |  |  | 3/800 |  | 3/800 |  |  |  |  | 4/800 |  | 3/800
СВЕРД | ЕВРОПЕЙСКАЯ - АЗИАТСКАЯ путь 1 [270пк9-298пк7] | 1 | 270,9-298,7 | 1,6 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [20 empty] | 6/400 |  | 6/400 |  | 6/400 |  |  | 6/400
СВЕРД | ТЕПЛАЯ ГОРА - УСТЬ-ТИСКОС путь 1 [247пк1-259пк1] | 1 | 247,1-259,1 | 2,4 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [7 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400
СВЕРД | ЧУСОВСКАЯ - ЕРМАК путь 1 [133пк5-139пк9] | 1 | 133,5-139,9 | 1,2 | Эксп. КС | 3 | 12 | 4/400 | [13 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
СВЕРД | ЧУСОВСКАЯ - ЕРМАК путь 2 [133пк5-139пк9] | 2 | 133,5-139,9 | 0,8 | Эксп. КС | 2 | 8 | [7 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
СВЕРД | НАГОРНАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
| Итого по: СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 24 | 97
СВЕРД 107 ЧУСОВСКОЙ
СВЕРД | КОМАРИХИНСК - КУТАМЫШ путь 1 [81пк1-85пк10] | 1 | 81,1-85,10 | 4,4 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [14 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400
СВЕРД | ГОЛОВАНОВО путь I (Ч-Н) главный [20пк5-23пк1] | I | 20,5-23,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | 6/6 |  |  | 4/4
СВЕРД | ГОЛОВАНОВО путь II (Ч-Н) главный [20пк5-23пк1] | II | 20,5-23,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [7 empty] | 6/6 |  |  | 4/4
СВЕРД | ЛЕВШИНО - ГОЛОВАНОВО путь 2 [17пк6-20пк5] | 2 | 17,6-20,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [14 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
| Итого по: СВЕРД 107 ЧУСОВСКОЙ |  |  |  |  | 14 | 60
СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ
СВЕРД | СЕВЕРКА - ЕКАТЕРИН-С путь 1 [1796пк4-1796пк8] | 1 | 1796,4-1796,8 |  | Р | 1 | 3 | [7 empty] | 3/350
СВЕРД | ХРУСТАЛЬНАЯ - СЕВЕРКА путь 1 [1788пк2-1788пк6] | 1 | 1788,2-1788,6 |  | Р | 1 | 3 | [10 empty] | 3/400
СВЕРД | ПОДВОЛОШНАЯ - ПЕРВОУРАЛЬСК путь 1 [1766пк3-1766пк9] | 1 | 1766,3-1766,9 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/800
СВЕРД | ПОДВОЛОШНАЯ - ПЕРВОУРАЛЬСК путь 1 [1768пк3-1768пк8] | 1 | 1768,3-1768,8 |  | Р | 1 | 3 | [14 empty] | 3/500
СВЕРД | БИЛИМБАЙ путь II (Ч-НД) главный [1757пк1-1757пк4] БИЛИМБАЙ - ПОДВОЛОШНАЯ путь 2 [1757пк4-1764пк2] ПОДВОЛОШНАЯ путь II (Ч-НД) главный [1764пк2-1764пк5] | 2, II | 1757,1-1757,4 1757,4-1764,2 1764,2-1764,5 | 60 | Тек. сод. пути | 3 | 11 | 4/24000 |  |  | 3/12000 |  |  |  | 4/24000
СВЕРД | БИЛИМБАЙ - ПОДВОЛОШНАЯ путь 2 [1757пк4-1764пк2] | 2 | 1757,4-1764,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [24 empty] | 8/200
СВЕРД | КОУРОВКА - БОЙЦЫ путь 1 [1740пк1-1744пк1] | 1 | 1740,1-1744,1 | 75 | Тек. сод. пути | 4 | 14 | [7 empty] | 3/14000 |  |  | 3/13000 |  |  |  | 4/24000 |  |  | 4/24000
СВЕРД | КУЗИНО - КОУРОВКА путь 1 [1731пк6-1732пк4] | 1 | 1731,6-1732,4 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/800
СВЕРД | САБИК - КУЗИНО путь 2 [1718пк1-1722пк10] | 2 | 1718,1-1722,10 | 5 | ППВ пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1000
СВЕРД | САРГА - САБИК путь 1 [1701пк3-1701пк4] | 1 | 1701,3-1701,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [24 empty] | 8/200
СВЕРД | ШАЛЯ - САРГА путь 1 [1679пк8-1685пк3] | 1 | 1679,8-1685,3 | 5,6 | ППВ пути | 2 | 8 | [17 empty] | 6/4200 | [10 empty] | 2/1400
СВЕРД | ШАЛЯ ПИТ.УСТР(пит. стойка) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | ХРУСТАЛЬНАЯ - РЕШЕТЫ путь 1 [1пк4-1пк6] | 1 | 1,4-1,6 |  | Р | 1 | 3 | [16 empty] | 3/400
СВЕРД | ХРУСТАЛЬНАЯ - РЕШЕТЫ путь 1 [1пк6-2пк6] | 1 | 1,6-2,6 |  | Р | 1 | 5 | [20 empty] | 5/1000
СВЕРД | ХРУСТАЛЬНАЯ - РЕШЕТЫ путь 1 [3пк2-4пк0] | 1 | 3,2-4,0 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/800
СВЕРД | ХРУСТАЛЬНАЯ - РЕШЕТЫ путь 2 [4пк1-4пк6] | 2 | 4,1-4,6 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/800
| Итого по: СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 22 | 85
СВЕРД 202 ДРУЖИНИНСКИЙ
СВЕРД | ДРУЖИНИНО путь I (Чд-Н) главный [1575пк2-1575пк5] | I | 1575,2-1575,5 |  | Р | 1 | 3 | [28 empty] | 3/400
СВЕРД | ИЛЬМОВКА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | ИЛЬМОВКА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | ИЛЬМОВКА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | ИЛЬМОВКА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | ИЛЬМОВКА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | ИЛЬМОВКА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | ИЛЬМОВКА стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | ИЛЬМОВКА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | ИЛЬМОВКА стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
СВЕРД | ИЛЬМОВКА стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1590пк4-1591пк4] | 1 | 1590,4-1591,4 |  | Р | 1 | 6 |  |  | 6/1100
СВЕРД | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1586пк5-1586пк9] | 1 | 1586,5-1586,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/100
СВЕРД | РЕВДА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕВДА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕВДА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕВДА стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕВДА стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕВДА стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕВДА стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕВДА стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕВДА стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕВДА стр. 25 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕВДА стр. 30 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕВДА стр. 31 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕВДА стр. 32 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕВДА стр. 33 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕВДА стр. 34 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕВДА стр. 36 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕВДА стр. 52 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕВДА стр. 58 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕВДА - РЕШЕТЫ путь 2 [1616пк8-1620пк10] | 2 | 1616,8-1620,10 | 4,3 | ППВ пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/4300
| Итого по: СВЕРД 202 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 32 | 49
СВЕРД 203 КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ - КОЛЧЕДАН путь 1 [110пк10-111пк5] | 1 | 110,10-111,5 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/500
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ - КОЛЧЕДАН путь 1 [112пк10-113пк6] | 1 | 112,10-113,6 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/600
СВЕРД | ПЕРЕБОР - КУНАВИНО путь 2 [75пк6-90пк0] | 2 | 75,6-90,0 | 15 | РС | 1 | 8 | 8
СВЕРД | ПЕРЕБОР - КУНАВИНО путь 1 [75пк6-90пк0] | 1 | 75,6-90,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [7 empty] | 4/4 | [13 empty] | 3/3 |  |  | 2/2
СВЕРД | ХРАМЦОВСКАЯ - ПЕРЕБОР путь 2 [68пк2-68пк3] | 2 | 68,2-68,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/100
СВЕРД | ХРАМЦОВСКАЯ - ПЕРЕБОР путь 2 [71пк1-71пк1] | 2 | 71,1-71,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/100
СВЕРД | ХРАМЦОВСКАЯ - ПЕРЕБОР путь 2 [72пк10-73пк1] | 2 | 72,10-73,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/100
СВЕРД | КОЛЮТКИНО путь I (ЧД-Н) главный [43пк1-43пк6] | I | 43,1-43,6 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/500
СВЕРД | ХРИЗОЛИТОВЫЙ - КОЛЮТКИНО путь 2 [35пк5-43пк1] | 2 | 35,5-43,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/4 | [9 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 | [10 empty] | 4/4
СВЕРД | АРАМИЛЬ путь IV (Чр-Нкд) главный [71пк3-74пк1] СЕДЕЛЬНИКОВО путь IIa-II (Ч-Нд) главный [49пк1-49пк4] СЕДЕЛЬНИКОВО - АРАМИЛЬ путь 2 [49пк4-71пк3] | 2, IIa-II, IV | 49,1-49,4 49,4-71,3 71,3-74,1 | 25,4 | ППВ пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/5200
СВЕРД | КОЛЬЦОВО - АРАМИЛЬ путь 1 [17пк7-25пк3] | 1 | 17,7-25,3 | 8,5 | РС | 5 | 40 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
СВЕРД | КОЛЬЦОВО путь II (Нд-Ч) главный [14пк9-15пк4] ЛЕЧЕБНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [9пк4-9пк7] ЛЕЧЕБНЫЙ - КОЛЬЦОВО путь 2 [9пк7-14пк9] | 2, II | 14,9-15,4 9,4-9,7 9,7-14,9 | 6,1 | ППВ пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2100
| Итого по: СВЕРД 203 КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 22 | 117
СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ
СВЕРД | БОГДАНОВИЧ стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
СВЕРД | БОГДАНОВИЧ стр. 025 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
СВЕРД | БОГДАНОВИЧ стр. 047 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
СВЕРД | БОГДАНОВИЧ стр. 049 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
СВЕРД | ГРЯЗНОВСКАЯ стр. 03 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
СВЕРД | ГРЯЗНОВСКАЯ стр. 04 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
СВЕРД | ГРЯЗНОВСКАЯ стр. 06 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
СВЕРД | ГРЯЗНОВСКАЯ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
СВЕРД | ГРЯЗНОВСКАЯ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
СВЕРД | ГРЯЗНОВСКАЯ стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
СВЕРД | ГРЯЗНОВСКАЯ стр. 23 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | ГРЯЗНОВСКАЯ стр. 01 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
СВЕРД | ШИПЕЛОВО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | ШИПЕЛОВО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | ШИПЕЛОВО стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | ШИПЕЛОВО стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | ШИПЕЛОВО стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | БАЖЕНОВО путь IIIап-III (ЧМ-Н) главный [1871пк7-1871пк8] БАЖЕНОВО - ШИПЕЛОВО путь 1 [1871пк8-1871пк8] | 1, IIIап-III | 1871,7-1871,8 1871,8-1871,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/150
СВЕРД | БАЖЕНОВО стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | БАЖЕНОВО стр. 23 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | БАЖЕНОВО стр. 27 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | БАЖЕНОВО стр. 31 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | БАЖЕНОВО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | БАЖЕНОВО путь IIIап-III (ЧМ-Н) главный [1871пк4-1871пк5] | IIIап-III | 1871,4-1871,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/150
СВЕРД | МЕЗЕНСКИЙ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | МЕЗЕНСКИЙ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | МЕЗЕНСКИЙ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | МЕЗЕНСКИЙ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | МЕЗЕНСКИЙ стр. 31 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | ГАГАРСКИЙ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | ГАГАРСКИЙ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | ГАГАРСКИЙ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | ГАГАРСКИЙ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | ГАГАРСКИЙ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | ГАГАРСКИЙ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | ГАГАРСКИЙ стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | ГАГАРСКИЙ стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | КОСУЛИНО стр. 33 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
СВЕРД | КОСУЛИНО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
СВЕРД | КОСУЛИНО стр. 39 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
| Итого по: СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ |  |  |  |  | 40 | 68
СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | АППАРАТНАЯ путь 10 (31-50) приемо-отпр. | 10 |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [29 empty] | 8/100
СВЕРД | ШАРТАШ - АППАРАТНАЯ путь 1 [1пк10-5пк1] | 1 | 1,10-5,1 | 3,2 | Тек. сод. пути | 3 | 24 | [17 empty] | 8/150 | [6 empty] | 8/150 |  |  |  | 8/150
СВЕРД | ШАРТАШ стр. 6 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [21 empty] | 6/0,5 | 6/0,5
СВЕРД | ШАРТАШ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | ШАРТАШ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | ШАРТАШ стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | ШАРТАШ стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | ШАРТАШ стр. 67 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | ШАРТАШ стр. 71 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | ШАРТАШ стр. 77 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | ШАРТАШ путь VII (19-104) главный [2пк9-3пк6] | VII | 2,9-3,6 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/600
СВЕРД | ШАРТАШ путь IIгл-IIп (63-Нк) главный [3пк7-3пк9] | IIгл-IIп | 3,7-3,9 |  | Р | 1 | 2 | [20 empty] | 2/200
СВЕРД | ШАРТАШ стр. 106 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
СВЕРД | ШАРТАШ стр. 127 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [25 empty] | 10/1
СВЕРД | ШАРТАШ стр. 135 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [27 empty] | 10/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС - ШАРТАШ путь 4 [1816пк1-1816пк5] | 4 | 1816,1-1816,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [21 empty] | 8/100
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС не задано(путь №7) |  |  |  | Строит. | 3 | 9 |  |  | 3 | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС не задано(путь №7) |  |  |  | Строит. | 2 | 6 | [9 empty] | 3 | [13 empty] | 3
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС путь II (2) (736-НГ) главный [1815пк3-1815пк8] | II (2) | 1815,3-1815,8 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/700
| Итого по: СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 25 | 114
СВЕРД 206 СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С путь IП - III (р.р.12/12с-НС) главный [1803пк3-1808пк10] | IП - III | 1803,3-1808,10 | 5,3 | КРН | 1 | 192 | [29 empty] | 192/2195
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 416 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 402 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 400 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 410 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 418 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 422/424 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С путь IП - III (р.р.12/12с-НС) главный [1808пк10-1810пк6] | IП - III | 1808,10-1810,6 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1700
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С путь 16 (429-385) приемо-отпр. | 16 |  | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [21 empty] | 8/1095 |  |  | 8
СВЕРД | РЕШЕТЫ - МАКАРЦЕВО путь 1 [9пк3-9пк9] | 1 | 9,3-9,9 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/700
СВЕРД | АРАМИЛЬ путь IV (Чр-Нкд) главный [71пк3-74пк1] СЕДЕЛЬНИКОВО путь IIa-II (Ч-Нд) главный [49пк1-49пк4] СЕДЕЛЬНИКОВО - АРАМИЛЬ путь 2 [49пк4-71пк3] | 2, IIa-II, IV | 49,1-49,4 49,4-71,3 71,3-74,1 | 25,4 | ППВ пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/5200
| Итого по: СВЕРД 206 СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 12 | 228
СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ
СВЕРД | СИРЕНЬ - КУНАРА путь 2 [229пк6-236пк3] | 2 | 229,6-236,3 |  | Эксп. КС | 2 | 6 | [21 empty] | 3/2 |  | 3/2
| Итого по: СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 6
СВЕРД 301 КАМЫШЛОВСКИЙ
СВЕРД | ТАЛИЦА путь I (ЧД-Н) главный [2026пк8-2027пк3] | I | 2026,8-2027,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [17 empty] | 1/200
СВЕРД | ОЩЕПКОВО - ТАЛИЦА путь 1 [1998пк2-2026пк7] | 1 | 1998,2-2026,7 | 29 | Тек. сод. пути | 4 | 22 | [7 empty] | 6/5000 |  |  | 6/5300 | [6 empty] | 4/2800 |  |  |  | 6/5300
СВЕРД | ОЩЕПКОВО путь I (ЧД-Н) главный [1997пк10-1998пк1] | I | 1997,10-1998,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [15 empty] | 1/200
| Итого по: СВЕРД 301 КАМЫШЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 24
СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ТЮМЕНЬ путь I (ЧД-Н) главный [2141пк8-2141пк10] | I | 2141,8-2141,10 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 1 | [21 empty] | 1/300
СВЕРД | ТЮМЕНЬ - ВОЙНОВКА путь 1 [2142пк1-2143пк1] | 1 | 2142,1-2143,1 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1100
СВЕРД | ВОЙНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [2143пк2-2149пк8] | I | 2143,2-2149,8 | 6,7 | ППВ пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2800
СВЕРД | БОГАНДИНСКАЯ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | БОГАНДИНСКАЯ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | БОГАНДИНСКАЯ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | БОГАНДИНСКАЯ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | БОГАНДИНСКАЯ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | ЯЛУТОРОВСК стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | ЯЛУТОРОВСК стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | ЯЛУТОРОВСК стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | ЯЛУТОРОВСК стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | ЯЛУТОРОВСК стр. 31 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
СВЕРД | ЯЛУТОРОВСК стр. 37 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
СВЕРД | ЯЛУТОРОВСК - ЗАВОДОУКОВСК путь 1 [2215пк2-2215пк5] | 1 | 2215,2-2215,5 |  | ИССО | 2 | 6 | [14 empty] | 3/10 | [9 empty] | 3/10
СВЕРД | ЗАВОДОУКОВСК стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
СВЕРД | ЗАВОДОУКОВСК стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
СВЕРД | ЗАВОДОУКОВСК стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
СВЕРД | ЗАВОДОУКОВСК стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
СВЕРД | ЗАВОДОУКОВСК стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
СВЕРД | ЗАВОДОУКОВСК стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
СВЕРД | ЗАВОДОУКОВСК стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
СВЕРД | ЗАВОДОУКОВСК ПИТ.УСТР(пост) |  |  |  | ТО СЦБ | 2 | 2 |  |  |  | 2
СВЕРД | ЗАВОДОУКОВСК - НОВАЯ ЗАИМКА путь 2 [2237пк1-2256пк6] | 2 | 2237,1-2256,6 | 20,1 | РС | 2 | 16 | 8 |  |  | 8
СВЕРД | ЗАВОДОУКОВСК - НОВАЯ ЗАИМКА путь 1 [2246пк6-2246пк7] | 1 | 2246,6-2246,7 | 0 | РС | 1 | 8 | [7 empty] | 8
СВЕРД | НОВАЯ ЗАИМКА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | НОВАЯ ЗАИМКА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | НОВАЯ ЗАИМКА стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | НОВАЯ ЗАИМКА стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | НОВАЯ ЗАИМКА стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | НОВАЯ ЗАИМКА ПИТ.УСТР(пост) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
| Итого по: СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 34 | 63
СВЕРД 303 ТОБОЛЬСКИЙ
СВЕРД | ТАВДА-I |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | ТУРА-I - ТУРА-II путь 2 [14пк5-14пк5] | 2 | 14,5-14,5 |  | ИССО | 2 | 6 | [14 empty] | 3/5 |  | 3/5
| Итого по: СВЕРД 303 ТОБОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 7
СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ
СВЕРД | ВАГАЙ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | ВАГАЙ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | ВАГАЙ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | ВАГАЙ стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | ВАГАЙ стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | ВАГАЙ стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | ВАГАЙ стр. 26 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | ВАГАЙ ПИТ.УСТР(пост) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | ВАГАЙ - ОМУТИНСКАЯ путь 1 [2288пк1-2304пк9] | 1 | 2288,1-2304,9 | 20,9 | КРН | 3 | 152 | [14 empty] | 8 |  |  | 72/5200 | [6 empty] | 72/5200
СВЕРД | ВАГАЙ - ОМУТИНСКАЯ путь 2 [2296пк7-2296пк8] | 2 | 2296,7-2296,8 | 0 | КРН | 1 | 8 | [10 empty] | 8
СВЕРД | ОМУТИНСКАЯ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [19 empty] | 10/1
СВЕРД | ОМУТИНСКАЯ стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
СВЕРД | ОМУТИНСКАЯ стр. 20 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [26 empty] | 10/1
СВЕРД | ЛАМЕНСКАЯ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | ЛАМЕНСКАЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | ЛАМЕНСКАЯ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | ЛАМЕНСКАЯ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | ЛАМЕНСКАЯ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | ЛАМЕНСКАЯ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | ЛАМЕНСКАЯ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | ЛАМЕНСКАЯ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | ЛАМЕНСКАЯ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | ЛАМЕНСКАЯ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | ЛАМЕНСКАЯ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | ЛАМЕНСКАЯ стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | ГОЛЫШМАНОВО - КАРАСУЛЬСКАЯ путь 2 [2385пк3-2385пк3] | 2 | 2385,3-2385,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/50
СВЕРД | ГОЛЫШМАНОВО - КАРАСУЛЬСКАЯ путь 2 [2384пк7-2384пк7] | 2 | 2384,7-2384,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/50
СВЕРД | ГОЛЫШМАНОВО - КАРАСУЛЬСКАЯ путь 2 [2357пк1-2357пк10] | 2 | 2357,1-2357,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/100
СВЕРД | ИШИМ - МАЛЫЙ ОСТРОВ путь 1 [2431пк1-2440пк8] | 1 | 2431,1-2440,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | 8/2
СВЕРД | ИШИМ - МАЛЫЙ ОСТРОВ путь 1 [2431пк1-2440пк8] | 1 | 2431,1-2440,8 | 3,2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  |  |  | 8/3200
СВЕРД | МАСЛЯНСКАЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | МАСЛЯНСКАЯ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | МАСЛЯНСКАЯ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | МАСЛЯНСКАЯ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | МАСЛЯНСКАЯ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | МАСЛЯНСКАЯ стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | МАСЛЯНСКАЯ стр. 23 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | МАСЛЯНСКАЯ стр. 32 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | МАСЛЯНСКАЯ стр. 34 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ - МАНГУТ путь 1 [2506пк2-2506пк3] | 1 | 2506,2-2506,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/100
| Итого по: СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ |  |  |  |  | 42 | 259
СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ
СВЕРД | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 1 [451пк5-463пк1] | 1 | 451,5-463,1 | 59 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/8000
СВЕРД | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 2 [451пк5-463пк1] | 2 | 451,5-463,1 | 60 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/8000
СВЕРД | НЕЙВА - НЕЙВО-РУДЯНС путь 2 [429пк9-431пк2] НЕЙВО-РУДЯНС путь II (Ч-НД) главный [431пк2-432пк2] | 2, II | 429,9-431,2 431,2-432,2 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2400
СВЕРД | НЕЙВА путь II (Ч-НД) главный [427пк7-427пк8] ШУРАЛА - НЕЙВА путь 2 [425пк10-427пк7] | 2, II | 425,10-427,7 427,7-427,8 | 1,9 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1900
СВЕРД | ШУРАЛА - НЕЙВА путь 2 [423пк5-425пк9] | 2 | 423,5-425,9 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2400
СВЕРД | НЕВЬЯНСК - ШУРАЛА путь 2 [418пк9-421пк2] ШУРАЛА путь II (Ч-НД) главный [421пк2-421пк3] | 2, II | 418,9-421,2 421,2-421,3 | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2500
СВЕРД | НЕВЬЯНСК - ШУРАЛА путь 2 [414пк1-418пк8] | 2 | 414,1-418,8 | 4,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/2400 |  | 4/2400
СВЕРД | ВЕРХНЕТАГИЛ - НЕЙВА путь 1 [1пк8-15пк8] | 1 | 1,8-15,8 | 100 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/16000
| Итого по: СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 33
СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | НИЖНИЙ ТАГИЛ не задано(путь № 1) |  |  |  | Строит. | 4 | 12 |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
СВЕРД | МОХОВОЙ - НИЖНЯЯ САЛДА путь 1 [49пк7-55пк0] | 1 | 49,7-55,0 | 54 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/6000 | [13 empty] | 3/6000
СВЕРД | ВЕРХ САЛДА - МОХОВОЙ путь 1 [41пк1-47пк7] | 1 | 41,1-47,7 | 72 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/9000 | [14 empty] | 3/9000
СВЕРД | ИВА - ВЕРХ САЛДА путь 1 [31пк4-38пк4] | 1 | 31,4-38,4 | 54 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/9000
СВЕРД | ИВА путь I (Ч-Н) главный [29пк2-29пк3] САЛКА - ИВА путь 1 [27пк9-29пк2] | 1, I | 27,9-29,2 29,2-29,3 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1500
СВЕРД | САЛКА - ИВА путь 1 [23пк1-27пк8] | 1 | 23,1-27,8 | 4,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/2400 | 4/2400
СВЕРД | МОХОВОЙ - ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ путь 1 [1пк6-28пк3] | 1 | 1,6-28,3 | 60 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/12000
| Итого по: СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 13 | 42
СВЕРД 503 КАЧКАНАРСКИЙ
СВЕРД | АЗИАТСКАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
| Итого по: СВЕРД 503 КАЧКАНАРСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 1
СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ
СВЕРД | ЛЯЛЯ - БОГОСЛОВСКИЙ путь 1 [126пк9-135пк9] | 1 | 126,9-135,9 | 0,6 | Эксп. КС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/600
| Итого по: СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 4
СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | СЕРОВ-ЗАВОДС - СЕРОВ-СОРТ путь 1 [1пк9-3пк5] СЕРОВ-СОРТ путь IV (НН-ЧИ) главный [3пк5-7пк7] | 1, IV | 1,9-3,5 3,5-7,7 | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/2500
СВЕРД | ИСТОЧНИК путь III (Н-Ч) главный [206пк10-207пк1] ИСТОЧНИК - КРАСН ЖЕЛЕЗНЯК путь 1 [207пк1-208пк1] | 1, III | 206,10-207,1 207,1-208,1 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1200
СВЕРД | ИСТОЧНИК - КРАСН ЖЕЛЕЗНЯК путь 1 [208пк2-220пк8] | 1 | 208,2-220,8 | 12,7 | Тек. сод. пути | 4 | 10 | [26 empty] | 2/1200 | 2/1200 | 4/2400 | 2/1200
СВЕРД | КРАСН ЖЕЛЕЗНЯК - ВОРОНЦОВКА путь 1 [223пк1-227пк3] | 1 | 223,1-227,3 | 4,3 | Тек. сод. пути | 2 | 7 | [23 empty] | 4/2400 | 3/1900
СВЕРД | ВОРОНЦОВКА - КЛИМКИ путь 1 [2пк4-11пк0] | 1 | 2,4-11,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/350
СВЕРД | КЛИМКИ - ПОДСОБНЫЙ путь 1 [12пк7-16пк4] | 1 | 12,7-16,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/200
СВЕРД | ПОДСОБНЫЙ - ЛЕСНАЯ ВОЛЧ путь 1 [17пк9-25пк0] | 1 | 17,9-25,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/350
СВЕРД | ЛЕСНАЯ ВОЛЧ - КОЗИЙ путь 1 [27пк0-35пк3] | 1 | 27,0-35,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3
СВЕРД | ЛЕСНАЯ ВОЛЧ - КОЗИЙ путь 1 [27пк0-35пк3] | 1 | 27,0-35,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/350
СВЕРД | ВОРОНЦОВКА - КАРПИНСК путь 1 [230пк0-239пк6] | 1 | 230,0-239,6 | 0,8 | Эксп. КС | 3 | 12 | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
| Итого по: СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 16 | 49
СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ
СВЕРД | ИВДЕЛЬ II - ПОЛУНОЧНОЕ путь 1 [137пк6-160пк6] | 1 | 137,6-160,6 | 35 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/5000 | [6 empty] | 3/5000
СВЕРД | ИВДЕЛЬ II - ПОЛУНОЧНОЕ путь 1 [137пк6-160пк6] | 1 | 137,6-160,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/350
СВЕРД | ИВДЕЛЬ II - ПОЛУНОЧНОЕ путь 1 [137пк6-160пк6] | 1 | 137,6-160,6 | 1,8 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [21 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200
СВЕРД | ПЕЛЫМ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/20
СВЕРД | ВОНЪЕГАН - НЯГАНЬ путь 1 [298пк0-331пк6] | 1 | 298,0-331,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/350
СВЕРД | НЯГАНЬ - СЕРГИНО путь 1 [333пк6-371пк7] | 1 | 333,6-371,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/350
| Итого по: СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 23
СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ
СВЕРД | ПЕРИЛ - ДЕМЬЯНКА путь 2 [393пк7-402пк1] | 2 | 393,7-402,1 | 8,5 | РС | 4 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8
| Итого по: СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ |  |  |  |  | 4 | 32
СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ
СВЕРД | СИВЫС-ЯХ - КУТЬ-ЯХ путь 2 [544пк8-555пк3] | 2 | 544,8-555,3 | 10,8 | РС | 5 | 40 | [25 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
СВЕРД | СИВЫС-ЯХ - КУТЬ-ЯХ путь 2 [544пк9-544пк9] | 2 | 544,9-544,9 |  | ИССО | 2 | 10 |  | 5/14 |  | 5/14
СВЕРД | СИВЫС-ЯХ - КУТЬ-ЯХ путь 2 [532пк3-544пк8] | 2 | 532,3-544,8 | 12,5 | РС | 19 | 152 | [6 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА - НЕЛЫМ путь 2 [406пк0-422пк3] | 2 | 406,0-422,3 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [27 empty] | 6/1200 |  | 6/1200
| Итого по: СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 28 | 214
СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 1 [643пк1-646пк10] | 1 | 643,1-646,10 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [20 empty] | 4/1000 |  | 4/600 |  | 4/1000
СВЕРД | ЮНГ-ЯХ - ПП 589 КМ путь 1 [583пк9-589пк4] путь 2 [583пк9-589пк4] | 1, 2 | 583,9-589,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,8 | [8 empty] | 1,8/3
СВЕРД | ЮНГ-ЯХ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1,8 | [8 empty] | 1,8/3
| Итого по: СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 5 | 15,6
СВЕРД 805 ПУРПИНСКИЙ
СВЕРД | ХАСЛЯТ ПИТ. УСТ.(ПВ-ЭЦ, ПРП-ЭЦ, ПРП-ЦАБ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1,8 | [22 empty] | 1,8/3
| Итого по: СВЕРД 805 ПУРПИНСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 1,8
Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН
СВЕРД | КОЛЧЕДАН - ВОДОЛАЗОВО путь 2 [117пк9-122пк0] | 2 | 117,9-122,0 | 4,2 | РС | 3 | 24 | [21 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
| Итого по: Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН |  |  |  |  | 3 | 24
не удалось определить ДУ
СВЕРД | РЗД 177 КМ - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [6пк1-15пк0] | 1 | 6,1-15,0 | 0,6 | Строит. | 4 | 16 | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
| Итого: |  |  |  |  | 4 | 16
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:38 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Май
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Свердловская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
СВЕРД | ЧЕПЦА - КЕЗ путь 1 [1225пк2-1236пк10] | 1 | 1225,2-1236,10 | 11,9 | ППВ пути | 5 | 14 | [14 empty] | 2/1200 |  |  |  | 2/1200 |  |  |  | 2/1100 |  |  |  | 4/2800 |  |  | 4/2800
СВЕРД | ЧЕПЦА - КЕЗ путь 1 [1225пк2-1243пк6] | 1 | 1225,2-1243,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 24 | [19 empty] | 8/46 |  |  | 8/46 |  |  |  | 8/46
СВЕРД | КАБАЛУД путь I (ЧД-Н) главный [1254пк7-1256пк4] КАБАЛУД - КУЗЬМА путь 1 [1256пк4-1265пк5] КУЗЬМА путь I (ЧД-Н) главный [1265пк5-1265пк6] | 1, I | 1254,7-1256,4 1256,4-1265,5 1265,5-1265,6 | 11 | ППВ пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/2800 |  |  | 4/2800 |  |  |  | 4/2800
СВЕРД | КАБАЛУД - КУЗЬМА путь 1 [1256пк4-1265пк5] | 1 | 1256,4-1265,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
СВЕРД | КУЗЬМА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [7 empty] | 2/2
СВЕРД | БОРОДУЛИНО путь II (Ч-НД) главный [1290пк7-1290пк10] КУЗЬМА - БОРОДУЛИНО путь 2 [1284пк1-1290пк7] | 2, II | 1284,1-1290,7 1290,7-1290,10 | 7 | ППВ пути | 5 | 10 |  | 2/1200 |  |  |  | 2/1200 | [9 empty] | 2/1200 |  |  |  | 2/1200 |  | 2/1000
СВЕРД | КУЗЬМА - БОРОДУЛИНО путь 2 [1268пк6-1290пк7] | 2 | 1268,6-1290,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [8 empty] | 6/6 |  |  |  | 4/4
| Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 21 | 80
СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ
СВЕРД | ОВЕРЯТА - КУРЬЯ путь 1 [1415пк4-1415пк8] | 1 | 1415,4-1415,8 |  | Р | 1 | 3 | [22 empty] | 3/400
СВЕРД | ОВЕРЯТА - КУРЬЯ путь 2 [1411пк9-1421пк0] | 2 | 1411,9-1421,0 | 0,2 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/70 |  |  |  | 4/60 |  |  | 4/70
СВЕРД | ОВЕРЯТА - КУРЬЯ путь 2 [1416пк1-1416пк5] | 2 | 1416,1-1416,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/450
СВЕРД | ОВЕРЯТА - КУРЬЯ путь 2 [1412пк1-1412пк5] | 2 | 1412,1-1412,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/450
СВЕРД | ОВЕРЯТА - КУРЬЯ путь 2 [1413пк7-1414пк2] | 2 | 1413,7-1414,2 |  | Р | 1 | 3 | [19 empty] | 3/500
СВЕРД | ОВЕРЯТА - КУРЬЯ путь 2 [1415пк9-1416пк6] | 2 | 1415,9-1416,6 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/700
СВЕРД | ОВЕРЯТА путь I (ЧД-Н) главный [1409пк5-1411пк4] | I | 1409,5-1411,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [29 empty] | 8/78
СВЕРД | ШАБУНИЧИ стр. 12 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 10 | [26 empty] | 5/20 |  |  | 5/20
СВЕРД | ЧАЙКОВСКАЯ - ШАБУНИЧИ путь 1 [1388пк4-1388пк8] | 1 | 1388,4-1388,8 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/400
СВЕРД | ЧАЙКОВСКАЯ стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
СВЕРД | ЧАЙКОВСКАЯ стр. 11, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  | 2/2
СВЕРД | ЧАЙКОВСКАЯ стр. 12, 15 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
СВЕРД | ЧАЙКОВСКАЯ стр. 16, 18 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  | 2/2
СВЕРД | ЧАЙКОВСКАЯ стр. 20, 31 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
СВЕРД | ЧАЙКОВСКАЯ стр. 22, 27 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  | 2/2
СВЕРД | ГРИГОРЬЕВСКАЯ - ЧАЙКОВСКАЯ путь 1 [1371пк1-1375пк10] | 1 | 1371,1-1375,10 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [8 empty] | 8/1000 |  |  |  | 8/1000
СВЕРД | ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1370пк1-1370пк10] | I | 1370,1-1370,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1000
СВЕРД | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 2 [1344пк1-1368пк1] | 2 | 1344,1-1368,1 | 3,5 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  | 8/1500
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО - МЕНДЕЛЕЕВО путь 1 [1317пк2-1340пк3] | 1 | 1317,2-1340,3 | 24,8 | КРН | 1 | 8 |  | 8
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО - МЕНДЕЛЕЕВО путь 2 [1332пк1-1332пк2] | 2 | 1332,1-1332,2 | 0 | КРН | 1 | 8 | [5 empty] | 8
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО стр. 11 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [15 empty] | 10/1
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО стр. 15 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [22 empty] | 10/1
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО стр. 37 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [19 empty] | 10/1
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО путь 6 (14-105) приемо-отпр. | 6 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/23
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО путь 8 (56-25) приемо-отпр. | 8 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/20
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО путь 9 (50-29) приемо-отпр. | 9 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/25
| Итого по: СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ |  |  |  |  | 36 | 156
СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(1 путь, 1430км 8пк - 1431км 1пк, укладка пути) |  |  | 0,1 | ЦУКС | 1 | 10 | [24 empty] | 10
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(парк Г, секции 7Г, 9Г, 11Г, 13Г) |  |  | 0 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(парк Г, секции 8Г, 10Г, 12Г) |  |  | 0 | Строит. | 4 | 16 | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(пути № 1,2 глухое "окно") |  |  | 0 | Строит. | 3 | 3 | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 4, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 10, 11 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [25 empty] | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ - ПЕРМЬ II путь 1 [1431пк8-1431пк8] | 1 | 1431,8-1431,8 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
СВЕРД | БАХАРЕВКА путь II (Ч-НД) главный [1442пк6-1444пк7] ПЕРМЬ II путь V (ЧВ2-НКД) главный [1435пк7-1436пк0] ПЕРМЬ II - БАХАРЕВКА путь 2 [1436пк0-1442пк6] | 2, II, V | 1435,7-1436,0 1436,0-1442,6 1442,6-1444,7 | 9,2 | ППВ пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/800
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 606 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 10 | [27 empty] | 5/20 |  | 5/20
СВЕРД | ПЕРМЬ II - БАХАРЕВКА путь 1 [1436пк0-1442пк6] | 1 | 1436,0-1442,6 | 0,9 | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  | 3/316 |  |  |  | 3/316 |  |  | 3/318
СВЕРД | БАХАРЕВКА стр. 4, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [5 empty] | 2/2
СВЕРД | БАХАРЕВКА стр. 10, 12 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [5 empty] | 2/2
СВЕРД | БАХАРЕВКА стр. 28 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СВЕРД | БАХАРЕВКА стр. 11, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
СВЕРД | БАХАРЕВКА стр. 13, 18 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
СВЕРД | БАХАРЕВКА стр. 19, 20 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
СВЕРД | БАХАРЕВКА стр. 15, 17 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
СВЕРД | БАХАРЕВКА стр. 35, 37 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
СВЕРД | БАХАРЕВКА стр. 39 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | БАХАРЕВКА стр. 22, 24 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
СВЕРД | БАХАРЕВКА стр. 25, 27 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
СВЕРД | БАХАРЕВКА стр. 29 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
СВЕРД | ФЕРМА стр. 3, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [12 empty] | 2/2
СВЕРД | ФЕРМА стр. 10, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [12 empty] | 2/2
СВЕРД | ФЕРМА стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
СВЕРД | ФЕРМА стр. 25, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
СВЕРД | ФЕРМА стр. 26, 27 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
СВЕРД | ФЕРМА стр. 29, 31 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
СВЕРД | ФЕРМА стр. 20, 23 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [14 empty] | 2/2
СВЕРД | ФЕРМА стр. 30, 33 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [14 empty] | 2/2
СВЕРД | ФЕРМА стр. 35, 47 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [14 empty] | 2/2
СВЕРД | ФЕРМА стр. 41, 46 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
СВЕРД | ФЕРМА стр. 48, 50 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
СВЕРД | ФЕРМА стр. 52, 54 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
СВЕРД | ОСЕНЦЫ ПИТ.УСТР(пит. стойка) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [14 empty] | 1
СВЕРД | ОСЕНЦЫ стр. 1, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
СВЕРД | ОСЕНЦЫ стр. 20, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
СВЕРД | ОСЕНЦЫ стр. 27 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
СВЕРД | ОСЕНЦЫ стр. 34, 35 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
СВЕРД | ОСЕНЦЫ стр. 36, 41 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
СВЕРД | ОСЕНЦЫ стр. 43 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
СВЕРД | ОСЕНЦЫ стр. 46, 47 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
СВЕРД | ОСЕНЦЫ стр. 204, 50 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
СВЕРД | ОСЕНЦЫ стр. 206 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | ОСЕНЦЫ стр. 214, 223 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
СВЕРД | ОСЕНЦЫ стр. 208, 225 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [20пк9-22пк0] путь 1 [10пк4-15пк2] | 1 | 10,4-15,2 20,9-22,0 | 0 | Строит. | 7 | 42 |  |  |  |  | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [20пк9-21пк4] путь 2 [10пк4-15пк2] | 2 | 10,4-15,2 20,9-21,4 | 0 | Строит. | 8 | 48 | [18 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [20пк9-22пк0] путь 2 [20пк9-21пк4] путь 1 [10пк4-15пк2] путь 2 [10пк4-15пк2] | 1, 2 | 10,4-15,2 20,9-21,4 20,9-22,0 | 0 | Строит. | 12 | 12 |  |  |  |  | 1/0 | 1/0 |  | 1/0 |  |  |  | 1/0 | 1/0 |  | 1/0 | 1/0 |  |  | 1/0 | 1/0 | [5 empty] | 1/0 | 1/0 |  |  | 1/0
СВЕРД | БЛОЧНАЯ - КАБЕЛЬНАЯ путь 2 [7пк4-14пк1] | 2 | 7,4-14,1 | 0 | Строит. | 13 | 52 |  |  |  |  | 4/0 | 4/0 |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 | 4/0 |  | 4/0 | 4/0 |  |  | 4/0 | 4/0 |  | 4/0 | 4/0 |  |  | 4/0 | 4/0
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ - БЛОЧНАЯ путь 3 [2пк4-2пк4] | 3 | 2,4-2,4 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [28 empty] | 10/1
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ - БЛОЧНАЯ путь 2 [3пк1-3пк1] | 2 | 3,1-3,1 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [26 empty] | 10/1
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ - БЛОЧНАЯ путь 2 [2пк10-2пк10] | 2 | 2,10-2,10 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [30 empty] | 10/1
| Итого по: СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 132 | 330
СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ
СВЕРД | ВОГУЛКА ПИТ.УСТР(пит. стойка) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | ШАМАРЫ - ВОГУЛКА путь 1 [1647пк10-1648пк6] | 1 | 1647,10-1648,6 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/600
СВЕРД | ШАМАРЫ - ВОГУЛКА путь 1 [1632пк8-1650пк6] | 1 | 1632,8-1650,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [8 empty] | 6/6 |  |  |  | 4/4
СВЕРД | КОРДОН - ШАМАРЫ путь 2 [1612пк5-1630пк7] ШАМАРЫ путь II (Ч-НД) главный [1630пк7-1630пк10] | 2, II | 1612,5-1630,7 1630,7-1630,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 32 | [5 empty] | 8/113 |  |  | 8/113 |  |  |  | 8/113 |  |  | 8/113
СВЕРД | КОРДОН - ШАМАРЫ путь 2 [1607пк1-1630пк7] | 2 | 1607,1-1630,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
СВЕРД | КОРДОН - ШАМАРЫ путь 2 [1608пк10-1610пк4] | 2 | 1608,10-1610,4 |  | Р | 1 | 6 | [19 empty] | 6/1400
СВЕРД | ЛЕК путь I (ЧД-Н) главный [1594пк4-1595пк9] | I | 1594,4-1595,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  | 8/82
СВЕРД | КИШЕРТЬ - ШУМКОВО путь 1 [1565пк1-1565пк4] | 1 | 1565,1-1565,4 |  | Р | 1 | 2 | [18 empty] | 2/300
СВЕРД | КИШЕРТЬ - ШУМКОВО путь 1 [1565пк10-1566пк5] | 1 | 1565,10-1566,5 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/500
СВЕРД | КИШЕРТЬ путь II (Ч-НД) главный [1554пк7-1556пк3] КУНГУР путь III-IIH (Ч-НД) главный [1538пк4-1538пк7] КУНГУР - КИШЕРТЬ путь 2 [1538пк7-1554пк7] | 2, II, III-IIH | 1538,4-1538,7 1538,7-1554,7 1554,7-1556,3 | 18 | ППВ пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/900
СВЕРД | КУНГУР - КИШЕРТЬ путь 2 [1544пк9-1545пк2] | 2 | 1544,9-1545,2 | 0,3 | РС | 3 | 24 | [5 empty] | 8/346 |  |  | 8 |  |  |  | 8
СВЕРД | КУНГУР - КИШЕРТЬ путь 1 [1544пк10-1545пк1] | 1 | 1544,10-1545,1 | 0,1 | КРН | 1 | 8 |  | 8
СВЕРД | КУНГУР - КИШЕРТЬ путь 1 [1538пк7-1554пк7] | 1 | 1538,7-1554,7 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  | 8/890
СВЕРД | ЕРГАЧ стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [8 empty] | 10/1
СВЕРД | ЕРГАЧ стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [5 empty] | 10/1
СВЕРД | ЕРГАЧ стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [12 empty] | 10/1
СВЕРД | КУКУШТАН - ЕРГАЧ путь 1 [1494пк1-1494пк5] | 1 | 1494,1-1494,5 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/400
СВЕРД | КУКУШТАН - ЕРГАЧ путь 1 [1499пк1-1499пк3] | 1 | 1499,1-1499,3 |  | Р | 1 | 2 | [22 empty] | 2/250
СВЕРД | КУКУШТАН путь I (ЧД-Н) главный [1489пк6-1489пк7] КУКУШТАН - ЕРГАЧ путь 1 [1489пк7-1496пк5] | 1, I | 1489,6-1489,7 1489,7-1496,5 | 7 | ППВ пути | 3 | 8 |  | 4/2800 | [17 empty] | 2/1400 | [6 empty] | 2/1400
СВЕРД | КУКУШТАН - ЕРГАЧ путь 2 [1489пк7-1511пк2] | 2 | 1489,7-1511,2 | 22,7 | КРН | 1 | 8 | [19 empty] | 8
СВЕРД | КУКУШТАН - ЕРГАЧ путь 1 [1509пк1-1510пк1] | 1 | 1509,1-1510,1 |  | Р | 1 | 5 | [29 empty] | 5/1000
СВЕРД | КУКУШТАН - ЕРГАЧ путь 1 [1494пк2-1494пк6] | 1 | 1494,2-1494,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/400
СВЕРД | КУКУШТАН - ЕРГАЧ путь 1 [1495пк8-1496пк2] | 1 | 1495,8-1496,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/450
СВЕРД | КУКУШТАН - ЕРГАЧ путь 1 [1498пк7-1498пк8] | 1 | 1498,7-1498,8 | 0 | КРН | 1 | 8 | [15 empty] | 8
СВЕРД | ЮГ стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [25 empty] | 2/2
СВЕРД | ЮГ стр. 8, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [25 empty] | 2/2
СВЕРД | ЮГ стр. 4, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [26 empty] | 2/2
СВЕРД | ЮГ стр. 10, 13 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [26 empty] | 2/2
СВЕРД | ЮГ стр. 11, 14 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
СВЕРД | ЮГ стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | ЮГ стр. 16, 19 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
СВЕРД | ЮГ стр. 27 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | МУЛЯНКА - ЮГ путь 2 [1467пк9-1468пк5] | 2 | 1467,9-1468,5 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/600
СВЕРД | МУЛЯНКА стр. 2, 3 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
СВЕРД | МУЛЯНКА стр. 5, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
СВЕРД | МУЛЯНКА стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | МУЛЯНКА стр. 1, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
СВЕРД | МУЛЯНКА стр. 6, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
СВЕРД | МУЛЯНКА стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | МУЛЯНКА стр. 11, 12 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
СВЕРД | МУЛЯНКА стр. 13, 15 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
СВЕРД | МУЛЯНКА стр. 14, 16 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
СВЕРД | МУЛЯНКА стр. 22, 26 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
СВЕРД | ФЕРМА - МУЛЯНКА путь 1 [1457пк1-1458пк3] | 1 | 1457,1-1458,3 |  | Р | 1 | 6 | [28 empty] | 6/1200
| Итого по: СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ |  |  |  |  | 67 | 232
СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | УГЛЕУРАЛЬСКАЯ - НЯР путь 1 [148пк6-152пк10] | 1 | 148,6-152,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 5 | 40 |  | 8/100 |  |  |  | 8/100 |  |  | 8/100 |  |  |  | 8/100 |  |  | 8/100
СВЕРД | ШЕСТАКИ - УГЛЕУРАЛЬСКАЯ путь 1 [138пк8-139пк2] | 1 | 138,8-139,2 |  | Р | 1 | 4 | 4/400
СВЕРД | ПАРМА путь I (Ч-Н) главный [110пк5-110пк10] ТИХАЯ - ПАРМА путь 1 [106пк1-110пк5] | 1, I | 106,1-110,5 110,5-110,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [26 empty] | 8/106 |  |  | 8/106
СВЕРД | ПАРМА путь I (Ч-Н) главный [110пк9-110пк9] | I | 110,9-110,9 |  | Строит. | 1 | 672 | 672/1
СВЕРД | БОКОВАЯ путь I (Ч-Н) главный [80пк1-81пк9] БОКОВАЯ - ТИХАЯ путь 1 [81пк9-100пк8] ТИХАЯ путь I (Ч-Н) главный [100пк8-101пк10] | 1, I | 100,8-101,10 80,1-81,9 81,9-100,8 | 22 | ППВ пути | 2 | 12 | [26 empty] | 6/3600 |  |  | 6/3600
СВЕРД | БОКОВАЯ путь I (Ч-Н) главный [79пк6-79пк10] КУХТЫМ - БОКОВАЯ путь 1 [72пк1-79пк6] | 1, I | 72,1-79,6 79,6-79,10 | 8 | ППВ пути | 2 | 12 | [19 empty] | 6/4000 |  |  | 6/4000
СВЕРД | БОКОВАЯ путь I (Ч-Н) главный [79пк6-79пк10] КУХТЫМ - БОКОВАЯ путь 1 [64пк1-79пк6] | 1, I | 64,1-79,6 79,6-79,10 | 1 | Тек. сод. пути | 5 | 50 |  | 10/100 |  |  |  | 10/100 |  |  | 10/100 |  |  |  | 10/100 |  |  | 10/100
СВЕРД | КУХТЫМ - БОКОВАЯ путь 1 [65пк8-66пк5] | 1 | 65,8-66,5 |  | Р | 1 | 6 | [22 empty] | 6/750
СВЕРД | КУХТЫМ - БОКОВАЯ путь 1 [68пк7-69пк1] | 1 | 68,7-69,1 |  | Р | 1 | 6 | [19 empty] | 6/400
СВЕРД | КУХТЫМ - БОКОВАЯ путь 1 [71пк2-71пк5] | 1 | 71,2-71,5 |  | Р | 1 | 3 | [15 empty] | 3/300
СВЕРД | КУХТЫМ - БОКОВАЯ путь 1 [61пк0-79пк6] | 1 | 61,0-79,6 | 1 | Строит. | 7 | 28 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
СВЕРД | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [28пк4-47пк0] | 1 | 28,4-47,0 | 0 | Строит. | 7 | 28 |  |  |  |  | 4/0 | [6 empty] | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0
СВЕРД | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [28пк4-47пк0] | 1 | 28,4-47,0 | 1 | Строит. | 7 | 28 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
СВЕРД | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [28пк4-47пк0] | 1 | 28,4-47,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6
СВЕРД | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [28пк4-47пк0] | 1 | 28,4-47,0 |  | Тек. сод. пути | 9 | 54 |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6
СВЕРД | ПАЛЬНИКИ - ДИВЬЯ путь 1 [9пк3-26пк0] | 1 | 9,3-26,0 | 0 | Строит. | 7 | 28 |  |  |  |  | 4/0 | [6 empty] | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0
СВЕРД | ПАЛЬНИКИ путь I (Ч-Н) главный [7пк1-9пк3] ПАЛЬНИКИ - ДИВЬЯ путь 1 [9пк3-14пк10] | 1, I | 7,1-9,3 9,3-14,10 | 8 | ППВ пути | 2 | 12 | [12 empty] | 6/4000 |  |  | 6/4000
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [20пк9-22пк0] путь 1 [10пк4-15пк2] | 1 | 10,4-15,2 20,9-22,0 | 0 | Строит. | 7 | 42 |  |  |  |  | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [20пк9-21пк4] путь 2 [10пк4-15пк2] | 2 | 10,4-15,2 20,9-21,4 | 0 | Строит. | 8 | 48 | [18 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [20пк9-22пк0] путь 2 [20пк9-21пк4] путь 1 [10пк4-15пк2] путь 2 [10пк4-15пк2] | 1, 2 | 10,4-15,2 20,9-21,4 20,9-22,0 | 0 | Строит. | 12 | 12 |  |  |  |  | 1/0 | 1/0 |  | 1/0 |  |  |  | 1/0 | 1/0 |  | 1/0 | 1/0 |  |  | 1/0 | 1/0 | [5 empty] | 1/0 | 1/0 |  |  | 1/0
СВЕРД | ПЕРМЬ I путь I (ЧД-6/8) главный [4пк9-6пк0] | I | 4,9-6,0 |  | Строит. | 13 | 91 | [18 empty] | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1
СВЕРД | ПЕРМЬ II - ПЕРМЬ I путь 2 [2пк0-2пк9] | 2 | 2,0-2,9 |  | Строит. | 31 | 217 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1
| Итого по: СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 134 | 1427
СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ
СВЕРД | КИЗЕЛ - КОПИ путь 1 [114пк6-134пк5] | 1 | 114,6-134,5 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
СВЕРД | КИЗЕЛ - КОПИ путь 2 [114пк6-134пк5] | 2 | 114,6-134,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
СВЕРД | КИЗЕЛ - КОПИ путь 2 [123пк7-124пк1] | 2 | 123,7-124,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [26 empty] | 8/50 |  |  | 8/50
СВЕРД | ЯЙВА - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [1пк8-14пк7] | 1 | 1,8-14,7 | 0,6 | Строит. | 4 | 16 | [7 empty] | 4/0,1 | [11 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ (нов. строит.) путь(Путь I, II) РЗД 177 КМ - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [6пк1-15пк0] ЯЙВА - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [1пк8-14пк7] | 1 | 1,8-14,7 6,1-15,0 | 0,2 | Строит. | 4 | 4 | [15 empty] | 1/0,1 | [6 empty] | 1/0,1 |  |  |  | 1/0,1 |  |  | 1/0,1
СВЕРД | СОЛИКАМСК II (нов. строит.) путь(Все пути) |  |  | 5 | Строит. | 14 | 49 |  |  |  |  | 3/0,1 | 4/0,1 | [5 empty] | 3/0,1 | 4/0,1 |  | 3/0,1 | 4/0,1 |  |  | 3/0,1 | 4/0,1 |  | 3/0,1 | 4/0,1 |  |  | 3/0,1 | 4/0,1 |  | 3/0,1 | 4/0,1
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(путь № 1) |  |  | 0 | Строит. | 3 | 12 | [14 empty] | 4/0 |  |  |  | 4/0 | [9 empty] | 4/0
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(путь № 2) |  |  | 0 | Строит. | 4 | 16 | [5 empty] | 4/0 | [5 empty] | 4/0 | [9 empty] | 4/0 |  |  |  | 4/0
| Итого по: СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 40 | 149
СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ
СВЕРД | ЕВРОПЕЙСКАЯ - АЗИАТСКАЯ путь 1 [291пк4-294пк8] | 1 | 291,4-294,8 | 3,5 | ППВ пути | 1 | 5 | [16 empty] | 5/3500
СВЕРД | ЕВРОПЕЙСКАЯ - АЗИАТСКАЯ путь 1 [282пк1-291пк7] | 1 | 282,1-291,7 | 9,6 | Тек. сод. пути | 4 | 14 | [5 empty] | 4/2800 | 4/2800 |  |  | 3/2000 | 3/2000
СВЕРД | ЕВРОПЕЙСКАЯ - АЗИАТСКАЯ путь 1 [270пк9-298пк7] | 1 | 270,9-298,7 | 2,4 | Тек. сод. пути | 3 | 11 | [5 empty] | 4/800 | 4/800 |  |  | 3/800
СВЕРД | ЕВРОПЕЙСКАЯ - АЗИАТСКАЯ путь 1 [276пк3-282пк1] | 1 | 276,3-282,1 | 5,7 | КРС | 2 | 120 | [19 empty] | 60/1444 | [5 empty] | 60/1444
СВЕРД | УСТЬ-ТИСКОС |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
СВЕРД | ТЕПЛАЯ ГОРА - УСТЬ-ТИСКОС путь 1 [246пк7-259пк1] | 1 | 246,7-259,1 | 13,2 | Тек. сод. пути | 6 | 36 |  |  |  |  | 6/2215 |  | 6/2215 |  | 6/2215 |  |  | 6/2215 |  | 6/2215 |  | 6/2215
| Итого по: СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 17 | 188
СВЕРД 107 ЧУСОВСКОЙ
СВЕРД | СЕЛЯНКА - КАЛИНО путь 1 [97пк6-115пк1] | 1 | 97,6-115,1 | 4,6 | Эксп. КС | 2 | 8 | [21 empty] | 4/450 | [6 empty] | 4/450
СВЕРД | СЕЛЯНКА - КАЛИНО путь 1 [97пк6-115пк1] | 1 | 97,6-115,1 | 5,4 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [12 empty] | 3/1800 |  |  | 3/1800 |  |  |  | 3/1800
СВЕРД | КОМАРИХИНСК - КУТАМЫШ путь 1 [81пк1-85пк10] | 1 | 81,1-85,10 | 4,4 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [12 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400
СВЕРД | КОМАРИХИНСК - КУТАМЫШ путь 1 [78пк4-86пк4] | 1 | 78,4-86,4 | 3,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/1800 |  |  | 4/1800
СВЕРД | СЫЛВА - КОМАРИХИНСК путь 1 [51пк6-75пк9] | 1 | 51,6-75,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 |  | 6/6 |  |  |  | 4/4
СВЕРД | АДИЩЕВО - ЛЯДЫ путь 1 [31пк9-32пк2] | 1 | 31,9-32,2 |  | Р | 1 | 3 | [28 empty] | 3/400
| Итого по: СВЕРД 107 ЧУСОВСКОЙ |  |  |  |  | 16 | 62
СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ
СВЕРД | СЕВЕРКА путь I (ЧД-Н) главный [1793пк5-1793пк8] ХРУСТАЛЬНАЯ путь Iа-I (ЧД-Н) главный [1787пк3-1787пк5] ХРУСТАЛЬНАЯ - СЕВЕРКА путь 1 [1787пк5-1793пк5] | 1, I, Iа-I | 1787,3-1787,5 1787,5-1793,5 1793,5-1793,8 | 6,6 | ППВ пути | 2 | 10 | [26 empty] | 5/3300 |  |  | 5/3300
СВЕРД | ХРУСТАЛЬНАЯ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | ХРУСТАЛЬНАЯ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | ХРУСТАЛЬНАЯ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | ХРУСТАЛЬНАЯ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | ХРУСТАЛЬНАЯ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | ХРУСТАЛЬНАЯ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | ХРУСТАЛЬНАЯ стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | ХРУСТАЛЬНАЯ стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | ПЕРВОУРАЛЬСК - ХРУСТАЛЬНАЯ путь 1 [1775пк7-1779пк9] | 1 | 1775,7-1779,9 | 4,3 | ППВ пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1000
СВЕРД | ПЕРВОУРАЛЬСК стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | ПЕРВОУРАЛЬСК стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | ПЕРВОУРАЛЬСК стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | ПЕРВОУРАЛЬСК стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | ПЕРВОУРАЛЬСК стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | ПЕРВОУРАЛЬСК стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | БИЛИМБАЙ - ПОДВОЛОШНАЯ путь 2 [1757пк4-1764пк2] | 2 | 1757,4-1764,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [22 empty] | 8/200
СВЕРД | КУЗИНО путь I (ЧДШ-НС) главный [1730пк3-1730пк8] КУЗИНО - КОУРОВКА путь 1 [1730пк8-1736пк7] | 1, I | 1730,3-1730,8 1730,8-1736,7 | 6,5 | ППВ пути | 2 | 10 | [19 empty] | 4/2500 |  |  | 6/4000
СВЕРД | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1716пк6-1717пк2] | 1 | 1716,6-1717,2 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/600
СВЕРД | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1709пк1-1719пк3] | 1 | 1709,1-1719,3 | 10,2 | ППВ пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2200
СВЕРД | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1720пк8-1722пк2] | 1 | 1720,8-1722,2 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1500
СВЕРД | САБИК - КУЗИНО путь 2 [1718пк1-1722пк10] | 2 | 1718,1-1722,10 | 5 | ППВ пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/4000
СВЕРД | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1710пк10-1711пк1] | 1 | 1710,10-1711,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/200
СВЕРД | САБИК путь I (ЧД-Н) главный [1708пк10-1709пк1] САБИК - КУЗИНО путь 1 [1709пк1-1709пк1] | 1, I | 1708,10-1709,1 1709,1-1709,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/200
СВЕРД | САРГА - САБИК путь 2 [1688пк5-1706пк9] | 2 | 1688,5-1706,9 | 19,3 | КРН | 1 | 8 | [26 empty] | 8
СВЕРД | САРГА - САБИК путь 1 [1700пк9-1700пк10] | 1 | 1700,9-1700,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/200
СВЕРД | САРГА - САБИК путь 1 [1701пк9-1701пк10] | 1 | 1701,9-1701,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [19 empty] | 8/200
СВЕРД | САРГА - САБИК путь 1 [1702пк2-1702пк4] | 1 | 1702,2-1702,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [26 empty] | 8/300
СВЕРД | САРГА - САБИК путь 1 [1696пк6-1696пк7] | 1 | 1696,6-1696,7 | 0 | КРН | 1 | 8 | [22 empty] | 8
СВЕРД | САРГА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | САРГА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | САРГА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | САРГА стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | САРГА стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | ШАЛЯ - САРГА путь 1 [1679пк9-1680пк2] | 1 | 1679,9-1680,2 |  | Р | 1 | 2 | [22 empty] | 2/300
СВЕРД | ШАЛЯ - САРГА путь 1 [1671пк9-1686пк0] | 1 | 1671,9-1686,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [5 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
| Итого по: СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 40 | 127
СВЕРД 202 ДРУЖИНИНСКИЙ
СВЕРД | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 2 [1588пк9-1610пк10] | 2 | 1588,9-1610,10 | 22,2 | ППВ пути | 5 | 30 |  |  |  |  | 6/4440 |  |  | 6/4440 |  |  |  | 6/4440 |  |  | 6/4440 |  |  |  | 6/4440
СВЕРД | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1601пк2-1604пк1] | 1 | 1601,2-1604,1 | 3 | ППВ пути | 1 | 5 | [28 empty] | 5/3000
СВЕРД | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1588пк6-1593пк10] | 1 | 1588,6-1593,10 | 5,5 | ППВ пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/5500
СВЕРД | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1583пк9-1611пк0] | 1 | 1583,9-1611,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/4
СВЕРД | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1583пк9-1611пк0] | 1 | 1583,9-1611,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
СВЕРД | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1586пк5-1586пк9] | 1 | 1586,5-1586,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/100
СВЕРД | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1591пк1-1591пк3] | 1 | 1591,1-1591,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/100
СВЕРД | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1588пк1-1593пк1] | 1 | 1588,1-1593,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/8
СВЕРД | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1583пк9-1611пк0] | 1 | 1583,9-1611,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
СВЕРД | РЕВДА - РЕШЕТЫ путь 1 [1613пк5-1617пк10] | 1 | 1613,5-1617,10 | 4,6 | ППВ пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/4600
СВЕРД | РЕВДА - РЕШЕТЫ путь 1 [1614пк10-1614пк10] | 1 | 1614,10-1614,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
СВЕРД | РЕВДА - РЕШЕТЫ путь 2 [1621пк1-1630пк8] РЕШЕТЫ путь II (Ч-НД) главный [1630пк8-1630пк10] | 2, II | 1621,1-1630,8 1630,8-1630,10 | 50 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/24000 | [6 empty] | 4/26000
СВЕРД | РЕШЕТЫ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [6 empty] | 10/1
СВЕРД | РЕШЕТЫ стр. 22 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
СВЕРД | РЕШЕТЫ стр. 24 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [7 empty] | 10/1
| Итого по: СВЕРД 202 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 22 | 125
СВЕРД 203 КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | КОЛЧЕДАН путь I (ЧД-Н) главный [115пк9-116пк3] | I | 115,9-116,3 |  | Р | 1 | 3 | [22 empty] | 3/330
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ - КОЛЧЕДАН путь 1 [115пк8-115пк9] | 1 | 115,8-115,9 |  | Р | 1 | 3 | [21 empty] | 3/170
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ путь II (36-НУ) главный [3пк9-4пк2] | II | 3,9-4,2 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/300
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ путь вет.3 (М401-307) главный [1пк8-2пк4] | вет.3 | 1,8-2,4 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/600
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 27 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 30 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 32 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 34 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 35 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 37 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 39 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 44 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 46 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 48 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 57 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 59 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 70 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 91 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 93 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СВЕРД | ПЕРЕБОР путь I (ЧД-Н) главный [74пк1-75пк1] | I | 74,1-75,1 | 28 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/14000 |  |  |  | 3/14000
СВЕРД | ХРАМЦОВСКАЯ - ПЕРЕБОР путь 2 [66пк10-67пк1] | 2 | 66,10-67,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [15 empty] | 8/150
СВЕРД | ХРАМЦОВСКАЯ - ПЕРЕБОР путь 2 [70пк6-70пк7] | 2 | 70,6-70,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [5 empty] | 8/150
СВЕРД | ХРАМЦОВСКАЯ - ПЕРЕБОР путь 2 [70пк8-70пк9] | 2 | 70,8-70,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [15 empty] | 8/150
СВЕРД | ХРАМЦОВСКАЯ - ПЕРЕБОР путь 2 [71пк3-71пк4] | 2 | 71,3-71,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [29 empty] | 8/150
СВЕРД | ХРАМЦОВСКАЯ - ПЕРЕБОР путь 2 [71пк5-71пк6] | 2 | 71,5-71,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [22 empty] | 8/150
СВЕРД | КОЛЮТКИНО - МАРАМЗИНО путь 1 [45пк7-46пк1] | 1 | 45,7-46,1 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/400
СВЕРД | КОЛЮТКИНО - МАРАМЗИНО путь 1 [51пк9-52пк7] | 1 | 51,9-52,7 |  | Р | 1 | 4 | [22 empty] | 4/800
СВЕРД | КОЛЮТКИНО - МАРАМЗИНО путь 2 [45пк9-53пк6] | 2 | 45,9-53,6 | 32 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [26 empty] | 3/16000 |  |  | 3/16000
СВЕРД | КОЛЮТКИНО путь I (ЧД-Н) главный [43пк1-43пк5] ХРИЗОЛИТОВЫЙ - КОЛЮТКИНО путь 1 [39пк1-43пк1] | 1, I | 39,1-43,1 43,1-43,5 | 28 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [19 empty] | 3/14000 | [6 empty] | 3/14000
СВЕРД | ХРИЗОЛИТОВЫЙ - КОЛЮТКИНО путь 2 [35пк5-43пк1] | 2 | 35,5-43,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 | [9 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 | [9 empty] | 4/4
СВЕРД | АРАМИЛЬ путь III (ЧРД-НК) главный [71пк3-74пк4] СЕДЕЛЬНИКОВО путь Ia-I (Чд-Н) главный [49пк1-49пк4] СЕДЕЛЬНИКОВО - АРАМИЛЬ путь 1 [49пк4-71пк3] | 1, Ia-I, III | 49,1-49,4 49,4-71,3 71,3-74,4 | 25,3 | ППВ пути | 2 | 12 | [22 empty] | 6/5100 | [6 empty] | 6/5200
СВЕРД | АРАМИЛЬ путь IV (Чр-Нкд) главный [71пк3-74пк1] СЕДЕЛЬНИКОВО путь IIa-II (Ч-Нд) главный [49пк1-49пк4] СЕДЕЛЬНИКОВО - АРАМИЛЬ путь 2 [49пк4-71пк3] | 2, IIa-II, IV | 49,1-49,4 49,4-71,3 71,3-74,1 | 25,4 | ППВ пути | 2 | 12 | [15 empty] | 6/5200 | [10 empty] | 6/5200
СВЕРД | КОЛЬЦОВО путь II (Нд-Ч) главный [14пк9-15пк4] ЛЕЧЕБНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [9пк4-9пк7] ЛЕЧЕБНЫЙ - КОЛЬЦОВО путь 2 [9пк7-14пк9] | 2, II | 14,9-15,4 9,4-9,7 9,7-14,9 | 6,1 | ППВ пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
СВЕРД | ЛЕЧЕБНЫЙ - КОЛЬЦОВО путь 2 [9пк7-9пк10] | 2 | 9,7-9,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ - УАЗ путь 1 [8пк4-8пк10] | 1 | 8,4-8,10 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/600
СВЕРД | БАРАБАНОВО путь I (Н-Ч) главный [19пк2-19пк4] БАРАБАНОВО - СИПАВС ПРУДЫ путь 1 [19пк4-22пк6] | 1, I | 19,2-19,4 19,4-22,6 | 3,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3500
СВЕРД | БАРАБАНОВО путь I (Н-Ч) главный [19пк3-19пк4] БАРАБАНОВО - СИПАВС ПРУДЫ путь 1 [19пк4-24пк4] СИПАВС ПРУДЫ путь I (Н-ЧД) главный [24пк4-24пк7] | 1, I | 19,3-19,4 19,4-24,4 24,4-24,7 | 32 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [19 empty] | 3/16000 |  |  | 3/16000
СВЕРД | БАРАБАНОВО - СИПАВС ПРУДЫ путь 1 [22пк7-24пк4] СИПАВС ПРУДЫ путь I (Н-ЧД) главный [24пк4-24пк8] | 1, I | 22,7-24,4 24,4-24,8 | 2,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2200
| Итого по: СВЕРД 203 КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 53 | 171
СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ
СВЕРД | БОГДАНОВИЧ путь II (с.р.р.7-10км) главный [8пк2-8пк4] | II | 8,2-8,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  | 8/300
СВЕРД | ГРЯЗНОВСКАЯ стр. 02 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
СВЕРД | ГРЯЗНОВСКАЯ стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
СВЕРД | БАЖЕНОВО - ШИПЕЛОВО путь 1 [1871пк8-1873пк1] | 1 | 1871,8-1873,1 |  | Р | 1 | 6 | [26 empty] | 6/1300
СВЕРД | КОСУЛИНО стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | 1/1
СВЕРД | КОСУЛИНО стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | 1/1
СВЕРД | КОСУЛИНО стр. 36 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | 1/1
| Итого по: СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 19
СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | АППАРАТНАЯ путь 10 (31-50) приемо-отпр. | 10 |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [11 empty] | 8/100 | [6 empty] | 8/100
СВЕРД | ШАРТАШ - АППАРАТНАЯ путь 1 [1пк10-5пк1] | 1 | 1,10-5,1 | 3,2 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [8 empty] | 8/150 | [13 empty] | 8/150
СВЕРД | ШАРТАШ путь VII (19-104) главный [2пк9-3пк5] | VII | 2,9-3,5 | 0,7 | Тек. сод. пути | 4 | 32 |  | 8/200 |  |  |  | 8/200 | [6 empty] | 8/200 | [13 empty] | 8/200
СВЕРД | ШАРТАШ путь III-IVп (Чпн-Нт) главный [1818пк2-1818пк5] | III-IVп | 1818,2-1818,5 |  | Р | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/300
СВЕРД | ШАРТАШ путь IIгл-IIп (63-Нк) главный [4пк8-4пк10] | IIгл-IIп | 4,8-4,10 |  | Р | 1 | 3 | [19 empty] | 3/300
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС путь IV (2) (736-НГН) главный [1815пк1-1815пк8] ЕКАТЕРИН-ПАС - ШАРТАШ путь 4 [1815пк8-1815пк10] | 4, IV (2) | 1815,1-1815,8 1815,8-1815,10 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [12 empty] | 8/200 | [16 empty] | 8/200
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС - ШАРТАШ путь 4 [1816пк1-1816пк5] | 4 | 1816,1-1816,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [19 empty] | 8/100 | [9 empty] | 8/100
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС - ШАРТАШ путь 4 [1815пк8-1816пк1] | 4 | 1815,8-1816,1 |  | Р | 1 | 2 | [15 empty] | 2/300
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС не задано(путь №7) |  |  |  | Строит. | 2 | 6 | [14 empty] | 3 | [13 empty] | 3
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС не задано(путь №7) |  |  |  | Строит. | 2 | 6 | [7 empty] | 3 | [13 empty] | 3
СВЕРД | ПОЛЕВСКОЙ ОПОРА К/С(3) |  |  | 0,1 | Строит. | 2 | 8 | [19 empty] | 4/0,1 |  | 4/0,1
СВЕРД | ШУВАКИШ - ЕКАТЕРИН-С путь 1 [498пк6-498пк10] | 1 | 498,6-498,10 |  | Р | 1 | 3 | [15 empty] | 3/400
| Итого по: СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 22 | 127
СВЕРД 206 СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С путь IП - III (р.р.12/12с-НС) главный [1803пк3-1808пк10] | IП - III | 1803,3-1808,10 | 5,3 | КРН | 4 | 552 | 192/2195 | [8 empty] | 120/1195 | [6 empty] | 120/1445 | [5 empty] | 120/546
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 125 |  |  |  | Ксп | 2 | 20 | [22 empty] | 10/0,5 | 10/0,5
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 123 |  |  |  | Ксп | 1 | 12 | [27 empty] | 12/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 401 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 409 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 417 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 427 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 16/16с |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 429 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 14/14с |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 441 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 10с/с |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 35 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 45 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 79 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 103 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 259 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 267 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 277 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 307 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 363 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 369 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 375 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 12/12с |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 377 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 385 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 387 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 253/257 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 321/323 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 514 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 308 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 524 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С путь 5 (ст.р.р.318-420) приемо-отпр. | 5 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/100
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С путь IП - III (р.р.12/12с-НС) главный [1808пк10-1810пк3] | IП - III | 1808,10-1810,3 | 1,2 | КРН | 1 | 168 | [29 empty] | 168/1221
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 277 |  |  |  | Ксп | 1 | 12 | [25 empty] | 12/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 281 |  |  |  | Ксп | 1 | 12 | [29 empty] | 12/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 421 |  |  |  | Ксп | 1 | 12 | [19 empty] | 12/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 425 |  |  |  | Ксп | 1 | 12 | [17 empty] | 12/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 442 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [13 empty] | 10/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 452 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [15 empty] | 10/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С путь IП - III (р.р.12/12с-НС) главный [1807пк10-1809пк1] | IП - III | 1807,10-1809,1 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/20000
СВЕРД | ПЕРЕГОН стр. 201 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | ПЕРЕГОН стр. 202 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
СВЕРД | ПЕРЕГОН стр. 203 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | ПЕРЕГОН стр. 204 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | ПЕРЕГОН стр. 205 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | ПЕРЕГОН стр. 206 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | ПЕРЕГОН стр. 207 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | ПЕРЕГОН стр. 208 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
СВЕРД | ПЕРЕГОН стр. 209 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | ПЕРЕГОН стр. 210 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | ПЕРЕГОН стр. 211 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | ПЕРЕГОН стр. 212 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕШЕТЫ - МАКАРЦЕВО путь 1 [7пк4-7пк10] | 1 | 7,4-7,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/29
СВЕРД | МАКАРЦЕВО - СЕДЕЛЬНИКОВО путь 1 [38пк1-38пк10] | 1 | 38,1-38,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
СВЕРД | МАКАРЦЕВО - СЕДЕЛЬНИКОВО путь 2 [38пк1-38пк10] | 2 | 38,1-38,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
СВЕРД | АРАМИЛЬ путь III (ЧРД-НК) главный [71пк3-74пк4] СЕДЕЛЬНИКОВО путь Ia-I (Чд-Н) главный [49пк1-49пк4] СЕДЕЛЬНИКОВО - АРАМИЛЬ путь 1 [49пк4-71пк3] | 1, Ia-I, III | 49,1-49,4 49,4-71,3 71,3-74,4 | 25,3 | ППВ пути | 2 | 12 | [22 empty] | 6/5100 | [6 empty] | 6/5200
СВЕРД | АРАМИЛЬ путь IV (Чр-Нкд) главный [71пк3-74пк1] СЕДЕЛЬНИКОВО путь IIa-II (Ч-Нд) главный [49пк1-49пк4] СЕДЕЛЬНИКОВО - АРАМИЛЬ путь 2 [49пк4-71пк3] | 2, IIa-II, IV | 49,1-49,4 49,4-71,3 71,3-74,1 | 25,4 | ППВ пути | 2 | 12 | [15 empty] | 6/5200 | [10 empty] | 6/5200
СВЕРД | СЕДЕЛЬНИКОВО - АРАМИЛЬ путь 2 [53пк1-53пк10] | 2 | 53,1-53,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
| Итого по: СВЕРД 206 СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 77 | 917
СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ
СВЕРД | СИРЕНЬ - КУНАРА путь 1 [229пк6-236пк3] | 1 | 229,6-236,3 |  | Эксп. КС | 1 | 3 | [26 empty] | 3/2
СВЕРД | РЕФТ - СИРЕНЬ путь 1 [206пк7-227пк1] | 1 | 206,7-227,1 |  | Эксп. КС | 2 | 6 | [12 empty] | 3/2 |  | 3/1
СВЕРД | РЕФТ - СИРЕНЬ путь 2 [206пк7-227пк1] | 2 | 206,7-227,1 |  | Эксп. КС | 2 | 6 | [19 empty] | 3/1 |  | 3/1
| Итого по: СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 15
СВЕРД 301 КАМЫШЛОВСКИЙ
СВЕРД | ОЩЕПКОВО - ТАЛИЦА путь 1 [1998пк2-2026пк7] | 1 | 1998,2-2026,7 | 29 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [12 empty] | 6/5300 | [6 empty] | 6/5300
СВЕРД | КОКШАРОВСКИЙ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | КОКШАРОВСКИЙ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | КОКШАРОВСКИЙ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | КОКШАРОВСКИЙ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | КОКШАРОВСКИЙ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | КОКШАРОВСКИЙ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | КОКШАРОВСКИЙ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | КОКШАРОВСКИЙ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | КОКШАРОВСКИЙ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | КОКШАРОВСКИЙ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | КОКШАРОВСКИЙ стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | КОКШАРОВСКИЙ стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | КОКШАРОВСКИЙ стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | КОКШАРОВСКИЙ стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | КОКШАРОВСКИЙ стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | КОКШАРОВСКИЙ стр. 25 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | КОКШАРОВСКИЙ стр. 28 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | КОКШАРОВСКИЙ стр. 29 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕЛАНСКИЙ стр. 16 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [30 empty] | 10/1
| Итого по: СВЕРД 301 КАМЫШЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 21 | 40
СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | КАРМАК стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | КАРМАК стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | КАРМАК стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | КАРМАК стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | КАРМАК - ПОДЪЕМ путь 1 [2099пк4-2117пк3] | 1 | 2099,4-2117,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [19 empty] | 3/2 | [9 empty] | 3/2
СВЕРД | УТЯШЕВО - ТЮМЕНЬ путь 2 [2129пк9-2137пк1] | 2 | 2129,9-2137,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [22 empty] | 3/2 |  |  |  | 3/2
СВЕРД | ВОЙНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [2143пк2-2149пк8] | I | 2143,2-2149,8 | 6,7 | ППВ пути | 2 | 6 | [5 empty] | 4/2800 | [15 empty] | 2/1100
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 26 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 28 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 30 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 36 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 541 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 563 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 629 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 631 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 641 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 59 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 400 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | ОЗ-АНДРЕЕВСКОЕ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СВЕРД | ОЗ-АНДРЕЕВСКОЕ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СВЕРД | ОЗ-АНДРЕЕВСКОЕ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ОЗ-АНДРЕЕВСКОЕ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ОЗ-АНДРЕЕВСКОЕ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ОЗ-АНДРЕЕВСКОЕ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ОЗ-АНДРЕЕВСКОЕ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СВЕРД | ОЗ-АНДРЕЕВСКОЕ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ОЗ-АНДРЕЕВСКОЕ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СВЕРД | ОЗ-АНДРЕЕВСКОЕ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СВЕРД | ОЗ-АНДРЕЕВСКОЕ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ОЗ-АНДРЕЕВСКОЕ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СВЕРД | БОГАНДИНСКАЯ - ЯЛУТОРОВСК путь 2 [2191пк4-2211пк3] | 2 | 2191,4-2211,3 | 20 | ППВ пути | 4 | 12 |  |  |  |  | 2/1150 | [7 empty] | 6/4200 |  | 2/1150 | [13 empty] | 2/1150
СВЕРД | ЗАВОДОУКОВСК стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [22 empty] | 10/1
СВЕРД | ЗАВОДОУКОВСК стр. 13 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
СВЕРД | ЗАВОДОУКОВСК стр. 19 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
СВЕРД | ЗАВОДОУКОВСК стр. 20 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [15 empty] | 10/1
СВЕРД | ЗАВОДОУКОВСК - НОВАЯ ЗАИМКА путь 2 [2237пк1-2256пк6] | 2 | 2237,1-2256,6 | 20,1 | РС | 3 | 216 | [15 empty] | 72/5000 | [6 empty] | 72/5000 | [6 empty] | 72/5000
СВЕРД | ЗАВОДОУКОВСК - НОВАЯ ЗАИМКА путь 2 [2240пк5-2240пк5] | 2 | 2240,5-2240,5 |  | ИССО | 3 | 12 | [15 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
СВЕРД | ЗАВОДОУКОВСК - НОВАЯ ЗАИМКА путь 2 [2240пк5-2240пк5] | 2 | 2240,5-2240,5 |  | ИССО | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
СВЕРД | ЗАВОДОУКОВСК - НОВАЯ ЗАИМКА путь 2 [2240пк5-2240пк5] | 2 | 2240,5-2240,5 |  | ИССО | 2 | 8 | [15 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
СВЕРД | НОВАЯ ЗАИМКА стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
| Итого по: СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 51 | 347
СВЕРД 303 ТОБОЛЬСКИЙ
СВЕРД | ТУРА-I - ТУРА-II путь 2 [14пк5-14пк5] | 2 | 14,5-14,5 |  | ИССО | 2 | 6 | [12 empty] | 3/5 |  | 3/5
| Итого по: СВЕРД 303 ТОБОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 6
СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ
СВЕРД | ВАГАЙ стр. 28 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [8 empty] | 10/1
СВЕРД | ВАГАЙ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  | 10/1
СВЕРД | ВАГАЙ стр. 30 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
СВЕРД | ВАГАЙ стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  | 10/1
СВЕРД | ВАГАЙ путь I (ЧД-Н) главный | I |  | 1,8 | КРН | 2 | 144 | [18 empty] | 72/1806 | [6 empty] | 72
СВЕРД | ВАГАЙ - ОМУТИНСКАЯ путь 1 [2288пк1-2304пк9] | 1 | 2288,1-2304,9 | 20,9 | КРН | 2 | 144 |  | 72/5200 | [6 empty] | 72/5340
СВЕРД | ЛАМЕНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [2325пк3-2325пк3] ОМУТИНСКАЯ - ЛАМЕНСКАЯ путь 1 [2307пк4-2325пк2] | 1, I | 2307,4-2325,2 2325,3-2325,3 | 18 | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [11 empty] | 2/1200 |  |  |  | 2/2400 |  |  |  | 2/2400 |  | 2/2400 |  |  |  | 2/2400 |  |  |  | 2/2400
СВЕРД | ГОЛЫШМАНОВО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | ГОЛЫШМАНОВО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | ГОЛЫШМАНОВО стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | ГОЛЫШМАНОВО стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | ГОЛЫШМАНОВО стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | ГОЛЫШМАНОВО стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | ГОЛЫШМАНОВО стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | БЕЗРУКОВО путь II (Ч-НД) главный [2410пк2-2411пк7] БЕЗРУКОВО - ИШИМ путь 2 [2411пк8-2426пк2] ИШИМ путь II-IX (Ч-НД) главный [2426пк3-2430пк10] | 2, II, II-IX | 2410,2-2411,7 2411,8-2426,2 2426,3-2430,10 | 20,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/4100
СВЕРД | ИШИМ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ стр. 26 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ стр. 28 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ стр. 30 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ стр. 33 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ стр. 37 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ стр. 43 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ стр. 49 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ стр. 53 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ стр. 55 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ стр. 57 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ стр. 59 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ путь I-VIII (ЧД-Н) главный [2429пк3-2431пк1] ИШИМ - МАЛЫЙ ОСТРОВ путь 1 [2431пк1-2440пк8] МАЛЫЙ ОСТРОВ путь I (ЧД-Н) главный [2440пк8-2442пк6] | 1, I, I-VIII | 2429,3-2431,1 2431,1-2440,8 2440,8-2442,6 | 13,4 | Тек. сод. пути | 6 | 20 | [11 empty] | 2/1200 |  |  |  | 2/1400 |  |  |  | 6/4000 |  | 2/1400 |  |  |  |  | 6/4000 |  |  | 2/1400
СВЕРД | ИШИМ БЕССТР. УЧ-К(117-127) |  |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/150
СВЕРД | ИШИМ БЕССТР. УЧ-К(115-117) |  |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/150
СВЕРД | МАСЛЯНСКАЯ - НОВОАНДРЕЕВСКИЙ путь 1 [2485пк5-2485пк7] | 1 | 2485,5-2485,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  | 6/100 | [13 empty] | 6/100
СВЕРД | МАСЛЯНСКАЯ - НОВОАНДРЕЕВСКИЙ путь 1 [2476пк8-2495пк4] | 1 | 2476,8-2495,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/2
СВЕРД | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ - МАНГУТ путь 2 [2506пк2-2506пк3] | 2 | 2506,2-2506,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/100
СВЕРД | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ - МАНГУТ путь 2 [2507пк6-2507пк8] | 2 | 2507,6-2507,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [22 empty] | 6/100 |  |  |  | 6/100
| Итого по: СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ |  |  |  |  | 55 | 437
СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ
СВЕРД | ИСЕТЬ - ШУВАКИШ путь 1 [492пк0-492пк2] | 1 | 492,0-492,2 |  | Р | 1 | 2 | [20 empty] | 2/200
СВЕРД | ИСЕТЬ - ШУВАКИШ путь 2 [487пк8-488пк2] | 2 | 487,8-488,2 |  | Р | 1 | 3 | [22 empty] | 3/400
СВЕРД | ИСЕТЬ - ШУВАКИШ путь 2 [492пк0-492пк3] | 2 | 492,0-492,3 |  | Р | 1 | 2 | [22 empty] | 2/230
СВЕРД | ИСЕТЬ - ШУВАКИШ путь 2 [491пк980-492пк0] | 2 | 491,980-492,0 |  | Р | 1 | 2 | [22 empty] | 2/20
СВЕРД | ИСЕТЬ стр. 6 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/12
СВЕРД | ТАВАТУЙ стр. 4, 8 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/12
СВЕРД | ТАВАТУЙ стр. 6 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/12
СВЕРД | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 1 [451пк5-463пк1] | 1 | 451,5-463,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/12
СВЕРД | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 2 [451пк5-463пк1] | 2 | 451,5-463,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/12
СВЕРД | НЕЙВА стр. 3 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/12
СВЕРД | НЕВЬЯНСК - ШУРАЛА путь 2 [418пк2-418пк3] | 2 | 418,2-418,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/75
СВЕРД | АНАТОЛЬСКАЯ стр. 10, 8 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/12
СВЕРД | МОНЗИНО стр. 7 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [29 empty] | 4/6
СВЕРД | МОНЗИНО стр. 12, 6 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/12
| Итого по: СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ |  |  |  |  | 14 | 49
СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | НИЖНИЙ ТАГИЛ не задано(путь № 1) |  |  |  | Строит. | 4 | 12 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
СВЕРД | НИЖНИЙ ТАГИЛ стр. 14 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/12
СВЕРД | ЛАЯ - САН-ДОНАТО путь 2 [344пк3-354пк2] | 2 | 344,3-354,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 32 | [22 empty] | 8/8 | 8/8 |  |  |  |  | 8/8 | 8/8
СВЕРД | ЛАЯ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ЛАЯ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ЛАЯ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ЛАЯ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | ЛАЯ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ЛАЯ стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СВЕРД | БАРАНЧИНСКАЯ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СВЕРД | БАРАНЧИНСКАЯ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | БАРАНЧИНСКАЯ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СВЕРД | БАРАНЧИНСКАЯ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СВЕРД | БАРАНЧИНСКАЯ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СВЕРД | БАРАНЧИНСКАЯ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СВЕРД | МОХОВОЙ - НИЖНЯЯ САЛДА путь 1 [49пк7-55пк0] | 1 | 49,7-55,0 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/800
СВЕРД | ВЕРХ САЛДА - МОХОВОЙ путь 1 [41пк1-47пк7] | 1 | 41,1-47,7 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/800
СВЕРД | ИВА - ВЕРХ САЛДА путь 1 [31пк4-38пк4] | 1 | 31,4-38,4 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/800
СВЕРД | ВАГОНОЗАВОД |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
| Итого по: СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 25 | 76
СВЕРД 503 КАЧКАНАРСКИЙ
СВЕРД | ГОРОБЛАГОДАТ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ГОРОБЛАГОДАТ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ГОРОБЛАГОДАТ стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ГОРОБЛАГОДАТ стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ГОРОБЛАГОДАТ стр. 23 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ГОРОБЛАГОДАТ стр. 25 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ГОРОБЛАГОДАТ стр. 39 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ГОРОБЛАГОДАТ стр. 41 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ГОРОБЛАГОДАТ стр. 43 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ГОРОБЛАГОДАТ стр. 63 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
СВЕРД | АЗИАТСКАЯ - ГОРОБЛАГОДАТ путь 2 [301пк5-310пк4] | 2 | 301,5-310,4 | 9 | ППВ пути | 3 | 15 | [18 empty] | 5/3000 |  |  |  | 5/3000 |  | 5/3000
СВЕРД | АЗИАТСКАЯ - ЧЕКМЕНЬ путь 1 [2пк1-8пк10] | 1 | 2,1-8,10 | 7 | ППВ пути | 3 | 10 | [28 empty] | 4/3000 | 3/2000 | 3/2000
СВЕРД | ЧЕКМЕНЬ - ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ путь 1 [10пк6-18пк2] | 1 | 10,6-18,2 | 6 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [11 empty] | 3/1500 | 3/1500 |  | 3/1500 | 3/1500
СВЕРД | ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ - ИМЕННОВСКИЙ путь 1 [19пк8-31пк8] | 1 | 19,8-31,8 | 18 | Тек. сод. пути | 8 | 24 | [18 empty] | 3/1500 | 3/1500 |  | 3/1500 | 3/1500 |  |  | 3/1500 | 3/1500 |  | 3/1500 | 3/1500
СВЕРД | ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ - ИМЕННОВСКИЙ путь 1 [19пк9-31пк8] | 1 | 19,9-31,8 | 11,9 | Тек. сод. пути | 5 | 12,5 | [25 empty] | 2,5/1500 | 2,5/1500 | 2,5/1500 | 2,5/1500 | 2,5/1500
| Итого по: СВЕРД 503 КАЧКАНАРСКИЙ |  |  |  |  | 33 | 88,5
СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ
СВЕРД | ВЫЯ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ВЫЯ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ВЫЯ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ВЫЯ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ВЫЯ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ВЫЯ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ВЫЯ стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ВЫЯ стр. 103 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ВЫЯ стр. 5 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/40
СВЕРД | ВЫЯ стр. 13 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/40
СВЕРД | ВЫЯ стр. 15 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/40
СВЕРД | КАРЕЛИНО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СВЕРД | КАРЕЛИНО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СВЕРД | КАРЕЛИНО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СВЕРД | КАРЕЛИНО стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ВЕРХОТУРЬЕ путь II (Н-Ч) главный [105пк8-106пк2] ВЕРХОТУРЬЕ - ЛЯЛЯ путь 1 [106пк2-107пк1] | 1, II | 105,8-106,2 106,2-107,1 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1200
СВЕРД | ВЕРХОТУРЬЕ - ЛЯЛЯ путь 1 [107пк1-114пк5] | 1 | 107,1-114,5 | 7,5 | Тек. сод. пути | 5 | 12,5 | [17 empty] | 2/1200 | 3/1800 | 2/1200 | 3/1800 |  | 2,5/1500
СВЕРД | ЛЯЛЯ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ЛЯЛЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ЛЯЛЯ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ЛЯЛЯ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ЛЯЛЯ - БОГОСЛОВСКИЙ путь 1 [126пк9-135пк9] | 1 | 126,9-135,9 | 2,4 | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  | 6/600 |  |  | 6/600 |  | 6/600 |  | 6/600
СВЕРД | ЛЯЛЯ - БОГОСЛОВСКИЙ путь 1 [126пк9-135пк9] | 1 | 126,9-135,9 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2000
СВЕРД | БОГОСЛОВСКИЙ - ЛОБВА путь 1 [137пк6-142пк9] | 1 | 137,6-142,9 | 0,7 | Эксп. КС | 2 | 8 | [19 empty] | 4/350 | [6 empty] | 4/350
СВЕРД | БОГОСЛОВСКИЙ - ЛОБВА путь 1 [137пк6-142пк9] | 1 | 137,6-142,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/200
СВЕРД | ВАГРАНСКАЯ - ДРОВЯНОЕ путь 1 [166пк6-173пк0] | 1 | 166,6-173,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/350
СВЕРД | ПОПЕРЕЧНЫЙ - КАКВА путь 1 [181пк9-189пк9] | 1 | 181,9-189,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/200
| Итого по: СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ |  |  |  |  | 35 | 88
СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | СЕРОВ-СОРТ стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СВЕРД | СЕРОВ-СОРТ стр. 30 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СВЕРД | СЕРОВ-СОРТ стр. 34 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СВЕРД | СЕРОВ-СОРТ стр. 42 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СВЕРД | СЕРОВ-СОРТ стр. 44 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СВЕРД | СЕРОВ-СОРТ стр. 61 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СВЕРД | СЕРОВ-СОРТ стр. 73 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СВЕРД | СЕРОВ-СОРТ стр. 77 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
СВЕРД | КАКВА - СЕРОВ путь 1 [191пк5-193пк6] | 1 | 191,5-193,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/200
СВЕРД | ИСТОЧНИК стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ИСТОЧНИК стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ИСТОЧНИК стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ИСТОЧНИК стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ИСТОЧНИК стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ИСТОЧНИК стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ИСТОЧНИК - КРАСН ЖЕЛЕЗНЯК путь 1 [208пк2-220пк8] | 1 | 208,2-220,8 | 12,7 | Тек. сод. пути | 5 | 11 |  |  | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 3/1900 | 2/1200
СВЕРД | ВОРОНЦОВКА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ВОРОНЦОВКА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ВОРОНЦОВКА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ВОРОНЦОВКА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ВОРОНЦОВКА стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ВОРОНЦОВКА стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СВЕРД | КОЗИЙ путь I (Н-Ч) главный [36пк4-36пк6] КОЗИЙ - БОКСИТЫ путь 1 [36пк6-37пк5] | 1, I | 36,4-36,6 36,6-37,5 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1200
СВЕРД | КОЗИЙ - БОКСИТЫ путь 1 [37пк6-43пк8] | 1 | 37,6-43,8 | 6,3 | Тек. сод. пути | 5 | 11 | [10 empty] | 2/1200 | 2/1200 | 3/1500 | 2/1200 | 2/1200
| Итого по: СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 32 | 57
СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ
СВЕРД | ЛАНГУР - ИВДЕЛЬ I путь 1 [104пк3-130пк3] | 1 | 104,3-130,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/200
СВЕРД | ИВДЕЛЬ II - ПОЛУНОЧНОЕ путь 1 [137пк6-160пк6] | 1 | 137,6-160,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/350
СВЕРД | ИВДЕЛЬ II - ПОЛУНОЧНОЕ путь 1 [137пк6-160пк6] | 1 | 137,6-160,6 | 1,8 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/200 | [6 empty] | 3/200
СВЕРД | ПЫНОВКА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ПЫНОВКА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ПЫНОВКА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ПЫНОВКА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ПЫНОВКА - УЛЫМ-СОС путь 1 [20пк10-48пк1] | 1 | 20,10-48,1 | 27,5 | Тек. сод. пути | 23 | 46 |  | 4/2400 | 4/2400 | 4/2400 | 4/2400 | 4/2400 | 4/2400 | 4/2400 |  | 4/2400 | 4/2400 | 4/2400 | 4/2400 | 2/1100
СВЕРД | УЛЫМ-СОС - ОУС путь 1 [49пк5-63пк7] | 1 | 49,5-63,7 |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 | [21 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
СВЕРД | КЕРШАЛЬ - ПЕЛЫМ путь 1 [81пк9-95пк3] | 1 | 81,9-95,3 | 13,3 | Тек. сод. пути | 11 | 22 | [15 empty] | 4/2400 | 4/2400 | 4/2400 | 4/2400 | 4/2400 | 2/1300
СВЕРД | ПЕЛЫМ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [30 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ПЕЛЫМ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [30 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ПЕЛЫМ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [30 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ПЕЛЫМ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [30 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ПЕЛЫМ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [30 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ПЕЛЫМ - АТЫМЬЯ путь 1 [96пк6-111пк8] | 1 | 96,6-111,8 | 15,3 | Тек. сод. пути | 13 | 26 | [21 empty] | 4/2400 | 4/2400 | 4/2400 | 4/2400 | 4/2400 | 4/2400 | 2/900
СВЕРД | АТЫМЬЯ - ТАЁЖНЫЙ путь 1 [113пк2-135пк0] | 1 | 113,2-135,0 | 21,9 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [29 empty] | 4/2600 | 2/1300
СВЕРД | АЛЯБЬЕВО - МАНСИЙСКИЙ путь 1 [147пк9-160пк8] | 1 | 147,9-160,8 |  | Тек. сод. пути | 14 | 50 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 3/3 | 4/4 | 3/3 |  | 3/3 | 4/4 | 3/3 | 4/4 | 3/3 | 3/3
СВЕРД | КОММУНИСТИЧ - ПАНТЫНГ путь 1 [254пк4-282пк2] | 1 | 254,4-282,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/200
СВЕРД | ВОНЪЕГАН - НЯГАНЬ путь 1 [298пк0-331пк6] | 1 | 298,0-331,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/200
| Итого по: СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ |  |  |  |  | 89 | 221,5
СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ
СВЕРД | ПЕРИЛ - ДЕМЬЯНКА путь 2 [393пк7-402пк1] | 2 | 393,7-402,1 | 8,5 | РС | 1 | 144 |  |  |  |  | 144/8578
СВЕРД | ЮНОСТЬ КОМС - КАРАГАЙКА путь 1 [315пк6-326пк5] | 1 | 315,6-326,5 | 11 | Тек. сод. пути | 6 | 42 | [25 empty] | 7/1600 | 7/1600 | 7/1600 | 7/1600 | 7/1600 | 7/1600
СВЕРД | ИЛЬТЫМ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [29 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ИЛЬТЫМ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [30 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ИЛЬТЫМ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [30 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ИЛЬТЫМ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [29 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ИЛЬТЫМ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [30 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ИЛЬТЫМ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [29 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ИЛЬТЫМ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [29 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ИЛЬТЫМ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [30 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ИЛЬТЫМ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [30 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ИЛЬТЫМ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [29 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ИЛЬТЫМ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [29 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ИЛЬТЫМ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [30 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ИНГАИР стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [28 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ИНГАИР стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [27 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ИНГАИР стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [27 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ИНГАИР стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [27 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ИНГАИР стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [28 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ИНГАИР стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [28 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ИНГАИР стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [27 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ИНГАИР стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [28 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ИНГАИР стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [28 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ИНГАИР стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [27 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ИНГАИР стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [27 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ИНГАИР стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [28 empty] | 1,3/1
СВЕРД | АРЕМЗЯНКА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [26 empty] | 1,3/1
СВЕРД | АРЕМЗЯНКА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [26 empty] | 1,3/1
СВЕРД | АРЕМЗЯНКА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [25 empty] | 1,3/1
СВЕРД | АРЕМЗЯНКА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [25 empty] | 1,3/1
СВЕРД | АРЕМЗЯНКА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [25 empty] | 1,3/1
СВЕРД | АРЕМЗЯНКА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [25 empty] | 1,3/1
СВЕРД | АРЕМЗЯНКА стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [26 empty] | 1,3/1
СВЕРД | АРЕМЗЯНКА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [26 empty] | 1,3/1
СВЕРД | АРЕМЗЯНКА стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [26 empty] | 1,3/1
СВЕРД | АРЕМЗЯНКА стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [26 empty] | 1,3/1
СВЕРД | АРЕМЗЯНКА стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [25 empty] | 1,3/1
СВЕРД | АРЕМЗЯНКА стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [25 empty] | 1,3/1
| Итого по: СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ |  |  |  |  | 43 | 234
СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ
СВЕРД | КУТЬ-ЯХ путь III (ЧД-Н) главный [555пк7-555пк7] ПЕРЕЕЗД(555км пк7) | III | 555,7-555,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
СВЕРД | КУТЬ-ЯХ путь I (Ч-НД) главный [555пк7-555пк7] ПЕРЕЕЗД(555км пк7) | I | 555,7-555,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
СВЕРД | СИВЫС-ЯХ - КУТЬ-ЯХ путь 2 [544пк8-555пк3] | 2 | 544,8-555,3 | 10,8 | РС | 10 | 264 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [15 empty] | 192/10890
СВЕРД | СИВЫС-ЯХ - КУТЬ-ЯХ путь 2 [532пк3-544пк8] | 2 | 532,3-544,8 | 12,5 | РС | 1 | 264 | [13 empty] | 264/12544
СВЕРД | САЛЫМ - СИВЫС-ЯХ путь 2 [512пк3-530пк4] | 2 | 512,3-530,4 | 18,2 | ППВ пути | 2 | 12 | [27 empty] | 6/4000 | 6/4000
СВЕРД | САЛЫМ путь II (Ч-НД) главный [509пк7-509пк7] | II | 509,7-509,7 | 0,1 | ППВ пути | 1 | 1 | [15 empty] | 1/100
СВЕРД | САЛЫМ путь II (Ч-НД) главный [510пк3-511пк3] | II | 510,3-511,3 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1100
СВЕРД | ПП 502 КМ - САЛЫМ путь 2 [505пк0-506пк10] | 2 | 505,0-506,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/2000
СВЕРД | ПП 502 КМ - САЛЫМ путь 2 [507пк1-509пк6] | 2 | 507,1-509,6 | 2,6 | ППВ пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2600
СВЕРД | ПП 502 КМ путь II (Ч-НД) главный [502пк7-502пк7] | II | 502,7-502,7 | 0,1 | ППВ пути | 1 | 1 | [7 empty] | 1/100
СВЕРД | ПП 502 КМ путь II (Ч-НД) главный [502пк9-504пк8] | II | 502,9-504,8 | 2 | ППВ пути | 1 | 3,5 | [14 empty] | 3,5/2000
СВЕРД | ПП 502 КМ путь II (Ч-НД) главный [504пк10-505пк0] | II | 504,10-505,0 | 0,1 | ППВ пути | 1 | 1 | [14 empty] | 1/100
СВЕРД | КИНТУС - ПП 502 КМ путь 2 [495пк10-502пк6] | 2 | 495,10-502,6 | 6,7 | ППВ пути | 2 | 10 | [6 empty] | 5/3400 | 5/3300
СВЕРД | НЕЛЫМ - ВАХ путь 2 [424пк2-432пк9] | 2 | 424,2-432,9 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [27 empty] | 6/1200 |  | 6/1200
СВЕРД | НЕЛЫМ путь II (Ч-НД) главный [422пк4-422пк5] | II | 422,4-422,5 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 1 | [20 empty] | 1/200
СВЕРД | НЕЛЫМ путь II (Ч-НД) главный [422пк8-423пк9] | II | 422,8-423,9 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1200
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА - НЕЛЫМ путь 2 [411пк2-422пк3] | 2 | 411,2-422,3 | 11,2 | ППВ пути | 3 | 19,5 | [18 empty] | 6,5/4200 | 6,5/4200 | 6,5/2800
| Итого по: СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 31 | 608
СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | СУРГУТ путь IIоб (ст. р/р345-ст. р/р221) главный [1пк0-3пк7] | IIоб | 1,0-3,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/100
СВЕРД | СУРГУТ путь 7а (49-13) приемо-отпр. | 7а |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/50
СВЕРД | СУРГУТ путь 9а (51-11) приемо-отпр. | 9а |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/50
СВЕРД | СУРГУТ путь 17а (221-213) приемо-отпр. | 17а |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/50
СВЕРД | СУРГУТ путь 9 (ст.р/р 110-133) приемо-отпр. | 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/90
СВЕРД | СУРГУТ путь 10 (ст. р/р 48-157) сортиров. | 10 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/90
СВЕРД | ЮГАНСКАЯ ОБЬ - ПП 668 КМ путь 2 [667пк1-668пк4] | 2 | 667,1-668,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/10
СВЕРД | ТАНГИНСКИЙ путь 4 (10-13) приемо-отпр. | 4 |  | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [23 empty] | 4/1000
СВЕРД | УСТЬ-ЮГАН путь 3 (10-15) приемо-отпр. | 3 |  | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [24 empty] | 4/1000
СВЕРД | УСТЬ-ЮГАН путь I (ЧД-Н) главный [649пк4-649пк10] | I | 649,4-649,10 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/700
СВЕРД | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 1 [639пк1-649пк3] | 1 | 639,1-649,3 | 10,3 | Тек. сод. пути | 5 | 39 | [18 empty] | 8/2150 | 8/2150 | 8/2150 | 8/2150 | 7/1700
СВЕРД | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 1 [629пк1-630пк10] | 1 | 629,1-630,10 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/1000 |  | 4/800 | [11 empty] | 4/800
СВЕРД | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 2 [629пк1-631пк10] | 2 | 629,1-631,10 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/800 |  | 4/1000 |  |  |  | 4/800
СВЕРД | ПП 589 КМ - ИГЛЬ путь 1 [591пк1-598пк10] | 1 | 591,1-598,10 | 8 | ППВ пути | 2 | 12 | [25 empty] | 6/4000 | 6/4000
| Итого по: СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 25 | 108
СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ
СВЕРД | ПОЧЕКУЙКА - СУРМЯТИН путь 2 [720пк4-730пк0] | 2 | 720,4-730,0 | 9,6 | РП | 10 | 80 | [11 empty] | 8/800 |  | 8/800 |  | 8/800 |  | 8/800 |  | 8/800 |  | 8/800 |  | 8/800 |  | 8/800 |  | 8/800 |  | 8/800
СВЕРД | НОЯБРЬСК II ПИТ. УСТ.(ПВ-60, ПРПБ, ПРП-ЦЭ-ЦАБ,) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1,8 | [25 empty] | 1,8/3
| Итого по: СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ |  |  |  |  | 11 | 81,8
не удалось определить ДУ
СВЕРД | РЗД 177 КМ - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [6пк1-15пк0] | 1 | 6,1-15,0 | 0,6 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/0,1 | [7 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | [10 empty] | 4/0,1
| Итого: |  |  |  |  | 4 | 16
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:38 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июнь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Свердловская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
СВЕРД | ЧЕПЦА - КЕЗ путь 1 [1225пк2-1236пк10] | 1 | 1225,2-1236,10 | 11,9 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/2800
СВЕРД | КЕЗ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | КЕЗ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | КЕЗ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | КЕЗ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | КЕЗ стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | КЕЗ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | КЕЗ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | КЕЗ стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | КЕЗ стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | КАБАЛУД стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | КАБАЛУД стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | КАБАЛУД стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | КАБАЛУД стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | КАБАЛУД стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | КАБАЛУД стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | КАБАЛУД стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | КАБАЛУД стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | КАБАЛУД стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | КАБАЛУД стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | КАБАЛУД стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | КУЗЬМА - БОРОДУЛИНО путь 2 [1288пк10-1289пк4] | 2 | 1288,10-1289,4 |  | Р | 1 | 5 | [5 empty] | 5/400
СВЕРД | КУЗЬМА - БОРОДУЛИНО путь 2 [1268пк7-1274пк5] | 2 | 1268,7-1274,5 | 5,9 | ППВ пути | 2 | 9 | [5 empty] | 4,5/2950 | [6 empty] | 4,5/2950
СВЕРД | КУЗЬМА - БОРОДУЛИНО путь 1 [1289пк6-1290пк4] | 1 | 1289,6-1290,4 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/800
| Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 25 | 42
З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ
СВЕРД | ВОСТОЧНЫЙ - НАЗЫВАЕВСКАЯ путь 2 [2541пк8-2560пк6] | 2 | 2541,8-2560,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [19 empty] | 3/2 |  |  |  | 3/2
| Итого по: З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ |  |  |  |  | 2 | 6
СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ
СВЕРД | ОВЕРЯТА - КУРЬЯ путь 1 [1414пк2-1414пк4] | 1 | 1414,2-1414,4 |  | Р | 1 | 2 | [8 empty] | 2/200
СВЕРД | ОВЕРЯТА - КУРЬЯ путь 2 [1420пк9-1421пк0] | 2 | 1420,9-1421,0 |  | Р | 1 | 2 |  |  | 2/200
СВЕРД | ГРИГОРЬЕВСКАЯ стр. 3, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
СВЕРД | ГРИГОРЬЕВСКАЯ стр. 6, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
СВЕРД | ГРИГОРЬЕВСКАЯ стр. 1, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
СВЕРД | ГРИГОРЬЕВСКАЯ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
СВЕРД | ГРИГОРЬЕВСКАЯ стр. 10, 13 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
СВЕРД | ГРИГОРЬЕВСКАЯ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | МЕНДЕЛЕЕВО стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
СВЕРД | МЕНДЕЛЕЕВО стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [22 empty] | 10/1
СВЕРД | МЕНДЕЛЕЕВО стр. 3, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО - МЕНДЕЛЕЕВО путь 1 [1317пк2-1340пк3] | 1 | 1317,2-1340,3 | 24,8 | КРН | 5 | 120 | [15 empty] | 24/1230 |  |  | 24/1346 |  |  |  | 24/1500 |  |  | 24/1500 |  |  |  | 24/1500
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО путь III (ЧД-Н) главный | III |  | 0,4 | КРН | 1 | 48 | [13 empty] | 48/498
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО стр. 4, 4а |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО стр. 6, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
| Итого по: СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ |  |  |  |  | 27 | 209
СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | КУРЬЯ стр. 12 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(1431км 2пк, чётн. путь, укладка СП 57 (вновь)) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 |  |  | 10/1
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(1431км 1пк, нечётн. путь, укладка СП 61 (вновь)) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [7 empty] | 10/1
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(1431км 2пк, нечётн. путь, укладка СП 59 (вновь)) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [5 empty] | 10/1
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(2 путь, 1430км 10пк - 1431км 2пк, укладка пути) |  |  | 0,2 | ЦУКС | 3 | 30 |  |  | 10 | 10/238,5 | [17 empty] | 10
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(1 путь, 1430км 8пк - 1431км 1пк, укладка пути) |  |  | 0,1 | ЦУКС | 3 | 30 | [5 empty] | 10 |  | 10/185,3 | [12 empty] | 10
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(нечёт. горл. укладка пути № 21) |  |  | 0,7 | ЦУКС | 2 | 58 | [11 empty] | 48/704 |  | 10
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(нечётн. горл. укладка пути № 22) |  |  | 1 | ЦУКС | 2 | 82 | [14 empty] | 72/1031,5 |  |  |  |  | 10
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(парк Г, секции 7Г, 9Г, 11Г, 13Г) |  |  | 0 | Строит. | 3 | 12 |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(парк Г, секции 8Г, 10Г, 12Г) |  |  | 0 | Строит. | 2 | 8 | [5 empty] | 4 | [13 empty] | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(пути № 1,2 глухое "окно") |  |  | 0 | Строит. | 2 | 2 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 1
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 213 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 10 |  |  | 5/20 | 5/20
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 2, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 12, 13 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 14, 15 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 18, 19 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 21, 23 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  | 1/1
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 25, 27 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 31, 39 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 41 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 38, 44 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 101, 103 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 109, 115 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 117, 143 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 128, 136 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 170 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 201, 203 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [12 empty] | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 205, 241 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [12 empty] | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 244, 246 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 261, 269 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 258 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ - ПЕРМЬ II путь 1 [1431пк8-1433пк5] | 1 | 1431,8-1433,5 | 0 | Строит. | 2 | 8 | [22 empty] | 4 | [6 empty] | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ - ПЕРМЬ II путь 2 [1431пк9-1433пк5] | 2 | 1431,9-1433,5 | 0 | Строит. | 1 | 4 | [25 empty] | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 1, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 11, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 12, 13 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 15, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 16, 26 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 19, 21 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 22, 23 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 25, 28 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 29, 37 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 40 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 30, 32 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 33, 39 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 42 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 43, 58 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [25 empty] | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 70, 72 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [25 empty] | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 76 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 44, 46 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [26 empty] | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 51, 53 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [26 empty] | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 54, 55 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [26 empty] | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 79, 82 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 84, 98 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 100 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | БАХАРЕВКА стр. 13, 15 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/40
СВЕРД | БАХАРЕВКА стр. 17, 19 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/40
СВЕРД | ОСЕНЦЫ стр. 44 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 10 |  |  | 5/20 | 5/20
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [20пк9-22пк0] путь 1 [10пк4-15пк2] | 1 | 10,4-15,2 20,9-22,0 | 0 | Строит. | 6 | 36 |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [20пк9-21пк4] путь 2 [10пк4-15пк2] | 2 | 10,4-15,2 20,9-21,4 | 0 | Строит. | 9 | 54 | [15 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6
СВЕРД | БЛОЧНАЯ - КАБЕЛЬНАЯ путь 1 [7пк4-14пк1] | 1 | 7,4-14,1 | 0 | Строит. | 13 | 52 |  | 4/0 | 4/0 |  | 4/0 | 4/0 |  |  | 4/0 | 4/0 | [5 empty] | 4/0 | 4/0 |  | 4/0 | 4/0 |  |  | 4/0 | 4/0 |  | 4/0
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ - БЛОЧНАЯ путь 2 [2пк10-3пк1] | 2 | 2,10-3,1 | 0,1 | ЦУКС | 1 | 48 | [17 empty] | 48/100
| Итого по: СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 137 | 570
СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ
СВЕРД | КОРДОН - ШАМАРЫ путь 1 [1607пк1-1630пк7] | 1 | 1607,1-1630,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
СВЕРД | ЛЕК путь 3 (8-5) приемо-отпр. | 3 |  |  | К КС | 2 | 16 |  |  | 8/9 | [9 empty] | 8/9
СВЕРД | ЛЕК путь 4 (6-7) приемо-отпр. | 4 |  |  | К КС | 2 | 16 | [5 empty] | 8/8 |  |  |  | 8/8
СВЕРД | ШУМКОВО путь I (ЧД-Н) главный [1568пк1-1570пк8] | I | 1568,1-1570,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [18 empty] | 8/65
СВЕРД | КИШЕРТЬ - ШУМКОВО путь 1 [1556пк7-1567пк2] | 1 | 1556,7-1567,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 7 | [18 empty] | 7/102
СВЕРД | КИШЕРТЬ путь II (Ч-НД) главный [1554пк7-1556пк3] КУНГУР путь III-IIH (Ч-НД) главный [1538пк4-1538пк7] КУНГУР - КИШЕРТЬ путь 2 [1538пк7-1554пк7] | 2, II, III-IIH | 1538,4-1538,7 1538,7-1554,7 1554,7-1556,3 | 18 | ППВ пути | 4 | 25 |  |  | 7/4900 |  |  | 7/4900 |  |  |  | 7/4900 | [8 empty] | 4/2400
СВЕРД | ЕРГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [1512пк6-1513пк3] | I | 1512,6-1513,3 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/700
СВЕРД | КУКУШТАН - ЕРГАЧ путь 1 [1495пк8-1496пк2] | 1 | 1495,8-1496,2 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/450
СВЕРД | КУКУШТАН путь I (ЧД-Н) главный [1489пк6-1489пк7] КУКУШТАН - ЕРГАЧ путь 1 [1489пк7-1496пк5] | 1, I | 1489,6-1489,7 1489,7-1496,5 | 7 | ППВ пути | 1 | 2 |  |  | 2/1400
СВЕРД | КУКУШТАН - ЕРГАЧ путь 2 [1496пк7-1496пк7] | 2 | 1496,7-1496,7 |  | ИССО | 3 | 15 |  |  | 5/3 |  |  | 5/3 |  |  |  | 5/3
СВЕРД | КУКУШТАН - ЕРГАЧ путь 2 [1489пк7-1511пк2] | 2 | 1489,7-1511,2 | 22,7 | КРН | 3 | 60 | [22 empty] | 24/5000 |  |  | 24 |  |  |  | 12
СВЕРД | КУКУШТАН стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [25 empty] | 10/1
СВЕРД | КУКУШТАН путь II (Ч-НД) главный | II |  | 1 | КРН | 1 | 96 | [17 empty] | 96/1048
СВЕРД | МУЛЯНКА путь II (Ч-НД) главный [1466пк9-1467пк2] МУЛЯНКА - ЮГ путь 2 [1467пк2-1473пк7] ЮГ путь II (Ч-НД) главный [1473пк7-1473пк9] | 2, II | 1466,9-1467,2 1467,2-1473,7 1473,7-1473,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [12 empty] | 8/228
СВЕРД | ЮГ путь II (Ч-НД) главный [1473пк9-1475пк2] | II | 1473,9-1475,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [15 empty] | 8/93
СВЕРД | МУЛЯНКА - ЮГ путь 2 [1467пк2-1473пк7] | 2 | 1467,2-1473,7 | 1 | Тек. сод. пути | 3 | 24 | [22 empty] | 8/100 |  |  | 8/100 |  |  |  | 8/100
СВЕРД | МУЛЯНКА путь II (Ч-НД) главный [1464пк7-1466пк9] | II | 1464,7-1466,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [12 empty] | 8/140
СВЕРД | ФЕРМА - МУЛЯНКА путь 2 [1461пк2-1461пк6] | 2 | 1461,2-1461,6 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/450
СВЕРД | ФЕРМА - МУЛЯНКА путь 2 [1461пк10-1462пк6] | 2 | 1461,10-1462,6 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/600
СВЕРД | ФЕРМА - МУЛЯНКА путь 2 [1463пк1-1463пк3] | 2 | 1463,1-1463,3 |  | Р | 1 | 2 | [9 empty] | 2/250
| Итого по: СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ |  |  |  |  | 31 | 325
СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | ШЕСТАКИ путь I (Ч-Н) главный [125пк1-125пк3] ШЕСТАКИ - УГЛЕУРАЛЬСКАЯ путь 1 [125пк3-126пк10] | 1, I | 125,1-125,3 125,3-126,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [16 empty] | 8/90 |  |  | 8/90
СВЕРД | ШЕСТАКИ - УГЛЕУРАЛЬСКАЯ путь 1 [132пк5-133пк2] | 1 | 132,5-133,2 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/700
СВЕРД | ПАРМА путь I (Ч-Н) главный [111пк1-112пк4] ПАРМА - ШЕСТАКИ путь 1 [112пк4-123пк4] ШЕСТАКИ путь I (Ч-Н) главный [123пк4-124пк10] | 1, I | 111,1-112,4 112,4-123,4 123,4-124,10 | 14 | ППВ пути | 4 | 16 | [16 empty] | 4/2800 |  |  | 4/2800 |  |  |  | 4/2800 |  |  | 4/2800
СВЕРД | БОКОВАЯ путь I (Ч-Н) главный [80пк1-81пк9] БОКОВАЯ - ТИХАЯ путь 1 [81пк9-100пк8] ТИХАЯ путь I (Ч-Н) главный [100пк8-101пк10] | 1, I | 100,8-101,10 80,1-81,9 81,9-100,8 | 22 | ППВ пути | 4 | 24 |  |  | 6/3700 |  |  | 6/3700 |  |  |  | 6/3700 |  |  | 6/3700
СВЕРД | КУХТЫМ - БОКОВАЯ путь 1 [71пк9-72пк5] | 1 | 71,9-72,5 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/550
СВЕРД | КУХТЫМ - БОКОВАЯ путь 1 [75пк2-75пк10] | 1 | 75,2-75,10 |  | Р | 1 | 6 |  |  | 6/750
СВЕРД | КУХТЫМ - БОКОВАЯ путь 1 [77пк5-77пк7] | 1 | 77,5-77,7 |  | Р | 1 | 6 | [5 empty] | 6/200
СВЕРД | КУХТЫМ - БОКОВАЯ путь 1 [61пк0-79пк6] | 1 | 61,0-79,6 | 1 | Строит. | 3 | 12 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
СВЕРД | КУХТЫМ - БОКОВАЯ путь 1 [61пк0-79пк6] | 1 | 61,0-79,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 40 |  |  | 10/100 |  |  | 10/100 |  |  |  | 10/100 |  |  | 10/100
СВЕРД | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [30пк6-31пк1] | 1 | 30,6-31,1 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/500
СВЕРД | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [28пк4-47пк0] | 1 | 28,4-47,0 | 0 | Строит. | 7 | 28 |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 | [7 empty] | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0
СВЕРД | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [28пк4-47пк0] | 1 | 28,4-47,0 | 1 | Строит. | 8 | 32 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
СВЕРД | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [28пк4-47пк0] | 1 | 28,4-47,0 |  | Тек. сод. пути | 8 | 46 |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 4/4
СВЕРД | ПАЛЬНИКИ - ДИВЬЯ путь 1 [9пк3-26пк0] | 1 | 9,3-26,0 | 0 | Строит. | 7 | 28 |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 | [7 empty] | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [20пк9-22пк0] путь 1 [10пк4-15пк2] | 1 | 10,4-15,2 20,9-22,0 | 0 | Строит. | 6 | 36 |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [20пк9-21пк4] путь 2 [10пк4-15пк2] | 2 | 10,4-15,2 20,9-21,4 | 0 | Строит. | 9 | 54 | [15 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6
СВЕРД | ПЕРМЬ I путь I (ЧД-6/8) главный [4пк9-6пк0] | I | 4,9-6,0 |  | Строит. | 24 | 168 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 |  |  | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 7/1
СВЕРД | ПЕРМЬ II - ПЕРМЬ I путь 2 [2пк0-2пк9] | 2 | 2,0-2,9 |  | Строит. | 30 | 210 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1
| Итого по: СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 121 | 734
СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ
СВЕРД | КИЗЕЛ - КОПИ путь 2 [121пк7-122пк4] | 2 | 121,7-122,4 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/700
СВЕРД | КИЗЕЛ - КОПИ путь 2 [127пк9-128пк4] | 2 | 127,9-128,4 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/500
СВЕРД | КИЗЕЛ - КОПИ путь 2 [114пк6-134пк5] | 2 | 114,6-134,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 14 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 3/3 |  |  | 3/3
СВЕРД | КИЗЕЛ - КОПИ путь 2 [123пк7-124пк1] | 2 | 123,7-124,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [16 empty] | 8/50 |  |  | 8/50
СВЕРД | КИЗЕЛ - КОПИ путь 2 [119пк8-120пк5] | 2 | 119,8-120,5 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/700
СВЕРД | КИЗЕЛ - КОПИ путь 2 [127пк2-127пк8] | 2 | 127,2-127,8 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/600
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ (нов. строит.) путь(Нечётная горловина) РЗД 177 КМ - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [6пк1-15пк0] ЯЙВА - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [1пк8-14пк7] | 1 | 1,8-14,7 6,1-15,0 |  | Строит. | 1 | 48 |  |  | 48/1
СВЕРД | СОЛИКАМСК II (нов. строит.) путь(Все пути) |  |  | 5 | Строит. | 15 | 52 |  | 3/0,1 | 4/0,1 |  | 3/0,1 | 4/0,1 |  |  | 3/0,1 | 4/0,1 | [5 empty] | 3/0,1 | 4/0,1 |  | 3/0,1 | 4/0,3 |  |  | 3/0,1 | 4/0,2 |  | 3/0,1 | 4/0,2 |  |  | 3/0,1
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(путь № 1) |  |  | 0 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 | [7 empty] | 4/0 | [9 empty] | 4/0
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(путь № 2) |  |  | 0 | Строит. | 3 | 12 |  | 4/0 | [17 empty] | 4/0 |  |  |  | 4/0
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(пути № 1, 2 глухое "окно") |  |  | 0 | Строит. | 3 | 3 | [9 empty] | 1/0 | [8 empty] | 1/0 | [6 empty] | 1/0
| Итого по: СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 36 | 177
СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ
СВЕРД | АЗИАТСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [298пк7-298пк10] ЕВРОПЕЙСКАЯ - АЗИАТСКАЯ путь 1 [296пк6-298пк7] | 1, I | 296,6-298,7 298,7-298,10 | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2560
СВЕРД | ЕВРОПЕЙСКАЯ - АЗИАТСКАЯ путь 1 [282пк1-296пк5] | 1 | 282,1-296,5 | 14,4 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [7 empty] | 4/2400 | [5 empty] | 4/2400 | 4/2400 | 4/2400 |  | 4/2400 |  | 4/2400
СВЕРД | ЕВРОПЕЙСКАЯ - АЗИАТСКАЯ путь 1 [276пк3-282пк1] | 1 | 276,3-282,1 | 5,7 | КРС | 11 | 156 | 60/1444 | [5 empty] | 60/1443 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4
СВЕРД | УСТЬ-ТИСКОС - ЕВРОПЕЙСКАЯ путь 1 [264пк1-269пк1] | 1 | 264,1-269,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50
СВЕРД | ЛАКИ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
СВЕРД | КОЙВА - ЛАКИ путь 1 [202пк6-223пк0] | 1 | 202,6-223,0 | 0,2 | Эксп. КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/250
СВЕРД | ПАШИЯ - КОЙВА путь 1 [189пк7-190пк3] | 1 | 189,7-190,3 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/600
СВЕРД | ПАШИЯ - КОЙВА путь 1 [190пк9-191пк3] | 1 | 190,9-191,3 |  | Р | 1 | 3 | [25 empty] | 3/400
СВЕРД | ВСЕСВЯТСКАЯ - ПАШИЯ путь 1 [168пк9-169пк5] | 1 | 168,9-169,5 |  | Р | 1 | 4 | [11 empty] | 4/600
СВЕРД | ЕРМАК - АРХИПОВКА путь 1 [140пк7-147пк6] | 1 | 140,7-147,6 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
СВЕРД | ЧУСОВСКАЯ - ЕРМАК путь 2 [136пк1-139пк4] | 2 | 136,1-139,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/12
СВЕРД | ЧУСОВСКАЯ - АНТАБАРЫ путь 1 [2пк6-9пк2] | 1 | 2,6-9,2 | 2 | Эксп. КС | 4 | 16 |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
СВЕРД | УТЕС - ЗАГОТОВКА путь 1 [20пк9-29пк1] | 1 | 20,9-29,1 | 0,6 | Эксп. КС | 5 | 20 |  |  | 4/100 |  | 4/100 |  |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 |  | 4/200
СВЕРД | УТЕС - ЗАГОТОВКА путь 1 [27пк4-27пк4] | 1 | 27,4-27,4 |  | КР СЦБ | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
СВЕРД | ЗАГОТОВКА - БАСКАЯ путь 1 [30пк7-38пк8] | 1 | 30,7-38,8 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 | [10 empty] | 4/50 |  |  | 4/50
СВЕРД | БАСКАЯ - БАССЕГ путь 1 [40пк7-47пк8] | 1 | 40,7-47,8 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [9 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
СВЕРД | НАГОРНАЯ - ГУБАХА путь 1 [70пк8-82пк7] | 1 | 70,8-82,7 |  | Тек. сод. пути | 7 | 30 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 6/6
СВЕРД | НАГОРНАЯ - ГУБАХА путь 1 [70пк8-82пк7] | 1 | 70,8-82,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [26 empty] | 3/3 |  |  | 3/3
| Итого по: СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 67 | 383
СВЕРД 107 ЧУСОВСКОЙ
СВЕРД | СЕЛЯНКА - КАЛИНО путь 1 [97пк6-115пк1] | 1 | 97,6-115,1 | 4,6 | Эксп. КС | 2 | 8 | [18 empty] | 4/450 | [6 empty] | 4/450
СВЕРД | КУТАМЫШ - СЕЛЯНКА путь 1 [88пк1-95пк6] | 1 | 88,1-95,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
СВЕРД | ГОЛОВАНОВО путь I (Ч-Н) главный [22пк2-22пк5] | I | 22,2-22,5 |  | Р | 1 | 2 | [18 empty] | 2/300
| Итого по: СВЕРД 107 ЧУСОВСКОЙ |  |  |  |  | 7 | 26
СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ
СВЕРД | ПЕРВОУРАЛЬСК - ХРУСТАЛЬНАЯ путь 1 [1775пк7-1779пк9] | 1 | 1775,7-1779,9 | 4,3 | ППВ пути | 3 | 6 |  |  | 2/1100 |  |  | 2/1100 |  |  |  | 2/1100
СВЕРД | КУЗИНО - КОУРОВКА путь 1 [1732пк1-1732пк2] | 1 | 1732,1-1732,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [9 empty] | 8/200
СВЕРД | КУЗИНО - КОУРОВКА путь 1 [1732пк3-1732пк4] | 1 | 1732,3-1732,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/200
СВЕРД | САБИК - КУЗИНО путь 2 [1714пк8-1714пк8] | 2 | 1714,8-1714,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/100
СВЕРД | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1709пк1-1727пк2] | 1 | 1709,1-1727,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5
СВЕРД | САБИК путь II (Ч-НД) главный [1706пк9-1708пк8] | II | 1706,9-1708,8 | 1 | КРН | 3 | 108 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 96/1022
СВЕРД | САРГА - САБИК путь 2 [1688пк5-1706пк9] | 2 | 1688,5-1706,9 | 19,3 | КРН | 5 | 96 | [15 empty] | 24/2500 |  |  | 24/2500 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 24/2500
СВЕРД | САРГА - САБИК путь 1 [1703пк3-1703пк4] | 1 | 1703,3-1703,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [25 empty] | 8/200
СВЕРД | САРГА - САБИК путь 1 [1704пк2-1704пк4] | 1 | 1704,2-1704,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [22 empty] | 8/300
СВЕРД | САРГА - САБИК путь 1 [1688пк6-1706пк9] | 1 | 1688,6-1706,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
СВЕРД | САРГА стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
| Итого по: СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 21 | 270
СВЕРД 202 ДРУЖИНИНСКИЙ
СВЕРД | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1583пк9-1611пк0] | 1 | 1583,9-1611,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4
СВЕРД | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1583пк9-1611пк0] | 1 | 1583,9-1611,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
СВЕРД | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1586пк5-1586пк9] | 1 | 1586,5-1586,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  |  |  | 6/100 | [13 empty] | 6/100
СВЕРД | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1600пк9-1601пк6] | 1 | 1600,9-1601,6 |  | Р | 1 | 4 | [11 empty] | 4/800
СВЕРД | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1601пк1-1604пк1] | 1 | 1601,1-1604,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/8
СВЕРД | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1601пк9-1604пк0] | 1 | 1601,9-1604,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СВЕРД | РЕВДА - РЕШЕТЫ путь 1 [1620пк10-1630пк8] | 1 | 1620,10-1630,8 | 9,9 | ППВ пути | 2 | 12 |  |  |  |  | 6/5000 |  |  |  | 6/4900
СВЕРД | РЕВДА - РЕШЕТЫ путь 2 [1620пк1-1623пк1] | 2 | 1620,1-1623,1 | 3,1 | ППВ пути | 1 | 5 | [11 empty] | 5/3100
СВЕРД | РЕВДА - РЕШЕТЫ путь 2 [1624пк5-1625пк9] | 2 | 1624,5-1625,9 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1500
СВЕРД | РЕШЕТЫ путь III (Чпд-На) главный [6пк7-6пк9] | III | 6,7-6,9 |  | Р | 1 | 2 | [18 empty] | 2/200
| Итого по: СВЕРД 202 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 13 | 57
СВЕРД 203 КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 29 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [8 empty] | 10/1
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 31 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [7 empty] | 10/1
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 71 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [19 empty] | 10/1
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 91 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [20 empty] | 10/1
СВЕРД | КУНАВИНО - КАМЕНСК-УРАЛ путь 2 [92пк4-93пк1] | 2 | 92,4-93,1 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/700
СВЕРД | КУНАВИНО - КАМЕНСК-УРАЛ путь 2 [93пк9-94пк4] | 2 | 93,9-94,4 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/500
СВЕРД | КУНАВИНО путь II (Ч-НД) главный [90пк0-91пк9] | II | 90,0-91,9 | 1,3 | РС | 1 | 96 | [9 empty] | 96/1377
СВЕРД | КОЛЮТКИНО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
СВЕРД | ХРИЗОЛИТОВЫЙ - КОЛЮТКИНО путь 2 [35пк9-38пк10] | 2 | 35,9-38,10 | 3,2 | ППВ пути | 2 | 6 | [5 empty] | 2/900 |  |  |  | 4/2300
СВЕРД | АРАМИЛЬ путь II (Ч-Нд) главный [27пк3-27пк4] АРАМИЛЬ - ХРИЗОЛИТОВЫЙ путь 2 [27пк4-33пк1] ХРИЗОЛИТОВЫЙ путь II (Ч-Нд) главный [33пк1-33пк7] | 2, II | 27,3-27,4 27,4-33,1 33,1-33,7 | 6,5 | ППВ пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/3250 | [15 empty] | 4/3250
СВЕРД | АРАМИЛЬ - ХРИЗОЛИТОВЫЙ путь 1 [28пк3-32пк10] | 1 | 28,3-32,10 | 4,8 | ППВ пути | 3 | 6 | [7 empty] | 2/1600 | [6 empty] | 2/1600 | [10 empty] | 2/1600
СВЕРД | АРАМИЛЬ путь III (ЧРД-НК) главный [71пк3-74пк4] СЕДЕЛЬНИКОВО путь Ia-I (Чд-Н) главный [49пк1-49пк4] СЕДЕЛЬНИКОВО - АРАМИЛЬ путь 1 [49пк4-71пк3] | 1, Ia-I, III | 49,1-49,4 49,4-71,3 71,3-74,4 | 25,3 | ППВ пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/5200
СВЕРД | КОЛЬЦОВО - АРАМИЛЬ путь 1 [17пк7-25пк3] | 1 | 17,7-25,3 | 8,5 | РС | 3 | 216 | [15 empty] | 72/2836 | [6 empty] | 72/2836 | [6 empty] | 72/2835
СВЕРД | КОЛЬЦОВО путь I (Н-Чд) главный [15пк6-17пк6] | I | 15,6-17,6 | 1,3 | РС | 1 | 96 | [9 empty] | 96/1323
СВЕРД | КОЛЬЦОВО стр. 18 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [15 empty] | 10/1
СВЕРД | КОЛЬЦОВО стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
СВЕРД | КОЛЬЦОВО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | КОЛЬЦОВО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | КОЛЬЦОВО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | КОЛЬЦОВО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | КОЛЬЦОВО стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | КОЛЬЦОВО стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | КОЛЬЦОВО стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | КОЛЬЦОВО стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | КОЛЬЦОВО стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | КОЛЬЦОВО стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | КОЛЬЦОВО путь I (Н-Чд) главный [15пк1-15пк10] | I | 15,1-15,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/1
СВЕРД | ЛЕЧЕБНЫЙ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | ЛЕЧЕБНЫЙ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | ЛЕЧЕБНЫЙ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | ЛЕЧЕБНЫЙ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | ЛЕЧЕБНЫЙ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | ЛЕЧЕБНЫЙ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | ЛЕЧЕБНЫЙ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | ЛЕЧЕБНЫЙ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | ЛЕЧЕБНЫЙ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | ЛЕЧЕБНЫЙ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | ЛЕЧЕБНЫЙ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
| Итого по: СВЕРД 203 КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 44 | 527
СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ
СВЕРД | ГРЯЗНОВСКАЯ - БОГДАНОВИЧ путь 1 [1896пк1-1897пк1] | 1 | 1896,1-1897,1 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/2000
СВЕРД | БАЖЕНОВО - ШИПЕЛОВО путь 1 [1872пк1-1874пк1] | 1 | 1872,1-1874,1 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/3000
СВЕРД | ГАГАРСКИЙ стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  | 10/1
СВЕРД | КОСУЛИНО стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | КОСУЛИНО стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | КОСУЛИНО стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | КОСУЛИНО стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | КОСУЛИНО стр. 26/26С |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | КОСУЛИНО стр. 28/28С |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
СВЕРД | КОСУЛИНО стр. 30 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | КОСУЛИНО стр. 41 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | ИСТОК - КОСУЛИНО путь 2 [1831пк5-1831пк10] | 2 | 1831,5-1831,10 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/500
СВЕРД | ИСТОК - КОСУЛИНО путь 2 [1831пк1-1848пк0] | 2 | 1831,1-1848,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [19 empty] | 3/3 |  |  |  | 3/3 |  |  | 4/4
СВЕРД | ШАРТАШ - ИСТОК путь 2 [1827пк9-1828пк5] | 2 | 1827,9-1828,5 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/600
СВЕРД | АРАМИЛЬ - КОСУЛИНО путь 1 [74пк4-77пк10] | 1 | 74,4-77,10 | 3,7 | ППВ пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/3700
СВЕРД | АРАМИЛЬ - КОСУЛИНО путь 2 [74пк1-77пк10] | 2 | 74,1-77,10 | 3,6 | ППВ пути | 1 | 6 |  |  | 6/3600
| Итого по: СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ |  |  |  |  | 18 | 55
СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | АППАРАТНАЯ путь 8 (46-27) приемо-отпр. | 8 |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 4 | 32 |  | 8/100 |  | 8/100 | [6 empty] | 8/100 | [13 empty] | 8/100
СВЕРД | АППАРАТНАЯ путь 10 (31-50) приемо-отпр. | 10 |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [22 empty] | 8/100
СВЕРД | ШАРТАШ - АППАРАТНАЯ путь 1 [1пк10-5пк1] | 1 | 1,10-5,1 | 3,2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  |  | 8/150
СВЕРД | ШАРТАШ стр. 36 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | ШАРТАШ стр. 38 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | ШАРТАШ стр. 44 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | ШАРТАШ стр. 59 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | ШАРТАШ стр. 63 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | ШАРТАШ стр. 69 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | ШАРТАШ стр. 75 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | ШАРТАШ стр. 79 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | ШАРТАШ стр. 93 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | ШАРТАШ стр. 73 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | ШАРТАШ путь IIгл-IIп (63-Нк) главный [5пк7-6пк1] | IIгл-IIп | 5,7-6,1 |  | Р | 1 | 3 | [26 empty] | 3/500
СВЕРД | ШАРТАШ путь III-IVп (Чпн-Нт) главный [1822пк8-1823пк1] | III-IVп | 1822,8-1823,1 |  | Р | 1 | 3 | [19 empty] | 3/300
СВЕРД | ШАРТАШ путь IV (16-НУ) главный [1пк1-1пк8] | IV | 1,1-1,8 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/800
СВЕРД | ШАРТАШ - ИСТОК путь 2 [1827пк9-1828пк5] | 2 | 1827,9-1828,5 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/600
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС не задано(путь №7) |  |  |  | Строит. | 2 | 6 | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС не задано(путь №7) |  |  |  | Строит. | 2 | 6 |  |  |  |  | 3 | [13 empty] | 3
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС путь IV (2) (736-НГН) главный [1815пк3-1815пк8] | IV (2) | 1815,3-1815,8 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/500
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С - ЕКАТЕРИН-ПАС путь 3 [1810пк8-1810пк10] | 3 | 1810,8-1810,10 |  | Р | 1 | 2 | [12 empty] | 2/200
СВЕРД | ШУВАКИШ - ЕКАТЕРИН-С путь 1 [497пк8-498пк4] | 1 | 497,8-498,4 |  | Р | 1 | 4 | [8 empty] | 4/600
СВЕРД | ШУВАКИШ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
СВЕРД | ШУВАКИШ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
СВЕРД | ШУВАКИШ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
СВЕРД | ШУВАКИШ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
СВЕРД | ШУВАКИШ стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
СВЕРД | ШУВАКИШ стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | ШУВАКИШ стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | ШУВАКИШ стр. 23 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | ШУВАКИШ стр. 27 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | ШУВАКИШ стр. 35 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | ШУВАКИШ стр. 41 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | ШУВАКИШ стр. 43 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | ШУВАКИШ путь I-IА (Чд-Н) главный [492пк7-493пк10] | I-IА | 492,7-493,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/9
СВЕРД | ШУВАКИШ путь II-IIА (Ч-Нд) главный [492пк7-493пк10] | II-IIА | 492,7-493,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/6
СВЕРД | ШУВАКИШ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [23 empty] | 10/1
| Итого по: СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 42 | 124
СВЕРД 206 СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С путь IIIнз (11-Нз) главный [1пк4-1пк7] | IIIнз | 1,4-1,7 |  | Р | 1 | 3 | [9 empty] | 3/300
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С путь IIП-XII (16/16с-ЧГ) главный [1804пк4-1804пк8] | IIП-XII | 1804,4-1804,8 |  | Р | 1 | 3 | [17 empty] | 3/400
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С стр. 405/413 |  |  |  | Ксп | 1 | 16 | [11 empty] | 16/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С путь 5 (ст.р.р.318-420) приемо-отпр. | 5 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/100
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С путь IП - III (р.р.12/12с-НС) главный [1808пк10-1810пк3] | IП - III | 1808,10-1810,3 | 1,2 | КРН | 1 | 168 | 168/1221
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С путь IIТ (ЧТ-405/413) главный [499пк10-500пк2] | IIТ | 499,10-500,2 |  | Р | 1 | 2 | [23 empty] | 2/300
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С путь IIП-XII (16/16с-ЧГ) главный [1807пк10-1809пк1] | IIП-XII | 1807,10-1809,1 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/20000
СВЕРД | ПЕРЕГОН |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕШЕТЫ - МАКАРЦЕВО путь 1 [6пк9-7пк3] | 1 | 6,9-7,3 |  | Р | 1 | 3 | [5 empty] | 3/300
СВЕРД | АРАМИЛЬ путь III (ЧРД-НК) главный [71пк3-74пк4] СЕДЕЛЬНИКОВО путь Ia-I (Чд-Н) главный [49пк1-49пк4] СЕДЕЛЬНИКОВО - АРАМИЛЬ путь 1 [49пк4-71пк3] | 1, Ia-I, III | 49,1-49,4 49,4-71,3 71,3-74,4 | 25,3 | ППВ пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/5200
СВЕРД | СЕДЕЛЬНИКОВО - АРАМИЛЬ путь 2 [69пк6-69пк7] | 2 | 69,6-69,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [18 empty] | 8/100 |  |  |  | 8/100
СВЕРД | СЕДЕЛЬНИКОВО - АРАМИЛЬ путь 1 [53пк1-53пк10] | 1 | 53,1-53,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
| Итого по: СВЕРД 206 СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 13 | 230
СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ
СВЕРД | КРАСНЫЕ ОРЛЫ - ЕГОРШИНО путь 1 [101пк8-112пк6] | 1 | 101,8-112,6 | 10,8 | ТР КС | 2 | 12 | [18 empty] | 6/2000 | [6 empty] | 6/2000
СВЕРД | СИРЕНЬ - КУНАРА путь 2 [229пк6-236пк3] | 2 | 229,6-236,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [9 empty] | 3,8/20 |  | 3,8/20
СВЕРД | СИРЕНЬ - КУНАРА путь 1 [229пк6-236пк3] | 1 | 229,6-236,3 |  | Эксп. КС | 2 | 6 | [16 empty] | 3/3 |  | 3/2
СВЕРД | СИРЕНЬ - КУНАРА путь 2 [229пк6-236пк3] | 2 | 229,6-236,3 |  | Эксп. КС | 1 | 3 | [23 empty] | 3/2
СВЕРД | РЕФТ - СИРЕНЬ путь 1 [206пк7-227пк1] | 1 | 206,7-227,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/1
СВЕРД | РЕФТ - СИРЕНЬ путь 2 [206пк7-227пк1] | 2 | 206,7-227,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [5 empty] | 3,8/1
СВЕРД | РЕФТ - СИРЕНЬ путь 1 [206пк7-227пк1] | 1 | 206,7-227,1 |  | Эксп. КС | 3 | 9 |  |  | 3/1 |  | 3/1 | [7 empty] | 3/1
СВЕРД | РЕФТ - СИРЕНЬ путь 2 [206пк7-227пк1] | 2 | 206,7-227,1 |  | Эксп. КС | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1
СВЕРД | РЕФТ - МАЛОРЕФТИНСК (ОП 108 КМ) путь 1 [2пк0-13пк2] | 1 | 2,0-13,2 |  | Эксп. КС | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1
| Итого по: СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ |  |  |  |  | 14 | 51,3
СВЕРД 301 КАМЫШЛОВСКИЙ
СВЕРД | ТУГУЛЫМ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
СВЕРД | ТУГУЛЫМ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | ТУГУЛЫМ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | ТУГУЛЫМ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | ТУГУЛЫМ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | ТУГУЛЫМ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
СВЕРД | ТУГУЛЫМ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | ТУГУЛЫМ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | ТУГУЛЫМ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | БАХМЕТСКОЕ стр. 1, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/2
СВЕРД | БАХМЕТСКОЕ стр. 4, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [18 empty] | 2/2
СВЕРД | БАХМЕТСКОЕ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | ТАЛИЦА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | ТАЛИЦА стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | ТАЛИЦА стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | ТАЛИЦА стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | ТАЛИЦА стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | ОЩЕПКОВО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | ОЩЕПКОВО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | ОЩЕПКОВО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | ОЩЕПКОВО стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | ОЩЕПКОВО стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | ОЩЕПКОВО стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | ОЩЕПКОВО стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | ОЩЕПКОВО стр. 28 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | АКСАРИХА путь I (ЧД-Н) главный [1976пк4-1976пк5] АКСАРИХА - ОЩЕПКОВО путь 1 [1976пк6-1995пк6] ОЩЕПКОВО путь I (ЧД-Н) главный [1995пк7-1996пк2] | 1, I | 1976,4-1976,5 1976,6-1995,6 1995,7-1996,2 | 56 | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [9 empty] | 3/18000 |  |  |  | 1/6000 |  | 2/12000 |  | 1/6000 |  | 3/14000
СВЕРД | АКСАРИХА путь II (Ч-НД) главный [1976пк4-1976пк5] АКСАРИХА - ОЩЕПКОВО путь 2 [1976пк6-1995пк6] ОЩЕПКОВО путь II (Ч-НД) главный [1995пк7-1995пк10] | 2, II | 1976,4-1976,5 1976,6-1995,6 1995,7-1995,10 | 56 | Тек. сод. пути | 5 | 11 | [8 empty] | 2/12000 |  | 1/6000 |  | 3/18000 |  |  |  | 3/18000 |  | 2/2000
СВЕРД | АКСАРИХА - ОЩЕПКОВО путь 1 [1982пк4-1982пк7] | 1 | 1982,4-1982,7 |  | Р | 1 | 3 | [23 empty] | 3/300
СВЕРД | АКСАРИХА - ОЩЕПКОВО путь 1 [1976пк6-1995пк6] | 1 | 1976,6-1995,6 | 19,1 | ППВ пути | 3 | 9 | [19 empty] | 4/2800 |  |  |  | 3/2000 |  | 2/1100
СВЕРД | АКСАРИХА стр. 1, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [29 empty] | 2/2
СВЕРД | АКСАРИХА стр. 2, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [29 empty] | 2/2
СВЕРД | КАМЫШЛОВ - АКСАРИХА путь 2 [1958пк8-1974пк1] | 2 | 1958,8-1974,1 | 15,4 | ППВ пути | 5 | 14 | [16 empty] | 4/2800 |  | 2/1100 |  |  |  | 2/1100 |  |  |  | 4/2800 |  |  | 2/1100
СВЕРД | КАМЫШЛОВ стр. 3, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/2
СВЕРД | КАМЫШЛОВ стр. 11, 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
СВЕРД | КАМЫШЛОВ стр. 28, 30 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
СВЕРД | КАМЫШЛОВ стр. 22, 26 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
СВЕРД | КАМЫШЛОВ стр. 14, 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/2
СВЕРД | КАМЫШЛОВ стр. 12, 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
СВЕРД | КАМЫШЛОВ стр. 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [25 empty] | 3/3
СВЕРД | КАМЫШЛОВ стр. 10, 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
СВЕРД | КАМЫШЛОВ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | КОКШАРОВСКИЙ - КАМЫШЛОВ путь 2 [1952пк8-1955пк10] | 2 | 1952,8-1955,10 | 14 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/14000
СВЕРД | ЕЛАНСКИЙ - КОКШАРОВСКИЙ путь 1 [1942пк4-1949пк4] | 1 | 1942,4-1949,4 | 24 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  | 2/12000 |  |  |  | 2/12000
СВЕРД | ЕЛАНСКИЙ стр. 1, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2
СВЕРД | ЕЛАНСКИЙ стр. 2, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2
СВЕРД | ЕЛАНСКИЙ стр. 3, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  | 2/2
СВЕРД | ЕЛАНСКИЙ стр. 10, 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2
СВЕРД | ЕЛАНСКИЙ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  | 1/1
СВЕРД | ПЫШМИНСКАЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
СВЕРД | ПЫШМИНСКАЯ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
СВЕРД | ПЫШМИНСКАЯ стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
СВЕРД | ПЫШМИНСКАЯ стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
СВЕРД | ПЫШМИНСКАЯ стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
СВЕРД | ПЫШМИНСКАЯ стр. 30 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
| Итого по: СВЕРД 301 КАМЫШЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 69 | 118
СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | КАРМАК - ПОДЪЕМ путь 1 [2099пк4-2117пк3] | 1 | 2099,4-2117,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [5 empty] | 3/2 |  |  |  | 3/2 | [9 empty] | 3/2 |  |  |  | 3/2
СВЕРД | УТЯШЕВО - ТЮМЕНЬ путь 2 [2129пк9-2137пк1] | 2 | 2129,9-2137,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  | 3/2 | [9 empty] | 3/2 | [13 empty] | 3/2
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [22 empty] | 10/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 14 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 18 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [25 empty] | 10/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ путь I (ЧД-Н) главный | I |  | 2,4 | КРН | 1 | 72 |  | 72/682
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 402 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 404 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 407 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 409 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 411 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 413 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 417 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 419 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 421 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 61 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 573 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 587 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 592 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 594 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | ВИНЗИЛИ стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
СВЕРД | ВИНЗИЛИ стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [12 empty] | 10/1
СВЕРД | ВИНЗИЛИ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | ВИНЗИЛИ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | ВИНЗИЛИ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | ВИНЗИЛИ стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | ВИНЗИЛИ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | ВИНЗИЛИ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | БОГАНДИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [2177пк5-2177пк7] БОГАНДИНСКАЯ - ЯЛУТОРОВСК путь 2 [2177пк7-2191пк3] | 2, II | 2177,5-2177,7 2177,7-2191,3 | 14,9 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [18 empty] | 2/1400 |  |  |  | 2/1400 |  |  |  | 2/900
СВЕРД | БОГАНДИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [2177пк4-2177пк6] БОГАНДИНСКАЯ - ЯЛУТОРОВСК путь 2 [2177пк7-2191пк3] | 2, II | 2177,4-2177,6 2177,7-2191,3 | 60 | Тек. сод. пути | 3 | 5 | [22 empty] | 2/12000 |  | 1/6000 |  | 2/12000
СВЕРД | БОГАНДИНСКАЯ - ЯЛУТОРОВСК путь 2 [2191пк4-2211пк3] | 2 | 2191,4-2211,3 | 20 | ППВ пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1150
СВЕРД | ЯЛУТОРОВСК путь I (ЧД-Н) главный [2212пк2-2213пк3] | I | 2212,2-2213,3 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1100
СВЕРД | ЯЛУТОРОВСК путь I (ЧД-Н) главный [2213пк5-2213пк9] | I | 2213,5-2213,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [25 empty] | 1/500
СВЕРД | ЗАВОДОУКОВСК путь I (ЧД-Н) главный [2234пк7-2235пк1] ЯЛУТОРОВСК - ЗАВОДОУКОВСК путь 1 [2215пк7-2234пк7] | 1, I | 2215,7-2234,7 2234,7-2235,1 | 19,4 | Тек. сод. пути | 3 | 15 | [9 empty] | 5/3000 | [9 empty] | 5/3000 |  |  |  | 5/3000
СВЕРД | ЗАВОДОУКОВСК путь I (ЧД-Н) главный [2234пк8-2235пк1] ЯЛУТОРОВСК - ЗАВОДОУКОВСК путь 1 [2213пк10-2234пк7] | 1, I | 2213,10-2234,7 2234,8-2235,1 | 52 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [23 empty] | 2/12000 |  | 2/12000 |  |  |  | 2/12000
СВЕРД | ЯЛУТОРОВСК - ЗАВОДОУКОВСК путь 1 [2215пк2-2215пк5] | 1 | 2215,2-2215,5 |  | ИССО | 4 | 16 | [16 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
СВЕРД | ЗАВОДОУКОВСК путь II (Ч-НД) главный [2235пк4-2237пк0] | II | 2235,4-2237,0 | 1,3 | РС | 1 | 72 | [8 empty] | 72/1345
СВЕРД | ЗАВОДОУКОВСК - НОВАЯ ЗАИМКА путь 2 [2237пк1-2256пк6] | 2 | 2237,1-2256,6 | 20,1 | РС | 3 | 152 | 72/5000 |  |  |  |  | 72/5153 | [13 empty] | 8
СВЕРД | ЗАВОДОУКОВСК - НОВАЯ ЗАИМКА путь 2 [2240пк5-2240пк5] | 2 | 2240,5-2240,5 |  | ИССО | 1 | 5 | [12 empty] | 5/4
СВЕРД | ЗАВОДОУКОВСК - НОВАЯ ЗАИМКА путь 1 [2246пк6-2246пк7] | 1 | 2246,6-2246,7 | 0 | РС | 1 | 8 | [16 empty] | 8
СВЕРД | НОВАЯ ЗАИМКА стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | 10/1
СВЕРД | НОВАЯ ЗАИМКА стр. 16 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [5 empty] | 10/1
| Итого по: СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 60 | 473
СВЕРД 303 ТОБОЛЬСКИЙ
СВЕРД | СЕТОВО - СУЗГУН путь 2 [197пк2-211пк1] СУЗГУН путь I (Ч-НД) главный [211пк1-211пк3] | 2, I | 197,2-211,1 211,1-211,3 | 14,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/3000
СВЕРД | СУЗГУН стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [7 empty] | 10/1
СВЕРД | СУЗГУН стр. 11 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [6 empty] | 10/1
СВЕРД | СЕТОВО - СУЗГУН путь 2 [193пк9-195пк6] | 2 | 193,9-195,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/100
СВЕРД | ТАВДА-I стр. 3/3С |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
СВЕРД | ТАВДА-I стр. 3/3С |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
СВЕРД | УСТЬ-ТАВДА - ТАВДА-I путь 2 [133пк4-133пк10] | 2 | 133,4-133,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/150
СВЕРД | КАРТЫМСКАЯ - АБАЕВСКИЙ путь 2 [79пк4-79пк7] | 2 | 79,4-79,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/175
СВЕРД | ТУРИНСКИЙ - КАРТЫМСКАЯ путь 2 [36пк9-45пк10] | 2 | 36,9-45,10 | 9,2 | ППВ пути | 5 | 12,5 | [15 empty] | 2,5/1840 |  | 2,5/1840 |  | 2,5/1840 |  | 2,5/1840 |  | 2,5/1840
СВЕРД | ТУРИНСКИЙ - КАРТЫМСКАЯ путь 2 [47пк3-53пк5] | 2 | 47,3-53,5 | 6,3 | ППВ пути | 3 | 7,5 | [25 empty] | 2,5/1575 |  | 2,5/1575 |  | 2,5/1575
СВЕРД | ТУРИНСКИЙ - КАРТЫМСКАЯ путь 1 [34пк8-67пк3] | 1 | 34,8-67,3 | 32,6 | ППВ пути | 8 | 20 | [14 empty] | 2,5/1950 |  | 2,5/1950 |  | 2,5/1950 |  | 2,5/1950 |  | 2,5/1950 |  | 2,5/1950 |  | 2,5/1950 |  | 2,5/1950
СВЕРД | ТУРИНСКИЙ - КАРТЫМСКАЯ путь 2 [49пк8-49пк10] | 2 | 49,8-49,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/105
СВЕРД | ТУРА-I - ТУРА-II путь 2 [14пк5-14пк5] | 2 | 14,5-14,5 |  | ИССО | 2 | 6 | [16 empty] | 3/5 |  | 3/5
| Итого по: СВЕРД 303 ТОБОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 27 | 100
СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ
СВЕРД | ВАГАЙ стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
СВЕРД | ВАГАЙ - ОМУТИНСКАЯ путь 1 [2288пк1-2304пк9] | 1 | 2288,1-2304,9 | 20,9 | КРН | 1 | 8 | [12 empty] | 8
СВЕРД | ВАГАЙ - ОМУТИНСКАЯ путь 2 [2289пк4-2289пк4] | 2 | 2289,4-2289,4 |  | ИССО | 1 | 3 | [12 empty] | 3/5
СВЕРД | ВАГАЙ - ОМУТИНСКАЯ путь 2 [2296пк7-2296пк8] | 2 | 2296,7-2296,8 | 0 | КРН | 1 | 8 |  |  | 8/1
СВЕРД | ОМУТИНСКАЯ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
СВЕРД | ОМУТИНСКАЯ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
СВЕРД | ОМУТИНСКАЯ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
СВЕРД | ОМУТИНСКАЯ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
СВЕРД | ОМУТИНСКАЯ стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
СВЕРД | ОМУТИНСКАЯ стр. 47 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
СВЕРД | ЛАМЕНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [2325пк3-2325пк3] ОМУТИНСКАЯ - ЛАМЕНСКАЯ путь 1 [2307пк4-2325пк2] | 1, I | 2307,4-2325,2 2325,3-2325,3 | 18 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [17 empty] | 2/2400 | [11 empty] | 2/2400
СВЕРД | ГОЛЫШМАНОВО - КАРАСУЛЬСКАЯ путь 1 [2359пк5-2360пк6] | 1 | 2359,5-2360,6 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/800
СВЕРД | ГОЛЫШМАНОВО - КАРАСУЛЬСКАЯ путь 2 [2370пк4-2370пк4] | 2 | 2370,4-2370,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/70
СВЕРД | ГОЛЫШМАНОВО - КАРАСУЛЬСКАЯ путь 2 [2361пк1-2361пк5] | 2 | 2361,1-2361,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [26 empty] | 8/200
СВЕРД | ГОЛЫШМАНОВО - КАРАСУЛЬСКАЯ путь 2 [2357пк1-2357пк10] | 2 | 2357,1-2357,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [12 empty] | 8/200
СВЕРД | КАРАСУЛЬСКАЯ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
СВЕРД | КАРАСУЛЬСКАЯ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
СВЕРД | КАРАСУЛЬСКАЯ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
СВЕРД | КАРАСУЛЬСКАЯ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
СВЕРД | КАРАСУЛЬСКАЯ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
СВЕРД | КАРАСУЛЬСКАЯ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
СВЕРД | КАРАСУЛЬСКАЯ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | КАРАСУЛЬСКАЯ стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | КАРАСУЛЬСКАЯ стр. 23 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | КАРАСУЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [2388пк3-2388пк5] | I | 2388,3-2388,5 |  | Р | 1 | 2 | [11 empty] | 2/200
СВЕРД | БЕЗРУКОВО путь I (ЧД-Н) главный [2409пк7-2409пк9] КАРАСУЛЬСКАЯ - БЕЗРУКОВО путь 1 [2388пк7-2409пк6] | 1, I | 2388,7-2409,6 2409,7-2409,9 | 21,3 | Тек. сод. пути | 9 | 18 |  | 2/2400 |  | 2/2400 |  | 2/2400 |  |  |  | 2/2400 |  | 2/2400 |  |  |  | 2/2400 |  |  |  | 2/2400 |  |  |  | 2/2400 |  | 2/2100
СВЕРД | БЕЗРУКОВО путь II (Ч-НД) главный [2409пк7-2409пк9] КАРАСУЛЬСКАЯ - БЕЗРУКОВО путь 2 [2388пк7-2409пк6] | 2, II | 2388,7-2409,6 2409,7-2409,9 | 21,3 | Тек. сод. пути | 9 | 18 |  |  | 2/2400 |  | 2/2400 |  |  |  | 2/2400 |  | 2/2400 |  | 2/2400 |  |  |  | 2/2400 |  | 2/2400 |  |  |  | 2/2400 |  |  |  | 2/2100
СВЕРД | БЕЗРУКОВО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
СВЕРД | БЕЗРУКОВО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
СВЕРД | БЕЗРУКОВО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
СВЕРД | БЕЗРУКОВО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  | 1/1
СВЕРД | БЕЗРУКОВО стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  | 1/1
СВЕРД | БЕЗРУКОВО стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
СВЕРД | БЕЗРУКОВО стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
СВЕРД | БЕЗРУКОВО путь I (ЧД-Н) главный [2411пк1-2411пк1] | I | 2411,1-2411,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/150
СВЕРД | БЕЗРУКОВО путь I (ЧД-Н) главный [2410пк9-2410пк9] | I | 2410,9-2410,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/150
СВЕРД | БЕЗРУКОВО путь II (Ч-НД) главный [2410пк2-2411пк7] БЕЗРУКОВО - ИШИМ путь 2 [2411пк8-2426пк2] ИШИМ путь II-IX (Ч-НД) главный [2426пк3-2430пк10] | 2, II, II-IX | 2410,2-2411,7 2411,8-2426,2 2426,3-2430,10 | 20,8 | Тек. сод. пути | 4 | 20 | [12 empty] | 6/4100 |  |  |  | 6/4100 | [5 empty] | 2/300 |  |  |  | 6/4100
СВЕРД | МАСЛЯНСКАЯ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | МАСЛЯНСКАЯ - НОВОАНДРЕЕВСКИЙ путь 1 [2476пк8-2495пк4] | 1 | 2476,8-2495,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [5 empty] | 3/2 |  |  |  | 3/2 | [9 empty] | 3/2
СВЕРД | МАСЛЯНСКАЯ - НОВОАНДРЕЕВСКИЙ путь 1 [2476пк8-2495пк4] | 1 | 2476,8-2495,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
СВЕРД | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ - МАНГУТ путь 1 [2497пк6-2516пк9] | 1 | 2497,6-2516,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [5 empty] | 3/2 |  |  |  | 3/2 | [9 empty] | 3/2 |  |  |  | 3/2
СВЕРД | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ - МАНГУТ путь 1 [2497пк6-2516пк9] | 1 | 2497,6-2516,9 |  | Тек. сод. пути | 7 | 14 | [5 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2
СВЕРД | МАНГУТ - ВОСТОЧНЫЙ путь 2 [2519пк2-2539пк6] | 2 | 2519,2-2539,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/2
СВЕРД | ВОСТОЧНЫЙ - НАЗЫВАЕВСКАЯ путь 2 [2541пк8-2560пк6] | 2 | 2541,8-2560,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [19 empty] | 3/2 |  |  |  | 3/2
| Итого по: СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ |  |  |  |  | 76 | 198
СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ
СВЕРД | ИСЕТЬ - ШУВАКИШ путь 1 [484пк0-492пк7] | 1 | 484,0-492,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 14 | [5 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
СВЕРД | ИСЕТЬ - ШУВАКИШ путь 2 [484пк0-492пк7] | 2 | 484,0-492,7 |  | Тек. сод. пути | 6 | 22 | [6 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 2/2
СВЕРД | ИСЕТЬ стр. 3, 5 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [26 empty] | 4/12
СВЕРД | ИСЕТЬ стр. 11 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/12
СВЕРД | АЯТЬ - ИСЕТЬ путь 1 [471пк5-481пк7] | 1 | 471,5-481,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [15 empty] | 2/2 |  | 2/2
СВЕРД | АЯТЬ - ИСЕТЬ путь 2 [471пк5-481пк7] | 2 | 471,5-481,7 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [18 empty] | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3
СВЕРД | АЯТЬ стр. 3 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/12
СВЕРД | АЯТЬ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СВЕРД | АЯТЬ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СВЕРД | АЯТЬ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СВЕРД | АЯТЬ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СВЕРД | АЯТЬ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ТАВАТУЙ - АЯТЬ путь 1 [464пк9-469пк5] | 1 | 464,9-469,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [19 empty] | 2/2 |  | 2/2
СВЕРД | ТАВАТУЙ стр. 4 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/12
СВЕРД | ТАВАТУЙ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ТАВАТУЙ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ТАВАТУЙ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ТАВАТУЙ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ТАВАТУЙ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ТАВАТУЙ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
СВЕРД | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 1 [451пк5-463пк1] | 1 | 451,5-463,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/12
СВЕРД | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 2 [451пк5-463пк1] | 2 | 451,5-463,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/12
СВЕРД | МУРЗИНКА путь I (ЧД-Н) главный [449пк4-451пк5] | I | 449,4-451,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/24
СВЕРД | НЕЙВА стр. 5 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/12
СВЕРД | НЕВЬЯНСК - ШУРАЛА путь 2 [418пк2-418пк3] | 2 | 418,2-418,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/65
СВЕРД | АНАТОЛЬСКАЯ стр. 3, 5 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/12
СВЕРД | МОНЗИНО стр. 12 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/6
СВЕРД | МОНЗИНО стр. 9 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/12
| Итого по: СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ |  |  |  |  | 43 | 128,5
СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | НИЖНИЙ ТАГИЛ не задано(путь № 1) |  |  |  | Строит. | 4 | 12 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | 3 | [6 empty] | 3
СВЕРД | НИЖНИЙ ТАГИЛ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | НИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕРЕЕЗД(1 км НТАГИЛ - ЗАПАДНАЯ) |  |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 15 | [8 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/1 |  |  | 5/1
СВЕРД | ЛАЯ - САН-ДОНАТО путь 1 [344пк3-348пк10] | 1 | 344,3-348,10 | 4,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/2400 | 4/2400
СВЕРД | ЛАЯ - САН-ДОНАТО путь 2 [344пк3-354пк2] | 2 | 344,3-354,2 | 10,5 | Тек. сод. пути | 4 | 32 |  |  |  | 8/2500 | 8/2500 |  |  |  |  | 8/2500 | 8/3060
СВЕРД | ЛАЯ путь III (ЧД-Н) главный [342пк6-344пк2] | III | 342,6-344,2 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/1670
СВЕРД | БАРАНЧИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [325пк9-326пк0] БАРАНЧИНСКАЯ - ЛАЯ путь 2 [326пк0-327пк4] | 2, II | 325,9-326,0 326,0-327,4 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/1530
СВЕРД | БАРАНЧИНСКАЯ - ЛАЯ путь 2 [327пк5-341пк8] | 2 | 327,5-341,8 | 14,4 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [5 empty] | 4/2400 |  |  | 4/2400 |  |  |  | 4/2400 |  |  |  | 4/2400 |  | 4/2400 |  |  |  | 4/2400
СВЕРД | БАРАНЧИНСКАЯ стр. 8 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/40
СВЕРД | БАРАНЧИНСКАЯ стр. 12 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/40
СВЕРД | БАРАНЧИНСКАЯ стр. 2 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/40
СВЕРД | ЯСАШНАЯ - АЛАПАЕВСК путь 1 [92пк1-110пк1] | 1 | 92,1-110,1 | 18,1 | ППВ пути | 5 | 27 | [13 empty] | 6/4000 |  | 6/4000 | 6/4000 |  | 6/4000 | 3/2100
СВЕРД | НИЖНЯЯ САЛДА - ЯСАШНАЯ путь 1 [67пк5-78пк6] | 1 | 67,5-78,6 | 11,2 | ППВ пути | 3 | 18 | [9 empty] | 6/4000 | 6/4000 |  | 6/3200
СВЕРД | МОХОВОЙ - НИЖНЯЯ САЛДА путь 1 [49пк7-55пк0] | 1 | 49,7-55,0 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/800
СВЕРД | ВЕРХ САЛДА - МОХОВОЙ путь 1 [41пк1-47пк7] | 1 | 41,1-47,7 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/800
СВЕРД | ИВА - ВЕРХ САЛДА путь 1 [31пк4-38пк4] | 1 | 31,4-38,4 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/800
| Итого по: СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 36 | 157,5
СВЕРД 503 КАЧКАНАРСКИЙ
СВЕРД | ГОРОБЛАГОДАТ стр. 1 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/40
СВЕРД | ГОРОБЛАГОДАТ стр. 102 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/40
СВЕРД | ГОРОБЛАГОДАТ стр. 104 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/40
СВЕРД | ГОРОБЛАГОДАТ стр. 106 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/40
СВЕРД | ГОРОБЛАГОДАТ стр. 110 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/40
СВЕРД | ГОРОБЛАГОДАТ стр. 112 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/40
СВЕРД | ГОРОБЛАГОДАТ путь 110/112 (110-112) съезд_глав. | 110/112 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/40
СВЕРД | АЗИАТСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [298пк7-298пк10] ЕВРОПЕЙСКАЯ - АЗИАТСКАЯ путь 1 [296пк6-298пк7] | 1, I | 296,6-298,7 298,7-298,10 | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2560
СВЕРД | ЧЕКМЕНЬ - ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ путь 1 [11пк6-14пк10] | 1 | 11,6-14,10 | 3,5 | ППВ пути | 2 | 5 |  |  |  | 2/1500 | 3/2000
СВЕРД | ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ - ИМЕННОВСКИЙ путь 1 [19пк9-31пк8] | 1 | 19,9-31,8 | 11,9 | Тек. сод. пути | 3 | 7,5 |  | 2,5/1500 | 2,5/1500 | 2,5/1460
СВЕРД | КУШВА - БЛАГОДАТЬ путь 1 [5пк5-9пк4] | 1 | 5,5-9,4 | 4 | ППВ пути | 2 | 6 | [22 empty] | 3/2000 | 3/2000
СВЕРД | КУШВА - БЛАГОДАТЬ путь 1 [4пк3-9пк4] | 1 | 4,3-9,4 | 4,5 | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  | 3/1500 | 3/1500 |  | 3/1500
СВЕРД | БЛАГОДАТЬ стр. 12 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/40
СВЕРД | БЛАГОДАТЬ стр. 16 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/40
СВЕРД | БЛАГОДАТЬ - ВЕРХНЯЯ путь 1 [11пк8-15пк1] | 1 | 11,8-15,1 | 3,4 | ППВ пути | 1 | 5 | [25 empty] | 5/3400
| Итого по: СВЕРД 503 КАЧКАНАРСКИЙ |  |  |  |  | 21 | 50
СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ
СВЕРД | ВЕРХНЯЯ - ПРОМЕЖУТОК путь 1 [17пк9-31пк6] | 1 | 17,9-31,6 | 15 | Тек. сод. пути | 10 | 30 | [5 empty] | 3/1500 |  |  | 3/1500 | 3/1500 | [5 empty] | 3/1500 | 3/1500 |  | 3/1500 | 3/1500 |  |  | 3/1500 | 3/1500 |  | 3/1500
СВЕРД | ОБЖИГ - ВЕРХОТУРЬЕ путь 1 [92пк8-104пк1] | 1 | 92,8-104,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/22
СВЕРД | ЛОБВА стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [25 empty] | 10/1
СВЕРД | ЛОБВА стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [27 empty] | 10/1
СВЕРД | ЛОБВА путь II (Н-Ч) главный [142пк9-144пк7] путь 1 (5-6) приемо-отпр. путь 3 (3-2) приемо-отпр. путь 4 (7-4) приемо-отпр. путь 5 (13-упор) погр.-выгр. | 1, 3, 4, 5, II | 142,9-144,7 | 1 | Эксп. КС | 2 | 8 |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500
СВЕРД | ДРОВЯНОЕ - ПОПЕРЕЧНЫЙ путь 1 [174пк5-180пк0] | 1 | 174,5-180,0 | 6 | ТР КС | 2 | 8 | [16 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
СВЕРД | НИЖНЯЯ ТУРА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
| Итого по: СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ |  |  |  |  | 18 | 70
СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ИСТОЧНИК - КРАСН ЖЕЛЕЗНЯК путь 1 [207пк1-220пк8] КРАСН ЖЕЛЕЗНЯК путь III (Н-Ч) главный [220пк8-222пк7] путь 1 (5-16) приемо-отпр. путь 2 (1-4) приемо-отпр. путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 5 (7-18) приемо-отпр. | 1, 2, 4, 5, III | 207,1-220,8 220,8-222,7 | 2,4 | Эксп. КС | 4 | 16 |  |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 4/300
СВЕРД | ВОРОНЦОВКА - КЛИМКИ путь 1 [2пк4-11пк0] | 1 | 2,4-11,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 3/350 |  | 3/350
СВЕРД | КЛИМКИ - ПОДСОБНЫЙ путь 1 [12пк7-16пк4] | 1 | 12,7-16,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/350
СВЕРД | КОЗИЙ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
СВЕРД | БОКСИТЫ - ПОКРОВСК-УРАЛЬСКИЙ путь 1 [51пк2-57пк6] | 1 | 51,2-57,6 | 6,5 | ППВ пути | 2 | 9 | [27 empty] | 4,5/3200 | 4,5/3300
СВЕРД | ПОКРОВСК-УРАЛЬСКИЙ путь I (Н-М2) главный [57пк6-57пк7] | I | 57,6-57,7 | 0,1 | ППВ пути | 1 | 1 | [27 empty] | 1/100
СВЕРД | СОСЬВА НОВАЯ - УСТЬ-БЕРЕЗОВ путь 1 [93пк7-93пк7] | 1 | 93,7-93,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,9 | [16 empty] | 3,9/1
| Итого по: СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 12 | 40,9
СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ
СВЕРД | ЛЕСОРАЗРАБОТКИ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ЛЕСОРАЗРАБОТКИ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ЛЕСОРАЗРАБОТКИ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ЛЕСОРАЗРАБОТКИ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/1
СВЕРД | АНДРИАНОВИЧИ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СВЕРД | АНДРИАНОВИЧИ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СВЕРД | АНДРИАНОВИЧИ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СВЕРД | АНДРИАНОВИЧИ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СВЕРД | АНДРИАНОВИЧИ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
СВЕРД | МАРСЯТЫ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СВЕРД | МАРСЯТЫ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СВЕРД | МАРСЯТЫ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СВЕРД | МАРСЯТЫ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/1
СВЕРД | УРАЛЗОЛОТО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СВЕРД | УРАЛЗОЛОТО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СВЕРД | УРАЛЗОЛОТО стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
СВЕРД | САМА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СВЕРД | САМА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СВЕРД | САМА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СВЕРД | САМА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
СВЕРД | САМА - ЛАНГУР путь 1 [78пк4-102пк3] | 1 | 78,4-102,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/200
СВЕРД | ЛАНГУР стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ЛАНГУР стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ЛАНГУР стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ЛАНГУР стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ИВДЕЛЬ I стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ИВДЕЛЬ I стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ИВДЕЛЬ I стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ИВДЕЛЬ I стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ИВДЕЛЬ I стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ИВДЕЛЬ I стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [13 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ИВДЕЛЬ I стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ИВДЕЛЬ I стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ИВДЕЛЬ I стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ИВДЕЛЬ I стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ИВДЕЛЬ I стр. 31 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ИВДЕЛЬ I стр. 35 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ИВДЕЛЬ II - ПОЛУНОЧНОЕ путь 1 [137пк6-160пк6] | 1 | 137,6-160,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/350 |  |  |  | 3/350
СВЕРД | ИВДЕЛЬ II - ПОЛУНОЧНОЕ путь 1 [137пк6-160пк6] | 1 | 137,6-160,6 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/200
СВЕРД | УЛЫМ-СОС стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СВЕРД | УЛЫМ-СОС стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СВЕРД | УЛЫМ-СОС - ОУС путь 1 [49пк5-63пк7] | 1 | 49,5-63,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  | 4/4 | 4/4 | 2/2
СВЕРД | ОУС стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ОУС стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ОУС стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ОУС стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [12 empty] | 1,5/1
СВЕРД | АТЫМЬЯ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СВЕРД | АТЫМЬЯ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СВЕРД | АТЫМЬЯ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СВЕРД | АТЫМЬЯ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СВЕРД | АТЫМЬЯ - ТАЁЖНЫЙ путь 1 [113пк2-135пк0] | 1 | 113,2-135,0 | 21,9 | Тек. сод. пути | 15 | 30 |  | 4/2400 | 4/2400 | 4/2400 | 4/2400 | 4/2400 | 4/2400 | 4/2400 | 2/1200
СВЕРД | ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [9 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ - ВЕРХНЕКОНД путь 1 [177пк8-190пк5] | 1 | 177,8-190,5 | 12,6 | Тек. сод. пути | 11 | 22 | [9 empty] | 4/2400 | 4/2400 |  | 4/2400 | 4/2400 |  | 4/2400 | 2/600
СВЕРД | ВЕРХНЕКОНД стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ВЕРХНЕКОНД стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ВЕРХНЕКОНД стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ВЕРХНЕКОНД стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ВЕРХНЕКОНД стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ВЕРХНЕКОНД стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [8 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ВЕРХНЕКОНД стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ВЕРХНЕКОНД стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ВЕРХНЕКОНД стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ВЕРХНЕКОНД стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ВЕРХНЕКОНД стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ВЕРХНЕКОНД стр. 23 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ВЕРХНЕКОНД стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ВЕРХНЕКОНД стр. 25 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ВЕРХНЕКОНД стр. 27 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ВЕРХНЕКОНД стр. 29 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ВЕРХНЕКОНД стр. 30 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ВЕРХНЕКОНД стр. 58 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ПАНТЫНГ - ВОНЪЕГАН путь 1 [283пк5-296пк4] | 1 | 283,5-296,4 | 12,8 | Тек. сод. пути | 11 | 22 | [19 empty] | 4/2400 | 4/2400 | 4/2400 | 4/2400 | 4/2400 | 2/800
СВЕРД | ВОНЪЕГАН - НЯГАНЬ путь 1 [298пк0-331пк6] | 1 | 298,0-331,6 | 3 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [25 empty] | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000
СВЕРД | НЯГАНЬ стр. 28 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СВЕРД | НЯГАНЬ стр. 30 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СВЕРД | НЯГАНЬ стр. 33 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СВЕРД | НЯГАНЬ стр. 40 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СВЕРД | НЯГАНЬ стр. 43 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СВЕРД | НЯГАНЬ стр. 56 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  | 1,5/1
СВЕРД | НЯГАНЬ стр. 44 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СВЕРД | НЯГАНЬ стр. 42 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СВЕРД | НЯГАНЬ - СЕРГИНО путь 1 [333пк6-371пк7] | 1 | 333,6-371,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/350
СВЕРД | НЯГАНЬ - СЕРГИНО путь 1 [333пк6-371пк7] | 1 | 333,6-371,7 | 7,3 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [28 empty] | 4/2400 | 4/2400
СВЕРД | СОБОЛИНАЯ путь I (Н-Ч) главный [8пк2-9пк7] | I | 8,2-9,7 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1533
| Итого по: СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ |  |  |  |  | 129 | 229
СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [9 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [26 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | 1,3/1
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [26 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [26 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [9 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | 1,3/1
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [8 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [9 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [8 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА стр. 28 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [13 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА стр. 30 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [13 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА стр. 35 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | 1,3/1
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА стр. 36 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [8 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА стр. 41 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | 1,3/1
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА стр. 47 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | 1,3/1
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА стр. 52 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [13 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПЕРИЛ путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 4 |  | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1400
СВЕРД | ПЕРИЛ путь 3 (12-11) приемо-отпр. | 3 |  | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1300
СВЕРД | КАРАГАЙКА - ЧУМБУЛУТ путь 1 [339пк2-347пк10] | 1 | 339,2-347,10 | 8,9 | Тек. сод. пути | 6 | 36 |  | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1400
СВЕРД | КАРАГАЙКА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [15 empty] | 1,3/1
СВЕРД | КАРАГАЙКА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [15 empty] | 1,3/1
СВЕРД | КАРАГАЙКА стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [15 empty] | 1,3/1
СВЕРД | КАРАГАЙКА ГЛ.ПТ(1 путь главный) |  |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [6 empty] | 1/200
СВЕРД | ЮНОСТЬ КОМС - КАРАГАЙКА путь 1 [315пк6-326пк5] | 1 | 315,6-326,5 | 11 | Тек. сод. пути | 1 | 7 | 7/1400
СВЕРД | ЮНОСТЬ КОМС стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [28 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ЮНОСТЬ КОМС стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [29 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ЮНОСТЬ КОМС стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [29 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ЮНОСТЬ КОМС стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [28 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ЮНОСТЬ КОМС стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [28 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ЮНОСТЬ КОМС стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [28 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ЮНОСТЬ КОМС стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [28 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ЮНОСТЬ КОМС стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [29 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ЮНОСТЬ КОМС стр. 25 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [29 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ЮНОСТЬ КОМС стр. 27 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [29 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ЮНОСТЬ КОМС путь I (Ч-НД) главный [312пк9-313пк4] | I | 312,9-313,4 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 1 | [8 empty] | 1/600
СВЕРД | ЮНОСТЬ КОМС путь III (ЧД-Н) главный [315пк3-315пк5] | III | 315,3-315,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | 1/300
СВЕРД | ИЛЬТЫМ - ЮНОСТЬ КОМС путь 2 [299пк1-312пк8] | 2 | 299,1-312,8 | 13,8 | ППВ пути | 4 | 23 | [8 empty] | 5/3000 | 6/3600 | 6/3600 | 6/3600
СВЕРД | ИЛЬТЫМ - ЮНОСТЬ КОМС путь 2 [294пк3-312пк8] | 2 | 294,3-312,8 | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 18 |  |  |  | 6/8 |  | 6/8 |  |  |  | 6/8
СВЕРД | АРЕМЗЯНКА - ИНГАИР путь 1 [249пк8-268пк10] | 1 | 249,8-268,10 | 19,3 | ППВ пути | 5 | 30 | [14 empty] | 6/3900 |  | 6/3900 | 6/3900 | 6/3800 | 6/3800
СВЕРД | АРЕМЗЯНКА - ИНГАИР путь 1 [249пк7-270пк2] | 1 | 249,7-270,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/8
СВЕРД | ОЗ.АБРАМОВСК - АРЕМЗЯНКА путь 2 [240пк1-247пк9] | 2 | 240,1-247,9 | 7,9 | ППВ пути | 2 | 12 | [12 empty] | 6/4000 | 6/3900
| Итого по: СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ |  |  |  |  | 57 | 179
СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ
СВЕРД | СИВЫС-ЯХ - КУТЬ-ЯХ путь 2 [544пк8-555пк3] | 2 | 544,8-555,3 | 10,8 | РС | 1 | 192 | 192/10890
СВЕРД | СИВЫС-ЯХ - КУТЬ-ЯХ путь 1 [545пк1-554пк10] | 1 | 545,1-554,10 | 10 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [8 empty] | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  | 4/2000
СВЕРД | СИВЫС-ЯХ - КУТЬ-ЯХ путь 2 [537пк7-544пк7] | 2 | 537,7-544,7 | 7 | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [15 empty] | 4/2400 | 2/1200 | 4/2400 | 2/1000
СВЕРД | СИВЫС-ЯХ путь II (Ч-НД) главный [530пк5-530пк6] | II | 530,5-530,6 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 1 | [6 empty] | 1/200
СВЕРД | СИВЫС-ЯХ путь II (Ч-НД) главный [530пк10-532пк1] | II | 530,10-532,1 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1200
СВЕРД | СИВЫС-ЯХ путь II (Ч-НД) главный [530пк5-532пк1] | II | 530,5-532,1 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1700
СВЕРД | САЛЫМ - СИВЫС-ЯХ путь 2 [512пк3-530пк4] | 2 | 512,3-530,4 | 18,2 | ППВ пути | 3 | 16 | 6/4000 | 6/4000 |  |  |  |  | 4/2200
СВЕРД | САЛЫМ - СИВЫС-ЯХ путь 2 [512пк4-530пк4] | 2 | 512,4-530,4 | 18 | Тек. сод. пути | 15 | 30 |  |  |  |  | 2/1200 | 4/2400 | 2/1200 | 4/2400 | 2/1200 | 4/2400 | 2/1200 | 4/2400 | 2/1200 | 4/2400
СВЕРД | САЛЫМ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [23 empty] | 1,3/1
СВЕРД | САЛЫМ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [23 empty] | 1,3/1
СВЕРД | САЛЫМ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [24 empty] | 1,3/1
СВЕРД | САЛЫМ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [24 empty] | 1,3/1
СВЕРД | САЛЫМ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [23 empty] | 1,3/1
СВЕРД | САЛЫМ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [24 empty] | 1,3/1
СВЕРД | САЛЫМ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [19 empty] | 1,3/1
СВЕРД | САЛЫМ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [19 empty] | 1,3/1
СВЕРД | САЛЫМ стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [23 empty] | 1,3/1
СВЕРД | САЛЫМ стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [23 empty] | 1,3/1
СВЕРД | САЛЫМ стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [19 empty] | 1,3/1
СВЕРД | САЛЫМ стр. 25 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [23 empty] | 1,3/1
СВЕРД | САЛЫМ путь I (ЧД-Н) главный [509пк7-511пк9] | I | 509,7-511,9 | 2,2 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  | 4/2200
СВЕРД | САЛЫМ путь II (Ч-НД) главный [509пк7-510пк1] | II | 509,7-510,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 1 |  |  |  | 1/400
СВЕРД | ПП 502 КМ - САЛЫМ путь 2 [505пк1-506пк10] | 2 | 505,1-506,10 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  | 2/1000 |  | 2/1000
СВЕРД | ПП 502 КМ - САЛЫМ путь 1 [508пк4-509пк6] | 1 | 508,4-509,6 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/1300
СВЕРД | ПП 502 КМ - САЛЫМ путь 2 [507пк1-509пк6] | 2 | 507,1-509,6 | 2,6 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  | 2/1300 |  | 2/1300
СВЕРД | КИНТУС стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [6 empty] | 1,3/1
СВЕРД | КИНТУС стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [7 empty] | 1,3/1
СВЕРД | КИНТУС стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [7 empty] | 1,3/1
СВЕРД | КИНТУС стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [7 empty] | 1,3/1
СВЕРД | КИНТУС стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [6 empty] | 1,3/1
СВЕРД | КИНТУС стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [6 empty] | 1,3/1
СВЕРД | КИНТУС стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [6 empty] | 1,3/1
СВЕРД | КИНТУС стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [7 empty] | 1,3/1
СВЕРД | КИНТУС стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [7 empty] | 1,3/1
СВЕРД | КИНТУС стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [6 empty] | 1,3/1
СВЕРД | КИНТУС путь 6 (16-упор) прочий | 6 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [6 empty] | 1/100
СВЕРД | МАНЧЕМ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [18 empty] | 1,3/1
СВЕРД | МАНЧЕМ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [18 empty] | 1,3/1
СВЕРД | МАНЧЕМ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [17 empty] | 1,3/1
СВЕРД | МАНЧЕМ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [17 empty] | 1,3/1
СВЕРД | МАНЧЕМ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [17 empty] | 1,3/1
СВЕРД | МАНЧЕМ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [17 empty] | 1,3/1
СВЕРД | МАНЧЕМ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [18 empty] | 1,3/1
СВЕРД | МАНЧЕМ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [18 empty] | 1,3/1
СВЕРД | МАНЧЕМ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [17 empty] | 1,3/1
СВЕРД | МАНЧЕМ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [17 empty] | 1,3/1
СВЕРД | МАНЧЕМ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [18 empty] | 1,3/1
СВЕРД | МАНЧЕМ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [18 empty] | 1,3/1
СВЕРД | МАНЧЕМ путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 4 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/250
СВЕРД | ВАХ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  |  |  | 1,3/1
СВЕРД | ВАХ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  |  |  | 1,3/1
СВЕРД | ВАХ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [5 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ВАХ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [5 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ВАХ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [5 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ВАХ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [5 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ВАХ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  |  |  | 1,3/1
СВЕРД | ВАХ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  |  |  | 1,3/1
СВЕРД | ВАХ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [5 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ВАХ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  |  |  | 1,3/1
СВЕРД | ВАХ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [5 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ВАХ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  |  |  | 1,3/1
СВЕРД | НЕЛЫМ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  | 1,3/1
СВЕРД | НЕЛЫМ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  |  | 1,3/1
СВЕРД | НЕЛЫМ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  |  | 1,3/1
СВЕРД | НЕЛЫМ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  | 1,3/1
СВЕРД | НЕЛЫМ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  |  | 1,3/1
СВЕРД | НЕЛЫМ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  | 1,3/1
СВЕРД | НЕЛЫМ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  | 1,3/1
СВЕРД | НЕЛЫМ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  |  | 1,3/1
СВЕРД | НЕЛЫМ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  |  | 1,3/1
СВЕРД | НЕЛЫМ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  |  | 1,3/1
СВЕРД | НЕЛЫМ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  | 1,3/1
СВЕРД | НЕЛЫМ стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  | 1,3/1
| Итого по: СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 101 | 370,3
СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | СУРГУТ путь 2а (ст. р/р221-203) приемо-отпр. | 2а |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1100
СВЕРД | СУРГУТ путь 3П (322-349) приемо-отпр. | 3П |  | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [16 empty] | 2/1000 |  | 2/1000
СВЕРД | СУРГУТ путь IIIа (77-ст. р/р 1) главный [697пк3-699пк2] | IIIа | 697,3-699,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/800
СВЕРД | СУРГУТ путь 4а (ст. р/р 53-27) приемо-отпр. | 4а |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/800
СВЕРД | СУРГУТ путь 1С (324-ГПП) прочий | 1С |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/600
СВЕРД | СУРГУТ путь 26 (96-269) сортиров. | 26 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/90
СВЕРД | СУРГУТ путь 27 (94-267) сортиров. | 27 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/90
СВЕРД | СУРГУТ путь 28 (98-271) сортиров. | 28 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/90
СВЕРД | ПП 687 КМ путь II (Ч-НД) главный [687пк4-687пк6] | II | 687,4-687,6 | 0,1 | РП | 1 | 8 | [7 empty] | 8/110
СВЕРД | ПП 683 КМ - ПП 687 КМ путь 2 [683пк8-687пк4] | 2 | 683,8-687,4 | 3,6 | РП | 12 | 96 | [5 empty] | 8/500 |  | 8/700 |  | 8/400 |  | 8/300 |  | 8/200 |  | 8/200 |  | 8/200 |  | 8/200 |  | 8/300 |  | 8/200 |  | 8/200 |  | 8/219
СВЕРД | ЮГАНСКАЯ ОБЬ - ПП 668 КМ путь 2 [667пк1-668пк4] | 2 | 667,1-668,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/10 |  | 3/15
СВЕРД | УСТЬ-ЮГАН стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [22 empty] | 1,3/1
СВЕРД | УСТЬ-ЮГАН стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [22 empty] | 1,3/1
СВЕРД | УСТЬ-ЮГАН стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [20 empty] | 1,3/1
СВЕРД | УСТЬ-ЮГАН стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [22 empty] | 1,3/1
СВЕРД | УСТЬ-ЮГАН стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [20 empty] | 1,3/1
СВЕРД | УСТЬ-ЮГАН стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [22 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 2 [632пк1-636пк10] | 2 | 632,1-636,10 | 5 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [9 empty] | 3/1700 | [7 empty] | 3/1700 | [7 empty] | 3/1600
СВЕРД | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 1 [629пк1-630пк10] | 1 | 629,1-630,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/400 |  | 4/400
СВЕРД | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 2 [629пк1-631пк10] | 2 | 629,1-631,10 | 1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/300 |  | 4/300 | [5 empty] | 4/400
СВЕРД | ПЫТЬ-ЯХ путь II (ЧД-Н) главный [625пк9-625пк10] | II | 625,9-625,10 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 1 | [21 empty] | 1/200
СВЕРД | ИГЛЬ - ПЫТЬ-ЯХ путь 1 [607пк8-625пк8] | 1 | 607,8-625,8 | 18,1 | ППВ пути | 3 | 24 | [21 empty] | 8/5100 |  | 8/5300 |  | 8/5300
СВЕРД | ПП 589 КМ - ИГЛЬ путь 2 [591пк1-605пк9] | 2 | 591,1-605,9 | 14,9 | Тек. сод. пути | 10 | 20 | [22 empty] | 2/1200 |  | 2/1200 | 4/2400 | 2/1200 | 4/2400 | 2/1200 | 4/2400
СВЕРД | ПП 589 КМ путь I (ЧД-Н) главный [589пк5-589пк6] | I | 589,5-589,6 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 1 | [5 empty] | 1/200
СВЕРД | ПП 589 КМ путь II (Ч-НД) главный [589пк5-591пк0] | II | 589,5-591,0 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1600
СВЕРД | ЮНГ-ЯХ - ПП 589 КМ путь 1 [585пк1-589пк4] | 1 | 585,1-589,4 | 4,4 | ППВ пути | 1 | 7 | [5 empty] | 7/4400
СВЕРД | ЮНГ-ЯХ - ПП 589 КМ путь 2 [583пк9-589пк4] | 2 | 583,9-589,4 | 5,6 | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [19 empty] | 4/2400 | 2/1200 | 4/2000
СВЕРД | ЮНГ-ЯХ путь II (Ч-НД) главный [582пк4-583пк5] | II | 582,4-583,5 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1200
СВЕРД | ЮНГ-ЯХ путь I (ЧД-Н) главный [582пк4-583пк5] | I | 582,4-583,5 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1200
СВЕРД | ЮНГ-ЯХ путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1000
СВЕРД | ЮНГ-ЯХ путь I (ЧД-Н) главный [582пк5-583пк6] | I | 582,5-583,6 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1100
СВЕРД | ЮНГ-ЯХ путь II (Ч-НД) главный [583пк7-583пк8] | II | 583,7-583,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 0,5 | [21 empty] | 0,5/200
СВЕРД | КУТЬ-ЯХ - ЮНГ-ЯХ путь 1 [557пк7-581пк9] | 1 | 557,7-581,9 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
СВЕРД | КУТЬ-ЯХ - ЮНГ-ЯХ путь 2 [557пк7-581пк9] | 2 | 557,7-581,9 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
| Итого по: СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 83 | 286,5
СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ
СВЕРД | СУРМЯТИН путь I (Ч-Н) главный [730пк0-730пк2] | I | 730,0-730,2 | 0,1 | РП | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/189
СВЕРД | ПОЧЕКУЙКА - СУРМЯТИН путь 2 [720пк4-730пк0] | 2 | 720,4-730,0 | 9,6 | РП | 3 | 24 | 8/800 |  | 8/400 |  | 8/497
СВЕРД | ВЫНГАПУР путь I (Ч-Н) главный [165пк8-168пк6] | I | 165,8-168,6 |  | Тек. сод. пути | 18 | 36 | [12 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
СВЕРД | ВЫНГАПУР - МОТЫЛИ путь 1 [168пк6-178пк8] | 1 | 168,6-178,8 |  | Тек. сод. пути | 18 | 36 | [12 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
СВЕРД | НОЯБРЬСК I ПИТ. УСТ.(ПВ-60, ПРПБ, ПРП-ЭЦ, ПРП-ЦАБ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1,8 | [26 empty] | 1,8/4
| Итого по: СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ |  |  |  |  | 41 | 101,8
СВЕРД 805 ПУРПИНСКИЙ
СВЕРД | ЮНУЙ - ХАСЛЯТ путь 1 [337пк1-337пк4] | 1 | 337,1-337,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/400
СВЕРД | ЮНУЙ - ХАСЛЯТ путь 1 [340пк4-340пк5] | 1 | 340,4-340,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [26 empty] | 1/200
СВЕРД | ЯНИК - САРМИК путь 1 [262пк3-262пк3] | 1 | 262,3-262,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [16 empty] | 1/100
СВЕРД | ЯНИК - САРМИК путь 1 [266пк2-266пк3] | 1 | 266,2-266,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/200
СВЕРД | ЯНИК - САРМИК путь 1 [267пк1-267пк7] | 1 | 267,1-267,7 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/700
СВЕРД | ЯНИК - САРМИК путь 1 [268пк2-268пк3] | 1 | 268,2-268,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [19 empty] | 1/200
СВЕРД | ЯНИК - САРМИК путь 1 [268пк9-268пк10] | 1 | 268,9-268,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [22 empty] | 1/200
СВЕРД | ЯНИК - САРМИК путь 1 [269пк1-269пк3] | 1 | 269,1-269,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/300
СВЕРД | НЮРТЕЙ - ТОПУМЕЙ путь 1 [227пк6-227пк9] | 1 | 227,6-227,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/400
| Итого по: СВЕРД 805 ПУРПИНСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 13
Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН
СВЕРД | КОЛЧЕДАН - ВОДОЛАЗОВО путь 1 [121пк4-121пк10] | 1 | 121,4-121,10 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/600
СВЕРД | КОЛЧЕДАН - ВОДОЛАЗОВО путь 1 [118пк1-121пк10] | 1 | 118,1-121,10 | 3,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3200
| Итого по: Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН |  |  |  |  | 2 | 8
не удалось определить ДУ
СВЕРД | ТИХАЯ - ТЫДЫЛ путь 1 [583пк9-595пк0] | 1 | 583,9-595,0 | 8,5 | КРС | 21 | 252 | [8 empty] | 12/1175 | 12/1275 | 12/1200 | 12 | 12/1150 | 12/1100 | 12/1104 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12/1150 | 12/365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
СВЕРД | ТИХАЯ путь 4 (15-10) приемо-отпр. | 4 |  | 1,8 | КРС | 5 | 56 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 12/900 | 12/900 | 12 | 12
СВЕРД | КОРОТЧАЕВО - ФАРАФОНТЬЕВ путь 1 [583пк9-629пк1] | 1 | 583,9-629,1 | 4,8 | КРС | 2 | 16 | 8 |  | 8
| Итого: |  |  |  |  | 28 | 324
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:38 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июль
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Свердловская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
СВЕРД | КЕЗ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | 1/1
СВЕРД | КЕЗ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | 1/1
СВЕРД | КЕЗ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | 1/1
СВЕРД | КЕЗ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | 1/1
| Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 4
СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ
СВЕРД | ШАБУНИЧИ - ОВЕРЯТА путь 1 [1401пк9-1402пк1] | 1 | 1401,9-1402,1 |  | Р | 1 | 2 | [20 empty] | 2/200
СВЕРД | ЧАЙКОВСКАЯ - ШАБУНИЧИ путь 2 [1393пк3-1393пк3] | 2 | 1393,3-1393,3 |  | ИССО | 5 | 25 | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5
СВЕРД | МЕНДЕЛЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный | I |  | 1 | КРН | 1 | 96 | [27 empty] | 96/1088
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО - МЕНДЕЛЕЕВО путь 1 [1317пк2-1340пк3] | 1 | 1317,2-1340,3 | 24,8 | КРН | 7 | 168 |  |  | 24/1500 |  |  |  | 24/1500 |  |  | 24/1500 |  |  |  | 24/1500 |  |  | 24/1500 |  |  |  | 24/1500 |  |  | 24/1500
| Итого по: СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ |  |  |  |  | 14 | 291
СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | КУРЬЯ - ПЕРМЬ-СОРТ путь 4 [1424пк5-1424пк6] | 4 | 1424,5-1424,6 |  | Р | 1 | 2 | [13 empty] | 2/288
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(2 путь, 1430км 10пк - 1431км 2пк, укладка пути) |  |  | 0,2 | ЦУКС | 2 | 8 | [27 empty] | 4 |  | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(1 путь, 1430км 8пк - 1431км 1пк, укладка пути) |  |  | 0,1 | ЦУКС | 1 | 4 | [24 empty] | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(нечёт. горл. укладка пути № 21) |  |  | 0,7 | ЦУКС | 3 | 12 | [8 empty] | 4 |  | 4 |  |  | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(нечётн. горл. укладка пути № 22) |  |  | 1 | ЦУКС | 4 | 16 | [15 empty] | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ путь I V (ЧК-5) главный [1424пк8-1425пк1] | I V | 1424,8-1425,1 |  | Р | 1 | 2 | [16 empty] | 2/312
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 394 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 10 | [7 empty] | 5/20 | 5/20
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ - ПЕРМЬ II путь 1 [1431пк8-1433пк5] | 1 | 1431,8-1433,5 | 0 | Строит. | 4 | 16 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ - ПЕРМЬ II путь 2 [1431пк9-1433пк5] | 2 | 1431,9-1433,5 | 0 | Строит. | 5 | 20 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ - ПЕРМЬ II путь 1 [1431пк8-1433пк5] путь 2 [1431пк9-1433пк5] | 1, 2 | 1431,8-1433,5 1431,9-1433,5 | 0 | Строит. | 3 | 3 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 163 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 10 |  |  |  | 5/20 |  |  | 5/20
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 56, 65 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  |  | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 116, 67 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  |  | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 120 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 101, 103 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 104, 105 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 106 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 107, 109 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 110, 112 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 115, 117 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 132, 138 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 140, 150 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 154, 161 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 172 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
СВЕРД | ОСЕНЦЫ стр. 107 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 10 |  | 5/20 | 5/20
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [13пк4-13пк4] | 1 | 13,4-13,4 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [12пк9-12пк9] | 2 | 12,9-12,9 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [23 empty] | 10/1
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [13пк2-13пк2] | 2 | 13,2-13,2 |  | ЦУКС | 2 | 20 | [28 empty] | 10/0,5 |  | 10/0,5
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [12пк5-13пк4] | 1 | 12,5-13,4 | 0,7 | ЦУКС | 1 | 120 | [11 empty] | 120/784
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [12пк5-13пк3] | 2 | 12,5-13,3 | 0,6 | ЦУКС | 1 | 120 | [22 empty] | 120/655,5
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [13пк3-13пк4] | 1 | 13,3-13,4 | 0 | ЦУКС | 1 | 10 | [13 empty] | 10/80
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [12пк9-12пк10] | 2 | 12,9-12,10 | 0 | ЦУКС | 1 | 10 | [24 empty] | 10/79
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [20пк9-22пк0] путь 1 [10пк4-15пк2] | 1 | 10,4-15,2 20,9-22,0 | 0 | Строит. | 7 | 42 | [20 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [20пк9-21пк4] путь 2 [10пк4-15пк2] | 2 | 10,4-15,2 20,9-21,4 | 0 | Строит. | 11 | 66 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [12пк5-13пк4] | 2 | 12,5-13,4 | 0 | Строит. | 1 | 120 | [18 empty] | 120
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [12пк5-13пк4] | 1 | 12,5-13,4 | 0 | Строит. | 1 | 120 | [8 empty] | 120
СВЕРД | БЛОЧНАЯ - КАБЕЛЬНАЯ путь 2 [7пк4-14пк1] | 2 | 7,4-14,1 | 0 | Строит. | 17 | 68 |  |  | 4/0 | 4/0 |  |  | 4/0 | 4/0 |  | 4/0 | 4/0 |  |  | 4/0 | 4/0 |  | 4/0 | 4/0 |  |  | 4/0 | 4/0 |  | 4/0 | 4/0 |  |  | 4/0 | 4/0 |  | 4/0
| Итого по: СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 98 | 852
СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ
СВЕРД | КОРДОН путь I (ЧД-Н) главный [1604пк6-1607пк1] | I | 1604,6-1607,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1 |  |  | 1/1
СВЕРД | ЛЕК путь 3 (8-5) приемо-отпр. | 3 |  |  | К КС | 1 | 8 |  |  | 8/8
СВЕРД | ЛЕК путь 4 (6-7) приемо-отпр. | 4 |  |  | К КС | 2 | 16 | [9 empty] | 8/8 |  |  |  | 8/9
СВЕРД | ЛЕК путь 3 (8-5) приемо-отпр. | 3 |  | 2,4 | К КС | 1 | 8 | [6 empty] | 8/300
СВЕРД | ШУМКОВО - ЛЕК путь 1 [1571пк1-1594пк0] | 1 | 1571,1-1594,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1 |  |  | 1/1
СВЕРД | ШУМКОВО - ЛЕК путь 2 [1571пк1-1594пк0] | 2 | 1571,1-1594,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1 |  | 1/1
СВЕРД | ИРЕНСКИЙ - КУНГУР путь 2 [1526пк1-1534пк2] | 2 | 1526,1-1534,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
СВЕРД | ЕРГАЧ - ИРЕНСКИЙ путь 1 [1513пк7-1523пк7] | 1 | 1513,7-1523,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/2
СВЕРД | ЕРГАЧ стр. 18 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [20 empty] | 10/1
СВЕРД | ЕРГАЧ путь II (Ч-НД) главный | II |  | 1,2 | КРН | 1 | 96 | [27 empty] | 96/1261
СВЕРД | КУКУШТАН - ЕРГАЧ путь 2 [1489пк7-1511пк2] | 2 | 1489,7-1511,2 | 22,7 | КРН | 7 | 132 |  |  | 12 |  |  |  | 24/5000 |  |  | 24 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 24/5000 |  |  | 24
СВЕРД | КУКУШТАН - ЕРГАЧ путь 1 [1489пк7-1511пк2] | 1 | 1489,7-1511,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/3
СВЕРД | КУКУШТАН стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [6 empty] | 10/1
СВЕРД | КУКУШТАН стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
СВЕРД | КУКУШТАН стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  | 10/1
СВЕРД | КУКУШТАН стр. 4, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  | 2/2
СВЕРД | КУКУШТАН стр. 2, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | 2/2
СВЕРД | КУКУШТАН стр. 14, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | 2/2
СВЕРД | КУКУШТАН стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | 1/1
СВЕРД | ЮГ путь I (ЧД-Н) главный [1474пк7-1474пк9] | I | 1474,7-1474,9 |  | Р | 1 | 2 |  | 2/200
СВЕРД | МУЛЯНКА - ЮГ путь 2 [1467пк2-1473пк7] | 2 | 1467,2-1473,7 | 1 | Тек. сод. пути | 7 | 56 |  |  | 8/100 |  |  |  | 8/100 |  |  | 8/100 |  |  |  | 8/100 |  |  | 8/100 |  |  |  | 8/100 |  |  | 8/100
| Итого по: СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ |  |  |  |  | 38 | 381
СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | УГЛЕУРАЛЬСКАЯ стр. 2, 3 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
СВЕРД | УГЛЕУРАЛЬСКАЯ стр. 12, 26 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
СВЕРД | УГЛЕУРАЛЬСКАЯ стр. 47 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | ШЕСТАКИ - УГЛЕУРАЛЬСКАЯ путь 1 [134пк2-134пк8] | 1 | 134,2-134,8 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/600
СВЕРД | ШЕСТАКИ - УГЛЕУРАЛЬСКАЯ путь 1 [125пк3-125пк8] | 1 | 125,3-125,8 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/650
СВЕРД | ШЕСТАКИ - УГЛЕУРАЛЬСКАЯ путь 1 [135пк2-135пк9] | 1 | 135,2-135,9 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/700
СВЕРД | ШЕСТАКИ путь I (Ч-Н) главный [125пк1-125пк3] ШЕСТАКИ - УГЛЕУРАЛЬСКАЯ путь 1 [125пк3-126пк10] | 1, I | 125,1-125,3 125,3-126,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/2000
СВЕРД | ШЕСТАКИ - УГЛЕУРАЛЬСКАЯ путь 1 [127пк1-130пк9] | 1 | 127,1-130,9 | 3,9 | ППВ пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/3900
СВЕРД | ШЕСТАКИ - УГЛЕУРАЛЬСКАЯ путь 1 [133пк4-136пк3] | 1 | 133,4-136,3 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/3000
СВЕРД | ПАРМА путь I (Ч-Н) главный [111пк1-112пк4] ПАРМА - ШЕСТАКИ путь 1 [112пк4-123пк4] ШЕСТАКИ путь I (Ч-Н) главный [123пк4-124пк10] | 1, I | 111,1-112,4 112,4-123,4 123,4-124,10 | 14 | ППВ пути | 1 | 4 | 4/2800
СВЕРД | ПАРМА (нов. строит.) путь(путь № 1 от СП2 до СП8 (112м)) |  |  | 0,1 | ЦУКС | 1 | 10 | [17 empty] | 10/112
СВЕРД | ЯРИНО не задано(станция) |  |  | 0 | Строит. | 4 | 16 | [6 empty] | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0
СВЕРД | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [44пк4-44пк7] | 1 | 44,4-44,7 |  | Р | 1 | 3 | 3/300
СВЕРД | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [28пк4-47пк0] | 1 | 28,4-47,0 | 0 | Строит. | 9 | 36 | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0
СВЕРД | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [28пк4-47пк0] | 1 | 28,4-47,0 | 1 | Строит. | 9 | 36 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
СВЕРД | ПАЛЬНИКИ - ДИВЬЯ путь 1 [11пк2-11пк6] | 1 | 11,2-11,6 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/400
СВЕРД | ПАЛЬНИКИ - ДИВЬЯ путь 1 [12пк8-13пк1] | 1 | 12,8-13,1 |  | Р | 1 | 2 | [24 empty] | 2/250
СВЕРД | ПАЛЬНИКИ - ДИВЬЯ путь 1 [9пк3-26пк0] | 1 | 9,3-26,0 | 0 | Строит. | 9 | 36 | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [13пк4-13пк4] | 1 | 13,4-13,4 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [12пк9-12пк9] | 2 | 12,9-12,9 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [23 empty] | 10/1
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [13пк2-13пк2] | 2 | 13,2-13,2 |  | ЦУКС | 2 | 20 | [28 empty] | 10/0,5 |  | 10/0,5
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [12пк5-13пк4] | 1 | 12,5-13,4 | 0,7 | ЦУКС | 1 | 120 | [11 empty] | 120/784
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [12пк5-13пк3] | 2 | 12,5-13,3 | 0,6 | ЦУКС | 1 | 120 | [22 empty] | 120/655,5
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [13пк3-13пк4] | 1 | 13,3-13,4 | 0 | ЦУКС | 1 | 10 | [13 empty] | 10/80
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [12пк9-12пк10] | 2 | 12,9-12,10 | 0 | ЦУКС | 1 | 10 | [24 empty] | 10/79
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [20пк9-22пк0] путь 1 [10пк4-15пк2] | 1 | 10,4-15,2 20,9-22,0 | 0 | Строит. | 7 | 42 | [20 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [20пк9-21пк4] путь 2 [10пк4-15пк2] | 2 | 10,4-15,2 20,9-21,4 | 0 | Строит. | 11 | 66 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [12пк5-13пк4] | 2 | 12,5-13,4 | 0 | Строит. | 1 | 120 | [18 empty] | 120
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [12пк5-13пк4] | 1 | 12,5-13,4 | 0 | Строит. | 1 | 120 | [8 empty] | 120
СВЕРД | ПЕРМЬ I - БАЛМОШНАЯ путь 1 [3пк5-8пк3] | 1 | 3,5-8,3 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
СВЕРД | ПЕРМЬ I путь I (ЧД-6/8) главный [4пк9-6пк0] | I | 4,9-6,0 |  | Строит. | 4 | 28 | 7/1 | 7/1 | [23 empty] | 7/1 | 7/1
СВЕРД | ПЕРМЬ II - ПЕРМЬ I путь 2 [2пк0-2пк9] | 2 | 2,0-2,9 |  | Строит. | 31 | 217 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1
| Итого по: СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 119 | 1106
СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ
СВЕРД | НЯР путь I ("НЧ"-знак ГС) главный [103пк9-103пк10] ПОЛОВИНКА-ЧУСОВ - НЯР путь 1 [99пк1-103пк9] | 1, I | 103,9-103,10 99,1-103,9 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [17 empty] | 6/4200 | 2/800
СВЕРД | КИЗЕЛ стр. 2, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
СВЕРД | КИЗЕЛ стр. 11, 15 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
СВЕРД | КИЗЕЛ - КОПИ путь 2 [121пк1-121пк4] | 2 | 121,1-121,4 |  | Р | 1 | 3 | [28 empty] | 3/250
СВЕРД | КИЗЕЛ - КОПИ путь 2 [124пк8-125пк2] | 2 | 124,8-125,2 |  | Р | 1 | 4 | 4/450
СВЕРД | КИЗЕЛ - КОПИ путь 2 [116пк6-116пк9] | 2 | 116,6-116,9 |  | Р | 1 | 3 | [7 empty] | 3/300
СВЕРД | КИЗЕЛ - КОПИ путь 2 [132пк5-132пк7] | 2 | 132,5-132,7 |  | Р | 1 | 3 | [24 empty] | 3/250
СВЕРД | КИЗЕЛ - КОПИ путь 2 [116пк1-116пк5] | 2 | 116,1-116,5 |  | Р | 1 | 3 |  |  |  | 3/400
СВЕРД | КИЗЕЛ - КОПИ путь 2 [114пк7-115пк1] | 2 | 114,7-115,1 |  | Р | 1 | 3 | [17 empty] | 3/350
СВЕРД | КОПИ стр. 3, 45 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
СВЕРД | КОПИ стр. 47, 49 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
СВЕРД | КОПИ стр. 53 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | КОПИ стр. 1, 43 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
СВЕРД | КОПИ стр. 51 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | КОПИ - ВСЕВОЛОДО-ВИЛ путь 1 [139пк1-143пк10] | 1 | 139,1-143,10 | 5 | ППВ пути | 1 | 6 | [30 empty] | 6/4200
СВЕРД | ВСЕВОЛОДО-ВИЛ стр. 5, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
СВЕРД | ВСЕВОЛОДО-ВИЛ стр. 17, 19 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
СВЕРД | ВСЕВОЛОДО-ВИЛ - ЯЙВА путь 1 [154пк1-159пк10] | 1 | 154,1-159,10 | 6 | ППВ пути | 2 | 9 | [23 empty] | 6/4000 | 3/2000
СВЕРД | ВСЕВОЛОДО-ВИЛ - ЯЙВА путь 2 [164пк2-167пк1] | 2 | 164,2-167,1 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/3000
СВЕРД | ЯЙВА стр. 3, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
СВЕРД | ЯЙВА стр. 12, 21 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
СВЕРД | ЯЙВА - РЗД 177 КМ путь 1 [170пк1-173пк10] | 1 | 170,1-173,10 | 4 | ППВ пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/4000
СВЕРД | РЗД 177 КМ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | РЗД 177 КМ стр. 1, 3 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
СВЕРД | РЗД 177 КМ стр. 4, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
СВЕРД | РЗД 184 КМ стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [14 empty] | 2/2
СВЕРД | РЗД 184 КМ стр. 3, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [14 empty] | 2/2
СВЕРД | РЗД 200 КМ стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [14 empty] | 2/2
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(путь № 1) |  |  | 0 | Строит. | 5 | 20 | 4/0 | [9 empty] | 4/0 |  |  |  | 4/0 | [9 empty] | 4/0 |  |  |  | 4/0
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(путь № 2) |  |  | 0 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 | [9 empty] | 4/0 |  |  |  | 4/0
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(пути № 1, 2 глухое "окно") |  |  | 0 | Строит. | 3 | 3 |  |  | 1/0 | [6 empty] | 1/0 | [6 empty] | 1/0
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ стр. 300 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [6 empty] | 2/2
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ стр. 3, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [6 empty] | 2/2
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ стр. 400, 402 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ стр. 404, 406 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ стр. 408, 410 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ стр. 13, 15 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ стр. 18, 22 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ стр. 26 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ стр. 5, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ стр. 305, 306 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ стр. 307 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ стр. 308, 309 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ стр. 311, 313 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ стр. 314 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ стр. 318, 324 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ стр. 325, 326 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ стр. 327, 349 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ стр. 111, 113 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [12 empty] | 2/2
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ стр. 117, 121 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [12 empty] | 2/2
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ стр. 123 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
СВЕРД | ЗАЯЧЬЯ ГОРКА стр. 2, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
СВЕРД | ЗАЯЧЬЯ ГОРКА стр. 12, 16 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
СВЕРД | ЗАЯЧЬЯ ГОРКА стр. 18, 20 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
СВЕРД | ЗАЯЧЬЯ ГОРКА стр. 20, 30 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
СВЕРД | ЗАЯЧЬЯ ГОРКА стр. 38, 40 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
СВЕРД | ЗАЯЧЬЯ ГОРКА стр. 44 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
| Итого по: СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 104 | 170
СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ
СВЕРД | ЕВРОПЕЙСКАЯ - АЗИАТСКАЯ путь 1 [276пк3-282пк1] | 1 | 276,3-282,1 | 5,7 | КРС | 2 | 8 |  | 4 |  | 4
СВЕРД | ТЕПЛАЯ ГОРА стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [30 empty] | 2/2
СВЕРД | ТЕПЛАЯ ГОРА стр. 6, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [30 empty] | 2/2
СВЕРД | ТЕПЛАЯ ГОРА стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
СВЕРД | БИСЕР - ТЕПЛАЯ ГОРА путь 1 [231пк3-244пк6] | 1 | 231,3-244,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [7 empty] | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50
СВЕРД | ПАШИЯ путь I (Ч-Н) главный [189пк4-189пк7] | I | 189,4-189,7 |  | Р | 1 | 3 | 3/300
СВЕРД | АРХИПОВКА стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
СВЕРД | АРХИПОВКА стр. 4, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
СВЕРД | ЕРМАК - АРХИПОВКА путь 1 [140пк7-147пк6] | 1 | 140,7-147,6 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
СВЕРД | АНТАБАРЫ - УТЕС путь 1 [10пк6-19пк3] | 1 | 10,6-19,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/12 | [8 empty] | 4/12
СВЕРД | БАСКАЯ - БАССЕГ путь 1 [43пк9-44пк8] | 1 | 43,9-44,8 |  | Р | 1 | 5 | [16 empty] | 5/1000
СВЕРД | УСЬВА - НАГОРНАЯ путь 1 [61пк6-61пк10] | 1 | 61,6-61,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/600
СВЕРД | ГУБАХА - ПОЛОВИНКА-ЧУСОВ путь 1 [88пк1-90пк10] | 1 | 88,1-90,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3000
СВЕРД | ПОЛОВИНКА-ЧУСОВ стр. 3, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
СВЕРД | ПОЛОВИНКА-ЧУСОВ стр. 22, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
СВЕРД | НЯР путь I ("НЧ"-знак ГС) главный [103пк9-103пк10] ПОЛОВИНКА-ЧУСОВ - НЯР путь 1 [99пк1-103пк9] | 1, I | 103,9-103,10 99,1-103,9 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [17 empty] | 6/4200 | 2/800
| Итого по: СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 36 | 105
СВЕРД 107 ЧУСОВСКОЙ
СВЕРД | ЧУСОВСКАЯ путь 4 (64-ст.р.р.41) приемо-отпр. | 4 |  | 1,2 | Эксп. КС | 2 | 8 | 4/600 | [6 empty] | 4/600
СВЕРД | ЧУСОВСКАЯ путь 5 (50-41) приемо-отпр. | 5 |  | 1,2 | Эксп. КС | 2 | 8 | [14 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/600
СВЕРД | ЧУСОВСКАЯ путь 6 (76-45) приемо-отпр. | 6 |  | 1,2 | Эксп. КС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1200
СВЕРД | ШИБАНОВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
СВЕРД | СЕЛЯНКА - КАЛИНО путь 1 [97пк6-115пк1] | 1 | 97,6-115,1 | 4,6 | Эксп. КС | 3 | 12 | [9 empty] | 4/450 | [6 empty] | 4/450 | [6 empty] | 4/450
СВЕРД | СЕЛЯНКА стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
СВЕРД | СЕЛЯНКА стр. 11, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
СВЕРД | КУТАМЫШ - СЕЛЯНКА путь 1 [88пк1-95пк6] | 1 | 88,1-95,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
СВЕРД | КУТАМЫШ стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
СВЕРД | КУТАМЫШ стр. 3, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
СВЕРД | СЫЛВА - КОМАРИХИНСК путь 1 [60пк1-65пк10] | 1 | 60,1-65,10 | 6 | ППВ пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/3000 |  | 4/3000
СВЕРД | АДИЩЕВО - ЛЯДЫ путь 1 [33пк6-34пк1] | 1 | 33,6-34,1 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/500
| Итого по: СВЕРД 107 ЧУСОВСКОЙ |  |  |  |  | 24 | 70
СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ
СВЕРД | ПЕРВОУРАЛЬСК - ХРУСТАЛЬНАЯ путь 1 [1773пк3-1784пк4] | 1 | 1773,3-1784,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [23 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
СВЕРД | ПОДВОЛОШНАЯ - ПЕРВОУРАЛЬСК путь 1 [1766пк3-1770пк7] | 1 | 1766,3-1770,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [13 empty] | 4/4 |  |  | 1/1
СВЕРД | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1709пк1-1719пк3] | 1 | 1709,1-1719,3 | 10,2 | ППВ пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/4000
СВЕРД | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1709пк1-1711пк10] | 1 | 1709,1-1711,10 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  |  | 8/200
СВЕРД | САБИК стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
СВЕРД | САБИК стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | САБИК стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | САБИК стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | САРГА - САБИК путь 2 [1688пк5-1706пк9] | 2 | 1688,5-1706,9 | 19,3 | КРН | 7 | 120 |  |  | 24/2500 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 24/2500 |  |  | 24/2500 |  |  |  | 12 |  |  | 12
СВЕРД | САРГА стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  | 10/1
СВЕРД | САРГА путь II (Ч-НД) главный [1686пк7-1688пк5] | II | 1686,7-1688,5 | 1,6 | КРН | 1 | 96 | [27 empty] | 96/1618
| Итого по: СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 20 | 268
СВЕРД 202 ДРУЖИНИНСКИЙ
СВЕРД | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1586пк1-1586пк10] | 1 | 1586,1-1586,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/14
СВЕРД | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 2 [1583пк9-1611пк0] | 2 | 1583,9-1611,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
СВЕРД | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1590пк2-1590пк6] | 1 | 1590,2-1590,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 10 | [8 empty] | 10/150
СВЕРД | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 2 [1588пк1-1610пк1] | 2 | 1588,1-1610,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
СВЕРД | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 2 [1588пк9-1610пк0] | 2 | 1588,9-1610,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
СВЕРД | РЕВДА - РЕШЕТЫ путь 1 [1614пк0-1614пк7] | 1 | 1614,0-1614,7 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/700
СВЕРД | РЕВДА - РЕШЕТЫ путь 1 [1621пк1-1630пк8] | 1 | 1621,1-1630,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/6
СВЕРД | РЕВДА - РЕШЕТЫ путь 1 [1613пк4-1630пк8] | 1 | 1613,4-1630,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4
СВЕРД | РЕВДА - РЕШЕТЫ путь 1 [1613пк4-1630пк8] | 1 | 1613,4-1630,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
СВЕРД | РЕВДА - РЕШЕТЫ путь 1 [1621пк1-1630пк1] | 1 | 1621,1-1630,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/6
СВЕРД | РЕВДА - РЕШЕТЫ путь 1 [1613пк4-1617пк8] | 1 | 1613,4-1617,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
СВЕРД | РЕВДА - РЕШЕТЫ путь 1 [1621пк4-1630пк8] | 1 | 1621,4-1630,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/3 |  |  | 3/3
СВЕРД | РЕШЕТЫ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕШЕТЫ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕШЕТЫ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕШЕТЫ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕШЕТЫ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕШЕТЫ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕШЕТЫ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕШЕТЫ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕШЕТЫ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕШЕТЫ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕШЕТЫ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕШЕТЫ стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕШЕТЫ стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕШЕТЫ стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕШЕТЫ стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕШЕТЫ стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕШЕТЫ стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕШЕТЫ стр. 23 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕШЕТЫ стр. 25 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕШЕТЫ стр. 26 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕШЕТЫ стр. 27 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕШЕТЫ стр. 29 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕШЕТЫ стр. 30 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕШЕТЫ стр. 31 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | РЕШЕТЫ стр. 35 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
| Итого по: СВЕРД 202 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 38 | 81
СВЕРД 203 КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | КОЛЧЕДАН путь II (Ч-НД) главный | II |  | 1,3 | РС | 1 | 96 | [27 empty] | 96/1345
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 29 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 31 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 33 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 71 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 73 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 301 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 303сс |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 441 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 443 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 445 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 342 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 221 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [25 empty] | 10/1
СВЕРД | КУНАВИНО - КАМЕНСК-УРАЛ путь 1 [93пк9-94пк5] | 1 | 93,9-94,5 |  | Р | 1 | 3 | [21 empty] | 3/600
СВЕРД | КУНАВИНО - КАМЕНСК-УРАЛ путь 1 [92пк3-93пк1] | 1 | 92,3-93,1 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/700
СВЕРД | КУНАВИНО - КАМЕНСК-УРАЛ путь 1 [94пк4-94пк5] | 1 | 94,4-94,5 |  | Р | 1 | 2 | [20 empty] | 2/100
СВЕРД | КУНАВИНО стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
СВЕРД | КУНАВИНО стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [7 empty] | 10/1
СВЕРД | КУНАВИНО стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [6 empty] | 10/1
СВЕРД | КУНАВИНО стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [20 empty] | 10/1
СВЕРД | КУНАВИНО стр. 1 |  |  |  | Ксп | 2 | 12 | [28 empty] | 6/0,5 | 6/0,5
СВЕРД | ПЕРЕБОР - КУНАВИНО путь 2 [75пк6-90пк0] | 2 | 75,6-90,0 | 15 | РС | 3 | 216 | [6 empty] | 72/3800 | [6 empty] | 72/3800 | [6 empty] | 72/3800
СВЕРД | ПЕРЕБОР - КУНАВИНО путь 1 [75пк6-90пк0] | 1 | 75,6-90,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
СВЕРД | ПЕРЕБОР путь II (Ч-НД) главный [73пк10-75пк6] | II | 73,10-75,6 | 1,3 | РС | 1 | 96 | [27 empty] | 96/1352
СВЕРД | ПЕРЕБОР стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
СВЕРД | ПЕРЕБОР стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [13 empty] | 10/1
СВЕРД | КОЛЬЦОВО - АРАМИЛЬ путь 1 [17пк7-25пк3] | 1 | 17,7-25,3 | 8,5 | РС | 1 | 72 | 72/2835
СВЕРД | КОЛЬЦОВО путь I (Н-Чд) главный [14пк9-15пк3] ЛЕЧЕБНЫЙ путь III (ЧД-Н) главный [9пк4-9пк8] ЛЕЧЕБНЫЙ - КОЛЬЦОВО путь 1 [9пк8-14пк9] | 1, I, III | 14,9-15,3 9,4-9,8 9,8-14,9 | 6 | ППВ пути | 3 | 10 | [13 empty] | 2/1000 | 4/2500 |  |  | 4/2500
СВЕРД | КОЛЬЦОВО путь II (Нд-Ч) главный [15пк1-15пк10] | II | 15,1-15,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1
СВЕРД | ЛЕЧЕБНЫЙ - КОЛЬЦОВО путь 1 [9пк8-9пк9] | 1 | 9,8-9,9 |  | Р | 1 | 2 | [7 empty] | 2/100
СВЕРД | ШАРТАШ путь VII (19-104) главный [2пк2-2пк4] ШАРТАШ - ЛЕЧЕБНЫЙ путь 1 [4пк4-4пк7] | 1, VII | 2,2-2,4 4,4-4,7 | 2,6 | ППВ пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2600
| Итого по: СВЕРД 203 КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 36 | 614
СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ
СВЕРД | ШИПЕЛОВО - ГРЯЗНОВСКАЯ путь 1 [1892пк0-1892пк7] | 1 | 1892,0-1892,7 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/700
СВЕРД | ШИПЕЛОВО - ГРЯЗНОВСКАЯ путь 1 [1880пк6-1892пк9] | 1 | 1880,6-1892,9 | 12,4 | ППВ пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2800
СВЕРД | ШИПЕЛОВО - ГРЯЗНОВСКАЯ путь 2 [1880пк8-1892пк9] | 2 | 1880,8-1892,9 | 12,2 | ППВ пути | 2 | 6 | [28 empty] | 4/2800 |  | 2/1000
СВЕРД | ИСТОК - КОСУЛИНО путь 2 [1832пк0-1832пк7] | 2 | 1832,0-1832,7 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/700
СВЕРД | ИСТОК - КОСУЛИНО путь 2 [1831пк1-1848пк0] | 2 | 1831,1-1848,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/50
СВЕРД | ИСТОК - КОСУЛИНО путь 2 [1831пк1-1848пк0] | 2 | 1831,1-1848,0 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
| Итого по: СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ |  |  |  |  | 15 | 58
СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | АППАРАТНАЯ путь 8 (46-27) приемо-отпр. | 8 |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | 8/100
СВЕРД | АППАРАТНАЯ путь 10 (31-50) приемо-отпр. | 10 |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 2 | 16 |  |  |  | 8/100 |  |  | 8/100
СВЕРД | ШАРТАШ путь VII (19-104) главный [2пк2-2пк4] ШАРТАШ - ЛЕЧЕБНЫЙ путь 1 [4пк4-4пк7] | 1, VII | 2,2-2,4 4,4-4,7 | 2,6 | ППВ пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2600
СВЕРД | ШАРТАШ путь VIII,Xгп,V (Чг-М123) главный [1818пк2-1818пк6] | VIII,Xгп,V | 1818,2-1818,6 |  | Р | 1 | 3 |  |  |  | 3/400
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС - ШАРТАШ путь 4 [1817пк1-1817пк8] | 4 | 1817,1-1817,8 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/700
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС - ШАРТАШ путь 3 [1815пк8-1816пк1] | 3 | 1815,8-1816,1 |  | Р | 1 | 2 | [7 empty] | 2/100
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС не задано(путь №7) |  |  |  | Строит. | 1 | 3 | [9 empty] | 3
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС не задано(путь №7) |  |  |  | Строит. | 2 | 6 |  |  | 3 | [13 empty] | 3
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС не задано(путь № 7) |  |  |  | Строит. | 1 | 12 | [23 empty] | 12
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС не задано(путь № 8) |  |  |  | Строит. | 1 | 12 | [30 empty] | 12
| Итого по: СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 12 | 70
СВЕРД 206 СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С не задано(НПФ подгорочные пути) |  |  | 27 | Строит. | 10 | 30 | 3/1 |  | 3/1 |  |  |  |  | 3/1 |  | 3/1 |  |  |  |  | 3/1 |  | 3/1 |  |  |  |  | 3/1 |  | 3/1 |  |  |  |  | 3/1 |  | 3/1
СВЕРД | МАКАРЦЕВО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | МАКАРЦЕВО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | МАКАРЦЕВО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | МАКАРЦЕВО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | МАКАРЦЕВО - СЕДЕЛЬНИКОВО путь 1 [29пк1-31пк10] | 1 | 29,1-31,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/3000
| Итого по: СВЕРД 206 СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 15 | 38
СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ
СВЕРД | ЕГОРШИНО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/2
СВЕРД | СТРИГАНОВО - РЕЖ путь 1 [77пк2-83пк6] | 1 | 77,2-83,6 | 6,4 | ТР КС | 1 | 6 | [9 empty] | 6/2000
СВЕРД | КОСТОУСОВО - СТРИГАНОВО путь 1 [68пк2-75пк0] | 1 | 68,2-75,0 | 6,8 | ТР КС | 2 | 12 | [21 empty] | 6/2000 | [6 empty] | 6/2000
СВЕРД | КЕДРОВКА - МОНЕТНАЯ путь 1 [30пк7-30пк7] | 1 | 30,7-30,7 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
СВЕРД | СИРЕНЬ - КУНАРА путь 1 [229пк6-236пк3] | 1 | 229,6-236,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/10
СВЕРД | СИРЕНЬ - КУНАРА путь 2 [229пк6-236пк3] | 2 | 229,6-236,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [7 empty] | 3,8/10
СВЕРД | РЕФТ - СИРЕНЬ путь 1 [206пк7-227пк1] | 1 | 206,7-227,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/1
СВЕРД | БУЛАНАШ - РЕФТ путь 1 [190пк2-204пк5] | 1 | 190,2-204,5 | 14,3 | Эксп. КС | 2 | 8 |  |  | 4/3000 |  |  |  |  | 4/3000
СВЕРД | БУЛАНАШ - РЕФТ путь 1 [190пк2-204пк5] | 1 | 190,2-204,5 | 3 | Эксп. КС | 2 | 8 |  |  | 4/500 |  |  |  |  | 4/500
| Итого по: СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ |  |  |  |  | 12 | 51,5
СВЕРД 301 КАМЫШЛОВСКИЙ
СВЕРД | ЮШАЛА - БАХМЕТСКОЕ путь 2 [2062пк9-2069пк1] | 2 | 2062,9-2069,1 | 6,3 | ППВ пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/1850
СВЕРД | ЮШАЛА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
СВЕРД | ЮШАЛА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
СВЕРД | ЮШАЛА стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
СВЕРД | ЮШАЛА стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
СВЕРД | ТАЛИЦА стр. 12 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [23 empty] | 10/1
СВЕРД | ТАЛИЦА стр. 31 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [20 empty] | 10/1
СВЕРД | ТАЛИЦА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
СВЕРД | ТАЛИЦА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
СВЕРД | ТАЛИЦА стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
СВЕРД | ОЩЕПКОВО путь I (ЧД-Н) главный [1995пк7-1996пк2] | I | 1995,7-1996,2 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 1 | [17 empty] | 1/600
СВЕРД | АКСАРИХА - ОЩЕПКОВО путь 1 [1982пк8-1983пк6] | 1 | 1982,8-1983,6 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/800
СВЕРД | АКСАРИХА - ОЩЕПКОВО путь 1 [1976пк6-1995пк6] | 1 | 1976,6-1995,6 | 19,1 | ППВ пути | 8 | 20 |  |  |  | 4/2800 |  |  |  | 3/2000 |  | 2/1100 |  |  |  | 2/1100 |  |  |  | 2/1400 |  |  |  | 2/1100 |  | 1/900 | 4/2800
СВЕРД | АКСАРИХА путь I (ЧД-Н) главный [1976пк4-1976пк5] | I | 1976,4-1976,5 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 1 | [23 empty] | 1/200
СВЕРД | АКСАРИХА путь II (Ч-НД) главный [1974пк2-1974пк5] | II | 1974,2-1974,5 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 1 | [16 empty] | 1/400
СВЕРД | АКСАРИХА стр. 12, 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | 2/2
СВЕРД | АКСАРИХА стр. 4, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | 2/2
СВЕРД | КАМЫШЛОВ - АКСАРИХА путь 2 [1958пк8-1974пк1] | 2 | 1958,8-1974,1 | 15,4 | ППВ пути | 5 | 10 | 3/2000 |  | 1/700 |  |  |  | 2/1100 |  |  |  | 3/2000 | [5 empty] | 1/700
СВЕРД | КАМЫШЛОВ путь II (Ч-НД) главный [1958пк5-1958пк7] | II | 1958,5-1958,7 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 1 |  |  | 1/300
| Итого по: СВЕРД 301 КАМЫШЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 30 | 72
СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | КАРМАК - ПОДЪЕМ путь 1 [2099пк4-2117пк3] | 1 | 2099,4-2117,3 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [7 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2
СВЕРД | ПОДЪЕМ путь I (ЧД-Н) главный [2117пк7-2119пк1] | I | 2117,7-2119,1 | 8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/8000
СВЕРД | УТЯШЕВО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
СВЕРД | УТЯШЕВО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
СВЕРД | УТЯШЕВО стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
СВЕРД | УТЯШЕВО стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
СВЕРД | УТЯШЕВО путь II (Ч-НД) главный [2127пк6-2129пк9] | II | 2127,6-2129,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [10 empty] | 5/4
СВЕРД | УТЯШЕВО - ТЮМЕНЬ путь 2 [2131пк3-2131пк3] | 2 | 2131,3-2131,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [10 empty] | 8/100
СВЕРД | УТЯШЕВО - ТЮМЕНЬ путь 2 [2131пк6-2131пк7] | 2 | 2131,6-2131,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [24 empty] | 8/100
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 113 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [27 empty] | 10/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 117 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [27 empty] | 10/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 121 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [30 empty] | 10/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 123 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 13 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  | 10/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 133 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [30 empty] | 10/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 23 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [6 empty] | 10/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 45 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 47 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [20 empty] | 10/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 55 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [23 empty] | 10/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 35 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [13 empty] | 10/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 119 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 129 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 131 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 135 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 143 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 36 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 40 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 56 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 64 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 70 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 84 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 98 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 110 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 16/24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 20/22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ путь II (Ч-НД) главный [2137пк1-2142пк1] | II | 2137,1-2142,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | 3/2 | [9 empty] | 3/2 |  |  |  | 3/2
СВЕРД | ВОЙНОВКА путь II (Ч-НД) главный [2143пк2-2143пк7] ТЮМЕНЬ путь II (Ч-НД) главный [2141пк8-2141пк10] ТЮМЕНЬ - ВОЙНОВКА путь 2 [2142пк1-2143пк1] | 2, II | 2141,8-2141,10 2142,1-2143,1 2143,2-2143,7 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/10000
СВЕРД | ТЮМЕНЬ - ВОЙНОВКА путь 2 [2142пк1-2143пк1] | 2 | 2142,1-2143,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [24 empty] | 3/2 |  |  |  | 3/2
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 38 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 405 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 570 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 584 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 703 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 705 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 568 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА путь II (Ч-НД) главный [2143пк9-2150пк8] ВОЙНОВКА - ОЗ-АНДРЕЕВСКОЕ путь 2 [2150пк9-2150пк10] | 2, II | 2143,9-2150,8 2150,9-2150,10 | 20 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [14 empty] | 2/10000 |  | 2/10000
СВЕРД | ВОЙНОВКА - ОЗ-АНДРЕЕВСКОЕ путь 1 [2152пк8-2153пк6] | 1 | 2152,8-2153,6 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/800
СВЕРД | ОЗ-АНДРЕЕВСКОЕ - ВИНЗИЛИ путь 2 [2158пк3-2163пк8] | 2 | 2158,3-2163,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [28 empty] | 3/3 |  | 2/2
СВЕРД | ВИНЗИЛИ путь I (ЧД-Н) главный [2165пк9-2165пк10] | I | 2165,9-2165,10 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 1 | [17 empty] | 1/200
СВЕРД | ВИНЗИЛИ - БОГАНДИНСКАЯ путь 1 [2166пк1-2175пк5] | 1 | 2166,1-2175,5 | 9,4 | ППВ пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2300 | [6 empty] | 4/2100
СВЕРД | ВИНЗИЛИ - БОГАНДИНСКАЯ путь 1 [2166пк1-2166пк4] | 1 | 2166,1-2166,4 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/500
СВЕРД | БОГАНДИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [2175пк5-2175пк8] | I | 2175,5-2175,8 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 1 | [24 empty] | 1/400
СВЕРД | БОГАНДИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [2177пк5-2177пк7] БОГАНДИНСКАЯ - ЯЛУТОРОВСК путь 2 [2177пк7-2191пк3] | 2, II | 2177,5-2177,7 2177,7-2191,3 | 14,9 | Тек. сод. пути | 8 | 16 | 2/1400 |  | 2/1400 |  |  |  | 2/1400 | [7 empty] | 2/1400 |  | 2/1400 |  |  |  | 2/1400 | [7 empty] | 2/1400 |  | 2/1400
СВЕРД | БОГАНДИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [2176пк2-2177пк2] | II | 2176,2-2177,2 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1100
СВЕРД | БОГАНДИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [2177пк4-2177пк6] БОГАНДИНСКАЯ - ЯЛУТОРОВСК путь 2 [2177пк7-2191пк3] | 2, II | 2177,4-2177,6 2177,7-2191,3 | 60 | Тек. сод. пути | 3 | 5 | 2/12000 |  | 2/12000 |  | 1/6000
СВЕРД | ЯЛУТОРОВСК стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
СВЕРД | ЯЛУТОРОВСК - ЗАВОДОУКОВСК путь 1 [2213пк10-2215пк1] | 1 | 2213,10-2215,1 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1200
СВЕРД | ЗАВОДОУКОВСК путь I (ЧД-Н) главный [2234пк7-2235пк1] ЯЛУТОРОВСК - ЗАВОДОУКОВСК путь 1 [2215пк7-2234пк7] | 1, I | 2215,7-2234,7 2234,7-2235,1 | 19,4 | Тек. сод. пути | 4 | 17 |  |  |  | 5/3000 |  |  |  | 5/3000 | [9 empty] | 5/3000 |  |  |  | 2/1400
СВЕРД | ЗАВОДОУКОВСК путь I (ЧД-Н) главный [2234пк8-2235пк1] ЯЛУТОРОВСК - ЗАВОДОУКОВСК путь 1 [2213пк10-2234пк7] | 1, I | 2213,10-2234,7 2234,8-2235,1 | 52 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/16000
СВЕРД | ЯЛУТОРОВСК - ЗАВОДОУКОВСК путь 1 [2215пк2-2215пк5] | 1 | 2215,2-2215,5 |  | ИССО | 9 | 36 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
СВЕРД | ЗАВОДОУКОВСК - НОВАЯ ЗАИМКА путь 2 [2240пк5-2240пк5] | 2 | 2240,5-2240,5 |  | ИССО | 1 | 4 | [17 empty] | 4/4
СВЕРД | НОВАЯ ЗАИМКА - ВАГАЙ путь 1 [2258пк7-2282пк1] | 1 | 2258,7-2282,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/2
| Итого по: СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 96 | 312
СВЕРД 303 ТОБОЛЬСКИЙ
СВЕРД | ТОБОЛЬСК |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | СЕТОВО - СУЗГУН путь 2 [197пк2-211пк1] СУЗГУН путь I (Ч-НД) главный [211пк1-211пк3] | 2, I | 197,2-211,1 211,1-211,3 | 14,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/3000
СВЕРД | СЕТОВО - СУЗГУН путь 2 [193пк9-195пк6] | 2 | 193,9-195,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/100
СВЕРД | СЕТОВО - СУЗГУН путь 2 [181пк1-210пк10] | 2 | 181,1-210,10 | 30 | Тек. сод. пути | 8 | 16 |  |  |  | 2/2400 |  |  |  | 2/2400 |  | 2/2400 |  |  |  | 2/2400 |  |  |  | 2/2400 |  |  |  | 2/2400 |  | 2/2400 |  |  |  | 2/2400
СВЕРД | СЕТОВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | ТАВДА-II - СЕТОВО путь 1 [153пк3-160пк10] | 1 | 153,3-160,10 | 7,8 | ППВ пути | 4 | 10 | [18 empty] | 2,5/1950 |  | 2,5/1950 |  | 2,5/1950 |  | 2,5/1950
СВЕРД | ТАВДА-II - СЕТОВО путь 1 [171пк1-178пк0] | 1 | 171,1-178,0 | 7,1 | ППВ пути | 3 | 7,5 | [26 empty] | 2,5/1775 |  | 2,5/1775 |  | 2,5/1775
СВЕРД | УСТЬ-ТАВДА путь II (Ч-НД) главный [131пк10-132пк6] | II | 131,10-132,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/135
СВЕРД | АБАЕВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [96пк2-97пк7] | II | 96,2-97,7 | 1,6 | ППВ пути | 1 | 2,5 | [23 empty] | 2,5/1600
СВЕРД | КАРТЫМСКАЯ - АБАЕВСКИЙ путь 1 [88пк1-92пк10] | 1 | 88,1-92,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/2500 |  | 3/2500
СВЕРД | КАРТЫМСКАЯ - АБАЕВСКИЙ путь 2 [82пк8-96пк1] | 2 | 82,8-96,1 | 13,4 | ППВ пути | 8 | 18,5 | [9 empty] | 2,5/1875 |  | 2,5/1875 |  | 2,5/1875 |  | 2,5/1875 |  | 2,5/1875 |  | 2,5/1875 |  | 2,5/1875 |  | 1/275
СВЕРД | КАРТЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [67пк4-67пк7] | I | 67,4-67,7 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 1 | [12 empty] | 1/400
СВЕРД | КАРТЫМСКАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | ТУРИНСКИЙ - КАРТЫМСКАЯ путь 2 [47пк3-53пк5] | 2 | 47,3-53,5 | 6,3 | ППВ пути | 1 | 2,5 |  | 2,5/1575
СВЕРД | ТУРИНСКИЙ - КАРТЫМСКАЯ путь 1 [34пк8-67пк3] | 1 | 34,8-67,3 | 32,6 | ППВ пути | 9 | 22,5 | 2,5/1950 |  | 2,5/1950 |  | 2,5/1950 |  | 2,5/1950 |  | 2,5/1950 |  | 2,5/1950 |  | 2,5/1950 |  | 2,5/1950 |  | 2,5/1400
СВЕРД | ТУРА-I - ТУРА-II путь 2 [14пк5-14пк5] | 2 | 14,5-14,5 |  | ИССО | 2 | 6 | [14 empty] | 3/5 |  | 3/5
СВЕРД | ТУРА-I стр. 3 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА - ТЮМЕНЬ-СЕВ путь 2 [5пк7-6пк8] | 2 | 5,7-6,8 |  | Р | 1 | 6 | [10 empty] | 6/1100
| Итого по: СВЕРД 303 ТОБОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 47 | 121,5
СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ
СВЕРД | ОМУТИНСКАЯ - ЛАМЕНСКАЯ путь 2 [2318пк6-2318пк6] | 2 | 2318,6-2318,6 |  | ИССО | 1 | 3 | [10 empty] | 3/12
СВЕРД | КАРАСУЛЬСКАЯ - БЕЗРУКОВО путь 1 [2391пк3-2392пк7] | 1 | 2391,3-2392,7 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/800
СВЕРД | БЕЗРУКОВО путь II (Ч-НД) главный [2410пк2-2411пк7] БЕЗРУКОВО - ИШИМ путь 2 [2411пк8-2426пк2] ИШИМ путь II-IX (Ч-НД) главный [2426пк3-2430пк10] | 2, II, II-IX | 2410,2-2411,7 2411,8-2426,2 2426,3-2430,10 | 20,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/4100
СВЕРД | ИШИМ путь I-VIII (ЧД-Н) главный [2429пк3-2431пк1] ИШИМ - МАЛЫЙ ОСТРОВ путь 1 [2431пк2-2440пк8] МАЛЫЙ ОСТРОВ путь I (ЧД-Н) главный [2440пк8-2442пк6] | 1, I, I-VIII | 2429,3-2431,1 2431,2-2440,8 2440,8-2442,6 | 52 | Тек. сод. пути | 4 | 7 | [21 empty] | 2/12000 |  | 2/12000 |  |  |  | 2/12000 |  | 1/6000
СВЕРД | МАЛЫЙ ОСТРОВ путь II (Ч-НД) главный [2442пк7-2442пк10] МАЛЫЙ ОСТРОВ - ШАБЛЫКИНО путь 2 [2443пк1-2450пк1] | 2, II | 2442,7-2442,10 2443,1-2450,1 | 60 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [28 empty] | 2/12000 |  | 2/12000
СВЕРД | МАЛЫЙ ОСТРОВ путь II (Ч-НД) главный [2441пк5-2442пк8] | II | 2441,5-2442,8 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/1400
СВЕРД | МАЛЫЙ ОСТРОВ - ШАБЛЫКИНО путь 1 [2444пк3-2444пк7] | 1 | 2444,3-2444,7 |  | Р | 1 | 3 | [14 empty] | 3/400
СВЕРД | МАЛЫЙ ОСТРОВ - ШАБЛЫКИНО путь 1 [2444пк8-2445пк5] | 1 | 2444,8-2445,5 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/800
СВЕРД | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ - МАНГУТ путь 1 [2497пк6-2516пк9] | 1 | 2497,6-2516,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2 | [9 empty] | 3/2 |  |  |  | 3/2
| Итого по: СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ |  |  |  |  | 16 | 46
СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ
СВЕРД | АЯТЬ - ИСЕТЬ путь 2 [481пк7-481пк7] ИСЕТЬ путь II (Ч-ГС) главный [481пк7-482пк2] | 2, II | 481,7-481,7 481,7-482,2 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/500
СВЕРД | АЯТЬ - ИСЕТЬ путь 2 [481пк7-481пк7] ИСЕТЬ путь II (Ч-ГС) главный [481пк7-482пк2] | 2, II | 481,7-481,7 481,7-482,2 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/500
СВЕРД | АЯТЬ - ИСЕТЬ путь 2 [471пк5-481пк7] | 2 | 471,5-481,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 11 | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3 |  | 2/2
СВЕРД | ТАВАТУЙ - АЯТЬ путь 2 [464пк9-469пк5] | 2 | 464,9-469,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/3 |  | 3/3
СВЕРД | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 1 [457пк9-458пк3] | 1 | 457,9-458,3 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/400
СВЕРД | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 1 [461пк9-462пк7] | 1 | 461,9-462,7 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/800
СВЕРД | ВЕРХ-НЕЙВИНСК - МУРЗИНКА путь 2 [449пк4-449пк4] МУРЗИНКА путь II (Ч-НД) главный [449пк4-449пк8] | 2, II | 449,4-449,4 449,4-449,8 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/500
СВЕРД | НЕЙВА путь II (Ч-НД) главный [428пк3-428пк7] | II | 428,3-428,7 |  | Р | 1 | 3 | [24 empty] | 3/400
СВЕРД | НЕЙВА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СВЕРД | НЕЙВА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СВЕРД | НЕЙВА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СВЕРД | НЕЙВА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СВЕРД | НЕЙВА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  | 1,5/1
СВЕРД | НЕВЬЯНСК - ШУРАЛА путь 2 [416пк4-417пк1] | 2 | 416,4-417,1 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/700
СВЕРД | НЕВЬЯНСК стр. 14 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/12
СВЕРД | НЕВЬЯНСК стр. 3 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/12
СВЕРД | НЕВЬЯНСК стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СВЕРД | НЕВЬЯНСК стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СВЕРД | НЕВЬЯНСК стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СВЕРД | НЕВЬЯНСК стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
СВЕРД | НЕВЬЯНСК стр. 43 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СВЕРД | НЕВЬЯНСК стр. 37 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СВЕРД | НЕВЬЯНСК стр. 47 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СВЕРД | НЕВЬЯНСК стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/1
СВЕРД | НЕВЬЯНСК стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СВЕРД | НЕВЬЯНСК стр. 30 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СВЕРД | НЕВЬЯНСК стр. 51 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СВЕРД | НЕВЬЯНСК стр. 49 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [5 empty] | 1,5/1
СВЕРД | БЫНЬГОВСКИЙ - НЕВЬЯНСК путь 2 [402пк9-411пк9] | 2 | 402,9-411,9 |  | Тек. сод. пути | 7 | 41 | [14 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 5/5
СВЕРД | АНАТОЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [389пк1-389пк10] | II | 389,1-389,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/1
СВЕРД | АНАТОЛЬСКАЯ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СВЕРД | АНАТОЛЬСКАЯ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СВЕРД | АНАТОЛЬСКАЯ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [7 empty] | 1,5/1
СВЕРД | МОНЗИНО стр. 9 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/12
| Итого по: СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ |  |  |  |  | 44 | 133
СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | НИЖНИЙ ТАГИЛ не задано(путь № 1) |  |  |  | Строит. | 5 | 15 |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
СВЕРД | НИЖНИЙ ТАГИЛ стр. 18 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/12
СВЕРД | САН-ДОНАТО путь II (Ч-НСА) главный [354пк2-354пк5] | II | 354,2-354,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [16 empty] | 1/300
СВЕРД | ЛАЯ - САН-ДОНАТО путь 2 [349пк3-354пк2] | 2 | 349,3-354,2 | 5,2 | Тек. сод. пути | 2 | 7 | [14 empty] | 4/2800 |  | 3/2400
СВЕРД | ЛАЯ - САН-ДОНАТО путь 2 [344пк3-348пк10] | 2 | 344,3-348,10 | 4,8 | Тек. сод. пути | 2 | 6,5 | [11 empty] | 2,5/1800 |  | 4/3000
СВЕРД | ЛАЯ БЕССТР. УЧ-К(СП-3 - вх сигнал НД) |  |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [11 empty] | 1/400
СВЕРД | ЛАЯ путь II (Ч-НД) главный [342пк9-343пк8] | II | 342,9-343,8 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1000
СВЕРД | БАРАНЧИНСКАЯ - ЛАЯ путь 1 [326пк0-342пк0] | 1 | 326,0-342,0 | 6 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [17 empty] | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 | 3/1500 | [6 empty] | 3/1500
СВЕРД | БАРАНЧИНСКАЯ - ЛАЯ путь 2 [326пк0-342пк0] | 2 | 326,0-342,0 | 9 | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [14 empty] | 3/1500 |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  | 3/1500
СВЕРД | ГОРОБЛАГОДАТ - БАРАНЧИНСКАЯ путь 1 [317пк2-324пк2] | 1 | 317,2-324,2 | 6 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 | 4/2000
СВЕРД | ГОРОБЛАГОДАТ - БАРАНЧИНСКАЯ путь 2 [317пк2-324пк2] | 2 | 317,2-324,2 | 6 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | 3/1500 |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500
| Итого по: СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 30 | 90,5
СВЕРД 503 КАЧКАНАРСКИЙ
СВЕРД | ГОРОБЛАГОДАТ стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  | 10/1
СВЕРД | ГОРОБЛАГОДАТ стр. 28 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  | 10/1
СВЕРД | ГОРОБЛАГОДАТ стр. 40 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [7 empty] | 10/1
СВЕРД | ГОРОБЛАГОДАТ стр. 44 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
СВЕРД | ГОРОБЛАГОДАТ путь 6 (38-45) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1000
СВЕРД | ГОРОБЛАГОДАТ путь 9 (56-51) приемо-отпр. | 9 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1000
СВЕРД | ЧЕКМЕНЬ - ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ путь 1 [12пк6-13пк6] | 1 | 12,6-13,6 |  | Р | 1 | 5 | [7 empty] | 5/1000
СВЕРД | ЧЕКМЕНЬ - ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ путь 1 [13пк8-14пк2] | 1 | 13,8-14,2 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/450
СВЕРД | ЧЕКМЕНЬ - ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ путь 1 [15пк4-15пк7] | 1 | 15,4-15,7 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/350
СВЕРД | ЧЕКМЕНЬ - ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ путь 1 [16пк2-16пк5] | 1 | 16,2-16,5 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/300
СВЕРД | ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ - ИМЕННОВСКИЙ путь 1 [20пк10-21пк4] | 1 | 20,10-21,4 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/350
СВЕРД | ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ - ИМЕННОВСКИЙ путь 1 [30пк10-31пк4] | 1 | 30,10-31,4 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/350
СВЕРД | ИМЕННОВСКИЙ путь II (Н-Ч) главный [31пк8-32пк0] ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ - ИМЕННОВСКИЙ путь 1 [31пк7-31пк8] | 1, II | 31,7-31,8 31,8-32,0 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/300
СВЕРД | ВЕРХНЯЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ВЕРХНЯЯ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ВЕРХНЯЯ стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ВЕРХНЯЯ стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ВЕРХНЯЯ стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
СВЕРД | ВЕРХНЯЯ стр. 32 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/1
| Итого по: СВЕРД 503 КАЧКАНАРСКИЙ |  |  |  |  | 19 | 82
СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ
СВЕРД | ПРОМЕЖУТОК - ВЫЯ путь 1 [33пк5-45пк6] | 1 | 33,5-45,6 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [24 empty] | 2/1400 |  | 2/1400
СВЕРД | ВЫЯ путь II-X (Н-Ч) главный [45пк6-48пк7] | II-X | 45,6-48,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/800
СВЕРД | ВЫЯ путь II-X (Н-Ч) главный [45пк6-48пк7] | II-X | 45,6-48,7 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1400
СВЕРД | ВЫЯ - ПЛАТИНА путь 1 [48пк7-61пк3] | 1 | 48,7-61,3 | 5,6 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [15 empty] | 2/1400 |  | 2/1400 | 2/1400 |  | 2/1400
СВЕРД | ПЛАТИНА - КАРЕЛИНО путь 1 [62пк8-75пк7] | 1 | 62,8-75,7 | 3,5 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [10 empty] | 2/1200 | 2/1200 |  | 2/1100
СВЕРД | ЛЯЛЯ путь II (Н-Ч) главный [124пк9-126пк9] | II | 124,9-126,9 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1000
СВЕРД | ЛЯЛЯ БЕССТР. УЧ-К(СП-2 - вх. сигнал Ч) |  |  | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 1 |  | 1/500
СВЕРД | ЛЯЛЯ - БОГОСЛОВСКИЙ путь 1 [126пк9-135пк9] | 1 | 126,9-135,9 | 9,1 | Тек. сод. пути | 4 | 13 |  | 3/2300 | 4/2800 |  | 4/2800 | 2/1200
СВЕРД | БОГОСЛОВСКИЙ БЕССТР. УЧ-К(СП-3 - вх сигнал Н) |  |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [5 empty] | 1/300
СВЕРД | КОПТЯКИ стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [12 empty] | 10/1
СВЕРД | КОПТЯКИ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [15 empty] | 10/1
| Итого по: СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ |  |  |  |  | 20 | 59
СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ИСТОЧНИК - КРАСН ЖЕЛЕЗНЯК путь 1 [207пк1-220пк8] КРАСН ЖЕЛЕЗНЯК путь III (Н-Ч) главный [220пк8-222пк7] путь 1 (5-16) приемо-отпр. путь 2 (1-4) приемо-отпр. путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 5 (7-18) приемо-отпр. | 1, 2, 4, 5, III | 207,1-220,8 220,8-222,7 | 2,4 | Эксп. КС | 4 | 16 | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 | [6 empty] | 4/300
СВЕРД | ВОРОНЦОВКА - КЛИМКИ путь 1 [2пк4-11пк0] | 1 | 2,4-11,0 | 3 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [7 empty] | 4/1500 | 4/1500
| Итого по: СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 8 | 24
СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ
СВЕРД | СЕРОВ-СОРТ - ЛЕСОРАЗРАБОТКИ путь 1 [7пк7-20пк1] | 1 | 7,7-20,1 | 1,5 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [5 empty] | 4/1500
СВЕРД | АНДРИАНОВИЧИ - МАРСЯТЫ путь 1 [41пк9-56пк2] | 1 | 41,9-56,2 | 1,5 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  |  | 4/1500
СВЕРД | УРАЛЗОЛОТО - САМА путь 1 [65пк7-76пк6] | 1 | 65,7-76,6 | 1,5 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  | 4/1500
СВЕРД | ИВДЕЛЬ II - ПОЛУНОЧНОЕ путь 1 [137пк6-160пк6] | 1 | 137,6-160,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/350
СВЕРД | НЯГАНЬ - СЕРГИНО путь 1 [333пк6-371пк7] | 1 | 333,6-371,7 | 7,3 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  | 4/2500
СВЕРД | НЯГАНЬ - СЕРГИНО путь 1 [364пк8-369пк5] | 1 | 364,8-369,5 | 4,8 | ППВ пути | 2 | 8 | [27 empty] | 4/2400 |  | 4/2400
СВЕРД | НЯГАНЬ - СЕРГИНО путь 1 [369пк6-371пк7] СЕРГИНО путь II (Н-Ч) главный [371пк7-371пк8] | 1, II | 369,6-371,7 371,7-371,8 | 2,4 | ППВ пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2400
СВЕРД | СЕРГИНО - ПРИОБЬЕ путь 1 [373пк2-377пк9] | 1 | 373,2-377,9 | 4,8 | ППВ пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/2400 |  | 4/2400
СВЕРД | ПРИОБЬЕ путь II (Н-из СП2) главный [379пк4-379пк5] СЕРГИНО - ПРИОБЬЕ путь 1 [377пк10-379пк4] | 1, II | 377,10-379,4 379,4-379,5 | 1,6 | ППВ пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/1600
| Итого по: СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ |  |  |  |  | 15 | 42
СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [9 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА стр. 25 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [9 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА стр. 32 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [7 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА стр. 33 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [9 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА стр. 45 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [9 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА стр. 54 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [7 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА стр. 56 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [7 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА стр. 201 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [7 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА стр. 202 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [8 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА стр. 203 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [8 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА стр. 205 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [8 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА стр. 208 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [8 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА стр. 216 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [8 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА стр. 218 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [7 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА путь 33 (220-213) приемо-отпр. | 33 |  | 1,3 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [6 empty] | 6/1300
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА путь 35 (210-209) приемо-отпр. | 35 |  | 1,4 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [7 empty] | 6/1400
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА путь 31 (М200-М205) приемо-отпр. | 31 |  | 1,4 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [8 empty] | 6/1400
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА путь 37 (М-1-211) приемо-отпр. | 37 |  | 1,3 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [9 empty] | 6/1300
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА путь 26 (ГПП-109) прочий | 26 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/200
СВЕРД | ПЕРИЛ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [5 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПЕРИЛ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  |  |  | 1,3/1
СВЕРД | ПЕРИЛ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  |  |  | 1,3/1
СВЕРД | ПЕРИЛ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [5 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПЕРИЛ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  |  |  | 1,3/1
СВЕРД | ПЕРИЛ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [5 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПЕРИЛ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [5 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПЕРИЛ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  |  |  | 1,3/1
СВЕРД | ПЕРИЛ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [5 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПЕРИЛ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [5 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПЕРИЛ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  |  |  | 1,3/1
СВЕРД | ПЕРИЛ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  |  |  | 1,3/1
СВЕРД | ЧУМБУЛУТ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  | 1,3/1
СВЕРД | ЧУМБУЛУТ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  |  | 1,3/1
СВЕРД | ЧУМБУЛУТ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  |  | 1,3/1
СВЕРД | ЧУМБУЛУТ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  | 1,3/1
СВЕРД | ЧУМБУЛУТ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  |  | 1,3/1
СВЕРД | ЧУМБУЛУТ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  | 1,3/1
СВЕРД | ЧУМБУЛУТ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  | 1,3/1
СВЕРД | ЧУМБУЛУТ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  |  | 1,3/1
СВЕРД | ЧУМБУЛУТ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  |  | 1,3/1
СВЕРД | ЧУМБУЛУТ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  | 1,3/1
СВЕРД | ЧУМБУЛУТ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  | 1,3/1
СВЕРД | ЧУМБУЛУТ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  |  | 1,3/1
СВЕРД | КАРАГАЙКА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | 1,3/1
СВЕРД | КАРАГАЙКА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | 1,3/1
СВЕРД | КАРАГАЙКА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  | 1,3/1
СВЕРД | КАРАГАЙКА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  | 1,3/1
СВЕРД | КАРАГАЙКА стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | 1,3/1
СВЕРД | КАРАГАЙКА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | 1,3/1
СВЕРД | КАРАГАЙКА стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | 1,3/1
СВЕРД | КАРАГАЙКА стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  | 1,3/1
СВЕРД | КАРАГАЙКА стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | 1,3/1
СВЕРД | ЮНОСТЬ КОМС стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  | 1,3/1
СВЕРД | ЮНОСТЬ КОМС стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  | 1,3/1
СВЕРД | ЮНОСТЬ КОМС стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  | 1,3/1
СВЕРД | ИЛЬТЫМ - ЮНОСТЬ КОМС путь 2 [294пк3-312пк8] | 2 | 294,3-312,8 | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [9 empty] | 6/8 | [13 empty] | 6/8 |  |  |  | 6/8
СВЕРД | АРЕМЗЯНКА - ИНГАИР путь 1 [249пк7-270пк2] | 1 | 249,7-270,2 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [14 empty] | 6/8 |  | 6/8
| Итого по: СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ |  |  |  |  | 68 | 122,6
СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ
СВЕРД | КУТЬ-ЯХ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [12 empty] | 1,3/1
СВЕРД | КУТЬ-ЯХ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [12 empty] | 1,3/1
СВЕРД | КУТЬ-ЯХ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [11 empty] | 1,3/1
СВЕРД | КУТЬ-ЯХ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [11 empty] | 1,3/1
СВЕРД | КУТЬ-ЯХ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [11 empty] | 1,3/1
СВЕРД | КУТЬ-ЯХ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [11 empty] | 1,3/1
СВЕРД | КУТЬ-ЯХ стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [12 empty] | 1,3/1
СВЕРД | КУТЬ-ЯХ стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [12 empty] | 1,3/1
СВЕРД | КУТЬ-ЯХ стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [11 empty] | 1,3/1
СВЕРД | КУТЬ-ЯХ стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [11 empty] | 1,3/1
СВЕРД | КУТЬ-ЯХ стр. 23 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [11 empty] | 1,3/1
СВЕРД | КУТЬ-ЯХ стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [12 empty] | 1,3/1
СВЕРД | КУТЬ-ЯХ стр. 32 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [12 empty] | 1,3/1
СВЕРД | САЛЫМ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [10 empty] | 1,3/1
СВЕРД | САЛЫМ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [10 empty] | 1,3/1
СВЕРД | САЛЫМ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [10 empty] | 1,3/1
СВЕРД | САЛЫМ стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [10 empty] | 1,3/1
СВЕРД | САЛЫМ стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [10 empty] | 1,3/1
СВЕРД | САЛЫМ стр. 29 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [10 empty] | 1,3/1
СВЕРД | САЛЫМ стр. 101 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [10 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПП 502 КМ стр. 4/4с |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3,5 | [10 empty] | 3,5/1
| Итого по: СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 21 | 30,1
СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | СУРГУТ стр. 49 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [28 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 51 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [28 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 59 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [28 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 61 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [24 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 79 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [24 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 106 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [27 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 108 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [27 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 114 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [27 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 116 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [27 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 118 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 189 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [24 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 215 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [24 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 219 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [24 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 221 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [28 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 223 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [28 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 225 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [28 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 303 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [30 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 306 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [29 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 308 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [29 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 311 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [30 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 313 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [25 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 314 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [29 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 322 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [29 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 323 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [25 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 324 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [29 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 325 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [25 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 333 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [30 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 335 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [25 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 337 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [30 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 345 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [25 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 347 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [25 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 301П |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [30 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ путь 6 (130-143) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/1000
СВЕРД | СУРГУТ путь 7 (126-137) приемо-отпр. | 7 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1120
СВЕРД | СУРГУТ путь 8 (128-131) приемо-отпр. | 8 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1100
СВЕРД | СУРГУТ путь 9 (ст.р/р 110-133) приемо-отпр. | 9 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1100
СВЕРД | СУРГУТ путь IIП-IД (Ч-Н) главный [695пк1-697пк10] | IIП-IД | 695,1-697,10 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [23 empty] | 2/1500 |  |  |  | 2/1500
СВЕРД | СУРГУТ путь 28 (98-271) сортиров. | 28 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1000
СВЕРД | СУРГУТ путь 30 (22-159) погр.-выгр. | 30 |  | 2,1 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [17 empty] | 2/1050 |  |  |  | 2/1050
СВЕРД | СУРГУТ стр. 337 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 3 | 18 | [8 empty] | 6/12 |  | 6/12 |  |  |  | 6/12
СВЕРД | СУРГУТ путь 3 (106-75) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/90
СВЕРД | СУРГУТ путь 4 (138-ст. р/р 53) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/90
СВЕРД | СУРГУТ путь 7 (126-137) приемо-отпр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/90
СВЕРД | СУРГУТ путь IП (Чд-ст. р/р345) главный [693пк3-694пк10] | IП | 693,3-694,10 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1700
СВЕРД | ПП 687 КМ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [20 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПП 687 КМ стр. 1/1c |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
СВЕРД | ПП 683 КМ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [19 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПП 683 КМ стр. 1/1с |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
СВЕРД | ПП 683 КМ путь I (ЧД-1/1с) главный [683пк5-683пк5] | I | 683,5-683,5 | 0,1 | ППВ пути | 1 | 1 | [5 empty] | 1/100
СВЕРД | ОСТРОВНОЙ - ПП 683 КМ путь 1 [679пк3-683пк4] | 1 | 679,3-683,4 | 4,2 | ППВ пути | 1 | 6,5 | [5 empty] | 6,5/4200
СВЕРД | ОСТРОВНОЙ - ПП 683 КМ путь 1 [679пк4-679пк6] | 1 | 679,4-679,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 0,5 | [20 empty] | 0,5/200
СВЕРД | ОСТРОВНОЙ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [22 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ОСТРОВНОЙ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [20 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ОСТРОВНОЙ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [19 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ОСТРОВНОЙ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [22 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ОСТРОВНОЙ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [19 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ОСТРОВНОЙ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [20 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ОСТРОВНОЙ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [23 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ОСТРОВНОЙ стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [21 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ОСТРОВНОЙ стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [22 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ОСТРОВНОЙ стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [21 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ОСТРОВНОЙ стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [19 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ОСТРОВНОЙ стр. 27 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [22 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ОСТРОВНОЙ стр. 28 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [20 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ОСТРОВНОЙ стр. 29 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [23 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ОСТРОВНОЙ стр. 31 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [22 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ОСТРОВНОЙ стр. 36 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [23 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ОСТРОВНОЙ стр. 40 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [21 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ОСТРОВНОЙ путь I (ЧД-Н) главный [676пк8-676пк10] | I | 676,8-676,10 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 1 |  |  |  | 1/300
СВЕРД | ОСТРОВНОЙ путь I (ЧД-Н) главный [677пк5-679пк2] | I | 677,5-679,2 | 1,8 | ППВ пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/1800
СВЕРД | ОСТРОВНОЙ путь 3 (18-27) приемо-отпр. | 3 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1090
СВЕРД | ОСТРОВНОЙ путь 5 (34-33) приемо-отпр. | 5 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1050
СВЕРД | ОСТРОВНОЙ путь 10 (28-23) приемо-отпр. | 10 |  | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1200
СВЕРД | ОСТРОВНОЙ путь I (ЧД-Н) главный [677пк6-679пк3] | I | 677,6-679,3 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1800
СВЕРД | ПП 668 КМ - ОСТРОВНОЙ путь 1 [669пк1-676пк7] | 1 | 669,1-676,7 | 7,7 | ППВ пути | 2 | 12 |  |  |  | 6/3700 | 6/4000
СВЕРД | ПП 668 КМ путь II (ч-НД) главный [668пк5-668пк5] | II | 668,5-668,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 0,5 | [23 empty] | 0,5/100
СВЕРД | ЮГАНСКАЯ ОБЬ - ПП 668 КМ путь 2 [666пк9-668пк4] | 2 | 666,9-668,4 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1500
СВЕРД | ЮГАНСКАЯ ОБЬ путь ll (Ч-Н) главный [666пк7-666пк8] | ll | 666,7-666,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 0,5 | [23 empty] | 0,5/200
СВЕРД | ТАНГИНСКИЙ - ЮГАНСКАЯ ОБЬ путь 2 [664пк10-666пк6] | 2 | 664,10-666,6 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1600
СВЕРД | ТАНГИНСКИЙ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [18 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ТАНГИНСКИЙ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [18 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ТАНГИНСКИЙ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [17 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ТАНГИНСКИЙ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [17 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ТАНГИНСКИЙ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [17 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ТАНГИНСКИЙ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [17 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ТАНГИНСКИЙ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [18 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ТАНГИНСКИЙ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [18 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ТАНГИНСКИЙ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [18 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ТАНГИНСКИЙ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [17 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ТАНГИНСКИЙ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [18 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ТАНГИНСКИЙ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [17 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ТАНГИНСКИЙ путь I (Ч-НД) главный [662пк8-662пк10] | I | 662,8-662,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 0,5 | [18 empty] | 0,5/200
СВЕРД | ТАНГИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [662пк8-663пк7] | II | 662,8-663,7 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1000
СВЕРД | ТАНГИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [663пк8-664пк9] | II | 663,8-664,9 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1200
СВЕРД | УСТЬ-ЮГАН - ТАНГИНСКИЙ путь 1 [652пк3-655пк10] | 1 | 652,3-655,10 | 3,8 | ППВ пути | 1 | 6 |  | 6/3800
СВЕРД | УСТЬ-ЮГАН - ТАНГИНСКИЙ путь 1 [652пк3-662пк7] | 1 | 652,3-662,7 | 10,5 | Тек. сод. пути | 9 | 18 | [10 empty] | 4/2400 |  | 4/2400 |  | 4/2400 |  | 4/2400 |  | 2/900
СВЕРД | УСТЬ-ЮГАН - ТАНГИНСКИЙ путь 2 [652пк3-662пк7] | 2 | 652,3-662,7 | 10,5 | Тек. сод. пути | 9 | 18 | [11 empty] | 4/2400 |  | 4/2400 |  | 4/2400 |  | 4/2400 |  | 2/900
СВЕРД | УСТЬ-ЮГАН - ТАНГИНСКИЙ путь 1 [653пк6-653пк10] | 1 | 653,6-653,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/500
СВЕРД | УСТЬ-ЮГАН путь I (ЧД-Н) главный [650пк3-652пк2] | I | 650,3-652,2 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/2000
СВЕРД | УСТЬ-ЮГАН путь I (ЧД-Н) главный [650пк3-651пк6] | I | 650,3-651,6 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1300
СВЕРД | УСТЬ-ЮГАН путь I (ЧД-Н) главный [651пк6-652пк2] | I | 651,6-652,2 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [18 empty] | 1/700
СВЕРД | УСТЬ-ЮГАН путь II (Ч-НД) главный [649пк4-651пк10] | II | 649,4-651,10 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1700
СВЕРД | УСТЬ-ЮГАН путь II (Ч-НД) главный [652пк1-652пк2] | II | 652,1-652,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 0,5 | [11 empty] | 0,5/200
СВЕРД | УСТЬ-ЮГАН путь I (ЧД-Н) главный [651пк5-651пк6] | I | 651,5-651,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [24 empty] | 1/200
СВЕРД | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 2 [637пк6-649пк3] | 2 | 637,6-649,3 | 11,8 | Тек. сод. пути | 10 | 20 |  |  |  | 4/2400 | 2/1200 | 4/2400 | 2/1200 | 4/2400 | 2/1000 | 2/1200
СВЕРД | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 2 [628пк1-629пк10] | 2 | 628,1-629,10 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [11 empty] | 5/1000 |  | 5/1000
СВЕРД | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 1 [628пк0-638пк2] | 1 | 628,0-638,2 | 10 | Тек. сод. пути | 7 | 41 | [10 empty] | 6/1500 |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  | 5/1000
СВЕРД | ПЫТЬ-ЯХ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [15 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПЫТЬ-ЯХ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [14 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПЫТЬ-ЯХ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [15 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПЫТЬ-ЯХ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [15 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПЫТЬ-ЯХ стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [15 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПЫТЬ-ЯХ стр. 28 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [15 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПЫТЬ-ЯХ стр. 34 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [14 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПЫТЬ-ЯХ стр. 37 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [14 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПЫТЬ-ЯХ стр. 63 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [14 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПЫТЬ-ЯХ путь I (Ч-НД) главный [627пк9-627пк10] | I | 627,9-627,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [22 empty] | 1/200
СВЕРД | ИГЛЬ - ПЫТЬ-ЯХ путь 1 [607пк8-625пк8] | 1 | 607,8-625,8 | 18,1 | ППВ пути | 1 | 4 | 4/2400
СВЕРД | ИГЛЬ - ПЫТЬ-ЯХ путь 1 [613пк1-613пк2] | 1 | 613,1-613,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/200
СВЕРД | ИГЛЬ - ПЫТЬ-ЯХ путь 1 [613пк9-613пк9] | 1 | 613,9-613,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/100
СВЕРД | ИГЛЬ - ПЫТЬ-ЯХ путь 1 [614пк7-614пк8] | 1 | 614,7-614,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/200
СВЕРД | ИГЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [607пк7-607пк7] | I | 607,7-607,7 | 0,1 | ППВ пути | 1 | 1 | 1/100
СВЕРД | ИГЛЬ путь II (Ч-НД) главный [605пк10-607пк6] | II | 605,10-607,6 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/1600
СВЕРД | ПП 589 КМ - ИГЛЬ путь 2 [591пк1-605пк9] | 2 | 591,1-605,9 | 14,9 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | 2/1200 | 2/1700
СВЕРД | ПП 589 КМ путь I (ЧД-Н) главный [589пк5-589пк6] | I | 589,5-589,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/200
СВЕРД | ЮНГ-ЯХ - ПП 589 КМ путь 1 [589пк1-589пк4] | 1 | 589,1-589,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/400
СВЕРД | КУТЬ-ЯХ - ЮНГ-ЯХ путь 1 [566пк1-568пк10] | 1 | 566,1-568,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 5 |  |  | 5/3000
| Итого по: СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 165 | 348,6
СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ
СВЕРД | УЛЬТ-ЯГУН ВХ.СИГ(Вх Н) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 6 | [22 empty] | 6/1
СВЕРД | УЛЬТ-ЯГУН ВХ.СИГ(Вх Н) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1
СВЕРД | ВЫНГАПУР путь I (Ч-Н) главный [165пк8-168пк6] | I | 165,8-168,6 |  | Тек. сод. пути | 7 | 14 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
СВЕРД | ВЫНГАПУР - МОТЫЛИ путь 1 [168пк6-178пк8] | 1 | 168,6-178,8 |  | Тек. сод. пути | 7 | 14 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
СВЕРД | НОЯБРЬСК I - НОЯБРЬСК II путь 1 [208пк9-213пк1] | 1 | 208,9-213,1 | 4,3 | ППВ пути | 3 | 8,5 | [28 empty] | 3/1600 | 3/1600 | 2,5/1100
СВЕРД | НОЯБРЬСК II путь I (Ч-Н) главный [213пк2-213пк5] | I | 213,2-213,5 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 1 | [30 empty] | 1/400
| Итого по: СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ |  |  |  |  | 20 | 47,5
СВЕРД 805 ПУРПИНСКИЙ
СВЕРД | ПУРОВСК путь 4 (16-21) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/12
СВЕРД | ПУРПЕ - ПЫРЕЙ путь 1 [387пк4-399пк8] | 1 | 387,4-399,8 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [28 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
СВЕРД | ПЯКУПУР - ПУРПЕ путь 1 [378пк1-384пк8] | 1 | 378,1-384,8 |  | Тек. сод. пути | 29 | 58 | [13 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 2/2
СВЕРД | ХОХОРЭЙ - ПЯКУПУР путь 1 [370пк7-375пк3] | 1 | 370,7-375,3 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 | [8 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
СВЕРД | ВЫНГА-ЯХА путь 2п (2-3) приемо-отпр. | 2п |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [21 empty] | 8/800
СВЕРД | ХАСЛЯТ путь 3 (2-1) приемо-отпр. | 3 |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/400
СВЕРД | ЮНУЙ - ХАСЛЯТ путь 1 [336пк3-346пк10] | 1 | 336,3-346,10 | 10,8 | ППВ пути | 6 | 18 | [8 empty] | 3/1800 | 3/1800 | 3/1800 | 3/1800 | 3/1800 |  | 3/1800
СВЕРД | ЮНУЙ путь I (Ч-Н) главный [336пк1-336пк2] | I | 336,1-336,2 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 1 | [8 empty] | 1/200
СВЕРД | ХАНЫМЕЙ - АПАКА путь 1 [280пк5-281пк1] | 1 | 280,5-281,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/800
СВЕРД | САРМИК - ХАНЫМЕЙ путь 1 [274пк3-275пк1] | 1 | 274,3-275,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/800
СВЕРД | САРМИК путь 3 (5-1) приемо-отпр. | 3 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  | 6/800 | [13 empty] | 6/800
СВЕРД | ЯНИК - САРМИК путь 1 [258пк8-262пк2] | 1 | 258,8-262,2 | 3,5 | ППВ пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/1700 | 3/1800
СВЕРД | ЯНИК путь I (Ч-Н) главный [258пк7-258пк7] | I | 258,7-258,7 | 0,1 | ППВ пути | 1 | 1 | [15 empty] | 1/100
СВЕРД | БОКОВО путь I (Ч-Н) главный [247пк7-250пк3] | I | 247,7-250,3 | 2,7 | ППВ пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2700
СВЕРД | ТОПУМЕЙ - БОКОВО путь 1 [237пк7-237пк7] | 1 | 237,7-237,7 | 0,1 | ППВ пути | 1 | 1 | [26 empty] | 1/100
СВЕРД | ТОПУМЕЙ - БОКОВО путь 1 [245пк1-247пк6] | 1 | 245,1-247,6 | 2,6 | ППВ пути | 2 | 5 | [26 empty] | 2/900 | 3/1700
СВЕРД | ТОПУМЕЙ путь I (Ч-Н) главный [235пк9-237пк6] | I | 235,9-237,6 | 1,8 | ППВ пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1800
СВЕРД | ТОПУМЕЙ ПИТ. УСТ.(ПВ-ЭЦ, ПРП-ЭЦ, ПРП-ЦАБ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1,8 | [22 empty] | 1,8/3
СВЕРД | НЮРТЕЙ - ТОПУМЕЙ путь 1 [232пк1-235пк8] | 1 | 232,1-235,8 | 3,8 | ППВ пути | 2 | 6 | [17 empty] | 3/1900 | [7 empty] | 3/1900
| Итого по: СВЕРД 805 ПУРПИНСКИЙ |  |  |  |  | 70 | 178,8
не удалось определить ДУ
СВЕРД | ТЫДЫЛ путь 2 (СП №1-СП №2) приемо-отпр. | 2 |  | 2,2 | КРС | 1 | 72 | 72/2282
СВЕРД | ТЫДЫЛ - НАРТОВАЯ путь 1 [597пк3-613пк4] | 1 | 597,3-613,4 | 14,5 | КРС | 27 | 324 |  |  |  |  | 12/850 | 12/1100 | 12/650 | 12/900 | 12 | 12/900 | 12/1190 | 12/700 | 12/800 | 12 | 12 | 12/1300 | 12/1060 | 12/786 | 12 | 12 | 12/700 | 12/950 | 12/750 | 12/948 | 12/1000 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| Итого: |  |  |  |  | 28 | 396
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:38 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Август
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Свердловская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08
З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ
СВЕРД | ВОСТОЧНЫЙ - НАЗЫВАЕВСКАЯ путь 1 [2541пк9-2554пк10] | 1 | 2541,9-2554,10 | 48 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [11 empty] | 2/12000 |  | 2/12000 |  |  |  | 2/12000 |  |  |  | 2/12000
| Итого по: З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ |  |  |  |  | 4 | 8
СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ
СВЕРД | ОВЕРЯТА стр. 32, 34 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
СВЕРД | ОВЕРЯТА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | ОВЕРЯТА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | ОВЕРЯТА стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | ОВЕРЯТА стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | ОВЕРЯТА стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | ОВЕРЯТА стр. 3, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
СВЕРД | ОВЕРЯТА стр. 5, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
СВЕРД | ОВЕРЯТА стр. 10, 11 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
СВЕРД | ОВЕРЯТА стр. 19, 25 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
СВЕРД | ОВЕРЯТА стр. 26, 28 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
СВЕРД | ОВЕРЯТА стр. 30 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | ШАБУНИЧИ стр. 1, 13 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [25 empty] | 2/2
СВЕРД | ШАБУНИЧИ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [20 empty] | 10/1
СВЕРД | ШАБУНИЧИ стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
СВЕРД | ШАБУНИЧИ стр. 3, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
СВЕРД | ШАБУНИЧИ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | ЧАЙКОВСКАЯ - ШАБУНИЧИ путь 2 [1388пк4-1395пк5] | 2 | 1388,4-1395,5 | 7 | РС | 3 | 72 | [20 empty] | 24/1755 |  |  |  | 24/1755 |  |  | 24
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО - МЕНДЕЛЕЕВО путь 1 [1317пк2-1340пк3] | 1 | 1317,2-1340,3 | 24,8 | КРН | 5 | 120 |  |  |  | 24/1500 |  |  | 24/1500 |  |  |  | 24/1500 |  |  | 24/1018 |  |  |  | 24/750
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО стр. 105 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  | 10/1
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО путь III (ЧД-Н) главный | III |  | 0,4 | КРН | 2 | 48 | [13 empty] | 24 |  |  |  | 24
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО стр. 103 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [13 empty] | 10/0,5
| Итого по: СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ |  |  |  |  | 37 | 303
СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | КУРЬЯ стр. 4, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
СВЕРД | КУРЬЯ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
СВЕРД | КУРЬЯ стр. 17, 18 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
СВЕРД | КУРЬЯ стр. 22, 23 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
СВЕРД | КУРЬЯ стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | КУРЬЯ стр. 25, 26 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
СВЕРД | КУРЬЯ стр. 29, 30 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
СВЕРД | КУРЬЯ стр. 34 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | КУРЬЯ стр. 36, 41 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
СВЕРД | КУРЬЯ стр. 45, 47 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
СВЕРД | КУРЬЯ стр. 57 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
СВЕРД | КУРЬЯ стр. 59, 61 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [12 empty] | 2/2
СВЕРД | КУРЬЯ стр. 67, 71 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [12 empty] | 2/2
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(2 путь, 1430км 10пк - 1431км 2пк, укладка пути) |  |  | 0,2 | ЦУКС | 1 | 4 | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(парк Г, секции 7Г, 9Г, 11Г, 13Г) |  |  | 0 | Строит. | 1 | 4 | [18 empty] | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(парк Г, секции 8Г, 10Г, 12Г) |  |  | 0 | Строит. | 1 | 4 | [21 empty] | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ путь IV (М4-НМ1) главный [1431пк3-1431пк5] | IV | 1431,3-1431,5 |  | Р | 1 | 2 | [18 empty] | 2/200
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ стр. 197 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 10 | [10 empty] | 5/40 | 5/40
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ - ПЕРМЬ II путь 1 [1431пк8-1433пк5] | 1 | 1431,8-1433,5 | 0 | Строит. | 3 | 12 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [13 empty] | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ - ПЕРМЬ II путь 2 [1431пк9-1433пк5] | 2 | 1431,9-1433,5 | 0 | Строит. | 3 | 12 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [13 empty] | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ - ПЕРМЬ II путь 1 [1431пк8-1433пк5] путь 2 [1431пк9-1433пк5] | 1, 2 | 1431,8-1433,5 1431,9-1433,5 | 0 | Строит. | 3 | 3 | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 93 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 10 | [5 empty] | 5/20 | 5/20
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 557 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 10 |  |  |  | 5/20 | 5/20
СВЕРД | БАХАРЕВКА стр. 27 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [26 empty] | 10/1
СВЕРД | БАХАРЕВКА стр. 29 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
СВЕРД | БАХАРЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [1443пк4-1443пк6] | I | 1443,4-1443,6 |  | Р | 1 | 2 | [10 empty] | 2/200
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [12пк9-12пк10] | 1 | 12,9-12,10 |  | ЦУКС | 2 | 20 | [5 empty] | 10/0,5 |  | 10/0,5
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [12пк10-13пк1] | 1 | 12,10-13,1 |  | ЦУКС | 2 | 20 | [9 empty] | 10/0,5 |  | 10/0,5
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [12пк9-12пк9] | 1 | 12,9-12,9 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [15 empty] | 10/1
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [12пк10-12пк10] | 1 | 12,10-12,10 | 0 | ЦУКС | 1 | 10 | [19 empty] | 10/88,5
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [13пк1-13пк2] | 2 | 13,1-13,2 | 0 | ЦУКС | 1 | 10 | [8 empty] | 10/91
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [12пк10-12пк10] | 1 | 12,10-12,10 | 0,3 | ЦУКС | 2 | 20 | [15 empty] | 10/344,5 | [6 empty] | 10
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [20пк9-22пк0] путь 1 [10пк4-15пк2] | 1 | 10,4-15,2 20,9-22,0 | 0 | Строит. | 8 | 48 | [17 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [20пк9-21пк4] путь 2 [10пк4-15пк2] | 2 | 10,4-15,2 20,9-21,4 | 0 | Строит. | 9 | 54 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [20пк9-22пк0] путь 2 [20пк9-21пк4] путь 1 [10пк4-15пк2] путь 2 [10пк4-15пк2] | 1, 2 | 10,4-15,2 20,9-21,4 20,9-22,0 | 0 | Строит. | 8 | 8 |  |  |  | 1/0 | 1/0 | [5 empty] | 1/0 | 1/0 | [5 empty] | 1/0 | 1/0 | [5 empty] | 1/0 | 1/0
СВЕРД | КАБЕЛЬНАЯ не задано(Путь 1* (вновь построенный)) |  |  | 1,4 | ЦУКС | 4 | 16 | [7 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4
СВЕРД | КАБЕЛЬНАЯ (нов. строит.) путь(Путь 12 (укладка вновь)) |  |  | 0,2 | ЦУКС | 3 | 12 | [17 empty] | 4 |  | 4 |  | 4
СВЕРД | КАБЕЛЬНАЯ (нов. строит.) путь(Путь 16 , укладка пути) |  |  | 0,1 | ЦУКС | 3 | 12 | [24 empty] | 4 |  | 4 |  | 4
СВЕРД | КАБЕЛЬНАЯ стр. 2, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [14 empty] | 2/2
СВЕРД | КАБЕЛЬНАЯ стр. 12, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [14 empty] | 2/2
СВЕРД | КАБЕЛЬНАЯ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
СВЕРД | БЛОЧНАЯ - КАБЕЛЬНАЯ путь 1 [12пк4-12пк7] | 1 | 12,4-12,7 |  | Р | 1 | 3 | [18 empty] | 3/300
СВЕРД | БЛОЧНАЯ стр. 1, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
СВЕРД | БЛОЧНАЯ стр. 11, 15 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
СВЕРД | БЛОЧНАЯ стр. 17, 18 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
СВЕРД | БЛОЧНАЯ стр. 22, 23 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
СВЕРД | БЛОЧНАЯ стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
СВЕРД | БЛОЧНАЯ стр. 5, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
| Итого по: СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 106 | 375
СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ
СВЕРД | ВОГУЛКА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОГУЛКА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОГУЛКА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОГУЛКА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОГУЛКА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОГУЛКА стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОГУЛКА стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОГУЛКА стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | КОРДОН стр. 4, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [6 empty] | 2/2
СВЕРД | КОРДОН стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | КОРДОН стр. 2, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
СВЕРД | КОРДОН стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | КОРДОН стр. 10, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
СВЕРД | КОРДОН стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
СВЕРД | КОРДОН стр. 11, 17 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
СВЕРД | КОРДОН стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | ЛЕК путь 3 (8-5) приемо-отпр. | 3 |  | 2,4 | К КС | 2 | 16 | [6 empty] | 8/300 |  |  |  | 8/300
СВЕРД | ЛЕК путь 4 (6-7) приемо-отпр. | 4 |  | 2,1 | К КС | 2 | 16 |  |  |  | 8/300 | [9 empty] | 8/300
СВЕРД | ИРЕНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [1525пк7-1526пк1] ИРЕНСКИЙ - КУНГУР путь 2 [1526пк1-1534пк2] КУНГУР путь III-IIH (Ч-НД) главный [1534пк2-1534пк8] | 2, II, III-IIH | 1525,7-1526,1 1526,1-1534,2 1534,2-1534,8 | 9,2 | ППВ пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2800
СВЕРД | КУКУШТАН - ЕРГАЧ путь 2 [1489пк7-1511пк2] | 2 | 1489,7-1511,2 | 22,7 | КРН | 8 | 144 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 24/5000 |  |  | 24 |  |  |  | 12 |  |  | 24 |  |  |  | 12/2174 |  |  | 24
СВЕРД | ЮГ путь II (Ч-НД) главный [1475пк10-1476пк2] | II | 1475,10-1476,2 |  | Р | 1 | 2 | [24 empty] | 2/200
| Итого по: СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ |  |  |  |  | 34 | 202
СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | ШЕСТАКИ стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
СВЕРД | ШЕСТАКИ стр. 3, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
СВЕРД | ПАРМА стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
СВЕРД | ПАРМА стр. 4, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
СВЕРД | ТИХАЯ стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
СВЕРД | ТИХАЯ стр. 3, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
СВЕРД | КУХТЫМ стр. 1, 3 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
СВЕРД | КУХТЫМ стр. 10, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
СВЕРД | ЯРИНО не задано(станция) |  |  | 0 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0
СВЕРД | ЯРИНО стр. 1, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
СВЕРД | ЯРИНО стр. 10, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
СВЕРД | ЯРИНО стр. 13, 18 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
СВЕРД | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [28пк4-47пк0] | 1 | 28,4-47,0 | 0 | Строит. | 7 | 28 | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0
СВЕРД | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [28пк4-47пк0] | 1 | 28,4-47,0 | 1 | Строит. | 8 | 32 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
СВЕРД | ДИВЬЯ стр. 2, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
СВЕРД | ДИВЬЯ стр. 10, 11 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
СВЕРД | ПАЛЬНИКИ - ДИВЬЯ путь 1 [9пк3-26пк0] | 1 | 9,3-26,0 | 0 | Строит. | 9 | 36 | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0
СВЕРД | ПАЛЬНИКИ путь I (Ч-Н) главный [7пк700-8пк3] | I | 7,700-8,3 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/600
СВЕРД | ПАЛЬНИКИ стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
СВЕРД | ПАЛЬНИКИ стр. 3, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
СВЕРД | ПАЛЬНИКИ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | ЛЕВШИНО - ПАЛЬНИКИ путь 1 [2пк7-3пк4] | 1 | 2,7-3,4 |  | Р | 1 | 4 | [11 empty] | 4/700
СВЕРД | ЛЕВШИНО стр. 7, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
СВЕРД | ЛЕВШИНО стр. 17, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
СВЕРД | ЛЕВШИНО стр. 31 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | ЛЕВШИНО стр. 33, 38 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
СВЕРД | ЛЕВШИНО стр. 45, 47 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
СВЕРД | ЛЕВШИНО стр. 62, 68 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [12пк9-12пк10] | 1 | 12,9-12,10 |  | ЦУКС | 2 | 20 | [5 empty] | 10/0,5 |  | 10/0,5
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [12пк10-13пк1] | 1 | 12,10-13,1 |  | ЦУКС | 2 | 20 | [9 empty] | 10/0,5 |  | 10/0,5
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [12пк9-12пк9] | 1 | 12,9-12,9 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [15 empty] | 10/1
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [12пк10-12пк10] | 1 | 12,10-12,10 | 0 | ЦУКС | 1 | 10 | [19 empty] | 10/88,5
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [13пк1-13пк2] | 2 | 13,1-13,2 | 0 | ЦУКС | 1 | 10 | [8 empty] | 10/91
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [12пк10-12пк10] | 1 | 12,10-12,10 | 0,3 | ЦУКС | 2 | 20 | [15 empty] | 10/344,5 | [6 empty] | 10
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [20пк9-22пк0] путь 1 [10пк4-15пк2] | 1 | 10,4-15,2 20,9-22,0 | 0 | Строит. | 8 | 48 | [17 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [20пк9-21пк4] путь 2 [10пк4-15пк2] | 2 | 10,4-15,2 20,9-21,4 | 0 | Строит. | 9 | 54 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [20пк9-22пк0] путь 2 [20пк9-21пк4] путь 1 [10пк4-15пк2] путь 2 [10пк4-15пк2] | 1, 2 | 10,4-15,2 20,9-21,4 20,9-22,0 | 0 | Строит. | 8 | 8 |  |  |  | 1/0 | 1/0 | [5 empty] | 1/0 | 1/0 | [5 empty] | 1/0 | 1/0 | [5 empty] | 1/0 | 1/0
СВЕРД | ПЕРМЬ I - БАЛМОШНАЯ путь 1 [3пк5-8пк3] | 1 | 3,5-8,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/4
СВЕРД | ПЕРМЬ II - ПЕРМЬ I путь 2 [2пк0-2пк9] | 2 | 2,0-2,9 |  | Строит. | 31 | 217 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1
| Итого по: СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 138 | 583
СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ
СВЕРД | КИЗЕЛ - КОПИ путь 1 [115пк1-134пк5] КОПИ путь VI-II (Н-ЧД) главный [134пк5-134пк9] | 1, VI-II | 115,1-134,5 134,5-134,9 | 19,9 | ППВ пути | 5 | 30 |  |  | 6/4000 |  | 6/4000 |  | 6/4000 |  | 6/4000 |  | 6/3900
СВЕРД | КИЗЕЛ - КОПИ путь 2 [124пк8-127пк7] | 2 | 124,8-127,7 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/3000
СВЕРД | КОПИ - ВСЕВОЛОДО-ВИЛ путь 1 [139пк1-143пк10] | 1 | 139,1-143,10 | 5 | ППВ пути | 1 | 2 | 2/800
СВЕРД | ЯЙВА - БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 1 [4пк1-7пк10] | 1 | 4,1-7,10 | 4 | ППВ пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/4000
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(путь № 1) |  |  | 0 | Строит. | 5 | 20 | 4/0 |  |  |  | 4/0 | [9 empty] | 4/0 |  |  |  | 4/0 | [9 empty] | 4/0
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(путь № 2) |  |  | 0 | Строит. | 4 | 16 | [7 empty] | 4/0 |  |  |  | 4/0 | [9 empty] | 4/0 |  |  |  | 4
| Итого по: СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 17 | 78
СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ
СВЕРД | ВСЕСВЯТСКАЯ - ПАШИЯ путь 1 [176пк3-176пк8] | 1 | 176,3-176,8 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/500
СВЕРД | ЕРМАК - АРХИПОВКА путь 1 [140пк7-147пк6] | 1 | 140,7-147,6 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
СВЕРД | ЧУСОВСКАЯ - ЕРМАК путь 2 [136пк1-139пк4] | 2 | 136,1-139,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/12 | [9 empty] | 4/12
СВЕРД | АНТАБАРЫ - УТЕС путь 1 [10пк6-19пк3] | 1 | 10,6-19,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/12
СВЕРД | ЗАГОТОВКА - БАСКАЯ путь 1 [30пк7-38пк8] | 1 | 30,7-38,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/15
| Итого по: СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 14 | 56
СВЕРД 107 ЧУСОВСКОЙ
СВЕРД | ЛЯМИНО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2
СВЕРД | СЕЛЯНКА - КАЛИНО путь 1 [97пк6-106пк10] | 1 | 97,6-106,10 | 9,5 | ППВ пути | 3 | 15 | [20 empty] | 6/4000 |  | 6/4000 |  | 3/1500
СВЕРД | СЕЛЯНКА - КАЛИНО путь 1 [97пк6-115пк1] | 1 | 97,6-115,1 | 4,6 | Эксп. КС | 4 | 16 | [6 empty] | 4/450 | [6 empty] | 4/450 | [6 empty] | 4/450 | [6 empty] | 4/100
СВЕРД | КУТАМЫШ - СЕЛЯНКА путь 1 [88пк1-95пк6] | 1 | 88,1-95,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
СВЕРД | КОМАРИХИНСК - КУТАМЫШ путь 1 [81пк1-86пк4] КУТАМЫШ путь I (Ч-Н) главный [86пк4-86пк7] | 1, I | 81,1-86,4 86,4-86,7 | 5,7 | ППВ пути | 2 | 9 | [17 empty] | 6/4200 | 3/1500
СВЕРД | СЫЛВА - КОМАРИХИНСК путь 1 [58пк4-58пк7] | 1 | 58,4-58,7 |  | Р | 1 | 3 | [20 empty] | 3/300
СВЕРД | СЫЛВА - КОМАРИХИНСК путь 1 [59пк5-59пк10] | 1 | 59,5-59,10 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/500
СВЕРД | СЫЛВА - КОМАРИХИНСК путь 1 [69пк6-69пк10] | 1 | 69,6-69,10 |  | Р | 1 | 3 | [27 empty] | 3/400
СВЕРД | АДИЩЕВО стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
СВЕРД | АДИЩЕВО стр. 3, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
СВЕРД | АДИЩЕВО стр. 10, 12 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
| Итого по: СВЕРД 107 ЧУСОВСКОЙ |  |  |  |  | 24 | 78
СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ
СВЕРД | ПЕРВОУРАЛЬСК - ХРУСТАЛЬНАЯ путь 2 [1773пк9-1774пк6] | 2 | 1773,9-1774,6 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/650
СВЕРД | ПЕРВОУРАЛЬСК - ХРУСТАЛЬНАЯ путь 2 [1773пк4-1784пк4] | 2 | 1773,4-1784,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/5
СВЕРД | ПЕРВОУРАЛЬСК путь II (Ч-НД) главный [1772пк5-1772пк10] | II | 1772,5-1772,10 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/500
СВЕРД | ПОДВОЛОШНАЯ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | ПОДВОЛОШНАЯ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | ПОДВОЛОШНАЯ стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | ПОДВОЛОШНАЯ стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | ПОДВОЛОШНАЯ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
СВЕРД | БИЛИМБАЙ - ПОДВОЛОШНАЯ путь 2 [1757пк4-1764пк2] | 2 | 1757,4-1764,2 | 7 | КРН | 2 | 36 | [24 empty] | 24/4000 |  |  | 12
СВЕРД | БИЛИМБАЙ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | БИЛИМБАЙ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | БИЛИМБАЙ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | БИЛИМБАЙ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | БИЛИМБАЙ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | БИЛИМБАЙ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | БИЛИМБАЙ путь II (Ч-НД) главный [1756пк10-1757пк4] | II | 1756,10-1757,4 | 0,3 | КРН | 1 | 24 | [24 empty] | 24/350
СВЕРД | КОУРОВКА - БОЙЦЫ путь 1 [1745пк1-1745пк3] | 1 | 1745,1-1745,3 |  | Р | 1 | 2 | [10 empty] | 2/200
СВЕРД | КУЗИНО - КОУРОВКА путь 1 [1730пк8-1736пк7] | 1 | 1730,8-1736,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/5
СВЕРД | КУЗИНО - КОУРОВКА путь 2 [1730пк8-1736пк7] | 2 | 1730,8-1736,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/5
СВЕРД | КУЗИНО стр. 110 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [26 empty] | 10/1
СВЕРД | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1709пк1-1719пк3] | 1 | 1709,1-1719,3 | 10,2 | ППВ пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/4000
СВЕРД | САРГА - САБИК путь 2 [1688пк5-1706пк9] | 2 | 1688,5-1706,9 | 19,3 | КРН | 6 | 108 |  |  |  | 24/2500 |  |  | 24/1802 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 24 |  |  | 12
СВЕРД | САРГА - САБИК путь 1 [1701пк5-1701пк7] | 1 | 1701,5-1701,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  |  |  | 8/300
СВЕРД | САРГА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | САРГА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | САРГА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | САРГА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | ШАЛЯ - САРГА путь 2 [1684пк1-1684пк10] | 2 | 1684,1-1684,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [10 empty] | 8/200 | [9 empty] | 8/200
| Итого по: СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 35 | 254
СВЕРД 202 ДРУЖИНИНСКИЙ
СВЕРД | ИЛЬМОВКА путь I (ЧН-Н) главный [1583пк5-1583пк9] | I | 1583,5-1583,9 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/300
СВЕРД | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1583пк9-1584пк1] | 1 | 1583,9-1584,1 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/300
СВЕРД | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1591пк8-1592пк4] | 1 | 1591,8-1592,4 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/600
СВЕРД | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1604пк9-1605пк5] | 1 | 1604,9-1605,5 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/550
СВЕРД | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1591пк1-1591пк3] | 1 | 1591,1-1591,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 10 | [29 empty] | 10/200
СВЕРД | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1586пк5-1586пк9] | 1 | 1586,5-1586,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/100
СВЕРД | РЕВДА - РЕШЕТЫ путь 1 [1620пк6-1621пк5] | 1 | 1620,6-1621,5 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/900
СВЕРД | РЕВДА - РЕШЕТЫ путь 2 [1616пк1-1620пк10] | 2 | 1616,1-1620,10 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  |  | 2/2
СВЕРД | РЕВДА - РЕШЕТЫ путь 2 [1620пк1-1625пк10] | 2 | 1620,1-1625,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
СВЕРД | РЕВДА - РЕШЕТЫ путь 1 [1613пк4-1619пк10] | 1 | 1613,4-1619,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/30
СВЕРД | РЕВДА - РЕШЕТЫ путь 2 [1613пк3-1630пк8] | 2 | 1613,3-1630,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/4
СВЕРД | РЕВДА - РЕШЕТЫ путь 1 [1614пк10-1614пк10] | 1 | 1614,10-1614,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/100
СВЕРД | РЕВДА - РЕШЕТЫ путь 2 [1616пк1-1620пк1] | 2 | 1616,1-1620,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
СВЕРД | РЕВДА - РЕШЕТЫ путь 2 [1613пк3-1630пк8] | 2 | 1613,3-1630,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
СВЕРД | РЕШЕТЫ стр. 33 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [7 empty] | 10/1
| Итого по: СВЕРД 202 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 19 | 76
СВЕРД 203 КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | КОЛЧЕДАН стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [11 empty] | 10/1
СВЕРД | КОЛЧЕДАН стр. 12 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  | 10/1
СВЕРД | КОЛЧЕДАН стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/1
СВЕРД | КОЛЧЕДАН стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
СВЕРД | КОЛЧЕДАН стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 23 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | 10/1
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 196 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [20 empty] | 10/1
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 467 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
СВЕРД | КУНАВИНО - КАМЕНСК-УРАЛ путь 2 [92пк2-96пк7] | 2 | 92,2-96,7 | 4,5 | РС | 1 | 72 | [24 empty] | 72/2250
СВЕРД | КУНАВИНО путь II (Ч-НД) главный [91пк9-92пк2] | II | 91,9-92,2 | 0,2 | РС | 1 | 72 | [24 empty] | 72/228
СВЕРД | ПЕРЕБОР - КУНАВИНО путь 2 [75пк6-90пк0] | 2 | 75,6-90,0 | 15 | РС | 1 | 72 |  |  |  | 72/3617
СВЕРД | КОЛЮТКИНО - МАРАМЗИНО путь 1 [50пк8-51пк3] | 1 | 50,8-51,3 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/500
СВЕРД | ЛЕЧЕБНЫЙ путь III (ЧД-Н) главный [7пк4-7пк8] | III | 7,4-7,8 |  | Р | 1 | 3 | [18 empty] | 3/400
| Итого по: СВЕРД 203 КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 13 | 303
СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ
СВЕРД | ШИПЕЛОВО - ГРЯЗНОВСКАЯ путь 1 [1880пк6-1892пк9] | 1 | 1880,6-1892,9 | 12,4 | ППВ пути | 4 | 14 |  |  |  | 2/1200 |  |  |  | 4/2800 |  |  |  | 4/2800 | [13 empty] | 4/2800
СВЕРД | ШИПЕЛОВО - ГРЯЗНОВСКАЯ путь 2 [1880пк8-1892пк9] | 2 | 1880,8-1892,9 | 12,2 | ППВ пути | 3 | 12 | 4/2800 |  |  |  | 4/2800 | [13 empty] | 4/2800
СВЕРД | БАЖЕНОВО путь IIап-II (Ч-НД) главный [1871пк7-1871пк8] | IIап-II | 1871,7-1871,8 |  | Р | 1 | 2 | [11 empty] | 2/100
СВЕРД | ИСТОК - КОСУЛИНО путь 2 [1835пк7-1836пк0] | 2 | 1835,7-1836,0 |  | Р | 1 | 3 | [11 empty] | 3/300
СВЕРД | ИСТОК - КОСУЛИНО путь 2 [1831пк1-1848пк0] | 2 | 1831,1-1848,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
| Итого по: СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ |  |  |  |  | 10 | 35
СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | АППАРАТНАЯ путь 10 (31-50) приемо-отпр. | 10 |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [17 empty] | 8/100 | [6 empty] | 8/100
СВЕРД | ШАРТАШ - АППАРАТНАЯ путь 1 [1пк10-5пк1] | 1 | 1,10-5,1 | 3,2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [7 empty] | 8/150
СВЕРД | ШАРТАШ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | ШАРТАШ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | ШАРТАШ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | ШАРТАШ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | ШАРТАШ стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | ШАРТАШ стр. 32 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
СВЕРД | ШАРТАШ стр. 30 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 27 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 29 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 31 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 32 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 33 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 36 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 43 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 45 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 57 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 59 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 61 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 65 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 76 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 126 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 130 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 142 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 148 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 152 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 154 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 200 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 201 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 202 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 203 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 207 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 208 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 209 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 211 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 215 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 219 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 227 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 247 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 250 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 252 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 254 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 258 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС стр. 260 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
| Итого по: СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 56 | 77
СВЕРД 206 СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С не задано(НПФ подгорочные пути) |  |  | 27 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  |  | 3/1 |  | 3/1 |  |  |  |  | 3/1 |  | 3/1 |  |  |  |  | 3/1 |  | 3/1 |  |  |  |  | 3/1 |  | 3/1
СВЕРД | ПЕРЕГОН - ЕКАТЕРИН-С путь 1 [1643пк4-1644пк3] | 1 | 1643,4-1644,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [20 empty] | 4/4 | 4/4
СВЕРД | РЕШЕТЫ - ПЕРЕГОН путь 2 [1633пк4-1641пк1] | 2 | 1633,4-1641,1 |  | Тек. сод. пути | 7 | 14 | [12 empty] | 2/2 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4
СВЕРД | РЕШЕТЫ - ПЕРЕГОН путь 1 [1633пк4-1641пк1] | 1 | 1633,4-1641,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [10 empty] | 4/4 | 4/4
СВЕРД | СЕДЕЛЬНИКОВО - АРАМИЛЬ путь 1 [67пк8-68пк1] | 1 | 67,8-68,1 |  | Р | 1 | 3 | [14 empty] | 3/300
| Итого по: СВЕРД 206 СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 24 | 57
СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ
СВЕРД | АДУЙ - КОСТОУСОВО путь 1 [49пк5-66пк5] | 1 | 49,5-66,5 | 17 | ТР КС | 2 | 12 | [11 empty] | 6/2000 | [13 empty] | 6/2000
СВЕРД | БЕРЕЗИТ - КЕДРОВКА путь 1 [21пк3-21пк3] | 1 | 21,3-21,3 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
СВЕРД | КУНАРА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [18 empty] | 1/5
СВЕРД | РЕФТ - СИРЕНЬ путь 1 [206пк7-227пк1] | 1 | 206,7-227,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [6 empty] | 3,8/1
СВЕРД | БУЛАНАШ - РЕФТ путь 1 [190пк2-204пк5] | 1 | 190,2-204,5 | 14,3 | Эксп. КС | 2 | 8 | [18 empty] | 4/3000 | [8 empty] | 4/3000
СВЕРД | БУЛАНАШ - РЕФТ путь 1 [190пк2-204пк5] | 1 | 190,2-204,5 | 3 | Эксп. КС | 2 | 8 | [18 empty] | 4/500 | [8 empty] | 4/500
СВЕРД | МАЛОРЕФТИНСК (ОП 108 КМ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/3
| Итого по: СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ |  |  |  |  | 10 | 38,8
СВЕРД 301 КАМЫШЛОВСКИЙ
СВЕРД | ТУГУЛЫМ путь II (Ч-НД) главный [2077пк8-2078пк1] | II | 2077,8-2078,1 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 1 | [10 empty] | 1/400
СВЕРД | БАХМЕТСКОЕ - ТУГУЛЫМ путь 2 [2071пк4-2077пк7] | 2 | 2071,4-2077,7 | 6,4 | ППВ пути | 3 | 4 | [6 empty] | 2/1100 |  |  |  | 1/700 | [9 empty] | 1/800
СВЕРД | БАХМЕТСКОЕ путь II (Ч-НД) главный [2069пк2-2069пк3] | II | 2069,2-2069,3 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/200
СВЕРД | БАХМЕТСКОЕ путь II (Ч-НД) главный [2071пк2-2071пк3] | II | 2071,2-2071,3 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 1 | [20 empty] | 1/200
СВЕРД | ЮШАЛА - БАХМЕТСКОЕ путь 2 [2066пк1-2066пк8] | 2 | 2066,1-2066,8 |  | Р | 1 | 4 | 4/700
СВЕРД | ЮШАЛА - БАХМЕТСКОЕ путь 2 [2062пк9-2069пк1] | 2 | 2062,9-2069,1 | 6,3 | ППВ пути | 2 | 7 | 4/2800 |  |  |  | 3/1650
СВЕРД | ЧУПИНО - ЮШАЛА путь 2 [2059пк1-2059пк6] | 2 | 2059,1-2059,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/600
| Итого по: СВЕРД 301 КАМЫШЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 10 | 24
СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ТУГУЛЫМ - КАРМАК путь 2 [2081пк8-2081пк10] | 2 | 2081,8-2081,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/300
СВЕРД | КАРМАК - ПОДЪЕМ путь 1 [2113пк6-2113пк10] | 1 | 2113,6-2113,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [7 empty] | 8/200 | [13 empty] | 8/200
СВЕРД | КАРМАК - ПОДЪЕМ путь 1 [2114пк3-2114пк5] | 1 | 2114,3-2114,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [11 empty] | 8/200
СВЕРД | ПОДЪЕМ путь I (ЧД-Н) главный [2117пк8-2119пк2] | I | 2117,8-2119,2 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 1 |  |  |  | 1/500
СВЕРД | ПОДЪЕМ - УТЯШЕВО путь 1 [2119пк3-2127пк6] | 1 | 2119,3-2127,6 | 9,4 | ППВ пути | 6 | 14 |  |  |  | 1/600 |  |  |  | 4/2800 |  |  |  | 2/1200 |  | 2/1200 |  |  |  | 1/800 |  |  |  | 4/2800
СВЕРД | УТЯШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [2127пк7-2127пк10] | I | 2127,7-2127,10 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 1 | [17 empty] | 1/400
СВЕРД | УТЯШЕВО путь II (Ч-НД) главный [2129пк7-2129пк7] | II | 2129,7-2129,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/80
СВЕРД | УТЯШЕВО путь II (Ч-НД) главный [2128пк1-2128пк2] БЕССТР. УЧ-К(2-8) | II | 2128,1-2128,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [28 empty] | 8/100
СВЕРД | УТЯШЕВО - ТЮМЕНЬ путь 2 [2131пк6-2131пк7] | 2 | 2131,6-2131,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | 8/100
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 109 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  | 10/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 145 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  | 10/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 50 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [6 empty] | 10/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 52 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [6 empty] | 10/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 28 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [13 empty] | 10/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 30 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [13 empty] | 10/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 38 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 46 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 27 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 49 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 63 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 65/67 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 69 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 73 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 75 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 77 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ стр. 115 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | ТЮМЕНЬ - ВОЙНОВКА путь 2 [2142пк1-2143пк1] | 2 | 2142,1-2143,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/2 |  |  |  | 3/2
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 603 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 617 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 620 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 634 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 643 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 644 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 661 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА стр. 665 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОЙНОВКА ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№1,2) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 24 | [21 empty] | 24
СВЕРД | ОЗ-АНДРЕЕВСКОЕ - ВИНЗИЛИ путь 2 [2158пк3-2163пк8] | 2 | 2158,3-2163,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | 2/2 |  |  |  | 2/2
СВЕРД | ЯЛУТОРОВСК - ЗАВОДОУКОВСК путь 1 [2215пк2-2215пк5] | 1 | 2215,2-2215,5 |  | ИССО | 8 | 32 |  |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
СВЕРД | НОВАЯ ЗАИМКА - ВАГАЙ путь 1 [2258пк7-2282пк1] | 1 | 2258,7-2282,1 |  | Тек. сод. пути | 8 | 17 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 3/3 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2
| Итого по: СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 63 | 248
СВЕРД 303 ТОБОЛЬСКИЙ
СВЕРД | ТОБОЛЬСК стр. 307 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | ТОБОЛЬСК стр. 305 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | ТОБОЛЬСК стр. 304 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | ТОБОЛЬСК стр. 303 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | ТОБОЛЬСК стр. 302 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | ТОБОЛЬСК стр. 218 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | СЕТОВО - СУЗГУН путь 1 [185пк1-193пк10] | 1 | 185,1-193,10 | 9 | ППВ пути | 5 | 12,5 |  |  | 2,5/1800 |  | 2,5/1800 |  | 2,5/1800 |  | 2,5/1800 |  | 2,5/1800
СВЕРД | СЕТОВО - СУЗГУН путь 1 [198пк8-203пк10] | 1 | 198,8-203,10 | 5,3 | ППВ пути | 3 | 7,5 | [12 empty] | 2,5/1700 |  | 2,5/1800 |  | 2,5/1800
СВЕРД | СЕТОВО - СУЗГУН путь 1 [204пк1-210пк10] | 1 | 204,1-210,10 | 7 | ППВ пути | 4 | 10 | [18 empty] | 2,5/1750 | 2,5/1750 | 2,5/1750 |  | 2,5/1750
СВЕРД | ТАВДА-II - СЕТОВО путь 1 [171пк1-178пк0] | 1 | 171,1-178,0 | 7,1 | ППВ пути | 1 | 2,5 | 2,5/1775
СВЕРД | ТАВДА-II стр. 2/2С |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
СВЕРД | ТАВДА-II стр. 2/2С |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
СВЕРД | УСТЬ-ТАВДА стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | УСТЬ-ТАВДА стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | УСТЬ-ТАВДА стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | УСТЬ-ТАВДА стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | УСТЬ-ТАВДА стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | УСТЬ-ТАВДА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | ТУРИНСКИЙ стр. 33 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | ТУРИНСКИЙ стр. 23 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | ТУРИНСКИЙ стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | ТУРИНСКИЙ стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | ТУРИНСКИЙ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | ТУРИНСКИЙ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
СВЕРД | ТУРИНСКИЙ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
СВЕРД | ТУРИНСКИЙ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
СВЕРД | ТУРИНСКИЙ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
СВЕРД | ТУРИНСКИЙ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
СВЕРД | ТУРА-I - ТУРА-II путь 2 [14пк5-14пк5] | 2 | 14,5-14,5 |  | ИССО | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/5 |  | 3/5
| Итого по: СВЕРД 303 ТОБОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 39 | 64,5
СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ
СВЕРД | ВАГАЙ - ОМУТИНСКАЯ путь 2 [2289пк6-2290пк2] | 2 | 2289,6-2290,2 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/600
СВЕРД | ГОЛЫШМАНОВО - КАРАСУЛЬСКАЯ путь 2 [2357пк1-2357пк10] | 2 | 2357,1-2357,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [28 empty] | 8/200
СВЕРД | ИШИМ путь I-VIII (ЧД-Н) главный [2429пк3-2431пк1] ИШИМ - МАЛЫЙ ОСТРОВ путь 1 [2431пк2-2440пк8] МАЛЫЙ ОСТРОВ путь I (ЧД-Н) главный [2440пк8-2442пк6] | 1, I, I-VIII | 2429,3-2431,1 2431,2-2440,8 2440,8-2442,6 | 52 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/10000
СВЕРД | МАЛЫЙ ОСТРОВ путь II (Ч-НД) главный [2442пк7-2442пк10] МАЛЫЙ ОСТРОВ - ШАБЛЫКИНО путь 2 [2443пк1-2450пк1] | 2, II | 2442,7-2442,10 2443,1-2450,1 | 60 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | 2/12000 |  |  |  | 2/12000 |  | 2/12000
СВЕРД | МАЛЫЙ ОСТРОВ - ШАБЛЫКИНО путь 2 [2446пк1-2446пк7] | 2 | 2446,1-2446,7 |  | Р | 1 | 4 | [11 empty] | 4/600
СВЕРД | МАЛЫЙ ОСТРОВ - ШАБЛЫКИНО путь 2 [2447пк7-2448пк3] | 2 | 2447,7-2448,3 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/600
СВЕРД | ШАБЛЫКИНО - МАСЛЯНСКАЯ путь 1 [2465пк1-2473пк10] | 1 | 2465,1-2473,10 | 9 | ППВ пути | 3 | 12 | 4/3000 | [6 empty] | 4/3000 | [13 empty] | 4/3000
СВЕРД | МАНГУТ - ВОСТОЧНЫЙ путь 2 [2521пк4-2521пк9] | 2 | 2521,4-2521,9 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/500
СВЕРД | ВОСТОЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [2539пк7-2539пк7] МАНГУТ - ВОСТОЧНЫЙ путь 2 [2519пк3-2539пк6] | 2, II | 2519,3-2539,6 2539,7-2539,7 | 20,5 | Тек. сод. пути | 9 | 18 | 2/2400 |  |  |  | 2/2400 |  | 2/2400 |  |  |  | 2/2400 |  |  |  | 2/2400 |  |  |  | 2/2400 |  | 2/2400 |  |  |  | 2/2400 |  |  |  | 2/1300
СВЕРД | ВОСТОЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [2539пк7-2539пк7] МАНГУТ - ВОСТОЧНЫЙ путь 2 [2529пк6-2539пк6] | 2, II | 2529,6-2539,6 2539,7-2539,7 | 40 | Тек. сод. пути | 4 | 7 | [10 empty] | 2/12000 |  |  |  | 2/12000 |  |  |  | 2/12000 |  | 1/4000
СВЕРД | ВОСТОЧНЫЙ - НАЗЫВАЕВСКАЯ путь 1 [2541пк9-2554пк10] | 1 | 2541,9-2554,10 | 48 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [11 empty] | 2/12000 |  | 2/12000 |  |  |  | 2/12000 |  |  |  | 2/12000
| Итого по: СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ |  |  |  |  | 29 | 77
СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ
СВЕРД | ИСЕТЬ путь I (ГС-Н) главный [482пк5-482пк8] | I | 482,5-482,8 |  | Р | 1 | 3 | [13 empty] | 3/300
СВЕРД | ТАВАТУЙ путь 3/1 (3-1) съезд_глав. | 3/1 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/300
СВЕРД | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 1 [451пк5-463пк1] | 1 | 451,5-463,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/12
СВЕРД | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 2 [451пк5-463пк1] | 2 | 451,5-463,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/12
СВЕРД | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 2 [451пк5-463пк1] | 2 | 451,5-463,1 |  | Тек. сод. пути | 7 | 21 | [16 empty] | 3/6 |  | 3/6 |  | 3/6 |  | 3/6 |  | 3/6 |  |  |  | 3/6 |  | 3/6
СВЕРД | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 1 [451пк5-463пк1] | 1 | 451,5-463,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/6 | 3/5
СВЕРД | МУРЗИНКА путь 5 (10-9) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/300
СВЕРД | НЕЙВО-РУДЯНС - ВЕРХ-НЕЙВИНСК путь 1 [433пк1-440пк5] | 1 | 433,1-440,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [7 empty] | 3/6 |  | 2/4
СВЕРД | ШУРАЛА стр. 12, 6 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/24
СВЕРД | НЕВЬЯНСК - ШУРАЛА путь 1 [414пк0-421пк2] | 1 | 414,0-421,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7 |  | 4/8 |  |  |  | 3/5
СВЕРД | АНАТОЛЬСКАЯ - БЫНЬГОВСКИЙ путь 2 [390пк2-400пк7] | 2 | 390,2-400,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [8 empty] | 2/2 |  | 3/6 |  |  |  | 4/8
СВЕРД | АНАТОЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [388пк4-388пк7] МОНЗИНО - АНАТОЛЬСКАЯ путь 2 [387пк10-388пк4] | 2, II | 387,10-388,4 388,4-388,7 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/700
СВЕРД | АНАТОЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [388пк4-388пк7] МОНЗИНО - АНАТОЛЬСКАЯ путь 1 [387пк8-388пк4] | 1, I | 387,8-388,4 388,4-388,7 |  | Р | 1 | 4 | [11 empty] | 4/800
СВЕРД | АНАТОЛЬСКАЯ стр. 8 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/12
СВЕРД | МОНЗИНО - АНАТОЛЬСКАЯ путь 2 [376пк5-388пк4] | 2 | 376,5-388,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 18 | 4/8 |  | 4/8 |  | 4/8 |  | 4/8 |  | 2/2
СВЕРД | МОНЗИНО стр. 12 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [26 empty] | 4/6
СВЕРД | МОНЗИНО стр. 7 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [28 empty] | 4/6
СВЕРД | МОНЗИНО путь 3 (16-17) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/300
СВЕРД | СТАРАТЕЛЬ путь II (Ч-НД) главный [370пк4-370пк6] СТАРАТЕЛЬ - МОНЗИНО путь 2 [370пк6-370пк9] | 2, II | 370,4-370,6 370,6-370,9 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/400
| Итого по: СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ |  |  |  |  | 34 | 117
СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | НИЖНИЙ ТАГИЛ не задано(путь № 1) |  |  |  | Строит. | 4 | 12 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
СВЕРД | ЛАЯ - САН-ДОНАТО путь 1 [349пк5-349пк10] | 1 | 349,5-349,10 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/500
СВЕРД | ЛАЯ путь III (ЧД-Н) главный [342пк8-342пк10] | III | 342,8-342,10 |  | Р | 1 | 2 | [30 empty] | 2/200
СВЕРД | БАРАНЧИНСКАЯ - ЛАЯ путь 2 [326пк0-342пк0] | 2 | 326,0-342,0 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/1400 | 2/1400
СВЕРД | БАРАНЧИНСКАЯ - ЛАЯ путь 1 [341пк4-341пк7] | 1 | 341,4-341,7 |  | Р | 1 | 3 | [28 empty] | 3/300
СВЕРД | БАРАНЧИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [324пк2-326пк0] | II | 324,2-326,0 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/900
СВЕРД | ГОРОБЛАГОДАТ - БАРАНЧИНСКАЯ путь 2 [317пк2-324пк2] | 2 | 317,2-324,2 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | 2/1400 | 2/1400
СВЕРД | МОХОВОЙ - НИЖНЯЯ САЛДА путь 1 [49пк7-55пк0] | 1 | 49,7-55,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/300
| Итого по: СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 13 | 35
СВЕРД 503 КАЧКАНАРСКИЙ
СВЕРД | АЗИАТСКАЯ - ЧЕКМЕНЬ путь 1 [8пк4-8пк10] | 1 | 8,4-8,10 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/600
СВЕРД | ЧЕКМЕНЬ - ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ путь 1 [11пк7-12пк5] | 1 | 11,7-12,5 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/800
СВЕРД | ЧЕКМЕНЬ - ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ путь 1 [16пк5-16пк9] | 1 | 16,5-16,9 |  | Р | 1 | 3 | [9 empty] | 3/400
СВЕРД | ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ путь II (Н-Ч) главный [18пк2-19пк8] | II | 18,2-19,8 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/900
СВЕРД | ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ - ИМЕННОВСКИЙ путь 1 [19пк8-31пк8] | 1 | 19,8-31,8 | 18 | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  | 3/1500 | 3/1500 |  | 3/1500 | 3/1500
СВЕРД | ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ - ИМЕННОВСКИЙ путь 1 [24пк8-25пк3] | 1 | 24,8-25,3 |  | Р | 1 | 3 |  | 3/500
СВЕРД | ИМЕННОВСКИЙ путь 1 (3-2) приемо-отпр. | 1 |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/900
СВЕРД | ИМЕННОВСКИЙ путь II (Н-Ч) главный [32пк1-32пк3] | II | 32,1-32,3 |  | Р | 1 | 2 | [24 empty] | 2/200
СВЕРД | ИМЕННОВСКИЙ - КАЧКАНАР путь 1 [33пк6-41пк8] | 1 | 33,6-41,8 | 9 | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [10 empty] | 3/1500 | 3/1500 |  | 3/1500 | 3/1500 |  |  | 3/1500 | 3/1500
СВЕРД | КАЧКАНАР путь 1 (21-68) приемо-отпр. | 1 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1000
СВЕРД | КАЧКАНАР путь 24 (48-р/р стр.32) соединит. | 24 |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/900
СВЕРД | КАЧКАНАР путь 5 (13-46) приемо-отпр. | 5 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1100
СВЕРД | КАЧКАНАР путь 6 (17-64) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1000
СВЕРД | КАЧКАНАР путь 7 (19-66) приемо-отпр. | 7 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1000
СВЕРД | КУШВА стр. 110 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [19 empty] | 10/1
СВЕРД | КУШВА стр. 136 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
СВЕРД | КУШВА стр. 138 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
СВЕРД | КУШВА стр. 154 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [26 empty] | 10/1
СВЕРД | БЛАГОДАТЬ путь I (Н-Ч) главный [11пк4-11пк5] | I | 11,4-11,5 |  | Р | 1 | 2 | [22 empty] | 2/100
СВЕРД | БЛАГОДАТЬ - ВЕРХНЯЯ путь 1 [14пк1-14пк8] | 1 | 14,1-14,8 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/700
СВЕРД | БЛАГОДАТЬ - ВЕРХНЯЯ путь 1 [11пк5-11пк7] | 1 | 11,5-11,7 |  | Р | 1 | 2 | [14 empty] | 2/200
| Итого по: СВЕРД 503 КАЧКАНАРСКИЙ |  |  |  |  | 29 | 108
СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ
СВЕРД | ВЕРХНЯЯ - ПРОМЕЖУТОК путь 1 [30пк9-31пк6] ПРОМЕЖУТОК путь I (Н-Ч) главный [31пк6-31пк9] | 1, I | 30,9-31,6 31,6-31,9 |  | Р | 1 | 5 | [11 empty] | 5/1000
СВЕРД | ВЕРХНЯЯ - ПРОМЕЖУТОК путь 1 [31пк4-31пк6] ПРОМЕЖУТОК путь I (Н-Ч) главный [31пк6-31пк9] | 1, I | 31,4-31,6 31,6-31,9 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/550
СВЕРД | ВЕРХНЯЯ - ПРОМЕЖУТОК путь 1 [24пк4-24пк8] | 1 | 24,4-24,8 |  | Р | 1 | 3 | [20 empty] | 3/400
СВЕРД | ВЫЯ путь II-X (Н-Ч) главный [47пк3-47пк9] | II-X | 47,3-47,9 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/650
СВЕРД | ВЫЯ путь II-X (Н-Ч) главный [48пк6-48пк7] | II-X | 48,6-48,7 |  | Р | 1 | 2 | [11 empty] | 2/100
СВЕРД | ВЫЯ - ПЛАТИНА путь 1 [48пк7-49пк1] | 1 | 48,7-49,1 |  | Р | 1 | 3 | [17 empty] | 3/400
| Итого по: СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 21
СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | КАКВА - СЕРОВ путь 1 [191пк5-193пк6] | 1 | 191,5-193,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/350
СВЕРД | СЕРОВ-ЗАВОДС - СЕРОВ-СОРТ путь 1 [1пк7-3пк5] | 1 | 1,7-3,5 | 4 | ТР КС | 2 | 8 | [11 empty] | 4/1500 | [6 empty] | 4/1500
СВЕРД | СЕРОВ-СОРТ - ИСТОЧНИК путь 1 [204пк3-205пк1] | 1 | 204,3-205,1 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/800
СВЕРД | СЕРОВ-СОРТ - ИСТОЧНИК путь 1 [204пк9-205пк3] | 1 | 204,9-205,3 |  | Р | 1 | 3 | [5 empty] | 3/400
СВЕРД | ИСТОЧНИК путь III (Н-Ч) главный [205пк3-205пк7] | III | 205,3-205,7 |  | Р | 1 | 3 | [7 empty] | 3/400
СВЕРД | ВОРОНЦОВКА - КЛИМКИ путь 1 [2пк4-11пк0] | 1 | 2,4-11,0 | 0,8 | Эксп. КС | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/300 |  |  | 4/300 | [13 empty] | 4/300
СВЕРД | ЛЕСНАЯ ВОЛЧ - КОЗИЙ путь 1 [27пк0-35пк3] | 1 | 27,0-35,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/350
| Итого по: СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 10 | 36
СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ
СВЕРД | ЛЕСОРАЗРАБОТКИ путь II (Н-Ч) главный [20пк7-21пк5] | II | 20,7-21,5 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/800
СВЕРД | САМА - ЛАНГУР путь 1 [78пк7-79пк5] | 1 | 78,7-79,5 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/800
СВЕРД | АТЫМЬЯ - ТАЁЖНЫЙ путь 1 [113пк3-134пк10] | 1 | 113,3-134,10 | 21,8 | ППВ пути | 9 | 36 | [12 empty] | 4/2600 |  | 4/2400 |  | 4/2400 |  | 4/2400 |  | 4/2400 |  | 4/2400 |  | 4/2400 |  | 4/2400 |  | 4/2400
СВЕРД | ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ - ВЕРХНЕКОНД путь 1 [177пк8-189пк7] | 1 | 177,8-189,7 | 12 | ППВ пути | 5 | 20 |  |  | 4/2400 |  | 4/2400 |  | 4/2400 |  | 4/2400 |  | 4/2400
СВЕРД | ВЕРХНЕКОНД путь II (Н-Ч) главный [190пк5-190пк5] ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ - ВЕРХНЕКОНД путь 1 [189пк8-190пк5] | 1, II | 189,8-190,5 190,5-190,5 | 0,8 | ППВ пути | 1 | 2 |  | 2/800
СВЕРД | КОММУНИСТИЧ - ПАНТЫНГ путь 1 [254пк4-282пк2] | 1 | 254,4-282,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/350
СВЕРД | ВОНЪЕГАН - НЯГАНЬ путь 1 [298пк0-331пк6] | 1 | 298,0-331,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/350
| Итого по: СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ |  |  |  |  | 19 | 72
СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ
СВЕРД | ПЕРИЛ путь II (Ч-НД) главный [381пк8-381пк10] | II | 381,8-381,10 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [7 empty] | 1/900
СВЕРД | ЧУМБУЛУТ - ПЕРИЛ путь 2 [372пк9-381пк7] | 2 | 372,9-381,7 | 29,1 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [5 empty] | 4/19400 |  | 2/9700
СВЕРД | КАРАГАЙКА ХОДОВОЙ ПУТЬ(путь 1 337 км ПК 2) |  |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [10 empty] | 1/300
СВЕРД | КАРАГАЙКА |  |  | 0,2 | ППВ пути | 1 | 1 | [17 empty] | 1/200
СВЕРД | ЮНОСТЬ КОМС - КАРАГАЙКА путь 1 [326пк6-337пк1] | 1 | 326,6-337,1 | 32,7 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [8 empty] | 4/21800 |  | 2/10900
СВЕРД | ЮНОСТЬ КОМС - КАРАГАЙКА путь 1 [326пк5-337пк1] | 1 | 326,5-337,1 | 10,7 | ППВ пути | 3 | 16 | [15 empty] | 5/3500 | 5/3500 | 6/3700
СВЕРД | ЮНОСТЬ КОМС путь I (Ч-НД) главный [312пк9-313пк4] | I | 312,9-313,4 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1800
СВЕРД | ЮНОСТЬ КОМС путь III (ЧД-Н) главный [312пк9-313пк4] | III | 312,9-313,4 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 1 | [19 empty] | 1/600
СВЕРД | ИЛЬТЫМ - ЮНОСТЬ КОМС путь 2 [294пк3-312пк8] | 2 | 294,3-312,8 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [5 empty] | 6/8 |  | 6/8
СВЕРД | ИЛЬТЫМ - ЮНОСТЬ КОМС путь 2 [294пк3-312пк8] | 2 | 294,3-312,8 | 40,2 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [9 empty] | 4/20200 |  | 4/20000
СВЕРД | ИЛЬТЫМ - ЮНОСТЬ КОМС путь 1 [294пк4-312пк8] | 1 | 294,4-312,8 | 18,5 | ППВ пути | 5 | 26 | [19 empty] | 5/3600 | 6/4200 | 5/3600 | 5/3600 | 5/3500
СВЕРД | ИНГАИР - ИЛЬТЫМ путь 1 [272пк3-284пк10] | 1 | 272,3-284,10 | 12,8 | ППВ пути | 3 | 18 | [24 empty] | 6/4200 | 6/4200 | 6/4400
СВЕРД | ИНГАИР путь I (ЧД-Н) главный [270пк3-270пк3] | I | 270,3-270,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 0,5 |  |  |  |  | 0,5/300
СВЕРД | ИНГАИР путь I (ЧД-Н) главный [272пк1-272пк2] | I | 272,1-272,2 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 1 | [26 empty] | 1/200
СВЕРД | АРЕМЗЯНКА - ИНГАИР путь 1 [249пк7-270пк2] | 1 | 249,7-270,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/8
СВЕРД | АРЕМЗЯНКА - ИНГАИР путь 1 [249пк8-270пк2] | 1 | 249,8-270,2 | 44,7 | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  |  |  |  | 4/22200 |  | 4/22500
СВЕРД | АРЕМЗЯНКА - ИНГАИР путь 1 [249пк7-270пк2] | 1 | 249,7-270,2 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 | [26 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
| Итого по: СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ |  |  |  |  | 45 | 132,5
СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ
СВЕРД | КУТЬ-ЯХ путь 2 (18-23) приемо-отпр. | 2 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/1000
СВЕРД | КУТЬ-ЯХ путь 4 (30-31) приемо-отпр. | 4 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1000
СВЕРД | КУТЬ-ЯХ путь 5 (32-17) приемо-отпр. | 5 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1000
СВЕРД | КУТЬ-ЯХ путь 7 (36-21) приемо-отпр. | 7 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1000
СВЕРД | КУТЬ-ЯХ путь 9 (34-19) приемо-отпр. | 9 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/1000
СВЕРД | СИВЫС-ЯХ путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 4 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1100
СВЕРД | СИВЫС-ЯХ путь I (ЧД-Н) главный [530пк10-532пк1] | I | 530,10-532,1 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1200
СВЕРД | САЛЫМ путь 3 (10-9) приемо-отпр. | 3 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1100
СВЕРД | САЛЫМ путь 4 (16-25) приемо-отпр. | 4 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1100
СВЕРД | ПП 502 КМ - САЛЫМ путь 1 [505пк0-509пк6] | 1 | 505,0-509,6 |  | Тек. сод. пути | 7 | 14 | [12 empty] | 4/4 | 4/4 | 6/6
СВЕРД | ПП 502 КМ стр. 1/1с |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1
СВЕРД | КИНТУС ВХ.СИГ(Н) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
СВЕРД | КИНТУС ВХ.СИГ(Ч) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [17 empty] | 4/3
СВЕРД | КИНТУС ВЫХ.СИГ(Н1) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1
СВЕРД | МАНЧЕМ путь I (ЧД-Н) главный [455пк5-457пк4] | I | 455,5-457,4 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16 | [15 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
СВЕРД | ВАХ - МАНЧЕМ путь 1 [435пк0-455пк5] | 1 | 435,0-455,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [15 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
СВЕРД | НЕЛЫМ - ВАХ путь 1 [424пк2-432пк9] | 1 | 424,2-432,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/8
СВЕРД | НЕЛЫМ путь I (Чд-Н) главный [422пк3-424пк2] | I | 422,3-424,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [20 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА - НЕЛЫМ путь 1 [406пк0-422пк3] | 1 | 406,0-422,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [20 empty] | 4/4 |  | 4/4
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА - НЕЛЫМ путь 2 [406пк0-422пк3] | 2 | 406,0-422,3 |  | Тек. сод. пути | 11 | 22 | [21 empty] | 4/4 |  | 6/6 | 6/6 | 6/6
| Итого по: СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 52 | 114
СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | СУРГУТ стр. 91 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 93 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 95 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 100 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  |  | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 102 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  |  | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 104 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  |  | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 105 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 107 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 109 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 110 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  |  | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 112 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  |  | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 122 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  |  |  | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 130 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  |  |  | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 131 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 132 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  |  |  | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 134 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  |  |  | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 136 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  |  |  | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 139 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 143 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  |  | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 147 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 149 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 151 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 159 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 161 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 |  | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 273 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 275 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ путь 10 (ст. р/р 48-157) сортиров. | 10 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/1100
СВЕРД | СУРГУТ путь 11 (68-153) сортиров. | 11 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1100
СВЕРД | СУРГУТ путь 12 (66-105) сортиров. | 12 |  | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1300
СВЕРД | СУРГУТ путь 13 (70-155) сортиров. | 13 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1100
СВЕРД | СУРГУТ путь 14 (64-151) сортиров. | 14 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1100
СВЕРД | СУРГУТ путь 14П (344-331) приемо-отпр. | 14П |  | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1200
СВЕРД | СУРГУТ путь 15 (74-167) сортиров. | 15 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1100
СВЕРД | СУРГУТ путь 16 (72-165) сортиров. | 16 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1100
СВЕРД | СУРГУТ путь 17 (76-173) сортиров. | 17 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1100
СВЕРД | СУРГУТ путь 18 (38-163) сортиров. | 18 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1100
СВЕРД | СУРГУТ путь 19 (82-171) сортиров. | 19 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1100
СВЕРД | СУРГУТ путь 20 (80-91) сортиров. | 20 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1100
СВЕРД | СУРГУТ путь 21 (84-169) сортиров. | 21 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1100
СВЕРД | СУРГУТ путь 22 (88-161) сортиров. | 22 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1100
СВЕРД | СУРГУТ путь 27 (94-267) сортиров. | 27 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1000
СВЕРД | СУРГУТ стр. 325 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 3 | 18 | [18 empty] | 6/12 |  | 6/12 |  |  |  | 6/12
СВЕРД | СУРГУТ путь IIоб (ст. р/р345-ст. р/р221) главный [2пк10-2пк10] | IIоб | 2,10-2,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/30
СВЕРД | ТАНГИНСКИЙ путь I (Ч-НД) главный [662пк8-662пк8] | I | 662,8-662,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 0,5 | [17 empty] | 0,5/300
СВЕРД | УСТЬ-ЮГАН - ТАНГИНСКИЙ путь 1 [652пк4-662пк7] | 1 | 652,4-662,7 | 31,7 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [17 empty] | 2/11000 | 4/20700
СВЕРД | КУТЬ-ЯХ - ЮНГ-ЯХ путь 1 [558пк1-581пк9] | 1 | 558,1-581,9 | 36 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [14 empty] | 4/18000 |  | 4/18000
СВЕРД | КУТЬ-ЯХ - ЮНГ-ЯХ путь 2 [558пк1-581пк9] | 2 | 558,1-581,9 | 44 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [13 empty] | 4/22000 |  | 4/22000
СВЕРД | ЧЕРНЫЙ МЫС стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [6 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ЧЕРНЫЙ МЫС стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [6 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ-ПОРТ стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [6 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ-ПОРТ стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [6 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ-ПОРТ стр. 27 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [6 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СУРГУТ-ПОРТ стр. 29 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [6 empty] | 1,3/1
| Итого по: СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 63 | 119,1
СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ
СВЕРД | НИЖНЕВАРТ I путь 2А (5-69) приемо-отпр. | 2А |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/1100
СВЕРД | НИЖНЕВАРТ I путь 3A (55-71) приемо-отпр. | 3A |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1000
СВЕРД | НИЖНЕВАРТ I путь 5A (75-73) приемо-отпр. | 5A |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/900
СВЕРД | НИЖНЕВАРТ II путь 5 (18-15) приемо-отпр. | 5 |  | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1300
СВЕРД | НИЖНЕВАРТ II путь 2 (14-17) приемо-отпр. | 2 |  | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1200
СВЕРД | УЛЬТ-ЯГУН путь 7 (22-21) приемо-отпр. | 7 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1000
СВЕРД | УЛЬТ-ЯГУН путь III (6-НУ) главный [0пк0-1пк9] | III | 0,0-1,9 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [18 empty] | 2/1000 |  | 2/1000
СВЕРД | УЛЬТ-ЯГУН ВХ.СИГ(Вх Ч) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 6 | [19 empty] | 6/1
СВЕРД | УЛЬТ-ЯГУН путь I (Ч-Н) главный [753пк9-754пк1] | I | 753,9-754,1 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 1 | [10 empty] | 1/300
СВЕРД | УЛЬТ-ЯГУН путь I (Ч-Н) главный [754пк2-755пк4] | I | 754,2-755,4 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1300
СВЕРД | ВАЧ-ЯГУН - УЛЬТ-ЯГУН путь 2 [744пк3-753пк8] | 2 | 744,3-753,8 | 9,6 | ППВ пути | 4 | 14 | [10 empty] | 2/1200 | 4/2800 | 4/2800 | 4/2800
СВЕРД | ВАЧ-ЯГУН стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [11 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ВАЧ-ЯГУН стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [11 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ВАЧ-ЯГУН путь 3 (2-1) приемо-отпр. | 3 |  | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1200
СВЕРД | СУРМЯТИН стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [9 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СУРМЯТИН стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [9 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СУРМЯТИН стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [9 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СУРМЯТИН путь 3 (2-1) приемо-отпр. | 3 |  | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1200
СВЕРД | ПОЧЕКУЙКА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [8 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПОЧЕКУЙКА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [8 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПОЧЕКУЙКА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [8 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПОЧЕКУЙКА путь 3 (2-1) приемо-отпр. | 3 |  | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1200
СВЕРД | СИЛИНСКИЙ - ПОЧЕКУЙКА путь 2 [709пк8-718пк9] | 2 | 709,8-718,9 | 38 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [19 empty] | 2/9500 | 2/9500 | 2/9500 | 2/9500
СВЕРД | СИЛИНСКИЙ - ПОЧЕКУЙКА путь 2 [709пк7-718пк9] | 2 | 709,7-718,9 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 | [19 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  | 2/2
СВЕРД | СИЛИНСКИЙ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [7 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СИЛИНСКИЙ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [7 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СИЛИНСКИЙ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [7 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СИЛИНСКИЙ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [7 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ВАЧЛОР стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [10 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ВАЧЛОР стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [10 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ВАЧЛОР стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [10 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПОКАЧЕВСКИЙ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [12 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПОКАЧЕВСКИЙ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [12 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПОКАЧЕВСКИЙ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [12 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПОКАЧЕВСКИЙ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [12 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПОКАЧЕВСКИЙ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [12 empty] | 1,3/1
СВЕРД | КОГАЛЫМ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [13 empty] | 1,3/1
СВЕРД | КОГАЛЫМ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [13 empty] | 1,3/1
СВЕРД | КОГАЛЫМ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [13 empty] | 1,3/1
СВЕРД | КОГАЛЫМ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [13 empty] | 1,3/1
СВЕРД | КОГАЛЫМ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [13 empty] | 1,3/1
СВЕРД | КОГАЛЫМ стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [13 empty] | 1,3/1
СВЕРД | КОГАЛЫМ стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [13 empty] | 1,3/1
СВЕРД | КОГУЛОР путь I (Ч-Н) главный [139пк5-140пк6] | I | 139,5-140,6 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/1200
СВЕРД | КОГУЛОР путь I (Ч-Н) главный [140пк8-141пк8] | I | 140,8-141,8 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/1100
СВЕРД | ВЫНГАПУР - МОТЫЛИ путь 1 [176пк1-178пк8] | 1 | 176,1-178,8 | 2,8 | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  | 2/1000 | 2/1000 | 2/800
СВЕРД | МОТЫЛИ ПИТ. УСТ.(ПВ-ЭЦ, ПРП-ЭЦ, ПРП-ЦАБ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1,8 | [19 empty] | 1,8/3
СВЕРД | МОТЫЛИ путь I (Ч-Н) главный [178пк9-178пк10] | I | 178,9-178,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 0,5 |  |  |  | 0,5/200
СВЕРД | МОТЫЛИ путь I (Ч-Н) главный [179пк4-180пк4] | I | 179,4-180,4 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1100
СВЕРД | МОТЫЛИ - ИТУ-ЯХА путь 1 [181пк1-184пк10] | 1 | 181,1-184,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 6 | 3/2000 | 3/2000
СВЕРД | ИТУ-ЯХА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [17 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ИТУ-ЯХА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [17 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ИТУ-ЯХА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [17 empty] | 1,3/1
СВЕРД | НОЯБРЬСК I стр. 45 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [15 empty] | 1,3/1
СВЕРД | НОЯБРЬСК I стр. 47 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [15 empty] | 1,3/1
СВЕРД | НОЯБРЬСК I стр. 51 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [15 empty] | 1,3/1
СВЕРД | НОЯБРЬСК I стр. 65 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [15 empty] | 1,3/1
СВЕРД | НОЯБРЬСК I стр. 71 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [15 empty] | 1,3/1
СВЕРД | НОЯБРЬСК II стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [16 empty] | 1,3/1
СВЕРД | НОЯБРЬСК II стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [16 empty] | 1,3/1
СВЕРД | НОЯБРЬСК II стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [16 empty] | 1,3/1
СВЕРД | НОЯБРЬСК II стр. 1а |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [16 empty] | 1,3/1
СВЕРД | НОЯБРЬСК II стр. 3а |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [16 empty] | 1,3/1
| Итого по: СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ |  |  |  |  | 82 | 146,6
СВЕРД 805 ПУРПИНСКИЙ
СВЕРД | НАРАТ стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [12 empty] | 8/1
СВЕРД | НАРАТ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [17 empty] | 8/1
СВЕРД | НАРАТ путь I (Ч-Н) главный [537пк0-538пк6] | I | 537,0-538,6 | 1,1 | КРС | 1 | 120 | [19 empty] | 120/1175
СВЕРД | ЯГЕНЕТТА - НАРАТ путь 1 [529пк1-537пк0] | 1 | 529,1-537,0 | 8,3 | КРС | 6 | 48 | [25 empty] | 8/415 | 8/415 | 8/415 | 8/415 | 8/415 | 8/415
СВЕРД | ЯГЕНЕТТА - НАРАТ путь 1 [533пк1-533пк1] | 1 | 533,1-533,1 |  | ИССО | 3 | 15 | 5/18 |  |  | 5/18 |  |  | 5/18
СВЕРД | ЯГЕНЕТТА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [19 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ЯГЕНЕТТА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [19 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ЯГЕНЕТТА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [19 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СЫВДАРМА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [20 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СЫВДАРМА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [22 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СЫВДАРМА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [21 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СЫВДАРМА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [20 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СЫВДАРМА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [20 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СЫВДАРМА стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [21 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СЫВДАРМА стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [20 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СЫВДАРМА стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [20 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СЫВДАРМА стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [21 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СЫВДАРМА стр. 25 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [21 empty] | 1,3/1
СВЕРД | СЫВДАРМА стр. 27 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [22 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПУРОВСК стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [23 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПУРОВСК стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [23 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПУРОВСК стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [23 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПУРОВСК стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [23 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПУРОВСК стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [23 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПУРОВСК стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [23 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПУРОВСК стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [23 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПАНКИТ путь 3 (2-1) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/12 |  | 4/12
СВЕРД | ХАСЫРЕЙ - ПАНКИТ путь 1 [424пк4-426пк8] | 1 | 424,4-426,8 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2500
СВЕРД | ХАСЫРЕЙ - ПАНКИТ путь 1 [430пк1-435пк4] | 1 | 430,1-435,4 | 5,4 | ППВ пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/2700 | 4/2700
СВЕРД | ХАСЫРЕЙ путь 3 (2-1) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/12 |  |  |  | 4/12
СВЕРД | ЯНГ-ЯГУН - ХАСЫРЕЙ путь 1 [411пк6-420пк4] | 1 | 411,6-420,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [7 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
СВЕРД | ПЫРЕЙ - ЯНГ-ЯГУН путь 1 [401пк6-408пк8] | 1 | 401,6-408,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [6 empty] | 4/4
СВЕРД | ПУРПЕ - ПЫРЕЙ путь 1 [387пк4-399пк8] | 1 | 387,4-399,8 |  | Тек. сод. пути | 12 | 24 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
СВЕРД | ПУРПЕ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [25 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПУРПЕ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [25 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПУРПЕ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [25 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПУРПЕ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [26 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПУРПЕ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [26 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПУРПЕ стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [25 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПУРПЕ стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [25 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПУРПЕ стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [26 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПУРПЕ стр. 32 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [26 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПУРПЕ стр. 34 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [26 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПУРПЕ стр. 46 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [27 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПУРПЕ стр. 48 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [27 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПУРПЕ стр. 50 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [27 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПУРПЕ стр. 78 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [27 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ПЯКУПУР - ПУРПЕ путь 1 [381пк5-383пк10] | 1 | 381,5-383,10 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2500
СВЕРД | АПАКА путь I (Ч-Н) главный [300пк9-300пк9] | I | 300,9-300,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 0,5 | [24 empty] | 0,5/100
СВЕРД | ХАНЫМЕЙ - АПАКА путь 1 [280пк5-300пк8] | 1 | 280,5-300,8 | 20,4 | Тек. сод. пути | 17 | 34 | [8 empty] | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200
СВЕРД | САРМИК стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [28 empty] | 1,3/1
СВЕРД | САРМИК стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [28 empty] | 1,3/1
СВЕРД | САРМИК стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [28 empty] | 1,3/1
СВЕРД | САРМИК стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [28 empty] | 1,3/1
СВЕРД | САРМИК стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [28 empty] | 1,3/1
СВЕРД | САРМИК стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [28 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ЯНИК - САРМИК путь 1 [258пк8-262пк2] | 1 | 258,8-262,2 | 3,5 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [5 empty] | 2/1200 | 2/1200 | 2/1100
СВЕРД | ЯНИК стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [29 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ЯНИК стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [29 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ЯНИК стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [29 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ЯНИК путь I (Ч-Н) главный [258пк7-258пк7] | I | 258,7-258,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 0,5 | [7 empty] | 0,5/100
СВЕРД | ТОПУМЕЙ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [30 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ТОПУМЕЙ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [30 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ТОПУМЕЙ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,3 | [30 empty] | 1,3/1
| Итого по: СВЕРД 805 ПУРПИНСКИЙ |  |  |  |  | 109 | 374,6
Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН
СВЕРД | КОЛЧЕДАН - ВОДОЛАЗОВО путь 2 [117пк9-122пк0] | 2 | 117,9-122,0 | 4,2 | РС | 2 | 120 | [10 empty] | 72/2574 | [6 empty] | 48/1715
| Итого по: Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН |  |  |  |  | 2 | 120
не удалось определить ДУ
СВЕРД | ТЫДЫЛ - НАРТОВАЯ путь 1 [597пк3-613пк4] | 1 | 597,3-613,4 | 14,5 | КРС | 4 | 48 | 12 | 12 | 12 | 12
СВЕРД | КОРОТЧАЕВО - ФАРАФОНТЬЕВ путь 1 [583пк9-629пк1] | 1 | 583,9-629,1 | 4,8 | КРС | 1 | 240 | [5 empty] | 240/4846
СВЕРД | ТИХАЯ стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [23 empty] | 10/1
СВЕРД | ТИХАЯ стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [25 empty] | 10/1
| Итого: |  |  |  |  | 7 | 308
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:38 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Сентябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Свердловская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
СВЕРД | ЧЕПЦА путь I (ЧД-Н) главный [1222пк2-1225пк1] | I | 1222,2-1225,1 |  | К КС | 4 | 24 | 6/6 | [9 empty] | 6/6 | [7 empty] | 6/6 |  |  |  | 6/6
СВЕРД | ЧЕПЦА путь II (Ч-НД) главный [1222пк2-1225пк1] | II | 1222,2-1225,1 |  | К КС | 5 | 30 | [7 empty] | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 | [9 empty] | 6/6 |  |  |  | 6/6
СВЕРД | КАБАЛУД - КУЗЬМА путь 2 [1258пк6-1258пк9] | 2 | 1258,6-1258,9 |  | Р | 1 | 2 | [11 empty] | 2/300
СВЕРД | КУЗЬМА - БОРОДУЛИНО путь 1 [1278пк1-1278пк5] | 1 | 1278,1-1278,5 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/400
| Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 11 | 60
СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ
СВЕРД | ШАБУНИЧИ путь II (Ч-М1) главный [1395пк5-1396пк1] | II | 1395,5-1396,1 | 0,5 | РС | 3 | 72 | 24/571 |  |  | 24 |  |  |  | 24
СВЕРД | ШАБУНИЧИ стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | 10/1
СВЕРД | ЧАЙКОВСКАЯ - ШАБУНИЧИ путь 2 [1388пк4-1395пк5] | 2 | 1388,4-1395,5 | 7 | РС | 3 | 72 | 24/1755 |  |  | 24/1757 |  |  |  | 24
СВЕРД | ГРИГОРЬЕВСКАЯ - ЧАЙКОВСКАЯ путь 2 [1371пк2-1385пк1] | 2 | 1371,2-1385,1 | 14 | ППВ пути | 5 | 16 | [22 empty] | 4/2800 |  |  | 6/4200 |  |  |  | 6/4200
СВЕРД | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 2 [1343пк1-1368пк3] | 2 | 1343,1-1368,3 | 25,3 | ППВ пути | 5 | 20 |  |  |  |  | 4/2800 |  |  |  | 4/2800 |  |  | 4/2800 |  |  |  | 4/2800 |  |  | 4/2900
СВЕРД | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 1 [1352пк1-1352пк2] | 1 | 1352,1-1352,2 | 0,1 | КРН | 1 | 8 | [15 empty] | 8
СВЕРД | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 2 [1352пк1-1352пк2] | 2 | 1352,1-1352,2 | 0 | КРН | 1 | 8 | [18 empty] | 8/1
| Итого по: СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ |  |  |  |  | 19 | 206
СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | КУРЬЯ путь I (ЧД-Н) главный [1421пк0-21пк4] | I | 21,4-1421,0 |  | Р | 1 | 3 | [25 empty] | 3/300
СВЕРД | КУРЬЯ - ПЕРМЬ-СОРТ путь 1 [1424пк5-1425пк2] | 1 | 1424,5-1425,2 |  | Р | 1 | 4 | [11 empty] | 4/700
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ - ПЕРМЬ II путь 1 [1431пк9-1432пк1] | 1 | 1431,9-1432,1 |  | Р | 1 | 2 | 2/200
СВЕРД | ПЕРМЬ II стр. 95 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 10 |  |  | 5/20 | 5/20
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [20пк9-22пк0] путь 1 [10пк4-15пк2] | 1 | 10,4-15,2 20,9-22,0 | 0 | Строит. | 10 | 60 | [14 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [20пк9-21пк4] путь 2 [10пк4-15пк2] | 2 | 10,4-15,2 20,9-21,4 | 0 | Строит. | 8 | 48 | 6 | 6 |  | 6 | 6/0 |  |  | 6/0 | 6/0 |  | 6/0 | 6/0
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [20пк9-22пк0] путь 2 [20пк9-21пк4] путь 1 [10пк4-15пк2] путь 2 [10пк4-15пк2] | 1, 2 | 10,4-15,2 20,9-21,4 20,9-22,0 | 0 | Строит. | 13 | 13 | 1/0 | 1/0 | [5 empty] | 1/0 | 1/0 | [5 empty] | 1/0 | 1/0 |  |  | 1/0 |  |  | 1/0 | 1/0 |  | 1/0 | 1/0 |  |  | 1/0 | 1/0
СВЕРД | КАБЕЛЬНАЯ (нов. строит.) путь(Путь 23 (укладка пути)) |  |  | 0 | ЦУКС | 3 | 12 | 4 |  | 4 |  | 4
СВЕРД | КАБЕЛЬНАЯ (нов. строит.) путь(Путь 1*, укладка пути (вновь)) |  |  | 1,7 | ЦУКС | 3 | 12 | [7 empty] | 4 |  | 4 |  | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ - БЛОЧНАЯ путь 2 [2пк2-4пк8] | 2 | 2,2-4,8 | 0 | Строит. | 7 | 56 |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 8
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ - БЛОЧНАЯ путь 3 [2пк1-3пк3] | 3 | 2,1-3,3 | 0 | Строит. | 2 | 16 | [24 empty] | 8 |  |  |  | 8
| Итого по: СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 51 | 236
СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ
СВЕРД | ШАМАРЫ стр. 12, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
СВЕРД | ШАМАРЫ стр. 3, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
СВЕРД | ШАМАРЫ стр. 7, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
СВЕРД | ЛЕК путь 3 (8-5) приемо-отпр. | 3 |  | 2,4 | К КС | 2 | 16 | 8/300 | [9 empty] | 8/300
СВЕРД | ЛЕК путь 4 (6-7) приемо-отпр. | 4 |  | 2,1 | К КС | 2 | 16 |  |  |  | 8/300 |  |  |  | 8/300
СВЕРД | ЛЕК путь I (ЧД-Н) главный [1594пк0-1595пк6] ШУМКОВО путь I (ЧД-Н) главный [1568пк8-1571пк1] ШУМКОВО - ЛЕК путь 1 [1571пк1-1594пк0] | 1, I | 1568,8-1571,1 1571,1-1594,0 1594,0-1595,6 | 26,9 | ППВ пути | 6 | 20 | [14 empty] | 4/2800 |  |  | 4/2800 | 2/1200 |  |  | 2/1200 |  |  | 4/2800 |  |  |  | 4/2800
СВЕРД | ЛЕК стр. 4, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
СВЕРД | ЛЕК стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
СВЕРД | ЛЕК стр. 6, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
СВЕРД | ЛЕК стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | ШУМКОВО стр. 3, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
СВЕРД | ШУМКОВО стр. 8, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
СВЕРД | ШУМКОВО стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | КИШЕРТЬ стр. 2, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [14 empty] | 2/2
СВЕРД | КИШЕРТЬ стр. 3, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
СВЕРД | КИШЕРТЬ стр. 7, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
СВЕРД | ИРЕНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [1525пк7-1526пк1] ИРЕНСКИЙ - КУНГУР путь 2 [1526пк1-1534пк2] КУНГУР путь III-IIH (Ч-НД) главный [1534пк2-1534пк8] | 2, II, III-IIH | 1525,7-1526,1 1526,1-1534,2 1534,2-1534,8 | 9,2 | ППВ пути | 3 | 10 | 4/2800 | 2/800 |  | 4/2800
СВЕРД | КУНГУР стр. 3, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | 2/2
СВЕРД | КУНГУР стр. 20, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | 2/2
СВЕРД | КУНГУР стр. 33 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | 1/1
СВЕРД | КУНГУР стр. 12, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  | 2/2
СВЕРД | КУНГУР стр. 14, 18 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  | 2/2
СВЕРД | КУНГУР стр. 49 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  | 1/1
СВЕРД | КУНГУР стр. 34, 53 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
СВЕРД | КУНГУР стр. 58, 61 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
СВЕРД | КУНГУР стр. 63 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СВЕРД | КУНГУР стр. 55, 59 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
СВЕРД | КУНГУР стр. 67, 73 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
СВЕРД | ИРЕНСКИЙ стр. 2, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
СВЕРД | ИРЕНСКИЙ стр. 4, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
СВЕРД | ИРЕНСКИЙ стр. 10, 11 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
СВЕРД | ИРЕНСКИЙ стр. 17, 20 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
СВЕРД | КУКУШТАН - ЕРГАЧ путь 2 [1489пк7-1511пк2] | 2 | 1489,7-1511,2 | 22,7 | КРН | 3 | 36 | 12/547 |  |  | 12 |  |  |  | 12
СВЕРД | КУКУШТАН - ЕРГАЧ путь 1 [1498пк7-1498пк8] | 1 | 1498,7-1498,8 | 0 | КРН | 1 | 8 | [29 empty] | 8/1
| Итого по: СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ |  |  |  |  | 68 | 157
СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [35пк2-35пк2] | 1 | 35,2-35,2 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [7 empty] | 10/1
СВЕРД | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [35пк3-35пк3] | 1 | 35,3-35,3 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
СВЕРД | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [36пк6-36пк6] | 1 | 36,6-36,6 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [13 empty] | 10/1
СВЕРД | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [36пк6-36пк6] | 1 | 36,6-36,6 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
СВЕРД | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [35пк3-36пк6] | 1 | 35,3-36,6 | 1,2 | ЦУКС | 2 | 24 | [25 empty] | 12/1259 |  |  | 12
СВЕРД | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [35пк3-36пк6] | 1 | 35,3-36,6 | 1,2 | ЦУКС | 2 | 24 | [22 empty] | 12/1223 |  |  | 12
СВЕРД | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [35пк4-35пк6] | 1 | 35,4-35,6 | 0,2 | ЦУКС | 5 | 52 | [7 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | [11 empty] | 12/253
СВЕРД | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [35пк3-35пк3] | 1 | 35,3-35,3 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [19 empty] | 10/1
СВЕРД | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [35пк4-35пк4] | 1 | 35,4-35,4 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [28 empty] | 10/1
СВЕРД | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [28пк4-47пк0] | 1 | 28,4-47,0 | 1 | Строит. | 6 | 24 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
СВЕРД | ДИВЬЯ - ЯРИНО путь 1 [38пк8-39пк5] | 1 | 38,8-39,5 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/700
СВЕРД | ПАЛЬНИКИ - ДИВЬЯ путь 1 [15пк6-15пк6] | 1 | 15,6-15,6 |  | ЦУКС | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/1
СВЕРД | ПАЛЬНИКИ - ДИВЬЯ путь 1 [16пк9-16пк9] | 1 | 16,9-16,9 |  | ЦУКС | 1 | 10 |  | 10/1
СВЕРД | ПАЛЬНИКИ - ДИВЬЯ путь 1 [9пк3-26пк0] | 1 | 9,3-26,0 | 0 | Строит. | 9 | 36 |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [20пк9-22пк0] путь 1 [10пк4-15пк2] | 1 | 10,4-15,2 20,9-22,0 | 0 | Строит. | 10 | 60 | [14 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 2 [20пк9-21пк4] путь 2 [10пк4-15пк2] | 2 | 10,4-15,2 20,9-21,4 | 0 | Строит. | 8 | 48 | 6 | 6 |  | 6 | 6/0 |  |  | 6/0 | 6/0 |  | 6/0 | 6/0
СВЕРД | БАЛМОШНАЯ - ЛЕВШИНО путь 1 [20пк9-22пк0] путь 2 [20пк9-21пк4] путь 1 [10пк4-15пк2] путь 2 [10пк4-15пк2] | 1, 2 | 10,4-15,2 20,9-21,4 20,9-22,0 | 0 | Строит. | 13 | 13 | 1/0 | 1/0 | [5 empty] | 1/0 | 1/0 | [5 empty] | 1/0 | 1/0 |  |  | 1/0 |  |  | 1/0 | 1/0 |  | 1/0 | 1/0 |  |  | 1/0 | 1/0
СВЕРД | ПЕРМЬ I путь I (ЧД-6/8) главный [4пк9-6пк0] | I | 4,9-6,0 |  | Строит. | 9 | 63 | [7 empty] | 7/1 | 7/1 | 7/1 |  |  |  |  | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1
СВЕРД | ПЕРМЬ II - ПЕРМЬ I путь 2 [2пк0-2пк9] | 2 | 2,0-2,9 |  | Строит. | 30 | 210 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1
| Итого по: СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 103 | 638
СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ
СВЕРД | НЯР - ОБОГАТИТЕЛЬ путь 2 [106пк1-108пк1] | 2 | 106,1-108,1 | 3,2 | КРС | 1 | 120 | [24 empty] | 120/3292
СВЕРД | ОБОГАТИТЕЛЬ путь II (знак ГС-Ч) главный [108пк1-109пк10] | II | 108,1-109,10 | 0,5 | КРС | 1 | 120 | [24 empty] | 120/546
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(путь № 1) |  |  | 0 | Строит. | 5 | 20 |  |  |  |  | 4/0 | [5 empty] | 4/0 |  |  |  | 4/0 | [9 empty] | 4/0 |  |  |  | 4/0
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(путь № 2) |  |  | 0 | Строит. | 4 | 16 |  | 4 | [5 empty] | 4/0 | [9 empty] | 4/0 |  |  |  | 4/0
| Итого по: СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 11 | 276
СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ
СВЕРД | УСТЬ-ТИСКОС - ЕВРОПЕЙСКАЯ путь 1 [264пк1-269пк1] | 1 | 264,1-269,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50
СВЕРД | КОЙВА стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
СВЕРД | КОЙВА стр. 3, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
СВЕРД | ПАШИЯ стр. 3, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
СВЕРД | ПАШИЯ стр. 11, 13 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
СВЕРД | ПАШИЯ стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
СВЕРД | ПАШИЯ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | ВСЕСВЯТСКАЯ - ПАШИЯ путь 1 [182пк6-182пк8] | 1 | 182,6-182,8 |  | Р | 1 | 3 | [15 empty] | 3/250
СВЕРД | ВСЕСВЯТСКАЯ - ПАШИЯ путь 1 [182пк8-183пк2] | 1 | 182,8-183,2 |  | Р | 1 | 3 |  | 3/350
СВЕРД | СКАЛЬНЫЙ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
СВЕРД | ЕРМАК - АРХИПОВКА путь 1 [140пк7-147пк6] | 1 | 140,7-147,6 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
СВЕРД | АНТАБАРЫ - УТЕС путь 1 [10пк6-19пк3] | 1 | 10,6-19,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/12
СВЕРД | УТЕС - ЗАГОТОВКА путь 1 [20пк10-29пк2] | 1 | 20,10-29,2 | 8,2 | КРС | 9 | 200 | [14 empty] | 168/8294 | [7 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
СВЕРД | УТЕС - ЗАГОТОВКА путь 1 [25пк1-25пк1] | 1 | 25,1-25,1 |  | КР СЦБ | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
СВЕРД | ЗАГОТОВКА - БАСКАЯ путь 1 [30пк7-38пк8] | 1 | 30,7-38,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/15
| Итого по: СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 38 | 285
СВЕРД 107 ЧУСОВСКОЙ
СВЕРД | ЧУСОВСКАЯ стр. 19, 3, 33 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | 3/3
СВЕРД | ЧУСОВСКАЯ стр. 6, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  | 2/2
СВЕРД | ЧУСОВСКАЯ стр. 70, 74 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  | 2/2
СВЕРД | ЧУСОВСКАЯ стр. 120, 122 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  | 2/2
СВЕРД | ШИБАНОВО стр. 1, 11 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
СВЕРД | ЛЯМИНО стр. 14, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  |  | 2/2
СВЕРД | КАЛИНО стр. 41, 53 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  |  | 2/2
СВЕРД | КУТАМЫШ - СЕЛЯНКА путь 1 [88пк1-95пк6] | 1 | 88,1-95,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
| Итого по: СВЕРД 107 ЧУСОВСКОЙ |  |  |  |  | 18 | 27
СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ
СВЕРД | ХРУСТАЛЬНАЯ путь Iа-I (ЧД-Н) главный [1785пк1-1785пк8] | Iа-I | 1785,1-1785,8 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/700
СВЕРД | ПЕРВОУРАЛЬСК - ХРУСТАЛЬНАЯ путь 1 [1781пк6-1781пк10] | 1 | 1781,6-1781,10 |  | Р | 1 | 3 | [10 empty] | 3/400
СВЕРД | ПОДВОЛОШНАЯ путь II (Ч-НД) главный [1764пк2-1764пк8] | II | 1764,2-1764,8 | 0,2 | КРН | 1 | 24 | [10 empty] | 24/282
СВЕРД | ПОДВОЛОШНАЯ стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | 10/1
СВЕРД | БИЛИМБАЙ - ПОДВОЛОШНАЯ путь 2 [1757пк4-1764пк2] | 2 | 1757,4-1764,2 | 7 | КРН | 4 | 96 | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24/3000 |  |  | 24
СВЕРД | БИЛИМБАЙ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | 1/1
СВЕРД | БИЛИМБАЙ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | 1/1
СВЕРД | БИЛИМБАЙ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | 1/1
СВЕРД | БИЛИМБАЙ стр. 32 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | 1/1
СВЕРД | БИЛИМБАЙ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  | 10/1
СВЕРД | БИЛИМБАЙ стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [7 empty] | 10/1
СВЕРД | БИЛИМБАЙ стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
СВЕРД | БОЙЦЫ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | 1/1
СВЕРД | БОЙЦЫ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  | 1/1
СВЕРД | БОЙЦЫ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  | 1/1
СВЕРД | БОЙЦЫ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  | 1/1
СВЕРД | БОЙЦЫ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  | 1/1
СВЕРД | БОЙЦЫ стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | 1/1
СВЕРД | КОУРОВКА - БОЙЦЫ путь 1 [1740пк8-1741пк6] | 1 | 1740,8-1741,6 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/850
СВЕРД | КОУРОВКА путь I (ЧД-Н) главный [1736пк7-1737пк6] | I | 1736,7-1737,6 |  | Р | 1 | 6 | [25 empty] | 6/900
СВЕРД | КОУРОВКА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | КОУРОВКА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | КОУРОВКА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | КОУРОВКА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | КОУРОВКА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | КОУРОВКА стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | КОУРОВКА стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | КУЗИНО - КОУРОВКА путь 1 [1733пк4-1734пк4] | 1 | 1733,4-1734,4 |  | Р | 1 | 5 | [15 empty] | 5/1000
СВЕРД | КУЗИНО - КОУРОВКА путь 1 [1736пк5-1736пк7] | 1 | 1736,5-1736,7 |  | Р | 1 | 6 | [24 empty] | 6/200
СВЕРД | КУЗИНО - КОУРОВКА путь 1 [1732пк4-1733пк4] | 1 | 1732,4-1733,4 |  | Р | 1 | 5 | [7 empty] | 5/1000
СВЕРД | КУЗИНО - КОУРОВКА путь 1 [1732пк1-1732пк4] | 1 | 1732,1-1732,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [25 empty] | 8/100
СВЕРД | КУЗИНО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | КУЗИНО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | КУЗИНО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | КУЗИНО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | КУЗИНО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | КУЗИНО стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | КУЗИНО стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | КУЗИНО стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | КУЗИНО стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | КУЗИНО стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | КУЗИНО стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | КУЗИНО стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | КУЗИНО стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | КУЗИНО стр. 23 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | КУЗИНО стр. 108 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/1
СВЕРД | КУЗИНО стр. 114 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [12 empty] | 10/1
СВЕРД | САБИК путь II (Ч-НД) главный [1706пк9-1708пк8] | II | 1706,9-1708,8 | 1 | КРН | 2 | 16 | [22 empty] | 8 |  |  | 8
СВЕРД | САБИК стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [15 empty] | 10/1
СВЕРД | САРГА - САБИК путь 1 [1696пк7-1696пк9] | 1 | 1696,7-1696,9 |  | Р | 1 | 2 | [17 empty] | 2/200
СВЕРД | САРГА - САБИК путь 1 [1696пк9-1697пк1] | 1 | 1696,9-1697,1 |  | Р | 1 | 2 | [7 empty] | 2/250
СВЕРД | ХРУСТАЛЬНАЯ - РЕШЕТЫ путь 1 [1пк4-4пк5] | 1 | 1,4-4,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [16 empty] | 4/4 |  | 4/4
| Итого по: СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 59 | 290
СВЕРД 202 ДРУЖИНИНСКИЙ
СВЕРД | ДРУЖИНИНО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | ДРУЖИНИНО стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СВЕРД | ДРУЖИНИНО стр. 34 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | ДРУЖИНИНО стр. 59 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СВЕРД | ДРУЖИНИНО стр. 65 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СВЕРД | ДРУЖИНИНО стр. 145 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | ДРУЖИНИНО стр. 304 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | ДРУЖИНИНО стр. 341 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | ДРУЖИНИНО стр. 345 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | ДРУЖИНИНО стр. 500 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | ДРУЖИНИНО стр. 501 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
СВЕРД | ДРУЖИНИНО стр. 502 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СВЕРД | ДРУЖИНИНО стр. 511 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СВЕРД | ДРУЖИНИНО стр. 540 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
СВЕРД | ДРУЖИНИНО стр. 546 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
СВЕРД | ИЛЬМОВКА путь 3 (2-5) приемо-отпр. | 3 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/600
СВЕРД | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1590пк2-1590пк6] | 1 | 1590,2-1590,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [12 empty] | 6/100 | [11 empty] | 6/100 |  |  |  | 6/100
СВЕРД | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1591пк1-1591пк3] | 1 | 1591,1-1591,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  | 6/100 | [12 empty] | 6/100
СВЕРД | РЕВДА - РЕШЕТЫ путь 1 [1618пк8-1619пк1] | 1 | 1618,8-1619,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [24 empty] | 6/200 |  |  |  |  | 6/200
| Итого по: СВЕРД 202 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 23 | 61
СВЕРД 203 КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | КОЛЧЕДАН путь I (ЧД-Н) главный [115пк1-115пк10] | I | 115,1-115,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1000
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ - КОЛЧЕДАН путь 1 [110пк2-110пк8] | 1 | 110,2-110,8 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/600
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ - КОЛЧЕДАН путь 1 [106пк1-106пк10] | 1 | 106,1-106,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1000
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ - КОЛЧЕДАН путь 1 [108пк1-108пк10] | 1 | 108,1-108,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1000
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ стр. 18 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [25 empty] | 10/1
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ путь III (ЧД-Н) главный [96пк7-97пк3] | III | 96,7-97,3 | 0,5 | РС | 1 | 72 | 72/550
СВЕРД | КУНАВИНО - КАМЕНСК-УРАЛ путь 1 [92пк2-96пк1] | 1 | 92,2-96,1 | 4 | ППВ пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/4000
СВЕРД | КУНАВИНО - КАМЕНСК-УРАЛ путь 2 [92пк2-96пк1] | 2 | 92,2-96,1 | 4 | ППВ пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/4000
СВЕРД | КУНАВИНО - КАМЕНСК-УРАЛ путь 2 [92пк2-96пк7] | 2 | 92,2-96,7 | 4,5 | РС | 1 | 72 | 72/2250
СВЕРД | ХРАМЦОВСКАЯ - ПЕРЕБОР путь 2 [65пк7-73пк6] | 2 | 65,7-73,6 | 1,2 | Эксп. КС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1285
СВЕРД | МАРАМЗИНО - ХРАМЦОВСКАЯ путь 1 [56пк1-63пк3] ХРАМЦОВСКАЯ путь I (Чд-Н) главный [63пк3-63пк10] | 1, I | 56,1-63,3 63,3-63,10 | 8 | ППВ пути | 2 | 12 | [8 empty] | 6/4000 |  |  | 6/4000
СВЕРД | КОЛЮТКИНО - МАРАМЗИНО путь 2 [45пк7-53пк6] | 2 | 45,7-53,6 | 8 | ППВ пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000
СВЕРД | ХРИЗОЛИТОВЫЙ - КОЛЮТКИНО путь 1 [39пк1-42пк10] | 1 | 39,1-42,10 | 4 | ППВ пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/4000
СВЕРД | АРАМИЛЬ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
СВЕРД | АРАМИЛЬ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | АРАМИЛЬ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
СВЕРД | АРАМИЛЬ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
СВЕРД | АРАМИЛЬ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | АРАМИЛЬ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
СВЕРД | АРАМИЛЬ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | АРАМИЛЬ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | АРАМИЛЬ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
СВЕРД | АРАМИЛЬ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
СВЕРД | АРАМИЛЬ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | АРАМИЛЬ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
СВЕРД | АРАМИЛЬ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | АРАМИЛЬ стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
СВЕРД | АРАМИЛЬ стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | АРАМИЛЬ стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | АРАМИЛЬ стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | АРАМИЛЬ стр. 20/22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | АРАМИЛЬ стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
СВЕРД | АРАМИЛЬ стр. 20/22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | АРАМИЛЬ стр. 23 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | АРАМИЛЬ стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | АРАМИЛЬ стр. 25 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | АРАМИЛЬ стр. 28 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | АРАМИЛЬ стр. 29 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | АРАМИЛЬ стр. 30 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
СВЕРД | АРАМИЛЬ стр. 32 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | ЛЕЧЕБНЫЙ - КОЛЬЦОВО путь 1 [9пк8-9пк10] | 1 | 9,8-9,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/1
СВЕРД | ШАРТАШ - ЛЕЧЕБНЫЙ путь 1 [5пк2-6пк8] | 1 | 5,2-6,8 |  | Р | 1 | 6 | [24 empty] | 6/1600
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ - УАЗ путь 1 [5пк11-11пк2] | 1 | 5,11-11,2 | 6,2 | ППВ пути | 2 | 12 | [21 empty] | 6/3100 |  |  | 6/3100
СВЕРД | СИПАВС ПРУДЫ путь I (Н-ЧД) главный [24пк3-26пк7] | I | 24,3-26,7 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2500
| Итого по: СВЕРД 203 КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 47 | 257
СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ
СВЕРД | БАЖЕНОВО путь IIап-II (Ч-НД) главный [1869пк1-1869пк9] | IIап-II | 1869,1-1869,9 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/800
СВЕРД | ГАГАРСКИЙ - МЕЗЕНСКИЙ путь 1 [1861пк1-1861пк7] | 1 | 1861,1-1861,7 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/600
СВЕРД | ИСТОК - КОСУЛИНО путь 2 [1834пк3-1834пк10] | 2 | 1834,3-1834,10 |  | Р | 1 | 4 | [8 empty] | 4/700
| Итого по: СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 12
СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | АППАРАТНАЯ путь 8 (46-27) приемо-отпр. | 8 |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 3 | 24 | [14 empty] | 8/100 | [6 empty] | 8/100 | [6 empty] | 8/100
СВЕРД | АППАРАТНАЯ путь 10 (31-50) приемо-отпр. | 10 |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [17 empty] | 8/100
СВЕРД | ШАРТАШ - АППАРАТНАЯ путь 1 [1пк10-5пк1] | 1 | 1,10-5,1 | 3,2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [23 empty] | 8/150
СВЕРД | ШАРТАШ - ЛЕЧЕБНЫЙ путь 1 [5пк2-6пк8] | 1 | 5,2-6,8 |  | Р | 1 | 6 | [24 empty] | 6/1600
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС путь IV (2) (736-НГН) главный [1815пк1-1815пк8] ЕКАТЕРИН-ПАС - ШАРТАШ путь 4 [1815пк8-1815пк10] | 4, IV (2) | 1815,1-1815,8 1815,8-1815,10 | 1 | Тек. сод. пути | 3 | 24 |  | 8/200 |  |  | 8/200 | [6 empty] | 8/200
| Итого по: СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 9 | 70
СВЕРД 206 СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С не задано(НПФ подгорочные пути) |  |  | 27 | Строит. | 4 | 12 |  |  |  | 3/1 | [6 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
СВЕРД | ПЕРЕГОН - ЕКАТЕРИН-С путь 2 [1643пк1-1644пк3] | 2 | 1643,1-1644,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [14 empty] | 4/4 |  | 4/4
СВЕРД | ПЕРЕГОН стр. 202 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [22 empty] | 10/1
СВЕРД | ПЕРЕГОН стр. 208 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [18 empty] | 10/1
СВЕРД | ПЕРЕГОН стр. 209 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [25 empty] | 10/1
СВЕРД | РЕШЕТЫ - ПЕРЕГОН путь 1 [1633пк4-1634пк10] | 1 | 1633,4-1634,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/14
СВЕРД | РЕШЕТЫ - ПЕРЕГОН путь 2 [1633пк4-1641пк1] | 2 | 1633,4-1641,1 | 7,7 | РС | 5 | 120 | [15 empty] | 24/2600 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24/2600 |  |  |  | 24
СВЕРД | МАКАРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [20пк3-20пк7] МАКАРЦЕВО - СЕДЕЛЬНИКОВО путь 2 [20пк7-27пк10] РЕШЕТЫ - МАКАРЦЕВО путь 2 [8пк9-20пк3] | 2, II | 20,3-20,7 20,7-27,10 8,9-20,3 | 19,2 | ППВ пути | 4 | 16 | [16 empty] | 4/2700 |  |  | 4/2700 |  |  |  | 4/2700 |  |  | 4/2700
СВЕРД | РЕШЕТЫ - МАКАРЦЕВО путь 1 [7пк1-20пк3] | 1 | 7,1-20,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/8
СВЕРД | РЕШЕТЫ - МАКАРЦЕВО путь 2 [7пк1-20пк3] | 2 | 7,1-20,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [21 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2
СВЕРД | РЕШЕТЫ - МАКАРЦЕВО путь 1 [6пк9-20пк3] | 1 | 6,9-20,3 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
СВЕРД | РЕШЕТЫ - МАКАРЦЕВО путь 1 [6пк9-20пк3] | 1 | 6,9-20,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/4
СВЕРД | РЕШЕТЫ - МАКАРЦЕВО путь 2 [6пк9-20пк3] | 2 | 6,9-20,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/4 | [11 empty] | 4/4
СВЕРД | РЕШЕТЫ - МАКАРЦЕВО путь 1 [7пк1-20пк3] | 1 | 7,1-20,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/8
СВЕРД | МАКАРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [20пк3-20пк7] МАКАРЦЕВО - СЕДЕЛЬНИКОВО путь 2 [20пк7-27пк1] РЕШЕТЫ - МАКАРЦЕВО путь 2 [7пк1-20пк3] | 2, II | 20,3-20,7 20,7-27,1 7,1-20,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/8
СВЕРД | МАКАРЦЕВО - СЕДЕЛЬНИКОВО путь 2 [36пк4-45пк3] СЕДЕЛЬНИКОВО путь IIa-II (Ч-Нд) главный [45пк3-47пк1] | 2, IIa-II | 36,4-45,3 45,3-47,1 | 10,8 | ППВ пути | 4 | 16 |  |  | 4/2700 |  |  | 4/2700 |  |  |  | 4/2700 |  |  | 4/2700
СВЕРД | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
СВЕРД | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
СВЕРД | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
СВЕРД | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
СВЕРД | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
СВЕРД | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 27 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 38 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 40 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 42 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 48 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 65 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 67 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 71 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | СЕДЕЛЬНИКОВО - АРАМИЛЬ путь 2 [54пк4-54пк4] | 2 | 54,4-54,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [7 empty] | 8/100
| Итого по: СВЕРД 206 СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 63 | 280
СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ
СВЕРД | СИРЕНЬ - КУНАРА путь 1 [229пк6-236пк3] | 1 | 229,6-236,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  |  | 3,8/200 | [5 empty] | 3,8/200
СВЕРД | РЕФТ - СИРЕНЬ путь 2 [206пк7-227пк1] | 2 | 206,7-227,1 | 20,4 | Эксп. КС | 2 | 6 | [15 empty] | 3/400 |  | 3/400
СВЕРД | РЕФТ - СИРЕНЬ путь 1 [206пк7-227пк1] | 1 | 206,7-227,1 |  | Эксп. КС | 2 | 6 | [8 empty] | 3/1 |  | 3/2
СВЕРД | РЕФТ - СИРЕНЬ путь 2 [206пк7-227пк1] | 2 | 206,7-227,1 | 2 | Эксп. КС | 2 | 6 | [15 empty] | 3/1000 |  | 3/1000
СВЕРД | БУЛАНАШ - РЕФТ путь 1 [190пк2-204пк5] | 1 | 190,2-204,5 | 14,3 | Эксп. КС | 2 | 8 |  | 4/3000 | [6 empty] | 4/3000
СВЕРД | БУЛАНАШ - РЕФТ путь 1 [190пк2-204пк5] | 1 | 190,2-204,5 | 3 | Эксп. КС | 2 | 8 |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500
| Итого по: СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ |  |  |  |  | 12 | 41,6
СВЕРД 301 КАМЫШЛОВСКИЙ
СВЕРД | БАХМЕТСКОЕ - ТУГУЛЫМ путь 2 [2071пк4-2077пк7] | 2 | 2071,4-2077,7 | 6,4 | ППВ пути | 2 | 5 | 1/1000 |  |  |  | 4/2800
СВЕРД | ЮШАЛА путь II (Ч-НД) главный [2060пк5-2062пк9] БЕССТР. УЧ-К(18-4) | II | 2060,5-2062,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/84
СВЕРД | ЧУПИНО - ЮШАЛА путь 2 [2058пк1-2058пк10] | 2 | 2058,1-2058,10 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  |  |  | 6/500 | [23 empty] | 6/500
СВЕРД | ТАЛИЦА стр. 17 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
СВЕРД | ТАЛИЦА путь I (ЧД-Н) главный [2029пк0-2029пк3] | I | 2029,0-2029,3 |  | Р | 1 | 2 |  | 2/300
СВЕРД | ТАЛИЦА стр. 21 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [28 empty] | 10/1
СВЕРД | ОЩЕПКОВО - ТАЛИЦА путь 2 [2010пк1-2010пк6] | 2 | 2010,1-2010,6 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/500
СВЕРД | ОЩЕПКОВО - ТАЛИЦА путь 2 [2023пк4-2023пк7] | 2 | 2023,4-2023,7 |  | Р | 1 | 2 | [10 empty] | 2/300
СВЕРД | ОЩЕПКОВО - ТАЛИЦА путь 1 [1998пк2-2026пк7] | 1 | 1998,2-2026,7 | 14,9 | КРН | 5 | 120 | [14 empty] | 24/4900 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24/4900 |  |  |  | 24
СВЕРД | АКСАРИХА - ОЩЕПКОВО путь 2 [1990пк5-1990пк8] | 2 | 1990,5-1990,8 |  | Р | 1 | 2 | [8 empty] | 2/300
СВЕРД | АКСАРИХА путь I (ЧД-Н) главный [1974пк9-1975пк2] | I | 1974,9-1975,2 |  | Р | 1 | 2 | [21 empty] | 2/300
СВЕРД | КАМЫШЛОВ путь II (Ч-НД) главный [1957пк6-1957пк9] | II | 1957,6-1957,9 |  | Р | 1 | 2 | [14 empty] | 2/300
СВЕРД | КОКШАРОВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [1950пк3-1950пк5] | I | 1950,3-1950,5 |  | Р | 1 | 2 |  |  |  | 2/200
СВЕРД | ЕЛАНСКИЙ - КОКШАРОВСКИЙ путь 1 [1942пк2-1942пк6] | 1 | 1942,2-1942,6 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/400
СВЕРД | ЕЛАНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [1942пк0-1942пк2] | I | 1942,0-1942,2 |  | Р | 1 | 2 |  | 2/200
СВЕРД | ПЫШМИНСКАЯ - ЕЛАНСКИЙ путь 2 [1938пк6-1939пк4] | 2 | 1938,6-1939,4 |  | Р | 1 | 4 | [8 empty] | 4/800
| Итого по: СВЕРД 301 КАМЫШЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 22 | 189
СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ТУГУЛЫМ - КАРМАК путь 2 [2080пк2-2080пк7] | 2 | 2080,2-2080,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [14 empty] | 8/300 |  |  | 8/300
СВЕРД | ТУГУЛЫМ - КАРМАК путь 2 [2080пк9-2080пк10] | 2 | 2080,9-2080,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [8 empty] | 8/163
СВЕРД | ТУГУЛЫМ - КАРМАК путь 2 [2081пк1-2081пк2] | 2 | 2081,1-2081,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [11 empty] | 8/150
СВЕРД | ТУГУЛЫМ - КАРМАК путь 2 [2081пк3-2081пк5] | 2 | 2081,3-2081,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/300
СВЕРД | ТУГУЛЫМ - КАРМАК путь 2 [2084пк5-2085пк1] | 2 | 2084,5-2085,1 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [21 empty] | 8/300 |  |  | 8/300
СВЕРД | БОГАНДИНСКАЯ - ЯЛУТОРОВСК путь 2 [2191пк4-2211пк3] | 2 | 2191,4-2211,3 | 20 | ППВ пути | 2 | 3 | [17 empty] | 2/2400 |  |  |  | 1/400
СВЕРД | ЯЛУТОРОВСК путь II (Ч-НД) главный [2211пк4-2213пк3] | II | 2211,4-2213,3 | 2 | ППВ пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/2000
СВЕРД | ЯЛУТОРОВСК - ЗАВОДОУКОВСК путь 1 [2215пк2-2215пк5] | 1 | 2215,2-2215,5 |  | ИССО | 6 | 24 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
СВЕРД | НОВАЯ ЗАИМКА - ВАГАЙ путь 1 [2258пк7-2282пк1] | 1 | 2258,7-2282,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
| Итого по: СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 21 | 91
СВЕРД 303 ТОБОЛЬСКИЙ
СВЕРД | ТОБОЛЬСК стр. 209 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | 1/1
СВЕРД | ТОБОЛЬСК стр. 207 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | 1/1
СВЕРД | ТОБОЛЬСК стр. 204 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | 1/1
СВЕРД | ТОБОЛЬСК стр. 202 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | 1/1
СВЕРД | ТОБОЛЬСК стр. 95 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | 1/1
СВЕРД | ТОБОЛЬСК стр. 85 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  | 1/1
СВЕРД | ТОБОЛЬСК стр. 77 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  | 1/1
СВЕРД | ТОБОЛЬСК стр. 67 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  | 1/1
СВЕРД | ТОБОЛЬСК стр. 61 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  | 1/1
СВЕРД | ТОБОЛЬСК стр. 59 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  | 1/1
СВЕРД | ТОБОЛЬСК стр. 58 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  | 1/1
СВЕРД | ТОБОЛЬСК стр. 56 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | ТОБОЛЬСК стр. 46 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | ТОБОЛЬСК стр. 44 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ТОБОЛЬСК стр. 40 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ТОБОЛЬСК стр. 39 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ТОБОЛЬСК стр. 37 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ТОБОЛЬСК стр. 30 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ТОБОЛЬСК стр. 28 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ТОБОЛЬСК стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ТОБОЛЬСК стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ТОБОЛЬСК стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ТОБОЛЬСК стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ТОБОЛЬСК стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ТОБОЛЬСК стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ТОБОЛЬСК стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | 1/1
СВЕРД | СЕТОВО - СУЗГУН путь 2 [197пк2-211пк1] СУЗГУН путь I (Ч-НД) главный [211пк1-211пк3] | 2, I | 197,2-211,1 211,1-211,3 | 14,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/3000
СВЕРД | СЕТОВО - СУЗГУН путь 2 [193пк9-195пк6] | 2 | 193,9-195,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/100
СВЕРД | СЕТОВО - СУЗГУН путь 2 [181пк1-210пк10] | 2 | 181,1-210,10 | 30 | Тек. сод. пути | 5 | 10 |  | 2/2400 |  | 2/2400 |  |  |  | 2/2400 |  |  |  | 2/2400 |  |  |  | 2/1200
СВЕРД | УСТЬ-ТАВДА путь II (Ч-НД) главный [131пк10-132пк6] | II | 131,10-132,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/135
СВЕРД | ТУРИНСКИЙ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
СВЕРД | ТУРА-I - ТУРА-II путь 2 [14пк5-14пк5] | 2 | 14,5-14,5 |  | ИССО | 2 | 6 | [8 empty] | 3/5 |  | 3/5
СВЕРД | ТЮМЕНЬ-СЕВ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
| Итого по: СВЕРД 303 ТОБОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 38 | 62
СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ
СВЕРД | ЛАМЕНСКАЯ - ГОЛЫШМАНОВО путь 1 [2327пк6-2349пк0] | 1 | 2327,6-2349,0 | 21,6 | ППВ пути | 2 | 12 | [17 empty] | 6/10800 |  |  |  | 6/10800
СВЕРД | ГОЛЫШМАНОВО - КАРАСУЛЬСКАЯ путь 2 [2370пк4-2370пк4] | 2 | 2370,4-2370,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/70
СВЕРД | ГОЛЫШМАНОВО - КАРАСУЛЬСКАЯ путь 2 [2361пк1-2361пк5] | 2 | 2361,1-2361,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [24 empty] | 8/200
СВЕРД | КАРАСУЛЬСКАЯ - БЕЗРУКОВО путь 2 [2393пк6-2404пк4] | 2 | 2393,6-2404,4 | 10,9 | ППВ пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/10900
СВЕРД | ИШИМ стр. 61 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ стр. 71 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ стр. 73 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ стр. 75 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ стр. 78 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ стр. 80 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ стр. 82 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ стр. 84 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ стр. 93 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ стр. 125 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ стр. 126 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ стр. 128 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | МАЛЫЙ ОСТРОВ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | МАЛЫЙ ОСТРОВ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | МАЛЫЙ ОСТРОВ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | МАЛЫЙ ОСТРОВ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | МАЛЫЙ ОСТРОВ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | МАЛЫЙ ОСТРОВ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | МАЛЫЙ ОСТРОВ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | МАЛЫЙ ОСТРОВ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | МАЛЫЙ ОСТРОВ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | МАЛЫЙ ОСТРОВ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | МАЛЫЙ ОСТРОВ - ШАБЛЫКИНО путь 2 [2443пк0-2450пк3] | 2 | 2443,0-2450,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [22 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
СВЕРД | ШАБЛЫКИНО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | ШАБЛЫКИНО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | ШАБЛЫКИНО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | ШАБЛЫКИНО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
СВЕРД | ШАБЛЫКИНО стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | ШАБЛЫКИНО стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | ШАБЛЫКИНО стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | ШАБЛЫКИНО стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
СВЕРД | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
СВЕРД | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
СВЕРД | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
СВЕРД | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
СВЕРД | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
СВЕРД | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
СВЕРД | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
СВЕРД | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
СВЕРД | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
СВЕРД | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
СВЕРД | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ - МАНГУТ путь 1 [2497пк6-2516пк9] | 1 | 2497,6-2516,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [17 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
СВЕРД | МАНГУТ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | МАНГУТ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | МАНГУТ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | МАНГУТ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | МАНГУТ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | МАНГУТ стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОСТОЧНЫЙ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОСТОЧНЫЙ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОСТОЧНЫЙ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОСТОЧНЫЙ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОСТОЧНЫЙ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОСТОЧНЫЙ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОСТОЧНЫЙ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОСТОЧНЫЙ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОСТОЧНЫЙ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОСТОЧНЫЙ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОСТОЧНЫЙ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | ВОСТОЧНЫЙ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
| Итого по: СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ |  |  |  |  | 73 | 111
СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ
СВЕРД | НЕВЬЯНСК - ШУРАЛА путь 2 [414пк0-421пк2] | 2 | 414,0-421,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/8 |  |  |  | 4/8 |  | 4/8
| Итого по: СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 12
СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | НИЖНИЙ ТАГИЛ не задано(путь № 1) |  |  |  | Строит. | 4 | 12 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
СВЕРД | ЯСАШНАЯ стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | 10/1
СВЕРД | ЯСАШНАЯ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [6 empty] | 10/1
СВЕРД | ЯСАШНАЯ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [8 empty] | 10/1
СВЕРД | ЯСАШНАЯ стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  | 10/1
| Итого по: СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 8 | 52
СВЕРД 503 КАЧКАНАРСКИЙ
СВЕРД | ВЕРХНЯЯ стр. 3 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
СВЕРД | ВЕРХНЯЯ стр. 9 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [28 empty] | 10/1
| Итого по: СВЕРД 503 КАЧКАНАРСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 20
СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ
СВЕРД | ЛОБВА - КОПТЯКИ путь 1 [144пк8-152пк5] | 1 | 144,8-152,5 | 8,3 | КРС | 11 | 132 | [8 empty] | 12/1400 |  | 12/1400 |  | 12/1400 |  | 12/1400 |  | 12/1400 |  | 12/1335 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12
| Итого по: СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ |  |  |  |  | 11 | 132
СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | СЕРОВ-ЗАВОДС - СЕРОВ-СОРТ путь 1 [1пк7-3пк5] | 1 | 1,7-3,5 | 4 | ТР КС | 2 | 8 |  | 4/1500 | [6 empty] | 4/1500
| Итого по: СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 2 | 8
СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ
СВЕРД | ЛЕСОРАЗРАБОТКИ - АНДРИАНОВИЧИ путь 1 [21пк7-40пк4] | 1 | 21,7-40,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/350
СВЕРД | ЛАНГУР - ИВДЕЛЬ I путь 1 [104пк3-130пк3] | 1 | 104,3-130,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/350
СВЕРД | ИВДЕЛЬ II - ПОЛУНОЧНОЕ путь 1 [137пк6-160пк6] | 1 | 137,6-160,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/350
СВЕРД | КЕРШАЛЬ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/20
СВЕРД | КОММУНИСТИЧ - ПАНТЫНГ путь 1 [254пк4-282пк2] | 1 | 254,4-282,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/350
| Итого по: СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 14
СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ
СВЕРД | КАРАГАЙКА - ЧУМБУЛУТ путь 1 [339пк2-359пк6] | 1 | 339,2-359,6 |  | Тек. сод. пути | 15 | 30 | [14 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 2/2
СВЕРД | ЮНОСТЬ КОМС - КАРАГАЙКА путь 2 [329пк6-330пк1] | 2 | 329,6-330,1 |  | Р | 1 | 5 | [29 empty] | 5/500
СВЕРД | ЮНОСТЬ КОМС - КАРАГАЙКА путь 1 [315пк6-337пк1] | 1 | 315,6-337,1 |  | Тек. сод. пути | 18 | 35 | [19 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/3
СВЕРД | ИЛЬТЫМ - ЮНОСТЬ КОМС путь 2 [294пк3-312пк8] | 2 | 294,3-312,8 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16 | [25 empty] | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
СВЕРД | ИЛЬТЫМ - ЮНОСТЬ КОМС путь 1 [294пк3-312пк8] | 1 | 294,3-312,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [24 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 2/2
СВЕРД | ИНГАИР - ИЛЬТЫМ путь 1 [275пк3-275пк6] | 1 | 275,3-275,6 |  | Р | 1 | 5 | [14 empty] | 5/350
СВЕРД | ИНГАИР - ИЛЬТЫМ путь 1 [279пк3-279пк9] | 1 | 279,3-279,9 |  | Р | 1 | 6 | [16 empty] | 6/570
СВЕРД | ИНГАИР - ИЛЬТЫМ путь 1 [280пк4-280пк8] | 1 | 280,4-280,8 |  | Р | 1 | 5 | [18 empty] | 5/400
СВЕРД | ИНГАИР - ИЛЬТЫМ путь 1 [281пк4-281пк7] | 1 | 281,4-281,7 |  | Р | 1 | 4 | [22 empty] | 4/300
СВЕРД | ИНГАИР - ИЛЬТЫМ путь 2 [272пк7-273пк2] | 2 | 272,7-273,2 |  | Р | 1 | 5 | [25 empty] | 5/500
СВЕРД | АРЕМЗЯНКА - ИНГАИР путь 2 [249пк7-270пк2] | 2 | 249,7-270,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [29 empty] | 4/4
СВЕРД | АРЕМЗЯНКА - ИНГАИР путь 1 [249пк7-270пк2] | 1 | 249,7-270,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | 4/4
СВЕРД | ОЗ.АБРАМОВСК - АРЕМЗЯНКА путь 2 [241пк6-242пк4] | 2 | 241,6-242,4 |  | Р | 1 | 6 | [7 empty] | 6/800
СВЕРД | ОЗ.АБРАМОВСК - АРЕМЗЯНКА путь 2 [246пк6-246пк9] | 2 | 246,6-246,9 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/320
| Итого по: СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ |  |  |  |  | 58 | 139
СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ
СВЕРД | КУТЬ-ЯХ стр. 17 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [13 empty] | 10/1
СВЕРД | КУТЬ-ЯХ стр. 32 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
СВЕРД | САЛЫМ - СИВЫС-ЯХ путь 1 [520пк2-521пк1] | 1 | 520,2-521,1 |  | Р | 1 | 5 | [24 empty] | 5/900
СВЕРД | САЛЫМ - СИВЫС-ЯХ путь 2 [524пк8-525пк2] | 2 | 524,8-525,2 |  | Р | 1 | 3 | [22 empty] | 3/400
СВЕРД | ПП 502 КМ путь II (Ч-НД) главный [502пк9-505пк0] | II | 502,9-505,0 | 2,2 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | 2/1100 | 2/1100
СВЕРД | КИНТУС - ПП 502 КМ путь 2 [495пк10-496пк7] | 2 | 495,10-496,7 |  | Р | 1 | 6 | [21 empty] | 6/650
СВЕРД | КИНТУС - ПП 502 КМ путь 2 [498пк4-498пк10] | 2 | 498,4-498,10 |  | Р | 1 | 6 | [25 empty] | 6/500
СВЕРД | КИНТУС - ПП 502 КМ путь 1 [483пк0-495пк10] | 1 | 483,0-495,10 | 13,1 | Тек. сод. пути | 11 | 22 |  |  | 4/2400 | 4/2400 | 4/2400 | 4/2400 | 4/2400 | 2/1100
СВЕРД | КИНТУС путь I (ЧД-Н) главный [481пк3-481пк3] | I | 481,3-481,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 0,5 | [7 empty] | 0,5/100
СВЕРД | КИНТУС путь I (ЧД-Н) главный [482пк10-482пк10] | I | 482,10-482,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 0,5 | [7 empty] | 0,5/100
СВЕРД | КИНТУС ВЫХ.СИГ(Ч1) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [7 empty] | 3/2
СВЕРД | КИНТУС ВЫХ.СИГ(Н2) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1
СВЕРД | КИНТУС ВЫХ.СИГ(Ч2) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [21 empty] | 3/2
СВЕРД | МАНЧЕМ - КИНТУС путь 1 [457пк4-481пк2] | 1 | 457,4-481,2 |  | Тек. сод. пути | 11 | 22 | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/1
СВЕРД | МАНЧЕМ - КИНТУС путь 2 [457пк4-481пк2] | 2 | 457,4-481,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2
СВЕРД | МАНЧЕМ - КИНТУС путь 1 [457пк4-481пк2] | 1 | 457,4-481,2 | 23,9 | Тек. сод. пути | 20 | 40 | [8 empty] | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1100
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА - НЕЛЫМ путь 1 [420пк7-421пк1] | 1 | 420,7-421,1 |  | Р | 1 | 6 | [28 empty] | 6/600
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА - НЕЛЫМ путь 2 [411пк3-422пк3] | 2 | 411,3-422,3 | 11,1 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [28 empty] | 4/2400 | 4/2400
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА - НЕЛЫМ путь 1 [411пк8-412пк6] | 1 | 411,8-412,6 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/800
| Итого по: СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 64 | 162
СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | СУРГУТ путь IIоб (ст. р/р345-ст. р/р221) главный [1пк2-1пк6] | IIоб | 1,2-1,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/20
СВЕРД | СУРГУТ стр. 337 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
СВЕРД | СУРГУТ стр. 345 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [8 empty] | 10/1
СВЕРД | ПП 687 КМ - СУРГУТ путь 2 [692пк4-692пк9] | 2 | 692,4-692,9 |  | Р | 1 | 6 | [21 empty] | 6/500
СВЕРД | ПП 687 КМ - СУРГУТ путь 2 [687пк7-692пк9] | 2 | 687,7-692,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [15 empty] | 4/4 |  | 4/4
СВЕРД | ПП 687 КМ - СУРГУТ путь 1 [687пк7-692пк9] | 1 | 687,7-692,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [16 empty] | 6/6 |  | 4/4
СВЕРД | ПП 668 КМ - ОСТРОВНОЙ путь 1 [668пк7-676пк7] | 1 | 668,7-676,7 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [13 empty] | 6/6 | 6/6
СВЕРД | ТАНГИНСКИЙ - ЮГАНСКАЯ ОБЬ путь 2 [664пк9-666пк6] | 2 | 664,9-666,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [11 empty] | 4/4
СВЕРД | ТАНГИНСКИЙ - ЮГАНСКАЯ ОБЬ путь 1 [664пк9-666пк6] | 1 | 664,9-666,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [12 empty] | 4/4
СВЕРД | УСТЬ-ЮГАН - ТАНГИНСКИЙ путь 2 [653пк9-654пк4] | 2 | 653,9-654,4 |  | Р | 1 | 6 | [25 empty] | 6/500
СВЕРД | УСТЬ-ЮГАН - ТАНГИНСКИЙ путь 1 [652пк3-662пк7] | 1 | 652,3-662,7 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 | [6 empty] | 6/6 |  | 6/6 | 4/4 | 4/4
СВЕРД | УСТЬ-ЮГАН - ТАНГИНСКИЙ путь 2 [652пк3-662пк7] | 2 | 652,3-662,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [5 empty] | 4/4 |  | 4/4
СВЕРД | УСТЬ-ЮГАН - ТАНГИНСКИЙ путь 2 [654пк5-654пк10] | 2 | 654,5-654,10 |  | Р | 1 | 3 | [13 empty] | 3/400
СВЕРД | УСТЬ-ЮГАН путь I (ЧД-Н) главный [651пк7-651пк10] | I | 651,7-651,10 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/300
СВЕРД | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 1 [630пк10-630пк10] | 1 | 630,10-630,10 |  | ИССО | 7 | 35 |  |  | 5/7 |  |  |  |  | 5/7 |  |  |  | 5/7 |  |  | 5/7 |  |  |  | 5/7 |  |  | 5/7 |  |  |  | 5/7
СВЕРД | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 2 [628пк0-649пк3] | 2 | 628,0-649,3 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
СВЕРД | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 1 [646пк1-648пк10] | 1 | 646,1-648,10 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/500 |  | 4/1500
СВЕРД | ПЫТЬ-ЯХ путь II (ЧД-Н) главный [625пк8-628пк0] | II | 625,8-628,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
СВЕРД | ИГЛЬ - ПЫТЬ-ЯХ путь 1 [613пк7-614пк4] | 1 | 613,7-614,4 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/700
СВЕРД | ПП 589 КМ - ИГЛЬ путь 2 [597пк4-597пк10] | 2 | 597,4-597,10 |  | Р | 1 | 6 | [23 empty] | 6/600
СВЕРД | ЮНГ-ЯХ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | ЮНГ-ЯХ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | ЮНГ-ЯХ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | КУТЬ-ЯХ - ЮНГ-ЯХ путь 2 [558пк6-559пк4] | 2 | 558,6-559,4 |  | Р | 1 | 6 | [29 empty] | 6/800
СВЕРД | КУТЬ-ЯХ - ЮНГ-ЯХ путь 2 [563пк6-563пк10] | 2 | 563,6-563,10 |  | Р | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/400
СВЕРД | КУТЬ-ЯХ - ЮНГ-ЯХ путь 2 [563пк10-564пк3] | 2 | 563,10-564,3 |  | Р | 1 | 3 | [9 empty] | 3/300
СВЕРД | КУТЬ-ЯХ - ЮНГ-ЯХ путь 2 [575пк7-575пк10] | 2 | 575,7-575,10 |  | Р | 1 | 3 | 3/300
СВЕРД | СУРГУТ-ПОРТ путь 2 (14-5) приемо-отпр. | 2 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/1000
СВЕРД | СУРГУТ-ПОРТ путь 4 (22-25) приемо-отпр. | 4 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/1000
| Итого по: СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 74 | 212
СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ
СВЕРД | ЧУМПАС - ЛАНГЕПАСОВСКИЙ путь 2 [795пк1-804пк1] | 2 | 795,1-804,1 | 9,1 | Тек. сод. пути | 4 | 15 | [15 empty] | 4/2500 |  | 4/2500 |  | 4/2500 |  | 3/1600
СВЕРД | ЧУМПАС путь I (Ч-Н) главный [794пк10-794пк10] | I | 794,10-794,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 0,5 | [21 empty] | 0,5/100
СВЕРД | ЧУМПАС путь I (Ч-Н) главный [793пк5-795пк1] | I | 793,5-795,1 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1145
СВЕРД | УЛЬТ-ЯГУН стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
СВЕРД | УЛЬТ-ЯГУН стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
СВЕРД | УЛЬТ-ЯГУН стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
СВЕРД | УЛЬТ-ЯГУН стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
СВЕРД | УЛЬТ-ЯГУН стр. 33 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
СВЕРД | УЛЬТ-ЯГУН стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | УЛЬТ-ЯГУН стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | УЛЬТ-ЯГУН стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | ВАЧ-ЯГУН путь I (Ч-Н) главный [742пк7-744пк2] | I | 742,7-744,2 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1300
СВЕРД | СУРМЯТИН - ВАЧ-ЯГУН путь 2 [731пк6-742пк6] | 2 | 731,6-742,6 | 11,1 | Тек. сод. пути | 5 | 18 | [14 empty] | 3/2000 |  | 4/2500 |  | 4/2500 |  | 4/2500 |  | 3/1600
СВЕРД | СУРМЯТИН путь I (Ч-Н) главный [730пк0-731пк5] | I | 730,0-731,5 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1398
СВЕРД | ВАЧЛОР - ИНГУЯГУН путь 1 [15пк9-27пк8] | 1 | 15,9-27,8 | 11,6 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [27 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
СВЕРД | ИГНАТЬЕВСКИЙ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | ИГНАТЬЕВСКИЙ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | ИГНАТЬЕВСКИЙ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | ИГНАТЬЕВСКИЙ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | ИГНАТЬЕВСКИЙ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | ИГНАТЬЕВСКИЙ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | ИГНАТЬЕВСКИЙ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | СЫХТЫМЛОР путь I (Ч-Н) главный [65пк7-67пк10] | I | 65,7-67,10 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [25 empty] | 6/1200 | 6/1200
СВЕРД | СЫХТЫМЛОР стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | СЫХТЫМЛОР стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
СВЕРД | КАМЕРАЛЬНЫЙ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
СВЕРД | КАМЕРАЛЬНЫЙ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
СВЕРД | КАМЕРАЛЬНЫЙ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
| Итого по: СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ |  |  |  |  | 38 | 83,5
СВЕРД 805 ПУРПИНСКИЙ
СВЕРД | ЯМСОВЕЙ - КОРОТЧАЕВО путь 1 [558пк2-559пк10] | 1 | 558,2-559,10 | 1,9 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [6 empty] | 8/1900
СВЕРД | ЯМСОВЕЙ - КОРОТЧАЕВО путь 1 [561пк1-564пк10] | 1 | 561,1-564,10 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [5 empty] | 8/4000
СВЕРД | ЯМСОВЕЙ - КОРОТЧАЕВО путь 1 [571пк1-573пк9] | 1 | 571,1-573,9 | 2,9 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  |  |  |  | 8/2900
СВЕРД | ЯМСОВЕЙ путь I (Ч-Н) главный [558пк1-558пк1] | I | 558,1-558,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 0,5 |  |  |  |  | 0,5/100
СВЕРД | НАРАТ - ЯМСОВЕЙ путь 1 [541пк1-541пк10] | 1 | 541,1-541,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/1000
СВЕРД | НАРАТ - ЯМСОВЕЙ путь 1 [547пк1-547пк10] | 1 | 547,1-547,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1000
СВЕРД | НАРАТ - ЯМСОВЕЙ путь 1 [552пк1-554пк10] | 1 | 552,1-554,10 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [8 empty] | 8/3000
СВЕРД | ЯГЕНЕТТА - НАРАТ путь 1 [529пк1-537пк0] | 1 | 529,1-537,0 | 8,3 | КРС | 14 | 112 | 8/415 | 8/415 | 8/415 | 8/415 | 8/415 | 8/415 | 8/415 | 8/415 | 8/415 | 8/415 | 8/415 | 8/415 | 8/415 | 8/430
СВЕРД | ЯГЕНЕТТА - НАРАТ путь 1 [525пк1-526пк10] | 1 | 525,1-526,10 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [9 empty] | 8/2000
СВЕРД | ЯГЕНЕТТА - НАРАТ путь 1 [534пк1-536пк10] | 1 | 534,1-536,10 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [10 empty] | 8/2000
СВЕРД | ЯГЕНЕТТА путь I (Ч-Н) главный [517пк2-517пк3] | I | 517,2-517,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [13 empty] | 1/200
СВЕРД | СЫВДАРМА - ЯГЕНЕТТА путь 1 [501пк7-502пк10] | 1 | 501,7-502,10 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/1300
СВЕРД | СЫВДАРМА - ЯГЕНЕТТА путь 1 [509пк1-509пк10] | 1 | 509,1-509,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/1000
СВЕРД | СЫВДАРМА - ЯГЕНЕТТА путь 1 [515пк1-517пк1] | 1 | 515,1-517,1 | 2,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/2100
СВЕРД | ЛИМБЕЙ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
СВЕРД | ЛИМБЕЙ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
СВЕРД | ЛИМБЕЙ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
СВЕРД | ЛИМБЕЙ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
СВЕРД | ЛИМБЕЙ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  | 1/1
СВЕРД | ЛИМБЕЙ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ЛИМБЕЙ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ЛИМБЕЙ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ЛИМБЕЙ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ЛИМБЕЙ стр. 1с |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ГУБА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ГУБА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ГУБА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ГУБА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ГУБА стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ГУБА стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
СВЕРД | ГУБА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СВЕРД | ПУРОВСК стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СВЕРД | ПУРОВСК стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СВЕРД | ПУРОВСК стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СВЕРД | ПУРОВСК стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СВЕРД | ПУРОВСК стр. 25 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СВЕРД | ПАНКИТ - ПУРОВСК путь 1 [442пк1-445пк10] | 1 | 442,1-445,10 | 4 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [14 empty] | 6/1400 | 6/1300 | 6/1300
СВЕРД | ХАСЫРЕЙ - ПАНКИТ путь 1 [422пк2-422пк10] | 1 | 422,2-422,10 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/900
СВЕРД | ХАСЫРЕЙ - ПАНКИТ путь 1 [424пк1-424пк10] | 1 | 424,1-424,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/1000
СВЕРД | ХАСЫРЕЙ - ПАНКИТ путь 1 [430пк1-430пк10] | 1 | 430,1-430,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/1000
СВЕРД | ХАСЫРЕЙ путь I (Ч-Н) главный [422пк1-422пк1] | I | 422,1-422,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 0,5 | [17 empty] | 0,5/100
СВЕРД | ЯНГ-ЯГУН - ХАСЫРЕЙ путь 1 [416пк6-418пк10] | 1 | 416,6-418,10 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [19 empty] | 6/1200 | 6/1200
СВЕРД | ЯНГ-ЯГУН стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | ЯНГ-ЯГУН стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | ЯНГ-ЯГУН стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | ЯНГ-ЯГУН стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | ЯНГ-ЯГУН стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | ПУРПЕ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | ПУРПЕ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | ПУРПЕ стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | ПУРПЕ стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | ПУРПЕ стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | ПУРПЕ стр. 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
СВЕРД | ПУРПЕ стр. 28 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
СВЕРД | ПУРПЕ стр. 44 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
СВЕРД | ПУРПЕ стр. 52 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
СВЕРД | ПУРПЕ стр. 56 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
СВЕРД | ПЯКУПУР - ПУРПЕ путь 1 [382пк5-383пк4] | 1 | 382,5-383,4 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [21 empty] | 5/1000
СВЕРД | ХОХОРЭЙ - ПЯКУПУР путь 1 [370пк7-370пк10] | 1 | 370,7-370,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/400
СВЕРД | ХОХОРЭЙ путь I (Ч-Н) главный [370пк1-370пк6] | I | 370,1-370,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/600
СВЕРД | ВЫНГА-ЯХА - ХОХОРЭЙ путь 1 [364пк4-365пк3] | 1 | 364,4-365,3 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [23 empty] | 5/1000
СВЕРД | ХАСЛЯТ - ВЫНГА-ЯХА путь 1 [348пк9-357пк5] | 1 | 348,9-357,5 | 9,8 | РП | 7 | 56 | [16 empty] | 8/800 |  | 8/800 |  | 8/800 |  | 8/800 |  | 8/800 |  | 8/800 |  | 8/800
СВЕРД | АПАКАПУР - ПАРКА путь 1 [317пк1-317пк10] | 1 | 317,1-317,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [24 empty] | 5/1000
| Итого по: СВЕРД 805 ПУРПИНСКИЙ |  |  |  |  | 85 | 344
не удалось определить ДУ
СВЕРД | КОРОТЧАЕВО путь I (Ч-ЯЖДК) главный [573пк10-573пк10] | I | 573,10-573,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 0,5 | [6 empty] | 0,5/100
СВЕРД | ТИХАЯ путь 4 (15-10) приемо-отпр. | 4 |  | 1,8 | КРС | 1 | 8 | [20 empty] | 8
СВЕРД | КОРОТЧАЕВО - ФАРАФОНТЬЕВ путь 1 [583пк9-629пк1] | 1 | 583,9-629,1 | 4,8 | КРС | 2 | 16 | [16 empty] | 8 |  | 8
СВЕРД | НАРТОВАЯ стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [7 empty] | 10/1
СВЕРД | НАРТОВАЯ стр. 16 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [8 empty] | 10/1
СВЕРД | НАРТОВАЯ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
| Итого: |  |  |  |  | 7 | 54,5
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:38 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Октябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Свердловская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
СВЕРД | ЧЕПЦА путь I (ЧД-Н) главный [1222пк2-1225пк1] | I | 1222,2-1225,1 |  | К КС | 5 | 30 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 | [9 empty] | 6/6 |  |  |  | 6/6 | [9 empty] | 6/6
СВЕРД | ЧЕПЦА путь II (Ч-НД) главный [1222пк2-1225пк1] | II | 1222,2-1225,1 |  | К КС | 4 | 24 | [9 empty] | 6/6 |  |  |  | 6/6 | [9 empty] | 6/6 |  |  |  | 6/6
СВЕРД | ЧЕПЦА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | ЧЕПЦА стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | ЧЕПЦА стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | ЧЕПЦА стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | ЧЕПЦА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | ЧЕПЦА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | ЧЕПЦА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | ЧЕПЦА стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | ЧЕПЦА стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | ЧЕПЦА стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | ЧЕПЦА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
СВЕРД | ЧЕПЦА стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | ЧЕПЦА стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | ЧЕПЦА стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | ЧЕПЦА стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | ЧЕПЦА стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | ЧЕПЦА стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | ЧЕПЦА путь I (ЧД-Н) главный [1223пк1-1223пк8] | I | 1223,1-1223,8 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/700
СВЕРД | КУЗЬМА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | КУЗЬМА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | КУЗЬМА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | КУЗЬМА стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | КУЗЬМА стр. 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | КУЗЬМА стр. 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
СВЕРД | КУЗЬМА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | КУЗЬМА стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | КУЗЬМА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | КУЗЬМА стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | КУЗЬМА стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | КУЗЬМА стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | БОРОДУЛИНО - ВЕРЕЩАГИНО путь 1 [1302пк10-1303пк6] | 1 | 1302,10-1303,6 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/600
СВЕРД | БОРОДУЛИНО - ВЕРЕЩАГИНО путь 1 [1309пк3-1309пк8] | 1 | 1309,3-1309,8 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/500
СВЕРД | БОРОДУЛИНО - ВЕРЕЩАГИНО путь 1 [1309пк9-1311пк5] | 1 | 1309,9-1311,5 |  | Р | 1 | 6 | [20 empty] | 6/1200
СВЕРД | БОРОДУЛИНО - ВЕРЕЩАГИНО путь 1 [1305пк10-1306пк4] | 1 | 1305,10-1306,4 |  | Р | 1 | 3 | [16 empty] | 3/400
| Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 43 | 104
СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ
СВЕРД | ОВЕРЯТА - КУРЬЯ путь 1 [1415пк9-1416пк6] | 1 | 1415,9-1416,6 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/700
СВЕРД | ОВЕРЯТА путь II (Ч-НД) главный [1409пк3-1409пк7] ШАБУНИЧИ путь II (Ч-М1) главный [1397пк7-1397пк8] ШАБУНИЧИ - ОВЕРЯТА путь 2 [1397пк8-1409пк3] | 2, II | 1397,7-1397,8 1397,8-1409,3 1409,3-1409,7 | 12,1 | ППВ пути | 5 | 18 | [6 empty] | 4/2800 |  |  | 6/3700 |  |  |  | 4/2800 |  |  | 4/2800
СВЕРД | ГРИГОРЬЕВСКАЯ - ЧАЙКОВСКАЯ путь 2 [1371пк2-1385пк1] | 2 | 1371,2-1385,1 | 14 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/2800
СВЕРД | ГРИГОРЬЕВСКАЯ - ЧАЙКОВСКАЯ путь 1 [1373пк9-1374пк2] | 1 | 1373,9-1374,2 |  | Р | 1 | 2 |  | 2/300
СВЕРД | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 1 [1352пк1-1352пк2] | 1 | 1352,1-1352,2 | 0,1 | КРН | 4 | 32 | [20 empty] | 8/85 |  |  | 8/86 |  |  |  | 8 |  |  | 8
СВЕРД | МЕНДЕЛЕЕВО - ГРИГОРЬЕВСКАЯ путь 1 [1364пк10-1365пк10] | 1 | 1364,10-1365,10 |  | Р | 1 | 5 | [9 empty] | 5/1000
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО - МЕНДЕЛЕЕВО путь 1 [1317пк2-1340пк3] | 1 | 1317,2-1340,3 | 24,8 | КРН | 2 | 16 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО - МЕНДЕЛЕЕВО путь 2 [1322пк8-1322пк10] | 2 | 1322,8-1322,10 | 0 | КРН | 1 | 8 | [9 empty] | 8/1
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО - МЕНДЕЛЕЕВО путь 2 [1332пк1-1332пк2] | 2 | 1332,1-1332,2 | 0 | КРН | 1 | 8 | [16 empty] | 8/1
| Итого по: СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ |  |  |  |  | 17 | 97
СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | КУРЬЯ путь I (ЧД-Н) главный [1421пк0-1421пк4] | I | 1421,0-1421,4 |  | Р | 1 | 2 | [12 empty] | 2/300
СВЕРД | КУРЬЯ - ПЕРМЬ-СОРТ путь 4 [1423пк9-1424пк3] | 4 | 1423,9-1424,3 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/400
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ - ПЕРМЬ II путь 1 [1431пк8-1433пк5] | 1 | 1431,8-1433,5 | 0 | Строит. | 2 | 8 | [20 empty] | 4 | [6 empty] | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ - ПЕРМЬ II путь 2 [1431пк9-1433пк5] | 2 | 1431,9-1433,5 | 0 | Строит. | 2 | 8 | [23 empty] | 4 | [6 empty] | 4
СВЕРД | БАХАРЕВКА - ФЕРМА путь 1 [1446пк9-1447пк3] | 1 | 1446,9-1447,3 |  | Р | 1 | 3 | [27 empty] | 3/400
СВЕРД | БАХАРЕВКА - ФЕРМА путь 1 [1447пк3-1448пк7] | 1 | 1447,3-1448,7 |  | Р | 1 | 6 | [30 empty] | 6/1400
СВЕРД | КАБЕЛЬНАЯ не задано(Путь 1* (вновь построенный)) |  |  | 1,4 | ЦУКС | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1422
СВЕРД | КАБЕЛЬНАЯ |  |  |  | Строит. | 1 | 48 | [13 empty] | 48/1
СВЕРД | КАБЕЛЬНАЯ (нов. строит.) путь(Путь 12 (укладка вновь)) |  |  | 0,2 | ЦУКС | 1 | 10 | [10 empty] | 10/218
СВЕРД | КАБЕЛЬНАЯ (нов. строит.) путь(Путь 23 (укладка пути)) |  |  | 0 | ЦУКС | 1 | 10 |  |  |  | 10/29,5
СВЕРД | КАБЕЛЬНАЯ (нов.стр.)стр.пер.(СП 160 (укладка вновь)) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [7 empty] | 10/1
СВЕРД | КАБЕЛЬНАЯ (нов.стр.)стр.пер.(СП 162 (укладка вновь)) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [6 empty] | 10/1
СВЕРД | КАБЕЛЬНАЯ (нов.стр.)стр.пер.(СП 164 (укладка вновь)) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/1
СВЕРД | КАБЕЛЬНАЯ (нов. строит.) путь(Путь 1*, укладка пути (вновь)) |  |  | 1,7 | ЦУКС | 1 | 48 | [13 empty] | 48/1737
СВЕРД | КАБЕЛЬНАЯ (нов. строит.) путь(Путь 16 , укладка пути) |  |  | 0,1 | ЦУКС | 2 | 30 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 10/101
СВЕРД | КАБЕЛЬНАЯ (нов. строит.) путь(Участок пути от СП 32 до упора (демонтаж пути)) |  |  | 0,5 | ЦУКС | 1 | 20 |  |  | 20
СВЕРД | КАБЕЛЬНАЯ (нов.стр.)стр.пер.(СП 44, демонтаж.) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 |  |  | 10
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ - БЛОЧНАЯ путь 3 [2пк1-3пк3] | 3 | 2,1-3,3 | 0 | Строит. | 5 | 40 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
| Итого по: СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 25 | 287
СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ
СВЕРД | ШАМАРЫ - ВОГУЛКА путь 1 [1638пк9-1639пк5] | 1 | 1638,9-1639,5 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/600
СВЕРД | КОРДОН - ШАМАРЫ путь 1 [1620пк1-1630пк7] ШАМАРЫ путь I (ЧД-Н) главный [1630пк7-1630пк8] | 1, I | 1620,1-1630,7 1630,7-1630,8 | 10,8 | ППВ пути | 5 | 16 | [6 empty] | 2/1200 | [5 empty] | 2/1200 | 4/2800 |  |  | 4/2800 | [10 empty] | 4/2800
СВЕРД | КОРДОН - ШАМАРЫ путь 1 [1610пк6-1611пк6] | 1 | 1610,6-1611,6 |  | Р | 1 | 5 | [20 empty] | 5/1000
СВЕРД | КОРДОН - ШАМАРЫ путь 1 [1616пк1-1616пк7] | 1 | 1616,1-1616,7 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/600
СВЕРД | ЛЕК - КОРДОН путь 2 [1595пк8-1604пк6] | 2 | 1595,8-1604,6 | 4,7 | Эксп. КС | 4 | 16 | [9 empty] | 4/299 |  |  |  | 4/299 | [9 empty] | 4/299 |  |  |  | 4/299
СВЕРД | ЛЕК путь 3 (8-5) приемо-отпр. | 3 |  | 2,4 | К КС | 2 | 16 |  |  | 8/300 |  |  |  | 8/300
СВЕРД | ЛЕК путь 4 (6-7) приемо-отпр. | 4 |  | 2,1 | К КС | 2 | 16 | [9 empty] | 8/300 |  |  |  | 8/300
СВЕРД | ЛЕК путь I (ЧД-Н) главный [1594пк0-1595пк6] ШУМКОВО путь I (ЧД-Н) главный [1568пк8-1571пк1] ШУМКОВО - ЛЕК путь 1 [1571пк1-1594пк0] | 1, I | 1568,8-1571,1 1571,1-1594,0 1594,0-1595,6 | 26,9 | ППВ пути | 6 | 20 |  |  | 4/2800 |  |  | 4/2800 | 2/900 |  | 4/2800 |  |  |  | 4/2800 |  |  |  | 2/1200
СВЕРД | ШУМКОВО - ЛЕК путь 2 [1571пк1-1594пк0] | 2 | 1571,1-1594,0 | 2,9 | Эксп. КС | 4 | 16 |  |  | 4/249 |  |  |  | 4/249 | [9 empty] | 4/249 |  |  |  | 4/249
СВЕРД | КУНГУР стр. 81 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [8 empty] | 10/1
СВЕРД | КУНГУР путь II-IH (ЧД-Н) главный [1537пк9-1538пк2] | II-IH | 1537,9-1538,2 |  | Р | 1 | 2 | [6 empty] | 2/300
СВЕРД | ИРЕНСКИЙ - КУНГУР путь 1 [1532пк1-1532пк2] | 1 | 1532,1-1532,2 |  | Р | 1 | 2 | [26 empty] | 2/100
СВЕРД | ИРЕНСКИЙ - КУНГУР путь 1 [1532пк2-1532пк7] | 1 | 1532,2-1532,7 |  | Р | 1 | 3 | [30 empty] | 3/500
СВЕРД | ИРЕНСКИЙ - КУНГУР путь 1 [1533пк4-1534пк1] | 1 | 1533,4-1534,1 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/700
СВЕРД | ИРЕНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [1523пк1-1523пк6] | I | 1523,1-1523,6 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/500
СВЕРД | КУКУШТАН - ЕРГАЧ путь 2 [1489пк7-1511пк2] | 2 | 1489,7-1511,2 | 22,7 | КРН | 3 | 24 |  |  | 8 | [10 empty] | 8 |  |  | 8
СВЕРД | ЮГ - КУКУШТАН путь 1 [1475пк6-1487пк5] | 1 | 1475,6-1487,5 | 7,7 | Эксп. КС | 3 | 12 | [6 empty] | 4/320 | [9 empty] | 4/320 |  |  |  | 4/324
| Итого по: СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ |  |  |  |  | 38 | 174
СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | ПАЛЬНИКИ - ДИВЬЯ путь 1 [9пк3-26пк0] | 1 | 9,3-26,0 | 0 | Строит. | 9 | 36 |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0
СВЕРД | ПЕРМЬ I путь I (ЧД-6/8) главный [4пк9-6пк0] | I | 4,9-6,0 |  | Строит. | 2 | 14 | [26 empty] | 7/1 | 7/1
СВЕРД | ПЕРМЬ II - ПЕРМЬ I путь 2 [2пк0-2пк9] | 2 | 2,0-2,9 |  | Строит. | 31 | 217 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1
| Итого по: СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 42 | 267
СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(СП 137, укладка вновь) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(СП 143сс, укладка вновь) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 24 | [22 empty] | 24/1
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(СП 141сс, укладка вновь) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 24 | [22 empty] | 24/1
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(СП 135сс, укладка вновь) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 24 | [22 empty] | 24/1
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(Путь № 102, укладка вновь) |  |  | 0,7 | ЦУКС | 1 | 24 | [20 empty] | 24/716
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(Путь № 103, укладка вновь) |  |  | 0,1 | ЦУКС | 1 | 24 | [21 empty] | 24/192
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(Путь № 101, укладка вновь) |  |  | 0,6 | ЦУКС | 1 | 24 | [20 empty] | 24/683
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 7 (347-342) приемо-отпр. | 7 |  | 0,3 | ЦУКС | 1 | 10 | [28 empty] | 10
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 8 (ст.р.р.347-ст.р.р.324) приемо-отпр. | 8 |  | 0,3 | ЦУКС | 1 | 10 | [26 empty] | 10
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 10 (343-326) приемо-отпр. | 10 |  | 0,1 | ЦУКС | 2 | 82 | [28 empty] | 10 | 72/192
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 8 (223-242) сортиров. | 8 |  | 0,1 | ЦУКС | 1 | 10 | [26 empty] | 10
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 9 (234-201) сортиров. | 9 |  | 0,1 | ЦУКС | 1 | 10 | [26 empty] | 10
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 68 (333-345) соединит. | 68 |  | 0,3 | ЦУКС | 2 | 82 | [27 empty] | 10 |  | 72/338
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(Парк "С", СП 234, демонтаж) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 24 | [26 empty] | 24
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(Парк "С", СП 339, демонтаж.) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 24 | [27 empty] | 24
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(Парк "С", СП 341, демонтаж.) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 24 | [27 empty] | 24
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(Парк "О", СП 343, демонтаж.) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [28 empty] | 10
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(Парк "О", СП 353, демонтаж.) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 24 | [27 empty] | 24
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(Парк "С", СП 224, демонтаж.) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 24 | [26 empty] | 24
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(Парк "С", СП 242, демонтаж.) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 24 | [26 empty] | 24
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(путь № 1) |  |  | 0 | Строит. | 5 | 20 |  |  | 4/0 | [5 empty] | 4/0 |  |  |  | 4/0 | [9 empty] | 4/0 |  |  |  | 4/0
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(путь № 2) |  |  | 0 | Строит. | 4 | 16 | [5 empty] | 4/0 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 4/0 | [9 empty] | 4/0
| Итого по: СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 31 | 548
СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ
СВЕРД | ТЕПЛАЯ ГОРА - УСТЬ-ТИСКОС путь 1 [246пк7-259пк1] | 1 | 246,7-259,1 | 5,4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/1800 |  |  | 4/1800 |  |  |  | 4/1800
СВЕРД | ЛАКИ - БИСЕР путь 1 [224пк4-229пк7] | 1 | 224,4-229,7 | 1 | Эксп. КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1000
СВЕРД | АРХИПОВКА - СКАЛЬНЫЙ путь 1 [149пк5-155пк1] | 1 | 149,5-155,1 | 5,4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/1800 |  |  |  | 4/1800 |  |  | 4/1800
СВЕРД | ЕРМАК - АРХИПОВКА путь 1 [140пк7-147пк6] | 1 | 140,7-147,6 |  | Тек. сод. пути | 7 | 30 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 6/6
СВЕРД | ЧУСОВСКАЯ - ЕРМАК путь 2 [133пк5-139пк9] | 2 | 133,5-139,9 | 0,3 | Эксп. КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/300
СВЕРД | АНТАБАРЫ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
СВЕРД | УТЕС - ЗАГОТОВКА путь 1 [20пк10-29пк2] | 1 | 20,10-29,2 | 8,2 | КРС | 12 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Итого по: СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 28 | 112
СВЕРД 107 ЧУСОВСКОЙ
СВЕРД | КУТАМЫШ - СЕЛЯНКА путь 1 [88пк1-95пк6] | 1 | 88,1-95,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/40
| Итого по: СВЕРД 107 ЧУСОВСКОЙ |  |  |  |  | 1 | 4
СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ
СВЕРД | КОУРОВКА - БОЙЦЫ путь 1 [1745пк7-1745пк10] | 1 | 1745,7-1745,10 |  | Р | 1 | 2 | [5 empty] | 2/300
СВЕРД | КОУРОВКА - БОЙЦЫ путь 1 [1740пк1-1740пк4] | 1 | 1740,1-1740,4 |  | Р | 1 | 2 | [12 empty] | 2/250
СВЕРД | САБИК - КУЗИНО путь 1 [1715пк9-1716пк6] | 1 | 1715,9-1716,6 |  | Р | 1 | 4 | [30 empty] | 4/700
СВЕРД | САБИК стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | САБИК стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | САБИК стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | САБИК стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | САРГА - САБИК путь 1 [1688пк6-1689пк3] | 1 | 1688,6-1689,3 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/800
СВЕРД | САРГА - САБИК путь 1 [1693пк4-1694пк3] | 1 | 1693,4-1694,3 |  | Р | 1 | 5 | [27 empty] | 5/900
СВЕРД | САРГА - САБИК путь 1 [1689пк6-1690пк3] | 1 | 1689,6-1690,3 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/700
СВЕРД | САРГА - САБИК путь 1 [1697пк9-1698пк4] | 1 | 1697,9-1698,4 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/550
СВЕРД | САРГА путь II (Ч-НД) главный [1686пк2-1686пк4] | II | 1686,2-1686,4 |  | Р | 1 | 2 | [9 empty] | 2/250
| Итого по: СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 12 | 31
СВЕРД 202 ДРУЖИНИНСКИЙ
СВЕРД | ИЛЬМОВКА - РЕВДА путь 1 [1590пк2-1590пк6] | 1 | 1590,2-1590,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [5 empty] | 6/100 | [6 empty] | 6/100
СВЕРД | РЕВДА стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [20 empty] | 10/1
СВЕРД | РЕШЕТЫ путь III (Чпд-На) главный [6пк4-6пк9] РЕШЕТЫ - МАКАРЦЕВО путь 1 [6пк9-19пк3] | 1, III | 6,4-6,9 6,9-19,3 | 13 | ППВ пути | 5 | 20 | [13 empty] | 4/2600 |  |  | 4/2600 |  |  |  | 4/2600 |  |  | 4/2600 |  |  |  | 4/2600
СВЕРД | РЕШЕТЫ путь III (Чпд-На) главный [6пк7-6пк9] РЕШЕТЫ - МАКАРЦЕВО путь 1 [6пк9-7пк2] | 1, III | 6,7-6,9 6,9-7,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/500
| Итого по: СВЕРД 202 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 46
СВЕРД 203 КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | КОЛЧЕДАН путь II (Ч-НД) главный [115пк9-117пк9] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 3-1 (1-3) съезд_глав. путь 4 (12-7) приемо-отпр. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. КОЛЧЕДАН - ВОДОЛАЗОВО путь 2 [117пк9-122пк3] | 2, 3, 3-1, 4, 6-8, II | 115,9-117,9 117,9-122,3 | 3,3 | Эксп. КС | 4 | 16 | [9 empty] | 4/836 |  |  |  | 4/836 | [9 empty] | 4/836 |  |  |  | 4/836
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ - КОЛЧЕДАН путь 2 [102пк9-115пк9] | 2 | 102,9-115,9 | 2,4 | Эксп. КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/611
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ - КОЛЧЕДАН путь 1 [112пк6-113пк1] | 1 | 112,6-113,1 |  | Р | 1 | 4 | [30 empty] | 4/500
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ путь II (36-НУ) главный [5пк4-5пк5] | II | 5,4-5,5 |  | Р | 1 | 2 | [20 empty] | 2/190
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(22) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 6 | [16 empty] | 6/1
СВЕРД | ПЕРЕБОР путь I (ЧД-Н) главный [73пк6-75пк6] путь 1-3 (1-3) съезд_глав. путь 22-24 (22-24) съезд_глав. путь 3 (16-5) приемо-отпр. путь 4 (12-7) приемо-отпр. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. ПЕРЕБОР - КУНАВИНО путь 1 [75пк6-90пк0] | 1, 1-3, 22-24, 3, 4, 8-10, I | 73,6-75,6 75,6-90,0 | 1,1 | Эксп. КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1154
СВЕРД | ПЕРЕБОР - КУНАВИНО путь 1 [75пк6-90пк0] | 1 | 75,6-90,0 | 1,3 | Эксп. КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1302
СВЕРД | ПЕРЕБОР - КУНАВИНО путь 2 [75пк6-90пк0] | 2 | 75,6-90,0 | 3,7 | Эксп. КС | 2 | 8 | [23 empty] | 4/750 |  |  |  | 4/750
СВЕРД | ПЕРЕБОР путь I (ЧД-Н) главный [74пк5-74пк10] | I | 74,5-74,10 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/500
СВЕРД | ХРАМЦОВСКАЯ - ПЕРЕБОР путь 1 [65пк7-73пк6] | 1 | 65,7-73,6 | 2 | Эксп. КС | 4 | 16 | [6 empty] | 4/511 | [9 empty] | 4/511 |  |  |  | 4/511 | [9 empty] | 4/511
СВЕРД | ХРАМЦОВСКАЯ - ПЕРЕБОР путь 1 [66пк7-67пк3] | 1 | 66,7-67,3 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/600
СВЕРД | АРАМИЛЬ - ХРИЗОЛИТОВЫЙ путь 2 [27пк4-33пк1] | 2 | 27,4-33,1 | 4,2 | Эксп. КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1060
СВЕРД | АРАМИЛЬ путь III (ЧРД-НК) главный [71пк3-74пк4] СЕДЕЛЬНИКОВО путь Ia-I (Чд-Н) главный [49пк1-49пк4] СЕДЕЛЬНИКОВО - АРАМИЛЬ путь 1 [49пк4-71пк3] | 1, Ia-I, III | 49,1-49,4 49,4-71,3 71,3-74,4 | 25,3 | ППВ пути | 2 | 12 | [8 empty] | 6/4900 | [11 empty] | 6/4900
СВЕРД | АРАМИЛЬ путь IV (Чр-Нкд) главный [71пк3-74пк1] СЕДЕЛЬНИКОВО путь IIa-II (Ч-Нд) главный [49пк1-49пк4] СЕДЕЛЬНИКОВО - АРАМИЛЬ путь 2 [49пк4-71пк3] | 2, IIa-II, IV | 49,1-49,4 49,4-71,3 71,3-74,1 | 25,4 | ППВ пути | 2 | 12 | [15 empty] | 6/4900 | [6 empty] | 6/4900
СВЕРД | КОЛЬЦОВО - АРАМИЛЬ путь 2 [17пк6-25пк2] | 2 | 17,6-25,2 | 8,5 | Эксп. КС | 4 | 16 | [9 empty] | 4/1067 |  |  |  | 4/1067 | [9 empty] | 4/1067 |  |  |  | 4/1067
СВЕРД | КОЛЬЦОВО - АРАМИЛЬ путь 1 [17пк6-25пк2] | 1 | 17,6-25,2 | 4,9 | Эксп. КС | 1 | 4 | [30 empty] | 4/1225
СВЕРД | ЛЕЧЕБНЫЙ - КОЛЬЦОВО путь 1 [9пк8-14пк9] | 1 | 9,8-14,9 | 6,4 | Эксп. КС | 5 | 20 |  |  | 4/711 |  |  |  | 4/711 | [9 empty] | 4/711 |  |  |  | 4/711 | [9 empty] | 4/711
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ - УАЗ путь 1 [5пк5-6пк7] | 1 | 5,5-6,7 |  | Р | 1 | 6 | [20 empty] | 6/1110
СВЕРД | СИНАРСКИЙ путь I (Н-Ч) главный [31пк1-31пк4] СИПАВС ПРУДЫ - СИНАРСКИЙ путь 1 [26пк7-31пк1] | 1, I | 26,7-31,1 31,1-31,4 | 4,8 | ППВ пути | 1 | 6 |  | 6/4800
| Итого по: СВЕРД 203 КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 35 | 152
СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ
СВЕРД | ГРЯЗНОВСКАЯ - БОГДАНОВИЧ путь 2 [1895пк2-1912пк0] | 2 | 1895,2-1912,0 | 3 | Эксп. КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2180
СВЕРД | БАЖЕНОВО - ШИПЕЛОВО путь 1 [1871пк8-1878пк4] | 1 | 1871,8-1878,4 | 4,9 | Эксп. КС | 2 | 8 |  | 4/1254 | [10 empty] | 4/1254
СВЕРД | БАЖЕНОВО путь IIап-II (Ч-НД) главный [1868пк10-1869пк10] | IIап-II | 1868,10-1869,10 | 0,9 | РС | 1 | 72 | [27 empty] | 72/949
СВЕРД | БОГДАНОВИЧ - КАМЕНСК-УРАЛ путь 1 [256пк7-292пк2] | 1 | 256,7-292,2 | 9,4 | Эксп. КС | 4 | 16 | [9 empty] | 4/1180 |  |  |  | 4/1180 |  | 4/1180 |  |  |  | 4/1180
| Итого по: СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 100
СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | АППАРАТНАЯ путь 8 (46-27) приемо-отпр. | 8 |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [5 empty] | 8/100
СВЕРД | ШУВАКИШ - ЕКАТЕРИН-С путь 1 [495пк6-499пк0] | 1 | 495,6-499,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | 2/2 |  | 4/4
СВЕРД | ШУВАКИШ - ЕКАТЕРИН-С путь 2 [495пк4-499пк0] | 2 | 495,4-499,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  |  |  |  | 4/4 |  | 2/2
| Итого по: СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 7 | 20
СВЕРД 206 СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С не задано(НПФ подгорочные пути) |  |  | 27 | Строит. | 4 | 12 |  | 3/1 | [6 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1 | [13 empty] | 3/1
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С путь I Чкд (Чкд-417) главный [1644пк3-1649пк4] | I Чкд | 1644,3-1649,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [8 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
СВЕРД | ПЕРЕГОН путь IIПЕ (ЧПЕ-НДПЕ) главный [1641пк1-1643пк1] | IIПЕ | 1641,1-1643,1 | 1,3 | РС | 1 | 72 | [15 empty] | 72/1319
СВЕРД | ПЕРЕГОН стр. 203 |  |  |  | Ксп | 1 | 20 | [23 empty] | 20/1
СВЕРД | ПЕРЕГОН стр. 201 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [27 empty] | 10/1
СВЕРД | ПЕРЕГОН стр. 205 |  |  |  | Ксп | 1 | 20 | [23 empty] | 20/1
СВЕРД | РЕШЕТЫ - ПЕРЕГОН путь 2 [1633пк4-1641пк1] | 2 | 1633,4-1641,1 | 7,7 | РС | 4 | 96 |  |  | 24 |  |  |  | 24/2581 |  |  | 24 |  |  |  | 24
СВЕРД | МАКАРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [20пк3-20пк7] МАКАРЦЕВО - СЕДЕЛЬНИКОВО путь 2 [20пк7-27пк10] РЕШЕТЫ - МАКАРЦЕВО путь 2 [8пк9-20пк3] | 2, II | 20,3-20,7 20,7-27,10 8,9-20,3 | 19,2 | ППВ пути | 3 | 12 | 4/2800 |  |  | 4/2800 |  |  |  | 4/2800
СВЕРД | РЕШЕТЫ путь III (Чпд-На) главный [6пк4-6пк9] РЕШЕТЫ - МАКАРЦЕВО путь 1 [6пк9-19пк3] | 1, III | 6,4-6,9 6,9-19,3 | 13 | ППВ пути | 5 | 20 | [13 empty] | 4/2600 |  |  | 4/2600 |  |  |  | 4/2600 |  |  | 4/2600 |  |  |  | 4/2600
СВЕРД | РЕШЕТЫ - МАКАРЦЕВО путь 1 [7пк4-7пк10] | 1 | 7,4-7,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/600
СВЕРД | РЕШЕТЫ путь III (Чпд-На) главный [6пк7-6пк9] РЕШЕТЫ - МАКАРЦЕВО путь 1 [6пк9-7пк2] | 1, III | 6,7-6,9 6,9-7,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/500
СВЕРД | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 44 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | 1/1
СВЕРД | СЕДЕЛЬНИКОВО стр. 69 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | 1/1
СВЕРД | АРАМИЛЬ путь III (ЧРД-НК) главный [71пк3-74пк4] СЕДЕЛЬНИКОВО путь Ia-I (Чд-Н) главный [49пк1-49пк4] СЕДЕЛЬНИКОВО - АРАМИЛЬ путь 1 [49пк4-71пк3] | 1, Ia-I, III | 49,1-49,4 49,4-71,3 71,3-74,4 | 25,3 | ППВ пути | 2 | 12 | [8 empty] | 6/4900 | [11 empty] | 6/4900
СВЕРД | АРАМИЛЬ путь IV (Чр-Нкд) главный [71пк3-74пк1] СЕДЕЛЬНИКОВО путь IIa-II (Ч-Нд) главный [49пк1-49пк4] СЕДЕЛЬНИКОВО - АРАМИЛЬ путь 2 [49пк4-71пк3] | 2, IIa-II, IV | 49,1-49,4 49,4-71,3 71,3-74,1 | 25,4 | ППВ пути | 2 | 12 | [15 empty] | 6/4900 | [6 empty] | 6/4900
СВЕРД | СЕДЕЛЬНИКОВО путь IIa-II (Ч-Нд) главный [45пк3-49пк4] путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 15/13 (15-13) съезд_глав. путь 36/38 (36-38) съезд_глав. путь 40/42 (40-42) съезд_глав. | 10/12, 15/13, 36/38, 40/42, IIa-II | 45,3-49,4 | 4,3 | Эксп. КС | 4 | 16 | [9 empty] | 4/1098 |  |  |  | 4/1098 | [9 empty] | 4/1098 |  |  |  | 4/1098
СВЕРД | СЕДЕЛЬНИКОВО путь Ia-I (Чд-Н) главный [47пк6-49пк1] | Ia-I | 47,6-49,1 | 1,3 | КРН | 1 | 96 | [20 empty] | 96/1309
| Итого по: СВЕРД 206 СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 39 | 420
СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ
СВЕРД | БЕРЕЗИТ - КЕДРОВКА путь 1 [18пк5-24пк0] | 1 | 18,5-24,0 | 6 | КРС | 1 | 144 |  |  |  | 144/6018
СВЕРД | БЕРЕЗИТ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | БЕРЕЗИТ стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | БЕРЕЗИТ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | БЕРЕЗИТ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
СВЕРД | КУНАРА путь 6 (36-37) приемо-отпр. | 6 |  |  | ТР КС | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1
СВЕРД | СИРЕНЬ - КУНАРА путь 1 [229пк6-236пк3] | 1 | 229,6-236,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | [6 empty] | 3,8/200 | [5 empty] | 3,8/200 |  | 3,8/200
СВЕРД | СИРЕНЬ - КУНАРА путь 1 [229пк6-236пк3] | 1 | 229,6-236,3 |  | Эксп. КС | 1 | 3 | [19 empty] | 3/3
СВЕРД | СИРЕНЬ - КУНАРА путь 2 [229пк6-236пк3] | 2 | 229,6-236,3 |  | Эксп. КС | 2 | 6 | [12 empty] | 3/2 | [9 empty] | 3/2
СВЕРД | РЕФТ - СИРЕНЬ путь 1 [206пк7-227пк1] | 1 | 206,7-227,1 |  | Эксп. КС | 1 | 3 | [15 empty] | 3/2
СВЕРД | РЕФТ - СИРЕНЬ путь 2 [206пк7-227пк1] | 2 | 206,7-227,1 |  | Эксп. КС | 2 | 6 | [6 empty] | 3/1 |  | 3/1
СВЕРД | РЕФТ путь II (4-НД) главный [204пк8-206пк7] | II | 204,8-206,7 |  | ТР КС | 1 | 3 | [12 empty] | 3/1
СВЕРД | РЕФТ - МАЛОРЕФТИНСК (ОП 108 КМ) путь 1 [2пк0-13пк2] | 1 | 2,0-13,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/300
| Итого по: СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ |  |  |  |  | 17 | 186,5
СВЕРД 301 КАМЫШЛОВСКИЙ
СВЕРД | ТАЛИЦА - ЧУПИНО путь 2 [2029пк8-2029пк9] | 2 | 2029,8-2029,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [8 empty] | 8/100
СВЕРД | ТАЛИЦА путь II (Ч-НД) главный [2029пк1-2029пк2] | II | 2029,1-2029,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  | 8/124
СВЕРД | ОЩЕПКОВО - ТАЛИЦА путь 2 [2026пк4-2026пк5] | 2 | 2026,4-2026,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/95
СВЕРД | ОЩЕПКОВО - ТАЛИЦА путь 2 [2010пк5-2010пк6] | 2 | 2010,5-2010,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/100
СВЕРД | ОЩЕПКОВО - ТАЛИЦА путь 1 [1998пк2-2026пк7] | 1 | 1998,2-2026,7 | 14,9 | КРН | 6 | 128 |  | 24 |  |  |  | 24/4838 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24 | [6 empty] | 8
СВЕРД | ОЩЕПКОВО - ТАЛИЦА путь 2 [2017пк7-2018пк1] | 2 | 2017,7-2018,1 | 0 | КРН | 1 | 8 | [26 empty] | 8/1
| Итого по: СВЕРД 301 КАМЫШЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 11 | 164
СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ТЮМЕНЬ путь I (ЧД-Н) главный | I |  | 2,4 | КРН | 2 | 168 | [17 empty] | 72/518 |  |  | 96/1256
СВЕРД | БОГАНДИНСКАЯ - ЯЛУТОРОВСК путь 2 [2191пк4-2211пк3] | 2 | 2191,4-2211,3 | 20 | ППВ пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/8400
СВЕРД | НОВАЯ ЗАИМКА стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
| Итого по: СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 4 | 184
СВЕРД 303 ТОБОЛЬСКИЙ
СВЕРД | СУЗГУН стр. 12 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  | 10/1
СВЕРД | СУЗГУН стр. 24 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [7 empty] | 10/1
СВЕРД | СУЗГУН стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/1
СВЕРД | СУЗГУН стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | СУЗГУН стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | СУЗГУН стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | СУЗГУН стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
СВЕРД | СУЗГУН стр. 26 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
СВЕРД | СЕТОВО - СУЗГУН путь 2 [197пк2-211пк1] СУЗГУН путь I (Ч-НД) главный [211пк1-211пк3] | 2, I | 197,2-211,1 211,1-211,3 | 14,2 | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  | 6/3000 |  |  |  | 2/1400 |  | 2/800
СВЕРД | СЕТОВО - СУЗГУН путь 2 [193пк9-195пк6] | 2 | 193,9-195,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/100
СВЕРД | СЕТОВО стр. 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | СЕТОВО стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | СЕТОВО стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | СЕТОВО стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
СВЕРД | СЕТОВО стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | СЕТОВО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | СЕТОВО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
СВЕРД | ТАВДА-II ВХ.СИГ(Н) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [30 empty] | 4/2
СВЕРД | ТАВДА-II ВХ.СИГ(Ч) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2
СВЕРД | ТАВДА-I ВХ.СИГ(На) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2
СВЕРД | УСТЬ-ТАВДА - ТАВДА-I путь 2 [133пк4-133пк10] | 2 | 133,4-133,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/150
СВЕРД | АБАЕВСКИЙ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | АБАЕВСКИЙ стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | АБАЕВСКИЙ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | АБАЕВСКИЙ стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | АБАЕВСКИЙ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
СВЕРД | АБАЕВСКИЙ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | АБАЕВСКИЙ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
СВЕРД | КАРТЫМСКАЯ - АБАЕВСКИЙ путь 2 [79пк4-79пк7] | 2 | 79,4-79,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/175
СВЕРД | КАРТЫМСКАЯ стр. 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | КАРТЫМСКАЯ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | КАРТЫМСКАЯ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | КАРТЫМСКАЯ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
СВЕРД | ТУРИНСКИЙ - КАРТЫМСКАЯ путь 2 [49пк8-49пк10] | 2 | 49,8-49,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/105
СВЕРД | ТУРА-II |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
СВЕРД | ТУРА-I - ТУРА-II путь 2 [14пк5-14пк5] | 2 | 14,5-14,5 |  | ИССО | 2 | 6 | [6 empty] | 3/5 |  | 3/5
| Итого по: СВЕРД 303 ТОБОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 39 | 106
СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ
СВЕРД | ОМУТИНСКАЯ - ЛАМЕНСКАЯ путь 1 [2307пк4-2325пк2] | 1 | 2307,4-2325,2 | 17,9 | ППВ пути | 2 | 12 | [22 empty] | 6/9000 |  |  |  | 6/8900
СВЕРД | ЛАМЕНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [2325пк3-2325пк3] | I | 2325,3-2325,3 | 0,1 | ППВ пути | 1 | 1 | [26 empty] | 1/100
СВЕРД | ГОЛЫШМАНОВО - КАРАСУЛЬСКАЯ путь 1 [2351пк8-2386пк1] | 1 | 2351,8-2386,1 | 34,6 | ППВ пути | 3 | 18 | [8 empty] | 6/11500 |  |  |  | 6/11600 |  |  | 6/11500
СВЕРД | ГОЛЫШМАНОВО - КАРАСУЛЬСКАЯ путь 2 [2381пк1-2381пк1] | 2 | 2381,1-2381,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/70
СВЕРД | ГОЛЫШМАНОВО - КАРАСУЛЬСКАЯ путь 2 [2380пк10-2380пк10] | 2 | 2380,10-2380,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/80
СВЕРД | ГОЛЫШМАНОВО - КАРАСУЛЬСКАЯ путь 2 [2370пк6-2370пк6] | 2 | 2370,6-2370,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/120
СВЕРД | КАРАСУЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [2386пк2-2386пк2] | I | 2386,2-2386,2 | 0,1 | ППВ пути | 1 | 1 | [15 empty] | 1/100
СВЕРД | БЕЗРУКОВО - ИШИМ путь 1 [2411пк9-2426пк2] | 1 | 2411,9-2426,2 | 14,4 | ППВ пути | 2 | 12 |  | 6/7250 |  |  |  | 6/7150
СВЕРД | БЕЗРУКОВО - ИШИМ путь 1 [2420пк8-2420пк9] | 1 | 2420,8-2420,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/70
СВЕРД | БЕЗРУКОВО - ИШИМ путь 1 [2423пк10-2424пк1] | 1 | 2423,10-2424,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/100
СВЕРД | ИШИМ путь I-VIII (ЧД-Н) главный [2426пк3-2426пк3] | I-VIII | 2426,3-2426,3 | 0,1 | ППВ пути | 1 | 1 | [5 empty] | 1/100
СВЕРД | ИШИМ стр. 95 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ стр. 101 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ стр. 105 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ стр. 111 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ стр. 115 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ стр. 118 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ стр. 119 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ стр. 120 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ стр. 123 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ стр. 124 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
СВЕРД | ИШИМ путь I-VIII (ЧД-Н) главный [2426пк6-2429пк3] | I-VIII | 2426,6-2429,3 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  | 2/1400 |  |  | 2/1400
СВЕРД | МАЛЫЙ ОСТРОВ - ШАБЛЫКИНО путь 2 [2443пк0-2450пк3] | 2 | 2443,0-2450,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/2
СВЕРД | ШАБЛЫКИНО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  | 1/1
СВЕРД | ШАБЛЫКИНО стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  | 1/1
СВЕРД | ШАБЛЫКИНО стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  | 1/1
СВЕРД | ШАБЛЫКИНО стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 |  | 1/1
СВЕРД | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
СВЕРД | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
СВЕРД | НОВОАНДРЕЕВСКИЙ - МАНГУТ путь 1 [2497пк6-2516пк9] | 1 | 2497,6-2516,9 |  | Тек. сод. пути | 7 | 14 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 | [9 empty] | 2/2
| Итого по: СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ |  |  |  |  | 41 | 129
СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ
СВЕРД | АЯТЬ путь II (Ч-НД) главный [471пк1-471пк5] | II | 471,1-471,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/1
СВЕРД | ТАВАТУЙ путь 3/1 (3-1) съезд_глав. | 3/1 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/300
СВЕРД | ТАВАТУЙ путь 4 (8-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/300
СВЕРД | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 1 [451пк5-463пк1] | 1 | 451,5-463,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/12
СВЕРД | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 2 [451пк5-463пк1] | 2 | 451,5-463,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/12
СВЕРД | ВЕРХ-НЕЙВИНСК стр. 11 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/12
СВЕРД | НЕВЬЯНСК - ШУРАЛА путь 2 [418пк2-418пк3] | 2 | 418,2-418,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/65
СВЕРД | МОНЗИНО путь 3 (16-17) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/300
| Итого по: СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 34
СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | НИЖНИЙ ТАГИЛ не задано(путь № 1) |  |  |  | Строит. | 5 | 15 |  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
СВЕРД | МОХОВОЙ - НИЖНЯЯ САЛДА путь 1 [49пк7-55пк0] | 1 | 49,7-55,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/300
СВЕРД | МОХОВОЙ - НИЖНЯЯ САЛДА путь 1 [49пк7-55пк0] | 1 | 49,7-55,0 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/800
СВЕРД | ВЕРХ САЛДА - МОХОВОЙ путь 1 [41пк1-47пк7] | 1 | 41,1-47,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/300
СВЕРД | ВЕРХ САЛДА - МОХОВОЙ путь 1 [41пк1-47пк7] | 1 | 41,1-47,7 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/800
СВЕРД | ИВА - ВЕРХ САЛДА путь 1 [31пк4-38пк4] | 1 | 31,4-38,4 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/800
СВЕРД | ИВА - ВЕРХ САЛДА путь 1 [31пк4-38пк4] | 1 | 31,4-38,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/300
| Итого по: СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 11 | 36
СВЕРД 503 КАЧКАНАРСКИЙ
СВЕРД | ГОРОБЛАГОДАТ путь IV (5-ЧК4) главный [0пк0-1пк8] | IV | 0,0-1,8 | 1,1 | КРС | 1 | 120 | [14 empty] | 120/1115
СВЕРД | ГОРОБЛАГОДАТ |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [15 empty] | 8/1
СВЕРД | ИМЕННОВСКИЙ |  |  |  | ТО СЦБ | 2 | 16 | [13 empty] | 8/1 | [6 empty] | 8/1
СВЕРД | ГОРОБЛАГОДАТ - КУШВА путь 2 [1пк8-2пк5] | 2 | 1,8-2,5 | 1,7 | КРС | 1 | 120 | [20 empty] | 120/1772
СВЕРД | КУШВА путь IV (НГ4-102) главный [2пк5-3пк10] | IV | 2,5-3,10 | 0,9 | КРС | 1 | 120 | [26 empty] | 120/927
СВЕРД | ВЕРХНЯЯ путь 5 (9-14) приемо-отпр. | 5 |  | 0,4 | ЦУКС | 2 | 20 | [16 empty] | 10/257 | 10/200
СВЕРД | ВЕРХНЯЯ путь 6 (13-16) приемо-отпр. | 6 |  | 0,3 | ЦУКС | 2 | 20 | [9 empty] | 10 |  | 10/357
СВЕРД | ВЕРХНЯЯ путь 7 (11-18) приемо-отпр. | 7 |  | 0,4 | ЦУКС | 2 | 58 |  |  |  | 10 | 48/469
СВЕРД | ВЕРХНЯЯ стр. 13 |  |  |  | ЦУКС | 2 | 20 | [9 empty] | 10 |  |  | 10/1
СВЕРД | ВЕРХНЯЯ стр. 15 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [13 empty] | 10/1
СВЕРД | ВЕРХНЯЯ стр. 17 |  |  |  | ЦУКС | 2 | 20 |  |  | 10 | [11 empty] | 10/1
СВЕРД | ВЕРХНЯЯ стр. 19 |  |  |  | ЦУКС | 2 | 20 |  | 10 |  | 10/1
СВЕРД | ВЕРХНЯЯ стр. 21 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 |  |  | 10/1
| Итого по: СВЕРД 503 КАЧКАНАРСКИЙ |  |  |  |  | 20 | 562
СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ
СВЕРД | ЛОБВА - КОПТЯКИ путь 1 [144пк8-152пк5] | 1 | 144,8-152,5 | 8,3 | КРС | 12 | 80 | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 | [8 empty] | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
СВЕРД | КОПТЯКИ путь I (Н-Ч) главный [152пк4-153пк9] | I | 152,4-153,9 | 1,1 | КРС | 1 | 120 | [8 empty] | 120/1142
СВЕРД | ВАГРАНСКАЯ - ДРОВЯНОЕ путь 1 [166пк6-173пк0] | 1 | 166,6-173,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/200
СВЕРД | ДРОВЯНОЕ - ПОПЕРЕЧНЫЙ путь 1 [174пк5-180пк0] | 1 | 174,5-180,0 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/200
СВЕРД | ПОПЕРЕЧНЫЙ - КАКВА путь 1 [181пк9-189пк9] | 1 | 181,9-189,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/200
| Итого по: СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ |  |  |  |  | 16 | 209
СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | КЛИМКИ - ПОДСОБНЫЙ путь 1 [12пк7-16пк4] | 1 | 12,7-16,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/350
| Итого по: СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 1 | 3
СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ
СВЕРД | ЛАНГУР - ИВДЕЛЬ I путь 1 [104пк3-130пк3] | 1 | 104,3-130,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/200
СВЕРД | ИВДЕЛЬ II - ПОЛУНОЧНОЕ путь 1 [137пк6-160пк6] | 1 | 137,6-160,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/350
СВЕРД | ИВДЕЛЬ II - ПОЛУНОЧНОЕ путь 1 [137пк6-160пк6] | 1 | 137,6-160,6 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/200
СВЕРД | КОММУНИСТИЧ - ПАНТЫНГ путь 1 [254пк4-282пк2] | 1 | 254,4-282,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/200
СВЕРД | ВОНЪЕГАН - НЯГАНЬ путь 1 [298пк0-331пк6] | 1 | 298,0-331,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/200
СВЕРД | НЯГАНЬ - СЕРГИНО путь 1 [333пк6-371пк7] | 1 | 333,6-371,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/200
СВЕРД | ПРИОБЬЕ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/20
| Итого по: СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 20
СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ
СВЕРД | ИЛЬТЫМ - ЮНОСТЬ КОМС путь 2 [294пк3-312пк8] | 2 | 294,3-312,8 | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 18 |  | 6/8 |  |  |  | 6/8 |  | 6/8
СВЕРД | ИЛЬТЫМ - ЮНОСТЬ КОМС путь 2 [294пк3-312пк8] | 2 | 294,3-312,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/2
СВЕРД | АРЕМЗЯНКА - ИНГАИР путь 1 [249пк7-270пк2] | 1 | 249,7-270,2 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  | 4/4
СВЕРД | АРЕМЗЯНКА - ИНГАИР путь 2 [249пк7-270пк2] | 2 | 249,7-270,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
СВЕРД | ОЗ.АБРАМОВСК стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | ОЗ.АБРАМОВСК стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | ОЗ.АБРАМОВСК стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | ОЗ.АБРАМОВСК стр. 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | ОЗ.АБРАМОВСК стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | ОЗ.АБРАМОВСК стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | ОЗ.АБРАМОВСК стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
СВЕРД | ОЗ.АБРАМОВСК стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | ОЗ.АБРАМОВСК стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | ОЗ.АБРАМОВСК стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
СВЕРД | ОЗ.АБРАМОВСК стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
| Итого по: СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ |  |  |  |  | 28 | 57
СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ
СВЕРД | СИВЫС-ЯХ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1,8 | [13 empty] | 1,8/3
СВЕРД | САЛЫМ - СИВЫС-ЯХ путь 1 [512пк1-530пк4] | 1 | 512,1-530,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [6 empty] | 4/4 |  | 2/2
СВЕРД | САЛЫМ - СИВЫС-ЯХ путь 2 [512пк1-530пк4] | 2 | 512,1-530,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 5 | [7 empty] | 4/4 |  | 1/1
СВЕРД | САЛЫМ - СИВЫС-ЯХ путь 1 [512пк1-530пк4] путь 2 [512пк1-530пк4] | 1, 2 | 512,1-530,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,8 | [15 empty] | 1,8/2
СВЕРД | САЛЫМ путь I (ЧД-Н) главный [509пк7-511пк8] | I | 509,7-511,8 | 1,9 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/1986
СВЕРД | ПП 502 КМ - САЛЫМ путь 1 [507пк6-509пк6] | 1 | 507,6-509,6 | 2,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 |  |  | 3,5/2100
СВЕРД | ПП 502 КМ стр. 4/4с |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1
СВЕРД | КИНТУС путь I (ЧД-Н) главный [481пк2-481пк5] | I | 481,2-481,5 | 0,2 | РП | 1 | 480 | [15 empty] | 480/241
СВЕРД | МАНЧЕМ - КИНТУС путь 1 [457пк4-481пк2] | 1 | 457,4-481,2 | 23,8 | РП | 1 | 480 | [15 empty] | 480/23880
СВЕРД | МАНЧЕМ путь II (Ч-НД) главный [455пк6-455пк8] | II | 455,6-455,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 0,5 | [23 empty] | 0,5/300
СВЕРД | ВАХ - МАНЧЕМ путь 2 [435пк1-455пк5] | 2 | 435,1-455,5 | 20,5 | Тек. сод. пути | 6 | 33 |  |  |  | 5/3000 | 6/4000 | 6/4000 | 6/4000 | [15 empty] | 5/3000 | 5/2500
СВЕРД | ВАХ путь II (Ч-НД) главный [434пк8-434пк10] | II | 434,8-434,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 0,5 |  |  |  | 0,5/300
СВЕРД | ВАХ путь II (Ч-НД) главный [433пк4-434пк5] | II | 433,4-434,5 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/1200
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА - НЕЛЫМ путь 2 [411пк3-422пк3] | 2 | 411,3-422,3 | 11,1 | Тек. сод. пути | 5 | 10 | 4/2400 | 4/2400 | 2/1500
| Итого по: СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 27 | 1030,1
СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | СУРГУТ путь 4П (326-108) приемо-отпр. | 4П |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
СВЕРД | СУРГУТ путь 25 (86-175) сортиров. | 25 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/6
СВЕРД | ПП 687 КМ - СУРГУТ путь 2 [687пк8-688пк6] | 2 | 687,8-688,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/588
СВЕРД | ПП 687 КМ - СУРГУТ путь 1 [687пк7-692пк9] | 1 | 687,7-692,9 |  | Тек. сод. пути | 6 | 11 | [15 empty] | 4/4 | 4/4 | 3/3
СВЕРД | ПП 687 КМ путь II (Ч-НД) главный [687пк5-687пк7] | II | 687,5-687,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [14 empty] | 1/300
СВЕРД | ПП 683 КМ путь II (Ч-Н) главный [683пк5-683пк7] | II | 683,5-683,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [14 empty] | 1/300
СВЕРД | ОСТРОВНОЙ - ПП 683 КМ путь 2 [679пк7-683пк4] | 2 | 679,7-683,4 | 3,8 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 4/2600 | 2/1200
СВЕРД | ОСТРОВНОЙ путь I (ЧД-Н) главный [676пк7-679пк3] | I | 676,7-679,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [10 empty] | 4/4 |  | 4/4
СВЕРД | ОСТРОВНОЙ путь II (Ч-НД) главный [676пк7-679пк3] | II | 676,7-679,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [9 empty] | 6/6 |  | 4/4
СВЕРД | ПП 668 КМ - ОСТРОВНОЙ путь 1 [668пк7-676пк7] | 1 | 668,7-676,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [13 empty] | 4/4 | 6/6
СВЕРД | ПЫТЬ-ЯХ путь I (Ч-НД) главный [625пк9-626пк5] | I | 625,9-626,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [20 empty] | 1/421
СВЕРД | ИГЛЬ - ПЫТЬ-ЯХ путь 2 [615пк2-625пк8] | 2 | 615,2-625,8 | 10,7 | Тек. сод. пути | 3 | 17 | [18 empty] | 6/4000 | 6/4000 | 5/2700
СВЕРД | ИГЛЬ - ПЫТЬ-ЯХ путь 2 [607пк8-615пк2] | 2 | 607,8-615,2 | 7,4 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [16 empty] | 6/3700 | 6/3700
СВЕРД | ИГЛЬ путь II (Ч-НД) главный [607пк5-607пк7] | II | 607,5-607,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 0,5 | [16 empty] | 0,5/278
СВЕРД | ПП 589 КМ - ИГЛЬ путь 2 [593пк8-595пк1] | 2 | 593,8-595,1 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1177
СВЕРД | КУТЬ-ЯХ - ЮНГ-ЯХ путь 2 [568пк5-568пк7] | 2 | 568,5-568,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  | 8/210
| Итого по: СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 36 | 97
СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ
СВЕРД | МЕГИОН - НИЖНЕВАРТ II путь 2 [896пк6-898пк2] | 2 | 896,6-898,2 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [24 empty] | 3/800 | 3/800
СВЕРД | УРЬЕВСКИЙ - МЕГИОН путь 2 [856пк1-865пк8] | 2 | 856,1-865,8 | 9,7 | Тек. сод. пути | 9 | 36 | [15 empty] | 4/1100 | 4/1100 | 4/1100 | 4/1100 | 4/1100 | 4/1100 | 4/1100 | 4/1000 | 4/1000
СВЕРД | СИЛИНСКИЙ - ПОЧЕКУЙКА путь 2 [713пк6-714пк5] | 2 | 713,6-714,5 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [28 empty] | 2/500 | 2/500
СВЕРД | СУРГУТ - СИЛИНСКИЙ путь 2 [703пк5-704пк6] | 2 | 703,5-704,6 | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [26 empty] | 3/600 | 3/600
СВЕРД | ВАЧЛОР - ИНГУЯГУН путь 1 [15пк9-27пк8] | 1 | 15,9-27,8 | 11,6 | Тек. сод. пути | 8 | 32 | 4/1000 | 4/1100 | 4/1100 | 4/1100 | 4/1100 | 4/1100 | 4/1100 | 4/1000
СВЕРД | ИНГУЯГУН путь 2 (2-1) приемо-отпр. | 2 |  | 1,2 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [8 empty] | 6/1200
СВЕРД | ИНГУЯГУН - ИГНАТЬЕВСКИЙ путь 1 [34пк1-35пк10] | 1 | 34,1-35,10 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/1000 | 4/1000
СВЕРД | ИНГУЯГУН - ИГНАТЬЕВСКИЙ путь 1 [39пк1-40пк6] | 1 | 39,1-40,6 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/1000 | 4/600
СВЕРД | ИГНАТЬЕВСКИЙ путь I+I А (Ч-Н) главный [40пк7-40пк8] | I+I А | 40,7-40,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [12 empty] | 1/200
СВЕРД | ПОКАЧЕВСКИЙ путь 2 (2-9) приемо-отпр. | 2 |  | 1,2 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [13 empty] | 6/1200
СВЕРД | ПОКАЧЕВСКИЙ путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 3 |  | 1,2 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [14 empty] | 6/1200
| Итого по: СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ |  |  |  |  | 37 | 119
СВЕРД 805 ПУРПИНСКИЙ
СВЕРД | ВЫНГА-ЯХА путь I (Ч-Н) главный [357пк5-357пк7] | I | 357,5-357,7 | 0,1 | РП | 1 | 8 | [10 empty] | 8/183
СВЕРД | ХАСЛЯТ - ВЫНГА-ЯХА путь 1 [348пк9-357пк5] | 1 | 348,9-357,5 | 9,8 | РП | 6 | 48 | 8/800 |  | 8/800 |  | 8/800 |  | 8/800 |  | 8/506 |  | 8/500
СВЕРД | ПАРКА ПИТ. УСТ.(ПВ-ЭЦ, ПРП-ЭЦ, ПРП-ЦАБ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1,8 | [28 empty] | 1,8/3
| Итого по: СВЕРД 805 ПУРПИНСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 57,8
Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН
СВЕРД | КОЛЧЕДАН путь II (Ч-НД) главный [115пк9-117пк9] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 3-1 (1-3) съезд_глав. путь 4 (12-7) приемо-отпр. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. КОЛЧЕДАН - ВОДОЛАЗОВО путь 2 [117пк9-122пк3] | 2, 3, 3-1, 4, 6-8, II | 115,9-117,9 117,9-122,3 | 3,3 | Эксп. КС | 4 | 16 | [9 empty] | 4/836 |  |  |  | 4/836 | [9 empty] | 4/836 |  |  |  | 4/836
| Итого по: Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН |  |  |  |  | 4 | 16
не удалось определить ДУ
СВЕРД | КОРОТЧАЕВО ПИТ. УСТ.(ПВ-ЭЦ, ПРП-ЭЦ, ПРП-ЦАБ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1,8 | [23 empty] | 1,8/3
| Итого: |  |  |  |  | 1 | 1,8
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:38 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Ноябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Свердловская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
СВЕРД | ЧЕПЦА путь I (ЧД-Н) главный [1222пк2-1225пк1] | I | 1222,2-1225,1 |  | К КС | 4 | 24 | [6 empty] | 6/6 |  |  |  | 6/6 | [9 empty] | 6/6 |  |  |  | 6/6
СВЕРД | ЧЕПЦА путь II (Ч-НД) главный [1222пк2-1225пк1] | II | 1222,2-1225,1 |  | К КС | 4 | 24 |  |  |  | 6/6 | [9 empty] | 6/6 |  |  |  | 6/6 | [9 empty] | 6/6
СВЕРД | КУЗЬМА - БОРОДУЛИНО путь 1 [1269пк1-1270пк2] | 1 | 1269,1-1270,2 |  | Р | 1 | 5 | [10 empty] | 5/1100
СВЕРД | КУЗЬМА - БОРОДУЛИНО путь 1 [1279пк5-1280пк4] | 1 | 1279,5-1280,4 |  | Р | 1 | 5 | [27 empty] | 5/900
| Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 10 | 58
СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ
СВЕРД | ГРИГОРЬЕВСКАЯ - ЧАЙКОВСКАЯ путь 1 [1371пк2-1371пк9] | 1 | 1371,2-1371,9 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/700
СВЕРД | ВЕРЕЩАГИНО - МЕНДЕЛЕЕВО путь 1 [1317пк2-1340пк3] | 1 | 1317,2-1340,3 | 24,8 | КРН | 4 | 32 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
| Итого по: СВЕРД 101 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 36
СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(парк Г, секции 7Г, 9Г, 11Г, 13Г) |  |  | 0 | Строит. | 3 | 12 | [10 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(парк Г, секции 8Г, 10Г, 12Г) |  |  | 0 | Строит. | 3 | 12 | [13 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 5 | [19 empty] | 5/1
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ - ПЕРМЬ II путь 1 [1431пк8-1433пк5] | 1 | 1431,8-1433,5 | 0 | Строит. | 1 | 4 |  |  |  | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ - ПЕРМЬ II путь 2 [1431пк9-1433пк5] | 2 | 1431,9-1433,5 | 0 | Строит. | 1 | 4 | [6 empty] | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ - ПЕРМЬ II путь 1 [1432пк1-1432пк8] | 1 | 1432,1-1432,8 |  | ИССО | 3 | 12 |  |  |  | 4/12 | [16 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
| Итого по: СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 12 | 49
СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ
СВЕРД | КОРДОН - ШАМАРЫ путь 1 [1612пк3-1612пк9] | 1 | 1612,3-1612,9 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/600
СВЕРД | КОРДОН - ШАМАРЫ путь 1 [1612пк9-1613пк3] | 1 | 1612,9-1613,3 |  | Р | 1 | 3 | [10 empty] | 3/400
СВЕРД | ЛЕК - КОРДОН путь 2 [1595пк8-1604пк6] | 2 | 1595,8-1604,6 | 4,7 | Эксп. КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/299
СВЕРД | ШУМКОВО - ЛЕК путь 2 [1571пк1-1594пк0] | 2 | 1571,1-1594,0 | 2,9 | Эксп. КС | 4 | 16 | [6 empty] | 4/249 |  |  |  | 4/249 | [6 empty] | 4/249 | [9 empty] | 4/249
СВЕРД | ИРЕНСКИЙ - КУНГУР путь 1 [1529пк4-1530пк0] | 1 | 1529,4-1530,0 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/600
СВЕРД | ИРЕНСКИЙ - КУНГУР путь 1 [1531пк4-1531пк8] | 1 | 1531,4-1531,8 |  | Р | 1 | 3 | [10 empty] | 3/400
СВЕРД | ИРЕНСКИЙ - КУНГУР путь 1 [1531пк8-1532пк1] | 1 | 1531,8-1532,1 |  | Р | 1 | 3 | [6 empty] | 3/300
СВЕРД | ИРЕНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [1524пк2-1524пк7] | I | 1524,2-1524,7 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/500
СВЕРД | ЮГ - КУКУШТАН путь 1 [1475пк6-1487пк5] | 1 | 1475,6-1487,5 | 7,7 | Эксп. КС | 3 | 12 | [6 empty] | 4/324 |  |  |  | 4/324 | [9 empty] | 4/324
СВЕРД | МУЛЯНКА - ЮГ путь 2 [1472пк8-1473пк4] | 2 | 1472,8-1473,4 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/600
| Итого по: СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ |  |  |  |  | 15 | 57
СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | ПАЛЬНИКИ - ДИВЬЯ путь 1 [9пк3-26пк0] | 1 | 9,3-26,0 | 0 | Строит. | 7 | 28 | [5 empty] | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0
СВЕРД | ПЕРМЬ I путь I (ЧД-6/8) главный [4пк9-6пк0] | I | 4,9-6,0 |  | Строит. | 5 | 35 | [23 empty] | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1
СВЕРД | ПЕРМЬ II - ПЕРМЬ I путь 2 [2пк0-2пк9] | 2 | 2,0-2,9 | 0,4 | ЦУКС | 2 | 20 | [16 empty] | 10/482 |  |  | 10
| Итого по: СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 14 | 83
СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(Парк "С", укладка СП 339 вновь) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 72 |  |  | 72/1
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(Парк "С", укладка СП 224, вновь) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [6 empty] | 10/1
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(Парк "С", укладка СП 234, вновь) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 72 |  |  | 72/1
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(Парк "С", укладка СП 242, вновь.) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 72 |  |  | 72/1
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(Парк "О", укладка СП 343, вновь.) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 24 |  | 24/1
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(Парк "О", укладка СП 347, вновь.) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 72 | [9 empty] | 72/1
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(Парк "О", укладка СП 353/341, вновь.) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 24 |  | 24/1
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 7 (347-342) приемо-отпр. | 7 |  | 0,3 | ЦУКС | 1 | 72 | [9 empty] | 72/375
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 8 (ст.р.р.347-ст.р.р.324) приемо-отпр. | 8 |  | 0,3 | ЦУКС | 1 | 72 | [9 empty] | 72/335
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 10 (343-326) приемо-отпр. | 10 |  | 0,1 | ЦУКС | 1 | 72 | 72/192
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 8 (223-242) сортиров. | 8 |  | 0,1 | ЦУКС | 1 | 72 |  |  | 72/125
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 9 (234-201) сортиров. | 9 |  | 0,1 | ЦУКС | 1 | 72 |  |  | 72/157
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(Путь ПТОЛ, укладка пути.) |  |  | 0 | ЦУКС | 1 | 72 |  |  | 72/29
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ путь 68 (333-345) соединит. | 68 |  | 0,3 | ЦУКС | 1 | 72 | 72/338
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(Парк "С", съезд 226/224, укладка пути) |  |  | 0 | ЦУКС | 1 | 72 | [6 empty] | 72/25
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(Парк "О", СП 420, демонтаж.) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 72 | [9 empty] | 72
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(Парк "О", СП 347, демонтаж.) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 72 | [9 empty] | 72
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(Парк "О", СП 355, демонтаж.) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 72 | [9 empty] | 72
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(Парк "О", СП 419, демонтаж.) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 72 | [9 empty] | 72
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(путь № 1) |  |  | 0 | Строит. | 3 | 12 | [12 empty] | 4/0 |  |  |  | 4/0 | [9 empty] | 4/0
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(путь № 2) |  |  | 0 | Строит. | 4 | 16 | [5 empty] | 4/0 |  |  |  | 4/0 | [9 empty] | 4/0 |  |  |  | 4/0
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ СОЕД.ПУТЬ(Путь 54, демонтаж пути) |  |  | 0,3 | ЦУКС | 1 | 72 | [9 empty] | 72
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ СОЕД.ПУТЬ(Путь 55, демонтаж пути) |  |  | 0,3 | ЦУКС | 1 | 72 | [9 empty] | 72
| Итого по: СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 28 | 1382
СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ
СВЕРД | УСТЬ-ТИСКОС - ЕВРОПЕЙСКАЯ путь 1 [260пк4-269пк1] | 1 | 260,4-269,1 | 300 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/50000
СВЕРД | БИСЕР - ТЕПЛАЯ ГОРА путь 1 [231пк3-244пк6] | 1 | 231,3-244,6 | 350 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/50000 | [16 empty] | 4/50000
СВЕРД | ЛАКИ - БИСЕР путь 1 [224пк4-229пк7] | 1 | 224,4-229,7 | 250 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/50000
СВЕРД | АНТАБАРЫ - УТЕС путь 1 [10пк6-19пк3] | 1 | 10,6-19,3 | 9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/9000
СВЕРД | ЗАГОТОВКА - БАСКАЯ путь 1 [30пк7-38пк8] | 1 | 30,7-38,8 | 150 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/50000
СВЕРД | БАССЕГ - УСЬВА путь 1 [49пк4-58пк5] | 1 | 49,4-58,5 | 200 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/50000
СВЕРД | БАССЕГ - УСЬВА путь 1 [49пк4-58пк5] | 1 | 49,4-58,5 | 50 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/50000
| Итого по: СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 32
СВЕРД 107 ЧУСОВСКОЙ
СВЕРД | КОМАРИХИНСК |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
СВЕРД | СЫЛВА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/2
СВЕРД | ЛЯДЫ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/2
СВЕРД | АДИЩЕВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/2
СВЕРД | ГОЛОВАНОВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/2
| Итого по: СВЕРД 107 ЧУСОВСКОЙ |  |  |  |  | 5 | 10
СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ
СВЕРД | САРГА - САБИК путь 1 [1697пк2-1697пк9] | 1 | 1697,2-1697,9 |  | Р | 1 | 3 |  |  |  | 3/700
СВЕРД | САРГА - САБИК путь 1 [1692пк1-1692пк5] | 1 | 1692,1-1692,5 |  | Р | 1 | 3 | [6 empty] | 3/450
СВЕРД | САРГА - САБИК путь 2 [1688пк5-1706пк9] | 2 | 1688,5-1706,9 | 3 | Эксп. КС | 2 | 8 |  |  |  | 4/375 | [13 empty] | 4/375
| Итого по: СВЕРД 201 КУЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 14
СВЕРД 203 КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ - КОЛЧЕДАН путь 2 [102пк9-115пк9] КОЛЧЕДАН путь II (Ч-НД) главный [115пк9-117пк9] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 3-1 (1-3) съезд_глав. путь 4 (12-7) приемо-отпр. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. | 2, 3, 3-1, 4, 6-8, II | 102,9-115,9 115,9-117,9 | 1,3 | Эксп. КС | 4 | 16 |  |  |  | 4/329 | [9 empty] | 4/329 |  |  |  | 4/329 | [9 empty] | 4/329
СВЕРД | КАМЕНСК-УРАЛ - КОЛЧЕДАН путь 2 [102пк9-115пк9] | 2 | 102,9-115,9 | 2,4 | Эксп. КС | 3 | 12 |  |  |  | 4/610 | [9 empty] | 4/610 |  |  |  | 4/610
СВЕРД | ПЕРЕБОР - КУНАВИНО путь 2 [75пк6-90пк0] | 2 | 75,6-90,0 | 3,7 | Эксп. КС | 3 | 12 |  |  |  | 4/752 | [9 empty] | 4/750 |  |  |  | 4/750
СВЕРД | ПЕРЕБОР путь II (Ч-НД) главный [73пк6-75пк6] путь 1-3 (1-3) съезд_глав. путь 22-24 (22-24) съезд_глав. путь 3 (16-5) приемо-отпр. путь 4 (12-7) приемо-отпр. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. ХРАМЦОВСКАЯ - ПЕРЕБОР путь 2 [65пк7-73пк6] | 1-3, 2, 22-24, 3, 4, 8-10, II | 65,7-73,6 73,6-75,6 | 1 | Эксп. КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1066
СВЕРД | ХРАМЦОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [63пк3-65пк7] путь 1-3 (1-3) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (12-5) приемо-отпр. путь 6 (15-М13) подъездной путь 6-8 (6-8) съезд_глав. путь 7-9 (7-9) съезд_глав. ХРАМЦОВСКАЯ - ПЕРЕБОР путь 2 [65пк7-73пк6] | 1-3, 2, 2-4, 4, 5, 6, 6-8, 7-9, II | 63,3-65,7 65,7-73,6 | 0,8 | Эксп. КС | 2 | 8 |  |  |  | 4/414,5 | [9 empty] | 4/414,5
СВЕРД | КОЛЮТКИНО путь I (ЧД-Н) главный [45пк2-45пк7] | I | 45,2-45,7 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/500
СВЕРД | ХРИЗОЛИТОВЫЙ - КОЛЮТКИНО путь 1 [42пк9-43пк1] | 1 | 42,9-43,1 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/200
СВЕРД | АРАМИЛЬ - ХРИЗОЛИТОВЫЙ путь 2 [27пк4-33пк1] | 2 | 27,4-33,1 | 4,2 | Эксп. КС | 3 | 12 |  |  |  | 4/1060 | [9 empty] | 4/1060 |  |  |  | 4/1060
СВЕРД | КОЛЬЦОВО - АРАМИЛЬ путь 2 [17пк6-25пк2] | 2 | 17,6-25,2 | 8,5 | Эксп. КС | 4 | 16 |  |  |  | 4/1067 | [9 empty] | 4/1067 |  |  |  | 4/1069 | [9 empty] | 4/1069
СВЕРД | КОЛЬЦОВО - АРАМИЛЬ путь 1 [17пк6-25пк2] | 1 | 17,6-25,2 | 4,9 | Эксп. КС | 3 | 12 | [6 empty] | 4/1225 |  |  |  | 4/1225 | [9 empty] | 4/1225
СВЕРД | ЛЕЧЕБНЫЙ - КОЛЬЦОВО путь 1 [9пк8-14пк9] | 1 | 9,8-14,9 | 6,4 | Эксп. КС | 4 | 16 | [6 empty] | 4/711 |  |  |  | 4/711 | [9 empty] | 4/711 |  |  |  | 4/712
| Итого по: СВЕРД 203 КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 29 | 116
СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ
СВЕРД | ГРЯЗНОВСКАЯ - БОГДАНОВИЧ путь 1 [1895пк2-1912пк0] | 1 | 1895,2-1912,0 | 2,2 | Эксп. КС | 2 | 8 | [12 empty] | 4/742 |  |  |  | 4/742
СВЕРД | БАЖЕНОВО - ШИПЕЛОВО путь 1 [1871пк8-1878пк4] | 1 | 1871,8-1878,4 | 4,9 | Эксп. КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1254
СВЕРД | БАЖЕНОВО - ШИПЕЛОВО путь 2 [1871пк8-1878пк4] | 2 | 1871,8-1878,4 | 2,5 | Эксп. КС | 4 | 16 |  |  |  | 4/627 | [9 empty] | 4/627 |  |  | 4/628 | [10 empty] | 4/626
СВЕРД | ГАГАРСКИЙ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
СВЕРД | ИСТОК - КОСУЛИНО путь 2 [1831пк1-1848пк0] | 2 | 1831,1-1848,0 | 3,3 | Эксп. КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1200
| Итого по: СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 33
СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ШУВАКИШ путь I-IА (Чд-Н) главный [492пк7-493пк1] | I-IА | 492,7-493,1 | 0,3 | РП | 1 | 192 |  |  | 192/310
| Итого по: СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 1 | 192
СВЕРД 206 СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-С ПИТ. УСТ.(МРЦ-2) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
| Итого по: СВЕРД 206 СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 1 | 1
СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ
СВЕРД | СИРЕНЬ - КУНАРА путь 1 [229пк6-236пк3] | 1 | 229,6-236,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 |  |  |  |  | 3,8/200 |  | 3,8/200 |  |  |  | 3,8/200
СВЕРД | СИРЕНЬ - КУНАРА путь 1 [229пк6-236пк3] | 1 | 229,6-236,3 |  | Эксп. КС | 1 | 3 | [16 empty] | 3/2
СВЕРД | СИРЕНЬ - КУНАРА путь 2 [229пк6-236пк3] | 2 | 229,6-236,3 |  | Эксп. КС | 2 | 6 |  |  |  | 3/2 |  | 3/2
СВЕРД | РЕФТ - СИРЕНЬ путь 1 [206пк7-227пк1] | 1 | 206,7-227,1 |  | Эксп. КС | 2 | 6 | [12 empty] | 3/1 | [7 empty] | 3/1
СВЕРД | РЕФТ - СИРЕНЬ путь 2 [206пк7-227пк1] | 2 | 206,7-227,1 |  | Эксп. КС | 2 | 6 | [9 empty] | 3/1 | [9 empty] | 3/1
СВЕРД | КОПТЕЛОВО - САМОЦВЕТ путь 1 [144пк8-152пк3] | 1 | 144,8-152,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [5 empty] | 3/100 |  |  |  |  | 3/100 |  | 3/100
СВЕРД | АЛАПАЕВСК путь I-НБП (Чг-Н) главный [120пк5-125пк4] | I-НБП | 120,5-125,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 3/100 |  | 3/100
СВЕРД | АЛАПАЕВСК путь 6 (56-1) приемо-отпр. | 6 |  |  | ТР КС | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1
| Итого по: СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ |  |  |  |  | 16 | 50,5
СВЕРД 301 КАМЫШЛОВСКИЙ
СВЕРД | ЧУПИНО - ЮШАЛА путь 1 [2046пк3-2046пк8] | 1 | 2046,3-2046,8 |  | Р | 1 | 3 | [24 empty] | 3/500
СВЕРД | ЧУПИНО - ЮШАЛА путь 1 [2046пк8-2046пк9] | 1 | 2046,8-2046,9 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/500
СВЕРД | ЧУПИНО - ЮШАЛА путь 2 [2053пк7-2054пк4] | 2 | 2053,7-2054,4 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/700
СВЕРД | ЧУПИНО - ЮШАЛА путь 1 [2051пк3-2051пк10] | 1 | 2051,3-2051,10 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/700
СВЕРД | ЧУПИНО - ЮШАЛА путь 1 [2049пк2-2049пк9] | 1 | 2049,2-2049,9 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/700
СВЕРД | ОЩЕПКОВО - ТАЛИЦА путь 1 [2017пк7-2018пк1] | 1 | 2017,7-2018,1 | 0,3 | КРН | 2 | 24 |  |  | 12/395 | [6 empty] | 12
СВЕРД | ОЩЕПКОВО - ТАЛИЦА путь 1 [1998пк2-2026пк7] | 1 | 1998,2-2026,7 | 14,9 | КРН | 2 | 24 | [5 empty] | 12/300 | [6 empty] | 12
СВЕРД | АКСАРИХА - ОЩЕПКОВО путь 2 [1991пк4-1992пк8] | 2 | 1991,4-1992,8 |  | Р | 2 | 8 | [24 empty] | 4/700 |  |  | 4/800
СВЕРД | КАМЫШЛОВ - АКСАРИХА путь 1 [1958пк8-1959пк3] | 1 | 1958,8-1959,3 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/500
СВЕРД | КАМЫШЛОВ - АКСАРИХА путь 1 [1967пк8-1968пк6] | 1 | 1967,8-1968,6 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/800
СВЕРД | КАМЫШЛОВ путь I (ЧД-Н) главный [1958пк5-1958пк8] | I | 1958,5-1958,8 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/300
СВЕРД | КОКШАРОВСКИЙ - КАМЫШЛОВ путь 1 [1955пк1-1955пк7] | 1 | 1955,1-1955,7 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/700
СВЕРД | ЕЛАНСКИЙ - КОКШАРОВСКИЙ путь 1 [1943пк7-1944пк4] | 1 | 1943,7-1944,4 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/700
| Итого по: СВЕРД 301 КАМЫШЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 16 | 95
СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ВОЙНОВКА - ОЗ-АНДРЕЕВСКОЕ путь 1 [2150пк8-2155пк8] | 1 | 2150,8-2155,8 | 2 | Эксп. КС | 2 | 8 |  |  | 4/1000 | [9 empty] | 4/1000
СВЕРД | ВОЙНОВКА - ОЗ-АНДРЕЕВСКОЕ путь 2 [2150пк8-2155пк8] | 2 | 2150,8-2155,8 | 2 | Эксп. КС | 2 | 8 | [5 empty] | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
СВЕРД | БОГАНДИНСКАЯ - ЯЛУТОРОВСК путь 2 [2177пк7-2211пк3] | 2 | 2177,7-2211,3 | 6 | Эксп. КС | 2 | 8 | [9 empty] | 4/1000 | [9 empty] | 4/1000
СВЕРД | ЗАВОДОУКОВСК - НОВАЯ ЗАИМКА путь 2 [2237пк1-2256пк6] | 2 | 2237,1-2256,6 | 20,1 | РС | 1 | 12 | [27 empty] | 12
| Итого по: СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 7 | 36
СВЕРД 303 ТОБОЛЬСКИЙ
СВЕРД | СУЗГУН |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
СВЕРД | АБАЕВСКИЙ - УСТЬ-ТАВДА путь 1 [111пк1-111пк5] | 1 | 111,1-111,5 |  | Пр | 1 | 3 | [26 empty] | 3/1
СВЕРД | АБАЕВСКИЙ - УСТЬ-ТАВДА путь 1 [111пк1-111пк5] путь 2 [111пк1-111пк5] | 1, 2 | 111,1-111,5 |  | Пр | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
СВЕРД | ТУРА-I - ТУРА-II путь 2 [14пк5-14пк5] | 2 | 14,5-14,5 |  | ИССО | 2 | 6 | [10 empty] | 3/5 |  | 3/5
| Итого по: СВЕРД 303 ТОБОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 11
СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ
СВЕРД | ВАГАЙ - ОМУТИНСКАЯ путь 1 [2288пк1-2304пк9] | 1 | 2288,1-2304,9 | 20,9 | КРН | 3 | 26 | [16 empty] | 10 |  |  | 8 |  |  |  | 8
СВЕРД | КАРАСУЛЬСКАЯ - БЕЗРУКОВО путь 1 [2392пк6-2393пк6] | 1 | 2392,6-2393,6 |  | Р | 1 | 6 | [12 empty] | 6/1000
СВЕРД | МАЛЫЙ ОСТРОВ путь I (ЧД-Н) главный [2442пк9-2443пк0] | I | 2442,9-2443,0 |  | Р | 1 | 2 | [9 empty] | 2/100
СВЕРД | МАЛЫЙ ОСТРОВ - ШАБЛЫКИНО путь 1 [2448пк6-2449пк2] | 1 | 2448,6-2449,2 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/600
СВЕРД | МАЛЫЙ ОСТРОВ - ШАБЛЫКИНО путь 1 [2447пк6-2448пк2] | 1 | 2447,6-2448,2 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/600
СВЕРД | МАЛЫЙ ОСТРОВ - ШАБЛЫКИНО путь 1 [2443пк0-2443пк2] | 1 | 2443,0-2443,2 |  | Р | 1 | 2 |  |  | 2/200
| Итого по: СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 44
СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ
СВЕРД | ИСЕТЬ - ШУВАКИШ путь 1 [484пк0-492пк7] | 1 | 484,0-492,7 | 8,7 | РП | 1 | 192 |  |  | 192/8724
СВЕРД | ИСЕТЬ путь I (ГС-Н) главный [483пк9-484пк0] | I | 483,9-484,0 | 0,1 | РП | 1 | 192 |  |  | 192/170
| Итого по: СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 384
СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | НИЖНИЙ ТАГИЛ не задано(путь № 1) |  |  |  | Строит. | 4 | 12 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
СВЕРД | ЗАВЯЗОВСКАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 24 | [19 empty] | 24/1
| Итого по: СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 5 | 36
СВЕРД 503 КАЧКАНАРСКИЙ
СВЕРД | ВЕРХНЯЯ путь II (Н-Ч) главный [15пк1-17пк9] | II | 15,1-17,9 | 0,3 | ЦУКС | 1 | 72 | 72/368
СВЕРД | ВЕРХНЯЯ путь 3 (1-2) приемо-отпр. | 3 |  | 0,1 | ЦУКС | 1 | 72 | 72/143
СВЕРД | ВЕРХНЯЯ путь 4 (19-4) приемо-отпр. | 4 |  | 0,5 | ЦУКС | 1 | 72 | 72/507
СВЕРД | ВЕРХНЯЯ путь II (Н-Ч) главный [15пк1-17пк9] | II | 15,1-17,9 | 0,8 | ЦУКС | 2 | 20 |  |  |  |  | 10/400 | 10/421
СВЕРД | ВЕРХНЯЯ ПОСТ ЭЦ(Переключение устройств ЭЦ) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 24 | [26 empty] | 24
| Итого по: СВЕРД 503 КАЧКАНАРСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 260
СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ
СВЕРД | БОГОСЛОВСКИЙ - ЛОБВА путь 1 [137пк6-142пк9] | 1 | 137,6-142,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/200
| Итого по: СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 3
СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | КАКВА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
СВЕРД | СЕРОВ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
СВЕРД | ПОДСОБНЫЙ - ЛЕСНАЯ ВОЛЧ путь 1 [17пк9-25пк0] | 1 | 17,9-25,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/350
| Итого по: СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 3 | 7
СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ
СВЕРД | ИВДЕЛЬ II - ПОЛУНОЧНОЕ путь 1 [137пк6-160пк6] | 1 | 137,6-160,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/350
СВЕРД | ИВДЕЛЬ II - ПОЛУНОЧНОЕ путь 1 [137пк6-160пк6] | 1 | 137,6-160,6 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/200
СВЕРД | ВОНЪЕГАН |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2/20
| Итого по: СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 8
СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ
СВЕРД | ПЕРИЛ - ДЕМЬЯНКА путь 1 [383пк7-402пк0] | 1 | 383,7-402,0 | 40 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/5000
СВЕРД | КАРАГАЙКА - ЧУМБУЛУТ путь 1 [339пк2-359пк6] | 1 | 339,2-359,6 | 50 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/5000 | [13 empty] | 4/5000
СВЕРД | ЮНОСТЬ КОМС - КАРАГАЙКА путь 1 [315пк6-337пк1] | 1 | 315,6-337,1 | 65 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/5000 | [13 empty] | 4/5000 | [13 empty] | 4/5000
СВЕРД | ОЗ.АБРАМОВСК - АРЕМЗЯНКА путь 1 [236пк1-247пк9] | 1 | 236,1-247,9 | 60 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/5000 | [11 empty] | 4/5000
| Итого по: СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ |  |  |  |  | 8 | 32
СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ
СВЕРД | СИВЫС-ЯХ - КУТЬ-ЯХ путь 1 [532пк3-555пк2] | 1 | 532,3-555,2 | 121 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/11000
СВЕРД | КИНТУС путь I (ЧД-Н) главный [481пк2-481пк5] | I | 481,2-481,5 | 0,2 | РП | 1 | 480 | 480/241
СВЕРД | МАНЧЕМ - КИНТУС путь 1 [457пк4-481пк2] | 1 | 457,4-481,2 | 23,8 | РП | 1 | 480 | 480/23880
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА - НЕЛЫМ путь 1 [406пк0-422пк3] | 1 | 406,0-422,3 | 25 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/5000
| Итого по: СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 4 | 967
СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 2 [628пк0-649пк3] | 2 | 628,0-649,3 | 143 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 3/11000 | [13 empty] | 3/11000
СВЕРД | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 1 [628пк0-649пк3] | 1 | 628,0-649,3 | 286 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/22000 | [13 empty] | 4/22000
СВЕРД | ЧЕРНЫЙ МЫС - СУРГУТ-ПОРТ путь 2 [8пк2-11пк5] | 2 | 8,2-11,5 | 35 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/5000
| Итого по: СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 5 | 16
СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ
СВЕРД | СУРГУТ - СИЛИНСКИЙ путь 2 [701пк7-707пк8] | 2 | 701,7-707,8 | 80 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/8000
СВЕРД | ОРТЪЯГУН ПИТ. УСТ.(ПВ-ЭЦ, ПРП-ЭЦ, ПРП-ЦАБ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1,8 | [23 empty] | 1,8/3
| Итого по: СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ |  |  |  |  | 2 | 4,3
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:38 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Декабрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Свердловская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
СВЕРД | ЧЕПЦА путь I (ЧД-Н) главный [1222пк2-1225пк1] | I | 1222,2-1225,1 |  | К КС | 4 | 24 |  |  |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 | [9 empty] | 6/6 |  |  |  | 6/6
СВЕРД | ЧЕПЦА путь II (Ч-НД) главный [1222пк2-1225пк1] | II | 1222,2-1225,1 |  | К КС | 4 | 24 |  | 6/6 | [9 empty] | 6/6 |  |  |  | 6/6 | [9 empty] | 6/6
| Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 48
СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(парк Г, секции 7Г, 9Г, 11Г, 13Г) |  |  | 0 | Строит. | 4 | 16 | 4 | [7 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ не задано(парк Г, секции 8Г, 10Г, 12Г) |  |  | 0 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4
СВЕРД | ПЕРМЬ-СОРТ - ПЕРМЬ II путь 1 [1432пк1-1432пк8] | 1 | 1432,1-1432,8 |  | ИССО | 3 | 12 | [8 empty] | 4/12 | [9 empty] | 4/8 |  |  |  | 4/8
| Итого по: СВЕРД 102 ПЕРМСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 11 | 44
СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ
СВЕРД | ШУМКОВО - ЛЕК путь 2 [1571пк1-1594пк0] | 2 | 1571,1-1594,0 | 2,9 | Эксп. КС | 3 | 12 |  | 4/249 | [9 empty] | 4/249 |  |  |  | 4/249
| Итого по: СВЕРД 103 КУНГУРСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 12
СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ
СВЕРД | ПАЛЬНИКИ - ДИВЬЯ путь 1 [9пк3-26пк0] | 1 | 9,3-26,0 | 0 | Строит. | 8 | 32 | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 |  |  | 4/0
СВЕРД | ПЕРМЬ I путь I (ЧД-6/8) главный [4пк9-6пк0] | I | 4,9-6,0 | 0,1 | Строит. | 3 | 12 | [7 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
| Итого по: СВЕРД 104 УГЛЕУРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 11 | 44
СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(путь № 1) |  |  | 0 | Строит. | 4 | 16 | 4/0 | [9 empty] | 4/0 |  |  |  | 4/0 | [9 empty] | 4/0
СВЕРД | БЕРЕЗНИКИ-СОРТ не задано(путь № 2) |  |  | 0 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  | 4/0 |  |  |  | 4/0 | [9 empty] | 4/0 |  |  |  | 4/0
| Итого по: СВЕРД 105 БЕРЕЗНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 32
СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ
СВЕРД | УСТЬ-ТИСКОС - ЕВРОПЕЙСКАЯ путь 1 [260пк4-269пк1] | 1 | 260,4-269,1 | 300 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/50000 |  |  | 4/50000
СВЕРД | ТЕПЛАЯ ГОРА - УСТЬ-ТИСКОС путь 1 [246пк7-259пк1] | 1 | 246,7-259,1 | 50 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/50000
СВЕРД | БИСЕР - ТЕПЛАЯ ГОРА путь 1 [231пк3-244пк6] | 1 | 231,3-244,6 | 350 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/50000
СВЕРД | ЛАКИ - БИСЕР путь 1 [224пк4-229пк7] | 1 | 224,4-229,7 | 250 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/50000
СВЕРД | ЧУСОВСКАЯ - АНТАБАРЫ путь 1 [2пк6-9пк2] | 1 | 2,6-9,2 | 100 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/50000
СВЕРД | ЗАГОТОВКА - БАСКАЯ путь 1 [30пк7-38пк8] | 1 | 30,7-38,8 | 150 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/50000
| Итого по: СВЕРД 106 КИЗЕЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 28
СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ
СВЕРД | ГРЯЗНОВСКАЯ - БОГДАНОВИЧ путь 2 [1895пк2-1912пк0] | 2 | 1895,2-1912,0 | 3 | Эксп. КС | 3 | 12 |  | 4/2180 | [6 empty] | 4/2180 | [6 empty] | 4/2180
СВЕРД | ГРЯЗНОВСКАЯ - БОГДАНОВИЧ путь 1 [1895пк2-1912пк0] | 1 | 1895,2-1912,0 | 2,2 | Эксп. КС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/742
СВЕРД | БАЖЕНОВО - ШИПЕЛОВО путь 1 [1871пк8-1878пк4] | 1 | 1871,8-1878,4 | 4,9 | Эксп. КС | 5 | 20 | [8 empty] | 4/1254 |  |  | 4/1254 | [6 empty] | 4/1254 |  |  |  | 4/1254 |  |  | 4/1254
СВЕРД | БАЖЕНОВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1,3 | [15 empty] | 1,3/1
СВЕРД | ИСТОК - КОСУЛИНО путь 2 [1831пк1-1848пк0] | 2 | 1831,1-1848,0 | 3,3 | Эксп. КС | 4 | 16 |  | 4/1200 | [9 empty] | 4/1200 | [13 empty] | 4/1200 |  |  | 4/1200
СВЕРД | БОГДАНОВИЧ - КАМЕНСК-УРАЛ путь 1 [256пк7-292пк2] | 1 | 256,7-292,2 | 9,4 | Эксп. КС | 4 | 16 | [10 empty] | 4/1180 |  |  |  | 4/1180 |  | 4/1180 |  | 4/1180
| Итого по: СВЕРД 204 БАЖЕНОВСКИЙ |  |  |  |  | 18 | 69,3
СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ЕКАТЕРИН-ПАС |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
| Итого по: СВЕРД 205 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 1 | 1
СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ
СВЕРД | СИРЕНЬ - КУНАРА путь 1 [229пк6-236пк3] | 1 | 229,6-236,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  |  | 3,8/200 | [5 empty] | 3,8/200
| Итого по: СВЕРД 207 ЕГОРШИНСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 7,6
СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | БОГАНДИНСКАЯ - ЯЛУТОРОВСК путь 2 [2177пк7-2211пк3] | 2 | 2177,7-2211,3 | 6 | Эксп. КС | 4 | 16 |  | 4/1000 | [9 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 | [9 empty] | 4/1000
СВЕРД | БОГАНДИНСКАЯ - ЯЛУТОРОВСК путь 1 [2177пк7-2211пк3] | 1 | 2177,7-2211,3 | 2 | Эксп. КС | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
СВЕРД | ЗАВОДОУКОВСК - НОВАЯ ЗАИМКА путь 2 [2237пк1-2256пк6] | 2 | 2237,1-2256,6 | 20,1 | РС | 1 | 12 |  | 12
| Итого по: СВЕРД 302 ТЮМЕНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 7 | 36
СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ
СВЕРД | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 1 [451пк5-463пк1] | 1 | 451,5-463,1 | 59 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/8000
СВЕРД | МУРЗИНКА - ТАВАТУЙ путь 2 [451пк5-463пк1] | 2 | 451,5-463,1 | 60 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/8000
СВЕРД | ВЕРХНЕТАГИЛ - НЕЙВА путь 1 [1пк8-15пк8] | 1 | 1,8-15,8 | 100 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/16000
| Итого по: СВЕРД 501 ИСЕТСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 10
СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | НИЖНИЙ ТАГИЛ не задано(путь № 1) |  |  |  | Строит. | 3 | 9 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
СВЕРД | МОХОВОЙ - НИЖНЯЯ САЛДА путь 1 [49пк7-55пк0] | 1 | 49,7-55,0 | 54 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/6000 | [13 empty] | 3/6000
СВЕРД | ВЕРХ САЛДА - МОХОВОЙ путь 1 [41пк1-47пк7] | 1 | 41,1-47,7 | 72 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/9000 | [14 empty] | 3/9000
СВЕРД | ИВА - ВЕРХ САЛДА путь 1 [31пк4-38пк4] | 1 | 31,4-38,4 | 54 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/9000
СВЕРД | МОХОВОЙ - ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ путь 1 [1пк6-28пк3] | 1 | 1,6-28,3 | 60 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/12000
| Итого по: СВЕРД 502 ТАГИЛЬСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 9 | 28
СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ
СВЕРД | ЛОБВА - КОПТЯКИ путь 1 [144пк7-152пк4] | 1 | 144,7-152,4 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/5000
СВЕРД | КОПТЯКИ - КОПТЯК ПЕЧИ путь 1 [154пк2-159пк0] | 1 | 154,2-159,0 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/5000
СВЕРД | КОПТЯК ПЕЧИ - ВАГРАНСКАЯ путь 1 [160пк9-165пк1] | 1 | 160,9-165,1 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/5000
СВЕРД | ВАГРАНСКАЯ - ДРОВЯНОЕ путь 1 [166пк6-173пк0] | 1 | 166,6-173,0 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/5000
СВЕРД | ДРОВЯНОЕ - ПОПЕРЕЧНЫЙ путь 1 [174пк5-180пк0] | 1 | 174,5-180,0 | 15 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/5000
СВЕРД | ПОПЕРЕЧНЫЙ - КАКВА путь 1 [181пк9-189пк9] | 1 | 181,9-189,9 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/5000
| Итого по: СВЕРД 504 ВЕРХОТУРСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 18
СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | КАКВА - СЕРОВ путь 1 [191пк5-193пк6] | 1 | 191,5-193,6 | 15 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/5000
| Итого по: СВЕРД 505 СЕРОВСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 1 | 3
СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ
СВЕРД | ИВДЕЛЬ II - ПОЛУНОЧНОЕ путь 1 [137пк6-160пк6] | 1 | 137,6-160,6 | 35 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/5000
СВЕРД | ИВДЕЛЬ II - ПЕРШИНО путь 1 [1пк4-2пк0] | 1 | 1,4-2,0 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/5000
СВЕРД | ПЫНОВКА - УЛЫМ-СОС путь 1 [20пк8-48пк1] | 1 | 20,8-48,1 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/5000
СВЕРД | УЛЫМ-СОС |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/20
СВЕРД | ПЕЛЫМ - АТЫМЬЯ путь 1 [96пк6-111пк8] | 1 | 96,6-111,8 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/5000
СВЕРД | АТЫМЬЯ - ТАЁЖНЫЙ путь 1 [113пк2-135пк0] | 1 | 113,2-135,0 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/5000
СВЕРД | ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ - ВЕРХНЕКОНД путь 1 [177пк8-190пк5] | 1 | 177,8-190,5 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/5000
| Итого по: СВЕРД 506 ВЕРХНЕКОНДИНСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 20
СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ
СВЕРД | ПЕРИЛ - ДЕМЬЯНКА путь 1 [383пк7-402пк0] | 1 | 383,7-402,0 | 25 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5000
СВЕРД | ПЕРИЛ - ДЕМЬЯНКА путь 1 [383пк7-402пк0] | 1 | 383,7-402,0 | 40 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/5000 | [11 empty] | 4/5000
СВЕРД | ЧУМБУЛУТ - ПЕРИЛ путь 1 [361пк6-381пк7] | 1 | 361,6-381,7 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/5000
СВЕРД | ЧУМБУЛУТ - ПЕРИЛ путь 1 [361пк6-381пк7] | 1 | 361,6-381,7 | 30 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/5000 | [13 empty] | 4/5000
СВЕРД | КАРАГАЙКА - ЧУМБУЛУТ путь 1 [339пк2-359пк6] | 1 | 339,2-359,6 | 50 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/5000 | [11 empty] | 4/5000
СВЕРД | ЮНОСТЬ КОМС - КАРАГАЙКА путь 1 [315пк6-337пк1] | 1 | 315,6-337,1 | 65 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/5000 | [5 empty] | 4/5000 | [7 empty] | 4/5000
СВЕРД | ОЗ.АБРАМОВСК - АРЕМЗЯНКА путь 1 [236пк1-247пк9] | 1 | 236,1-247,9 | 60 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/5000 | [11 empty] | 4/5000 | [9 empty] | 4/5000
| Итого по: СВЕРД 801 ЮЖНЫЙ |  |  |  |  | 14 | 56
СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ
СВЕРД | СИВЫС-ЯХ - КУТЬ-ЯХ путь 1 [532пк3-555пк2] | 1 | 532,3-555,2 | 121 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | 3/11000 | [13 empty] | 3/11000 | [11 empty] | 3/11000
СВЕРД | САЛЫМ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1,8 | [15 empty] | 1,8/3
СВЕРД | ПП 502 КМ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1,8 | [18 empty] | 1,8/3
СВЕРД | КИНТУС |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1,8 | [14 empty] | 1,8/3
СВЕРД | МАНЧЕМ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1,8 | [17 empty] | 1,8/3
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА - НЕЛЫМ путь 1 [406пк0-422пк3] | 1 | 406,0-422,3 | 15 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/5000
СВЕРД | ДЕМЬЯНКА - НЕЛЫМ путь 1 [406пк0-422пк3] | 1 | 406,0-422,3 | 25 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5000
| Итого по: СВЕРД 802 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 9 | 24,3
СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ
СВЕРД | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 2 [628пк0-649пк3] | 2 | 628,0-649,3 | 143 | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  |  | 3/11000 | [7 empty] | 3/11000 | [11 empty] | 3/11000
СВЕРД | ПЫТЬ-ЯХ - УСТЬ-ЮГАН путь 1 [628пк0-649пк3] | 1 | 628,0-649,3 | 286 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/22000 | [9 empty] | 4/22000 | [11 empty] | 4/22000
СВЕРД | ЧЕРНЫЙ МЫС - СУРГУТ-ПОРТ путь 2 [8пк2-11пк5] | 2 | 8,2-11,5 | 35 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/5000
| Итого по: СВЕРД 803 СУРГУТСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 7 | 23
СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ
СВЕРД | СУРГУТ - СИЛИНСКИЙ путь 2 [701пк7-707пк8] | 2 | 701,7-707,8 | 80 | Тек. сод. пути | 3 | 7,5 | [5 empty] | 2,5/8000 | [11 empty] | 2,5/8000 | [11 empty] | 2,5/8000
СВЕРД | АЙКА ПИТ. УСТ.(ПВ-ЭЦ, ПРП-ЭЦ, ПРП-ЦАБ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1,8 | [24 empty] | 1,8/3
| Итого по: СВЕРД 804 ОБЪЕДИНЁННЫЙ |  |  |  |  | 4 | 9,3
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:38 АС АПВО-2. АО «НИИАС»
СОГЛАСОВАНО:
ЦЗ-ЦД ___________________________________ Глазков М.О.
ЦЗ-ЦДИ __________________________________ Шевцов Е.А.
ЦЗ ______________________________________ Макаров А.С.
ЦЭК-ТЭ _________________________________ Санько В.М.