## Январь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Приволжская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01
ПРИВ 115 БАСКУНЧАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | КОЛОБОВКА стр. 4, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [23 empty] | 3/1
| Итого по: ПРИВ 115 БАСКУНЧАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 1 | 3
ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ
ПРИВ | СЕМЕНОВСКИЙ - УМЕТ-КАМЫШ путь 2 [155пк5-155пк10] | 2 | 155,5-155,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/500
| Итого по: ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 6
ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ
ПРИВ | СЕБРЯКОВО - ГУРОВО путь 1 [869пк4-869пк6] | 1 | 869,4-869,6 |  | ИССО | 2 | 8 | [16 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
| Итого по: ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 8
ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | МЕЧЕТКА МОСТ(18пк6-9, 1 путь, от с/п 14 до с/п 12) |  |  |  | ИССО | 2 | 8 | [13 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
ПРИВ | ВОЛЖСКИЙ путь I (ЧМД-НМ1УВ) главный [26пк5-31пк3] путь 10П (146-177) приемо-отпр. путь 11П (148-5) приемо-отпр. путь 1ПП (130-153) приемо-отпр. путь 2ПП (138-155) приемо-отпр. путь 3ПП (142-151) приемо-отпр. путь 4ПП (126-141) приемо-отпр. путь 5ПП (136-157) приемо-отпр. путь 6ПП (132-127) приемо-от... (см. карточку) | 10П, 11П, 1ПП, 2ПП, 3ПП, 4ПП, 5ПП, 6ПП, 7П, 8П, 9П, I | 26,5-31,3 | 2,3 | Строит. | 13 | 52 | [14 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
| Итого по: ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 15 | 60
ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 1 [4пк2-12пк6] путь 12(неч) [13пк0-13пк0] ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 11 (18-41) приемо-отпр. путь 13 (32-45) приемо-отпр. путь 15 (38-15) приемо-отпр. путь 17 (36-49) приемо-отпр. путь 19 (30-43) приемо-от... (см. карточку) | 1, 11, 12(неч), 13, 15, 17, 19, 21, 3, 7, 9, I, IАДБ | 12,6-14,8 12,6-16,6 13,0-13,0 13,3-16,6 4,2-12,6 | 3 | Строит. | 3 | 12 | [20 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 11 (18-41) приемо-отпр. путь 13 (32-45) приемо-отпр. путь 15 (38-15) приемо-отпр. путь 17 (36-49) приемо-отпр. путь 19 (30-43) приемо-отпр. путь 21 (34-47) приемо-отпр. путь 3 (24-31) приемо-отпр. путь 7... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 19, 1(чет), 2, 21, 3, 7, 9, I, IАДБ | 12,6-14,8 12,6-16,6 14,8-16,3 15,5-16,6 | 1 | Строит. | 3 | 12 | [15 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 11 (18-41) приемо-отпр. путь 13 (32-45) приемо-отпр. путь 15 (38-15) приемо-отпр. путь 17 (36-49) приемо-отпр. путь 19 (30-43) приемо-от... (см. карточку) | 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 1(чет), 2, 21, 3, 4, 7, 8, 9, I, II, IАДБ | 12,6-14,8 12,6-16,6 14,8-16,3 15,5-16,6 16,6-18,2 | 1 | Строит. | 3 | 12 | [12 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 4 (12-25) приемо-отпр. путь 8 (16-23) приемо-отпр. не задано(2-10п, 5ГП) ПОСТ 15 КМ - БИРЮЗОВЫЙ путь 1 [16пк6-18пк2] | 1, 10, 4, 8, II | 12,6-16,6 16,6-18,2 | 1 | Строит. | 3 | 12 | [13 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 2 [4пк2-12пк6] ПОСТ 15 КМ путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 4 (12-25) приемо-отпр. путь 8 (16-23) приемо-отпр. не задано(.) | 10, 2, 4, 8, II | 12,6-16,6 4,2-12,6 | 3 | Строит. | 3 | 12 | [12 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ не задано(стр. 537) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | 10/1
| Итого по: ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 16 | 70
ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ
ПРИВ | ЛЯПИЧЕВ - КРИВОМУЗГИНС путь 2 [296пк5-296пк5] | 2 | 296,5-296,5 |  | ИССО | 2 | 8 | [12 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
| Итого по: ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 8
ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ
ПРИВ | СЕННАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [20 empty] | 4/5
ПРИВ | СЕННАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
ПРИВ | ТАРХАНЫ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
| Итого по: ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 12
ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ
ПРИВ | КУРДЮМ путь II (Ч-НсД) главный [827пк8-830пк1] путь IV (Н4-Ч4) главный [0пк2-2пк7] путь 12 (18-17) приемо-отпр. путь 6 (20-31) приемо-отпр. путь 8 (14-33) приемо-отпр. не задано(.) ТАТИЩЕВО - КУРДЮМ путь 2 [816пк5-827пк8] | 12, 2, 6, 8, II, IV | 0,2-2,7 816,5-827,8 827,8-830,1 | 2 | Строит. | 6 | 24 | [12 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
ПРИВ | КУРДЮМ путь III (НС-ЧД) главный [827пк8-830пк1] путь 1 (28-1) приемо-отпр. путь 5 (24-27) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. не задано(.) ТАТИЩЕВО - КУРДЮМ путь 1 [816пк4-827пк8] | 1, 5, 7, III | 816,4-827,8 827,8-830,1 | 2 | Строит. | 6 | 24 | [13 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
ПРИВ | КУРДЮМ стр. 26 не задано(.) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | 10/1
ПРИВ | КУРДЮМ - ЛИПОВСКИЙ путь 1 [2пк7-25пк1] | 1 | 2,7-25,1 |  | К КС | 7 | 28 | [14 empty] | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | 4
| Итого по: ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ |  |  |  |  | 20 | 86
ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | НЕФТЯНАЯ путь I (НБ-103/103С) главный [10пк7-13пк1] | I | 10,7-13,1 | 0,8 | ЦУКС | 4 | 16 | [14 empty] | 4/75 |  | 4/75 |  |  | 4/75 |  |  | 4/75
| Итого по: ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 4 | 16
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:37 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Февраль
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Приволжская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02
ПРИВ 115 БАСКУНЧАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ЛЕНИНСК - СОЛОДОВКА путь 1 [67пк3-75пк9] | 1 | 67,3-75,9 | 9 | РП | 9 | 54 | [9 empty] | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  | 6
| Итого по: ПРИВ 115 БАСКУНЧАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 9 | 54
ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ ПОСТ ЭЦ(электропитающие панели) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [19 empty] | 3/8
| Итого по: ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 3
ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ
ПРИВ | УМЕТ-КАМЫШ путь I (Н-ЧД) главный [173пк8-174пк1] | I | 173,8-174,1 |  | Р | 1 | 3 | [24 empty] | 3/300
| Итого по: ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 3
ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ
ПРИВ | СЕБРЯКОВО - ГУРОВО путь 1 [869пк4-869пк6] | 1 | 869,4-869,6 |  | ИССО | 3 | 12 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
| Итого по: ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 12
ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ путь I (ЧД-1) главный [329пк7-332пк4] | I | 329,7-332,4 | 1 | ЦУКС | 5 | 15 | 3/300 |  |  |  |  | 3/1 | [6 empty] | 3/5 | [7 empty] | 3/5 |  |  | 3/5
ПРИВ | ГУМРАК путь XXII (48-НД) главный | XXII |  |  | Р | 1 | 6 | [26 empty] | 6/800
ПРИВ | МЕЧЕТКА МОСТ(18пк6-9, 2путь, от с/п 10 до с/п 16) |  |  |  | ИССО | 2 | 8 | [5 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
ПРИВ | ВОЛЖСКИЙ путь II (ЧМ-НМ2УВ) главный [26пк5-31пк3] путь I (ЧМД-НМ1УВ) главный [26пк5-31пк3] путь 10П (54-87) приемо-отпр. путь 4П (58-71) приемо-отпр. путь 6П (52-71) приемо-отпр. путь 8П (46-69) приемо-отпр. | 10П, 4П, 6П, 8П, I, II | 26,5-31,3 | 1 | Строит. | 8 | 32 | [16 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1
ПРИВ | ВОЛЖСКИЙ путь I (ЧМД-НМ1УВ) главный [26пк5-31пк3] путь 10П (146-177) приемо-отпр. путь 11П (148-5) приемо-отпр. путь 1ПП (130-153) приемо-отпр. путь 2ПП (138-155) приемо-отпр. путь 3ПП (142-151) приемо-отпр. путь 4ПП (126-141) приемо-отпр. путь 5ПП (136-157) приемо-отпр. путь 6ПП (132-127) приемо-от... (см. карточку) | 10П, 11П, 1ПП, 2ПП, 3ПП, 4ПП, 5ПП, 6ПП, 7П, 8П, 9П, I | 26,5-31,3 | 2,3 | Строит. | 10 | 40 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
| Итого по: ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 26 | 101
ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 1 [4пк2-12пк6] путь 12(неч) [13пк0-13пк0] ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 11 (18-41) приемо-отпр. путь 13 (32-45) приемо-отпр. путь 15 (38-15) приемо-отпр. путь 17 (36-49) приемо-отпр. путь 19 (30-43) приемо-от... (см. карточку) | 1, 11, 12(неч), 13, 15, 17, 19, 21, 3, 7, 9, I, IАДБ | 12,6-14,8 12,6-16,6 13,0-13,0 13,3-16,6 4,2-12,6 | 3 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 11 (18-41) приемо-отпр. путь 13 (32-45) приемо-отпр. путь 15 (38-15) приемо-отпр. путь 17 (36-49) приемо-отпр. путь 19 (30-43) приемо-отпр. путь 21 (34-47) приемо-отпр. путь 3 (24-31) приемо-отпр. путь 7... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 19, 1(чет), 2, 21, 3, 7, 9, I, IАДБ | 12,6-14,8 12,6-16,6 14,8-16,3 15,5-16,6 | 1 | Строит. | 3 | 12 | [5 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 11 (18-41) приемо-отпр. путь 13 (32-45) приемо-отпр. путь 15 (38-15) приемо-отпр. путь 17 (36-49) приемо-отпр. путь 19 (30-43) приемо-от... (см. карточку) | 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 1(чет), 2, 21, 3, 4, 7, 8, 9, I, II, IАДБ | 12,6-14,8 12,6-16,6 14,8-16,3 15,5-16,6 16,6-18,2 | 1 | Строит. | 4 | 16 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 4 (12-25) приемо-отпр. путь 8 (16-23) приемо-отпр. не задано(2-10п, 5ГП) ПОСТ 15 КМ - БИРЮЗОВЫЙ путь 1 [16пк6-18пк2] | 1, 10, 4, 8, II | 12,6-16,6 16,6-18,2 | 1 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 2 [4пк2-12пк6] ПОСТ 15 КМ путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 4 (12-25) приемо-отпр. путь 8 (16-23) приемо-отпр. не задано(.) | 10, 2, 4, 8, II | 12,6-16,6 4,2-12,6 | 3 | Строит. | 4 | 16 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
| Итого по: ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 19 | 76
ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ
ПРИВ | ЧЕРНАВКА - СЕННАЯ путь 1 [145пк8-166пк7] путь 2 [145пк8-166пк7] | 1, 2 | 145,8-166,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [17 empty] | 4/3
| Итого по: ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 4
ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 2 [194пк1-194пк1] | 2 | 194,1-194,1 |  | ИССО | 2 | 8 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк9-233пк10] | 2 | 233,9-233,10 |  | Р | 1 | 6 | [26 empty] | 6/700
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-275пк7] | 2 | 275,6-275,7 |  | Р | 1 | 3 | [23 empty] | 3/350
ПРИВ | ЗОРИНСКИЙ - ТРОФИМОВСКИЙ II путь 1 [287пк2-292пк1] | 1 | 287,2-292,1 | 48 | Тек. сод. пути | 2 | 10 |  |  |  | 5/24000 |  |  | 5/24000
| Итого по: ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 27
ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ
ПРИВ | ЛЫСЫЕ ГОРЫ - КАЛИННИНСК-САР путь 1 [76пк6-76пк6] | 1 | 76,6-76,6 |  | ИССО | 2 | 8 | [11 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
ПРИВ | КУРДЮМ путь II (Ч-НсД) главный [827пк8-830пк1] путь IV (Н4-Ч4) главный [0пк2-2пк7] путь 12 (18-17) приемо-отпр. путь 6 (20-31) приемо-отпр. путь 8 (14-33) приемо-отпр. не задано(.) ТАТИЩЕВО - КУРДЮМ путь 2 [816пк5-827пк8] | 12, 2, 6, 8, II, IV | 0,2-2,7 816,5-827,8 827,8-830,1 | 2 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
ПРИВ | КУРДЮМ путь III (НС-ЧД) главный [827пк8-830пк1] путь 1 (28-1) приемо-отпр. путь 5 (24-27) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. не задано(.) ТАТИЩЕВО - КУРДЮМ путь 1 [816пк4-827пк8] | 1, 5, 7, III | 816,4-827,8 827,8-830,1 | 2 | Строит. | 8 | 32 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
ПРИВ | КУРДЮМ - ЛИПОВСКИЙ путь 1 [2пк7-25пк1] | 1 | 2,7-25,1 |  | К КС | 12 | 48 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 | 4/3 |  |  | 4/3
| Итого по: ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ |  |  |  |  | 30 | 120
ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | НЕФТЯНАЯ путь I (НБ-103/103С) главный [10пк7-13пк1] | I | 10,7-13,1 | 0,8 | ЦУКС | 5 | 20 |  |  | 4/60 |  | 4/60 | [5 empty] | 4/60 |  | 4/60 |  |  |  |  | 4/60
ПРИВ | ТРОФИМОВСКИЙ I - САРАТОВ I-ПАС путь 2ч [847пк6-853пк3] | 2ч | 847,6-853,3 | 24 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/12000 |  |  | 4/12000
| Итого по: ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 7 | 28
ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ
ПРИВ | ПРИМЫКАНИЕ путь I (2НП-Н) главный [5пк8-8пк6] путь II (2Ч-НД) главный [5пк8-8пк6] путь 3 (20-23) приемо-отпр. путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 6 (16-11) приемо-отпр. | 3, 4, 6, I, II | 5,8-8,6 |  | Строит. | 3 | 12 |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ПРИВ | ПРИМЫКАНИЕ - БАГАЕВКА путь 1 [8пк6-13пк1] | 1 | 8,6-13,1 | 40 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/20000 |  |  | 4/20000
ПРИВ | БАГАЕВКА путь II (НД-Ч) главный | II |  |  | Р | 1 | 6 | [23 empty] | 6/800
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [18пк5-19пк1] | 1 | 18,5-19,1 |  | Р | 1 | 6 | [27 empty] | 6/600
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17,3-24,6 | 42 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 3/21000 |  |  | 3/21000
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [115пк2-115пк3] | 2 | 115,2-115,3 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/500
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 1 [115пк1-138пк2] | 1 | 115,1-138,2 | 64 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/20000 |  |  | 4/20000
| Итого по: ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 12 | 50
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:37 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Март
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Приволжская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03
КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО
ПРИВ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [50пк6-51пк2] | 1 | 50,6-51,2 |  | Р | 1 | 5 | [16 empty] | 5/600
ПРИВ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [45пк1-45пк9] | 1 | 45,1-45,9 |  | Р | 1 | 6 | [23 empty] | 6/800
| Итого по: КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО |  |  |  |  | 2 | 11
ПРИВ 115 БАСКУНЧАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | РЗД 85 КМ - КАПУСТИН ЯР путь 1 [110пк6-113пк9] | 1 | 110,6-113,9 | 3 | РП | 4 | 24 | [6 empty] | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  | 6
ПРИВ | ЛЕНИНСК - СОЛОДОВКА путь 1 [67пк3-75пк9] | 1 | 67,3-75,9 | 9 | РП | 2 | 12 |  |  | 6 |  | 6
| Итого по: ПРИВ 115 БАСКУНЧАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 6 | 36
ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ
ПРИВ | СЕРОГЛАЗОВО путь I (Н-ЧД) главный [1433пк1-1434пк8] | I | 1433,1-1434,8 | 1,5 | РС | 3 | 96 | [14 empty] | 72/1522 | [5 empty] | 12 |  |  | 12
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ II путь III (ЧА1-Н) главный [3пк2-11пк6] путь Iгпз (ЧА2-Ч) главный [2пк3-3пк2] путь I (ЧБ2-56) главный [5пк8-7пк2] путь II (ЧБ-408) главный [5пк7-7пк2] путь 10 (456-439) приемо-отпр. путь 10 (148-17) приемо-отпр. путь 10А (441-421) приемо-отпр. путь 11 (138-95) приемо-отпр. путь 12 (80-9... (см. карточку) | 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, I, II, III, Iгпз | 2,3-3,2 3,2-11,6 5,7-7,2 5,8-7,2 | 5 | Строит. | 16 | 64 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1
| Итого по: ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ |  |  |  |  | 19 | 160
ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ТРУСОВО путь IVА,IV (Ч4А-Н4) главный [414пк6-418пк0] путь 3 (2-23) приемо-отпр. путь 5 (22-3) приемо-отпр. путь 6 (36-21) приемо-отпр. путь 7 (32-19) приемо-отпр. путь 8 (28-15) приемо-отпр. путь 9 (17-34) приемо-отпр. | 3, 5, 6, 7, 8, 9, IVА,IV | 414,6-418,0 | 5,8 | Тек. сод. пути | 2 | 9 | [23 empty] | 6/4000 |  |  | 3/1800
ПРИВ | РЗД № 2 путь 1 (1-4) приемо-отпр. | 1 |  | 1,2 | РС | 3 | 84 |  |  | 72/1250 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
ПРИВ | РЗД № 3 путь II (Н-Ч) главный [359пк9-361пк2] | II | 359,9-361,2 | 1,2 | РС | 2 | 78 | [8 empty] | 72/1279 |  |  |  |  | 6
ПРИВ | БАСИНСКАЯ - РЗД № 3 путь 1 [347пк6-359пк8] | 1 | 347,6-359,8 | 0,9 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [26 empty] | 6/450 |  | 6/450
ПРИВ | РЗД № 4 - БАСИНСКАЯ путь 1 [335пк2-346пк0] | 1 | 335,2-346,0 | 1,6 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [17 empty] | 6/400 |  | 6/400 |  | 6/400 |  |  | 6/400
ПРИВ | ЗЕНЗЕЛИ - РЗД № 4 путь 1 [322пк0-329пк9] | 1 | 322,0-329,9 | 2,8 | Тек. сод. пути | 7 | 42 | 6/400 |  |  | 6/400 |  | 6/400 |  | 6/400 |  |  | 6/400 |  | 6/400 |  | 6/400
| Итого по: ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 20 | 249
ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ
ПРИВ | СЕМЕНОВСКИЙ МОСТ(152км пк3 2путь, от с/п №3 до с/п №5) |  |  |  | ИССО | 3 | 12 | [5 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ - СОЛОМАТИНО путь 1 [206пк3-206пк9] | 1 | 206,3-206,9 |  | Р | 1 | 6 | [27 empty] | 6/600
| Итого по: ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 18
ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ
ПРИВ | СЕБРЯКОВО - ГУРОВО путь 1 [869пк4-869пк6] | 1 | 869,4-869,6 |  | ИССО | 3 | 12 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
| Итого по: ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 12
ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ стр. 19, 25, 27, 28, 30, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [18 empty] | 3/1
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ путь I (ЧД-1) главный [329пк7-332пк4] | I | 329,7-332,4 | 1 | ЦУКС | 3 | 9 | [9 empty] | 3/2 |  |  | 3/2 | [14 empty] | 3/2
ПРИВ | КАЧАЛИНО - КОТЛУБАНЬ путь 1 [1006пк2-1028пк3] | 1 | 1006,2-1028,3 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [24 empty] | 6/800 |  |  | 6/800
ПРИВ | КАЧАЛИНО - КОТЛУБАНЬ путь 2 [1006пк2-1028пк3] | 2 | 1006,2-1028,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/600
ПРИВ | ГУМРАК путь I (ЧД-1НБ) главный [1050пк6-1052пк6] КОТЛУБАНЬ - ГУМРАК путь 1 [1045пк7-1050пк6] | 1, I | 1045,7-1050,6 1050,6-1052,6 | 7 | РС | 2 | 192 | [17 empty] | 96/3540 | [6 empty] | 96/3540
ПРИВ | МЕЧЕТКА МОСТ(18пк6-9, 1 путь, от с/п 14 до с/п 12) |  |  |  | ИССО | 2 | 8 | [10 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
ПРИВ | ВОЛЖСКИЙ путь II (ЧМ-НМ2УВ) главный [26пк5-31пк3] путь I (ЧМД-НМ1УВ) главный [26пк5-31пк3] путь 10П (54-87) приемо-отпр. путь 4П (58-71) приемо-отпр. путь 6П (52-71) приемо-отпр. путь 8П (46-69) приемо-отпр. | 10П, 4П, 6П, 8П, I, II | 26,5-31,3 | 1 | Строит. | 16 | 64 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1
| Итого по: ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 27 | 294
ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ИМ.М.ГОРЬКОГО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(РНЗ-2М №111,112,113) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 4 |  |  |  | 4
ПРИВ | ИМ.М.ГОРЬКОГО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(РНЗ-2М №121,122,123) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [17 empty] | 4
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 1 [4пк2-12пк6] путь 12(неч) [13пк0-13пк0] ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 11 (18-41) приемо-отпр. путь 13 (32-45) приемо-отпр. путь 15 (38-15) приемо-отпр. путь 17 (36-49) приемо-отпр. путь 19 (30-43) приемо-от... (см. карточку) | 1, 11, 12(неч), 13, 15, 17, 19, 21, 3, 7, 9, I, IАДБ | 12,6-14,8 12,6-16,6 13,0-13,0 13,3-16,6 4,2-12,6 | 3 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 11 (18-41) приемо-отпр. путь 13 (32-45) приемо-отпр. путь 15 (38-15) приемо-отпр. путь 17 (36-49) приемо-отпр. путь 19 (30-43) приемо-отпр. путь 21 (34-47) приемо-отпр. путь 3 (24-31) приемо-отпр. путь 7... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 19, 1(чет), 2, 21, 3, 7, 9, I, IАДБ | 12,6-14,8 12,6-16,6 14,8-16,3 15,5-16,6 | 1 | Строит. | 4 | 16 | [5 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 11 (18-41) приемо-отпр. путь 13 (32-45) приемо-отпр. путь 15 (38-15) приемо-отпр. путь 17 (36-49) приемо-отпр. путь 19 (30-43) приемо-от... (см. карточку) | 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 1(чет), 2, 21, 3, 4, 7, 8, 9, I, II, IАДБ | 12,6-14,8 12,6-16,6 14,8-16,3 15,5-16,6 16,6-18,2 | 1 | Строит. | 4 | 16 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 4 (12-25) приемо-отпр. путь 8 (16-23) приемо-отпр. не задано(2-10п, 5ГП) ПОСТ 15 КМ - БИРЮЗОВЫЙ путь 1 [16пк6-18пк2] | 1, 10, 4, 8, II | 12,6-16,6 16,6-18,2 | 1 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 2 [4пк2-12пк6] ПОСТ 15 КМ путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 4 (12-25) приемо-отпр. путь 8 (16-23) приемо-отпр. не задано(.) | 10, 2, 4, 8, II | 12,6-16,6 4,2-12,6 | 3 | Строит. | 4 | 16 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ не задано(стр. 539) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | 10/1
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 2 [4пк2-12пк6] | 2 | 4,2-12,6 | 1,5 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [26 empty] | 6/800 |  |  |  | 6/700
| Итого по: ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 25 | 110
ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ
ПРИВ | ЧАПУРНИКИ стр. 9 |  |  | 0 | КР СЦБ | 1 | 4 | [30 empty] | 4
ПРИВ | ГОРНОПОЛЯНСК - КАНАЛЬНАЯ путь 1 [31пк1-31пк1] | 1 | 31,1-31,1 |  | ИССО | 3 | 12 | [6 empty] | 4/8 | [17 empty] | 4/8 |  |  | 4/8
| Итого по: ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 16
ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ
ПРИВ | ЧЕРНЫШКОВ - ОБЛИВСКАЯ путь 1 [200пк6-200пк7] | 1 | 200,6-200,7 |  | ИССО | 3 | 12 |  |  |  | 4/8 | [9 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
ПРИВ | КАРПОВСКАЯ - БИРЮЗОВЫЙ путь 1 [345пк3-357пк8] | 1 | 345,3-357,8 | 64 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/20000
| Итого по: ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 16
ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ
ПРИВ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [50пк6-51пк2] | 1 | 50,6-51,2 |  | Р | 1 | 5 | [16 empty] | 5/600
ПРИВ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [45пк1-45пк9] | 1 | 45,1-45,9 |  | Р | 1 | 6 | [23 empty] | 6/800
| Итого по: ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 11
ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ
ПРИВ | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 1 [219пк8-231пк4] | 1 | 219,8-231,4 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/500
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [235пк6-235пк10] | 2 | 235,6-235,10 |  | Р | 1 | 2 | [26 empty] | 2/400
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [277пк6-278пк2] | 2 | 277,6-278,2 |  | Р | 1 | 6 | [9 empty] | 6/600
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275,6-284,6 | 4,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/950
| Итого по: ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 14
ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ
ПРИВ | КУРДЮМ путь II (Ч-НсД) главный [827пк8-830пк1] путь IV (Н4-Ч4) главный [0пк2-2пк7] путь 12 (18-17) приемо-отпр. путь 6 (20-31) приемо-отпр. путь 8 (14-33) приемо-отпр. не задано(.) ТАТИЩЕВО - КУРДЮМ путь 2 [816пк5-827пк8] | 12, 2, 6, 8, II, IV | 0,2-2,7 816,5-827,8 827,8-830,1 | 2 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
ПРИВ | КУРДЮМ путь III (НС-ЧД) главный [827пк8-830пк1] путь 1 (28-1) приемо-отпр. путь 5 (24-27) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. не задано(.) ТАТИЩЕВО - КУРДЮМ путь 1 [816пк4-827пк8] | 1, 5, 7, III | 816,4-827,8 827,8-830,1 | 2 | Строит. | 8 | 32 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
ПРИВ | КУРДЮМ - ЛИПОВСКИЙ путь 1 [2пк7-25пк1] | 1 | 2,7-25,1 |  | К КС | 14 | 56 | 4/3 | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 | 4/3
| Итого по: ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ |  |  |  |  | 30 | 120
ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | НЕФТЯНАЯ путь I (НБ-103/103С) главный [10пк7-13пк1] | I | 10,7-13,1 | 0,8 | ЦУКС | 4 | 16 |  |  |  | 4/74 |  | 4/74 |  |  |  |  | 4/74 |  |  | 4/73
ПРИВ | САРАТОВ I-ПАС - САРАТОВ III путь 1об [2пк5-5пк0] | 1об | 2,5-5,0 | 24 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/12000 |  |  | 4/12000
ПРИВ | ТРОФИМОВСКИЙ I - САРАТОВ I-ПАС путь 1 [847пк8-853пк3] | 1 | 847,8-853,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
| Итого по: ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 9 | 36
ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ
ПРИВ | ПРИМЫКАНИЕ путь I (2НП-Н) главный [5пк8-8пк6] путь II (2Ч-НД) главный [5пк8-8пк6] путь 3 (20-23) приемо-отпр. путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 6 (16-11) приемо-отпр. | 3, 4, 6, I, II | 5,8-8,6 |  | Строит. | 3 | 12 |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [19пк1-19пк7] | 1 | 19,1-19,7 |  | Р | 1 | 5 |  |  |  | 5/650
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [18пк5-19пк1] | 2 | 18,5-19,1 |  | Р | 1 | 6 | [16 empty] | 6/650
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 1 [115пк1-138пк2] | 1 | 115,1-138,2 | 64 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/12000 |  |  | 4/12000
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [115пк1-138пк2] | 2 | 115,1-138,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/525
| Итого по: ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 34
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:37 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Апрель
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Приволжская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04
КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО
ПРИВ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35,1-64,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/800
ПРИВ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [64пк1-64пк1] | 2 | 64,1-64,1 |  | ИССО | 2 | 8 | 4/8 |  |  | 4/8
ПРИВ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [64пк1-64пк1] | 1 | 64,1-64,1 |  | ИССО | 2 | 8 | [6 empty] | 4/8 |  |  | 4/8
ПРИВ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35,1-64,1 | 2,5 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [13 empty] | 6/600 | [6 empty] | 6/800 |  |  | 12/1100
ПРИВ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35,1-64,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/800
| Итого по: КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО |  |  |  |  | 10 | 49
ПРИВ 114 КРАСНОКУТСКИЙ
ПРИВ | МОЛОДОСТЬ стр. 1, 2, 4 |  |  |  | ППРС | 3 | 4,5 | [21 empty] | 4,5/3
ПРИВ | ШУНГАЙ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [22 empty] | 3/2 | 3/2
ПРИВ | РАВНИННЫЙ стр. 1, 2, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [24 empty] | 3/2 | 3/2
ПРИВ | САЙХИН стр. 1, 2, 3, 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 6 | 9 | [26 empty] | 4,5/3 | 4,5/3
ПРИВ | САЙХИН путь I (Ч-Н) главный [1218пк2-1220пк2] | I | 1218,2-1220,2 | 6,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/6800
ПРИВ | ДЖАНЫБЕК стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [28 empty] | 3/2
ПРИВ | ДЖАНЫБЕК стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [28 empty] | 3/2
| Итого по: ПРИВ 114 КРАСНОКУТСКИЙ |  |  |  |  | 22 | 35,5
ПРИВ 115 БАСКУНЧАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ВЕРХ БАСКУНЧАК стр. 136, 138, 140, 142 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [9 empty] | 6/4
ПРИВ | АХТУБА - СОЛОНЧАК путь 2 [163пк5-198пк5] | 2 | 163,5-198,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2
ПРИВ | АХТУБА стр. 1, 14, 16, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 4, 49, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 14 | 21 | [15 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 3/2
ПРИВ | ВЛАДИМИРОВКА - АХТУБА путь 1 [159пк0-160пк1] | 1 | 159,0-160,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | ВЛАДИМИРОВКА путь I (стык р.р21-Ч) главный [156пк2-159пк0] | I | 156,2-159,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
ПРИВ | ПОКРОВКА путь I (Н-ст.р.р. 6) главный [144пк8-147пк9] | I | 144,8-147,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [22 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | КАПУСТИН ЯР стр. 1, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 4,5 | [13 empty] | 4,5/3
ПРИВ | КАПУСТИН ЯР путь II (Н-ЧД) главный [113пк9-116пк8] | II | 113,9-116,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [8 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | РЗД 85 КМ стр. 10, 12, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [12 empty] | 6/4
ПРИВ | РЗД 85 КМ путь II (НД-стык р.р.8) главный [108пк2-110пк1] | II | 108,2-110,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/2
| Итого по: ПРИВ 115 БАСКУНЧАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 39 | 93,5
ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ путь IВ (98-НА1) главный [1477пк2-1482пк4] путь IIIА (НМ3А-НА3) главный [1пк0-2пк9] | IIIА, IВ | 1,0-2,9 1477,2-1482,4 |  | Строит. | 3 | 12 | [10 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ путь II (НА2-106) главный [1477пк2-1482пк4] путь IV (102-НА4) главный [1пк0-2пк9] | II, IV | 1,0-2,9 1477,2-1482,4 |  | Строит. | 4 | 16 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ II путь III (ЧА1-Н) главный [3пк2-11пк6] путь Iгпз (ЧА2-Ч) главный [2пк3-3пк2] путь I (ЧБ2-56) главный [5пк8-7пк2] путь II (ЧБ-408) главный [5пк7-7пк2] путь 10 (456-439) приемо-отпр. путь 10 (148-17) приемо-отпр. путь 10А (441-421) приемо-отпр. путь 11 (138-95) приемо-отпр. путь 12 (80-9... (см. карточку) | 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, I, II, III, Iгпз | 2,3-3,2 3,2-11,6 5,7-7,2 5,8-7,2 | 5 | Строит. | 16 | 64 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1
| Итого по: ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ |  |  |  |  | 23 | 92
ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ДЕЛЬТА - АСТРАХАНЬ II путь 1 [1511пк2-1516пк8] | 1 | 1511,2-1516,8 | 5,7 | ППВ пути | 3 | 18 | 6/1900 | 6/1900 |  | 6/1900
ПРИВ | ДЕЛЬТА - АСТРАХАНЬ II путь 1 [1516пк9-1519пк10] | 1 | 1516,9-1519,10 | 3,2 | ППВ пути | 2 | 10 | [7 empty] | 5/1600 |  |  | 5/1600
ПРИВ | ДЕЛЬТА - АСТРАХАНЬ II путь 2 [1511пк4-1511пк4] | 2 | 1511,4-1511,4 |  | ИССО | 7 | 28 | [6 empty] | 4/8 |  |  | 4/8 |  |  |  | 4/8 |  |  | 4/8 |  |  |  | 4/8 |  |  | 4/8 |  |  |  | 4/8
ПРИВ | ДЕЛЬТА - АСТРАХАНЬ II путь 1 [1500пк7-1521пк4] | 1 | 1500,7-1521,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | 3/2 | 3/2 |  | 3/2
ПРИВ | ДЕЛЬТА - АСТРАХАНЬ II путь 1 [1500пк7-1521пк4] | 1 | 1500,7-1521,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/3 | 3/3
ПРИВ | АСТРАХАНЬ I путь I (ЧА1-НК1) главный [1527пк9-1532пк0] | I | 1527,9-1532,0 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/100
ПРИВ | КУТУМ путь I (Н-ЧА1) главный [421пк3-428пк8] | I | 421,3-428,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [15 empty] | 6/100 | 6/100
ПРИВ | ТРУСОВО - КУТУМ путь 1 [418пк0-421пк3] | 1 | 418,0-421,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/100
ПРИВ | ТРУСОВО стр. 11, 13 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [6 empty] | 3/2
ПРИВ | ЛИНЕЙНАЯ - РЗД № 2 путь 1 [374пк3-379пк10] | 1 | 374,3-379,10 | 5,7 | ППВ пути | 3 | 17 | [15 empty] | 6/2000 |  | 6/2000 | 5/1728
ПРИВ | ЛИНЕЙНАЯ - РЗД № 2 путь 1 [373пк8-386пк9] | 1 | 373,8-386,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [15 empty] | 3/3 |  | 3/3 | 3/3
ПРИВ | РЗД № 3 - ЛИНЕЙНАЯ путь 1 [369пк2-372пк1] | 1 | 369,2-372,1 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/399
ПРИВ | РЗД № 3 - ЛИНЕЙНАЯ путь 1 [361пк2-372пк1] | 1 | 361,2-372,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/3
ПРИВ | БАСИНСКАЯ - РЗД № 3 путь 1 [349пк1-359пк8] | 1 | 349,1-359,8 | 8,8 | ППВ пути | 4 | 24 | [6 empty] | 6/2250 |  | 6/2250 |  | 6/2250 |  | 6/2095
ПРИВ | БАСИНСКАЯ - РЗД № 3 путь 1 [357пк9-359пк8] | 1 | 357,9-359,8 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/1939
ПРИВ | БАСИНСКАЯ - РЗД № 3 путь 1 [347пк6-359пк8] | 1 | 347,6-359,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [12 empty] | 6/100 | 6/100
ПРИВ | БАСИНСКАЯ - РЗД № 3 путь 1 [347пк6-359пк8] | 1 | 347,6-359,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [6 empty] | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3 | 3/3
ПРИВ | РЗД № 4 - БАСИНСКАЯ путь 1 [335пк2-346пк0] | 1 | 335,2-346,0 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [10 empty] | 6/100 | 6/100
ПРИВ | РЗД № 4 стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [5 empty] | 3/2
ПРИВ | ЯНДЫКИ - ЗЕНЗЕЛИ путь 1 [309пк3-320пк2] | 1 | 309,3-320,2 | 11,4 | ППВ пути | 6 | 36 | [17 empty] | 6/1900 |  |  | 6/1900 |  | 6/1900 |  | 6/1900 |  |  | 6/1900 |  | 6/1900
ПРИВ | ЯНДЫКИ - ЗЕНЗЕЛИ путь 1 [309пк3-320пк2] | 1 | 309,3-320,2 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [20 empty] | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3 | 3/3 |  | 3/3
ПРИВ | ЯНДЫКИ стр. 1, 25, 29, 5 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 |  |  |  | 3/2 | 3/2
ПРИВ | ОЛЕЙНИКОВО - ЯНДЫКИ путь 1 [293пк5-307пк3] | 1 | 293,5-307,3 | 0,5 | Тек. сод. пути | 5 | 30 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100
ПРИВ | ОЛЕЙНИКОВО стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 |  | 3/2 | 3/2
ПРИВ | ОЛЕЙНИКОВО путь I (Н-Ч) главный [291пк7-293пк5] | I | 291,7-293,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [5 empty] | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100
| Итого по: ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 77 | 328
ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ
ПРИВ | ОВРАЖНАЯ - СЕМЕНОВСКИЙ путь 1 [140пк6-150пк2] | 1 | 140,6-150,2 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/500
ПРИВ | СЕМЕНОВСКИЙ МОСТ(152км пк3 1путь, от с/п №3 до с/п №5) |  |  |  | ИССО | 2 | 8 | [7 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
ПРИВ | СЕМЕНОВСКИЙ - УМЕТ-КАМЫШ путь 2 [152пк7-173пк3] | 2 | 152,7-173,3 | 3 | Тек. сод. пути | 3 | 18 |  |  | 6/800 | [10 empty] | 6/800 | [9 empty] | 6/800
ПРИВ | СЕМЕНОВСКИЙ - УМЕТ-КАМЫШ путь 1 [152пк7-173пк3] | 1 | 152,7-173,3 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/500
ПРИВ | УМЕТ-КАМЫШ стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
ПРИВ | УМЕТ-КАМЫШ стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [20 empty] | 10/1
ПРИВ | УМЕТ-КАМЫШ стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [27 empty] | 10/1
ПРИВ | УМЕТ-КАМЫШ стр. 11 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
ПРИВ | УМЕТ-КАМЫШ стр. 12 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [13 empty] | 10/1
ПРИВ | УМЕТ-КАМЫШ путь I (Н-ЧД) главный [173пк3-175пк9] | I | 173,3-175,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/300
ПРИВ | УМЕТ-КАМЫШ - ПЕТРОВ ВАЛ путь 2 [175пк9-191пк4] | 2 | 175,9-191,4 | 16,5 | КРН | 5 | 298 | 72/4125 | [6 empty] | 72/4125 | [6 empty] | 72/4125 | [6 empty] | 72/4125 | [5 empty] | 10
ПРИВ | УМЕТ-КАМЫШ - ПЕТРОВ ВАЛ путь 2 [175пк9-191пк4] | 2 | 175,9-191,4 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/500
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ - СОЛОМАТИНО путь 1 [207пк2-207пк8] | 1 | 207,2-207,8 |  | Р | 1 | 6 | [28 empty] | 6/600
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ - СОЛОМАТИНО путь 1 [197пк0-221пк7] | 1 | 197,0-221,7 | 1,1 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [17 empty] | 6/500 | [10 empty] | 6/600
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ - СОЛОМАТИНО путь 1 [197пк0-221пк7] | 1 | 197,0-221,7 | 2,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/1200
ПРИВ | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 2 [223пк8-259пк3] | 2 | 223,8-259,3 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [16 empty] | 6/800 | [6 empty] | 6/800
ПРИВ | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 1 [223пк8-259пк3] | 1 | 223,8-259,3 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [24 empty] | 6/800 |  |  |  | 6/800
ПРИВ | БЕРДИЯ - ИЛОВЛЯ II путь 2 [321пк1-326пк4] | 2 | 321,1-326,4 | 5,8 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [7 empty] | 6/1461 |  |  | 6/1461 |  |  |  | 6/1461 |  |  | 6/1461
ПРИВ | АДАДУРОВО - ЛАПШИНСКАЯ путь 1 [377пк2-425пк7] | 1 | 377,2-425,7 |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4
| Итого по: ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 41 | 507
ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ
ПРИВ | ФИЛОНОВО - СОЛОНОВО путь 1 [794пк0-804пк2] | 1 | 794,0-804,2 | 1,9 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [13 empty] | 4/443 | 4/313 | 4/353 | 4/190 | 4/618
ПРИВ | СЕБРЯКОВО - ГУРОВО путь 1 [869пк4-869пк6] | 1 | 869,4-869,6 |  | ИССО | 3 | 12 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
| Итого по: ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 32
ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ СТР(42 (нов)) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [27 empty] | 10/1
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ СТР(22 демонтаж) |  |  |  | ЦУКС | 2 | 12 | [6 empty] | 12/2
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ СТР(24 демонтаж) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 6 | [20 empty] | 6/1
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ СТР(30 демонтаж) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 6 | [27 empty] | 6/1
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ стр. 19, 25, 27, 28, 30, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ путь I (ЧД-1) главный [329пк7-332пк4] | I | 329,7-332,4 | 1 | ЦУКС | 3 | 9 |  |  | 3/2 | [7 empty] | 3/2 | [18 empty] | 3/1
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ - КАЧАЛИНО путь 2 [987пк3-1003пк7] | 2 | 987,3-1003,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/4
ПРИВ | КАЧАЛИНО стр. 1, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 26, 3, 33, 41, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 14 | 21 | [7 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 3/2
ПРИВ | КАЧАЛИНО - КОТЛУБАНЬ путь 2 [1006пк2-1028пк3] | 2 | 1006,2-1028,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4
ПРИВ | КАЧАЛИНО - КОТЛУБАНЬ путь 1 [1006пк2-1028пк3] | 1 | 1006,2-1028,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [21 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
ПРИВ | КОТЛУБАНЬ стр. 1, 11, 13, 15, 18, 2, 22, 26, 31, 4, 7 |  |  |  | ППРС | 11 | 16,5 | [13 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 3/2
ПРИВ | КОТЛУБАНЬ - ГУМРАК путь 1 [1030пк5-1050пк6] | 1 | 1030,5-1050,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
ПРИВ | ГУМРАК путь I (ЧД-1НБ) главный [1050пк6-1052пк6] КОТЛУБАНЬ - ГУМРАК путь 1 [1045пк7-1050пк6] | 1, I | 1045,7-1050,6 1050,6-1052,6 | 7 | РС | 2 | 12 | [24 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
ПРИВ | ГУМРАК путь I (ЧД-1НБ) главный [1050пк6-1053пк8] | I | 1050,6-1053,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
ПРИВ | ГУМРАК путь I (ЧД-1НБ) главный [1050пк6-1053пк8] | I | 1050,6-1053,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
ПРИВ | ГУМРАК путь II (Ч-2НБ) главный [1050пк6-1053пк8] | II | 1050,6-1053,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | ГУМРАК путь XXII (48-НД) главный [0пк8-4пк2] | XXII | 0,8-4,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/800
ПРИВ | ГУМРАК - БЕТОННАЯ путь 1 [1053пк8-1054пк5] | 1 | 1053,8-1054,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
ПРИВ | ГУМРАК - БЕТОННАЯ путь 1 [1пк1-2пк2] | 1 | 1,1-2,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/4 |  | 4/2
ПРИВ | БЕТОННАЯ ПИТ.УСТР(НАДП,НБП,НВП,ГГП,М7П,М41П) |  |  | 0 | КР СЦБ | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
ПРИВ | БЕТОННАЯ БЕССТР. УЧ-К(2СП,ЧДП,1ЧП,2ПП,1УП) |  |  | 0 | КР СЦБ | 1 | 3 | [9 empty] | 3
ПРИВ | РАЗГУЛЯЕВКА стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
ПРИВ | ПОСТ 6 КМ стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [20 empty] | 3/2
ПРИВ | ГУМРАК - ДРЕВНИЙ ВАЛ путь 1 [2пк8-12пк4] | 1 | 2,8-12,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
ПРИВ | СПАРТАНОВКА стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [18 empty] | 3/2 | 3/2
ПРИВ | МЕЧЕТКА МОСТ(18пк6-9, 2путь, от с/п 10 до с/п 16) |  |  |  | ИССО | 2 | 8 | [9 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
ПРИВ | ВОЛЖСКИЙ путь 4П (58-71) приемо-отпр. путь 6П (52-71) приемо-отпр. не задано(.) | 4П, 6П |  |  | Строит. | 1 | 2928 | [20 empty] | 2928/1
ПРИВ | ВОЛЖСКИЙ путь II (ЧМ-НМ2УВ) главный [26пк5-31пк3] путь I (ЧМД-НМ1УВ) главный [26пк5-31пк3] путь 10П (54-87) приемо-отпр. путь 4П (58-71) приемо-отпр. путь 6П (52-71) приемо-отпр. путь 8П (46-69) приемо-отпр. | 10П, 4П, 6П, 8П, I, II | 26,5-31,3 | 1 | Строит. | 10 | 40 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1
| Итого по: ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 75 | 3159
ПРИВ 206 ВОЛГОГРАДСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | САДОВАЯ - ВОЛГОГРАД II путь 1 [373пк1-375пк7] | 1 | 373,1-375,7 | 16 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/16000
ПРИВ | ВОЛГОГРАД II стр. 1, 3 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [22 empty] | 3/2
ПРИВ | ВОЛГОГРАД I стр. 34 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
| Итого по: ПРИВ 206 ВОЛГОГРАДСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 4 | 8,5
ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | БИРЮЗОВЫЙ - ИМ.М.ГОРЬКОГО путь 1 [359пк7-364пк2] | 1 | 359,7-364,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/2
ПРИВ | БИРЮЗОВЫЙ - ИМ.М.ГОРЬКОГО путь 3 [359пк6-360пк8] | 3 | 359,6-360,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/4
ПРИВ | БИРЮЗОВЫЙ - ИМ.М.ГОРЬКОГО путь 1 [359пк7-364пк2] | 1 | 359,7-364,2 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [10 empty] | 5/24000
ПРИВ | БИРЮЗОВЫЙ - ИМ.М.ГОРЬКОГО путь 2 [360пк0-362пк4] | 2 | 360,0-362,4 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/20000
ПРИВ | ИМ.М.ГОРЬКОГО путь I (ЧБ-Н) главный [364пк2-367пк2] | I | 364,2-367,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
ПРИВ | ИМ.М.ГОРЬКОГО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(РНЗ-2М №131,132,133) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | 4
ПРИВ | ИМ.М.ГОРЬКОГО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(РНЗ-2М №141,142,143) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3
ПРИВ | ИМ.М.ГОРЬКОГО стр. 262, 266, 274, 276 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 |  | 3/2 | 3/2
ПРИВ | ИМ.М.ГОРЬКОГО стр. 184, 186, 194, 208, 210, 212, 214 |  |  |  | ППРС | 7 | 10,5 |  |  |  | 4,5/3 | 4,5/3 | 1,5/1
ПРИВ | ИМ.М.ГОРЬКОГО путь I (ЧБ-Н) главный [364пк2-367пк2] | I | 364,2-367,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [21 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | ИМ.М.ГОРЬКОГО путь I (ЧБ-Н) главный [364пк2-367пк2] | I | 364,2-367,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
ПРИВ | ИМ.М.ГОРЬКОГО путь IIIАГП (М21-НК) главный [0пк7-4пк7] | IIIАГП | 0,7-4,7 | 3,8 | КРН | 1 | 84 | [28 empty] | 84/3851
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 1 [4пк2-12пк6] путь 12(неч) [13пк0-13пк0] ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 11 (18-41) приемо-отпр. путь 13 (32-45) приемо-отпр. путь 15 (38-15) приемо-отпр. путь 17 (36-49) приемо-отпр. путь 19 (30-43) приемо-от... (см. карточку) | 1, 11, 12(неч), 13, 15, 17, 19, 21, 3, 7, 9, I, IАДБ | 12,6-14,8 12,6-16,6 13,0-13,0 13,3-16,6 4,2-12,6 | 3 | Строит. | 2 | 8 | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 11 (18-41) приемо-отпр. путь 13 (32-45) приемо-отпр. путь 15 (38-15) приемо-отпр. путь 17 (36-49) приемо-отпр. путь 19 (30-43) приемо-отпр. путь 21 (34-47) приемо-отпр. путь 3 (24-31) приемо-отпр. путь 7... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 19, 1(чет), 2, 21, 3, 7, 9, I, IАДБ | 12,6-14,8 12,6-16,6 14,8-16,3 15,5-16,6 | 1 | Строит. | 3 | 12 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 11 (18-41) приемо-отпр. путь 13 (32-45) приемо-отпр. путь 15 (38-15) приемо-отпр. путь 17 (36-49) приемо-отпр. путь 19 (30-43) приемо-от... (см. карточку) | 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 1(чет), 2, 21, 3, 4, 7, 8, 9, I, II, IАДБ | 12,6-14,8 12,6-16,6 14,8-16,3 15,5-16,6 16,6-18,2 | 1 | Строит. | 3 | 12 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 4 (12-25) приемо-отпр. путь 8 (16-23) приемо-отпр. не задано(2-10п, 5ГП) ПОСТ 15 КМ - БИРЮЗОВЫЙ путь 1 [16пк6-18пк2] | 1, 10, 4, 8, II | 12,6-16,6 16,6-18,2 | 1 | Строит. | 3 | 12 | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [20 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 1 [4пк2-12пк6] ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] не задано(.) | 1, I, II | 12,6-16,6 4,2-12,6 |  | Строит. | 1 | 48 | [14 empty] | 48
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 2 [4пк2-12пк6] ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] не задано(.) | 2, I, II | 12,6-16,6 4,2-12,6 |  | Строит. | 1 | 48 | [20 empty] | 48/1
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 2 [4пк2-12пк6] ПОСТ 15 КМ путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 4 (12-25) приемо-отпр. путь 8 (16-23) приемо-отпр. не задано(.) | 10, 2, 4, 8, II | 12,6-16,6 4,2-12,6 | 3 | Строит. | 4 | 16 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [10 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 1 [4пк2-12пк6] путь 2 [4пк2-12пк6] путь 12(неч) [13пк0-13пк0] ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь уч (270-НГА) главный [13пк0-13пк3] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 11 (18-41... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12(неч), 13, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 7, 8, 9, I, II, IАДБ, уч | 12,6-14,8 12,6-16,6 13,0-13,0 13,0-13,3 4,2-12,6 | 3 | Строит. | 4 | 16 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1 | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] | II | 12,6-16,6 | 2,3 | ЦУКС | 1 | 2 |  |  | 2/2325
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 2 [10пк6-11пк3] | 2 | 10,6-11,3 |  | Р | 1 | 6 |  |  | 6/700
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 1 [4пк2-12пк6] | 1 | 4,2-12,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 2 [4пк2-12пк6] | 2 | 4,2-12,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/4 | [9 empty] | 4/4
ПРИВ | ИМ.М.ГОРЬКОГО - САДОВАЯ путь 1 [367пк2-371пк2] | 1 | 367,2-371,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
ПРИВ | ИМ.М.ГОРЬКОГО - САДОВАЯ путь 2 [367пк2-371пк2] | 2 | 367,2-371,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
ПРИВ | ИМ.М.ГОРЬКОГО - САДОВАЯ путь 2 [367пк2-371пк2] | 2 | 367,2-371,2 | 24 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/12000 |  |  | 4/12000
| Итого по: ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 55 | 361,5
ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ
ПРИВ | ЧАПУРНИКИ стр. 1, 2, 4, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [24 empty] | 4,5/3 | 1,5/1
ПРИВ | ЧАПУРНИКИ стр. 2 |  |  | 0 | КР СЦБ | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
ПРИВ | ЧАПУРНИКИ - КАНАЛЬНАЯ путь 1 [45пк1-45пк1] | 1 | 45,1-45,1 |  | ИССО | 2 | 8 | [8 empty] | 4/8 |  | 4/8
ПРИВ | ГОРНОПОЛЯНСК - КАНАЛЬНАЯ путь 2 [11пк3-33пк2] | 2 | 11,3-33,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | ТИНГУТА стр. 6 |  |  | 0 | КР СЦБ | 1 | 4 | [7 empty] | 4/5
ПРИВ | АБГАНЕРОВО стр. 10, 3, 4, 5, 6, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 9 | [27 empty] | 4,5/3 | 4,5/3
ПРИВ | АБГАНЕРОВО стр. 6 |  |  | 0,1 | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  |  | 4/100
ПРИВ | ГНИЛОАКСАЙСК - ЖУТОВО путь 1 [111пк5-128пк1] | 1 | 111,5-128,1 | 18,6 | ППВ пути | 8 | 48 | [9 empty] | 6/2300 |  |  |  | 6/2300 |  |  | 6/2300 |  | 6/2300 |  | 6/2300 |  |  | 6/2300 |  | 6/2500 |  | 6/2300
ПРИВ | ГНИЛОАКСАЙСК - ЖУТОВО путь 1 [111пк5-128пк1] | 1 | 111,5-128,1 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 | [15 empty] | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3 |  | 3/3
ПРИВ | ЖУТОВО путь 21 (Ч21-НМ21) главный [129пк2-130пк2] | 21 | 129,2-130,2 | 2,3 | ППВ пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/2300
ПРИВ | ЖУТОВО путь I (ЧМ1-Н1) главный [130пк4-130пк9] | I | 130,4-130,9 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/600
ПРИВ | ЖУТОВО ХОДОВОЙ ПУТЬ(16) |  |  | 3 | ППВ пути | 1 | 8 | [14 empty] | 8/3030
ПРИВ | ЖУТОВО путь 21 (Ч21-НМ21) главный [128пк1-132пк7] | 21 | 128,1-132,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/3
ПРИВ | ЖУТОВО путь I (ЧМ1-Н1) главный [128пк1-132пк7] | I | 128,1-132,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/3
ПРИВ | ЖУТОВО путь II (ЧМ2-Н2) главный [128пк1-132пк7] | II | 128,1-132,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/3
ПРИВ | ЖУТОВО - ЧИЛЕКОВО путь 1 [142пк8-149пк9] | 1 | 142,8-149,9 | 9,4 | ППВ пути | 4 | 24 | [20 empty] | 6/2200 |  |  | 6/2400 |  | 6/2400 |  | 6/2400
ПРИВ | ЖУТОВО - ЧИЛЕКОВО путь 1 [132пк7-149пк9] | 1 | 132,7-149,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [25 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 |  | 3/3
ПРИВ | ЧИЛЕКОВО - ГРЕМЯЧАЯ путь 1 [152пк2-165пк6] | 1 | 152,2-165,6 | 16 | ППВ пути | 7 | 41 | [11 empty] | 6/2400 |  | 6/2400 |  |  | 6/2400 |  | 6/2400 |  | 6/2400 |  |  | 5/1600 |  | 6/2400
ПРИВ | ЧИЛЕКОВО - ГРЕМЯЧАЯ путь 1 [152пк2-165пк6] | 1 | 152,2-165,6 |  | Тек. сод. пути | 7 | 21 |  |  | 3/3 |  |  |  | 3/3 |  | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3 | 3/3
ПРИВ | ГРЕМЯЧАЯ - КОТЕЛЬНИКОВО путь 2 [169пк7-179пк6] | 2 | 169,7-179,6 | 11,4 | ППВ пути | 5 | 30 | 6/2300 |  |  | 6/2300 | 6/2300 |  |  | 6/2300 |  |  | 6/2200
ПРИВ | ГРЕМЯЧАЯ - КОТЕЛЬНИКОВО путь 2 [169пк7-189пк1] | 2 | 169,7-189,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | 3/4 | 3/4 |  | 3/4 | 3/4 | 3/4
| Итого по: ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 72 | 288
ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ
ПРИВ | ВОЗНЕСЕНСКИЙ - ЧЕРНЫШКОВ путь 2 [162пк2-180пк2] | 2 | 162,2-180,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
ПРИВ | ВОЗНЕСЕНСКИЙ - ЧЕРНЫШКОВ путь 2 [162пк2-180пк2] | 2 | 162,2-180,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
ПРИВ | ЧЕРНЫШКОВ - ОБЛИВСКАЯ путь 1 [183пк9-208пк4] | 1 | 183,9-208,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
ПРИВ | ОБЛИВСКАЯ - СУРОВИКИНО путь 2 [210пк7-235пк5] | 2 | 210,7-235,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | ЧИР - ПОСТ 278 КМ путь 1 [266пк9-279пк1] | 1 | 266,9-279,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
ПРИВ | ЛОЖКИ ВХ.СИГ(Ч) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [16 empty] | 8/1
ПРИВ | ЛЯПИЧЕВ - КРИВОМУЗГИНС путь 1 [296пк5-296пк5] | 1 | 296,5-296,5 |  | ИССО | 2 | 8 | [7 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ПРИВ | ЛЯПИЧЕВ - КРИВОМУЗГИНС путь 1 [295пк4-316пк8] | 1 | 295,4-316,8 | 0 | КР СЦБ | 2 | 6 | [7 empty] | 3/10 |  | 3/10
ПРИВ | МАРИНОВКА - ПРУДБОЙ путь 1 [328пк1-332пк1] | 1 | 328,1-332,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [10 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
ПРИВ | ПРУДБОЙ - КАРПОВСКАЯ путь 2 [334пк0-342пк6] | 2 | 334,0-342,6 | 44 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/22000 |  |  |  | 4/22000
ПРИВ | КАРПОВСКАЯ - БИРЮЗОВЫЙ путь 1 [345пк3-357пк8] | 1 | 345,3-357,8 | 64 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/20000 |  |  | 4/20000 |  |  |  | 4/4000
ПРИВ | КАРПОВСКАЯ - БИРЮЗОВЫЙ путь 2 [345пк3-357пк8] | 2 | 345,3-357,8 | 44 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/22000 |  |  |  | 4/22000
| Итого по: ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ |  |  |  |  | 29 | 118
ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ
ПРИВ | УРБАХ - МОКРОУС путь 2 [953пк1-965пк9] | 2 | 953,1-965,9 | 2,4 | Тек. сод. пути | 5 | 30 |  | 6/480 |  |  | 6/480 | [17 empty] | 6/480 |  |  | 6/480 |  |  |  | 6/480
ПРИВ | АЛТАТА - НОВОРОСЛЯЕВСКИЙ путь 1 [1081пк10-1081пк10] | 1 | 1081,10-1081,10 |  | ИССО | 2 | 12 | [20 empty] | 6/4 |  | 6/4
ПРИВ | НОВОРОСЛЯЕВСКИЙ - ДЕМЬЯС путь 1 [1094пк9-1106пк7] | 1 | 1094,9-1106,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
ПРИВ | ДЕМЬЯС - НАТАЛЬИНСКИЙ путь 1 [1108пк3-1119пк5] | 1 | 1108,3-1119,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
ПРИВ | НАТАЛЬИНСКИЙ - ЧАЛЫКЛА путь 1 [1122пк3-1130пк6] | 1 | 1122,3-1130,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [20 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/2
| Итого по: ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ |  |  |  |  | 12 | 62
ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ
ПРИВ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35,1-64,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/800
ПРИВ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [64пк1-64пк1] | 2 | 64,1-64,1 |  | ИССО | 2 | 8 | 4/8 |  |  | 4/8
ПРИВ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [64пк1-64пк1] | 1 | 64,1-64,1 |  | ИССО | 2 | 8 | [6 empty] | 4/8 |  |  | 4/8
ПРИВ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35,1-64,1 | 2,5 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [13 empty] | 6/600 | [6 empty] | 6/800 |  |  | 12/1100
ПРИВ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35,1-64,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/800
ПРИВ | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КУЛАТКА путь 1 [66пк8-90пк8] | 1 | 66,8-90,8 | 4 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [20 empty] | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800
ПРИВ | КУЛАТКА - БУРОВКА путь 2 [104пк10-110пк7] | 2 | 104,10-110,7 | 4 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [21 empty] | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800
ПРИВ | БУРОВКА - ЧЕРНАВКА путь 1 [120пк5-142пк9] | 1 | 120,5-142,9 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [23 empty] | 6/800 |  |  |  | 6/800
ПРИВ | ЧЕРНАВКА путь I (Н-ЧД) главный [142пк9-145пк8] | I | 142,9-145,8 | 4 | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [6 empty] | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800
ПРИВ | ЧЕРНАВКА - СЕННАЯ путь 2 [145пк8-166пк7] | 2 | 145,8-166,7 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/800
| Итого по: ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ |  |  |  |  | 24 | 133
ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ
ПРИВ | СЕННАЯ путь II (М23-ЧС) главный | II |  |  | Р | 1 | 5 | [25 empty] | 5/500
ПРИВ | СЕННАЯ МАРШР. СИГНАЛ(ЧМ4Б) |  |  | 0,2 | КР СЦБ | 1 | 4 | [14 empty] | 4/200
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 2 [203пк4-203пк4] | 2 | 203,4-203,4 |  | ИССО | 2 | 8 | [13 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
ПРИВ | КАЗАКОВКА стр. 001, 003, 005, 007, 009, 011, 13 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [7 empty] | 4/7
ПРИВ | КАЗАКОВКА НЧТ.ГРЛ(2,4,6,8,10,12,14) |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 8 | [21 empty] | 4/7 | [6 empty] | 4/7
ПРИВ | КАЗАКОВКА путь I (Н-ЧД) главный [205пк5-206пк1] | I | 205,5-206,1 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/300
ПРИВ | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [224пк5-224пк10] | 2 | 224,5-224,10 |  | Р | 1 | 6 | [23 empty] | 6/600
ПРИВ | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 1 [226пк4-226пк9] | 1 | 226,4-226,9 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/500
ПРИВ | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219,8-231,4 | 2,3 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [6 empty] | 6/600 | [9 empty] | 6/800 | [6 empty] | 6/500 |  |  |  | 6/400
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [235пк9-236пк3] | 2 | 235,9-236,3 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/400
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233,8-252,9 | 4,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/1500
ПРИВ | ТАРХАНЫ путь II (Ч-НД) главный [252пк9-255пк5] | II | 252,9-255,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/800
ПРИВ | ТАРХАНЫ - ЛИПОВСКИЙ путь 1 [255пк5-273пк3] | 1 | 255,5-273,3 | 4 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [14 empty] | 6/800 |  |  | 6/800 | [6 empty] | 6/800
ПРИВ | ТАРХАНЫ - ЛИПОВСКИЙ путь 2 [255пк5-273пк3] | 2 | 255,5-273,3 | 4 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [20 empty] | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800
ПРИВ | ТАРХАНЫ - ЛИПОВСКИЙ путь 1 [265пк3-266пк1] | 1 | 265,3-266,1 |  | Р | 1 | 6 | [14 empty] | 6/800
ПРИВ | ТАРХАНЫ - ЛИПОВСКИЙ путь 2 [255пк5-256пк9] | 2 | 255,5-256,9 |  | Р | 1 | 6 | [13 empty] | 6/900
ПРИВ | ТАРХАНЫ - ЛИПОВСКИЙ путь 1 [263пк4-264пк4] | 1 | 263,4-264,4 |  | Р | 1 | 6 | [17 empty] | 6/1000
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 1 [275пк6-284пк6] | 1 | 275,6-284,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275,6-284,6 | 2,4 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [6 empty] | 6/600 |  |  | 6/600 |  |  |  | 6/600 |  |  | 6/600
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275,6-284,6 | 4,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/350
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [279пк1-279пк8] | 2 | 279,1-279,8 |  | Р | 1 | 5 | [16 empty] | 5/650
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275,6-284,6 | 4,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/950
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 1 [275пк6-284пк6] | 1 | 275,6-284,6 |  | Тек. сод. пути | 9 | 27 | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275,6-284,6 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50
ПРИВ | ЗОРИНСКИЙ - ТРОФИМОВСКИЙ II путь 2 [289пк5-290пк7] | 2 | 289,5-290,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/800
| Итого по: ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ |  |  |  |  | 53 | 239
ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ
ПРИВ | ЕКАТЕРИНОВКА - ЛОПУХОВКА путь 2 [711пк1-737пк3] | 2 | 711,1-737,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
ПРИВ | ЕКАТЕРИНОВКА - ЛОПУХОВКА путь 1 [711пк1-737пк1] | 1 | 711,1-737,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [21 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
ПРИВ | КОЛОГРИВОВКА - ТАТИЩЕВО путь 1 [791пк7-814пк8] | 1 | 791,7-814,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/800
ПРИВ | КУРДЮМ - ЖАСМИННАЯ путь 2 [830пк1-838пк8] | 2 | 830,1-838,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
ПРИВ | КУРДЮМ - ЖАСМИННАЯ путь 1 [830пк1-838пк8] | 1 | 830,1-838,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | КУРДЮМ - ЖАСМИННАЯ путь 2 [831пк3-832пк2] | 2 | 831,3-832,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/800
ПРИВ | ЖАСМИННАЯ - ТРОФИМОВСКИЙ I путь 2 [841пк1-844пк3] | 2 | 841,1-844,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11 |  |  | 3/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | ЖАСМИННАЯ - ТРОФИМОВСКИЙ I путь 1 [840пк7-844пк3] | 1 | 840,7-844,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
ПРИВ | ЖАСМИННАЯ - ТРОФИМОВСКИЙ I путь 2 [841пк1-844пк3] | 2 | 841,1-844,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/800
ПРИВ | КУРДЮМ - ЛИПОВСКИЙ путь 1 [2пк7-25пк1] | 1 | 2,7-25,1 |  | К КС | 13 | 52 |  | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2
| Итого по: ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ |  |  |  |  | 33 | 137
ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | НЕФТЯНАЯ путь 10 (52-123) прочий путь 8 (52-123) прочий | 10, 8 |  | 1,6 | Строит. | 2 | 8 | [6 empty] | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
ПРИВ | НЕФТЯНАЯ путь 10 (31-16) сортиров. путь 8 (27-18) сортиров. путь М18 (50-уп) вытяжной | 10, 8, М18 |  | 0,6 | Строит. | 1 | 4 | [9 empty] | 4/0,1
ПРИВ | НЕФТЯНАЯ стр. 52 |  |  | 1 | Строит. | 2 | 14 | [13 empty] | 10/1 |  |  | 4
ПРИВ | НЕФТЯНАЯ стр. 123 |  |  | 1 | Строит. | 2 | 14 | [20 empty] | 10/1 |  |  | 4
ПРИВ | КНЯЗЕВКА стр. 22 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
ПРИВ | КНЯЗЕВКА стр. 56 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
ПРИВ | КНЯЗЕВКА стр. 58 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
ПРИВ | САРАТОВ II-Т - КНЯЗЕВКА путь 2 [859пк0-863пк4] | 2 | 859,0-863,4 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [23 empty] | 4/800 |  |  |  | 6/800
ПРИВ | САРАТОВ II-Т - САРАТОВ III путь 1 [2пк3-3пк9] | 1 | 2,3-3,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [21 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
ПРИВ | ТРОФИМОВСКИЙ I - САРАТОВ I-ПАС путь 1 [847пк8-853пк3] | 1 | 847,8-853,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
ПРИВ | ТРОФИМОВСКИЙ I - САРАТОВ I-ПАС путь 2 [847пк8-853пк2] | 2 | 847,8-853,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | ТРОФИМОВСКИЙ I - САРАТОВ I-ПАС путь 2 [849пк1-849пк9] | 2 | 849,1-849,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/800
ПРИВ | ТРОФИМОВСКИЙ I стр. 34 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [23 empty] | 10/1
ПРИВ | ТРОФИМОВСКИЙ I стр. 38 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [27 empty] | 10/1
ПРИВ | ТРОФИМОВСКИЙ I стр. 26 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
| Итого по: ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 25 | 152
ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ
ПРИВ | САРАТОВ III - ПРИМЫКАНИЕ путь 1 [5пк5-5пк8] | 1 | 5,5-5,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | ПРИМЫКАНИЕ - БАГАЕВКА путь 2 [8пк6-13пк1] | 2 | 8,6-13,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
ПРИВ | ПРИМЫКАНИЕ - БАГАЕВКА путь 1 [8пк6-13пк1] | 1 | 8,6-13,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | ПРИМЫКАНИЕ - БАГАЕВКА путь 1 [9пк8-10пк4] | 1 | 9,8-10,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/600
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [19пк9-20пк3] | 1 | 19,9-20,3 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/400
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17,3-24,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17,3-24,6 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [14 empty] | 6/500 |  |  | 6/500
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17,3-24,6 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/800
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17,3-24,6 | 2,1 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [17 empty] | 6/600 |  |  |  | 6/650 |  |  | 6/400 |  |  |  | 6/450
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17,3-24,6 | 2,5 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [6 empty] | 6/650 | [6 empty] | 6/800 | [6 empty] | 6/650 |  |  | 6/400
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [19пк1-19пк8] | 2 | 19,1-19,8 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/650
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17,3-24,6 | 4,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1600
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17,3-24,6 | 4,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/2100
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17,3-24,6 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1650
ПРИВ | ИВАНОВСКИЙ - ГОРЮЧКА путь 2 [32пк8-49пк7] | 2 | 32,8-49,7 | 3,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [23 empty] | 6/800 |  |  |  | 6/800
ПРИВ | ГОРЮЧКА - ПАНИЦКАЯ путь 2 [53пк2-59пк5] | 2 | 53,2-59,5 | 2,4 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [6 empty] | 6/800 | [13 empty] | 6/800 |  |  | 6/800
ПРИВ | ПАНИЦКАЯ - БОБРОВКА путь 2 [61пк7-73пк6] | 2 | 61,7-73,6 | 2,4 | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  |  | 6/600 | [6 empty] | 6/600 |  |  |  | 6/600 |  |  | 6/600
ПРИВ | БОБРОВКА - КАРАМЫШ путь 1 [75пк5-86пк6] | 1 | 75,5-86,6 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  |  | 6/800 | [6 empty] | 6/800
ПРИВ | КАРАМЫШ - РОССОША путь 2 [88пк7-112пк7] | 2 | 88,7-112,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/800
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 1 [115пк1-138пк2] | 1 | 115,1-138,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/800
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [115пк1-138пк2] | 2 | 115,1-138,2 | 5,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/500
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 1 [115пк1-138пк2] | 1 | 115,1-138,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 5,5 | [21 empty] | 5,5/425
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [115пк1-138пк2] | 2 | 115,1-138,2 | 3 | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [13 empty] | 6/400 |  |  | 6/750 |  |  |  | 6/350 |  |  | 6/350 |  |  |  | 6/350
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 1 [116пк2-116пк7] | 1 | 116,2-116,7 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/425
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [116пк2-116пк7] | 2 | 116,2-116,7 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/425
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [115пк1-138пк2] | 2 | 115,1-138,2 | 5,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/1325
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [115пк1-138пк2] | 2 | 115,1-138,2 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/1275
| Итого по: ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 51 | 262,5
не удалось определить ДУ
ПРИВ | РЗД 225 КМ - СЕМИГЛАВ МАР путь 1 [1166пк0-1184пк4] | 1 | 1166,0-1184,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | ОЗИНКИ - РЗД 225 КМ путь 1 [1160пк6-1164пк5] | 1 | 1160,6-1164,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [8 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | КИГАШ - ДИНЫ НУРПЕИС путь 1 [33пк10-33пк10] | 1 | 33,10-33,10 |  | ИССО | 1 | 6 | [29 empty] | 6/1
| Итого: |  |  |  |  | 7 | 30
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:37 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Май
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Приволжская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05
КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО
ПРИВ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [48пк8-49пк3] | 1 | 48,8-49,3 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/500
ПРИВ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [45пк1-64пк1] | 1 | 45,1-64,1 | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/800
ПРИВ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35,1-64,1 | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/1300
| Итого по: КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО |  |  |  |  | 3 | 13
ПРИВ 114 КРАСНОКУТСКИЙ
ПРИВ | ШУНГУЛИ путь I (Н-НМ1) главный [1276пк8-1279пк9] | I | 1276,8-1279,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [25 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/2
ПРИВ | ШУНГУЛИ путь I (Н-НМ1) главный [1276пк8-1279пк9] | I | 1276,8-1279,9 | 8,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/8400
ПРИВ | ШУНГУЛИ стр. 1, 2, 6 |  |  |  | ППРС | 3 | 4,5 | 4,5/3
ПРИВ | МОЛОДОСТЬ путь I (НМ1-Н) главный [1267пк1-1271пк2] | I | 1267,1-1271,2 | 14 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/7000 |  | 4/7000
ПРИВ | МОЛОДОСТЬ путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 2а (2-6) приемо-отпр. | 2, 2а |  | 2,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/1000 | 4/1200
ПРИВ | РАВНИННЫЙ путь I (НМ1-Н) главный [1234пк5-1237пк2] | I | 1234,5-1237,2 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10000
ПРИВ | ПОЛЫННЫЙ стр. 1, 2, 4, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | 3/2 | 3/2
ПРИВ | ПОЛЫННЫЙ путь I (НМ1-Н) главный [1201пк3-1204пк0] | I | 1201,3-1204,0 | 14,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/14400
ПРИВ | ПОЛЫННЫЙ путь 2 (6-1) приемо-отпр. путь 2а (2-6) приемо-отпр. | 2, 2а |  | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/1000 | 4/1000
ПРИВ | ЭЛЬТОН стр. 1, 12, 2, 3 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 |  |  |  | 3/2 | 3/2
ПРИВ | ИНГЕЛОВСКИЙ стр. 1, 2, 4 |  |  |  | ППРС | 3 | 4,5 |  |  | 4,5/3
ПРИВ | ИНГЕЛОВСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [1166пк5-1169пк2] | I | 1166,5-1169,2 | 8,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/8400
ПРИВ | ДЖАНЫБЕК путь I (Ч-Н) главный [1149пк7-1151пк7] | I | 1149,7-1151,7 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/6000
ПРИВ | ПАЛЛАСОВКА стр. 102 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [29 empty] | 3/1
| Итого по: ПРИВ 114 КРАСНОКУТСКИЙ |  |  |  |  | 29 | 80
ПРИВ 115 БАСКУНЧАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ВЕРХ БАСКУНЧАК путь I (Ч1С-ст.р.р.152) главный [2пк0-3пк4] | I | 2,0-3,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/2
ПРИВ | ВЕРХ БАСКУНЧАК стр. 101, 103, 105 |  |  |  | ППРС | 3 | 4,5 |  |  | 4,5/3
ПРИВ | ВЕРХ БАСКУНЧАК стр. 200, 204, 236 |  |  |  | ППРС | 3 | 4,5 |  |  |  | 4,5/3
ПРИВ | СОЛОНЧАК стр. 10, 14, 4, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [5 empty] | 6/4
ПРИВ | АХТУБА - СОЛОНЧАК путь 1 [163пк6-198пк5] | 1 | 163,6-198,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [30 empty] | 3/3
ПРИВ | АХТУБА путь II (Н-Ч) главный [161пк1-163пк5] | II | 161,1-163,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/2
ПРИВ | ПОКРОВКА - ВЛАДИМИРОВКА путь 1 [147пк9-156пк2] | 1 | 147,9-156,2 | 8,9 | ППВ пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/2150
ПРИВ | ПОКРОВКА - ВЛАДИМИРОВКА путь 1 [147пк9-156пк2] | 1 | 147,9-156,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/3
ПРИВ | КАПУСТИН ЯР - ПОЛОГОЕ ЗАЙМ путь 2 [116пк8-131пк8] | 2 | 116,8-131,8 | 15,9 | ППВ пути | 7 | 42 | [15 empty] | 6/2100 |  |  | 6/2300 |  | 6/2300 |  | 6/2300 |  |  | 6/2300 |  | 6/2300 |  | 6/2300
ПРИВ | КАПУСТИН ЯР - ПОЛОГОЕ ЗАЙМ путь 2 [116пк8-131пк8] | 2 | 116,8-131,8 |  | Тек. сод. пути | 7 | 21 | [21 empty] | 3/3 |  | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
ПРИВ | КАПУСТИН ЯР путь III (9-Ч) главный [114пк5-116пк8] | III | 114,5-116,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/6
ПРИВ | КОЛОБОВКА - РЗД 85 КМ путь 2 [92пк5-107пк10] | 2 | 92,5-107,10 | 14,6 | ППВ пути | 5 | 40 | [11 empty] | 8/3000 |  | 8/3000 |  | 8/3000 |  |  | 8/3000 |  | 8/2600
ПРИВ | КОЛОБОВКА путь I (Н-Чд) главный [89пк8-91пк9] | I | 89,8-91,9 | 2,1 | ППВ пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/2100
ПРИВ | КОЛОБОВКА путь I (Н-Чд) главный [89пк0-92пк5] | I | 89,0-92,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/3
ПРИВ | КОЛОБОВКА стр. 4, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [20 empty] | 3/1
ПРИВ | СОЛОДОВКА - КОЛОБОВКА путь 1 [78пк9-89пк0] | 1 | 78,9-89,0 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [13 empty] | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3 | 3/3
ПРИВ | ВЕРХ БАСКУНЧАК - НИЖ БАСКУНЧАК путь 1 [201пк5-211пк3] | 1 | 201,5-211,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [18 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/2
| Итого по: ПРИВ 115 БАСКУНЧАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 51 | 199
ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ
ПРИВ | ВЕРХ БАСКУНЧАК - БОГДО путь 1 [1290пк0-1311пк0] | 1 | 1290,0-1311,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/3 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/3
ПРИВ | ВЕРБЛЮЖЬЯ - ЧАПЧАЧИ путь 1 [1345пк1-1369пк1] | 1 | 1345,1-1369,1 | 24 | ППВ пути | 8 | 64 |  | 8/3000 | 8/3000 | 8/3000 |  | 8/3000 | 8/3000 |  |  | 8/3000 | 8/3000 |  | 8/3000
ПРИВ | ВЕРБЛЮЖЬЯ - ЧАПЧАЧИ путь 1 [1344пк9-1369пк1] | 1 | 1344,9-1369,1 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  | 3/3 | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3 | 3/3
ПРИВ | ХАРАБАЛИНСК путь II (51-Ч) главный [1387пк4-1391пк7] | II | 1387,4-1391,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | АШУЛУК путь I (Н-ЧД) главный [1403пк1-1405пк8] | I | 1403,1-1405,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | АШУЛУК путь II (НД-Ч) главный [1403пк1-1405пк8] | II | 1403,1-1405,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
ПРИВ | АШУЛУК - СЕРОГЛАЗОВО путь 2 [1405пк8-1433пк0] | 2 | 1405,8-1433,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
ПРИВ | СЕРОГЛАЗОВО путь I (Н-ЧД) главный [1433пк0-1435пк0] | I | 1433,0-1435,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [22 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | СЕРОГЛАЗОВО путь I (Н-ЧД) главный [1433пк0-1435пк0] | I | 1433,0-1435,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
ПРИВ | СЕРОГЛАЗОВО - ДОСАНГ путь 1 [1435пк0-1465пк9] | 1 | 1435,0-1465,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
ПРИВ | ДОСАНГ путь I (Н-ЧД) главный [1465пк9-1467пк7] | I | 1465,9-1467,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ путь IВ (98-НА1) главный [1477пк2-1482пк4] путь IIIА (НМ3А-НА3) главный [1пк0-2пк9] | IIIА, IВ | 1,0-2,9 1477,2-1482,4 |  | Строит. | 4 | 16 |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,4
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ путь II (НА2-106) главный [1477пк2-1482пк4] путь IV (102-НА4) главный [1пк0-2пк9] | II, IV | 1,0-2,9 1477,2-1482,4 |  | Строит. | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,3
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ II путь III (ЧА1-Н) главный [3пк2-11пк6] путь Iгпз (ЧА2-Ч) главный [2пк3-3пк2] путь I (ЧБ2-56) главный [5пк8-7пк2] путь II (ЧБ-408) главный [5пк7-7пк2] путь 10 (456-439) приемо-отпр. путь 10 (148-17) приемо-отпр. путь 10А (441-421) приемо-отпр. путь 11 (138-95) приемо-отпр. путь 12 (80-9... (см. карточку) | 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, I, II, III, Iгпз | 2,3-3,2 3,2-11,6 5,7-7,2 5,8-7,2 | 5 | Строит. | 16 | 64 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1
| Итого по: ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ |  |  |  |  | 65 | 284
ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | БУЗАНСКИЙ путь II (2Ч-НД) главный [1486пк1-1491пк1] | II | 1486,1-1491,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [6 empty] | 6/100 | 6/100 |  | 6/100 | 6/100
ПРИВ | БУЗАНСКИЙ - ДЕЛЬТА путь 2 [1491пк1-1498пк6] | 2 | 1491,1-1498,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | 6/100 | 6/100 | 6/100
ПРИВ | БУЗАНСКИЙ - ДЕЛЬТА путь 2 [1491пк1-1498пк6] | 2 | 1491,1-1498,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [11 empty] | 6/100 | 6/100
ПРИВ | БУЗАНСКИЙ - ДЕЛЬТА путь 1 [1491пк1-1498пк6] | 1 | 1491,1-1498,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [13 empty] | 6/100 | 6/100 | 6/100
ПРИВ | ДЕЛЬТА - АСТРАХАНЬ II путь 1 [1500пк7-1521пк4] | 1 | 1500,7-1521,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/100
ПРИВ | АСТРАХАНЬ I путь I (ЧА1-НК1) главный [1527пк9-1532пк0] | I | 1527,9-1532,0 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [21 empty] | 6/100 | 6/100
ПРИВ | КУТУМ путь II (17-ЧА2) главный [421пк3-428пк8] | II | 421,3-428,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [17 empty] | 6/100 | 6/100
| Итого по: ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 17 | 102
ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
ПРИВ | ОВРАЖНАЯ - СЕМЕНОВСКИЙ путь 1 [140пк6-150пк2] | 1 | 140,6-150,2 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/500
ПРИВ | СЕМЕНОВСКИЙ - УМЕТ-КАМЫШ путь 2 [152пк7-173пк3] | 2 | 152,7-173,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/600
ПРИВ | СЕМЕНОВСКИЙ - УМЕТ-КАМЫШ путь 1 [152пк7-173пк3] | 1 | 152,7-173,3 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/500
ПРИВ | УМЕТ-КАМЫШ стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [15 empty] | 10/1
ПРИВ | УМЕТ-КАМЫШ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [25 empty] | 10/1
ПРИВ | УМЕТ-КАМЫШ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [18 empty] | 10/1
ПРИВ | УМЕТ-КАМЫШ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [22 empty] | 10/1
ПРИВ | УМЕТ-КАМЫШ стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [11 empty] | 10/1
ПРИВ | УМЕТ-КАМЫШ стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  | 10/1
ПРИВ | УМЕТ-КАМЫШ стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [5 empty] | 10/1
ПРИВ | УМЕТ-КАМЫШ путь I (Н-ЧД) главный [173пк3-175пк9] | I | 173,3-175,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2,1/300
ПРИВ | УМЕТ-КАМЫШ - ПЕТРОВ ВАЛ путь 2 [175пк9-191пк4] | 2 | 175,9-191,4 | 16,5 | КРН | 2 | 20 | [11 empty] | 10 | [6 empty] | 10
ПРИВ | УМЕТ-КАМЫШ - ПЕТРОВ ВАЛ путь 2 [175пк9-191пк4] | 2 | 175,9-191,4 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/500
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ - СОЛОМАТИНО путь 1 [213пк8-214пк2] | 1 | 213,8-214,2 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/400
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ - СОЛОМАТИНО путь 1 [197пк0-221пк7] | 1 | 197,0-221,7 | 2,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/600
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ - СОЛОМАТИНО путь 1 [197пк0-221пк7] | 1 | 197,0-221,7 | 2,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/600
ПРИВ | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 2 [231пк1-231пк4] | 2 | 231,1-231,4 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/350
ПРИВ | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 2 [223пк8-259пк3] | 2 | 223,8-259,3 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/350
ПРИВ | ЛАПШИНСКАЯ путь 2 (14-3) приемо-отпр. | 2 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1130
ПРИВ | МЕДВЕДИЦА - АДАДУРОВО путь 1 [364пк9-375пк3] | 1 | 364,9-375,3 |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
ПРИВ | МЕДВЕДИЦА путь 5 (10-17) приемо-отпр. | 5 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1030
| Итого по: ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 32 | 194
ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ
ПРИВ | КОСАРКА путь I (Ч-Н) главный [720пк5-721пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (4-3) приемо-отпр. | 2, 4, I | 720,5-721,8 | 3 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
ПРИВ | АЛЕКСИКОВО путь 4 (14-15) приемо-отпр. путь 5 (20-17) приемо-отпр. | 4, 5 |  | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/1072 | 4/1026
ПРИВ | ЯРЫЖЕНСКАЯ путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (6-7) приемо-отпр. | 2, 3 |  | 1,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/987 | 4/851
ПРИВ | ЯРЫЖЕНСКАЯ - БУДАРИНО путь 1 [756пк2-772пк4] | 1 | 756,2-772,4 | 2,3 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [18 empty] | 4/833 | 4/1075 | 4/431
ПРИВ | ЯРЫЖЕНСКАЯ - БУДАРИНО путь 1 [756пк2-772пк4] | 1 | 756,2-772,4 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/1075
ПРИВ | БУДАРИНО - РЗД 782 КМ путь 1 [773пк8-781пк6] | 1 | 773,8-781,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/556
ПРИВ | РЗД 782 КМ - ФИЛОНОВО путь 1 [782пк9-791пк2] | 1 | 782,9-791,2 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/709
ПРИВ | СЕБРЯКОВО - ГУРОВО путь 1 [869пк4-869пк6] | 1 | 869,4-869,6 |  | ИССО | 3 | 12 | [6 empty] | 4/2 | [8 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
| Итого по: ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ |  |  |  |  | 16 | 63
ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ЛОГ - БЕЛУШКИНО путь 1 [959пк6-968пк6] | 1 | 959,6-968,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/200
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ стр. 5 |  |  |  | ЦУКС | 2 | 14 |  |  |  |  | 10/1 |  |  | 4
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ стр. 22 |  |  |  | ЦУКС | 2 | 14 | [11 empty] | 10/1 |  |  | 4
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ стр. 34 |  |  |  | ЦУКС | 2 | 14 | [18 empty] | 10/1 |  |  | 4
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ СТР(42 (нов)) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 4 | 4
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ СТР(27 демонтаж) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 6 | [7 empty] | 6/1
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ СТР(25 демонтаж) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 6 | [14 empty] | 6/1
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ СТР(5 демонтаж) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 6 | [21 empty] | 6/1
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ путь I (ЧД-1) главный [329пк7-332пк4] | I | 329,7-332,4 | 1 | ЦУКС | 3 | 9 | 3/1 | [5 empty] | 3/1 | [14 empty] | 3/1
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ - КАЧАЛИНО путь 1 [986пк9-1003пк6] | 1 | 986,9-1003,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/800
ПРИВ | КАЧАЛИНО путь VI (ЧД-Н) главный | VI |  | 1,1 | РП | 2 | 8 | [11 empty] | 4/400 | 4/400
ПРИВ | КОТЛУБАНЬ путь I (ЧД-Н) главный | I |  | 1,1 | РП | 2 | 16 | [12 empty] | 8/450 |  |  | 8/650
ПРИВ | КОТЛУБАНЬ путь II (Ч-НД) главный [1028пк4-1028пк6] | II | 1028,4-1028,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/23
ПРИВ | КОТЛУБАНЬ - ГУМРАК путь 1 [1030пк6-1045пк4] | 1 | 1030,6-1045,4 | 14,9 | РП | 6 | 44 | [12 empty] | 8/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 8/1200 |  |  | 6/800 |  |  |  | 8/800 |  |  | 8/800
ПРИВ | ПОСТ 6 КМ стр. 2, 4, 6 |  |  | 0 | КР СЦБ | 1 | 4,5 | [14 empty] | 4,5/20
ПРИВ | МЕЧЕТКА МОСТ(18пк6-9, 1 путь, от с/п 14 до с/п 12) |  |  |  | ИССО | 2 | 8 | [12 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
ПРИВ | ВОЛЖСКИЙ путь 4П (58-71) приемо-отпр. путь 6П (52-71) приемо-отпр. не задано(.) | 4П, 6П |  |  | Строит. | 1 | 2928 | 2928/1
| Итого по: ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 30 | 3097,5
ПРИВ 206 ВОЛГОГРАДСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | САДОВАЯ путь I (ЧД-НВ) главный [371пк2-373пк1] | I | 371,2-373,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/4 |  | 4/4
ПРИВ | САДОВАЯ путь I (ЧД-НВ) главный [371пк2-373пк1] | I | 371,2-373,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/4 |  | 4/4
ПРИВ | САДОВАЯ путь II (Ч-1) главный [371пк2-373пк0] | II | 371,2-373,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
ПРИВ | ВОЛГОГРАД II - ЕЛЬШАНКА путь 1 [5пк7-6пк3] путь 2 [5пк7-6пк3] | 1, 2 | 5,7-6,3 | 2,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/1100 | 4/1100
ПРИВ | ЕЛЬШАНКА - БЕКЕТОВСКАЯ путь 1 [11пк1-16пк4] | 1 | 11,1-16,4 | 7 | ППВ пути | 3 | 18 | [22 empty] | 6/2400 | 6/2400 |  | 6/2200
ПРИВ | ЕЛЬШАНКА - БЕКЕТОВСКАЯ путь 1 [14пк6-14пк6] | 1 | 14,6-14,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/100
ПРИВ | ЕЛЬШАНКА - БЕКЕТОВСКАЯ путь 2 [14пк6-14пк6] | 2 | 14,6-14,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/100
ПРИВ | ЕЛЬШАНКА - БЕКЕТОВСКАЯ путь 1 [8пк5-16пк4] | 1 | 8,5-16,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [22 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3
ПРИВ | БЕКЕТОВСКАЯ - САРЕПТА путь 1 [18пк7-23пк3] | 1 | 18,7-23,3 | 6,7 | ППВ пути | 3 | 18 | [17 empty] | 6/2300 | 6/2300 |  | 6/2100
ПРИВ | БЕКЕТОВСКАЯ - САРЕПТА путь 1 [18пк6-23пк3] | 1 | 18,6-23,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [17 empty] | 3/3 | 3/3 |  | 3/3
ПРИВ | САРЕПТА путь I (Н1-ЧМ1) главный [23пк3-29пк5] | I | 23,3-29,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/100
ПРИВ | САРЕПТА путь IIЕ (Н2Е-ЧМ2Е) главный [1пк0-3пк6] | IIЕ | 1,0-3,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [19 empty] | 6/100 | 6/100 | 6/100
| Итого по: ПРИВ 206 ВОЛГОГРАДСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 25 | 118
ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | БИРЮЗОВЫЙ - ИМ.М.ГОРЬКОГО путь 2 [360пк0-362пк4] | 2 | 360,0-362,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/2 |  |  | 4/2
ПРИВ | ИМ.М.ГОРЬКОГО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(РНЗ-2М №151,152,153) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3
ПРИВ | ИМ.М.ГОРЬКОГО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(РНЗ-2М №161,162,163) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [26 empty] | 4/3
ПРИВ | ИМ.М.ГОРЬКОГО путь I (ЧБ-Н) главный [364пк2-367пк2] | I | 364,2-367,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/2
ПРИВ | ИМ.М.ГОРЬКОГО ПОСТ ЭЦ(50СП, 38-46СП, 4СП, 2-26П, 18-78П, 60-70П, 60-74П) |  |  | 0 | КР СЦБ | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
ПРИВ | ИМ.М.ГОРЬКОГО ПОСТ ЭЦ(ЧБП, 64-66СП, 172СП, 282СП, М176П) |  |  | 0 | КР СЦБ | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
ПРИВ | ИМ.М.ГОРЬКОГО путь IIIАГП (М21-НК) главный [0пк7-4пк7] | IIIАГП | 0,7-4,7 | 3,8 | КРН | 3 | 96 | 84/3851 |  |  |  | 6 |  |  | 6
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 1 [4пк2-12пк6] путь 12(неч) [13пк0-13пк0] ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 11 (18-41) приемо-отпр. путь 13 (32-45) приемо-отпр. путь 15 (38-15) приемо-отпр. путь 17 (36-49) приемо-отпр. путь 19 (30-43) приемо-от... (см. карточку) | 1, 11, 12(неч), 13, 15, 17, 19, 21, 3, 7, 9, I, IАДБ | 12,6-14,8 12,6-16,6 13,0-13,0 13,3-16,6 4,2-12,6 | 3 | Строит. | 4 | 16 | [5 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 11 (18-41) приемо-отпр. путь 13 (32-45) приемо-отпр. путь 15 (38-15) приемо-отпр. путь 17 (36-49) приемо-отпр. путь 19 (30-43) приемо-отпр. путь 21 (34-47) приемо-отпр. путь 3 (24-31) приемо-отпр. путь 7... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 19, 1(чет), 2, 21, 3, 7, 9, I, IАДБ | 12,6-14,8 12,6-16,6 14,8-16,3 15,5-16,6 | 1 | Строит. | 4 | 16 | [7 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 11 (18-41) приемо-отпр. путь 13 (32-45) приемо-отпр. путь 15 (38-15) приемо-отпр. путь 17 (36-49) приемо-отпр. путь 19 (30-43) приемо-от... (см. карточку) | 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 1(чет), 2, 21, 3, 4, 7, 8, 9, I, II, IАДБ | 12,6-14,8 12,6-16,6 14,8-16,3 15,5-16,6 16,6-18,2 | 1 | Строит. | 3 | 12 | [11 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 4 (12-25) приемо-отпр. путь 8 (16-23) приемо-отпр. не задано(2-10п, 5ГП) ПОСТ 15 КМ - БИРЮЗОВЫЙ путь 1 [16пк6-18пк2] | 1, 10, 4, 8, II | 12,6-16,6 16,6-18,2 | 1 | Строит. | 4 | 16 | [5 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 2 [4пк2-12пк6] ПОСТ 15 КМ путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 4 (12-25) приемо-отпр. путь 8 (16-23) приемо-отпр. не задано(.) | 10, 2, 4, 8, II | 12,6-16,6 4,2-12,6 | 3 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 1 [4пк2-12пк6] путь 2 [4пк2-12пк6] путь 12(неч) [13пк0-13пк0] ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь уч (270-НГА) главный [13пк0-13пк3] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 11 (18-41... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12(неч), 13, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 7, 8, 9, I, II, IАДБ, уч | 12,6-14,8 12,6-16,6 13,0-13,0 13,0-13,3 4,2-12,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [7 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ путь 5 (272-уп) спец. | 5 |  | 3 | ЦУКС | 1 | 2 | 2/3000
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 2 [4пк2-12пк6] | 2 | 4,2-12,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [21 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 1 [12пк2-12пк2] | 1 | 12,2-12,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/26
| Итого по: ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 40 | 244
ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ
ПРИВ | САРЕПТА - ЧАПУРНИКИ путь 1 [29пк5-36пк1] | 1 | 29,5-36,1 | 10,5 | ППВ пути | 4 | 24 | [11 empty] | 6/2600 |  |  | 6/2600 |  | 6/2700 |  | 6/2600
ПРИВ | САРЕПТА - ЧАПУРНИКИ путь 1 [29пк5-36пк1] | 1 | 29,5-36,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [11 empty] | 3/3 |  | 3/3 | 3/3 |  | 3/3
ПРИВ | ЧАПУРНИКИ - КАНАЛЬНАЯ путь 1 [39пк1-40пк2] | 1 | 39,1-40,2 | 2,3 | ППВ пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/2300
ПРИВ | ЧАПУРНИКИ - КАНАЛЬНАЯ путь 1 [43пк10-47пк6] | 1 | 43,10-47,6 | 5,7 | ППВ пути | 2 | 12 | [7 empty] | 6/2800 |  | 6/2900
ПРИВ | ЧАПУРНИКИ - КАНАЛЬНАЯ путь 1 [38пк4-47пк6] | 1 | 38,4-47,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/3
ПРИВ | ЧАПУРНИКИ - КАНАЛЬНАЯ путь 1 [38пк4-47пк6] | 1 | 38,4-47,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/3 |  | 3/3
ПРИВ | КАНАЛЬНАЯ стр. 7 |  |  | 0 | КР СЦБ | 1 | 4 | [25 empty] | 4/5
ПРИВ | КАНАЛЬНАЯ стр. 9 |  |  | 0 | КР СЦБ | 1 | 4 | [29 empty] | 4/5
ПРИВ | ГОРНОПОЛЯНСК путь I (Н-ЧД) главный [9пк4-9пк4] | I | 9,4-9,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/24
ПРИВ | КАНАЛЬНАЯ - ТИНГУТА путь 1 [50пк2-64пк6] | 1 | 50,2-64,6 | 66,4 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [18 empty] | 4/20000 |  |  | 4/20000 |  |  |  | 4/20000 |  |  | 4/6400
ПРИВ | ТИНГУТА - АБГАНЕРОВО путь 1 [79пк1-86пк5] | 1 | 79,1-86,5 | 9,7 | ППВ пути | 4 | 24 | 6/2400 |  | 6/2400 |  | 6/2500 |  |  | 6/2400
ПРИВ | ТИНГУТА - АБГАНЕРОВО путь 2 [67пк3-86пк5] | 2 | 67,3-86,5 | 25,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/12600 |  |  | 4/12600
ПРИВ | ТИНГУТА - АБГАНЕРОВО путь 1 [67пк3-86пк5] | 1 | 67,3-86,5 | 68,4 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/20000 |  |  | 4/20000 |  |  |  | 4/20000 |  |  | 4/8400
ПРИВ | ТИНГУТА - АБГАНЕРОВО путь 1 [67пк3-86пк5] | 1 | 67,3-86,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3 | 3/3
ПРИВ | ГНИЛОАКСАЙСК стр. 1, 10, 12, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 12 | 18 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3
ПРИВ | ГНИЛОАКСАЙСК - ЖУТОВО путь 2 [111пк5-128пк1] | 2 | 111,5-128,1 | 18,4 | ППВ пути | 8 | 47 |  | 6/2400 | 6/2400 |  |  | 6/2400 |  |  | 6/2400 | 6/2400 |  |  | 6/2400 |  |  | 6/2400 | 5/1600
ПРИВ | ЖУТОВО путь I (ЧМ1-Н1) главный | I |  | 2,9 | РП | 6 | 38 | [17 empty] | 8/800 | 6/500 | 6/500 |  |  |  |  | 6/200 | 6/400 | 6/500
ПРИВ | ЖУТОВО стр. 1, 10, 11, 12, 13, 2, 21, 3, 32, 4, 44, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 16 | 24 | [6 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 1,5/1
ПРИВ | ЖУТОВО путь I (ЧМ1-Н1) главный [128пк1-132пк7] путь II (ЧМ2-Н2) главный [128пк1-132пк7] | I, II | 128,1-132,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/200 | 4/200
ПРИВ | ЖУТОВО - ЧИЛЕКОВО путь 1 [132пк7-149пк9] | 1 | 132,7-149,9 | 40 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/20000 |  |  | 4/20000
ПРИВ | ЖУТОВО - ЧИЛЕКОВО путь 1 [136пк8-142пк5] | 1 | 136,8-142,5 | 5,7 | РС | 3 | 126 | [17 empty] | 60/2865 | [6 empty] | 60/2865 |  |  |  | 6
ПРИВ | ЧИЛЕКОВО стр. 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 12 | 18 | [13 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3
ПРИВ | ГРЕМЯЧАЯ стр. 1, 10, 17, 19, 25, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 7 | 10,5 | [19 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 1,5/1
| Итого по: ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 103 | 450,5
ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ
ПРИВ | ВОЗНЕСЕНСКИЙ - ЧЕРНЫШКОВ путь 2 [162пк2-180пк2] | 2 | 162,2-180,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [18 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
ПРИВ | ВОЗНЕСЕНСКИЙ - ЧЕРНЫШКОВ путь 2 [162пк2-180пк2] | 2 | 162,2-180,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/2
ПРИВ | СУРОВИКИНО - ЧИР путь 1 [240пк9-240пк9] | 1 | 240,9-240,9 |  | ИССО | 2 | 8 | [5 empty] | 4/2 | [9 empty] | 4/2
ПРИВ | ЧИР - ПОСТ 278 КМ путь 1 [266пк9-279пк1] | 1 | 266,9-279,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
ПРИВ | ЧИР - ПОСТ 278 КМ путь 2 [266пк9-279пк1] | 2 | 266,9-279,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
ПРИВ | ЛЯПИЧЕВ стр. 1, 10, 11, 14, 2, 29, 3, 31, 4, 6, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 12 | 18 | [24 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3
ПРИВ | ЛЯПИЧЕВ - КРИВОМУЗГИНС путь 1 [295пк4-316пк8] | 1 | 295,4-316,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | ЛЯПИЧЕВ - КРИВОМУЗГИНС путь 1 [295пк4-316пк8] | 1 | 295,4-316,8 | 22,3 | ППВ пути | 2 | 16 | [29 empty] | 8/3200 | 8/3200
ПРИВ | ЛЯПИЧЕВ - КРИВОМУЗГИНС путь 2 [295пк4-316пк8] | 2 | 295,4-316,8 | 22,2 | ППВ пути | 2 | 16 | [27 empty] | 8/3200 | 8/3200
ПРИВ | ЛЯПИЧЕВ - КРИВОМУЗГИНС путь 1 [295пк4-316пк8] | 1 | 295,4-316,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [29 empty] | 3/3 | 3/3
ПРИВ | ЛЯПИЧЕВ - КРИВОМУЗГИНС путь 2 [295пк4-316пк8] | 2 | 295,4-316,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [27 empty] | 3/3 | 3/3
ПРИВ | КРИВОМУЗГИНС стр. 1, 11, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 4,5 | [30 empty] | 4,5/3
ПРИВ | ПРУДБОЙ - КАРПОВСКАЯ путь 2 [334пк0-342пк6] | 2 | 334,0-342,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
ПРИВ | КАРПОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [342пк6-345пк3] | I | 342,6-345,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2
ПРИВ | КАРПОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [342пк6-345пк3] | II | 342,6-345,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
ПРИВ | КАРПОВСКАЯ - БИРЮЗОВЫЙ путь 1 [345пк3-357пк8] | 1 | 345,3-357,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ПРИВ | КАРПОВСКАЯ - БИРЮЗОВЫЙ путь 2 [345пк3-357пк8] | 2 | 345,3-357,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
| Итого по: ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ |  |  |  |  | 46 | 158,5
ПРИВ 401 НОВОПЕРЕЛЮБСКИЙ
ПРИВ | ЛИНЕВО стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [28 empty] | 3/2
ПРИВ | БАЛАКОВО стр. 1, 10, 103, 107, 11, 17, 2, 3 |  |  |  | ППРС | 8 | 12 | [25 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 3/2
ПРИВ | БАЛАКОВО стр. 114 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [25 empty] | 10/1
ПРИВ | ПУГАЧЕВСК - РЗД 82 КМ путь 1 [137пк2-145пк8] | 1 | 137,2-145,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/4 |  | 4/2
ПРИВ | РЗД 82 КМ - РУКОПОЛЬ путь 1 [148пк2-160пк2] | 1 | 148,2-160,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4
ПРИВ | РУКОПОЛЬ - РЗД 47 КМ путь 1 [162пк3-181пк3] | 1 | 162,3-181,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/4 |  | 4/2
ПРИВ | РЗД 47 КМ стр. 6, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [22 empty] | 3/2
ПРИВ | РИМСКО-КОРС путь I (Н-Ч) главный [194пк3-195пк9] | I | 194,3-195,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
ПРИВ | РЗД 22 КМ стр. 11, 3, 5, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [20 empty] | 3/2 | 3/2
ПРИВ | ОКТЯБРЬСКИЙ стр. 1, 2, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [18 empty] | 3/2 | 3/2
| Итого по: ПРИВ 401 НОВОПЕРЕЛЮБСКИЙ |  |  |  |  | 27 | 64
ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ
ПРИВ | НОВОУЗЕНСК - АЛЕКСАНДР ГАЙ путь 1 [133пк5-133пк5] | 1 | 133,5-133,5 |  | ИССО | 1 | 3 | [20 empty] | 3/2
ПРИВ | КОБЗАРЕВСКИЙ стр. 1, 2, 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 5 | 7,5 | [7 empty] | 4,5/3 | 3/2
ПРИВ | ЕРШОВ стр. 23, 25, 27, 31, 37 |  |  |  | ППРС | 5 | 7,5 | [11 empty] | 4,5/3 | 3/2
ПРИВ | ЕРШОВ - МАВРИНКА путь 1 [1041пк9-1056пк3] | 1 | 1041,9-1056,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
ПРИВ | МАВРИНКА - АЛТАТА путь 1 [1057пк8-1078пк3] | 1 | 1057,8-1078,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/4 |  | 4/2
ПРИВ | АЛТАТА - НОВОРОСЛЯЕВСКИЙ путь 1 [1080пк1-1093пк5] | 1 | 1080,1-1093,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
ПРИВ | АЛТАТА - НОВОРОСЛЯЕВСКИЙ путь 1 [1080пк1-1093пк5] | 1 | 1080,1-1093,5 |  | Тек. сод. пути | 13 | 39 |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  | 3/50 |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  | 3/50 |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  | 3/50 |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  | 3/50 |  | 3/50
ПРИВ | НОВОРОСЛЯЕВСКИЙ - ДЕМЬЯС путь 1 [1094пк9-1106пк7] | 1 | 1094,9-1106,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/2
ПРИВ | ОЗИНКИ стр. 1, 10, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 7 | 10,5 | [14 empty] | 6/4 | 4,5/3
| Итого по: ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ |  |  |  |  | 36 | 87,5
ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ
ПРИВ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [48пк8-49пк3] | 1 | 48,8-49,3 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/500
ПРИВ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [45пк1-64пк1] | 1 | 45,1-64,1 | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/800
ПРИВ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35,1-64,1 | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/1300
ПРИВ | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КУЛАТКА путь 2 [68пк2-68пк2] | 2 | 68,2-68,2 |  | ИССО | 2 | 8 | [19 empty] | 4/8 |  |  | 4/8
ПРИВ | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КУЛАТКА путь 1 [66пк8-90пк8] | 1 | 66,8-90,8 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [11 empty] | 6/800 |  |  | 6/800
ПРИВ | КУЛАТКА - БУРОВКА путь 2 [104пк10-110пк7] | 2 | 104,10-110,7 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [5 empty] | 6/800 | [6 empty] | 6/800
ПРИВ | БУРОВКА - ЧЕРНАВКА путь 2 [132пк8-132пк8] | 2 | 132,8-132,8 |  | ИССО | 2 | 8 | [26 empty] | 4/8 |  |  | 4/8
ПРИВ | БУРОВКА - ЧЕРНАВКА путь 1 [120пк5-142пк9] | 1 | 120,5-142,9 | 4 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [11 empty] | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800
ПРИВ | ЧЕРНАВКА - СЕННАЯ путь 2 [145пк8-166пк7] | 2 | 145,8-166,7 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/800
ПРИВ | ЧЕРНАВКА - СЕННАЯ путь 1 [145пк8-166пк7] | 1 | 145,8-166,7 | 4,9 | РС | 1 | 96 | [23 empty] | 96/4978
ПРИВ | ТЕРСА-ВОЛЬСК стр. 001, 003, 007 |  |  |  | ППРС | 3 | 4,5 | [29 empty] | 4,5/3
| Итого по: ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ |  |  |  |  | 19 | 177,5
ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ
ПРИВ | СЕННАЯ стр. 0005 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [7 empty] | 10/1
ПРИВ | СЕННАЯ стр. 0008 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
ПРИВ | СЕННАЯ стр. 0045 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
ПРИВ | СЕННАЯ стр. 0003 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/1
ПРИВ | СЕННАЯ ЧТН.ГРЛ(Р4) |  |  | 0,2 | КР СЦБ | 1 | 4 | [19 empty] | 4/200
ПРИВ | СЕННАЯ стр. 0032 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  | 10/1
ПРИВ | СЕННАЯ стр. 0012 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 2 [171пк9-172пк4] | 2 | 171,9-172,4 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/500
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 1 [170пк0-205пк3] | 1 | 170,0-205,3 | 0,9 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [19 empty] | 6/500 | [6 empty] | 6/450
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 2 [170пк0-205пк3] | 2 | 170,0-205,3 | 1,9 | Тек. сод. пути | 3 | 18 |  |  |  |  | 6/500 | [9 empty] | 6/700 |  |  |  | 6/700
ПРИВ | КАЗАКОВКА путь I (Н-ЧД) главный [205пк5-206пк1] | I | 205,5-206,1 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/300
ПРИВ | КАЗАКОВКА путь II (Ч-НД) главный [205пк7-207пк7] | II | 205,7-207,7 | 1,8 | РС | 1 | 72 | [30 empty] | 72/1866
ПРИВ | СУХОЙ КАРАБ путь II (Ч-НД) главный [217пк3-219пк8] | II | 217,3-219,8 | 2 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [11 empty] | 6/800 |  |  | 6/600 |  |  |  | 6/600
ПРИВ | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219,8-231,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/600
ПРИВ | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 1 [219пк8-231пк4] | 1 | 219,8-231,4 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/500
ПРИВ | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 1 [219пк8-231пк4] | 1 | 219,8-231,4 | 0,9 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [26 empty] | 6/500 |  |  | 6/400
ПРИВ | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219,8-231,4 | 2,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/1100
ПРИВ | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 1 [219пк8-231пк4] | 1 | 219,8-231,4 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2,1/450
ПРИВ | ЕЛХОВКА путь II (Ч-НД) главный [231пк4-233пк8] | II | 231,4-233,8 | 2 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [14 empty] | 6/600 |  |  |  | 6/600 |  |  | 6/800
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [237пк1-237пк5] | 2 | 237,1-237,5 |  | Р | 1 | 3 | [28 empty] | 3/400
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 1 [233пк8-252пк9] | 1 | 233,8-252,9 | 3 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [12 empty] | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/600
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233,8-252,9 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [18 empty] | 6/800 | [9 empty] | 6/800
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233,8-252,9 | 4,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/700
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [248пк5-251пк10] | 2 | 248,5-251,10 | 3,5 | РС | 1 | 72 | [11 empty] | 72/3517
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233,8-252,9 | 4,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/700
ПРИВ | ТАРХАНЫ - ЛИПОВСКИЙ путь 1 [255пк5-273пк3] | 1 | 255,5-273,3 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [5 empty] | 6/800 | [6 empty] | 6/800
ПРИВ | ТАРХАНЫ - ЛИПОВСКИЙ путь 2 [255пк5-273пк3] | 2 | 255,5-273,3 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [7 empty] | 6/800 | [6 empty] | 6/800
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [279пк8-280пк3] | 2 | 279,8-280,3 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/500
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 1 [275пк6-284пк6] | 1 | 275,6-284,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/2
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275,6-284,6 | 4,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/600
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275,6-284,6 | 4,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/1150
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 1 [275пк6-284пк6] | 1 | 275,6-284,6 |  | Тек. сод. пути | 7 | 21 |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275,6-284,6 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50
ПРИВ | ЗОРИНСКИЙ путь IV (Ч-НЗ) главный [284пк6-287пк2] | IV | 284,6-287,2 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/450
| Итого по: ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ |  |  |  |  | 61 | 451
ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ
ПРИВ | ЕКАТЕРИНОВКА - ЛОПУХОВКА путь 1 [711пк1-737пк1] | 1 | 711,1-737,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [22 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
ПРИВ | ЕКАТЕРИНОВКА - ЛОПУХОВКА путь 2 [711пк1-737пк3] | 2 | 711,1-737,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/2
ПРИВ | ЛОПУХОВКА - АТКАРСК путь 1 [738пк6-763пк2] | 1 | 738,6-763,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [5 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
ПРИВ | ЛОПУХОВКА - АТКАРСК путь 2 [738пк5-761пк7] | 2 | 738,5-761,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2 | [16 empty] | 4/4
ПРИВ | ЛОПУХОВКА - АТКАРСК путь 1 [738пк6-763пк2] | 1 | 738,6-763,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | ЛОПУХОВКА - АТКАРСК путь 1 [738пк6-763пк2] | 1 | 738,6-763,2 | 6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/3000 |  |  | 4/3000
ПРИВ | ЛОПУХОВКА - АТКАРСК путь 2 [738пк5-761пк7] | 2 | 738,5-761,7 | 6 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [11 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/1500
ПРИВ | АТКАРСК путь II (Н2-1) главный [761пк7-765пк1] | II | 761,7-765,1 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [18 empty] | 3/1000 | 3/1000
ПРИВ | КРАСАВКА - КОЛОГРИВОВКА путь 2 [771пк0-790пк4] | 2 | 771,0-790,4 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | КРАСАВКА - КОЛОГРИВОВКА путь 2 [771пк0-790пк4] | 2 | 771,0-790,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 20 | [14 empty] | 6/4 |  |  |  | 2/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
ПРИВ | КРАСАВКА - КОЛОГРИВОВКА путь 1 [771пк0-790пк3] | 1 | 771,0-790,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [22 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
ПРИВ | КОЛОГРИВОВКА - ТАТИЩЕВО путь 1 [791пк7-814пк8] | 1 | 791,7-814,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
ПРИВ | КУРДЮМ путь III (НС-ЧД) главный [827пк8-830пк1] путь II (Ч-НсД) главный [827пк8-830пк1] путь IV (Н4-Ч4) главный [0пк2-2пк7] путь 1 (28-1) приемо-отпр. путь 12 (18-17) приемо-отпр. путь 5 (24-27) приемо-отпр. путь 6 (20-31) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 8 (14-33) приемо-отпр. не задан... (см. карточку) | 1, 12, 2, 5, 6, 7, 8, II, III, IV | 0,2-2,7 816,4-827,8 816,5-827,8 827,8-830,1 830,1-838,8 |  | Строит. | 1 | 48 | [14 empty] | 48/1
ПРИВ | КУРДЮМ - ЖАСМИННАЯ путь 1 [830пк1-838пк8] | 1 | 830,1-838,8 | 3 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
ПРИВ | ЖАСМИННАЯ - ТРОФИМОВСКИЙ I путь 2 [841пк1-844пк3] | 2 | 841,1-844,3 | 3,5 | РС | 1 | 72 | [17 empty] | 72/3565
ПРИВ | КУРДЮМ - ЛИПОВСКИЙ путь 1 [2пк7-25пк1] | 1 | 2,7-25,1 |  | К КС | 13 | 52 |  |  | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
| Итого по: ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ |  |  |  |  | 61 | 350
ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | САЗАНКА путь I (М2-НА) главный [873пк6-875пк7] | I | 873,6-875,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ПРИВ | НЕФТЯНАЯ путь 10 (52-123) прочий путь 8 (52-123) прочий | 10, 8 |  | 1,6 | Строит. | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
ПРИВ | НЕФТЯНАЯ путь I (ЧIК-НУ) главный [868пк0-871пк1] | I | 868,0-871,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
ПРИВ | НЕФТЯНАЯ путь 10 (31-16) сортиров. путь 8 (27-18) сортиров. путь М18 (50-уп) вытяжной | 10, 8, М18 |  | 0,6 | Строит. | 1 | 4 | [11 empty] | 4/0,1
ПРИВ | НЕФТЯНАЯ путь 10 (52-123) прочий | 10 |  | 0,1 | Строит. | 2 | 10 |  |  |  |  | 6/0,1 |  |  | 4/0,1
ПРИВ | НЕФТЯНАЯ путь 8 (52-123) прочий | 8 |  | 0,1 | Строит. | 2 | 10 | [18 empty] | 6/0,1 |  |  | 4
ПРИВ | САРАТОВ II-Т - КНЯЗЕВКА путь 1 [861пк1-863пк4] | 1 | 861,1-863,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4
ПРИВ | САРАТОВ III - КНЯЗЕВКА путь 2 [864пк4-867пк2] | 2 | 864,4-867,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2
ПРИВ | САРАТОВ II-Т - КНЯЗЕВКА путь 2 [859пк0-863пк4] | 2 | 859,0-863,4 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 10 |  |  |  |  | 6/600 | [9 empty] | 4/800
ПРИВ | САРАТОВ II-Т МОСТ(856км пк10, с/п №10, пешех. мост) |  |  | 0 | ИССО | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
ПРИВ | САРАТОВ I-ПАС - САРАТОВ II-Т путь 1 [856пк2-857пк0] | 1 | 856,2-857,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
ПРИВ | САРАТОВ II-Т - САРАТОВ III путь 1 [2пк3-3пк9] | 1 | 2,3-3,9 | 1,9 | КРН | 2 | 78 | [5 empty] | 72/1915 | [20 empty] | 6
| Итого по: ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 19 | 152
ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [21пк3-21пк7] | 1 | 21,3-21,7 |  | Р | 1 | 3 | [12 empty] | 3/400
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17,3-24,6 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/800
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17,3-24,6 | 4,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/800
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [21пк6-21пк9] | 2 | 21,6-21,9 |  | Р | 1 | 3 | [14 empty] | 3/350
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17,3-24,6 | 4,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/800
ПРИВ | ГОРЮЧКА - ПАНИЦКАЯ путь 1 [56пк6-56пк6] | 1 | 56,6-56,6 |  | ИССО | 1 | 4 | [29 empty] | 4/8
ПРИВ | ПАНИЦКАЯ стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [11 empty] | 10/1
ПРИВ | БОБРОВКА - КАРАМЫШ путь 2 [75пк5-86пк6] | 2 | 75,5-86,6 | 11,7 | Тек. сод. пути | 7 | 42 | [8 empty] | 6/1673 |  |  |  | 6/1673 |  |  | 6/1673 |  |  |  | 6/1673 |  |  | 6/1673 |  |  |  | 6/1673 |  |  | 6/1675
ПРИВ | РОССОША путь II (Ч-НД) главный [114пк9-115пк3] | II | 114,9-115,3 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/350
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 1 [115пк1-138пк2] | 1 | 115,1-138,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [115пк1-138пк2] | 2 | 115,1-138,2 | 5,5 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [14 empty] | 4/350 |  |  |  | 6/475
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [115пк1-138пк2] | 2 | 115,1-138,2 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/800
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [116пк8-117пк1] | 2 | 116,8-117,1 |  | Р | 1 | 3 | [28 empty] | 3/375
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 1 [115пк1-138пк2] | 1 | 115,1-138,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/425
ПРИВ | БАГАЕВКА - НЕФТЯНАЯ путь 1 [3пк7-10пк7] | 1 | 3,7-10,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
| Итого по: ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 24 | 119
ПРИВ 419 АНИСОВСКИЙ
ПРИВ | АНИСОВКА путь 100Т (600в-уп) прочий путь 99Т (600а-уп) прочий | 100Т, 99Т |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [18 empty] | 3/200 | 3/200
ПРИВ | САЗАНКА - АНИСОВКА путь 2 [875пк7-878пк8] | 2 | 875,7-878,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
| Итого по: ПРИВ 419 АНИСОВСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 10
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:37 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июнь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Приволжская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06
ПРИВ 114 КРАСНОКУТСКИЙ
ПРИВ | РАВНИННЫЙ путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 2а (2-4) приемо-отпр. | 2, 2а |  | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/1000 | 4/1000
ПРИВ | САЙХИН путь I (Ч-Н) главный [1218пк2-1220пк2] | I | 1218,2-1220,2 | 2,8 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [16 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/800
ПРИВ | ПОЛЫННЫЙ путь 2 (6-1) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [22 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4
ПРИВ | ЭЛЬТОН путь 2 (2-1) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/4 |  | 4/4
ПРИВ | ИНГЕЛОВСКИЙ путь 2 (6-1) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4
ПРИВ | ДЖАНЫБЕК - ИНГЕЛОВСКИЙ путь 1 [1151пк7-1166пк5] | 1 | 1151,7-1166,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/4
ПРИВ | ДЖАНЫБЕК путь 2 (4-1) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
ПРИВ | КАЙСАЦКАЯ - КОММУНИСТИЧ путь 1 [1116пк1-1132пк3] | 1 | 1116,1-1132,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/4 |  | 4/4
ПРИВ | КАЙСАЦКАЯ - КОММУНИСТИЧ путь 1 [1116пк1-1132пк3] | 1 | 1116,1-1132,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
ПРИВ | КАЙСАЦКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1114пк1-1116пк1] | I | 1114,1-1116,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/4
ПРИВ | КАЛАШНИКОВСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [1097пк4-1101пк2] | I | 1097,4-1101,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/4 |  | 4/4
ПРИВ | ЦВЕТОЧНЫЙ - ПАЛЛАСОВКА путь 1 [1063пк2-1079пк1] | 1 | 1063,2-1079,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
ПРИВ | ГМЕЛИНСКАЯ - ЦВЕТОЧНЫЙ путь 1 [1045пк9-1060пк5] | 1 | 1045,9-1060,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
ПРИВ | ГМЕЛИНСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1043пк9-1045пк9] | I | 1043,9-1045,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
ПРИВ | ГЛУБИННЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1026пк8-1029пк7] | I | 1026,8-1029,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/4 |  | 4/4
ПРИВ | ЛЕПЕХИНСКАЯ - ГЛУБИННЫЙ путь 1 [1014пк4-1026пк8] | 1 | 1014,4-1026,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/4 |  | 4/4
| Итого по: ПРИВ 114 КРАСНОКУТСКИЙ |  |  |  |  | 32 | 128
ПРИВ 115 БАСКУНЧАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ВЕРХ БАСКУНЧАК путь II (Ч-103) главный [1282пк7-1290пк0] | II | 1282,7-1290,0 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/400
ПРИВ | АХТУБА - СОЛОНЧАК путь 1 [180пк1-198пк4] | 1 | 180,1-198,4 | 18,3 | ППВ пути | 6 | 48 |  | 8/3050 | 8/3050 | 8/3050 | 8/3050 | 8/3050 |  |  | 8/3050
ПРИВ | АХТУБА - СОЛОНЧАК путь 1 [163пк6-198пк5] | 1 | 163,6-198,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3 | 3/3
ПРИВ | АХТУБА путь II (Н-Ч) главный [161пк1-163пк5] | II | 161,1-163,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
ПРИВ | ВЛАДИМИРОВКА - АХТУБА путь 1 [159пк0-160пк1] | 1 | 159,0-160,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
ПРИВ | ПОКРОВКА - ВЛАДИМИРОВКА путь 1 [147пк9-156пк2] | 1 | 147,9-156,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
ПРИВ | ПОКРОВКА - ВЛАДИМИРОВКА путь 1 [147пк9-156пк2] | 1 | 147,9-156,2 | 8,9 | ППВ пути | 3 | 18 |  | 6/2250 |  | 6/2250 |  | 6/2250
ПРИВ | ПОКРОВКА - ВЛАДИМИРОВКА путь 1 [147пк9-156пк2] | 1 | 147,9-156,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3
ПРИВ | ПОКРОВКА путь IА (стык р.р.6-Ч) главный [144пк8-147пк9] | IА | 144,8-147,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2
ПРИВ | ПОЛОГОЕ ЗАЙМ - ПОКРОВКА путь 1 [135пк2-144пк8] | 1 | 135,2-144,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2
ПРИВ | КАПУСТИН ЯР - ПОЛОГОЕ ЗАЙМ путь 2 [116пк8-131пк8] | 2 | 116,8-131,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/4 |  | 4/4
ПРИВ | РЗД 85 КМ - КАПУСТИН ЯР путь 1 [110пк6-113пк9] | 1 | 110,6-113,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
ПРИВ | РЗД 85 КМ - КАПУСТИН ЯР путь 1 [110пк6-113пк9] | 1 | 110,6-113,9 | 3,7 | ППВ пути | 2 | 10 | [19 empty] | 5/1850 |  |  | 5/1850
ПРИВ | РЗД 85 КМ - КАПУСТИН ЯР путь 1 [110пк6-113пк9] | 1 | 110,6-113,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [20 empty] | 3/3 |  | 3/3
ПРИВ | РЗД 85 КМ - КАПУСТИН ЯР путь 1 [110пк6-113пк9] | 1 | 110,6-113,9 | 3 | РП | 3 | 18 | [10 empty] | 6 |  | 6 |  |  | 6
ПРИВ | РЗД 85 КМ путь II (НД-стык р.р.8) главный [108пк2-110пк1] | II | 108,2-110,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/4 |  | 4/4
ПРИВ | ЛЕНИНСК - СОЛОДОВКА путь 1 [67пк3-75пк9] | 1 | 67,3-75,9 | 9 | РП | 4 | 24 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6
ПРИВ | ВЕРХ БАСКУНЧАК - НИЖ БАСКУНЧАК путь 1 [202пк2-211пк3] | 1 | 202,2-211,3 | 9,1 | ППВ пути | 4 | 24 |  |  |  | 6/2250 |  | 6/2250 | 6/2250 |  | 6/2350
ПРИВ | ВЕРХ БАСКУНЧАК - НИЖ БАСКУНЧАК путь 1 [201пк5-211пк3] | 1 | 201,5-211,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  | 3/3 |  | 3/3 | 3/3 |  | 3/3
| Итого по: ПРИВ 115 БАСКУНЧАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 49 | 235
ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ
ПРИВ | ЧАПЧАЧИ путь I (ЧД-Н) главный [1369пк1-1372пк6] | I | 1369,1-1372,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | АШУЛУК - СЕРОГЛАЗОВО путь 2 [1405пк8-1433пк0] | 2 | 1405,8-1433,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/2
ПРИВ | СЕРОГЛАЗОВО - ДОСАНГ путь 1 [1435пк0-1465пк9] | 1 | 1435,0-1465,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/2
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ II путь III (ЧА1-Н) главный [3пк2-11пк6] путь Iгпз (ЧА2-Ч) главный [2пк3-3пк2] путь I (ЧБ2-56) главный [5пк8-7пк2] путь II (ЧБ-408) главный [5пк7-7пк2] путь 10 (456-439) приемо-отпр. путь 10 (148-17) приемо-отпр. путь 10А (441-421) приемо-отпр. путь 11 (138-95) приемо-отпр. путь 12 (80-9... (см. карточку) | 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, I, II, III, Iгпз | 2,3-3,2 3,2-11,6 5,7-7,2 5,8-7,2 | 5 | Строит. | 16 | 64 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1
| Итого по: ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ |  |  |  |  | 21 | 84
ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [5 empty] | 10/1
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ стр. 18 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ стр. 29 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [12 empty] | 10/1
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ стр. 38 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [23 empty] | 10/1
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  | 10/1
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ стр. 55 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [26 empty] | 10/1
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ стр. 12 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [15 empty] | 10/1
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ стр. 14 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [18 empty] | 10/1
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ - СОЛОМАТИНО путь 1 [217пк7-218пк2] | 1 | 217,7-218,2 |  | Р | 1 | 6 | [5 empty] | 6/500
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ - СОЛОМАТИНО путь 1 [197пк0-221пк7] | 1 | 197,0-221,7 | 2,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/600
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ - СОЛОМАТИНО путь 1 [197пк0-221пк7] | 1 | 197,0-221,7 | 2,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/600
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ - СОЛОМАТИНО путь 1 [197пк0-221пк7] | 1 | 197,0-221,7 | 2,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/900
ПРИВ | БЕРДИЯ стр. 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 11 | 16,5 | [26 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 3/2
ПРИВ | ИЛОВЛЯ II стр. 1, 10, 12, 19, 2, 21, 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 9 | 13,5 | [21 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3
ПРИВ | ИЛЬМЕНЬ путь 3 (8-1) приемо-отпр. | 3 |  | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1220
ПРИВ | ИЛЬМЕНЬ путь 10 (6-уп8) спец. | 10 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/190
| Итого по: ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 34 | 136
ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ
ПРИВ | АЛЕКСИКОВО стр. 11, 13, 24, 5 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [6 empty] | 3/2 | 3/2
ПРИВ | ЯРЫЖЕНСКАЯ стр. 1, 2, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [8 empty] | 3/2 | 3/2
ПРИВ | БУДАРИНО путь 3 (6-1) приемо-отпр. | 3 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1050
ПРИВ | РЗД 782 КМ путь 2 (4-1) приемо-отпр. | 2 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/851
ПРИВ | ФИЛОНОВО стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [10 empty] | 3/2
ПРИВ | ФИЛОНОВО путь 4 (8-43) приемо-отпр. путь 7 (53-21) приемо-отпр. | 4, 7 |  | 1,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/932 | 4/876
ПРИВ | ФИЛОНОВО - СОЛОНОВО путь 1 [794пк0-804пк2] | 1 | 794,0-804,2 | 1,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/700 | 4/700
ПРИВ | ПАНФИЛОВО стр. 1, 2, 4, 5 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [11 empty] | 3/2 | 3/2
ПРИВ | СТРАХОВО стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [13 empty] | 3/2 | 3/2
ПРИВ | СЕБРЯКОВО стр. 66, 70 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [15 empty] | 3/2
ПРИВ | СЕБРЯКОВО путь 23 (70-7) приемо-отпр. путь 25 (82-11) приемо-отпр. путь 26 (13-118) приемо-отпр. | 23, 25, 26 |  | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/2000
ПРИВ | СЕБРЯКОВО - ГУРОВО путь 1 [869пк4-869пк6] | 1 | 869,4-869,6 |  | ИССО | 3 | 12 | [5 empty] | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 | [8 empty] | 4/2
ПРИВ | ЗЕЛЕНОВСКАЯ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [22 empty] | 3/2 | 3/2
ПРИВ | АРЧЕДА стр. 17, 21, 7 |  |  |  | ППРС | 3 | 4,5 | [16 empty] | 4,5/3
| Итого по: ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ |  |  |  |  | 37 | 82,5
ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | КАЛИНИНО стр. 1, 15, 16 |  |  |  | ППРС | 3 | 4,5 | [25 empty] | 4,5/3
ПРИВ | ЛИПКИ стр. 2, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 3 | 4,5 | [17 empty] | 4,5/3
ПРИВ | ЛОГ стр. 18, 20 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [19 empty] | 3/2
ПРИВ | ЛОГ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/1
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ путь 5 (32-23) приемо-отпр. | 5 |  | 6 | Строит. | 2 | 8 | [19 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ путь III (Ч-Н) главный [984пк9-986пк9] путь I (ЧД-1) главный [329пк7-332пк4] путь II (ЧС-5) главный [330пк3-332пк2] путь 4 (22-29) приемо-отпр. путь 5 (32-23) приемо-отпр. путь 6 (24-11) приемо-отпр. путь 7 (26-17) приемо-отпр. | 4, 5, 6, 7, I, II, III | 329,7-332,4 330,3-332,2 984,9-986,9 | 8 | Строит. | 1 | 6 | [22 empty] | 6/1
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ стр. 19, 25, 27, 28, 30, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 | [18 empty] | 6/2
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ путь I (ЧД-1) главный [329пк7-332пк4] | I | 329,7-332,4 | 1 | ЦУКС | 7 | 21 | 3/1 |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 | [10 empty] | 3/1 | [5 empty] | 3/700
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ - КАЧАЛИНО путь 2 [1002пк1-1002пк9] | 2 | 1002,1-1002,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/800
ПРИВ | КАЧАЛИНО - КОТЛУБАНЬ путь 1 [1006пк2-1028пк3] | 1 | 1006,2-1028,3 | 22,4 | ППВ пути | 3 | 18 | [19 empty] | 6/2250 |  |  |  | 6/2250 |  |  | 6/2250
ПРИВ | КАЧАЛИНО - КОТЛУБАНЬ путь 1 [1006пк2-1006пк2] | 1 | 1006,2-1006,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/10
ПРИВ | КАЧАЛИНО - КОТЛУБАНЬ путь 1 [1006пк2-1006пк2] | 1 | 1006,2-1006,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/29
ПРИВ | КАЧАЛИНО - КОТЛУБАНЬ путь 1 [1006пк2-1028пк3] | 1 | 1006,2-1028,3 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [19 empty] | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3
ПРИВ | КОТЛУБАНЬ - ГУМРАК путь 1 [1030пк6-1045пк4] | 1 | 1030,6-1045,4 | 14,9 | РП | 1 | 6 |  |  | 6/800
ПРИВ | КОТЛУБАНЬ - ГУМРАК путь 1 [1030пк5-1039пк10] | 1 | 1030,5-1039,10 | 10,5 | ППВ пути | 2 | 12 | [12 empty] | 6/2600 |  |  |  | 6/2600
ПРИВ | КОТЛУБАНЬ - ГУМРАК путь 1 [1030пк5-1050пк6] | 1 | 1030,5-1050,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [12 empty] | 3/3 | 3/3 |  |  | 3/3 | 3/3
ПРИВ | МЕЧЕТКА МОСТ(18пк6-9, 2путь, от с/п 10 до с/п 16) |  |  |  | ИССО | 2 | 8 | [18 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
ПРИВ | ВОЛЖСКИЙ путь 4П (58-71) приемо-отпр. путь 6П (52-71) приемо-отпр. не задано(.) | 4П, 6П |  |  | Строит. | 1 | 2928 | 2928/1
ПРИВ | ВОЛЖСКИЙ путь 32 (18-605) прочий | 32 |  | 0,5 | Тек. сод. пути | 5 | 30 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100
| Итого по: ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 48 | 3104,5
ПРИВ 206 ВОЛГОГРАДСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | САДОВАЯ - ВОЛГОГРАД II путь 1 [373пк1-375пк7] | 1 | 373,1-375,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
ПРИВ | ВОЛГОГРАД I - ВОЛГОГРАД II путь 1 [2пк4-3пк6] путь 2 [2пк3-3пк6] | 1, 2 | 2,3-3,6 2,4-3,6 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/1200 |  |  | 4/1200
ПРИВ | ВОЛГОГРАД I путь IП (хв.кр.115-Ч) главный [0пк6-2пк3] | IП | 0,6-2,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/600
| Итого по: ПРИВ 206 ВОЛГОГРАДСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 4 | 16
ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | БИРЮЗОВЫЙ - ИМ.М.ГОРЬКОГО путь 2 [360пк0-362пк4] | 2 | 360,0-362,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2
ПРИВ | ИМ.М.ГОРЬКОГО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(РНЗ-2М №171,172,173) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 4 |  |  | 4/3
ПРИВ | ИМ.М.ГОРЬКОГО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(РНЗ-2М №261,262,263) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 1 [4пк2-12пк6] путь 12(неч) [13пк0-13пк0] ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 11 (18-41) приемо-отпр. путь 13 (32-45) приемо-отпр. путь 15 (38-15) приемо-отпр. путь 17 (36-49) приемо-отпр. путь 19 (30-43) приемо-от... (см. карточку) | 1, 11, 12(неч), 13, 15, 17, 19, 21, 3, 7, 9, I, IАДБ | 12,6-14,8 12,6-16,6 13,0-13,0 13,3-16,6 4,2-12,6 | 3 | Строит. | 3 | 12 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 11 (18-41) приемо-отпр. путь 13 (32-45) приемо-отпр. путь 15 (38-15) приемо-отпр. путь 17 (36-49) приемо-отпр. путь 19 (30-43) приемо-отпр. путь 21 (34-47) приемо-отпр. путь 3 (24-31) приемо-отпр. путь 7... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 19, 1(чет), 2, 21, 3, 7, 9, I, IАДБ | 12,6-14,8 12,6-16,6 14,8-16,3 15,5-16,6 | 1 | Строит. | 5 | 20 |  |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 11 (18-41) приемо-отпр. путь 13 (32-45) приемо-отпр. путь 15 (38-15) приемо-отпр. путь 17 (36-49) приемо-отпр. путь 19 (30-43) приемо-от... (см. карточку) | 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 1(чет), 2, 21, 3, 4, 7, 8, 9, I, II, IАДБ | 12,6-14,8 12,6-16,6 14,8-16,3 15,5-16,6 16,6-18,2 | 1 | Строит. | 3 | 12 |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ - ИМ.М.ГОРЬКОГО путь 1 [15пк5-16пк6] | 1 | 15,5-16,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 4 (12-25) приемо-отпр. путь 8 (16-23) приемо-отпр. не задано(2-10п, 5ГП) ПОСТ 15 КМ - БИРЮЗОВЫЙ путь 1 [16пк6-18пк2] | 1, 10, 4, 8, II | 12,6-16,6 16,6-18,2 | 1 | Строит. | 4 | 16 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ - БИРЮЗОВЫЙ путь 1 [16пк6-18пк2] | 1 | 16,6-18,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 2 [4пк2-12пк6] ПОСТ 15 КМ путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 4 (12-25) приемо-отпр. путь 8 (16-23) приемо-отпр. не задано(.) | 10, 2, 4, 8, II | 12,6-16,6 4,2-12,6 | 3 | Строит. | 4 | 16 |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 1 [4пк2-12пк6] путь 2 [4пк2-12пк6] путь 12(неч) [13пк0-13пк0] ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь уч (270-НГА) главный [13пк0-13пк3] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 11 (18-41... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12(неч), 13, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 7, 8, 9, I, II, IАДБ, уч | 12,6-14,8 12,6-16,6 13,0-13,0 13,0-13,3 4,2-12,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ не задано(.) |  |  | 5,6 | ЦУКС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/5600
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ не задано(стр. 547) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [5 empty] | 10/1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ не задано(стр. 545) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ не задано(стр. 567) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [5 empty] | 10/1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] | I | 12,6-16,6 | 2,3 | ЦУКС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/2300
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ |  |  | 13,8 | ЦУКС | 1 | 2 | [18 empty] | 2/13875
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 2 [11пк6-12пк4] | 2 | 11,6-12,4 |  | Р | 1 | 6 | [15 empty] | 6/800
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 2 [10пк5-12пк3] | 2 | 10,5-12,3 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/800
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 2 [4пк2-12пк6] | 2 | 4,2-12,6 | 3,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/3400
| Итого по: ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 38 | 170
ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ
ПРИВ | ЧАПУРНИКИ ПОСТ ЭЦ(уч.пути: Н1П/НП, 1-9СП/1АП, 13СП/1БП) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 16 |  |  |  |  | 16/10
ПРИВ | ЧАПУРНИКИ ПОСТ ЭЦ(1-9СП/2П, 3-5СП/3П) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2
ПРИВ | ЧАПУРНИКИ |  |  | 0,1 | КР СЦБ | 2 | 8 | [23 empty] | 4/20 |  |  | 4/20
ПРИВ | ЧАПУРНИКИ - КАНАЛЬНАЯ путь 1 [45пк1-45пк1] | 1 | 45,1-45,1 |  | ИССО | 2 | 8 |  | 4/8 | [6 empty] | 4/8
ПРИВ | ЧАПУРНИКИ - КАНАЛЬНАЯ путь 1 [38пк4-47пк6] | 1 | 38,4-47,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/200 | 4/200
ПРИВ | ТИНГУТА стр. 10 |  |  | 0 | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  | 4/5
ПРИВ | ЖУТОВО - ЧИЛЕКОВО путь 1 [136пк8-142пк5] | 1 | 136,8-142,5 | 5,7 | РС | 2 | 12 |  | 6 |  |  | 6
| Итого по: ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 11 | 60
ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ
ПРИВ | ОБЛИВСКАЯ - СУРОВИКИНО путь 1 [216пк5-216пк5] | 1 | 216,5-216,5 |  | ИССО | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ПРИВ | СУРОВИКИНО - ЧИР путь 1 [237пк9-264пк3] | 1 | 237,9-264,3 | 6 | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000
ПРИВ | ЧИР стр. 1, 10, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 10 | 15 | [5 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 3/2 | 3/2
ПРИВ | ЧИР - ПОСТ 278 КМ путь 2 [266пк9-279пк1] | 2 | 266,9-279,1 | 14 | ППВ пути | 4 | 32 | [15 empty] | 8/3400 |  | 8/3400 | 8/3400 |  | 8/3800
ПРИВ | ЧИР - ПОСТ 278 КМ путь 1 [266пк9-279пк1] | 1 | 266,9-279,1 | 4,8 | ППВ пути | 2 | 13 | [23 empty] | 8/3400 |  |  | 5/1400
ПРИВ | ЛЯПИЧЕВ - КРИВОМУЗГИНС путь 2 [295пк4-316пк8] | 2 | 295,4-316,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/4 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
ПРИВ | ЛЯПИЧЕВ - КРИВОМУЗГИНС путь 1 [295пк4-316пк8] | 1 | 295,4-316,8 | 22,3 | ППВ пути | 5 | 40 |  |  | 8/3200 | 8/3200 |  | 8/3200 |  | 8/3200 |  | 8/3120
ПРИВ | ЛЯПИЧЕВ - КРИВОМУЗГИНС путь 2 [295пк4-316пк8] | 2 | 295,4-316,8 | 22,2 | ППВ пути | 5 | 40 | 8/3200 | 8/3200 |  |  | 8/3200 |  | 8/3200 |  | 8/3090
ПРИВ | ЛЯПИЧЕВ - КРИВОМУЗГИНС путь 1 [295пк4-316пк8] | 1 | 295,4-316,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 |  |  | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3
ПРИВ | ЛЯПИЧЕВ - КРИВОМУЗГИНС путь 2 [295пк4-316пк8] | 2 | 295,4-316,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | 3/3 | 3/3 |  |  | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3
ПРИВ | КРИВОМУЗГИНС стр. 1, 11, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 9 | 13,5 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3
ПРИВ | МАРИНОВКА - ПРУДБОЙ путь 2 [328пк1-332пк1] | 2 | 328,1-332,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [15 empty] | 4/4 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
ПРИВ | ПРУДБОЙ стр. 10, 12, 2, 4, 6, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 7 | 10,5 | [9 empty] | 4,5/3 | 3/2 | 3/2
ПРИВ | ПРУДБОЙ - КАРПОВСКАЯ путь 2 [334пк0-342пк6] | 2 | 334,0-342,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
| Итого по: ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ |  |  |  |  | 68 | 258
ПРИВ 401 НОВОПЕРЕЛЮБСКИЙ
ПРИВ | БОЛ ТАВОЛОЖКА - ПУГАЧЕВСК путь 1 [112пк4-133пк0] | 1 | 112,4-133,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | ПУГАЧЕВСК путь IАДВ (Н1А-ЧМ1А) главный [135пк1-137пк1] | IАДВ | 135,1-137,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
ПРИВ | ЛИНЕВО - БАЛАКОВО путь 2 [271пк6-273пк5] | 2 | 271,6-273,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
ПРИВ | БАЛАКОВО - ЮЛЬЕВКА путь 1 [283пк6-283пк6] | 1 | 283,6-283,6 |  | ИССО | 1 | 4 |  |  |  | 4/2
ПРИВ | ЮЛЬЕВКА - ИРГИЗ путь 1 [288пк9-326пк2] | 1 | 288,9-326,2 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2,1/700
ПРИВ | ИРГИЗ - ПУГАЧЕВСК путь 2 [328пк7-349пк4] | 2 | 328,7-349,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/2 |  |  | 4/4
ПРИВ | НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ |  |  | 1,9 | КР СЦБ | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1900
ПРИВ | КЛЕВЕНКА - ОБП 79 КМ путь 1 [59пк9-78пк1] | 1 | 59,9-78,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/2 |  |  | 4/4
ПРИВ | ПОРУБЕЖКА - КЛЕВЕНКА путь 1 [37пк3-57пк5] | 1 | 37,3-57,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/4 |  | 4/2
ПРИВ | ПУГАЧЕВСК - ПОРУБЕЖКА путь 1 [2пк6-35пк1] | 1 | 2,6-35,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/4
ПРИВ | ПУГАЧЕВСК - ПОРУБЕЖКА путь 2 [2пк6-35пк1] | 2 | 2,6-35,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/4
ПРИВ | ПУГАЧЕВСК - РЗД 82 КМ путь 1 [137пк2-145пк8] | 1 | 137,2-145,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/4 |  | 4/2
| Итого по: ПРИВ 401 НОВОПЕРЕЛЮБСКИЙ |  |  |  |  | 17 | 65
ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ
ПРИВ | КРАСНЫЙ КУТ - ПИТЕРКА путь 1 [49пк8-49пк8] | 1 | 49,8-49,8 |  | ИССО | 2 | 6 | [10 empty] | 3/2 | [11 empty] | 3/2
ПРИВ | УРБАХ - МОКРОУС путь 2 [947пк8-982пк2] | 2 | 947,8-982,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/4
ПРИВ | УРБАХ - МОКРОУС путь 1 [949пк1-949пк6] | 1 | 949,1-949,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/10
ПРИВ | УРБАХ - МОКРОУС путь 1 [949пк10-949пк10] | 1 | 949,10-949,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/5
ПРИВ | УРБАХ - МОКРОУС путь 1 [950пк2-950пк2] | 1 | 950,2-950,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/50
ПРИВ | УРБАХ - МОКРОУС путь 1 [954пк8-954пк10] | 1 | 954,8-954,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/100
ПРИВ | УРБАХ - МОКРОУС путь 1 [967пк6-967пк7] | 1 | 967,6-967,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/50
ПРИВ | УРБАХ - МОКРОУС путь 2 [967пк6-967пк7] | 2 | 967,6-967,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/50
ПРИВ | УРБАХ - МОКРОУС путь 2 [959пк1-959пк6] | 2 | 959,1-959,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/100
ПРИВ | УРБАХ - МОКРОУС путь 2 [970пк9-970пк9] | 2 | 970,9-970,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/70
ПРИВ | УРБАХ - МОКРОУС путь 2 [950пк1-950пк1] | 2 | 950,1-950,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/50
ПРИВ | УРБАХ - МОКРОУС путь 2 [951пк2-951пк3] | 2 | 951,2-951,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/100
ПРИВ | УРБАХ - МОКРОУС путь 2 [971пк3-971пк3] | 2 | 971,3-971,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/50
ПРИВ | МОКРОУС - ПЛЕС путь 2 [984пк7-1002пк0] | 2 | 984,7-1002,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
ПРИВ | МОКРОУС - ПЛЕС путь 1 [984пк7-1002пк0] | 1 | 984,7-1002,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | МОКРОУС - ПЛЕС путь 2 [985пк5-985пк8] | 2 | 985,5-985,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/50
ПРИВ | МОКРОУС - ПЛЕС путь 2 [987пк6-987пк6] | 2 | 987,6-987,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [20 empty] | 5/30
ПРИВ | МОКРОУС - ПЛЕС путь 2 [990пк5-990пк5] | 2 | 990,5-990,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/50
ПРИВ | ПЛЕС - ЕРШОВ путь 1 [1004пк4-1036пк4] | 1 | 1004,4-1036,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/4 |  |  | 3/2
ПРИВ | ЕРШОВ |  |  | 0,3 | КР СЦБ | 1 | 4 | [12 empty] | 4/300
ПРИВ | АЛТАТА - НОВОРОСЛЯЕВСКИЙ путь 1 [1080пк1-1093пк5] | 1 | 1080,1-1093,5 |  | Тек. сод. пути | 11 | 33 |  | 3/50 |  | 3/50 |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  | 3/50 |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  | 3/50 |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  | 3/50
| Итого по: ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ |  |  |  |  | 34 | 148
ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ
ПРИВ | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КУЛАТКА путь 2 [82пк6-82пк6] | 2 | 82,6-82,6 |  | ИССО | 2 | 8 | [9 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
ПРИВ | БУРОВКА - ЧЕРНАВКА путь 2 [128пк5-128пк5] | 2 | 128,5-128,5 |  | ИССО | 2 | 8 |  |  | 4/8 |  |  | 4/8
ПРИВ | ВОЛЬСК II - КЛЕНЫ путь 2 [239пк5-240пк1] | 2 | 239,5-240,1 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/600
ПРИВ | ВОЛЬСК II - КЛЕНЫ путь 2 [227пк8-244пк9] | 2 | 227,8-244,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2,1/600
| Итого по: ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 24
ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ
ПРИВ | СЕННАЯ стр. 00241 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
ПРИВ | СЕННАЯ стр. 0013 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/1
ПРИВ | СЕННАЯ стр. 0027 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [11 empty] | 10/1
ПРИВ | СЕННАЯ стр. 00207 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [22 empty] | 10/1
ПРИВ | СЕННАЯ стр. 00218 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [25 empty] | 10/1
ПРИВ | СЕННАЯ стр. 0023 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [8 empty] | 10/1
ПРИВ | СЕННАЯ стр. 0012, 0014, 00250, 0030, 0032, 0040, 0042, 0044, 0046, 0048 |  |  |  | ППРС | 9 | 13,5 | [27 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3
ПРИВ | СЕННАЯ стр. 0046 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [18 empty] | 10/1
ПРИВ | СЕННАЯ стр. 0014 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  | 10/1
ПРИВ | СЕННАЯ стр. 0042 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [15 empty] | 10/1
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 1 [171пк9-172пк4] | 1 | 171,9-172,4 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/500
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 1 [170пк0-205пк3] | 1 | 170,0-205,3 | 36 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/20000 |  |  | 4/16000
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 2 [170пк0-205пк3] | 2 | 170,0-205,3 | 24 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/12000 |  |  | 4/12000
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 2 [195пк1-195пк8] | 2 | 195,1-195,8 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/700
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 2 [173пк8-174пк5] | 2 | 173,8-174,5 |  | Р | 1 | 6 | [11 empty] | 6/700
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 2 [170пк0-205пк3] | 2 | 170,0-205,3 | 3,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/700
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 1 [170пк0-205пк3] | 1 | 170,0-205,3 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/500
ПРИВ | КАЗАКОВКА путь II (Ч-НД) главный [205пк7-207пк7] | II | 205,7-207,7 | 1,8 | РС | 3 | 80 | 72/1866 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
ПРИВ | КАЗАКОВКА - СУХОЙ КАРАБ путь 1 [207пк6-217пк3] | 1 | 207,6-217,3 | 60 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/20000 |  |  | 4/20000 |  |  |  | 4/20000
ПРИВ | КАЗАКОВКА - СУХОЙ КАРАБ путь 2 [207пк7-217пк3] | 2 | 207,7-217,3 | 40 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/20000 |  |  | 4/20000
ПРИВ | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 1 [228пк4-228пк8] | 1 | 228,4-228,8 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/400
ПРИВ | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [226пк4-226пк9] | 2 | 226,4-226,9 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/500
ПРИВ | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 1 [219пк8-231пк4] | 1 | 219,8-231,4 | 66 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/23000 |  |  | 4/23000
ПРИВ | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219,8-231,4 | 44 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/22000 |  |  | 4/22000
ПРИВ | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219,8-231,4 | 2,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/600
ПРИВ | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219,8-231,4 | 2,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/1100
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [237пк7-238пк5] | 2 | 237,7-238,5 |  | Р | 1 | 6 | [25 empty] | 6/800
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233,8-252,9 | 64 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [22 empty] | 3/20000 |  |  | 3/20000 |  |  |  | 3/20000
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233,8-252,9 | 4,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/400
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233,8-252,9 | 4,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/400
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233,8-252,9 | 4,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/1200
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 1 [233пк8-252пк9] | 1 | 233,8-252,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233,8-252,9 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [8 empty] | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [281пк2-281пк4] | 2 | 281,2-281,4 |  | Р | 1 | 2 | [8 empty] | 2,1/200
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275,6-284,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275,6-284,6 | 4,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/650
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275,6-284,6 | 4,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/650
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275,6-284,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2,1/500
ПРИВ | ПОДСНЕЖНАЯ - БУРАСЫ путь 1 [100пк10-100пк10] | 1 | 100,10-100,10 |  | ИССО | 2 | 8 | [17 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
| Итого по: ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ |  |  |  |  | 67 | 356,6
ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ
ПРИВ | БЛАГОДАТКА - САЛТЫКОВКА путь 1 [674пк9-689пк8] | 1 | 674,9-689,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
ПРИВ | САЛТЫКОВКА стр. 1, 2, 3, 33, 4, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 7 | 10,5 |  |  | 4,5/3 | 4,5/3 | 1,5/1
ПРИВ | САЛТЫКОВКА - ЕКАТЕРИНОВКА путь 1 [691пк4-708пк9] | 1 | 691,4-708,9 | 17,5 | КРН | 4 | 288 | [6 empty] | 72/3518 | [6 empty] | 72/3518 | [7 empty] | 72/3518 | [6 empty] | 72/3518
ПРИВ | САЛТЫКОВКА - ЕКАТЕРИНОВКА путь 1 [691пк3-708пк9] путь 2 [691пк4-708пк9] | 1, 2 | 691,3-708,9 691,4-708,9 | 0 | КР СЦБ | 2 | 16 |  |  |  |  | 8/10 | [13 empty] | 8/10
ПРИВ | САЛТЫКОВКА - ЕКАТЕРИНОВКА путь 1 [691пк3-708пк9] | 1 | 691,3-708,9 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50
ПРИВ | САЛТЫКОВКА - ЕКАТЕРИНОВКА путь 2 [691пк4-708пк9] | 2 | 691,4-708,9 |  | Тек. сод. пути | 9 | 27 |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50
ПРИВ | ЕКАТЕРИНОВКА стр. 12, 2, 22, 31, 4 |  |  |  | ППРС | 5 | 7,5 | [5 empty] | 4,5/3 | 3/2
ПРИВ | ЕКАТЕРИНОВКА стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
ПРИВ | ЕКАТЕРИНОВКА - ЛОПУХОВКА путь 1 [711пк1-737пк1] | 1 | 711,1-737,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
ПРИВ | ЛОПУХОВКА - АТКАРСК путь 2 [738пк5-761пк7] | 2 | 738,5-761,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [18 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | АТКАРСК стр. 14, 15, 17, 2, 25, 28, 31, 4, 40, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 11 | 16,5 | [9 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 3/2
ПРИВ | КРАСАВКА стр. 1, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 10 | 15 | [13 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 1,5/1
ПРИВ | КРАСАВКА стр. 22, 35 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [16 empty] | 3/2
ПРИВ | КРАСАВКА - КОЛОГРИВОВКА путь 1 [771пк0-790пк3] | 1 | 771,0-790,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
ПРИВ | КОЛОГРИВОВКА - ТАТИЩЕВО путь 2 [792пк0-814пк8] | 2 | 792,0-814,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
ПРИВ | КОЛОГРИВОВКА - ТАТИЩЕВО путь 2 [792пк0-814пк8] | 2 | 792,0-814,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
ПРИВ | ТАТИЩЕВО стр. 10, 12, 14, 4, 5, 8 |  |  |  | ППРС | 6 | 9 | [17 empty] | 4,5/3 | 4,5/3
ПРИВ | КУРДЮМ стр. 9 не задано(.) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [13 empty] | 10/1
ПРИВ | КУРДЮМ стр. 1, 15, 17, 20, 21, 25, 29, 31, 33, 5 |  |  |  | ППРС | 10 | 15 | [19 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 1,5/1
ПРИВ | КУРДЮМ путь II (Ч-НсД) главный [827пк8-830пк1] | II | 827,8-830,1 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1000
ПРИВ | ЖАСМИННАЯ стр. 1, 2, 3, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 5 | 7,5 | [23 empty] | 4,5/3 | 3/2
ПРИВ | ЖАСМИННАЯ - ТРОФИМОВСКИЙ I путь 2 [841пк1-844пк3] | 2 | 841,1-844,3 | 3,5 | РС | 2 | 12 | [5 empty] | 6 | [13 empty] | 6
ПРИВ | КУРДЮМ - ЛИПОВСКИЙ путь 1 [2пк7-25пк1] | 1 | 2,7-25,1 |  | К КС | 13 | 52 | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2
| Итого по: ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ |  |  |  |  | 115 | 590,5
ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | НЕФТЯНАЯ путь 10 (52-123) прочий путь 8 (52-123) прочий | 10, 8 |  | 1,6 | Строит. | 2 | 8 |  | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
ПРИВ | КНЯЗЕВКА путь I (ЧIС-НIН) главный [863пк4-867пк2] | I | 863,4-867,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/4
ПРИВ | САРАТОВ II-Т - САРАТОВ III путь 1 [2пк3-3пк9] | 1 | 2,3-3,9 | 1,9 | КРН | 1 | 6 | [6 empty] | 6
ПРИВ | ТРОФИМОВСКИЙ I - САРАТОВ I-ПАС путь 2 [847пк8-853пк2] | 2 | 847,8-853,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [8 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
| Итого по: ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 7 | 29
ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ
ПРИВ | САРАТОВ III - ПРИМЫКАНИЕ путь 2 [5пк1-5пк8] | 2 | 5,1-5,8 | 2,5 | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  |  | 6/639 |  |  | 6/639 |  |  |  | 6/639 |  |  | 6/640
ПРИВ | ПРИМЫКАНИЕ путь II (2Ч-НД) главный [6пк1-6пк3] | II | 6,1-6,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/300
ПРИВ | ПРИМЫКАНИЕ - БАГАЕВКА путь 2 [8пк6-13пк1] | 2 | 8,6-13,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | ПРИМЫКАНИЕ - БАГАЕВКА путь 2 [8пк6-13пк1] | 2 | 8,6-13,1 | 4,4 | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [16 empty] | 6/1111 |  |  | 6/1111 |  |  |  | 6/1111 |  |  | 12/2224
ПРИВ | ПРИМЫКАНИЕ - БАГАЕВКА путь 2 [8пк6-13пк1] | 2 | 8,6-13,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [16 empty] | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [21пк9-22пк3] | 2 | 21,9-22,3 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/400
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [23пк1-23пк6] | 2 | 23,1-23,6 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/500
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17,3-24,6 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/800
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17,3-24,6 | 4,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/650
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17,3-24,6 | 4,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/650
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17,3-24,6 | 4,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/800
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17,3-24,6 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/900
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17,3-24,6 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17,3-24,6 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50
ПРИВ | БУРКИН - ИВАНОВСКИЙ путь 2 [26пк7-30пк3] | 2 | 26,7-30,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [9 empty] | 6/100 | 6/100 | 6/100
ПРИВ | ИВАНОВСКИЙ - ГОРЮЧКА путь 2 [32пк8-49пк7] | 2 | 32,8-49,7 | 3,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [11 empty] | 6/800 |  |  |  | 6/800
ПРИВ | ГОРЮЧКА - ПАНИЦКАЯ путь 1 [56пк6-56пк6] | 1 | 56,6-56,6 |  | ИССО | 2 | 8 | [5 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
ПРИВ | БОБРОВКА - КАРАМЫШ путь 2 [75пк5-86пк6] | 2 | 75,5-86,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [18 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 1 [115пк1-138пк2] | 1 | 115,1-138,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/500
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [115пк1-138пк2] | 2 | 115,1-138,2 | 5,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/425
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [117пк6-118пк4] | 2 | 117,6-118,4 |  | Р | 1 | 6 | [18 empty] | 6/750
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [115пк1-138пк2] | 2 | 115,1-138,2 | 5,5 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/425 | [16 empty] | 3/725
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [115пк1-138пк2] | 2 | 115,1-138,2 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1475
ПРИВ | КОКУРИНО стр. 2, 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [18 empty] | 6/4
| Итого по: ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 59 | 250
ПРИВ 419 АНИСОВСКИЙ
ПРИВ | НАЛИВНАЯ - УРБАХ путь 2 [940пк0-944пк7] | 2 | 940,0-944,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4
ПРИВ | НАЛИВНАЯ путь II (НД-Ч) главный [938пк1-940пк0] | II | 938,1-940,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4
ПРИВ | ЗОЛОТАЯ СТЕПЬ путь I (ЧД-Н) главный [930пк7-932пк5] | I | 930,7-932,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/4
ПРИВ | БЕЗЫМЯННАЯ - ЗОЛОТАЯ СТЕПЬ путь 1 [907пк7-930пк7] | 1 | 907,7-930,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
ПРИВ | БЕЗЫМЯННАЯ - ЗОЛОТАЯ СТЕПЬ путь 2 [907пк7-930пк7] | 2 | 907,7-930,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
ПРИВ | ЛЕБЕДЕВО путь I (ЧД-Н) главный [893пк2-895пк3] | I | 893,2-895,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
ПРИВ | АНИСОВКА - ЛЕБЕДЕВО путь 1 [884пк7-893пк2] | 1 | 884,7-893,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
ПРИВ | АНИСОВКА путь I (ЧI-Н) главный [878пк8-884пк7] | I | 878,8-884,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/4
| Итого по: ПРИВ 419 АНИСОВСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 31
не удалось определить ДУ
ПРИВ | ЛЕБЕДЕВО - БЕЗЫМЯННАЯ путь 2 [895пк3-905пк6] | 2 | 895,3-905,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
ПРИВ | РЗД 225 КМ - СЕМИГЛАВ МАР путь 1 [1166пк0-1184пк4] | 1 | 1166,0-1184,4 | 0,9 | КР СЦБ | 1 | 4 | [22 empty] | 4/900
| Итого: |  |  |  |  | 3 | 12
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:37 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июль
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Приволжская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07
КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО
ПРИВ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [45пк1-64пк1] | 1 | 45,1-64,1 | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/500
ПРИВ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35,1-64,1 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/500
| Итого по: КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО |  |  |  |  | 2 | 9
КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК
ПРИВ | ЧАГРА - ИШКОВО путь 1 [44пк2-66пк3] | 1 | 44,2-66,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/6
| Итого по: КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК |  |  |  |  | 1 | 6
ПРИВ 114 КРАСНОКУТСКИЙ
ПРИВ | ШУНГУЛИ путь Iа (Ч-НМ1) главный [1276пк8-1279пк9] | Iа | 1276,8-1279,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [29 empty] | 5/2
ПРИВ | МОЛОДОСТЬ путь 2 (4-1) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
ПРИВ | ПОЛЫННЫЙ путь 2 (6-1) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
ПРИВ | ПАЛЛАСОВКА путь 1 (20-13) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ПРИВ | ПАЛЛАСОВКА путь 40 (14-1а) подъездной путь 42 (2а-уп.1) подъездной путь 43 (5-уп.2) подъездной путь 61 (38-202) ходовой путь 62 (204-уп16) спец. путь 63 (202-уп15) спец. | 40, 42, 43, 61, 62, 63 |  | 1,7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/750 | 4/1000
ПРИВ | ЦВЕТОЧНЫЙ - ПАЛЛАСОВКА путь 1 [1063пк2-1079пк1] | 1 | 1063,2-1079,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
ПРИВ | ЦВЕТОЧНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1060пк5-1063пк2] | I | 1060,5-1063,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/4
ПРИВ | ГМЕЛИНСКАЯ - ЦВЕТОЧНЫЙ путь 1 [1045пк9-1060пк5] | 1 | 1045,9-1060,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2
ПРИВ | УСАТОВСКИЙ путь I (6-Н) главный [996пк4-999пк3] | I | 996,4-999,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/4
| Итого по: ПРИВ 114 КРАСНОКУТСКИЙ |  |  |  |  | 13 | 53
ПРИВ 115 БАСКУНЧАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ВЕРХ БАСКУНЧАК путь I (Ч1С-ст.р.р.152) главный [2пк0-3пк4] | I | 2,0-3,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [28 empty] | 4/2 |  | 4/2
ПРИВ | ВЕРХ БАСКУНЧАК путь II (Ч-103) главный [1282пк7-1290пк0] | II | 1282,7-1290,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/4
ПРИВ | ВЕРХ БАСКУНЧАК путь II (Ч-103) главный [1286пк9-1287пк3] | II | 1286,9-1287,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [30 empty] | 6/400
ПРИВ | СОЛОНЧАК путь II (НД-10) главный [198пк5-201пк0] | II | 198,5-201,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
ПРИВ | АХТУБА - СОЛОНЧАК путь 1 [163пк6-198пк5] | 1 | 163,6-198,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
ПРИВ | АХТУБА - СОЛОНЧАК путь 2 [163пк5-198пк5] | 2 | 163,5-198,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [17 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/2
ПРИВ | АХТУБА путь II (Н-Ч) главный [161пк1-163пк5] | II | 161,1-163,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | АХТУБА путь III (11-ЧД) главный [160пк1-163пк6] | III | 160,1-163,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [8 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4
ПРИВ | АХТУБА путь III (11-ЧД) главный [160пк1-163пк6] путь IV (стык р.17-стык р.р.3) главный [1пк0-1пк3] | III, IV | 1,0-1,3 160,1-163,6 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1000
ПРИВ | КАПУСТИН ЯР путь II (Н-ЧД) главный [113пк9-116пк8] путь III (9-Ч) главный [114пк5-116пк8] путь 1 (5-20) приемо-отпр. путь 4 (13-6) приемо-отпр. путь 5 (1-18) приемо-отпр. путь 6 (19-4) приемо-отпр. путь 7 (21-16) приемо-отпр. не задано(.) | 1, 4, 5, 6, 7, II, III | 113,9-116,8 114,5-116,8 | 3 | Строит. | 16 | 64 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
ПРИВ | СОЛОДОВКА - КОЛОБОВКА путь 1 [78пк9-89пк0] | 1 | 78,9-89,0 | 11 | РС | 3 | 216 | [18 empty] | 72/3670 | [5 empty] | 72/3668 | [5 empty] | 72/3668
| Итого по: ПРИВ 115 БАСКУНЧАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 35 | 346
ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ
ПРИВ | СЕРОГЛАЗОВО путь II (НД-Ч) главный | II |  | 1,2 | РП | 2 | 16 | [13 empty] | 8/1200 |  |  | 8
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ II путь III (ЧА1-Н) главный [3пк2-11пк6] путь Iгпз (ЧА2-Ч) главный [2пк3-3пк2] путь I (ЧБ2-56) главный [5пк8-7пк2] путь II (ЧБ-408) главный [5пк7-7пк2] путь 10 (456-439) приемо-отпр. путь 10 (148-17) приемо-отпр. путь 10А (441-421) приемо-отпр. путь 11 (138-95) приемо-отпр. путь 12 (80-9... (см. карточку) | 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, I, II, III, Iгпз | 2,3-3,2 3,2-11,6 5,7-7,2 5,8-7,2 | 5 | Строит. | 16 | 64 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1
| Итого по: ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ |  |  |  |  | 18 | 80
ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ стр. 53 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [27 empty] | 10/1
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ стр. 12, 14, 16, 17, 19, 20, 201, 28, 32, 34, 39, 42, 47, 51, 53, 67 |  |  |  | ППРС | 16 | 24 | [6 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 1,5/1
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ стр. 20 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [6 empty] | 10/1
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ стр. 28 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ стр. 34 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | 10/1
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ стр. 32 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [13 empty] | 10/1
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ стр. 39 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ стр. 47 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [23 empty] | 10/1
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ стр. 42 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [20 empty] | 10/1
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ стр. 201 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [30 empty] | 10/1
ПРИВ | ОВРАЖНАЯ стр. 1, 12, 2, 5, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 6 | 9 | [15 empty] | 4,5/3 | 4,5/3
ПРИВ | СЕМЕНОВСКИЙ - УМЕТ-КАМЫШ путь 2 [157пк4-157пк4] | 2 | 157,4-157,4 |  | ИССО | 3 | 12 | [9 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ - СОЛОМАТИНО путь 1 [197пк0-221пк7] | 1 | 197,0-221,7 | 2,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/400
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ - СОЛОМАТИНО путь 1 [197пк0-221пк7] | 1 | 197,0-221,7 | 2,1 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 6/900
ПРИВ | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 2 [223пк8-259пк3] | 2 | 223,8-259,3 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/350
ПРИВ | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 1 [249пк7-250пк3] | 1 | 249,7-250,3 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/575
ПРИВ | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 2 [258пк4-258пк10] | 2 | 258,4-258,10 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/550
ПРИВ | ЗЕНЗЕВАТКА стр. 1, 10, 19, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 5 | 7,5 |  |  | 4,5/3 | 3/2
| Итого по: ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 45 | 168,5
ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ
ПРИВ | КОСАРКА - АЛЕКСИКОВО путь 1 [729пк2-733пк4] | 1 | 729,2-733,4 | 4,8 | ППВ пути | 2 | 12 | [20 empty] | 6/2400 | 6/2400
ПРИВ | КОСАРКА - АЛЕКСИКОВО путь 1 [721пк8-733пк4] | 1 | 721,8-733,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [20 empty] | 3/3 | 3/3
ПРИВ | АЛЕКСИКОВО путь I (Ч-Н) главный [734пк2-735пк4] | I | 734,2-735,4 | 1,4 | ППВ пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/1400
ПРИВ | АЛЕКСИКОВО путь I (Ч-Н) главный [733пк4-735пк4] | I | 733,4-735,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/3
ПРИВ | БУДАРИНО - РЗД 782 КМ путь 1 [780пк1-781пк6] | 1 | 780,1-781,6 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/1900
ПРИВ | БУДАРИНО - РЗД 782 КМ путь 1 [773пк8-781пк6] | 1 | 773,8-781,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/3
ПРИВ | СОЛОНОВО путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 3 (2-3) приемо-отпр. | 2, 3 |  | 3,8 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/849
ПРИВ | ПАНФИЛОВО - СТРАХОВО путь 1 [819пк1-827пк6] | 1 | 819,1-827,6 | 3,4 | ППВ пути | 2 | 10 | [26 empty] | 5/1700 | 5/1700
ПРИВ | ПАНФИЛОВО - СТРАХОВО путь 1 [817пк8-827пк6] | 1 | 817,8-827,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [26 empty] | 3/3 | 3/3
ПРИВ | КУМЫЛГА путь 3 (2-3) приемо-отпр. | 3 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1070
ПРИВ | ТРОИЦКИЙ путь I (Ч-Н) главный [845пк2-845пк9] | I | 845,2-845,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/800
ПРИВ | ТРОИЦКИЙ - РОГОЖИНО путь 1 [851пк1-852пк1] | 1 | 851,1-852,1 | 1 | ППВ пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/1000
ПРИВ | ТРОИЦКИЙ - РОГОЖИНО путь 1 [847пк4-852пк3] | 1 | 847,4-852,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/3
ПРИВ | РОГОЖИНО путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 2а (3-1) приемо-отпр. | 2, 2а |  | 1,9 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/1079 | 4/865
ПРИВ | РОГОЖИНО - СЕБРЯКОВО путь 1 [855пк5-863пк1] | 1 | 855,5-863,1 | 8,4 | КРС | 7 | 222 | [6 empty] | 96/4270 | [6 empty] | 96/4209 | [6 empty] | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  | 6
ПРИВ | СЕБРЯКОВО - ГУРОВО путь 1 [869пк4-869пк6] | 1 | 869,4-869,6 |  | ИССО | 4 | 16 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ПРИВ | ГУРОВО путь I (Ч-Н) главный [877пк8-879пк9] | I | 877,8-879,9 | 2,1 | ППВ пути | 1 | 6 | [30 empty] | 6/2100
ПРИВ | ГУРОВО путь I (Ч-Н) главный [877пк8-879пк9] | I | 877,8-879,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [30 empty] | 3/3
| Итого по: ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ |  |  |  |  | 35 | 336
ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ путь 5 (32-23) приемо-отпр. | 5 |  | 6 | Строит. | 2 | 8 | [21 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ путь III (Ч-Н) главный [984пк9-986пк9] путь I (ЧД-1) главный [329пк7-332пк4] путь II (ЧС-5) главный [330пк3-332пк2] путь 4 (22-29) приемо-отпр. путь 5 (32-23) приемо-отпр. путь 6 (24-11) приемо-отпр. путь 7 (26-17) приемо-отпр. | 4, 5, 6, 7, I, II, III | 329,7-332,4 330,3-332,2 984,9-986,9 | 8 | Строит. | 1 | 6 | [27 empty] | 6/1
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ - КАЧАЛИНО путь 2 [987пк3-998пк10] | 2 | 987,3-998,10 | 12 | ППВ пути | 5 | 30 | [6 empty] | 6/2400 |  |  | 6/2400 |  |  |  | 6/2400 |  |  | 6/2400 |  |  |  | 6/2400
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ - КАЧАЛИНО путь 1 [999пк9-1003пк6] | 1 | 999,9-1003,6 | 5 | ППВ пути | 2 | 12 | [7 empty] | 6/2500 |  |  | 6/2500
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ - КАЧАЛИНО путь 2 [987пк3-1003пк7] | 2 | 987,3-1003,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2,1/800
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ - КАЧАЛИНО путь 1 [986пк9-1003пк6] | 1 | 986,9-1003,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/3 | 3/3
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ - КАЧАЛИНО путь 2 [987пк3-1003пк7] | 2 | 987,3-1003,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [10 empty] | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3 | 3/3
ПРИВ | КАЧАЛИНО путь VI (ЧД-Н) главный | VI |  | 1,1 | РП | 1 | 4 | [12 empty] | 4/300
ПРИВ | КАЧАЛИНО стр. 17, 33 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [23 empty] | 3/1
ПРИВ | КАЧАЛИНО - КОТЛУБАНЬ путь 2 [1026пк6-1027пк2] | 2 | 1026,6-1027,2 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/600
ПРИВ | КАЧАЛИНО - КОТЛУБАНЬ путь 1 [1014пк9-1015пк8] | 1 | 1014,9-1015,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [21 empty] | 6/400 |  |  | 6/400
ПРИВ | КАЧАЛИНО - КОТЛУБАНЬ путь 1 [1006пк2-1028пк3] | 1 | 1006,2-1028,3 | 22,4 | ППВ пути | 2 | 12 | 6/2250 |  |  | 6/2250
ПРИВ | КАЧАЛИНО - КОТЛУБАНЬ путь 1 [1006пк2-1028пк3] | 1 | 1006,2-1028,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3
ПРИВ | КОТЛУБАНЬ - ГУМРАК путь 1 [1030пк6-1045пк4] | 1 | 1030,6-1045,4 | 14,9 | РП | 1 | 8 | [7 empty] | 8/1200
ПРИВ | ПОСТ 6 КМ - СПАРТАНОВКА путь 1 [7пк1-7пк2] | 1 | 7,1-7,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/100
ПРИВ | МЕЧЕТКА МОСТ(18пк6-9, 1 путь, от с/п 14 до с/п 12) |  |  |  | ИССО | 2 | 8 | [7 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
ПРИВ | ВОЛЖСКИЙ путь 4П (58-71) приемо-отпр. путь 6П (52-71) приемо-отпр. не задано(.) | 4П, 6П |  |  | Строит. | 1 | 2928 | 2928/1
| Итого по: ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 34 | 3076
ПРИВ 206 ВОЛГОГРАДСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ВОЛГОГРАД I путь IIП (115-Чн) главный [0пк6-2пк4] | IIП | 0,6-2,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/600
| Итого по: ПРИВ 206 ВОЛГОГРАДСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 1 | 4
ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ИМ.М.ГОРЬКОГО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(РНЗ-2М №271,272.273) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [7 empty] | 4/3
ПРИВ | ИМ.М.ГОРЬКОГО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(РНЗ-2М №281,282,283) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3
ПРИВ | ИМ.М.ГОРЬКОГО стр. 110/112 |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 1 [4пк2-12пк6] путь 12(неч) [13пк0-13пк0] ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 11 (18-41) приемо-отпр. путь 13 (32-45) приемо-отпр. путь 15 (38-15) приемо-отпр. путь 17 (36-49) приемо-отпр. путь 19 (30-43) приемо-от... (см. карточку) | 1, 11, 12(неч), 13, 15, 17, 19, 21, 3, 7, 9, I, IАДБ | 12,6-14,8 12,6-16,6 13,0-13,0 13,3-16,6 4,2-12,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 11 (18-41) приемо-отпр. путь 13 (32-45) приемо-отпр. путь 15 (38-15) приемо-отпр. путь 17 (36-49) приемо-отпр. путь 19 (30-43) приемо-отпр. путь 21 (34-47) приемо-отпр. путь 3 (24-31) приемо-отпр. путь 7... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 19, 1(чет), 2, 21, 3, 7, 9, I, IАДБ | 12,6-14,8 12,6-16,6 14,8-16,3 15,5-16,6 | 1 | Строит. | 4 | 16 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 11 (18-41) приемо-отпр. путь 13 (32-45) приемо-отпр. путь 15 (38-15) приемо-отпр. путь 17 (36-49) приемо-отпр. путь 19 (30-43) приемо-от... (см. карточку) | 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 1(чет), 2, 21, 3, 4, 7, 8, 9, I, II, IАДБ | 12,6-14,8 12,6-16,6 14,8-16,3 15,5-16,6 16,6-18,2 | 1 | Строит. | 4 | 16 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 4 (12-25) приемо-отпр. путь 8 (16-23) приемо-отпр. не задано(2-10п, 5ГП) ПОСТ 15 КМ - БИРЮЗОВЫЙ путь 1 [16пк6-18пк2] | 1, 10, 4, 8, II | 12,6-16,6 16,6-18,2 | 1 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 2 [4пк2-12пк6] ПОСТ 15 КМ путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 4 (12-25) приемо-отпр. путь 8 (16-23) приемо-отпр. не задано(.) | 10, 2, 4, 8, II | 12,6-16,6 4,2-12,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 1 [4пк2-12пк6] путь 2 [4пк2-12пк6] путь 12(неч) [13пк0-13пк0] ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь уч (270-НГА) главный [13пк0-13пк3] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 11 (18-41... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12(неч), 13, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 7, 8, 9, I, II, IАДБ, уч | 12,6-14,8 12,6-16,6 13,0-13,0 13,0-13,3 4,2-12,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ не задано(стр. 561) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ не задано(стр. 563) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 2 [4пк2-12пк6] | 2 | 4,2-12,6 | 3,4 | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [9 empty] | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 | [10 empty] | 6/500 |  |  | 6/500
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 2 [4пк2-12пк6] | 2 | 4,2-12,6 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/700
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 2 [4пк2-12пк6] | 2 | 4,2-12,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/800
| Итого по: ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 40 | 186
ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ
ПРИВ | ЧАПУРНИКИ ВЫХ.СИГ(Ч1) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2
ПРИВ | ЧАПУРНИКИ ВЫХ.СИГ(Ч2) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
ПРИВ | ЧАПУРНИКИ ВЫХ.СИГ(Ч3) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2
ПРИВ | ЧАПУРНИКИ |  |  | 0,1 | КР СЦБ | 2 | 8 | [9 empty] | 4/20 | [19 empty] | 4/20
| Итого по: ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 20
ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ
ПРИВ | ВОЗНЕСЕНСКИЙ - ЧЕРНЫШКОВ путь 1 [162пк2-180пк2] | 1 | 162,2-180,2 | 5,4 | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [14 empty] | 6/600 |  |  | 6/600 |  |  |  | 6/600 |  |  | 6/600 |  |  |  | 6/600
ПРИВ | ОБЛИВСКАЯ - СУРОВИКИНО путь 2 [226пк6-226пк6] | 2 | 226,6-226,6 |  | ИССО | 2 | 8 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ПРИВ | ПРУДБОЙ - КАРПОВСКАЯ путь 2 [334пк0-342пк6] | 2 | 334,0-342,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
| Итого по: ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ |  |  |  |  | 10 | 50
ПРИВ 401 НОВОПЕРЕЛЮБСКИЙ
ПРИВ | ПУГАЧЕВСК |  |  | 0,3 | КР СЦБ | 1 | 4 | [27 empty] | 4/320
ПРИВ | ЛИНЕВО - БАЛАКОВО путь 1 [271пк6-273пк5] | 1 | 271,6-273,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/4
ПРИВ | БАЛАКОВО - ЮЛЬЕВКА путь 1 [279пк1-285пк9] | 1 | 279,1-285,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | ЮЛЬЕВКА - ИРГИЗ путь 1 [288пк9-326пк2] | 1 | 288,9-326,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | ЮЛЬЕВКА - ИРГИЗ путь 2 [288пк9-326пк2] | 2 | 288,9-326,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/4
ПРИВ | ЮЛЬЕВКА - ИРГИЗ путь 1 [291пк1-291пк7] | 1 | 291,1-291,7 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/700
ПРИВ | ИРГИЗ - ПУГАЧЕВСК путь 1 [328пк7-349пк4] | 1 | 328,7-349,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/4
ПРИВ | ИРГИЗ - ПУГАЧЕВСК путь 2 [328пк7-349пк4] | 2 | 328,7-349,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | ИРГИЗ - ПУГАЧЕВСК путь 2 [328пк7-349пк4] | 2 | 328,7-349,4 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/4
ПРИВ | НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [91пк5-94пк4] | II | 91,5-94,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/4
ПРИВ | ОБП 79 КМ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ путь 1 [87пк6-91пк7] | 1 | 87,6-91,7 | 5,1 | ППВ пути | 2 | 12 | [21 empty] | 6/2550 | 6/2550
ПРИВ | ОБП 79 КМ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ путь 1 [80пк2-91пк9] | 1 | 80,2-91,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | ОБП 79 КМ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ путь 1 [80пк2-91пк9] | 1 | 80,2-91,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [21 empty] | 3/3 | 3/3
ПРИВ | КЛЕВЕНКА - ОБП 79 КМ путь 2 [59пк9-78пк2] | 2 | 59,9-78,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/4
ПРИВ | ПОРУБЕЖКА - КЛЕВЕНКА путь 1 [37пк3-50пк10] | 1 | 37,3-50,10 | 14 | ППВ пути | 4 | 24 | [24 empty] | 6/2350 |  | 6/2350 |  | 6/2350 | 6/2350
ПРИВ | ПОРУБЕЖКА - КЛЕВЕНКА путь 1 [37пк3-57пк5] | 1 | 37,3-57,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [24 empty] | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3 | 3/3
ПРИВ | РУКОПОЛЬ - РЗД 47 КМ путь 1 [162пк3-174пк3] | 1 | 162,3-174,3 | 12,1 | ППВ пути | 5 | 30 | [13 empty] | 6/2420 | 6/2420 |  | 6/2420 | 6/2420 |  | 6/2420
ПРИВ | РУКОПОЛЬ - РЗД 47 КМ путь 1 [162пк3-181пк3] | 1 | 162,3-181,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [13 empty] | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3 |  | 3/3
ПРИВ | РЗД 47 КМ - РИМСКО-КОРС путь 1 [183пк9-194пк3] | 1 | 183,9-194,3 | 10,5 | ППВ пути | 4 | 24 | [7 empty] | 6/2625 | 6/2625 |  | 6/2625 | 6/2625
ПРИВ | РЗД 47 КМ - РИМСКО-КОРС путь 1 [183пк7-194пк3] | 1 | 183,7-194,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [7 empty] | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3
| Итого по: ПРИВ 401 НОВОПЕРЕЛЮБСКИЙ |  |  |  |  | 54 | 233
ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ
ПРИВ | ПИТЕРКА - НОВОУЗЕНСК путь 1 [56пк2-56пк2] | 1 | 56,2-56,2 |  | ИССО | 1 | 3 | [22 empty] | 3/2
ПРИВ | КРАСНЫЙ КУТ путь I (ЧД-1) главный [977пк7-980пк3] | I | 977,7-980,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
ПРИВ | КРАСНЫЙ КУТ |  |  | 2,6 | КР СЦБ | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2600
ПРИВ | УРБАХ путь II (Ч-НД) главный [944пк7-947пк8] | II | 944,7-947,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/4
ПРИВ | УРБАХ - КОБЗАРЕВСКИЙ путь 1 [949пк5-953пк7] | 1 | 949,5-953,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/4
ПРИВ | КОБЗАРЕВСКИЙ путь I (Н-ЧД) главный [953пк7-955пк3] | I | 953,7-955,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/2
ПРИВ | КОБЗАРЕВСКИЙ - ЛОЗИНОВСКИЙ путь 1 [955пк3-968пк9] | 1 | 955,3-968,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/2
ПРИВ | ЛОЗИНОВСКИЙ путь II (2-НД) главный [969пк2-970пк8] | II | 969,2-970,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ПРИВ | ЛОЗИНОВСКИЙ - КРАСНЫЙ КУТ путь 2 [970пк8-977пк7] | 2 | 970,8-977,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
ПРИВ | УРБАХ - МОКРОУС путь 1 [968пк3-968пк4] | 1 | 968,3-968,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/100
ПРИВ | МОКРОУС - ПЛЕС путь 1 [984пк7-1002пк0] | 1 | 984,7-1002,0 | 14,6 | ППВ пути | 5 | 40 | [21 empty] | 8/3400 | 8/3400 |  | 8/3400 | 8/3400 |  |  | 8/1000
ПРИВ | ПЛЕС путь II (Ч-НД) главный [1002пк2-1003пк7] | II | 1002,2-1003,7 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1100
ПРИВ | ПЛЕС - ЕРШОВ путь 2 [1004пк4-1013пк8] | 2 | 1004,4-1013,8 | 8,9 | ППВ пути | 3 | 24 |  | 8/3000 | 8/3000 |  | 8/2900
ПРИВ | ПЛЕС - ЕРШОВ путь 2 [1004пк4-1036пк4] | 2 | 1004,4-1036,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3
ПРИВ | МАВРИНКА - АЛТАТА путь 1 [1057пк8-1078пк3] | 1 | 1057,8-1078,3 |  | Тек. сод. пути | 11 | 33 | [6 empty] | 3/50 |  | 3/50 |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  | 3/50 |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  | 3/50 |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  | 3/50
| Итого по: ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ |  |  |  |  | 34 | 153
ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ
ПРИВ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [45пк1-64пк1] | 1 | 45,1-64,1 | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/500
ПРИВ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35,1-64,1 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/500
ПРИВ | ЧЕРНАВКА - СЕННАЯ путь 2 [152пк6-152пк6] | 2 | 152,6-152,6 |  | ИССО | 2 | 8 |  |  |  | 4/8 | [6 empty] | 4/8
ПРИВ | ЧЕРНАВКА - СЕННАЯ путь 1 [145пк8-166пк7] | 1 | 145,8-166,7 | 4,9 | РС | 4 | 24 | [6 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
ПРИВ | ТЕРСА-ВОЛЬСК - ЛИНЕВО путь 1 [253пк8-269пк4] | 1 | 253,8-269,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [27 empty] | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | КЛЕНЫ - ТЕРСА-ВОЛЬСК путь 2 [247пк2-251пк3] | 2 | 247,2-251,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
ПРИВ | КЛЕНЫ - ТЕРСА-ВОЛЬСК путь 2 [247пк2-251пк3] | 2 | 247,2-251,3 | 3 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
ПРИВ | КЛЕНЫ путь 17 (5-вор) подъездной | 17 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1000
| Итого по: ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ |  |  |  |  | 15 | 69
ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ
ПРИВ | СЕННАЯ стр. 00253 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  | 10/1
ПРИВ | СЕННАЯ стр. 0012, 0014, 00250, 0030, 0032, 0040, 0042, 0044, 0046, 0048 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | 1,5/1
ПРИВ | СЕННАЯ стр. 0044 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [7 empty] | 10/1
ПРИВ | СЕННАЯ путь IIIБП (НС-НМ3Б) главный [166пк7-170пк0] | IIIБП | 166,7-170,0 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1000
ПРИВ | СЕННАЯ путь 43 (254-227) приемо-отпр. путь 45 (214-283) приемо-отпр. путь 47 (258-259) приемо-отпр. путь 49 (232-279) приемо-отпр. путь 50 (268-211) приемо-отпр. путь 52 (230-263) приемо-отпр. путь 54 (244-235) приемо-отпр. путь 55 (234-259) приемо-отпр. путь 56 (264-265) приемо-отпр. | 43, 45, 47, 49, 50, 52, 54, 55, 56 |  | 9 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [13 empty] | 6/3000 |  | 6/3000 |  | 6/3000
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 1 [193пк2-193пк6] | 1 | 193,2-193,6 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/450
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 2 [191пк1-191пк1] | 2 | 191,1-191,1 |  | ИССО | 2 | 8 | [20 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 1 [170пк0-205пк3] | 1 | 170,0-205,3 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/500
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 2 [170пк0-205пк3] | 2 | 170,0-205,3 | 3,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/1000
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 1 [170пк0-205пк3] | 1 | 170,0-205,3 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/500
ПРИВ | КАЗАКОВКА стр. 002, 004, 006, 010, 012, 014 |  |  |  | ППРС | 6 | 9 |  | 4,5/3 | 4,5/3
ПРИВ | КАЗАКОВКА - СУХОЙ КАРАБ путь 2 [212пк6-212пк6] | 2 | 212,6-212,6 |  | ИССО | 2 | 8 | [13 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
ПРИВ | СУХОЙ КАРАБ стр. 005, 008, 009, 018, 10, 12, 14, 17, 19 |  |  |  | ППРС | 9 | 13,5 | [7 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3
ПРИВ | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [228пк4-228пк8] | 2 | 228,4-228,8 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/400
ПРИВ | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219,8-231,4 | 2,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/500
ПРИВ | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 1 [219пк8-231пк4] | 1 | 219,8-231,4 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/400
ПРИВ | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 1 [219пк8-231пк4] | 1 | 219,8-231,4 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50
ПРИВ | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219,8-231,4 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50
ПРИВ | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219,8-231,4 | 6 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [16 empty] | 4/1500 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
ПРИВ | ЕЛХОВКА стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 8 | 12 |  |  |  | 4,5/3 | 4,5/3 | 3/2
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [238пк4-239пк2] | 2 | 238,4-239,2 |  | Р | 1 | 6 | [30 empty] | 6/800
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233,8-252,9 | 4,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [30 empty] | 6/400
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [248пк5-251пк10] | 2 | 248,5-251,10 | 3,5 | РС | 2 | 12 | [20 empty] | 6 |  |  | 6
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233,8-252,9 | 4,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/800
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ стр. 10, 11, 21, 5, 8, 8-10, 9 |  |  |  | ППРС | 7 | 10,5 | [11 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 1,5/1
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275,6-284,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 8/4
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [281пк8-282пк3] | 2 | 281,8-282,3 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/500
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [282пк1-282пк9] | 2 | 282,1-282,9 |  | Р | 1 | 6 | [24 empty] | 6/750
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275,6-284,6 | 4,5 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [20 empty] | 6/800 |  |  | 6/500
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275,6-284,6 | 4,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1300
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275,6-284,6 | 4,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [30 empty] | 3/950
ПРИВ | ЗОРИНСКИЙ путь IV (Ч-НЗ) главный | IV |  |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/400
ПРИВ | ЗОРИНСКИЙ путь IV (Ч-НЗ) главный [284пк6-287пк2] | IV | 284,6-287,2 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/450
ПРИВ | ЗОРИНСКИЙ стр. 10, 11, 13, 17, 21, 22, 24, 25, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 12 | 18 | [14 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3
ПРИВ | ТРОФИМОВСКИЙ II стр. 58, 60, 64, 83 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [20 empty] | 3/2 | 3/2
ПРИВ | АТКАРСК - ПЕТРОВСК-САР путь 1 [51пк1-60пк3] | 1 | 51,1-60,3 | 9,1 | Тек. сод. пути | 5 | 40 | 8/1820 |  | 8/1820 |  | 8/1820 |  | 8/1820 |  | 8/1820
| Итого по: ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ |  |  |  |  | 106 | 344,5
ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ
ПРИВ | САЛТЫКОВКА - ЕКАТЕРИНОВКА путь 1 [691пк4-708пк9] | 1 | 691,4-708,9 | 17,5 | КРН | 8 | 156 | 72/3518 |  |  |  |  | 48/3518 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
ПРИВ | САЛТЫКОВКА - ЕКАТЕРИНОВКА путь 1 [691пк3-708пк9] путь 2 [691пк4-708пк9] | 1, 2 | 691,3-708,9 691,4-708,9 | 0 | КР СЦБ | 3 | 24 |  |  | 8/10 |  |  |  |  | 8/10 | [8 empty] | 8/10
ПРИВ | САЛТЫКОВКА - ЕКАТЕРИНОВКА путь 1 [691пк3-708пк9] | 1 | 691,3-708,9 |  | Тек. сод. пути | 9 | 27 | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50
ПРИВ | САЛТЫКОВКА - ЕКАТЕРИНОВКА путь 2 [691пк4-708пк9] | 2 | 691,4-708,9 |  | Тек. сод. пути | 9 | 27 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50
ПРИВ | ЛОПУХОВКА - АТКАРСК путь 2 [753пк1-756пк7] | 2 | 753,1-756,7 | 3,6 | РС | 3 | 84 | [11 empty] | 72/3600 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
ПРИВ | КОЛОГРИВОВКА - ТАТИЩЕВО путь 1 [791пк7-814пк8] путь 2 [792пк0-814пк8] | 1, 2 | 791,7-814,8 792,0-814,8 | 0 | КР СЦБ | 2 | 16 | [14 empty] | 8/10 | [6 empty] | 8/10
ПРИВ | ТАТИЩЕВО путь 13 (19-уп) вытяжной (нов.стр.)стр.пер.(блок пост 30км СП 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4) | 13 |  |  | ЦУКС | 1 | 10 |  |  | 10/10
ПРИВ | ТАТИЩЕВО - КУРДЮМ путь 1 [819пк1-819пк4] | 1 | 819,1-819,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/300
ПРИВ | КУРДЮМ - ЛИПОВСКИЙ путь 1 [2пк7-25пк1] | 1 | 2,7-25,1 |  | К КС | 13 | 52 |  | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2
| Итого по: ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ |  |  |  |  | 49 | 402
ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | САЗАНКА стр. 2/2с, 4, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 5,5 | [23 empty] | 2,5/1 | 3/2
ПРИВ | НЕФТЯНАЯ путь 10 (52-123) прочий путь 8 (52-123) прочий | 10, 8 |  | 1,6 | Строит. | 2 | 8 | [6 empty] | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
ПРИВ | КНЯЗЕВКА стр. 16, 18, 2, 20, 22, 4, 40, 42, 48, 56, 58, 60, 64 |  |  |  | ППРС | 13 | 19,5 | [25 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 3/2 | 3/2
ПРИВ | САРАТОВ II-Т - КНЯЗЕВКА путь 2 [859пк0-863пк4] | 2 | 859,0-863,4 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1070
ПРИВ | САРАТОВ II-Т - КНЯЗЕВКА путь 1 [861пк1-863пк4] | 1 | 861,1-863,4 | 5,4 | ППВ пути | 2 | 12 | [25 empty] | 6/2700 | 6/2700
ПРИВ | САРАТОВ II-Т - КНЯЗЕВКА путь 2 [860пк8-862пк6] | 2 | 860,8-862,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  | 6/100 | 6/130
ПРИВ | САРАТОВ II-Т - КНЯЗЕВКА путь 1 [861пк1-863пк4] | 1 | 861,1-863,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [25 empty] | 3/3 | 3/3
ПРИВ | САРАТОВ II-Т - КНЯЗЕВКА путь 2 [859пк0-863пк4] | 2 | 859,0-863,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/3
| Итого по: ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 26 | 70
ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ
ПРИВ | САРАТОВ III - ПРИМЫКАНИЕ путь 2 [5пк1-5пк8] | 2 | 5,1-5,8 | 0,8 | ППВ пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/840
ПРИВ | САРАТОВ III - ПРИМЫКАНИЕ путь 1 [5пк5-5пк8] | 1 | 5,5-5,8 | 2,1 | ППВ пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/2140
ПРИВ | САРАТОВ III - ПРИМЫКАНИЕ путь 1 [5пк5-5пк8] | 1 | 5,5-5,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/3
ПРИВ | САРАТОВ III - ПРИМЫКАНИЕ путь 2 [5пк1-5пк8] | 2 | 5,1-5,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/3
ПРИВ | ПРИМЫКАНИЕ путь II (2Ч-НД) главный [6пк4-6пк8] | II | 6,4-6,8 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/500
ПРИВ | ПРИМЫКАНИЕ путь I (2НП-Н) главный [6пк1-8пк2] | I | 6,1-8,2 | 2,1 | ППВ пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/2110
ПРИВ | ПРИМЫКАНИЕ путь II (2Ч-НД) главный [5пк8-8пк6] | II | 5,8-8,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/3
ПРИВ | ПРИМЫКАНИЕ путь I (2НП-Н) главный [5пк8-8пк6] | I | 5,8-8,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/3
ПРИВ | ПРИМЫКАНИЕ - БАГАЕВКА путь 2 [11пк2-13пк1] | 2 | 11,2-13,1 | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [27 empty] | 6/650 |  |  | 6/600
ПРИВ | ПРИМЫКАНИЕ - БАГАЕВКА путь 1 [8пк6-13пк1] | 1 | 8,6-13,1 | 5 | ППВ пути | 2 | 12 | [7 empty] | 6/2430 |  |  | 6/2630
ПРИВ | ПРИМЫКАНИЕ - БАГАЕВКА путь 2 [8пк6-13пк1] | 2 | 8,6-13,1 | 7 | ППВ пути | 3 | 18 | [6 empty] | 6/2400 |  |  | 6/2400 |  | 6/2200
ПРИВ | ПРИМЫКАНИЕ - БАГАЕВКА путь 1 [8пк6-13пк1] | 1 | 8,6-13,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/3 |  |  | 3/3
ПРИВ | ПРИМЫКАНИЕ - БАГАЕВКА путь 2 [8пк6-13пк1] | 2 | 8,6-13,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [6 empty] | 3/3 |  |  | 3/3 |  |  | 3/3
ПРИВ | БАГАЕВКА путь I (Н-ЧД) главный [13пк3-17пк2] | I | 13,3-17,2 | 3,9 | ППВ пути | 2 | 11 | [15 empty] | 6/2400 |  | 5/1540
ПРИВ | БАГАЕВКА путь II (НД-Ч) главный [13пк8-16пк4] | II | 13,8-16,4 | 3,1 | ППВ пути | 2 | 10 | [13 empty] | 5/1700 |  |  | 5/1420
ПРИВ | БАГАЕВКА путь I (Н-ЧД) главный [13пк1-17пк3] | I | 13,1-17,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/3 |  | 3/3
ПРИВ | БАГАЕВКА путь II (НД-Ч) главный [13пк1-17пк3] | II | 13,1-17,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 3/3 |  |  | 3/3
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [22пк4-22пк10] | 2 | 22,4-22,10 |  | Р | 1 | 6 |  |  | 6/600
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [23пк6-23пк10] | 1 | 23,6-23,10 |  | Р | 1 | 3,5 | [7 empty] | 3,5/500
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17,3-24,6 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/600
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17,3-24,6 | 4,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/650
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17,3-24,6 | 4,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1000
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17,3-24,6 | 4,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/600
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17,3-24,6 | 4,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1350
ПРИВ | БУРКИН - ИВАНОВСКИЙ путь 1 [26пк7-30пк3] ИВАНОВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [30пк3-32пк8] путь 3 (9-12) приемо-отпр. не задано(.) | 1, 3, I | 26,7-30,3 30,3-32,8 | 1 | Строит. | 9 | 36 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
ПРИВ | БУРКИН - ИВАНОВСКИЙ путь 2 [26пк7-30пк3] ИВАНОВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [30пк3-32пк8] путь 4 (11-10) приемо-отпр. не задано(.) | 2, 4, II | 26,7-30,3 30,3-32,8 | 1 | Строит. | 9 | 36 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
ПРИВ | ИВАНОВСКИЙ - ГОРЮЧКА путь 2 [32пк8-49пк7] | 2 | 32,8-49,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
ПРИВ | ГОРЮЧКА - ПАНИЦКАЯ путь 1 [56пк6-56пк6] | 1 | 56,6-56,6 |  | ИССО | 2 | 8 |  |  |  | 4/8 | [13 empty] | 4/8
ПРИВ | ПАНИЦКАЯ путь II (Ч-НД) главный [59пк9-61пк7] | II | 59,9-61,7 | 1,6 | ППВ пути | 1 | 5 |  |  |  |  | 5/1690
ПРИВ | ПАНИЦКАЯ путь II (Ч-НД) главный [59пк5-61пк7] | II | 59,5-61,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/3
ПРИВ | ПАНИЦКАЯ - БОБРОВКА путь 1 [65пк1-73пк6] | 1 | 65,1-73,6 | 8,9 | ППВ пути | 4 | 24 | 6/2250 |  |  | 6/2250 |  |  |  | 6/2250 |  |  | 6/2150
ПРИВ | ПАНИЦКАЯ - БОБРОВКА путь 1 [63пк9-64пк6] | 1 | 63,9-64,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/600
ПРИВ | ПАНИЦКАЯ - БОБРОВКА путь 1 [61пк7-73пк6] | 1 | 61,7-73,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [115пк1-138пк2] | 2 | 115,1-138,2 | 5,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/375 | [6 empty] | 4/350
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [118пк9-119пк2] | 2 | 118,9-119,2 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/375
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [115пк8-116пк2] | 2 | 115,8-116,2 |  | Р | 1 | 3 | [20 empty] | 3/350
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [115пк1-138пк2] | 2 | 115,1-138,2 | 5,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [30 empty] | 3/750
| Итого по: ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 74 | 310,5
ПРИВ 419 АНИСОВСКИЙ
ПРИВ | БЕЗЫМЯННАЯ - ЗОЛОТАЯ СТЕПЬ путь 2 [907пк7-930пк7] | 2 | 907,7-930,7 | 93,6 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [13 empty] | 4/20000 |  |  | 4/20000 |  |  |  | 4/20000 |  |  | 4/20000 |  |  |  | 4/13600
ПРИВ | БЕЗЫМЯННАЯ - ЗОЛОТАЯ СТЕПЬ путь 1 [907пк7-930пк7] | 1 | 907,7-930,7 | 90,8 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [14 empty] | 4/20000 |  |  | 4/20000 |  |  |  | 4/20000 |  |  | 4/20000 |  |  |  | 4/10800
ПРИВ | АНИСОВКА - ЛЕБЕДЕВО путь 2 [884пк7-893пк2] | 2 | 884,7-893,2 | 33,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [27 empty] | 4/20000 |  |  | 4/13600
ПРИВ | АНИСОВКА путь 12 (220-225) прочий | 12 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1120
| Итого по: ПРИВ 419 АНИСОВСКИЙ |  |  |  |  | 13 | 52
не удалось определить ДУ
ПРИВ | ЛЕБЕДЕВО - БЕЗЫМЯННАЯ путь 1 [895пк3-905пк6] | 1 | 895,3-905,6 | 41,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/20000
| Итого: |  |  |  |  | 1 | 4
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:37 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Август
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Приволжская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08
ПРИВ 114 КРАСНОКУТСКИЙ
ПРИВ | ШУНГАЙ путь I (Ч-Н) главный [1249пк3-1251пк4] путь 3 (4-3) приемо-отпр. | 3, I | 1249,3-1251,4 | 1,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/1000 | 4/800
ПРИВ | ПОЛЫННЫЙ - САЙХИН путь 1 [1204пк0-1218пк2] | 1 | 1204,0-1218,2 | 64,4 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [10 empty] | 4/16100 |  | 4/16100 |  | 4/16100 |  |  | 4/16100
| Итого по: ПРИВ 114 КРАСНОКУТСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 24
ПРИВ 115 БАСКУНЧАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | КАПУСТИН ЯР путь II (Н-ЧД) главный [113пк9-116пк8] путь III (9-Ч) главный [114пк5-116пк8] путь 1 (5-20) приемо-отпр. путь 4 (13-6) приемо-отпр. путь 5 (1-18) приемо-отпр. путь 6 (19-4) приемо-отпр. путь 7 (21-16) приемо-отпр. не задано(.) | 1, 4, 5, 6, 7, II, III | 113,9-116,8 114,5-116,8 | 3 | Строит. | 16 | 64 |  |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1
ПРИВ | КОЛОБОВКА - РЗД 85 КМ путь 1 [92пк5-108пк2] | 1 | 92,5-108,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
ПРИВ | КОЛОБОВКА путь I (Н-Чд) главный [89пк0-92пк5] | I | 89,0-92,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/4 |  | 4/2
ПРИВ | КОЛОБОВКА путь II (5-Ч) главный [89пк5-92пк5] | II | 89,5-92,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2
ПРИВ | КОЛОБОВКА путь 2/4 (2-4) съезд_глав. | 2/4 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/120
ПРИВ | СОЛОДОВКА - КОЛОБОВКА путь 1 [78пк9-89пк0] | 1 | 78,9-89,0 | 11 | РС | 7 | 108 | 72/3668 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6
ПРИВ | СОЛОДОВКА - КОЛОБОВКА путь 1 [78пк9-89пк0] | 1 | 78,9-89,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/2
ПРИВ | СОЛОДОВКА путь 2 (2-4) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/4
ПРИВ | ЛЕНИНСК - СОЛОДОВКА путь 1 [67пк1-75пк9] | 1 | 67,1-75,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
ПРИВ | ЗАПЛАВНОЕ - ЛЕНИНСК путь 2 [53пк2-64пк7] | 2 | 53,2-64,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/4 |  | 4/2
ПРИВ | ЗАПЛАВНОЕ путь 3 (9-10) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
ПРИВ | ТРУБНАЯ - ЗАПЛАВНОЕ путь 1 [37пк1-49пк8] | 1 | 37,1-49,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2
ПРИВ | ТРУБНАЯ - ЗАПЛАВНОЕ путь 2 [37пк1-49пк8] | 2 | 37,1-49,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/4 |  | 4/2
| Итого по: ПРИВ 115 БАСКУНЧАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 37 | 230
ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ II путь III (ЧА1-Н) главный [3пк2-11пк6] путь Iгпз (ЧА2-Ч) главный [2пк3-3пк2] путь I (ЧБ2-56) главный [5пк8-7пк2] путь II (ЧБ-408) главный [5пк7-7пк2] путь 10 (456-439) приемо-отпр. путь 10 (148-17) приемо-отпр. путь 10А (441-421) приемо-отпр. путь 11 (138-95) приемо-отпр. путь 12 (80-9... (см. карточку) | 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, I, II, III, Iгпз | 2,3-3,2 3,2-11,6 5,7-7,2 5,8-7,2 | 5 | Строит. | 16 | 64 |  |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ II стр. 530 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [28 empty] | 10/1
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ II стр. 506 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [25 empty] | 10/1
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ II путь 4 (124-89) приемо-отпр. | 4 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [24 empty] | 6/400 |  | 6/400
| Итого по: ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ |  |  |  |  | 20 | 96
ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | АСТРАХАНЬ I стр. 50, 52 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
| Итого по: ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 1 | 4
ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ
ПРИВ | ОВРАЖНАЯ стр. 10, 11, 13, 3, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 6 | 9 | [20 empty] | 4,5/3 | 4,5/3
ПРИВ | СЕМЕНОВСКИЙ стр. 1, 3, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [23 empty] | 6/4
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ - СОЛОМАТИНО путь 2 [197пк0-221пк7] | 2 | 197,0-221,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ - СОЛОМАТИНО путь 1 [197пк0-221пк7] | 1 | 197,0-221,7 | 2,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/500
ПРИВ | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 1 [250пк3-250пк10] | 1 | 250,3-250,10 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/650
ПРИВ | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 2 [223пк8-259пк3] | 2 | 223,8-259,3 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/550
ПРИВ | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 1 [223пк8-259пк3] | 1 | 223,8-259,3 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/1225
ПРИВ | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 2 [223пк8-259пк3] | 2 | 223,8-259,3 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2,1/450
ПРИВ | ЗЕНЗЕВАТКА - СОЛОДЧА путь 1 [261пк7-288пк2] | 1 | 261,7-288,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [21 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | СОЛОДЧА стр. 1, 10, 12, 14, 16, 20, 6 |  |  |  | ППРС | 7 | 10,5 | [24 empty] | 4,5/3 | 3/2 | 3/2
ПРИВ | АДАДУРОВО - ЛАПШИНСКАЯ путь 1 [378пк1-383пк10] | 1 | 378,1-383,10 | 6 | ППВ пути | 2 | 12 | [27 empty] | 6/3000 |  | 6/3000
ПРИВ | АДАДУРОВО - ЛАПШИНСКАЯ путь 1 [388пк1-393пк10] | 1 | 388,1-393,10 | 6 | ППВ пути | 1 | 6 | [30 empty] | 6/3000
ПРИВ | АДАДУРОВО - ЛАПШИНСКАЯ путь 1 [377пк2-425пк7] | 1 | 377,2-425,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [27 empty] | 3/3 |  | 3/3
ПРИВ | АДАДУРОВО - ЛАПШИНСКАЯ путь 1 [377пк2-425пк7] | 1 | 377,2-425,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [30 empty] | 3/3
ПРИВ | ИЛЬМЕНЬ - МЕДВЕДИЦА путь 1 [357пк1-361пк10] | 1 | 357,1-361,10 | 4 | ППВ пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/4000
ПРИВ | ИЛЬМЕНЬ - МЕДВЕДИЦА путь 1 [352пк2-362пк9] | 1 | 352,2-362,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/6
| Итого по: ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 41 | 123,5
ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ
ПРИВ | КОСАРКА - АЛЕКСИКОВО путь 1 [725пк10-726пк1] | 1 | 725,10-726,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [24 empty] | 6/150 | 6/100
ПРИВ | ЯРЫЖЕНСКАЯ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [6 empty] | 10/1
ПРИВ | ЯРЫЖЕНСКАЯ стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [8 empty] | 10/1
ПРИВ | ТРОИЦКИЙ путь I (Ч-Н) главный [845пк2-847пк4] | I | 845,2-847,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2,1/800
ПРИВ | РОГОЖИНО - СЕБРЯКОВО путь 1 [855пк5-863пк1] | 1 | 855,5-863,1 | 8,4 | КРС | 2 | 12 | 12
ПРИВ | СЕБРЯКОВО путь 2 (128-уп) деповской путь 21 (116-3) приемо-отпр. путь 21А (66-116) приемо-отпр. путь 23 (70-7) приемо-отпр. путь 25 (82-11) приемо-отпр. путь 26 (13-118) приемо-отпр. путь 3 (126-уп) деповской путь 4 (8-116) приемо-отпр. путь 5 (12/20-94) приемо-отпр. путь 6 (10-108) приемо-отпр. | 2, 21, 21А, 23, 25, 26, 3, 4, 5, 6 |  | 7,2 | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [10 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 |  |  | 4/1000 | 4/1000 | 4/229
ПРИВ | СЕБРЯКОВО - ГУРОВО путь 1 [866пк8-867пк5] | 1 | 866,8-867,5 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/700
ПРИВ | СЕБРЯКОВО - ГУРОВО путь 1 [869пк4-869пк6] | 1 | 869,4-869,6 |  | ИССО | 3 | 12 | [7 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ПРИВ | ГУРОВО - РАКОВКА путь 1 [880пк1-884пк3] | 1 | 880,1-884,3 | 4 | ППВ пути | 2 | 10 |  | 5/2000 | 5/2000
ПРИВ | ГУРОВО - РАКОВКА путь 1 [879пк9-887пк0] | 1 | 879,9-887,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/3 | 3/3
ПРИВ | ГУРОВО - РАКОВКА путь 1 [879пк9-887пк0] | 1 | 879,9-887,0 | 6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/3000 |  |  | 4/3000
ПРИВ | РАКОВКА путь I (Ч-Н) главный [887пк1-889пк0] | I | 887,1-889,0 | 2 | ППВ пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/2000
ПРИВ | РАКОВКА путь I (Ч-Н) главный [887пк0-889пк0] | I | 887,0-889,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/3
ПРИВ | РАКОВКА - ЗЕЛЕНОВСКАЯ путь 1 [892пк7-893пк8] | 1 | 892,7-893,8 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1100
ПРИВ | РАКОВКА - ЗЕЛЕНОВСКАЯ путь 1 [889пк0-901пк9] | 1 | 889,0-901,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/3
ПРИВ | РАКОВКА - ЗЕЛЕНОВСКАЯ путь 1 [889пк0-901пк9] | 1 | 889,0-901,9 | 6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/3000 |  |  | 4/3000
ПРИВ | ЗЕЛЕНОВСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [901пк9-902пк7] | I | 901,9-902,7 | 0,8 | ППВ пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/800
ПРИВ | ЗЕЛЕНОВСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [902пк5-902пк6] | I | 902,5-902,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/100
ПРИВ | ЗЕЛЕНОВСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [901пк9-904пк0] | I | 901,9-904,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/3
ПРИВ | ЗЕЛЕНОВСКАЯ - АРЧЕДА путь 1 [904пк0-918пк1] | 1 | 904,0-918,1 | 9 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/3000 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 4/3000
ПРИВ | АРЧЕДА путь I (Ч-Н) главный [918пк2-920пк5] | I | 918,2-920,5 | 2,3 | ППВ пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/2300
ПРИВ | АРЧЕДА путь I (Ч-Н) главный [918пк1-920пк5] | I | 918,1-920,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/3
| Итого по: ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ |  |  |  |  | 39 | 177
ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | АРЧЕДА - КАЛИНИНО путь 1 [920пк5-925пк7] | 1 | 920,5-925,7 | 6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/3000 |  |  | 4/3000
ПРИВ | КАЛИНИНО ВЫХ.СИГ(Ч2) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2
ПРИВ | КАЛИНИНО - ЛИПКИ путь 1 [927пк6-940пк0] | 1 | 927,6-940,0 | 9 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [21 empty] | 4/3000 |  |  |  | 4/3000 |  |  | 4/3000
ПРИВ | ЛИПКИ - ЛОГ путь 1 [941пк8-958пк0] | 1 | 941,8-958,0 | 16 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | 4/3000 |  |  |  | 4/3000 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2000
ПРИВ | ЛОГ путь I (Ч-1) главный [959пк4-959пк6] | I | 959,4-959,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [30 empty] | 6/100
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ путь 5 (32-23) приемо-отпр. | 5 |  | 6 | Строит. | 2 | 8 | [21 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ путь III (Ч-Н) главный [984пк9-986пк9] путь I (ЧД-1) главный [329пк7-332пк4] путь II (ЧС-5) главный [330пк3-332пк2] путь 4 (22-29) приемо-отпр. путь 5 (32-23) приемо-отпр. путь 6 (24-11) приемо-отпр. путь 7 (26-17) приемо-отпр. | 4, 5, 6, 7, I, II, III | 329,7-332,4 330,3-332,2 984,9-986,9 | 8 | Строит. | 1 | 6 | [24 empty] | 6/1
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ стр. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 32, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 24 | 36 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3
ПРИВ | КАЧАЛИНО стр. 17, 33 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1
ПРИВ | КАЧАЛИНО - КОТЛУБАНЬ путь 2 [1026пк6-1027пк3] | 2 | 1026,6-1027,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/600
ПРИВ | КАЧАЛИНО - КОТЛУБАНЬ путь 1 [1006пк2-1028пк3] | 1 | 1006,2-1028,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 4,1 |  |  |  |  | 2,1/400 |  |  | 2,1/400
ПРИВ | ГУМРАК путь XXII (48-НД) главный [0пк8-4пк2] | XXII | 0,8-4,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/800
ПРИВ | ГУМРАК - БЕТОННАЯ путь 2 [1053пк8-1054пк5] | 2 | 1053,8-1054,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
ПРИВ | ГУМРАК - БЕТОННАЯ путь 1 [1053пк8-1054пк5] путь 2 [1053пк8-1054пк5] | 1, 2 | 1053,8-1054,5 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/500 | 4/500
ПРИВ | БЕТОННАЯ путь II (НД-ЧГ) главный [1054пк6-1056пк8] | II | 1054,6-1056,8 | 2,3 | ППВ пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/2300
ПРИВ | БЕТОННАЯ путь II (НД-ЧГ) главный [1054пк5-1056пк8] | II | 1054,5-1056,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/3
ПРИВ | БЕТОННАЯ - РАЗГУЛЯЕВКА путь 2 [1056пк9-1059пк1] | 2 | 1056,9-1059,1 | 3,2 | ППВ пути | 2 | 10 | [10 empty] | 5/1700 |  |  |  | 5/1500
ПРИВ | БЕТОННАЯ - РАЗГУЛЯЕВКА путь 1 [1056пк8-1060пк2] | 1 | 1056,8-1060,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/2
ПРИВ | БЕТОННАЯ - РАЗГУЛЯЕВКА путь 2 [1056пк8-1060пк2] | 2 | 1056,8-1060,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/2
ПРИВ | БЕТОННАЯ - РАЗГУЛЯЕВКА путь 1 [1056пк8-1060пк2] | 1 | 1056,8-1060,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2
ПРИВ | БЕТОННАЯ - РАЗГУЛЯЕВКА путь 2 [1056пк8-1060пк2] | 2 | 1056,8-1060,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/3 |  |  |  | 3/3
ПРИВ | РАЗГУЛЯЕВКА путь I (ЧД-НВ) главный [1060пк3-1062пк5] | I | 1060,3-1062,5 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/2200
ПРИВ | РАЗГУЛЯЕВКА путь I (ЧД-НВ) главный [1060пк2-1062пк5] | I | 1060,2-1062,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/3
ПРИВ | РАЗГУЛЯЕВКА - ПОСТ 6 КМ путь 1 [1062пк5-1065пк7] | 1 | 1062,5-1065,7 | 4,5 | ППВ пути | 2 | 12 | [11 empty] | 6/2400 |  | 6/2100
ПРИВ | РАЗГУЛЯЕВКА - ПОСТ 6 КМ путь 1 [1062пк5-1065пк7] | 1 | 1062,5-1065,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/3 |  | 3/3
ПРИВ | ПОСТ 6 КМ - ВОЛГОГРАД I путь 1 [1067пк8-1071пк7] | 1 | 1067,8-1071,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
ПРИВ | ПОСТ 6 КМ - ВОЛГОГРАД I путь 1 [1067пк8-1071пк7] | 1 | 1067,8-1071,7 | 4,6 | ППВ пути | 2 | 12 | [22 empty] | 6/2300 | 6/2300
ПРИВ | ПОСТ 6 КМ - ВОЛГОГРАД I путь 1 [2пк7-3пк4] | 1 | 2,7-3,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [22 empty] | 3/3 | 3/3
ПРИВ | ОРЛОВКА стр. 13, 18, 26, 36, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 9 | [16 empty] | 4,5/3 | 4,5/3
ПРИВ | ПОСТ 6 КМ - СПАРТАНОВКА путь 1 [7пк1-7пк2] | 1 | 7,1-7,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/50
ПРИВ | МЕЧЕТКА МОСТ(18пк6-9, 2путь, от с/п 10 до с/п 16) |  |  |  | ИССО | 2 | 8 | [6 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
ПРИВ | МЕЧЕТКА стр. 12, 14, 16, 2, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 7 | 10,5 | [13 empty] | 4,5/3 | 3/2 | 3/2
ПРИВ | ВОЛЖСКИЙ путь 4П (58-71) приемо-отпр. путь 6П (52-71) приемо-отпр. не задано(.) | 4П, 6П |  |  | Строит. | 1 | 2928 | 2928/1
ПРИВ | ВОЛЖСКИЙ путь II (ЧМ-НМ2УВ) главный [26пк5-31пк3] путь 4П (58-71) приемо-отпр. путь 6П (52-71) приемо-отпр. не задано(,) | 4П, 6П, II | 26,5-31,3 |  | Строит. | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
ПРИВ | ВОЛЖСКИЙ путь I (ЧМД-НМ1УВ) главный [26пк5-31пк3] путь 10П (54-87) приемо-отпр. путь 6П (52-71) приемо-отпр. путь 8П (46-69) приемо-отпр. не задано(.) | 10П, 6П, 8П, I | 26,5-31,3 |  | Строит. | 1 | 10 | [27 empty] | 10/1
ПРИВ | ВОЛЖСКИЙ путь II (ЧМ-НМ2УВ) главный [26пк5-31пк3] путь I (ЧМД-НМ1УВ) главный [26пк5-31пк3] путь 10П (54-87) приемо-отпр. путь 4П (58-71) приемо-отпр. путь 6П (52-71) приемо-отпр. путь 8П (46-69) приемо-отпр. | 10П, 4П, 6П, 8П, I, II | 26,5-31,3 | 1 | Строит. | 16 | 64 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1
ПРИВ | ВОЛЖСКИЙ МОСТ(пешех. мост, 29км пк3, 1,2 пути) |  |  |  | ИССО | 2 | 12 | [11 empty] | 6/1 |  |  | 6/1
ПРИВ | ВОЛЖСКИЙ - ТРУБНАЯ путь 1 [31пк3-32пк6] | 1 | 31,3-32,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2
ПРИВ | ВОЛЖСКИЙ - ТРУБНАЯ путь 2 [31пк3-32пк6] | 2 | 31,3-32,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2
ПРИВ | ВОЛЖСКИЙ - ТРУБНАЯ путь 1 [31пк3-32пк6] | 1 | 31,3-32,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2
ПРИВ | ТРУБНАЯ путь I (Н-Чд) главный [34пк1-37пк1] | I | 34,1-37,1 | 3,1 | ППВ пути | 2 | 10 | [19 empty] | 5/1700 | 5/1400
ПРИВ | ТРУБНАЯ путь I (Н-Чд) главный [32пк6-37пк1] | I | 32,6-37,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [19 empty] | 3/3 | 3/3
| Итого по: ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 112 | 3306,6
ПРИВ 206 ВОЛГОГРАДСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ВОЛГОГРАД I стр. 1, 17, 19, 2, 25, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 7 | 10,5 | [10 empty] | 4,5/3 | 3/2 | 3/2
ПРИВ | ПОСТ 6 КМ - ВОЛГОГРАД I путь 1 [1067пк8-1071пк7] | 1 | 1067,8-1071,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
ПРИВ | ПОСТ 6 КМ - ВОЛГОГРАД I путь 1 [1067пк8-1071пк7] | 1 | 1067,8-1071,7 | 4,6 | ППВ пути | 2 | 12 | [22 empty] | 6/2300 | 6/2300
ПРИВ | ПОСТ 6 КМ - ВОЛГОГРАД I путь 1 [2пк7-3пк4] | 1 | 2,7-3,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [22 empty] | 3/3 | 3/3
ПРИВ | ВОЛГОГРАД II - ЕЛЬШАНКА путь 1 [5пк7-6пк3] | 1 | 5,7-6,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
ПРИВ | ВОЛГОГРАД II - ЕЛЬШАНКА путь 2 [5пк7-6пк3] | 2 | 5,7-6,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2
ПРИВ | ВОЛГОГРАД II - ЕЛЬШАНКА путь 1 [5пк7-6пк3] | 1 | 5,7-6,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
| Итого по: ПРИВ 206 ВОЛГОГРАДСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 15 | 44,5
ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 1 [4пк2-12пк6] путь 12(неч) [13пк0-13пк0] ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 11 (18-41) приемо-отпр. путь 13 (32-45) приемо-отпр. путь 15 (38-15) приемо-отпр. путь 17 (36-49) приемо-отпр. путь 19 (30-43) приемо-от... (см. карточку) | 1, 11, 12(неч), 13, 15, 17, 19, 21, 3, 7, 9, I, IАДБ | 12,6-14,8 12,6-16,6 13,0-13,0 13,3-16,6 4,2-12,6 | 3 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 11 (18-41) приемо-отпр. путь 13 (32-45) приемо-отпр. путь 15 (38-15) приемо-отпр. путь 17 (36-49) приемо-отпр. путь 19 (30-43) приемо-отпр. путь 21 (34-47) приемо-отпр. путь 3 (24-31) приемо-отпр. путь 7... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 19, 1(чет), 2, 21, 3, 7, 9, I, IАДБ | 12,6-14,8 12,6-16,6 14,8-16,3 15,5-16,6 | 1 | Строит. | 4 | 16 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 11 (18-41) приемо-отпр. путь 13 (32-45) приемо-отпр. путь 15 (38-15) приемо-отпр. путь 17 (36-49) приемо-отпр. путь 19 (30-43) приемо-от... (см. карточку) | 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 1(чет), 2, 21, 3, 4, 7, 8, 9, I, II, IАДБ | 12,6-14,8 12,6-16,6 14,8-16,3 15,5-16,6 16,6-18,2 | 1 | Строит. | 5 | 20 |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 4 (12-25) приемо-отпр. путь 8 (16-23) приемо-отпр. не задано(2-10п, 5ГП) ПОСТ 15 КМ - БИРЮЗОВЫЙ путь 1 [16пк6-18пк2] | 1, 10, 4, 8, II | 12,6-16,6 16,6-18,2 | 1 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 2 [4пк2-12пк6] ПОСТ 15 КМ путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 4 (12-25) приемо-отпр. путь 8 (16-23) приемо-отпр. не задано(.) | 10, 2, 4, 8, II | 12,6-16,6 4,2-12,6 | 3 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 1 [4пк2-12пк6] путь 2 [4пк2-12пк6] путь 12(неч) [13пк0-13пк0] ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь уч (270-НГА) главный [13пк0-13пк3] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 11 (18-41... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12(неч), 13, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 7, 8, 9, I, II, IАДБ, уч | 12,6-14,8 12,6-16,6 13,0-13,0 13,0-13,3 4,2-12,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ не задано(стр. 559) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [8 empty] | 10/1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ не задано(стр. 569) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [13 empty] | 10/1
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 2 [10пк5-12пк3] | 2 | 10,5-12,3 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/700
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 2 [4пк2-12пк6] | 2 | 4,2-12,6 | 6,4 | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  | 3/1600 |  |  | 3/1600 |  |  |  | 3/1600 |  |  | 3/1600
| Итого по: ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 33 | 142
ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ
ПРИВ | САРЕПТА - ЧАПУРНИКИ путь 1 [32пк5-36пк1] | 1 | 32,5-36,1 | 1,1 | Тек. сод. пути | 2 | 10 |  |  |  |  | 6/800 |  |  | 4/300
ПРИВ | ЧАПУРНИКИ |  |  | 0,1 | КР СЦБ | 1 | 4 | [13 empty] | 4/20
ПРИВ | ЧАПУРНИКИ ВХ.СИГ(светофор Н) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 6 | [6 empty] | 6/1
ПРИВ | КОТЕЛЬНИКОВО стр. 67дпкс |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
ПРИВ | КОТЕЛЬНИКОВО стр. 69дпкс |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [19 empty] | 10/1
| Итого по: ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 40
ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ
ПРИВ | ВОЗНЕСЕНСКИЙ - ЧЕРНЫШКОВ путь 2 [162пк2-180пк2] | 2 | 162,2-180,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | ВОЗНЕСЕНСКИЙ - ЧЕРНЫШКОВ путь 2 [162пк2-180пк2] | 2 | 162,2-180,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [21 empty] | 4/2 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
ПРИВ | ВОЗНЕСЕНСКИЙ - ЧЕРНЫШКОВ путь 1 [162пк2-180пк2] | 1 | 162,2-180,2 | 5,4 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | 6/600 |  |  |  | 6/600 |  |  | 6/600 |  |  |  | 6/600
ПРИВ | ЧЕРНЫШКОВ - ОБЛИВСКАЯ путь 1 [183пк9-208пк4] | 1 | 183,9-208,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
ПРИВ | ОБЛИВСКАЯ - СУРОВИКИНО путь 2 [210пк7-235пк5] | 2 | 210,7-235,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
ПРИВ | ЧИР - ПОСТ 278 КМ путь 1 [266пк9-279пк1] | 1 | 266,9-279,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | ЛЯПИЧЕВ - КРИВОМУЗГИНС путь 1 [295пк4-316пк8] | 1 | 295,4-316,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | ЛЯПИЧЕВ - КРИВОМУЗГИНС путь 2 [296пк5-296пк5] | 2 | 296,5-296,5 |  | ИССО | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2
| Итого по: ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ |  |  |  |  | 22 | 96
ПРИВ 401 НОВОПЕРЕЛЮБСКИЙ
ПРИВ | ПУГАЧЕВСК стр. 2, 212 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [28 empty] | 3/2
ПРИВ | ЮЛЬЕВКА стр. 1, 10, 13, 15, 2, 3, 4, 42 |  |  |  | ППРС | 3 | 4,5 | [30 empty] | 4,5/3
ПРИВ | ЮЛЬЕВКА - ИРГИЗ путь 2 [288пк9-292пк10] | 2 | 288,9-292,10 | 4,4 | ППВ пути | 2 | 12 | [10 empty] | 6/2200 |  | 6/2200
ПРИВ | ЮЛЬЕВКА - ИРГИЗ путь 2 [321пк4-321пк4] | 2 | 321,4-321,4 |  | ИССО | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2
ПРИВ | ЮЛЬЕВКА - ИРГИЗ путь 2 [288пк9-326пк2] | 2 | 288,9-326,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/3 |  | 3/3
ПРИВ | ИРГИЗ - ПУГАЧЕВСК путь 2 [329пк1-338пк10] | 2 | 329,1-338,10 | 10 | ППВ пути | 4 | 24 |  |  |  | 6/2500 |  | 6/2500 | 6/2500 |  | 6/2500
ПРИВ | ИРГИЗ - ПУГАЧЕВСК путь 2 [328пк7-349пк4] | 2 | 328,7-349,4 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
ПРИВ | ИРГИЗ - ПУГАЧЕВСК путь 2 [328пк7-349пк4] | 2 | 328,7-349,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  | 3/3 |  | 3/3 | 3/3 |  | 3/3
ПРИВ | ОБП 79 КМ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ путь 1 [91пк3-91пк7] | 1 | 91,3-91,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/500
ПРИВ | ОБП 79 КМ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ путь 1 [80пк2-91пк9] | 1 | 80,2-91,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2,1/500
ПРИВ | ПОРУБЕЖКА - КЛЕВЕНКА путь 1 [37пк3-50пк10] | 1 | 37,3-50,10 | 14 | ППВ пути | 2 | 12 | 6/2350 | 6/2250
ПРИВ | ПОРУБЕЖКА - КЛЕВЕНКА путь 1 [37пк3-57пк5] | 1 | 37,3-57,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/3 | 3/3
| Итого по: ПРИВ 401 НОВОПЕРЕЛЮБСКИЙ |  |  |  |  | 33 | 127,5
ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ
ПРИВ | КОБЗАРЕВСКИЙ - ЛОЗИНОВСКИЙ путь 1 [955пк3-968пк9] | 1 | 955,3-968,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [15 empty] | 3/3 | 3/3 |  | 3/3
ПРИВ | ЕРШОВ путь 10 (46-57) приемо-отпр. путь 11 (26-103) приемо-отпр. путь 12 (40-111) приемо-отпр. путь 5 (24-75) приемо-отпр. | 10, 11, 12, 5 |  | 3,5 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [10 empty] | 4/1065 | 4/981 | 4/770 | 4/777
ПРИВ | МАВРИНКА - АЛТАТА путь 1 [1057пк8-1078пк3] | 1 | 1057,8-1078,3 |  | Тек. сод. пути | 13 | 39 | 3/50 |  |  | 3/50 |  | 3/50 |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  | 3/50 |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  | 3/50 |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  | 3/50 |  | 3/50
| Итого по: ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ |  |  |  |  | 20 | 64
ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ
ПРИВ | ПРИВОЛЬСКАЯ путь IV (ЧВ-38) главный [4пк6-5пк4] | IV | 4,6-5,4 | 2,5 | КРС | 2 | 102 | [22 empty] | 96/2572 | [5 empty] | 6
| Итого по: ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 102
ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 2 [170пк0-205пк3] | 2 | 170,0-205,3 | 1,9 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/500
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 2 [170пк0-205пк3] | 2 | 170,0-205,3 | 1,9 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/1200
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 1 [170пк0-205пк3] | 1 | 170,0-205,3 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/450
ПРИВ | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [229пк7-230пк5] | 2 | 229,7-230,5 |  | Р | 1 | 6 | [24 empty] | 6/800
ПРИВ | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 1 [219пк8-231пк4] | 1 | 219,8-231,4 | 66 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/20000
ПРИВ | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 1 [219пк8-231пк4] | 1 | 219,8-231,4 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/400
ПРИВ | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219,8-231,4 | 2,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/400
ПРИВ | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 1 [219пк8-231пк4] | 1 | 219,8-231,4 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2,1/450
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [239пк2-239пк7] | 2 | 239,2-239,7 |  | Р | 1 | 3,5 | [27 empty] | 3,5/500
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 1 [233пк8-252пк9] | 1 | 233,8-252,9 | 96 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  |  | 4/20000 |  |  | 4/20000 |  |  |  | 4/20000 |  |  | 4/20000 |  |  |  | 4/16000
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233,8-252,9 | 64 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/4000
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [252пк3-252пк7] | 2 | 252,3-252,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/400
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [251пк2-251пк2] | 2 | 251,2-251,2 |  | ИССО | 2 | 8 | [13 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233,8-252,9 | 4,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/400
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275,6-284,6 | 4,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/200
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [282пк9-283пк4] | 2 | 282,9-283,4 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/400
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275,6-284,6 | 4,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/200
ПРИВ | БАРНУКОВКА - СЕННАЯ путь 1 [195пк8-195пк8] | 1 | 195,8-195,8 |  | ИССО | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ПРИВ | БАРНУКОВКА - СЕННАЯ путь 1 [195пк8-195пк8] | 1 | 195,8-195,8 |  | ИССО | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ПРИВ | БАРНУКОВКА - СЕННАЯ путь 1 [190пк1-194пк6] | 1 | 190,1-194,6 | 4,3 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [14 empty] | 8/2150 |  | 8/2150
| Итого по: ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ |  |  |  |  | 26 | 116,5
ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ
ПРИВ | ЛЫСЫЕ ГОРЫ - КАЛИННИНСК-САР путь 1 [45пк5-79пк8] | 1 | 45,5-79,8 | 21,2 | Тек. сод. пути | 7 | 56 | [18 empty] | 8/3028 |  | 8/3028 |  | 8/3028 |  | 8/3028 |  | 8/3028 |  | 8/3028 |  | 8/3028
ПРИВ | САЛТЫКОВКА - ЕКАТЕРИНОВКА путь 1 [691пк3-708пк9] | 1 | 691,3-708,9 |  | Тек. сод. пути | 7 | 21 | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50
ПРИВ | САЛТЫКОВКА - ЕКАТЕРИНОВКА путь 2 [691пк4-708пк9] | 2 | 691,4-708,9 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50
ПРИВ | ЛОПУХОВКА стр. 4, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [11 empty] | 6/4
ПРИВ | КОЛОГРИВОВКА стр. 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 11 | 16,5 | [7 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 3/2
ПРИВ | КОЛОГРИВОВКА - ТАТИЩЕВО путь 1 [791пк7-814пк8] путь 2 [792пк0-814пк8] | 1, 2 | 791,7-814,8 792,0-814,8 | 0 | КР СЦБ | 3 | 24 | [13 empty] | 8/10 | [6 empty] | 8/10 | [6 empty] | 8/10
ПРИВ | ТАТИЩЕВО стр. 1, 15, 21, 3, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 9 | [13 empty] | 4,5/3 | 4,5/3
ПРИВ | КУРДЮМ стр. 7 не задано(.) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
ПРИВ | КУРДЮМ не задано(.) СТР(36) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [22 empty] | 10/1
ПРИВ | КУРДЮМ МОСТ(2,4,6,8путь междуН-2иЧ-2,Н-4иЧ-4,Н-6иЧ-6,Н-8иЧ-8) |  |  |  | ИССО | 2 | 12 | [10 empty] | 6/1 |  |  | 6/1
ПРИВ | КУРДЮМ стр. 10, 12, 13, 2, 24, 26, 28, 4, 59, 9 |  |  |  | ППРС | 10 | 15 |  |  | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 1,5/1
ПРИВ | ЖАСМИННАЯ стр. 11, 19, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 5 | 7,5 | 4,5/3 | 3/2
ПРИВ | КУРДЮМ - ЛИПОВСКИЙ путь 1 [2пк7-25пк1] | 1 | 2,7-25,1 |  | К КС | 14 | 56 |  | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2
| Итого по: ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ |  |  |  |  | 77 | 261
ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | НЕФТЯНАЯ путь 10 (52-123) прочий путь 8 (52-123) прочий | 10, 8 |  | 1,6 | Строит. | 2 | 8 |  |  |  | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
ПРИВ | КНЯЗЕВКА - НЕФТЯНАЯ путь 2 [867пк2-868пк0] | 2 | 867,2-868,0 | 3,2 | ППВ пути | 2 | 10 | [24 empty] | 5/1600 |  |  | 5/1600
ПРИВ | КНЯЗЕВКА - НЕФТЯНАЯ путь 1 [867пк2-868пк0] | 1 | 867,2-868,0 | 3,3 | ППВ пути | 2 | 10 | [25 empty] | 5/1650 |  |  | 5/1650
ПРИВ | КНЯЗЕВКА - НЕФТЯНАЯ путь 2 [867пк2-868пк0] | 2 | 867,2-868,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [24 empty] | 3/3 |  |  | 3/3
ПРИВ | КНЯЗЕВКА - НЕФТЯНАЯ путь 1 [867пк2-868пк0] | 1 | 867,2-868,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [25 empty] | 3/3 |  |  | 3/3 |  | 3/3
ПРИВ | КНЯЗЕВКА путь I (ЧIС-НIН) главный [863пк4-867пк2] | I | 863,4-867,2 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/1070
ПРИВ | САРАТОВ I-ПАС - САРАТОВ III путь 1об [3пк1-3пк2] | 1об | 3,1-3,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/200
| Итого по: ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 13 | 51
ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ
ПРИВ | ПРИМЫКАНИЕ стр. 1, 11, 14, 16, 18, 22, 25, 3, 7 |  |  |  | ППРС | 9 | 13,5 |  | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3
ПРИВ | БАГАЕВКА стр. 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 2а, 37, 41, 4-13, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 6-13, 63, 65, 8-13, 9 |  |  |  | ППРС | 26 | 39 | [5 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 3/2
ПРИВ | БАГАЕВКА стр. 41, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65 |  |  |  | ППРС | 9 | 13,5 | [15 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [21пк6-22пк1] | 1 | 21,6-22,1 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/600
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [23пк5-23пк10] | 1 | 23,5-23,10 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/500
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17,3-24,6 | 4,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/350
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [23пк6-23пк10] | 1 | 23,6-23,10 |  | Р | 1 | 4 | [11 empty] | 4/450
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17,3-24,6 | 4,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/1550
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17,3-24,6 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/450
ПРИВ | БУРКИН стр. 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 11 | 16,5 | [20 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 3/2
ПРИВ | БУРКИН - ИВАНОВСКИЙ путь 1 [26пк7-30пк3] ИВАНОВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [30пк3-32пк8] путь 3 (9-12) приемо-отпр. не задано(.) | 1, 3, I | 26,7-30,3 30,3-32,8 | 1 | Строит. | 9 | 36 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
ПРИВ | БУРКИН - ИВАНОВСКИЙ путь 2 [26пк7-30пк3] ИВАНОВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [30пк3-32пк8] путь 4 (11-10) приемо-отпр. не задано(.) | 2, 4, II | 26,7-30,3 30,3-32,8 | 1 | Строит. | 8 | 32 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
ПРИВ | БУРКИН - ИВАНОВСКИЙ путь 1 [26пк7-30пк3] | 1 | 26,7-30,3 | 4,4 | ППВ пути | 2 | 12 | [25 empty] | 6/2400 |  |  | 6/2010
ПРИВ | БУРКИН - ИВАНОВСКИЙ путь 1 [26пк7-30пк3] | 1 | 26,7-30,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [26 empty] | 3/3 |  | 3/3
ПРИВ | БУРКИН - ИВАНОВСКИЙ путь 1 [26пк7-30пк3] | 1 | 26,7-30,3 |  | Тек. сод. пути | 9 | 27 | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50
ПРИВ | БУРКИН - ИВАНОВСКИЙ путь 2 [26пк7-30пк3] | 2 | 26,7-30,3 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50
ПРИВ | ИВАНОВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [30пк3-32пк8] | I | 30,3-32,8 | 6,5 | ЦУКС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/6500
ПРИВ | ИВАНОВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [30пк3-32пк8] (нов.стр.)стр.пер.(22, 51, 55, 53, 8, 50, 44, 24) | II | 30,3-32,8 |  | ЦУКС | 1 | 10 |  |  |  | 10/8
ПРИВ | ИВАНОВСКИЙ - ГОРЮЧКА путь 1 [32пк8-37пк3] | 1 | 32,8-37,3 | 13,8 | ППВ пути | 6 | 36 | [11 empty] | 6/2400 |  |  | 6/1830 |  |  |  | 6/2400 |  |  | 6/2400 |  |  |  | 6/2400 |  |  | 6/2400
ПРИВ | ИВАНОВСКИЙ - ГОРЮЧКА путь 1 [32пк8-49пк7] путь 2 [44пк8-44пк8] | 1, 2 | 32,8-49,7 44,8-44,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/50
ПРИВ | ИВАНОВСКИЙ - ГОРЮЧКА путь 1 [32пк8-49пк7] | 1 | 32,8-49,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [18 empty] | 4/3 | 4/3 |  | 4/3 | 4/3 |  |  | 4/6
ПРИВ | ГОРЮЧКА ВХ.СИГ(Н) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | 2,5/1
ПРИВ | ГОРЮЧКА ВХ.СИГ(НД) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 |  |  |  |  | 2,5/1
ПРИВ | ГОРЮЧКА стр. 1, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 14 | 21 | [26 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 3/2
ПРИВ | ГОРЮЧКА - ПАНИЦКАЯ путь 1 [56пк6-56пк6] | 1 | 56,6-56,6 |  | ИССО | 2 | 8 | [7 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
ПРИВ | ГОРЮЧКА - ПАНИЦКАЯ путь 1 [53пк2-59пк5] | 1 | 53,2-59,5 |  | КР СЦБ | 3 | 7,5 |  |  |  |  | 2,5/1 |  |  | 2,5/1 |  |  |  | 2,5/1
ПРИВ | ГОРЮЧКА - ПАНИЦКАЯ путь 2 [53пк2-59пк5] | 2 | 53,2-59,5 |  | КР СЦБ | 3 | 6 | [6 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
ПРИВ | ПАНИЦКАЯ ВХ.СИГ(Ч) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/1
ПРИВ | ПАНИЦКАЯ ВХ.СИГ(ЧД) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [14 empty] | 2,5/1
ПРИВ | БОБРОВКА - КАРАМЫШ путь 2 [75пк5-86пк6] | 2 | 75,5-86,6 | 11,8 | ППВ пути | 5 | 30 |  |  |  | 6/2400 |  |  | 6/2400 |  |  |  | 6/2400 |  |  | 6/2400 |  |  |  | 6/2280
ПРИВ | БОБРОВКА - КАРАМЫШ путь 2 [76пк4-76пк4] | 2 | 76,4-76,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 7 | [5 empty] | 7/94
ПРИВ | БОБРОВКА - КАРАМЫШ путь 2 [75пк5-86пк6] | 2 | 75,5-86,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 |  |  |  | 3/3 |  |  | 3/3 |  |  |  | 3/3 |  |  | 3/3 |  | 3/3
ПРИВ | КАРАМЫШ путь I (ЧД-Н) главный [86пк8-88пк7] | I | 86,8-88,7 | 1,6 | ППВ пути | 1 | 5 | [12 empty] | 5/1640
ПРИВ | КАРАМЫШ путь I (ЧД-Н) главный [86пк6-88пк7] | I | 86,6-88,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/3
ПРИВ | КАРАМЫШ - РОССОША путь 1 [89пк1-94пк10] | 1 | 89,1-94,10 | 14,4 | ППВ пути | 6 | 36 | 6/2400 | 6/2400 |  |  | 6/2400 |  |  | 6/2400 |  |  |  | 6/2400 |  |  | 6/2400
ПРИВ | КАРАМЫШ - РОССОША путь 1 [88пк10-89пк2] | 1 | 88,10-89,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/200
ПРИВ | КАРАМЫШ - РОССОША путь 1 [88пк7-112пк7] | 1 | 88,7-112,7 |  | КР СЦБ | 3 | 7,5 | [18 empty] | 2,5/1 |  |  | 2,5/1 |  |  |  | 2,5/1
ПРИВ | КАРАМЫШ - РОССОША путь 2 [88пк7-112пк7] | 2 | 88,7-112,7 |  | КР СЦБ | 3 | 7,5 | [20 empty] | 2,5/1 |  |  |  | 2,5/1 |  |  | 2,5/1
ПРИВ | КАРАМЫШ - РОССОША путь 1 [88пк7-112пк7] | 1 | 88,7-112,7 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | 3/3 | 3/3 |  |  | 3/3 |  |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  | 3/3
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [121пк6-121пк10] | 2 | 121,6-121,10 |  | Р | 1 | 4 | [11 empty] | 4/400
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [115пк1-138пк2] | 2 | 115,1-138,2 | 5,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/750
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 1 [128пк1-128пк3] | 1 | 128,1-128,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/300
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [115пк1-138пк2] | 2 | 115,1-138,2 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/775
| Итого по: ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 175 | 524
ПРИВ 419 АНИСОВСКИЙ
ПРИВ | НАЛИВНАЯ - УРБАХ путь 2 [940пк0-944пк7] | 2 | 940,0-944,7 | 5 | ППВ пути | 2 | 12 | [20 empty] | 6/2500 |  | 6/2500
ПРИВ | НАЛИВНАЯ - УРБАХ путь 2 [940пк0-944пк7] | 2 | 940,0-944,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [20 empty] | 3/3 |  | 3/3
ПРИВ | ЗОЛОТАЯ СТЕПЬ стр. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 7 | 10,5 | [23 empty] | 4,5/3 | 3/2 | 3/2
ПРИВ | БЕЗЫМЯННАЯ стр. 12, 13, 18, 2, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 9 | 13,5 | [17 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3
ПРИВ | АНИСОВКА ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(7) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 6 | [20 empty] | 6/1
ПРИВ | АНИСОВКА ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(7-выгрузка) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
ПРИВ | АНИСОВКА стр. 105, 107, 202, 208, 220, 376, 69, 95 |  |  |  | ППРС | 8 | 12 | [20 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 3/2
| Итого по: ПРИВ 419 АНИСОВСКИЙ |  |  |  |  | 30 | 64
не удалось определить ДУ
ПРИВ | ЛЕБЕДЕВО - БЕЗЫМЯННАЯ путь 1 [895пк3-905пк6] | 1 | 895,3-905,6 | 41,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/21600
| Итого: |  |  |  |  | 1 | 4
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:37 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Сентябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Приволжская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09
КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО
ПРИВ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [51пк3-51пк9] | 1 | 51,3-51,9 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/600
ПРИВ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [45пк1-64пк1] | 1 | 45,1-64,1 | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/600
ПРИВ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35,1-64,1 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/600
ПРИВ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35,1-64,1 | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1200
| Итого по: КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО |  |  |  |  | 4 | 16
ПРИВ 114 КРАСНОКУТСКИЙ
ПРИВ | ШУНГУЛИ - ВЕРХ БАСКУНЧАК путь 1 [1279пк9-1282пк7] | 1 | 1279,9-1282,7 | 3,8 | ППВ пути | 1 | 6 |  | 6/3800
ПРИВ | ШУНГУЛИ - ВЕРХ БАСКУНЧАК путь 1 [1279пк9-1282пк7] | 1 | 1279,9-1282,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/3
ПРИВ | МОЛОДОСТЬ - ШУНГУЛИ путь 1 [1271пк2-1276пк8] | 1 | 1271,2-1276,8 | 5,6 | ППВ пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/5600
ПРИВ | МОЛОДОСТЬ - ШУНГУЛИ путь 1 [1271пк2-1276пк8] | 1 | 1271,2-1276,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/3
ПРИВ | ШУНГАЙ - МОЛОДОСТЬ путь 1 [1251пк4-1267пк1] | 1 | 1251,4-1267,1 | 15,7 | ППВ пути | 3 | 18 |  |  |  |  | 6/5250 |  |  |  |  | 6/5250 | 6/5200
ПРИВ | ШУНГАЙ - МОЛОДОСТЬ путь 1 [1251пк4-1267пк1] | 1 | 1251,4-1267,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  |  |  | 3/3 |  |  |  |  | 3/3 | 3/3
ПРИВ | ПОЛЫННЫЙ путь Iа (Ч-НМ1) главный [1201пк7-1203пк7] | Iа | 1201,7-1203,7 | 2 | ППВ пути | 1 | 6 |  |  | 6/2000
ПРИВ | ПОЛЫННЫЙ путь I (НМ1-Н) главный [1201пк3-1204пк0] | I | 1201,3-1204,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/3
ПРИВ | ИНГЕЛОВСКИЙ - ЭЛЬТОН путь 1 [1169пк3-1182пк7] | 1 | 1169,3-1182,7 | 13,4 | ППВ пути | 2 | 12 | [11 empty] | 6/6700 | 6/6700
ПРИВ | ИНГЕЛОВСКИЙ - ЭЛЬТОН путь 1 [1169пк2-1182пк7] | 1 | 1169,2-1182,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/3 | 3/3
ПРИВ | КАЛАШНИКОВСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [1097пк8-1101пк2] | I | 1097,8-1101,2 | 3,3 | ППВ пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/3309
ПРИВ | ПАЛЛАСОВКА - КАЛАШНИКОВСКИЙ путь 1 [1082пк3-1097пк4] | 1 | 1082,3-1097,4 | 2,9 | ППВ пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/2949
ПРИВ | ПАЛЛАСОВКА - КАЛАШНИКОВСКИЙ путь 1 [1082пк3-1097пк4] | 1 | 1082,3-1097,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [27 empty] | 3/3 | 3/3
ПРИВ | ГМЕЛИНСКАЯ - ЦВЕТОЧНЫЙ путь 1 [1046пк1-1046пк2] | 1 | 1046,1-1046,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [11 empty] | 6/100 | 6/100
ПРИВ | ГЛУБИННЫЙ - ГМЕЛИНСКАЯ путь 1 [1040пк6-1040пк6] | 1 | 1040,6-1040,6 | 0,1 | ИССО | 11 | 66 |  |  |  |  | 6/10 | 6/10 | 6/10 | [5 empty] | 6/10 | 6/10 | 6/10 | [5 empty] | 6/10 | 6/10 | 6/10 | [5 empty] | 6/10 | 6/10
ПРИВ | ГЛУБИННЫЙ - ГМЕЛИНСКАЯ путь 1 [1040пк6-1040пк6] | 1 | 1040,6-1040,6 |  | ИССО | 1 | 16 |  |  |  |  | 16/20
ПРИВ | ГЛУБИННЫЙ - ГМЕЛИНСКАЯ путь 1 [1036пк6-1036пк10] | 1 | 1036,6-1036,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  |  | 6/200 | 6/200
ПРИВ | УСАТОВСКИЙ - ЛЕПЕХИНСКАЯ путь 1 [999пк3-1012пк8] | 1 | 999,3-1012,8 | 14,3 | ППВ пути | 4 | 24 | [18 empty] | 6/3600 | 6/3600 | 6/3600 | 6/3541
ПРИВ | УСАТОВСКИЙ - ЛЕПЕХИНСКАЯ путь 1 [999пк3-1012пк8] | 1 | 999,3-1012,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [18 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
ПРИВ | УСАТОВСКИЙ - ЛЕПЕХИНСКАЯ путь 1 [999пк3-1012пк8] | 1 | 999,3-1012,8 | 9 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [22 empty] | 4/3000 |  | 4/3000 |  |  |  | 4/3000
ПРИВ | КРАСНЫЙ КУТ - УСАТОВСКИЙ путь 1 [980пк3-996пк4] | 1 | 980,3-996,4 | 9 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/3000 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 4/3000
| Итого по: ПРИВ 114 КРАСНОКУТСКИЙ |  |  |  |  | 50 | 256
ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ
ПРИВ | ВЕРБЛЮЖЬЯ - ЧАПЧАЧИ путь 1 [1344пк9-1369пк1] | 1 | 1344,9-1369,1 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
ПРИВ | ВЕРБЛЮЖЬЯ - ЧАПЧАЧИ путь 2 [1344пк9-1369пк1] | 2 | 1344,9-1369,1 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
ПРИВ | ХАРАБАЛИНСК - АШУЛУК путь 2 [1391пк7-1403пк1] | 2 | 1391,7-1403,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
ПРИВ | СЕРОГЛАЗОВО - ДОСАНГ путь 2 [1435пк0-1465пк9] | 2 | 1435,0-1465,9 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [10 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ II путь III (ЧА1-Н) главный [3пк2-11пк6] путь Iгпз (ЧА2-Ч) главный [2пк3-3пк2] путь I (ЧБ2-56) главный [5пк8-7пк2] путь II (ЧБ-408) главный [5пк7-7пк2] путь 10 (456-439) приемо-отпр. путь 10 (148-17) приемо-отпр. путь 10А (441-421) приемо-отпр. путь 11 (138-95) приемо-отпр. путь 12 (80-9... (см. карточку) | 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, I, II, III, Iгпз | 2,3-3,2 3,2-11,6 5,7-7,2 5,8-7,2 | 5 | Строит. | 16 | 64 | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ II стр. 532 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  | 10/1
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ II стр. 534 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [5 empty] | 10/1
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ II стр. 538 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [11 empty] | 10/1
| Итого по: ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ |  |  |  |  | 43 | 190
ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | МАГИСТРАЛЬН МОСТ(1485пк5-10,2путь,от 2Н до с/п №1) |  |  |  | ИССО | 9 | 72 | 8/6 |  |  | 8/6 |  |  |  | 8/6 |  |  | 8/6 |  |  |  | 8/6 |  |  | 8/6 |  |  |  | 8/6 |  |  | 8/6 |  |  |  | 8/6
ПРИВ | АСТРАХАНЬ II ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№4) |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 12 |  |  |  | 4/1 | [13 empty] | 8/1
ПРИВ | АСТРАХАНЬ II стр. 464 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [15 empty] | 10/1
ПРИВ | АСТРАХАНЬ II стр. 468 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
ПРИВ | ОЛЕЙНИКОВО - ЯНДЫКИ путь 1 [293пк5-307пк3] | 1 | 293,5-307,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/2
| Итого по: ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 16 | 116
ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ стр. 15 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ путь II (2-НД) главный [194пк6-194пк7] | II | 194,6-194,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/100
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ путь IV (ЧБ-НК) главный [457пк4-457пк5] | IV | 457,4-457,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [27 empty] | 6/100 | 6/100
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ путь II (2-НД) главный [196пк1-196пк2] | II | 196,1-196,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [25 empty] | 6/100 | 6/100
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ путь I (Н-4) главный [196пк3-196пк4] | I | 196,3-196,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [23 empty] | 6/100 | 6/100
ПРИВ | ОВРАЖНАЯ путь II (Ч-НД) главный [138пк2-138пк6] | II | 138,2-138,6 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/525
ПРИВ | УМЕТ-КАМЫШ - ПЕТРОВ ВАЛ путь 1 [175пк9-191пк4] | 1 | 175,9-191,4 | 18,8 | ППВ пути | 3 | 18 | [25 empty] | 6/2350 | 6/2350 |  |  | 6/2350
ПРИВ | УМЕТ-КАМЫШ - ПЕТРОВ ВАЛ путь 1 [175пк9-191пк4] | 1 | 175,9-191,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [25 empty] | 3/3 | 3/3 |  |  | 3/3
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ - СОЛОМАТИНО путь 2 [197пк0-221пк7] | 2 | 197,0-221,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/4 |  |  | 4/4
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ - СОЛОМАТИНО путь 2 [197пк0-221пк7] | 2 | 197,0-221,7 | 27 | ППВ пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/2400
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ - СОЛОМАТИНО путь 2 [197пк0-221пк7] | 2 | 197,0-221,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/3
ПРИВ | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 2 [252пк1-259пк3] | 2 | 252,1-259,3 | 7,7 | ППВ пути | 4 | 22 | [14 empty] | 6/2400 |  |  | 5/1700 |  |  |  | 6/2400 |  |  | 5/1200
ПРИВ | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 1 [250пк10-259пк3] | 1 | 250,10-259,3 | 9,7 | ППВ пути | 4 | 24 | [15 empty] | 6/2400 |  |  | 6/2400 |  |  |  | 6/2500 |  |  | 6/2400
ПРИВ | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 1 [223пк8-259пк3] | 1 | 223,8-259,3 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/650
ПРИВ | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 2 [223пк8-259пк3] | 2 | 223,8-259,3 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/550
ПРИВ | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 2 [223пк8-259пк3] | 2 | 223,8-259,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
ПРИВ | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 2 [223пк8-259пк3] | 2 | 223,8-259,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [13 empty] | 3/3 | 3/3 |  |  | 3/3 | [5 empty] | 3/3
ПРИВ | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 1 [223пк8-259пк3] | 1 | 223,8-259,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [16 empty] | 3/3 |  |  | 3/3 | 3/3 |  | 3/3
ПРИВ | ЗЕНЗЕВАТКА - СОЛОДЧА путь 2 [261пк7-288пк2] | 2 | 261,7-288,2 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 | [7 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
ПРИВ | БЕРДИЯ - ИЛОВЛЯ II путь 2 [319пк2-319пк2] | 2 | 319,2-319,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [17 empty] | 6/100 |  | 6/100 | 6/100
ПРИВ | ЛАПШИНСКАЯ - АВИЛОВО путь 1 [428пк1-448пк6] | 1 | 428,1-448,6 | 20 | ППВ пути | 5 | 30 | 6/4000 |  | 6/4000 |  | 6/4000 |  |  |  | 6/4000 |  |  | 6/4000
ПРИВ | ЛАПШИНСКАЯ - АВИЛОВО путь 1 [427пк5-448пк6] | 1 | 427,5-448,6 | 6 | ППВ пути | 2 | 12 |  |  | 6/3000 | 6/3000
ПРИВ | ЛАПШИНСКАЯ - АВИЛОВО путь 1 [427пк5-448пк6] | 1 | 427,5-448,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/3 | 3/3
ПРИВ | ЛАПШИНСКАЯ - АВИЛОВО путь 1 [427пк5-448пк6] | 1 | 427,5-448,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [5 empty] | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3 |  | 3/3
ПРИВ | АДАДУРОВО - ЛАПШИНСКАЯ путь 1 [388пк1-393пк10] | 1 | 388,1-393,10 | 6 | ППВ пути | 1 | 6 | 6/3000
ПРИВ | АДАДУРОВО - ЛАПШИНСКАЯ путь 1 [377пк2-425пк7] | 1 | 377,2-425,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/3
| Итого по: ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 66 | 312
ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ
ПРИВ | КОСАРКА - АЛЕКСИКОВО путь 1 [722пк5-722пк6] | 1 | 722,5-722,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/120
ПРИВ | КОСАРКА - АЛЕКСИКОВО путь 1 [721пк8-733пк4] | 1 | 721,8-733,4 | 6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/3000 |  |  | 4/3000
ПРИВ | АЛЕКСИКОВО - ЯРЫЖЕНСКАЯ путь 1 [735пк4-754пк4] | 1 | 735,4-754,4 | 9 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [8 empty] | 4/3000 |  |  | 4/3000 |  |  | 4/3000
ПРИВ | ЯРЫЖЕНСКАЯ - БУДАРИНО путь 1 [756пк2-772пк4] | 1 | 756,2-772,4 | 9 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/3000 |  | 4/3000 |  |  | 4/3000
ПРИВ | РОГОЖИНО путь I (Ч-Н) главный [852пк4-852пк4] | I | 852,4-852,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/100
ПРИВ | РОГОЖИНО - СЕБРЯКОВО путь 1 [855пк5-863пк1] | 1 | 855,5-863,1 | 6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/3000 |  |  | 4/3000
ПРИВ | СЕБРЯКОВО - ГУРОВО путь 1 [869пк4-869пк6] | 1 | 869,4-869,6 |  | ИССО | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ПРИВ | СЕБРЯКОВО - ГУРОВО путь 1 [866пк3-877пк8] | 1 | 866,3-877,8 | 6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/3000 |  |  | 4/3000
ПРИВ | ГУРОВО путь 2 (2-1) приемо-отпр. | 2 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  |  | 6/100 | 6/100
ПРИВ | РАКОВКА - ЗЕЛЕНОВСКАЯ путь 1 [895пк2-895пк6] | 1 | 895,2-895,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/500
ПРИВ | РАКОВКА - ЗЕЛЕНОВСКАЯ путь 1 [894пк4-894пк4] | 1 | 894,4-894,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [5 empty] | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100
ПРИВ | ЗЕЛЕНОВСКАЯ путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. | 2, 3 |  | 1,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/968 | 4/880
ПРИВ | АРЧЕДА ВЫХ.СИГ(Н1) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2
ПРИВ | АРЧЕДА путь 3 (58-43) приемо-отпр. путь 5 (60-45) приемо-отпр. | 3, 5 |  | 1,7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/843 | 4/938
| Итого по: ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ |  |  |  |  | 30 | 140
ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | АРЧЕДА - КАЛИНИНО путь 1 [923пк5-923пк5] | 1 | 923,5-923,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/100
ПРИВ | ЛИПКИ путь II (4-НД) главный [939пк7-941пк8] путь 3 (2-5) приемо-отпр. | 3, II | 939,7-941,8 | 1,7 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [24 empty] | 4 |  |  |  | 4/836 | 4/960
ПРИВ | ЛОГ путь I (Ч-1) главный [959пк4-959пк6] | I | 959,4-959,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/100
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ путь 6 (24-11) приемо-отпр. | 6 |  | 6 | Строит. | 2 | 8 | [21 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ путь III (Ч-Н) главный [984пк9-986пк9] путь I (ЧД-1) главный [329пк7-332пк4] путь II (ЧС-5) главный [330пк3-332пк2] путь 4 (22-29) приемо-отпр. путь 5 (32-23) приемо-отпр. путь 6 (24-11) приемо-отпр. путь 7 (26-17) приемо-отпр. | 4, 5, 6, 7, I, II, III | 329,7-332,4 330,3-332,2 984,9-986,9 | 8 | Строит. | 1 | 6 | [14 empty] | 6/1
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ стр. 19, 25, 27, 28, 30, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1
ПРИВ | КАЧАЛИНО - КОТЛУБАНЬ путь 2 [1026пк2-1028пк3] | 2 | 1026,2-1028,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/600
ПРИВ | КАЧАЛИНО - КОТЛУБАНЬ путь 2 [1006пк2-1028пк3] | 2 | 1006,2-1028,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2,1/600
ПРИВ | КОТЛУБАНЬ - ГУМРАК путь 1 [1030пк6-1045пк4] | 1 | 1030,6-1045,4 | 14,9 | РП | 1 | 8 | [29 empty] | 8/800
ПРИВ | КОТЛУБАНЬ - ГУМРАК путь 1 [1030пк5-1039пк10] | 1 | 1030,5-1039,10 | 10,5 | ППВ пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/2600
ПРИВ | ГУМРАК путь XXII (48-НД) главный [0пк8-4пк2] | XXII | 0,8-4,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2,1/800
ПРИВ | ГУМРАК - БЕТОННАЯ путь 2 [1053пк8-1054пк5] | 2 | 1053,8-1054,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4
ПРИВ | БЕТОННАЯ путь I (Н-ЧД) главный [1054пк5-1056пк8] | I | 1054,5-1056,8 | 1,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/750 | 4/750
ПРИВ | БЕТОННАЯ - РАЗГУЛЯЕВКА путь 1 [1056пк8-1060пк2] путь 2 [1056пк8-1060пк2] | 1, 2 | 1056,8-1060,2 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/1200 | 4/1200
ПРИВ | РАЗГУЛЯЕВКА ВХ.СИГ(НВ, НГ) |  |  | 0 | КР СЦБ | 1 | 4 | [29 empty] | 4/10
ПРИВ | РАЗГУЛЯЕВКА путь II (Ч-НВД) главный [1060пк2-1062пк5] | II | 1060,2-1062,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/800
ПРИВ | ПОСТ 6 КМ - ВОЛГОГРАД I путь 1 [1067пк8-1071пк7] | 1 | 1067,8-1071,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
ПРИВ | ОРЛОВКА - МЕЧЕТКА путь 1 [27пк2-30пк0] | 1 | 27,2-30,0 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/300
ПРИВ | ОРЛОВКА - МЕЧЕТКА путь 1 [27пк2-30пк3] | 1 | 27,2-30,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2,1/300
ПРИВ | МЕЧЕТКА МОСТ(18пк6-9, 1 путь, от с/п 14 до с/п 12) |  |  |  | ИССО | 2 | 8 | [8 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
ПРИВ | ВОЛЖСКИЙ МОСТ(пешех. мост, 29км пк3, 1,2 пути) |  |  |  | ИССО | 2 | 12 | [8 empty] | 6/1 |  |  | 6/1
| Итого по: ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 28 | 125,2
ПРИВ 206 ВОЛГОГРАДСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ВОЛГОГРАД II путь I (Н-Чн) главный [3пк6-5пк7] путь II (Нн-Ч) главный [3пк6-5пк7] | I, II | 3,6-5,7 | 3,6 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [24 empty] | 4/900 | 4/900 |  |  | 4/900 | 4/900
ПРИВ | ВОЛГОГРАД I - ВОЛГОГРАД II путь 1 [2пк4-3пк6] | 1 | 2,4-3,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/4
ПРИВ | ВОЛГОГРАД I - ВОЛГОГРАД II путь 2 [2пк3-3пк6] | 2 | 2,3-3,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
ПРИВ | ПОСТ 6 КМ - ВОЛГОГРАД I путь 1 [1067пк8-1071пк7] | 1 | 1067,8-1071,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
ПРИВ | САРЕПТА стр. 11, 117, 125, 127, 129, 133, 135, 137, 15, 157, 17, 21, 30, 36, 40, 42, 44 |  |  |  | ППРС | 17 | 25,5 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 3/2 | 4,5/3
| Итого по: ПРИВ 206 ВОЛГОГРАДСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 24 | 53,5
ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | БИРЮЗОВЫЙ МАРШР. СИГНАЛ(НМ2В) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 6 | [8 empty] | 6/1
ПРИВ | ИМ.М.ГОРЬКОГО путь 41 (12-310) гор_и_подгор путь 42 (331-324) гор_и_подгор путь 43 (329-322) гор_и_подгор путь 44 (315-316) гор_и_подгор путь 45 (313-320) гор_и_подгор путь 46 (327-314) гор_и_подгор путь 47 (325-318) гор_и_подгор путь 48 (307-312) гор_и_подгор | 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |  | 1,2 | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [7 empty] | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 4/150 |  |  | 4/150 | 4/150 | 4/150
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 1 [4пк2-12пк6] путь 12(неч) [13пк0-13пк0] ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 11 (18-41) приемо-отпр. путь 13 (32-45) приемо-отпр. путь 15 (38-15) приемо-отпр. путь 17 (36-49) приемо-отпр. путь 19 (30-43) приемо-от... (см. карточку) | 1, 11, 12(неч), 13, 15, 17, 19, 21, 3, 7, 9, I, IАДБ | 12,6-14,8 12,6-16,6 13,0-13,0 13,3-16,6 4,2-12,6 | 3 | Строит. | 4 | 16 |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 11 (18-41) приемо-отпр. путь 13 (32-45) приемо-отпр. путь 15 (38-15) приемо-отпр. путь 17 (36-49) приемо-отпр. путь 19 (30-43) приемо-отпр. путь 21 (34-47) приемо-отпр. путь 3 (24-31) приемо-отпр. путь 7... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 19, 1(чет), 2, 21, 3, 7, 9, I, IАДБ | 12,6-14,8 12,6-16,6 14,8-16,3 15,5-16,6 | 1 | Строит. | 5 | 20 |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 11 (18-41) приемо-отпр. путь 13 (32-45) приемо-отпр. путь 15 (38-15) приемо-отпр. путь 17 (36-49) приемо-отпр. путь 19 (30-43) приемо-от... (см. карточку) | 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 1(чет), 2, 21, 3, 4, 7, 8, 9, I, II, IАДБ | 12,6-14,8 12,6-16,6 14,8-16,3 15,5-16,6 16,6-18,2 | 1 | Строит. | 4 | 16 | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ - ИМ.М.ГОРЬКОГО путь 12(неч) [13пк3-16пк6] | 12(неч) | 13,3-16,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 4 (12-25) приемо-отпр. путь 8 (16-23) приемо-отпр. не задано(2-10п, 5ГП) ПОСТ 15 КМ - БИРЮЗОВЫЙ путь 1 [16пк6-18пк2] | 1, 10, 4, 8, II | 12,6-16,6 16,6-18,2 | 1 | Строит. | 4 | 16 |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 2 [4пк2-12пк6] ПОСТ 15 КМ путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 4 (12-25) приемо-отпр. путь 8 (16-23) приемо-отпр. не задано(.) | 10, 2, 4, 8, II | 12,6-16,6 4,2-12,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 1 [4пк2-12пк6] путь 2 [4пк2-12пк6] путь 12(неч) [13пк0-13пк0] ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь уч (270-НГА) главный [13пк0-13пк3] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 11 (18-41... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12(неч), 13, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 7, 8, 9, I, II, IАДБ, уч | 12,6-14,8 12,6-16,6 13,0-13,0 13,0-13,3 4,2-12,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ не задано(стр. 565) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [12 empty] | 10/1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ ВСТАВКА(626,624,622,620,618,616,614) БЕССТР. УЧ-К(650,636,638,632,628,630,640) (нов.стр.)стр.пер.(664,668,672,670,662,666,656,654,652,648,646) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/25
| Итого по: ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 39 | 170
ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ
ПРИВ | САРЕПТА - ЧАПУРНИКИ путь 1 [29пк5-36пк1] | 1 | 29,5-36,1 | 1,1 | Тек. сод. пути | 2 | 4,1 |  | 2,1/550 |  |  | 2,1/550
ПРИВ | ГОРНОПОЛЯНСК - КАНАЛЬНАЯ путь 1 [13пк1-21пк10] | 1 | 13,1-21,10 | 8 | Тек. сод. пути | 5 | 30 |  |  |  |  | 6/1600 |  |  |  | 6/1600 |  |  | 6/1600 |  |  |  | 6/1600 |  |  | 6/1600
ПРИВ | ЖУТОВО - ЧИЛЕКОВО путь 2 [132пк7-149пк9] | 2 | 132,7-149,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/200
| Итого по: ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 38,1
ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ
ПРИВ | ВОЗНЕСЕНСКИЙ - ЧЕРНЫШКОВ путь 2 [162пк2-180пк2] | 2 | 162,2-180,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
ПРИВ | ЧЕРНЫШКОВ МОСТ(181км пк9, 1путь, от ЧГ до с/п №16) |  |  |  | ИССО | 1 | 4 |  | 4/2
ПРИВ | СУРОВИКИНО - ЧИР путь 2 [253пк4-253пк9] | 2 | 253,4-253,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/500
ПРИВ | СУРОВИКИНО - ЧИР путь 2 [237пк9-264пк3] | 2 | 237,9-264,3 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2,1/500
ПРИВ | ЧИР - ПОСТ 278 КМ путь 2 [266пк9-279пк1] | 2 | 266,9-279,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | ЛОЖКИ путь 3/1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (6-9) приемо-отпр. | 3/1, 4 |  | 2,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/1166 | 4/1123
ПРИВ | ЛЯПИЧЕВ - КРИВОМУЗГИНС путь 2 [295пк4-316пк8] | 2 | 295,4-316,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [17 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | ДОНСКАЯ путь III (Н-14) главный [27пк1-28пк4] путь 1 (11-22) приемо-отпр. путь 2 (5-14) приемо-отпр. | 1, 2, III | 27,1-28,4 | 3,2 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/1072 | 4/1094 | 4/1094
ПРИВ | ПРУДБОЙ - КАРПОВСКАЯ путь 2 [334пк0-342пк6] | 2 | 334,0-342,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
| Итого по: ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ |  |  |  |  | 16 | 64
ПРИВ 401 НОВОПЕРЕЛЮБСКИЙ
ПРИВ | БАЛАКОВО стр. 132, 134, 148, 56, 6 |  |  |  | ППРС | 5 | 7,5 |  |  | 4,5/3 | 3/2
ПРИВ | ЮЛЬЕВКА стр. 1, 10, 13, 15, 2, 3, 4, 42 |  |  |  | ППРС | 5 | 7,5 | 4,5/3 | 3/2
ПРИВ | ИРГИЗ - ПУГАЧЕВСК путь 2 [328пк7-349пк4] | 2 | 328,7-349,4 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
ПРИВ | НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ стр. 1, 11, 13, 14, 17, 21, 23, 25, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 16 | 24 | [5 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 3/2 | 3/2
ПРИВ | РУКОПОЛЬ - РЗД 47 КМ путь 1 [162пк3-181пк3] | 1 | 162,3-181,3 | 2,6 | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/400 |  |  | 6/600
ПРИВ | РУКОПОЛЬ - РЗД 47 КМ путь 1 [162пк3-181пк3] | 1 | 162,3-181,3 | 2,6 | Тек. сод. пути | 3 | 6,2 |  | 2,1/800 | [23 empty] | 2,1/800 |  |  |  | 2,1/800
| Итого по: ПРИВ 401 НОВОПЕРЕЛЮБСКИЙ |  |  |  |  | 41 | 101,2
ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ
ПРИВ | НОВОУЗЕНСК - АЛЕКСАНДР ГАЙ путь 1 [116пк5-116пк5] | 1 | 116,5-116,5 |  | ИССО | 1 | 3 | [16 empty] | 3/2
ПРИВ | КОБЗАРЕВСКИЙ - ЛОЗИНОВСКИЙ путь 1 [955пк3-962пк10] | 1 | 955,3-962,10 | 7,7 | ППВ пути | 3 | 18 |  |  |  |  | 6/2600 | 6/2600 | 6/2500
ПРИВ | КОБЗАРЕВСКИЙ - ЛОЗИНОВСКИЙ путь 1 [955пк4-968пк9] | 1 | 955,4-968,9 | 13,6 | РС | 4 | 288 |  |  |  |  | 72/3412,5 | [7 empty] | 72/3412,5 | [7 empty] | 72/3412,5 | [7 empty] | 72/3412,5
ПРИВ | МОКРОУС - ПЛЕС путь 1 [984пк7-1002пк0] | 1 | 984,7-1002,0 | 3,6 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [23 empty] | 6/600 |  |  | 6/600
| Итого по: ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ |  |  |  |  | 10 | 321
ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ
ПРИВ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [51пк3-51пк9] | 1 | 51,3-51,9 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/600
ПРИВ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [45пк1-64пк1] | 1 | 45,1-64,1 | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/600
ПРИВ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35,1-64,1 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/600
ПРИВ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35,1-64,1 | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1200
ПРИВ | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КУЛАТКА путь 2 [82пк6-82пк6] | 2 | 82,6-82,6 |  | ИССО | 2 | 8 | [15 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
ПРИВ | ТЕРСА-ВОЛЬСК стр. 002, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 |  |  |  |  | 3/2
ПРИВ | ПРИВОЛЬСКАЯ путь IV (ЧВ-38) главный [4пк6-5пк4] | IV | 4,6-5,4 | 2,5 | КРС | 2 | 12 | 6 |  | 6
| Итого по: ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ |  |  |  |  | 10 | 39
ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ
ПРИВ | СЕННАЯ ЧТН.ГРЛ(Р10) |  |  | 0,2 | КР СЦБ | 1 | 4 | [8 empty] | 4/200
ПРИВ | СЕННАЯ НЧТ.ГРЛ(С3-ПЯ 105-107СП) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1
ПРИВ | СЕННАЯ ЧТН.ГРЛ(Р2-Р4) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 2 [203пк9-204пк6] | 2 | 203,9-204,6 |  | Р | 1 | 6 | [24 empty] | 6/700
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 1 [170пк0-205пк3] | 1 | 170,0-205,3 |  | К КС | 9 | 36 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 2 [170пк0-205пк3] | 2 | 170,0-205,3 |  | К КС | 9 | 36 | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 2 [194пк1-194пк1] | 2 | 194,1-194,1 |  | ИССО | 2 | 8 | [21 empty] | 4/8 |  |  | 4/8
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 1 [170пк0-205пк3] | 1 | 170,0-205,3 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/450
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 2 [170пк0-205пк3] | 2 | 170,0-205,3 | 1,9 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/700
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 2 [170пк0-205пк3] | 2 | 170,0-205,3 | 3,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1150
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 1 [170пк0-205пк3] | 1 | 170,0-205,3 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/450
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 2 [170пк0-205пк3] | 2 | 170,0-205,3 | 1,9 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/700
ПРИВ | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219,8-231,4 | 2,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/400
ПРИВ | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219,8-231,4 | 2,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/1200
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 1 [235пк10-236пк4] | 1 | 235,10-236,4 |  | Р | 1 | 4 | [29 empty] | 4/400
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [240пк6-240пк10] | 2 | 240,6-240,10 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/400
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 1 [251пк2-251пк2] | 1 | 251,2-251,2 |  | ИССО | 2 | 8 | [8 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233,8-252,9 | 4,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/800
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233,8-252,9 | 4,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/800
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233,8-252,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2,1/400
ПРИВ | ТАРХАНЫ - ЛИПОВСКИЙ путь 1 [265пк5-265пк10] | 1 | 265,5-265,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/800
ПРИВ | ТАРХАНЫ - ЛИПОВСКИЙ путь 1 [255пк5-273пк3] | 1 | 255,5-273,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2,1/800
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [283пк7-284пк4] | 2 | 283,7-284,4 |  | Р | 1 | 5 | [21 empty] | 5/700
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275,6-284,6 | 4,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/750
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275,6-284,6 | 4,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/750
ПРИВ | ЗОРИНСКИЙ путь IV (Ч-НЗ) главный [284пк6-287пк2] | IV | 284,6-287,2 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/500
ПРИВ | ЗОРИНСКИЙ - ТРОФИМОВСКИЙ II путь 2 [289пк7-289пк7] | 2 | 289,7-289,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/100
ПРИВ | ЗОРИНСКИЙ - ТРОФИМОВСКИЙ II путь 2 [289пк3-289пк4] | 2 | 289,3-289,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [14 empty] | 6/100 |  |  | 6/100
| Итого по: ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ |  |  |  |  | 47 | 200,1
ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ
ПРИВ | ЛЫСЫЕ ГОРЫ - КАЛИННИНСК-САР путь 1 [50пк8-55пк4] | 1 | 50,8-55,4 | 4,6 | КРС | 5 | 144 | 120/4678 | [6 empty] | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
ПРИВ | ЛЫСЫЕ ГОРЫ - КАЛИННИНСК-САР путь 1 [55пк5-56пк9] | 1 | 55,5-56,9 | 1,4 | КРС | 5 | 96 | [19 empty] | 72/1440 |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
ПРИВ | ЛЫСЫЕ ГОРЫ - КАЛИННИНСК-САР путь 1 [76пк7-78пк10] | 1 | 76,7-78,10 | 2,2 | КРС | 5 | 120 | [9 empty] | 96/2259 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6
ПРИВ | САЛТЫКОВКА - ЕКАТЕРИНОВКА путь 2 [691пк5-708пк9] | 2 | 691,5-708,9 | 17,6 | ППВ пути | 5 | 40 | [5 empty] | 8/3520 | 8/3520 | 8/3520 |  | 8/3520 | 8/3520
ПРИВ | САЛТЫКОВКА - ЕКАТЕРИНОВКА путь 2 [691пк4-708пк9] | 2 | 691,4-708,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [5 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 |  | 3/2 | 3/1
ПРИВ | ЕКАТЕРИНОВКА - ЛОПУХОВКА путь 2 [711пк4-736пк10] | 2 | 711,4-736,10 | 25,7 | ППВ пути | 8 | 60 | [11 empty] | 8/3600 | 8/3600 | 8/3600 | 8/3600 |  | 8/3600 | 8/3600 |  | 8/3600 | 4/500
ПРИВ | ЕКАТЕРИНОВКА - ЛОПУХОВКА путь 2 [711пк1-737пк3] | 2 | 711,1-737,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [12 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3
ПРИВ | ЛОПУХОВКА - АТКАРСК путь 1 [738пк6-763пк1] | 1 | 738,6-763,1 | 24,7 | ППВ пути | 7 | 56 | [15 empty] | 8/3600 |  |  | 8/3600 | 8/3600 |  |  | 8/3600 |  |  | 8/3600 | 8/3100 |  |  | 8/3600
ПРИВ | ЛОПУХОВКА - АТКАРСК путь 2 [738пк5-761пк7] | 2 | 738,5-761,7 |  | Тек. сод. пути | 7 | 21 | [19 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  | 3/1 | 3/1 |  | 3/1 | 3/1
ПРИВ | КРАСАВКА путь I (Н-Ч) главный [769пк0-771пк0] путь II (Ч2-НД) главный [769пк0-771пк0] | I, II | 769,0-771,0 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/500 | 4/500
ПРИВ | КУРДЮМ МОСТ(1, 3, 5путь между Н-1иЧ-1,Н-3иЧ-3,Н-5иЧ-5) |  |  |  | ИССО | 2 | 12 | [8 empty] | 6/1 |  |  | 6/1
| Итого по: ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ |  |  |  |  | 56 | 587
ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | НЕФТЯНАЯ путь 10 (52-123) прочий путь 8 (52-123) прочий | 10, 8 |  | 1,6 | Строит. | 2 | 8 | [7 empty] | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
ПРИВ | НЕФТЯНАЯ путь 10 (31-16) сортиров. путь 8 (27-18) сортиров. путь М18 (50-уп) вытяжной | 10, 8, М18 |  | 0,6 | Строит. | 2 | 8 | [7 empty] | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
ПРИВ | НЕФТЯНАЯ стр. 131 |  |  | 1 | Строит. | 2 | 14 | [7 empty] | 10/1 |  |  | 4
ПРИВ | НЕФТЯНАЯ (нов.стр.)стр.пер.(152) |  |  | 1 | Строит. | 2 | 14 | [21 empty] | 10/1 |  |  | 4
ПРИВ | САРАТОВ III - КНЯЗЕВКА путь 1 [3пк6-5пк10] | 1 | 3,6-5,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 8 | 48 | [14 empty] | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/190
ПРИВ | САРАТОВ III путь II (ЧС-2-19) главный [5пк6-6пк4] путь 03 (15-32) приемо-отпр. | 03, II | 5,6-6,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [8 empty] | 6/100 | 6/100
ПРИВ | ТРОФИМОВСКИЙ I - САРАТОВ I-ПАС путь 2 [847пк8-853пк2] | 2 | 847,8-853,2 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [17 empty] | 6/800 |  |  |  | 6/800
| Итого по: ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 20 | 116
ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [23пк9-24пк3] | 2 | 23,9-24,3 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/400
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [23пк5-23пк10] | 1 | 23,5-23,10 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/450
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17,3-24,6 | 4,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/400
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17,3-24,6 | 4,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/1000
ПРИВ | БУРКИН - ИВАНОВСКИЙ путь 2 [29пк3-29пк8] | 2 | 29,3-29,8 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/550
ПРИВ | БУРКИН - ИВАНОВСКИЙ путь 1 [26пк7-30пк3] | 1 | 26,7-30,3 |  | Тек. сод. пути | 7 | 21 |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50
ПРИВ | БУРКИН - ИВАНОВСКИЙ путь 2 [26пк7-30пк3] | 2 | 26,7-30,3 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50
ПРИВ | ИВАНОВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [30пк3-32пк8] (нов.стр.)стр.пер.(37, 43, 57, 61, 59, 4, 2, 16, 14, 12, 20, 10) | I | 30,3-32,8 |  | ЦУКС | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/12
ПРИВ | ИВАНОВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [32пк1-32пк8] | II | 32,1-32,8 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/700
ПРИВ | ГОРЮЧКА - ПАНИЦКАЯ путь 1 [56пк6-56пк6] | 1 | 56,6-56,6 |  | ИССО | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/8 | [6 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
ПРИВ | БОБРОВКА стр. 10, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 10 | 15 |  | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 1,5/1
ПРИВ | КАРАМЫШ ВХ.СИГ(Н) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 |  | 2,5/1
ПРИВ | КАРАМЫШ ВХ.СИГ(НД) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 |  |  |  | 2,5/1
ПРИВ | КАРАМЫШ стр. 13, 14, 15, 18, 2, 20, 23, 28, 33, 35, 36, 4, 40, 45, 49 |  |  |  | ППРС | 15 | 22,5 | [7 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3
ПРИВ | КАРАМЫШ - РОССОША путь 1 [88пк7-112пк7] | 1 | 88,7-112,7 |  | КР СЦБ | 5 | 12,5 | [8 empty] | 2,5/1 |  |  | 2,5/1 |  |  |  | 2,5/1 |  |  | 2,5/1 | [6 empty] | 2,5/1
ПРИВ | КАРАМЫШ - РОССОША путь 2 [88пк7-112пк7] | 2 | 88,7-112,7 |  | КР СЦБ | 5 | 12,5 | [7 empty] | 2,5/1 |  |  | 2,5/1 |  |  |  | 2,5/1 |  |  | 2,5/1 |  |  |  | 2,5/1
ПРИВ | РОССОША ВХ.СИГ(Ч) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [24 empty] | 2,5/1
ПРИВ | РОССОША ВХ.СИГ(ЧД) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2,5 | [25 empty] | 2,5/1
ПРИВ | РОССОША стр. 1, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 13 | 19,5 | [15 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 1,5/1
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [122пк2-122пк9] | 2 | 122,2-122,9 |  | Р | 2 | 10 | [14 empty] | 10/1400
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [115пк1-138пк2] | 2 | 115,1-138,2 | 5,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/375
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [115пк1-138пк2] | 2 | 115,1-138,2 | 5,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/775
ПРИВ | БАГАЕВКА - НЕФТЯНАЯ путь 1 [3пк7-10пк7] | 1 | 3,7-10,7 | 4 | ППВ пути | 2 | 10 |  | 5/2000 | 5/2000
ПРИВ | БАГАЕВКА - НЕФТЯНАЯ путь 1 [3пк7-10пк7] | 1 | 3,7-10,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/3 | 3/3
| Итого по: ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 85 | 221
ПРИВ 419 АНИСОВСКИЙ
ПРИВ | АНИСОВКА ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(8) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 6 | [10 empty] | 6/1
ПРИВ | АНИСОВКА ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(8- выгрузка) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
| Итого по: ПРИВ 419 АНИСОВСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 10
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:37 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Октябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Приволжская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10
КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО
ПРИВ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [44пк3-44пк10] | 1 | 44,3-44,10 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/650
| Итого по: КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО |  |  |  |  | 1 | 4
ПРИВ 114 КРАСНОКУТСКИЙ
ПРИВ | КАЛАШНИКОВСКИЙ стр. 4, 6 |  |  |  | Пр | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ПРИВ | ПАЛЛАСОВКА - КАЛАШНИКОВСКИЙ путь 1 [1082пк3-1097пк4] | 1 | 1082,3-1097,4 |  | КР СЦБ | 2 | 8 |  | 4/1 |  |  |  |  | 4/1
ПРИВ | ПАЛЛАСОВКА - КАЛАШНИКОВСКИЙ путь 1 [1082пк3-1097пк4] | 1 | 1082,3-1097,4 | 9 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 4/3000 |  |  | 4/3000
ПРИВ | ПАЛЛАСОВКА путь 1 (20-13) приемо-отпр. | 1 |  | 1,5 | РС | 1 | 72 | [19 empty] | 72/1543
ПРИВ | ЦВЕТОЧНЫЙ - ПАЛЛАСОВКА путь 1 [1063пк2-1079пк1] | 1 | 1063,2-1079,1 | 2,6 | РС | 1 | 72 | [12 empty] | 72/2622
ПРИВ | ГМЕЛИНСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1043пк9-1045пк9] | I | 1043,9-1045,9 | 1,8 | РС | 4 | 90 |  |  |  |  | 72/1875 | [7 empty] | 6 | 6 | 6
ПРИВ | ГЛУБИННЫЙ - ГМЕЛИНСКАЯ путь 1 [1040пк6-1040пк6] | 1 | 1040,6-1040,6 | 0,1 | ИССО | 4 | 24 | 6/10 | [11 empty] | 6/10 | 6/10 | 6/10
ПРИВ | ГЛУБИННЫЙ стр. 4, 6 |  |  |  | Пр | 1 | 4 | 4/1
ПРИВ | УСАТОВСКИЙ - ЛЕПЕХИНСКАЯ путь 1 [999пк4-1012пк8] | 1 | 999,4-1012,8 | 14,3 | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [14 empty] | 6/1792 |  |  | 6/1792 |  |  |  | 6/1792 |  |  | 6/1792 |  |  |  | 6/1792
| Итого по: ПРИВ 114 КРАСНОКУТСКИЙ |  |  |  |  | 22 | 316
ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ
ПРИВ | ВЕРБЛЮЖЬЯ - ЧАПЧАЧИ путь 1 [1344пк9-1369пк1] | 1 | 1344,9-1369,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/4
ПРИВ | ХАРАБАЛИНСК путь I (41-ЧД) главный [1387пк4-1391пк7] | I | 1387,4-1391,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [23 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
ПРИВ | АШУЛУК - СЕРОГЛАЗОВО путь 2 [1405пк8-1433пк0] | 2 | 1405,8-1433,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [8 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | СЕРОГЛАЗОВО - ДОСАНГ путь 2 [1435пк0-1465пк9] | 2 | 1435,0-1465,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
ПРИВ | ДОСАНГ - АКСАРАЙСКАЯ путь 1 [1467пк7-1477пк2] | 1 | 1467,7-1477,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ - АКСАРАЙСКАЯ II путь 2 [2пк9-5пк0] | 2 | 2,9-5,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/4
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ II путь III (ЧА1-Н) главный [3пк2-11пк6] путь Iгпз (ЧА2-Ч) главный [2пк3-3пк2] путь I (ЧБ2-56) главный [5пк8-7пк2] путь II (ЧБ-408) главный [5пк7-7пк2] путь 10 (456-439) приемо-отпр. путь 10 (148-17) приемо-отпр. путь 10А (441-421) приемо-отпр. путь 11 (138-95) приемо-отпр. путь 12 (80-9... (см. карточку) | 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, I, II, III, Iгпз | 2,3-3,2 3,2-11,6 5,7-7,2 5,8-7,2 | 5 | Строит. | 16 | 64 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ II путь I (ЧБ2-56) главный [5пк8-6пк3] | I | 5,8-6,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/4 |  | 4/2
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ II путь II (ЧБ-408) главный [5пк0-10пк2] | II | 5,0-10,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/2
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ II путь III (ЧА1-Н) главный [3пк2-11пк6] | III | 3,2-11,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
ПРИВ | КИГАШ путь I (Ч-Н) главный [28пк8-31пк3] | I | 28,8-31,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
| Итого по: ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ |  |  |  |  | 36 | 143
ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | МАГИСТРАЛЬН МОСТ(1485пк5-10,2путь,от 2Н до с/п №1) |  |  |  | ИССО | 3 | 24 |  | 8/6 |  |  |  | 8/6 |  |  | 8/6
ПРИВ | МАГИСТРАЛЬН МОСТ(1485пк5-10, 2путь, от сиг. Н2 до с/п №1) |  |  |  | ИССО | 2 | 8 | [12 empty] | 4/10 |  |  | 4/10
ПРИВ | БУЗАНСКИЙ - ДЕЛЬТА путь 1 [1491пк1-1498пк6] | 1 | 1491,1-1498,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4
ПРИВ | БУЗАНСКИЙ - ДЕЛЬТА путь 2 [1491пк1-1498пк6] | 2 | 1491,1-1498,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
ПРИВ | БУЗАНСКИЙ - ДЕЛЬТА путь 1 [1491пк1-1498пк6] | 1 | 1491,1-1498,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/4
ПРИВ | БУЗАНСКИЙ - ДЕЛЬТА путь 2 [1491пк1-1498пк6] | 2 | 1491,1-1498,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
ПРИВ | ДЕЛЬТА путь I (ЧД-Н) главный [1498пк6-1500пк7] | I | 1498,6-1500,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
ПРИВ | ДЕЛЬТА путь II (Ч-НД) главный [1498пк6-1500пк7] | II | 1498,6-1500,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | ДЕЛЬТА - АСТРАХАНЬ II путь 1 [1500пк7-1521пк4] | 1 | 1500,7-1521,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
ПРИВ | АСТРАХАНЬ II путь I (ЧД-НА1) главный [1521пк4-1527пк6] | I | 1521,4-1527,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
ПРИВ | АСТРАХАНЬ II путь II (Ч-НА2) главный [1521пк4-1527пк6] | II | 1521,4-1527,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [19 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
ПРИВ | ИЛЬМЕННЫЙ - ТРУСОВО путь 1 [405пк6-414пк6] | 1 | 405,6-414,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | ЛИНЕЙНАЯ - РЗД № 2 путь 1 [373пк8-386пк9] | 1 | 373,8-386,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [12 empty] | 4/6 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4
ПРИВ | БАСИНСКАЯ - РЗД № 3 путь 1 [347пк6-359пк8] | 1 | 347,6-359,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [21 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
ПРИВ | БАСИНСКАЯ - РЗД № 3 путь 1 [347пк6-359пк8] | 1 | 347,6-359,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
ПРИВ | РЗД № 4 - БАСИНСКАЯ путь 1 [335пк2-346пк0] | 1 | 335,2-346,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/4
ПРИВ | ЯНДЫКИ - ПОРТ ОЛЯ путь 1 [3пк0-48пк2] | 1 | 3,0-48,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [28 empty] | 4/4 |  | 4/2
| Итого по: ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 37 | 160
ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ стр. 31 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [8 empty] | 10/1
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ стр. 17 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  | 10/1
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ стр. 67 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [15 empty] | 10/1
ПРИВ | ОВРАЖНАЯ - СЕМЕНОВСКИЙ путь 2 [140пк6-150пк2] | 2 | 140,6-150,2 | 13 | ППВ пути | 3 | 18 | [26 empty] | 6/2600 |  | 6/2600 | 6/2600
ПРИВ | ОВРАЖНАЯ - СЕМЕНОВСКИЙ путь 2 [140пк6-150пк2] | 2 | 140,6-150,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [26 empty] | 3/3 |  | 3/3 | 3/3
ПРИВ | СЕМЕНОВСКИЙ путь I (Н-ЧД) главный [150пк6-150пк10] | I | 150,6-150,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [15 empty] | 6/100 | 6/100 |  | 6/100
ПРИВ | СЕМЕНОВСКИЙ - УМЕТ-КАМЫШ путь 1 [155пк2-155пк4] | 1 | 155,2-155,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [11 empty] | 6/100 | 6/100 | 6/100
ПРИВ | СЕМЕНОВСКИЙ - УМЕТ-КАМЫШ путь 1 [167пк5-167пк7] | 1 | 167,5-167,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 18 |  |  |  |  | 6/100 | 6/100 |  |  | 6/100
ПРИВ | СЕМЕНОВСКИЙ - УМЕТ-КАМЫШ путь 1 [159пк5-159пк6] | 1 | 159,5-159,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  | 6/100 | 6/100
ПРИВ | УМЕТ-КАМЫШ - ПЕТРОВ ВАЛ путь 1 [175пк9-191пк4] | 1 | 175,9-191,4 | 18,8 | ППВ пути | 5 | 30 |  |  | 6/2350 | [10 empty] | 6/2350 | 6/2350 |  | 6/2350 | 6/2350
ПРИВ | УМЕТ-КАМЫШ - ПЕТРОВ ВАЛ путь 2 [175пк9-175пк9] | 2 | 175,9-175,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [14 empty] | 6/100 | 6/100
ПРИВ | УМЕТ-КАМЫШ - ПЕТРОВ ВАЛ путь 1 [175пк9-191пк4] | 1 | 175,9-191,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 |  |  | 3/3 | [10 empty] | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ - СОЛОМАТИНО путь 2 [197пк0-221пк7] | 2 | 197,0-221,7 | 27 | ППВ пути | 11 | 64 |  | 6/2400 |  |  | 6/2400 | 6/2400 |  | 6/2400 | 6/2400 |  | 6/2400 | 6/2400 | [7 empty] | 6/2400 |  | 6/2400 | 6/2400 |  | 4/600
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ - СОЛОМАТИНО путь 1 [213пк8-214пк2] | 1 | 213,8-214,2 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/400
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ - СОЛОМАТИНО путь 2 [218пк4-219пк3] | 2 | 218,4-219,3 |  | Р | 1 | 6 | [5 empty] | 6/1000
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ - СОЛОМАТИНО путь 2 [197пк0-221пк7] | 2 | 197,0-221,7 |  | Тек. сод. пути | 11 | 33 |  | 3/3 |  |  | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3 | [7 empty] | 3/3 |  | 3/3 | 3/3 |  | 3/3
ПРИВ | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 1 [247пк10-248пк4] | 1 | 247,10-248,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/400
ПРИВ | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 1 [223пк8-259пк3] | 1 | 223,8-259,3 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/650
ПРИВ | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 2 [223пк8-259пк3] | 2 | 223,8-259,3 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2,1/450
ПРИВ | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 2 [258пк4-258пк10] | 2 | 258,4-258,10 |  | Р | 1 | 4 | [22 empty] | 4/600
ПРИВ | ЗЕНЗЕВАТКА - СОЛОДЧА путь 2 [261пк7-288пк2] | 2 | 261,7-288,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
ПРИВ | БЕРДИЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 6 | [22 empty] | 6/2
| Итого по: ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 63 | 319
ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ
ПРИВ | СЕБРЯКОВО - ГУРОВО путь 1 [869пк4-869пк6] | 1 | 869,4-869,6 |  | ИССО | 4 | 16 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ПРИВ | СЕБРЯКОВО - ГУРОВО путь 1 [866пк3-877пк8] | 1 | 866,3-877,8 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2,1/700
ПРИВ | РАКОВКА - ЗЕЛЕНОВСКАЯ путь 1 [889пк0-901пк9] | 1 | 889,0-901,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2,1/500
ПРИВ | ЗЕЛЕНОВСКАЯ ВХ.СИГ(светофор Ч) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 6 | [21 empty] | 6/1
| Итого по: ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 26,1
ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ЛИПКИ - ЛОГ путь 1 [941пк8-958пк0] | 1 | 941,8-958,0 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/100
ПРИВ | ЛОГ путь III (ЧД-Н) главный [958пк0-959пк6] | III | 958,0-959,6 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/992
ПРИВ | ЛОГ - БЕЛУШКИНО путь 1 [962пк1-962пк8] | 1 | 962,1-962,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/800
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ путь 6 (24-11) приемо-отпр. | 6 |  | 6 | Строит. | 2 | 8 | [19 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ путь III (Ч-Н) главный [984пк9-986пк9] путь I (ЧД-1) главный [329пк7-332пк4] путь II (ЧС-5) главный [330пк3-332пк2] путь 4 (22-29) приемо-отпр. путь 5 (32-23) приемо-отпр. путь 6 (24-11) приемо-отпр. путь 7 (26-17) приемо-отпр. | 4, 5, 6, 7, I, II, III | 329,7-332,4 330,3-332,2 984,9-986,9 | 8 | Строит. | 1 | 6 | [12 empty] | 6/1
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ стр. 19, 25, 27, 28, 30, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [29 empty] | 3/1
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ путь 4 (22-29) приемо-отпр. путь 6 (24-11) приемо-отпр. путь 7 (26-17) приемо-отпр. | 4, 6, 7 |  | 2 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/851 | 4/363 | 4/857
ПРИВ | КАЧАЛИНО - КОТЛУБАНЬ путь 1 [1006пк2-1028пк3] | 1 | 1006,2-1028,3 | 22,4 | ППВ пути | 5 | 30 | [6 empty] | 6/2250 |  |  | 6/2250 |  |  |  | 6/2250 |  |  | 6/2150 |  |  |  | 6/2250
ПРИВ | КОТЛУБАНЬ - ГУМРАК путь 1 [1030пк6-1045пк4] | 1 | 1030,6-1045,4 | 14,9 | РП | 9 | 64 |  |  | 8/800 |  |  |  | 8/800 |  |  | 8/800 |  |  |  | 6/500 |  |  | 6/300 |  |  |  | 8/500 |  |  | 8/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800
ПРИВ | КОТЛУБАНЬ - ГУМРАК путь 1 [1030пк5-1039пк10] | 1 | 1030,5-1039,10 | 10,5 | ППВ пути | 1 | 6 |  |  | 6/2700
ПРИВ | БЕТОННАЯ - РАЗГУЛЯЕВКА путь 2 [1056пк8-1060пк2] | 2 | 1056,8-1060,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2
ПРИВ | РАЗГУЛЯЕВКА - ПОСТ 6 КМ путь 1 [1062пк5-1065пк7] | 1 | 1062,5-1065,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2
ПРИВ | ДРЕВНИЙ ВАЛ - ОРЛОВКА путь 1 [12пк4-25пк3] | 1 | 12,4-25,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
ПРИВ | ПОСТ 6 КМ - СПАРТАНОВКА путь 1 [6пк9-15пк9] | 1 | 6,9-15,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4
ПРИВ | ОРЛОВКА - МЕЧЕТКА путь 1 [27пк2-30пк0] | 1 | 27,2-30,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
ПРИВ | СПАРТАНОВКА - МЕЧЕТКА путь 1 [17пк6-17пк6] | 1 | 17,6-17,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ПРИВ | МЕЧЕТКА МОСТ(18пк6-9, 2путь, от с/п 10 до с/п 16) |  |  |  | ИССО | 2 | 8 | [8 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
ПРИВ | МЕЧЕТКА - ВОЛЖСКИЙ путь 1 [20пк5-26пк5] | 1 | 20,5-26,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2
ПРИВ | МЕЧЕТКА - ВОЛЖСКИЙ путь 2 [20пк5-26пк5] | 2 | 20,5-26,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2
| Итого по: ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 35 | 183
ПРИВ 206 ВОЛГОГРАДСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ВОЛГОГРАД II путь I (Н-Чн) главный [3пк6-5пк7] | I | 3,6-5,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/2
ПРИВ | ЕЛЬШАНКА - БЕКЕТОВСКАЯ путь 1 [8пк5-16пк4] | 1 | 8,5-16,4 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
ПРИВ | САРЕПТА - ШПАЛОПРОП путь 1 [3пк6-5пк2] | 1 | 3,6-5,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/100
| Итого по: ПРИВ 206 ВОЛГОГРАДСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 10 | 40
ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | БИРЮЗОВЫЙ - ИМ.М.ГОРЬКОГО путь 3 [360пк1-360пк5] | 3 | 360,1-360,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/300
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 1 [4пк2-12пк6] путь 12(неч) [13пк0-13пк0] ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 11 (18-41) приемо-отпр. путь 13 (32-45) приемо-отпр. путь 15 (38-15) приемо-отпр. путь 17 (36-49) приемо-отпр. путь 19 (30-43) приемо-от... (см. карточку) | 1, 11, 12(неч), 13, 15, 17, 19, 21, 3, 7, 9, I, IАДБ | 12,6-14,8 12,6-16,6 13,0-13,0 13,3-16,6 4,2-12,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 11 (18-41) приемо-отпр. путь 13 (32-45) приемо-отпр. путь 15 (38-15) приемо-отпр. путь 17 (36-49) приемо-отпр. путь 19 (30-43) приемо-отпр. путь 21 (34-47) приемо-отпр. путь 3 (24-31) приемо-отпр. путь 7... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 19, 1(чет), 2, 21, 3, 7, 9, I, IАДБ | 12,6-14,8 12,6-16,6 14,8-16,3 15,5-16,6 | 1 | Строит. | 4 | 16 |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 11 (18-41) приемо-отпр. путь 13 (32-45) приемо-отпр. путь 15 (38-15) приемо-отпр. путь 17 (36-49) приемо-отпр. путь 19 (30-43) приемо-от... (см. карточку) | 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 1(чет), 2, 21, 3, 4, 7, 8, 9, I, II, IАДБ | 12,6-14,8 12,6-16,6 14,8-16,3 15,5-16,6 16,6-18,2 | 1 | Строит. | 5 | 20 | [5 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ - ИМ.М.ГОРЬКОГО путь 12(неч) [13пк3-16пк6] | 12(неч) | 13,3-16,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ - ИМ.М.ГОРЬКОГО путь 1 [17пк0-18пк7] | 1 | 17,0-18,7 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/594
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 4 (12-25) приемо-отпр. путь 8 (16-23) приемо-отпр. не задано(2-10п, 5ГП) ПОСТ 15 КМ - БИРЮЗОВЫЙ путь 1 [16пк6-18пк2] | 1, 10, 4, 8, II | 12,6-16,6 16,6-18,2 | 1 | Строит. | 5 | 20 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 |  | 4/0,1
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 2 [4пк2-12пк6] ПОСТ 15 КМ путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 4 (12-25) приемо-отпр. путь 8 (16-23) приемо-отпр. не задано(.) | 10, 2, 4, 8, II | 12,6-16,6 4,2-12,6 | 3 | Строит. | 4 | 16 | [5 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 1 [4пк2-12пк6] путь 2 [4пк2-12пк6] путь 12(неч) [13пк0-13пк0] ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь уч (270-НГА) главный [13пк0-13пк3] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 11 (18-41... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12(неч), 13, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 7, 8, 9, I, II, IАДБ, уч | 12,6-14,8 12,6-16,6 13,0-13,0 13,0-13,3 4,2-12,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ не задано(стр. 535) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ ВСТАВКА(689,693,697,691,695,699,659) БЕССТР. УЧ-К(649,665,669,675,679,671,683,681,677,687) (нов.стр.)стр.пер.(601,603,605,607,609,611,637,643,647,645) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [8 empty] | 10/27
ПРИВ | ИМ.М.ГОРЬКОГО - ГОРНОПОЛЯНСК путь 1 [4пк2-8пк8] | 1 | 4,2-8,8 | 7,1 | КРН | 1 | 72 | [26 empty] | 72/3563
| Итого по: ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 34 | 220
ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ
ПРИВ | ГОРНОПОЛЯНСК - КАНАЛЬНАЯ путь 2 [11пк3-33пк2] | 2 | 11,3-33,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [23 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | ТИНГУТА - АБГАНЕРОВО путь 2 [67пк3-86пк5] | 2 | 67,3-86,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | АБГАНЕРОВО - ГНИЛОАКСАЙСК путь 2 [88пк8-109пк4] | 2 | 88,8-109,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
ПРИВ | ГРЕМЯЧАЯ - КОТЕЛЬНИКОВО путь 1 [169пк7-189пк1] путь 2 [169пк7-189пк1] | 1, 2 | 169,7-189,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/200 | 4/200
| Итого по: ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 11 | 44
ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ
ПРИВ | СУРОВИКИНО - ЧИР путь 2 [237пк9-264пк3] | 2 | 237,9-264,3 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  | 4/1
ПРИВ | ЛЯПИЧЕВ - КРИВОМУЗГИНС путь 1 [311пк8-312пк4] | 1 | 311,8-312,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/600
ПРИВ | ЛЯПИЧЕВ - КРИВОМУЗГИНС путь 1 [295пк4-316пк8] | 1 | 295,4-316,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2,1/600
ПРИВ | ЛЯПИЧЕВ - КРИВОМУЗГИНС путь 1 [295пк4-316пк8] | 1 | 295,4-316,8 |  | КР СЦБ | 2 | 6 | [13 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
ПРИВ | МАРИНОВКА - ПРУДБОЙ путь 2 [328пк1-332пк1] | 2 | 328,1-332,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [8 empty] | 4/4 |  |  |  | 8/6
ПРИВ | ПРУДБОЙ - КАРПОВСКАЯ путь 2 [334пк0-342пк6] | 2 | 334,0-342,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
| Итого по: ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ |  |  |  |  | 10 | 38
ПРИВ 401 НОВОПЕРЕЛЮБСКИЙ
ПРИВ | ТОПОЛЕК - БОЛ ТАВОЛОЖКА путь 1 [92пк5-92пк6] | 1 | 92,5-92,6 |  | ИССО | 3 | 12 |  |  | 4/8 | [6 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
ПРИВ | ИРГИЗ - ПУГАЧЕВСК путь 2 [328пк7-349пк4] | 2 | 328,7-349,4 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/4
ПРИВ | РУКОПОЛЬ - РЗД 47 КМ путь 1 [162пк3-181пк3] | 1 | 162,3-181,3 | 2,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2,1/200
ПРИВ | РЗД 22 КМ - КУШУМСКАЯ путь 1 [1пк8-30пк4] | 1 | 1,8-30,4 | 18 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [12 empty] | 4/3000 | 4/3000 | 4/3000 |  | 4/3000 |  |  | 4/3000 |  | 4/3000
| Итого по: ПРИВ 401 НОВОПЕРЕЛЮБСКИЙ |  |  |  |  | 19 | 74
ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ
ПРИВ | НОВОУЗЕНСК - АЛЕКСАНДР ГАЙ путь 1 [116пк5-116пк5] | 1 | 116,5-116,5 |  | ИССО | 1 | 3 | [14 empty] | 3/2
ПРИВ | КОБЗАРЕВСКИЙ - ЛОЗИНОВСКИЙ путь 1 [955пк4-968пк9] | 1 | 955,4-968,9 | 13,6 | РС | 5 | 96 | 72/3412,5 |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  |  | 6
ПРИВ | ЛОЗИНОВСКИЙ - КРАСНЫЙ КУТ путь 2 [972пк5-977пк7] | 2 | 972,5-977,7 | 2,9 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [12 empty] | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800
ПРИВ | ЛОЗИНОВСКИЙ - КРАСНЫЙ КУТ путь 2 [970пк8-977пк7] | 2 | 970,8-977,7 | 2,9 | Тек. сод. пути | 2 | 4,1 |  | 2,1/800 |  |  |  | 2,1/800
ПРИВ | МОКРОУС - ПЛЕС путь 1 [984пк7-1002пк0] | 1 | 984,7-1002,0 | 3,6 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | 6/600 |  |  | 6/600 |  |  |  | 6/600 |  |  | 6/600
ПРИВ | ПЛЕС путь I (ЧД-Н) главный [1002пк0-1004пк4] | I | 1002,0-1004,4 | 2,1 | РС | 1 | 72 | [26 empty] | 72/2126
ПРИВ | АЛТАТА - НОВОРОСЛЯЕВСКИЙ путь 1 [1081пк10-1081пк10] | 1 | 1081,10-1081,10 |  | ИССО | 2 | 12 | [26 empty] | 6/8 |  | 6/8
| Итого по: ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ |  |  |  |  | 19 | 235,1
ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ
ПРИВ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [44пк3-44пк10] | 1 | 44,3-44,10 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/650
ПРИВ | ВОЗРОЖДЕНИЕ стр. 002, 004, 005, 006, 007, 008, 13 |  |  |  | ППРС | 7 | 10,5 | 4,5/3 | 3/2 | 3/2
ПРИВ | КУЛАТКА - БУРОВКА путь 2 [96пк9-96пк9] | 2 | 96,9-96,9 |  | ИССО | 2 | 8 | [6 empty] | 4/8 | [9 empty] | 4/8
ПРИВ | КУЛАТКА - БУРОВКА путь 1 [93пк2-118пк1] | 1 | 93,2-118,1 | 25,6 | ППВ пути | 8 | 59 |  | 8/3600 |  | 8/3600 |  | 8/3600 |  |  | 8/3600 |  | 8/3600 |  | 8/3600 |  |  | 3/400 |  | 8/3600
ПРИВ | КУЛАТКА - БУРОВКА путь 1 [93пк2-118пк1] | 1 | 93,2-118,1 |  | Тек. сод. пути | 9 | 27 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3 |  |  | 3/3 |  |  | 3/3 | 3/3 | 3/3 |  | 3/6 |  |  | 3/6
ПРИВ | БУРОВКА ВХ.СИГ(НД) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  | 4/1
ПРИВ | БУРОВКА ВХ.СИГ(ЧД) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ПРИВ | БУРОВКА - ЧЕРНАВКА путь 2 [120пк5-142пк9] | 2 | 120,5-142,9 | 23,2 | ППВ пути | 7 | 53 |  |  | 8/3600 | 8/3600 |  |  | 8/3600 |  |  | 8/3600 | 8/3600 |  |  | 8/3600 |  |  | 5/1600
ПРИВ | БУРОВКА - ЧЕРНАВКА путь 2 [120пк5-142пк9] | 2 | 120,5-142,9 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  | 3/3 |  |  | 3/3 | 3/3 |  |  | 3/3 |  |  |  | 3/3 |  |  | 3/3 |  | 3/6 | 3/6
ПРИВ | ЧЕРНАВКА МОСТ(145км пк7, 2путь, от сигнала Ч до М6) |  |  |  | ИССО | 3 | 12 | [13 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
ПРИВ | ЧЕРНАВКА стр. 003, 12, 14, 2, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 7 | 10,5 | [6 empty] | 4,5/3 | 3/2 | 3/2
ПРИВ | ЧЕРНАВКА - СЕННАЯ путь 1 [164пк5-166пк7] | 1 | 164,5-166,7 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1300
ПРИВ | ЧЕРНАВКА - СЕННАЯ путь 2 [164пк8-166пк7] | 2 | 164,8-166,7 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1200
ПРИВ | ЧЕРНАВКА - СЕННАЯ путь 1 [145пк8-166пк7] | 1 | 145,8-166,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/3
ПРИВ | ЧЕРНАВКА - СЕННАЯ путь 2 [145пк8-166пк7] | 2 | 145,8-166,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/3
| Итого по: ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ |  |  |  |  | 58 | 230
ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ
ПРИВ | СЕННАЯ ЧТН.ГРЛ(Р6) |  |  | 0,2 | КР СЦБ | 1 | 4 | [6 empty] | 4/200
ПРИВ | СЕННАЯ ЧТН.ГРЛ(С8) |  |  | 0,2 | КР СЦБ | 1 | 4 | [13 empty] | 4/200
ПРИВ | СЕННАЯ НЧТ.ГРЛ(Р5-Р7) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 1 [175пк1-192пк10] | 1 | 175,1-192,10 | 18 | ППВ пути | 8 | 48 | [7 empty] | 6/2300 |  |  | 6/2300 |  |  | 6/2300 |  |  | 6/2300 | 6/2300 |  |  | 6/2300 |  |  | 6/1900 | 6/2300
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 1 [202пк1-205пк3] | 1 | 202,1-205,3 | 3,5 | ППВ пути | 2 | 10 | [23 empty] | 5/1700 |  |  |  | 5/1800
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 2 [170пк10-199пк10] | 2 | 170,10-199,10 | 29,1 | ППВ пути | 5 | 30 | [15 empty] | 6/2250 |  |  |  | 6/2250 |  |  | 6/2250 |  | 6/2250 |  | 6/2250
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 1 [170пк0-205пк3] | 1 | 170,0-205,3 |  | К КС | 9 | 36 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 2 [170пк0-205пк3] | 2 | 170,0-205,3 |  | К КС | 9 | 36 |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 1 [202пк0-205пк3] | 1 | 202,0-205,3 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/1700
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 1 [170пк0-205пк3] | 1 | 170,0-205,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [23 empty] | 3/3 |  |  |  | 3/3 |  |  | 3/3
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 2 [170пк0-205пк3] | 2 | 170,0-205,3 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [22 empty] | 3/3 |  | 3/3 | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3
ПРИВ | СУХОЙ КАРАБ стр. 002, 004, 007, 013, 15 |  |  |  | ППРС | 5 | 7,5 | [10 empty] | 4,5/3 | 3/2
ПРИВ | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219,8-231,4 | 2,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/800
ПРИВ | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219,8-231,4 | 2,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/800
ПРИВ | ЕЛХОВКА стр. 10, 11, 12, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [12 empty] | 3/2 | 3/2
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233,8-252,9 | 4,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/800
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 1 [251пк8-252пк9] | 1 | 251,8-252,9 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1180
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [251пк1-252пк9] | 2 | 251,1-252,9 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1260
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233,8-252,9 | 4,4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/800 | [16 empty] | 3/900
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233,8-252,9 | 4,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/1700
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 1 [233пк8-252пк9] | 1 | 233,8-252,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/400
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 1 [233пк8-252пк9] | 1 | 233,8-252,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/3
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233,8-252,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/3
ПРИВ | ТАРХАНЫ путь I (ЧД-Н) главный [254пк8-255пк1] | I | 254,8-255,1 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/350
ПРИВ | ТАРХАНЫ путь II (Ч-НД) главный [253пк2-255пк5] | II | 253,2-255,5 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/2580
ПРИВ | ТАРХАНЫ путь I (ЧД-Н) главный [252пк9-255пк5] | I | 252,9-255,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/3
ПРИВ | ТАРХАНЫ путь II (Ч-НД) главный [252пк9-255пк5] | II | 252,9-255,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/3
ПРИВ | ТАРХАНЫ - ЛИПОВСКИЙ путь 2 [258пк3-258пк8] | 2 | 258,3-258,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/450
ПРИВ | ТАРХАНЫ - ЛИПОВСКИЙ путь 2 [266пк1-266пк1] | 2 | 266,1-266,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/100
ПРИВ | ТАРХАНЫ - ЛИПОВСКИЙ путь 1 [259пк1-262пк10] | 1 | 259,1-262,10 | 1 | Тек. сод. пути | 10 | 60 |  |  |  | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100
ПРИВ | ТАРХАНЫ - ЛИПОВСКИЙ путь 2 [265пк3-266пк1] | 2 | 265,3-266,1 |  | Р | 1 | 6 | [6 empty] | 6/800
ПРИВ | ТАРХАНЫ - ЛИПОВСКИЙ путь 2 [255пк5-273пк3] | 2 | 255,5-273,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2,1/450
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ путь II (Ч-НДС) главный [273пк3-275пк3] | II | 273,3-275,3 | 1,7 | РС | 1 | 72 | [26 empty] | 72/1779
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ путь III (ЧД-НС) главный [273пк3-275пк6] | III | 273,3-275,6 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/700
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [284пк5-284пк7] | 2 | 284,5-284,7 |  | Р | 1 | 4 | [22 empty] | 4/400
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк9-284пк6] | 2 | 275,9-284,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/400
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 1 [275пк6-284пк6] | 1 | 275,6-284,6 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/2000
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275,6-284,6 | 4,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/1500
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 1 [278пк3-278пк5] | 1 | 278,3-278,5 |  | Р | 1 | 3 | [6 empty] | 3/300
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 1 [279пк1-279пк8] | 1 | 279,1-279,8 |  | Р | 1 | 6 | [9 empty] | 6/800
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 1 [279пк8-280пк10] | 1 | 279,8-280,10 |  | Р | 1 | 6 | [13 empty] | 6/1000
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-276пк4] | 2 | 275,6-276,4 |  | Р | 1 | 6 | [5 empty] | 6/800
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [277пк6-278пк1] | 2 | 277,6-278,1 |  | Р | 1 | 6 | [19 empty] | 6/600
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [279пк1-279пк8] | 2 | 279,1-279,8 |  | Р | 1 | 6 | [22 empty] | 6/800
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [281пк1-281пк9] | 2 | 281,1-281,9 |  | Р | 1 | 6 | [15 empty] | 6/800
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [282пк2-282пк9] | 2 | 282,2-282,9 |  | Р | 1 | 6 | [19 empty] | 6/800
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [282пк10-283пк10] | 2 | 282,10-283,10 |  | Р | 1 | 6 | [22 empty] | 6/1000
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275,6-284,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2,1/400
ПРИВ | ЗОРИНСКИЙ - ТРОФИМОВСКИЙ II путь 2 [289пк3-289пк4] | 2 | 289,3-289,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [14 empty] | 6/100 |  |  | 6/100
ПРИВ | ТРОФИМОВСКИЙ II путь II (ЧСII-НТ1) главный [292пк1-294пк8] | II | 292,1-294,8 |  | Р | 1 | 8 | [26 empty] | 8/1200
| Итого по: ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ |  |  |  |  | 103 | 517,6
ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ
ПРИВ | ЛЫСЫЕ ГОРЫ - КАЛИННИНСК-САР путь 1 [75пк1-75пк1] | 1 | 75,1-75,1 |  | ИССО | 2 | 8 | [14 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
ПРИВ | КУРДЮМ стр. 5 не задано(.) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
ПРИВ | КУРДЮМ стр. 28 не задано(.) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [15 empty] | 10/1
ПРИВ | КУРДЮМ МОСТ(1, 3, 5путь между Н-1иЧ-1,Н-3иЧ-3,Н-5иЧ-5) |  |  |  | ИССО | 2 | 12 | [6 empty] | 6/1 |  |  | 6/1
ПРИВ | КУРДЮМ - ЛИПОВСКИЙ путь 1 [2пк7-25пк1] | 1 | 2,7-25,1 | 1,7 | ППВ пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/1750
ПРИВ | КУРДЮМ - ЛИПОВСКИЙ путь 1 [2пк7-25пк1] | 1 | 2,7-25,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/3
| Итого по: ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 49
ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | НЕФТЯНАЯ путь 10 (52-123) прочий путь 8 (52-123) прочий | 10, 8 |  | 1,6 | Строит. | 2 | 8 | [5 empty] | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
ПРИВ | НЕФТЯНАЯ путь 10 (31-16) сортиров. путь 8 (27-18) сортиров. путь М18 (50-уп) вытяжной | 10, 8, М18 |  | 0,6 | Строит. | 2 | 8 | [5 empty] | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
ПРИВ | НЕФТЯНАЯ путь 7 (127-уп) вытяжной | 7 |  | 0,1 | Строит. | 2 | 10 | [5 empty] | 6/0,1 |  |  |  | 4
ПРИВ | НЕФТЯНАЯ путь М18 (50-уп) вытяжной | М18 |  | 0,3 | Строит. | 2 | 10 | [12 empty] | 6/0,3 |  |  | 4
ПРИВ | НЕФТЯНАЯ путь 14 (48-121) прочий | 14 |  | 0,1 | Строит. | 2 | 10 | [19 empty] | 6/0,2 |  |  | 4
ПРИВ | САРАТОВ II-Т стр. 14, 17/23, 26, 42 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | 3/2 | 3/2
ПРИВ | САРАТОВ I-ПАС путь II (ЧIIIТ-НСII) главный [853пк2-855пк8] | II | 853,2-855,8 | 0,9 | ППВ пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/960
ПРИВ | САРАТОВ I-ПАС путь II (ЧIIIТ-НСII) главный [853пк2-855пк8] | II | 853,2-855,8 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1290
ПРИВ | САРАТОВ I-ПАС стр. 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 23, 26, 39, 4, 5, 65, 70, 8 |  |  |  | ППРС | 20 | 30 |  |  |  | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 3/2
ПРИВ | САРАТОВ I-ПАС путь II (ЧIIIТ-НСII) главный [853пк2-855пк8] | II | 853,2-855,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/3
ПРИВ | САРАТОВ I-ПАС путь II (ЧIIIТ-НСII) главный [853пк2-855пк8] | II | 853,2-855,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/3
ПРИВ | САРАТОВ-ПОРТ - САРАТОВ II-Т путь 1 [2пк4-4пк7] | 1 | 2,4-4,7 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/660
ПРИВ | САРАТОВ-ПОРТ - САРАТОВ II-Т путь 1 [2пк4-4пк7] | 1 | 2,4-4,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/3
ПРИВ | САРАТОВ I-ПАС - САРАТОВ III путь 1об [4пк1-5пк0] | 1об | 4,1-5,0 |  | Р | 1 | 6 | [13 empty] | 6/900
ПРИВ | ТРОФИМОВСКИЙ I - САРАТОВ I-ПАС путь 2ч [849пк7-850пк3] | 2ч | 849,7-850,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/600
ПРИВ | ТРОФИМОВСКИЙ I - САРАТОВ I-ПАС путь 2ч [849пк1-849пк1] | 2ч | 849,1-849,1 |  | ИССО | 2 | 8 | [15 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ПРИВ | ТРОФИМОВСКИЙ I - САРАТОВ I-ПАС путь 2ч [847пк6-853пк3] | 2ч | 847,6-853,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [10 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/3
ПРИВ | ТРОФИМОВСКИЙ I ВХ.СИГ(НП) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  | 4/1
ПРИВ | ТРОФИМОВСКИЙ I ВХ.СИГ(Н) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ПРИВ | ТРОФИМОВСКИЙ I ВХ.СИГ(НС) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1
ПРИВ | ТРОФИМОВСКИЙ II - ТРОФИМОВСКИЙ I путь 2 [294пк8-295пк5] | 2 | 294,8-295,5 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/600
| Итого по: ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 51 | 144
ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ
ПРИВ | БАГАЕВКА ХОДОВОЙ ПУТЬ(Багаевка парк А-Б) |  |  | 1,1 | ППВ пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1140
ПРИВ | БАГАЕВКА путь II (НД-Ч) главный [13пк3-14пк5] | II | 13,3-14,5 |  | Р | 1 | 6 |  | 6/1200
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17,3-24,6 | 0,2 | Эксп. КС | 9 | 36 |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17,3-24,6 | 4,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/600
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17,3-24,6 | 4,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/500
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17,3-24,6 | 4,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/900
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [18пк5-19пк8] | 2 | 18,5-19,8 |  | Р | 1 | 8 | [19 empty] | 8/1300
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [21пк5-22пк6] | 2 | 21,5-22,6 |  | Р | 1 | 6 | [8 empty] | 6/1000
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [23пк5-23пк6] | 1 | 23,5-23,6 |  | Р | 1 | 6 | [30 empty] | 6/1000
ПРИВ | БУРКИН путь I (ЧД-Н) главный [25пк2-25пк2] | I | 25,2-25,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/400
ПРИВ | БУРКИН путь I (ЧД-Н) главный [25пк1-25пк1] | I | 25,1-25,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/94
ПРИВ | БУРКИН - ИВАНОВСКИЙ путь 2 [26пк7-30пк3] ИВАНОВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [30пк3-32пк8] не задано(сп 1А) | 2, II | 26,7-30,3 30,3-32,8 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
ПРИВ | БУРКИН - ИВАНОВСКИЙ путь 2 [27пк5-27пк10] | 2 | 27,5-27,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [15 empty] | 6/120 |  | 6/100 | 6/100 | 6/100
ПРИВ | БУРКИН - ИВАНОВСКИЙ путь 2 [28пк3-29пк6] | 2 | 28,3-29,6 |  | Р | 1 | 8 | [22 empty] | 8/1400
ПРИВ | ИВАНОВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [31пк3-31пк8] | II | 31,3-31,8 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/500
ПРИВ | ИВАНОВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [30пк3-32пк8] | II | 30,3-32,8 | 6 | ЦУКС | 1 | 2 | [9 empty] | 2/6000
ПРИВ | ИВАНОВСКИЙ - ГОРЮЧКА путь 1 [37пк1-37пк10] | 1 | 37,1-37,10 | 0,7 | Тек. сод. пути | 7 | 42 | [6 empty] | 6/100 | [6 empty] | 6/139 |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100
ПРИВ | ИВАНОВСКИЙ - ГОРЮЧКА путь 2 [40пк4-41пк4] | 2 | 40,4-41,4 |  | Р | 1 | 6 | [12 empty] | 6/1000
ПРИВ | ИВАНОВСКИЙ - ГОРЮЧКА путь 2 [41пк2-42пк2] | 2 | 41,2-42,2 |  | Р | 1 | 5 | [15 empty] | 5/1000
ПРИВ | ИВАНОВСКИЙ - ГОРЮЧКА путь 2 [42пк2-43пк2] | 2 | 42,2-43,2 |  | Р | 1 | 6 | [5 empty] | 6/1000
ПРИВ | ИВАНОВСКИЙ - ГОРЮЧКА путь 2 [43пк3-44пк2] | 2 | 43,3-44,2 |  | Р | 1 | 4 | [29 empty] | 4/800
ПРИВ | ИВАНОВСКИЙ - ГОРЮЧКА путь 2 [46пк6-47пк7] | 2 | 46,6-47,7 |  | Р | 1 | 6 | [12 empty] | 6/1000
ПРИВ | ГОРЮЧКА - ПАНИЦКАЯ путь 1 [56пк6-56пк6] | 1 | 56,6-56,6 |  | ИССО | 3 | 12 | [9 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
ПРИВ | ПАНИЦКАЯ - БОБРОВКА путь 2 [62пк1-62пк8] | 2 | 62,1-62,8 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/700
ПРИВ | ПАНИЦКАЯ - БОБРОВКА путь 2 [64пк4-65пк3] | 2 | 64,4-65,3 |  | Р | 1 | 6 | [22 empty] | 6/900
ПРИВ | КАРАМЫШ - РОССОША путь 1 [88пк7-112пк7] | 1 | 88,7-112,7 |  | КР СЦБ | 6 | 15 |  |  | 2,5/1 |  |  |  | 2,5/1 | [6 empty] | 2,5/1 |  |  | 2,5/1 |  |  |  | 2,5/1 |  |  | 2,5/1
ПРИВ | КАРАМЫШ - РОССОША путь 2 [88пк7-112пк7] | 2 | 88,7-112,7 |  | КР СЦБ | 6 | 15 |  | 2,5/1 |  |  |  | 2,5/1 |  |  | 2,5/1 |  |  |  | 2,5/1 |  |  | 2,5/1 | [6 empty] | 2,5/1
ПРИВ | КАРАМЫШ - РОССОША путь 2 [94пк400-95пк2] | 2 | 94,400-95,2 |  | Р | 1 | 6 | [5 empty] | 6/800
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [125пк1-125пк9] | 2 | 125,1-125,9 |  | Р | 1 | 6 | [15 empty] | 6/800
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 1 [138пк1-138пк1] | 1 | 138,1-138,1 |  | ИССО | 1 | 30 | [20 empty] | 30/2
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [115пк1-138пк2] | 2 | 115,1-138,2 | 5,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/400
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [115пк1-138пк2] | 2 | 115,1-138,2 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1500
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [116пк8-117пк4] | 2 | 116,8-117,4 |  | Р | 1 | 6 | [5 empty] | 6/800
ПРИВ | БАГАЕВКА - НЕФТЯНАЯ путь 1 [3пк7-10пк7] | 1 | 3,7-10,7 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/2230
ПРИВ | БАГАЕВКА - НЕФТЯНАЯ путь 1 [3пк7-10пк7] | 1 | 3,7-10,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/3
ПРИВ | БАГАЕВКА - НЕФТЯНАЯ путь 1 [3пк7-10пк7] | 1 | 3,7-10,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/3
ПРИВ | БАГАЕВКА - КОКУРИНО путь 1 [2пк3-4пк2] | 1 | 2,3-4,2 | 2,1 | ППВ пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/2140
ПРИВ | БАГАЕВКА - КОКУРИНО путь 1 [2пк3-4пк2] | 1 | 2,3-4,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/3
| Итого по: ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 67 | 337
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:37 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Ноябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Приволжская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11
КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО
ПРИВ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [45пк1-64пк1] | 1 | 45,1-64,1 | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/600
ПРИВ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35,1-64,1 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/600
| Итого по: КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО |  |  |  |  | 2 | 9
ПРИВ 114 КРАСНОКУТСКИЙ
ПРИВ | ПАЛЛАСОВКА путь 1 (20-13) приемо-отпр. | 1 |  | 1,5 | РС | 3 | 18 | [22 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
ПРИВ | ЦВЕТОЧНЫЙ - ПАЛЛАСОВКА путь 1 [1063пк2-1079пк1] | 1 | 1063,2-1079,1 | 2,6 | РС | 3 | 12 | [16 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 4
ПРИВ | УСАТОВСКИЙ - ЛЕПЕХИНСКАЯ путь 1 [999пк4-1012пк8] | 1 | 999,4-1012,8 | 14,3 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | 6/1792 |  |  |  | 6/1792 |  |  | 6/1797
| Итого по: ПРИВ 114 КРАСНОКУТСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 48
ПРИВ 115 БАСКУНЧАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ВЛАДИМИРОВС ПР - АХТУБА путь 1 [2пк4-2пк4] | 1 | 2,4-2,4 |  | ИССО | 1 | 4 | [6 empty] | 4/8
| Итого по: ПРИВ 115 БАСКУНЧАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 1 | 4
ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ
ПРИВ | ХАРАБАЛИНСК путь I (41-ЧД) главный [1387пк4-1391пк7] | I | 1387,4-1391,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/2
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ - АКСАРАЙСКАЯ II путь 2 [2пк9-5пк0] | 2 | 2,9-5,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/4
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ II путь III (ЧА1-Н) главный [3пк2-11пк6] путь Iгпз (ЧА2-Ч) главный [2пк3-3пк2] путь I (ЧБ2-56) главный [5пк8-7пк2] путь II (ЧБ-408) главный [5пк7-7пк2] путь 10 (456-439) приемо-отпр. путь 10 (148-17) приемо-отпр. путь 10А (441-421) приемо-отпр. путь 11 (138-95) приемо-отпр. путь 12 (80-9... (см. карточку) | 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, I, II, III, Iгпз | 2,3-3,2 3,2-11,6 5,7-7,2 5,8-7,2 | 5 | Строит. | 16 | 64 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ II путь III (ЧА1-Н) главный [3пк2-11пк6] не задано(новострой, парк Т) | III | 3,2-11,6 | 7,5 | ЦУКС | 4 | 24 |  |  | 6/1250 |  | 6/1250 | [5 empty] | 6/1250 |  |  | 6/1250
| Итого по: ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ |  |  |  |  | 22 | 96
ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | МАГИСТРАЛЬН путь I (ЧА1-1Н) главный [1484пк1-1487пк1] | I | 1484,1-1487,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
ПРИВ | БУЗАНСКИЙ путь II (2Ч-НД) главный [1486пк1-1491пк1] | II | 1486,1-1491,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ПРИВ | АСТРАХАНЬ I путь I (ЧА1-НК1) главный [1527пк9-1532пк0] | I | 1527,9-1532,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
ПРИВ | АСТРАХАНЬ I путь II (ЧА2-НК2) главный [1527пк9-1532пк1] | II | 1527,9-1532,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
ПРИВ | КУТУМ - АСТРАХАНЬ I путь 1 [428пк8-429пк4] | 1 | 428,8-429,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4
ПРИВ | КУТУМ - АСТРАХАНЬ I путь 2 [428пк8-429пк4] | 2 | 428,8-429,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2
ПРИВ | КУТУМ путь I (Н-ЧА1) главный [421пк3-428пк8] | I | 421,3-428,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
ПРИВ | КУТУМ путь II (17-ЧА2) главный [421пк3-428пк8] | II | 421,3-428,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
ПРИВ | ЛИНЕЙНАЯ - РЗД № 2 путь 1 [373пк8-386пк9] | 1 | 373,8-386,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
ПРИВ | БАСИНСКАЯ - РЗД № 3 путь 1 [347пк6-359пк8] | 1 | 347,6-359,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/6
ПРИВ | БАСИНСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [346пк0-347пк6] | I | 346,0-347,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | ЯНДЫКИ - ЗЕНЗЕЛИ путь 1 [309пк3-320пк2] | 1 | 309,3-320,2 | 10,9 | Тек. сод. пути | 7 | 42 | [10 empty] | 6/1564 |  | 6/1564 |  | 6/1564 |  |  | 6/1564 |  | 6/1564 |  | 6/1564 |  |  | 6/1569
ПРИВ | ЯНДЫКИ путь I (Н-Ч) главный [307пк3-309пк3] | I | 307,3-309,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/4 |  | 4/2
ПРИВ | ОЛЕЙНИКОВО - ЯНДЫКИ путь 1 [293пк5-307пк3] | 1 | 293,5-307,3 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [16 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
| Итого по: ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 29 | 130
ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ
ПРИВ | ОВРАЖНАЯ - СЕМЕНОВСКИЙ путь 2 [140пк6-150пк2] | 2 | 140,6-150,2 | 13 | ППВ пути | 2 | 12 | 6/2600 | 6/2600
ПРИВ | ОВРАЖНАЯ - СЕМЕНОВСКИЙ путь 2 [140пк6-150пк2] | 2 | 140,6-150,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/3 | 3/3
ПРИВ | СЕМЕНОВСКИЙ путь I (Н-ЧД) главный [150пк2-152пк7] | I | 150,2-152,7 | 1,8 | РС | 3 | 84 |  |  |  |  | 72/1831 | [5 empty] | 6 |  |  | 6
ПРИВ | ПЕТРОВ ВАЛ - СОЛОМАТИНО путь 1 [207пк2-207пк8] | 1 | 207,2-207,8 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/600
ПРИВ | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 1 [223пк8-259пк3] | 1 | 223,8-259,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2,1/400
ПРИВ | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 1 [223пк8-259пк3] | 1 | 223,8-259,3 | 1,3 | Тек. сод. пути | 2 | 4,1 |  |  |  | 2,1/700 |  |  | 2,1/600
ПРИВ | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 1 [249пк7-250пк10] | 1 | 249,7-250,10 |  | Р | 1 | 8 | [24 empty] | 8/1400
ПРИВ | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 2 [231пк1-232пк1] | 2 | 231,1-232,1 |  | Р | 1 | 6 | [12 empty] | 6/1000
ПРИВ | МЕДВЕДИЦА - АДАДУРОВО путь 1 [374пк4-375пк3] | 1 | 374,4-375,3 | 0,9 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [6 empty] | 6/400 | [6 empty] | 6/500
| Итого по: ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 15 | 138,2
ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ
ПРИВ | СЕБРЯКОВО - ГУРОВО путь 1 [869пк4-869пк6] | 1 | 869,4-869,6 |  | ИССО | 3 | 12 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
| Итого по: ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 12
ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ЛОГ - БЕЛУШКИНО путь 1 [959пк6-968пк6] | 1 | 959,6-968,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2,1/800
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ путь 6 (24-11) приемо-отпр. | 6 |  | 6 | Строит. | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ путь III (Ч-Н) главный [984пк9-986пк9] путь I (ЧД-1) главный [329пк7-332пк4] путь II (ЧС-5) главный [330пк3-332пк2] путь 4 (22-29) приемо-отпр. путь 5 (32-23) приемо-отпр. путь 6 (24-11) приемо-отпр. путь 7 (26-17) приемо-отпр. | 4, 5, 6, 7, I, II, III | 329,7-332,4 330,3-332,2 984,9-986,9 | 8 | Строит. | 2 | 12 | [16 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ - КАЧАЛИНО путь 1 [1003пк2-1003пк6] | 1 | 1003,2-1003,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/800
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ - КАЧАЛИНО путь 1 [986пк9-1003пк6] | 1 | 986,9-1003,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2,1/800
ПРИВ | КАЧАЛИНО - КОТЛУБАНЬ путь 2 [1026пк5-1027пк1] | 2 | 1026,5-1027,1 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/600
ПРИВ | КОТЛУБАНЬ - ГУМРАК путь 1 [1030пк6-1045пк4] | 1 | 1030,6-1045,4 | 14,9 | РП | 1 | 8 | [10 empty] | 8/800
ПРИВ | ГУМРАК путь XXII (48-НД) главный [1пк6-2пк4] | XXII | 1,6-2,4 |  | Р | 1 | 3 | [23 empty] | 3/400
ПРИВ | РАЗГУЛЯЕВКА путь I (ЧД-НВ) главный [1060пк2-1062пк5] | I | 1060,2-1062,5 | 2 | РС | 1 | 72 | [11 empty] | 72/2024
ПРИВ | МЕЧЕТКА МОСТ(18пк6-9, 1 путь, от с/п 14 до с/п 12) |  |  |  | ИССО | 2 | 8 | [10 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
| Итого по: ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 12 | 121,1
ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ИМ.М.ГОРЬКОГО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№2) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 6,5 | [10 empty] | 6,5
ПРИВ | ИМ.М.ГОРЬКОГО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(градирня) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 5 | [5 empty] | 5/1
ПРИВ | ИМ.М.ГОРЬКОГО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(градирня) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 5 | [19 empty] | 5/1
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 1 [4пк2-12пк6] путь 12(неч) [13пк0-13пк0] ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 11 (18-41) приемо-отпр. путь 13 (32-45) приемо-отпр. путь 15 (38-15) приемо-отпр. путь 17 (36-49) приемо-отпр. путь 19 (30-43) приемо-от... (см. карточку) | 1, 11, 12(неч), 13, 15, 17, 19, 21, 3, 7, 9, I, IАДБ | 12,6-14,8 12,6-16,6 13,0-13,0 13,3-16,6 4,2-12,6 | 3 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 11 (18-41) приемо-отпр. путь 13 (32-45) приемо-отпр. путь 15 (38-15) приемо-отпр. путь 17 (36-49) приемо-отпр. путь 19 (30-43) приемо-отпр. путь 21 (34-47) приемо-отпр. путь 3 (24-31) приемо-отпр. путь 7... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 19, 1(чет), 2, 21, 3, 7, 9, I, IАДБ | 12,6-14,8 12,6-16,6 14,8-16,3 15,5-16,6 | 1 | Строит. | 4 | 16 | [5 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 11 (18-41) приемо-отпр. путь 13 (32-45) приемо-отпр. путь 15 (38-15) приемо-отпр. путь 17 (36-49) приемо-отпр. путь 19 (30-43) приемо-от... (см. карточку) | 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 1(чет), 2, 21, 3, 4, 7, 8, 9, I, II, IАДБ | 12,6-14,8 12,6-16,6 14,8-16,3 15,5-16,6 16,6-18,2 | 1 | Строит. | 4 | 16 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ - ИМ.М.ГОРЬКОГО путь 1 [17пк0-18пк7] | 1 | 17,0-18,7 | 1,6 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [20 empty] | 6/500 |  |  |  | 6/500 |  |  | 6/6
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 4 (12-25) приемо-отпр. путь 8 (16-23) приемо-отпр. не задано(2-10п, 5ГП) ПОСТ 15 КМ - БИРЮЗОВЫЙ путь 1 [16пк6-18пк2] | 1, 10, 4, 8, II | 12,6-16,6 16,6-18,2 | 1 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 2 [4пк2-12пк6] ПОСТ 15 КМ путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 4 (12-25) приемо-отпр. путь 8 (16-23) приемо-отпр. не задано(.) | 10, 2, 4, 8, II | 12,6-16,6 4,2-12,6 | 3 | Строит. | 3 | 12 | [9 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 1 [4пк2-12пк6] путь 2 [4пк2-12пк6] путь 12(неч) [13пк0-13пк0] ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь уч (270-НГА) главный [13пк0-13пк3] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 11 (18-41... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12(неч), 13, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 7, 8, 9, I, II, IАДБ, уч | 12,6-14,8 12,6-16,6 13,0-13,0 13,0-13,3 4,2-12,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [5 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | 4/0,1
ПРИВ | ИМ.М.ГОРЬКОГО - ГОРНОПОЛЯНСК путь 1 [4пк2-8пк8] | 1 | 4,2-8,8 | 7,1 | КРН | 2 | 78 |  |  | 72/3563 | [23 empty] | 6
| Итого по: ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 32 | 208,5
ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ
ПРИВ | КАНАЛЬНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [47пк6-50пк2] | I | 47,6-50,2 | 2,1 | РС | 1 | 60 | [19 empty] | 60/2199
ПРИВ | ТИНГУТА - АБГАНЕРОВО путь 1 [67пк3-86пк5] | 1 | 67,3-86,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
ПРИВ | ТИНГУТА - АБГАНЕРОВО путь 2 [67пк3-86пк5] | 2 | 67,3-86,5 | 1,2 | Эксп. КС | 4 | 16 | [10 empty] | 4/150 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
ПРИВ | АБГАНЕРОВО - ГНИЛОАКСАЙСК путь 1 [88пк8-109пк2] | 1 | 88,8-109,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [19 empty] | 4/4 |  |  |  | 6/6
| Итого по: ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 12 | 106
ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ
ПРИВ | ЛЯПИЧЕВ - КРИВОМУЗГИНС путь 1 [295пк4-316пк8] | 1 | 295,4-316,8 |  | КР СЦБ | 2 | 6 | [10 empty] | 3/1 |  |  | 3/1
| Итого по: ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 6
ПРИВ 401 НОВОПЕРЕЛЮБСКИЙ
ПРИВ | БОЛ ТАВОЛОЖКА - ПУГАЧЕВСК путь 1 [126пк4-126пк8] | 1 | 126,4-126,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/400
ПРИВ | БОЛ ТАВОЛОЖКА - ПУГАЧЕВСК путь 1 [112пк4-133пк0] | 1 | 112,4-133,0 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2,1/400
ПРИВ | ЮЛЬЕВКА - ИРГИЗ путь 2 [288пк9-326пк2] | 2 | 288,9-326,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [10 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
ПРИВ | ИРГИЗ - ПУГАЧЕВСК путь 2 [328пк7-349пк4] | 2 | 328,7-349,4 |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 |  |  | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
ПРИВ | РЗД 82 КМ путь I (Н-Ч) главный [145пк8-148пк2] | I | 145,8-148,2 | 2,2 | РС | 4 | 81 |  |  |  |  | 72/2292 | [11 empty] | 3 |  | 3 |  | 3
| Итого по: ПРИВ 401 НОВОПЕРЕЛЮБСКИЙ |  |  |  |  | 21 | 149
ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ
ПРИВ | ЛОЗИНОВСКИЙ - КРАСНЫЙ КУТ путь 2 [970пк8-977пк7] | 2 | 970,8-977,7 | 2,9 | Тек. сод. пути | 2 | 4,1 | [9 empty] | 2,1/800 |  |  | 2,1/500
ПРИВ | ПЛЕС путь I (ЧД-Н) главный [1002пк0-1004пк4] | I | 1002,0-1004,4 | 2,1 | РС | 3 | 18 | 6 |  |  | 6 |  | 6
ПРИВ | МАВРИНКА МОСТ(1056км пк7, от сигнала Ч до М2, 2путь) |  |  |  | ИССО | 3 | 18 |  |  |  |  | 6/4 |  | 6/4 |  |  | 6/4
| Итого по: ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 40,1
ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ
ПРИВ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [45пк1-64пк1] | 1 | 45,1-64,1 | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/600
ПРИВ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35,1-64,1 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/600
ПРИВ | КУЛАТКА - БУРОВКА путь 2 [101пк3-101пк3] | 2 | 101,3-101,3 |  | ИССО | 2 | 8 | [10 empty] | 4/8 |  |  | 4/8
ПРИВ | КУЛАТКА - БУРОВКА путь 1 [93пк2-93пк5] | 1 | 93,2-93,5 |  | Р | 1 | 2 | [5 empty] | 2/250
ПРИВ | ЧЕРНАВКА путь II (Ч-НД) главный [143пк700-145пк3] | II | 143,700-145,3 | 1,5 | РС | 3 | 84 | [19 empty] | 72/1560 |  |  |  | 6 |  |  | 6
ПРИВ | ВОЛЬСК II - КЛЕНЫ путь 1 [234пк5-234пк8] | 1 | 234,5-234,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/400
ПРИВ | ВОЛЬСК II - КЛЕНЫ путь 1 [227пк8-244пк9] | 1 | 227,8-244,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2,1/400
| Итого по: ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ |  |  |  |  | 10 | 111
ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ
ПРИВ | СЕННАЯ путь IVВП (Ч4А-НСД) главный [1пк2-3пк4] | IVВП | 1,2-3,4 | 3,3 | ППВ пути | 2 | 10 | [6 empty] | 5/1700 |  |  |  | 5/1600
ПРИВ | СЕННАЯ НЧТ.ГРЛ(пост ЭЦ до П3) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  |  |  | 3/1
ПРИВ | СЕННАЯ НЧТ.ГРЛ(пост ЭЦ до СТ-9) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ПРИВ | СЕННАЯ ЧТН.ГРЛ(П2 и ПЯ 26СП) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 2 [170пк10-199пк10] | 2 | 170,10-199,10 | 29,1 | ППВ пути | 8 | 48 | 6/2250 |  | 6/2250 |  |  |  |  | 6/2250 |  | 6/2250 |  |  | 6/2250 |  | 6/2100 |  | 6/2250 |  |  | 6/2250
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 1 [170пк0-205пк3] | 1 | 170,0-205,3 |  | К КС | 8 | 32 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 2 [170пк0-205пк3] | 2 | 170,0-205,3 |  | К КС | 8 | 32 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 2 [170пк0-205пк3] | 2 | 170,0-205,3 | 1,9 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/700
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 1 [202пк0-205пк3] | 1 | 202,0-205,3 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/1300
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 2 [170пк0-205пк3] | 2 | 170,0-205,3 | 3,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/700
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 1 [170пк0-205пк3] | 1 | 170,0-205,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/3
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 2 [170пк0-205пк3] | 2 | 170,0-205,3 |  | Тек. сод. пути | 9 | 27 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |  | 3/3
ПРИВ | СУХОЙ КАРАБ путь I (Н-ЧД) главный [219пк4-219пк8] | I | 219,4-219,8 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/400
ПРИВ | СУХОЙ КАРАБ путь II (Ч-НД) главный [219пк4-219пк8] | II | 219,4-219,8 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/350
ПРИВ | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 1 [219пк8-230пк4] | 1 | 219,8-230,4 | 10,6 | ППВ пути | 5 | 29 | [10 empty] | 6/2250 |  |  | 6/2250 | 6/2250 |  |  | 6/2250 |  |  | 5/1650
ПРИВ | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-227пк10] | 2 | 219,8-227,10 | 8,2 | ППВ пути | 4 | 24 | [9 empty] | 6/2250 |  |  | 6/2250 |  | 6/2250 |  | 6/1450
ПРИВ | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 1 [219пк8-231пк4] | 1 | 219,8-231,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [13 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3 |  | 3/3
ПРИВ | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219,8-231,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [11 empty] | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  | 3/3
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 1 [244пк1-251пк10] | 1 | 244,1-251,10 | 8 | ППВ пути | 4 | 24 | [20 empty] | 6/2000 | 6/2000 |  |  | 6/2000 |  |  | 6/2000
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [237пк1-246пк10] | 2 | 237,1-246,10 | 9 | ППВ пути | 4 | 24 | [21 empty] | 6/2250 |  | 6/2250 |  |  | 6/2250 |  | 6/2250
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233,8-252,9 | 4,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/500
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 1 [233пк8-252пк9] | 1 | 233,8-252,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [20 empty] | 3/3 | 3/3 |  |  | 3/3 |  | 3/3
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233,8-252,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [22 empty] | 3/3 | 3/3 |  |  | 3/3 |  |  | 3/3
ПРИВ | ТАРХАНЫ - ЛИПОВСКИЙ путь 1 [255пк10-256пк5] | 1 | 255,10-256,5 |  | Р | 1 | 5 | [27 empty] | 5/800
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ путь II (Ч-НДС) главный [273пк3-275пк3] | II | 273,3-275,3 | 1,7 | РС | 3 | 18 | 6 |  |  | 6 |  | 6
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 1 [275пк6-284пк6] | 1 | 275,6-284,6 | 2 | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  |  |  | 6/500 |  |  | 6/500 |  |  |  | 6/500 |  |  | 6/500
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275,6-284,6 | 4,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/700
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275,6-284,6 | 4,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/700
ПРИВ | ЗОРИНСКИЙ путь III (ЧД-Н) главный [284пк9-285пк5] | III | 284,9-285,5 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/540
ПРИВ | ЗОРИНСКИЙ путь III (ЧД-Н) главный [286пк8-287пк8] | III | 286,8-287,8 |  | Р | 1 | 6 | [24 empty] | 6/1000
ПРИВ | ЗОРИНСКИЙ путь IV (Ч-НЗ) главный [284пк6-285пк10] | IV | 284,6-285,10 |  | Р | 1 | 8 | [9 empty] | 8/1300
ПРИВ | ЗОРИНСКИЙ путь IV (Ч-НЗ) главный [286пк6-287пк2] | IV | 286,6-287,2 |  | Р | 1 | 6 | [23 empty] | 6/800
ПРИВ | ЗОРИНСКИЙ путь III (ЧД-Н) главный [284пк6-287пк2] | III | 284,6-287,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/3
ПРИВ | ЗОРИНСКИЙ - ТРОФИМОВСКИЙ II путь 1 [287пк2-292пк1] | 1 | 287,2-292,1 | 5,9 | ППВ пути | 3 | 18 | 6/2250 |  |  | 6/1470 |  | 6/2250
ПРИВ | ЗОРИНСКИЙ - ТРОФИМОВСКИЙ II путь 2 [287пк2-292пк1] | 2 | 287,2-292,1 | 5,9 | ППВ пути | 3 | 16 |  |  | 6/2250 |  | 6/2250 |  |  | 4/1430
ПРИВ | ЗОРИНСКИЙ - ТРОФИМОВСКИЙ II путь 1 [289пк4-289пк8] | 1 | 289,4-289,8 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/400
ПРИВ | ЗОРИНСКИЙ - ТРОФИМОВСКИЙ II путь 2 [287пк2-288пк1] | 2 | 287,2-288,1 |  | Р | 1 | 6 | [23 empty] | 6/1000
ПРИВ | ЗОРИНСКИЙ - ТРОФИМОВСКИЙ II путь 2 [288пк10-289пк8] | 2 | 288,10-289,8 |  | Р | 1 | 6 | [19 empty] | 6/900
ПРИВ | ЗОРИНСКИЙ - ТРОФИМОВСКИЙ II путь 2 [290пк9-291пк9] | 2 | 290,9-291,9 |  | Р | 1 | 6 | [26 empty] | 6/1000
ПРИВ | ЗОРИНСКИЙ - ТРОФИМОВСКИЙ II путь 1 [287пк2-292пк1] | 1 | 287,2-292,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | 3/3 | 3/3 |  | 3/9
ПРИВ | ЗОРИНСКИЙ - ТРОФИМОВСКИЙ II путь 2 [287пк2-292пк1] | 2 | 287,2-292,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  | 3/3 |  | 3/3 | 3/3
ПРИВ | ТРОФИМОВСКИЙ II путь II (ЧСII-НТ1) главный [292пк1-294пк8] | II | 292,1-294,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/3
| Итого по: ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ |  |  |  |  | 113 | 505
ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ
ПРИВ | ТАТИЩЕВО путь I (Н-ЧД) главный [814пк8-816пк4] путь II (Ч-НД) главный [814пк8-816пк5] путь 11 (15-упр) приемо-отпр. путь 12 (21-уп) приемо-отпр. путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (19-10) приемо-отпр. не задано(.) | 11, 12, 3, 4, I, II | 814,8-816,4 814,8-816,5 |  | Строит. | 2 | 12 | [23 empty] | 6/1 |  |  | 6/1
ПРИВ | ТАТИЩЕВО путь 13 (19-уп) вытяжной | 13 |  | 44,6 | ЦУКС | 1 | 3 | [5 empty] | 3/44600
ПРИВ | КУРДЮМ путь II (Ч-НсД) главный [827пк8-830пк1] путь IV (Н4-Ч4) главный [0пк2-2пк7] путь 12 (18-17) приемо-отпр. путь 6 (20-31) приемо-отпр. путь 8 (14-33) приемо-отпр. не задано(.) ТАТИЩЕВО - КУРДЮМ путь 2 [816пк5-827пк8] | 12, 2, 6, 8, II, IV | 0,2-2,7 816,5-827,8 827,8-830,1 | 2 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
ПРИВ | КУРДЮМ путь III (НС-ЧД) главный [827пк8-830пк1] путь 1 (28-1) приемо-отпр. путь 5 (24-27) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. не задано(.) ТАТИЩЕВО - КУРДЮМ путь 1 [816пк4-827пк8] | 1, 5, 7, III | 816,4-827,8 827,8-830,1 | 2 | Строит. | 8 | 32 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
ПРИВ | ЖАСМИННАЯ - ТРОФИМОВСКИЙ I путь 1 [840пк7-844пк3] | 1 | 840,7-844,3 | 1,7 | ППВ пути | 1 | 5 | [10 empty] | 5/1720
ПРИВ | ЖАСМИННАЯ - ТРОФИМОВСКИЙ I путь 2 [841пк1-844пк3] | 2 | 841,1-844,3 | 1,6 | ППВ пути | 1 | 5 | [12 empty] | 5/1640
ПРИВ | ЖАСМИННАЯ - ТРОФИМОВСКИЙ I путь 1 [840пк7-844пк3] | 1 | 840,7-844,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/3
ПРИВ | ЖАСМИННАЯ - ТРОФИМОВСКИЙ I путь 2 [841пк1-844пк3] | 2 | 841,1-844,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/3
| Итого по: ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ |  |  |  |  | 23 | 95
ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | НЕФТЯНАЯ путь 10 (52-123) прочий путь 8 (52-123) прочий | 10, 8 |  | 1,6 | Строит. | 2 | 8 |  |  | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
ПРИВ | САРАТОВ I-ПАС путь II (ЧIIIТ-НСII) главный [854пк4-855пк5] | II | 854,4-855,5 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1120
ПРИВ | САРАТОВ I-ПАС путь обв (ЧIТ-НСIII) главный [1пк6-2пк5] | обв | 1,6-2,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/3
ПРИВ | САРАТОВ I-ПАС - САРАТОВ III путь 1об [2пк5-3пк3] | 1об | 2,5-3,3 |  | Р | 1 | 6 | [20 empty] | 6/800
ПРИВ | ТРОФИМОВСКИЙ I - САРАТОВ I-ПАС путь 1 [847пк8-853пк3] | 1 | 847,8-853,3 | 6,1 | ППВ пути | 3 | 17 | [10 empty] | 6/2200 |  |  | 6/2200 | 5/1700
ПРИВ | ТРОФИМОВСКИЙ I - САРАТОВ I-ПАС путь 2 [847пк8-853пк2] | 2 | 847,8-853,2 | 5,9 | ППВ пути | 3 | 17 | [16 empty] | 6/2250 |  |  | 5/1460 |  |  |  | 6/2250
ПРИВ | ТРОФИМОВСКИЙ I - САРАТОВ I-ПАС путь 1 [847пк8-853пк3] | 1 | 847,8-853,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [11 empty] | 3/3 |  | 3/3 | 3/3
ПРИВ | ТРОФИМОВСКИЙ I - САРАТОВ I-ПАС путь 2 [847пк8-853пк2] | 2 | 847,8-853,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [16 empty] | 3/3 |  | 3/3 | 3/3
ПРИВ | ТРОФИМОВСКИЙ I путь V (6-17) главный [295пк5-296пк9] | V | 295,5-296,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/300
ПРИВ | ТРОФИМОВСКИЙ I путь I (ЧД-Н) главный [844пк3-847пк8] | I | 844,3-847,8 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1020
ПРИВ | ТРОФИМОВСКИЙ I путь II (ЧМ-НП) главный [844пк3-847пк8] | II | 844,3-847,8 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 5 | [9 empty] | 5/1360
ПРИВ | ТРОФИМОВСКИЙ I путь I (ЧД-Н) главный [844пк3-847пк8] | I | 844,3-847,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/3
ПРИВ | ТРОФИМОВСКИЙ II - ТРОФИМОВСКИЙ I путь 1 [294пк8-295пк5] | 1 | 294,8-295,5 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1010
ПРИВ | ТРОФИМОВСКИЙ II - ТРОФИМОВСКИЙ I путь 2 [294пк8-295пк5] | 2 | 294,8-295,5 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 5 | [7 empty] | 5/1520
ПРИВ | ТРОФИМОВСКИЙ II - ТРОФИМОВСКИЙ I путь 1 [294пк8-295пк5] | 1 | 294,8-295,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/3
ПРИВ | ТРОФИМОВСКИЙ II - ТРОФИМОВСКИЙ I путь 2 [294пк8-295пк5] | 2 | 294,8-295,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/3
| Итого по: ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 25 | 104
ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ
ПРИВ | ПРИМЫКАНИЕ - БАГАЕВКА путь 2 [8пк6-9пк6] | 2 | 8,6-9,6 |  | Р | 1 | 6 | [23 empty] | 6/1000
ПРИВ | БАГАЕВКА путь II (НД-Ч) главный [14пк6-15пк8] | II | 14,6-15,8 |  | Р | 1 | 6 | [26 empty] | 6/1200
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17,3-24,6 | 0,2 | Эксп. КС | 8 | 32 |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17,3-24,6 | 4,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/500
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17,3-24,6 | 4,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/400
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [18пк4-19пк8] | 1 | 18,4-19,8 |  | Р | 1 | 8 | [10 empty] | 8/1400
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [19пк9-20пк7] | 1 | 19,9-20,7 |  | Р | 1 | 6 | [27 empty] | 6/800
ПРИВ | БУРКИН - ИВАНОВСКИЙ путь 1 [26пк7-30пк3] ИВАНОВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [30пк3-32пк8] не задано(сп 3А) | 1, I | 26,7-30,3 30,3-32,8 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [12 empty] | 10/1
ПРИВ | ИВАНОВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [30пк3-31пк3] | II | 30,3-31,3 |  | Р | 1 | 6 | [26 empty] | 6/1000
ПРИВ | ИВАНОВСКИЙ - ГОРЮЧКА путь 2 [33пк3-34пк4] | 2 | 33,3-34,4 |  | Р | 1 | 6 | [26 empty] | 6/1000
ПРИВ | ИВАНОВСКИЙ - ГОРЮЧКА путь 2 [36пк8-37пк7] | 2 | 36,8-37,7 |  | Р | 1 | 6 |  |  | 6/1000
ПРИВ | ИВАНОВСКИЙ - ГОРЮЧКА путь 2 [38пк10-39пк10] | 2 | 38,10-39,10 |  | Р | 1 | 6 | [12 empty] | 6/1000
ПРИВ | ГОРЮЧКА - ПАНИЦКАЯ путь 1 [56пк1-58пк6] | 1 | 56,1-58,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/800
ПРИВ | ПАНИЦКАЯ - БОБРОВКА путь 2 [66пк5-67пк2] | 2 | 66,5-67,2 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/700
ПРИВ | ПАНИЦКАЯ - БОБРОВКА путь 1 [63пк6-64пк2] | 1 | 63,6-64,2 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/600
ПРИВ | КАРАМЫШ - РОССОША путь 2 [88пк7-89пк7] | 2 | 88,7-89,7 |  | Р | 1 | 6 | [19 empty] | 6/1000
ПРИВ | КАРАМЫШ - РОССОША путь 2 [111пк7-112пк7] | 2 | 111,7-112,7 |  | Р | 1 | 6 |  |  | 6/1000
ПРИВ | КАРАМЫШ - РОССОША путь 1 [112пк1-112пк7] | 1 | 112,1-112,7 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/600
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 1 [130пк3-130пк3] | 1 | 130,3-130,3 |  | ИССО | 1 | 30 | [17 empty] | 30/2
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 1 [136пк3-136пк3] | 1 | 136,3-136,3 |  | ИССО | 1 | 30 | [10 empty] | 30/2
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [115пк1-138пк2] | 2 | 115,1-138,2 | 5,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/700
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [115пк1-138пк2] | 2 | 115,1-138,2 | 5,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/1500
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [116пк2-116пк7] | 2 | 116,2-116,7 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/500
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 1 [116пк2-116пк7] | 1 | 116,2-116,7 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/600
| Итого по: ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 31 | 206
Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК
ПРИВ | НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ - ПП 124 КМ путь 1 [120пк6-121пк1] | 1 | 120,6-121,1 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/600
| Итого по: Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК |  |  |  |  | 1 | 4
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:37 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Декабрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Приволжская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12
ПРИВ 115 БАСКУНЧАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | КАПУСТИН ЯР путь II (Н-ЧД) главный [113пк9-116пк8] путь III (9-Ч) главный [114пк5-116пк8] путь 1 (5-20) приемо-отпр. путь 4 (13-6) приемо-отпр. путь 5 (1-18) приемо-отпр. путь 6 (19-4) приемо-отпр. путь 7 (21-16) приемо-отпр. не задано(.) | 1, 4, 5, 6, 7, II, III | 113,9-116,8 114,5-116,8 | 3 | Строит. | 16 | 64 | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1
| Итого по: ПРИВ 115 БАСКУНЧАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 16 | 64
ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ II путь III (ЧА1-Н) главный [3пк2-11пк6] путь Iгпз (ЧА2-Ч) главный [2пк3-3пк2] путь I (ЧБ2-56) главный [5пк8-7пк2] путь II (ЧБ-408) главный [5пк7-7пк2] путь 10 (456-439) приемо-отпр. путь 10 (148-17) приемо-отпр. путь 10А (441-421) приемо-отпр. путь 11 (138-95) приемо-отпр. путь 12 (80-9... (см. карточку) | 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, I, II, III, Iгпз | 2,3-3,2 3,2-11,6 5,7-7,2 5,8-7,2 | 5 | Строит. | 16 | 64 | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ II путь III (ЧА1-Н) главный [3пк2-11пк6] не задано(новострой, парк Т) | III | 3,2-11,6 | 7,5 | ЦУКС | 5 | 30 | 6/500 |  |  | 6/500 |  |  |  | 6/500 |  | 6/500 |  | 6/500
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ II путь III (ЧА1-Н) главный [3пк2-11пк6] не задано(парк Т СП 601) | III | 3,2-11,6 |  | ЦУКС | 1 | 10 | 10/1
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ II путь III (ЧА1-Н) главный [3пк2-11пк6] не задано(парк Т СП 603) | III | 3,2-11,6 |  | ЦУКС | 1 | 10 |  | 10/1
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ II путь III (ЧА1-Н) главный [3пк2-11пк6] не задано(парк Т СП 609) | III | 3,2-11,6 |  | ЦУКС | 1 | 10 |  |  | 10/1
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ II путь III (ЧА1-Н) главный [3пк2-11пк6] не задано(парк Т СП 615) | III | 3,2-11,6 |  | ЦУКС | 1 | 10 |  |  |  | 10/1
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ II путь III (ЧА1-Н) главный [3пк2-11пк6] не задано(парк Т СП 617) | III | 3,2-11,6 |  | ЦУКС | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/1
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ II путь III (ЧА1-Н) главный [3пк2-11пк6] не задано(парк Т СП 627) | III | 3,2-11,6 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [5 empty] | 10/1
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ II путь III (ЧА1-Н) главный [3пк2-11пк6] не задано(парк Т СП 629) | III | 3,2-11,6 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [5 empty] | 10/1
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ II путь III (ЧА1-Н) главный [3пк2-11пк6] не задано(парк Т СП 631) | III | 3,2-11,6 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [7 empty] | 10/1
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ II путь III (ЧА1-Н) главный [3пк2-11пк6] не задано(парк Т СП 633) | III | 3,2-11,6 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ II путь III (ЧА1-Н) главный [3пк2-11пк6] не задано(парк Т СП 637) | III | 3,2-11,6 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ II путь III (ЧА1-Н) главный [3пк2-11пк6] не задано(парк Т СП 639) | III | 3,2-11,6 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [11 empty] | 10/1
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ II путь III (ЧА1-Н) главный [3пк2-11пк6] не задано(парк Т СП 604) | III | 3,2-11,6 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
ПРИВ | АКСАРАЙСКАЯ II путь III (ЧА1-Н) главный [3пк2-11пк6] не задано(парк Т СП 606) | III | 3,2-11,6 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [11 empty] | 10/1
| Итого по: ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ |  |  |  |  | 34 | 224
ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ИЛЬМЕННЫЙ путь I (Н-Ч) главный [402пк2-405пк6] | I | 402,2-405,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/4
ПРИВ | РЗД № 2 путь II (Н-Ч) главный [386пк9-388пк3] | II | 386,9-388,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
ПРИВ | ЛИНЕЙНАЯ путь I (Н-Ч) главный [372пк1-373пк8] | I | 372,1-373,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/4
ПРИВ | ОЛЕЙНИКОВО - ЯНДЫКИ путь 1 [293пк5-307пк3] | 1 | 293,5-307,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/4
| Итого по: ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 5 | 20
ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ
ПРИВ | МЕДВЕДИЦА - АДАДУРОВО путь 1 [364пк9-375пк3] | 1 | 364,9-375,3 | 0,9 | Тек. сод. пути | 2 | 4,1 |  | 2,1/450 |  |  | 2,1/450
| Итого по: ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 4,1
ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ
ПРИВ | СЕБРЯКОВО - ГУРОВО путь 1 [869пк4-869пк6] | 1 | 869,4-869,6 |  | ИССО | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
| Итого по: ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 12
ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ путь 6 (24-11) приемо-отпр. | 6 |  | 6 | Строит. | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
ПРИВ | КОЛОЦКИЙ путь III (Ч-Н) главный [984пк9-986пк9] путь I (ЧД-1) главный [329пк7-332пк4] путь II (ЧС-5) главный [330пк3-332пк2] путь 4 (22-29) приемо-отпр. путь 5 (32-23) приемо-отпр. путь 6 (24-11) приемо-отпр. путь 7 (26-17) приемо-отпр. | 4, 5, 6, 7, I, II, III | 329,7-332,4 330,3-332,2 984,9-986,9 | 8 | Строит. | 1 | 6 | [21 empty] | 6/1
ПРИВ | ГУМРАК не задано(врезка СП 604) ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 2 [4пк2-12пк6] | 2 | 4,2-12,6 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [8 empty] | 10/1
ПРИВ | ГУМРАК не задано(врезка СП 606) ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 1 [4пк2-12пк6] | 1 | 4,2-12,6 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
ПРИВ | РАЗГУЛЯЕВКА путь I (ЧД-НВ) главный [1060пк2-1062пк5] | I | 1060,2-1062,5 | 2 | РС | 3 | 18 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
ПРИВ | МЕЧЕТКА МОСТ(18пк6-9, 2путь, от с/п 10 до с/п 16) |  |  |  | ИССО | 2 | 8 |  |  |  | 4/8 | [6 empty] | 4/8
ПРИВ | ВОЛЖСКИЙ путь II (ЧМ-НМ2УВ) главный [26пк5-31пк3] путь I (ЧМД-НМ1УВ) главный [26пк5-31пк3] путь 10П (54-87) приемо-отпр. путь 4П (58-71) приемо-отпр. путь 6П (52-71) приемо-отпр. путь 8П (46-69) приемо-отпр. | 10П, 4П, 6П, 8П, I, II | 26,5-31,3 | 1 | Строит. | 16 | 64 | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1
| Итого по: ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 25 | 120
ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 1 [4пк2-12пк6] путь 12(неч) [13пк0-13пк0] ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 11 (18-41) приемо-отпр. путь 13 (32-45) приемо-отпр. путь 15 (38-15) приемо-отпр. путь 17 (36-49) приемо-отпр. путь 19 (30-43) приемо-от... (см. карточку) | 1, 11, 12(неч), 13, 15, 17, 19, 21, 3, 7, 9, I, IАДБ | 12,6-14,8 12,6-16,6 13,0-13,0 13,3-16,6 4,2-12,6 | 3 | Строит. | 4 | 16 |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 11 (18-41) приемо-отпр. путь 13 (32-45) приемо-отпр. путь 15 (38-15) приемо-отпр. путь 17 (36-49) приемо-отпр. путь 19 (30-43) приемо-отпр. путь 21 (34-47) приемо-отпр. путь 3 (24-31) приемо-отпр. путь 7... (см. карточку) | 1, 11, 13, 15, 17, 19, 1(чет), 2, 21, 3, 7, 9, I, IАДБ | 12,6-14,8 12,6-16,6 14,8-16,3 15,5-16,6 | 1 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 11 (18-41) приемо-отпр. путь 13 (32-45) приемо-отпр. путь 15 (38-15) приемо-отпр. путь 17 (36-49) приемо-отпр. путь 19 (30-43) приемо-от... (см. карточку) | 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 1(чет), 2, 21, 3, 4, 7, 8, 9, I, II, IАДБ | 12,6-14,8 12,6-16,6 14,8-16,3 15,5-16,6 16,6-18,2 | 1 | Строит. | 4 | 16 | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 4 (12-25) приемо-отпр. путь 8 (16-23) приемо-отпр. не задано(2-10п, 5ГП) ПОСТ 15 КМ - БИРЮЗОВЫЙ путь 1 [16пк6-18пк2] | 1, 10, 4, 8, II | 12,6-16,6 16,6-18,2 | 1 | Строит. | 4 | 16 |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ не задано(демонтаж СП 506) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 2 [4пк2-12пк6] ПОСТ 15 КМ путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 4 (12-25) приемо-отпр. путь 8 (16-23) приемо-отпр. не задано(.) | 10, 2, 4, 8, II | 12,6-16,6 4,2-12,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 1 [4пк2-12пк6] путь 2 [4пк2-12пк6] путь 12(неч) [13пк0-13пк0] ПОСТ 15 КМ путь I (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-16пк6] путь II (Ч-НБ5) главный [12пк6-16пк6] путь уч (270-НГА) главный [13пк0-13пк3] путь IАДБ (12-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 10 (10-17) приемо-отпр. путь 11 (18-41... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12(неч), 13, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 7, 8, 9, I, II, IАДБ, уч | 12,6-14,8 12,6-16,6 13,0-13,0 13,0-13,3 4,2-12,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | 4/0,1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ не задано(стр 505) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [11 empty] | 10/1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ не задано(демонтаж СП 502) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [11 empty] | 10/1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ не задано(демонтаж СП 504) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [12 empty] | 10/1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ не задано(демонтаж СП 508) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [13 empty] | 10/1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ не задано(демонтаж СП 510) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [15 empty] | 10/1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ не задано(стр. 507) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ не задано(стр. 513) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ не задано(515) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ не задано(стр. 517) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ не задано(стр. 519) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ не задано(стр. 529) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [18 empty] | 10/1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ не задано(стр. 531) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [19 empty] | 10/1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ не задано(стр. 509) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [19 empty] | 10/1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ не задано(стр. 525) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [20 empty] | 10/1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ не задано(стр. 511) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ не задано(стр. 503) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [22 empty] | 10/1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ не задано(стр. 521) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [22 empty] | 10/1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ не задано(стр. 533) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [22 empty] | 10/1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ не задано(стр. 527) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [11 empty] | 10/1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ не задано(стр. 501) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [18 empty] | 10/1
ПРИВ | ПОСТ 15 КМ не задано(стр. 523) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [11 empty] | 10/1
ПРИВ | ГУМРАК не задано(врезка СП 604) ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 2 [4пк2-12пк6] | 2 | 4,2-12,6 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [8 empty] | 10/1
ПРИВ | ГУМРАК не задано(врезка СП 606) ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 1 [4пк2-12пк6] | 1 | 4,2-12,6 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
ПРИВ | ИМ.М.ГОРЬКОГО - ГОРНОПОЛЯНСК путь 1 [4пк2-8пк8] | 1 | 4,2-8,8 | 7,1 | КРН | 2 | 12 | 6 |  |  | 6
| Итого по: ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 53 | 360
ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ
ПРИВ | КАНАЛЬНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [47пк6-50пк2] | I | 47,6-50,2 | 2,1 | РС | 3 | 18 | [7 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
ПРИВ | ГОРНОПОЛЯНСК - КАНАЛЬНАЯ путь 1 [11пк3-33пк0] | 1 | 11,3-33,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
ПРИВ | ТИНГУТА - АБГАНЕРОВО путь 2 [67пк3-86пк5] | 2 | 67,3-86,5 | 1,2 | Эксп. КС | 3 | 12 |  | 4/200 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/150
| Итого по: ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 42
ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ
ПРИВ | ЧЕРНАВКА путь II (Ч-НД) главный [143пк700-145пк3] | II | 143,700-145,3 | 1,5 | РС | 1 | 6 | 6
ПРИВ | ВОЛЬСК II путь I (Н-ЧД) главный [225пк0-227пк8] путь II (Ч-НД) главный [225пк0-227пк8] | I, II | 225,0-227,8 |  | Пр | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
| Итого по: ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 10
ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ
ПРИВ | СЕННАЯ |  |  |  | Пр | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 1 [170пк0-205пк3] | 1 | 170,0-205,3 |  | К КС | 8 | 32 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
ПРИВ | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 2 [170пк0-205пк3] | 2 | 170,0-205,3 |  | К КС | 8 | 32 | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 1 [233пк8-252пк9] | 1 | 233,8-252,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/400
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233,8-252,9 | 4,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/400
ПРИВ | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 1 [233пк8-252пк9] | 1 | 233,8-252,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2,1/400
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк9-284пк6] | 2 | 275,9-284,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/400
ПРИВ | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275,6-284,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2,1/400
ПРИВ | ЗОРИНСКИЙ - ТРОФИМОВСКИЙ II путь 2 [291пк2-292пк1] | 2 | 291,2-292,1 |  | Р | 1 | 6 | 6/800
| Итого по: ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ |  |  |  |  | 23 | 96,1
ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ
ПРИВ | КУРДЮМ путь II (Ч-НсД) главный [827пк8-830пк1] путь IV (Н4-Ч4) главный [0пк2-2пк7] путь 12 (18-17) приемо-отпр. путь 6 (20-31) приемо-отпр. путь 8 (14-33) приемо-отпр. не задано(.) ТАТИЩЕВО - КУРДЮМ путь 2 [816пк5-827пк8] | 12, 2, 6, 8, II, IV | 0,2-2,7 816,5-827,8 827,8-830,1 | 2 | Строит. | 3 | 12 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
ПРИВ | КУРДЮМ путь III (НС-ЧД) главный [827пк8-830пк1] путь 1 (28-1) приемо-отпр. путь 5 (24-27) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. не задано(.) ТАТИЩЕВО - КУРДЮМ путь 1 [816пк4-827пк8] | 1, 5, 7, III | 816,4-827,8 827,8-830,1 | 2 | Строит. | 5 | 20 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
| Итого по: ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 32
ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | САРАТОВ I-ПАС - САРАТОВ III путь 1об [3пк4-3пк9] | 1об | 3,4-3,9 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/700
| Итого по: ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 1 | 4
ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ
ПРИВ | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17,3-24,6 | 4,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/400
ПРИВ | БУРКИН путь I (ЧД-Н) главный [24пк6-26пк7] путь II (Ч-НД) главный [24пк6-26пк7] путь 3 (12-11) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. не задано(.) БУРКИН - ИВАНОВСКИЙ путь 1 [26пк7-30пк3] путь 2 [26пк7-30пк3] ИВАНОВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [30пк3-32пк8] путь II (Ч-НД) главный [30пк3-32пк8] путь 3... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 24,6-26,7 26,7-30,3 30,3-32,8 |  | Строит. | 1 | 48 |  |  |  | 48/1
ПРИВ | БОБРОВКА - КАРАМЫШ путь 2 [75пк5-86пк6] | 2 | 75,5-86,6 | 2,6 | Эксп. КС | 9 | 36 | 4/1500 |  |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [115пк2-116пк2] | 2 | 115,2-116,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6,5 |  |  |  | 6,5/850
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [115пк1-138пк2] | 2 | 115,1-138,2 | 5,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/800
ПРИВ | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [121пк4-122пк2] | 2 | 121,4-122,2 |  | Р | 1 | 4 | 4/800
| Итого по: ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 14 | 106,5
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:37 АС АПВО-2. АО «НИИАС»
СОГЛАСОВАНО:
ЦЗ-ЦД ___________________________________ Глазков М.О.
ЦЗ-ЦДИ __________________________________ Шевцов Е.А.
ЦЗ ______________________________________ Макаров А.С.
ЦЭК-ТЭ _________________________________ Санько В.М.