## Январь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Октябрьская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01
ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ
ОКТ | КРЮКОВО путь 12 (57-упор) приемо-отпр. | 12 |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | 10/1
ОКТ | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] | I, II, III, IV | 609,9-614,2 609,9-614,5 610,2-614,2 612,5-614,5 | 10 | Строит. | 17 | 17 | [8 empty] | 1/0 | 1/0 |  |  | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |  |  | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |  |  | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
ОКТ | КРЮКОВО (нов. строит.) путь(74,75 п) |  |  |  | Строит. | 31 | 372 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] путь II [614пк5-618пк4] путь III [614пк2-617пк7] путь IV [614пк5-617пк7] | I, II, III, IV | 614,2-617,7 614,5-617,7 614,5-618,4 | 5 | Строит. | 17 | 17 | [8 empty] | 1/0 | 1/0 |  |  | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |  |  | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |  |  | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
ОКТ | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] путь 10С/12С (10/10С-12/12С) съезд_глав. путь 1С/3С (1/1С-3/3С) съезд_глав. путь 20С/22С (20/20С-22/22С) съезд_глав. п... (см. карточку) | 10С/12С, 1С/3С, 20С/22С, 2С/4С, 35С/37С, 39С/41С, 43С/45С, I, II, III, IV | 617,7-622,2 617,7-622,8 618,4-622,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
ОКТ | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | I, II, III, IV | 617,7-622,2 617,7-622,8 618,4-622,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [21 empty] | 1/25
ОКТ | СХОДНЯ путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] | II | 618,4-622,8 | 5 | Строит. | 15 | 45 | [8 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
ОКТ | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] | I | 617,7-622,2 | 5 | Строит. | 10 | 30 | [12 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 |  | Строит. | 20 | 80 | [11 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 |  | Строит. | 20 | 80 | [11 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 | 5 | Строит. | 15 | 45 | [14 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 | 3 | Строит. | 15 | 45 | [12 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь III [622пк8-630пк0] | III | 622,8-630,0 | 3 | Строит. | 15 | 45 | [12 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь IV [622пк8-630пк1] | IV | 622,8-630,1 | 3 | Строит. | 15 | 45 | [12 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] путь 10С/12С (10/10С-12/12С) съезд_глав. путь 11С/13С (11/11С-13/13С) съезд_глав. путь 15С/17С (15/15С-17/17С) съезд_глав. путь 19С/2... (см. карточку) | 10С/12С, 11С/13С, 15С/17С, 19С/21С, 20С/22С, 23С/25С, 24С/26С, 28С/30С, 34С/32С, 35С/37С, 36С/38С, 48/46, 4С/2С, 6С/8С, 7С/9С, I, II, III, IV | 630,0-632,9 630,0-633,4 630,1-633,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
ОКТ | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630,0-632,9 630,0-633,4 630,1-633,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [28 empty] | 1/25
ОКТ | ХОВРИНО путь IIл (308-НЛ) главный [2пк8-3пк1] путь IIа (8-ЧЛ) главный [3пк2-3пк3] путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] путь 12С/14С (12/12С-14/14С) съезд_глав. путь 15-17 (... (см. карточку) | 12С/14С, 15-17, 19-21, 1С/3С, 23-25, 24С/26С, 27С/29С, 28С/30С, 31-33, 4/2, I, II, III, IIа, IIл, IV | 2,8-3,1 3,2-3,3 635,2-640,0 635,3-640,0 635,4-639,7 635,4-640,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
ОКТ | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] | I, II, III, IV | 635,2-640,0 635,3-640,0 635,4-639,7 635,4-640,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [21 empty] | 1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] | I | 639,7-644,7 | 6 | Строит. | 5 | 15 | [8 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640,0-645,3 | 6 | Строит. | 5 | 15 | [13 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640,0-645,2 | 6 | Строит. | 5 | 15 | [19 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640,0-645,2 | 6 | Строит. | 5 | 15 | [26 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639,7-644,7 640,0-645,2 640,0-645,3 | 1,8 | Строит. | 1 | 1 | [18 empty] | 1/0,1
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | III, IV | 645,2-648,1 645,2-648,2 | 24,6 | Строит. | 19 | 38 | [12 empty] | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | I, II, III, IV | 644,7-646,5 645,2-648,1 645,2-648,2 645,3-645,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [28 empty] | 1/25
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ (нов. строит.) путь(8 путь) |  |  |  | Строит. | 23 | 69 | [8 empty] | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ (нов. строит.) путь(1Д, 2Д) |  |  |  | Строит. | 23 | 69 | [8 empty] | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ путь VIII (39-8Н) главный [645пк8-649пк0] МОСКВА-Т-ОКТ - МОСКВА-П-ОКТ путь VIII [649пк0-649пк0] | VIII | 645,8-649,0 649,0-649,0 | 50 | Строит. | 19 | 57 | [6 empty] | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 |  |  | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 |  |  | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 |  |  | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь I (IH-19) главный [649пк3-650пк3] путь II (IIH-14) главный [649пк3-650пк3] МОСКВА-Т-ОКТ - МОСКВА-П-ОКТ путь I [646пк5-649пк3] путь II [645пк9-649пк3] | I, II | 645,9-649,3 646,5-649,3 649,3-650,3 |  | Строит. | 18 | 72 | [13 empty] | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь III (IIIH-Ч7) главный [649пк3-649пк10] путь IV (IVН-30/28) главный [649пк3-650пк0] путь 11д (270-105) деповской путь 12д (106-упор) деповской путь 13д (170-108) деповской путь 14д (107-упор) деповской путь 15д (104-ворот) деповской путь 21 (240-82) деповской путь 22 (89-282) деповс... (см. карточку) | 11д, 12д, 13д, 14д, 15д, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 42, 43, 44, 45, 46, 46т, 47, 47с, III, IV | 648,1-649,3 648,2-649,3 649,3-649,10 649,3-650,0 | 50 | Строит. | 15 | 45 | [12 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь 41 (204-240) вытяжной | 41 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [12 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
| Итого по: ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 341 | 1266
ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ
ОКТ | ТОРЖОК путь 21 (ст.р.р.36-Ч1) главный [33пк3-35пк8] путь XI (НI-ст.р.р.36) главный [33пк3-35пк8] путь 22 (ст.р.р.40-Ч2) главный [0пк4-2пк2] путь XII (61-Ч2) главный [0пк4-2пк2] путь 32/34 (34-32) съезд_глав. путь 40/42 (42-40) съезд_глав. путь 50/52 (52-50) съезд_глав. путь 8/10 (10-8) съезд_глав. П... (см. карточку) | 21, 22, 32/34, 40/42, 50/52, 8/10, XI, XII | 0,4-2,2 33,3-35,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
ОКТ | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь I [443пк1-477пк7] путь II [443пк3-477пк9] | I, II | 443,1-477,7 443,3-477,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
ОКТ | ДОРОШИХА - ДОРОНИНСКАЯ путь I [1пк9-9пк8] | I | 1,9-9,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 15 | [14 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5
ОКТ | ДОРОШИХА путь I (Н-ЧД) главный [477пк7-480пк0] путь II (НД-Ч) главный [477пк9-480пк5] путь I В (ст.р.р.9-НВ) главный [1пк7-1пк9] путь 10 (8/8с-9) приемо-отпр. путь 2/2С-4/4С (2/2С-4/4С) съезд_глав. путь 4 (12-М1) приемо-отпр. путь 5/5С-7/7С (5/5С-7/7С) съезд_глав. путь 6 (14-9) приемо-отпр. путь 8 (... (см. карточку) | 10, 2/2С-4/4С, 4, 5/5С-7/7С, 6, 8, I, II, I В | 1,7-1,9 477,7-480,0 477,9-480,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
ОКТ | ДОРОШИХА путь I (Н-ЧД) главный [477пк7-480пк0] путь II (НД-Ч) главный [477пк9-480пк5] | I, II | 477,7-480,0 477,9-480,5 |  | ТО СЦБ | 2 | 4 | [14 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ОКТ | ДОРОШИХА - ТВЕРЬ путь II [480пк5-481пк0] | II | 480,5-481,0 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/900
ОКТ | ТВЕРЬ путь I (Н-ЧД) главный [480пк9-485пк6] путь II (НД-Ч) главный [481пк0-485пк6] | I, II | 480,9-485,6 481,0-485,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [14 empty] | 1/1 | [6 empty] | 1/1
ОКТ | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [485пк6-516пк1] | II | 485,6-516,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [12 empty] | 3/2 | [7 empty] | 3/2 | [5 empty] | 3/2 | 3/2
ОКТ | РЕДКИНО путь I (Н-ЧД) главный [516пк1-519пк6] путь II (НД-Ч) главный [516пк1-519пк6] | I, II | 516,1-519,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [21 empty] | 1/15
ОКТ | ЗАВИДОВО путь I (Н-ЧД) главный [530пк8-533пк6] путь II (НД-Ч) главный [531пк0-533пк6] | I, II | 530,8-533,6 531,0-533,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [21 empty] | 1/10
ОКТ | РЕШЕТНИКОВО путь I (ПЧ-3-ЧД) главный [544пк0-547пк3] путь II (ПЧ-3-Ч) главный [544пк0-547пк3] | I, II | 544,0-547,3 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [14 empty] | 1/11 | [13 empty] | 1/11
ОКТ | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [560пк2-563пк0] путь II (НД-Ч) главный [560пк2-563пк0] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 2А/4А (2а-4а) съезд_глав. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. ПИТ. УСТ.(все пути (глухое "окно")) | 1/3, 2А/4А, 6/8, I, II | 560,2-563,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
ОКТ | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [560пк2-563пк0] путь II (НД-Ч) главный [560пк2-563пк0] ПИТ.УСТР(проверка УБП) | I, II | 560,2-563,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
ОКТ | КЛИН - ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I [563пк0-584пк3] путь II [563пк0-584пк3] | I, II | 563,0-584,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
ОКТ | ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [584пк3-588пк6] путь II (НД-Ч) главный [584пк3-588пк6] путь 1С/3С (1/1с-3/3с) съезд_глав. путь 20С/22С (20/20с-22/22с) съезд_глав. путь 2С/4С (2/2с-4/4с) съезд_глав. путь 52С/54С (52/52с-54/54с) съезд_глав. ПИТ. УСТ.(все пути (лухое "окно") | 1С/3С, 20С/22С, 2С/4С, 52С/54С, I, II | 584,3-588,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
ОКТ | ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [584пк3-588пк6] путь II (НД-Ч) главный [584пк3-588пк6] | I, II | 584,3-588,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [21 empty] | 1/15
ОКТ | ПОВАРОВО I путь I (Н-ЧД) главный [598пк1-602пк2] путь II (НД-Ч) главный [598пк4-603пк5] | I, II | 598,1-602,2 598,4-603,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [21 empty] | 1/10
| Итого по: ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ |  |  |  |  | 25 | 55
ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ
ОКТ | БОРОВИЧИ путь II (Ч-упор) главный [28пк7-31пк0] путь 4 (38-упор) приемо-отпр. путь 54/56 (54-56) съезд пр-отп путь 76/78 (76-78) съезд пр-отп путь 8 (40-упор) приемо-отпр. ПИТ. УСТ.(все пути (глухое "окно")) | 4, 54/56, 76/78, 8, II | 28,7-31,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
ОКТ | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь I [251пк9-268пк5] | I | 251,9-268,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/1 |  | 3/1
ОКТ | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь II [251пк9-268пк8] | II | 251,9-268,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/1
ОКТ | БОЛОГОЕ-МОСК путь I (Н-ЧД) главный [319пк2-323пк4] путь II (НД-Ч) главный [319пк1-323пк3] путь вV (М103/101-5Н) главный [1пк0-2пк3] путь IР (4Н-1Ч) главный [296пк3-300пк0] путь V (М101/103-5Ч) главный [1пк0-3пк7] путь ветвь№4 (4Ч-28) главный [4пк0-4пк2] путь 31 (54-ЧБ2) главный [1пк0-1пк7] путь 101/... (см. карточку) | 101/103, 113/111, 11/9, 119/121, 31, 43/45, 49/47, 5/7, 58/60, 59/61, 6/8, I, II, IР, V, вV, ветвь№4 | 1,0-1,7 1,0-2,3 1,0-3,7 296,3-300,0 319,1-323,3 319,2-323,4 4,0-4,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
ОКТ | БОЛОГОЕ-МОСК путь вV (М103/101-5Н) главный [1пк0-2пк3] путь V (М101/103-5Ч) главный [1пк0-3пк7] путь 12 (502-упор) деповской путь 13 (63-175) приемо-отпр. путь 21 (165-ст.р.р.120) приемо-отпр. путь 22 (167-126) приемо-отпр. путь 23 (145-122) приемо-отпр. путь 24 (169-130) приемо-отпр. путь 25 (143-1... (см. карточку) | 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 6, 7, 74, 75, 76, 8, 82, 83, 84, 85, 86, 9, V, вV | 1,0-2,3 1,0-3,7 |  | Тек. сод. пути | 17 | 51 | [8 empty] | 3/15 | 3/15 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15
ОКТ | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [328пк5-344пк7] | II | 328,5-344,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/1
ОКТ | ЛЕОНТЬЕВО - ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь II [358пк0-363пк6] | II | 358,0-363,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 3/1 |  | 3/1
ОКТ | ЕЛИЗАРОВКА путь I (Н-ЧД) главный [370пк1-372пк0] путь II (НД-Ч) главный [370пк1-372пк0] | I, II | 370,1-372,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
ОКТ | ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [379пк8-382пк2] путь II (НД-Ч) главный [379пк8-382пк2] | I, II | 379,8-382,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
| Итого по: ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ |  |  |  |  | 27 | 76
ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ
ОКТ | ШИШКОВО путь I (Cв.Н-Св.Ч) главный [148пк3-150пк1] путь 2 (3-2) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. путь 6 (5-6) погр.-выгр. путь 7 (8-упор) спец. ПИТ. УСТ.(все пути (глухое "окно")) | 2, 3, 6, 7, I | 148,3-150,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
ОКТ | МАЛЫШЕВО путь I (Н-Ч) главный [200пк2-202пк4] путь 2 (3-6) приемо-отпр. путь 3 (1-8) приемо-отпр. путь 4 (5-10) прочий путь 4/2СС (4-2СС) съезд пр-отп ПИТ. УСТ.(все пути, ( глухое "окно")) | 2, 3, 4, 4/2СС, I | 200,2-202,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
| Итого по: ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 4
ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ
ОКТ | ШАХОВСКАЯ - МУРИКОВО путь 1 [156пк0-161пк3] | 1 | 156,0-161,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2
ОКТ | ОБОВРАЖЬЕ - ПОГОРЕЛ ГОР путь 1 [185пк7-194пк0] | 1 | 185,7-194,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
ОКТ | ПОГОРЕЛ ГОР - КУРКОВО путь 1 [195пк9-201пк7] | 1 | 195,9-201,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2
ОКТ | КУРКОВО - БАРТЕНЕВО путь 1 [203пк3-209пк9] | 1 | 203,3-209,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2
ОКТ | БАРТЕНЕВО - ЗУБЦОВ путь 1 [211пк7-218пк5] | 1 | 211,7-218,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2
ОКТ | ЗУБЦОВ - АРИСТОВО путь 1 [220пк2-226пк0] | 1 | 220,2-226,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2
ОКТ | ЗЕМЦЫ - ЗАМОШЬЕ путь 1 [361пк0-368пк2] | 1 | 361,0-368,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/2 | [10 empty] | 4/2
ОКТ | ЗАМОШЬЕ - ЗАП ДВИНА путь 1 [370пк4-378пк7] | 1 | 370,4-378,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
ОКТ | ЗАМОШЬЕ - ЗАП ДВИНА путь 1 [370пк4-378пк7] | 1 | 370,4-378,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
| Итого по: ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ |  |  |  |  | 13 | 52
ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ - ОПУХЛИКИ путь I [313пк6-349пк0] | I | 313,6-349,0 |  | Тек. сод. пути | 6 | 30 | [12 empty] | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5
ОКТ | ЛОЗОВИЦЫ - СУЩЕВО путь I [330пк5-340пк0] | I | 330,5-340,0 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/300
| Итого по: ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 36
ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ
ОКТ | ПЫТАЛОВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
| Итого по: ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 2
ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ
ОКТ | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь I (св.М1-упор) главный [1пк0-1пк7] путь 2 (30/44-упор) приемо-отпр. путь 3 (М10-упор) приемо-отпр. путь 4 (8-упор) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 1,0-1,7 |  | К КС | 5 | 20 | [11 empty] | 4 | 4 |  | 4 | 4/2 |  | 4/2
ОКТ | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь 6 (56-упор) приемо-отпр. путь 8 (47-упор) приемо-отпр. | 6, 8 |  |  | К КС | 4 | 16 | [18 empty] | 4 |  | 4 | 4/2 |  | 4/2
ОКТ | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь I (св.М1-упор) главный [1пк0-1пк7] путь II (Н5-св.Ч) главный [1пк0-1пк8] путь 2 (30/44-упор) приемо-отпр. путь 3 (М10-упор) приемо-отпр. путь 4 (8-упор) приемо-отпр. путь 6 (56-упор) приемо-отпр. путь 8 (47-упор) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 6, 8, I, II | 1,0-1,7 1,0-1,8 |  | К КС | 5 | 20 | [24 empty] | 4/1 |  | 4/1 | 4/1 |  | 4/1 | 4/1
ОКТ | БРОНЕВАЯ - ПРЕДПОРТОВАЯ путь I [4пк7-7пк8] путь II [4пк7-7пк8] | I, II | 4,7-7,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
ОКТ | ОРАНИЕНБАУМ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
ОКТ | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] путь 2 (1-8) приемо-отпр. путь 3 (3-12) приемо-отпр. путь 4 (9-10) приемо-отпр. путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. БРОНКА - БОЛЬШАЯ ИЖОРА путь I [48пк5-51пк4] ОРАНИЕНБАУМ - БРОНКА путь I [42пк5-46пк2] | 2, 3, 4, 5, 6, I | 42,5-46,2 46,2-48,5 48,5-51,4 | 1 | Строит. | 15 | 60 | [12 empty] | 4/1 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ОКТ | КРАСНОЕ СЕЛО путь I (св.Н-св.Ч) главный [24пк9-27пк4] | I | 24,9-27,4 |  | К КС | 4 | 32 | [12 empty] | 8/4 | 8/4 |  | 8/4 | 8/3
ОКТ | КРАСНОЕ СЕЛО путь II (гр-2) главный [24пк9-27пк1] | II | 24,9-27,1 |  | К КС | 4 | 32 | [18 empty] | 8/4 | 8/4 |  | 8/4 | 8/4
ОКТ | ПРЕДПОРТОВАЯ - ШОССЕЙНАЯ путь I [10пк4-11пк7] путь II [10пк4-11пк8] | I, II | 10,4-11,7 10,4-11,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ОКТ | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [21пк5-23пк8] ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь I [14пк2-21пк5] | I | 14,2-21,5 21,5-23,8 |  | К КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2
ОКТ | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь II (св.НД-св.Ч) главный [21пк5-23пк8] ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь II [14пк2-21пк5] | II | 14,2-21,5 21,5-23,8 |  | К КС | 1 | 4 | [30 empty] | 4/2
ОКТ | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [21пк5-23пк8] АЛЕКСАНДРОВСКАЯ - ВЕРЕВО путь I [23пк8-33пк2] | I | 21,5-23,8 23,8-33,2 |  | К КС | 2 | 8 | [12 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь II (св.НД-св.Ч) главный [21пк5-23пк8] АЛЕКСАНДРОВСКАЯ - ВЕРЕВО путь II [23пк8-33пк2] | II | 21,5-23,8 23,8-33,2 |  | К КС | 2 | 8 | [15 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ - СИВЕРСКАЯ путь I [48пк9-66пк4] | I | 48,9-66,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [12 empty] | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1
ОКТ | СТРОГАНОВО - МШИНСКАЯ путь I [78пк7-105пк1] | I | 78,7-105,1 | 5 | К КС | 5 | 120 | [15 empty] | 24/720 |  |  |  | 24/720 |  |  | 24/720 |  |  |  | 24/720 |  |  | 24/720
ОКТ | ТОЛМАЧЕВО путь II (Ч-НД) главный [123пк8-124пк2] | II | 123,8-124,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/100
| Итого по: ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ |  |  |  |  | 56 | 346
ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК путь I (НЛ1-НР) главный [3пк3-5пк5] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] | 1/3, I | 1,3-1,3 1,9-2,2 2,2-2,8 3,3-5,5 5,5-10,3 | 0,1 | Строит. | 4 | 10 | [15 empty] | 2,5/0,1 |  |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  | 2,5
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК путь I (НЛ1-НР) главный [3пк3-5пк5] путь II (103-ЧР) главный [2пк7-5пк5] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | 1/3, 5/7, I, II | 1,3-1,3 1,5-2,8 1,9-2,2 2,2-2,8 2,7-5,5 3,3-5,5 5,5-10,3 | 0,1 | Строит. | 4 | 6 | [15 empty] | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь III тов (НН-552) главный [5пк2-10пк1] путь 110 (125-110/114) приемо-отпр. путь 111 (113-138) приемо-отпр. путь 112 (123-108) приемо-отпр. путь 114 (183-142) приемо-отпр. путь 14 (стр. 167-134) приемо-отпр. путь 15 (197-132) приемо-отпр. путь 16 (191-152) приемо-отпр. путь 17 (137-... (см. карточку) | 110, 111, 112, 114, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 3т, I, III тов | 2,2-2,8 4,4-5,2 5,2-10,1 | 0,1 | Строит. | 5 | 10 | [13 empty] | 2/0,1 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
ОКТ | ШУШАРЫ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
ОКТ | СРЕДНЕРОГАТ путь 3 (26-23) приемо-отпр. | 3 |  | 0,1 | Строит. | 5 | 20 | [12 empty] | 4/0,1 | 4 | 4 | 4 | 4
ОКТ | СРЕДНЕРОГАТ путь IV (Чш-10) главный [2пк2-3пк9] путь 11 (12-37) приемо-отпр. | 11, IV | 2,2-3,9 | 0,1 | Строит. | 2 | 8 | [20 empty] | 4/0,1 |  |  | 4
ОКТ | СРЕДНЕРОГАТ путь 10 (24-29) приемо-отпр. | 10 |  | 0,1 | Строит. | 2 | 8 | [27 empty] | 4/0,1 |  |  | 4
ОКТ | БРОНЕВАЯ - ПРЕДПОРТОВАЯ путь I [4пк7-7пк8] путь II [4пк7-7пк8] | I, II | 4,7-7,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
ОКТ | ПРЕДПОРТОВАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
| Итого по: ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ |  |  |  |  | 25 | 68
ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
ОКТ | ПАВЛОВСК |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
ОКТ | НОВИНКА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
ОКТ | ТАРКОВИЧИ путь 1пр (8-упор) спец. путь 2 (1-4) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) съезд пр-отп стр. 6, 8 | 1пр, 2, 6/8 |  |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ОКТ | ПЕРЕДОЛЬСКАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ОКТ | КЧЕРЫ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
ОКТ | УТОРГОШ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
ОКТ | РЗД 241 КМ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
| Итого по: ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 20
ОКТ 206 НАРВСКИЙ
ОКТ | ВЕЙМАРН - КИНГИСЕПП путь I [123пк4-135пк1] | I | 123,4-135,1 |  | Тек. сод. пути | 6 | 36 | [13 empty] | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4
ОКТ | САЛА - ИВАНГОРОД-НАРВ путь I [148пк2-156пк2] | I | 148,2-156,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
ОКТ | ВЕРВЕНКА - ВЕЙМАРН путь I [180пк6-213пк6] | I | 180,6-213,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | РУДНИЧНАЯ - ВЕРВЕНКА путь I [166пк6-179пк3] | I | 166,6-179,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | СЛАНЦЫ - РУДНИЧНАЯ путь I [159пк0-164пк7] | I | 159,0-164,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | РЗД 135 КМ - ВЕЙМАРН путь I [137пк6-141пк3] путь II [137пк6-141пк3] | I, II | 137,6-141,3 | 0,5 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [13 empty] | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100
ОКТ | РЗД 135 КМ путь I (БД-А) главный [135пк4-137пк6] путь II (Б-АД) главный [135пк4-137пк6] | I, II | 135,4-137,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/100
| Итого по: ОКТ 206 НАРВСКИЙ |  |  |  |  | 22 | 100
ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ
ОКТ | АНДРЕАПОЛЬ - ТОРОПЕЦ путь I [192пк7-236пк1] | I | 192,7-236,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/4 | 4/4
ОКТ | ТОРОПЕЦ путь I (Н-Ч) главный [236пк1-237пк8] путь 10 (57-30) погр.-выгр. путь 11Т (36-67) погр.-выгр. путь 12 (34-упор) погр.-выгр. путь 12Т (32-69) погр.-выгр. путь 13 (ст.р.р.13-упор) погр.-выгр. путь 14/16 (14-16) съезды_пpоч. путь 15/17 (15-17) съезды_пpоч. путь 19 (33-упор) погр.-выгр. путь 1Т ... (см. карточку) | 10, 11Т, 12, 12Т, 13, 14/16, 15/17, 19, 1Т, 2, 21/25, 22, 23, 24, 2Т, 3, 31/41, 3Т, 4, 4Т, 7, 7Т, 8, 8Т, 9, I, подкр | 236,1-237,8 |  | Тек. сод. пути | 6 | 30 | [12 empty] | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5
ОКТ | ТОРОПЕЦ - НАЗИМОВО путь I [237пк8-278пк5] | I | 237,8-278,5 |  | Тек. сод. пути | 7 | 35 | [8 empty] | 5/5 | 5/5 |  |  |  | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | 5/5 | [5 empty] | 5/5 | 5/5
ОКТ | НАЗИМОВО - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь I [280пк7-307пк4] | I | 280,7-307,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [9 empty] | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ЗАП ДВИНА - УЛИН путь 1 [380пк5-387пк0] | 1 | 380,5-387,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/2 | [10 empty] | 4/2
ОКТ | ЗАП ДВИНА - УЛИН путь 1 [380пк5-387пк0] | 1 | 380,5-387,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | ЖИЖИЦА стр. 1 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1
| Итого по: ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 24 | 108
ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ
ОКТ | ЛЫЧКОВО путь I (Н-Ч) главный [406пк0-408пк2] путь 10УП (10-упор) подъездной путь 2 (5-4) приемо-отпр. путь 3 (1-2) приемо-отпр. путь 4 (16-12) погр.-выгр. путь 5 (3-6) приемо-отпр. путь 7 (7-8) погр.-выгр. ПИТ. УСТ.((все пути, глухое "окно")) | 10УП, 2, 3, 4, 5, 7, I | 406,0-408,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
ОКТ | КНЕВИЦЫ путь I (Н-Ч) главный [416пк3-418пк4] путь 2 (3-2) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. ПИТ. УСТ.(все пути (глухое "окно")) | 2, 3, I | 416,3-418,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
ОКТ | КУВШИНОВО - РАНЦЕВО путь I [58пк9-72пк3] | I | 58,9-72,3 |  | Тек. сод. пути | 6 | 36 | [13 empty] | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6
ОКТ | РАНЦЕВО - СЕЛИЖАРОВО путь I [73пк7-111пк6] | I | 73,7-111,6 |  | Тек. сод. пути | 6 | 35 | [13 empty] | 5,8/6 |  | 5,8/6 |  |  |  |  | 5,8/6 |  | 5,8/6 |  |  |  |  | 5,8/6 |  | 5,8/6
ОКТ | СЕЛИЖАРОВО - СКАКУЛИНО путь I [113пк5-119пк6] | I | 113,5-119,6 |  | Тек. сод. пути | 9 | 52,5 | [13 empty] | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8
ОКТ | СКАКУЛИНО - СОБЛАГО путь I [121пк4-164пк5] | I | 121,4-164,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 52,5 | [13 empty] | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8
| Итого по: ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ |  |  |  |  | 32 | 180
ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ
ОКТ | ДНО стр. 31 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 | 5/1
| Итого по: ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 5
ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ
ОКТ | ВОЙСКОВИЦЫ путь I (Н-ЧД) главный [54пк8-57пк3] путь II (НД-Ч) главный [54пк8-57пк3] | I, II | 54,8-57,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
| Итого по: ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 1 | 1
ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ
ОКТ | ВАЛЯ путь I (ЧД-Н) главный [164пк1-166пк9] путь II (Ч-НД) главный [164пк1-166пк9] ВАЛЯ - ЦВЫЛЕВО путь 1 [166пк9-182пк7] путь 2 [166пк9-182пк7] МЫСЛИНО - ВАЛЯ путь 1 [141пк9-164пк1] путь 2 [141пк9-164пк1] | 1, 2, I, II | 141,9-164,1 164,1-166,9 166,9-182,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [13 empty] | 1/2
ОКТ | ВАЛЯ путь 5 (12-13) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [6 empty] | 6/6 |  |  |  |  | 6/6
ОКТ | КУКОЛЬ - МЫСЛИНО путь 1 [135пк4-139пк1] путь 2 [135пк4-139пк1] МЫСЛИНО ПИТ. УСТ.(ЭЦ ,АБТЦ) МЫСЛИНО - ВАЛЯ путь 1 [141пк9-164пк1] путь 2 [141пк9-164пк1] | 1, 2 | 135,4-139,1 141,9-164,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [23 empty] | 1
ОКТ | МГА путь I (IН-IЧД) главный [48пк3-52пк6] путь II (IIЧ-IIНД) главный [48пк3-52пк6] путь III (106-103) главный | I, II, III | 48,3-52,6 |  | Строит. | 1 | 2 | [12 empty] | 2
ОКТ | МГА путь I (IН-IЧД) главный [48пк3-52пк6] путь III (106-103) главный | I, III | 48,3-52,6 |  | Строит. | 4 | 22 | [15 empty] | 4 |  | 2 | [5 empty] | 8 |  |  | 8
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] | I | 13,0-13,9 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | [12 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Итого по: ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ |  |  |  |  | 24 | 98
ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК путь I (НЛ1-НР) главный [3пк3-5пк5] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] | 1/3, I | 1,3-1,3 1,9-2,2 2,2-2,8 3,3-5,5 5,5-10,3 | 0,1 | Строит. | 4 | 10 | [15 empty] | 2,5/0,1 |  |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  | 2,5
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК путь I (НЛ1-НР) главный [3пк3-5пк5] путь II (103-ЧР) главный [2пк7-5пк5] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | 1/3, 5/7, I, II | 1,3-1,3 1,5-2,8 1,9-2,2 2,2-2,8 2,7-5,5 3,3-5,5 5,5-10,3 | 0,1 | Строит. | 4 | 6 | [15 empty] | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь III тов (НН-552) главный [5пк2-10пк1] путь 110 (125-110/114) приемо-отпр. путь 111 (113-138) приемо-отпр. путь 112 (123-108) приемо-отпр. путь 114 (183-142) приемо-отпр. путь 14 (стр. 167-134) приемо-отпр. путь 15 (197-132) приемо-отпр. путь 16 (191-152) приемо-отпр. путь 17 (137-... (см. карточку) | 110, 111, 112, 114, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 3т, I, III тов | 2,2-2,8 4,4-5,2 5,2-10,1 | 0,1 | Строит. | 5 | 10 | [13 empty] | 2/0,1 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
| Итого по: ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ |  |  |  |  | 13 | 26
ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ
ОКТ | МСТИНСК МОСТ путь I (Н-ЧД) главный [187пк4-190пк3] МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь I [190пк3-214пк4] ТОРБИНО путь I (Н-ЧД) главный [214пк4-217пк7] | I | 187,4-190,3 190,3-214,4 214,4-217,7 |  | К КС | 12 | 36 | [12 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2 | 3/4 | 3/2 | 3/2
ОКТ | МСТИНСК МОСТ путь II (НД-Ч) главный [187пк4-190пк3] МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь II [190пк3-214пк4] ТОРБИНО путь II (НД-Ч) главный [214пк4-217пк7] | II | 187,4-190,3 190,3-214,4 214,4-217,7 |  | К КС | 12 | 36 | [12 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/3 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | ТОРБИНО - БОРОВЕНКА путь II [220пк1-220пк10] | II | 220,1-220,10 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1
| Итого по: ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ |  |  |  |  | 27 | 81
ОКТ 304 КИРИШСКИЙ
ОКТ | БУДОГОЩЬ - ТИХВИН путь I [20пк9-94пк1] | I | 20,9-94,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 744 | 744/300
ОКТ | НОВОЛИСИНО - ЛУСТОВКА путь I [44пк6-62пк2] | I | 44,6-62,2 |  | Тек. сод. пути | 9 | 38,5 | [12 empty] | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3
ОКТ | ЛУСТОВКА - РАДОФИННИК путь I [63пк4-95пк4] | I | 63,4-95,4 |  | Тек. сод. пути | 9 | 38,7 | [12 empty] | 3,5/3 |  | 5,9/3 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3
ОКТ | РАДОФИННИК - РОГАВКА путь I [97пк2-121пк0] | I | 97,2-121,0 |  | Тек. сод. пути | 9 | 41,5 | [12 empty] | 4/4 |  | 5,8/5 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 5,8/5 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 5,8/5 | 4/4
| Итого по: ОКТ 304 КИРИШСКИЙ |  |  |  |  | 28 | 862,7
ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ
ОКТ | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь I [8пк4-15пк9] | I | 8,4-15,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
ОКТ | КИРПИЧНЫЙ З-Д стр. 2, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2
ОКТ | ПЕТРОКРЕПОСТЬ - НЕВСКАЯ ДУБР путь I [24пк3-38пк0] | I | 24,3-38,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ОКТ | НЕВСКАЯ ДУБР путь I (Н-М) главный [38пк0-39пк1] | I | 38,0-39,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
ОКТ | БАТЕЦКАЯ - ЛЮБОЛЯДЫ путь I [40пк0-67пк5] | I | 40,0-67,5 | 5 | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [12 empty] | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4
ОКТ | ЛЮБОЛЯДЫ - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [68пк9-94пк2] | I | 68,9-94,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [26 empty] | 4 | 4 |  | 4 | 4
| Итого по: ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 16 | 64
ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ
ОКТ | РУЧЬИ - ПИСКАРЕВКА путь I [2пк1-2пк5] | I | 2,1-2,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7 |  | 3/3 |  |  |  |  | 4/4
ОКТ | ПОЛЮСТРОВО - ПИСКАРЕВКА путь I [13пк3-13пк7] | I | 13,3-13,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/6
ОКТ | ПОЛЮСТРОВО стр. 17 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК путь I (НЛ1-НР) главный [3пк3-5пк5] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] | 1/3, I | 1,3-1,3 1,9-2,2 2,2-2,8 3,3-5,5 5,5-10,3 | 0,1 | Строит. | 4 | 10 | [15 empty] | 2,5/0,1 |  |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  | 2,5
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК путь I (НЛ1-НР) главный [3пк3-5пк5] путь II (103-ЧР) главный [2пк7-5пк5] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк5-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] путь I [1пк3-1пк3] путь I [1пк9-2пк2] путь I [2пк2-2пк8] путь II [1пк5-2пк8] | 1/3, 5/7, I, II | 1,3-1,3 1,5-2,8 1,9-2,2 2,2-2,8 2,7-5,5 3,3-5,5 5,5-10,3 | 0,1 | Строит. | 4 | 6 | [15 empty] | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь III тов (НН-552) главный [5пк2-10пк1] путь 110 (125-110/114) приемо-отпр. путь 111 (113-138) приемо-отпр. путь 112 (123-108) приемо-отпр. путь 114 (183-142) приемо-отпр. путь 14 (стр. 167-134) приемо-отпр. путь 15 (197-132) приемо-отпр. путь 16 (191-152) приемо-отпр. путь 17 (137-... (см. карточку) | 110, 111, 112, 114, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 3т, I, III тов | 2,2-2,8 4,4-5,2 5,2-10,1 | 0,1 | Строит. | 5 | 10 | [13 empty] | 2/0,1 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1 пучок 3,4,5 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [8 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка 2 пучок 6,7,8 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [13 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 3 пучок 9,10,11 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [15 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 4 пучок 12,13,14 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [20 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1,2 ВТП с закрытием горки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [22 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1 пучок 3,4,5 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [27 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 2 пучок 6,7,8 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [29 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2,2А ВТП с закрытием горки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [8 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 1 пучок 5,6 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [13 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2 пучок 7,8 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [15 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 3 пучок 9,9А СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [20 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2,2А ВТП с закрытием горки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [22 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 4 пучок 11,11А,12 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [27 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 5 пучок 13,14 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [29 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь IКиров. (15-ЧР1) главный [12пк2-12пк10] | IКиров. | 12,2-12,10 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/900
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] ХОДОВОЙ ПУТЬ(путь lllВ) | IКиров. | 10,2-13,4 |  | Строит. | 15 | 60 | [12 empty] | 4/1 | 4/1 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Итого по: ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ |  |  |  |  | 47 | 144
ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ
ОКТ | НОВ ДЕРЕВНЯ стр. 2, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
| Итого по: ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 4
ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ
ОКТ | ДЕВЯТКИНО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2,5 | [29 empty] | 2,5/1
ОКТ | КАПИТОЛОВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2,5 | [22 empty] | 2,5/1
ОКТ | ОТРАДНОЕ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
| Итого по: ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 7
ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК стр. 10, 100, 101, 106, 108, 11, 110, 111, 113, 114, 115, 115А, 116, 117, 118СО, 119, 12, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 137А, 138, 138-140, 14, 140, 142, 143, 144, 145, 145А, 147, 148, 149, 15, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 156... (см. карточку) |  |  |  | ТО СЦБ | 2 | 4 | [22 empty] | 2/92 | [6 empty] | 2/92
| Итого по: ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 4
ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ
ОКТ | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь I [813пк6-823пк9] | I | 813,6-823,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [28 empty] | 4/69
ОКТ | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь I [813пк6-823пк9] | I | 813,6-823,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/3 | [21 empty] | 3/3
ОКТ | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь II [813пк5-824пк0] | II | 813,5-824,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/3 | [17 empty] | 3/3
ОКТ | ШУЕРЕЦКАЯ - БП 813 КМ путь II [810пк5-812пк9] | II | 810,5-812,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [19 empty] | 2/3 | [9 empty] | 2/3
ОКТ | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь I [791пк7-808пк2] | I | 791,7-808,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [12 empty] | 4/41
ОКТ | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь II [791пк7-808пк2] | II | 791,7-808,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [27 empty] | 4/46
ОКТ | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь I [791пк7-808пк2] | I | 791,7-808,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/3 | [10 empty] | 3/3
ОКТ | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь II [791пк7-808пк2] | II | 791,7-808,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/3 | [16 empty] | 3/3
ОКТ | УДА - БП 791 КМ путь обх [771пк8-786пк10] | обх | 771,8-786,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150
ОКТ | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь I [785пк2-790пк9] | I | 785,2-790,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/3 | [10 empty] | 3/3
ОКТ | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь II [785пк2-790пк8] | II | 785,2-790,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/3 | [16 empty] | 3/3
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь 12 (104-127) приемо-отпр. стр. 55 | 12 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [12 empty] | 3/1
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь 8 (114-49) приемо-отпр. стр. 57 | 8 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь 12 (104-127) приемо-отпр. стр. 59 | 12 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [28 empty] | 3/1
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь 8 (114-49) приемо-отпр. стр. 61 | 8 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [27 empty] | 3/1
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь 23 (140-105) приемо-отпр. стр. 150 | 23 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь 53 (60-упор) вытяжной стр. 60/68 | 53 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь 10 (84-125) приемо-отпр. стр. 86 | 10 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь 52 (98-упор) вытяжной стр. 58 | 52 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [29 empty] | 3/1
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь 53 (60-упор) вытяжной стр. 76 | 53 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1
| Итого по: ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ |  |  |  |  | 29 | 91
ОКТ 403 КЕМСКИЙ
ОКТ | ЛОУХИ стр. 26 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [30 empty] | 4/1
ОКТ | ЛОУХИ стр. 2, 3, 32, 57, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ОКТ | ЛОУХИ стр. 105, 109, 119, 121, 14, 50, 62, 63, 65, 67, 69, 70, 77, 97 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [30 empty] | 2/4
ОКТ | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь I [986пк7-1002пк5] | I | 986,7-1002,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/3
ОКТ | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь II [986пк7-1002пк4] | II | 986,7-1002,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [20 empty] | 3/3 | [9 empty] | 3/3
ОКТ | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь I [968пк3-984пк2] | I | 968,3-984,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [22 empty] | 4/114
ОКТ | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь I [968пк3-984пк2] | I | 968,3-984,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/3 | [16 empty] | 3/3
ОКТ | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь II [968пк3-984пк2] | II | 968,3-984,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/3 | [29 empty] | 3/3
ОКТ | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь I [950пк8-966пк0] | I | 950,8-966,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/3 | [17 empty] | 3/3
ОКТ | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь II [950пк8-966пк0] | II | 950,8-966,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/3 | [10 empty] | 3/3
ОКТ | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь I [922пк3-948пк2] | I | 922,3-948,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/3 | [11 empty] | 3/3
ОКТ | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь II [922пк3-948пк2] | II | 922,3-948,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/3 | [17 empty] | 3/3
ОКТ | ОП 935 КМ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [27 empty] | 2/3
ОКТ | КУЗЕМА - СИГ путь I [893пк0-919пк6] | I | 893,0-919,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 3/3 |  |  |  |  | 3/3
ОКТ | КУЗЕМА - СИГ путь II [893пк0-919пк6] | II | 893,0-919,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 3/3 |  |  |  | 3/3
ОКТ | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь I [875пк0-889пк5] | I | 875,0-889,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 3/3 | [8 empty] | 3/3
ОКТ | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь II [875пк0-889пк5] | II | 875,0-889,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/3 |  |  |  | 3/3
ОКТ | ПОНЬГОМА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [28 empty] | 2/63
ОКТ | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь I [855пк4-872пк5] | I | 855,4-872,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 3/3 |  |  |  |  | 3/3
ОКТ | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь II [855пк4-872пк5] | II | 855,4-872,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 3/3 |  | 3/3
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 4 | 16 | [12 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 835,3-839,8 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 2 | 4 | [26 empty] | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 4 | 12 | [13 empty] | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1
ОКТ | КЕМЬ путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 835,2-839,8 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 2 | 6 | [27 empty] | 3/0,2 |  |  | 3/0,1
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] путь 10 (42-43) приемо-отпр. путь 101/103 (101-103) съезд_глав. путь 11 (36-45) приемо-отпр. путь 113/115 (113-115) съезд пр-отп путь 12/14 (12-14) съезд пр-отп путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 15 (48-65) приемо-отпр. п... (см. карточку) | 10, 101/103, 11, 113/115, 12/14, 1/3, 15, 18/20, 19/21, 19А/21А, 23/25, 3, 30/34, 5, 52/54, 5АП, 6, 7, 8, 8АП, 9, 9/11, I, II | 835,2-839,8 835,3-839,8 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 6 | 12 | [19 empty] | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  | 2/0,1
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839,8-853,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/3
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839,8-853,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/3 |  |  | 3/3
ОКТ | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь I [826пк2-835пк3] | I | 826,2-835,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/3 | [10 empty] | 3/3
ОКТ | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь II [826пк2-835пк2] | II | 826,2-835,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/3 | [10 empty] | 3/3
| Итого по: ОКТ 403 КЕМСКИЙ |  |  |  |  | 58 | 170
ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ
ОКТ | СУМСКИЙ ПОСАД |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/30
| Итого по: ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 1 | 2
ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ
ОКТ | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [2пк0-57пк10] | I | 2,0-57,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [13 empty] | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150
ОКТ | ПЕРТОЗЕРО - ЛЕДМОЗЕРО II путь I [62пк7-112пк10] | I | 62,7-112,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [12 empty] | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150
ОКТ | БРУСНИЧНАЯ - ЛЕНДЕРЫ путь I [1пк9-60пк5] | I | 1,9-60,5 |  | Тек. сод. пути | 7 | 56 | [9 empty] | 8/40 |  |  |  |  | 8/40 |  | 8/40 |  |  |  |  | 8/40 |  | 8/40 |  |  |  |  | 8/40 |  | 8/40
ОКТ | СУОЯРВИ II - НАЙСТЕНЪЯРВИ путь I [25пк5-31пк0] | I | 25,5-31,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/60
| Итого по: ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ |  |  |  |  | 20 | 108
ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ
ОКТ | ШПАЛОВОЙ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [15 empty] | 3/3
ОКТ | УРОСОЗЕРО - РИГОЗЕРО путь II [638пк0-655пк9] | II | 638,0-655,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [20 empty] | 3/3
ОКТ | РАМЕНЦЫ - УРОСОЗЕРО путь I [617пк1-636пк0] путь II [617пк1-636пк0] | I, II | 617,1-636,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [30 empty] | 3/6
ОКТ | БЫСТРЯГИ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [21 empty] | 3/3
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА путь I (ЧД-Н) главный [555пк4-559пк7] путь II (Ч-НД) главный [555пк4-559пк7] путь 3 (22-37) приемо-отпр. путь 4 (18-41) приемо-отпр. путь 5 (14-33) приемо-отпр. | 3, 4, 5, I, II | 555,4-559,7 |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 | [19 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
ОКТ | ПРЕДМЕДГОРСКИЙ путь I (10-Н) главный [550пк5-552пк3] путь II (Ч-НД) главный [550пк1-552пк3] путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 4 (14-15) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 550,1-552,3 550,5-552,3 |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 | [12 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь I [525пк8-543пк8] | I | 525,8-543,8 | 17 | Тек. сод. пути | 9 | 36 | [12 empty] | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150
| Итого по: ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ |  |  |  |  | 33 | 128
ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171,1-1173,5 1171,2-1173,5 | 1 | Строит. | 6 | 9 | [13 empty] | 1,5/0,1 |  | 1,5/0,1 |  |  |  |  | 1,5/0,1 |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [1191пк0-1193пк4] | I | 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,4 |  | К КС | 6 | 12 | [13 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь II (Ч-НД) главный [1191пк0-1193пк2] | II | 1171,1-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,2 |  | К КС | 6 | 12 | [12 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
ОКТ | КАНДАЛАКША стр. 1, 10, 12, 15, 17, 18, 2, 25, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [19 empty] | 2/6 | [10 empty] | 2/6
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь II [1154пк0-1171пк1] | II | 1154,0-1171,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2
ОКТ | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС - БЕЛОЕ МОРЕ путь I [1144пк9-1145пк6] | I | 1144,9-1145,6 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/800
ОКТ | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС - БЕЛОЕ МОРЕ путь II [1144пк8-1151пк9] | II | 1144,8-1151,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь I [1117пк1-1142пк5] | I | 1117,1-1142,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/16
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь II [1117пк1-1142пк5] | II | 1117,1-1142,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/8
ОКТ | КНЯЖАЯ стр. 14, 3, 5, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
ОКТ | КОВДА стр. 2А |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
ОКТ | БП 1093 КМ стр. 1, 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
ОКТ | ПОЯКОНДА стр. 4, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
ОКТ | ПОЯКОНДА стр. 1, 3, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь I [1060пк3-1078пк1] | I | 1060,3-1078,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/24
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ стр. 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [21 empty] | 2/8
ОКТ | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь I [1033пк2-1058пк5] | I | 1033,2-1058,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/8
ОКТ | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь II [1033пк2-1058пк5] | II | 1033,2-1058,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/8
ОКТ | ЛОУХИ - ЧУПА путь II [1005пк9-1030пк7] | II | 1005,9-1030,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/8
| Итого по: ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ |  |  |  |  | 35 | 82
ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ
ОКТ | АПАТИТЫ - ТИТАН путь II [5пк4-12пк7] | II | 5,4-12,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [20 empty] | 4/40 |  | 4/40 | [5 empty] | 4/40
ОКТ | АПАТИТЫ ПОСТ ЭЦ(ГП) |  |  |  | ТО СЦБ | 2 | 4 | [13 empty] | 2/3 | [15 empty] | 2/4
ОКТ | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь I [1219пк9-1255пк8] | I | 1219,9-1255,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь II [1219пк9-1255пк8] | II | 1219,9-1255,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | БП НИВА - АФРИКАНДА путь I [1202пк5-1218пк0] | I | 1202,5-1218,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ОКТ | БП НИВА - АФРИКАНДА путь II [1202пк5-1218пк0] | II | 1202,5-1218,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | БП НИВА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/3
ОКТ | ПИНОЗЕРО - УПОЛОКША путь I [1пк4-36пк5] | I | 1,4-36,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/40
ОКТ | УПОЛОКША - ЕНА путь I [38пк6-76пк8] | I | 38,6-76,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | ЕНА - КУРОПТА путь I [78пк6-94пк9] | I | 78,6-94,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/40
ОКТ | ЕНА - КУРОПТА путь I [78пк6-94пк9] | I | 78,6-94,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/40
ОКТ | КУРОПТА - КОВДОР путь I [96пк5-114пк8] | I | 96,5-114,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/40
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [1191пк0-1193пк4] | I | 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,4 |  | К КС | 6 | 12 | [13 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь II (Ч-НД) главный [1191пк0-1193пк2] | II | 1171,1-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,2 |  | К КС | 6 | 12 | [12 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
| Итого по: ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ |  |  |  |  | 32 | 98
ОКТ 503 ОЛЕНЕГОРСКИЙ
ОКТ | ЛОПАРСКАЯ - МАГНЕТИТЫ путь II [1403пк8-1408пк0] | II | 1403,8-1408,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ЛОПАРСКАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [20 empty] | 3/3
ОКТ | БП 1391 КМ - ЛОПАРСКАЯ путь II [1392пк0-1401пк5] | II | 1392,0-1401,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ПУЛОЗЕРО - ТАЙБОЛА путь II [1363пк9-1371пк3] | II | 1363,9-1371,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК - ЛАПЛАНДИЯ путь I [1338пк2-1351пк7] | I | 1338,2-1351,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/40 | [8 empty] | 4/40
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК - ЛАПЛАНДИЯ путь II [1338пк2-1351пк7] | II | 1338,2-1351,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/40 |  |  |  |  | 4/40
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | I | 1,9-30,8 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | [12 empty] | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40
ОКТ | БП 1303 КМ - РУДНЫЙ путь II [1303пк1-1311пк6] | II | 1303,1-1311,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [20 empty] | 3/40 | [8 empty] | 3/40
| Итого по: ОКТ 503 ОЛЕНЕГОРСКИЙ |  |  |  |  | 22 | 85
ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ
ОКТ | ЛУОСТАРИ - ЗАПОЛЯРНАЯ путь I [3пк5-19пк2] | I | 3,5-19,2 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [13 empty] | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2
ОКТ | ТИТОВКА - ЛУОСТАРИ путь I [123пк0-142пк2] | I | 123,0-142,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [8 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | МОККЕТ путь I (Н-Ч) главный [94пк5-96пк0] МОККЕТ - ТИТОВКА путь I [96пк0-120пк6] НЯЛ - МОККЕТ путь I [67пк2-94пк5] | I | 67,2-94,5 94,5-96,0 96,0-120,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 15 | [14 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | ПЯЙВЕ - НЯЛ путь I [42пк8-65пк5] | I | 42,8-65,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 15 | [14 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | ПЯЙВЕ стр. 1, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 22, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [19 empty] | 3/60
ОКТ | МУРМАШИ - ПЯЙВЕ путь I [18пк4-41пк1] | I | 18,4-41,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 15 | [12 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | МУРМАШИ стр. 1, 11, 11А, 11П, 12, 13, 13П, 14, 15, 17, 17П, 19, 1А, 1АЭ, 1М, 2, 2АЭ, 2М, 3, 3А, 3АЭ, 3М, 4, 4АЭ, 5, 6, 6АЭ, 7, 7АЭ, 8, 9А АЭ, 9АЭ, 9СС |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [29 empty] | 3/60
ОКТ | КОЛА - МУРМАШИ путь I [9пк4-14пк3] путь I [2пк0-7пк9] | I | 2,0-7,9 9,4-14,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [16 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | ПРОМЫШЛЕННАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [16 empty] | 3/17
ОКТ | КОМСОМОЛ-МУР |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [29 empty] | 3/50
ОКТ | МУРМАНСК |  |  |  | ТО СЦБ | 2 | 6 | [16 empty] | 3/5 | [11 empty] | 3/5
ОКТ | КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] | II | 1439,7-1444,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433,6-1437,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ВЫХОДНОЙ путь III (2-29) главный [1430пк3-1433пк2] путь I (Ч-Н) главный [1429пк9-1433пк6] путь Iа (М1-НП) главный [1пк8-9пк4] путь 2 (6-21) приемо-отпр. путь 4 (8-23) приемо-отпр. путь 5 (12-М1) приемо-отпр. путь 7 (10-17) приемо-отпр. ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | 2, 4, 5, 7, I, II, III, Iа | 1429,9-1433,6 1430,3-1433,2 1433,6-1437,3 1,8-9,4 | 1 | Строит. | 4 | 16 | [20 empty] | 4/0,3 |  | 4/0,3 |  |  |  |  | 4/0,2 |  | 4/0,2
ОКТ | БП 1425 КМ - ВЫХОДНОЙ путь II [1426пк2-1429пк9] ВЫХОДНОЙ путь III (2-29) главный [1430пк3-1433пк2] путь I (Ч-Н) главный [1429пк9-1433пк6] путь Iа (М1-НП) главный [1пк8-9пк4] путь 2 (6-21) приемо-отпр. путь 4 (8-23) приемо-отпр. путь 5 (12-М1) приемо-отпр. путь 7 (10-17) приемо-отпр. | 2, 4, 5, 7, I, II, III, Iа | 1426,2-1429,9 1429,9-1433,6 1430,3-1433,2 1,8-9,4 | 1 | Строит. | 2 | 8 | [15 empty] | 4/0,5 |  |  |  |  | 4/0,5
ОКТ | МАГНЕТИТЫ - БП 1425 КМ путь I [1410пк3-1423пк3] | I | 1410,3-1423,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | МАГНЕТИТЫ - ШОНГУЙ путь II [1410пк3-1419пк1] | II | 1410,3-1419,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
| Итого по: ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ |  |  |  |  | 42 | 171
ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ
ОКТ | МУРМ ВОРОТА путь I (Ч1-Н) главный [126пк4-129пк2] путь II (Ч2-Нр) главный [126пк4-129пк2] | I, II | 126,4-129,2 | 0,1 | Строит. | 3 | 6 | [14 empty] | 2/0,1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
ОКТ | МУРМ ВОРОТА путь II (Ч2-Нр) главный [126пк4-129пк2] | II | 126,4-129,2 | 0,1 | Строит. | 5 | 10 | [15 empty] | 2/0,1 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
ОКТ | МУРМ ВОРОТА путь I (Ч1-Н) главный [126пк4-129пк2] | I | 126,4-129,2 | 0,1 | Строит. | 5 | 10 | [16 empty] | 2/0,1 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
ОКТ | ВОЛХОВСТР II путь IIтп (30-М63) главный [124пк9-128пк2] путь 7тп (33-17) приемо-отпр. | 7тп, IIтп | 124,9-128,2 | 10,3 | Строит. | 8 | 24 | [6 empty] | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1
ОКТ | ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь I [123пк1-123пк9] | I | 123,1-123,9 |  | К КС | 6 | 12 | [10 empty] | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7
ОКТ | ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь II [123пк1-123пк9] | II | 123,1-123,9 |  | К КС | 6 | 12 | [10 empty] | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7
ОКТ | ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь I [123пк1-123пк9] путь II [123пк1-123пк9] | I, II | 123,1-123,9 | 9,6 | К КС | 6 | 6 | [10 empty] | 1/105 |  |  |  | 1/105 |  |  | 1/105 |  |  |  | 1/105 |  |  | 1/105 |  |  |  | 1/105
ОКТ | ПУПЫШЕВО путь II (Ч-НД) главный [109пк2-112пк0] путь 9/7 (9-7) съезд_глав. стр. 7 | 9/7, II | 109,2-112,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [30 empty] | 2/1
| Итого по: ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ |  |  |  |  | 40 | 82
ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ
ОКТ | НЕЛАЗСКОЕ - КОШТА путь 1 [458пк6-462пк0] | 1 | 458,6-462,0 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/1000
ОКТ | НЕЛАЗСКОЕ - КОШТА путь 2 [458пк6-462пк0] | 2 | 458,6-462,0 | 8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/2000
ОКТ | НЕЛАЗСКОЕ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | СУДА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [30 empty] | 2/1
ОКТ | КОМАРИХА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
ОКТ | КАДУЙ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
ОКТ | УЙТА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
ОКТ | ТИМОШКИНО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ОКТ | БАБАЕВО - ТИМОШКИНО путь 1 [357пк9-361пк3] | 1 | 357,9-361,3 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/2000
ОКТ | БАБАЕВО - ТИМОШКИНО путь 2 [357пк9-361пк3] | 2 | 357,9-361,3 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/2000
ОКТ | ТЕШЕМЛЯ - БАБАЕВО путь 1 [332пк2-350пк2] | 1 | 332,2-350,2 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/2000
ОКТ | ТЕШЕМЛЯ - БАБАЕВО путь 2 [332пк2-350пк2] | 2 | 332,2-350,2 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/2000
| Итого по: ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 12 | 48
ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ
ОКТ | СВИРЬ путь I (Ч-Н) главный [285пк1-290пк5] путь II (2-НД) главный [285пк7-290пк5] путь 10 (58-33) приемо-отпр. путь 11 (38-21) приемо-отпр. путь 12 (54-25) приемо-отпр. путь 12-14 (12-14) съезд_глав. путь 13 (56-81) приемо-отпр. путь 1-3 (1-3) съезд_глав. путь 15-13 (15-13) съезд пр-отп путь 16-18 (... (см. карточку) | 10, 11, 12, 12-14, 13, 1-3, 15-13, 16-18, 17-19, 24-26, 3, 30-32, 37-39, 44-46, 5, 5-7, 59-57, 6, 61-63, 67-69, 7, 8, 9, 9-11, 91-93, 97-99, I, II | 285,1-290,5 285,7-290,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [29 empty] | 2/134
ОКТ | ЗАОСТРОВЬЕ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь II [225пк7-242пк2] | II | 225,7-242,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  |  |  | 2/250 | [8 empty] | 2/250 | [9 empty] | 2/250 | [5 empty] | 2/250
ОКТ | ОЯТЬ-ВОЛХОВ - ЗАОСТРОВЬЕ путь II [204пк6-223пк8] | II | 204,6-223,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/25
ОКТ | ОЯТЬ-ВОЛХОВ - ЗАОСТРОВЬЕ путь I [204пк6-223пк9] | I | 204,6-223,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/25
ОКТ | ОЯТЬ-ВОЛХОВ путь I (ЧД-Н) главный [202пк6-204пк6] | I | 202,6-204,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/25
ОКТ | ПАША путь I (ЧД-Н) главный [193пк9-195пк8] путь II (Ч-НД) главный [193пк9-195пк9] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (18-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (12-13) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. путь 6 (14-19) погр.-выгр. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. ... (см. карточку) | 1/3, 2/4, 3, 4, 5, 5/7, 6, 6/8, I, II | 193,9-195,8 193,9-195,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/23
| Итого по: ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 23,5
ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ
ОКТ | ГАМЗИНО - НЕБОЛЧИ путь I [59пк6-100пк8] | I | 59,6-100,8 | 0,7 | Тек. сод. пути | 14 | 81,6 | [8 empty] | 5,8/25 | 5,8/25 |  |  | 5,8/25 |  | 5,8/25 | 5,8/25 | 5,8/25 |  |  | 5,8/25 |  | 5,8/25 | 5,8/25 | 5,8/25 |  |  | 5,8/25 |  | 5,8/25 | 5,8/25 | 5,8/25
ОКТ | ГАМЗИНО - НЕБОЛЧИ путь I [59пк6-100пк8] | I | 59,6-100,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 744 | 744/1020
| Итого по: ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ |  |  |  |  | 15 | 825,6
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:31 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Февраль
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Октябрьская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02
ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ
ОКТ | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] | I, II, III, IV | 609,9-614,2 609,9-614,5 610,2-614,2 612,5-614,5 | 10 | Строит. | 20 | 32 |  |  | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |  |  | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] путь 11С/13С (11/11С-13/13С) съезд_глав. путь 12/10 (12-10) съезд_глав. путь 14/16 (14-16) съезд_глав. путь 19С/21С (19/19... (см. карточку) | 11С/13С, 12/10, 14/16, 19С/21С, 20/18, 24С/22С, 25/29, 28/26, 30/32, 36/34, 68/66, I, II, III, IV | 609,9-614,2 609,9-614,5 610,2-614,2 612,5-614,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
ОКТ | КРЮКОВО (нов. строит.) путь(74,75 п) |  |  |  | Строит. | 28 | 336 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь II [614пк5-618пк4] | II | 614,5-618,4 |  | Строит. | 28 | 112 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] путь II [614пк5-618пк4] путь III [614пк2-617пк7] путь IV [614пк5-617пк7] | I, II, III, IV | 614,2-617,7 614,5-617,7 614,5-618,4 | 5 | Строит. | 20 | 20 |  |  | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |  |  | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |  |  | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |  |  | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] | I | 614,2-617,7 |  | Строит. | 28 | 112 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | I, II, III, IV | 617,7-622,2 617,7-622,8 618,4-622,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [18 empty] | 1/25
ОКТ | СХОДНЯ путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] | II | 618,4-622,8 | 5 | Строит. | 15 | 45 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
ОКТ | СХОДНЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | III, IV | 617,7-622,8 | 5 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 |  | Строит. | 28 | 112 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 |  | Строит. | 28 | 112 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 |  | Строит. | 28 | 112 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 |  | Строит. | 28 | 112 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 |  | Строит. | 28 | 112 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 |  | Строит. | 28 | 112 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [625пк2-630пк0] | I | 625,2-630,0 | 5 | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  |  |  | 3/1700 | 3/1700 | 3/1600
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] путь II [622пк8-630пк0] путь III [622пк8-630пк0] путь IV [622пк8-630пк1] | I, II, III, IV | 622,2-630,0 622,8-630,0 622,8-630,1 | 50 | Строит. | 1 | 1 | [27 empty] | 1/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 | 5 | Строит. | 15 | 45 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 | 3 | Строит. | 15 | 45 | [12 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь III [622пк8-630пк0] | III | 622,8-630,0 | 3 | Строит. | 15 | 45 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь IV [622пк8-630пк1] | IV | 622,8-630,1 | 3 | Строит. | 15 | 45 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630,0-632,9 630,0-633,4 630,1-633,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [11 empty] | 1/25
ОКТ | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630,0-632,9 630,0-633,4 630,1-633,4 | 1000 | Строит. | 1 | 1 | [27 empty] | 1/0,2
ОКТ | ХИМКИ - ХОВРИНО путь IV [633пк4-635пк3] | IV | 633,4-635,3 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/2000
ОКТ | ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [633пк1-635пк3] | I | 633,1-635,3 | 2,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/2200
ОКТ | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-636пк7] | I | 635,4-636,7 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/1500
ОКТ | ХОВРИНО путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-636пк7] | III | 635,4-636,7 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/1500
ОКТ | ХОВРИНО путь IV (4Н-4Ч) главный [638пк8-639пк10] | IV | 638,8-639,10 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/1300
ОКТ | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] | I, II, III, IV | 635,2-640,0 635,3-640,0 635,4-639,7 635,4-640,0 | 50 | Строит. | 20 | 32 |  |  | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |  |  | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] | I | 639,7-644,7 | 6 | Строит. | 5 | 15 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640,0-645,3 | 6 | Строит. | 5 | 15 | [9 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640,0-645,2 | 6 | Строит. | 5 | 15 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640,0-645,2 | 6 | Строит. | 5 | 15 | [23 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640,0-645,3 |  | Строит. | 20 | 60 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | III, IV | 645,2-648,1 645,2-648,2 | 24,6 | Строит. | 20 | 40 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ путь Iв (36-114) главный [1пк0-1пк3] путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] ПИТ. УСТ.(все пути (глухое "окно")) | I, II, III, IV, Iв | 1,0-1,3 644,7-646,5 645,2-648,1 645,2-648,2 645,3-645,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | I, II, III, IV | 644,7-646,5 645,2-648,1 645,2-648,2 645,3-645,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [11 empty] | 1/25
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ (нов. строит.) путь(8 путь) |  |  |  | Строит. | 28 | 84 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ (нов. строит.) путь(1Д, 2Д) |  |  |  | Строит. | 28 | 84 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ путь VIII (39-8Н) главный [645пк8-649пк0] МОСКВА-Т-ОКТ - МОСКВА-П-ОКТ путь VIII [649пк0-649пк0] | VIII | 645,8-649,0 649,0-649,0 | 50 | Строит. | 20 | 60 |  |  | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 |  |  | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 |  |  | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 |  |  | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь I (IH-19) главный [649пк3-650пк3] путь II (IIH-14) главный [649пк3-650пк3] МОСКВА-Т-ОКТ - МОСКВА-П-ОКТ путь I [646пк5-649пк3] путь II [645пк9-649пк3] | I, II | 645,9-649,3 646,5-649,3 649,3-650,3 |  | Строит. | 27 | 108 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь III (IIIH-Ч7) главный [649пк3-649пк10] путь IV (IVН-30/28) главный [649пк3-650пк0] путь 11д (270-105) деповской путь 12д (106-упор) деповской путь 13д (170-108) деповской путь 14д (107-упор) деповской путь 15д (104-ворот) деповской путь 21 (240-82) деповской путь 22 (89-282) деповс... (см. карточку) | 11д, 12д, 13д, 14д, 15д, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 42, 43, 44, 45, 46, 46т, 47, 47с, III, IV | 648,1-649,3 648,2-649,3 649,3-649,10 649,3-650,0 | 50 | Строит. | 20 | 60 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь I (IH-19) главный [649пк3-650пк3] путь II (IIH-14) главный [649пк3-650пк3] путь III (IIIH-Ч7) главный [649пк3-649пк10] путь IV (IVН-30/28) главный [649пк3-650пк0] путь 20/21 (20-21) съезд_глав. путь 22/23 (22-23) съезд_глав. путь 32-27/3 (32-27/31) съезд_глав. путь 51-50 (51/56-49/... (см. карточку) | 20/21, 22/23, 32-27/3, 51-50, 68/69, I, II, III, IV, гп31/32, гп50/51, гп52/53 | 649,3-649,10 649,3-650,0 649,3-650,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь 41 (204-240) вытяжной | 41 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь I (IH-19) главный [649пк3-650пк3] путь II (IIH-14) главный [649пк3-650пк3] путь III (IIIH-Ч7) главный [649пк3-649пк10] путь IV (IVН-30/28) главный [649пк3-650пк0] | I, II, III, IV | 649,3-649,10 649,3-650,0 649,3-650,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [11 empty] | 1
| Итого по: ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 600 | 2170
ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ
ОКТ | КАЛАШНИКОВО путь I (Н-ЧД) главный [417пк5-421пк4] путь II (НД-Ч) главный [417пк5-421пк3] | I, II | 417,5-421,3 417,5-421,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
ОКТ | ДОРОШИХА - ДОРОНИНСКАЯ путь I [1пк9-9пк8] | I | 1,9-9,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 |  |  |  |  | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5
ОКТ | ДОРОШИХА путь I (Н-ЧД) главный [477пк7-480пк0] путь II (НД-Ч) главный [477пк9-480пк5] | I, II | 477,7-480,0 477,9-480,5 |  | ТО СЦБ | 2 | 4 |  |  |  | 2/1 | [14 empty] | 2/1
ОКТ | ТВЕРЬ путь I (Н-ЧД) главный [480пк9-485пк6] путь II (НД-Ч) главный [481пк0-485пк6] | I, II | 480,9-485,6 481,0-485,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 |  |  |  | 1/1 | [14 empty] | 1/1
ОКТ | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [485пк6-516пк1] путь II [485пк6-516пк1] | I, II | 485,6-516,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
ОКТ | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [485пк6-516пк1] | II | 485,6-516,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [5 empty] | 3/2 | [5 empty] | 3/2 | [7 empty] | 3/2 |  |  |  |  | 3/2 | 3/2
ОКТ | РЕДКИНО путь I (Н-ЧД) главный [516пк1-519пк6] путь II (НД-Ч) главный [516пк1-519пк6] | I, II | 516,1-519,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [11 empty] | 1/15 | [13 empty] | 1/15
ОКТ | РЕДКИНО путь I (Н-ЧД) главный [516пк1-519пк6] путь II (НД-Ч) главный [516пк1-519пк6] путь 13с-15с (13/13с-15/15с) съезд_глав. путь 25с-27с (25/25с-27/27с) съезд_глав. путь 3 (12/12с-2/2с) приемо-отпр. путь 4 (14/14с-4/4с) приемо-отпр. путь 5 (1/1с-23/23с) приемо-отпр. путь 6 (19/19с-5/5с) приемо-отп... (см. карточку) | 13с-15с, 25с-27с, 3, 4, 5, 6, I, II | 516,1-519,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ОКТ | ЗАВИДОВО путь I (Н-ЧД) главный [530пк8-533пк6] путь II (НД-Ч) главный [531пк0-533пк6] | I, II | 530,8-533,6 531,0-533,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [11 empty] | 1/10 | [13 empty] | 1/10
ОКТ | КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I (Ч-Н) главный [17пк1-18пк9] путь 2 (3-2) приемо-отпр. путь 4 (5-гр п/п) соединит. ПОСТ ЭЦ(все пути (глухое "окно")) | 2, 4, I | 17,1-18,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ОКТ | КОНАКОВО ГРЭС путь I (Ч-7) главный [36пк4-37пк7] путь 2 (6-7) приемо-отпр. путь 3 (4-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (8-19) приемо-отпр. ПОСТ ЭЦ(все пути (глухое "окно")) | 2, 3, 4, 5, I | 36,4-37,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
ОКТ | РЕШЕТНИКОВО путь I (ПЧ-3-ЧД) главный [544пк0-547пк3] путь II (ПЧ-3-Ч) главный [544пк0-547пк3] | I, II | 544,0-547,3 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [11 empty] | 1/11 | [13 empty] | 1/11
ОКТ | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [560пк2-563пк0] путь II (НД-Ч) главный [560пк2-563пк0] | I, II | 560,2-563,0 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [11 empty] | 1/15 | [13 empty] | 1/15
ОКТ | ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [584пк3-588пк6] путь II (НД-Ч) главный [584пк3-588пк6] | I, II | 584,3-588,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [11 empty] | 1/15 | [13 empty] | 1/15
ОКТ | ПОВАРОВО I путь Iв (24-гр. дор) главный [599пк6-599пк8] путь IIв (16/16с-гр.д) главный [599пк7-599пк8] путь V (28/28С-гр.дор) главный [599пк4-599пк8] путь I (Н-ЧД) главный [598пк1-602пк2] путь II (НД-Ч) главный [598пк4-603пк5] путь 10С/12 (10/10с-12) съезд_глав. путь 18С/20С (18/18с-20/20с) съезд_гл... (см. карточку) | 10С/12, 18С/20С, 1С/70С, 32С/30С, 72С/74, 76С/78С, I, II, IIв, Iв, V | 598,1-602,2 598,4-603,5 599,4-599,8 599,6-599,8 599,7-599,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
ОКТ | ПОВАРОВО I путь I (Н-ЧД) главный [598пк1-602пк2] путь II (НД-Ч) главный [598пк4-603пк5] | I, II | 598,1-602,2 598,4-603,5 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [11 empty] | 1/10 | [13 empty] | 1/10
| Итого по: ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ |  |  |  |  | 31 | 65
ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ
ОКТ | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь I [251пк9-268пк5] | I | 251,9-268,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/1 |  | 3/1
ОКТ | УГЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [268пк5-271пк6] путь II (НД-Ч) главный [268пк8-271пк6] | I, II | 268,5-271,6 268,8-271,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
ОКТ | УГЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [268пк5-271пк6] стр. 1/1С, 17/17С, 18/18С, 19/19С, 4/4С, 6/6С | I | 268,5-271,6 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 |  |  | 3/3 | 3/3
ОКТ | УГЛОВКА путь II (НД-Ч) главный [268пк8-271пк6] стр. 10/10С, 11/11С, 15/15С, 2/2С, 3/3С, 38/38С, 5/5С, 8/8С | II | 268,8-271,6 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/4 | 3/4
ОКТ | АЛЕШИНКА путь I (Н-ЧД) главный [295пк6-298пк6] стр. 3/3C, 4/4C, 5/5C, 7/7C | I | 295,6-298,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [6 empty] | 3/4
ОКТ | АЛЕШИНКА путь II (НД-Ч) главный [295пк8-298пк6] стр. 11/11C, 1/1C, 2/2C, 6/6C, 9/9C | II | 295,8-298,6 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 | [9 empty] | 3/3 | 3/2
ОКТ | БЕРЕЗАЙКА путь I (Н-ЧД) главный [304пк6-307пк6] стр. 22/22С, 28/28С, 4/4C, 6/6С, 9/9С | I | 304,6-307,6 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 | [11 empty] | 3/3 | 3/2
ОКТ | БЕРЕЗАЙКА путь II (НД-Ч) главный [304пк6-307пк6] стр. 1/1С, 16/16С, 17/17С, 2/2С, 30/30С | II | 304,6-307,6 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 | [13 empty] | 3/3 |  |  | 3/2
ОКТ | БОЛОГОЕ-МОСК путь I (Н-ЧД) главный [319пк2-323пк4] стр. 10, 101, 105, 113, 117, 119, 17, 27, 35, 43, 49, 54, 58, 6, 7 | I | 319,2-323,4 |  | Тек. сод. с/п | 5 | 15 | [17 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 |  |  |  | 3/3 | 3/3
ОКТ | БОЛОГОЕ-МОСК путь II (НД-Ч) главный [319пк1-323пк3] стр. 11, 13, 151, 183, 185, 57, 59, 69, 73, 80 | II | 319,1-323,3 |  | Тек. сод. с/п | 4 | 12 | [23 empty] | 3/2 | 3/3 | 3/3 | 3/2
ОКТ | БОЛОГОЕ-МОСК путь вV (М103/101-5Н) главный [1пк0-2пк3] путь V (М101/103-5Ч) главный [1пк0-3пк7] путь 12 (502-упор) деповской путь 13 (63-175) приемо-отпр. путь 21 (165-ст.р.р.120) приемо-отпр. путь 22 (167-126) приемо-отпр. путь 23 (145-122) приемо-отпр. путь 24 (169-130) приемо-отпр. путь 25 (143-1... (см. карточку) | 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 6, 7, 74, 75, 76, 8, 82, 83, 84, 85, 86, 9, V, вV | 1,0-2,3 1,0-3,7 |  | Тек. сод. пути | 20 | 60 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15
ОКТ | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [328пк5-344пк7] | II | 328,5-344,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/1
ОКТ | АКАДЕМИЧЕСК - ЛЕОНТЬЕВО путь I [347пк5-355пк0] | I | 347,5-355,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/1
ОКТ | ЛЕОНТЬЕВО - ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь II [358пк0-363пк6] | II | 358,0-363,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/1 |  | 3/1
ОКТ | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК - ЕЛИЗАРОВКА путь II [367пк1-370пк1] | II | 367,1-370,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1
ОКТ | ЕЛИЗАРОВКА путь I (Н-ЧД) главный [370пк1-372пк0] путь II (НД-Ч) главный [370пк1-372пк0] | I, II | 370,1-372,0 |  | ТО СЦБ | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [379пк8-382пк2] путь II (НД-Ч) главный [379пк8-382пк2] | I, II | 379,8-382,2 |  | ТО СЦБ | 2 | 4 | [11 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
| Итого по: ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ |  |  |  |  | 52 | 151
ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ
ОКТ | БЕЖЕЦК путь II (Н-Ч) главный [133пк8-137пк1] | II | 133,8-137,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/30
ОКТ | ВИКТОРОВО путь I (Cв.Н-Св.Ч) главный [158пк2-160пк1] путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 4 (3-6) приемо-отпр. путь 6 (10-упор) прочий ПИТ. УСТ.(все пути (глухое "окно")) | 2, 3, 4, 6, I | 158,2-160,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ОКТ | СИДОРКОВО путь I (Св.Н-Св.Ч) главный [173пк9-175пк8] | I | 173,9-175,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/30
ОКТ | МАКСАТИХА путь I (Н-Ч) главный [185пк4-187пк5] путь 2 (21-4) приемо-отпр. путь 3 (25-6) приемо-отпр. путь 4 (31-2) приемо-отпр. путь 5 (39-8) приемо-отпр. ПИТ. УСТ.(все пути (глухое "окно")) | 2, 3, 4, 5, I | 185,4-187,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
ОКТ | БРУСОВО путь I (св.Н-св.Ч) главный [213пк0-215пк1] путь 2 (3-4) приемо-отпр. путь 3 (1-2) приемо-отпр. путь 5 (5-6) приемо-отпр. путь 7 (8-упор) погр.-выгр. ПИТ. УСТ.(все пути (глухое "окно")) | 2, 3, 5, 7, I | 213,0-215,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ОКТ | ГРИБЛЯНКА путь I (св.Н-св.Ч) главный [252пк2-254пк3] путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 3 (3-2) приемо-отпр. ПИТ. УСТ.(все пути (глухое "окно")) | 2, 3, I | 252,2-254,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
ОКТ | МЕДВЕДЕВО путь В7 (ст.р.р.79-ЧВ1) главный [1пк5-1пк8] путь 101 (ст.р.р.95-Н) главный [292пк3-296пк2] путь I (ЧБ1-ст.р.р. 95) главный [292пк3-296пк2] путь В3 (ЧБ2-77) главный [3пк9-4пк0] путь II (ЧБ2-131) главный [1пк7-2пк6] путь 12/14 (14-12) съезд_глав. путь 77/79 (77-79) съезд_глав. ПИТ. УСТ.(все ... (см. карточку) | 101, 12/14, 77/79, I, II, В3, В7 | 1,5-1,8 1,7-2,6 292,3-296,2 3,9-4,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
| Итого по: ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 14
ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ
ОКТ | ШАХОВСКАЯ - МУРИКОВО путь 1 [156пк0-161пк3] | 1 | 156,0-161,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2
ОКТ | ОБОВРАЖЬЕ - ПОГОРЕЛ ГОР путь 1 [185пк7-194пк0] | 1 | 185,7-194,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
ОКТ | ПОГОРЕЛ ГОР - КУРКОВО путь 1 [195пк9-201пк7] | 1 | 195,9-201,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2
ОКТ | КУРКОВО - БАРТЕНЕВО путь 1 [203пк3-209пк9] | 1 | 203,3-209,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2
ОКТ | БАРТЕНЕВО - ЗУБЦОВ путь 1 [211пк7-218пк5] | 1 | 211,7-218,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2
ОКТ | АРИСТОВО - РЖЕВ-БАЛТ путь 1 [227пк5-235пк9] | 1 | 227,5-235,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/2
ОКТ | РЖЕВ-БАЛТ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ОКТ | ЗЕМЦЫ - ЗАМОШЬЕ путь 1 [361пк0-368пк2] | 1 | 361,0-368,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | ЗАМОШЬЕ - ЗАП ДВИНА путь 1 [370пк4-378пк7] | 1 | 370,4-378,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/2 | [10 empty] | 4/2
ОКТ | ЗАМОШЬЕ - ЗАП ДВИНА путь 1 [370пк4-378пк7] | 1 | 370,4-378,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
| Итого по: ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ |  |  |  |  | 14 | 54
ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ - ОПУХЛИКИ путь I [313пк6-349пк0] | I | 313,6-349,0 |  | Тек. сод. пути | 8 | 40 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 12, 25, 28а, 37, 4, 51, 8, 81 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | ВЛАСЬЕ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
ОКТ | ИЗОЧА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
ОКТ | НЕВЕЛЬ II стр. 12, 2, 20, 23, 25, 27, 29, 34, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  | 3/1
| Итого по: ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 12 | 50
ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ
ОКТ | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь I (св.М1-упор) главный [1пк0-1пк7] путь 2 (30/44-упор) приемо-отпр. путь 3 (М10-упор) приемо-отпр. путь 4 (8-упор) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 1,0-1,7 |  | К КС | 4 | 16 | [8 empty] | 4 | 4 | [7 empty] | 4/2 | 4/2
ОКТ | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь 6 (56-упор) приемо-отпр. путь 8 (47-упор) приемо-отпр. | 6, 8 |  |  | К КС | 5 | 20 | [11 empty] | 4 | 4 | [7 empty] | 4/2 | 4/2 |  |  |  |  | 4
ОКТ | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь I (св.М1-упор) главный [1пк0-1пк7] путь II (Н5-св.Ч) главный [1пк0-1пк8] путь 2 (30/44-упор) приемо-отпр. путь 3 (М10-упор) приемо-отпр. путь 4 (8-упор) приемо-отпр. путь 6 (56-упор) приемо-отпр. путь 8 (47-упор) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 6, 8, I, II | 1,0-1,7 1,0-1,8 |  | К КС | 5 | 20 | [14 empty] | 4 | 4 | [7 empty] | 4/1 | 4/1 |  |  | 4
ОКТ | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] путь 2 (1-8) приемо-отпр. путь 3 (3-12) приемо-отпр. путь 4 (9-10) приемо-отпр. путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. БРОНКА - БОЛЬШАЯ ИЖОРА путь I [48пк5-51пк4] ОРАНИЕНБАУМ - БРОНКА путь I [42пк5-46пк2] | 2, 3, 4, 5, 6, I | 42,5-46,2 46,2-48,5 48,5-51,4 | 1 | Строит. | 20 | 80 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ОКТ | КРАСНОЕ СЕЛО путь I (св.Н-св.Ч) главный [24пк9-27пк4] | I | 24,9-27,4 |  | К КС | 5 | 40 | [8 empty] | 8 |  | 8 | 8 |  | 8 | 8
ОКТ | КРАСНОЕ СЕЛО путь II (гр-2) главный [24пк9-27пк1] | II | 24,9-27,1 |  | К КС | 5 | 40 | [16 empty] | 8 | 8 |  | 8 | 8 |  | 8
ОКТ | КРАСНОЕ СЕЛО путь I (св.Н-св.Ч) главный [24пк9-27пк4] путь II (гр-2) главный [24пк9-27пк1] | I, II | 24,9-27,1 24,9-27,4 |  | К КС | 3 | 24 | [23 empty] | 8/1 |  | 8 | 8/1
ОКТ | ШОССЕЙНАЯ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [11пк7-14пк2] путь II (св.НД-св.Ч) главный [11пк8-14пк2] путь III (3-св.НС) главный [0пк9-1пк3] путь 4 (2-19) приемо-отпр. ПИТ.УСТР(УБП) | 4, I, II, III | 0,9-1,3 11,7-14,2 11,8-14,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
ОКТ | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [21пк5-23пк8] ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь I [14пк2-21пк5] | I | 14,2-21,5 21,5-23,8 |  | К КС | 4 | 16 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь II (св.НД-св.Ч) главный [21пк5-23пк8] ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь II [14пк2-21пк5] | II | 14,2-21,5 21,5-23,8 |  | К КС | 4 | 16 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ - СИВЕРСКАЯ путь I [48пк9-66пк4] | I | 48,9-66,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/3 | [11 empty] | 3/3
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ - СИВЕРСКАЯ путь II [48пк9-66пк4] | II | 48,9-66,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 14 | [6 empty] | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 3/3 | [7 empty] | 3/3
ОКТ | СИВЕРСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [66пк4-69пк3] | II | 66,4-69,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/1 |  | 3/1
ОКТ | СТРОГАНОВО - МШИНСКАЯ путь I [78пк7-105пк1] | I | 78,7-105,1 | 5 | К КС | 2 | 48 | [9 empty] | 24/720 |  |  |  | 24/680
ОКТ | МШИНСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [105пк1-107пк6] | I | 105,1-107,6 | 2,3 | Мод. к/с | 4 | 96 | [16 empty] | 24/600 |  |  | 24/600 |  |  |  | 24/550 |  |  | 24/550
ОКТ | МШИНСКАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  | 2/1
| Итого по: ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ |  |  |  |  | 71 | 446
ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ
ОКТ | КУПЧИНСКАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
ОКТ | СРЕДНЕРОГАТ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | СРЕДНЕРОГАТ путь IV (Чш-10) главный [2пк2-3пк9] путь I (30-5) главный [7пк9-10пк3] путь II (35-30) главный [1пк0-2пк7] путь 10 (24-29) приемо-отпр. путь 11 (12-37) приемо-отпр. путь 2 (18-1) приемо-отпр. путь 3 (26-23) приемо-отпр. | 10, 11, 2, 3, I, II, IV | 1,0-2,7 2,2-3,9 7,9-10,3 | 0,1 | Строит. | 8 | 16 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
ОКТ | ПРЕДПОРТОВАЯ путь I (Нб-ЧшД) главный [7пк8-10пк4] путь II (НбД-Чш) главный [7пк8-10пк4] путь III (Чс-Нн) главный [12пк5-16пк0] | I, II, III | 12,5-16,0 7,8-10,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
| Итого по: ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ |  |  |  |  | 11 | 22
ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ
ОКТ | ПАВЛОВСК |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
ОКТ | АНТРОПШИНО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ОКТ | КОБРАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [38пк5-41пк2] путь II (НД-Ч) главный [38пк5-41пк2] | I, II | 38,5-41,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
ОКТ | ВЫРИЦА путь II (НД-Ч) главный [58пк9-61пк6] путь Iп (6-Чп) главный [2пк2-2пк8] | II, Iп | 2,2-2,8 58,9-61,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
ОКТ | ЧАЩА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ОКТ | ЧОЛОВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
ОКТ | ТАРКОВИЧИ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
ОКТ | БАХАРЕВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
| Итого по: ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 16
ОКТ 206 НАРВСКИЙ
ОКТ | ЕЛИЗАВЕТИНО - КИКЕРИНО путь I [69пк3-75пк4] | I | 69,3-75,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1
ОКТ | ЕЛИЗАВЕТИНО - КИКЕРИНО путь II [69пк3-75пк4] | II | 69,3-75,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/1 | [13 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
ОКТ | КИНГИСЕПП - САЛА путь I [137пк5-146пк0] | I | 137,5-146,0 |  | Тек. сод. пути | 8 | 48 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4
ОКТ | САЛА - ИВАНГОРОД-НАРВ путь I [148пк2-156пк2] | I | 148,2-156,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ВЕРВЕНКА - ВЕЙМАРН путь I [180пк6-213пк6] | I | 180,6-213,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | РУДНИЧНАЯ - ВЕРВЕНКА путь I [166пк6-179пк3] | I | 166,6-179,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | СЛАНЦЫ - РУДНИЧНАЯ путь I [159пк0-164пк7] | I | 159,0-164,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | РЗД 135 КМ путь I (БД-А) главный [135пк4-137пк6] путь II (Б-АД) главный [135пк4-137пк6] | I, II | 135,4-137,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100
ОКТ | КОТЛЫ II - РЗД 135 КМ путь I [123пк7-135пк4] путь II [123пк7-135пк4] | I, II | 123,7-135,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/100 |  |  | 4/100
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 105 (119-150) приемо-отпр. путь 106 (107-142) приемо-отпр. путь 108 (151-184) приемо-отпр. путь 109 (149-126) приемо-отпр. путь 110 (105-118) приемо-отпр. путь 111 (103-118) приемо-отпр. путь 112 (141-116) приемо-отпр. путь 113 (139-122) приемо-отпр. путь 114 (131-186) приемо-отпр. | 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/2 | [7 empty] | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 | [8 empty] | 4/2
| Итого по: ОКТ 206 НАРВСКИЙ |  |  |  |  | 37 | 162
ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ
ОКТ | ТОРОПЕЦ путь I (Н-Ч) главный [236пк1-237пк8] путь 10 (57-30) погр.-выгр. путь 11Т (36-67) погр.-выгр. путь 12 (34-упор) погр.-выгр. путь 12Т (32-69) погр.-выгр. путь 13 (ст.р.р.13-упор) погр.-выгр. путь 14/16 (14-16) съезды_пpоч. путь 15/17 (15-17) съезды_пpоч. путь 19 (33-упор) погр.-выгр. путь 1Т ... (см. карточку) | 10, 11Т, 12, 12Т, 13, 14/16, 15/17, 19, 1Т, 2, 21/25, 22, 23, 24, 2Т, 3, 31/41, 3Т, 4, 4Т, 7, 7Т, 8, 8Т, 9, I, подкр | 236,1-237,8 |  | Тек. сод. пути | 8 | 40 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5
ОКТ | ТОРОПЕЦ - НАЗИМОВО путь I [237пк8-278пк5] | I | 237,8-278,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 40 |  |  |  | 5/5 | 5/5 | [5 empty] | 5/5 | 5/5 | [5 empty] | 5/5 | 5/5 | [5 empty] | 5/5 | 5/5
ОКТ | НАЗИМОВО - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь I [280пк7-307пк4] | I | 280,7-307,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ЗАП ДВИНА - УЛИН путь 1 [380пк5-387пк0] | 1 | 380,5-387,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/2 | [10 empty] | 4/2
ОКТ | ЗАП ДВИНА - УЛИН путь 1 [380пк5-387пк0] | 1 | 380,5-387,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | ЖИЖИЦА стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  |  | 3/1
ОКТ | СЕРДЦЕ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ стр. 201 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [24 empty] | 3
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ стр. 123, 125, 201, 203, 205, 308, 310, 314, 316, 322, 329 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  |  | 3/1
ОКТ | ВОРОБЕЦКАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ОКТ | ГУЩИНО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 12, 25, 28а, 37, 4, 51, 8, 81 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1
| Итого по: ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 31 | 130
ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ
ОКТ | ЛЮБНИЦА путь I (Н-Ч) главный [384пк9-387пк1] путь 2 (3-4) приемо-отпр. путь 3 (1-2) приемо-отпр. ПИТ. УСТ.(все пути (глухое "окно")) | 2, 3, I | 384,9-387,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
ОКТ | БЕГЛОВО путь I (Н-Ч) главный [426пк0-427пк9] путь 2 (1-4) приемо-отпр. путь 3 (3-2) приемо-отпр. ПИТ. УСТ.(все пути (глухое "окно")) | 2, 3, I | 426,0-427,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
ОКТ | ПОЛА путь I (Н-Ч) главный [439пк5-441пк9] путь 2 (3-4) приемо-отпр. путь 3 (1-2) приемо-отпр. путь 4 (9-11) погр.-выгр. ПИТ. УСТ.(все пути (глухое "окно")) | 2, 3, 4, I | 439,5-441,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ОКТ | ТОРЖОК-ЮЖ - КУВШИНОВО путь I [8пк7-56пк9] | I | 8,7-56,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 23,3 |  |  |  |  | 5,8/50 | [6 empty] | 5,8/50 | [6 empty] | 5,8/50 | [6 empty] | 5,8/50
ОКТ | КУВШИНОВО - РАНЦЕВО путь I [58пк9-72пк3] | I | 58,9-72,3 |  | Тек. сод. пути | 7 | 42 |  |  |  | 6/6 | [6 empty] | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6
ОКТ | РАНЦЕВО - СЕЛИЖАРОВО путь I [73пк7-111пк6] | I | 73,7-111,6 |  | Тек. сод. пути | 7 | 40,8 |  |  |  | 5,8/6 |  | 5,8/6 |  |  |  |  | 5,8/6 | [6 empty] | 5,8/6 |  | 5,8/6 |  |  |  |  | 5,8/6 |  | 5,8/6
ОКТ | СЕЛИЖАРОВО - СКАКУЛИНО путь I [113пк5-119пк6] | I | 113,5-119,6 |  | Тек. сод. пути | 12 | 70 |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8
ОКТ | СКАКУЛИНО - СОБЛАГО путь I [121пк4-164пк5] | I | 121,4-164,5 |  | Тек. сод. пути | 12 | 70 |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8
| Итого по: ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ |  |  |  |  | 45 | 252,1
ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ
ОКТ | ПОРХОВ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
ОКТ | ЛУНЕВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
ОКТ | ПОДСЕВЫ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
ОКТ | ВЕШКИ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ОКТ | КАРАМЫШЕВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
ОКТ | КЕБ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
| Итого по: ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 12
ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ
ОКТ | ВЛАДИМИРСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [16пк8-19пк3] путь II (Ч-Нд) главный [16пк8-19пк3] | I, II | 16,8-19,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
ОКТ | ФРЕЗЕРНЫЙ - ВЛАДИМИРСКАЯ путь I [7пк7-16пк8] | I | 7,7-16,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
ОКТ | ФРЕЗЕРНЫЙ путь I (1ЧБ-Н) главный [3пк9-7пк7] путь II (2ЧБ-НД) главный [3пк9-7пк7] | I, II | 3,9-7,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
ОКТ | ФРЕЗЕРНЫЙ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ВОЙСКОВИЦЫ путь I (Н-ЧД) главный [54пк8-57пк3] путь II (НД-Ч) главный [54пк8-57пк3] | I, II | 54,8-57,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
| Итого по: ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 5 | 9
ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ
ОКТ | ТИХВИН ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 1 [201пк6-225пк4] путь 2 [201пк6-225пк4] ЦВЫЛЕВО - ТИХВИН путь 1 [184пк9-198пк9] путь 2 [184пк9-198пк9] | 1, 2 | 184,9-198,9 201,6-225,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [13 empty] | 1/2
ОКТ | ВАЛЯ - ЦВЫЛЕВО путь 1 [166пк9-182пк7] | 1 | 166,9-182,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/20
ОКТ | МЫСЛИНО - ВАЛЯ путь 1 [141пк9-164пк1] | 1 | 141,9-164,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/20
ОКТ | НОВЫЙ БЫТ - ПУПЫШЕВО путь I [102пк0-109пк2] путь II [102пк0-109пк2] ПУПЫШЕВО ПУПЫШЕВО - БП 116 КМ путь I [112пк0-116пк4] путь II [112пк0-116пк5] | I, II | 102,0-109,2 112,0-116,4 112,0-116,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [10 empty] | 1/2
ОКТ | МГА путь I (IН-IЧД) главный [48пк3-52пк6] путь II (IIЧ-IIНД) главный [48пк3-52пк6] путь III (106-103) главный | I, II, III | 48,3-52,6 |  | Строит. | 5 | 20 | [14 empty] | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4
ОКТ | МГА путь I (IН-IЧД) главный [48пк3-52пк6] путь III (106-103) главный | I, III | 48,3-52,6 |  | Строит. | 5 | 18 |  | 2 |  |  | 4 | 4 | [20 empty] | 4 | 4
ОКТ | МГА путь I (IН-IЧД) главный [48пк3-52пк6] | I | 48,3-52,6 |  | Строит. | 4 | 16 | [13 empty] | 4 | 4 | 4 |  | 4
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] | I | 13,0-13,9 | 0,1 | Строит. | 20 | 80 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Итого по: ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ |  |  |  |  | 38 | 148
ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ
ОКТ | ЛЮБАНЬ - ТОРФЯНОЕ путь I [103пк1-108пк8] | I | 103,1-108,8 | 23,2 | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 |  |  |  | 3/3000 | 3/3000 | 3/2200 | 3/3000
ОКТ | ЛЮБАНЬ - ТОРФЯНОЕ путь II [103пк1-108пк8] | II | 103,1-108,8 | 23,2 | Тек. сод. пути | 8 | 24 | [12 empty] | 3/3000 |  |  |  | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 |  |  |  | 3/2200 | 3/3000 | 3/3000
ОКТ | ТОРФЯНОЕ путь I (Н-ЧД) главный [108пк8-111пк3] | I | 108,8-111,3 | 9,6 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [24 empty] | 3/3000 | 3/3300 | 3/3300
| Итого по: ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ |  |  |  |  | 19 | 57
ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ
ОКТ | МСТИНСК МОСТ путь I (Н-ЧД) главный [187пк4-190пк3] МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь I [190пк3-214пк4] ТОРБИНО путь I (Н-ЧД) главный [214пк4-217пк7] | I | 187,4-190,3 190,3-214,4 214,4-217,7 |  | К КС | 15 | 45 |  |  | 3/2 | 3/3 | 3/3 | 3/2 |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | МСТИНСК МОСТ путь II (НД-Ч) главный [187пк4-190пк3] МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь II [190пк3-214пк4] ТОРБИНО путь II (НД-Ч) главный [214пк4-217пк7] | II | 187,4-190,3 190,3-214,4 214,4-217,7 |  | К КС | 15 | 45 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  |  | 3/3 | 3/2 | 3/2 | 3/3
ОКТ | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь II [190пк3-214пк4] | II | 190,3-214,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 3/1 | 3/1
ОКТ | ТОРБИНО путь I (Н-ЧД) главный [214пк4-217пк7] | I | 214,4-217,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [23 empty] | 3/1 | 3/1
ОКТ | ТОРБИНО - БОРОВЕНКА путь II [219пк1-219пк10] | II | 219,1-219,10 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1
| Итого по: ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ |  |  |  |  | 37 | 111
ОКТ 304 КИРИШСКИЙ
ОКТ | БУДОГОЩЬ - ТИХВИН путь I [20пк9-94пк1] | I | 20,9-94,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 672 | 672/300
ОКТ | НОВОЛИСИНО - ЛУСТОВКА путь I [44пк6-62пк2] | I | 44,6-62,2 |  | Тек. сод. пути | 12 | 51,3 |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3
ОКТ | ЛУСТОВКА - РАДОФИННИК путь I [63пк4-95пк4] | I | 63,4-95,4 |  | Тек. сод. пути | 12 | 51,6 |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3
ОКТ | РАДОФИННИК - РОГАВКА путь I [97пк2-121пк0] | I | 97,2-121,0 |  | Тек. сод. пути | 12 | 55,3 |  |  | 4/4 |  | 5,8/5 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 5,8/5 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 5,8/5 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 5,8/5 | 4/4
| Итого по: ОКТ 304 КИРИШСКИЙ |  |  |  |  | 37 | 830,3
ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ
ОКТ | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь II [8пк4-15пк9] | II | 8,4-15,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
ОКТ | МЕЛЬН РУЧЕЙ - КИРПИЧНЫЙ З-Д путь I [3пк2-7пк1] | I | 3,2-7,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
ОКТ | КИРПИЧНЫЙ З-Д - ПЕТРОКРЕПОСТЬ путь I [8пк7-22пк2] | I | 8,7-22,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ОКТ | ПЕТРОКРЕПОСТЬ - НЕВСКАЯ ДУБР путь I [24пк3-38пк0] | I | 24,3-38,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/4
ОКТ | ТЕРЕБОЧЕВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
ОКТ | ЧУДОВО-МОСК - СПАС ПОЛИСТЬ путь I [5пк2-25пк4] | I | 5,2-25,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/5 |  |  | 3/5
ОКТ | СПАС ПОЛИСТЬ - ПОДБЕРЕЗЬЕ путь I [27пк7-52пк1] | I | 27,7-52,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/1 |  |  | 3/1
ОКТ | БАТЕЦКАЯ - ЛЮБОЛЯДЫ путь I [40пк0-67пк5] | I | 40,0-67,5 | 5 | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [16 empty] | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4
ОКТ | ЛЮБОЛЯДЫ - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [68пк9-94пк2] | I | 68,9-94,2 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4
| Итого по: ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 25 | 94
ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ
ОКТ | СПБ-ФИНЛ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5/1
ОКТ | КУШЕЛЕВКА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
ОКТ | ПИСКАРЕВКА стр. 16СС |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
ОКТ | ПИСКАРЕВКА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
ОКТ | РУЧЬИ стр. 1М |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
ОКТ | РУЧЬИ стр. 2М, 3М |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | РУЧЬИ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
ОКТ | РУЧЬИ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/1
ОКТ | ЗАНЕВСК ПОСТ стр. 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
ОКТ | ЗАНЕВСК ПОСТ II стр. 26, 32 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2
ОКТ | МАНУШКИНО - ПАВЛОВО-НА-Н путь II [19пк4-25пк8] | II | 19,4-25,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/4
ОКТ | ПОЛЮСТРОВО стр. 2, 37, 4, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 10 | [19 empty] | 10/5
ОКТ | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ОКТ | ГЛУХООЗЕРСКАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 3 пучок 9,10,11 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 |  |  |  | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 4 пучок 12,13,14 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [5 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1,2 ВТП с закрытием горки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [10 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1 пучок 3,4,5 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [12 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 2 пучок 6,7,8 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [17 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 3 пучок 9,10,11 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [19 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 4 пучок 12,13,14 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [24 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 1 пучок 5,6 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 |  |  |  | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2 пучок 7,8 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [5 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2,2А ВТП с закрытием горки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [10 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 3 пучок 9,9А СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [12 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 4 пучок 11,11А,12 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [17 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 5 пучок 13,14 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [19 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2,2А ВТП с закрытием горки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [24 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ПИТ. УСТ.(парк Обухово (УБП 834)) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ПИТ. УСТ.(2 парк УБП (834) ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ПИТ. УСТ.(5 парк УБП (834)) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ПИТ. УСТ.(3 горка, УБП 834) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] ХОДОВОЙ ПУТЬ(путь lllВ) | IКиров. | 10,2-13,4 |  | Строит. | 20 | 80 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Итого по: ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ |  |  |  |  | 52 | 169
ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ
ОКТ | ВАСКЕЛОВО стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
ОКТ | ОРЕХОВО стр. 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
ОКТ | СОСНОВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ГРОМОВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
| Итого по: ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 8
ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ОКТ | ТОМИЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [411пк2-414пк4] путь II (Ч-НД) главный [411пк2-414пк4] путь III (НС-6) главный [532пк6-534пк8] путь IVСП (5-9) главный [1пк0-1пк7] путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 13/15 (13-15) съезд_глав. путь 17/19 (17-19) съезд_глав. путь 21/23 (21-23) с... (см. карточку) | 10/12, 1/3, 13/15, 17/19, 21/23, 2/4, 25/27, 39/41, 43/45, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IVСП | 1,0-1,7 411,2-414,4 532,6-534,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/35
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК стр. 10, 100, 101, 106, 108, 11, 110, 111, 113, 114, 115, 115А, 116, 117, 118СО, 119, 12, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 137А, 138, 138-140, 14, 140, 142, 143, 144, 145, 145А, 147, 148, 149, 15, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 156... (см. карточку) |  |  |  | ТО СЦБ | 2 | 4 | [12 empty] | 2/92 | [13 empty] | 2/92
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [392пк9-395пк2] путь II (Ч-НД) главный [393пк0-395пк2] путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (34-13) приемо-отпр. путь 30/32 (30-32) съезд_глав. путь 4 (14-1) приемо-отпр. путь 5 (36-29) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. путь 6 (24-25) ... (см. карточку) | 10/12, 2/4, 3, 30/32, 4, 5, 5/7, 6, 7, 8, 9/11, I, II | 392,9-395,2 393,0-395,2 |  | ТО СЦБ | 4 | 9 |  |  |  | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50 | [8 empty] | 2,2/50
| Итого по: ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 14,5
ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ
ОКТ | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь II [813пк5-824пк0] | II | 813,5-824,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [6 empty] | 4/60
ОКТ | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь I [813пк6-823пк9] | I | 813,6-823,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 3/3 | [10 empty] | 3/3
ОКТ | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь II [813пк5-824пк0] | II | 813,5-824,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 3/3 | [12 empty] | 3/3
ОКТ | ШУЕРЕЦКАЯ - БП 813 КМ путь II [810пк5-812пк9] | II | 810,5-812,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [5 empty] | 2/3 | [20 empty] | 2/3
ОКТ | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь I [791пк7-808пк2] | I | 791,7-808,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/3 | [10 empty] | 3/3
ОКТ | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь II [791пк7-808пк2] | II | 791,7-808,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/3 | [16 empty] | 3/3
ОКТ | УДА - БП 791 КМ путь обх [771пк8-786пк10] | обх | 771,8-786,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150
ОКТ | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь I [785пк2-790пк9] | I | 785,2-790,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [16 empty] | 4/52
ОКТ | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь II [785пк2-790пк8] | II | 785,2-790,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [24 empty] | 4/56
ОКТ | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь I [785пк2-790пк9] | I | 785,2-790,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 3/3 |  |  | 3/3
ОКТ | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь II [785пк2-790пк8] | II | 785,2-790,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/3 | [22 empty] | 3/3
ОКТ | БЕЛОМОРСК |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/30
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь 52 (98-упор) вытяжной стр. 72/74 | 52 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь 4 (108-79-2) приемо-отпр. стр. 18 | 4 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь 30 (37-упор) прочий стр. 37 | 30 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь 14 (118-91-2) приемо-отпр. стр. 123 | 14 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь 14 (118-91-2) приемо-отпр. стр. 129 | 14 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь 49 (176-2-16) прочий стр. 178 | 49 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь 49 (176-2-16) прочий стр. 176 | 49 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь II (Ч-ЧГ) главный [780пк2-785пк2] стр. 30 | II | 780,2-785,2 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь 3 (136-151) приемо-отпр. стр. 24 | 3 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
ОКТ | СОСНОВЕЦ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [6 empty] | 2/3
ОКТ | ЛЕТНИЙ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2/3
ОКТ | ТУНГУДА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/3
| Итого по: ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ |  |  |  |  | 34 | 97
ОКТ 403 КЕМСКИЙ
ОКТ | ЛОУХИ стр. 2, 3, 32, 57, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
ОКТ | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь I [986пк7-1002пк5] | I | 986,7-1002,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/3
ОКТ | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь II [986пк7-1002пк4] | II | 986,7-1002,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [23 empty] | 3/3 |  |  |  | 3/3
ОКТ | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь I [968пк3-984пк2] | I | 968,3-984,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/3 | [17 empty] | 3/3
ОКТ | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь II [968пк3-984пк2] | II | 968,3-984,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/3 | [17 empty] | 3/3
ОКТ | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь I [950пк8-966пк0] | I | 950,8-966,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/3 | [17 empty] | 3/3
ОКТ | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь II [950пк8-966пк0] | II | 950,8-966,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/3 | [17 empty] | 3/3
ОКТ | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь I [950пк8-966пк0] | I | 950,8-966,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [19 empty] | 4/62
ОКТ | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь I [922пк3-948пк2] | I | 922,3-948,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/3 | [9 empty] | 3/3
ОКТ | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь II [922пк3-948пк2] | II | 922,3-948,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/3 | [17 empty] | 3/3
ОКТ | КУЗЕМА - СИГ путь I [893пк0-919пк6] | I | 893,0-919,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/3 | [9 empty] | 3/3
ОКТ | КУЗЕМА - СИГ путь II [893пк0-919пк6] | II | 893,0-919,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/3 | [16 empty] | 3/3
ОКТ | КУЗЕМА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [5 empty] | 2/65
ОКТ | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь I [875пк0-889пк5] | I | 875,0-889,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [5 empty] | 4/20
ОКТ | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь I [875пк0-889пк5] | I | 875,0-889,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/3 | [7 empty] | 3/3
ОКТ | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь II [875пк0-889пк5] | II | 875,0-889,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/3 |  |  |  |  | 3/3
ОКТ | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь I [855пк4-872пк5] | I | 855,4-872,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/3 |  |  | 3/3
ОКТ | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь II [855пк4-872пк5] | II | 855,4-872,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/3 | [5 empty] | 3/3
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 5 | 20 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 835,3-839,8 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 2 | 4 | [23 empty] | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 6 | 18 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1
ОКТ | КЕМЬ путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 835,2-839,8 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 2 | 6 | [24 empty] | 3/0,1 |  |  | 3/0,1
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] путь 10 (42-43) приемо-отпр. путь 101/103 (101-103) съезд_глав. путь 11 (36-45) приемо-отпр. путь 113/115 (113-115) съезд пр-отп путь 12/14 (12-14) съезд пр-отп путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 15 (48-65) приемо-отпр. п... (см. карточку) | 10, 101/103, 11, 113/115, 12/14, 1/3, 15, 18/20, 19/21, 19А/21А, 23/25, 3, 30/34, 5, 52/54, 5АП, 6, 7, 8, 8АП, 9, 9/11, I, II | 835,2-839,8 835,3-839,8 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 6 | 12 | [16 empty] | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  |  | 2 |  | 2/0,1 |  | 2
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839,8-853,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/3
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839,8-853,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 3/3 |  |  | 3/3
ОКТ | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь I [826пк2-835пк3] | I | 826,2-835,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/3 | [12 empty] | 3/3
ОКТ | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь II [826пк2-835пк2] | II | 826,2-835,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/3 | [12 empty] | 3/3
| Итого по: ОКТ 403 КЕМСКИЙ |  |  |  |  | 59 | 176
ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ
ОКТ | ТЕГОЗЕРО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/30
ОКТ | НЮХЧА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [5 empty] | 2/3
ОКТ | МАЛЕНЬГА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/33
| Итого по: ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 3 | 6
ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ
ОКТ | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [2пк0-57пк10] | I | 2,0-57,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150
ОКТ | ПЕРТОЗЕРО - ЛЕДМОЗЕРО II путь I [62пк7-112пк10] | I | 62,7-112,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150
ОКТ | БРУСНИЧНАЯ - ЛЕНДЕРЫ путь I [1пк9-60пк5] | I | 1,9-60,5 |  | Тек. сод. пути | 7 | 56 |  |  |  |  | 8/40 |  | 8/40 |  |  |  |  | 8/40 |  | 8/40 |  |  |  |  | 8/40 | [6 empty] | 8/40 |  | 8/40
ОКТ | СУОЯРВИ II - НАЙСТЕНЪЯРВИ путь I [25пк5-31пк0] | I | 25,5-31,0 |  | Тек. сод. пути | 12 | 48 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60
| Итого по: ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ |  |  |  |  | 35 | 168
ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ
ОКТ | ШПАЛОВОЙ путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2 |  | 0,1 | Строит. | 12 | 48 |  |  | 4/0,1 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4
ОКТ | БЫСТРЯГИ - РАМЕНЦЫ путь II [609пк10-610пк7] | II | 609,10-610,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/800
ОКТ | МАЛЫГА путь I (Ч-Н) главный [582пк3-583пк9] МАЛЫГА - МАСЕЛЬСКАЯ путь II [583пк9-596пк5] | I, II | 582,3-583,9 583,9-596,5 | 1 | Строит. | 5 | 15 |  |  |  | 3/0,1 |  | 3/0,1 |  |  |  |  | 3/0,1 |  | 3/0,1 |  |  |  |  | 3/0,1
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА путь I (ЧД-Н) главный [555пк4-559пк7] путь II (Ч-НД) главный [555пк4-559пк7] путь 3 (22-37) приемо-отпр. путь 4 (18-41) приемо-отпр. путь 5 (14-33) приемо-отпр. | 3, 4, 5, I, II | 555,4-559,7 |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь I [525пк8-543пк8] | I | 525,8-543,8 | 17 | Тек. сод. пути | 12 | 48 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150
| Итого по: ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ |  |  |  |  | 40 | 155
ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] путь II [1173пк5-1191пк0] | I, II | 1171,1-1173,5 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 5 | 10 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171,1-1173,5 1171,2-1173,5 | 1 | Строит. | 8 | 12 |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [1191пк0-1193пк4] | I | 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,4 |  | К КС | 8 | 16 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь II (Ч-НД) главный [1191пк0-1193пк2] | II | 1171,1-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,2 |  | К КС | 8 | 16 |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
ОКТ | КАНДАЛАКША стр. 1, 12, 13/19, 14/22, 15, 17, 18, 2, 20, 24, 25, 28, 30, 3/11, 35, 36, 4, 42, 54, 6, 64, 65, 66, 67, 77 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [9 empty] | 2/1 | [10 empty] | 2/1
ОКТ | КАНДАЛАКША стр. 13/19, 26, 29, 30, 3/11, 32, 36, 37, 56, 6, 83 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [10 empty] | 2/1 | [7 empty] | 2/1
ОКТ | КАНДАЛАКША стр. 1, 10, 12, 15, 17, 18, 2, 25, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [12 empty] | 2/6 | [12 empty] | 2/6
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь 3 (74-85) приемо-отпр. КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] | 3, I | 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 10 | 20 |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 | 2/0,1
ОКТ | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь 17 (52-59) сортиров. путь 24 (13-упор) в... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 1171,1-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 10 | 20 |  |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь I [1153пк9-1171пк2] | I | 1153,9-1171,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [20 empty] | 4/112
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь II [1154пк0-1171пк1] | II | 1154,0-1171,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [17 empty] | 4/96
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ стр. 1, 10, 11, 2, 3, 4, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [12 empty] | 3/7
ОКТ | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС стр. 13А, 20, 4, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь II [1117пк1-1142пк5] | II | 1117,1-1142,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/16
ОКТ | КНЯЖАЯ стр. 10, 14, 3, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
ОКТ | КОВДА стр. 2А |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ОКТ | БП 1093 КМ стр. 1, 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
ОКТ | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь II [1080пк1-1093пк3] | II | 1080,1-1093,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/8
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь I [1060пк3-1078пк1] | I | 1060,3-1078,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/8
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/74
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ стр. 2, 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ стр. 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [26 empty] | 2/8
ОКТ | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь II [1033пк2-1058пк5] | II | 1033,2-1058,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/8 | [22 empty] | 4/8
| Итого по: ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ |  |  |  |  | 70 | 151
ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ
ОКТ | АПАТИТЫ - ТИТАН путь II [5пк4-12пк7] | II | 5,4-12,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/40 | [8 empty] | 4/40 |  |  |  |  | 4/40
ОКТ | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь I [1219пк9-1255пк8] | I | 1219,9-1255,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь II [1219пк9-1255пк8] | II | 1219,9-1255,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | БП НИВА - АФРИКАНДА путь I [1202пк5-1218пк0] | I | 1202,5-1218,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | БП НИВА - АФРИКАНДА путь II [1202пк5-1218пк0] | II | 1202,5-1218,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | ПИНОЗЕРО - УПОЛОКША путь I [1пк4-36пк5] | I | 1,4-36,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/40
ОКТ | УПОЛОКША - ЕНА путь I [38пк6-76пк8] | I | 38,6-76,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | ЕНА - КУРОПТА путь I [78пк6-94пк9] | I | 78,6-94,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/40
ОКТ | ЕНА - КУРОПТА путь I [78пк6-94пк9] | I | 78,6-94,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/40
ОКТ | КУРОПТА - КОВДОР путь I [96пк5-114пк8] | I | 96,5-114,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [1191пк0-1193пк4] | I | 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,4 |  | К КС | 8 | 16 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь II (Ч-НД) главный [1191пк0-1193пк2] | II | 1171,1-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,2 |  | К КС | 8 | 16 |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] путь II [1173пк5-1191пк0] | I, II | 1171,1-1173,5 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 5 | 10 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь 3 (74-85) приемо-отпр. КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] | 3, I | 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 10 | 20 |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 | 2/0,1
ОКТ | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь 17 (52-59) сортиров. путь 24 (13-упор) в... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 1171,1-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 10 | 20 |  |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
| Итого по: ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ |  |  |  |  | 58 | 150
ОКТ 503 ОЛЕНЕГОРСКИЙ
ОКТ | ЛОПАРСКАЯ - МАГНЕТИТЫ путь II [1403пк8-1408пк0] | II | 1403,8-1408,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | БП 1391 КМ - ЛОПАРСКАЯ путь II [1392пк0-1401пк5] | II | 1392,0-1401,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ТАЙБОЛА - БП 1381 КМ путь II [1373пк5-1382пк0] | II | 1373,5-1382,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/2 | [13 empty] | 3/2
ОКТ | ЛАПЛАНДИЯ - ПУЛОЗЕРО путь I [1353пк5-1361пк9] путь II [1353пк5-1361пк9] ПУЛОЗЕРО путь I (свЧ-свН) главный [1361пк9-1363пк9] ПУЛОЗЕРО - ТАЙБОЛА путь II [1363пк9-1371пк3] | I, II | 1353,5-1361,9 1361,9-1363,9 1363,9-1371,3 | 0,1 | Строит. | 2 | 8 | [9 empty] | 4/0,1 | 4
ОКТ | ЛАПЛАНДИЯ путь I (свЧ-свН) главный [1351пк7-1353пк5] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. ХОДОВОЙ ПУТЬ(4 путь) ЛАПЛАНДИЯ - ПУЛОЗЕРО путь I [1353пк5-1361пк9] путь II [1353пк5-1361пк9] ПУЛОЗЕРО путь I (свЧ-свН) главный [1361пк9-1363пк9] | 2, 3, I, II | 1351,7-1353,5 1353,5-1361,9 1361,9-1363,9 | 0,1 | Строит. | 2 | 8 |  |  | 4/0,1 | 4
ОКТ | ЛАПЛАНДИЯ - ПУЛОЗЕРО путь I [1353пк5-1361пк9] | I | 1353,5-1361,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | ЛАПЛАНДИЯ путь I (свЧ-свН) главный [1351пк7-1353пк5] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. ХОДОВОЙ ПУТЬ(4 путь) ЛАПЛАНДИЯ - ПУЛОЗЕРО путь I [1353пк5-1361пк9] путь II [1353пк5-1361пк9] | 2, 3, I, II | 1351,7-1353,5 1353,5-1361,9 | 0,1 | Строит. | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/0,1 | 4
ОКТ | ЛАПЛАНДИЯ путь 2 (2-3) приемо-отпр. ХОДОВОЙ ПУТЬ(4 путь) ЛАПЛАНДИЯ - ПУЛОЗЕРО путь II [1353пк5-1361пк9] | 2, II | 1353,5-1361,9 | 0,1 | Строит. | 16 | 64 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 | 4/0,1 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК - ЛАПЛАНДИЯ путь I [1338пк2-1351пк7] | I | 1338,2-1351,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК - ЛАПЛАНДИЯ путь II [1338пк2-1351пк7] | II | 1338,2-1351,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | I | 1,9-30,8 |  | Тек. сод. пути | 11 | 44 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40
ОКТ | БП 1303 КМ - РУДНЫЙ путь II [1303пк1-1311пк6] | II | 1303,1-1311,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 3/40 | [8 empty] | 3/40
| Итого по: ОКТ 503 ОЛЕНЕГОРСКИЙ |  |  |  |  | 48 | 188
ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ
ОКТ | ЛУОСТАРИ - ЗАПОЛЯРНАЯ путь I [3пк5-19пк2] | I | 3,5-19,2 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2
ОКТ | ТИТОВКА - ЛУОСТАРИ путь I [123пк0-142пк2] | I | 123,0-142,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | МОККЕТ путь I (Н-Ч) главный [94пк5-96пк0] МОККЕТ - ТИТОВКА путь I [96пк0-120пк6] НЯЛ - МОККЕТ путь I [67пк2-94пк5] | I | 67,2-94,5 94,5-96,0 96,0-120,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 |  |  |  |  | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | ПЯЙВЕ - НЯЛ путь I [42пк8-65пк5] | I | 42,8-65,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 |  |  |  |  | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | ПЯЙВЕ стр. 1, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 22, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [16 empty] | 3/60
ОКТ | МУРМАШИ - ПЯЙВЕ путь I [18пк4-41пк1] | I | 18,4-41,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 15 |  |  | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | МУРМАШИ стр. 1, 11, 11А, 11П, 12, 13, 13П, 14, 15, 17, 17П, 19, 1А, 1АЭ, 1М, 2, 2АЭ, 2М, 3, 3А, 3АЭ, 3М, 4, 4АЭ, 5, 6, 6АЭ, 7, 7АЭ, 8, 9А АЭ, 9АЭ, 9СС |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [26 empty] | 3/60
ОКТ | КОЛА - МУРМАШИ путь I [9пк4-14пк3] путь I [2пк0-7пк9] | I | 2,0-7,9 9,4-14,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] | II | 1439,7-1444,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433,6-1437,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433,6-1437,3 | 0,1 | Строит. | 8 | 32 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | ВЫХОДНОЙ путь III (2-29) главный [1430пк3-1433пк2] путь I (Ч-Н) главный [1429пк9-1433пк6] путь Iа (М1-НП) главный [1пк8-9пк4] путь 2 (6-21) приемо-отпр. путь 4 (8-23) приемо-отпр. путь 5 (12-М1) приемо-отпр. путь 7 (10-17) приемо-отпр. | 2, 4, 5, 7, I, III, Iа | 1429,9-1433,6 1430,3-1433,2 1,8-9,4 | 0,1 | Строит. | 8 | 32 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | БП 1425 КМ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [10 empty] | 3/2
ОКТ | МАГНЕТИТЫ - БП 1425 КМ путь I [1410пк3-1423пк3] | I | 1410,3-1423,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | МАГНЕТИТЫ - ШОНГУЙ путь II [1410пк3-1419пк1] | II | 1410,3-1419,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
| Итого по: ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ |  |  |  |  | 54 | 224
ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ
ОКТ | МУРМ ВОРОТА путь I (Ч1-Н) главный [126пк4-129пк2] путь II (Ч2-Нр) главный [126пк4-129пк2] | I, II | 126,4-129,2 | 0,1 | Строит. | 4 | 8 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
ОКТ | МУРМ ВОРОТА путь II (Ч2-Нр) главный [126пк4-129пк2] | II | 126,4-129,2 | 0,1 | Строит. | 8 | 16 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
ОКТ | МУРМ ВОРОТА путь I (Ч1-Н) главный [126пк4-129пк2] | I | 126,4-129,2 | 0,1 | Строит. | 8 | 16 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
ОКТ | ВОЛХОВСТР II путь IIтп (30-М63) главный [124пк9-128пк2] путь 7тп (33-17) приемо-отпр. | 7тп, IIтп | 124,9-128,2 | 10,3 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1
ОКТ | ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь I [123пк1-123пк9] | I | 123,1-123,9 |  | К КС | 8 | 16 | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7
ОКТ | ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь II [123пк1-123пк9] | II | 123,1-123,9 |  | К КС | 8 | 16 | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7
ОКТ | ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь I [123пк1-123пк9] путь II [123пк1-123пк9] | I, II | 123,1-123,9 | 9,6 | К КС | 8 | 8 | 1/105 |  |  |  | 1/105 |  |  | 1/105 |  |  |  | 1/105 |  |  | 1/105 |  |  |  | 1/105 |  |  | 1/105 |  |  |  | 1/105
ОКТ | НОВЫЙ БЫТ - ПУПЫШЕВО путь I [102пк0-109пк2] путь II [102пк0-109пк2] ПУПЫШЕВО ПУПЫШЕВО - БП 116 КМ путь I [112пк0-116пк4] путь II [112пк0-116пк5] | I, II | 102,0-109,2 112,0-116,4 112,0-116,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [10 empty] | 1/2
| Итого по: ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ |  |  |  |  | 53 | 105
ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ
ОКТ | НЕЛАЗСКОЕ - КОШТА путь 1 [458пк6-462пк0] | 1 | 458,6-462,0 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/2000
ОКТ | НЕЛАЗСКОЕ - КОШТА путь 2 [458пк6-462пк0] | 2 | 458,6-462,0 | 8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/2000
ОКТ | БАБАЕВО - ТИМОШКИНО путь 1 [357пк9-361пк3] | 1 | 357,9-361,3 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/2000
ОКТ | БАБАЕВО - ТИМОШКИНО путь 2 [357пк9-361пк3] | 2 | 357,9-361,3 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/2000
ОКТ | ТЕШЕМЛЯ - БАБАЕВО путь 1 [332пк2-350пк2] | 1 | 332,2-350,2 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/2000
ОКТ | ТЕШЕМЛЯ - БАБАЕВО путь 2 [332пк2-350пк2] | 2 | 332,2-350,2 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/2000
ОКТ | ЕФИМОВСКАЯ ПОСТ ЭЦ(ЭЦ, АБТЦ) ЕФИМОВСКАЯ - ПОДБОРОВЬЕ путь 1 [276пк0-294пк9] путь 2 [276пк0-294пк9] КОЛИ - ЕФИМОВСКАЯ путь 1 [264пк8-273пк7] путь 2 [264пк8-273пк7] | 1, 2 | 264,8-273,7 276,0-294,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [24 empty] | 1/2
ОКТ | КОЛИ КОЛИ - ЕФИМОВСКАЯ путь 1 [264пк8-273пк7] путь 2 [264пк8-273пк7] ПИКАЛЕВО II - КОЛИ путь 1 [246пк2-262пк8] путь 2 [246пк2-262пк8] | 1, 2 | 246,2-262,8 264,8-273,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [20 empty] | 1/2
ОКТ | ПИКАЛЕВО I - ПИКАЛЕВО II путь 2 [239пк2-244пк1] | 2 | 239,2-244,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4000
ОКТ | ТИХВИН ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 1 [201пк6-225пк4] путь 2 [201пк6-225пк4] ЦВЫЛЕВО - ТИХВИН путь 1 [184пк9-198пк9] путь 2 [184пк9-198пк9] | 1, 2 | 184,9-198,9 201,6-225,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [13 empty] | 1/2
ОКТ | ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 1 [201пк6-225пк4] | 1 | 201,6-225,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 |  |  |  | 6/20 |  |  | 6/20 |  |  |  | 6/20
ОКТ | ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 2 [201пк6-225пк4] | 2 | 201,6-225,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [13 empty] | 6/20 |  |  |  | 6/20
| Итого по: ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 15 | 73
ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ
ОКТ | СВИРЬ - ТОКАРИ путь I [290пк5-314пк3] путь II [290пк5-314пк4] | I, II | 290,5-314,3 290,5-314,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/3
ОКТ | СВИРЬ ПОСТ ЭЦ(287,8) |  |  |  | ТО СЦБ | 4 | 8 |  |  |  | 2/3 | [6 empty] | 2/3 | [6 empty] | 2/3 | [8 empty] | 2/3
ОКТ | СВИРЬ путь I (Ч-Н) главный [285пк1-290пк5] путь II (2-НД) главный [285пк7-290пк5] путь 10 (58-33) приемо-отпр. путь 11 (38-21) приемо-отпр. путь 12 (54-25) приемо-отпр. путь 12-14 (12-14) съезд_глав. путь 13 (56-81) приемо-отпр. путь 1-3 (1-3) съезд_глав. путь 15-13 (15-13) съезд пр-отп путь 16-18 (... (см. карточку) | 10, 11, 12, 12-14, 13, 1-3, 15-13, 16-18, 17-19, 24-26, 3, 30-32, 37-39, 44-46, 5, 5-7, 59-57, 6, 61-63, 67-69, 7, 8, 9, 9-11, 91-93, 97-99, I, II | 285,1-290,5 285,7-290,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/134
ОКТ | ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I (Н-ЧД) главный [242пк3-244пк7] путь II (Ч-НД) главный [242пк2-244пк7] путь III (НО-42) главный [219пк1-220пк8] путь 10 (32-59) приемо-отпр. путь 12 (34-51) приемо-отпр. путь 13/15 (13-15) съезд_глав. путь 15/17 (15-17) съезд_глав. путь 19/17 (19-17) съезд_глав. путь 37/35 (37-35) ... (см. карточку) | 10, 12, 13/15, 15/17, 19/17, 37/35, 38/40, 4, 5, 6, 65/63, 6/8, 7, 7/5, 8, 85/83, 9, I, II, III | 219,1-220,8 242,2-244,7 242,3-244,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/26
ОКТ | ОЯТЬ-ВОЛХОВ путь I (ЧД-Н) главный [202пк6-204пк6] путь II (Ч-НД) главный [202пк6-204пк6] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (6-11) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 5 (8-13) погр.-выгр. путь 5-7 (5-7) съезд_глав. ПОСТ ЭЦ(203,5) | 1/3, 2/4, 3, 4, 5, 5-7, I, II | 202,6-204,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [19 empty] | 1,5/25
ОКТ | ПАША путь I (ЧД-Н) главный [193пк9-195пк8] путь II (Ч-НД) главный [193пк9-195пк9] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (18-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (12-13) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. путь 6 (14-19) погр.-выгр. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. ... (см. карточку) | 1/3, 2/4, 3, 4, 5, 5/7, 6, 6/8, I, II | 193,9-195,8 193,9-195,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/25
| Итого по: ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 16,5
ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ
ОКТ | ГАМЗИНО - НЕБОЛЧИ путь I [59пк6-100пк8] | I | 59,6-100,8 | 0,7 | Тек. сод. пути | 17 | 99,1 |  |  | 5,8/25 |  | 5,8/25 | 5,8/25 | 5,8/25 |  |  | 5,8/25 |  | 5,8/25 | 5,8/25 | 5,8/25 |  |  | 5,8/25 |  | 5,8/25 | 5,8/25 | 5,8/25 |  |  | 5,8/25 | 5,8/25 | 5,8/25 | 5,8/25 | 5,8/25
ОКТ | ГАМЗИНО - НЕБОЛЧИ путь I [59пк6-100пк8] | I | 59,6-100,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 672 | 672/980
ОКТ | ПРИДАНИХА - САНДОВО путь I [338пк3-356пк5] | I | 338,3-356,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/2
ОКТ | САНДОВО - ДЫНИНО путь I [358пк3-372пк3] | I | 358,3-372,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/2
ОКТ | ДЫНИНО - ОВИНИЩЕ II путь I [374пк0-393пк0] | I | 374,0-393,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/2
ОКТ | ОСТОЛОПОВО - ОВИНИЩЕ I путь 1 [313пк3-327пк7] | 1 | 313,3-327,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/2
ОКТ | КРАСНЫЙ ХОЛМ - ОСТОЛОПОВО путь 1 [295пк0-311пк9] | 1 | 295,0-311,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/2
ОКТ | ДОР - КРАСНЫЙ ХОЛМ путь 1 [278пк0-292пк7] | 1 | 278,0-292,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/2
ОКТ | СОНКОВО - ДОР путь 1 [263пк5-276пк2] | 1 | 263,5-276,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/2
ОКТ | САВЕЛОВО - БЕЛЫЙ ГОРОД путь 1 [130пк8-144пк2] | 1 | 130,8-144,2 |  | Строит. | 1 | 86 | [16 empty] | 86/1
| Итого по: ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ |  |  |  |  | 26 | 899,1
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:31 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Март
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Октябрьская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03
ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ
ОКТ | КРЮКОВО путь 9Б (40-66) приемо-отпр. | 9Б |  | 0,5 | Строит. | 2 | 4 |  |  | 2/0,2 | 2/0,2
ОКТ | КРЮКОВО путь 9Б (40-66) приемо-отпр. | 9Б |  |  | Строит. | 15 | 60 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] | I, II, III, IV | 609,9-614,2 609,9-614,5 610,2-614,2 612,5-614,5 | 10 | Строит. | 21 | 42 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0
ОКТ | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] ПИТ.УСТР(УБП) (нов. строит.) путь(5,7,9 глухое окно) | I, II, III, IV | 609,9-614,2 609,9-614,5 610,2-614,2 612,5-614,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
ОКТ | КРЮКОВО (нов. строит.) путь(74,75 п) |  |  |  | Строит. | 31 | 372 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0
ОКТ | КРЮКОВО путь VII (213-2/2C) главный [611пк8-616пк9] путь 9 (9/9C-211) приемо-отпр. | 9, VII | 611,8-616,9 | 2 | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] | I | 614,2-617,7 |  | Строит. | 15 | 60 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь II [614пк5-618пк4] | II | 614,5-618,4 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] путь II [614пк5-618пк4] путь III [614пк2-617пк7] путь IV [614пк5-617пк7] | I, II, III, IV | 614,2-617,7 614,5-617,7 614,5-618,4 | 5 | Строит. | 21 | 35 |  |  | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |  |  | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] | I | 614,2-617,7 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] ПИТ.УСТР(УБП) | I, II, III, IV | 617,7-622,2 617,7-622,8 618,4-622,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [11 empty] | 1
ОКТ | СХОДНЯ путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] | II | 618,4-622,8 | 5 | Строит. | 15 | 45 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
ОКТ | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] | I | 617,7-622,2 | 5 | Строит. | 15 | 45 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
ОКТ | СХОДНЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | III, IV | 617,7-622,8 | 5 | Строит. | 13 | 39 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | I, II, III, IV | 617,7-622,2 617,7-622,8 618,4-622,8 | 5 | Строит. | 15 | 15 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 | 8 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [6 empty] | 3/2700 |  |  | 3/2000 | 3/1800 | 3/1500
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь IV [622пк8-630пк1] | IV | 622,8-630,1 | 8 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [16 empty] | 3/2000 | 3/2000 | 3/2000 | 3/2000
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] путь II [622пк8-630пк0] путь III [622пк8-630пк0] путь IV [622пк8-630пк1] ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] ПИТ.УСТР(панель "РА") ... (см. карточку) | I, II, III, IV | 622,2-630,0 622,8-630,0 622,8-630,1 630,0-632,9 630,0-633,4 630,1-633,4 632,9-635,4 633,4-635,2 633,4-635,3 633,4-635,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] путь II [622пк8-630пк0] путь III [622пк8-630пк0] путь IV [622пк8-630пк1] | I, II, III, IV | 622,2-630,0 622,8-630,0 622,8-630,1 | 50 | Строит. | 21 | 21 |  |  | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |  |  | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |  |  | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |  |  | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |  |  | 1/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 | 5 | Строит. | 15 | 45 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 | 3 | Строит. | 15 | 45 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь III [622пк8-630пк0] | III | 622,8-630,0 | 3 | Строит. | 15 | 45 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь IV [622пк8-630пк1] | IV | 622,8-630,1 | 3 | Строит. | 15 | 45 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] путь II [622пк8-630пк0] путь III [622пк8-630пк0] путь IV [622пк8-630пк1] | I, II, III, IV | 622,2-630,0 622,8-630,0 622,8-630,1 | 3 | Строит. | 15 | 15 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
ОКТ | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] путь II [633пк4-635пк2] путь III [633пк4-635пк4] путь IV [633пк4-635пк3] | I, II, III, IV | 630,0-632,9 630,0-633,4 630,1-633,4 632,9-635,4 633,4-635,2 633,4-635,3 633,4-635,4 | 50 | Строит. | 20 | 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ОКТ | ХИМКИ путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | IV | 630,1-633,4 | 3,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/3100
ОКТ | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] ПИТ.УСТР(панели "РА") | I, II, III, IV | 630,0-632,9 630,0-633,4 630,1-633,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
ОКТ | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630,0-632,9 630,0-633,4 630,1-633,4 | 1000 | Строит. | 20 | 20 |  |  | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 |  |  | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 |  |  | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 |  |  | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2
ОКТ | ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] путь II [633пк4-635пк2] путь IV [633пк4-635пк3] | I, II, IV | 632,9-635,4 633,4-635,2 633,4-635,3 | 2 | Строит. | 31 | 62 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | ХИМКИ - ХОВРИНО путь II [633пк5-635пк2] | II | 633,5-635,2 | 1,9 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/1900
ОКТ | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] | I, II, III, IV | 635,2-640,0 635,3-640,0 635,4-639,7 635,4-640,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [11 empty] | 1
ОКТ | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] | I, II, III, IV | 635,2-640,0 635,3-640,0 635,4-639,7 635,4-640,0 | 50 | Строит. | 21 | 42 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] | I | 639,7-644,7 | 6 | Строит. | 5 | 15 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640,0-645,3 | 6 | Строит. | 5 | 15 | [9 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640,0-645,2 | 6 | Строит. | 5 | 15 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640,0-645,2 | 6 | Строит. | 5 | 15 | [23 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639,7-644,7 640,0-645,2 640,0-645,3 | 1,8 | Строит. | 2 | 2 | [15 empty] | 1/0,1 | [6 empty] | 1/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640,0-645,3 |  | Строит. | 21 | 63 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639,7-644,7 640,0-645,2 640,0-645,3 | 1,8 | Строит. | 6 | 6 | 1/0 | 1/0 | [12 empty] | 1/0 | 1/0 | [5 empty] | 1/0 | 1/0
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | III, IV | 645,2-648,1 645,2-648,2 | 24,6 | Строит. | 21 | 42 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | I, II, III, IV | 644,7-646,5 645,2-648,1 645,2-648,2 645,3-645,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [25 empty] | 1/25
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ (нов. строит.) путь(8 путь) |  |  |  | Строит. | 31 | 93 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ (нов. строит.) путь(1Д, 2Д) |  |  |  | Строит. | 31 | 93 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ путь VIII (39-8Н) главный [645пк8-649пк0] МОСКВА-Т-ОКТ - МОСКВА-П-ОКТ путь VIII [649пк0-649пк0] | VIII | 645,8-649,0 649,0-649,0 | 50 | Строит. | 21 | 63 |  |  | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 |  |  | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 |  |  | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 |  |  | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 |  |  | 3/0,7
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь I (IH-19) главный [649пк3-650пк3] путь II (IIH-14) главный [649пк3-650пк3] МОСКВА-Т-ОКТ - МОСКВА-П-ОКТ путь I [646пк5-649пк3] путь II [645пк9-649пк3] | I, II | 645,9-649,3 646,5-649,3 649,3-650,3 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь III (IIIH-Ч7) главный [649пк3-649пк10] путь IV (IVН-30/28) главный [649пк3-650пк0] путь 11д (270-105) деповской путь 12д (106-упор) деповской путь 13д (170-108) деповской путь 14д (107-упор) деповской путь 15д (104-ворот) деповской путь 21 (240-82) деповской путь 22 (89-282) деповс... (см. карточку) | 11д, 12д, 13д, 14д, 15д, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 42, 43, 44, 45, 46, 46т, 47, 47с, III, IV | 648,1-649,3 648,2-649,3 649,3-649,10 649,3-650,0 | 50 | Строит. | 21 | 63 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь 41 (204-240) вытяжной | 41 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [9 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь 10 (19-упор) приемо-отпр. стр. 19 | 10 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [11 empty] | 3/1
| Итого по: ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 856 | 2852
ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ
ОКТ | ОСЕЧЕНКА путь II (НД-Ч) главный [379пк9-382пк1] ОСЕЧЕНКА - СПИРОВО путь II [382пк2-397пк9] СПИРОВО путь II (НД-Ч) главный [8пк1-400пк2] | II | 379,9-382,1 382,2-397,9 8,1-400,2 | 80,8 | Тек. сод. пути | 7 | 21 | [12 empty] | 3/11500 | 3/11500 |  |  | 3/11500 | 3/11500 | 3/11600 | 3/11600 | 3/11600
ОКТ | ОСЕЧЕНКА - СПИРОВО путь I [389пк1-397пк8] СПИРОВО путь I (Н-ЧД) главный [397пк9-400пк1] | I | 389,1-397,8 397,9-400,1 | 45,2 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [23 empty] | 3/11300 | 3/11300 | 3/11300 | 3/11300
ОКТ | СПИРОВО путь I (Н-ЧД) главный [397пк8-400пк2] стр. 1/1С, 16/16С, 4/4С, 7/7С, 9 | I | 397,8-400,2 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 | [19 empty] | 3/3 | 3/2
ОКТ | СПИРОВО путь II (НД-Ч) главный [397пк9-400пк2] стр. 17/17с, 18/18С, 22/22С, 2/2С, 3/3С, 5/5С | II | 397,9-400,2 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 | [23 empty] | 3/3 | 3/3
ОКТ | СПИРОВО путь II (НД-Ч) главный [398пк2-398пк2] | II | 398,2-398,2 |  | ИССО | 2 | 48 | [18 empty] | 24/1 | [5 empty] | 24/1
ОКТ | СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь II [400пк2-417пк5] | II | 400,2-417,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1
ОКТ | ДОРОШИХА - ДОРОНИНСКАЯ путь I [1пк9-9пк8] | I | 1,9-9,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 |  |  |  |  | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5
ОКТ | ДОРОШИХА путь I (Н-ЧД) главный [477пк7-480пк0] путь II (НД-Ч) главный [477пк9-480пк5] | I, II | 477,7-480,0 477,9-480,5 |  | ТО СЦБ | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ТВЕРЬ путь 37 (136-упор) приемо-отпр. | 37 |  |  | Строит. | 1 | 5880 |  |  | 5880/1
ОКТ | ТВЕРЬ путь I (Н-ЧД) главный [480пк9-485пк6] путь II (НД-Ч) главный [481пк0-485пк6] | I, II | 480,9-485,6 481,0-485,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 |  |  |  |  | 1/1 | [13 empty] | 1/1
ОКТ | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [485пк6-516пк1] | II | 485,6-516,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 |  |  |  | 3/2 | [7 empty] | 3/2 | 3/2 |  |  |  |  | 3/2 | [8 empty] | 3/2
ОКТ | РЕДКИНО путь 8 (29-6) соединит. | 8 |  |  | Строит. | 1 | 1440 | 1440/1
ОКТ | РЕДКИНО путь I (Н-ЧД) главный [516пк1-519пк6] путь II (НД-Ч) главный [516пк1-519пк6] | I, II | 516,1-519,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [11 empty] | 1/15 | [13 empty] | 1/15
ОКТ | ЗАВИДОВО путь I (Н-ЧД) главный [530пк8-533пк6] путь II (НД-Ч) главный [531пк0-533пк6] | I, II | 530,8-533,6 531,0-533,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [11 empty] | 1/10 | [13 empty] | 1/10
ОКТ | ЗАВИДОВО путь I (Н-ЧД) главный [530пк8-533пк6] путь II (НД-Ч) главный [531пк0-533пк6] путь 2/2С-4/4С (2/2С-4/4С) съезд_глав. путь 3 (13/13с-6/6с) приемо-отпр. путь 4 (19/19с-10) приемо-отпр. путь 4А (1/1С-упор) приемо-отпр. путь 5 (27-8) приемо-отпр. путь 6 (31-12) приемо-отпр. путь 7/7С-9/9С (7/7С-... (см. карточку) | 2/2С-4/4С, 3, 4, 4А, 5, 6, 7/7С-9/9С, I, II | 530,8-533,6 531,0-533,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  | 2/1
ОКТ | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [3пк2-17пк1] | I | 3,2-17,1 |  | Тек. сод. пути | 11 | 33 | [16 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2
ОКТ | РЕШЕТНИКОВО путь I (ПЧ-3-ЧД) главный [544пк0-547пк3] путь II (ПЧ-3-Ч) главный [544пк0-547пк3] | I, II | 544,0-547,3 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [11 empty] | 1/11 | [13 empty] | 1/11
ОКТ | РЕШЕТНИКОВО путь I (ПЧ-3-ЧД) главный [544пк0-547пк3] путь II (ПЧ-3-Ч) главный [544пк0-547пк3] путь Iк (ЧГ-НК) главный [2пк3-3пк2] путь 10п (17-29) приемо-отпр. путь 13С/15С (13/13с-15/15с) съезд_глав. путь 1С/3С (1/1с-3/3с) съезд_глав. путь 22С/24С (22/22с-24/24с) съезд_глав. путь 3п (18-2) приемо-о... (см. карточку) | 10п, 13С/15С, 1С/3С, 22С/24С, 3п, 4п, 5п, 5С/7, 6п, 6с, 8п, I, II, Iк, уч1 | 2,3-3,2 544,0-547,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ОКТ | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [560пк2-563пк0] путь II (НД-Ч) главный [560пк2-563пк0] | I, II | 560,2-563,0 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [11 empty] | 1/15 | [13 empty] | 1/15
ОКТ | ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [584пк3-588пк6] путь II (НД-Ч) главный [584пк3-588пк6] | I, II | 584,3-588,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [11 empty] | 1/15 | [13 empty] | 1/15
ОКТ | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь I [588пк6-598пк1] | I | 588,6-598,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [30 empty] | 3/2
ОКТ | ПОВАРОВО I путь I (Н-ЧД) главный [598пк1-602пк2] путь II (НД-Ч) главный [598пк4-603пк5] | I, II | 598,1-602,2 598,4-603,5 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [11 empty] | 1/10 | [13 empty] | 1/10
ОКТ | ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] путь II [603пк5-609пк9] | I, II | 602,2-609,9 603,5-609,9 |  | Строит. | 4 | 8 | [7 empty] | 2/0,2 | 2/0,2 | [5 empty] | 2/0,2 | 2/0,2
| Итого по: ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ |  |  |  |  | 63 | 7517
ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ
ОКТ | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь I [252пк5-268пк5] | I | 252,5-268,5 | 17 | Тек. сод. пути | 7 | 21 |  |  | 3/2500 |  | 3/2500 |  |  |  |  | 3/2300 |  | 3/2500 |  |  |  |  | 3/2500 |  | 3/2200 |  |  |  |  | 3/2500
ОКТ | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь I [251пк9-268пк5] | I | 251,9-268,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/1 |  | 3/1
ОКТ | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь II [251пк9-268пк8] | II | 251,9-268,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1
ОКТ | УГЛОВКА путь II (НД-Ч) главный [268пк8-271пк6] | II | 268,8-271,6 |  | Тек. сод. пути | 9 | 27 | [10 empty] | 3/4 |  | 3/4 | 3/4 |  |  |  | 3/4 |  | 3/4 | 3 |  |  |  | 3/4 |  | 3/4 | 3
ОКТ | УГЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [268пк6-271пк5] | I | 268,6-271,5 | 2,9 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [25 empty] | 3/1500 |  |  |  |  | 3/1400
ОКТ | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [271пк6-295пк8] | II | 271,6-295,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/1
ОКТ | БЕРЕЗАЙКА путь I (Н-ЧД) главный [304пк6-307пк6] | I | 304,6-307,6 |  | Тек. сод. пути | 7 | 21 | [9 empty] | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/3 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/3 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/3
ОКТ | БОЛОГОЕ-МОСК путь вV (М103/101-5Н) главный [1пк0-2пк3] путь V (М101/103-5Ч) главный [1пк0-3пк7] путь 12 (502-упор) деповской путь 13 (63-175) приемо-отпр. путь 21 (165-ст.р.р.120) приемо-отпр. путь 22 (167-126) приемо-отпр. путь 23 (145-122) приемо-отпр. путь 24 (169-130) приемо-отпр. путь 25 (143-1... (см. карточку) | 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 6, 7, 74, 75, 76, 8, 82, 83, 84, 85, 86, 9, V, вV | 1,0-2,3 1,0-3,7 |  | Тек. сод. пути | 21 | 63 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  | 3/15
ОКТ | БОЛОГОЕ-МОСК - БУШЕВЕЦ путь II [323пк3-325пк5] | II | 323,3-325,5 | 2,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/2200
ОКТ | БУШЕВЕЦ путь I (Н-ЧД) главный [325пк5-328пк2] стр. 13/13С, 3/3С, 4/4С, 6/6С | I | 325,5-328,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  | 3/4
ОКТ | БУШЕВЕЦ путь II (НД-Ч) главный [325пк5-328пк5] стр. 1/1С, 16/16С, 2/2С, 5/5С | II | 325,5-328,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  |  | 3/4
ОКТ | БУШЕВЕЦ путь II (НД-Ч) главный [325пк6-328пк4] | II | 325,6-328,4 | 2,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/2700
ОКТ | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [328пк5-344пк7] | II | 328,5-344,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/1
ОКТ | АКАДЕМИЧЕСК путь II (НД-Ч) главный [344пк7-347пк4] АКАДЕМИЧЕСК - ЛЕОНТЬЕВО путь II [347пк5-355пк0] ЛЕОНТЬЕВО путь II (НД-Ч) главный [355пк1-358пк0] | II | 344,7-347,4 347,5-355,0 355,1-358,0 | 53,2 | Тек. сод. пути | 5 | 15 |  |  |  | 3/10800 | 3/10600 | 3/10600 |  |  |  | 3/10600 | 3/10600
ОКТ | АКАДЕМИЧЕСК путь I (Н-ЧД) главный [344пк7-347пк5] стр. 10/10C, 3/3C, 4/4C, 5/5C, 6/6C | I | 344,7-347,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/5
ОКТ | АКАДЕМИЧЕСК путь II (НД-Ч) главный [344пк7-347пк5] стр. 1/1С, 14/14C, 2/2C, 7/7C | II | 344,7-347,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [5 empty] | 3/4
ОКТ | ЛЕОНТЬЕВО путь I (Н-ЧД) главный [355пк1-358пк0] ЛЕОНТЬЕВО - ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь I [358пк1-360пк7] | I | 355,1-358,0 358,1-360,7 | 22,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/10400
ОКТ | ЛЕОНТЬЕВО путь I (Н-ЧД) главный [355пк0-358пк0] стр. 20/20С, 6/6С | I | 355,0-358,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [6 empty] | 3/2
ОКТ | ЛЕОНТЬЕВО - ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь II [358пк1-363пк7] | II | 358,1-363,7 | 5,6 | КРН | 6 | 36 | [23 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6
ОКТ | ЛЕОНТЬЕВО - ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь II [358пк1-363пк6] | II | 358,1-363,6 | 5,5 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 3/2800 |  | 3/2700
ОКТ | ЛЕОНТЬЕВО - ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь II [358пк0-363пк6] | II | 358,0-363,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/1 |  | 3/1
ОКТ | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь I (Н-ЧД) главный [360пк7-367пк1] стр. 105/105С, 11/11С, 1/1С, 32/32С, 46/46С, 48/48С, 52/52С | I | 360,7-367,1 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 | [9 empty] | 3/4 | 3/4
ОКТ | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь II (НД-Ч) главный [363пк6-367пк1] стр. 19/19С, 27/27С, 3/3С, 34/34С, 36/36С, 50/50С, 5/5С | II | 363,6-367,1 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 | [11 empty] | 3/4 | 3/3
ОКТ | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь II (НД-Ч) главный [363пк7-5пк10] | II | 5,10-363,7 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/2400
ОКТ | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК - ЕЛИЗАРОВКА путь I [367пк1-370пк1] | I | 367,1-370,1 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/12000
ОКТ | ЕЛИЗАРОВКА путь II (НД-Ч) главный [370пк1-372пк0] | II | 370,1-372,0 | 8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/8000
ОКТ | ЕЛИЗАРОВКА путь I (Н-ЧД) главный [370пк1-372пк0] стр. 2/2С | I | 370,1-372,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ЕЛИЗАРОВКА путь II (НД-Ч) главный [370пк1-372пк0] стр. 3/3С, 4/4С, 6/6С | II | 370,1-372,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [16 empty] | 3/3
ОКТ | ЕЛИЗАРОВКА путь I (Н-ЧД) главный [370пк1-372пк0] путь II (НД-Ч) главный [370пк1-372пк0] | I, II | 370,1-372,0 |  | ТО СЦБ | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ЕЛИЗАРОВКА - ОСЕЧЕНКА путь I [372пк0-379пк8] | I | 372,0-379,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/1
ОКТ | ОСЕЧЕНКА путь II (НД-Ч) главный [379пк9-382пк1] ОСЕЧЕНКА - СПИРОВО путь II [382пк2-397пк9] СПИРОВО путь II (НД-Ч) главный [8пк1-400пк2] | II | 379,9-382,1 382,2-397,9 8,1-400,2 | 80,8 | Тек. сод. пути | 7 | 21 | [12 empty] | 3/11500 | 3/11500 |  |  | 3/11500 | 3/11500 | 3/11600 | 3/11600 | 3/11600
ОКТ | ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [379пк8-382пк2] стр. 10/10С, 2/2С, 3/3С, 5/5С | I | 379,8-382,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [17 empty] | 3/4
ОКТ | ОСЕЧЕНКА путь II (НД-Ч) главный [379пк8-382пк2] стр. 4/4С, 6/6С, 7/7С, 9/9С | II | 379,8-382,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [18 empty] | 3/4
ОКТ | ОСЕЧЕНКА путь II (НД-Ч) главный [381пк9-381пк9] | II | 381,9-381,9 |  | ИССО | 2 | 48 |  |  |  | 24/1 |  |  | 24/1
ОКТ | ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [379пк8-382пк2] путь II (НД-Ч) главный [379пк8-382пк2] | I, II | 379,8-382,2 |  | ТО СЦБ | 2 | 4 | [11 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ОСЕЧЕНКА - СПИРОВО путь I [382пк2-385пк10] | I | 382,2-385,10 | 15,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/15600
ОКТ | ОСЕЧЕНКА - СПИРОВО путь I [389пк1-397пк8] СПИРОВО путь I (Н-ЧД) главный [397пк9-400пк1] | I | 389,1-397,8 397,9-400,1 | 45,2 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [23 empty] | 3/11300 | 3/11300 | 3/11300 | 3/11300
ОКТ | ОСЕЧЕНКА - СПИРОВО путь II [383пк10-383пк10] | II | 383,10-383,10 |  | ИССО | 2 | 48 | [10 empty] | 24/1 |  | 24/1
| Итого по: ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ |  |  |  |  | 106 | 415
ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ
ОКТ | СОНКОВО путь V (свНС-40) главный [260пк4-263пк5] путь III (ст.р.р.17-ПЧ-30) главный [261пк4-263пк1] путь IV (свНР-свЧБ) главный [104пк6-108пк2] ПИТ. УСТ.(все пути (глухое "окно")) | III, IV, V | 104,6-108,2 260,4-263,5 261,4-263,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ОКТ | СОНКОВО - ПОДОБИНО путь 1 [108пк2-121пк4] | 1 | 108,2-121,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/15
ОКТ | БЕЖЕЦК путь II (Н-Ч) главный [133пк8-137пк1] путь 1 (72-46) приемо-отпр. путь 1А (1-НМ1Б) приемо-отпр. путь 3 (74-2) приемо-отпр. путь 3А (3-76) приемо-отпр. путь 4 (82-26) приемо-отпр. путь 5 (84-18) приемо-отпр. путь 7 (86-34) приемо-отпр. ПИТ. УСТ.(все пути (глухое "окно")) | 1, 1А, 3, 3А, 4, 5, 7, II | 133,8-137,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
ОКТ | ШИШКОВО - ВИКТОРОВО путь 1 [150пк1-158пк2] | 1 | 150,1-158,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/15
ОКТ | ВИКТОРОВО - СИДОРКОВО путь 1 [160пк1-173пк9] | 1 | 160,1-173,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/15
ОКТ | ВИКТОРОВО - СИДОРКОВО путь 1 [160пк1-173пк9] | 1 | 160,1-173,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [18 empty] | 3/150
ОКТ | СИДОРКОВО путь I (Св.Н-Св.Ч) главный [173пк9-175пк8] путь 5 (1-2) приемо-отпр. ПИТ. УСТ.(все пути (глухое "окно")) | 5, I | 173,9-175,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ОКТ | МАЛЫШЕВО путь I (Н-Ч) главный [200пк2-202пк4] | I | 200,2-202,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/30
ОКТ | ЕРЕМКОВО - УДОМЛЯ путь 1 [223пк9-237пк6] | 1 | 223,9-237,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [16 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | УДОМЛЯ путь I (Н-Ч) главный [237пк6-239пк7] | I | 237,6-239,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/30
ОКТ | УДОМЛЯ - ПАНЫШИНО путь 1 [239пк7-245пк0] | 1 | 239,7-245,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | ГРИБЛЯНКА путь I (св.Н-св.Ч) главный [252пк2-254пк3] | I | 252,2-254,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/30
| Итого по: ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ |  |  |  |  | 16 | 51
ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ
ОКТ | ШАХОВСКАЯ - МУРИКОВО путь 1 [156пк0-161пк3] | 1 | 156,0-161,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2
ОКТ | ОБОВРАЖЬЕ - ПОГОРЕЛ ГОР путь 1 [185пк7-194пк0] | 1 | 185,7-194,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2
ОКТ | ОБОВРАЖЬЕ - ПОГОРЕЛ ГОР путь 1 [185пк7-194пк0] | 1 | 185,7-194,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2
ОКТ | ПОГОРЕЛ ГОР - КУРКОВО путь 1 [195пк9-201пк7] | 1 | 195,9-201,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2
ОКТ | АРИСТОВО - РЖЕВ-БАЛТ путь 1 [227пк5-235пк9] | 1 | 227,5-235,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/2
ОКТ | ЗЕМЦЫ - ЗАМОШЬЕ путь 1 [361пк0-368пк2] | 1 | 361,0-368,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/2 | [9 empty] | 4/2
ОКТ | ЗЕМЦЫ - ЗАМОШЬЕ путь 1 [361пк0-368пк2] | 1 | 361,0-368,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2
ОКТ | ЗАМОШЬЕ - ЗАП ДВИНА путь 1 [370пк4-378пк7] | 1 | 370,4-378,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/2 |  | 4/2
ОКТ | ЗАМОШЬЕ - ЗАП ДВИНА путь 1 [370пк4-378пк7] | 1 | 370,4-378,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2
ОКТ | ЗАМОШЬЕ - ЗАП ДВИНА путь 1 [370пк4-378пк7] | 1 | 370,4-378,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2
ОКТ | ПАНИНО - РЖЕВ-БЕЛ путь 1 [127пк3-127пк3] | 1 | 127,3-127,3 |  | ИССО | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
ОКТ | РЖЕВ-БЕЛ путь I (Н-Ч) главный [135пк6-135пк6] | I | 135,6-135,6 |  | ИССО | 1 | 4 | [18 empty] | 4/15
| Итого по: ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ |  |  |  |  | 14 | 56
ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ - ОПУХЛИКИ путь I [313пк6-349пк0] | I | 313,6-349,0 |  | Тек. сод. пути | 8 | 40 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5
ОКТ | НАСВА путь I ("Н"-"Ч") главный [393пк9-396пк0] путь 2 (1-2) приемо-отпр. НАСВА - КИСЕЛЕВИЧИ путь I [396пк0-402пк7] САМОЛУКОВО - НАСВА путь I [387пк0-393пк9] | 2, I | 387,0-393,9 393,9-396,0 396,0-402,7 | 1,6 | ЦУКС | 9 | 54 |  |  | 6/160 |  |  | 6/160 |  |  |  | 6/160 |  |  | 6/160 |  |  |  | 6/160 |  |  | 6/160 |  |  |  | 6/160 |  |  | 6/240 |  |  |  | 6/240
ОКТ | КИСЕЛЕВИЧИ путь I ("Н"-"Ч") главный [402пк7-404пк5] КИСЕЛЕВИЧИ - ШУБИНО путь I [404пк5-412пк4] ШУБИНО путь I ("Н"-"Ч") главный [412пк4-414пк1] | I | 402,7-404,5 404,5-412,4 412,4-414,1 | 11,1 | РС | 4 | 24 | [16 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 12, 25, 28а, 37, 4, 51, 8, 81 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [20 empty] | 3/1
ОКТ | ВЛАСЬЕ - ИЗОЧА путь I [434пк6-444пк2] | I | 434,6-444,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 | [7 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | РЗД 451 КМ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
ОКТ | РЗД 451 КМ - ГОРУШКИ-НЕВ путь I [452пк3-460пк7] | I | 452,3-460,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 25 | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | ГОРУШКИ-НЕВ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
ОКТ | НЕВЕЛЬ II стр. 12, 2, 20, 23, 25, 27, 29, 34, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  | 3/1
| Итого по: ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 34 | 173
ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ
ОКТ | НОВОИЗБОРСК - ЛИВАМЯЭ путь I [25пк7-36пк2] | I | 25,7-36,2 | 7 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [23 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
ОКТ | ЛУГА I - СЕРЕБРЯНКА путь I [139пк5-159пк1] | I | 139,5-159,1 | 1,6 | ЦУКС | 9 | 54 |  |  | 6/180 |  |  | 6/180 |  |  |  | 6/180 |  |  | 6/180 |  |  |  | 6/180 |  |  | 6/180 |  |  |  | 6/180 |  |  | 6/180 |  |  |  | 6/160
ОКТ | ЛУГА I - СЕРЕБРЯНКА путь I [139пк5-159пк1] | I | 139,5-159,1 | 9 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [30 empty] | 6/1000
ОКТ | ПЛЮССА - СТРУГИ КРАСН путь II [184пк8-204пк9] | II | 184,8-204,9 | 7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1000
ОКТ | ВЛАДИМИР ЛАГ - ЛАПИНО путь II [211пк9-217пк4] ЛАПИНО путь II (Нд-Ч) главный [217пк4-219пк1] | II | 211,9-217,4 217,4-219,1 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1000
ОКТ | ВЛАДИМИР ЛАГ - ЛАПИНО путь II [211пк9-217пк4] | II | 211,9-217,4 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1000
| Итого по: ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 18 | 92
ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ
ОКТ | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь I (св.М1-упор) главный [1пк0-1пк7] путь 2 (30/44-упор) приемо-отпр. путь 3 (М10-упор) приемо-отпр. путь 4 (8-упор) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 1,0-1,7 |  | К КС | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 |  |  |  |  | 4/2 | 4/2 | [7 empty] | 4
ОКТ | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь 6 (56-упор) приемо-отпр. путь 8 (47-упор) приемо-отпр. | 6, 8 |  |  | К КС | 3 | 12 | [12 empty] | 4/3 | 4 | [11 empty] | 4/3
ОКТ | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь I (св.М1-упор) главный [1пк0-1пк7] путь II (Н5-св.Ч) главный [1пк0-1пк8] путь 2 (30/44-упор) приемо-отпр. путь 3 (М10-упор) приемо-отпр. путь 4 (8-упор) приемо-отпр. путь 6 (56-упор) приемо-отпр. путь 8 (47-упор) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 6, 8, I, II | 1,0-1,7 1,0-1,8 |  | К КС | 4 | 16 | [21 empty] | 4/1 | 4/1 |  |  |  |  | 4 | 4
ОКТ | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь 8 (47-упор) приемо-отпр. | 8 |  |  | К КС | 1 | 48 | [18 empty] | 48/4
ОКТ | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] путь 2 (1-8) приемо-отпр. путь 3 (3-12) приемо-отпр. путь 4 (9-10) приемо-отпр. путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. БРОНКА - БОЛЬШАЯ ИЖОРА путь I [48пк5-51пк4] ОРАНИЕНБАУМ - БРОНКА путь I [42пк5-46пк2] | 2, 3, 4, 5, 6, I | 42,5-46,2 46,2-48,5 48,5-51,4 | 1 | Строит. | 21 | 84 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4
ОКТ | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] стр. 1, 11, 13СС, 15, 3, 9 СТР(1в,13в, 101) | I | 46,2-48,5 | 0,2 | Строит. | 9 | 72 | [9 empty] | 8/0,1 |  | 8/0,1 |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8
ОКТ | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] СТР(1в, 13в, 101, 1, 3, 9, 11, 13, 15) | I | 46,2-48,5 |  | ЦУКС | 9 | 72 |  |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  | 8/1
ОКТ | ШОССЕЙНАЯ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [11пк7-14пк2] ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь I [14пк2-21пк5] | I | 11,7-14,2 14,2-21,5 |  | К КС | 5 | 20 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | ШОССЕЙНАЯ путь II (св.НД-св.Ч) главный [11пк8-14пк2] ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь II [14пк2-21пк5] | II | 11,8-14,2 14,2-21,5 |  | К КС | 4 | 16 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь I [14пк2-21пк5] | I | 14,2-21,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [23 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
ОКТ | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [21пк5-23пк8] путь II (св.НД-св.Ч) главный [21пк5-23пк8] | I, II | 21,5-23,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ путь I (Н-Чд) главный [43пк9-48пк9] | I | 43,9-48,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/4 | [8 empty] | 4/4 | [11 empty] | 4/4
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ путь II (Ч-Нд) главный [43пк9-48пк9] | II | 43,9-48,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [5 empty] | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 | [5 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 | [5 empty] | 4/4
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ путь IБ (50-свЧБ) главный [1пк5-1пк9] стр. 4 | IБ | 1,5-1,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ путь I (Н-Чд) главный [43пк9-48пк9] ГАТЧИНА-ВАРШ - ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь I [1пк9-1пк9] | I | 1,9-1,9 43,9-48,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
ОКТ | СТРОГАНОВО путь I (Н-Ч) главный [76пк6-78пк7] стр. 15 | I | 76,6-78,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ОКТ | СТРОГАНОВО путь I (Н-Ч) главный [76пк6-78пк7] стр. 10 | I | 76,6-78,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ОКТ | СТРОГАНОВО путь I (Н-Ч) главный [76пк6-78пк7] стр. 2 | I | 76,6-78,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ОКТ | СТРОГАНОВО - МШИНСКАЯ путь II [78пк7-105пк1] | II | 78,7-105,1 | 5 | К КС | 7 | 168 | [9 empty] | 24/720 |  |  | 24/720 |  |  |  | 24/720 |  |  | 24/720 |  |  |  | 24/720 |  |  | 24/720 |  |  |  | 24/680
ОКТ | СТРОГАНОВО - МШИНСКАЯ путь II [78пк7-105пк1] | II | 78,7-105,1 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1
ОКТ | СТРОГАНОВО - МШИНСКАЯ путь I [78пк7-105пк1] | I | 78,7-105,1 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [27 empty] | 3/1500 |  |  | 3/1500
ОКТ | МШИНСКАЯ - ТОЛМАЧЕВО путь I [107пк6-121пк0] | I | 107,6-121,0 | 17 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [30 empty] | 6/1000
ОКТ | ТОЛМАЧЕВО - ГЕНЕРАЛА ОМЕЛЬЧЕНКО путь II [125пк5-131пк2] | II | 125,5-131,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  | 3/1 |  | 3/1 | [11 empty] | 3/1
ОКТ | ГЕНЕРАЛА ОМЕЛЬЧЕНКО путь II (Ч-НД) главный [131пк2-133пк3] стр. 4 | II | 131,2-133,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
| Итого по: ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ |  |  |  |  | 100 | 642
ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК - ВОЛКОВСКАЯ путь II [2пк5-2пк5] | II | 2,5-2,5 |  | ИССО | 3 | 12 | [20 empty] | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  | 4/6
ОКТ | ШУШАРЫ путь 25 (М45-М25) главный [2пк1-2пк4] УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(М45 до М25) | 25 | 2,1-2,4 |  | Р | 1 | 6 | [24 empty] | 6/200
ОКТ | ШУШАРЫ ПИТ. УСТ.(ГАЦ (285Г)) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
ОКТ | ШУШАРЫ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
ОКТ | ШУШАРЫ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
ОКТ | СРЕДНЕРОГАТ путь IV (Чш-10) главный [2пк2-3пк9] путь I (30-5) главный [7пк9-10пк3] путь II (35-30) главный [1пк0-2пк7] путь 10 (24-29) приемо-отпр. путь 11 (12-37) приемо-отпр. путь 2 (18-1) приемо-отпр. путь 3 (26-23) приемо-отпр. | 10, 11, 2, 3, I, II, IV | 1,0-2,7 2,2-3,9 7,9-10,3 | 0,1 | Строит. | 8 | 16 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
ОКТ | ПРЕДПОРТОВАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
| Итого по: ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ |  |  |  |  | 16 | 42
ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ
ОКТ | ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I [19пк6-21пк8] | I | 19,6-21,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II [19пк9-20пк8] | II | 19,9-20,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь I [25пк1-25пк10] | I | 25,1-25,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь II [25пк1-25пк10] | II | 25,1-25,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ОКТ | ПАВЛОВСК |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
ОКТ | ПАВЛОВСК - АНТРОПШИНО путь I [28пк0-32пк6] | I | 28,0-32,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | АНТРОПШИНО - КОБРАЛОВО путь II [34пк6-38пк5] | II | 34,6-38,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | КОБРАЛОВО - СЕМРИНО путь I [41пк2-44пк2] | I | 41,2-44,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | КОБРАЛОВО - СЕМРИНО путь II [41пк2-44пк2] | II | 41,2-44,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь I [47пк8-58пк9] | I | 47,8-58,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/6
ОКТ | ВЫРИЦА - НОВИНКА путь II [61пк6-84пк2] | II | 61,6-84,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ОРЕДЕЖ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ОКТ | ОРЕДЕЖ - ЗАКЛИНЬЕ путь I [132пк3-136пк6] | I | 132,3-136,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/4
ОКТ | СОЛЬЦЫ стр. 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1
| Итого по: ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 37 | 144
ОКТ 206 НАРВСКИЙ
ОКТ | ЕЛИЗАВЕТИНО путь II (НД-Ч) главный [66пк9-69пк3] стр. 2 | II | 66,9-69,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [13 empty] | 6/1
ОКТ | ЕЛИЗАВЕТИНО путь I (Н-ЧД) главный [66пк9-69пк3] стр. 8 | I | 66,9-69,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [27 empty] | 6/1
ОКТ | ЕЛИЗАВЕТИНО путь I (Н-ЧД) главный [66пк9-69пк3] стр. 14 | I | 66,9-69,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [24 empty] | 6/1
ОКТ | ЕЛИЗАВЕТИНО путь II (НД-Ч) главный [66пк9-69пк3] | II | 66,9-69,3 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/1500
ОКТ | ВЕЙМАРН путь I (ЧДк-9) главный [141пк3-149пк9] путь II (Чк-21) главный [141пк3-149пк7] путь 3 (109-110) приемо-отпр. | 3, I, II | 141,3-149,7 141,3-149,9 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5
ОКТ | ВЕЙМАРН путь I (ЧДк-9) главный [141пк3-149пк9] путь II (Чк-21) главный [141пк3-149пк7] | I, II | 141,3-149,7 141,3-149,9 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [10 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | ВЕЙМАРН - КИНГИСЕПП путь I [123пк4-135пк1] | I | 123,4-135,1 |  | Тек. сод. пути | 8 | 48 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4
ОКТ | САЛА - ИВАНГОРОД-НАРВ путь I [148пк2-156пк2] | I | 148,2-156,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ИВАНГОРОД-НАРВ путь I (H-Ч) главный [156пк2-159пк1] путь 2 (53-34) приемо-отпр. путь 3 (49-10) приемо-отпр. путь 5 (61-18) приемо-отпр. | 2, 3, 5, I | 156,2-159,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/5 | [7 empty] | 4/5
ОКТ | ВЕРВЕНКА - ВЕЙМАРН путь I [180пк6-213пк6] | I | 180,6-213,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | РУДНИЧНАЯ - ВЕРВЕНКА путь I [166пк6-179пк3] | I | 166,6-179,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | СЛАНЦЫ - РУДНИЧНАЯ путь I [159пк0-164пк7] | I | 159,0-164,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | КОТЛЫ II - РЗД 135 КМ путь I [123пк7-135пк4] путь II [123пк7-135пк4] | I, II | 123,7-135,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 |  |  | 4/100
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 105 (119-150) приемо-отпр. путь 106 (107-142) приемо-отпр. путь 108 (151-184) приемо-отпр. путь 109 (149-126) приемо-отпр. путь 110 (105-118) приемо-отпр. путь 111 (103-118) приемо-отпр. путь 112 (141-116) приемо-отпр. путь 113 (139-122) приемо-отпр. путь 114 (131-186) приемо-отпр. | 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 | [8 empty] | 4/2 | [7 empty] | 4/2
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 1 (59-44) приемо-отпр. путь 10 (67-36) приемо-отпр. путь 11 (57-50) приемо-отпр. путь 12 (63-60) прочий путь 15 (60-20) прочий путь 16 (48-8) прочий путь 17 (52-16) прочий путь 18 (40-6) прочий путь 19 (56-18) прочий путь 2 (43-54) приемо-отпр. путь 20 (60-10) прочий путь 22 (14-упор) п... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 25, 26, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [18 empty] | 4/5 | [5 empty] | 4/5 |  |  | 4/5
| Итого по: ОКТ 206 НАРВСКИЙ |  |  |  |  | 52 | 232
ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ
ОКТ | АНДРЕАПОЛЬ - ТОРОПЕЦ путь I [192пк7-236пк1] | I | 192,7-236,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/4 | 4/4 | [12 empty] | 4/4 | 4/4
ОКТ | ТОРОПЕЦ путь I (Н-Ч) главный [236пк1-237пк8] путь 10 (57-30) погр.-выгр. путь 11Т (36-67) погр.-выгр. путь 12 (34-упор) погр.-выгр. путь 12Т (32-69) погр.-выгр. путь 13 (ст.р.р.13-упор) погр.-выгр. путь 14/16 (14-16) съезды_пpоч. путь 15/17 (15-17) съезды_пpоч. путь 19 (33-упор) погр.-выгр. путь 1Т ... (см. карточку) | 10, 11Т, 12, 12Т, 13, 14/16, 15/17, 19, 1Т, 2, 21/25, 22, 23, 24, 2Т, 3, 31/41, 3Т, 4, 4Т, 7, 7Т, 8, 8Т, 9, I, подкр | 236,1-237,8 |  | Тек. сод. пути | 8 | 40 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5
ОКТ | ТОРОПЕЦ - НАЗИМОВО путь I [237пк8-278пк5] | I | 237,8-278,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 40 |  |  |  | 5/5 | 5/5 | [5 empty] | 5/5 | 5/5 | [5 empty] | 5/5 | 5/5 | [5 empty] | 5/5 | 5/5
ОКТ | НАЗИМОВО - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь I [280пк7-307пк4] | I | 280,7-307,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ЗАП ДВИНА - УЛИН путь 1 [380пк5-387пк0] | 1 | 380,5-387,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | ЖИЖИЦА стр. 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1
ОКТ | ЖИЖИЦА стр. 2, 4, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [18 empty] | 3/1
ОКТ | АРТЕМОВО - КУНЬЯ путь 1 [440пк1-449пк2] | 1 | 440,1-449,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 |  |  | 5/2
ОКТ | КУНЬЯ - СЕРДЦЕ путь 1 [451пк0-467пк8] | 1 | 451,0-467,8 |  | Тек. сод. пути | 6 | 30 |  |  |  |  | 5/2 |  | 5/2 |  |  | 5/2 |  | 5/2 |  | 5/2 |  |  | 5/2
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ стр. 203 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ стр. 123, 125, 201, 203, 205, 308, 310, 314, 316, 322, 329 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  |  | 3/1
ОКТ | ВОРОБЕЦКАЯ - ГУЩИНО путь 1 [487пк1-496пк0] | 1 | 487,1-496,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [23 empty] | 6/3 |  | 6/2
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 12, 25, 28а, 37, 4, 51, 8, 81 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [20 empty] | 3/1
ОКТ | ВЫДУМКА - МАЕВО путь 1 [515пк9-530пк0] | 1 | 515,9-530,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [23 empty] | 6/2 |  | 6/2 |  | 6/2 |  |  | 6/2
ОКТ | ЗАБЕЛЬЕ - ПУСТОШКА путь 1 [557пк8-557пк8] | 1 | 557,8-557,8 |  | ИССО | 3 | 12 |  |  |  | 4/27 |  | 4/27 |  |  |  |  | 4/27
ОКТ | ЗАВАРУЙКА - СЕБЕЖ путь 1 [600пк9-616пк1] | 1 | 600,9-616,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [24 empty] | 6/2 |  | 6/2
ОКТ | ГАРНЕЯ - ПОСИНЬ путь 1 [626пк7-631пк8] | 1 | 626,7-631,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 |  |  |  | 5/2 |  | 5/2 |  |  |  |  | 5/2 |  | 5/1
| Итого по: ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 53 | 250
ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ
ОКТ | ЛЫЧКОВО путь I (Н-Ч) главный [406пк0-408пк2] | I | 406,0-408,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/30
ОКТ | ПАРФИНО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ОКТ | ФИРОВО - ОСТАШКОВ путь I [110пк4-110пк4] | I | 110,4-110,4 |  | ИССО | 1 | 5 | [11 empty] | 5/15
ОКТ | ТОРЖОК - ТОРЖОК-ЮЖ путь I [5пк3-5пк3] | I | 5,3-5,3 |  | ИССО | 2 | 10 | [11 empty] | 5/15 | 5/15
ОКТ | КУВШИНОВО - РАНЦЕВО путь I [58пк9-72пк3] | I | 58,9-72,3 |  | Тек. сод. пути | 8 | 48 |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6
ОКТ | РАНЦЕВО - СЕЛИЖАРОВО путь I [73пк7-111пк6] | I | 73,7-111,6 |  | Тек. сод. пути | 8 | 46,6 |  |  |  | 5,8/6 |  | 5,8/6 |  |  |  |  | 5,8/6 |  | 5,8/6 |  |  |  |  | 5,8/6 |  | 5,8/6 |  |  |  |  | 5,8/6 |  | 5,8/6
ОКТ | СЕЛИЖАРОВО - СКАКУЛИНО путь I [113пк5-119пк6] | I | 113,5-119,6 |  | Тек. сод. пути | 12 | 70 |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8
ОКТ | СКАКУЛИНО - СОБЛАГО путь I [121пк4-164пк5] | I | 121,4-164,5 |  | Тек. сод. пути | 12 | 70 |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8
| Итого по: ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ |  |  |  |  | 45 | 253,6
ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ
ОКТ | ДНО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ОКТ | ДНО стр. 143 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 |  |  | 5/1
ОКТ | ДНО стр. 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 |  |  |  | 5/1
ОКТ | ДНО стр. 105 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 |  |  |  |  | 5/1
ОКТ | ДНО стр. 17 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 | [13 empty] | 5/1
ОКТ | ДНО стр. 19 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 | [11 empty] | 5/1
ОКТ | ПОДСЕВЫ - ВЕШКИ путь 1 [606пк7-616пк9] | 1 | 606,7-616,9 | 10,2 | РС | 16 | 192 | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12
ОКТ | ВЕШКИ путь I (Ч-Н) главный [616пк9-619пк1] | I | 616,9-619,1 | 2 | РС | 16 | 192 | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12
ОКТ | ВЕШКИ - КАРАМЫШЕВО путь 1 [619пк1-628пк8] | 1 | 619,1-628,8 | 9,6 | РС | 16 | 192 | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12
| Итого по: ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ |  |  |  |  | 54 | 603
ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ
ОКТ | ВОЙТОЛОВКА путь I (1Ч-1Н) главный [7пк9-9пк8] путь I Горы (9-НГ) главный [8пк6-8пк9] путь II (II Н-II Ч) главный [8пк0-10пк1] путь 11-15 (11-15) обводной путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 4 (10-17) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. путь 6/8 ... (см. карточку) | 11-15, 1/3, 2/4, 3, 4, 5/7, 6/8, I, II, I Горы | 7,9-9,8 8,0-10,1 8,6-8,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [24 empty] | 0,5/1
ОКТ | ВОЙТОЛОВКА путь I (1Ч-1Н) главный [7пк9-9пк8] путь I Горы (9-НГ) главный [8пк6-8пк9] путь II (II Н-II Ч) главный [8пк0-10пк1] путь 11-15 (11-15) обводной путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 4 (10-17) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. путь 6/8 ... (см. карточку) | 11-15, 1/3, 2/4, 3, 4, 5/7, 6/8, I, II, I Горы | 7,9-9,8 8,0-10,1 8,6-8,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [26 empty] | 0,5/1
ОКТ | ПУСТЫНЬКА путь I (1Ч-Н) главный [16пк9-19пк2] путь II (Ч-НД) главный [16пк9-19пк2] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (13-12) приемо-отпр. путь 4 (10-5) приемо-отпр. путь 5 (7-упор) прочий путь 6 (20-15) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. путь 7 (16-упор) спец. путь 9/... (см. карточку) | 1/3, 2/4, 3, 4, 5, 6, 6/8, 7, 9/11, I, II, ГазПН, Кер | 16,9-19,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [19 empty] | 0,5/1
ОКТ | ПУСТЫНЬКА путь I (1Ч-Н) главный [16пк9-19пк2] путь II (Ч-НД) главный [16пк9-19пк2] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (13-12) приемо-отпр. путь 4 (10-5) приемо-отпр. путь 5 (7-упор) прочий путь 6 (20-15) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. путь 7 (16-упор) спец. путь 9/... (см. карточку) | 1/3, 2/4, 3, 4, 5, 6, 6/8, 7, 9/11, I, II, ГазПН, Кер | 16,9-19,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [18 empty] | 0,5/1
ОКТ | ОП 22 КМ путь IС (ЧС-5) главный [1пк5-2пк2] путь I (НI-IЧ) главный [22пк3-23пк0] путь IТ (11-ЧТ) главный [1пк2-1пк4] путь II (Нд-Ч) главный [22пк3-23пк2] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 13Т (13-упор) спец. путь 15Т (15-упор) спец. путь 7/9 (7-9) съезд_глав. стр. 1, 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9 | 1/3, 13Т, 15Т, 7/9, I, II, IС, IТ | 1,2-1,4 1,5-2,2 22,3-23,0 22,3-23,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [13 empty] | 0,5/1
ОКТ | ОП 22 КМ путь IС (ЧС-5) главный [1пк5-2пк2] путь I (НI-IЧ) главный [22пк3-23пк0] путь IТ (11-ЧТ) главный [1пк2-1пк4] путь II (Нд-Ч) главный [22пк3-23пк2] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 13Т (13-упор) спец. путь 15Т (15-упор) спец. путь 7/9 (7-9) съезд_глав. стр. 1, 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9 | 1/3, 13Т, 15Т, 7/9, I, II, IС, IТ | 1,2-1,4 1,5-2,2 22,3-23,0 22,3-23,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [16 empty] | 0,5/1
ОКТ | СТЕКОЛЬНЫЙ путь I (НП-6) главный [32пк0-33пк8] путь III (IЧ-8) главный [32пк6-33пк2] путь II (Ч-НТ) главный [32пк6-35пк7] путь IV (Нд-3) главный [32пк0-32пк3] путь 13/15 (15-13) съезд пр-отп путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (10-17) приемо-отпр. путь 4 (12-1) приемо-отпр. путь 5/7 (7-5) съезд_глав. ... (см. карточку) | 13/15, 2/4, 3, 4, 5/7, 9/11, I, II, III, IV, лен.под | 32,0-32,3 32,0-33,8 32,6-33,2 32,6-35,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [9 empty] | 0,5
ОКТ | СТЕКОЛЬНЫЙ путь I (НП-6) главный [32пк0-33пк8] путь III (IЧ-8) главный [32пк6-33пк2] путь II (Ч-НТ) главный [32пк6-35пк7] путь IV (Нд-3) главный [32пк0-32пк3] путь 13/15 (15-13) съезд пр-отп путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (10-17) приемо-отпр. путь 4 (12-1) приемо-отпр. путь 5/7 (7-5) съезд_глав. ... (см. карточку) | 13/15, 2/4, 3, 4, 5/7, 9/11, I, II, III, IV, лен.под | 32,0-32,3 32,0-33,8 32,6-33,2 32,6-35,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [10 empty] | 0,5/1
ОКТ | НОВОЛИСИНО путь V (НП-ЧЛ) главный [42пк6-44пк6] путь I (IЧв-НС) главный [27пк0-30пк2] путь II (IIЧв-НсД) главный [27пк0-30пк2] путь 10 (24-39) приемо-отпр. путь 12/14 (12-14) съезд_глав. путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 16/18 (16-18) съезд_глав. путь 23/25 (25-23) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_гла... (см. карточку) | 10, 12/14, 1/3, 16/18, 23/25, 2/4, 27/29, 3, 37/39, 5/7, 6, 6/8, 7, 8, 9, I, II, V, М5П1, М5П2, Мет.тор, Сл. Ряд, ФАРТ | 27,0-30,2 42,6-44,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 |  |  |  | 0,5/1
ОКТ | НОВОЛИСИНО путь V (НП-ЧЛ) главный [42пк6-44пк6] путь I (IЧв-НС) главный [27пк0-30пк2] путь II (IIЧв-НсД) главный [27пк0-30пк2] путь 10 (24-39) приемо-отпр. путь 12/14 (12-14) съезд_глав. путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 16/18 (16-18) съезд_глав. путь 23/25 (25-23) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_гла... (см. карточку) | 10, 12/14, 1/3, 16/18, 23/25, 2/4, 27/29, 3, 37/39, 5/7, 6, 6/8, 7, 8, 9, I, II, V, М5П1, М5П2, Мет.тор, Сл. Ряд, ФАРТ | 27,0-30,2 42,6-44,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [6 empty] | 0,5/1
ОКТ | ВЛАДИМИРСКАЯ - НОВОЛИСИНО путь I [19пк3-27пк0] | I | 19,3-27,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ОКТ | ВЛАДИМИРСКАЯ - НОВОЛИСИНО путь II [19пк3-27пк0] | II | 19,3-27,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ОКТ | ФРЕЗЕРНЫЙ путь I (1ЧБ-Н) главный [3пк9-7пк7] путь II (2ЧБ-НД) главный [3пк9-7пк7] ФРЕЗЕРНЫЙ - ВЛАДИМИРСКАЯ путь I [7пк7-16пк8] путь II [7пк7-16пк8] | I, II | 3,9-7,7 7,7-16,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
ОКТ | ФРЕЗЕРНЫЙ путь I (1ЧБ-Н) главный [3пк9-7пк7] ВХ.СИГ(1ЧБ до Н) | I | 3,9-7,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ФРЕЗЕРНЫЙ путь II (2ЧБ-НД) главный [3пк9-7пк7] ВХ.СИГ(2ЧБ до НД) | II | 3,9-7,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ - ФРЕЗЕРНЫЙ путь I [3пк0-3пк9] путь II [3пк0-3пк9] ФРЕЗЕРНЫЙ путь I (1ЧБ-Н) главный [3пк9-7пк7] путь II (2ЧБ-НД) главный [3пк9-7пк7] | I, II | 3,0-3,9 3,9-7,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ - ФРЕЗЕРНЫЙ путь I [1пк2-1пк8] ФРЕЗЕРНЫЙ путь I (1ЧБ-Н) главный [3пк9-7пк7] путь II (2ЧБ-НД) главный [3пк9-7пк7] | I, II | 1,2-1,8 3,9-7,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ путь I (Н-Чд) главный [43пк9-48пк9] ГАТЧИНА-ВАРШ - ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь I [1пк9-1пк9] | I | 1,9-1,9 43,9-48,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
ОКТ | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь I (св.НБ-св.1Ч) главный [48пк6-52пк0] | I | 48,6-52,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 |  |  |  | 6/1
ОКТ | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь II (118-св.2Ч) главный [48пк9-52пк2] | II | 48,9-52,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [6 empty] | 6/1
ОКТ | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь 22 (118-2Н) главный [1пк4-3пк0] стр. 161 | 22 | 1,4-3,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [10 empty] | 6/1
ОКТ | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь 33 (136-137) приемо-отпр. стр. 130 | 33 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [17 empty] | 6/1
ОКТ | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь 21 (112-св. 1Н) главный [1пк3-3пк0] стр. 121 | 21 | 1,3-3,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [20 empty] | 6/1
ОКТ | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь I (св.НБ-св.1Ч) главный [48пк6-52пк0] стр. 9 | I | 48,6-52,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [24 empty] | 6/1
ОКТ | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь I (св.НБ-св.1Ч) главный [48пк6-52пк0] путь II (118-св.2Ч) главный [48пк9-52пк2] | I, II | 48,6-52,0 48,9-52,2 |  | ТО СЦБ | 3 | 1,5 | [17 empty] | 0,5/1 |  |  | 0,5/1 | [6 empty] | 0,5/1
ОКТ | ВОЙСКОВИЦЫ путь I (Н-ЧД) главный [54пк8-57пк3] путь II (НД-Ч) главный [54пк8-57пк3] | I, II | 54,8-57,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [13 empty] | 0,5/1
| Итого по: ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 35 | 91
ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ
ОКТ | ВОЙБОКАЛО ПОСТ ЭЦ(ЭЦ,АБТЦ) ВОЙБОКАЛО - НОВЫЙ БЫТ путь I [92пк9-99пк9] путь II [92пк6-99пк9] ЖИХАРЕВО - ВОЙБОКАЛО путь I [81пк6-90пк6] путь II [81пк6-90пк6] | I, II | 81,6-90,6 92,6-99,9 92,9-99,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [10 empty] | 1
ОКТ | ЖИХАРЕВО путь I (Н-ЧД) главный [79пк6-81пк6] путь II (Ч-НД) главный [79пк6-81пк6] путь 10 (8-Упор) погр.-выгр. путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 15/17 (17-15) съезд пр-отп путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (14-5) приемо-отпр. путь 4 (6-9) приемо-отпр. путь 5 (7-Упор) погр.-выгр. путь 6 (12-11) приемо-... (см. карточку) | 10, 1/3, 15/17, 2/4, 3, 4, 5, 6, 75, 8, I, II, ЗАО НТК | 79,6-81,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 |  |  |  | 0,5/1
ОКТ | ЖИХАРЕВО путь I (Н-ЧД) главный [79пк6-81пк6] путь II (Ч-НД) главный [79пк6-81пк6] путь 10 (8-Упор) погр.-выгр. путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 15/17 (17-15) съезд пр-отп путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (14-5) приемо-отпр. путь 4 (6-9) приемо-отпр. путь 5 (7-Упор) погр.-выгр. путь 6 (12-11) приемо-... (см. карточку) | 10, 1/3, 15/17, 2/4, 3, 4, 5, 6, 75, 8, I, II, ЗАО НТК | 79,6-81,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [5 empty] | 0,5/1
ОКТ | НАЗИЯ путь I (Н-ЧД) главный [66пк9-69пк4] путь II (Ч-НД) главный [66пк9-69пк4] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (7-6) приемо-отпр. путь 4 (8-5) приемо-отпр. стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1/3, 2/4, 3, 4, I, II | 66,9-69,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [11 empty] | 0,5/1
ОКТ | НАЗИЯ путь I (Н-ЧД) главный [66пк9-69пк4] путь II (Ч-НД) главный [66пк9-69пк4] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (7-6) приемо-отпр. путь 4 (8-5) приемо-отпр. стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1/3, 2/4, 3, 4, I, II | 66,9-69,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [13 empty] | 0,5/1
ОКТ | МГА - НЕВДУБСТРОЙ путь I [4пк1-13пк2] | I | 4,1-13,2 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [24 empty] | 6/400
ОКТ | МГА путь I (IН-IЧД) главный [48пк3-52пк6] путь II (IIЧ-IIНД) главный [48пк3-52пк6] путь III (106-103) главный | I, II, III | 48,3-52,6 |  | Строит. | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
ОКТ | МГА путь I (IН-IЧД) главный [48пк3-52пк6] путь III (106-103) главный | I, III | 48,3-52,6 |  | Строит. | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
ОКТ | МГА путь I (IН-IЧД) главный [48пк3-52пк6] | I | 48,3-52,6 |  | Строит. | 2 | 8 |  |  |  |  | 4 | 4/1
ОКТ | МГА путь I (IН-IЧД) главный [48пк3-52пк6] путь II (IIЧ-IIНД) главный [48пк3-52пк6] | I, II | 48,3-52,6 |  | Строит. | 2 | 8 |  |  | 4 | 4
ОКТ | МГА путь III (106-103) главный | III |  |  | Строит. | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ОКТ | САПЕРНАЯ путь II (Ч-НД) главный [25пк9-26пк2] | II | 25,9-26,2 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/300
ОКТ | ИЖОРЫ - САПЕРНАЯ путь II [22пк3-22пк3] | II | 22,3-22,3 | 0,1 | ИССО | 1 | 4 | [12 empty] | 4/50
ОКТ | ИЖОРЫ - САПЕРНАЯ путь II [22пк3-22пк3] | II | 22,3-22,3 |  | ИССО | 1 | 4 | [19 empty] | 4/8
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] | I | 13,0-13,9 | 0,1 | Строит. | 21 | 84 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4
| Итого по: ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ |  |  |  |  | 38 | 127
ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ
ОКТ | СПБ-ГЛАВНЫЙ путь III тов (47-НМ) главный [1пк1-1пк4] СПБ-ГЛАВНЫЙ - СПБ-ТОВ-МОСК путь 3т [1пк4-2пк9] СПБ-ТОВ-МОСК путь III тов (М99-НГ) главный [2пк9-4пк4] путь 31 (115-324) приемо-отпр. | 31, 3т, III тов | 1,1-1,4 1,4-2,9 2,9-4,4 | 1 | Строит. | 1 | 4320 |  |  | 4320/1
ОКТ | СПБ-ГЛАВНЫЙ путь III тов (47-НМ) главный [1пк1-1пк4] СПБ-ГЛАВНЫЙ - СПБ-ТОВ-МОСК путь 3т [1пк4-2пк9] СПБ-ТОВ-МОСК путь III тов (М99-НГ) главный [2пк9-4пк4] путь 31 (115-324) приемо-отпр. | 31, 3т, III тов | 1,1-1,4 1,4-2,9 2,9-4,4 | 1,8 | ЦУКС | 1 | 240 |  |  | 240
ОКТ | СПБ-ГЛАВНЫЙ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК путь III тов (М99-НГ) главный [2пк9-4пк4] СТР(215,213,205,203,217) | III тов | 2,9-4,4 |  | ЦУКС | 1 | 120 | 120
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК путь 32 (127-359) приемо-отпр. путь 33 (129-358) приемо-отпр. путь 34 (121-345) приемо-отпр. | 32, 33, 34 |  | 0,1 | ЦУКС | 1 | 120 | 120
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК ПИТ.УСТР(1) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ОКТ | КОЛПИНО стр. 1, 10, 11, 12/12С, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 24, 25, 3, 36, 41, 43, 7, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 |  |  | 3/3 | 3/3
ОКТ | КОЛПИНО - САБЛИНО путь I [33пк10-40пк4] САБЛИНО путь I (Н-ЧД) главный [40пк4-44пк6] САБЛИНО - ТОСНО путь I [44пк6-45пк10] | I | 33,10-40,4 40,4-44,6 44,6-45,10 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2
ОКТ | ТОРФЯНОЕ путь II (НД-Ч) главный [108пк8-111пк3] | II | 108,8-111,3 | 9,6 | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  | 3/3000 | 3/3000 | 3/600 | 3/3000
ОКТ | ТОРФЯНОЕ путь I (Н-ЧД) главный [108пк8-111пк3] стр. 11/11С, 1/1С, 2/2С, 3/3С | I | 108,8-111,3 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [17 empty] | 2/2 | 2/2
ОКТ | ТОРФЯНОЕ путь II (НД-Ч) главный [108пк8-111пк3] стр. 4/4С, 5/5С, 6/6С, 7/7С | II | 108,8-111,3 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [19 empty] | 2/2 | 2/2
| Итого по: ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ |  |  |  |  | 22 | 4854
ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ
ОКТ | ТОРФЯНОЕ - ЧУДОВО-МОСК путь II [111пк3-115пк5] | II | 111,3-115,5 | 16,8 | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [12 empty] | 3/3000 |  |  |  | 3/3000 | 3/3000 | 3/4800 | 3/3000
ОКТ | ЧУДОВО-МОСК путь I (Н-ЧД) главный [115пк5-119пк9] | I | 115,5-119,9 | 17,2 | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [18 empty] | 3/3000 | 3/3000 |  |  |  | 3/3000 | 3/3000 | 3/2600 | 3/2600
ОКТ | ЧУДОВО-МОСК путь II (НД-Ч) главный [115пк5-119пк9] | II | 115,5-119,9 | 17,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [30 empty] | 3/3000
ОКТ | ЧУДОВО-МОСК путь I (Н-ЧД) главный [115пк5-119пк9] стр. 11/11С, 139/139С, 14/14С, 15/15С, 17/17С, 33/33С, 4/4С, 53/53С, 57/57С, 6/6С, 67/67С | I | 115,5-119,9 |  | Тек. сод. с/п | 3 | 9 | [23 empty] | 3/4 | 3/4 | 3/3
ОКТ | ЧУДОВО-МОСК путь II (НД-Ч) главный [115пк5-119пк9] стр. 149/149С, 16/16С, 2/2С, 47/47С, 55/55С, 63/63С, 7/7С, 9/9С | II | 115,5-119,9 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 | [19 empty] | 3/4 | [6 empty] | 3/4
ОКТ | ЧУДОВО-МОСК - ГРЯДЫ путь II [119пк9-140пк7] | II | 119,9-140,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/0,3
ОКТ | МАЛАЯ ВИШЕРА - БУРГА путь I [163пк7-180пк8] | I | 163,7-180,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [23 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1
ОКТ | МСТИНСК МОСТ путь I (Н-ЧД) главный [187пк4-190пк3] МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь I [190пк3-214пк4] ТОРБИНО путь I (Н-ЧД) главный [214пк4-217пк7] | I | 187,4-190,3 190,3-214,4 214,4-217,7 |  | К КС | 8 | 24 | [12 empty] | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3
ОКТ | МСТИНСК МОСТ путь II (НД-Ч) главный [187пк4-190пк3] МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь II [190пк3-214пк4] ТОРБИНО путь II (НД-Ч) главный [214пк4-217пк7] | II | 187,4-190,3 190,3-214,4 214,4-217,7 |  | К КС | 8 | 24 | [12 empty] | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3
ОКТ | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь I [190пк3-214пк4] | I | 190,3-214,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 3/1 | 3/1
ОКТ | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь II [190пк3-214пк4] | II | 190,3-214,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/1 | 3/1
ОКТ | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь II [190пк3-214пк4] | II | 190,3-214,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [30 empty] | 3/0,7
ОКТ | ТОРБИНО путь II (НД-Ч) главный [214пк4-217пк7] стр. 1/1С, 13/13С, 19/19С, 21/21С | II | 214,4-217,7 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 | [9 empty] | 3/2 | [6 empty] | 3/2
ОКТ | ТОРБИНО путь I (Н-ЧД) главный [214пк4-217пк7] стр. 11/11С, 16/16С, 2/2С, 23/23С, 7/7С | I | 214,4-217,7 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 | [11 empty] | 3/3 | 3/2
ОКТ | ТОРБИНО путь I (Н-ЧД) главный [214пк4-217пк7] | I | 214,4-217,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [23 empty] | 3/1 | 3/1
ОКТ | ТОРБИНО - БОРОВЕНКА путь II [221пк1-221пк10] | II | 221,1-221,10 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [9 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1
ОКТ | БОРОВЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [230пк1-233пк2] | I | 230,1-233,2 | 12,4 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [16 empty] | 3/3400 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000
ОКТ | БОРОВЕНКА - ОКУЛОВКА путь II [233пк2-233пк6] | II | 233,2-233,6 |  | Р | 1 | 3 | [16 empty] | 3/400
ОКТ | БОРОВЕНКА - ОКУЛОВКА путь II [243пк6-244пк2] | II | 243,6-244,2 |  | Р | 1 | 3 | [18 empty] | 3/400
ОКТ | БОРОВЕНКА - ОКУЛОВКА путь I [233пк2-248пк8] | I | 233,2-248,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/1
ОКТ | БОРОВЕНКА - ОКУЛОВКА путь II [233пк2-248пк8] | II | 233,2-248,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/1
ОКТ | БОРОВЕНКА - ОКУЛОВКА путь II [233пк2-248пк8] | II | 233,2-248,8 | 0 | Тек. сод. пути | 5 | 15 |  |  | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5 | [20 empty] | 3/0,5
ОКТ | ОКУЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [248пк8-251пк9] | I | 248,8-251,9 | 12 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [23 empty] | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000
ОКТ | ОКУЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [248пк8-251пк9] стр. 10/10С, 11/11С, 23/23С, 30/30С, 36/36С, 5/5С, 70/70С | I | 248,8-251,9 |  | Тек. сод. с/п | 4 | 12 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/1
ОКТ | ОКУЛОВКА путь II (НД-Ч) главный [248пк8-251пк9] стр. 15/15С, 2/2С, 38/38С, 52/52С, 68/68С, 7/7С, 9/9С | II | 248,8-251,9 |  | Тек. сод. с/п | 3 | 9 | [9 empty] | 3/3 | 3/1 | 3/3
ОКТ | ОКУЛОВКА путь 10 (14-50) приемо-отпр. путь 12 (16-46) приемо-отпр. путь 3 (23/23С-10/10С) приемо-отпр. путь 4а (2/2С-54) приемо-отпр. путь 6А (4-56) приемо-отпр. | 10, 12, 3, 4а, 6А |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 |  |  | 3/2 | 3/2 | [5 empty] | 3/2 | 3/2 | [5 empty] | 3/2
| Итого по: ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ |  |  |  |  | 80 | 240
ОКТ 304 КИРИШСКИЙ
ОКТ | ПЕСЬ стр. 1, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1
ОКТ | СОМИНКА - ПЕСЬ путь I [205пк7-219пк6] | I | 205,7-219,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [16 empty] | 5/1
ОКТ | СОМИНКА - ПЕСЬ путь I [205пк7-219пк6] | I | 205,7-219,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/1
ОКТ | КИПРИЯ - АНЦИФЕРОВО-МОЛ путь I [189пк4-199пк1] | I | 189,4-199,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [9 empty] | 5/1
ОКТ | ТЕРЕБУТЕНЕЦ - КИПРИЯ путь I [177пк9-187пк7] | I | 177,9-187,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ОКТ | ОКУЛОВО - ТЕРЕБУТЕНЕЦ путь I [168пк4-176пк6] | I | 168,4-176,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ОКТ | НЕБОЛЧИ - ОКУЛОВО путь I [156пк5-166пк6] | I | 156,5-166,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 15 | [5 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | НЕБОЛЧИ стр. 10, 2, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ОКТ | ВОДОГОН - НЕБОЛЧИ путь I [135пк5-154пк7] | I | 135,5-154,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 15 |  |  | 5/2 | [13 empty] | 5/2 | [13 empty] | 5/2
ОКТ | ТАЛЬЦЫ-МОЛОГ - ВОДОГОН путь I [128пк5-133пк0] | I | 128,5-133,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1
ОКТ | БУДОГОЩЬ - ГОРЯТИНО путь I [104пк8-109пк9] | I | 104,8-109,9 | 2,3 | Тек. сод. пути | 3 | 24 | [23 empty] | 8/460 |  |  | 8/460 |  |  |  | 8/460
ОКТ | БУДОГОЩЬ - ГОРЯТИНО путь I [100пк2-109пк9] | I | 100,2-109,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  | 6/2 |  |  | 6/1
ОКТ | БУДОГОЩЬ - ТИХВИН путь I [20пк9-94пк1] | I | 20,9-94,1 | 73 | Тек. сод. пути | 15 | 87,5 | [9 empty] | 5,8/2000 | 5,8/2000 | 5,8/2000 | 5,8/2000 | 5,8/2000 |  |  | 5,8/2000 | 5,8/2000 | 5,8/2000 | 5,8/2000 | 5,8/2000 |  |  | 5,8/2000 | 5,8/2000 | 5,8/2000 | 5,8/2000 | 5,8/2000
ОКТ | БУДОГОЩЬ - ТИХВИН путь I [20пк9-94пк1] | I | 20,9-94,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 744 | 744/300
ОКТ | ПЧЕВЖА - БУДОГОЩЬ путь I [89пк4-98пк0] | I | 89,4-98,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/1
ОКТ | КИРИШИ - ПЧЕВЖА путь I [70пк1-87пк2] | I | 70,1-87,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/1
ОКТ | НОВОЛИСИНО - ЛУСТОВКА путь I [44пк6-62пк2] | I | 44,6-62,2 |  | Тек. сод. пути | 13 | 54,8 |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3
ОКТ | ЛУСТОВКА - РАДОФИННИК путь I [63пк4-95пк4] | I | 63,4-95,4 |  | Тек. сод. пути | 13 | 55,1 |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3
ОКТ | РАДОФИННИК - РОГАВКА путь I [97пк2-121пк0] | I | 97,2-121,0 |  | Тек. сод. пути | 13 | 59,3 |  |  | 4/4 |  | 5,8/5 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 5,8/5 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 5,8/5 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 5,8/5 | 4/4 |  |  |  | 4/4
| Итого по: ОКТ 304 КИРИШСКИЙ |  |  |  |  | 76 | 1108,8
ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ
ОКТ | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь I [8пк4-15пк9] | I | 8,4-15,9 |  | КР СЦБ | 1 | 5 | [5 empty] | 5/1
ОКТ | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь I [8пк4-15пк9] | I | 8,4-15,9 |  | КР СЦБ | 1 | 5 | [12 empty] | 5/1
ОКТ | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь I [8пк4-15пк9] | I | 8,4-15,9 |  | КР СЦБ | 1 | 5 | [19 empty] | 5/1
ОКТ | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь I [8пк4-15пк9] | I | 8,4-15,9 |  | КР СЦБ | 1 | 5 | [25 empty] | 5/1
ОКТ | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь I [8пк4-15пк9] | I | 8,4-15,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/4
ОКТ | МЕЛЬН РУЧЕЙ стр. 1, 31, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [26 empty] | 6/3
ОКТ | МЕЛЬН РУЧЕЙ - КИРПИЧНЫЙ З-Д путь I [3пк2-7пк1] | I | 3,2-7,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/4 | [14 empty] | 4/4
ОКТ | КИРПИЧНЫЙ З-Д - ПЕТРОКРЕПОСТЬ путь I [8пк7-22пк2] | I | 8,7-22,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4
ОКТ | ПЕТРОКРЕПОСТЬ стр. 10 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  | 2/1
ОКТ | ПЕТРОКРЕПОСТЬ стр. 13, 2, 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 8 | [9 empty] | 8/4
ОКТ | ПЕТРОКРЕПОСТЬ - НЕВСКАЯ ДУБР путь I [24пк3-38пк0] | I | 24,3-38,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
ОКТ | ГЛАЖЕВО - ТИХОРИЦЫ (БП 42 КМ) путь I [38пк9-40пк7] | I | 38,9-40,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/1
ОКТ | ЧУДОВО-МОСК - СПАС ПОЛИСТЬ путь I [5пк2-25пк4] | I | 5,2-25,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/5 |  |  | 3/5
ОКТ | СПАС ПОЛИСТЬ - ПОДБЕРЕЗЬЕ путь I [27пк7-52пк1] | I | 27,7-52,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 3/1 |  |  | 3/1
ОКТ | ПОДБЕРЕЗЬЕ - РЗД 64 КМ путь I [54пк5-63пк8] | I | 54,5-63,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [23 empty] | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
ОКТ | РЗД 64 КМ путь I (Н-Ч) главный [63пк8-66пк3] стр. 14, 18 | I | 63,8-66,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [30 empty] | 3/2
ОКТ | БАТЕЦКАЯ - ЛЮБОЛЯДЫ путь I [40пк0-67пк5] | I | 40,0-67,5 | 5 | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [16 empty] | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4
ОКТ | ЛЮБОЛЯДЫ - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [68пк9-94пк2] | I | 68,9-94,2 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4
| Итого по: ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 38 | 154
ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ
ОКТ | СПБ-ФИНЛ стр. 10, 20, 4, 40 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  | 3/4
ОКТ | СПБ-ФИНЛ стр. 102/104, 180/182 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/2
ОКТ | СПБ-ФИНЛ стр. 112, 152, 172, 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [5 empty] | 3/4
ОКТ | СПБ-ФИНЛ стр. 108, 144 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [6 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-ФИНЛ стр. 196, 78, 88 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [9 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-ФИНЛ стр. 16, 30 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [10 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-ФИНЛ стр. 136, 206/208, 214 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [11 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-ФИНЛ стр. 12, 14, 18, 80 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [12 empty] | 3/4
ОКТ | СПБ-ФИНЛ стр. 128/130, 200 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [13 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-ФИНЛ стр. 166/168, 94/96 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [16 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-ФИНЛ стр. 120/122, 138, 158/160 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  |  | 3/3
ОКТ | ПИСКАРЕВКА стр. 40, 46 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2
ОКТ | РУЧЬИ стр. 25, 61 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2
ОКТ | МАНУШКИНО стр. 18, 3, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [19 empty] | 6/3
ОКТ | МАНУШКИНО - ПАВЛОВО-НА-Н путь II [19пк4-25пк8] | II | 19,4-25,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4
ОКТ | ПОЛЮСТРОВО стр. 11, 15, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/3
ОКТ | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь VIII (22-НЗ1) главный [1пк0-3пк1] стр. 44 | VIII | 1,0-3,1 |  | КР СЦБ | 1 | 6 | [11 empty] | 6
ОКТ | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь VIII (22-НЗ1) главный [1пк0-3пк1] стр. 46 | VIII | 1,0-3,1 |  | КР СЦБ | 1 | 6 | [25 empty] | 6
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь II (609-НП) главный [1пк3-1пк5] | II | 1,3-1,5 | 1 | Строит. | 12 | 48 | [13 empty] | 4 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (стр.167-НВ) главный [1пк7-2пк2] путь II (609-НП) главный [1пк3-1пк5] | I, II | 1,3-1,5 1,7-2,2 |  | Строит. | 12 | 48 |  |  | 4/1 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1,2 ВТП с закрытием горки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 |  |  |  | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1 пучок 3,4,5 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [5 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 2 пучок 6,7,8 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [10 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 3 пучок 9,10,11 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [12 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 4 пучок 12,13,14 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [17 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1,2 ВТП с закрытием горки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [19 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1 пучок 3,4,5 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [24 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 1 пучок 5,6 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 |  |  |  | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2 пучок 7,8 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [5 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2,2А ВТП с закрытием горки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [10 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 3 пучок 9,9А СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [12 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 4 пучок 11,11А,12 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [17 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 5 пучок 13,14 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [19 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2,2А ВТП с закрытием горки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [24 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь 430 (861-139) сортиров. | 430 |  |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [23 empty] | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь 19 (175-116/118) приемо-отпр. | 19 |  |  | Тек. сод. пути | 30 | 120 |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100
| Итого по: ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ |  |  |  |  | 94 | 359
ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ
ОКТ | ШУВАЛОВО стр. 12, 3, 7, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [17 empty] | 3/4
ОКТ | ПАРГОЛОВО стр. 1СС, 3, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [18 empty] | 3/3
ОКТ | ПАРГОЛОВО стр. 20, 22, 4, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [19 empty] | 3/4
ОКТ | ПАРГОЛОВО стр. 10/10С, 2, 24 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [20 empty] | 3/3
ОКТ | ПАРГОЛОВО стр. 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [23 empty] | 3/2
ОКТ | ПАРГОЛОВО - ЛЕВАШОВО путь I [18пк3-19пк0] | I | 18,3-19,0 | 5 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 3/2500 | 3/2500
ОКТ | ПАРГОЛОВО - ЛЕВАШОВО путь II [18пк3-19пк0] | II | 18,3-19,0 | 5 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/2500 | 3/2500
ОКТ | ЛЕВАШОВО - БЕЛООСТРОВ путь II [22пк1-31пк0] | II | 22,1-31,0 | 9 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [25 empty] | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000
ОКТ | БЕЛООСТРОВ - ЗЕЛЕНОГОРСК путь I [33пк5-50пк0] | I | 33,5-50,0 | 20 | Тек. сод. пути | 7 | 21 |  |  | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 |  |  | 3/3000 | 3/2000
| Итого по: ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 19 | 57
ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ
ОКТ | КАННЕЛЬЯРВИ стр. 1/1С, 23/23С, 7/7С |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [24 empty] | 3/3
ОКТ | КАННЕЛЬЯРВИ стр. 10/10С, 4/4C, 6/6С |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [25 empty] | 3/3
ОКТ | КАННЕЛЬЯРВИ стр. 3/3С, 5/5С, 9/9С |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [26 empty] | 3/3
ОКТ | КАННЕЛЬЯРВИ стр. 12/12С, 2/2C, 8/8С |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [27 empty] | 3/3
ОКТ | КАННЕЛЬЯРВИ - КИРИЛЛОВСКОЕ путь I [76пк9-87пк9] | I | 76,9-87,9 | 6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 3/3000 | [16 empty] | 3/3000
ОКТ | КИРИЛЛОВСКОЕ - ГАВРИЛОВО путь I [90пк8-107пк0] | I | 90,8-107,0 | 15,8 | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [18 empty] | 3/3160 | 3/3160 | 3/3160 |  |  | 3/3160 | 3/3160
| Итого по: ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ |  |  |  |  | 11 | 33
ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ
ОКТ | ВАСКЕЛОВО стр. 1, 2, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2/3
ОКТ | ВАСКЕЛОВО стр. 3, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [10 empty] | 2/2
ОКТ | ОРЕХОВО стр. 3, 4, 6, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/5
ОКТ | ОРЕХОВО стр. 1, 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [24 empty] | 2/2
ОКТ | ОРЕХОВО стр. 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
ОКТ | ОРЕХОВО стр. 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
ОКТ | СОСНОВО стр. 10, 12, 28, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
ОКТ | СОСНОВО стр. 14, 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [27 empty] | 2/2
ОКТ | ОТРАДНОЕ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
ОКТ | МЮЛЛЮПЕЛЬТО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
| Итого по: ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 10 | 24
ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ОКТ | НИГОЗЕРО путь I (Ч-Н) главный [461пк3-464пк2] путь 12-14 (12-14) съезд пр-отп путь 17-19 (19-17) съезд пр-отп путь 18-20 (18-20) съезд пр-отп путь 2 (16-21) приемо-отпр. путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (8-13) приемо-отпр. путь 5 (22-23) приемо-отпр. путь 6 (24-25) приемо-отпр. путь 7-9 (7-9) съезд ... (см. карточку) | 12-14, 17-19, 18-20, 2, 3, 4, 5, 6, 7-9, I | 461,3-464,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/54
ОКТ | ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь I [414пк4-416пк8] путь II [414пк4-416пк8] | I, II | 414,4-416,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/3
ОКТ | ТОМИЦЫ ПОСТ ЭЦ(412,6) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/5
ОКТ | ТОМИЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [411пк2-414пк4] путь II (Ч-НД) главный [411пк2-414пк4] путь III (НС-6) главный [532пк6-534пк8] путь IVСП (5-9) главный [1пк0-1пк7] путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 13/15 (13-15) съезд_глав. путь 17/19 (17-19) съезд_глав. путь 21/23 (21-23) с... (см. карточку) | 10/12, 1/3, 13/15, 17/19, 21/23, 2/4, 25/27, 39/41, 43/45, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IVСП | 1,0-1,7 411,2-414,4 532,6-534,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/39
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь I [408пк5-411пк2] путь II [408пк4-411пк2] | I, II | 408,4-411,2 408,5-411,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/3
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК стр. 10, 100, 101, 106, 108, 11, 110, 111, 113, 114, 115, 115А, 116, 117, 118СО, 119, 12, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 137А, 138, 138-140, 14, 140, 142, 143, 144, 145, 145А, 147, 148, 149, 15, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 156... (см. карточку) |  |  |  | ТО СЦБ | 2 | 4 | [11 empty] | 2/92 | [13 empty] | 2/92
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [392пк9-395пк2] путь II (Ч-НД) главный [393пк0-395пк2] путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (34-13) приемо-отпр. путь 30/32 (30-32) съезд_глав. путь 4 (14-1) приемо-отпр. путь 5 (36-29) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. путь 6 (24-25) ... (см. карточку) | 10/12, 2/4, 3, 30/32, 4, 5, 5/7, 6, 7, 8, 9/11, I, II | 392,9-395,2 393,0-395,2 |  | ТО СЦБ | 2 | 4,5 |  |  |  | 2,2/50 | [8 empty] | 2,2/50
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА путь I (Н-ЧД) главный [371пк9-374пк0] путь II (Ч-НД) главный [371пк9-374пк0] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 13/15 (13-15) съезд пр-отп путь 19/21 (19-21) съезд пр-отп путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 25/27 (25-27) съезд_глав. путь 3 (16-17) приемо-отпр. путь 4 (14-13) приемо-отпр. путь 5 (... (см. карточку) | 1/3, 13/15, 19/21, 2/4, 25/27, 3, 4, 5, 6, 7/5, 8/10, 9/11, I, II | 371,9-374,0 |  | ТО СЦБ | 3 | 6 | [12 empty] | 2/45 | [6 empty] | 2/45 | [6 empty] | 2/45
ОКТ | ПЯЖИЕВА СЕЛ путь I (Н-ЧД) главный [361пк1-363пк6] путь II (Ч-НД) главный [361пк1-363пк6] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (10-13) приемо-отпр. путь 4 (12-5) приемо-отпр. путь 5 (18-7) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. путь 9/11 (9-11) съезд_глав. стр. 1, 10, 11, 12,... (см. карточку) | 1/3, 2/4, 3, 4, 5, 6/8, 9/11, I, II | 361,1-363,6 |  | ТО СЦБ | 4 | 9 |  |  |  | 2,2/40 | [7 empty] | 2,2/40 | [5 empty] | 2,2/40 | [6 empty] | 2,2/40
| Итого по: ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ |  |  |  |  | 16 | 33
ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ
ОКТ | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь I [813пк6-823пк9] | I | 813,6-823,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/3 | [17 empty] | 3/3
ОКТ | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь II [813пк5-824пк0] | II | 813,5-824,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/3 | [18 empty] | 3/3
ОКТ | ШУЕРЕЦКАЯ - БП 813 КМ путь II [810пк5-812пк9] | II | 810,5-812,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [5 empty] | 2/3 | [20 empty] | 2/3
ОКТ | ШУЕРЕЦКАЯ путь II (Ч-Н) главный [808пк2-810пк5] стр. 2 | II | 808,2-810,5 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [12 empty] | 3/1
ОКТ | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь I [791пк7-808пк2] | I | 791,7-808,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/3 | [23 empty] | 3/3
ОКТ | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь II [791пк7-808пк2] | II | 791,7-808,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/3 | [13 empty] | 3/3
ОКТ | УДА - БП 791 КМ путь обх [771пк8-786пк10] | обх | 771,8-786,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150
ОКТ | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь I [785пк2-790пк9] | I | 785,2-790,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/3 | [17 empty] | 3/3
ОКТ | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь II [785пк2-790пк8] | II | 785,2-790,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/3 | [21 empty] | 3/3
ОКТ | СОСНОВЕЦ путь I (Ч-Н) главный [760пк7-762пк4] стр. 5 | I | 760,7-762,4 |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
ОКТ | СОСНОВЕЦ путь I (Ч-Н) главный [760пк7-762пк4] стр. 3 | I | 760,7-762,4 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [26 empty] | 3/1
ОКТ | СОСНОВЕЦ путь II (16-НД) главный [760пк2-762пк4] стр. 1 | II | 760,2-762,4 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | СОСНОВЕЦ путь I (Ч-Н) главный [760пк7-762пк4] стр. 9 | I | 760,7-762,4 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [18 empty] | 3/1
ОКТ | СОСНОВЕЦ путь II (16-НД) главный [760пк2-762пк4] стр. 13 | II | 760,2-762,4 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [19 empty] | 3/1
| Итого по: ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ |  |  |  |  | 25 | 77
ОКТ 403 КЕМСКИЙ
ОКТ | ЛОУХИ стр. 2, 3, 32, 57, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ОКТ | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь I [986пк7-1002пк5] | I | 986,7-1002,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [30 empty] | 3/3
ОКТ | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь II [986пк7-1002пк4] | II | 986,7-1002,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/3 | [24 empty] | 3/3
ОКТ | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь I [968пк3-984пк2] | I | 968,3-984,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/3 | [23 empty] | 3/3
ОКТ | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь II [968пк3-984пк2] | II | 968,3-984,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/3 | [23 empty] | 3/3
ОКТ | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь I [950пк8-966пк0] | I | 950,8-966,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/3 | [23 empty] | 3/3
ОКТ | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь II [950пк8-966пк0] | II | 950,8-966,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 3/3 | [9 empty] | 3/3
ОКТ | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь I [922пк3-948пк2] | I | 922,3-948,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [12 empty] | 4/138
ОКТ | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь I [922пк3-948пк2] | I | 922,3-948,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 3/3 | [10 empty] | 3/3
ОКТ | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь II [922пк3-948пк2] | II | 922,3-948,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/3 | [22 empty] | 3/3
ОКТ | ОП 935 КМ - ЭНГОЗЕРО путь II [935пк5-948пк2] | II | 935,5-948,2 | 6 | Тек. сод. пути | 8 | 48 | [19 empty] | 6/750 | 6/750 |  |  | 6/750 | 6/750 | 6/750 | 6/750 | 6/750 |  |  | 6/750
ОКТ | КУЗЕМА - СИГ путь II [893пк0-919пк6] | II | 893,0-919,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [24 empty] | 4/103
ОКТ | КУЗЕМА - СИГ путь I [893пк0-919пк6] | I | 893,0-919,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/3 | [20 empty] | 3/3
ОКТ | КУЗЕМА - СИГ путь II [893пк0-919пк6] | II | 893,0-919,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/3 | [16 empty] | 3/3
ОКТ | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь I [875пк0-889пк5] | I | 875,0-889,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/3 | [15 empty] | 3/3
ОКТ | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь II [875пк0-889пк5] | II | 875,0-889,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/3 | [10 empty] | 3/3
ОКТ | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь I [855пк4-872пк5] | I | 855,4-872,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/3 |  |  | 3/3
ОКТ | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь II [855пк4-872пк5] | II | 855,4-872,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/3 |  |  |  | 3/3
ОКТ | ЛАМБИНО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/30
ОКТ | ЛАМБИНО путь I (Н-ЧД) главный [853пк4-855пк4] | I | 853,4-855,4 | 0,7 | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [16 empty] | 6/140 |  |  | 6/140 |  |  |  | 6/140 |  |  | 6/140 |  |  |  | 6/140
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 6 | 24 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 835,3-839,8 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 2 | 4 | [23 empty] | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 6 | 18 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
ОКТ | КЕМЬ путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 835,2-839,8 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 2 | 6 | [24 empty] | 3/0,1 |  |  | 3/0,1
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] путь 10 (42-43) приемо-отпр. путь 101/103 (101-103) съезд_глав. путь 11 (36-45) приемо-отпр. путь 113/115 (113-115) съезд пр-отп путь 12/14 (12-14) съезд пр-отп путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 15 (48-65) приемо-отпр. п... (см. карточку) | 10, 101/103, 11, 113/115, 12/14, 1/3, 15, 18/20, 19/21, 19А/21А, 23/25, 3, 30/34, 5, 52/54, 5АП, 6, 7, 8, 8АП, 9, 9/11, I, II | 835,2-839,8 835,3-839,8 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 6 | 12 | [16 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839,8-853,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/3
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839,8-853,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/3 | [11 empty] | 3/3
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839,8-853,4 | 8 | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000
ОКТ | КЕМЬ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/50
ОКТ | КЕМЬ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [10 empty] | 4/50
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] | I | 835,3-839,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/400
ОКТ | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь I [826пк2-835пк3] | I | 826,2-835,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/3 | [17 empty] | 3/3
ОКТ | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь II [826пк2-835пк2] | II | 826,2-835,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/3 | [15 empty] | 3/3
ОКТ | МЯГРЕКА путь I (ЧД-Н) главный [823пк9-826пк2] стр. 1, 7 | I | 823,9-826,2 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [24 empty] | 3/2
ОКТ | МЯГРЕКА путь II (Ч-НД) главный [824пк0-826пк2] стр. 2, 3 | II | 824,0-826,2 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [12 empty] | 3/2
ОКТ | МЯГРЕКА путь II (Ч-НД) главный [824пк0-826пк2] стр. 5 | II | 824,0-826,2 |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  |  | 3/1
| Итого по: ОКТ 403 КЕМСКИЙ |  |  |  |  | 87 | 309
ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ
ОКТ | МАЛЕНЬГА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/33
| Итого по: ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 1 | 2
ОКТ 405 СОРТАВАЛЬСКИЙ
ОКТ | ВЕРККО путь I (Н-Ч) главный [413пк7-415пк5] путь 2 (1-2) приемо-отпр. стр. 1, 2, 4СС ВХ.СИГ(Ч, Н) ВЫХ.СИГ(Ч1, Ч2, Н1, Н2) БЕССТР. УЧ-К(НАП, ЧАП) ПОСТ ЭЦ(414,5) | 2, I | 413,7-415,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 2,5 |  |  |  | 2,5/45
| Итого по: ОКТ 405 СОРТАВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 2,5
ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ
ОКТ | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [2пк0-57пк10] | I | 2,0-57,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150
ОКТ | ПЕРТОЗЕРО - ЛЕДМОЗЕРО II путь I [62пк7-112пк10] | I | 62,7-112,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150
ОКТ | КИВИЯРВИ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [18 empty] | 3/48
ОКТ | БРУСНИЧНАЯ - ЛЕНДЕРЫ путь I [1пк9-60пк5] | I | 1,9-60,5 |  | Тек. сод. пути | 7 | 56 |  |  |  |  | 8/40 | [6 empty] | 8/40 |  | 8/40 |  |  |  |  | 8/40 |  | 8/40 |  |  |  |  | 8/40 |  | 8/40
ОКТ | СУОЯРВИ II - НАЙСТЕНЪЯРВИ путь I [25пк5-31пк0] | I | 25,5-31,0 |  | Тек. сод. пути | 12 | 48 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60
| Итого по: ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ |  |  |  |  | 37 | 175
ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ
ОКТ | МАЙ-ГУБА - НАДВОИЦЫ путь II [683пк10-684пк8] | II | 683,10-684,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/800
ОКТ | СЕГЕЖА путь I (2-Н) главный [672пк10-673пк8] | I | 672,10-673,8 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/900
ОКТ | ШПАЛОВОЙ - СЕГЕЖА путь II [670пк1-670пк8] | II | 670,1-670,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/800
ОКТ | РИГОЗЕРО - ШПАЛОВОЙ путь II [661пк1-661пк4] | II | 661,1-661,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/400
ОКТ | УРОСОЗЕРО - РИГОЗЕРО путь II [653пк1-654пк4] | II | 653,1-654,4 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1400
ОКТ | УРОСОЗЕРО путь I (ЧД-1) главный [636пк0-637пк7] путь II (Ч-Н) главный [636пк0-638пк0] путь 3 (3-10) приемо-отпр. путь 4 (5-14) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 636,0-637,7 636,0-638,0 |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
ОКТ | МАСЕЛЬСКАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [25 empty] | 3/4
ОКТ | МАСЕЛЬСКАЯ ПОСТ ЭЦ(модуль) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [9 empty] | 3/7
ОКТ | МАЛЫГА путь I (Ч-Н) главный [582пк3-583пк9] МАЛЫГА - МАСЕЛЬСКАЯ путь II [583пк9-596пк5] | I, II | 582,3-583,9 583,9-596,5 | 1 | Строит. | 5 | 15 |  |  |  | 3/0,1 |  | 3/0,1 |  |  |  |  | 3/0,1 |  | 3/0,1 |  |  |  |  | 3/0,1
ОКТ | ВИЧКА - ЛУМБУШОЗЕРО путь III [568пк4-569пк2] | III | 568,4-569,2 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/900
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА - ЛУМБУШОЗЕРО путь II [559пк7-574пк7] | II | 559,7-574,7 | 10 | Тек. сод. пути | 4 | 15 | [10 empty] | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  | 3/100
ОКТ | ВИЧКА путь I (Ч-Н) главный [565пк6-565пк7] | I | 565,6-565,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/200
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА - ВИЧКА путь III [563пк2-563пк10] | III | 563,2-563,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/800
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА путь I (ЧД-Н) главный [556пк7-556пк10] | I | 556,7-556,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/300
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/50
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/50
ОКТ | ПРЕДМЕДГОРСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [550пк1-550пк4] | II | 550,1-550,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/400
ОКТ | ПЕРГУБА путь I (ЧД-1) главный [543пк8-545пк4] путь II (Ч-Н) главный [543пк8-545пк8] путь 3 (12-3) приемо-отпр. путь 4 (10-7) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 543,8-545,4 543,8-545,8 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 | [9 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4
ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь I [525пк8-543пк8] | I | 525,8-543,8 | 17 | Тек. сод. пути | 12 | 48 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150
ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь I [525пк8-543пк8] путь II [525пк9-543пк8] | I, II | 525,8-543,8 525,9-543,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [26 empty] | 2/74
| Итого по: ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ |  |  |  |  | 52 | 192
ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] путь II [1173пк5-1191пк0] | I, II | 1171,1-1173,5 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 6 | 12 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171,1-1173,5 1171,2-1173,5 | 1 | Строит. | 8 | 12 |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [1191пк0-1193пк4] | I | 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,4 |  | К КС | 9 | 18 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 | 2 |  | 2/2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь II (Ч-НД) главный [1191пк0-1193пк2] | II | 1171,1-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,2 |  | К КС | 8 | 16 |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
ОКТ | КАНДАЛАКША стр. 1, 12, 13/19, 14/22, 15, 17, 18, 2, 20, 24, 25, 28, 30, 3/11, 35, 36, 4, 42, 54, 6, 64, 65, 66, 67, 77 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
ОКТ | КАНДАЛАКША стр. 13/19, 26, 29, 30, 3/11, 32, 36, 37, 56, 6, 83 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ОКТ | КАНДАЛАКША стр. 1, 10, 12, 15, 17, 18, 2, 25, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/6 | [21 empty] | 2/6
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь 3 (74-85) приемо-отпр. КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] | 3, I | 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 10 | 20 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь 17 (52-59) сортиров. путь 24 (13-упор) в... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 1171,1-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 10 | 20 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь II [1161пк5-1162пк7] | II | 1161,5-1162,7 |  | Р | 2 | 8 | [12 empty] | 4/660 |  |  |  |  | 4/560
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь II [1154пк0-1171пк1] | II | 1154,0-1171,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ стр. 3, 5, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ стр. 2, 23, 4, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ стр. 1, 10, 11, 2, 3, 4, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [27 empty] | 3/7
ОКТ | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС - БЕЛОЕ МОРЕ путь II [1149пк2-1149пк7] | II | 1149,2-1149,7 |  | Р | 1 | 4 | [30 empty] | 4/520
ОКТ | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС - БЕЛОЕ МОРЕ путь I [1144пк8-1151пк9] | I | 1144,8-1151,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [27 empty] | 4/62
ОКТ | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС - БЕЛОЕ МОРЕ путь II [1144пк8-1151пк9] | II | 1144,8-1151,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [30 empty] | 4/58
ОКТ | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС стр. 13А, 20, 4, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь I [1117пк1-1142пк5] | I | 1117,1-1142,5 |  | ТО СЦБ | 2 | 8 |  |  |  | 4/80 | [23 empty] | 4/83
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь II [1117пк1-1142пк5] | II | 1117,1-1142,5 |  | ТО СЦБ | 2 | 8 | [10 empty] | 4/54 | [19 empty] | 4/60
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь I [1117пк1-1142пк5] | I | 1117,1-1142,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/8
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь II [1117пк1-1142пк5] | II | 1117,1-1142,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/8
ОКТ | КНЯЖАЯ стр. 14, 3, 5, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ОКТ | КОВДА - КНЯЖАЯ путь II [1112пк1-1112пк10] | II | 1112,1-1112,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/800
ОКТ | КОВДА стр. 2А |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ОКТ | БП 1093 КМ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [26 empty] | 3/33
ОКТ | БП 1093 КМ стр. 1, 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  | 2/1
ОКТ | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь II [1080пк1-1093пк3] | II | 1080,1-1093,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/8
ОКТ | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь II [1080пк1-1093пк3] | II | 1080,1-1093,3 | 7,5 | Тек. сод. пути | 10 | 60 | [9 empty] | 6/750 | 6/750 |  | 6/750 | 6/750 |  |  | 6/750 | 6/750 |  | 6/750 | 6/750 |  |  |  | 6/750 |  |  | 6/750
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь I [1076пк9-1077пк5] | I | 1076,9-1077,5 |  | Р | 1 | 5,5 | [10 empty] | 5,5/660
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь I [1060пк3-1078пк1] | I | 1060,3-1078,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/8
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ путь I (ЧД-Н) главный [1058пк5-1060пк3] | I | 1058,5-1060,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/16
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ стр. 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [19 empty] | 2/8
ОКТ | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь I [1033пк3-1034пк2] | I | 1033,3-1034,2 |  | Р | 2 | 11 |  |  |  | 5,5/450 |  |  | 5,5/450
ОКТ | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь II [1033пк2-1058пк5] | II | 1033,2-1058,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/8
ОКТ | ЧУПА стр. 18 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
| Итого по: ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ |  |  |  |  | 95 | 270,5
ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ
ОКТ | АПАТИТЫ - ТИТАН путь II [5пк4-12пк7] | II | 5,4-12,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [10 empty] | 4/40 | [8 empty] | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  |  | 4/40
ОКТ | АПАТИТЫ не задано(СП) |  |  |  | ТО СЦБ | 2 | 4 | [6 empty] | 2/3 | [12 empty] | 2/4
ОКТ | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь I [1219пк9-1255пк8] | I | 1219,9-1255,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь II [1219пк9-1255пк8] | II | 1219,9-1255,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь II [1219пк9-1255пк8] | II | 1219,9-1255,8 |  | Тек. сод. пути | 6 | 36 | [12 empty] | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2
ОКТ | БП НИВА - АФРИКАНДА путь I [1202пк5-1218пк0] | I | 1202,5-1218,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | БП НИВА - АФРИКАНДА путь II [1202пк5-1218пк0] | II | 1202,5-1218,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/2
ОКТ | ПИНОЗЕРО - УПОЛОКША путь I [1пк4-36пк5] | I | 1,4-36,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/40
ОКТ | УПОЛОКША - ЕНА путь I [38пк6-76пк8] | I | 38,6-76,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | УПОЛОКША - ЕНА путь I [38пк6-76пк8] | I | 38,6-76,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 |  |  | 6/3 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2
ОКТ | ЕНА - КУРОПТА путь I [78пк6-94пк9] | I | 78,6-94,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/40
ОКТ | ЕНА - КУРОПТА путь I [78пк6-94пк9] | I | 78,6-94,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/40
ОКТ | КУРОПТА - КОВДОР путь I [96пк5-114пк8] | I | 96,5-114,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [1191пк0-1193пк4] | I | 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,4 |  | К КС | 9 | 18 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 | 2 |  | 2/2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь II (Ч-НД) главный [1191пк0-1193пк2] | II | 1171,1-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,2 |  | К КС | 8 | 16 |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] путь II [1173пк5-1191пк0] | I, II | 1171,1-1173,5 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 6 | 12 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь 3 (74-85) приемо-отпр. КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] | 3, I | 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 10 | 20 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь 17 (52-59) сортиров. путь 24 (13-упор) в... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 1171,1-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 10 | 20 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2
| Итого по: ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ |  |  |  |  | 73 | 218
ОКТ 503 ОЛЕНЕГОРСКИЙ
ОКТ | ЛОПАРСКАЯ - МАГНЕТИТЫ путь II [1403пк8-1408пк0] | II | 1403,8-1408,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | БП 1391 КМ - ЛОПАРСКАЯ путь II [1392пк0-1401пк5] | II | 1392,0-1401,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | КИЦА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/4
ОКТ | ТАЙБОЛА - БП 1381 КМ путь II [1373пк5-1382пк0] | II | 1373,5-1382,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/2 | [13 empty] | 3/2
ОКТ | ЛАПЛАНДИЯ - ПУЛОЗЕРО путь I [1353пк5-1361пк9] путь II [1353пк5-1361пк9] ПУЛОЗЕРО путь I (свЧ-свН) главный [1361пк9-1363пк9] ПУЛОЗЕРО - ТАЙБОЛА путь II [1363пк9-1371пк3] | I, II | 1353,5-1361,9 1361,9-1363,9 1363,9-1371,3 | 0,1 | Строит. | 2 | 8 | [17 empty] | 4 | 4
ОКТ | ЛАПЛАНДИЯ путь I (свЧ-свН) главный [1351пк7-1353пк5] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. ХОДОВОЙ ПУТЬ(4 путь) ЛАПЛАНДИЯ - ПУЛОЗЕРО путь I [1353пк5-1361пк9] путь II [1353пк5-1361пк9] ПУЛОЗЕРО путь I (свЧ-свН) главный [1361пк9-1363пк9] | 2, 3, I, II | 1351,7-1353,5 1353,5-1361,9 1361,9-1363,9 | 0,1 | Строит. | 9 | 36 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
ОКТ | ЛАПЛАНДИЯ - ПУЛОЗЕРО путь I [1353пк5-1361пк9] | I | 1353,5-1361,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [16 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | ЛАПЛАНДИЯ путь I (свЧ-свН) главный [1351пк7-1353пк5] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. ХОДОВОЙ ПУТЬ(4 путь) ЛАПЛАНДИЯ - ПУЛОЗЕРО путь I [1353пк5-1361пк9] путь II [1353пк5-1361пк9] | 2, 3, I, II | 1351,7-1353,5 1353,5-1361,9 | 0,1 | Строит. | 2 | 8 | [13 empty] | 4 |  |  | 4
ОКТ | ЛАПЛАНДИЯ путь 2 (2-3) приемо-отпр. ХОДОВОЙ ПУТЬ(4 путь) ЛАПЛАНДИЯ - ПУЛОЗЕРО путь II [1353пк5-1361пк9] | 2, II | 1353,5-1361,9 | 0,1 | Строит. | 10 | 40 | [17 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК - ЛАПЛАНДИЯ путь I [1338пк2-1351пк7] | I | 1338,2-1351,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК - ЛАПЛАНДИЯ путь II [1338пк2-1351пк7] | II | 1338,2-1351,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | I | 1,9-30,8 |  | Тек. сод. пути | 13 | 52 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40
ОКТ | КУНА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/2
ОКТ | РУДНЫЙ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/37
ОКТ | БП 1303 КМ - РУДНЫЙ путь II [1303пк1-1311пк6] | II | 1303,1-1311,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/40 | [8 empty] | 3/40
| Итого по: ОКТ 503 ОЛЕНЕГОРСКИЙ |  |  |  |  | 54 | 206
ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ
ОКТ | ЗАПОЛЯРНАЯ стр. 1, 10, 101, 102, 103, 110, 12, 13, 2, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 45, 47, 49, 5, 51, 6, 7, 73, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [19 empty] | 3/60
ОКТ | ЛУОСТАРИ - ЗАПОЛЯРНАЯ путь I [3пк5-19пк2] | I | 3,5-19,2 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2
ОКТ | ТИТОВКА - ЛУОСТАРИ путь I [123пк0-142пк2] | I | 123,0-142,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | ТИТОВКА стр. 1, 2, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [23 empty] | 3/90
ОКТ | МОККЕТ путь I (Н-Ч) главный [94пк5-96пк0] МОККЕТ - ТИТОВКА путь I [96пк0-120пк6] НЯЛ - МОККЕТ путь I [67пк2-94пк5] | I | 67,2-94,5 94,5-96,0 96,0-120,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 |  |  |  |  | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | НЯЛ стр. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 3, 6, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [24 empty] | 3/60
ОКТ | ПЯЙВЕ - НЯЛ путь I [42пк8-65пк5] | I | 42,8-65,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 |  |  |  |  | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | ПЯЙВЕ стр. 1, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 22, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [16 empty] | 3/60
ОКТ | МУРМАШИ - ПЯЙВЕ путь I [18пк4-41пк1] | I | 18,4-41,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 |  |  | 5/2 | [13 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | МУРМАШИ стр. 1, 11, 11А, 11П, 12, 13, 13П, 14, 15, 17, 17П, 19, 1А, 1АЭ, 1М, 2, 2АЭ, 2М, 3, 3А, 3АЭ, 3М, 4, 4АЭ, 5, 6, 6АЭ, 7, 7АЭ, 8, 9А АЭ, 9АЭ, 9СС |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [26 empty] | 3/60
ОКТ | КОЛА - МУРМАШИ путь I [9пк4-14пк3] путь I [2пк0-7пк9] | I | 2,0-7,9 9,4-14,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ОКТ | КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] | II | 1439,7-1444,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433,6-1437,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433,6-1437,3 | 0,1 | Строит. | 8 | 32 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | ВЫХОДНОЙ путь III (2-29) главный [1430пк3-1433пк2] путь I (Ч-Н) главный [1429пк9-1433пк6] путь Iа (М1-НП) главный [1пк8-9пк4] путь 2 (6-21) приемо-отпр. путь 4 (8-23) приемо-отпр. путь 5 (12-М1) приемо-отпр. путь 7 (10-17) приемо-отпр. | 2, 4, 5, 7, I, III, Iа | 1429,9-1433,6 1430,3-1433,2 1,8-9,4 | 0,1 | Строит. | 8 | 32 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | МАГНЕТИТЫ - БП 1425 КМ путь I [1410пк3-1423пк3] | I | 1410,3-1423,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | МАГНЕТИТЫ - ШОНГУЙ путь II [1410пк3-1419пк1] | II | 1410,3-1419,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
| Итого по: ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ |  |  |  |  | 54 | 221
ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ
ОКТ | МУРМ ВОРОТА путь I (Ч1-Н) главный [126пк4-129пк2] путь II (Ч2-Нр) главный [126пк4-129пк2] | I, II | 126,4-129,2 | 0,1 | Строит. | 4 | 8 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
ОКТ | МУРМ ВОРОТА путь II (Ч2-Нр) главный [126пк4-129пк2] | II | 126,4-129,2 | 0,1 | Строит. | 8 | 16 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
ОКТ | МУРМ ВОРОТА путь I (Ч1-Н) главный [126пк4-129пк2] | I | 126,4-129,2 | 0,1 | Строит. | 8 | 16 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
ОКТ | ПОРОГИ - КУКОЛЬ путь II [19пк1-19пк9] | II | 19,1-19,9 |  | Р | 1 | 5 | [23 empty] | 5/800
ОКТ | ВОЛХОВСТР II путь IIтп (30-М63) главный [124пк9-128пк2] путь 7тп (33-17) приемо-отпр. | 7тп, IIтп | 124,9-128,2 | 10,3 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II стр. 18 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2/2
ОКТ | ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь I [123пк1-123пк9] | I | 123,1-123,9 |  | К КС | 8 | 16 | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 | [6 empty] | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7
ОКТ | ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь II [123пк1-123пк9] | II | 123,1-123,9 |  | К КС | 8 | 16 | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 | [6 empty] | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7
ОКТ | ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь I [123пк1-123пк9] путь II [123пк1-123пк9] | I, II | 123,1-123,9 | 9,6 | К КС | 8 | 8 | 1/105 |  |  |  | 1/105 | [6 empty] | 1/105 |  |  | 1/105 |  |  |  | 1/105 |  |  | 1/105 |  |  |  | 1/105 |  |  | 1/105
ОКТ | ВОЛХОВСТР I ПИТ. УСТ.(ГАЦ 285Г) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1
| Итого по: ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ |  |  |  |  | 55 | 114
ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ
ОКТ | НЕЛАЗСКОЕ - КОШТА путь 1 [458пк6-462пк0] | 1 | 458,6-462,0 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/1000
ОКТ | НЕЛАЗСКОЕ - КОШТА путь 2 [458пк6-462пк0] | 2 | 458,6-462,0 | 8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/2000
ОКТ | КАДУЙ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
ОКТ | УЙТА - КАДУЙ путь 1 [406пк4-426пк5] | 1 | 406,4-426,5 | 20,9 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [18 empty] | 6/7000 |  |  | 6/7000 |  |  |  | 6/6900
ОКТ | СИУЧ СИУЧ - УЙТА путь 1 [385пк3-403пк7] путь 2 [385пк3-403пк7] | 1, 2 | 385,3-403,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [24 empty] | 1/2
ОКТ | БАБАЕВО - ТИМОШКИНО путь 1 [357пк9-361пк3] путь 2 [357пк9-361пк3] ТИМОШКИНО ПОСТ ЭЦ(ЭЦ,АБТЦ) | 1, 2 | 357,9-361,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [20 empty] | 1/2
ОКТ | БАБАЕВО - ТИМОШКИНО путь 1 [357пк9-361пк3] | 1 | 357,9-361,3 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/2000
ОКТ | БАБАЕВО - ТИМОШКИНО путь 2 [357пк9-361пк3] | 2 | 357,9-361,3 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/2000
ОКТ | ТЕШЕМЛЯ - БАБАЕВО путь 1 [332пк2-350пк2] | 1 | 332,2-350,2 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/2000
ОКТ | ТЕШЕМЛЯ - БАБАЕВО путь 2 [332пк2-350пк2] | 2 | 332,2-350,2 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/2000
ОКТ | ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ ПОСТ ЭЦ(ЭЦ,АБТЦ) ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ - ТЕШЕМЛЯ путь 1 [319пк8-329пк5] путь 2 [319пк8-329пк5] ЗАБОРЬЕ - ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ путь 1 [307пк7-317пк3] путь 2 [307пк7-317пк3] | 1, 2 | 307,7-317,3 319,8-329,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [17 empty] | 1/2
ОКТ | ЕФИМОВСКАЯ - ПОДБОРОВЬЕ путь 1 [276пк0-294пк9] путь 2 [276пк0-294пк9] ПОДБОРОВЬЕ ПОСТ ЭЦ(ЭЦ,АБТЦ) ПОДБОРОВЬЕ - ЗАБОРЬЕ путь 1 [297пк7-305пк5] путь 2 [297пк7-305пк4] | 1, 2 | 276,0-294,9 297,7-305,4 297,7-305,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [12 empty] | 1/2
ОКТ | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 1 [227пк6-237пк0] | 1 | 227,6-237,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  |  |  | 6/20 |  |  | 6/20 |  |  |  | 6/20 |  |  | 6/20
ОКТ | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 2 [227пк6-237пк0] | 2 | 227,6-237,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [17 empty] | 6/20 |  |  | 6/20 |  |  |  | 6/20 |  |  | 6/20
| Итого по: ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 22 | 107
ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ
ОКТ | СВИРЬ - ТОКАРИ путь I [290пк5-314пк3] путь II [290пк5-314пк4] | I, II | 290,5-314,3 290,5-314,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/3
ОКТ | СВИРЬ ПОСТ ЭЦ(287,8) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/2
ОКТ | СВИРЬ путь I (Ч-Н) главный [285пк1-290пк5] путь II (2-НД) главный [285пк7-290пк5] путь 10 (58-33) приемо-отпр. путь 11 (38-21) приемо-отпр. путь 12 (54-25) приемо-отпр. путь 12-14 (12-14) съезд_глав. путь 13 (56-81) приемо-отпр. путь 1-3 (1-3) съезд_глав. путь 15-13 (15-13) съезд пр-отп путь 16-18 (... (см. карточку) | 10, 11, 12, 12-14, 13, 1-3, 15-13, 16-18, 17-19, 24-26, 3, 30-32, 37-39, 44-46, 5, 5-7, 59-57, 6, 61-63, 67-69, 7, 8, 9, 9-11, 91-93, 97-99, I, II | 285,1-290,5 285,7-290,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [26 empty] | 2/134
ОКТ | ПОДПОРОЖЬЕ путь I (ЧД-Н) главный [279пк7-281пк2] ЯНДЕБА путь I (ЧД-Н) главный [272пк1-272пк4] ЯНДЕБА - ПОДПОРОЖЬЕ путь I [272пк4-279пк7] | I | 272,1-272,4 272,4-279,7 279,7-281,2 | 9 | РС | 13 | 138 | [11 empty] | 6 | 6 | 6 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
ОКТ | ЯНЕГА путь I (ЧД-Н) главный [251пк8-253пк9] путь II (Ч-НД) главный [251пк8-253пк8] путь 11- (11-9) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (14-13) приемо-отпр. путь 4 (10-19) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. путь 7/5 (7-5) съезд_глав. ПОСТ ЭЦ(252,8) | 11-, 2/4, 3, 4, 6/8, 7/5, I, II | 251,8-253,8 251,8-253,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [16 empty] | 1,5/27
ОКТ | ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I (Н-ЧД) главный [242пк3-244пк7] путь II (Ч-НД) главный [242пк2-244пк7] путь III (НО-42) главный [219пк1-220пк8] путь 10 (32-59) приемо-отпр. путь 12 (34-51) приемо-отпр. путь 13/15 (13-15) съезд_глав. путь 15/17 (15-17) съезд_глав. путь 19/17 (19-17) съезд_глав. путь 37/35 (37-35) ... (см. карточку) | 10, 12, 13/15, 15/17, 19/17, 37/35, 38/40, 4, 5, 6, 65/63, 6/8, 7, 7/5, 8, 85/83, 9, I, II, III | 219,1-220,8 242,2-244,7 242,3-244,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/33
ОКТ | ОЯТЬ-ВОЛХОВ ПОСТ ЭЦ(203,5) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/3
ОКТ | ОЯТЬ-ВОЛХОВ путь I (ЧД-Н) главный [202пк6-204пк6] путь II (Ч-НД) главный [202пк6-204пк6] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (6-11) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 5 (8-13) погр.-выгр. путь 5-7 (5-7) съезд_глав. ПОСТ ЭЦ(203,5) | 1/3, 2/4, 3, 4, 5, 5-7, I, II | 202,6-204,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/26
ОКТ | ЮГИ путь I (ЧД-Н) главный [170пк2-171пк9] путь II (Ч-НД) главный [170пк1-171пк9] путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (6-9) приемо-отпр. путь 3/1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (8-5) приемо-отпр. путь 5 (10-7) приемо-отпр. ПОСТ ЭЦ(171,4) | 2/4, 3, 3/1, 4, 5, I, II | 170,1-171,9 170,2-171,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,6 | [19 empty] | 1,7/45
| Итого по: ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 21 | 152,1
ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ
ОКТ | ГАМЗИНО - НЕБОЛЧИ путь I [59пк6-100пк8] | I | 59,6-100,8 |  | Тек. сод. пути | 10 | 58,3 | [16 empty] | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8
ОКТ | ГАМЗИНО - НЕБОЛЧИ путь I [59пк6-100пк8] | I | 59,6-100,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 744 | 744/1055
ОКТ | КУШАВЕРА - РЗД 251 КМ путь I [241пк1-250пк8] | I | 241,1-250,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/1
ОКТ | КУШАВЕРА - РЗД 251 КМ путь I [241пк1-250пк8] | I | 241,1-250,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [12 empty] | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2
ОКТ | РЗД 251 КМ - КАБОЖА путь I [252пк1-263пк9] | I | 252,1-263,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 |  |  | 5/1
ОКТ | РЗД 251 КМ - КАБОЖА путь I [252пк1-263пк9] | I | 252,1-263,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [30 empty] | 6/1
ОКТ | КАБОЖА стр. 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ОКТ | БУГРЫ - АБРОСОВО путь I [280пк2-291пк2] | I | 280,2-291,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [9 empty] | 5/1
ОКТ | АБРОСОВО - ДУНЕВКА путь I [292пк8-304пк9] | I | 292,8-304,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [23 empty] | 5/1
ОКТ | ДУНЕВКА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [5 empty] | 0,5/1
ОКТ | ДУНЕВКА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [5 empty] | 0,5/1
ОКТ | ПЕСТОВО - ПРИДАНИХА путь I [325пк2-328пк10] | I | 325,2-328,10 | 2,9 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [30 empty] | 8/1000
ОКТ | ПРИДАНИХА путь 1 (Н-Ч) главный [336пк5-338пк3] путь 2 (1-2) приемо-отпр. стр. 1, 2 | 1, 2 | 336,5-338,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [19 empty] | 0,5/1
ОКТ | ПРИДАНИХА путь 1 (Н-Ч) главный [336пк5-338пк3] путь 2 (1-2) приемо-отпр. стр. 1, 2 | 1, 2 | 336,5-338,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [23 empty] | 0,5/1
ОКТ | ПРИДАНИХА - САНДОВО путь I [338пк3-356пк5] | I | 338,3-356,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/2
ОКТ | САНДОВО путь II (св Н-св. Ч) главный [356пк5-358пк3] путь 1 (11-4) приемо-отпр. путь 3 (7-2) погр.-выгр. путь 4 (17-упор) погр.-выгр. путь 6 (9-упор) спец. путь 7-9 (7-9) съезды_пpоч. стр. 11, 17, 2, 4, 7, 9 | 1, 3, 4, 6, 7-9, II | 356,5-358,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [16 empty] | 0,5/1
ОКТ | САНДОВО путь II (св Н-св. Ч) главный [356пк5-358пк3] путь 1 (11-4) приемо-отпр. путь 3 (7-2) погр.-выгр. путь 4 (17-упор) погр.-выгр. путь 6 (9-упор) спец. путь 7-9 (7-9) съезды_пpоч. стр. 11, 17, 2, 4, 7, 9 | 1, 3, 4, 6, 7-9, II | 356,5-358,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [10 empty] | 0,5/1
ОКТ | САНДОВО - ДЫНИНО путь I [358пк3-372пк3] | I | 358,3-372,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/2
ОКТ | ДЫНИНО стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ОКТ | ДЫНИНО стр. 1 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ОКТ | ДЫНИНО путь I (св Н-св Ч) главный [372пк3-374пк0] путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 4 (3-4) приемо-отпр. путь 5 (5-8) ходовой путь 6 (6-упор) спец. стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | 2, 4, 5, 6, I | 372,3-374,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [12 empty] | 0,5/1
ОКТ | ДЫНИНО путь I (св Н-св Ч) главный [372пк3-374пк0] путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 4 (3-4) приемо-отпр. путь 5 (5-8) ходовой путь 6 (6-упор) спец. стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | 2, 4, 5, 6, I | 372,3-374,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [16 empty] | 0,5/1
ОКТ | ДЫНИНО - ОВИНИЩЕ II путь I [374пк0-393пк0] | I | 374,0-393,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/2
ОКТ | ОСТОЛОПОВО - ОВИНИЩЕ I путь 1 [313пк3-327пк7] | 1 | 313,3-327,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/2
ОКТ | ОСТОЛОПОВО стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ОКТ | КРАСНЫЙ ХОЛМ - ОСТОЛОПОВО путь 1 [295пк0-311пк9] | 1 | 295,0-311,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/2
ОКТ | КРАСНЫЙ ХОЛМ - ОСТОЛОПОВО путь 1 [295пк0-311пк9] | 1 | 295,0-311,9 |  | Тек. сод. пути | 9 | 54 |  |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2
ОКТ | КРАСНЫЙ ХОЛМ стр. 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ОКТ | ДОР - КРАСНЫЙ ХОЛМ путь 1 [278пк0-292пк7] | 1 | 278,0-292,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 |  |  | 6/2 | [6 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
ОКТ | СОНКОВО - ДОР путь 1 [263пк5-276пк2] | 1 | 263,5-276,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/2
ОКТ | КАШИН - МЮД путь 1 [206пк7-223пк7] | 1 | 206,7-223,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/15
ОКТ | СКНЯТИНО - КАЛЯЗИН ПОСТ путь 1 [163пк8-180пк8] | 1 | 163,8-180,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/15
ОКТ | БЕЛЫЙ ГОРОД - СКНЯТИНО путь 1 [146пк3-162пк0] | 1 | 146,3-162,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ОКТ | САВЕЛОВО - БЕЛЫЙ ГОРОД путь 1 [130пк8-144пк2] | 1 | 130,8-144,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
| Итого по: ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ |  |  |  |  | 60 | 1023,3
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:31 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Апрель
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Октябрьская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04
ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ
ОКТ | КРЮКОВО путь 9Б (40-66) приемо-отпр. | 9Б |  |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] | I, II, III, IV | 609,9-614,2 609,9-614,5 610,2-614,2 612,5-614,5 | 10 | Строит. | 22 | 44 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | КРЮКОВО (нов. строит.) путь(74,75 п) |  |  |  | Строит. | 30 | 360 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0
ОКТ | КРЮКОВО путь VII (213-2/2C) главный [611пк8-616пк9] путь 7 (215-217) прочий | 7, VII | 611,8-616,9 | 0,1 | Строит. | 2 | 8 | 4/0,1 | 4/0,1
ОКТ | КРЮКОВО путь VII (213-2/2C) главный [611пк8-616пк9] | VII | 611,8-616,9 |  | Строит. | 28 | 112 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | КРЮКОВО путь VII (213-2/2C) главный [611пк8-616пк9] путь 9 (9/9C-211) приемо-отпр. | 9, VII | 611,8-616,9 | 2 | Строит. | 28 | 112 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | КРЮКОВО путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] | II | 609,9-614,5 | 0,2 | Строит. | 3 | 12 |  |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
ОКТ | КРЮКОВО путь VI (78/78C-2/2C) главный [612пк6-616пк9] | VI | 612,6-616,9 |  | Строит. | 1 | 6 | [18 empty] | 6/1
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] | I | 614,2-617,7 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь II [614пк5-618пк4] | II | 614,5-618,4 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] путь II [614пк5-618пк4] путь III [614пк2-617пк7] путь IV [614пк5-617пк7] | I, II, III, IV | 614,2-617,7 614,5-617,7 614,5-618,4 | 5 | Строит. | 22 | 44 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] | I | 614,2-617,7 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь III [614пк2-617пк7] путь IV [614пк5-617пк7] | III, IV | 614,2-617,7 614,5-617,7 |  | Строит. | 1 | 6 | [11 empty] | 6/1
ОКТ | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | I, II, III, IV | 617,7-622,2 617,7-622,8 618,4-622,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [8 empty] | 1/25
ОКТ | СХОДНЯ путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] | II | 618,4-622,8 | 5 | Строит. | 15 | 45 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
ОКТ | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] | I | 617,7-622,2 | 5 | Строит. | 15 | 45 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
ОКТ | СХОДНЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | III, IV | 617,7-622,8 | 5 | Строит. | 15 | 45 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | I, II, III, IV | 617,7-622,2 617,7-622,8 618,4-622,8 | 5 | Строит. | 15 | 15 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] путь II [622пк8-630пк0] путь III [622пк8-630пк0] путь IV [622пк8-630пк1] | I, II, III, IV | 622,2-630,0 622,8-630,0 622,8-630,1 | 50 | Строит. | 19 | 19 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |  |  | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |  |  | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |  |  | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 | 5 | Строит. | 15 | 45 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 | 3 | Строит. | 15 | 45 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь III [622пк8-630пк0] | III | 622,8-630,0 | 3 | Строит. | 15 | 45 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь IV [622пк8-630пк1] | IV | 622,8-630,1 | 3 | Строит. | 15 | 45 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] путь II [622пк8-630пк0] путь III [622пк8-630пк0] путь IV [622пк8-630пк1] | I, II, III, IV | 622,2-630,0 622,8-630,0 622,8-630,1 | 3 | Строит. | 15 | 15 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
ОКТ | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] путь II [633пк4-635пк2] путь III [633пк4-635пк4] путь IV [633пк4-635пк3] | I, II, III, IV | 630,0-632,9 630,0-633,4 630,1-633,4 632,9-635,4 633,4-635,2 633,4-635,3 633,4-635,4 | 50 | Строит. | 22 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
ОКТ | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] | I, II | 630,0-632,9 630,0-633,4 |  | Строит. | 30 | 120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ОКТ | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630,0-632,9 630,0-633,4 630,1-633,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [15 empty] | 1/25
ОКТ | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630,0-632,9 630,0-633,4 630,1-633,4 | 1000 | Строит. | 19 | 19 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 |  |  | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 |  |  | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 |  |  | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2
ОКТ | ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] путь II [633пк4-635пк2] путь IV [633пк4-635пк3] | I, II, IV | 632,9-635,4 633,4-635,2 633,4-635,3 | 2 | Строит. | 27 | 54 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | ХИМКИ - ХОВРИНО путь II [633пк4-635пк2] | II | 633,4-635,2 |  | Строит. | 1 | 48 | [25 empty] | 48/1
ОКТ | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] | I, II, III, IV | 635,2-640,0 635,3-640,0 635,4-639,7 635,4-640,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [8 empty] | 1
ОКТ | ХОВРИНО путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] стр. 39/39с | II | 635,2-640,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1
ОКТ | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] | I, II, III, IV | 635,2-640,0 635,3-640,0 635,4-639,7 635,4-640,0 | 50 | Строит. | 22 | 44 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | ХОВРИНО путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] | III | 635,4-640,0 |  | ЦУКС | 3 | 24 |  |  | 8/1 | [14 empty] | 8/1 | [9 empty] | 8/1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь III [640пк0-645пк2] | I, III | 639,7-644,7 640,0-645,2 | 1,3 | Строит. | 16 | 32 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | [7 empty] | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | [7 empty] | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] путь IV [640пк0-645пк2] | II, IV | 640,0-645,2 640,0-645,3 | 1,3 | Строит. | 15 | 60 | [6 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | [7 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] | I | 639,7-644,7 | 6 | Строит. | 5 | 15 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640,0-645,3 | 6 | Строит. | 5 | 15 | [6 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640,0-645,2 | 6 | Строит. | 5 | 15 | [13 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640,0-645,2 | 6 | Строит. | 5 | 15 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639,7-644,7 640,0-645,2 640,0-645,3 | 1,8 | Строит. | 1 | 1 | [19 empty] | 1/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639,7-644,7 640,0-645,2 640,0-645,3 | 1,8 | Строит. | 3 | 3 |  |  |  |  | 1/0 | 1/0 | [5 empty] | 1/0
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | III, IV | 645,2-648,1 645,2-648,2 | 24,6 | Строит. | 22 | 44 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | I, II, III, IV | 644,7-646,5 645,2-648,1 645,2-648,2 645,3-645,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [15 empty] | 1/25
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ (нов. строит.) путь(8 путь) |  |  |  | Строит. | 30 | 90 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ (нов. строит.) путь(1Д, 2Д) |  |  |  | Строит. | 30 | 90 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь I (IH-19) главный [649пк3-650пк3] путь II (IIH-14) главный [649пк3-650пк3] МОСКВА-Т-ОКТ - МОСКВА-П-ОКТ путь I [646пк5-649пк3] путь II [645пк9-649пк3] | I, II | 645,9-649,3 646,5-649,3 649,3-650,3 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь 41 (204-240) вытяжной | 41 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [6 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь I (IH-19) главный [649пк3-650пк3] путь II (IIH-14) главный [649пк3-650пк3] путь III (IIIH-Ч7) главный [649пк3-649пк10] путь IV (IVН-30/28) главный [649пк3-650пк0] | I, II, III, IV | 649,3-649,10 649,3-650,0 649,3-650,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [15 empty] | 1
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь уч 14-7 (14-7) приемо-отпр. стр. 14 | уч 14-7 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  | 3/1
| Итого по: ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 894 | 3125
ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ
ОКТ | СПИРОВО стр. 9 |  |  |  | Ксп | 5 | 31,5 | [13 empty] | 6,5 | 6 | 6,5/0,5 | 6,5/0,5 | 6
ОКТ | СПИРОВО стр. 6 |  |  |  | Ксп | 6 | 37 | [18 empty] | 6 |  | 6 |  | 6,5/0,5 | 6,5/0,5 | 6 |  |  |  | 6
ОКТ | СПИРОВО стр. 14 |  |  |  | Ксп | 5 | 31 | [19 empty] | 6 |  | 6 |  |  |  | 6,5/0,5 | 6,5/0,5 | 6
ОКТ | СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь I [400пк2-417пк5] | I | 400,2-417,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [6 empty] | 3/100 |  | 3/100 | 3/100 |  |  |  | 3/100
ОКТ | КАЛАШНИКОВО путь II (НД-Ч) главный | II |  | 1,4 | КРН | 5 | 128 | [18 empty] | 8 | 8 | 96/1409 |  |  |  |  | 8 | 8
ОКТ | КАЛАШНИКОВО путь I (Н-ЧД) главный [417пк5-421пк4] КАЛАШНИКОВО - ЛИХОСЛАВЛЬ путь I [421пк4-436пк4] | I | 417,5-421,4 421,4-436,4 | 10,1 | ППВ пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1300
ОКТ | КАЛАШНИКОВО путь I (Н-ЧД) главный [417пк5-421пк4] стр. 19/19С | I | 417,5-421,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [8 empty] | 3/20
ОКТ | ЛИХОСЛАВЛЬ - ТЕРЕШКИНО путь 1 [5пк2-18пк7] ТЕРЕШКИНО путь I (Н-Ч) главный [18пк7-20пк4] | 1, I | 18,7-20,4 5,2-18,7 | 13,6 | ППВ пути | 4 | 16 | 4/3400 |  | 4/3400 |  |  |  |  | 4/3400 |  | 4/3400
ОКТ | ТЕРЕШКИНО - ТОРЖОК путь 1 [20пк4-33пк3] | 1 | 20,4-33,3 | 14,6 | ППВ пути | 5 | 20 | [14 empty] | 4/3000 |  | 4/3000 |  |  |  |  | 4/3000 |  | 4/3000 |  |  |  |  | 4/2600
ОКТ | ЛИХОСЛАВЛЬ путь I (Н-ЧД) главный [436пк4-443пк1] ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь I [443пк1-477пк7] | I | 436,4-443,1 443,1-477,7 | 9,1 | ППВ пути | 5 | 15 | [6 empty] | 3/1800 | 3/1800 | 3/1800 | 3/1800 | 3/1900
ОКТ | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь I [443пк1-477пк7] | I | 443,1-477,7 | 21,8 | ППВ пути | 12 | 36 | [13 empty] | 3/1820 | 3/1820 | 3/1820 | 3/1820 | 3/1820 |  |  | 3/1820 | 3/1820 | 3/1820 | 3/1820 | 3/1820 |  |  | 3/1820 | 3/1820
ОКТ | ДОРОШИХА путь I (Н-ЧД) главный [477пк7-480пк0] ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь I [443пк1-477пк7] | I | 443,1-477,7 477,7-480,0 | 5,4 | ППВ пути | 3 | 9 | 3/1820 | 3/1820 | 3/1820
ОКТ | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь I [443пк1-477пк7] | I | 443,1-477,7 |  | Тек. сод. пути | 11 | 33 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2
ОКТ | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь I [443пк1-477пк7] | I | 443,1-477,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 | [6 empty] | 3/200 | 3/200 | 3/200 | 3/200 |  |  |  | 3/200 | 3/200 | 3/200 | 3/200
ОКТ | ДОРОШИХА - ДОРОНИНСКАЯ путь I [1пк9-9пк8] | I | 1,9-9,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 25 |  | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5
ОКТ | ДОРОШИХА путь I (Н-ЧД) главный [477пк7-480пк0] путь II (НД-Ч) главный [477пк9-480пк5] | I, II | 477,7-480,0 477,9-480,5 |  | ТО СЦБ | 2 | 4 |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ТВЕРЬ путь 37 (136-упор) приемо-отпр. | 37 |  |  | Строит. | 1 | 5880 | 5880/1
ОКТ | ТВЕРЬ путь I (Н-ЧД) главный [480пк9-485пк6] путь II (НД-Ч) главный [481пк0-485пк6] | I, II | 480,9-485,6 481,0-485,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 |  | 1/1 | [13 empty] | 1/1
ОКТ | ТВЕРЬ путь 1 (806-упор) подъездной | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 10 | 80 | 8/20 | 8/20 | 8/20 |  |  |  | 8/20 | 8/20 | 8/20 | 8/20 |  |  |  | 8/20 | 8/20 | 8/20
ОКТ | ТВЕРЬ путь I (Н-ЧД) главный [480пк9-485пк6] стр. 17 | I | 480,9-485,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [28 empty] | 3/20
ОКТ | ТВЕРЬ путь I (Н-ЧД) главный [480пк9-485пк6] стр. 6 | I | 480,9-485,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [20 empty] | 3/20
ОКТ | ТВЕРЬ путь II (НД-Ч) главный [481пк0-485пк6] стр. 65 | II | 481,0-485,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  | 3/20
ОКТ | ТВЕРЬ путь I (Н-ЧД) главный [480пк9-485пк6] стр. 208 | I | 480,9-485,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [14 empty] | 3/20
ОКТ | ТВЕРЬ путь Мв (123-ст.р.р.829) подъездной | Мв |  |  | Тек. сод. пути | 10 | 30 | [6 empty] | 3/20 | 3/20 | 3/20 | 3/20 | 3/20 |  |  | 3/20 | 3/20 | 3/20 | 3/20 | 3/20
ОКТ | ТВЕРЬ путь 2 (830-ст.р.р.829) подъездной | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/100
ОКТ | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [485пк6-516пк1] | II | 485,6-516,1 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 |  | 3/2 | 3/2 |  |  |  |  | 3/2 | [7 empty] | 3/2 | [5 empty] | 3/2 | [7 empty] | 3/2
ОКТ | РЕДКИНО путь 8 (29-6) соединит. | 8 |  |  | Строит. | 1 | 1440 | 1440/1
ОКТ | РЕДКИНО путь I (Н-ЧД) главный [516пк1-519пк6] путь II (НД-Ч) главный [516пк1-519пк6] | I, II | 516,1-519,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [8 empty] | 1/15 | [20 empty] | 1/15
ОКТ | РЕДКИНО - ЗАВИДОВО путь I [519пк6-530пк8] | I | 519,6-530,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [16 empty] | 3/100 |  |  |  | 3/100 | 3/100 | 3/100
ОКТ | ЗАВИДОВО путь I (Н-ЧД) главный [530пк8-533пк6] путь II (НД-Ч) главный [531пк0-533пк6] | I, II | 530,8-533,6 531,0-533,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [8 empty] | 1/10 | [20 empty] | 1/10
ОКТ | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [3пк2-17пк1] | I | 3,2-17,1 |  | Тек. сод. пути | 22 | 66 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | РЕШЕТНИКОВО путь I (ПЧ-3-ЧД) главный [544пк0-547пк3] путь II (ПЧ-3-Ч) главный [544пк0-547пк3] | I, II | 544,0-547,3 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [8 empty] | 1/11 | [20 empty] | 1/11
ОКТ | РЕШЕТНИКОВО - КЛИН путь I [547пк3-560пк2] | I | 547,3-560,2 | 3 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | 3/1000 | 3/1000 | 3/1000
ОКТ | РЕШЕТНИКОВО - КЛИН путь II [547пк3-560пк2] | II | 547,3-560,2 | 3 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [6 empty] | 3/1000 | 3/1000 | 3/1000
ОКТ | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [560пк2-563пк0] путь II (НД-Ч) главный [560пк2-563пк0] | I, II | 560,2-563,0 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [8 empty] | 1/15 | [20 empty] | 1/15
ОКТ | КЛИН - ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I [563пк0-584пк3] | I | 563,0-584,3 | 21,4 | Тек. сод. пути | 13 | 39 | [13 empty] | 3/2700 | 3/1200 | 3/1200 | 3/1200 | 3/1200 |  |  | 3/1200 | 3/1200 | 3/1200 | 3/1200 | 3/1200 |  |  | 3/2700 | 3/2600 | 3/2600
ОКТ | ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [584пк3-588пк6] путь II (НД-Ч) главный [584пк3-588пк6] | I, II | 584,3-588,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [8 empty] | 1/15 | [20 empty] | 1/15
ОКТ | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь I [588пк6-593пк1] | I | 588,6-593,1 | 4,6 | ППВ пути | 2 | 6 | 3/2300 | 3/2300
ОКТ | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь II [588пк6-598пк4] | II | 588,6-598,4 | 9,9 | ППВ пути | 5 | 15 |  |  |  | 3/2000 |  |  | 3/2000 | 3/2000 | 3/2000 |  | 3/1900
ОКТ | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь I [588пк6-598пк1] | I | 588,6-598,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь II [588пк6-598пк4] | II | 588,6-598,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2
ОКТ | ПОВАРОВО I путь I (Н-ЧД) главный [598пк1-602пк2] | I | 598,1-602,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [7 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2
ОКТ | ПОВАРОВО I путь II (НД-Ч) главный [598пк4-603пк5] | II | 598,4-603,5 |  | Тек. сод. пути | 11 | 33 | [10 empty] | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | ПОВАРОВО I путь I (Н-ЧД) главный [598пк1-602пк2] путь II (НД-Ч) главный [598пк4-603пк5] | I, II | 598,1-602,2 598,4-603,5 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [8 empty] | 1/10 | [20 empty] | 1/10
ОКТ | ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I | 602,2-609,9 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 | [20 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь II [603пк5-609пк9] | II | 603,5-609,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [27 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2
| Итого по: ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ |  |  |  |  | 215 | 8162,5
ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ
ОКТ | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь II [252пк1-255пк10] | II | 252,1-255,10 | 16 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/8000 | 3/8000
ОКТ | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь II [260пк1-263пк10] | II | 260,1-263,10 | 16 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/8000 | 3/8000
ОКТ | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь II [251пк9-268пк8] | II | 251,9-268,8 |  | Тек. сод. пути | 10 | 30 | 3/4 |  | 3/4 | 3/4 |  |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4
ОКТ | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь I [251пк9-268пк5] | I | 251,9-268,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/1
ОКТ | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь II [251пк9-268пк8] | II | 251,9-268,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/1 | [6 empty] | 3/1
ОКТ | УГЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [268пк5-271пк6] стр. 1/1С, 17/17С, 18/18С, 19/19С, 4/4С, 6/6С | I | 268,5-271,6 |  | ППРС | 2 | 6 | [21 empty] | 3/3 |  | 3/3
ОКТ | УГЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [268пк5-271пк6] | I | 268,5-271,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4
ОКТ | УГЛОВКА путь II (НД-Ч) главный [268пк8-271пк6] | II | 268,8-271,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [20 empty] | 3/4 |  | 3/4
ОКТ | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [274пк1-277пк10] | II | 274,1-277,10 | 16 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/8000 | 3/8000
ОКТ | АЛЕШИНКА путь II (НД-Ч) главный [295пк9-298пк5] УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [293пк1-295пк8] | II | 293,1-295,8 295,9-298,5 | 21,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/11200 | 3/10400
ОКТ | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [271пк6-283пк6] | II | 271,6-283,6 | 12,2 | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [14 empty] | 3/2500 |  | 3/2500 |  |  |  |  | 3/2500 |  | 3/2500 |  |  |  |  | 3/2200
ОКТ | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [285пк2-295пк8] | II | 285,2-295,8 | 10 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | 3/2500 |  | 3/2500 |  |  |  |  | 3/2500 |  | 3/2500
ОКТ | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь I [271пк6-295пк6] | I | 271,6-295,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/1
ОКТ | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [271пк6-295пк8] | II | 271,6-295,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/1 | [6 empty] | 3/1
ОКТ | АЛЕШИНКА путь I (Н-ЧД) главный [295пк6-298пк6] | I | 295,6-298,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [27 empty] | 3/4 |  | 3/4
ОКТ | БЕРЕЗАЙКА путь II (НД-Ч) главный [304пк7-307пк5] БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь II [307пк6-311пк10] | II | 304,7-307,5 307,6-311,10 | 29,2 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [10 empty] | 3/11200 |  |  | 3/9000 | 3/9000
ОКТ | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь I [307пк6-319пк2] | I | 307,6-319,2 | 18,6 | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  | 3/2500 |  |  |  |  | 3/2500 |  | 3/2500 |  |  |  |  | 3/2500 |  | 3/2500 |  |  |  |  | 3/2500 |  | 3/2500 |  |  |  |  | 3/1100
ОКТ | БОЛОГОЕ-МОСК путь IР (4Н-1Ч) главный [296пк3-300пк0] стр. 175, 177, 191, 193, 195, 61/63, 75 | IР | 296,3-300,0 |  | ППРС | 2 | 6 | [27 empty] | 3/3 | 3/4
ОКТ | БОЛОГОЕ-МОСК путь 4 (13-147) приемо-отпр. стр. 153/155 | 4 |  |  | ППРС | 1 | 3 | [29 empty] | 3/1
ОКТ | БОЛОГОЕ-МОСК путь II (НД-Ч) главный [319пк2-323пк2] | II | 319,2-323,2 | 16 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/8000 | 3/8000
ОКТ | БОЛОГОЕ-МОСК путь вV (М103/101-5Н) главный [1пк0-2пк3] путь V (М101/103-5Ч) главный [1пк0-3пк7] путь 12 (502-упор) деповской путь 13 (63-175) приемо-отпр. путь 21 (165-ст.р.р.120) приемо-отпр. путь 22 (167-126) приемо-отпр. путь 23 (145-122) приемо-отпр. путь 24 (169-130) приемо-отпр. путь 25 (143-1... (см. карточку) | 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 6, 7, 74, 75, 76, 8, 82, 83, 84, 85, 86, 9, V, вV | 1,0-2,3 1,0-3,7 |  | Тек. сод. пути | 22 | 66 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15
ОКТ | БУШЕВЕЦ путь II (НД-Ч) главный [325пк6-328пк5] БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [328пк6-335пк10] | II | 325,6-328,5 328,6-335,10 | 42,4 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [20 empty] | 3/10600 | 3/10700 | 3/10700 | 3/10400
ОКТ | АКАДЕМИЧЕСК путь II (НД-Ч) главный [344пк8-344пк10] БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [340пк1-344пк7] | II | 340,1-344,7 344,8-344,10 | 20 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [23 empty] | 3/10000 | 3/10000
ОКТ | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [328пк5-344пк7] | II | 328,5-344,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/1
ОКТ | АКАДЕМИЧЕСК путь I (Н-ЧД) главный [344пк7-347пк4] | I | 344,7-347,4 | 10,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/10800
ОКТ | АКАДЕМИЧЕСК путь I (Н-ЧД) главный [344пк7-347пк5] стр. 6/6C | I | 344,7-347,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1
ОКТ | АКАДЕМИЧЕСК путь II (НД-Ч) главный [344пк7-347пк5] стр. 2/2C | II | 344,7-347,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1
ОКТ | АКАДЕМИЧЕСК - ЛЕОНТЬЕВО путь I [347пк5-355пк0] | I | 347,5-355,0 | 30,4 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [26 empty] | 3/10100 |  | 3/10100 | 3/10200
ОКТ | АКАДЕМИЧЕСК - ЛЕОНТЬЕВО путь I [347пк5-355пк0] | I | 347,5-355,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1
ОКТ | АКАДЕМИЧЕСК - ЛЕОНТЬЕВО путь II [347пк5-355пк0] | II | 347,5-355,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1
ОКТ | ЛЕОНТЬЕВО путь I (Н-ЧД) главный [355пк1-358пк0] ЛЕОНТЬЕВО - ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь I [358пк1-360пк7] | I | 355,1-358,0 358,1-360,7 | 22,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/12000
ОКТ | ЛЕОНТЬЕВО путь I (Н-ЧД) главный [355пк0-358пк0] стр. 20/20С, 6/6С | I | 355,0-358,0 |  | ППРС | 1 | 3 | 3/2
ОКТ | ЛЕОНТЬЕВО - ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь II [358пк1-363пк7] | II | 358,1-363,7 | 5,6 | КРН | 5 | 264 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 240/5680
ОКТ | ЛЕОНТЬЕВО - ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь II [358пк0-363пк6] | II | 358,0-363,6 | 5,1 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [6 empty] | 3/1210 | 3/1238 | 3/1299 | 3/1379
ОКТ | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь II (НД-Ч) главный | II |  | 1,7 | КРН | 1 | 240 | [6 empty] | 240/1717
ОКТ | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь I (Н-ЧД) главный [360пк7-367пк1] стр. 105/105С, 11/11С, 2/2С | I | 360,7-367,1 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 |  | 3/1 | [25 empty] | 3/1
ОКТ | ЕЛИЗАРОВКА путь II (НД-Ч) главный [370пк1-372пк0] стр. 3/3С, 4/4С, 6/6С | II | 370,1-372,0 |  | ППРС | 1 | 3 | [20 empty] | 3/3
ОКТ | ЕЛИЗАРОВКА путь I (Н-ЧД) главный [370пк1-372пк0] стр. 2/2С | I | 370,1-372,0 |  | ППРС | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1
ОКТ | ЕЛИЗАРОВКА путь I (Н-ЧД) главный [370пк1-372пк0] путь II (НД-Ч) главный [370пк1-372пк0] | I, II | 370,1-372,0 |  | ТО СЦБ | 2 | 4 |  | 2/1 | [20 empty] | 2/1
ОКТ | ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [379пк8-382пк2] стр. 5/5С | I | 379,8-382,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1
ОКТ | ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [379пк8-382пк2] путь II (НД-Ч) главный [379пк8-382пк2] | I, II | 379,8-382,2 |  | ТО СЦБ | 3 | 6 | [8 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ОСЕЧЕНКА - СПИРОВО путь I [382пк2-397пк8] | I | 382,2-397,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1
| Итого по: ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ |  |  |  |  | 120 | 841
ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ
ОКТ | СОНКОВО стр. 14, 20, 30 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 12 | [20 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | СОНКОВО путь 1 (73-80) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
ОКТ | СОНКОВО - ПОДОБИНО путь 1 [108пк2-121пк4] | 1 | 108,2-121,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/15 | [26 empty] | 4/15
ОКТ | ПОДОБИНО стр. 1СО, 2СО, 3СО, 4СО |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [27 empty] | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | БЕЖЕЦК путь II (Н-Ч) главный [133пк8-136пк6] ПОДОБИНО путь I (Н-Ч) главный [122пк6-123пк1] ПОДОБИНО - БЕЖЕЦК путь 1 [123пк1-133пк8] | 1, I, II | 122,6-123,1 123,1-133,8 133,8-136,6 | 13,7 | РС | 9 | 90 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
ОКТ | БЕЖЕЦК - ШИШКОВО путь 1 [137пк1-148пк3] | 1 | 137,1-148,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/15
ОКТ | ШИШКОВО - ВИКТОРОВО путь 1 [150пк1-158пк2] | 1 | 150,1-158,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/15
ОКТ | ШИШКОВО - ВИКТОРОВО путь 1 [150пк1-158пк2] | 1 | 150,1-158,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/15
ОКТ | ВИКТОРОВО - СИДОРКОВО путь 1 [160пк1-173пк9] | 1 | 160,1-173,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/15
ОКТ | МАКСАТИХА стр. 21 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [6 empty] | 3/2
ОКТ | МАКСАТИХА стр. 2, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/4
ОКТ | МАКСАТИХА стр. 10, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/6
ОКТ | МАЛЫШЕВО - БРУСОВО путь 1 [202пк4-213пк0] | 1 | 202,4-213,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/15
ОКТ | БРУСОВО - ЕРЕМКОВО путь 1 [215пк1-222пк0] | 1 | 215,1-222,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ОКТ | ЕРЕМКОВО стр. 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 | [13 empty] | 5/4
ОКТ | ЕРЕМКОВО - УДОМЛЯ путь 1 [223пк9-237пк6] | 1 | 223,9-237,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | УДОМЛЯ - ПАНЫШИНО путь 1 [239пк7-245пк0] | 1 | 239,7-245,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | ПАНЫШИНО путь 2 (3-2) приемо-отпр. | 2 |  |  | ИССО | 1 | 5 | [7 empty] | 5/10
ОКТ | ГРИБЛЯНКА стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [15 empty] | 4/4 |  | 4/4
| Итого по: ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ |  |  |  |  | 40 | 215
ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ
ОКТ | ШАХОВСКАЯ - МУРИКОВО путь 1 [156пк0-161пк3] | 1 | 156,0-161,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2
ОКТ | МУРИКОВО стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
ОКТ | КНЯЖЬИ ГОРЫ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/4
ОКТ | ОБОВРАЖЬЕ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
ОКТ | ОБОВРАЖЬЕ - ПОГОРЕЛ ГОР путь 1 [185пк7-194пк0] | 1 | 185,7-194,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ОБОВРАЖЬЕ - ПОГОРЕЛ ГОР путь 1 [185пк7-194пк0] | 1 | 185,7-194,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2
ОКТ | ПОГОРЕЛ ГОР стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
ОКТ | ПОГОРЕЛ ГОР - КУРКОВО путь 1 [195пк9-201пк7] | 1 | 195,9-201,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2
ОКТ | КУРКОВО стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2
ОКТ | КУРКОВО путь I (Н-Ч) главный [201пк7-203пк3] | I | 201,7-203,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
ОКТ | КУРКОВО - БАРТЕНЕВО путь 1 [203пк3-209пк9] | 1 | 203,3-209,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | БАРТЕНЕВО стр. 1, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2
ОКТ | БАРТЕНЕВО - ЗУБЦОВ путь 1 [211пк7-218пк5] | 1 | 211,7-218,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/2 | [16 empty] | 4/2
ОКТ | АРИСТОВО путь I (Н-Ч) главный [226пк0-227пк5] ЗУБЦОВ - АРИСТОВО путь 1 [220пк2-226пк0] | 1, I | 220,2-226,0 226,0-227,5 | 7,5 | ППВ пути | 2 | 8 | 4/4000 |  |  | 4/3500
ОКТ | ЗУБЦОВ - АРИСТОВО путь 1 [220пк2-226пк0] | 1 | 220,2-226,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | РЖЕВ-БАЛТ стр. 10, 12, 16, 30, 52, 62 |  |  |  | ППРС | 1 | 6 | [28 empty] | 6/6
ОКТ | МУРАВЬЕВО путь I (Н-Ч) главный [242пк5-244пк2] РЖЕВ-БАЛТ - МУРАВЬЕВО путь 1 [240пк3-242пк5] | 1, I | 240,3-242,5 242,5-244,2 | 4,4 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 4/2200
ОКТ | МУРАВЬЕВО стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/4
ОКТ | МОНЧАЛОВО стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | 4/2
ОКТ | ЧЕРТОЛИНО стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ОКТ | МАХЕРОВО путь I (Н-Ч) главный [277пк3-279пк1] ЧЕРТОЛИНО - МАХЕРОВО путь 1 [265пк0-277пк3] | 1, I | 265,0-277,3 277,3-279,1 | 4 | ППВ пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/4000
ОКТ | МАХЕРОВО - ОЛЕНИНО путь 1 [279пк1-288пк8] | 1 | 279,1-288,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [27 empty] | 4/1 |  | 4/1
ОКТ | НЕЛИДОВО стр. 1, 12, 14, 16, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [14 empty] | 4/3 |  |  | 4/2
ОКТ | НЕЛИДОВО - ПОДСОСЕНКА путь 1 [336пк0-346пк4] | 1 | 336,0-346,4 | 12,1 | ППВ пути | 4 | 16 | [7 empty] | 4/3500 |  |  | 4/3500 |  |  |  | 4/3500 |  |  | 4/1600
ОКТ | НЕЛИДОВО - ПОДСОСЕНКА путь 1 [336пк0-346пк4] | 1 | 336,0-346,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2
ОКТ | ПОДСОСЕНКА стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2
ОКТ | ПОДСОСЕНКА - ЗЕМЦЫ путь 1 [348пк6-359пк0] | 1 | 348,6-359,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | ПОДСОСЕНКА - ЗЕМЦЫ путь 1 [348пк6-359пк0] | 1 | 348,6-359,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ЗЕМЦЫ - ЗАМОШЬЕ путь 1 [361пк0-368пк2] | 1 | 361,0-368,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ЗЕМЦЫ - ЗАМОШЬЕ путь 1 [361пк0-368пк2] | 1 | 361,0-368,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [27 empty] | 4/1 |  | 4/1
ОКТ | ЗАМОШЬЕ стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2
ОКТ | ЗАМОШЬЕ - ЗАП ДВИНА путь 1 [370пк4-378пк7] ЗАП ДВИНА путь I (Н-Ч) главный [378пк7-380пк5] | 1, I | 370,4-378,7 378,7-380,5 | 5,6 | ППВ пути | 4 | 16 | [17 empty] | 4/1500 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/1300 |  |  |  | 4/1300
ОКТ | ЗАМОШЬЕ - ЗАП ДВИНА путь 1 [370пк4-378пк7] | 1 | 370,4-378,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/2 | [20 empty] | 4/2
ОКТ | ЗАМОШЬЕ - ЗАП ДВИНА путь 1 [370пк4-378пк7] | 1 | 370,4-378,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | ЗАП ДВИНА путь I (Н-Ч) главный [378пк7-380пк5] | I | 378,7-380,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/2 |  | 4/2
ОКТ | ТОРЖОК - ЛЬНЯНАЯ путь 1 [38пк9-38пк9] | 1 | 38,9-38,9 |  | ИССО | 2 | 8 | [16 empty] | 4/15 |  |  |  |  | 4/15
ОКТ | РЖЕВ-БЕЛ стр. 18, 2, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/3
ОКТ | РЖЕВ-БЕЛ - МЕЛИХОВО путь 1 [138пк5-138пк5] | 1 | 138,5-138,5 |  | ИССО | 2 | 8 | [9 empty] | 4/15 |  |  |  |  | 4/15
| Итого по: ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ |  |  |  |  | 56 | 226
ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ - ОПУХЛИКИ путь I [313пк6-349пк0] | I | 313,6-349,0 |  | Тек. сод. пути | 13 | 65 | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5
ОКТ | НОВОХОВАНСК - АЛЕЩА путь I [386пк7-415пк0] | I | 386,7-415,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [6 empty] | 5/20 | 5/20
ОКТ | БАКАЧ путь I ("Н"-"Ч") главный [266пк8-268пк7] путь 2 (1-4) приемо-отпр. путь 3 (3-2) приемо-отпр. | 2, 3, I | 266,8-268,7 | 1,6 | ЦУКС | 8 | 48 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100
ОКТ | ЛОЗОВИЦЫ путь I ("Н"-"Ч") главный [328пк5-330пк5] | I | 328,5-330,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/100
ОКТ | СУЩЕВО путь II ("Н"-"Ч") главный [340пк1-340пк2] | II | 340,1-340,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 10 |  | 5/100 |  | 5/100
ОКТ | ЗАГОСКИНО - ЛОКНЯ путь I [358пк9-360пк4] | I | 358,9-360,4 | 1,6 | ППВ пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1600
ОКТ | СТРИМОВИЧИ - САМОЛУКОВО путь I [377пк1-382пк5] | I | 377,1-382,5 | 5,5 | ППВ пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/1375 |  |  | 4/1375 |  |  |  | 4/1375 |  |  | 4/1375
ОКТ | СТРИМОВИЧИ - САМОЛУКОВО путь I [382пк6-384пк3] | I | 382,6-384,3 | 1,8 | ППВ пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1800
ОКТ | САМОЛУКОВО путь I ("Н"-"Ч") главный [385пк6-387пк0] САМОЛУКОВО - КИСЕЛЕВИЧИ путь I [387пк0-390пк0] | I | 385,6-387,0 387,0-390,0 | 4,3 | РП | 4 | 32 |  |  |  | 8/1000 |  |  | 8/1000 |  |  |  | 8/1000 |  |  | 8/1302
ОКТ | САМОЛУКОВО - КИСЕЛЕВИЧИ путь I [398пк9-402пк7] | I | 398,9-402,7 | 3,7 | РС | 9 | 72 |  |  |  | 16 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
ОКТ | КИСЕЛЕВИЧИ путь I ("Н"-"Ч") главный [402пк7-404пк5] КИСЕЛЕВИЧИ - ШУБИНО путь I [404пк5-412пк4] ШУБИНО путь I ("Н"-"Ч") главный [412пк4-414пк1] | I | 402,7-404,5 404,5-412,4 412,4-414,1 | 11,1 | РС | 7 | 56 |  |  | 8 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 12, 25, 28а, 37, 4, 51, 8, 81 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ путь II (Нш-Чн) главный [424пк5-424пк6] НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [424пк7-429пк3] | I, II | 424,5-424,6 424,7-429,3 | 4,9 | ППВ пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/2450 |  |  | 4/2450
ОКТ | ВЛАСЬЕ путь I ("Н"-"Ч") главный [432пк8-434пк3] НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [429пк4-432пк8] | I | 429,4-432,8 432,8-434,3 | 3,9 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/1950 | 4/1950
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [425пк5-426пк2] | I | 425,5-426,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/234
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [424пк7-432пк8] | I | 424,7-432,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/6
ОКТ | ВЛАСЬЕ - ИЗОЧА путь I [437пк9-443пк2] | I | 437,9-443,2 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/1000 | 4/1000
ОКТ | ВЛАСЬЕ - ИЗОЧА путь I [434пк6-444пк2] | I | 434,6-444,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 |  |  |  |  | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | ИЗОЧА - РЗД 451 КМ путь I [447пк2-447пк10] | I | 447,2-447,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/400 | 4/400
ОКТ | РЗД 451 КМ путь I ("Н"-"Ч") главный [450пк10-451пк8] | I | 450,10-451,8 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/900
ОКТ | РЗД 451 КМ стр. 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [23 empty] | 3/1
ОКТ | РЗД 451 КМ - ГОРУШКИ-НЕВ путь I [457пк1-458пк10] | I | 457,1-458,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
ОКТ | РЗД 451 КМ - ГОРУШКИ-НЕВ путь I [454пк5-456пк3] | I | 454,5-456,3 | 1,9 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/950 |  | 4/950
ОКТ | РЗД 451 КМ - ГОРУШКИ-НЕВ путь I [452пк3-460пк7] | I | 452,3-460,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/6
ОКТ | РЗД 451 КМ - ГОРУШКИ-НЕВ путь I [452пк3-460пк7] | I | 452,3-460,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 |  |  |  |  | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | НЕВЕЛЬ II стр. 12, 2, 20, 23, 25, 27, 29, 34, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [29 empty] | 3/1
ОКТ | ЗАВЕРЕЖЬЕ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
ОКТ | ЗАВЕРЕЖЬЕ - ЕЗЕРИЩЕ путь I [477пк7-478пк5] | I | 477,7-478,5 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/900
ОКТ | ЗАВЕРЕЖЬЕ - ЕЗЕРИЩЕ путь I [479пк4-482пк7] | I | 479,4-482,7 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1134
| Итого по: ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 83 | 450
ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ
ОКТ | БЕРЕЗКИ стр. 12 |  |  |  | Ксп | 2 | 20 | [14 empty] | 12/1 | 8
ОКТ | БЕРЕЗКИ стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 12 | [20 empty] | 12/1
ОКТ | БЕРЕЗКИ стр. 14 |  |  |  | Ксп | 1 | 12 | [13 empty] | 12/1
ОКТ | БЕРЕЗКИ путь 9С (55-44) приемо-отпр. | 9С |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1000
ОКТ | ПОЛКОВАЯ - МОГЛИНО путь I [6пк3-12пк2] | I | 6,3-12,2 | 6,8 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/2400 | 4/2400 | 4/2000
ОКТ | ПЕЧОРЫ-ПСКОВ путь 2/4 (2-4) съезды_пpоч. | 2/4 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/269
ОКТ | ЛУГА I - СЕРЕБРЯНКА путь I [139пк5-159пк1] | I | 139,5-159,1 | 9 | Тек. сод. пути | 8 | 48 |  |  | 6/1000 |  |  |  | 6/1000 |  |  | 6/1000 |  |  |  | 6/1000 |  |  | 6/1000 |  |  |  | 6/1000 |  |  | 6/1000 |  |  |  | 6/1000
ОКТ | ПЛЮССА - СТРУГИ КРАСН путь II [184пк8-204пк9] | II | 184,8-204,9 | 7 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000
ОКТ | СТРУГИ КРАСН путь I (Н-ЧД) главный [204пк9-206пк8] | I | 204,9-206,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/25
ОКТ | СТРУГИ КРАСН путь II (НД-Ч) главный [204пк9-206пк8] | II | 204,9-206,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/25
ОКТ | ВЛАДИМИР ЛАГ путь II (Нд-Ч) главный [210пк5-211пк9] | II | 210,5-211,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/25 |  |  | 4/25
ОКТ | ВЛАДИМИР ЛАГ путь I (Н-Чд) главный [210пк5-211пк9] | I | 210,5-211,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/16 |  |  | 4/16
ОКТ | ЛАПИНО путь II (Нд-Ч) главный [217пк4-219пк1] | II | 217,4-219,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/100 |  |  | 4/100
ОКТ | ЛАПИНО путь 4 (9-10) приемо-отпр. стр. 11 | 4 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ОКТ | ЛАПИНО - НОВОСЕЛЬЕ путь II [219пк1-227пк5] | II | 219,1-227,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/100 |  |  | 4/100
ОКТ | НОВОСЕЛЬЕ путь I (Н-Ч) главный [227пк5-229пк3] | I | 227,5-229,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/25 |  |  | 4/25
ОКТ | ТОРОШИНО - ЧЕРНЯКОВИЦЫ путь I [254пк9-264пк1] ЧЕРНЯКОВИЦЫ ЧЕРНЯКОВИЦЫ - ЛЮБЯТОВО путь I [264пк1-269пк1] | I | 254,9-264,1 264,1-269,1 | 1,6 | ЦУКС | 8 | 48 |  |  | 6/160 |  |  |  | 6/160 |  |  | 6/160 |  |  |  | 6/160 |  |  | 6/160 |  |  |  | 6/160 |  |  | 6/160 |  |  |  | 6/160
ОКТ | ЛЮБЯТОВО стр. 1, 2, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | 4/3
ОКТ | ЛЮБЯТОВО путь I (Н-Ч) главный [269пк1-272пк2] | I | 269,1-272,2 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/15 |  |  | 4/15
ОКТ | ЛЮБЯТОВО путь 2 (1-4) приемо-отпр. | 2 |  | 1,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/1000 |  |  | 4/809
ОКТ | ПСКОВ-ПАС путь 3 (13-33) приемо-отпр. | 3 |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/924
ОКТ | ЧЕРЕХА - ЧЕРСКАЯ путь I [295пк3-295пк3] | I | 295,3-295,3 |  | ИССО | 1 | 6 | [28 empty] | 6/30
ОКТ | ДУЛОВСКАЯ - ОСТРОВ путь I [312пк2-325пк2] | I | 312,2-325,2 | 3,3 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [20 empty] | 4/872 |  | 4/820 | 4/508 |  |  |  | 4/554 |  | 4/554
ОКТ | БЕЛКИНО - СКАНГАЛИ путь I [377пк2-392пк4] | I | 377,2-392,4 | 2,2 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/724 |  | 4/724 | 4/779
| Итого по: ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 59 | 298
ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ
ОКТ | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь I (св.М1-упор) главный [1пк0-1пк7] путь 2 (30/44-упор) приемо-отпр. путь 3 (М10-упор) приемо-отпр. путь 4 (8-упор) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 1,0-1,7 |  | К КС | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4/2 | [7 empty] | 4 | 4 | [7 empty] | 4
ОКТ | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь 6 (56-упор) приемо-отпр. путь 8 (47-упор) приемо-отпр. | 6, 8 |  |  | К КС | 4 | 16 | [12 empty] | 4 | 4 | [7 empty] | 4 | 4/1
ОКТ | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь I (св.М1-упор) главный [1пк0-1пк7] путь II (Н5-св.Ч) главный [1пк0-1пк8] путь 2 (30/44-упор) приемо-отпр. путь 3 (М10-упор) приемо-отпр. путь 4 (8-упор) приемо-отпр. путь 6 (56-упор) приемо-отпр. путь 8 (47-упор) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 6, 8, I, II | 1,0-1,7 1,0-1,8 |  | К КС | 4 | 16 | [15 empty] | 4 | 4 | [7 empty] | 4 | 4
ОКТ | ЛИГОВО - СТРЕЛЬНА путь II [22пк10-22пк10] | II | 22,10-22,10 |  | ИССО | 1 | 6 | [17 empty] | 6/20
ОКТ | СТРЕЛЬНА - НОВ ПЕТЕРГОФ путь I [24пк9-28пк3] | I | 24,9-28,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/3 | 3/3
ОКТ | СТРЕЛЬНА - НОВ ПЕТЕРГОФ путь II [24пк9-28пк8] | II | 24,9-28,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/3 | 3/3
ОКТ | НОВ ПЕТЕРГОФ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [30пк1-30пк2] НОВ ПЕТЕРГОФ - ОРАНИЕНБАУМ путь I [30пк3-32пк2] | I | 30,1-30,2 30,3-32,2 | 3 | ППВ пути | 1 | 5 | [22 empty] | 5/3000
ОКТ | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] путь 2 (1-8) приемо-отпр. путь 3 (3-12) приемо-отпр. путь 4 (9-10) приемо-отпр. путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. БРОНКА - БОЛЬШАЯ ИЖОРА путь I [48пк5-51пк4] ОРАНИЕНБАУМ - БРОНКА путь I [42пк5-46пк2] | 2, 3, 4, 5, 6, I | 42,5-46,2 46,2-48,5 48,5-51,4 | 1 | Строит. | 22 | 88 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4
ОКТ | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] путь 2 (1-8) приемо-отпр. ГЛ.ПТ(II) СТР(103,105,17,19,21,23,25,27,29) | 2, I | 46,2-48,5 | 0,1 | Строит. | 9 | 72 | [6 empty] | 8/0,1 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8
ОКТ | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] | I | 46,2-48,5 | 0,1 | Строит. | 1 | 12 |  | 12/0,1
ОКТ | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] путь 2 (1-8) приемо-отпр. СТР(103,105,17,19,21,23,25,27,29) | 2, I | 46,2-48,5 |  | ЦУКС | 9 | 72 | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  | 8/1
ОКТ | КРАСНОЕ СЕЛО путь I (св.Н-св.Ч) главный [24пк9-27пк4] | I | 24,9-27,4 |  | К КС | 4 | 32 | [10 empty] | 8 | 8 |  | 8 | 8
ОКТ | КРАСНОЕ СЕЛО путь II (гр-2) главный [24пк9-27пк1] | II | 24,9-27,1 |  | К КС | 4 | 32 | [16 empty] | 8 | 8 |  | 8 | 8
ОКТ | КРАСНОЕ СЕЛО путь I (св.Н-св.Ч) главный [24пк9-27пк4] путь II (гр-2) главный [24пк9-27пк1] | I, II | 24,9-27,1 24,9-27,4 |  | К КС | 4 | 32 | [22 empty] | 8/1 | 8 |  | 8 | 8
ОКТ | ШОССЕЙНАЯ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [11пк7-14пк2] ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь I [14пк2-21пк5] | I | 11,7-14,2 14,2-21,5 |  | К КС | 4 | 16 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ОКТ | ШОССЕЙНАЯ путь II (св.НД-св.Ч) главный [11пк8-14пк2] ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь II [14пк2-21пк5] | II | 11,8-14,2 14,2-21,5 |  | К КС | 4 | 16 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ОКТ | ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь I [14пк2-21пк5] | I | 14,2-21,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 14 | [16 empty] | 3/3 |  |  |  | 4/4 |  |  | 3/3 |  |  |  | 4/4
ОКТ | ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь I [14пк2-21пк5] | I | 14,2-21,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
ОКТ | ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь II [14пк2-21пк5] | II | 14,2-21,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
ОКТ | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ - ВЕРЕВО путь I [23пк8-33пк2] | I | 23,8-33,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/3 |  |  |  |  | 3/3
ОКТ | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ - ВЕРЕВО путь II [23пк8-33пк2] | II | 23,8-33,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/3 | [10 empty] | 3/3
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ путь II (Ч-Нд) главный [43пк9-48пк9] стр. 2 | II | 43,9-48,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ путь I (Н-Чд) главный [43пк9-48пк9] стр. 1 | I | 43,9-48,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ путь IА (42-cвНб) главный [0пк0-0пк2] стр. 50 | IА | 0,0-0,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ путь IБ (50-свЧБ) главный [1пк5-1пк9] стр. 4 | IБ | 1,5-1,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ путь I (Н-Чд) главный [43пк9-48пк9] стр. 1 | I | 43,9-48,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ путь II (Ч-Нд) главный [43пк9-48пк9] стр. 5 | II | 43,9-48,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ путь I (Н-Чд) главный [43пк9-48пк9] стр. 6 | I | 43,9-48,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ путь I (Н-Чд) главный [43пк9-48пк9] стр. 56 | I | 43,9-48,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ путь I (Н-Чд) главный [43пк9-48пк9] стр. 42 | I | 43,9-48,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ путь II (Ч-Нд) главный [43пк9-48пк9] стр. 21 | II | 43,9-48,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ путь II (Ч-Нд) главный [43пк9-48пк9] стр. 26 | II | 43,9-48,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
ОКТ | СИВЕРСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [66пк4-69пк3] стр. 10, 20, 25 | II | 66,4-69,3 |  | ППРС | 1 | 4 | 4/3
ОКТ | СИВЕРСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [66пк4-69пк3] стр. 37, 39, 53 | II | 66,4-69,3 |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/3
ОКТ | СИВЕРСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [66пк4-69пк3] | II | 66,4-69,3 | 2,9 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 3/1600 | [10 empty] | 3/1300
ОКТ | СИВЕРСКАЯ - СТРОГАНОВО путь II [69пк3-76пк6] | II | 69,3-76,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [6 empty] | 3/1 |  |  | 3/1 | [17 empty] | 3/1
ОКТ | СТРОГАНОВО путь I (Н-Ч) главный [76пк6-78пк7] ВЫХ.СИГ(Н-1) | I | 76,6-78,7 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | СТРОГАНОВО путь II (Ч-Н) главный [76пк6-78пк7] ВЫХ.СИГ(Н-2) | II | 76,6-78,7 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1
ОКТ | СТРОГАНОВО стр. 13, 17, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/3
ОКТ | СТРОГАНОВО путь II (Ч-Н) главный [76пк6-78пк7] стр. 4, 6, 8 | II | 76,6-78,7 |  | ППРС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/3
ОКТ | СТРОГАНОВО путь II (Ч-Н) главный [76пк6-78пк7] стр. 7 | II | 76,6-78,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ОКТ | СТРОГАНОВО - МШИНСКАЯ путь I [78пк7-105пк1] | I | 78,7-105,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | МШИНСКАЯ путь II (Ч-Н) главный [105пк1-107пк6] стр. 5 | II | 105,1-107,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ОКТ | МШИНСКАЯ - ТОЛМАЧЕВО путь I [107пк6-121пк0] | I | 107,6-121,0 | 17 | Тек. сод. пути | 8 | 48 |  |  | 6/2000 |  |  |  | 6/2000 |  |  | 6/2000 |  |  |  | 6/2000 |  |  | 6/2000 |  |  |  | 6/2000 |  |  | 6/2000 |  |  |  | 6/2000
ОКТ | ТОЛМАЧЕВО путь II (Ч-НД) главный [121пк0-125пк5] | II | 121,0-125,5 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1300
ОКТ | ТОЛМАЧЕВО путь II (Ч-НД) главный [121пк0-125пк5] стр. 9 | II | 121,0-125,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ОКТ | ЛУГА I путь I (свН-81) главный [135пк3-139пк5] стр. 5 | I | 135,3-139,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
| Итого по: ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ |  |  |  |  | 129 | 642
ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк3-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] | I, II | 5,3-10,3 5,5-10,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк3-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] | I, II | 5,3-10,3 5,5-10,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
ОКТ | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь II (27-гран) главный [3пк9-3пк9] | II | 3,9-3,9 |  | ИССО | 1 | 4 | [21 empty] | 4/6
ОКТ | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь I (13-8) главный [3пк9-3пк9] | I | 3,9-3,9 |  | ИССО | 1 | 4 | [14 empty] | 4/6
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК - ВОЛКОВСКАЯ путь II [2пк5-2пк5] | II | 2,5-2,5 |  | ИССО | 5 | 20 |  |  |  | 4/6 | [6 empty] | 4/6 |  |  |  |  | 4/6 |  | 4/6 |  |  |  |  | 4/6
ОКТ | ШУШАРЫ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ОКТ | КУПЧИНСКАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
ОКТ | СРЕДНЕРОГАТ путь IV (Чш-10) главный [2пк2-3пк9] ВХ.СИГ(от ЧШ до СП 3) | IV | 2,2-3,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [7 empty] | 5/5
ОКТ | СРЕДНЕРОГАТ путь IV (Чш-10) главный [2пк2-3пк9] ВХ.СИГ(ЧШ до СП 10) | IV | 2,2-3,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [17 empty] | 5/5
ОКТ | СРЕДНЕРОГАТ путь IV (Чш-10) главный [2пк2-3пк9] путь I (30-5) главный [7пк9-10пк3] путь II (35-30) главный [1пк0-2пк7] путь 10 (24-29) приемо-отпр. путь 11 (12-37) приемо-отпр. путь 2 (18-1) приемо-отпр. путь 3 (26-23) приемо-отпр. | 10, 11, 2, 3, I, II, IV | 1,0-2,7 2,2-3,9 7,9-10,3 | 0,1 | Строит. | 9 | 18 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
ОКТ | АВТОВО путь I (св.Н-М18) главный [2пк5-4пк4] путь XIX (св.Нп-9) главный [3пк8-5пк0] стр. 5, 9 | I, XIX | 2,5-4,4 3,8-5,0 | 0 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [7 empty] | 6/20 |  |  | 6/20 |  |  |  | 6/20 |  |  | 6/15
| Итого по: ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ |  |  |  |  | 26 | 87
ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ
ОКТ | СПБ-ВИТЕБСКИЙ путь I (ЧД-упор) главный [1пк8-1пк8] | I | 1,8-1,8 |  | ИССО | 2 | 12 | [9 empty] | 6/5 | [13 empty] | 6/5
ОКТ | СПБ-ВИТЕБСКИЙ путь II (Ч-упор) главный [1пк8-1пк8] | II | 1,8-1,8 |  | ИССО | 2 | 12 |  | 6/6 |  | 6/6
ОКТ | ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I [19пк6-21пк8] | I | 19,6-21,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II [19пк9-20пк8] | II | 19,9-20,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [7 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь I [25пк1-25пк10] | I | 25,1-25,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/4 | [20 empty] | 4/4
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь II [25пк1-25пк10] | II | 25,1-25,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ОКТ | ПАВЛОВСК |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
ОКТ | ПАВЛОВСК - АНТРОПШИНО путь I [28пк0-32пк6] | I | 28,0-32,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | АНТРОПШИНО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
ОКТ | АНТРОПШИНО - КОБРАЛОВО путь I [34пк3-38пк5] | I | 34,3-38,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | АНТРОПШИНО - КОБРАЛОВО путь II [34пк6-38пк5] | II | 34,6-38,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | КОБРАЛОВО - СЕМРИНО путь I [41пк2-44пк2] | I | 41,2-44,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | КОБРАЛОВО - СЕМРИНО путь II [41пк2-44пк2] | II | 41,2-44,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь II [47пк8-58пк9] | II | 47,8-58,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь I [47пк8-58пк9] | I | 47,8-58,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/6 | [6 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ВЫРИЦА - НОВИНКА путь I [61пк6-84пк2] | I | 61,6-84,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ВЫРИЦА - НОВИНКА путь II [61пк6-84пк2] | II | 61,6-84,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | НОВИНКА путь I (Н-Ч) главный [84пк2-86пк3] ВХ.СИГ(Н до Ч) НОВИНКА - ЧАЩА путь I [86пк3-96пк0] | I | 84,2-86,3 86,3-96,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | НОВИНКА - ЧАЩА путь I [86пк3-96пк0] ЧАЩА путь I (Н-Ч) главный [96пк0-98пк1] ВХ.СИГ(Н до Ч) | I | 86,3-96,0 96,0-98,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | ТАРКОВИЧИ - ОРЕДЕЖ путь I [123пк3-127пк6] | I | 123,3-127,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
ОКТ | ОРЕДЕЖ путь 1 (9-6) приемо-отпр. | 1 |  | 0 | КР СЦБ | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1
ОКТ | ОРЕДЕЖ - ЗАКЛИНЬЕ путь I [132пк3-136пк6] | I | 132,3-136,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/4
ОКТ | ЗАКЛИНЬЕ - БАТЕЦКАЯ путь I [138пк8-147пк0] | I | 138,8-147,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | БАТЕЦКАЯ - БАХАРЕВО путь I [152пк1-156пк4] БАХАРЕВО путь I (Н-Ч) главный [156пк4-158пк4] | I | 152,1-156,4 156,4-158,4 | 6,5 | ППВ пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/2150 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 4/2150
ОКТ | БАТЕЦКАЯ - БАХАРЕВО путь I [152пк1-156пк4] | I | 152,1-156,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5
ОКТ | БАХАРЕВО путь I (Н-Ч) главный [156пк4-158пк4] БАХАРЕВО - ПЕРЕДОЛЬСКАЯ путь I [158пк4-166пк6] | I | 156,4-158,4 158,4-166,6 | 10 | ППВ пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/3300 |  | 4/3300 |  | 4/3400
ОКТ | БАХАРЕВО - ПЕРЕДОЛЬСКАЯ путь I [158пк4-166пк6] | I | 158,4-166,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [22 empty] | 4/5 |  |  | 4/5 |  | 4/5 |  | 4/5
ОКТ | ПЕРЕДОЛЬСКАЯ - КЧЕРЫ путь I [171пк1-171пк1] | I | 171,1-171,1 |  | ИССО | 1 | 4 | [8 empty] | 4/34
ОКТ | ПЕРЕДОЛЬСКАЯ - КЧЕРЫ путь I [173пк7-173пк7] | I | 173,7-173,7 |  | ИССО | 1 | 4 | [15 empty] | 4/34
ОКТ | СОЛЬЦЫ стр. 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
ОКТ | СОЛЬЦЫ - КУКЛИНО путь I [208пк0-215пк0] | I | 208,0-215,0 | 7 | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  | 4/1000 |  |  | 4/1200 |  |  |  | 4/1200 |  |  | 4/1200 |  |  |  | 4/1200 |  |  | 4/1200
ОКТ | СОЛЬЦЫ - КУКЛИНО путь I [209пк4-210пк3] | I | 209,4-210,3 | 0,9 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/100
| Итого по: ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 91 | 369
ОКТ 206 НАРВСКИЙ
ОКТ | ЕЛИЗАВЕТИНО путь I (Н-ЧД) главный [66пк9-69пк3] стр. 9 | I | 66,9-69,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | 6/1
ОКТ | ЕЛИЗАВЕТИНО путь II (НД-Ч) главный [66пк9-69пк3] стр. 1 | II | 66,9-69,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [21 empty] | 6/1
ОКТ | ЕЛИЗАВЕТИНО путь I (Н-ЧД) главный [66пк9-69пк3] стр. 8 | I | 66,9-69,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [24 empty] | 6/1
ОКТ | ВОЙСКОВИЦЫ путь I (Н-ЧД) главный [55пк5-57пк3] ВОЙСКОВИЦЫ - ЕЛИЗАВЕТИНО путь I [57пк3-66пк9] ЕЛИЗАВЕТИНО путь I (Н-ЧД) главный [66пк9-69пк3] | I | 55,5-57,3 57,3-66,9 66,9-69,3 | 13,8 | КРН | 7 | 70 | [7 empty] | 10/1200 |  |  | 10/1200 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10/1200 |  |  | 10/1200 |  |  |  | 10
ОКТ | ЕЛИЗАВЕТИНО - КИКЕРИНО путь I [69пк3-75пк4] КИКЕРИНО путь I (H-ЧД) главный [75пк4-77пк3] | I | 69,3-75,4 75,4-77,3 | 7,4 | КРН | 7 | 84 | [7 empty] | 12/900 |  |  | 12/900 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12/900 |  |  | 12/900 |  |  |  | 12
ОКТ | ВОЛОСОВО путь I (H-Чд) главный [84пк7-87пк0] стр. 6 | I | 84,7-87,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [14 empty] | 6/1
ОКТ | ВОЛОСОВО путь I (H-Чд) главный [84пк7-87пк0] стр. 4 | I | 84,7-87,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [17 empty] | 6/1
ОКТ | ВОЛОСОВО путь I (H-Чд) главный [84пк7-87пк0] | I | 84,7-87,0 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/1500
ОКТ | МОЛОСКОВИЦЫ путь I (H-Чд) главный [109пк3-111пк7] | I | 109,3-111,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [14 empty] | 6/400 |  |  | 6/400
ОКТ | МОЛОСКОВИЦЫ путь I (H-Чд) главный [109пк3-111пк7] | I | 109,3-111,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/10 |  |  | 4/10
ОКТ | ВЕЙМАРН путь I (ЧДк-9) главный [141пк3-149пк9] путь II (Чк-21) главный [141пк3-149пк7] | I, II | 141,3-149,7 141,3-149,9 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5
ОКТ | ВЕЙМАРН путь 3 (15-34) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [14 empty] | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5
ОКТ | ВЕЙМАРН путь IV (H-Ч) главный [121пк0-123пк4] | IV | 121,0-123,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/5 |  |  | 4/5
ОКТ | ВЕЙМАРН путь I (ЧДк-9) главный [141пк3-149пк9] путь II (Чк-21) главный [141пк3-149пк7] | I, II | 141,3-149,7 141,3-149,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [14 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
ОКТ | КИНГИСЕПП - САЛА путь I [137пк5-146пк0] | I | 137,5-146,0 |  | Тек. сод. пути | 9 | 54 | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4
ОКТ | САЛА - ИВАНГОРОД-НАРВ путь I [148пк2-156пк2] | I | 148,2-156,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/4 | [13 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ОКТ | ИВАНГОРОД-НАРВ путь I (H-Ч) главный [156пк2-159пк1] путь 2 (53-34) приемо-отпр. путь 3 (49-10) приемо-отпр. путь 5 (61-18) приемо-отпр. | 2, 3, 5, I | 156,2-159,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/5 | [7 empty] | 4/5 |  |  | 4/5
ОКТ | ВЕРВЕНКА - ВЕЙМАРН путь I [180пк6-213пк6] | I | 180,6-213,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | РУДНИЧНАЯ - ВЕРВЕНКА путь I [166пк6-179пк3] | I | 166,6-179,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | СЛАНЦЫ - РУДНИЧНАЯ путь I [159пк0-164пк7] | I | 159,0-164,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | СЛАНЦЫ - РУДНИЧНАЯ путь I [159пк1-159пк1] | I | 159,1-159,1 |  | ИССО | 1 | 6 | [8 empty] | 6/16
ОКТ | КОТЛЫ - КОТЛЫ II путь I [121пк9-121пк9] путь I [1пк9-3пк1] | I | 121,9-121,9 1,9-3,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/20
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь I (1Н-27) главный [8пк4-21пк4] путь II (2Н-17) главный [8пк4-21пк2] | I, II | 8,4-21,2 8,4-21,4 | 3,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/800
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 201 (249-254) сортиров. путь 202 (289-228) сортиров. путь 203 (229-214) сортиров. путь 204 (291-224) сортиров. путь 205 (251-246) сортиров. путь 206 (213-272) сортиров. путь 207 (257-208) сортиров. путь 208 (233-240) сортиров. путь 209 (259-268) сортиров. путь 210 (207-531) сортиров. пу... (см. карточку) | 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 |  |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 | [6 empty] | 4/8 |  |  | 4/8 |  |  |  | 4/8 |  | 4/8 |  |  |  |  | 4/8 |  | 4/8 |  | 4/8
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 215 (237-258) сортиров. путь 216 (263-393) сортиров. путь 217 (265-262) сортиров. путь 218 (209-284) сортиров. путь 219 (223-236) сортиров. путь 220 (267-276) сортиров. путь 221 (269-260) сортиров. путь 222 (239-278) сортиров. путь 223 (271-232) сортиров. путь 224 (241-403) сортиров. пу... (см. карточку) | 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 |  |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 | [7 empty] | 4/4 | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 105 (119-150) приемо-отпр. путь 106 (107-142) приемо-отпр. путь 108 (151-184) приемо-отпр. путь 109 (149-126) приемо-отпр. путь 110 (105-118) приемо-отпр. путь 111 (103-118) приемо-отпр. путь 112 (141-116) приемо-отпр. путь 113 (139-122) приемо-отпр. путь 114 (131-186) приемо-отпр. | 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 |  |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  | 4/2 | [5 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 | [9 empty] | 4/2 |  |  |  |  | 4/2
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 1 (59-44) приемо-отпр. путь 10 (67-36) приемо-отпр. путь 11 (57-50) приемо-отпр. путь 12 (63-60) прочий путь 15 (60-20) прочий путь 16 (48-8) прочий путь 17 (52-16) прочий путь 18 (40-6) прочий путь 19 (56-18) прочий путь 2 (43-54) приемо-отпр. путь 20 (60-10) прочий путь 22 (14-упор) п... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 25, 26, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/5 |  | 4/5 | [11 empty] | 4/5 | [5 empty] | 4/5 |  |  | 4/5
| Итого по: ОКТ 206 НАРВСКИЙ |  |  |  |  | 103 | 548
ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ
ОКТ | АНДРЕАПОЛЬ - ТОРОПЕЦ путь I [192пк7-236пк1] | I | 192,7-236,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [7 empty] | 4/4 | 4/4 | [12 empty] | 4/4 | 4/4
ОКТ | ТОРОПЕЦ путь I (Н-Ч) главный [236пк1-237пк8] путь 10 (57-30) погр.-выгр. путь 11Т (36-67) погр.-выгр. путь 12 (34-упор) погр.-выгр. путь 12Т (32-69) погр.-выгр. путь 13 (ст.р.р.13-упор) погр.-выгр. путь 14/16 (14-16) съезды_пpоч. путь 15/17 (15-17) съезды_пpоч. путь 19 (33-упор) погр.-выгр. путь 1Т ... (см. карточку) | 10, 11Т, 12, 12Т, 13, 14/16, 15/17, 19, 1Т, 2, 21/25, 22, 23, 24, 2Т, 3, 31/41, 3Т, 4, 4Т, 7, 7Т, 8, 8Т, 9, I, подкр | 236,1-237,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 |  |  |  | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5
ОКТ | ТОРОПЕЦ - НАЗИМОВО путь I [237пк8-278пк5] | I | 237,8-278,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 40 | 5/5 | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [5 empty] | 5/5 | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [5 empty] | 5/5 | 5/5
ОКТ | НАЗИМОВО - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь I [280пк7-307пк4] | I | 280,7-307,4 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ЗАП ДВИНА - УЛИН путь 1 [380пк5-387пк0] | 1 | 380,5-387,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/2 | [10 empty] | 4/2
ОКТ | ЗАП ДВИНА - УЛИН путь 1 [380пк5-387пк0] | 1 | 380,5-387,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2
ОКТ | УЛИН стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  |  | 4/2
ОКТ | УЛИН - БАРСОВО путь 1 [389пк0-398пк1] | 1 | 389,0-398,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | БАРСОВО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1
ОКТ | БАРСОВО путь I (Н-Ч) главный [398пк1-400пк2] БАРСОВО - СТАРАЯ ТОРОПА путь 1 [400пк2-405пк4] | 1, I | 398,1-400,2 400,2-405,4 | 7,4 | ППВ пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/3700 |  |  | 4/3700
ОКТ | СТАРАЯ ТОРОПА стр. 2, 3, 4, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [6 empty] | 4/3 |  | 4/2
ОКТ | СТАРАЯ ТОРОПА путь I (Н-Ч) главный [405пк4-407пк3] СТАРАЯ ТОРОПА - РУСАНОВО путь 1 [407пк3-414пк9] | 1, I | 405,4-407,3 407,3-414,9 | 8,7 | ППВ пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2900
ОКТ | РУСАНОВО стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2
ОКТ | ЖИЖИЦА стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | 4/2
ОКТ | ЖИЖИЦА стр. 2, 4, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1
ОКТ | АРТЕМОВО стр. 1, 2, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | 3/1
ОКТ | КУНЬЯ стр. 5, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  | 4/2
ОКТ | КУНЬЯ - СЕРДЦЕ путь 1 [451пк0-467пк8] | 1 | 451,0-467,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ стр. 1, 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/2
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ стр. 11, 13, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ стр. 18, 302, 304 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/3
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ стр. 123 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ стр. 349 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ стр. 123, 125, 201, 203, 205, 308, 310, 314, 316, 322, 329 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  | 3/1
ОКТ | ВОРОБЕЦКАЯ - ГУЩИНО путь 1 [487пк1-496пк0] | 1 | 487,1-496,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [14 empty] | 5/5 |  | 5/5
ОКТ | ГУЩИНО стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 12, 25, 28а, 37, 4, 51, 8, 81 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ путь II (Нш-Чн) главный [424пк5-424пк6] НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [424пк7-429пк3] | I, II | 424,5-424,6 424,7-429,3 | 4,9 | ППВ пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/2450 |  |  | 4/2450
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЫДУМКА путь 1 [510пк5-510пк5] | 1 | 510,5-510,5 |  | ИССО | 3 | 12 | 4/34 |  | 4/34 |  |  |  |  | 4/34
ОКТ | ВЫДУМКА - МАЕВО путь 1 [515пк9-530пк0] | 1 | 515,9-530,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  | 6/2 |  | 6/1
ОКТ | БРЫКАНОВО - НАЩЕКИНО путь 1 [569пк4-577пк3] | 1 | 569,4-577,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 15 | [14 empty] | 5/2 |  | 5/2 |  |  |  |  | 5/2
| Итого по: ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 64 | 270
ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ
ОКТ | КНЕВИЦЫ путь I (Н-Ч) главный [416пк3-418пк4] | I | 416,3-418,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/30
ОКТ | БЕГЛОВО - ПОЛА путь 1 [427пк9-439пк5] | 1 | 427,9-439,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [15 empty] | 3/50
ОКТ | ПАРФИНО стр. 12 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 | [16 empty] | 5/1
ОКТ | КУЖЕНКИНО путь 2 (ст.р.р.1-2) приемо-отпр. путь 4 (3-4) приемо-отпр. | 2, 4 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [27 empty] | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | КУЖЕНКИНО - БАТАЛИНО путь I [24пк6-39пк1] | I | 24,6-39,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | БАТАЛИНО путь I (св.Н-св.Ч) главный [39пк1-41пк2] путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (3-4) приемо-отпр. путь 5 (12-8) погр.-выгр. путь 6 (10-упор) погр.-выгр. | 2, 3, 5, 6, I | 39,1-41,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [8 empty] | 5/5 | 5/5
ОКТ | БАТАЛИНО - ФИРОВО путь I [41пк2-55пк5] | I | 41,2-55,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ФИРОВО путь I (Н-Ч) главный [55пк5-57пк2] путь I (Н-Ч) главный [55пк5-57пк2] путь 2 (2-упор) подъездной путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (3-4) приемо-отпр. путь 3 (4-упор) подъездной путь 5 (16-8) прочий путь 6 (14-12) погр.-выгр. путь 7 (10-ст.р.р.18) соединит. путь 8 (ст.р.р.18-упор) прочий | 2, 3, 5, 6, 7, 8, I | 55,5-57,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 |  | 5/5 | 5/5
ОКТ | ФИРОВО - ОСТАШКОВ путь I [57пк2-111пк9] | I | 57,2-111,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 | [8 empty] | 4/4
ОКТ | ОСТАШКОВ путь I (Н-Ч) главный [111пк9-114пк4] путь 11 (15-45) погр.-выгр. путь 12 (4-упор) погр.-выгр. путь 16 (1-упор) соединит. путь 17 (19-1а) погр.-выгр. путь 19 (6-упор) погр.-выгр. путь 2 (5-10) приемо-отпр. путь 20 (40-упор) погр.-выгр. путь 22 (38-упор) деповской путь 23 (42-упор) деповской ... (см. карточку) | 11, 12, 16, 17, 19, 2, 20, 22, 23, 3, 34, 38, 4, 5, 58/54, 6, 60а/60б, 7, 8, 9/11, I | 111,9-114,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [16 empty] | 5/5 | 5/5
ОКТ | ОСТАШКОВ - ПЕНО путь I [114пк4-147пк3] | I | 114,4-147,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 15 | [20 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | 5
ОКТ | ПЕНО путь I (Н-Ч) главный [147пк3-149пк0] путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (3-6) приемо-отпр. путь 4 (5-8) погр.-выгр. путь 5 (14-упор) погр.-выгр. | 2, 3, 4, 5, I | 147,3-149,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 | [21 empty] | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5
ОКТ | ПЕНО - СОБЛАГО путь I [149пк0-153пк9] | I | 149,0-153,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [29 empty] | 5/5
ОКТ | ТОРЖОК-ЮЖ - КУВШИНОВО путь I [8пк7-56пк9] | I | 8,7-56,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 23,3 |  | 5,8/50 | [6 empty] | 5,8/50 | [6 empty] | 5,8/50 | [6 empty] | 5,8/50
ОКТ | КУВШИНОВО - РАНЦЕВО путь I [58пк9-72пк3] | I | 58,9-72,3 |  | Тек. сод. пути | 8 | 48 |  |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6
ОКТ | РАНЦЕВО - СЕЛИЖАРОВО путь I [73пк7-111пк6] | I | 73,7-111,6 |  | Тек. сод. пути | 8 | 46,6 |  |  | 5,8/6 |  |  |  |  | 5,8/6 |  | 5,8/6 |  |  |  |  | 5,8/6 |  | 5,8/6 |  |  |  |  | 5,8/6 |  | 5,8/6 |  |  |  |  | 5,8/6
ОКТ | СЕЛИЖАРОВО - СКАКУЛИНО путь I [113пк5-119пк6] | I | 113,5-119,6 |  | Тек. сод. пути | 12 | 70 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8
ОКТ | СКАКУЛИНО - СОБЛАГО путь I [121пк4-164пк5] | I | 121,4-164,5 |  | Тек. сод. пути | 11 | 64,1 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | [5 empty] | 5,8 | 5,8 | 5,8
| Итого по: ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ |  |  |  |  | 69 | 368,1
ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ
ОКТ | СТАРАЯ РУССА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
ОКТ | ВОЛОТ путь I (Н-Ч) главный [509пк3-509пк8] ТУЛЕБЛЯ - ВОЛОТ путь 1 [509пк3-509пк3] | 1, I | 509,3-509,3 509,3-509,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [15 empty] | 5/100
ОКТ | ДНО стр. 27 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 | [15 empty] | 5/1
ОКТ | ДНО стр. 29 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 | [14 empty] | 5/1
ОКТ | ДНО стр. 120 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 | [24 empty] | 5/1
ОКТ | ДНО стр. 71 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 | [24 empty] | 5/1
ОКТ | РОЩА путь I (Н-Ч) главный [570пк3-570пк4] | I | 570,3-570,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [8 empty] | 5/100 |  | 5/100
ОКТ | РОЩА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
ОКТ | РОЩА путь I (Н-Ч) главный [568пк5-570пк7] | I | 568,5-570,7 | 2,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/1050
ОКТ | РОЩА путь I (Н-Ч) главный [568пк6-569пк5] | I | 568,6-569,5 | 0,9 | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [13 empty] | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/100
ОКТ | РОЩА - ПОРХОВ путь 1 [570пк7-580пк8] | 1 | 570,7-580,8 | 9,4 | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [13 empty] | 6/1880 |  |  | 6/1880 |  |  |  | 6/1880 |  |  | 6/1880 |  |  |  | 6/1880
ОКТ | ЛУНЕВО стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  |  | 4/2
ОКТ | ПОДСЕВЫ путь I (Н-Ч) главный [606пк2-606пк7] | I | 606,2-606,7 | 0,5 | РС | 1 | 80 | [13 empty] | 80/512
ОКТ | ПОДСЕВЫ - ВЕШКИ путь 1 [606пк7-616пк9] | 1 | 606,7-616,9 | 10,2 | РС | 3 | 246 | [13 empty] | 82/3402 | [6 empty] | 82/3402 | [6 empty] | 82/3401
ОКТ | ВЕШКИ путь I (Ч-Н) главный [616пк9-619пк1] ВЕШКИ - КАРАМЫШЕВО путь 1 [619пк1-628пк8] ПОДСЕВЫ - ВЕШКИ путь 1 [606пк7-616пк9] | 1, I | 606,7-616,9 616,9-619,1 619,1-628,8 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/80 |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80 |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80 |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80 |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80
ОКТ | ВЕШКИ путь I (Ч-Н) главный [616пк9-619пк1] | I | 616,9-619,1 | 2 | РС | 3 | 246 | [13 empty] | 82/692 | [6 empty] | 82/692 | [6 empty] | 82/693
ОКТ | ВЕШКИ - КАРАМЫШЕВО путь 1 [619пк1-628пк8] | 1 | 619,1-628,8 | 9,6 | РС | 3 | 246 | [13 empty] | 82/3222 | [6 empty] | 82/3222 | [6 empty] | 82/3220
| Итого по: ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ |  |  |  |  | 40 | 963
ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ
ОКТ | МГА - ВОЙТОЛОВКА путь II [5пк0-8пк0] | II | 5,0-8,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/1
ОКТ | ВОЙТОЛОВКА - ПУСТЫНЬКА путь I [9пк8-16пк9] | I | 9,8-16,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1
ОКТ | ПУСТЫНЬКА путь I (1Ч-Н) главный [18пк5-19пк2] | I | 18,5-19,2 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/5 |  |  | 4/5
ОКТ | ПУСТЫНЬКА путь I (1Ч-Н) главный [16пк9-19пк2] | I | 16,9-19,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1
ОКТ | ПУСТЫНЬКА - ОП 22 КМ путь I [21пк8-21пк10] | I | 21,8-21,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/300
ОКТ | ПУСТЫНЬКА - ОП 22 КМ путь II [19пк4-19пк8] | II | 19,4-19,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/400
ОКТ | ПУСТЫНЬКА - ОП 22 КМ путь I [19пк2-22пк3] | I | 19,2-22,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/1
ОКТ | ПУСТЫНЬКА - ОП 22 КМ путь II [19пк2-22пк3] | II | 19,2-22,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1
ОКТ | ОП 22 КМ путь I (НI-IЧ) главный [22пк3-23пк0] | I | 22,3-23,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1
ОКТ | ОП 22 КМ - СТЕКОЛЬНЫЙ путь I [29пк5-30пк2] | I | 29,5-30,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/800
ОКТ | ОП 22 КМ - СТЕКОЛЬНЫЙ путь II [29пк7-30пк4] | II | 29,7-30,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/800
ОКТ | ОП 22 КМ - СТЕКОЛЬНЫЙ путь I [23пк0-32пк0] | I | 23,0-32,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1
ОКТ | ВЛАДИМИРСКАЯ - НОВОЛИСИНО путь I [19пк3-27пк0] | I | 19,3-27,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
ОКТ | ВЛАДИМИРСКАЯ - НОВОЛИСИНО путь II [19пк3-27пк0] | II | 19,3-27,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
ОКТ | ВЛАДИМИРСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [16пк8-19пк3] ВХ.СИГ(ЧД до Н) | I | 16,8-19,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ОКТ | ФРЕЗЕРНЫЙ путь I (1ЧБ-Н) главный [3пк9-7пк7] ВХ.СИГ(1ЧБ до Н) | I | 3,9-7,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ФРЕЗЕРНЫЙ путь II (2ЧБ-НД) главный [3пк9-7пк7] ВХ.СИГ(2ЧБ до НД) | II | 3,9-7,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ФРЕЗЕРНЫЙ путь I (1ЧБ-Н) главный [3пк9-7пк7] МАРШР. СИГНАЛ(ЧМ1А) | I | 3,9-7,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
ОКТ | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ - ФРЕЗЕРНЫЙ путь II [3пк0-3пк9] | II | 3,0-3,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
ОКТ | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь 24 (122-103) приемо-отпр. стр. 124 | 24 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 |  |  |  | 6/1
ОКТ | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь 27 (144-165) приемо-отпр. стр. 146 | 27 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [10 empty] | 6/1
ОКТ | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь II (118-св.2Ч) главный [48пк9-52пк2] | II | 48,9-52,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [13 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ОКТ | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ - ВОЙСКОВИЦЫ путь II [52пк2-54пк8] | II | 52,2-54,8 | 2,6 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/800 | [8 empty] | 4/1000 |  |  |  |  | 4/800
ОКТ | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ - ВОЙСКОВИЦЫ путь II [52пк2-54пк8] | II | 52,2-54,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 14 | [21 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 2/2
ОКТ | ВОЙСКОВИЦЫ путь I (Н-ЧД) главный [54пк8-57пк3] путь II (НД-Ч) главный [54пк8-57пк3] | I, II | 54,8-57,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [24 empty] | 0,5/1
ОКТ | ВОЙСКОВИЦЫ путь II (НД-Ч) главный [54пк8-57пк3] стр. 2 | II | 54,8-57,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ОКТ | ВОЙСКОВИЦЫ путь I (Н-ЧД) главный [54пк8-57пк3] стр. 3 | I | 54,8-57,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | 6/1
ОКТ | ВОЙСКОВИЦЫ путь II (НД-Ч) главный [54пк8-57пк3] стр. 7 | II | 54,8-57,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [7 empty] | 6/1
ОКТ | ВОЙСКОВИЦЫ путь II (НД-Ч) главный [54пк8-57пк3] стр. 9 | II | 54,8-57,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [10 empty] | 6/1
ОКТ | ВОЙСКОВИЦЫ путь II (НД-Ч) главный [54пк8-57пк3] стр. 18 | II | 54,8-57,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [14 empty] | 6/1
ОКТ | ВОЙСКОВИЦЫ путь II (НД-Ч) главный [54пк8-57пк3] стр. 20 | II | 54,8-57,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [17 empty] | 6/1
ОКТ | ВОЙСКОВИЦЫ путь I (Н-ЧД) главный [55пк5-57пк3] ВОЙСКОВИЦЫ - ЕЛИЗАВЕТИНО путь I [57пк3-66пк9] ЕЛИЗАВЕТИНО путь I (Н-ЧД) главный [66пк9-69пк3] | I | 55,5-57,3 57,3-66,9 66,9-69,3 | 13,8 | КРН | 7 | 70 | [7 empty] | 10/1200 |  |  | 10/1200 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10/1200 |  |  | 10/1200 |  |  |  | 10
| Итого по: ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 56 | 261,5
ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ
ОКТ | БОЛЬШОЙ ДВОР путь I (ЧД-Н) главный [225пк4-225пк10] ТИХВИН путь I (ЧД-Н) главный [201пк1-201пк6] ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 1 [201пк6-225пк4] | 1, I | 201,1-201,6 201,6-225,4 225,4-225,10 | 25 | ППВ пути | 4 | 30 | [17 empty] | 7,5/7000 |  |  |  | 7,5/5300 |  |  | 7,5/5000 |  |  |  | 7,5/5000
ОКТ | ТИХВИН путь I (ЧД-Н) главный [198пк9-201пк6] | I | 198,9-201,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
ОКТ | ЦВЫЛЕВО - ТИХВИН путь 2 [187пк1-191пк10] | 2 | 187,1-191,10 | 5 | ППВ пути | 1 | 7,5 | [14 empty] | 7,5/5000
ОКТ | ВАЛЯ - ЦВЫЛЕВО путь 1 [166пк9-182пк7] путь 2 [166пк9-182пк7] ЦВЫЛЕВО ПОСТ ЭЦ(ЭЦ,АБТЦ) ЦВЫЛЕВО - ТИХВИН путь 1 [184пк9-198пк9] путь 2 [184пк9-198пк9] | 1, 2 | 166,9-182,7 184,9-198,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [14 empty] | 1/2
ОКТ | ЦВЫЛЕВО путь II (Ч-НД) главный [182пк7-184пк9] | II | 182,7-184,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
ОКТ | ЦВЫЛЕВО путь I (ЧД-Н) главный [182пк7-184пк9] | I | 182,7-184,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2
ОКТ | ВАЛЯ - ЦВЫЛЕВО путь 2 [166пк9-182пк7] | 2 | 166,9-182,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
ОКТ | ВАЛЯ путь I (ЧД-Н) главный [164пк1-166пк9] | I | 164,1-166,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2
ОКТ | МЫСЛИНО - ВАЛЯ путь 2 [141пк9-164пк1] | 2 | 141,9-164,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/2 |  |  | 4/2
ОКТ | МЫСЛИНО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
ОКТ | МЫСЛИНО стр. 11, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [24 empty] | 3/2
ОКТ | МЫСЛИНО стр. 2, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [28 empty] | 3/2
ОКТ | МЫСЛИНО стр. 4, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [28 empty] | 3/2
ОКТ | КУКОЛЬ стр. 12, 20, 26 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [7 empty] | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10
ОКТ | ЖИХАРЕВО - ВОЙБОКАЛО путь II [81пк6-90пк6] | II | 81,6-90,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/3 |  |  |  | 4/3
ОКТ | ЖИХАРЕВО - ВОЙБОКАЛО путь I [81пк6-90пк6] | I | 81,6-90,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [10 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
ОКТ | МГА - НЕВДУБСТРОЙ путь I [4пк1-13пк2] | I | 4,1-13,2 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 6/400
ОКТ | НЕВДУБСТРОЙ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
ОКТ | МГА стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [7 empty] | 8/0,5
ОКТ | МГА стр. 31 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [7 empty] | 8/0,5
ОКТ | МГА стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [10 empty] | 8/0,5
ОКТ | МГА стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [14 empty] | 8/0,5
ОКТ | МГА стр. 11 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [17 empty] | 8/0,5
ОКТ | МГА стр. 33 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [21 empty] | 8/0,5
ОКТ | МГА стр. 75, 83 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2
ОКТ | ГОРЫ стр. 10, 18, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 7 | [17 empty] | 4/2 |  |  |  | 3/1
ОКТ | ГОРЫ стр. 1, 17, 21 |  |  |  | ППРС | 2 | 7 | [24 empty] | 4/2 |  |  |  | 3/1
ОКТ | ИЖОРЫ - САПЕРНАЯ путь I [22пк3-22пк3] | I | 22,3-22,3 |  | ИССО | 2 | 8 |  |  | 4/6 | [6 empty] | 4/6
ОКТ | ИЖОРЫ - САПЕРНАЯ путь I [21пк5-22пк2] | I | 21,5-22,2 | 1,6 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [21 empty] | 4/600 |  |  | 4/600 |  |  |  | 4/400
ОКТ | ИЖОРЫ путь I (ЧД-Н) главный [19пк4-21пк5] путь II (Ч-НД) главный [19пк4-21пк5] путь III (ЧДр-1) главный [16пк9-21пк1] путь IV (Чр-7) главный [19пк1-20пк9] путь 10 (101-ГР.ПНП) прочий путь 11 (103-105) прочий путь 14/16 (14-16) съезд_глав. путь 18/20 (18-20) съезды_пpоч. путь 22-24 (22-ГР.ПНП) подъез... (см. карточку) | 10, 11, 14/16, 18/20, 22-24, 2/4, 3/5, 6, 6/8, 9, I, II, III, IV, ООО Силовы | 16,9-21,1 19,1-20,9 19,4-21,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 |  |  |  | 0,5/1
ОКТ | ИЖОРЫ путь I (ЧД-Н) главный [19пк4-21пк5] путь II (Ч-НД) главный [19пк4-21пк5] путь III (ЧДр-1) главный [16пк9-21пк1] путь IV (Чр-7) главный [19пк1-20пк9] путь 10 (101-ГР.ПНП) прочий путь 11 (103-105) прочий путь 14/16 (14-16) съезд_глав. путь 18/20 (18-20) съезды_пpоч. путь 22-24 (22-ГР.ПНП) подъез... (см. карточку) | 10, 11, 14/16, 18/20, 22-24, 2/4, 3/5, 6, 6/8, 9, I, II, III, IV, ООО Силовы | 16,9-21,1 19,1-20,9 19,4-21,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [17 empty] | 0,5/1
ОКТ | РЫБАЦКОЕ путь I (ГрПЧ-I Н) главный [13пк9-16пк5] путь II (ГрПЧ-II Н) главный [14пк1-16пк5] путь III (ГрПЧ-III НД) главный [13пк9-16пк9] путь I Купч (16-ЧК) главный [1пк5-2пк2] путь III К (Грст-8) главный [13пк8-14пк4] путь IV (38-IVНД) главный [14пк7-16пк6] путь I Сл (250110-52) главный [1пк3-3пк6] ... (см. карточку) | 1, 10, 10/12, 11, 12, 1-2, 13, 1/3, 13/15, 14, 15, 16, 17, 18, 18/20, 19, 1НХГ, 2, 20, 23/25, 2/4, 26/28, 2НХГ, 3, 30/32, 34/36, 39/71, 3НХГ, 4, 4НХГ, 4У-5У, 5, 50, 6, 7, 8, 8А, 9, 9/11, I, II, III, III К, IV, I Купч, I Сл, Полипром, Шаумяна | 1,3-3,6 13,8-14,4 13,9-16,5 13,9-16,9 14,1-16,5 14,7-16,6 1,5-2,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [8 empty] | 0,5/1
ОКТ | РЫБАЦКОЕ путь I (ГрПЧ-I Н) главный [13пк9-16пк5] путь II (ГрПЧ-II Н) главный [14пк1-16пк5] путь III (ГрПЧ-III НД) главный [13пк9-16пк9] путь I Купч (16-ЧК) главный [1пк5-2пк2] путь III К (Грст-8) главный [13пк8-14пк4] путь IV (38-IVНД) главный [14пк7-16пк6] путь I Сл (250110-52) главный [1пк3-3пк6] ... (см. карточку) | 1, 10, 10/12, 11, 12, 1-2, 13, 1/3, 13/15, 14, 15, 16, 17, 18, 18/20, 19, 1НХГ, 2, 20, 23/25, 2/4, 26/28, 2НХГ, 3, 30/32, 34/36, 39/71, 3НХГ, 4, 4НХГ, 4У-5У, 5, 50, 6, 7, 8, 8А, 9, 9/11, I, II, III, III К, IV, I Купч, I Сл, Полипром, Шаумяна | 1,3-3,6 13,8-14,4 13,9-16,5 13,9-16,9 14,1-16,5 14,7-16,6 1,5-2,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [16 empty] | 0,5/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] | I | 13,0-13,9 | 0,1 | Строит. | 22 | 88 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4
| Итого по: ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ |  |  |  |  | 74 | 309,5
ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ
ОКТ | СПБ-ГЛАВНЫЙ путь III тов (47-НМ) главный [1пк1-1пк4] СПБ-ГЛАВНЫЙ - СПБ-ТОВ-МОСК путь 3т [1пк4-2пк9] СПБ-ТОВ-МОСК путь III тов (М99-НГ) главный [2пк9-4пк4] путь 31 (115-324) приемо-отпр. | 31, 3т, III тов | 1,1-1,4 1,4-2,9 2,9-4,4 | 1 | Строит. | 1 | 4320 | 4320/1
ОКТ | СПБ-ГЛАВНЫЙ стр. 25, 93 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [9 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-ГЛАВНЫЙ путь I (ПНМ5-ЧI) главный [1пк5-2пк3] СПБ-ГЛАВНЫЙ - СПБ-ТОВ-МОСК путь I [2пк3-2пк7] | I | 1,5-2,3 2,3-2,7 |  | Р | 2 | 6 | [13 empty] | 3/800 | 3/800
ОКТ | СПБ-ГЛАВНЫЙ - СПБ-ТОВ-МОСК путь I [2пк6-2пк8] | I | 2,6-2,8 |  | Р | 1 | 3 | [15 empty] | 3/400
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК стр. 303, 304 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | 3/2
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК стр. 338, 345, 404 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  | 3/3
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК стр. 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  |  | 3/3
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК стр. 311/311с, 513, 515 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | 3/3
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК стр. 329, 330, 405 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [6 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК стр. 111, 113, 119, 121 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [7 empty] | 3/4
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК стр. 328 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК стр. 79, 81 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [9 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК не задано(6 тов.путь 4км 9пк-5км 5пк) |  |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/50
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК стр. 325/326 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [28 empty] | 3/1
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК стр. 401 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк3-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] | I, II | 5,3-10,3 5,5-10,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк3-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] | I, II | 5,3-10,3 5,5-10,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь II (Ч2Г-Ч2) главный [13пк1-13пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - СЛАВЯНКА путь II [13пк5-14пк1] | II | 13,1-13,5 13,5-14,1 |  | Р | 3 | 9 | [27 empty] | 3/700 | 3/700 | 3/700
ОКТ | СЛАВЯНКА - КОЛПИНО путь II [21пк8-22пк6] | II | 21,8-22,6 |  | Р | 2 | 6 | [13 empty] | 3/800 | 3/800
ОКТ | КОЛПИНО стр. 22, 22СС, 29СС, 32СС |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [23 empty] | 3/4
ОКТ | КОЛПИНО стр. 1, 10, 11, 12/12С, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 24, 25, 3, 36, 41, 43, 7, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | 3/1
ОКТ | КОЛПИНО - САБЛИНО путь I [33пк10-40пк4] САБЛИНО путь I (Н-ЧД) главный [40пк4-44пк6] САБЛИНО - ТОСНО путь I [44пк6-45пк10] | I | 33,10-40,4 40,4-44,6 44,6-45,10 |  | Тек. сод. пути | 18 | 72 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2
ОКТ | КОЛПИНО - САБЛИНО путь I [38пк0-38пк800] | I | 38,0-38,800 |  | Р | 2 | 6 | [21 empty] | 3/800 |  | 3/800
ОКТ | КОЛПИНО - САБЛИНО путь II [37пк1-37пк9] | II | 37,1-37,9 |  | Р | 2 | 6 | [21 empty] | 3/800 |  | 3/800
ОКТ | РЯБОВО путь I (Н-ЧД) главный [71пк8-73пк10] УШАКИ - РЯБОВО путь I [71пк1-71пк8] | I | 71,1-71,8 71,8-73,10 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [18 empty] | 3/2000 | 3/2000
ОКТ | ЛЮБАНЬ - ТОРФЯНОЕ путь II [103пк1-108пк8] | II | 103,1-108,8 | 5,9 | ППВ пути | 2 | 5 | [15 empty] | 3/1500 | 2/1400
ОКТ | ТОРФЯНОЕ путь I (Н-ЧД) главный [108пк8-111пк3] стр. 1/1С, 3/3С | I | 108,8-111,3 |  | ППРС | 1 | 3 | [13 empty] | 3/2
ОКТ | ТОРФЯНОЕ путь II (НД-Ч) главный [108пк8-111пк3] стр. 5/5С, 7/7С | II | 108,8-111,3 |  | ППРС | 1 | 3 | [14 empty] | 3/2
ОКТ | ТОРФЯНОЕ путь I (Н-ЧД) главный [108пк8-111пк3] стр. 11/11С, 2/2С | I | 108,8-111,3 |  | ППРС | 1 | 3 | [15 empty] | 3/2
ОКТ | ТОРФЯНОЕ путь II (НД-Ч) главный [108пк8-111пк3] стр. 4/4С, 6/6С | II | 108,8-111,3 |  | ППРС | 1 | 3 | [16 empty] | 3/2
| Итого по: ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ |  |  |  |  | 55 | 4497
ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ
ОКТ | ЧУДОВО-МОСК путь II (НД-Ч) главный [115пк5-119пк9] | II | 115,5-119,9 | 17,2 | Тек. сод. пути | 5 | 15 | 3/3000 | 3/3000 | 3/2600 |  |  |  | 3/2600 | 3/3000
ОКТ | ЧУДОВО-МОСК путь II (НД-Ч) главный [115пк5-119пк9] | II | 115,5-119,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/1 | 3/1
ОКТ | ЧУДОВО-МОСК стр. 11/11С, 15/15С, 17/17С |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [6 empty] | 3/3
ОКТ | ЧУДОВО-МОСК стр. 7/7С, 9/9С |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
ОКТ | ЧУДОВО-КИРОВ - ЧУДОВО-МОСК путь I [104пк1-104пк1] | I | 104,1-104,1 |  | ИССО | 2 | 8 | [15 empty] | 4/8 | 4/10
ОКТ | ЧУДОВО-КИРОВ - ЧУДОВО-МОСК путь I [102пк1-105пк5] | I | 102,1-105,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/1 | [6 empty] | 3/1
ОКТ | ЧУДОВО-КИРОВ путь IТ (ЧТ-2) главный [5пк8-6пк0] путь I (Н-ЧIII) главный [100пк1-102пк1] путь IV (12-ЧIV) главный [101пк6-102пк1] путь 18/20 (18-20) съезд пр-отп путь 2 (7-14) приемо-отпр. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (3-16) приемо-отпр. путь 4 (5-10) приемо-отпр. путь 5 (1-2) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 18/20, 2, 2/4, 3, 4, 5, 6/8, I, IV, IТ | 100,1-102,1 101,6-102,1 5,8-6,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [7 empty] | 0,5/1
ОКТ | ГРЯДЫ - БОЛЬШ ВИШЕРА путь I [143пк7-151пк4] | I | 143,7-151,4 | 30,4 | Тек. сод. пути | 8 | 24 | [6 empty] | 3/2000 | 3/2000 | 3/2000 | 3/2000 |  |  |  | 3/5000 | 3/5000 | 3/7400 | 3/5000
ОКТ | ГРЯДЫ - БОЛЬШ ВИШЕРА путь II [143пк7-151пк4] | II | 143,7-151,4 | 30,4 | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [15 empty] | 3/5000 | 3/5000 |  |  |  | 3/5000 | 3/5000 | 3/5000 | 3/5400
ОКТ | БОЛЬШ ВИШЕРА путь I (Н-ЧД) главный [151пк4-154пк4] | I | 151,4-154,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/3 | [6 empty] | 3/3
ОКТ | БОЛЬШ ВИШЕРА путь II (НД-Ч) главный [151пк4-154пк4] | II | 151,4-154,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/3 | 3/3
ОКТ | БОЛЬШ ВИШЕРА путь I (Н-ЧД) главный [151пк4-154пк4] | I | 151,4-154,4 | 11,6 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [20 empty] | 3/4000 | [6 empty] | 3/4000 | 3/3600
ОКТ | БОЛЬШ ВИШЕРА путь II (НД-Ч) главный [151пк4-154пк4] | II | 151,4-154,4 | 11,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/4000
ОКТ | БОЛЬШ ВИШЕРА - МАЛАЯ ВИШЕРА путь I [154пк4-159пк9] | I | 154,4-159,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/3 | 3/3
ОКТ | МАЛАЯ ВИШЕРА путь I (Н-ЧД) главный [159пк9-163пк7] | I | 159,9-163,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 | [6 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | МАЛАЯ ВИШЕРА путь II (НД-Ч) главный [159пк9-163пк7] | II | 159,9-163,7 |  | Тек. сод. пути | 7 | 21 | [20 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | БУРГА путь I (Н-ЧД) главный [180пк8-183пк8] | I | 180,8-183,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/1 | 3/1
ОКТ | МСТИНСК МОСТ путь II (НД-Ч) главный [187пк4-190пк3] МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь II [190пк3-214пк4] | II | 187,4-190,3 190,3-214,4 | 10 | ППВ пути | 5 | 15 |  | 3/1800 | 3/1800 |  |  |  | 3/1800 | 3/1800 | 3/1000
ОКТ | МСТИНСК МОСТ путь I (Н-ЧД) главный [187пк4-190пк3] стр. 11/11С, 17/17С, 7/7С | I | 187,4-190,3 |  | ППРС | 2 | 6 | [6 empty] | 3/2 | 3/1
ОКТ | МСТИНСК МОСТ путь II (НД-Ч) главный [187пк4-190пк3] стр. 1/1С, 13/13С, 15/15С | II | 187,4-190,3 |  | ППРС | 1 | 3 | [8 empty] | 3/3
ОКТ | МСТИНСК МОСТ путь I (Н-ЧД) главный [187пк4-190пк3] стр. 16/16С, 2/2С, 6/6С | I | 187,4-190,3 |  | ППРС | 1 | 3 | [9 empty] | 3/3
ОКТ | МСТИНСК МОСТ путь II (НД-Ч) главный [187пк4-190пк3] стр. 14/14С, 4/4С, 8/8С | II | 187,4-190,3 |  | ППРС | 1 | 3 | [9 empty] | 3/3
ОКТ | МСТИНСК МОСТ путь I (Н-ЧД) главный [187пк4-190пк3] | I | 187,4-190,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [21 empty] | 3/1 | 3/1
ОКТ | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь II [190пк3-214пк4] | II | 190,3-214,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [20 empty] | 3/1 | 3/1
ОКТ | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь II [190пк3-214пк4] | II | 190,3-214,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/0,4
ОКТ | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь II [190пк3-214пк4] | II | 190,3-214,4 | 0 | Тек. сод. пути | 18 | 54 | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 |  |  |  | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 |  |  |  | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 |  |  |  | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7 |  |  |  | 3/0,7 | 3/0,7 | 3/0,7
ОКТ | ТОРБИНО путь I (Н-ЧД) главный [214пк4-217пк7] | I | 214,4-217,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [27 empty] | 3/1 | 3/1
ОКТ | ТОРБИНО путь 4 (19/19С-1/1С) приемо-отпр. путь 6 (17-5) приемо-отпр. | 4, 6 |  |  | Тек. сод. пути | 9 | 27 | 3/2 | 3/2 | [5 empty] | 3/2 | 3/2 | [5 empty] | 3/2 | 3/2 | [5 empty] | 3/2 | 3/2 | [5 empty] | 3/2
ОКТ | ТОРБИНО - БОРОВЕНКА путь I [218пк1-219пк1] | I | 218,1-219,1 |  | Р | 2 | 6 | [27 empty] | 3/450 | 3/450
ОКТ | ТОРБИНО - БОРОВЕНКА путь I [217пк7-230пк1] | I | 217,7-230,1 | 1,6 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [21 empty] | 3/400 |  | 3/400 |  |  |  |  | 3/400 | 3/400
ОКТ | ТОРБИНО - БОРОВЕНКА путь II [218пк1-218пк10] | II | 218,1-218,10 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [6 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1
ОКТ | БОРОВЕНКА - ОКУЛОВКА путь II [233пк2-248пк8] | II | 233,2-248,8 |  | Тек. сод. пути | 7 | 21 | [7 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 |  |  |  | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/2
ОКТ | БОРОВЕНКА - ОКУЛОВКА путь I [233пк2-248пк8] | I | 233,2-248,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
ОКТ | БОРОВЕНКА - ОКУЛОВКА путь II [233пк2-248пк8] | II | 233,2-248,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1
ОКТ | БОРОВЕНКА - ОКУЛОВКА путь II [233пк2-248пк8] | II | 233,2-248,8 | 0 | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [6 empty] | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5 |  |  |  | 3/0,5
| Итого по: ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ |  |  |  |  | 123 | 367,5
ОКТ 304 КИРИШСКИЙ
ОКТ | СОМИНКА - ПЕСЬ путь I [205пк7-219пк6] | I | 205,7-219,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [27 empty] | 5/1
ОКТ | СОМИНКА стр. 2, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
ОКТ | КИПРИЯ - АНЦИФЕРОВО-МОЛ путь I [189пк4-199пк1] | I | 189,4-199,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [20 empty] | 5/1
ОКТ | ТЕРЕБУТЕНЕЦ - КИПРИЯ путь I [177пк9-187пк7] | I | 177,9-187,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
ОКТ | ОКУЛОВО - ТЕРЕБУТЕНЕЦ путь I [168пк4-176пк6] | I | 168,4-176,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
ОКТ | НЕБОЛЧИ стр. 10, 2, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
ОКТ | ВОДОГОН - НЕБОЛЧИ путь I [135пк5-154пк7] | I | 135,5-154,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [6 empty] | 5/2 | [13 empty] | 5/2
ОКТ | ВОДОГОН путь I (Ч-Н) главный [133пк0-134пк3] ТАЛЬЦЫ-МОЛОГ - ВОДОГОН путь I [128пк7-133пк0] | I | 128,7-133,0 133,0-134,3 | 5,7 | ППВ пути | 2 | 12 | [6 empty] | 6/2850 |  |  | 6/2850
ОКТ | БУДОГОЩЬ - ГОРЯТИНО путь I [104пк8-109пк9] | I | 104,8-109,9 | 2,3 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [6 empty] | 8/460 | [6 empty] | 8/460
ОКТ | БУДОГОЩЬ - ТИХВИН путь I [20пк9-94пк1] | I | 20,9-94,1 | 2,4 | Тек. сод. пути | 8 | 46,6 | [20 empty] | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 |  |  | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50
ОКТ | БУДОГОЩЬ путь II (св. Ч-св. Н) главный [98пк0-100пк2] путь I (8-НТ) главный [19пк6-20пк9] путь 10 (7-упор) вытяжной путь 11 (17-упора) погр.-выгр. путь 12 (46-упор) деповской путь 13 (12-упор) деповской путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 14 (20-упор) деповской путь 15 (24-кон.р) деповской путь 16 (упор... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 1/3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/21, 20, 21, 22, 23, 23/25, 24, 3, 31, 4, 42/44, 5, 5/7, 6, 7, 8, 9/11, I, II | 19,6-20,9 98,0-100,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [7 empty] | 0,5/1
ОКТ | ПЧЕВЖА - БУДОГОЩЬ путь I [89пк4-98пк0] | I | 89,4-98,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | ПЧЕВЖА путь 2 (4-1) приемо-отпр. | 2 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1000
ОКТ | ПЧЕВЖА путь I (Ч-Н) главный [87пк2-89пк4] | I | 87,2-89,4 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/1200 |  |  |  | 4/1200
ОКТ | КИРИШИ - ПЧЕВЖА путь I [70пк1-87пк2] | I | 70,1-87,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | КИРИШИ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
ОКТ | ЖАРОК - РЗД 50 КМ путь I [43пк4-49пк3] | I | 43,4-49,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/1
ОКТ | ЖАРОК путь I (Ч-Н) главный [42пк1-42пк10] | I | 42,1-42,10 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/5 |  |  |  | 4/5
ОКТ | ТУРЫШКИНО - МАЛУКСА путь I [18пк7-25пк2] | I | 18,7-25,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/1
ОКТ | МГА - СОЛОГУБОВКА путь I [3пк7-7пк6] | I | 3,7-7,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | НОВОЛИСИНО - ЛУСТОВКА путь I [44пк6-62пк2] | I | 44,6-62,2 |  | Тек. сод. пути | 13 | 57,1 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5
ОКТ | ЛУСТОВКА - РАДОФИННИК путь I [63пк4-95пк4] | I | 63,4-95,4 |  | Тек. сод. пути | 13 | 57,5 |  | 5,9/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5
ОКТ | РАДОФИННИК - РОГАВКА путь I [97пк2-121пк0] | I | 97,2-121,0 |  | Тек. сод. пути | 13 | 61,1 |  | 5,8/5 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 5,8/5 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 5,8/5 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 5,8/5 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 5,8/5
ОКТ | РОГАВКА - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [122пк6-165пк1] | I | 122,6-165,1 |  | Тек. сод. пути | 14 | 70 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5
| Итого по: ОКТ 304 КИРИШСКИЙ |  |  |  |  | 87 | 400
ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ
ОКТ | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь I [8пк4-15пк9] | I | 8,4-15,9 |  | КР СЦБ | 1 | 5 |  |  | 5/1
ОКТ | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь I [8пк4-15пк9] | I | 8,4-15,9 |  | КР СЦБ | 1 | 5 | [9 empty] | 5/1
ОКТ | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь I [8пк4-15пк9] | I | 8,4-15,9 |  | КР СЦБ | 1 | 5 | [16 empty] | 5/1
ОКТ | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь II [8пк4-15пк9] | II | 8,4-15,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/4
ОКТ | МЕЛЬН РУЧЕЙ путь I (Н-Чл) главный [15пк9-22пк2] | I | 15,9-22,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2
ОКТ | МЕЛЬН РУЧЕЙ стр. 25, 27 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2
ОКТ | МЕЛЬН РУЧЕЙ - КИРПИЧНЫЙ З-Д путь I [3пк2-7пк1] | I | 3,2-7,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/4
ОКТ | КИРПИЧНЫЙ З-Д путь I (Н-Ч) главный [7пк1-8пк7] КИРПИЧНЫЙ З-Д - ПЕТРОКРЕПОСТЬ путь I [8пк7-22пк2] | I | 7,1-8,7 8,7-22,2 | 15,1 | Тек. сод. пути | 7 | 32 | [22 empty] | 6/5000 | 6/5000 | 4/1000 | 4/1100 |  | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
ОКТ | КИРПИЧНЫЙ З-Д стр. 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/2
ОКТ | КИРПИЧНЫЙ З-Д - ПЕТРОКРЕПОСТЬ путь I [8пк7-22пк2] | I | 8,7-22,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/4 | [14 empty] | 4/4
ОКТ | ПОРОГИ - ТЕРЕБОЧЕВО путь I [8пк4-24пк1] | I | 8,4-24,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | ТЕРЕБОЧЕВО - ГЛАЖЕВО путь I [26пк1-36пк8] | I | 26,1-36,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | ГЛАЖЕВО - ТИХОРИЦЫ (БП 42 КМ) путь I [38пк9-40пк7] | I | 38,9-40,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1
ОКТ | ТИХОРИЦЫ (БП 42 КМ) - АНДРЕЕВО путь I [42пк7-49пк2] | I | 42,7-49,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1
ОКТ | АНДРЕЕВО - ОП 61 КМ путь I [51пк2-59пк8] | I | 51,2-59,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/1
ОКТ | ОП 61 КМ - ИРСА путь I [60пк1-62пк9] | I | 60,1-62,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1
ОКТ | ИРСА - ПОСАДНИКОВО путь I [2пк8-2пк10] | I | 2,8-2,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/640
ОКТ | ИРСА - ПОСАДНИКОВО путь I [1пк8-2пк10] | I | 1,8-2,10 | 1,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/750 |  |  |  | 4/750
ОКТ | ИРСА - ТИГОДА путь I [65пк1-75пк7] | I | 65,1-75,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [13 empty] | 3/1 | [13 empty] | 6/2
ОКТ | ТИГОДА - ЧУДОВО-КИРОВ путь I [82пк5-83пк6] | I | 82,5-83,6 | 2,4 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/600
ОКТ | ТИГОДА - ЧУДОВО-КИРОВ путь I [77пк6-100пк1] | I | 77,6-100,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | ЧУДОВО-МОСК - СПАС ПОЛИСТЬ путь I [5пк2-25пк4] | I | 5,2-25,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 3/5 |  |  | 3/5
ОКТ | ЧУДОВО-МОСК - СПАС ПОЛИСТЬ путь I [5пк2-25пк4] | I | 5,2-25,4 | 0 | Тек. сод. пути | 10 | 30 | [16 empty] | 3/7,8 | 3/0,6 |  |  | 3/0,6 | 3/0,6 | 3/0,6 | 3/0,6 | 3/0,6 |  |  | 3/0,6 | 3/0,6 | 3/0,6
ОКТ | СПАС ПОЛИСТЬ путь I (Н-Ч) главный [25пк4-27пк7] стр. 1, 2 | I | 25,4-27,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  | 3/2
ОКТ | СПАС ПОЛИСТЬ - ПОДБЕРЕЗЬЕ путь I [27пк7-52пк1] | I | 27,7-52,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 3/1 |  |  | 3/1
ОКТ | ПОДБЕРЕЗЬЕ путь I (Н-Ч) главный [52пк1-54пк5] стр. 1, 12, 22, 6 | I | 52,1-54,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | 3/4
ОКТ | ПОДБЕРЕЗЬЕ - РЗД 64 КМ путь I [54пк5-63пк8] | I | 54,5-63,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [27 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1
ОКТ | РЗД 64 КМ путь I (Н-Ч) главный [63пк8-66пк3] стр. 11, 13, 19 | I | 63,8-66,3 |  | ППРС | 2 | 5,6 | [21 empty] | 3/2 | 2,7/1
ОКТ | РЗД 64 КМ путь I (Н-Ч) главный [63пк8-66пк3] путь 10 (8-упор) вытяжной путь (1,3) (1-3) съезды_пpоч. путь 2 (19-18) приемо-отпр. путь (21,к.п) (21-упор) подъездной путь (2,4) (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (25-22) приемо-отпр. путь 3а (15-упор) вытяжной путь 4 (13-14) приемо-отпр. путь 4. (конец пути-кон... (см. карточку) | 10, (1,3), 2, (21,к.п), (2,4), 3, 3а, 4, 4., 5, 5., 6, 6., 7, 7., (7,М5), 8, (9,11), I | 63,8-66,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [15 empty] | 0,5/1
ОКТ | РЗД 64 КМ путь I (Н-Ч) главный [63пк8-66пк3] путь 10 (8-упор) вытяжной путь (1,3) (1-3) съезды_пpоч. путь 2 (19-18) приемо-отпр. путь (21,к.п) (21-упор) подъездной путь (2,4) (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (25-22) приемо-отпр. путь 3а (15-упор) вытяжной путь 4 (13-14) приемо-отпр. путь 4. (конец пути-кон... (см. карточку) | 10, (1,3), 2, (21,к.п), (2,4), 3, 3а, 4, 4., 5, 5., 6, 6., 7, 7., (7,М5), 8, (9,11), I | 63,8-66,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [17 empty] | 0,5/1
ОКТ | РОГАВКА - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [122пк6-165пк1] | I | 122,6-165,1 |  | Тек. сод. пути | 14 | 70 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5
ОКТ | БАТЕЦКАЯ - ЛЮБОЛЯДЫ путь I [40пк0-67пк5] | I | 40,0-67,5 | 5 | Тек. сод. пути | 10 | 40 | [13 empty] | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
ОКТ | ЛЮБОЛЯДЫ - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [68пк9-94пк2] | I | 68,9-94,2 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4
ОКТ | ВЕЛ НОВГОРОД стр. 12, 16, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 5,6 | [23 empty] | 3/2 | 2,7/1
ОКТ | ВЕЛ НОВГОРОД путь III (ЧП-18) главный [69пк4-72пк9] путь 1 (11-14) приемо-отпр. путь 10 (19-36) приемо-отпр. путь 10д (118-упор) деповской путь 11 (21-28) приемо-отпр. путь 11д (116-упор) деповской путь 12 (25-34) приемо-отпр. путь 13 (ст.р.р.5-упор) вытяжной путь 13д (117-упор) деповской путь 14Д (... (см. карточку) | 1, 10, 10д, 11, 11д, 12, 13, 13д, 14Д, 15Д, 16Д, 17Д, 18Д, 19Д, 1д, 1п, 2, 20Д, 21Д, 22Д, 24Д, 25Д, 26Д, 2д, 2П, 3, 3д, 3П, 4/2, 4д, 4П, 5, 5/7, 5д, 5П, 6, 6д, 6П, 7, 7д, 8, 8д, 9, 9д, III, вст, ДЕКА, ПРФАРФ | 69,4-72,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [22 empty] | 0,5/1
ОКТ | ВЕЛ НОВГОРОД путь II (НП2-6) главный [165пк5-171пк1] путь IV (Нд-57) главный [94пк2-94пк5] путь 10 (81-64) приемо-отпр. путь 11 (71-66) приемо-отпр. путь 12 (69-70) приемо-отпр. путь 13 (65/67-ст.р.р.70) приемо-отпр. путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 14 (гр.ПЧ-7-68) приемо-отпр. путь 14а (61/63-пс.61)... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 1/3, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19/21, 1К, 20, 24Д1, 2К, 3, 3К, 4, 4а, 4б, 5, 52/54, 56/58, 56/58А, 59/63, 5а, 5б, 6, 61/63, 61А/63А, 6а, 7, 73/75, 77/79, 77/79а, 7а, 8, 8А, 8б, 8в, 9, 9а, II, IV, Вод.кан, Дано, ЕВРОГАЗ, Промтех, Пстрой, ПТО-1, ПТО-2, Рем-261, Севмет., Стройд1, Стройд2, Стройд3, ТРВ | 165,5-171,1 94,2-94,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [27 empty] | 0,5/1
ОКТ | ВЕЛ НОВГОРОД путь II (17-ЧПII) главный [165пк5-171пк1] путь 10 (1-упор) подъездной путь 16/18 (18-16) съезд_глав. путь 22/20 (22-20) съезд_глав. путь 2/4 (4-пс.4) съезды_пpоч. путь 28/30 (30-28) съезд_глав. путь 29/31 (29-31) съезд_глав. путь 34/36 (36-34) съезд_глав. путь 5 (23-6) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 10, 16/18, 22/20, 2/4, 28/30, 29/31, 34/36, 5, 7, 9, 9/15, II, Лбк, МДВ, Техдрев, Тимберт, Тпс, Трест2 | 165,5-171,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [24 empty] | 0,5/1
| Итого по: ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 96 | 350,8
ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ
ОКТ | СПБ-ФИНЛ путь III (3ЧК-упор) главный [21пк1-21пк1] | III | 21,1-21,1 |  | ИССО | 3 | 18 | [9 empty] | 6/1 |  |  |  |  | 6/1 |  | 6/1
ОКТ | СПБ-ФИНЛ путь I (ЧЛД-упор) главный [1пк2-4пк0] | I | 1,2-4,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/140
ОКТ | СПБ-ФИНЛ путь I (ЧЛД-упор) главный [1пк2-4пк0] | I | 1,2-4,0 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/300
ОКТ | СПБ-ФИНЛ путь II (ЧЛ-упор) главный [1пк4-4пк0] | II | 1,4-4,0 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/300
ОКТ | СПБ-ФИНЛ путь III (3ЧК-упор) главный [20пк9-23пк7] | III | 20,9-23,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/300 | 4/300
ОКТ | СПБ-ФИНЛ путь IV (4ЧК-упор) главный [20пк9-23пк6] | IV | 20,9-23,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [27 empty] | 4/300 | 4/300
ОКТ | КУШЕЛЕВКА стр. 22, 24, 58 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [15 empty] | 6/3
ОКТ | КУШЕЛЕВКА стр. 51, 53 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2
ОКТ | КУШЕЛЕВКА стр. 55, 57 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2
ОКТ | КУШЕЛЕВКА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
ОКТ | ПИСКАРЕВКА стр. 26, 42, 44, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 8 | [17 empty] | 8/4
ОКТ | ПИСКАРЕВКА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
ОКТ | РУЧЬИ стр. 25, 85 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/2
ОКТ | РУЧЬИ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
ОКТ | РЖЕВКА стр. 16, 26, 38, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 8 | [6 empty] | 8/4
ОКТ | ЗАНЕВСК ПОСТ стр. 10, 13/13А, 2, 5/5А, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 6 | [16 empty] | 3/3 |  |  |  |  | 3/2
ОКТ | ЗАНЕВСК ПОСТ путь I (НД-Ч) главный [5пк8-6пк1] | I | 5,8-6,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [13 empty] | 6/200 |  | 4/100
ОКТ | ЗАНЕВСК ПОСТ путь II (6-НГ) главный [0пк3-0пк6] | II | 0,3-0,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [20 empty] | 6/200 | 6/100
ОКТ | ЗАНЕВСК ПОСТ путь I (НД-Ч) главный [5пк8-6пк1] | I | 5,8-6,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [14 empty] | 5/300
ОКТ | ЗАНЕВСК ПОСТ путь II (6-НГ) главный [0пк3-0пк6] | II | 0,3-0,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [6 empty] | 5/300
ОКТ | ЗАНЕВСК ПОСТ II - МАНУШКИНО путь I [14пк6-14пк6] | I | 14,6-14,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/100
ОКТ | ЗАНЕВСК ПОСТ II - МАНУШКИНО путь I [14пк6-14пк6] | I | 14,6-14,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/100
ОКТ | МАНУШКИНО путь II (Ч-НД) главный [16пк8-19пк4] | II | 16,8-19,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [28 empty] | 3/3 | 3/3
ОКТ | МАНУШКИНО - ПАВЛОВО-НА-Н путь I [19пк4-25пк8] | I | 19,4-25,8 |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | 4/4
ОКТ | ПАВЛОВО-НА-Н путь I (ЧД-Н) главный [25пк8-30пк3] | I | 25,8-30,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [20 empty] | 3/3 | 3/3
ОКТ | ПАВЛОВО-НА-Н - ГОРЫ путь I [32пк3-33пк0] | I | 32,3-33,0 | 1,6 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [14 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400
ОКТ | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь I (ЧД-НП) главный [6пк9-7пк3] | I | 6,9-7,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [20 empty] | 6/200 | 6/200
ОКТ | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь II (Ч-65/7) главный [6пк2-6пк10] | II | 6,2-6,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/800
ОКТ | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь I (ЧД-НП) главный [6пк9-7пк3] | I | 6,9-7,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/400
ОКТ | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) стр. 65/67, 69/71 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2
ОКТ | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | 2/1
ОКТ | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь VIII (22-НЗ1) главный [1пк0-3пк1] стр. 54 | VIII | 1,0-3,1 |  | КР СЦБ | 1 | 6 | [8 empty] | 6
ОКТ | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь VIII (22-НЗ1) главный [1пк0-3пк1] стр. 56 | VIII | 1,0-3,1 |  | КР СЦБ | 1 | 6 | [15 empty] | 6
ОКТ | ГЛУХООЗЕРСКАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  | 2/1
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк3-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] | I, II | 5,3-10,3 5,5-10,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк3-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] | I, II | 5,3-10,3 5,5-10,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (стр.167-НВ) главный [1пк7-2пк2] | I | 1,7-2,2 | 1 | Строит. | 12 | 48 | [6 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4 | 4
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (стр.167-НВ) главный [1пк7-2пк2] путь II (609-НП) главный [1пк3-1пк5] | I, II | 1,3-1,5 1,7-2,2 |  | Строит. | 12 | 48 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 104, 112, 119 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [14 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 132, 134, 136, 138 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [17 empty] | 3/4
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 148, 150 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [21 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 215/217, 237/239 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [28 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 511, 514, 520, 522 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [7 empty] | 3/4
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 526, 532, 552 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [14 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь II (Ч2Г-Ч2) главный [13пк1-13пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - СЛАВЯНКА путь II [13пк5-14пк1] | II | 13,1-13,5 13,5-14,1 |  | Р | 3 | 9 | [27 empty] | 3/700 | 3/700 | 3/700
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 2 пучок 6,7,8 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 3 пучок 9,10,11 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 |  |  | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 4 пучок 12,13,14 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [7 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1,2 ВТП с закрытием горки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [9 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1 пучок 3,4,5 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [14 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 2 пучок 6,7,8 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [16 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 3 пучок 9,10,11 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [21 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 1 пучок 5,6 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2 пучок 7,8 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 |  |  | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2,2 А ВТП с закрытием горки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [7 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 3 пучок 9,9А СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [9 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 4 пучок 11,11А,12 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [14 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 5 пучок 13,14 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [16 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2,2А ВТП с закрытием горки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [21 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ПИТ. УСТ.(Пост ЭЦ 6,8 парк (310)) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь 16 (191-152) приемо-отпр. путь 210 (217-232) приемо-отпр. путь 318 (131Г-стр. 325) сортиров. путь 425 (847-127) сортиров. путь 517 (585-566) приемо-отпр. путь 69 (661-634) приемо-отпр. | 16, 210, 318, 425, 517, 69 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [6 empty] | 4/51 | 4/51 | 4/51 | 4/51 | 4/51 | 4/55
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь 114 (183-142) приемо-отпр. | 114 |  |  | Тек. сод. пути | 12 | 48 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь 61 (645-654) приемо-отпр. | 61 |  |  | Тек. сод. пути | 30 | 120 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь 430 (861-139) сортиров. | 430 |  |  | Тек. сод. пути | 12 | 48 | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь 19 (175-116/118) приемо-отпр. | 19 |  |  | Тек. сод. пути | 30 | 120 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100
| Итого по: ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ |  |  |  |  | 196 | 771
ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ
ОКТ | ЛАНСКАЯ путь III (Нк-4) главный [1пк9-2пк8] | III | 1,9-2,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/300
ОКТ | ЛАНСКАЯ - ШУВАЛОВО путь I [7пк4-11пк5] | I | 7,4-11,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/4
ОКТ | ЛАНСКАЯ - ШУВАЛОВО путь II [7пк9-11пк7] | II | 7,9-11,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/4
ОКТ | ШУВАЛОВО путь I (Н-Ч) главный [11пк5-13пк5] | I | 11,5-13,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/310
ОКТ | ПАРГОЛОВО - ЛЕВАШОВО путь I [18пк3-19пк0] | I | 18,3-19,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/160
ОКТ | ЛЕВАШОВО стр. 34/34С, 42/42С |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [13 empty] | 3/2
ОКТ | ЛЕВАШОВО стр. 12/12С, 4/4С, 6/6С |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [7 empty] | 3/3
ОКТ | ЛЕВАШОВО стр. 14/14С, 16/16С, 2/2С |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [9 empty] | 3/3
ОКТ | ЛЕВАШОВО путь I (Н-Чд) главный [19пк0-21пк8] | I | 19,0-21,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/300
ОКТ | БЕЛООСТРОВ стр. 22, 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [21 empty] | 3/2
ОКТ | БЕЛООСТРОВ стр. 15, 19, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [24 empty] | 3/3
ОКТ | БЕЛООСТРОВ путь II (Нд-Ч) главный [31пк0-33пк5] | II | 31,0-33,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/160
ОКТ | БЕЛООСТРОВ путь I (Н-Чд) главный [32пк0-33пк0] | I | 32,0-33,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/120 |  | 4/120
ОКТ | ЗЕЛЕНОГОРСК путь I (Н-Чд) главный [50пк0-52пк7] | I | 50,0-52,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/300 | 4/300
| Итого по: ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 16 | 58
ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ
ОКТ | ВЫСОЦК стр. 102 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [29 empty] | 4/3
ОКТ | БП 160 КМ - ВЫБОРГ путь I [161пк2-164пк5] | I | 161,2-164,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/50
ОКТ | РОЩИНО - КАННЕЛЬЯРВИ путь I [61пк4-74пк1] | I | 61,4-74,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/300
ОКТ | КАННЕЛЬЯРВИ - КИРИЛЛОВСКОЕ путь I [76пк9-87пк9] | I | 76,9-87,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/120
ОКТ | ГАВРИЛОВО путь I (Н-Чд) главный [107пк0-109пк6] | I | 107,0-109,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [22 empty] | 3/300 | 3/300
ОКТ | ВЕРХНЕЧЕРКАС - ВЫБОРГ путь I [122пк6-123пк0] | I | 122,6-123,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/140
ОКТ | ВЫБОРГ путь II (НРД-35/35с) главный [123пк0-126пк1] | II | 123,0-126,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/160
ОКТ | ВЫБОРГ стр. 11сс, 75, 77, 8 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/3
ОКТ | ЛУЖАЙКА путь II (Н-Ч) главный [147пк3-149пк9] | II | 147,3-149,9 | 0,9 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [22 empty] | 4/300 | 4/300 | 4/300
ОКТ | БУСЛОВСКАЯ путь II (Н-Ч) главный [153пк8-156пк5] | II | 153,8-156,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/100
| Итого по: ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ |  |  |  |  | 13 | 46
ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ
ОКТ | БОРОВИНКА стр. 1, 2 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/3
ОКТ | КРАСНЫЙ СОКОЛ - БОРОДИНСКОЕ путь I [55пк0-61пк0] | I | 55,0-61,0 | 0,7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [27 empty] | 4/50 |  | 4/50
ОКТ | БОРОДИНСКОЕ - ХИЙТОЛА путь I [62пк5-92пк5] | I | 62,5-92,5 | 2,7 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [20 empty] | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  |  | 4/50
ОКТ | КАПИТОЛОВО путь I (Н-М 4) главный [17пк1-17пк9] | I | 17,1-17,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/800
ОКТ | КАПИТОЛОВО путь II (Ч-Нд) главный [17пк1-17пк9] | II | 17,1-17,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/800
ОКТ | КАПИТОЛОВО путь 5 (5-16) приемо-отпр. | 5 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/800
ОКТ | КАПИТОЛОВО путь 6 (15-12) приемо-отпр. | 6 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/800
ОКТ | КАПИТОЛОВО путь 7 (17-14) приемо-отпр. | 7 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/800
ОКТ | КАПИТОЛОВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
ОКТ | ТОКСОВО - ПЕРИ путь II [25пк9-35пк8] | II | 25,9-35,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 14 | 6/6 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ОРЕХОВО путь I (Н-ЧД) главный [63пк5-65пк5] | I | 63,5-65,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ОРЕХОВО путь I (Н-ЧД) главный [63пк6-65пк5] | I | 63,6-65,5 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2000
ОКТ | ЛОСЕВО I путь II (НД-Ч) главный [89пк3-89пк4] СОСНОВО - ЛОСЕВО I путь II [87пк5-89пк3] | II | 87,5-89,3 89,3-89,4 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2000
ОКТ | СОСНОВО - ЛОСЕВО I путь I [82пк1-83пк10] | I | 82,1-83,10 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2000
ОКТ | СОСНОВО - ЛОСЕВО I путь I [88пк1-89пк3] | I | 88,1-89,3 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1400
ОКТ | ГРОМОВО стр. 1, 4 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [28 empty] | 4/3
ОКТ | ГРОМОВО - ОТРАДНОЕ путь I [103пк9-113пк9] | I | 103,9-113,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/50
ОКТ | ПРИОЗЕРСК стр. 1 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3
ОКТ | ПРИОЗЕРСК - КУЗНЕЧНОЕ путь I [141пк9-154пк3] | I | 141,9-154,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ стр. 13, 15, 25, 5 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [28 empty] | 4/3
ОКТ | АЛХО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
ОКТ | КАМЕННОГОРСК стр. 12, 16/14 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [21 empty] | 4/3 |  | 4/3
ОКТ | ПРУДЫ стр. 6 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [27 empty] | 4/3
ОКТ | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КАМЕННОГОРСК путь II [25пк9-39пк5] путь I [25пк9-39пк3] | I, II | 25,9-39,3 25,9-39,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
ОКТ | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КАМЕННОГОРСК путь I [25пк9-39пк3] | I | 25,9-39,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/50
ОКТ | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КАМЕННОГОРСК путь II [25пк9-39пк5] | II | 25,9-39,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/50
ОКТ | ТАММИСУО - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь II [7пк2-23пк2] путь I [7пк2-23пк2] | I, II | 7,2-23,2 | 137,6 | Тек. сод. пути | 6 | 30 | 5/25000 |  |  | 5/25200 |  |  |  | 5/25000 |  |  | 5/25000 |  |  |  | 5/25000 |  |  | 5/12400
ОКТ | ТАММИСУО - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь I [7пк2-23пк2] | I | 7,2-23,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/50
ОКТ | ТАММИСУО - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь II [7пк2-23пк2] | II | 7,2-23,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/50
| Итого по: ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 46 | 187
ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ОКТ | НОВЫЙ ПОСЕЛОК - КЯППЕСЕЛЬГА путь II [511пк7-511пк7] | II | 511,7-511,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1
ОКТ | НОВЫЙ ПОСЕЛОК - КЯППЕСЕЛЬГА путь I [522пк1-522пк1] | I | 522,1-522,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1
ОКТ | НОВЫЙ ПОСЕЛОК - КЯППЕСЕЛЬГА путь I [513пк9-514пк8] | I | 513,9-514,8 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1000
ОКТ | НОВЫЙ ПОСЕЛОК путь I (2-Н) главный [502пк2-503пк8] путь II (Ч-НД) главный [501пк9-504пк3] путь 1-3 (1-3) съезд_глав. путь 3 (4-9) приемо-отпр. путь 4 (6-11) приемо-отпр. путь 5-7 (5-7) съезд_глав. ПОСТ ЭЦ(503,3) | 1-3, 3, 4, 5-7, I, II | 501,9-504,3 502,2-503,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/38
ОКТ | ЛИЖМА - НОВЫЙ ПОСЕЛОК путь II [498пк5-498пк8] | II | 498,5-498,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/400
ОКТ | ЛИЖМА путь I (Ч-Н) главный [492пк7-495пк5] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 4 (6-11) приемо-отпр. ПОСТ ЭЦ(494,1) | 2, 3, 4, I | 492,7-495,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/87
ОКТ | КЕДРОЗЕРО - ЛИЖМА путь II [491пк1-492пк4] | II | 491,1-492,4 | 1,4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/600
ОКТ | КЕДРОЗЕРО - ЛИЖМА путь II [487пк5-487пк10] | II | 487,5-487,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/600
ОКТ | КЕДРОЗЕРО путь I (ЧД-7) главный [485пк5-487пк1] путь II (Ч-Н) главный [485пк5-487пк5] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (12-1) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. ПОСТ ЭЦ(486,8) | 2-4, 3, 4, 6-8, I, II | 485,5-487,1 485,5-487,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 2,3 | [21 empty] | 2,3/167
ОКТ | ИЛЕМСЕЛЬГА путь II (Ч-НД) главный [478пк1-478пк4] МЯНСЕЛЬГА - ИЛЕМСЕЛЬГА путь II [477пк10-478пк1] | II | 477,10-478,1 478,1-478,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/400
ОКТ | МЯНСЕЛЬГА - ИЛЕМСЕЛЬГА путь II [474пк7-474пк10] | II | 474,7-474,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/400
ОКТ | НИГОЗЕРО - МЯНСЕЛЬГА путь II [468пк1-469пк5] | II | 468,1-469,5 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1500
ОКТ | НИГОЗЕРО путь I (Ч-Н) главный [461пк3-464пк2] путь 12-14 (12-14) съезд пр-отп путь 17-19 (19-17) съезд пр-отп путь 18-20 (18-20) съезд пр-отп путь 2 (16-21) приемо-отпр. путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (8-13) приемо-отпр. путь 5 (22-23) приемо-отпр. путь 6 (24-25) приемо-отпр. путь 7-9 (7-9) съезд ... (см. карточку) | 12-14, 17-19, 18-20, 2, 3, 4, 5, 6, 7-9, I | 461,3-464,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/20
ОКТ | КОНДОПОГА путь I (Ч-Н) главный [458пк6-459пк3] КОНДОПОГА - НИГОЗЕРО путь II [459пк3-461пк3] НИГОЗЕРО путь I (Ч-Н) главный [461пк3-462пк9] | I, II | 458,6-459,3 459,3-461,3 461,3-462,9 | 3,9 | РП | 5 | 34 | [20 empty] | 8/600 |  | 8/600 |  | 6/600 |  |  | 6/600 |  | 6/799
ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ - КОНДОПОГА путь II [454пк1-454пк4] | II | 454,1-454,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/400
ОКТ | СУНА - ЗАДЕЛЬЕ путь II [444пк0-448пк7] | II | 444,0-448,7 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/200
ОКТ | СУНА путь I (Ч-Н) главный [442пк0-444пк0] путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 3 (4-11) приемо-отпр. путь 4 (6-9) приемо-отпр. путь 5 (7-упор) вытяжной ПОСТ ЭЦ(442,10) | 2, 3, 4, 5, I | 442,0-444,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/71
ОКТ | ЛУЧЕВОЙ - СУНА путь II [435пк6-442пк0] | II | 435,6-442,0 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/200 | [9 empty] | 4/200
ОКТ | ШУЙСКАЯ - ЛУЧЕВОЙ путь II [424пк7-431пк10] | II | 424,7-431,10 | 7,3 | КРН | 5 | 40 | [20 empty] | 8/900 |  | 8/900 |  | 8/900 |  | 8/900 |  | 8/900
ОКТ | ШУЙСКАЯ - ЛУЧЕВОЙ путь II [424пк6-433пк8] | II | 424,6-433,8 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ОКТ | ШУЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный | I |  | 0,3 | КРН | 2 | 16 | [20 empty] | 8/300 | [5 empty] | 8
ОКТ | ШУЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [422пк3-424пк6] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 6 (8-упор) погр.-выгр. ПОСТ ЭЦ(423,6) | 2, 3, 4, 6, I | 422,3-424,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/67
ОКТ | БП 417 КМ - ШУЙСКАЯ путь II [417пк5-422пк3] | II | 417,5-422,3 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/200 | [20 empty] | 4/200
ОКТ | ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь I [414пк4-416пк8] | I | 414,4-416,8 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ОКТ | ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь II [414пк4-416пк8] | II | 414,4-416,8 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/200 | [15 empty] | 4/200
ОКТ | ТОМИЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [411пк2-414пк4] путь II (Ч-НД) главный [411пк2-414пк4] путь III (НС-6) главный [532пк6-534пк8] путь IVСП (5-9) главный [1пк0-1пк7] путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 13/15 (13-15) съезд_глав. путь 17/19 (17-19) съезд_глав. путь 21/23 (21-23) с... (см. карточку) | 10/12, 1/3, 13/15, 17/19, 21/23, 2/4, 25/27, 39/41, 43/45, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IVСП | 1,0-1,7 411,2-414,4 532,6-534,8 |  | ТО СЦБ | 2 | 3 | [16 empty] | 1,5/32 | [10 empty] | 1,5/31
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь I [408пк5-411пк2] | I | 408,5-411,2 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/200 | [21 empty] | 4/200
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь II [408пк4-411пк2] | II | 408,4-411,2 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК стр. 10, 100, 101, 106, 108, 11, 110, 111, 113, 114, 115, 115А, 116, 117, 118СО, 119, 12, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 137А, 138, 138-140, 14, 140, 142, 143, 144, 145, 145А, 147, 148, 149, 15, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 156... (см. карточку) |  |  |  | ТО СЦБ | 2 | 4 | [15 empty] | 2/92 | [13 empty] | 2/92
ОКТ | ГОЛИКОВКА ПОСТ ЭЦ(400,5) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 |  |  | 1/1
ОКТ | ГОЛИКОВКА путь II (Ч-НД) главный [400пк4-400пк9] | II | 400,4-400,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [27 empty] | 5/400 |  | 5/400
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь I [395пк2-399пк4] | I | 395,2-399,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь II [396пк1-396пк7] | II | 396,1-396,7 | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [13 empty] | 6/640 |  | 6/640
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь II [396пк8-397пк5] | II | 396,8-397,5 | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [21 empty] | 6/600 |  | 6/600
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь I [395пк2-399пк4] | I | 395,2-399,4 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/200 | [19 empty] | 4/200
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь II [395пк2-399пк4] | II | 395,2-399,4 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/200 | [21 empty] | 4/200
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [392пк10-393пк3] | I | 392,10-393,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/312 |  | 4/312
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [392пк9-395пк2] путь II (Ч-НД) главный [393пк0-395пк2] путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 17/19 (17-19) съезд пр-отп путь 20/22 (20-22) съезд пр-отп путь 21/23 (21-23) съезд пр-отп путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (34-13) приемо-отпр. путь 30/32 (30-32) съезд_глав. п... (см. карточку) | 10/12, 17/19, 20/22, 21/23, 2/4, 3, 30/32, 33/35, 4, 5, 5/7, 6, 7, 8, 9/11, I, II | 392,9-395,2 393,0-395,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/43
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь I [381пк10-381пк10] | I | 381,10-381,10 |  | ИССО | 2 | 8 | [8 empty] | 4/10 | [5 empty] | 4/10
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь I [374пк0-392пк9] | I | 374,0-392,9 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/200 | [19 empty] | 4/200
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь II [374пк0-393пк0] | II | 374,0-393,0 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 9 | [23 empty] | 9/1
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 9 | [25 empty] | 9/1
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 9 | [28 empty] | 9/1
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА путь I (Н-ЧД) главный [371пк9-374пк0] путь II (Ч-НД) главный [371пк9-374пк0] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 13/15 (13-15) съезд пр-отп путь 19/21 (19-21) съезд пр-отп путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 25/27 (25-27) съезд_глав. путь 3 (16-17) приемо-отпр. путь 4 (14-13) приемо-отпр. путь 5 (... (см. карточку) | 1/3, 13/15, 19/21, 2/4, 25/27, 3, 4, 5, 6, 7/5, 8/10, 9/11, I, II | 371,9-374,0 |  | ТО СЦБ | 3 | 6 |  |  | 2/45 | [6 empty] | 2/45 | [6 empty] | 2/25
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА ПОСТ ЭЦ(372,9) |  |  |  | ТО СЦБ | 2 | 4 | [14 empty] | 2/127 | [13 empty] | 2/120
ОКТ | ПЯЖИЕВА СЕЛ - ДЕРЕВЯНКА путь I [363пк6-371пк9] | I | 363,6-371,9 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/200 | [15 empty] | 4/200
ОКТ | ПЯЖИЕВА СЕЛ - ДЕРЕВЯНКА путь II [363пк6-371пк9] | II | 363,6-371,9 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/200 | [19 empty] | 4/200
ОКТ | ПЯЖИЕВА СЕЛ ПОСТ ЭЦ(362,1) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1,3 | [7 empty] | 1,3/1
ОКТ | ПЯЖИЕВА СЕЛ путь I (Н-ЧД) главный [361пк1-363пк6] путь II (Ч-НД) главный [361пк1-363пк6] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (10-13) приемо-отпр. путь 4 (12-5) приемо-отпр. путь 5 (18-7) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. путь 9/11 (9-11) съезд_глав. стр. 1, 10, 11, 12,... (см. карточку) | 1/3, 2/4, 3, 4, 5, 6/8, 9/11, I, II | 361,1-363,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 2,2 | 2,2/20
ОКТ | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь II [346пк8-361пк1] | II | 346,8-361,1 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 | [7 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь I [346пк8-361пк1] | I | 346,8-361,1 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ОКТ | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь II [346пк8-361пк1] | II | 346,8-361,1 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/200 | [25 empty] | 4/200
ОКТ | ЛАДВА путь II (Ч-НД) главный [343пк7-346пк8] | II | 343,7-346,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7 |  | 4/4 |  | 3/2
ОКТ | ЛАДВА ПОСТ ЭЦ(345,2) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1,3 | [14 empty] | 1,3/1
| Итого по: ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ |  |  |  |  | 99 | 414,7
ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ
ОКТ | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь I [813пк6-823пк9] | I | 813,6-823,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/3 | [22 empty] | 3/3
ОКТ | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь II [813пк5-824пк0] | II | 813,5-824,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/3 | [27 empty] | 3/3
ОКТ | ШУЕРЕЦКАЯ - БП 813 КМ путь II [810пк5-812пк9] | II | 810,5-812,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [9 empty] | 2/3 | [17 empty] | 2/3
ОКТ | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь I [791пк7-808пк2] | I | 791,7-808,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/3 | [20 empty] | 3/3
ОКТ | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь II [791пк7-808пк2] | II | 791,7-808,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/3 | [20 empty] | 3/3
ОКТ | УДА - БП 791 КМ путь обх [771пк8-786пк10] | обх | 771,8-786,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150
ОКТ | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь I [785пк2-790пк9] | I | 785,2-790,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/3 | [20 empty] | 3/3
ОКТ | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь II [785пк2-790пк8] | II | 785,2-790,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/3 | [18 empty] | 3/3
| Итого по: ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ |  |  |  |  | 18 | 56
ОКТ 403 КЕМСКИЙ
ОКТ | ЛОУХИ стр. 105, 109, 119, 121, 14, 50, 62, 63, 65, 67, 69, 70, 77, 97 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [9 empty] | 2/4
ОКТ | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь I [986пк7-1002пк5] | I | 986,7-1002,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/3
ОКТ | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь II [986пк7-1002пк4] | II | 986,7-1002,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/3 | [22 empty] | 3/3
ОКТ | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь I [968пк3-984пк2] | I | 968,3-984,2 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [27 empty] | 4/800 |  | 4/800
ОКТ | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь II [968пк3-984пк2] | II | 968,3-984,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/3 | [22 empty] | 3/3
ОКТ | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь I [950пк8-966пк0] | I | 950,8-966,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/3 | [28 empty] | 3/3
ОКТ | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь II [950пк8-966пк0] | II | 950,8-966,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 3/3 | [10 empty] | 3/3
ОКТ | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь II [922пк3-948пк2] | II | 922,3-948,2 | 4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [20 empty] | 4/800 |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800
ОКТ | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь I [922пк3-948пк2] | I | 922,3-948,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 3/3 | [10 empty] | 3/3
ОКТ | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь II [922пк3-948пк2] | II | 922,3-948,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/3 | [17 empty] | 3/3
ОКТ | СИГ путь II (Ч-НД) главный [919пк6-922пк3] стр. 10, 11 | II | 919,6-922,3 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [22 empty] | 3/2
ОКТ | КУЗЕМА - СИГ путь II [893пк0-919пк6] | II | 893,0-919,6 |  | ИССО | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3
ОКТ | КУЗЕМА - СИГ путь I [893пк0-919пк6] | I | 893,0-919,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/3 | [16 empty] | 3/3
ОКТ | КУЗЕМА - СИГ путь II [893пк0-919пк6] | II | 893,0-919,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [20 empty] | 3/3 |  |  |  | 3/3
ОКТ | КУЗЕМА путь 9 (16-упор) вытяжной стр. 16 | 9 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [28 empty] | 3/1
ОКТ | КУЗЕМА путь 6 (13-упор) погр.-выгр. стр. 13 | 6 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1
ОКТ | КУЗЕМА путь 4 (14-19) приемо-отпр. стр. 16 | 4 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  | 3/1
ОКТ | КУЗЕМА путь 3 (стр.№1-6) приемо-отпр. стр. 1 | 3 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1
ОКТ | КУЗЕМА путь 3 (стр.№1-6) приемо-отпр. стр. 1 | 3 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1
ОКТ | КУЗЕМА путь I (Н-ЧД) главный [889пк5-893пк0] стр. 23 | I | 889,5-893,0 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [29 empty] | 3/1
ОКТ | КУЗЕМА путь 3 (стр.№1-6) приемо-отпр. стр. 25 | 3 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  |  |  | 3/1
ОКТ | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь II [875пк0-889пк5] | II | 875,0-889,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 |  |  |  | 4/41
ОКТ | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь I [875пк0-889пк5] | I | 875,0-889,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/3 | [14 empty] | 3/3
ОКТ | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь II [875пк0-889пк5] | II | 875,0-889,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/3 | [15 empty] | 3/3
ОКТ | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь I [878пк10-879пк6] | I | 878,10-879,6 |  | Р | 1 | 3,8 | [28 empty] | 3,8/570
ОКТ | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь I [855пк4-872пк5] | I | 855,4-872,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/3 | [13 empty] | 3/3
ОКТ | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь II [855пк4-872пк5] | II | 855,4-872,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 3/3 | [8 empty] | 3/3
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 6 | 24 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 835,3-839,8 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 2 | 4 | [23 empty] | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 7 | 21 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
ОКТ | КЕМЬ путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 835,2-839,8 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 2 | 6 | [24 empty] | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] путь 10 (42-43) приемо-отпр. путь 101/103 (101-103) съезд_глав. путь 11 (36-45) приемо-отпр. путь 113/115 (113-115) съезд пр-отп путь 12/14 (12-14) съезд пр-отп путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 15 (48-65) приемо-отпр. п... (см. карточку) | 10, 101/103, 11, 113/115, 12/14, 1/3, 15, 18/20, 19/21, 19А/21А, 23/25, 3, 30/34, 5, 52/54, 5АП, 6, 7, 8, 8АП, 9, 9/11, I, II | 835,2-839,8 835,3-839,8 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 6 | 12 | [6 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839,8-853,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 |  |  | 4/28
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839,8-853,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [28 empty] | 4/29
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839,8-853,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/3
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839,8-853,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/3 | [11 empty] | 3/3
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] не задано(новые п/о пути) | I | 835,3-839,8 | 7,4 | ЦУКС | 1 | 6 | [29 empty] | 6/800
ОКТ | КЕМЬ путь 70 (7-упор) спец. | 70 |  | 0,1 | Строит. | 1 | 6600 | 6600/0,1
ОКТ | КЕМЬ путь 70 (7-упор) спец. | 70 |  | 0,1 | ЦУКС | 1 | 10 | 10
ОКТ | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь I [826пк2-835пк3] | I | 826,2-835,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 3/3 | [15 empty] | 3/3
ОКТ | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь II [826пк2-835пк2] | II | 826,2-835,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/3 | [17 empty] | 3/3
| Итого по: ОКТ 403 КЕМСКИЙ |  |  |  |  | 77 | 6844,8
ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ
ОКТ | БЕЛОМОРСК - ВЫГ путь 1 [7пк7-7пк7] | 1 | 7,7-7,7 |  | ИССО | 1 | 24 | [13 empty] | 24/2
ОКТ | СУХОЕ стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 9 | [16 empty] | 9/1
ОКТ | СУХОЕ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 9 | [18 empty] | 9/1
ОКТ | СУХОЕ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 9 | [20 empty] | 9/1
ОКТ | КОЛЕЖМА путь 3 (3-4) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/50
ОКТ | КОЛЕЖМА путь 5 (5-6) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/50
ОКТ | ВИРАНДОЗЕРО путь I (Н-Ч) главный [98пк9-99пк2] ВИРАНДОЗЕРО - РУЙГА путь 1 [99пк2-99пк5] | 1, I | 98,9-99,2 99,2-99,5 |  | Р | 1 | 6 | [23 empty] | 6/600
ОКТ | РУЙГА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/37
| Итого по: ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 8 | 67
ОКТ 405 СОРТАВАЛЬСКИЙ
ОКТ | ЭЛИСЕНВААРА - ЯККИМА путь I [195пк6-218пк4] | I | 195,6-218,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
ОКТ | ЭЛИСЕНВААРА - ЯККИМА путь I [195пк6-218пк4] | I | 195,6-218,4 | 16,5 | Тек. сод. пути | 11 | 44 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 |  |  | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 |  |  | 4/1500 | 4/1500
ОКТ | КУОККАНИЭМИ - СОРТАВАЛА путь I [252пк6-252пк6] | I | 252,6-252,6 |  | ИССО | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ОКТ | ЛОЙМОЛА - ПИЙТСИЕКИ путь I [379пк9-389пк0] | I | 379,9-389,0 | 9,1 | Тек. сод. пути | 11 | 44 | [13 empty] | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 |  |  | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 |  |  | 4/400
ОКТ | ВЕРККО - ЗАСТАВА путь I [419пк1-419пк8] | I | 419,1-419,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/400 |  | 4/400
ОКТ | ВЕРККО - ЗАСТАВА путь I [423пк6-424пк3] | I | 423,6-424,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/400 |  | 4/400
ОКТ | ВЕРККО - ЗАСТАВА путь I [424пк6-425пк3] | I | 424,6-425,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/400 |  | 4/400
ОКТ | ВЕРККО - ЗАСТАВА путь I [417пк5-419пк9] | I | 417,5-419,9 | 2,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/1250 | 4/1250
| Итого по: ОКТ 405 СОРТАВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 35 | 140
ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ
ОКТ | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [2пк0-57пк10] | I | 2,0-57,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150
ОКТ | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [3пк9-3пк9] | I | 3,9-3,9 |  | ИССО | 3 | 12 | [7 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | ПЕРТОЗЕРО - ЛЕДМОЗЕРО II путь I [62пк7-112пк10] | I | 62,7-112,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150
ОКТ | МУЕЗЕРКА - ЛЕДМОЗЕРО путь I [260пк1-268пк10] | I | 260,1-268,10 | 4,8 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [8 empty] | 4/1200 | 4/1200 | [5 empty] | 4/1200 | 4/1200
ОКТ | БРУСНИЧНАЯ - ЛЕНДЕРЫ путь I [1пк9-60пк5] | I | 1,9-60,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 72 |  | 8/40 |  | 8/40 |  |  |  |  | 8/40 |  | 8/40 |  |  |  |  | 8/40 |  | 8/40 |  |  |  |  | 8/40 |  | 8/40 |  |  |  |  | 8/40
ОКТ | СУОЯРВИ II - НАЙСТЕНЪЯРВИ путь I [25пк5-31пк0] | I | 25,5-31,0 |  | Тек. сод. пути | 13 | 52 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60
| Итого по: ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ |  |  |  |  | 47 | 224
ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ
ОКТ | БП 704 КМ - КОЧКОМА путь II [706пк4-706пк4] | II | 706,4-706,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1
ОКТ | ШАВАНЬ - БП 704 КМ путь II [703пк10-703пк10] | II | 703,10-703,10 |  | ИССО | 3 | 12 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | ШАВАНЬ путь I (Ч-Н) главный [698пк8-699пк5] | I | 698,8-699,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/800
ОКТ | НАДВОИЦЫ - ШАВАНЬ путь II [696пк4-697пк2] | II | 696,4-697,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/800
ОКТ | НАДВОИЦЫ путь 3 (7-4) приемо-отпр. стр. 8 | 3 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [6 empty] | 3/1
ОКТ | НАДВОИЦЫ путь 10 (12-упор) спец. стр. 10 | 10 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1
ОКТ | НАДВОИЦЫ путь 8 (11-упор) погр.-выгр. стр. 13 | 8 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [27 empty] | 3/1
ОКТ | МАЙ-ГУБА - НАДВОИЦЫ путь II [684пк10-684пк10] | II | 684,10-684,10 |  | ИССО | 4 | 16 |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | МАЙ-ГУБА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [8 empty] | 3/43
ОКТ | МАЙ-ГУБА путь I (ЧД-3) главный [682пк1-683пк5] стр. 2, 8 | I | 682,1-683,5 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [7 empty] | 3/2
ОКТ | МАЙ-ГУБА путь II (Ч-Н) главный [682пк1-683пк8] стр. 4, 6 | II | 682,1-683,8 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [22 empty] | 3/2
ОКТ | МАЙ-ГУБА путь II (Ч-Н) главный [682пк1-683пк8] стр. 10 | II | 682,1-683,8 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1
ОКТ | ШПАЛОВОЙ путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2 |  | 0,1 | Строит. | 13 | 52 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4
ОКТ | ШПАЛОВОЙ путь 3 (3-4) приемо-отпр. | 3 |  | 0,1 | Строит. | 2 | 8 | [7 empty] | 4/0,1 |  | 4
ОКТ | РАМЕНЦЫ - УРОСОЗЕРО путь I [619пк10-619пк10] | I | 619,10-619,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/1
ОКТ | РАМЕНЦЫ - УРОСОЗЕРО путь I [617пк1-636пк0] | I | 617,1-636,0 | 20 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 | [9 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
ОКТ | РАМЕНЦЫ - УРОСОЗЕРО путь II [617пк1-636пк0] | II | 617,1-636,0 | 20 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/1000 | [9 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 | [9 empty] | 4/1000
ОКТ | МАСЕЛЬСКАЯ - БЫСТРЯГИ путь I [608пк1-608пк1] | I | 608,1-608,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | МАЛЫГА путь I (Ч-Н) главный [582пк3-583пк9] МАЛЫГА - МАСЕЛЬСКАЯ путь II [583пк9-596пк5] | I, II | 582,3-583,9 583,9-596,5 | 1 | Строит. | 5 | 15 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА - ЛУМБУШОЗЕРО путь II [559пк7-574пк7] | II | 559,7-574,7 | 10 | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  |  | 4/150 | [11 empty] | 4/150 |  | 4/150 | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150
ОКТ | ВИЧКА - ЛУМБУШОЗЕРО путь III [566пк2-574пк7] | III | 566,2-574,7 | 8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1000
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА - ЛУМБУШОЗЕРО путь I [559пк7-574пк7] | I | 559,7-574,7 | 10 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/1000 | [15 empty] | 4/1000
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА - ВИЧКА путь III [559пк8-564пк4] | III | 559,8-564,4 | 5,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/800
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА путь 3 (22-37) приемо-отпр. путь 5 (14-33) приемо-отпр. путь 7 (26-55) приемо-отпр. путь 8 (28-15) приемо-отпр. путь 9 (54-43) приемо-отпр. | 3, 5, 7, 8, 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/100
ОКТ | ПЕРГУБА путь I (ЧД-1) главный [543пк8-545пк4] путь II (Ч-Н) главный [543пк8-545пк8] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (12-3) приемо-отпр. путь 4 (10-7) приемо-отпр. путь 5 (11-упор) приемо-отпр. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. ПОСТ ЭЦ(545,2) | 2-4, 3, 4, 5, 6-8, I, II | 543,8-545,4 543,8-545,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/50
ОКТ | ПЕРГУБА путь I (ЧД-1) главный [543пк8-545пк4] путь II (Ч-Н) главный [543пк8-545пк8] путь 3 (12-3) приемо-отпр. путь 4 (10-7) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 543,8-545,4 543,8-545,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/4 |  |  | 4/4 | [9 empty] | 4/4 | 4/4
ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь II [537пк6-537пк10] | II | 537,6-537,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/400
ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь I [525пк8-543пк8] | I | 525,8-543,8 | 17 | Тек. сод. пути | 11 | 43 | 4/150 |  | 4/150 | [5 empty] | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 | 3/100 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  | 4/150
ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА путь I (ЧД-Н) главный [523пк8-525пк8] путь II (Ч-НД) главный [523пк8-525пк9] путь 1-3 (1-3) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (6-13) приемо-отпр. путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 5 (12-15) приемо-отпр. путь 5-7 (5-7) съезд_глав. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. ПОСТ ЭЦ(525,2) | 1-3, 2-4, 3, 4, 5, 5-7, 8-10, I, II | 523,8-525,8 523,8-525,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,6 | [23 empty] | 1,7/52
| Итого по: ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ |  |  |  |  | 79 | 295,6
ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] путь II [1173пк5-1191пк0] | I, II | 1171,1-1173,5 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 2 | 4 | 2 | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] путь 1 (хв.кр.8-гран) подъездной путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 5 (66-25) приемо-отпр. путь 6 (76-35) приемо-отпр. путь 7 (78-37) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171,1-1173,5 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 1 | 2 | [7 empty] | 2/0,2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171,1-1173,5 1171,2-1173,5 | 1 | Строит. | 9 | 13,5 | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,5
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [1191пк0-1193пк4] | I | 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,4 |  | К КС | 10 | 20 | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 | 2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь II (Ч-НД) главный [1191пк0-1193пк2] | II | 1171,1-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,2 |  | К КС | 11 | 22 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2/2
ОКТ | КАНДАЛАКША стр. 1, 12, 13/19, 14/22, 15, 17, 18, 2, 20, 24, 25, 28, 30, 3/11, 35, 36, 4, 42, 54, 6, 64, 65, 66, 67, 77 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 8 |  |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 | [8 empty] | 2/1 | [10 empty] | 2/1
ОКТ | КАНДАЛАКША стр. 13/19, 26, 29, 30, 3/11, 32, 36, 37, 56, 6, 83 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
ОКТ | КАНДАЛАКША стр. 1, 10, 12, 15, 17, 18, 2, 25, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [6 empty] | 2/6 | [20 empty] | 2/6
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь 3 (74-85) приемо-отпр. КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] | 3, I | 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 10 | 20 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь 17 (52-59) сортиров. путь 24 (13-упор) в... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 1171,1-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 10 | 20 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь I [1169пк8-1170пк2] | I | 1169,8-1170,2 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/840
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь II [1154пк0-1171пк1] | II | 1154,0-1171,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ стр. 1, 10, 11, 2, 3, 4, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [29 empty] | 3/7
ОКТ | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС - БЕЛОЕ МОРЕ путь II [1144пк8-1151пк9] | II | 1144,8-1151,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ОКТ | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС стр. 17, 17А, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
ОКТ | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС стр. 13А, 20, 4, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь I [1121пк1-1121пк7] | I | 1121,1-1121,7 |  | Р | 2 | 11 | [7 empty] | 5,5/660 |  | 5,5/560
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь I [1124пк2-1124пк4] | I | 1124,2-1124,4 |  | Р | 1 | 5,5 | [14 empty] | 5,5/270
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь II [1123пк3-1123пк8] | II | 1123,3-1123,8 |  | Р | 1 | 5,5 | [16 empty] | 5,5/500
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь I [1117пк1-1142пк5] | I | 1117,1-1142,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | 2,5/32
ОКТ | КОВДА - КНЯЖАЯ путь I [1111пк1-1111пк3] | I | 1111,1-1111,3 |  | Р | 1 | 5,5 |  |  | 5,5/230
ОКТ | КОВДА - КНЯЖАЯ путь I [1098пк5-1115пк0] | I | 1098,5-1115,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [23 empty] | 4/112
ОКТ | КОВДА - КНЯЖАЯ путь II [1098пк4-1115пк0] | II | 1098,4-1115,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [21 empty] | 4/66
ОКТ | КОВДА - КНЯЖАЯ путь I [1103пк1-1103пк10] | I | 1103,1-1103,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/800
ОКТ | КОВДА - КНЯЖАЯ путь II [1098пк4-1115пк0] | II | 1098,4-1115,0 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/8 | [17 empty] | 4/8
ОКТ | КОВДА стр. 2А |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
ОКТ | БП 1093 КМ стр. 1, 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь II [1080пк1-1093пк3] | II | 1080,1-1093,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/8
ОКТ | ПОЯКОНДА стр. 1, 3, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь I [1064пк1-1075пк10] | I | 1064,1-1075,10 | 3,2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [7 empty] | 4/800 |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  | 4/800
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/2
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ стр. 10, 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ стр. 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [10 empty] | 2/8
ОКТ | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь II [1043пк2-1044пк10] | II | 1043,2-1044,10 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/800 |  | 4/800
ОКТ | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь I [1033пк2-1058пк5] | I | 1033,2-1058,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/8
ОКТ | ЧУПА стр. 2, 20, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
ОКТ | ЛОУХИ - ЧУПА путь II [1026пк3-1026пк9] | II | 1026,3-1026,9 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/570
ОКТ | ЛОУХИ - ЧУПА путь I [1021пк1-1025пк10] | I | 1021,1-1025,10 | 3,2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/800 |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  | 4/800
ОКТ | ЛОУХИ - ЧУПА путь II [1005пк9-1030пк7] | II | 1005,9-1030,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/8
| Итого по: ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ |  |  |  |  | 98 | 253,5
ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ
ОКТ | АПАТИТЫ - ТИТАН путь II [5пк4-12пк7] | II | 5,4-12,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [9 empty] | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 | [8 empty] | 4/40 |  |  |  |  | 4/40
ОКТ | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь I [1219пк9-1255пк8] | I | 1219,9-1255,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь II [1219пк9-1255пк8] | II | 1219,9-1255,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь II [1219пк9-1255пк8] | II | 1219,9-1255,8 |  | Тек. сод. пути | 8 | 48 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2
ОКТ | БП НИВА - АФРИКАНДА путь I [1202пк5-1218пк0] | I | 1202,5-1218,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | БП НИВА - АФРИКАНДА путь II [1202пк5-1218пк0] | II | 1202,5-1218,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/40
ОКТ | ПИНОЗЕРО - УПОЛОКША путь I [1пк4-36пк5] | I | 1,4-36,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/40
ОКТ | УПОЛОКША - ЕНА путь I [38пк6-76пк8] | I | 38,6-76,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | ЕНА - КУРОПТА путь I [78пк6-94пк9] | I | 78,6-94,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/40
ОКТ | ЕНА - КУРОПТА путь I [78пк6-94пк9] | I | 78,6-94,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/40
ОКТ | КУРОПТА - КОВДОР путь I [96пк5-114пк8] | I | 96,5-114,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/40
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [1191пк0-1193пк4] | I | 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,4 |  | К КС | 10 | 20 | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 | 2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь II (Ч-НД) главный [1191пк0-1193пк2] | II | 1171,1-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,2 |  | К КС | 11 | 22 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2/2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] путь II [1173пк5-1191пк0] | I, II | 1171,1-1173,5 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 2 | 4 | 2 | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] путь 1 (хв.кр.8-гран) подъездной путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 5 (66-25) приемо-отпр. путь 6 (76-35) приемо-отпр. путь 7 (78-37) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171,1-1173,5 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 1 | 2 | [7 empty] | 2/0,2
ОКТ | КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] | I | 1173,5-1191,0 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/16
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь 3 (74-85) приемо-отпр. КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] | 3, I | 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 10 | 20 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь 17 (52-59) сортиров. путь 24 (13-упор) в... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 1171,1-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 10 | 20 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2
| Итого по: ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ |  |  |  |  | 72 | 214
ОКТ 503 ОЛЕНЕГОРСКИЙ
ОКТ | ЛОПАРСКАЯ - МАГНЕТИТЫ путь II [1403пк8-1408пк0] | II | 1403,8-1408,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | БП 1391 КМ - ЛОПАРСКАЯ путь II [1392пк0-1401пк5] | II | 1392,0-1401,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | БП 1391 КМ - ЛОПАРСКАЯ путь II [1392пк7-1393пк1] | II | 1392,7-1393,1 |  | Р | 1 | 5,8 | [28 empty] | 5,8/500
ОКТ | БП 1391 КМ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 |  |  | 3/26
ОКТ | ТАЙБОЛА - БП 1381 КМ путь II [1373пк5-1382пк0] | II | 1373,5-1382,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 3/2 | [13 empty] | 3/2
ОКТ | ЛАПЛАНДИЯ - ПУЛОЗЕРО путь I [1353пк5-1361пк9] | I | 1353,5-1361,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [9 empty] | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 | [8 empty] | 4/2 |  |  |  |  | 4/2
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК - ЛАПЛАНДИЯ путь II [1338пк2-1339пк8] | II | 1338,2-1339,8 |  | Р | 4 | 24 | [14 empty] | 6/400 |  | 6/400 |  |  |  |  | 6/400 |  | 6/400
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК - ЛАПЛАНДИЯ путь I [1338пк2-1351пк7] | I | 1338,2-1351,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК - ЛАПЛАНДИЯ путь II [1338пк2-1351пк7] | II | 1338,2-1351,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | I | 1,9-30,8 |  | Тек. сод. пути | 13 | 52 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40
ОКТ | БП 1303 КМ - РУДНЫЙ путь II [1303пк1-1311пк6] | II | 1303,1-1311,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 3/40 | [8 empty] | 3/40
| Итого по: ОКТ 503 ОЛЕНЕГОРСКИЙ |  |  |  |  | 35 | 144,8
ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ
ОКТ | ЗАПОЛЯРНАЯ стр. 1, 10, 101, 102, 103, 110, 12, 13, 2, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 45, 47, 49, 5, 51, 6, 7, 73, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [23 empty] | 3/60
ОКТ | ЛУОСТАРИ - ЗАПОЛЯРНАЯ путь I [3пк5-19пк2] | I | 3,5-19,2 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2
ОКТ | ЛУОСТАРИ стр. 1, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 26, 3, 5, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [27 empty] | 3/60
ОКТ | ТИТОВКА - ЛУОСТАРИ путь I [123пк0-142пк2] | I | 123,0-142,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | МОККЕТ путь I (Н-Ч) главный [94пк5-96пк0] МОККЕТ - ТИТОВКА путь I [96пк0-120пк6] НЯЛ - МОККЕТ путь I [67пк2-94пк5] | I | 67,2-94,5 94,5-96,0 96,0-120,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 25 |  | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | ПЯЙВЕ стр. 1, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 22, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [20 empty] | 3/60
ОКТ | МУРМАШИ - ПЯЙВЕ путь I [18пк4-41пк1] | I | 18,4-41,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | МУРМАШИ стр. 1, 11, 11А, 11П, 12, 13, 13П, 14, 15, 17, 17П, 19, 1А, 1АЭ, 1М, 2, 2АЭ, 2М, 3, 3А, 3АЭ, 3М, 4, 4АЭ, 5, 6, 6АЭ, 7, 7АЭ, 8, 9А АЭ, 9АЭ, 9СС |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [23 empty] | 3/60
ОКТ | КОЛА - МУРМАШИ путь I [9пк4-14пк3] путь I [2пк0-7пк9] | I | 2,0-7,9 9,4-14,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] | II | 1439,7-1444,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | КОЛА путь I (Ч-Н) главный [1437пк3-1439пк7] путь III (18-19) главный путь IIIа (20-М-4) главный [1пк7-2пк0] путь 10 (38-49) приемо-отпр. путь 2 (10-5) приемо-отпр. путь 4 (26-29) приемо-отпр. путь 5 (46-23) приемо-отпр. путь 6 (52-33) приемо-отпр. путь 7 (42-27) приемо-отпр. путь 8 (48-43) приемо-от... (см. карточку) | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIIа | 1437,3-1439,7 1439,7-1444,6 1,7-2,0 | 0,1 | Строит. | 9 | 36 | 4/0,1 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
ОКТ | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433,6-1437,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433,6-1437,3 | 0,1 | Строит. | 9 | 36 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
ОКТ | ВЫХОДНОЙ путь III (2-29) главный [1430пк3-1433пк2] путь I (Ч-Н) главный [1429пк9-1433пк6] путь Iа (М1-НП) главный [1пк8-9пк4] путь 2 (6-21) приемо-отпр. путь 4 (8-23) приемо-отпр. путь 5 (12-М1) приемо-отпр. путь 7 (10-17) приемо-отпр. | 2, 4, 5, 7, I, III, Iа | 1429,9-1433,6 1430,3-1433,2 1,8-9,4 | 0,1 | Строит. | 9 | 36 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
ОКТ | МАГНЕТИТЫ - БП 1425 КМ путь I [1410пк3-1423пк3] | I | 1410,3-1423,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ШОНГУЙ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [14 empty] | 3/31
ОКТ | ШОНГУЙ стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [6 empty] | 3/60
ОКТ | МАГНЕТИТЫ - ШОНГУЙ путь II [1410пк3-1419пк1] | II | 1410,3-1419,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | МАГНЕТИТЫ стр. 1, 10, 11, 12, 13, 16, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [21 empty] | 3/60
| Итого по: ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ |  |  |  |  | 68 | 274
ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ
ОКТ | МУРМ ВОРОТА - КОЛЧАНОВО путь I [144пк3-145пк0] | I | 144,3-145,0 |  | Р | 1 | 6 | [6 empty] | 6/800
ОКТ | МУРМ ВОРОТА - КОЛЧАНОВО путь I [139пк0-145пк0] | I | 139,0-145,0 | 6 | Тек. сод. пути | 6 | 36 | [6 empty] | 6/1000 |  | 6/1000 |  | 6/1000 |  |  |  | 6/1000 |  | 6/1000 |  |  |  | 6/1000
ОКТ | МУРМ ВОРОТА путь I (Ч1-Н) главный [126пк4-129пк2] путь II (Ч2-Нр) главный [126пк4-129пк2] | I, II | 126,4-129,2 | 0,1 | Строит. | 2 | 4 |  | 2 | [6 empty] | 2
ОКТ | МУРМ ВОРОТА путь II (Ч2-Нр) главный [126пк4-129пк2] | II | 126,4-129,2 | 0,1 | Строит. | 3 | 6 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
ОКТ | МУРМ ВОРОТА путь I (Ч1-Н) главный [126пк4-129пк2] | I | 126,4-129,2 | 0,1 | Строит. | 3 | 6 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
ОКТ | ПОРОГИ стр. 15, 19, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [27 empty] | 3/3
ОКТ | ПОРОГИ стр. 2, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [20 empty] | 3/2
ОКТ | ПОРОГИ стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
ОКТ | ПОРОГИ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II путь IIтп (30-М63) главный [124пк9-128пк2] путь 7тп (33-17) приемо-отпр. | 7тп, IIтп | 124,9-128,2 | 10,3 | Строит. | 9 | 27 | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II путь IIамп (ЧВ-32) главный [123пк9-126пк4] путь III (6-М4) главный [1пк2-1пк3] стр. 4 | III, IIамп | 1,2-1,3 123,9-126,4 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | 2/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II путь Iп (46-М65) главный [125пк0-128пк2] путь 26/28 (26-28) съезд_глав. стр. 26 | 26/28, Iп | 125,0-128,2 |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь I [123пк1-123пк9] | I | 123,1-123,9 |  | К КС | 8 | 16 | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7
ОКТ | ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь II [123пк1-123пк9] | II | 123,1-123,9 |  | К КС | 8 | 16 | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7
ОКТ | ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь I [123пк1-123пк9] путь II [123пк1-123пк9] | I, II | 123,1-123,9 | 9,6 | К КС | 8 | 8 | 1/105 |  |  | 1/105 |  |  |  | 1/105 |  |  | 1/105 |  |  |  | 1/105 |  |  | 1/105 |  |  |  | 1/105 |  |  | 1/105
ОКТ | ВОЛХОВСТР I |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
ОКТ | БП 116 КМ путь II (Ч-Ч2) главный [116пк5-117пк8] путь 8/10 (8-10) съезд_глав. стр. 10 | 8/10, II | 116,5-117,8 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
ОКТ | ПУПЫШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [109пк2-112пк0] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. стр. 1 | 1/3, I | 109,2-112,0 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
| Итого по: ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ |  |  |  |  | 57 | 144
ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ
ОКТ | НЕЛАЗСКОЕ путь 3 (16-5) приемо-отпр. | 3 |  | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/1500
ОКТ | НЕЛАЗСКОЕ путь 5 (20-15) приемо-отпр. | 5 |  | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/1500
ОКТ | КАДУЙ - КОМАРИХА путь 2 [430пк3-438пк8] КОМАРИХА путь II (Ч-Нд) главный [438пк8-439пк3] | 2, II | 430,3-438,8 438,8-439,3 | 9,1 | ППВ пути | 2 | 12 | [14 empty] | 6/3800 |  |  | 6/3800
ОКТ | КАДУЙ - КОМАРИХА путь 1 [430пк1-438пк8] КОМАРИХА путь I (Чд-Н) главный [438пк8-439пк3] | 1, I | 430,1-438,8 438,8-439,3 | 4,7 | ППВ пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/4700
ОКТ | КАДУЙ путь I (Чд-Н) главный [429пк7-430пк1] КАДУЙ - КОМАРИХА путь 1 [430пк1-438пк8] | 1, I | 429,7-430,1 430,1-438,8 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/2500 |  |  |  | 4/2500
ОКТ | УЙТА - КАДУЙ путь 1 [407пк1-407пк6] | 1 | 407,1-407,6 |  | Р | 1 | 6 | [14 empty] | 6/500
ОКТ | УЙТА - КАДУЙ путь 1 [406пк4-426пк5] | 1 | 406,4-426,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/500
ОКТ | УЙТА - КАДУЙ путь 1 [406пк4-426пк5] | 1 | 406,4-426,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/500
ОКТ | СИУЧ стр. 11, 3, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/3
ОКТ | СИУЧ стр. 10, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3
ОКТ | СИУЧ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
ОКТ | ТИМОШКИНО - СИУЧ путь 1 [367пк3-367пк8] | 1 | 367,3-367,8 |  | Р | 1 | 6 | [24 empty] | 6/500
ОКТ | ТИМОШКИНО - СИУЧ путь 1 [364пк8-383пк2] | 1 | 364,8-383,2 |  | Тек. сод. пути | 9 | 54 | 6/3 |  |  | 6/3 |  |  |  | 6/3 |  |  | 6/3 |  |  |  | 6/3 |  |  | 6/3 |  |  |  | 6/3 |  |  | 6/3 |  |  |  | 6/3
ОКТ | ТИМОШКИНО путь 3 (22-9) приемо-отпр. | 3 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/1000
ОКТ | ТИМОШКИНО путь 5 (42-13) приемо-отпр. | 5 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/1000
ОКТ | БАБАЕВО путь 9 (120-346) приемо-отпр. | 9 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/72
ОКТ | БАБАЕВО путь 4Д (378-408) деповской | 4Д |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/72
ОКТ | БАБАЕВО путь 105 (428-333) приемо-отпр. | 105 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/72
ОКТ | БАБАЕВО путь 11 (102-308) приемо-отпр. | 11 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/72
ОКТ | БАБАЕВО путь 5Д (388-404) деповской | 5Д |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/72
ОКТ | ТЕШЕМЛЯ путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/1400
ОКТ | ЗАБОРЬЕ - ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ путь 1 [307пк7-317пк3] | 1 | 307,7-317,3 | 6 | Тек. сод. пути | 7 | 28 | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/1200
ОКТ | ЗАБОРЬЕ путь II (Ч-Нд) главный [305пк4-307пк7] | II | 305,4-307,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/400
ОКТ | ПОДБОРОВЬЕ - ЗАБОРЬЕ путь 1 [297пк7-305пк5] | 1 | 297,7-305,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/6
ОКТ | ПОДБОРОВЬЕ путь 3 (18-21) приемо-отпр. | 3 |  | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/1400
ОКТ | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 1 [227пк6-237пк0] путь 2 [227пк6-237пк0] ПИКАЛЕВО I ПОСТ ЭЦ(ЭЦ,АБТЦ) ПИКАЛЕВО I - ПИКАЛЕВО II путь 1 [239пк2-244пк1] путь 2 [239пк2-244пк1] | 1, 2 | 227,6-237,0 239,2-244,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [23 empty] | 1/2
ОКТ | ПИКАЛЕВО I путь I (ЧД-Н) главный [237пк1-237пк3] | I | 237,1-237,3 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/200
ОКТ | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 1 [227пк6-237пк0] | 1 | 227,6-237,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2
ОКТ | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 1 [228пк9-230пк2] | 1 | 228,9-230,2 |  | Р | 2 | 8 | [24 empty] | 4/650 |  |  |  | 4/650
ОКТ | БОЛЬШОЙ ДВОР путь I (ЧД-Н) главный [225пк4-225пк10] ТИХВИН путь I (ЧД-Н) главный [201пк1-201пк6] ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 1 [201пк6-225пк4] | 1, I | 201,1-201,6 201,6-225,4 225,4-225,10 | 25 | ППВ пути | 4 | 30 | [17 empty] | 7,5/7000 |  |  |  | 7,5/5300 |  |  | 7,5/5000 |  |  |  | 7,5/5000
| Итого по: ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 50 | 257
ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ
ОКТ | ЛЯСКЕЛЯ - ЛЕППЯСИЛТА путь I [29пк3-29пк3] | I | 29,3-29,3 |  | ИССО | 2 | 144 | [13 empty] | 72/1 | [13 empty] | 72/1
ОКТ | ИЛЬИНСКАЯ - ОЛОНЕЦ путь I [155пк7-162пк7] | I | 155,7-162,7 | 7 | Тек. сод. пути | 8 | 32 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 |  |  | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400
ОКТ | ТОКАРИ - ЛАДВА путь I [316пк6-343пк7] | I | 316,6-343,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11 | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 3/2
ОКТ | ТОКАРИ - ЛАДВА путь I [316пк6-343пк7] | I | 316,6-343,7 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/200 | [19 empty] | 4/200
ОКТ | ТОКАРИ - ЛАДВА путь II [316пк6-343пк7] | II | 316,6-343,7 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/200 | [25 empty] | 4/200
ОКТ | СВИРЬ - ТОКАРИ путь I [290пк5-314пк3] | I | 290,5-314,3 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/200 | [27 empty] | 4/200
ОКТ | СВИРЬ - ТОКАРИ путь II [290пк5-314пк4] | II | 290,5-314,4 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ОКТ | СВИРЬ путь I (Ч-Н) главный [285пк1-290пк5] путь II (2-НД) главный [285пк7-290пк5] путь 10 (58-33) приемо-отпр. путь 11 (38-21) приемо-отпр. путь 12 (54-25) приемо-отпр. путь 12-14 (12-14) съезд_глав. путь 13 (56-81) приемо-отпр. путь 1-3 (1-3) съезд_глав. путь 15-13 (15-13) съезд пр-отп путь 16-18 (... (см. карточку) | 10, 11, 12, 12-14, 13, 1-3, 15-13, 16-18, 17-19, 24-26, 3, 30-32, 37-39, 44-46, 5, 5-7, 59-57, 6, 61-63, 67-69, 7, 8, 9, 9-11, 91-93, 97-99, I, II | 285,1-290,5 285,7-290,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/134
ОКТ | ПОДПОРОЖЬЕ - БП 284 КМ путь II [283пк3-283пк7] | II | 283,3-283,7 |  | Р | 1 | 5 | [13 empty] | 5/400
ОКТ | ПОДПОРОЖЬЕ - БП 284 КМ путь II [283пк6-283пк10] | II | 283,6-283,10 |  | Р | 1 | 5 | [27 empty] | 5/400
ОКТ | ПОДПОРОЖЬЕ стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
ОКТ | ЯНДЕБА - ПОДПОРОЖЬЕ путь II [274пк1-279пк7] | II | 274,1-279,7 | 6 | ППВ пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/3000 |  |  | 3/3000
ОКТ | ЯНДЕБА ПОСТ ЭЦ(271,4) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [14 empty] | 2/2
ОКТ | ЯНЕГА ПОСТ ЭЦ(252,8) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/3
ОКТ | ЛОДЕЙН ПОЛЕ - ЯНЕГА путь II [245пк0-251пк8] ЯНЕГА путь II (Ч-НД) главный [251пк8-251пк10] | II | 245,0-251,8 251,8-251,10 | 7 | ППВ пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/3500 |  | 4/3500
ОКТ | ЯНЕГА путь I (ЧД-Н) главный [251пк8-253пк9] путь II (Ч-НД) главный [251пк8-253пк8] путь 11- (11-9) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (14-13) приемо-отпр. путь 4 (10-19) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. путь 7/5 (7-5) съезд_глав. ПОСТ ЭЦ(252,8) | 11-, 2/4, 3, 4, 6/8, 7/5, I, II | 251,8-253,8 251,8-253,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/36
ОКТ | ЛОДЕЙН ПОЛЕ стр. 11, 27, 29 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3
ОКТ | ЛОДЕЙН ПОЛЕ стр. 2, 6, 63 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3
ОКТ | ЛОДЕЙН ПОЛЕ стр. 40, 42 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [23 empty] | 3/2
ОКТ | ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I (Н-ЧД) главный [242пк3-244пк7] путь II (Ч-НД) главный [242пк2-244пк7] путь III (НО-42) главный [219пк1-220пк8] путь 10 (32-59) приемо-отпр. путь 12 (34-51) приемо-отпр. путь 13/15 (13-15) съезд_глав. путь 15/17 (15-17) съезд_глав. путь 19/17 (19-17) съезд_глав. путь 37/35 (37-35) ... (см. карточку) | 10, 12, 13/15, 15/17, 19/17, 37/35, 38/40, 4, 5, 6, 65/63, 6/8, 7, 7/5, 8, 85/83, 9, I, II, III | 219,1-220,8 242,2-244,7 242,3-244,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/29
ОКТ | ЛОДЕЙН ПОЛЕ стр. 46, 48 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2
ОКТ | ЛОДЕЙН ПОЛЕ стр. 31 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [28 empty] | 3/1
ОКТ | ОЯТЬ-ВОЛХОВ - ЗАОСТРОВЬЕ путь I [205пк1-216пк10] | I | 205,1-216,10 | 12 | ППВ пути | 4 | 16 | [22 empty] | 4/3500 |  | 4/4500 |  |  | 4/3000 |  | 4/1000
ОКТ | ОЯТЬ-ВОЛХОВ - ЗАОСТРОВЬЕ путь I [204пк6-223пк9] | I | 204,6-223,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | 2/250 | [13 empty] | 2/250 |  |  |  | 2/250 | [9 empty] | 2/250
ОКТ | ОЯТЬ-ВОЛХОВ путь I (ЧД-Н) главный [202пк6-204пк6] путь II (Ч-НД) главный [202пк6-204пк6] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (6-11) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 5 (8-13) погр.-выгр. путь 5-7 (5-7) съезд_глав. ПОСТ ЭЦ(203,5) | 1/3, 2/4, 3, 4, 5, 5-7, I, II | 202,6-204,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/26
ОКТ | ПАША - ОЯТЬ-ВОЛХОВ путь I [196пк8-201пк10] | I | 196,8-201,10 | 6 | ППВ пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/3000 |  |  | 4/3000
ОКТ | ПАША ПОСТ ЭЦ(194,9) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/3
ОКТ | ПАША путь I (ЧД-Н) главный [193пк9-195пк8] путь II (Ч-НД) главный [193пк9-195пк9] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (18-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (12-13) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. путь 6 (14-19) погр.-выгр. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. ... (см. карточку) | 1/3, 2/4, 3, 4, 5, 5/7, 6, 6/8, I, II | 193,9-195,8 193,9-195,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/29
ОКТ | ЮГИ ПОСТ ЭЦ(171,4) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/3
ОКТ | ЮГИ путь I (ЧД-Н) главный [170пк2-171пк9] путь II (Ч-НД) главный [170пк1-171пк9] путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (6-9) приемо-отпр. путь 3/1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (8-5) приемо-отпр. путь 5 (10-7) приемо-отпр. ПОСТ ЭЦ(171,4) | 2/4, 3, 3/1, 4, 5, I, II | 170,1-171,9 170,2-171,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,6 | [22 empty] | 1,7/45
| Итого по: ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 53 | 312,6
ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ
ОКТ | ГАМЗИНО - НЕБОЛЧИ путь I [59пк6-100пк8] | I | 59,6-100,8 |  | Тек. сод. пути | 10 | 58,3 | [13 empty] | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8
ОКТ | ПОДДУБЬЕ - КОТОВО путь I [6пк3-19пк9] | I | 6,3-19,9 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
ОКТ | ОКУЛОВКА - ПОДДУБЬЕ путь I [1пк5-4пк6] | I | 1,5-4,6 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
ОКТ | ХВОЙНАЯ стр. 2, 20, 22, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
ОКТ | ХВОЙНАЯ путь I (Ч-Н) главный [229пк5-231пк5] путь 11 (11-упор) вытяжной путь 12 (38-к.р) прочий путь 12а (60-упор) прочий путь 13 (50-упор) прочий путь 13а (63-вор) прочий путь 14 (61-упор) прочий путь 14/16 (14-16) съезд пр-отп путь 14а (65-вор) прочий путь 15 (49-47) деповской путь 16 (19-упор) по... (см. карточку) | 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14/16, 14а, 15, 16, 187, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 36, 37, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 5, 51, 52, 53, 54, 5/7, 6, 8, 8/18, 9, I | 229,5-231,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 |  |  | 0,5/1
ОКТ | ХВОЙНАЯ путь I (Ч-Н) главный [229пк5-231пк5] путь 11 (11-упор) вытяжной путь 12 (38-к.р) прочий путь 12а (60-упор) прочий путь 13 (50-упор) прочий путь 13а (63-вор) прочий путь 14 (61-упор) прочий путь 14/16 (14-16) съезд пр-отп путь 14а (65-вор) прочий путь 15 (49-47) деповской путь 16 (19-упор) по... (см. карточку) | 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14/16, 14а, 15, 16, 187, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 36, 37, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 5, 51, 52, 53, 54, 5/7, 6, 8, 8/18, 9, I | 229,5-231,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [7 empty] | 0,5/1
ОКТ | РЗД 251 КМ путь 1 (Ч-Н) главный [250пк8-252пк1] путь 2 (2-1) приемо-отпр. стр. 1, 2 | 1, 2 | 250,8-252,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [9 empty] | 0,5/1
ОКТ | РЗД 251 КМ путь 1 (Ч-Н) главный [250пк8-252пк1] путь 2 (2-1) приемо-отпр. стр. 1, 2 | 1, 2 | 250,8-252,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [8 empty] | 0,5/1
ОКТ | РЗД 251 КМ - КАБОЖА путь I [252пк1-263пк9] | I | 252,1-263,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [13 empty] | 5/1
ОКТ | РЗД 251 КМ - КАБОЖА путь I [252пк1-263пк9] | I | 252,1-263,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/1
ОКТ | ОГАРЕВО - КАБОЖА путь I [59пк1-93пк4] | I | 59,1-93,4 |  | Тек. сод. пути | 14 | 70 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5
ОКТ | КАБОЖА - БУГРЫ путь I [266пк8-278пк5] | I | 266,8-278,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/1 | [20 empty] | 4/1
ОКТ | КАБОЖА - БУГРЫ путь I [266пк8-278пк5] | I | 266,8-278,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/2
ОКТ | БУГРЫ - АБРОСОВО путь I [280пк2-291пк2] | I | 280,2-291,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [20 empty] | 5/1
ОКТ | АБРОСОВО - ДУНЕВКА путь I [293пк3-298пк10] | I | 293,3-298,10 | 5,8 | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [6 empty] | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800
ОКТ | АБРОСОВО - ДУНЕВКА путь I [292пк8-304пк9] | I | 292,8-304,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [27 empty] | 5/1
ОКТ | АБРОСОВО - ДУНЕВКА путь I [295пк1-297пк3] | I | 295,1-297,3 | 1,3 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [6 empty] | 8/650 | [6 empty] | 8/650
ОКТ | ДУНЕВКА - ПЕСТОВО путь I [304пк9-317пк4] | I | 304,9-317,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [13 empty] | 5/1
ОКТ | ПЕСТОВО путь I (Ч-Н) главный [317пк4-319пк3] путь 11 (29-упор) погр.-выгр. путь 11А (18-упор) деповской путь 12 (19-упор) спец. путь 12А (22-до к) деповской путь 13 (59-упора) погр.-выгр. путь 14 (16-упор) деповской путь 15 (33-20) прочий путь 16 (27-упора) прочий путь 17 (47-упор) погр.-выгр. путь ... (см. карточку) | 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17/15, 18, 19, 19А, 2, 21, 3, 3/5, 4, 5, 6, 7, 7/9, 8, 8/10, 9, I, ЛК, ЛК1, ОМЗ, ТБмргаз | 317,4-319,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [23 empty] | 0,5/1
ОКТ | ПЕСТОВО путь I (Ч-Н) главный [317пк4-319пк3] путь 11 (29-упор) погр.-выгр. путь 11А (18-упор) деповской путь 12 (19-упор) спец. путь 12А (22-до к) деповской путь 13 (59-упора) погр.-выгр. путь 14 (16-упор) деповской путь 15 (33-20) прочий путь 16 (27-упора) прочий путь 17 (47-упор) погр.-выгр. путь ... (см. карточку) | 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17/15, 18, 19, 19А, 2, 21, 3, 3/5, 4, 5, 6, 7, 7/9, 8, 8/10, 9, I, ЛК, ЛК1, ОМЗ, ТБмргаз | 317,4-319,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [23 empty] | 0,5/1
ОКТ | ПЕСТОВО - ПРИДАНИХА путь I [319пк3-336пк5] | I | 319,3-336,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [23 empty] | 5/1
ОКТ | ПЕСТОВО - ПРИДАНИХА путь I [325пк2-328пк10] | I | 325,2-328,10 | 2,9 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [6 empty] | 8/1000 | [6 empty] | 8/900
ОКТ | ПРИДАНИХА - САНДОВО путь I [338пк3-356пк5] | I | 338,3-356,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/2
ОКТ | ПРИДАНИХА - САНДОВО путь I [343пк1-345пк10] | I | 343,1-345,10 | 3,1 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [13 empty] | 6/800 | [13 empty] | 6/700
ОКТ | САНДОВО - ДЫНИНО путь I [358пк3-372пк3] | I | 358,3-372,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/2
ОКТ | ДЫНИНО - ОВИНИЩЕ II путь I [374пк0-393пк0] | I | 374,0-393,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/2
ОКТ | ДЫНИНО - ОВИНИЩЕ II путь I [390пк2-393пк0] ОВИНИЩЕ II путь II (свН-свЧ) главный [393пк0-393пк4] | I, II | 390,2-393,0 393,0-393,4 | 3,3 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [6 empty] | 6/800 | [13 empty] | 6/800
ОКТ | ДЫНИНО - ОВИНИЩЕ II путь I [374пк0-393пк0] | I | 374,0-393,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [13 empty] | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/1
ОКТ | ОВИНИЩЕ I путь III (км.столб-св.Н) главный [397пк3-399пк0] | III | 397,3-399,0 |  | Тек. сод. пути | 6 | 36 | [6 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2 |  |  | 6/3 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2
ОКТ | ОСТОЛОПОВО - ОВИНИЩЕ I путь 1 [313пк3-327пк7] | 1 | 313,3-327,7 |  | Тек. сод. пути | 7 | 42 | [6 empty] | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2
ОКТ | КРАСНЫЙ ХОЛМ - ОСТОЛОПОВО путь 1 [295пк0-311пк9] | 1 | 295,0-311,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [13 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
ОКТ | КРАСНЫЙ ХОЛМ - ОСТОЛОПОВО путь 1 [295пк0-311пк9] | 1 | 295,0-311,9 |  | Тек. сод. пути | 8 | 48 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2
ОКТ | ДОР - КРАСНЫЙ ХОЛМ путь 1 [278пк0-292пк7] | 1 | 278,0-292,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [6 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
ОКТ | ДОР стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ОКТ | СОНКОВО - ДОР путь 1 [263пк5-276пк2] | 1 | 263,5-276,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/2
ОКТ | КЕСОВА ГОРА - ЗОЛОТКОВО путь 1 [238пк3-248пк8] | 1 | 238,3-248,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/15
ОКТ | МЮД - КЕСОВА ГОРА путь 1 [225пк6-236пк1] | 1 | 225,6-236,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/15
ОКТ | КАШИН - МЮД путь 1 [206пк7-223пк7] | 1 | 206,7-223,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/15 | [17 empty] | 4/15
ОКТ | КАЛЯЗИН ПОСТ - КАШИН путь 1 [191пк6-191пк9] | 1 | 191,6-191,9 |  | ИССО | 2 | 8 | [8 empty] | 4/18 |  | 4/18
ОКТ | КАЛЯЗИН ПОСТ - КАШИН путь 1 [187пк9-204пк8] | 1 | 187,9-204,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/15
ОКТ | СКНЯТИНО - КАЛЯЗИН ПОСТ путь 1 [163пк8-180пк8] | 1 | 163,8-180,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/15
ОКТ | СКНЯТИНО - КАЛЯЗИН ПОСТ путь 1 [163пк8-180пк8] | 1 | 163,8-180,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/15
ОКТ | БЕЛЫЙ ГОРОД - СКНЯТИНО путь 1 [146пк3-162пк0] | 1 | 146,3-162,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7 |  | 3/10 | [13 empty] | 4/20
ОКТ | САВЕЛОВО - БЕЛЫЙ ГОРОД путь 1 [130пк8-144пк2] | 1 | 130,8-144,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/15 |  |  |  |  | 4/15
| Итого по: ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ |  |  |  |  | 116 | 587,3
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:31 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Май
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Октябрьская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05
ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ
ОКТ | КРЮКОВО не задано(74-75 пути ) |  |  |  | Строит. | 31 | 248 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
ОКТ | КРЮКОВО путь 9Б (40-66) приемо-отпр. | 9Б |  |  | Строит. | 15 | 60 | [11 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | КРЮКОВО путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] | III | 610,2-614,2 | 1,1 | ЦУКС | 10 | 80 |  |  |  | 8 | 8/200 |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8
ОКТ | КРЮКОВО не задано(14Т) |  |  | 0,6 | ЦУКС | 8 | 64 |  | 8 |  |  |  | 8/150 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 | [5 empty] | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
ОКТ | КРЮКОВО путь 12 (57-упор) приемо-отпр. | 12 |  | 0,6 | ЦУКС | 4 | 48 | 12 |  |  | 12/150 |  |  | 12 | [14 empty] | 12
ОКТ | КРЮКОВО путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] | III | 610,2-614,2 |  | ЦУКС | 2 | 24 | [12 empty] | 12/1 | [7 empty] | 12/1
ОКТ | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] | I, II, III, IV | 609,9-614,2 609,9-614,5 610,2-614,2 612,5-614,5 | 10 | Строит. | 18 | 36 |  |  |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | КРЮКОВО (нов. строит.) путь(72, 73 п) |  |  |  | Строит. | 31 | 372 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0
ОКТ | КРЮКОВО путь VII (213-2/2C) главный [611пк8-616пк9] | VII | 611,8-616,9 |  | Строит. | 15 | 60 | [11 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | КРЮКОВО путь VII (213-2/2C) главный [611пк8-616пк9] путь 9 (9/9C-211) приемо-отпр. | 9, VII | 611,8-616,9 | 2 | Строит. | 15 | 60 | [11 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | КРЮКОВО путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] | III | 610,2-614,2 | 1,1 | ЦУКС | 11 | 66 |  | 6/100 | 6/100 |  |  | 6/100 | 6/100 |  | 6/100 | 6/100 |  | 6/100 | 6/100 |  | 6/100 | 6/100 |  | 6/100
ОКТ | КРЮКОВО (нов. строит.) путь(14т) |  |  | 0,6 | ЦУКС | 2 | 12 | [19 empty] | 6/100 | 6/100
ОКТ | КРЮКОВО путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] | III | 610,2-614,2 |  | ЦУКС | 2 | 16 | [12 empty] | 8/1 |  |  | 8/1
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] | I | 614,2-617,7 |  | Строит. | 15 | 60 | [11 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь II [614пк5-618пк4] | II | 614,5-618,4 |  | Строит. | 15 | 60 | [16 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] | I | 614,2-617,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь II [614пк5-618пк4] | II | 614,5-618,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [6 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь III [614пк2-617пк7] | III | 614,2-617,7 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [15 empty] | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь IV [614пк5-617пк7] | IV | 614,5-617,7 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [22 empty] | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] путь II [614пк5-618пк4] путь III [614пк2-617пк7] путь IV [614пк5-617пк7] | I, II, III, IV | 614,2-617,7 614,5-617,7 614,5-618,4 | 5 | Строит. | 18 | 36 |  |  |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] | I | 614,2-617,7 |  | Строит. | 15 | 60 | [11 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь IV [616пк9-617пк7] | IV | 616,9-617,7 |  | Р | 1 | 3 | [18 empty] | 3/800
ОКТ | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | I, II, III, IV | 617,7-622,2 617,7-622,8 618,4-622,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
ОКТ | СХОДНЯ путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] | II | 618,4-622,8 | 5 | Строит. | 15 | 45 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
ОКТ | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] | I | 617,7-622,2 | 5 | Строит. | 15 | 45 | [11 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
ОКТ | СХОДНЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | III, IV | 617,7-622,8 | 5 | Строит. | 15 | 45 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь III [622пк8-630пк0] | III | 622,8-630,0 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 |  | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь IV [622пк8-630пк1] | IV | 622,8-630,1 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 |  | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 | 5 | Строит. | 15 | 45 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 | 3 | Строит. | 15 | 45 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь III [622пк8-630пк0] | III | 622,8-630,0 | 3 | Строит. | 15 | 45 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь IV [622пк8-630пк1] | IV | 622,8-630,1 | 3 | Строит. | 15 | 45 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] | I, II | 630,0-632,9 630,0-633,4 |  | Строит. | 31 | 124 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/1
ОКТ | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630,0-632,9 630,0-633,4 630,1-633,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [20 empty] | 1/25
ОКТ | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] стр. 20/20с | I | 630,0-632,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1
ОКТ | ХОВРИНО путь IV (4Н-4Ч) главный [639пк6-639пк6] | IV | 639,6-639,6 |  | ИССО | 3 | 12 | [19 empty] | 4/8 |  | 4/8 | [5 empty] | 4/8
ОКТ | ХОВРИНО путь III (3 Н-3 Ч) главный [639пк6-639пк6] | III | 639,6-639,6 |  | ИССО | 3 | 12 | [12 empty] | 4/8 |  | 4/8 | [14 empty] | 4/8
ОКТ | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [639пк6-639пк6] | I | 639,6-639,6 |  | ИССО | 3 | 12 | [13 empty] | 4/8 | [11 empty] | 4/8 | 4/8
ОКТ | ХОВРИНО путь II (2НД-2 Ч) главный [638пк2-638пк2] | II | 638,2-638,2 |  | ИССО | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
ОКТ | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] | I, II, III, IV | 635,2-640,0 635,3-640,0 635,4-639,7 635,4-640,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [27 empty] | 1
ОКТ | ХОВРИНО путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] стр. 29/29с | II | 635,2-640,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [18 empty] | 3/1
ОКТ | ХОВРИНО путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] стр. 29/29с | II | 635,2-640,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [18 empty] | 3/1
ОКТ | ХОВРИНО путь 62 (110-522) приемо-отпр. стр. 110 | 62 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [18 empty] | 3/1
ОКТ | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] | I, II, III, IV | 635,2-640,0 635,3-640,0 635,4-639,7 635,4-640,0 | 50 | Строит. | 18 | 36 |  |  |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь III [640пк0-645пк2] | I, III | 639,7-644,7 640,0-645,2 | 1,3 | Строит. | 16 | 32 |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | [7 empty] | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | [7 empty] | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] путь IV [640пк0-645пк2] | II, IV | 640,0-645,2 640,0-645,3 | 1,3 | Строит. | 15 | 60 | 4/0 |  |  |  | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | [7 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] | I | 639,7-644,7 | 6 | Строит. | 5 | 15 |  |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640,0-645,3 | 6 | Строит. | 5 | 15 | [11 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640,0-645,2 | 6 | Строит. | 5 | 15 | [18 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640,0-645,2 | 6 | Строит. | 5 | 15 | [25 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639,7-644,7 640,0-645,2 640,0-645,3 | 1,8 | Строит. | 2 | 2 | [17 empty] | 1/0,1 | [6 empty] | 1/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639,7-644,7 640,0-645,2 640,0-645,3 | 1,8 | Строит. | 6 | 6 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | [12 empty] | 1/0 | 1/0
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | III, IV | 645,2-648,1 645,2-648,2 | 24,6 | Строит. | 20 | 40 |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | I, II, III, IV | 644,7-646,5 645,2-648,1 645,2-648,2 645,3-645,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [20 empty] | 1/25
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ (нов. строит.) путь(8 путь) |  |  |  | Строит. | 31 | 93 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ (нов. строит.) путь(1Д, 2Д) |  |  |  | Строит. | 31 | 93 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5 | 3/2,5
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь I (IH-19) главный [649пк3-650пк3] путь II (IIH-14) главный [649пк3-650пк3] МОСКВА-Т-ОКТ - МОСКВА-П-ОКТ путь I [646пк5-649пк3] путь II [645пк9-649пк3] | I, II | 645,9-649,3 646,5-649,3 649,3-650,3 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь 41 (204-240) вытяжной | 41 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [11 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
| Итого по: ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 844 | 3467
ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ
ОКТ | СПИРОВО путь II (НД-Ч) главный [397пк9-400пк2] стр. 17/17с, 18/18С, 22/22С, 2/2С, 3/3С, 5/5С | II | 397,9-400,2 |  | ППРС | 1 | 3 | [18 empty] | 3/2
ОКТ | КАЛАШНИКОВО путь I (Н-ЧД) главный [417пк5-421пк4] путь II (НД-Ч) главный [417пк5-421пк3] | I, II | 417,5-421,3 417,5-421,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
ОКТ | КАЛАШНИКОВО путь II (НД-Ч) главный [420пк8-421пк3] | II | 420,8-421,3 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/500
ОКТ | КАЛАШНИКОВО - ЛИХОСЛАВЛЬ путь I [426пк5-428пк10] | I | 426,5-428,10 | 2,6 | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  |  |  | 3/1000 | 3/800 | 3/800
ОКТ | КАЛАШНИКОВО - ЛИХОСЛАВЛЬ путь II [421пк3-428пк10] | II | 421,3-428,10 | 7,8 | ППВ пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2400
ОКТ | ТЕРЕШКИНО - ТОРЖОК путь 1 [20пк4-33пк3] | 1 | 20,4-33,3 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/800 |  | 4/800
ОКТ | ЛИХОСЛАВЛЬ путь I (Н-ЧД) главный [436пк4-443пк1] ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь I [443пк1-477пк7] | I | 436,4-443,1 443,1-477,7 | 73 | Тек. сод. пути | 9 | 27 | [19 empty] | 3/8000 | 3/8000 | 3/8000 | 3/8000 |  |  | 3/8000 | 3/8000 | 3/8000 | 6/17000
ОКТ | ДОРОШИХА путь I (Н-ЧД) главный [477пк7-480пк0] ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь I [443пк1-477пк7] | I | 443,1-477,7 477,7-480,0 | 73 | Тек. сод. пути | 9 | 27 |  |  |  |  | 3/8000 | 3/8000 | 3/8000 |  |  |  |  | 3/8000 | 3/8000 | 3/8000 | 3/8500 | 3/8500 |  |  | 3/8000
ОКТ | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь I [443пк1-477пк7] | I | 443,1-477,7 |  | Тек. сод. пути | 18 | 54 |  |  |  |  | 3/3 | 3/3 | 3/2 |  |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь II [447пк1-447пк10] | II | 447,1-447,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/1000
ОКТ | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь II [448пк1-448пк10] | II | 448,1-448,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/1000
ОКТ | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь II [450пк1-450пк10] | II | 450,1-450,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1000
ОКТ | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь I [443пк1-477пк7] | I | 443,1-477,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 | [11 empty] | 3/200 | 3/200 | 3/200 | 3/200 |  |  |  | 3/200 | 3/200 | 3/200 | 3/200
ОКТ | ДОРОШИХА - ДОРОНИНСКАЯ путь I [1пк9-9пк8] | I | 1,9-9,8 |  | Тек. сод. пути | 8 | 40 |  |  |  |  | 5/5 |  | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 |  | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 |  | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 |  | 5/5
ОКТ | ДОРОШИХА путь I (Н-ЧД) главный [477пк7-480пк0] стр. 2/2С, 5/5С | I | 477,7-480,0 |  | ППРС | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/1 | 3/1
ОКТ | ДОРОШИХА путь I (Н-ЧД) главный [477пк7-480пк0] путь II (НД-Ч) главный [477пк9-480пк5] | I, II | 477,7-480,0 477,9-480,5 |  | ТО СЦБ | 2 | 4 | [13 empty] | 2/1 | [5 empty] | 2/1
ОКТ | ДОРОШИХА - ТВЕРЬ путь I [480пк0-480пк9] | I | 480,0-480,9 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/900
ОКТ | ТВЕРЬ путь II (НД-Ч) главный [481пк0-485пк6] путь 1 (192-14) приемо-отпр. | 1, II | 481,0-485,6 |  | Строит. | 1 | 12 | [13 empty] | 12/1
ОКТ | ТВЕРЬ путь 37 (136-упор) приемо-отпр. | 37 |  |  | Строит. | 1 | 5880 | 5880/1
ОКТ | ТВЕРЬ путь I (Н-ЧД) главный [480пк9-485пк6] путь II (НД-Ч) главный [481пк0-485пк6] | I, II | 480,9-485,6 481,0-485,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [13 empty] | 1/1 | [5 empty] | 1/1
ОКТ | ТВЕРЬ путь I (Н-ЧД) главный [480пк9-485пк6] стр. 1, 17, 37, 53 | I | 480,9-485,6 |  | ППРС | 4 | 12 | [6 empty] | 3/1 |  |  |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1
ОКТ | ТВЕРЬ путь I (Н-ЧД) главный [480пк9-485пк6] стр. 104, 106, 109, 93 | I | 480,9-485,6 |  | ППРС | 4 | 12 | [14 empty] | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1
ОКТ | ТВЕРЬ путь I (Н-ЧД) главный [480пк9-485пк6] стр. 150, 202, 208 | I | 480,9-485,6 |  | ППРС | 2 | 6 | [20 empty] | 3/1 | 3/1
ОКТ | ТВЕРЬ путь 40 (16-упор) деповской | 40 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  |  |  |  | 6/20 | 6/20 | 6/20 |  |  |  |  | 6/20
ОКТ | ТВЕРЬ путь 21обх (324-26) приемо-отпр. | 21обх |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [13 empty] | 6/1 | 6/1
ОКТ | ТВЕРЬ путь II (НД-Ч) главный [481пк0-485пк6] стр. 180 | II | 481,0-485,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [27 empty] | 3/20
ОКТ | ТВЕРЬ путь Мв (123-ст.р.р.829) подъездной | Мв |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [18 empty] | 3/50 |  | 3/50
ОКТ | ТВЕРЬ путь 1 (829-гр. п.п.) подъездной | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/20
ОКТ | ТВЕРЬ путь 2 (830-ст.р.р.829) подъездной | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/100
ОКТ | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [485пк6-516пк1] | I | 485,6-516,1 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/1000
ОКТ | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [485пк6-516пк1] | II | 485,6-516,1 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/1000
ОКТ | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [485пк6-516пк1] | II | 485,6-516,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 |  |  |  |  | 3/2 | 3/2 | [5 empty] | 3/2 | [7 empty] | 3/2 | [8 empty] | 3/2
ОКТ | РЕДКИНО путь I (Н-ЧД) главный [516пк1-519пк6] путь II (НД-Ч) главный [516пк1-519пк6] | I, II | 516,1-519,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [20 empty] | 1/15
ОКТ | РЕДКИНО путь 8 (29-6) соединит. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 7 | 84 | [11 empty] | 12/20 | 12/20 | 12/20 | 12/20 | 12/20 |  |  | 12/20 | 12/20
ОКТ | ЗАВИДОВО путь I (Н-ЧД) главный [530пк8-533пк6] путь II (НД-Ч) главный [531пк0-533пк6] | I, II | 530,8-533,6 531,0-533,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [20 empty] | 1/10
ОКТ | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [3пк2-17пк1] | I | 3,2-17,1 |  | Тек. сод. пути | 21 | 63 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | КОНАКОВСКИЙ МОХ - КОНАКОВО ГРЭС путь I [28пк3-28пк10] | I | 28,3-28,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [18 empty] | 3/200 | 3/200 |  | 3/200 |  |  |  |  | 3/200
ОКТ | КОНАКОВО ГРЭС путь I (Ч-7) главный [36пк5-36пк7] | I | 36,5-36,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/300
ОКТ | РЕШЕТНИКОВО путь I (ПЧ-3-ЧД) главный [544пк0-547пк3] путь II (ПЧ-3-Ч) главный [544пк0-547пк3] | I, II | 544,0-547,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [20 empty] | 1/11
ОКТ | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [560пк2-563пк0] путь II (НД-Ч) главный [560пк2-563пк0] | I, II | 560,2-563,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [20 empty] | 1/15
ОКТ | КЛИН путь II (НД-Ч) главный [560пк2-563пк0] стр. 14 | II | 560,2-563,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [11 empty] | 3/1
ОКТ | КЛИН путь II (НД-Ч) главный [560пк2-563пк0] стр. 31 | II | 560,2-563,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | КЛИН - ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь II [579пк1-584пк3] | II | 579,1-584,3 | 6 | ППВ пути | 3 | 9 | [11 empty] | 3/2000 | 3/2000 | 3/2000
ОКТ | ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [584пк3-588пк6] путь II (НД-Ч) главный [584пк3-588пк6] | I, II | 584,3-588,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [20 empty] | 1/15
ОКТ | ПОВАРОВО I путь I (Н-ЧД) главный [598пк1-598пк5] ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь I [594пк1-598пк1] | I | 594,1-598,1 598,1-598,5 | 4,5 | ППВ пути | 3 | 9 | [18 empty] | 3/1500 | 3/1500 | 3/1500
ОКТ | ПОВАРОВО I путь I (Н-ЧД) главный [598пк1-602пк2] путь II (НД-Ч) главный [598пк4-603пк5] | I, II | 598,1-602,2 598,4-603,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [20 empty] | 1/10
ОКТ | ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I | 602,2-609,9 | 6 | Строит. | 1 | 48 | [16 empty] | 48/6
ОКТ | ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I | 602,2-609,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/2
| Итого по: ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ |  |  |  |  | 150 | 6461
ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ
ОКТ | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь I [251пк9-268пк5] | I | 251,9-268,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/1
ОКТ | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь II [251пк9-268пк8] | II | 251,9-268,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/1
ОКТ | УГЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [268пк5-271пк6] путь II (НД-Ч) главный [268пк8-271пк6] | I, II | 268,5-271,6 268,8-271,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
ОКТ | УГЛОВКА путь II (НД-Ч) главный [268пк8-271пк6] стр. 11/11С, 3/3С, 5/5С | II | 268,8-271,6 |  | ППРС | 1 | 3 | [27 empty] | 3/3
ОКТ | УГЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [268пк5-271пк6] | I | 268,5-271,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [11 empty] | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4
ОКТ | УГЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [268пк5-271пк6] стр. 19/19С | I | 268,5-271,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [18 empty] | 3/1
ОКТ | УГЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [271пк6-271пк6] | I | 271,6-271,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/1
ОКТ | УГЛОВКА путь II (НД-Ч) главный [268пк8-271пк6] стр. 11/11С | II | 268,8-271,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [26 empty] | 3/2
ОКТ | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [271пк6-295пк8] | II | 271,6-295,8 |  | Тек. сод. пути | 7 | 21 | [5 empty] | 3/4 | [6 empty] | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4
ОКТ | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь I [271пк6-295пк6] | I | 271,6-295,6 | 22,9 | Тек. сод. пути | 9 | 27 | [11 empty] | 3/2500 |  | 3/2500 |  | 3/2500 |  |  | 3/2500 |  | 3/2500 |  | 3/2500 |  |  | 3/2700 |  | 3/2700 |  | 3/2500
ОКТ | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь I [271пк6-295пк6] | I | 271,6-295,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [271пк6-295пк8] | II | 271,6-295,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 3/1 |  |  |  |  | 3/1
ОКТ | АЛЕШИНКА путь I (Н-ЧД) главный [295пк6-298пк6] стр. 3/3C, 5/5C, 7/7C | I | 295,6-298,6 |  | ППРС | 1 | 3 | [28 empty] | 3/3
ОКТ | АЛЕШИНКА путь I (Н-ЧД) главный [295пк6-298пк6] стр. 3/3C | I | 295,6-298,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [25 empty] | 3/1
ОКТ | БЕРЕЗАЙКА путь II (НД-Ч) главный [304пк6-307пк6] стр. 17/17С | II | 304,6-307,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1
ОКТ | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь II [307пк6-319пк1] | II | 307,6-319,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [22 empty] | 3/3 | [6 empty] | 3/3
ОКТ | БОЛОГОЕ-МОСК путь вV (М103/101-5Н) главный [1пк0-2пк3] путь V (М101/103-5Ч) главный [1пк0-3пк7] путь 12 (502-упор) деповской путь 13 (63-175) приемо-отпр. путь 21 (165-ст.р.р.120) приемо-отпр. путь 22 (167-126) приемо-отпр. путь 23 (145-122) приемо-отпр. путь 24 (169-130) приемо-отпр. путь 25 (143-1... (см. карточку) | 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 6, 7, 74, 75, 76, 8, 82, 83, 84, 85, 86, 9, V, вV | 1,0-2,3 1,0-3,7 |  | Тек. сод. пути | 18 | 54 |  |  |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15
ОКТ | БУШЕВЕЦ путь II (НД-Ч) главный [325пк5-328пк5] стр. 1/1С, 16/16С, 2/2С, 5/5С | II | 325,5-328,5 |  | ППРС | 2 | 6 | [21 empty] | 3/2 | 3/2
ОКТ | БУШЕВЕЦ путь I (Н-ЧД) главный [325пк5-328пк2] стр. 6/6С | I | 325,5-328,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [27 empty] | 3/1
ОКТ | БУШЕВЕЦ путь I (Н-ЧД) главный [325пк5-328пк2] стр. 13/13С, 3/3С | I | 325,5-328,2 |  | ППРС | 1 | 3 | [11 empty] | 3/2
ОКТ | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [328пк5-344пк7] | II | 328,5-344,7 | 15,8 | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [12 empty] | 3/2600 |  | 3/2600 |  |  |  |  | 3/2600 |  | 3/2600 |  |  |  |  | 3/2700 |  | 3/2700
ОКТ | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь I [338пк1-340пк2] | I | 338,1-340,2 | 2,2 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [11 empty] | 3/300 |  | 3/800 |  |  |  |  | 3/300 |  | 3/800
ОКТ | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь I [340пк3-342пк5] | I | 340,3-342,5 | 2,3 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [13 empty] | 3/800 | [6 empty] | 3/500 |  |  |  |  | 3/800 |  | 3/200
ОКТ | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [328пк5-344пк7] | II | 328,5-344,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/1
ОКТ | АКАДЕМИЧЕСК путь II (НД-Ч) главный [344пк7-347пк5] стр. 1/1С, 14/14C, 2/2C, 7/7C | II | 344,7-347,5 |  | ППРС | 2 | 6 | [19 empty] | 3/2 | 3/2
ОКТ | АКАДЕМИЧЕСК путь I (Н-ЧД) главный [344пк7-347пк5] стр. 4/4C, 6/6C | I | 344,7-347,5 |  | ППРС | 1 | 3 | [21 empty] | 3/2
ОКТ | АКАДЕМИЧЕСК - ЛЕОНТЬЕВО путь I [347пк5-354пк10] | I | 347,5-354,10 | 7,6 | ППВ пути | 3 | 9 | [18 empty] | 3/2500 | 3/2500 | 3/2600
ОКТ | АКАДЕМИЧЕСК - ЛЕОНТЬЕВО путь II [347пк5-355пк0] | II | 347,5-355,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/1
ОКТ | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь II (НД-Ч) главный [365пк10-367пк1] ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК - ЕЛИЗАРОВКА путь II [367пк2-367пк10] | II | 365,10-367,1 367,2-367,10 | 2,1 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [25 empty] | 3/600 | 3/600 | 3/450 | 3/450
ОКТ | ЕЛИЗАРОВКА путь II (НД-Ч) главный [370пк2-371пк10] | II | 370,2-371,10 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1900
ОКТ | ЕЛИЗАРОВКА путь I (Н-ЧД) главный [370пк1-372пк0] путь II (НД-Ч) главный [370пк1-372пк0] | I, II | 370,1-372,0 |  | ТО СЦБ | 2 | 4 | [13 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ОСЕЧЕНКА путь II (НД-Ч) главный [379пк8-382пк2] стр. 4/4С, 6/6С | II | 379,8-382,2 |  | ППРС | 1 | 3 | [14 empty] | 3/2
ОКТ | ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [379пк8-382пк2] стр. 3/3С, 5/5С | I | 379,8-382,2 |  | ППРС | 1 | 3 | [15 empty] | 3/2
ОКТ | ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [379пк8-382пк2] путь II (НД-Ч) главный [379пк8-382пк2] | I, II | 379,8-382,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
ОКТ | ОСЕЧЕНКА - СПИРОВО путь I [391пк1-397пк8] | I | 391,1-397,8 | 6,7 | ППВ пути | 3 | 9 | [25 empty] | 3/2200 | 3/2200 | 3/2300
| Итого по: ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ |  |  |  |  | 93 | 275
ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ
ОКТ | СОНКОВО стр. 13, 41, 54, 64, 66, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [14 empty] | 4/3 | 4/3
ОКТ | СОНКОВО путь V (свНС-40) главный [260пк10-261пк4] | V | 260,10-261,4 |  | Р | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/400
ОКТ | ПОДОБИНО путь I (Н-Ч) главный [121пк4-122пк6] СОНКОВО - ПОДОБИНО путь 1 [108пк2-121пк4] | 1, I | 108,2-121,4 121,4-122,6 | 57,6 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/19200 | 4/1920 | 4/19200
ОКТ | СОНКОВО - ПОДОБИНО путь 1 [108пк2-121пк4] | 1 | 108,2-121,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [25 empty] | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/15
ОКТ | БЕЖЕЦК путь II (Н-Ч) главный [133пк8-136пк6] ПОДОБИНО путь I (Н-Ч) главный [122пк6-123пк1] ПОДОБИНО - БЕЖЕЦК путь 1 [123пк1-133пк8] | 1, I, II | 122,6-123,1 123,1-133,8 133,8-136,6 | 13,7 | РС | 4 | 120 |  |  |  |  | 30/3500 |  |  | 30/3500 |  |  |  | 30/3500 |  |  | 30/3256
ОКТ | ПОДОБИНО - БЕЖЕЦК путь 1 [123пк1-133пк8] | 1 | 123,1-133,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 3/2
ОКТ | ПОДОБИНО - БЕЖЕЦК путь 1 [123пк1-133пк8] | 1 | 123,1-133,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
ОКТ | ПОДОБИНО - БЕЖЕЦК путь 1 [123пк1-133пк8] | 1 | 123,1-133,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [20 empty] | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | БЕЖЕЦК стр. 1, 2, 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3
ОКТ | БЕЖЕЦК путь II (Н-Ч) главный [136пк7-137пк1] БЕЖЕЦК - ШИШКОВО путь 1 [137пк1-141пк5] | 1, II | 136,7-137,1 137,1-141,5 | 39,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/19600 | 4/19600
ОКТ | БЕЖЕЦК стр. 20, 34, 5СО, 84 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 15 | [22 empty] | 3/2 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | БЕЖЕЦК стр. 20, 34 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [25 empty] | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | БЕЖЕЦК - ШИШКОВО путь 1 [137пк2-148пк3] | 1 | 137,2-148,3 | 11,2 | ППВ пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/5600 |  |  | 4/5600
ОКТ | БЕЖЕЦК - ШИШКОВО путь 1 [137пк1-148пк3] | 1 | 137,1-148,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/15
ОКТ | ШИШКОВО стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 6 | [13 empty] | 6/4
ОКТ | ВИКТОРОВО путь I (Cв.Н-Св.Ч) главный [158пк2-158пк8] ШИШКОВО путь I (Cв.Н-Св.Ч) главный [148пк8-150пк1] ШИШКОВО - ВИКТОРОВО путь 1 [150пк1-158пк2] | 1, I | 148,8-150,1 150,1-158,2 158,2-158,8 | 40 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/20000 | 4/20000
ОКТ | ШИШКОВО - ВИКТОРОВО путь 1 [150пк1-158пк2] | 1 | 150,1-158,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/15
ОКТ | ШИШКОВО - ВИКТОРОВО путь 1 [150пк1-158пк2] | 1 | 150,1-158,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/15
ОКТ | ВИКТОРОВО стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ВИКТОРОВО стр. 10, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
ОКТ | ВИКТОРОВО - СИДОРКОВО путь 1 [171пк9-172пк9] | 1 | 171,9-172,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/140
ОКТ | ВИКТОРОВО - СИДОРКОВО путь 1 [160пк1-173пк9] | 1 | 160,1-173,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/15
ОКТ | СИДОРКОВО стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | МАКСАТИХА путь I (Н-Ч) главный [187пк3-187пк3] | I | 187,3-187,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2
ОКТ | МАКСАТИХА путь I (Н-Ч) главный [187пк7-187пк7] | I | 187,7-187,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2
ОКТ | МАКСАТИХА - МАЛЫШЕВО путь 1 [187пк5-199пк10] | 1 | 187,5-199,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | МАЛЫШЕВО стр. 1, 3, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [11 empty] | 4/6 |  | 4/6
ОКТ | МАЛЫШЕВО - БРУСОВО путь 1 [202пк4-213пк0] | 1 | 202,4-213,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/20
ОКТ | БРУСОВО - ЕРЕМКОВО путь 1 [215пк1-222пк0] | 1 | 215,1-222,0 | 26 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/26000
ОКТ | БРУСОВО - ЕРЕМКОВО путь 1 [215пк1-222пк0] | 1 | 215,1-222,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/12
ОКТ | ЕРЕМКОВО стр. 1, 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2
ОКТ | ЕРЕМКОВО путь I (св.Н-св.Ч) главный [222пк0-223пк9] | I | 222,0-223,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/30
ОКТ | ЕРЕМКОВО - УДОМЛЯ путь 1 [223пк9-237пк6] | 1 | 223,9-237,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | УДОМЛЯ стр. 10, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
ОКТ | УДОМЛЯ - ПАНЫШИНО путь 1 [239пк7-245пк0] | 1 | 239,7-245,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | ПАНЫШИНО - ГРИБЛЯНКА путь 1 [247пк1-252пк2] | 1 | 247,1-252,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [20 empty] | 3/200
ОКТ | ГРИБЛЯНКА стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ОКТ | ДРЕМУХА стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [18 empty] | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | ДРЕМУХА стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
ОКТ | КАФТИНО стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 5 | [11 empty] | 5/4
ОКТ | КАФТИНО - ПЛАТИЩЕНКА путь 1 [282пк8-287пк7] | 1 | 282,8-287,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/4
ОКТ | ПЛАТИЩЕНКА стр. 12, 14, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 5 |  |  |  |  | 5/4
ОКТ | ПЛАТИЩЕНКА путь I (Н-Ч) главный [287пк7-289пк7] | I | 287,7-289,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/30
ОКТ | ПЛАТИЩЕНКА - МЕДВЕДЕВО путь 1 [289пк7-292пк3] | 1 | 289,7-292,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2
ОКТ | МЕДВЕДЕВО стр. 10, 105, 131, 133, 16, 2, 4, 65 |  |  |  | ППРС | 2 | 12 | [5 empty] | 6/4 | 6/4
ОКТ | МЕДВЕДЕВО стр. 17, 19, 87 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/3
ОКТ | МЕДВЕДЕВО путь В3 (ЧБ2-77) главный [3пк10-4пк0] | В3 | 3,10-4,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
| Итого по: ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ |  |  |  |  | 75 | 407
ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ
ОКТ | ШАХОВСКАЯ - МУРИКОВО путь 1 [156пк0-161пк3] | 1 | 156,0-161,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/600
ОКТ | ШАХОВСКАЯ - МУРИКОВО путь 1 [156пк0-161пк3] | 1 | 156,0-161,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2
ОКТ | МУРИКОВО - КНЯЖЬИ ГОРЫ путь 1 [162пк6-173пк0] | 1 | 162,6-173,0 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/300 |  | 4/300
ОКТ | КНЯЖЬИ ГОРЫ - ОБОВРАЖЬЕ путь 1 [174пк7-184пк2] | 1 | 174,7-184,2 | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/600 |  | 4/600
ОКТ | ОБОВРАЖЬЕ путь I (Н-Ч) главный [184пк2-185пк7] | I | 184,2-185,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/600
ОКТ | ОБОВРАЖЬЕ - ПОГОРЕЛ ГОР путь 1 [185пк7-194пк0] | 1 | 185,7-194,0 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/600
ОКТ | ОБОВРАЖЬЕ - ПОГОРЕЛ ГОР путь 1 [185пк7-194пк0] | 1 | 185,7-194,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2
ОКТ | ПОГОРЕЛ ГОР - КУРКОВО путь 1 [195пк9-201пк7] | 1 | 195,9-201,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2
ОКТ | ПОГОРЕЛ ГОР - КУРКОВО путь 1 [195пк9-201пк7] | 1 | 195,9-201,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2
ОКТ | КУРКОВО путь I (Н-Ч) главный [201пк7-203пк3] | I | 201,7-203,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
ОКТ | КУРКОВО - БАРТЕНЕВО путь 1 [203пк3-209пк9] | 1 | 203,3-209,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2
ОКТ | БАРТЕНЕВО - ЗУБЦОВ путь 1 [211пк7-218пк5] | 1 | 211,7-218,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/800
ОКТ | ЗУБЦОВ - АРИСТОВО путь 1 [220пк2-226пк0] | 1 | 220,2-226,0 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/600
ОКТ | АРИСТОВО - РЖЕВ-БАЛТ путь 1 [227пк5-235пк9] | 1 | 227,5-235,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/600
ОКТ | МАХЕРОВО - ОЛЕНИНО путь 1 [279пк1-288пк8] | 1 | 279,1-288,8 |  | Тек. сод. пути | 13 | 52 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1
ОКТ | ОЛЕНИНО - ИЛЬМАНОВКА путь 1 [290пк9-301пк4] | 1 | 290,9-301,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/800
ОКТ | МОСТОВАЯ путь I (Н-Ч) главный [310пк4-312пк5] | I | 310,4-312,5 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/600
ОКТ | МОСТОВАЯ - ПАНИКЛЯ путь 1 [312пк5-322пк7] | 1 | 312,5-322,7 | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [27 empty] | 4/600 |  | 4/600
ОКТ | ПОДСОСЕНКА - ЗЕМЦЫ путь 1 [348пк6-359пк0] | 1 | 348,6-359,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2
ОКТ | ЗЕМЦЫ - ЗАМОШЬЕ путь 1 [361пк0-368пк2] | 1 | 361,0-368,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/2 | [8 empty] | 4/2
ОКТ | ЗЕМЦЫ - ЗАМОШЬЕ путь 1 [361пк0-368пк2] | 1 | 361,0-368,2 |  | Тек. сод. пути | 13 | 52 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1
ОКТ | ЗАМОШЬЕ - ЗАП ДВИНА путь 1 [370пк4-378пк7] | 1 | 370,4-378,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/800
ОКТ | ЗАМОШЬЕ - ЗАП ДВИНА путь 1 [370пк4-378пк7] | 1 | 370,4-378,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | РЖЕВ-БЕЛ - МЕЛИХОВО путь 1 [137пк4-139пк5] | 1 | 137,4-139,5 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/600
| Итого по: ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ |  |  |  |  | 53 | 212
ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ - ОПУХЛИКИ путь I [313пк6-349пк0] | I | 313,6-349,0 |  | Тек. сод. пути | 11 | 55 |  |  |  |  | 5/5 | 5/5 | [5 empty] | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5
ОКТ | ВЯЗЬЕ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 12 | [15 empty] | 12/1
ОКТ | ВЯЗЬЕ стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 12 | [8 empty] | 12/1
ОКТ | ВЯЗЬЕ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 2 | 18 | [11 empty] | 12/1 |  | 6
ОКТ | ВЯЗЬЕ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 2 | 18 | [18 empty] | 12/1 |  | 6
ОКТ | ВЯЗЬЕ путь I ("Н"-"Ч") главный [256пк0-257пк8] | I | 256,0-257,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 5 |  |  |  |  | 5/1,7
ОКТ | ВЯЗЬЕ - ДЕДОВИЧИ путь I [257пк8-276пк3] | I | 257,8-276,3 | 18,5 | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [7 empty] | 6/3700 |  |  |  | 6/3700 |  |  | 6/3700 |  |  |  | 6/3700 |  |  | 6/3700
ОКТ | БАКАЧ путь I ("Н"-"Ч") главный [266пк8-268пк7] путь 2 (1-4) приемо-отпр. путь 3 (3-2) приемо-отпр. | 2, 3, I | 266,8-268,7 | 1,6 | ЦУКС | 2 | 12 |  | 6/100 |  |  | 6/100
ОКТ | ДЕДОВИЧИ - СУДОМА путь I [278пк2-286пк4] | I | 278,2-286,4 | 8,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [25 empty] | 6/2050 |  |  | 6/2050
ОКТ | ЧИХАЧЕВО - АШЕВО путь I [317пк3-318пк6] | I | 317,3-318,6 | 1,2 | КРН | 12 | 144 |  |  |  |  | 14/61,5 |  | 8/61,5 |  | 14/61,5 |  |  | 14/61,5 |  | 8/61,5 |  | 14/61,5 |  |  | 14/61,5 |  | 8/61,5 |  | 14/61,5 |  |  | 14/61,5 |  | 8/61,5 |  | 14/61,5
ОКТ | АШЕВО стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 12 | [8 empty] | 12/1
ОКТ | АШЕВО стр. 4 |  |  |  | Ксп | 2 | 20 | [18 empty] | 12/1 |  | 8
ОКТ | АШЕВО стр. 3 |  |  |  | Ксп | 2 | 20 | [11 empty] | 12/1 |  | 8
ОКТ | АШЕВО стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 12 | [15 empty] | 12/1
ОКТ | АШЕВО путь I ("Н"-"Ч") главный | I |  | 1,7 | КРН | 12 | 144 |  |  |  |  | 14/85,2 |  | 8/85,2 |  | 14/85,2 |  |  | 14/85,2 |  | 8/85,2 |  | 14/85,2 |  |  | 14/85,2 |  | 8/85,2 |  | 14/85,2 |  |  | 14/85,2 |  | 8/85,2 |  | 14/85,2
ОКТ | АШЕВО - ЛОЗОВИЦЫ путь I [320пк4-328пк6] | I | 320,4-328,6 | 8,1 | КРН | 12 | 144 |  |  |  |  | 14/407,3 |  | 8/407,3 |  | 14/407,3 |  |  | 14/407,3 |  | 8/407,3 |  | 14/407,3 |  |  | 14/407,3 |  | 8/407,3 |  | 14/407,3 |  |  | 14/407,3 |  | 8/407,3 |  | 14/407,3
ОКТ | АШЕВО - ЛОЗОВИЦЫ путь I [320пк3-328пк5] | I | 320,3-328,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6
ОКТ | ЛОЗОВИЦЫ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 12 | [29 empty] | 12/1
ОКТ | ЛОЗОВИЦЫ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 2 | 20 | [25 empty] | 12/1 |  | 8
ОКТ | ЛОЗОВИЦЫ стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 12 | [22 empty] | 12/1
ОКТ | ЛОЗОВИЦЫ путь I ("Н"-"Ч") главный | I |  | 1,8 | КРН | 12 | 144 |  |  |  |  | 14/93,2 |  | 8/93,2 |  | 14/93,2 |  |  | 14/93,2 |  | 8/93,2 |  | 14/93,2 |  |  | 14/93,2 |  | 8/93,2 |  | 14/93,2 |  |  | 14/93,2 |  | 8/93,2 |  | 14/93,2
ОКТ | ЛОЗОВИЦЫ - СУЩЕВО путь I [330пк6-331пк6] | I | 330,6-331,6 | 1 | КРН | 12 | 144 |  |  |  |  | 14/52,5 |  | 8/52,5 |  | 14/52,5 |  |  | 14/52,5 |  | 8/52,5 |  | 14/52,5 |  |  | 14/52,5 |  | 8/52,5 |  | 14/52,5 |  |  | 14/52,5 |  | 8/52,5 |  | 14/52,5
ОКТ | ЛОЗОВИЦЫ - СУЩЕВО путь I [330пк5-340пк0] | I | 330,5-340,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6
ОКТ | СУЩЕВО - ЗАГОСКИНО путь I [342пк0-349пк1] | I | 342,0-349,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [16 empty] | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6
ОКТ | ЗАГОСКИНО путь I ("Н"-"Ч") главный [350пк6-350пк7] | I | 350,6-350,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [11 empty] | 5/100 |  | 5/100
ОКТ | ЗАГОСКИНО - ЛОКНЯ путь I [360пк5-360пк10] | I | 360,5-360,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/400
ОКТ | ЗАГОСКИНО - ЛОКНЯ путь I [351пк0-365пк2] | I | 351,0-365,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/6
ОКТ | ЗАГОСКИНО - ЛОКНЯ путь I [351пк0-365пк2] | I | 351,0-365,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/6
ОКТ | ТИГОЩИ путь I ("Н"-"Ч") главный [356пк2-358пк3] путь 3 (3-4) приемо-отпр. | 3, I | 356,2-358,3 | 1,4 | ЦУКС | 9 | 54 | 6/70 |  |  |  | 6/70 |  |  | 6/70 |  |  |  | 6/70 |  |  | 6/70 |  |  |  | 6/70 |  |  | 6/70 |  |  |  | 6/70 |  |  | 6/70
ОКТ | ЛОКНЯ - СТРИМОВИЧИ путь I [367пк2-374пк8] | I | 367,2-374,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/6
ОКТ | ЛОКНЯ - СТРИМОВИЧИ путь I [367пк2-374пк8] | I | 367,2-374,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/6
ОКТ | СТРИМОВИЧИ - САМОЛУКОВО путь I [382пк6-384пк2] | I | 382,6-384,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/400
ОКТ | СТРИМОВИЧИ - САМОЛУКОВО путь I [376пк9-385пк1] | I | 376,9-385,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/6
ОКТ | СТРИМОВИЧИ - САМОЛУКОВО путь I [376пк9-385пк1] | I | 376,9-385,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/6
ОКТ | САМОЛУКОВО - КИСЕЛЕВИЧИ путь I [387пк0-402пк7] | I | 387,0-402,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/6
ОКТ | САМОЛУКОВО - КИСЕЛЕВИЧИ путь I [398пк9-402пк7] | I | 398,9-402,7 | 3,7 | РС | 9 | 108 |  |  |  |  | 14/1500 |  | 8 |  |  |  |  | 14/1500 |  | 8 |  | 14/790 |  |  | 14 |  | 8 |  | 14 |  |  | 14
ОКТ | КИСЕЛЕВИЧИ путь I ("Н"-"Ч") главный [402пк7-404пк5] КИСЕЛЕВИЧИ - ШУБИНО путь I [404пк5-412пк4] ШУБИНО путь I ("Н"-"Ч") главный [412пк4-414пк1] | I | 402,7-404,5 404,5-412,4 412,4-414,1 | 11,1 | РС | 9 | 108 |  |  |  |  | 14/1856 |  | 8 |  |  |  |  | 14/1856 |  | 8 |  | 14/1856 |  |  | 14/1856 |  | 8 |  | 14/1856 |  |  | 14/1856
ОКТ | ШУБИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь I [414пк5-421пк1] | I | 414,5-421,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/6
ОКТ | ШУБИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь I [414пк5-421пк1] | I | 414,5-421,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/6
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 11, 13, 19, 89 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 12, 25, 28а, 37, 4, 51, 8, 81 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [424пк7-432пк8] | I | 424,7-432,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/6
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [424пк7-432пк8] | I | 424,7-432,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/6
ОКТ | ВЛАСЬЕ - ИЗОЧА путь I [434пк6-435пк10] | I | 434,6-435,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/400
ОКТ | ВЛАСЬЕ - ИЗОЧА путь I [434пк6-444пк2] | I | 434,6-444,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/6
ОКТ | ВЛАСЬЕ - ИЗОЧА путь I [434пк6-444пк2] | I | 434,6-444,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/6
ОКТ | ВЛАСЬЕ - ИЗОЧА путь I [434пк6-444пк2] | I | 434,6-444,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 |  |  | 5/2 | [6 empty] | 5/1
ОКТ | ИЗОЧА - РЗД 451 КМ путь I [445пк6-450пк4] | I | 445,6-450,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/6
ОКТ | ИЗОЧА - РЗД 451 КМ путь I [445пк6-450пк4] | I | 445,6-450,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/6
ОКТ | РЗД 451 КМ - ГОРУШКИ-НЕВ путь I [452пк3-460пк7] | I | 452,3-460,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/6
ОКТ | РЗД 451 КМ - ГОРУШКИ-НЕВ путь I [452пк3-460пк7] | I | 452,3-460,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/6
ОКТ | РЗД 451 КМ - ГОРУШКИ-НЕВ путь I [452пк3-460пк7] | I | 452,3-460,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 25 |  |  | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | ГОРУШКИ-НЕВ - НЕВЕЛЬ II путь I [462пк1-465пк7] | I | 462,1-465,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/6
ОКТ | ГОРУШКИ-НЕВ - НЕВЕЛЬ II путь I [462пк1-465пк7] | I | 462,1-465,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/6
ОКТ | ГОРУШКИ-НЕВ - НЕВЕЛЬ II путь I [462пк1-465пк7] | I | 462,1-465,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | НЕВЕЛЬ II стр. 12, 2, 20, 23, 25, 27, 29, 34, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [27 empty] | 3/1
ОКТ | НЕВЕЛЬ II - ЗАВЕРЕЖЬЕ путь I [468пк0-475пк2] | I | 468,0-475,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/6
ОКТ | НЕВЕЛЬ II - ЗАВЕРЕЖЬЕ путь I [468пк0-475пк2] | I | 468,0-475,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/6
ОКТ | ЗАВЕРЕЖЬЕ - ЕЗЕРИЩЕ путь I [484пк5-485пк6] | I | 484,5-485,6 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1368
| Итого по: ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 174 | 1501
ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ
ОКТ | МОГЛИНО путь I (Н-Ч) главный [12пк2-14пк3] ПЕРЕЕЗД(№ 38 12 км пк 8) | I | 12,2-14,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [27 empty] | 4/2 | 4/2
ОКТ | МОГЛИНО - НОВОИЗБОРСК путь I [14пк3-23пк9] | I | 14,3-23,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [20 empty] | 4/4 | 4/4 |  |  |  | 4/6 |  | 4/6 | 4/6
ОКТ | НОВОИЗБОРСК - ЛИВАМЯЭ путь I [25пк7-36пк2] | I | 25,7-36,2 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/3 |  |  |  | 4/3
ОКТ | СЕРЕБРЯНКА путь I (Н-Ч) главный [159пк2-160пк8] | I | 159,2-160,8 | 3,5 | Тек. сод. пути | 2 | 7 | 4/2000 | [11 empty] | 3/1500
ОКТ | СЕРЕБРЯНКА - ЛЯМЦЕВО путь I [160пк8-170пк5] | I | 160,8-170,5 | 9,6 | ППВ пути | 3 | 16 |  |  |  |  | 6/4000 | [6 empty] | 6/4000 | [6 empty] | 4/1600
ОКТ | СЕРЕБРЯНКА - ЛЯМЦЕВО путь I [160пк8-170пк5] | I | 160,8-170,5 | 20 | Тек. сод. пути | 7 | 40 |  |  |  |  | 6/3000 |  |  | 6/3000 |  |  |  | 6/3000 |  |  | 6/3000 |  |  |  | 6/3000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 6/3000
ОКТ | ВЛАДИМИР ЛАГ стр. 1, 3, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
ОКТ | ВЛАДИМИР ЛАГ стр. 11, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/3
ОКТ | ВЛАДИМИР ЛАГ стр. 10, 2, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ОКТ | ВЛАДИМИР ЛАГ - ЛАПИНО путь I [211пк9-217пк4] | I | 211,9-217,4 | 5,5 | ППВ пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/2500 |  |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
ОКТ | ВЛАДИМИР ЛАГ - ЛАПИНО путь II [211пк9-217пк4] | II | 211,9-217,4 | 2,6 | ППВ пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2600
ОКТ | ЛАПИНО стр. 10, 2, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3
ОКТ | ЛАПИНО стр. 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/3
ОКТ | ЛАПИНО - НОВОСЕЛЬЕ путь II [219пк1-227пк5] | II | 219,1-227,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | ЛАПИНО - НОВОСЕЛЬЕ путь I [219пк1-227пк5] | I | 219,1-227,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  |  | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | 4/5 | [5 empty] | 4/5
ОКТ | ЛАПИНО - НОВОСЕЛЬЕ путь II [219пк1-227пк5] | II | 219,1-227,5 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/1400 |  |  |  | 4/1400
ОКТ | ЛАПИНО - НОВОСЕЛЬЕ путь I [219пк1-227пк5] | I | 219,1-227,5 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/1400 | 4/1400
ОКТ | НОВОСЕЛЬЕ путь I (Н-Ч) главный [227пк5-229пк3] | I | 227,5-229,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/20
ОКТ | НОВОСЕЛЬЕ - МОЛОДИ путь I [229пк3-238пк7] | I | 229,3-238,7 | 0 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [15 empty] | 4/20 |  |  |  | 4/20 |  |  | 4/20 |  |  |  | 4/20
ОКТ | НОВОСЕЛЬЕ - МОЛОДИ путь I [229пк3-238пк7] | I | 229,3-238,7 | 1,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/650 |  |  |  | 4/650
ОКТ | ТОРОШИНО - ЛЮБЯТОВО путь I [254пк9-269пк1] | I | 254,9-269,1 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/500
ОКТ | ТОРОШИНО - ЧЕРНЯКОВИЦЫ путь I [254пк9-264пк1] ЧЕРНЯКОВИЦЫ ЧЕРНЯКОВИЦЫ - ЛЮБЯТОВО путь I [264пк1-269пк1] | I | 254,9-264,1 264,1-269,1 | 1,6 | ЦУКС | 2 | 12 | [7 empty] | 6/160 |  |  |  | 6/160
ОКТ | ЧЕРЕХА путь I (Н-Ч) главный [280пк6-280пк6] | I | 280,6-280,6 |  | ИССО | 2 | 12 | [19 empty] | 6/20 |  | 6/20
ОКТ | ЧЕРЕХА - ЧЕРСКАЯ путь I [282пк3-298пк9] | I | 282,3-298,9 | 11,4 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/2400 |  |  |  | 4/2400 |  | 4/2400 | 4/2400 |  |  |  | 4/1800
| Итого по: ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 75 | 323
ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ
ОКТ | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь I (св.М1-упор) главный [1пк0-1пк7] путь 2 (30/44-упор) приемо-отпр. путь 3 (М10-упор) приемо-отпр. путь 4 (8-упор) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 1,0-1,7 |  | К КС | 4 | 16 | [11 empty] | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | 4
ОКТ | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь 6 (56-упор) приемо-отпр. путь 8 (47-упор) приемо-отпр. | 6, 8 |  |  | К КС | 4 | 16 | [14 empty] | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4
ОКТ | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь I (св.М1-упор) главный [1пк0-1пк7] путь II (Н5-св.Ч) главный [1пк0-1пк8] путь 2 (30/44-упор) приемо-отпр. путь 3 (М10-упор) приемо-отпр. путь 4 (8-упор) приемо-отпр. путь 6 (56-упор) приемо-отпр. путь 8 (47-упор) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 6, 8, I, II | 1,0-1,7 1,0-1,8 |  | К КС | 3 | 12 | [17 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 4
ОКТ | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь 5 (10-127) ходовой МАНЕВ. СИГНАЛ(М2-СП№127) | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/20 | [7 empty] | 4/20
ОКТ | БРОНЕВАЯ путь IIБ (М1-ЧЛ) главный [3пк7-4пк8] стр. 15, 17, 18, 30 УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(Гр.ст-М10) | IIБ | 3,7-4,8 |  | ППРС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4
ОКТ | БРОНЕВАЯ путь 3 (9-18) приемо-отпр. стр. 20, 26 УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(Н3-М12) | 3 |  |  | ППРС | 1 | 3 | [29 empty] | 3/2
ОКТ | БРОНЕВАЯ путь IВ (св.НВ-св.ЧШД) главный [4пк1-4пк4] стр. 10, 8 УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(М14-М6) | IВ | 4,1-4,4 |  | ППРС | 1 | 3 | [22 empty] | 3/2
ОКТ | БРОНЕВАЯ путь IIВ (св.ЧВ-св.ЧШ) главный [4пк1-4пк6] стр. 6 УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(М4-Н2В) | IIВ | 4,1-4,6 |  | ППРС | 1 | 3 | [19 empty] | 3/1
ОКТ | ЛИГОВО путь I п (св.Н-НМ1) главный [14пк3-15пк2] | I п | 14,3-15,2 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1000
ОКТ | ЛИГОВО путь I п (св.Н-НМ1) главный [13пк1-13пк8] МАНЕВ. СИГНАЛ(Н-НМ1) | I п | 13,1-13,8 | 0,9 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [11 empty] | 5/450 |  | 5/450
ОКТ | ЛИГОВО путь 4 (9-41) приемо-отпр. МАНЕВ. СИГНАЛ(М13-М25) | 4 |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [20 empty] | 5/450 | 5/450
ОКТ | ЛИГОВО путь IIп (св.НД-М29) главный [13пк1-13пк10] МАНЕВ. СИГНАЛ(НД-М29) | IIп | 13,1-13,10 | 2 | Тек. сод. пути | 5 | 25 | [14 empty] | 5/400 |  |  |  | 5/400 | [6 empty] | 5/400 |  | 5/400 | 5/400
ОКТ | ЛИГОВО - СТРЕЛЬНА путь II [20пк4-23пк1] | II | 20,4-23,1 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/1500 | 4/1500
ОКТ | ЛИГОВО - СТРЕЛЬНА путь II [22пк10-22пк10] | II | 22,10-22,10 |  | ИССО | 1 | 6 | [15 empty] | 6/20
ОКТ | ЛИГОВО - СТРЕЛЬНА путь I [15пк9-22пк6] СТРЕЛЬНА путь I а (св.Н-НМ) главный [22пк6-22пк9] | I, I а | 15,9-22,6 22,6-22,9 | 6 | ППВ пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/3000 | [15 empty] | 4/3000
ОКТ | НОВ ПЕТЕРГОФ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [28пк3-28пк9] СТРЕЛЬНА - НОВ ПЕТЕРГОФ путь I [27пк10-28пк3] | I | 27,10-28,3 28,3-28,9 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/500 |  | 4/500
ОКТ | ОРАНИЕНБАУМ путь II (НД-52) главный [39пк10-40пк5] | II | 39,10-40,5 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/600
ОКТ | ОРАНИЕНБАУМ путь 13 (38-10) приемо-отпр. путь 15 (40-22) приемо-отпр. | 13, 15 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/300 |  |  |  | 4/300
ОКТ | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] путь 2 (1-8) приемо-отпр. путь 3 (3-12) приемо-отпр. путь 4 (9-10) приемо-отпр. путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. БРОНКА - БОЛЬШАЯ ИЖОРА путь I [48пк5-51пк4] ОРАНИЕНБАУМ - БРОНКА путь I [42пк5-46пк2] | 2, 3, 4, 5, 6, I | 42,5-46,2 46,2-48,5 48,5-51,4 | 1 | Строит. | 18 | 72 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ОКТ | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] СТР(31,33,35,37,41) | I | 46,2-48,5 | 0,1 | Строит. | 6 | 48 | [11 empty] | 8/0,1 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8
ОКТ | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] | I | 46,2-48,5 |  | Строит. | 1 | 26 |  |  |  |  | 26/1
ОКТ | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] | I | 46,2-48,5 | 0,2 | Строит. | 1 | 26 | [25 empty] | 26/0,2
ОКТ | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] СТР(31,33,35,37,41) | I | 46,2-48,5 |  | ЦУКС | 5 | 40 |  |  |  |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  |  | 8/1
ОКТ | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] | I | 46,2-48,5 | 4,7 | ЦУКС | 1 | 26 | [28 empty] | 26/4798
ОКТ | ЛИГОВО - ГОРЕЛОВО путь I [17пк5-18пк10] | I | 17,5-18,10 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1600
ОКТ | ЛИГОВО - ГОРЕЛОВО путь II [17пк5-18пк10] | II | 17,5-18,10 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1600
ОКТ | КРАСНОЕ СЕЛО путь I (св.Н-св.Ч) главный [24пк9-27пк4] | I | 24,9-27,4 |  | К КС | 4 | 32 | [12 empty] | 8 | 8 |  | 8 | 8
ОКТ | КРАСНОЕ СЕЛО путь II (гр-2) главный [24пк9-27пк1] | II | 24,9-27,1 |  | К КС | 4 | 32 | [18 empty] | 8 | 8 |  | 8 | 8
ОКТ | КРАСНОЕ СЕЛО путь I (св.Н-св.Ч) главный [24пк9-27пк4] путь II (гр-2) главный [24пк9-27пк1] | I, II | 24,9-27,1 24,9-27,4 |  | К КС | 4 | 32 | [24 empty] | 8 | 8 |  | 8/1 | 8
ОКТ | ПРЕДПОРТОВАЯ - ЛИГОВО путь I [1пк9-4пк10] | I | 1,9-4,10 | 3,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [28 empty] | 4/1600 | 4/1600
ОКТ | ШОССЕЙНАЯ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [11пк7-14пк2] путь II (св.НД-св.Ч) главный [11пк8-14пк2] | I, II | 11,7-14,2 11,8-14,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ОКТ | ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь I [14пк2-21пк5] | I | 14,2-21,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
ОКТ | ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь II [14пк2-21пк5] | II | 14,2-21,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
ОКТ | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ - ВЕРЕВО путь I [23пк8-33пк2] | I | 23,8-33,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ - ВЕРЕВО путь II [23пк8-33пк2] | II | 23,8-33,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | ВЕРЕВО путь I (Н-Ч) главный [33пк2-35пк1] МАНЕВ. СИГНАЛ(Ч1-Н1) | I | 33,2-35,1 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/300 |  |  | 4/300
ОКТ | ВЕРЕВО путь II (Ч-Н) главный [33пк2-35пк1] МАНЕВ. СИГНАЛ(Ч2-Н2) | II | 33,2-35,1 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/300 |  |  | 4/300
ОКТ | ВЕРЕВО путь 3 (5-6) приемо-отпр. МАНЕВ. СИГНАЛ(Н3-Ч3) | 3 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/300 |  |  | 4/300
ОКТ | ВЕРЕВО - ГАТЧИНА-ВАРШ путь I [35пк1-43пк9] | I | 35,1-43,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | ВЕРЕВО - ГАТЧИНА-ВАРШ путь II [35пк1-43пк9] | II | 35,1-43,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | ВЕРЕВО - ГАТЧИНА-ВАРШ путь I [35пк2-43пк9] | I | 35,2-43,9 | 8,7 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [12 empty] | 4/2200 |  |  | 4/2200 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 4/2100
ОКТ | ВЕРЕВО - ГАТЧИНА-ВАРШ путь II [35пк2-43пк9] | II | 35,2-43,9 | 8,7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/2200 |  |  | 4/2200
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ путь I (Н-Чд) главный [44пк1-44пк4] | I | 44,1-44,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [9 empty] | 4/100 |  |  | 4/100 | [11 empty] | 4/100 | [5 empty] | 4/100
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ путь II (Ч-Нд) главный [44пк1-44пк4] | II | 44,1-44,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ путь I (Н-Чд) главный [43пк9-48пк9] | I | 43,9-48,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | 3/1 |  |  |  |  | 3/1 |  | 3/1 | [5 empty] | 3/1
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ путь II (Ч-Нд) главный [43пк9-48пк9] | II | 43,9-48,9 |  | Тек. сод. пути | 7 | 21 |  |  |  |  | 3/1 |  | 3/1 |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  | 3/1 | [5 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ путь II (Ч-Нд) главный [43пк9-48пк9] стр. 58 | II | 43,9-48,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ путь II (Ч-Нд) главный [43пк9-48пк9] ВХ.СИГ(Ч) | II | 43,9-48,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ путь II (Ч-Нд) главный [43пк9-48пк9] МАРШР. СИГНАЛ(ЧМ1А) | II | 43,9-48,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ путь I (Н-Чд) главный [43пк9-48пк9] стр. 19 | I | 43,9-48,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ путь II (Ч-Нд) главный [43пк9-48пк9] стр. 8 | II | 43,9-48,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ОКТ | СИВЕРСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [66пк4-69пк3] стр. 53 | II | 66,4-69,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | 4/1
ОКТ | СИВЕРСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [67пк2-67пк3] | II | 67,2-67,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 10 | 38 |  |  | 11/110 |  | 3/20 |  |  |  | 3/20 |  |  |  | 3/20 | [8 empty] | 3/20 | 3/20 | [7 empty] | 12/100
ОКТ | СИВЕРСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [66пк4-69пк3] стр. 13 | I | 66,4-69,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ОКТ | СИВЕРСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [66пк4-69пк3] стр. 33 | I | 66,4-69,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ОКТ | СИВЕРСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [66пк4-69пк3] стр. 35 | I | 66,4-69,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | 4/1
ОКТ | МШИНСКАЯ путь II (Ч-Н) главный [105пк2-105пк6] | II | 105,2-105,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/20
ОКТ | МШИНСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [105пк1-107пк6] стр. 2 | I | 105,1-107,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
ОКТ | МШИНСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [105пк1-107пк6] стр. 7 | I | 105,1-107,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ОКТ | МШИНСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [105пк1-107пк6] стр. 8 | I | 105,1-107,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
ОКТ | ТОЛМАЧЕВО путь I (Н-ЧД) главный [121пк0-125пк5] | I | 121,0-125,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [19 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/2
ОКТ | ТОЛМАЧЕВО путь II (Ч-НД) главный [121пк1-125пк5] | II | 121,1-125,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/35
ОКТ | ТОЛМАЧЕВО путь II (Ч-НД) главный [123пк7-123пк8] | II | 123,7-123,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/20
ОКТ | ТОЛМАЧЕВО путь II (Ч-НД) главный [125пк1-125пк2] | II | 125,1-125,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/20
ОКТ | ТОЛМАЧЕВО путь II (Ч-НД) главный [123пк7-123пк8] | II | 123,7-123,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 4 | 21 | 6/60 |  | 6/60 |  | 6/60 | 3/30
ОКТ | ТОЛМАЧЕВО путь II (Ч-НД) главный [125пк1-125пк2] | II | 125,1-125,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 4 | 22 |  |  |  |  | 6/60 | [20 empty] | 4/30 |  |  | 6/60 | 6/60
ОКТ | ТОЛМАЧЕВО путь II (Ч-НД) главный [121пк0-125пк5] стр. 32 | II | 121,0-125,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
ОКТ | ЛУГА I стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [23 empty] | 10,5/1
ОКТ | ЛУГА I стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [30 empty] | 10,5/1
ОКТ | ЛУГА I стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [26 empty] | 10,5/1
ОКТ | ЛУГА I путь I (свН-81) главный [135пк3-139пк5] путь I (38-cвЧ) главный [135пк3-139пк5] путь I (81-38) главный [135пк3-139пк5] | I | 135,3-139,5 |  | К КС | 2 | 12 | [25 empty] | 6/4 |  |  | 6/4
ОКТ | ЛУГА I путь II (32-12) главный [135пк3-139пк0] путь II (гр-79) главный [135пк3-139пк0] путь II (79-32) главный [135пк3-139пк0] | II | 135,3-139,0 |  | К КС | 3 | 18 | [13 empty] | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4
ОКТ | ЛУГА I путь II (гр-79) главный [135пк3-139пк0] стр. 5А | II | 135,3-139,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ОКТ | ЛУГА I путь I (38-cвЧ) главный [139пк1-139пк1] | I | 139,1-139,1 | 0,5 | Тек. сод. пути | 9 | 51 | 6/60 | 6/60 | 6/60 |  | 6/60 | 6/60 | 6/60 | 6/60 | 6/60 |  |  | 3/30
ОКТ | ЛУГА I путь II (гр-79) главный [139пк1-139пк1] | II | 139,1-139,1 | 0,5 | Тек. сод. пути | 9 | 51 | [8 empty] | 9/90 | [15 empty] | 12/120 | 6/60 | 6/60 | 6/60 | 6/60 | 6/60
ОКТ | ЛУГА I путь II (32-12) главный [135пк8-135пк10] | II | 135,8-135,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 4 | 21 | [13 empty] | 9/90 | 6/60 | 6/60
ОКТ | ЛУГА I путь 22 (77-упор) приемо-отпр. | 22 |  |  | К КС | 2 | 16 | [11 empty] | 8/2 | [6 empty] | 8/3
ОКТ | ЛУГА I путь 3 (85-48) приемо-отпр. путь 5 (93-52) приемо-отпр. | 3, 5 |  |  | К КС | 6 | 36 | [17 empty] | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6
ОКТ | ЛУГА I стр. 20 |  |  |  | Ксп | 1 | 9 | [20 empty] | 9/1
ОКТ | ЛУГА II - СМЫЧКОВО путь I [5пк1-16пк6] СМЫЧКОВО СМЫЧКОВО - БАТЕЦКАЯ путь I [16пк6-35пк5] | I | 16,6-35,5 5,1-16,6 | 0,9 | ЦУКС | 5 | 30 | [14 empty] | 6/100 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100
| Итого по: ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ |  |  |  |  | 210 | 1089,5
ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ
ОКТ | СПБ-ВИТЕБСКИЙ путь I (ЧД-упор) главный [1пк1-3пк3] путь II (Ч-упор) главный [1пк0-3пк4] путь III (53-упор) главный [1пк1-2пк9] не задано(1,3,5 п\о пути) СПБ-ВИТЕБСКИЙ - СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь I [3пк3-3пк7] путь II [3пк4-3пк7] СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь III (8-Чш) главный [6пк4-7пк1] путь I (13-8) главны... (см. карточку) | I, II, III | 1,0-3,4 1,1-2,9 1,1-3,3 1,7-4,3 2,0-2,3 3,3-3,7 3,4-3,7 6,4-7,1 |  | К КС | 8 | 12 |  |  |  | 1,5/1 |  |  | 1,5/1 |  |  |  | 1,5/1 |  |  | 1,5/1 |  |  |  | 1,5/1 |  |  | 1,5/1 |  |  |  | 1,5/1 |  |  | 1,5/1
ОКТ | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ ВХ.СИГ(от ЧШ до ЧМ3) |  |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
ОКТ | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь I (13-8) главный [1пк7-4пк3] стр. 19 | I | 1,7-4,3 | 0,1 | Тек. сод. с/п | 3 | 12 | [5 empty] | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50
ОКТ | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь I (13-8) главный [1пк7-4пк3] стр. 13 | I | 1,7-4,3 | 0,1 | Тек. сод. с/п | 3 | 12 | [15 empty] | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50
ОКТ | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь I (13-8) главный [1пк7-4пк3] стр. 10 | I | 1,7-4,3 | 0,1 | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [26 empty] | 4/50 |  |  | 4/50
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК - ВОЛКОВСКАЯ путь II [2пк5-2пк5] | II | 2,5-2,5 |  | ИССО | 5 | 20 | [12 empty] | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК - ВОЛКОВСКАЯ путь I [2пк2-2пк8] | I | 2,2-2,8 | 0,1 | Строит. | 7 | 28 | [5 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК - ВОЛКОВСКАЯ путь I [2пк2-2пк8] | I | 2,2-2,8 |  | Строит. | 7 | 28 | [5 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | ШУШАРЫ путь 53 (202-226) прочий УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(от сп 202 до сп 226) | 53 |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [11 empty] | 6/100 |  |  | 6/100 |  |  |  |  | 6/280
ОКТ | ШУШАРЫ путь 52 (204-27) прочий УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(СП 304 до 27) | 52 |  | 0,5 | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [21 empty] | 6/100 | 6/100 |  |  |  | 6/100 | 6/100 |  | 6/100
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I (Н-ЧД) главный [21пк8-21пк10] ВХ.СИГ(Н до ЧД) ШУШАРЫ путь I (Н-Xl) главный [19пк1-19пк6] ВХ.СИГ(от Н до XI) ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I [19пк6-21пк8] | I | 19,1-19,6 19,6-21,8 21,8-21,10 | 3 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [15 empty] | 3/1000 | [6 empty] | 3/1000 | [6 empty] | 3/1000
ОКТ | ШУШАРЫ путь II (Нд-Ч) главный [19пк1-19пк9] ВХ.СИГ(НД до Ч) ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II [19пк9-20пк8] | II | 19,1-19,9 19,9-20,8 | 3 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [12 empty] | 3/1000 | [6 empty] | 3/1000 | [6 empty] | 3/1000
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I (Н-ЧД) главный [21пк8-24пк4] ВХ.СИГ(Н до М3) ШУШАРЫ путь I (Н-Xl) главный [11пк8-19пк6] ВХ.СИГ(Н до ЧД) ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I [19пк6-21пк8] | I | 11,8-19,6 19,6-21,8 21,8-24,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II (НД-Ч) главный [20пк8-24пк4] ВХ.СИГ(НД до Ч2) ШУШАРЫ путь II (Нд-Ч) главный [11пк8-19пк9] ВХ.СИГ(ЧМ2А до Ч) ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II [19пк9-20пк8] | II | 11,8-19,9 19,9-20,8 20,8-24,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
ОКТ | КУПЧИНСКАЯ путь IIА (23-гран) главный [13пк5-14пк8] ВХ.СИГ(СП 23 до Гран) СПБ-СОРТ-МОСК - КУПЧИНСКАЯ путь II [13пк5-13пк5] | II, IIА | 13,5-13,5 13,5-14,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [29 empty] | 5/5
ОКТ | КУПЧИНСКАЯ - СРЕДНЕРОГАТ путь I [7пк0-7пк9] | I | 7,0-7,9 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [12 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | СРЕДНЕРОГАТ путь IV (Чш-10) главный [2пк2-3пк9] ВХ.СИГ(от ЧШ до СП 3) | IV | 2,2-3,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [19 empty] | 5/5
ОКТ | СРЕДНЕРОГАТ путь IV (Чш-10) главный [2пк2-3пк9] ВХ.СИГ(ЧШ до СП 10) | IV | 2,2-3,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [15 empty] | 5/5
ОКТ | СРЕДНЕРОГАТ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
ОКТ | СРЕДНЕРОГАТ путь IV (Чш-10) главный [2пк2-3пк9] путь I (30-5) главный [7пк9-10пк3] путь II (35-30) главный [1пк0-2пк7] путь 10 (24-29) приемо-отпр. путь 11 (12-37) приемо-отпр. путь 2 (18-1) приемо-отпр. путь 3 (26-23) приемо-отпр. | 10, 11, 2, 3, I, II, IV | 1,0-2,7 2,2-3,9 7,9-10,3 | 0,1 | Строит. | 7 | 14 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
ОКТ | АВТОВО путь 15 (4-203) соединит. МАНЕВ. СИГНАЛ(М18-М17) | 15 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/80 |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80
ОКТ | АВТОВО путь 18 (М24-202) соединит. МАНЕВ. СИГНАЛ(М23-М10) | 18 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [22 empty] | 4/80 |  |  |  | 4/80 |  |  | 4/80
ОКТ | АВТОВО путь 20 (7-17) ходовой МАНЕВ. СИГНАЛ(Ч13-М7) | 20 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [27 empty] | 4/80 | 4/80
| Итого по: ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ |  |  |  |  | 78 | 289
ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ
ОКТ | СПБ-ВИТЕБСКИЙ путь I (ЧД-упор) главный [1пк1-3пк3] путь II (Ч-упор) главный [1пк0-3пк4] путь III (53-упор) главный [1пк1-2пк9] не задано(1,3,5 п\о пути) СПБ-ВИТЕБСКИЙ - СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь I [3пк3-3пк7] путь II [3пк4-3пк7] СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь III (8-Чш) главный [6пк4-7пк1] путь I (13-8) главны... (см. карточку) | I, II, III | 1,0-3,4 1,1-2,9 1,1-3,3 1,7-4,3 2,0-2,3 3,3-3,7 3,4-3,7 6,4-7,1 |  | К КС | 8 | 12 |  |  |  | 1,5/1 |  |  | 1,5/1 |  |  |  | 1,5/1 |  |  | 1,5/1 |  |  |  | 1,5/1 |  |  | 1,5/1 |  |  |  | 1,5/1 |  |  | 1,5/1
ОКТ | СПБ-ВИТЕБСКИЙ - СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь I [3пк3-3пк7] | I | 3,3-3,7 |  | К КС | 8 | 32 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | СПБ-ВИТЕБСКИЙ - СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь I [3пк3-3пк7] | I | 3,3-3,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2
ОКТ | ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II [20пк2-20пк2] | II | 20,2-20,2 |  | ИССО | 3 | 18 | [14 empty] | 6/10 | [6 empty] | 6/10 | [6 empty] | 6/10
ОКТ | ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I [19пк6-21пк8] | I | 19,6-21,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I (Н-ЧД) главный [21пк8-21пк10] ВХ.СИГ(Н до ЧД) ШУШАРЫ путь I (Н-Xl) главный [19пк1-19пк6] ВХ.СИГ(от Н до XI) ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I [19пк6-21пк8] | I | 19,1-19,6 19,6-21,8 21,8-21,10 | 3 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [15 empty] | 3/1000 | [6 empty] | 3/1000 | [6 empty] | 3/1000
ОКТ | ШУШАРЫ путь II (Нд-Ч) главный [19пк1-19пк9] ВХ.СИГ(НД до Ч) ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II [19пк9-20пк8] | II | 19,1-19,9 19,9-20,8 | 3 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [12 empty] | 3/1000 | [6 empty] | 3/1000 | [6 empty] | 3/1000
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I (Н-ЧД) главный [21пк8-24пк4] ВХ.СИГ(Н до М3) ШУШАРЫ путь I (Н-Xl) главный [11пк8-19пк6] ВХ.СИГ(Н до ЧД) ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I [19пк6-21пк8] | I | 11,8-19,6 19,6-21,8 21,8-24,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II (НД-Ч) главный [20пк8-24пк4] ВХ.СИГ(НД до Ч2) ШУШАРЫ путь II (Нд-Ч) главный [11пк8-19пк9] ВХ.СИГ(ЧМ2А до Ч) ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II [19пк9-20пк8] | II | 11,8-19,9 19,9-20,8 20,8-24,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
ОКТ | ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II [19пк9-20пк8] | II | 19,9-20,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I (Н-ЧД) главный [22пк4-23пк1] УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(М3 до ЧМ1) | I | 22,4-23,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [12 empty] | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/200
ОКТ | ПАВЛОВСК путь I (3-8) главный [26пк2-26пк10] ВХ.СИГ(СП 3 до СП 8) ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I (Н-ЧД) главный [23пк10-24пк4] ВХ.СИГ(Н до ЧД) ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь I [24пк4-26пк2] | I | 23,10-24,4 24,4-26,2 26,2-26,10 | 2,5 | Тек. сод. пути | 3 | 15 | [15 empty] | 5/900 | [6 empty] | 5/800 | [6 empty] | 5/800
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II (НД-Ч) главный [20пк8-24пк4] стр. 1 | II | 20,8-24,4 | 0,1 | Тек. сод. с/п | 3 | 12 | [5 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II (НД-Ч) главный [20пк8-24пк4] стр. 5 | II | 20,8-24,4 | 0,1 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [26 empty] | 4/50
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I (Н-ЧД) главный [21пк8-24пк4] ВХ.СИГ(Н до ЧД) ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь I [24пк4-26пк2] | I | 21,8-24,4 24,4-26,2 | 3,5 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [16 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II (НД-Ч) главный [20пк8-24пк4] ВХ.СИГ(НД до Ч) ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь II [24пк4-26пк1] | II | 20,8-24,4 24,4-26,1 | 3,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь I [25пк1-25пк10] | I | 25,1-25,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь II [25пк1-25пк10] | II | 25,1-25,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
ОКТ | ПАВЛОВСК стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [26 empty] | 10,5/1
ОКТ | ПАВЛОВСК стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [28 empty] | 10,5/1
ОКТ | ПАВЛОВСК путь I (3-8) главный [26пк2-28пк0] ВХ.СИГ(Н до ЧД) | I | 26,2-28,0 | 3,5 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [14 empty] | 6/500 | [13 empty] | 6/500
ОКТ | ПАВЛОВСК путь II (1-4) главный [26пк1-28пк1] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 26,1-28,1 | 3,5 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [12 empty] | 6/500 | [13 empty] | 6/500
ОКТ | ПАВЛОВСК |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
ОКТ | ПАВЛОВСК - НОВОЛИСИНО путь I [29пк5-42пк6] | I | 29,5-42,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | ПАВЛОВСК - АНТРОПШИНО путь I [28пк0-32пк6] | I | 28,0-32,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
ОКТ | ПАВЛОВСК - АНТРОПШИНО путь I [28пк0-32пк6] | I | 28,0-32,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | АНТРОПШИНО путь II (НД-Ч) главный [32пк6-34пк6] ВХ.СИГ(от НД до Ч) | II | 32,6-34,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2
ОКТ | АНТРОПШИНО путь I (Н-ЧД) главный [32пк6-34пк3] стр. 5 ВХ.СИГ(Н до Ч1 ) | I | 32,6-34,3 | 0,1 | Тек. сод. с/п | 3 | 18 | [15 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50
ОКТ | АНТРОПШИНО - КОБРАЛОВО путь I [34пк3-38пк5] | I | 34,3-38,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | АНТРОПШИНО - КОБРАЛОВО путь II [34пк6-38пк5] | II | 34,6-38,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | КОБРАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [38пк5-41пк2] путь II (НД-Ч) главный [38пк5-41пк2] | I, II | 38,5-41,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
ОКТ | КОБРАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [38пк5-41пк2] ВХ.СИГ(Н до ЧД) | I | 38,5-41,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2
ОКТ | КОБРАЛОВО путь II (НД-Ч) главный [38пк5-41пк2] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 38,5-41,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4
ОКТ | КОБРАЛОВО путь II (НД-Ч) главный [38пк5-41пк2] стр. 6 | II | 38,5-41,2 | 0,2 | Тек. сод. с/п | 2 | 12 | [12 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50
ОКТ | КОБРАЛОВО - СЕМРИНО путь I [41пк2-44пк2] | I | 41,2-44,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | КОБРАЛОВО - СЕМРИНО путь II [41пк2-44пк2] | II | 41,2-44,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | СЕМРИНО путь I (Н-ЧД) главный [44пк2-47пк8] стр. 9 | I | 44,2-47,8 | 0,2 | Тек. сод. с/п | 2 | 12 | [15 empty] | 6/50 | [13 empty] | 6/50
ОКТ | СЕМРИНО путь I (Н-ЧД) главный [44пк2-47пк8] ВХ.СИГ(Н до ЧД) | I | 44,2-47,8 | 3,5 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [15 empty] | 6/500 | [13 empty] | 6/500
ОКТ | СЕМРИНО путь II (НД-Ч) главный [44пк2-47пк8] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 44,2-47,8 | 3,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/500
ОКТ | СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь II [47пк8-58пк9] | II | 47,8-58,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь I [47пк8-58пк9] | I | 47,8-58,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ВЫРИЦА путь II (НД-Ч) главный [58пк9-61пк6] путь Iп (6-Чп) главный [2пк2-2пк8] | II, Iп | 2,2-2,8 58,9-61,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
ОКТ | ВЫРИЦА - НОВИНКА путь I [61пк6-84пк2] | I | 61,6-84,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ВЫРИЦА - НОВИНКА путь II [61пк6-84пк2] | II | 61,6-84,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | НОВИНКА путь I (Н-Ч) главный [84пк2-86пк3] ВХ.СИГ(Н до Ч) НОВИНКА - ЧАЩА путь I [86пк3-96пк0] | I | 84,2-86,3 86,3-96,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | НОВИНКА - ЧАЩА путь I [86пк3-96пк0] ЧАЩА путь I (Н-Ч) главный [96пк0-98пк1] ВХ.СИГ(Н до Ч) | I | 86,3-96,0 96,0-98,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | ЧАЩА путь I (Н-Ч) главный [96пк0-98пк1] стр. 2 | I | 96,0-98,1 | 0,1 | Тек. сод. с/п | 3 | 15 | [12 empty] | 5/50 |  |  | 5/50 |  |  |  | 5/50
ОКТ | ЧАЩА путь 2 (3-2) приемо-отпр. стр. 4 | 2 |  | 0,1 | Тек. сод. с/п | 3 | 18 | [22 empty] | 6/50 |  |  |  | 6/50 |  |  | 6/50
ОКТ | ЧОЛОВО - ТАРКОВИЧИ путь I [111пк9-121пк6] | I | 111,9-121,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 4 | [15 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ОКТ | ТАРКОВИЧИ - ОРЕДЕЖ путь I [123пк3-127пк6] | I | 123,3-127,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ОКТ | ОРЕДЕЖ путь II (Н-Ч) главный [127пк6-132пк3] путь 1 (9-6) приемо-отпр. путь 3 (7-2) приемо-отпр. путь 4 (13-12) приемо-отпр. путь 5 (17-10) приемо-отпр. стр. 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8 | 1, 3, 4, 5, II | 127,6-132,3 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [25 empty] | 4
ОКТ | ОРЕДЕЖ - ЗАКЛИНЬЕ путь I [132пк3-136пк6] | I | 132,3-136,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/4
ОКТ | ЗАКЛИНЬЕ - БАТЕЦКАЯ путь I [138пк8-147пк0] | I | 138,8-147,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ОКТ | БАТЕЦКАЯ путь Ветвь Б (7-ЧН) главный [1пк0-4пк7] ВХ.СИГ(от СП 7 до ЧН) | Ветвь Б | 1,0-4,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4
ОКТ | БАТЕЦКАЯ - БАХАРЕВО путь I [149пк4-151пк1] | I | 149,4-151,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
ОКТ | БАТЕЦКАЯ - БАХАРЕВО путь I [152пк1-156пк4] | I | 152,1-156,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5
ОКТ | БАХАРЕВО - ПЕРЕДОЛЬСКАЯ путь I [158пк4-166пк6] | I | 158,4-166,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/5 |  |  |  | 4/5
ОКТ | БАХАРЕВО - ПЕРЕДОЛЬСКАЯ путь I [158пк4-166пк6] | I | 158,4-166,6 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1700
ОКТ | БАХАРЕВО - ПЕРЕДОЛЬСКАЯ путь I [158пк4-166пк6] | I | 158,4-166,6 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1700
ОКТ | ПЕРЕДОЛЬСКАЯ - КЧЕРЫ путь I [168пк3-177пк7] | I | 168,3-177,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/5 |  |  |  | 4/5
ОКТ | ПЕРЕДОЛЬСКАЯ - КЧЕРЫ путь I [168пк3-177пк7] | I | 168,3-177,7 | 4,3 | ППВ пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4300
ОКТ | УТОРГОШ - СОЛЬЦЫ путь I [190пк4-205пк4] | I | 190,4-205,4 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1700
ОКТ | СОЛЬЦЫ стр. 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 | [20 empty] | 5/1
ОКТ | СОЛЬЦЫ - КУКЛИНО путь I [208пк0-215пк0] | I | 208,0-215,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/5 |  | 4/5
ОКТ | КУКЛИНО - ЛЕМЕНКА путь I [217пк0-224пк9] | I | 217,0-224,9 | 4 | ППВ пути | 1 | 5 | [18 empty] | 5/4000
ОКТ | ЛЕМЕНКА - ГАЧКИ путь I [227пк0-234пк9] | I | 227,0-234,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [27 empty] | 4/5 |  |  | 4/5
ОКТ | РЗД 241 КМ - ДНО путь I [242пк0-244пк0] | I | 242,0-244,0 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1700
| Итого по: ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 139 | 581
ОКТ 206 НАРВСКИЙ
ОКТ | ЕЛИЗАВЕТИНО путь II (НД-Ч) главный [66пк9-69пк3] стр. 11 | II | 66,9-69,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [5 empty] | 6/1
ОКТ | ВОЙСКОВИЦЫ путь I (Н-ЧД) главный [55пк5-57пк3] ВОЙСКОВИЦЫ - ЕЛИЗАВЕТИНО путь I [57пк3-66пк9] ЕЛИЗАВЕТИНО путь I (Н-ЧД) главный [66пк9-69пк3] | I | 55,5-57,3 57,3-66,9 66,9-69,3 | 13,8 | КРН | 9 | 90 |  | 10 |  |  |  | 10/1200 |  |  | 10/1200 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10/1200 |  |  | 10/1200 |  |  |  | 10 |  |  | 10
ОКТ | ЕЛИЗАВЕТИНО - КИКЕРИНО путь I [69пк3-75пк4] КИКЕРИНО путь I (H-ЧД) главный [75пк4-77пк3] | I | 69,3-75,4 75,4-77,3 | 7,4 | КРН | 9 | 108 |  | 12 |  |  |  | 12/900 |  |  | 12/900 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12/90 |  |  | 12/90 |  |  |  | 12 |  |  | 12
ОКТ | КИКЕРИНО путь II (7-Ч) главный [75пк4-78пк0] стр. 7 | II | 75,4-78,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [8 empty] | 6/1
ОКТ | КИКЕРИНО путь I (H-ЧД) главный [75пк4-78пк0] стр. 8 | I | 75,4-78,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [12 empty] | 6/1
ОКТ | ВОЛОСОВО путь I (H-Чд) главный [84пк7-87пк0] стр. 8 | I | 84,7-87,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [15 empty] | 6/1
ОКТ | ВОЛОСОВО путь II (Нд-Ч) главный [84пк5-87пк0] стр. 10 | II | 84,5-87,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [19 empty] | 6/1
ОКТ | ВОЛОСОВО путь II (Нд-Ч) главный [84пк5-87пк0] стр. 11 | II | 84,5-87,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [22 empty] | 6/1
ОКТ | ВЕЙМАРН - КИНГИСЕПП путь I [123пк4-135пк1] | I | 123,4-135,1 |  | Тек. сод. пути | 20 | 80 | 4/5 | 4/5 |  |  | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |  |  | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |  |  | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |  |  | 4/5 | 4/5 |  | 4/5
ОКТ | ВЕЙМАРН - КИНГИСЕПП путь I [123пк4-135пк1] | I | 123,4-135,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [12 empty] | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4
ОКТ | ВЕЙМАРН - КИНГИСЕПП путь I [123пк4-135пк1] | I | 123,4-135,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/4
ОКТ | КИНГИСЕПП путь I (Н-Ч) главный [135пк1-137пк5] | I | 135,1-137,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/20
ОКТ | САЛА - ИВАНГОРОД-НАРВ путь I [148пк2-156пк2] | I | 148,2-156,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/4 | [20 empty] | 4/4
ОКТ | ИВАНГОРОД-НАРВ путь I (H-Ч) главный [156пк2-159пк1] путь 2 (53-34) приемо-отпр. путь 3 (49-10) приемо-отпр. путь 5 (61-18) приемо-отпр. | 2, 3, 5, I | 156,2-159,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/5 | [7 empty] | 4/5 | [8 empty] | 4/5
ОКТ | ВЕРВЕНКА - ВЕЙМАРН путь I [180пк6-213пк6] | I | 180,6-213,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | РУДНИЧНАЯ - ВЕРВЕНКА путь I [166пк6-179пк3] | I | 166,6-179,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | СЛАНЦЫ - РУДНИЧНАЯ путь I [159пк0-164пк7] | I | 159,0-164,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [7 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | СЛАНЦЫ - РУДНИЧНАЯ путь I [159пк1-159пк1] | I | 159,1-159,1 |  | ИССО | 1 | 6 | [12 empty] | 6/16
ОКТ | КОТЛЫ II путь IА (5-11) главный [1пк0-2пк4] КОТЛЫ II - РЗД 135 КМ путь I [123пк7-135пк4] | I, IА | 1,0-2,4 123,7-135,4 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [19 empty] | 6/800 |  |  | 6/800
ОКТ | КОТЛЫ II - ЛУЖСКАЯ путь I [5пк7-8пк4] | I | 5,7-8,4 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/6
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь I (1Н-27) главный [8пк4-21пк4] стр. 1, 15, 19, 27, 5 | I | 8,4-21,4 |  | Тек. сод. с/п | 5 | 20 |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1
ОКТ | ЛУЖСКАЯ стр. 13, 17, 3, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 16 | [19 empty] | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 1 (127-14) приемо-отпр. стр. 127, 133, 14 | 1 |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 12 | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  | 4/1
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 3 (143-38) приемо-отпр. стр. 143, 38 | 3 |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [7 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 201 (249-254) сортиров. путь 202 (289-228) сортиров. путь 203 (229-214) сортиров. путь 204 (291-224) сортиров. путь 205 (251-246) сортиров. путь 206 (213-272) сортиров. путь 207 (257-208) сортиров. путь 208 (233-240) сортиров. путь 209 (259-268) сортиров. путь 210 (207-531) сортиров. пу... (см. карточку) | 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 |  |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  |  |  |  | 4/8 |  | 4/8 |  |  |  |  | 4/8 | [9 empty] | 4/8 | [5 empty] | 4/8 | 4/8
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 215 (237-258) сортиров. путь 216 (263-393) сортиров. путь 217 (265-262) сортиров. путь 218 (209-284) сортиров. путь 219 (223-236) сортиров. путь 220 (267-276) сортиров. путь 221 (269-260) сортиров. путь 222 (239-278) сортиров. путь 223 (271-232) сортиров. путь 224 (241-403) сортиров. пу... (см. карточку) | 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 |  |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [8 empty] | 4/4 | [5 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 | [5 empty] | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 105 (119-150) приемо-отпр. путь 106 (107-142) приемо-отпр. путь 108 (151-184) приемо-отпр. путь 109 (149-126) приемо-отпр. путь 110 (105-118) приемо-отпр. путь 111 (103-118) приемо-отпр. путь 112 (141-116) приемо-отпр. путь 113 (139-122) приемо-отпр. путь 114 (131-186) приемо-отпр. | 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [13 empty] | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 1 (59-44) приемо-отпр. путь 10 (67-36) приемо-отпр. путь 11 (57-50) приемо-отпр. путь 12 (63-60) прочий путь 15 (60-20) прочий путь 16 (48-8) прочий путь 17 (52-16) прочий путь 18 (40-6) прочий путь 19 (56-18) прочий путь 2 (43-54) приемо-отпр. путь 20 (60-10) прочий путь 22 (14-упор) п... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 25, 26, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/5 | [5 empty] | 4/5
| Итого по: ОКТ 206 НАРВСКИЙ |  |  |  |  | 112 | 606
ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ
ОКТ | АНДРЕАПОЛЬ - ТОРОПЕЦ путь I [192пк7-236пк1] | I | 192,7-236,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 | [12 empty] | 4/4
ОКТ | НАЗИМОВО - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь I [280пк7-307пк4] | I | 280,7-307,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | 4/4
ОКТ | ЗАП ДВИНА - УЛИН путь 1 [380пк5-387пк0] | 1 | 380,5-387,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/2 | [10 empty] | 4/2
ОКТ | ЗАП ДВИНА - УЛИН путь 1 [380пк5-387пк0] | 1 | 380,5-387,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2
ОКТ | УЛИН - БАРСОВО путь 1 [389пк0-398пк1] | 1 | 389,0-398,1 | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/600 |  |  |  | 4/600
ОКТ | СТАРАЯ ТОРОПА путь I (Н-Ч) главный [405пк4-407пк3] СТАРАЯ ТОРОПА - РУСАНОВО путь 1 [407пк3-414пк9] | 1, I | 405,4-407,3 407,3-414,9 | 8,7 | ППВ пути | 2 | 8 |  | 4/2900 |  |  | 4/2900
ОКТ | РУСАНОВО путь I (Н-Ч) главный [414пк9-417пк2] РУСАНОВО - ЖИЖИЦА путь 1 [417пк2-425пк7] | 1, I | 414,9-417,2 417,2-425,7 | 7,1 | ППВ пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/3500 |  | 4/3600
ОКТ | ЖИЖИЦА - АРТЕМОВО путь 1 [430пк7-431пк5] | 1 | 430,7-431,5 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/795
ОКТ | ЖИЖИЦА - АРТЕМОВО путь 1 [427пк6-438пк6] | 1 | 427,6-438,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/6
ОКТ | АРТЕМОВО стр. 1, 2, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [5 empty] | 3/1
ОКТ | АРТЕМОВО - КУНЬЯ путь 1 [440пк1-449пк2] | 1 | 440,1-449,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/6
ОКТ | КУНЬЯ стр. 2, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1
ОКТ | КУНЬЯ - СЕРДЦЕ путь 1 [457пк4-457пк5] | 1 | 457,4-457,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/100
ОКТ | КУНЬЯ - СЕРДЦЕ путь 1 [451пк1-451пк10] | 1 | 451,1-451,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [22 empty] | 5/400
ОКТ | КУНЬЯ - СЕРДЦЕ путь 1 [451пк0-467пк8] | 1 | 451,0-467,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/6
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ стр. 111 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ стр. 123, 125, 201, 203, 205, 308, 310, 314, 316, 322, 329 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 | [12 empty] | 3/1 |  | 3/1
ОКТ | ВОРОБЕЦКАЯ - ГУЩИНО путь 1 [487пк1-496пк0] | 1 | 487,1-496,0 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/6
ОКТ | ГУЩИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь 1 [497пк3-505пк6] | 1 | 497,3-505,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/6
ОКТ | ГУЩИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь 1 [497пк3-505пк6] | 1 | 497,3-505,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [25 empty] | 5/2 |  | 5/1
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 11, 13, 19, 89 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 12, 25, 28а, 37, 4, 51, 8, 81 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЫДУМКА путь 1 [509пк2-509пк2] | 1 | 509,2-509,2 |  | ИССО | 3 | 12 | [5 empty] | 4/27 |  | 4/27 |  |  |  |  | 4/27
ОКТ | ВЫДУМКА - МАЕВО путь 1 [520пк1-529пк10] | 1 | 520,1-529,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
ОКТ | ВЫДУМКА - МАЕВО путь 1 [523пк10-526пк5] | 1 | 523,10-526,5 | 1,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/750 |  |  | 4/731
ОКТ | ВЫДУМКА - МАЕВО путь 1 [515пк9-530пк0] | 1 | 515,9-530,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/6
ОКТ | МАЕВО стр. 1, 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2
ОКТ | МАЕВО - ЗАБЕЛЬЕ путь 1 [532пк8-541пк6] | 1 | 532,8-541,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/3
ОКТ | МАЕВО - ЗАБЕЛЬЕ путь 1 [532пк8-541пк6] | 1 | 532,8-541,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [26 empty] | 5/2 |  | 5/2
ОКТ | ЗАБЕЛЬЕ - ПУСТОШКА путь 1 [543пк3-557пк8] | 1 | 543,3-557,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/6
ОКТ | БРЫКАНОВО стр. 1, 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1
ОКТ | ЗАВАРУЙКА - СЕБЕЖ путь 1 [600пк9-616пк1] | 1 | 600,9-616,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/6
ОКТ | СЕБЕЖ - ГАРНЕЯ путь 1 [618пк7-624пк6] | 1 | 618,7-624,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/6
ОКТ | ПОСИНЬ - ЗИЛУПЕ путь 1 [633пк9-640пк6] | 1 | 633,9-640,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 25 | [5 empty] | 5/2 |  | 5/2 |  |  |  |  | 5/2 |  | 5/2 |  |  |  |  | 5/1
| Итого по: ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 57 | 231
ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ
ОКТ | БОЛОГОЕ-МОСК - ЗЛИНО путь 1 [300пк0-302пк9] | 1 | 300,0-302,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
ОКТ | БОЛОГОЕ-МОСК - ЗЛИНО путь 1 [300пк0-302пк9] | 1 | 300,0-302,9 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3000
ОКТ | ЗЛИНО путь I (НМ-Ч) главный [302пк9-304пк9] | I | 302,9-304,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
ОКТ | ГУЗЯТИНО стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2
ОКТ | НАРАЧИНО стр. 2, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2
ОКТ | НАРАЧИНО стр. 3, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2
ОКТ | ЕДРОВО - ДОБЫВАЛОВО путь 1 [326пк2-337пк1] | 1 | 326,2-337,1 | 3,8 | ППВ пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/3800
ОКТ | ВАЛДАЙ путь 2 (25-32) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/6
ОКТ | ВАЛДАЙ - ДВОРЕЦ путь 1 [351пк5-365пк5] | 1 | 351,5-365,5 | 3,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/3500
ОКТ | ДВОРЕЦ - ЛЮБНИЦА путь 1 [378пк3-378пк6] | 1 | 378,3-378,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/400
ОКТ | ЛЮБНИЦА - ЛЫЧКОВО путь 1 [387пк1-406пк0] | 1 | 387,1-406,0 | 3 | ППВ пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3000
ОКТ | ЛЫЧКОВО стр. 1, 2, 4, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 6 | [9 empty] | 6/4
ОКТ | ЛЫЧКОВО - КНЕВИЦЫ путь 1 [408пк2-416пк3] | 1 | 408,2-416,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/4
ОКТ | КНЕВИЦЫ стр. 1, 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2
ОКТ | КНЕВИЦЫ путь I (Н-Ч) главный [416пк3-418пк4] | I | 416,3-418,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
ОКТ | КНЕВИЦЫ - БЕГЛОВО путь 1 [418пк4-426пк0] | 1 | 418,4-426,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2
ОКТ | КНЕВИЦЫ - БЕГЛОВО путь 1 [418пк4-426пк0] | 1 | 418,4-426,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [13 empty] | 3/100
ОКТ | БЕГЛОВО стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 6 | [9 empty] | 6/4
ОКТ | БЕГЛОВО путь I (Н-Ч) главный [426пк0-427пк9] | I | 426,0-427,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | БЕГЛОВО - ПОЛА путь 1 [427пк9-439пк5] | 1 | 427,9-439,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | ПОЛА путь I (Н-Ч) главный [439пк5-441пк9] | I | 439,5-441,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/2
ОКТ | ПОЛА - ПАРФИНО путь 1 [441пк9-450пк5] | 1 | 441,9-450,5 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/1200
ОКТ | ПАРФИНО путь II (Н-Ч) главный [453пк6-453пк6] | II | 453,6-453,6 |  | ИССО | 2 | 12 | [20 empty] | 6/21 | [6 empty] | 6/21
ОКТ | ПАРФИНО - СТАРАЯ РУССА путь 1 [455пк9-468пк8] | 1 | 455,9-468,8 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/1200
ОКТ | БАТАЛИНО - ФИРОВО путь I [53пк5-53пк5] | I | 53,5-53,5 |  | ИССО | 1 | 5 | [12 empty] | 5/2
ОКТ | ОСТАШКОВ путь I (Н-Ч) главный [111пк9-114пк4] путь 11 (15-45) погр.-выгр. путь 12 (4-упор) погр.-выгр. путь 16 (1-упор) соединит. путь 17 (19-1а) погр.-выгр. путь 19 (6-упор) погр.-выгр. путь 2 (5-10) приемо-отпр. путь 20 (40-упор) погр.-выгр. путь 22 (38-упор) деповской путь 23 (42-упор) деповской ... (см. карточку) | 11, 12, 16, 17, 19, 2, 20, 22, 23, 3, 34, 38, 4, 5, 58/54, 6, 60а/60б, 7, 8, 9/11, I | 111,9-114,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 15 | [25 empty] | 5/5 | 5/5 | 5/5
ОКТ | ОСТАШКОВ - ПЕНО путь I [114пк4-147пк3] | I | 114,4-147,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 15 | [22 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 5
ОКТ | ПЕНО путь I (Н-Ч) главный [147пк3-149пк0] путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (3-6) приемо-отпр. путь 4 (5-8) погр.-выгр. путь 5 (14-упор) погр.-выгр. | 2, 3, 4, 5, I | 147,3-149,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 15 | [19 empty] | 5/5 | 5/5 | 5/5
ОКТ | ПЕНО - СОБЛАГО путь I [149пк0-153пк9] | I | 149,0-153,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [18 empty] | 5/5
ОКТ | КУВШИНОВО - РАНЦЕВО путь I [58пк9-72пк3] | I | 58,9-72,3 |  | Тек. сод. пути | 7 | 42 | [5 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6
ОКТ | РАНЦЕВО - СЕЛИЖАРОВО путь I [73пк7-111пк6] | I | 73,7-111,6 |  | Тек. сод. пути | 7 | 40,8 | [5 empty] | 5,8/6 | [6 empty] | 5,8/6 |  | 5,8/6 |  |  |  |  | 5,8/6 |  | 5,8/6 |  |  |  |  | 5,8/6 |  | 5,8/6
ОКТ | СЕЛИЖАРОВО - СКАКУЛИНО путь I [113пк5-119пк6] | I | 113,5-119,6 |  | Тек. сод. пути | 8 | 46,6 | [12 empty] | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8
ОКТ | СКАКУЛИНО - СОБЛАГО путь I [121пк4-164пк5] | I | 121,4-164,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 52,5 | [12 empty] | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8
ОКТ | СОБЛАГО путь II (НТ-ст.р.р.11) главный [164пк5-165пк3] путь I (Н-Ч) главный [153пк9-155пк9] путь 11 (5а-упор) подъездной путь 12ИЛТ (3а-упор) подъездной путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 2 (9-2) приемо-отпр. путь 3 (ст.р.р.11-6) приемо-отпр. путь 4 (11-4) погр.-выгр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. | 11, 12ИЛТ, 1/3, 2, 3, 4, 5/7, I, II | 153,9-155,9 164,5-165,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 |  | 5/5 |  |  | 5/5
| Итого по: ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ |  |  |  |  | 69 | 357
ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ
ОКТ | СТАРАЯ РУССА - ТУЛЕБЛЯ путь 1 [472пк7-488пк1] | 1 | 472,7-488,1 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/1200
ОКТ | ТУЛЕБЛЯ - ВОЛОТ путь 1 [501пк8-501пк8] | 1 | 501,8-501,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [15 empty] | 5/100
ОКТ | ТУЛЕБЛЯ - ВОЛОТ путь 1 [501пк7-501пк7] | 1 | 501,7-501,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [20 empty] | 5/100
ОКТ | ТУЛЕБЛЯ - ВОЛОТ путь 1 [505пк1-505пк4] | 1 | 505,1-505,4 | 0,9 | Тек. сод. пути | 5 | 30 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/100
ОКТ | ТУЛЕБЛЯ - ВОЛОТ путь 1 [503пк1-503пк2] | 1 | 503,1-503,2 | 0,9 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [20 empty] | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/300
ОКТ | МОРИНО путь I (Н-Ч) главный [531пк2-533пк3] стр. 1, 2, 3 | I | 531,2-533,3 |  | ППРС | 1 | 6 | [6 empty] | 6/3
ОКТ | ДНО путь I (Нп-Чр) главный [557пк5-557пк5] | I | 557,5-557,5 |  | ИССО | 1 | 4 | [13 empty] | 4/15
ОКТ | ДНО стр. 263 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 | [14 empty] | 5/1
ОКТ | ДНО стр. 211 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 | [25 empty] | 5/1
ОКТ | ДНО стр. 91 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 | 5/1
ОКТ | ДНО стр. 17 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 10 |  | 10/1
ОКТ | ДНО стр. 101 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 | [15 empty] | 5/1
ОКТ | ДНО путь I (Нв-Чв) главный [245пк8-246пк8] | I | 245,8-246,8 | 1 | Тек. сод. с/п | 5 | 30 | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/200
ОКТ | РОЩА путь I (Н-Ч) главный [568пк5-570пк7] | I | 568,5-570,7 | 2,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/1050
ОКТ | РОЩА путь I (Н-Ч) главный [569пк1-569пк7] | I | 569,1-569,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [18 empty] | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200
ОКТ | ПОРХОВ путь I (Н-Ч) главный [581пк9-582пк8] | I | 581,9-582,8 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/200
ОКТ | ПОДСЕВЫ - ВЕШКИ путь 1 [606пк7-616пк9] | 1 | 606,7-616,9 | 10,2 | РС | 1 | 82 | 82/3401
ОКТ | ВЕШКИ путь I (Ч-Н) главный [616пк9-619пк1] ВЕШКИ - КАРАМЫШЕВО путь 1 [619пк1-628пк8] ПОДСЕВЫ - ВЕШКИ путь 1 [606пк7-616пк9] | 1, I | 606,7-616,9 616,9-619,1 619,1-628,8 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/80 |  |  |  | 4/80 |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80 |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80 |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80 |  |  | 4/80
ОКТ | ВЕШКИ путь I (Ч-Н) главный [616пк9-619пк1] | I | 616,9-619,1 | 2 | РС | 1 | 82 | 82/693
ОКТ | ВЕШКИ - КАРАМЫШЕВО путь 1 [619пк1-628пк8] | 1 | 619,1-628,8 | 9,6 | РС | 1 | 82 | 82/3220
ОКТ | КАРАМЫШЕВО - КЕБ путь 1 [630пк6-641пк8] | 1 | 630,6-641,8 | 13 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [5 empty] | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/3000
ОКТ | КЕБ - БЕРЕЗКИ путь 1 [643пк7-650пк0] | 1 | 643,7-650,0 | 6,8 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [22 empty] | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/1800
| Итого по: ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ |  |  |  |  | 50 | 484
ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ
ОКТ | МГА - ВОЙТОЛОВКА путь II [5пк0-8пк0] | II | 5,0-8,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | ВОЙТОЛОВКА путь I (1Ч-1Н) главный [7пк9-9пк8] | I | 7,9-9,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/1
ОКТ | ВОЙТОЛОВКА - ПУСТЫНЬКА путь I [9пк8-16пк9] | I | 9,8-16,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/1
ОКТ | ПУСТЫНЬКА путь I (1Ч-Н) главный [18пк5-19пк2] | I | 18,5-19,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/10
ОКТ | ПУСТЫНЬКА путь I (1Ч-Н) главный [16пк9-19пк2] | I | 16,9-19,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/1
ОКТ | ПУСТЫНЬКА - ОП 22 КМ путь I [19пк2-22пк3] | I | 19,2-22,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1
ОКТ | ПУСТЫНЬКА - ОП 22 КМ путь II [19пк2-22пк3] | II | 19,2-22,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [5 empty] | 3/1 | [9 empty] | 3/1 | [10 empty] | 3/1
ОКТ | ОП 22 КМ путь I (НI-IЧ) главный [22пк3-23пк0] | I | 22,3-23,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/1
ОКТ | ОП 22 КМ - СТЕКОЛЬНЫЙ путь I [23пк0-32пк0] | I | 23,0-32,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1
ОКТ | ВЛАДИМИРСКАЯ - НОВОЛИСИНО путь I [19пк3-27пк0] | I | 19,3-27,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ОКТ | ВЛАДИМИРСКАЯ - НОВОЛИСИНО путь II [19пк3-27пк0] | II | 19,3-27,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
ОКТ | ВЛАДИМИРСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [16пк8-19пк3] путь II (Ч-Нд) главный [16пк8-19пк3] | I, II | 16,8-19,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
ОКТ | ВЛАДИМИРСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [16пк8-19пк3] ВХ.СИГ(ЧД до Н) | I | 16,8-19,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ОКТ | ФРЕЗЕРНЫЙ - ВЛАДИМИРСКАЯ путь I [7пк7-16пк8] | I | 7,7-16,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
ОКТ | ФРЕЗЕРНЫЙ путь I (1ЧБ-Н) главный [3пк9-7пк7] ВХ.СИГ(1ЧБ до Н) | I | 3,9-7,7 | 3,3 | Тек. сод. пути | 4 | 23,3 | [12 empty] | 5,8/1000 |  |  | 5,8/1000 |  |  |  | 5,8/1000 |  |  | 5,8/300
ОКТ | ФРЕЗЕРНЫЙ путь I (1ЧБ-Н) главный [3пк9-7пк7] ВХ.СИГ(1ЧБ до Н) | I | 3,9-7,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ФРЕЗЕРНЫЙ путь I (1ЧБ-Н) главный [3пк9-7пк7] ВХ.СИГ(1ЧБ до Н) | I | 3,9-7,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4
ОКТ | ФРЕЗЕРНЫЙ путь II (2ЧБ-НД) главный [3пк9-7пк7] ВХ.СИГ(2ЧБ до НД) | II | 3,9-7,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ФРЕЗЕРНЫЙ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
ОКТ | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ - ФРЕЗЕРНЫЙ путь II [3пк0-3пк9] | II | 3,0-3,9 | 3,9 | ППВ пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/3900
ОКТ | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ - ВОЙСКОВИЦЫ путь II [52пк2-54пк8] | II | 52,2-54,8 | 4,4 | ППВ пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2200
ОКТ | ВОЙСКОВИЦЫ путь I (Н-ЧД) главный [54пк8-57пк3] путь II (НД-Ч) главный [54пк8-57пк3] | I, II | 54,8-57,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [15 empty] | 0,5/1
ОКТ | ВОЙСКОВИЦЫ путь I (Н-ЧД) главный [54пк8-57пк3] путь II (НД-Ч) главный [54пк8-57пк3] | I, II | 54,8-57,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [15 empty] | 0,5/1
ОКТ | ВОЙСКОВИЦЫ путь I (Н-ЧД) главный [55пк5-57пк3] ВОЙСКОВИЦЫ - ЕЛИЗАВЕТИНО путь I [57пк3-66пк9] ЕЛИЗАВЕТИНО путь I (Н-ЧД) главный [66пк9-69пк3] | I | 55,5-57,3 57,3-66,9 66,9-69,3 | 13,8 | КРН | 9 | 90 |  | 10 |  |  |  | 10/1200 |  |  | 10/1200 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10/1200 |  |  | 10/1200 |  |  |  | 10 |  |  | 10
ОКТ | ВОЙСКОВИЦЫ - ЕЛИЗАВЕТИНО путь I [57пк3-66пк9] | I | 57,3-66,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 | [5 empty] | 4/4
ОКТ | ВОЙСКОВИЦЫ - ЕЛИЗАВЕТИНО путь II [57пк3-66пк9] | II | 57,3-66,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  | 4/4 |  |  | 4/4 | [15 empty] | 2/2
| Итого по: ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 51 | 243,3
ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ
ОКТ | ТИХВИН стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
ОКТ | ТИХВИН путь 10 (47-50) приемо-отпр. | 10 |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/400
ОКТ | ТИХВИН путь 11 (55-18) приемо-отпр. | 11 |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/900
ОКТ | ТИХВИН путь 12 (45-52) приемо-отпр. | 12 |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/400
ОКТ | ВАЛЯ путь I (ЧД-Н) главный [164пк1-166пк9] | I | 164,1-166,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [5 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6
ОКТ | ВАЛЯ путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/6
ОКТ | ВАЛЯ путь 3 (14-11) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [13 empty] | 6/6 | 6/6
ОКТ | МЫСЛИНО путь I (ЧД-Н) главный [139пк7-141пк6] | I | 139,7-141,6 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2000
ОКТ | МЫСЛИНО стр. 3, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  | 4/3
ОКТ | НОВЫЙ БЫТ - ПУПЫШЕВО путь I [102пк0-109пк2] | I | 102,0-109,2 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [26 empty] | 4/800 |  |  | 6/1600
ОКТ | ВОЙБОКАЛО - НОВЫЙ БЫТ путь I [95пк1-99пк9] | I | 95,1-99,9 | 5 | ППВ пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/2500 |  | 3/2500
ОКТ | ВОЙБОКАЛО - НОВЫЙ БЫТ путь II [93пк1-97пк10] | II | 93,1-97,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 6 | [13 empty] | 3/2500 |  | 3/2500
ОКТ | ВОЙБОКАЛО - НОВЫЙ БЫТ путь I [92пк10-99пк9] | I | 92,10-99,9 | 2,7 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [15 empty] | 4/800 |  |  |  | 8/1600 |  |  | 8/1900
ОКТ | ВОЙБОКАЛО путь II (Ч-НД) главный [90пк6-92пк6] путь 6/8 (6-8) съезд_глав. стр. 6 | 6/8, II | 90,6-92,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
ОКТ | ЖИХАРЕВО - ВОЙБОКАЛО путь I [81пк6-90пк6] | I | 81,6-90,6 | 3,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/850 |  |  | 4/850
ОКТ | НАЗИЯ - ЖИХАРЕВО путь I [69пк5-79пк5] | I | 69,5-79,5 | 1,7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/850 |  |  | 4/850
ОКТ | МГА путь I (IН-IЧД) главный [52пк2-52пк6] МГА - НАЗИЯ путь I [52пк6-63пк5] | I | 52,2-52,6 52,6-63,5 | 11,4 | ППВ пути | 3 | 12 | [19 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2400
ОКТ | МГА путь II (IIЧ-IIНД) главный [52пк2-52пк6] МГА - НАЗИЯ путь II [52пк6-57пк10] | II | 52,2-52,6 52,6-57,10 | 6 | ППВ пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/3000 |  |  | 4/3000
ОКТ | МГА - НАЗИЯ путь I [63пк9-66пк9] | I | 63,9-66,9 | 1,7 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [5 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600 |  |  | 3/500
ОКТ | МГА - НЕВДУБСТРОЙ путь I [4пк1-13пк2] | I | 4,1-13,2 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [19 empty] | 6/400
ОКТ | МГА путь I (IН-IЧД) главный [48пк3-52пк6] | I | 48,3-52,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/65 | [6 empty] | 4/65
ОКТ | ГОРЫ - МГА путь I [44пк1-48пк3] | I | 44,1-48,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/20
ОКТ | ГОРЫ - МГА путь II [44пк1-48пк3] | II | 44,1-48,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/20
ОКТ | ГОРЫ - МГА путь I [45пк5-45пк5] | I | 45,5-45,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/20
ОКТ | ГОРЫ - МГА путь II [45пк1-45пк1] | II | 45,1-45,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/20
ОКТ | ГОРЫ путь I (ЧД-Н) главный [41пк8-44пк1] | I | 41,8-44,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [29 empty] | 5/100
ОКТ | ГОРЫ путь I (ЧД-Н) главный [41пк8-44пк1] стр. 13, 5, 7 | I | 41,8-44,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [12 empty] | 5/100
ОКТ | ПЕЛЛА - ГОРЫ путь II [38пк4-41пк6] | II | 38,4-41,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [19 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
ОКТ | ПЕЛЛА - ГОРЫ путь I [38пк4-41пк8] | I | 38,4-41,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ПЕЛЛА путь I (Н-ЧД) главный [35пк6-38пк4] САПЕРНАЯ - ПЕЛЛА путь I [28пк0-35пк6] | I | 28,0-35,6 35,6-38,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/90
ОКТ | ПЕЛЛА путь I (Н-ЧД) главный стр. 3, 7 САПЕРНАЯ - ПЕЛЛА путь I [28пк0-35пк6] | I | 28,0-35,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/90
ОКТ | ПЕЛЛА путь I (Н-ЧД) главный [35пк6-38пк4] путь II (Ч-НД) главный [35пк6-38пк4] путь 12/14 (14-12) съезды_пpоч. путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (7-10) приемо-отпр. путь 4 (16-5) приемо-отпр. путь 5 (22-М6) погр.-выгр. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. путь 7 (18-упор) прочий стр... (см. карточку) | 12/14, 1/3, 2/4, 3, 4, 5, 6/8, 7, I, II | 35,6-38,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [12 empty] | 0,5/1
ОКТ | САПЕРНАЯ - ПЕЛЛА путь II [27пк9-35пк6] | II | 27,9-35,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/20
ОКТ | САПЕРНАЯ - ПЕЛЛА путь II [33пк2-33пк2] | II | 33,2-33,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/20
ОКТ | САПЕРНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [25пк1-28пк0] путь II (Ч-НД) главный [25пк1-27пк9] путь 12 (М-7-упор) погр.-выгр. путь 23/25 (23-25) съезд_глав. путь 3 (11-10а) приемо-отпр. путь 4 (1-14а) приемо-отпр. путь 4а (16а-упор) подъездной путь 5 (13-18) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. путь 6 (9-22) ... (см. карточку) | 12, 23/25, 3, 4, 4а, 5, 5/7, 6, 6А/8А, 7, I, II, В/Ч, Интерба, КрК, СНСЗ, уч | 25,1-27,9 25,1-28,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [14 empty] | 0,5/1
ОКТ | ИЖОРЫ - САПЕРНАЯ путь I [21пк5-25пк1] | I | 21,5-25,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
ОКТ | ИЖОРЫ путь II (Ч-НД) главный [19пк4-21пк5] | II | 19,4-21,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/80
ОКТ | ИЖОРЫ путь I (ЧД-Н) главный [19пк4-21пк5] | I | 19,4-21,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/30
ОКТ | ИЖОРЫ путь II (Ч-НД) главный [21пк1-21пк1] стр. 5, 7 | II | 21,1-21,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/80
ОКТ | ИЖОРЫ путь I (ЧД-Н) главный | I |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/30
ОКТ | РЫБАЦКОЕ - ИЖОРЫ путь I [17пк2-17пк2] | I | 17,2-17,2 |  | ИССО | 2 | 8 | [12 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/6
ОКТ | РЫБАЦКОЕ путь I (ГрПЧ-I Н) главный [13пк9-16пк5] | I | 13,9-16,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/20
ОКТ | РЫБАЦКОЕ путь II (ГрПЧ-II Н) главный [14пк1-16пк5] | II | 14,1-16,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/70
ОКТ | РЫБАЦКОЕ путь I (ГрПЧ-I Н) главный [13пк9-16пк5] стр. 28, 32, 34 | I | 13,9-16,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/20
ОКТ | РЫБАЦКОЕ путь II (ГрПЧ-II Н) главный [16пк3-16пк3] | II | 16,3-16,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/70
ОКТ | РЫБАЦКОЕ путь 6 (14-21) приемо-отпр. | 6 |  | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1500
ОКТ | РЫБАЦКОЕ путь 9 (43-упор) приемо-отпр. | 9 |  | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/700
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] | I | 13,0-13,9 | 0,1 | Строит. | 18 | 72 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ОКТ | КУПЧИНСКАЯ путь IIА (23-гран) главный [13пк5-14пк8] ВХ.СИГ(СП 23 до Гран) СПБ-СОРТ-МОСК - КУПЧИНСКАЯ путь II [13пк5-13пк5] | II, IIА | 13,5-13,5 13,5-14,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [29 empty] | 5/5
| Итого по: ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ |  |  |  |  | 92 | 359
ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ
ОКТ | СПБ-ГЛАВНЫЙ путь III тов (47-НМ) главный [1пк1-1пк4] СПБ-ГЛАВНЫЙ - СПБ-ТОВ-МОСК путь 3т [1пк4-2пк9] СПБ-ТОВ-МОСК путь III тов (М99-НГ) главный [2пк9-4пк4] путь 31 (115-324) приемо-отпр. | 31, 3т, III тов | 1,1-1,4 1,4-2,9 2,9-4,4 | 1 | Строит. | 1 | 4320 | 4320/1
ОКТ | СПБ-ГЛАВНЫЙ путь I (ПНМ5-ЧI) главный [1пк1-2пк3] СПБ-ГЛАВНЫЙ - СПБ-ТОВ-МОСК путь I [2пк3-3пк3] СПБ-ТОВ-МОСК путь I (НЛ1-НР) главный [3пк3-3пк10] | I | 1,1-2,3 2,3-3,3 3,3-3,10 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 | 4/2
ОКТ | СПБ-ГЛАВНЫЙ путь III (ПНМ4-ЧIII) главный [1пк1-2пк3] СПБ-ГЛАВНЫЙ - СПБ-ТОВ-МОСК путь I [2пк3-3пк3] СПБ-ТОВ-МОСК путь III (Ч3Г-313) главный [3пк3-3пк10] | I, III | 1,1-2,3 2,3-3,3 3,3-3,10 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 | [5 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
ОКТ | СПБ-ГЛАВНЫЙ путь 3 (114-522) сортиров. путь 4 (100-524) сортиров. | 3, 4 |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 8 | 24 | [11 empty] | 3/120 | 3/120 | 3/120 | 3/120 |  |  |  | 3/120 | 3/120 | 3/120 | 3/120
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК не задано(6 тов.путь 4км 9пк-5км 5пк) |  |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/50
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК путь 81 (91-упор) деповской путь 82 (39-40) деповской путь 83 (103-36) деповской путь 84 (111-34) деповской путь 85 (93-38) деповской путь 86 (85-26) деповской путь 87 (99-20) деповской путь 89 (87-28) деповской | 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК стр. 315 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [11 empty] | 3/1
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК стр. 312 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [18 empty] | 3/1
ОКТ | СЛАВЯНКА стр. 1, 43, 5, 7, 75, 77, 79 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 | [11 empty] | 3/4 | 3/3
ОКТ | КОЛПИНО путь II (НД-Ч) главный [24пк0-25пк4] СЛАВЯНКА - КОЛПИНО путь II [21пк1-24пк0] | II | 21,1-24,0 24,0-25,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [11 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2
ОКТ | КОЛПИНО стр. 11-13, 15, 24, 39СС |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [11 empty] | 3/4
ОКТ | КОЛПИНО путь 14 (11-св. М 23) соединит. | 14 |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/100
ОКТ | КОЛПИНО путь II (НД-Ч) главный [26пк2-27пк3] КОЛПИНО - САБЛИНО путь II [27пк3-40пк4] САБЛИНО путь II (НД-Ч) главный [40пк4-44пк3] | II | 26,2-27,3 27,3-40,4 40,4-44,3 |  | Тек. сод. пути | 16 | 64 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/3 | 4/3 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
ОКТ | КОЛПИНО - САБЛИНО путь I [39пк8-40пк4] | I | 39,8-40,4 |  | Р | 2 | 6 | [5 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600
ОКТ | САБЛИНО - ТОСНО путь I [51пк4-51пк5] ТОСНО путь I (Н-ЧД) главный [51пк5-54пк5] ТОСНО - УШАКИ путь I [54пк5-55пк1] | I | 51,4-51,5 51,5-54,5 54,5-55,1 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [11 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  |  | 2/2 | 2/2
ОКТ | САБЛИНО - ТОСНО путь II [44пк3-45пк10] | II | 44,3-45,10 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [18 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
ОКТ | ТОСНО стр. 10/10с, 5/5с, 7/7с, 8/8с |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [12 empty] | 3/4
ОКТ | ТОСНО стр. 109, 111, 306, 91 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [12 empty] | 3/4
ОКТ | ТОСНО стр. 308, 331, 57, 59, 63, 99 |  |  |  | ППРС | 2 | 6 | [13 empty] | 6/6
ОКТ | ТОСНО стр. 35, 39, 51, 57, 63, 65, 91, 93 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 | [18 empty] | 3/4 | 3/4
ОКТ | ТОСНО - УШАКИ путь I [54пк6-61пк8] УШАКИ путь I (Н-ЧД) главный [61пк8-64пк10] | I | 54,6-61,8 61,8-64,10 | 10,5 | ППВ пути | 4 | 8 | [25 empty] | 2/2500 | 2/3000 | 2/2500 | 2/2500
ОКТ | ТОСНО - УШАКИ путь I [54пк6-61пк8] УШАКИ путь I (Н-ЧД) главный [61пк8-61пк9] | I | 54,6-61,8 61,8-61,9 | 7,4 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [11 empty] | 3/2400 | 3/2400 | 3/2600
ОКТ | УШАКИ путь I (Н-ЧД) главный [61пк10-3пк8] | I | 3,8-61,10 | 1,9 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1900
ОКТ | УШАКИ стр. 6/6с |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | УШАКИ - РЯБОВО путь I [69пк1-70пк10] | I | 69,1-70,10 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/2000
ОКТ | РЯБОВО путь II (НД-Ч) главный [71пк8-73пк10] УШАКИ - РЯБОВО путь II [71пк1-71пк8] | II | 71,1-71,8 71,8-73,10 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 3/2000 | 3/2000
ОКТ | РЯБОВО стр. 1/1с |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1
ОКТ | ЛЮБАНЬ - ТОРФЯНОЕ путь II [103пк1-108пк8] | II | 103,1-108,8 | 5,9 | ППВ пути | 2 | 6 | [13 empty] | 3/1500 | 3/1500
| Итого по: ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ |  |  |  |  | 88 | 4616
ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ
ОКТ | ЧУДОВО-КИРОВ - ЧУДОВО-МОСК путь I [102пк1-105пк5] | I | 102,1-105,5 |  | Тек. сод. пути | 7 | 21 | [18 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |  |  |  | 3/3 | 3/2 | 3/3
ОКТ | ЧУДОВО-КИРОВ - ЧУДОВО-МОСК путь I [103пк1-104пк10] | I | 103,1-104,10 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/1000 | 3/1000
ОКТ | ЧУДОВО-КИРОВ - ЧУДОВО-МОСК путь I [102пк1-105пк5] | I | 102,1-105,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
ОКТ | ЧУДОВО-КИРОВ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
ОКТ | ГРЯДЫ путь II (НД-Ч) главный [140пк7-143пк7] | II | 140,7-143,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1
ОКТ | БОЛЬШ ВИШЕРА путь II (НД-Ч) главный [151пк4-154пк4] | II | 151,4-154,4 | 11,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/4000 | 3/3600
ОКТ | БОЛЬШ ВИШЕРА путь I (Н-ЧД) главный [151пк4-154пк4] стр. 6/6С, 8/8С | I | 151,4-154,4 |  | ППРС | 1 | 3 | [25 empty] | 3/2
ОКТ | БОЛЬШ ВИШЕРА путь II (НД-Ч) главный [151пк4-154пк4] стр. 10/10С, 12/12С | II | 151,4-154,4 |  | ППРС | 1 | 3 | [28 empty] | 3/2
ОКТ | МАЛАЯ ВИШЕРА путь 3-а (97/97С-6/6С) приемо-отпр. путь 4 (105-7/7С) приемо-отпр. путь 4-а (10/10С-103/103С) приемо-отпр. путь 7а (123-12) приемо-отпр. путь 9а (127-22) приемо-отпр. | 3-а, 4, 4-а, 7а, 9а |  |  | Тек. сод. пути | 16 | 48 |  |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | МАЛАЯ ВИШЕРА путь I (Н-ЧД) главный [159пк9-163пк7] | I | 159,9-163,7 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 |  |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | МАЛАЯ ВИШЕРА путь II (НД-Ч) главный [159пк9-163пк7] | II | 159,9-163,7 |  | Тек. сод. пути | 11 | 33 |  |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | МАЛАЯ ВИШЕРА путь 3 (11/11С-87/87С) приемо-отпр. стр. 101, 17, 19, 21, 57, 85 | 3 |  |  | ППРС | 2 | 6 | [11 empty] | 3/3 | 3/3
ОКТ | МАЛАЯ ВИШЕРА - БУРГА путь I [163пк7-180пк8] | I | 163,7-180,8 | 17 | ППВ пути | 3 | 9 | [5 empty] | 3/2500 | 3/2500 |  |  |  |  | 3/1700
ОКТ | МАЛАЯ ВИШЕРА - БУРГА путь II [163пк7-180пк8] | II | 163,7-180,8 | 8,3 | ППВ пути | 5 | 15 | [18 empty] | 3/1800 | 3/1800 | 3/1800 | 3/1800 |  |  |  | 3/1100
ОКТ | БУРГА путь I (Н-ЧД) главный [180пк8-183пк8] | I | 180,8-183,8 | 12 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [14 empty] | 3/4000 |  |  |  | 3/4000 | 3/4000
ОКТ | БУРГА - МСТИНСК МОСТ путь I [183пк8-187пк4] | I | 183,8-187,4 | 14 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [6 empty] | 3/4000 |  |  |  |  | 3/4000 | 3/4000 | 3/2000
ОКТ | МСТИНСК МОСТ путь II (НД-Ч) главный [187пк4-190пк3] МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь II [190пк3-214пк4] | II | 187,4-190,3 190,3-214,4 | 10 | ППВ пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/1800
ОКТ | МСТИНСК МОСТ путь I (Н-ЧД) главный [187пк4-190пк3] | I | 187,4-190,3 | 11,6 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [19 empty] | 3/4000 | 3/4000 | 3/3600
ОКТ | МСТИНСК МОСТ путь I (Н-ЧД) главный [189пк8-190пк3] | I | 189,8-190,3 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 3/0,2 | [6 empty] | 3/0,2
ОКТ | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь I [190пк3-214пк4] | I | 190,3-214,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/1
ОКТ | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь II [190пк3-214пк4] | II | 190,3-214,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [25 empty] | 3/1 | 3/1
ОКТ | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь I [190пк3-214пк4] | I | 190,3-214,4 | 0 | Тек. сод. пути | 8 | 24 | [18 empty] | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5 |  |  |  | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5
ОКТ | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь II [190пк3-214пк4] | II | 190,3-214,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/0,7
ОКТ | ТОРБИНО путь I (Н-ЧД) главный [217пк4-217пк7] | I | 217,4-217,7 |  | Р | 1 | 3 | [28 empty] | 3/300
ОКТ | ТОРБИНО путь I (Н-ЧД) главный [214пк4-217пк7] | I | 214,4-217,7 | 12,8 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [18 empty] | 3/4000 | [6 empty] | 3/4000 | 3/4800
ОКТ | ТОРБИНО путь II (НД-Ч) главный [214пк4-217пк7] | II | 214,4-217,7 | 12,8 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [20 empty] | 3/4800 | [6 empty] | 3/4000 | 3/4000
ОКТ | ТОРБИНО путь I (Н-ЧД) главный [214пк5-217пк7] | I | 214,5-217,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/400
ОКТ | ТОРБИНО путь II (НД-Ч) главный [214пк5-217пк7] | II | 214,5-217,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/400
ОКТ | ТОРБИНО путь I (Н-ЧД) главный [214пк4-217пк7] | I | 214,4-217,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [25 empty] | 3/1 | 3/1
ОКТ | ТОРБИНО - БОРОВЕНКА путь I [218пк1-219пк10] | I | 218,1-219,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/400
ОКТ | ТОРБИНО - БОРОВЕНКА путь II [223пк1-223пк10] | II | 223,1-223,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/400
ОКТ | ТОРБИНО - БОРОВЕНКА путь II [217пк7-230пк1] | II | 217,7-230,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [18 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
ОКТ | БОРОВЕНКА - ОКУЛОВКА путь I [233пк2-248пк8] | I | 233,2-248,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
ОКТ | БОРОВЕНКА - ОКУЛОВКА путь II [233пк2-248пк8] | II | 233,2-248,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | БОРОВЕНКА - ОКУЛОВКА путь I [233пк2-248пк8] | I | 233,2-248,8 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/0,8 | 3/0,8
ОКТ | БОРОВЕНКА - ОКУЛОВКА путь II [233пк2-248пк8] | II | 233,2-248,8 | 0 | Тек. сод. пути | 10 | 32 |  |  |  |  | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5 |  |  |  | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5 |  |  |  | 4/0,5 | 4/0,5
ОКТ | ОКУЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [248пк8-251пк9] стр. 11/11С, 5/5С | I | 248,8-251,9 |  | ППРС | 1 | 3 | [11 empty] | 3/2
ОКТ | ОКУЛОВКА путь II (НД-Ч) главный [248пк8-251пк9] стр. 7/7С, 9/9С | II | 248,8-251,9 |  | ППРС | 1 | 3 | [12 empty] | 3/2
ОКТ | ОКУЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [248пк8-251пк9] стр. 23/23С | I | 248,8-251,9 |  | ППРС | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | ОКУЛОВКА путь II (НД-Ч) главный [248пк8-251пк9] стр. 15/15С | II | 248,8-251,9 |  | ППРС | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1
ОКТ | ОКУЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [249пк1-249пк4] | I | 249,1-249,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/400
ОКТ | ОКУЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [249пк7-250пк6] | I | 249,7-250,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/400
ОКТ | ОКУЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [250пк8-251пк6] | I | 250,8-251,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/400
ОКТ | ОКУЛОВКА путь II (НД-Ч) главный [249пк7-250пк4] | II | 249,7-250,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/400
ОКТ | ОКУЛОВКА путь II (НД-Ч) главный [250пк8-251пк5] | II | 250,8-251,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/400
| Итого по: ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ |  |  |  |  | 126 | 379
ОКТ 304 КИРИШСКИЙ
ОКТ | ПЕСЬ стр. 1, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
ОКТ | СОМИНКА - ПЕСЬ путь I [205пк7-219пк6] | I | 205,7-219,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [25 empty] | 5/1
ОКТ | АНЦИФЕРОВО-МОЛ - СОМИНКА путь I [200пк5-203пк9] | I | 200,5-203,9 |  | Строит. | 1 | 96 | [25 empty] | 96/1
ОКТ | АНЦИФЕРОВО-МОЛ - СОМИНКА путь I [203пк0-203пк9] | I | 203,0-203,9 | 0,5 | ЦУКС | 1 | 96 | [18 empty] | 96/500
ОКТ | АНЦИФЕРОВО-МОЛ стр. 1, 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ОКТ | КИПРИЯ - АНЦИФЕРОВО-МОЛ путь I [189пк4-199пк1] | I | 189,4-199,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 |  |  |  |  | 5/1
ОКТ | ТЕРЕБУТЕНЕЦ - КИПРИЯ путь I [178пк7-183пк4] | I | 178,7-183,4 | 5,8 | ППВ пути | 2 | 12 | [25 empty] | 6/2900 |  |  | 6/2900
ОКТ | ОКУЛОВО - ТЕРЕБУТЕНЕЦ путь I [168пк8-173пк10] | I | 168,8-173,10 | 5,3 | ППВ пути | 2 | 12 | [18 empty] | 6/2650 |  |  | 6/2650
ОКТ | НЕБОЛЧИ стр. 10, 2, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
ОКТ | ТАЛЬЦЫ-МОЛОГ - ВОДОГОН путь I [128пк5-133пк0] | I | 128,5-133,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ОКТ | ГОРЯТИНО - ТАЛЬЦЫ-МОЛОГ путь I [126пк1-126пк10] | I | 126,1-126,10 |  | Строит. | 1 | 96 | [18 empty] | 96/1
ОКТ | ГОРЯТИНО - ТАЛЬЦЫ-МОЛОГ путь I [126пк1-126пк10] | I | 126,1-126,10 | 0,9 | ЦУКС | 1 | 96 | [18 empty] | 96/930
ОКТ | БУДОГОЩЬ - ТИХВИН путь I [20пк9-94пк1] | I | 20,9-94,1 | 2,4 | Тек. сод. пути | 19 | 110,8 |  |  |  |  | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 |  |  |  | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 |  |  | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 |  |  | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50
ОКТ | БУДОГОЩЬ путь II (св. Ч-св. Н) главный [98пк0-100пк2] путь I (8-НТ) главный [19пк6-20пк9] путь 13 (12-упор) деповской путь 3 (2-23) приемо-отпр. путь 4 (4-5) приемо-отпр. путь 5 (6-13) приемо-отпр. путь 6 (15-10) приемо-отпр. путь 7 (23-упор) прочий не задано(пути 13А, 4А) | 13, 3, 4, 5, 6, 7, I, II | 19,6-20,9 98,0-100,2 | 1 | Строит. | 8 | 32 |  |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | ПЧЕВЖА - БУДОГОЩЬ путь I [89пк4-98пк0] | I | 89,4-98,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | ПЧЕВЖА путь I (Ч-Н) главный [87пк2-89пк4] | I | 87,2-89,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/450 | [6 empty] | 3/400
ОКТ | КИРИШИ - ПЧЕВЖА путь I [70пк1-87пк2] | I | 70,1-87,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | КИРИШИ путь 1 (102-103) приемо-отпр. путь 10 (164-149) сортиров. путь 101 (275-упор) подъездной путь 103/101 (103-101) съезды_пpоч. путь 105 (267-упор) прочий путь 107/109 (107-109) съезды_пpоч. путь 108-110 (108-110) съезды_пpоч. путь 11 (152-151) сортиров. путь 117/115 (117-115) съезды_пpоч. путь ... (см. карточку) | 1, 10, 101, 103/101, 105, 107/109, 108-110, 11, 117/115, 12, 13, 14, 15, 16, 17, (173,М9), 175-177, 18, 19, 1а, 2, 20, 202-203, 204-205, 21, 215-216, 22, 220-221, 222-223, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32 А, 33, 34, 36, 37, 4, 41, 5, 50, 51.1, 51.2, 52.1, 52.2, 53, 54.1, 54.2, 55.1, 55.2, 56, 57.1, 57.2, 58, 6, 60, 61, 62, 68, 7, 70, 73, 75, 77, 78, 79, 8, 80.1, 80.2, 81.1, 81.2, 84, 85, 88.1, 88.2, 89.1, 89.2, 9, ППС-11P, ППС-12P, ППС-13P, ППС-14P, ППС-15P, ППС-19P, ППС-1Р, ППС-2P, ППС-3P, ППС- 4P, ППС-5P, ППС-6P, ППС-7P, ППС-8P |  |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [11 empty] | 0,5/1
ОКТ | ОП 63 КМ путь I (ЧП-Н) главный [63пк6-64пк1] путь I А (1-ЧА) главный [2пк2-2пк4] путь I Ирса (3-ЧИ) главный [4пк6-5пк0] путь 5 (2-упор) спец. путь 6 (4-упор) спец. стр. 1, 2, 3, 4 | 5, 6, I, I А, I Ирса | 2,2-2,4 4,6-5,0 63,6-64,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [13 empty] | 0,5/1
ОКТ | ПОСАДНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [58пк4-60пк5] путь I И (3-НИ) главный [0пк0-1пк8] путь 1-7 (1-7) обводной путь 2 (4-11) приемо-отпр. путь 3 (2-9) приемо-отпр. путь 4 (6-5) приемо-отпр. стр. 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | 1-7, 2, 3, 4, I, I И | 0,0-1,8 58,4-60,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 |  |  |  |  | 0,5/1
ОКТ | ЖАРОК - РЗД 50 КМ путь I [43пк4-49пк3] | I | 43,4-49,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/1
ОКТ | ПОГОСТЬЕ - ЖАРОК путь I [35пк6-41пк6] | I | 35,6-41,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/1
ОКТ | МАЛУКСА - ПОГОСТЬЕ путь I [27пк3-34пк0] | I | 27,3-34,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1
ОКТ | МАЛУКСА путь I (Ч-Н) главный [25пк2-27пк3] путь 14/16 (14-16) съезды_пpоч. путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (10-7) приемо-отпр. путь 6 (12-упор) погр.-выгр. путь 7 (8-18) соединит. путь 8 (20-упор) прочий путь 9 (18-ворот) прочий путь 9 а (22-ворот... (см. карточку) | 14/16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 а, I, Кампос | 25,2-27,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [6 empty] | 0,5/1
ОКТ | ТУРЫШКИНО - МАЛУКСА путь I [18пк7-25пк2] | I | 18,7-25,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1
ОКТ | ТУРЫШКИНО путь I (Ч-Н) главный [16пк1-18пк7] путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 3/5 (3-5) съезд пр-отп путь 4/6 (4-6) съезд пр-отп стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 3, 3/5, 4/6, I | 16,1-18,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [8 empty] | 0,5/1
ОКТ | СОЛОГУБОВКА - ТУРЫШКИНО путь I [9пк6-16пк1] | I | 9,6-16,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1
ОКТ | МГА - СОЛОГУБОВКА путь I [3пк7-7пк6] | I | 3,7-7,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1
ОКТ | НОВОЛИСИНО - ЛУСТОВКА путь I [44пк6-62пк2] | I | 44,6-62,2 |  | Тек. сод. пути | 12 | 51,3 |  |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3
ОКТ | ЛУСТОВКА - РАДОФИННИК путь I [63пк4-95пк4] | I | 63,4-95,4 |  | Тек. сод. пути | 12 | 51,6 |  |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3
ОКТ | РАДОФИННИК - РОГАВКА путь I [97пк2-121пк0] | I | 97,2-121,0 |  | Тек. сод. пути | 12 | 55,3 |  |  |  |  | 4/4 |  | 5,8/5 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 5,8 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 5,8 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 5,8 | 4/4
ОКТ | РОГАВКА - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [122пк6-165пк1] | I | 122,6-165,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [13 empty] | 5 | [13 empty] | 5
| Итого по: ОКТ 304 КИРИШСКИЙ |  |  |  |  | 96 | 783,6
ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ
ОКТ | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь I [12пк8-12пк8] путь II [12пк8-12пк8] | I, II | 12,8-12,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/2
ОКТ | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь II [8пк4-15пк9] | II | 8,4-15,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
ОКТ | МЕЛЬН РУЧЕЙ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
ОКТ | МЕЛЬН РУЧЕЙ стр. 32, 33 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2
ОКТ | МЕЛЬН РУЧЕЙ путь IIa (4-Ч) главный [2пк3-2пк3] | IIa | 2,3-2,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/1
ОКТ | БОРИСОВА ГР стр. 1, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/3
ОКТ | БОРИСОВА ГР - ЛАДОЖСКОЕ ОЗ путь I [41пк5-46пк1] | I | 41,5-46,1 |  | Тек. сод. пути | 10 | 58 | 4/4 | 6/6 |  |  | 6/6 | 6/6 |  | 6/6 | 6/6 |  |  | 6/6 | 6/6 |  | 6/6 | 6/6
ОКТ | МЕЛЬН РУЧЕЙ - КИРПИЧНЫЙ З-Д путь I [3пк2-7пк1] | I | 3,2-7,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
ОКТ | КИРПИЧНЫЙ З-Д - ПЕТРОКРЕПОСТЬ путь I [8пк7-22пк2] | I | 8,7-22,2 |  | Тек. сод. пути | 17 | 102 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 | 6/6 | 6/6 |  |  |  | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6
ОКТ | КИРПИЧНЫЙ З-Д - ПЕТРОКРЕПОСТЬ путь I [8пк7-22пк2] | I | 8,7-22,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
ОКТ | ПЕТРОКРЕПОСТЬ - НЕВСКАЯ ДУБР путь I [24пк3-38пк0] | I | 24,3-38,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
ОКТ | ПОРОГИ - ТЕРЕБОЧЕВО путь I [8пк4-24пк1] | I | 8,4-24,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | ТЕРЕБОЧЕВО - ГЛАЖЕВО путь I [26пк1-36пк8] | I | 26,1-36,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | ТЕРЕБОЧЕВО - ГЛАЖЕВО путь I [26пк1-36пк8] | I | 26,1-36,8 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000
ОКТ | ГЛАЖЕВО - ТИХОРИЦЫ (БП 42 КМ) путь I [38пк9-40пк7] | I | 38,9-40,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1
ОКТ | ТИХОРИЦЫ (БП 42 КМ) - АНДРЕЕВО путь I [42пк7-49пк2] | I | 42,7-49,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1
ОКТ | АНДРЕЕВО - ОП 61 КМ путь I [51пк2-59пк8] | I | 51,2-59,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/1
ОКТ | ОП 61 КМ - ИРСА путь I [60пк1-62пк9] | I | 60,1-62,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/1
ОКТ | ИРСА - ТИГОДА путь I [65пк1-75пк7] | I | 65,1-75,7 |  | Тек. сод. пути | 12 | 60 |  |  |  |  | 5/5 |  | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 |  | 5/5 | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  | 5/5 | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  | 5/5 | 10/10
ОКТ | ИРСА - ТИГОДА путь I [65пк1-75пк7] | I | 65,1-75,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | ТИГОДА - ЧУДОВО-КИРОВ путь I [77пк6-100пк1] | I | 77,6-100,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | ЧУДОВО-МОСК - СПАС ПОЛИСТЬ путь I [5пк2-25пк4] | I | 5,2-25,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/5 |  |  | 3/5
ОКТ | ЧУДОВО-МОСК - СПАС ПОЛИСТЬ путь I [5пк2-25пк4] | I | 5,2-25,4 | 0 | Тек. сод. пути | 15 | 46 | [11 empty] | 4/0,6 | 3/0,6 | 3/0,6 | 3/0,6 | 3/0,6 |  |  | 3/0,6 | 3/0,6 | 3/0,6 | 3/0,6 | 3/0,6 |  |  | 3/0,6 | 3/0,6 | 3/0,6 | 3/0,6 | 3/0,6
ОКТ | СПАС ПОЛИСТЬ путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2 |  | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/1200
ОКТ | СПАС ПОЛИСТЬ путь 3 (3-4) приемо-отпр. | 3 |  | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/1200
ОКТ | СПАС ПОЛИСТЬ - ПОДБЕРЕЗЬЕ путь I [27пк7-52пк1] | I | 27,7-52,1 |  | Тек. сод. пути | 7 | 21 |  |  |  |  | 3/3 | 3/3 | [5 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/2
ОКТ | СПАС ПОЛИСТЬ - ПОДБЕРЕЗЬЕ путь I [27пк7-52пк1] | I | 27,7-52,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [18 empty] | 3/1 |  |  | 3/1
ОКТ | ПОДБЕРЕЗЬЕ путь 2 (1-12) приемо-отпр. | 2 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/1100
ОКТ | ПОДБЕРЕЗЬЕ путь 3 (5-14) приемо-отпр. | 3 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/1100
ОКТ | ПОДБЕРЕЗЬЕ - РЗД 64 КМ путь I [54пк5-63пк8] | I | 54,5-63,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [25 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
ОКТ | РЗД 64 КМ - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [66пк3-69пк4] | I | 66,3-69,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/4
ОКТ | РОГАВКА - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [122пк6-165пк1] | I | 122,6-165,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [13 empty] | 5 | [13 empty] | 5
ОКТ | БАТЕЦКАЯ - ЛЮБОЛЯДЫ путь I [40пк0-67пк5] | I | 40,0-67,5 | 5 | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [18 empty] | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4
ОКТ | ЛЮБОЛЯДЫ - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [68пк9-94пк2] | I | 68,9-94,2 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4
| Итого по: ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 115 | 481
ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ
ОКТ | КУШЕЛЕВКА путь IV (ЧII-НФ4) главный [19пк3-19пк8] КУШЕЛЕВКА - СПБ-ФИНЛ путь III [19пк8-20пк9] СПБ-ФИНЛ путь III (3ЧК-упор) главный [20пк9-20пк10] | III, IV | 19,3-19,8 19,8-20,9 20,9-20,10 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/1700
ОКТ | КУШЕЛЕВКА путь IV (ЧII-НФ4) главный [19пк5-19пк8] КУШЕЛЕВКА - СПБ-ФИНЛ путь IV [19пк8-20пк9] СПБ-ФИНЛ путь IV (4ЧК-упор) главный [20пк9-20пк10] | IV | 19,5-19,8 19,8-20,9 20,9-20,10 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/1500
ОКТ | ПИСКАРЕВКА стр. 1, 17, 32, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [11 empty] | 3/4
ОКТ | ПИСКАРЕВКА стр. 3, 30, 44, 5, 54 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/5
ОКТ | ПИСКАРЕВКА стр. 14, 2, 28, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ОКТ | ПИСКАРЕВКА стр. 10, 22, 26, 42, 56 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5
ОКТ | ПИСКАРЕВКА стр. 48 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
ОКТ | ПИСКАРЕВКА стр. 4, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [21 empty] | 2/2
ОКТ | ПИСКАРЕВКА стр. 20 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
ОКТ | ПИСКАРЕВКА путь Iв (14-НР) главный [2пк5-2пк10] РУЧЬИ - ПИСКАРЕВКА путь I [2пк1-2пк5] | I, Iв | 2,1-2,5 2,5-2,10 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/900
ОКТ | РУЧЬИ стр. 13 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
ОКТ | РЖЕВКА стр. 16, 26, 38, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 8 | [12 empty] | 8/4
ОКТ | ЗАНЕВСК ПОСТ путь I (НД-Ч) главный [4пк7-5пк10] | I | 4,7-5,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/200
ОКТ | ЗАНЕВСК ПОСТ II путь I (ЧЗ-Н) главный [1пк9-4пк3] ВХ.СИГ(ЧЗ) | I | 1,9-4,3 |  | КР СЦБ | 1 | 6 | [14 empty] | 6/1
ОКТ | МАНУШКИНО - ПАВЛОВО-НА-Н путь II [19пк4-25пк8] | II | 19,4-25,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/4
ОКТ | ПАВЛОВО-НА-Н стр. 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
ОКТ | ПАВЛОВО-НА-Н стр. 1, 6, СС2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [25 empty] | 6/3
ОКТ | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь 10 (52-61) приемо-отпр. стр. 52 | 10 |  |  | КР СЦБ | 1 | 6 | [14 empty] | 6
ОКТ | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь 4 (60-Стр.63) приемо-отпр. стр. 70 | 4 |  |  | КР СЦБ | 1 | 6 | [27 empty] | 6/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (стр.167-НВ) главный [1пк7-2пк2] путь II (609-НП) главный [1пк3-1пк5] | I, II | 1,3-1,5 1,7-2,2 |  | Строит. | 12 | 48 | [11 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь II (609-НП) главный [1пк3-1пк5] | II | 1,3-1,5 | 1 | Строит. | 12 | 48 | [11 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4 | 4
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 641, 645, 647 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [6 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 655, 657 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [7 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 234, 240, 242 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [9 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 4 пучок 12,13,14 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [5 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1,2 ВТП с закрытием горки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [12 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1 пучок 3,4,5 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [14 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 2 пучок 6,7,8 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [19 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 3 пучок 9,10,11 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [21 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 4 пучок 12,13,14 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [26 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1,2 ВТП с закрытием горки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [28 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 1 пучок 5,6 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [5 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2 пучок 7,8 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [12 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2,2А ВТП с закрытием горки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [14 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ПИТ. УСТ.(4 горка (697Г)) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 3 пучок 9,9А СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [19 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 4 пучок 11,11А,12СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [21 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 5 пучок 13,14 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [26 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2,2А ВТП с закрытием горки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [28 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ПИТ. УСТ.(3 горка ГАЦ 285Г) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [20 empty] | 3/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 10, 14, 18, 185, 201, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 216, 224, 228, 230, 232, 234, 30 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [20 empty] | 3/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь IV тов. (МЛ-стр. 240) главный [6пк8-6пк10] | IV тов. | 6,8-6,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/50
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь 110 (125-110/114) приемо-отпр. | 110 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [18 empty] | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 |  |  | 4/50
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1
| Итого по: ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ |  |  |  |  | 71 | 264
ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ
ОКТ | ЛАХТА путь II (c.H-c.Ч) главный [17пк10-18пк0] ЛАХТА - ЛИСИЙ НОС путь I [18пк0-22пк5] | I, II | 17,10-18,0 18,0-22,5 | 4,5 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [25 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1500
ОКТ | ЛАХТА стр. 1 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ОКТ | СПБ-ФИНЛ - ЛАНСКАЯ путь I [4пк0-5пк5] | I | 4,0-5,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/280
ОКТ | ЛАНСКАЯ путь I (Н-Чд) главный [5пк5-7пк4] | I | 5,5-7,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/2 | 3/2
ОКТ | ЛАНСКАЯ путь II (Н6-Ч2) главный [5пк5-7пк9] | II | 5,5-7,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/300
ОКТ | ЛАНСКАЯ - ШУВАЛОВО путь I [7пк4-11пк5] | I | 7,4-11,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/2 | 3/2
ОКТ | ШУВАЛОВО путь II (гр.станции-Ч) главный [11пк7-13пк5] | II | 11,7-13,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 3/2 | 3/2
ОКТ | ШУВАЛОВО - ПАРГОЛОВО путь II [13пк5-15пк8] | II | 13,5-15,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/160
ОКТ | ПАРНАС - ПАРГОЛОВО путь I [10пк9-15пк8] | I | 10,9-15,8 | 5 | ППВ пути | 1 | 8 | [11 empty] | 8/5000
ОКТ | ЛЕВАШОВО - БЕЛООСТРОВ путь I [21пк8-31пк0] | I | 21,8-31,0 | 9 | ППВ пути | 5 | 15 | [11 empty] | 3/1800 | 3/1800 |  | 3/1800 | 3/1800 |  |  | 3/1800
ОКТ | ЛЕВАШОВО - БЕЛООСТРОВ путь II [22пк1-31пк0] | II | 22,1-31,0 | 9 | ППВ пути | 5 | 15 | [19 empty] | 3/1800 | 3/1800 |  | 3/1800 |  |  | 3/1800 | 3/1800
ОКТ | БЕЛООСТРОВ путь I (Н-Чд) главный [32пк0-33пк0] | I | 32,0-33,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/5 | 4/5
ОКТ | ЗЕЛЕНОГОРСК путь II (Ч-Нд) главный [50пк0-53пк0] | II | 50,0-53,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [18 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
| Итого по: ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 31 | 103
ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ
ОКТ | ПРИВЕТНЕНСК путь I (Н-Ч) главный [67пк9-69пк1] | I | 67,9-69,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [28 empty] | 4/180 | 4/180
ОКТ | ПРИВЕТНЕНСК - ЕРМИЛОВО путь I [69пк1-113пк1] | I | 69,1-113,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 29,1 | [11 empty] | 5,8/1 | 5,8/1 | 5,8/1 | 5,8/1 | 5,8/1
ОКТ | БП 160 КМ - ВЫБОРГ путь I [161пк2-164пк5] | I | 161,2-164,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/50
ОКТ | ГАВРИЛОВО путь II (Ч-Нд) главный [107пк0-109пк6] | II | 107,0-109,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/300
ОКТ | ГАВРИЛОВО - ВЕРХНЕЧЕРКАС путь II [109пк6-119пк2] | II | 109,6-119,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/180
ОКТ | ВЫБОРГ стр. 11сс, 75, 77, 8 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/3
ОКТ | ВЫБОРГ путь 21 (2-113) ходовой | 21 |  | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [29 empty] | 2,2/740
ОКТ | ВЫБОРГ путь 22 (161-304) ходовой | 22 |  | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [28 empty] | 2,2/700
ОКТ | ВЫБОРГ путь 23 (109-181) ходовой | 23 |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [26 empty] | 2,2/900
ОКТ | ВЫБОРГ путь 25 (175-ст.р.р.183) приемо-отпр. | 25 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [25 empty] | 2,2/800
ОКТ | ВЫБОРГ путь 26 (177-171) приемо-отпр. | 26 |  | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [23 empty] | 2,2/500
ОКТ | ВЫБОРГ путь 27 (179-197) приемо-отпр. | 27 |  | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [22 empty] | 2,2/500
ОКТ | ВЫБОРГ путь 28 (163-173) приемо-отпр. | 28 |  | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [20 empty] | 2,2/700
ОКТ | ВЫБОРГ путь 29 (165-ст.р.р.44) приемо-отпр. | 29 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [19 empty] | 2,2/680
ОКТ | ПРИГОРОДНАЯ путь II (Н-Ч) главный [135пк9-138пк1] | II | 135,9-138,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/180
| Итого по: ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ |  |  |  |  | 20 | 71,5
ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ
ОКТ | БОРОВИНКА стр. 1, 2 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/3
ОКТ | КРАСНЫЙ СОКОЛ - БОРОДИНСКОЕ путь I [55пк0-61пк0] | I | 55,0-61,0 | 0,7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/50 | [8 empty] | 4/50
ОКТ | БОРОДИНСКОЕ - ХИЙТОЛА путь I [62пк5-92пк5] | I | 62,5-92,5 | 2,7 | Тек. сод. пути | 7 | 28 | [5 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 |  | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 |  | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 |  | 4/50
ОКТ | КАПИТОЛОВО путь I (Н-М 4) главный [17пк10-18пк6] | I | 17,10-18,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/800
ОКТ | КАПИТОЛОВО путь II (Ч-Нд) главный [17пк10-18пк6] | II | 17,10-18,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/800
ОКТ | КАПИТОЛОВО путь 5 (5-16) приемо-отпр. | 5 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/800
ОКТ | КАПИТОЛОВО путь 6 (15-12) приемо-отпр. | 6 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/800
ОКТ | КАПИТОЛОВО путь 7 (17-14) приемо-отпр. | 7 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/800
ОКТ | КАПИТОЛОВО - ТОКСОВО путь II [20пк1-20пк10] | II | 20,1-20,10 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/900
ОКТ | КАПИТОЛОВО - ТОКСОВО путь I [21пк4-22пк3] | I | 21,4-22,3 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/900
ОКТ | ВАСКЕЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [51пк7-51пк10] | I | 51,7-51,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/200
ОКТ | ВАСКЕЛОВО путь 3 (7-6) приемо-отпр. | 3 |  | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/700
ОКТ | ВАСКЕЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [51пк1-51пк6] | I | 51,1-51,6 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [22 empty] | 3,5/700
ОКТ | ВАСКЕЛОВО путь II (НД-Ч) главный [51пк1-51пк6] | II | 51,1-51,6 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [29 empty] | 3,5/700
ОКТ | ВАСКЕЛОВО путь 4 (5-8) приемо-отпр. | 4 |  | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [26 empty] | 3,5/700
ОКТ | ВАСКЕЛОВО путь II (НД-Ч) главный [51пк7-52пк6] | II | 51,7-52,6 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [29 empty] | 3,5/700
ОКТ | ВАСКЕЛОВО путь II (НД-Ч) главный [52пк2-52пк5] | II | 52,2-52,5 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [29 empty] | 3,5/700
ОКТ | ВАСКЕЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [52пк2-52пк5] | I | 52,2-52,5 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [8 empty] | 3,5/700
ОКТ | ВАСКЕЛОВО путь 5 (10-упор) прочий путь 6 (14-упор) прочий | 5, 6 |  | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [5 empty] | 3,5/700
ОКТ | ВАСКЕЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [51пк7-51пк10] | I | 51,7-51,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/200
ОКТ | ВАСКЕЛОВО - ОРЕХОВО путь I [57пк3-60пк3] | I | 57,3-60,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [19 empty] | 5/3000
ОКТ | ОРЕХОВО путь I (Н-ЧД) главный [64пк3-65пк1] | I | 64,3-65,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [8 empty] | 6/200 | [6 empty] | 6/200 | [6 empty] | 6/200 | [6 empty] | 6/200
ОКТ | ОРЕХОВО путь I (Н-ЧД) главный [64пк3-65пк1] | I | 64,3-65,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [26 empty] | 8/800
ОКТ | СОСНОВО - ЛОСЕВО I путь I [86пк1-87пк7] | I | 86,1-87,7 | 1,7 | Тек. сод. пути | 9 | 52 |  | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  |  | 4/100 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/200
ОКТ | СОСНОВО - ЛОСЕВО I путь I [86пк1-87пк7] | I | 86,1-87,7 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [19 empty] | 8/1700
ОКТ | ГРОМОВО - ОТРАДНОЕ путь I [112пк9-112пк9] | I | 112,9-112,9 |  | ИССО | 3 | 18 | [5 empty] | 6/20 | [6 empty] | 6/20 |  | 6/20
ОКТ | ГРОМОВО - ОТРАДНОЕ путь I [103пк9-113пк9] | I | 103,9-113,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/50
ОКТ | ОТРАДНОЕ - МЮЛЛЮПЕЛЬТО путь I [115пк8-124пк6] | I | 115,8-124,6 | 3,1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/1480 | [6 empty] | 4/1326 | [6 empty] | 4/375
ОКТ | ОТРАДНОЕ - МЮЛЛЮПЕЛЬТО путь I [115пк8-124пк6] | I | 115,8-124,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/375
ОКТ | ОТРАДНОЕ - МЮЛЛЮПЕЛЬТО путь I [115пк8-124пк6] | I | 115,8-124,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/50
ОКТ | МЮЛЛЮПЕЛЬТО - ПРИОЗЕРСК путь I [126пк9-139пк6] | I | 126,9-139,6 | 4,1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/1600 | [6 empty] | 4/950 | [6 empty] | 4/1600
ОКТ | ПРИОЗЕРСК - КУЗНЕЧНОЕ путь I [141пк9-154пк3] | I | 141,9-154,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/50 |  |  |  |  | 4/50
ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ стр. 13, 15, 25, 5 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/3
ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ - ХИЙТОЛА путь I [157пк1-173пк1] | I | 157,1-173,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/226
ОКТ | ХИЙТОЛА - АЛХО путь I [174пк7-183пк9] | I | 174,7-183,9 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/974
ОКТ | ОЗЕРСКОЕ путь I (Н-Чд) главный [37пк4-39пк9] | I | 37,4-39,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 2,5 | [26 empty] | 2,5/1
ОКТ | КАМЕННОГОРСК путь I (ЧД-IIIН) главный [39пк5-39пк8] путь 5 (28-75) приемо-отпр. | 5, I | 39,5-39,8 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/400
ОКТ | КАМЕННОГОРСК - ПРУДЫ путь I [7пк1-7пк10] | I | 7,1-7,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [15 empty] | 2,2/1000
ОКТ | КАМЕННОГОРСК - ПРУДЫ путь I [2пк1-9пк2] | I | 2,1-9,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/50
ОКТ | ПРУДЫ - ЛЕСОГОРСКИЙ путь I [10пк7-16пк7] | I | 10,7-16,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/50
ОКТ | ЛЕСОГОРСКИЙ стр. 1 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/3
ОКТ | ЛЕСОГОРСКИЙ - СВЕТОГОРСК путь I [18пк2-25пк6] | I | 18,2-25,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/50
ОКТ | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КАМЕННОГОРСК путь II [25пк9-39пк5] путь I [25пк9-39пк3] | I, II | 25,9-39,3 25,9-39,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КАМЕННОГОРСК путь I [25пк9-39пк3] | I | 25,9-39,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/50
ОКТ | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КАМЕННОГОРСК путь II [25пк9-39пк5] | II | 25,9-39,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/50
ОКТ | ВОЗРОЖДЕНИЕ стр. 1, 13, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/3
ОКТ | ВОЗРОЖДЕНИЕ стр. 3, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/3
ОКТ | ВОЗРОЖДЕНИЕ стр. 11, 20, 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/3
ОКТ | ВОЗРОЖДЕНИЕ стр. 10, 14, 4, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
ОКТ | ВОЗРОЖДЕНИЕ стр. 12, 18, 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3
ОКТ | ВОЗРОЖДЕНИЕ путь II (Ч-НД) главный [23пк2-25пк9] путь I (ЧД-Н) главный [23пк2-25пк9] | I, II | 23,2-25,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [16 empty] | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4
ОКТ | ТАММИСУО - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь II [7пк2-23пк2] путь I [7пк2-23пк2] | I, II | 7,2-23,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/2 | [5 empty] | 4/4
ОКТ | ТАММИСУО - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь I [7пк2-23пк2] | I | 7,2-23,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/50
ОКТ | ТАММИСУО - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь II [7пк2-23пк2] | II | 7,2-23,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/50
ОКТ | ВЫБОРГ - ТАММИСУО путь I [2пк0-2пк2] | I | 2,0-2,2 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [22 empty] | 4/2 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
| Итого по: ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 95 | 414,1
ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ОКТ | НОВЫЙ ПОСЕЛОК - КЯППЕСЕЛЬГА путь I [503пк8-523пк8] | I | 503,8-523,8 | 19,5 | Тек. сод. пути | 11 | 44 |  |  |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000
ОКТ | ЛИЖМА стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 9 | [15 empty] | 9/1
ОКТ | ЛИЖМА стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 9 | [13 empty] | 9/1
ОКТ | ЛИЖМА стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 9 | [20 empty] | 9/1
ОКТ | ЛИЖМА стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 9 | [18 empty] | 9/1
ОКТ | ЛИЖМА путь I (Ч-Н) главный [492пк7-495пк5] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 4 (6-11) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 492,7-495,5 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/800
ОКТ | КЕДРОЗЕРО путь II (Ч-Н) главный [487пк2-487пк3] | II | 487,2-487,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/100 | 4/100
ОКТ | КЕДРОЗЕРО путь II (Ч-Н) главный [485пк8-485пк10] | II | 485,8-485,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [21 empty] | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100
ОКТ | КЕДРОЗЕРО путь I (ЧД-7) главный [485пк5-487пк1] путь II (Ч-Н) главный [485пк5-487пк5] путь 3 (12-1) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 485,5-487,1 485,5-487,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/800
ОКТ | ИЛЕМСЕЛЬГА - КЕДРОЗЕРО путь II [479пк4-485пк5] | II | 479,4-485,5 | 6 | Тек. сод. пути | 6 | 18 |  |  |  |  | 3/1000 |  | 3/1000 |  | 3/1000 | [9 empty] | 3/1000 |  | 3/1000 |  | 3/1000
ОКТ | МЯНСЕЛЬГА путь I (Ч-Н) главный [471пк6-471пк6] | I | 471,6-471,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/50 |  | 4/50
ОКТ | МЯНСЕЛЬГА путь I (Ч-Н) главный [471пк1-472пк8] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, I | 471,1-472,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/800
ОКТ | НИГОЗЕРО путь 4 (8-13) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [25 empty] | 4/50 | 4/50 | 4/50
ОКТ | НИГОЗЕРО путь I (Ч-Н) главный [461пк3-464пк2] путь 12-14 (12-14) съезд пр-отп путь 17-19 (19-17) съезд пр-отп путь 18-20 (18-20) съезд пр-отп путь 2 (16-21) приемо-отпр. путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (8-13) приемо-отпр. путь 5 (22-23) приемо-отпр. путь 6 (24-25) приемо-отпр. путь 7-9 (7-9) съезд ... (см. карточку) | 12-14, 17-19, 18-20, 2, 3, 4, 5, 6, 7-9, I | 461,3-464,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [20 empty] | 1,5/35
ОКТ | КОНДОПОГА путь I (Ч-Н) главный [458пк6-459пк3] КОНДОПОГА - НИГОЗЕРО путь II [459пк3-461пк3] НИГОЗЕРО путь I (Ч-Н) главный [461пк3-462пк9] | I, II | 458,6-459,3 459,3-461,3 461,3-462,9 | 3,9 | РП | 1 | 6 |  | 6/800
ОКТ | КОНДОПОГА - НИГОЗЕРО путь II [459пк3-461пк3] | II | 459,3-461,3 | 4 | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [11 empty] | 3/800 |  | 3/800 |  | 3/800 | [9 empty] | 3/800 |  |  |  | 3/800
ОКТ | КОНДОПОГА путь 3 (2-11) приемо-отпр. путь 5 (6-21) приемо-отпр. | 3, 5 |  |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [18 empty] | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 |  |  | 4/50
ОКТ | КОНДОПОГА путь I (Ч-Н) главный [456пк9-459пк3] путь 2 (4-17) приемо-отпр. путь 3 (2-11) приемо-отпр. путь 5 (6-21) приемо-отпр. путь сд (5-35) соединит. ПОСТ ЭЦ(457,9) | 2, 3, 5, I, сд | 456,9-459,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/64
ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ путь 4 (12-5) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/50 | 4/50 | 4/50
ОКТ | СУНА - ЗАДЕЛЬЕ путь II [444пк0-448пк7] | II | 444,0-448,7 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/200
ОКТ | ЛУЧЕВОЙ путь I (Ч-Н) главный [433пк8-435пк6] ЛУЧЕВОЙ - СУНА путь II [435пк6-437пк8] | I, II | 433,8-435,6 435,6-437,8 | 2,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/1250 |  | 4/1250
ОКТ | ЛУЧЕВОЙ - СУНА путь II [435пк6-442пк0] | II | 435,6-442,0 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/200 | [8 empty] | 4/200
ОКТ | ШУЙСКАЯ - ЛУЧЕВОЙ путь II [424пк7-431пк10] | II | 424,7-431,10 | 7,3 | КРН | 16 | 128 | 8/900 |  | 8/900 |  | 8/1022 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
ОКТ | ШУЙСКАЯ - ЛУЧЕВОЙ путь II [424пк6-433пк8] | II | 424,6-433,8 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
ОКТ | ШУЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный | I |  | 0,3 | КРН | 1 | 8 | [8 empty] | 8
ОКТ | ШУЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [422пк3-424пк6] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 6 (8-упор) погр.-выгр. ПОСТ ЭЦ(423,6) | 2, 3, 4, 6, I | 422,3-424,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/21
ОКТ | БП 417 КМ путь I (1-ЧД) главный [416пк8-417пк3] БП 417 КМ - ШУЙСКАЯ путь II [417пк5-422пк3] | I, II | 416,8-417,3 417,5-422,3 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1200
ОКТ | БП 417 КМ - ШУЙСКАЯ путь II [417пк5-422пк3] | II | 417,5-422,3 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/200 | [17 empty] | 4/200
ОКТ | БП 417 КМ путь I (1-ЧД) главный [416пк8-417пк3] путь II (Ч-Н) главный [416пк8-417пк5] путь 3 (3-упор) спец. ПОСТ ЭЦ(417,5) | 3, I, II | 416,8-417,3 416,8-417,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/140
ОКТ | ТОМИЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [414пк1-414пк4] ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь I [414пк4-416пк8] | I | 414,1-414,4 414,4-416,8 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/1400 | 4/1400
ОКТ | ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь I [414пк4-416пк8] | I | 414,4-416,8 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/200 | [9 empty] | 4/200
ОКТ | ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь II [414пк4-416пк8] | II | 414,4-416,8 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/200 | [21 empty] | 4/200
ОКТ | ТОМИЦЫ путь 8 (18-43) приемо-отпр. путь 9 (24-35) приемо-отпр. | 8, 9 |  | 2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [7 empty] | 4/500 |  | 4/500 | 4/500 | 4/500
ОКТ | ТОМИЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [411пк2-414пк4] путь II (Ч-НД) главный [411пк2-414пк4] путь III (НС-6) главный [532пк6-534пк8] путь IVСП (5-9) главный [1пк0-1пк7] путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 13/15 (13-15) съезд_глав. путь 17/19 (17-19) съезд_глав. путь 21/23 (21-23) с... (см. карточку) | 10/12, 1/3, 13/15, 17/19, 21/23, 2/4, 25/27, 39/41, 43/45, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IVСП | 1,0-1,7 411,2-414,4 532,6-534,8 |  | ТО СЦБ | 2 | 3 | [19 empty] | 1,5/34 | [8 empty] | 1,5/34
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь I [408пк5-411пк2] | I | 408,5-411,2 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/200 | [27 empty] | 4/200
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь II [408пк4-411пк2] | II | 408,4-411,2 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/200 | [11 empty] | 4/200
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК стр. 10, 100, 101, 106, 108, 11, 110, 111, 113, 114, 115, 115А, 116, 117, 118СО, 119, 12, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 137А, 138, 138-140, 14, 140, 142, 143, 144, 145, 145А, 147, 148, 149, 15, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 156... (см. карточку) |  |  |  | ТО СЦБ | 2 | 4 | [20 empty] | 2/92 | [6 empty] | 2/92
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК путь 1 (3-2т) соединит. путь 1Г (4-3п) прочий путь 3 (3-2т) соединит. | 1, 1Г, 3 |  | 3 | Тек. сод. пути | 7 | 21 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/250 | 3/250
ОКТ | ГОЛИКОВКА путь II (Ч-НД) главный [401пк1-401пк3] ГОЛИКОВКА - ПЕТРОЗАВОДСК путь II [401пк3-401пк9] | II | 401,1-401,3 401,3-401,9 |  | Р | 2 | 12 | [5 empty] | 6/500 |  | 6/400
ОКТ | ГОЛИКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [401пк1-401пк3] ГОЛИКОВКА - ПЕТРОЗАВОДСК путь I [401пк3-401пк9] | I | 401,1-401,3 401,3-401,9 |  | Р | 2 | 11 | [12 empty] | 6/500 |  | 5/400
ОКТ | ГОЛИКОВКА путь II (Ч-НД) главный [399пк4-401пк3] ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь II [395пк2-399пк4] | II | 395,2-399,4 399,4-401,3 | 6,2 | ППВ пути | 3 | 11 | [27 empty] | 4/2500 | 4/2500 | 3/1200
ОКТ | ГОЛИКОВКА путь II (Ч-НД) главный [400пк10-401пк7] | II | 400,10-401,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/400 | 4/400
ОКТ | ГОЛИКОВКА путь II (Ч-НД) главный [401пк8-402пк5] | II | 401,8-402,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/400 | 4/400
ОКТ | ГОЛИКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [399пк4-400пк2] | I | 399,4-400,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/400 | 4/400
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [393пк8-395пк2] ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь I [395пк2-399пк4] | I | 393,8-395,2 395,2-399,4 | 5,7 | ППВ пути | 3 | 11 | [24 empty] | 4/2500 | 4/2500 | 3/700
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь I [395пк2-399пк4] | I | 395,2-399,4 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/200 | [23 empty] | 4/200
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь II [395пк2-399пк4] | II | 395,2-399,4 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/200 | [25 empty] | 4/200
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [394пк10-395пк2] ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь II [395пк2-395пк4] | II | 394,10-395,2 395,2-395,4 |  | Р | 1 | 6 | [19 empty] | 6/500
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь II [399пк1-399пк3] | II | 399,1-399,3 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/300
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [392пк9-395пк2] путь II (Ч-НД) главный [393пк0-395пк2] путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 17/19 (17-19) съезд пр-отп путь 20/22 (20-22) съезд пр-отп путь 21/23 (21-23) съезд пр-отп путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (34-13) приемо-отпр. путь 30/32 (30-32) съезд_глав. п... (см. карточку) | 10/12, 17/19, 20/22, 21/23, 2/4, 3, 30/32, 33/35, 4, 5, 5/7, 6, 7, 8, 9/11, I, II | 392,9-395,2 393,0-395,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 2,3 | [21 empty] | 2,3/91
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь I [374пк0-392пк9] | I | 374,0-392,9 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/200 | [21 empty] | 4/200
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь II [374пк0-393пк0] | II | 374,0-393,0 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/200 | [12 empty] | 4/200
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь II [388пк3-389пк3] | II | 388,3-389,3 |  | Р | 2 | 11 | [26 empty] | 6/800 |  | 5/300
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА путь I (Н-ЧД) главный [371пк9-372пк3] ПЯЖИЕВА СЕЛ - ДЕРЕВЯНКА путь I [367пк4-371пк9] | I | 367,4-371,9 371,9-372,3 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/2500 | 4/2500
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА путь II (Ч-НД) главный [371пк10-372пк9] | II | 371,10-372,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/400 | 4/400
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА путь II (Ч-НД) главный [372пк7-373пк6] | II | 372,7-373,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/400 | 4/400
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА путь II (Ч-НД) главный [373пк4-374пк3] | II | 373,4-374,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/400 |  |  | 4/400
ОКТ | ПЯЖИЕВА СЕЛ - ДЕРЕВЯНКА путь I [363пк6-371пк9] | I | 363,6-371,9 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ОКТ | ПЯЖИЕВА СЕЛ - ДЕРЕВЯНКА путь II [363пк6-371пк9] | II | 363,6-371,9 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/200 | [19 empty] | 4/200
ОКТ | ЛАДВА путь I (ЧД-Н) главный [344пк7-346пк8] ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь I [346пк8-350пк2] | I | 344,7-346,8 346,8-350,2 | 5,6 | ППВ пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/1800 | 4/1800
ОКТ | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь I [346пк8-361пк1] | I | 346,8-361,1 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/200 | [15 empty] | 4/200
ОКТ | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь II [346пк8-361пк1] | II | 346,8-361,1 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ОКТ | ЛАДВА путь I (ЧД-Н) главный [343пк7-346пк8] путь II (Ч-НД) главный [343пк7-346пк8] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (14-7) приемо-отпр. путь 4 (10-13) приемо-отпр. путь 5 (12-15) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезд пр-отп путь 6/8 (6-8) съезд_глав. путь 9/11 (9-11) съезд_гл... (см. карточку) | 1/3, 2/4, 3, 4, 5, 5/7, 6/8, 9/11, I, II | 343,7-346,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2
| Итого по: ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ |  |  |  |  | 153 | 672,3
ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ
ОКТ | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь I [813пк6-823пк9] | I | 813,6-823,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/5 | 3/5
ОКТ | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь II [813пк5-824пк0] | II | 813,5-824,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/5 | 3/5
ОКТ | ШУЕРЕЦКАЯ - БП 813 КМ путь II [810пк5-812пк9] | II | 810,5-812,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | 2/2 | 2/2 | [10 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
ОКТ | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь I [791пк7-808пк2] | I | 791,7-808,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/3 | [23 empty] | 3/3
ОКТ | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь II [791пк7-808пк2] | II | 791,7-808,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/3 | [23 empty] | 3/3
ОКТ | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь II [791пк7-808пк2] | II | 791,7-808,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [11 empty] | 4/30 | 4/40 | 4/40 | 4/40
ОКТ | УДА - БП 791 КМ путь обх [771пк8-786пк10] | обх | 771,8-786,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150
ОКТ | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь I [785пк2-790пк9] | I | 785,2-790,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 3/3 | [13 empty] | 3/3
ОКТ | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь II [785пк2-790пк8] | II | 785,2-790,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/3 | [22 empty] | 3/3
ОКТ | БЕЛОМОРСК стр. 12 |  |  |  | Ксп | 1 | 9 | [30 empty] | 9/1
ОКТ | БЕЛОМОРСК стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 9 | [28 empty] | 9/1
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь IIIА (110-Ч-О) главный [5пк6-5пк8] БЕЛОМОРСК - ВЫГ путь 1 [5пк9-6пк2] | 1, IIIА | 5,6-5,8 5,9-6,2 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/600
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь IIIА (110-Ч-О) главный [4пк10-5пк9] ВСТАВКА(от св.ЧО до стр.нр.2) | IIIА | 4,10-5,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/150
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь 10 (84-125) приемо-отпр. | 10 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/50 |  | 3/50
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь 11 (116-111) приемо-отпр. | 11 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/50 |  | 3/50
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь 12 (104-127) приемо-отпр. | 12 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [19 empty] | 3/40 |  | 3/40
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь 15 (106-129) приемо-отпр. | 15 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [26 empty] | 3/40 |  | 3/40
ОКТ | ЛЕТНИЙ - СОСНОВЕЦ путь II [759пк3-759пк6] | II | 759,3-759,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/400
ОКТ | ТУНГУДА путь I (ЧД-1) главный [734пк3-734пк4] | I | 734,3-734,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/100
| Итого по: ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ |  |  |  |  | 39 | 134
ОКТ 403 КЕМСКИЙ
ОКТ | ЛОУХИ - ЕЛОВАЯ путь I [2пк1-33пк8] | I | 2,1-33,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 | [19 empty] | 5/200 | [5 empty] | 5/200 |  | 5/200 |  | 5/200
ОКТ | ЛОУХИ путь I (ЧД-Н) главный [1002пк5-1005пк9] | I | 1002,5-1005,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/8
ОКТ | ЛОУХИ стр. 105, 109, 119, 121, 14, 50, 62, 63, 65, 67, 69, 70, 77, 97 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [21 empty] | 2/4
ОКТ | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь I [986пк7-1002пк5] | I | 986,7-1002,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [12 empty] | 4/59
ОКТ | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь II [986пк7-1002пк4] | II | 986,7-1002,4 |  | ИССО | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3
ОКТ | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь I [986пк7-1002пк5] | I | 986,7-1002,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/3
ОКТ | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь II [986пк7-1002пк4] | II | 986,7-1002,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/3 | [17 empty] | 3/3
ОКТ | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь I [986пк7-1002пк5] | I | 986,7-1002,5 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ОКТ | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь I [986пк7-1002пк5] | I | 986,7-1002,5 |  | КР СЦБ | 1 | 3,5 | [13 empty] | 3,5/4
ОКТ | БОЯРСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [984пк2-986пк7] | I | 984,2-986,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/500
ОКТ | БОЯРСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [984пк2-986пк7] | II | 984,2-986,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/600
ОКТ | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь I [968пк3-984пк2] | I | 968,3-984,2 | 4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800 | [14 empty] | 4/800
ОКТ | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь I [968пк3-984пк2] | I | 968,3-984,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/3
ОКТ | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь II [968пк3-984пк2] | II | 968,3-984,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/3 | [15 empty] | 3/3
ОКТ | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь I [950пк8-966пк0] | I | 950,8-966,0 |  | ИССО | 1 | 4 | [19 empty] | 4/3
ОКТ | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь I [950пк8-966пк0] | I | 950,8-966,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/3 | [15 empty] | 3/3
ОКТ | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь II [950пк8-966пк0] | II | 950,8-966,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [19 empty] | 3/3 | [9 empty] | 3/3
ОКТ | ЭНГОЗЕРО путь II (Ч-НД) главный [948пк2-950пк8] | II | 948,2-950,8 | 3 | Тек. сод. пути | 6 | 36 | [11 empty] | 6/500 |  |  | 6/500 |  |  |  | 6/500 |  |  | 6/500 |  |  |  | 6/500 |  |  | 6/500
ОКТ | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь II [922пк3-948пк2] | II | 922,3-948,2 | 2,1 | Тек. сод. пути | 14 | 84 | [11 empty] | 6/150 | 6/150 | 6/150 | 6/150 | 6/150 | 6/150 | 6/150 | 6/150 | 6/150 | 6/150 | 6/150 | 6/150 | 6/150 | 6/150
ОКТ | ОП 935 КМ путь II (св.Ч-НД) главный [935пк1-935пк5] ОП 935 КМ - ЭНГОЗЕРО путь II [935пк5-948пк2] СИГ - ОП 935 КМ путь II [922пк3-935пк1] | II | 922,3-935,1 935,1-935,5 935,5-948,2 |  | ИССО | 1 | 4 | [5 empty] | 4/3
ОКТ | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь II [922пк3-948пк2] | II | 922,3-948,2 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/800 | [9 empty] | 4/800
ОКТ | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь I [922пк3-948пк2] | I | 922,3-948,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/3 |  |  | 3/3
ОКТ | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь II [922пк3-948пк2] | II | 922,3-948,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 3/3 | [14 empty] | 3/3
ОКТ | ОП 935 КМ - ЭНГОЗЕРО путь II [935пк5-948пк2] | II | 935,5-948,2 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [20 empty] | 3/1
ОКТ | ОП 935 КМ - ЭНГОЗЕРО путь II [935пк5-948пк2] | II | 935,5-948,2 | 5 | Тек. сод. пути | 8 | 48 | [18 empty] | 6/500 | 6/500 |  | 6/500 | 6/500 |  |  | 6/500 | 6/500 |  | 6/500 | 6/500
ОКТ | КУЗЕМА - СИГ путь I [893пк0-919пк6] | I | 893,0-919,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [14 empty] | 4/84
ОКТ | КУЗЕМА - СИГ путь I [893пк0-919пк6] | I | 893,0-919,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [25 empty] | 5/5 | 5/5
ОКТ | КУЗЕМА - СИГ путь II [893пк0-919пк6] | II | 893,0-919,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [21 empty] | 5/5 | 5/5
ОКТ | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь I [875пк0-889пк5] | I | 875,0-889,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [14 empty] | 5/5 | 5/5
ОКТ | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь II [875пк0-889пк5] | II | 875,0-889,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [13 empty] | 5/5 |  |  |  |  | 5/5
ОКТ | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь II [855пк4-872пк5] | II | 855,4-872,5 |  | ИССО | 1 | 4 | [26 empty] | 4/3
ОКТ | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь II [855пк4-872пк5] | II | 855,4-872,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [13 empty] | 5/5 | 5/5
ОКТ | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь I [855пк4-872пк5] | I | 855,4-872,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/3 | [24 empty] | 3/3
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 6 | 24 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 835,3-839,8 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 2 | 4 | [25 empty] | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 5 | 15 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
ОКТ | КЕМЬ путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 835,2-839,8 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 2 | 6 | [26 empty] | 3 |  |  | 3/0,1
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] путь 10 (42-43) приемо-отпр. путь 101/103 (101-103) съезд_глав. путь 11 (36-45) приемо-отпр. путь 113/115 (113-115) съезд пр-отп путь 12/14 (12-14) съезд пр-отп путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 15 (48-65) приемо-отпр. п... (см. карточку) | 10, 101/103, 11, 113/115, 12/14, 1/3, 15, 18/20, 19/21, 19А/21А, 23/25, 3, 30/34, 5, 52/54, 5АП, 6, 7, 8, 8АП, 9, 9/11, I, II | 835,2-839,8 835,3-839,8 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 6 | 12 | [18 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839,8-853,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [11 empty] | 5/5 |  | 5/5
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839,8-853,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/3
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] не задано(новые п/о пути) | I | 835,3-839,8 | 7,4 | ЦУКС | 6 | 36 |  | 6/800 | [9 empty] | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] | I | 835,3-839,8 |  | ЦУКС | 5 | 15 | [12 empty] | 3/1 |  |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1
ОКТ | КЕМЬ путь II (Ч-НД) главный [836пк2-836пк4] | II | 836,2-836,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [5 empty] | 6/100 | 6/100
ОКТ | КЕМЬ путь 70 (7-упор) спец. | 70 |  | 0,1 | Строит. | 1 | 6600 | 6600/0,1
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] | I | 835,3-839,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/3 |  | 3/2
ОКТ | КЕМЬ путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] | II | 835,2-839,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/3 |  |  |  | 3/2
ОКТ | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь I [826пк2-835пк3] | I | 826,2-835,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [25 empty] | 4/79
ОКТ | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь I [826пк2-835пк3] | I | 826,2-835,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/3 | [9 empty] | 3/3
ОКТ | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь II [826пк2-835пк2] | II | 826,2-835,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/3 | [15 empty] | 3/3
| Итого по: ОКТ 403 КЕМСКИЙ |  |  |  |  | 123 | 7119,5
ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь IIIА (110-Ч-О) главный [5пк6-5пк8] БЕЛОМОРСК - ВЫГ путь 1 [5пк9-6пк2] | 1, IIIА | 5,6-5,8 5,9-6,2 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/600
ОКТ | БЕЛОМОРСК - ВЫГ путь 1 [6пк2-6пк6] | 1 | 6,2-6,6 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/400
ОКТ | ВЫГ путь I (Н-Ч) главный [10пк0-10пк6] | I | 10,0-10,6 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/600
ОКТ | ВЫГ путь 2 (3-6) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [5 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50
ОКТ | ВЫГ путь 3 (5-4) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [19 empty] | 6/50 |  | 6/50
ОКТ | ВЫГ путь 4 (7-10) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/50
ОКТ | ВЫГ - ШИЖНЯ путь 1 [14пк4-14пк4] | 1 | 14,4-14,4 |  | ИССО | 3 | 12 | [14 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | ШИЖНЯ стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [29 empty] | 3/2
ОКТ | ШИЖНЯ путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [5 empty] | 6/50 | [13 empty] | 6/50
ОКТ | СУХОЕ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 6 | [30 empty] | 6/4
ОКТ | ВИРМА путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
ОКТ | СУМСКИЙ ПОСАД путь 5 (11-6) приемо-отпр. | 5 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [11 empty] | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50
ОКТ | СУМСКИЙ ПОСАД путь 6 (15-26) приемо-отпр. | 6 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  |  |  | 3/50 | [20 empty] | 3/50 |  |  | 3/50
ОКТ | ТЕГОЗЕРО стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [28 empty] | 3/2
ОКТ | КОЛЕЖМА стр. 1, 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
ОКТ | КОЛЕЖМА путь 3 (3-4) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/50
ОКТ | КОЛЕЖМА путь 5 (5-6) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/40
ОКТ | КОЛЕЖМА - УХТИЦА путь 1 [84пк10-85пк5] | 1 | 84,10-85,5 |  | Р | 1 | 6 | [5 empty] | 6/500
ОКТ | УХТИЦА путь 2 (3-2) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/40
ОКТ | УХТИЦА путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/40
ОКТ | УХТИЦА - ВИРАНДОЗЕРО путь 1 [95пк3-95пк7] | 1 | 95,3-95,7 |  | Р | 1 | 3,5 | [14 empty] | 3,5/400
ОКТ | РУЙГА стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [25 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
ОКТ | РУЙГА - НЮХЧА путь 1 [107пк0-115пк4] | 1 | 107,0-115,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  |  |  | 3/4 |  |  | 3/4 | [6 empty] | 3/4
ОКТ | НЮХЧА путь 3 (1-6) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/50 | [13 empty] | 4/50
ОКТ | НЮХЧА путь 2 (3-2) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/50
ОКТ | НЮХЧА - МАЛЕНЬГА путь 1 [119пк4-119пк7] | 1 | 119,4-119,7 |  | Р | 1 | 6 | [12 empty] | 6/300
ОКТ | НЮХЧА - МАЛЕНЬГА путь 1 [120пк2-120пк6] | 1 | 120,2-120,6 |  | Р | 1 | 6 | [14 empty] | 6/400
ОКТ | МАЛЕНЬГА путь 2 (3-2) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/50 | [13 empty] | 4/50
ОКТ | МАЛЕНЬГА путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/50
| Итого по: ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 47 | 187,5
ОКТ 405 СОРТАВАЛЬСКИЙ
ОКТ | ЭЛИСЕНВААРА - ЯККИМА путь I [195пк6-218пк4] | I | 195,6-218,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 14 | [18 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 2/2
ОКТ | КУОККАНИЭМИ стр. 1 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [11 empty] | 3/1
ОКТ | СОРТАВАЛА стр. 102, 2, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [18 empty] | 3/3
ОКТ | СОРТАВАЛА стр. 108, 110, 112 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [19 empty] | 3/3
ОКТ | СОРТАВАЛА стр. 15, 17, 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [20 empty] | 3/3
ОКТ | СОРТАВАЛА стр. 3, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3
ОКТ | СОРТАВАЛА стр. 11, 29, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3
ОКТ | СОРТАВАЛА стр. 31, 37 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [24 empty] | 3/2
ОКТ | КААЛАМО - МАТКАСЕЛЬКЯ путь I [288пк4-295пк4] | I | 288,4-295,4 | 12 | Тек. сод. пути | 15 | 45 | [11 empty] | 3/750 | 3/750 | 3/750 | 3/750 | 3/750 |  |  | 3/750 | 3/750 | 3/750 | 3/750 | 3/750 |  |  | 3/750 | 3/750 | 3/750 | 3/750 | 3/750
ОКТ | ЛОЙМОЛА - ПИЙТСИЕКИ путь I [379пк9-389пк0] | I | 379,9-389,0 | 9,1 | Тек. сод. пути | 9 | 36 | [19 empty] | 4/600 | 4/500 | 4/500 | 4/500 |  |  | 4/600 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500
ОКТ | СУОЯРВИ I стр. 10, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 | [11 empty] | 3/1 | 3/1
ОКТ | ВЕРККО - ЗАСТАВА путь I [422пк2-422пк2] | I | 422,2-422,2 |  | ИССО | 2 | 8 | [19 empty] | 4/2 |  | 4/2
ОКТ | ВЕРККО - ЗАСТАВА путь I [428пк4-430пк8] | I | 428,4-430,8 | 2,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/1250 | 4/1250
ОКТ | ВЕРККО - ЗАСТАВА путь I [432пк5-434пк9] | I | 432,5-434,9 | 2,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/1250 | 4/1250
ОКТ | НОВЫЕ ПЕСКИ - ИМАТОЗЕРО путь I [456пк9-457пк7] | I | 456,9-457,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/400 |  | 4/400
ОКТ | ИМАТОЗЕРО - ЭССОЙЛА путь I [463пк2-463пк10] | I | 463,2-463,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/400 |  |  | 4/400
ОКТ | ЭССОЙЛА - СЯНЬГА путь I [471пк1-473пк5] | I | 471,1-473,5 | 2,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/1250 | 4/1250
ОКТ | СЯНЬГА путь I (Н-Ч) главный [477пк7-478пк9] ЭССОЙЛА - СЯНЬГА путь I [476пк5-477пк7] | I | 476,5-477,7 477,7-478,9 | 2,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/1250 | 4/1250
ОКТ | СЯНЬГА - ВИЛЛАГОРА путь I [481пк3-481пк10] | I | 481,3-481,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/400 |  | 4/400
ОКТ | СЯНЬГА - ВИЛЛАГОРА путь I [481пк3-483пк7] | I | 481,3-483,7 | 2,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/1250 | 4/1250
ОКТ | СЯНЬГА - ВИЛЛАГОРА путь I [498пк3-500пк7] | I | 498,3-500,7 | 2,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/1250 | 4/1250
ОКТ | ВИЛЛАГОРА - ПАДОЗЕРО путь I [505пк5-507пк9] | I | 505,5-507,9 | 2,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/1250 | 4/1250
ОКТ | ЧАЛНА-ОНЕЖСК - ТОМИЦЫ путь I [524пк0-532пк6] | I | 524,0-532,6 | 3 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
| Итого по: ОКТ 405 СОРТАВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 62 | 224
ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ
ОКТ | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [2пк0-57пк10] | I | 2,0-57,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150
ОКТ | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [3пк9-3пк9] | I | 3,9-3,9 |  | ИССО | 3 | 12 | [5 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | ПЕРТОЗЕРО - ЛЕДМОЗЕРО II путь I [85пк1-90пк1] | I | 85,1-90,1 | 5,1 | ППВ пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2000
ОКТ | ПЕРТОЗЕРО - ЛЕДМОЗЕРО II путь I [66пк1-68пк4] | I | 66,1-68,4 | 2,4 | ППВ пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2400
ОКТ | ПЕРТОЗЕРО - ЛЕДМОЗЕРО II путь I [62пк7-112пк10] | I | 62,7-112,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150
ОКТ | РЗД 24 КМ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [20 empty] | 3/79
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь I (Н-Ч) главный [80пк4-82пк8] путь 4 (14-13) приемо-отпр. СТР.УЧ-К(13СП) БЕССТР. УЧ-К(1П, 4П) | 4, I | 80,4-82,8 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [14 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь 3 (1-2) приемо-отпр. путь 5 (20-19) приемо-отпр. СТР.УЧ-К(19СП) БЕССТР. УЧ-К(3П, 5П) | 3, 5 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [11 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь 6 (18-17) приемо-отпр. путь 7 (22-21) приемо-отпр. СТР.УЧ-К(21СП) БЕССТР. УЧ-К(6П, 7 П, ) | 6, 7 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [12 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь 8 (23-Чк) приемо-отпр. путь 9 (40-29) приемо-отпр. СТР.УЧ-К(29СП) БЕССТР. УЧ-К(8П, 9П) | 8, 9 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [14 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь 10/12 (10-12) съезд пр-отп путь 11 (46-33) приемо-отпр. СТР.УЧ-К(33СП) БЕССТР. УЧ-К(10П, 11П) | 10/12, 11 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [18 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь I (Н-Ч) главный [80пк4-82пк8] стр. 2, 8 | I | 80,4-82,8 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [28 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь 3 (1-2) приемо-отпр. стр. 28, 6 | 3 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [26 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь 3 (1-2) приемо-отпр. путь 30 (64-упор) спец. путь 36 (76-упор) спец. стр. 64, 76, СС2 | 3, 30, 36 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [14 empty] | 3/3
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь 3 (1-2) приемо-отпр. путь 8 (23-Чк) приемо-отпр. стр. 24, 32, 74 | 3, 8 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [26 empty] | 3/3
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь I (Н-Ч) главный [80пк4-82пк8] путь 3 (1-2) приемо-отпр. МАНЕВ. СИГНАЛ(М3, М5) | 3, I | 80,4-82,8 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [12 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь I (Н-Ч) главный [80пк4-82пк8] МАНЕВ. СИГНАЛ(М7, М13) | I | 80,4-82,8 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [27 empty] | 3/2
ОКТ | МУЕЗЕРКА - ЛЕДМОЗЕРО путь I [238пк1-272пк3] | I | 238,1-272,3 | 12 | Тек. сод. пути | 10 | 40 | [18 empty] | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 |  |  | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200
ОКТ | БРУСНИЧНАЯ - ЛЕНДЕРЫ путь I [1пк9-60пк5] | I | 1,9-60,5 |  | Тек. сод. пути | 7 | 56 | [6 empty] | 8/40 | [6 empty] | 8/40 |  | 8/40 |  |  |  |  | 8/40 |  | 8/40 |  |  |  |  | 8/40 |  | 8/40
ОКТ | СУОЯРВИ II - НАЙСТЕНЪЯРВИ путь I [25пк5-31пк0] | I | 25,5-31,0 |  | Тек. сод. пути | 13 | 52 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60
| Итого по: ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ |  |  |  |  | 64 | 272
ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ
ОКТ | ШАВАНЬ - БП 704 КМ путь II [703пк10-703пк10] | II | 703,10-703,10 |  | ИССО | 3 | 12 | [14 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | ШАВАНЬ путь I (Ч-Н) главный [699пк6-699пк6] | I | 699,6-699,6 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
ОКТ | ШАВАНЬ путь I (Ч-Н) главный [699пк9-699пк9] | I | 699,9-699,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
ОКТ | ШАВАНЬ путь I (Ч-Н) главный [698пк3-698пк3] | I | 698,3-698,3 | 0 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [18 empty] | 4/5 |  | 4/5 |  | 4/5 |  |  | 4/5
ОКТ | МАЙ-ГУБА - НАДВОИЦЫ путь II [684пк10-684пк10] | II | 684,10-684,10 |  | ИССО | 3 | 12 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | МАЙ-ГУБА - НАДВОИЦЫ путь II [683пк10-684пк7] | II | 683,10-684,7 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/400
ОКТ | МАЙ-ГУБА путь I (ЧД-3) главный [683пк6-683пк7] | I | 683,6-683,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/50 | 4/50
ОКТ | СЕГЕЖА - МАЙ-ГУБА путь II [675пк3-682пк1] | II | 675,3-682,1 | 6,5 | Тек. сод. пути | 9 | 27 | [11 empty] | 3/500 |  | 3/500 |  | 3/500 |  |  | 3/500 |  | 3/500 |  | 3/500 |  |  | 3/500 |  | 3/500 |  | 3/500
ОКТ | СЕГЕЖА путь I (2-Н) главный [672пк10-672пк10] | I | 672,10-672,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/50
ОКТ | ШПАЛОВОЙ - СЕГЕЖА путь II [667пк6-669пк10] | II | 667,6-669,10 | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2500
ОКТ | РИГОЗЕРО - ШПАЛОВОЙ путь II [661пк1-661пк4] | II | 661,1-661,4 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/400
ОКТ | УРОСОЗЕРО - РИГОЗЕРО путь II [646пк4-646пк9] | II | 646,4-646,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [7 empty] | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 | 4/150 | 4/79
ОКТ | РАМЕНЦЫ - УРОСОЗЕРО путь II [617пк1-636пк0] | II | 617,1-636,0 |  | КР СЦБ | 5 | 20 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 | [18 empty] | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2
ОКТ | РАМЕНЦЫ - УРОСОЗЕРО путь I [617пк1-636пк0] | I | 617,1-636,0 |  | КР СЦБ | 5 | 20 | [11 empty] | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2
ОКТ | РАМЕНЦЫ - УРОСОЗЕРО путь I [617пк1-636пк0] | I | 617,1-636,0 | 20 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 | [11 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
ОКТ | РАМЕНЦЫ - УРОСОЗЕРО путь II [617пк1-636пк0] | II | 617,1-636,0 | 20 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/1000 | [9 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 | [9 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
ОКТ | РАМЕНЦЫ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [14 empty] | 3/29
ОКТ | БЫСТРЯГИ - РАМЕНЦЫ путь II [609пк1-611пк5] | II | 609,1-611,5 | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2500
ОКТ | БЫСТРЯГИ путь I (ЧД-1) главный [608пк5-608пк5] | I | 608,5-608,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/5
ОКТ | МАЛЫГА путь I (Ч-Н) главный [582пк3-583пк9] МАЛЫГА - МАСЕЛЬСКАЯ путь II [583пк9-596пк5] | I, II | 582,3-583,9 583,9-596,5 | 1 | Строит. | 4 | 12 | [12 empty] | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3
ОКТ | МАЛЫГА путь I (Ч-Н) главный [582пк3-583пк9] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. МАЛЫГА - МАСЕЛЬСКАЯ путь II [583пк9-596пк5] | 2, 3, I, II | 582,3-583,9 583,9-596,5 | 0,1 | Строит. | 1 | 3 | [26 empty] | 3/0,1
ОКТ | ЛУМБУШОЗЕРО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/4
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА - ЛУМБУШОЗЕРО путь II [559пк7-574пк7] | II | 559,7-574,7 | 10 | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [13 empty] | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 | 4/150
ОКТ | ВИЧКА - ЛУМБУШОЗЕРО путь III [566пк2-574пк7] | III | 566,2-574,7 | 8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1000
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА - ЛУМБУШОЗЕРО путь I [559пк7-574пк7] | I | 559,7-574,7 | 10 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/1000 | [15 empty] | 4/1000
ОКТ | ВИЧКА путь I (Ч-Н) главный [564пк8-564пк8] | I | 564,8-564,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/5
ОКТ | ВИЧКА путь I (Ч-Н) главный [564пк9-564пк9] | I | 564,9-564,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/5
ОКТ | ВИЧКА путь I (Ч-Н) главный [565пк9-565пк10] | I | 565,9-565,10 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА - ВИЧКА путь III [559пк8-564пк4] | III | 559,8-564,4 | 5,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/800
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА - ВИЧКА путь III [563пк2-563пк9] | III | 563,2-563,9 |  | Р | 2 | 8 | [15 empty] | 4/400 |  |  | 4/400
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА путь 11 (84-45) приемо-отпр. путь 3 (22-37) приемо-отпр. | 11, 3 |  |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  |  |  |  | 4/50 | 4/50 | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 | 4/50 | 4/50
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА путь 3 (22-37) приемо-отпр. путь 5 (14-33) приемо-отпр. путь 7 (26-55) приемо-отпр. путь 8 (28-15) приемо-отпр. путь 9 (54-43) приемо-отпр. | 3, 5, 7, 8, 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/100
ОКТ | ПРЕДМЕДГОРСКИЙ - МЕДВЕЖ ГОРА путь II [552пк8-553пк10] | II | 552,8-553,10 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1100
ОКТ | ПРЕДМЕДГОРСКИЙ стр. 11СС, 20, 3, 5, 9 |  |  | 0,4 | Тек. сод. с/п | 3 | 12 |  | 4/85 |  |  |  | 4/85 |  | 4/85
ОКТ | ПРЕДМЕДГОРСКИЙ путь I (10-Н) главный [550пк5-552пк3] путь II (Ч-НД) главный [550пк1-552пк3] путь 1-3 (1-3) съезд_глав. путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 4 (14-15) приемо-отпр. путь 5-7 (5-7) съезд_глав. ПОСТ ЭЦ(550,10) | 1-3, 3, 4, 5-7, I, II | 550,1-552,3 550,5-552,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,6 | [5 empty] | 1,7/45
ОКТ | ПЕРГУБА стр. 10, 12, 3, 4 |  |  | 0,3 | Тек. сод. с/п | 3 | 12 | [13 empty] | 4/85 |  | 4/85 |  |  | 4/85
ОКТ | ПЕРГУБА путь I (ЧД-1) главный [543пк8-545пк4] путь II (Ч-Н) главный [543пк8-545пк8] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (12-3) приемо-отпр. путь 4 (10-7) приемо-отпр. путь 5 (11-упор) приемо-отпр. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. ПОСТ ЭЦ(545,2) | 2-4, 3, 4, 5, 6-8, I, II | 543,8-545,4 543,8-545,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/34
ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь I [533пк4-533пк4] | I | 533,4-533,4 | 0 | ИССО | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5
ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь II [540пк2-540пк8] | II | 540,2-540,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/600
ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь I [525пк8-543пк8] | I | 525,8-543,8 | 17 | Тек. сод. пути | 2 | 7 | [14 empty] | 4/150 | [11 empty] | 3/100
ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА путь I (ЧД-Н) главный [525пк7-525пк9] | I | 525,7-525,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/100 | 4/100
| Итого по: ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ |  |  |  |  | 101 | 381,1
ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] путь II [1173пк5-1191пк0] | I, II | 1171,1-1173,5 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 4 | 8 | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] путь 1 (хв.кр.8-гран) подъездной путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 5 (66-25) приемо-отпр. путь 6 (76-35) приемо-отпр. путь 7 (78-37) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171,1-1173,5 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 1 | 2 | [12 empty] | 2/0,2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171,1-1173,5 1171,2-1173,5 | 1 | Строит. | 7 | 10,5 | [5 empty] | 1,5 | [6 empty] | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5
ОКТ | КАНДАЛАКША путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 8 (46-19) приемо-отпр. путь 9 (22-73) приемо-отпр. | 10, 11, 12, 8, 9 |  | 0,1 | Строит. | 1 | 864 | [22 empty] | 864/0,1
ОКТ | КАНДАЛАКША путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 8 (46-19) приемо-отпр. путь 9 (22-73) приемо-отпр. | 10, 11, 12, 8, 9 |  | 0,5 | ЦУКС | 1 | 96 |  |  |  |  | 96
ОКТ | КАНДАЛАКША путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 5 (66-25) приемо-отпр. путь 6 (76-35) приемо-отпр. путь 7 (78-37) приемо-отпр. | 4, 5, 6, 7 |  | 0,9 | ЦУКС | 1 | 96 |  |  |  |  | 96
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [1191пк0-1193пк4] | I | 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,4 |  | К КС | 6 | 12 | [12 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь II (Ч-НД) главный [1191пк0-1193пк2] | II | 1171,1-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,2 |  | К КС | 6 | 12 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк5-1171пк6] | II | 1171,5-1171,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/800
ОКТ | КАНДАЛАКША стр. 1, 12, 13/19, 14/22, 15, 17, 18, 2, 20, 24, 25, 28, 30, 3/11, 35, 36, 4, 42, 54, 6, 64, 65, 66, 67, 77 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [5 empty] | 2/1 | [22 empty] | 2/1
ОКТ | КАНДАЛАКША стр. 13/19, 26, 29, 30, 3/11, 32, 36, 37, 56, 6, 83 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [8 empty] | 2/1 |  |  |  |  | 2/1
ОКТ | КАНДАЛАКША стр. 1, 10, 12, 15, 17, 18, 2, 25, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [11 empty] | 2/6 | [16 empty] | 2/6
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь 3 (74-85) приемо-отпр. КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] | 3, I | 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 10 | 20 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь 17 (52-59) сортиров. путь 24 (13-упор) в... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 1171,1-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 10 | 20 | [5 empty] | 2 | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь I [1164пк4-1165пк1] | I | 1164,4-1165,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 28 | [18 empty] | 7/200 |  | 7/200 |  | 7/200 |  | 7/200
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь I [1165пк9-1166пк3] | I | 1165,9-1166,3 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [26 empty] | 8/250 |  | 8/250
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь I [1158пк10-1159пк4] | I | 1158,10-1159,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [30 empty] | 8/250
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь I [1154пк4-1154пк6] | I | 1154,4-1154,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/800
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь I [1160пк1-1160пк2] | I | 1160,1-1160,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/800
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь I [1153пк9-1171пк2] | I | 1153,9-1171,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/5 |  | 4/5
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь II [1154пк0-1171пк1] | II | 1154,0-1171,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ стр. 3, 5, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС - БЕЛОЕ МОРЕ путь II [1144пк8-1151пк9] | II | 1144,8-1151,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1
ОКТ | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС стр. 13А, 20, 4, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь I [1128пк9-1129пк7] | I | 1128,9-1129,7 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/800
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь II [1137пк1-1137пк10] | II | 1137,1-1137,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [13 empty] | 5/800
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь II [1121пк1-1122пк10] | II | 1121,1-1122,10 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/800 |  |  | 4/800
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь II [1137пк1-1137пк10] | II | 1137,1-1137,10 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/500 |  | 4/500
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь I [1117пк1-1142пк5] | I | 1117,1-1142,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 4,5 | [12 empty] | 2/24 | [5 empty] | 2,5/16
ОКТ | КНЯЖАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1115пк4-1116пк7] | I | 1115,4-1116,7 | 1,1 | РП | 2 | 12 | [25 empty] | 6/400 |  |  | 6/400
ОКТ | КОВДА - КНЯЖАЯ путь I [1102пк5-1102пк5] | I | 1102,5-1102,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 7 | [30 empty] | 7/100
ОКТ | КОВДА - КНЯЖАЯ путь II [1111пк4-1111пк7] | II | 1111,4-1111,7 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/310
ОКТ | КОВДА - КНЯЖАЯ путь II [1111пк7-1111пк9] | II | 1111,7-1111,9 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/260
ОКТ | КОВДА - КНЯЖАЯ путь I [1098пк5-1115пк0] | I | 1098,5-1115,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11 | [20 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  |  |  | 3/3
ОКТ | КОВДА - КНЯЖАЯ путь II [1098пк4-1115пк0] | II | 1098,4-1115,0 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/8
ОКТ | КОВДА стр. 16, 3, 5, 6, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | 4/5
ОКТ | КОВДА стр. 2А |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
ОКТ | КОВДА стр. 11, 2, 2А, 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
ОКТ | КОВДА стр. 2А |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
ОКТ | БП 1093 КМ - КОВДА путь II [1093пк7-1095пк0] | II | 1093,7-1095,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [14 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/3
ОКТ | БП 1093 КМ стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  | 4/2
ОКТ | БП 1093 КМ стр. 1, 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь I [1084пк10-1085пк3] | I | 1084,10-1085,3 |  | Р | 1 | 5,5 | [5 empty] | 5,5/310
ОКТ | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь II [1080пк1-1093пк3] | II | 1080,1-1093,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/8
ОКТ | ПОЯКОНДА стр. 1, 3, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь II [1077пк8-1078пк1] | II | 1077,8-1078,1 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/220
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь I [1060пк3-1078пк1] | I | 1060,3-1078,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/8
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь II [1060пк3-1078пк1] | II | 1060,3-1078,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/8
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ стр. 1, 2, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ стр. 10, 3, 4, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ стр. 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [25 empty] | 2/8
ОКТ | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь I [1033пк2-1058пк5] | I | 1033,2-1058,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15 | [24 empty] | 3/3 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь II [1033пк2-1058пк5] | II | 1033,2-1058,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15 | [16 empty] | 3/3 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь II [1033пк2-1058пк5] | II | 1033,2-1058,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/8
ОКТ | ЧУПА стр. 10, 11, 4, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/4
ОКТ | ЧУПА стр. 2, 20, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
ОКТ | ЛОУХИ - ЧУПА путь II [1026пк9-1027пк2] | II | 1026,9-1027,2 |  | Р | 1 | 4 | 4/300
ОКТ | ЛОУХИ - ЧУПА путь II [1025пк5-1025пк9] | II | 1025,5-1025,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/500
ОКТ | ЛОУХИ - ЧУПА путь I [1030пк4-1030пк4] | I | 1030,4-1030,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/16
ОКТ | ЛОУХИ - ЧУПА путь II [1005пк9-1030пк7] | II | 1005,9-1030,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/8
| Итого по: ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ |  |  |  |  | 120 | 1428,5
ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ
ОКТ | АПАТИТЫ - ТИТАН путь II [5пк4-12пк7] | II | 5,4-12,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [12 empty] | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 | [5 empty] | 4/40
ОКТ | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь II [1219пк9-1255пк8] | II | 1219,9-1255,8 |  | Тек. сод. пути | 10 | 60 | [5 empty] | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  | 6/6 |  | 6/6 | 6/6 |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6
ОКТ | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь II [1219пк9-1255пк8] | II | 1219,9-1255,8 |  | Тек. сод. пути | 9 | 54 | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2
ОКТ | АФРИКАНДА путь I (ЧД-Н) главный [1218пк0-1219пк9] | I | 1218,0-1219,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/6
ОКТ | АФРИКАНДА путь II (Ч-НД) главный [1218пк0-1219пк9] | II | 1218,0-1219,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/6
ОКТ | БП НИВА - АФРИКАНДА путь I [1202пк5-1218пк0] | I | 1202,5-1218,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
ОКТ | БП НИВА - АФРИКАНДА путь II [1202пк5-1218пк0] | II | 1202,5-1218,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
ОКТ | БП НИВА - АФРИКАНДА путь I [1202пк5-1218пк0] | I | 1202,5-1218,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 40 | [12 empty] | 8/8 |  | 8/8 |  | 8/8 |  |  | 8/8 |  | 8/8
ОКТ | ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ стр. 10, 14, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
ОКТ | УПОЛОКША - ЕНА путь I [38пк6-76пк8] | I | 38,6-76,8 | 7,1 | Тек. сод. пути | 9 | 36 | [18 empty] | 4/800 | 4/800 | 4/800 | 4/800 |  | 4/800 |  | 4/800 | 4/800 | 4/800 | 4/750
ОКТ | ЕНА стр. 1, 2, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [21 empty] | 4/2 | 4/1
ОКТ | ЕНА - КУРОПТА путь I [78пк6-94пк9] | I | 78,6-94,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [1191пк0-1193пк4] | I | 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,4 |  | К КС | 6 | 12 | [12 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь II (Ч-НД) главный [1191пк0-1193пк2] | II | 1171,1-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,2 |  | К КС | 6 | 12 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
ОКТ | ПИНОЗЕРО стр. 13, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] путь II [1173пк5-1191пк0] | I, II | 1171,1-1173,5 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 4 | 8 | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] путь 1 (хв.кр.8-гран) подъездной путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 5 (66-25) приемо-отпр. путь 6 (76-35) приемо-отпр. путь 7 (78-37) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171,1-1173,5 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 1 | 2 | [12 empty] | 2/0,2
ОКТ | КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] | I | 1173,5-1191,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [15 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь 3 (74-85) приемо-отпр. КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] | 3, I | 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 10 | 20 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь 17 (52-59) сортиров. путь 24 (13-упор) в... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 1171,1-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 10 | 20 | [5 empty] | 2 | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2
| Итого по: ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ |  |  |  |  | 88 | 340
ОКТ 503 ОЛЕНЕГОРСКИЙ
ОКТ | ЛОПАРСКАЯ - МАГНЕТИТЫ путь II [1403пк8-1408пк0] | II | 1403,8-1408,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ЛОПАРСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [1401пк5-1403пк8] | I | 1401,5-1403,8 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [18 empty] | 6/200 | 6/200
ОКТ | БП 1391 КМ путь II (Н-Ч2) главный [1391пк7-1392пк0] СТР(2) БП 1391 КМ - ЛОПАРСКАЯ путь II [1392пк0-1401пк5] КИЦА - БП 1391 КМ путь II [1387пк6-1391пк7] | II | 1387,6-1391,7 1391,7-1392,0 1392,0-1401,5 | 0,1 | Строит. | 1 | 11 | [21 empty] | 11/0,1
ОКТ | БП 1391 КМ путь I (Чд-1) главный [1391пк7-1391пк9] путь II (Н-Ч2) главный [1391пк7-1392пк0] БП 1391 КМ - ЛОПАРСКАЯ путь II [1392пк0-1401пк5] КИЦА - БП 1391 КМ путь I [1387пк6-1391пк7] путь II [1387пк6-1391пк7] | I, II | 1387,6-1391,7 1391,7-1391,9 1391,7-1392,0 1392,0-1401,5 | 0,1 | Строит. | 1 | 9 | [28 empty] | 9/0,1
ОКТ | БП 1391 КМ - ЛОПАРСКАЯ путь II [1392пк0-1401пк5] | II | 1392,0-1401,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | БП 1391 КМ путь I (Чд-1) главный [1391пк7-1391пк9] | I | 1391,7-1391,9 | 0,1 | Строит. | 1 | 384 | [13 empty] | 384/0,1
ОКТ | БП 1391 КМ путь I (Чд-1) главный [1391пк7-1391пк9] не задано(СЪЕЗД 1-3) | I | 1391,7-1391,9 | 0,1 | Строит. | 4 | 16 | [11 empty] | 4/0,1 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | КИЦА - БП 1391 КМ путь II [1387пк6-1391пк7] | II | 1387,6-1391,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | КИЦА - БП 1391 КМ путь I [1387пк6-1391пк7] | I | 1387,6-1391,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2
ОКТ | КИЦА стр. 1, 3, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [7 empty] | 3/3
ОКТ | КИЦА стр. 1, 3, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [7 empty] | 2/30
ОКТ | БП 1381 КМ - КИЦА путь II [1382пк3-1385пк5] | II | 1382,3-1385,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | БП 1381 КМ - КИЦА путь I [1382пк3-1385пк6] | I | 1382,3-1385,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ОКТ | ТАЙБОЛА - БП 1381 КМ путь II [1373пк5-1382пк0] | II | 1373,5-1382,0 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [5 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | ТАЙБОЛА - БП 1381 КМ путь II [1373пк8-1373пк8] | II | 1373,8-1373,8 |  | ИССО | 4 | 16 | [13 empty] | 4/22 |  |  |  |  | 4/22 |  | 4/22 |  |  |  |  | 4/22
ОКТ | ТАЙБОЛА - БП 1381 КМ путь II [1373пк5-1382пк0] | II | 1373,5-1382,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/2 | [13 empty] | 3/2
ОКТ | ПУЛОЗЕРО - ТАЙБОЛА путь II [1363пк9-1371пк3] | II | 1363,9-1371,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | ЛАПЛАНДИЯ - ПУЛОЗЕРО путь I [1353пк5-1361пк9] | I | 1353,5-1361,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [12 empty] | 4/2 | [8 empty] | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2
ОКТ | ЛАПЛАНДИЯ стр. 2, 4, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [5 empty] | 2/40
ОКТ | ЛАПЛАНДИЯ путь I (свЧ-свН) главный [1351пк7-1353пк5] | I | 1351,7-1353,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК - ЛАПЛАНДИЯ путь I [1338пк2-1351пк7] | I | 1338,2-1351,7 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/750
ОКТ | МОНЧЕГОРСК путь I (свН-ст.р.р.2) главный [30пк8-32пк3] путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (5-6) приемо-отпр. путь 4 (7-8) приемо-отпр. путь 5 (11-10) погр.-выгр. ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | 2, 3, 4, 5, I | 1,9-30,8 30,8-32,3 | 7 | К КС | 6 | 48 | [23 empty] | 8 |  | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | I | 1,9-30,8 |  | Тек. сод. пути | 11 | 44 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК стр. 1, 11, 13, 16, 18, 24, 3, 39, 45, 47, 6, 70, 84, 86 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
ОКТ | БП 1297 КМ - ИМАНДРА путь I [1297пк9-1299пк7] | I | 1297,9-1299,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/600
| Итого по: ОКТ 503 ОЛЕНЕГОРСКИЙ |  |  |  |  | 69 | 689
ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ
ОКТ | ЗАПОЛЯРНАЯ стр. 1, 10, 101, 102, 103, 110, 12, 13, 2, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 45, 47, 49, 5, 51, 6, 7, 73, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [21 empty] | 3/60
ОКТ | ЛУОСТАРИ - ЗАПОЛЯРНАЯ путь I [3пк5-19пк2] | I | 3,5-19,2 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [5 empty] | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2
ОКТ | ЛУОСТАРИ стр. 1, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 26, 3, 5, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [25 empty] | 3/60
ОКТ | ТИТОВКА - ЛУОСТАРИ путь I [123пк0-142пк2] | I | 123,0-142,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [7 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | МОККЕТ путь I (Н-Ч) главный [94пк5-96пк0] МОККЕТ - ТИТОВКА путь I [96пк0-120пк6] НЯЛ - МОККЕТ путь I [67пк2-94пк5] | I | 67,2-94,5 94,5-96,0 96,0-120,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | НЯЛ стр. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 3, 6, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [26 empty] | 3/60
ОКТ | ПЯЙВЕ стр. 1, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 22, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [18 empty] | 3/60
ОКТ | МУРМАШИ - ПЯЙВЕ путь I [18пк4-41пк1] | I | 18,4-41,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 |  |  |  |  | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | МУРМАШИ стр. 1, 11, 11А, 11П, 12, 13, 13П, 14, 15, 17, 17П, 19, 1А, 1АЭ, 1М, 2, 2АЭ, 2М, 3, 3А, 3АЭ, 3М, 4, 4АЭ, 5, 6, 6АЭ, 7, 7АЭ, 8, 9А АЭ, 9АЭ, 9СС |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [28 empty] | 3/60
ОКТ | МУРМАШИ-2 путь 1 (-) главный [18пк8-25пк7] (нов.стр.)стр.пер.(СП№6) | 1 | 18,8-25,7 |  | ЦУКС | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/1
ОКТ | МУРМАШИ-2 путь 1 (-) главный [18пк8-25пк7] (нов.стр.)стр.пер.(СП№4) | 1 | 18,8-25,7 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [5 empty] | 10/1
ОКТ | МУРМАШИ-2 путь 1 (-) главный [18пк8-25пк7] | 1 | 18,8-25,7 | 0 | ЦУКС | 1 | 8 | [6 empty] | 8/0,1
ОКТ | КОЛА - МУРМАШИ путь I [9пк4-14пк3] путь I [2пк0-7пк9] | I | 2,0-7,9 9,4-14,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/3
ОКТ | МУРМАНСК путь II (Ч-132) главный [1444пк6-1444пк9] | II | 1444,6-1444,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/300
ОКТ | КОЛА - МУРМАНСК путь II [1443пк2-1443пк3] | II | 1443,2-1443,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/200
ОКТ | КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1439пк10] | II | 1439,7-1439,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/300
ОКТ | КОЛА - МУРМАНСК путь II [1440пк1-1441пк10] | II | 1440,1-1441,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/800
ОКТ | КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] | II | 1439,7-1444,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | КОЛА путь I (Ч-Н) главный [1437пк3-1439пк7] путь III (18-19) главный путь IIIа (20-М-4) главный [1пк7-2пк0] путь 10 (38-49) приемо-отпр. путь 2 (10-5) приемо-отпр. путь 4 (26-29) приемо-отпр. путь 5 (46-23) приемо-отпр. путь 6 (52-33) приемо-отпр. путь 7 (42-27) приемо-отпр. путь 8 (48-43) приемо-от... (см. карточку) | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIIа | 1437,3-1439,7 1439,7-1444,6 1,7-2,0 | 0,1 | Строит. | 7 | 28 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433,6-1437,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433,6-1437,3 | 0,1 | Строит. | 7 | 28 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | ВЫХОДНОЙ путь 5 (12-М1) приемо-отпр. стр. 17 | 5 |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [11 empty] | 10/1
ОКТ | ВЫХОДНОЙ путь 5 (12-М1) приемо-отпр. стр. 15 | 5 |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [12 empty] | 10/1
ОКТ | ВЫХОДНОЙ путь III (2-29) главный [1430пк3-1433пк2] стр. 13 | III | 1430,3-1433,2 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [13 empty] | 10/1
ОКТ | ВЫХОДНОЙ путь III (2-29) главный [1430пк3-1433пк2] стр. 9 | III | 1430,3-1433,2 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
ОКТ | ВЫХОДНОЙ путь III (2-29) главный [1430пк3-1433пк2] стр. 7 | III | 1430,3-1433,2 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [15 empty] | 10/1
ОКТ | ВЫХОДНОЙ путь I (Ч-Н) главный [1429пк9-1433пк6] стр. 5 | I | 1429,9-1433,6 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [18 empty] | 10/1
ОКТ | ВЫХОДНОЙ ХОДОВОЙ ПУТЬ(6 путь) (нов.стр.)стр.пер.(СП№31) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [25 empty] | 10/1
ОКТ | БП 1425 КМ - ВЫХОДНОЙ путь II [1426пк2-1429пк9] ВЫХОДНОЙ путь III (2-29) главный [1430пк3-1433пк2] путь I (Ч-Н) главный [1429пк9-1433пк6] | I, II, III | 1426,2-1429,9 1429,9-1433,6 1430,3-1433,2 |  | Строит. | 1 | 12 | [19 empty] | 12/1
ОКТ | ВЫХОДНОЙ путь III (2-29) главный [1430пк3-1433пк2] путь I (Ч-Н) главный [1429пк9-1433пк6] путь Iа (М1-НП) главный [1пк8-9пк4] путь 2 (6-21) приемо-отпр. путь 4 (8-23) приемо-отпр. путь 5 (12-М1) приемо-отпр. путь 7 (10-17) приемо-отпр. | 2, 4, 5, 7, I, III, Iа | 1429,9-1433,6 1430,3-1433,2 1,8-9,4 | 0,1 | Строит. | 7 | 28 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | ВЫХОДНОЙ путь I (Ч-Н) главный [1431пк54-1431пк454] | I | 1431,54-1431,454 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/400
ОКТ | БП 1425 КМ - ВЫХОДНОЙ путь II [1426пк2-1429пк9] ВЫХОДНОЙ путь III (2-29) главный [1430пк3-1433пк2] путь I (Ч-Н) главный [1429пк9-1433пк6] | I, II, III | 1426,2-1429,9 1429,9-1433,6 1430,3-1433,2 | 0,1 | ЦУКС | 1 | 12 | [19 empty] | 12/100
ОКТ | БП 1425 КМ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [26 empty] | 3/41
ОКТ | МАГНЕТИТЫ - БП 1425 КМ путь I [1410пк3-1423пк3] | I | 1410,3-1423,3 | 6,3 | Тек. сод. пути | 6 | 30 |  |  |  |  | 5/1100 | 5/1100 | [5 empty] | 5/1100 | 5/1100 |  | 5/1000 | 5/900
ОКТ | МАГНЕТИТЫ - БП 1425 КМ путь I [1410пк3-1423пк3] | I | 1410,3-1423,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | МАГНЕТИТЫ - БП 1425 КМ путь I [1410пк6-1410пк9] | I | 1410,6-1410,9 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/300
ОКТ | ШОНГУЙ стр. 1, 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/2
ОКТ | ШОНГУЙ стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/2
ОКТ | ШОНГУЙ стр. 2, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [26 empty] | 2/20
ОКТ | ШОНГУЙ стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [25 empty] | 3/60
ОКТ | МАГНЕТИТЫ - ШОНГУЙ путь II [1410пк3-1419пк1] | II | 1410,3-1419,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | МАГНЕТИТЫ - ШОНГУЙ путь II [1416пк144-1418пк925] | II | 1416,144-1418,925 |  | Р | 2 | 8 | [19 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/300
ОКТ | МАГНЕТИТЫ стр. 1, 3, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [12 empty] | 3/3
ОКТ | МАГНЕТИТЫ стр. 10, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [15 empty] | 3/3
ОКТ | МАГНЕТИТЫ стр. 12, 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [19 empty] | 3/2
ОКТ | МАГНЕТИТЫ стр. 1, 3, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [12 empty] | 2/30
ОКТ | МАГНЕТИТЫ стр. 10, 12, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [15 empty] | 2/40
| Итого по: ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ |  |  |  |  | 93 | 440
ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ
ОКТ | ПОРОГИ путь II (ЧП-НКД) главный [7пк3-13пк1] стр. 3 | II | 7,3-13,1 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ОКТ | ПОРОГИ путь IV (ЧВ-29) главный [6пк2-7пк7] путь 20/22 (20-22) съезд_глав. стр. 20 | 20/22, IV | 6,2-7,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
ОКТ | БП 116 КМ - ПОРОГИ путь II [1пк2-7пк3] | II | 1,2-7,3 | 6,5 | ППВ пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/3500 |  | 4/3000
ОКТ | ВОЛХОВСТР II путь IIтп (30-М63) главный [124пк9-128пк2] путь 7тп (33-17) приемо-отпр. | 7тп, IIтп | 124,9-128,2 | 10,3 | Строит. | 9 | 27 |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II стр. 75 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [22 empty] | 8/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь I [123пк1-123пк9] | I | 123,1-123,9 |  | К КС | 6 | 12 | [12 empty] | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7
ОКТ | ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь II [123пк1-123пк9] | II | 123,1-123,9 |  | К КС | 6 | 12 | [12 empty] | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/1,4
ОКТ | ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь I [123пк1-123пк9] путь II [123пк1-123пк9] | I, II | 123,1-123,9 | 9,6 | К КС | 6 | 6 | [12 empty] | 1/105 |  |  | 1/105 |  |  |  | 1/105 |  |  | 1/105 |  |  |  | 1/105 |  |  | 1/105
ОКТ | ВОЛХОВСТР I стр. 92 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [5 empty] | 8/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР I стр. 89 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [12 empty] | 8/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР I стр. 87 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [15 empty] | 8/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР I стр. 94 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [19 empty] | 8/1
ОКТ | ПУПЫШЕВО - БП 116 КМ путь I [112пк0-116пк4] | I | 112,0-116,4 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
| Итого по: ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ |  |  |  |  | 38 | 117
ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ
ОКТ | НЕЛАЗСКОЕ путь 3 (16-5) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [7 empty] | 6/500 | [10 empty] | 6/500
ОКТ | НЕЛАЗСКОЕ путь 5 (20-15) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [14 empty] | 6/500 | [10 empty] | 6/500
ОКТ | НЕЛАЗСКОЕ путь 4 (14-13) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/500
ОКТ | КАДУЙ - КОМАРИХА путь 2 [430пк1-438пк8] | 2 | 430,1-438,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/300
ОКТ | КАДУЙ путь 4 (20-13) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/500
ОКТ | КАДУЙ путь II (Ч-Нд) главный [426пк5-430пк1] УЙТА - КАДУЙ путь 2 [406пк4-426пк5] | 2, II | 406,4-426,5 426,5-430,1 | 12,2 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [12 empty] | 6/4600 |  |  | 6/4600 |  |  |  | 6/3000
ОКТ | УЙТА - КАДУЙ путь 1 [406пк5-406пк10] | 1 | 406,5-406,10 |  | Р | 1 | 6 | [15 empty] | 6/600
ОКТ | УЙТА - КАДУЙ путь 2 [406пк4-426пк5] | 2 | 406,4-426,5 | 10,8 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [22 empty] | 6/1600 |  |  |  | 6/4600 |  |  | 6/4600
ОКТ | УЙТА путь II (Ч-Нд) главный [404пк1-404пк4] | II | 404,1-404,4 |  | Р | 1 | 6 | [19 empty] | 6/400
ОКТ | СИУЧ - УЙТА путь 2 [385пк3-403пк7] | 2 | 385,3-403,7 | 19 | ППВ пути | 3 | 18 |  | 6/5500 |  |  |  | 6/5500 |  |  | 6/3000
ОКТ | ТИМОШКИНО - СИУЧ путь 2 [364пк8-383пк2] | 2 | 364,8-383,2 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/700
ОКТ | ТИМОШКИНО - СИУЧ путь 2 [364пк8-383пк2] | 2 | 364,8-383,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/500
ОКТ | ТИМОШКИНО - СИУЧ путь 1 [364пк8-383пк2] | 1 | 364,8-383,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 |  | 6/3 |  |  |  | 6/3 |  |  | 6/4
ОКТ | ТИМОШКИНО - СИУЧ путь 2 [364пк8-383пк2] | 2 | 364,8-383,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [26 empty] | 6/3 |  |  | 6/3
ОКТ | БАБАЕВО стр. 42 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/20
ОКТ | БАБАЕВО стр. 32 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/20
ОКТ | БАБАЕВО стр. 34 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [26 empty] | 4/20
ОКТ | БАБАЕВО путь 111 (394-456) соединит. | 111 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/500
ОКТ | БАБАЕВО путь 112 (450-438) ходовой | 112 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/500
ОКТ | БАБАЕВО путь 110 (344-392) соединит. | 110 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/500
ОКТ | БАБАЕВО путь 104 (418-335) приемо-отпр. | 104 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/72
ОКТ | БАБАЕВО путь 13 (118-310) приемо-отпр. | 13 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/72
ОКТ | БАБАЕВО путь 6Д (386-412) деповской | 6Д |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/72
ОКТ | БАБАЕВО путь 103 (446-315) приемо-отпр. | 103 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/72
ОКТ | БАБАЕВО путь 4 (ЧМ4А-314) приемо-отпр. | 4 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/72
ОКТ | БАБАЕВО путь 7Д (372-426) деповской | 7Д |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/72
ОКТ | БАБАЕВО путь 6 (ЧМ6А-312) приемо-отпр. | 6 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/72
ОКТ | БАБАЕВО путь 8 (М128-354) приемо-отпр. | 8 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/72
ОКТ | БАБАЕВО путь 8Д (380-416) деповской | 8Д |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/72
ОКТ | БАБАЕВО путь 10 (110-306) приемо-отпр. | 10 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/72
ОКТ | БАБАЕВО путь 12 (176/178-318) приемо-отпр. | 12 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/72
ОКТ | БАБАЕВО путь 10Д (384-410) деповской | 10Д |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/72
ОКТ | ТЕШЕМЛЯ - БАБАЕВО путь 2 [332пк4-339пк3] | 2 | 332,4-339,3 | 7 | ППВ пути | 2 | 9 | [15 empty] | 5/4500 |  |  |  | 4/2500
ОКТ | ТЕШЕМЛЯ - БАБАЕВО путь 1 [332пк2-350пк2] | 1 | 332,2-350,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/400
ОКТ | ТЕШЕМЛЯ путь 4 (22-9) приемо-отпр. | 4 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/72
ОКТ | ТЕШЕМЛЯ путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/72
ОКТ | ТЕШЕМЛЯ путь 5 (14-13) приемо-отпр. | 5 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/72
ОКТ | ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ стр. 11 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [26 empty] | 8/1
ОКТ | ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [29 empty] | 8/1
ОКТ | ЗАБОРЬЕ - ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ путь 2 [307пк7-317пк3] | 2 | 307,7-317,3 | 6 | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [12 empty] | 6/1200 |  |  | 6/1200 |  |  |  | 6/1200 |  |  | 6/1200 |  |  |  | 6/1200
ОКТ | ЗАБОРЬЕ - ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ путь 1 [307пк7-317пк3] | 1 | 307,7-317,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [15 empty] | 6/6 |  |  |  | 6/6 | [6 empty] | 6/6 |  |  | 6/6
ОКТ | ЗАБОРЬЕ - ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ путь 2 [307пк7-317пк3] | 2 | 307,7-317,3 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/500
ОКТ | ПОДБОРОВЬЕ - ЗАБОРЬЕ путь 2 [297пк7-305пк4] | 2 | 297,7-305,4 | 5,9 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/5900
ОКТ | ПОДБОРОВЬЕ - ЗАБОРЬЕ путь 1 [297пк7-305пк5] | 1 | 297,7-305,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  | 6/6 | [6 empty] | 6/6
ОКТ | ЕФИМОВСКАЯ - ПОДБОРОВЬЕ путь 2 [292пк8-292пк10] | 2 | 292,8-292,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/200
ОКТ | ЕФИМОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [275пк6-276пк0] ЕФИМОВСКАЯ - ПОДБОРОВЬЕ путь 2 [276пк0-277пк10] | 2, II | 275,6-276,0 276,0-277,10 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2400
ОКТ | ЕФИМОВСКАЯ - ПОДБОРОВЬЕ путь 2 [286пк9-287пк10] | 2 | 286,9-287,10 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1300
ОКТ | ЕФИМОВСКАЯ - ПОДБОРОВЬЕ путь 1 [278пк1-281пк10] | 1 | 278,1-281,10 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4000
ОКТ | ЕФИМОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [274пк5-275пк8] | II | 274,5-275,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [19 empty] | 6/100 |  |  | 6/100
ОКТ | ЕФИМОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [273пк7-274пк4] КОЛИ путь I (ЧД-Н) главный [264пк6-264пк8] КОЛИ - ЕФИМОВСКАЯ путь 1 [264пк8-273пк7] | 1, I | 264,6-264,8 264,8-273,7 273,7-274,4 | 9,9 | Тек. сод. пути | 3 | 18 |  | 6/3300 |  |  |  | 6/3300 |  |  | 6/3300
ОКТ | ЕФИМОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [274пк4-275пк5] | I | 274,4-275,5 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1200
ОКТ | ЕФИМОВСКАЯ путь 6 (16-13) приемо-отпр. | 6 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/800
ОКТ | ПИКАЛЕВО II путь II (Ч-НД) главный [244пк2-245пк9] | II | 244,2-245,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/100
ОКТ | ПИКАЛЕВО II путь I (ЧД-Н) главный [244пк1-246пк2] | I | 244,1-246,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
ОКТ | ПИКАЛЕВО II путь I (ЧД-Н) главный [244пк1-246пк2] | I | 244,1-246,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
ОКТ | ПИКАЛЕВО II путь II (Ч-НД) главный [244пк1-246пк2] | II | 244,1-246,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2
ОКТ | ПИКАЛЕВО II путь 7 (12-23) приемо-отпр. | 7 |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/900
ОКТ | ПИКАЛЕВО I - ПИКАЛЕВО II путь 2 [241пк6-243пк7] | 2 | 241,6-243,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/200
ОКТ | ПИКАЛЕВО I - ПИКАЛЕВО II путь 1 [239пк2-244пк1] | 1 | 239,2-244,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2
ОКТ | ПИКАЛЕВО I - ПИКАЛЕВО II путь 1 [239пк2-244пк1] | 1 | 239,2-244,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2
ОКТ | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 1 [227пк6-237пк0] ПИКАЛЕВО I путь I (ЧД-Н) главный [237пк0-237пк4] | 1, I | 227,6-237,0 237,0-237,4 | 9,9 | ППВ пути | 1 | 7 | [15 empty] | 7/4100
ОКТ | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 2 [227пк6-237пк0] ПИКАЛЕВО I путь II (Ч-НД) главный [237пк0-237пк4] | 2, II | 227,6-237,0 237,0-237,4 | 9,9 | ППВ пути | 2 | 14 | [22 empty] | 7/5000 |  |  |  | 7/4900
ОКТ | ПИКАЛЕВО I путь II (Ч-НД) главный [237пк0-239пк2] | II | 237,0-239,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2
ОКТ | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 2 [230пк2-234пк10] | 2 | 230,2-234,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/200
ОКТ | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 1 [227пк6-237пк0] | 1 | 227,6-237,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2
ОКТ | БОЛЬШОЙ ДВОР путь II (Ч-НД) главный [225пк5-226пк10] | II | 225,5-226,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/200
ОКТ | БОЛЬШОЙ ДВОР стр. 11 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  | 8/1
ОКТ | БОЛЬШОЙ ДВОР путь I (ЧД-Н) главный [225пк4-227пк6] | I | 225,4-227,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/2
ОКТ | БОЛЬШОЙ ДВОР путь I (ЧД-Н) главный [225пк4-227пк6] | I | 225,4-227,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [19 empty] | 6/6 | [9 empty] | 6/6
ОКТ | БОЛЬШОЙ ДВОР путь II (Ч-НД) главный [225пк4-227пк6] | II | 225,4-227,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [22 empty] | 6/6 |  |  |  | 6/6
ОКТ | БОЛЬШОЙ ДВОР путь 3 (16-11) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [20 empty] | 6/6 | 6/6
ОКТ | БОЛЬШОЙ ДВОР путь 5 (14-13) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [25 empty] | 6/6 |  | 6/6
ОКТ | БОЛЬШОЙ ДВОР путь 4 (18-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [28 empty] | 6/6 |  | 6/6
ОКТ | ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 2 [220пк2-220пк3] | 2 | 220,2-220,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/100
| Итого по: ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 104 | 564
ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ
ОКТ | ЯНИСЪЯРВИ - ЛЯСКЕЛЯ путь I [9пк1-9пк10] | I | 9,1-9,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/1000
ОКТ | ЛЯСКЕЛЯ - ЛЕППЯСИЛТА путь I [29пк3-29пк3] | I | 29,3-29,3 |  | ИССО | 2 | 144 | [11 empty] | 72/1 | [13 empty] | 72/1
ОКТ | ЛЕППЯСИЛТА - ПИТКЯРАНТА путь I [41пк8-44пк10] | I | 41,8-44,10 | 3,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/3300
ОКТ | ПИТКЯРАНТА - САЛМИ путь I [72пк1-72пк10] | I | 72,1-72,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1000
ОКТ | ПИТКЯРАНТА - САЛМИ путь I [85пк1-85пк10] | I | 85,1-85,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1000
ОКТ | ИЛЬИНСКАЯ - ОЛОНЕЦ путь I [155пк7-162пк7] | I | 155,7-162,7 | 7 | Тек. сод. пути | 9 | 36 | [11 empty] | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 |  |  | 4/500 | 4/500 | 4/400 | 4/400
ОКТ | ТОКАРИ - ЛАДВА путь I [318пк7-323пк6] | I | 318,7-323,6 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/2500 | 4/2500
ОКТ | ТОКАРИ - ЛАДВА путь I [333пк1-338пк6] | I | 333,1-338,6 | 5,6 | ППВ пути | 3 | 11 | [9 empty] | 4/2500 | 4/2500 | 3/600
ОКТ | ТОКАРИ - ЛАДВА путь I [316пк6-343пк7] | I | 316,6-343,7 |  | Тек. сод. пути | 11 | 44 | [10 empty] | 4/3 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | ТОКАРИ - ЛАДВА путь II [316пк6-343пк7] | II | 316,6-343,7 |  | Тек. сод. пути | 15 | 45 |  | 3/6 |  | 3/6 |  | 3/6 |  | 3/6 |  | 3/6 |  | 3/6 |  | 3/6 |  | 3/6 |  | 3/6 |  | 3/6 |  | 3/6 |  | 3/6 |  | 3/6 |  | 3/6 |  | 3/6
ОКТ | ТОКАРИ путь II (Ч-НД) главный [316пк4-316пк6] ТОКАРИ - ЛАДВА путь II [316пк6-318пк8] | II | 316,4-316,6 316,6-318,8 | 2,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/1250 |  | 4/1250
ОКТ | ТОКАРИ - ЛАДВА путь I [316пк6-343пк7] | I | 316,6-343,7 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ОКТ | ТОКАРИ - ЛАДВА путь II [316пк6-343пк7] | II | 316,6-343,7 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/200 | [27 empty] | 4/200
ОКТ | СВИРЬ - ТОКАРИ путь I [310пк1-314пк3] ТОКАРИ путь I (ЧД-Н) главный [314пк3-316пк3] | I | 310,1-314,3 314,3-316,3 | 6,3 | ППВ пути | 3 | 11 |  |  |  |  | 4/2500 | 4/2500 | 3/1300
ОКТ | СВИРЬ - ТОКАРИ путь I [290пк5-314пк3] | I | 290,5-314,3 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/200 | [27 empty] | 4/200
ОКТ | СВИРЬ - ТОКАРИ путь II [290пк5-314пк4] | II | 290,5-314,4 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/200 | [27 empty] | 4/200
ОКТ | СВИРЬ путь I (Ч-Н) главный [285пк1-290пк5] путь II (2-НД) главный [285пк7-290пк5] путь 10 (58-33) приемо-отпр. путь 11 (38-21) приемо-отпр. путь 12 (54-25) приемо-отпр. путь 12-14 (12-14) съезд_глав. путь 13 (56-81) приемо-отпр. путь 1-3 (1-3) съезд_глав. путь 15-13 (15-13) съезд пр-отп путь 16-18 (... (см. карточку) | 10, 11, 12, 12-14, 13, 1-3, 15-13, 16-18, 17-19, 24-26, 3, 30-32, 37-39, 44-46, 5, 5-7, 59-57, 6, 61-63, 67-69, 7, 8, 9, 9-11, 91-93, 97-99, I, II | 285,1-290,5 285,7-290,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [28 empty] | 2/134
ОКТ | СВИРЬ стр. 23, 33, 37 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/3
ОКТ | СВИРЬ стр. 18, 56 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [22 empty] | 3/2
ОКТ | СВИРЬ стр. 46, 54, 58 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/3
ОКТ | СВИРЬ стр. 44, 48, 50, 68 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/4
ОКТ | СВИРЬ стр. 15, 21, 52 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3
ОКТ | ПОДПОРОЖЬЕ стр. 021, 1, 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [5 empty] | 3/3
ОКТ | ЯНДЕБА - ПОДПОРОЖЬЕ путь II [272пк4-279пк7] | II | 272,4-279,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [18 empty] | 4/250 |  | 4/250 |  | 4/250 |  |  |  | 4/250
ОКТ | ЯНДЕБА стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [6 empty] | 3/2
ОКТ | ЯНЕГА - ЯНДЕБА путь I [253пк9-270пк6] | I | 253,9-270,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/250 |  | 4/250
ОКТ | ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I (Н-ЧД) главный [242пк3-244пк7] путь II (Ч-НД) главный [242пк2-244пк7] путь III (НО-42) главный [219пк1-220пк8] путь 10 (32-59) приемо-отпр. путь 12 (34-51) приемо-отпр. путь 13/15 (13-15) съезд_глав. путь 15/17 (15-17) съезд_глав. путь 19/17 (19-17) съезд_глав. путь 37/35 (37-35) ... (см. карточку) | 10, 12, 13/15, 15/17, 19/17, 37/35, 38/40, 4, 5, 6, 65/63, 6/8, 7, 7/5, 8, 85/83, 9, I, II, III | 219,1-220,8 242,2-244,7 242,3-244,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/27
ОКТ | ЗАОСТРОВЬЕ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
ОКТ | ОЯТЬ-ВОЛХОВ путь I (ЧД-Н) главный [202пк6-204пк6] путь II (Ч-НД) главный [202пк6-204пк6] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (6-11) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 5 (8-13) погр.-выгр. путь 5-7 (5-7) съезд_глав. ПОСТ ЭЦ(203,5) | 1/3, 2/4, 3, 4, 5, 5-7, I, II | 202,6-204,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/30
ОКТ | ЮГИ - ПАША путь I [171пк9-193пк9] | I | 171,9-193,9 | 8,3 | ППВ пути | 4 | 16 | [11 empty] | 4/2075 | 4/2075 | 4/2075 | 4/2075
| Итого по: ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 80 | 426
ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ
ОКТ | ГАМЗИНО - НЕБОЛЧИ путь I [59пк6-100пк8] | I | 59,6-100,8 |  | Тек. сод. пути | 10 | 58,3 | [18 empty] | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8
ОКТ | ПОДДУБЬЕ - КОТОВО путь I [6пк3-19пк9] | I | 6,3-19,9 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
ОКТ | ОКУЛОВКА - ПОДДУБЬЕ путь I [1пк5-4пк6] | I | 1,5-4,6 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
ОКТ | ХВОЙНАЯ стр. 2, 20, 22, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
ОКТ | ХВОЙНАЯ - КУШАВЕРА путь I [238пк1-238пк10] | I | 238,1-238,10 |  | Строит. | 1 | 96 | [18 empty] | 96/1
ОКТ | ХВОЙНАЯ - КУШАВЕРА путь I [231пк5-239пк8] | I | 231,5-239,8 | 1,8 | ЦУКС | 1 | 96 | [18 empty] | 96/1834
ОКТ | РЗД 251 КМ - КАБОЖА путь I [252пк1-263пк9] | I | 252,1-263,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [18 empty] | 5/1
ОКТ | КАБОЖА - БУГРЫ путь I [274пк1-274пк10] | I | 274,1-274,10 |  | Строит. | 1 | 96 | [25 empty] | 96/1
ОКТ | БУГРЫ путь I (св.Н-св.Ч) главный [278пк5-278пк6] КАБОЖА - БУГРЫ путь I [273пк1-278пк5] | I | 273,1-278,5 278,5-278,6 | 5,6 | ППВ пути | 2 | 12 | [25 empty] | 6/2800 |  |  | 6/2800
ОКТ | КАБОЖА - БУГРЫ путь I [266пк8-278пк5] | I | 266,8-278,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [18 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | БУГРЫ стр. 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
ОКТ | БУГРЫ - АБРОСОВО путь I [280пк2-291пк2] | I | 280,2-291,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [22 empty] | 5/1
ОКТ | АБРОСОВО - ДУНЕВКА путь I [293пк3-298пк10] | I | 293,3-298,10 | 5,8 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [18 empty] | 6/900 | [6 empty] | 6/900
ОКТ | АБРОСОВО - ДУНЕВКА путь I [292пк8-304пк9] | I | 292,8-304,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [25 empty] | 5/1
ОКТ | ДУНЕВКА - ПЕСТОВО путь I [317пк1-317пк4] ПЕСТОВО путь I (Ч-Н) главный [317пк4-317пк6] | I | 317,1-317,4 317,4-317,6 |  | Р | 2 | 12 | [11 empty] | 6/600 | [6 empty] | 6/600
ОКТ | ДУНЕВКА - ПЕСТОВО путь I [304пк9-317пк4] | I | 304,9-317,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [11 empty] | 5/1
ОКТ | ПЕСТОВО стр. 3, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [18 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ОКТ | ПЕСТОВО стр. 11 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ОКТ | ПЕСТОВО - ПРИДАНИХА путь I [319пк3-336пк5] | I | 319,3-336,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [18 empty] | 5/1
ОКТ | ПРИДАНИХА - САНДОВО путь I [338пк3-356пк5] | I | 338,3-356,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/2
ОКТ | ПРИДАНИХА - САНДОВО путь I [343пк1-345пк10] | I | 343,1-345,10 | 3,1 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [18 empty] | 6/800 | [6 empty] | 6/800
ОКТ | САНДОВО стр. 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ОКТ | САНДОВО - ДЫНИНО путь I [358пк3-372пк3] | I | 358,3-372,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/2
ОКТ | ОСТОЛОПОВО - ОВИНИЩЕ I путь 1 [321пк1-327пк7] | 1 | 321,1-327,7 | 6,8 | РС | 2 | 144 | [18 empty] | 72/6825 | [6 empty] | 72
ОКТ | ОСТОЛОПОВО - ОВИНИЩЕ I путь 1 [313пк3-327пк7] | 1 | 313,3-327,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [18 empty] | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2
ОКТ | ОСТОЛОПОВО - ОВИНИЩЕ I путь 1 [314пк5-315пк3] | 1 | 314,5-315,3 |  | Р | 2 | 16 | [25 empty] | 8/800 |  |  | 8/800
ОКТ | ОСТОЛОПОВО - ОВИНИЩЕ I путь 1 [313пк3-327пк7] | 1 | 313,3-327,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [25 empty] | 6/2 |  |  | 6/1
ОКТ | КРАСНЫЙ ХОЛМ - ОСТОЛОПОВО путь 1 [295пк0-311пк9] | 1 | 295,0-311,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/2
ОКТ | КРАСНЫЙ ХОЛМ - ОСТОЛОПОВО путь 1 [295пк0-311пк9] | 1 | 295,0-311,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [18 empty] | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2
ОКТ | ДОР - КРАСНЫЙ ХОЛМ путь 1 [291пк1-291пк1] | 1 | 291,1-291,1 |  | ИССО | 1 | 4 | [25 empty] | 4/15
ОКТ | ДОР - КРАСНЫЙ ХОЛМ путь 1 [278пк0-292пк7] | 1 | 278,0-292,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [18 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
ОКТ | СОНКОВО - ДОР путь 1 [263пк5-276пк2] | 1 | 263,5-276,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/2
ОКТ | ЗОЛОТКОВО - СОНКОВО путь 1 [250пк2-260пк4] | 1 | 250,2-260,4 | 10,4 | ППВ пути | 2 | 10 | [14 empty] | 5/5200 | 5/5200
ОКТ | ЗОЛОТКОВО - СОНКОВО путь 1 [250пк1-260пк4] | 1 | 250,1-260,4 |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
ОКТ | ЗОЛОТКОВО - СОНКОВО путь 1 [250пк1-260пк4] | 1 | 250,1-260,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [14 empty] | 5/5 | 5/5
ОКТ | ЗОЛОТКОВО - СОНКОВО путь 1 [251пк7-251пк9] | 1 | 251,7-251,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/60
ОКТ | КЕСОВА ГОРА - ЗОЛОТКОВО путь 1 [238пк3-248пк8] | 1 | 238,3-248,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/15
ОКТ | КЕСОВА ГОРА - ЗОЛОТКОВО путь 1 [238пк3-248пк8] | 1 | 238,3-248,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/15
ОКТ | КЕСОВА ГОРА путь I (св.Ч-св.Н) главный [236пк5-238пк3] | I | 236,5-238,3 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/500
ОКТ | МЮД - КЕСОВА ГОРА путь 1 [225пк6-236пк1] | 1 | 225,6-236,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/15
ОКТ | КАШИН - МЮД путь 1 [212пк2-223пк7] | 1 | 212,2-223,7 | 11,7 | ППВ пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/5900
ОКТ | КАШИН - МЮД путь 1 [206пк7-223пк7] | 1 | 206,7-223,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/15
ОКТ | КАШИН - МЮД путь 1 [206пк7-223пк7] | 1 | 206,7-223,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/15
ОКТ | КАШИН путь II (св Ч-св Н) главный [205пк3-206пк6] | II | 205,3-206,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/100
ОКТ | КАШИН стр. 10, 2, 4, 5, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [22 empty] | 4/4 |  |  | 4/6
ОКТ | КАШИН стр. 2, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2
ОКТ | КАЛЯЗИН ПОСТ - КАШИН путь 1 [192пк6-203пк5] | 1 | 192,6-203,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/25
ОКТ | КАЛЯЗИН ПОСТ путь III (св Н-св Ч) главный [181пк4-187пк4] | III | 181,4-187,4 | 7 | ППВ пути | 1 | 5 | [5 empty] | 5/7000
ОКТ | КАЛЯЗИН ПОСТ путь III (св Н-св Ч) главный [187пк3-187пк4] | III | 187,3-187,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
ОКТ | КАЛЯЗИН ПОСТ стр. 11, 3, 4, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [12 empty] | 4/3 | 4/2
ОКТ | СКНЯТИНО - КАЛЯЗИН ПОСТ путь 1 [164пк1-166пк3] | 1 | 164,1-166,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/40
ОКТ | СКНЯТИНО - КАЛЯЗИН ПОСТ путь 1 [172пк1-174пк4] | 1 | 172,1-174,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/15
ОКТ | СКНЯТИНО - КАЛЯЗИН ПОСТ путь 1 [163пк8-180пк8] | 1 | 163,8-180,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/15
ОКТ | БЕЛЫЙ ГОРОД - СКНЯТИНО путь 1 [160пк3-160пк10] | 1 | 160,3-160,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/800
ОКТ | БЕЛЫЙ ГОРОД - СКНЯТИНО путь 1 [161пк2-161пк3] | 1 | 161,2-161,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/100
ОКТ | САВЕЛОВО - БЕЛЫЙ ГОРОД путь 1 [131пк1-136пк10] | 1 | 131,1-136,10 | 6 | ППВ пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/6000
| Итого по: ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ |  |  |  |  | 105 | 920,3
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:31 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июнь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Октябрьская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06
ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ
ОКТ | КРЮКОВО путь 9Б (40-66) приемо-отпр. | 9Б |  |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | КРЮКОВО путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] | III | 610,2-614,2 | 1,1 | ЦУКС | 11 | 88 | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8/200 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 8
ОКТ | КРЮКОВО не задано(14Т) |  |  | 0,6 | ЦУКС | 7 | 56 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8/150 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
ОКТ | КРЮКОВО путь 12 (57-упор) приемо-отпр. | 12 |  | 0,6 | ЦУКС | 4 | 48 |  |  |  |  | 12/150 | [9 empty] | 12 |  | 12 |  |  | 12
ОКТ | КРЮКОВО не задано(14Т) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 |  |  | 8/1
ОКТ | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] | I, II, III, IV | 609,9-614,2 609,9-614,5 610,2-614,2 612,5-614,5 | 10 | Строит. | 19 | 38 |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0
ОКТ | КРЮКОВО (нов. строит.) путь(72, 73 п) |  |  |  | Строит. | 30 | 360 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0
ОКТ | КРЮКОВО путь VII (213-2/2C) главный [611пк8-616пк9] | VII | 611,8-616,9 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | КРЮКОВО путь VII (213-2/2C) главный [611пк8-616пк9] путь 9 (9/9C-211) приемо-отпр. | 9, VII | 611,8-616,9 | 2 | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] | I | 614,2-617,7 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь II [614пк5-618пк4] | II | 614,5-618,4 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] путь II [614пк5-618пк4] путь III [614пк2-617пк7] путь IV [614пк5-617пк7] | I, II, III, IV | 614,2-617,7 614,5-617,7 614,5-618,4 | 5 | Строит. | 19 | 38 |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] | I | 614,2-617,7 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [621пк2-621пк2] | III | 621,2-621,2 |  | ИССО | 2 | 8 |  |  | 4/3 |  | 4/3
ОКТ | СХОДНЯ путь IV (IVН-IVЧ) главный [621пк2-621пк2] | IV | 621,2-621,2 |  | ИССО | 2 | 8 | [9 empty] | 4/3 |  | 4/3
ОКТ | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | I, II, III, IV | 617,7-622,2 617,7-622,8 618,4-622,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [17 empty] | 1/25
ОКТ | СХОДНЯ путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] | II | 618,4-622,8 | 5 | Строит. | 15 | 45 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
ОКТ | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] | I | 617,7-622,2 | 5 | Строит. | 15 | 45 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
ОКТ | СХОДНЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | III, IV | 617,7-622,8 | 5 | Строит. | 15 | 45 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | I, II, III, IV | 617,7-622,2 617,7-622,8 618,4-622,8 | 5 | Строит. | 15 | 15 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь III [622пк8-630пк0] | III | 622,8-630,0 |  | Строит. | 15 | 60 |  | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 |  |  | 4/0 | 4/0 | 4/0 |  |  |  |  | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 |  |  | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь IV [622пк8-630пк1] | IV | 622,8-630,1 |  | Строит. | 15 | 60 |  | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 |  |  | 4/0 | 4/0 | 4/0 |  |  |  |  | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 |  |  | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь IV [622пк8-630пк1] ХИМКИ путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк2-633пк2] | IV | 622,8-630,1 630,2-633,2 | 9,2 | ППВ пути | 5 | 15 | [8 empty] | 3/2000 | 3/2000 |  | 3/2000 | 3/2000 |  |  | 3/1200
ОКТ | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] путь II [633пк4-635пк2] путь III [633пк4-635пк4] путь IV [633пк4-635пк3] | I, II, III, IV | 630,0-632,9 630,0-633,4 630,1-633,4 632,9-635,4 633,4-635,2 633,4-635,3 633,4-635,4 | 50 | Строит. | 19 | 19 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1/0,1 | 1/0,1 |  |  | 1/0,1
ОКТ | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630,0-632,9 630,0-633,4 630,1-633,4 |  | Строит. | 1 | 8 | [6 empty] | 8/1
ОКТ | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630,0-632,9 630,0-633,4 630,1-633,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [10 empty] | 1/20
ОКТ | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630,0-632,9 630,0-633,4 630,1-633,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [10 empty] | 1/25
ОКТ | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630,0-632,9 630,0-633,4 630,1-633,4 | 1000 | Строит. | 19 | 19 |  | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 |  |  | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 |  |  |  |  | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 |  |  | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 |  |  | 1/0,2
ОКТ | ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] путь II [633пк4-635пк2] путь IV [633пк4-635пк3] | I, II, IV | 632,9-635,4 633,4-635,2 633,4-635,3 | 2 | Строит. | 30 | 60 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] ХОДОВОЙ ПУТЬ(глухое окно) | I, II, III, IV | 635,2-640,0 635,3-640,0 635,4-639,7 635,4-640,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
ОКТ | ХОВРИНО путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] стр. 39/39с | II | 635,2-640,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  | 3/1
ОКТ | ХОВРИНО путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] стр. 42/42с | II | 635,2-640,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  |  | 3/1
ОКТ | ХОВРИНО путь 86 (73-96) приемо-отпр. стр. 94 | 86 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1
ОКТ | ХОВРИНО путь 86 (73-96) приемо-отпр. стр. 96 | 86 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1
ОКТ | ХОВРИНО путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] стр. 30/30с | IV | 635,3-640,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1
ОКТ | ХОВРИНО путь II (2НД-2 Ч) главный [637пк9-637пк9] | II | 637,9-637,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/2
ОКТ | ХОВРИНО путь III (3 Н-3 Ч) главный [639пк9-639пк9] | III | 639,9-639,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/2
ОКТ | ХОВРИНО путь III (3 Н-3 Ч) главный [638пк8-638пк8] | III | 638,8-638,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/2
ОКТ | ХОВРИНО путь IV (4Н-4Ч) главный [636пк6-636пк6] | IV | 636,6-636,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/2
ОКТ | ХОВРИНО путь IV (4Н-4Ч) главный [638пк7-638пк7] | IV | 638,7-638,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/2
ОКТ | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] | I, II, III, IV | 635,2-640,0 635,3-640,0 635,4-639,7 635,4-640,0 | 50 | Строит. | 19 | 38 |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь III [640пк0-645пк2] | I, III | 639,7-644,7 640,0-645,2 | 1,3 | Строит. | 15 | 30 | 2/0 | [7 empty] | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | [7 empty] | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] путь IV [640пк0-645пк2] | II, IV | 640,0-645,2 640,0-645,3 | 1,3 | Строит. | 15 | 60 |  | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | [7 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | [7 empty] | 4/0
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] | I | 639,7-644,7 | 6 | Строит. | 5 | 15 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640,0-645,3 | 6 | Строит. | 5 | 15 | [8 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640,0-645,2 | 6 | Строит. | 5 | 15 | [15 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640,0-645,2 | 6 | Строит. | 5 | 15 | [22 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639,7-644,7 640,0-645,2 640,0-645,3 | 1,8 | Строит. | 1 | 1 | [14 empty] | 1/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [641пк1-644пк7] | I | 641,1-644,7 | 4,4 | ППВ пути | 2 | 6 |  | 3/2200 | 3/2200
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [641пк1-645пк3] | II | 641,1-645,3 | 4,4 | ППВ пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/2200 | 3/2200
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639,7-644,7 640,0-645,2 640,0-645,3 | 1,8 | Строит. | 3 | 3 | 1/0 | [5 empty] | 1/0 | 1/0
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | III, IV | 645,2-648,1 645,2-648,2 | 24,6 | Строит. | 21 | 42 |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | I, II, III, IV | 644,7-646,5 645,2-648,1 645,2-648,2 645,3-645,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [10 empty] | 1/25
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ (нов. строит.) путь(IIд путь) |  |  | 0,6 | ЦУКС | 6 | 24 |  | 4/100 |  |  | 4/100 | [10 empty] | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ (нов. строит.) путь(IД путь) |  |  | 0,6 | ЦУКС | 8 | 32 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 | 4/100 |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  | 4/100 |  | 4/100
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь I (IH-19) главный [649пк3-650пк3] путь II (IIH-14) главный [649пк3-650пк3] МОСКВА-Т-ОКТ - МОСКВА-П-ОКТ путь I [646пк5-649пк3] путь II [645пк9-649пк3] | I, II | 645,9-649,3 646,5-649,3 649,3-650,3 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь 41 (204-240) вытяжной | 41 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь I (IH-19) главный [649пк3-650пк3] путь II (IIH-14) главный [649пк3-650пк3] путь III (IIIH-Ч7) главный [649пк3-649пк10] путь IV (IVН-30/28) главный [649пк3-650пк0] | I, II, III, IV | 649,3-649,10 649,3-650,0 649,3-650,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [10 empty] | 1
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь II (IIH-14) главный [649пк3-650пк3] стр. 23 | II | 649,3-650,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь I (IH-19) главный [649пк3-650пк3] стр. 21 | I | 649,3-650,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1
| Итого по: ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 784 | 2962
ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ
ОКТ | СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь I [400пк2-417пк5] | I | 400,2-417,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 3/2 | 6/4 | 3/2
ОКТ | СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь II [400пк2-417пк5] | II | 400,2-417,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  |  | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2
ОКТ | СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь I [400пк2-417пк5] | I | 400,2-417,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1
ОКТ | КАЛАШНИКОВО путь II (НД-Ч) главный [417пк5-421пк3] стр. 5/5С | II | 417,5-421,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [25 empty] | 3/20
ОКТ | КАЛАШНИКОВО - ЛИХОСЛАВЛЬ путь I [421пк4-436пк4] | I | 421,4-436,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [15 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | КАЛАШНИКОВО - ЛИХОСЛАВЛЬ путь II [421пк3-428пк10] | II | 421,3-428,10 | 7,8 | ППВ пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/1400 | 4/2000 | 4/2000
ОКТ | ЛИХОСЛАВЛЬ путь II (НД-Ч) главный [436пк4-443пк3] стр. 33/33С | II | 436,4-443,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [17 empty] | 3/20
ОКТ | ЛИХОСЛАВЛЬ - ДОРОШИХА путь II [443пк3-477пк9] | II | 443,3-477,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [22 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | ДОРОШИХА - ДОРОНИНСКАЯ путь I [1пк9-9пк8] | I | 1,9-9,8 |  | Тек. сод. пути | 9 | 45 |  | 5/5 |  | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 |  | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 |  | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 |  | 5/5 |  |  |  |  | 5/5
ОКТ | ДОРОШИХА путь I (Н-ЧД) главный [477пк7-480пк0] путь II (НД-Ч) главный [477пк9-480пк5] | I, II | 477,7-480,0 477,9-480,5 |  | ТО СЦБ | 2 | 4 |  |  |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ДОРОШИХА - ТВЕРЬ путь II [480пк5-481пк0] | II | 480,5-481,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [8 empty] | 3/100 | 3/100 | [5 empty] | 3/100 |  | 3/100
ОКТ | ТВЕРЬ путь I (Н-ЧД) главный [480пк9-485пк6] путь 3 (208-44) приемо-отпр. путь 37 (136-упор) приемо-отпр. путь 39 (150-упор) приемо-отпр. | 3, 37, 39, I | 480,9-485,6 |  | Строит. | 1 | 12 | [15 empty] | 12/1
ОКТ | ТВЕРЬ путь 37 (136-упор) приемо-отпр. | 37 |  |  | Строит. | 1 | 5880 | 5880/1
ОКТ | ТВЕРЬ путь I (Н-ЧД) главный [480пк9-485пк6] путь II (НД-Ч) главный [481пк0-485пк6] | I, II | 480,9-485,6 481,0-485,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 |  |  |  | 1/1 | [13 empty] | 1/1
ОКТ | ТВЕРЬ путь 4 (409-220) ходовой | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 6 | 48 |  | 8/20 | 8/20 | 8/20 | 8/20 | 8/20 |  |  | 8/20
ОКТ | ТВЕРЬ путь 37 (136-упор) приемо-отпр. | 37 |  |  | Тек. сод. пути | 6 | 48 |  | 8/20 | 8/20 | 8/20 | 8/20 | 8/20 |  |  | 8/20
ОКТ | ТВЕРЬ путь 39 (150-упор) приемо-отпр. | 39 |  |  | Тек. сод. пути | 6 | 48 | [15 empty] | 8/20 | 8/20 | 8/20 | 8/20 | 8/20 |  |  | 8/20
ОКТ | ТВЕРЬ путь 3зп (110-210) прочий | 3зп |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [8 empty] | 8/20 | 8/20
ОКТ | ТВЕРЬ путь Мв (123-ст.р.р.829) подъездной | Мв |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/50 | [16 empty] | 3/50
ОКТ | ТВЕРЬ путь 1 (829-гр. п.п.) подъездной | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/20
ОКТ | ТВЕРЬ путь 2 (830-ст.р.р.829) подъездной | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/100
ОКТ | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [485пк6-516пк1] | II | 485,6-516,1 |  | Тек. сод. пути | 7 | 21 |  |  | 3/2 | [5 empty] | 6/4 | 3/2 | [6 empty] | 3/2 | [7 empty] | 3/2 |  |  |  |  | 3/2
ОКТ | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [492пк2-493пк0] | II | 492,2-493,0 |  | Р | 3 | 9 | [9 empty] | 3/300 | [7 empty] | 3/300 | [7 empty] | 3/200
ОКТ | РЕДКИНО путь 12 (31-10) погр.-выгр. путь 8 (29-6) соединит. | 12, 8 |  |  | Строит. | 9 | 20 |  |  |  |  | 4/1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
ОКТ | РЕДКИНО путь I (Н-ЧД) главный [516пк1-519пк6] путь II (НД-Ч) главный [516пк1-519пк6] | I, II | 516,1-519,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 |  |  |  | 1/15 | [20 empty] | 1/15
ОКТ | ЗАВИДОВО путь I (Н-ЧД) главный [530пк8-533пк6] путь II (НД-Ч) главный [531пк0-533пк6] | I, II | 530,8-533,6 531,0-533,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 |  |  |  | 1/10 | [20 empty] | 1/10
ОКТ | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [7пк6-8пк4] | I | 7,6-8,4 | 0,9 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [16 empty] | 3/300 |  |  | 3/300 |  |  |  | 3/300
ОКТ | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [3пк2-17пк1] | I | 3,2-17,1 |  | Тек. сод. пути | 13 | 39 |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | [9 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [4пк5-4пк5] | I | 4,5-4,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/2
ОКТ | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [6пк10-6пк10] | I | 6,10-6,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/2
ОКТ | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [13пк6-13пк6] | I | 13,6-13,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/2
ОКТ | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [15пк6-15пк6] | I | 15,6-15,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/2
ОКТ | КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I (Ч-Н) главный [17пк4-17пк4] | I | 17,4-17,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/2
ОКТ | КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I (Ч-Н) главный [17пк5-17пк5] | I | 17,5-17,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/2
ОКТ | КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I (Ч-Н) главный [17пк6-17пк6] | I | 17,6-17,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/2
ОКТ | КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I (Ч-Н) главный [18пк4-18пк4] | I | 18,4-18,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/2
ОКТ | КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I (Ч-Н) главный [18пк6-18пк6] | I | 18,6-18,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/2
ОКТ | КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I (Ч-Н) главный [18пк7-18пк7] | I | 18,7-18,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/2
ОКТ | КОНАКОВСКИЙ МОХ - КОНАКОВО ГРЭС путь I [20пк8-20пк8] | I | 20,8-20,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/2
ОКТ | КОНАКОВСКИЙ МОХ - КОНАКОВО ГРЭС путь I [22пк7-22пк7] | I | 22,7-22,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/2
ОКТ | КОНАКОВО ГРЭС путь I (Ч-7) главный [37пк2-37пк7] путь 2 (6-7) приемо-отпр. путь 3 (4-9) приемо-отпр. | 2, 3, I | 37,2-37,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/500
ОКТ | КОНАКОВО ГРЭС путь I (Ч-7) главный [36пк5-36пк5] | I | 36,5-36,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/2
ОКТ | КОНАКОВО ГРЭС путь I (Ч-7) главный [36пк6-36пк6] | I | 36,6-36,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/2
ОКТ | КОНАКОВО ГРЭС путь I (Ч-7) главный [36пк6-36пк6] | I | 36,6-36,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/2
ОКТ | РЕШЕТНИКОВО путь I (ПЧ-3-ЧД) главный [544пк0-547пк3] путь II (ПЧ-3-Ч) главный [544пк0-547пк3] | I, II | 544,0-547,3 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 |  |  |  | 1/11 | [20 empty] | 1/11
ОКТ | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [560пк2-563пк0] путь II (НД-Ч) главный [560пк2-563пк0] | I, II | 560,2-563,0 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 |  |  |  | 1/15 | [20 empty] | 1/15
ОКТ | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [560пк2-563пк0] стр. 6 | I | 560,2-563,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  | 3/1
ОКТ | КЛИН путь II (НД-Ч) главный [560пк2-563пк0] стр. 8 | II | 560,2-563,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  |  | 3/1
ОКТ | КЛИН - ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I [575пк1-575пк1] | I | 575,1-575,1 |  | ИССО | 2 | 8 | [23 empty] | 4/2,7 |  | 4/2,7
ОКТ | КЛИН - ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I [563пк0-584пк3] | I | 563,0-584,3 |  | Тек. сод. пути | 10 | 30 | [8 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [584пк3-588пк6] путь II (НД-Ч) главный [584пк3-588пк6] | I, II | 584,3-588,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 |  |  |  | 1/15 | [20 empty] | 1/15
ОКТ | ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь 3 (50/50с-6/6с) приемо-отпр. путь 5 (48-упор) спец. | 3, 5 |  | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/500
ОКТ | ПОВАРОВО I путь I (Н-ЧД) главный [598пк1-602пк2] путь II (НД-Ч) главный [598пк4-603пк5] | I, II | 598,1-602,2 598,4-603,5 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 |  |  |  | 1/10 | [20 empty] | 1/10
ОКТ | ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь II [603пк6-605пк10] | II | 603,6-605,10 | 2,4 | ППВ пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/1000 | 3/1400
ОКТ | ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь II [607пк8-608пк1] | II | 607,8-608,1 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/400
| Итого по: ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ |  |  |  |  | 148 | 6417
ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ
ОКТ | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь I [251пк9-268пк5] | I | 251,9-268,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/1
ОКТ | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь II [251пк9-268пк8] | II | 251,9-268,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/1 |  | 3/1
ОКТ | УГЛОВКА путь II (НД-Ч) главный [268пк8-271пк6] стр. 3/3С | II | 268,8-271,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [18 empty] | 3/1
ОКТ | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [271пк6-295пк8] | II | 271,6-295,8 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4
ОКТ | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь I [271пк6-295пк6] | I | 271,6-295,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/1
ОКТ | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [271пк6-295пк8] | II | 271,6-295,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
ОКТ | АЛЕШИНКА путь II (НД-Ч) главный [295пк8-298пк6] | II | 295,8-298,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [5 empty] | 3/4 | [13 empty] | 3/3 | [6 empty] | 3/3
ОКТ | АЛЕШИНКА путь II (НД-Ч) главный [295пк8-298пк6] стр. 1/1C | II | 295,8-298,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [25 empty] | 3/1
ОКТ | АЛЕШИНКА - БЕРЕЗАЙКА путь I [298пк6-304пк6] | I | 298,6-304,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1
ОКТ | БЕРЕЗАЙКА путь II (НД-Ч) главный [304пк6-307пк6] стр. 1/1С | II | 304,6-307,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/2
ОКТ | БЕРЕЗАЙКА путь I (Н-ЧД) главный [304пк6-307пк6] стр. 9/9С | I | 304,6-307,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [17 empty] | 3/2
ОКТ | БЕРЕЗАЙКА путь II (НД-Ч) главный [304пк6-307пк6] стр. 30/30С | II | 304,6-307,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [23 empty] | 3/2
ОКТ | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь I [307пк6-319пк2] | I | 307,6-319,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4
ОКТ | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь I [307пк6-319пк2] | I | 307,6-319,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1
ОКТ | БОЛОГОЕ-МОСК путь вV (М103/101-5Н) главный [1пк0-2пк3] путь V (М101/103-5Ч) главный [1пк0-3пк7] путь 12 (502-упор) деповской путь 13 (63-175) приемо-отпр. путь 21 (165-ст.р.р.120) приемо-отпр. путь 22 (167-126) приемо-отпр. путь 23 (145-122) приемо-отпр. путь 24 (169-130) приемо-отпр. путь 25 (143-1... (см. карточку) | 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 6, 7, 74, 75, 76, 8, 82, 83, 84, 85, 86, 9, V, вV | 1,0-2,3 1,0-3,7 |  | Тек. сод. пути | 19 | 57 |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  | 3/15
ОКТ | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [328пк5-344пк7] | II | 328,5-344,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/1
ОКТ | АКАДЕМИЧЕСК путь I (Н-ЧД) главный [344пк7-347пк5] стр. 10/10C, 3/3C, 6/6C | I | 344,7-347,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1
ОКТ | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь I (Н-ЧД) главный [360пк7-367пк1] стр. 11/11С, 1/1С | I | 360,7-367,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  | 3/1
ОКТ | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК - ЕЛИЗАРОВКА путь I [367пк1-370пк1] | I | 367,1-370,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/1
ОКТ | ЕЛИЗАРОВКА путь I (Н-ЧД) главный [370пк1-372пк0] путь II (НД-Ч) главный [370пк1-372пк0] | I, II | 370,1-372,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
ОКТ | ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [379пк8-382пк2] путь II (НД-Ч) главный [379пк8-382пк2] | I, II | 379,8-382,2 |  | ТО СЦБ | 3 | 6 |  |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
| Итого по: ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ |  |  |  |  | 56 | 164
ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ
ОКТ | СОНКОВО стр. 13, 5, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 16 | [15 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | СОНКОВО - ПОДОБИНО путь 1 [108пк2-121пк4] | 1 | 108,2-121,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ОКТ | ПОДОБИНО - БЕЖЕЦК путь 1 [123пк1-133пк8] | 1 | 123,1-133,8 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4
ОКТ | БЕЖЕЦК - ШИШКОВО путь 1 [137пк1-148пк3] | 1 | 137,1-148,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/15
ОКТ | ШИШКОВО путь I (Cв.Н-Св.Ч) главный [148пк3-150пк1] | I | 148,3-150,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/30
ОКТ | ШИШКОВО - ВИКТОРОВО путь 1 [150пк1-158пк2] | 1 | 150,1-158,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/15
ОКТ | ШИШКОВО - ВИКТОРОВО путь 1 [150пк1-158пк2] | 1 | 150,1-158,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/15
ОКТ | ВИКТОРОВО - СИДОРКОВО путь 1 [160пк1-173пк9] | 1 | 160,1-173,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/15
ОКТ | СИДОРКОВО - МАКСАТИХА путь 1 [175пк8-185пк4] | 1 | 175,8-185,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/15
ОКТ | МАЛЫШЕВО путь I (Н-Ч) главный [200пк3-200пк3] | I | 200,3-200,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
ОКТ | МАЛЫШЕВО путь I (Н-Ч) главный [200пк2-202пк4] путь 2 (3-6) приемо-отпр. путь 3 (1-8) приемо-отпр. | 2, 3, I | 200,2-202,4 |  | Пр | 1 | 4 | [17 empty] | 4/12
ОКТ | МАЛЫШЕВО - БРУСОВО путь 1 [212пк3-212пк3] | 1 | 212,3-212,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2
ОКТ | МАЛЫШЕВО - БРУСОВО путь 1 [202пк4-213пк0] | 1 | 202,4-213,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ОКТ | БРУСОВО путь I (св.Н-св.Ч) главный [213пк0-215пк1] | I | 213,0-215,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/30
ОКТ | БРУСОВО путь I (св.Н-св.Ч) главный [213пк1-213пк1] | I | 213,1-213,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
ОКТ | БРУСОВО стр. 1, 2, 3, 4, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 |  | 4/6 |  | 4/10
ОКТ | БРУСОВО - ЕРЕМКОВО путь 1 [215пк1-222пк0] | 1 | 215,1-222,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/4
ОКТ | БРУСОВО - ЕРЕМКОВО путь 1 [215пк1-222пк0] | 1 | 215,1-222,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [20 empty] | 4/15
ОКТ | ЕРЕМКОВО - УДОМЛЯ путь 1 [223пк9-237пк6] | 1 | 223,9-237,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | УДОМЛЯ - ПАНЫШИНО путь 1 [239пк7-245пк0] | 1 | 239,7-245,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [7 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | ПАНЫШИНО - ГРИБЛЯНКА путь 1 [248пк8-249пк10] | 1 | 248,8-249,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3
ОКТ | ГРИБЛЯНКА путь I (св.Н-св.Ч) главный [252пк8-252пк8] | I | 252,8-252,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/50
ОКТ | ГРИБЛЯНКА путь I (св.Н-св.Ч) главный [253пк8-253пк8] | I | 253,8-253,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/50
ОКТ | ГРИБЛЯНКА путь I (св.Н-св.Ч) главный [253пк10-253пк10] | I | 253,10-253,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/50
ОКТ | ГРИБЛЯНКА - ДРЕМУХА путь 1 [257пк4-258пк9] | 1 | 257,4-258,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
ОКТ | МСТА стр. 2, 4, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/6
ОКТ | МЕДВЕДЕВО путь 101 (ст.р.р.95-Н) главный [292пк3-296пк2] | 101 | 292,3-296,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2/30
| Итого по: ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ |  |  |  |  | 50 | 194
ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ
ОКТ | ШАХОВСКАЯ - МУРИКОВО путь 1 [156пк0-161пк3] | 1 | 156,0-161,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
ОКТ | МУРИКОВО путь I (Н-Ч) главный [161пк3-162пк6] | I | 161,3-162,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
ОКТ | ОБОВРАЖЬЕ - ПОГОРЕЛ ГОР путь 1 [185пк7-194пк0] | 1 | 185,7-194,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2
ОКТ | ПОГОРЕЛ ГОР - КУРКОВО путь 1 [195пк9-201пк7] | 1 | 195,9-201,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2
ОКТ | ПОГОРЕЛ ГОР - КУРКОВО путь 1 [195пк9-201пк7] | 1 | 195,9-201,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2
ОКТ | КУРКОВО - БАРТЕНЕВО путь 1 [203пк3-209пк9] | 1 | 203,3-209,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
ОКТ | БАРТЕНЕВО - ЗУБЦОВ путь 1 [211пк7-218пк5] | 1 | 211,7-218,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/2
ОКТ | ЗУБЦОВ - АРИСТОВО путь 1 [220пк2-226пк0] | 1 | 220,2-226,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
ОКТ | МАХЕРОВО - ОЛЕНИНО путь 1 [279пк1-288пк8] | 1 | 279,1-288,8 |  | Тек. сод. пути | 13 | 52 |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1
ОКТ | ПОДСОСЕНКА - ЗЕМЦЫ путь 1 [348пк6-359пк0] | 1 | 348,6-359,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
ОКТ | ПОДСОСЕНКА - ЗЕМЦЫ путь 1 [348пк6-359пк0] | 1 | 348,6-359,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2
ОКТ | ЗЕМЦЫ - ЗАМОШЬЕ путь 1 [361пк0-368пк2] | 1 | 361,0-368,2 |  | Тек. сод. пути | 13 | 52 |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1
ОКТ | ЗАМОШЬЕ - ЗАП ДВИНА путь 1 [370пк4-378пк7] | 1 | 370,4-378,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2
ОКТ | ЗАМОШЬЕ - ЗАП ДВИНА путь 1 [370пк4-378пк7] | 1 | 370,4-378,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
| Итого по: ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ |  |  |  |  | 38 | 152
ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ - ОПУХЛИКИ путь I [313пк6-349пк0] | I | 313,6-349,0 |  | Тек. сод. пути | 12 | 60 |  | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 | [5 empty] | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  | 5/5
ОКТ | НОВОХОВАНСК - АЛЕЩА путь I [386пк7-415пк0] | I | 386,7-415,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 |  | 5/20 | 5/20
ОКТ | ДНО - ВЯЗЬЕ путь I [248пк4-256пк0] | I | 248,4-256,0 |  | Тек. сод. пути | 7 | 35 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5
ОКТ | ВЯЗЬЕ стр. 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 | [18 empty] | 5/1
ОКТ | ДЕДОВИЧИ путь I (Н-Ч) главный [276пк3-278пк2] | I | 276,3-278,2 | 1,9 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/1900
ОКТ | ДЕДОВИЧИ стр. 17 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 | [17 empty] | 5/1
ОКТ | ДЕДОВИЧИ - СУДОМА путь I [278пк2-286пк4] | I | 278,2-286,4 | 8,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  | 6/2050 |  |  | 6/2050
ОКТ | СУДОМА путь I (Н-Ч) главный [286пк4-288пк4] | I | 286,4-288,4 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/2000
ОКТ | ПЛОТОВЕЦ - ЧИХАЧЕВО путь I [299пк0-308пк1] | I | 299,0-308,1 |  | КР СЦБ | 2 | 8 | [8 empty] | 4/1 | [9 empty] | 4/1
ОКТ | ЧИХАЧЕВО - АШЕВО путь I [317пк3-318пк6] | I | 317,3-318,6 | 1,2 | КРН | 8 | 94 |  | 14/61,5 |  | 8/61,5 |  | 14/61,5 |  |  | 14/61,5 |  | 8/61,5 |  | 14/61,5 |  |  | 14/61,5 |  | 8/61,5
ОКТ | ЧИХАЧЕВО - АШЕВО путь I [309пк9-318пк5] | I | 309,9-318,5 | 3,4 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [15 empty] | 6/1700 |  |  | 6/1700
ОКТ | АШЕВО путь I ("Н"-"Ч") главный | I |  | 1,7 | КРН | 8 | 94 |  | 14/85,2 |  | 8/85,2 |  | 14/85,2 |  |  | 14/85,2 |  | 8/85,2 |  | 14/85,2 |  |  | 14/85,2 |  | 8/85,2
ОКТ | АШЕВО - ЛОЗОВИЦЫ путь I [320пк4-328пк6] | I | 320,4-328,6 | 8,1 | КРН | 8 | 94 |  | 14/407,3 |  | 8/407,3 |  | 14/407,3 |  |  | 14/407,3 |  | 8/407,3 |  | 14/407,3 |  |  | 14/407,3 |  | 8/407,3
ОКТ | ЛОЗОВИЦЫ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 2 | 20 |  | 12/1 |  | 8
ОКТ | ЛОЗОВИЦЫ путь I ("Н"-"Ч") главный | I |  | 1,8 | КРН | 8 | 94 |  | 14/93,2 |  | 8/93,2 |  | 14/93,2 |  |  | 14/93,2 |  | 8/93,2 |  | 14/93,2 |  |  | 14/93,2 |  | 8/93,2
ОКТ | ЛОЗОВИЦЫ - СУЩЕВО путь I [330пк6-331пк6] | I | 330,6-331,6 | 1 | КРН | 8 | 94 |  | 14/52,5 |  | 8/52,5 |  | 14/52,5 |  |  | 14/52,5 |  | 8/52,5 |  | 14/52,5 |  |  | 14/52,5 |  | 8/52,5
ОКТ | ЛОЗОВИЦЫ - СУЩЕВО путь I [330пк5-340пк0] | I | 330,5-340,0 | 9,5 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [22 empty] | 6/1900 |  |  | 6/1900 |  |  |  | 6/1900
ОКТ | СУЩЕВО - ЗАГОСКИНО путь I [342пк0-349пк1] | I | 342,0-349,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 15 | [22 empty] | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 |  | 5/5
ОКТ | ЗАГОСКИНО стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 6 | [26 empty] | 6/4
ОКТ | ЗАГОСКИНО - ЛОКНЯ путь I [351пк0-365пк2] | I | 351,0-365,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/6
ОКТ | ЗАГОСКИНО - ЛОКНЯ путь I [351пк0-365пк2] | I | 351,0-365,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/6
ОКТ | ЗАГОСКИНО - ЛОКНЯ путь I [351пк0-365пк2] | I | 351,0-365,2 |  | Тек. сод. пути | 10 | 50 | [8 empty] | 5/2 |  | 5/2 |  | 5/2 |  |  | 5/2 |  | 5/2 |  | 5/2 |  |  | 5/2 |  | 5/2 |  | 5/2 |  |  | 5/1
ОКТ | ТИГОЩИ путь I ("Н"-"Ч") главный [356пк2-358пк3] путь 3 (3-4) приемо-отпр. | 3, I | 356,2-358,3 | 1,4 | ЦУКС | 7 | 42 |  | 6/70 |  |  | 6/70 |  |  |  | 6/70 |  |  | 6/140 |  |  |  | 6/140 |  |  | 6/140 |  |  |  | 6/140
ОКТ | ЛОКНЯ - СТРИМОВИЧИ путь I [367пк2-374пк8] | I | 367,2-374,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/6
ОКТ | ЛОКНЯ - СТРИМОВИЧИ путь I [367пк2-374пк8] | I | 367,2-374,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/6
ОКТ | СТРИМОВИЧИ - САМОЛУКОВО путь I [376пк9-385пк1] | I | 376,9-385,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/6
ОКТ | СТРИМОВИЧИ - САМОЛУКОВО путь I [376пк9-385пк1] | I | 376,9-385,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/6
ОКТ | СТРИМОВИЧИ - САМОЛУКОВО путь I [376пк9-385пк1] | I | 376,9-385,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/2
ОКТ | САМОЛУКОВО - КИСЕЛЕВИЧИ путь I [387пк0-402пк7] | I | 387,0-402,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/6
ОКТ | КИСЕЛЕВИЧИ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 2 | 20 | [15 empty] | 12/1 |  | 8
ОКТ | КИСЕЛЕВИЧИ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 12 | [12 empty] | 12/1
ОКТ | КИСЕЛЕВИЧИ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 2 | 20 | [8 empty] | 12/1 |  | 8
ОКТ | КИСЕЛЕВИЧИ стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 12 | [5 empty] | 12/1
ОКТ | КИСЕЛЕВИЧИ - ШУБИНО путь I [404пк5-412пк4] | I | 404,5-412,4 |  | Тек. сод. пути | 7 | 35 | [15 empty] | 5/2 |  | 5/2 |  | 5/2 |  |  | 5/2 |  | 5/2 |  | 5/2 |  |  | 5/3
ОКТ | ШУБИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь I [414пк5-421пк1] | I | 414,5-421,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/6
ОКТ | ШУБИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь I [414пк5-421пк1] | I | 414,5-421,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/6
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 43 |  |  |  | Ксп | 1 | 9 |  | 9/1
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [424пк7-432пк8] | I | 424,7-432,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/6
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [424пк7-432пк8] | I | 424,7-432,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/6
ОКТ | ВЛАСЬЕ - ИЗОЧА путь I [434пк6-444пк2] | I | 434,6-444,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/6
ОКТ | ВЛАСЬЕ - ИЗОЧА путь I [434пк6-444пк2] | I | 434,6-444,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/6
ОКТ | ИЗОЧА - РЗД 451 КМ путь I [445пк6-450пк4] | I | 445,6-450,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/6
ОКТ | ИЗОЧА - РЗД 451 КМ путь I [445пк6-450пк4] | I | 445,6-450,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/6
ОКТ | ИЗОЧА - РЗД 451 КМ путь I [445пк6-450пк4] | I | 445,6-450,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 15 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | РЗД 451 КМ - ГОРУШКИ-НЕВ путь I [452пк3-460пк7] | I | 452,3-460,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/6
ОКТ | РЗД 451 КМ - ГОРУШКИ-НЕВ путь I [452пк3-460пк7] | I | 452,3-460,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/6
ОКТ | РЗД 451 КМ - ГОРУШКИ-НЕВ путь I [452пк3-460пк7] | I | 452,3-460,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | ГОРУШКИ-НЕВ стр. 2, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [25 empty] | 3/1
ОКТ | ГОРУШКИ-НЕВ путь I ("Н"-"Ч") главный [460пк7-462пк1] | I | 460,7-462,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [27 empty] | 5/2
ОКТ | ГОРУШКИ-НЕВ - НЕВЕЛЬ II путь I [462пк1-465пк7] | I | 462,1-465,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/6 | [8 empty] | 4/6
ОКТ | ГОРУШКИ-НЕВ - НЕВЕЛЬ II путь I [462пк1-465пк7] | I | 462,1-465,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/6
ОКТ | ГОРУШКИ-НЕВ - НЕВЕЛЬ II путь I [462пк1-465пк7] | I | 462,1-465,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/6
ОКТ | НЕВЕЛЬ II путь I (Н-Ч) главный | I |  | 2 | КРН | 4 | 48 | [22 empty] | 12/1000 |  | 12/1026 |  | 12 |  |  | 12
ОКТ | НЕВЕЛЬ II |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ОКТ | НЕВЕЛЬ II стр. 12, 2, 20, 23, 25, 27, 29, 34, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  | 3/1
ОКТ | НЕВЕЛЬ II - ЗАВЕРЕЖЬЕ путь I [468пк1-468пк3] | I | 468,1-468,3 | 0,1 | КРН | 4 | 48 | [22 empty] | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12
ОКТ | НЕВЕЛЬ II - ЗАВЕРЕЖЬЕ путь I [468пк0-475пк2] | I | 468,0-475,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/6
ОКТ | НЕВЕЛЬ II - ЗАВЕРЕЖЬЕ путь I [468пк0-475пк2] | I | 468,0-475,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/6
ОКТ | ЗАВЕРЕЖЬЕ путь I (Н-Ч) главный [475пк2-475пк6] НЕВЕЛЬ II - ЗАВЕРЕЖЬЕ путь I [468пк2-475пк2] | I | 468,2-475,2 475,2-475,6 | 7,5 | РС | 7 | 84 |  | 12/1254 |  | 12/1254 |  | 12/1254 |  |  | 12/1254 |  | 12/1254 |  | 12/1258 |  |  | 12
ОКТ | ЗАВЕРЕЖЬЕ путь I (Н-Ч) главный | I |  | 0,9 | КРН | 4 | 48 | [22 empty] | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12/200
ОКТ | ЗАВЕРЕЖЬЕ путь I (Н-Ч) главный | I |  | 0,4 | КРН | 4 | 48 | [22 empty] | 12/100 |  | 12 |  | 12/100 |  |  | 12
ОКТ | ЗАВЕРЕЖЬЕ - ЕЗЕРИЩЕ путь I [477пк2-486пк1] | I | 477,2-486,1 | 9 | КРН | 4 | 48 | [22 empty] | 12/500 |  | 12/500 |  | 12/1200 |  |  | 12/1200
| Итого по: ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 173 | 1358
ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ
ОКТ | СЕРЕБРЯНКА - ЛЯМЦЕВО путь I [160пк8-170пк5] | I | 160,8-170,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/3000
ОКТ | СТРУГИ КРАСН - ВЛАДИМИР ЛАГ путь II [206пк8-210пк5] | II | 206,8-210,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/400
ОКТ | ВЛАДИМИР ЛАГ путь I (Н-Чд) главный [210пк5-211пк9] | I | 210,5-211,9 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1000
ОКТ | ВЛАДИМИР ЛАГ - ЛАПИНО путь I [211пк9-217пк4] | I | 211,9-217,4 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000
ОКТ | ЛАПИНО - НОВОСЕЛЬЕ путь I [219пк1-227пк5] | I | 219,1-227,5 | 8,4 | ППВ пути | 3 | 12 |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/3400
ОКТ | ЛАПИНО - НОВОСЕЛЬЕ путь II [219пк1-227пк5] | II | 219,1-227,5 | 8,4 | ППВ пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/3400
ОКТ | ЛАПИНО - НОВОСЕЛЬЕ путь II [219пк1-227пк5] | II | 219,1-227,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | ЛАПИНО - НОВОСЕЛЬЕ путь I [219пк1-227пк5] | I | 219,1-227,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | 4/4
ОКТ | ЛАПИНО - НОВОСЕЛЬЕ путь II [219пк1-227пк5] | II | 219,1-227,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/240
ОКТ | НОВОСЕЛЬЕ стр. 11, 12, 13, 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/4
ОКТ | НОВОСЕЛЬЕ стр. 3, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
ОКТ | НОВОСЕЛЬЕ стр. 10, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3
ОКТ | НОВОСЕЛЬЕ - МОЛОДИ путь I [229пк3-238пк7] | I | 229,3-238,7 | 9,4 | ППВ пути | 3 | 12 | [22 empty] | 4/3000 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 4/3400
ОКТ | НОВОСЕЛЬЕ - МОЛОДИ путь I [229пк3-238пк7] | I | 229,3-238,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/575
ОКТ | МОЛОДИ путь I (св1-Ч) главный [238пк7-241пк2] | I | 238,7-241,2 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/15 |  |  | 4/15
ОКТ | МОЛОДИ - ТОРОШИНО путь I [241пк2-253пк2] | I | 241,2-253,2 | 13,6 | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  | 4/2400 |  |  | 4/2400 |  |  |  | 4/2400 |  |  | 4/2400 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000
ОКТ | ТОРОШИНО путь I (Н-Ч) главный [253пк2-254пк9] | I | 253,2-254,9 | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/15 |  |  | 4/15 |  |  |  | 4/20
ОКТ | ДУЛОВСКАЯ - ОСТРОВ путь I [312пк2-325пк2] | I | 312,2-325,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [18 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | БРЯНЧАНИНОВО - РИТУПЕ путь I [339пк6-353пк0] | I | 339,6-353,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/3 |  | 4/3
ОКТ | РИТУПЕ - ПЫТАЛОВО путь I [355пк0-367пк5] | I | 355,0-367,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4
| Итого по: ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 58 | 234
ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ
ОКТ | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь 1 (9-120) ходовой путь 1 (118-114) деповской МАНЕВ. СИГНАЛ(М9-СП№114) | 1 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/300 |  | 4/300
ОКТ | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь 1 (9-120) ходовой МАНЕВ. СИГНАЛ(М9-СП№120) | 1 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300
ОКТ | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь 3 (7-упор) прочий МАНЕВ. СИГНАЛ(Н3-упор) | 3 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/300
ОКТ | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь 2 (М10-упор) прочий стр. 10 МАНЕВ. СИГНАЛ(М10-упор) | 2 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
ОКТ | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь 25 (43-65) соединит. МАНЕВ. СИГНАЛ(М2-СП№43) | 25 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [18 empty] | 8/10 | [5 empty] | 8/10
ОКТ | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь 5 (10-127) ходовой МАНЕВ. СИГНАЛ(М2-СП№127) | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/20 | [5 empty] | 4/20
ОКТ | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ - БРОНЕВАЯ путь I [1пк7-3пк6] | I | 1,7-3,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
ОКТ | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ - БРОНЕВАЯ путь II [1пк8-2пк1] | II | 1,8-2,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/2
ОКТ | БРОНЕВАЯ - ЛИГОВО путь I [7пк8-12пк5] | I | 7,8-12,5 | 4,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/2400 | 4/2400
ОКТ | БРОНЕВАЯ - ЛИГОВО путь II [7пк8-12пк5] | II | 7,8-12,5 | 4,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/2400 | 4/2400
ОКТ | БРОНЕВАЯ - ЛИГОВО путь II [7пк9-7пк9] | II | 7,9-7,9 |  | ИССО | 2 | 12 | [12 empty] | 6/15 |  |  |  |  | 6/15
ОКТ | БРОНЕВАЯ - ПРЕДПОРТОВАЯ путь I [6пк3-7пк8] | I | 6,3-7,8 |  | Р | 2 | 8 | [9 empty] | 4/800 | [8 empty] | 4/800
ОКТ | ЛИГОВО путь IIп (св.НД-М29) главный [13пк3-15пк5] стр. 17, 19, 29, 37, 39 УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(М15-М23) | IIп | 13,3-15,5 |  | ППРС | 1 | 6 | [18 empty] | 6/5
ОКТ | ЛИГОВО путь II оп (39-св.Ч) главный [13пк9-14пк6] стр. 41, 45, 55 УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(ЧМ2о-СП№33) | II оп | 13,9-14,6 |  | ППРС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/3
ОКТ | ЛИГОВО - СТРЕЛЬНА путь II [15пк4-22пк9] | II | 15,4-22,9 | 7,6 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [8 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/1800 |  | 4/1800
ОКТ | СТРЕЛЬНА путь II (св.Ч-гр стан) главный [23пк3-24пк7] стр. 1, 6 УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(М5-М4) | II | 23,3-24,7 |  | ППРС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2
ОКТ | СТРЕЛЬНА путь I (НМ-гр стан) главный [22пк6-24пк9] путь I а (св.Н-НМ) главный [22пк6-24пк9] путь II (св.Ч-гр стан) главный [23пк1-24пк9] стр. 10, 3, 4, 5, 8 | I, II, I а | 22,6-24,9 23,1-24,9 |  | ППРС | 2 | 8 | [16 empty] | 6/4 | [8 empty] | 2/1
ОКТ | СТРЕЛЬНА - НОВ ПЕТЕРГОФ путь I [25пк1-28пк3] | I | 25,1-28,3 | 3,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/1700 | 4/1600
ОКТ | СТРЕЛЬНА - НОВ ПЕТЕРГОФ путь I [27пк1-27пк9] | I | 27,1-27,9 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/900
ОКТ | СТРЕЛЬНА - НОВ ПЕТЕРГОФ путь II [27пк1-27пк9] | II | 27,1-27,9 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/900
ОКТ | НОВ ПЕТЕРГОФ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [28пк3-29пк10] СТРЕЛЬНА - НОВ ПЕТЕРГОФ путь I [25пк9-28пк3] | I | 25,9-28,3 28,3-29,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/2500 | [14 empty] | 4/2500
ОКТ | НОВ ПЕТЕРГОФ - ОРАНИЕНБАУМ путь I [38пк1-38пк9] | I | 38,1-38,9 |  | Р | 1 | 6 | [17 empty] | 6/800
ОКТ | НОВ ПЕТЕРГОФ - ОРАНИЕНБАУМ путь I [30пк2-39пк2] | I | 30,2-39,2 | 9,1 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [18 empty] | 4/2300 | 4/2300 |  |  | 4/2300 | 4/2200
ОКТ | ОРАНИЕНБАУМ стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1
ОКТ | ОРАНИЕНБАУМ стр. 44 УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(НМ2В-ЧМ2А) |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1
ОКТ | ОРАНИЕНБАУМ путь II (НД-52) главный [39пк3-39пк9] стр. 1 УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(М1-Ч2) | II | 39,3-39,9 |  | ППРС | 1 | 3 | [11 empty] | 3/1
ОКТ | ОРАНИЕНБАУМ путь I (св.Н-ЧМ2Б) главный [39пк3-40пк5] стр. 3 УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(М3-Ч1) | I | 39,3-40,5 |  | ППРС | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1
ОКТ | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] путь 2 (1-8) приемо-отпр. путь 3 (3-12) приемо-отпр. путь 4 (9-10) приемо-отпр. путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. БРОНКА - БОЛЬШАЯ ИЖОРА путь I [48пк5-51пк4] ОРАНИЕНБАУМ - БРОНКА путь I [42пк5-46пк2] | 2, 3, 4, 5, 6, I | 42,5-46,2 46,2-48,5 48,5-51,4 | 1 | Строит. | 19 | 76 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4
ОКТ | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] СТР(45,51,55СС,57СС) | I | 46,2-48,5 | 0,2 | Строит. | 4 | 32 | [16 empty] | 8/0,2 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 8
ОКТ | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] стр. 11 | I | 46,2-48,5 | 0,1 | Строит. | 1 | 8 |  |  |  |  | 8/0,1
ОКТ | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] стр. 15 ХОДОВОЙ ПУТЬ(ПНП ММПК) | I | 46,2-48,5 | 0,1 | Строит. | 1 | 19 |  |  |  | 19/0,1
ОКТ | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] СТР(45,51,55сс,57сс) | I | 46,2-48,5 |  | ЦУКС | 4 | 32 |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  | 8/1
ОКТ | КРАСНОЕ СЕЛО путь I (св.Н-св.Ч) главный [24пк9-27пк4] | I | 24,9-27,4 |  | К КС | 5 | 40 | [8 empty] | 8 | 8 |  | 8 | 8 |  | 8
ОКТ | КРАСНОЕ СЕЛО путь II (гр-2) главный [24пк9-27пк1] | II | 24,9-27,1 |  | К КС | 5 | 40 | [15 empty] | 8 |  | 8 | 8 |  | 8 | 8
ОКТ | КРАСНОЕ СЕЛО путь I (св.Н-св.Ч) главный [24пк9-27пк4] путь II (гр-2) главный [24пк9-27пк1] | I, II | 24,9-27,1 24,9-27,4 |  | К КС | 3 | 24 | [23 empty] | 8 | 8 |  | 8
ОКТ | ШОССЕЙНАЯ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [11пк7-14пк2] МАНЕВ. СИГНАЛ(М1-М4) | I | 11,7-14,2 | 0,9 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300
ОКТ | ШОССЕЙНАЯ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [11пк7-14пк2] путь II (св.НД-св.Ч) главный [11пк8-14пк2] | I, II | 11,7-14,2 11,8-14,2 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ОКТ | ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь I [14пк2-21пк5] | I | 14,2-21,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ОКТ | ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь II [14пк2-21пк5] | II | 14,2-21,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
ОКТ | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [21пк5-23пк8] ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь I [14пк2-21пк5] | I | 14,2-21,5 21,5-23,8 | 10 | ППВ пути | 4 | 16 |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500
ОКТ | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ - ВЕРЕВО путь I [23пк8-33пк2] | I | 23,8-33,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
ОКТ | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ - ВЕРЕВО путь II [23пк8-33пк2] | II | 23,8-33,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
ОКТ | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ - ВЕРЕВО путь I [23пк9-33пк2] | I | 23,9-33,2 | 9,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2400
ОКТ | ВЕРЕВО - ГАТЧИНА-ВАРШ путь I [35пк1-43пк9] | I | 35,1-43,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | ВЕРЕВО - ГАТЧИНА-ВАРШ путь II [35пк1-43пк9] | II | 35,1-43,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/3 |  | 3/3
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ путь I (Н-Чд) главный [43пк9-48пк9] ГАТЧИНА-ВАРШ - ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь I [1пк9-1пк9] | I | 1,9-1,9 43,9-48,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
ОКТ | СИВЕРСКАЯ - СТРОГАНОВО путь I [69пк5-76пк6] | I | 69,5-76,6 | 7,2 | ППВ пути | 2 | 12 |  | 6/4000 | [10 empty] | 6/3200
ОКТ | СТРОГАНОВО путь II (Ч-Н) главный [76пк6-78пк7] стр. 7 | II | 76,6-78,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ОКТ | СТРОГАНОВО путь II (Ч-Н) главный [76пк6-78пк7] стр. 17 | II | 76,6-78,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ОКТ | СТРОГАНОВО - МШИНСКАЯ путь II [90пк1-105пк1] | II | 90,1-105,1 | 15,1 | ППВ пути | 2 | 12 |  |  |  |  | 6/4000 | [6 empty] | 6/1300
ОКТ | СТРОГАНОВО - МШИНСКАЯ путь I [78пк7-105пк1] | I | 78,7-105,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | МШИНСКАЯ - ТОЛМАЧЕВО путь I [107пк6-121пк0] | I | 107,6-121,0 | 20 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [18 empty] | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500
ОКТ | МШИНСКАЯ - ТОЛМАЧЕВО путь II [107пк6-121пк0] | II | 107,6-121,0 | 20 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [18 empty] | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500
ОКТ | ТОЛМАЧЕВО путь I (Н-ЧД) главный [121пк0-125пк5] стр. 40 | I | 121,0-125,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/1
ОКТ | ТОЛМАЧЕВО путь II (Ч-НД) главный [121пк0-125пк5] стр. 50 | II | 121,0-125,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ОКТ | ЛУГА I стр. 38 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [6 empty] | 10,5/1
ОКТ | ЛУГА I стр. 89 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [26 empty] | 10,5/1
ОКТ | ЛУГА I стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 24 | [9 empty] | 24/1
ОКТ | ЛУГА I стр. 5А |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [9 empty] | 10,5/1
ОКТ | ЛУГА I стр. 153 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [13 empty] | 10,5/1
ОКТ | ЛУГА I стр. 79 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [23 empty] | 10,5/1
ОКТ | ЛУГА I путь I (свН-81) главный [135пк3-139пк5] путь I (38-cвЧ) главный [135пк3-139пк5] путь I (81-38) главный [135пк3-139пк5] | I | 135,3-139,5 |  | К КС | 3 | 16 | [11 empty] | 4/3 |  |  |  | 6/3 |  |  | 6/1
ОКТ | ЛУГА I путь II (32-12) главный [135пк3-139пк0] путь II (гр-79) главный [135пк3-139пк0] путь II (79-32) главный [135пк3-139пк0] | II | 135,3-139,0 |  | К КС | 2 | 12 | [21 empty] | 6/3 |  |  | 6/3
ОКТ | ЛУГА I путь 4 (7-57) приемо-отпр. путь 6 (11-упор) приемо-отпр. | 4, 6 |  | 1,9 | К КС | 8 | 32 | [10 empty] | 4 | [6 empty] | 4/300 |  | 4 |  |  | 4/300 | 4/300 |  | 4/300 | 4/300 |  | 4/300
ОКТ | ЛУГА I путь 3 (85-48) приемо-отпр. путь 5 (93-52) приемо-отпр. | 3, 5 |  |  | К КС | 3 | 18 | [13 empty] | 6 | 6 |  | 6
ОКТ | ЛУГА I путь II (79-32) главный [135пк3-139пк0] | II | 135,3-139,0 | 1,9 | К КС | 2 | 16 | [20 empty] | 8 | [6 empty] | 8
ОКТ | ЛУГА I стр. 30 |  |  |  | Ксп | 1 | 9 |  |  |  | 9/1
ОКТ | ЛУГА I стр. 57 |  |  |  | Ксп | 1 | 18 | [16 empty] | 18/1
ОКТ | ЛУГА I стр. 57А |  |  |  | Ксп | 1 | 18 | [16 empty] | 18/1
ОКТ | ЛУГА I стр. 49 |  |  |  | Ксп | 1 | 9 | [20 empty] | 9/1
ОКТ | ЛУГА II - БАТЕЦКАЯ путь I [5пк1-35пк5] | I | 5,1-35,5 | 35 | Тек. сод. пути | 12 | 70 |  | 6/3000 |  | 6/3000 |  | 6/3000 |  |  |  | 6/3000 |  | 6/3000 |  |  |  |  | 6/3000 | 6/3000 |  | 6/3000 |  |  | 6/3000 |  | 6/3000 |  | 6/3000 |  |  | 4/2000
ОКТ | ЛУГА II - СМЫЧКОВО путь I [5пк1-16пк6] СМЫЧКОВО СМЫЧКОВО - БАТЕЦКАЯ путь I [16пк6-35пк5] | I | 16,6-35,5 5,1-16,6 | 0,9 | ЦУКС | 4 | 24 |  | 6/100 |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100
| Итого по: ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ |  |  |  |  | 170 | 927,5
ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь II [9пк1-9пк1] | II | 9,1-9,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/50
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-10пк4] СПБ-ТОВ-МОСК путь II (103-ЧР) главный [4пк1-5пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь II [5пк5-10пк3] | II | 10,3-10,4 4,1-5,5 5,5-10,3 |  | Тек. сод. пути | 16 | 64 |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
ОКТ | СПБ-ВИТЕБСКИЙ путь I (ЧД-упор) главный [1пк1-3пк3] путь II (Ч-упор) главный [1пк0-3пк4] путь III (53-упор) главный [1пк1-2пк9] не задано(1,3,5 п\о пути) СПБ-ВИТЕБСКИЙ - СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь I [3пк3-3пк7] путь II [3пк4-3пк7] СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь III (8-Чш) главный [6пк4-7пк1] путь I (13-8) главны... (см. карточку) | I, II, III | 1,0-3,4 1,1-2,9 1,1-3,3 1,7-4,3 2,0-2,3 3,3-3,7 3,4-3,7 6,4-7,1 |  | К КС | 9 | 13,5 | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5
ОКТ | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь I (13-8) главный [1пк7-4пк3] стр. 10 | I | 1,7-4,3 | 0,1 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/50
ОКТ | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь I (13-8) главный [1пк7-4пк3] стр. 20 | I | 1,7-4,3 | 0,1 | Тек. сод. с/п | 3 | 12 | [5 empty] | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50
ОКТ | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь 6 (25-16) приемо-отпр. стр. 32 | 6 |  | 0,1 | Тек. сод. с/п | 3 | 18 | [16 empty] | 6/50 |  |  | 6/50 |  |  |  | 6/50
ОКТ | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь II (27-гран) главный [2пк0-2пк3] стр. 27 | II | 2,0-2,3 | 0,1 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [26 empty] | 4/50
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК - ВОЛКОВСКАЯ путь I [2пк2-2пк8] | I | 2,2-2,8 |  | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь IV (св.Нн-37) главный [1пк3-2пк6] МАНЕВ. СИГНАЛ(Нн-СП№37) | IV | 1,3-2,6 | 1,2 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь I (ГР-св.НЦ) главный [2пк8-4пк8] МАНЕВ. СИГНАЛ(Гр.ст - НЦ) | I | 2,8-4,8 | 1,8 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [5 empty] | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь III (37-св.НГ) главный [1пк0-1пк8] | III | 1,0-1,8 | 0,2 | Строит. | 6 | 12 | [9 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
ОКТ | ЦВЕТОЧНАЯ - БРОНЕВАЯ путь I [1пк0-1пк6] | I | 1,0-1,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/16
ОКТ | ШУШАРЫ ПИТ. УСТ.(ГАЦ (285Г)) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
ОКТ | ШУШАРЫ ПИТ. УСТ.(2 парк (301)) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  | 2/1
ОКТ | ШУШАРЫ путь I (Н-Xl) главный [11пк8-19пк6] | I | 11,8-19,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I (Н-ЧД) главный [21пк8-24пк4] ВХ.СИГ(Н до М3) ШУШАРЫ путь I (Н-Xl) главный [11пк8-19пк6] ВХ.СИГ(Н до ЧД) ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I [19пк6-21пк8] | I | 11,8-19,6 19,6-21,8 21,8-24,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II (НД-Ч) главный [20пк8-24пк4] ВХ.СИГ(НД до Ч2) ШУШАРЫ путь II (Нд-Ч) главный [11пк8-19пк9] ВХ.СИГ(ЧМ2А до Ч) ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II [19пк9-20пк8] | II | 11,8-19,9 19,9-20,8 20,8-24,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
ОКТ | КУПЧИНСКАЯ путь I (гран-27) главный [14пк7-14пк9] | I | 14,7-14,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
ОКТ | КУПЧИНСКАЯ путь IIА (23-гран) главный [13пк5-14пк8] ВХ.СИГ(СП 23 до Гран) СПБ-СОРТ-МОСК - КУПЧИНСКАЯ путь II [13пк5-13пк5] | II, IIА | 13,5-13,5 13,5-14,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [5 empty] | 5/5
ОКТ | КУПЧИНСКАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
ОКТ | КУПЧИНСКАЯ - СРЕДНЕРОГАТ путь I [7пк0-7пк9] | I | 7,0-7,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
ОКТ | СРЕДНЕРОГАТ путь I (30-5) главный [7пк9-10пк3] | I | 7,9-10,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
ОКТ | СРЕДНЕРОГАТ путь IV (Чш-10) главный [2пк2-3пк9] ВХ.СИГ(от ЧШ до СП 3) | IV | 2,2-3,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [9 empty] | 5/5
ОКТ | СРЕДНЕРОГАТ путь IV (Чш-10) главный [2пк2-3пк9] ВХ.СИГ(ЧШ до СП 10) | IV | 2,2-3,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [12 empty] | 5/5
ОКТ | СРЕДНЕРОГАТ путь IIШ (28-НР) главный [1пк0-2пк0] ВХ.СИГ(СП 6 до СП 29) | IIШ | 1,0-2,0 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/50
ОКТ | СРЕДНЕРОГАТ путь IV (Чш-10) главный [2пк2-3пк9] путь I (30-5) главный [7пк9-10пк3] путь II (35-30) главный [1пк0-2пк7] путь 10 (24-29) приемо-отпр. путь 11 (12-37) приемо-отпр. путь 2 (18-1) приемо-отпр. путь 3 (26-23) приемо-отпр. | 10, 11, 2, 3, I, II, IV | 1,0-2,7 2,2-3,9 7,9-10,3 | 0,1 | Строит. | 7 | 14 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
ОКТ | БРОНЕВАЯ - ПРЕДПОРТОВАЯ путь I [6пк3-7пк8] | I | 6,3-7,8 |  | Р | 2 | 8 | [9 empty] | 4/800 | [8 empty] | 4/800
ОКТ | АВТОВО путь 18 (М24-202) соединит. стр. 14, 2, 6, 8 УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(М2-М24) | 18 |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/4
ОКТ | АВТОВО путь 3 (19-М24) приемо-отпр. путь 5 (25-20) приемо-отпр. стр. 16, 20, 28 УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(М36-М24) | 3, 5 |  |  | ППРС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/3
ОКТ | АВТОВО путь I (св.Н-М18) главный [4пк1-4пк4] путь 2 (13-32) приемо-отпр. стр. 18, 32, 36 УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(М26-М42) | 2, I | 4,1-4,4 |  | ППРС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3
ОКТ | НАРВСКАЯ путь I (Ча-33) главный [1пк1-2пк1] МАНЕВ. СИГНАЛ(М8-М11) | I | 1,1-2,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 20 |  |  | 5/100 |  |  | 5/100 |  |  |  | 5/100 |  |  | 5/100
ОКТ | НАРВСКАЯ путь 2 (16-19) приемо-отпр. МАНЕВ. СИГНАЛ(М8-М27) | 2 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [23 empty] | 5/100 |  |  | 5/100
ОКТ | НАРВСКАЯ путь III (св.Чп-св.НП) главный [18пк4-19пк4] МАНЕВ. СИГНАЛ(ЧП-М1) | III | 18,4-19,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 5 | 25 |  |  | 5/100 |  |  | 5/100 |  |  |  | 5/100 |  |  | 5/100 |  |  |  | 5/100
ОКТ | НАРВСКАЯ путь IV (12-св.НК) главный [2пк3-3пк3] МАНЕВ. СИГНАЛ(ЧП-М3) | IV | 2,3-3,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 6 | 30 |  |  | 5/100 | [6 empty] | 5/100 | [6 empty] | 5/100 |  |  | 5/100 |  |  |  | 5/100 |  |  | 5/100
ОКТ | НОВЫЙ ПОРТ путь I (ЧН-М105) главный [23пк8-24пк2] УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(Н1-СП№25) | I | 23,8-24,2 |  | Р | 1 | 6 | [9 empty] | 6/400
ОКТ | НОВЫЙ ПОРТ путь I (ЧН-М105) главный [21пк4-21пк6] УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(М6-М28) | I | 21,4-21,6 |  | Р | 1 | 5 | [12 empty] | 5/100
ОКТ | НОВЫЙ ПОРТ путь II (ЧК-25) главный [11пк1-13пк7] путь 5 (18-137) приемо-отпр. стр. 12, 14, 18, 20, 22, 24, 8 | 5, II | 11,1-13,7 |  | ППРС | 2 | 10 | [11 empty] | 6/4 | [6 empty] | 4/3
| Итого по: ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ |  |  |  |  | 107 | 402,5
ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ
ОКТ | СПБ-ВИТЕБСКИЙ путь I (ЧД-упор) главный [1пк1-3пк3] путь II (Ч-упор) главный [1пк0-3пк4] путь III (53-упор) главный [1пк1-2пк9] не задано(1,3,5 п\о пути) СПБ-ВИТЕБСКИЙ - СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь I [3пк3-3пк7] путь II [3пк4-3пк7] СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь III (8-Чш) главный [6пк4-7пк1] путь I (13-8) главны... (см. карточку) | I, II, III | 1,0-3,4 1,1-2,9 1,1-3,3 1,7-4,3 2,0-2,3 3,3-3,7 3,4-3,7 6,4-7,1 |  | К КС | 9 | 13,5 | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5
ОКТ | СПБ-ВИТЕБСКИЙ путь III (53-упор) главный [1пк1-2пк9] ВХ.СИГ(Н36 до НМ3а) | III | 1,1-2,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/332
ОКТ | СПБ-ВИТЕБСКИЙ путь III (53-упор) главный [1пк1-2пк9] ВХ.СИГ(М36 до НМ3а) | III | 1,1-2,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/400
ОКТ | СПБ-ВИТЕБСКИЙ - СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь I [3пк3-3пк7] | I | 3,3-3,7 |  | К КС | 9 | 36 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I (Н-ЧД) главный [21пк8-24пк4] ВХ.СИГ(Н до М3) ШУШАРЫ путь I (Н-Xl) главный [11пк8-19пк6] ВХ.СИГ(Н до ЧД) ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I [19пк6-21пк8] | I | 11,8-19,6 19,6-21,8 21,8-24,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II (НД-Ч) главный [20пк8-24пк4] ВХ.СИГ(НД до Ч2) ШУШАРЫ путь II (Нд-Ч) главный [11пк8-19пк9] ВХ.СИГ(ЧМ2А до Ч) ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II [19пк9-20пк8] | II | 11,8-19,9 19,9-20,8 20,8-24,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
ОКТ | ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I [19пк6-21пк8] | I | 19,6-21,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ОКТ | ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II [19пк9-20пк8] | II | 19,9-20,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I (Н-ЧД) главный [22пк4-23пк1] УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(М3 до ЧМ1) | I | 22,4-23,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/200
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II (НД-Ч) главный [20пк8-24пк4] стр. 5 | II | 20,8-24,4 | 0,1 | Тек. сод. с/п | 2 | 8 |  |  | 4/50 | [6 empty] | 4/50
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II (НД-Ч) главный [20пк8-24пк4] стр. 10 | II | 20,8-24,4 | 0,1 | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [16 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I (Н-ЧД) главный [21пк8-24пк4] ВХ.СИГ(Н до ЧД) ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь I [24пк4-26пк2] | I | 21,8-24,4 24,4-26,2 | 3,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II (НД-Ч) главный [20пк8-24пк4] ВХ.СИГ(НД до Ч) ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь II [24пк4-26пк1] | II | 20,8-24,4 24,4-26,1 | 3,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь II [24пк5-24пк9] | II | 24,5-24,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь II [25пк1-25пк10] | II | 25,1-25,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4
ОКТ | ПАВЛОВСК путь I (3-8) главный [26пк2-28пк0] ВХ.СИГ(СП3 до Ч1) | I | 26,2-28,0 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [5 empty] | 6/200 | [6 empty] | 6/332
ОКТ | ПАВЛОВСК путь II (1-4) главный [26пк1-28пк1] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 26,1-28,1 | 3,5 | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  | 6/500 | [13 empty] | 6/500
ОКТ | ПАВЛОВСК |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
ОКТ | ПАВЛОВСК - НОВОЛИСИНО путь I [29пк5-42пк6] | I | 29,5-42,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | ПАВЛОВСК - АНТРОПШИНО путь I [28пк0-32пк6] | I | 28,0-32,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | АНТРОПШИНО путь II (НД-Ч) главный [32пк6-34пк6] УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(М1 до М16) | II | 32,6-34,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/50
ОКТ | АНТРОПШИНО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
ОКТ | АНТРОПШИНО - КОБРАЛОВО путь I [34пк3-38пк5] | I | 34,3-38,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | АНТРОПШИНО - КОБРАЛОВО путь II [34пк6-38пк5] | II | 34,6-38,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
ОКТ | КОБРАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [38пк5-41пк2] стр. 7 | I | 38,5-41,2 | 0,1 | Тек. сод. с/п | 3 | 18 | [5 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50
ОКТ | КОБРАЛОВО путь II (НД-Ч) главный [38пк5-41пк2] стр. 6 | II | 38,5-41,2 | 0,2 | Тек. сод. с/п | 2 | 12 |  |  | 6/50 | [6 empty] | 6/50
ОКТ | КОБРАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [38пк5-41пк2] ВХ.СИГ(Н до ЧД) | I | 38,5-41,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | КОБРАЛОВО - СЕМРИНО путь I [41пк2-44пк2] | I | 41,2-44,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | КОБРАЛОВО - СЕМРИНО путь II [41пк2-44пк2] | II | 41,2-44,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | СЕМРИНО путь I (Н-ЧД) главный [44пк2-47пк8] стр. 11 | I | 44,2-47,8 | 0,2 | Тек. сод. с/п | 2 | 12 | [12 empty] | 6/50 | [13 empty] | 6/50
ОКТ | СЕМРИНО путь I (Н-ЧД) главный [44пк2-47пк8] стр. 7 | I | 44,2-47,8 | 0,2 | Тек. сод. с/п | 2 | 12 | [12 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50
ОКТ | СЕМРИНО путь I (Н-ЧД) главный [44пк2-47пк8] ВХ.СИГ(Н до ЧД) | I | 44,2-47,8 | 3,5 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [5 empty] | 6/500 | [13 empty] | 6/500
ОКТ | СЕМРИНО путь I (Н-ЧД) главный [44пк2-47пк8] ВХ.СИГ(Н до ЧД) | I | 44,2-47,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь II [47пк8-58пк9] | II | 47,8-58,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь I [47пк8-58пк9] | I | 47,8-58,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/6 | [20 empty] | 4/6
ОКТ | ВЫРИЦА - ПОСЕЛОК путь I [2пк8-7пк2] | I | 2,8-7,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ОКТ | ВЫРИЦА - НОВИНКА путь I [61пк6-84пк2] | I | 61,6-84,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ВЫРИЦА - НОВИНКА путь II [61пк6-84пк2] | II | 61,6-84,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/2
ОКТ | ВЫРИЦА - НОВИНКА путь II [61пк6-84пк2] | II | 61,6-84,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | НОВИНКА путь I (Н-Ч) главный [84пк2-86пк3] ВХ.СИГ(Н до Ч) НОВИНКА - ЧАЩА путь I [86пк3-96пк0] | I | 84,2-86,3 86,3-96,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | НОВИНКА путь I (Н-Ч) главный [84пк2-86пк3] ВХ.СИГ(Н до Ч) | I | 84,2-86,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [23 empty] | 6/50 |  |  | 6/50
ОКТ | НОВИНКА - ЧАЩА путь I [86пк3-96пк0] ЧАЩА путь I (Н-Ч) главный [96пк0-98пк1] ВХ.СИГ(Н до Ч) | I | 86,3-96,0 96,0-98,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | ЧАЩА путь I (Н-Ч) главный [96пк0-98пк1] стр. 6 | I | 96,0-98,1 | 0,1 | Тек. сод. с/п | 3 | 18 |  |  | 6/50 |  |  | 6/50 |  |  |  | 6/50
ОКТ | ЧАЩА путь I (Н-Ч) главный [96пк0-98пк1] стр. 1 | I | 96,0-98,1 | 0,1 | Тек. сод. с/п | 3 | 18 | [12 empty] | 6/50 |  |  |  | 6/50 |  |  | 6/50
ОКТ | ЧАЩА путь I (Н-Ч) главный [96пк0-98пк1] стр. 3 | I | 96,0-98,1 | 0,1 | Тек. сод. с/п | 2 | 12 | [23 empty] | 6/50 |  |  | 6/50
ОКТ | ТАРКОВИЧИ путь I (Н-Ч) главный [121пк6-121пк8] УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(Н до Ч) ЧОЛОВО - ТАРКОВИЧИ путь I [111пк9-121пк6] | I | 111,9-121,6 121,6-121,8 | 10 | ППВ пути | 4 | 16 |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500
ОКТ | ОРЕДЕЖ путь II (Н-Ч) главный [127пк6-128пк5] УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(Н до Ч) ТАРКОВИЧИ путь I (Н-Ч) главный [123пк1-123пк3] УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(Н до Ч) ТАРКОВИЧИ - ОРЕДЕЖ путь I [123пк3-127пк6] | I, II | 123,1-123,3 123,3-127,6 127,6-128,5 | 5,5 | ППВ пути | 4 | 16 | [16 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/1000
ОКТ | ОРЕДЕЖ путь II (Н-Ч) главный [127пк6-128пк3] ВХ.СИГ(от Н до Ч) ТАРКОВИЧИ - ОРЕДЕЖ путь I [127пк1-127пк6] | I, II | 127,1-127,6 127,6-128,3 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1200
ОКТ | ТАРКОВИЧИ - ОРЕДЕЖ путь I [123пк3-127пк6] | I | 123,3-127,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
ОКТ | ОРЕДЕЖ путь II (Н-Ч) главный [127пк6-132пк3] стр. 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8 | II | 127,6-132,3 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
ОКТ | ОРЕДЕЖ - ЗАКЛИНЬЕ путь I [132пк3-136пк6] | I | 132,3-136,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/4
ОКТ | ЗАКЛИНЬЕ - БАТЕЦКАЯ путь I [138пк8-147пк0] | I | 138,8-147,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
ОКТ | БАХАРЕВО стр. 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  |  |  | 3/2
ОКТ | ПЕРЕДОЛЬСКАЯ стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [22 empty] | 10,5/1
ОКТ | ПЕРЕДОЛЬСКАЯ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 2 | 16,5 | [24 empty] | 10,5/1 |  | 6
ОКТ | ПЕРЕДОЛЬСКАЯ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [29 empty] | 10,5/1
ОКТ | КЧЕРЫ стр. 1, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [5 empty] | 3/2
ОКТ | КЧЕРЫ путь I (Н-Ч) главный [177пк7-179пк7] | I | 177,7-179,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 40 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5
ОКТ | КЧЕРЫ - УТОРГОШ путь I [179пк7-188пк4] | I | 179,7-188,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | УТОРГОШ стр. 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 |  |  |  |  | 5/1
ОКТ | УТОРГОШ - СОЛЬЦЫ путь I [190пк4-205пк4] | I | 190,4-205,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 26 | [11 empty] | 6/6 |  |  |  | 4/4 |  |  | 6/6 |  |  |  | 4/4 |  |  | 6/6
ОКТ | НИЗЫ НИЗЫ - СОЛЬЦЫ путь I [196пк9-205пк4] УТОРГОШ - НИЗЫ путь I [190пк4-196пк9] | I | 190,4-196,9 196,9-205,4 | 1,9 | ЦУКС | 7 | 42 | [8 empty] | 6/100 |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/100
ОКТ | СОЛЬЦЫ стр. 10, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [10 empty] | 3/2
ОКТ | СОЛЬЦЫ стр. 1, 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [15 empty] | 3/2
ОКТ | СОЛЬЦЫ путь I (Н-Ч) главный [207пк5-208пк2] | I | 207,5-208,2 | 0,7 | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/100
ОКТ | СОЛЬЦЫ путь I (Н-Ч) главный [205пк10-206пк10] | I | 205,10-206,10 | 1 | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [17 empty] | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/200 |  | 6/200
ОКТ | КУКЛИНО стр. 2, 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [17 empty] | 3/2
ОКТ | ЛЕМЕНКА стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
ОКТ | ГАЧКИ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ОКТ | РЗД 241 КМ стр. 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ОКТ | РЗД 241 КМ - ДНО путь I [243пк4-243пк4] | I | 243,4-243,4 |  | ИССО | 1 | 4 |  | 4/20
ОКТ | РЗД 241 КМ - ДНО путь I [242пк0-244пк0] | I | 242,0-244,0 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/1700
| Итого по: ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 169 | 773
ОКТ 206 НАРВСКИЙ
ОКТ | ЕЛИЗАВЕТИНО путь I (Н-ЧД) главный [66пк9-69пк3] стр. 10, 14, 8 | I | 66,9-69,3 |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/3
ОКТ | ЕЛИЗАВЕТИНО путь I (Н-ЧД) главный [66пк9-69пк3] стр. 4, 8 | I | 66,9-69,3 |  | ППРС | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/2
ОКТ | ВОЙСКОВИЦЫ путь I (Н-ЧД) главный [55пк5-57пк3] ВОЙСКОВИЦЫ - ЕЛИЗАВЕТИНО путь I [57пк3-66пк9] ЕЛИЗАВЕТИНО путь I (Н-ЧД) главный [66пк9-69пк3] | I | 55,5-57,3 57,3-66,9 66,9-69,3 | 13,8 | КРН | 8 | 80 |  |  | 10/1200 |  |  | 10/1200 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10/900 |  |  | 10/900 |  |  |  | 10 |  |  | 10
ОКТ | ЕЛИЗАВЕТИНО - КИКЕРИНО путь I [69пк3-75пк4] КИКЕРИНО путь I (H-ЧД) главный [75пк4-77пк3] | I | 69,3-75,4 75,4-77,3 | 7,4 | КРН | 8 | 96 |  |  | 12/900 |  |  | 12/900 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12/51 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
ОКТ | ВОЛОСОВО путь I (H-Чд) главный [84пк7-87пк0] стр. 15 | I | 84,7-87,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [26 empty] | 6/1
ОКТ | ВЕЙМАРН путь I (ЧДк-9) главный [141пк3-148пк1] | I | 141,3-148,1 | 5,9 | ППВ пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/5900
ОКТ | ВЕЙМАРН путь I (ЧДк-9) главный [141пк3-149пк9] стр. 103, 105, 109 | I | 141,3-149,9 |  | ППРС | 1 | 6 |  |  | 6/3
ОКТ | ВЕЙМАРН путь I (ЧДк-9) главный [141пк3-149пк9] стр. 104, 106, 110, 114 | I | 141,3-149,9 |  | ППРС | 1 | 6 | [5 empty] | 6/4
ОКТ | ВЕЙМАРН путь II (Чк-21) главный [141пк3-149пк7] стр. 101, 102, 107, 116 | II | 141,3-149,7 |  | ППРС | 1 | 6 | [9 empty] | 6/4
ОКТ | ВЕЙМАРН путь I (ЧДк-9) главный [147пк3-148пк1] | I | 147,3-148,1 |  | Р | 1 | 6 |  |  | 6/800
ОКТ | КИНГИСЕПП - САЛА путь I [137пк5-146пк0] | I | 137,5-146,0 |  | Тек. сод. пути | 8 | 48 |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4
ОКТ | САЛА - ИВАНГОРОД-НАРВ путь I [148пк2-156пк2] | I | 148,2-156,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ИВАНГОРОД-НАРВ путь I (H-Ч) главный [156пк2-159пк1] путь 2 (53-34) приемо-отпр. путь 3 (49-10) приемо-отпр. путь 5 (61-18) приемо-отпр. | 2, 3, 5, I | 156,2-159,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [8 empty] | 4/5 | [7 empty] | 4/5 | [7 empty] | 4/5
ОКТ | ВЕРВЕНКА - ВЕЙМАРН путь I [180пк6-213пк6] | I | 180,6-213,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | РУДНИЧНАЯ - ВЕРВЕНКА путь I [166пк6-179пк3] | I | 166,6-179,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | СЛАНЦЫ - РУДНИЧНАЯ путь I [159пк0-164пк7] | I | 159,0-164,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/4 | [13 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | РЗД 135 КМ - ВЕЙМАРН путь I [138пк8-141пк3] | I | 138,8-141,3 | 3,5 | ППВ пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/3500
ОКТ | РЗД 135 КМ путь I (БД-А) главный [135пк4-137пк6] | I | 135,4-137,6 | 2,6 | ППВ пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/2600
ОКТ | КОТЛЫ II - РЗД 135 КМ путь II [123пк7-128пк10] | II | 123,7-128,10 | 5,6 | ППВ пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/5600
ОКТ | КОТЛЫ II - РЗД 135 КМ путь I [123пк7-135пк4] | I | 123,7-135,4 | 11,7 | ППВ пути | 2 | 12 |  |  | 6/5850 |  |  | 6/5850
ОКТ | КОТЛЫ II - РЗД 135 КМ путь I [128пк6-129пк1] | I | 128,6-129,1 |  | Р | 1 | 6 | [5 empty] | 6/500
ОКТ | КОТЛЫ II - РЗД 135 КМ путь I [131пк7-132пк4] | I | 131,7-132,4 |  | Р | 1 | 6 | [9 empty] | 6/600
ОКТ | КОТЛЫ II путь IIА (15-Нд) главный [121пк8-123пк7] путь II (15-IIЧл) главный [3пк7-5пк7] стр. 1, 14, 15, 2 | II, IIА | 121,8-123,7 3,7-5,7 |  | ППРС | 1 | 6 | [12 empty] | 6/4
ОКТ | КОТЛЫ II путь I (НК-IЧл) главный [3пк1-5пк7] путь IА (5-11) главный [1пк0-2пк4] стр. 11, 13, 17, 3, 5, 7 | I, IА | 1,0-2,4 3,1-5,7 |  | ППРС | 1 | 6 | [15 empty] | 6/6
ОКТ | КОТЛЫ II путь I (НК-IЧл) главный [3пк1-5пк7] стр. 12, 4, 6 | I | 3,1-5,7 |  | ППРС | 1 | 6 | [18 empty] | 6/3
ОКТ | КОТЛЫ II путь IА (5-11) главный [1пк1-1пк4] | IА | 1,1-1,4 |  | Р | 1 | 6 | [12 empty] | 6/200
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь I (1Н-27) главный [8пк4-21пк4] стр. 1/1С, 5, 7, 9 | I | 8,4-21,4 |  | ППРС | 1 | 6 | [21 empty] | 6/4
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь II (2Н-17) главный [8пк4-21пк2] стр. 11, 3 | II | 8,4-21,2 |  | ППРС | 1 | 6 | [24 empty] | 6/2
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь II (2Н-17) главный [8пк4-21пк2] стр. 13, 15, 17, 19, 25 | II | 8,4-21,2 |  | ППРС | 1 | 6 | [27 empty] | 6/5
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь II (2Н-17) главный [8пк4-21пк2] стр. 104, 78, 82, 90 | II | 8,4-21,2 |  | ППРС | 1 | 6 | [24 empty] | 6/4
ОКТ | ЛУЖСКАЯ стр. 21, 23, 27, 76/76С, 80, 94 |  |  |  | ППРС | 1 | 6 | [27 empty] | 6/6
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 302 (481-414) приемо-отпр. путь 303 (459-420) приемо-отпр. стр. 414, 420, 473, 481 | 302, 303 |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 16 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 304 (455-400) приемо-отпр. стр. 408, 457, 483 | 304 |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 12 | [5 empty] | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 305 (475-410) приемо-отпр. стр. 410, 416, 475, 485, 501 | 305 |  |  | Тек. сод. с/п | 5 | 20 | [10 empty] | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 307 (487-392) приемо-отпр. стр. 400, 499 | 307 |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 | [17 empty] | 3/1 | 3/1
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 308 (499-418) приемо-отпр. стр. 418, 487, 491 | 308 |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 12 | [19 empty] | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 310 (393-382) приемо-отпр. стр. 392, 396, 412, 453, 467, 469, 489 | 310 |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 16 | [24 empty] | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1
ОКТ | ЛУЖСКАЯ стр. 13, 17, 3, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 201 (249-254) сортиров. путь 202 (289-228) сортиров. путь 203 (229-214) сортиров. путь 204 (291-224) сортиров. путь 205 (251-246) сортиров. путь 206 (213-272) сортиров. путь 207 (257-208) сортиров. путь 208 (233-240) сортиров. путь 209 (259-268) сортиров. путь 210 (207-531) сортиров. пу... (см. карточку) | 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 |  |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  | 4/8 |  |  | 4/8 | 4/8 |  |  |  | 4/8 | [7 empty] | 4/8 |  |  |  |  | 4/8 |  |  | 4/8
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 215 (237-258) сортиров. путь 216 (263-393) сортиров. путь 217 (265-262) сортиров. путь 218 (209-284) сортиров. путь 219 (223-236) сортиров. путь 220 (267-276) сортиров. путь 221 (269-260) сортиров. путь 222 (239-278) сортиров. путь 223 (271-232) сортиров. путь 224 (241-403) сортиров. пу... (см. карточку) | 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 |  |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 105 (119-150) приемо-отпр. путь 106 (107-142) приемо-отпр. путь 108 (151-184) приемо-отпр. путь 109 (149-126) приемо-отпр. путь 110 (105-118) приемо-отпр. путь 111 (103-118) приемо-отпр. путь 112 (141-116) приемо-отпр. путь 113 (139-122) приемо-отпр. путь 114 (131-186) приемо-отпр. | 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/2 | [8 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
| Итого по: ОКТ 206 НАРВСКИЙ |  |  |  |  | 107 | 597
ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ
ОКТ | СОБЛАГО - АНДРЕАПОЛЬ путь I [155пк9-189пк8] | I | 155,9-189,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 25 | [15 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5/5
ОКТ | АНДРЕАПОЛЬ - ТОРОПЕЦ путь I [192пк7-236пк1] | I | 192,7-236,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ОКТ | ТОРОПЕЦ путь I (Н-Ч) главный [236пк1-237пк8] путь 10 (57-30) погр.-выгр. путь 11Т (36-67) погр.-выгр. путь 12 (34-упор) погр.-выгр. путь 12Т (32-69) погр.-выгр. путь 13 (ст.р.р.13-упор) погр.-выгр. путь 14/16 (14-16) съезды_пpоч. путь 15/17 (15-17) съезды_пpоч. путь 19 (33-упор) погр.-выгр. путь 1Т ... (см. карточку) | 10, 11Т, 12, 12Т, 13, 14/16, 15/17, 19, 1Т, 2, 21/25, 22, 23, 24, 2Т, 3, 31/41, 3Т, 4, 4Т, 7, 7Т, 8, 8Т, 9, I, подкр | 236,1-237,8 |  | Тек. сод. пути | 6 | 30 |  | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 | [6 empty] | 5/5 |  |  |  | 5/5 | [6 empty] | 5/5
ОКТ | ТОРОПЕЦ - НАЗИМОВО путь I [237пк8-278пк5] | I | 237,8-278,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 25 | [9 empty] | 5/5 | 5/5 | [5 empty] | 5/5 | 5/5 | [5 empty] | 5/5
ОКТ | НАЗИМОВО - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь I [280пк7-307пк4] | I | 280,7-307,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | 4/4
ОКТ | ЗАП ДВИНА - УЛИН путь 1 [380пк5-387пк0] | 1 | 380,5-387,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2
ОКТ | ЖИЖИЦА - АРТЕМОВО путь 1 [427пк6-438пк6] | 1 | 427,6-438,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/6
ОКТ | АРТЕМОВО стр. 1, 2, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  | 3/1
ОКТ | АРТЕМОВО - КУНЬЯ путь 1 [440пк1-449пк2] | 1 | 440,1-449,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/6
ОКТ | КУНЬЯ - СЕРДЦЕ путь 1 [451пк0-467пк8] | 1 | 451,0-467,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/6
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ стр. 125 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ стр. 123, 125, 201, 203, 205, 308, 310, 314, 316, 322, 329 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  | 3/1
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь I (5-22) главный [475пк2-480пк2] | I | 475,2-480,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [22 empty] | 5/1
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь I (5-22) главный [476пк1-476пк5] | I | 476,1-476,5 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/450
ОКТ | ВОРОБЕЦКАЯ - ГУЩИНО путь 1 [487пк1-496пк0] | 1 | 487,1-496,0 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/6
ОКТ | ГУЩИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь 1 [497пк3-505пк6] | 1 | 497,3-505,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/6
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 43 |  |  |  | Ксп | 1 | 9 |  | 9/1
ОКТ | ВЫДУМКА - МАЕВО путь 1 [515пк9-530пк0] | 1 | 515,9-530,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/6
ОКТ | МАЕВО - ЗАБЕЛЬЕ путь 1 [535пк1-541пк5] | 1 | 535,1-541,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
ОКТ | МАЕВО - ЗАБЕЛЬЕ путь 1 [532пк8-541пк6] | 1 | 532,8-541,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/3
ОКТ | МАЕВО - ЗАБЕЛЬЕ путь 1 [532пк8-541пк6] | 1 | 532,8-541,6 |  | Тек. сод. пути | 8 | 40 |  |  | 5/2 |  | 5/2 |  |  |  |  | 5/2 |  | 5/2 |  |  |  |  | 5/2 |  | 5/2 |  |  |  |  | 5/2 |  | 5/2
ОКТ | ЗАБЕЛЬЕ - ПУСТОШКА путь 1 [543пк3-557пк8] | 1 | 543,3-557,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/6
ОКТ | ЗАВАРУЙКА - СЕБЕЖ путь 1 [600пк9-616пк1] | 1 | 600,9-616,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/6
ОКТ | СЕБЕЖ - ГАРНЕЯ путь 1 [618пк7-624пк6] | 1 | 618,7-624,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/6
ОКТ | СЕБЕЖ - ГАРНЕЯ путь 1 [618пк7-624пк6] | 1 | 618,7-624,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 | [23 empty] | 5/2 |  | 5/2 |  | 5/2 | 5/1
| Итого по: ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 55 | 251
ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ
ОКТ | ГУЗЯТИНО путь I (Н-Ч) главный [309пк1-311пк0] | I | 309,1-311,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2
ОКТ | ГУЗЯТИНО - НАРАЧИНО путь 1 [311пк0-317пк7] | 1 | 311,0-317,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
ОКТ | НАРАЧИНО путь I (Н-Ч) главный [317пк7-319пк6] | I | 317,7-319,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2
ОКТ | ЕДРОВО - ДОБЫВАЛОВО путь 1 [326пк2-337пк1] | 1 | 326,2-337,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/4 |  |  | 4/2
ОКТ | ДОБЫВАЛОВО путь I (св.Н-св.Ч) главный [337пк1-338пк9] | I | 337,1-338,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ОКТ | ДОБЫВАЛОВО путь I (св.Н-св.Ч) главный [338пк4-338пк6] | I | 338,4-338,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/240
ОКТ | ДОБЫВАЛОВО - ВАЛДАЙ путь 1 [338пк9-348пк4] | 1 | 338,9-348,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
ОКТ | ДОБЫВАЛОВО - ВАЛДАЙ путь 1 [339пк2-339пк6] | 1 | 339,2-339,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/400
ОКТ | ВАЛДАЙ путь I (Н-Ч) главный [351пк1-351пк5] ВАЛДАЙ - ДВОРЕЦ путь 1 [351пк5-351пк8] | 1, I | 351,1-351,5 351,5-351,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/800
ОКТ | ВАЛДАЙ - ДВОРЕЦ путь 1 [351пк5-365пк5] | 1 | 351,5-365,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2
ОКТ | ВАЛДАЙ - ДВОРЕЦ путь 1 [351пк5-365пк5] | 1 | 351,5-365,5 | 45 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/22500 | [8 empty] | 4/22500
ОКТ | ДВОРЕЦ - ЛЮБНИЦА путь 1 [367пк7-384пк9] | 1 | 367,7-384,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2
ОКТ | ДВОРЕЦ - ЛЮБНИЦА путь 1 [367пк7-384пк9] | 1 | 367,7-384,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
ОКТ | ДВОРЕЦ - ЛЮБНИЦА путь 1 [376пк6-377пк1] | 1 | 376,6-377,1 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/560
ОКТ | ЛЮБНИЦА путь I (Н-Ч) главный [386пк7-386пк10] | I | 386,7-386,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/400
ОКТ | ЛЮБНИЦА - ЛЫЧКОВО путь 1 [387пк1-406пк0] | 1 | 387,1-406,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
ОКТ | ЛЫЧКОВО - КНЕВИЦЫ путь 1 [408пк2-416пк3] | 1 | 408,2-416,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 |  |  |  | 3/100
ОКТ | ПОЛА путь I (Н-Ч) главный [440пк4-440пк7] | I | 440,4-440,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/400
ОКТ | ПАРФИНО путь II (Н-Ч) главный [453пк6-453пк6] | II | 453,6-453,6 |  | ИССО | 2 | 12 | [10 empty] | 6/21 | [6 empty] | 6/21
ОКТ | ПАРФИНО - СТАРАЯ РУССА путь 1 [460пк8-460пк8] | 1 | 460,8-460,8 |  | ИССО | 1 | 6 | [25 empty] | 6/50
ОКТ | ПАРФИНО - СТАРАЯ РУССА путь 1 [455пк9-468пк8] | 1 | 455,9-468,8 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/1700
ОКТ | БОЛОГОЕ-МОСК - БОЛОГОЕ-ПОЛ путь I [3пк7-5пк5] | I | 3,7-5,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2
ОКТ | БАТАЛИНО путь I (св.Н-св.Ч) главный [39пк1-41пк2] путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (3-4) приемо-отпр. путь 5 (12-8) погр.-выгр. путь 6 (10-упор) погр.-выгр. | 2, 3, 5, 6, I | 39,1-41,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 15 | [8 empty] | 5/5 | 5/5 | 5/5
ОКТ | БАТАЛИНО - ФИРОВО путь I [41пк2-55пк5] | I | 41,2-55,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ФИРОВО - ОСТАШКОВ путь I [57пк2-111пк9] | I | 57,2-111,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | [10 empty] | 4/4
ОКТ | ОСТАШКОВ путь I (Н-Ч) главный [111пк9-114пк4] путь 11 (15-45) погр.-выгр. путь 12 (4-упор) погр.-выгр. путь 16 (1-упор) соединит. путь 17 (19-1а) погр.-выгр. путь 19 (6-упор) погр.-выгр. путь 2 (5-10) приемо-отпр. путь 20 (40-упор) погр.-выгр. путь 22 (38-упор) деповской путь 23 (42-упор) деповской ... (см. карточку) | 11, 12, 16, 17, 19, 2, 20, 22, 23, 3, 34, 38, 4, 5, 58/54, 6, 60а/60б, 7, 8, 9/11, I | 111,9-114,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 15 | [16 empty] | 5/5 | 5/5 | 5/5
ОКТ | ОСТАШКОВ - ПЕНО путь I [114пк4-147пк3] | I | 114,4-147,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [19 empty] | 5
ОКТ | ПЕНО путь I (Н-Ч) главный [147пк3-149пк0] путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (3-6) приемо-отпр. путь 4 (5-8) погр.-выгр. путь 5 (14-упор) погр.-выгр. | 2, 3, 4, 5, I | 147,3-149,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 25 | [22 empty] | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5
ОКТ | ПЕНО - СОБЛАГО путь I [149пк0-153пк9] | I | 149,0-153,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [29 empty] | 5/5
ОКТ | ТОРЖОК-ЮЖ - КУВШИНОВО путь I [8пк7-56пк9] | I | 8,7-56,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 23,3 |  |  |  | 5,8/50 | [6 empty] | 5,8/50 | [6 empty] | 5,8/50 | [6 empty] | 5,8/50
ОКТ | КУВШИНОВО - РАНЦЕВО путь I [58пк9-72пк3] | I | 58,9-72,3 |  | Тек. сод. пути | 7 | 42 |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 | [6 empty] | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6
ОКТ | РАНЦЕВО - СЕЛИЖАРОВО путь I [73пк7-111пк6] | I | 73,7-111,6 |  | Тек. сод. пути | 6 | 35 |  |  | 5,8/6 |  | 5,8/6 | [11 empty] | 5,8/6 |  | 5,8/6 |  |  |  |  | 5,8/6 |  | 5,8/6
ОКТ | СЕЛИЖАРОВО - СКАКУЛИНО путь I [113пк5-119пк6] | I | 113,5-119,6 |  | Тек. сод. пути | 9 | 52,5 |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 | [11 empty] | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8
ОКТ | СКАКУЛИНО - СОБЛАГО путь I [121пк4-164пк5] | I | 121,4-164,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 52,5 |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 | [11 empty] | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8
| Итого по: ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ |  |  |  |  | 80 | 405,3
ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ
ОКТ | ТУЛЕБЛЯ - ВОЛОТ путь 1 [490пк1-509пк3] | 1 | 490,1-509,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [10 empty] | 6/100 |  |  | 6/100
ОКТ | ТУЛЕБЛЯ - ВОЛОТ путь 1 [490пк1-509пк3] | 1 | 490,1-509,3 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/1700
ОКТ | ВОЛОТ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 6 | [12 empty] | 6/4
ОКТ | ПОЛОНКА стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 5 | [18 empty] | 5/4
ОКТ | ДНО стр. 142 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 | [10 empty] | 5/1
ОКТ | ДНО стр. 247 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 | [11 empty] | 5/1
ОКТ | ДНО стр. 163 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 |  |  |  |  | 5/1
ОКТ | ДНО стр. 103 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 |  | 5/1
ОКТ | ДНО стр. 12 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 |  |  |  |  | 5/1
ОКТ | ДНО стр. 151 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 |  | 5/1
ОКТ | РОЩА стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 5 |  |  |  |  | 5/4
ОКТ | ПОРХОВ стр. 2, 4, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 5 | [11 empty] | 5/4
ОКТ | ПОРХОВ путь I (Н-Ч) главный [581пк9-582пк8] | I | 581,9-582,8 | 0,9 | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/100
ОКТ | ВЕШКИ путь I (Ч-Н) главный [616пк9-619пк1] ВЕШКИ - КАРАМЫШЕВО путь 1 [619пк1-628пк8] ПОДСЕВЫ - ВЕШКИ путь 1 [606пк7-616пк9] | 1, I | 606,7-616,9 616,9-619,1 619,1-628,8 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  | 4/80 |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80 |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80 |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80 |  |  | 4/80
| Итого по: ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ |  |  |  |  | 25 | 125
ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ
ОКТ | МГА - ВОЙТОЛОВКА путь I [5пк0-7пк9] | I | 5,0-7,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4
ОКТ | МГА - ВОЙТОЛОВКА путь II [5пк0-8пк0] | II | 5,0-8,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/1 | [6 empty] | 3/1
ОКТ | ВОЙТОЛОВКА путь I (1Ч-1Н) главный [7пк9-9пк8] | I | 7,9-9,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/1
ОКТ | ВОЙТОЛОВКА - ПУСТЫНЬКА путь I [9пк8-16пк9] | I | 9,8-16,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ОКТ | ВОЙТОЛОВКА - ПУСТЫНЬКА путь I [9пк8-16пк9] | I | 9,8-16,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/1
ОКТ | ПУСТЫНЬКА - ОП 22 КМ путь II [19пк2-22пк3] | II | 19,2-22,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/1
ОКТ | ОП 22 КМ путь I (НI-IЧ) главный [22пк3-23пк0] | I | 22,3-23,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
ОКТ | ОП 22 КМ - СТЕКОЛЬНЫЙ путь I [23пк0-32пк0] | I | 23,0-32,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [19 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
ОКТ | ОП 22 КМ - СТЕКОЛЬНЫЙ путь I [23пк10-23пк10] | I | 23,10-23,10 |  | ИССО | 1 | 4 | [18 empty] | 4/3
ОКТ | ОП 22 КМ - СТЕКОЛЬНЫЙ путь I [23пк0-32пк0] | I | 23,0-32,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/1
ОКТ | СТЕКОЛЬНЫЙ путь I (НП-6) главный [32пк0-33пк8] | I | 32,0-33,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | ВЛАДИМИРСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [19пк1-19пк2] УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(ЧД до Н) ВЛАДИМИРСКАЯ - НОВОЛИСИНО путь I [19пк3-27пк0] | I | 19,1-19,2 19,3-27,0 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  | 6/75 |  |  | 6/75
ОКТ | ВЛАДИМИРСКАЯ - НОВОЛИСИНО путь I [19пк3-27пк0] | I | 19,3-27,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/4
ОКТ | ВЛАДИМИРСКАЯ - НОВОЛИСИНО путь II [19пк3-27пк0] | II | 19,3-27,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ОКТ | ВЛАДИМИРСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [16пк8-19пк3] ВХ.СИГ(ЧД до Н) | I | 16,8-19,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ОКТ | ФРЕЗЕРНЫЙ - ВЛАДИМИРСКАЯ путь I [7пк8-8пк2] | I | 7,8-8,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/450
ОКТ | ФРЕЗЕРНЫЙ путь I (1ЧБ-Н) главный [3пк9-7пк7] путь II (2ЧБ-НД) главный [3пк9-7пк7] ФРЕЗЕРНЫЙ - ВЛАДИМИРСКАЯ путь I [7пк7-16пк8] путь II [7пк7-16пк8] | I, II | 3,9-7,7 7,7-16,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
ОКТ | ФРЕЗЕРНЫЙ - ВЛАДИМИРСКАЯ путь I [7пк7-16пк8] | I | 7,7-16,8 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
ОКТ | ФРЕЗЕРНЫЙ путь I (1ЧБ-Н) главный [3пк9-7пк7] ВХ.СИГ(1ЧБ до Н) | I | 3,9-7,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ФРЕЗЕРНЫЙ путь II (2ЧБ-НД) главный [3пк9-7пк7] ВХ.СИГ(2ЧБ до НД) | II | 3,9-7,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ - ФРЕЗЕРНЫЙ путь I [3пк0-3пк9] путь II [3пк0-3пк9] ФРЕЗЕРНЫЙ путь I (1ЧБ-Н) главный [3пк9-7пк7] путь II (2ЧБ-НД) главный [3пк9-7пк7] | I, II | 3,0-3,9 3,9-7,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ - ФРЕЗЕРНЫЙ путь I [1пк2-1пк8] ФРЕЗЕРНЫЙ путь I (1ЧБ-Н) главный [3пк9-7пк7] путь II (2ЧБ-НД) главный [3пк9-7пк7] | I, II | 1,2-1,8 3,9-7,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ путь I (Н-Чд) главный [43пк9-48пк9] ГАТЧИНА-ВАРШ - ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь I [1пк9-1пк9] | I | 1,9-1,9 43,9-48,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
ОКТ | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь II (118-св.2Ч) главный [48пк9-52пк2] стр. 119, 125, 141, 149, 161 | II | 48,9-52,2 |  | ППРС | 1 | 6 | [11 empty] | 6/5
ОКТ | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь I (св.НБ-св.1Ч) главный [48пк6-52пк0] стр. 137, 143, 147, 155 | I | 48,6-52,0 |  | ППРС | 1 | 5 | [18 empty] | 5/4
ОКТ | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь 24 (122-103) приемо-отпр. стр. 123, 163, 181 | 24 |  |  | ППРС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3
ОКТ | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь 24 (122-103) приемо-отпр. стр. 118, 122, 124 | 24 |  |  | ППРС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3
ОКТ | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь I (св.НБ-св.1Ч) главный [48пк6-52пк0] стр. 112, 114, 116 | I | 48,6-52,0 |  | ППРС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3
ОКТ | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь I (св.НБ-св.1Ч) главный [48пк6-52пк0] путь 7 (26-35) приемо-отпр. стр. 26, 28, 32, 36 | 7, I | 48,6-52,0 |  | ППРС | 1 | 5 | [29 empty] | 5/4
ОКТ | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь 22 (118-2Н) главный [1пк4-3пк0] | 22 | 1,4-3,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | [13 empty] | 4/1
ОКТ | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ - ВОЙСКОВИЦЫ путь II [52пк2-54пк8] | II | 52,2-54,8 | 4,4 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/2200
ОКТ | ВОЙСКОВИЦЫ путь I (Н-ЧД) главный [55пк2-56пк8] | I | 55,2-56,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | 4/100 |  |  |  | 4/100 | [7 empty] | 4/100 |  |  |  |  | 4/100 |  |  |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100
ОКТ | ВОЙСКОВИЦЫ путь I (Н-ЧД) главный [55пк5-57пк3] ВОЙСКОВИЦЫ - ЕЛИЗАВЕТИНО путь I [57пк3-66пк9] ЕЛИЗАВЕТИНО путь I (Н-ЧД) главный [66пк9-69пк3] | I | 55,5-57,3 57,3-66,9 66,9-69,3 | 13,8 | КРН | 8 | 80 |  |  | 10/1200 |  |  | 10/1200 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10/900 |  |  | 10/900 |  |  |  | 10 |  |  | 10
| Итого по: ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 59 | 274
ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ
ОКТ | ТИХВИН стр. 13, 3, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/3
ОКТ | ТИХВИН путь 45 (68-упор) подъездной | 45 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [5 empty] | 6/1 | [5 empty] | 6/1 |  |  |  | 6/1
ОКТ | ТИХВИН путь I (ЧД-Н) главный [198пк9-200пк8] ЦВЫЛЕВО путь I (ЧД-Н) главный [182пк10-184пк9] ЦВЫЛЕВО - ТИХВИН путь 1 [184пк9-198пк9] | 1, I | 182,10-184,9 184,9-198,9 198,9-200,8 | 17,3 | КРН | 4 | 64 | [16 empty] | 16/1450 |  |  | 16/1450 |  |  |  | 16/1450 |  |  | 16/1450
ОКТ | ВАЛЯ путь II (Ч-НД) главный [164пк1-166пк9] путь 3/1 (1-3) съезд_глав. стр. 1 | 3/1, II | 164,1-166,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  | 2/1
ОКТ | ВАЛЯ путь I (ЧД-Н) главный [164пк1-166пк9] путь 3/1 (1-3) съезд_глав. стр. 3 | 3/1, I | 164,1-166,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
ОКТ | ВАЛЯ путь II (Ч-НД) главный [164пк1-166пк9] путь 7/5 (7-5) съезд_глав. стр. 7 | 7/5, II | 164,1-166,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
ОКТ | КУКОЛЬ стр. 20, 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [25 empty] | 3/2
ОКТ | КУКОЛЬ стр. 22, 26, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/3
ОКТ | НОВЫЙ БЫТ стр. 14, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [9 empty] | 3/2
ОКТ | НОВЫЙ БЫТ стр. 3, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [12 empty] | 3/2
ОКТ | НОВЫЙ БЫТ стр. 10, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [16 empty] | 3/2
ОКТ | НОВЫЙ БЫТ стр. 1, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [19 empty] | 3/2
ОКТ | ЖИХАРЕВО путь II (Ч-НД) главный [79пк6-81пк6] | II | 79,6-81,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/90
ОКТ | МГА - НАЗИЯ путь I [52пк6-66пк9] | I | 52,6-66,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/40
ОКТ | МГА - НАЗИЯ путь I [52пк6-66пк9] | I | 52,6-66,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | МГА - НАЗИЯ путь I [54пк1-54пк1] | I | 54,1-54,1 |  | ИССО | 1 | 4 |  | 4/8
ОКТ | МГА путь I (IН-IЧД) главный [48пк3-52пк6] МГА - НАЗИЯ путь I [52пк6-63пк8] | I | 48,3-52,6 52,6-63,8 | 1,7 | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  | 3/600 |  |  | 3/600 |  |  |  | 3/500
ОКТ | МГА - НАЗИЯ путь I [53пк2-53пк2] | I | 53,2-53,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/20
ОКТ | МГА - НЕВДУБСТРОЙ путь I [4пк1-13пк2] | I | 4,1-13,2 | 4 | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  | 3/200 | [13 empty] | 6/400
ОКТ | МГА стр. 30 |  |  |  | ППРС | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5/1
ОКТ | МГА стр. 40 |  |  |  | ППРС | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/1
ОКТ | МГА стр. 44, 54 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/2
ОКТ | МГА путь IIIГ (108-IЧГ) главный [0пк1-5пк0] | IIIГ | 0,1-5,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
ОКТ | МГА стр. 82 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/20
ОКТ | МГА стр. 48, 64 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/40
ОКТ | МГА путь I (IН-IЧД) главный [48пк3-52пк6] | I | 48,3-52,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/30 |  |  | 4/30 |  |  |  | 4/40
ОКТ | МГА путь II (IIЧ-IIНД) главный [48пк3-52пк6] стр. 3, 37, 7 | II | 48,3-52,6 | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/20 |  |  |  | 4/20 |  |  | 4/20
ОКТ | МГА путь I (IН-IЧД) главный [48пк3-52пк6] стр. 31 | I | 48,3-52,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/20
ОКТ | МГА стр. 29/29С |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [5 empty] | 3/1
ОКТ | МГА стр. 29/29С |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [19 empty] | 3/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] | I | 13,0-13,9 | 0,1 | Строит. | 19 | 76 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4
ОКТ | КУПЧИНСКАЯ путь IIА (23-гран) главный [13пк5-14пк8] ВХ.СИГ(СП 23 до Гран) СПБ-СОРТ-МОСК - КУПЧИНСКАЯ путь II [13пк5-13пк5] | II, IIА | 13,5-13,5 13,5-14,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [5 empty] | 5/5
| Итого по: ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ |  |  |  |  | 68 | 305
ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ
ОКТ | СПБ-ГЛАВНЫЙ путь III тов (47-НМ) главный [1пк1-1пк4] СПБ-ГЛАВНЫЙ - СПБ-ТОВ-МОСК путь 3т [1пк4-2пк9] СПБ-ТОВ-МОСК путь III тов (М99-НГ) главный [2пк9-4пк4] путь 31 (115-324) приемо-отпр. | 31, 3т, III тов | 1,1-1,4 1,4-2,9 2,9-4,4 | 1 | Строит. | 1 | 4320 | 4320/1
ОКТ | СПБ-ГЛАВНЫЙ стр. 52/45, 70 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [8 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-ГЛАВНЫЙ стр. 18, 33, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  | 3/3
ОКТ | СПБ-ГЛАВНЫЙ путь 2 пер (ПНМ2-52/45) приемо-отпр. путь 6 пер (ПНМ6-72/64) приемо-отпр. стр. 12, 16, 19 | 2 пер, 6 пер |  |  | ППРС | 1 | 3 |  |  |  | 3/3
ОКТ | СПБ-ГЛАВНЫЙ путь II (ПНМ10-ЧII) главный [1пк1-2пк1] СПБ-ГЛАВНЫЙ - СПБ-ТОВ-МОСК путь II [2пк1-2пк7] СПБ-ТОВ-МОСК путь II (103-ЧР) главный [2пк7-3пк10] | II | 1,1-2,1 2,1-2,7 2,7-3,10 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/2 | 4/2 | 4/2
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК стр. 11, 511 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  |  | 3/2
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК не задано(ФСЛ 2км пк7-8) |  |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/50
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК не задано(3 тов. путь 5км пк5) |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/50
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК путь 32 (127-359) приемо-отпр. путь 33 (129-358) приемо-отпр. путь 34 (121-345) приемо-отпр. | 32, 33, 34 |  | 0,1 | Строит. | 12 | 48 | [12 empty] | 4/0,1 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-10пк4] СПБ-ТОВ-МОСК путь II (103-ЧР) главный [4пк1-5пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь II [5пк5-10пк3] | II | 10,3-10,4 4,1-5,5 5,5-10,3 |  | Тек. сод. пути | 16 | 64 |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК стр. 317 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [18 empty] | 3/1
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь II [9пк1-9пк1] | II | 9,1-9,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/50
ОКТ | СЛАВЯНКА путь II (НД-Ч) главный [15пк6-17пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - СЛАВЯНКА путь II [13пк5-15пк6] | II | 13,5-15,6 15,6-17,5 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [16 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2
ОКТ | СЛАВЯНКА стр. 25/25С |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  |  | 3/1
ОКТ | СЛАВЯНКА стр. 11, 13, 17, 21, 25 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 | [8 empty] | 3/3 | 3/2
ОКТ | СЛАВЯНКА путь IV (НС-ЧК) главный [17пк10-18пк4] | IV | 17,10-18,4 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 3 |  | 3/500
ОКТ | КОЛПИНО путь I (Н-ЧД) главный [24пк3-26пк10] | I | 24,3-26,10 | 2,8 | ППВ пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/2800
ОКТ | КОЛПИНО стр. 13, 15, 5СБО |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/3
ОКТ | КОЛПИНО путь II (НД-Ч) главный [26пк2-27пк3] КОЛПИНО - САБЛИНО путь II [27пк3-40пк4] САБЛИНО путь II (НД-Ч) главный [40пк4-44пк3] | II | 26,2-27,3 27,3-40,4 40,4-44,3 |  | Тек. сод. пути | 12 | 48 |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
ОКТ | КОЛПИНО стр. 1, 10, 11, 12/12С, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 24, 25, 3, 36, 41, 43, 7, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [11 empty] | 3/1
ОКТ | КОЛПИНО - САБЛИНО путь II [27пк3-32пк10] | II | 27,3-32,10 | 5,8 | ППВ пути | 3 | 9 | [15 empty] | 3/1400 | [6 empty] | 3/1000 | [6 empty] | 3/1000
ОКТ | КОЛПИНО - САБЛИНО путь II [38пк1-39пк10] | II | 38,1-39,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1000
ОКТ | САБЛИНО - ТОСНО путь I [47пк1-49пк9] | I | 47,1-49,9 | 2,9 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/2900
ОКТ | САБЛИНО - ТОСНО путь II [47пк1-49пк9] ТОСНО путь II (НД-Ч) главный [49пк9-51пк1] | II | 47,1-49,9 49,9-51,1 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/2000 | 3/2000
ОКТ | САБЛИНО - ТОСНО путь III [47пк1-51пк1] | III | 47,1-51,1 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/2000 | 3/2000
ОКТ | ТОСНО стр. 61, 93 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [8 empty] | 3/2
ОКТ | ТОСНО путь I (22-НШ) главный [2пк5-2пк6] ТОСНО - НУРМА путь I [2пк6-10пк8] | I | 2,5-2,6 2,6-10,8 | 8,4 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [15 empty] | 3/2800 | 3/2800 | 3/2800
ОКТ | ТОСНО - НУРМА путь I [5пк5-6пк6] | I | 5,5-6,6 | 0,7 | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [8 empty] | 3/120 | 3/120 | 3/120 | 3/120 | 3/120 | 3/120
ОКТ | ТОСНО - НУРМА путь I [6пк7-7пк7] | I | 6,7-7,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [14 empty] | 3/110 | 3/110 | 3/110 | 3/110 | 3/110 | 3/110
ОКТ | ТОСНО - НУРМА путь I [7пк8-8пк7] | I | 7,8-8,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [20 empty] | 3/120 | 3/110 | 3/120 | 3/120 | 3/130
ОКТ | ТОСНО - НУРМА путь I [8пк8-9пк7] | I | 8,8-9,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [25 empty] | 3/120 | 3/120 | 3/120 | 3/120 | 3/120
ОКТ | УШАКИ стр. 4/4с |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1
ОКТ | РЯБОВО стр. 3/3с |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1
ОКТ | РЯБОВО ПОСТ ЭЦ(все пути) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
ОКТ | ЛЮБАНЬ путь I (Н-ЧД) главный [82пк5-83пк10] РЯБОВО - ЛЮБАНЬ путь I [82пк1-82пк5] | I | 82,1-82,5 82,5-83,10 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/2000
| Итого по: ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ |  |  |  |  | 104 | 4679
ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ
ОКТ | ЧУДОВО-КИРОВ - ЧУДОВО-МОСК путь I [102пк1-105пк5] | I | 102,1-105,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/1 | [6 empty] | 3/1
ОКТ | ГРЯДЫ ПОСТ ЭЦ(все пути) ГРЯДЫ - БОЛЬШ ВИШЕРА путь I [143пк7-151пк4] путь II [143пк7-151пк4] ЧУДОВО-МОСК - ГРЯДЫ путь I [119пк9-140пк7] путь II [119пк9-140пк7] | I, II | 119,9-140,7 143,7-151,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
ОКТ | ГРЯДЫ путь II (НД-Ч) главный [140пк7-143пк7] | II | 140,7-143,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1
ОКТ | БОЛЬШ ВИШЕРА путь 3 (6/6с-2/2с) приемо-отпр. путь 4 (1/1с-12/12с) приемо-отпр. | 3, 4 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | МАЛАЯ ВИШЕРА путь I (Н-ЧД) главный [159пк9-163пк7] | I | 159,9-163,7 |  | Тек. сод. пути | 7 | 21 |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | МАЛАЯ ВИШЕРА путь II (НД-Ч) главный [159пк9-163пк7] | II | 159,9-163,7 |  | Тек. сод. пути | 7 | 21 | [8 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | МАЛАЯ ВИШЕРА - БУРГА путь II [163пк7-180пк8] | II | 163,7-180,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/1 | 3/1
ОКТ | БУРГА путь I (Н-ЧД) главный [180пк8-183пк8] | I | 180,8-183,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | БУРГА - МСТИНСК МОСТ путь I [183пк8-187пк4] | I | 183,8-187,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [24 empty] | 3/1 | 3/1 |  |  |  | 3/1
ОКТ | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь II [205пк2-205пк6] | II | 205,2-205,6 |  | Р | 1 | 3 |  | 3/300
ОКТ | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь I [190пк3-214пк4] | I | 190,3-214,4 |  | Тек. сод. пути | 15 | 45 |  | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |  |  |  | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |  |  |  | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |  |  |  | 3/4 | 3/4 | 3/4
ОКТ | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь II [190пк3-214пк4] | II | 190,3-214,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 3/1 | 3/1
ОКТ | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь I [190пк3-214пк4] | I | 190,3-214,4 | 0 | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5
ОКТ | ТОРБИНО путь I (Н-ЧД) главный [215пк1-216пк1] | I | 215,1-216,1 |  | Р | 2 | 6 | [8 empty] | 3/450 | 3/450
ОКТ | ТОРБИНО путь I (Н-ЧД) главный [214пк4-217пк7] | I | 214,4-217,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [25 empty] | 3/1 |  |  |  | 3/1
ОКТ | ТОРБИНО - БОРОВЕНКА путь I [217пк7-230пк1] | I | 217,7-230,1 | 49,2 | Тек. сод. пути | 11 | 33 |  | 3/4000 | 3/4000 | 3/4000 | 3/4000 |  |  |  | 3/4000 | 3/5000 | 3/5000 | 3/5000 |  |  |  | 3/5200 | 3/4000 | 3/5000
ОКТ | ТОРБИНО - БОРОВЕНКА путь II [217пк7-230пк1] | II | 217,7-230,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  | 3/1 |  | 3/1 |  |  |  |  | 3/1
ОКТ | БОРОВЕНКА - ОКУЛОВКА путь I [233пк2-248пк8] | I | 233,2-248,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
ОКТ | БОРОВЕНКА - ОКУЛОВКА путь II [233пк2-248пк8] | II | 233,2-248,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
ОКТ | БОРОВЕНКА - ОКУЛОВКА путь II [233пк2-248пк8] | II | 233,2-248,8 | 0 | Тек. сод. пути | 11 | 44 |  | 4/0,5 | 4/0,5 | 4/0,5 | 4/0,5 | [10 empty] | 4/0,5 | 4/0,5 | 4/0,5 | 4/0,5 |  |  |  | 4/0,5 | 4/1,3 | 4/0,5
ОКТ | ОКУЛОВКА ПОСТ ЭЦ(все пути) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
| Итого по: ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ |  |  |  |  | 85 | 262
ОКТ 304 КИРИШСКИЙ
ОКТ | АНЦИФЕРОВО-МОЛ стр. 1, 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/1
ОКТ | НЕБОЛЧИ - ОКУЛОВО путь I [162пк1-166пк6] ОКУЛОВО путь 1 (Ч-Н) главный [166пк6-167пк2] | 1, I | 162,1-166,6 166,6-167,2 | 5,3 | ППВ пути | 2 | 12 | [22 empty] | 6/2650 |  |  | 6/2650
ОКТ | ВОДОГОН - НЕБОЛЧИ путь I [145пк9-151пк10] | I | 145,9-151,10 | 5,2 | ППВ пути | 2 | 10 |  | 5/2600 |  |  | 5/2600
ОКТ | ГОРЯТИНО путь 1 (Ч-Н) главный [109пк9-111пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. стр. 1, 2 | 1, 2 | 109,9-111,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [9 empty] | 0,5/1
ОКТ | БУДОГОЩЬ - ТИХВИН путь I [20пк9-94пк1] | I | 20,9-94,1 | 2,4 | Тек. сод. пути | 20 | 116,6 |  | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 |  |  | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/100 | 5,8/50 |  |  | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 |  |  | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50
ОКТ | БУДОГОЩЬ путь I (8-НТ) главный [19пк6-20пк9] путь 23 (27-упор) погр.-выгр. путь 7 (23-упор) прочий | 23, 7, I | 19,6-20,9 |  | Строит. | 9 | 18 |  | 2/1 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
ОКТ | БУДОГОЩЬ путь II (св. Ч-св. Н) главный [98пк0-100пк2] путь I (8-НТ) главный [19пк6-20пк9] путь 13 (12-упор) деповской путь 3 (2-23) приемо-отпр. путь 4 (4-5) приемо-отпр. путь 5 (6-13) приемо-отпр. путь 6 (15-10) приемо-отпр. путь 7 (23-упор) прочий не задано(пути 13А, 4А) | 13, 3, 4, 5, 6, 7, I, II | 19,6-20,9 98,0-100,2 | 1 | Строит. | 8 | 32 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4/0,4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
ОКТ | ПЧЕВЖА - БУДОГОЩЬ путь I [89пк4-98пк0] | I | 89,4-98,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | КИРИШИ - ПЧЕВЖА путь I [70пк1-87пк2] | I | 70,1-87,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | КИРИШИ путь I (Ч-Н) главный [66пк4-70пк1] путь 10 (38-61) приемо-отпр. путь 11 (42-67) приемо-отпр. путь 12 (5-21) прочий путь 13 (44-упор) прочий путь 1/3 (1-3) съезд пр-отп путь 14 (16-упор) спец. путь 15 (41-35) прочий путь 16 (43-11) прочий путь 17 (39-37) погр.-выгр. путь 17/19 (19-17) съезд пр... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 1/3, 14, 15, 16, 17, 17/19, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 2/4, 25, 26, 26/28, 27, 28, 3, 31/33, 4, 5, 55/57, 6, 7, 7/9, 8, 9, I | 66,4-70,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [5 empty] | 0,5/1
ОКТ | ОП 63 КМ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
ОКТ | ОП 63 КМ путь I (ЧП-Н) главный [63пк6-64пк1] | I | 63,6-64,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/20
ОКТ | ПОСАДНИКОВО - ОП 63 КМ путь I [60пк5-63пк6] | I | 60,5-63,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/1
ОКТ | РЗД 50 КМ - ПОСАДНИКОВО путь I [51пк7-58пк4] | I | 51,7-58,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1
ОКТ | РЗД 50 КМ путь I (Ч-Н) главный [49пк3-51пк7] путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд пр-отп путь 8/10 (8-10) съезд пр-отп стр. 1, 10, 2, 4, 6, 8 | 3, 4/6, 8/10, I | 49,3-51,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 |  | 0,5/1
ОКТ | РЗД 50 КМ путь I (Ч-Н) главный [49пк3-51пк7] путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд пр-отп путь 8/10 (8-10) съезд пр-отп стр. 1, 10, 2, 4, 6, 8 | 3, 4/6, 8/10, I | 49,3-51,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [5 empty] | 0,5/1
ОКТ | ЖАРОК - РЗД 50 КМ путь I [43пк4-49пк3] | I | 43,4-49,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/1
ОКТ | ПОГОСТЬЕ - ЖАРОК путь I [35пк6-41пк6] | I | 35,6-41,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/1
ОКТ | МАЛУКСА - ПОГОСТЬЕ путь I [27пк3-34пк0] | I | 27,3-34,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/1
ОКТ | МАЛУКСА путь I (Ч-Н) главный [25пк2-27пк3] | I | 25,2-27,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/20
ОКТ | ТУРЫШКИНО - МАЛУКСА путь I [18пк7-25пк2] | I | 18,7-25,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/1
ОКТ | ТУРЫШКИНО путь I (Ч-Н) главный [16пк1-18пк7] путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 3/5 (3-5) съезд пр-отп путь 4/6 (4-6) съезд пр-отп стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 3, 3/5, 4/6, I | 16,1-18,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 |  |  |  | 0,5
ОКТ | СОЛОГУБОВКА - ТУРЫШКИНО путь I [9пк6-16пк1] | I | 9,6-16,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/50
ОКТ | СОЛОГУБОВКА - ТУРЫШКИНО путь I [9пк6-16пк1] | I | 9,6-16,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/1
ОКТ | СОЛОГУБОВКА путь I (Ч-Н) главный [7пк6-9пк6] путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2, I | 7,6-9,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/20
ОКТ | МГА - СОЛОГУБОВКА путь I [3пк7-7пк6] | I | 3,7-7,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1
ОКТ | НОВОЛИСИНО - ЛУСТОВКА путь I [44пк6-62пк2] | I | 44,6-62,2 |  | Тек. сод. пути | 13 | 54,8 |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3
ОКТ | ЛУСТОВКА - РАДОФИННИК путь I [63пк4-95пк4] | I | 63,4-95,4 |  | Тек. сод. пути | 13 | 55,1 |  | 3,5/3 |  |  | 3,5/3 | 5,9/5 |  |  | 3,5/3 |  |  | 3,5/3 | 5,9/5 |  |  | 3,5/3 |  |  | 3,5/3 | 5,9/5 |  |  | 3,5/3 |  |  | 3,5/3 | 5,9/5 |  |  | 3,5/3
ОКТ | РАДОФИННИК - РОГАВКА путь I [97пк2-121пк0] | I | 97,2-121,0 |  | Тек. сод. пути | 12 | 68,1 |  | 4/4 |  | 11,7/10 | 5,8/5 | [5 empty] | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 | 5,8/5 |  |  |  | 5,8/5
ОКТ | РОГАВКА - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [122пк6-165пк1] | I | 122,6-165,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5
| Итого по: ОКТ 304 КИРИШСКИЙ |  |  |  |  | 104 | 434,3
ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ
ОКТ | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь I [8пк4-14пк5] | I | 8,4-14,5 | 5,7 | ППВ пути | 3 | 10 | 4/2500 | 4/2500 |  | 2/700
ОКТ | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь II [8пк4-13пк4] | II | 8,4-13,4 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/2500 | 4/2500
ОКТ | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь I [8пк4-15пк9] | I | 8,4-15,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/4
ОКТ | МЕЛЬН РУЧЕЙ путь I (Н-Чл) главный [19пк7-19пк7] | I | 19,7-19,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/2
ОКТ | МЕЛЬН РУЧЕЙ - КИРПИЧНЫЙ З-Д путь I [5пк2-5пк2] | I | 5,2-5,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/1
ОКТ | МЕЛЬН РУЧЕЙ - КИРПИЧНЫЙ З-Д путь I [3пк2-7пк1] | I | 3,2-7,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
ОКТ | КИРПИЧНЫЙ З-Д стр. 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
ОКТ | КИРПИЧНЫЙ З-Д - ПЕТРОКРЕПОСТЬ путь I [8пк7-22пк2] | I | 8,7-22,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
ОКТ | ПОРОГИ - ТЕРЕБОЧЕВО путь I [8пк6-18пк10] | I | 8,6-18,10 | 10,5 | ППВ пути | 4 | 16 |  | 4/2600 |  | 4/2600 |  | 4/2600 |  |  | 4/2700
ОКТ | ПОРОГИ - ТЕРЕБОЧЕВО путь I [8пк4-24пк1] | I | 8,4-24,1 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
ОКТ | ПОРОГИ - ТЕРЕБОЧЕВО путь I [8пк4-24пк1] | I | 8,4-24,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | ТЕРЕБОЧЕВО - ГЛАЖЕВО путь I [26пк1-36пк8] | I | 26,1-36,8 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
ОКТ | ТЕРЕБОЧЕВО - ГЛАЖЕВО путь I [26пк1-36пк8] | I | 26,1-36,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | ГЛАЖЕВО - ТИХОРИЦЫ (БП 42 КМ) путь I [38пк9-40пк7] ТИХОРИЦЫ (БП 42 КМ) путь I (Н-Ч) главный [40пк7-42пк7] | I | 38,9-40,7 40,7-42,7 | 3,9 | ППВ пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/1950 |  | 4/1950
ОКТ | ГЛАЖЕВО - ТИХОРИЦЫ (БП 42 КМ) путь I [38пк9-40пк7] | I | 38,9-40,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/1
ОКТ | АНДРЕЕВО путь I (Н-Ч) главный [49пк2-49пк8] ТИХОРИЦЫ (БП 42 КМ) - АНДРЕЕВО путь I [42пк7-49пк2] | I | 42,7-49,2 49,2-49,8 | 7,1 | ППВ пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/2300 |  | 4/2400 |  | 4/2400
ОКТ | ТИХОРИЦЫ (БП 42 КМ) - АНДРЕЕВО путь I [42пк7-49пк2] | I | 42,7-49,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/1
ОКТ | АНДРЕЕВО путь I (Н-Ч) главный [50пк10-50пк10] | I | 50,10-50,10 |  | ИССО | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
ОКТ | АНДРЕЕВО - ОП 61 КМ путь I [51пк2-59пк8] | I | 51,2-59,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/1
ОКТ | ОП 61 КМ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
ОКТ | ОП 61 КМ - ИРСА путь I [60пк1-62пк9] | I | 60,1-62,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1
ОКТ | ИРСА - ТИГОДА путь I [65пк1-75пк7] | I | 65,1-75,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | ТИГОДА - ЧУДОВО-КИРОВ путь I [77пк6-100пк1] | I | 77,6-100,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | ЧУДОВО-МОСК - СПАС ПОЛИСТЬ путь I [5пк2-25пк4] | I | 5,2-25,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1
ОКТ | ЧУДОВО-МОСК - СПАС ПОЛИСТЬ путь I [5пк2-25пк4] | I | 5,2-25,4 | 0 | Тек. сод. пути | 21 | 63 |  | 3/0,6 | 3/0,6 | 3/0,6 | 3/0,6 | 3/0,6 |  |  | 3/0,6 | 3/0,6 | 3/0,6 | 3/0,6 | 3/0,6 |  |  | 3/0,6 | 3/0,6 | 3/0,6 | 3/0,6 | 3/0,6 |  |  | 3/0,6 | 3/0,6 | 3/0,6 | 3/0,6 | 3/0,6 |  |  | 3/0,6
ОКТ | СПАС ПОЛИСТЬ путь I (Н-Ч) главный [25пк4-27пк7] стр. 1, 2 | I | 25,4-27,7 |  | ППРС | 1 | 3 | [11 empty] | 3/2
ОКТ | СПАС ПОЛИСТЬ - ПОДБЕРЕЗЬЕ путь I [27пк7-52пк1] | I | 27,7-52,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/1 |  |  | 3/1
ОКТ | ПОДБЕРЕЗЬЕ путь I (Н-Ч) главный [52пк1-54пк5] стр. 1, 12, 22, 6 | I | 52,1-54,5 |  | ППРС | 2 | 6 | [12 empty] | 3/2 |  |  | 3/2
ОКТ | ПОДБЕРЕЗЬЕ - РЗД 64 КМ путь I [54пк5-63пк8] | I | 54,5-63,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [22 empty] | 3/1 | 3/1
ОКТ | РЗД 64 КМ - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [66пк3-69пк4] | I | 66,3-69,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [18 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/4
ОКТ | РОГАВКА - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [122пк6-165пк1] | I | 122,6-165,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5
ОКТ | БАТЕЦКАЯ - ЛЮБОЛЯДЫ путь I [40пк0-67пк5] | I | 40,0-67,5 | 5 | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [15 empty] | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4
ОКТ | ЛЮБОЛЯДЫ - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [68пк9-94пк2] | I | 68,9-94,2 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4
| Итого по: ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 100 | 357
ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ
ОКТ | СПБ-ФИНЛ путь 10Т (110б-115б) деповской путь 11Т (108б-116б) деповской путь 12Т (111б-119б) деповской путь 13Т (112б-120б) деповской путь 14Т (109б-упор) деповской путь 8Т (100б-130б) деповской путь 9Т (106б-124б) деповской | 10Т, 11Т, 12Т, 13Т, 14Т, 8Т, 9Т |  |  | К КС | 12 | 48 | [8 empty] | 4/2 | 4/2 |  | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4
ОКТ | СПБ-ФИНЛ путь I (ЧЛД-упор) главный [1пк2-4пк0] | I | 1,2-4,0 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/500 | 3/500
ОКТ | СПБ-ФИНЛ путь III (3ЧК-упор) главный [20пк9-23пк7] | III | 20,9-23,7 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/500 | 3/500
ОКТ | КУШЕЛЕВКА - СПБ-ФИНЛ путь IV [20пк7-20пк7] | IV | 20,7-20,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/15 |  |  |  | 4/15 | 4/15 | 4/15 | [5 empty] | 4/20
ОКТ | КУШЕЛЕВКА путь II (16-ЧII) главный [1пк0-2пк8] | II | 1,0-2,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 |  |  | 6/6 | 4/4
ОКТ | КУШЕЛЕВКА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
ОКТ | ПИСКАРЕВКА путь I (9-42) главный [0пк0-3пк2] | I | 0,0-3,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [8 empty] | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6
ОКТ | ПИСКАРЕВКА путь II (Н2-ЧрII) главный [3пк8-5пк7] | II | 3,8-5,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2
ОКТ | ПИСКАРЕВКА стр. 11, 34, 56, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 8 | [10 empty] | 8/4
ОКТ | ПИСКАРЕВКА стр. 11, 20, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [9 empty] | 6/3
ОКТ | ПИСКАРЕВКА стр. 17 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
ОКТ | ПИСКАРЕВКА путь V (Н1-ЧП) главный [13пк7-15пк9] ВХ.СИГ(Н1) | V | 13,7-15,9 |  | КР СЦБ | 1 | 6 |  |  |  | 6/1
ОКТ | ПИСКАРЕВКА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ОКТ | РУЧЬИ путь IIГ (НК1-Ч) главный [8пк8-9пк3] | IIГ | 8,8-9,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/200
ОКТ | РУЧЬИ путь 3а (54-22) соединит. | 3а |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/200
ОКТ | РУЧЬИ стр. 1М, 27, 85 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [22 empty] | 6/3
ОКТ | РУЧЬИ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ОКТ | РЖЕВКА путь 24 (НЗ-16) главный [10пк1-10пк3] | 24 | 10,1-10,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/200
ОКТ | РЖЕВКА стр. 15 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ОКТ | РЖЕВКА путь 24 (НЗ-16) главный [10пк1-10пк3] | 24 | 10,1-10,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/200
ОКТ | ЗАНЕВСК ПОСТ путь I (НД-Ч) главный [5пк1-6пк1] | I | 5,1-6,1 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1000
ОКТ | ЗАНЕВСК ПОСТ путь II (6-НГ) главный [0пк3-1пк5] | II | 0,3-1,5 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1200
ОКТ | ЗАНЕВСК ПОСТ II путь I (ЧЗ-Н) главный [1пк9-4пк3] | I | 1,9-4,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/2
ОКТ | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) - ЗАНЕВСК ПОСТ II путь I [3пк1-4пк9] | I | 3,1-4,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 23 | [25 empty] | 5/5 | 6/6 | 6/6 |  | 6/6
ОКТ | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) - ЗАНЕВСК ПОСТ II путь II [3пк2-4пк9] | II | 3,2-4,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
ОКТ | МАНУШКИНО стр. 5, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2
ОКТ | МАНУШКИНО - ПАВЛОВО-НА-Н путь II [19пк4-25пк8] | II | 19,4-25,8 |  | Тек. сод. пути | 23 | 138 |  | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |  | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |  | 6/6 | 6/6 | 6/6 |  | 6/6 | 6/6 |  | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6
ОКТ | ПОЛЮСТРОВО стр. 11, 15, 2, 4, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/5
ОКТ | ПОЛЮСТРОВО стр. 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2
ОКТ | ПОЛЮСТРОВО стр. 2, 4, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 8 | [11 empty] | 8/4
ОКТ | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) - ПОЛЮСТРОВО путь I [9пк0-10пк6] | I | 9,0-10,6 |  | Тек. сод. пути | 9 | 50 |  | 6/6 |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 6/6 |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  | 6/6
ОКТ | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
ОКТ | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь 7 (56-73) приемо-отпр. стр. 72 | 7 |  |  | КР СЦБ | 1 | 6 | [10 empty] | 6/1
ОКТ | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь VIII (22-НЗ1) главный [1пк0-3пк1] стр. 33 | VIII | 1,0-3,1 |  | КР СЦБ | 1 | 6 | [18 empty] | 6/1
ОКТ | ГЛУХООЗЕРСКАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь II [9пк1-9пк1] | II | 9,1-9,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/50
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-10пк4] СПБ-ТОВ-МОСК путь II (103-ЧР) главный [4пк1-5пк5] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь II [5пк5-10пк3] | II | 10,3-10,4 4,1-5,5 5,5-10,3 |  | Тек. сод. пути | 16 | 64 |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь II (609-НП) главный [1пк3-1пк5] | II | 1,3-1,5 | 1 | Строит. | 12 | 48 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь II (609-НП) главный [1пк3-1пк5] | II | 1,3-1,5 | 1,2 | Строит. | 12 | 48 | [12 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь II (609-НП) главный [1пк3-1пк5] | II | 1,3-1,5 |  | Строит. | 12 | 48 | [12 empty] | 4/1 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ГЛ.ПТ(VII путь парк Обухово) |  |  | 1,2 | Строит. | 12 | 48 |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] | I | 10,3-13,3 | 1,2 | Строит. | 12 | 48 | [12 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 211/213, 219/221, 228, 241 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/4
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 633/635, 639/637, 662/670 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [5 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 664, 666, 668 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [6 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1 пучок 3,4,5 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 |  |  | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 2 пучок 6,7,8 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 3 пучок 9,10,11 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [9 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 4 пучок 12,13,14 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [16 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1,2 ВТП с закрытием горки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [18 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1 пучок 3,4,5 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [23 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 2 пучок 6,7,8 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [25 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 1 пучок 5,6 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 |  |  | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2 пучок 7,8 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2,2А ВТП с закрытием горки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [9 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 |  |  |  | 8/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 3 пучок 9,9А СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [16 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [17 empty] | 8/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 4 пучок 11,11А,12 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [18 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 5 пучок 13,14 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [23 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2,2А ВТП с закрытием горки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [25 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] | II | 10,3-13,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [19 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 160, 162, 185, 199, 201, 240, 255, 511, 514, 520, 522, 524, 526, 532, 546, 552, 558, 560, 562, 641, 655, 657 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [10 empty] | 3/4
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь IV тов. (МЛ-стр. 240) главный [11пк4-11пк6] | IV тов. | 11,4-11,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/50
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь IV тов. (МЛ-стр. 240) главный [6пк8-6пк10] | IV тов. | 6,8-6,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/50
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь IVКир. (стр. 234-ЧР4) главный [12пк1-12пк1] | IVКир. | 12,1-12,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/50
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь 111 (113-138) приемо-отпр. | 111 |  |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 |  |  | 4/50 | 4/50 | 4/50
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь 112 (123-108) приемо-отпр. | 112 |  |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 | [15 empty] | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 |  |  | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50
| Итого по: ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ |  |  |  |  | 210 | 907
ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ
ОКТ | СЕСТРОРЕЦК стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ОКТ | ЛАНСКАЯ путь I (Н-Чд) главный [5пк5-7пк4] | I | 5,5-7,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/300 | 4/300
ОКТ | ЛАНСКАЯ путь II (Н6-Ч2) главный [5пк5-7пк9] | II | 5,5-7,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/100
ОКТ | ПАРГОЛОВО путь I (Н-Чд) главный [15пк8-18пк3] | I | 15,8-18,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/320
ОКТ | ПАРГОЛОВО ПЕРЕЕЗД(16 км 1 главный путь ) |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [17 empty] | 5/30
ОКТ | ЛЕВАШОВО путь I (Н-Чд) главный [19пк0-21пк8] | I | 19,0-21,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/100 | 4/100
ОКТ | ЛЕВАШОВО путь II (Нд-Ч) главный [19пк0-22пк1] | II | 19,0-22,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/100
ОКТ | ЛЕВАШОВО - БЕЛООСТРОВ путь I [21пк8-31пк0] | I | 21,8-31,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/180
ОКТ | БЕЛООСТРОВ путь I (Н-Чд) главный [31пк0-33пк5] | I | 31,0-33,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | БЕЛООСТРОВ - ЗЕЛЕНОГОРСК путь I [33пк5-50пк0] | I | 33,5-50,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/2 | 3/2
ОКТ | ЗЕЛЕНОГОРСК путь I (Н-Чд) главный [50пк0-52пк7] | I | 50,0-52,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [8 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | ЗЕЛЕНОГОРСК путь 8 (19-26) приемо-отпр. | 8 |  | 1,3 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/650 | 3/650
ОКТ | ЗЕЛЕНОГОРСК путь 6 (9-22/22с) приемо-отпр. | 6 |  | 1,3 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [22 empty] | 3/650 | 3/650
ОКТ | ЗЕЛЕНОГОРСК путь II (Ч-Нд) главный [50пк0-53пк0] | II | 50,0-53,0 | 1,3 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [24 empty] | 3/650 | 3/650
ОКТ | ЗЕЛЕНОГОРСК - РОЩИНО путь I [52пк7-58пк5] | I | 52,7-58,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/2 | 3/2
ОКТ | ЗЕЛЕНОГОРСК - РОЩИНО путь II [53пк0-58пк5] | II | 53,0-58,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 3/2 | 3/2
ОКТ | РОЩИНО путь I ("Н"-"Чд") главный [58пк5-61пк4] | I | 58,5-61,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/300
| Итого по: ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 29 | 94
ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ
ОКТ | ЗЕЛЕНОГОРСК - РОЩИНО путь I [52пк7-58пк5] | I | 52,7-58,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/2 | 3/2
ОКТ | ЗЕЛЕНОГОРСК - РОЩИНО путь II [53пк0-58пк5] | II | 53,0-58,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 3/2 | 3/2
ОКТ | СОВЕТСКИЙ путь 6 (9-10) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 29,1 |  | 5,8/1 | 5,8/1 | 5,8/1 | 5,8/1 | 5,8/1
ОКТ | ВЫСОЦК стр. 6 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/3
ОКТ | БП 160 КМ - ВЫБОРГ путь I [161пк2-164пк5] | I | 161,2-164,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/50 |  |  | 4/50
ОКТ | КАННЕЛЬЯРВИ путь I (Н-Чд) главный [74пк1-76пк9] | I | 74,1-76,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/140
ОКТ | КАННЕЛЬЯРВИ - КИРИЛЛОВСКОЕ путь I [86пк1-86пк9] | I | 86,1-86,9 |  | Р | 4 | 12 | [15 empty] | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400
ОКТ | КИРИЛЛОВСКОЕ путь I (Н-Чд) главный [87пк9-90пк8] | I | 87,9-90,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [19 empty] | 3/2 |  |  | 3/2
ОКТ | КИРИЛЛОВСКОЕ путь II (Нд-Ч) главный [87пк7-90пк8] | II | 87,7-90,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/180
ОКТ | КИРИЛЛОВСКОЕ путь I (Н-Чд) главный [87пк9-90пк8] | I | 87,9-90,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/300 | 4/300
ОКТ | ГАВРИЛОВО путь I (Н-Чд) главный [107пк0-109пк6] | I | 107,0-109,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/160
ОКТ | ВЕРХНЕЧЕРКАС путь II (НД-Ч) главный [119пк2-122пк6] | II | 119,2-122,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/160
ОКТ | ВЕРХНЕЧЕРКАС - ВЫБОРГ путь II [122пк6-123пк0] | II | 122,6-123,0 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/300
ОКТ | ВЫБОРГ стр. 11сс, 75, 77, 8 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3
ОКТ | ВЫБОРГ путь 51 (65-ст.р.р.12) приемо-отпр. | 51 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [26 empty] | 2,2/1100
ОКТ | ВЫБОРГ путь 52 (51-12) приемо-отпр. | 52 |  | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [25 empty] | 2,2/1200
ОКТ | ВЫБОРГ путь 53 (41-20) приемо-отпр. | 53 |  | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [23 empty] | 2,2/1200
ОКТ | ВЫБОРГ путь 54 (59-18) приемо-отпр. | 54 |  | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [22 empty] | 2,2/1200
ОКТ | ВЫБОРГ путь 55 (45-8) приемо-отпр. | 55 |  | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [20 empty] | 2,2/1200
ОКТ | ЛУЖАЙКА - БУСЛОВСКАЯ путь I [149пк9-153пк8] | I | 149,9-153,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/160
| Итого по: ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ |  |  |  |  | 32 | 112
ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ
ОКТ | КРАСНЫЙ СОКОЛ - БОРОДИНСКОЕ путь I [55пк0-61пк0] | I | 55,0-61,0 | 0,7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/50 | [14 empty] | 4/50
ОКТ | БОРОДИНСКОЕ стр. 2 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/3
ОКТ | БОРОДИНСКОЕ - ХИЙТОЛА путь I [62пк5-92пк5] | I | 62,5-92,5 | 2,7 | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  | 4/50 |  | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  | 4/50
ОКТ | ДЕВЯТКИНО путь II (Ч-Нд) главный [12пк0-14пк0] | II | 12,0-14,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/2
ОКТ | ДЕВЯТКИНО - КАПИТОЛОВО путь I [14пк0-16пк9] | I | 14,0-16,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
ОКТ | КАПИТОЛОВО - ТОКСОВО путь II [18пк9-23пк9] | II | 18,9-23,9 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/2500 |  |  |  | 4/2500
ОКТ | КАПИТОЛОВО - ТОКСОВО путь I [18пк9-23пк9] | I | 18,9-23,9 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/2500 | 4/2500
ОКТ | ТОКСОВО путь II (гр-Ч) главный [25пк5-25пк9] ТОКСОВО - ПЕРИ путь II [25пк9-31пк10] | II | 25,5-25,9 25,9-31,10 | 6,5 | ППВ пути | 3 | 11 | [16 empty] | 4/2500 |  | 4/2500 |  |  |  |  | 3/1500
ОКТ | ТОКСОВО путь II (гр-Ч) главный [24пк2-25пк9] | II | 24,2-25,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/3 | [6 empty] | 3/3
ОКТ | ТОКСОВО - ПЕРИ путь I [26пк0-35пк8] | I | 26,0-35,8 |  | Тек. сод. пути | 8 | 48 |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6
ОКТ | ТОКСОВО - ПЕРИ путь I [32пк0-35пк0] | I | 32,0-35,0 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [26 empty] | 5/3000
ОКТ | ПЕРИ путь II (НД-Ч) главный [35пк8-38пк0] | II | 35,8-38,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  |  | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6
ОКТ | ПЕРИ путь I (Н-ЧД) главный [38пк0-38пк1] ПЕРИ - ГРУЗИНО путь I [38пк1-43пк0] | I | 38,0-38,1 38,1-43,0 | 5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500
ОКТ | ПЕРИ путь II (НД-Ч) главный [35пк8-38пк0] стр. 3, 4, 5, 6, 9 | II | 35,8-38,0 |  | ППРС | 2 | 7 | [16 empty] | 3/2 | [6 empty] | 4/3
ОКТ | ГРУЗИНО - ВАСКЕЛОВО путь I [46пк5-51пк1] | I | 46,5-51,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4
ОКТ | ВАСКЕЛОВО - ОРЕХОВО путь I [52пк10-53пк10] | I | 52,10-53,10 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [12 empty] | 2/400 | [6 empty] | 3/600
ОКТ | ВАСКЕЛОВО - ОРЕХОВО путь I [53пк10-54пк10] | I | 53,10-54,10 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [16 empty] | 3/600 |  |  | 2/400
ОКТ | ВАСКЕЛОВО - ОРЕХОВО путь I [54пк10-55пк10] | I | 54,10-55,10 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [23 empty] | 2/400 |  |  | 3/600
ОКТ | ВАСКЕЛОВО - ОРЕХОВО путь I [55пк10-56пк10] | I | 55,10-56,10 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [23 empty] | 3/600 |  |  | 2/400
ОКТ | ВАСКЕЛОВО - ОРЕХОВО путь I [56пк10-57пк10] | I | 56,10-57,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/600
ОКТ | ВАСКЕЛОВО - ОРЕХОВО путь I [52пк9-63пк5] | I | 52,9-63,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | ВАСКЕЛОВО - ОРЕХОВО путь II [52пк9-63пк5] | II | 52,9-63,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2
ОКТ | ОРЕХОВО путь I (Н-ЧД) главный [64пк3-64пк7] | I | 64,3-64,7 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 |  |  | 3,5/700
ОКТ | ОРЕХОВО путь 3 (9-6) приемо-отпр. | 3 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/800
ОКТ | ОРЕХОВО путь II (НД-Ч) главный [64пк3-64пк10] путь 3 (9-6) приемо-отпр. | 3, II | 64,3-64,10 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [9 empty] | 3,5/700
ОКТ | ОРЕХОВО путь 3 (9-6) приемо-отпр. | 3 |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/900
ОКТ | СОСНОВО - ЛОСЕВО I путь I [75пк4-89пк3] | I | 75,4-89,3 | 8,3 | ППВ пути | 3 | 16 |  | 6/4000 |  |  |  | 4/2300 | [6 empty] | 6/2000
ОКТ | ГРОМОВО путь I (Н-Ч) главный [101пк0-102пк3] ЛОСЕВО I - ГРОМОВО путь I [93пк1-101пк0] | I | 101,0-102,3 93,1-101,0 | 9,3 | ППВ пути | 4 | 16 |  | 4/2500 | 4/2500 |  | 4/2500 | 4/1800
ОКТ | ЛОСЕВО I - ГРОМОВО путь I [92пк2-101пк0] | I | 92,2-101,0 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/2
ОКТ | ЛОСЕВО I - ГРОМОВО путь I [96пк8-97пк8] | I | 96,8-97,8 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1046
ОКТ | ГРОМОВО стр. 1, 4 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/3
ОКТ | ГРОМОВО - ОТРАДНОЕ путь I [103пк9-113пк9] | I | 103,9-113,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [16 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/2
ОКТ | ГРОМОВО - ОТРАДНОЕ путь I [103пк9-113пк9] | I | 103,9-113,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/50
ОКТ | ОТРАДНОЕ - МЮЛЛЮПЕЛЬТО путь I [115пк8-124пк6] | I | 115,8-124,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [20 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/2
ОКТ | ОТРАДНОЕ - МЮЛЛЮПЕЛЬТО путь I [115пк8-124пк6] | I | 115,8-124,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/50
ОКТ | МЮЛЛЮПЕЛЬТО - ПРИОЗЕРСК путь I [126пк9-139пк6] | I | 126,9-139,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/50
ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ путь I (Н-Ч) главный [154пк3-154пк4] ПРИОЗЕРСК - КУЗНЕЧНОЕ путь I [148пк5-154пк3] | I | 148,5-154,3 154,3-154,4 | 6 | ППВ пути | 3 | 12 | [8 empty] | 4/2000 | 4/2500 | 4/1500
ОКТ | ПРИОЗЕРСК - КУЗНЕЧНОЕ путь I [151пк8-151пк10] | I | 151,8-151,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/287
ОКТ | ПРИОЗЕРСК - КУЗНЕЧНОЕ путь I [141пк9-154пк3] | I | 141,9-154,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/50 | [15 empty] | 4/50
ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ путь I (Н-Ч) главный [154пк7-155пк1] | I | 154,7-155,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 3 | 15 | [15 empty] | 5/100 | 5/100 |  | 5/80
ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ стр. 13, 15, 25, 5 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3
ОКТ | ЭЛИСЕНВААРА путь I (Н-Ч) главный [193пк7-195пк6] ВХ.СИГ(Н) | I | 193,7-195,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
ОКТ | ЛОСЕВО I - ДРУЖНОЕ путь 1 [1пк0-19пк2] путь 2 [1пк0-19пк2] | 1, 2 | 1,0-19,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/4 |  |  |  |  | 4/4
ОКТ | КАМЕННОГОРСК путь I (ЧД-IIIН) главный [39пк5-39пк8] путь 5 (28-75) приемо-отпр. | 5, I | 39,5-39,8 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/300
ОКТ | КАМЕННОГОРСК - ПРУДЫ путь I [2пк1-9пк2] | I | 2,1-9,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/50
ОКТ | ПРУДЫ - ЛЕСОГОРСКИЙ путь I [10пк7-16пк7] | I | 10,7-16,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/50
ОКТ | ЛЕСОГОРСКИЙ - СВЕТОГОРСК путь I [18пк2-25пк6] | I | 18,2-25,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/50
ОКТ | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КАМЕННОГОРСК путь I [25пк9-39пк3] | I | 25,9-39,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/50
ОКТ | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КАМЕННОГОРСК путь II [25пк9-39пк5] | II | 25,9-39,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/50
ОКТ | ТАММИСУО - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь II [7пк2-23пк2] путь I [7пк2-23пк2] | I, II | 7,2-23,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/4 | 4/4
ОКТ | ТАММИСУО - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь I [7пк2-23пк2] | I | 7,2-23,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/50
ОКТ | ТАММИСУО - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь II [7пк2-23пк2] | II | 7,2-23,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/50
| Итого по: ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 108 | 446
ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ОКТ | НОВЫЙ ПОСЕЛОК - КЯППЕСЕЛЬГА путь I [503пк8-523пк8] | I | 503,8-523,8 | 19,5 | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/580
ОКТ | ЛИЖМА - НОВЫЙ ПОСЕЛОК путь II [497пк6-497пк8] | II | 497,6-497,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/100 |  | 4/100 |  | 4/100
ОКТ | ЛИЖМА - НОВЫЙ ПОСЕЛОК путь II [498пк7-498пк9] | II | 498,7-498,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [8 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/100
ОКТ | ЛИЖМА - НОВЫЙ ПОСЕЛОК путь II [500пк8-500пк9] | II | 500,8-500,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/100 |  |  | 4/100
ОКТ | ЛИЖМА - НОВЫЙ ПОСЕЛОК путь II [495пк5-501пк9] | II | 495,5-501,9 | 6,4 | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  | 3/800 |  | 3/800 |  |  |  |  | 3/800 |  | 3/800 |  |  |  |  | 3/800 |  | 3/800 |  |  |  |  | 3/800 |  | 3/800
ОКТ | ЛИЖМА путь I (Ч-Н) главный [493пк1-493пк6] | I | 493,1-493,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [16 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100
ОКТ | ЛИЖМА путь I (Ч-Н) главный [492пк9-492пк9] | I | 492,9-492,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/50 | 4/50
ОКТ | КЕДРОЗЕРО стр. 1, 10, 2, 4, 6, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 7 |  |  |  | 4/4 |  | 3/3
ОКТ | МЯНСЕЛЬГА путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3 |  |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 |  |  | 4/50
ОКТ | НИГОЗЕРО - МЯНСЕЛЬГА путь II [468пк6-468пк6] | II | 468,6-468,6 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/5 |  |  | 4/5
ОКТ | НИГОЗЕРО - МЯНСЕЛЬГА путь II [469пк3-469пк8] | II | 469,3-469,8 |  | Р | 2 | 8 | [19 empty] | 4/300 |  |  | 4/300
ОКТ | НИГОЗЕРО путь I (Ч-Н) главный [461пк3-464пк2] путь 12-14 (12-14) съезд пр-отп путь 17-19 (19-17) съезд пр-отп путь 18-20 (18-20) съезд пр-отп путь 2 (16-21) приемо-отпр. путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (8-13) приемо-отпр. путь 5 (22-23) приемо-отпр. путь 6 (24-25) приемо-отпр. путь 7-9 (7-9) съезд ... (см. карточку) | 12-14, 17-19, 18-20, 2, 3, 4, 5, 6, 7-9, I | 461,3-464,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/85
ОКТ | КОНДОПОГА путь I (Ч-Н) главный [457пк4-457пк4] | I | 457,4-457,4 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
ОКТ | КОНДОПОГА путь I (Ч-Н) главный [458пк4-458пк5] | I | 458,4-458,5 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/5 |  |  |  | 4/5
ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ - КОНДОПОГА путь II [454пк1-454пк4] | II | 454,1-454,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/400
ОКТ | СУНА - ЗАДЕЛЬЕ путь II [444пк0-448пк7] | II | 444,0-448,7 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/200
ОКТ | ЛУЧЕВОЙ - СУНА путь II [435пк6-442пк0] | II | 435,6-442,0 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/200 | [8 empty] | 4/200
ОКТ | ШУЙСКАЯ - ЛУЧЕВОЙ путь II [424пк6-433пк8] | II | 424,6-433,8 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ОКТ | ШУЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [422пк3-424пк6] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 6 (8-упор) погр.-выгр. ПОСТ ЭЦ(423,6) | 2, 3, 4, 6, I | 422,3-424,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/31
ОКТ | БП 417 КМ путь II (Ч-Н) главный [416пк8-417пк5] БП 417 КМ - ШУЙСКАЯ путь II [417пк5-418пк10] | II | 416,8-417,5 417,5-418,10 | 2,2 | ППВ пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/1100 | 3/1100
ОКТ | БП 417 КМ - ШУЙСКАЯ путь II [417пк5-422пк3] | II | 417,5-422,3 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/200 | [15 empty] | 4/200
ОКТ | ТОМИЦЫ путь II (Ч-НД) главный [414пк1-414пк4] ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь II [414пк4-416пк8] | II | 414,1-414,4 414,4-416,8 | 2,8 | ППВ пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/1400 | 3/1400
ОКТ | ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь I [414пк4-416пк8] | I | 414,4-416,8 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/200 | [19 empty] | 4/200
ОКТ | ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь II [414пк4-416пк8] | II | 414,4-416,8 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/200 | [17 empty] | 4/200
ОКТ | ТОМИЦЫ стр. 41 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 5 | 20 | [15 empty] | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16
ОКТ | ТОМИЦЫ стр. 22 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 5 | 20 | [22 empty] | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь I [408пк5-411пк2] | I | 408,5-411,2 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/200 | [23 empty] | 4/200
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь II [408пк4-411пк2] | II | 408,4-411,2 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/200 | [19 empty] | 4/200
ОКТ | ГОЛИКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [399пк4-401пк3] ГОЛИКОВКА - ПЕТРОЗАВОДСК путь I [401пк3-402пк2] ПЕТРОЗАВОДСК путь I (ЧД-Н) главный [402пк2-402пк5] | I | 399,4-401,3 401,3-402,2 402,2-402,5 | 3,1 | ППВ пути | 2 | 7 | [7 empty] | 4/2500 | 3/600
ОКТ | ГОЛИКОВКА путь II (Ч-НД) главный [399пк4-401пк3] ГОЛИКОВКА - ПЕТРОЗАВОДСК путь II [401пк3-402пк2] ПЕТРОЗАВОДСК путь II (Ч-НД) главный [402пк2-402пк6] | II | 399,4-401,3 401,3-402,2 402,2-402,6 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/1200
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК путь II (Ч-НД) главный [402пк2-408пк4] | II | 402,2-408,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11 | [9 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 3/2
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК стр. 10, 100, 101, 106, 108, 11, 110, 111, 113, 114, 115, 115А, 116, 117, 118СО, 119, 12, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 137А, 138, 138-140, 14, 140, 142, 143, 144, 145, 145А, 147, 148, 149, 15, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 156... (см. карточку) |  |  |  | ТО СЦБ | 2 | 4 | [17 empty] | 2/92 | [6 empty] | 2/92
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК стр. 86 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 5 | 15 |  | 3/16 | 3/16 | 3/16 | 3/16 | 3/16
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК стр. 98 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 5 | 15 | [8 empty] | 3/16 | 3/16 | 3/16 | 3/16 | 3/16
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь II [395пк2-399пк4] | II | 395,2-399,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/2
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь I [395пк2-399пк4] | I | 395,2-399,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь II [395пк2-399пк4] | II | 395,2-399,4 |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь I [396пк8-396пк8] | I | 396,8-396,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь II [396пк8-396пк8] | II | 396,8-396,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь I [395пк2-399пк4] | I | 395,2-399,4 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь II [395пк2-399пк4] | II | 395,2-399,4 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/200 | [21 empty] | 4/200
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь II [385пк1-393пк0] ОНЕЖСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [393пк0-395пк2] | II | 385,1-393,0 393,0-395,2 | 10,2 | ППВ пути | 4 | 17 |  |  | 4/2500 | 4/2500 | 4/2500 | 5/2700
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ путь 3 (34-13) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [21 empty] | 6/40 | 6/40 | 6/40 | 6/40 | 6/40
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ путь 4 (14-1) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [26 empty] | 6/50 | 6/50 | 6/50 | 6/50
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь II [381пк2-386пк1] | II | 381,2-386,1 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 |  | 4/2500 | 4/2500
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь I [374пк0-392пк9] | I | 374,0-392,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [8 empty] | 4/2 |  | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь II [374пк0-393пк0] | II | 374,0-393,0 |  | Тек. сод. пути | 9 | 50 | [5 empty] | 6/6 |  | 6/6 |  | 6/6 |  | 6/6 |  | 6/6 |  | 6/6 |  | 6/6 |  | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь I [374пк0-392пк9] | I | 374,0-392,9 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/200 | [15 empty] | 4/200
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь II [374пк0-393пк0] | II | 374,0-393,0 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА путь 6 (6-29) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [16 empty] | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60
ОКТ | ПЯЖИЕВА СЕЛ - ДЕРЕВЯНКА путь I [363пк6-371пк9] | I | 363,6-371,9 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/200 | [15 empty] | 4/200
ОКТ | ПЯЖИЕВА СЕЛ - ДЕРЕВЯНКА путь II [363пк6-371пк9] | II | 363,6-371,9 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ОКТ | ПЯЖИЕВА СЕЛ путь 3 (10-13) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 |  | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60
ОКТ | ПЯЖИЕВА СЕЛ путь 4 (12-5) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [6 empty] | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60
ОКТ | ПЯЖИЕВА СЕЛ путь 5 (18-7) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [11 empty] | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60
ОКТ | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь I [346пк8-361пк1] | I | 346,8-361,1 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/200 | [15 empty] | 4/200
ОКТ | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь II [346пк8-361пк1] | II | 346,8-361,1 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/200 | [17 empty] | 4/200
ОКТ | ЛАДВА путь I (ЧД-Н) главный [346пк5-346пк5] | I | 346,5-346,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/2
ОКТ | ЛАДВА путь II (Ч-НД) главный [346пк5-346пк5] | II | 346,5-346,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2
| Итого по: ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ |  |  |  |  | 181 | 703
ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ
ОКТ | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь I [813пк6-823пк9] | I | 813,6-823,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/3 | [27 empty] | 3/3
ОКТ | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь II [813пк5-824пк0] | II | 813,5-824,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/3 | [27 empty] | 3/3
ОКТ | БП 813 КМ стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/2
ОКТ | ШУЕРЕЦКАЯ - БП 813 КМ путь II [810пк5-812пк9] | II | 810,5-812,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 2,5 | [10 empty] | 2,5/19
ОКТ | ШУЕРЕЦКАЯ - БП 813 КМ путь II [810пк5-812пк9] | II | 810,5-812,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  | 2/3 | [23 empty] | 2/3
ОКТ | ШУЕРЕЦКАЯ стр. 1, 2, 3, 6, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 6 |  | 3/3 | 3/3
ОКТ | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь I [791пк7-808пк2] | I | 791,7-808,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/3 | [23 empty] | 3/3
ОКТ | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь II [791пк7-808пк2] | II | 791,7-808,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/3 | [27 empty] | 3/3
ОКТ | УДА - БП 791 КМ путь обх [771пк8-786пк10] | обх | 771,8-786,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150
ОКТ | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь I [785пк2-790пк9] | I | 785,2-790,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/3 | [24 empty] | 3/3
ОКТ | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь II [785пк2-790пк8] | II | 785,2-790,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/3 | [20 empty] | 3/3
ОКТ | БЕЛОМОРСК стр. 40 |  |  |  | Ксп | 1 | 9 | [12 empty] | 9/1
ОКТ | БЕЛОМОРСК стр. 38 |  |  |  | Ксп | 1 | 9 | [14 empty] | 9/1
ОКТ | БЕЛОМОРСК стр. 105, 107, 11, 113, 115, 117, 119, 19, 29, 43, 65, 67, 77, 79, 9, 91, 95 |  |  |  | ППРС | 9 | 26 |  |  | 9/6 | 9/6 | 8/5
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь II (Ч-ЧГ) главный [780пк4-782пк2] ВСТАВКА(от св.Ч до св.ЧМIIА) | II | 780,4-782,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/2
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь I (6-Н) главный [781пк3-782пк4] ВСТАВКА(от стр.нр.8 до св.ЧМIА) | I | 781,3-782,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь II (Ч-ЧГ) главный [780пк4-781пк3] ВСТАВКА(участок ЧП) | II | 780,4-781,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/70
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь 16 (88-123) приемо-отпр. | 16 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/40 |  | 3/40
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь 17 (102-109) приемо-отпр. | 17 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/40 |  | 3/40
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь 18 (107-60) приемо-отпр. | 18 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 3/40 |  | 3/40
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь 20 (91-144) приемо-отпр. | 20 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [23 empty] | 3/40 |  | 3/40
ОКТ | ГОРЕЛЫЙ МОСТ путь I (св.Ч-св.Н) главный [774пк2-776пк8] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. | 2, 3, I | 774,2-776,8 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/800
ОКТ | УДА стр. 12, 2, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  | 3/3
ОКТ | СОСНОВЕЦ стр. 16, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | 3/2
ОКТ | ЛЕТНИЙ - СОСНОВЕЦ путь II [756пк3-759пк10] | II | 756,3-759,10 | 3,8 | ППВ пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/1900 | 3/1900
ОКТ | ЛЕТНИЙ - СОСНОВЕЦ путь II [746пк5-747пк6] | II | 746,5-747,6 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1200
ОКТ | ИДЕЛЬ стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 9 | [10 empty] | 9/1
ОКТ | ИДЕЛЬ стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 9 | [8 empty] | 9/1
ОКТ | ИДЕЛЬ стр. 30 |  |  |  | Ксп | 1 | 9 |  |  | 9/1
ОКТ | ИДЕЛЬ стр. 32 |  |  |  | Ксп | 1 | 9 |  |  |  |  | 9/1
ОКТ | ИДЕЛЬ путь 4 (6-1-2) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/25 |  | 3/25
ОКТ | ИДЕЛЬ путь 6 (34-27) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/25 |  | 3/25
ОКТ | ИДЕЛЬ путь 8 (32-31-2) приемо-отпр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [23 empty] | 3/25 |  | 3/25
| Итого по: ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ |  |  |  |  | 61 | 219,5
ОКТ 403 КЕМСКИЙ
ОКТ | ЛОУХИ - ЕЛОВАЯ путь I [2пк1-33пк8] | I | 2,1-33,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 25 |  | 5/200 |  | 5/200 |  | 5/200 |  |  |  | 5/200 |  | 5/200
ОКТ | ЛОУХИ стр. 2, 3, 32, 57, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ОКТ | ЛОУХИ путь I (ЧД-Н) главный [1002пк5-1005пк9] | I | 1002,5-1005,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/8
ОКТ | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь I [1002пк1-1002пк4] | I | 1002,1-1002,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/325
ОКТ | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь I [986пк7-1002пк5] | I | 986,7-1002,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [22 empty] | 5/5 | 5/5
ОКТ | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь II [986пк7-1002пк4] | II | 986,7-1002,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [22 empty] | 5/5 | 5/5
ОКТ | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь I [968пк3-984пк2] | I | 968,3-984,2 | 1,3 | Тек. сод. пути | 5 | 29 | [8 empty] | 6/160 | 6/160 | 6/160 | 5/160 | 6/60
ОКТ | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь I [968пк3-984пк2] | I | 968,3-984,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [15 empty] | 5/5 | 5/5
ОКТ | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь II [968пк3-984пк2] | II | 968,3-984,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [18 empty] | 5/5 | 5/5
ОКТ | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь I [950пк8-966пк0] | I | 950,8-966,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [8 empty] | 5/5 | 5/5
ОКТ | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь II [950пк8-966пк0] | II | 950,8-966,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [12 empty] | 5/5 | 5/5
ОКТ | ЭНГОЗЕРО стр. 17 |  |  |  | Ксп | 1 | 9 | [19 empty] | 9/1
ОКТ | ЭНГОЗЕРО стр. 11 |  |  |  | Ксп | 1 | 9 | [23 empty] | 9/1
ОКТ | ЭНГОЗЕРО стр. 15 |  |  |  | Ксп | 1 | 9 | [21 empty] | 9/1
ОКТ | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь II [922пк3-948пк2] | II | 922,3-948,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [15 empty] | 4/120
ОКТ | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь I [922пк3-948пк2] | I | 922,3-948,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 |  | 5/5 | 5/5
ОКТ | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь II [922пк3-948пк2] | II | 922,3-948,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 |  |  |  |  | 5/5 | 5/5
ОКТ | СИГ путь II (Ч-НД) главный [919пк10-922пк3] СИГ - ЭНГОЗЕРО путь II [922пк3-922пк5] | II | 919,10-922,3 922,3-922,5 | 2,3 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2300
ОКТ | ОП 935 КМ - ЭНГОЗЕРО путь II [935пк5-948пк2] | II | 935,5-948,2 | 5 | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  | 6/500 |  |  | 6/500
ОКТ | СИГ путь II (Ч-НД) главный [920пк6-921пк5] | II | 920,6-921,5 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6
ОКТ | СИГ путь II (Ч-НД) главный [920пк1-921пк5] | II | 920,1-921,5 | 0,7 | Тек. сод. пути | 4 | 23 | [8 empty] | 6/200 | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  |  |  | 5/100
ОКТ | КУЗЕМА - СИГ путь I [893пк0-919пк6] | I | 893,0-919,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/3 | [16 empty] | 3/3
ОКТ | КУЗЕМА - СИГ путь II [893пк0-919пк6] | II | 893,0-919,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/3 | [8 empty] | 3/3
ОКТ | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь I [875пк0-889пк5] | I | 875,0-889,5 |  | ИССО | 1 | 4 |  |  | 4/3
ОКТ | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь I [875пк0-889пк5] | I | 875,0-889,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/3 | [10 empty] | 3/3
ОКТ | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь II [875пк0-889пк5] | II | 875,0-889,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/3 | [10 empty] | 3/3
ОКТ | ПОНЬГОМА стр. 3, 4, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
ОКТ | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь I [855пк4-872пк5] | I | 855,4-872,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/3 | [17 empty] | 3/3
ОКТ | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь II [855пк4-872пк5] | II | 855,4-872,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/3 | [16 empty] | 3/3
ОКТ | ЛАМБИНО стр. 2, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [12 empty] | 3/3
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 6 | 24 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 835,3-839,8 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 2 | 4 | [25 empty] | 2 |  |  |  | 2
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 6 | 18 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
ОКТ | КЕМЬ путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 835,2-839,8 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 2 | 6 | [23 empty] | 3 |  |  | 3
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] путь 10 (42-43) приемо-отпр. путь 101/103 (101-103) съезд_глав. путь 11 (36-45) приемо-отпр. путь 113/115 (113-115) съезд пр-отп путь 12/14 (12-14) съезд пр-отп путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 15 (48-65) приемо-отпр. п... (см. карточку) | 10, 101/103, 11, 113/115, 12/14, 1/3, 15, 18/20, 19/21, 19А/21А, 23/25, 3, 30/34, 5, 52/54, 5АП, 6, 7, 8, 8АП, 9, 9/11, I, II | 835,2-839,8 835,3-839,8 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 6 | 12 | [15 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839,8-853,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/3
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839,8-853,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/3 | [16 empty] | 3/3
ОКТ | КЕМЬ стр. 103 |  |  |  | Ксп | 1 | 9 | [17 empty] | 9/1
ОКТ | КЕМЬ стр. 18 |  |  |  | Ксп | 1 | 9 | [15 empty] | 9/1
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] не задано(новые п/о пути) | I | 835,3-839,8 | 7,4 | ЦУКС | 3 | 18 |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/279
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] | I | 835,3-839,8 |  | ЦУКС | 9 | 27 |  |  |  | 3/2 |  |  |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  | 3/1 |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  | 3/1 |  |  | 3/1
ОКТ | КЕМЬ стр. 1, 11, 17, 19, 21, 3, 4А, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 10 | [7 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/1
ОКТ | КЕМЬ путь 70 (7-упор) спец. | 70 |  | 0,1 | Строит. | 1 | 6600 | 6600/0,1
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] путь 9/11 (9-11) съезд_глав. | 9/11, I, II | 835,2-839,8 835,3-839,8 | 0,1 | Строит. | 1 | 34 |  | 34/0,1
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] путь 9/11 (9-11) съезд_глав. | 9/11, I, II | 835,2-839,8 835,3-839,8 | 0,1 | ЦУКС | 1 | 10 |  |  | 10/100
ОКТ | КЕМЬ путь 10 (42-43) приемо-отпр. путь 11 (36-45) приемо-отпр. путь 12 (46-53) прочий путь 13 (40-49) прочий путь 15 (48-65) приемо-отпр. путь 5 (8-21а) приемо-отпр. путь 6 (24-5) приемо-отпр. путь 7 (28-17) приемо-отпр. путь 8 (26-стр. №147) приемо-отпр. путь 8АП (хв. кр.147-39) приемо-отпр. путь 9... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 15, 5, 6, 7, 8, 8АП, 9, 9/11 |  |  | Тек. сод. пути | 13 | 39 |  | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  | 3/3 |  | 3/4 | 3/3 |  |  |  | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  | 3/3
ОКТ | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь I [826пк2-835пк3] | I | 826,2-835,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [27 empty] | 3/5 | 3/5
ОКТ | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь II [826пк2-835пк2] | II | 826,2-835,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [20 empty] | 3/5 | 3/5
ОКТ | МЯГРЕКА стр. 10, 12, 2, 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 6 | [5 empty] | 3/3 | 3/3
| Итого по: ОКТ 403 КЕМСКИЙ |  |  |  |  | 121 | 7116
ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ
ОКТ | ВЫГ путь 2 (3-6) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  | 6/50 |  | 6/50
ОКТ | ВЫГ путь 3 (5-4) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [9 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50
ОКТ | ВЫГ путь 4 (7-10) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/50
ОКТ | ШИЖНЯ путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  | 6/50 | [13 empty] | 6/50
ОКТ | ВИРМА путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
ОКТ | СУМСКИЙ ПОСАД путь I (Н-Ч) главный [55пк2-57пк4] путь 2 (21-30) приемо-отпр. путь 3 (19-2) приемо-отпр. | 2, 3, I | 55,2-57,4 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1600
ОКТ | СУМСКИЙ ПОСАД путь 2 (21-30) приемо-отпр. | 2 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/50
ОКТ | СУМСКИЙ ПОСАД путь 3 (19-2) приемо-отпр. | 3 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50
ОКТ | СУМСКИЙ ПОСАД путь 4 (1-22) приемо-отпр. | 4 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/50 |  |  | 3/50
ОКТ | КОЛЕЖМА путь I (Н-Ч) главный [80пк6-80пк9] | I | 80,6-80,9 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 2 |  | 2/400
ОКТ | КОЛЕЖМА путь 5 (5-6) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/40
ОКТ | КОЛЕЖМА - УХТИЦА путь 1 [80пк10-81пк10] | 1 | 80,10-81,10 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 3 |  | 3/1100
ОКТ | КОЛЕЖМА - УХТИЦА путь 1 [83пк1-84пк10] | 1 | 83,1-84,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/2000
ОКТ | КОЛЕЖМА - УХТИЦА путь 1 [85пк7-86пк6] | 1 | 85,7-86,6 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1000
ОКТ | КОЛЕЖМА - УХТИЦА путь 1 [91пк1-91пк5] | 1 | 91,1-91,5 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/500
ОКТ | ВИРАНДОЗЕРО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/59
ОКТ | ВИРАНДОЗЕРО путь I (Н-Ч) главный [98пк6-99пк3] | I | 98,6-99,3 | 0,8 | ППВ пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/800
ОКТ | ВИРАНДОЗЕРО - РУЙГА путь 1 [99пк4-99пк6] | 1 | 99,4-99,6 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/300
ОКТ | ВИРАНДОЗЕРО - РУЙГА путь 1 [100пк1-101пк7] | 1 | 100,1-101,7 | 1,7 | ППВ пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1700
ОКТ | ВИРАНДОЗЕРО - РУЙГА путь 1 [102пк3-103пк2] | 1 | 102,3-103,2 | 1 | ППВ пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1000
ОКТ | ВИРАНДОЗЕРО - РУЙГА путь 1 [103пк10-104пк8] | 1 | 103,10-104,8 | 0,9 | ППВ пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/900
ОКТ | РУЙГА путь I (Ч-Н) главный [104пк9-105пк1] | I | 104,9-105,1 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/300
ОКТ | РУЙГА путь 2 (3-2) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/50 | [13 empty] | 4/50
ОКТ | РУЙГА путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/50 | [13 empty] | 4/50
ОКТ | РУЙГА путь I (Ч-Н) главный [105пк9-105пк9] | I | 105,9-105,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | НЮХЧА путь I (Н-Ч) главный [115пк4-117пк3] путь 2 (3-2) приемо-отпр. путь 3 (1-6) приемо-отпр. | 2, 3, I | 115,4-117,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/800
ОКТ | НЮХЧА путь I (Н-Ч) главный [116пк7-116пк7] | I | 116,7-116,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
ОКТ | НЮХЧА - МАЛЕНЬГА путь 1 [118пк7-118пк7] | 1 | 118,7-118,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/4
ОКТ | МАЛЕНЬГА путь 2 (3-2) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/50 | [13 empty] | 4/50
ОКТ | МАЛЕНЬГА путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/50 | [13 empty] | 4/50
| Итого по: ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 42 | 165
ОКТ 405 СОРТАВАЛЬСКИЙ
ОКТ | ЭЛИСЕНВААРА - ЯККИМА путь I [195пк6-218пк4] | I | 195,6-218,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
ОКТ | ЭЛИСЕНВААРА - ЯККИМА путь I [208пк8-208пк8] | I | 208,8-208,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1,2
ОКТ | ЭЛИСЕНВААРА - ЯККИМА путь I [195пк9-217пк8] | I | 195,9-217,8 | 6,6 | Тек. сод. пути | 11 | 33 | [6 empty] | 3/600 | 3/600 | 3/600 | 3/600 | 3/600 | 3/600 | 3/600 | 3/600 | 3/600 | 3/600 | 3/600
ОКТ | ЯККИМА путь I (Н-Ч) главный [218пк7-219пк6] путь 3 (1-2) приемо-отпр. путь 4 (9-4) приемо-отпр. путь 6 (11-12) погр.-выгр. | 3, 4, 6, I | 218,7-219,6 | 3,2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/800 | 4/800 | 4/800 | 4/800
ОКТ | КУОККАНИЭМИ путь I (Н-Ч) главный [240пк8-241пк8] путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2, I | 240,8-241,8 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/800 | 4/800
ОКТ | ХЕЛЮЛЯ стр. 1, 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [8 empty] | 2/2
ОКТ | ХЕЛЮЛЯ стр. 12, 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [9 empty] | 2/2
ОКТ | ХЕЛЮЛЯ - КААЛАМО путь I [267пк6-268пк2] | I | 267,6-268,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/588
ОКТ | КААЛАМО путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20
ОКТ | КААЛАМО путь 3 (7-8) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 | [7 empty] | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20
ОКТ | КААЛАМО путь 4 (13-6) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 | [14 empty] | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20
ОКТ | КААЛАМО путь 1 (3-гр. п/п) подъездной | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 | [21 empty] | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20
ОКТ | КААЛАМО - МАТКАСЕЛЬКЯ путь I [288пк4-295пк4] | I | 288,4-295,4 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/750
ОКТ | МАТКАСЕЛЬКЯ стр. 1, 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/2
ОКТ | МАТКАСЕЛЬКЯ стр. 101, 103 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [11 empty] | 2/2
ОКТ | СУОЯРВИ I стр. 18, 20, 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [12 empty] | 3/3
ОКТ | СУОЯРВИ I стр. 30, 50 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/2
ОКТ | ВЕРККО путь I (Н-Ч) главный [415пк4-415пк4] | I | 415,4-415,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2
ОКТ | ВЕРККО - ЗАСТАВА путь I [415пк5-439пк7] | I | 415,5-439,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [17 empty] | 4/2 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
ОКТ | ЗАСТАВА - НОВЫЕ ПЕСКИ путь I [441пк6-451пк2] | I | 441,6-451,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [25 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
ОКТ | ЗАСТАВА - НОВЫЕ ПЕСКИ путь I [445пк2-445пк2] | I | 445,2-445,2 | 0 | ИССО | 4 | 16 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 |  | 4/10 |  |  |  |  | 4/10
ОКТ | ЭССОЙЛА - СЯНЬГА путь I [471пк2-471пк10] | I | 471,2-471,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/400 |  | 4/400
ОКТ | ЭССОЙЛА - СЯНЬГА путь I [472пк3-472пк10] | I | 472,3-472,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/400 |  | 4/400
ОКТ | ВИЛЛАГОРА путь 2 (3-4) приемо-отпр. путь 3 (1-2) приемо-отпр. СЯНЬГА - ВИЛЛАГОРА путь I [479пк5-501пк6] | 2, 3, I | 479,5-501,6 | 5 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [5 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
ОКТ | ВИЛЛАГОРА - ПАДОЗЕРО путь I [502пк9-512пк8] ПАДОЗЕРО путь 2 (11-2) приемо-отпр. путь 3 (7-4) приемо-отпр. | 2, 3, I | 502,9-512,8 | 5 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
ОКТ | ПАДОЗЕРО - ЧАЛНА-ОНЕЖСК путь I [514пк5-522пк2] ЧАЛНА-ОНЕЖСК путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (5-4) приемо-отпр. | 2, 3, I | 514,5-522,2 | 5 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [10 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
| Итого по: ОКТ 405 СОРТАВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 95 | 357
ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ
ОКТ | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [53пк1-57пк10] | I | 53,1-57,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500
ОКТ | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [2пк0-57пк10] | I | 2,0-57,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150
ОКТ | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [6пк5-6пк5] | I | 6,5-6,5 |  | ИССО | 3 | 12 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | ПЕРТОЗЕРО путь I (Н-Ч) главный [60пк5-62пк7] путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2, I | 60,5-62,7 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 5 |  | 5/900
ОКТ | ПЕРТОЗЕРО - ЛЕДМОЗЕРО II путь I [85пк1-90пк1] | I | 85,1-90,1 | 5,1 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/3100
ОКТ | ПЕРТОЗЕРО - ЛЕДМОЗЕРО II путь I [62пк7-112пк10] | I | 62,7-112,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150
ОКТ | ЛЕДМОЗЕРО II путь II (Нл-Ч) главный [3пк4-6пк0] путь I (Н-2) главный [119пк1-121пк2] путь 3 (4-8) приемо-отпр. | 3, I, II | 119,1-121,2 3,4-6,0 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 5 |  |  |  | 5/900
ОКТ | РЗД 24 КМ путь I (Н-Ч) главный [23пк6-25пк7] путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, I | 23,6-25,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/500
ОКТ | КИМАСОЗЕРО путь I (Н-Ч) главный [48пк0-49пк6] путь 2 (4-3) приемо-отпр. | 2, I | 48,0-49,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/400
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь 8 (23-Чк) приемо-отпр. СТР.УЧ-К(27-35СП) БЕССТР. УЧ-К(12П, Ч13П) | 8 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [8 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь 13 (42-31) приемо-отпр. путь 14 (37-упор) прочий путь 15 (25-упор) прочий путь 16 (41-упор) прочий СТР.УЧ-К(37-39СП) БЕССТР. УЧ-К(Ч13П) | 13, 14, 15, 16 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [9 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь I (Н-Ч) главный [80пк4-82пк8] путь 4 (14-13) приемо-отпр. СТР.УЧ-К(10-14СП) БЕССТР. УЧ-К(4П, 1П) | 4, I | 80,4-82,8 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [10 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь 3 (1-2) приемо-отпр. путь 5 (20-19) приемо-отпр. СТР.УЧ-К(20СП) БЕССТР. УЧ-К(3П, 5П) | 3, 5 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [15 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь 6 (18-17) приемо-отпр. путь 7 (22-21) приемо-отпр. СТР.УЧ-К(18-22СП) БЕССТР. УЧ-К(6П, 7П) | 6, 7 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [16 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь 8 (23-Чк) приемо-отпр. стр. 34, 36 | 8 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [10 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь I (Н-Ч) главный [80пк4-82пк8] путь 3 (1-2) приемо-отпр. стр. 12, 14 | 3, I | 80,4-82,8 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [9 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь 9 (40-29) приемо-отпр. стр. 40, 42 | 9 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [5 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь 10/12 (10-12) съезд пр-отп путь 9 (40-29) приемо-отпр. стр. 44, 46 | 10/12, 9 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [23 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ не задано(Нечетная горловина ) ЧТ-НЧ-ГРЛ(все рельсовые цепи) |  |  |  | КР СЦБ | 6 | 18 | [10 empty] | 3/1 |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  | 3/1 |  |  |  |  | 3/1 |  | 3/1
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ не задано(Нечетная горловина) ЧТ-НЧ-ГРЛ(Все РЦ+АЛСО Костомукша Тов.-58км) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [29 empty] | 3/1
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь 14 (37-упор) прочий путь 3 (1-2) приемо-отпр. МАНЕВ. СИГНАЛ(М9, М11) | 14, 3 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [22 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь 14 (37-упор) прочий БЕССТР. УЧ-К(М17П) МАНЕВ. СИГНАЛ(М15, М17) | 14 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ стр. 1 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/6
ОКТ | ПЕНИНГА - СОНОЗЕРО путь I [186пк6-210пк0] СОНОЗЕРО путь I (Ч-Н) главный [210пк0-211пк9] СОНОЗЕРО - МУЕЗЕРКА путь I [211пк9-236пк3] | I | 186,6-210,0 210,0-211,9 211,9-236,3 | 3,6 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/1200 | [6 empty] | 4/1200 | [6 empty] | 4/1200
ОКТ | СОНОЗЕРО путь I (Ч-Н) главный [210пк0-211пк9] путь 2 (2-7) приемо-отпр. путь 3 (4-9) приемо-отпр. | 2, 3, I | 210,0-211,9 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/1200 | [6 empty] | 4/1200
ОКТ | ПЕНИНГА - СОНОЗЕРО путь I [186пк6-210пк0] | I | 186,6-210,0 | 9,6 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  | 4/1200 | [6 empty] | 4/1200 | [6 empty] | 4/1200 | [5 empty] | 4/1200 | 4/1200
ОКТ | БРУСНИЧНАЯ - ЛЕНДЕРЫ путь I [1пк9-60пк5] | I | 1,9-60,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 64 |  |  |  | 8/40 |  | 8/40 |  |  |  |  | 8/40 |  | 8/40 |  |  |  |  | 8/40 |  | 8/40 |  |  |  |  | 8/40 |  | 8/40
ОКТ | ЛАХКОЛАМЕН стр. 1 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1
ОКТ | СУОЯРВИ II - НАЙСТЕНЪЯРВИ путь I [25пк5-31пк0] | I | 25,5-31,0 |  | Тек. сод. пути | 13 | 52 |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60
| Итого по: ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ |  |  |  |  | 78 | 327
ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ
ОКТ | КОЧКОМА путь I (ЧД-Н) главный [709пк8-712пк5] путь II (Ч-НД) главный [709пк9-712пк3] путь 3 (46-13) приемо-отпр. путь 4 (64-9) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 709,8-712,5 709,9-712,3 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1200
ОКТ | ШАВАНЬ - БП 704 КМ путь II [703пк10-703пк10] | II | 703,10-703,10 |  | ИССО | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ОКТ | НАДВОИЦЫ стр. 1, 3, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [12 empty] | 3/3
ОКТ | МАЙ-ГУБА - НАДВОИЦЫ путь II [684пк10-684пк10] | II | 684,10-684,10 |  | ИССО | 4 | 16 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | МАЙ-ГУБА - НАДВОИЦЫ путь II [683пк10-684пк7] | II | 683,10-684,7 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/400
ОКТ | МАЙ-ГУБА путь II (Ч-Н) главный [683пк6-683пк7] | II | 683,6-683,7 | 0 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/5 | [11 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
ОКТ | СЕГЕЖА - МАЙ-ГУБА путь II [675пк3-682пк1] | II | 675,3-682,1 | 6,5 | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 3/500 |  | 3/500 |  | 3/500 |  |  | 3/500
ОКТ | СЕГЕЖА стр. 11, 17, 35, 39 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
ОКТ | СЕГЕЖА путь I (2-Н) главный [673пк5-673пк5] | I | 673,5-673,5 | 0 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [18 empty] | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  | 4/5 |  | 4/5
ОКТ | ШПАЛОВОЙ путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2 |  | 0,1 | Строит. | 13 | 52 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | РИГОЗЕРО стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2
ОКТ | РАМЕНЦЫ - УРОСОЗЕРО путь II [617пк1-636пк0] | II | 617,1-636,0 |  | КР СЦБ | 5 | 20 | [19 empty] | 4/3 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2
ОКТ | РАМЕНЦЫ - УРОСОЗЕРО путь I [617пк1-636пк0] | I | 617,1-636,0 |  | КР СЦБ | 5 | 20 |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/3
ОКТ | РАМЕНЦЫ - УРОСОЗЕРО путь I [617пк1-636пк0] | I | 617,1-636,0 | 20 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 | [9 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
ОКТ | РАМЕНЦЫ - УРОСОЗЕРО путь II [617пк1-636пк0] | II | 617,1-636,0 | 20 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [8 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 | [9 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000
ОКТ | РАМЕНЦЫ стр. 2, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [9 empty] | 3/3
ОКТ | БЫСТРЯГИ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
ОКТ | МАСЕЛЬСКАЯ стр. 5, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [10 empty] | 3/3
ОКТ | МАЛЫГА - МАСЕЛЬСКАЯ путь II [583пк9-596пк5] | II | 583,9-596,5 |  | Строит. | 4 | 12 | [16 empty] | 3/1 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3
ОКТ | МАЛЫГА стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА - ЛУМБУШОЗЕРО путь II [559пк7-574пк7] | II | 559,7-574,7 | 10 | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150
ОКТ | ВИЧКА - ЛУМБУШОЗЕРО путь III [566пк2-574пк7] | III | 566,2-574,7 | 8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1000
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА - ЛУМБУШОЗЕРО путь I [559пк7-574пк7] | I | 559,7-574,7 | 10 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/1000 | [22 empty] | 4/1000
ОКТ | ВИЧКА стр. 1, 6, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  | 4/4
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА - ВИЧКА путь III [559пк8-564пк4] | III | 559,8-564,4 | 5,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/800
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА путь I (ЧД-Н) главный [557пк2-557пк3] | I | 557,2-557,3 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/9 |  |  | 4/9
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА путь 3 (22-37) приемо-отпр. | 3 |  | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/9 | [5 empty] | 4/9
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА путь 5 (14-33) приемо-отпр. | 5 |  | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/9 |  |  | 4/9
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА путь 7 (26-55) приемо-отпр. | 7 |  | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/9 | 4/9
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА путь 3 (22-37) приемо-отпр. путь 5 (14-33) приемо-отпр. путь 7 (26-55) приемо-отпр. путь 8 (28-15) приемо-отпр. путь 9 (54-43) приемо-отпр. | 3, 5, 7, 8, 9 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/100 | [18 empty] | 4/100
ОКТ | ПЕРГУБА путь I (ЧД-1) главный [545пк4-545пк4] | I | 545,4-545,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/5
ОКТ | ПЕРГУБА путь II (Ч-Н) главный [544пк3-544пк4] | II | 544,3-544,4 | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/5 | 4/5 | [11 empty] | 4/5
ОКТ | ПЕРГУБА стр. 10, 12, 3, 4 |  |  | 0,3 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/85
ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь I [525пк8-543пк8] | I | 525,8-543,8 | 17 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/150
ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА стр. 1, 10, 11, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 13 | [17 empty] | 3/3 | 2/2 |  |  |  | 4/4 | 4/4
| Итого по: ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ |  |  |  |  | 97 | 369
ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] путь II [1173пк5-1191пк0] | I, II | 1171,1-1173,5 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 4 | 8 |  | 2 | 2 | 2 | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] путь 1 (хв.кр.8-гран) подъездной путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 5 (66-25) приемо-отпр. путь 6 (76-35) приемо-отпр. путь 7 (78-37) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171,1-1173,5 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 1 | 2 |  |  |  | 2/0,2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171,1-1173,5 1171,2-1173,5 | 1 | Строит. | 7 | 10,5 |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 | [6 empty] | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5
ОКТ | КАНДАЛАКША путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 8 (46-19) приемо-отпр. путь 9 (22-73) приемо-отпр. | 10, 11, 12, 8, 9 |  | 0,1 | Строит. | 1 | 864 | 864/0,1
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] | I, II | 1171,1-1173,5 1171,2-1173,5 | 0,1 | Строит. | 1 | 3 | [23 empty] | 3/0,1
ОКТ | КАНДАЛАКША путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 5 (66-25) приемо-отпр. путь 6 (76-35) приемо-отпр. путь 7 (78-37) приемо-отпр. | 4, 5, 6, 7 |  | 0,1 | Строит. | 1 | 840 | [25 empty] | 840/0,1
ОКТ | КАНДАЛАКША путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 8 (46-19) приемо-отпр. путь 9 (22-73) приемо-отпр. | 10, 11, 12, 8, 9 |  | 0,5 | ЦУКС | 1 | 168 |  | 168/597
ОКТ | КАНДАЛАКША путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 5 (66-25) приемо-отпр. путь 6 (76-35) приемо-отпр. путь 7 (78-37) приемо-отпр. | 4, 5, 6, 7 |  | 0,9 | ЦУКС | 1 | 96 | [22 empty] | 96/975
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [1191пк0-1193пк4] | I | 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,4 |  | К КС | 11 | 22 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь II (Ч-НД) главный [1191пк0-1193пк2] | II | 1171,1-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,2 |  | К КС | 10 | 20 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША стр. 1, 12, 13/19, 14/22, 15, 17, 18, 2, 20, 24, 25, 28, 30, 3/11, 35, 36, 4, 42, 54, 6, 64, 65, 66, 67, 77 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 6 |  |  |  |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1 | [10 empty] | 2/1
ОКТ | КАНДАЛАКША стр. 13/19, 26, 29, 30, 3/11, 32, 36, 37, 56, 6, 83 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 |  |  |  | 2/1 | [25 empty] | 2/1
ОКТ | КАНДАЛАКША стр. 1, 10, 12, 15, 17, 18, 2, 25, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [8 empty] | 2/6 | [20 empty] | 2/6
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь 3 (74-85) приемо-отпр. КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] | 3, I | 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 10 | 20 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь 17 (52-59) сортиров. путь 24 (13-упор) в... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 1171,1-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 10 | 20 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь I [1158пк10-1159пк4] | I | 1158,10-1159,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | 8/250
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь I [1157пк10-1158пк5] | I | 1157,10-1158,5 | 0,6 | Тек. сод. пути | 3 | 24 |  |  | 8/200 |  | 8/200 |  | 8/200
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь II [1156пк9-1157пк6] | II | 1156,9-1157,6 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/780
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь II [1154пк0-1171пк1] | II | 1154,0-1171,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/5 | [7 empty] | 4/5
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь II [1154пк0-1171пк1] | II | 1154,0-1171,1 | 5,3 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/800 | [26 empty] | 4/1000 | 4/700 | 4/600
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь II [1154пк0-1171пк1] | II | 1154,0-1171,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/2 | [20 empty] | 4/2
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ стр. 2, 23, 4, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ стр. 1, 10, 11, 2, 3, 4, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [26 empty] | 3/7
ОКТ | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС - БЕЛОЕ МОРЕ путь I [1144пк8-1151пк9] | I | 1144,8-1151,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 13 | [8 empty] | 4/4 |  |  | 9/11
ОКТ | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС - БЕЛОЕ МОРЕ путь II [1144пк8-1151пк9] | II | 1144,8-1151,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ОКТ | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС - НЯМ-ОЗЕРО путь I [1пк8-41пк4] | I | 1,8-41,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 16 |  | 5/200 |  | 5/200 |  | 6/300
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь I [1117пк1-1142пк5] | I | 1117,1-1142,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [27 empty] | 4/4 | 4/4
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь I [1117пк1-1142пк5] | I | 1117,1-1142,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 6,5 |  | 2,5/8 | [8 empty] | 2/8 |  |  |  |  | 2/8
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь II [1117пк1-1142пк5] | II | 1117,1-1142,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/8 |  |  | 4/8
ОКТ | КНЯЖАЯ стр. 10, 14, 3, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
ОКТ | КНЯЖАЯ стр. 14, 3, 5, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
ОКТ | КНЯЖАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1115пк4-1116пк7] | I | 1115,4-1116,7 | 1,1 | РП | 1 | 6 |  | 6/346
ОКТ | КОВДА - КНЯЖАЯ путь I [1107пк4-1107пк6] | I | 1107,4-1107,6 |  | Р | 1 | 5,5 |  |  | 5,5/210
ОКТ | КОВДА - КНЯЖАЯ путь I [1108пк8-1108пк10] | I | 1108,8-1108,10 |  | Р | 1 | 5,5 | [16 empty] | 5,5/520
ОКТ | КОВДА - КНЯЖАЯ путь I [1098пк5-1115пк0] | I | 1098,5-1115,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
ОКТ | КОВДА - КНЯЖАЯ путь II [1098пк4-1115пк0] | II | 1098,4-1115,0 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/8
ОКТ | КОВДА стр. 11, 2, 2А, 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ОКТ | КОВДА стр. 2А |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
ОКТ | БП 1093 КМ стр. 1, 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
ОКТ | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь I [1080пк1-1093пк3] | I | 1080,1-1093,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [11 empty] | 4/82
ОКТ | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь II [1080пк1-1093пк3] | II | 1080,1-1093,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/72
ОКТ | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь I [1080пк1-1093пк3] | I | 1080,1-1093,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/8
ОКТ | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь II [1080пк1-1093пк3] | II | 1080,1-1093,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/8
ОКТ | ПОЯКОНДА путь II (Ч-НД) главный [1078пк2-1078пк6] | II | 1078,2-1078,6 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/300
ОКТ | ПОЯКОНДА стр. 4, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь I [1062пк1-1062пк10] | I | 1062,1-1062,10 | 1 | Тек. сод. пути | 5 | 35 | [10 empty] | 7/200 |  | 7/200 |  | 7/200 |  | 7/200 |  | 7/200
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь I [1060пк3-1078пк1] | I | 1060,3-1078,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15 | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 3/3
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь II [1060пк3-1078пк1] | II | 1060,3-1078,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [8 empty] | 4/4 |  | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | [7 empty] | 4/3
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь I [1060пк3-1078пк1] | I | 1060,3-1078,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/16
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь II [1060пк3-1078пк1] | II | 1060,3-1078,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/8
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ стр. 10, 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ путь I (ЧД-Н) главный [1058пк5-1060пк3] | I | 1058,5-1060,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/16
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ стр. 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [15 empty] | 2/8
ОКТ | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь II [1043пк10-1044пк2] | II | 1043,10-1044,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6
ОКТ | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь II [1044пк3-1044пк10] | II | 1044,3-1044,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 3 | 18 |  |  |  | 6/300 |  | 6/300 |  | 6/200
ОКТ | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь II [1046пк2-1047пк2] | II | 1046,2-1047,2 | 1,1 | Тек. сод. пути | 4 | 28 | [9 empty] | 7/300 |  | 7/300 |  | 7/300 |  | 7/200
ОКТ | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь I [1049пк1-1049пк10] | I | 1049,1-1049,10 | 1 | Тек. сод. пути | 5 | 35 | 7/200 |  | 7/200 |  | 7/200 |  | 7/200 |  | 7/200
ОКТ | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь I [1033пк2-1058пк5] | I | 1033,2-1058,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/8
ОКТ | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь II [1033пк2-1058пк5] | II | 1033,2-1058,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/24 | [17 empty] | 4/8
ОКТ | ЧУПА стр. 2, 20, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
ОКТ | ЛОУХИ - ЧУПА путь I [1005пк9-1030пк7] | I | 1005,9-1030,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/7
ОКТ | ЛОУХИ - ЧУПА путь II [1005пк9-1030пк7] | II | 1005,9-1030,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 3/3
ОКТ | ЛОУХИ - ЧУПА путь II [1005пк9-1030пк7] | II | 1005,9-1030,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/8
| Итого по: ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ |  |  |  |  | 153 | 2487
ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ
ОКТ | БП 1268 КМ - ХИБИНЫ путь II [1268пк4-1277пк7] | II | 1268,4-1277,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
ОКТ | БП 1268 КМ путь II (Ч-2-Н-2) главный [1267пк4-1268пк4] | II | 1267,4-1268,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
ОКТ | АПАТИТЫ - БП 1268 КМ путь II [1265пк1-1267пк4] | II | 1265,1-1267,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
ОКТ | АПАТИТЫ - ТИТАН путь II [5пк4-12пк7] | II | 5,4-12,7 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  |  |  |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40
ОКТ | АПАТИТЫ ПОСТ ЭЦ(ПОП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/50
ОКТ | АПАТИТЫ путь II (Ч-Н) главный [1262пк4-1265пк1] | II | 1262,4-1265,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
ОКТ | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь II [1246пк2-1246пк10] | II | 1246,2-1246,10 |  | Р | 2 | 12 | [15 empty] | 6/400 |  |  | 6/400
ОКТ | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь I [1219пк9-1255пк8] | I | 1219,9-1255,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 28 |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  | 4/4
ОКТ | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь II [1219пк9-1255пк8] | II | 1219,9-1255,8 |  | Тек. сод. пути | 9 | 54 |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2
ОКТ | БП НИВА - АФРИКАНДА путь I [1202пк5-1218пк0] | I | 1202,5-1218,0 | 5 | ППВ пути | 4 | 16 | [25 empty] | 4/1200 | 4/1200 |  | 4/1200 | 4/1400
ОКТ | БП НИВА - АФРИКАНДА путь I [1207пк9-1209пк1] | I | 1207,9-1209,1 |  | Р | 2 | 12 |  |  | 6/600 |  | 6/600
ОКТ | ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ стр. 10, 14, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2
ОКТ | ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ путь II (Ч-Н) главный [1198пк2-1200пк7] | II | 1198,2-1200,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [24 empty] | 8/300
ОКТ | ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ путь I (ЧД-1) главный [1198пк2-1200пк4] путь 3 (10-3) приемо-отпр. путь 5 (М5-24) приемо-отпр. путь 7 (17-18) приемо-отпр. | 3, 5, 7, I | 1198,2-1200,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [8 empty] | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200
ОКТ | ПИНОЗЕРО - ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ путь I [1193пк4-1193пк5] | I | 1193,4-1193,5 |  | Р | 1 | 6 | [9 empty] | 6/100
ОКТ | ПИНОЗЕРО - ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ путь I [1194пк2-1194пк6] | I | 1194,2-1194,6 |  | Р | 1 | 6 | [12 empty] | 6/400
ОКТ | ПИНОЗЕРО - УПОЛОКША путь I [1пк4-36пк5] | I | 1,4-36,5 | 3,5 | Тек. сод. пути | 6 | 48 | 8/200 |  | 8/200 |  | 8/200 |  | 8/200 | 8/300 | 8/200
ОКТ | УПОЛОКША - ЕНА путь I [38пк6-76пк8] | I | 38,6-76,8 | 1 | Тек. сод. пути | 5 | 40 | [10 empty] | 8/200 |  | 8/200 |  | 8/200 |  | 8/200 |  | 8/200
ОКТ | ЕНА - КУРОПТА путь I [78пк6-94пк9] | I | 78,6-94,9 | 10 | ППВ пути | 3 | 12 |  |  | 4/1200 | 4/1200 | 4/1600
ОКТ | ЕНА - КУРОПТА путь I [78пк6-94пк9] | I | 78,6-94,9 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [20 empty] | 8/200 |  | 8/200
ОКТ | ЕНА - КУРОПТА путь I [78пк6-94пк9] | I | 78,6-94,9 | 3,1 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/800 | 4/800 | 4/800 | 4/700
ОКТ | КУРОПТА стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2
ОКТ | КУРОПТА - КОВДОР путь I [96пк5-114пк8] | I | 96,5-114,8 | 11 | ППВ пути | 9 | 36 | [11 empty] | 4/1200 |  | 4/1200 |  | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 |  |  |  | 4/1200 | 4/1200 | 4/1400
ОКТ | КУРОПТА - КОВДОР путь I [96пк5-114пк8] | I | 96,5-114,8 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [27 empty] | 8/200
ОКТ | КУРОПТА - КОВДОР путь I [96пк5-114пк8] | I | 96,5-114,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  | 4/2 | [17 empty] | 4/4
ОКТ | КОВДОР путь I (Ч-59) главный [114пк8-117пк3] | I | 114,8-117,3 | 2 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/800 | 4/600 | 4/600
ОКТ | ПИНОЗЕРО путь III (10-НК) главный [0пк0-1пк4] | III | 0,0-1,4 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/200
ОКТ | ПИНОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [1193пк2-1193пк4] | I | 1193,2-1193,4 |  | Р | 1 | 6 | [16 empty] | 6/300
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [1191пк0-1193пк4] | I | 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,4 |  | К КС | 11 | 22 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь II (Ч-НД) главный [1191пк0-1193пк2] | II | 1171,1-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,2 |  | К КС | 10 | 20 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
ОКТ | ПИНОЗЕРО путь II (Ч-НД) главный [1191пк8-1192пк1] | II | 1191,8-1192,1 |  | Р | 1 | 6 | [18 empty] | 6/300
ОКТ | КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1176пк2-1187пк7] | II | 1176,2-1187,7 | 11,4 | КРН | 13 | 104 | [5 empty] | 8/900 |  | 8/900 |  | 8/900 |  | 8/900 |  | 8/900 |  | 8/900 |  | 8/900 |  | 8/900 |  | 8/900 |  | 8/900 |  | 8/900 |  | 8/900 |  | 8/621
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] путь II [1173пк5-1191пк0] | I, II | 1171,1-1173,5 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 4 | 8 |  | 2 | 2 | 2 | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] путь 1 (хв.кр.8-гран) подъездной путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 5 (66-25) приемо-отпр. путь 6 (76-35) приемо-отпр. путь 7 (78-37) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171,1-1173,5 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 1 | 2 |  |  |  | 2/0,2
ОКТ | КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1189пк2-1189пк8] | II | 1189,2-1189,8 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/540
ОКТ | КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] | I | 1173,5-1191,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 13 | [11 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 5/6
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь 3 (74-85) приемо-отпр. КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] | 3, I | 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 10 | 20 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь 17 (52-59) сортиров. путь 24 (13-упор) в... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 1171,1-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 10 | 20 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1176пк1-1177пк984] | I | 1176,1-1177,984 | 1,9 | РП | 2 | 12 | [19 empty] | 6/500 |  |  |  | 6/500
| Итого по: ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ |  |  |  |  | 149 | 663
ОКТ 503 ОЛЕНЕГОРСКИЙ
ОКТ | ЛОПАРСКАЯ - МАГНЕТИТЫ путь II [1403пк8-1408пк0] | II | 1403,8-1408,0 |  | Тек. сод. пути | 7 | 35 |  |  | 5/6 |  |  | 5/6 |  |  |  | 5/6 |  | 5/6 |  |  |  |  | 5/6 |  | 5/6 |  |  |  | 5/6
ОКТ | ЛОПАРСКАЯ - МАГНЕТИТЫ путь II [1403пк8-1408пк0] | II | 1403,8-1408,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ЛОПАРСКАЯ стр. 1, 2, 3, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [16 empty] | 4/2 |  | 4/2
ОКТ | БП 1391 КМ путь II (Н-Ч2) главный [1391пк7-1392пк0] БП 1391 КМ - ЛОПАРСКАЯ путь II [1392пк0-1401пк5] | II | 1391,7-1392,0 1392,0-1401,5 | 0,1 | Строит. | 1 | 336 |  | 336
ОКТ | БП 1391 КМ - ЛОПАРСКАЯ путь II [1392пк0-1401пк5] | II | 1392,0-1401,5 |  | Тек. сод. пути | 7 | 42 |  | 6/6 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/6 | 6/4 |  | 6/4
ОКТ | БП 1391 КМ - ЛОПАРСКАЯ путь II [1392пк0-1401пк5] | II | 1392,0-1401,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | БП 1391 КМ путь I (Чд-1) главный [1391пк7-1391пк9] стр. 1 | I | 1391,7-1391,9 | 0,1 | Строит. | 1 | 8 |  |  |  | 8/0,1
ОКТ | БП 1391 КМ путь I (Чд-1) главный [1391пк7-1391пк9] не задано(СЪЕЗД 1-3) | I | 1391,7-1391,9 | 0,1 | Строит. | 4 | 16 | [12 empty] | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4
ОКТ | КИЦА - БП 1391 КМ путь II [1387пк6-1391пк7] | II | 1387,6-1391,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | КИЦА - БП 1391 КМ путь I [1387пк6-1391пк7] | I | 1387,6-1391,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2
ОКТ | БП 1381 КМ - КИЦА путь II [1382пк3-1385пк5] | II | 1382,3-1385,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | БП 1381 КМ - КИЦА путь I [1382пк3-1385пк6] | I | 1382,3-1385,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ТАЙБОЛА - БП 1381 КМ путь II [1373пк5-1382пк0] | II | 1373,5-1382,0 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | ТАЙБОЛА - БП 1381 КМ путь II [1373пк5-1382пк0] | II | 1373,5-1382,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4
ОКТ | ТАЙБОЛА - БП 1381 КМ путь II [1373пк5-1382пк0] | II | 1373,5-1382,0 | 2,8 | Тек. сод. пути | 4 | 20 | [15 empty] | 5/700 | 5/700 |  | 5/700 | 5/700
ОКТ | ТАЙБОЛА - БП 1381 КМ путь II [1373пк5-1382пк0] | II | 1373,5-1382,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/2 | [13 empty] | 3/2
ОКТ | ПУЛОЗЕРО - ТАЙБОЛА путь II [1363пк9-1371пк3] | II | 1363,9-1371,3 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | ПУЛОЗЕРО - ТАЙБОЛА путь II [1363пк9-1371пк3] | II | 1363,9-1371,3 | 3,5 | Тек. сод. пути | 5 | 25 | [22 empty] | 5/700 | 5/700 |  | 5/700 | 5/700 |  |  | 5/700
ОКТ | ПУЛОЗЕРО путь I (свЧ-свН) главный [1362пк4-1362пк5] | I | 1362,4-1362,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/15
ОКТ | ПУЛОЗЕРО путь I (свЧ-свН) главный [1363пк5-1363пк6] | I | 1363,5-1363,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/20
ОКТ | ПУЛОЗЕРО путь I (свЧ-свН) главный [1361пк9-1363пк9] | I | 1361,9-1363,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/2
ОКТ | ПУЛОЗЕРО путь I (свЧ-свН) главный [1361пк9-1363пк9] | I | 1361,9-1363,9 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [19 empty] | 5/700
ОКТ | ЛАПЛАНДИЯ - ПУЛОЗЕРО путь II [1353пк5-1361пк9] | II | 1353,5-1361,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/3 |  |  | 3/3
ОКТ | ЛАПЛАНДИЯ путь I (свЧ-свН) главный [1351пк7-1353пк5] | I | 1351,7-1353,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК - ЛАПЛАНДИЯ путь I [1351пк5-1351пк6] | I | 1351,5-1351,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/20
ОКТ | МОНЧЕГОРСК путь I (свН-ст.р.р.2) главный [30пк8-32пк3] путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (5-6) приемо-отпр. путь 4 (7-8) приемо-отпр. путь 5 (11-10) погр.-выгр. ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | 2, 3, 4, 5, I | 1,9-30,8 30,8-32,3 | 7 | К КС | 21 | 168 |  | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 |  | 8/500 | 8 |  | 8/500 | 8 | 8 |  | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 |  | 8
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | I | 1,9-30,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 40 |  |  |  |  | 10/40 | [6 empty] | 10/40 | [6 empty] | 10/40 | [6 empty] | 10/40
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК стр. 41, 53 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК путь 3 (14-49) приемо-отпр. стр. 12, 14 | 3 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [8 empty] | 3/2
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК путь 3 (14-49) приемо-отпр. стр. 36, 42 | 3 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  |  |  | 3/2
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК путь 8 (38-9) приемо-отпр. стр. 38, 44 | 8 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [12 empty] | 3/2
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК путь 3 (14-49) приемо-отпр. путь 7 (74-47) приемо-отпр. стр. 74, 76 | 3, 7 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [5 empty] | 3/2
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК путь 3 (14-49) приемо-отпр. стр. 58 | 3 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [25 empty] | 3/1
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК стр. 1, 11, 13, 16, 18, 24, 3, 39, 45, 47, 6, 70, 84, 86 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 6 | [12 empty] | 2/1 |  |  |  |  | 2/1 | [7 empty] | 2/1
ОКТ | ИМАНДРА стр. 1, 11, 16, 2, 3, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2
ОКТ | БП 1297 КМ - ИМАНДРА путь II [1297пк8-1298пк3] | II | 1297,8-1298,3 |  | Р | 1 | 6 | [16 empty] | 6/500
ОКТ | БП 1297 КМ путь II (Ч-НД) главный [1297пк5-1297пк8] | II | 1297,5-1297,8 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/200
ОКТ | НЕФЕЛ ПЕСКИ - БП 1297 КМ путь II [1297пк4-1297пк5] | II | 1297,4-1297,5 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/100
| Итого по: ОКТ 503 ОЛЕНЕГОРСКИЙ |  |  |  |  | 109 | 900
ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ
ОКТ | ЗАПОЛЯРНАЯ стр. 1, 10, 101, 102, 103, 110, 12, 13, 2, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 45, 47, 49, 5, 51, 6, 7, 73, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [18 empty] | 3/60
ОКТ | ЛУОСТАРИ - ЗАПОЛЯРНАЯ путь I [8пк7-8пк7] | I | 8,7-8,7 |  | ИССО | 6 | 24 |  |  | 4/20 |  | 4/20 |  |  |  |  | 4/20 |  | 4/20 |  |  |  |  | 4/20 |  | 4/20
ОКТ | ЛУОСТАРИ - ЗАПОЛЯРНАЯ путь I [3пк5-19пк2] | I | 3,5-19,2 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2
ОКТ | ЛУОСТАРИ стр. 1, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 26, 3, 5, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [22 empty] | 3/60
ОКТ | ТИТОВКА - ЛУОСТАРИ путь I [123пк0-142пк2] | I | 123,0-142,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | МОККЕТ путь I (Н-Ч) главный [94пк5-96пк0] МОККЕТ - ТИТОВКА путь I [96пк0-120пк6] НЯЛ - МОККЕТ путь I [67пк2-94пк5] | I | 67,2-94,5 94,5-96,0 96,0-120,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 |  |  |  | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | МОККЕТ стр. 1, 2, 3, 4, 5, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [25 empty] | 3/60
ОКТ | НЯЛ стр. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 3, 6, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [23 empty] | 3/60
ОКТ | ПЯЙВЕ стр. 1, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 22, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [15 empty] | 3/60
ОКТ | МУРМАШИ - ПЯЙВЕ путь I [18пк4-41пк1] | I | 18,4-41,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 25 |  | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | МУРМАШИ стр. 1, 11, 11А, 11П, 12, 13, 13П, 14, 15, 17, 17П, 19, 1А, 1АЭ, 1М, 2, 2АЭ, 2М, 3, 3А, 3АЭ, 3М, 4, 4АЭ, 5, 6, 6АЭ, 7, 7АЭ, 8, 9А АЭ, 9АЭ, 9СС |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [25 empty] | 3/60
ОКТ | ВЫХОДНОЙ - МУРМАШИ-2 путь I [1пк7-18пк8] МУРМАШИ-2 путь 1 (-) главный [18пк8-25пк7] МУРМАШИ-2 - ПРОМЕЖУТОЧ путь I [25пк7-31пк2] | 1, I | 1,7-18,8 18,8-25,7 25,7-31,2 |  | Строит. | 1 | 6 | [15 empty] | 6/1
ОКТ | МУРМАШИ-2 - ПРОМЕЖУТОЧ путь I [25пк7-31пк2] ПРОМЕЖУТОЧ путь 1 (-) главный [31пк2-33пк5] ПРОМЕЖУТОЧ - ЛАВНА путь I [33пк5-45пк1] | 1, I | 25,7-31,2 31,2-33,5 33,5-45,1 |  | Строит. | 1 | 6 | [17 empty] | 6/1
ОКТ | ЛАВНА путь 1 (-) главный [45пк1-48пк1] ПРОМЕЖУТОЧ - ЛАВНА путь I [33пк5-45пк1] | 1, I | 33,5-45,1 45,1-48,1 |  | Строит. | 1 | 12 | [22 empty] | 12/1
ОКТ | КОЛА - МУРМАШИ путь I [9пк4-14пк3] путь I [2пк0-7пк9] | I | 2,0-7,9 9,4-14,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | ВАЕНГА стр. 1, 10, 11, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [19 empty] | 3/60
ОКТ | БП 15 КМ - ВАЕНГА путь I [16пк3-30пк5] | I | 16,3-30,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 46,6 | [17 empty] | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 |  |  | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50
ОКТ | МУРМАНСК путь 1с (95-63) приемо-отпр. путь 2с (113-33) приемо-отпр. путь 3с (111-55) приемо-отпр. путь 4с (101-37) приемо-отпр. путь 5с (84-45) приемо-отпр. путь 6с (85-41) приемо-отпр. путь 7с (81-43) приемо-отпр. путь 8с (89-39) приемо-отпр. | 1с, 2с, 3с, 4с, 5с, 6с, 7с, 8с |  |  | Тек. сод. пути | 16 | 93,3 |  | 5,8/15 | 5,8/15 | 5,8/15 | 5,8/15 |  |  |  | 5,8/15 | 5,8/15 | 5,8/15 |  |  |  |  | 5,8/15 | 5,8/15 | 5,8/15 | 5,8/15 |  |  |  | 5,8/15 | 5,8/15 | 5,8/15 | 5,8/15 |  |  |  | 5,8/15
ОКТ | КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] | II | 1439,7-1444,6 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [8 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] | II | 1439,7-1444,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | КОЛА путь I (Ч-Н) главный [1437пк3-1439пк7] путь III (18-19) главный путь IIIа (20-М-4) главный [1пк7-2пк0] путь 10 (38-49) приемо-отпр. путь 2 (10-5) приемо-отпр. путь 4 (26-29) приемо-отпр. путь 5 (46-23) приемо-отпр. путь 6 (52-33) приемо-отпр. путь 7 (42-27) приемо-отпр. путь 8 (48-43) приемо-от... (см. карточку) | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIIа | 1437,3-1439,7 1439,7-1444,6 1,7-2,0 | 0,1 | Строит. | 7 | 28 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] | II | 1439,7-1444,6 | 1 | Строит. | 2 | 8 | [23 empty] | 4/0,1 |  | 4/0,1
ОКТ | КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк10-1440пк2] | II | 1439,10-1440,2 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/200
ОКТ | КОЛА путь III (19-М4) главный [0пк3-2пк0] | III | 0,3-2,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/3 |  | 3/3
ОКТ | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433,6-1437,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433,6-1437,3 | 0,1 | Строит. | 7 | 28 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | ВЫХОДНОЙ путь I (Ч-Н) главный [1429пк9-1433пк6] стр. 11 | I | 1429,9-1433,6 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [8 empty] | 10/1
ОКТ | ВЫХОДНОЙ путь I (Ч-Н) главный [1429пк9-1433пк6] стр. 21 | I | 1429,9-1433,6 |  | ЦУКС | 1 | 10 |  |  |  | 10/1
ОКТ | ВЫХОДНОЙ путь Iа (М1-НП) главный [1пк8-9пк4] путь 2 (6-21) приемо-отпр. стр. 23 ХОДОВОЙ ПУТЬ(II главный) | 2, Iа | 1,8-9,4 |  | ЦУКС | 1 | 10 |  |  | 10/1
ОКТ | ВЫХОДНОЙ путь 4 (8-23) приемо-отпр. (нов.стр.)стр.пер.(СП№27) | 4 |  |  | ЦУКС | 1 | 10 |  | 10/1
ОКТ | ВЫХОДНОЙ путь 5 (12-М1) приемо-отпр. стр. 12 | 5 |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [15 empty] | 10/1
ОКТ | ВЫХОДНОЙ путь 2 (6-21) приемо-отпр. стр. 8 | 2 |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
ОКТ | ВЫХОДНОЙ путь 5 (12-М1) приемо-отпр. стр. 10 | 5 |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [18 empty] | 10/1
ОКТ | ВЫХОДНОЙ путь III (2-29) главный [1430пк3-1433пк2] путь I (Ч-Н) главный [1429пк9-1433пк6] путь Iа (М1-НП) главный [1пк8-9пк4] путь 2 (6-21) приемо-отпр. путь 4 (8-23) приемо-отпр. путь 5 (12-М1) приемо-отпр. путь 7 (10-17) приемо-отпр. | 2, 4, 5, 7, I, III, Iа | 1429,9-1433,6 1430,3-1433,2 1,8-9,4 | 0,1 | Строит. | 7 | 28 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | БП 1425 КМ путь I (Чо-14) главный [1423пк3-1423пк6] МАГНЕТИТЫ - БП 1425 КМ путь I [1422пк10-1423пк3] | I | 1422,10-1423,3 1423,3-1423,6 | 0,7 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [15 empty] | 6/100 | 6/100 |  | 6/100
ОКТ | ШОНГУЙ - БП 1425 КМ путь II [1420пк9-1425пк1] | II | 1420,9-1425,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/6
ОКТ | МАГНЕТИТЫ - БП 1425 КМ путь II [1410пк3-1425пк1] | II | 1410,3-1425,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [15 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | МАГНЕТИТЫ - БП 1425 КМ путь I [1410пк3-1423пк3] | I | 1410,3-1423,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | МАГНЕТИТЫ - БП 1425 КМ путь I [1411пк1-1422пк10] | I | 1411,1-1422,10 | 5,3 | ППВ пути | 3 | 15 | [18 empty] | 5/1700 |  |  |  | 5/1800 |  |  | 5/1800
ОКТ | МАГНЕТИТЫ - ШОНГУЙ путь II [1414пк1-1418пк10] | II | 1414,1-1418,10 | 5 | ППВ пути | 3 | 14 | [5 empty] | 6/2000 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 4/1500
ОКТ | МАГНЕТИТЫ - ШОНГУЙ путь II [1410пк3-1419пк1] | II | 1410,3-1419,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4
ОКТ | МАГНЕТИТЫ - ШОНГУЙ путь II [1410пк3-1419пк1] | II | 1410,3-1419,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
| Итого по: ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ |  |  |  |  | 124 | 607
ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ
ОКТ | ВОЛХОВСТР II стр. 10 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II путь IIтп (30-М63) главный [124пк9-128пк2] путь 7тп (33-17) приемо-отпр. | 7тп, IIтп | 124,9-128,2 | 10,3 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II стр. 18 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2/2
ОКТ | ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь I [123пк1-123пк9] | I | 123,1-123,9 |  | К КС | 8 | 16 |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7
ОКТ | ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь II [123пк1-123пк9] | II | 123,1-123,9 |  | К КС | 8 | 16 |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7
ОКТ | ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь I [123пк1-123пк9] путь II [123пк1-123пк9] | I, II | 123,1-123,9 | 9,6 | К КС | 8 | 8 |  |  | 1/105 |  |  | 1/105 |  |  |  | 1/105 |  |  | 1/105 |  |  |  | 1/105 |  |  | 1/105 |  |  |  | 1/105 |  |  | 1/105
ОКТ | БП 116 КМ - ВОЛХОВСТР I путь I [1пк6-2пк6] | I | 1,6-2,6 | 0,8 | КРС | 1 | 72 | [8 empty] | 72/886
ОКТ | БП 116 КМ путь IIIA (ЧB-3) главный | IIIA |  | 0,5 | КРС | 1 | 72 | [8 empty] | 72/503
ОКТ | БП 116 КМ стр. 10, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 3,5 | [29 empty] | 3,5/3
ОКТ | БП 116 КМ путь I (Чд-Н) главный [116пк4-116пк7] ПУПЫШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [109пк6-112пк0] ПУПЫШЕВО - БП 116 КМ путь I [112пк0-116пк4] | I | 109,6-112,0 112,0-116,4 116,4-116,7 | 6,8 | КРН | 4 | 48 | [16 empty] | 12/1360 |  |  | 12 |  |  |  | 12/1360 |  |  | 12
ОКТ | ПУПЫШЕВО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/1
ОКТ | ПУПЫШЕВО стр. 3, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [5 empty] | 3/2
| Итого по: ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ |  |  |  |  | 43 | 268,5
ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ
ОКТ | НЕЛАЗСКОЕ стр. 13, 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  |  | 3/2
ОКТ | НЕЛАЗСКОЕ стр. 3, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/3
ОКТ | НЕЛАЗСКОЕ стр. 12, 16, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/3
ОКТ | КАДУЙ путь 3 (32-17) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  | 6/500 |  |  | 6/500
ОКТ | УЙТА путь I (Чд-Н) главный [403пк7-405пк10] | I | 403,7-405,10 | 0,2 | КРН | 4 | 64 | [16 empty] | 16/287 |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  | 16
ОКТ | СИУЧ - УЙТА путь 1 [385пк4-403пк8] | 1 | 385,4-403,8 | 18,4 | КРН | 4 | 64 | [16 empty] | 16/2400 |  |  | 16/2400 |  |  |  | 16/2400 |  |  | 16/2400
ОКТ | СИУЧ - УЙТА путь 1 [385пк3-403пк7] | 1 | 385,3-403,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  |  | 6/3 |  |  | 6/3 |  |  |  | 6/3 |  |  | 6/2
ОКТ | СИУЧ путь I (Чд-Н) главный | I |  | 1,9 | КРН | 4 | 64 | [16 empty] | 16/1932 |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  | 16
ОКТ | ТИМОШКИНО - СИУЧ путь 1 [364пк8-383пк2] | 1 | 364,8-383,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 14 |  |  | 7/7 |  |  | 7/7
ОКТ | ТИМОШКИНО стр. 10, 32 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [18 empty] | 3/2
ОКТ | БАБАЕВО стр. 36, 38, 40 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3
ОКТ | БАБАЕВО стр. 44, 50 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [24 empty] | 3/2
ОКТ | БАБАЕВО стр. 94, 96 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [27 empty] | 3/2
ОКТ | БАБАЕВО стр. 84 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
ОКТ | БАБАЕВО стр. 38 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/20
ОКТ | БАБАЕВО стр. 40 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/20
ОКТ | БАБАЕВО стр. 22 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/20
ОКТ | БАБАЕВО путь 13 (118-310) приемо-отпр. | 13 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/500
ОКТ | БАБАЕВО путь 12 (176/178-318) приемо-отпр. | 12 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/500
ОКТ | БАБАЕВО путь 10 (110-306) приемо-отпр. | 10 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/500
ОКТ | ТЕШЕМЛЯ - БАБАЕВО путь 1 [340пк1-346пк10] | 1 | 340,1-346,10 | 7 | ППВ пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/3500 |  |  |  | 4/3500
ОКТ | ЕФИМОВСКАЯ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  |  | 8/1
ОКТ | ЕФИМОВСКАЯ стр. 11 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [16 empty] | 10,5/1
ОКТ | ЕФИМОВСКАЯ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [5 empty] | 8/1
ОКТ | ЕФИМОВСКАЯ стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [9 empty] | 8/1
ОКТ | ЕФИМОВСКАЯ стр. 14 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [12 empty] | 8/1
ОКТ | ЕФИМОВСКАЯ стр. 5, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [24 empty] | 3/2
ОКТ | ЕФИМОВСКАЯ стр. 10, 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [27 empty] | 3/2
ОКТ | КОЛИ - ЕФИМОВСКАЯ путь 2 [264пк8-273пк7] | 2 | 264,8-273,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
ОКТ | КОЛИ путь II (Ч-НД) главный [262пк8-263пк1] ПИКАЛЕВО II путь II (Ч-НД) главный [246пк1-246пк2] ПИКАЛЕВО II - КОЛИ путь 2 [246пк2-262пк8] | 2, II | 246,1-246,2 246,2-262,8 262,8-263,1 | 17,1 | ППВ пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/4000
ОКТ | ПИКАЛЕВО II - КОЛИ путь 2 [246пк2-262пк8] | 2 | 246,2-262,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
ОКТ | ПИКАЛЕВО II - КОЛИ путь 1 [246пк2-262пк8] | 1 | 246,2-262,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2
ОКТ | ПИКАЛЕВО I путь II (Ч-НД) главный [238пк10-239пк2] ПИКАЛЕВО II путь II (Ч-НД) главный [244пк1-244пк6] ПИКАЛЕВО I - ПИКАЛЕВО II путь 2 [239пк2-244пк1] | 2, II | 238,10-239,2 239,2-244,1 244,1-244,6 | 5,7 | ППВ пути | 1 | 5 | [23 empty] | 5/2900
ОКТ | ПИКАЛЕВО I путь I (ЧД-Н) главный [238пк9-239пк2] ПИКАЛЕВО II путь I (ЧД-Н) главный [244пк1-244пк5] ПИКАЛЕВО I - ПИКАЛЕВО II путь 1 [239пк2-244пк1] | 1, I | 238,9-239,2 239,2-244,1 244,1-244,5 | 5,7 | ППВ пути | 2 | 10 | [5 empty] | 5/2850 |  |  |  | 5/2850
ОКТ | ПИКАЛЕВО II путь 4 (6-5) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [23 empty] | 6/6 |  | 6/6 | 6/6
ОКТ | ПИКАЛЕВО II путь 5 (14-27) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/6
ОКТ | ПИКАЛЕВО II путь II (Ч-НД) главный [244пк1-246пк2] | II | 244,1-246,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [24 empty] | 6/6 |  |  | 6/6
ОКТ | ПИКАЛЕВО I стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
ОКТ | ПИКАЛЕВО I стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
ОКТ | ПИКАЛЕВО I стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
ОКТ | ПИКАЛЕВО I стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
ОКТ | ПИКАЛЕВО I стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
ОКТ | ПИКАЛЕВО I стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
ОКТ | ПИКАЛЕВО I путь 4 (8-13) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 |  |  |  | 6/6 | 6/6 |  |  |  | 6/6
ОКТ | ПИКАЛЕВО I путь 5 (6-5) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [9 empty] | 6/6 |  | 6/6
ОКТ | ПИКАЛЕВО I путь 6 (26-23) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [15 empty] | 6/6 | 6/6
ОКТ | ПИКАЛЕВО I путь 7 (24-21) приемо-отпр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [18 empty] | 6/6 | 6/6
ОКТ | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 1 [232пк2-233пк4] | 1 | 232,2-233,4 |  | Р | 2 | 8 | [15 empty] | 4/600 |  | 4/600
ОКТ | БОЛЬШОЙ ДВОР стр. 1, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [5 empty] | 3/2
ОКТ | БОЛЬШОЙ ДВОР стр. 3, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3
ОКТ | БОЛЬШОЙ ДВОР стр. 12, 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [12 empty] | 3/2
ОКТ | БОЛЬШОЙ ДВОР стр. 14, 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [15 empty] | 3/2
ОКТ | БОЛЬШОЙ ДВОР путь I (ЧД-Н) главный [225пк4-227пк6] | I | 225,4-227,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/6
ОКТ | БОЛЬШОЙ ДВОР путь 7 (22-15) приемо-отпр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/6
ОКТ | ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 1 [201пк6-225пк4] | 1 | 201,6-225,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2
| Итого по: ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 82 | 534,5
ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ
ОКТ | ЛЯСКЕЛЯ - ЛЕППЯСИЛТА путь I [29пк3-29пк3] | I | 29,3-29,3 |  | ИССО | 2 | 144 | [8 empty] | 72/1 | [13 empty] | 72/1
ОКТ | САЛМИ - ВИДЛИЦА путь I [112пк1-112пк10] | I | 112,1-112,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/1000
ОКТ | САЛМИ - ВИДЛИЦА путь I [114пк8-117пк8] | I | 114,8-117,8 | 3,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/3100
ОКТ | САЛМИ - ВИДЛИЦА путь I [127пк1-128пк8] | I | 127,1-128,8 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/2000
ОКТ | ТОКАРИ - ЛАДВА путь I [316пк6-343пк7] | I | 316,6-343,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | ТОКАРИ - ЛАДВА путь II [316пк6-343пк7] | II | 316,6-343,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/6 |  | 3/4
ОКТ | ТОКАРИ - ЛАДВА путь I [316пк6-343пк7] | I | 316,6-343,7 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/200 | [15 empty] | 4/200
ОКТ | ТОКАРИ - ЛАДВА путь II [316пк6-343пк7] | II | 316,6-343,7 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/200 | [21 empty] | 4/200
ОКТ | ТОКАРИ стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [12 empty] | 10,5/1
ОКТ | ТОКАРИ стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [15 empty] | 10,5/1
ОКТ | ТОКАРИ стр. 11 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [17 empty] | 10,5/1
ОКТ | СВИРЬ - ТОКАРИ путь I [290пк5-314пк3] | I | 290,5-314,3 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/200 | [15 empty] | 4/200
ОКТ | СВИРЬ - ТОКАРИ путь II [290пк5-314пк4] | II | 290,5-314,4 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/200 | [21 empty] | 4/200
ОКТ | СВИРЬ путь I (Ч-Н) главный [285пк1-290пк5] путь II (2-НД) главный [285пк7-290пк5] путь 10 (58-33) приемо-отпр. путь 11 (38-21) приемо-отпр. путь 12 (54-25) приемо-отпр. путь 12-14 (12-14) съезд_глав. путь 13 (56-81) приемо-отпр. путь 1-3 (1-3) съезд_глав. путь 15-13 (15-13) съезд пр-отп путь 16-18 (... (см. карточку) | 10, 11, 12, 12-14, 13, 1-3, 15-13, 16-18, 17-19, 24-26, 3, 30-32, 37-39, 44-46, 5, 5-7, 59-57, 6, 61-63, 67-69, 7, 8, 9, 9-11, 91-93, 97-99, I, II | 285,1-290,5 285,7-290,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/134
ОКТ | ПОДПОРОЖЬЕ путь I (ЧД-Н) главный [279пк7-281пк7] | I | 279,7-281,7 |  | Строит. | 4 | 16 |  | 4/1 | 4 | 4 | 4
ОКТ | ПОДПОРОЖЬЕ путь 3 (12-19) приемо-отпр. | 3 |  |  | Строит. | 4 | 16 | [5 empty] | 4/1 |  |  | 4 | 4 | 4
ОКТ | ПОДПОРОЖЬЕ путь II (Ч-НД) главный [279пк7-281пк7] | II | 279,7-281,7 |  | Строит. | 4 | 16 | [12 empty] | 4/1 |  |  | 4 | 4 | 4
ОКТ | ПОДПОРОЖЬЕ путь 4 (10-13) приемо-отпр. | 4 |  |  | Строит. | 4 | 16 | [18 empty] | 4/1 | 4 |  |  | 4 | 4
ОКТ | ПОДПОРОЖЬЕ путь 5 (14-19) приемо-отпр. | 5 |  |  | Строит. | 4 | 16 | [24 empty] | 4/1 | 4 | 4 |  |  | 4
ОКТ | ПОДПОРОЖЬЕ путь I (ЧД-Н) главный [279пк7-281пк7] | I | 279,7-281,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 15 | [15 empty] | 5/100 |  | 5/100 |  | 5/100
ОКТ | ПОДПОРОЖЬЕ путь I (ЧД-Н) главный [279пк7-281пк7] | I | 279,7-281,7 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/25 |  | 4/25
ОКТ | ЯНДЕБА - ПОДПОРОЖЬЕ путь I [272пк4-279пк7] | I | 272,4-279,7 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/25 |  | 4/25
ОКТ | ЯНДЕБА - ПОДПОРОЖЬЕ путь I [272пк4-279пк7] | I | 272,4-279,7 | 1,8 | Тек. сод. пути | 6 | 36 |  |  |  |  | 6/300 | [15 empty] | 6/300 |  | 6/300 |  | 6/300 |  | 6/300 |  | 6/300
ОКТ | ЯНЕГА - ЯНДЕБА путь I [253пк9-270пк6] | I | 253,9-270,6 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/12 |  | 4/13
ОКТ | ЯНЕГА - ЯНДЕБА путь I [253пк9-270пк6] | I | 253,9-270,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/250
ОКТ | ЯНЕГА путь I (ЧД-Н) главный [251пк8-253пк9] | I | 251,8-253,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/25 |  | 4/25 |  | 4/25 |  | 4/25
ОКТ | ЗАОСТРОВЬЕ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
ОКТ | ЗАОСТРОВЬЕ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ОКТ | ЗАОСТРОВЬЕ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
ОКТ | ЗАОСТРОВЬЕ путь I (ЧД-Н) главный [223пк9-225пк9] путь II (Ч-НД) главный [223пк8-225пк7] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (6-7) приемо-отпр. путь 4 (8-5) приемо-отпр. ПОСТ ЭЦ(224,8) | 1/3, 2/4, 3, 4, I, II | 223,8-225,7 223,9-225,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/72
ОКТ | ЛУНГАЧИ стр. 10, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [24 empty] | 3/2
ОКТ | ЛУНГАЧИ стр. 11, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [23 empty] | 3/2
ОКТ | КОЛЧАНОВО стр. 2, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [22 empty] | 3/2
| Итого по: ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 70 | 434,5
ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ
ОКТ | ГАМЗИНО - НЕБОЛЧИ путь I [59пк6-100пк8] | I | 59,6-100,8 |  | Тек. сод. пути | 10 | 58,3 | [15 empty] | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8
ОКТ | ПОДДУБЬЕ - КОТОВО путь I [9пк7-9пк7] | I | 9,7-9,7 |  | ИССО | 1 | 48 | [23 empty] | 48/1
ОКТ | ПОДДУБЬЕ - КОТОВО путь I [6пк3-19пк9] | I | 6,3-19,9 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | ПОДДУБЬЕ путь I (Ч-Н) главный [4пк7-4пк7] | I | 4,7-4,7 |  | ИССО | 2 | 48 | [9 empty] | 24/1 | [6 empty] | 24
ОКТ | ОКУЛОВКА - ПОДДУБЬЕ путь I [1пк5-4пк6] | I | 1,5-4,6 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | ХВОЙНАЯ стр. 2, 20, 22, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ОКТ | КУШАВЕРА - РЗД 251 КМ путь I [241пк1-250пк8] | I | 241,1-250,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 |  | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/2
ОКТ | КАБОЖА - БУГРЫ путь I [266пк8-278пк5] | I | 266,8-278,5 |  | Строит. | 1 | 96 |  | 96/1
ОКТ | КАБОЖА - БУГРЫ путь I [266пк8-278пк5] | I | 266,8-278,5 | 0,8 | ЦУКС | 1 | 96 |  | 96/867
ОКТ | АБРОСОВО стр. 1, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [8 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ОКТ | ДУНЕВКА - ПЕСТОВО путь I [304пк9-317пк4] | I | 304,9-317,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [8 empty] | 5/1
ОКТ | ПЕСТОВО - ПРИДАНИХА путь I [330пк3-336пк1] | I | 330,3-336,1 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [29 empty] | 8/200
ОКТ | ПЕСТОВО - ПРИДАНИХА путь I [319пк7-319пк7] | I | 319,7-319,7 |  | ИССО | 3 | 23,5 | [15 empty] | 7,8/50 |  |  | 7,8/50 |  |  |  | 7,8/50
ОКТ | ПЕСТОВО - ПРИДАНИХА путь I [319пк3-336пк5] | I | 319,3-336,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [15 empty] | 5/1
ОКТ | ПРИДАНИХА - САНДОВО путь I [338пк3-356пк5] | I | 338,3-356,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [18 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
ОКТ | САНДОВО - ДЫНИНО путь I [358пк3-372пк3] | I | 358,3-372,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/2
ОКТ | ДЫНИНО - ОВИНИЩЕ II путь I [374пк0-393пк0] | I | 374,0-393,0 | 1,1 | Тек. сод. пути | 8 | 56 |  | 7/150 |  |  | 7/150 |  |  |  | 7/150 |  |  | 7/150 |  |  |  | 7/150 |  |  | 7/150 |  |  |  | 7/100 |  |  | 7/100
ОКТ | ДЫНИНО - ОВИНИЩЕ II путь I [374пк0-393пк0] | I | 374,0-393,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 |  | 6/2 | [6 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
ОКТ | ДЫНИНО - ОВИНИЩЕ II путь I [391пк1-393пк0] | I | 391,1-393,0 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2500
ОКТ | ОВИНИЩЕ II - ВЕСЬЕГОНСК путь I [366пк7-366пк7] | I | 366,7-366,7 |  | ИССО | 1 | 5 | [8 empty] | 5/2
ОКТ | ОВИНИЩЕ II - ОВИНИЩЕ I путь I [393пк6-397пк3] | I | 393,6-397,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [15 empty] | 5/1
ОКТ | ОВИНИЩЕ I стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ОКТ | ОСТОЛОПОВО - ОВИНИЩЕ I путь 1 [313пк3-327пк7] | 1 | 313,3-327,7 |  | Тек. сод. пути | 7 | 42 |  |  |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2
ОКТ | КРАСНЫЙ ХОЛМ - ОСТОЛОПОВО путь 1 [295пк0-311пк9] | 1 | 295,0-311,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [9 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
ОКТ | КРАСНЫЙ ХОЛМ - ОСТОЛОПОВО путь 1 [295пк0-311пк9] | 1 | 295,0-311,9 |  | Тек. сод. пути | 8 | 48 |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2
ОКТ | ДОР - КРАСНЫЙ ХОЛМ путь 1 [278пк0-292пк7] | 1 | 278,0-292,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  | 6/2 | [6 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
ОКТ | ДОР - КРАСНЫЙ ХОЛМ путь 1 [278пк0-292пк7] | 1 | 278,0-292,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [22 empty] | 6/2 |  |  | 6/2
ОКТ | СОНКОВО - ДОР путь 1 [263пк5-276пк2] | 1 | 263,5-276,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/2
ОКТ | КЕСОВА ГОРА - ЗОЛОТКОВО путь 1 [238пк3-248пк8] | 1 | 238,3-248,8 |  | Тек. сод. пути | 12 | 51 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 5/5 |  | 5/5 |  |  | 5/4
ОКТ | КЕСОВА ГОРА - ЗОЛОТКОВО путь 1 [238пк3-248пк8] | 1 | 238,3-248,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/15
ОКТ | МЮД - КЕСОВА ГОРА путь 1 [225пк6-236пк1] | 1 | 225,6-236,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/15
ОКТ | КАШИН - МЮД путь 1 [206пк7-223пк7] | 1 | 206,7-223,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ОКТ | КАШИН - МЮД путь 1 [206пк7-223пк7] | 1 | 206,7-223,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/15 |  | 4/15 |  |  |  |  | 4/15 |  | 4/15 |  |  |  |  | 4/15 |  | 4/15 |  |  |  |  | 4/15 |  | 4/15 |  |  |  |  | 4/15
ОКТ | КАЛЯЗИН ПОСТ - КАШИН путь 1 [187пк9-204пк8] | 1 | 187,9-204,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/15
ОКТ | КАЛЯЗИН ПОСТ стр. 11, 2a, 3, 4, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 12 | [8 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | УГЛИЧ стр. 1, 4 |  |  |  | Пр | 2 | 10 |  |  | 5/1 | [13 empty] | 5/1
ОКТ | СКНЯТИНО - КАЛЯЗИН ПОСТ путь 1 [163пк8-180пк8] | 1 | 163,8-180,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/20
ОКТ | БЕЛЫЙ ГОРОД - СКНЯТИНО путь 1 [159пк1-159пк10] | 1 | 159,1-159,10 |  | Строит. | 1 | 96 |  | 96/1
ОКТ | БЕЛЫЙ ГОРОД - СКНЯТИНО путь 1 [146пк3-162пк0] | 1 | 146,3-162,0 | 0,6 | ЦУКС | 1 | 96 |  | 96/650
ОКТ | БЕЛЫЙ ГОРОД - СКНЯТИНО путь 1 [146пк3-162пк0] | 1 | 146,3-162,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/15
ОКТ | САВЕЛОВО - БЕЛЫЙ ГОРОД путь 1 [130пк8-144пк2] | 1 | 130,8-144,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2
| Итого по: ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ |  |  |  |  | 120 | 1066,8
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:31 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июль
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Октябрьская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07
ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ
ОКТ | КРЮКОВО путь 9Б (40-66) приемо-отпр. не задано(9 путь ) | 9Б |  | 0,1 | Строит. | 10 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ОКТ | КРЮКОВО не задано(74-75 пути ) |  |  |  | Строит. | 31 | 248 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
ОКТ | КРЮКОВО не задано(73-72 путь) |  |  |  | Строит. | 31 | 248 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
ОКТ | КРЮКОВО путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] не задано(4 путь) | IV | 612,5-614,5 |  | Строит. | 1 | 48 |  |  |  |  | 48/1
ОКТ | КРЮКОВО путь 9Б (40-66) приемо-отпр. | 9Б |  |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | КРЮКОВО путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] | III | 610,2-614,2 | 1,1 | ЦУКС | 10 | 80 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8/300 | 8 |  | 8 |  |  |  | 8
ОКТ | КРЮКОВО не задано(14Т) |  |  | 0,6 | ЦУКС | 6 | 48 |  | 8 |  |  |  | 8 | [9 empty] | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8/150 | [5 empty] | 8
ОКТ | КРЮКОВО путь 12 (57-упор) приемо-отпр. | 12 |  | 0,6 | ЦУКС | 4 | 48 | [8 empty] | 12/150 |  |  | 12 | [9 empty] | 12 |  |  | 12
ОКТ | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] | I, II, III, IV | 609,9-614,2 609,9-614,5 610,2-614,2 612,5-614,5 | 10 | Строит. | 23 | 46 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | КРЮКОВО (нов. строит.) путь(72, 73 п) |  |  |  | Строит. | 31 | 372 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0
ОКТ | КРЮКОВО путь VII (213-2/2C) главный [611пк8-616пк9] | VII | 611,8-616,9 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | КРЮКОВО путь 9 (9/9C-211) приемо-отпр. | 9 |  | 0,2 | Строит. | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/0,1 | 4/0,1
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] | I | 614,2-617,7 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь II [614пк5-618пк4] | II | 614,5-618,4 |  | Строит. | 20 | 80 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] | I | 614,2-617,7 |  | Строит. | 11 | 44 | [20 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] путь II [614пк5-618пк4] путь III [614пк2-617пк7] путь IV [614пк5-617пк7] | I, II, III, IV | 614,2-617,7 614,5-617,7 614,5-618,4 | 5 | Строит. | 23 | 46 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] | I | 614,2-617,7 |  | Строит. | 20 | 80 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь II [614пк5-618пк4] | II | 614,5-618,4 |  | Строит. | 11 | 44 | [20 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | I, II, III, IV | 617,7-622,2 617,7-622,8 618,4-622,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [8 empty] | 1/25
ОКТ | СХОДНЯ путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] | II | 618,4-622,8 | 5 | Строит. | 15 | 45 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
ОКТ | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] | I | 617,7-622,2 | 5 | Строит. | 15 | 45 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
ОКТ | СХОДНЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | III, IV | 617,7-622,8 | 5 | Строит. | 15 | 45 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | I, II, III, IV | 617,7-622,2 617,7-622,8 618,4-622,8 | 5 | Строит. | 15 | 15 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] путь II [633пк4-635пк2] путь III [633пк4-635пк4] путь IV [633пк4-635пк3] | I, II, III, IV | 630,0-632,9 630,0-633,4 630,1-633,4 632,9-635,4 633,4-635,2 633,4-635,3 633,4-635,4 | 50 | Строит. | 23 | 46 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
ОКТ | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630,0-632,9 630,0-633,4 630,1-633,4 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] стр. 11/11с, 48/48с | I | 630,0-632,9 |  | ППРС | 1 | 3 | 3/2
ОКТ | ХИМКИ путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] стр. 18, 38/38с | II | 630,0-633,4 |  | ППРС | 1 | 3 |  | 3/2
ОКТ | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630,0-632,9 630,0-633,4 630,1-633,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [22 empty] | 1/25
ОКТ | ХИМКИ путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] стр. 17/17с | III | 630,0-633,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1
ОКТ | ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] путь II [633пк4-635пк2] путь IV [633пк4-635пк3] | I, II, IV | 632,9-635,4 633,4-635,2 633,4-635,3 | 2 | Строит. | 31 | 62 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] стр. 24/24с, 4, 6, 64/64с, 66/66с | I | 635,4-639,7 |  | ППРС | 2 | 6 |  |  |  | 3/2 | 3/3
ОКТ | ХОВРИНО путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] стр. 29/29с, 52/52с, 54 | II | 635,2-640,0 |  | ППРС | 1 | 3 | [6 empty] | 3/3
ОКТ | ХОВРИНО путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] стр. 2, 26/26с, 28/28с, 60/60с, 62/62с | III | 635,4-640,0 |  | ППРС | 2 | 6 | [7 empty] | 3/3 |  | 3/2
ОКТ | ХОВРИНО путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] стр. 12/12с, 32/32с | IV | 635,3-640,0 |  | ППРС | 1 | 3 | [10 empty] | 3/2
ОКТ | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] | I, II, III, IV | 635,2-640,0 635,3-640,0 635,4-639,7 635,4-640,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [8 empty] | 1
ОКТ | ХОВРИНО путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] стр. 14/14с | II | 635,2-640,0 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 | 3/1 | 3/1
ОКТ | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] | I, II, III, IV | 635,2-640,0 635,3-640,0 635,4-639,7 635,4-640,0 | 50 | Строит. | 23 | 46 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь III [640пк0-645пк2] | I, III | 639,7-644,7 640,0-645,2 | 1,3 | Строит. | 15 | 30 | [6 empty] | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | [7 empty] | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] путь IV [640пк0-645пк2] | II, IV | 640,0-645,2 640,0-645,3 | 1,3 | Строит. | 16 | 64 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | [7 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | [8 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] | I | 639,7-644,7 | 6 | Строит. | 5 | 15 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640,0-645,3 | 6 | Строит. | 5 | 15 | [6 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640,0-645,2 | 6 | Строит. | 5 | 15 | [13 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640,0-645,2 | 6 | Строит. | 5 | 15 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639,7-644,7 640,0-645,2 640,0-645,3 | 1,8 | Строит. | 2 | 2 | [19 empty] | 1/0,1 | [6 empty] | 1/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [643пк1-643пк3] | III | 643,1-643,3 |  | ИССО | 1 | 4 | [28 empty] | 4/3
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639,7-644,7 640,0-645,2 640,0-645,3 | 1,8 | Строит. | 6 | 6 |  |  |  |  | 1/0 | 1/0 | [5 empty] | 1/0 | 1/0 | [5 empty] | 1/0 | 1/0
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | III, IV | 645,2-648,1 645,2-648,2 | 24,6 | Строит. | 23 | 46 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] стр. 25, 31, 55 | I | 644,7-646,5 |  | ППРС | 1 | 3 | [13 empty] | 3/3
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] стр. 1, 11, 23, 33, 53 | II | 645,3-645,9 |  | ППРС | 2 | 6 | [14 empty] | 3/3 |  | 3/2
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] стр. 15, 17, 20, 40, 44, 46, 5, 50 | III | 645,2-648,2 |  | ППРС | 2 | 6 | [17 empty] | 3/4 |  | 3/4
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] стр. 13, 3, 36, 42, 52, 62, 7, 9 | IV | 645,2-648,1 |  | ППРС | 2 | 6 | [20 empty] | 3/4 |  | 3/4
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | I, II, III, IV | 644,7-646,5 645,2-648,1 645,2-648,2 645,3-645,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [22 empty] | 1/25
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ (нов. строит.) путь(IД путь) |  |  | 0,6 | ЦУКС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/100
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь I (IH-19) главный [649пк3-650пк3] путь II (IIH-14) главный [649пк3-650пк3] МОСКВА-Т-ОКТ - МОСКВА-П-ОКТ путь I [646пк5-649пк3] путь II [645пк9-649пк3] | I, II | 645,9-649,3 646,5-649,3 649,3-650,3 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ - МОСКВА-П-ОКТ путь I [648пк3-649пк3] | I | 648,3-649,3 | 1 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [20 empty] | 3/250 | 3/250 | 3/250 | 3/250
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь 41 (204-240) вытяжной | 41 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [6 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь 10 (19-упор) приемо-отпр. стр. 19 | 10 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь IV (IVН-30/28) главный [649пк3-650пк0] стр. 52 | IV | 649,3-650,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [7 empty] | 3/1
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь III (IIIH-Ч7) главный [649пк3-649пк10] стр. 53 | III | 649,3-649,10 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1
| Итого по: ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 830 | 3448
ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ
ОКТ | СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь II [400пк2-417пк5] | II | 400,2-417,5 |  | Р | 10 | 30 | [15 empty] | 3/280 | 3/280 | 3/280 |  |  | 3/280 | 3/280 | 3/280 | 3/280 | 3/280 |  |  | 3/280 | 3/280
ОКТ | ЛИХОСЛАВЛЬ путь II (НД-Ч) главный [436пк4-443пк3] | II | 436,4-443,3 |  | Р | 11 | 33 | 3/300 | 3/300 | 3/300 | 3/300 |  |  | 3/300 | 3/300 | 3/300 | 3/300 | 3/300 |  |  | 3/300 | 3/200
ОКТ | ЛИХОСЛАВЛЬ путь I (Н-ЧД) главный [436пк4-443пк1] стр. 72/72 С | I | 436,4-443,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [14 empty] | 3/20
ОКТ | ДОРОШИХА - ДОРОНИНСКАЯ путь I [1пк9-9пк8] | I | 1,9-9,8 |  | Тек. сод. пути | 9 | 45 |  | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 |  | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 |  | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 |  | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 |  | 5/5
ОКТ | ДОРОШИХА путь I (Н-ЧД) главный [477пк7-480пк0] путь II (НД-Ч) главный [477пк9-480пк5] | I, II | 477,7-480,0 477,9-480,5 |  | ТО СЦБ | 2 | 4 |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ТВЕРЬ путь 37 (136-упор) приемо-отпр. | 37 |  |  | Строит. | 1 | 5880 | 5880/1
ОКТ | ТВЕРЬ путь I (Н-ЧД) главный [480пк9-485пк6] путь II (НД-Ч) главный [481пк0-485пк6] | I, II | 480,9-485,6 481,0-485,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 |  | 1/1 | [13 empty] | 1/1
ОКТ | ТВЕРЬ путь 33 (288-упор) деповской | 33 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [6 empty] | 8/20 | 8/20
ОКТ | ТВЕРЬ путь 2 (101-138) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [8 empty] | 3/20 | 3/20 | 3/20 |  |  | 3/20
ОКТ | ТВЕРЬ путь 3д (235-упор) деповской | 3д |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 36 | [13 empty] | 12/20 | 12/20 | 12/20
ОКТ | ТВЕРЬ путь Мв (123-ст.р.р.829) подъездной | Мв |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/50 | [14 empty] | 3/50
ОКТ | ТВЕРЬ путь 1 (829-гр. п.п.) подъездной | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/20
ОКТ | ТВЕРЬ путь 2 (830-ст.р.р.829) подъездной | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/100
ОКТ | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [485пк6-516пк1] | II | 485,6-516,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 |  | 3/2 | [5 empty] | 3/2 | [7 empty] | 3/2 | [5 empty] | 3/2 | [7 empty] | 3/2
ОКТ | РЕДКИНО путь I (Н-ЧД) главный [516пк1-519пк6] путь II (НД-Ч) главный [516пк1-519пк6] путь 14 (8-грПЧ) погр.-выгр. | 14, I, II | 516,1-519,6 |  | Строит. | 9 | 20 | [8 empty] | 4/1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
ОКТ | РЕДКИНО путь II (НД-Ч) главный [516пк1-519пк6] стр. 5/5С | II | 516,1-519,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [6 empty] | 3/1
ОКТ | РЕДКИНО путь I (Н-ЧД) главный [516пк1-519пк6] путь II (НД-Ч) главный [516пк1-519пк6] | I, II | 516,1-519,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 |  | 1/15 | [27 empty] | 1/15
ОКТ | РЕДКИНО путь II (НД-Ч) главный [516пк1-519пк6] стр. 15/15С | II | 516,1-519,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [30 empty] | 3/20
ОКТ | ЗАВИДОВО путь I (Н-ЧД) главный [530пк8-533пк6] путь II (НД-Ч) главный [531пк0-533пк6] | I, II | 530,8-533,6 531,0-533,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [8 empty] | 1/10 | [13 empty] | 1/10
ОКТ | КОНАКОВО ГРЭС путь I (Ч-7) главный [36пк7-36пк7] | I | 36,7-36,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/2
ОКТ | КОНАКОВО ГРЭС путь I (Ч-7) главный [37пк5-37пк5] | I | 37,5-37,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/2
ОКТ | КОНАКОВО ГРЭС путь 5 (8-19) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/2
ОКТ | КОНАКОВО ГРЭС путь 3 (4-9) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/2
ОКТ | КОНАКОВО ГРЭС путь 5 (8-19) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/2
ОКТ | КОНАКОВО ГРЭС путь 3 (4-9) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/2
ОКТ | РЕШЕТНИКОВО путь I (ПЧ-3-ЧД) главный [544пк0-547пк3] путь II (ПЧ-3-Ч) главный [544пк0-547пк3] | I, II | 544,0-547,3 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [8 empty] | 1/11 | [13 empty] | 1/11
ОКТ | РЕШЕТНИКОВО путь I (ПЧ-3-ЧД) главный [544пк3-544пк3] | I | 544,3-544,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/2
ОКТ | РЕШЕТНИКОВО путь II (ПЧ-3-Ч) главный [544пк4-544пк4] | II | 544,4-544,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/2
ОКТ | РЕШЕТНИКОВО путь II (ПЧ-3-Ч) главный [544пк6-544пк6] | II | 544,6-544,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/2
ОКТ | РЕШЕТНИКОВО путь II (ПЧ-3-Ч) главный [544пк6-544пк6] | II | 544,6-544,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/2
ОКТ | РЕШЕТНИКОВО путь I (ПЧ-3-ЧД) главный [545пк10-545пк10] | I | 545,10-545,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/2
ОКТ | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [560пк2-563пк0] путь II (НД-Ч) главный [560пк2-563пк0] | I, II | 560,2-563,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [8 empty] | 1/15
ОКТ | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [560пк2-563пк0] путь II (НД-Ч) главный [560пк2-563пк0] ПИТ.УСТР(проверка УБП) | I, II | 560,2-563,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
ОКТ | КЛИН путь II (НД-Ч) главный [560пк2-563пк0] стр. 1 | II | 560,2-563,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | 3/1
ОКТ | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [560пк2-563пк0] стр. 3 | I | 560,2-563,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  | 3/1
ОКТ | КЛИН путь II (НД-Ч) главный [560пк2-563пк0] стр. 31 | II | 560,2-563,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | 3/1
ОКТ | КЛИН путь II (НД-Ч) главный [560пк2-563пк0] стр. 14 | II | 560,2-563,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  | 3/1
ОКТ | КЛИН путь II (НД-Ч) главный [562пк5-562пк5] | II | 562,5-562,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/2
ОКТ | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [562пк5-562пк5] | I | 562,5-562,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/2
ОКТ | КЛИН путь II (НД-Ч) главный [562пк2-562пк2] | II | 562,2-562,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/2
ОКТ | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [562пк2-562пк2] | I | 562,2-562,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/2
ОКТ | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [560пк8-560пк8] | I | 560,8-560,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/2
ОКТ | КЛИН путь II (НД-Ч) главный [560пк6-560пк6] | II | 560,6-560,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/2
ОКТ | КЛИН путь II (НД-Ч) главный [560пк6-560пк6] | II | 560,6-560,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/2
ОКТ | КЛИН путь II (НД-Ч) главный [560пк2-563пк0] стр. 1, 11, 2A, 31, 4, 8 | II | 560,2-563,0 |  | ППРС | 2 | 6 | [6 empty] | 3/3 | 3/3
ОКТ | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [560пк2-563пк0] стр. 4A, 80 | I | 560,2-563,0 |  | ППРС | 1 | 3 | [7 empty] | 3/2
ОКТ | КЛИН - ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь II [575пк1-575пк1] | II | 575,1-575,1 |  | ИССО | 2 | 8 | [14 empty] | 4/2,7 |  | 4/2,7
ОКТ | КЛИН - ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I [563пк0-584пк3] | I | 563,0-584,3 |  | Тек. сод. пути | 23 | 69 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [584пк3-588пк6] путь II (НД-Ч) главный [584пк3-588пк6] | I, II | 584,3-588,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [8 empty] | 1/15 | [13 empty] | 1/15
ОКТ | ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь II (НД-Ч) главный [584пк3-588пк6] стр. 22/22С | II | 584,3-588,6 |  | ППРС | 1 | 3 | [20 empty] | 3/1
ОКТ | ПОВАРОВО I путь I (Н-ЧД) главный [598пк1-602пк2] путь II (НД-Ч) главный [598пк4-603пк5] | I, II | 598,1-602,2 598,4-603,5 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [8 empty] | 1/10 | [13 empty] | 1/10
ОКТ | ПОВАРОВО I путь II (НД-Ч) главный [599пк4-599пк4] | II | 599,4-599,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/2
ОКТ | ПОВАРОВО I путь I (Н-ЧД) главный [599пк4-599пк4] | I | 599,4-599,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/2
ОКТ | ПОВАРОВО I путь I (Н-ЧД) главный [600пк8-600пк8] | I | 600,8-600,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/2
ОКТ | ПОВАРОВО I путь II (НД-Ч) главный [600пк5-600пк5] | II | 600,5-600,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [30 empty] | 3/2
ОКТ | ПОВАРОВО I путь II (НД-Ч) главный [598пк4-603пк5] стр. 1/1С, 20/20С, 72/72С, 78/78С | II | 598,4-603,5 |  | ППРС | 2 | 6 | [27 empty] | 3/2 | 3/2
ОКТ | ПОВАРОВО I путь I (Н-ЧД) главный [598пк1-602пк2] стр. 76/76С | I | 598,1-602,2 |  | ППРС | 1 | 3 | [23 empty] | 3/1
ОКТ | ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь II [603пк5-609пк9] | II | 603,5-609,9 | 6 | Строит. | 1 | 48 | [11 empty] | 48/6
ОКТ | ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I | 602,2-609,9 | 20 | Строит. | 23 | 69 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь II [603пк5-609пк9] | II | 603,5-609,9 | 25 | Строит. | 23 | 69 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
| Итого по: ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ |  |  |  |  | 182 | 6488
ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ
ОКТ | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь I [251пк9-268пк5] | I | 251,9-268,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/1
ОКТ | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь II [251пк9-268пк8] | II | 251,9-268,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/1 |  | 3/1
ОКТ | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [274пк2-275пк8] | II | 274,2-275,8 |  | Р | 2 | 6 | [14 empty] | 3/800 | 3/800
ОКТ | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [275пк8-277пк4] | II | 275,8-277,4 |  | Р | 2 | 6 | [20 empty] | 3/800 | 3/800
ОКТ | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [271пк6-295пк8] | II | 271,6-295,8 | 8 | Тек. сод. пути | 7 | 21 | [6 empty] | 3/2400 | 3/1600 | [15 empty] | 3/800 | 3/800 |  |  | 3/800 | 3/800 | 3/800
ОКТ | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [274пк9-275пк7] | II | 274,9-275,7 |  | Р | 1 | 3 | [16 empty] | 3/800
ОКТ | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь I [271пк6-295пк6] | I | 271,6-295,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/1 |  | 3/1
ОКТ | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [271пк6-295пк8] | II | 271,6-295,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/1 |  | 3/1
ОКТ | АЛЕШИНКА - БЕРЕЗАЙКА путь II [298пк6-304пк6] | II | 298,6-304,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/3 |  | 3/3
ОКТ | АЛЕШИНКА - БЕРЕЗАЙКА путь I [298пк6-304пк6] | I | 298,6-304,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/1
ОКТ | БЕРЕЗАЙКА путь I (Н-ЧД) главный [306пк5-307пк3] | I | 306,5-307,3 |  | Р | 2 | 6 | [8 empty] | 3/800 | 3/800
ОКТ | БЕРЕЗАЙКА путь I (Н-ЧД) главный [304пк6-307пк6] стр. 9/9С | I | 304,6-307,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1
ОКТ | БЕРЕЗАЙКА путь II (НД-Ч) главный [304пк6-307пк6] стр. 16/16С, 17/17С, 30/30С | II | 304,6-307,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1
ОКТ | БЕРЕЗАЙКА путь I (Н-ЧД) главный [304пк6-307пк6] | I | 304,6-307,6 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/1600
ОКТ | БЕРЕЗАЙКА путь I (Н-ЧД) главный [304пк6-307пк6] стр. 28/28С | I | 304,6-307,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  | 3/2
ОКТ | БЕРЕЗАЙКА путь I (Н-ЧД) главный [304пк6-307пк6] стр. 6/6С | I | 304,6-307,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [8 empty] | 3/2
ОКТ | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь I [313пк3-314пк1] | I | 313,3-314,1 |  | Р | 1 | 3 | [13 empty] | 3/800
ОКТ | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь I [307пк6-319пк2] | I | 307,6-319,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4
ОКТ | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь I [307пк6-319пк2] | I | 307,6-319,2 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/800 | [21 empty] | 3/800
ОКТ | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь I [307пк6-319пк2] | I | 307,6-319,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1
ОКТ | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь II [307пк6-319пк1] | II | 307,6-319,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1
ОКТ | БОЛОГОЕ-МОСК путь II (НД-Ч) главный [319пк1-323пк3] | II | 319,1-323,3 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 | [7 empty] | 3/3 |  | 3/3 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4
ОКТ | БОЛОГОЕ-МОСК путь вV (М103/101-5Н) главный [1пк0-2пк3] путь V (М101/103-5Ч) главный [1пк0-3пк7] путь 12 (502-упор) деповской путь 13 (63-175) приемо-отпр. путь 21 (165-ст.р.р.120) приемо-отпр. путь 22 (167-126) приемо-отпр. путь 23 (145-122) приемо-отпр. путь 24 (169-130) приемо-отпр. путь 25 (143-1... (см. карточку) | 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 6, 7, 74, 75, 76, 8, 82, 83, 84, 85, 86, 9, V, вV | 1,0-2,3 1,0-3,7 |  | Тек. сод. пути | 24 | 72 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 6/30 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15
ОКТ | БОЛОГОЕ-МОСК путь I (Н-ЧД) главный [319пк2-323пк4] путь V (М101/103-5Ч) главный [2пк1-2пк1] | I, V | 2,1-2,1 319,2-323,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/2
ОКТ | БОЛОГОЕ-МОСК путь I (Н-ЧД) главный [319пк2-323пк4] путь V (М101/103-5Ч) главный [1пк10-1пк10] | I, V | 1,10-1,10 319,2-323,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/2
ОКТ | БОЛОГОЕ-МОСК путь вV (М103/101-5Н) главный [1пк0-2пк3] | вV | 1,0-2,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/2
ОКТ | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [333пк2-333пк10] | II | 333,2-333,10 |  | Р | 1 | 3 | [22 empty] | 3/800
ОКТ | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [343пк3-344пк0] | II | 343,3-344,0 |  | Р | 1 | 3 | [23 empty] | 3/800
ОКТ | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [343пк9-344пк7] | II | 343,9-344,7 |  | Р | 1 | 3 | [27 empty] | 3/800
ОКТ | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [328пк5-344пк7] | II | 328,5-344,7 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/1600 | [6 empty] | 3/800
ОКТ | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [328пк5-344пк7] | II | 328,5-344,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1
ОКТ | АКАДЕМИЧЕСК путь I (Н-ЧД) главный [344пк7-347пк5] стр. 5/5C | I | 344,7-347,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  | 3/1
ОКТ | АКАДЕМИЧЕСК путь I (Н-ЧД) главный [344пк7-347пк5] стр. 10/10C, 3/3C, 6/6C | I | 344,7-347,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | АКАДЕМИЧЕСК - ЛЕОНТЬЕВО путь II [347пк5-355пк0] | II | 347,5-355,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1
ОКТ | ЛЕОНТЬЕВО путь I (Н-ЧД) главный [355пк1-357пк10] ЛЕОНТЬЕВО - ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь I [358пк1-360пк7] | I | 355,1-357,10 358,1-360,7 | 5,6 | ППВ пути | 2 | 6 | [22 empty] | 3/3000 | 3/2600
ОКТ | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь I (Н-ЧД) главный [360пк7-367пк1] | I | 360,7-367,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [15 empty] | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/3
ОКТ | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь II (НД-Ч) главный [363пк6-367пк1] стр. 3/3С, 36/36С | II | 363,6-367,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [28 empty] | 3/1
ОКТ | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК - ЕЛИЗАРОВКА путь I [367пк1-369пк10] ЕЛИЗАРОВКА путь I (Н-ЧД) главный [370пк2-371пк10] | I | 367,1-369,10 370,2-371,10 | 4,9 | ППВ пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/2500 | 3/2400
ОКТ | ЕЛИЗАРОВКА путь I (Н-ЧД) главный [370пк1-372пк0] путь II (НД-Ч) главный [370пк1-372пк0] | I, II | 370,1-372,0 |  | ТО СЦБ | 3 | 6 |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ОСЕЧЕНКА путь II (НД-Ч) главный [379пк8-382пк2] стр. 6/6С, 7/7С, 9/9С | II | 379,8-382,2 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 | [16 empty] | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [379пк8-382пк2] путь II (НД-Ч) главный [379пк8-382пк2] | I, II | 379,8-382,2 |  | ТО СЦБ | 2 | 4 | [8 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
| Итого по: ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ |  |  |  |  | 98 | 289
ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ
ОКТ | ПОДОБИНО путь I (Н-Ч) главный [121пк4-123пк1] СОНКОВО - ПОДОБИНО путь 1 [115пк1-121пк4] | 1, I | 115,1-121,4 121,4-123,1 | 7,9 | ППВ пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/7900
ОКТ | СОНКОВО - ПОДОБИНО путь 1 [108пк2-121пк4] | 1 | 108,2-121,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [27 empty] | 4/20 |  | 4/20
ОКТ | ПОДОБИНО - БЕЖЕЦК путь 1 [123пк1-133пк8] | 1 | 123,1-133,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | БЕЖЕЦК - ШИШКОВО путь 1 [137пк1-148пк3] | 1 | 137,1-148,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/15
ОКТ | ШИШКОВО - ВИКТОРОВО путь 1 [150пк1-158пк2] | 1 | 150,1-158,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/15
ОКТ | ШИШКОВО - ВИКТОРОВО путь 1 [150пк1-158пк2] | 1 | 150,1-158,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/15
ОКТ | ВИКТОРОВО - СИДОРКОВО путь 1 [160пк1-173пк9] | 1 | 160,1-173,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/15
ОКТ | СИДОРКОВО - МАКСАТИХА путь 1 [175пк8-185пк4] | 1 | 175,8-185,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/15
ОКТ | МАКСАТИХА путь I (Н-Ч) главный [185пк4-5пк4] | I | 5,4-185,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [27 empty] | 2,5/2
ОКТ | МАЛЫШЕВО путь I (Н-Ч) главный [200пк5-201пк5] | I | 200,5-201,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/4
ОКТ | МАЛЫШЕВО - БРУСОВО путь 1 [202пк4-213пк0] | 1 | 202,4-213,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
ОКТ | БРУСОВО путь I (св.Н-св.Ч) главный [213пк2-213пк2] | I | 213,2-213,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/2
ОКТ | БРУСОВО - ЕРЕМКОВО путь 1 [215пк1-222пк0] | 1 | 215,1-222,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ОКТ | ЕРЕМКОВО - УДОМЛЯ путь 1 [223пк9-237пк6] | 1 | 223,9-237,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | УДОМЛЯ - ПАНЫШИНО путь 1 [239пк7-245пк0] | 1 | 239,7-245,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | УДОМЛЯ - ПАНЫШИНО путь 1 [239пк7-245пк0] | 1 | 239,7-245,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [15 empty] | 3/200
ОКТ | ПАНЫШИНО путь I (св.Н-св.Ч) главный [245пк0-247пк1] | I | 245,0-247,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/30
ОКТ | ГРИБЛЯНКА путь I (св.Н-св.Ч) главный [252пк5-253пк5] | I | 252,5-253,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ДРЕМУХА путь I (Н-Ч) главный [259пк5-260пк7] | I | 259,5-260,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
ОКТ | КАФТИНО путь I (св.Н-св.Ч) главный [280пк6-282пк8] МСТА путь I (св.Н-св.Ч) главный [267пк6-269пк7] МСТА - КАФТИНО путь 1 [269пк7-280пк6] | 1, I | 267,6-269,7 269,7-280,6 280,6-282,8 | 14,5 | ППВ пути | 2 | 16 | [9 empty] | 8/7250 |  | 8/7250
ОКТ | МСТА путь I (св.Н-св.Ч) главный [267пк6-269пк7] | I | 267,6-269,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/30
ОКТ | ПЛАТИЩЕНКА путь I (Н-Ч) главный [289пк4-289пк7] ПЛАТИЩЕНКА - МЕДВЕДЕВО путь 1 [289пк7-289пк9] | 1, I | 289,4-289,7 289,7-289,9 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/500
ОКТ | МЕДВЕДЕВО путь I (ЧБ1-ст.р.р. 95) главный [292пк3-296пк2] | I | 292,3-296,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
| Итого по: ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ |  |  |  |  | 38 | 154,5
ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ
ОКТ | ШАХОВСКАЯ - МУРИКОВО путь 1 [156пк0-161пк3] | 1 | 156,0-161,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | ШАХОВСКАЯ - МУРИКОВО путь 1 [156пк0-161пк3] | 1 | 156,0-161,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2
ОКТ | ОБОВРАЖЬЕ - ПОГОРЕЛ ГОР путь 1 [185пк7-194пк0] | 1 | 185,7-194,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ПОГОРЕЛ ГОР путь I (Н-Ч) главный [194пк0-195пк9] | I | 194,0-195,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
ОКТ | ПОГОРЕЛ ГОР - КУРКОВО путь 1 [195пк9-201пк7] | 1 | 195,9-201,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2
ОКТ | КУРКОВО - БАРТЕНЕВО путь 1 [203пк3-209пк9] | 1 | 203,3-209,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | БАРТЕНЕВО путь I (Н-Ч) главный [209пк9-211пк7] | I | 209,9-211,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2
ОКТ | БАРТЕНЕВО - ЗУБЦОВ путь 1 [211пк7-218пк5] | 1 | 211,7-218,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2
ОКТ | ЗУБЦОВ - АРИСТОВО путь 1 [220пк2-226пк0] | 1 | 220,2-226,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2
ОКТ | АРИСТОВО стр. 1, 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/3
ОКТ | РЖЕВ-БАЛТ стр. 10, 2, 3, 5, 52, 62, 72, 82 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 12 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 |  | 4/2
ОКТ | МАХЕРОВО - ОЛЕНИНО путь 1 [279пк1-288пк8] | 1 | 279,1-288,8 |  | Тек. сод. пути | 13 | 52 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1
ОКТ | НЕЛИДОВО стр. 16, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [20 empty] | 3/2
ОКТ | НЕЛИДОВО - ПОДСОСЕНКА путь 1 [336пк0-346пк4] | 1 | 336,0-346,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
ОКТ | ЗЕМЦЫ - ЗАМОШЬЕ путь 1 [361пк0-368пк2] | 1 | 361,0-368,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/2 | [15 empty] | 4/2
ОКТ | ЗЕМЦЫ - ЗАМОШЬЕ путь 1 [361пк0-368пк2] | 1 | 361,0-368,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
ОКТ | ЗЕМЦЫ - ЗАМОШЬЕ путь 1 [361пк0-368пк2] | 1 | 361,0-368,2 |  | Тек. сод. пути | 13 | 52 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1
ОКТ | ЗАМОШЬЕ стр. 1, 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [24 empty] | 3/2
ОКТ | ЗАП ДВИНА стр. 12, 17, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 | [10 empty] | 3/2 |  |  | 3/2
ОКТ | РЖЕВ-БЕЛ стр. 1А, 25, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3
| Итого по: ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ |  |  |  |  | 48 | 188
ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ - ОПУХЛИКИ путь I [313пк6-349пк0] | I | 313,6-349,0 |  | Тек. сод. пути | 13 | 65 | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5
ОКТ | ВЯЗЬЕ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
ОКТ | ДЕДОВИЧИ стр. 1, 2, 3, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
ОКТ | ДЕДОВИЧИ стр. 1 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 | [28 empty] | 5/1
ОКТ | СУДОМА стр. 5, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [20 empty] | 3/2
ОКТ | ПЛОТОВЕЦ - ЧИХАЧЕВО путь I [299пк0-308пк1] | I | 299,0-308,1 |  | КР СЦБ | 2 | 8 | [6 empty] | 4/1 | [9 empty] | 4/1
ОКТ | ЧИХАЧЕВО стр. 1, 2, 4, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 5 | [6 empty] | 5/4
ОКТ | ЛОЗОВИЦЫ - СУЩЕВО путь I [330пк5-340пк0] | I | 330,5-340,0 | 9,5 | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  |  | 6/1900 |  |  | 6/1900
ОКТ | СУЩЕВО стр. 1, 101, 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/3
ОКТ | СУЩЕВО стр. 10, 14, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/3
ОКТ | СУЩЕВО - ЗАГОСКИНО путь I [342пк0-349пк1] | I | 342,0-349,1 | 7,9 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [9 empty] | 6/1975 |  |  |  | 6/1975 |  |  | 6/1975 |  |  |  | 6/1975
ОКТ | ЗАГОСКИНО стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 6 | [17 empty] | 6/4
ОКТ | ЗАГОСКИНО - ЛОКНЯ путь I [351пк0-365пк2] | I | 351,0-365,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/6
ОКТ | ЗАГОСКИНО - ЛОКНЯ путь I [351пк0-365пк2] | I | 351,0-365,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/6
ОКТ | ЛОКНЯ - СТРИМОВИЧИ путь I [367пк2-374пк8] | I | 367,2-374,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/6
ОКТ | ЛОКНЯ - СТРИМОВИЧИ путь I [367пк2-374пк8] | I | 367,2-374,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/6
ОКТ | СТРИМОВИЧИ - САМОЛУКОВО путь I [376пк9-385пк1] | I | 376,9-385,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/6
ОКТ | СТРИМОВИЧИ - САМОЛУКОВО путь I [376пк9-385пк1] | I | 376,9-385,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/6
ОКТ | САМОЛУКОВО - КИСЕЛЕВИЧИ путь I [387пк0-402пк7] | I | 387,0-402,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/6
ОКТ | САМОЛУКОВО - КИСЕЛЕВИЧИ путь I [387пк0-402пк7] | I | 387,0-402,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 | [13 empty] | 5/2 |  | 5/2 |  | 5/2 |  |  | 5/1
ОКТ | КИСЕЛЕВИЧИ путь I ("Н"-"Ч") главный [402пк7-404пк5] | I | 402,7-404,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [27 empty] | 5/2 |  | 5/2
ОКТ | ШУБИНО путь I ("Н"-"Ч") главный [412пк4-414пк5] | I | 412,4-414,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [29 empty] | 5/2
ОКТ | ШУБИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь I [414пк5-421пк1] | I | 414,5-421,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/6
ОКТ | ШУБИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь I [414пк5-421пк1] | I | 414,5-421,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/6
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 12, 25, 28а, 37, 4, 51, 8, 81 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [425пк5-426пк2] | I | 425,5-426,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4 |  | 4
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [424пк7-432пк8] | I | 424,7-432,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/6
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [424пк7-432пк8] | I | 424,7-432,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/6
ОКТ | ВЛАСЬЕ - ИЗОЧА путь I [434пк6-444пк2] | I | 434,6-444,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/6
ОКТ | ВЛАСЬЕ - ИЗОЧА путь I [434пк6-444пк2] | I | 434,6-444,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/6
ОКТ | ИЗОЧА - РЗД 451 КМ путь I [445пк6-450пк4] | I | 445,6-450,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/6
ОКТ | ИЗОЧА - РЗД 451 КМ путь I [445пк6-450пк4] | I | 445,6-450,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/6
ОКТ | РЗД 451 КМ стр. 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1
ОКТ | РЗД 451 КМ стр. 1, 2, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 |  |  |  | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | РЗД 451 КМ - ГОРУШКИ-НЕВ путь I [452пк3-460пк7] | I | 452,3-460,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/6
ОКТ | РЗД 451 КМ - ГОРУШКИ-НЕВ путь I [452пк3-460пк7] | I | 452,3-460,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/6
ОКТ | ГОРУШКИ-НЕВ - НЕВЕЛЬ II путь I [462пк1-465пк7] | I | 462,1-465,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/6 | [15 empty] | 4/6
ОКТ | ГОРУШКИ-НЕВ - НЕВЕЛЬ II путь I [462пк1-465пк7] | I | 462,1-465,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/6
ОКТ | ГОРУШКИ-НЕВ - НЕВЕЛЬ II путь I [462пк1-465пк7] | I | 462,1-465,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/6
ОКТ | НЕВЕЛЬ II путь I (Н-Ч) главный | I |  | 2 | КРН | 13 | 156 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12
ОКТ | НЕВЕЛЬ II стр. 12, 2, 20, 23, 25, 27, 29, 34, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | 3/1
ОКТ | НЕВЕЛЬ II - ЗАВЕРЕЖЬЕ путь I [468пк1-468пк3] | I | 468,1-468,3 | 0,1 | КРН | 13 | 156 |  | 12/57 |  | 12/57 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12
ОКТ | НЕВЕЛЬ II - ЗАВЕРЕЖЬЕ путь I [468пк0-475пк2] | I | 468,0-475,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/6
ОКТ | НЕВЕЛЬ II - ЗАВЕРЕЖЬЕ путь I [468пк0-475пк2] | I | 468,0-475,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/6
ОКТ | ЗАВЕРЕЖЬЕ путь I (Н-Ч) главный | I |  | 0,9 | КРН | 13 | 156 |  | 12/200 |  | 12/200 |  |  | 12/200 |  | 12/177 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12
ОКТ | ЗАВЕРЕЖЬЕ путь I (Н-Ч) главный | I |  | 0,4 | КРН | 13 | 156 |  | 12/100 |  | 12 |  |  | 12/68 |  | 12 |  | 12/68 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12
ОКТ | ЗАВЕРЕЖЬЕ - ЕЗЕРИЩЕ путь I [477пк2-486пк1] | I | 477,2-486,1 | 9 | КРН | 13 | 156 |  | 12/1200 |  | 12/1200 |  |  | 12/1200 |  | 12/1200 |  | 12/898 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12
ОКТ | ЗАВЕРЕЖЬЕ - ЕЗЕРИЩЕ путь I [479пк4-482пк7] | I | 479,4-482,7 | 2,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/1133 |  | 4/1133
| Итого по: ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 133 | 1082
ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ
ОКТ | НОВОИЗБОРСК стр. 2, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  | 4/3
ОКТ | НОВОИЗБОРСК стр. 1, 22, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/3
ОКТ | ЛИВАМЯЭ стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | ПЕЧОРЫ-ПСКОВ стр. 1, 3, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/3
ОКТ | ЛУГА I - СЕРЕБРЯНКА путь I [139пк5-159пк1] | I | 139,5-159,1 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | ЛУГА I - СЕРЕБРЯНКА путь I [139пк5-159пк1] | I | 139,5-159,1 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/3000
ОКТ | ЛЯМЦЕВО - ПЛЮССА путь II [178пк1-181пк9] | II | 178,1-181,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
ОКТ | ЛЯМЦЕВО - ПЛЮССА путь I [172пк5-181пк9] | I | 172,5-181,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 4/4 | [11 empty] | 2/2
ОКТ | СТРУГИ КРАСН путь II (НД-Ч) главный [204пк9-206пк8] | II | 204,9-206,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/100 |  |  | 4/100
ОКТ | ЛАПИНО - НОВОСЕЛЬЕ путь II [219пк1-227пк5] | II | 219,1-227,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | ЛАПИНО - НОВОСЕЛЬЕ путь I [219пк1-227пк5] | I | 219,1-227,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
ОКТ | НОВОСЕЛЬЕ - МОЛОДИ путь II [229пк3-238пк7] | II | 229,3-238,7 | 9,4 | ППВ пути | 3 | 12 | 4/3000 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 4/3400
ОКТ | НОВОСЕЛЬЕ - МОЛОДИ путь II [229пк3-238пк7] | II | 229,3-238,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/366
ОКТ | МОЛОДИ стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/2
ОКТ | МОЛОДИ - ТОРОШИНО путь I [241пк2-253пк2] | I | 241,2-253,2 | 12 | ППВ пути | 5 | 20 | [6 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2000
ОКТ | ТОРОШИНО путь I (Н-Ч) главный [253пк2-254пк9] | I | 253,2-254,9 | 1,7 | ППВ пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1700
ОКТ | ТОРОШИНО стр. 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/3
ОКТ | ТОРОШИНО стр. 1, 3, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/3
ОКТ | ПСКОВ-ПАС стр. 3, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/3
ОКТ | ПСКОВ-ПАС стр. 11, 17, 73 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3
ОКТ | ПСКОВ-ПАС стр. 13, 15, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/3
ОКТ | ПСКОВ-ТОВ путь I (Н-Ч) главный [2пк7-2пк7] | I | 2,7-2,7 |  | ИССО | 1 | 6 |  |  | 6/20
ОКТ | ПСКОВ-ТОВ путь I (Н-Ч) главный [1пк4-3пк0] ПЕРЕЕЗД(№ 38 2 км пк 6) | I | 1,4-3,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2
ОКТ | ПСКОВ-ТУРИСТ стр. 200, 201 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2
ОКТ | ЧЕРЕХА стр. 2, 3, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/3
ОКТ | ДУЛОВСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [310пк1-312пк2] | I | 310,1-312,2 | 1,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/550 | 4/550
ОКТ | ДУЛОВСКАЯ - ОСТРОВ путь I [312пк2-325пк2] | I | 312,2-325,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/4 | 4/4 |  |  |  | 4/5 |  | 4/5
ОКТ | РИТУПЕ - ПЫТАЛОВО путь I [355пк0-367пк5] | I | 355,0-367,5 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/1500 | 4/1500
| Итого по: ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 57 | 230
ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ
ОКТ | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь 25 (43-65) соединит. МАНЕВ. СИГНАЛ(М2-СП№43) | 25 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [8 empty] | 8/10 | [7 empty] | 8/10
ОКТ | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь 6 (45-упор) прочий МАНЕВ. СИГНАЛ(СП№45-упор) | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/40
ОКТ | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь I (св.М1-упор) главный [1пк0-1пк7] стр. 15, 23, 33, 54 | I | 1,0-1,7 |  | ППРС | 1 | 5 | [9 empty] | 5/4
ОКТ | БРОНЕВАЯ - ЛИГОВО путь I [7пк9-7пк9] | I | 7,9-7,9 |  | ИССО | 1 | 6 | [10 empty] | 6/15
ОКТ | ЛИГОВО путь I оп (НМ1-св.ЧД) главный [14пк4-14пк7] МАНЕВ. СИГНАЛ(НМ1-М4) | I оп | 14,4-14,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 15 |  | 5/100 | 5/100 |  |  |  |  | 5/100
ОКТ | ЛИГОВО путь II оп (39-св.Ч) главный [14пк4-14пк4] МАНЕВ. СИГНАЛ(М25-М2) | II оп | 14,4-14,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 15 | [13 empty] | 5/100 |  | 5/100 | 5/100
ОКТ | НОВ ПЕТЕРГОФ путь II (св.Ч-св.НД) главный [28пк8-30пк2] стр. 3, 5 | II | 28,8-30,2 |  | ППРС | 1 | 4 | 4/2
ОКТ | НОВ ПЕТЕРГОФ - ОРАНИЕНБАУМ путь I [38пк7-38пк10] | I | 38,7-38,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [6 empty] | 6/200 |  | 6/200
ОКТ | НОВ ПЕТЕРГОФ - ОРАНИЕНБАУМ путь II [38пк7-38пк10] | II | 38,7-38,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [15 empty] | 6/200 | [11 empty] | 6/200
ОКТ | НОВ ПЕТЕРГОФ - ОРАНИЕНБАУМ путь I [31пк9-33пк2] | I | 31,9-33,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/80 | [6 empty] | 4/80
ОКТ | НОВ ПЕТЕРГОФ - ОРАНИЕНБАУМ путь I [30пк2-39пк2] | I | 30,2-39,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
ОКТ | НОВ ПЕТЕРГОФ - ОРАНИЕНБАУМ путь II [30пк2-39пк2] | II | 30,2-39,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
ОКТ | НОВ ПЕТЕРГОФ - ОРАНИЕНБАУМ путь I [35пк1-36пк2] | I | 35,1-36,2 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2000
ОКТ | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] путь 2 (1-8) приемо-отпр. путь 3 (3-12) приемо-отпр. путь 4 (9-10) приемо-отпр. путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. БРОНКА - БОЛЬШАЯ ИЖОРА путь I [48пк5-51пк4] ОРАНИЕНБАУМ - БРОНКА путь I [42пк5-46пк2] | 2, 3, 4, 5, 6, I | 42,5-46,2 46,2-48,5 48,5-51,4 | 1 | Строит. | 23 | 92 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
ОКТ | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] путь 2 (1-8) приемо-отпр. стр. 15 | 2, I | 46,2-48,5 | 0,1 | Строит. | 1 | 8 | [7 empty] | 8/0,1
ОКТ | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] стр. 20, 24 СТР(23,31,20,24,46,48сс) ХОДОВОЙ ПУТЬ(ПНП ММПК) | I | 46,2-48,5 | 0,1 | Строит. | 6 | 48 | [13 empty] | 8/0,1 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8
ОКТ | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] СТР(23,31,20,24,46,48СС) | I | 46,2-48,5 |  | ЦУКС | 6 | 48 | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  |  | 8/1 |  |  | 8/1
ОКТ | ЛЕБЯЖЬЕ - КАЛИЩЕ путь I [62пк5-81пк4] | I | 62,5-81,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/3 |  |  | 3/3
ОКТ | ГОРЕЛОВО путь II (гр.стан-св.Ч) главный [20пк4-20пк8] ГОРЕЛОВО - КРАСНОЕ СЕЛО путь II [20пк8-24пк9] | II | 20,4-20,8 20,8-24,9 | 2,7 | К КС | 5 | 40 | [13 empty] | 8/540 | 8/540 |  | 8/540 | 8/540 |  |  | 8/540
ОКТ | ГОРЕЛОВО путь I (Н-гр.стан) главный [20пк4-20пк8] ГОРЕЛОВО - КРАСНОЕ СЕЛО путь I [20пк8-24пк9] | I | 20,4-20,8 20,8-24,9 | 2,7 | К КС | 5 | 40 | [21 empty] | 8/540 |  | 8/540 | 8/540 |  | 8/540 | 8/540
ОКТ | КРАСНОЕ СЕЛО путь I (св.Н-св.Ч) главный [24пк9-27пк4] стр. 1, 11, 12 УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(М3-СП№2) | I | 24,9-27,4 |  | ППРС | 1 | 4 |  | 4/3
ОКТ | КРАСНОЕ СЕЛО путь II (гр-2) главный [24пк10-25пк5] стр. 3, 9 УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(М5-М9) | II | 24,10-25,5 |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/2
ОКТ | КРАСНОЕ СЕЛО путь I (св.Н-св.Ч) главный [24пк9-27пк4] МАНЕВ. СИГНАЛ(Н-Н1) | I | 24,9-27,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 15 | [20 empty] | 5/100 |  | 5/100 | 5/100
ОКТ | КРАСНОЕ СЕЛО путь II (гр-2) главный [24пк9-27пк1] МАНЕВ. СИГНАЛ(М5-М4) | II | 24,9-27,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 15 | [27 empty] | 5/100 |  | 5/100 | 5/100
ОКТ | ПУДОСТЬ путь I (Н-Ч) главный [39пк8-41пк5] | I | 39,8-41,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
ОКТ | ГАТЧИНА-П-БАЛТ - ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь I [47пк7-48пк6] | I | 47,7-48,6 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1100
ОКТ | ПРЕДПОРТОВАЯ - ШОССЕЙНАЯ путь II [10пк4-11пк8] ШОССЕЙНАЯ путь II (св.НД-св.Ч) главный [11пк8-14пк2] | II | 10,4-11,8 11,8-14,2 |  | К КС | 2 | 8 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | ПРЕДПОРТОВАЯ - ШОССЕЙНАЯ путь I [10пк4-11пк7] | I | 10,4-11,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
ОКТ | ПРЕДПОРТОВАЯ - ШОССЕЙНАЯ путь II [10пк4-11пк8] | II | 10,4-11,8 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
ОКТ | ШОССЕЙНАЯ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [11пк7-14пк2] ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь I [14пк2-21пк5] | I | 11,7-14,2 14,2-21,5 |  | К КС | 4 | 16 | 4 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ОКТ | ШОССЕЙНАЯ путь II (св.НД-св.Ч) главный [11пк8-14пк2] ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь II [14пк2-21пк5] | II | 11,8-14,2 14,2-21,5 |  | К КС | 4 | 16 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ОКТ | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь II (св.НД-св.Ч) главный [21пк5-23пк8] ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь II [14пк2-21пк5] | II | 14,2-21,5 21,5-23,8 | 10 | ППВ пути | 4 | 16 | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500
ОКТ | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ - ВЕРЕВО путь I [23пк9-33пк2] | I | 23,9-33,2 | 9,3 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/2300 |  |  |  | 4/2300 |  |  | 4/2300
ОКТ | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ - ВЕРЕВО путь II [23пк10-33пк2] | II | 23,10-33,2 | 9,3 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [10 empty] | 4/2400 |  |  |  | 4/2300 |  |  | 4/2300 |  |  |  | 4/2300
ОКТ | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ - ВЕРЕВО путь I [23пк8-33пк2] | I | 23,8-33,2 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1
ОКТ | ВЕРЕВО путь I (Н-Ч) главный [34пк3-34пк9] стр. 4, 6 УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(Н1-М4) | I | 34,3-34,9 |  | ППРС | 1 | 4 | 4/2
ОКТ | ВЕРЕВО - ГАТЧИНА-ВАРШ путь I [35пк1-43пк9] | I | 35,1-43,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/4
ОКТ | ВЕРЕВО - ГАТЧИНА-ВАРШ путь II [35пк1-43пк9] | II | 35,1-43,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/4
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ путь I (Н-Чд) главный [43пк9-48пк9] стр. 40 | I | 43,9-48,9 |  | ППРС | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ путь II (Ч-Нд) главный [43пк9-48пк9] стр. 58 | II | 43,9-48,9 |  | ППРС | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ путь I (Н-Чд) главный [43пк9-48пк9] стр. 50, 56 | I | 43,9-48,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [16 empty] | 2/2
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ путь I (Н-Чд) главный [43пк10-48пк7] | I | 43,10-48,7 | 4,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/2400 | [6 empty] | 4/2400
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ путь II (Ч-Нд) главный [43пк10-48пк7] | II | 43,10-48,7 | 4,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [27 empty] | 4/2400 |  |  | 4/2400
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ путь II (Ч-Нд) главный [43пк9-48пк9] стр. 14, 2, 8 | II | 43,9-48,9 |  | ППРС | 1 | 3 | [8 empty] | 3/3
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ путь I (Н-Чд) главный [43пк9-48пк9] стр. 10, 18, 26, 4, 6 | I | 43,9-48,9 |  | ППРС | 1 | 5 | [22 empty] | 5/5
ОКТ | СТРОГАНОВО - МШИНСКАЯ путь II [90пк1-105пк1] | II | 90,1-105,1 | 15,1 | ППВ пути | 2 | 12 | [9 empty] | 6/6000 |  |  |  | 6/3800
ОКТ | СТРОГАНОВО - МШИНСКАЯ путь I [78пк7-105пк1] | I | 78,7-105,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [7 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1 |  |  | 3/1
ОКТ | СТРОГАНОВО - МШИНСКАЯ путь II [78пк7-105пк1] | II | 78,7-105,1 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 |  |  | 3/1 | [6 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1
ОКТ | СТРОГАНОВО - МШИНСКАЯ путь I [78пк7-105пк1] | I | 78,7-105,1 | 40 | Тек. сод. пути | 9 | 27 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  |  | 3/1500
ОКТ | МШИНСКАЯ - ТОЛМАЧЕВО путь I [107пк6-121пк0] | I | 107,6-121,0 | 20 | Тек. сод. пути | 9 | 28 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 3/1500
ОКТ | МШИНСКАЯ - ТОЛМАЧЕВО путь II [107пк6-121пк0] | II | 107,6-121,0 | 20 | Тек. сод. пути | 9 | 27 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  |  | 3/2000
ОКТ | ТОЛМАЧЕВО - ГЕНЕРАЛА ОМЕЛЬЧЕНКО путь I [125пк7-130пк10] | I | 125,7-130,10 | 5,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/1800 |  |  | 4/1800
ОКТ | ТОЛМАЧЕВО - ГЕНЕРАЛА ОМЕЛЬЧЕНКО путь II [125пк7-130пк10] | II | 125,7-130,10 | 5,3 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [13 empty] | 3/1800 |  |  | 3/1700 | [6 empty] | 3/1800
ОКТ | ЛУГА I путь II (32-12) главный [135пк3-139пк0] путь II (гр-79) главный [135пк3-139пк0] путь II (79-32) главный [135пк3-139пк0] | II | 135,3-139,0 | 3,2 | РС | 1 | 72 | [8 empty] | 72/3250
ОКТ | ЛУГА I путь I (свН-81) главный [135пк3-139пк5] путь I (38-cвЧ) главный [135пк3-139пк5] путь I (81-38) главный [135пк3-139пк5] | I | 135,3-139,5 |  | К КС | 3 | 12 | [9 empty] | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3
ОКТ | ЛУГА I путь II (79-32) главный [135пк3-139пк0] | II | 135,3-139,0 | 1,9 | К КС | 5 | 40 | [11 empty] | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 8
ОКТ | ЛУГА I путь I (81-38) главный [135пк3-139пк5] путь 3 (85-48) приемо-отпр. путь 5 (93-52) приемо-отпр. путь 7 (95-упор) прочий | 3, 5, 7, I | 135,3-139,5 |  | К КС | 3 | 6 | [20 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
ОКТ | ЛУГА I путь 9 (13-27) приемо-отпр. | 9 |  |  | К КС | 7 | 42 | [17 empty] | 6 |  |  |  | 6 | 6 |  | 6/3 | 6/3 | 6/3 |  | 6/3
| Итого по: ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ |  |  |  |  | 177 | 880
ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [9пк1-9пк1] | I | 9,1-9,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/50
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ - СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь I [1пк5-1пк7] СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь I (13-8) главный [1пк7-4пк3] ВХ.СИГ(СП 13 до СП 8) | I | 1,5-1,7 1,7-4,3 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [21 empty] | 5/500
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ - СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь II [1пк6-2пк0] СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ ВХ.СИГ(СП 27 до гран) | II | 1,6-2,0 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [17 empty] | 5/500
ОКТ | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь II (27-гран) главный [2пк0-2пк3] стр. 21, 23, 25 | II | 2,0-2,3 |  | ППРС | 1 | 4 |  |  |  | 4/3
ОКТ | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь Iгл (Н-ЧД) главный [3пк7-7пк1] путь IIг (НД-Ч) главный [3пк7-7пк1] путь 4 (33-10) приемо-отпр. путь 6 (25-16) приемо-отпр. | 4, 6, IIг, Iгл | 3,7-7,1 | 0 | КР СЦБ | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1
ОКТ | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь II (27-гран) главный [2пк0-2пк3] стр. 27 | II | 2,0-2,3 | 0,1 | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | 4/50 |  |  | 4/50
ОКТ | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь 4 (33-10) приемо-отпр. стр. 33 | 4 |  | 0,1 | Тек. сод. с/п | 3 | 18 | [7 empty] | 6/50 |  |  | 6/50 |  |  |  | 6/50
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь I (ГР-св.НЦ) главный [3пк1-3пк8] стр. 4, 8 УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(М4-Н1) | I | 3,1-3,8 |  | ППРС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь II (св.Ч-св.НЦ2) главный [3пк8-4пк8] стр. 25 УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(Ч2-М25) | II | 3,8-4,8 |  | ППРС | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь 5 (47-6) приемо-отпр. стр. 25 УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(Ч5-М51) | 5 |  |  | ППРС | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь II (св.Ч-св.НЦ2) главный [2пк8-4пк9] МАНЕВ. СИГНАЛ(Ч-НЦ2) | II | 2,8-4,9 | 1,8 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 4/300
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь IВ (49-св. ЧВ) главный [0пк9-1пк5] МАНЕВ. СИГНАЛ(СП№49-ЧВ) | IВ | 0,9-1,5 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь IV (св.Нн-37) главный [1пк3-2пк6] | IV | 1,3-2,6 | 0,2 | Строит. | 5 | 10 | [14 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь III (37-св.НГ) главный [1пк0-1пк8] | III | 1,0-1,8 | 0,2 | Строит. | 4 | 8 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2 |  |  | 2
ОКТ | ЦВЕТОЧНАЯ путь I (ГР-Ч1Г) главный [5пк9-8пк5] МАНЕВ. СИГНАЛ(Гр.ст -Ч1Г) | I | 5,9-8,5 | 1,5 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [10 empty] | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 4/300
ОКТ | ЦВЕТОЧНАЯ путь IН (Ч1Г-св.НН) главный [1пк0-1пк2] стр. 23 МАНЕВ. СИГНАЛ(Нн-Ч1Г) | IН | 1,0-1,2 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 | [7 empty] | 3/10 |  |  | 3/10
ОКТ | ШУШАРЫ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(31,32,33 - 3 пучок) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [16 empty] | 8/3
ОКТ | ШУШАРЫ путь 25 (М45-М25) главный [1пк0-5пк0] ВХ.СИГ(М45 до М25) | 25 | 1,0-5,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 11,6 | [21 empty] | 5,8/5 | [7 empty] | 5,8/5
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I (Н-ЧД) главный [21пк8-24пк4] ВХ.СИГ(Н до М3) ШУШАРЫ путь I (Н-Xl) главный [11пк8-19пк6] ВХ.СИГ(Н до ЧД) ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I [19пк6-21пк8] | I | 11,8-19,6 19,6-21,8 21,8-24,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/4
ОКТ | ШУШАРЫ путь II (Нд-Ч) главный [11пк8-19пк9] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 11,8-19,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/50 | [13 empty] | 4/50
ОКТ | ШУШАРЫ путь II (Нд-Ч) главный [11пк8-19пк9] путь 112 (123-411) приемо-отпр. путь 113 (113-429) приемо-отпр. путь 114 (121-417) приемо-отпр. | 112, 113, 114, II | 11,8-19,9 | 0 | КР СЦБ | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1
ОКТ | ШУШАРЫ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ОКТ | ШУШАРЫ путь I (Н-Xl) главный [11пк8-19пк6] ВХ.СИГ(Н, ЧД) ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I [19пк6-21пк8] | I | 11,8-19,6 19,6-21,8 | 3 | ППВ пути | 1 | 4,8 | [16 empty] | 4,8/3000
ОКТ | ШУШАРЫ путь II (Нд-Ч) главный [11пк8-19пк9] ВХ.СИГ(НД, Ч) ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II [19пк9-20пк8] | II | 11,8-19,9 19,9-20,8 | 3 | ППВ пути | 1 | 4,8 | [22 empty] | 4,8/3000
ОКТ | КУПЧИНСКАЯ путь III (25-4) главный [1пк0-3пк0] ВХ.СИГ(СП 25 до СП 4) КУПЧИНСКАЯ - ШУШАРЫ путь I [3пк0-3пк3] | I, III | 1,0-3,0 3,0-3,3 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/900
ОКТ | КУПЧИНСКАЯ путь II (Нс-Чр) главный [5пк9-6пк8] ВХ.СИГ(Нс до Чр) | II | 5,9-6,8 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/1000
ОКТ | КУПЧИНСКАЯ путь IIА (23-гран) главный [13пк5-14пк8] ВХ.СИГ(СП 23 до Гран) СПБ-СОРТ-МОСК - КУПЧИНСКАЯ путь II [13пк5-13пк5] | II, IIА | 13,5-13,5 13,5-14,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [24 empty] | 5/5
ОКТ | КУПЧИНСКАЯ - СРЕДНЕРОГАТ путь I [7пк0-7пк9] СРЕДНЕРОГАТ путь I (30-5) главный [7пк9-10пк3] ВХ.СИГ(СП 30 до СП 5) | I | 7,0-7,9 7,9-10,3 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [21 empty] | 5/1300
ОКТ | СРЕДНЕРОГАТ путь I (30-5) главный [7пк9-10пк3] стр. 10, 12, 30, 4 | I | 7,9-10,3 |  | ППРС | 1 | 4 | 4/4
ОКТ | СРЕДНЕРОГАТ путь I (30-5) главный [9пк4-10пк3] ВХ.СИГ(СП 30 до СП 5) СРЕДНЕРОГАТ - ПРЕДПОРТОВАЯ путь I [10пк3-12пк5] | I | 10,3-12,5 9,4-10,3 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/900
ОКТ | СРЕДНЕРОГАТ путь IV (Чш-10) главный [2пк2-3пк9] ВХ.СИГ(от СП 3 до ЧШ) ШОССЕЙНАЯ - СРЕДНЕРОГАТ путь I [1пк3-2пк2] | I, IV | 1,3-2,2 2,2-3,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [14 empty] | 5/5
ОКТ | СРЕДНЕРОГАТ путь IIШ (28-НР) главный [1пк0-2пк0] стр. 24 | IIШ | 1,0-2,0 | 0,1 | Тек. сод. с/п | 3 | 15 |  |  |  | 5/50 | [6 empty] | 5/50 | [6 empty] | 5/50
ОКТ | СРЕДНЕРОГАТ путь 10 (24-29) приемо-отпр. ВХ.СИГ(СП 24 до СП 29) | 10 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [14 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50 |  |  | 6/50
ОКТ | СРЕДНЕРОГАТ путь IIШ (28-НР) главный [1пк0-2пк0] ВХ.СИГ(СП 6 до СП 29) | IIШ | 1,0-2,0 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | 6/50 | [6 empty] | 6/50
ОКТ | СРЕДНЕРОГАТ путь IV (Чш-10) главный [2пк2-3пк9] путь I (30-5) главный [7пк9-10пк3] путь II (35-30) главный [1пк0-2пк7] путь 10 (24-29) приемо-отпр. путь 11 (12-37) приемо-отпр. путь 2 (18-1) приемо-отпр. путь 3 (26-23) приемо-отпр. | 10, 11, 2, 3, I, II, IV | 1,0-2,7 2,2-3,9 7,9-10,3 | 0,1 | Строит. | 9 | 18 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
ОКТ | ПРЕДПОРТОВАЯ путь II (НбД-Чш) главный [7пк9-8пк9] стр. 7, 9 УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(М7-Ч2Б) | II | 7,9-8,9 |  | ППРС | 1 | 3 | [17 empty] | 3/2
ОКТ | ПРЕДПОРТОВАЯ путь III (Чс-Нн) главный [14пк5-15пк4] стр. 75, 81 УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(Ч3-М45А) | III | 14,5-15,4 |  | ППРС | 1 | 3 | [21 empty] | 3/2
ОКТ | ПРЕДПОРТОВАЯ путь I (Нб-ЧшД) главный [7пк9-8пк7] стр. 5 УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(Ч1-М3) | I | 7,9-8,7 |  | ППРС | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1
ОКТ | ПРЕДПОРТОВАЯ путь IЛ (3-св.НЛ) главный [1пк3-1пк7] ВХ.СИГ(НЛ) | IЛ | 1,3-1,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
ОКТ | НАРВСКАЯ - АВТОВО путь I [2пк2-2пк5] | I | 2,2-2,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/120 |  |  | 4/120
ОКТ | ЦВЕТОЧНАЯ - НАРВСКАЯ путь I [1пк2-1пк9] | I | 1,2-1,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | 6/12 | [13 empty] | 6/12 | [13 empty] | 6/12
ОКТ | НАРВСКАЯ путь V (14-св.НБ) главный [1пк1-2пк3] МАНЕВ. СИГНАЛ(Чп-Нб) | V | 1,1-2,3 | 0,5 | Тек. сод. пути | 5 | 25 | 5/100 |  |  | 5/100 |  |  |  | 5/100 |  |  | 5/100 |  |  |  | 5/100
| Итого по: ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ |  |  |  |  | 85 | 335,3
ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ
ОКТ | СПБ-ВИТЕБСКИЙ путь I (ЧД-упор) главный [1пк3-1пк4] УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(Н1 до упор) | I | 1,3-1,4 |  | Р | 1 | 6 |  | 6/100
ОКТ | СПБ-ВИТЕБСКИЙ путь I (ЧД-упор) главный [1пк9-2пк2] УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(от М14 до НМ1а) | I | 1,9-2,2 |  | Р | 1 | 6 | [6 empty] | 6/300
ОКТ | СПБ-ВИТЕБСКИЙ путь I (ЧД-упор) главный [2пк7-2пк9] УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(СП 44 до Н1) | I | 2,7-2,9 |  | Р | 1 | 6 | [10 empty] | 6/200
ОКТ | СПБ-ВИТЕБСКИЙ путь I (ЧД-упор) главный [1пк3-1пк4] ВХ.СИГ(Н1 до упора) | I | 1,3-1,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5,8 |  |  |  | 5,8/5
ОКТ | СПБ-ВИТЕБСКИЙ путь I (ЧД-упор) главный [1пк9-2пк2] ВХ.СИГ(М14 до НМ1а) | I | 1,9-2,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5,8 | [8 empty] | 5,8/5
ОКТ | СПБ-ВИТЕБСКИЙ путь I (ЧД-упор) главный [2пк7-2пк9] ВХ.СИГ(СП 44 до Н1) | I | 2,7-2,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5,8 | [13 empty] | 5,8/5
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I (Н-ЧД) главный [21пк8-24пк4] ВХ.СИГ(Н до М3) ШУШАРЫ путь I (Н-Xl) главный [11пк8-19пк6] ВХ.СИГ(Н до ЧД) ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I [19пк6-21пк8] | I | 11,8-19,6 19,6-21,8 21,8-24,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/4
ОКТ | ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I [19пк6-21пк8] | I | 19,6-21,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ОКТ | ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II [19пк9-20пк8] | II | 19,9-20,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
ОКТ | ШУШАРЫ путь I (Н-Xl) главный [11пк8-19пк6] ВХ.СИГ(Н, ЧД) ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I [19пк6-21пк8] | I | 11,8-19,6 19,6-21,8 | 3 | ППВ пути | 1 | 4,8 | [16 empty] | 4,8/3000
ОКТ | ШУШАРЫ путь II (Нд-Ч) главный [11пк8-19пк9] ВХ.СИГ(НД, Ч) ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II [19пк9-20пк8] | II | 11,8-19,9 19,9-20,8 | 3 | ППВ пути | 1 | 4,8 | [22 empty] | 4,8/3000
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 |  |  |  | 10,5/1
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [7 empty] | 10,5/1
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | 10,5/1
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II (НД-Ч) главный [23пк3-23пк10] УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(М6 до М15) | II | 23,3-23,10 | 0,7 | Тек. сод. пути | 7 | 28 | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I (Н-ЧД) главный [22пк4-23пк1] ВХ.СИГ(Н до ЧД) | I | 22,4-23,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/800
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II (НД-Ч) главный [20пк8-24пк4] стр. 10 | II | 20,8-24,4 | 0,1 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | 4/50
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II (НД-Ч) главный [20пк8-24пк4] стр. 6 | II | 20,8-24,4 | 0,1 | Тек. сод. с/п | 3 | 12 | [7 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I (Н-ЧД) главный [21пк8-24пк4] ВХ.СИГ(Н до ЧД) ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь I [24пк4-26пк2] | I | 21,8-24,4 24,4-26,2 | 3,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II (НД-Ч) главный [20пк8-24пк4] ВХ.СИГ(НД до Ч) ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь II [24пк4-26пк1] | II | 20,8-24,4 24,4-26,1 | 3,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь I [24пк4-26пк2] | I | 24,4-26,2 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2000
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь II [24пк4-26пк1] | II | 24,4-26,1 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2000
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь I [25пк1-25пк10] | I | 25,1-25,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь II [25пк1-25пк10] | II | 25,1-25,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/4
ОКТ | ПАВЛОВСК путь I (3-8) главный [26пк2-28пк0] ВХ.СИГ(Н; ЧД) ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь I [24пк4-26пк2] | I | 24,4-26,2 26,2-28,0 | 2,3 | ППВ пути | 1 | 5,8 | [11 empty] | 5,8/2300
ОКТ | ПАВЛОВСК стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [10 empty] | 10,5/1
ОКТ | ПАВЛОВСК стр. 36 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [14 empty] | 10,5/1
ОКТ | ПАВЛОВСК стр. 40 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [17 empty] | 10,5/1
ОКТ | ПАВЛОВСК путь II (1-4) главный [26пк3-27пк1] УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(М1 до Ч2) | II | 26,3-27,1 |  | Р | 2 | 12 | [17 empty] | 6/300 |  |  |  | 6/300
ОКТ | ПАВЛОВСК путь II (1-4) главный [26пк1-28пк1] ВХ.СИГ(СП 1 до СП 4) | II | 26,1-28,1 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/600
ОКТ | ПАВЛОВСК путь I (3-8) главный [26пк2-28пк0] ВХ.СИГ(Н до ЧД) | I | 26,2-28,0 | 3,5 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [10 empty] | 6/500 | [13 empty] | 6/500
ОКТ | ПАВЛОВСК путь II (1-4) главный [26пк1-28пк1] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 26,1-28,1 | 3,5 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | 6/500 | [20 empty] | 6/500
ОКТ | ПАВЛОВСК |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
ОКТ | ПАВЛОВСК - НОВОЛИСИНО путь I [37пк7-42пк6] | I | 37,7-42,6 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1500
ОКТ | ПАВЛОВСК - НОВОЛИСИНО путь I [29пк5-42пк6] | I | 29,5-42,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [13 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | ПАВЛОВСК - АНТРОПШИНО путь I [28пк1-28пк10] | I | 28,1-28,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1000
ОКТ | ПАВЛОВСК - АНТРОПШИНО путь II [28пк1-28пк8] | II | 28,1-28,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/800
ОКТ | ПАВЛОВСК - АНТРОПШИНО путь I [28пк1-28пк9] | I | 28,1-28,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
ОКТ | ПАВЛОВСК - АНТРОПШИНО путь II [28пк4-28пк4] | II | 28,4-28,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/400
ОКТ | ПАВЛОВСК - АНТРОПШИНО путь I [28пк0-32пк6] | I | 28,0-32,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | АНТРОПШИНО путь II (НД-Ч) главный [32пк6-34пк6] стр. 16 ВХ.СИГ(Н2 до М16) | II | 32,6-34,6 | 0,1 | Тек. сод. с/п | 3 | 18 | 6/50 | [6 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50
ОКТ | АНТРОПШИНО - КОБРАЛОВО путь I [34пк3-38пк5] | I | 34,3-38,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | АНТРОПШИНО - КОБРАЛОВО путь II [34пк6-35пк10] | II | 34,6-35,10 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1600
ОКТ | АНТРОПШИНО - КОБРАЛОВО путь II [34пк6-38пк5] | II | 34,6-38,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
ОКТ | КОБРАЛОВО путь II (НД-Ч) главный [38пк5-41пк2] стр. 1 | II | 38,5-41,2 | 0,1 | Тек. сод. с/п | 3 | 18 | [14 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50
ОКТ | КОБРАЛОВО путь II (НД-Ч) главный [38пк5-41пк2] стр. 6 | II | 38,5-41,2 | 0,1 | Тек. сод. с/п | 3 | 18 | [7 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50
ОКТ | КОБРАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [38пк5-41пк2] стр. 3 | I | 38,5-41,2 | 0,2 | Тек. сод. с/п | 2 | 12 | [21 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50
ОКТ | КОБРАЛОВО - СЕМРИНО путь I [41пк2-44пк2] | I | 41,2-44,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
ОКТ | КОБРАЛОВО - СЕМРИНО путь I [41пк2-44пк2] | I | 41,2-44,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/4 | [13 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | КОБРАЛОВО - СЕМРИНО путь II [41пк2-44пк2] | II | 41,2-44,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | СЕМРИНО путь II (НД-Ч) главный [44пк2-47пк8] стр. 12 | II | 44,2-47,8 | 0,1 | Тек. сод. с/п | 3 | 18 | 6/50 | [6 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50
ОКТ | СЕМРИНО путь II (НД-Ч) главный [44пк2-47пк8] стр. 13 | II | 44,2-47,8 | 0,1 | Тек. сод. с/п | 2 | 12 | [21 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50
ОКТ | СЕМРИНО путь I (Н-ЧД) главный [44пк2-47пк8] стр. 8 | I | 44,2-47,8 | 0,1 | Тек. сод. с/п | 3 | 18 |  |  |  | 6/50 | [6 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50
ОКТ | СЕМРИНО путь I (Н-ЧД) главный [44пк2-47пк8] стр. 11 | I | 44,2-47,8 | 0,2 | Тек. сод. с/п | 2 | 12 | [10 empty] | 6/50 | [13 empty] | 6/50
ОКТ | СЕМРИНО путь I (Н-ЧД) главный [44пк2-47пк8] стр. 7 | I | 44,2-47,8 | 0,2 | Тек. сод. с/п | 2 | 12 |  |  |  | 6/50 | [6 empty] | 6/50
ОКТ | СЕМРИНО путь II (НД-Ч) главный [44пк2-47пк8] стр. 6 | II | 44,2-47,8 | 0,2 | Тек. сод. с/п | 2 | 12 | [14 empty] | 6/50 | [13 empty] | 6/50
ОКТ | СЕМРИНО путь I (Н-ЧД) главный [44пк2-47пк8] ВХ.СИГ(Н до ЧД) | I | 44,2-47,8 | 3,5 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [10 empty] | 6/500 | [13 empty] | 6/500
ОКТ | СЕМРИНО путь II (НД-Ч) главный [44пк2-47пк8] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 44,2-47,8 | 3,5 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [7 empty] | 6/500 | [13 empty] | 6/500
ОКТ | СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь II [47пк8-58пк9] | II | 47,8-58,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь II [55пк3-55пк9] | II | 55,3-55,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/800
ОКТ | СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь I [55пк3-55пк9] | I | 55,3-55,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/800
ОКТ | ВЫРИЦА путь V (Н-ЧД) главный [58пк9-61пк6] ВХ.СИГ(Н до М1) СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь I [58пк6-58пк9] | I, V | 58,6-58,9 58,9-61,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/500
ОКТ | СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь I [55пк2-55пк7] | I | 55,2-55,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/500
ОКТ | ВЫРИЦА путь II (НД-Ч) главный [58пк9-61пк6] путь 1 (9-14) приемо-отпр. путь 3 (18-11) приемо-отпр. ВХ.СИГ(НД до Ч, СП18 до СП11, СП9до СП14) | 1, 3, II | 58,9-61,6 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/500
ОКТ | ВЫРИЦА путь V (Н-ЧД) главный [58пк9-61пк6] путь 4 (12-1) приемо-отпр. путь 6 (3-16) приемо-отпр. ВХ.СИГ(Н до ЧД, СП3 до СП16, СП12 до СП1) | 4, 6, V | 58,9-61,6 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/500
ОКТ | ВЫРИЦА - ПОСЕЛОК путь I [2пк8-7пк2] | I | 2,8-7,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2
ОКТ | ВЫРИЦА - НОВИНКА путь I [61пк6-84пк2] | I | 61,6-84,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ВЫРИЦА - НОВИНКА путь II [61пк6-84пк2] | II | 61,6-84,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | НОВИНКА путь II (НД-6) главный [84пк2-85пк9] стр. 13, 5, 8 | II | 84,2-85,9 |  | ППРС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/3
ОКТ | НОВИНКА путь I (Н-Ч) главный [84пк2-86пк3] ВХ.СИГ(Н до Ч) НОВИНКА - ЧАЩА путь I [86пк3-96пк0] | I | 84,2-86,3 86,3-96,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | НОВИНКА путь I (Н-Ч) главный [84пк2-86пк3] ВХ.СИГ(Н до Ч) | I | 84,2-86,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [14 empty] | 6/50 | [9 empty] | 6/50
ОКТ | НОВИНКА - ЧАЩА путь I [86пк3-96пк0] ЧАЩА путь I (Н-Ч) главный [96пк0-98пк1] ВХ.СИГ(Н до Ч) | I | 86,3-96,0 96,0-98,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | ЧАЩА стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [17 empty] | 10,5/1
ОКТ | ЧАЩА стр. 3 |  |  |  | Ксп | 2 | 16,5 | [20 empty] | 10,5/1 |  | 6
ОКТ | ЧАЩА путь I (Н-Ч) главный [96пк0-98пк1] стр. 1, 2, 3, 6 | I | 96,0-98,1 |  | ППРС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
ОКТ | ЧАЩА путь I (Н-Ч) главный [96пк0-98пк1] стр. 3 | I | 96,0-98,1 | 0,1 | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | 6/50
ОКТ | ЧОЛОВО путь I (Н-Ч) главный [109пк9-111пк9] стр. 1, 2, 3, 4 | I | 109,9-111,9 |  | ППРС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
ОКТ | ТАРКОВИЧИ путь I (Н-Ч) главный [121пк6-123пк3] стр. 1, 2, 3, 4 | I | 121,6-123,3 |  | ППРС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
ОКТ | ТАРКОВИЧИ путь I (Н-Ч) главный [121пк6-123пк3] ВХ.СИГ(Н) БЕССТР. УЧ-К(НАП) | I | 121,6-123,3 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1
ОКТ | ОРЕДЕЖ путь II (Н-Ч) главный [127пк6-132пк3] стр. 2, 5, 6, 7, 9 | II | 127,6-132,3 |  | ППРС | 1 | 3 | [28 empty] | 3/5
ОКТ | ОРЕДЕЖ - ЗАКЛИНЬЕ путь I [132пк3-136пк6] | I | 132,3-136,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/4
ОКТ | ЗАКЛИНЬЕ - БАТЕЦКАЯ путь I [138пк8-147пк0] | I | 138,8-147,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ОКТ | БАТЕЦКАЯ стр. 18 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 |  |  | 10,5/1
ОКТ | БАТЕЦКАЯ стр. 27 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [6 empty] | 10,5/1
ОКТ | БАТЕЦКАЯ стр. 33 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [9 empty] | 10,5/1
ОКТ | БАТЕЦКАЯ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [13 empty] | 10,5/1
ОКТ | БАТЕЦКАЯ путь I (Н-Ч) главный [147пк0-149пк4] стр. 27, 3, 33, 5 | I | 147,0-149,4 |  | ППРС | 1 | 3 | [30 empty] | 3/4
ОКТ | ПЕРЕДОЛЬСКАЯ стр. 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 | [22 empty] | 5/1
ОКТ | НИЗЫ НИЗЫ - СОЛЬЦЫ путь I [196пк9-205пк4] УТОРГОШ - НИЗЫ путь I [190пк4-196пк9] | I | 190,4-196,9 196,9-205,4 | 1,9 | ЦУКС | 9 | 54 |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100
ОКТ | СОЛЬЦЫ - КУКЛИНО путь I [208пк0-215пк0] | I | 208,0-215,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/5 |  |  | 4/5
ОКТ | ЛЕМЕНКА - ГАЧКИ путь I [227пк0-234пк9] | I | 227,0-234,9 |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 | [6 empty] | 4/5 |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  | 4/5 |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  | 4/5 |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  | 4/5
ОКТ | ГАЧКИ - РЗД 241 КМ путь I [236пк6-240пк2] | I | 236,6-240,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [29 empty] | 4/5 | 4/5
| Итого по: ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 169 | 867
ОКТ 206 НАРВСКИЙ
ОКТ | ВОЙСКОВИЦЫ путь I (Н-ЧД) главный [55пк5-57пк3] ВОЙСКОВИЦЫ - ЕЛИЗАВЕТИНО путь I [57пк3-66пк9] ЕЛИЗАВЕТИНО путь I (Н-ЧД) главный [66пк9-69пк3] | I | 55,5-57,3 57,3-66,9 66,9-69,3 | 13,8 | КРН | 4 | 40 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10
ОКТ | ЕЛИЗАВЕТИНО - КИКЕРИНО путь I [69пк3-75пк4] КИКЕРИНО путь I (H-ЧД) главный [75пк4-77пк3] | I | 69,3-75,4 75,4-77,3 | 7,4 | КРН | 4 | 48 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
ОКТ | КИКЕРИНО стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [7 empty] | 10,5/1
ОКТ | КИКЕРИНО стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [10 empty] | 10,5/1
ОКТ | ВОЛОСОВО - МОЛОСКОВИЦЫ путь I [97пк6-97пк7] | I | 97,6-97,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/100
ОКТ | ВОЛОСОВО - МОЛОСКОВИЦЫ путь I [97пк6-97пк7] | I | 97,6-97,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/100
ОКТ | ВОЛОСОВО - МОЛОСКОВИЦЫ путь II [97пк6-97пк7] | II | 97,6-97,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100
ОКТ | ВОЛОСОВО - МОЛОСКОВИЦЫ путь I [87пк0-109пк3] | I | 87,0-109,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/4 | [5 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4
ОКТ | МОЛОСКОВИЦЫ путь I (H-Чд) главный [109пк3-111пк7] стр. 11, 3, 5 | I | 109,3-111,7 |  | ППРС | 1 | 6 | [18 empty] | 6/3
ОКТ | МОЛОСКОВИЦЫ путь I (H-Чд) главный [109пк3-111пк7] стр. 12, 4, 6 | I | 109,3-111,7 |  | ППРС | 1 | 6 | [21 empty] | 6/3
ОКТ | ВЕЙМАРН путь I (ЧДк-9) главный [143пк7-143пк8] | I | 143,7-143,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/200
ОКТ | ВЕЙМАРН путь I (ЧДк-9) главный [141пк3-149пк9] стр. 15, 3, 9 | I | 141,3-149,9 |  | ППРС | 1 | 6 |  |  | 6/3
ОКТ | ВЕЙМАРН путь II (Чк-21) главный [141пк3-149пк7] стр. 1, 11, 13 | II | 141,3-149,7 |  | ППРС | 1 | 6 | [5 empty] | 6/3
ОКТ | ВЕЙМАРН путь I (ЧДк-9) главный [141пк3-149пк9] стр. 10, 16, 26, 34 | I | 141,3-149,9 |  | ППРС | 1 | 6 | [8 empty] | 6/4
ОКТ | ВЕЙМАРН - КИНГИСЕПП путь I [123пк4-135пк1] | I | 123,4-135,1 |  | Тек. сод. пути | 9 | 54 | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4
ОКТ | КИНГИСЕПП - САЛА путь I [137пк5-146пк0] | I | 137,5-146,0 |  | Тек. сод. пути | 21 | 84 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |  |  | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |  |  | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |  |  | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |  |  | 4/5 | 4/4
ОКТ | ИВАНГОРОД-НАРВ путь I (H-Ч) главный [156пк2-159пк1] путь 2 (53-34) приемо-отпр. путь 3 (49-10) приемо-отпр. путь 5 (61-18) приемо-отпр. | 2, 3, 5, I | 156,2-159,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/5 | [5 empty] | 4/5 | [5 empty] | 4/5
ОКТ | ВЕРВЕНКА - ВЕЙМАРН путь I [180пк6-213пк6] | I | 180,6-213,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | РУДНИЧНАЯ - ВЕРВЕНКА путь I [166пк6-179пк3] | I | 166,6-179,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | СЛАНЦЫ - РУДНИЧНАЯ путь I [159пк0-164пк7] | I | 159,0-164,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | РЗД 135 КМ - ВЕЙМАРН путь I [137пк6-141пк3] | I | 137,6-141,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/50 |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  | 4/50
ОКТ | ЛУЖСКАЯ стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [24 empty] | 10,5/1
ОКТ | ЛУЖСКАЯ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [28 empty] | 10,5/1
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь IV (М1-М6) съезд_глав. стр. 1, 12, 18 | IV |  |  | ППРС | 1 | 6 | [30 empty] | 6/3
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь IIIН (1-III-Ч) съезд_глав. стр. 45 | IIIН |  |  | ППРС | 1 | 6 | [30 empty] | 6/1
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь II (2Н-17) главный [8пк4-21пк2] стр. 310, 318, 328 | II | 8,4-21,2 |  | ППРС | 1 | 6 | [21 empty] | 6/3
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь II (2Н-17) главный [8пк4-21пк2] стр. 334, 344, 348, 364/364С | II | 8,4-21,2 |  | ППРС | 1 | 6 | [24 empty] | 6/4
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь I (1Н-27) главный [8пк4-21пк4] стр. 316, 346 | I | 8,4-21,4 |  | ППРС | 1 | 6 | [27 empty] | 6/2
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 2 (13-6) приемо-отпр. стр. 13, 3 | 2 |  |  | ППРС | 1 | 6 | [22 empty] | 6/2
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь I В-Г (12-Ч) съезд_глав. | I В-Г |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 25 |  | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь IГ (Н-М32) съезд_глав. | IГ |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 25 |  |  |  | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 |  | 5/5
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 310 (393-382) приемо-отпр. стр. 392, 396, 412, 453, 467, 469, 489 | 310 |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 12 |  | 4/1 | 4/1 | 4/1
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 311 (403-402) приемо-отпр. стр. 435, 449, 465, 477 | 311 |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 16 | [6 empty] | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 312 (403-394) приемо-отпр. стр. 382, 394, 402, 437, 445, 447, 461, 479, 495, 505 | 312 |  |  | Тек. сод. с/п | 10 | 40 | [10 empty] | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 314 (509-386) приемо-отпр. стр. 390, 406, 443, 463, 493, 497, 509 | 314 |  |  | Тек. сод. с/п | 5 | 20 | [24 empty] | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь I (1Н-27) главный [8пк4-21пк4] путь II (2Н-17) главный [8пк4-21пк2] | I, II | 8,4-21,2 8,4-21,4 | 3,2 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [14 empty] | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  | 6/800
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 215 (237-258) сортиров. путь 216 (263-393) сортиров. путь 217 (265-262) сортиров. путь 218 (209-284) сортиров. путь 219 (223-236) сортиров. путь 220 (267-276) сортиров. путь 221 (269-260) сортиров. путь 222 (239-278) сортиров. путь 223 (271-232) сортиров. путь 224 (241-403) сортиров. пу... (см. карточку) | 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 |  |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 105 (119-150) приемо-отпр. путь 106 (107-142) приемо-отпр. путь 108 (151-184) приемо-отпр. путь 109 (149-126) приемо-отпр. путь 110 (105-118) приемо-отпр. путь 111 (103-118) приемо-отпр. путь 112 (141-116) приемо-отпр. путь 113 (139-122) приемо-отпр. путь 114 (131-186) приемо-отпр. | 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 | [8 empty] | 4/2
| Итого по: ОКТ 206 НАРВСКИЙ |  |  |  |  | 133 | 672
ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ
ОКТ | СОБЛАГО - АНДРЕАПОЛЬ путь I [155пк9-189пк8] | I | 155,9-189,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5
ОКТ | АНДРЕАПОЛЬ - ТОРОПЕЦ путь I [192пк7-236пк1] | I | 192,7-236,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/4 | [13 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4 | 4/4
ОКТ | АНДРЕАПОЛЬ - ТОРОПЕЦ путь I [234пк7-234пк7] | I | 234,7-234,7 |  | ИССО | 2 | 10 | 5/20 |  | 5/20
ОКТ | ТОРОПЕЦ путь I (Н-Ч) главный [236пк1-237пк8] путь 10 (57-30) погр.-выгр. путь 11Т (36-67) погр.-выгр. путь 12 (34-упор) погр.-выгр. путь 12Т (32-69) погр.-выгр. путь 13 (ст.р.р.13-упор) погр.-выгр. путь 14/16 (14-16) съезды_пpоч. путь 15/17 (15-17) съезды_пpоч. путь 19 (33-упор) погр.-выгр. путь 1Т ... (см. карточку) | 10, 11Т, 12, 12Т, 13, 14/16, 15/17, 19, 1Т, 2, 21/25, 22, 23, 24, 2Т, 3, 31/41, 3Т, 4, 4Т, 7, 7Т, 8, 8Т, 9, I, подкр | 236,1-237,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 |  |  |  | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5
ОКТ | ТОРОПЕЦ - НАЗИМОВО путь I [237пк8-278пк5] | I | 237,8-278,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 40 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5 | 5/5 | 5/5 | [7 empty] | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 | 5/5 | [7 empty] | 5/5
ОКТ | НАЗИМОВО - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь I [280пк7-307пк4] | I | 280,7-307,4 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4
ОКТ | ЗАП ДВИНА - УЛИН путь 1 [380пк5-387пк0] | 1 | 380,5-387,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2
ОКТ | СТАРАЯ ТОРОПА стр. 10, 11, 2, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 | [15 empty] | 3/2 |  | 3/2
ОКТ | ЖИЖИЦА - АРТЕМОВО путь 1 [427пк6-438пк6] | 1 | 427,6-438,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/6
ОКТ | АРТЕМОВО - КУНЬЯ путь 1 [440пк1-449пк2] | 1 | 440,1-449,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/6
ОКТ | КУНЬЯ стр. 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  | 3/1
ОКТ | КУНЬЯ стр. 11 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1
ОКТ | КУНЬЯ - СЕРДЦЕ путь 1 [451пк0-467пк8] | 1 | 451,0-467,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/6
ОКТ | КУНЬЯ - СЕРДЦЕ путь 1 [459пк10-460пк4] | 1 | 459,10-460,4 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/350
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь IB (НР-Чс) главный [476пк6-480пк1] | IB | 476,6-480,1 | 3,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/1550 |  | 4/1550
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь III (НБ-ЧН) главный [307пк5-309пк10] | III | 307,5-309,10 | 2,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/1250 |  | 4/1250
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь III (НБ-ЧН) главный [311пк6-313пк2] | III | 311,6-313,2 | 1,9 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/950 |  |  | 4/950
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ стр. 18 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ стр. 123, 125, 201, 203, 205, 308, 310, 314, 316, 322, 329 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 |  |  | 3/1 |  |  |  |  | 3/1
ОКТ | ВОРОБЕЦКАЯ - ГУЩИНО путь 1 [487пк1-496пк0] | 1 | 487,1-496,0 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/6
ОКТ | ГУЩИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь 1 [497пк3-505пк6] | 1 | 497,3-505,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/6
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 12, 25, 28а, 37, 4, 51, 8, 81 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1
ОКТ | ВЫДУМКА - МАЕВО путь 1 [515пк9-530пк0] | 1 | 515,9-530,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/6
ОКТ | МАЕВО - ЗАБЕЛЬЕ путь 1 [532пк8-541пк6] | 1 | 532,8-541,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/3
ОКТ | МАЕВО - ЗАБЕЛЬЕ путь 1 [532пк8-541пк6] | 1 | 532,8-541,6 |  | Тек. сод. пути | 10 | 50 | 5/2 |  | 5/2 |  |  |  |  | 5/2 |  | 5/2 |  |  |  |  | 5/2 |  | 5/2 |  |  |  |  | 5/2 |  | 5/2 |  |  |  |  | 5/2 |  | 5/2
ОКТ | ЗАБЕЛЬЕ - ПУСТОШКА путь 1 [544пк1-545пк10] | 1 | 544,1-545,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/400
ОКТ | ЗАБЕЛЬЕ - ПУСТОШКА путь 1 [543пк3-557пк8] | 1 | 543,3-557,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/6
ОКТ | ПУСТОШКА путь II ("Н"-"Ч") главный [557пк8-559пк8] | II | 557,8-559,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [24 empty] | 5/2
ОКТ | ПУСТОШКА - БРЫКАНОВО путь 1 [559пк8-567пк3] | 1 | 559,8-567,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [21 empty] | 5/2
ОКТ | ЗАВАРУЙКА - СЕБЕЖ путь 1 [600пк9-616пк1] | 1 | 600,9-616,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/6
| Итого по: ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 67 | 290
ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ
ОКТ | ДВОРЕЦ путь I (Н-Ч) главный [366пк3-366пк3] | I | 366,3-366,3 |  | ИССО | 1 | 6 | [16 empty] | 6/20
ОКТ | ЛЮБНИЦА путь I (Н-Ч) главный [358пк2-385пк7] | I | 358,2-385,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/600
ОКТ | ЛЮБНИЦА - ЛЫЧКОВО путь 1 [387пк1-406пк0] | 1 | 387,1-406,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [8 empty] | 3/100
ОКТ | КНЕВИЦЫ путь I (Н-Ч) главный [416пк3-416пк7] | I | 416,3-416,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [8 empty] | 2,5/500
ОКТ | ПОЛА путь I (Н-Ч) главный [439пк5-441пк9] | I | 439,5-441,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [29 empty] | 2/30
ОКТ | ПАРФИНО стр. 2, 31, 41, 43, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 6 |  |  | 3/2 | [6 empty] | 3/3
ОКТ | ПАРФИНО стр. 10 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 | [9 empty] | 5/1
ОКТ | ФИРОВО - ОСТАШКОВ путь I [110пк4-110пк4] | I | 110,4-110,4 |  | ИССО | 1 | 5 | [9 empty] | 5/15
ОКТ | ФИРОВО - ОСТАШКОВ путь I [57пк2-111пк9] | I | 57,2-111,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [27 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
ОКТ | ОСТАШКОВ путь I (Н-Ч) главный [111пк9-114пк4] путь 11 (15-45) погр.-выгр. путь 12 (4-упор) погр.-выгр. путь 16 (1-упор) соединит. путь 17 (19-1а) погр.-выгр. путь 19 (6-упор) погр.-выгр. путь 2 (5-10) приемо-отпр. путь 20 (40-упор) погр.-выгр. путь 22 (38-упор) деповской путь 23 (42-упор) деповской ... (см. карточку) | 11, 12, 16, 17, 19, 2, 20, 22, 23, 3, 34, 38, 4, 5, 58/54, 6, 60а/60б, 7, 8, 9/11, I | 111,9-114,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 25 | [20 empty] | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5
ОКТ | ОСТАШКОВ - ПЕНО путь I [114пк4-147пк3] | I | 114,4-147,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [20 empty] | 5
ОКТ | ПЕНО путь I (Н-Ч) главный [147пк3-149пк0] путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (3-6) приемо-отпр. путь 4 (5-8) погр.-выгр. путь 5 (14-упор) погр.-выгр. | 2, 3, 4, 5, I | 147,3-149,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 | [14 empty] | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5
ОКТ | ПЕНО - СОБЛАГО путь I [149пк0-153пк9] | I | 149,0-153,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [13 empty] | 5/5
ОКТ | КУВШИНОВО - РАНЦЕВО путь I [58пк9-72пк3] | I | 58,9-72,3 |  | Тек. сод. пути | 9 | 54 |  |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6
ОКТ | РАНЦЕВО - СЕЛИЖАРОВО путь I [73пк7-111пк6] | I | 73,7-111,6 |  | Тек. сод. пути | 9 | 52,5 |  |  | 5,8/6 |  |  |  |  | 5,8/6 |  | 5,8/6 |  |  |  |  | 5,8/6 |  | 5,8/6 |  |  |  |  | 5,8/6 |  | 5,8/6 |  |  |  |  | 5,8/6 |  | 5,8/6
ОКТ | СЕЛИЖАРОВО - СКАКУЛИНО путь I [113пк5-119пк6] | I | 113,5-119,6 |  | Тек. сод. пути | 15 | 87,5 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8
ОКТ | СКАКУЛИНО - СОБЛАГО путь I [121пк4-164пк5] | I | 121,4-164,5 |  | Тек. сод. пути | 15 | 87,5 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8
ОКТ | СОБЛАГО путь II (НТ-ст.р.р.11) главный [164пк5-165пк3] путь I (Н-Ч) главный [153пк9-155пк9] путь 11 (5а-упор) подъездной путь 12ИЛТ (3а-упор) подъездной путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 2 (9-2) приемо-отпр. путь 3 (ст.р.р.11-6) приемо-отпр. путь 4 (11-4) погр.-выгр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. | 11, 12ИЛТ, 1/3, 2, 3, 4, 5/7, I, II | 153,9-155,9 164,5-165,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [6 empty] | 5/5 |  |  |  | 5/5
| Итого по: ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ |  |  |  |  | 74 | 395
ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ
ОКТ | СТАРАЯ РУССА стр. 14, 26, 36, 40 |  |  |  | ППРС | 1 | 5 | [16 empty] | 5/4
ОКТ | СТАРАЯ РУССА стр. 11, 23, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/3
ОКТ | ТУЛЕБЛЯ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 6 | [24 empty] | 6/4
ОКТ | ТУЛЕБЛЯ - ВОЛОТ путь 1 [490пк1-509пк3] | 1 | 490,1-509,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/100
ОКТ | ТУЛЕБЛЯ - ВОЛОТ путь 1 [507пк9-508пк8] | 1 | 507,9-508,8 | 0,9 | Тек. сод. пути | 5 | 30 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/100
ОКТ | ТУЛЕБЛЯ - ВОЛОТ путь 1 [504пк8-505пк7] | 1 | 504,8-505,7 | 0,9 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [13 empty] | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/300
ОКТ | ДНО путь I (Нв-Чв) главный [246пк3-246пк3] путь I (Нп-Чр) главный [555пк1-555пк1] путь 1 (75-8) приемо-отпр. путь 11 (251-108) приемо-отпр. путь 12 (259-118) приемо-отпр. путь 13 (261-120) приемо-отпр. путь 14 (263-122) спец. путь 2 (91-10) приемо-отпр. путь 4 (7-14) прочий путь 9 (249-128) приемо-о... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 14, 2, 4, 9, I | 246,3-246,3 555,1-555,1 |  | ИССО | 6 | 60 | [13 empty] | 22 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 8 | 8
ОКТ | ДНО стр. 4-2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 | [23 empty] | 5/1
ОКТ | ДНО стр. 53 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 | 5/1
ОКТ | ДНО стр. 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 |  |  | 5/1
ОКТ | ДНО стр. 235 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 | [21 empty] | 5/1
ОКТ | РОЩА - ПОРХОВ путь 1 [577пк9-577пк9] | 1 | 577,9-577,9 |  | ИССО | 1 | 4 | [8 empty] | 4/15
ОКТ | ПОРХОВ стр. 11 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 | [17 empty] | 5/1
ОКТ | ПОДСЕВЫ - ВЕШКИ путь 1 [606пк7-616пк9] | 1 | 606,7-616,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/20
ОКТ | ВЕШКИ путь I (Ч-Н) главный [616пк9-619пк1] ВЕШКИ - КАРАМЫШЕВО путь 1 [619пк1-628пк8] ПОДСЕВЫ - ВЕШКИ путь 1 [606пк7-616пк9] | 1, I | 606,7-616,9 616,9-619,1 619,1-628,8 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/80 |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80 |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80 |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80 |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80
ОКТ | ВЕШКИ путь I (Ч-Н) главный [616пк9-619пк1] | I | 616,9-619,1 | 0 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/20 |  |  |  | 4/20 |  |  | 4/20 |  |  |  | 4/20
ОКТ | ВЕШКИ путь I (Ч-Н) главный [616пк9-619пк1] стр. 1, 2, 3, 4 | I | 616,9-619,1 | 0 | Тек. сод. с/п | 4 | 16 |  |  |  | 4/20 |  |  |  | 4/20 |  |  | 4/20 |  |  |  | 4/20
ОКТ | КАРАМЫШЕВО путь I (Н-Ч) главный [628пк8-630пк6] | I | 628,8-630,6 | 0 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [17 empty] | 4/20 |  |  |  | 4/20 |  |  | 4/25 |  |  |  | 4/25
ОКТ | КАРАМЫШЕВО путь I (Н-Ч) главный [628пк8-630пк6] стр. 1, 2, 3, 4 | I | 628,8-630,6 | 0 | Тек. сод. с/п | 4 | 16 | [17 empty] | 4/20 |  |  |  | 4/20 |  |  | 4/25 |  |  |  | 4/25
| Итого по: ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ |  |  |  |  | 51 | 268
ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ
ОКТ | ПУСТЫНЬКА путь I (1Ч-Н) главный | I |  | 2 | КРН | 4 | 48 | [14 empty] | 12/1200 |  |  | 12/848 |  |  |  | 12 |  |  | 12
ОКТ | ПУСТЫНЬКА путь II (Ч-НД) главный [18пк1-18пк1] | II | 18,1-18,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/5
ОКТ | ПУСТЫНЬКА - ОП 22 КМ путь I [19пк3-22пк4] | I | 19,3-22,4 | 3,1 | КРН | 4 | 48 | [14 empty] | 12/1600 |  |  | 12/1572 |  |  |  | 12 |  |  | 12
ОКТ | ПУСТЫНЬКА - ОП 22 КМ путь II [19пк5-19пк9] | II | 19,5-19,9 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/400
ОКТ | ОП 22 КМ путь I (НI-IЧ) главный | I |  | 0,5 | КРН | 5 | 60 | [14 empty] | 12/529 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
ОКТ | ОП 22 КМ - СТЕКОЛЬНЫЙ путь I [23пк1-24пк8] | I | 23,1-24,8 | 1,4 | КРН | 5 | 60 | [14 empty] | 12/1438 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
ОКТ | ОП 22 КМ - СТЕКОЛЬНЫЙ путь I [23пк10-23пк10] | I | 23,10-23,10 |  | ИССО | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3
ОКТ | ОП 22 КМ - СТЕКОЛЬНЫЙ путь I [23пк0-32пк0] | I | 23,0-32,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1
ОКТ | СТЕКОЛЬНЫЙ - ТОСНО путь II [42пк3-42пк3] | II | 42,3-42,3 |  | ИССО | 2 | 8 | [8 empty] | 4/8 | 4/8
ОКТ | ВЛАДИМИРСКАЯ - НОВОЛИСИНО путь I [19пк3-27пк0] | I | 19,3-27,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
ОКТ | ВЛАДИМИРСКАЯ - НОВОЛИСИНО путь II [19пк3-27пк0] | II | 19,3-27,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/4
ОКТ | ВЛАДИМИРСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [16пк8-19пк3] ВХ.СИГ(ЧД до Н) | I | 16,8-19,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ОКТ | ФРЕЗЕРНЫЙ путь I (1ЧБ-Н) главный [3пк9-7пк7] УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(1ЧБ до Н) ФРЕЗЕРНЫЙ - ВЛАДИМИРСКАЯ путь I [7пк7-12пк10] | I | 3,9-7,7 7,7-12,10 | 9,1 | ППВ пути | 4 | 16 |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  | 4/1600
ОКТ | ФРЕЗЕРНЫЙ путь II (2ЧБ-НД) главный [3пк9-7пк7] УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(2ЧБ до НД) ФРЕЗЕРНЫЙ - ВЛАДИМИРСКАЯ путь II [7пк7-12пк10] | II | 3,9-7,7 7,7-12,10 | 9,1 | ППВ пути | 4 | 16 | [13 empty] | 4/2500 |  |  | 4/2500 | [5 empty] | 4/2500 | [5 empty] | 4/1600
ОКТ | ФРЕЗЕРНЫЙ путь I (1ЧБ-Н) главный [3пк9-7пк7] ВХ.СИГ(1ЧБ до Н) | I | 3,9-7,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ФРЕЗЕРНЫЙ путь II (2ЧБ-НД) главный [3пк9-7пк7] ВХ.СИГ(2ЧБ до НД) | II | 3,9-7,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ВОЙСКОВИЦЫ путь I (Н-ЧД) главный [54пк8-57пк3] стр. 13, 3, 4, 5 | I | 54,8-57,3 |  | ППРС | 1 | 6 | [8 empty] | 6/4
ОКТ | ВОЙСКОВИЦЫ путь II (НД-Ч) главный [54пк8-57пк3] стр. 1, 18 | II | 54,8-57,3 |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/2
ОКТ | ВОЙСКОВИЦЫ путь 3 (М5-М10) приемо-отпр. стр. 15, 6 | 3 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [24 empty] | 2/2
ОКТ | ВОЙСКОВИЦЫ путь I (Н-ЧД) главный [54пк8-57пк3] стр. 12, 16, 8 | I | 54,8-57,3 |  | ППРС | 1 | 3 |  |  | 3/3
ОКТ | ВОЙСКОВИЦЫ путь I (Н-ЧД) главный [55пк5-57пк3] ВОЙСКОВИЦЫ - ЕЛИЗАВЕТИНО путь I [57пк3-66пк9] ЕЛИЗАВЕТИНО путь I (Н-ЧД) главный [66пк9-69пк3] | I | 55,5-57,3 57,3-66,9 66,9-69,3 | 13,8 | КРН | 4 | 40 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10
| Итого по: ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 53 | 376
ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ
ОКТ | ТИХВИН путь I (ЧД-Н) главный [198пк9-200пк8] ЦВЫЛЕВО путь I (ЧД-Н) главный [182пк10-184пк9] ЦВЫЛЕВО - ТИХВИН путь 1 [184пк9-198пк9] | 1, I | 182,10-184,9 184,9-198,9 198,9-200,8 | 17,3 | КРН | 8 | 128 | 16/1450 |  |  | 16/1450 |  |  |  | 16/1450 |  |  | 16/1450 |  |  |  | 16/1450 |  |  | 16/1450 |  |  |  | 16/1450 |  |  | 16/1409
ОКТ | ЦВЫЛЕВО стр. 4, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [14 empty] | 3/2
ОКТ | ЦВЫЛЕВО стр. 2, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [14 empty] | 3/2
ОКТ | ЦВЫЛЕВО стр. 3, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  |  |  | 3/2
ОКТ | ЦВЫЛЕВО стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [17 empty] | 10,5/1
ОКТ | ЦВЫЛЕВО стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [21 empty] | 10,5/1
ОКТ | ЦВЫЛЕВО стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [24 empty] | 10,5/1
ОКТ | МЫСЛИНО путь I (ЧД-Н) главный [139пк1-141пк9] путь 3/1 (1-3) съезд_глав. стр. 1 | 3/1, I | 139,1-141,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | 2/1
ОКТ | МЫСЛИНО путь I (ЧД-Н) главный [139пк1-141пк9] путь 7/5 (5-7) съезд_глав. стр. 7 | 7/5, I | 139,1-141,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ОКТ | ЖИХАРЕВО стр. 4, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | 4/2
ОКТ | ЖИХАРЕВО стр. 3, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2
ОКТ | ЖИХАРЕВО путь I (Н-ЧД) главный [79пк4-81пк6] | I | 79,4-81,6 | 1,7 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [21 empty] | 3/600 |  |  | 3/600 |  |  |  | 3/500
ОКТ | ЖИХАРЕВО путь II (Ч-НД) главный [80пк1-80пк2] | II | 80,1-80,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/50 |  |  | 4/55 |  |  |  | 4/55
ОКТ | МГА путь I (IН-IЧД) главный [52пк2-52пк6] МГА - НАЗИЯ путь I [52пк6-63пк5] | I | 52,2-52,6 52,6-63,5 | 11,4 | ППВ пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/2000 |  |  |  |  | 4/3000
ОКТ | МГА - НЕВДУБСТРОЙ путь I [4пк1-13пк2] | I | 4,1-13,2 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [21 empty] | 6/400
ОКТ | МГА путь IVГ (48-IIЧГ) главный [1пк7-5пк0] | IVГ | 1,7-5,0 | 2 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/800 |  |  | 4/600 |  |  |  | 4/600
ОКТ | МГА стр. 27/27С |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  |  | 3/1
ОКТ | МГА стр. 27/27С |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1
ОКТ | ГОРЫ - МГА путь I [44пк1-48пк3] | I | 44,1-48,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
ОКТ | ГОРЫ - МГА путь II [44пк1-48пк3] | II | 44,1-48,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [17 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
ОКТ | РЫБАЦКОЕ - ИЖОРЫ путь II [16пк5-19пк4] | II | 16,5-19,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
ОКТ | РЫБАЦКОЕ стр. 50 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 32 | [14 empty] | 8/0,2 |  |  | 8/0,2 |  |  |  | 8/0,2 |  |  | 8/0,2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь IVКир. (стр. 234-ЧР4) главный [11пк4-13пк0] СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк8] | I, IVКир. | 11,4-13,0 13,0-13,8 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/2400
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] | I | 13,0-13,9 | 0,1 | Строит. | 23 | 92 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
ОКТ | КУПЧИНСКАЯ путь IIА (23-гран) главный [13пк5-14пк8] ВХ.СИГ(СП 23 до Гран) СПБ-СОРТ-МОСК - КУПЧИНСКАЯ путь II [13пк5-13пк5] | II, IIА | 13,5-13,5 13,5-14,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [24 empty] | 5/5
| Итого по: ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ |  |  |  |  | 71 | 401,5
ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ
ОКТ | СПБ-ГЛАВНЫЙ путь III тов (47-НМ) главный [1пк1-1пк4] СПБ-ГЛАВНЫЙ - СПБ-ТОВ-МОСК путь 3т [1пк4-2пк9] СПБ-ТОВ-МОСК путь III тов (М99-НГ) главный [2пк9-4пк4] путь 31 (115-324) приемо-отпр. | 31, 3т, III тов | 1,1-1,4 1,4-2,9 2,9-4,4 | 1 | Строит. | 1 | 4320 | 4320/1
ОКТ | СПБ-ГЛАВНЫЙ путь II (ПНМ10-ЧII) главный [1пк1-2пк1] | II | 1,1-2,1 | 0,5 | Строит. | 1 | 12 | [7 empty] | 12/0,5
ОКТ | СПБ-ГЛАВНЫЙ стр. 35/17, 68 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | 3/2
ОКТ | СПБ-ГЛАВНЫЙ стр. 38, 63 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  | 3/2
ОКТ | СПБ-ГЛАВНЫЙ путь III тов (47-НМ) главный [1пк1-1пк4] СПБ-ГЛАВНЫЙ - СПБ-ТОВ-МОСК путь 3т [1пк4-2пк9] СПБ-ТОВ-МОСК путь III тов (М99-НГ) главный [2пк9-4пк4] путь 31 (115-324) приемо-отпр. | 31, 3т, III тов | 1,1-1,4 1,4-2,9 2,9-4,4 | 1,8 | ЦУКС | 1 | 240 | 240/1810
ОКТ | СПБ-ГЛАВНЫЙ путь III тов (47-НМ) главный [1пк1-1пк4] стр. 558, 560, 576, 578, 592 | III тов | 1,1-1,4 |  | ЦУКС | 1 | 240 | 240/5
ОКТ | СПБ-ГЛАВНЫЙ путь III (ПНМ4-ЧIII) главный [1пк1-2пк3] СПБ-ГЛАВНЫЙ - СПБ-ТОВ-МОСК путь III [2пк3-3пк3] СПБ-ТОВ-МОСК путь III (Ч3Г-313) главный [3пк3-3пк10] | III | 1,1-2,3 2,3-3,3 3,3-3,10 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [20 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК путь III тов (М99-НГ) главный [2пк9-4пк4] СТР(215,213,205,203,217) | III тов | 2,9-4,4 |  | ЦУКС | 1 | 360 | [11 empty] | 360/5
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК не задано(ФСЛ 2км пк7-8) |  |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/50
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК путь 32 (127-359) приемо-отпр. путь 33 (129-358) приемо-отпр. путь 34 (121-345) приемо-отпр. | 32, 33, 34 |  | 0,1 | ЦУКС | 1 | 360 | [11 empty] | 360/100
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК путь 32 (127-359) приемо-отпр. путь 33 (129-358) приемо-отпр. путь 34 (121-345) приемо-отпр. | 32, 33, 34 |  | 0,1 | Строит. | 12 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК стр. 344/346 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [9пк1-9пк1] | I | 9,1-9,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/50
ОКТ | СЛАВЯНКА путь I (Н-Н1) главный [14пк3-17пк5] СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [12пк6-13пк3] СПБ-СОРТ-МОСК - СЛАВЯНКА путь I [13пк3-14пк3] | I | 12,6-13,3 13,3-14,3 14,3-17,5 | 5 | ППВ пути | 2 | 6 | [20 empty] | 3/2500 | 3/2500
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь IV (508-ЧС4) главный [12пк2-12пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - СЛАВЯНКА путь IV [12пк5-13пк5] | IV | 12,2-12,5 12,5-13,5 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/1300
ОКТ | СЛАВЯНКА путь IV (НС-ЧК) главный [15пк5-18пк5] | IV | 15,5-18,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/100
ОКТ | СЛАВЯНКА путь II (НД-Ч) главный [17пк5-18пк4] СЛАВЯНКА - КОЛПИНО путь II [18пк4-21пк4] | II | 17,5-18,4 18,4-21,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2
ОКТ | СЛАВЯНКА стр. 15, 19, 23, 27, 29 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 | [13 empty] | 3/3 | 3/2
ОКТ | КОЛПИНО путь 14 (11-св. М 23) соединит. | 14 |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/100
ОКТ | КОЛПИНО стр. 1, 10, 11, 12/12С, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 24, 25, 3, 36, 41, 43, 7, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 | [13 empty] | 3/3 | 3/2
ОКТ | КОЛПИНО - САБЛИНО путь I [33пк10-40пк4] САБЛИНО путь I (Н-ЧД) главный [40пк4-40пк10] | I | 33,10-40,4 40,4-40,10 | 7 | ППВ пути | 2 | 6 | [20 empty] | 3/3500 |  |  | 3/3500
ОКТ | КОЛПИНО - САБЛИНО путь II [27пк3-32пк10] | II | 27,3-32,10 | 5,8 | ППВ пути | 3 | 9 | [6 empty] | 3/800 | [6 empty] | 3/800 | [6 empty] | 3/800
ОКТ | КОЛПИНО - САБЛИНО путь II [38пк1-39пк10] | II | 38,1-39,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/1000
ОКТ | САБЛИНО - ТОСНО путь I [44пк7-51пк4] | I | 44,7-51,4 |  | Тек. сод. пути | 11 | 44 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
ОКТ | ТОСНО путь II (НД-Ч) главный [50пк7-54пк5] ТОСНО - УШАКИ путь II [54пк5-55пк1] | II | 50,7-54,5 54,5-55,1 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [14 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2
ОКТ | ТОСНО стр. 8/8с, 9/9с |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1
ОКТ | НУРМА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1
ОКТ | НУРМА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [30 empty] | 3/1
ОКТ | НУРМА - ШАПКИ путь I [13пк4-18пк4] | I | 13,4-18,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [6 empty] | 3/120 | 3/120 | 3/120 | 3/120 | 3/120
ОКТ | ТОСНО - УШАКИ путь I [54пк5-61пк8] путь II [54пк5-62пк4] УШАКИ ПОСТ ЭЦ(все пути) УШАКИ - РЯБОВО путь I [65пк5-71пк8] путь II [66пк1-71пк8] | I, II | 54,5-61,8 54,5-62,4 65,5-71,8 66,1-71,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
ОКТ | УШАКИ стр. 1/1с |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  |  | 3/1
ОКТ | РЯБОВО стр. 6/6с |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [27 empty] | 3/1
ОКТ | ЛЮБАНЬ путь II (НД-Ч) главный [82пк5-84пк9] ЛЮБАНЬ - ТОРФЯНОЕ путь II [84пк9-102пк10] РЯБОВО - ЛЮБАНЬ путь II [82пк1-82пк5] | II | 82,1-82,5 82,5-84,9 84,9-102,10 | 21 | Тек. сод. пути | 7 | 21 | [13 empty] | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000 |  |  |  | 3/3000 | 3/3000 | 3/3000
ОКТ | ТОРФЯНОЕ ПОСТ ЭЦ(все пути) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
| Итого по: ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ |  |  |  |  | 80 | 5777
ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ
ОКТ | ЧУДОВО-МОСК путь II (НД-Ч) главный [115пк5-119пк9] | II | 115,5-119,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/1 | 3/1
ОКТ | ЧУДОВО-МОСК путь III (НВ1-137) главный [105пк5-108пк5] | III | 105,5-108,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2 | 3/2
ОКТ | ЧУДОВО-МОСК путь IV (НВ-141) главный [105пк0-108пк1] | IV | 105,0-108,1 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [7 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | ЧУДОВО-МОСК путь 11а (49-161) соединит. | 11а |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [14 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | ЧУДОВО-КИРОВ - ЧУДОВО-МОСК путь I [102пк1-105пк5] | I | 102,1-105,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
ОКТ | ГРЯДЫ путь II (НД-Ч) главный [140пк7-143пк7] | II | 140,7-143,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/1
ОКТ | БОЛЬШ ВИШЕРА ПОСТ ЭЦ(все пути) БОЛЬШ ВИШЕРА - МАЛАЯ ВИШЕРА путь I [154пк4-159пк9] путь II [154пк4-159пк9] ГРЯДЫ - БОЛЬШ ВИШЕРА путь I [143пк7-151пк4] путь II [143пк7-151пк4] | I, II | 143,7-151,4 154,4-159,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
ОКТ | МАЛАЯ ВИШЕРА путь I (Н-ЧД) главный [159пк9-163пк7] | I | 159,9-163,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [6 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | БУРГА - МСТИНСК МОСТ путь I [183пк8-187пк4] | I | 183,8-187,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [29 empty] | 3/1 | 3/1
ОКТ | МСТИНСК МОСТ ПОСТ ЭЦ(все пути) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
ОКТ | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь II [190пк3-214пк4] | II | 190,3-214,4 |  | Тек. сод. пути | 15 | 45 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |  |  |  | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |  |  |  | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |  |  |  | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4
ОКТ | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь I [190пк3-214пк4] | I | 190,3-214,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [27 empty] | 3/1 | 3/1
ОКТ | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь I [190пк3-214пк4] | I | 190,3-214,4 | 0 | Тек. сод. пути | 11 | 33 | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5 |  |  |  | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5 |  |  |  | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5
ОКТ | ТОРБИНО путь I (Н-ЧД) главный [214пк4-217пк7] | I | 214,4-217,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [27 empty] | 3/1 | 3/1
ОКТ | ТОРБИНО - БОРОВЕНКА путь II [217пк7-230пк1] | II | 217,7-230,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/1 | 3/1
ОКТ | БОРОВЕНКА - ОКУЛОВКА путь I [233пк2-248пк8] | I | 233,2-248,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
ОКТ | БОРОВЕНКА - ОКУЛОВКА путь II [233пк2-248пк8] | II | 233,2-248,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
| Итого по: ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ |  |  |  |  | 63 | 185
ОКТ 304 КИРИШСКИЙ
ОКТ | АНЦИФЕРОВО-МОЛ стр. 1, 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ОКТ | НЕБОЛЧИ - ОКУЛОВО путь I [156пк5-166пк6] | I | 156,5-166,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [30 empty] | 6/2
ОКТ | ВОДОГОН - НЕБОЛЧИ путь I [135пк5-154пк7] | I | 135,5-154,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/2
ОКТ | ТАЛЬЦЫ-МОЛОГ - ВОДОГОН путь I [128пк5-133пк0] | I | 128,5-133,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/2
ОКТ | ТАЛЬЦЫ-МОЛОГ путь I (Ч-Н) главный [127пк2-128пк5] | I | 127,2-128,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/1
ОКТ | ГОРЯТИНО - ТАЛЬЦЫ-МОЛОГ путь I [111пк7-127пк2] | I | 111,7-127,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2
ОКТ | БУДОГОЩЬ путь II (св. Ч-св. Н) главный [98пк0-100пк2] путь I (8-НТ) главный [19пк6-20пк9] путь 13 (12-упор) деповской путь 3 (2-23) приемо-отпр. путь 4 (4-5) приемо-отпр. путь 5 (6-13) приемо-отпр. путь 6 (15-10) приемо-отпр. путь 7 (23-упор) прочий не задано(пути 13А, 4А) | 13, 3, 4, 5, 6, 7, I, II | 19,6-20,9 98,0-100,2 | 1 | Строит. | 9 | 36 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | ПЧЕВЖА - БУДОГОЩЬ путь I [89пк4-98пк0] | I | 89,4-98,0 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 3/30 |  |  | 3/30
ОКТ | ПЧЕВЖА - БУДОГОЩЬ путь I [89пк5-97пк10] | I | 89,5-97,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 10 |  |  | 5/70 |  |  |  | 5/70
ОКТ | ПЧЕВЖА - БУДОГОЩЬ путь I [89пк4-98пк0] | I | 89,4-98,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | ПЧЕВЖА путь I (Ч-Н) главный [87пк2-89пк4] | I | 87,2-89,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/20
ОКТ | ПЧЕВЖА путь I (Ч-Н) главный [87пк9-87пк9] | I | 87,9-87,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/20
ОКТ | КИРИШИ - ПЧЕВЖА путь I [70пк1-87пк2] | I | 70,1-87,2 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/25 |  |  |  | 3/25
ОКТ | КИРИШИ - ПЧЕВЖА путь I [81пк9-86пк10] | I | 81,9-86,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/40 |  |  |  | 4/40 |  |  | 4/40
ОКТ | КИРИШИ - ПЧЕВЖА путь I [70пк1-87пк2] | I | 70,1-87,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | КИРИШИ ПИТ.УСТР(демонтаж недейств. устройств) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | 2/1
ОКТ | ОП 63 КМ путь I (ЧП-Н) главный [63пк8-63пк9] | I | 63,8-63,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/20
ОКТ | ОП 63 КМ ПИТ.УСТР(демонтаж недейств. устройств) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
ОКТ | ПОСАДНИКОВО - ОП 63 КМ путь I [60пк5-63пк6] | I | 60,5-63,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | ПОСАДНИКОВО ПИТ.УСТР(демонтаж недейств. устройств) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  | 2/1
ОКТ | РЗД 50 КМ - ПОСАДНИКОВО путь I [51пк7-58пк4] | I | 51,7-58,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1
ОКТ | ПОГОСТЬЕ - ЖАРОК путь I [35пк6-41пк6] | I | 35,6-41,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/1
ОКТ | МАЛУКСА - ПОГОСТЬЕ путь I [27пк3-34пк0] | I | 27,3-34,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1
ОКТ | МАЛУКСА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ОКТ | МАЛУКСА путь I (Ч-Н) главный [25пк9-26пк10] | I | 25,9-26,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/40
ОКТ | МАЛУКСА ПИТ.УСТР(демонтаж недейств. устройств) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
ОКТ | ТУРЫШКИНО - МАЛУКСА путь I [18пк7-25пк2] | I | 18,7-25,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/1
ОКТ | СОЛОГУБОВКА - ТУРЫШКИНО путь I [15пк9-15пк9] | I | 15,9-15,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/20
ОКТ | СОЛОГУБОВКА - ТУРЫШКИНО путь I [9пк6-16пк1] | I | 9,6-16,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1
ОКТ | СОЛОГУБОВКА путь I (Ч-Н) главный [7пк6-9пк6] путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2, I | 7,6-9,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/40
ОКТ | МГА - СОЛОГУБОВКА путь I [4пк1-5пк2] | I | 4,1-5,2 | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [27 empty] | 4/600 |  |  | 4/600
ОКТ | МГА - СОЛОГУБОВКА путь I [3пк7-7пк6] | I | 3,7-7,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1
ОКТ | НОВОЛИСИНО - ЛУСТОВКА путь I [44пк6-62пк2] | I | 44,6-62,2 |  | Тек. сод. пути | 13 | 54,8 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  |  | 3,5/3
ОКТ | ЛУСТОВКА - РАДОФИННИК путь I [63пк4-95пк4] | I | 63,4-95,4 |  | Тек. сод. пути | 14 | 61 |  | 5,9/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3
ОКТ | РАДОФИННИК - РОГАВКА путь I [97пк2-121пк0] | I | 97,2-121,0 |  | Тек. сод. пути | 14 | 60,6 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3
ОКТ | РОГАВКА - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [122пк6-165пк1] | I | 122,6-165,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [15 empty] | 5 | [13 empty] | 5
| Итого по: ОКТ 304 КИРИШСКИЙ |  |  |  |  | 92 | 370,5
ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ
ОКТ | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь I [8пк4-15пк9] | I | 8,4-15,9 |  | Тек. сод. пути | 7 | 38 | [13 empty] | 6/6 |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  | 2/2
ОКТ | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь II [8пк4-15пк9] | II | 8,4-15,9 |  | Тек. сод. пути | 6 | 33 | 6/6 | 3/4 | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  | 6/6
ОКТ | МЕЛЬН РУЧЕЙ - БОРИСОВА ГР путь I [22пк2-37пк4] | I | 22,2-37,4 |  | Тек. сод. пути | 14 | 84 |  |  |  | 6/6 | 6/6 | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  | 6/6 | 6/6 | 6/6 |  |  | 6/6
ОКТ | КИРПИЧНЫЙ З-Д - ПЕТРОКРЕПОСТЬ путь I [8пк7-22пк2] | I | 8,7-22,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
ОКТ | ПЕТРОКРЕПОСТЬ - НЕВСКАЯ ДУБР путь I [24пк3-38пк0] | I | 24,3-38,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
ОКТ | ПОРОГИ - ТЕРЕБОЧЕВО путь I [8пк4-24пк1] | I | 8,4-24,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | ТЕРЕБОЧЕВО путь I (Н-Ч) главный [24пк1-26пк1] стр. 2 | I | 24,1-26,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/20
ОКТ | ТЕРЕБОЧЕВО - ГЛАЖЕВО путь I [26пк1-36пк8] | I | 26,1-36,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | ГЛАЖЕВО - ТИХОРИЦЫ (БП 42 КМ) путь I [38пк9-40пк7] | I | 38,9-40,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1
ОКТ | ТИХОРИЦЫ (БП 42 КМ) - АНДРЕЕВО путь I [42пк7-49пк2] | I | 42,7-49,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1
ОКТ | АНДРЕЕВО - ОП 61 КМ путь I [51пк2-59пк8] | I | 51,2-59,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/1
ОКТ | ОП 61 КМ - ИРСА путь I [60пк1-62пк9] | I | 60,1-62,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/1
ОКТ | ИРСА - ТИГОДА путь I [65пк1-75пк7] | I | 65,1-75,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | ТИГОДА - ЧУДОВО-КИРОВ путь I [77пк6-100пк1] | I | 77,6-100,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ТИГОДА - ЧУДОВО-КИРОВ путь I [79пк3-79пк3] | I | 79,3-79,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/20
ОКТ | ТИГОДА - ЧУДОВО-КИРОВ путь I [77пк6-100пк1] | I | 77,6-100,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [10 empty] | 3/1 | [13 empty] | 6/2
ОКТ | ЧУДОВО-МОСК - СПАС ПОЛИСТЬ путь I [5пк2-25пк4] | I | 5,2-25,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/2
ОКТ | СПАС ПОЛИСТЬ - ПОДБЕРЕЗЬЕ путь I [27пк7-52пк1] | I | 27,7-52,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [20 empty] | 3/1 |  |  | 3/1
ОКТ | ПОДБЕРЕЗЬЕ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
ОКТ | РЗД 64 КМ - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [66пк3-69пк4] | I | 66,3-69,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [23 empty] | 3/4 | [6 empty] | 3/4
ОКТ | РОГАВКА - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [122пк6-165пк1] | I | 122,6-165,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [15 empty] | 5 | [13 empty] | 5
ОКТ | БАТЕЦКАЯ - ЛЮБОЛЯДЫ путь I [40пк0-67пк5] | I | 40,0-67,5 | 5 | Тек. сод. пути | 7 | 28 | [20 empty] | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4
ОКТ | ЛЮБОЛЯДЫ - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [68пк9-94пк2] | I | 68,9-94,2 |  | Тек. сод. пути | 11 | 44 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4
ОКТ | ВЕЛ НОВГОРОД |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
| Итого по: ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 76 | 331
ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ
ОКТ | СПБ-ФИНЛ путь 10Т (110б-115б) деповской путь 11Т (108б-116б) деповской путь 12Т (111б-119б) деповской путь 13Т (112б-120б) деповской путь 14Т (109б-упор) деповской путь 8Т (100б-130б) деповской путь 9Т (106б-124б) деповской | 10Т, 11Т, 12Т, 13Т, 14Т, 8Т, 9Т |  |  | К КС | 10 | 40 | [10 empty] | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4
ОКТ | СПБ-ФИНЛ путь I (ЧЛД-упор) главный [1пк2-4пк0] путь II (ЧЛ-упор) главный [1пк4-4пк0] путь 10Т (110б-115б) деповской путь 11Т (108б-116б) деповской путь 12Т (111б-119б) деповской путь 13Т (112б-120б) деповской путь 14Т (109б-упор) деповской путь 8Т (100б-130б) деповской путь 9Т (106б-124б) деповской | 10Т, 11Т, 12Т, 13Т, 14Т, 8Т, 9Т, I, II | 1,2-4,0 1,4-4,0 |  | К КС | 2 | 8 | [16 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | СПБ-ФИНЛ путь III (3ЧК-упор) главный [20пк9-23пк7] | III | 20,9-23,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | СПБ-ФИНЛ путь IV (4ЧК-упор) главный [20пк9-23пк6] | IV | 20,9-23,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [6 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | КУШЕЛЕВКА - ПИСКАРЕВКА путь II [2пк8-3пк8] | II | 2,8-3,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2
ОКТ | ПИСКАРЕВКА стр. 44, 48, 54, 56 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  | 4/4
ОКТ | ПИСКАРЕВКА стр. 14, 16СС, 42, 44, 46 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  |  |  | 3/5
ОКТ | ПИСКАРЕВКА стр. 13, 15, 17, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/4
ОКТ | ПИСКАРЕВКА стр. 1, 48 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2
ОКТ | ПИСКАРЕВКА стр. 14, 28, 38 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [16 empty] | 6/3
ОКТ | РУЧЬИ путь IГ (НК-Н1В) главный [6пк4-12пк0] | IГ | 6,4-12,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [14 empty] | 6/6 | [5 empty] | 6/6 |  | 6/6 | 6/6 | [5 empty] | 6/6
ОКТ | РУЧЬИ путь IIГ (НК1-Ч) главный [6пк4-11пк9] путь 3а (54-22) соединит. | 3а, IIГ | 6,4-11,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/400
ОКТ | РЖЕВКА путь I (Н-ЧД) главный [5пк1-8пк4] | I | 5,1-8,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/4 |  |  |  |  | 4/4
ОКТ | РЖЕВКА стр. 15 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
ОКТ | ЗАНЕВСК ПОСТ - РЖЕВКА путь I [9пк4-9пк4] | I | 9,4-9,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/1
ОКТ | ЗАНЕВСК ПОСТ II путь II (10-НД) главный [2пк2-4пк3] | II | 2,2-4,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/2
ОКТ | ЗАНЕВСК ПОСТ II - НЕВА путь I [4пк5-4пк5] | I | 4,5-4,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/2
ОКТ | ЗАНЕВСК ПОСТ II - МАНУШКИНО путь I [12пк1-16пк8] МАНУШКИНО путь I (ЧД-Н) главный [16пк8-17пк1] | I | 12,1-16,8 16,8-17,1 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/2500 |  | 4/2500
ОКТ | МАНУШКИНО стр. 1, 10, 16 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [17 empty] | 6/3
ОКТ | МАНУШКИНО - ПАВЛОВО-НА-Н путь I [19пк4-25пк8] | I | 19,4-25,8 | 6,4 | ППВ пути | 2 | 10 |  | 6/4000 | 4/2400
ОКТ | МАНУШКИНО - ПАВЛОВО-НА-Н путь II [19пк4-25пк8] | II | 19,4-25,8 | 6,4 | ППВ пути | 2 | 10 | [5 empty] | 6/4000 | 4/2400
ОКТ | МАНУШКИНО - ПАВЛОВО-НА-Н путь II [19пк4-25пк8] | II | 19,4-25,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [7 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6 |  |  |  | 6/8
ОКТ | МАНУШКИНО - ПАВЛОВО-НА-Н путь II [19пк4-25пк8] | II | 19,4-25,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/4
ОКТ | ПАВЛОВО-НА-Н стр. 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
ОКТ | ПОЛЮСТРОВО путь I (Нр-4) главный [3пк7-5пк9] | I | 3,7-5,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 14 | [13 empty] | 6/6 | 6/6 | [6 empty] | 2/2
ОКТ | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) стр. 35/37 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
ОКТ | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) стр. 58 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ГЛУХООЗЕРСКАЯ путь I Г (16-1 Чт) главный [1пк2-1пк4] | I Г | 1,2-1,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/15 | 4/15 | 4/15 | 4/15
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ - ГЛУХООЗЕРСКАЯ путь I [1пк8-2пк0] | I | 1,8-2,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [21 empty] | 6/6 | 4/4
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [9пк1-9пк1] | I | 9,1-9,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/50
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (стр.167-НВ) главный [1пк7-2пк2] путь II (609-НП) главный [1пк3-1пк5] | I, II | 1,3-1,5 1,7-2,2 |  | Строит. | 12 | 48 | [6 empty] | 4/1 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (стр.167-НВ) главный [1пк7-2пк2] | I | 1,7-2,2 | 1,2 | Строит. | 12 | 48 | [15 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (стр.167-НВ) главный [1пк7-2пк2] | I | 1,7-2,2 |  | Строит. | 12 | 48 | [6 empty] | 4/1 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ГЛ.ПТ(VII путь парк Обухово) |  |  | 1,2 | Строит. | 12 | 48 | [14 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] | I | 10,3-13,3 | 1,2 | Строит. | 12 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] путь IIКупч. (4-ЧК) главный [12пк5-12пк8] путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [11пк6-13пк8] путь IVКир. (стр. 234-ЧР4) главный [11пк3-13пк0] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] путь IIкиров (22-ЧР2) гла... (см. карточку) | I, II, IIIкир, IIIКуп., IIкиров, IIКупч., IV, IVКир., IКиров. | 10,2-13,4 10,3-13,3 10,3-13,5 11,3-12,9 11,3-13,0 11,5-12,5 11,6-13,8 12,2-12,8 12,5-12,8 |  | Строит. | 1 | 12 | [27 empty] | 12/1
ОКТ | СЛАВЯНКА путь I (Н-Н1) главный [14пк3-17пк5] СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [12пк6-13пк3] СПБ-СОРТ-МОСК - СЛАВЯНКА путь I [13пк3-14пк3] | I | 12,6-13,3 13,3-14,3 14,3-17,5 | 5 | ППВ пути | 2 | 6 | [20 empty] | 3/2500 | 3/2500
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 110/114, 183, 19 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  |  | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 3 пучок 9,10,11 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 4 пучок 12,13,14 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 |  |  | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1,2 ВТП с закрытием горки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [7 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1 пучок 3,4,5 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [9 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 2 пучок 6,7,8 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [14 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 3 пучок 9,10,11 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [16 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 4 пучок 12,13,14 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [21 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1,2 ВТП с закрытием горки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [23 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 1 пучок 5,6 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2 пучок 7,8 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 |  |  | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2,2А ВТП с закрытием горки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [7 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [9 empty] | 8/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 3 пучок 9,9А СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [14 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 4 пучок 11,11А,12 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [16 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4горка, 5 пучок 13,14 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [21 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2,2 АВТП с закрытием горки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [23 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [28 empty] | 8/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ПИТ. УСТ.(ПТО МППВ (310)) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ПИТ. УСТ.(3 горка УБП 834) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк8-12пк4] | I | 10,8-12,4 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/1600
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк8-12пк4] | II | 10,8-12,4 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/1600
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь IVКир. (стр. 234-ЧР4) главный [11пк4-13пк0] СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк8] | I, IVКир. | 11,4-13,0 13,0-13,8 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/2400
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь IV (508-ЧС4) главный [12пк2-12пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - СЛАВЯНКА путь IV [12пк5-13пк5] | IV | 12,2-12,5 12,5-13,5 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/1300
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 160, 162, 185, 199, 201, 240, 255, 511, 514, 520, 522, 524, 526, 532, 546, 552, 558, 560, 562, 641, 655, 657 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [15 empty] | 3/4
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 10, 14, 18, 185, 201, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 216, 224, 228, 230, 232, 234, 30 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь 19 (175-116/118) приемо-отпр. | 19 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/50
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь IV тов. (МЛ-стр. 240) главный [11пк4-11пк6] | IV тов. | 11,4-11,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/50
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь IV тов. (МЛ-стр. 240) главный [6пк8-6пк10] | IV тов. | 6,8-6,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/50
| Итого по: ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ |  |  |  |  | 155 | 629
ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ
ОКТ | ЛАНСКАЯ - НОВ ДЕРЕВНЯ путь II [6пк6-7пк2] | II | 6,6-7,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [6 empty] | 4/15 | 4/15 | 4/15 | 4/15 | 4/20
ОКТ | НОВ ДЕРЕВНЯ - ЛАХТА путь I [11пк2-16пк8] | I | 11,2-16,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [14 empty] | 5/5 | [7 empty] | 5/5
ОКТ | ЛАХТА - ЛИСИЙ НОС путь I [18пк0-22пк9] | I | 18,0-22,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/6
ОКТ | ЛИСИЙ НОС - СЕСТРОРЕЦК путь I [26пк2-34пк7] | I | 26,2-34,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 16 | 6/6 | 6/6 | 4/4
ОКТ | СЕСТРОРЕЦК стр. 1, 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2
ОКТ | СЕСТРОРЕЦК - БЕЛООСТРОВ путь I [36пк3-42пк6] | I | 36,3-42,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [10 empty] | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2
ОКТ | ШУВАЛОВО путь I (Н-Ч) главный [11пк5-13пк5] | I | 11,5-13,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/100 | 4/100
ОКТ | ШУВАЛОВО путь II (гр.станции-Ч) главный [11пк7-13пк5] | II | 11,7-13,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/300
ОКТ | ШУВАЛОВО - ПАРГОЛОВО путь I [14пк9-15пк2] | I | 14,9-15,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [29 empty] | 5/30
ОКТ | ПАРНАС - ПАРГОЛОВО путь I [10пк9-15пк8] | I | 10,9-15,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/4
ОКТ | БЕЛООСТРОВ путь VII (7/7с-Нс) главный [42пк6-44пк0] | VII | 42,6-44,0 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/300
| Итого по: ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 21 | 89
ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ
ОКТ | ПРИБЫЛОВО путь 4 (3-6) погр.-выгр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 29,1 | [6 empty] | 5,8/1 | 5,8/1 | 5,8/1 | 5,8/1 | 5,8/1
ОКТ | БП 160 КМ - ВЫБОРГ путь I [161пк2-164пк5] | I | 161,2-164,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/50 |  | 4/50
ОКТ | КАННЕЛЬЯРВИ - КИРИЛЛОВСКОЕ путь II [76пк9-87пк7] | II | 76,9-87,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/300
ОКТ | КИРИЛЛОВСКОЕ - ГАВРИЛОВО путь II [90пк8-107пк0] | II | 90,8-107,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [15 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2
ОКТ | ГАВРИЛОВО путь I (Н-Чд) главный [107пк0-109пк6] | I | 107,0-109,6 | 1,3 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/650 | 3/650
ОКТ | ГАВРИЛОВО путь II (Ч-Нд) главный [107пк0-109пк6] | II | 107,0-109,6 | 1,3 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/650 | 3/650
ОКТ | ГАВРИЛОВО путь 4 (33/33с-24) приемо-отпр. | 4 |  | 1,3 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/650 |  |  | 3/650
ОКТ | ГАВРИЛОВО путь 6 (29-16) приемо-отпр. | 6 |  | 1,3 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 3/650 | 3/650
ОКТ | ГАВРИЛОВО путь 8 (21-12/12с) приемо-отпр. | 8 |  | 1,3 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [22 empty] | 3/650 | 3/650
ОКТ | ВЫБОРГ ПЕРЕЕЗД(125 км 1 главный путь) |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [20 empty] | 5/30
ОКТ | ВЫБОРГ ПЕРЕЕЗД(125 км 2 главный путь) |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [21 empty] | 5/30
ОКТ | ВЫБОРГ стр. 11сс, 75, 77, 8 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/3
ОКТ | ВЫБОРГ путь 51 (65-ст.р.р.12) приемо-отпр. путь 53 (41-20) приемо-отпр. | 51, 53 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [30 empty] | 3/10
ОКТ | ВЫБОРГ - ПРИГОРОДНАЯ путь I [131пк3-135пк9] | I | 131,3-135,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/300
ОКТ | БУСЛОВСКАЯ путь II (Н-Ч) главный [153пк8-156пк5] | II | 153,8-156,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/100
| Итого по: ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ |  |  |  |  | 29 | 109,1
ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ
ОКТ | КРАСНЫЙ СОКОЛ - БОРОДИНСКОЕ путь I [55пк0-61пк0] | I | 55,0-61,0 | 0,7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/50 | [15 empty] | 4/50
ОКТ | БОРОДИНСКОЕ - ХИЙТОЛА путь I [69пк9-91пк6] | I | 69,9-91,6 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/500
ОКТ | БОРОДИНСКОЕ - ХИЙТОЛА путь I [62пк5-92пк5] | I | 62,5-92,5 | 2,7 | Тек. сод. пути | 10 | 40 | 4/50 |  | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 |  | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 |  | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 |  | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 |  | 4/50
ОКТ | РУЧЬИ - ДЕВЯТКИНО путь I [12пк0-12пк1] | I | 12,0-12,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  | 2/2
ОКТ | РУЧЬИ - ДЕВЯТКИНО путь II [11пк9-12пк0] | II | 11,9-12,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2
ОКТ | КАПИТОЛОВО путь II (Ч-Нд) главный [16пк9-18пк9] | II | 16,9-18,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/4
ОКТ | ТОКСОВО путь I (Н-НД) главный [25пк5-26пк0] ТОКСОВО - ПЕРИ путь I [26пк0-31пк10] | I | 25,5-26,0 26,0-31,10 | 7,5 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | 6/4000 |  |  | 6/3500
ОКТ | ТОКСОВО - ПЕРИ путь I [26пк0-35пк8] | I | 26,0-35,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 |  |  |  | 6/6 |  |  |  | 4/4
ОКТ | ПЕРИ путь I (Н-ЧД) главный [35пк8-38пк1] стр. 1, 10, 11, 2, 8 | I | 35,8-38,1 |  | ППРС | 3 | 8 | 3/2 | [6 empty] | 3/2 | [6 empty] | 2/1
ОКТ | ВАСКЕЛОВО стр. 10 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
ОКТ | ВАСКЕЛОВО стр. 11 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
ОКТ | ВАСКЕЛОВО - ОРЕХОВО путь I [56пк10-57пк10] | I | 56,10-57,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/400
ОКТ | ВАСКЕЛОВО - ОРЕХОВО путь I [57пк10-58пк10] | I | 57,10-58,10 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 5 | 3/600 |  |  | 2/400
ОКТ | ВАСКЕЛОВО - ОРЕХОВО путь I [58пк10-59пк10] | I | 58,10-59,10 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 5 |  |  |  | 3/600 |  |  |  | 2/400
ОКТ | ВАСКЕЛОВО - ОРЕХОВО путь I [59пк10-60пк10] | I | 59,10-60,10 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [8 empty] | 3/600 |  | 2/400
ОКТ | ВАСКЕЛОВО - ОРЕХОВО путь I [60пк10-61пк10] | I | 60,10-61,10 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [10 empty] | 3/600 |  |  |  | 2/400
ОКТ | ВАСКЕЛОВО - ОРЕХОВО путь I [61пк10-62пк10] | I | 61,10-62,10 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [17 empty] | 3/600 |  |  | 2/400
ОКТ | ВАСКЕЛОВО - ОРЕХОВО путь I [62пк10-63пк3] | I | 62,10-63,3 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [21 empty] | 3,5/700
ОКТ | ОРЕХОВО стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | 2/1
ОКТ | ОРЕХОВО путь 3 (9-6) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/15 |  | 4/15 |  |  |  |  | 4/20
ОКТ | ОРЕХОВО - СОСНОВО путь I [65пк6-66пк6] | I | 65,6-66,6 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [21 empty] | 3/600 |  |  | 2/400
ОКТ | ОРЕХОВО - СОСНОВО путь I [66пк6-67пк6] | I | 66,6-67,6 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [18 empty] | 2/400 | [6 empty] | 3/600
ОКТ | ОРЕХОВО - СОСНОВО путь I [67пк6-68пк6] | I | 67,6-68,6 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [21 empty] | 2/400 | [6 empty] | 3/600
ОКТ | СОСНОВО путь I (Н-М2) главный [73пк2-75пк4] | I | 73,2-75,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [10 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6
ОКТ | ЛОСЕВО I путь I (13/13C-Чд) главный [0пк0-1пк0] | I | 0,0-1,0 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [30 empty] | 2,2/500
ОКТ | ЛОСЕВО I путь II (НД-Ч) главный [89пк3-92пк2] | II | 89,3-92,2 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [28 empty] | 2,2/1000
ОКТ | ЛОСЕВО I путь III (13-ЧК) главный [89пк3-92пк2] | III | 89,3-92,2 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [28 empty] | 2,2/1000
ОКТ | ЛОСЕВО I путь 4 (19-26) приемо-отпр. | 4 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [24 empty] | 2,2/1000
ОКТ | ЛОСЕВО I путь 5 (27-20) приемо-отпр. | 5 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [24 empty] | 2,2/1000
ОКТ | ЛОСЕВО I путь 6 (ст.р.р.7-ст.р.р.8) приемо-отпр. | 6 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [23 empty] | 2,2/1100
ОКТ | ГРОМОВО - ОТРАДНОЕ путь I [103пк9-113пк9] | I | 103,9-113,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/50
ОКТ | ОТРАДНОЕ - МЮЛЛЮПЕЛЬТО путь I [116пк6-116пк10] | I | 116,6-116,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 5 | 25 | [15 empty] | 5/100 | 5/100 |  | 5/100 | 5/100 |  | 5/100
ОКТ | ОТРАДНОЕ - МЮЛЛЮПЕЛЬТО путь I [115пк8-124пк6] | I | 115,8-124,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/50
ОКТ | МЮЛЛЮПЕЛЬТО стр. 1 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [7 empty] | 4/3
ОКТ | МЮЛЛЮПЕЛЬТО - ПРИОЗЕРСК путь I [127пк9-127пк10] | I | 127,9-127,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [22 empty] | 5/100 |  | 5/100
ОКТ | МЮЛЛЮПЕЛЬТО - ПРИОЗЕРСК путь I [126пк9-139пк6] | I | 126,9-139,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
ОКТ | МЮЛЛЮПЕЛЬТО - ПРИОЗЕРСК путь I [126пк9-139пк6] | I | 126,9-139,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/50
ОКТ | ПРИОЗЕРСК - КУЗНЕЧНОЕ путь I [141пк9-154пк3] | I | 141,9-154,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
ОКТ | ПРИОЗЕРСК - КУЗНЕЧНОЕ путь I [141пк9-154пк3] | I | 141,9-154,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/50 | [10 empty] | 4/50
ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ путь I (Н-Ч) главный [154пк3-157пк1] путь 3 (25-24) приемо-отпр. путь 4 (21-16) приемо-отпр. путь 5 (11-32) приемо-отпр. стр. 11, 16, 21, 22, 23, 25, 27, 32, 34, 5 | 3, 4, 5, I | 154,3-157,1 |  | ППРС | 3 | 12 | [28 empty] | 4/4 | 4/3 | 4/3
ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ стр. 13, 15, 25, 5 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3
ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ - ХИЙТОЛА путь I [157пк2-172пк10] | I | 157,2-172,10 | 12,4 | ППВ пути | 5 | 20 | 4/2500 | 4/2500 |  | 4/2500 |  |  | 4/2400 | 4/2500
ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ - ХИЙТОЛА путь I [157пк1-173пк1] | I | 157,1-173,1 | 1,5 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/608 | 4/368 |  | 4/155 |  |  | 4/323 | 4/107
ОКТ | ХИЙТОЛА путь II (НП-Ч) главный [173пк1-174пк7] путь I (НВ-2) главный [92пк5-94пк2] стр. 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | I, II | 173,1-174,7 92,5-94,2 |  | ППРС | 3 | 12 | [23 empty] | 4/3 | 4/3 |  |  | 4/3
ОКТ | АЛХО путь I (Н-Ч) главный [183пк9-185пк1] АЛХО - ЭЛИСЕНВААРА путь I [185пк1-185пк3] ХИЙТОЛА - АЛХО путь I [179пк1-183пк9] | I | 179,1-183,9 183,9-185,1 185,1-185,3 | 5,3 | ППВ пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/2500 |  | 4/2800
ОКТ | ХИЙТОЛА - АЛХО путь I [174пк7-183пк9] | I | 174,7-183,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/4 | 4/4
ОКТ | ХИЙТОЛА - АЛХО путь I [174пк7-183пк9] | I | 174,7-183,9 | 1,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/591 |  | 4/550
ОКТ | АЛХО - ЭЛИСЕНВААРА путь I [189пк1-193пк7] ЭЛИСЕНВААРА путь I (Н-Ч) главный [193пк7-195пк6] ЭЛИСЕНВААРА - ЯККИМА путь I [195пк6-195пк7] | I | 189,1-193,7 193,7-195,6 195,6-195,7 | 6,7 | ППВ пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/2500 |  | 4/2500 | 4/1700
ОКТ | АЛХО - ЭЛИСЕНВААРА путь I [185пк1-193пк7] ЭЛИСЕНВААРА путь I (Н-Ч) главный [193пк7-195пк6] | I | 185,1-193,7 193,7-195,6 | 1,6 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/1352 |  | 4/242 | 4/101
ОКТ | КАМЕННОГОРСК - ПРУДЫ путь I [2пк1-9пк2] | I | 2,1-9,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/50
ОКТ | ПРУДЫ - ЛЕСОГОРСКИЙ путь I [10пк7-16пк7] | I | 10,7-16,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/50
ОКТ | ЛЕСОГОРСКИЙ - СВЕТОГОРСК путь I [18пк2-25пк6] | I | 18,2-25,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/50
ОКТ | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КАМЕННОГОРСК путь I [25пк9-39пк3] | I | 25,9-39,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/50
ОКТ | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КАМЕННОГОРСК путь II [25пк9-39пк5] | II | 25,9-39,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/50
ОКТ | ТАММИСУО - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь I [7пк2-23пк2] | I | 7,2-23,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/50
ОКТ | ТАММИСУО - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь II [7пк2-23пк2] | II | 7,2-23,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/50
| Итого по: ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 114 | 429,5
ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ОКТ | НОВЫЙ ПОСЕЛОК - КЯППЕСЕЛЬГА путь II [504пк3-523пк8] | II | 504,3-523,8 |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | КЕДРОЗЕРО - ЛИЖМА путь II [491пк1-492пк4] | II | 491,1-492,4 | 5,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/5596
ОКТ | МЯНСЕЛЬГА - ИЛЕМСЕЛЬГА путь II [474пк6-478пк1] | II | 474,6-478,1 | 4,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/4396
ОКТ | МЯНСЕЛЬГА - ИЛЕМСЕЛЬГА путь II [472пк8-478пк1] | II | 472,8-478,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [20 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
ОКТ | НИГОЗЕРО - МЯНСЕЛЬГА путь II [468пк3-468пк9] | II | 468,3-468,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/600
ОКТ | НИГОЗЕРО - МЯНСЕЛЬГА путь II [469пк5-469пк9] | II | 469,5-469,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/400
ОКТ | НИГОЗЕРО путь I (Ч-Н) главный [461пк3-464пк2] путь 12-14 (12-14) съезд пр-отп путь 17-19 (19-17) съезд пр-отп путь 18-20 (18-20) съезд пр-отп путь 2 (16-21) приемо-отпр. путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (8-13) приемо-отпр. путь 5 (22-23) приемо-отпр. путь 6 (24-25) приемо-отпр. путь 7-9 (7-9) съезд ... (см. карточку) | 12-14, 17-19, 18-20, 2, 3, 4, 5, 6, 7-9, I | 461,3-464,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/85
ОКТ | КОНДОПОГА - НИГОЗЕРО путь II [459пк3-461пк3] | II | 459,3-461,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/4 |  | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 |  |  |  | 4/4
ОКТ | КОНДОПОГА путь I (Ч-Н) главный [458пк6-459пк2] | I | 458,6-459,2 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2400
ОКТ | КОНДОПОГА путь I (Ч-Н) главный [457пк4-457пк4] | I | 457,4-457,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ - КОНДОПОГА путь II [452пк1-456пк9] | II | 452,1-456,9 | 5,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/5200
ОКТ | СУНА - ЗАДЕЛЬЕ путь II [444пк0-448пк7] | II | 444,0-448,7 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/200
ОКТ | ЛУЧЕВОЙ - СУНА путь II [435пк6-442пк0] | II | 435,6-442,0 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/200 | [15 empty] | 4/200
ОКТ | ШУЙСКАЯ - ЛУЧЕВОЙ путь II [424пк6-433пк8] | II | 424,6-433,8 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ОКТ | ШУЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [422пк5-422пк8] | I | 422,5-422,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [30 empty] | 6/200
ОКТ | БП 417 КМ - ШУЙСКАЯ путь II [417пк5-422пк3] | II | 417,5-422,3 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/200 | [21 empty] | 4/200
ОКТ | ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь I [414пк4-416пк8] | I | 414,4-416,8 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/200 | [19 empty] | 4/200
ОКТ | ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь II [414пк4-416пк8] | II | 414,4-416,8 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/200 | [27 empty] | 4/200
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь II [409пк7-409пк7] | II | 409,7-409,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь I [408пк5-411пк2] | I | 408,5-411,2 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/200 | [15 empty] | 4/200
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь II [408пк4-411пк2] | II | 408,4-411,2 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/200 | [19 empty] | 4/200
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК путь I (ЧД-Н) главный [402пк4-402пк6] | I | 402,4-402,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/200
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК стр. 10, 100, 101, 106, 108, 11, 110, 111, 113, 114, 115, 115А, 116, 117, 118СО, 119, 12, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 137А, 138, 138-140, 14, 140, 142, 143, 144, 145, 145А, 147, 148, 149, 15, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 156... (см. карточку) |  |  |  | ТО СЦБ | 2 | 4 | [15 empty] | 2/92 | [13 empty] | 2/92
ОКТ | ГОЛИКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [401пк1-401пк3] ГОЛИКОВКА - ПЕТРОЗАВОДСК путь I [401пк3-401пк10] | I | 401,1-401,3 401,3-401,10 | 1 | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [18 empty] | 6/200 |  | 6/200 |  | 6/200 |  | 6/200 |  | 6/200
ОКТ | ГОЛИКОВКА стр. 10 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 5 | 20 | [6 empty] | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь I [395пк2-399пк4] | I | 395,2-399,4 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/200 | [19 empty] | 4/200
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь II [395пк2-399пк4] | II | 395,2-399,4 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/200 | [21 empty] | 4/200
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [393пк1-393пк3] | I | 393,1-393,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/200
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ путь 5 (36-29) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 | 6/40 | 6/40 | 6/40 | 6/40 | 6/40
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ путь 6 (24-25) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [5 empty] | 6/40 | 6/40 | 6/40 | 6/40 | 6/40
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ путь 7 (38-31) приемо-отпр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [10 empty] | 6/40 | 6/40 | 6/40 | 6/40 | 6/40
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ путь 8 (26-27) приемо-отпр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [15 empty] | 6/40 | 6/40 | 6/40 | 6/40 | 6/40
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ путь 9 (16-упор) вытяжной | 9 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [20 empty] | 6/40 | 6/40 | 6/40 | 6/40 | 6/40
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ путь 10 (15-35) соединит. | 10 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [25 empty] | 6/40 | 6/40 | 6/40 | 6/40 | 6/40
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ стр. 22 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 5 | 20 | [13 empty] | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ стр. 32 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ стр. 34 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ стр. 21 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь II [381пк1-381пк10] | II | 381,1-381,10 | 1 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [23 empty] | 6/200 |  | 6/200 |  | 6/200 |  | 6/200
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь II [382пк1-382пк10] | II | 382,1-382,10 | 1 | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [13 empty] | 6/200 |  | 6/200 |  | 6/200 |  | 6/200 |  | 6/200
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь II [383пк1-383пк10] | II | 383,1-383,10 | 1 | Тек. сод. пути | 5 | 30 |  |  |  | 6/200 |  | 6/200 |  | 6/200 |  | 6/200 |  | 6/200
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь II [374пк0-393пк0] | II | 374,0-393,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/3 |  | 3/3
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь I [374пк0-392пк9] | I | 374,0-392,9 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь II [374пк0-393пк0] | II | 374,0-393,0 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ОКТ | ПЯЖИЕВА СЕЛ - ДЕРЕВЯНКА путь I [363пк6-371пк9] | I | 363,6-371,9 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/200 | [27 empty] | 4/200
ОКТ | ПЯЖИЕВА СЕЛ - ДЕРЕВЯНКА путь II [363пк6-371пк9] | II | 363,6-371,9 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/200 | [19 empty] | 4/200
ОКТ | ПЯЖИЕВА СЕЛ путь II (Ч-НД) главный [362пк1-362пк2] | II | 362,1-362,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/200
ОКТ | ПЯЖИЕВА СЕЛ стр. 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | 2/1
ОКТ | ПЯЖИЕВА СЕЛ стр. 10 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  | 2/1
ОКТ | ПЯЖИЕВА СЕЛ стр. 11 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
ОКТ | ПЯЖИЕВА СЕЛ стр. 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
ОКТ | ЛАДВА путь I (ЧД-Н) главный [344пк7-346пк8] ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь I [346пк8-350пк2] | I | 344,7-346,8 346,8-350,2 | 5,6 | ППВ пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2000
ОКТ | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь I [361пк1-361пк1] | I | 361,1-361,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2
ОКТ | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь II [361пк1-361пк1] | II | 361,1-361,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
ОКТ | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь I [346пк8-361пк1] | I | 346,8-361,1 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/200 | [19 empty] | 4/200
ОКТ | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь II [346пк8-361пк1] | II | 346,8-361,1 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/200 | [15 empty] | 4/200
| Итого по: ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ |  |  |  |  | 138 | 641,5
ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ
ОКТ | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь I [813пк6-823пк9] | I | 813,6-823,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 11 | [6 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/1
ОКТ | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь II [813пк5-824пк0] | II | 813,5-824,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 11 | [11 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/1
ОКТ | ШУЕРЕЦКАЯ - БП 813 КМ путь II [810пк5-812пк9] | II | 810,5-812,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/1
ОКТ | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь I [791пк7-808пк2] | I | 791,7-808,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/3 | [26 empty] | 3/3
ОКТ | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь II [791пк7-808пк2] | II | 791,7-808,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/3 | [23 empty] | 3/3
ОКТ | УДА - БП 791 КМ путь обх [771пк8-786пк10] | обх | 771,8-786,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150
ОКТ | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь I [785пк2-790пк9] | I | 785,2-790,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/3 | [22 empty] | 3/3
ОКТ | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь II [785пк2-790пк8] | II | 785,2-790,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/3 | [21 empty] | 3/3
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь 24 (150-113) сортиров. путь 26 (154-121) сортиров. путь 33 (91-201) гор_и_подгор стр. 15, 27, 37 | 24, 26, 33 |  | 1,6 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [22 empty] | 4/200 |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  | 4/200
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь II (Ч-ЧГ) главный [780пк4-781пк3] ВСТАВКА(участок ЧП) | II | 780,4-781,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/70
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь 46 (164-137) приемо-отпр. ВСТАВКА(от св.НМ46 до св.ЧМ46) | 46 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/100
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь 45 (166-135) приемо-отпр. ВСТАВКА(от св.НМ45 до св.ЧМ45) | 45 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/100
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь 5 (98-2-79) приемо-отпр. | 5 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/40 |  | 3/40
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь 6 (112-67) приемо-отпр. | 6 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/40 |  | 3/40
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь 7 (94-77) приемо-отпр. | 7 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 3/40 |  | 3/40
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь 8 (114-49) приемо-отпр. | 8 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [21 empty] | 3/40 |  | 3/40
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь 9 (60-75) приемо-отпр. | 9 |  | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [28 empty] | 3/40 |  | 3/40
ОКТ | БЕЛОМОРСК стр. 168 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ОКТ | ГОРЕЛЫЙ МОСТ стр. 2, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [10 empty] | 3/3
ОКТ | ЛЕТНИЙ - СОСНОВЕЦ путь II [759пк3-759пк6] | II | 759,3-759,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/100 |  | 4/100
ОКТ | ИДЕЛЬ путь 10 (44-29) приемо-отпр. | 10 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/25 |  |  |  |  | 3/25
ОКТ | ИДЕЛЬ путь 12 (38-33-2) приемо-отпр. | 12 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [21 empty] | 3/25 |  | 3/25
ОКТ | ИДЕЛЬ путь 14 (40-43) приемо-отпр. | 14 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [27 empty] | 3/25 |  | 3/25
| Итого по: ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ |  |  |  |  | 51 | 158
ОКТ 403 КЕМСКИЙ
ОКТ | КЕСТЕНЬГА стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 9 |  |  | 9/1
ОКТ | КЕСТЕНЬГА стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 9 | [5 empty] | 9/1
ОКТ | ЕЛОВАЯ - КЕСТЕНЬГА путь I [35пк1-62пк6] | I | 35,1-62,6 |  | Тек. сод. пути | 13 | 65 | 5/200 |  | 5/200 |  |  |  | 5/200 |  | 5/200 |  | 5/200 |  |  | 5/200 |  | 5/200 |  | 5/200 |  |  | 5/200 |  | 5/200 |  | 5/200 |  |  |  | 5/200 |  | 5/200
ОКТ | ЛОУХИ путь I (ЧД-Н) главный [1002пк5-1005пк9] стр. 15, 21 | I | 1002,5-1005,9 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [15 empty] | 3/2
ОКТ | ЛОУХИ путь II (Ч-НД) главный [1002пк4-1005пк9] стр. 29, 5 | II | 1002,4-1005,9 |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  |  | 3/2
ОКТ | ЛОУХИ путь I (ЧД-Н) главный [1002пк5-1005пк9] путь 7 (38-41) приемо-отпр. стр. 49, 57 | 7, I | 1002,5-1005,9 |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  | 3/2
ОКТ | ЛОУХИ путь II (Ч-НД) главный [1002пк4-1005пк9] стр. 12, 6 | II | 1002,4-1005,9 |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  |  |  | 3/2
ОКТ | ЛОУХИ путь II (Ч-НД) главный [1002пк4-1005пк9] стр. 10, 32 | II | 1002,4-1005,9 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [6 empty] | 3/2
ОКТ | ЛОУХИ путь I (ЧД-Н) главный [1002пк5-1005пк9] стр. 30, 34 | I | 1002,5-1005,9 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [8 empty] | 3/2
ОКТ | ЛОУХИ стр. 2, 3, 32, 57, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ОКТ | ЛОУХИ путь I (ЧД-Н) главный [1002пк5-1005пк9] | I | 1002,5-1005,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/8
ОКТ | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь I [986пк7-1002пк5] | I | 986,7-1002,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [30 empty] | 3/3
ОКТ | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь II [986пк7-1002пк4] | II | 986,7-1002,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/3 | [23 empty] | 3/3
ОКТ | БОЯРСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [986пк1-986пк3] | II | 986,1-986,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/200
ОКТ | БОЯРСКАЯ стр. 14, 2, 3, 4, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 3 | 6 | [11 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
ОКТ | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь I [968пк3-984пк2] | I | 968,3-984,2 | 1,3 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | 6/200 |  | 6/200
ОКТ | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь II [968пк3-984пк2] | II | 968,3-984,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/3 | [23 empty] | 3/3
ОКТ | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь I [950пк8-966пк0] | I | 950,8-966,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/3 | [23 empty] | 3/3
ОКТ | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь II [950пк8-966пк0] | II | 950,8-966,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/3 | [23 empty] | 3/3
ОКТ | ЭНГОЗЕРО стр. 10, 14, 3, 4, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 5 | [9 empty] | 3/3 | 2/2
ОКТ | ЭНГОЗЕРО стр. 1, 12, 16, 2, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 3 | 9 | [15 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь I [922пк3-948пк2] | I | 922,3-948,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/3 | [23 empty] | 3/3
ОКТ | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь II [922пк3-948пк2] | II | 922,3-948,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/3 | [29 empty] | 3/3
ОКТ | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь II [935пк4-941пк3] | II | 935,4-941,3 | 6 | ППВ пути | 3 | 11 | [24 empty] | 4/2500 |  |  | 4/2500 | 3/1000
ОКТ | СИГ стр. 1, 2, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [7 empty] | 2/2 | 2/2
ОКТ | СИГ стр. 11, 3, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 5 | [13 empty] | 3/2 | 2/1
ОКТ | КУЗЕМА - СИГ путь I [893пк0-919пк6] | I | 893,0-919,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/3 | [11 empty] | 3/3
ОКТ | КУЗЕМА - СИГ путь II [893пк0-919пк6] | II | 893,0-919,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/3 | [15 empty] | 3/3
ОКТ | КУЗЕМА стр. 11, 15, 17, 19, 23, 3, 4, 6, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 10 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/1
ОКТ | КУЗЕМА путь II (Ч-НД) главный [889пк5-893пк0] путь 4 (14-19) приемо-отпр. | 4, II | 889,5-893,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | КУЗЕМА путь I (Н-ЧД) главный [889пк5-893пк0] путь 3 (стр.№1-6) приемо-отпр. | 3, I | 889,5-893,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [13 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | КУЗЕМА путь 3 (стр.№1-6) приемо-отпр. путь 5 (27-12) приемо-отпр. | 3, 5 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [27 empty] | 5/5 |  | 5/5
ОКТ | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь I [875пк0-889пк5] | I | 875,0-889,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/3 | [14 empty] | 3/3
ОКТ | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь II [875пк0-889пк5] | II | 875,0-889,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/3 | [15 empty] | 3/3
ОКТ | ПОНЬГОМА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  | 2/63
ОКТ | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь I [855пк4-872пк5] | I | 855,4-872,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/3 | [22 empty] | 3/3
ОКТ | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь II [855пк4-872пк5] | II | 855,4-872,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/3 | [13 empty] | 3/3
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 7 | 28 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 835,3-839,8 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 2 | 4 | [27 empty] | 2 |  |  | 2
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 7 | 21 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
ОКТ | КЕМЬ путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 835,2-839,8 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 2 | 6 | [24 empty] | 3 |  |  |  | 3
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] путь 10 (42-43) приемо-отпр. путь 101/103 (101-103) съезд_глав. путь 11 (36-45) приемо-отпр. путь 113/115 (113-115) съезд пр-отп путь 12/14 (12-14) съезд пр-отп путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 15 (48-65) приемо-отпр. п... (см. карточку) | 10, 101/103, 11, 113/115, 12/14, 1/3, 15, 18/20, 19/21, 19А/21А, 23/25, 3, 30/34, 5, 52/54, 5АП, 6, 7, 8, 8АП, 9, 9/11, I, II | 835,2-839,8 835,3-839,8 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 6 | 12 | [13 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839,8-853,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/3
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839,8-853,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/3 | [14 empty] | 3/3
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] | I | 835,3-839,8 |  | ЦУКС | 5 | 15 |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  | 3/1
ОКТ | КЕМЬ путь 70 (7-упор) спец. | 70 |  | 0,1 | Строит. | 1 | 6600 | 6600/0,1
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] | I | 835,3-839,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 11 | [18 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/1
ОКТ | КЕМЬ путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] | II | 835,2-839,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 11 | [20 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/1
ОКТ | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь I [826пк2-835пк3] | I | 826,2-835,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/3 | [29 empty] | 3/3
ОКТ | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь II [826пк2-835пк2] | II | 826,2-835,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/3 | [21 empty] | 3/3
| Итого по: ОКТ 403 КЕМСКИЙ |  |  |  |  | 128 | 7033
ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ
ОКТ | ВЫГ путь I (Н-Ч) главный [11пк8-11пк8] | I | 11,8-11,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | ВЫГ путь 2 (3-6) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [7 empty] | 6/50 |  | 6/50
ОКТ | ВЫГ путь 3 (5-4) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [14 empty] | 6/50 |  | 6/50
ОКТ | ВЫГ путь 4 (7-10) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/50
ОКТ | ШИЖНЯ путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [7 empty] | 6/50 | [13 empty] | 6/50
ОКТ | СУХОЕ - ВИРМА путь 1 [32пк1-44пк9] | 1 | 32,1-44,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [23 empty] | 4/58
ОКТ | ВИРМА путь 2 (3-2) приемо-отпр. | 2 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
ОКТ | СУМСКИЙ ПОСАД путь 5 (11-6) приемо-отпр. | 5 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50
ОКТ | СУМСКИЙ ПОСАД путь 6 (15-26) приемо-отпр. | 6 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 3/50 |  |  | 3/50
ОКТ | СУМСКИЙ ПОСАД путь 3 (19-2) приемо-отпр. | 3 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [20 empty] | 3/50 |  |  | 3/50
ОКТ | СУМСКИЙ ПОСАД стр. 1, 19, 21, 3, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 6 | [6 empty] | 3/3 |  |  | 3/3
ОКТ | УХТИЦА путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/40
ОКТ | УХТИЦА стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [6 empty] | 3/2
ОКТ | РУЙГА путь 2 (3-2) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/50 | [13 empty] | 4/50
ОКТ | РУЙГА путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/50 | [13 empty] | 4/50
ОКТ | МАЛЕНЬГА путь 2 (3-2) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/50 | [13 empty] | 4/50
ОКТ | МАЛЕНЬГА путь 5 (5-6) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/50 | [13 empty] | 4/50
| Итого по: ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 33 | 136
ОКТ 405 СОРТАВАЛЬСКИЙ
ОКТ | АЛХО - ЭЛИСЕНВААРА путь I [189пк1-193пк7] ЭЛИСЕНВААРА путь I (Н-Ч) главный [193пк7-195пк6] ЭЛИСЕНВААРА - ЯККИМА путь I [195пк6-195пк7] | I | 189,1-193,7 193,7-195,6 195,6-195,7 | 6,7 | ППВ пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/2500 |  | 4/2500 | 4/1700
ОКТ | ЭЛИСЕНВААРА - ЯККИМА путь I [211пк1-211пк10] | I | 211,1-211,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/500
ОКТ | ЯККИМА путь I (Н-Ч) главный [218пк4-219пк9] | I | 218,4-219,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/800
ОКТ | ЯККИМА - КУОККАНИЭМИ путь I [226пк1-226пк8] | I | 226,1-226,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/800
ОКТ | ЯККИМА - КУОККАНИЭМИ путь I [236пк5-236пк8] | I | 236,5-236,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/400
ОКТ | ЯККИМА - КУОККАНИЭМИ путь I [219пк9-240пк7] | I | 219,9-240,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 14 | [13 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 2/2
ОКТ | КУОККАНИЭМИ путь I (Н-Ч) главный [240пк7-241пк7] | I | 240,7-241,7 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/900
ОКТ | КУОККАНИЭМИ - СОРТАВАЛА путь I [252пк1-252пк10] | I | 252,1-252,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1000
ОКТ | КУОККАНИЭМИ - СОРТАВАЛА путь I [254пк1-254пк10] | I | 254,1-254,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1000
ОКТ | СОРТАВАЛА путь I (Н-Ч) главный [260пк1-260пк10] | I | 260,1-260,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1000
ОКТ | ХЕЛЮЛЯ - КААЛАМО путь I [280пк1-280пк10] | I | 280,1-280,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1000
ОКТ | КААЛАМО путь I (Н-Ч) главный [288пк3-288пк3] | I | 288,3-288,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1,2
ОКТ | КААЛАМО путь I (Н-Ч) главный [286пк8-288пк3] | I | 286,8-288,3 | 3,2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/800 | 4/800 | 4/800 | 4/800
ОКТ | МАТКАСЕЛЬКЯ - ВЯРТСИЛЯ путь I [1пк10-1пк10] | I | 1,10-1,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1,2
ОКТ | ВЯРТСИЛЯ путь I (Н-Ч) главный [25пк1-25пк4] путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (5-4) приемо-отпр. путь 4 (7-6) приемо-отпр. путь 5 (9-8) приемо-отпр. путь 6 (15-10) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 5, 6, I | 25,1-25,4 | 4,8 | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  |  |  |  | 4/800 | 4/800 | 4/800 | 4/800 | 4/800 | 4/800
ОКТ | МАТКАСЕЛЬКЯ путь 3 (1-6) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20
ОКТ | МАТКАСЕЛЬКЯ путь 4 (7-10) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 | [7 empty] | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20
ОКТ | МАТКАСЕЛЬКЯ путь 7 (17-16) прочий | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 | [14 empty] | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20
ОКТ | МАТКАСЕЛЬКЯ путь II (Н-Ч) главный [295пк8-296пк8] путь I (11-Чв) главный [295пк8-296пк8] путь 3 (1-6) приемо-отпр. путь 4 (7-10) приемо-отпр. путь 5 (9-12) приемо-отпр. | 3, 4, 5, I, II | 295,8-296,8 | 4 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [10 empty] | 4/800 | 4/800 | 4/800 | 4/800 | 4/800
ОКТ | МАТКАСЕЛЬКЯ - ЯНИСЪЯРВИ путь I [298пк1-298пк1] | I | 298,1-298,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1,2
ОКТ | ЯНИСЪЯРВИ стр. 1, 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [8 empty] | 3/2
ОКТ | ЯНИСЪЯРВИ стр. 2, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [9 empty] | 3/2
ОКТ | ЛЕППЯСЮРЬЯ путь I (Н-Ч) главный [342пк10-343пк8] путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2, I | 342,10-343,8 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/800 | 4/800
ОКТ | ЛЕППЯСЮРЬЯ - РАЙКОНКОСКИ путь I [344пк3-356пк7] | I | 344,3-356,7 | 16,5 | Тек. сод. пути | 11 | 66 | [11 empty] | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500
ОКТ | ЛОЙМОЛА путь I (Н-Ч) главный [369пк3-370пк2] путь 2 (3-2) приемо-отпр. | 2, I | 369,3-370,2 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/800 | 4/800
ОКТ | ЛОЙМОЛА - ПИЙТСИЕКИ путь I [370пк4-389пк0] | I | 370,4-389,0 | 16,5 | Тек. сод. пути | 11 | 66 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500
ОКТ | ПИЙТСИЕКИ путь I (Н-Ч) главный [389пк2-389пк10] путь 2 (1-4) приемо-отпр. | 2, I | 389,2-389,10 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/800 | 4/800
ОКТ | ВЕРККО путь I (Н-Ч) главный [413пк7-415пк5] СУОЯРВИ I - ВЕРККО путь I [406пк1-413пк7] | I | 406,1-413,7 413,7-415,5 | 9 | Тек. сод. пути | 4 | 15 | 4/2400 | 4/2400 | 4/2400 | 3/1800
ОКТ | НОВЫЕ ПЕСКИ - ИМАТОЗЕРО путь I [452пк9-459пк5] | I | 452,9-459,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [26 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
ОКТ | ИМАТОЗЕРО путь 2 (5-10) приемо-отпр. путь 5 (3-14) приемо-отпр. НОВЫЕ ПЕСКИ - ИМАТОЗЕРО путь I [452пк9-459пк5] | 2, 5, I | 452,9-459,5 | 5 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
ОКТ | ИМАТОЗЕРО стр. 1 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
ОКТ | ИМАТОЗЕРО - ЭССОЙЛА путь I [461пк2-467пк2] | I | 461,2-467,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [20 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
ОКТ | ИМАТОЗЕРО - ЭССОЙЛА путь I [461пк2-467пк2] ЭССОЙЛА путь 2 (3-4) приемо-отпр. путь 5 (7-2) приемо-отпр. | 2, 5, I | 461,2-467,2 | 5 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [5 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
ОКТ | ЭССОЙЛА стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ОКТ | ЭССОЙЛА - СЯНЬГА путь I [468пк7-477пк7] | I | 468,7-477,7 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [10 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/3
ОКТ | СЯНЬГА путь 2 (3-2) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. ЭССОЙЛА - СЯНЬГА путь I [468пк7-477пк7] | 2, 3, I | 468,7-477,7 | 5 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [10 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
ОКТ | СЯНЬГА - ВИЛЛАГОРА путь I [479пк5-501пк6] | I | 479,5-501,6 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/2
ОКТ | ВИЛЛАГОРА - ПАДОЗЕРО путь I [509пк3-509пк10] | I | 509,3-509,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/400 |  | 4/400
ОКТ | ПАДОЗЕРО путь I (Н-Ч) главный [513пк2-513пк2] | I | 513,2-513,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2
ОКТ | ПАДОЗЕРО стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
ОКТ | ПАДОЗЕРО стр. 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ОКТ | ПАДОЗЕРО стр. 11 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
ОКТ | ПАДОЗЕРО - ЧАЛНА-ОНЕЖСК путь I [515пк7-516пк4] | I | 515,7-516,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/400 |  | 4/400
ОКТ | ПАДОЗЕРО - ЧАЛНА-ОНЕЖСК путь I [514пк5-522пк2] ЧАЛНА-ОНЕЖСК путь I (Н-Ч) главный [522пк2-524пк0] | I | 514,5-522,2 522,2-524,0 | 9,5 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/2400 | 4/2400 | 4/2400 | 4/2300
ОКТ | ЧАЛНА-ОНЕЖСК стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
| Итого по: ОКТ 405 СОРТАВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 143 | 611
ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ
ОКТ | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [2пк0-57пк10] | I | 2,0-57,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/150 | [6 empty] | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150
ОКТ | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [6пк5-6пк5] | I | 6,5-6,5 |  | ИССО | 4 | 16 | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | ПЕРТОЗЕРО - ЛЕДМОЗЕРО II путь I [62пк7-112пк10] | I | 62,7-112,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь 8 (23-Чк) приемо-отпр. путь 9 (40-29) приемо-отпр. СТР.УЧ-К(34-36СП, 38СП) БЕССТР. УЧ-К(8П, 9П) | 8, 9 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [13 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь 10 (44-27) приемо-отпр. путь 11 (46-33) приемо-отпр. путь 9 (40-29) приемо-отпр. СТР.УЧ-К(44-46СП) БЕССТР. УЧ-К(10П, 11П) | 10, 11, 9 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [15 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь 12 (35-50) приемо-отпр. путь 13 (42-31) приемо-отпр. СТР.УЧ-К(50СП) БЕССТР. УЧ-К(12П) | 12, 13 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [16 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь I (Н-Ч) главный [80пк4-82пк8] СТР.УЧ-К(1СП, 9СП) БЕССТР. УЧ-К(НАП) | I | 80,4-82,8 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [20 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь I (Н-Ч) главный [80пк4-82пк8] путь 3 (1-2) приемо-отпр. путь 4 (14-13) приемо-отпр. СТР.УЧ-К(13СП, 9СП, 27-35СП, 23-25СП) | 3, 4, I | 80,4-82,8 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [28 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь 13 (42-31) приемо-отпр. путь 9 (40-29) приемо-отпр. стр. 38, 50 | 13, 9 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [8 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь 13 (42-31) приемо-отпр. путь 3 (1-2) приемо-отпр. стр. 20, 48 | 13, 3 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [22 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь 17 (48-упор) прочий путь 34 (4-упор) прочий путь 6 (18-17) приемо-отпр. стр. 22 СТР(2СБ) | 17, 34, 6 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [17 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь I (Н-Ч) главный [80пк4-82пк8] путь 4 (14-13) приемо-отпр. СТР.УЧ-К(13СП) | 4, I | 80,4-82,8 | 0,1 | КР СЦБ | 1 | 3 | [17 empty] | 3/100
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь 15 (25-упор) прочий путь 16 (41-упор) прочий МАНЕВ. СИГНАЛ(М21, М23) | 15, 16 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [10 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь 3 (1-2) приемо-отпр. МАНЕВ. СИГНАЛ(М26, М20) | 3 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [29 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь 8 (23-Чк) приемо-отпр. МАНЕВ. СИГНАЛ(М24, М8) | 8 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [16 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ стр. 24 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/6
ОКТ | ПЕНИНГА - СОНОЗЕРО путь I [186пк6-210пк0] | I | 186,6-210,0 | 9,6 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/1200 | 4/1200 | [5 empty] | 4/1200
ОКТ | ПЕНИНГА - СОНОЗЕРО путь I [186пк6-210пк0] | I | 186,6-210,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/40
ОКТ | ПЕНИНГА путь I (Ч-Н) главный [184пк8-186пк6] путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 3 (2-3) приемо-отпр. путь 5 (5-М3) подъездной | 2, 3, 5, I | 184,8-186,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/60 | 4/60 |  |  | 4/60 |  |  | 4/60 | 4/60
ОКТ | БРУСНИЧНАЯ - ПЕНИНГА путь I [148пк7-184пк8] | I | 148,7-184,8 | 1,2 | Тек. сод. пути | 14 | 56 | [8 empty] | 4/60 |  |  |  |  | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60 |  |  | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 | 4/60
ОКТ | БРУСНИЧНАЯ - ЛЕНДЕРЫ путь I [1пк9-60пк5] | I | 1,9-60,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 72 |  | 8/40 |  | 8/40 |  |  |  |  | 8/40 |  | 8/40 |  |  |  |  | 8/40 |  | 8/40 |  |  |  |  | 8/40 |  | 8/40 |  |  |  |  | 8/40
ОКТ | СУККОЗЕРО путь I (Ч-Н) главный [139пк7-140пк8] путь 2 (10-5) приемо-отпр. путь 3 (16-3) приемо-отпр. путь 4 (22-13) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 139,7-140,8 | 3,2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [27 empty] | 4/800 | 4/800 | 4/800 | 4/800
ОКТ | ПЕТРОГРАНИТ стр. 1, 2, 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/3
ОКТ | АКОНЪЯРВИ - ГИМОЛЬСКАЯ путь I [106пк4-106пк9] | I | 106,4-106,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/521
ОКТ | ПОРОСОЗЕРО путь I (Ч-Н) главный [80пк3-81пк7] путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, I | 80,3-81,7 | 2,4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [24 empty] | 4/800 | 4/800 | 4/800
ОКТ | ЛАХКОЛАМЕН - ПОРОСОЗЕРО путь I [63пк7-64пк1] | I | 63,7-64,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/455
ОКТ | ЛАХКОЛАМЕН путь I (Ч-Н) главный [50пк5-51пк5] путь 2 (2-9) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 2, 3, I | 50,5-51,5 | 2,4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [21 empty] | 4/800 | 4/800 | 4/800
ОКТ | СУОЯРВИ II - НАЙСТЕНЪЯРВИ путь I [5пк9-6пк4] | I | 5,9-6,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/557
ОКТ | СУОЯРВИ II - НАЙСТЕНЪЯРВИ путь I [25пк5-31пк0] | I | 25,5-31,0 |  | Тек. сод. пути | 13 | 52 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60
ОКТ | СУОЯРВИ II - НАЙСТЕНЪЯРВИ путь I [20пк1-28пк3] | I | 20,1-28,3 | 8,3 | ППВ пути | 4 | 16 | [13 empty] | 4/2500 | 4/2500 | 4/2500 | 4/800
| Итого по: ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ |  |  |  |  | 98 | 415
ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ
ОКТ | КОЧКОМА путь 4 (64-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  | 6/50 |  | 6/50
ОКТ | КОЧКОМА путь 6 (66-11) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [6 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50
ОКТ | КОЧКОМА стр. 48, 52, 54 |  |  |  | ППРС | 1 | 6 | [9 empty] | 6/3
ОКТ | ШАВАНЬ - БП 704 КМ путь II [703пк10-703пк10] | II | 703,10-703,10 |  | ИССО | 4 | 16 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | МАЙ-ГУБА - НАДВОИЦЫ путь II [683пк9-691пк3] | II | 683,9-691,3 | 7,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2500
ОКТ | МАЙ-ГУБА - НАДВОИЦЫ путь II [684пк10-684пк10] | II | 684,10-684,10 |  | ИССО | 4 | 16 |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | МАЙ-ГУБА стр. 10, 2, 4, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 5 | [28 empty] | 2/2 |  | 3/3
ОКТ | СЕГЕЖА - МАЙ-ГУБА путь I [675пк3-682пк1] | I | 675,3-682,1 | 8,8 | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800 |  | 4/800
ОКТ | ШПАЛОВОЙ путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2 |  | 0,1 | Строит. | 13 | 52 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4
ОКТ | УРОСОЗЕРО - РИГОЗЕРО путь II [638пк0-655пк9] | II | 638,0-655,9 |  | Тек. сод. пути | 8 | 30 | 4/4 |  | 4/4 | [11 empty] | 4/4 |  | 4/4 | [5 empty] | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 2/2
ОКТ | РАМЕНЦЫ - УРОСОЗЕРО путь I [617пк1-636пк0] | I | 617,1-636,0 | 20 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 | [9 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
ОКТ | РАМЕНЦЫ - УРОСОЗЕРО путь II [617пк1-636пк0] | II | 617,1-636,0 | 20 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/1000 | [9 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
ОКТ | БЫСТРЯГИ - РАМЕНЦЫ путь II [609пк10-610пк2] | II | 609,10-610,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/300
ОКТ | БЫСТРЯГИ - РАМЕНЦЫ путь II [613пк8-614пк2] | II | 613,8-614,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/500
ОКТ | МАСЕЛЬСКАЯ - БЫСТРЯГИ путь II [598пк5-608пк2] | II | 598,5-608,2 |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | МАЛЫГА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/30
ОКТ | ВИЧКА - ЛУМБУШОЗЕРО путь III [566пк2-566пк5] | III | 566,2-566,5 | 0,6 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | 4/100 |  | 8/200 | 4/100 |  |  | 4/100 | 4/100
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА - ЛУМБУШОЗЕРО путь II [559пк7-574пк7] | II | 559,7-574,7 | 10 | Тек. сод. пути | 10 | 40 |  |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  | 4/150
ОКТ | ВИЧКА - ЛУМБУШОЗЕРО путь III [566пк2-574пк7] | III | 566,2-574,7 | 8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА - ЛУМБУШОЗЕРО путь I [559пк7-574пк7] | I | 559,7-574,7 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1000
ОКТ | ВИЧКА путь I (Ч-Н) главный [564пк8-564пк8] | I | 564,8-564,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/50 | 4/50
ОКТ | ВИЧКА путь I (Ч-Н) главный [565пк8-565пк8] | I | 565,8-565,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/50 |  |  | 4/50
ОКТ | ВИЧКА стр. 1, 10, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА - ВИЧКА путь III [562пк4-562пк8] | III | 562,4-562,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [14 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА - ВИЧКА путь III [559пк8-564пк4] | III | 559,8-564,4 | 5,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/800
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА путь 3 (22-37) приемо-отпр. путь 5 (14-33) приемо-отпр. путь 7 (26-55) приемо-отпр. путь 8 (28-15) приемо-отпр. путь 9 (54-43) приемо-отпр. | 3, 5, 7, 8, 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/100
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА стр. 12, 14, 2, 22, 4, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 7 | [6 empty] | 3/3 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ПРЕДМЕДГОРСКИЙ стр. 11СС, 20, 3, 5, 9 |  |  | 0,4 | Тек. сод. с/п | 2 | 8 |  |  |  | 4/85 |  |  | 4/85
ОКТ | ПРЕДМЕДГОРСКИЙ стр. 1, 10, 11СС, 14, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 | [18 empty] | 3/3 | 3/3
ОКТ | ПЕРГУБА - ПРЕДМЕДГОРСКИЙ путь II [545пк10-550пк1] | II | 545,10-550,1 | 4,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/4900
ОКТ | ПЕРГУБА путь I (ЧД-1) главный [543пк8-545пк4] путь II (Ч-Н) главный [543пк8-545пк8] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (12-3) приемо-отпр. путь 4 (10-7) приемо-отпр. путь 5 (11-упор) приемо-отпр. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. ПОСТ ЭЦ(545,2) | 2-4, 3, 4, 5, 6-8, I, II | 543,8-545,4 543,8-545,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [23 empty] | 1,5/44
ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь II [525пк9-543пк8] | II | 525,9-543,8 | 18,1 | Тек. сод. пути | 18 | 72 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1100 | 4/1000 |  | 4/1000 | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь I [525пк8-543пк8] | I | 525,8-543,8 | 17 | Тек. сод. пути | 12 | 48 | [6 empty] | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 | 4/150
ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА стр. 1, 13, 2, 6, 8 |  |  | 0,4 | Тек. сод. с/п | 5 | 20 | [21 empty] | 4/85 |  | 4/85 | 4/85 |  |  | 4/85 |  | 4/85
ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА стр. 1, 10, 11, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4
| Итого по: ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ |  |  |  |  | 142 | 565,5
ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] путь II [1173пк5-1191пк0] | I, II | 1171,1-1173,5 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] путь 1 (хв.кр.8-гран) подъездной путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 5 (66-25) приемо-отпр. путь 6 (76-35) приемо-отпр. путь 7 (78-37) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171,1-1173,5 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 1 | 2 | [7 empty] | 2/0,2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171,1-1173,5 1171,2-1173,5 | 1 | Строит. | 10 | 15 | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5
ОКТ | КАНДАЛАКША путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 5 (66-25) приемо-отпр. путь 6 (76-35) приемо-отпр. путь 7 (78-37) приемо-отпр. | 4, 5, 6, 7 |  | 0,1 | Строит. | 1 | 840 | 840/0,1
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] | I, II | 1171,1-1173,5 1171,2-1173,5 | 0,1 | Строит. | 1 | 3 | [23 empty] | 3/0,1
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк3-1171пк5] | I | 1171,3-1171,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 7 | [22 empty] | 7/200
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [1191пк0-1193пк4] | I | 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,4 |  | К КС | 10 | 20 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь II (Ч-НД) главный [1191пк0-1193пк2] | II | 1171,1-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,2 |  | К КС | 10 | 20 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША стр. 1, 12, 13/19, 14/22, 15, 17, 18, 2, 20, 24, 25, 28, 30, 3/11, 35, 36, 4, 42, 54, 6, 64, 65, 66, 67, 77 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
ОКТ | КАНДАЛАКША стр. 13/19, 26, 29, 30, 3/11, 32, 36, 37, 56, 6, 83 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [15 empty] | 2/1 | [11 empty] | 2/1
ОКТ | КАНДАЛАКША стр. 1, 10, 12, 15, 17, 18, 2, 25, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 |  |  |  | 2/6 | [17 empty] | 2/6
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь 3 (74-85) приемо-отпр. КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] | 3, I | 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 10 | 20 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь 17 (52-59) сортиров. путь 24 (13-упор) в... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 1171,1-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 10 | 20 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь I [1170пк3-1171пк2] | I | 1170,3-1171,2 | 1,1 | Тек. сод. пути | 4 | 28 | [14 empty] | 7/300 |  | 7/300 |  | 7/300 |  | 7/200
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь I [1161пк2-1162пк8] | I | 1161,2-1162,8 | 1,7 | Тек. сод. пути | 6 | 42 |  | 7/300 |  | 7/300 |  | 7/300 |  | 7/300 |  | 7/300 |  | 7/200
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь II [1154пк0-1171пк1] | II | 1154,0-1171,1 | 5,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/500
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь II [1154пк0-1171пк1] | II | 1154,0-1171,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ стр. 3, 5, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ стр. 13, 15, 16, 18, 19 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [15 empty] | 2/2
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ стр. 1, 11, 12, 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [12 empty] | 3/4
ОКТ | НЯМ-ОЗЕРО - АЛАКУРТТИ путь I [43пк0-98пк7] | I | 43,0-98,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 16 | 5/200 |  | 5/200 |  |  |  | 6/300
ОКТ | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС стр. 17, 17А, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь I [1122пк5-1122пк10] | I | 1122,5-1122,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 3 | 24 | [6 empty] | 8/200 |  | 8/200 |  | 8/200
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь I [1117пк1-1142пк5] | I | 1117,1-1142,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7 | 4/4 | [6 empty] | 3/3
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь I [1134пк2-1135пк1] | I | 1134,2-1135,1 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [7 empty] | 5/500 |  | 5/500
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь II [1135пк2-1136пк1] | II | 1135,2-1136,1 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [28 empty] | 4/500 |  | 4/500
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь I [1136пк2-1137пк7] | I | 1136,2-1137,7 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [22 empty] | 5/900 |  | 5/700
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь I [1117пк1-1142пк5] | I | 1117,1-1142,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [7 empty] | 2,5/8
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь II [1117пк1-1142пк5] | II | 1117,1-1142,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/16 | [9 empty] | 4/8 | [12 empty] | 4/8
ОКТ | КНЯЖАЯ стр. 10, 14, 3, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
ОКТ | КОВДА - КНЯЖАЯ путь I [1101пк5-1101пк5] | I | 1101,5-1101,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  | 8/100
ОКТ | КОВДА - КНЯЖАЯ путь II [1098пк4-1115пк0] | II | 1098,4-1115,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15 |  |  |  |  | 4/4 | [12 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 | [7 empty] | 3/3
ОКТ | КОВДА - КНЯЖАЯ путь II [1098пк4-1115пк0] | II | 1098,4-1115,0 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/8
ОКТ | КОВДА путь I (2A-Н) главный [1098пк1-1098пк3] | I | 1098,1-1098,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [13 empty] | 8/300
ОКТ | КОВДА стр. 11, 2, 2А, 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
ОКТ | КОВДА стр. 2А |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
ОКТ | БП 1093 КМ стр. 1, 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
ОКТ | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь II [1081пк2-1081пк3] | II | 1081,2-1081,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [14 empty] | 8/200
ОКТ | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь I [1080пк2-1080пк8] | I | 1080,2-1080,8 | 0,7 | ППВ пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/700
ОКТ | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь II [1085пк9-1093пк3] | II | 1085,9-1093,3 | 7,4 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/1600 |  | 4/1600 |  | 4/1600 |  | 8/2600
ОКТ | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь I [1080пк1-1093пк3] | I | 1080,1-1093,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/8
ОКТ | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь II [1080пк1-1093пк3] | II | 1080,1-1093,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/8
ОКТ | ПОЯКОНДА путь I (ЧД-Н) главный [1078пк2-1080пк1] | I | 1078,2-1080,1 | 2 | ППВ пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/1000 |  | 4/1000
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь I [1060пк3-1078пк1] | I | 1060,3-1078,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [13 empty] | 4/165
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь II [1060пк3-1078пк1] | II | 1060,3-1078,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [29 empty] | 4/154
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь II [1071пк1-1078пк1] | II | 1071,1-1078,1 | 7,1 | ППВ пути | 6 | 24 |  | 4/1200 |  | 4/1200 |  | 4/1200 |  | 4/1200 |  | 4/1150 |  | 4/1150
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь I [1075пк1-1078пк1] | I | 1075,1-1078,1 | 3,1 | ППВ пути | 3 | 12 | 4/1200 |  | 4/1000 |  | 4/900
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь I [1060пк3-1078пк1] | I | 1060,3-1078,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/16
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь II [1060пк3-1078пк1] | II | 1060,3-1078,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/8
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ стр. 10, 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ стр. 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [30 empty] | 2/8
ОКТ | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь II [1033пк2-1058пк5] | II | 1033,2-1058,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/8 | [12 empty] | 4/8
ОКТ | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь I [1046пк3-1052пк7] | I | 1046,3-1052,7 | 5,5 | ППВ пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/1800 |  | 4/1800 |  |  | 4/1900
ОКТ | ЛОУХИ - ЧУПА путь II [1005пк9-1030пк7] | II | 1005,9-1030,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/8
| Итого по: ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ |  |  |  |  | 140 | 1312,5
ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ
ОКТ | БП 1268 КМ - ХИБИНЫ путь II [1268пк4-1277пк7] | II | 1268,4-1277,7 | 5,5 | ППВ пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/2000 |  | 4/2000 |  |  |  |  | 4/1500
ОКТ | БП 1268 КМ путь I (Чд-Н-1) главный [1267пк4-1268пк4] | I | 1267,4-1268,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [21 empty] | 6/250 |  | 6/250
ОКТ | АПАТИТЫ - ТИТАН путь II [5пк4-12пк7] | II | 5,4-12,7 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 | [9 empty] | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40
ОКТ | АПАТИТЫ ПОСТ ЭЦ(ПОП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [6 empty] | 2/50
ОКТ | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь II [1219пк9-1255пк8] | II | 1219,9-1255,8 | 20 | ППВ пути | 9 | 36 | [6 empty] | 4/1500 |  | 4/1500 |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1500 |  | 4/1500 |  |  |  | 4/1500 |  | 4/1500 |  | 4/1300 |  | 4/1200
ОКТ | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь I [1219пк9-1255пк8] | I | 1219,9-1255,8 | 0,9 | Тек. сод. пути | 3 | 24 | [6 empty] | 8/300 |  | 8/300 |  | 8/300
ОКТ | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь II [1219пк9-1255пк8] | II | 1219,9-1255,8 |  | Тек. сод. пути | 9 | 54 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2
ОКТ | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь I [1238пк3-1239пк3] | I | 1238,3-1239,3 |  | Р | 2 | 12 | [9 empty] | 6/500 |  |  |  |  | 6/500
ОКТ | БП НИВА - АФРИКАНДА путь I [1202пк5-1218пк0] | I | 1202,5-1218,0 |  | Тек. сод. пути | 6 | 48 | [7 empty] | 8/8 |  | 8/8 | [11 empty] | 8/8 |  | 8/8 |  |  |  |  | 8/8 |  | 8/8
ОКТ | ПИНОЗЕРО - УПОЛОКША путь I [1пк4-36пк5] | I | 1,4-36,5 | 3,5 | Тек. сод. пути | 7 | 56 |  | 8/200 |  | 8/200 |  | 8/200 |  | 8/200 |  | 8/200 |  | 8/200 |  | 8/200
ОКТ | УПОЛОКША - ЕНА путь I [38пк6-76пк8] | I | 38,6-76,8 | 5 | ППВ пути | 4 | 16 | [14 empty] | 4/1200 | 4/1200 | [5 empty] | 4/1200 | 4/1400
ОКТ | ЕНА - КУРОПТА путь I [78пк6-94пк9] | I | 78,6-94,9 | 2 | Тек. сод. пути | 5 | 40 | [15 empty] | 8/200 |  | 8/200 |  | 8/200 |  | 8/200 |  | 8/250
ОКТ | КУРОПТА стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2
ОКТ | КУРОПТА - КОВДОР путь I [96пк5-114пк8] | I | 96,5-114,8 | 3 | Тек. сод. пути | 3 | 24 | [25 empty] | 8/200 |  | 8/200 |  | 8/200
ОКТ | КОВДОР стр. 25 |  |  |  | Ксп | 1 | 9 | [11 empty] | 9/1
ОКТ | КОВДОР стр. 39 |  |  |  | Ксп | 1 | 9 | [13 empty] | 9/1
ОКТ | КОВДОР стр. 40 |  |  |  | Ксп | 1 | 9 | [16 empty] | 9/1
ОКТ | КОВДОР |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [15 empty] | 3/4
ОКТ | КОВДОР стр. 18, 2, 26, 59 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ОКТ | ПИНОЗЕРО стр. 10, 14, 15, 16, 25, 27 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [13 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
ОКТ | ПИНОЗЕРО путь III (10-НК) главный [0пк0-1пк4] | III | 0,0-1,4 | 0,7 | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  | 6/200 |  | 6/300
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [1191пк0-1193пк4] | I | 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,4 |  | К КС | 10 | 20 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь II (Ч-НД) главный [1191пк0-1193пк2] | II | 1171,1-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,2 |  | К КС | 10 | 20 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1176пк2-1187пк7] | II | 1176,2-1187,7 | 11,4 | КРН | 12 | 96 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] путь II [1173пк5-1191пк0] | I, II | 1171,1-1173,5 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] путь 1 (хв.кр.8-гран) подъездной путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 5 (66-25) приемо-отпр. путь 6 (76-35) приемо-отпр. путь 7 (78-37) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 1, 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171,1-1173,5 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 1 | 2 | [7 empty] | 2/0,2
ОКТ | КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1176пк2-1178пк1] | I | 1176,2-1178,1 | 2 | Тек. сод. пути | 7 | 49 | 7/300 |  | 7/300 |  | 7/300 |  | 7/300 |  | 7/300 |  | 7/300 |  | 7/200
ОКТ | КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1189пк2-1189пк8] | II | 1189,2-1189,8 |  | Р | 1 | 4 | 4/500
ОКТ | КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] | I | 1173,5-1191,0 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/8
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь 3 (74-85) приемо-отпр. КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] | 3, I | 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 10 | 20 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь 17 (52-59) сортиров. путь 24 (13-упор) в... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 1171,1-1173,5 1173,5-1191,0 | 1 | Строит. | 10 | 20 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1176пк1-1177пк984] | I | 1176,1-1177,984 | 1,9 | РП | 2 | 12 |  |  |  | 6/500 |  |  |  | 6/408
| Итого по: ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ |  |  |  |  | 139 | 677
ОКТ 503 ОЛЕНЕГОРСКИЙ
ОКТ | ЛОПАРСКАЯ - МАГНЕТИТЫ путь II [1403пк8-1408пк0] | II | 1403,8-1408,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/2 | [20 empty] | 4/2
ОКТ | БП 1391 КМ - ЛОПАРСКАЯ путь II [1392пк0-1401пк5] | II | 1392,0-1401,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | КИЦА - БП 1391 КМ путь II [1387пк6-1391пк7] | II | 1387,6-1391,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | КИЦА - БП 1391 КМ путь I [1387пк6-1391пк7] | I | 1387,6-1391,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | БП 1381 КМ - КИЦА путь II [1382пк3-1385пк5] | II | 1382,3-1385,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | БП 1381 КМ - КИЦА путь I [1382пк3-1385пк6] | I | 1382,3-1385,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/4
ОКТ | БП 1381 КМ путь II (Ч-НД) главный [1382пк0-1382пк3] БП 1381 КМ - КИЦА путь II [1382пк3-1385пк5] | II | 1382,0-1382,3 1382,3-1385,5 | 3,5 | ППВ пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/1700 |  | 4/1800
ОКТ | ТАЙБОЛА - БП 1381 КМ путь II [1375пк1-1381пк10] | II | 1375,1-1381,10 | 7 | ППВ пути | 5 | 20 | [14 empty] | 4/1400 |  |  | 4/1400 |  |  | 4/1400 |  |  | 4/1400 |  |  |  |  | 4/1400
ОКТ | ТАЙБОЛА - БП 1381 КМ путь II [1373пк5-1382пк0] | II | 1373,5-1382,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/2 | [13 empty] | 3/2
ОКТ | ТАЙБОЛА путь I (свЧ-свН) главный [1371пк3-1373пк5] | I | 1371,3-1373,5 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [7 empty] | 5/700
ОКТ | ПУЛОЗЕРО - ТАЙБОЛА путь II [1363пк9-1370пк10] | II | 1363,9-1370,10 | 7,2 | ППВ пути | 4 | 16 | 4/1800 |  |  | 4/1800 |  |  |  | 4/1800 |  |  | 4/1800
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК - ЛАПЛАНДИЯ путь I [1341пк1-1351пк1] | I | 1341,1-1351,1 | 10,1 | РС | 1 | 168 | [25 empty] | 168/10130
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК - ЛАПЛАНДИЯ путь II [1338пк2-1340пк10] | II | 1338,2-1340,10 | 2,8 | ППВ пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/1400 |  | 4/1400
ОКТ | МОНЧЕГОРСК путь I (свН-ст.р.р.2) главный [30пк8-32пк3] путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (5-6) приемо-отпр. путь 4 (7-8) приемо-отпр. путь 5 (11-10) погр.-выгр. ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | 2, 3, 4, 5, I | 1,9-30,8 30,8-32,3 | 7 | К КС | 23 | 184 | 8 |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8/450 |  | 8/450 | 8/400 |  | 8/450 | 8 | 8/450 |  | 8/450 | 8/350 |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 |  | 16
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | I | 1,9-30,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 50 |  |  | 10/40 | [6 empty] | 10/40 | [6 empty] | 10/40 | [6 empty] | 10/40 | [6 empty] | 10/40
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК стр. 41, 53 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК стр. 1, 11, 13, 16, 18, 24, 3, 39, 45, 47, 6, 70, 84, 86 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 8 | [7 empty] | 2/1 | [7 empty] | 2/1 | [7 empty] | 2/1 |  |  |  |  | 2/1
ОКТ | ИМАНДРА стр. 1, 11, 16, 2, 3, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
| Итого по: ОКТ 503 ОЛЕНЕГОРСКИЙ |  |  |  |  | 66 | 541
ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ
ОКТ | ЗАПОЛЯРНАЯ стр. 1, 10, 101, 102, 103, 110, 12, 13, 2, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 45, 47, 49, 5, 51, 6, 7, 73, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [23 empty] | 3/60
ОКТ | ЛУОСТАРИ - ЗАПОЛЯРНАЯ путь I [3пк5-19пк2] | I | 3,5-19,2 |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2
ОКТ | ЛУОСТАРИ стр. 1, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 26, 3, 5, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [27 empty] | 3/60
ОКТ | ТИТОВКА - ЛУОСТАРИ путь I [123пк0-142пк2] | I | 123,0-142,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | МОККЕТ путь I (Н-Ч) главный [94пк5-96пк0] МОККЕТ - ТИТОВКА путь I [96пк0-120пк6] НЯЛ - МОККЕТ путь I [67пк2-94пк5] | I | 67,2-94,5 94,5-96,0 96,0-120,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 25 |  | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | МОККЕТ стр. 1, 2, 3, 4, 5, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [17 empty] | 3/60
ОКТ | ПЯЙВЕ стр. 1, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 22, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [20 empty] | 3/60
ОКТ | МУРМАШИ - ПЯЙВЕ путь I [18пк4-41пк1] | I | 18,4-41,1 |  | Тек. сод. пути | 12 | 70 | [15 empty] | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 |  |  | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 |  |  | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50
ОКТ | МУРМАШИ - ПЯЙВЕ путь I [18пк4-41пк1] | I | 18,4-41,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | МУРМАШИ путь I (Ч-Н) главный [14пк3-18пк4] путь 2 (4-15) приемо-отпр. путь 3 (2-1) приемо-отпр. | 2, 3, I | 14,3-18,4 |  | Тек. сод. пути | 11 | 64,1 | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 |  |  | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 |  |  | 5,8/50 | 5,8/50
ОКТ | МУРМАШИ стр. 1, 11, 11А, 11П, 12, 13, 13П, 14, 15, 17, 17П, 19, 1А, 1АЭ, 1М, 2, 2АЭ, 2М, 3, 3А, 3АЭ, 3М, 4, 4АЭ, 5, 6, 6АЭ, 7, 7АЭ, 8, 9А АЭ, 9АЭ, 9СС |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [30 empty] | 3/60
ОКТ | КОЛА - МУРМАШИ путь I [9пк4-14пк3] путь I [2пк0-7пк9] | I | 2,0-7,9 9,4-14,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | ВАЕНГА стр. 1, 10, 11, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [24 empty] | 3/60
ОКТ | КОМСОМОЛ-МУР стр. 2, 5, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [30 empty] | 3/60
ОКТ | МУРМАНСК путь 1с (95-63) приемо-отпр. путь 2с (113-33) приемо-отпр. путь 3с (111-55) приемо-отпр. путь 4с (101-37) приемо-отпр. путь 5с (84-45) приемо-отпр. путь 6с (85-41) приемо-отпр. путь 7с (81-43) приемо-отпр. путь 8с (89-39) приемо-отпр. | 1с, 2с, 3с, 4с, 5с, 6с, 7с, 8с |  |  | Тек. сод. пути | 19 | 110,8 | 5,8/15 | 5,8/15 | 5,8/15 |  |  |  | 5,8/15 | 5,8/15 | 5,8/15 | 5,8/15 |  |  |  | 5,8/15 | 5,8/15 | 5,8/15 | 5,8/15 |  |  |  | 5,8/15 | 5,8/15 | 5,8/15 | 5,8/15 |  |  |  | 5,8/15 | 5,8/15 | 5,8/15 | 5,8/15
ОКТ | КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] | II | 1439,7-1444,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | КОЛА путь I (Ч-Н) главный [1437пк3-1439пк7] путь III (18-19) главный путь IIIа (20-М-4) главный [1пк7-2пк0] путь 10 (38-49) приемо-отпр. путь 2 (10-5) приемо-отпр. путь 4 (26-29) приемо-отпр. путь 5 (46-23) приемо-отпр. путь 6 (52-33) приемо-отпр. путь 7 (42-27) приемо-отпр. путь 8 (48-43) приемо-от... (см. карточку) | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIIа | 1437,3-1439,7 1439,7-1444,6 1,7-2,0 | 0,1 | Строит. | 9 | 36 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
ОКТ | КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] | II | 1439,7-1444,6 | 1 | Строит. | 7 | 28 | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1
ОКТ | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433,6-1437,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433,6-1437,3 | 0,1 | Строит. | 9 | 36 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
ОКТ | БП 1425 КМ - ВЫХОДНОЙ путь II [1426пк2-1429пк9] ВЫХОДНОЙ путь III (2-29) главный [1430пк3-1433пк2] путь I (Ч-Н) главный [1429пк9-1433пк6] путь Iа (М1-НП) главный [1пк8-9пк4] путь 2 (6-21) приемо-отпр. путь 4 (8-23) приемо-отпр. путь 5 (12-М1) приемо-отпр. путь 7 (10-17) приемо-отпр. путь 8 (4-гран) ... (см. карточку) | 2, 4, 5, 7, 8, 9, I, II, III, Iа | 1426,2-1429,9 1429,9-1433,6 1430,3-1433,2 1433,6-1437,3 1,8-9,4 |  | Строит. | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ОКТ | ВЫХОДНОЙ путь III (2-29) главный [1430пк3-1433пк2] путь I (Ч-Н) главный [1429пк9-1433пк6] путь Iа (М1-НП) главный [1пк8-9пк4] путь 2 (6-21) приемо-отпр. путь 4 (8-23) приемо-отпр. путь 5 (12-М1) приемо-отпр. путь 7 (10-17) приемо-отпр. | 2, 4, 5, 7, I, III, Iа | 1429,9-1433,6 1430,3-1433,2 1,8-9,4 | 0,1 | Строит. | 9 | 36 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
ОКТ | БП 1425 КМ путь I (Чо-14) главный [1423пк3-1423пк6] | I | 1423,3-1423,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/40
ОКТ | БП 1425 КМ путь I (Чо-14) главный [1423пк3-1423пк6] МАГНЕТИТЫ - БП 1425 КМ путь I [1422пк10-1423пк3] | I | 1422,10-1423,3 1423,3-1423,6 | 0,7 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | 6/100 |  | 6/100 | 6/100 |  |  | 6/100
ОКТ | МАГНЕТИТЫ - БП 1425 КМ путь I [1410пк3-1423пк3] | I | 1410,3-1423,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | МАГНЕТИТЫ - ШОНГУЙ путь II [1410пк3-1419пк1] | II | 1410,3-1419,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
| Итого по: ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ |  |  |  |  | 125 | 589
ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ
ОКТ | ВОЛХОВСТР II путь IIтп (30-М63) главный [124пк9-128пк2] путь 7тп (33-17) приемо-отпр. | 7тп, IIтп | 124,9-128,2 | 10,3 | Строит. | 9 | 27 | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1
ОКТ | ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь I [123пк1-123пк9] | I | 123,1-123,9 |  | К КС | 9 | 18 | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7
ОКТ | ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь II [123пк1-123пк9] | II | 123,1-123,9 |  | К КС | 9 | 18 | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/1,5 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7
ОКТ | ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь I [123пк1-123пк9] путь II [123пк1-123пк9] | I, II | 123,1-123,9 | 9,6 | К КС | 9 | 9 | 1/105 |  |  | 1/105 |  |  |  | 1/105 |  |  | 1/105 |  |  |  | 1/105 |  |  | 1/105 |  |  |  | 1/105 |  |  | 1/105 |  |  |  | 1/105
ОКТ | ВОЛХОВСТР I стр. 54 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [14 empty] | 8/1
ОКТ | БП 116 КМ путь I (Чд-Н) главный [116пк4-116пк7] ПУПЫШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [109пк6-112пк0] ПУПЫШЕВО - БП 116 КМ путь I [112пк0-116пк4] | I | 109,6-112,0 112,0-116,4 116,4-116,7 | 6,8 | КРН | 6 | 72 | 12/1360 |  |  | 12 |  |  |  | 12/1360 |  |  | 12 |  |  |  | 12/1376 |  |  | 12
| Итого по: ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ |  |  |  |  | 43 | 152
ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ
ОКТ | КОМАРИХА - СУДА путь 1 [443пк1-447пк10] | 1 | 443,1-447,10 | 5 | ППВ пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/5000
ОКТ | КАДУЙ - КОМАРИХА путь 2 [430пк3-438пк8] КОМАРИХА путь II (Ч-Нд) главный [438пк8-439пк3] | 2, II | 430,3-438,8 438,8-439,3 | 9,1 | ППВ пути | 1 | 4,1 | [14 empty] | 4,2/1500
ОКТ | КАДУЙ путь 4 (20-13) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 |  |  | 6/500 | [5 empty] | 6/500 | [8 empty] | 6/500
ОКТ | КАДУЙ стр. 3, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [27 empty] | 3/2
ОКТ | УЙТА путь I (Чд-Н) главный [403пк7-405пк10] | I | 403,7-405,10 | 0,2 | КРН | 8 | 128 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  | 16
ОКТ | УЙТА стр. 1, 15, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/3
ОКТ | УЙТА стр. 12, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [14 empty] | 3/2
ОКТ | СИУЧ - УЙТА путь 1 [385пк4-403пк8] | 1 | 385,4-403,8 | 18,4 | КРН | 8 | 128 | 16/2400 |  |  | 16/2400 |  |  |  | 16/2400 |  |  | 16/1604 |  |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  | 16
ОКТ | СИУЧ - УЙТА путь 2 [385пк3-403пк7] | 2 | 385,3-403,7 | 19 | ППВ пути | 2 | 10 | [14 empty] | 6/2500 |  |  | 4/2500
ОКТ | СИУЧ - УЙТА путь 2 [385пк3-403пк7] | 2 | 385,3-403,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [21 empty] | 6/3 |  |  | 6/2
ОКТ | СИУЧ путь I (Чд-Н) главный | I |  | 1,9 | КРН | 8 | 128 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  | 16
ОКТ | ТИМОШКИНО путь 3 (22-9) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/500
ОКТ | ТИМОШКИНО путь 5 (42-13) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/500
ОКТ | БАБАЕВО - ТИМОШКИНО путь 1 [357пк9-361пк3] | 1 | 357,9-361,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [21 empty] | 6/2 |  |  | 6/2
ОКТ | БАБАЕВО стр. 100, 98 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | 3/2
ОКТ | БАБАЕВО стр. 104, 106 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  |  |  | 3/2
ОКТ | БАБАЕВО стр. 424, 426 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [6 empty] | 3/2
ОКТ | БАБАЕВО стр. 430, 432 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [9 empty] | 3/2
ОКТ | БАБАЕВО стр. 334 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/20
ОКТ | БАБАЕВО стр. 338 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/20
ОКТ | БАБАЕВО стр. 330 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/20
ОКТ | БАБАЕВО путь 111 (394-456) соединит. | 111 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/500
ОКТ | БАБАЕВО путь 112 (450-438) ходовой | 112 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/500
ОКТ | БАБАЕВО путь 110 (344-392) соединит. | 110 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/500
ОКТ | БАБАЕВО путь II (Ч-Нд) главный [350пк2-357пк9] | II | 350,2-357,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [17 empty] | 6/3 |  |  |  | 6/2
ОКТ | ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ - ТЕШЕМЛЯ путь 2 [329пк3-329пк5] ТЕШЕМЛЯ путь II (Ч-Нд) главный [329пк5-329пк8] | 2, II | 329,3-329,5 329,5-329,8 |  | Р | 1 | 6 | [17 empty] | 6/550
ОКТ | ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [30 empty] | 2/1
ОКТ | ЗАБОРЬЕ - ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ путь 1 [307пк7-317пк3] | 1 | 307,7-317,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 |  |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/5
ОКТ | ЗАБОРЬЕ стр. 1, 11, 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/3
ОКТ | ЕФИМОВСКАЯ - ПОДБОРОВЬЕ путь 2 [276пк0-294пк9] | 2 | 276,0-294,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/3
ОКТ | КОЛИ стр. 1, 103, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3
ОКТ | ПИКАЛЕВО I путь II (Ч-НД) главный [238пк10-239пк2] ПИКАЛЕВО II путь II (Ч-НД) главный [244пк1-244пк6] ПИКАЛЕВО I - ПИКАЛЕВО II путь 2 [239пк2-244пк1] | 2, II | 238,10-239,2 239,2-244,1 244,1-244,6 | 5,7 | ППВ пути | 1 | 5 |  |  |  | 5/2800
ОКТ | ПИКАЛЕВО II стр. 16, 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | 3/2
ОКТ | ПИКАЛЕВО II стр. 17, 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [14 empty] | 3/2
ОКТ | ПИКАЛЕВО II путь 5 (14-27) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/6
ОКТ | ПИКАЛЕВО II путь 6 (8-25) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [8 empty] | 6/6 |  | 6/6
ОКТ | ПИКАЛЕВО II путь 7 (12-23) приемо-отпр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [13 empty] | 6/6 | 6/6
ОКТ | ПИКАЛЕВО II путь I (ЧД-Н) главный [244пк1-246пк2] | I | 244,1-246,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  | 6/6
ОКТ | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 1 [227пк6-237пк0] ПИКАЛЕВО I путь I (ЧД-Н) главный [237пк0-237пк4] | 1, I | 227,6-237,0 237,0-237,4 | 9,9 | ППВ пути | 1 | 7 | [21 empty] | 7/5800
ОКТ | ПИКАЛЕВО I стр. 3, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3
ОКТ | ПИКАЛЕВО I стр. 1, 11, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/3
ОКТ | БОЛЬШОЙ ДВОР путь II (Ч-НД) главный [225пк4-225пк8] ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 2 [213пк1-225пк4] | 2, II | 213,1-225,4 225,4-225,8 | 12,8 | ППВ пути | 2 | 12 | [21 empty] | 6/3100 | [6 empty] | 6/3000
ОКТ | ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 1 [213пк3-213пк9] | 1 | 213,3-213,9 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/600
| Итого по: ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 77 | 652,1
ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ
ОКТ | САЛМИ - ВИДЛИЦА путь I [96пк1-100пк10] | I | 96,1-100,10 | 5 | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [6 empty] | 3/1000 | 3/1000 | 3/1000 | 3/1000 | 3/1000
ОКТ | ВИДЛИЦА - ИЛЬИНСКАЯ путь I [141пк1-141пк10] | I | 141,1-141,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/1000
ОКТ | ОЛОНЕЦ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I [187пк1-187пк10] | I | 187,1-187,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/1000
ОКТ | ОЛОНЕЦ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I [199пк1-199пк10] | I | 199,1-199,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/1000
ОКТ | ОЛОНЕЦ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I [207пк1-207пк10] | I | 207,1-207,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/1000
ОКТ | ОЛОНЕЦ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I [206пк1-206пк10] | I | 206,1-206,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/1000
ОКТ | ОЛОНЕЦ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I [210пк1-210пк10] | I | 210,1-210,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/1000
ОКТ | ОЛОНЕЦ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I [214пк1-214пк10] | I | 214,1-214,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1000
ОКТ | ОЛОНЕЦ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I [216пк4-216пк4] | I | 216,4-216,4 |  | ИССО | 2 | 24 |  |  |  | 12/1 | [6 empty] | 12/1
ОКТ | ОЛОНЕЦ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I [195пк1-199пк10] | I | 195,1-199,10 | 5 | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [13 empty] | 3/1000 | 3/1000 | 3/1000 | 3/1000 | 3/1000
ОКТ | ТОКАРИ - ЛАДВА путь I [316пк6-343пк7] | I | 316,6-343,7 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/200 | [17 empty] | 4/200
ОКТ | ТОКАРИ - ЛАДВА путь II [316пк6-343пк7] | II | 316,6-343,7 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/200 | [25 empty] | 4/200
ОКТ | ТОКАРИ стр. 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  | 2/1
ОКТ | ТОКАРИ стр. 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ОКТ | СВИРЬ - ТОКАРИ путь I [290пк5-314пк3] | I | 290,5-314,3 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/200 | [21 empty] | 4/200
ОКТ | СВИРЬ - ТОКАРИ путь II [290пк5-314пк4] | II | 290,5-314,4 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/200 | [27 empty] | 4/200
ОКТ | СВИРЬ путь I (Ч-Н) главный [286пк5-287пк3] | I | 286,5-287,3 | 1,2 | Тек. сод. пути | 6 | 36 | 6/200 |  | 6/200 |  | 6/200 |  | 6/200 |  | 6/200 |  | 6/200
ОКТ | СВИРЬ путь I (Ч-Н) главный [290пк1-290пк2] | I | 290,1-290,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/100
ОКТ | СВИРЬ путь I (Ч-Н) главный [290пк4-290пк6] | I | 290,4-290,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/200
ОКТ | СВИРЬ путь I (Ч-Н) главный [285пк1-290пк5] путь II (2-НД) главный [285пк7-290пк5] путь 10 (58-33) приемо-отпр. путь 11 (38-21) приемо-отпр. путь 12 (54-25) приемо-отпр. путь 12-14 (12-14) съезд_глав. путь 13 (56-81) приемо-отпр. путь 1-3 (1-3) съезд_глав. путь 15-13 (15-13) съезд пр-отп путь 16-18 (... (см. карточку) | 10, 11, 12, 12-14, 13, 1-3, 15-13, 16-18, 17-19, 24-26, 3, 30-32, 37-39, 44-46, 5, 5-7, 59-57, 6, 61-63, 67-69, 7, 8, 9, 9-11, 91-93, 97-99, I, II | 285,1-290,5 285,7-290,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [30 empty] | 1,5/134
ОКТ | СВИРЬ стр. 10 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
ОКТ | СВИРЬ стр. 67 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
ОКТ | ЯНЕГА - ЯНДЕБА путь II [260пк1-269пк10] | II | 260,1-269,10 | 10 | ППВ пути | 2 | 10 | [10 empty] | 5/5000 | [6 empty] | 5/5000
ОКТ | ЗАОСТРОВЬЕ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I [225пк9-238пк10] | I | 225,9-238,10 | 14 | ППВ пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/5000 |  | 4/5000 |  | 4/4000
ОКТ | ЗАОСТРОВЬЕ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь II [235пк1-241пк10] | II | 235,1-241,10 | 7 | ППВ пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/3500 |  | 4/3500
ОКТ | ОЯТЬ-ВОЛХОВ путь II (Ч-НД) главный [202пк6-204пк6] | II | 202,6-204,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/25
ОКТ | ЮГИ - ПАША путь II [171пк9-193пк9] | II | 171,9-193,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 3/2 |  | 3/2 | [13 empty] | 3/2 | [5 empty] | 3/2
ОКТ | ЛУНГАЧИ - ЮГИ путь I [162пк0-168пк10] | I | 162,0-168,10 | 7 | ППВ пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/3500 |  | 4/3500
| Итого по: ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 54 | 216,5
ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ
ОКТ | ГАМЗИНО - НЕБОЛЧИ путь I [59пк6-100пк8] | I | 59,6-100,8 |  | Тек. сод. пути | 9 | 52,5 | [20 empty] | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8
ОКТ | ПОДДУБЬЕ - КОТОВО путь I [6пк3-19пк9] | I | 6,3-19,9 |  | Тек. сод. пути | 11 | 44 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
ОКТ | ОКУЛОВКА - ПОДДУБЬЕ путь I [1пк5-4пк6] | I | 1,5-4,6 |  | Тек. сод. пути | 11 | 44 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
ОКТ | ХВОЙНАЯ стр. 2, 20, 22, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
ОКТ | ПОДБОРОВЬЕ - ЧАГОДА путь I [2пк3-44пк9] | I | 2,3-44,9 |  | Тек. сод. пути | 19 | 95 | [6 empty] | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5
ОКТ | АБРОСОВО - ДУНЕВКА путь I [292пк8-304пк9] | I | 292,8-304,9 |  | Тек. сод. пути | 6 | 36 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2
ОКТ | ДУНЕВКА - ПЕСТОВО путь I [304пк9-317пк4] | I | 304,9-317,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/100
ОКТ | ДУНЕВКА - ПЕСТОВО путь I [304пк9-317пк4] | I | 304,9-317,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [16 empty] | 6/3 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/3 |  |  |  | 6/3 |  |  | 6/3
ОКТ | ПЕСТОВО - ПРИДАНИХА путь I [330пк3-336пк1] | I | 330,3-336,1 | 1,6 | Тек. сод. пути | 8 | 64 |  |  |  | 8/200 |  |  | 8/200 |  |  |  | 8/200 |  |  | 8/200 |  |  |  | 8/200 |  |  | 8/200 |  |  |  | 8/200 |  |  | 8/50
ОКТ | ПРИДАНИХА - САНДОВО путь I [340пк3-342пк1] | I | 340,3-342,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 14 | [6 empty] | 7/175 | [13 empty] | 7/175
ОКТ | ПРИДАНИХА - САНДОВО путь I [338пк3-356пк5] | I | 338,3-356,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/2
ОКТ | САНДОВО - ДЫНИНО путь I [358пк3-372пк3] | I | 358,3-372,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/2
ОКТ | ДЫНИНО - ОВИНИЩЕ II путь I [374пк0-393пк0] | I | 374,0-393,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/2
ОКТ | ДЫНИНО - ОВИНИЩЕ II путь I [390пк2-393пк0] ОВИНИЩЕ II путь II (свН-свЧ) главный [393пк0-393пк4] | I, II | 390,2-393,0 393,0-393,4 | 3,3 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [6 empty] | 6/800 | [6 empty] | 6/900
ОКТ | ОВИНИЩЕ II - ВЕСЬЕГОНСК путь I [360пк2-360пк2] | I | 360,2-360,2 |  | ИССО | 1 | 5 | [16 empty] | 5/2
ОКТ | ОВИНИЩЕ II - ОВИНИЩЕ I путь I [393пк6-397пк3] | I | 393,6-397,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [16 empty] | 5/1
ОКТ | ОСТОЛОПОВО - ОВИНИЩЕ I путь 1 [313пк3-327пк7] | 1 | 313,3-327,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [13 empty] | 6/2 | [13 empty] | 6/2
ОКТ | КРАСНЫЙ ХОЛМ - ОСТОЛОПОВО путь 1 [295пк0-311пк9] | 1 | 295,0-311,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [16 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
ОКТ | ДОР - КРАСНЫЙ ХОЛМ путь 1 [278пк0-292пк7] | 1 | 278,0-292,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [6 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
ОКТ | ДОР - КРАСНЫЙ ХОЛМ путь 1 [278пк0-292пк7] | 1 | 278,0-292,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2
ОКТ | СОНКОВО - ДОР путь 1 [263пк5-276пк2] | 1 | 263,5-276,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [13 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
ОКТ | СОНКОВО - ДОР путь 1 [263пк5-276пк2] | 1 | 263,5-276,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [6 empty] | 6/2 |  |  | 6/1
ОКТ | ЗОЛОТКОВО - СОНКОВО путь 1 [253пк3-253пк6] | 1 | 253,3-253,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/282
ОКТ | КЕСОВА ГОРА - ЗОЛОТКОВО путь 1 [238пк3-248пк8] | 1 | 238,3-248,8 |  | Тек. сод. пути | 7 | 30 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 5/5 |  | 5/5
ОКТ | КЕСОВА ГОРА - ЗОЛОТКОВО путь 1 [238пк3-248пк8] | 1 | 238,3-248,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/15
ОКТ | КЕСОВА ГОРА - ЗОЛОТКОВО путь 1 [238пк3-248пк8] | 1 | 238,3-248,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/15
ОКТ | КЕСОВА ГОРА стр. 1, 2, 3, 4, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [6 empty] | 4/4 |  | 4/6
ОКТ | МЮД - КЕСОВА ГОРА путь 1 [225пк6-236пк1] | 1 | 225,6-236,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ОКТ | КАШИН - МЮД путь 1 [212пк2-223пк7] | 1 | 212,2-223,7 | 11,7 | ППВ пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/5800
ОКТ | КАШИН - МЮД путь 1 [206пк7-223пк7] | 1 | 206,7-223,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/15
ОКТ | КАШИН - МЮД путь 1 [206пк7-223пк7] | 1 | 206,7-223,7 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  | 4/15 |  |  |  |  | 4/15 |  | 4/15 |  |  |  |  | 4/15 |  | 4/15 |  |  |  |  | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ОКТ | КАЛЯЗИН ПОСТ - КАШИН путь 1 [187пк9-204пк8] | 1 | 187,9-204,8 |  | Тек. сод. пути | 7 | 30 | [15 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 5/5 |  | 5/5
ОКТ | КАЛЯЗИН ПОСТ - КАШИН путь 1 [191пк6-191пк9] | 1 | 191,6-191,9 |  | ИССО | 1 | 5 | [8 empty] | 5/2
ОКТ | КАЛЯЗИН стр. 1, 10, 15 |  |  |  | Пр | 1 | 5,9 | [15 empty] | 5,9/1
ОКТ | УГЛИЧ стр. 1, 4 |  |  |  | Пр | 1 | 5 | 5/1
ОКТ | СКНЯТИНО - КАЛЯЗИН ПОСТ путь 1 [163пк8-180пк8] | 1 | 163,8-180,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/15
ОКТ | СКНЯТИНО - КАЛЯЗИН ПОСТ путь 1 [163пк8-180пк8] | 1 | 163,8-180,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/15
ОКТ | БЕЛЫЙ ГОРОД - СКНЯТИНО путь 1 [146пк3-162пк0] | 1 | 146,3-162,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | САВЕЛОВО - БЕЛЫЙ ГОРОД путь 1 [130пк8-144пк2] | 1 | 130,8-144,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/15
| Итого по: ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ |  |  |  |  | 131 | 671,4
СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА
ОКТ | МАЛЕНЬГА - УНЕЖМА путь 1 [130пк5-131пк7] | 1 | 130,5-131,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [6 empty] | 3/4 |  |  | 3/4 |  | 3/4
| Итого по: СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА |  |  |  |  | 3 | 9
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:31 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Август
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Октябрьская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08
ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ
ОКТ | КРЮКОВО не задано(73-72 путь) |  |  |  | Строит. | 31 | 248 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1
ОКТ | КРЮКОВО путь 9Б (40-66) приемо-отпр. | 9Б |  |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | КРЮКОВО путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] | III | 610,2-614,2 | 1,1 | ЦУКС | 12 | 96 | 16 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | 8 | 8/200 |  | 8 |  | 8
ОКТ | КРЮКОВО не задано(14Т) |  |  | 0,6 | ЦУКС | 8 | 64 |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
ОКТ | КРЮКОВО путь 12 (57-упор) приемо-отпр. | 12 |  | 0,6 | ЦУКС | 2 | 24 |  |  |  |  | 12 | [15 empty] | 12/150
ОКТ | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] | I, II, III, IV | 609,9-614,2 609,9-614,5 610,2-614,2 612,5-614,5 | 10 | Строит. | 21 | 42 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | КРЮКОВО (нов. строит.) путь(72, 73 п) |  |  |  | Строит. | 31 | 372 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0 | 12/0
ОКТ | КРЮКОВО путь VII (213-2/2C) главный [611пк8-616пк9] | VII | 611,8-616,9 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | КРЮКОВО (нов. строит.) путь(14т) |  |  | 0,6 | ЦУКС | 4 | 24 |  |  |  | 6/100 | 6/100 |  |  | 6/100 | 6/100
ОКТ | КРЮКОВО (нов. строит.) путь(12 по) |  |  | 0,6 | ЦУКС | 6 | 36 | [10 empty] | 6/100 | 6/100 |  | 6/100 | 6/100 |  |  |  | 6/100 | 6/100
ОКТ | КРЮКОВО (нов. строит.) путь(14т) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [18 empty] | 10/1
ОКТ | КРЮКОВО (нов. строит.) путь(12 по) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] | I | 614,2-617,7 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] | I | 614,2-617,7 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] путь II [614пк5-618пк4] путь III [614пк2-617пк7] путь IV [614пк5-617пк7] | I, II, III, IV | 614,2-617,7 614,5-617,7 614,5-618,4 | 5 | Строит. | 21 | 42 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь II [614пк5-618пк4] | II | 614,5-618,4 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | I, II, III, IV | 617,7-622,2 617,7-622,8 618,4-622,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [19 empty] | 1/25
ОКТ | СХОДНЯ путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] | II | 618,4-622,8 | 5 | Строит. | 15 | 45 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
ОКТ | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] | I | 617,7-622,2 | 5 | Строит. | 15 | 45 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
ОКТ | СХОДНЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | III, IV | 617,7-622,8 | 5 | Строит. | 15 | 45 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | I, II, III, IV | 617,7-622,2 617,7-622,8 618,4-622,8 | 5 | Строит. | 15 | 15 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] путь II [633пк4-635пк2] путь III [633пк4-635пк4] путь IV [633пк4-635пк3] | I, II, III, IV | 630,0-632,9 630,0-633,4 630,1-633,4 632,9-635,4 633,4-635,2 633,4-635,3 633,4-635,4 | 50 | Строит. | 21 | 42 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
ОКТ | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630,0-632,9 630,0-633,4 630,1-633,4 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] путь II [633пк4-635пк2] путь IV [633пк4-635пк3] | I, II, IV | 632,9-635,4 633,4-635,2 633,4-635,3 | 2 | Строит. | 31 | 62 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2 | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | ХИМКИ - ХОВРИНО путь IV [633пк4-635пк3] | IV | 633,4-635,3 |  | Строит. | 1 | 72 | [15 empty] | 72/1
ОКТ | ХОВРИНО путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк438-637пк160] | IV | 635,438-637,160 |  | Р | 4 | 8 | [17 empty] | 2/600 | 2/800 |  | 2/800 | 2/800
ОКТ | ХОВРИНО путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] стр. 18/18с | II | 635,2-640,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | 3/1
ОКТ | ХОВРИНО путь 1с (41-69) соединит. стр. 65 | 1с |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  |  | 3/1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь III [640пк0-645пк2] | I, III | 639,7-644,7 640,0-645,2 | 1,3 | Строит. | 15 | 30 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | [7 empty] | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] путь IV [640пк0-645пк2] | II, IV | 640,0-645,2 640,0-645,3 | 1,3 | Строит. | 15 | 60 | 4/0 | 4/0 | [8 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | [7 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] | I | 639,7-644,7 | 6 | Строит. | 5 | 15 |  |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640,0-645,3 | 6 | Строит. | 5 | 15 | [10 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640,0-645,2 | 6 | Строит. | 5 | 15 | [17 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640,0-645,2 | 6 | Строит. | 5 | 15 | [24 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639,7-644,7 640,0-645,2 640,0-645,3 | 1,8 | Строит. | 2 | 2 | [16 empty] | 1/0,1 | [6 empty] | 1/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [642пк500-642пк1000] | IV | 642,500-642,1000 |  | Р | 2 | 6 | [24 empty] | 3/600 | 3/400
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639,7-644,7 640,0-645,2 640,0-645,3 | 1,8 | Строит. | 6 | 6 |  | 1/0 | 1/0 | [5 empty] | 1/0 | 1/0 | [5 empty] | 1/0 | 1/0
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | III, IV | 645,2-648,1 645,2-648,2 | 24,6 | Строит. | 21 | 42 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] ПИТ.УСТР(УБП) | I, II, III, IV | 644,7-646,5 645,2-648,1 645,2-648,2 645,3-645,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [12 empty] | 1
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь I (IH-19) главный [649пк3-650пк3] путь II (IIH-14) главный [649пк3-650пк3] МОСКВА-Т-ОКТ - МОСКВА-П-ОКТ путь I [646пк5-649пк3] путь II [645пк9-649пк3] | I, II | 645,9-649,3 646,5-649,3 649,3-650,3 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь III (IIIH-Ч7) главный [649пк3-649пк10] путь IV (IVН-30/28) главный [649пк3-650пк0] путь 11д (270-105) деповской путь 12д (106-упор) деповской путь 13д (170-108) деповской путь 14д (107-упор) деповской путь 15д (104-ворот) деповской путь 21 (240-82) деповской путь 22 (89-282) деповс... (см. карточку) | 11д, 12д, 13д, 14д, 15д, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 42, 43, 44, 45, 46, 46т, 47, 47с, III, IV | 648,1-649,3 648,2-649,3 649,3-649,10 649,3-650,0 | 50 | Строит. | 21 | 63 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь 41 (204-240) вытяжной | 41 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 |  |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь I (IH-19) главный [649пк3-650пк3] путь II (IIH-14) главный [649пк3-650пк3] путь III (IIIH-Ч7) главный [649пк3-649пк10] путь IV (IVН-30/28) главный [649пк3-650пк0] | I, II, III, IV | 649,3-649,10 649,3-650,0 649,3-650,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [12 empty] | 1
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь 65-25 (65-25) приемо-отпр. стр. 58 | 65-25 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/1
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь IV (IVН-30/28) главный [649пк3-650пк0] стр. 59 | IV | 649,3-650,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь 64-24 (64-24) приемо-отпр. стр. 36 | 64-24 |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 | [10 empty] | 3/1 | 3/1
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь IV (IVН-30/28) главный [649пк3-650пк0] стр. 29/28 | IV | 649,3-650,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь IV (IVН-30/28) главный [649пк3-650пк0] стр. 29/28 | IV | 649,3-650,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [25 empty] | 3/1
| Итого по: ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 776 | 3225
ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ
ОКТ | СПИРОВО путь I (Н-ЧД) главный [398пк5-398пк5] | I | 398,5-398,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/2
ОКТ | СПИРОВО путь I (Н-ЧД) главный [397пк8-400пк2] стр. 16/16С | I | 397,8-400,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [19 empty] | 3/1
ОКТ | СПИРОВО - КАЛАШНИКОВО путь II [400пк2-417пк5] | II | 400,2-417,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  |  | 3/100 | 3/100 | [11 empty] | 3/100 | 3/100
ОКТ | КАЛАШНИКОВО путь I (Н-ЧД) главный [417пк5-421пк4] путь II (НД-Ч) главный [417пк5-421пк3] | I, II | 417,5-421,3 417,5-421,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
ОКТ | КАЛАШНИКОВО путь II (НД-Ч) главный [417пк5-421пк3] стр. 5/5С | II | 417,5-421,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [11 empty] | 3/1
ОКТ | ЛИХОСЛАВЛЬ путь I (Н-ЧД) главный [436пк4-443пк1] стр. 10/10С | I | 436,4-443,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/1
ОКТ | ЛИХОСЛАВЛЬ путь I (Н-ЧД) главный [436пк4-443пк1] стр. 5/5С | I | 436,4-443,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [19 empty] | 3/20
ОКТ | ДОРОШИХА - ДОРОНИНСКАЯ путь I [1пк9-9пк8] | I | 1,9-9,8 |  | Тек. сод. пути | 7 | 35 |  |  |  | 5/5 |  | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 |  | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 | [6 empty] | 5/5 |  | 5/5
ОКТ | ДОРОШИХА путь I (Н-ЧД) главный [477пк7-480пк0] путь II (НД-Ч) главный [477пк9-480пк5] | I, II | 477,7-480,0 477,9-480,5 |  | ТО СЦБ | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/1 | [14 empty] | 2/1
ОКТ | ДОРОШИХА - ТВЕРЬ путь I [480пк0-480пк9] | I | 480,0-480,9 |  | Р | 3 | 9 |  |  |  | 3/300 | 6/500
ОКТ | ТВЕРЬ путь 37 (136-упор) приемо-отпр. | 37 |  |  | Строит. | 1 | 5880 | 5880/1
ОКТ | ТВЕРЬ путь I (Н-ЧД) главный [480пк9-485пк6] путь II (НД-Ч) главный [481пк0-485пк6] | I, II | 480,9-485,6 481,0-485,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 |  |  |  |  | 1/1 | [14 empty] | 1/1
ОКТ | ТВЕРЬ путь II (НД-Ч) главный [481пк0-485пк6] | II | 481,0-485,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2
ОКТ | ТВЕРЬ путь I (Н-ЧД) главный [480пк9-485пк6] | I | 480,9-485,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [10 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2
ОКТ | ТВЕРЬ путь 1 (172-ст.р.р.114) прочий | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20
ОКТ | ТВЕРЬ путь 23 (67-упор) вытяжной | 23 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [10 empty] | 3/20 | 3/20 | 3/20 | 3/20 | 3/20
ОКТ | ТВЕРЬ путь 1 (99-407) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 24 |  |  |  | 8/20 | 8/20 | 8/20
ОКТ | ТВЕРЬ путь Мв (123-ст.р.р.829) подъездной | Мв |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/50 | [16 empty] | 3/50
ОКТ | ТВЕРЬ путь 1 (829-гр. п.п.) подъездной | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/20
ОКТ | ТВЕРЬ путь 4 (гр п.п.-упор) подъездной | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/20 | [9 empty] | 3/20
ОКТ | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [485пк6-516пк1] | II | 485,6-516,1 |  | Р | 4 | 12 | [10 empty] | 3/300 | 3/300 | 3/300 | 3/300
ОКТ | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [485пк6-516пк1] | II | 485,6-516,1 |  | Тек. сод. пути | 11 | 33 | [10 empty] | 3/3 | 3/2 | 3/3 |  |  |  |  | 3/2 | 3/3 | 3/2 | 3/3 |  |  |  | 3/3 | 3/2 | 3/3 | 3/2
ОКТ | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [485пк6-516пк1] | II | 485,6-516,1 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 |  |  |  | 3/2 | 3/2 | [6 empty] | 3/2 | [6 empty] | 3/2 | 3/2 | [6 empty] | 3/2
ОКТ | РЕДКИНО путь I (Н-ЧД) главный [516пк1-519пк6] | I | 516,1-519,6 |  | Строит. | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ОКТ | РЕДКИНО путь I (Н-ЧД) главный [516пк1-519пк6] путь II (НД-Ч) главный [516пк1-519пк6] | I, II | 516,1-519,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [5 empty] | 1/15 | [20 empty] | 1/15
ОКТ | РЕДКИНО путь I (Н-ЧД) главный [516пк1-519пк6] стр. 12/12С | I | 516,1-519,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [18 empty] | 3/20
ОКТ | ЗАВИДОВО путь I (Н-ЧД) главный [530пк8-533пк6] путь II (НД-Ч) главный [531пк0-533пк6] | I, II | 530,8-533,6 531,0-533,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [5 empty] | 1/10 | [20 empty] | 1/10
ОКТ | ЗАВИДОВО путь I (Н-ЧД) главный [530пк8-533пк6] стр. 13/13С | I | 530,8-533,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [27 empty] | 3/20
ОКТ | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [3пк2-17пк1] | I | 3,2-17,1 |  | Тек. сод. пути | 21 | 63 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | РЕШЕТНИКОВО путь I (ПЧ-3-ЧД) главный [544пк0-547пк3] путь II (ПЧ-3-Ч) главный [544пк0-547пк3] | I, II | 544,0-547,3 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [5 empty] | 1/11 | [20 empty] | 1/11
ОКТ | РЕШЕТНИКОВО - КЛИН путь I [547пк4-559пк10] | I | 547,4-559,10 | 12,7 | ППВ пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/1700
ОКТ | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [560пк2-563пк0] путь II (НД-Ч) главный [560пк2-563пк0] | I, II | 560,2-563,0 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [5 empty] | 1/15 | [20 empty] | 1/15
ОКТ | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [560пк2-563пк0] стр. 6 | I | 560,2-563,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  |  | 3/1
ОКТ | КЛИН путь II (НД-Ч) главный [560пк2-563пк0] стр. 8 | II | 560,2-563,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/1
ОКТ | ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [584пк3-588пк6] путь II (НД-Ч) главный [584пк3-588пк6] | I, II | 584,3-588,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [5 empty] | 1/15 | [20 empty] | 1/15
ОКТ | ПОВАРОВО I путь I (Н-ЧД) главный [598пк1-602пк2] путь II (НД-Ч) главный [598пк4-603пк5] | I, II | 598,1-602,2 598,4-603,5 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [5 empty] | 1/10 | [20 empty] | 1/10
ОКТ | ПОВАРОВО I путь I (Н-ЧД) главный [600пк6-600пк6] | I | 600,6-600,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/2
ОКТ | ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I | 602,2-609,9 | 20 | Строит. | 21 | 63 | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь II [603пк5-609пк9] | II | 603,5-609,9 | 25 | Строит. | 21 | 63 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
| Итого по: ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ |  |  |  |  | 155 | 6345
ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ
ОКТ | УГЛОВКА - БОРОВИЧИ путь I [2пк0-28пк7] | I | 2,0-28,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 20 | 80 |  |  |  | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |  |  | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |  |  | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |  |  | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5
ОКТ | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь I [251пк9-268пк5] | I | 251,9-268,5 | 23,2 | Тек. сод. пути | 15 | 45 |  |  |  | 3/1600 | 3/1600 | 3/1600 | 3/1600 | 3/1600 |  |  | 3/1600 | 3/1600 | 3/1600 | 3/1600 | 3/1600 |  |  | 3/1600 | 3/1600 | 3/1600 | 3/1600 | 3/800
ОКТ | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь II [251пк9-268пк8] | II | 251,9-268,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/1
ОКТ | УГЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [268пк5-271пк6] путь II (НД-Ч) главный [268пк8-271пк6] | I, II | 268,5-271,6 268,8-271,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
ОКТ | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь I [271пк6-295пк6] | I | 271,6-295,6 | 15,6 | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [24 empty] | 6/1600 | 6/1600 | 6/1600 | 6/1600 | 6/1600
ОКТ | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь I [271пк6-295пк6] | I | 271,6-295,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/1 |  |  |  |  | 3/1
ОКТ | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [271пк6-295пк8] | II | 271,6-295,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/1
ОКТ | АЛЕШИНКА - БЕРЕЗАЙКА путь I [298пк6-304пк6] | I | 298,6-304,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/1
ОКТ | БЕРЕЗАЙКА путь II (НД-Ч) главный [304пк6-307пк6] стр. 16/16С, 17/17С, 30/30С | II | 304,6-307,6 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь I [307пк6-319пк2] | I | 307,6-319,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1
ОКТ | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь II [307пк6-319пк1] | II | 307,6-319,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/1
ОКТ | БОЛОГОЕ-МОСК путь вV (М103/101-5Н) главный [1пк0-2пк3] путь V (М101/103-5Ч) главный [1пк0-3пк7] путь 12 (502-упор) деповской путь 13 (63-175) приемо-отпр. путь 21 (165-ст.р.р.120) приемо-отпр. путь 22 (167-126) приемо-отпр. путь 23 (145-122) приемо-отпр. путь 24 (169-130) приемо-отпр. путь 25 (143-1... (см. карточку) | 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 6, 7, 74, 75, 76, 8, 82, 83, 84, 85, 86, 9, V, вV | 1,0-2,3 1,0-3,7 |  | Тек. сод. пути | 21 | 63 | 3/15 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15
ОКТ | БОЛОГОЕ-МОСК - БУШЕВЕЦ путь I [323пк4-325пк5] | I | 323,4-325,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  |  | 3/3 |  | 3/3 |  |  |  |  | 3/4
ОКТ | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [328пк5-344пк7] | II | 328,5-344,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/3 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/3 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4
ОКТ | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [328пк5-344пк7] | II | 328,5-344,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | АКАДЕМИЧЕСК - ЛЕОНТЬЕВО путь II [347пк5-355пк0] | II | 347,5-355,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/1
ОКТ | ЛЕОНТЬЕВО путь I (Н-ЧД) главный [355пк0-358пк0] | I | 355,0-358,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/2
ОКТ | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь I (Н-ЧД) главный [360пк7-367пк1] стр. 11/11С, 1/1С | I | 360,7-367,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1
ОКТ | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь II (НД-Ч) главный [363пк6-367пк1] стр. 3/3С, 36/36С | II | 363,6-367,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [27 empty] | 3/1
ОКТ | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь I (Н-ЧД) главный [366пк8-366пк10] | I | 366,8-366,10 |  | Тек. сод. с/п | 4 | 24 | [17 empty] | 6/0,2 | 6/0,2 | 6/0,2 | 6/0,4
ОКТ | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь II (НД-Ч) главный [366пк8-366пк10] | II | 366,8-366,10 |  | Тек. сод. с/п | 4 | 24 | [24 empty] | 6/0,2 | 6/0,2 | 6/0,2 | 6/0,4
ОКТ | ЕЛИЗАРОВКА путь I (Н-ЧД) главный [370пк1-372пк0] путь II (НД-Ч) главный [370пк1-372пк0] | I, II | 370,1-372,0 |  | ТО СЦБ | 2 | 4 | [12 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [379пк8-382пк2] стр. 3/3С | I | 379,8-382,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1
ОКТ | ОСЕЧЕНКА путь II (НД-Ч) главный [379пк8-382пк2] стр. 6/6С, 7/7С, 9/9С | II | 379,8-382,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [381пк6-381пк6] | I | 381,6-381,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/2
ОКТ | ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [379пк8-382пк2] путь II (НД-Ч) главный [379пк8-382пк2] | I, II | 379,8-382,2 |  | ТО СЦБ | 2 | 4 | [5 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ОСЕЧЕНКА - СПИРОВО путь I [382пк2-397пк8] | I | 382,2-397,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [17 empty] | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/3 |  | 3/3
| Итого по: ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ |  |  |  |  | 106 | 372
ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ
ОКТ | СОНКОВО - ПОДОБИНО путь 1 [108пк2-121пк4] | 1 | 108,2-121,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/15 |  | 4/20
ОКТ | ПОДОБИНО - БЕЖЕЦК путь 1 [123пк1-133пк8] | 1 | 123,1-133,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ПОДОБИНО - БЕЖЕЦК путь 1 [123пк1-133пк8] | 1 | 123,1-133,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ОКТ | БЕЖЕЦК - ШИШКОВО путь 1 [137пк1-148пк3] | 1 | 137,1-148,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ОКТ | ШИШКОВО путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
ОКТ | ШИШКОВО - ВИКТОРОВО путь 1 [150пк1-158пк2] | 1 | 150,1-158,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/15
ОКТ | ШИШКОВО - ВИКТОРОВО путь 1 [150пк1-158пк2] | 1 | 150,1-158,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/15
ОКТ | ВИКТОРОВО путь I (Cв.Н-Св.Ч) главный [158пк2-160пк1] | I | 158,2-160,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/30
ОКТ | ВИКТОРОВО - СИДОРКОВО путь 1 [160пк1-173пк9] | 1 | 160,1-173,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/15
ОКТ | СИДОРКОВО - МАКСАТИХА путь 1 [175пк8-185пк4] | 1 | 175,8-185,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/200 |  | 4/200
ОКТ | СИДОРКОВО - МАКСАТИХА путь 1 [175пк8-185пк4] | 1 | 175,8-185,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/15
ОКТ | МАКСАТИХА путь I (Н-Ч) главный [185пк4-187пк5] | I | 185,4-187,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/30
ОКТ | МАЛЫШЕВО путь I (Н-Ч) главный [201пк9-202пк4] МАЛЫШЕВО - БРУСОВО путь 1 [202пк4-213пк0] | 1, I | 201,9-202,4 202,4-213,0 | 11,4 | ППВ пути | 2 | 10 | [10 empty] | 4/5700 |  | 6/5700
ОКТ | МАЛЫШЕВО - БРУСОВО путь 1 [202пк4-213пк0] | 1 | 202,4-213,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/20 | [5 empty] | 4/20
ОКТ | БРУСОВО - ЕРЕМКОВО путь 1 [218пк9-218пк10] | 1 | 218,9-218,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/25
ОКТ | БРУСОВО - ЕРЕМКОВО путь 1 [215пк1-222пк0] | 1 | 215,1-222,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/12
ОКТ | ЕРЕМКОВО - УДОМЛЯ путь 1 [223пк9-237пк6] | 1 | 223,9-237,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | УДОМЛЯ - ПАНЫШИНО путь 1 [239пк7-245пк0] | 1 | 239,7-245,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | ПАНЫШИНО - ГРИБЛЯНКА путь 1 [251пк1-251пк1] | 1 | 251,1-251,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/100
ОКТ | КАФТИНО путь I (св.Н-св.Ч) главный [280пк6-282пк8] | I | 280,6-282,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ОКТ | ПЛАТИЩЕНКА путь I (Н-Ч) главный [287пк8-289пк7] | I | 287,8-289,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
ОКТ | МЕДВЕДЕВО путь I (ЧБ1-ст.р.р. 95) главный [292пк4-296пк2] | I | 292,4-296,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4
| Итого по: ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ |  |  |  |  | 36 | 142
ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ
ОКТ | ШАХОВСКАЯ - МУРИКОВО путь 1 [156пк0-161пк3] | 1 | 156,0-161,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2
ОКТ | ОБОВРАЖЬЕ - ПОГОРЕЛ ГОР путь 1 [185пк7-194пк0] | 1 | 185,7-194,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2
ОКТ | ОБОВРАЖЬЕ - ПОГОРЕЛ ГОР путь 1 [185пк7-194пк0] | 1 | 185,7-194,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
ОКТ | ПОГОРЕЛ ГОР - КУРКОВО путь 1 [195пк9-201пк7] | 1 | 195,9-201,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2
ОКТ | КУРКОВО - БАРТЕНЕВО путь 1 [203пк3-209пк9] | 1 | 203,3-209,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2
ОКТ | БАРТЕНЕВО - ЗУБЦОВ путь 1 [211пк7-218пк5] | 1 | 211,7-218,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
ОКТ | ЗУБЦОВ - АРИСТОВО путь 1 [220пк2-226пк0] | 1 | 220,2-226,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2
ОКТ | АРИСТОВО - РЖЕВ-БАЛТ путь 1 [227пк5-235пк9] | 1 | 227,5-235,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/2
ОКТ | МАХЕРОВО - ОЛЕНИНО путь 1 [279пк1-288пк8] | 1 | 279,1-288,8 |  | Тек. сод. пути | 13 | 52 | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1
ОКТ | ЗЕМЦЫ - ЗАМОШЬЕ путь 1 [361пк0-368пк2] | 1 | 361,0-368,2 |  | Тек. сод. пути | 13 | 52 | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1
ОКТ | ЗАМОШЬЕ - ЗАП ДВИНА путь 1 [370пк4-378пк7] | 1 | 370,4-378,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2
ОКТ | ЗАМОШЬЕ - ЗАП ДВИНА путь 1 [370пк4-378пк7] | 1 | 370,4-378,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2
ОКТ | МЕЛИХОВО - РЖЕВ-БАЛТ путь I [2пк4-2пк4] | I | 2,4-2,4 |  | ИССО | 1 | 24 | [6 empty] | 24/1
ОКТ | МЕЛИХОВО - РЖЕВ-БАЛТ путь I [1пк9-1пк9] | I | 1,9-1,9 |  | ИССО | 1 | 24 | [13 empty] | 24/1
| Итого по: ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ |  |  |  |  | 39 | 196
ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ - ОПУХЛИКИ путь I [313пк7-321пк3] | I | 313,7-321,3 | 7,5 | КРС | 1 | 504 | [17 empty] | 504/7522
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ - ОПУХЛИКИ путь I [313пк6-349пк0] | I | 313,6-349,0 |  | Тек. сод. пути | 13 | 65 | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5
ОКТ | НОВОХОВАНСК - АЛЕЩА путь I [386пк7-415пк0] | I | 386,7-415,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 |  |  |  | 5/20 | 5/20
ОКТ | ВЯЗЬЕ путь I ("Н"-"Ч") главный [256пк0-257пк8] ВХ.СИГ(Ч) | I | 256,0-257,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
ОКТ | ВЯЗЬЕ путь I ("Н"-"Ч") главный [256пк0-257пк8] ВХ.СИГ(Ч) | I | 256,0-257,8 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | ВЯЗЬЕ путь I ("Н"-"Ч") главный [256пк0-257пк8] ВХ.СИГ(Н) | I | 256,0-257,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
ОКТ | ВЯЗЬЕ путь I ("Н"-"Ч") главный [256пк0-257пк8] ВХ.СИГ(Н) | I | 256,0-257,8 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [27 empty] | 3/1
ОКТ | ВЯЗЬЕ стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 | [19 empty] | 5/1
ОКТ | ЗАГОСКИНО - ЛОКНЯ путь I [351пк0-365пк2] | I | 351,0-365,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/6
ОКТ | ЗАГОСКИНО - ЛОКНЯ путь I [351пк0-365пк2] | I | 351,0-365,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/6
ОКТ | ЛОКНЯ - СТРИМОВИЧИ путь I [367пк2-374пк8] | I | 367,2-374,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/6
ОКТ | ЛОКНЯ - СТРИМОВИЧИ путь I [367пк2-374пк8] | I | 367,2-374,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/6
ОКТ | ЛОКНЯ - СТРИМОВИЧИ путь I [367пк2-374пк8] | I | 367,2-374,8 |  | Тек. сод. пути | 6 | 36 | [10 empty] | 6/2 |  | 6/2 |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  | 6/2 |  | 6/2
ОКТ | СТРИМОВИЧИ - САМОЛУКОВО путь I [382пк6-382пк9] | I | 382,6-382,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/400
ОКТ | СТРИМОВИЧИ - САМОЛУКОВО путь I [376пк9-385пк1] | I | 376,9-385,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/6
ОКТ | СТРИМОВИЧИ - САМОЛУКОВО путь I [376пк9-385пк1] | I | 376,9-385,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/6
ОКТ | САМОЛУКОВО - КИСЕЛЕВИЧИ путь I [394пк7-399пк6] | I | 394,7-399,6 | 4,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/1050 |  |  | 4/1050
ОКТ | САМОЛУКОВО - КИСЕЛЕВИЧИ путь I [387пк0-402пк7] | I | 387,0-402,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/6
ОКТ | КИСЕЛЕВИЧИ путь I ("Н"-"Ч") главный [402пк7-404пк5] | I | 402,7-404,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | 5/2
ОКТ | ШУБИНО путь I ("Н"-"Ч") главный [414пк3-415пк10] | I | 414,3-415,10 | 1,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/750 |  | 4/750
ОКТ | ШУБИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь I [417пк5-419пк2] | I | 417,5-419,2 | 1,4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/467 |  | 4/467 |  | 4/466
ОКТ | ШУБИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь I [414пк5-421пк1] | I | 414,5-421,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/6
ОКТ | ШУБИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь I [414пк5-421пк1] | I | 414,5-421,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/6
ОКТ | ШУБИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь I [414пк5-421пк1] | I | 414,5-421,1 |  | Тек. сод. пути | 11 | 55 |  |  |  | 5/2 |  | 5/2 |  | 5/2 |  |  | 5/2 |  | 5/2 |  | 5/2 |  |  | 5/2 |  | 5/2 |  | 5/2 |  |  | 5/2 |  | 5/1
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ путь II (Нш-Чн) главный [424пк4-424пк7] НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [424пк7-425пк5] | I, II | 424,4-424,7 424,7-425,5 | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/600 | 4/600
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ путь II (Нш-Чн) главный [421пк1-424пк7] | II | 421,1-424,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 |  |  |  | 5/2
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [427пк10-428пк2] | I | 427,10-428,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/300
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [424пк7-432пк8] | I | 424,7-432,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/6
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [424пк7-432пк8] | I | 424,7-432,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 25 |  | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | ВЛАСЬЕ - ИЗОЧА путь I [439пк5-439пк7] | I | 439,5-439,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/300
ОКТ | ВЛАСЬЕ - ИЗОЧА путь I [434пк6-444пк2] | I | 434,6-444,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/6
ОКТ | ВЛАСЬЕ - ИЗОЧА путь I [434пк6-444пк2] | I | 434,6-444,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/6
ОКТ | ИЗОЧА - РЗД 451 КМ путь I [448пк5-448пк8] | I | 448,5-448,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/400
ОКТ | ИЗОЧА - РЗД 451 КМ путь I [445пк6-450пк4] | I | 445,6-450,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/6
ОКТ | ИЗОЧА - РЗД 451 КМ путь I [445пк6-450пк4] | I | 445,6-450,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/6
ОКТ | РЗД 451 КМ стр. 1, 2, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1
ОКТ | РЗД 451 КМ - ГОРУШКИ-НЕВ путь I [452пк3-460пк7] | I | 452,3-460,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/6
ОКТ | РЗД 451 КМ - ГОРУШКИ-НЕВ путь I [452пк3-460пк7] | I | 452,3-460,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/6
ОКТ | ГОРУШКИ-НЕВ стр. 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/1
ОКТ | ГОРУШКИ-НЕВ стр. 2, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [6 empty] | 3/1
ОКТ | ГОРУШКИ-НЕВ - НЕВЕЛЬ II путь I [463пк3-464пк10] | I | 463,3-464,10 | 1,7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/850 |  | 4/850
ОКТ | ГОРУШКИ-НЕВ - НЕВЕЛЬ II путь I [462пк1-465пк7] | I | 462,1-465,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/6
ОКТ | ГОРУШКИ-НЕВ - НЕВЕЛЬ II путь I [462пк1-465пк7] | I | 462,1-465,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/6
ОКТ | НЕВЕЛЬ II путь I (Н-Ч) главный | I |  | 2 | КРН | 1 | 12 | 12
ОКТ | НЕВЕЛЬ II путь II (Нн-2) главный | II |  | 0,8 | КРС | 1 | 60 | [6 empty] | 60/899
ОКТ | НЕВЕЛЬ II - ЗАВЕРЕЖЬЕ путь I [468пк1-468пк3] | I | 468,1-468,3 | 0,1 | КРН | 1 | 12 | 12
ОКТ | НЕВЕЛЬ II - ЗАВЕРЕЖЬЕ путь I [468пк0-475пк2] | I | 468,0-475,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/6
ОКТ | НЕВЕЛЬ II - ЗАВЕРЕЖЬЕ путь I [468пк0-475пк2] | I | 468,0-475,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/6
ОКТ | ЗАВЕРЕЖЬЕ путь I (Н-Ч) главный | I |  | 0,9 | КРН | 1 | 12 | 12
ОКТ | ЗАВЕРЕЖЬЕ путь I (Н-Ч) главный | I |  | 0,4 | КРН | 1 | 12 | 12
ОКТ | ЗАВЕРЕЖЬЕ - ЕЗЕРИЩЕ путь I [477пк2-486пк1] | I | 477,2-486,1 | 9 | КРН | 1 | 12 | 12
| Итого по: ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 89 | 993
ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ
ОКТ | БЕРЕЗКИ - ЛЮБЯТОВО путь I [3пк1-4пк1] | I | 3,1-4,1 | 0 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/20 |  |  | 4/20 |  |  |  | 4/20 |  |  | 4/20
ОКТ | БЕРЕЗКИ стр. 1, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/3
ОКТ | БЕРЕЗКИ стр. 15, 20, 22 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/3
ОКТ | БЕРЕЗКИ путь 5 (15-26) приемо-отпр. | 5 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/170
ОКТ | БЕРЕЗКИ путь 7 (47-78) приемо-отпр. | 7 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/258
ОКТ | БЕРЕЗКИ путь 2С (39-56) приемо-отпр. | 2С |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/38
ОКТ | БЕРЕЗКИ путь 3С (7-52a) приемо-отпр. путь 4С (19-58) приемо-отпр. | 3С, 4С |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/154
ОКТ | БЕРЕЗКИ путь 5С (21-50a) приемо-отпр. | 5С |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/113
ОКТ | БЕРЕЗКИ путь 7С (37-54) приемо-отпр. путь 8С (41-62) приемо-отпр. | 7С, 8С |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/66
ОКТ | БЕРЕЗКИ путь 10С (17-74) сортиров. путь 9С (55-44) приемо-отпр. | 10С, 9С |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/191
ОКТ | БЕРЕЗКИ путь 11С (31-68) сортиров. путь 12С (57-72) приемо-отпр. | 11С, 12С |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/141
ОКТ | БЕРЕЗКИ путь 13С (25-64) приемо-отпр. | 13С |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/50
ОКТ | БЕРЕЗКИ путь 14С (43-70) приемо-отпр. путь 15С (33-86) приемо-отпр. | 14С, 15С |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/110
ОКТ | БЕРЕЗКИ путь 16С (59-66) сортиров. | 16С |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/183
ОКТ | НОВОИЗБОРСК - ЛИВАМЯЭ путь I [25пк7-36пк2] | I | 25,7-36,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/20
ОКТ | ЛУГА I - СЕРЕБРЯНКА путь I [139пк5-159пк1] | I | 139,5-159,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ЛЯМЦЕВО путь I (Н-ЧД) главный [170пк5-172пк5] | I | 170,5-172,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/3000
ОКТ | ЛЯМЦЕВО путь II (1-Ч) главный [171пк0-172пк5] | II | 171,0-172,5 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/3000
ОКТ | ЛЯМЦЕВО - ПЛЮССА путь I [172пк5-177пк10] | I | 172,5-177,10 | 5,9 | ППВ пути | 2 | 12 |  |  |  |  | 6/4000 | [6 empty] | 6/1900
ОКТ | ЛЯМЦЕВО - ПЛЮССА путь II [172пк5-177пк10] | II | 172,5-177,10 | 5,9 | ППВ пути | 2 | 12 | [20 empty] | 6/4000 |  |  |  |  | 6/1900
ОКТ | СТРУГИ КРАСН путь I (Н-ЧД) главный [204пк9-206пк8] | I | 204,9-206,8 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1000
ОКТ | СТРУГИ КРАСН путь II (НД-Ч) главный [204пк9-206пк8] | II | 204,9-206,8 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1000
ОКТ | СТРУГИ КРАСН путь 3 (11-6) приемо-отпр. | 3 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/1000
ОКТ | ВЛАДИМИР ЛАГ - ЛАПИНО путь II [211пк9-217пк4] | II | 211,9-217,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | ЛАПИНО - НОВОСЕЛЬЕ путь II [219пк1-227пк5] | II | 219,1-227,5 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/15 |  |  |  | 4/15
ОКТ | НОВОСЕЛЬЕ путь II (Нд-Ч) главный [227пк5-229пк3] | II | 227,5-229,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/20
ОКТ | ЛЮБЯТОВО путь I (Н-Ч) главный [269пк1-272пк2] ПЕРЕЕЗД(№ 11 272 км пк 3) | I | 269,1-272,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | ПЫТАЛОВО путь 3 (2-5) приемо-отпр. | 3 |  | 1,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/1000 |  | 4/506
ОКТ | ПЫТАЛОВО путь 5 (22-11) приемо-отпр. | 5 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1158
ОКТ | ПЫТАЛОВО путь 6 (18-13) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1058
| Итого по: ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 45 | 191
ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ
ОКТ | ЛИГОВО путь I п (св.Н-НМ1) главный [14пк4-14пк7] МАНЕВ. СИГНАЛ(Н-НМ1) | I п | 14,4-14,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/200
ОКТ | ЛИГОВО путь I п (св.Н-НМ1) главный [12пк5-15пк8] | I п | 12,5-15,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ОКТ | ЛИГОВО путь IIп (св.НД-М29) главный [14пк4-14пк7] МАНЕВ. СИГНАЛ(НД-М29) | IIп | 14,4-14,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/200
ОКТ | ЛИГОВО - СТРЕЛЬНА путь II [20пк4-23пк1] СТРЕЛЬНА путь II (св.Ч-гр стан) главный [23пк2-24пк9] СТРЕЛЬНА - НОВ ПЕТЕРГОФ путь II [24пк10-25пк8] | II | 20,4-23,1 23,2-24,9 24,10-25,8 | 6 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/3000 | [6 empty] | 4/3000
ОКТ | СТРЕЛЬНА путь II (св.Ч-гр стан) главный [23пк1-24пк9] | II | 23,1-24,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/4
ОКТ | СТРЕЛЬНА путь I (НМ-гр стан) главный [22пк10-22пк10] | I | 22,10-22,10 |  | ИССО | 1 | 6 | [7 empty] | 6/20
ОКТ | СТРЕЛЬНА - НОВ ПЕТЕРГОФ путь I [27пк3-27пк10] | I | 27,3-27,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  |  | 6/200 | [6 empty] | 6/200
ОКТ | НОВ ПЕТЕРГОФ путь II (св.Ч-св.НД) главный [29пк2-29пк6] | II | 29,2-29,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [17 empty] | 6/200 | [6 empty] | 6/200
ОКТ | НОВ ПЕТЕРГОФ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [29пк2-29пк6] МАНЕВ. СИГНАЛ(Н-ЧД) | I | 29,2-29,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [5 empty] | 6/200 | 6/200
ОКТ | НОВ ПЕТЕРГОФ путь II (св.Ч-св.НД) главный [29пк8-30пк2] НОВ ПЕТЕРГОФ - ОРАНИЕНБАУМ путь II [30пк3-33пк10] | II | 29,8-30,2 30,3-33,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/2500 | [8 empty] | 4/2500
ОКТ | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] путь 2 (1-8) приемо-отпр. путь 3 (3-12) приемо-отпр. путь 4 (9-10) приемо-отпр. путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. БРОНКА - БОЛЬШАЯ ИЖОРА путь I [48пк5-51пк4] ОРАНИЕНБАУМ - БРОНКА путь I [42пк5-46пк2] | 2, 3, 4, 5, 6, I | 42,5-46,2 46,2-48,5 48,5-51,4 | 1 | Строит. | 21 | 84 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ОКТ | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] путь 11-грпп (11-гран. п) соединит. путь 14/16 (14-16) съезд пр-отп путь 2 (1-8) приемо-отпр. путь 22-грпп (22-гр п/п) соединит. путь 2-грпп (2-гр п/п) подъездной путь 3 (3-12) приемо-отпр. путь 4 (9-10) приемо-отпр. путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) ... (см. карточку) | 11-грпп, 14/16, 2, 22-грпп, 2-грпп, 3, 4, 5, 6, 6/8, 7, 8, 9, I, Несте | 46,2-48,5 | 0,1 | Строит. | 2 | 30 |  |  |  |  | 15/0,1 | [6 empty] | 15
ОКТ | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] путь 2 (1-8) приемо-отпр. путь 3 (3-12) приемо-отпр. путь 4 (9-10) приемо-отпр. путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. путь 7 (М10-УПОР) вытяжной стр. 4, 6, 8 СТР(43,47,49,53) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, I | 46,2-48,5 | 0,1 | Строит. | 7 | 56 | [10 empty] | 8/0,1 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8
ОКТ | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] путь 3 (3-12) приемо-отпр. путь 4 (9-10) приемо-отпр. путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. путь 7 (М10-УПОР) вытяжной СТР(43,47,49,53,4,6,8) | 3, 4, 5, 6, 7, I | 46,2-48,5 |  | ЦУКС | 7 | 56 | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  | 8/1 |  |  | 8/1
ОКТ | ГОРЕЛОВО - КРАСНОЕ СЕЛО путь I [23пк8-23пк10] | I | 23,8-23,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 10 |  |  |  | 5/100 |  | 5/100
ОКТ | ГОРЕЛОВО - КРАСНОЕ СЕЛО путь II [20пк8-24пк9] | II | 20,8-24,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/50 |  |  | 4/50
ОКТ | ПРЕДПОРТОВАЯ - ШОССЕЙНАЯ путь II [10пк4-11пк8] ШОССЕЙНАЯ путь II (св.НД-св.Ч) главный [11пк8-14пк2] | II | 10,4-11,8 11,8-14,2 |  | К КС | 7 | 28 | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ОКТ | ПРЕДПОРТОВАЯ - ШОССЕЙНАЯ путь I [10пк4-11пк7] | I | 10,4-11,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ПРЕДПОРТОВАЯ - ШОССЕЙНАЯ путь II [10пк4-11пк8] | II | 10,4-11,8 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
ОКТ | ШОССЕЙНАЯ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [11пк7-14пк2] ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь I [14пк2-21пк5] | I | 11,7-14,2 14,2-21,5 |  | К КС | 3 | 12 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ОКТ | ШОССЕЙНАЯ путь II (св.НД-св.Ч) главный [11пк8-14пк2] ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь II [14пк2-21пк5] | II | 11,8-14,2 14,2-21,5 |  | К КС | 5 | 20 | 4 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ОКТ | ШОССЕЙНАЯ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [11пк7-14пк2] путь II (св.НД-св.Ч) главный [11пк8-14пк2] путь III (3-св.НС) главный [0пк9-1пк3] путь 4 (2-19) приемо-отпр. ПИТ.УСТР(УБП) | 4, I, II, III | 0,9-1,3 11,7-14,2 11,8-14,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
ОКТ | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь II (св.НД-св.Ч) главный [21пк6-22пк4] МАНЕВ. СИГНАЛ(НД-Ч) | II | 21,6-22,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/80 |  |  |  |  | 4/80
ОКТ | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ - ВЕРЕВО путь I [25пк2-27пк7] | I | 25,2-27,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/80 |  | 4/80
ОКТ | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ - ВЕРЕВО путь I [23пк8-33пк2] | I | 23,8-33,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
ОКТ | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ - ВЕРЕВО путь II [23пк8-33пк2] | II | 23,8-33,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
ОКТ | ВЕРЕВО - ГАТЧИНА-ВАРШ путь I [35пк1-43пк9] | I | 35,1-43,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
ОКТ | ВЕРЕВО - ГАТЧИНА-ВАРШ путь II [35пк1-43пк9] | II | 35,1-43,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/4 |  |  |  |  | 4/4
ОКТ | ВЕРЕВО - ГАТЧИНА-ВАРШ путь II [35пк2-43пк9] | II | 35,2-43,9 | 8,7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/2200 |  |  | 4/2100
ОКТ | СТРОГАНОВО - МШИНСКАЯ путь I [78пк7-105пк1] | I | 78,7-105,1 | 40 | Тек. сод. пути | 9 | 27 |  |  |  | 3/1500 |  |  | 3/1500 | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500
ОКТ | СТРОГАНОВО - МШИНСКАЯ путь II [78пк7-105пк1] | II | 78,7-105,1 | 40 | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  |  | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  |  | 3/1500
ОКТ | СТРОГАНОВО - МШИНСКАЯ путь I [78пк9-105пк1] | I | 78,9-105,1 | 26,4 | Тек. сод. пути | 6 | 36 | [10 empty] | 6/3000 |  |  |  | 6/3000 |  |  | 6/3000 |  |  | 6/3000 |  |  |  | 6/2400 |  |  | 6/3000
ОКТ | МШИНСКАЯ - ТОЛМАЧЕВО путь II [107пк6-121пк0] | II | 107,6-121,0 |  | Тек. сод. пути | 8 | 30 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
ОКТ | МШИНСКАЯ - ТОЛМАЧЕВО путь I [107пк7-120пк5] | I | 107,7-120,5 | 13,5 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [24 empty] | 6/3000 |  |  | 6/3000
ОКТ | ТОЛМАЧЕВО путь I (Н-ЧД) главный [121пк0-125пк5] стр. 4, 5 | I | 121,0-125,5 |  | ППРС | 1 | 6 | [10 empty] | 6/2
ОКТ | ТОЛМАЧЕВО путь II (Ч-НД) главный [123пк8-124пк2] | II | 123,8-124,2 | 0,5 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/100 |  |  |  |  | 4/100 | [11 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100
ОКТ | ГЕНЕРАЛА ОМЕЛЬЧЕНКО путь I (Н-ЧД) главный [131пк2-133пк3] стр. 16, 19 | I | 131,2-133,3 |  | ППРС | 1 | 6 | [14 empty] | 6/2
ОКТ | ГЕНЕРАЛА ОМЕЛЬЧЕНКО путь II (Ч-НД) главный [131пк2-133пк3] стр. 12, 4, 6 | II | 131,2-133,3 |  | ППРС | 1 | 6 | [14 empty] | 6/3
ОКТ | ГЕНЕРАЛА ОМЕЛЬЧЕНКО путь I (Н-ЧД) главный [131пк2-133пк3] | I | 131,2-133,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  |  |  | 4/4 | [9 empty] | 4/4 | [6 empty] | 2/2
ОКТ | ГЕНЕРАЛА ОМЕЛЬЧЕНКО путь II (Ч-НД) главный [131пк2-133пк3] | II | 131,2-133,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [7 empty] | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 2/2
ОКТ | ЛУГА I путь I (свН-81) главный [135пк3-139пк5] путь I (38-cвЧ) главный [135пк3-139пк5] путь I (81-38) главный [135пк3-139пк5] | I | 135,3-139,5 |  | К КС | 3 | 12 | [13 empty] | 4/3 |  |  |  | 4 |  |  | 4/3
ОКТ | ЛУГА I путь II (32-12) главный [135пк3-139пк0] путь II (гр-79) главный [135пк3-139пк0] путь II (79-32) главный [135пк3-139пк0] | II | 135,3-139,0 |  | К КС | 3 | 12 | [10 empty] | 4/3 | [8 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/3
ОКТ | ЛУГА I путь I (свН-81) главный [135пк3-139пк5] путь I (38-cвЧ) главный [135пк3-139пк5] путь I (81-38) главный [135пк3-139пк5] путь II (32-12) главный [135пк3-139пк0] путь II (гр-79) главный [135пк3-139пк0] путь II (79-32) главный [135пк3-139пк0] | I, II | 135,3-139,0 135,3-139,5 |  | К КС | 6 | 12 | [10 empty] | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
ОКТ | ЛУГА I путь 3 (85-48) приемо-отпр. путь 5 (93-52) приемо-отпр. | 3, 5 |  |  | К КС | 3 | 18 | [21 empty] | 6/2 |  | 6/2 |  | 6/2
ОКТ | ЛУГА I путь II (79-32) главный [135пк3-139пк0] | II | 135,3-139,0 | 1,9 | К КС | 2 | 16 | [27 empty] | 8 | 8
ОКТ | ЛУГА I путь 9 (13-27) приемо-отпр. | 9 |  |  | К КС | 3 | 18 | [15 empty] | 6/3 | 6/3 | [5 empty] | 6
| Итого по: ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ |  |  |  |  | 151 | 701
ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [6пк1-8пк9] | I | 6,1-8,9 | 2,9 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/2900
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь IV тов. (МЛ-стр. 240) главный [5пк8-6пк2] СПБ-ТОВ-МОСК путь 4т (М24-стр 515) главный [4пк8-5пк4] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь 4т [5пк4-5пк8] | 4т, IV тов. | 4,8-5,4 5,4-5,8 5,8-6,2 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/1500
ОКТ | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь 5э (101э-119э) деповской путь 6эп (7-12) деповской путь 7э (105э-106э) деповской путь 8э (107э-102э) деповской | 5э, 6эп, 7э, 8э |  | 0 | КР СЦБ | 1 | 3 | [27 empty] | 3/1
ОКТ | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь 7э (105э-106э) деповской стр. 105Э | 7э |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 12 | [18 empty] | 12/1
ОКТ | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь 7э (105э-106э) деповской стр. 102Э | 7э |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 12 | [12 empty] | 12/1
ОКТ | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь 2у (140-147) спец. стр. 140 | 2у |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 12 | [15 empty] | 12/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК - ВОЛКОВСКАЯ путь I [2пк2-2пк8] | I | 2,2-2,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/50
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК - ВОЛКОВСКАЯ путь I [2пк2-2пк8] | I | 2,2-2,8 |  | Строит. | 9 | 36 | 4/1 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь IV (св.Нн-37) главный [1пк3-2пк6] стр. 95, 97 | IV | 1,3-2,6 |  | ЦУКС | 2 | 24 |  |  |  |  | 12/1 |  | 12/1
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь IВ (49-св. ЧВ) главный [0пк9-1пк5] | IВ | 0,9-1,5 | 0,2 | Строит. | 4 | 8 | [18 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь IV (св.Нн-37) главный [1пк3-2пк6] | IV | 1,3-2,6 | 0,2 | Строит. | 5 | 10 | 2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2 |  |  | 2
ОКТ | ЦВЕТОЧНАЯ путь II (св.Ч-св.НП) главный [5пк9-8пк8] МАНЕВ. СИГНАЛ(Ч-НП) | II | 5,9-8,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/80 |  |  | 4/80
ОКТ | ЦВЕТОЧНАЯ путь II (св.Ч-св.НП) главный [5пк9-8пк8] МАНЕВ. СИГНАЛ(Ч-Ч2Г) | II | 5,9-8,8 | 1,5 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  | 4/300 | 4/300
ОКТ | ШУШАРЫ путь IР (НР-127) главный [2пк5-3пк6] УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(Нр до М103) ШУШАРЫ - СРЕДНЕРОГАТ путь I [2пк0-2пк5] | I, IР | 2,0-2,5 2,5-3,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/100
ОКТ | ШУШАРЫ путь II (Нд-Ч) главный [16пк5-16пк9] УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(СП 106 до ЧМ2Б) | II | 16,5-16,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/107
ОКТ | ШУШАРЫ путь III (НП-125) главный [13пк9-14пк6] стр. 103, 105, 119 | III | 13,9-14,6 |  | ППРС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/3
ОКТ | ШУШАРЫ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(ВЗ 31,32,33 3 пучок) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [20 empty] | 8/3
ОКТ | ШУШАРЫ путь 25 (М45-М25) главный [1пк0-5пк0] путь 41а (417-463) вытяжной ВХ.СИГ(СП417 до СП 463, М45 до М25) | 25, 41а | 1,0-5,0 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [5 empty] | 5/1700
ОКТ | ШУШАРЫ путь 12 (129-124) приемо-отпр. путь 14 (125-122) приемо-отпр. ВХ.СИГ(СП125 до СП122, СП129 до СП124) | 12, 14 |  | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [11 empty] | 5/2500
ОКТ | ШУШАРЫ путь 11 (135-126) приемо-отпр. путь 16 (143-128) приемо-отпр. ВХ.СИГ(СП135 до СП 126, СП 143 до СП 128) | 11, 16 |  | 2,3 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [13 empty] | 5/2300
ОКТ | ШУШАРЫ путь 13 (133-120) приемо-отпр. ВХ.СИГ(СП133 до СП 120) | 13 |  | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [17 empty] | 5/1200
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I (Н-ЧД) главный [21пк8-24пк4] ВХ.СИГ(Н до М3) ШУШАРЫ путь I (Н-Xl) главный [11пк8-19пк6] ВХ.СИГ(Н до ЧД) ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I [19пк6-21пк8] | I | 11,8-19,6 19,6-21,8 21,8-24,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/4
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II (НД-Ч) главный [20пк8-24пк4] ВХ.СИГ(НД до Ч2) ШУШАРЫ путь II (Нд-Ч) главный [11пк8-19пк9] ВХ.СИГ(ЧМ2А до Ч) ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II [19пк9-20пк8] | II | 11,8-19,9 19,9-20,8 20,8-24,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
ОКТ | ШУШАРЫ путь II (Нд-Ч) главный [11пк8-19пк9] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 11,8-19,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/50 | [13 empty] | 4/50
ОКТ | ШУШАРЫ путь II (Нд-Ч) главный [11пк8-19пк9] путь 112 (123-411) приемо-отпр. путь 113 (113-429) приемо-отпр. путь 114 (121-417) приемо-отпр. | 112, 113, 114, II | 11,8-19,9 | 0 | КР СЦБ | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1
ОКТ | РЫБАЦКОЕ - КУПЧИНСКАЯ путь I [3пк9-4пк4] | I | 3,9-4,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/400
ОКТ | КУПЧИНСКАЯ путь II (Нс-Чр) главный [4пк4-4пк8] ВХ.СИГ(СП 23 до Чр) | II | 4,4-4,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [14 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50
ОКТ | КУПЧИНСКАЯ путь III (25-4) главный [1пк0-3пк0] стр. 4 | III | 1,0-3,0 | 0,1 | Тек. сод. с/п | 3 | 18 |  |  |  |  | 6/50 | [6 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50
ОКТ | СРЕДНЕРОГАТ путь IV (Чш-10) главный [2пк2-3пк9] ВХ.СИГ(от СП 3 до ЧШ) ШОССЕЙНАЯ - СРЕДНЕРОГАТ путь I [1пк3-2пк2] | I, IV | 1,3-2,2 2,2-3,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [11 empty] | 5/5
ОКТ | СРЕДНЕРОГАТ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
ОКТ | ПРЕДПОРТОВАЯ путь I (Нб-ЧшД) главный [7пк8-10пк4] путь II (НбД-Чш) главный [7пк8-10пк4] путь III (Чс-Нн) главный [12пк5-16пк0] путь IV (77-На) главный [1пк0-2пк0] | I, II, III, IV | 1,0-2,0 12,5-16,0 7,8-10,4 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ОКТ | ПРЕДПОРТОВАЯ путь I (Нб-ЧшД) главный [7пк8-10пк4] стр. 3 | I | 7,8-10,4 |  | ППРС | 1 | 3 | [25 empty] | 3/1
ОКТ | НАРВСКАЯ путь IV (12-св.НК) главный [2пк2-2пк8] стр. 13, 3, 7, 9 УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(Ч4-М3) | IV | 2,2-2,8 |  | ППРС | 1 | 5 | 5/4
ОКТ | НАРВСКАЯ путь III (св.Чп-св.НП) главный [18пк3-18пк4] стр. 12, 14 УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(Чп-Н3) | III | 18,3-18,4 |  | ППРС | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/2
ОКТ | НАРВСКАЯ путь III (св.Чп-св.НП) главный [18пк2-19пк6] путь IV (12-св.НК) главный [1пк9-3пк3] путь I (Ча-33) главный [1пк0-2пк0] стр. 15, 16, 19, 7 | I, III, IV | 1,0-2,0 18,2-19,6 1,9-3,3 |  | ППРС | 3 | 8 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ОКТ | НОВЫЙ ПОРТ путь I (ЧН-М105) главный [21пк4-24пк4] МАНЕВ. СИГНАЛ(ЧН-М105) | I | 21,4-24,4 | 1,8 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [13 empty] | 4/300 | 4/300 |  |  |  | 4/300 | 4/300 |  | 4/300 |  |  |  | 4/300
ОКТ | НОВЫЙ ПОРТ путь II (ЧК-25) главный [11пк1-13пк7] МАНЕВ. СИГНАЛ(ЧК-СП№25) | II | 11,1-13,7 | 0,9 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [24 empty] | 4/300 | 4/300 |  |  | 4/300
ОКТ | НОВЫЙ ПОРТ ПОСТ ЭЦ(Пост БМРЦ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
| Итого по: ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ |  |  |  |  | 75 | 332
ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ
ОКТ | СПБ-ВИТЕБСКИЙ путь 1р (38-90) деповской путь 2р (38-90) деповской путь 3р (35-93) деповской путь 4р (29-95) деповской путь 5р (34-96) деповской ВХ.СИГ(СП38доСП90,СП35 до СП93,СП29 до СП95,СП34 до СП96) | 1р, 2р, 3р, 4р, 5р |  | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | 5/2590
ОКТ | СПБ-ВИТЕБСКИЙ путь 10р (45-85) деповской путь 25 (46-87) ходовой путь 7р (30-82) деповской путь 8р (33-84) деповской путь 9р (36-86) деповской ВХ.СИГ(СП30доСП82,СП33доСП84,СП36доСП86,СП45доСП85) | 10р, 25, 7р, 8р, 9р |  | 2,1 | Тек. сод. пути | 1 | 5 |  |  |  | 5/2180
ОКТ | СПБ-ВИТЕБСКИЙ путь 8р (33-84) деповской стр. 84 | 8р |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 12 | [14 empty] | 12/1
ОКТ | СПБ-ВИТЕБСКИЙ путь 14в (85-98) деповской стр. 98 | 14в |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 12 | [16 empty] | 12/1
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I (Н-ЧД) главный [21пк8-24пк4] ВХ.СИГ(Н до М3) ШУШАРЫ путь I (Н-Xl) главный [11пк8-19пк6] ВХ.СИГ(Н до ЧД) ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I [19пк6-21пк8] | I | 11,8-19,6 19,6-21,8 21,8-24,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/4
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II (НД-Ч) главный [20пк8-24пк4] ВХ.СИГ(НД до Ч2) ШУШАРЫ путь II (Нд-Ч) главный [11пк8-19пк9] ВХ.СИГ(ЧМ2А до Ч) ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II [19пк9-20пк8] | II | 11,8-19,9 19,9-20,8 20,8-24,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
ОКТ | ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I [19пк6-21пк8] | I | 19,6-21,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
ОКТ | ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II [19пк9-20пк8] | II | 19,9-20,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I (Н-ЧД) главный [21пк8-24пк4] стр. 12 | I | 21,8-24,4 |  | ППРС | 1 | 4 | 4/1
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II (НД-Ч) главный [20пк8-24пк4] стр. 1, 10, 5, 6 | II | 20,8-24,4 |  | ППРС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II (НД-Ч) главный [20пк8-24пк4] ВХ.СИГ(НД до Ч) ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь II [24пк4-26пк1] | II | 20,8-24,4 24,4-26,1 | 3,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/500
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь I [25пк1-25пк10] | I | 25,1-25,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
ОКТ | ПАВЛОВСК путь I (3-8) главный [27пк1-27пк3] УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(от М7 до СП 42) | I | 27,1-27,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 30 | 10/100 | [13 empty] | 10/100 | [6 empty] | 10/100
ОКТ | ПАВЛОВСК путь I (3-8) главный [26пк2-28пк0] стр. 1, 11, 3, 6, 7 | I | 26,2-28,0 |  | ППРС | 1 | 3 | [5 empty] | 3/5
ОКТ | ПАВЛОВСК путь II (1-4) главный [26пк1-28пк1] стр. 36, 4, 40, 5 | II | 26,1-28,1 |  | ППРС | 1 | 3 | [12 empty] | 3/4
ОКТ | ПАВЛОВСК путь II (1-4) главный [26пк4-26пк10] ВХ.СИГ(М1 до Ч2) | II | 26,4-26,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5,8 | [14 empty] | 5,8/5
ОКТ | ПАВЛОВСК путь 5 (13-12) приемо-отпр. стр. 16 | 5 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 12 | [19 empty] | 12/1
ОКТ | ПАВЛОВСК путь 11 (20-10) соединит. стр. 14 | 11 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 12 | [18 empty] | 12/1
ОКТ | ПАВЛОВСК путь 10 (22-упор) прочий стр. 44 | 10 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 12 | [21 empty] | 12/1
ОКТ | ПАВЛОВСК путь I (3-8) главный [26пк2-28пк0] ВХ.СИГ(Н до ЧД) | I | 26,2-28,0 | 3,5 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [14 empty] | 6/500 | [13 empty] | 6/500
ОКТ | ПАВЛОВСК путь II (1-4) главный [26пк1-28пк1] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 26,1-28,1 | 3,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/500
ОКТ | ПАВЛОВСК |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
ОКТ | ПАВЛОВСК путь I (3-8) главный [26пк2-28пк0] стр. 12, 42 | I | 26,2-28,0 |  | ППРС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2
ОКТ | ПАВЛОВСК - АНТРОПШИНО путь I [28пк0-32пк6] | I | 28,0-32,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | АНТРОПШИНО путь II (НД-Ч) главный [32пк6-34пк6] стр. 1, 16, 2, 9 | II | 32,6-34,6 |  | ППРС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
ОКТ | АНТРОПШИНО путь I (Н-ЧД) главный [32пк6-34пк3] стр. 3, 4, 5, 6 | I | 32,6-34,3 |  | ППРС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
ОКТ | АНТРОПШИНО путь 4 (9-16) приемо-отпр. стр. 18 | 4 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 12 | [17 empty] | 12/1
ОКТ | АНТРОПШИНО путь II (НД-Ч) главный [32пк6-34пк6] стр. 9 | II | 32,6-34,6 | 0,1 | Тек. сод. с/п | 3 | 18 |  |  |  |  | 6/50 | [6 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50
ОКТ | АНТРОПШИНО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
ОКТ | АНТРОПШИНО - КОБРАЛОВО путь II [34пк9-34пк9] | II | 34,9-34,9 |  | ИССО | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | АНТРОПШИНО - КОБРАЛОВО путь I [34пк3-38пк5] | I | 34,3-38,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | АНТРОПШИНО - КОБРАЛОВО путь I [34пк10-35пк10] | I | 34,10-35,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1000
ОКТ | АНТРОПШИНО - КОБРАЛОВО путь II [34пк6-38пк5] | II | 34,6-38,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
ОКТ | КОБРАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [38пк5-41пк2] путь II (НД-Ч) главный [38пк5-41пк2] | I, II | 38,5-41,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
ОКТ | КОБРАЛОВО путь II (НД-Ч) главный [38пк5-41пк2] стр. 5 | II | 38,5-41,2 | 0,1 | Тек. сод. с/п | 3 | 18 |  |  |  |  | 6/50 | [6 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50
ОКТ | КОБРАЛОВО путь II (НД-Ч) главный [38пк5-41пк2] стр. 4 | II | 38,5-41,2 | 0,1 | Тек. сод. с/п | 2 | 12 | [18 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50
ОКТ | КОБРАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [38пк5-41пк2] стр. 3 | I | 38,5-41,2 | 0,2 | Тек. сод. с/п | 2 | 12 | [11 empty] | 6/50 | [13 empty] | 6/50
ОКТ | КОБРАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [38пк5-41пк2] стр. 8 | I | 38,5-41,2 | 0,2 | Тек. сод. с/п | 2 | 12 | [7 empty] | 6/50 | [13 empty] | 6/50
ОКТ | КОБРАЛОВО путь II (НД-Ч) главный [38пк5-41пк2] стр. 10, 4, 6 | II | 38,5-41,2 |  | ППРС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/3
ОКТ | КОБРАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [38пк5-41пк2] стр. 14 | I | 38,5-41,2 |  | ППРС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ОКТ | КОБРАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [38пк5-41пк2] стр. 3, 7 | I | 38,5-41,2 |  | ППРС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2
ОКТ | КОБРАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [40пк1-41пк2] КОБРАЛОВО - СЕМРИНО путь I [41пк2-44пк2] СЕМРИНО путь I (Н-ЧД) главный [44пк2-44пк8] | I | 40,1-41,2 41,2-44,2 44,2-44,8 | 4,5 | РП | 1 | 24 | [29 empty] | 24/1500
ОКТ | КОБРАЛОВО - СЕМРИНО путь II [43пк4-44пк2] СЕМРИНО путь II (НД-Ч) главный [44пк2-44пк3] ВХ.СИГ(НД до М3) | II | 43,4-44,2 44,2-44,3 | 1,8 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/660
ОКТ | КОБРАЛОВО - СЕМРИНО путь I [41пк2-44пк2] | I | 41,2-44,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | КОБРАЛОВО - СЕМРИНО путь II [41пк2-44пк2] | II | 41,2-44,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
ОКТ | СЕМРИНО путь II (НД-Ч) главный [44пк2-47пк8] стр. 13 | II | 44,2-47,8 | 0,1 | Тек. сод. с/п | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/50
ОКТ | СЕМРИНО путь I (Н-ЧД) главный [44пк2-47пк8] стр. 9 | I | 44,2-47,8 | 0,2 | Тек. сод. с/п | 2 | 12 | [7 empty] | 6/50 | [13 empty] | 6/50
ОКТ | СЕМРИНО путь II (НД-Ч) главный [44пк2-47пк8] стр. 6 | II | 44,2-47,8 | 0,2 | Тек. сод. с/п | 2 | 12 |  |  |  |  | 6/50 | [13 empty] | 6/50
ОКТ | СЕМРИНО путь I (Н-ЧД) главный [44пк2-47пк8] ВХ.СИГ(Н до ЧД) | I | 44,2-47,8 | 3,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/500
ОКТ | СЕМРИНО путь II (НД-Ч) главный [44пк2-47пк8] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 44,2-47,8 | 3,5 | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  |  |  | 6/500 | [13 empty] | 6/500
ОКТ | СЕМРИНО путь I (Н-ЧД) главный [44пк2-47пк8] стр. 1, 11, 7, 9 | I | 44,2-47,8 |  | ППРС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
ОКТ | СЕМРИНО путь II (НД-Ч) главный [44пк2-47пк8] стр. 12, 4, 6 | II | 44,2-47,8 |  | ППРС | 1 | 4,8 | [18 empty] | 4,8/3
ОКТ | СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь II [47пк8-58пк9] | II | 47,8-58,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [5 empty] | 8/8 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь I [47пк8-58пк9] | I | 47,8-58,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/6 | [6 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/6
ОКТ | ВЫРИЦА путь II (НД-Ч) главный [59пк4-60пк4] УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(Н2 до Ч2) | II | 59,4-60,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [18 empty] | 6/100 |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100
ОКТ | ВЫРИЦА путь II (НД-Ч) главный [58пк9-61пк6] стр. 10, 12, 5, 9 | II | 58,9-61,6 |  | ППРС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ОКТ | ВЫРИЦА путь II (НД-Ч) главный [58пк9-61пк6] путь Iп (6-Чп) главный [2пк2-2пк8] | II, Iп | 2,2-2,8 58,9-61,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
ОКТ | ВЫРИЦА путь II (НД-Ч) главный [58пк9-61пк6] путь 1 (9-14) приемо-отпр. путь 3 (18-11) приемо-отпр. ВХ.СИГ(НД до Ч, СП18 до СП11, СП9до СП14) | 1, 3, II | 58,9-61,6 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/500
ОКТ | ВЫРИЦА путь V (Н-ЧД) главный [58пк9-61пк6] путь 4 (12-1) приемо-отпр. путь 6 (3-16) приемо-отпр. ВХ.СИГ(Н до ЧД, СП3 до СП16, СП12 до СП1) | 4, 6, V | 58,9-61,6 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/500
ОКТ | ПОСЕЛОК путь II (Н-упор) главный [7пк2-8пк0] стр. 1, 3 | II | 7,2-8,0 |  | ППРС | 1 | 3 | [19 empty] | 3/2
ОКТ | ВЫРИЦА - НОВИНКА путь I [61пк6-84пк2] | I | 61,6-84,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ВЫРИЦА - НОВИНКА путь II [61пк6-84пк2] | II | 61,6-84,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | НОВИНКА путь I (Н-Ч) главный [84пк2-86пк3] стр. 1, 10, 3, 4, 6 | I | 84,2-86,3 |  | ППРС | 1 | 5 | [26 empty] | 5/5
ОКТ | НОВИНКА путь I (Н-Ч) главный [84пк2-86пк3] ВХ.СИГ(Н до Ч) НОВИНКА - ЧАЩА путь I [86пк3-96пк0] | I | 84,2-86,3 86,3-96,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | НОВИНКА путь I (Н-Ч) главный [84пк2-86пк3] ВХ.СИГ(Н до Ч) | I | 84,2-86,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [18 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50
ОКТ | НОВИНКА - ЧАЩА путь I [86пк3-96пк0] ЧАЩА путь I (Н-Ч) главный [96пк0-98пк1] ВХ.СИГ(Н до Ч) | I | 86,3-96,0 96,0-98,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ЧОЛОВО путь 2 (1-4) приемо-отпр. стр. 6 | 2 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 12 | [24 empty] | 12/1
ОКТ | ТАРКОВИЧИ путь I (Н-Ч) главный [121пк6-123пк3] ВХ.СИГ(Ч) БЕССТР. УЧ-К(ЧАП) | I | 121,6-123,3 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [18 empty] | 3/1
ОКТ | ТАРКОВИЧИ - ОРЕДЕЖ путь I [123пк3-127пк6] | I | 123,3-127,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4
ОКТ | ОРЕДЕЖ путь 8 (25-8) приемо-отпр. стр. 16 | 8 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 12 | [29 empty] | 12/1
ОКТ | ОРЕДЕЖ путь 4 (13-12) приемо-отпр. стр. 17 | 4 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 12 | [26 empty] | 12/1
ОКТ | ОРЕДЕЖ путь 5 (17-10) приемо-отпр. стр. 23 | 5 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 12 | [27 empty] | 12/1
ОКТ | ОРЕДЕЖ путь 9 (27-16) приемо-отпр. стр. 29 | 9 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 12 | [28 empty] | 12/1
ОКТ | ОРЕДЕЖ путь 15 (35-упор) прочий стр. 35 | 15 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 12 | [22 empty] | 12/1
ОКТ | ОРЕДЕЖ путь 8 (25-8) приемо-отпр. стр. 27 | 8 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 12 | [25 empty] | 12/1
ОКТ | ОРЕДЕЖ путь РосРез (11-упор) подъездной стр. 102 | РосРез |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 12 | [23 empty] | 12/1
ОКТ | ОРЕДЕЖ - ЗАКЛИНЬЕ путь I [132пк3-136пк6] | I | 132,3-136,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/4
ОКТ | ЗАКЛИНЬЕ - БАТЕЦКАЯ путь I [138пк8-147пк0] | I | 138,8-147,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/4
ОКТ | БАТЕЦКАЯ путь I (Н-Ч) главный [147пк0-149пк4] стр. 16, 18, 4 | I | 147,0-149,4 |  | ППРС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/3
ОКТ | НИЗЫ НИЗЫ - СОЛЬЦЫ путь I [196пк9-205пк4] УТОРГОШ - НИЗЫ путь I [190пк4-196пк9] | I | 190,4-196,9 196,9-205,4 | 1,9 | ЦУКС | 3 | 18 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/100
ОКТ | ГАЧКИ путь I (Н-Ч) главный [234пк9-236пк6] ЛЕМЕНКА путь I (Н-Ч) главный [224пк9-227пк0] ЛЕМЕНКА - ГАЧКИ путь I [227пк0-234пк9] | I | 224,9-227,0 227,0-234,9 234,9-236,6 | 11,8 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  | 3/2000 | [6 empty] | 5/2000
| Итого по: ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 131 | 737,6
ОКТ 206 НАРВСКИЙ
ОКТ | ЕЛИЗАВЕТИНО путь I (Н-ЧД) главный [66пк9-69пк3] стр. 3, 5, 9 | I | 66,9-69,3 |  | ППРС | 1 | 4 |  |  |  | 4/3
ОКТ | ЕЛИЗАВЕТИНО путь II (НД-Ч) главный [66пк9-69пк3] стр. 1, 11, 7 | II | 66,9-69,3 |  | ППРС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/3
ОКТ | КИКЕРИНО стр. 11 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [21 empty] | 10,5/1
ОКТ | КИКЕРИНО путь I (H-ЧД) главный [75пк4-78пк0] стр. 11, 3, 5 | I | 75,4-78,0 |  | ППРС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/3
ОКТ | КИКЕРИНО путь I (H-ЧД) главный [75пк4-78пк0] стр. 12, 8 | I | 75,4-78,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
ОКТ | КИКЕРИНО путь II (7-Ч) главный [75пк4-78пк0] стр. 1, 7, 9 | II | 75,4-78,0 |  | ППРС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3
ОКТ | КИКЕРИНО путь II (7-Ч) главный [75пк4-78пк0] стр. 14 | II | 75,4-78,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [30 empty] | 2/1
ОКТ | ВОЛОСОВО путь I (H-Чд) главный [84пк7-87пк0] стр. 13, 15, 19 | I | 84,7-87,0 |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/3
ОКТ | ВОЛОСОВО путь I (H-Чд) главный [84пк7-87пк0] стр. 4, 6, 8 | I | 84,7-87,0 |  | ППРС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/3
ОКТ | ВОЛОСОВО путь II (Нд-Ч) главный [84пк5-87пк0] | II | 84,5-87,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
ОКТ | ВОЛОСОВО путь I (H-Чд) главный [84пк7-87пк0] | I | 84,7-87,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/1 | [9 empty] | 3/1
ОКТ | ВОЛОСОВО - МОЛОСКОВИЦЫ путь II [87пк0-109пк3] | II | 87,0-109,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | [7 empty] | 4/4
ОКТ | КИНГИСЕПП - САЛА путь I [137пк5-146пк0] | I | 137,5-146,0 |  | Тек. сод. пути | 8 | 48 |  |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4
ОКТ | САЛА - ИВАНГОРОД-НАРВ путь I [148пк2-156пк2] | I | 148,2-156,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ОКТ | ИВАНГОРОД-НАРВ путь I (H-Ч) главный [156пк2-159пк1] путь 2 (53-34) приемо-отпр. путь 3 (49-10) приемо-отпр. путь 5 (61-18) приемо-отпр. | 2, 3, 5, I | 156,2-159,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/5 | [5 empty] | 4/5 | [5 empty] | 4/5
ОКТ | ВЕРВЕНКА - ВЕЙМАРН путь I [180пк6-213пк6] | I | 180,6-213,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | РУДНИЧНАЯ - ВЕРВЕНКА путь I [166пк6-179пк3] | I | 166,6-179,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | СЛАНЦЫ - РУДНИЧНАЯ путь I [159пк0-164пк7] | I | 159,0-164,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь I (1Н-27) главный [8пк4-21пк4] стр. 1, 17, 19, 43 | I | 8,4-21,4 |  | ППРС | 1 | 6 | [18 empty] | 6/4
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь II (2Н-17) главный [8пк4-21пк2] стр. 43, 9 | II | 8,4-21,2 |  | ППРС | 1 | 6 | [21 empty] | 6/2
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь II-Н (2-Н-30) главный [21пк4-27пк9] стр. 10, 12, 22, 4, 6, 8 | II-Н | 21,4-27,9 |  | ППРС | 1 | 6 | [24 empty] | 6/6
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь I (1Н-27) главный [8пк4-21пк4] стр. 1, 21, 23, 27, 29, 5 | I | 8,4-21,4 |  | ППРС | 1 | 6 |  |  | 6/6
ОКТ | ЛУЖСКАЯ стр. 13, 3, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 6 | [5 empty] | 6/4
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь IЮ (71-Чю) главный [23пк0-26пк6] стр. 105, 85, 89 | IЮ | 23,0-26,6 |  | ППРС | 1 | 6 | [12 empty] | 6/3
ОКТ | ЛУЖСКАЯ стр. 2, 36, 44, 46, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 6 | [9 empty] | 6/5
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь II (2Н-17) главный [8пк4-21пк2] стр. 12, 4 | II | 8,4-21,2 |  | ППРС | 1 | 6 | [15 empty] | 6/2
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь IН (1-Н-64) съезд_глав. | IН |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/20
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь II-Н (2-Н-30) главный [21пк4-27пк9] | II-Н | 21,4-27,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/20
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 314 (509-386) приемо-отпр. стр. 390, 406, 443, 463, 493, 497, 509 | 314 |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | 4/1 |  |  | 4/1
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 315 (511-388) приемо-отпр. стр. 388, 398, 511 | 315 |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 317 (493-404) приемо-отпр. стр. 404, 503 | 317 |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [7 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 318 (507-376) приемо-отпр. стр. 376, 507 | 318 |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [11 empty] | 4/1 | 4/1
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 2 (43-54) приемо-отпр. стр. 28, 44, 54, 59 | 2 |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 16 | [12 empty] | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 3 (51-58) приемо-отпр. стр. 51, 58 | 3 |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [18 empty] | 4/1 | 4/1
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 6 (45-46) приемо-отпр. стр. 41, 45, 46, 53 | 6 |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 16 | [20 empty] | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 7 (41-38) приемо-отпр. стр. 42, 47, 55, 57, 65 | 7 |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 12 | [26 empty] | 4/1 | 4/1 | 4/1
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 215 (237-258) сортиров. путь 216 (263-393) сортиров. путь 217 (265-262) сортиров. путь 218 (209-284) сортиров. путь 219 (223-236) сортиров. путь 220 (267-276) сортиров. путь 221 (269-260) сортиров. путь 222 (239-278) сортиров. путь 223 (271-232) сортиров. путь 224 (241-403) сортиров. пу... (см. карточку) | 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 | [11 empty] | 4/4 |  | 4/4 | [7 empty] | 4/4
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 105 (119-150) приемо-отпр. путь 106 (107-142) приемо-отпр. путь 108 (151-184) приемо-отпр. путь 109 (149-126) приемо-отпр. путь 110 (105-118) приемо-отпр. путь 111 (103-118) приемо-отпр. путь 112 (141-116) приемо-отпр. путь 113 (139-122) приемо-отпр. путь 114 (131-186) приемо-отпр. | 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2 | [9 empty] | 4/2 |  |  |  |  | 4/2
| Итого по: ОКТ 206 НАРВСКИЙ |  |  |  |  | 83 | 368,5
ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ
ОКТ | АНДРЕАПОЛЬ - ТОРОПЕЦ путь I [192пк7-236пк1] | I | 192,7-236,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [11 empty] | 4/4 | 4/4 | [12 empty] | 4/4 | 4/4
ОКТ | АНДРЕАПОЛЬ - ТОРОПЕЦ путь I [234пк7-234пк7] | I | 234,7-234,7 |  | ИССО | 2 | 10 | [11 empty] | 5/20 |  | 5/20
ОКТ | ТОРОПЕЦ путь I (Н-Ч) главный [236пк1-237пк8] путь 10 (57-30) погр.-выгр. путь 11Т (36-67) погр.-выгр. путь 12 (34-упор) погр.-выгр. путь 12Т (32-69) погр.-выгр. путь 13 (ст.р.р.13-упор) погр.-выгр. путь 14/16 (14-16) съезды_пpоч. путь 15/17 (15-17) съезды_пpоч. путь 19 (33-упор) погр.-выгр. путь 1Т ... (см. карточку) | 10, 11Т, 12, 12Т, 13, 14/16, 15/17, 19, 1Т, 2, 21/25, 22, 23, 24, 2Т, 3, 31/41, 3Т, 4, 4Т, 7, 7Т, 8, 8Т, 9, I, подкр | 236,1-237,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 25 | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5
ОКТ | ТОРОПЕЦ - НАЗИМОВО путь I [237пк8-278пк5] | I | 237,8-278,5 |  | Тек. сод. пути | 6 | 30 |  |  |  |  | 5/5 | 5/5 | [7 empty] | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 | 5/5 | [7 empty] | 5/5
ОКТ | НАЗИМОВО - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь I [280пк7-307пк4] | I | 280,7-307,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4
ОКТ | ЖИЖИЦА - АРТЕМОВО путь 1 [427пк6-438пк6] | 1 | 427,6-438,6 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/6 | [8 empty] | 4/6
ОКТ | АРТЕМОВО - КУНЬЯ путь 1 [440пк1-449пк2] | 1 | 440,1-449,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/6
ОКТ | КУНЬЯ - СЕРДЦЕ путь 1 [451пк0-467пк8] | 1 | 451,0-467,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/6
ОКТ | СЕРДЦЕ стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ стр. 20 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [11 empty] | 3/1
ОКТ | ВОРОБЕЦКАЯ |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1
ОКТ | ВОРОБЕЦКАЯ стр. 10, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | ВОРОБЕЦКАЯ - ГУЩИНО путь 1 [487пк1-496пк0] | 1 | 487,1-496,0 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/6
ОКТ | ГУЩИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь 1 [497пк3-505пк6] | 1 | 497,3-505,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/6
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ путь II (Нш-Чн) главный [424пк4-424пк7] НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [424пк7-425пк5] | I, II | 424,4-424,7 424,7-425,5 | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/600 | 4/600
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ путь II (Нш-Чн) главный [421пк1-424пк7] | II | 421,1-424,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 |  |  |  | 5/2
ОКТ | ВЫДУМКА - МАЕВО путь 1 [515пк9-530пк0] | 1 | 515,9-530,0 | 1,1 | Тек. сод. пути | 5 | 50 | [19 empty] | 10/200 |  | 10/200 |  |  | 10/200 |  | 10/200 |  | 10/200
ОКТ | ВЫДУМКА - МАЕВО путь 1 [515пк9-530пк0] | 1 | 515,9-530,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/6
ОКТ | МАЕВО - ЗАБЕЛЬЕ путь 1 [532пк8-541пк6] | 1 | 532,8-541,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/3
ОКТ | МАЕВО - ЗАБЕЛЬЕ путь 1 [532пк8-541пк6] | 1 | 532,8-541,6 |  | Тек. сод. пути | 8 | 40 |  |  |  |  | 5/2 |  | 5/2 |  |  |  |  | 5/2 |  | 5/2 |  |  |  |  | 5/2 |  | 5/2 |  |  |  |  | 5/2 |  | 5/2
ОКТ | ЗАБЕЛЬЕ - ПУСТОШКА путь 1 [543пк3-557пк8] | 1 | 543,3-557,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/6
ОКТ | ЗАВАРУЙКА - СЕБЕЖ путь 1 [600пк9-616пк1] | 1 | 600,9-616,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/6
ОКТ | СЕБЕЖ - ГАРНЕЯ путь 1 [618пк7-624пк6] | 1 | 618,7-624,6 | 1,6 | Тек. сод. пути | 8 | 80 | 10/200 |  |  | 10/200 |  | 10/200 |  | 10/200 |  |  | 10/200 |  | 10/200 |  | 10/200 |  |  | 10/200
ОКТ | СЕБЕЖ - ГАРНЕЯ путь 1 [618пк7-624пк6] | 1 | 618,7-624,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/6
ОКТ | ГАРНЕЯ - ПОСИНЬ путь 1 [626пк7-631пк8] | 1 | 626,7-631,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  |  |  |  | 6/2 |  | 6/2 |  |  |  |  | 6/2 |  | 6/2
| Итого по: ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 66 | 368
ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ
ОКТ | ЗЛИНО путь I (НМ-Ч) главный [302пк10-304пк9] | I | 302,10-304,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/2
ОКТ | ГУЗЯТИНО путь I (Н-Ч) главный [309пк2-311пк0] | I | 309,2-311,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/2
ОКТ | ГУЗЯТИНО путь 2 (3-2) приемо-отпр. путь 3 (1-12) приемо-отпр. | 2, 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | НАРАЧИНО путь 2 (3-2) приемо-отпр. путь 3 (11-10) приемо-отпр. путь 4 (13-12) приемо-отпр. | 2, 3, 4 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 11 | [10 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 3/2
ОКТ | ЕДРОВО путь 2 (4-1) приемо-отпр. путь 3 (2-5) приемо-отпр. | 2, 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | ДОБЫВАЛОВО путь I (св.Н-св.Ч) главный [337пк2-338пк9] | I | 337,2-338,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
ОКТ | ДОБЫВАЛОВО путь 2 (5-2) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 2, 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | ДОБЫВАЛОВО - ВАЛДАЙ путь 1 [338пк9-348пк4] | 1 | 338,9-348,4 | 0 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/12 | [6 empty] | 4/12 | [6 empty] | 4/12 | [6 empty] | 4/12
ОКТ | ДОБЫВАЛОВО - ВАЛДАЙ путь 1 [338пк9-348пк4] | 1 | 338,9-348,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/12
ОКТ | ДОБЫВАЛОВО - ВАЛДАЙ путь 1 [343пк1-347пк10] | 1 | 343,1-347,10 | 5 | ППВ пути | 1 | 5 | [6 empty] | 5/5000
ОКТ | ДВОРЕЦ путь 2 (9-4) приемо-отпр. путь 3 (5-2) приемо-отпр. | 2, 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | ДВОРЕЦ - ЛЮБНИЦА путь 1 [367пк7-384пк9] | 1 | 367,7-384,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [12 empty] | 3/100
ОКТ | ЛЮБНИЦА путь 2 (3-4) приемо-отпр. путь 3 (1-2) приемо-отпр. | 2, 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | ЛЫЧКОВО путь I (Н-Ч) главный [406пк1-408пк2] | I | 406,1-408,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ОКТ | ЛЫЧКОВО путь 2 (5-4) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5/2
ОКТ | ЛЫЧКОВО - КНЕВИЦЫ путь 1 [408пк2-416пк3] | 1 | 408,2-416,3 | 6,1 | ППВ пути | 1 | 5 | [13 empty] | 5/1000
ОКТ | ЛЫЧКОВО - КНЕВИЦЫ путь 1 [408пк2-416пк3] | 1 | 408,2-416,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | ЛЫЧКОВО - КНЕВИЦЫ путь 1 [408пк2-416пк3] | 1 | 408,2-416,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/2
ОКТ | КНЕВИЦЫ путь I (Н-Ч) главный [416пк4-418пк4] | I | 416,4-418,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4
ОКТ | БЕГЛОВО путь 2 (1-4) приемо-отпр. | 2 |  | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [19 empty] | 3,5/700
ОКТ | БЕГЛОВО путь I (Н-Ч) главный [426пк1-427пк9] | I | 426,1-427,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ПОЛА путь I (Н-Ч) главный [441пк9-441пк9] | I | 441,9-441,9 |  | ИССО | 1 | 6 | [13 empty] | 6/21
ОКТ | ПОЛА путь I (Н-Ч) главный [439пк6-441пк9] | I | 439,6-441,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
ОКТ | ПОЛА - ПАРФИНО путь 1 [441пк9-450пк5] | 1 | 441,9-450,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5
ОКТ | ПАРФИНО путь II (Н-Ч) главный [450пк5-455пк9] | II | 450,5-455,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/4
ОКТ | БАТАЛИНО путь I (св.Н-св.Ч) главный [39пк1-41пк2] путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (3-4) приемо-отпр. путь 5 (12-8) погр.-выгр. путь 6 (10-упор) погр.-выгр. | 2, 3, 5, 6, I | 39,1-41,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 | [10 empty] | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5
ОКТ | БАТАЛИНО - ФИРОВО путь I [41пк2-55пк5] | I | 41,2-55,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ФИРОВО путь I (Н-Ч) главный [55пк5-57пк2] путь I (Н-Ч) главный [55пк5-57пк2] путь 2 (2-упор) подъездной путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (3-4) приемо-отпр. путь 3 (4-упор) подъездной путь 5 (16-8) прочий путь 6 (14-12) погр.-выгр. путь 7 (10-ст.р.р.18) соединит. путь 8 (ст.р.р.18-упор) прочий | 2, 3, 5, 6, 7, 8, I | 55,5-57,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 |  |  |  | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5
ОКТ | ФИРОВО - ОСТАШКОВ путь I [57пк2-111пк9] | I | 57,2-111,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/4 | [16 empty] | 4/4
ОКТ | ФИРОВО - ОСТАШКОВ путь I [110пк4-110пк4] | I | 110,4-110,4 |  | ИССО | 1 | 5 | [11 empty] | 5/2
ОКТ | ОСТАШКОВ путь I (Н-Ч) главный [111пк9-114пк4] путь 11 (15-45) погр.-выгр. путь 12 (4-упор) погр.-выгр. путь 16 (1-упор) соединит. путь 17 (19-1а) погр.-выгр. путь 19 (6-упор) погр.-выгр. путь 2 (5-10) приемо-отпр. путь 20 (40-упор) погр.-выгр. путь 22 (38-упор) деповской путь 23 (42-упор) деповской ... (см. карточку) | 11, 12, 16, 17, 19, 2, 20, 22, 23, 3, 34, 38, 4, 5, 58/54, 6, 60а/60б, 7, 8, 9/11, I | 111,9-114,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 | [18 empty] | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5
ОКТ | ОСТАШКОВ - ПЕНО путь I [114пк4-147пк3] | I | 114,4-147,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [24 empty] | 5
ОКТ | ПЕНО путь I (Н-Ч) главный [147пк3-149пк0] путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (3-6) приемо-отпр. путь 4 (5-8) погр.-выгр. путь 5 (14-упор) погр.-выгр. | 2, 3, 4, 5, I | 147,3-149,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 | [25 empty] | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5
ОКТ | ПЕНО - СОБЛАГО путь I [149пк0-153пк9] | I | 149,0-153,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [28 empty] | 5/5
ОКТ | ТОРЖОК-ЮЖ - КУВШИНОВО путь I [8пк7-56пк9] | I | 8,7-56,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 23,3 | [5 empty] | 5,8/50 | [6 empty] | 5,8/50 | [6 empty] | 5,8/50 | [6 empty] | 5,8/50
ОКТ | КУВШИНОВО - РАНЦЕВО путь I [58пк9-72пк3] | I | 58,9-72,3 |  | Тек. сод. пути | 8 | 48 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6
ОКТ | РАНЦЕВО - СЕЛИЖАРОВО путь I [88пк2-88пк2] | I | 88,2-88,2 |  | ИССО | 2 | 10 | [11 empty] | 5/15 |  | 5/15
ОКТ | РАНЦЕВО - СЕЛИЖАРОВО путь I [73пк7-111пк6] | I | 73,7-111,6 |  | Тек. сод. пути | 8 | 46,6 |  |  |  |  | 5,8/6 |  | 5,8/6 |  |  |  |  | 5,8/6 |  | 5,8/6 |  |  |  |  | 5,8/6 |  | 5,8/6 |  |  |  |  | 5,8/6 |  | 5,8/6
ОКТ | СЕЛИЖАРОВО - СКАКУЛИНО путь I [113пк5-119пк6] | I | 113,5-119,6 |  | Тек. сод. пути | 11 | 64,1 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8
ОКТ | СКАКУЛИНО - СОБЛАГО путь I [132пк5-132пк5] | I | 132,5-132,5 |  | ИССО | 1 | 5 | [19 empty] | 5/15
ОКТ | СКАКУЛИНО - СОБЛАГО путь I [121пк4-164пк5] | I | 121,4-164,5 |  | Тек. сод. пути | 12 | 70 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8
| Итого по: ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ |  |  |  |  | 110 | 544,1
ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ
ОКТ | СТАРАЯ РУССА путь I (Н-Ч) главный [469пк3-469пк3] | I | 469,3-469,3 |  | ИССО | 1 | 6 | [5 empty] | 6/20
ОКТ | СТАРАЯ РУССА путь I (Н-Ч) главный [468пк8-472пк7] | I | 468,8-472,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4
ОКТ | ТУЛЕБЛЯ - ВОЛОТ путь 1 [490пк1-509пк3] | 1 | 490,1-509,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/6
ОКТ | ТУЛЕБЛЯ - ВОЛОТ путь 1 [507пк8-508пк7] | 1 | 507,8-508,7 | 0,9 | Тек. сод. пути | 5 | 30 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/200
ОКТ | ТУЛЕБЛЯ - ВОЛОТ путь 1 [499пк5-499пк6] | 1 | 499,5-499,6 | 0,9 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [17 empty] | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/300
ОКТ | ВОЛОТ путь I (Н-Ч) главный [509пк3-511пк3] | I | 509,3-511,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2
ОКТ | ДНО стр. 11 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 | 5/1
ОКТ | ДНО стр. 12 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 | [28 empty] | 5/1
ОКТ | ДНО стр. 149 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 | [19 empty] | 5/1
ОКТ | РОЩА стр. 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 | [13 empty] | 5/1
ОКТ | ПОДСЕВЫ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
ОКТ | ВЕШКИ путь I (Ч-Н) главный [616пк9-619пк1] ВЕШКИ - КАРАМЫШЕВО путь 1 [619пк1-628пк8] ПОДСЕВЫ - ВЕШКИ путь 1 [606пк7-616пк9] | 1, I | 606,7-616,9 616,9-619,1 619,1-628,8 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/80 |  |  |  | 4/80 |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80 |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80 |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80 |  |  | 4/80
ОКТ | ВЕШКИ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
ОКТ | ВЕШКИ - КАРАМЫШЕВО путь 1 [619пк1-628пк8] | 1 | 619,1-628,8 | 9,4 | Тек. сод. пути | 8 | 32 | 4/1000 |  |  |  | 4/1200 |  |  | 4/1200 |  |  |  | 4/1200 |  |  | 4/1200 |  |  |  | 4/1200 |  |  | 4/1200 |  |  |  | 4/1200
ОКТ | КАРАМЫШЕВО путь I (Н-Ч) главный [628пк8-630пк6] | I | 628,8-630,6 | 1,8 | ППВ пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1800
ОКТ | КАРАМЫШЕВО стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4
ОКТ | КАРАМЫШЕВО путь 3 (3-4) приемо-отпр. | 3 |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/400
ОКТ | КАРАМЫШЕВО - КЕБ путь 1 [630пк6-641пк8] | 1 | 630,6-641,8 | 11,2 | ППВ пути | 5 | 20 | [11 empty] | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/1200
ОКТ | КАРАМЫШЕВО - КЕБ путь 1 [630пк6-641пк8] | 1 | 630,6-641,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/464
ОКТ | КЕБ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/4
ОКТ | КЕБ путь I (Н-Ч) главный [641пк8-643пк7] | I | 641,8-643,7 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1900
ОКТ | КЕБ - БЕРЕЗКИ путь 1 [643пк7-650пк0] | 1 | 643,7-650,0 | 6,4 | ППВ пути | 3 | 12 | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/1400
| Итого по: ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ |  |  |  |  | 50 | 226
ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ
ОКТ | ВОЙТОЛОВКА путь II (II Н-II Ч) главный [8пк0-8пк10] МГА - ВОЙТОЛОВКА путь II [5пк0-8пк0] | II | 5,0-8,0 8,0-8,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/2000 |  |  |  | 3/2000
ОКТ | МГА - ВОЙТОЛОВКА путь II [5пк0-8пк0] | II | 5,0-8,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/4
ОКТ | ВОЙТОЛОВКА стр. 13, 3, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | 4/2 |  |  |  | 4/2
ОКТ | ВОЙТОЛОВКА путь I (1Ч-1Н) главный [7пк9-9пк8] | I | 7,9-9,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/20
ОКТ | ВОЙТОЛОВКА путь I (1Ч-1Н) главный [7пк9-9пк8] стр. 3, 4, 5, 6 | I | 7,9-9,8 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/20 |  |  |  | 4/20
ОКТ | ВОЙТОЛОВКА путь I (1Ч-1Н) главный [7пк9-9пк8] | I | 7,9-9,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/1
ОКТ | ВОЙТОЛОВКА - ПУСТЫНЬКА путь I [9пк8-16пк9] | I | 9,8-16,9 | 7,3 | ППВ пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2300
ОКТ | ВОЙТОЛОВКА - ПУСТЫНЬКА путь II [10пк1-16пк9] | II | 10,1-16,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
ОКТ | ВОЙТОЛОВКА - ПУСТЫНЬКА путь I [9пк8-16пк9] | I | 9,8-16,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/1
ОКТ | ПУСТЫНЬКА путь I (1Ч-Н) главный | I |  | 2 | КРН | 8 | 96 |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
ОКТ | ПУСТЫНЬКА - ОП 22 КМ путь I [19пк3-22пк4] | I | 19,3-22,4 | 3,1 | КРН | 8 | 96 |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
ОКТ | ПУСТЫНЬКА - ОП 22 КМ путь II [19пк2-22пк3] | II | 19,2-22,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/4
ОКТ | ОП 22 КМ путь I (НI-IЧ) главный | I |  | 0,5 | КРН | 3 | 36 | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
ОКТ | ОП 22 КМ путь II (Нд-Ч) главный [22пк3-23пк2] | II | 22,3-23,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
ОКТ | ОП 22 КМ - СТЕКОЛЬНЫЙ путь I [23пк1-24пк8] | I | 23,1-24,8 | 1,4 | КРН | 9 | 108 | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
ОКТ | ОП 22 КМ - СТЕКОЛЬНЫЙ путь II [23пк2-28пк10] | II | 23,2-28,10 | 6 | ППВ пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/3000 |  |  | 4/3000
ОКТ | ОП 22 КМ - СТЕКОЛЬНЫЙ путь II [23пк2-32пк0] | II | 23,2-32,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4
ОКТ | ОП 22 КМ - СТЕКОЛЬНЫЙ путь I [23пк10-23пк10] | I | 23,10-23,10 |  | ИССО | 1 | 4 | [20 empty] | 4/3
ОКТ | ОП 22 КМ - СТЕКОЛЬНЫЙ путь I [23пк0-32пк0] | I | 23,0-32,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1
ОКТ | СТЕКОЛЬНЫЙ путь II (Ч-НТ) главный [32пк6-35пк7] | II | 32,6-35,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2
ОКТ | СТЕКОЛЬНЫЙ путь I (НП-6) главный [32пк2-32пк7] | I | 32,2-32,7 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/20 |  |  | 4/20
ОКТ | НОВОЛИСИНО стр. 25, 27, 31 |  |  |  | ППРС | 2 | 7 | [7 empty] | 4/2 |  |  |  | 3/1
ОКТ | НОВОЛИСИНО стр. 12, 16, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [14 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
ОКТ | НОВОЛИСИНО стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 2,5 | [21 empty] | 2,5/1
ОКТ | НОВОЛИСИНО путь I (IЧв-НС) главный [27пк0-30пк2] | I | 27,0-30,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/30
ОКТ | НОВОЛИСИНО путь I (IЧв-НС) главный [27пк3-29пк9] | I | 27,3-29,9 | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/30 |  |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/20
ОКТ | НОВОЛИСИНО путь II (IIЧв-НсД) главный [27пк0-30пк2] | II | 27,0-30,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/40
ОКТ | НОВОЛИСИНО путь 3 (17-11) приемо-отпр. | 3 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/20
ОКТ | ВЛАДИМИРСКАЯ - НОВОЛИСИНО путь I [19пк3-27пк0] | I | 19,3-27,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4
ОКТ | ВЛАДИМИРСКАЯ - НОВОЛИСИНО путь II [19пк3-27пк0] | II | 19,3-27,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
ОКТ | ВЛАДИМИРСКАЯ путь II (Ч-Нд) главный [16пк8-19пк3] стр. 13 | II | 16,8-19,3 |  | ППРС | 1 | 4 | 4/1
ОКТ | ВЛАДИМИРСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [16пк8-19пк3] стр. 15, 17, 2, 25 | I | 16,8-19,3 |  | ППРС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
ОКТ | ВЛАДИМИРСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [16пк8-19пк3] стр. 11, 12, 8 | I | 16,8-19,3 |  | ППРС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/3
ОКТ | ВЛАДИМИРСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [16пк8-19пк3] путь II (Ч-Нд) главный [16пк8-19пк3] | I, II | 16,8-19,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ВЛАДИМИРСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [16пк8-19пк3] ВХ.СИГ(ЧД до Н) | I | 16,8-19,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ОКТ | ФРЕЗЕРНЫЙ путь I (1ЧБ-Н) главный [3пк9-7пк7] стр. 1, 12, 18, 6 | I | 3,9-7,7 |  | ППРС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4
ОКТ | ФРЕЗЕРНЫЙ путь I (1ЧБ-Н) главный [3пк9-7пк7] стр. 11, 22, 7 | I | 3,9-7,7 |  | ППРС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3
ОКТ | ФРЕЗЕРНЫЙ путь II (2ЧБ-НД) главный [3пк9-7пк7] стр. 10, 3, 4, 9 | II | 3,9-7,7 |  | ППРС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
ОКТ | ФРЕЗЕРНЫЙ путь II (2ЧБ-НД) главный [3пк9-7пк7] стр. 24, 36, 5, 8 | II | 3,9-7,7 |  | ППРС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
ОКТ | ФРЕЗЕРНЫЙ путь I (1ЧБ-Н) главный [3пк9-7пк7] ВХ.СИГ(1ЧБ до Н) | I | 3,9-7,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ФРЕЗЕРНЫЙ путь II (2ЧБ-НД) главный [3пк9-7пк7] ВХ.СИГ(2ЧБ до НД) | II | 3,9-7,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ФРЕЗЕРНЫЙ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
ОКТ | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ стр. 101, 113, 115, 121 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
ОКТ | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь I (св.НБ-св.1Ч) главный [48пк6-52пк0] стр. 15, 17, 7 | I | 48,6-52,0 |  | ППРС | 1 | 3 | [5 empty] | 3/3
ОКТ | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь II (118-св.2Ч) главный [48пк9-52пк2] стр. 12, 14, 20, 4 | II | 48,9-52,2 |  | ППРС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
ОКТ | ВОЙСКОВИЦЫ путь I (Н-ЧД) главный [54пк8-57пк3] путь II (НД-Ч) главный [54пк8-57пк3] | I, II | 54,8-57,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
| Итого по: ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 89 | 562,5
ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ
ОКТ | ТИХВИН стр. 38, 44 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/2
ОКТ | ТИХВИН стр. 22, 68 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [18 empty] | 3/2
ОКТ | ТИХВИН стр. 17, 65 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [25 empty] | 3/2
ОКТ | ЦВЫЛЕВО стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
ОКТ | ЦВЫЛЕВО стр. 1, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [18 empty] | 3/2
ОКТ | ЦВЫЛЕВО стр. 10, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [25 empty] | 3/2
ОКТ | ВАЛЯ путь II (Ч-НД) главный [164пк1-166пк8] МЫСЛИНО путь II (Ч-НД) главный [141пк5-141пк9] МЫСЛИНО - ВАЛЯ путь 2 [141пк9-164пк1] | 2, II | 141,5-141,9 141,9-164,1 164,1-166,8 | 24,9 | КРН | 8 | 192 |  |  |  |  | 24/3100 |  |  | 24/3100 |  |  |  | 24/3100 |  |  | 24/3100 |  |  |  | 24/3100 |  |  | 24/3100 |  |  |  | 24/3272 |  |  | 24/3100
ОКТ | КУКОЛЬ путь II (Ч-НД) главный [133пк2-135пк4] путь 6/8 (6-8) съезд_глав. стр. 6 | 6/8, II | 133,2-135,4 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | 2/1
ОКТ | КУКОЛЬ путь IIк (22-М6) главный [19пк9-20пк3] путь 5 (20-упор) спец. стр. 20 | 5, IIк | 19,9-20,3 |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
ОКТ | КУКОЛЬ путь IIк (22-М6) главный [19пк9-20пк3] стр. 22 | IIк | 19,9-20,3 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II ВХ.СИГ(Нт) ВОЛХОВСТР II - КУКОЛЬ путь 1 [129пк8-129пк8] | 1 | 129,8-129,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II ВХ.СИГ(НдТ) ВОЛХОВСТР II - КУКОЛЬ путь 2 [128пк2-133пк2] | 2 | 128,2-133,2 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ОКТ | ЖИХАРЕВО - ВОЙБОКАЛО путь I [81пк6-90пк6] | I | 81,6-90,6 | 3,4 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | 3/600 |  |  |  | 3/600 |  |  | 3/500
ОКТ | МГА - НЕВДУБСТРОЙ путь I [4пк1-13пк2] | I | 4,1-13,2 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [18 empty] | 6/400
ОКТ | МГА путь IVГ (48-IIЧГ) главный [1пк10-5пк0] | IVГ | 1,10-5,0 | 3,1 | ППВ пути | 2 | 6 | 3/1550 |  |  |  | 3/1550
ОКТ | МГА стр. 78 |  |  |  | ППРС | 1 | 2,5 | [25 empty] | 2,5/1
ОКТ | МГА стр. 31, 5, 87/87С |  |  |  | ППРС | 2 | 6,5 | [18 empty] | 4/2 | 2,5/1
ОКТ | МГА стр. 87/87С |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [7 empty] | 3/1
ОКТ | МГА стр. 87/87С |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1
ОКТ | САПЕРНАЯ стр. 24АСС |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 24 |  |  |  |  | 8/0,3 |  |  | 8/0,3 |  |  |  | 8/0,4
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] | I | 13,0-13,9 | 0,1 | Строит. | 21 | 84 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Итого по: ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ |  |  |  |  | 55 | 367
ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ
ОКТ | СПБ-ГЛАВНЫЙ путь III тов (47-НМ) главный [1пк1-1пк4] СПБ-ГЛАВНЫЙ - СПБ-ТОВ-МОСК путь 3т [1пк4-2пк9] СПБ-ТОВ-МОСК путь III тов (М99-НГ) главный [2пк9-4пк4] путь 31 (115-324) приемо-отпр. | 31, 3т, III тов | 1,1-1,4 1,4-2,9 2,9-4,4 | 1 | Строит. | 1 | 4320 | 4320/1
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК не задано(ФСЛ 2км пк7-8) |  |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/50
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК не задано(6 тов.путь 4км 9пк-5км 5пк) |  |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/50
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК стр. 334 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/50
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК путь II (103-ЧР) главный [4пк2-5пк4] | II | 4,2-5,4 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/1200
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь IV тов. (МЛ-стр. 240) главный [5пк8-6пк2] СПБ-ТОВ-МОСК путь 4т (М24-стр 515) главный [4пк8-5пк4] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь 4т [5пк4-5пк8] | 4т, IV тов. | 4,8-5,4 5,4-5,8 5,8-6,2 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/1500
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [6пк1-8пк9] | I | 6,1-8,9 | 2,9 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/2900
ОКТ | СЛАВЯНКА путь IV (НС-ЧК) главный [15пк5-17пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - СЛАВЯНКА путь IV [13пк5-15пк5] | IV | 13,5-15,5 15,5-17,5 |  | Тек. сод. пути | 16 | 64 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
ОКТ | СЛАВЯНКА стр. 1/1С, 13/13С, 21/21С |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  |  |  | 3/2
ОКТ | СЛАВЯНКА стр. 1, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  |  |  | 3/3
ОКТ | СЛАВЯНКА стр. 42, 43, 44 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  |  |  | 3/3
ОКТ | СЛАВЯНКА стр. 100, 102, 80 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  |  |  | 3/3
ОКТ | СЛАВЯНКА стр. 35, 37, 76 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/3
ОКТ | СЛАВЯНКА путь IV (НС-ЧК) главный [15пк5-18пк5] | IV | 15,5-18,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/100
ОКТ | СЛАВЯНКА путь IV (НС-ЧК) главный [17пк5-18пк5] СЛАВЯНКА - КОЛПИНО путь IV [18пк5-21пк4] | IV | 17,5-18,5 18,5-21,4 |  | Тек. сод. пути | 13 | 32 | [6 empty] | 3/3 |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  |  | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 4/4
ОКТ | СЛАВЯНКА стр. 115, 117, 119, 1/1С, 3/3С, 5/5С, 9/9С |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 | [10 empty] | 3/3 | 3/4
ОКТ | КОЛПИНО путь 14 (11-св. М 23) соединит. | 14 |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/100
ОКТ | КОЛПИНО ПОСТ ЭЦ(все пути) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
ОКТ | КОЛПИНО стр. 1, 10, 11, 12/12С, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 24, 25, 3, 36, 41, 43, 7, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 | [10 empty] | 3/4 | 3/3
ОКТ | КОЛПИНО - САБЛИНО путь II [33пк1-37пк10] | II | 33,1-37,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 6 | [17 empty] | 3/2500 | 3/2500
ОКТ | САБЛИНО путь II (НД-Ч) главный [40пк10-44пк3] САБЛИНО - ТОСНО путь II [44пк3-44пк10] | II | 40,10-44,3 44,3-44,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 6 | [17 empty] | 3/2500 |  |  | 3/2500
ОКТ | ТОСНО стр. 8/8с, 9/9с |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [11 empty] | 3/1
ОКТ | ТОСНО - НУРМА путь I [2пк6-10пк8] | I | 2,6-10,8 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
ОКТ | УШАКИ стр. 3/3с |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [27 empty] | 3/1
ОКТ | РЯБОВО ПОСТ ЭЦ(все пути) РЯБОВО - ЛЮБАНЬ путь I [74пк7-82пк5] путь II [74пк7-82пк5] УШАКИ - РЯБОВО путь I [65пк5-71пк8] путь II [66пк1-71пк8] | I, II | 65,5-71,8 66,1-71,8 74,7-82,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
| Итого по: ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ |  |  |  |  | 61 | 4516
ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ
ОКТ | ТОРФЯНОЕ - ЧУДОВО-МОСК путь I [111пк3-115пк5] путь II [111пк3-115пк5] ЧУДОВО-МОСК ПОСТ ЭЦ(все пути) ЧУДОВО-МОСК - ГРЯДЫ путь I [119пк9-140пк7] путь II [119пк9-140пк7] | I, II | 111,3-115,5 119,9-140,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
ОКТ | ЧУДОВО-КИРОВ - ЧУДОВО-МОСК путь I [102пк1-105пк5] | I | 102,1-105,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
ОКТ | ГРЯДЫ путь II (НД-Ч) главный [140пк7-143пк7] | II | 140,7-143,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/1
ОКТ | БУРГА ПОСТ ЭЦ(все пути) БУРГА - МСТИНСК МОСТ путь I [183пк8-187пк4] путь II [183пк8-187пк4] МАЛАЯ ВИШЕРА - БУРГА путь I [163пк7-180пк8] путь II [163пк7-180пк8] | I, II | 163,7-180,8 183,8-187,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
ОКТ | БУРГА - МСТИНСК МОСТ путь I [183пк8-187пк4] путь II [183пк8-187пк4] МСТИНСК МОСТ ПОСТ ЭЦ(все пути) МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь I [190пк3-214пк4] путь II [190пк3-214пк4] | I, II | 183,8-187,4 190,3-214,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
ОКТ | БУРГА - МСТИНСК МОСТ путь I [183пк8-187пк4] | I | 183,8-187,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 3/1 | 3/1
ОКТ | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь I [203пк6-203пк10] | I | 203,6-203,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/500
ОКТ | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь II [203пк6-203пк10] | II | 203,6-203,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/500
ОКТ | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь I [190пк3-214пк4] | I | 190,3-214,4 | 0 | Тек. сод. пути | 5 | 15 |  |  |  | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5 |  |  |  | 3/0,6
ОКТ | ТОРБИНО путь I (Н-ЧД) главный [214пк4-217пк7] | I | 214,4-217,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [26 empty] | 3/1 | 3/1
ОКТ | ТОРБИНО - БОРОВЕНКА путь I [217пк7-230пк1] | I | 217,7-230,1 |  | Тек. сод. пути | 16 | 48 |  |  |  | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |  |  |  | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |  |  |  | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |  |  |  | 3/3 | 3/3 | 3/4 | 3/4
ОКТ | ТОРБИНО - БОРОВЕНКА путь II [217пк7-230пк1] | II | 217,7-230,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/1 | 3/1
ОКТ | ТОРБИНО - БОРОВЕНКА путь I [217пк7-230пк1] | I | 217,7-230,1 | 0 | Тек. сод. пути | 12 | 36 | [10 empty] | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5 |  |  |  | 3/0,3 | 3/0,9 | 3/0,9 | 3/0,9 |  |  |  | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5
ОКТ | БОРОВЕНКА - ОКУЛОВКА путь I [233пк2-248пк8] | I | 233,2-248,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | БОРОВЕНКА - ОКУЛОВКА путь II [233пк2-248пк8] | II | 233,2-248,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
ОКТ | ОКУЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [249пк7-251пк9] | I | 249,7-251,9 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/1200 | [6 empty] | 3/1200
| Итого по: ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ |  |  |  |  | 52 | 150
ОКТ 304 КИРИШСКИЙ
ОКТ | СОМИНКА стр. 2, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
ОКТ | СОМИНКА путь I (Ч-Н) главный [203пк9-205пк7] | I | 203,9-205,7 | 7,2 | Тек. сод. пути | 2 | 24 | [10 empty] | 12/3600 |  |  | 12/3600
ОКТ | АНЦИФЕРОВО-МОЛ путь I (св Ч-св Н) главный [199пк1-200пк5] | I | 199,1-200,5 | 4,5 | Тек. сод. пути | 1 | 12 | [24 empty] | 12/4500
ОКТ | ТЕРЕБУТЕНЕЦ - КИПРИЯ путь I [177пк9-187пк7] | I | 177,9-187,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/1
ОКТ | ОКУЛОВО - ТЕРЕБУТЕНЕЦ путь I [168пк4-176пк6] | I | 168,4-176,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
ОКТ | ОКУЛОВО - ТЕРЕБУТЕНЕЦ путь I [168пк4-176пк6] | I | 168,4-176,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/1
ОКТ | ОКУЛОВО - ТЕРЕБУТЕНЕЦ путь I [172пк84-174пк2] | I | 172,84-174,2 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1500
ОКТ | БУДОГОЩЬ путь II (св. Ч-св. Н) главный [98пк0-100пк2] путь I (8-НТ) главный [19пк6-20пк9] путь 13 (12-упор) деповской путь 3 (2-23) приемо-отпр. путь 4 (4-5) приемо-отпр. путь 5 (6-13) приемо-отпр. путь 6 (15-10) приемо-отпр. путь 7 (23-упор) прочий не задано(пути 13А, 4А) | 13, 3, 4, 5, 6, 7, I, II | 19,6-20,9 98,0-100,2 | 1 | Строит. | 8 | 32 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | ПЧЕВЖА - БУДОГОЩЬ путь I [89пк4-98пк0] | I | 89,4-98,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | КИРИШИ - ПЧЕВЖА путь I [70пк1-87пк2] | I | 70,1-87,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
ОКТ | КИРИШИ - ПЧЕВЖА путь I [80пк9-86пк6] | I | 80,9-86,6 | 1,4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/600 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/500
ОКТ | КИРИШИ - ПЧЕВЖА путь I [70пк1-87пк2] | I | 70,1-87,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | КИРИШИ ПИТ.УСТР(парк З) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
ОКТ | КИРИШИ ПИТ.УСТР(парк А) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
ОКТ | ПОСАДНИКОВО - ОП 63 КМ путь I [62пк9-63пк6] | I | 62,9-63,6 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/800 |  |  | 4/800
ОКТ | ПОСАДНИКОВО - ОП 63 КМ путь I [60пк5-63пк6] | I | 60,5-63,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1
ОКТ | РЗД 50 КМ - ПОСАДНИКОВО путь I [51пк7-58пк4] | I | 51,7-58,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1
ОКТ | ЖАРОК - РЗД 50 КМ путь I [43пк4-49пк3] | I | 43,4-49,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1
ОКТ | МАЛУКСА - ПОГОСТЬЕ путь I [27пк3-34пк0] | I | 27,3-34,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1
ОКТ | НОВОЛИСИНО - ЛУСТОВКА путь I [44пк6-62пк2] | I | 44,6-62,2 |  | Тек. сод. пути | 12 | 51,3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3
ОКТ | ЛУСТОВКА - РАДОФИННИК путь I [63пк4-95пк4] | I | 63,4-95,4 |  | Тек. сод. пути | 12 | 51,6 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3
ОКТ | РАДОФИННИК - РОГАВКА путь I [97пк2-121пк0] | I | 97,2-121,0 |  | Тек. сод. пути | 12 | 51,3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3
ОКТ | РОГАВКА - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [122пк6-165пк1] | I | 122,6-165,1 |  | Тек. сод. пути | 12 | 60 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5
| Итого по: ОКТ 304 КИРИШСКИЙ |  |  |  |  | 84 | 373,3
ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ
ОКТ | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь II [8пк4-15пк9] | II | 8,4-15,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
ОКТ | МЕЛЬН РУЧЕЙ - БОРИСОВА ГР путь I [22пк2-37пк4] | I | 22,2-37,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 | 6/6 |  |  | 6/6 | 6/6 | 6/6 |  |  |  |  | 6/6
ОКТ | МЕЛЬН РУЧЕЙ - КИРПИЧНЫЙ З-Д путь I [3пк2-7пк1] | I | 3,2-7,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
ОКТ | КИРПИЧНЫЙ З-Д стр. 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
ОКТ | ПЕТРОКРЕПОСТЬ - НЕВСКАЯ ДУБР путь I [24пк3-38пк0] | I | 24,3-38,0 |  | Тек. сод. пути | 6 | 36 | 6/6 |  |  | 6/6 |  | 6/6 | [6 empty] | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6
ОКТ | ПЕТРОКРЕПОСТЬ - НЕВСКАЯ ДУБР путь I [24пк3-38пк0] | I | 24,3-38,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ПОРОГИ - ТЕРЕБОЧЕВО путь I [8пк4-24пк1] | I | 8,4-24,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | ТЕРЕБОЧЕВО путь I (Н-Ч) главный [24пк1-26пк1] | I | 24,1-26,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/10
ОКТ | ТЕРЕБОЧЕВО - ГЛАЖЕВО путь I [26пк1-36пк8] | I | 26,1-36,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | ГЛАЖЕВО - ТИХОРИЦЫ (БП 42 КМ) путь I [38пк9-40пк7] | I | 38,9-40,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1
ОКТ | ТИХОРИЦЫ (БП 42 КМ) - АНДРЕЕВО путь I [42пк7-49пк2] | I | 42,7-49,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1
ОКТ | АНДРЕЕВО - ОП 61 КМ путь I [51пк2-59пк8] | I | 51,2-59,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/1
ОКТ | ОП 61 КМ - ИРСА путь I [60пк1-62пк9] | I | 60,1-62,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/1
ОКТ | ИРСА путь I (Н-Ч) главный [64пк9-65пк1] ИРСА - ТИГОДА путь I [65пк1-75пк7] | I | 64,9-65,1 65,1-75,7 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/2200
ОКТ | ИРСА - ТИГОДА путь I [65пк1-75пк7] | I | 65,1-75,7 | 6,4 | ППВ пути | 3 | 9 | [5 empty] | 3/2100 |  |  |  |  | 3/2100 |  | 3/2200
ОКТ | ИРСА - ТИГОДА путь I [65пк1-75пк7] ТИГОДА путь I (Н-Ч) главный [75пк7-76пк4] | I | 65,1-75,7 75,7-76,4 | 3 | ППВ пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/3000
ОКТ | ИРСА - ТИГОДА путь I [65пк1-75пк7] | I | 65,1-75,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | ТИГОДА - ЧУДОВО-КИРОВ путь I [77пк6-100пк1] | I | 77,6-100,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/10
ОКТ | ТИГОДА - ЧУДОВО-КИРОВ путь I [77пк6-100пк1] | I | 77,6-100,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | СПАС ПОЛИСТЬ путь I (Н-Ч) главный [25пк4-27пк7] | I | 25,4-27,7 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | СПАС ПОЛИСТЬ путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (3-4) приемо-отпр. | 2, 3 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [10 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | СПАС ПОЛИСТЬ - ПОДБЕРЕЗЬЕ путь I [27пк7-52пк1] | I | 27,7-52,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/1 |  |  | 3/1
ОКТ | СПАС ПОЛИСТЬ - ПОДБЕРЕЗЬЕ путь I [27пк7-52пк1] | I | 27,7-52,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 3/2 | 3/2
ОКТ | ПОДБЕРЕЗЬЕ путь I (Н-Ч) главный [52пк1-54пк5] | I | 52,1-54,5 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [19 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | РЗД 64 КМ путь 2 (19-18) приемо-отпр. | 2 |  | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/1300
ОКТ | РЗД 64 КМ путь 3 (25-22) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [27 empty] | 3/2 | 3/2
ОКТ | РЗД 64 КМ - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [66пк3-69пк4] | I | 66,3-69,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [20 empty] | 3/4 | [6 empty] | 3/4
ОКТ | РОГАВКА - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [122пк6-165пк1] | I | 122,6-165,1 |  | Тек. сод. пути | 12 | 60 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5
ОКТ | БАТЕЦКАЯ - ЛЮБОЛЯДЫ путь I [40пк0-67пк5] | I | 40,0-67,5 | 5 | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [17 empty] | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4
ОКТ | ЛЮБОЛЯДЫ - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [68пк9-94пк2] | I | 68,9-94,2 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 8 | 4
| Итого по: ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 89 | 347
ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ
ОКТ | СПБ-ФИНЛ путь 10Т (110б-115б) деповской путь 11Т (108б-116б) деповской путь 12Т (111б-119б) деповской путь 13Т (112б-120б) деповской путь 14Т (109б-упор) деповской путь 8Т (100б-130б) деповской путь 9Т (106б-124б) деповской | 10Т, 11Т, 12Т, 13Т, 14Т, 8Т, 9Т |  |  | К КС | 10 | 40 | [10 empty] | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4
ОКТ | СПБ-ФИНЛ путь I (ЧЛД-упор) главный [1пк2-4пк0] путь II (ЧЛ-упор) главный [1пк4-4пк0] путь 10Т (110б-115б) деповской путь 11Т (108б-116б) деповской путь 12Т (111б-119б) деповской путь 13Т (112б-120б) деповской путь 14Т (109б-упор) деповской путь 8Т (100б-130б) деповской путь 9Т (106б-124б) деповской | 10Т, 11Т, 12Т, 13Т, 14Т, 8Т, 9Т, I, II | 1,2-4,0 1,4-4,0 |  | К КС | 2 | 8 | [13 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | КУШЕЛЕВКА - СПБ-ФИНЛ путь III [19пк8-20пк9] | III | 19,8-20,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2
ОКТ | КУШЕЛЕВКА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
ОКТ | ПИСКАРЕВКА путь V (Н1-ЧП) главный [13пк7-14пк4] ПОЛЮСТРОВО путь II (Ч-Нп) главный [12пк1-13пк3] ПОЛЮСТРОВО - ПИСКАРЕВКА путь I [13пк3-13пк7] | I, II, V | 12,1-13,3 13,3-13,7 13,7-14,4 |  | Р | 6 | 33 | [24 empty] | 6/800 | 6/800 | 6/800 | 6/800 |  | 6/800 | 3/200
ОКТ | ПИСКАРЕВКА стр. 30, 38 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ПИСКАРЕВКА стр. 13, 36, 44, 54 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 8 | [7 empty] | 8/4
ОКТ | ПИСКАРЕВКА путь Iв (14-НР) главный [3пк1-3пк3] | Iв | 3,1-3,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/300
ОКТ | ПИСКАРЕВКА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
ОКТ | РУЧЬИ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
ОКТ | РУЧЬИ стр. 16 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
ОКТ | РУЧЬИ - ПОЛЮСТРОВО путь I [2пк6-3пк7] | I | 2,6-3,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | 6/6 |  |  | 6/6 |  | 6/6
ОКТ | РЖЕВКА стр. 50 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
ОКТ | РЖЕВКА путь 24 (НЗ-16) главный [10пк1-10пк3] | 24 | 10,1-10,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/300
ОКТ | РЖЕВКА путь II (НД-Ч) главный [6пк7-6пк9] | II | 6,7-6,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/300
ОКТ | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) - ЗАНЕВСК ПОСТ II путь I [4пк9-4пк9] путь II [4пк9-4пк9] | I, II | 4,9-4,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/3
ОКТ | ЗАНЕВСК ПОСТ II - МАНУШКИНО путь I [14пк6-14пк6] путь II [14пк6-14пк6] | I, II | 14,6-14,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/3
ОКТ | МАНУШКИНО - ПАВЛОВО-НА-Н путь II [19пк4-25пк8] | II | 19,4-25,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/4 | [17 empty] | 4/4
ОКТ | ПАВЛОВО-НА-Н стр. 10, 14, 18, 2/2С |  |  |  | ППРС | 2 | 6 | [11 empty] | 3/2 |  |  | 3/2
ОКТ | ПАВЛОВО-НА-Н стр. 10, 12, 3, 5, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/6
ОКТ | ПАВЛОВО-НА-Н стр. 1, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [6 empty] | 2/3
ОКТ | ПОЛЮСТРОВО стр. 15, 23 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2
ОКТ | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) стр. 18, 20, 22, 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 5 | [18 empty] | 5/4
ОКТ | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) стр. 48, 50, 58, 60 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
ОКТ | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) стр. 23, 33, 47, 49 |  |  |  | ППРС | 1 | 5 | [25 empty] | 5/4
ОКТ | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) стр. 19, 21, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
ОКТ | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь I (ЧД-НП) главный [5пк6-9пк0] | I | 5,6-9,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/6
ОКТ | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ОКТ | ГЛУХООЗЕРСКАЯ стр. 11, 13, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
ОКТ | ГЛУХООЗЕРСКАЯ стр. 15, 19, 23 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [29 empty] | 3/3
ОКТ | ГЛУХООЗЕРСКАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [6пк1-8пк9] | I | 6,1-8,9 | 2,9 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/2900
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь IV тов. (МЛ-стр. 240) главный [5пк8-6пк2] СПБ-ТОВ-МОСК путь 4т (М24-стр 515) главный [4пк8-5пк4] СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь 4т [5пк4-5пк8] | 4т, IV тов. | 4,8-5,4 5,4-5,8 5,8-6,2 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/1500
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 143 |  |  |  | Ксп | 2 | 24 | 18/1 |  | 6
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 143/153 |  |  |  | Ксп | 1 | 18 |  |  |  |  | 18/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 237/239 |  |  |  | Ксп | 2 | 24 | [21 empty] | 18/1 |  |  |  | 6
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 147Г |  |  |  | Ксп | 1 | 18 | [7 empty] | 18/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 147/155 |  |  |  | Ксп | 2 | 24 | [11 empty] | 18/1 | [6 empty] | 6
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 145 |  |  |  | Ксп | 1 | 18 | [14 empty] | 18/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 633/635 |  |  |  | Ксп | 1 | 18 | [28 empty] | 18/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (стр.167-НВ) главный [1пк7-2пк2] путь II (609-НП) главный [1пк3-1пк5] | I, II | 1,3-1,5 1,7-2,2 |  | Строит. | 12 | 48 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ГЛ.ПТ(VII путь) |  |  | 0,1 | Строит. | 12 | 48 | [10 empty] | 4/0,1 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] путь IV (508-ЧС4) главный [11пк5-12пк5] | I, II, IV, IКиров. | 10,2-13,4 10,3-13,3 10,3-13,5 11,5-12,5 |  | Строит. | 12 | 48 | [13 empty] | 4/1 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ГЛ.ПТ(VII путь парк Обухово) |  |  | 1,2 | Строит. | 1 | 12 | [6 empty] | 12
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь 4 (19-30) приемо-отпр. | 4 |  | 0,5 | Строит. | 12 | 48 | [13 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК не задано(10 п/о 11км 9пк) |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/50
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1 пучок 3,4,5 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 2 пучок 6,7,8 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [6 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 3 пучок 9,10,11 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [11 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 4 пучок 12,13,14 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [13 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [18 empty] | 8/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1,2 ВТП с закрытием горки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [20 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1 пучок 3,4,5 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [25 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 2 пучок 6,7,8 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [27 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 1 пучок 5,6 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2 пучок 7,8 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [6 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2,2 А ВТП с закрытием горки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [11 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [13 empty] | 8/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 3 пучок 9,9А СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [18 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 4 пучок 11,11А,12 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [20 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 5 пучок 13,14 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [25 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2,2 АВТП с закрытием горки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [27 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [26 empty] | 8/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ПИТ. УСТ.(парк Обухово УБП (834)) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ПИТ. УСТ.(5 парк УБП (834)) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь IIIКуп. (стр. 212-2) главный [13пк2-13пк6] | IIIКуп. | 13,2-13,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/500
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 160, 162, 185, 199, 201, 240, 255, 511, 514, 520, 522, 524, 526, 532, 546, 552, 558, 560, 562, 641, 655, 657 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 | [12 empty] | 3/3 | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь IV тов. (МЛ-стр. 240) главный [11пк4-11пк6] | IV тов. | 11,4-11,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/50
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь 14 (стр. 167-134) приемо-отпр. | 14 |  |  | Тек. сод. пути | 30 | 120 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь 69 (661-634) приемо-отпр. | 69 |  |  | Тек. сод. пути | 14 | 56 | [17 empty] | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 4/150
| Итого по: ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ |  |  |  |  | 179 | 831
ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ
ОКТ | НОВ ДЕРЕВНЯ - ЛАХТА путь I [15пк7-15пк9] | I | 15,7-15,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/200
ОКТ | НОВ ДЕРЕВНЯ - ЛАХТА путь I [15пк7-15пк9] | I | 15,7-15,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/200
ОКТ | ЛАХТА - ЛИСИЙ НОС путь I [18пк5-18пк7] | I | 18,5-18,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/200
ОКТ | ЛАХТА - ЛИСИЙ НОС путь I [18пк5-18пк7] | I | 18,5-18,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/200
ОКТ | ЛИСИЙ НОС - СЕСТРОРЕЦК путь I [29пк2-29пк4] | I | 29,2-29,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/200
ОКТ | ЛИСИЙ НОС - СЕСТРОРЕЦК путь I [29пк2-29пк4] | I | 29,2-29,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/200
ОКТ | СЕСТРОРЕЦК - БЕЛООСТРОВ путь I [37пк10-38пк3] | I | 37,10-38,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/400
ОКТ | СЕСТРОРЕЦК - БЕЛООСТРОВ путь I [36пк3-42пк6] | I | 36,3-42,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/6
ОКТ | СЕСТРОРЕЦК - БЕЛООСТРОВ путь I [37пк10-38пк3] | I | 37,10-38,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/400
ОКТ | ЛАНСКАЯ стр. 2, 3, 4, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 6 | [11 empty] | 3/3 | 3/2
ОКТ | ЛАНСКАЯ стр. 13, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [20 empty] | 3/2
ОКТ | ШУВАЛОВО - ПАРГОЛОВО путь I [13пк5-15пк8] | I | 13,5-15,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/170
ОКТ | ПАРНАС - ПАРГОЛОВО путь I [12пк7-14пк8] | I | 12,7-14,8 | 2,1 | Тек. сод. пути | 3 | 16 | [22 empty] | 6/800 | 6/800 | 4/500
ОКТ | ПАРГОЛОВО путь I (Н-Чд) главный [15пк8-18пк3] | I | 15,8-18,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/100 | 4/100
ОКТ | ПАРГОЛОВО путь II (Нд-Ч) главный [15пк8-18пк3] | II | 15,8-18,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/100
ОКТ | БЕЛООСТРОВ - ЗЕЛЕНОГОРСК путь I [33пк5-50пк0] | I | 33,5-50,0 | 8 | ППВ пути | 5 | 15 | 3/1700 |  |  | 3/1700 | 3/1700 |  | 3/1500 | 3/1400
ОКТ | ЗЕЛЕНОГОРСК стр. 22/22С, 54/54С, 96/96С |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [10 empty] | 3/3
ОКТ | ЗЕЛЕНОГОРСК стр. 15, 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [11 empty] | 3/2
ОКТ | РОЩИНО путь II ("Нд"-"Ч") главный [58пк5-61пк7] | II | 58,5-61,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/300
| Итого по: ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 27 | 107
ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ
ОКТ | СОВЕТСКИЙ путь 10 (4-М6) вытяжной стр. 20 | 10 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 29,1 | [10 empty] | 5,8/1 | 5,8/1 | 5,8/1 | 5,8/1 | 5,8/1
ОКТ | БП 160 КМ - ВЫБОРГ путь I [161пк2-164пк5] | I | 161,2-164,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/50
ОКТ | КАННЕЛЬЯРВИ стр. 1/1С, 23/23С, 7/7С |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [12 empty] | 3/3
ОКТ | КАННЕЛЬЯРВИ стр. 3/3С, 5/5С, 9/9С |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [13 empty] | 3/3
ОКТ | КАННЕЛЬЯРВИ стр. 10/10С, 4/4C, 6/6С |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [14 empty] | 3/3
ОКТ | КАННЕЛЬЯРВИ стр. 12/12С, 2/2C, 8/8С |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [17 empty] | 3/3
ОКТ | КАННЕЛЬЯРВИ путь I (Н-Чд) главный [74пк1-76пк9] | I | 74,1-76,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/300 | 4/300
ОКТ | ГАВРИЛОВО путь 8 (21-12/12с) приемо-отпр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [25 empty] | 5/30
ОКТ | ГАВРИЛОВО - ВЕРХНЕЧЕРКАС путь I [109пк6-119пк2] | I | 109,6-119,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/2 | 3/2
ОКТ | ВЕРХНЕЧЕРКАС путь I (Н-ЧД) главный [119пк2-122пк6] | I | 119,2-122,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/300 | 4/300
ОКТ | ВЫБОРГ стр. 19, 33/33с |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/2
ОКТ | ВЫБОРГ стр. 17, 35/35с |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [5 empty] | 3/2
ОКТ | ВЫБОРГ стр. 123 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [6 empty] | 3/1
ОКТ | ВЫБОРГ путь 2 (155-122) приемо-отпр. | 2 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/800
ОКТ | ВЫБОРГ путь 5 (141-138) приемо-отпр. | 5 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/600
ОКТ | ВЫБОРГ путь 7 (145-140) приемо-отпр. | 7 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/600
ОКТ | ПРИГОРОДНАЯ - ЛУЖАЙКА путь I [138пк4-138пк8] | I | 138,4-138,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [12 empty] | 5/30
| Итого по: ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ |  |  |  |  | 24 | 95,1
ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ
ОКТ | КРАСНЫЙ СОКОЛ - БОРОДИНСКОЕ путь I [55пк0-61пк0] | I | 55,0-61,0 | 0,7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/50 | [15 empty] | 4/50
ОКТ | БОРОДИНСКОЕ - ХИЙТОЛА путь I [86пк1-92пк5] | I | 86,1-92,5 | 6,5 | ППВ пути | 3 | 12 | 4/2500 | 4/2000 |  | 4/2000
ОКТ | БОРОДИНСКОЕ - ХИЙТОЛА путь I [69пк9-91пк6] | I | 69,9-91,6 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/600
ОКТ | БОРОДИНСКОЕ - ХИЙТОЛА путь I [62пк5-92пк5] | I | 62,5-92,5 | 0,9 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/575 | 4/326
ОКТ | БОРОДИНСКОЕ - ХИЙТОЛА путь I [62пк5-92пк5] | I | 62,5-92,5 | 2,7 | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  |  | 4/50 |  | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 |  | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 |  | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 |  | 4/50
ОКТ | ДЕВЯТКИНО путь I (Н-Чд) главный [12пк1-14пк0] | I | 12,1-14,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/6
ОКТ | ТОКСОВО путь II (гр-Ч) главный [24пк2-25пк9] стр. 10, 11, 3, 4, 5 | II | 24,2-25,9 |  | ППРС | 2 | 7 |  |  |  |  | 4/3 | [6 empty] | 3/2
ОКТ | ВАСКЕЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [51пк7-51пк10] ВАСКЕЛОВО - ОРЕХОВО путь II [52пк9-60пк10] | I, II | 51,7-51,10 52,9-60,10 | 7 | ППВ пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/2500 | 4/2500 |  | 4/2000
ОКТ | ВАСКЕЛОВО путь II (НД-Ч) главный [51пк2-51пк2] | II | 51,2-51,2 |  | ИССО | 2 | 12 |  |  |  |  | 6/3 |  |  | 6/3
ОКТ | ВАСКЕЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [51пк1-52пк9] | I | 51,1-52,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/6
ОКТ | ОРЕХОВО путь I (Н-ЧД) главный [63пк5-64пк10] | I | 63,5-64,10 | 1,7 | ППВ пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/1700
ОКТ | ОРЕХОВО - СОСНОВО путь I [66пк4-70пк10] | I | 66,4-70,10 | 4,6 | ППВ пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/2100 | [6 empty] | 4/2500
ОКТ | ОРЕХОВО - СОСНОВО путь I [68пк6-69пк6] | I | 68,6-69,6 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 5 |  | 2/400 | 3/600
ОКТ | ОРЕХОВО - СОСНОВО путь I [69пк6-70пк6] | I | 69,6-70,6 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [5 empty] | 3/600 |  | 2/400
ОКТ | ОРЕХОВО - СОСНОВО путь I [65пк6-67пк6] | I | 65,6-67,6 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2000
ОКТ | ОРЕХОВО - СОСНОВО путь I [68пк8-70пк6] | I | 68,8-70,6 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1800
ОКТ | СОСНОВО путь I (Н-М2) главный [73пк3-74пк1] | I | 73,3-74,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/800
ОКТ | СОСНОВО путь I (Н-М2) главный [75пк4-76пк2] | I | 75,4-76,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/800
ОКТ | СОСНОВО путь I (Н-М2) главный [76пк2-76пк9] | I | 76,2-76,9 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/700
ОКТ | СОСНОВО - ЛОСЕВО I путь I [84пк1-88пк10] | I | 84,1-88,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500
ОКТ | СОСНОВО - ЛОСЕВО I путь I [76пк9-77пк9] | I | 76,9-77,9 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [14 empty] | 3/600 | [6 empty] | 2/400
ОКТ | СОСНОВО - ЛОСЕВО I путь I [77пк9-78пк5] | I | 77,9-78,5 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/700
ОКТ | СОСНОВО - ЛОСЕВО I путь I [84пк1-84пк10] | I | 84,1-84,10 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [25 empty] | 3/600 |  | 2/400
ОКТ | СОСНОВО - ЛОСЕВО I путь I [85пк1-85пк10] | I | 85,1-85,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/600
ОКТ | СОСНОВО - ЛОСЕВО I путь I [75пк4-89пк3] | I | 75,4-89,3 |  | Тек. сод. пути | 6 | 36 | [11 empty] | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6
ОКТ | СОСНОВО - ЛОСЕВО I путь II [76пк8-89пк3] | II | 76,8-89,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 14 | 6/6 |  |  |  | 6/6 | 2/2
ОКТ | ГРОМОВО - ОТРАДНОЕ путь I [103пк9-113пк9] | I | 103,9-113,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/50
ОКТ | ОТРАДНОЕ - МЮЛЛЮПЕЛЬТО путь I [115пк8-124пк6] | I | 115,8-124,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/50
ОКТ | МЮЛЛЮПЕЛЬТО - ПРИОЗЕРСК путь I [126пк9-139пк6] | I | 126,9-139,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/50
ОКТ | ПРИОЗЕРСК |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
ОКТ | ПРИОЗЕРСК - КУЗНЕЧНОЕ путь I [141пк9-154пк3] | I | 141,9-154,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/50 | [12 empty] | 4/50
ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ путь 2 (27-26) приемо-отпр. | 2 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [28 empty] | 2,2/800
ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ путь 4 (21-16) приемо-отпр. | 4 |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [27 empty] | 2,2/900
ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ путь 5 (11-32) приемо-отпр. | 5 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [25 empty] | 2,2/800
ОКТ | ХИЙТОЛА путь II (НП-Ч) главный [173пк3-173пк10] | II | 173,3-173,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 6 | 30 |  |  |  | 5/100 | 5/100 |  | 5/100 | 5/100 |  | 5/100 | 5/100
ОКТ | ХИЙТОЛА путь II (НП-Ч) главный [173пк1-174пк7] | II | 173,1-174,7 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [21 empty] | 2,2/1000
ОКТ | ХИЙТОЛА путь 4 (9-6) приемо-отпр. | 4 |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [20 empty] | 2,2/900
ОКТ | АЛХО - ЭЛИСЕНВААРА путь I [192пк1-193пк7] | I | 192,1-193,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 8 | 40 | [12 empty] | 5/100 | 5/100 |  | 5/100 | 5/100 |  | 5/100 | 5/100 |  | 5/100 | 5/100
ОКТ | ЭЛИСЕНВААРА путь I (Н-Ч) главный [193пк7-193пк10] | I | 193,7-193,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 15 | [24 empty] | 5/100 | 5/100 |  | 5/100
ОКТ | ЭЛИСЕНВААРА путь I (Н-Ч) главный [193пк7-195пк6] путь 10 (1-6) приемо-отпр. путь 3 (19-2) приемо-отпр. путь 5 (7-8) приемо-отпр. стр. 1, 10, 13, 26, 3, 4, 6, 7, 8 | 10, 3, 5, I | 193,7-195,6 |  | ППРС | 3 | 12 | [26 empty] | 4/2 | 4/4 | 4/3
ОКТ | КАМЕННОГОРСК - ПРУДЫ путь I [2пк1-9пк2] | I | 2,1-9,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/50
ОКТ | ПРУДЫ - ЛЕСОГОРСКИЙ путь I [10пк7-16пк7] | I | 10,7-16,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/50
ОКТ | ЛЕСОГОРСКИЙ - СВЕТОГОРСК путь I [18пк2-25пк6] | I | 18,2-25,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/50
ОКТ | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КАМЕННОГОРСК путь I [25пк9-39пк3] | I | 25,9-39,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/50
ОКТ | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КАМЕННОГОРСК путь II [25пк9-39пк5] | II | 25,9-39,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/50
ОКТ | ТАММИСУО - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь I [7пк2-23пк2] | I | 7,2-23,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/50
ОКТ | ТАММИСУО - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь II [7пк2-23пк2] | II | 7,2-23,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/50
ОКТ | ВЫБОРГ - ТАММИСУО путь II [1пк6-2пк9] | II | 1,6-2,9 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
| Итого по: ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 102 | 416,8
ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ОКТ | НОВЫЙ ПОСЕЛОК - КЯППЕСЕЛЬГА путь II [504пк3-523пк8] | II | 504,3-523,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [10 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | ЛИЖМА - НОВЫЙ ПОСЕЛОК путь II [499пк7-501пк9] НОВЫЙ ПОСЕЛОК путь II (Ч-НД) главный [501пк9-502пк1] | II | 499,7-501,9 501,9-502,1 | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2500
ОКТ | КЕДРОЗЕРО путь II (Ч-Н) главный [487пк4-487пк4] КЕДРОЗЕРО - ЛИЖМА путь II [487пк5-492пк3] | II | 487,4-487,4 487,5-492,3 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/2500 |  | 4/2500
ОКТ | КЕДРОЗЕРО - ЛИЖМА путь II [487пк5-487пк10] | II | 487,5-487,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/600
ОКТ | КЕДРОЗЕРО - ЛИЖМА путь II [487пк5-492пк7] | II | 487,5-492,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [17 empty] | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | КЕДРОЗЕРО стр. 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [28 empty] | 3/1
ОКТ | ИЛЕМСЕЛЬГА путь II (Ч-НД) главный [478пк1-478пк8] МЯНСЕЛЬГА - ИЛЕМСЕЛЬГА путь II [473пк9-478пк1] | II | 473,9-478,1 478,1-478,8 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/2500 |  |  | 4/2500
ОКТ | НИГОЗЕРО - МЯНСЕЛЬГА путь II [470пк2-470пк6] | II | 470,2-470,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/500
ОКТ | НИГОЗЕРО стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [20 empty] | 3/1
ОКТ | КОНДОПОГА стр. 11 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [27 empty] | 3/1
ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ путь I (Ч-Н) главный [450пк5-451пк3] ЗАДЕЛЬЕ - КОНДОПОГА путь II [451пк3-454пк7] | I, II | 450,5-451,3 451,3-454,7 | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2500
ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ - КОНДОПОГА путь II [451пк3-456пк9] | II | 451,3-456,9 |  | Тек. сод. пути | 8 | 30 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 2/2
ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ стр. 1 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [25 empty] | 3/1
ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ путь I (Ч-Н) главный [448пк7-451пк3] путь 2 (6-1) приемо-отпр. путь 3 (10-11) приемо-отпр. путь 4 (12-5) приемо-отпр. путь 6 (20-13) приемо-отпр. путь 8 (16-17) приемо-отпр. ПОСТ ЭЦ(449,9) | 2, 3, 4, 6, 8, I | 448,7-451,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/73
ОКТ | СУНА - ЗАДЕЛЬЕ путь II [444пк0-448пк7] | II | 444,0-448,7 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/200
ОКТ | СУНА путь 2 (2-5) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 | 6/40 | 6/40 | 6/40 | 6/40 | 6/40
ОКТ | СУНА путь 4 (6-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [5 empty] | 6/40 | 6/40 | 6/40 | 6/40 |  | 6/40
ОКТ | ЛУЧЕВОЙ - СУНА путь II [437пк9-437пк9] | II | 437,9-437,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2
ОКТ | ЛУЧЕВОЙ - СУНА путь II [435пк6-442пк0] | II | 435,6-442,0 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/200 | [15 empty] | 4/200
ОКТ | ШУЙСКАЯ - ЛУЧЕВОЙ путь II [427пк9-427пк9] | II | 427,9-427,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2
ОКТ | ШУЙСКАЯ - ЛУЧЕВОЙ путь II [424пк6-433пк8] | II | 424,6-433,8 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/200 | [15 empty] | 4/200
ОКТ | ШУЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [422пк5-422пк8] | I | 422,5-422,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/100
ОКТ | БП 417 КМ - ШУЙСКАЯ путь II [417пк5-422пк3] | II | 417,5-422,3 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/200 | [15 empty] | 4/200
ОКТ | БП 417 КМ путь I (1-ЧД) главный [416пк8-417пк3] путь II (Ч-Н) главный [416пк8-417пк5] путь 3 (3-упор) спец. ПОСТ ЭЦ(417,5) | 3, I, II | 416,8-417,3 416,8-417,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/90
ОКТ | ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь II [415пк7-415пк9] | II | 415,7-415,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/200
ОКТ | ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь I [414пк4-416пк8] | I | 414,4-416,8 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/200 | [21 empty] | 4/200
ОКТ | ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь II [414пк4-416пк8] | II | 414,4-416,8 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/200 | [23 empty] | 4/200
ОКТ | ТОМИЦЫ путь II (Ч-НД) главный [411пк4-411пк6] | II | 411,4-411,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/200
ОКТ | ТОМИЦЫ путь II (Ч-НД) главный [411пк7-411пк8] | II | 411,7-411,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/100
ОКТ | ТОМИЦЫ путь 7 (22-33) приемо-отпр. | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [10 empty] | 6/40 | 6/40 | 6/40 | 6/40 | 6/40
ОКТ | ТОМИЦЫ путь 9 (24-35) приемо-отпр. | 9 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [15 empty] | 6/40 | 6/40 | 6/40 | 6/40 | 6/40
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК путь II (Ч-НД) главный [408пк3-408пк4] ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь II [408пк4-409пк5] | II | 408,3-408,4 408,4-409,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/200
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь II [409пк6-409пк8] | II | 409,6-409,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/200
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь I [408пк5-411пк2] | I | 408,5-411,2 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/200 | [15 empty] | 4/200
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь II [408пк4-411пк2] | II | 408,4-411,2 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/200 | [11 empty] | 4/200
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК путь II (Ч-НД) главный [406пк9-406пк11] | II | 406,9-406,11 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/200
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК стр. 10, 100, 101, 106, 108, 11, 110, 111, 113, 114, 115, 115А, 116, 117, 118СО, 119, 12, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 137А, 138, 138-140, 14, 140, 142, 143, 144, 145, 145А, 147, 148, 149, 15, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 156... (см. карточку) |  |  |  | ТО СЦБ | 2 | 4 | [12 empty] | 2/92 | [13 empty] | 2/92
ОКТ | ГОЛИКОВКА путь II (Ч-НД) главный [400пк6-400пк9] | II | 400,6-400,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [7 empty] | 6/200 |  | 4/100
ОКТ | ГОЛИКОВКА путь 3 (10-13) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [20 empty] | 6/40 | 6/40 | 6/40 | 6/40 | 6/40
ОКТ | ГОЛИКОВКА путь 4 (6-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [25 empty] | 6/40 | 6/40 | 6/40 | 6/40 | 6/40
ОКТ | ГОЛИКОВКА путь 5 (14-5) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [30 empty] | 6/40
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь II [396пк5-396пк9] | II | 396,5-396,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  |  | 6/200 |  | 6/200
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь I [395пк2-399пк4] | I | 395,2-399,4 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь II [395пк2-399пк4] | II | 395,2-399,4 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь I [385пк1-392пк9] ОНЕЖСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [392пк9-393пк3] | I | 385,1-392,9 392,9-393,3 | 8,3 | ППВ пути | 4 | 15 | [19 empty] | 4/2500 | 4/2500 | 4/2500 | 3/800
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь II [381пк1-381пк10] | II | 381,1-381,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/200
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь I [374пк0-392пк9] | I | 374,0-392,9 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/200 | [23 empty] | 4/200
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь II [374пк0-393пк0] | II | 374,0-393,0 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/200 | [15 empty] | 4/200
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА путь I (Н-ЧД) главный [373пк6-373пк6] | I | 373,6-373,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА путь II (Ч-НД) главный [373пк6-373пк6] | II | 373,6-373,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА путь 4 (14-13) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА путь 5 (12-19) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА ПОСТ ЭЦ(372,9) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/132
ОКТ | ПЯЖИЕВА СЕЛ - ДЕРЕВЯНКА путь I [363пк6-371пк9] | I | 363,6-371,9 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/200 | [27 empty] | 4/200
ОКТ | ПЯЖИЕВА СЕЛ - ДЕРЕВЯНКА путь II [363пк6-371пк9] | II | 363,6-371,9 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/200 | [21 empty] | 4/200
ОКТ | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь I [354пк1-359пк10] | I | 354,1-359,10 | 6 | ППВ пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
ОКТ | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь I [346пк8-361пк1] | I | 346,8-361,1 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/200 | [21 empty] | 4/200
ОКТ | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь II [346пк8-361пк1] | II | 346,8-361,1 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
| Итого по: ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ |  |  |  |  | 122 | 550,5
ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ
ОКТ | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь I [813пк6-823пк9] | I | 813,6-823,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/3 | [23 empty] | 3/3
ОКТ | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь II [813пк5-824пк0] | II | 813,5-824,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/3 | [24 empty] | 3/3
ОКТ | ШУЕРЕЦКАЯ - БП 813 КМ путь II [810пк5-812пк9] | II | 810,5-812,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  | 2/3 | [23 empty] | 2/3
ОКТ | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь I [795пк9-800пк8] | I | 795,9-800,8 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/2500 | 4/2500
ОКТ | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь I [791пк7-808пк2] | I | 791,7-808,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/3 | [23 empty] | 3/3
ОКТ | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь II [791пк7-808пк2] | II | 791,7-808,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/3 | [27 empty] | 3/3
ОКТ | УДА - БП 791 КМ путь обх [771пк8-786пк10] | обх | 771,8-786,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150
ОКТ | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь I [785пк2-790пк9] | I | 785,2-790,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/3 | [27 empty] | 3/3
ОКТ | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь II [785пк2-790пк8] | II | 785,2-790,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/3 | [22 empty] | 3/3
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь 24 (150-113) сортиров. путь 26 (154-121) сортиров. путь 33 (91-201) гор_и_подгор стр. 15, 27, 37 | 24, 26, 33 |  | 1,6 | Тек. сод. пути | 13 | 52 | 4/200 |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь IIIА (110-Ч-О) главный [4пк4-4пк10] ВСТАВКА(от стр.нр.14 до св.ЧМIIIА) | IIIА | 4,4-4,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/70
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь 22 (152-119) приемо-отпр. | 22 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/40 |  | 3/40
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь 23 (140-105) приемо-отпр. | 23 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/40 |  | 3/40
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь 24 (150-113) сортиров. | 24 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [18 empty] | 6/100 |  | 6/100
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь 26 (154-121) сортиров. | 26 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [25 empty] | 6/100 |  | 6/100
ОКТ | БЕЛОМОРСК |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [28 empty] | 2/30
ОКТ | ЛЕТНИЙ - СОСНОВЕЦ путь II [747пк7-748пк5] | II | 747,7-748,5 | 0,9 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/900
ОКТ | ЛЕТНИЙ - СОСНОВЕЦ путь II [752пк8-752пк10] | II | 752,8-752,10 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/300
ОКТ | ЛЕТНИЙ - СОСНОВЕЦ путь II [753пк1-753пк3] | II | 753,1-753,3 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/300
ОКТ | ИДЕЛЬ путь 16 (42-45) приемо-отпр. | 16 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/25 |  | 3/25
ОКТ | ИДЕЛЬ путь 18 (36-41) приемо-отпр. | 18 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [18 empty] | 3/25 |  | 3/25
| Итого по: ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ |  |  |  |  | 50 | 179
ОКТ 403 КЕМСКИЙ
ОКТ | КЕСТЕНЬГА - ПЯОЗЕРО путь I [63пк9-102пк0] | I | 63,9-102,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 15 | 5/200 |  |  | 5/200 |  | 5/200
ОКТ | ЛОУХИ путь II (Ч-НД) главный [1002пк5-4пк7] | II | 4,7-1002,5 | 2,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [28 empty] | 4/1100 |  | 4/1100
ОКТ | ЛОУХИ путь I (ЧД-Н) главный [1002пк5-1005пк9] | I | 1002,5-1005,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/8
ОКТ | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь I [986пк7-1002пк5] | I | 986,7-1002,5 |  | ИССО | 1 | 4 | [18 empty] | 4/3
ОКТ | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь I [986пк7-1002пк5] | I | 986,7-1002,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/3
ОКТ | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь II [986пк7-1002пк4] | II | 986,7-1002,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/3 | [23 empty] | 3/3
ОКТ | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь II [968пк3-984пк2] | II | 968,3-984,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [14 empty] | 4/79
ОКТ | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь I [979пк1-983пк10] | I | 979,1-983,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [27 empty] | 4/2500 | 4/2500
ОКТ | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь I [968пк3-984пк2] | I | 968,3-984,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/3 | [24 empty] | 3/3
ОКТ | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь I [950пк8-966пк0] | I | 950,8-966,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/3 | [24 empty] | 3/3
ОКТ | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь II [950пк8-966пк0] | II | 950,8-966,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/3 | [24 empty] | 3/3
ОКТ | ЭНГОЗЕРО путь II (Ч-НД) главный [948пк2-950пк8] путь 4 (14-9) приемо-отпр. | 4, II | 948,2-950,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
ОКТ | ЭНГОЗЕРО путь I (Н-ЧД) главный [948пк2-950пк8] путь 3 (16-7) приемо-отпр. | 3, I | 948,2-950,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [19 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | ЭНГОЗЕРО путь 3 (16-7) приемо-отпр. путь 5 (18-5) приемо-отпр. | 3, 5 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [13 empty] | 5/5 | 5/5
ОКТ | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь II [927пк7-932пк6] | II | 927,7-932,6 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/2500 | 4/2500
ОКТ | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь I [937пк1-941пк10] | I | 937,1-941,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/2500 | 4/2500
ОКТ | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь I [922пк3-948пк2] | I | 922,3-948,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 3/3 | [13 empty] | 3/3
ОКТ | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь II [922пк3-948пк2] | II | 922,3-948,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/3 | [27 empty] | 3/3
ОКТ | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь I [929пк7-930пк5] | I | 929,7-930,5 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/800
ОКТ | КУЗЕМА - СИГ путь I [917пк3-919пк6] СИГ путь I (Н-ЧД) главный [919пк7-919пк7] | I | 917,3-919,6 919,7-919,7 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2500
ОКТ | КУЗЕМА - СИГ путь I [894пк10-899пк9] | I | 894,10-899,9 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/2500 | 4/2500
ОКТ | КУЗЕМА - СИГ путь I [893пк0-919пк6] | I | 893,0-919,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 11 | [22 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/1
ОКТ | КУЗЕМА - СИГ путь II [893пк0-919пк6] | II | 893,0-919,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/3 | [14 empty] | 3/3
ОКТ | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь I [875пк0-889пк5] | I | 875,0-889,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 11 | [10 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/1
ОКТ | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь II [875пк0-889пк5] | II | 875,0-889,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 11 | [17 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/1
ОКТ | ПОНЬГОМА стр. 2, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/2
ОКТ | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь I [855пк4-872пк5] | I | 855,4-872,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [28 empty] | 4/44
ОКТ | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь II [859пк1-872пк5] | II | 859,1-872,5 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/2500 | 4/2500
ОКТ | ЛАМБИНО путь II (Ч-НД) главный [853пк5-855пк4] ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь II [855пк5-855пк5] | II | 853,5-855,4 855,5-855,5 | 2,1 | ППВ пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2100
ОКТ | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь I [855пк4-872пк5] | I | 855,4-872,5 |  | ИССО | 1 | 4 | [25 empty] | 4/3
ОКТ | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь II [855пк4-872пк5] | II | 855,4-872,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 11 | [6 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/1
ОКТ | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь I [855пк4-872пк5] | I | 855,4-872,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/3 | [27 empty] | 3/3
ОКТ | ЛАМБИНО путь II (Ч-НД) главный [854пк4-854пк10] | II | 854,4-854,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [10 empty] | 6/200 | 6/200 | 6/200
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 6 | 24 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 835,3-839,8 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 2 | 4 | [24 empty] | 2 |  |  | 2
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 7 | 21 | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
ОКТ | КЕМЬ путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 835,2-839,8 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 2 | 6 | [25 empty] | 3 |  |  | 3
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] путь 10 (42-43) приемо-отпр. путь 101/103 (101-103) съезд_глав. путь 11 (36-45) приемо-отпр. путь 113/115 (113-115) съезд пр-отп путь 12/14 (12-14) съезд пр-отп путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 15 (48-65) приемо-отпр. п... (см. карточку) | 10, 101/103, 11, 113/115, 12/14, 1/3, 15, 18/20, 19/21, 19А/21А, 23/25, 3, 30/34, 5, 52/54, 5АП, 6, 7, 8, 8АП, 9, 9/11, I, II | 835,2-839,8 835,3-839,8 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 6 | 12 | [10 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839,8-853,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 11 | 3/3 |  |  | 3/3 | 3/3 | 2/1
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839,8-853,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/3
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [847пк1-847пк6] | II | 847,1-847,6 |  | Р | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/450
ОКТ | КЕМЬ путь II (Ч-НД) главный [835пк3-835пк10] не задано(от Ч до СП №2) МЯГРЕКА - КЕМЬ путь II [833пк6-835пк2] | II | 833,6-835,2 835,3-835,10 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2500
ОКТ | КЕМЬ путь 70 (7-упор) спец. | 70 |  | 0,1 | Строит. | 1 | 6600 | 6600/0,1
ОКТ | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь II [826пк4-828пк8] | II | 826,4-828,8 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2500
ОКТ | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь II [826пк2-835пк2] | II | 826,2-835,2 |  | ИССО | 1 | 4 | [11 empty] | 4/3
ОКТ | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь I [826пк2-835пк3] | I | 826,2-835,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/3 | [22 empty] | 3/3
ОКТ | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь II [826пк2-835пк2] | II | 826,2-835,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/3 | [16 empty] | 3/3
ОКТ | МЯГРЕКА стр. 1, 3, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 6 | [26 empty] | 3/2 | 3/2
| Итого по: ОКТ 403 КЕМСКИЙ |  |  |  |  | 111 | 6974,8
ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ
ОКТ | ВЫГ путь 2 (3-6) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50
ОКТ | ВЫГ путь 3 (5-4) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [11 empty] | 6/50 |  | 6/50
ОКТ | ВЫГ путь 4 (7-10) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/50
ОКТ | ШИЖНЯ путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  |  |  | 6/50 | [13 empty] | 6/50
ОКТ | СУХОЕ путь 2 (3-4) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
ОКТ | СУХОЕ - ВИРМА путь 1 [34пк1-34пк10] | 1 | 34,1-34,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/1000
ОКТ | ВИРМА - СУМСКИЙ ПОСАД путь 1 [52пк10-53пк1] | 1 | 52,10-53,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/3 |  |  | 3/3
ОКТ | СУМСКИЙ ПОСАД путь 2 (21-30) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 9 |  |  |  | 5/5 |  |  | 4/4
ОКТ | ТЕГОЗЕРО путь 2 (3-2) приемо-отпр. | 2 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100
ОКТ | ТЕГОЗЕРО путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 3 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100
ОКТ | КОЛЕЖМА путь I (Н-Ч) главный [79пк10-80пк4] | I | 79,10-80,4 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/500
ОКТ | КОЛЕЖМА - УХТИЦА путь 1 [85пк1-85пк6] | 1 | 85,1-85,6 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/600
ОКТ | КОЛЕЖМА - УХТИЦА путь 1 [86пк7-87пк5] | 1 | 86,7-87,5 | 0,9 | ППВ пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/900
ОКТ | УХТИЦА стр. 1, 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [6 empty] | 3/2
ОКТ | НЮХЧА путь 3 (1-6) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/50 | [13 empty] | 4/50
ОКТ | НЮХЧА путь 2 (3-2) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/50 | [13 empty] | 4/50
ОКТ | МАЛЕНЬГА путь 2 (3-2) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
| Итого по: ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 33 | 140
ОКТ 405 СОРТАВАЛЬСКИЙ
ОКТ | ЯККИМА стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  | 2/2
ОКТ | ЯККИМА - КУОККАНИЭМИ путь I [219пк9-240пк7] | I | 219,9-240,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [10 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
ОКТ | КУОККАНИЭМИ стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2
ОКТ | КУОККАНИЭМИ - СОРТАВАЛА путь I [241пк7-258пк2] | I | 241,7-258,2 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | [17 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
ОКТ | СОРТАВАЛА путь 2 (3-8) приемо-отпр. | 2 |  | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/773
ОКТ | СОРТАВАЛА путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 3 |  | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/580
ОКТ | ХЕЛЮЛЯ путь I (Н-Ч) главный [266пк3-266пк3] | I | 266,3-266,3 |  | ИССО | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ОКТ | ХЕЛЮЛЯ путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/826
ОКТ | ХЕЛЮЛЯ путь 3 (5-6) приемо-отпр. | 3 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/845
ОКТ | МАТКАСЕЛЬКЯ путь 3 (1-6) приемо-отпр. | 3 |  | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/710
ОКТ | МАТКАСЕЛЬКЯ путь 5 (9-12) приемо-отпр. | 5 |  | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/527
ОКТ | ЯНИСЪЯРВИ - ЛЕППЯСЮРЬЯ путь I [322пк1-342пк6] | I | 322,1-342,6 | 15 | Тек. сод. пути | 10 | 60 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500 | 6/1500
ОКТ | ВЕРККО путь 2 (1-2) приемо-отпр. СУОЯРВИ I - ВЕРККО путь I [406пк1-413пк7] | 2, I | 406,1-413,7 | 5 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
ОКТ | ВЕРККО - ЗАСТАВА путь I [415пк5-439пк7] ЗАСТАВА путь 2 (3-2) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 2, 3, I | 415,5-439,7 | 5 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [5 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
ОКТ | ЗАСТАВА - НОВЫЕ ПЕСКИ путь I [441пк6-451пк2] НОВЫЕ ПЕСКИ путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 4 (5-6) погр.-выгр. | 2, 4, I | 441,6-451,2 | 5 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [10 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
ОКТ | ИМАТОЗЕРО путь I (Н-Ч) главный [459пк5-459пк7] НОВЫЕ ПЕСКИ - ИМАТОЗЕРО путь I [454пк2-459пк5] | I | 454,2-459,5 459,5-459,7 | 5,6 | ППВ пути | 3 | 12 | [17 empty] | 4/2500 | 4/2500 | 4/600
ОКТ | ИМАТОЗЕРО - ЭССОЙЛА путь I [462пк3-467пк2] ЭССОЙЛА путь I (Н-Ч) главный [467пк2-467пк3] | I | 462,3-467,2 467,2-467,3 | 5,1 | ППВ пути | 2 | 9 |  |  |  | 4/2500 | 5/2600
ОКТ | ПАДОЗЕРО - ЧАЛНА-ОНЕЖСК путь I [514пк5-522пк2] ЧАЛНА-ОНЕЖСК путь I (Н-Ч) главный [522пк2-522пк7] | I | 514,5-522,2 522,2-522,7 | 8,3 | ППВ пути | 3 | 14 | [19 empty] | 4/2500 | 4/2500 | 6/3300
| Итого по: ОКТ 405 СОРТАВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 55 | 238
ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ
ОКТ | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [2пк0-57пк10] | I | 2,0-57,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150
ОКТ | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [13пк9-13пк9] | I | 13,9-13,9 |  | ИССО | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [20пк5-30пк5] | I | 20,5-30,5 | 10 | РП | 2 | 16 | [25 empty] | 8/1000 |  | 8/1000
ОКТ | ПЕРТОЗЕРО - ЛЕДМОЗЕРО II путь I [62пк7-112пк10] | I | 62,7-112,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150
ОКТ | ЛЕДМОЗЕРО II стр. 10, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [30 empty] | 3/2
ОКТ | КИМАСОЗЕРО стр. 3 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/6
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь 3 (1-2) приемо-отпр. путь 5 (20-19) приемо-отпр. путь 6 (18-17) приемо-отпр. путь 7 (22-21) приемо-отпр. СТР.УЧ-К(3СП, 11СП, 23-25СП) | 3, 5, 6, 7 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [5 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь 3 (1-2) приемо-отпр. путь 5 (20-19) приемо-отпр. путь 6 (18-17) приемо-отпр. путь 7 (22-21) приемо-отпр. СТР.УЧ-К(17СП, 11СП, 19СП) | 3, 5, 6, 7 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [25 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь 3 (1-2) приемо-отпр. путь 5 (20-19) приемо-отпр. путь 6 (18-17) приемо-отпр. путь 7 (22-21) приемо-отпр. путь 8 (23-Чк) приемо-отпр. путь 9 (40-29) приемо-отпр. СТР.УЧ-К(21СП, 17СП, 29СП, 27-35СП) | 3, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [28 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь I (Н-Ч) главный [80пк4-82пк8] путь 34 (4-упор) прочий БЕССТР. УЧ-К(М40П, ЧГП) | 34, I | 80,4-82,8 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [20 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь I (Н-Ч) главный [80пк4-82пк8] СТР.УЧ-К(68СП) БЕССТР. УЧ-К(ЧГП, ЧАП) | I | 80,4-82,8 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [26 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь 3 (1-2) приемо-отпр. стр. 23, 3 | 3 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [6 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь I (Н-Ч) главный [80пк4-82пк8] путь 14 (37-упор) прочий стр. 25, 9 | 14, I | 80,4-82,8 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [26 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь 3 (1-2) приемо-отпр. путь 4 (14-13) приемо-отпр. стр. 11, 13 | 3, 4 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [28 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь 3 (1-2) приемо-отпр. стр. 17, 19 | 3 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь I (Н-Ч) главный [80пк4-82пк8] МАНЕВ. СИГНАЛ(М18, М16) | I | 80,4-82,8 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [7 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь I (Н-Ч) главный [80пк4-82пк8] МАНЕВ. СИГНАЛ(М12, М10) | I | 80,4-82,8 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [20 empty] | 3/2
ОКТ | СОНОЗЕРО - МУЕЗЕРКА путь I [211пк9-236пк3] | I | 211,9-236,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ОКТ | ПЕНИНГА - СОНОЗЕРО путь I [186пк6-210пк0] | I | 186,6-210,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ОКТ | БРУСНИЧНАЯ - ПЕНИНГА путь I [148пк7-184пк8] | I | 148,7-184,8 | 1,2 | Тек. сод. пути | 7 | 28 | 4/60 |  |  | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60 |  |  | 4/60
ОКТ | БРУСНИЧНАЯ - ЛЕНДЕРЫ путь I [1пк9-60пк5] | I | 1,9-60,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 72 | 8/40 |  |  |  |  | 8/40 |  | 8/40 |  |  |  |  | 8/40 |  | 8/40 |  |  |  |  | 8/40 |  | 8/40 |  |  |  |  | 8/40 |  | 8/40
ОКТ | ПЕТРОГРАНИТ стр. 1 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1
ОКТ | СУОЯРВИ II - НАЙСТЕНЪЯРВИ путь I [25пк5-31пк0] | I | 25,5-31,0 |  | Тек. сод. пути | 13 | 52 | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60
| Итого по: ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ |  |  |  |  | 72 | 319
ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ
ОКТ | КОЧКОМА - ИДЕЛЬ путь II [714пк4-716пк10] | II | 714,4-716,10 | 2,7 | ППВ пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/1400 | 3/1300
ОКТ | КОЧКОМА путь IIIА (48-Н3А) главный [1пк0-2пк1] | IIIА | 1,0-2,1 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 4 | 4/1100
ОКТ | ШАВАНЬ - БП 704 КМ путь II [703пк10-703пк10] | II | 703,10-703,10 |  | ИССО | 3 | 12 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | ШАВАНЬ - БП 704 КМ путь II [700пк1-703пк8] | II | 700,1-703,8 | 3,8 | ППВ пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/1300 |  | 4/1300 |  | 4/1200
ОКТ | ШАВАНЬ путь I (Ч-Н) главный [698пк6-699пк5] | I | 698,6-699,5 | 3,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/3160
ОКТ | НАДВОИЦЫ - ШАВАНЬ путь II [695пк2-696пк5] | II | 695,2-696,5 | 3,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/3200
ОКТ | НАДВОИЦЫ - ШАВАНЬ путь II [695пк2-697пк9] | II | 695,2-697,9 | 2,8 | ППВ пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/1400 |  | 4/1400
ОКТ | МАЙ-ГУБА - НАДВОИЦЫ путь II [683пк9-691пк3] | II | 683,9-691,3 | 7,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2000
ОКТ | МАЙ-ГУБА - НАДВОИЦЫ путь II [684пк10-684пк10] | II | 684,10-684,10 |  | ИССО | 4 | 16 | [5 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | МАЙ-ГУБА стр. 2, 4, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 9 | [6 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1 |  |  |  |  | 3/1
ОКТ | СЕГЕЖА - МАЙ-ГУБА путь I [675пк3-682пк1] | I | 675,3-682,1 | 8,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/800 |  |  | 4/800
ОКТ | СЕГЕЖА - МАЙ-ГУБА путь II [675пк3-682пк1] | II | 675,3-682,1 | 6,8 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [7 empty] | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/800
ОКТ | СЕГЕЖА - МАЙ-ГУБА путь II [675пк3-682пк1] | II | 675,3-682,1 |  | Тек. сод. пути | 8 | 30 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 | 2/2
ОКТ | СЕГЕЖА путь I (2-Н) главный [674пк1-674пк6] | I | 674,1-674,6 | 3,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/3200
ОКТ | СЕГЕЖА путь II (Ч-НД) главный [671пк1-671пк4] ШПАЛОВОЙ - СЕГЕЖА путь II [670пк7-671пк1] | II | 670,7-671,1 671,1-671,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/400 |  |  | 4/400
ОКТ | СЕГЕЖА стр. 33 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/1
ОКТ | ШПАЛОВОЙ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
ОКТ | ШПАЛОВОЙ путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2 |  | 0,1 | Строит. | 13 | 52 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4
ОКТ | РИГОЗЕРО - ШПАЛОВОЙ путь II [659пк2-659пк6] | II | 659,2-659,6 | 4,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4800
ОКТ | РИГОЗЕРО стр. 1, 2, 4, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/4
ОКТ | УРОСОЗЕРО - РИГОЗЕРО путь II [641пк4-655пк9] | II | 641,4-655,9 | 11,5 | ППВ пути | 4 | 16 | [17 empty] | 4/2500 |  | 4/2500 |  | 4/2500 |  |  | 4/2700
ОКТ | УРОСОЗЕРО - РИГОЗЕРО путь II [639пк2-641пк9] | II | 639,2-641,9 | 7,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/7200
ОКТ | УРОСОЗЕРО - РИГОЗЕРО путь II [643пк2-643пк8] | II | 643,2-643,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/600
ОКТ | УРОСОЗЕРО - РИГОЗЕРО путь II [653пк5-654пк2] | II | 653,5-654,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/400 |  |  |  | 4/400
ОКТ | УРОСОЗЕРО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [25 empty] | 3/200
ОКТ | РАМЕНЦЫ - УРОСОЗЕРО путь I [617пк1-636пк0] | I | 617,1-636,0 | 20 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 | [9 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
ОКТ | РАМЕНЦЫ стр. 1, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 |  | 4/4 | 4/4
ОКТ | БЫСТРЯГИ - РАМЕНЦЫ путь II [608пк8-614пк4] | II | 608,8-614,4 |  | Тек. сод. пути | 8 | 30 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 2/2
ОКТ | БЫСТРЯГИ - РАМЕНЦЫ путь II [611пк6-613пк2] | II | 611,6-613,2 | 1,7 | ППВ пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1700
ОКТ | МАЛЫГА - МАСЕЛЬСКАЯ путь II [583пк9-596пк5] | II | 583,9-596,5 | 11,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/11500
ОКТ | МАЛЫГА путь I (Ч-Н) главный [582пк8-583пк6] | I | 582,8-583,6 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2400
ОКТ | ВИЧКА - ЛУМБУШОЗЕРО путь III [566пк3-567пк8] | III | 566,3-567,8 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1200
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА - ЛУМБУШОЗЕРО путь II [559пк7-574пк7] | II | 559,7-574,7 | 10 | Тек. сод. пути | 11 | 44 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150
ОКТ | ВИЧКА - ЛУМБУШОЗЕРО путь III [566пк2-574пк7] | III | 566,2-574,7 | 8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1000
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА - ЛУМБУШОЗЕРО путь I [559пк7-574пк7] | I | 559,7-574,7 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1000
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА - ВИЧКА путь III [560пк1-560пк10] | III | 560,1-560,10 | 3,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/3200
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА - ВИЧКА путь III [559пк8-564пк4] | III | 559,8-564,4 | 5,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/800
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА путь I (ЧД-Н) главный [556пк7-556пк9] | I | 556,7-556,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/300
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА путь 3 (22-37) приемо-отпр. путь 5 (14-33) приемо-отпр. путь 7 (26-55) приемо-отпр. путь 8 (28-15) приемо-отпр. путь 9 (54-43) приемо-отпр. | 3, 5, 7, 8, 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/100
ОКТ | ПЕРГУБА - ПРЕДМЕДГОРСКИЙ путь II [546пк1-550пк1] ПРЕДМЕДГОРСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [550пк1-550пк10] | II | 546,1-550,1 550,1-550,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500
ОКТ | ПРЕДМЕДГОРСКИЙ стр. 10 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь I [525пк8-543пк8] | I | 525,8-543,8 | 17 | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 | [9 empty] | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150
| Итого по: ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ |  |  |  |  | 113 | 438
ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171,1-1173,5 1171,2-1173,5 | 1 | Строит. | 8 | 12 |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5/0,1
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь I [1153пк9-1171пк2] путь II [1154пк0-1171пк1] КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) ... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 3, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1153,9-1171,2 1154,0-1171,1 1171,1-1173,5 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 | 0,1 | Строит. | 1 | 2 | [5 empty] | 2/0,1
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [1191пк0-1193пк4] | I | 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,4 |  | К КС | 10 | 20 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь II (Ч-НД) главный [1191пк0-1193пк2] | II | 1171,1-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,2 |  | К КС | 11 | 22 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША стр. 1, 12, 13/19, 14/22, 15, 17, 18, 2, 20, 24, 25, 28, 30, 3/11, 35, 36, 4, 42, 54, 6, 64, 65, 66, 67, 77 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [5 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | КАНДАЛАКША стр. 13/19, 26, 29, 30, 3/11, 32, 36, 37, 56, 6, 83 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
ОКТ | КАНДАЛАКША стр. 1, 10, 12, 15, 17, 18, 2, 25, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 |  |  |  | 2/6 | [23 empty] | 2/6
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь II [1154пк2-1156пк7] | II | 1154,2-1156,7 | 2,5 | ППВ пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/1250 |  | 4/1250
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь II [1154пк0-1171пк1] | II | 1154,0-1171,1 | 5,3 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [16 empty] | 4/700 | [5 empty] | 4/300 | [7 empty] | 4/700
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь II [1154пк0-1171пк1] | II | 1154,0-1171,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ путь V (Ч-НД) главный [1151пк10-1154пк0] | V | 1151,10-1154,0 | 2,2 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/1100 |  | 4/1100
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ стр. 2, 23, 4, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ стр. 13, 15, 16, 18, 19 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [28 empty] | 2/3
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ стр. 1, 10, 11, 2, 3, 4, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [26 empty] | 3/7
ОКТ | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС - БЕЛОЕ МОРЕ путь II [1150пк7-1151пк9] | II | 1150,7-1151,9 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/1200
ОКТ | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС - БЕЛОЕ МОРЕ путь II [1144пк8-1151пк9] | II | 1144,8-1151,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 13 | [9 empty] | 4/4 | 4/4 |  | 5/7
ОКТ | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС - БЕЛОЕ МОРЕ путь I [1144пк9-1145пк6] | I | 1144,9-1145,6 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/700
ОКТ | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС - БЕЛОЕ МОРЕ путь II [1144пк8-1151пк9] | II | 1144,8-1151,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ОКТ | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС стр. 17, 17А, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
ОКТ | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС стр. 20, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [26 empty] | 1,5/1 |  |  |  | 1,5/1
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь I [1132пк10-1140пк7] | I | 1132,10-1140,7 | 8,8 | ППВ пути | 6 | 24 | 4/1600 |  | 4/1600 |  | 4/1600 |  | 4/1600 |  | 4/1200 |  | 4/1200
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь II [1130пк9-1131пк4] | II | 1130,9-1131,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/600
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь II [1117пк1-1142пк5] | II | 1117,1-1142,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/3
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь I [1117пк1-1142пк5] путь II [1117пк1-1142пк5] | I, II | 1117,1-1142,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/500
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь II [1136пк4-1136пк10] | II | 1136,4-1136,10 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/700
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь I [1117пк1-1142пк5] | I | 1117,1-1142,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 4,5 | [12 empty] | 2,5/8 | [11 empty] | 2/16
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь II [1117пк1-1142пк5] | II | 1117,1-1142,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/8
ОКТ | КНЯЖАЯ стр. 10, 14, 3, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
ОКТ | КОВДА - КНЯЖАЯ путь I [1106пк4-1115пк0] | I | 1106,4-1115,0 | 8,8 | ППВ пути | 7 | 28 | 4/1200 |  | 4/1200 |  | 4/1200 |  | 4/1200 |  | 4/1200 |  | 4/1200 |  | 4/1600
ОКТ | КОВДА - КНЯЖАЯ путь II [1098пк4-1115пк0] | II | 1098,4-1115,0 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/8
ОКТ | КОВДА стр. 11, 2, 2А, 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ОКТ | КОВДА стр. 2А |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
ОКТ | БП 1093 КМ путь II (Ч-ст.р.р.1) главный [1093пк4-1093пк7] | II | 1093,4-1093,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/400
ОКТ | БП 1093 КМ стр. 1, 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
ОКТ | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь I [1092пк4-1092пк9] | I | 1092,4-1092,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [30 empty] | 8/300
ОКТ | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь I [1080пк1-1093пк3] | I | 1080,1-1093,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [12 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/3
ОКТ | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь I [1080пк1-1093пк3] | I | 1080,1-1093,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/16
ОКТ | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь II [1080пк1-1093пк3] | II | 1080,1-1093,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/8
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь II [1060пк3-1078пк1] | II | 1060,3-1078,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/8
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ путь I (ЧД-Н) главный [1059пк1-1060пк3] ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь I [1060пк3-1076пк3] | I | 1059,1-1060,3 1060,3-1076,3 | 8,3 | РС | 14 | 140 |  |  |  |  | 10/1600 |  | 10/1600 |  | 10/1600 |  | 10/1600 |  | 10/978 |  | 10/950 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ стр. 2, 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ стр. 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [14 empty] | 2/8
ОКТ | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь I [1033пк2-1058пк5] | I | 1033,2-1058,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [11 empty] | 4/88
ОКТ | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь II [1033пк2-1058пк5] | II | 1033,2-1058,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [25 empty] | 4/67
ОКТ | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь I [1033пк2-1058пк5] | I | 1033,2-1058,5 |  | Тек. сод. пути | 7 | 29 |  |  |  |  | 4/4 | [5 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 5/6
ОКТ | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь I [1033пк2-1058пк5] | I | 1033,2-1058,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/8
ОКТ | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь II [1033пк2-1058пк5] | II | 1033,2-1058,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/8 | [9 empty] | 4/8
ОКТ | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь I [1046пк7-1052пк7] | I | 1046,7-1052,7 | 4,9 | РП | 4 | 32 | [18 empty] | 8/800 |  |  | 8/800 |  |  |  | 8/800 |  |  | 8/800
ОКТ | ЛОУХИ - ЧУПА путь II [1025пк1-1025пк3] | II | 1025,1-1025,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 5 |  |  |  |  | 5/300
ОКТ | ЛОУХИ - ЧУПА путь II [1027пк7-1027пк8] | II | 1027,7-1027,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/200
ОКТ | ЛОУХИ - ЧУПА путь II [1005пк9-1030пк7] | II | 1005,9-1030,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/8
ОКТ | ЛОУХИ - ЧУПА путь I [1024пк1-1026пк8] | I | 1024,1-1026,8 | 2,8 | ППВ пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/1400 |  |  | 4/1400
| Итого по: ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ |  |  |  |  | 129 | 520,5
ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ
ОКТ | АПАТИТЫ - БП 1268 КМ путь II [1265пк1-1267пк4] | II | 1265,1-1267,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/1
ОКТ | АПАТИТЫ - ТИТАН путь II [5пк4-12пк7] | II | 5,4-12,7 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 | [7 empty] | 4/40 |  |  |  | 4/40
ОКТ | АПАТИТЫ ПОСТ ЭЦ(ПОП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | 2/50
ОКТ | АПАТИТЫ путь IV (ЧБ-НМ4С) главный [2пк3-4пк1] | IV | 2,3-4,1 | 1,4 | КРС | 1 | 144 |  |  |  |  | 144/1453
ОКТ | БП 1256 КМ - АПАТИТЫ путь IV [1пк4-2пк4] | IV | 1,4-2,4 | 1 | КРС | 1 | 144 |  |  |  |  | 144/1066
ОКТ | БП 1256 КМ - АПАТИТЫ путь II [1256пк5-1262пк4] | II | 1256,5-1262,4 | 5 | ППВ пути | 4 | 16 | [18 empty] | 4/1200 |  | 4/1200 | [5 empty] | 4/1200 |  | 4/1400
ОКТ | БП 1256 КМ путь IVа (106-св.НА) главный | IVа |  | 0,2 | КРС | 1 | 144 |  |  |  |  | 144/228
ОКТ | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь II [1219пк9-1255пк8] | II | 1219,9-1255,8 | 20 | ППВ пути | 4 | 16 | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  | 4/1500 | [5 empty] | 4/1500
ОКТ | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь II [1219пк9-1255пк8] | II | 1219,9-1255,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2
ОКТ | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь II [1243пк1-1245пк6] | II | 1243,1-1245,6 | 2,5 | РП | 4 | 24 | [17 empty] | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/101
ОКТ | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь II [1249пк0-1254пк0] | II | 1249,0-1254,0 | 4,9 | РП | 4 | 24 | [17 empty] | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800
ОКТ | АФРИКАНДА стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
ОКТ | ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/42
ОКТ | ПИНОЗЕРО - ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ путь I [1193пк4-1198пк2] | I | 1193,4-1198,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | ПИНОЗЕРО - УПОЛОКША путь I [1пк4-36пк5] | I | 1,4-36,5 | 3,5 | Тек. сод. пути | 4 | 32 | 8/200 |  | 8/200 |  | 8/200 |  | 8/200
ОКТ | ПИНОЗЕРО - УПОЛОКША путь I [1пк4-36пк5] | I | 1,4-36,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 48 |  |  |  |  | 6/6 | 6/6 | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  | 6/6
ОКТ | ЕНА - КУРОПТА путь I [78пк6-94пк9] | I | 78,6-94,9 | 10 | ППВ пути | 5 | 20 | [13 empty] | 4/1200 | 4/1200 | [9 empty] | 4/1200 |  |  | 4/1200 | 4/1200
ОКТ | ЕНА - КУРОПТА путь I [78пк6-94пк9] | I | 78,6-94,9 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [8 empty] | 8/250 |  | 8/300
ОКТ | КУРОПТА - КОВДОР путь I [96пк5-114пк8] | I | 96,5-114,8 | 3 | Тек. сод. пути | 9 | 68 | [12 empty] | 8/200 |  | 8/200 |  | 8/200 |  | 8/200 |  | 8/200 |  | 8/200 |  | 8/200 |  | 6/200 |  | 6/200
ОКТ | КОВДОР |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/2
ОКТ | КОВДОР стр. 18, 2, 26, 59 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [13 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/1
ОКТ | ПИНОЗЕРО стр. 10, 14, 15, 16, 25, 27 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [1191пк0-1193пк4] | I | 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,4 |  | К КС | 10 | 20 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь II (Ч-НД) главный [1191пк0-1193пк2] | II | 1171,1-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,2 |  | К КС | 11 | 22 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь I [1153пк9-1171пк2] путь II [1154пк0-1171пк1] КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) ... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 3, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1153,9-1171,2 1154,0-1171,1 1171,1-1173,5 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 | 0,1 | Строит. | 1 | 2 | [5 empty] | 2/0,1
ОКТ | КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] | I | 1173,5-1191,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 9 | [11 empty] | 4/4 |  | 5/6
ОКТ | КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1176пк1-1180пк5] | I | 1176,1-1180,5 | 2,5 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/700 | [7 empty] | 4/700 | [5 empty] | 4/700 | [7 empty] | 4/400
| Итого по: ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ |  |  |  |  | 93 | 837
ОКТ 503 ОЛЕНЕГОРСКИЙ
ОКТ | ЛОПАРСКАЯ - МАГНЕТИТЫ путь II [1405пк10-1406пк2] | II | 1405,10-1406,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/30
ОКТ | ЛОПАРСКАЯ - МАГНЕТИТЫ путь II [1405пк3-1405пк6] | II | 1405,3-1405,6 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/200
ОКТ | ЛОПАРСКАЯ - МАГНЕТИТЫ путь II [1403пк8-1408пк0] | II | 1403,8-1408,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | БП 1391 КМ - ЛОПАРСКАЯ путь II [1392пк0-1401пк5] | II | 1392,0-1401,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/2 | [20 empty] | 4/2
ОКТ | БП 1391 КМ - ЛОПАРСКАЯ путь II [1392пк0-1401пк5] | II | 1392,0-1401,5 | 9,5 | ППВ пути | 4 | 20 |  |  |  | 5/2300 |  | 5/2300 |  | 5/2300 |  |  | 5/2600
ОКТ | КИЦА - БП 1391 КМ путь II [1387пк6-1387пк8] | II | 1387,6-1387,8 |  | Р | 1 | 4 | 4/400
ОКТ | КИЦА - БП 1391 КМ путь II [1387пк6-1391пк7] | II | 1387,6-1391,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | КИЦА - БП 1391 КМ путь I [1387пк6-1391пк7] | I | 1387,6-1391,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | КИЦА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  |  |  | 3/1
ОКТ | КИЦА стр. 4, 6, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [5 empty] | 4/2 |  | 4/2
ОКТ | БП 1381 КМ - КИЦА путь II [1382пк3-1385пк5] | II | 1382,3-1385,5 | 2,1 | Тек. сод. пути | 3 | 15 | [18 empty] | 5/700 |  | 5/700 | 5/700
ОКТ | БП 1381 КМ - КИЦА путь II [1382пк3-1385пк5] | II | 1382,3-1385,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | БП 1381 КМ - КИЦА путь I [1382пк3-1385пк6] | I | 1382,3-1385,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ОКТ | ТАЙБОЛА - БП 1381 КМ путь II [1373пк5-1382пк0] | II | 1373,5-1382,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/2 | [13 empty] | 3/2
ОКТ | ПУЛОЗЕРО путь I (свЧ-свН) главный [1361пк10-1363пк8] | I | 1361,10-1363,8 | 2,9 | ППВ пути | 2 | 10 |  |  |  |  | 5/1450 |  | 5/1450
ОКТ | ЛАПЛАНДИЯ - ПУЛОЗЕРО путь II [1357пк5-1361пк9] | II | 1357,5-1361,9 | 3,9 | ППВ пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/1300 |  |  | 4/1300 |  |  |  | 4/1300
ОКТ | ЛАПЛАНДИЯ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1
ОКТ | ЛАПЛАНДИЯ стр. 2, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [12 empty] | 3/3
ОКТ | ЛАПЛАНДИЯ путь I (свЧ-свН) главный [1351пк7-1353пк5] | I | 1351,7-1353,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК - ЛАПЛАНДИЯ путь I [1341пк1-1351пк1] | I | 1341,1-1351,1 | 10,1 | РС | 1 | 168 | 168/10130
ОКТ | МОНЧЕГОРСК путь I (свН-ст.р.р.2) главный [30пк8-32пк3] путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (5-6) приемо-отпр. путь 4 (7-8) приемо-отпр. путь 5 (11-10) погр.-выгр. ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | 2, 3, 4, 5, I | 1,9-30,8 30,8-32,3 | 7 | К КС | 23 | 184 | 8 | 8 |  | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8/350 |  | 8 | 8/350 |  | 8 | 8/400 | 8/350 |  | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | I | 1,9-30,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 40 | [6 empty] | 10/40 | [6 empty] | 10/40 | [6 empty] | 10/40 | [6 empty] | 10/40
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК стр. 1, 11, 13, 16, 18, 24, 3, 39, 45, 47, 6, 70, 84, 86 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 8 | [7 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1 | [8 empty] | 2/1 |  |  |  |  | 2/1
ОКТ | РУДНЫЙ стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ИМАНДРА стр. 1, 11, 16, 2, 3, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2
| Итого по: ОКТ 503 ОЛЕНЕГОРСКИЙ |  |  |  |  | 73 | 570
ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ
ОКТ | ЗАПОЛЯРНАЯ стр. 1, 10, 101, 102, 103, 110, 12, 13, 2, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 45, 47, 49, 5, 51, 6, 7, 73, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [20 empty] | 3/60
ОКТ | ЛУОСТАРИ - ЗАПОЛЯРНАЯ путь I [3пк5-19пк2] | I | 3,5-19,2 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2
ОКТ | ЛУОСТАРИ стр. 1, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 26, 3, 5, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [24 empty] | 3/60
ОКТ | ТИТОВКА - ЛУОСТАРИ путь I [123пк0-142пк2] | I | 123,0-142,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | МОККЕТ путь I (Н-Ч) главный [94пк5-96пк0] МОККЕТ - ТИТОВКА путь I [96пк0-120пк6] НЯЛ - МОККЕТ путь I [67пк2-94пк5] | I | 67,2-94,5 94,5-96,0 96,0-120,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 | [5 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | НЯЛ - МОККЕТ путь I [67пк2-94пк5] | I | 67,2-94,5 |  | Тек. сод. пути | 20 | 116,6 |  |  |  | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 |  |  | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 |  |  | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 |  |  | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50 | 5,8/50
ОКТ | ПЯЙВЕ стр. 1, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 22, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [17 empty] | 3/20
ОКТ | МУРМАШИ - ПЯЙВЕ путь I [18пк4-41пк1] | I | 18,4-41,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 |  |  |  | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | МУРМАШИ стр. 1, 11, 11А, 11П, 12, 13, 13П, 14, 15, 17, 17П, 19, 1А, 1АЭ, 1М, 2, 2АЭ, 2М, 3, 3А, 3АЭ, 3М, 4, 4АЭ, 5, 6, 6АЭ, 7, 7АЭ, 8, 9А АЭ, 9АЭ, 9СС |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [27 empty] | 3/60
ОКТ | КОЛА - МУРМАШИ путь I [9пк4-14пк3] путь I [2пк0-7пк9] | I | 2,0-7,9 9,4-14,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | ВАЕНГА стр. 1, 10, 11, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [21 empty] | 3/60
ОКТ | КОМСОМОЛ-МУР - ПРОМЫШЛЕННАЯ путь I [2пк7-3пк1] | I | 2,7-3,1 | 0,4 | КРС | 1 | 96 | [20 empty] | 96/437
ОКТ | ПРОМЫШЛЕННАЯ путь I (Ч-М1) главный | I |  | 0,9 | КРС | 1 | 96 | [20 empty] | 96/936
ОКТ | МУРМАНСК путь I (132-Н) главный | I |  | 2,4 | КРС | 1 | 144 | [13 empty] | 144/2442
ОКТ | МУРМАНСК путь II (Ч-132) главный [1445пк5-1445пк9] | II | 1445,5-1445,9 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/400
ОКТ | МУРМАНСК путь 1с (95-63) приемо-отпр. путь 2с (113-33) приемо-отпр. путь 3с (111-55) приемо-отпр. путь 4с (101-37) приемо-отпр. путь 5с (84-45) приемо-отпр. путь 6с (85-41) приемо-отпр. путь 7с (81-43) приемо-отпр. путь 8с (89-39) приемо-отпр. | 1с, 2с, 3с, 4с, 5с, 6с, 7с, 8с |  |  | Тек. сод. пути | 16 | 93,3 |  |  |  | 5,8/15 | 5,8/15 | 5,8/15 | 5,8/15 |  |  |  | 5,8/15 | 5,8/15 | 5,8/15 | 5,8/15 |  |  |  | 5,8/15 | 5,8/15 | 5,8/15 | 5,8/15 |  |  |  | 5,8/15 | 5,8/15 | 5,8/15 | 5,8/15
ОКТ | КОЛА путь I (Ч-Н) главный [1439пк5-1439пк7] КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] МУРМАНСК путь II (Ч-132) главный [1444пк6-1444пк9] | I, II | 1439,5-1439,7 1439,7-1444,6 1444,6-1444,9 | 5,2 | РП | 2 | 16 | [24 empty] | 8/800 |  |  | 8/800
ОКТ | КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] | II | 1439,7-1444,6 | 4 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [11 empty] | 4/1000 |  | 4/1000 | 4/1000 |  |  | 4/1000
ОКТ | КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] | II | 1439,7-1444,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | КОЛА путь I (Ч-Н) главный [1437пк3-1439пк7] путь III (18-19) главный путь IIIа (20-М-4) главный [1пк7-2пк0] путь 10 (38-49) приемо-отпр. путь 2 (10-5) приемо-отпр. путь 4 (26-29) приемо-отпр. путь 5 (46-23) приемо-отпр. путь 6 (52-33) приемо-отпр. путь 7 (42-27) приемо-отпр. путь 8 (48-43) приемо-от... (см. карточку) | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIIа | 1437,3-1439,7 1439,7-1444,6 1,7-2,0 | 0,1 | Строит. | 9 | 36 | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] | II | 1439,7-1444,6 | 1 | Строит. | 7 | 28 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1
ОКТ | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1434пк2] | II | 1433,6-1434,2 |  | Р | 1 | 4 | [11 empty] | 4/500
ОКТ | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1434пк5-1434пк8] | II | 1434,5-1434,8 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/300
ОКТ | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1436пк3-1436пк5] | II | 1436,3-1436,5 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/200
ОКТ | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433,6-1437,3 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [10 empty] | 5
ОКТ | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433,6-1437,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433,6-1437,3 | 0,1 | Строит. | 9 | 36 | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | ВЫХОДНОЙ путь I (Ч-Н) главный [1429пк9-1433пк6] | I | 1429,9-1433,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [7 empty] | 5/600
ОКТ | ВЫХОДНОЙ путь III (2-29) главный [1430пк3-1433пк2] путь I (Ч-Н) главный [1429пк9-1433пк6] путь Iа (М1-НП) главный [1пк8-9пк4] путь 2 (6-21) приемо-отпр. путь 4 (8-23) приемо-отпр. путь 5 (12-М1) приемо-отпр. путь 7 (10-17) приемо-отпр. | 2, 4, 5, 7, I, III, Iа | 1429,9-1433,6 1430,3-1433,2 1,8-9,4 | 0,1 | Строит. | 9 | 36 | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | БП 1425 КМ - ВЫХОДНОЙ путь II [1426пк2-1429пк9] | II | 1426,2-1429,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [6 empty] | 5/600
ОКТ | МАГНЕТИТЫ - БП 1425 КМ путь I [1410пк3-1423пк3] | I | 1410,3-1423,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [13 empty] | 4/96
ОКТ | ШОНГУЙ - БП 1425 КМ путь II [1420пк9-1425пк1] | II | 1420,9-1425,1 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 10 |  |  |  | 5/1000 | 5/1000
ОКТ | МАГНЕТИТЫ - БП 1425 КМ путь I [1410пк3-1423пк3] | I | 1410,3-1423,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ШОНГУЙ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 |  |  |  | 3/30
ОКТ | МАГНЕТИТЫ - ШОНГУЙ путь II [1417пк4-1417пк8] | II | 1417,4-1417,8 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/300
ОКТ | МАГНЕТИТЫ - ШОНГУЙ путь II [1410пк3-1419пк1] | II | 1410,3-1419,1 | 2,8 | Тек. сод. пути | 4 | 20 | [24 empty] | 5/700 | 5/700 |  | 5/700 | 5/700
ОКТ | МАГНЕТИТЫ - ШОНГУЙ путь II [1410пк3-1419пк1] | II | 1410,3-1419,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
| Итого по: ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ |  |  |  |  | 133 | 941
ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ
ОКТ | ВОЛХОВСТР II путь IIтп (30-М63) главный [124пк9-128пк2] путь 7тп (33-17) приемо-отпр. | 7тп, IIтп | 124,9-128,2 | 10,3 | Строит. | 9 | 27 | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II ВХ.СИГ(Нт) ВОЛХОВСТР II - КУКОЛЬ путь 1 [129пк8-129пк8] | 1 | 129,8-129,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II ВХ.СИГ(НдТ) ВОЛХОВСТР II - КУКОЛЬ путь 2 [128пк2-133пк2] | 2 | 128,2-133,2 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II СТР(1/3) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II СТР(5/7) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II стр. 40, 52 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/15 |  |  | 4/15
ОКТ | ВОЛХОВСТР II путь 3мп (14-105) приемо-отпр. | 3мп |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [18 empty] | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50
ОКТ | ВОЛХОВСТР II путь 3мп (14-105) приемо-отпр. | 3мп |  | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  |  |  | 6/45 | 6/45
ОКТ | ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь I [123пк1-123пк9] | I | 123,1-123,9 |  | К КС | 8 | 16 | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7
ОКТ | ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь II [123пк1-123пк9] | II | 123,1-123,9 |  | К КС | 8 | 16 | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7
ОКТ | ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь I [123пк1-123пк9] путь II [123пк1-123пк9] | I, II | 123,1-123,9 | 9,6 | К КС | 8 | 8 | 1/105 |  |  |  | 1/105 |  |  | 1/105 |  |  |  | 1/105 |  |  | 1/105 |  |  |  | 1/105 |  |  | 1/105 |  |  |  | 1/105
ОКТ | ВОЛХОВСТР I стр. 10/10с, 4, 6/6с |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/3
ОКТ | ВОЛХОВСТР I стр. 331, 335, 337 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/3
ОКТ | ВОЛХОВСТР I стр. 2, 30, 54 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/3
ОКТ | ВОЛХОВСТР I стр. 156, 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [25 empty] | 3/2
ОКТ | ВОЛХОВСТР I стр. 208, 210, 220 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/15 | 4/15 | 4/15
ОКТ | ВОЛХОВСТР I путь 1 (236-135) приемо-отпр. | 1 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/50 | 4/50 | 4/50
ОКТ | ВОЛХОВСТР I путь 2 (224-63) приемо-отпр. | 2 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [19 empty] | 4/50 | 4/50 | 4/50
ОКТ | ВОЛХОВСТР I стр. 222, 224, 226, 228, 234, 236 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [20 empty] | 4/30 | 4/30 |  |  | 4/30
ОКТ | ВОЛХОВСТР I путь 11 (208-149) приемо-отпр. | 11 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/50 | 4/50
ОКТ | ВОЛХОВСТР I путь 12 (218-155) приемо-отпр. | 12 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [27 empty] | 5/50 | 5/50
ОКТ | ВОЛХОВСТР I |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [11 empty] | 8/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР I стр. 14, 16, 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/3
ОКТ | ВОЛХОВСТР I стр. 2, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [21 empty] | 3/3
ОКТ | ВОЛХОВСТР I стр. 10, 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [18 empty] | 3/2
ОКТ | ВОЛХОВСТР I стр. 32, 34, 36 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [26 empty] | 3/3
| Итого по: ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ |  |  |  |  | 69 | 213
ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ
ОКТ | НЕЛАЗСКОЕ путь 3 (16-5) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [7 empty] | 6/500 | [11 empty] | 6/500
ОКТ | НЕЛАЗСКОЕ путь 5 (20-15) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [13 empty] | 6/500 | [11 empty] | 6/500
ОКТ | НЕЛАЗСКОЕ путь 4 (14-13) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/500
ОКТ | СУДА стр. 10, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/3
ОКТ | СУДА стр. 2, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [25 empty] | 3/2
ОКТ | СУДА стр. 13, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/3
ОКТ | СУДА стр. 15, 17, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/3
ОКТ | КОМАРИХА - СУДА путь 1 [441пк8-450пк8] | 1 | 441,8-450,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [11 empty] | 6/2 |  |  | 6/1
ОКТ | КОМАРИХА стр. 16, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/3
ОКТ | КОМАРИХА стр. 10, 2, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/3
ОКТ | КОМАРИХА стр. 13, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [21 empty] | 3/2
ОКТ | КОМАРИХА стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
ОКТ | УЙТА - КАДУЙ путь 1 [406пк4-426пк5] | 1 | 406,4-426,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/200
ОКТ | УЙТА - КАДУЙ путь 1 [406пк4-426пк5] | 1 | 406,4-426,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [8 empty] | 6/6 | [8 empty] | 6/6 | [8 empty] | 6/6
ОКТ | УЙТА путь I (Чд-Н) главный [403пк7-405пк10] | I | 403,7-405,10 | 0,2 | КРН | 1 | 16 | 16
ОКТ | СИУЧ - УЙТА путь 1 [385пк4-403пк8] | 1 | 385,4-403,8 | 18,4 | КРН | 2 | 32 |  |  |  |  | 16 |  |  | 16
ОКТ | СИУЧ путь I (Чд-Н) главный | I |  | 1,9 | КРН | 1 | 16 |  |  |  |  | 16
ОКТ | СИУЧ путь II (Ч-Нд) главный [383пк8-383пк10] | II | 383,8-383,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/300
ОКТ | ТИМОШКИНО - СИУЧ путь 1 [365пк7-366пк3] | 1 | 365,7-366,3 |  | Р | 1 | 6 | [17 empty] | 6/600
ОКТ | БАБАЕВО стр. 436, 438 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [19 empty] | 3/2
ОКТ | БАБАЕВО стр. 430 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/20
ОКТ | БАБАЕВО стр. 428 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/20
ОКТ | БАБАЕВО стр. 432 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [26 empty] | 4/20
ОКТ | БАБАЕВО путь 13 (118-310) приемо-отпр. | 13 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/500
ОКТ | БАБАЕВО путь 12 (176/178-318) приемо-отпр. | 12 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/500
ОКТ | БАБАЕВО путь 10 (110-306) приемо-отпр. | 10 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/500
ОКТ | БАБАЕВО путь 7 (122-320) приемо-отпр. | 7 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/72
ОКТ | БАБАЕВО путь 28 (186-упор) прочий | 28 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/72
ОКТ | БАБАЕВО путь 29 (188-упор) прочий | 29 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/72
ОКТ | ТЕШЕМЛЯ - БАБАЕВО путь 1 [332пк2-350пк2] | 1 | 332,2-350,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/300
ОКТ | ТЕШЕМЛЯ стр. 1, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  |  | 3/2
ОКТ | ТЕШЕМЛЯ стр. 11, 3, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/3
ОКТ | ТЕШЕМЛЯ стр. 10, 18, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/3
ОКТ | ТЕШЕМЛЯ путь I (Чд-Н) главный [330пк1-330пк2] | I | 330,1-330,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/100
ОКТ | ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ стр. 10, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [14 empty] | 3/2
ОКТ | ЗАБОРЬЕ стр. 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/3
ОКТ | ЗАБОРЬЕ стр. 3, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/3
ОКТ | ЗАБОРЬЕ путь II (Ч-Нд) главный [305пк4-305пк7] | II | 305,4-305,7 |  | Р | 1 | 6 | [14 empty] | 6/350
ОКТ | ПОДБОРОВЬЕ - ЗАБОРЬЕ путь 1 [297пк7-305пк5] | 1 | 297,7-305,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/300
ОКТ | ПОДБОРОВЬЕ стр. 3, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [20 empty] | 3/2
ОКТ | ПОДБОРОВЬЕ стр. 10, 14, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/3
ОКТ | ПОДБОРОВЬЕ стр. 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
ОКТ | ПОДБОРОВЬЕ путь I (Чд-Н) главный [294пк10-295пк3] | I | 294,10-295,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/400
ОКТ | ЕФИМОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [275пк7-276пк0] ЕФИМОВСКАЯ - ПОДБОРОВЬЕ путь 1 [276пк0-292пк10] | 1, I | 275,7-276,0 276,0-292,10 | 17,5 | ППВ пути | 4 | 28 | 7/4375 |  |  |  | 7/4375 |  |  | 7/4375 |  |  |  | 7/4375
ОКТ | КОЛИ путь II (Ч-НД) главный [262пк8-263пк1] ПИКАЛЕВО II путь II (Ч-НД) главный [246пк1-246пк2] ПИКАЛЕВО II - КОЛИ путь 2 [246пк2-262пк8] | 2, II | 246,1-246,2 246,2-262,8 262,8-263,1 | 17,1 | ППВ пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/5000
ОКТ | ПИКАЛЕВО II стр. 4, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [21 empty] | 3/2
ОКТ | ПИКАЛЕВО II стр. 1, 11, 13 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/3
ОКТ | ПИКАЛЕВО II стр. 5, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [26 empty] | 3/2
ОКТ | БОЛЬШОЙ ДВОР путь II (Ч-НД) главный [225пк4-225пк8] ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 2 [213пк1-225пк4] | 2, II | 213,1-225,4 225,4-225,8 | 12,8 | ППВ пути | 2 | 12 | 6/3300 |  |  |  | 6/3400
ОКТ | БОЛЬШОЙ ДВОР стр. 4, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/2
ОКТ | БОЛЬШОЙ ДВОР стр. 10, 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [19 empty] | 3/2
ОКТ | ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 2 [215пк6-215пк6] | 2 | 215,6-215,6 |  | ИССО | 10 | 30 |  |  |  |  | 3/2 |  | 3/2 |  |  |  |  | 3/2 |  | 3/2 |  |  |  | 3/2 | 3/2 |  | 3/2 |  |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2
| Итого по: ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 71 | 368
ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ
ОКТ | ЯНИСЪЯРВИ - ЛЯСКЕЛЯ путь I [6пк8-6пк8] | I | 6,8-6,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1,2
ОКТ | ЯНИСЪЯРВИ - ЛЯСКЕЛЯ путь I [10пк9-10пк9] | I | 10,9-10,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1,2
ОКТ | ЯНИСЪЯРВИ - ЛЯСКЕЛЯ путь I [12пк9-12пк9] | I | 12,9-12,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
ОКТ | ПИТКЯРАНТА - САЛМИ путь I [85пк2-85пк2] | I | 85,2-85,2 |  | ИССО | 1 | 4 | [12 empty] | 4/24
ОКТ | ТОКАРИ - ЛАДВА путь I [316пк6-343пк7] | I | 316,6-343,7 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/200 | [19 empty] | 4/200
ОКТ | ТОКАРИ - ЛАДВА путь II [316пк6-343пк7] | II | 316,6-343,7 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/200 | [23 empty] | 4/200
ОКТ | ТОКАРИ путь I (ЧД-Н) главный [314пк8-314пк8] | I | 314,8-314,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2
ОКТ | СВИРЬ - ТОКАРИ путь I [290пк5-314пк3] | I | 290,5-314,3 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/200 | [27 empty] | 4/200
ОКТ | СВИРЬ - ТОКАРИ путь II [290пк5-314пк4] | II | 290,5-314,4 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/200 | [21 empty] | 4/200
ОКТ | СВИРЬ путь I (Ч-Н) главный [285пк1-290пк5] путь II (2-НД) главный [285пк7-290пк5] путь 10 (58-33) приемо-отпр. путь 11 (38-21) приемо-отпр. путь 12 (54-25) приемо-отпр. путь 12-14 (12-14) съезд_глав. путь 13 (56-81) приемо-отпр. путь 1-3 (1-3) съезд_глав. путь 15-13 (15-13) съезд пр-отп путь 16-18 (... (см. карточку) | 10, 11, 12, 12-14, 13, 1-3, 15-13, 16-18, 17-19, 24-26, 3, 30-32, 37-39, 44-46, 5, 5-7, 59-57, 6, 61-63, 67-69, 7, 8, 9, 9-11, 91-93, 97-99, I, II | 285,1-290,5 285,7-290,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/134
ОКТ | ПОДПОРОЖЬЕ путь I (ЧД-Н) главный [279пк7-281пк2] ЯНДЕБА путь I (ЧД-Н) главный [272пк1-272пк4] ЯНДЕБА - ПОДПОРОЖЬЕ путь I [272пк4-279пк7] | I | 272,1-272,4 272,4-279,7 279,7-281,2 | 9 | РС | 5 | 60 |  |  |  | 12/1800 | 12/1800 | 12/1800 | 12/1800 | 12/1821
ОКТ | ЯНДЕБА путь I (ЧД-Н) главный [270пк6-272пк4] путь II (Ч-НД) главный [270пк6-272пк4] путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (8-7) приемо-отпр. ПОСТ ЭЦ(271,4) | 2/4, 3, 3-1, 4, I, II | 270,6-272,4 |  | ТО СЦБ | 2 | 3 | [13 empty] | 1,5/34 | [13 empty] | 1,5/34
ОКТ | ЯНЕГА стр. 5, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2
ОКТ | ЛОДЕЙН ПОЛЕ - ЯНЕГА путь II [244пк7-251пк8] | II | 244,7-251,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/25 |  |  |  | 4/25 |  | 4/25 |  |  |  | 4/25
ОКТ | ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I (Н-ЧД) главный [242пк3-244пк7] | I | 242,3-244,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 20 | 5/200 |  |  |  | 5/200 |  |  |  | 5/200 |  |  |  | 5/200
ОКТ | ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь II (Ч-НД) главный [242пк2-244пк7] | II | 242,2-244,7 | 1 | Тек. сод. пути | 4 | 20 | [19 empty] | 5/250 |  |  | 5/250 |  |  | 5/250 |  |  |  | 5/250
ОКТ | ЗАОСТРОВЬЕ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I [225пк9-242пк3] | I | 225,9-242,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/25
| Итого по: ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 35 | 180,5
ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ
ОКТ | ГАМЗИНО - НЕБОЛЧИ путь I [59пк6-100пк8] | I | 59,6-100,8 |  | Тек. сод. пути | 10 | 58,3 | [17 empty] | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8
ОКТ | ПОДДУБЬЕ - КОТОВО путь I [6пк3-19пк9] | I | 6,3-19,9 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
ОКТ | ОКУЛОВКА - ПОДДУБЬЕ путь I [1пк5-4пк6] | I | 1,5-4,6 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
ОКТ | РЗД 251 КМ стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
ОКТ | ЧАГОДА - ОГАРЕВО путь I [47пк0-57пк7] | I | 47,0-57,7 |  | Тек. сод. пути | 20 | 100 |  |  |  | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5
ОКТ | ПРИДАНИХА - САНДОВО путь I [338пк3-356пк5] | I | 338,3-356,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/2
ОКТ | САНДОВО - ДЫНИНО путь I [358пк3-372пк3] | I | 358,3-372,3 | 0,5 | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  |  |  | 6/150 | [6 empty] | 6/150 | [6 empty] | 6/100 | [6 empty] | 6/100
ОКТ | САНДОВО - ДЫНИНО путь I [358пк3-372пк3] | I | 358,3-372,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [17 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
ОКТ | ДЫНИНО - ОВИНИЩЕ II путь I [374пк0-393пк0] | I | 374,0-393,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [17 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
ОКТ | ОВИНИЩЕ II - ВЕСЬЕГОНСК путь I [360пк2-360пк2] | I | 360,2-360,2 |  | ИССО | 2 | 10 | [10 empty] | 5/15 | [6 empty] | 5/15
ОКТ | ОВИНИЩЕ II - ОВИНИЩЕ I путь I [393пк6-397пк3] | I | 393,6-397,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [17 empty] | 5/1
ОКТ | ОСТОЛОПОВО - ОВИНИЩЕ I путь 1 [313пк3-327пк7] | 1 | 313,3-327,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  |  | 6/2 | [13 empty] | 6/2
ОКТ | КРАСНЫЙ ХОЛМ - ОСТОЛОПОВО путь 1 [295пк0-311пк9] | 1 | 295,0-311,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [10 empty] | 6/170 |  |  | 6/170 |  |  |  | 6/160
ОКТ | КРАСНЫЙ ХОЛМ - ОСТОЛОПОВО путь 1 [295пк0-311пк9] | 1 | 295,0-311,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [17 empty] | 6/2 |  |  | 6/2
ОКТ | ДОР - КРАСНЫЙ ХОЛМ путь 1 [278пк0-292пк7] | 1 | 278,0-292,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  |  |  | 6/2 | [6 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
ОКТ | ДОР - КРАСНЫЙ ХОЛМ путь 1 [278пк0-292пк7] | 1 | 278,0-292,7 | 0,7 | Тек. сод. пути | 5 | 30 |  |  |  | 6/150 |  |  |  | 6/150 |  |  | 6/150 |  |  |  | 6/150 |  |  | 6/150
ОКТ | СОНКОВО - ДОР путь 1 [263пк5-276пк2] | 1 | 263,5-276,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/2
ОКТ | ЗОЛОТКОВО - СОНКОВО путь 1 [251пк10-260пк4] | 1 | 251,10-260,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/347
ОКТ | КЕСОВА ГОРА - ЗОЛОТКОВО путь 1 [238пк3-248пк8] | 1 | 238,3-248,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/15
ОКТ | КЕСОВА ГОРА - ЗОЛОТКОВО путь 1 [238пк3-248пк8] | 1 | 238,3-248,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/15
ОКТ | МЮД - КЕСОВА ГОРА путь 1 [225пк6-236пк1] | 1 | 225,6-236,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2
ОКТ | КАШИН - МЮД путь 1 [206пк7-223пк7] | 1 | 206,7-223,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/2
ОКТ | КАШИН - МЮД путь 1 [206пк7-223пк7] | 1 | 206,7-223,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ОКТ | КАЛЯЗИН ПОСТ - КАШИН путь 1 [187пк9-204пк8] | 1 | 187,9-204,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | КАЛЯЗИН стр. 1, 10, 15 |  |  |  | Пр | 2 | 11,8 | [5 empty] | 5,9/1 | [13 empty] | 5,9/1
ОКТ | СКНЯТИНО - КАЛЯЗИН ПОСТ путь 1 [163пк8-180пк8] | 1 | 163,8-180,8 |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 | [9 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | БЕЛЫЙ ГОРОД - СКНЯТИНО путь 1 [146пк3-162пк0] | 1 | 146,3-162,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/15
ОКТ | САВЕЛОВО - БЕЛЫЙ ГОРОД путь 1 [130пк8-144пк2] | 1 | 130,8-144,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/15
| Итого по: ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ |  |  |  |  | 103 | 509,1
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:31 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Сентябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Октябрьская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09
ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ
ОКТ | КРЮКОВО путь 9Б (40-66) приемо-отпр. не задано(9 путь ) | 9Б |  | 0,1 | Строит. | 10 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ОКТ | КРЮКОВО не задано(71 путь ) |  |  |  | Строит. | 30 | 240 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1
ОКТ | КРЮКОВО путь 9Б (40-66) приемо-отпр. | 9Б |  |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | КРЮКОВО путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] | III | 610,2-614,2 | 1,1 | ЦУКС | 11 | 88 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 8/200 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
ОКТ | КРЮКОВО не задано(14Т) |  |  | 0,6 | ЦУКС | 10 | 80 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 8/150 |  |  |  | 8 | 8
ОКТ | КРЮКОВО путь 12 (57-упор) приемо-отпр. | 12 |  | 0,6 | ЦУКС | 3 | 36 | [11 empty] | 12 |  |  | 12 | [9 empty] | 12
ОКТ | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] | I, II, III, IV | 609,9-614,2 609,9-614,5 610,2-614,2 612,5-614,5 | 10 | Строит. | 22 | 44 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0
ОКТ | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] ПИТ.УСТР(УБП) (нов. строит.) путь(5,7,9 глухое окно) | I, II, III, IV | 609,9-614,2 609,9-614,5 610,2-614,2 612,5-614,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
ОКТ | КРЮКОВО (нов. строит.) путь(71 п) |  |  |  | Строит. | 30 | 360 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1
ОКТ | КРЮКОВО путь VII (213-2/2C) главный [611пк8-616пк9] | VII | 611,8-616,9 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | КРЮКОВО стр. 11/11С |  |  |  | Ксп | 6 | 36 |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6/0,5 | 6
ОКТ | КРЮКОВО стр. 13/13С |  |  |  | Ксп | 6 | 36 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 | 6 | 6/0,5
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] | I | 614,2-617,7 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] | I | 614,2-617,7 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] путь II [614пк5-618пк4] путь III [614пк2-617пк7] путь IV [614пк5-617пк7] | I, II, III, IV | 614,2-617,7 614,5-617,7 614,5-618,4 | 5 | Строит. | 22 | 44 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь II [614пк5-618пк4] | II | 614,5-618,4 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] | I | 617,7-622,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/1 | 3/1
ОКТ | СХОДНЯ путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] | II | 618,4-622,8 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [9 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | СХОДНЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] | III | 617,7-622,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/2
ОКТ | СХОДНЯ путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | IV | 617,7-622,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [17 empty] | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2
ОКТ | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | I, II, III, IV | 617,7-622,2 617,7-622,8 618,4-622,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [9 empty] | 1/25
ОКТ | СХОДНЯ путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] | II | 618,4-622,8 | 5 | Строит. | 15 | 45 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
ОКТ | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] | I | 617,7-622,2 | 5 | Строит. | 15 | 45 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
ОКТ | СХОДНЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | III, IV | 617,7-622,8 | 5 | Строит. | 15 | 45 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | I, II, III, IV | 617,7-622,2 617,7-622,8 618,4-622,8 | 5 | Строит. | 15 | 15 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
ОКТ | СХОДНЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] стр. 4/4с, 6/6с | III | 617,7-622,8 |  | ППРС | 1 | 3 | [21 empty] | 3/2
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь III [622пк8-630пк0] | III | 622,8-630,0 |  | Тек. сод. пути | 10 | 30 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [14 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/2
ОКТ | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] путь II [633пк4-635пк2] путь III [633пк4-635пк4] путь IV [633пк4-635пк3] | I, II, III, IV | 630,0-632,9 630,0-633,4 630,1-633,4 632,9-635,4 633,4-635,2 633,4-635,3 633,4-635,4 | 50 | Строит. | 22 | 44 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1
ОКТ | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630,0-632,9 630,0-633,4 630,1-633,4 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | ХИМКИ путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] | III | 630,0-633,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [24 empty] | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2
ОКТ | ХИМКИ путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | IV | 630,1-633,4 |  | Тек. сод. пути | 7 | 21 | [17 empty] | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630,0-632,9 630,0-633,4 630,1-633,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [16 empty] | 1/25
ОКТ | ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] | I | 632,9-635,4 | 2,3 | ЦУКС | 9 | 72 |  | 8 | [6 empty] | 8 |  | 8/800 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
ОКТ | ХИМКИ - ХОВРИНО путь III [633пк4-635пк4] | III | 633,4-635,4 | 1,9 | ЦУКС | 7 | 56 | [12 empty] | 8 |  | 8/900 | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 8
ОКТ | ХИМКИ - ХОВРИНО путь II [633пк4-635пк2] | II | 633,4-635,2 | 1,2 | ЦУКС | 13 | 78 | 6/100 |  | 6/100 |  | 6/100 |  |  |  | 6/100 |  | 6/100 |  |  |  | 6/100 |  | 6/100 |  | 6/100 |  | 6/61 | 6/100 |  | 6/100 |  | 6/100 |  |  |  | 6/100
ОКТ | ХОВРИНО не задано(парк СО-1) |  |  | 2,6 | ЦУКС | 11 | 88 | 8 |  |  | 8/900 |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8
ОКТ | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [639пк6-639пк6] | I | 639,6-639,6 |  | ИССО | 2 | 8 |  | 4/8 |  | 4/8
ОКТ | ХОВРИНО путь IV (4Н-4Ч) главный [639пк6-639пк6] | IV | 639,6-639,6 |  | ИССО | 2 | 8 | [22 empty] | 4/8 |  | 4/8
ОКТ | ХОВРИНО путь III (3 Н-3 Ч) главный [639пк6-639пк6] | III | 639,6-639,6 |  | ИССО | 2 | 8 | [8 empty] | 4/8 |  | 4/8
ОКТ | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [639пк6-639пк6] | I | 639,6-639,6 |  | ИССО | 2 | 8 | [15 empty] | 4/8 |  | 4/8
ОКТ | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] | I, II, III, IV | 635,2-640,0 635,3-640,0 635,4-639,7 635,4-640,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [9 empty] | 1
ОКТ | ХОВРИНО путь 2с (69-119) соединит. стр. 69 | 2с |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | 3/1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] | I | 639,7-644,7 | 1,2 | ЦУКС | 6 | 48 |  | 8 | [15 empty] | 8/400 | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 8
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640,0-645,3 | 1,5 | ЦУКС | 9 | 72 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | [10 empty] | 8/540 | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640,0-645,2 | 1,3 | ЦУКС | 7 | 56 |  |  |  | 8 | [9 empty] | 8/500 | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640,0-645,2 | 1,4 | ЦУКС | 9 | 72 |  |  | 8 |  |  |  | 8/440 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь III [640пк0-645пк2] | I, III | 639,7-644,7 640,0-645,2 | 1,3 | Строит. | 16 | 32 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | [7 empty] | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | [7 empty] | 2/0 | 2/0
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] путь IV [640пк0-645пк2] | II, IV | 640,0-645,2 640,0-645,3 | 1,3 | Строит. | 15 | 60 | [7 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | [7 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] | I | 639,7-644,7 | 6 | Строит. | 5 | 15 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640,0-645,3 | 6 | Строит. | 5 | 15 | [7 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640,0-645,2 | 6 | Строит. | 5 | 15 | [14 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640,0-645,2 | 6 | Строит. | 5 | 15 | [21 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639,7-644,7 640,0-645,2 640,0-645,3 | 1,8 | Строит. | 1 | 1 | [13 empty] | 1/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639,7-644,7 640,0-645,2 640,0-645,3 | 1,8 | Строит. | 3 | 3 | [5 empty] | 1/0 | 1/0 | [5 empty] | 1/0
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] | I | 639,7-644,7 | 1,2 | ЦУКС | 5 | 60 | [14 empty] | 12/250 |  | 12/250 |  | 12/250 |  | 12/250 | 12/250
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640,0-645,3 | 1,5 | ЦУКС | 5 | 40 | [23 empty] | 8/308 | 8/308 |  | 8/308 | 8/308 |  | 8/308
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | III, IV | 645,2-648,1 645,2-648,2 | 24,6 | Строит. | 20 | 40 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | I, II, III, IV | 644,7-646,5 645,2-648,1 645,2-648,2 645,3-645,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [16 empty] | 1/25
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь I (IH-19) главный [649пк3-650пк3] путь II (IIH-14) главный [649пк3-650пк3] МОСКВА-Т-ОКТ - МОСКВА-П-ОКТ путь I [646пк5-649пк3] путь II [645пк9-649пк3] | I, II | 645,9-649,3 646,5-649,3 649,3-650,3 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь III (IIIH-Ч7) главный [649пк3-649пк10] путь IV (IVН-30/28) главный [649пк3-650пк0] путь 11д (270-105) деповской путь 12д (106-упор) деповской путь 13д (170-108) деповской путь 14д (107-упор) деповской путь 15д (104-ворот) деповской путь 21 (240-82) деповской путь 22 (89-282) деповс... (см. карточку) | 11д, 12д, 13д, 14д, 15д, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 42, 43, 44, 45, 46, 46т, 47, 47с, III, IV | 648,1-649,3 648,2-649,3 649,3-649,10 649,3-650,0 | 50 | Строит. | 20 | 60 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь 41 (204-240) вытяжной | 41 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь III (IIIH-Ч7) главный [649пк3-649пк10] стр. 32 | III | 649,3-649,10 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 | [14 empty] | 3/1 | 3/1
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь IV (IVН-30/28) главный [649пк3-650пк0] стр. 34 | IV | 649,3-650,0 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 | [17 empty] | 3/1 | 3/1
| Итого по: ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 862 | 3836
ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ
ОКТ | СПИРОВО путь I (Н-ЧД) главный [397пк8-400пк2] стр. 1/1С, 16/16С, 4/4С, 7/7С | I | 397,8-400,2 |  | ППРС | 2 | 6 | [10 empty] | 3/2 | [5 empty] | 3/2
ОКТ | СПИРОВО путь II (НД-Ч) главный [397пк9-400пк2] стр. 17/17с, 18/18С, 22/22С, 2/2С, 3/3С, 5/5С | II | 397,9-400,2 |  | ППРС | 2 | 6 | [11 empty] | 3/2 | [5 empty] | 3/2
ОКТ | СПИРОВО путь I (Н-ЧД) главный [397пк8-400пк2] | I | 397,8-400,2 |  | Тек. сод. пути | 9 | 27 | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4
ОКТ | КАЛАШНИКОВО путь I (Н-ЧД) главный [417пк5-421пк4] КАЛАШНИКОВО - ЛИХОСЛАВЛЬ путь I [421пк4-436пк4] | I | 417,5-421,4 421,4-436,4 | 10,1 | ППВ пути | 5 | 15 |  |  |  | 3/1700 | 3/2000 |  |  | 3/1600 | 3/1500 | 3/2000
ОКТ | ЛИХОСЛАВЛЬ - ТЕРЕШКИНО путь 1 [16пк4-16пк7] | 1 | 16,4-16,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [8 empty] | 5/300
ОКТ | ТЕРЕШКИНО - ТОРЖОК путь 1 [26пк6-26пк9] | 1 | 26,6-26,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/200 |  | 4/200
ОКТ | ТЕРЕШКИНО - ТОРЖОК путь 1 [27пк1-27пк5] | 1 | 27,1-27,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/250 |  | 4/250
ОКТ | ТЕРЕШКИНО - ТОРЖОК путь 1 [27пк7-27пк10] | 1 | 27,7-27,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/200 |  |  |  |  | 4/200
ОКТ | ДОРОШИХА - ДОРОНИНСКАЯ путь I [1пк9-9пк8] | I | 1,9-9,8 |  | Тек. сод. пути | 8 | 40 |  |  | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 |  | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 |  | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 |  | 5/5 |  |  |  |  | 5/5
ОКТ | ДОРОШИХА путь I (Н-ЧД) главный [477пк7-480пк0] путь II (НД-Ч) главный [477пк9-480пк5] | I, II | 477,7-480,0 477,9-480,5 |  | ТО СЦБ | 2 | 4 |  |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ДОРОШИХА путь I (Н-ЧД) главный [477пк7-480пк0] стр. 2/2С | I | 477,7-480,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [17 empty] | 3/20
ОКТ | ДОРОШИХА путь II (НД-Ч) главный [477пк9-480пк5] стр. 8/8С | II | 477,9-480,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [23 empty] | 3/20
ОКТ | ТВЕРЬ путь 37 (136-упор) приемо-отпр. | 37 |  |  | Строит. | 1 | 5880 | 5880/1
ОКТ | ТВЕРЬ путь I (Н-ЧД) главный [480пк9-485пк6] ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [485пк6-516пк1] | I | 480,9-485,6 485,6-516,1 | 9,5 | ППВ пути | 9 | 27 | [11 empty] | 3/1000 |  |  | 3/1100 | 3/1100 | 3/1100 | 3/1100 | 3/1100 |  |  | 3/1000 | 3/1000 | 3/1000
ОКТ | ТВЕРЬ путь I (Н-ЧД) главный [480пк9-485пк6] путь II (НД-Ч) главный [481пк0-485пк6] | I, II | 480,9-485,6 481,0-485,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 |  |  | 1/1 | [13 empty] | 1/1
ОКТ | ТВЕРЬ путь I (Н-ЧД) главный [480пк9-485пк6] стр. 150, 202, 208 | I | 480,9-485,6 |  | ППРС | 1 | 3 |  | 3/1
ОКТ | ТВЕРЬ путь I (Н-ЧД) главный [480пк9-485пк6] стр. 18, 26, 44, 50, 6 | I | 480,9-485,6 |  | ППРС | 5 | 15 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1
ОКТ | ТВЕРЬ путь 25д (321-319) деповской | 25д |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 |  | 3/20 | 3/20 | 3/20 | 3/20 |  |  | 3/20
ОКТ | ТВЕРЬ путь 21обх (324-26) приемо-отпр. | 21обх |  |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [8 empty] | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20 |  |  | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20
ОКТ | ТВЕРЬ путь 1д (224-54) деповской | 1д |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 60 | [21 empty] | 12/20 | 12/20 | 12/20 | 12/20 |  |  |  | 12/20
ОКТ | ТВЕРЬ путь Мв (123-ст.р.р.829) подъездной | Мв |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/50 | [13 empty] | 3/50
ОКТ | ТВЕРЬ путь 1 (829-гр. п.п.) подъездной | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/20
ОКТ | ТВЕРЬ путь 4 (гр п.п.-упор) подъездной | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/20 |  |  |  | 3/20
ОКТ | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [485пк6-516пк1] | I | 485,6-516,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [7 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [485пк6-516пк1] | II | 485,6-516,1 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 |  |  | 3/2 |  |  |  |  | 3/2 | 3/2 | [8 empty] | 3/2 | [5 empty] | 3/2 | [5 empty] | 3/2
ОКТ | РЕДКИНО путь I (Н-ЧД) главный [516пк1-519пк6] РЕДКИНО - ЗАВИДОВО путь I [519пк6-530пк8] | I | 516,1-519,6 519,6-530,8 | 4,6 | ППВ пути | 4 | 12 | [21 empty] | 3/1150 |  |  | 3/1150 |  |  |  | 3/1150 | 3/1150
ОКТ | РЕДКИНО путь I (Н-ЧД) главный [516пк1-519пк6] путь II (НД-Ч) главный [516пк1-519пк6] | I, II | 516,1-519,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [9 empty] | 1/15
ОКТ | РЕДКИНО путь 12 (31-10) погр.-выгр. | 12 |  |  | Тек. сод. пути | 7 | 84 | [7 empty] | 12/20 | 12/20 | 12/20 | 12/20 | 12/20 |  |  | 12/20 | 12/20
ОКТ | ЗАВИДОВО путь I (Н-ЧД) главный [530пк8-533пк6] стр. 13/13С | I | 530,8-533,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1
ОКТ | ЗАВИДОВО путь II (НД-Ч) главный [531пк0-533пк6] стр. 10/10С | II | 531,0-533,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  | 3/1
ОКТ | ЗАВИДОВО путь I (Н-ЧД) главный [530пк8-533пк6] путь II (НД-Ч) главный [531пк0-533пк6] | I, II | 530,8-533,6 531,0-533,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [9 empty] | 1/10
ОКТ | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [3пк2-17пк1] | I | 3,2-17,1 |  | Тек. сод. пути | 22 | 66 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/6
ОКТ | РЕШЕТНИКОВО путь I (ПЧ-3-ЧД) главный [544пк0-547пк3] путь II (ПЧ-3-Ч) главный [544пк0-547пк3] | I, II | 544,0-547,3 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [9 empty] | 1/11 | [13 empty] | 1/11
ОКТ | РЕШЕТНИКОВО - КЛИН путь I [547пк4-559пк10] | I | 547,4-559,10 | 12,7 | ППВ пути | 5 | 15 | 3/2200 | 3/2200 | 3/2200 | 3/2200 | 3/2200
ОКТ | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [560пк2-563пк0] стр. 3, 7 | I | 560,2-563,0 |  | ППРС | 1 | 3 | [8 empty] | 3/2
ОКТ | КЛИН путь II (НД-Ч) главный [560пк2-563пк0] стр. 1, 11, 85 | II | 560,2-563,0 |  | ППРС | 1 | 3 | [9 empty] | 3/3
ОКТ | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [560пк2-563пк0] путь II (НД-Ч) главный [560пк2-563пк0] | I, II | 560,2-563,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [9 empty] | 1/15
ОКТ | КЛИН путь II (НД-Ч) главный [560пк2-563пк0] стр. 1 | II | 560,2-563,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | 3/1
ОКТ | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [560пк2-563пк0] стр. 3 | I | 560,2-563,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  | 3/1
ОКТ | ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [584пк3-588пк6] стр. 12/12С, 4/4С, 6/6С | I | 584,3-588,6 |  | ППРС | 1 | 3 | [11 empty] | 3/3
ОКТ | ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [584пк3-588пк6] путь II (НД-Ч) главный [584пк3-588пк6] | I, II | 584,3-588,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [9 empty] | 1/15
ОКТ | ПОВАРОВО I путь I (Н-ЧД) главный [598пк1-602пк2] путь II (НД-Ч) главный [598пк4-603пк5] | I, II | 598,1-602,2 598,4-603,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [9 empty] | 1/10
ОКТ | ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I | 602,2-609,9 | 20 | Строит. | 22 | 66 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь II [603пк5-609пк9] | II | 603,5-609,9 | 25 | Строит. | 22 | 66 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2
ОКТ | ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I | 602,2-609,9 | 6,7 | ППВ пути | 3 | 9 | [9 empty] | 3/2200 | 3/2200 | 3/2300
| Итого по: ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ |  |  |  |  | 186 | 6555
ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ
ОКТ | УГЛОВКА - БОРОВИЧИ путь I [2пк0-28пк7] | I | 2,0-28,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 22 | 88 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |  |  | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |  |  | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |  |  | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |  |  | 4/5 | 4/5
ОКТ | АЛЕШИНКА путь I (Н-ЧД) главный [295пк6-296пк4] УГЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [268пк5-271пк6] УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь I [271пк6-295пк6] | I | 268,5-271,6 271,6-295,6 295,6-296,4 | 27,5 | КРН | 1 | 720 | [15 empty] | 720/27522
ОКТ | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь I [271пк6-295пк6] | I | 271,6-295,6 | 15,6 | Тек. сод. пути | 6 | 36 | 6/1600 | 6/800 | 6/800 | 6/1600 | 6/1200 |  |  | 6/1600
ОКТ | АЛЕШИНКА - БЕРЕЗАЙКА путь I [298пк6-304пк6] | I | 298,6-304,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/1
ОКТ | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь I [307пк6-319пк2] | I | 307,6-319,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/1
ОКТ | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь II [307пк6-319пк1] | II | 307,6-319,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1
ОКТ | БОЛОГОЕ-МОСК путь вV (М103/101-5Н) главный [1пк0-2пк3] путь V (М101/103-5Ч) главный [1пк0-3пк7] путь 12 (502-упор) деповской путь 13 (63-175) приемо-отпр. путь 21 (165-ст.р.р.120) приемо-отпр. путь 22 (167-126) приемо-отпр. путь 23 (145-122) приемо-отпр. путь 24 (169-130) приемо-отпр. путь 25 (143-1... (см. карточку) | 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 6, 7, 74, 75, 76, 8, 82, 83, 84, 85, 86, 9, V, вV | 1,0-2,3 1,0-3,7 |  | Тек. сод. пути | 22 | 66 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  | 3/15 | 3/15
ОКТ | БОЛОГОЕ-МОСК - БУШЕВЕЦ путь I [323пк4-325пк5] | I | 323,4-325,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/1
ОКТ | БОЛОГОЕ-МОСК - БУШЕВЕЦ путь II [323пк3-325пк5] | II | 323,3-325,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/1
ОКТ | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [328пк5-344пк7] | II | 328,5-344,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4
ОКТ | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [328пк5-344пк7] | II | 328,5-344,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1
ОКТ | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [328пк5-344пк7] | II | 328,5-344,7 |  | Р | 3 | 9 | [7 empty] | 3/800 | 3/800 | 3/800
ОКТ | АКАДЕМИЧЕСК путь II (НД-Ч) главный [345пк3-347пк4] АКАДЕМИЧЕСК - ЛЕОНТЬЕВО путь II [347пк5-354пк10] ЛЕОНТЬЕВО путь II (НД-Ч) главный [355пк1-358пк10] | II | 345,3-347,4 347,5-354,10 355,1-358,10 | 12,5 | ППВ пути | 5 | 15 | [8 empty] | 3/2500 | 3/2500 | 3/2500 |  |  |  | 3/2500 | 3/2500
ОКТ | АКАДЕМИЧЕСК путь II (НД-Ч) главный [344пк7-347пк5] | II | 344,7-347,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | [15 empty] | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4
ОКТ | АКАДЕМИЧЕСК путь I (Н-ЧД) главный [344пк7-347пк5] стр. 10/10C, 3/3C, 6/6C | I | 344,7-347,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1
ОКТ | АКАДЕМИЧЕСК - ЛЕОНТЬЕВО путь I [347пк5-355пк0] | I | 347,5-355,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/1
ОКТ | АКАДЕМИЧЕСК - ЛЕОНТЬЕВО путь II [347пк5-355пк0] | II | 347,5-355,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1
ОКТ | ЛЕОНТЬЕВО - ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь I [358пк0-360пк7] | I | 358,0-360,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1
ОКТ | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь I (Н-ЧД) главный [360пк7-367пк1] стр. 105/105С, 11/11С, 2/2С | I | 360,7-367,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  | 3/1
ОКТ | ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК путь II (НД-Ч) главный [363пк6-367пк1] стр. 3/3С | II | 363,6-367,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1
ОКТ | ЕЛИЗАРОВКА путь I (Н-ЧД) главный [370пк1-372пк0] путь II (НД-Ч) главный [370пк1-372пк0] | I, II | 370,1-372,0 |  | ТО СЦБ | 2 | 4 | [9 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ЕЛИЗАРОВКА - ОСЕЧЕНКА путь I [372пк8-379пк8] ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [379пк8-379пк10] | I | 372,8-379,8 379,8-379,10 | 7,3 | ППВ пути | 3 | 9 | [21 empty] | 3/2500 | 3/2400 | 3/2400
ОКТ | ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [379пк8-382пк2] путь II (НД-Ч) главный [379пк8-382пк2] | I, II | 379,8-382,2 |  | ТО СЦБ | 2 | 4 |  |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
| Итого по: ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ |  |  |  |  | 87 | 1014
ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ
ОКТ | СОНКОВО путь V (свНС-40) главный [260пк4-263пк5] путь III (ст.р.р.17-ПЧ-30) главный [261пк4-263пк1] путь IV (свНР-свЧБ) главный [104пк6-108пк2] | III, IV, V | 104,6-108,2 260,4-263,5 261,4-263,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/30
ОКТ | СОНКОВО - ПОДОБИНО путь 1 [108пк2-121пк4] | 1 | 108,2-121,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/20 |  |  | 4/20
ОКТ | ПОДОБИНО путь I (Н-Ч) главный [121пк4-123пк1] | I | 121,4-123,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/30
ОКТ | ПОДОБИНО - БЕЖЕЦК путь 1 [123пк1-133пк8] | 1 | 123,1-133,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ОКТ | БЕЖЕЦК путь 4 (82-26) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(4П) | 4 |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ОКТ | БЕЖЕЦК - ШИШКОВО путь 1 [137пк1-148пк3] | 1 | 137,1-148,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2
ОКТ | БЕЖЕЦК - ШИШКОВО путь 1 [137пк1-148пк3] | 1 | 137,1-148,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7 | [9 empty] | 3/15 | [13 empty] | 4/15
ОКТ | ШИШКОВО - ВИКТОРОВО путь 1 [157пк1-157пк10] | 1 | 157,1-157,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1000
ОКТ | ШИШКОВО - ВИКТОРОВО путь 1 [150пк1-158пк2] | 1 | 150,1-158,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/15
ОКТ | ШИШКОВО - ВИКТОРОВО путь 1 [150пк1-158пк2] | 1 | 150,1-158,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/15
ОКТ | ВИКТОРОВО - СИДОРКОВО путь 1 [160пк1-173пк9] | 1 | 160,1-173,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/15
ОКТ | СИДОРКОВО - МАКСАТИХА путь 1 [175пк8-185пк4] | 1 | 175,8-185,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/200
ОКТ | СИДОРКОВО - МАКСАТИХА путь 1 [175пк8-185пк4] | 1 | 175,8-185,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/15
ОКТ | МАЛЫШЕВО - БРУСОВО путь 1 [202пк4-213пк0] | 1 | 202,4-213,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/20 | [5 empty] | 4/20
ОКТ | МАЛЫШЕВО - БРУСОВО путь 1 [202пк4-213пк0] | 1 | 202,4-213,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [23 empty] | 3/150
ОКТ | БРУСОВО - ЕРЕМКОВО путь 1 [215пк1-222пк0] | 1 | 215,1-222,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/13 | [6 empty] | 4/13
ОКТ | ЕРЕМКОВО - УДОМЛЯ путь 1 [223пк9-237пк6] | 1 | 223,9-237,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [7 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | УДОМЛЯ - ПАНЫШИНО путь 1 [239пк7-245пк0] | 1 | 239,7-245,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
| Итого по: ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ |  |  |  |  | 33 | 124
ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ
ОКТ | ШАХОВСКАЯ - МУРИКОВО путь 1 [156пк0-161пк3] | 1 | 156,0-161,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2
ОКТ | МУРИКОВО стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [28 empty] | 10,5/1
ОКТ | ОБОВРАЖЬЕ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [24 empty] | 10,5/1
ОКТ | ОБОВРАЖЬЕ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 2 | 16,5 | [21 empty] | 10,5/1 |  |  |  | 6
ОКТ | ОБОВРАЖЬЕ - ПОГОРЕЛ ГОР путь 1 [185пк7-194пк0] | 1 | 185,7-194,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
ОКТ | ПОГОРЕЛ ГОР - КУРКОВО путь 1 [201пк4-201пк7] | 1 | 201,4-201,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/200 |  | 4/200
ОКТ | ПОГОРЕЛ ГОР - КУРКОВО путь 1 [195пк9-201пк7] | 1 | 195,9-201,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2
ОКТ | КУРКОВО - БАРТЕНЕВО путь 1 [207пк6-208пк3] | 1 | 207,6-208,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/300
ОКТ | КУРКОВО - БАРТЕНЕВО путь 1 [203пк3-209пк9] | 1 | 203,3-209,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
ОКТ | БАРТЕНЕВО путь I (Н-Ч) главный [209пк9-211пк7] | I | 209,9-211,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2
ОКТ | БАРТЕНЕВО - ЗУБЦОВ путь 1 [211пк7-218пк5] | 1 | 211,7-218,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2
ОКТ | ЗУБЦОВ - АРИСТОВО путь 1 [222пк5-223пк10] | 1 | 222,5-223,10 | 1,5 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [7 empty] | 4/300 |  | 4/300 |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  | 4/300
ОКТ | ЗУБЦОВ - АРИСТОВО путь 1 [220пк2-226пк0] | 1 | 220,2-226,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/2 | [20 empty] | 4/2
ОКТ | МОНЧАЛОВО - ЧЕРТОЛИНО путь 1 [251пк3-263пк4] | 1 | 251,3-263,4 | 68 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | 6/8000 |  | 6/6000 |  | 6/6000
ОКТ | МАХЕРОВО - ОЛЕНИНО путь 1 [279пк1-288пк8] | 1 | 279,1-288,8 | 106 | Тек. сод. пути | 9 | 54 | [9 empty] | 6/11700 |  | 6/11700 |  |  | 6/11700 |  | 6/11700 |  | 6/11700 |  |  | 6/11700 |  | 6/11700 |  | 6/11700 |  |  | 6/12400
ОКТ | МАХЕРОВО - ОЛЕНИНО путь 1 [279пк1-288пк8] | 1 | 279,1-288,8 |  | Тек. сод. пути | 13 | 52 | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1
ОКТ | ОЛЕНИНО - ИЛЬМАНОВКА путь 1 [290пк9-291пк6] | 1 | 290,9-291,6 | 5,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/5200
ОКТ | ПОДСОСЕНКА - ЗЕМЦЫ путь 1 [348пк6-359пк0] | 1 | 348,6-359,0 | 8,3 | ППВ пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/4300 |  |  | 4/4000
ОКТ | ЗЕМЦЫ путь I (Н-Ч) главный [359пк0-361пк0] | I | 359,0-361,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
ОКТ | ЗЕМЦЫ - ЗАМОШЬЕ путь 1 [361пк0-368пк2] | 1 | 361,0-368,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2
ОКТ | ЗЕМЦЫ - ЗАМОШЬЕ путь 1 [361пк0-368пк2] | 1 | 361,0-368,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2
ОКТ | ЗЕМЦЫ - ЗАМОШЬЕ путь 1 [361пк0-368пк2] | 1 | 361,0-368,2 |  | Тек. сод. пути | 13 | 52 | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1
ОКТ | ЗАМОШЬЕ - ЗАП ДВИНА путь 1 [378пк1-378пк7] | 1 | 378,1-378,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/300 |  |  | 4/300
ОКТ | ЗАМОШЬЕ - ЗАП ДВИНА путь 1 [378пк2-378пк2] | 1 | 378,2-378,2 |  | ИССО | 2 | 8 | [10 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ОКТ | ЗАМОШЬЕ - ЗАП ДВИНА путь 1 [370пк4-378пк7] | 1 | 370,4-378,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
ОКТ | ЗАП ДВИНА путь I (Н-Ч) главный [379пк5-380пк4] | I | 379,5-380,4 | 1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [23 empty] | 4/330 |  | 4/330 |  |  | 4/340
| Итого по: ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ |  |  |  |  | 73 | 339,5
ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ - ОПУХЛИКИ путь I [313пк7-321пк3] | I | 313,7-321,3 | 7,5 | КРС | 1 | 504 | 504/7522
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ - ОПУХЛИКИ путь I [313пк6-349пк0] | I | 313,6-349,0 |  | Тек. сод. пути | 14 | 70 | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5
ОКТ | ЗАГОСКИНО - ЛОКНЯ путь I [351пк0-365пк2] | I | 351,0-365,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/200 | 4/200
ОКТ | ЗАГОСКИНО - ЛОКНЯ путь I [351пк0-365пк2] | I | 351,0-365,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/6
ОКТ | ЗАГОСКИНО - ЛОКНЯ путь I [351пк0-365пк2] | I | 351,0-365,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/6
ОКТ | ЛОКНЯ - СТРИМОВИЧИ путь I [367пк2-374пк8] | I | 367,2-374,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/200
ОКТ | ЛОКНЯ - СТРИМОВИЧИ путь I [367пк2-374пк8] | I | 367,2-374,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/6
ОКТ | ЛОКНЯ - СТРИМОВИЧИ путь I [367пк2-374пк8] | I | 367,2-374,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/6
ОКТ | СТРИМОВИЧИ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 |  |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
ОКТ | СТРИМОВИЧИ - САМОЛУКОВО путь I [376пк9-385пк1] | I | 376,9-385,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/6
ОКТ | СТРИМОВИЧИ - САМОЛУКОВО путь I [376пк9-385пк1] | I | 376,9-385,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/6
ОКТ | САМОЛУКОВО стр. 1, 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | 4/2
ОКТ | САМОЛУКОВО путь I ("Н"-"Ч") главный [386пк8-387пк0] САМОЛУКОВО - КИСЕЛЕВИЧИ путь I [387пк0-389пк8] | I | 386,8-387,0 387,0-389,8 | 3,1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/1033 |  | 4/1033 |  | 4/1034
ОКТ | САМОЛУКОВО стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  |  | 4/2
ОКТ | САМОЛУКОВО - КИСЕЛЕВИЧИ путь I [394пк7-399пк6] | I | 394,7-399,6 | 4,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/1050 |  | 4/1050
ОКТ | САМОЛУКОВО - КИСЕЛЕВИЧИ путь I [387пк0-402пк7] | I | 387,0-402,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/6
ОКТ | КИСЕЛЕВИЧИ путь I ("Н"-"Ч") главный [404пк3-404пк5] КИСЕЛЕВИЧИ - ШУБИНО путь I [404пк5-408пк10] | I | 404,3-404,5 404,5-408,10 | 4,8 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [24 empty] | 4/1200 | 4/1200 |  |  | 4/1200 | 4/1200
ОКТ | КИСЕЛЕВИЧИ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [7 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
ОКТ | КИСЕЛЕВИЧИ - ШУБИНО путь I [404пк5-412пк4] | I | 404,5-412,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/300 | 4/300
ОКТ | ШУБИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь I [414пк5-421пк1] | I | 414,5-421,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/6
ОКТ | ШУБИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь I [414пк5-421пк1] | I | 414,5-421,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/6
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 43, 45 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [424пк7-432пк8] | I | 424,7-432,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/6
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [424пк7-432пк8] | I | 424,7-432,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/6
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [424пк7-432пк8] | I | 424,7-432,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 | [5 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | ВЛАСЬЕ путь I ("Н"-"Ч") главный [432пк8-434пк6] | I | 432,8-434,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/200
ОКТ | ВЛАСЬЕ - ИЗОЧА путь I [434пк6-444пк2] | I | 434,6-444,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/300
ОКТ | ВЛАСЬЕ - ИЗОЧА путь I [434пк6-444пк2] | I | 434,6-444,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/6
ОКТ | ВЛАСЬЕ - ИЗОЧА путь I [434пк6-444пк2] | I | 434,6-444,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/6
ОКТ | ИЗОЧА - РЗД 451 КМ путь I [445пк6-450пк4] | I | 445,6-450,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/6
ОКТ | ИЗОЧА - РЗД 451 КМ путь I [445пк6-450пк4] | I | 445,6-450,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/6
ОКТ | РЗД 451 КМ стр. 2, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [20 empty] | 3/1
ОКТ | РЗД 451 КМ - ГОРУШКИ-НЕВ путь I [452пк3-460пк7] | I | 452,3-460,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/6
ОКТ | РЗД 451 КМ - ГОРУШКИ-НЕВ путь I [452пк3-460пк7] | I | 452,3-460,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/6
ОКТ | ГОРУШКИ-НЕВ стр. 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [16 empty] | 4/2 |  | 4/1
ОКТ | ГОРУШКИ-НЕВ - НЕВЕЛЬ II путь I [462пк1-465пк7] | I | 462,1-465,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/6
ОКТ | ГОРУШКИ-НЕВ - НЕВЕЛЬ II путь I [462пк1-465пк7] | I | 462,1-465,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/6
ОКТ | НЕВЕЛЬ II - ЗАВЕРЕЖЬЕ путь I [468пк0-475пк2] | I | 468,0-475,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/6
ОКТ | НЕВЕЛЬ II - ЗАВЕРЕЖЬЕ путь I [468пк0-475пк2] | I | 468,0-475,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/6
| Итого по: ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 66 | 781
ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ
ОКТ | БЕРЕЗКИ - ПСКОВ-ПАС путь 1 [652пк3-653пк1] | 1 | 652,3-653,1 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/1000 | 4/1000
ОКТ | МОГЛИНО - НОВОИЗБОРСК путь I [14пк3-23пк9] | I | 14,3-23,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/4
ОКТ | МОГЛИНО - НОВОИЗБОРСК путь I [14пк3-23пк9] | I | 14,3-23,9 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1000
ОКТ | НОВОИЗБОРСК - ЛИВАМЯЭ путь I [25пк7-36пк2] | I | 25,7-36,2 | 7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/1000 | 4/1000
ОКТ | ЛЯМЦЕВО - ПЛЮССА путь II [178пк1-181пк9] | II | 178,1-181,9 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
ОКТ | ЛЯМЦЕВО - ПЛЮССА путь II [178пк1-181пк9] | II | 178,1-181,9 | 5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500
ОКТ | ПЛЮССА путь I (Н-ЧД) главный [181пк9-184пк8] | I | 181,9-184,8 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/900
ОКТ | ЛАПИНО - НОВОСЕЛЬЕ путь I [219пк1-227пк5] | I | 219,1-227,5 | 15,2 | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/1200 |  |  | 4/1200 |  |  |  | 4/1200 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
ОКТ | ПЫТАЛОВО - БЕЛКИНО путь I [369пк3-374пк3] | I | 369,3-374,3 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1000
| Итого по: ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 28 | 112
ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ
ОКТ | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ путь 5 (43-18) приемо-отпр. МАНЕВ. СИГНАЛ(Н5-СП№41) | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [23 empty] | 8/80
ОКТ | БРОНЕВАЯ путь IIБ (М1-ЧЛ) главный [2пк1-5пк0] МАНЕВ. СИГНАЛ(М1-ЧЛ) | IIБ | 2,1-5,0 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/80 |  |  |  |  | 4/80
ОКТ | БРОНЕВАЯ путь IIВ (св.ЧВ-св.ЧШ) главный [3пк4-4пк7] стр. 6 МАНЕВ. СИГНАЛ(М4-ЧШМ) | IIВ | 3,4-4,7 |  | Тек. сод. с/п | 5 | 30 |  | 6/0,2 |  |  | 6/0,2 |  |  |  | 6/0,2 |  |  | 6/0,2 |  |  |  | 6/0,2
ОКТ | БРОНЕВАЯ путь IВ (св.НВ-св.ЧШД) главный [3пк4-4пк7] стр. 34 МАНЕВ. СИГНАЛ(М14-Н1В) | IВ | 3,4-4,7 |  | Тек. сод. с/п | 4 | 24 | [18 empty] | 6/0,2 |  |  |  | 6/0,2 |  |  | 6/0,2 |  |  |  | 6/0,2
ОКТ | БРОНЕВАЯ - ПРЕДПОРТОВАЯ путь I [6пк2-6пк2] | I | 6,2-6,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/80
ОКТ | БРОНЕВАЯ - ПРЕДПОРТОВАЯ путь I [4пк7-7пк8] | I | 4,7-7,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/3 |  |  | 3/3
ОКТ | БРОНЕВАЯ - ПРЕДПОРТОВАЯ путь I [5пк2-7пк8] | I | 5,2-7,8 | 2,7 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [11 empty] | 5/2700
ОКТ | БРОНЕВАЯ - ПРЕДПОРТОВАЯ путь II [5пк2-7пк8] | II | 5,2-7,8 | 2,7 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [15 empty] | 5/2700
ОКТ | БРОНЕВАЯ - ЛИГОВО путь II [7пк9-7пк9] | II | 7,9-7,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/80
ОКТ | ЛИГОВО путь IIп (св.НД-М29) главный [12пк5-15пк8] | IIп | 12,5-15,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
ОКТ | ЛИГОВО - СТРЕЛЬНА путь II [19пк6-19пк6] | II | 19,6-19,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/80
ОКТ | СТРЕЛЬНА путь I (НМ-гр стан) главный [22пк6-24пк9] | I | 22,6-24,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/4
ОКТ | НОВ ПЕТЕРГОФ - ОРАНИЕНБАУМ путь I [30пк2-35пк10] | I | 30,2-35,10 | 2,7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/1400 | 4/1300
ОКТ | ОРАНИЕНБАУМ путь I (св.Н-ЧМ2Б) главный [41пк3-41пк8] МАНЕВ. СИГНАЛ(Н-ЧМ2Б) | I | 41,3-41,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [17 empty] | 6/200 | [6 empty] | 6/200
ОКТ | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] путь 2 (1-8) приемо-отпр. путь 3 (3-12) приемо-отпр. путь 4 (9-10) приемо-отпр. путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. БРОНКА - БОЛЬШАЯ ИЖОРА путь I [48пк5-51пк4] ОРАНИЕНБАУМ - БРОНКА путь I [42пк5-46пк2] | 2, 3, 4, 5, 6, I | 42,5-46,2 46,2-48,5 48,5-51,4 | 1 | Строит. | 22 | 88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
ОКТ | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] БРОНКА - БОЛЬШАЯ ИЖОРА путь I [48пк6-48пк10] ОРАНИЕНБАУМ - БРОНКА путь I [44пк1-46пк2] | I | 44,1-46,2 46,2-48,5 48,6-48,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/2500 | [7 empty] | 4/2500
ОКТ | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] путь 2 (1-8) приемо-отпр. путь 3 (3-12) приемо-отпр. путь 4 (9-10) приемо-отпр. путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. путь 7 (М10-УПОР) вытяжной стр. 20 СТР(101,103,105) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, I | 46,2-48,5 | 0,1 | Строит. | 4 | 32 | [8 empty] | 8/0,1 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 8
ОКТ | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] стр. 2 СТР(39, 2сс) | I | 46,2-48,5 | 0,1 | Строит. | 2 | 16 | [21 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8
ОКТ | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] путь 3 (3-12) приемо-отпр. путь 4 (9-10) приемо-отпр. путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. путь 7 (М10-УПОР) вытяжной СТР(20,101,103,105) | 3, 4, 5, 6, 7, I | 46,2-48,5 |  | ЦУКС | 4 | 32 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1
ОКТ | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] СТР(39,2СС) | I | 46,2-48,5 |  | ЦУКС | 2 | 16 | [7 empty] | 8/1 | 8/1
ОКТ | ЛЕБЯЖЬЕ - КАЛИЩЕ путь I [68пк3-80пк8] | I | 68,3-80,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/80
ОКТ | ЛЕБЯЖЬЕ - КАЛИЩЕ путь I [62пк5-81пк4] | I | 62,5-81,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/3 | 3/3
ОКТ | ЛЕБЯЖЬЕ - КАЛИЩЕ путь I [80пк5-80пк5] | I | 80,5-80,5 |  | ИССО | 2 | 12 | [11 empty] | 6/20 |  |  |  | 6/20
ОКТ | ГОРЕЛОВО - КРАСНОЕ СЕЛО путь I [22пк3-24пк9] | I | 22,3-24,9 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1600
ОКТ | ГОРЕЛОВО - КРАСНОЕ СЕЛО путь II [21пк1-22пк8] | II | 21,1-22,8 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [21 empty] | 5/1800
ОКТ | КРАСНОЕ СЕЛО - ТАЙЦЫ путь I [28пк5-31пк3] | I | 28,5-31,3 | 2,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/1300 | 4/1300
ОКТ | ПРЕДПОРТОВАЯ - ШОССЕЙНАЯ путь I [10пк4-11пк7] | I | 10,4-11,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ОКТ | ПРЕДПОРТОВАЯ - ШОССЕЙНАЯ путь II [10пк4-11пк8] | II | 10,4-11,8 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
ОКТ | ШОССЕЙНАЯ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [12пк7-13пк1] МАНЕВ. СИГНАЛ(Н-ЧД) ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь I [18пк9-20пк10] | I | 12,7-13,1 18,9-20,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100
ОКТ | ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь I [14пк4-21пк5] | I | 14,4-21,5 | 7,2 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/2400 |  |  | 4/2400 |  |  |  | 4/2400
ОКТ | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [21пк6-23пк2] МАНЕВ. СИГНАЛ(Н-ЧД) | I | 21,6-23,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80 |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80
ОКТ | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ - ВЕРЕВО путь II [27пк6-27пк7] | II | 27,6-27,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/80
ОКТ | ВЕРЕВО путь I (Н-Ч) главный [34пк8-34пк9] МАНЕВ. СИГНАЛ(Н-Ч) | I | 34,8-34,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [18 empty] | 5/100 |  |  |  | 5/100
ОКТ | ВЕРЕВО - ГАТЧИНА-ВАРШ путь II [38пк1-43пк9] | II | 38,1-43,9 | 5 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [8 empty] | 4/1300 |  |  | 4/1300 |  |  |  | 4/1200 |  |  | 4/1200
ОКТ | ВЕРЕВО - ГАТЧИНА-ВАРШ путь I [40пк10-43пк9] | I | 40,10-43,9 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ путь I (Н-Чд) главный [43пк9-48пк9] ГАТЧИНА-ВАРШ - ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь I [1пк9-1пк9] | I | 1,9-1,9 43,9-48,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ - СИВЕРСКАЯ путь II [48пк10-63пк10] | II | 48,10-63,10 | 17,4 | Тек. сод. пути | 6 | 35 | [14 empty] | 6/3000 |  | 6/3000 | 6/3000 |  |  |  | 6/3000 |  | 6/3000 | 5/2400
ОКТ | СТРОГАНОВО - МШИНСКАЯ путь I [78пк7-105пк1] | I | 78,7-105,1 | 40 | Тек. сод. пути | 9 | 26 | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 2/1000
ОКТ | СТРОГАНОВО - МШИНСКАЯ путь II [78пк7-105пк1] | II | 78,7-105,1 | 40 | Тек. сод. пути | 9 | 26 | 2/1000 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500
ОКТ | СТРОГАНОВО - МШИНСКАЯ путь I [78пк9-105пк1] | I | 78,9-105,1 | 26,4 | Тек. сод. пути | 3 | 18 |  |  |  | 6/3000 |  |  |  | 6/3000 |  |  | 6/3000
ОКТ | МШИНСКАЯ - ТОЛМАЧЕВО путь I [107пк6-121пк0] | I | 107,6-121,0 |  | Тек. сод. пути | 8 | 30 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2
ОКТ | МШИНСКАЯ - ТОЛМАЧЕВО путь I [107пк7-120пк5] | I | 107,7-120,5 | 13,5 | Тек. сод. пути | 3 | 15 | 6/3000 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 6/3000
ОКТ | ТОЛМАЧЕВО путь II (Ч-НД) главный [121пк0-125пк5] стр. 32, 50 | II | 121,0-125,5 |  | ППРС | 1 | 6 | [17 empty] | 6/2
ОКТ | ТОЛМАЧЕВО - ГЕНЕРАЛА ОМЕЛЬЧЕНКО путь I [125пк5-131пк2] | I | 125,5-131,2 | 5,6 | ППВ пути | 2 | 12 | [7 empty] | 6/4000 | [9 empty] | 6/1600
ОКТ | ГЕНЕРАЛА ОМЕЛЬЧЕНКО - ЛУГА I путь II [133пк5-135пк3] | II | 133,5-135,3 | 5,6 | ППВ пути | 2 | 12 | [10 empty] | 6/4000 | [6 empty] | 6/1600
ОКТ | ЛУГА I путь I (свН-81) главный [135пк3-139пк5] путь I (38-cвЧ) главный [135пк3-139пк5] путь I (81-38) главный [135пк3-139пк5] | I | 135,3-139,5 |  | К КС | 2 | 8 | [14 empty] | 4/3 |  |  | 4/3
ОКТ | ЛУГА I путь II (32-12) главный [135пк3-139пк0] путь II (гр-79) главный [135пк3-139пк0] путь II (79-32) главный [135пк3-139пк0] | II | 135,3-139,0 |  | К КС | 3 | 12 | [21 empty] | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  | 4/2
ОКТ | ЛУГА I путь 4 (7-57) приемо-отпр. путь 6 (11-упор) приемо-отпр. | 4, 6 |  | 1,9 | К КС | 2 | 8 | [25 empty] | 4 | 4/100
ОКТ | ЛУГА I путь I (свН-81) главный [135пк3-139пк5] путь I (38-cвЧ) главный [135пк3-139пк5] путь I (81-38) главный [135пк3-139пк5] путь II (32-12) главный [135пк3-139пк0] путь II (гр-79) главный [135пк3-139пк0] путь II (79-32) главный [135пк3-139пк0] | I, II | 135,3-139,0 135,3-139,5 |  | К КС | 6 | 12 | [10 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
ОКТ | ЛУГА I путь I (38-cвЧ) главный [135пк3-139пк5] путь 3 (1-85) приемо-отпр. стр. 12, 4, 6, 8 | 3, I | 135,3-139,5 |  | ППРС | 1 | 5 | [8 empty] | 5/4
ОКТ | ЛУГА I путь 3 (48-6) приемо-отпр. стр. 34, 36, 48, 50 | 3 |  |  | ППРС | 1 | 5 | [28 empty] | 5/4
ОКТ | ЛУГА I путь I (38-cвЧ) главный [139пк2-139пк5] | I | 139,2-139,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [5 empty] | 4/100 | [11 empty] | 4/100 |  |  |  |  | 4/100 |  |  |  |  | 4/100 |  | 4/100
ОКТ | ЛУГА I путь II (гр-79) главный [136пк2-136пк3] | II | 136,2-136,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/20 |  |  |  | 4/20 |  |  |  |  | 4/20
ОКТ | ЛУГА I путь 3 (85-48) приемо-отпр. путь 5 (93-52) приемо-отпр. | 3, 5 |  |  | К КС | 2 | 12 | [18 empty] | 6 |  |  |  | 6
ОКТ | ЛУГА I путь II (79-32) главный [135пк3-139пк0] | II | 135,3-139,0 | 1,9 | К КС | 7 | 56 | [9 empty] | 8/300 |  |  | 8/250 | 8 |  |  | 8/300 |  |  | 8/300 | 8 |  |  | 8
ОКТ | ЛУГА II путь I (Н-Ч) главный [3пк9-5пк1] стр. 3 | I | 3,9-5,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/4
ОКТ | ЛУГА II путь I (Н-Ч) главный [3пк9-5пк1] стр. 5 | I | 3,9-5,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
ОКТ | ЛУГА II путь I (Н-Ч) главный [3пк9-5пк1] стр. 9 | I | 3,9-5,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ОКТ | ЛУГА II - БАТЕЦКАЯ путь I [25пк1-34пк10] | I | 25,1-34,10 | 12,9 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [9 empty] | 6/3000 |  |  |  |  | 6/3000 |  |  |  | 6/3000 |  |  | 6/3900
| Итого по: ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ |  |  |  |  | 173 | 802
ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ
ОКТ | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь I (13-8) главный [1пк7-4пк3] ВХ.СИГ(СП 13 до СП 8) | I | 1,7-4,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/5 |  |  | 4/5
ОКТ | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ путь II (27-гран) главный [2пк0-2пк3] ВХ.СИГ(СП 27 до гран) | II | 2,0-2,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/5 |  |  | 4/5
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК - ВОЛКОВСКАЯ путь II [2пк5-2пк5] | II | 2,5-2,5 |  | ИССО | 5 | 20 | [8 empty] | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК - ВОЛКОВСКАЯ путь I [2пк2-2пк8] | I | 2,2-2,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/50
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК - ВОЛКОВСКАЯ путь I [2пк2-2пк8] | I | 2,2-2,8 |  | Строит. | 9 | 36 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь 7 (61-24) приемо-отпр. стр. 24 | 7 |  |  | ЦУКС | 1 | 12 |  | 12/1
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь IV (св.Нн-37) главный [1пк9-2пк6] путь 5 (47-6) приемо-отпр. | 5, IV | 1,9-2,6 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1300
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь IIВ (27-гр. ст) главный [1пк3-1пк6] | IIВ | 1,3-1,6 | 0,2 | Строит. | 5 | 10 | [15 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь IВ (49-св. ЧВ) главный [0пк9-1пк5] | IВ | 0,9-1,5 | 0,2 | Строит. | 4 | 8 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
ОКТ | СРЕДНЕРОГАТ путь IIШ (28-НР) главный [1пк1-1пк5] УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(от СП 28 до Ч) ШУШАРЫ - СРЕДНЕРОГАТ путь I [2пк0-2пк5] | I, IIШ | 1,1-1,5 2,0-2,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [15 empty] | 6/100 |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/100
ОКТ | ШУШАРЫ путь 25 (М45-М25) главный [1пк400-1пк600] УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(М45 до М25) | 25 | 1,400-1,600 |  | Р | 1 | 6 |  |  | 6/200
ОКТ | ШУШАРЫ путь 25 (М45-М25) главный [1пк600-1пк900] УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(М45 до М25) | 25 | 1,600-1,900 |  | Р | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/300
ОКТ | ШУШАРЫ путь IР (НР-127) главный [2пк5-3пк6] стр. 107, 109, 115 | IР | 2,5-3,6 |  | ППРС | 1 | 4 |  | 4/3
ОКТ | ШУШАРЫ путь 14 (125-122) приемо-отпр. стр. 117, 120, 122 | 14 |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/3
ОКТ | ШУШАРЫ путь XV (151-120) главный [3пк3-6пк1] стр. 116, 123, 127 | XV | 3,3-6,1 |  | ППРС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/3
ОКТ | ШУШАРЫ путь 25 (М45-М25) главный [1пк0-5пк0] стр. 112, 114 | 25 | 1,0-5,0 |  | ППРС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2
ОКТ | ШУШАРЫ путь II (18-ЧМ19) главный [1пк0-5пк0] стр. 30, 32, 34, 36 | II | 1,0-5,0 |  | ППРС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
ОКТ | ШУШАРЫ путь II (Нд-Ч) главный [11пк8-19пк9] стр. 106, 2 | II | 11,8-19,9 |  | ППРС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2
ОКТ | ШУШАРЫ ПИТ. УСТ.(ГАЦ (285Г)) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
ОКТ | ШУШАРЫ путь I (Н-Xl) главный [11пк8-19пк6] | I | 11,8-19,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I (Н-ЧД) главный [21пк8-24пк4] ВХ.СИГ(Н до М3) ШУШАРЫ путь I (Н-Xl) главный [11пк8-19пк6] ВХ.СИГ(Н до ЧД) ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I [19пк6-21пк8] | I | 11,8-19,6 19,6-21,8 21,8-24,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II (НД-Ч) главный [20пк8-24пк4] ВХ.СИГ(НД до Ч2) ШУШАРЫ путь II (Нд-Ч) главный [11пк8-19пк9] ВХ.СИГ(ЧМ2А до Ч) ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II [19пк9-20пк8] | II | 11,8-19,9 19,9-20,8 20,8-24,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/4
ОКТ | ШУШАРЫ путь II (Нд-Ч) главный [11пк8-19пк9] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 11,8-19,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/50 | [13 empty] | 4/50
ОКТ | КУПЧИНСКАЯ путь III (25-4) главный [1пк0-3пк0] стр. 14, 18, 4, 6 | III | 1,0-3,0 |  | ППРС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
ОКТ | КУПЧИНСКАЯ путь III (25-4) главный [1пк0-3пк0] стр. 21, 23, 25, 7 | III | 1,0-3,0 |  | ППРС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
ОКТ | КУПЧИНСКАЯ путь I (гран-27) главный [14пк7-14пк9] | I | 14,7-14,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2
ОКТ | КУПЧИНСКАЯ путь II (Нс-Чр) главный [4пк4-4пк8] ВХ.СИГ(СП 23 до Чр) | II | 4,4-4,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 18 |  |  |  |  | 6/50 | [6 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50
ОКТ | СРЕДНЕРОГАТ путь IV (Чш-10) главный [2пк2-3пк9] стр. 21, 29, 35, 37 | IV | 2,2-3,9 |  | ППРС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
ОКТ | СРЕДНЕРОГАТ путь I (30-5) главный [7пк9-10пк3] | I | 7,9-10,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ОКТ | СРЕДНЕРОГАТ путь IV (Чш-10) главный [2пк2-3пк9] ВХ.СИГ(от СП 3 до ЧШ) ШОССЕЙНАЯ - СРЕДНЕРОГАТ путь I [1пк3-2пк2] | I, IV | 1,3-2,2 2,2-3,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [15 empty] | 5/5
ОКТ | БРОНЕВАЯ - ПРЕДПОРТОВАЯ путь I [6пк2-6пк2] | I | 6,2-6,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/80
ОКТ | БРОНЕВАЯ - ПРЕДПОРТОВАЯ путь I [4пк7-7пк8] | I | 4,7-7,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/3 |  |  | 3/3
ОКТ | БРОНЕВАЯ - ПРЕДПОРТОВАЯ путь I [5пк2-7пк8] | I | 5,2-7,8 | 2,7 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [11 empty] | 5/2700
ОКТ | БРОНЕВАЯ - ПРЕДПОРТОВАЯ путь II [5пк2-7пк8] | II | 5,2-7,8 | 2,7 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [15 empty] | 5/2700
ОКТ | ПРЕДПОРТОВАЯ путь I (Нб-ЧшД) главный [7пк8-10пк4] | I | 7,8-10,4 | 2,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2600
ОКТ | ПРЕДПОРТОВАЯ путь II (НбД-Чш) главный [7пк8-10пк4] | II | 7,8-10,4 | 2,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2600
ОКТ | ПРЕДПОРТОВАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ОКТ | АВТОВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
| Итого по: ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ |  |  |  |  | 67 | 267
ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I (Н-ЧД) главный [21пк8-24пк4] ВХ.СИГ(Н до М3) ШУШАРЫ путь I (Н-Xl) главный [11пк8-19пк6] ВХ.СИГ(Н до ЧД) ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I [19пк6-21пк8] | I | 11,8-19,6 19,6-21,8 21,8-24,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II (НД-Ч) главный [20пк8-24пк4] ВХ.СИГ(НД до Ч2) ШУШАРЫ путь II (Нд-Ч) главный [11пк8-19пк9] ВХ.СИГ(ЧМ2А до Ч) ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II [19пк9-20пк8] | II | 11,8-19,9 19,9-20,8 20,8-24,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/4
ОКТ | ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I [19пк6-21пк8] | I | 19,6-21,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ОКТ | ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II [19пк9-20пк8] | II | 19,9-20,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь I [25пк1-25пк10] | I | 25,1-25,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО - ПАВЛОВСК путь II [25пк1-25пк10] | II | 25,1-25,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/4
ОКТ | ПАВЛОВСК путь I (3-8) главный [26пк2-28пк0] ВХ.СИГ(Н до ЧД) | I | 26,2-28,0 | 3,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/500
ОКТ | ПАВЛОВСК |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
ОКТ | ПАВЛОВСК - НОВОЛИСИНО путь I [29пк5-42пк6] | I | 29,5-42,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
ОКТ | ПАВЛОВСК - АНТРОПШИНО путь I [28пк0-32пк6] | I | 28,0-32,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/4
ОКТ | АНТРОПШИНО путь II (НД-Ч) главный [32пк6-34пк6] стр. 2 | II | 32,6-34,6 | 0,1 | Тек. сод. с/п | 3 | 18 |  | 6/50 | [6 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50
ОКТ | АНТРОПШИНО - КОБРАЛОВО путь I [34пк3-38пк5] | I | 34,3-38,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | АНТРОПШИНО - КОБРАЛОВО путь II [34пк6-38пк5] | II | 34,6-38,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ОКТ | КОБРАЛОВО путь II (НД-Ч) главный [38пк5-41пк2] стр. 4 | II | 38,5-41,2 | 0,1 | Тек. сод. с/п | 1 | 6 |  | 6/50
ОКТ | КОБРАЛОВО путь II (НД-Ч) главный [38пк5-41пк2] стр. 1 | II | 38,5-41,2 | 0,1 | Тек. сод. с/п | 3 | 18 | [8 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50 | [6 empty] | 6/50
ОКТ | КОБРАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [38пк5-41пк2] стр. 8 | I | 38,5-41,2 | 0,2 | Тек. сод. с/п | 2 | 12 | [11 empty] | 6/50 | [13 empty] | 6/50
ОКТ | КОБРАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [40пк1-41пк2] КОБРАЛОВО - СЕМРИНО путь I [41пк2-44пк2] СЕМРИНО путь I (Н-ЧД) главный [44пк2-44пк8] | I | 40,1-41,2 41,2-44,2 44,2-44,8 | 4,5 | РП | 2 | 48 |  |  | 24/1500 |  |  | 24/1556
ОКТ | КОБРАЛОВО - СЕМРИНО путь I [41пк2-44пк2] | I | 41,2-44,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | КОБРАЛОВО - СЕМРИНО путь II [41пк2-44пк2] | II | 41,2-44,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [8 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | СЕМРИНО путь II (НД-Ч) главный [44пк2-47пк8] ВХ.СИГ(НД до Ч) | II | 44,2-47,8 | 3,5 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [8 empty] | 6/500 | [13 empty] | 6/500
ОКТ | СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь II [55пк1-55пк1] | II | 55,1-55,1 |  | ИССО | 3 | 12 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь II [47пк8-58пк9] | II | 47,8-58,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь I [47пк8-58пк9] | I | 47,8-58,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ВЫРИЦА путь II (НД-Ч) главный [59пк4-60пк4] УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(Н2 до Ч2) | II | 59,4-60,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  | 6/100 |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100
ОКТ | ВЫРИЦА - НОВИНКА путь I [72пк6-72пк6] | I | 72,6-72,6 |  | ИССО | 3 | 12 | [11 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | ВЫРИЦА - НОВИНКА путь I [61пк6-84пк2] | I | 61,6-84,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ВЫРИЦА - НОВИНКА путь II [61пк6-84пк2] | II | 61,6-84,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | НОВИНКА путь I (Н-Ч) главный [84пк2-86пк3] ВХ.СИГ(Н до Ч) НОВИНКА - ЧАЩА путь I [86пк3-96пк0] | I | 84,2-86,3 86,3-96,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [8 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | НОВИНКА - ЧАЩА путь I [86пк3-96пк0] ЧАЩА путь I (Н-Ч) главный [96пк0-98пк1] ВХ.СИГ(Н до Ч) | I | 86,3-96,0 96,0-98,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | ТАРКОВИЧИ путь I (Н-Ч) главный [121пк6-123пк3] ВХ.СИГ(Н) | I | 121,6-123,3 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1
ОКТ | ТАРКОВИЧИ путь I (Н-Ч) главный [121пк6-123пк3] ВХ.СИГ(Ч) | I | 121,6-123,3 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1
ОКТ | ТАРКОВИЧИ - ОРЕДЕЖ путь I [123пк3-127пк6] | I | 123,3-127,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
ОКТ | ОРЕДЕЖ - ЗАКЛИНЬЕ путь I [132пк3-136пк6] | I | 132,3-136,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/4
ОКТ | ЗАКЛИНЬЕ путь I (Н-Ч) главный [136пк6-138пк8] стр. 1, 4 | I | 136,6-138,8 |  | ППРС | 1 | 3 | [8 empty] | 3/2
ОКТ | ЗАКЛИНЬЕ - БАТЕЦКАЯ путь I [138пк8-147пк0] | I | 138,8-147,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/4 | [9 empty] | 4/4
ОКТ | КЧЕРЫ путь I (Н-Ч) главный [177пк7-179пк7] ВХ.СИГ(Ч) | I | 177,7-179,7 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ОКТ | КЧЕРЫ путь I (Н-Ч) главный [177пк7-179пк7] ВХ.СИГ(Ч) | I | 177,7-179,7 |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  |  | 3/1
ОКТ | КЧЕРЫ путь I (Н-Ч) главный [177пк7-179пк7] ВХ.СИГ(Н) | I | 177,7-179,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
ОКТ | КЧЕРЫ путь I (Н-Ч) главный [177пк7-179пк7] ВХ.СИГ(Н) | I | 177,7-179,7 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1
ОКТ | УТОРГОШ путь I (Н-Ч) главный [190пк1-191пк2] | I | 190,1-191,2 | 1,1 | Тек. сод. пути | 5 | 30 |  |  | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/300
ОКТ | УТОРГОШ - СОЛЬЦЫ путь I [196пк1-197пк1] | I | 196,1-197,1 | 1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [19 empty] | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
ОКТ | ГАЧКИ путь I (Н-Ч) главный [234пк9-236пк6] ЛЕМЕНКА путь I (Н-Ч) главный [224пк9-227пк0] ЛЕМЕНКА - ГАЧКИ путь I [227пк0-234пк9] | I | 224,9-227,0 227,0-234,9 234,9-236,6 | 11,8 | ППВ пути | 3 | 15 | [14 empty] | 5/2600 |  |  |  | 5/2600 |  |  | 5/2600
| Итого по: ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 97 | 464
ОКТ 206 НАРВСКИЙ
ОКТ | ВОЛОСОВО - МОЛОСКОВИЦЫ путь II [87пк0-109пк3] | II | 87,0-109,3 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 |  |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  | 3/1 | [5 empty] | 3/1 |  | 3/1 |  |  |  | 3/1
ОКТ | ВОЛОСОВО - МОЛОСКОВИЦЫ путь I [97пк2-105пк10] | I | 97,2-105,10 | 10 | Тек. сод. пути | 4 | 20 | 6/3000 |  | 6/3000 | [6 empty] | 4/2000 | 4/2000
ОКТ | МОЛОСКОВИЦЫ стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 |  |  |  |  | 10,5/1
ОКТ | МОЛОСКОВИЦЫ стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [11 empty] | 10,5/1
ОКТ | МОЛОСКОВИЦЫ стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 |  | 10,5/1
ОКТ | МОЛОСКОВИЦЫ стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [8 empty] | 10,5/1
ОКТ | ВЕЙМАРН путь I (ЧДк-9) главный [141пк3-149пк9] путь II (Чк-21) главный [141пк3-149пк7] | I, II | 141,3-149,7 141,3-149,9 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 | [8 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
ОКТ | ВЕЙМАРН - КИНГИСЕПП путь I [123пк4-135пк1] | I | 123,4-135,1 |  | Тек. сод. пути | 9 | 54 |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4
ОКТ | САЛА - ИВАНГОРОД-НАРВ путь I [148пк2-156пк2] | I | 148,2-156,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/4 | [13 empty] | 4/4 | [10 empty] | 4/3
ОКТ | ИВАНГОРОД-НАРВ путь I (H-Ч) главный [156пк2-159пк1] путь 2 (53-34) приемо-отпр. путь 3 (49-10) приемо-отпр. путь 5 (61-18) приемо-отпр. | 2, 3, 5, I | 156,2-159,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/5 | [5 empty] | 4/5 | [5 empty] | 4/5
ОКТ | ВЕРВЕНКА - ВЕЙМАРН путь I [180пк6-213пк6] | I | 180,6-213,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ВЕРВЕНКА - ВЕЙМАРН путь I [202пк4-202пк4] | I | 202,4-202,4 |  | ИССО | 1 | 6 |  |  |  | 6/25
ОКТ | РУДНИЧНАЯ - ВЕРВЕНКА путь I [166пк6-179пк3] | I | 166,6-179,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | СЛАНЦЫ - РУДНИЧНАЯ путь I [159пк0-164пк7] | I | 159,0-164,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | СЛАНЦЫ - РУДНИЧНАЯ путь I [159пк1-159пк1] | I | 159,1-159,1 |  | ИССО | 1 | 6 | [10 empty] | 6/16
ОКТ | РЗД 135 КМ - ВЕЙМАРН путь I [137пк6-141пк3] путь II [137пк6-141пк3] | I, II | 137,6-141,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [11 empty] | 5/5 | [13 empty] | 5/5
ОКТ | РЗД 135 КМ стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [15 empty] | 10,5/1
ОКТ | РЗД 135 КМ стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [18 empty] | 10,5/1
ОКТ | КОТЛЫ II - РЗД 135 КМ путь I [123пк7-135пк4] путь II [123пк7-135пк4] | I, II | 123,7-135,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [8 empty] | 6/5 | [13 empty] | 6/5
ОКТ | КОТЛЫ II путь I (НК-IЧл) главный [3пк1-5пк7] путь IА (5-11) главный [1пк0-2пк4] | I, IА | 1,0-2,4 3,1-5,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/10 |  |  | 4/10
ОКТ | КОТЛЫ II путь IIА (15-Нд) главный [121пк8-123пк7] путь IА (5-11) главный [1пк0-2пк4] | IIА, IА | 1,0-2,4 121,8-123,7 | 4,3 | ППВ пути | 2 | 12 | [15 empty] | 6/2300 |  |  | 6/2000
ОКТ | КОТЛЫ II - ЛУЖСКАЯ путь I [5пк7-8пк4] путь 1 [5пк7-8пк4] | 1, I | 5,7-8,4 | 4 | ППВ пути | 2 | 12 |  | 6/2000 |  |  | 6/2000
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 7 (41-38) приемо-отпр. стр. 42, 47, 55, 57, 65 | 7 |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | 4/1 | 4/1
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 9 (61-26) приемо-отпр. стр. 32, 36, 61, 67 | 9 |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 16 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 11 (57-50) приемо-отпр. стр. 34, 50, 63 | 11 |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 12 | [8 empty] | 4/1 | 4/1 | 4/1
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 12 (63-60) прочий стр. 56, 60 | 12 |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [11 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 105 (119-150) приемо-отпр. путь 106 (107-142) приемо-отпр. путь 108 (151-184) приемо-отпр. путь 109 (149-126) приемо-отпр. путь 110 (105-118) приемо-отпр. путь 111 (103-118) приемо-отпр. путь 112 (141-116) приемо-отпр. путь 113 (139-122) приемо-отпр. путь 114 (131-186) приемо-отпр. | 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 |  |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  | 4/2 |  | 4/2 | [5 empty] | 4/2 | [5 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 1 (59-44) приемо-отпр. путь 10 (67-36) приемо-отпр. путь 11 (57-50) приемо-отпр. путь 12 (63-60) прочий путь 15 (60-20) прочий путь 16 (48-8) прочий путь 17 (52-16) прочий путь 18 (40-6) прочий путь 19 (56-18) прочий путь 2 (43-54) приемо-отпр. путь 20 (60-10) прочий путь 22 (14-упор) п... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 25, 26, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/5 |  |  |  |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь I (1Н-27) главный [19пк4-21пк4] | I | 19,4-21,4 | 1,8 | КРН | 3 | 72 | [22 empty] | 24/900 |  |  | 24 |  |  |  | 24/948
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь II-Н (2-Н-30) главный [21пк4-27пк3] | II-Н | 21,4-27,3 | 4,8 | КРН | 3 | 72 | [22 empty] | 24/1900 |  |  | 24/1900 |  |  |  | 24
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 314 (509-386) приемо-отпр. путь 337 (396-370) соединит. стр. 370, 372, 378, 382, 386 | 314, 337 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [8 empty] | 6/5
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 315 (511-388) приемо-отпр. путь 316 (398-495) приемо-отпр. путь 338 (390-370) соединит. стр. 374, 380, 388, 398, 404 | 315, 316, 338 |  |  | ППРС | 1 | 6 | [11 empty] | 6/5
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 308 (499-418) приемо-отпр. путь 309 (531-412) приемо-отпр. путь 310 (393-382) приемо-отпр. стр. 384, 392, 396, 412, 418 | 308, 309, 310 |  |  | ППРС | 1 | 6 | [17 empty] | 6/5
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 314 (509-386) приемо-отпр. путь 337 (396-370) соединит. стр. 370, 372, 378, 382, 386 | 314, 337 |  |  | ППРС | 1 | 6 | [16 empty] | 6/5
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь II-Н (2-Н-30) главный [21пк7-22пк1] | II-Н | 21,7-22,1 |  | Р | 1 | 6 | [8 empty] | 6/700
| Итого по: ОКТ 206 НАРВСКИЙ |  |  |  |  | 95 | 583
ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ
ОКТ | СОБЛАГО - АНДРЕАПОЛЬ путь I [155пк9-189пк8] | I | 155,9-189,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 15 | [7 empty] | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5
ОКТ | АНДРЕАПОЛЬ - ТОРОПЕЦ путь I [192пк7-236пк1] | I | 192,7-236,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [8 empty] | 4/4 | 4/4 | [12 empty] | 4/4 | 4/4
ОКТ | АНДРЕАПОЛЬ - ТОРОПЕЦ путь I [234пк7-234пк7] | I | 234,7-234,7 |  | ИССО | 2 | 10 | [8 empty] | 5/20 |  | 5/20
ОКТ | ТОРОПЕЦ путь I (Н-Ч) главный [236пк1-237пк8] путь 10 (57-30) погр.-выгр. путь 11Т (36-67) погр.-выгр. путь 12 (34-упор) погр.-выгр. путь 12Т (32-69) погр.-выгр. путь 13 (ст.р.р.13-упор) погр.-выгр. путь 14/16 (14-16) съезды_пpоч. путь 15/17 (15-17) съезды_пpоч. путь 19 (33-упор) погр.-выгр. путь 1Т ... (см. карточку) | 10, 11Т, 12, 12Т, 13, 14/16, 15/17, 19, 1Т, 2, 21/25, 22, 23, 24, 2Т, 3, 31/41, 3Т, 4, 4Т, 7, 7Т, 8, 8Т, 9, I, подкр | 236,1-237,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 |  |  |  |  | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5
ОКТ | ТОРОПЕЦ стр. 17, 19, 2, 22, 4, 41, 43 |  |  |  | ППРС | 3 | 13 | [9 empty] | 4/2 | 4/2 | 5/3
ОКТ | ТОРОПЕЦ - НАЗИМОВО путь I [237пк8-278пк5] | I | 237,8-278,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 25 |  | 5/5 | 5/5 | [5 empty] | 5/5 | 5/5 | [5 empty] | 5/5
ОКТ | ТОРОПЕЦ - НАЗИМОВО путь I [237пк8-278пк5] | I | 237,8-278,5 |  | Тек. сод. пути | 7 | 35 |  | 5/5 | 5/5 | [7 empty] | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 | 5/5 | [7 empty] | 5/5 |  |  |  |  | 5/5
ОКТ | НАЗИМОВО - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь I [288пк7-307пк5] | I | 288,7-307,5 | 18,8 | КРС | 1 | 1128 | [14 empty] | 1128/18811
ОКТ | НАЗИМОВО - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь I [289пк2-289пк2] | I | 289,2-289,2 |  | ИССО | 1 | 24 | [14 empty] | 24/1
ОКТ | НАЗИМОВО - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь I [290пк8-290пк8] | I | 290,8-290,8 |  | ИССО | 2 | 48 | [16 empty] | 24 |  | 24/1
ОКТ | НАЗИМОВО - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь I [294пк7-294пк7] | I | 294,7-294,7 |  | ИССО | 1 | 24 | [20 empty] | 24/1
ОКТ | НАЗИМОВО - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь I [298пк4-298пк4] | I | 298,4-298,4 |  | ИССО | 1 | 24 | [22 empty] | 24/1
ОКТ | НАЗИМОВО - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь I [299пк10-299пк10] | I | 299,10-299,10 |  | ИССО | 1 | 24 | [24 empty] | 24/1
ОКТ | НАЗИМОВО - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь I [303пк5-303пк5] | I | 303,5-303,5 |  | ИССО | 1 | 24 | [26 empty] | 24/1
ОКТ | НАЗИМОВО - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь I [304пк8-304пк8] | I | 304,8-304,8 |  | ИССО | 1 | 24 | [28 empty] | 24/1
ОКТ | НАЗИМОВО - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь I [280пк7-307пк4] | I | 280,7-307,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  |  | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4
ОКТ | ЗАП ДВИНА - УЛИН путь 1 [380пк5-387пк0] | 1 | 380,5-387,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/2
ОКТ | ЗАП ДВИНА - УЛИН путь 1 [380пк5-387пк0] | 1 | 380,5-387,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2
ОКТ | ЗАП ДВИНА - УЛИН путь 1 [380пк5-387пк0] | 1 | 380,5-387,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2
ОКТ | ЖИЖИЦА стр. 2, 4, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1
ОКТ | АРТЕМОВО - КУНЬЯ путь 1 [440пк1-449пк2] | 1 | 440,1-449,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/6
ОКТ | КУНЬЯ стр. 2, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1
ОКТ | КУНЬЯ - СЕРДЦЕ путь 1 [451пк0-467пк8] | 1 | 451,0-467,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/6
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ стр. 302 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ стр. 123, 125, 201, 203, 205, 308, 310, 314, 316, 322, 329 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 |  |  |  | 3/1 | [12 empty] | 3/1
ОКТ | ВОРОБЕЦКАЯ - ГУЩИНО путь 1 [493пк5-495пк9] | 1 | 493,5-495,9 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/1200 |  | 4/1200
ОКТ | ВОРОБЕЦКАЯ - ГУЩИНО путь 1 [487пк1-496пк0] | 1 | 487,1-496,0 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [25 empty] | 6 |  |  | 6
ОКТ | ВОРОБЕЦКАЯ - ГУЩИНО путь 1 [487пк1-496пк0] | 1 | 487,1-496,0 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/6
ОКТ | ГУЩИНО путь I (Н-Ч) главный [496пк0-497пк3] | I | 496,0-497,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [25 empty] | 5/2
ОКТ | ГУЩИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь 1 [498пк6-499пк6] | 1 | 498,6-499,6 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1100
ОКТ | ГУЩИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь 1 [500пк10-504пк2] | 1 | 500,10-504,2 | 3,3 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/1100 |  | 4/1100 |  | 4/1100
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 43, 45 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
ОКТ | ВЫДУМКА - МАЕВО путь 1 [515пк9-530пк0] | 1 | 515,9-530,0 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | 5/100
ОКТ | ВЫДУМКА - МАЕВО путь 1 [515пк9-530пк0] | 1 | 515,9-530,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/6
ОКТ | МАЕВО |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1
ОКТ | МАЕВО - ЗАБЕЛЬЕ путь 1 [532пк8-541пк6] | 1 | 532,8-541,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3
ОКТ | МАЕВО - ЗАБЕЛЬЕ путь 1 [532пк8-541пк6] | 1 | 532,8-541,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 |  | 5/2 |  | 5/2 |  |  |  |  | 5/2 |  | 5/2
ОКТ | ЗАБЕЛЬЕ - ПУСТОШКА путь 1 [544пк4-544пк4] | 1 | 544,4-544,4 |  | ИССО | 2 | 8 |  | 4/12 |  | 4/12
ОКТ | ЗАБЕЛЬЕ - ПУСТОШКА путь 1 [543пк3-557пк8] | 1 | 543,3-557,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/6
ОКТ | ЗАБЕЛЬЕ - ПУСТОШКА путь 1 [543пк3-557пк8] | 1 | 543,3-557,8 |  | Тек. сод. пути | 7 | 42 | [14 empty] | 6/2 |  | 6/2 |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  | 6/2 |  | 6/2 |  |  | 6/2
ОКТ | ЗАВАРУЙКА - СЕБЕЖ путь 1 [600пк9-616пк1] | 1 | 600,9-616,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/6
ОКТ | СЕБЕЖ - ГАРНЕЯ путь 1 [618пк7-624пк6] | 1 | 618,7-624,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/6
| Итого по: ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 84 | 1660
ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ
ОКТ | ДОБЫВАЛОВО - ВАЛДАЙ путь 1 [338пк9-348пк4] | 1 | 338,9-348,4 | 0 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/12 | [6 empty] | 4/12 | [6 empty] | 4/12 | [6 empty] | 4/12
ОКТ | ВАЛДАЙ - ДВОРЕЦ путь 1 [351пк5-365пк5] | 1 | 351,5-365,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [16 empty] | 3/100
ОКТ | ЛЮБНИЦА - ЛЫЧКОВО путь 1 [405пк5-405пк5] | 1 | 405,5-405,5 |  | ИССО | 2 | 12 |  |  |  | 6/25 | [6 empty] | 6/25
ОКТ | ЛЫЧКОВО - КНЕВИЦЫ путь 1 [408пк2-416пк3] | 1 | 408,2-416,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | ЛЫЧКОВО - КНЕВИЦЫ путь 1 [408пк2-416пк3] | 1 | 408,2-416,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2
ОКТ | ПАРФИНО путь II (Н-Ч) главный [453пк6-453пк6] | II | 453,6-453,6 |  | ИССО | 2 | 12 |  |  | 6/21 | [6 empty] | 6/21
ОКТ | БОЛОГОЕ-ПОЛ - КУЖЕНКИНО путь I [8пк1-22пк9] КУЖЕНКИНО путь I (св.Н-св.Ч) главный [22пк9-24пк1] | I | 22,9-24,1 8,1-22,9 | 16,5 | ППВ пути | 3 | 18 | [14 empty] | 6/5500 |  | 6/5500 |  | 6/5500
ОКТ | ОСТАШКОВ путь I (Н-Ч) главный [111пк9-114пк4] путь 11 (15-45) погр.-выгр. путь 12 (4-упор) погр.-выгр. путь 16 (1-упор) соединит. путь 17 (19-1а) погр.-выгр. путь 19 (6-упор) погр.-выгр. путь 2 (5-10) приемо-отпр. путь 20 (40-упор) погр.-выгр. путь 22 (38-упор) деповской путь 23 (42-упор) деповской ... (см. карточку) | 11, 12, 16, 17, 19, 2, 20, 22, 23, 3, 34, 38, 4, 5, 58/54, 6, 60а/60б, 7, 8, 9/11, I | 111,9-114,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [28 empty] | 5/5 | 5/5
ОКТ | ОСТАШКОВ - ПЕНО путь I [114пк4-147пк3] | I | 114,4-147,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [24 empty] | 5 | 5
ОКТ | ПЕНО путь I (Н-Ч) главный [147пк3-149пк0] путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (3-6) приемо-отпр. путь 4 (5-8) погр.-выгр. путь 5 (14-упор) погр.-выгр. | 2, 3, 4, 5, I | 147,3-149,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 15 | [21 empty] | 5/5 | 5/5 | 5/5
ОКТ | ПЕНО - СОБЛАГО путь I [149пк0-153пк9] | I | 149,0-153,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [18 empty] | 5/5
ОКТ | КУВШИНОВО - РАНЦЕВО путь I [58пк9-72пк3] | I | 58,9-72,3 |  | Тек. сод. пути | 9 | 54 |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6
ОКТ | РАНЦЕВО - СЕЛИЖАРОВО путь I [73пк7-111пк6] | I | 73,7-111,6 |  | Тек. сод. пути | 9 | 52,5 |  | 5,8/6 |  | 5,8/6 |  |  |  |  | 5,8/6 |  | 5,8/6 |  |  |  |  | 5,8/6 |  | 5,8/6 |  |  |  |  | 5,8/6 |  | 5,8/6 |  |  |  |  | 5,8/6
ОКТ | СЕЛИЖАРОВО - СКАКУЛИНО путь I [113пк5-119пк6] | I | 113,5-119,6 |  | Тек. сод. пути | 13 | 75,8 |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8
ОКТ | СКАКУЛИНО - СОБЛАГО путь I [121пк4-164пк5] | I | 121,4-164,5 |  | Тек. сод. пути | 12 | 70 |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | [5 empty] | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8
ОКТ | СОБЛАГО путь II (НТ-ст.р.р.11) главный [164пк5-165пк3] путь I (Н-Ч) главный [153пк9-155пк9] путь 11 (5а-упор) подъездной путь 12ИЛТ (3а-упор) подъездной путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 2 (9-2) приемо-отпр. путь 3 (ст.р.р.11-6) приемо-отпр. путь 4 (11-4) погр.-выгр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. | 11, 12ИЛТ, 1/3, 2, 3, 4, 5/7, I, II | 153,9-155,9 164,5-165,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 25 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5
| Итого по: ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ |  |  |  |  | 73 | 398,3
ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ
ОКТ | ТУЛЕБЛЯ - ВОЛОТ путь 1 [500пк7-504пк4] | 1 | 500,7-504,4 | 0,7 | Тек. сод. пути | 7 | 35 | [7 empty] | 5/100 |  | 5/100 |  | 5/100 |  |  | 5/100 |  | 5/100 |  | 5/100 |  |  | 5/100
ОКТ | ПОЛОНКА путь I (Н-Ч) главный [543пк2-545пк4] ПОЛОНКА - ДНО путь 1 [545пк4-553пк3] | 1, I | 543,2-545,4 545,4-553,3 | 10 | ППВ пути | 4 | 16 |  |  | 4/2500 |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  | 4/2500
ОКТ | ДНО стр. 146 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 | [16 empty] | 5/1
ОКТ | ДНО стр. 165 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 |  |  | 5/1
ОКТ | ДНО стр. 61 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 |  |  | 5/1
ОКТ | ЛУНЕВО путь I (Н-Ч) главный [598пк5-600пк7] | I | 598,5-600,7 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/2200
ОКТ | ЛУНЕВО - ПОДСЕВЫ путь 1 [600пк7-604пк6] | 1 | 600,7-604,6 | 3,9 | ППВ пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/2000 |  |  | 4/1900
ОКТ | ПОДСЕВЫ путь I (Н-Ч) главный [604пк6-606пк7] | I | 604,6-606,7 | 2,1 | ППВ пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2100
ОКТ | ПОДСЕВЫ - ВЕШКИ путь 1 [606пк7-616пк9] | 1 | 606,7-616,9 | 10,2 | ППВ пути | 4 | 16 | [14 empty] | 4/2500 |  | 4/2500 |  | 4/2500 |  |  | 4/2700
ОКТ | ВЕШКИ путь I (Ч-Н) главный [616пк9-619пк1] ВЕШКИ - КАРАМЫШЕВО путь 1 [619пк1-628пк8] ПОДСЕВЫ - ВЕШКИ путь 1 [606пк7-616пк9] | 1, I | 606,7-616,9 616,9-619,1 619,1-628,8 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/80 |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80 |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80 |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80 |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80
ОКТ | ВЕШКИ путь I (Ч-Н) главный [616пк9-619пк1] | I | 616,9-619,1 | 2,3 | ППВ пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2300
ОКТ | ВЕШКИ - КАРАМЫШЕВО путь 1 [619пк1-628пк8] | 1 | 619,1-628,8 | 9,7 | ППВ пути | 4 | 16 | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2200
| Итого по: ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ |  |  |  |  | 36 | 154
ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ
ОКТ | ВОЙТОЛОВКА путь I (1Ч-1Н) главный [7пк9-9пк8] | I | 7,9-9,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/1
ОКТ | ВОЙТОЛОВКА путь I (1Ч-1Н) главный [7пк9-9пк8] путь I Горы (9-НГ) главный [8пк6-8пк9] путь II (II Н-II Ч) главный [8пк0-10пк1] путь 11-15 (11-15) обводной путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 4 (10-17) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. путь 6/8 ... (см. карточку) | 11-15, 1/3, 2/4, 3, 4, 5/7, 6/8, I, II, I Горы | 7,9-9,8 8,0-10,1 8,6-8,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [25 empty] | 0,5/1
ОКТ | ВОЙТОЛОВКА - ПУСТЫНЬКА путь I [9пк8-16пк9] | I | 9,8-16,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1
ОКТ | ПУСТЫНЬКА путь I (1Ч-Н) главный | I |  | 2 | КРН | 6 | 72 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
ОКТ | ПУСТЫНЬКА путь I (1Ч-Н) главный [16пк9-19пк2] | I | 16,9-19,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/400
ОКТ | ПУСТЫНЬКА путь I (1Ч-Н) главный [16пк9-19пк2] | I | 16,9-19,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/1 | [16 empty] | 3/1
ОКТ | ПУСТЫНЬКА путь I (1Ч-Н) главный [16пк9-19пк2] путь II (Ч-НД) главный [16пк9-19пк2] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (13-12) приемо-отпр. путь 4 (10-5) приемо-отпр. путь 5 (7-упор) прочий путь 6 (20-15) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. путь 7 (16-упор) спец. путь 9/... (см. карточку) | 1/3, 2/4, 3, 4, 5, 6, 6/8, 7, 9/11, I, II, ГазПН, Кер | 16,9-19,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [15 empty] | 0,5/1
ОКТ | ПУСТЫНЬКА - ОП 22 КМ путь I [19пк3-22пк4] | I | 19,3-22,4 | 3,1 | КРН | 6 | 72 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
ОКТ | ПУСТЫНЬКА - ОП 22 КМ путь I [19пк2-22пк3] | I | 19,2-22,3 | 1,7 | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  |  |  | 3/600 |  |  |  | 3/600 |  |  | 3/500
ОКТ | ПУСТЫНЬКА - ОП 22 КМ путь I [19пк2-22пк3] | I | 19,2-22,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1
ОКТ | ОП 22 КМ путь I (НI-IЧ) главный [22пк3-23пк0] | I | 22,3-23,0 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/450
ОКТ | ОП 22 КМ путь I (НI-IЧ) главный [22пк3-23пк0] | I | 22,3-23,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/1
ОКТ | ОП 22 КМ путь IС (ЧС-5) главный [1пк5-2пк2] путь I (НI-IЧ) главный [22пк3-23пк0] путь IТ (11-ЧТ) главный [1пк2-1пк4] путь II (Нд-Ч) главный [22пк3-23пк2] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 13Т (13-упор) спец. путь 15Т (15-упор) спец. путь 7/9 (7-9) съезд_глав. стр. 1, 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9 | 1/3, 13Т, 15Т, 7/9, I, II, IС, IТ | 1,2-1,4 1,5-2,2 22,3-23,0 22,3-23,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [7 empty] | 0,5/1
ОКТ | ОП 22 КМ - СТЕКОЛЬНЫЙ путь I [23пк10-23пк10] | I | 23,10-23,10 |  | ИССО | 1 | 4 | [24 empty] | 4/3
ОКТ | СТЕКОЛЬНЫЙ стр. 14 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 24 | [8 empty] | 6/0,2 |  |  | 6/0,2 |  |  |  | 6/0,2 |  |  | 6/0,2
ОКТ | СТЕКОЛЬНЫЙ путь 4 (12-1) приемо-отпр. | 4 |  | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1200
ОКТ | СТЕКОЛЬНЫЙ путь 3 (10-17) приемо-отпр. | 3 |  | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1300
ОКТ | СТЕКОЛЬНЫЙ путь I (НП-6) главный [32пк0-33пк8] путь III (IЧ-8) главный [32пк6-33пк2] путь II (Ч-НТ) главный [32пк6-35пк7] путь IV (Нд-3) главный [32пк0-32пк3] путь 13/15 (15-13) съезд пр-отп путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (10-17) приемо-отпр. путь 4 (12-1) приемо-отпр. путь 5/7 (7-5) съезд_глав. ... (см. карточку) | 13/15, 2/4, 3, 4, 5/7, 9/11, I, II, III, IV, лен.под | 32,0-32,3 32,0-33,8 32,6-33,2 32,6-35,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 |  |  |  | 0,5/1
ОКТ | НОВОЛИСИНО путь V (НП-ЧЛ) главный [42пк6-44пк6] путь I (IЧв-НС) главный [27пк0-30пк2] путь II (IIЧв-НсД) главный [27пк0-30пк2] путь 10 (24-39) приемо-отпр. путь 12/14 (12-14) съезд_глав. путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 16/18 (16-18) съезд_глав. путь 23/25 (25-23) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_гла... (см. карточку) | 10, 12/14, 1/3, 16/18, 23/25, 2/4, 27/29, 3, 37/39, 5/7, 6, 6/8, 7, 8, 9, I, II, V, М5П1, М5П2, Мет.тор, Сл. Ряд, ФАРТ | 27,0-30,2 42,6-44,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 |  | 0,5/1
ОКТ | ВЛАДИМИРСКАЯ - НОВОЛИСИНО путь I [19пк3-27пк0] | I | 19,3-27,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
ОКТ | ВЛАДИМИРСКАЯ - НОВОЛИСИНО путь II [19пк3-27пк0] | II | 19,3-27,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4
ОКТ | ВЛАДИМИРСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [16пк8-19пк3] ВХ.СИГ(ЧД до Н) | I | 16,8-19,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
ОКТ | ФРЕЗЕРНЫЙ путь I (1ЧБ-Н) главный [3пк9-7пк7] путь II (2ЧБ-НД) главный [3пк9-7пк7] ФРЕЗЕРНЫЙ - ВЛАДИМИРСКАЯ путь I [7пк7-16пк8] путь II [7пк7-16пк8] | I, II | 3,9-7,7 7,7-16,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
ОКТ | ФРЕЗЕРНЫЙ путь I (1ЧБ-Н) главный [3пк9-7пк7] ВХ.СИГ(1ЧБ до Н) | I | 3,9-7,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ФРЕЗЕРНЫЙ путь I (1ЧБ-Н) главный [3пк9-7пк7] ВХ.СИГ(1ЧБ до Н) | I | 3,9-7,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ФРЕЗЕРНЫЙ путь II (2ЧБ-НД) главный [3пк9-7пк7] ВХ.СИГ(2ЧБ до НД) | II | 3,9-7,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ - ФРЕЗЕРНЫЙ путь I [3пк0-3пк9] путь II [3пк0-3пк9] ФРЕЗЕРНЫЙ путь I (1ЧБ-Н) главный [3пк9-7пк7] путь II (2ЧБ-НД) главный [3пк9-7пк7] | I, II | 3,0-3,9 3,9-7,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ - ФРЕЗЕРНЫЙ путь I [1пк2-1пк8] ФРЕЗЕРНЫЙ путь I (1ЧБ-Н) главный [3пк9-7пк7] путь II (2ЧБ-НД) главный [3пк9-7пк7] | I, II | 1,2-1,8 3,9-7,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ путь I (Н-Чд) главный [43пк9-48пк9] ГАТЧИНА-ВАРШ - ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь I [1пк9-1пк9] | I | 1,9-1,9 43,9-48,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
ОКТ | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь I (св.НБ-св.1Ч) главный [48пк6-52пк0] путь II (118-св.2Ч) главный [48пк9-52пк2] | I, II | 48,6-52,0 48,9-52,2 |  | ТО СЦБ | 2 | 1 | [18 empty] | 0,5/1 | [6 empty] | 0,5/1
ОКТ | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь I (св.НБ-св.1Ч) главный [48пк6-52пк0] путь II (118-св.2Ч) главный [48пк9-52пк2] ПИТ.УСТР(ДГА) | I, II | 48,6-52,0 48,9-52,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [11 empty] | 0,5/1
| Итого по: ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 54 | 269
ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ
ОКТ | БОЛЬШОЙ ДВОР путь I (ЧД-Н) главный [225пк4-225пк10] ТИХВИН путь I (ЧД-Н) главный [201пк1-201пк6] ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 1 [201пк6-225пк4] | 1, I | 201,1-201,6 201,6-225,4 225,4-225,10 | 25 | ППВ пути | 1 | 7,5 | [15 empty] | 7,5/2700
ОКТ | ВАЛЯ стр. 11 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
ОКТ | ВАЛЯ стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
ОКТ | ВАЛЯ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
ОКТ | ВАЛЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
ОКТ | ВАЛЯ стр. 3, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [11 empty] | 3/2
ОКТ | ВАЛЯ стр. 4, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [18 empty] | 3/2
ОКТ | ВАЛЯ стр. 7, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [22 empty] | 3/2
ОКТ | ВАЛЯ стр. 10, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [25 empty] | 3/2
ОКТ | ВАЛЯ стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 9 |  | 9/0,5
ОКТ | ВАЛЯ стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [15 empty] | 8/1
ОКТ | ВАЛЯ стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 9 |  |  |  |  | 9/0,5
ОКТ | МЫСЛИНО стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [18 empty] | 8/0,5
ОКТ | МЫСЛИНО стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [22 empty] | 8/0,5
ОКТ | ВОЙБОКАЛО стр. 10, 2, 5 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  | 3/15 |  |  | 3/15 |  |  |  | 3/15
ОКТ | ВОЙБОКАЛО стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [25 empty] | 8/1
ОКТ | ВОЙБОКАЛО стр. 11 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [29 empty] | 8/1
ОКТ | ЖИХАРЕВО путь II (Ч-НД) главный [80пк1-81пк6] ЖИХАРЕВО - ВОЙБОКАЛО путь II [81пк7-85пк7] | II | 80,1-81,6 81,7-85,7 | 6,4 | ППВ пути | 2 | 8 |  | 4/3200 |  |  | 4/3200
ОКТ | ЖИХАРЕВО путь I (Н-ЧД) главный [79пк6-81пк6] путь II (Ч-НД) главный [79пк6-81пк6] путь 10 (8-Упор) погр.-выгр. путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 15/17 (17-15) съезд пр-отп путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (14-5) приемо-отпр. путь 4 (6-9) приемо-отпр. путь 5 (7-Упор) погр.-выгр. путь 6 (12-11) приемо-... (см. карточку) | 10, 1/3, 15/17, 2/4, 3, 4, 5, 6, 75, 8, I, II, ЗАО НТК | 79,6-81,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 |  |  |  | 0,5/1
ОКТ | НАЗИЯ путь I (Н-ЧД) главный [66пк9-69пк4] путь II (Ч-НД) главный [66пк9-69пк4] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (7-6) приемо-отпр. путь 4 (8-5) приемо-отпр. стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1/3, 2/4, 3, 4, I, II | 66,9-69,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [8 empty] | 0,5/1
ОКТ | МГА - НАЗИЯ путь I [52пк6-62пк5] | I | 52,6-62,5 | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/20 |  |  | 4/20 |  |  |  | 4/20
ОКТ | МГА - НЕВДУБСТРОЙ путь I [4пк1-13пк2] | I | 4,1-13,2 | 4 | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  |  |  | 3/200 | [17 empty] | 6/400
ОКТ | МГА стр. 89/89С |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/1
ОКТ | МГА стр. 89/89С |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [18 empty] | 3/1
ОКТ | ПЕЛЛА стр. 3, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2
ОКТ | ПЕЛЛА стр. 10, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3
ОКТ | ПЕЛЛА стр. 16, 2, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 7 | [25 empty] | 3/1 |  |  |  | 4/2
ОКТ | САПЕРНАЯ стр. 11, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2
ОКТ | САПЕРНАЯ стр. 25 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [28 empty] | 3/1
ОКТ | ИЖОРЫ - САПЕРНАЯ путь II [22пк3-22пк3] | II | 22,3-22,3 | 0,1 | ИССО | 1 | 4 |  |  |  | 4/50
ОКТ | РЫБАЦКОЕ стр. 28, 32, 34, 38 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
ОКТ | РЫБАЦКОЕ стр. 29 |  |  |  | ППРС | 1 | 2,5 | [11 empty] | 2,5/1
ОКТ | РЫБАЦКОЕ стр. 39 |  |  |  | ППРС | 1 | 2,5 | [15 empty] | 2,5/1
ОКТ | РЫБАЦКОЕ путь 6 (14-21) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/200 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400
ОКТ | РЫБАЦКОЕ стр. 14, 21, 36, 4, 40, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [8 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] | I | 13,0-13,9 | 0,1 | Строит. | 22 | 88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
| Итого по: ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ |  |  |  |  | 69 | 277,5
ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК не задано(ФСЛ 2км пк7-8) |  |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/50
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК стр. 335 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/50
ОКТ | СЛАВЯНКА путь IV (НС-ЧК) главный [15пк5-17пк5] СПБ-СОРТ-МОСК - СЛАВЯНКА путь IV [13пк5-15пк5] | IV | 13,5-15,5 15,5-17,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/2 | 4/2
ОКТ | СЛАВЯНКА путь IV (НС-ЧК) главный [15пк5-18пк5] | IV | 15,5-18,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/100
ОКТ | СЛАВЯНКА стр. 11/11С, 13/13С, 19/19С, 21/21С, 25/25С, 8/8С |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 | 3/3 | 3/3
ОКТ | КОЛПИНО путь IV (НС-3) главный [23пк9-23пк10] СЛАВЯНКА - КОЛПИНО путь IV [18пк5-23пк9] | IV | 18,5-23,9 23,9-23,10 | 5,6 | ППВ пути | 2 | 6 | [14 empty] | 3/2800 | 3/2800
ОКТ | УШАКИ стр. 2/2с |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1
ОКТ | ЛЮБАНЬ стр. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32 |  |  |  | ППРС | 4 | 12 | [7 empty] | 6/5 | 6/5
| Итого по: ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ |  |  |  |  | 14 | 47
ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ
ОКТ | ЧУДОВО-МОСК путь V (113-ЧМ-5А) главный [1пк5-5пк2] стр. 161 | V | 1,5-5,2 |  | ППРС | 1 | 2,6 | 2,7/1
ОКТ | ЧУДОВО-МОСК путь III (НВ1-137) главный [105пк5-108пк5] стр. 13, 19, 21, 23, 35 | III | 105,5-108,5 |  | ППРС | 3 | 8,6 |  | 3/2 | 3/2 | 2,7/1
ОКТ | ЧУДОВО-МОСК путь 11а (49-161) соединит. стр. 59, 61 | 11а |  |  | ППРС | 1 | 3 | [7 empty] | 3/2
ОКТ | ЧУДОВО-МОСК путь IV (НВ-141) главный [105пк0-108пк1] путь 36 (85-149/149С) приемо-отпр. стр. 141 | 36, IV | 105,0-108,1 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
ОКТ | ЧУДОВО-МОСК путь III (НВ1-137) главный [105пк5-108пк5] путь 211 (93-127) прочий путь 27 (89-131) приемо-отпр. путь 29 (91-129) приемо-отпр. стр. 133 | 211, 27, 29, III | 105,5-108,5 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
ОКТ | ЧУДОВО-МОСК путь 310 (75-143) приемо-отпр. путь 312 (71-145) приемо-отпр. путь 36 (85-149/149С) приемо-отпр. стр. 143 | 310, 312, 36 |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
ОКТ | ЧУДОВО-МОСК путь IV (НВ-141) главный [105пк0-108пк1] путь 310 (75-143) приемо-отпр. путь 312 (71-145) приемо-отпр. путь 36 (85-149/149С) приемо-отпр. стр. 85 | 310, 312, 36, IV | 105,0-108,1 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
ОКТ | ГРЯДЫ путь I (Н-ЧД) главный [140пк7-143пк7] стр. 11/11С, 13/13С | I | 140,7-143,7 |  | ППРС | 1 | 3 | [15 empty] | 3/2
ОКТ | ГРЯДЫ путь II (НД-Ч) главный [140пк7-143пк7] стр. 7/7С, 9/9С | II | 140,7-143,7 |  | ППРС | 1 | 3 | [16 empty] | 3/2
ОКТ | БОЛЬШ ВИШЕРА путь II (НД-Ч) главный [151пк4-154пк4] стр. 1/1С | II | 151,4-154,4 |  | ППРС | 1 | 2,5 | [21 empty] | 2,5/1
ОКТ | БОЛЬШ ВИШЕРА - МАЛАЯ ВИШЕРА путь I [154пк4-159пк9] | I | 154,4-159,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/1 | 3/1
ОКТ | МАЛАЯ ВИШЕРА - БУРГА путь I [163пк7-180пк8] | I | 163,7-180,8 | 17 | ППВ пути | 4 | 12 | 3/2800 | 3/2500 | 3/2500 | 3/2500
ОКТ | БУРГА путь I (Н-ЧД) главный [180пк8-183пк8] | I | 180,8-183,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/1 | [6 empty] | 3/1
ОКТ | БУРГА - МСТИНСК МОСТ путь I [183пк8-187пк4] | I | 183,8-187,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 3/1 | 3/1
ОКТ | ТОРБИНО путь I (Н-ЧД) главный [214пк4-217пк7] | I | 214,4-217,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/1
ОКТ | ТОРБИНО - БОРОВЕНКА путь I [217пк7-230пк1] | I | 217,7-230,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/4 | 3/4
ОКТ | ТОРБИНО - БОРОВЕНКА путь II [217пк7-230пк1] | II | 217,7-230,1 |  | Тек. сод. пути | 15 | 45 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |  |  |  | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |  |  |  | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |  |  |  | 3/4 | 3/4 | 3/4
ОКТ | ТОРБИНО - БОРОВЕНКА путь II [217пк7-230пк1] | II | 217,7-230,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/1 | 3/1
ОКТ | ТОРБИНО - БОРОВЕНКА путь I [217пк7-230пк1] | I | 217,7-230,1 | 0 | Тек. сод. пути | 13 | 39 | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5 |  |  |  | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5 |  |  |  | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5 |  |  |  | 3/0,5
ОКТ | БОРОВЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [230пк1-233пк2] БОРОВЕНКА - ОКУЛОВКА путь I [233пк2-248пк8] | I | 230,1-233,2 233,2-248,8 | 9 | ППВ пути | 4 | 12 | [15 empty] | 3/1800 | 3/1800 | 3/1800 |  |  |  | 3/3600
ОКТ | БОРОВЕНКА - ОКУЛОВКА путь I [233пк2-248пк8] ОКУЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [248пк8-251пк9] | I | 233,2-248,8 248,8-251,9 | 7,4 | ППВ пути | 3 | 9 | [22 empty] | 3/1800 | 3/1800 | 3/3800
ОКТ | БОРОВЕНКА - ОКУЛОВКА путь I [233пк2-248пк8] | I | 233,2-248,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1
ОКТ | БОРОВЕНКА - ОКУЛОВКА путь II [233пк2-248пк8] | II | 233,2-248,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1
| Итого по: ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ |  |  |  |  | 64 | 194,8
ОКТ 304 КИРИШСКИЙ
ОКТ | ПЕСЬ - ХВОЙНАЯ путь I [221пк2-229пк5] | I | 221,2-229,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/1
ОКТ | СОМИНКА - ПЕСЬ путь I [205пк7-219пк6] | I | 205,7-219,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [28 empty] | 5/1
ОКТ | СОМИНКА путь I (Ч-Н) главный [203пк9-205пк7] | I | 203,9-205,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/1
ОКТ | КИПРИЯ - АНЦИФЕРОВО-МОЛ путь I [189пк4-199пк1] | I | 189,4-199,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [21 empty] | 5/1
ОКТ | КИПРИЯ - АНЦИФЕРОВО-МОЛ путь I [189пк4-198пк5] | I | 189,4-198,5 | 6,8 | ППВ пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/3400 |  |  | 4/3400
ОКТ | ТЕРЕБУТЕНЕЦ - КИПРИЯ путь I [177пк9-187пк7] | I | 177,9-187,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1
ОКТ | ОКУЛОВО - ТЕРЕБУТЕНЕЦ путь I [168пк4-176пк6] | I | 168,4-176,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
ОКТ | НЕБОЛЧИ - ОКУЛОВО путь I [156пк5-166пк6] | I | 156,5-166,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 15 | [10 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/1 | [6 empty] | 5/1
ОКТ | ВОДОГОН - НЕБОЛЧИ путь I [135пк5-154пк7] | I | 135,5-154,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 25 | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | ТАЛЬЦЫ-МОЛОГ - ВОДОГОН путь I [128пк5-133пк0] | I | 128,5-133,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
ОКТ | БУДОГОЩЬ путь II (св. Ч-св. Н) главный [98пк0-100пк2] путь I (8-НТ) главный [19пк6-20пк9] путь 13 (12-упор) деповской путь 3 (2-23) приемо-отпр. путь 4 (4-5) приемо-отпр. путь 5 (6-13) приемо-отпр. путь 6 (15-10) приемо-отпр. путь 7 (23-упор) прочий не задано(пути 13А, 4А) | 13, 3, 4, 5, 6, 7, I, II | 19,6-20,9 98,0-100,2 | 1 | Строит. | 9 | 36 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
ОКТ | ПЧЕВЖА - БУДОГОЩЬ путь I [89пк4-98пк0] | I | 89,4-98,0 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2
ОКТ | ПЧЕВЖА - БУДОГОЩЬ путь I [89пк4-98пк0] | I | 89,4-98,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | КИРИШИ - ПЧЕВЖА путь I [70пк1-87пк2] | I | 70,1-87,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | КИРИШИ путь 25 (14-упор) вытяжной стр. 2 | 25 |  |  | ППРС | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1
ОКТ | КИРИШИ путь I (Ч-Н) главный [66пк4-70пк1] стр. 12, 4, 8 | I | 66,4-70,1 |  | ППРС | 2 | 7 | [21 empty] | 4/2 |  |  | 3/1
ОКТ | КИРИШИ путь I (Ч-Н) главный [66пк4-70пк1] стр. 24, 26 | I | 66,4-70,1 |  | ППРС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2
ОКТ | ПОСАДНИКОВО - ОП 63 КМ путь I [60пк5-63пк6] | I | 60,5-63,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1
ОКТ | ПОСАДНИКОВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
ОКТ | ПОСАДНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [58пк4-59пк3] РЗД 50 КМ - ПОСАДНИКОВО путь I [51пк9-58пк4] | I | 51,9-58,4 58,4-59,3 | 7,5 | ППВ пути | 3 | 12 | [24 empty] | 4/2500 | 4/2500 | 4/2500
ОКТ | ПОСАДНИКОВО стр. 2, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2
ОКТ | ПОСАДНИКОВО стр. 3, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 7 | [10 empty] | 4/2 |  |  |  | 3/1
ОКТ | РЗД 50 КМ - ПОСАДНИКОВО путь I [51пк7-58пк4] | I | 51,7-58,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/1
ОКТ | ЖАРОК - РЗД 50 КМ путь I [43пк4-49пк3] | I | 43,4-49,3 | 5,5 | ППВ пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/2750 |  |  | 4/2750
ОКТ | ЖАРОК путь I (Ч-Н) главный [41пк6-41пк10] ПОГОСТЬЕ - ЖАРОК путь I [35пк6-41пк6] | I | 35,6-41,6 41,6-41,10 | 6,6 | ППВ пути | 2 | 9 | [14 empty] | 4,5/3300 |  |  | 4,5/3300
ОКТ | ПОГОСТЬЕ - ЖАРОК путь I [35пк6-41пк6] | I | 35,6-41,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1
ОКТ | ТУРЫШКИНО - МАЛУКСА путь I [20пк3-25пк2] | I | 20,3-25,2 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/2500 |  |  | 4/2500
ОКТ | ТУРЫШКИНО - МАЛУКСА путь I [18пк7-25пк2] | I | 18,7-25,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1
ОКТ | ТУРЫШКИНО стр. 1, 2, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | 4/2 |  |  | 4/2
ОКТ | СОЛОГУБОВКА - ТУРЫШКИНО путь I [10пк1-14пк10] | I | 10,1-14,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | 4/2500 |  |  | 4/2500
ОКТ | СОЛОГУБОВКА - ТУРЫШКИНО путь I [9пк6-16пк1] | I | 9,6-16,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/1
ОКТ | МГА - СОЛОГУБОВКА путь I [3пк7-7пк6] | I | 3,7-7,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1
ОКТ | НОВОЛИСИНО - ЛУСТОВКА путь I [44пк6-62пк2] | I | 44,6-62,2 |  | Тек. сод. пути | 13 | 54,8 | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3
ОКТ | ЛУСТОВКА - РАДОФИННИК путь I [63пк4-95пк4] | I | 63,4-95,4 |  | Тек. сод. пути | 13 | 55,1 | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3
ОКТ | РАДОФИННИК - РОГАВКА путь I [97пк2-121пк0] | I | 97,2-121,0 |  | Тек. сод. пути | 13 | 54,8 | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3
| Итого по: ОКТ 304 КИРИШСКИЙ |  |  |  |  | 104 | 424,8
ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ
ОКТ | МЕЛЬН РУЧЕЙ путь II (Нд-2) главный [15пк9-17пк6] | II | 15,9-17,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 6/6 | [7 empty] | 2/2
ОКТ | БОРИСОВА ГР стр. 1, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [17 empty] | 6/3
ОКТ | МЕЛЬН РУЧЕЙ - КИРПИЧНЫЙ З-Д путь I [3пк4-7пк1] | I | 3,4-7,1 | 3,7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/2000 | 4/1700
ОКТ | КИРПИЧНЫЙ З-Д путь I (Н-Ч) главный [7пк5-8пк2] | I | 7,5-8,2 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/700
ОКТ | КИРПИЧНЫЙ З-Д путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (11-6) приемо-отпр. | 2, 3 |  | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/700
ОКТ | КИРПИЧНЫЙ З-Д путь 3 (11-6) приемо-отпр. путь 4 (13-8) приемо-отпр. | 3, 4 |  | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/700
ОКТ | КИРПИЧНЫЙ З-Д - ПЕТРОКРЕПОСТЬ путь I [8пк7-22пк2] | I | 8,7-22,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
ОКТ | НЕВСКАЯ ДУБР путь I (Н-М) главный [38пк0-39пк1] ПЕТРОКРЕПОСТЬ путь I (св.Н-св.Ч) главный [22пк2-23пк7] ПЕТРОКРЕПОСТЬ - НЕВСКАЯ ДУБР путь I [24пк3-38пк0] | I | 22,2-23,7 24,3-38,0 38,0-39,1 | 16,3 | Тек. сод. пути | 8 | 32 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | [11 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
ОКТ | ПЕТРОКРЕПОСТЬ путь I (св.Н-св.Ч) главный [22пк10-23пк5] путь 3 (13-4) приемо-отпр. | 3, I | 22,10-23,5 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/700
ОКТ | ПЕТРОКРЕПОСТЬ путь 3 (13-4) приемо-отпр. путь 5 (15-6) приемо-отпр. | 3, 5 |  | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/700
ОКТ | ПЕТРОКРЕПОСТЬ путь 5 (15-6) приемо-отпр. путь 7 (17-8) приемо-отпр. | 5, 7 |  | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/700
ОКТ | ПЕТРОКРЕПОСТЬ - НЕВСКАЯ ДУБР путь I [24пк3-38пк0] | I | 24,3-38,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/4
ОКТ | НЕВСКАЯ ДУБР путь I (Н-М) главный [38пк6-39пк1] путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 3, I | 38,6-39,1 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/700
ОКТ | НЕВСКАЯ ДУБР путь I (Н-М) главный [38пк6-39пк1] путь 2 (3-2) приемо-отпр. | 2, I | 38,6-39,1 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/700
ОКТ | ПОРОГИ - ТЕРЕБОЧЕВО путь I [8пк4-24пк1] | I | 8,4-24,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | ТЕРЕБОЧЕВО - ГЛАЖЕВО путь I [26пк1-36пк8] | I | 26,1-36,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | ГЛАЖЕВО - ТИХОРИЦЫ (БП 42 КМ) путь I [38пк9-40пк7] | I | 38,9-40,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/1
ОКТ | ТИХОРИЦЫ (БП 42 КМ) - АНДРЕЕВО путь I [42пк7-49пк2] | I | 42,7-49,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/1
ОКТ | АНДРЕЕВО - ОП 61 КМ путь I [51пк2-59пк8] | I | 51,2-59,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/1
ОКТ | ОП 61 КМ - ИРСА путь I [60пк1-62пк9] | I | 60,1-62,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/1
ОКТ | ИРСА путь I (Н-Ч) главный [64пк4-64пк4] | I | 64,4-64,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/5
ОКТ | ИРСА - ТИГОДА путь I [74пк5-74пк5] | I | 74,5-74,5 |  | ИССО | 2 | 8 |  |  | 4/7 | [6 empty] | 4/7
ОКТ | ИРСА - ТИГОДА путь I [65пк1-75пк7] | I | 65,1-75,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | ТИГОДА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
ОКТ | ТИГОДА путь I (Н-Ч) главный [76пк2-77пк2] | I | 76,2-77,2 | 0 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [9 empty] | 4/5 |  |  |  |  | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  |  | 4/5
ОКТ | ТИГОДА - ЧУДОВО-КИРОВ путь I [77пк6-100пк1] | I | 77,6-100,1 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ТИГОДА - ЧУДОВО-КИРОВ путь I [77пк6-100пк1] | I | 77,6-100,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | СПАС ПОЛИСТЬ - ПОДБЕРЕЗЬЕ путь I [27пк7-52пк1] | I | 27,7-52,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/1
ОКТ | ПОДБЕРЕЗЬЕ путь I (Н-Ч) главный [53пк10-53пк10] стр. 6 | I | 53,10-53,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/200
ОКТ | ПОДБЕРЕЗЬЕ путь I (Н-Ч) главный [52пк1-54пк5] путь (11,13) (11-13) съезды_пpоч. путь 1а (4-гр П/П) подъездной путь 2 (1-12) приемо-отпр. путь 3 (5-14) приемо-отпр. путь 4 (22-упор) прочий путь 5 (7-16) приемо-отпр. путь (6,10) (6-10) съезды_пpоч. путь 7 (11-упор) спец. путь МО-75 (11-М-9) подъездной... (см. карточку) | (11,13), 1а, 2, 3, 4, 5, (6,10), 7, I, МО-75, Хлебопр | 52,1-54,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [23 empty] | 0,5/1
ОКТ | РЗД 64 КМ путь I (Н-Ч) главный [64пк5-64пк7] | I | 64,5-64,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/300
ОКТ | РЗД 64 КМ - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [66пк3-69пк4] | I | 66,3-69,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 3/4 | [6 empty] | 3/4
ОКТ | БАТЕЦКАЯ - ЛЮБОЛЯДЫ путь I [40пк0-67пк5] | I | 40,0-67,5 | 5 | Тек. сод. пути | 9 | 36 | [14 empty] | 4 | 4 |  | 8 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4
ОКТ | ЛЮБОЛЯДЫ - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [68пк9-94пк2] | I | 68,9-94,2 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4
ОКТ | ВЕЛ НОВГОРОД путь I (НС-ЧЛ) главный [71пк2-71пк3] | I | 71,2-71,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/100
| Итого по: ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 75 | 278,5
ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ
ОКТ | СПБ-ФИНЛ путь 10Т (110б-115б) деповской путь 11Т (108б-116б) деповской путь 12Т (111б-119б) деповской путь 13Т (112б-120б) деповской путь 14Т (109б-упор) деповской путь 8Т (100б-130б) деповской путь 9Т (106б-124б) деповской | 10Т, 11Т, 12Т, 13Т, 14Т, 8Т, 9Т |  |  | К КС | 12 | 48 | [10 empty] | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
ОКТ | СПБ-ФИНЛ путь II (ЧЛ-упор) главный [1пк4-4пк0] | II | 1,4-4,0 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/300
ОКТ | КУШЕЛЕВКА - ПИСКАРЕВКА путь I [15пк9-17пк1] | I | 15,9-17,1 |  | Тек. сод. пути | 6 | 36 | 6/6 | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 | 6/6 | 6/6
ОКТ | ПИСКАРЕВКА путь V (Н1-ЧП) главный [13пк7-14пк2] ПОЛЮСТРОВО путь II (Ч-Нп) главный [12пк4-13пк3] ПОЛЮСТРОВО - ПИСКАРЕВКА путь I [13пк3-13пк7] | I, II, V | 12,4-13,3 13,3-13,7 13,7-14,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [10 empty] | 6/200 | 6/200 | [5 empty] | 6/200 | 6/200
ОКТ | ПИСКАРЕВКА путь V (Н1-ЧП) главный [13пк7-14пк2] ПОЛЮСТРОВО путь II (Ч-Нп) главный [12пк4-13пк3] ПОЛЮСТРОВО - ПИСКАРЕВКА путь I [13пк3-13пк7] | I, II, V | 12,4-13,3 13,3-13,7 13,7-14,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 3 | 16 |  |  | 6/300 | [20 empty] | 6/300 | 4/200
ОКТ | ПИСКАРЕВКА - РУЧЬИ путь II [5пк7-6пк4] | II | 5,7-6,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
ОКТ | РУЧЬИ стр. 18, 3М |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2
ОКТ | РУЧЬИ стр. 15, 25 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
ОКТ | ЗАНЕВСК ПОСТ - РЖЕВКА путь I [6пк4-9пк4] | I | 6,4-9,4 |  | Тек. сод. пути | 7 | 42 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |  |  | 6/6 | 6/6
ОКТ | ЗАНЕВСК ПОСТ стр. 2, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [9 empty] | 2/3
ОКТ | ЗАНЕВСК ПОСТ стр. 1, 10 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [10 empty] | 2/2
ОКТ | ЗАНЕВСК ПОСТ стр. 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,5 | [14 empty] | 1,5/1
ОКТ | ЗАНЕВСК ПОСТ стр. 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
ОКТ | ЗАНЕВСК ПОСТ II - НЕВА путь I [1пк6-5пк9] | I | 1,6-5,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/2
ОКТ | ЗАНЕВСК ПОСТ II - МАНУШКИНО путь I [4пк3-16пк8] | I | 4,3-16,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/6
ОКТ | ЗАНЕВСК ПОСТ II - МАНУШКИНО путь II [4пк3-16пк8] | II | 4,3-16,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 9 | [24 empty] | 4/4 |  | 5/5
ОКТ | ЗАНЕВСК ПОСТ II - МАНУШКИНО путь II [4пк3-12пк10] | II | 4,3-12,10 | 9 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [5 empty] | 6/3000 | 6/3000 |  |  |  |  | 6/3000
ОКТ | МАНУШКИНО стр. 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 6 |  | 3/3 |  |  | 3/2
ОКТ | МАНУШКИНО стр. 3, 5, 7, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [21 empty] | 3/4
ОКТ | МАНУШКИНО стр. 1, 10, 11, 12, 16, 6, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 5 | [23 empty] | 4/6 |  | 1/1
ОКТ | МАНУШКИНО - ПАВЛОВО-НА-Н путь I [19пк4-25пк8] | I | 19,4-25,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 23 | [7 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6 | [12 empty] | 5/5
ОКТ | МАНУШКИНО - ПАВЛОВО-НА-Н путь II [19пк4-25пк8] | II | 19,4-25,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/4
ОКТ | ПОЛЮСТРОВО стр. 11, 3А, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [22 empty] | 6/3
ОКТ | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь I (ЧД-НП) главный [5пк7-6пк9] | I | 5,7-6,9 | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/800 | 4/400
ОКТ | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) путь I (ЧД-НП) главный [8пк2-8пк4] | I | 8,2-8,4 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/200
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] путь IV (508-ЧС4) главный [11пк5-12пк5] | I, II, IV, IКиров. | 10,2-13,4 10,3-13,3 10,3-13,5 11,5-12,5 |  | Строит. | 12 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ГЛ.ПТ(VII путь парк Обухово) |  |  |  | Строит. | 12 | 48 | [14 empty] | 4/1 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь 6 (17-26) приемо-отпр. | 6 |  | 0,5 | Строит. | 12 | 48 | [14 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 15, 17, 30 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 228, 232 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 22, 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  |  | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 19, 32 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  |  |  | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 504, 506 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] | II | 10,3-13,5 | 4,8 | ЦУКС | 5 | 50 | 10/1100 | 10/1100 | 10/1100 | 10/1100 | 10/462
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] | I | 10,3-13,3 | 5,4 | ЦУКС | 5 | 50 | [7 empty] | 10/1100 | 10/1100 | 10/1100 | 10/1100 | 10/1018
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] | I | 10,3-13,3 |  | ЦУКС | 3 | 36 | [18 empty] | 12/2 |  |  |  | 12/2 |  |  | 12/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] | II | 10,3-13,5 |  | ЦУКС | 3 | 36 | [14 empty] | 12/2 |  | 12/2 |  | 12/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК не задано(10 п/о 12км пк1) |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/50
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 3 пучок 9,10,11 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 |  | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 4 пучок 12,13,14 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 |  |  |  | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1,2 ВТП с закрытием горки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [8 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1 пучок 3,4,5 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [10 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 2 пучок 6,7,8 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [15 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [17 empty] | 8/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 3 пучок 9,10,11 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [22 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 4 пучок 12,13,14 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [24 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1,2 ВТП с закрытием горки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [29 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 1 пучок 5,6 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 |  | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2 пучок 7,8 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 |  |  |  | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2,2 А ВТП с закрытием движения по горке) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [8 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [10 empty] | 8/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 3 пучок 9,9А СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [15 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 4 пучок 11,11А,12 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [17 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 5 пучок 13,14 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [22 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2,2 А ВТП с закрытием горки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [24 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [29 empty] | 8/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ПИТ. УСТ.(2 парк УБП (834)) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь III тов (НН-552) главный [5пк2-10пк1] | III тов | 5,2-10,1 |  | Тек. сод. пути | 15 | 60 | [15 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь IV тов. (МЛ-стр. 240) главный [5пк8-11пк6] | IV тов. | 5,8-11,6 |  | Тек. сод. пути | 15 | 60 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 160, 162, 185, 199, 201, 240, 255, 511, 514, 520, 522, 524, 526, 532, 546, 552, 558, 560, 562, 641, 655, 657 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 9 |  |  | 3/3 | 3/3 | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 10, 14, 18, 185, 201, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 216, 224, 228, 230, 232, 234, 30 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 12 | [5 empty] | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь IV тов. (МЛ-стр. 240) главный [11пк4-11пк6] | IV тов. | 11,4-11,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/50
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [12пк1-12пк1] | I | 12,1-12,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/50
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь 13 (163-104) приемо-отпр. | 13 |  |  | Тек. сод. пути | 20 | 80 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь 414 (829-107) сортиров. | 414 |  |  | Тек. сод. пути | 16 | 64 | [14 empty] | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь 69 (661-634) приемо-отпр. | 69 |  |  | Тек. сод. пути | 20 | 80 | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 4/100 | 4/100
| Итого по: ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ |  |  |  |  | 233 | 1061,5
ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ
ОКТ | ЛИСИЙ НОС - СЕСТРОРЕЦК путь I [26пк5-26пк5] | I | 26,5-26,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/1
ОКТ | СЕСТРОРЕЦК - БЕЛООСТРОВ путь I [36пк5-37пк5] | I | 36,5-37,5 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [25 empty] | 3/600 | 2/400
ОКТ | СЕСТРОРЕЦК - БЕЛООСТРОВ путь I [37пк5-38пк5] | I | 37,5-38,5 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/600
ОКТ | ПАРГОЛОВО путь II (Нд-Ч) главный [15пк8-18пк3] | II | 15,8-18,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/290
ОКТ | ПАРГОЛОВО - ЛЕВАШОВО путь II [18пк3-19пк0] | II | 18,3-19,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/140
ОКТ | ЛЕВАШОВО путь II (Нд-Ч) главный [19пк0-22пк1] | II | 19,0-22,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/300
ОКТ | БЕЛООСТРОВ путь I (Н-Чд) главный [31пк0-33пк5] | I | 31,0-33,5 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/300 | 3/300
ОКТ | БЕЛООСТРОВ - ЗЕЛЕНОГОРСК путь II [33пк5-50пк0] | II | 33,5-50,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/180
ОКТ | ЗЕЛЕНОГОРСК - РОЩИНО путь I [52пк7-58пк5] | I | 52,7-58,5 | 5 | ППВ пути | 3 | 9 | 3/1700 | 3/1700 |  | 3/1600
ОКТ | ЗЕЛЕНОГОРСК - РОЩИНО путь I [55пк1-55пк9] | I | 55,1-55,9 |  | Р | 4 | 12 | [21 empty] | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400
ОКТ | РОЩИНО путь I ("Н"-"Чд") главный [58пк5-61пк4] | I | 58,5-61,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/100 | 4/100
ОКТ | РОЩИНО стр. 1/1С, 13/13С, 7/7С |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [15 empty] | 3/3
ОКТ | РОЩИНО стр. 32/32С, 3/3С, 4/4С, 5/5С, 9/9С |  |  |  | ППРС | 2 | 6 | [23 empty] | 3/3 | 3/2
| Итого по: ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 22 | 70
ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ
ОКТ | ЗЕЛЕНОГОРСК - РОЩИНО путь I [52пк7-58пк5] | I | 52,7-58,5 | 5 | ППВ пути | 3 | 9 | 3/1700 | 3/1700 |  | 3/1600
ОКТ | ЗЕЛЕНОГОРСК - РОЩИНО путь I [55пк1-55пк9] | I | 55,1-55,9 |  | Р | 4 | 12 | [21 empty] | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400
ОКТ | МАТРОСОВО стр. 1, 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  | 3/2
ОКТ | МАТРОСОВО стр. 5, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  |  | 3/2
ОКТ | МАТРОСОВО стр. 11, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  |  |  | 3/2
ОКТ | МАТРОСОВО стр. 13, 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/2
ОКТ | МАТРОСОВО стр. 10, 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [7 empty] | 3/2
ОКТ | МАТРОСОВО стр. 6, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [8 empty] | 3/2
ОКТ | БП 160 КМ - ВЫБОРГ путь I [161пк2-164пк5] | I | 161,2-164,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/50
ОКТ | РОЩИНО - КАННЕЛЬЯРВИ путь II [61пк7-74пк2] | II | 61,7-74,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/160
ОКТ | РОЩИНО - КАННЕЛЬЯРВИ путь I [61пк5-67пк7] | I | 61,5-67,7 | 8,3 | ППВ пути | 3 | 9 | [16 empty] | 3/2700 | 3/2800 |  |  |  | 3/2800
ОКТ | КАННЕЛЬЯРВИ путь II (Нд-Ч) главный [74пк2-76пк9] | II | 74,2-76,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/160
ОКТ | КИРИЛЛОВСКОЕ стр. 1/1С, 7/7С |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  |  | 3/2
ОКТ | КИРИЛЛОВСКОЕ стр. 3/3С, 5/5С |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/2
ОКТ | КИРИЛЛОВСКОЕ стр. 4/4С, 6/6С |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [7 empty] | 3/2
ОКТ | КИРИЛЛОВСКОЕ стр. 11/11С, 16/16С |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [8 empty] | 3/2
ОКТ | КИРИЛЛОВСКОЕ стр. 2/2С, 8/8С |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [9 empty] | 3/2
ОКТ | КИРИЛЛОВСКОЕ стр. 14/14С, 34/34С |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [10 empty] | 3/2
ОКТ | КИРИЛЛОВСКОЕ стр. 13/13С, 9/9С |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [11 empty] | 3/2
ОКТ | ГАВРИЛОВО стр. 18/18С, 4/4С, 6/6С |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [14 empty] | 3/3
ОКТ | ГАВРИЛОВО стр. 3/3С, 9/9С |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [15 empty] | 3/2
ОКТ | ГАВРИЛОВО стр. 27/27С, 35/35С |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [16 empty] | 3/2
ОКТ | ГАВРИЛОВО путь II (Ч-Нд) главный [107пк0-109пк6] | II | 107,0-109,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/100
ОКТ | ВЕРХНЕЧЕРКАС путь I (Н-ЧД) главный [119пк2-122пк6] | I | 119,2-122,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/120
ОКТ | ВЕРХНЕЧЕРКАС путь II (НД-Ч) главный [119пк2-122пк6] | II | 119,2-122,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/300
ОКТ | ВЫБОРГ стр. 126 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1
ОКТ | ВЫБОРГ путь I (1НР-Ч) главный [123пк0-131пк3] | I | 123,0-131,3 |  | Тек. сод. пути | 7 | 21 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2
ОКТ | ПРИГОРОДНАЯ путь 1 (1/1с-6/6с) приемо-отпр. | 1 |  | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/600 | 3/600
ОКТ | ПРИГОРОДНАЯ путь II (Н-Ч) главный [135пк9-138пк1] | II | 135,9-138,1 | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/600 | 3/600
ОКТ | ПРИГОРОДНАЯ - ЛУЖАЙКА путь I [138пк1-147пк3] | I | 138,1-147,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/300
ОКТ | ЛУЖАЙКА путь II (Н-Ч) главный [147пк3-149пк9] | II | 147,3-149,9 | 1,1 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 3/550 | 3/550
ОКТ | ЛУЖАЙКА путь 1 (1/1с-2/2с) приемо-отпр. | 1 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 3/550 | 3/550
ОКТ | ЛУЖАЙКА путь 3 (5-12/12с) приемо-отпр. | 3 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [21 empty] | 3/550 | 3/550
ОКТ | БУСЛОВСКАЯ путь II (Н-Ч) главный [153пк8-156пк5] | II | 153,8-156,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/300
ОКТ | БУСЛОВСКАЯ путь II (Н-Ч) главный [153пк8-156пк5] | II | 153,8-156,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/100
| Итого по: ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ |  |  |  |  | 53 | 163
ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ
ОКТ | КРАСНЫЙ СОКОЛ - БОРОДИНСКОЕ путь I [55пк0-61пк0] | I | 55,0-61,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/4 | 4/4 | 4/4
ОКТ | КРАСНЫЙ СОКОЛ - БОРОДИНСКОЕ путь I [55пк0-61пк0] | I | 55,0-61,0 | 0,7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/50 | [11 empty] | 4/50
ОКТ | БОРОДИНСКОЕ - ХИЙТОЛА путь I [81пк6-81пк7] | I | 81,6-81,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/100 |  | 4/100
ОКТ | БОРОДИНСКОЕ - ХИЙТОЛА путь I [62пк5-92пк5] | I | 62,5-92,5 | 2,7 | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/50 |  | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 |  | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 |  | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 |  | 4/50 |  |  |  |  | 4/50
ОКТ | КАПИТОЛОВО - ТОКСОВО путь I [18пк9-24пк0] | I | 18,9-24,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/4
ОКТ | КАПИТОЛОВО - ТОКСОВО путь II [18пк9-24пк2] | II | 18,9-24,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 14 | [15 empty] | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/6
ОКТ | ВАСКЕЛОВО стр. 3, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [22 empty] | 2/2
ОКТ | ОРЕХОВО стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
ОКТ | СОСНОВО стр. 12 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
ОКТ | СОСНОВО - ЛОСЕВО I путь I [85пк1-85пк10] | I | 85,1-85,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/400
ОКТ | СОСНОВО - ЛОСЕВО I путь I [86пк1-86пк10] | I | 86,1-86,10 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 5 |  |  | 3/600 |  | 2/400
ОКТ | СОСНОВО - ЛОСЕВО I путь I [87пк1-87пк10] | I | 87,1-87,10 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 5 |  |  |  |  | 3/600 |  |  |  | 2/400
ОКТ | ЛОСЕВО I - ГРОМОВО путь I [94пк3-94пк3] | I | 94,3-94,3 |  | ИССО | 3 | 18 |  |  |  | 6/15 |  |  |  |  | 6/15 |  | 6/15
ОКТ | ГРОМОВО - ОТРАДНОЕ путь I [103пк9-113пк9] | I | 103,9-113,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/50
ОКТ | ОТРАДНОЕ - МЮЛЛЮПЕЛЬТО путь I [115пк8-124пк6] | I | 115,8-124,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/50
ОКТ | ОТРАДНОЕ - МЮЛЛЮПЕЛЬТО путь I [115пк9-124пк1] | I | 115,9-124,1 | 8,3 | ППВ пути | 3 | 18 |  | 6/3000 | 6/3000 | 6/2300
ОКТ | ПРИОЗЕРСК - КУЗНЕЧНОЕ путь I [141пк9-154пк3] | I | 141,9-154,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/50 | [8 empty] | 4/50
ОКТ | ХИЙТОЛА - АЛХО путь I [175пк2-175пк6] | I | 175,2-175,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/500
ОКТ | ЭЛИСЕНВААРА путь 8 (29-18) приемо-отпр. | 8 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [29 empty] | 2,2/600
ОКТ | ЭЛИСЕНВААРА путь 9 (27-16) приемо-отпр. | 9 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [28 empty] | 2,2/600
ОКТ | ЭЛИСЕНВААРА путь 10 (1-6) приемо-отпр. | 10 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [26 empty] | 2,2/600
ОКТ | ЭЛИСЕНВААРА путь 11 (21-14) приемо-отпр. | 11 |  | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [25 empty] | 2,2/700
ОКТ | ЭЛИСЕНВААРА путь 12 (23-12) приемо-отпр. | 12 |  | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [23 empty] | 2,2/700
ОКТ | ЭЛИСЕНВААРА путь 13 (5-20) приемо-отпр. | 13 |  | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 | [22 empty] | 2,2/700
ОКТ | КАМЕННОГОРСК - ПРУДЫ путь I [2пк1-9пк2] | I | 2,1-9,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4
ОКТ | КАМЕННОГОРСК - ПРУДЫ путь I [2пк1-9пк2] | I | 2,1-9,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/50
ОКТ | ПРУДЫ - ЛЕСОГОРСКИЙ путь I [14пк6-14пк7] | I | 14,6-14,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [28 empty] | 5/100 | 5/100
ОКТ | ПРУДЫ - ЛЕСОГОРСКИЙ путь I [10пк7-16пк7] | I | 10,7-16,7 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [10 empty] | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/2
ОКТ | ПРУДЫ - ЛЕСОГОРСКИЙ путь I [10пк7-16пк7] | I | 10,7-16,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/50
ОКТ | ЛЕСОГОРСКИЙ - СВЕТОГОРСК путь I [24пк9-24пк9] | I | 24,9-24,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [26 empty] | 5/100
ОКТ | ЛЕСОГОРСКИЙ - СВЕТОГОРСК путь I [18пк2-25пк6] | I | 18,2-25,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/50
ОКТ | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КАМЕННОГОРСК путь I [25пк9-39пк3] | I | 25,9-39,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/50
ОКТ | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КАМЕННОГОРСК путь II [25пк9-39пк5] | II | 25,9-39,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/50
ОКТ | ВОЗРОЖДЕНИЕ путь I (ЧД-Н) главный [23пк2-25пк9] | I | 23,2-25,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 2,5 | 2,5
ОКТ | ТАММИСУО - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь I [7пк2-23пк2] | I | 7,2-23,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/50
ОКТ | ТАММИСУО - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь II [7пк2-23пк2] | II | 7,2-23,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/50
ОКТ | ВЫБОРГ - ТАММИСУО путь II [1пк6-2пк9] | II | 1,6-2,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
| Итого по: ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 68 | 257,5
ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ОКТ | НОВЫЙ ПОСЕЛОК - КЯППЕСЕЛЬГА путь I [513пк9-514пк2] | I | 513,9-514,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/400
ОКТ | НОВЫЙ ПОСЕЛОК - КЯППЕСЕЛЬГА путь I [523пк3-523пк8] | I | 523,3-523,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/600
ОКТ | НОВЫЙ ПОСЕЛОК - КЯППЕСЕЛЬГА путь I [503пк8-523пк8] путь II [504пк3-523пк8] | I, II | 503,8-523,8 504,3-523,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/135
ОКТ | НОВЫЙ ПОСЕЛОК путь I (2-Н) главный [502пк2-503пк8] путь II (Ч-НД) главный [501пк9-504пк3] путь 3 (4-9) приемо-отпр. путь 4 (6-11) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 501,9-504,3 502,2-503,8 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/800 | 4/820
ОКТ | ЛИЖМА путь I (Ч-Н) главный [492пк7-495пк5] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. путь 4 (6-11) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 492,7-495,5 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/820
ОКТ | КЕДРОЗЕРО - ЛИЖМА путь II [488пк1-492пк7] ЛИЖМА путь I (Ч-Н) главный [492пк7-493пк5] | I, II | 488,1-492,7 492,7-493,5 | 5,3 | РП | 7 | 56 | [14 empty] | 8/800 |  | 8/800 |  | 8/800 |  |  | 8/800 |  | 8/800 |  | 8/800 |  |  | 8/554
ОКТ | КЕДРОЗЕРО путь I (ЧД-7) главный [485пк5-487пк1] путь II (Ч-Н) главный [485пк5-487пк5] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (12-1) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. ПОСТ ЭЦ(486,8) | 2-4, 3, 4, 6-8, I, II | 485,5-487,1 485,5-487,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/49
ОКТ | ИЛЕМСЕЛЬГА - КЕДРОЗЕРО путь II [481пк6-481пк8] | II | 481,6-481,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/174
ОКТ | НИГОЗЕРО - МЯНСЕЛЬГА путь II [470пк2-470пк5] | II | 470,2-470,5 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/400
ОКТ | НИГОЗЕРО стр. 1, 14, 16, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | [25 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
ОКТ | КОНДОПОГА стр. 11, 17, 2, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
ОКТ | СУНА - ЗАДЕЛЬЕ путь II [444пк0-448пк7] | II | 444,0-448,7 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/200
ОКТ | СУНА путь 2 (2-5) приемо-отпр. | 2 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1151
ОКТ | СУНА путь 3 (4-11) приемо-отпр. | 3 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1108
ОКТ | СУНА путь 4 (6-9) приемо-отпр. | 4 |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/985
ОКТ | ЛУЧЕВОЙ - СУНА путь II [435пк6-442пк0] | II | 435,6-442,0 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/200 | [15 empty] | 4/200
ОКТ | ЛУЧЕВОЙ стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [29 empty] | 3/2
ОКТ | ШУЙСКАЯ - ЛУЧЕВОЙ путь II [424пк6-433пк8] | II | 424,6-433,8 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/200 | [21 empty] | 4/200
ОКТ | ШУЙСКАЯ путь 4 (6-5) приемо-отпр. | 4 |  | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1435
ОКТ | ШУЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [422пк3-424пк6] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. путь 4 (6-5) приемо-отпр. стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ВХ.СИГ(Ч, Н) ВЫХ.СИГ(Н4, Н2, Н1, Н3, Ч1, Ч2, Ч4, ) БЕССТР. УЧ-К(НАП, ЧАП) МАНЕВ. СИГНАЛ(М2, М1, М9, М11, М8, М7, М4, М6,М3, М5, ) МАРШР. СИГНАЛ(ЧМ... (см. карточку) | 2, 3, 4, I | 422,3-424,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 4 | [22 empty] | 2/30 | [6 empty] | 2/30
ОКТ | ШУЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [422пк3-424пк6] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 6 (8-упор) погр.-выгр. ПОСТ ЭЦ(423,6) | 2, 3, 4, 6, I | 422,3-424,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/67
ОКТ | БП 417 КМ - ШУЙСКАЯ путь II [417пк5-422пк3] | II | 417,5-422,3 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/200 | [17 empty] | 4/200
ОКТ | БП 417 КМ стр. 1, 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [28 empty] | 3/2
ОКТ | ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь I [414пк4-416пк8] | I | 414,4-416,8 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/200 | [19 empty] | 4/200
ОКТ | ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь II [414пк4-416пк8] | II | 414,4-416,8 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/200 | [25 empty] | 4/200
ОКТ | ТОМИЦЫ путь III (НС-6) главный [532пк6-534пк8] | III | 532,6-534,8 | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [21 empty] | 5/2500
ОКТ | ТОМИЦЫ путь 1 КГаз (49-207) подъездной | 1 КГаз |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1005
ОКТ | ТОМИЦЫ путь 2 КГаз (207-упор) подъездной | 2 КГаз |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/295
ОКТ | ТОМИЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [411пк2-414пк4] путь II (Ч-НД) главный [411пк2-414пк4] путь III (НС-6) главный [532пк6-534пк8] путь IVСП (5-9) главный [1пк0-1пк7] путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 13/15 (13-15) съезд_глав. путь 17/19 (17-19) съезд_глав. путь 21/23 (21-23) с... (см. карточку) | 10/12, 1/3, 13/15, 17/19, 21/23, 2/4, 25/27, 39/41, 43/45, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IVСП | 1,0-1,7 411,2-414,4 532,6-534,8 |  | ТО СЦБ | 2 | 4 | [22 empty] | 2/61 | [6 empty] | 2/61
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь I [408пк5-411пк2] | I | 408,5-411,2 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/200 | [17 empty] | 4/200
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь II [408пк4-411пк2] | II | 408,4-411,2 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/200 | [25 empty] | 4/200
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК стр. 70, 72, 80 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [24 empty] | 3/3
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК стр. 17, 25, 59 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [25 empty] | 3/3
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК стр. 10, 100, 101, 106, 108, 11, 110, 111, 113, 114, 115, 115А, 116, 117, 118СО, 119, 12, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 137А, 138, 138-140, 14, 140, 142, 143, 144, 145, 145А, 147, 148, 149, 15, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 156... (см. карточку) |  |  |  | ТО СЦБ | 2 | 4 | [9 empty] | 2/92 | [13 empty] | 2/92
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК путь 5П (86-31) приемо-отпр. | 5П |  | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [27 empty] | 5/1599
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК путь 3АП (12-16) приемо-отпр. | 3АП |  | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/708
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК путь 4АП (2-40) приемо-отпр. | 4АП |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [29 empty] | 5/1188
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК путь 24в (180А-упор) прочий | 24в |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/199
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК путь 24б (180-упор) спец. | 24б |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/243
ОКТ | ГОЛИКОВКА стр. 4, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [22 empty] | 3/2
ОКТ | ГОЛИКОВКА путь 5 (14-5) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 | 6/40 | 6/40 | 6/40 | 6/40
ОКТ | ГОЛИКОВКА путь 6 (12-7) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 |  |  |  |  | 6/40 | 6/40 | 6/40 | 6/40 | 6/40
ОКТ | ГОЛИКОВКА путь 3 (10-13) приемо-отпр. | 3 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/807
ОКТ | ГОЛИКОВКА путь 5 (14-5) приемо-отпр. | 5 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1055
ОКТ | ГОЛИКОВКА путь 6 (12-7) приемо-отпр. | 6 |  | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1101
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь I [395пк2-399пк4] | I | 395,2-399,4 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/200 | [25 empty] | 4/200
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь II [395пк2-399пк4] | II | 395,2-399,4 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/200 | [11 empty] | 4/200
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ стр. 05, 1, 11, 17, 21 |  |  |  | ППРС | 1 | 5 | [18 empty] | 5/5
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ стр. 07, 09, 13, 33 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ путь 3 (34-13) приемо-отпр. | 3 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1073
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [392пк9-395пк2] путь II (Ч-НД) главный [393пк0-395пк2] путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 17/19 (17-19) съезд пр-отп путь 20/22 (20-22) съезд пр-отп путь 21/23 (21-23) съезд пр-отп путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (34-13) приемо-отпр. путь 30/32 (30-32) съезд_глав. п... (см. карточку) | 10/12, 17/19, 20/22, 21/23, 2/4, 3, 30/32, 33/35, 4, 5, 5/7, 6, 7, 8, 9/11, I, II | 392,9-395,2 393,0-395,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/57
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь I [374пк0-392пк9] | I | 374,0-392,9 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/200 | [19 empty] | 4/200
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь II [374пк0-393пк0] | II | 374,0-393,0 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/200 | [15 empty] | 4/200
ОКТ | ПЯЖИЕВА СЕЛ - ДЕРЕВЯНКА путь I [363пк6-371пк9] | I | 363,6-371,9 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/200 | [21 empty] | 4/200
ОКТ | ПЯЖИЕВА СЕЛ - ДЕРЕВЯНКА путь II [363пк6-371пк9] | II | 363,6-371,9 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/200 | [15 empty] | 4/200
ОКТ | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь I [346пк8-361пк1] | I | 346,8-361,1 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/200 | [11 empty] | 4/200
ОКТ | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь II [346пк8-361пк1] | II | 346,8-361,1 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/200 | [17 empty] | 4/200
ОКТ | ЛАДВА путь 3 (14-7) приемо-отпр. | 3 |  | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [12 empty] | 5/1674
| Итого по: ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ |  |  |  |  | 92 | 381,5
ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ
ОКТ | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь II [813пк6-824пк1] | II | 813,6-824,1 | 10,5 | РС | 15 | 120 |  | 8/900 |  | 8/900 |  | 8/900 |  | 8/900 |  | 8/900 |  | 8/900 |  | 8/900 |  | 8/900 |  | 8/900 |  | 8/900 |  | 8/900 |  | 8/612 |  | 8 |  | 8 |  | 8
ОКТ | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь I [813пк6-823пк9] | I | 813,6-823,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/3 | [27 empty] | 3/3
ОКТ | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь II [813пк5-824пк0] | II | 813,5-824,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/3 | [17 empty] | 3/3
ОКТ | БП 813 КМ путь II (Ч-НД) главный | II |  | 0,3 | РС | 3 | 24 |  | 8/334 | [5 empty] | 8 |  | 8
ОКТ | ШУЕРЕЦКАЯ - БП 813 КМ путь II [810пк5-812пк9] | II | 810,5-812,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [7 empty] | 2/3 | [16 empty] | 2/3
ОКТ | ШУЕРЕЦКАЯ стр. 1, 2, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [25 empty] | 3/4
ОКТ | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь I [791пк7-808пк2] | I | 791,7-808,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/3 | [13 empty] | 3/3
ОКТ | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь II [791пк7-808пк2] | II | 791,7-808,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/3 | [23 empty] | 3/3
ОКТ | БП 791 КМ стр. 1 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | 2/1
ОКТ | УДА - БП 791 КМ путь обх [771пк8-786пк10] | обх | 771,8-786,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150
ОКТ | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь I [785пк2-790пк9] | I | 785,2-790,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/3 | [22 empty] | 3/3
ОКТ | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь II [785пк2-790пк8] | II | 785,2-790,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/3 | [21 empty] | 3/3
ОКТ | ЛЕТНИЙ - СОСНОВЕЦ путь II [759пк3-759пк6] | II | 759,3-759,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/100 |  | 4/100
ОКТ | ИДЕЛЬ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/32
| Итого по: ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ |  |  |  |  | 42 | 219
ОКТ 403 КЕМСКИЙ
ОКТ | ЛОУХИ - ЕЛОВАЯ путь I [20пк4-20пк4] | I | 20,4-20,4 | 0 | ИССО | 1 | 72 | [15 empty] | 72/50
ОКТ | ЛОУХИ стр. 34, 40, 53, 55, 57 |  |  |  | ППРС | 2 | 6 | [26 empty] | 2/1 |  |  | 4/4
ОКТ | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь II [1002пк1-1002пк4] | II | 1002,1-1002,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/400
ОКТ | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь I [986пк7-1002пк5] | I | 986,7-1002,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [26 empty] | 3/2 | 3/3
ОКТ | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь II [986пк7-1002пк4] | II | 986,7-1002,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [24 empty] | 3/2 | 3/3
ОКТ | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь II [993пк6-995пк10] | II | 993,6-995,10 | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2500
ОКТ | БОЯРСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [985пк1-985пк7] | I | 985,1-985,7 | 0,7 | Тек. сод. пути | 4 | 23 | [14 empty] | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 5/100
ОКТ | БОЯРСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [984пк2-986пк7] путь 3 (7-14) приемо-отпр. | 3, I | 984,2-986,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/4 | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | БОЯРСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [984пк2-986пк7] путь 4 (6-5) приемо-отпр. | 4, II | 984,2-986,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [14 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | БОЯРСКАЯ путь 6 (8-9) приемо-отпр. путь 8 (12-13) приемо-отпр. | 6, 8 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [28 empty] | 5/5 | 5/5
ОКТ | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь I [968пк3-984пк2] | I | 968,3-984,2 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/200
ОКТ | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь II [970пк6-975пк5] | II | 970,6-975,5 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 |  | 4/2500 | 4/2500
ОКТ | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь I [968пк3-984пк2] | I | 968,3-984,2 |  | ИССО | 1 | 4 | [29 empty] | 4/3
ОКТ | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь I [968пк3-984пк2] | I | 968,3-984,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [26 empty] | 3/3 | 2/2
ОКТ | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь II [968пк3-984пк2] | II | 968,3-984,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [28 empty] | 3/2 | 3/3
ОКТ | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь II [950пк8-966пк0] | II | 950,8-966,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 |  |  |  | 4/42
ОКТ | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь II [950пк8-966пк0] | II | 950,8-966,0 |  | ИССО | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3
ОКТ | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь I [950пк8-966пк0] | I | 950,8-966,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [21 empty] | 3/3 | 3/2
ОКТ | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь II [950пк8-966пк0] | II | 950,8-966,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [23 empty] | 3/3 | 3/2
ОКТ | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь II [962пк5-963пк1] | II | 962,5-963,1 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/630
ОКТ | ЭНГОЗЕРО стр. 1, 10, 14, 2, 4, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/3 | 3/2
ОКТ | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь I [922пк3-948пк2] | I | 922,3-948,2 |  | ИССО | 1 | 4 |  | 4/3
ОКТ | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь I [922пк3-948пк2] | I | 922,3-948,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [14 empty] | 3/3 | 3/1 |  | 2/1
ОКТ | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь II [922пк3-948пк2] | II | 922,3-948,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [19 empty] | 3/3 | 3/2
ОКТ | СИГ стр. 1, 11, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [15 empty] | 3/3
ОКТ | КУЗЕМА - СИГ путь I [893пк0-919пк6] | I | 893,0-919,6 |  | ИССО | 1 | 4 | [15 empty] | 4/3
ОКТ | КУЗЕМА - СИГ путь II [893пк0-919пк6] | II | 893,0-919,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 11 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/1
ОКТ | КУЗЕМА - СИГ путь I [893пк0-919пк6] | I | 893,0-919,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/3 | [20 empty] | 3/3
ОКТ | КУЗЕМА - СИГ путь I [902пк6-903пк4] | I | 902,6-903,4 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/850
ОКТ | КУЗЕМА стр. 16, 21, 3, 4, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 | [21 empty] | 3/3 | 3/2
ОКТ | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь II [875пк0-889пк5] | II | 875,0-889,5 |  | ИССО | 1 | 4 | [8 empty] | 4/3
ОКТ | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь I [875пк0-889пк5] | I | 875,0-889,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/3 | [10 empty] | 3/3
ОКТ | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь II [875пк0-889пк5] | II | 875,0-889,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/3 | [9 empty] | 3/3
ОКТ | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь I [877пк2-877пк7] | I | 877,2-877,7 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/500
ОКТ | ПОНЬГОМА стр. 1, 2, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [17 empty] | 3/3
ОКТ | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь I [855пк4-872пк5] | I | 855,4-872,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/3 | [23 empty] | 3/3
ОКТ | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь II [855пк4-872пк5] | II | 855,4-872,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/3 | [15 empty] | 3/3
ОКТ | ЛАМБИНО стр. 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 9 | [14 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/4
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 6 | 24 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 835,3-839,8 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 2 | 4 | [24 empty] | 2 |  |  |  | 2
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 7 | 21 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
ОКТ | КЕМЬ путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 835,2-839,8 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 2 | 6 | [25 empty] | 3 |  |  |  | 3
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] путь 10 (42-43) приемо-отпр. путь 101/103 (101-103) съезд_глав. путь 11 (36-45) приемо-отпр. путь 113/115 (113-115) съезд пр-отп путь 12/14 (12-14) съезд пр-отп путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 15 (48-65) приемо-отпр. п... (см. карточку) | 10, 101/103, 11, 113/115, 12/14, 1/3, 15, 18/20, 19/21, 19А/21А, 23/25, 3, 30/34, 5, 52/54, 5АП, 6, 7, 8, 8АП, 9, 9/11, I, II | 835,2-839,8 835,3-839,8 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 6 | 12 | [14 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839,8-853,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/3
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839,8-853,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/3 | [16 empty] | 3/3
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] путь 1 (94-упор) спец. путь 10 (42-43) приемо-отпр. путь 101/103 (101-103) съезд_глав. путь 11 (36-45) приемо-отпр. путь 113/115 (113-115) съезд пр-отп путь 118-128 (118-128) съезды_пpоч. путь 12 (46-53) прочий путь 12... (см. карточку) | 1, 10, 101/103, 11, 113/115, 118-128, 12, 12/14, 13, 1/3, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 18/20, 18а, 19, 19/21, 19а, 19А/21А, 1а, 1б, 1в, 2, 20, 200, 201, 202, 203, 203а, 207-209, 23, 23/25, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 30/34, 31, 32, 34, 34а, 35а, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 41-104, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 52/54, 53, 54, 55, 56, 57, 5АП, 6, 61, 62, 65, 65а, 66, 67, 68, 69, 69а, 7, 70, 71, 73, 74, 74а, 75, 75а, 76, 77, 78, 79, 8, 81, 81а, 83, 84, 85, 8АП, 9, 9/11, I, II | 835,2-839,8 835,3-839,8 |  | Строит. | 1 | 26 | [24 empty] | 26/1
ОКТ | КЕМЬ путь 70 (7-упор) спец. | 70 |  | 0,1 | Строит. | 1 | 6600 | 6600/0,1
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] | I | 835,3-839,8 |  | Строит. | 1 | 26 | [24 empty] | 26/1
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] | I | 835,3-839,8 | 0,1 | ЦУКС | 1 | 26 | [24 empty] | 26/100
ОКТ | КЕМЬ стр. 103, 115, 14, 19А, 2, 21, 24, 26, 2А, 4, 4А, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 12 | 3/3 | [8 empty] | 3/3 | [11 empty] | 3/2 |  |  | 3/3
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-835пк10] МЯГРЕКА - КЕМЬ путь I [833пк6-835пк3] | I | 833,6-835,3 835,3-835,10 | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2500
ОКТ | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь I [826пк2-835пк3] | I | 826,2-835,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/3 | [14 empty] | 3/3
ОКТ | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь II [826пк2-835пк2] | II | 826,2-835,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/3 | [20 empty] | 3/3
ОКТ | МЯГРЕКА путь II (Ч-НД) главный | II |  | 2 | РС | 5 | 40 | [21 empty] | 8/800 |  | 8/800 |  | 8/452 |  | 8 |  | 8
ОКТ | МЯГРЕКА стр. 1, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [25 empty] | 3/3
| Итого по: ОКТ 403 КЕМСКИЙ |  |  |  |  | 118 | 7151
ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ
ОКТ | БЕЛОМОРСК - ВЫГ путь 1 [8пк9-9пк3] ВЫГ путь I (Н-Ч) главный [9пк3-9пк6] | 1, I | 8,9-9,3 9,3-9,6 |  | Р | 1 | 4 | [8 empty] | 4/800
ОКТ | ВЫГ путь 2 (3-6) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [8 empty] | 6/50 |  | 6/50
ОКТ | ВЫГ путь 3 (5-4) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [15 empty] | 6/50 |  | 6/50
ОКТ | ВЫГ путь 4 (7-10) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/50
ОКТ | ШИЖНЯ путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [8 empty] | 6/50 | [13 empty] | 6/50
ОКТ | ШИЖНЯ - СУХОЕ путь 1 [29пк2-29пк4] | 1 | 29,2-29,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 3/3
ОКТ | ШИЖНЯ - СУХОЕ путь 1 [27пк6-28пк1] | 1 | 27,6-28,1 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/600
ОКТ | СУХОЕ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [7 empty] | 2/3
ОКТ | СУХОЕ путь 3 (1-2) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
ОКТ | ВИРМА - СУМСКИЙ ПОСАД путь 1 [46пк7-55пк2] | 1 | 46,7-55,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | 3/107
ОКТ | СУМСКИЙ ПОСАД путь 5 (11-6) приемо-отпр. | 5 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50 |  |  | 3/50
ОКТ | СУМСКИЙ ПОСАД путь 6 (15-26) приемо-отпр. | 6 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [14 empty] | 3/50 |  |  | 3/50 |  |  |  | 3/50
ОКТ | КОЛЕЖМА - УХТИЦА путь 1 [86пк1-86пк10] | 1 | 86,1-86,10 | 0,5 | Строит. | 3 | 6 | [14 empty] | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | [10 empty] | 2
ОКТ | РУЙГА путь 2 (3-2) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/50 | [13 empty] | 4/50
ОКТ | РУЙГА путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/50 | [13 empty] | 4/50
ОКТ | МАЛЕНЬГА путь 2 (3-2) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
ОКТ | МАЛЕНЬГА путь 3 (1-4) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/50 | [13 empty] | 4/50
| Итого по: ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 35 | 137
ОКТ 405 СОРТАВАЛЬСКИЙ
ОКТ | ХЕЛЮЛЯ - КААЛАМО путь I [276пк3-276пк3] | I | 276,3-276,3 |  | ИССО | 2 | 8 | [16 empty] | 4/13 | 4/13
ОКТ | ЭССОЙЛА стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [11 empty] | 10,5/1
| Итого по: ОКТ 405 СОРТАВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 18,5
ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ
ОКТ | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [2пк0-57пк10] | I | 2,0-57,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150
ОКТ | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [13пк9-13пк9] | I | 13,9-13,9 |  | ИССО | 4 | 16 |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [2пк0-20пк5] | I | 2,0-20,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 54 | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6
ОКТ | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [20пк5-30пк5] | I | 20,5-30,5 | 10 | РП | 8 | 64 |  | 8/1000 |  | 8/1000 |  |  |  |  | 8/1000 |  | 8/1000 |  |  |  |  | 8/1000 |  | 8/1000 |  |  |  |  | 8/1000 |  | 8/1000
ОКТ | ПЕРТОЗЕРО - ЛЕДМОЗЕРО II путь I [62пк7-112пк10] | I | 62,7-112,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150
ОКТ | КИМАСОЗЕРО стр. 3, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 4 | 4/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь I (Н-Ч) главный [80пк4-82пк8] СТР.УЧ-К(68СП, 2СП) БЕССТР. УЧ-К(2/8П) | I | 80,4-82,8 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [7 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь I (Н-Ч) главный [80пк4-82пк8] СТР.УЧ-К(8СП, 10-14СП) БЕССТР. УЧ-К(2/8П) | I | 80,4-82,8 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [25 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь 34 (4-упор) прочий СТР.УЧ-К(70СП, 4-26СП, 6-28СП) | 34 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [29 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь 30 (64-упор) спец. путь 34 (4-упор) прочий СТР.УЧ-К(6-28СП, 32СП, 24-64СП, 30СП) | 30, 34 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  |  |  | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь 30 (64-упор) спец. путь 34 (4-упор) прочий | 30, 34 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [7 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь 11 (46-33) приемо-отпр. путь 7 (22-21) приемо-отпр. стр. 21, 31 | 11, 7 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь 14 (37-упор) прочий путь 8 (23-Чк) приемо-отпр. стр. 27, 37 | 14, 8 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [29 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь 15 (25-упор) прочий стр. 39 СТР(1СБ) | 15 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [9 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ стр. 1, 2, 23, 3, 4, 50 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 |  | 4/3 | 4/3
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь 13 (42-31) приемо-отпр. путь 15 (25-упор) прочий стр. 35, 41 | 13, 15 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [14 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь 3 (1-2) приемо-отпр. МАНЕВ. СИГНАЛ(М36, М14) | 3 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [7 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь I (Н-Ч) главный [80пк4-82пк8] путь 3 (1-2) приемо-отпр. МАНЕВ. СИГНАЛ(М4, М22) | 3, I | 80,4-82,8 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [21 empty] | 3/2
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ путь I (Н-Ч) главный [80пк4-82пк8] ВХ.СИГ(Н) | I | 80,4-82,8 |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/1
ОКТ | СОНОЗЕРО - МУЕЗЕРКА путь I [211пк9-236пк3] | I | 211,9-236,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ОКТ | ПЕНИНГА - СОНОЗЕРО путь I [186пк6-210пк0] | I | 186,6-210,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ОКТ | БРУСНИЧНАЯ - ЛЕНДЕРЫ путь I [1пк9-60пк5] | I | 1,9-60,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 64 |  |  | 8/40 |  | 8/40 |  |  |  |  | 8/40 |  | 8/40 |  |  |  |  | 8/40 |  | 8/40 |  |  |  |  | 8/40 |  | 8/40
ОКТ | ЛАХКОЛАМЕН - ПОРОСОЗЕРО путь I [66пк0-74пк0] | I | 66,0-74,0 | 16,5 | Тек. сод. пути | 11 | 66 | 6/1500 |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  |  | 6/1500 |  | 6/1500
ОКТ | СУОЯРВИ II - НАЙСТЕНЪЯРВИ путь I [25пк5-31пк0] | I | 25,5-31,0 |  | Тек. сод. пути | 13 | 52 | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60
| Итого по: ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ |  |  |  |  | 96 | 472
ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ
ОКТ | БП 704 КМ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/46
ОКТ | ШАВАНЬ - БП 704 КМ путь II [703пк10-703пк10] | II | 703,10-703,10 |  | ИССО | 3 | 12 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | МАЙ-ГУБА - НАДВОИЦЫ путь II [683пк9-691пк3] | II | 683,9-691,3 | 7,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3000
ОКТ | МАЙ-ГУБА - НАДВОИЦЫ путь II [684пк10-684пк10] | II | 684,10-684,10 |  | ИССО | 4 | 16 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | СЕГЕЖА - МАЙ-ГУБА путь II [675пк3-682пк1] | II | 675,3-682,1 | 6,8 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/400
ОКТ | ШПАЛОВОЙ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [16 empty] | 3/33
ОКТ | ШПАЛОВОЙ стр. 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1
ОКТ | ШПАЛОВОЙ путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2 |  | 0,1 | Строит. | 13 | 52 | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | УРОСОЗЕРО - РИГОЗЕРО путь II [641пк4-655пк9] | II | 641,4-655,9 | 11,5 | ППВ пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1300
ОКТ | МАСЕЛЬСКАЯ - БЫСТРЯГИ путь II [598пк5-608пк2] | II | 598,5-608,2 | 9 | Тек. сод. пути | 9 | 36 | [14 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 |  |  | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
ОКТ | МАЛЫГА стр. 1 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1
ОКТ | ЛУМБУШОЗЕРО стр. 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА - ЛУМБУШОЗЕРО путь I [559пк7-574пк7] | I | 559,7-574,7 | 10 | Тек. сод. пути | 10 | 40 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 | 4/1000 |  |  | 4/1000
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА - ЛУМБУШОЗЕРО путь II [559пк7-574пк7] | II | 559,7-574,7 | 10 | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [7 empty] | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 | [5 empty] | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150
ОКТ | ВИЧКА - ЛУМБУШОЗЕРО путь III [566пк2-574пк7] | III | 566,2-574,7 | 8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1000
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА - ЛУМБУШОЗЕРО путь I [559пк7-574пк7] | I | 559,7-574,7 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/1000
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА - ВИЧКА путь III [563пк2-563пк9] | III | 563,2-563,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/400 | [7 empty] | 4/400
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА - ВИЧКА путь III [559пк8-564пк4] | III | 559,8-564,4 | 5,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/800
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА стр. 15 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  |  | 3/1
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА путь 3 (22-37) приемо-отпр. путь 5 (14-33) приемо-отпр. путь 7 (26-55) приемо-отпр. путь 8 (28-15) приемо-отпр. путь 9 (54-43) приемо-отпр. | 3, 5, 7, 8, 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/100
ОКТ | ПРЕДМЕДГОРСКИЙ - МЕДВЕЖ ГОРА путь II [552пк9-553пк3] | II | 552,9-553,3 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/500
ОКТ | ПРЕДМЕДГОРСКИЙ - МЕДВЕЖ ГОРА путь II [553пк4-553пк10] | II | 553,4-553,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/600
ОКТ | ПРЕДМЕДГОРСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [550пк1-550пк4] | II | 550,1-550,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/400
ОКТ | ПРЕДМЕДГОРСКИЙ путь I (10-Н) главный [550пк5-552пк3] путь II (Ч-НД) главный [550пк1-552пк3] путь 1-3 (1-3) съезд_глав. путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 4 (14-15) приемо-отпр. путь 5-7 (5-7) съезд_глав. ПОСТ ЭЦ(550,10) | 1-3, 3, 4, 5-7, I, II | 550,1-552,3 550,5-552,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/71
ОКТ | ПЕРГУБА стр. 10, 4, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 9 | [7 empty] | 3/1 | [7 empty] | 3/1 |  | 3/1
ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь II [537пк6-537пк10] | II | 537,6-537,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/400
ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь II [540пк2-540пк8] | II | 540,2-540,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/600
ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь I [525пк8-543пк8] | I | 525,8-543,8 | 17 | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  | 4/150 |  | 4/150 | [7 empty] | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 | [8 empty] | 4/150 |  |  | 4/150 | 4/150
ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА путь I (ЧД-Н) главный [523пк8-525пк8] путь II (Ч-НД) главный [523пк8-525пк9] путь 3 (6-13) приемо-отпр. путь 4 (14-9) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 523,8-525,8 523,8-525,9 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/800 |  |  |  |  | 4/820
| Итого по: ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ |  |  |  |  | 83 | 319
ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] путь 10 (64-77) приемо-отпр. путь 11 (44-69) приемо-отпр. путь 12 (72-71) приемо-отпр. путь 13 (24-39) приемо-отпр. путь 14 (56-67) приемо-отпр. путь 15 (54-57) приемо-отпр. путь 16 (58-65) приемо-отпр. путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1171,1-1173,5 1171,2-1173,5 | 1 | Строит. | 9 | 13,5 |  | 1,5/0,1 |  | 1,5/0,1 |  |  |  |  | 1,5/0,1 |  | 1,5/0,1 |  |  |  |  | 1,5/0,1 |  | 1,5/0,1 |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,5
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [1191пк0-1193пк4] | I | 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,4 |  | К КС | 11 | 22 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь II (Ч-НД) главный [1191пк0-1193пк2] | II | 1171,1-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,2 |  | К КС | 11 | 22 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША стр. 1, 12, 13/19, 14/22, 15, 17, 18, 2, 20, 24, 25, 28, 30, 3/11, 35, 36, 4, 42, 54, 6, 64, 65, 66, 67, 77 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 6 |  |  |  |  | 2/1 | [10 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | КАНДАЛАКША стр. 1, 10, 12, 15, 17, 18, 2, 25, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [7 empty] | 2/6 | [17 empty] | 2/6
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ стр. 2, 23, 4, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь I [1121пк4-1121пк5] | I | 1121,4-1121,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [23 empty] | 8/200
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь II [1122пк6-1122пк10] | II | 1122,6-1122,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/500
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь II [1128пк1-1128пк3] | II | 1128,1-1128,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/300
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь I [1117пк1-1142пк5] | I | 1117,1-1142,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | 2,5/16
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь II [1117пк1-1142пк5] | II | 1117,1-1142,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/8 | [26 empty] | 4/8
ОКТ | КНЯЖАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1115пк1-1115пк4] | I | 1115,1-1115,4 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/300
ОКТ | КНЯЖАЯ стр. 14, 3, 5, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
ОКТ | КОВДА - КНЯЖАЯ путь II [1112пк3-1112пк10] | II | 1112,3-1112,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 32 | [7 empty] | 8/200 |  | 8/200 |  | 8/200 |  | 8/200
ОКТ | КОВДА - КНЯЖАЯ путь II [1113пк3-1113пк10] | II | 1113,3-1113,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 34 | [15 empty] | 9/200 |  | 9/200 |  | 8/200 |  | 8/200
ОКТ | КОВДА - КНЯЖАЯ путь I [1101пк5-1101пк9] | I | 1101,5-1101,9 |  | Р | 1 | 5,5 | [8 empty] | 5,5/340
ОКТ | КОВДА - КНЯЖАЯ путь II [1109пк1-1109пк9] | II | 1109,1-1109,9 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/900
ОКТ | КОВДА стр. 11, 2, 2А, 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ОКТ | КОВДА стр. 2А |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
ОКТ | БП 1093 КМ стр. 1, 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
ОКТ | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь II [1082пк8-1082пк10] | II | 1082,8-1082,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | 8/200
ОКТ | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь II [1083пк2-1083пк3] | II | 1083,2-1083,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  |  | 8/200
ОКТ | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь II [1084пк8-1085пк3] | II | 1084,8-1085,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 3 | 24 | [10 empty] | 8/200 |  | 8/200 |  | 8/200
ОКТ | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь I [1092пк4-1092пк9] | I | 1092,4-1092,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | 8/300
ОКТ | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь I [1082пк8-1083пк4] | I | 1082,8-1083,4 |  | Р | 1 | 5,5 | [10 empty] | 5,5/630
ОКТ | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь I [1090пк6-1090пк8] | I | 1090,6-1090,8 |  | Р | 1 | 5,5 | [15 empty] | 5,5/240
ОКТ | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь II [1080пк1-1093пк3] | II | 1080,1-1093,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [7 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 8/7
ОКТ | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь I [1080пк1-1093пк3] | I | 1080,1-1093,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/16
ОКТ | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь II [1080пк1-1093пк3] | II | 1080,1-1093,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/8
ОКТ | ПОЯКОНДА стр. 1, 2, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь I [1074пк6-1074пк10] | I | 1074,6-1074,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/500
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ стр. 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [28 empty] | 2/8
ОКТ | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь I [1034пк4-1034пк6] | I | 1034,4-1034,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/300
ОКТ | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь I [1035пк3-1036пк1] | I | 1035,3-1036,1 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/900
ОКТ | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь II [1033пк3-1034пк1] | II | 1033,3-1034,1 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/900
ОКТ | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь I [1033пк5-1034пк1] | I | 1033,5-1034,1 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/700
ОКТ | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь II [1033пк2-1058пк5] | II | 1033,2-1058,5 |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 | 4/4 | [8 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь I [1033пк2-1058пк5] | I | 1033,2-1058,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/8
ОКТ | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь II [1033пк2-1058пк5] | II | 1033,2-1058,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/24
ОКТ | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь I [1046пк7-1052пк7] | I | 1046,7-1052,7 | 4,9 | РП | 4 | 32 |  | 8/800 |  |  | 8/924 |  |  |  | 8 |  |  | 8
ОКТ | ЛОУХИ - ЧУПА путь I [1005пк9-1030пк7] | I | 1005,9-1030,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [8 empty] | 4/87
ОКТ | ЛОУХИ - ЧУПА путь II [1005пк9-1030пк7] | II | 1005,9-1030,7 |  | ТО СЦБ | 2 | 8 | [18 empty] | 4/70 |  |  | 4/60
| Итого по: ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ |  |  |  |  | 98 | 382,5
ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ
ОКТ | ХИБИНЫ стр. 2, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2
ОКТ | БП 1268 КМ - ХИБИНЫ путь II [1268пк4-1277пк7] | II | 1268,4-1277,7 |  | Тек. сод. пути | 6 | 36 | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2
ОКТ | АПАТИТЫ - ТИТАН путь II [5пк4-12пк7] | II | 5,4-12,7 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [10 empty] | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40
ОКТ | ТИТАН стр. 11, 13, 19, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [14 empty] | 4/2 |  | 4/2
ОКТ | АПАТИТЫ стр. 10, 14, 6, 6А, 7 |  |  |  | ППРС | 3 | 12 | [7 empty] | 4/1 | 4/2 | 4/2
ОКТ | АПАТИТЫ путь 46 (216-М202) ходовой стр. 120, 210 | 46 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [18 empty] | 3/2
ОКТ | АПАТИТЫ путь 18 (1-М17) соединит. путь 27 (323-245) приемо-отпр. стр. 301, 311 | 18, 27 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [25 empty] | 3/2
ОКТ | АПАТИТЫ стр. 12, 18, 2, 32, 51 |  |  |  | ППРС | 5 | 10 | [18 empty] | 2/1 |  |  | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1 |  |  | 2/1
ОКТ | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь II [1219пк9-1255пк8] | II | 1219,9-1255,8 | 0,7 | Тек. сод. пути | 3 | 24 |  |  |  |  | 8/200 |  | 8/200 |  | 8/300
ОКТ | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь II [1243пк1-1245пк6] | II | 1243,1-1245,6 | 2,5 | РП | 6 | 36 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
ОКТ | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь II [1249пк0-1254пк0] | II | 1249,0-1254,0 | 4,9 | РП | 6 | 36 | 6/800 |  |  | 6/994 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
ОКТ | БП НИВА - АФРИКАНДА путь II [1202пк5-1218пк0] | II | 1202,5-1218,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | КУРОПТА - КОВДОР путь I [96пк5-114пк8] | I | 96,5-114,8 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | 8/200 |  | 8/200
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [1191пк0-1193пк4] | I | 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,4 |  | К КС | 11 | 22 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь II (Ч-НД) главный [1191пк0-1193пк2] | II | 1171,1-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,2 |  | К КС | 11 | 22 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1188пк1-1189пк3] | II | 1188,1-1189,3 |  | Р | 2 | 8 | [15 empty] | 4/660 |  | 4/450
ОКТ | КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1177пк4-1177пк10] | I | 1177,4-1177,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/600
ОКТ | КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] | I | 1173,5-1191,0 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/8
| Итого по: ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ |  |  |  |  | 70 | 280
ОКТ 503 ОЛЕНЕГОРСКИЙ
ОКТ | ЛОПАРСКАЯ - МАГНЕТИТЫ путь II [1403пк8-1408пк0] | II | 1403,8-1408,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
ОКТ | ЛОПАРСКАЯ - МАГНЕТИТЫ путь II [1403пк8-1408пк0] | II | 1403,8-1408,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ЛОПАРСКАЯ - МАГНЕТИТЫ путь II [1406пк5-1406пк6] | II | 1406,5-1406,6 |  | Р | 1 | 5,8 | [15 empty] | 5,8/200
ОКТ | ЛОПАРСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [1401пк5-1403пк8] | I | 1401,5-1403,8 | 1 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [8 empty] | 6/200 |  | 6/200 | 6/200
ОКТ | БП 1391 КМ - ЛОПАРСКАЯ путь II [1392пк0-1401пк5] | II | 1392,0-1401,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | БП 1391 КМ - ЛОПАРСКАЯ путь II [1399пк10-1400пк3] | II | 1399,10-1400,3 |  | Р | 1 | 5,8 | [5 empty] | 5,8/300
ОКТ | КИЦА - БП 1391 КМ путь I [1387пк6-1391пк7] | I | 1387,6-1391,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/2
ОКТ | КИЦА - БП 1391 КМ путь II [1387пк6-1391пк7] | II | 1387,6-1391,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | КИЦА - БП 1391 КМ путь I [1387пк6-1391пк7] | I | 1387,6-1391,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | БП 1381 КМ - КИЦА путь II [1382пк3-1385пк5] | II | 1382,3-1385,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/4
ОКТ | БП 1381 КМ - КИЦА путь II [1382пк3-1385пк5] | II | 1382,3-1385,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/2 | [13 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | БП 1381 КМ - КИЦА путь I [1382пк3-1385пк6] | I | 1382,3-1385,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ОКТ | ТАЙБОЛА - БП 1381 КМ путь II [1373пк5-1382пк0] | II | 1373,5-1382,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/2 | [20 empty] | 3/2
ОКТ | ТАЙБОЛА - БП 1381 КМ путь II [1379пк5-1379пк9] | II | 1379,5-1379,9 |  | Р | 1 | 5,8 | [19 empty] | 5,8/400
ОКТ | ТАЙБОЛА - БП 1381 КМ путь II [1376пк4-1376пк6] | II | 1376,4-1376,6 |  | Р | 1 | 5,8 | [28 empty] | 5,8/200
ОКТ | ЛАПЛАНДИЯ - ПУЛОЗЕРО путь II [1353пк5-1361пк9] | II | 1353,5-1361,9 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [7 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
ОКТ | ЛАПЛАНДИЯ - ПУЛОЗЕРО путь I [1358пк9-1359пк3] | I | 1358,9-1359,3 |  | Р | 1 | 5,8 | [10 empty] | 5,8/400
ОКТ | ЛАПЛАНДИЯ путь I (свЧ-свН) главный [1351пк7-1353пк5] | I | 1351,7-1353,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | МОНЧЕГОРСК путь I (свН-ст.р.р.2) главный [30пк8-32пк3] путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (5-6) приемо-отпр. путь 4 (7-8) приемо-отпр. путь 5 (11-10) погр.-выгр. ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | 2, 3, 4, 5, I | 1,9-30,8 30,8-32,3 | 7 | К КС | 21 | 168 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 |  | 8/450 | 8 | 8/400 |  | 8/350 | 8/350 |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 |  | 8
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | I | 1,9-30,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 40 |  |  |  | 10/40 | [6 empty] | 10/40 | [6 empty] | 10/40 | [6 empty] | 10/40
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК стр. 1, 11, 13, 16, 18, 24, 3, 39, 45, 47, 6, 70, 84, 86 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [8 empty] | 2/1 |  | 2/1
ОКТ | КУНА стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [8 empty] | 4/2 |  | 4/2
ОКТ | БП 1297 КМ - ИМАНДРА путь I [1297пк9-1299пк7] | I | 1297,9-1299,7 | 1 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [12 empty] | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200
ОКТ | БП 1297 КМ - ИМАНДРА путь I [1297пк9-1299пк7] | I | 1297,9-1299,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ОКТ | БП 1297 КМ путь I (2-Н-1) главный [1297пк5-1297пк9] | I | 1297,5-1297,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/300
| Итого по: ОКТ 503 ОЛЕНЕГОРСКИЙ |  |  |  |  | 75 | 417,1
ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ
ОКТ | ЗАПОЛЯРНАЯ стр. 1, 10, 101, 102, 103, 110, 12, 13, 2, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 45, 47, 49, 5, 51, 6, 7, 73, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [24 empty] | 3/60
ОКТ | ЛУОСТАРИ - ЗАПОЛЯРНАЯ путь I [8пк7-8пк7] | I | 8,7-8,7 |  | ИССО | 4 | 16 | [15 empty] | 4/20 |  | 4/20 |  |  |  |  | 4/20 |  | 4/20
ОКТ | ЛУОСТАРИ - ЗАПОЛЯРНАЯ путь I [3пк5-19пк2] | I | 3,5-19,2 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2
ОКТ | ТИТОВКА - ЛУОСТАРИ путь I [123пк0-142пк2] | I | 123,0-142,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | МОККЕТ путь I (Н-Ч) главный [94пк5-96пк0] МОККЕТ - ТИТОВКА путь I [96пк0-120пк6] НЯЛ - МОККЕТ путь I [67пк2-94пк5] | I | 67,2-94,5 94,5-96,0 96,0-120,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 |  |  | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | НЯЛ стр. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 3, 6, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [29 empty] | 3/60
ОКТ | МУРМАШИ - ПЯЙВЕ путь I [18пк4-41пк1] | I | 18,4-41,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 25 | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | МУРМАШИ стр. 1, 11, 11А, 11П, 12, 13, 13П, 14, 15, 17, 17П, 19, 1А, 1АЭ, 1М, 2, 2АЭ, 2М, 3, 3А, 3АЭ, 3М, 4, 4АЭ, 5, 6, 6АЭ, 7, 7АЭ, 8, 9А АЭ, 9АЭ, 9СС |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [24 empty] | 3/60
ОКТ | КОЛА - МУРМАШИ путь I [9пк4-14пк3] путь I [2пк0-7пк9] | I | 2,0-7,9 9,4-14,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | ВАЕНГА стр. 1, 10, 11, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [25 empty] | 3/60
ОКТ | МУРМАНСК стр. 10, 2, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/3
ОКТ | МУРМАНСК стр. 12, 18 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [22 empty] | 3/2
ОКТ | МУРМАНСК путь II (Ч-132) главный [1444пк6-1449пк1] | II | 1444,6-1449,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 4/4 |  | 2/2
ОКТ | МУРМАНСК путь II (Ч-132) главный [1444пк6-1449пк1] | II | 1444,6-1449,1 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | МУРМАНСК путь 1с (95-63) приемо-отпр. путь 2с (113-33) приемо-отпр. путь 3с (111-55) приемо-отпр. путь 4с (101-37) приемо-отпр. путь 5с (84-45) приемо-отпр. путь 6с (85-41) приемо-отпр. путь 7с (81-43) приемо-отпр. путь 8с (89-39) приемо-отпр. | 1с, 2с, 3с, 4с, 5с, 6с, 7с, 8с |  |  | Тек. сод. пути | 17 | 99,1 | 5,8/15 | 5,8/15 | 5,8/15 | 5,8/15 |  |  |  | 5,8/15 | 5,8/15 | 5,8/15 | 5,8/15 |  |  |  | 5,8/15 | 5,8/15 | 5,8/15 | 5,8/15 |  |  |  | 5,8/15 | 5,8/15 | 5,8/15 | 5,8/15 |  |  |  | 5,8/15
ОКТ | МУРМАНСК путь II (Ч-132) главный [1445пк10-1446пк2] | II | 1445,10-1446,2 |  | Р | 1 | 5,8 | [26 empty] | 5,8/200
ОКТ | КОЛА путь I (Ч-Н) главный [1439пк5-1439пк7] КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] МУРМАНСК путь II (Ч-132) главный [1444пк6-1444пк9] | I, II | 1439,5-1439,7 1439,7-1444,6 1444,6-1444,9 | 5,2 | РП | 6 | 48 | 8/800 |  |  | 8/800 |  |  |  | 8/800 |  |  | 8/800 |  |  |  | 8/433 |  |  | 8
ОКТ | КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] | II | 1439,7-1444,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [17 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
ОКТ | КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] | II | 1439,7-1444,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | КОЛА - МУРМАНСК путь II [1443пк4-1444пк6] | II | 1443,4-1444,6 | 1,2 | Тек. сод. пути | 6 | 36 | [14 empty] | 6/200 | 6/200 |  | 6/200 | 6/200 |  |  | 6/200 | 6/200
ОКТ | КОЛА путь I (Ч-Н) главный [1437пк3-1439пк7] путь III (18-19) главный путь IIIа (20-М-4) главный [1пк7-2пк0] путь 10 (38-49) приемо-отпр. путь 2 (10-5) приемо-отпр. путь 4 (26-29) приемо-отпр. путь 5 (46-23) приемо-отпр. путь 6 (52-33) приемо-отпр. путь 7 (42-27) приемо-отпр. путь 8 (48-43) приемо-от... (см. карточку) | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIIа | 1437,3-1439,7 1439,7-1444,6 1,7-2,0 | 0,1 | Строит. | 9 | 36 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
ОКТ | КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] | II | 1439,7-1444,6 | 1 | Строит. | 7 | 28 |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1
ОКТ | КОЛА путь I (Ч-Н) главный [1437пк3-1439пк7] ВХ.СИГ(Н) | I | 1437,3-1439,7 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
ОКТ | КОЛА стр. 10, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [10 empty] | 3/2
ОКТ | КОЛА стр. 19, 3, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3
ОКТ | КОЛА стр. 18, 20, 21, 23, 24, 42, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 10 | [15 empty] | 5/3 |  | 5/3
ОКТ | КОЛА стр. 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
ОКТ | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433,6-1437,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433,6-1437,3 | 0,1 | Строит. | 9 | 36 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
ОКТ | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1434пк8-1435пк1] | II | 1434,8-1435,1 |  | Р | 1 | 5,8 | [24 empty] | 5,8/300
ОКТ | ВЫХОДНОЙ путь III (2-29) главный [1430пк3-1433пк2] путь I (Ч-Н) главный [1429пк9-1433пк6] путь Iа (М1-НП) главный [1пк8-9пк4] путь 2 (6-21) приемо-отпр. путь 4 (8-23) приемо-отпр. путь 5 (12-М1) приемо-отпр. путь 7 (10-17) приемо-отпр. | 2, 4, 5, 7, I, III, Iа | 1429,9-1433,6 1430,3-1433,2 1,8-9,4 | 0,1 | Строит. | 9 | 36 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
ОКТ | БП 1425 КМ - ВЫХОДНОЙ путь II [1426пк2-1429пк9] | II | 1426,2-1429,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2
ОКТ | БП 1425 КМ стр. 14, 16, 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  | 3/3
ОКТ | БП 1425 КМ путь II (Ч2-Н) главный [1425пк1-1426пк2] | II | 1425,1-1426,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
ОКТ | МАГНЕТИТЫ - БП 1425 КМ путь I [1410пк3-1423пк3] | I | 1410,3-1423,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/6
ОКТ | ШОНГУЙ - БП 1425 КМ путь II [1420пк9-1425пк1] | II | 1420,9-1425,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2
ОКТ | МАГНЕТИТЫ - БП 1425 КМ путь I [1410пк3-1423пк3] | I | 1410,3-1423,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ШОНГУЙ - БП 1425 КМ путь II [1420пк10-1421пк1] | II | 1420,10-1421,1 |  | Р | 1 | 5,8 | [22 empty] | 5,8/200
ОКТ | ШОНГУЙ путь I (Ч-Н) главный [1420пк6-1420пк9] | I | 1420,6-1420,9 |  | Р | 1 | 5,8 | [8 empty] | 5,8/400
ОКТ | МАГНЕТИТЫ - ШОНГУЙ путь II [1410пк3-1419пк1] | II | 1410,3-1419,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2
ОКТ | МАГНЕТИТЫ - ШОНГУЙ путь II [1410пк3-1419пк1] | II | 1410,3-1419,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | МАГНЕТИТЫ - ШОНГУЙ путь II [1418пк7-1418пк9] | II | 1418,7-1418,9 |  | Р | 1 | 5,8 | [12 empty] | 5,8/300
ОКТ | МАГНЕТИТЫ путь I (Ч-Нo) главный [1408пк4-1410пк3] | I | 1408,4-1410,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
ОКТ | МАГНЕТИТЫ путь II (12-Н) главный [1408пк0-1410пк3] | II | 1408,0-1410,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [15 empty] | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6
ОКТ | МАГНЕТИТЫ путь I (Ч-Нo) главный [1408пк4-1410пк3] | I | 1408,4-1410,3 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [15 empty] | 5/700
ОКТ | МАГНЕТИТЫ стр. 1, 10, 11, 12, 13, 16, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [15 empty] | 3/60
| Итого по: ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ |  |  |  |  | 144 | 662,3
ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ
ОКТ | МУРМ ВОРОТА стр. 17, 19, 20, 9 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [27 empty] | 4/20 | 4/20 | 4/20
ОКТ | ПОРОГИ стр. 16, 22, 31, 33 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/20 | 4/20 | 4/20
ОКТ | ПОРОГИ путь III (Ч-Н) главный [6пк2-8пк4] | III | 6,2-8,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 | 4/50
ОКТ | ПОРОГИ путь IV (ЧВ-29) главный [6пк2-7пк7] | IV | 6,2-7,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [8 empty] | 4/50 | 4/50 | 4/50
ОКТ | ПОРОГИ путь 6 (18-19) приемо-отпр. | 6 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/50 | 4/50 | 4/50
ОКТ | ВОЛХОВСТР II путь IIтп (30-М63) главный [124пк9-128пк2] путь 7тп (33-17) приемо-отпр. | 7тп, IIтп | 124,9-128,2 | 10,3 | Строит. | 9 | 27 |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II ПИТ. УСТ.(питающие стойки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II ПИТ. УСТ.(питающие стойки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [11 empty] | 3/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II ПИТ. УСТ.(питающие стойки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II путь IIамп (ЧВ-32) главный [123пк9-126пк4] путь 19 (2-упор) спец. стр. 2 | 19, IIамп | 123,9-126,4 |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  | 2/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II путь IIамп (ЧВ-32) главный [123пк9-126пк4] путь III (6-М4) главный [1пк2-1пк3] стр. 6 | III, IIамп | 1,2-1,3 123,9-126,4 |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II путь Iмп (ЧВ-I-НМ-I) главный [123пк9-126пк4] путь 8/10 (8-10) съезд_глав. стр. 10 | 8/10, Iмп | 123,9-126,4 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II путь IIамп (ЧВ-32) главный [123пк9-126пк4] путь 4п (18-79) приемо-отпр. стр. 18 | 4п, IIамп | 123,9-126,4 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II путь IIамп (ЧВ-32) главный [123пк9-126пк4] путь 17 (22-упор) спец. стр. 22 | 17, IIамп | 123,9-126,4 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II путь 18 (24-упор) спец. путь 4п (18-79) приемо-отпр. стр. 24 | 18, 4п |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II путь IIтп (30-М63) главный [124пк9-128пк2] путь 26/28 (26-28) съезд_глав. стр. 28 | 26/28, IIтп | 124,9-128,2 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II стр. 18 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [17 empty] | 2/2
ОКТ | ВОЛХОВСТР II путь Iп (46-М65) главный [125пк0-128пк2] | Iп | 125,0-128,2 |  | ЦУКС | 1 | 16 | [9 empty] | 16/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II путь IIтп (30-М63) главный [124пк9-128пк2] | IIтп | 124,9-128,2 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [23 empty] | 10/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II путь IIп (М63-М-5) главный [124пк9-128пк2] | IIп | 124,9-128,2 |  | ЦУКС | 3 | 30 | [14 empty] | 10/1 |  | 10/1 |  | 10/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II путь Iп (46-М65) главный [125пк0-128пк2] | Iп | 125,0-128,2 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [11 empty] | 10/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II путь 10 (63-упор) вытяжной | 10 |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II (нов. строит.) путь(3тп) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 10 | [19 empty] | 10/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь I [123пк1-123пк9] | I | 123,1-123,9 |  | К КС | 9 | 18 |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7
ОКТ | ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь II [123пк1-123пк9] | II | 123,1-123,9 |  | К КС | 9 | 18 |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,5 |  |  |  | 2/0,5 |  |  | 2/0,5 |  |  |  | 2/0,5 |  |  | 2/0,5 |  |  |  | 2/0,5 |  |  | 2/0,5 |  |  |  | 2/0,5
ОКТ | ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь I [123пк1-123пк9] путь II [123пк1-123пк9] | I, II | 123,1-123,9 | 9,6 | К КС | 9 | 9 |  | 1/105 |  |  | 1/105 |  |  |  | 1/105 |  |  | 1/105 |  |  |  | 1/105 |  |  | 1/105 |  |  |  | 1/105 |  |  | 1/105 |  |  |  | 1/105
ОКТ | ВОЛХОВСТР I путь 19 (196-175) приемо-отпр. | 19 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | 5/50 | 5/50
ОКТ | ВОЛХОВСТР I путь 17 (192-161) приемо-отпр. | 17 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 10 |  |  | 5/50 |  | 5/50
ОКТ | ВОЛХОВСТР I путь 18 (206-177) приемо-отпр. | 18 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 10 |  |  |  | 5/50 | 5/50
ОКТ | ВОЛХОВСТР I путь 20 (204-173) приемо-отпр. | 20 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [7 empty] | 5/50 |  | 5/50
ОКТ | ВОЛХОВСТР I путь IА (М-2-М-30) главный [118пк3-123пк1] | IА | 118,3-123,1 | 0,9 | Тек. сод. пути | 9 | 54 |  | 6/100 |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/100
ОКТ | ВОЛХОВСТР I |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [17 empty] | 8/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР I ПИТ. УСТ.(ГАЦ 285Г) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1
ОКТ | ПУПЫШЕВО путь 6 (14-13) приемо-отпр. | 6 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [9 empty] | 6/100 | 6/100 | [5 empty] | 6/100
ОКТ | ПУПЫШЕВО путь 4 (10-5) приемо-отпр. | 4 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [7 empty] | 6/100 | [6 empty] | 6/100 |  |  | 6/100
ОКТ | ПУПЫШЕВО путь 6 (14-13) приемо-отпр. | 6 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | 6/70 |  | 6/70
ОКТ | ПУПЫШЕВО путь 4 (10-5) приемо-отпр. | 4 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [21 empty] | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50
ОКТ | ПУПЫШЕВО стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [11 empty] | 10,5/0,5
ОКТ | ПУПЫШЕВО стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [8 empty] | 10/0,5
| Итого по: ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ |  |  |  |  | 102 | 434,5
ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ
ОКТ | НЕЛАЗСКОЕ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
ОКТ | КАДУЙ путь I (Чд-Н) главный [426пк5-426пк10] УЙТА - КАДУЙ путь 2 [417пк8-426пк5] | 2, I | 417,8-426,5 426,5-426,10 | 3,2 | ППВ пути | 1 | 5 | [11 empty] | 5/3200
ОКТ | УЙТА - КАДУЙ путь 1 [406пк4-426пк5] | 1 | 406,4-426,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/6
ОКТ | УЙТА путь I (Чд-Н) главный [405пк10-406пк4] УЙТА - КАДУЙ путь 1 [406пк4-410пк10] | 1, I | 405,10-406,4 406,4-410,10 | 5,1 | ППВ пути | 1 | 7 | [8 empty] | 7/5100
ОКТ | СИУЧ путь II (Ч-Нд) главный [383пк6-385пк3] | II | 383,6-385,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/72
ОКТ | ТИМОШКИНО - СИУЧ путь 1 [365пк1-382пк10] | 1 | 365,1-382,10 | 18 | ППВ пути | 4 | 22 | [18 empty] | 4/2500 |  |  |  | 6/5500 |  |  | 6/5500 |  |  |  | 6/4500
ОКТ | ТИМОШКИНО - СИУЧ путь 1 [364пк8-383пк2] | 1 | 364,8-383,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 14 |  | 7/7 |  |  | 7/7
ОКТ | ТИМОШКИНО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ОКТ | БАБАЕВО стр. 424 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/20
ОКТ | БАБАЕВО стр. 426 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/20
ОКТ | БАБАЕВО стр. 456 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/20
ОКТ | БАБАЕВО путь 111 (394-456) соединит. | 111 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/500
ОКТ | БАБАЕВО путь 112 (450-438) ходовой | 112 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/500
ОКТ | БАБАЕВО путь 110 (344-392) соединит. | 110 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/500
ОКТ | БАБАЕВО путь 6 (ЧМ6А-312) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/500
ОКТ | БАБАЕВО путь 8 (М128-354) приемо-отпр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/500
ОКТ | БАБАЕВО путь 11 (102-308) приемо-отпр. | 11 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/500
ОКТ | БАБАЕВО путь 108 (436-333) приемо-отпр. | 108 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/72
ОКТ | БАБАЕВО путь 5 (252-342) приемо-отпр. | 5 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/72
ОКТ | ТЕШЕМЛЯ ТЕШЕМЛЯ - БАБАЕВО путь 1 [332пк2-350пк2] путь 2 [332пк2-350пк2] | 1, 2 | 332,2-350,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [22 empty] | 1/2
ОКТ | ТЕШЕМЛЯ - БАБАЕВО путь 1 [332пк2-350пк2] | 1 | 332,2-350,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6
ОКТ | ТЕШЕМЛЯ путь 4 (22-9) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/500
ОКТ | ЕФИМОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [273пк7-274пк4] КОЛИ путь I (ЧД-Н) главный [264пк7-264пк8] КОЛИ - ЕФИМОВСКАЯ путь 1 [264пк8-273пк7] | 1, I | 264,7-264,8 264,8-273,7 273,7-274,4 | 9,8 | ППВ пути | 1 | 7 | [29 empty] | 7/2400
ОКТ | КОЛИ путь II (Ч-НД) главный [262пк8-263пк1] ПИКАЛЕВО II путь II (Ч-НД) главный [246пк1-246пк2] ПИКАЛЕВО II - КОЛИ путь 2 [246пк2-262пк8] | 2, II | 246,1-246,2 246,2-262,8 262,8-263,1 | 17,1 | ППВ пути | 2 | 12 | [11 empty] | 6/4100 |  |  |  | 6/4000
ОКТ | КОЛИ путь I (ЧД-Н) главный [262пк8-263пк1] ПИКАЛЕВО II путь I (ЧД-Н) главный [246пк1-246пк2] ПИКАЛЕВО II - КОЛИ путь 1 [246пк2-262пк8] | 1, I | 246,1-246,2 246,2-262,8 262,8-263,1 | 17,1 | ППВ пути | 4 | 24 | [18 empty] | 6/4275 |  |  |  | 6/4275 |  |  | 6/4275 |  |  |  | 6/4275
ОКТ | БОЛЬШОЙ ДВОР ПОСТ ЭЦ(ЭЦ,АБТЦ) БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 1 [227пк6-237пк0] путь 2 [227пк6-237пк0] ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 1 [201пк6-225пк4] путь 2 [201пк6-225пк4] | 1, 2 | 201,6-225,4 227,6-237,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [24 empty] | 1/2
ОКТ | БОЛЬШОЙ ДВОР - ПИКАЛЕВО I путь 1 [231пк3-232пк1] | 1 | 231,3-232,1 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/800
ОКТ | БОЛЬШОЙ ДВОР путь I (ЧД-Н) главный [225пк4-225пк10] ТИХВИН путь I (ЧД-Н) главный [201пк1-201пк6] ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 1 [201пк6-225пк4] | 1, I | 201,1-201,6 201,6-225,4 225,4-225,10 | 25 | ППВ пути | 1 | 7,5 | [15 empty] | 7,5/2700
ОКТ | ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 1 [217пк7-217пк7] путь 2 [217пк7-217пк7] | 1, 2 | 217,7-217,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
ОКТ | ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 1 [209пк9-209пк9] | 1 | 209,9-209,9 |  | ИССО | 8 | 24 |  | 3/2 |  | 3/2 |  |  |  |  | 3/2 |  | 3/2 |  |  |  |  | 3/2 |  | 3/2 |  |  |  |  | 3/2 |  | 3/2
| Итого по: ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 49 | 234,5
ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ
ОКТ | ЛЯСКЕЛЯ стр. 1, 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/2
ОКТ | ЛЯСКЕЛЯ стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [8 empty] | 2/2
ОКТ | САЛМИ - ВИДЛИЦА путь I [92пк5-92пк5] | I | 92,5-92,5 |  | ИССО | 3 | 12 | [9 empty] | 4/23 | [6 empty] | 4/23 | [6 empty] | 4/22
ОКТ | ВИДЛИЦА стр. 1, 2, 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [11 empty] | 3/3
ОКТ | ТОКАРИ - ЛАДВА путь I [316пк6-343пк7] | I | 316,6-343,7 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/200 | [17 empty] | 4/200
ОКТ | ТОКАРИ - ЛАДВА путь II [316пк6-343пк7] | II | 316,6-343,7 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/200 | [19 empty] | 4/200
ОКТ | ТОКАРИ стр. 3, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [17 empty] | 3/2
ОКТ | ТОКАРИ стр. 11, 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [16 empty] | 3/2
ОКТ | ТОКАРИ путь 6 (12-5) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/1082
ОКТ | СВИРЬ - ТОКАРИ путь I [290пк5-314пк3] | I | 290,5-314,3 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/200 | [21 empty] | 4/200
ОКТ | СВИРЬ - ТОКАРИ путь II [290пк5-314пк4] | II | 290,5-314,4 | 2,8 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/200 | [19 empty] | 8/400
ОКТ | СВИРЬ стр. 10, 14, 16, 20 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
ОКТ | СВИРЬ стр. 22, 38, 40, 42 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
ОКТ | СВИРЬ путь 3 (34-65) приемо-отпр. | 3 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/1072
ОКТ | СВИРЬ путь 5 (36-69) приемо-отпр. | 5 |  | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/1295
ОКТ | СВИРЬ путь 6 (48-27) приемо-отпр. | 6 |  | 1,9 | Тек. сод. пути | 1 | 5 |  |  | 5/1917
ОКТ | СВИРЬ путь 7 (52-31) приемо-отпр. | 7 |  | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/1000 | 3/1000
ОКТ | СВИРЬ путь 8 (20-15) приемо-отпр. | 8 |  | 2,2 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [5 empty] | 5/2207
ОКТ | СВИРЬ путь 9 (50-35) приемо-отпр. | 9 |  | 1,9 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [6 empty] | 5/1914
ОКТ | СВИРЬ путь 10 (58-33) приемо-отпр. | 10 |  | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [7 empty] | 5/1890
ОКТ | СВИРЬ путь 11 (38-21) приемо-отпр. | 11 |  | 2,2 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [8 empty] | 5/2299
ОКТ | СВИРЬ путь 12 (54-25) приемо-отпр. | 12 |  | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [9 empty] | 5/1699
ОКТ | СВИРЬ путь 13 (56-81) приемо-отпр. | 13 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/389
ОКТ | СВИРЬ путь I (Ч-Н) главный [285пк1-290пк5] путь II (2-НД) главный [285пк7-290пк5] путь 10 (58-33) приемо-отпр. путь 11 (38-21) приемо-отпр. путь 12 (54-25) приемо-отпр. путь 12-14 (12-14) съезд_глав. путь 13 (56-81) приемо-отпр. путь 1-3 (1-3) съезд_глав. путь 15-13 (15-13) съезд пр-отп путь 16-18 (... (см. карточку) | 10, 11, 12, 12-14, 13, 1-3, 15-13, 16-18, 17-19, 24-26, 3, 30-32, 37-39, 44-46, 5, 5-7, 59-57, 6, 61-63, 67-69, 7, 8, 9, 9-11, 91-93, 97-99, I, II | 285,1-290,5 285,7-290,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/134
ОКТ | ЯНЕГА путь I (ЧД-Н) главный [251пк8-253пк9] путь II (Ч-НД) главный [251пк8-253пк8] путь 11- (11-9) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (14-13) приемо-отпр. путь 4 (10-19) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. путь 7/5 (7-5) съезд_глав. ПОСТ ЭЦ(252,8) | 11-, 2/4, 3, 4, 6/8, 7/5, I, II | 251,8-253,8 251,8-253,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [29 empty] | 2/61
ОКТ | ОЯТЬ-ВОЛХОВ путь I (ЧД-Н) главный [202пк6-204пк6] путь II (Ч-НД) главный [202пк6-204пк6] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (6-11) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 5 (8-13) погр.-выгр. путь 5-7 (5-7) съезд_глав. ПОСТ ЭЦ(203,5) | 1/3, 2/4, 3, 4, 5, 5-7, I, II | 202,6-204,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/52
ОКТ | ПАША путь I (ЧД-Н) главный [193пк9-195пк8] | I | 193,9-195,8 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 10 |  |  | 5/25 |  | 5/25
ОКТ | ПАША путь II (Ч-НД) главный [193пк9-195пк9] | II | 193,9-195,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/25
ОКТ | ПАША путь I (ЧД-Н) главный [193пк9-195пк8] путь II (Ч-НД) главный [193пк9-195пк9] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (18-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (12-13) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. путь 6 (14-19) погр.-выгр. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. ... (см. карточку) | 1/3, 2/4, 3, 4, 5, 5/7, 6, 6/8, I, II | 193,9-195,8 193,9-195,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/50
ОКТ | ЮГИ - ПАША путь I [171пк9-193пк9] | I | 171,9-193,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [12 empty] | 6/50 |  |  |  | 6/50 |  |  |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50
ОКТ | ЮГИ путь I (ЧД-Н) главный [170пк2-171пк9] | I | 170,2-171,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/25
ОКТ | ЮГИ путь II (Ч-НД) главный [170пк1-171пк9] | II | 170,1-171,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/25
ОКТ | ЛУНГАЧИ стр. 10, 13, 15, 17, 2 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [22 empty] | 4/25 | 4/25 | 4/25
ОКТ | КОЛЧАНОВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
ОКТ | КОЛЧАНОВО стр. 1, 2, 5 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [23 empty] | 4/15 | 4/15 | 4/15
| Итого по: ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 51 | 195,5
ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ
ОКТ | ГАМЗИНО - НЕБОЛЧИ путь I [59пк6-100пк8] | I | 59,6-100,8 |  | Тек. сод. пути | 10 | 58,3 | [14 empty] | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8
ОКТ | ПОДДУБЬЕ - КОТОВО путь I [6пк3-19пк9] | I | 6,3-19,9 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 8/8 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
ОКТ | ОКУЛОВКА - ПОДДУБЬЕ путь I [1пк5-4пк6] | I | 1,5-4,6 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
ОКТ | КУШАВЕРА - РЗД 251 КМ путь I [241пк1-250пк8] | I | 241,1-250,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/1 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | РЗД 251 КМ - КАБОЖА путь I [252пк1-263пк9] | I | 252,1-263,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [14 empty] | 5/1
ОКТ | ОГАРЕВО - КАБОЖА путь I [59пк1-93пк4] | I | 59,1-93,4 |  | Тек. сод. пути | 22 | 110 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5
ОКТ | КАБОЖА стр. 13, 2, 4, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 12 | [7 empty] | 6/2 | [13 empty] | 6/2
ОКТ | БУГРЫ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 12 | [24 empty] | 6/1 |  |  |  | 6/2
ОКТ | АБРОСОВО путь I (Ч-Н) главный [292пк1-292пк8] АБРОСОВО - ДУНЕВКА путь I [292пк8-297пк2] | I | 292,1-292,8 292,8-297,2 | 5,2 | ППВ пути | 2 | 16 | 8/2600 |  |  | 8/2600
ОКТ | АБРОСОВО - ДУНЕВКА путь I [292пк8-304пк9] | I | 292,8-304,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [28 empty] | 5/1
ОКТ | ДУНЕВКА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [10 empty] | 0,5/1
ОКТ | ДУНЕВКА - ПЕСТОВО путь I [304пк9-317пк4] | I | 304,9-317,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [21 empty] | 5/1
ОКТ | ПЕСТОВО - ПРИДАНИХА путь I [319пк3-336пк5] | I | 319,3-336,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [28 empty] | 5/1
ОКТ | ПРИДАНИХА путь 1 (Н-Ч) главный [336пк5-338пк3] путь 2 (1-2) приемо-отпр. стр. 1, 2 | 1, 2 | 336,5-338,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [17 empty] | 0,5/1
ОКТ | ПРИДАНИХА - САНДОВО путь I [338пк3-356пк5] | I | 338,3-356,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/2
ОКТ | САНДОВО путь II (св Н-св. Ч) главный [356пк5-358пк3] путь 1 (11-4) приемо-отпр. путь 3 (7-2) погр.-выгр. путь 4 (17-упор) погр.-выгр. путь 6 (9-упор) спец. путь 7-9 (7-9) съезды_пpоч. стр. 11, 17, 2, 4, 7, 9 | 1, 3, 4, 6, 7-9, II | 356,5-358,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [10 empty] | 0,5/1
ОКТ | САНДОВО - ДЫНИНО путь I [358пк3-372пк3] | I | 358,3-372,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/2
ОКТ | ДЫНИНО путь I (св Н-св Ч) главный [372пк3-374пк0] путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 4 (3-4) приемо-отпр. путь 5 (5-8) ходовой путь 6 (6-упор) спец. стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | 2, 4, 5, 6, I | 372,3-374,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [10 empty] | 0,5/1
ОКТ | ДЫНИНО - ОВИНИЩЕ II путь I [374пк0-393пк0] | I | 374,0-393,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/2
ОКТ | ОВИНИЩЕ II - ОВИНИЩЕ I путь I [393пк6-397пк3] | I | 393,6-397,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [7 empty] | 5/1
ОКТ | ОСТОЛОПОВО - ОВИНИЩЕ I путь 1 [313пк3-327пк7] | 1 | 313,3-327,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [7 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
ОКТ | КРАСНЫЙ ХОЛМ - ОСТОЛОПОВО путь 1 [295пк0-311пк9] | 1 | 295,0-311,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [21 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
ОКТ | ДОР - КРАСНЫЙ ХОЛМ путь 1 [278пк0-292пк7] | 1 | 278,0-292,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [7 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
ОКТ | СОНКОВО - ДОР путь 1 [263пк5-276пк2] | 1 | 263,5-276,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/2
ОКТ | КЕСОВА ГОРА - ЗОЛОТКОВО путь 1 [245пк9-245пк10] | 1 | 245,9-245,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/150
ОКТ | КЕСОВА ГОРА - ЗОЛОТКОВО путь 1 [238пк3-248пк8] | 1 | 238,3-248,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/15
ОКТ | КЕСОВА ГОРА - ЗОЛОТКОВО путь 1 [238пк3-248пк8] | 1 | 238,3-248,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/15
ОКТ | КЕСОВА ГОРА путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 3 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1038
ОКТ | МЮД - КЕСОВА ГОРА путь 1 [225пк6-236пк1] | 1 | 225,6-236,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2
ОКТ | КАШИН - МЮД путь 1 [206пк7-223пк7] | 1 | 206,7-223,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/15
ОКТ | КАШИН - МЮД путь 1 [206пк7-223пк7] | 1 | 206,7-223,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | КАШИН путь 1 (8-3) приемо-отпр. | 1 |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/985
ОКТ | КАШИН путь 3 (2-1) приемо-отпр. | 3 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1019
ОКТ | КАЛЯЗИН ПОСТ - КАШИН путь 1 [187пк9-204пк8] | 1 | 187,9-204,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ОКТ | СКНЯТИНО - КАЛЯЗИН ПОСТ путь 1 [174пк4-174пк8] | 1 | 174,4-174,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/400
ОКТ | СКНЯТИНО - КАЛЯЗИН ПОСТ путь 1 [163пк8-180пк8] | 1 | 163,8-180,8 |  | Тек. сод. пути | 7 | 30 | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 5/5 |  |  | 5/5
ОКТ | СКНЯТИНО - КАЛЯЗИН ПОСТ путь 1 [163пк8-180пк8] | 1 | 163,8-180,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/15
ОКТ | БЕЛЫЙ ГОРОД - СКНЯТИНО путь 1 [146пк3-162пк0] | 1 | 146,3-162,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/15
ОКТ | САВЕЛОВО - БЕЛЫЙ ГОРОД путь 1 [130пк8-144пк2] | 1 | 130,8-144,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/15
| Итого по: ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ |  |  |  |  | 101 | 475,3
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:31 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Октябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Октябрьская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10
ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ
ОКТ | КРЮКОВО не задано(71 путь ) |  |  |  | Строит. | 31 | 248 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1
ОКТ | КРЮКОВО путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] | III | 610,2-614,2 |  | Строит. | 1 | 48 |  |  |  | 48/1
ОКТ | КРЮКОВО путь 9Б (40-66) приемо-отпр. | 9Б |  |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] | I, II, III, IV | 609,9-614,2 609,9-614,5 610,2-614,2 612,5-614,5 | 10 | Строит. | 23 | 46 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | КРЮКОВО (нов. строит.) путь(71 п) |  |  |  | Строит. | 31 | 372 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1
ОКТ | КРЮКОВО путь VII (213-2/2C) главный [611пк8-616пк9] | VII | 611,8-616,9 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] | I | 614,2-617,7 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] | I | 614,2-617,7 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] путь II [614пк5-618пк4] путь III [614пк2-617пк7] путь IV [614пк5-617пк7] | I, II, III, IV | 614,2-617,7 614,5-617,7 614,5-618,4 | 5 | Строит. | 23 | 46 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь II [614пк5-618пк4] | II | 614,5-618,4 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | I, II, III, IV | 617,7-622,2 617,7-622,8 618,4-622,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [14 empty] | 1/25
ОКТ | СХОДНЯ путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] | II | 618,4-622,8 | 5 | Строит. | 15 | 45 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
ОКТ | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] | I | 617,7-622,2 | 5 | Строит. | 15 | 45 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
ОКТ | СХОДНЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | III, IV | 617,7-622,8 | 5 | Строит. | 15 | 45 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | I, II, III, IV | 617,7-622,2 617,7-622,8 618,4-622,8 | 5 | Строит. | 15 | 15 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] путь II [633пк4-635пк2] путь III [633пк4-635пк4] путь IV [633пк4-635пк3] | I, II, III, IV | 630,0-632,9 630,0-633,4 630,1-633,4 632,9-635,4 633,4-635,2 633,4-635,3 633,4-635,4 | 50 | Строит. | 23 | 46 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
ОКТ | ХИМКИ путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] | III | 630,0-633,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630,0-632,9 630,0-633,4 630,1-633,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [21 empty] | 1/25
ОКТ | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630,0-632,9 630,0-633,4 630,1-633,4 | 1000 | Строит. | 23 | 23 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 |  |  | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 |  |  | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 |  |  | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 |  |  | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2
ОКТ | ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] | I | 632,9-635,4 | 2,3 | ЦУКС | 12 | 96 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 16 | 8 |  | 8 |  | 8/800 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8
ОКТ | ХИМКИ - ХОВРИНО путь III [633пк4-635пк4] | III | 633,4-635,4 | 1,9 | ЦУКС | 9 | 72 | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
ОКТ | ХИМКИ - ХОВРИНО путь III [633пк4-635пк4] | III | 633,4-635,4 | 1,9 | ЦУКС | 16 | 64 | 4/100 |  | 4/100 |  | 4/100 | 4/100 |  | 4/100 |  | 4/100 |  | 4/100 | 4/100 |  | 4/100 |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  | 4/100 |  | 4/100 |  | 4/100 |  | 4/100 |  | 4/100
ОКТ | ХИМКИ - ХОВРИНО путь III [633пк4-634пк2] | III | 633,4-634,2 |  | Р | 1 | 3 | [5 empty] | 3/800
ОКТ | ХОВРИНО не задано(парк СО-1) |  |  | 2,6 | ЦУКС | 11 | 88 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | 8/900 |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 8
ОКТ | ХОВРИНО не задано(парк СО-1) |  |  |  | ЦУКС | 6 | 24 | [12 empty] | 4/1 | [5 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/2 |  |  | 4/1
ОКТ | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] | I, II, III, IV | 635,2-640,0 635,3-640,0 635,4-639,7 635,4-640,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [14 empty] | 1
ОКТ | ХОВРИНО путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] | III | 635,4-640,0 |  | ЦУКС | 2 | 12 | [9 empty] | 6 | [13 empty] | 6
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] | I | 639,7-644,7 | 1,2 | ЦУКС | 11 | 88 | 8 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8/400 | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640,0-645,3 | 1,5 | ЦУКС | 9 | 72 |  | 8 | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 8 | 8/500 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 | 8 |  | 8
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640,0-645,2 | 1,3 | ЦУКС | 8 | 64 | [13 empty] | 8 | 8/400 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640,0-645,2 | 1,4 | ЦУКС | 10 | 80 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 8 |  |  | 8/500 |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 8
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь III [640пк0-645пк2] | I, III | 639,7-644,7 640,0-645,2 | 1,3 | Строит. | 15 | 30 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | [7 empty] | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | [7 empty] | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] путь IV [640пк0-645пк2] | II, IV | 640,0-645,2 640,0-645,3 | 1,3 | Строит. | 16 | 64 | [5 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | [7 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 |  |  |  | 4/0 | 4/0
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] | I | 639,7-644,7 | 6 | Строит. | 5 | 15 | [5 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640,0-645,3 | 6 | Строит. | 5 | 15 | [12 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640,0-645,2 | 6 | Строит. | 5 | 15 | [19 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640,0-645,2 | 6 | Строит. | 5 | 15 | [26 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639,7-644,7 640,0-645,2 640,0-645,3 | 1,8 | Строит. | 2 | 2 | [11 empty] | 1/0,1 | [6 empty] | 1/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639,7-644,7 640,0-645,2 640,0-645,3 | 1,8 | Строит. | 6 | 6 |  |  |  | 1/0 | 1/0 | [5 empty] | 1/0 | 1/0 | [5 empty] | 1/0 | 1/0
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640,0-645,2 | 1,3 | ЦУКС | 5 | 30 |  | 6/260 |  | 6/260 |  | 6/260 | 6/260 |  | 6/260
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640,0-645,2 | 1,4 | ЦУКС | 6 | 36 | [9 empty] | 6/240 | 6/240 |  | 6/240 | 6/240 |  | 6/240 | 6/240
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | III, IV | 645,2-648,1 645,2-648,2 | 24,6 | Строит. | 22 | 44 |  | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | I, II, III, IV | 644,7-646,5 645,2-648,1 645,2-648,2 645,3-645,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [21 empty] | 1/25
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь I (IH-19) главный [649пк3-650пк3] путь II (IIH-14) главный [649пк3-650пк3] МОСКВА-Т-ОКТ - МОСКВА-П-ОКТ путь I [646пк5-649пк3] путь II [645пк9-649пк3] | I, II | 645,9-649,3 646,5-649,3 649,3-650,3 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь III (IIIH-Ч7) главный [649пк3-649пк10] путь IV (IVН-30/28) главный [649пк3-650пк0] путь 11д (270-105) деповской путь 12д (106-упор) деповской путь 13д (170-108) деповской путь 14д (107-упор) деповской путь 15д (104-ворот) деповской путь 21 (240-82) деповской путь 22 (89-282) деповс... (см. карточку) | 11д, 12д, 13д, 14д, 15д, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 42, 43, 44, 45, 46, 46т, 47, 47с, III, IV | 648,1-649,3 648,2-649,3 649,3-649,10 649,3-650,0 | 50 | Строит. | 22 | 66 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь 41 (204-240) вытяжной | 41 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [5 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь уч 14-7 (14-7) приемо-отпр. стр. 14 | уч 14-7 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | 3/1
| Итого по: ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 809 | 3499
ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ
ОКТ | СПИРОВО путь I (Н-ЧД) главный [397пк8-400пк2] | I | 397,8-400,2 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4
ОКТ | СПИРОВО путь II (НД-Ч) главный [397пк9-400пк2] | II | 397,9-400,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  | 3/3 | [24 empty] | 3/4 |  | 3/3
ОКТ | СПИРОВО путь I (Н-ЧД) главный [397пк8-400пк2] стр. 14, 6, 9 | I | 397,8-400,2 |  | ППРС | 1 | 3 | [14 empty] | 3/3
ОКТ | КАЛАШНИКОВО путь I (Н-ЧД) главный [417пк5-421пк4] КАЛАШНИКОВО - ЛИХОСЛАВЛЬ путь I [421пк4-436пк4] | I | 417,5-421,4 421,4-436,4 | 60,6 | Тек. сод. пути | 8 | 24 | [13 empty] | 3/7000 | 3/7000 | 3/8000 | 3/7000 |  |  | 3/7600 | 3/8000 | 3/8000 | 3/8000
ОКТ | ЛИХОСЛАВЛЬ - ТЕРЕШКИНО путь 1 [12пк5-12пк6] | 1 | 12,5-12,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/200
ОКТ | ТОРЖОК путь 21 (ст.р.р.36-Ч1) главный [33пк3-35пк8] | 21 | 33,3-35,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [14 empty] | 2/50
ОКТ | ДОРОШИХА - ДОРОНИНСКАЯ путь I [1пк9-9пк8] | I | 1,9-9,8 |  | Тек. сод. пути | 8 | 40 | [5 empty] | 5/5 |  | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 |  | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 |  | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 |  | 5/5
ОКТ | ДОРОШИХА путь I (Н-ЧД) главный [477пк7-480пк0] путь II (НД-Ч) главный [477пк9-480пк5] | I, II | 477,7-480,0 477,9-480,5 |  | ТО СЦБ | 2 | 4 | [7 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ДОРОШИХА - ТВЕРЬ путь I [480пк0-480пк9] | I | 480,0-480,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | 3/20 | [13 empty] | 3/20 | [11 empty] | 3/20
ОКТ | ТВЕРЬ путь 37 (136-упор) приемо-отпр. | 37 |  |  | Строит. | 1 | 5880 | 5880/1
ОКТ | ТВЕРЬ путь I (Н-ЧД) главный [480пк9-485пк6] путь II (НД-Ч) главный [481пк0-485пк6] | I, II | 480,9-485,6 481,0-485,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [7 empty] | 1/1 | [13 empty] | 1/1
ОКТ | ТВЕРЬ путь I (Н-ЧД) главный [480пк9-485пк6] ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь I [485пк6-516пк1] | I | 480,9-485,6 485,6-516,1 | 38 | Тек. сод. пути | 5 | 15 | 3/8000 | 3/8000 |  |  |  | 3/8000 | 3/6000 | 3/8000
ОКТ | ТВЕРЬ путь 53-55 (53-55) съезды_пpоч. | 53-55 |  |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 | 4/20 | 4/20 | 4/20 |  |  | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20 |  |  | 4/20 | 4/20
ОКТ | ТВЕРЬ путь II (НД-Ч) главный [481пк0-485пк6] стр. 25 | II | 481,0-485,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | 3/20
ОКТ | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [485пк6-516пк1] | II | 485,6-516,1 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | 3/2 |  |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2 |  |  |  |  | 3/2 | [5 empty] | 3/2 | [8 empty] | 3/2
ОКТ | РЕДКИНО путь I (Н-ЧД) главный [516пк1-519пк6] РЕДКИНО - ЗАВИДОВО путь I [519пк6-530пк8] | I | 516,1-519,6 519,6-530,8 | 27,6 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [7 empty] | 3/7000 | 3/7000 |  |  |  | 3/6600 | 3/7000
ОКТ | РЕДКИНО путь I (Н-ЧД) главный [516пк1-519пк6] путь II (НД-Ч) главный [516пк1-519пк6] | I, II | 516,1-519,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | 1/15 | [20 empty] | 1/15
ОКТ | ЗАВИДОВО путь I (Н-ЧД) главный [530пк8-533пк6] путь II (НД-Ч) главный [531пк0-533пк6] | I, II | 530,8-533,6 531,0-533,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | 1/10 | [20 empty] | 1/10
ОКТ | РЕШЕТНИКОВО - КОНАКОВСКИЙ МОХ путь I [3пк2-17пк1] | I | 3,2-17,1 |  | Тек. сод. пути | 18 | 54 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |  |  | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |  |  | 3/6 | 3/6 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
ОКТ | РЕШЕТНИКОВО путь I (ПЧ-3-ЧД) главный [544пк0-547пк3] путь II (ПЧ-3-Ч) главный [544пк0-547пк3] | I, II | 544,0-547,3 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | 1/11 | [20 empty] | 1/11
ОКТ | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [560пк2-563пк0] путь II (НД-Ч) главный [560пк2-563пк0] | I, II | 560,2-563,0 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | 1/15 | [20 empty] | 1/15
ОКТ | ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [584пк3-588пк6] путь II (НД-Ч) главный [584пк3-588пк6] | I, II | 584,3-588,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | 1/15 | [20 empty] | 1/15
ОКТ | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь I [588пк6-598пк1] | I | 588,6-598,1 | 9,5 | Тек. сод. пути | 8 | 24 | [5 empty] | 3/1200 | 3/1200 | 3/1200 | 3/1100 | [10 empty] | 3/1200 | 3/1200 | 3/1200 | 3/1200
ОКТ | ПОДСОЛНЕЧНАЯ - ПОВАРОВО I путь II [588пк6-598пк4] | II | 588,6-598,4 | 9,5 | Тек. сод. пути | 8 | 24 | 3/1200 | 3/1200 | 3/1200 |  |  | 3/1100 | [6 empty] | 3/1200 | 3/1200 | 3/1200 | 3/1200
ОКТ | ПОВАРОВО I путь I (Н-ЧД) главный [598пк1-602пк2] путь II (НД-Ч) главный [598пк4-603пк5] | I, II | 598,1-602,2 598,4-603,5 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | 1/10 | [20 empty] | 1/10
ОКТ | ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I | 602,2-609,9 | 20 | Строит. | 23 | 69 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь II [603пк5-609пк9] | II | 603,5-609,9 | 25 | Строит. | 23 | 69 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
| Итого по: ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ |  |  |  |  | 154 | 6335
ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ
ОКТ | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь II [253пк1-262пк10] | II | 253,1-262,10 | 10 | ППВ пути | 4 | 12 | [12 empty] | 3/2500 | 3/2500 | 3/2500 | 3/2500
ОКТ | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь II [252пк1-252пк10] | II | 252,1-252,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1000
ОКТ | УГЛОВКА путь II (НД-Ч) главный [268пк8-271пк6] стр. 15/15С, 38/38С | II | 268,8-271,6 |  | ППРС | 1 | 3 | [5 empty] | 3/2
ОКТ | АЛЕШИНКА путь I (Н-ЧД) главный [295пк6-296пк4] УГЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [268пк5-271пк6] УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь I [271пк6-295пк6] | I | 268,5-271,6 271,6-295,6 295,6-296,4 | 27,5 | КРН | 1 | 720 | 720/27522
ОКТ | АЛЕШИНКА путь II (НД-Ч) главный [295пк8-298пк6] стр. 11/11C, 2/2C, 6/6C, 9/9C | II | 295,8-298,6 |  | ППРС | 2 | 6 | [6 empty] | 3/2 | 3/2
ОКТ | АЛЕШИНКА - БЕРЕЗАЙКА путь I [298пк6-304пк6] | I | 298,6-304,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/1
ОКТ | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь I [307пк6-319пк2] | I | 307,6-319,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/1
ОКТ | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь II [307пк6-319пк1] | II | 307,6-319,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | БОЛОГОЕ-МОСК путь вV (М103/101-5Н) главный [1пк0-2пк3] путь V (М101/103-5Ч) главный [1пк0-3пк7] путь 12 (502-упор) деповской путь 13 (63-175) приемо-отпр. путь 21 (165-ст.р.р.120) приемо-отпр. путь 22 (167-126) приемо-отпр. путь 23 (145-122) приемо-отпр. путь 24 (169-130) приемо-отпр. путь 25 (143-1... (см. карточку) | 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 6, 7, 74, 75, 76, 8, 82, 83, 84, 85, 86, 9, V, вV | 1,0-2,3 1,0-3,7 |  | Тек. сод. пути | 23 | 69 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15
ОКТ | БОЛОГОЕ-МОСК - БУШЕВЕЦ путь I [323пк4-325пк5] | I | 323,4-325,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/1
ОКТ | БОЛОГОЕ-МОСК - БУШЕВЕЦ путь II [323пк3-325пк5] | II | 323,3-325,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1
ОКТ | БУШЕВЕЦ путь II (НД-Ч) главный [325пк5-328пк5] | II | 325,5-328,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4
ОКТ | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [328пк5-344пк7] | II | 328,5-344,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/1
ОКТ | АКАДЕМИЧЕСК путь II (НД-Ч) главный [344пк7-347пк5] | II | 344,7-347,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [15 empty] | 3/4 |  |  |  |  | 3/3 |  | 3/3
ОКТ | АКАДЕМИЧЕСК - ЛЕОНТЬЕВО путь I [347пк5-355пк0] | I | 347,5-355,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/1
ОКТ | АКАДЕМИЧЕСК - ЛЕОНТЬЕВО путь II [347пк5-355пк0] | II | 347,5-355,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1
ОКТ | ЕЛИЗАРОВКА путь I (Н-ЧД) главный [370пк1-372пк0] путь II (НД-Ч) главный [370пк1-372пк0] | I, II | 370,1-372,0 |  | ТО СЦБ | 2 | 4 | [7 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [379пк8-382пк2] путь II (НД-Ч) главный [379пк8-382пк2] | I, II | 379,8-382,2 |  | ТО СЦБ | 3 | 6 | 2/1 | [13 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ОСЕЧЕНКА - СПИРОВО путь I [382пк2-397пк8] | I | 382,2-397,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/1
| Итого по: ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ |  |  |  |  | 53 | 871
ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ
ОКТ | СОНКОВО - ПОДОБИНО путь 1 [108пк2-121пк4] | 1 | 108,2-121,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/20 |  |  | 4/20
ОКТ | БЕЖЕЦК путь II (Н-Ч) главный [133пк8-137пк1] ВХ.СИГ(входной Н) | II | 133,8-137,1 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
ОКТ | БЕЖЕЦК - ШИШКОВО путь 1 [137пк1-148пк3] | 1 | 137,1-148,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/15
ОКТ | ШИШКОВО - ВИКТОРОВО путь 1 [150пк1-158пк2] | 1 | 150,1-158,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/15
ОКТ | ВИКТОРОВО - СИДОРКОВО путь 1 [160пк1-173пк9] | 1 | 160,1-173,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/15 |  |  | 4/15
ОКТ | СИДОРКОВО - МАКСАТИХА путь 1 [182пк1-182пк9] | 1 | 182,1-182,9 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/900
ОКТ | СИДОРКОВО - МАКСАТИХА путь 1 [183пк1-183пк7] | 1 | 183,1-183,7 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/700
ОКТ | СИДОРКОВО - МАКСАТИХА путь 1 [175пк8-185пк4] | 1 | 175,8-185,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/15
ОКТ | МАКСАТИХА - МАЛЫШЕВО путь 1 [199пк9-199пк9] | 1 | 199,9-199,9 |  | ИССО | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | БРУСОВО путь I (св.Н-св.Ч) главный [213пк3-213пк6] | I | 213,3-213,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/400
ОКТ | БРУСОВО - ЕРЕМКОВО путь 1 [215пк1-222пк0] | 1 | 215,1-222,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ОКТ | ЕРЕМКОВО - УДОМЛЯ путь 1 [223пк9-237пк6] | 1 | 223,9-237,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/10 | [7 empty] | 4/10 | [5 empty] | 4/10
ОКТ | ЕРЕМКОВО - УДОМЛЯ путь 1 [223пк9-237пк6] | 1 | 223,9-237,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
ОКТ | УДОМЛЯ - ПАНЫШИНО путь 1 [239пк7-245пк0] | 1 | 239,7-245,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [8 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | УДОМЛЯ - ПАНЫШИНО путь 1 [239пк7-245пк0] | 1 | 239,7-245,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
ОКТ | ПАНЫШИНО путь I (св.Н-св.Ч) главный [246пк5-247пк1] ПАНЫШИНО - ГРИБЛЯНКА путь 1 [247пк1-252пк2] | 1, I | 246,5-247,1 247,1-252,2 | 6 | ППВ пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/3000 |  | 4/3000
ОКТ | ДРЕМУХА путь I (Н-Ч) главный [258пк9-261пк1] путь 3 (3-4) приемо-отпр. путь 4 (5-6) приемо-отпр. путь 6 (8-упор) прочий | 3, 4, 6, I | 258,9-261,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/30
| Итого по: ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ |  |  |  |  | 27 | 104
ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ
ОКТ | ШАХОВСКАЯ - МУРИКОВО путь 1 [156пк0-161пк3] | 1 | 156,0-161,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2
ОКТ | МУРИКОВО стр. 4 |  |  |  | Ксп | 2 | 16,5 |  | 10,5/1 |  |  |  | 6
ОКТ | КНЯЖЬИ ГОРЫ - ОБОВРАЖЬЕ путь 1 [174пк7-184пк2] ОБОВРАЖЬЕ путь I (Н-Ч) главный [184пк2-185пк7] | 1, I | 174,7-184,2 184,2-185,7 | 37,8 | Тек. сод. пути | 8 | 48 | 6/4200 |  | 6/4200 |  |  | 6/4200 |  | 6/4200 |  | 6/4900 |  |  | 6/4900 |  | 6/4900 |  | 6/6300
ОКТ | ОБОВРАЖЬЕ - ПОГОРЕЛ ГОР путь 1 [185пк7-194пк0] | 1 | 185,7-194,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
ОКТ | ОБОВРАЖЬЕ - ПОГОРЕЛ ГОР путь 1 [185пк7-194пк0] | 1 | 185,7-194,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2
ОКТ | ПОГОРЕЛ ГОР - КУРКОВО путь 1 [195пк9-201пк7] | 1 | 195,9-201,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2
ОКТ | КУРКОВО - БАРТЕНЕВО путь 1 [203пк3-209пк9] | 1 | 203,3-209,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2
ОКТ | КУРКОВО - БАРТЕНЕВО путь 1 [203пк3-209пк9] | 1 | 203,3-209,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2
ОКТ | БАРТЕНЕВО - ЗУБЦОВ путь 1 [218пк3-218пк3] | 1 | 218,3-218,3 |  | ИССО | 3 | 15 | [21 empty] | 5/5 | 5/5 | 5/5
ОКТ | БАРТЕНЕВО - ЗУБЦОВ путь 1 [211пк7-218пк5] | 1 | 211,7-218,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
ОКТ | ЗУБЦОВ - АРИСТОВО путь 1 [220пк2-226пк0] | 1 | 220,2-226,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | МОНЧАЛОВО - ЧЕРТОЛИНО путь 1 [251пк3-263пк4] | 1 | 251,3-263,4 | 68 | Тек. сод. пути | 6 | 36 | [19 empty] | 6/8000 |  | 6/8000 |  | 6/8000 |  |  | 6/8000 |  | 6/8000 |  | 6/8000
ОКТ | МАХЕРОВО - ОЛЕНИНО путь 1 [279пк1-288пк8] | 1 | 279,1-288,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1
ОКТ | НЕЛИДОВО - ПОДСОСЕНКА путь 1 [336пк0-346пк4] | 1 | 336,0-346,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2
ОКТ | ПОДСОСЕНКА - ЗЕМЦЫ путь 1 [348пк6-359пк0] | 1 | 348,6-359,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/3 |  | 4/3 |  | 4/2
ОКТ | ЗЕМЦЫ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [15 empty] | 10,5/1
ОКТ | ЗЕМЦЫ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 2 | 16,5 | [15 empty] | 10,5/1 |  |  |  | 6
ОКТ | ЗЕМЦЫ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [12 empty] | 10,5/1
ОКТ | ЗЕМЦЫ стр. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [5 empty] | 4/3 |  |  | 4/4
ОКТ | ЗЕМЦЫ - ЗАМОШЬЕ путь 1 [361пк0-368пк2] | 1 | 361,0-368,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1
ОКТ | ЗАМОШЬЕ путь I (Н-Ч) главный [368пк2-370пк4] | I | 368,2-370,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
ОКТ | ЗАМОШЬЕ - ЗАП ДВИНА путь 1 [374пк7-374пк7] | 1 | 374,7-374,7 |  | ИССО | 1 | 4 | [8 empty] | 4/15
ОКТ | ЗАМОШЬЕ - ЗАП ДВИНА путь 1 [370пк4-378пк7] | 1 | 370,4-378,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2
ОКТ | ЗАП ДВИНА стр. 1, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [12 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
| Итого по: ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ |  |  |  |  | 51 | 265
ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ - ОПУХЛИКИ путь I [313пк6-349пк0] | I | 313,6-349,0 |  | Тек. сод. пути | 13 | 65 |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5
ОКТ | ОПУХЛИКИ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [30 empty] | 2/1
ОКТ | НОВОХОВАНСК - АЛЕЩА путь I [386пк7-415пк0] | I | 386,7-415,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [5 empty] | 5/20 | 5/20
ОКТ | ВЯЗЬЕ путь I ("Н"-"Ч") главный [256пк0-257пк8] ДНО - ВЯЗЬЕ путь I [248пк5-256пк0] | I | 248,5-256,0 256,0-257,8 | 9,5 | ППВ пути | 4 | 16 | [12 empty] | 4/2375 |  |  |  | 4/2375 |  |  | 4/2375 |  |  |  | 4/2375
ОКТ | СУЩЕВО |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1
ОКТ | ЗАГОСКИНО - ЛОКНЯ путь I [358пк8-358пк8] | I | 358,8-358,8 |  | ИССО | 4 | 16 | [12 empty] | 4/15 |  | 4/15 |  | 4/15 |  |  | 4/15
ОКТ | ЗАГОСКИНО - ЛОКНЯ путь I [351пк0-365пк2] | I | 351,0-365,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/6
ОКТ | ЗАГОСКИНО - ЛОКНЯ путь I [351пк0-365пк2] | I | 351,0-365,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/6
ОКТ | ЛОКНЯ - СТРИМОВИЧИ путь I [367пк2-374пк8] | I | 367,2-374,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/6
ОКТ | ЛОКНЯ - СТРИМОВИЧИ путь I [367пк2-374пк8] | I | 367,2-374,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/6
ОКТ | СТРИМОВИЧИ - САМОЛУКОВО путь I [376пк9-385пк1] | I | 376,9-385,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/6
ОКТ | СТРИМОВИЧИ - САМОЛУКОВО путь I [376пк9-385пк1] | I | 376,9-385,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/6
ОКТ | САМОЛУКОВО - КИСЕЛЕВИЧИ путь I [387пк0-402пк7] | I | 387,0-402,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/6
ОКТ | ШУБИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь I [414пк5-421пк1] | I | 414,5-421,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/6
ОКТ | ШУБИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь I [414пк5-421пк1] | I | 414,5-421,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/6
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 12, 25, 28а, 37, 4, 51, 8, 81 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 | [23 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [424пк7-432пк8] | I | 424,7-432,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/6
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [424пк7-432пк8] | I | 424,7-432,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/6
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [424пк7-432пк8] | I | 424,7-432,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 |  |  |  | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | ВЛАСЬЕ - ИЗОЧА путь I [434пк6-444пк2] | I | 434,6-444,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/6
ОКТ | ВЛАСЬЕ - ИЗОЧА путь I [434пк6-444пк2] | I | 434,6-444,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/6
ОКТ | ИЗОЧА стр. 4, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [29 empty] | 3/1
ОКТ | ИЗОЧА - РЗД 451 КМ путь I [445пк6-450пк4] | I | 445,6-450,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/6
ОКТ | ИЗОЧА - РЗД 451 КМ путь I [445пк6-450пк4] | I | 445,6-450,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/6
ОКТ | ГОРУШКИ-НЕВ - НЕВЕЛЬ II путь I [462пк1-465пк7] | I | 462,1-465,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/6
ОКТ | ГОРУШКИ-НЕВ - НЕВЕЛЬ II путь I [462пк1-465пк7] | I | 462,1-465,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/6
ОКТ | НЕВЕЛЬ II стр. 12, 2, 20, 23, 25, 27, 29, 34, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | 3/1
ОКТ | НЕВЕЛЬ II путь I (Н-Ч) главный [465пк7-468пк0] | I | 465,7-468,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [17 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/1
ОКТ | НЕВЕЛЬ II - ЗАВЕРЕЖЬЕ путь I [468пк0-475пк2] | I | 468,0-475,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/6
ОКТ | НЕВЕЛЬ II - ЗАВЕРЕЖЬЕ путь I [468пк0-475пк2] | I | 468,0-475,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/6
| Итого по: ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 54 | 230
ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ
ОКТ | БЕРЕЗКИ путь 10С (17-74) сортиров. | 10С |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/800
ОКТ | БЕРЕЗКИ путь 11С (31-68) сортиров. | 11С |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/800
ОКТ | БЕРЕЗКИ путь 12С (57-72) приемо-отпр. | 12С |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/800
ОКТ | БЕРЕЗКИ путь 13С (25-64) приемо-отпр. | 13С |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/800
ОКТ | БЕРЕЗКИ путь 14С (43-70) приемо-отпр. | 14С |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/800
ОКТ | БЕРЕЗКИ путь 15С (33-86) приемо-отпр. | 15С |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/800
ОКТ | БЕРЕЗКИ путь 16С (59-66) сортиров. | 16С |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/800
ОКТ | БЕРЕЗКИ путь 17от (94-упор) прочий | 17от |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/800
ОКТ | БЕРЕЗКИ путь 18от (90-упор) прочий | 18от |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/800
ОКТ | БЕРЕЗКИ путь 19от (92-упор) прочий | 19от |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/800
ОКТ | БЕРЕЗКИ путь 20от (88-упор) погр.-выгр. | 20от |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/800
ОКТ | НОВОИЗБОРСК путь I (Н-Ч) главный [23пк9-25пк7] | I | 23,9-25,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/245
ОКТ | ПЛЮССА стр. 1, 11, 3, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/4
ОКТ | ПЛЮССА стр. 13, 17, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/3
ОКТ | ПЛЮССА стр. 12, 2, 4, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
ОКТ | ПЛЮССА путь I (Н-ЧД) главный [181пк9-184пк8] | I | 181,9-184,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/420
ОКТ | ПЛЮССА путь II (НД-Ч) главный [181пк9-184пк8] | II | 181,9-184,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/420
ОКТ | ПЛЮССА - СТРУГИ КРАСН путь I [184пк8-204пк9] | I | 184,8-204,9 | 20 | ППВ пути | 8 | 32 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500
ОКТ | ПЛЮССА - СТРУГИ КРАСН путь I [184пк8-204пк9] | I | 184,8-204,9 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1000
ОКТ | ПЛЮССА - СТРУГИ КРАСН путь I [184пк8-204пк9] | I | 184,8-204,9 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1000
ОКТ | СТРУГИ КРАСН стр. 1, 3, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
ОКТ | СТРУГИ КРАСН стр. 14, 17, 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3
ОКТ | СТРУГИ КРАСН стр. 11, 12, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/4
ОКТ | ЛАПИНО - НОВОСЕЛЬЕ путь I [219пк1-227пк5] | I | 219,1-227,5 | 15,2 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 | [6 empty] | 4/1200 |  |  | 4/1200 |  |  |  | 4/1200
ОКТ | ПЫТАЛОВО - БЕЛКИНО путь I [369пк3-374пк3] | I | 369,3-374,3 | 5 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/1000 |  | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
| Итого по: ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 39 | 156
ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ
ОКТ | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1
ОКТ | БРОНЕВАЯ путь IБ (НП-ЧЛД) главный [4пк4-4пк8] путь IIБ (М1-ЧЛ) главный [4пк4-4пк8] | IIБ, IБ | 4,4-4,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/800
ОКТ | БРОНЕВАЯ путь IВ (св.НВ-св.ЧШД) главный [3пк9-4пк1] путь V(4по) (НЦ-М18) главный [1пк9-2пк2] | IВ, V(4по) | 1,9-2,2 3,9-4,1 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/500
ОКТ | БРОНЕВАЯ - ПРЕДПОРТОВАЯ путь II [4пк7-7пк8] | II | 4,7-7,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/3 |  |  |  |  | 3/3
ОКТ | БРОНЕВАЯ - ПРЕДПОРТОВАЯ путь I [6пк1-7пк8] | I | 6,1-7,8 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1200
ОКТ | СТРЕЛЬНА путь I (НМ-гр стан) главный [23пк6-24пк7] МАНЕВ. СИГНАЛ(НМ - ГР.СТ) | I | 23,6-24,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/80
ОКТ | ОРАНИЕНБАУМ путь I (св.Н-ЧМ2Б) главный [39пк2-42пк5] путь II (НД-52) главный [39пк2-40пк6] стр. 13, 15, 23, 34, 44 | I, II | 39,2-40,6 39,2-42,5 |  | ППРС | 2 | 9 |  | 5/3 | [20 empty] | 4/2
ОКТ | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] путь 2 (1-8) приемо-отпр. путь 3 (3-12) приемо-отпр. путь 4 (9-10) приемо-отпр. путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. БРОНКА - БОЛЬШАЯ ИЖОРА путь I [48пк5-51пк4] ОРАНИЕНБАУМ - БРОНКА путь I [42пк5-46пк2] | 2, 3, 4, 5, 6, I | 42,5-46,2 46,2-48,5 48,5-51,4 | 1 | Строит. | 22 | 88 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
ОКТ | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] путь 11-грпп (11-гран. п) соединит. путь 2 (1-8) приемо-отпр. путь 22-грпп (22-гр п/п) соединит. путь 3 (3-12) приемо-отпр. путь 4 (9-10) приемо-отпр. путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. путь 7 (М10-УПОР) вытяжной путь 8 (24-УПОР) спец. пут... (см. карточку) | 11-грпп, 2, 22-грпп, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, Несте | 42,5-46,2 46,2-48,5 | 0,1 | Строит. | 1 | 4 | [30 empty] | 4/0,1
ОКТ | БОЛЬШАЯ ИЖОРА путь I (Ч-H) главный [51пк8-51пк8] МАНЕВ. СИГНАЛ(Ч-Н) | I | 51,8-51,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/80
ОКТ | ЛИГОВО - ГОРЕЛОВО путь I [15пк8-20пк4] | I | 15,8-20,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/4 | 4/4
ОКТ | ГОРЕЛОВО - КРАСНОЕ СЕЛО путь I [23пк8-23пк10] | I | 23,8-23,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/200
ОКТ | ГОРЕЛОВО - КРАСНОЕ СЕЛО путь II [23пк8-23пк10] | II | 23,8-23,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/200
ОКТ | КРАСНОЕ СЕЛО путь I (св.Н-св.Ч) главный [24пк9-27пк4] | I | 24,9-27,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/4 | 4/4
ОКТ | КРАСНОЕ СЕЛО путь II (гр-2) главный [24пк9-27пк1] | II | 24,9-27,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/4 | 4/4
ОКТ | ПРЕДПОРТОВАЯ - ШОССЕЙНАЯ путь I [10пк4-11пк7] ШОССЕЙНАЯ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [11пк7-13пк2] МАНЕВ. СИГНАЛ(Н-ЧД) | I | 10,4-11,7 11,7-13,2 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1600
ОКТ | ПРЕДПОРТОВАЯ - ШОССЕЙНАЯ путь II [10пк5-11пк8] | II | 10,5-11,8 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1300
ОКТ | ШОССЕЙНАЯ путь I (св.Н-св.ЧД) главный [13пк7-14пк2] ШОССЕЙНАЯ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ путь I [14пк2-17пк2] | I | 13,7-14,2 14,2-17,2 | 3,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/1700 |  |  |  | 4/1700
ОКТ | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ - ВЕРЕВО путь II [32пк6-33пк2] ВЕРЕВО путь II (Ч-Н) главный [33пк2-34пк1] МАНЕВ. СИГНАЛ(Ч-Н) | II | 32,6-33,2 33,2-34,1 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/1600
ОКТ | ВЕРЕВО - ГАТЧИНА-ВАРШ путь II [35пк3-36пк10] | II | 35,3-36,10 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1700
ОКТ | СТРОГАНОВО - МШИНСКАЯ путь II [78пк7-105пк1] | II | 78,7-105,1 | 40 | Тек. сод. пути | 9 | 30 |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 6/3000 |  |  | 3/1500
ОКТ | МШИНСКАЯ - ТОЛМАЧЕВО путь II [120пк2-120пк2] | II | 120,2-120,2 |  | ИССО | 2 | 12 |  | 6/10 | [6 empty] | 6/10
ОКТ | ЛУГА I путь I (свН-81) главный [135пк3-139пк5] путь I (38-cвЧ) главный [135пк3-139пк5] путь I (81-38) главный [135пк3-139пк5] | I | 135,3-139,5 |  | К КС | 2 | 8 | [12 empty] | 4/3 | [9 empty] | 4/2
ОКТ | ЛУГА I путь II (32-12) главный [135пк3-139пк0] путь II (гр-79) главный [135пк3-139пк0] путь II (79-32) главный [135пк3-139пк0] | II | 135,3-139,0 |  | К КС | 2 | 8 | [15 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
ОКТ | ЛУГА I путь I (свН-81) главный [135пк3-139пк5] путь I (38-cвЧ) главный [135пк3-139пк5] путь I (81-38) главный [135пк3-139пк5] путь II (32-12) главный [135пк3-139пк0] путь II (гр-79) главный [135пк3-139пк0] путь II (79-32) главный [135пк3-139пк0] | I, II | 135,3-139,0 135,3-139,5 |  | К КС | 6 | 12 | [12 empty] | 2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
ОКТ | ЛУГА I путь II (гр-79) главный [135пк3-139пк0] | II | 135,3-139,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | 3/1 |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  | 3/1
ОКТ | ЛУГА I путь 3 (85-48) приемо-отпр. путь 5 (93-52) приемо-отпр. | 3, 5 |  |  | К КС | 5 | 30 | [16 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6 |  | 6/2 |  | 6/1 |  |  | 6
ОКТ | ЛУГА I путь II (79-32) главный [135пк3-139пк0] | II | 135,3-139,0 | 1,9 | К КС | 7 | 56 | [10 empty] | 8/200 | 8/200 |  |  | 8/200 |  |  | 8/150 | 8 |  |  | 8 | [6 empty] | 8
| Итого по: ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ |  |  |  |  | 84 | 358
ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк3-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] | I, II | 5,3-10,3 5,5-10,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
ОКТ | СПБ-ТОВ-ВИТЕБСКИЙ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  | 2/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК - ВОЛКОВСКАЯ путь II [2пк5-2пк5] | II | 2,5-2,5 |  | ИССО | 8 | 32 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь II (св.Ч-св.НЦ2) главный [2пк9-3пк3] МАНЕВ. СИГНАЛ(Ч-НЦ) | II | 2,9-3,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/80 | [9 empty] | 4/80
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь I (ГР-св.НЦ) главный [3пк4-3пк5] МАНЕВ. СИГНАЛ(ГР.СТ - НЦ) | I | 3,4-3,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/80
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь 34 (114-упор) спец. стр. 114, 1СО | 34 |  |  | ЦУКС | 1 | 12 |  | 12/2
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь I (ГР-св.НЦ) главный [2пк8-4пк8] СТР(103в) | I | 2,8-4,8 |  | ЦУКС | 1 | 20 |  |  |  | 20/1
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь I (ГР-св.НЦ) главный [2пк8-4пк8] | I | 2,8-4,8 | 0,2 | ЦУКС | 1 | 10 |  |  | 10/256
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь IВ (49-св. ЧВ) главный [1пк2-1пк2] МАНЕВ. СИГНАЛ(ЧВ-СП№49) | IВ | 1,2-1,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/80
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь I (ГР-св.НЦ) главный [2пк8-4пк8] | I | 2,8-4,8 | 0,2 | Строит. | 5 | 10 | [16 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь II (св.Ч-св.НЦ2) главный [2пк8-4пк9] | II | 2,8-4,9 | 0,2 | Строит. | 4 | 8 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 2
ОКТ | ЦВЕТОЧНАЯ путь I (ГР-Ч1Г) главный [5пк9-8пк5] стр. 17 МАНЕВ. СИГНАЛ(М11-М25) | I | 5,9-8,5 |  | Тек. сод. с/п | 4 | 24 |  |  | 6/0,2 |  |  |  | 6/0,2 |  |  | 6/0,2 |  |  |  | 6/0,2
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II (НД-Ч) главный [20пк8-24пк4] ВХ.СИГ(НД до Ч2) ШУШАРЫ путь II (Нд-Ч) главный [11пк8-19пк9] ВХ.СИГ(ЧМ2А до Ч) ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II [19пк9-20пк8] | II | 11,8-19,9 19,9-20,8 20,8-24,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | КУПЧИНСКАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ОКТ | БРОНЕВАЯ - ПРЕДПОРТОВАЯ путь II [4пк7-7пк8] | II | 4,7-7,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/3 |  |  |  |  | 3/3
ОКТ | БРОНЕВАЯ - ПРЕДПОРТОВАЯ путь I [6пк1-7пк8] | I | 6,1-7,8 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1200
ОКТ | ПРЕДПОРТОВАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ОКТ | АВТОВО путь 14 (14-151) соединит. | 14 |  | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1500
ОКТ | АВТОВО путь 15 (4-203) соединит. | 15 |  | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/2500
ОКТ | АВТОВО путь 17 (12-152) соединит. | 17 |  | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1500
ОКТ | АВТОВО путь 18 (М24-202) соединит. | 18 |  | 2,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/2500
ОКТ | ПРЕДПОРТОВАЯ - НАРВСКАЯ путь I [16пк9-18пк2] | I | 16,9-18,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 20 |  |  | 5/100 |  |  |  | 5/100 |  |  | 5/100 |  |  |  | 5/100
ОКТ | НАРВСКАЯ путь V (14-св.НБ) главный [1пк1-1пк10] | V | 1,1-1,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/500
ОКТ | НАРВСКАЯ - НОВЫЙ ПОРТ путь I [19пк6-21пк4] | I | 19,6-21,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [9 empty] | 6/12 | [10 empty] | 6/12 |  |  | 6/12
ОКТ | НОВЫЙ ПОРТ путь 18 (153-243) сортиров. путь 26 (143-209) сортиров. | 18, 26 |  | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/1000 |  | 4/1000
ОКТ | НОВЫЙ ПОРТ ПОСТ ЭЦ(МЭЦ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
| Итого по: ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ |  |  |  |  | 51 | 224
ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ
ОКТ | СПБ-ВИТЕБСКИЙ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II (НД-Ч) главный [20пк8-24пк4] ВХ.СИГ(НД до Ч2) ШУШАРЫ путь II (Нд-Ч) главный [11пк8-19пк9] ВХ.СИГ(ЧМ2А до Ч) ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II [19пк9-20пк8] | II | 11,8-19,9 19,9-20,8 20,8-24,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь I [19пк6-21пк8] | I | 19,6-21,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ШУШАРЫ - ЦАРСКОЕ СЕЛО путь II [19пк9-20пк8] | II | 19,9-20,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
ОКТ | ПАВЛОВСК |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
ОКТ | ПАВЛОВСК - АНТРОПШИНО путь I [28пк0-32пк6] | I | 28,0-32,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ОКТ | АНТРОПШИНО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
ОКТ | АНТРОПШИНО - КОБРАЛОВО путь I [34пк3-38пк5] | I | 34,3-38,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | АНТРОПШИНО - КОБРАЛОВО путь II [34пк6-38пк5] | II | 34,6-38,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ОКТ | КОБРАЛОВО - СЕМРИНО путь I [41пк2-44пк2] | I | 41,2-44,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [9 empty] | 4/4 | [6 empty] | 8/8 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | КОБРАЛОВО - СЕМРИНО путь II [41пк2-44пк2] | II | 41,2-44,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь II [47пк8-58пк9] | II | 47,8-58,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/4 | [5 empty] | 4/4
ОКТ | СЕМРИНО - ВЫРИЦА путь I [47пк8-58пк9] | I | 47,8-58,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ВЫРИЦА - НОВИНКА путь I [61пк6-84пк2] | I | 61,6-84,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ВЫРИЦА - НОВИНКА путь II [61пк6-84пк2] | II | 61,6-84,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | НОВИНКА путь I (Н-Ч) главный [84пк2-86пк3] ВХ.СИГ(Н до Ч) НОВИНКА - ЧАЩА путь I [86пк3-96пк0] | I | 84,2-86,3 86,3-96,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | НОВИНКА - ЧАЩА путь I [86пк3-96пк0] ЧАЩА путь I (Н-Ч) главный [96пк0-98пк1] ВХ.СИГ(Н до Ч) | I | 86,3-96,0 96,0-98,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | ТАРКОВИЧИ - ОРЕДЕЖ путь I [123пк3-127пк6] | I | 123,3-127,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/4 | [17 empty] | 4/4
ОКТ | ОРЕДЕЖ - ЗАКЛИНЬЕ путь I [132пк3-136пк6] | I | 132,3-136,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  | 6/4 | [17 empty] | 6/4
ОКТ | ЗАКЛИНЬЕ путь I (Н-Ч) главный [136пк6-138пк8] ВХ.СИГ(Ч) | I | 136,6-138,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  | 4/1
ОКТ | ЗАКЛИНЬЕ путь I (Н-Ч) главный [136пк6-138пк8] ВХ.СИГ(Ч) | I | 136,6-138,8 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1
ОКТ | ЗАКЛИНЬЕ путь I (Н-Ч) главный [136пк6-138пк8] ВХ.СИГ(Н) | I | 136,6-138,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ОКТ | ЗАКЛИНЬЕ путь I (Н-Ч) главный [136пк6-138пк8] ВХ.СИГ(Н) | I | 136,6-138,8 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1
ОКТ | ЗАКЛИНЬЕ - БАТЕЦКАЯ путь I [138пк8-147пк0] | I | 138,8-147,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | КЧЕРЫ путь I (Н-Ч) главный [177пк7-179пк7] ПЕРЕДОЛЬСКАЯ - КЧЕРЫ путь I [168пк3-177пк7] | I | 168,3-177,7 177,7-179,7 | 11,2 | ППВ пути | 5 | 20 | [5 empty] | 4/2240 |  | 4/2240 |  |  |  |  | 4/2240 |  | 4/2240 |  |  |  |  | 4/2240
ОКТ | КЧЕРЫ - УТОРГОШ путь I [186пк8-187пк7] | I | 186,8-187,7 | 0,9 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [7 empty] | 6/300 | [6 empty] | 6/300 | [6 empty] | 6/300
ОКТ | УТОРГОШ - СОЛЬЦЫ путь I [196пк1-197пк1] | I | 196,1-197,1 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 9 | 4/200 |  |  | 5/200
| Итого по: ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 59 | 240
ОКТ 206 НАРВСКИЙ
ОКТ | ВЕЙМАРН путь I (ЧДк-9) главный [141пк3-149пк9] путь II (Чк-21) главный [141пк3-149пк7] | I, II | 141,3-149,7 141,3-149,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
ОКТ | КИНГИСЕПП |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
ОКТ | КИНГИСЕПП - САЛА путь I [137пк5-146пк0] | I | 137,5-146,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4
ОКТ | ИВАНГОРОД-НАРВ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1
ОКТ | ВЕРВЕНКА - ВЕЙМАРН путь I [180пк6-213пк6] | I | 180,6-213,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | РУДНИЧНАЯ - ВЕРВЕНКА путь I [166пк6-179пк3] | I | 166,6-179,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | СЛАНЦЫ - РУДНИЧНАЯ путь I [159пк0-164пк7] | I | 159,0-164,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | СЛАНЦЫ - РУДНИЧНАЯ путь I [159пк1-159пк1] | I | 159,1-159,1 |  | ИССО | 1 | 6 | [7 empty] | 6/16
ОКТ | РЗД 135 КМ - ВЕЙМАРН путь I [137пк6-141пк3] путь II [137пк6-141пк3] | I, II | 137,6-141,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [23 empty] | 5/5 |  |  |  | 5/5
ОКТ | КОТЛЫ II - РЗД 135 КМ путь I [123пк7-135пк4] путь II [123пк7-135пк4] | I, II | 123,7-135,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [6 empty] | 6/5 |  |  | 6/5 | [10 empty] | 6/5
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 4 (107-гран. п/п) приемо-отпр. стр. 115, 137, 18, 28, 32 | 4 |  |  | Тек. сод. с/п | 5 | 20 | [12 empty] | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 8 (91-20) приемо-отпр. стр. 101, 111, 117, 20, 24 | 8 |  |  | Тек. сод. с/п | 5 | 20 | [19 empty] | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 105 (119-150) приемо-отпр. путь 106 (107-142) приемо-отпр. путь 108 (151-184) приемо-отпр. путь 109 (149-126) приемо-отпр. путь 110 (105-118) приемо-отпр. путь 111 (103-118) приемо-отпр. путь 112 (141-116) приемо-отпр. путь 113 (139-122) приемо-отпр. путь 114 (131-186) приемо-отпр. | 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [9 empty] | 4/2 | [5 empty] | 4/2 | [5 empty] | 4/2 | [7 empty] | 4/2
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 1 (59-44) приемо-отпр. путь 10 (67-36) приемо-отпр. путь 11 (57-50) приемо-отпр. путь 12 (63-60) прочий путь 15 (60-20) прочий путь 16 (48-8) прочий путь 17 (52-16) прочий путь 18 (40-6) прочий путь 19 (56-18) прочий путь 2 (43-54) приемо-отпр. путь 20 (60-10) прочий путь 22 (14-упор) п... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 25, 26, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/5 |  | 4/5 | [12 empty] | 4/5
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь I (1Н-27) главный [19пк4-21пк4] | I | 19,4-21,4 | 1,8 | КРН | 4 | 96 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь II-Н (2-Н-30) главный [21пк4-27пк3] | II-Н | 21,4-27,3 | 4,8 | КРН | 4 | 96 |  |  | 24/1044 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24
| Итого по: ОКТ 206 НАРВСКИЙ |  |  |  |  | 54 | 393
ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ
ОКТ | АНДРЕАПОЛЬ - ТОРОПЕЦ путь I [192пк7-236пк1] | I | 192,7-236,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [13 empty] | 4/4 | 4/4 | [12 empty] | 4/4 | 4/4
ОКТ | АНДРЕАПОЛЬ - ТОРОПЕЦ путь I [234пк7-234пк7] | I | 234,7-234,7 |  | ИССО | 2 | 10 | [6 empty] | 5/20 |  | 5/20
ОКТ | ТОРОПЕЦ путь I (Н-Ч) главный [236пк1-237пк8] путь 10 (57-30) погр.-выгр. путь 11Т (36-67) погр.-выгр. путь 12 (34-упор) погр.-выгр. путь 12Т (32-69) погр.-выгр. путь 13 (ст.р.р.13-упор) погр.-выгр. путь 14/16 (14-16) съезды_пpоч. путь 15/17 (15-17) съезды_пpоч. путь 19 (33-упор) погр.-выгр. путь 1Т ... (см. карточку) | 10, 11Т, 12, 12Т, 13, 14/16, 15/17, 19, 1Т, 2, 21/25, 22, 23, 24, 2Т, 3, 31/41, 3Т, 4, 4Т, 7, 7Т, 8, 8Т, 9, I, подкр | 236,1-237,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 25 |  |  | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5
ОКТ | ТОРОПЕЦ - НАЗИМОВО путь I [237пк8-278пк5] | I | 237,8-278,5 |  | Тек. сод. пути | 7 | 35 | 5/5 | [5 empty] | 5/5 | 5/5 | [7 empty] | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 | 5/5 | [7 empty] | 5/5
ОКТ | НАЗИМОВО - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь I [288пк7-307пк5] | I | 288,7-307,5 | 18,8 | КРС | 1 | 1128 | 1128/18811
ОКТ | НАЗИМОВО - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь I [306пк1-306пк1] | I | 306,1-306,1 |  | ИССО | 1 | 24 | 24/1
ОКТ | НАЗИМОВО - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь I [306пк9-306пк9] | I | 306,9-306,9 |  | ИССО | 3 | 72 |  |  | 24/1 |  | 24/1 |  | 24/1
ОКТ | НАЗИМОВО - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь I [280пк7-307пк4] | I | 280,7-307,4 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4
ОКТ | ЗАП ДВИНА - УЛИН путь 1 [381пк8-381пк10] | 1 | 381,8-381,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/300
ОКТ | ЗАП ДВИНА - УЛИН путь 1 [384пк7-384пк10] | 1 | 384,7-384,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 5 |  |  | 5/400
ОКТ | ЗАП ДВИНА - УЛИН путь 1 [380пк5-387пк0] | 1 | 380,5-387,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2
ОКТ | ЗАП ДВИНА - УЛИН путь 1 [380пк5-387пк0] | 1 | 380,5-387,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2
ОКТ | ЖИЖИЦА - АРТЕМОВО путь 1 [427пк6-438пк6] | 1 | 427,6-438,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/200
ОКТ | ЖИЖИЦА - АРТЕМОВО путь 1 [427пк6-438пк6] | 1 | 427,6-438,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/6
ОКТ | АРТЕМОВО - КУНЬЯ путь 1 [440пк1-449пк2] | 1 | 440,1-449,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/6
ОКТ | КУНЬЯ - СЕРДЦЕ путь 1 [451пк0-467пк8] | 1 | 451,0-467,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/100 | [5 empty] | 4/200
ОКТ | КУНЬЯ - СЕРДЦЕ путь 1 [451пк0-467пк8] | 1 | 451,0-467,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/6
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь III (НБ-ЧН) главный [307пк5-307пк5] | III | 307,5-307,5 |  | ИССО | 3 | 72 | [8 empty] | 24/1 |  | 24/1 |  | 24/1
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ стр. 312 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [6 empty] | 3/1
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ стр. 332 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [20 empty] | 3/1
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ стр. 123, 125, 201, 203, 205, 308, 310, 314, 316, 322, 329 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  | 3/1
ОКТ | ВОРОБЕЦКАЯ стр. 10, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [27 empty] | 3/1
ОКТ | ВОРОБЕЦКАЯ - ГУЩИНО путь 1 [487пк1-496пк0] | 1 | 487,1-496,0 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/6
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 12, 25, 28а, 37, 4, 51, 8, 81 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 | [23 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
ОКТ | ВЫДУМКА - МАЕВО путь 1 [515пк9-530пк0] | 1 | 515,9-530,0 | 1,1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/400 | 4/400 | 4/400
ОКТ | ВЫДУМКА - МАЕВО путь 1 [515пк9-530пк0] | 1 | 515,9-530,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/6
ОКТ | МАЕВО - ЗАБЕЛЬЕ путь 1 [532пк8-541пк6] | 1 | 532,8-541,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3
ОКТ | ЗАБЕЛЬЕ - ПУСТОШКА путь 1 [543пк3-557пк8] | 1 | 543,3-557,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/6
ОКТ | ЗАБЕЛЬЕ - ПУСТОШКА путь 1 [543пк3-557пк8] | 1 | 543,3-557,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/1
ОКТ | ИДРИЦА стр. 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [29 empty] | 3
ОКТ | ЗАВАРУЙКА - СЕБЕЖ путь 1 [600пк9-616пк1] | 1 | 600,9-616,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/6
ОКТ | СЕБЕЖ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
ОКТ | СЕБЕЖ - ГАРНЕЯ путь 1 [618пк7-624пк6] | 1 | 618,7-624,6 | 1,6 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/400 | 4/400 | 4/400 |  |  | 4/400
ОКТ | СЕБЕЖ - ГАРНЕЯ путь 1 [618пк7-624пк6] | 1 | 618,7-624,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/6
| Итого по: ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 66 | 1536
ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ
ОКТ | БОЛОГОЕ-МОСК - ЗЛИНО путь 1 [301пк2-301пк6] | 1 | 301,2-301,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/500
ОКТ | БОЛОГОЕ-МОСК - ЗЛИНО путь 1 [300пк4-301пк1] | 1 | 300,4-301,1 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/700
ОКТ | ЗЛИНО путь II (НБ-2) главный [6пк2-6пк4] | II | 6,2-6,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/300
ОКТ | ЕДРОВО - ДОБЫВАЛОВО путь 1 [327пк3-327пк9] | 1 | 327,3-327,9 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/600
ОКТ | ДОБЫВАЛОВО - ВАЛДАЙ путь 1 [338пк9-348пк4] | 1 | 338,9-348,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/12
ОКТ | ДВОРЕЦ - ЛЮБНИЦА путь 1 [377пк9-378пк2] | 1 | 377,9-378,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/300
ОКТ | ДВОРЕЦ - ЛЮБНИЦА путь 1 [382пк2-382пк8] | 1 | 382,2-382,8 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/700
ОКТ | ЛЮБНИЦА - ЛЫЧКОВО путь 1 [398пк1-398пк8] | 1 | 398,1-398,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/800
ОКТ | ЛЮБНИЦА - ЛЫЧКОВО путь 1 [402пк2-402пк10] | 1 | 402,2-402,10 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/900
ОКТ | ЛЫЧКОВО путь I (Н-Ч) главный [407пк6-407пк10] | I | 407,6-407,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/500
ОКТ | ЛЫЧКОВО - КНЕВИЦЫ путь 1 [408пк2-416пк3] | 1 | 408,2-416,3 | 6,1 | ППВ пути | 1 | 5 | [23 empty] | 5/5100
ОКТ | ПОЛА путь I (Н-Ч) главный [441пк4-441пк7] | I | 441,4-441,7 |  | Р | 1 | 4 | [8 empty] | 4/300
ОКТ | БОЛОГОЕ-МОСК - БОЛОГОЕ-ПОЛ путь I [3пк9-3пк10] | I | 3,9-3,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/200
ОКТ | БОЛОГОЕ-ПОЛ - КУЖЕНКИНО путь I [22пк6-22пк9] | I | 22,6-22,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/400
ОКТ | КУЖЕНКИНО путь 1 (1-ст.р.р.2) приемо-отпр. путь АЭРО (4-знак) подъездной | 1, АЭРО |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/900
ОКТ | КУЖЕНКИНО путь 1 (1-ст.р.р.2) приемо-отпр. путь АЭРО (4-знак) подъездной | 1, АЭРО |  | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1500
ОКТ | КУЖЕНКИНО - БАТАЛИНО путь I [24пк6-39пк1] | I | 24,6-39,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/4 | 4/4
ОКТ | БАТАЛИНО путь I (св.Н-св.Ч) главный [39пк1-41пк2] путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (3-4) приемо-отпр. путь 5 (12-8) погр.-выгр. путь 6 (10-упор) погр.-выгр. | 2, 3, 5, 6, I | 39,1-41,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [12 empty] | 5/5 | 5/5
ОКТ | БАТАЛИНО - ФИРОВО путь I [41пк2-55пк5] | I | 41,2-55,5 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ФИРОВО путь I (Н-Ч) главный [55пк5-57пк2] путь I (Н-Ч) главный [55пк5-57пк2] путь 2 (2-упор) подъездной путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (3-4) приемо-отпр. путь 3 (4-упор) подъездной путь 5 (16-8) прочий путь 6 (14-12) погр.-выгр. путь 7 (10-ст.р.р.18) соединит. путь 8 (ст.р.р.18-упор) прочий | 2, 3, 5, 6, 7, 8, I | 55,5-57,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 |  | 5/5
ОКТ | ФИРОВО - ОСТАШКОВ путь I [57пк2-111пк9] | I | 57,2-111,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/4 | [18 empty] | 4/4
ОКТ | ОСТАШКОВ стр. 10, 12, 13, 14, 15, 17, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [20 empty] | 4/3 |  | 4/4
ОКТ | ОСТАШКОВ путь I (Н-Ч) главный [111пк9-114пк4] путь 11 (15-45) погр.-выгр. путь 12 (4-упор) погр.-выгр. путь 16 (1-упор) соединит. путь 17 (19-1а) погр.-выгр. путь 19 (6-упор) погр.-выгр. путь 2 (5-10) приемо-отпр. путь 20 (40-упор) погр.-выгр. путь 22 (38-упор) деповской путь 23 (42-упор) деповской ... (см. карточку) | 11, 12, 16, 17, 19, 2, 20, 22, 23, 3, 34, 38, 4, 5, 58/54, 6, 60а/60б, 7, 8, 9/11, I | 111,9-114,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 | [20 empty] | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5
ОКТ | ОСТАШКОВ - ПЕНО путь I [114пк4-147пк3] | I | 114,4-147,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 25 | [26 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ОКТ | ТОРЖОК-ЮЖ - КУВШИНОВО путь I [32пк10-32пк10] | I | 32,10-32,10 |  | ИССО | 2 | 10 | [13 empty] | 5/15 | 5/15
ОКТ | ТОРЖОК-ЮЖ - КУВШИНОВО путь I [8пк7-56пк9] | I | 8,7-56,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 29,1 | 5,8/50 | [6 empty] | 5,8/50 | [6 empty] | 5,8/50 | [6 empty] | 5,8/50 | [6 empty] | 5,8/50
ОКТ | КУВШИНОВО - РАНЦЕВО путь I [58пк9-72пк3] | I | 58,9-72,3 |  | Тек. сод. пути | 9 | 54 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6
ОКТ | РАНЦЕВО - СЕЛИЖАРОВО путь I [73пк7-111пк6] | I | 73,7-111,6 |  | Тек. сод. пути | 9 | 52,5 |  | 5,8/6 |  |  |  |  | 5,8/6 |  | 5,8/6 |  |  |  |  | 5,8/6 |  | 5,8/6 |  |  |  |  | 5,8/6 |  | 5,8/6 |  |  |  |  | 5,8/6 |  | 5,8/6
ОКТ | СЕЛИЖАРОВО - СКАКУЛИНО путь I [113пк5-119пк6] | I | 113,5-119,6 |  | Тек. сод. пути | 14 | 81,6 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8
ОКТ | СКАКУЛИНО - СОБЛАГО путь I [121пк4-164пк5] | I | 121,4-164,5 |  | Тек. сод. пути | 14 | 81,6 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8
| Итого по: ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ |  |  |  |  | 94 | 482
ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ
ОКТ | ДНО путь I (Нв-Чв) главный [246пк3-246пк3] путь I (Нп-Чр) главный [555пк1-555пк1] путь 1 (75-8) приемо-отпр. путь 11 (251-108) приемо-отпр. путь 12 (259-118) приемо-отпр. путь 13 (261-120) приемо-отпр. путь 14 (263-122) спец. путь 2 (91-10) приемо-отпр. путь 4 (7-14) прочий путь 9 (249-128) приемо-о... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 14, 2, 4, 9, I | 246,3-246,3 555,1-555,1 |  | ИССО | 4 | 44 | [19 empty] | 22/1 | [6 empty] | 22/1
ОКТ | ДНО стр. 161 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 | [7 empty] | 5/1
ОКТ | ДНО стр. 105 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 | [29 empty] | 5/1
ОКТ | ВЕШКИ путь I (Ч-Н) главный [616пк9-619пк1] ВЕШКИ - КАРАМЫШЕВО путь 1 [619пк1-628пк8] ПОДСЕВЫ - ВЕШКИ путь 1 [606пк7-616пк9] | 1, I | 606,7-616,9 616,9-619,1 619,1-628,8 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80 |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80 |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80 |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80 |  |  | 4/80
ОКТ | ВЕШКИ - КАРАМЫШЕВО путь 1 [619пк1-628пк8] | 1 | 619,1-628,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [23 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3
| Итого по: ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ |  |  |  |  | 18 | 102
ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ
ОКТ | МГА - ВОЙТОЛОВКА путь I [5пк9-5пк9] | I | 5,9-5,9 |  | ИССО | 1 | 4 |  | 4/8
ОКТ | ВОЙТОЛОВКА путь I (1Ч-1Н) главный [7пк9-9пк8] | I | 7,9-9,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/1
ОКТ | ПУСТЫНЬКА путь I (1Ч-Н) главный [16пк9-19пк2] | I | 16,9-19,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/1
ОКТ | ПУСТЫНЬКА - ОП 22 КМ путь I [21пк5-21пк5] | I | 21,5-21,5 |  | ИССО | 1 | 4 | [7 empty] | 4/5
ОКТ | ПУСТЫНЬКА - ОП 22 КМ путь I [19пк2-22пк3] | I | 19,2-22,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/1 | [6 empty] | 3/1
ОКТ | ОП 22 КМ стр. 1, 11, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [16 empty] | 3/3
ОКТ | ОП 22 КМ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [20 empty] | 3/1
ОКТ | ОП 22 КМ путь I (НI-IЧ) главный [22пк3-23пк0] | I | 22,3-23,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/1 | [6 empty] | 3/1
ОКТ | ОП 22 КМ - СТЕКОЛЬНЫЙ путь I [25пк0-32пк0] | I | 25,0-32,0 | 4,3 | ППВ пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/2300 | [9 empty] | 4/2000
ОКТ | ОП 22 КМ - СТЕКОЛЬНЫЙ путь II [23пк3-23пк9] | II | 23,3-23,9 |  | Р | 2 | 8 | [23 empty] | 4/300 |  |  |  | 4/300
ОКТ | СТЕКОЛЬНЫЙ стр. 11, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 5 | [23 empty] | 5/2
ОКТ | СТЕКОЛЬНЫЙ стр. 3, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2
ОКТ | СТЕКОЛЬНЫЙ стр. 13, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [30 empty] | 4/2
ОКТ | СТЕКОЛЬНЫЙ стр. 10, 2, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/3
ОКТ | СТЕКОЛЬНЫЙ стр. 23 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 24 |  |  | 6/0,2 |  |  |  | 6/0,2 |  |  | 6/0,2 |  |  |  | 6/0,2
ОКТ | СТЕКОЛЬНЫЙ стр. 12, 14, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [6 empty] | 4/2 | [9 empty] | 4/2
ОКТ | НОВОЛИСИНО путь 3 (17-11) приемо-отпр. | 3 |  | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1200
ОКТ | ВЛАДИМИРСКАЯ - НОВОЛИСИНО путь I [19пк3-27пк0] | I | 19,3-27,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
ОКТ | ВЛАДИМИРСКАЯ - НОВОЛИСИНО путь II [19пк3-27пк0] | II | 19,3-27,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4
ОКТ | ВЛАДИМИРСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [16пк8-19пк3] ВХ.СИГ(ЧД до Н) | I | 16,8-19,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
ОКТ | ФРЕЗЕРНЫЙ путь I (1ЧБ-Н) главный [3пк9-7пк7] ВХ.СИГ(1ЧБ до Н) | I | 3,9-7,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ФРЕЗЕРНЫЙ путь II (2ЧБ-НД) главный [3пк9-7пк7] ВХ.СИГ(2ЧБ до НД) | II | 3,9-7,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь I (св.НБ-св.1Ч) главный [48пк6-52пк0] путь II (118-св.2Ч) главный [48пк9-52пк2] | I, II | 48,6-52,0 48,9-52,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [23 empty] | 0,5/2
| Итого по: ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 38 | 149,5
ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ
ОКТ | ТИХВИН стр. 1, 11, 15, 21, 25 |  |  |  | ППРС | 1 | 7 | [23 empty] | 7/5
ОКТ | ТИХВИН стр. 14, 32, 36, 4, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 7 | [27 empty] | 7/5
ОКТ | ВАЛЯ путь II (Ч-НД) главный [164пк1-166пк9] путь 6/8 (6-8) съезд_глав. стр. 8 | 6/8, II | 164,1-166,9 |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  |  | 2/1
ОКТ | МЫСЛИНО путь II (Ч-НД) главный [140пк8-141пк9] МЫСЛИНО - ВАЛЯ путь 2 [141пк9-146пк8] | 2, II | 140,8-141,9 141,9-146,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/200
ОКТ | КУКОЛЬ КУКОЛЬ - МЫСЛИНО путь 1 [135пк4-139пк1] путь 2 [135пк4-139пк1] | 1, 2 | 135,4-139,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [20 empty] | 1/2
ОКТ | КУКОЛЬ - МЫСЛИНО путь 1 [135пк4-139пк1] | 1 | 135,4-139,1 | 3,5 | ППВ пути | 1 | 6 |  |  | 6/3500
ОКТ | КУКОЛЬ - МЫСЛИНО путь 2 [135пк4-139пк1] | 2 | 135,4-139,1 | 3,5 | ППВ пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/3500
ОКТ | НОВЫЙ БЫТ НОВЫЙ БЫТ - ПУПЫШЕВО путь I [102пк0-109пк2] путь II [102пк0-109пк2] | I, II | 102,0-109,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [13 empty] | 1/2
ОКТ | ВОЙБОКАЛО стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  |  | 8/1
ОКТ | ВОЙБОКАЛО стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [6 empty] | 8/1
ОКТ | ВОЙБОКАЛО стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [9 empty] | 8/1
ОКТ | МГА - НАЗИЯ путь II [66пк9-66пк9] | II | 66,9-66,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/20
ОКТ | МГА - НЕВДУБСТРОЙ путь I [4пк1-13пк2] | I | 4,1-13,2 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [20 empty] | 6/400
ОКТ | МГА путь IIIГ (108-IЧГ) главный [1пк31-1пк430] | IIIГ | 1,31-1,430 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/400
ОКТ | МГА путь IIIГ (108-IЧГ) главный [1пк8-3пк1] | IIIГ | 1,8-3,1 |  | Р | 3 | 12 | [6 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/500
ОКТ | МГА путь IIIГ (108-IЧГ) главный [1пк8-2пк4] | IIIГ | 1,8-2,4 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/600
ОКТ | ГОРЫ путь II (Ч-НД) главный [41пк6-44пк1] | II | 41,6-44,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [22 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
ОКТ | ПЕЛЛА - ГОРЫ путь II [38пк4-41пк6] | II | 38,4-41,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [15 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
ОКТ | ПЕЛЛА путь II (Ч-НД) главный [35пк6-38пк4] | II | 35,6-38,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1
ОКТ | САПЕРНАЯ стр. 14А |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [6 empty] | 3/1
ОКТ | САПЕРНАЯ стр. 16А |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [6 empty] | 3/1
ОКТ | САПЕРНАЯ стр. 10А, 6А |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2
ОКТ | САПЕРНАЯ стр. 23 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | ИЖОРЫ стр. 1, 14, 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/3
ОКТ | ИЖОРЫ путь I (ЧД-Н) главный [19пк4-21пк5] путь II (Ч-НД) главный [19пк4-21пк5] путь III (ЧДр-1) главный [16пк9-21пк1] путь IV (Чр-7) главный [19пк1-20пк9] путь 10 (101-ГР.ПНП) прочий путь 11 (103-105) прочий путь 14/16 (14-16) съезд_глав. путь 18/20 (18-20) съезды_пpоч. путь 22-24 (22-ГР.ПНП) подъез... (см. карточку) | 10, 11, 14/16, 18/20, 22-24, 2/4, 3/5, 6, 6/8, 9, I, II, III, IV, ООО Силовы | 16,9-21,1 19,1-20,9 19,4-21,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [21 empty] | 0,5/1
ОКТ | ИЖОРЫ стр. 4, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/2
ОКТ | РЫБАЦКОЕ путь I (ГрПЧ-I Н) главный [13пк9-16пк5] путь II (ГрПЧ-II Н) главный [14пк1-16пк5] путь III (ГрПЧ-III НД) главный [13пк9-16пк9] путь I Купч (16-ЧК) главный [1пк5-2пк2] путь III К (Грст-8) главный [13пк8-14пк4] путь IV (38-IVНД) главный [14пк7-16пк6] путь I Сл (250110-52) главный [1пк3-3пк6] ... (см. карточку) | 1, 10, 10/12, 11, 12, 1-2, 13, 1/3, 13/15, 14, 15, 16, 17, 18, 18/20, 19, 1НХГ, 2, 20, 23/25, 2/4, 26/28, 2НХГ, 3, 30/32, 34/36, 39/71, 3НХГ, 4, 4НХГ, 4У-5У, 5, 50, 6, 7, 8, 8А, 9, 9/11, I, II, III, III К, IV, I Купч, I Сл, Полипром, Шаумяна | 1,3-3,6 13,8-14,4 13,9-16,5 13,9-16,9 14,1-16,5 14,7-16,6 1,5-2,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [23 empty] | 0,5/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] | I | 13,0-13,9 | 0,1 | Строит. | 23 | 92 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Итого по: ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ |  |  |  |  | 60 | 244
ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК стр. 343, 349 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  | 3/2
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК стр. 302, 313 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | 3/2
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК стр. ГП 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [6 empty] | 3/1
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК путь I (НЛ1-НР) главный [4пк1-4пк1] путь III (Ч3Г-313) главный [4пк1-4пк1] путь III тов (М99-НГ) главный [4пк1-4пк1] путь 1т (327-упор) вытяжной путь 2т (325/326-упор) прочий | 1т, 2т, I, III, III тов | 4,1-4,1 |  | ИССО | 20 | 88 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 8/1 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 8/1 | 4 | 4 | 4 | 4
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк3-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] | I, II | 5,3-10,3 5,5-10,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК - СЛАВЯНКА путь I [13пк3-14пк8] путь II [13пк5-14пк8] путь IV [12пк5-14пк9] | I, II, IV | 12,5-14,9 13,3-14,8 13,5-14,8 |  | Строит. | 2 | 8 | [13 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ОКТ | СЛАВЯНКА стр. 1/1С, 13/13С, 21/21С |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [5 empty] | 3/1
ОКТ | СЛАВЯНКА стр. 11/11С, 25/25С, 3/3С |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [5 empty] | 3/3
ОКТ | СЛАВЯНКА стр. 5/5С, 8/8С, 9/9С |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [5 empty] | 3/3
ОКТ | СЛАВЯНКА путь IV (НС-ЧК) главный [15пк5-18пк5] | IV | 15,5-18,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/100
ОКТ | КОЛПИНО путь 14 (11-св. М 23) соединит. | 14 |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/150
ОКТ | КОЛПИНО путь I (Н-ЧД) главный [24пк8-24пк8] | I | 24,8-24,8 |  | ИССО | 1 | 32 | [30 empty] | 32/1
ОКТ | КОЛПИНО путь I (Н-ЧД) главный [24пк2-26пк10] | I | 24,2-26,10 | 2,4 | КРН | 1 | 60 | [30 empty] | 60/1200
ОКТ | КОЛПИНО - САБЛИНО путь III [39пк1-40пк0] САБЛИНО путь III (НК-ЧТ) главный [40пк0-44пк5] | III | 39,1-40,0 40,0-44,5 | 5,5 | ППВ пути | 2 | 6 | [19 empty] | 3/2750 | 3/2750
ОКТ | САБЛИНО путь I (Н-ЧД) главный [41пк1-44пк6] САБЛИНО - ТОСНО путь I [44пк6-44пк7] | I | 41,1-44,6 44,6-44,7 | 4,7 | ППВ пути | 2 | 6 | [19 empty] | 3/2350 | 3/2350
ОКТ | САБЛИНО стр. 22/22с, 2/2с, 24/24с |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [6 empty] | 3/3
ОКТ | САБЛИНО стр. 32/32с, 4/4с |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [7 empty] | 3/2
ОКТ | САБЛИНО стр. 10/10с, 1/1с, 3/3с, 9/9с |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [8 empty] | 3/4
ОКТ | САБЛИНО - ТОСНО путь I [44пк8-51пк5] ТОСНО путь I (Н-ЧД) главный [51пк5-51пк6] | I | 44,8-51,5 51,5-51,6 | 6,9 | ППВ пути | 3 | 9 | [26 empty] | 3/2250 | 3/2400 | 3/2250
ОКТ | ТОСНО стр. 310, 312, 314 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [12 empty] | 3/3
ОКТ | РЯБОВО стр. 5/5с |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [12 empty] | 3/1
ОКТ | ЛЮБАНЬ стр. 11, 13, 15, 19, 23СС |  |  |  | ППРС | 2 | 6 | [12 empty] | 3/3 | 3/2
| Итого по: ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ |  |  |  |  | 47 | 257
ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ
ОКТ | ЧУДОВО-МОСК путь IV (НВ-141) главный [105пк0-108пк1] путь 310 (75-143) приемо-отпр. путь 36 (85-149/149С) приемо-отпр. стр. 71 | 310, 36, IV | 105,0-108,1 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
ОКТ | ЧУДОВО-МОСК путь 213 (95-125) сортиров. путь 215 (87-107) приемо-отпр. путь 215а (107-133) приемо-отпр. путь 27 (89-131) приемо-отпр. путь 29 (91-129) приемо-отпр. стр. 89 | 213, 215, 215а, 27, 29 |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
ОКТ | ЧУДОВО-МОСК путь 211 (93-127) прочий путь 213 (95-125) сортиров. путь 215 (87-107) приемо-отпр. путь 215а (107-133) приемо-отпр. стр. 93 | 211, 213, 215, 215а |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
ОКТ | ЧУДОВО-МОСК путь 211 (93-127) прочий путь 213 (95-125) сортиров. путь 215 (87-107) приемо-отпр. путь 215а (107-133) приемо-отпр. стр. 95 | 211, 213, 215, 215а |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1
ОКТ | ЧУДОВО-МОСК путь IV (НВ-141) главный [105пк0-108пк1] путь 310 (75-143) приемо-отпр. путь 312 (71-145) приемо-отпр. путь 36 (85-149/149С) приемо-отпр. стр. 145 | 310, 312, 36, IV | 105,0-108,1 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  | 4/1
ОКТ | ЧУДОВО-МОСК путь II (НД-Ч) главный [115пк5-119пк9] | II | 115,5-119,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [19 empty] | 3/1 | 3/1
ОКТ | БУРГА - МСТИНСК МОСТ путь I [183пк8-187пк4] | I | 183,8-187,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [5 empty] | 3/1 | 3/1 | [12 empty] | 3/1
ОКТ | МСТИНСК МОСТ путь I (Н-ЧД) главный [187пк4-190пк3] | I | 187,4-190,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [19 empty] | 3/3 | 3/1
ОКТ | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь I [190пк3-214пк4] | I | 190,3-214,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [19 empty] | 3/1 | 3/1
ОКТ | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь I [205пк5-205пк9] | I | 205,5-205,9 |  | Р | 1 | 3 | [5 empty] | 3/400
ОКТ | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь I [213пк0-213пк4] | I | 213,0-213,4 |  | Р | 1 | 3 | [6 empty] | 3/400
ОКТ | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь II [212пк1-212пк9] | II | 212,1-212,9 |  | Р | 2 | 6 | [12 empty] | 3/400 | 3/400
ОКТ | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь II [213пк2-213пк10] | II | 213,2-213,10 |  | Р | 2 | 6 | [14 empty] | 3/400 | 3/400
ОКТ | ТОРБИНО - БОРОВЕНКА путь II [217пк7-230пк1] | II | 217,7-230,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/1
ОКТ | ТОРБИНО - БОРОВЕНКА путь I [224пк0-224пк4] | I | 224,0-224,4 |  | Р | 1 | 3 | [7 empty] | 3/400
ОКТ | ТОРБИНО - БОРОВЕНКА путь I [224пк6-224пк10] | I | 224,6-224,10 |  | Р | 1 | 3 | [8 empty] | 3/400
ОКТ | ТОРБИНО - БОРОВЕНКА путь II [221пк1-221пк5] | II | 221,1-221,5 |  | Р | 1 | 3 | [19 empty] | 3/400
ОКТ | ТОРБИНО - БОРОВЕНКА путь II [222пк0-222пк4] | II | 222,0-222,4 |  | Р | 1 | 3 | [20 empty] | 3/400
ОКТ | ТОРБИНО - БОРОВЕНКА путь II [222пк2-222пк10] | II | 222,2-222,10 |  | Р | 2 | 6 | [21 empty] | 3/400 | 3/400
ОКТ | БОРОВЕНКА - ОКУЛОВКА путь I [233пк2-248пк8] | I | 233,2-248,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1
ОКТ | БОРОВЕНКА - ОКУЛОВКА путь II [233пк2-248пк8] | II | 233,2-248,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
ОКТ | ОКУЛОВКА путь II (НД-Ч) главный [249пк7-251пк9] | II | 249,7-251,9 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/1200 |  |  |  | 3/1200
| Итого по: ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ |  |  |  |  | 32 | 101
ОКТ 304 КИРИШСКИЙ
ОКТ | ТЕРЕБУТЕНЕЦ - КИПРИЯ путь I [177пк9-187пк7] | I | 177,9-187,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ОКТ | НЕБОЛЧИ стр. 13, 2, 23, 29, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 3 | 18 | [19 empty] | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2
ОКТ | ВОДОГОН стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [5 empty] | 3/2
ОКТ | БУДОГОЩЬ путь 5 (6-13) приемо-отпр. | 5 |  | 0,2 | Строит. | 1 | 12 | [15 empty] | 12/0,2
ОКТ | БУДОГОЩЬ путь II (св. Ч-св. Н) главный [98пк0-100пк2] путь 11 (17-упора) погр.-выгр. путь 4 (4-5) приемо-отпр. путь 5 (6-13) приемо-отпр. путь 6 (15-10) приемо-отпр. | 11, 4, 5, 6, II | 98,0-100,2 |  | Строит. | 9 | 9 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1/1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
ОКТ | БУДОГОЩЬ путь II (св. Ч-св. Н) главный [98пк0-100пк2] путь 11 (17-упора) погр.-выгр. путь 4 (4-5) приемо-отпр. путь 5 (6-13) приемо-отпр. путь 6 (15-10) приемо-отпр. | 11, 4, 5, 6, II | 98,0-100,2 |  | Строит. | 7 | 7 |  | 1 |  |  |  | 1/1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
ОКТ | БУДОГОЩЬ путь II (св. Ч-св. Н) главный [98пк0-100пк2] путь I (8-НТ) главный [19пк6-20пк9] путь 13 (12-упор) деповской путь 3 (2-23) приемо-отпр. путь 4 (4-5) приемо-отпр. путь 5 (6-13) приемо-отпр. путь 6 (15-10) приемо-отпр. путь 7 (23-упор) прочий не задано(пути 13А, 4А) | 13, 3, 4, 5, 6, 7, I, II | 19,6-20,9 98,0-100,2 | 1 | Строит. | 9 | 36 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | БУДОГОЩЬ путь II (св. Ч-св. Н) главный [98пк0-100пк2] путь I (8-НТ) главный [19пк6-20пк9] путь 10 (7-упор) вытяжной путь 11 (17-упора) погр.-выгр. путь 12 (46-упор) деповской путь 13 (12-упор) деповской путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 14 (20-упор) деповской путь 15 (24-кон.р) деповской путь 16 (упор... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 1/3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/21, 20, 21, 22, 23, 23/25, 24, 3, 31, 4, 42/44, 5, 5/7, 6, 7, 8, 9/11, I, II | 19,6-20,9 98,0-100,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | 0,5/1
ОКТ | ПЧЕВЖА - БУДОГОЩЬ путь I [89пк4-98пк0] | I | 89,4-98,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | ПЧЕВЖА путь 2 (4-1) приемо-отпр. | 2 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1000
ОКТ | КИРИШИ - ПЧЕВЖА путь I [70пк1-87пк2] | I | 70,1-87,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | КИРИШИ путь 8 (32-59) приемо-отпр. | 8 |  | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1200
ОКТ | ОП 63 КМ - КИРИШИ путь I [66пк2-66пк2] | I | 66,2-66,2 |  | ИССО | 2 | 8 | [8 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
ОКТ | ОП 63 КМ - ОП 61 КМ путь I [1пк1-2пк1] | I | 1,1-2,1 | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/600 |  |  |  | 4/600
ОКТ | РЗД 50 КМ - ПОСАДНИКОВО путь I [51пк7-58пк4] | I | 51,7-58,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1
ОКТ | ЖАРОК - РЗД 50 КМ путь I [43пк4-49пк3] | I | 43,4-49,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1
ОКТ | МАЛУКСА - ПОГОСТЬЕ путь I [27пк3-34пк0] | I | 27,3-34,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1
ОКТ | СОЛОГУБОВКА - ТУРЫШКИНО путь I [9пк6-16пк1] | I | 9,6-16,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1
ОКТ | НОВОЛИСИНО - ЛУСТОВКА путь I [44пк6-62пк2] | I | 44,6-62,2 |  | Тек. сод. пути | 14 | 60,6 | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3
ОКТ | ЛУСТОВКА - РАДОФИННИК путь I [63пк4-95пк4] | I | 63,4-95,4 |  | Тек. сод. пути | 14 | 61 | 5,9/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3
ОКТ | РАДОФИННИК - РОГАВКА путь I [97пк2-121пк0] | I | 97,2-121,0 |  | Тек. сод. пути | 14 | 60,6 | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3
| Итого по: ОКТ 304 КИРИШСКИЙ |  |  |  |  | 88 | 318,9
ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ
ОКТ | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь II [8пк4-15пк9] | II | 8,4-15,9 |  | КР СЦБ | 1 | 5 | [16 empty] | 5
ОКТ | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь II [8пк4-15пк9] | II | 8,4-15,9 |  | КР СЦБ | 1 | 5 | [19 empty] | 5/1
ОКТ | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь II [8пк4-15пк9] | II | 8,4-15,9 |  | КР СЦБ | 1 | 5 | [22 empty] | 5/1
ОКТ | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь II [8пк4-15пк9] | II | 8,4-15,9 |  | КР СЦБ | 1 | 5 | [26 empty] | 5/1
ОКТ | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь II [8пк4-15пк9] | II | 8,4-15,9 |  | КР СЦБ | 1 | 5 | [29 empty] | 5/1
ОКТ | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь I [8пк4-15пк9] | I | 8,4-15,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
ОКТ | МЕЛЬН РУЧЕЙ - КИРПИЧНЫЙ З-Д путь I [3пк2-7пк1] | I | 3,2-7,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/4
ОКТ | КИРПИЧНЫЙ З-Д стр. 2, 4, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 6 | [5 empty] | 6/4
ОКТ | КИРПИЧНЫЙ З-Д - ПЕТРОКРЕПОСТЬ путь I [8пк7-22пк2] | I | 8,7-22,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
ОКТ | ПЕТРОКРЕПОСТЬ стр. 13, 3, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 6 | [19 empty] | 6/3
ОКТ | ПЕТРОКРЕПОСТЬ - НЕВСКАЯ ДУБР путь I [24пк3-38пк0] | I | 24,3-38,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
ОКТ | ПОРОГИ - ТЕРЕБОЧЕВО путь I [8пк4-24пк1] | I | 8,4-24,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | ТЕРЕБОЧЕВО - ГЛАЖЕВО путь I [26пк1-36пк8] | I | 26,1-36,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | ГЛАЖЕВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
ОКТ | ТИХОРИЦЫ (БП 42 КМ) - АНДРЕЕВО путь I [42пк7-49пк2] | I | 42,7-49,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/1
ОКТ | АНДРЕЕВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
ОКТ | АНДРЕЕВО стр. 10, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2
ОКТ | АНДРЕЕВО - ОП 61 КМ путь I [51пк2-59пк8] | I | 51,2-59,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/1
ОКТ | ОП 61 КМ - ИРСА путь I [60пк1-62пк9] | I | 60,1-62,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/1
ОКТ | ИРСА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1
ОКТ | ИРСА - ТИГОДА путь I [65пк1-75пк7] | I | 65,1-75,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | ТИГОДА стр. 1, 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  | 4/2
ОКТ | ТИГОДА стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2
ОКТ | ТИГОДА - ЧУДОВО-КИРОВ путь I [77пк6-100пк1] | I | 77,6-100,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/1 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | РЗД 64 КМ путь 3 (25-22) приемо-отпр. | 3 |  | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/1300
ОКТ | РЗД 64 КМ путь I (Н-Ч) главный [63пк8-66пк3] путь 10 (8-упор) вытяжной путь (1,3) (1-3) съезды_пpоч. путь 2 (19-18) приемо-отпр. путь (21,к.п) (21-упор) подъездной путь (2,4) (2-4) съезды_пpоч. путь 3 (25-22) приемо-отпр. путь 3а (15-упор) вытяжной путь 4 (13-14) приемо-отпр. путь 4. (конец пути-кон... (см. карточку) | 10, (1,3), 2, (21,к.п), (2,4), 3, 3а, 4, 4., 5, 5., 6, 6., 7, 7., (7,М5), 8, (9,11), I | 63,8-66,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [14 empty] | 0,5/1
ОКТ | РЗД 64 КМ - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [66пк3-69пк4] | I | 66,3-69,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [22 empty] | 3/4 | [6 empty] | 3/4
ОКТ | БАТЕЦКАЯ - ЛЮБОЛЯДЫ путь I [40пк0-67пк5] | I | 40,0-67,5 | 5 | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [19 empty] | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4
ОКТ | ЛЮБОЛЯДЫ - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [68пк9-94пк2] | I | 68,9-94,2 |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4
ОКТ | ВЕЛ НОВГОРОД стр. 11, 17, 18, 2, 20, 24, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 16 | [5 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
| Итого по: ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 54 | 202,5
ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ
ОКТ | СПБ-ФИНЛ путь 10Т (110б-115б) деповской путь 11Т (108б-116б) деповской путь 12Т (111б-119б) деповской путь 13Т (112б-120б) деповской путь 14Т (109б-упор) деповской путь 8Т (100б-130б) деповской путь 9Т (106б-124б) деповской | 10Т, 11Т, 12Т, 13Т, 14Т, 8Т, 9Т |  |  | К КС | 12 | 48 | [12 empty] | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4
ОКТ | КУШЕЛЕВКА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
ОКТ | ПИСКАРЕВКА стр. 32, 40, 46 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [15 empty] | 6/3
ОКТ | ПИСКАРЕВКА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ОКТ | РУЧЬИ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
ОКТ | РЖЕВКА стр. 30, 38 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [20 empty] | 3/2
ОКТ | МАНУШКИНО стр. 10, 12 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2
ОКТ | МАНУШКИНО - ПАВЛОВО-НА-Н путь II [19пк4-25пк8] | II | 19,4-25,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/4 | [11 empty] | 4/4
ОКТ | ПАВЛОВО-НА-Н стр. 3, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [7 empty] | 6/3
ОКТ | ПОЛЮСТРОВО стр. 11, 15, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/4
ОКТ | ПОЛЮСТРОВО стр. 17, 23, 37 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [9 empty] | 3/3
ОКТ | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) стр. 39 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
ОКТ | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
ОКТ | ГЛУХООЗЕРСКАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК - СПБ-СОРТ-МОСК путь I [5пк3-10пк3] путь II [5пк5-10пк3] | I, II | 5,3-10,3 5,5-10,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (НТ1-Н1Г) главный [10пк3-13пк3] путь II (Ч2Г-Ч2) главный [10пк3-13пк5] путь IКиров. (15-ЧР1) главный [10пк2-13пк4] путь IV (508-ЧС4) главный [11пк5-12пк5] | I, II, IV, IКиров. | 10,2-13,4 10,3-13,3 10,3-13,5 11,5-12,5 |  | Строит. | 1 | 8 |  | 8
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ГЛ.ПТ(VII путь парк Обухово) |  |  |  | Строит. | 12 | 48 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1 пучок 3,4,5 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 |  | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 2 пучок 6,7,8 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [8 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 3 пучок 9,10,11 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [13 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 4 пучок 12,13,14 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [15 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1,2 ВТП с закрытием горки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [20 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1 пучок 3,4,5 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [22 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 2 пучок 6,7,8 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [27 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 3 пучок 9,10,11 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [29 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 1 пучок 5,6 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 |  | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2 пучок 7,8 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [8 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2,2 А ВТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [13 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [15 empty] | 8/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 3 пучок 9,9А СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [20 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 4 пучок 11,11А,12 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [22 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 5 пучок 13,14 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [27 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2,2 А ВТП с закрытием горки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [29 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [7 empty] | 8/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ПИТ. УСТ.(3 горка, ГАЦ 285Г) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь 510 (569-534) приемо-отпр. | 510 |  |  | Тек. сод. пути | 30 | 120 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь 414 (829-107) сортиров. | 414 |  |  | Тек. сод. пути | 13 | 52 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 |  | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь 54 (553-М508) приемо-отпр. | 54 |  |  | Тек. сод. пути | 14 | 56 | [12 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [20 empty] | 3/1
| Итого по: ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ |  |  |  |  | 116 | 446
ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ
ОКТ | СЕСТРОРЕЦК - БЕЛООСТРОВ путь I [37пк5-38пк5] | I | 37,5-38,5 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/400
ОКТ | СПБ-ФИНЛ - ЛАНСКАЯ путь II [4пк0-5пк5] | II | 4,0-5,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/110
ОКТ | ЛАНСКАЯ - ШУВАЛОВО путь II [7пк9-11пк7] | II | 7,9-11,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/150
ОКТ | ЛЕВАШОВО - БЕЛООСТРОВ путь II [22пк1-31пк0] | II | 22,1-31,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/170
ОКТ | БЕЛООСТРОВ путь II (Нд-Ч) главный [31пк0-33пк5] | II | 31,0-33,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/300
ОКТ | ЗЕЛЕНОГОРСК путь II (Ч-Нд) главный [50пк0-53пк0] | II | 50,0-53,0 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/300
ОКТ | РОЩИНО путь II ("Нд"-"Ч") главный [58пк5-61пк7] | II | 58,5-61,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/140
| Итого по: ОКТ 307 ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 22
ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ
ОКТ | МАТРОСОВО стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  | 3/2
ОКТ | ВЫСОЦК путь I (Ч-Н) главный [5пк9-5пк9] | I | 5,9-5,9 |  | ИССО | 2 | 12 |  | 6/3 | [13 empty] | 6/3
ОКТ | БП 160 КМ стр. 14, 16 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [7 empty] | 3/2
ОКТ | БП 160 КМ - ВЫБОРГ путь I [161пк2-164пк5] | I | 161,2-164,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/50
ОКТ | КАННЕЛЬЯРВИ путь II (Нд-Ч) главный [74пк2-76пк9] | II | 74,2-76,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/300
ОКТ | КАННЕЛЬЯРВИ - КИРИЛЛОВСКОЕ путь I [86пк9-86пк10] | I | 86,9-86,10 |  | Р | 2 | 6 | [19 empty] | 3/100 | 3/100
ОКТ | КИРИЛЛОВСКОЕ путь II (Нд-Ч) главный [87пк7-90пк8] | II | 87,7-90,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/300
ОКТ | КИРИЛЛОВСКОЕ - ГАВРИЛОВО путь I [90пк8-107пк0] | I | 90,8-107,0 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/300
ОКТ | ВЫБОРГ путь I (1НР-Ч) главный [123пк0-131пк3] | I | 123,0-131,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/300 | 4/300
ОКТ | ВЫБОРГ путь II (НРД-35/35с) главный [123пк0-126пк1] | II | 123,0-126,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/300
ОКТ | ЛУЖАЙКА путь II (Н-Ч) главный [147пк3-149пк9] | II | 147,3-149,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/120
ОКТ | БУСЛОВСКАЯ путь II (Н-Ч) главный [153пк8-156пк5] | II | 153,8-156,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 2,5 | [26 empty] | 2,5
| Итого по: ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ |  |  |  |  | 15 | 56,5
ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ
ОКТ | КРАСНЫЙ СОКОЛ - БОРОДИНСКОЕ путь I [55пк0-61пк0] | I | 55,0-61,0 | 0,7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/50 | [8 empty] | 4/50
ОКТ | БОРОДИНСКОЕ - ХИЙТОЛА путь I [84пк1-85пк10] | I | 84,1-85,10 | 2 | Тек. сод. пути | 20 | 80 |  | 4/100 | 4/100 |  | 4/100 | 4/100 |  | 4/100 | 4/100 |  | 4/100 | 4/100 |  | 4/100 | 4/100 |  | 4/100 | 4/100 |  | 4/100 | 4/100 |  | 4/100 | 4/100 |  | 4/100 | 4/100 |  | 4/100 | 4/100
ОКТ | БОРОДИНСКОЕ - ХИЙТОЛА путь I [62пк5-92пк5] | I | 62,5-92,5 |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4
ОКТ | БОРОДИНСКОЕ - ХИЙТОЛА путь I [62пк5-92пк5] | I | 62,5-92,5 | 2,7 | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 |  | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 |  | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 |  | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 |  | 4/50
ОКТ | СОСНОВО стр. 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ОКТ | ОТРАДНОЕ - МЮЛЛЮПЕЛЬТО путь I [115пк8-124пк6] | I | 115,8-124,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/50
ОКТ | МЮЛЛЮПЕЛЬТО - ПРИОЗЕРСК путь I [139пк6-139пк6] | I | 139,6-139,6 |  | ИССО | 3 | 18 | [6 empty] | 6/20 |  | 6/20 |  |  |  |  | 6/20
ОКТ | ПРИОЗЕРСК - КУЗНЕЧНОЕ путь I [141пк9-154пк3] | I | 141,9-154,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/50 | [13 empty] | 4/50
ОКТ | КАМЕННОГОРСК I путь IП (Н-IЧ) главный [56пк8-59пк8] путь IIП (Нд-IIЧ) главный [56пк8-59пк8] путь 4 (46-41) приемо-отпр. путь 9 (34-23) приемо-отпр. стр. 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 37, 41, 43 | 4, 9, IIП, IП | 56,8-59,8 |  | ППРС | 5 | 20 | [19 empty] | 4/4 | 4/3 |  | 4/3 | 4/3 |  |  | 4/4
ОКТ | КАМЕННОГОРСК путь I (ЧД-IIIН) главный [39пк3-42пк5] путь 5 (28-75) приемо-отпр. путь 7 (32-79) приемо-отпр. стр. 24, 28, 32 | 5, 7, I | 39,3-42,5 |  | ППРС | 1 | 3 | [27 empty] | 3/3
ОКТ | КАМЕННОГОРСК путь 10 (18-37) приемо-отпр. путь 12 (20-39) приемо-отпр. путь 8 (22-47) приемо-отпр. стр. 18, 20, 22 | 10, 12, 8 |  |  | ППРС | 1 | 3 | [29 empty] | 3/3
ОКТ | КАМЕННОГОРСК - ПРУДЫ путь I [2пк1-9пк2] | I | 2,1-9,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/50
ОКТ | ПРУДЫ - ЛЕСОГОРСКИЙ путь I [10пк7-16пк7] | I | 10,7-16,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/50
ОКТ | ЛЕСОГОРСКИЙ - СВЕТОГОРСК путь I [18пк2-25пк6] | I | 18,2-25,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/50
ОКТ | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КАМЕННОГОРСК путь I [25пк9-39пк3] | I | 25,9-39,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/50
ОКТ | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КАМЕННОГОРСК путь II [25пк9-39пк5] | II | 25,9-39,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/50
ОКТ | ТАММИСУО - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь I [14пк5-15пк3] | I | 14,5-15,3 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/900
ОКТ | ТАММИСУО - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь I [7пк2-23пк2] | I | 7,2-23,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/50
ОКТ | ТАММИСУО - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь II [7пк2-23пк2] | II | 7,2-23,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/50
| Итого по: ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 63 | 254
ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ОКТ | НОВЫЙ ПОСЕЛОК - КЯППЕСЕЛЬГА путь I [503пк8-523пк8] путь II [504пк3-523пк8] | I, II | 503,8-523,8 504,3-523,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [29 empty] | 2/133
ОКТ | ИЛЕМСЕЛЬГА путь I (1-Н) главный [478пк1-479пк4] путь II (Ч-НД) главный [478пк1-479пк4] путь 3 (3-УПОР) спец. ПОСТ ЭЦ(478,10) | 3, I, II | 478,1-479,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/100
ОКТ | НИГОЗЕРО путь I (Ч-Н) главный [461пк3-464пк2] путь 12-14 (12-14) съезд пр-отп путь 17-19 (19-17) съезд пр-отп путь 18-20 (18-20) съезд пр-отп путь 2 (16-21) приемо-отпр. путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (8-13) приемо-отпр. путь 5 (22-23) приемо-отпр. путь 6 (24-25) приемо-отпр. путь 7-9 (7-9) съезд ... (см. карточку) | 12-14, 17-19, 18-20, 2, 3, 4, 5, 6, 7-9, I | 461,3-464,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/39
ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ путь I (Ч-Н) главный [448пк7-451пк3] путь 2 (6-1) приемо-отпр. путь 2-4 (2-4) прочий путь 3 (10-11) приемо-отпр. путь 3а (4-8) соединит. путь 4 (12-5) приемо-отпр. путь 6 (20-13) приемо-отпр. путь 8 (16-17) приемо-отпр. стр. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 2, 20, 22 СО, 3, 4, 5, 6, 8 ВХ.С... (см. карточку) | 2, 2-4, 3, 3а, 4, 6, 8, I | 448,7-451,3 |  | ТО СЦБ | 5 | 11,6 | [13 empty] | 2,3/35 |  | 2,3/35 | [6 empty] | 2,3/35 |  |  |  |  | 2,3/40 |  | 2,3/23
ОКТ | СУНА - ЗАДЕЛЬЕ путь II [444пк0-448пк7] | II | 444,0-448,7 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/200
ОКТ | СУНА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | 2/1
ОКТ | ЛУЧЕВОЙ - СУНА путь II [435пк6-442пк0] | II | 435,6-442,0 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/200 | [11 empty] | 4/200
ОКТ | ШУЙСКАЯ - ЛУЧЕВОЙ путь II [424пк6-433пк8] | II | 424,6-433,8 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/200 | [19 empty] | 4/200
ОКТ | ШУЙСКАЯ ПОСТ ЭЦ(423,6) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/2
ОКТ | ШУЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [422пк3-424пк6] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. путь 4 (6-5) приемо-отпр. стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ВХ.СИГ(Ч, Н) ВЫХ.СИГ(Н4, Н2, Н1, Н3, Ч1, Ч2, Ч4, ) БЕССТР. УЧ-К(НАП, ЧАП) МАНЕВ. СИГНАЛ(М2, М1, М9, М11, М8, М7, М4, М6,М3, М5, ) МАРШР. СИГНАЛ(ЧМ... (см. карточку) | 2, 3, 4, I | 422,3-424,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 4 | [6 empty] | 2/25 | [13 empty] | 2/25
ОКТ | ШУЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [422пк3-424пк6] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 6 (8-упор) погр.-выгр. ПОСТ ЭЦ(423,6) | 2, 3, 4, 6, I | 422,3-424,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,6 | [22 empty] | 1,7/33
ОКТ | БП 417 КМ - ШУЙСКАЯ путь II [417пк5-422пк3] | II | 417,5-422,3 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/200 | [11 empty] | 4/200
ОКТ | БП 417 КМ путь I (1-ЧД) главный [416пк8-417пк3] путь II (Ч-Н) главный [416пк8-417пк5] путь 3 (3-упор) спец. стр. 1, 3 ВХ.СИГ(Н, Ч ,ЧД) ПОСТ ЭЦ(417,5) | 3, I, II | 416,8-417,3 416,8-417,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 2,5 | [8 empty] | 2,5/30
ОКТ | ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь I [414пк4-416пк8] | I | 414,4-416,8 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/200 | [21 empty] | 4/200
ОКТ | ТОМИЦЫ - БП 417 КМ путь II [414пк4-416пк8] | II | 414,4-416,8 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/200 | [25 empty] | 4/200
ОКТ | ТОМИЦЫ стр. 12, 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  | 3/2
ОКТ | ТОМИЦЫ стр. 10, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [5 empty] | 3/3
ОКТ | ТОМИЦЫ стр. 15, 17, 25 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [6 empty] | 3/3
ОКТ | ТОМИЦЫ стр. 19, 27, 37 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 |  |  | 3/3
ОКТ | ТОМИЦЫ ВХ.СИГ(НС 532,6) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3,5 | [20 empty] | 3,5/1
ОКТ | ТОМИЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [411пк2-414пк4] путь II (Ч-НД) главный [411пк2-414пк4] путь III (НС-6) главный [532пк6-534пк8] путь IVСП (5-9) главный [1пк0-1пк7] путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 13/15 (13-15) съезд_глав. путь 17/19 (17-19) съезд_глав. путь 21/23 (21-23) с... (см. карточку) | 10/12, 1/3, 13/15, 17/19, 21/23, 2/4, 25/27, 39/41, 43/45, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IVСП | 1,0-1,7 411,2-414,4 532,6-534,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [14 empty] | 2/63
ОКТ | ТОМИЦЫ стр. 11, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [7 empty] | 3/2
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь I [408пк5-411пк2] | I | 408,5-411,2 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/200 | [21 empty] | 4/200
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК - ТОМИЦЫ путь II [408пк4-411пк2] | II | 408,4-411,2 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/200 | [21 empty] | 4/200
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК стр. 10, 100, 101, 106, 108, 11, 110, 111, 113, 114, 115, 115А, 116, 117, 118СО, 119, 12, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 137А, 138, 138-140, 14, 140, 142, 143, 144, 145, 145А, 147, 148, 149, 15, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 156... (см. карточку) |  |  |  | ТО СЦБ | 2 | 4 | [14 empty] | 2/92 | [13 empty] | 2/92
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК путь 5АП (14-20) приемо-отпр. | 5АП |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/691
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь I [395пк2-399пк4] | I | 395,2-399,4 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/200 | [29 empty] | 4/200
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ - ГОЛИКОВКА путь II [395пк2-399пк4] | II | 395,2-399,4 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/200 | [23 empty] | 4/200
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь I [374пк0-392пк9] | I | 374,0-392,9 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/200 | [19 empty] | 4/200
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь II [374пк0-393пк0] | II | 374,0-393,0 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/200 | [21 empty] | 4/200
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА - ОНЕЖСКИЙ путь II [389пк6-389пк10] | II | 389,6-389,10 |  | Р | 1 | 5 | [8 empty] | 5/400
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА ПОСТ ЭЦ(372,9) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/111
ОКТ | ПЯЖИЕВА СЕЛ - ДЕРЕВЯНКА путь I [363пк6-371пк9] | I | 363,6-371,9 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/200 | [15 empty] | 4/200
ОКТ | ПЯЖИЕВА СЕЛ - ДЕРЕВЯНКА путь II [363пк6-371пк9] | II | 363,6-371,9 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/200 | [21 empty] | 4/200
ОКТ | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь I [346пк8-361пк1] | I | 346,8-361,1 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
ОКТ | ЛАДВА - ПЯЖИЕВА СЕЛ путь II [346пк8-361пк1] | II | 346,8-361,1 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/200 | [17 empty] | 4/200
ОКТ | ЛАДВА путь I (ЧД-Н) главный [344пк2-344пк9] | I | 344,2-344,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/400 | 4/400
ОКТ | ЛАДВА путь I (ЧД-Н) главный [345пк3-345пк10] | I | 345,3-345,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/400 |  |  | 4/400
ОКТ | ЛАДВА путь II (Ч-НД) главный [344пк8-345пк6] | II | 344,8-345,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/400 | 4/400
ОКТ | ЛАДВА путь II (Ч-НД) главный [345пк6-346пк3] | II | 345,6-346,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/400 | 4/400
| Итого по: ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ |  |  |  |  | 65 | 220,8
ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ
ОКТ | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь II [813пк6-824пк1] | II | 813,6-824,1 | 10,5 | РС | 5 | 40 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
ОКТ | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь I [813пк6-823пк9] | I | 813,6-823,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/3 | [24 empty] | 3/3
ОКТ | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь II [813пк5-824пк0] | II | 813,5-824,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/3 | [28 empty] | 3/3
ОКТ | ШУЕРЕЦКАЯ - БП 813 КМ путь II [810пк5-812пк9] | II | 810,5-812,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  | 2/3 | [27 empty] | 2/3
ОКТ | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь I [791пк7-808пк2] | I | 791,7-808,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/3 | [27 empty] | 3/3
ОКТ | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь II [791пк7-808пк2] | II | 791,7-808,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/3 | [29 empty] | 3/3
ОКТ | УДА - БП 791 КМ путь обх [771пк8-786пк10] | обх | 771,8-786,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150
ОКТ | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь I [785пк2-790пк9] | I | 785,2-790,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/3 | [21 empty] | 3/3
ОКТ | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь II [785пк2-790пк8] | II | 785,2-790,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/3 | [27 empty] | 3/3
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь II (Ч-ЧГ) главный [780пк4-782пк2] ВСТАВКА(от св.Ч до св.ЧМIIА) | II | 780,4-782,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/2
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь I (6-Н) главный [781пк3-782пк4] ВСТАВКА(от стр.нр.8 до св.ЧМIА) | I | 781,3-782,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/2
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь II (Ч-ЧГ) главный [783пк5-784пк5] ВСТАВКА(от стр.нр.23 до стр.нр.5) | II | 783,5-784,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/70
ОКТ | БЕЛОМОРСК путь I (6-Н) главный [783пк5-784пк5] ВСТАВКА(от стр.нр.45 до стр.нр.149) | I | 783,5-784,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/70
ОКТ | УДА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/3
ОКТ | ИДЕЛЬ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/30
| Итого по: ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ |  |  |  |  | 29 | 112
ОКТ 403 КЕМСКИЙ
ОКТ | ЛОУХИ стр. 105, 109, 119, 121, 14, 50, 62, 63, 65, 67, 69, 70, 77, 97 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/2
ОКТ | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь II [986пк7-1002пк4] | II | 986,7-1002,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [27 empty] | 4/24
ОКТ | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь I [986пк7-1002пк5] | I | 986,7-1002,5 |  | ИССО | 1 | 4 | [6 empty] | 4/3
ОКТ | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь I [986пк7-1002пк5] | I | 986,7-1002,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/3 | [28 empty] | 3/3
ОКТ | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь II [986пк7-1002пк4] | II | 986,7-1002,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/3 | [23 empty] | 3/3
ОКТ | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь I [968пк3-984пк2] | I | 968,3-984,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/3 | [29 empty] | 3/3
ОКТ | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь II [968пк3-984пк2] | II | 968,3-984,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/3 | [28 empty] | 3/3
ОКТ | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь I [950пк8-966пк0] | I | 950,8-966,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/3 | [20 empty] | 3/3
ОКТ | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь II [950пк8-966пк0] | II | 950,8-966,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/3 | [17 empty] | 3/3
ОКТ | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь I [922пк3-948пк2] | I | 922,3-948,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/3 | [21 empty] | 3/3
ОКТ | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь II [922пк3-948пк2] | II | 922,3-948,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/3 | [28 empty] | 3/3
ОКТ | КУЗЕМА - СИГ путь I [893пк0-919пк6] | I | 893,0-919,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/3 | [17 empty] | 3/3
ОКТ | КУЗЕМА - СИГ путь II [893пк0-919пк6] | II | 893,0-919,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/3 | [17 empty] | 3/3
ОКТ | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь I [875пк0-889пк5] | I | 875,0-889,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/3 | [15 empty] | 3/3
ОКТ | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь II [875пк0-889пк5] | II | 875,0-889,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/3 | [16 empty] | 3/3
ОКТ | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь II [855пк4-872пк5] | II | 855,4-872,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [29 empty] | 3/65
ОКТ | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь I [855пк4-872пк5] | I | 855,4-872,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 3/3 |  |  | 3/3
ОКТ | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь II [855пк4-872пк5] | II | 855,4-872,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/3 | [15 empty] | 3/3
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 7 | 28 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 835,3-839,8 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 2 | 4 | [26 empty] | 2 |  |  | 2
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 7 | 21 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
ОКТ | КЕМЬ путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 835,2-839,8 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 2 | 6 | [27 empty] | 3 |  |  | 3
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] путь 10 (42-43) приемо-отпр. путь 101/103 (101-103) съезд_глав. путь 11 (36-45) приемо-отпр. путь 113/115 (113-115) съезд пр-отп путь 12/14 (12-14) съезд пр-отп путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 15 (48-65) приемо-отпр. п... (см. карточку) | 10, 101/103, 11, 113/115, 12/14, 1/3, 15, 18/20, 19/21, 19А/21А, 23/25, 3, 30/34, 5, 52/54, 5АП, 6, 7, 8, 8АП, 9, 9/11, I, II | 835,2-839,8 835,3-839,8 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 6 | 12 | [12 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839,8-853,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/3
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839,8-853,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/3 | [8 empty] | 3/3
ОКТ | КЕМЬ путь 70 (7-упор) спец. | 70 |  | 0,1 | Строит. | 1 | 6600 | 6600/0,1
ОКТ | КЕМЬ путь 70 (7-упор) спец. | 70 |  | 0,1 | ЦУКС | 3 | 12 | [5 empty] | 4/100 | 4 | 4
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] ХОДОВОЙ ПУТЬ(105, IIб) | I, II | 835,2-839,8 835,3-839,8 |  | Строит. | 1 | 30 | [29 empty] | 30/1
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] стр. 110 СТР(109) ХОДОВОЙ ПУТЬ(105) | I | 835,3-839,8 | 0,1 | Строит. | 2 | 24 | [5 empty] | 12/0,1 |  | 12
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] стр. 110 СТР(109) ХОДОВОЙ ПУТЬ(105) | I | 835,3-839,8 |  | ЦУКС | 1 | 12 | [5 empty] | 12/2
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] стр. 105 ХОДОВОЙ ПУТЬ(105) | I | 835,3-839,8 | 0,1 | Строит. | 1 | 12 | [9 empty] | 12/0,1
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] стр. 105 ХОДОВОЙ ПУТЬ(105) | I | 835,3-839,8 |  | ЦУКС | 1 | 12 | [9 empty] | 12/1
ОКТ | КЕМЬ путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] стр. 102, 103, 104 | II | 835,2-839,8 | 0,1 | Строит. | 3 | 36 | [12 empty] | 12/0,1 |  | 12 |  | 12
ОКТ | КЕМЬ путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] стр. 102, 103, 104 | II | 835,2-839,8 |  | ЦУКС | 3 | 36 | [12 empty] | 12/1 |  | 12/1 |  | 12/1
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] путь 9/11 (9-11) съезд_глав. ХОДОВОЙ ПУТЬ(105) | 9/11, I, II | 835,2-839,8 835,3-839,8 | 0,1 | Строит. | 1 | 24 | [19 empty] | 24/0,1
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] путь 9/11 (9-11) съезд_глав. | 9/11, I, II | 835,2-839,8 835,3-839,8 | 0,1 | ЦУКС | 1 | 24 | [19 empty] | 24/100
ОКТ | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь II [826пк3-826пк3] | II | 826,3-826,3 | 0 | РС | 3 | 24 |  | 8/3 |  | 8 |  | 8
ОКТ | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь II [826пк2-835пк2] | II | 826,2-835,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [30 empty] | 4/60
ОКТ | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь I [826пк2-835пк3] | I | 826,2-835,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/3 | [6 empty] | 3/3
ОКТ | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь II [826пк2-835пк2] | II | 826,2-835,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/3 | [21 empty] | 3/3
ОКТ | МЯГРЕКА путь II (Ч-НД) главный | II |  | 2 | РС | 5 | 40 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
| Итого по: ОКТ 403 КЕМСКИЙ |  |  |  |  | 90 | 7078,5
ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ
ОКТ | ВЫГ путь 2 (3-6) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [6 empty] | 6/50 |  | 6/50
ОКТ | ВЫГ путь 3 (5-4) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [13 empty] | 6/50 |  | 6/50
ОКТ | СУХОЕ путь 5 (5-6) приемо-отпр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
ОКТ | КОЛЕЖМА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [26 empty] | 2/40
ОКТ | КОЛЕЖМА - УХТИЦА путь 1 [85пк8-85пк9] | 1 | 85,8-85,9 | 0,5 | Строит. | 2 | 4 | [5 empty] | 2/0,2 |  |  | 2/0,2
ОКТ | КОЛЕЖМА - УХТИЦА путь 1 [86пк1-86пк10] | 1 | 86,1-86,10 | 0,5 | Строит. | 12 | 24 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2/0,1 |  |  | 2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
| Итого по: ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 22 | 66
ОКТ 405 СОРТАВАЛЬСКИЙ
ОКТ | ЯККИМА - КУОККАНИЭМИ путь I [220пк1-224пк10] | I | 220,1-224,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/2500 | 4/2500
ОКТ | ЯККИМА - КУОККАНИЭМИ путь I [226пк1-230пк10] | I | 226,1-230,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/2500 | 4/2500
ОКТ | КУОККАНИЭМИ - СОРТАВАЛА путь I [253пк1-257пк10] | I | 253,1-257,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/2500 | 4/2500
ОКТ | ХЕЛЮЛЯ - КААЛАМО путь I [266пк6-270пк5] | I | 266,6-270,5 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/2500 | 4/2500
ОКТ | ВЕРККО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
ОКТ | ЗАСТАВА стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [14 empty] | 3/2
ОКТ | НОВЫЕ ПЕСКИ путь I (Н-Ч) главный [451пк2-452пк9] путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (3-4) приемо-отпр. путь 4 (5-6) погр.-выгр. путь 5 (8-упор) прочий стр. 1, 10СС, 2, 3, 4, 5, 6, 7СС, 8 ВХ.СИГ(Ч, Н) ВЫХ.СИГ(Н1, Н2, Н3, Ч1, Ч2, Ч3) БЕССТР. УЧ-К(ЧАП, НАП) МАНЕВ. СИГНАЛ(М4 ,М3) ПОСТ ЭЦ(452,2) | 2, 3, 4, 5, I | 451,2-452,9 |  | ТО СЦБ | 2 | 5 | [8 empty] | 2,5/42 | [6 empty] | 2,5/41
ОКТ | СЯНЬГА стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [13 empty] | 3/2
ОКТ | ВИЛЛАГОРА стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [12 empty] | 3/2
ОКТ | ПАДОЗЕРО стр. 11, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [9 empty] | 3/3
ОКТ | ЧАЛНА-ОНЕЖСК стр. 1, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [8 empty] | 3/2
| Итого по: ОКТ 405 СОРТАВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 16 | 54
ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ
ОКТ | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [2пк0-57пк10] | I | 2,0-57,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150
ОКТ | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [26пк8-26пк8] | I | 26,8-26,8 |  | ИССО | 3 | 12 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [2пк0-20пк5] | I | 2,0-20,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/2
ОКТ | ПЕРТОЗЕРО - ЛЕДМОЗЕРО II путь I [62пк7-112пк10] | I | 62,7-112,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150
ОКТ | ПЕРТОЗЕРО - ЛЕДМОЗЕРО II путь I [68пк8-68пк8] | I | 68,8-68,8 |  | ИССО | 1 | 4 | [6 empty] | 4/7
ОКТ | КИМАСОЗЕРО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [16 empty] | 3/67
ОКТ | СОНОЗЕРО - МУЕЗЕРКА путь I [211пк9-236пк3] | I | 211,9-236,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ОКТ | ПЕНИНГА - СОНОЗЕРО путь I [186пк6-210пк0] | I | 186,6-210,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ОКТ | БРУСНИЧНАЯ - ЛЕНДЕРЫ путь I [1пк9-60пк5] | I | 1,9-60,5 |  | Тек. сод. пути | 10 | 80 | 8/40 |  | 8/40 |  |  |  |  | 8/40 |  | 8/40 |  |  |  |  | 8/40 |  | 8/40 |  |  |  |  | 8/40 |  | 8/40 |  |  |  |  | 8/40 |  | 8/40
ОКТ | АКОНЪЯРВИ - ГИМОЛЬСКАЯ путь I [94пк1-94пк1] | I | 94,1-94,1 |  | ИССО | 2 | 8 | [7 empty] | 4/14 | 4/14
ОКТ | АКОНЪЯРВИ - ГИМОЛЬСКАЯ путь I [87пк0-109пк5] | I | 87,0-109,5 | 31,5 | Тек. сод. пути | 14 | 84 | 6/1500 |  | 6/1500 |  |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  | 6/1500
ОКТ | СУОЯРВИ II - НАЙСТЕНЪЯРВИ путь I [25пк5-31пк0] | I | 25,5-31,0 |  | Тек. сод. пути | 14 | 56 | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60
| Итого по: ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ |  |  |  |  | 77 | 385
ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ
ОКТ | ШАВАНЬ - БП 704 КМ путь II [703пк10-703пк10] | II | 703,10-703,10 |  | ИССО | 4 | 16 |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | ШАВАНЬ путь I (Ч-Н) главный [697пк9-700пк1] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 2, 3, I | 697,9-700,1 | 2,6 | Тек. сод. пути | 4 | 14 | [9 empty] | 4/800 |  |  |  |  | 4/800 | 4/800 | 2/220
ОКТ | НАДВОИЦЫ - ШАВАНЬ путь II [696пк4-697пк1] | II | 696,4-697,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/400 | 4/400
ОКТ | МАЙ-ГУБА - НАДВОИЦЫ путь II [684пк10-684пк10] | II | 684,10-684,10 |  | ИССО | 5 | 20 | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | МАЙ-ГУБА путь I (ЧД-3) главный [682пк1-683пк5] путь II (Ч-Н) главный [682пк1-683пк8] путь 3 (1-6) приемо-отпр. | 3, I, II | 682,1-683,5 682,1-683,8 | 2 | Тек. сод. пути | 3 | 10 | 4/800 | 4/800 |  |  |  |  | 2/420
ОКТ | СЕГЕЖА - МАЙ-ГУБА путь I [675пк5-675пк9] | I | 675,5-675,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/500
ОКТ | СЕГЕЖА путь II (Ч-НД) главный [671пк1-675пк3] стр. 35, 39 | II | 671,1-675,3 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [20 empty] | 3/2
ОКТ | СЕГЕЖА путь I (2-Н) главный [671пк6-675пк3] путь II (Ч-НД) главный [671пк1-675пк3] стр. 1, 5 | I, II | 671,1-675,3 671,6-675,3 |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  | 3/2
ОКТ | СЕГЕЖА путь I (2-Н) главный [671пк6-675пк3] стр. 3, 7 | I | 671,6-675,3 |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  |  | 3/2
ОКТ | СЕГЕЖА путь 11 (10-45) приемо-отпр. стр. 13, 9 БЕССТР. УЧ-К(М11П) | 11 |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [6 empty] | 3/2
ОКТ | СЕГЕЖА путь I (2-Н) главный [671пк6-675пк3] стр. 19 | I | 671,6-675,3 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [27 empty] | 3/1
ОКТ | СЕГЕЖА путь I (2-Н) главный [672пк10-673пк3] | I | 672,10-673,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/400
ОКТ | ШПАЛОВОЙ путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2 |  | 0,1 | Строит. | 14 | 56 | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4
ОКТ | РИГОЗЕРО - ШПАЛОВОЙ путь II [661пк1-661пк4] | II | 661,1-661,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/400
ОКТ | РАМЕНЦЫ - УРОСОЗЕРО путь II [617пк1-636пк0] | II | 617,1-636,0 | 20 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000
ОКТ | БЫСТРЯГИ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | 3/43
ОКТ | ЛУМБУШОЗЕРО путь I (ЧД-1) главный [574пк7-575пк0] путь II (ЧГ-Н) главный [574пк7-575пк3] путь III (ЧВ-7) главный [574пк7-574пк9] | I, II, III | 574,7-574,9 574,7-575,0 574,7-575,3 | 2 | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [23 empty] | 3/800 |  |  | 3/800 | 2/420
ОКТ | ВИЧКА - ЛУМБУШОЗЕРО путь III [568пк5-568пк7] | III | 568,5-568,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/300
ОКТ | ВИЧКА - ЛУМБУШОЗЕРО путь III [573пк1-573пк6] | III | 573,1-573,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/600
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА - ЛУМБУШОЗЕРО путь II [559пк7-574пк7] | II | 559,7-574,7 | 10 | Тек. сод. пути | 8 | 32 | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  |  | 4/150 | [10 empty] | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  | 4/150
ОКТ | ВИЧКА - ЛУМБУШОЗЕРО путь III [566пк2-574пк7] | III | 566,2-574,7 | 8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1000
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА - ЛУМБУШОЗЕРО путь I [559пк7-574пк7] | I | 559,7-574,7 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1000
ОКТ | ВИЧКА путь I (Ч-Н) главный [565пк6-565пк7] | I | 565,6-565,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/200
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА - ВИЧКА путь III [559пк8-564пк4] | III | 559,8-564,4 | 4 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000 |  | 4/1000
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА - ВИЧКА путь III [559пк8-564пк4] | III | 559,8-564,4 | 5,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/800
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА путь 3 (22-37) приемо-отпр. путь 5 (14-33) приемо-отпр. путь 7 (26-55) приемо-отпр. путь 8 (28-15) приемо-отпр. путь 9 (54-43) приемо-отпр. | 3, 5, 7, 8, 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/100
ОКТ | ПРЕДМЕДГОРСКИЙ путь I (10-Н) главный [550пк5-552пк3] путь II (Ч-НД) главный [550пк1-552пк3] | I, II | 550,1-552,3 550,5-552,3 | 2,4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [19 empty] | 4/800 | 4/800 | 4/820
ОКТ | ПРЕДМЕДГОРСКИЙ путь I (10-Н) главный [550пк5-552пк3] путь II (Ч-НД) главный [550пк1-552пк3] путь 1-3 (1-3) съезд_глав. путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 4 (14-15) приемо-отпр. путь 5-7 (5-7) съезд_глав. ПОСТ ЭЦ(550,10) | 1-3, 3, 4, 5-7, I, II | 550,1-552,3 550,5-552,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [30 empty] | 2/73
ОКТ | ПЕРГУБА - ПРЕДМЕДГОРСКИЙ путь II [545пк8-550пк1] | II | 545,8-550,1 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4000
ОКТ | ПЕРГУБА путь I (ЧД-1) главный [543пк8-545пк4] путь II (Ч-Н) главный [543пк8-545пк8] | I, II | 543,8-545,4 543,8-545,8 | 1,8 | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [12 empty] | 2/400 | 2/400 | 2/220 | 2/400 | 2/400
ОКТ | ПЕРГУБА путь I (ЧД-1) главный [543пк8-545пк4] путь II (Ч-Н) главный [543пк8-545пк8] путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (12-3) приемо-отпр. путь 4 (10-7) приемо-отпр. путь 5 (11-упор) приемо-отпр. путь 6-8 (6-8) съезд_глав. ПОСТ ЭЦ(545,2) | 2-4, 3, 4, 5, 6-8, I, II | 543,8-545,4 543,8-545,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/27
ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь II [538пк7-539пк3] | II | 538,7-539,3 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/700
ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь I [525пк8-543пк8] | I | 525,8-543,8 | 17 | Тек. сод. пути | 14 | 56 | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150
ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА путь I (ЧД-Н) главный [523пк8-525пк8] путь II (Ч-НД) главный [523пк8-525пк9] путь 1-3 (1-3) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (6-13) приемо-отпр. путь 4 (14-9) приемо-отпр. путь 5 (12-15) приемо-отпр. путь 5-7 (5-7) съезд_глав. путь 8-10 (8-10) съезд_глав. ПОСТ ЭЦ(525,2) | 1-3, 2-4, 3, 4, 5, 5-7, 8-10, I, II | 523,8-525,8 523,8-525,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [27 empty] | 2/86
| Итого по: ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ |  |  |  |  | 93 | 341,5
ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] | I, II | 1171,1-1173,5 1171,2-1173,5 |  | Строит. | 1 | 504 | 504/1
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [1191пк0-1193пк4] | I | 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,4 |  | К КС | 11 | 22 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь II (Ч-НД) главный [1191пк0-1193пк2] | II | 1171,1-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,2 |  | К КС | 11 | 22 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША стр. 1, 12, 13/19, 14/22, 15, 17, 18, 2, 20, 24, 25, 28, 30, 3/11, 35, 36, 4, 42, 54, 6, 64, 65, 66, 67, 77 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 8 | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [11 empty] | 2/1 | [10 empty] | 2/1
ОКТ | КАНДАЛАКША стр. 1, 10, 12, 15, 17, 18, 2, 25, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 |  |  | 2/6 | [19 empty] | 2/6
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь II [1154пк0-1171пк1] | II | 1154,0-1171,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/2
ОКТ | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС - БЕЛОЕ МОРЕ путь II [1144пк8-1151пк9] | II | 1144,8-1151,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь II [1117пк1-1142пк5] | II | 1117,1-1142,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/8 | [16 empty] | 4/8
ОКТ | КОВДА - КНЯЖАЯ путь I [1109пк1-1109пк9] | I | 1109,1-1109,9 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/900
ОКТ | КОВДА - КНЯЖАЯ путь II [1098пк5-1099пк10] | II | 1098,5-1099,10 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1600
ОКТ | КОВДА - КНЯЖАЯ путь II [1098пк4-1115пк0] | II | 1098,4-1115,0 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/8
ОКТ | КОВДА путь II (Ч-НД) главный [1098пк3-1098пк4] | II | 1098,3-1098,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/200
ОКТ | КОВДА стр. 2А |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
ОКТ | БП 1093 КМ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [6 empty] | 3/2
ОКТ | БП 1093 КМ стр. 1, 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
ОКТ | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь I [1080пк1-1093пк3] | I | 1080,1-1093,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/8
ОКТ | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь II [1080пк1-1093пк3] | II | 1080,1-1093,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/8
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ путь I (ЧД-Н) главный [1058пк5-1060пк3] | I | 1058,5-1060,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/16
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ стр. 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [5 empty] | 2/8
ОКТ | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь I [1033пк2-1058пк5] | I | 1033,2-1058,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/16
ОКТ | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь II [1033пк2-1058пк5] | II | 1033,2-1058,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/8 | [18 empty] | 4/24
ОКТ | ЛОУХИ - ЧУПА путь II [1005пк9-1030пк7] | II | 1005,9-1030,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/8
| Итого по: ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ |  |  |  |  | 48 | 629
ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ
ОКТ | АПАТИТЫ - ТИТАН путь II [5пк4-12пк7] | II | 5,4-12,7 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [6 empty] | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40
ОКТ | АПАТИТЫ ПОСТ ЭЦ(ПОП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/50
ОКТ | АПАТИТЫ путь I (ЧД-НМ1А) главный [1262пк4-1265пк6] путь 4 (6-19) приемо-отпр. стр. 1, 9 | 4, I | 1262,4-1265,6 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [7 empty] | 3/2
ОКТ | АПАТИТЫ путь IV (ЧХ-21) главный [2пк4-4пк3] путь 4 (6-19) приемо-отпр. стр. 11, 25 | 4, IV | 2,4-4,3 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [27 empty] | 3/2
ОКТ | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь I [1219пк9-1255пк8] | I | 1219,9-1255,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [22 empty] | 4/87
ОКТ | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь II [1219пк9-1255пк8] | II | 1219,9-1255,8 |  | ТО СЦБ | 2 | 8 | [6 empty] | 4/60 | [9 empty] | 4/64
ОКТ | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь I [1219пк9-1255пк8] | I | 1219,9-1255,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь II [1219пк9-1255пк8] | II | 1219,9-1255,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | БП НИВА - АФРИКАНДА путь I [1202пк5-1218пк0] | I | 1202,5-1218,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | БП НИВА - АФРИКАНДА путь II [1202пк5-1218пк0] | II | 1202,5-1218,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | ПИНОЗЕРО - УПОЛОКША путь I [1пк4-36пк5] | I | 1,4-36,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/40
ОКТ | УПОЛОКША |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [9 empty] | 3/52
ОКТ | УПОЛОКША - ЕНА путь I [38пк6-76пк8] | I | 38,6-76,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | ЕНА - КУРОПТА путь I [78пк6-94пк9] | I | 78,6-94,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/40
ОКТ | ЕНА - КУРОПТА путь I [78пк6-94пк9] | I | 78,6-94,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/40
ОКТ | КУРОПТА - КОВДОР путь I [96пк5-114пк8] | I | 96,5-114,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/40
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [1191пк0-1193пк4] | I | 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,4 |  | К КС | 11 | 22 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь II (Ч-НД) главный [1191пк0-1193пк2] | II | 1171,1-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,2 |  | К КС | 11 | 22 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
| Итого по: ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ |  |  |  |  | 49 | 147
ОКТ 503 ОЛЕНЕГОРСКИЙ
ОКТ | ЛОПАРСКАЯ - МАГНЕТИТЫ путь II [1403пк8-1408пк0] | II | 1403,8-1408,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ЛОПАРСКАЯ стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [19 empty] | 3/60
ОКТ | БП 1391 КМ путь II (Н-Ч2) главный [1391пк7-1392пк0] БП 1391 КМ - ЛОПАРСКАЯ путь II [1392пк0-1401пк5] | II | 1391,7-1392,0 1392,0-1401,5 | 0,4 | ЦУКС | 7 | 48 | [5 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10/490 | 2 | 2 | 2 | 12
ОКТ | БП 1391 КМ - ЛОПАРСКАЯ путь II [1392пк0-1401пк5] | II | 1392,0-1401,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | БП 1391 КМ путь I (Чд-1) главный [1391пк7-1391пк9] путь II (Н-Ч2) главный [1391пк7-1392пк0] | I, II | 1391,7-1391,9 1391,7-1392,0 |  | ЦУКС | 1 | 11 |  | 11/1
ОКТ | ТАЙБОЛА - БП 1381 КМ путь II [1373пк5-1382пк0] | II | 1373,5-1382,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/2 | [13 empty] | 3/2
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК - ЛАПЛАНДИЯ путь I [1338пк2-1351пк7] | I | 1338,2-1351,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК - ЛАПЛАНДИЯ путь II [1338пк2-1351пк7] | II | 1338,2-1351,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | МОНЧЕГОРСК путь I (свН-ст.р.р.2) главный [30пк8-32пк3] путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (5-6) приемо-отпр. путь 4 (7-8) приемо-отпр. путь 5 (11-10) погр.-выгр. ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | 2, 3, 4, 5, I | 1,9-30,8 30,8-32,3 | 7 | К КС | 22 | 176 |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 |  | 8 | 8
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | I | 1,9-30,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 50 |  | 10/40 | [6 empty] | 10/40 | [6 empty] | 10/40 | [6 empty] | 10/40 | [6 empty] | 10/40
ОКТ | БП 1303 КМ - РУДНЫЙ путь II [1303пк1-1311пк6] | II | 1303,1-1311,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 3/40 | [8 empty] | 3/40
ОКТ | БП 1303 КМ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/22
ОКТ | ИМАНДРА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  | 2/4
ОКТ | БП 1297 КМ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [6 empty] | 2/23
| Итого по: ОКТ 503 ОЛЕНЕГОРСКИЙ |  |  |  |  | 51 | 338
ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ
ОКТ | ЗАПОЛЯРНАЯ стр. 1, 10, 101, 102, 103, 110, 12, 13, 2, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 45, 47, 49, 5, 51, 6, 7, 73, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [22 empty] | 3/60
ОКТ | ЛУОСТАРИ - ЗАПОЛЯРНАЯ путь I [3пк5-19пк2] | I | 3,5-19,2 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2
ОКТ | ТИТОВКА - ЛУОСТАРИ путь I [123пк0-142пк2] | I | 123,0-142,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | МОККЕТ путь I (Н-Ч) главный [94пк5-96пк0] МОККЕТ - ТИТОВКА путь I [96пк0-120пк6] НЯЛ - МОККЕТ путь I [67пк2-94пк5] | I | 67,2-94,5 94,5-96,0 96,0-120,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 25 | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | МУРМАШИ - ПЯЙВЕ путь I [18пк4-41пк1] | I | 18,4-41,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 | [5 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | МУРМАШИ стр. 1, 11, 11А, 11П, 12, 13, 13П, 14, 15, 17, 17П, 19, 1А, 1АЭ, 1М, 2, 2АЭ, 2М, 3, 3А, 3АЭ, 3М, 4, 4АЭ, 5, 6, 6АЭ, 7, 7АЭ, 8, 9А АЭ, 9АЭ, 9СС |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [22 empty] | 3/60
ОКТ | КОЛА - МУРМАШИ путь I [9пк4-14пк3] путь I [2пк0-7пк9] | I | 2,0-7,9 9,4-14,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/3
ОКТ | КОМСОМОЛ-МУР |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [28 empty] | 3/4
ОКТ | КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] | II | 1439,7-1444,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | КОЛА путь I (Ч-Н) главный [1437пк3-1439пк7] путь III (18-19) главный путь IIIа (20-М-4) главный [1пк7-2пк0] путь 10 (38-49) приемо-отпр. путь 2 (10-5) приемо-отпр. путь 4 (26-29) приемо-отпр. путь 5 (46-23) приемо-отпр. путь 6 (52-33) приемо-отпр. путь 7 (42-27) приемо-отпр. путь 8 (48-43) приемо-от... (см. карточку) | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIIа | 1437,3-1439,7 1439,7-1444,6 1,7-2,0 | 0,1 | Строит. | 9 | 36 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] | II | 1439,7-1444,6 | 1 | Строит. | 8 | 32 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1
ОКТ | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433,6-1437,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433,6-1437,3 | 0,1 | Строит. | 9 | 36 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | ВЫХОДНОЙ путь III (2-29) главный [1430пк3-1433пк2] путь I (Ч-Н) главный [1429пк9-1433пк6] путь Iа (М1-НП) главный [1пк8-9пк4] путь 2 (6-21) приемо-отпр. путь 4 (8-23) приемо-отпр. путь 5 (12-М1) приемо-отпр. путь 7 (10-17) приемо-отпр. | 2, 4, 5, 7, I, III, Iа | 1429,9-1433,6 1430,3-1433,2 1,8-9,4 | 0,1 | Строит. | 9 | 36 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | БП 1425 КМ - ВЫХОДНОЙ путь II [1426пк2-1429пк9] | II | 1426,2-1429,9 |  | КР СЦБ | 2 | 8 | [6 empty] | 4/1 | [16 empty] | 4/1
ОКТ | МАГНЕТИТЫ - БП 1425 КМ путь I [1410пк3-1423пк3] | I | 1410,3-1423,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | МАГНЕТИТЫ - ШОНГУЙ путь II [1410пк3-1419пк1] | II | 1410,3-1419,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | МАГНЕТИТЫ стр. 1, 10, 11, 12, 13, 16, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [12 empty] | 3/60
| Итого по: ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ |  |  |  |  | 77 | 313
ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ
ОКТ | БП 116 КМ - ПОРОГИ путь II [1пк2-7пк3] путь I [2пк8-7пк3] ВОЛХОВСТР I - ПОРОГИ путь I [4пк5-6пк2] путь II [4пк0-6пк2] ПОРОГИ | I, II | 1,2-7,3 2,8-7,3 4,0-6,2 4,5-6,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [23 empty] | 1/2
ОКТ | ВОЛХОВСТР II путь IIтп (30-М63) главный [124пк9-128пк2] путь 7тп (33-17) приемо-отпр. | 7тп, IIтп | 124,9-128,2 | 10,3 | Строит. | 9 | 27 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь I [123пк1-123пк9] путь II [123пк1-123пк9] путь III [1пк3-1пк8] | I, II, III | 123,1-123,9 1,3-1,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [16 empty] | 1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II ПУЛЬТ-ТАБЛО(выносное табло) |  |  |  | Пр | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II путь IIамп (ЧВ-32) главный [123пк9-126пк4] стр. 32 | IIамп | 123,9-126,4 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II путь 34/36 (34-36) съезд пр-отп путь 3п (20-61) приемо-отпр. стр. 36 | 34/36, 3п |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II путь 4п (18-79) приемо-отпр. путь 5п (38-83) приемо-отпр. стр. 38 | 4п, 5п |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II путь 15 (40-упор) спец. путь 3мп (14-105) приемо-отпр. стр. 40 | 15, 3мп |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II путь 3п (20-61) приемо-отпр. путь 42/44 (42-44) съезд пр-отп стр. 44 | 3п, 42/44 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II путь Iмп (ЧВ-I-НМ-I) главный [123пк9-126пк4] путь IIмп (48-НМ-II) главный [123пк9-126пк4] стр. 48 | IIмп, Iмп | 123,9-126,4 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II путь 3мп (14-105) приемо-отпр. путь 50/52 (50-52) съезд пр-отп стр. 52 | 3мп, 50/52 |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь I [123пк1-123пк9] | I | 123,1-123,9 |  | К КС | 9 | 18 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,7 |  |  | 2/0,7 |  |  |  | 2/0,5 |  |  | 2/0,5 |  |  |  | 2/0,5 |  |  | 2/0,5 |  |  |  | 2/0,5 |  |  | 2/0,5
ОКТ | ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь II [123пк1-123пк9] | II | 123,1-123,9 |  | К КС | 9 | 18 |  |  | 2/0,5 |  |  |  | 2/0,5 |  |  | 2/0,5 |  |  |  | 2/0,5 |  |  | 2/0,5 |  |  |  | 2/0,5 |  |  | 2/0,5 |  |  |  | 2/0,5 |  |  | 2/0,5
ОКТ | ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь I [123пк1-123пк9] путь II [123пк1-123пк9] | I, II | 123,1-123,9 | 9,6 | К КС | 9 | 9 |  |  | 1/105 |  |  |  | 1/105 |  |  | 1/105 |  |  |  | 1/105 |  |  | 1/105 |  |  |  | 1/105 |  |  | 1/105 |  |  |  | 1/105 |  |  | 1/105
ОКТ | БП 116 КМ БП 116 КМ - ВОЛХОВСТР I путь I [116пк7-118пк3] путь II [117пк8-118пк3] путь I [1пк5-2пк4] | I, II | 116,7-118,3 117,8-118,3 1,5-2,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [22 empty] | 1/2
| Итого по: ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ |  |  |  |  | 47 | 93
ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ
ОКТ | УЙТА - КАДУЙ путь 1 [406пк4-426пк5] | 1 | 406,4-426,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 54 |  |  | 6/3 |  |  |  | 6/3 |  |  | 6/3 |  |  |  | 6/3 |  |  | 6/3 |  |  |  | 6/3 |  |  | 6/3 |  |  |  | 6/3 |  |  | 6/3
ОКТ | СИУЧ - УЙТА путь 1 [385пк3-403пк7] | 1 | 385,3-403,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | СИУЧ - УЙТА путь 1 [385пк3-403пк7] | 1 | 385,3-403,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | СИУЧ - УЙТА путь 2 [385пк3-403пк7] | 2 | 385,3-403,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ОКТ | СИУЧ - УЙТА путь 2 [385пк3-403пк7] | 2 | 385,3-403,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
ОКТ | БАБАЕВО стр. 333 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/20
ОКТ | БАБАЕВО стр. 339 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/20
ОКТ | БАБАЕВО стр. 335 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/20
ОКТ | БАБАЕВО путь 6 (ЧМ6А-312) приемо-отпр. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/500
ОКТ | БАБАЕВО путь 8 (М128-354) приемо-отпр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/500
ОКТ | БАБАЕВО путь 11 (102-308) приемо-отпр. | 11 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/500
ОКТ | БАБАЕВО путь 2Д (358-420) деповской | 2Д |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/72
ОКТ | БАБАЕВО путь 107 (448-337) приемо-отпр. | 107 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/72
ОКТ | БАБАЕВО путь 50А (67-упор) деповской | 50А |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/72
ОКТ | БАБАЕВО путь 3Д (382-406) деповской | 3Д |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/72
ОКТ | БАБАЕВО путь 106 (444-327) приемо-отпр. | 106 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/72
ОКТ | ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ - ТЕШЕМЛЯ путь 2 [319пк8-329пк5] ТЕШЕМЛЯ путь II (Ч-Нд) главный [329пк5-331пк8] | 2, II | 319,8-329,5 329,5-331,8 | 6,5 | ППВ пути | 2 | 10 |  |  | 5/3500 |  |  |  | 5/3000
ОКТ | ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ путь II (Ч-Нд) главный [317пк3-319пк8] ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ - ТЕШЕМЛЯ путь 2 [319пк8-324пк10] | 2, II | 317,3-319,8 319,8-324,10 | 5,5 | ППВ пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/5500
ОКТ | ЗАБОРЬЕ путь I (Чд-Н) главный [305пк5-305пк9] ПОДБОРОВЬЕ - ЗАБОРЬЕ путь 1 [297пк7-305пк5] | 1, I | 297,7-305,5 305,5-305,9 | 4,9 | ППВ пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/4900
ОКТ | ПОДБОРОВЬЕ путь I (Чд-Н) главный [295пк7-297пк7] ПОДБОРОВЬЕ - ЗАБОРЬЕ путь 1 [297пк7-305пк5] | 1, I | 295,7-297,7 297,7-305,5 | 5 | ППВ пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/5000
ОКТ | ЕФИМОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [275пк6-276пк0] ЕФИМОВСКАЯ - ПОДБОРОВЬЕ путь 2 [276пк0-292пк10] | 2, II | 275,6-276,0 276,0-292,10 | 17,5 | ППВ пути | 4 | 28 | [16 empty] | 7/4375 |  |  |  | 7/4375 |  |  | 7/4375 |  |  |  | 7/4375
ОКТ | ЕФИМОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [273пк7-274пк4] КОЛИ путь II (Ч-НД) главный [264пк8-264пк8] КОЛИ - ЕФИМОВСКАЯ путь 2 [264пк8-273пк7] | 2, II | 264,8-264,8 264,8-273,7 273,7-274,4 | 9,7 | ППВ пути | 2 | 14 |  |  | 7/5000 |  |  |  | 7/4700
ОКТ | ЕФИМОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [273пк7-274пк4] КОЛИ путь I (ЧД-Н) главный [264пк7-264пк8] КОЛИ - ЕФИМОВСКАЯ путь 1 [264пк8-273пк7] | 1, I | 264,7-264,8 264,8-273,7 273,7-274,4 | 9,8 | ППВ пути | 2 | 14 | [6 empty] | 7/4800 | [6 empty] | 7/2600
ОКТ | ЕФИМОВСКАЯ стр. 14, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 3 | [13 empty] | 3/2
ОКТ | ЕФИМОВСКАЯ стр. 11, 3, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/3
ОКТ | КОЛИ стр. 104, 12, 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/3
ОКТ | КОЛИ стр. 102, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/3
ОКТ | КОЛИ стр. 101, 3, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3
ОКТ | ПИКАЛЕВО II - КОЛИ путь 2 [246пк2-262пк8] | 2 | 246,2-262,8 | 7 | Тек. сод. пути | 1 | 7 | [16 empty] | 7/7000
ОКТ | БОЛЬШОЙ ДВОР путь I (ЧД-Н) главный [225пк4-226пк6] | I | 225,4-226,6 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1300
ОКТ | ТИХВИН - БОЛЬШОЙ ДВОР путь 1 [201пк6-225пк4] | 1 | 201,6-225,4 | 24 | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  |  | 6/6000 |  |  |  | 6/6000 |  |  | 6/6000 |  |  |  | 6/6000
| Итого по: ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 48 | 249
ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ
ОКТ | ЯНИСЪЯРВИ - ЛЯСКЕЛЯ путь I [11пк1-15пк10] | I | 11,1-15,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/2500 | 4/2500
ОКТ | ЛЕППЯСИЛТА - ПИТКЯРАНТА путь I [44пк1-48пк10] | I | 44,1-48,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/2500 | 4/2500
ОКТ | ЛЕППЯСИЛТА - ПИТКЯРАНТА путь I [40пк1-45пк10] | I | 40,1-45,10 | 5 | Тек. сод. пути | 9 | 47 | 5/500 | 5/500 | 5/500 |  |  | 5/500 | 5/500 | 10/1000 | 6/750 | 6/750
ОКТ | САЛМИ - ВИДЛИЦА путь I [95пк1-99пк10] | I | 95,1-99,10 | 5 | Тек. сод. пути | 10 | 50 | 5/500 | 5/500 | 5/500 |  |  | 5/500 | 5/500 | 5/500 | 5/500 | 5/500 |  |  | 5/500 | 5/500
ОКТ | САЛМИ - ВИДЛИЦА путь I [127пк1-128пк8] | I | 127,1-128,8 | 2,5 | Тек. сод. пути | 5 | 25 | [14 empty] | 5/500 | 5/500 | 5/500 |  |  | 5/500 | 5/500
ОКТ | ОЛОНЕЦ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I [202пк1-211пк10] | I | 202,1-211,10 | 10 | ППВ пути | 4 | 16 | [26 empty] | 4/2500 | 4/2500 | 4/2500 | 4/2500
ОКТ | ОЛОНЕЦ - ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I [192пк1-194пк5] | I | 192,1-194,5 | 2,5 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [21 empty] | 6/750 | 6/750 | 6/1000
ОКТ | ТОКАРИ - ЛАДВА путь I [316пк6-343пк7] | I | 316,6-343,7 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/200 | [19 empty] | 4/200
ОКТ | ТОКАРИ - ЛАДВА путь II [316пк6-343пк7] | II | 316,6-343,7 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/200 | [19 empty] | 4/200
ОКТ | СВИРЬ - ТОКАРИ путь I [290пк5-314пк3] | I | 290,5-314,3 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/200 | [23 empty] | 4/200
ОКТ | СВИРЬ - ТОКАРИ путь II [290пк5-314пк4] | II | 290,5-314,4 | 2,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/200
ОКТ | СВИРЬ путь I (Ч-Н) главный [285пк1-290пк5] путь II (2-НД) главный [285пк7-290пк5] путь 10 (58-33) приемо-отпр. путь 11 (38-21) приемо-отпр. путь 12 (54-25) приемо-отпр. путь 12-14 (12-14) съезд_глав. путь 13 (56-81) приемо-отпр. путь 1-3 (1-3) съезд_глав. путь 15-13 (15-13) съезд пр-отп путь 16-18 (... (см. карточку) | 10, 11, 12, 12-14, 13, 1-3, 15-13, 16-18, 17-19, 24-26, 3, 30-32, 37-39, 44-46, 5, 5-7, 59-57, 6, 61-63, 67-69, 7, 8, 9, 9-11, 91-93, 97-99, I, II | 285,1-290,5 285,7-290,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [29 empty] | 2/134
ОКТ | ЯНДЕБА путь I (ЧД-Н) главный [270пк6-272пк4] путь II (Ч-НД) главный [270пк6-272пк4] путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 3-1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (8-7) приемо-отпр. ПОСТ ЭЦ(271,4) | 2/4, 3, 3-1, 4, I, II | 270,6-272,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [28 empty] | 2/44
ОКТ | ЯНЕГА - ЯНДЕБА путь I [253пк9-270пк6] | I | 253,9-270,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/250 |  | 4/250 |  |  |  | 4/250
ОКТ | ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I (Н-ЧД) главный [242пк3-244пк7] путь II (Ч-НД) главный [242пк2-244пк7] путь III (НО-42) главный [219пк1-220пк8] путь 10 (32-59) приемо-отпр. путь 12 (34-51) приемо-отпр. путь 13/15 (13-15) съезд_глав. путь 15/17 (15-17) съезд_глав. путь 19/17 (19-17) съезд_глав. путь 37/35 (37-35) ... (см. карточку) | 10, 12, 13/15, 15/17, 19/17, 37/35, 38/40, 4, 5, 6, 65/63, 6/8, 7, 7/5, 8, 85/83, 9, I, II, III | 219,1-220,8 242,2-244,7 242,3-244,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/71
ОКТ | ОЯТЬ-ВОЛХОВ путь I (ЧД-Н) главный [202пк6-204пк6] путь II (Ч-НД) главный [202пк6-204пк6] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (6-11) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 5 (8-13) погр.-выгр. путь 5-7 (5-7) съезд_глав. ПОСТ ЭЦ(203,5) | 1/3, 2/4, 3, 4, 5, 5-7, I, II | 202,6-204,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [27 empty] | 2/40
ОКТ | ПАША путь I (ЧД-Н) главный [193пк9-195пк8] путь II (Ч-НД) главный [193пк9-195пк9] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (18-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (12-13) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. путь 6 (14-19) погр.-выгр. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. ... (см. карточку) | 1/3, 2/4, 3, 4, 5, 5/7, 6, 6/8, I, II | 193,9-195,8 193,9-195,9 |  | ТО СЦБ | 2 | 4 | [14 empty] | 2/73 | [14 empty] | 2/72
ОКТ | ЮГИ путь I (ЧД-Н) главный [170пк2-171пк9] путь II (Ч-НД) главный [170пк1-171пк9] путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (6-9) приемо-отпр. путь 3/1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (8-5) приемо-отпр. путь 5 (10-7) приемо-отпр. ПОСТ ЭЦ(171,4) | 2/4, 3, 3/1, 4, 5, I, II | 170,1-171,9 170,2-171,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/35
| Итого по: ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 52 | 225,5
ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ
ОКТ | ГАМЗИНО - НЕБОЛЧИ путь I [59пк6-100пк8] | I | 59,6-100,8 |  | Тек. сод. пути | 10 | 58,3 | [19 empty] | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8
ОКТ | ПОДДУБЬЕ - КОТОВО путь I [6пк3-19пк9] | I | 6,3-19,9 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | [5 empty] | 4/4 |  | 8/8 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
ОКТ | ОКУЛОВКА - ПОДДУБЬЕ путь I [1пк5-4пк6] | I | 1,5-4,6 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [5 empty] | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
ОКТ | ХВОЙНАЯ путь I (Ч-Н) главный [229пк5-231пк5] путь 11 (11-упор) вытяжной путь 12 (38-к.р) прочий путь 12а (60-упор) прочий путь 13 (50-упор) прочий путь 13а (63-вор) прочий путь 14 (61-упор) прочий путь 14/16 (14-16) съезд пр-отп путь 14а (65-вор) прочий путь 15 (49-47) деповской путь 16 (19-упор) по... (см. карточку) | 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14/16, 14а, 15, 16, 187, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 36, 37, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 5, 51, 52, 53, 54, 5/7, 6, 8, 8/18, 9, I | 229,5-231,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [14 empty] | 0,5/1
ОКТ | КУШАВЕРА стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 6 | [8 empty] | 6/2
ОКТ | РЗД 251 КМ путь 1 (Ч-Н) главный [250пк8-252пк1] путь 2 (2-1) приемо-отпр. стр. 1, 2 | 1, 2 | 250,8-252,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [6 empty] | 0,5/1
ОКТ | ОГАРЕВО - КАБОЖА путь I [59пк1-93пк4] | I | 59,1-93,4 |  | Тек. сод. пути | 22 | 110 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5
ОКТ | БУГРЫ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 6 |  | 6/1
ОКТ | БУГРЫ - АБРОСОВО путь I [280пк2-291пк2] | I | 280,2-291,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [12 empty] | 5/1
ОКТ | АБРОСОВО - ДУНЕВКА путь I [292пк8-304пк9] | I | 292,8-304,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [26 empty] | 5/1
ОКТ | ПЕСТОВО путь I (Ч-Н) главный [317пк4-319пк3] путь 11 (29-упор) погр.-выгр. путь 11А (18-упор) деповской путь 12 (19-упор) спец. путь 12А (22-до к) деповской путь 13 (59-упора) погр.-выгр. путь 14 (16-упор) деповской путь 15 (33-20) прочий путь 16 (27-упора) прочий путь 17 (47-упор) погр.-выгр. путь ... (см. карточку) | 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17/15, 18, 19, 19А, 2, 21, 3, 3/5, 4, 5, 6, 7, 7/9, 8, 8/10, 9, I, ЛК, ЛК1, ОМЗ, ТБмргаз | 317,4-319,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [19 empty] | 0,5/1
ОКТ | ПЕСТОВО стр. 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 18 | [8 empty] | 6/3 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2
ОКТ | ПЕСТОВО - ПРИДАНИХА путь I [329пк1-336пк1] | I | 329,1-336,1 | 7,1 | ППВ пути | 2 | 14 | [12 empty] | 7/3550 | [6 empty] | 7/3550
ОКТ | ПРИДАНИХА - САНДОВО путь I [338пк3-356пк5] | I | 338,3-356,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/2
ОКТ | САНДОВО стр. 11, 2, 4, 7 |  |  |  | ППРС | 2 | 12 | [5 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
ОКТ | САНДОВО - ДЫНИНО путь I [358пк3-372пк3] | I | 358,3-372,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/2
ОКТ | ДЫНИНО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 6 | [22 empty] | 6/1
ОКТ | ОВИНИЩЕ II - ВЕСЬЕГОНСК путь I [366пк7-366пк7] | I | 366,7-366,7 |  | ИССО | 2 | 10 | [8 empty] | 5/15 | [6 empty] | 5/15
ОКТ | ОВИНИЩЕ II - ОВИНИЩЕ I путь I [393пк6-397пк3] | I | 393,6-397,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [12 empty] | 5/1
ОКТ | ОСТОЛОПОВО путь II (св Ч-св Н) главный [312пк3-313пк3] ОСТОЛОПОВО - ОВИНИЩЕ I путь 1 [313пк3-317пк4] | 1, II | 312,3-313,3 313,3-317,4 | 5,2 | ППВ пути | 2 | 12 | [15 empty] | 6/2600 | [6 empty] | 6/2600
ОКТ | ОСТОЛОПОВО - ОВИНИЩЕ I путь 1 [316пк6-316пк6] | 1 | 316,6-316,6 |  | ИССО | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
ОКТ | ОСТОЛОПОВО - ОВИНИЩЕ I путь 1 [313пк3-327пк7] | 1 | 313,3-327,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [30 empty] | 6/2
ОКТ | ОСТОЛОПОВО - ОВИНИЩЕ I путь 1 [313пк3-317пк4] | 1 | 313,3-317,4 | 4,2 | Тек. сод. пути | 5 | 30 |  | 6/800 | [6 empty] | 6/800 | [6 empty] | 6/800 | [6 empty] | 6/900 | [6 empty] | 6/900
ОКТ | КРАСНЫЙ ХОЛМ - ОСТОЛОПОВО путь 1 [295пк0-311пк9] | 1 | 295,0-311,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/2
ОКТ | КРАСНЫЙ ХОЛМ - ОСТОЛОПОВО путь 1 [308пк8-311пк2] | 1 | 308,8-311,2 | 3,5 | ППВ пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/3500
ОКТ | ДОР - КРАСНЫЙ ХОЛМ путь 1 [278пк0-292пк7] | 1 | 278,0-292,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/2
ОКТ | ДОР путь 1 (Ч-Н) главный [276пк2-277пк6] СОНКОВО - ДОР путь 1 [272пк5-276пк2] | 1 | 272,5-276,2 276,2-277,6 | 5,2 | ППВ пути | 2 | 12 | [12 empty] | 6/2600 | [6 empty] | 6/2600
ОКТ | СОНКОВО - ДОР путь 1 [263пк5-276пк2] | 1 | 263,5-276,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/2
ОКТ | КЕСОВА ГОРА - ЗОЛОТКОВО путь 1 [238пк3-248пк8] | 1 | 238,3-248,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/10
ОКТ | КЕСОВА ГОРА - ЗОЛОТКОВО путь 1 [238пк3-248пк8] | 1 | 238,3-248,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/15
ОКТ | МЮД - КЕСОВА ГОРА путь 1 [225пк6-236пк1] | 1 | 225,6-236,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7 | [12 empty] | 4/15 | [6 empty] | 3/10
ОКТ | КАШИН - МЮД путь 1 [206пк7-223пк7] | 1 | 206,7-223,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/20
ОКТ | КАЛЯЗИН ПОСТ - КАШИН путь 1 [192пк7-192пк9] | 1 | 192,7-192,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/300
ОКТ | СКНЯТИНО - КАЛЯЗИН ПОСТ путь 1 [163пк8-180пк8] | 1 | 163,8-180,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/20
ОКТ | СКНЯТИНО - КАЛЯЗИН ПОСТ путь 1 [163пк8-180пк8] | 1 | 163,8-180,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/15
ОКТ | БЕЛЫЙ ГОРОД - СКНЯТИНО путь 1 [153пк1-153пк8] | 1 | 153,1-153,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/800
ОКТ | БЕЛЫЙ ГОРОД - СКНЯТИНО путь 1 [146пк3-162пк0] | 1 | 146,3-162,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/15
ОКТ | БЕЛЫЙ ГОРОД стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2
ОКТ | САВЕЛОВО - БЕЛЫЙ ГОРОД путь 1 [130пк8-144пк2] | 1 | 130,8-144,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/15
| Итого по: ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ |  |  |  |  | 98 | 479,8
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:31 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Ноябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Октябрьская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11
ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ
ОКТ | КРЮКОВО путь 9Б (40-66) приемо-отпр. | 9Б |  |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] | I, II, III, IV | 609,9-614,2 609,9-614,5 610,2-614,2 612,5-614,5 | 10 | Строит. | 18 | 36 |  |  |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | КРЮКОВО (нов. строит.) путь(71 п) |  |  |  | Строит. | 30 | 360 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1
ОКТ | КРЮКОВО путь VII (213-2/2C) главный [611пк8-616пк9] | VII | 611,8-616,9 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] | I | 614,2-617,7 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] | I | 614,2-617,7 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] путь II [614пк5-618пк4] путь III [614пк2-617пк7] путь IV [614пк5-617пк7] | I, II, III, IV | 614,2-617,7 614,5-617,7 614,5-618,4 | 5 | Строит. | 18 | 36 |  |  |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь II [614пк5-618пк4] | II | 614,5-618,4 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | I, II, III, IV | 617,7-622,2 617,7-622,8 618,4-622,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [18 empty] | 1/25
ОКТ | СХОДНЯ путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] | II | 618,4-622,8 | 5 | Строит. | 15 | 45 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
ОКТ | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] | I | 617,7-622,2 | 5 | Строит. | 15 | 45 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
ОКТ | СХОДНЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | III, IV | 617,7-622,8 | 5 | Строит. | 15 | 45 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | I, II, III, IV | 617,7-622,2 617,7-622,8 618,4-622,8 | 5 | Строит. | 15 | 15 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] путь II [633пк4-635пк2] путь III [633пк4-635пк4] путь IV [633пк4-635пк3] | I, II, III, IV | 630,0-632,9 630,0-633,4 630,1-633,4 632,9-635,4 633,4-635,2 633,4-635,3 633,4-635,4 | 50 | Строит. | 19 | 38 |  |  | 2/0,1 |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
ОКТ | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630,0-632,9 630,0-633,4 630,1-633,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [11 empty] | 1/25
ОКТ | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630,0-632,9 630,0-633,4 630,1-633,4 | 1000 | Строит. | 19 | 19 | 1/0,2 |  |  |  | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 |  |  | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 |  |  | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 |  |  | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2
ОКТ | ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] | I | 632,9-635,4 | 2,3 | ЦУКС | 11 | 88 |  | 8 |  | 8/720 |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 8
ОКТ | ХИМКИ - ХОВРИНО путь III [633пк4-635пк4] | III | 633,4-635,4 | 1,9 | ЦУКС | 9 | 72 |  |  | 8/1078 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 8
ОКТ | ХИМКИ - ХОВРИНО путь III [633пк4-635пк4] | III | 633,4-635,4 |  | Строит. | 1 | 72 |  | 72/1
ОКТ | ХИМКИ - ХОВРИНО путь III [633пк4-635пк4] | III | 633,4-635,4 | 1,9 | ЦУКС | 3 | 12 |  |  | 4/100 |  | 4/118 | [5 empty] | 4/100
ОКТ | ХИМКИ - ХОВРИНО путь IV [633пк4-635пк3] | IV | 633,4-635,3 | 2,1 | ЦУКС | 20 | 80 | 4/100 |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  | 4/100 |  | 4/100 | 4/100 |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  | 4/100 | 4/100 |  | 4/100 |  | 4/100 |  | 4/100 | 4/100 |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  | 4/100
ОКТ | ХОВРИНО не задано(парк СО-1) |  |  | 2,6 | ЦУКС | 11 | 88 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8/890 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
ОКТ | ХОВРИНО не задано(парк СО-1) |  |  |  | ЦУКС | 7 | 28 | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  |  | 4/1 | [9 empty] | 4/1
ОКТ | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] | I, II, III, IV | 635,2-640,0 635,3-640,0 635,4-639,7 635,4-640,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [18 empty] | 1
ОКТ | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] | I | 635,4-639,7 |  | ЦУКС | 1 | 6 | [13 empty] | 6/1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] | I | 639,7-644,7 | 1,2 | ЦУКС | 12 | 96 |  | 8 | 8 |  | 8/450 |  |  | 8 | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640,0-645,3 | 1,5 | ЦУКС | 11 | 88 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 8 | 8/500 | 8 |  | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640,0-645,2 | 1,3 | ЦУКС | 11 | 88 |  | 8 |  |  |  |  | 8/400 |  | 8 | 8 | 8 | [7 empty] | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | 8 | 8 | 8
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640,0-645,2 | 1,4 | ЦУКС | 11 | 88 |  |  | 8 |  |  | 8/500 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь III [640пк0-645пк2] | I, III | 639,7-644,7 640,0-645,2 | 1,3 | Строит. | 15 | 30 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | [7 empty] | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] путь IV [640пк0-645пк2] | II, IV | 640,0-645,2 640,0-645,3 | 1,3 | Строит. | 15 | 60 | 4/0 | 4/0 | [7 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | [8 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] | I | 639,7-644,7 | 6 | Строит. | 5 | 15 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640,0-645,3 | 6 | Строит. | 5 | 15 | [9 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640,0-645,2 | 6 | Строит. | 5 | 15 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640,0-645,2 | 6 | Строит. | 5 | 15 | [23 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639,7-644,7 640,0-645,2 640,0-645,3 | 1,8 | Строит. | 1 | 1 | [15 empty] | 1/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639,7-644,7 640,0-645,2 640,0-645,3 | 1,8 | Строит. | 3 | 3 | 1/0 | 1/0 | 1/0
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] не задано(путь IIA) | II | 645,3-645,9 |  | Строит. | 1 | 60 | [20 empty] | 60/1
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] | I | 644,7-646,5 |  | Строит. | 1 | 60 | [27 empty] | 60/1
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | III, IV | 645,2-648,1 645,2-648,2 | 24,6 | Строит. | 18 | 36 |  |  |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | I, II, III, IV | 644,7-646,5 645,2-648,1 645,2-648,2 645,3-645,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь I (IH-19) главный [649пк3-650пк3] путь II (IIH-14) главный [649пк3-650пк3] МОСКВА-Т-ОКТ - МОСКВА-П-ОКТ путь I [646пк5-649пк3] путь II [645пк9-649пк3] | I, II | 645,9-649,3 646,5-649,3 649,3-650,3 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь III (IIIH-Ч7) главный [649пк3-649пк10] путь IV (IVН-30/28) главный [649пк3-650пк0] путь 11д (270-105) деповской путь 12д (106-упор) деповской путь 13д (170-108) деповской путь 14д (107-упор) деповской путь 15д (104-ворот) деповской путь 21 (240-82) деповской путь 22 (89-282) деповс... (см. карточку) | 11д, 12д, 13д, 14д, 15д, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 42, 43, 44, 45, 46, 46т, 47, 47с, III, IV | 648,1-649,3 648,2-649,3 649,3-649,10 649,3-650,0 | 50 | Строит. | 18 | 54 |  |  |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь 41 (204-240) вытяжной | 41 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [9 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь I (IH-19) главный [649пк3-650пк3] путь II (IIH-14) главный [649пк3-650пк3] путь III (IIIH-Ч7) главный [649пк3-649пк10] путь IV (IVН-30/28) главный [649пк3-650пк0] | I, II, III, IV | 649,3-649,10 649,3-650,0 649,3-650,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [11 empty] | 1
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь 10 (19-упор) приемо-отпр. стр. 19 | 10 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  | 3/1
| Итого по: ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 735 | 3272
ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ
ОКТ | КАЛАШНИКОВО путь I (Н-ЧД) главный [417пк5-421пк4] путь II (НД-Ч) главный [417пк5-421пк3] | I, II | 417,5-421,3 417,5-421,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ОКТ | ДОРОШИХА - ДОРОНИНСКАЯ путь I [1пк9-9пк8] | I | 1,9-9,8 |  | Тек. сод. пути | 6 | 30 | [9 empty] | 5/5 |  | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 |  | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 |  | 5/5
ОКТ | ДОРОШИХА путь I (Н-ЧД) главный [477пк7-480пк0] путь II (НД-Ч) главный [477пк9-480пк5] | I, II | 477,7-480,0 477,9-480,5 |  | ТО СЦБ | 2 | 4 | [10 empty] | 2/1 | [14 empty] | 2/1
ОКТ | ТВЕРЬ путь 37 (136-упор) приемо-отпр. | 37 |  |  | Строит. | 1 | 5880 | 5880/1
ОКТ | ТВЕРЬ путь I (Н-ЧД) главный [480пк9-485пк6] путь II (НД-Ч) главный [481пк0-485пк6] | I, II | 480,9-485,6 481,0-485,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [10 empty] | 1/1 | [14 empty] | 1/1
ОКТ | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [485пк6-516пк1] | II | 485,6-516,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 |  |  | 3/2 | [7 empty] | 3/2 | 3/2 |  |  |  |  | 3/2 | 3/2
ОКТ | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [485пк6-516пк1] | II | 485,6-516,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/2
ОКТ | РЕДКИНО путь I (Н-ЧД) главный [516пк1-519пк6] путь II (НД-Ч) главный [516пк1-519пк6] | I, II | 516,1-519,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [11 empty] | 1/15 | [13 empty] | 1/15
ОКТ | ЗАВИДОВО путь I (Н-ЧД) главный [530пк8-533пк6] путь II (НД-Ч) главный [531пк0-533пк6] | I, II | 530,8-533,6 531,0-533,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [11 empty] | 1/10 | [13 empty] | 1/10
ОКТ | РЕШЕТНИКОВО путь I (ПЧ-3-ЧД) главный [544пк0-547пк3] путь II (ПЧ-3-Ч) главный [544пк0-547пк3] | I, II | 544,0-547,3 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [11 empty] | 1/11 | [13 empty] | 1/11
ОКТ | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [560пк2-563пк0] путь II (НД-Ч) главный [560пк2-563пк0] | I, II | 560,2-563,0 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [11 empty] | 1/15 | [13 empty] | 1/15
ОКТ | ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [584пк3-588пк6] путь II (НД-Ч) главный [584пк3-588пк6] | I, II | 584,3-588,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [11 empty] | 1/15 | [13 empty] | 1/15
ОКТ | ПОВАРОВО I путь I (Н-ЧД) главный [598пк1-602пк2] путь II (НД-Ч) главный [598пк4-603пк5] | I, II | 598,1-602,2 598,4-603,5 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [11 empty] | 1/10 | [13 empty] | 1/10
ОКТ | ПОВАРОВО I путь II (НД-Ч) главный [600пк10-603пк5] | II | 600,10-603,5 | 2,5 | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  | 3/700 | 3/700 | 3/1100
ОКТ | ПОВАРОВО I путь II (НД-Ч) главный [598пк4-603пк5] стр. 60/60С | II | 598,4-603,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1
ОКТ | ПОВАРОВО I путь I (Н-ЧД) главный [598пк1-602пк2] стр. 66/66С | I | 598,1-602,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1
ОКТ | ПОВАРОВО I путь I (Н-ЧД) главный [598пк1-602пк2] стр. 38/38С | I | 598,1-602,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [11 empty] | 3/1
ОКТ | ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I | 602,2-609,9 | 20 | Строит. | 19 | 57 |  |  | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь II [603пк5-609пк9] | II | 603,5-609,9 | 25 | Строит. | 19 | 57 |  |  | 3/0,2 |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
| Итого по: ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ |  |  |  |  | 74 | 6080
ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ
ОКТ | УГЛОВКА - БОРОВИЧИ путь I [22пк6-22пк6] | I | 22,6-22,6 |  | ИССО | 1 | 5 | [17 empty] | 5/3
ОКТ | ОКУЛОВКА - УГЛОВКА путь II [252пк0-252пк8] | II | 252,0-252,8 |  | Р | 1 | 3 | [9 empty] | 3/800
ОКТ | УГЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [268пк5-271пк6] путь II (НД-Ч) главный [268пк8-271пк6] | I, II | 268,5-271,6 268,8-271,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
ОКТ | УГЛОВКА - АЛЕШИНКА путь II [271пк6-295пк8] | II | 271,6-295,8 |  | Р | 6 | 18 | [10 empty] | 3/800 | 3/800 | 3/800 | 3/800 |  |  | 3/800 | [6 empty] | 3/800
ОКТ | АЛЕШИНКА - БЕРЕЗАЙКА путь I [298пк6-304пк6] | I | 298,6-304,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/1
ОКТ | АЛЕШИНКА - БЕРЕЗАЙКА путь II [298пк6-304пк6] | II | 298,6-304,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1
ОКТ | БЕРЕЗАЙКА стр. 14 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  | 10/1
ОКТ | БЕРЕЗАЙКА стр. 26 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  | 10/1
ОКТ | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь I [307пк6-319пк2] | I | 307,6-319,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1
ОКТ | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь II [307пк6-319пк1] | II | 307,6-319,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/1
ОКТ | БОЛОГОЕ-МОСК путь вV (М103/101-5Н) главный [1пк0-2пк3] путь V (М101/103-5Ч) главный [1пк0-3пк7] путь 12 (502-упор) деповской путь 13 (63-175) приемо-отпр. путь 21 (165-ст.р.р.120) приемо-отпр. путь 22 (167-126) приемо-отпр. путь 23 (145-122) приемо-отпр. путь 24 (169-130) приемо-отпр. путь 25 (143-1... (см. карточку) | 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 6, 7, 74, 75, 76, 8, 82, 83, 84, 85, 86, 9, V, вV | 1,0-2,3 1,0-3,7 |  | Тек. сод. пути | 20 | 60 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15
ОКТ | БОЛОГОЕ-МОСК - БУШЕВЕЦ путь I [323пк4-325пк5] | I | 323,4-325,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/1
ОКТ | БОЛОГОЕ-МОСК - БУШЕВЕЦ путь II [323пк3-325пк5] | II | 323,3-325,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/1
ОКТ | БУШЕВЕЦ стр. 12 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [9 empty] | 9,5/1
ОКТ | БУШЕВЕЦ стр. 14 |  |  |  | Ксп | 1 | 9,5 | [11 empty] | 9,5/1
ОКТ | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь I [333пк6-333пк6] | I | 333,6-333,6 |  | ИССО | 2 | 48 |  |  |  | 24/1 |  | 24
ОКТ | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь I [336пк5-336пк5] | I | 336,5-336,5 |  | ИССО | 3 | 72 | [10 empty] | 24/1 |  | 24 |  |  |  |  | 24
ОКТ | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь I [331пк2-331пк2] | I | 331,2-331,2 |  | ИССО | 1 | 24 | [21 empty] | 24
ОКТ | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [331пк2-331пк2] | II | 331,2-331,2 |  | ИССО | 2 | 20 | [7 empty] | 8 | [6 empty] | 12
ОКТ | АКАДЕМИЧЕСК - ЛЕОНТЬЕВО путь II [347пк5-355пк0] | II | 347,5-355,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1
ОКТ | ЕЛИЗАРОВКА путь I (Н-ЧД) главный [370пк1-372пк0] путь II (НД-Ч) главный [370пк1-372пк0] | I, II | 370,1-372,0 |  | ТО СЦБ | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [379пк8-382пк2] путь II (НД-Ч) главный [379пк8-382пк2] | I, II | 379,8-382,2 |  | ТО СЦБ | 2 | 4 | [11 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
| Итого по: ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ |  |  |  |  | 52 | 320
ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ
ОКТ | СОНКОВО - ПОДОБИНО путь 1 [108пк2-121пк4] | 1 | 108,2-121,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/15
ОКТ | БЕЖЕЦК путь II (Н-Ч) главный [133пк8-137пк1] ВХ.СИГ(входной Ч) | II | 133,8-137,1 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
ОКТ | БЕЖЕЦК путь II (Н-Ч) главный [133пк8-137пк1] ВЫХ.СИГ(Н2) | II | 133,8-137,1 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ОКТ | БЕЖЕЦК - ШИШКОВО путь 1 [137пк1-148пк3] | 1 | 137,1-148,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/15
ОКТ | БРУСОВО - ЕРЕМКОВО путь 1 [215пк1-222пк0] | 1 | 215,1-222,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/10
ОКТ | ЕРЕМКОВО - УДОМЛЯ путь 1 [223пк9-237пк6] | 1 | 223,9-237,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10
ОКТ | УДОМЛЯ - ПАНЫШИНО путь 1 [239пк7-245пк0] | 1 | 239,7-245,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10
| Итого по: ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 31
ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ
ОКТ | ШАХОВСКАЯ - МУРИКОВО путь 1 [156пк0-161пк3] | 1 | 156,0-161,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2
ОКТ | ОБОВРАЖЬЕ - ПОГОРЕЛ ГОР путь 1 [185пк7-194пк0] | 1 | 185,7-194,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2
ОКТ | ПОГОРЕЛ ГОР - КУРКОВО путь 1 [196пк3-196пк3] | 1 | 196,3-196,3 |  | ИССО | 1 | 4 | [10 empty] | 4/12
ОКТ | ПОГОРЕЛ ГОР - КУРКОВО путь 1 [195пк9-201пк7] | 1 | 195,9-201,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2
ОКТ | КУРКОВО - БАРТЕНЕВО путь 1 [203пк3-209пк9] | 1 | 203,3-209,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2
ОКТ | БАРТЕНЕВО - ЗУБЦОВ путь 1 [218пк3-218пк3] | 1 | 218,3-218,3 |  | ИССО | 3 | 15 | [18 empty] | 5/5 | 5/5 | 5/5
ОКТ | БАРТЕНЕВО - ЗУБЦОВ путь 1 [211пк7-218пк5] | 1 | 211,7-218,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2
ОКТ | ЗУБЦОВ - АРИСТОВО путь 1 [220пк2-226пк0] | 1 | 220,2-226,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2
ОКТ | АРИСТОВО - РЖЕВ-БАЛТ путь 1 [227пк5-235пк9] | 1 | 227,5-235,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/2
ОКТ | ЧЕРТОЛИНО стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [7 empty] | 10,5/1
ОКТ | ЧЕРТОЛИНО стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 |  |  | 10,5/1
ОКТ | ЧЕРТОЛИНО стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 |  |  |  |  | 10,5/1
ОКТ | ПОДСОСЕНКА - ЗЕМЦЫ путь 1 [348пк6-359пк0] | 1 | 348,6-359,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2
ОКТ | ЗЕМЦЫ - ЗАМОШЬЕ путь 1 [361пк0-368пк2] | 1 | 361,0-368,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2
ОКТ | ЗАМОШЬЕ - ЗАП ДВИНА путь 1 [370пк4-378пк7] | 1 | 370,4-378,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/2 | [15 empty] | 4/2
ОКТ | ЗАМОШЬЕ - ЗАП ДВИНА путь 1 [370пк4-378пк7] | 1 | 370,4-378,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | ЗАП ДВИНА стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 |  |  | 10,5/1
ОКТ | ЗАП ДВИНА стр. 17 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [12 empty] | 10,5/1
ОКТ | ЗАП ДВИНА стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [16 empty] | 10,5/1
| Итого по: ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ |  |  |  |  | 24 | 138
ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ - ОПУХЛИКИ путь I [313пк6-349пк0] | I | 313,6-349,0 |  | Тек. сод. пути | 10 | 50 | [6 empty] | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 | 5/5 |  |  | 5/5
ОКТ | ЛОКНЯ стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [13 empty] | 10,5/1
ОКТ | ЛОКНЯ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10,5 | [9 empty] | 10,5/1
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 12, 25, 28а, 37, 4, 51, 8, 81 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [20 empty] | 3/1
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЛАСЬЕ путь I [424пк7-432пк8] | I | 424,7-432,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | ИЗОЧА |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [19 empty] | 3/1
ОКТ | ИЗОЧА стр. 4, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1
ОКТ | РЗД 451 КМ стр. 2, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [26 empty] | 3/1
ОКТ | РЗД 451 КМ - ГОРУШКИ-НЕВ путь I [452пк3-460пк7] | I | 452,3-460,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/6
ОКТ | ГОРУШКИ-НЕВ |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [12 empty] | 3/1
ОКТ | НЕВЕЛЬ II стр. 12, 2, 20, 23, 25, 27, 29, 34, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  | 3/1
| Итого по: ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 21 | 103
ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ
ОКТ | ПЛЮССА - СТРУГИ КРАСН путь II [184пк8-204пк9] | II | 184,8-204,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/250
ОКТ | СТРУГИ КРАСН - ВЛАДИМИР ЛАГ путь I [206пк8-210пк5] | I | 206,8-210,5 | 4,8 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/800
ОКТ | ЛАПИНО путь I (Н-Чд) главный [217пк4-219пк1] | I | 217,4-219,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/300
ОКТ | ЛАПИНО путь II (Нд-Ч) главный [217пк4-219пк1] | II | 217,4-219,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/300
ОКТ | ЛАПИНО - НОВОСЕЛЬЕ путь I [219пк1-227пк5] | I | 219,1-227,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/800
| Итого по: ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 36
ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ
ОКТ | ЛИГОВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
ОКТ | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] путь 2 (1-8) приемо-отпр. путь 3 (3-12) приемо-отпр. путь 4 (9-10) приемо-отпр. путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. БРОНКА - БОЛЬШАЯ ИЖОРА путь I [48пк5-51пк4] ОРАНИЕНБАУМ - БРОНКА путь I [42пк5-46пк2] | 2, 3, 4, 5, 6, I | 42,5-46,2 46,2-48,5 48,5-51,4 | 1 | Строит. | 18 | 72 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
ОКТ | БРОНКА путь I (Ч-H) главный [46пк2-48пк5] путь 11-грпп (11-гран. п) соединит. путь 2 (1-8) приемо-отпр. путь 22-грпп (22-гр п/п) соединит. путь 2-грпп (2-гр п/п) подъездной путь 3 (3-12) приемо-отпр. путь 4 (9-10) приемо-отпр. путь 5 (5-18) приемо-отпр. путь 6 (7-20) приемо-отпр. путь 7 (М10-УПОР) в... (см. карточку) | 11-грпп, 2, 22-грпп, 2-грпп, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, Несте | 46,2-48,5 48,5-51,4 | 0,1 | Строит. | 1 | 4 | [27 empty] | 4/0,1
ОКТ | БРОНКА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ - ВЕРЕВО путь I [23пк8-33пк2] | I | 23,8-33,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ - ВЕРЕВО путь II [23пк8-33пк2] | II | 23,8-33,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
ОКТ | ВЕРЕВО - ГАТЧИНА-ВАРШ путь I [35пк1-43пк9] | I | 35,1-43,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | ВЕРЕВО - ГАТЧИНА-ВАРШ путь II [35пк1-43пк9] | II | 35,1-43,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
ОКТ | ЛУГА I путь I (свН-81) главный [135пк3-139пк5] путь I (38-cвЧ) главный [135пк3-139пк5] путь I (81-38) главный [135пк3-139пк5] | I | 135,3-139,5 |  | К КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4
ОКТ | ЛУГА I путь II (32-12) главный [135пк3-139пк0] путь II (гр-79) главный [135пк3-139пк0] путь II (79-32) главный [135пк3-139пк0] | II | 135,3-139,0 |  | К КС | 2 | 8 | [16 empty] | 4/1 |  |  | 4
ОКТ | ЛУГА I путь I (свН-81) главный [135пк3-139пк5] путь I (38-cвЧ) главный [135пк3-139пк5] путь I (81-38) главный [135пк3-139пк5] путь II (32-12) главный [135пк3-139пк0] путь II (гр-79) главный [135пк3-139пк0] путь II (79-32) главный [135пк3-139пк0] | I, II | 135,3-139,0 135,3-139,5 |  | К КС | 6 | 12 | [9 empty] | 2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2 |  |  | 2
ОКТ | ЛУГА I путь 3 (85-48) приемо-отпр. путь 5 (93-52) приемо-отпр. | 3, 5 |  |  | К КС | 5 | 30 | [11 empty] | 6 |  | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6
ОКТ | ЛУГА I путь 24 (9а-п/п) вытяжной | 24 |  |  | К КС | 5 | 30 | [22 empty] | 6 |  |  | 6 |  | 6 | 6/2 | 6/2
ОКТ | ЛУГА II путь I (Н-Ч) главный [3пк9-5пк1] | I | 3,9-5,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 | [9 empty] | 3/1 |  |  |  | 3/1
| Итого по: ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ |  |  |  |  | 52 | 208
ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК - ВОЛКОВСКАЯ путь I [2пк4-2пк4] | I | 2,4-2,4 |  | ИССО | 8 | 32 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь I (ГР-св.НЦ) главный [2пк8-4пк8] стр. 19 | I | 2,8-4,8 |  | ЦУКС | 1 | 12 | 12/1
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь IВ (49-св. ЧВ) главный [0пк9-1пк5] стр. 17, 7, 87 СТР(115в) | IВ | 0,9-1,5 |  | ЦУКС | 1 | 72 | [5 empty] | 72/4
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь IIВ (27-гр. ст) главный [1пк3-1пк6] стр. 27 | IIВ | 1,3-1,6 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [5 empty] | 10/1
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь I (ГР-св.НЦ) главный [2пк8-4пк8] стр. 13, 23, 49 | I | 2,8-4,8 |  | ЦУКС | 2 | 32 | [10 empty] | 12/1 |  |  | 20/2
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь 5 (47-6) приемо-отпр. стр. 41, 57 | 5 |  |  | ЦУКС | 2 | 24 | [10 empty] | 12/1 |  | 12/1
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ СТР(115в) ХОДОВОЙ ПУТЬ(101 ПУТЬ) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 20 |  |  |  | 20/1
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь II (св.Ч-св.НЦ2) главный [2пк8-4пк9] | II | 2,8-4,9 | 0,4 | ЦУКС | 1 | 10 | [6 empty] | 10/466
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь 5 (47-6) приемо-отпр. | 5 |  | 0,5 | ЦУКС | 2 | 24 | [9 empty] | 12/270 | 12/270
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [27 empty] | 3/1
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь I (ГР-св.НЦ) главный [2пк8-4пк8] | I | 2,8-4,8 | 0,2 | Строит. | 5 | 10 | [6 empty] | 2/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь IВ (49-св. ЧВ) главный [0пк9-1пк5] | IВ | 0,9-1,5 | 0,2 | Строит. | 2 | 4 | [24 empty] | 2/0,1 |  |  | 2/0,1
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь 5 (47-6) приемо-отпр. | 5 |  | 0,2 | Строит. | 8 | 16 |  |  |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | [5 empty] | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
ОКТ | ШУШАРЫ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
ОКТ | СРЕДНЕРОГАТ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
ОКТ | ПРЕДПОРТОВАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | НАРВСКАЯ - АВТОВО путь I [2пк0-2пк5] | I | 2,0-2,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  |  | 6/18 | [9 empty] | 6/18
ОКТ | НАРВСКАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
| Итого по: ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ |  |  |  |  | 41 | 289
ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ
ОКТ | ЦАРСКОЕ СЕЛО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ОКТ | ПАВЛОВСК |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
ОКТ | КОБРАЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [38пк5-41пк2] путь II (НД-Ч) главный [38пк5-41пк2] | I, II | 38,5-41,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
ОКТ | ВЫРИЦА путь II (НД-Ч) главный [58пк9-61пк6] путь Iп (6-Чп) главный [2пк2-2пк8] | II, Iп | 2,2-2,8 58,9-61,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
ОКТ | ГАЧКИ путь I (Н-Ч) главный [234пк9-236пк6] ВХ.СИГ(Ч) | I | 234,9-236,6 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
ОКТ | ГАЧКИ путь I (Н-Ч) главный [234пк9-236пк6] ВХ.СИГ(Ч) | I | 234,9-236,6 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [12 empty] | 3/1
ОКТ | ГАЧКИ путь I (Н-Ч) главный [234пк9-236пк6] ВХ.СИГ(Н) | I | 234,9-236,6 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [19 empty] | 3/1
ОКТ | ГАЧКИ путь I (Н-Ч) главный [234пк9-236пк6] ВХ.СИГ(Н) | I | 234,9-236,6 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [26 empty] | 3/1
| Итого по: ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 21
ОКТ 206 НАРВСКИЙ
ОКТ | ВЕЙМАРН - КИНГИСЕПП путь I [123пк4-135пк1] | I | 123,4-135,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4
ОКТ | ВЕРВЕНКА - ВЕЙМАРН путь I [180пк6-213пк6] | I | 180,6-213,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | РУДНИЧНАЯ - ВЕРВЕНКА путь I [166пк6-179пк3] | I | 166,6-179,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | СЛАНЦЫ - РУДНИЧНАЯ путь I [159пк0-164пк7] | I | 159,0-164,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | СЛАНЦЫ - РУДНИЧНАЯ путь I [159пк1-159пк1] | I | 159,1-159,1 |  | ИССО | 1 | 6 | [10 empty] | 6/16
ОКТ | ЛУЖСКАЯ путь 105 (119-150) приемо-отпр. путь 106 (107-142) приемо-отпр. путь 108 (151-184) приемо-отпр. путь 109 (149-126) приемо-отпр. путь 110 (105-118) приемо-отпр. путь 111 (103-118) приемо-отпр. путь 112 (141-116) приемо-отпр. путь 113 (139-122) приемо-отпр. путь 114 (131-186) приемо-отпр. | 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2
| Итого по: ОКТ 206 НАРВСКИЙ |  |  |  |  | 18 | 84
ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ
ОКТ | АНДРЕАПОЛЬ - ТОРОПЕЦ путь I [192пк7-236пк1] | I | 192,7-236,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/4 | [12 empty] | 4/4 | 4/4
ОКТ | АНДРЕАПОЛЬ - ТОРОПЕЦ путь I [234пк7-234пк7] | I | 234,7-234,7 |  | ИССО | 2 | 10 | [10 empty] | 5/16 |  | 5/15
ОКТ | ТОРОПЕЦ путь I (Н-Ч) главный [236пк1-237пк8] путь 10 (57-30) погр.-выгр. путь 11Т (36-67) погр.-выгр. путь 12 (34-упор) погр.-выгр. путь 12Т (32-69) погр.-выгр. путь 13 (ст.р.р.13-упор) погр.-выгр. путь 14/16 (14-16) съезды_пpоч. путь 15/17 (15-17) съезды_пpоч. путь 19 (33-упор) погр.-выгр. путь 1Т ... (см. карточку) | 10, 11Т, 12, 12Т, 13, 14/16, 15/17, 19, 1Т, 2, 21/25, 22, 23, 24, 2Т, 3, 31/41, 3Т, 4, 4Т, 7, 7Т, 8, 8Т, 9, I, подкр | 236,1-237,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5
ОКТ | ТОРОПЕЦ - НАЗИМОВО путь I [237пк8-278пк5] | I | 237,8-278,5 |  | Тек. сод. пути | 6 | 30 | [5 empty] | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 | 5/5 | [7 empty] | 5/5 |  |  |  |  | 5/5 | 5/5
ОКТ | НАЗИМОВО - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь I [280пк7-307пк4] | I | 280,7-307,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | 4/4
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ стр. 301 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1
ОКТ | ГУЩИНО - НОВОСОКОЛЬНИКИ путь 1 [497пк3-505пк6] | 1 | 497,3-505,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/6 | [8 empty] | 4/6
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ стр. 12, 25, 28а, 37, 4, 51, 8, 81 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [20 empty] | 3/1
ОКТ | НОВОСОКОЛЬНИКИ - ВЫДУМКА путь 1 [508пк0-514пк5] | 1 | 508,0-514,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [9 empty] | 5/2 |  | 5/1
ОКТ | СЕБЕЖ - ГАРНЕЯ путь 1 [618пк7-624пк6] | 1 | 618,7-624,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/6
| Итого по: ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 28 | 124
ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ
ОКТ | БЕГЛОВО путь I (Н-Ч) главный [426пк0-427пк9] путь 2 (1-4) приемо-отпр. путь 3 (3-2) приемо-отпр. | 2, 3, I | 426,0-427,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/30
ОКТ | КУЖЕНКИНО - БАТАЛИНО путь I [33пк5-33пк5] | I | 33,5-33,5 |  | ИССО | 1 | 5 | [10 empty] | 5/10
ОКТ | КУВШИНОВО - РАНЦЕВО путь I [58пк9-72пк3] | I | 58,9-72,3 |  | Тек. сод. пути | 7 | 42 | [5 empty] | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6
ОКТ | РАНЦЕВО - СЕЛИЖАРОВО путь I [73пк7-111пк6] | I | 73,7-111,6 |  | Тек. сод. пути | 7 | 40,8 | [5 empty] | 5,8/6 |  |  |  |  | 5,8/6 |  | 5,8/6 |  |  |  |  | 5,8/6 |  | 5,8/6 |  |  |  |  | 5,8/6 |  | 5,8/6
ОКТ | СЕЛИЖАРОВО - СКАКУЛИНО путь I [113пк5-119пк6] | I | 113,5-119,6 |  | Тек. сод. пути | 9 | 52,5 | [10 empty] | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8
ОКТ | СКАКУЛИНО - СОБЛАГО путь I [121пк4-164пк5] | I | 121,4-164,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 52,5 | [10 empty] | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8
| Итого по: ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ |  |  |  |  | 34 | 194,8
ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ
ОКТ | ВЕШКИ путь I (Ч-Н) главный [616пк9-619пк1] ВЕШКИ - КАРАМЫШЕВО путь 1 [619пк1-628пк8] ПОДСЕВЫ - ВЕШКИ путь 1 [606пк7-616пк9] | 1, I | 606,7-616,9 616,9-619,1 619,1-628,8 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/80 |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80 |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80 |  |  | 4/80 |  |  |  | 4/80 |  |  | 4/80
ОКТ | ВЕШКИ - КАРАМЫШЕВО путь 1 [619пк1-628пк8] | 1 | 619,1-628,8 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3
| Итого по: ОКТ 209 УЗЛОВОЙ ДНОВСКИЙ |  |  |  |  | 16 | 64
ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ
ОКТ | ВЛАДИМИРСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [16пк8-19пк3] путь II (Ч-Нд) главный [16пк8-19пк3] | I, II | 16,8-19,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
ОКТ | ВОЙСКОВИЦЫ путь I (Н-ЧД) главный [54пк8-57пк3] путь II (НД-Ч) главный [54пк8-57пк3] | I, II | 54,8-57,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [13 empty] | 0,5/1
| Итого по: ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 2 | 2,5
ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ
ОКТ | ТИХВИН путь II (Ч-НД) главный [198пк9-201пк6] | II | 198,9-201,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/20
ОКТ | МЫСЛИНО - ВАЛЯ путь 1 [153пк3-153пк3] путь 2 [153пк3-153пк3] | 1, 2 | 153,3-153,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
ОКТ | МГА - НЕВДУБСТРОЙ путь I [4пк1-13пк2] | I | 4,1-13,2 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 6/400
ОКТ | ГОРЫ - МГА путь II [44пк1-48пк3] | II | 44,1-48,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1
ОКТ | ПЕЛЛА - ГОРЫ путь I [38пк7-39пк2] | I | 38,7-39,2 |  | Р | 2 | 8 | [10 empty] | 4/300 |  |  | 4/300
ОКТ | ПЕЛЛА путь I (Н-ЧД) главный [35пк6-38пк4] путь II (Ч-НД) главный [35пк6-38пк4] путь 12/14 (14-12) съезды_пpоч. путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (7-10) приемо-отпр. путь 4 (16-5) приемо-отпр. путь 5 (22-М6) погр.-выгр. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. путь 7 (18-упор) прочий стр... (см. карточку) | 12/14, 1/3, 2/4, 3, 4, 5, 6/8, 7, I, II | 35,6-38,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [6 empty] | 0,5/1
ОКТ | САПЕРНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [25пк1-28пк0] путь II (Ч-НД) главный [25пк1-27пк9] путь 12 (М-7-упор) погр.-выгр. путь 23/25 (23-25) съезд_глав. путь 3 (11-10а) приемо-отпр. путь 4 (1-14а) приемо-отпр. путь 4а (16а-упор) подъездной путь 5 (13-18) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. путь 6 (9-22) ... (см. карточку) | 12, 23/25, 3, 4, 4а, 5, 5/7, 6, 6А/8А, 7, I, II, В/Ч, Интерба, КрК, СНСЗ, уч | 25,1-27,9 25,1-28,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 |  |  |  |  | 0,5/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] | I | 13,0-13,9 | 0,1 | Строит. | 19 | 76 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Итого по: ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ |  |  |  |  | 32 | 118
ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ
ОКТ | СПБ-ТОВ-МОСК путь I (НЛ1-НР) главный [4пк1-4пк1] путь III (Ч3Г-313) главный [4пк1-4пк1] путь III тов (М99-НГ) главный [4пк1-4пк1] путь 1т (327-упор) вытяжной путь 2т (325/326-упор) прочий | 1т, 2т, I, III, III тов | 4,1-4,1 |  | ИССО | 10 | 40 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ОКТ | СЛАВЯНКА путь II (НД-Ч) главный [14пк8-19пк8] СЛАВЯНКА - КОЛПИНО путь II [19пк8-24пк0] СПБ-СОРТ-МОСК - СЛАВЯНКА путь II [13пк5-14пк8] | II | 13,5-14,8 14,8-19,8 19,8-24,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 6 | [19 empty] | 6/1
ОКТ | СЛАВЯНКА путь IV (НС-ЧК) главный [14пк9-19пк8] СЛАВЯНКА - КОЛПИНО путь IV [19пк8-23пк9] СПБ-СОРТ-МОСК - СЛАВЯНКА путь IV [12пк5-14пк9] | IV | 12,5-14,9 14,9-19,8 19,8-23,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 6 | [18 empty] | 6/1
ОКТ | СЛАВЯНКА путь I (Н-Н1) главный [14пк8-19пк8] СЛАВЯНКА - КОЛПИНО путь I [19пк8-23пк6] СПБ-СОРТ-МОСК - СЛАВЯНКА путь I [13пк3-14пк8] путь 3К [12пк1-12пк9] | 3К, I | 12,1-12,9 13,3-14,8 14,8-19,8 19,8-23,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 6 | [18 empty] | 6/1
ОКТ | КОЛПИНО путь I (Н-ЧД) главный [24пк8-24пк8] | I | 24,8-24,8 |  | ИССО | 3 | 80 | 32/1 |  | 24/1 | [6 empty] | 24/1
ОКТ | КОЛПИНО путь I (Н-ЧД) главный [24пк2-26пк10] | I | 24,2-26,10 | 2,4 | КРН | 6 | 152 | 60/1200 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 60/1226
ОКТ | КОЛПИНО - САБЛИНО путь I [29пк3-29пк3] | I | 29,3-29,3 |  | ИССО | 1 | 24 |  |  |  |  | 24/1
| Итого по: ОКТ 302 ЛЮБАНСКИЙ |  |  |  |  | 23 | 314
ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ
ОКТ | ЧУДОВО-МОСК путь II (НД-Ч) главный [115пк5-119пк9] | II | 115,5-119,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1
ОКТ | БУРГА путь I (Н-ЧД) главный [180пк8-183пк8] | I | 180,8-183,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/1 | 3/1
ОКТ | МСТИНСК МОСТ - ТОРБИНО путь I [190пк3-214пк4] | I | 190,3-214,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [9 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1
ОКТ | ТОРБИНО - БОРОВЕНКА путь II [217пк7-230пк1] | II | 217,7-230,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  | 3/1 | 3/1 | [5 empty] | 3/1 | 3/1
| Итого по: ОКТ 303 МАЛОВИШЕРСКИЙ |  |  |  |  | 10 | 30
ОКТ 304 КИРИШСКИЙ
ОКТ | СОМИНКА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ОКТ | БУДОГОЩЬ путь II (св. Ч-св. Н) главный [98пк0-100пк2] стр. 7 | II | 98,0-100,2 | 0,2 | Строит. | 1 | 11 | [9 empty] | 11/0,2
ОКТ | БУДОГОЩЬ путь II (св. Ч-св. Н) главный [98пк0-100пк2] стр. 1 | II | 98,0-100,2 | 0,2 | Строит. | 1 | 11 | [9 empty] | 11/0,2
ОКТ | БУДОГОЩЬ путь I (8-НТ) главный [19пк6-20пк9] стр. 5 ГЛ.ПТ(Ia путь) | I | 19,6-20,9 | 0,2 | Строит. | 1 | 11 | [12 empty] | 11/0,2
ОКТ | БУДОГОЩЬ путь II (св. Ч-св. Н) главный [98пк0-100пк2] путь 11 (17-упора) погр.-выгр. путь 23 (27-упор) погр.-выгр. путь 4 (4-5) приемо-отпр. путь 5 (6-13) приемо-отпр. путь 6 (15-10) приемо-отпр. | 11, 23, 4, 5, 6, II | 98,0-100,2 |  | Строит. | 8 | 8 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1/1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
ОКТ | БУДОГОЩЬ путь 11 (17-упора) погр.-выгр. путь 6 (15-10) приемо-отпр. | 11, 6 |  |  | Строит. | 3 | 3 |  |  | 1/1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
ОКТ | БУДОГОЩЬ путь 4 (4-5) приемо-отпр. путь 5 (6-13) приемо-отпр. путь 6 (15-10) приемо-отпр. | 4, 5, 6 |  |  | Строит. | 3 | 3 | [19 empty] | 1 |  |  |  | 1/1 |  |  | 1
ОКТ | БУДОГОЩЬ путь II (св. Ч-св. Н) главный [98пк0-100пк2] путь I (8-НТ) главный [19пк6-20пк9] путь 4 (4-5) приемо-отпр. | 4, I, II | 19,6-20,9 98,0-100,2 |  | Строит. | 3 | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1/1 |  |  | 1
ОКТ | БУДОГОЩЬ путь 23 (27-упор) погр.-выгр. путь 7 (23-упор) прочий | 23, 7 |  |  | Строит. | 3 | 3 | [16 empty] | 1/1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
ОКТ | БУДОГОЩЬ путь II (св. Ч-св. Н) главный [98пк0-100пк2] путь I (8-НТ) главный [19пк6-20пк9] путь 13 (12-упор) деповской путь 3 (2-23) приемо-отпр. путь 4 (4-5) приемо-отпр. путь 5 (6-13) приемо-отпр. путь 6 (15-10) приемо-отпр. путь 7 (23-упор) прочий не задано(пути 13А, 4А) | 13, 3, 4, 5, 6, 7, I, II | 19,6-20,9 98,0-100,2 | 1 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | БУДОГОЩЬ стр. 1 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 11 | [9 empty] | 11/1
ОКТ | БУДОГОЩЬ стр. 7 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 11 | [9 empty] | 11/1
ОКТ | БУДОГОЩЬ стр. 5 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 11 | [12 empty] | 11/1
ОКТ | ПЧЕВЖА - БУДОГОЩЬ путь I [89пк4-98пк0] | I | 89,4-98,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/1
ОКТ | КИРИШИ - ПЧЕВЖА путь I [70пк1-87пк2] | I | 70,1-87,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/1
ОКТ | ПОСАДНИКОВО - ОП 63 КМ путь I [60пк5-63пк6] | I | 60,5-63,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1
ОКТ | ПОГОСТЬЕ - ЖАРОК путь I [35пк6-41пк6] | I | 35,6-41,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/1
ОКТ | НОВОЛИСИНО - ЛУСТОВКА путь I [44пк6-62пк2] | I | 44,6-62,2 |  | Тек. сод. пути | 12 | 51,3 |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3
ОКТ | ЛУСТОВКА - РАДОФИННИК путь I [63пк4-95пк4] | I | 63,4-95,4 |  | Тек. сод. пути | 12 | 51,6 |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3
ОКТ | РАДОФИННИК - РОГАВКА путь I [97пк2-121пк0] | I | 97,2-121,0 |  | Тек. сод. пути | 12 | 51,3 |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3
| Итого по: ОКТ 304 КИРИШСКИЙ |  |  |  |  | 75 | 286,3
ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ
ОКТ | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь II [8пк4-15пк9] | II | 8,4-15,9 |  | КР СЦБ | 1 | 5 | [5 empty] | 5/1
ОКТ | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь II [8пк4-15пк9] | II | 8,4-15,9 |  | КР СЦБ | 1 | 5 | [10 empty] | 5/1
ОКТ | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь II [8пк4-15пк9] | II | 8,4-15,9 |  | КР СЦБ | 1 | 5 | [13 empty] | 5/1
ОКТ | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь II [8пк4-15пк9] | II | 8,4-15,9 |  | КР СЦБ | 1 | 5 | [17 empty] | 5/1
ОКТ | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь II [8пк4-15пк9] | II | 8,4-15,9 |  | КР СЦБ | 1 | 5 | [20 empty] | 5/1
ОКТ | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь II [8пк4-15пк9] | II | 8,4-15,9 |  | КР СЦБ | 1 | 5 | [24 empty] | 5/1
ОКТ | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь I [8пк4-15пк9] | I | 8,4-15,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4
ОКТ | РЖЕВКА - МЕЛЬН РУЧЕЙ путь II [8пк4-15пк9] | II | 8,4-15,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/4
ОКТ | МЕЛЬН РУЧЕЙ - КИРПИЧНЫЙ З-Д путь I [3пк2-7пк1] | I | 3,2-7,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4
ОКТ | КИРПИЧНЫЙ З-Д - ПЕТРОКРЕПОСТЬ путь I [8пк7-22пк2] | I | 8,7-22,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4
ОКТ | ПЕТРОКРЕПОСТЬ - НЕВСКАЯ ДУБР путь I [24пк3-38пк0] | I | 24,3-38,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/4
ОКТ | ТИХОРИЦЫ (БП 42 КМ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
ОКТ | ИРСА - ТИГОДА путь I [65пк1-75пк7] | I | 65,1-75,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1
ОКТ | ТИГОДА - ЧУДОВО-КИРОВ путь I [82пк5-89пк7] | I | 82,5-89,7 | 3 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/750 |  | 4/750 |  | 4/750 |  |  | 4/750
ОКТ | ТИГОДА - ЧУДОВО-КИРОВ путь I [77пк6-100пк1] | I | 77,6-100,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1
ОКТ | РЗД 64 КМ - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [66пк3-69пк4] | I | 66,3-69,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/4
ОКТ | БАТЕЦКАЯ - ЛЮБОЛЯДЫ путь I [40пк0-67пк5] | I | 40,0-67,5 | 5 | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [16 empty] | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4
ОКТ | ЛЮБОЛЯДЫ - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [68пк9-94пк2] | I | 68,9-94,2 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4
| Итого по: ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 34 | 137
ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ
ОКТ | МАНУШКИНО - ПАВЛОВО-НА-Н путь II [19пк4-25пк8] | II | 19,4-25,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4
ОКТ | ПОЛЮСТРОВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
ОКТ | ГЛУХООЗЕРСКАЯ стр. 2, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ГЛ.ПТ(VII путь парк Обухово) |  |  |  | Строит. | 12 | 48 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь I (стр.167-НВ) главный [1пк7-2пк2] | I | 1,7-2,2 |  | Строит. | 1 | 16 | [17 empty] | 16/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь II (609-НП) главный [1пк3-1пк5] | II | 1,3-1,5 |  | Строит. | 1 | 16 | [24 empty] | 16/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 4 пучок 12,13,14 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [5 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1,2 ВТП с закрытием горки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [10 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1 пучок 3,4,5 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [12 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 2 пучок 6,7,8 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [17 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 3 пучок 9,10,11 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [19 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 4 пучок 12,13,14 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [24 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1,2 ВТП с закрытием горки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [26 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 1 пучок 5,6 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [5 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2 пучок 7,8 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [10 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, ГАЦ 697Г) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [12 empty] | 3/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2,2 А ВТП с закрытием горки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [12 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 3 пучок 9,9А СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [17 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 4 пучок 11,11А,12 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [19 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 5 пучок 13,14 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [24 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2,2 АВТП с закрытием горки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [26 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ПИТ. УСТ.(парк Обухово (310)) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ПИТ. УСТ.(5 парк (310)) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь 17 (137-150) приемо-отпр. | 17 |  |  | Тек. сод. пути | 20 | 80 |  |  | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь 54 (553-М508) приемо-отпр. | 54 |  |  | Тек. сод. пути | 30 | 120 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100
| Итого по: ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ |  |  |  |  | 84 | 339
ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ
ОКТ | СОВЕТСКИЙ путь I (Н-Ч) главный [144пк6-146пк4] | I | 144,6-146,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5
| Итого по: ОКТ 308 ВЫБОРГСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 2,5
ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ
ОКТ | ЛОСЕВО I - ГРОМОВО путь I [94пк3-94пк3] | I | 94,3-94,3 |  | ИССО | 3 | 18 | [5 empty] | 6/15 |  |  |  |  | 6/15 |  | 6/15
ОКТ | ПРИОЗЕРСК - КУЗНЕЧНОЕ путь I [141пк9-154пк3] | I | 141,9-154,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/50 |  |  | 4/50
| Итого по: ОКТ 309 КАМЕННОГОРСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 26
ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ОКТ | НОВЫЙ ПОСЕЛОК путь I (2-Н) главный [502пк2-503пк8] путь II (Ч-НД) главный [501пк9-504пк3] путь 1-3 (1-3) съезд_глав. путь 3 (4-9) приемо-отпр. путь 4 (6-11) приемо-отпр. путь 5-7 (5-7) съезд_глав. ПОСТ ЭЦ(503,3) | 1-3, 3, 4, 5-7, I, II | 501,9-504,3 502,2-503,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/52
ОКТ | КЕДРОЗЕРО - ЛИЖМА путь II [489пк6-489пк6] | II | 489,6-489,6 | 0 | ИССО | 3 | 12 | [9 empty] | 4/4 |  | 4/3 |  |  |  |  | 4/3
ОКТ | КОНДОПОГА путь I (Ч-Н) главный [456пк9-459пк3] путь 2 (4-17) приемо-отпр. путь 3 (2-11) приемо-отпр. путь 5 (6-21) приемо-отпр. стр. 11, 17, 2, 21, 23СС, 25, 3СС, 4, 5, 6 ВХ.СИГ(Ч, Н) ВЫХ.СИГ(Н1, Н2, Н3, Н5, Ч1, Ч2, Ч3, Ч5) БЕССТР. УЧ-К(ЧАП, НАП) МАНЕВ. СИГНАЛ(М7, М5, М2, М31, М21, М13, М37) ПОСТ ЭЦ... (см. карточку) | 2, 3, 5, I | 456,9-459,3 |  | ТО СЦБ | 3 | 7,5 | [10 empty] | 2,5/40 | [6 empty] | 2,5/40 | [6 empty] | 2,5/40
ОКТ | КОНДОПОГА путь I (Ч-Н) главный [456пк9-459пк3] путь 2 (4-17) приемо-отпр. путь 3 (2-11) приемо-отпр. путь 5 (6-21) приемо-отпр. путь сд (5-35) соединит. ПОСТ ЭЦ(457,9) | 2, 3, 5, I, сд | 456,9-459,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/96
ОКТ | СУНА путь I (Ч-Н) главный [442пк0-444пк0] путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 3 (4-11) приемо-отпр. путь 4 (6-9) приемо-отпр. путь 5 (7-упор) вытяжной стр. 11, 2, 4, 5, 6, 7, 9 ВХ.СИГ(Ч, Н,) ВЫХ.СИГ(Ч1, Ч2, Ч3, Ч4, Н1, Н2 ,Н3 ,Н4) МАНЕВ. СИГНАЛ(М2, М1) ПОСТ ЭЦ(442,10) | 2, 3, 4, 5, I | 442,0-444,0 |  | ТО СЦБ | 2 | 5 | [17 empty] | 2,5/54 | [6 empty] | 2,5/54
ОКТ | ЛУЧЕВОЙ путь I (Ч-Н) главный [433пк8-435пк6] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. стр. 1, 2, 3, 4 ВХ.СИГ(Ч, Н) ВЫХ.СИГ(Ч1, Ч2, Ч3, Н1, Н2, Н3) БЕССТР. УЧ-К(ЧАП, НАП) МАНЕВ. СИГНАЛ(М1, М2) ПОСТ ЭЦ(434,8) | 2, 3, I | 433,8-435,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 5 | [5 empty] | 2,5/35 | [6 empty] | 2,5/30
ОКТ | ШУЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [422пк3-424пк6] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. путь 4 (6-5) приемо-отпр. стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ВХ.СИГ(Ч, Н) ВЫХ.СИГ(Н4, Н2, Н1, Н3, Ч1, Ч2, Ч4, ) БЕССТР. УЧ-К(НАП, ЧАП) МАНЕВ. СИГНАЛ(М2, М1, М9, М11, М8, М7, М4, М6,М3, М5, ) МАРШР. СИГНАЛ(ЧМ... (см. карточку) | 2, 3, 4, I | 422,3-424,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2/15
ОКТ | ШУЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [422пк3-424пк6] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 6 (8-упор) погр.-выгр. ПОСТ ЭЦ(423,6) | 2, 3, 4, 6, I | 422,3-424,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,6 | [24 empty] | 1,7/31
ОКТ | ТОМИЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [411пк2-414пк4] путь II (Ч-НД) главный [411пк2-414пк4] путь III (НС-6) главный [532пк6-534пк8] путь IVСП (5-9) главный [1пк0-1пк7] путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 13/15 (13-15) съезд_глав. путь 16 (32-упор) подъездной путь 17 (51-упор) подъ... (см. карточку) | 10/12, 1/3, 13/15, 16, 17, 17/19, 1 Агр, 1 КГаз, 21/23, 2/4, 25/27, 39/41, 43/45, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IVСП | 1,0-1,7 411,2-414,4 532,6-534,8 |  | ТО СЦБ | 7 | 14 | [6 empty] | 2/25 |  |  |  |  | 2/35 | [6 empty] | 2/35 | 2/45 | 2/35 | [5 empty] | 2/45 | 2/35
ОКТ | ТОМИЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [411пк2-414пк4] путь II (Ч-НД) главный [411пк2-414пк4] путь III (НС-6) главный [532пк6-534пк8] путь IVСП (5-9) главный [1пк0-1пк7] путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 13/15 (13-15) съезд_глав. путь 17/19 (17-19) съезд_глав. путь 21/23 (21-23) с... (см. карточку) | 10/12, 1/3, 13/15, 17/19, 21/23, 2/4, 25/27, 39/41, 43/45, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IVСП | 1,0-1,7 411,2-414,4 532,6-534,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/41
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК стр. 10, 100, 101, 106, 108, 11, 110, 111, 113, 114, 115, 115А, 116, 117, 118СО, 119, 12, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 137А, 138, 138-140, 14, 140, 142, 143, 144, 145, 145А, 147, 148, 149, 15, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 156... (см. карточку) |  |  |  | ТО СЦБ | 2 | 4 | [11 empty] | 2/92 | [13 empty] | 2/92
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [392пк9-395пк2] путь II (Ч-НД) главный [393пк0-395пк2] путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 17/19 (17-19) съезд пр-отп путь 20/22 (20-22) съезд пр-отп путь 21/23 (21-23) съезд пр-отп путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (34-13) приемо-отпр. путь 30/32 (30-32) съезд_глав. п... (см. карточку) | 10/12, 17/19, 20/22, 21/23, 2/4, 3, 30/32, 33/35, 4, 5, 5/7, 6, 7, 8, 9/11, I, II | 392,9-395,2 393,0-395,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/37
| Итого по: ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ |  |  |  |  | 25 | 58,6
ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ
ОКТ | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь I [813пк6-823пк9] | I | 813,6-823,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/3 | [17 empty] | 3/3
ОКТ | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь II [813пк5-824пк0] | II | 813,5-824,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/3 | [23 empty] | 3/3
ОКТ | ШУЕРЕЦКАЯ - БП 813 КМ путь II [810пк5-812пк9] | II | 810,5-812,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [5 empty] | 2/3 | [20 empty] | 2/3
ОКТ | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь I [791пк7-808пк2] | I | 791,7-808,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/3 | [20 empty] | 3/3
ОКТ | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь II [791пк7-808пк2] | II | 791,7-808,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/3 | [24 empty] | 3/3
ОКТ | УДА - БП 791 КМ путь обх [771пк8-786пк10] | обх | 771,8-786,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150
ОКТ | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь I [785пк2-790пк9] | I | 785,2-790,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/3 | [20 empty] | 3/3
ОКТ | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь II [785пк2-790пк8] | II | 785,2-790,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/3 |  |  | 3/3
| Итого по: ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ |  |  |  |  | 17 | 52
ОКТ 403 КЕМСКИЙ
ОКТ | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь I [986пк7-1002пк5] | I | 986,7-1002,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/3
ОКТ | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь II [986пк7-1002пк4] | II | 986,7-1002,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/3 | [24 empty] | 3/3
ОКТ | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь I [968пк3-984пк2] | I | 968,3-984,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/3
ОКТ | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь II [968пк3-984пк2] | II | 968,3-984,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/3 | [23 empty] | 3/3
ОКТ | АМБАРНЫЙ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/3
ОКТ | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь I [950пк8-966пк0] | I | 950,8-966,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/3 | [20 empty] | 3/3
ОКТ | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь II [950пк8-966пк0] | II | 950,8-966,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/3 | [24 empty] | 3/3
ОКТ | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь I [922пк3-948пк2] | I | 922,3-948,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/3 | [21 empty] | 3/3
ОКТ | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь II [922пк3-948пк2] | II | 922,3-948,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/3
ОКТ | СИГ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/55
ОКТ | СИГ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/30
ОКТ | КУЗЕМА - СИГ путь I [893пк0-919пк6] | I | 893,0-919,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/3 | [9 empty] | 3/3
ОКТ | КУЗЕМА - СИГ путь II [893пк0-919пк6] | II | 893,0-919,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/3 | [8 empty] | 3/3
ОКТ | КУЗЕМА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/30
ОКТ | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь I [875пк0-889пк5] | I | 875,0-889,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/3 | [9 empty] | 3/3
ОКТ | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь II [875пк0-889пк5] | II | 875,0-889,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/3 | [20 empty] | 3/3
ОКТ | ПОНЬГОМА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/30
ОКТ | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь I [855пк4-872пк5] | I | 855,4-872,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/3 |  |  | 3/3
ОКТ | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь II [855пк4-872пк5] | II | 855,4-872,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/3 | [23 empty] | 3/3
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 5 | 20 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 835,3-839,8 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 2 | 4 | [23 empty] | 2 |  |  | 2
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 5 | 15 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
ОКТ | КЕМЬ путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 835,2-839,8 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 2 | 6 | [24 empty] | 3 |  |  | 3
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] путь 10 (42-43) приемо-отпр. путь 101/103 (101-103) съезд_глав. путь 11 (36-45) приемо-отпр. путь 113/115 (113-115) съезд пр-отп путь 12/14 (12-14) съезд пр-отп путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 15 (48-65) приемо-отпр. п... (см. карточку) | 10, 101/103, 11, 113/115, 12/14, 1/3, 15, 18/20, 19/21, 19А/21А, 23/25, 3, 30/34, 5, 52/54, 5АП, 6, 7, 8, 8АП, 9, 9/11, I, II | 835,2-839,8 835,3-839,8 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 6 | 12 | [9 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839,8-853,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/3
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839,8-853,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/3 | [8 empty] | 3/3
ОКТ | КЕМЬ путь 70 (7-упор) спец. | 70 |  | 0,1 | Строит. | 1 | 6600 | 6600/0,1
ОКТ | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь I [826пк2-835пк3] | I | 826,2-835,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/3 |  | 3/3
ОКТ | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь II [826пк2-835пк2] | II | 826,2-835,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/3 | [9 empty] | 3/3
| Итого по: ОКТ 403 КЕМСКИЙ |  |  |  |  | 58 | 6763
ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ
ОКТ | ШИЖНЯ - СУХОЕ путь 1 [17пк4-30пк0] | 1 | 17,4-30,0 |  | ТО СЦБ | 2 | 8 |  |  | 4/72 | [23 empty] | 4/60
ОКТ | КОЛЕЖМА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/32
ОКТ | КОЛЕЖМА - УХТИЦА путь 1 [86пк1-86пк10] | 1 | 86,1-86,10 | 0,5 | Строит. | 10 | 20 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
ОКТ | НЮХЧА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [26 empty] | 2/28
| Итого по: ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 14 | 32
ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ
ОКТ | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [2пк0-57пк10] | I | 2,0-57,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 7 | 28 | [5 empty] | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150
ОКТ | ПЕРТОЗЕРО - ЛЕДМОЗЕРО II путь I [62пк7-112пк10] | I | 62,7-112,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  |  |  |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150
ОКТ | ПЕРТОЗЕРО - ЛЕДМОЗЕРО II путь I [68пк8-68пк8] | I | 68,8-68,8 |  | ИССО | 1 | 4 |  |  |  | 4/8
ОКТ | КИМАСОЗЕРО - КОСТОМУК-ТОВ путь I [49пк6-80пк4] | I | 49,6-80,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [18 empty] | 3/3
ОКТ | КОСТОМУК-ТОВ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [25 empty] | 3/3
ОКТ | БРУСНИЧНАЯ - ЛЕНДЕРЫ путь I [1пк9-60пк5] | I | 1,9-60,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 64 |  |  |  |  | 8/40 |  | 8/40 |  |  |  |  | 8/40 |  | 8/40 |  |  |  |  | 8/40 |  | 8/40 |  |  |  |  | 8/40 |  | 8/40
ОКТ | АКОНЪЯРВИ - ГИМОЛЬСКАЯ путь I [87пк0-109пк5] | I | 87,0-109,5 | 31,5 | Тек. сод. пути | 7 | 42 |  |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  | 6/1500 |  |  | 6/1500
ОКТ | СУОЯРВИ II - НАЙСТЕНЪЯРВИ путь I [25пк5-31пк0] | I | 25,5-31,0 |  | Тек. сод. пути | 13 | 52 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 | 4/60 | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60
| Итого по: ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ |  |  |  |  | 45 | 224
ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ
ОКТ | ШАВАНЬ путь I (Ч-Н) главный [698пк8-699пк1] | I | 698,8-699,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/400
ОКТ | ШАВАНЬ путь I (Ч-Н) главный [699пк3-699пк6] | I | 699,3-699,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/400
ОКТ | МАЙ-ГУБА - НАДВОИЦЫ путь II [683пк10-684пк8] | II | 683,10-684,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/400 |  |  |  |  | 4/400
ОКТ | СЕГЕЖА путь II (Ч-НД) главный [671пк1-675пк3] стр. 11, 17 | II | 671,1-675,3 |  | КР СЦБ | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/2
ОКТ | СЕГЕЖА путь I (2-Н) главный [671пк6-675пк3] стр. 15, 21 | I | 671,6-675,3 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [17 empty] | 3/2
ОКТ | СЕГЕЖА путь I (2-Н) главный [671пк6-675пк3] стр. 33 | I | 671,6-675,3 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [25 empty] | 3/1
ОКТ | ШПАЛОВОЙ путь I (Ч-Н) главный [662пк8-664пк5] путь 2 (1-2) приемо-отпр. стр. 1, 3 | 2, I | 662,8-664,5 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [13 empty] | 3/2
ОКТ | ШПАЛОВОЙ путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2 |  | 0,1 | Строит. | 12 | 48 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  | 2/7
ОКТ | МЕДВЕЖ ГОРА ПОСТ ЭЦ(модуль) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/3
ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь I [533пк4-533пк4] | I | 533,4-533,4 | 0 | ИССО | 2 | 8 |  |  | 4/5 |  | 4/5
ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь I [525пк8-543пк8] | I | 525,8-543,8 | 17 | Тек. сод. пути | 12 | 48 |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 | 4/150
| Итого по: ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ |  |  |  |  | 36 | 136
ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [1191пк0-1193пк4] | I | 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,4 |  | К КС | 10 | 20 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь II (Ч-НД) главный [1191пк0-1193пк2] | II | 1171,1-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,2 |  | К КС | 10 | 20 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША стр. 1, 12, 13/19, 14/22, 15, 17, 18, 2, 20, 24, 25, 28, 30, 3/11, 35, 36, 4, 42, 54, 6, 64, 65, 66, 67, 77 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 6 | [6 empty] | 2/1 | [11 empty] | 2/1 |  | 2/1
ОКТ | КАНДАЛАКША стр. 1, 10, 12, 15, 17, 18, 2, 25, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 |  |  | 2/6 | [23 empty] | 2/6
ОКТ | БЕЛОЕ МОРЕ - КАНДАЛАКША путь II [1154пк0-1171пк1] | II | 1154,0-1171,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/2
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь I [1117пк1-1142пк5] | I | 1117,1-1142,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/16
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь II [1117пк1-1142пк5] | II | 1117,1-1142,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/8
ОКТ | КОВДА стр. 2А |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
ОКТ | БП 1093 КМ стр. 1, 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
ОКТ | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь I [1080пк1-1093пк3] | I | 1080,1-1093,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/8
ОКТ | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь II [1080пк1-1093пк3] | II | 1080,1-1093,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/8
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ стр. 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  | 2/8
ОКТ | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь II [1033пк2-1058пк5] | II | 1033,2-1058,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/8
ОКТ | ЛОУХИ - ЧУПА путь II [1005пк9-1030пк7] | II | 1005,9-1030,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/8
| Итого по: ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ |  |  |  |  | 35 | 82
ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ
ОКТ | АПАТИТЫ - ТИТАН путь II [5пк4-12пк7] | II | 5,4-12,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [10 empty] | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 |  | 4/40
ОКТ | АПАТИТЫ ПОСТ ЭЦ(ПОП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/52
ОКТ | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь I [1219пк9-1255пк8] | I | 1219,9-1255,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь II [1219пк9-1255пк8] | II | 1219,9-1255,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | БП НИВА - АФРИКАНДА путь I [1202пк5-1218пк0] | I | 1202,5-1218,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [18 empty] | 4/64
ОКТ | БП НИВА - АФРИКАНДА путь II [1202пк5-1218пк0] | II | 1202,5-1218,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [12 empty] | 4/52
ОКТ | БП НИВА - АФРИКАНДА путь I [1202пк5-1218пк0] | I | 1202,5-1218,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | БП НИВА - АФРИКАНДА путь II [1202пк5-1218пк0] | II | 1202,5-1218,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | ПИНОЗЕРО - УПОЛОКША путь I [1пк4-36пк5] | I | 1,4-36,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/40
ОКТ | УПОЛОКША - ЕНА путь I [38пк6-76пк8] | I | 38,6-76,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | ЕНА - КУРОПТА путь I [78пк6-94пк9] | I | 78,6-94,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/40
ОКТ | ЕНА - КУРОПТА путь I [78пк6-94пк9] | I | 78,6-94,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/40
ОКТ | КУРОПТА - КОВДОР путь I [96пк5-114пк8] | I | 96,5-114,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [1191пк0-1193пк4] | I | 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,4 |  | К КС | 10 | 20 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь II (Ч-НД) главный [1191пк0-1193пк2] | II | 1171,1-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,2 |  | К КС | 10 | 20 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2
| Итого по: ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ |  |  |  |  | 41 | 122
ОКТ 503 ОЛЕНЕГОРСКИЙ
ОКТ | ЛОПАРСКАЯ - МАГНЕТИТЫ путь II [1403пк8-1408пк0] | II | 1403,8-1408,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ЛОПАРСКАЯ стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [16 empty] | 3/60
ОКТ | БП 1391 КМ - ЛОПАРСКАЯ путь II [1392пк0-1401пк5] | II | 1392,0-1401,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ТАЙБОЛА - БП 1381 КМ путь II [1373пк5-1382пк0] | II | 1373,5-1382,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/2 | [13 empty] | 3/2
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК - ЛАПЛАНДИЯ путь I [1338пк2-1351пк7] | I | 1338,2-1351,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК - ЛАПЛАНДИЯ путь II [1338пк2-1351пк7] | II | 1338,2-1351,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | I | 1,9-30,8 |  | Тек. сод. пути | 12 | 48 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40
ОКТ | ЯГЕЛЬНЫЙ БОР |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/35
ОКТ | БП 1303 КМ - РУДНЫЙ путь II [1303пк1-1311пк6] | II | 1303,1-1311,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/40 | [8 empty] | 3/40
| Итого по: ОКТ 503 ОЛЕНЕГОРСКИЙ |  |  |  |  | 26 | 97
ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ
ОКТ | ЗАПОЛЯРНАЯ стр. 1, 10, 101, 102, 103, 110, 12, 13, 2, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 45, 47, 49, 5, 51, 6, 7, 73, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [19 empty] | 3/60
ОКТ | ЛУОСТАРИ - ЗАПОЛЯРНАЯ путь I [3пк5-19пк2] | I | 3,5-19,2 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 | [5 empty] | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2
ОКТ | ТИТОВКА - ЛУОСТАРИ путь I [123пк0-142пк2] | I | 123,0-142,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | МОККЕТ путь I (Н-Ч) главный [94пк5-96пк0] МОККЕТ - ТИТОВКА путь I [96пк0-120пк6] НЯЛ - МОККЕТ путь I [67пк2-94пк5] | I | 67,2-94,5 94,5-96,0 96,0-120,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 |  |  |  |  | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | МУРМАШИ - ПЯЙВЕ путь I [18пк4-41пк1] | I | 18,4-41,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 15 | [9 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | МУРМАШИ стр. 1, 11, 11А, 11П, 12, 13, 13П, 14, 15, 17, 17П, 19, 1А, 1АЭ, 1М, 2, 2АЭ, 2М, 3, 3А, 3АЭ, 3М, 4, 4АЭ, 5, 6, 6АЭ, 7, 7АЭ, 8, 9А АЭ, 9АЭ, 9СС |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [19 empty] | 3/60
ОКТ | КОЛА - МУРМАШИ путь I [9пк4-14пк3] путь I [2пк0-7пк9] | I | 2,0-7,9 9,4-14,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | МУРМАНСК ПОСТ ЭЦ(РБ-1) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [9 empty] | 3/30
ОКТ | КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] | II | 1439,7-1444,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | КОЛА путь I (Ч-Н) главный [1437пк3-1439пк7] путь III (18-19) главный путь IIIа (20-М-4) главный [1пк7-2пк0] путь 10 (38-49) приемо-отпр. путь 2 (10-5) приемо-отпр. путь 4 (26-29) приемо-отпр. путь 5 (46-23) приемо-отпр. путь 6 (52-33) приемо-отпр. путь 7 (42-27) приемо-отпр. путь 8 (48-43) приемо-от... (см. карточку) | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIIа | 1437,3-1439,7 1439,7-1444,6 1,7-2,0 | 0,1 | Строит. | 7 | 28 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] | II | 1439,7-1444,6 | 1 | Строит. | 5 | 20 | [5 empty] | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1
ОКТ | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433,6-1437,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433,6-1437,3 | 0,1 | Строит. | 7 | 28 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | ВЫХОДНОЙ путь III (2-29) главный [1430пк3-1433пк2] путь I (Ч-Н) главный [1429пк9-1433пк6] путь Iа (М1-НП) главный [1пк8-9пк4] путь 2 (6-21) приемо-отпр. путь 4 (8-23) приемо-отпр. путь 5 (12-М1) приемо-отпр. путь 7 (10-17) приемо-отпр. | 2, 4, 5, 7, I, III, Iа | 1429,9-1433,6 1430,3-1433,2 1,8-9,4 | 0,1 | Строит. | 7 | 28 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | МАГНЕТИТЫ - БП 1425 КМ путь I [1410пк3-1423пк3] | I | 1410,3-1423,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | МАГНЕТИТЫ - ШОНГУЙ путь II [1410пк3-1419пк1] | II | 1410,3-1419,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | МАГНЕТИТЫ стр. 1, 10, 11, 12, 13, 16, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [9 empty] | 3/60
| Итого по: ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ |  |  |  |  | 60 | 243
ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ
ОКТ | МУРМ ВОРОТА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II путь IIтп (30-М63) главный [124пк9-128пк2] путь 7тп (33-17) приемо-отпр. | 7тп, IIтп | 124,9-128,2 | 10,3 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1
ОКТ | ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь I [123пк1-123пк9] | I | 123,1-123,9 |  | К КС | 7 | 14 | [6 empty] | 2/0,5 |  |  |  | 2/0,5 |  |  | 2/0,5 |  |  |  | 2/0,5 |  |  | 2/0,5 |  |  |  | 2/0,5 |  |  | 2/0,5
ОКТ | ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь II [123пк1-123пк9] | II | 123,1-123,9 |  | К КС | 7 | 14 | [6 empty] | 2/0,5 |  |  |  | 2/0,5 |  |  | 2/0,5 |  |  |  | 2/0,5 |  |  | 2/0,5 |  |  |  | 2/0,5 |  |  | 2/0,5
ОКТ | ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь I [123пк1-123пк9] путь II [123пк1-123пк9] | I, II | 123,1-123,9 | 9,6 | К КС | 7 | 7 | [6 empty] | 1/105 |  |  |  | 1/105 |  |  | 1/105 |  |  |  | 1/105 |  |  | 1/105 |  |  |  | 1/105 |  |  | 1/105
ОКТ | ВОЛХОВСТР I ПИТ. УСТ.(ГАЦ 697Г) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1
ОКТ | ВОЛХОВСТР I путь II (М-4-НН) главный [118пк3-123пк1] путь 4 (6/6с-172) приемо-отпр. стр. 6/6с | 4, II | 118,3-123,1 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [6 empty] | 3/2
ОКТ | ВОЛХОВСТР I путь II (М-4-НН) главный [118пк3-123пк1] путь 3 (10/10с-146) приемо-отпр. стр. 10/10с | 3, II | 118,3-123,1 |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [10 empty] | 3/2
| Итого по: ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ |  |  |  |  | 33 | 69
ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ
ОКТ | СУДА ПОСТ ЭЦ(ЭЦ,АБТЦ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
ОКТ | КОМАРИХА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
ОКТ | УЙТА - КАДУЙ путь 1 [415пк1-415пк10] путь 2 [415пк1-415пк10] | 1, 2 | 415,1-415,10 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
ОКТ | СИУЧ - УЙТА путь 1 [385пк3-403пк7] путь 2 [385пк3-403пк7] УЙТА УЙТА - КАДУЙ путь 1 [406пк4-426пк5] путь 2 [406пк4-426пк5] | 1, 2 | 385,3-403,7 406,4-426,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [24 empty] | 1/2
ОКТ | УЙТА - КАДУЙ путь 1 [406пк4-426пк5] | 1 | 406,4-426,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 |  |  |  | 6/3 |  |  | 6/3 |  |  |  | 6/4
ОКТ | СИУЧ - УЙТА путь 1 [385пк3-403пк7] | 1 | 385,3-403,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 6 |  |  |  | 6/1
ОКТ | СИУЧ - УЙТА путь 1 [385пк3-403пк7] | 1 | 385,3-403,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 6 | [6 empty] | 6/1
ОКТ | СИУЧ - УЙТА путь 2 [385пк3-403пк7] | 2 | 385,3-403,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 6 | [10 empty] | 6/1
ОКТ | СИУЧ - УЙТА путь 2 [385пк3-403пк7] | 2 | 385,3-403,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 6 | [13 empty] | 6/1
ОКТ | БАБАЕВО ПОСТ ЭЦ(ЭЦ,АБТЦ) БАБАЕВО - ТИМОШКИНО путь 1 [357пк9-361пк3] путь 2 [357пк9-361пк3] ТЕШЕМЛЯ - БАБАЕВО путь 1 [332пк2-350пк2] путь 2 [332пк2-350пк2] | 1, 2 | 332,2-350,2 357,9-361,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [27 empty] | 1/2
ОКТ | ЗАБОРЬЕ ЗАБОРЬЕ - ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ путь 1 [307пк7-317пк3] путь 2 [307пк7-317пк3] ПОДБОРОВЬЕ - ЗАБОРЬЕ путь 1 [297пк7-305пк5] путь 2 [297пк7-305пк4] | 1, 2 | 297,7-305,4 297,7-305,5 307,7-317,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [17 empty] | 1/2
ОКТ | ЕФИМОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [273пк7-276пк0] КОЛИ - ЕФИМОВСКАЯ путь 1 [264пк8-273пк7] | 1, I | 264,8-273,7 273,7-276,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [17 empty] | 6/20 |  |  | 6/20
ОКТ | ЕФИМОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [275пк4-276пк0] | I | 275,4-276,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/20
ОКТ | ПИКАЛЕВО II ПОСТ ЭЦ(ЭЦ,АБТЦ) ПИКАЛЕВО II - КОЛИ путь 1 [246пк2-262пк8] путь 2 [246пк2-262пк8] | 1, 2 | 246,2-262,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [20 empty] | 1/2
ОКТ | ПИКАЛЕВО II - КОЛИ путь 1 [246пк2-262пк8] | 1 | 246,2-262,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/20
ОКТ | ПИКАЛЕВО I - ПИКАЛЕВО II путь 1 [239пк2-244пк1] | 1 | 239,2-244,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 |  |  |  | 6/20 |  |  | 6/20 |  |  |  | 6/20
| Итого по: ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 21 | 91
ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ
ОКТ | ТОКАРИ - ЛАДВА путь I [329пк1-329пк7] | I | 329,1-329,7 |  | Р | 1 | 6 |  |  | 6/600
ОКТ | ТОКАРИ - ЛАДВА путь I [316пк7-317пк5] | I | 316,7-317,5 |  | Р | 1 | 6 | [9 empty] | 6/800
ОКТ | СВИРЬ путь I (Ч-Н) главный [285пк1-290пк5] путь II (2-НД) главный [285пк7-290пк5] путь 10 (58-33) приемо-отпр. путь 11 (38-21) приемо-отпр. путь 12 (54-25) приемо-отпр. путь 12-14 (12-14) съезд_глав. путь 13 (56-81) приемо-отпр. путь 1-3 (1-3) съезд_глав. путь 15-13 (15-13) съезд пр-отп путь 16-18 (... (см. карточку) | 10, 11, 12, 12-14, 13, 1-3, 15-13, 16-18, 17-19, 24-26, 3, 30-32, 37-39, 44-46, 5, 5-7, 59-57, 6, 61-63, 67-69, 7, 8, 9, 9-11, 91-93, 97-99, I, II | 285,1-290,5 285,7-290,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [26 empty] | 2/134
ОКТ | БП 284 КМ путь I (ЧД-Н) главный [284пк0-284пк4] путь II (Ч-№1) главный [284пк0-284пк4] ПОСТ ЭЦ(284,4) | I, II | 284,0-284,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2/56
ОКТ | ЯНЕГА путь I (ЧД-Н) главный [251пк8-253пк9] путь II (Ч-НД) главный [251пк8-253пк8] путь 11- (11-9) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (14-13) приемо-отпр. путь 4 (10-19) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. путь 7/5 (7-5) съезд_глав. ПОСТ ЭЦ(252,8) | 11-, 2/4, 3, 4, 6/8, 7/5, I, II | 251,8-253,8 251,8-253,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,6 | [24 empty] | 1,7/43
ОКТ | ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I (Н-ЧД) главный [242пк3-244пк7] путь II (Ч-НД) главный [242пк2-244пк7] путь III (НО-42) главный [219пк1-220пк8] путь 10 (32-59) приемо-отпр. путь 12 (34-51) приемо-отпр. путь 13/15 (13-15) съезд_глав. путь 15/17 (15-17) съезд_глав. путь 19/17 (19-17) съезд_глав. путь 37/35 (37-35) ... (см. карточку) | 10, 12, 13/15, 15/17, 19/17, 37/35, 38/40, 4, 5, 6, 65/63, 6/8, 7, 7/5, 8, 85/83, 9, I, II, III | 219,1-220,8 242,2-244,7 242,3-244,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/30
ОКТ | ОЯТЬ-ВОЛХОВ путь I (ЧД-Н) главный [202пк6-204пк6] путь II (Ч-НД) главный [202пк6-204пк6] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (6-11) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 5 (8-13) погр.-выгр. путь 5-7 (5-7) съезд_глав. ПОСТ ЭЦ(203,5) | 1/3, 2/4, 3, 4, 5, 5-7, I, II | 202,6-204,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/29
ОКТ | ПАША путь I (ЧД-Н) главный [193пк9-195пк8] путь II (Ч-НД) главный [193пк9-195пк9] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (18-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (12-13) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. путь 6 (14-19) погр.-выгр. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. ... (см. карточку) | 1/3, 2/4, 3, 4, 5, 5/7, 6, 6/8, I, II | 193,9-195,8 193,9-195,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/31
ОКТ | ЮГИ путь I (ЧД-Н) главный [170пк2-171пк9] путь II (Ч-НД) главный [170пк1-171пк9] путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (6-9) приемо-отпр. путь 3/1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (8-5) приемо-отпр. путь 5 (10-7) приемо-отпр. ПОСТ ЭЦ(171,4) | 2/4, 3, 3/1, 4, 5, I, II | 170,1-171,9 170,2-171,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,6 | [26 empty] | 1,7/33
ОКТ | ЛУНГАЧИ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
| Итого по: ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 10 | 24,8
ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ
ОКТ | ГАМЗИНО - НЕБОЛЧИ путь I [59пк6-100пк8] | I | 59,6-100,8 |  | Тек. сод. пути | 10 | 58,3 | [16 empty] | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8
ОКТ | ПОДДУБЬЕ - КОТОВО путь I [6пк3-19пк9] | I | 6,3-19,9 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
ОКТ | ОКУЛОВКА - ПОДДУБЬЕ путь I [1пк5-4пк6] | I | 1,5-4,6 |  | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
ОКТ | БУГРЫ - АБРОСОВО путь I [280пк2-291пк2] | I | 280,2-291,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [24 empty] | 5/1
ОКТ | ПРИДАНИХА - САНДОВО путь I [338пк3-356пк5] | I | 338,3-356,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/2
ОКТ | САНДОВО - ДЫНИНО путь I [358пк3-372пк3] | I | 358,3-372,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/2
ОКТ | ДЫНИНО - ОВИНИЩЕ II путь I [374пк0-393пк0] | I | 374,0-393,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/2
ОКТ | ОСТОЛОПОВО - ОВИНИЩЕ I путь 1 [313пк3-327пк7] | 1 | 313,3-327,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/2
ОКТ | КРАСНЫЙ ХОЛМ - ОСТОЛОПОВО путь 1 [295пк0-311пк9] | 1 | 295,0-311,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/2
ОКТ | ДОР - КРАСНЫЙ ХОЛМ путь 1 [278пк0-292пк7] | 1 | 278,0-292,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/2
ОКТ | СОНКОВО - ДОР путь 1 [263пк5-276пк2] | 1 | 263,5-276,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/2
ОКТ | КАЛЯЗИН - УГЛИЧ путь I [13пк3-13пк3] | I | 13,3-13,3 |  | ИССО | 2 | 10 | [10 empty] | 5/20 | [6 empty] | 5/20
| Итого по: ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ |  |  |  |  | 34 | 171,3
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:31 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Декабрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Октябрьская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12
ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ
ОКТ | КРЮКОВО путь 9Б (40-66) приемо-отпр. | 9Б |  |  | Строит. | 20 | 80 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] | I, II, III, IV | 609,9-614,2 609,9-614,5 610,2-614,2 612,5-614,5 | 10 | Строит. | 19 | 38 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | КРЮКОВО путь I (Н-III Ч) главный [609пк9-614пк2] путь II (НД-IVЧ) главный [609пк9-614пк5] путь III (1/1с-12) главный [610пк2-614пк2] путь IV (68/68с-IVЧ) главный [612пк5-614пк5] (нов. строит.) путь(5,7,9(глухое окно)) | I, II, III, IV | 609,9-614,2 609,9-614,5 610,2-614,2 612,5-614,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
ОКТ | КРЮКОВО (нов. строит.) путь(71 п) |  |  |  | Строит. | 31 | 372 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1
ОКТ | КРЮКОВО путь VII (213-2/2C) главный [611пк8-616пк9] | VII | 611,8-616,9 |  | Строит. | 20 | 80 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] | I | 614,2-617,7 |  | Строит. | 20 | 80 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] | I | 614,2-617,7 |  | Строит. | 20 | 80 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь I [614пк2-617пк7] путь II [614пк5-618пк4] путь III [614пк2-617пк7] путь IV [614пк5-617пк7] | I, II, III, IV | 614,2-617,7 614,5-617,7 614,5-618,4 | 5 | Строит. | 19 | 38 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | КРЮКОВО - СХОДНЯ путь II [614пк5-618пк4] | II | 614,5-618,4 |  | Строит. | 20 | 80 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | I, II, III, IV | 617,7-622,2 617,7-622,8 618,4-622,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [16 empty] | 1/25
ОКТ | СХОДНЯ путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] | II | 618,4-622,8 | 5 | Строит. | 15 | 45 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
ОКТ | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] | I | 617,7-622,2 | 5 | Строит. | 15 | 45 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
ОКТ | СХОДНЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | III, IV | 617,7-622,8 | 5 | Строит. | 15 | 45 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | СХОДНЯ путь I (1 Н-1 ЧД) главный [617пк7-622пк2] путь II (1/1С-12/12С) главный [618пк4-622пк8] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [617пк7-622пк8] путь IV (IVН-IVЧ) главный [617пк7-622пк8] | I, II, III, IV | 617,7-622,2 617,7-622,8 618,4-622,8 | 5 | Строит. | 15 | 15 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 |  | Строит. | 28 | 112 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 |  | Строит. | 20 | 80 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 |  | Строит. | 11 | 44 | [20 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 |  | Строит. | 28 | 112 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь II [622пк8-630пк0] | II | 622,8-630,0 |  | Строит. | 28 | 112 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | СХОДНЯ - ХИМКИ путь I [622пк2-630пк0] | I | 622,2-630,0 |  | Строит. | 28 | 112 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] ХИМКИ - ХОВРИНО путь I [632пк9-635пк4] путь II [633пк4-635пк2] путь III [633пк4-635пк4] путь IV [633пк4-635пк3] | I, II, III, IV | 630,0-632,9 630,0-633,4 630,1-633,4 632,9-635,4 633,4-635,2 633,4-635,3 633,4-635,4 | 50 | Строит. | 19 | 38 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
ОКТ | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630,0-632,9 630,0-633,4 630,1-633,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [9 empty] | 1/20
ОКТ | ХИМКИ путь I (1Н-2Ч) главный [630пк0-632пк9] путь II (2НД-2Ч) главный [630пк0-633пк4] путь III (3Н-3Ч) главный [630пк0-633пк4] путь IV (4Н-4Ч) главный [630пк1-633пк4] | I, II, III, IV | 630,0-632,9 630,0-633,4 630,1-633,4 | 1000 | Строит. | 19 | 19 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 |  |  | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 |  |  | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 |  |  | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2
ОКТ | ХИМКИ - ХОВРИНО путь IV [633пк4-635пк3] | IV | 633,4-635,3 | 2,1 | ЦУКС | 2 | 8 | 4/47 | [6 empty] | 4/100
ОКТ | ХОВРИНО путь I (1Н-1ЧД) главный [635пк4-639пк7] путь II (2НД-2 Ч) главный [635пк2-640пк0] путь III (3 Н-3 Ч) главный [635пк4-640пк0] путь IV (4Н-4Ч) главный [635пк3-640пк0] | I, II, III, IV | 635,2-640,0 635,3-640,0 635,4-639,7 635,4-640,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [9 empty] | 1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь III [640пк0-645пк2] | I, III | 639,7-644,7 640,0-645,2 | 1,3 | Строит. | 14 | 28 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | [7 empty] | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] путь IV [640пк0-645пк2] | II, IV | 640,0-645,2 640,0-645,3 | 1,3 | Строит. | 15 | 60 | [7 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | [7 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] | I | 639,7-644,7 | 6 | Строит. | 5 | 15 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь II [640пк0-645пк3] | II | 640,0-645,3 | 6 | Строит. | 5 | 15 | [7 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь III [640пк0-645пк2] | III | 640,0-645,2 | 6 | Строит. | 5 | 15 | [14 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь IV [640пк0-645пк2] | IV | 640,0-645,2 | 6 | Строит. | 5 | 15 | [21 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639,7-644,7 640,0-645,2 640,0-645,3 | 1,8 | Строит. | 2 | 2 | [13 empty] | 1/0,1 | [6 empty] | 1/0,1
ОКТ | ХОВРИНО - МОСКВА-Т-ОКТ путь I [639пк7-644пк7] путь II [640пк0-645пк3] путь III [640пк0-645пк2] путь IV [640пк0-645пк2] | I, II, III, IV | 639,7-644,7 640,0-645,2 640,0-645,3 | 1,8 | Строит. | 6 | 6 | [5 empty] | 1/0 | 1/0 | [5 empty] | 1/0 | 1/0 | [5 empty] | 1/0 | 1/0
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] | II | 645,3-645,9 |  | Строит. | 1 | 60 | [18 empty] | 60/1
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] | III | 645,2-648,2 |  | Строит. | 1 | 60 |  |  |  |  | 60/1
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | IV | 645,2-648,1 |  | Строит. | 1 | 60 | [11 empty] | 60/1
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | III, IV | 645,2-648,1 645,2-648,2 | 24,6 | Строит. | 19 | 38 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
ОКТ | МОСКВА-Т-ОКТ путь I (IН-Н 1) главный [644пк7-646пк5] путь II (2НД-2Ч) главный [645пк3-645пк9] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [645пк2-648пк2] путь IV (4Н-4Ч) главный [645пк2-648пк1] | I, II, III, IV | 644,7-646,5 645,2-648,1 645,2-648,2 645,3-645,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [16 empty] | 1/25
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь I (IH-19) главный [649пк3-650пк3] путь II (IIH-14) главный [649пк3-650пк3] МОСКВА-Т-ОКТ - МОСКВА-П-ОКТ путь I [646пк5-649пк3] путь II [645пк9-649пк3] | I, II | 645,9-649,3 646,5-649,3 649,3-650,3 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь III (IIIH-Ч7) главный [649пк3-649пк10] путь IV (IVН-30/28) главный [649пк3-650пк0] путь 11д (270-105) деповской путь 12д (106-упор) деповской путь 13д (170-108) деповской путь 14д (107-упор) деповской путь 15д (104-ворот) деповской путь 21 (240-82) деповской путь 22 (89-282) деповс... (см. карточку) | 11д, 12д, 13д, 14д, 15д, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 42, 43, 44, 45, 46, 46т, 47, 47с, III, IV | 648,1-649,3 648,2-649,3 649,3-649,10 649,3-650,0 | 50 | Строит. | 19 | 57 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
ОКТ | МОСКВА-П-ОКТ путь 41 (204-240) вытяжной | 41 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
| Итого по: ОКТ 101 МОСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 581 | 2330
ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ
ОКТ | СПИРОВО путь I (Н-ЧД) главный [398пк2-398пк2] | I | 398,2-398,2 |  | ИССО | 2 | 48 | [8 empty] | 24/1 | [6 empty] | 24
ОКТ | СПИРОВО путь I (Н-ЧД) главный [398пк8-398пк8] путь 3 (9-ст.р.р.20) приемо-отпр. путь 5 (11-20) приемо-отпр. | 3, 5, I | 398,8-398,8 |  | ИССО | 1 | 24 | [22 empty] | 24/1
ОКТ | ДОРОШИХА - ДОРОНИНСКАЯ путь I [1пк9-9пк8] | I | 1,9-9,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 |  |  | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5
ОКТ | ДОРОШИХА путь I (Н-ЧД) главный [477пк7-480пк0] путь II (НД-Ч) главный [477пк9-480пк5] | I, II | 477,7-480,0 477,9-480,5 |  | ТО СЦБ | 2 | 4 | [9 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ТВЕРЬ путь I (Н-ЧД) главный [480пк9-485пк6] путь II (НД-Ч) главный [481пк0-485пк6] | I, II | 480,9-485,6 481,0-485,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [9 empty] | 1/1 | [13 empty] | 1/1
ОКТ | ТВЕРЬ - РЕДКИНО путь II [485пк6-516пк1] | II | 485,6-516,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | 3/2 | 3/2 | [6 empty] | 3/2
ОКТ | РЕДКИНО путь I (Н-ЧД) главный [516пк1-519пк6] путь II (НД-Ч) главный [516пк1-519пк6] | I, II | 516,1-519,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [9 empty] | 1/15 | [13 empty] | 1/15
ОКТ | ЗАВИДОВО путь I (Н-ЧД) главный [530пк8-533пк6] путь II (НД-Ч) главный [531пк0-533пк6] | I, II | 530,8-533,6 531,0-533,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [9 empty] | 1/10 | [13 empty] | 1/10
ОКТ | РЕШЕТНИКОВО путь I (ПЧ-3-ЧД) главный [544пк0-547пк3] путь II (ПЧ-3-Ч) главный [544пк0-547пк3] | I, II | 544,0-547,3 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [9 empty] | 1/11 | [13 empty] | 1/11
ОКТ | КЛИН путь I (Н-ЧД) главный [560пк2-563пк0] путь II (НД-Ч) главный [560пк2-563пк0] | I, II | 560,2-563,0 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [9 empty] | 1/15 | [13 empty] | 1/15
ОКТ | ПОДСОЛНЕЧНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [584пк3-588пк6] путь II (НД-Ч) главный [584пк3-588пк6] | I, II | 584,3-588,6 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [9 empty] | 1/15 | [13 empty] | 1/15
ОКТ | ПОВАРОВО I путь I (Н-ЧД) главный [598пк1-602пк2] путь II (НД-Ч) главный [598пк4-603пк5] | I, II | 598,1-602,2 598,4-603,5 |  | ТО СЦБ | 2 | 2 | [9 empty] | 1/10 | [13 empty] | 1/10
ОКТ | ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь I [602пк2-609пк9] | I | 602,2-609,9 | 20 | Строит. | 19 | 57 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
ОКТ | ПОВАРОВО I - КРЮКОВО путь II [603пк5-609пк9] | II | 603,5-609,9 | 25 | Строит. | 19 | 57 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
| Итого по: ОКТ 102 ТВЕРСКОЙ |  |  |  |  | 64 | 233
ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ
ОКТ | АЛЕШИНКА - БЕРЕЗАЙКА путь I [298пк6-304пк6] | I | 298,6-304,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1
ОКТ | БЕРЕЗАЙКА - БОЛОГОЕ-МОСК путь II [307пк6-319пк1] | II | 307,6-319,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/1
ОКТ | БОЛОГОЕ-МОСК путь вV (М103/101-5Н) главный [1пк0-2пк3] путь V (М101/103-5Ч) главный [1пк0-3пк7] путь 12 (502-упор) деповской путь 13 (63-175) приемо-отпр. путь 21 (165-ст.р.р.120) приемо-отпр. путь 22 (167-126) приемо-отпр. путь 23 (145-122) приемо-отпр. путь 24 (169-130) приемо-отпр. путь 25 (143-1... (см. карточку) | 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 6, 7, 74, 75, 76, 8, 82, 83, 84, 85, 86, 9, V, вV | 1,0-2,3 1,0-3,7 |  | Тек. сод. пути | 22 | 66 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 3/15 |  |  | 3/10 | 3/10 | 3/10 | 3/10 | 3/10 |  |  | 3/10 | 3/10
ОКТ | БОЛОГОЕ-МОСК - БУШЕВЕЦ путь I [323пк4-325пк5] | I | 323,4-325,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1
ОКТ | БОЛОГОЕ-МОСК - БУШЕВЕЦ путь II [323пк3-325пк5] | II | 323,3-325,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1
ОКТ | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь I [331пк2-331пк2] | I | 331,2-331,2 |  | ИССО | 1 | 24 | [8 empty] | 24/1
ОКТ | БУШЕВЕЦ - АКАДЕМИЧЕСК путь II [331пк2-331пк2] | II | 331,2-331,2 |  | ИССО | 2 | 23 |  | 15 | [13 empty] | 8/1
ОКТ | ЕЛИЗАРОВКА путь I (Н-ЧД) главный [370пк1-372пк0] путь II (НД-Ч) главный [370пк1-372пк0] | I, II | 370,1-372,0 |  | ТО СЦБ | 2 | 4 |  |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
ОКТ | ОСЕЧЕНКА путь I (Н-ЧД) главный [379пк8-382пк2] путь II (НД-Ч) главный [379пк8-382пк2] | I, II | 379,8-382,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
| Итого по: ОКТ 104 БОЛОГОВСКИЙ |  |  |  |  | 32 | 131
ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ
ОКТ | КАФТИНО путь I (св.Н-св.Ч) главный [280пк6-282пк8] путь 2 (7-6) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. путь 4 (3-2) приемо-отпр. путь 5 (5-13) погр.-выгр. | 2, 3, 4, 5, I | 280,6-282,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/30
| Итого по: ОКТ 105 СОНКОВСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 2
ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ
ОКТ | ОБОВРАЖЬЕ - ПОГОРЕЛ ГОР путь 1 [185пк7-194пк0] | 1 | 185,7-194,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | ПОГОРЕЛ ГОР - КУРКОВО путь 1 [195пк9-201пк7] | 1 | 195,9-201,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2
ОКТ | КУРКОВО - БАРТЕНЕВО путь 1 [203пк3-209пк9] | 1 | 203,3-209,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
ОКТ | БАРТЕНЕВО - ЗУБЦОВ путь 1 [211пк7-218пк5] | 1 | 211,7-218,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2
ОКТ | ЗУБЦОВ - АРИСТОВО путь 1 [220пк2-226пк0] | 1 | 220,2-226,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2
ОКТ | АРИСТОВО - РЖЕВ-БАЛТ путь 1 [227пк5-235пк9] | 1 | 227,5-235,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2
ОКТ | ЗЕМЦЫ - ЗАМОШЬЕ путь 1 [361пк0-368пк2] | 1 | 361,0-368,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2
ОКТ | ЗАМОШЬЕ - ЗАП ДВИНА путь 1 [370пк4-378пк7] | 1 | 370,4-378,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | ЗАМОШЬЕ - ЗАП ДВИНА путь 1 [370пк4-378пк7] | 1 | 370,4-378,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
| Итого по: ОКТ 106 РЖЕВСКИЙ |  |  |  |  | 14 | 56
ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ
ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ - ОПУХЛИКИ путь I [313пк6-349пк0] | I | 313,6-349,0 |  | Тек. сод. пути | 9 | 45 | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5
ОКТ | НЕВЕЛЬ II стр. 12, 2, 20, 23, 25, 27, 29, 34, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | 3/1
| Итого по: ОКТ 201 НЕВЕЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 10 | 48
ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ
ОКТ | ПЕЧОРЫ-ПСКОВ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
| Итого по: ОКТ 202 УЗЛОВОЙ ПСКОВСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 2
ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ
ОКТ | СПБ-БАЛТИЙСКИЙ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ путь I (Н-Чд) главный [43пк9-48пк9] ГАТЧИНА-ВАРШ - ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь I [1пк9-1пк9] | I | 1,9-1,9 43,9-48,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
ОКТ | ЛУГА I путь I (свН-81) главный [135пк3-139пк5] путь I (38-cвЧ) главный [135пк3-139пк5] путь I (81-38) главный [135пк3-139пк5] | I | 135,3-139,5 |  | К КС | 2 | 8 | [17 empty] | 4 |  |  |  | 4
ОКТ | ЛУГА I путь II (32-12) главный [135пк3-139пк0] путь II (гр-79) главный [135пк3-139пк0] путь II (79-32) главный [135пк3-139пк0] | II | 135,3-139,0 |  | К КС | 2 | 8 | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4
ОКТ | ЛУГА I путь I (свН-81) главный [135пк3-139пк5] путь I (38-cвЧ) главный [135пк3-139пк5] путь I (81-38) главный [135пк3-139пк5] путь II (32-12) главный [135пк3-139пк0] путь II (гр-79) главный [135пк3-139пк0] путь II (79-32) главный [135пк3-139пк0] | I, II | 135,3-139,0 135,3-139,5 |  | К КС | 5 | 10 | [10 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2
ОКТ | ЛУГА I путь 24 (9а-п/п) вытяжной | 24 |  |  | К КС | 5 | 30 | [12 empty] | 6/2 | 6/1 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
| Итого по: ОКТ 203 ОРАНИЕНБАУМСКИЙ |  |  |  |  | 16 | 60
ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК - ВОЛКОВСКАЯ путь I [2пк4-2пк4] | I | 2,4-2,4 |  | ИССО | 1 | 4 |  | 4/3
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь II (св.Ч-св.НЦ2) главный [2пк8-4пк9] стр. 25 | II | 2,8-4,9 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [8 empty] | 10/1
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь IIВ (27-гр. ст) главный [1пк3-1пк6] СТР(117в, 123, 137) | IIВ | 1,3-1,6 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [15 empty] | 10/3
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь II (св.Ч-св.НЦ2) главный [2пк8-4пк9] | II | 2,8-4,9 | 0,2 | Строит. | 4 | 8 | [18 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь IIВ (27-гр. ст) главный [1пк3-1пк6] | IIВ | 1,3-1,6 | 0,2 | Строит. | 5 | 10 |  | 2/0,2 |  |  | 2/0,2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
ОКТ | ВОЛКОВСКАЯ путь 5 (47-6) приемо-отпр. | 5 |  | 0,2 | Строит. | 2 | 4 |  |  | 2 | 2
ОКТ | ШУШАРЫ ПИТ. УСТ.(ГАЦ (285Г)) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
ОКТ | ШУШАРЫ ПИТ. УСТ.(2 парк (301)) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  | 2/1
ОКТ | ШУШАРЫ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [11 empty] | 3/1
ОКТ | КУПЧИНСКАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ОКТ | ПРЕДПОРТОВАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/1
ОКТ | ПРЕДПОРТОВАЯ путь I (Нб-ЧшД) главный [7пк8-10пк4] путь II (НбД-Чш) главный [7пк8-10пк4] ПИТ.УСТР(ДГА) | I, II | 7,8-10,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
| Итого по: ОКТ 204 УЗЛОВОЙ - ВИТЕБСКИЙ |  |  |  |  | 20 | 60
ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ
ОКТ | ПАВЛОВСК |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
ОКТ | АНТРОПШИНО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
| Итого по: ОКТ 205 ОРЕДЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 4
ОКТ 206 НАРВСКИЙ
ОКТ | КИНГИСЕПП - САЛА путь I [137пк5-146пк0] | I | 137,5-146,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4
ОКТ | САЛА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
ОКТ | ВЕРВЕНКА - ВЕЙМАРН путь I [180пк6-213пк6] | I | 180,6-213,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | РУДНИЧНАЯ - ВЕРВЕНКА путь I [166пк6-179пк3] | I | 166,6-179,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | СЛАНЦЫ - РУДНИЧНАЯ путь I [159пк0-164пк7] | I | 159,0-164,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
| Итого по: ОКТ 206 НАРВСКИЙ |  |  |  |  | 19 | 84
ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ
ОКТ | АНДРЕАПОЛЬ - ТОРОПЕЦ путь I [192пк7-236пк1] | I | 192,7-236,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/4 | [13 empty] | 4/4
ОКТ | ТОРОПЕЦ путь I (Н-Ч) главный [236пк1-237пк8] путь 10 (57-30) погр.-выгр. путь 11Т (36-67) погр.-выгр. путь 12 (34-упор) погр.-выгр. путь 12Т (32-69) погр.-выгр. путь 13 (ст.р.р.13-упор) погр.-выгр. путь 14/16 (14-16) съезды_пpоч. путь 15/17 (15-17) съезды_пpоч. путь 19 (33-упор) погр.-выгр. путь 1Т ... (см. карточку) | 10, 11Т, 12, 12Т, 13, 14/16, 15/17, 19, 1Т, 2, 21/25, 22, 23, 24, 2Т, 3, 31/41, 3Т, 4, 4Т, 7, 7Т, 8, 8Т, 9, I, подкр | 236,1-237,8 |  | Тек. сод. пути | 9 | 45 | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5 |  |  |  | 5/5 |  |  | 5/5
ОКТ | ТОРОПЕЦ - НАЗИМОВО путь I [237пк8-278пк5] | I | 237,8-278,5 |  | Тек. сод. пути | 7 | 35 |  | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | 5/5 | [5 empty] | 5/5 | [6 empty] | 5/5 | 5/5 | [5 empty] | 5/5
ОКТ | НАЗИМОВО - ВЕЛИКИЕ ЛУКИ путь I [280пк7-307пк4] | I | 280,7-307,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
ОКТ | ЗАП ДВИНА - УЛИН путь 1 [380пк5-387пк0] | 1 | 380,5-387,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/2 | [10 empty] | 4/2
ОКТ | ЗАП ДВИНА - УЛИН путь 1 [380пк5-387пк0] | 1 | 380,5-387,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | АРТЕМОВО стр. 1 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1
ОКТ | БРЫКАНОВО стр. 1, 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1
| Итого по: ОКТ 207 СЕБЕЖСКИЙ |  |  |  |  | 28 | 126
ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ
ОКТ | ДВОРЕЦ путь I (Н-Ч) главный [365пк5-367пк7] путь 2 (9-4) приемо-отпр. путь 3 (5-2) приемо-отпр. путь 5 (11-6) приемо-отпр. путь 6 (17-упор) спец. путь ВЧ55443 (7-упор) подъездной | 2, 3, 5, 6, I, ВЧ55443 | 365,5-367,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/30
ОКТ | ТОРЖОК-ЮЖ - КУВШИНОВО путь I [8пк7-56пк9] | I | 8,7-56,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 17,5 | [9 empty] | 5,8/50 | [6 empty] | 5,8/50 | [6 empty] | 5,8/50
ОКТ | КУВШИНОВО - РАНЦЕВО путь I [58пк9-72пк3] | I | 58,9-72,3 |  | Тек. сод. пути | 8 | 48 |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6
ОКТ | РАНЦЕВО - СЕЛИЖАРОВО путь I [73пк7-111пк6] | I | 73,7-111,6 |  | Тек. сод. пути | 8 | 46,6 |  | 5,8/6 |  | 5,8/6 |  |  |  |  | 5,8/6 |  | 5,8/6 |  |  |  |  | 5,8/6 |  | 5,8/6 |  |  |  |  | 5,8/6 |  | 5,8/6
ОКТ | СЕЛИЖАРОВО - СКАКУЛИНО путь I [113пк5-119пк6] | I | 113,5-119,6 |  | Тек. сод. пути | 12 | 70 |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8
ОКТ | СКАКУЛИНО - СОБЛАГО путь I [121пк4-164пк5] | I | 121,4-164,5 |  | Тек. сод. пути | 12 | 70 |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8
| Итого по: ОКТ 208 ВАЛДАЙСКИЙ |  |  |  |  | 44 | 254,1
ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ
ОКТ | ФРЕЗЕРНЫЙ путь I (1ЧБ-Н) главный [3пк9-7пк7] путь II (2ЧБ-НД) главный [3пк9-7пк7] ФРЕЗЕРНЫЙ - ВЛАДИМИРСКАЯ путь I [7пк7-16пк8] путь II [7пк7-16пк8] | I, II | 3,9-7,7 7,7-16,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
ОКТ | ГАТЧИНА-Т-БАЛТ - ФРЕЗЕРНЫЙ путь I [3пк0-3пк9] путь II [3пк0-3пк9] ФРЕЗЕРНЫЙ путь I (1ЧБ-Н) главный [3пк9-7пк7] путь II (2ЧБ-НД) главный [3пк9-7пк7] | I, II | 3,0-3,9 3,9-7,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ - ФРЕЗЕРНЫЙ путь I [1пк2-1пк8] ФРЕЗЕРНЫЙ путь I (1ЧБ-Н) главный [3пк9-7пк7] путь II (2ЧБ-НД) главный [3пк9-7пк7] | I, II | 1,2-1,8 3,9-7,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
ОКТ | ГАТЧИНА-ВАРШ путь I (Н-Чд) главный [43пк9-48пк9] ГАТЧИНА-ВАРШ - ГАТЧИНА-Т-БАЛТ путь I [1пк9-1пк9] | I | 1,9-1,9 43,9-48,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
ОКТ | ВОЙСКОВИЦЫ путь I (Н-ЧД) главный [54пк8-57пк3] путь II (НД-Ч) главный [54пк8-57пк3] ПИТ.УСТР(ДГА) | I, II | 54,8-57,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [11 empty] | 0,5/1
ОКТ | ВОЙСКОВИЦЫ - ЕЛИЗАВЕТИНО путь II [57пк3-66пк9] | II | 57,3-66,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 | 3/1 |  |  | 3/1 | [10 empty] | 3/1 |  |  | 3/1 | [10 empty] | 3/1
ОКТ | ВОЙСКОВИЦЫ - ЕЛИЗАВЕТИНО путь I [57пк3-66пк9] | I | 57,3-66,9 |  | Тек. сод. пути | 7 | 21 |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  |  | 3/1 | [5 empty] | 3/1 |  |  | 3/1
| Итого по: ОКТ 210 ГАТЧИНСКИЙ УЗЛОВОЙ |  |  |  |  | 17 | 40,5
ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК - РЫБАЦКОЕ путь I [13пк0-13пк9] | I | 13,0-13,9 | 0,1 | Строит. | 22 | 88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
| Итого по: ОКТ 301 ТИХВИНСКИЙ |  |  |  |  | 22 | 88
ОКТ 304 КИРИШСКИЙ
ОКТ | БУДОГОЩЬ путь II (св. Ч-св. Н) главный [98пк0-100пк2] путь I (8-НТ) главный [19пк6-20пк9] путь 10 (7-упор) вытяжной путь 11 (17-упора) погр.-выгр. путь 12 (46-упор) деповской путь 13 (12-упор) деповской путь 14 (20-упор) деповской путь 15 (24-кон.р) деповской путь 16 (упор-упор) деповской путь 17 (1... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, I, II | 100,2-109,9 19,6-20,9 20,9-94,1 98,0-100,2 | 0,1 | Строит. | 1 | 4 | [24 empty] | 4/0,1
ОКТ | БУДОГОЩЬ путь II (св. Ч-св. Н) главный [98пк0-100пк2] путь I (8-НТ) главный [19пк6-20пк9] путь 10 (7-упор) вытяжной | 10, I, II | 19,6-20,9 98,0-100,2 |  | Строит. | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
ОКТ | БУДОГОЩЬ путь I (8-НТ) главный [19пк6-20пк9] путь 23 (27-упор) погр.-выгр. путь 7 (23-упор) прочий | 23, 7, I | 19,6-20,9 |  | Строит. | 9 | 18 | 2/1 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
ОКТ | БУДОГОЩЬ путь II (св. Ч-св. Н) главный [98пк0-100пк2] путь I (8-НТ) главный [19пк6-20пк9] путь 13 (12-упор) деповской путь 3 (2-23) приемо-отпр. путь 4 (4-5) приемо-отпр. путь 5 (6-13) приемо-отпр. путь 6 (15-10) приемо-отпр. путь 7 (23-упор) прочий не задано(пути 13А, 4А) | 13, 3, 4, 5, 6, 7, I, II | 19,6-20,9 98,0-100,2 | 1 | Строит. | 9 | 36 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
ОКТ | БУДОГОЩЬ путь II (св. Ч-св. Н) главный [98пк0-100пк2] путь I (8-НТ) главный [19пк6-20пк9] путь 10 (7-упор) вытяжной путь 11 (17-упора) погр.-выгр. путь 12 (46-упор) деповской путь 13 (12-упор) деповской путь 14 (20-упор) деповской путь 15 (24-кон.р) деповской путь 16 (упор-упор) деповской путь 17 (1... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, I, II | 19,6-20,9 89,4-98,0 98,0-100,2 | 0,1 | Строит. | 1 | 4 | [21 empty] | 4/0,1
ОКТ | РЗД 50 КМ путь I (Ч-Н) главный [49пк3-51пк7] путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 4/6 (4-6) съезд пр-отп путь 8/10 (8-10) съезд пр-отп стр. 1, 10, 2, 4, 6, 8 | 3, 4/6, 8/10, I | 49,3-51,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [9 empty] | 0,5/1
ОКТ | ТУРЫШКИНО путь I (Ч-Н) главный [16пк1-18пк7] путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 3/5 (3-5) съезд пр-отп путь 4/6 (4-6) съезд пр-отп стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 3, 3/5, 4/6, I | 16,1-18,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 0,5 | [7 empty] | 0,5/1
ОКТ | НОВОЛИСИНО - ЛУСТОВКА путь I [44пк6-62пк2] | I | 44,6-62,2 |  | Тек. сод. пути | 13 | 54,8 | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3
ОКТ | ЛУСТОВКА - РАДОФИННИК путь I [63пк4-95пк4] | I | 63,4-95,4 |  | Тек. сод. пути | 13 | 55,1 | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,9/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3
ОКТ | РАДОФИННИК - РОГАВКА путь I [97пк2-121пк0] | I | 97,2-121,0 |  | Тек. сод. пути | 13 | 54,8 | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  | 5,8/5 | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3
| Итого по: ОКТ 304 КИРИШСКИЙ |  |  |  |  | 62 | 229,8
ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ
ОКТ | МЕЛЬН РУЧЕЙ - КИРПИЧНЫЙ З-Д путь I [3пк2-7пк1] | I | 3,2-7,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/4
ОКТ | ПЕТРОКРЕПОСТЬ - НЕВСКАЯ ДУБР путь I [24пк3-38пк0] | I | 24,3-38,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/4
ОКТ | ИРСА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
ОКТ | БАТЕЦКАЯ - ЛЮБОЛЯДЫ путь I [40пк0-67пк5] | I | 40,0-67,5 | 5 | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [14 empty] | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4
ОКТ | ЛЮБОЛЯДЫ - ВЕЛ НОВГОРОД путь I [68пк9-94пк2] | I | 68,9-94,2 |  | Тек. сод. пути | 8 | 32 | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4
| Итого по: ОКТ 305 НОВГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 19 | 74
ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ
ОКТ | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) стр. 65/67, 69/71 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2
ОКТ | ГЛУХООЗЕРСКАЯ стр. 19 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1 пучок 3,4,5 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 |  | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 2 пучок 6,7,8 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 |  |  |  | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 3 пучок 9,10,11 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [8 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 4 пучок 12,13,14 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [10 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1,2 ВТП с закрытием горки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [15 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 1 пучок 3,4,5 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [17 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(3 горка, 2 пучок 6,7,8 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [22 empty] | 3/3
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 1 пучок 5,6 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 |  | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2 пучок 7,8 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 |  |  |  | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2,2 А ВТП с закрытием горки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [8 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 3 пучок 9,9А СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [10 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 4 пучок 11,11А,12 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [15 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 5 пучок 13,14 СТП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [17 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(4 горка, 2,2 А ВТП с закрытием горки) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [22 empty] | 3/2
ОКТ | СПБ-СОРТ-МОСК путь 54 (553-М508) приемо-отпр. | 54 |  |  | Тек. сод. пути | 21 | 84 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100
| Итого по: ОКТ 306 УЗЛОВОЙ ФИНЛЯНДСКИЙ |  |  |  |  | 37 | 132
ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ОКТ | НОВЫЙ ПОСЕЛОК путь I (2-Н) главный [502пк2-503пк8] путь II (Ч-НД) главный [501пк9-504пк3] путь 1-3 (1-3) съезд_глав. путь 3 (4-9) приемо-отпр. путь 4 (6-11) приемо-отпр. путь 5-7 (5-7) съезд_глав. ПОСТ ЭЦ(503,3) | 1-3, 3, 4, 5-7, I, II | 501,9-504,3 502,2-503,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/62
ОКТ | НИГОЗЕРО путь I (Ч-Н) главный [461пк3-464пк2] путь 12-14 (12-14) съезд пр-отп путь 17-19 (19-17) съезд пр-отп путь 18-20 (18-20) съезд пр-отп путь 2 (16-21) приемо-отпр. путь 3 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (8-13) приемо-отпр. путь 5 (22-23) приемо-отпр. путь 6 (24-25) приемо-отпр. путь 7-9 (7-9) съезд ... (см. карточку) | 12-14, 17-19, 18-20, 2, 3, 4, 5, 6, 7-9, I | 461,3-464,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/51
ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ путь I (Ч-Н) главный [448пк7-451пк3] путь 2 (6-1) приемо-отпр. путь 3 (10-11) приемо-отпр. путь 4 (12-5) приемо-отпр. путь 6 (20-13) приемо-отпр. путь 8 (16-17) приемо-отпр. ПОСТ ЭЦ(449,9) | 2, 3, 4, 6, 8, I | 448,7-451,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/67
ОКТ | ШУЙСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [422пк3-424пк6] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 6 (8-упор) погр.-выгр. ПОСТ ЭЦ(423,6) | 2, 3, 4, 6, I | 422,3-424,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,6 | [16 empty] | 1,7/30
ОКТ | ТОМИЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [411пк2-414пк4] путь II (Ч-НД) главный [411пк2-414пк4] путь III (НС-6) главный [532пк6-534пк8] путь IVСП (5-9) главный [1пк0-1пк7] путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 13/15 (13-15) съезд_глав. путь 17/19 (17-19) съезд_глав. путь 21/23 (21-23) с... (см. карточку) | 10/12, 1/3, 13/15, 17/19, 21/23, 2/4, 25/27, 39/41, 43/45, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IVСП | 1,0-1,7 411,2-414,4 532,6-534,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,3 | [22 empty] | 1,3/18
ОКТ | ПЕТРОЗАВОДСК стр. 10, 100, 101, 106, 108, 11, 110, 111, 113, 114, 115, 115А, 116, 117, 118СО, 119, 12, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 137А, 138, 138-140, 14, 140, 142, 143, 144, 145, 145А, 147, 148, 149, 15, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 156... (см. карточку) |  |  |  | ТО СЦБ | 2 | 4 |  |  | 2/92 | [13 empty] | 2/84
ОКТ | ГОЛИКОВКА ПОСТ ЭЦ(400,5) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/130
ОКТ | ОНЕЖСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [392пк9-395пк2] путь II (Ч-НД) главный [393пк0-395пк2] путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 17/19 (17-19) съезд пр-отп путь 20/22 (20-22) съезд пр-отп путь 21/23 (21-23) съезд пр-отп путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (34-13) приемо-отпр. путь 30/32 (30-32) съезд_глав. п... (см. карточку) | 10/12, 17/19, 20/22, 21/23, 2/4, 3, 30/32, 33/35, 4, 5, 5/7, 6, 7, 8, 9/11, I, II | 392,9-395,2 393,0-395,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 2,5 | [23 empty] | 2,5/91
ОКТ | ДЕРЕВЯНКА ПОСТ ЭЦ(372,9) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [22 empty] | 1,5/64
| Итого по: ОКТ 401 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ |  |  |  |  | 10 | 18,5
ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ
ОКТ | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь I [813пк6-823пк9] | I | 813,6-823,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/3 | [28 empty] | 3/3
ОКТ | БП 813 КМ - МЯГРЕКА путь II [813пк5-824пк0] | II | 813,5-824,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 3/3 | [13 empty] | 3/3
ОКТ | ШУЕРЕЦКАЯ - БП 813 КМ путь II [810пк5-812пк9] | II | 810,5-812,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  | 2/3 | [24 empty] | 2/3
ОКТ | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь I [791пк7-808пк2] | I | 791,7-808,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/3 | [20 empty] | 3/3
ОКТ | БП 791 КМ - ШУЕРЕЦКАЯ путь II [791пк7-808пк2] | II | 791,7-808,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/3 | [23 empty] | 3/3
ОКТ | БП 791 КМ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/3
ОКТ | УДА - БП 791 КМ путь обх [771пк8-786пк10] | обх | 771,8-786,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150
ОКТ | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь I [785пк2-790пк9] | I | 785,2-790,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/3 | [21 empty] | 3/3
ОКТ | БЕЛОМОРСК - БП 791 КМ путь II [785пк2-790пк8] | II | 785,2-790,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/3 | [14 empty] | 3/3
| Итого по: ОКТ 402 УЗЛОВОЙ БЕЛОМОРСКИЙ |  |  |  |  | 20 | 62
ОКТ 403 КЕМСКИЙ
ОКТ | БОЯРСКАЯ - ЛОУХИ путь II [986пк7-1002пк4] | II | 986,7-1002,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/3 | [29 empty] | 3/3
ОКТ | БОЯРСКАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/30
ОКТ | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь I [968пк3-984пк2] | I | 968,3-984,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/1 | [13 empty] | 3/3
ОКТ | АМБАРНЫЙ - БОЯРСКАЯ путь II [968пк3-984пк2] | II | 968,3-984,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/3 | [21 empty] | 3/3
ОКТ | АМБАРНЫЙ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/30
ОКТ | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь I [950пк8-966пк0] | I | 950,8-966,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/3 | [16 empty] | 3/3
ОКТ | ЭНГОЗЕРО - АМБАРНЫЙ путь II [950пк8-966пк0] | II | 950,8-966,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/3 | [14 empty] | 3/3
ОКТ | ЭНГОЗЕРО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/30
ОКТ | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь I [922пк3-948пк2] | I | 922,3-948,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/3 | [18 empty] | 3/3
ОКТ | СИГ - ЭНГОЗЕРО путь II [922пк3-948пк2] | II | 922,3-948,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/3
ОКТ | СИГ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/54
ОКТ | КУЗЕМА - СИГ путь I [893пк0-919пк6] | I | 893,0-919,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/3 | [29 empty] | 3/3
ОКТ | КУЗЕМА - СИГ путь II [893пк0-919пк6] | II | 893,0-919,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/3 | [22 empty] | 3/3
ОКТ | КУЗЕМА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  | 2/4
ОКТ | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь I [875пк0-889пк5] | I | 875,0-889,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/3 | [8 empty] | 3/3
ОКТ | ПОНЬГОМА - КУЗЕМА путь II [875пк0-889пк5] | II | 875,0-889,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/3 | [14 empty] | 3/3
ОКТ | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь I [855пк4-872пк5] | I | 855,4-872,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/3 | [10 empty] | 3/3
ОКТ | ЛАМБИНО - ПОНЬГОМА путь II [855пк4-872пк5] | II | 855,4-872,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 3/3 | [8 empty] | 3/3
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 6 | 24 | 4 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 835,3-839,8 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 2 | 4 | [21 empty] | 2 |  |  | 2
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 6 | 18 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
ОКТ | КЕМЬ путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 835,2-839,8 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 2 | 6 | [22 empty] | 3 |  |  | 3
ОКТ | КЕМЬ путь I (ЧД-Н) главный [835пк3-839пк8] путь II (Ч-НД) главный [835пк2-839пк8] путь 10 (42-43) приемо-отпр. путь 101/103 (101-103) съезд_глав. путь 11 (36-45) приемо-отпр. путь 113/115 (113-115) съезд пр-отп путь 12/14 (12-14) съезд пр-отп путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 15 (48-65) приемо-отпр. п... (см. карточку) | 10, 101/103, 11, 113/115, 12/14, 1/3, 15, 18/20, 19/21, 19А/21А, 23/25, 3, 30/34, 5, 52/54, 5АП, 6, 7, 8, 8АП, 9, 9/11, I, II | 835,2-839,8 835,3-839,8 839,8-853,4 | 1 | Строит. | 6 | 12 | [14 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь I [839пк8-853пк4] | I | 839,8-853,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/3
ОКТ | КЕМЬ - ЛАМБИНО путь II [839пк8-853пк4] | II | 839,8-853,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3/3 | [21 empty] | 3/3
ОКТ | КЕМЬ путь 70 (7-упор) спец. | 70 |  | 0,1 | Строит. | 1 | 6600 | 6600/0,1
ОКТ | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь I [826пк2-835пк3] | I | 826,2-835,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/3 | [9 empty] | 3/3
ОКТ | МЯГРЕКА - КЕМЬ путь II [826пк2-835пк2] | II | 826,2-835,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/3 | [9 empty] | 3/3
| Итого по: ОКТ 403 КЕМСКИЙ |  |  |  |  | 60 | 6770
ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ
ОКТ | ТЕГОЗЕРО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2/3
ОКТ | КОЛЕЖМА - УХТИЦА путь 1 [85пк8-85пк9] | 1 | 85,8-85,9 | 0,5 | Строит. | 6 | 12 | [7 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
ОКТ | КОЛЕЖМА - УХТИЦА путь 1 [86пк1-86пк10] | 1 | 86,1-86,10 | 0,5 | Строит. | 6 | 12 | [7 empty] | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2
ОКТ | ВИРАНДОЗЕРО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [7 empty] | 2/3
ОКТ | РУЙГА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | 2/3
| Итого по: ОКТ 404 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 15 | 30
ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ
ОКТ | КОЧКОМА - ПЕРТОЗЕРО путь I [2пк0-57пк10] | I | 2,0-57,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150
ОКТ | ПЕРТОЗЕРО - ЛЕДМОЗЕРО II путь I [62пк7-112пк10] | I | 62,7-112,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150
ОКТ | БРУСНИЧНАЯ - ЛЕНДЕРЫ путь I [1пк9-60пк5] | I | 1,9-60,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 72 |  |  | 8/40 |  | 8/40 |  |  |  |  | 8/40 |  | 8/40 |  |  |  |  | 8/40 |  | 8/40 |  |  |  |  | 8/40 |  | 8/40 |  |  |  |  | 8/40
ОКТ | СУОЯРВИ II - НАЙСТЕНЪЯРВИ путь I [25пк5-31пк0] | I | 25,5-31,0 |  | Тек. сод. пути | 14 | 56 | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60 |  | 4/60 |  |  | 4/60 |  | 4/60
| Итого по: ОКТ 406 КОСТОМУКШСКИЙ |  |  |  |  | 41 | 200
ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ
ОКТ | КОЧКОМА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/5
ОКТ | СЕГЕЖА путь I (2-Н) главный [671пк6-675пк3] путь II (Ч-НД) главный [671пк1-675пк3] | I, II | 671,1-675,3 671,6-675,3 |  | Тек. сод. пути | 10 | 40 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | [9 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4
ОКТ | РИГОЗЕРО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [22 empty] | 3/3
ОКТ | РАМЕНЦЫ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [11 empty] | 3/6
ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА - ПЕРГУБА путь I [525пк8-543пк8] | I | 525,8-543,8 | 17 | Тек. сод. пути | 12 | 48 | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150
| Итого по: ОКТ 407 МЕДГОРСКИЙ |  |  |  |  | 25 | 96
ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [1191пк0-1193пк4] | I | 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,4 |  | К КС | 6 | 12 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь II (Ч-НД) главный [1191пк0-1193пк2] | II | 1171,1-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,2 |  | К КС | 6 | 12 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША стр. 1, 10, 12, 15, 17, 18, 2, 25, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 |  |  |  | 2/6 | [21 empty] | 2/6
ОКТ | РУЧЬИ-КАРЕЛЬС - БЕЛОЕ МОРЕ путь II [1144пк8-1151пк9] | II | 1144,8-1151,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/1 | [9 empty] | 4/1
ОКТ | КНЯЖАЯ - РУЧЬИ-КАРЕЛЬС путь II [1117пк1-1142пк5] | II | 1117,1-1142,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/8 | [15 empty] | 4/8
ОКТ | КОВДА - КНЯЖАЯ путь II [1098пк4-1115пк0] | II | 1098,4-1115,0 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/8
ОКТ | КОВДА стр. 2А |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
ОКТ | БП 1093 КМ стр. 1, 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
ОКТ | ПОЯКОНДА - БП 1093 КМ путь I [1080пк1-1093пк3] | I | 1080,1-1093,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/8
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ - ПОЯКОНДА путь II [1060пк3-1078пк1] | II | 1060,3-1078,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/8
ОКТ | ПОЛЯРН КРУГ стр. 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/8
ОКТ | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь I [1033пк2-1058пк5] | I | 1033,2-1058,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/8
ОКТ | ЧУПА - ПОЛЯРН КРУГ путь II [1033пк2-1058пк5] | II | 1033,2-1058,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/8 | [10 empty] | 4/8
| Итого по: ОКТ 501 КАНДАЛАКШСКИЙ |  |  |  |  | 27 | 74
ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ
ОКТ | АПАТИТЫ - ТИТАН путь II [5пк4-12пк7] | II | 5,4-12,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [8 empty] | 4/40 |  | 4/40 |  |  |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40
ОКТ | АПАТИТЫ ПОСТ ЭЦ(ПОП) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/50
ОКТ | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь I [1219пк9-1255пк8] | I | 1219,9-1255,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | АФРИКАНДА - БП 1256 КМ путь II [1219пк9-1255пк8] | II | 1219,9-1255,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | БП НИВА - АФРИКАНДА путь I [1202пк5-1218пк0] | I | 1202,5-1218,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | БП НИВА - АФРИКАНДА путь II [1202пк5-1218пк0] | II | 1202,5-1218,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | ПИНОЗЕРО - УПОЛОКША путь I [1пк4-36пк5] | I | 1,4-36,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/40
ОКТ | УПОЛОКША - ЕНА путь I [38пк6-76пк8] | I | 38,6-76,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | ЕНА - КУРОПТА путь I [78пк6-94пк9] | I | 78,6-94,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/40
ОКТ | ЕНА - КУРОПТА путь I [78пк6-94пк9] | I | 78,6-94,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/40
ОКТ | КУРОПТА - КОВДОР путь I [96пк5-114пк8] | I | 96,5-114,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/40
ОКТ | КАНДАЛАКША путь I (ЧД-НП) главный [1171пк2-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь I (ЧД-Н) главный [1191пк0-1193пк4] | I | 1171,2-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,4 |  | К КС | 6 | 12 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША путь II (Ч-НД) главный [1171пк1-1173пк5] КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1173пк5-1191пк0] ПИНОЗЕРО путь II (Ч-НД) главный [1191пк0-1193пк2] | II | 1171,1-1173,5 1173,5-1191,0 1191,0-1193,2 |  | К КС | 6 | 12 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
ОКТ | КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] | I | 1173,5-1191,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [16 empty] | 4/81
ОКТ | КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь II [1173пк5-1191пк0] | II | 1173,5-1191,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [29 empty] | 4/37
ОКТ | КАНДАЛАКША - ПИНОЗЕРО путь I [1173пк5-1191пк0] | I | 1173,5-1191,0 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/8
| Итого по: ОКТ 502 АПАТИТСКИЙ |  |  |  |  | 34 | 110
ОКТ 503 ОЛЕНЕГОРСКИЙ
ОКТ | ЛОПАРСКАЯ - МАГНЕТИТЫ путь II [1403пк8-1408пк0] | II | 1403,8-1408,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ЛОПАРСКАЯ стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [21 empty] | 3/60
ОКТ | БП 1391 КМ - ЛОПАРСКАЯ путь II [1392пк0-1401пк5] | II | 1392,0-1401,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК - ЛАПЛАНДИЯ путь I [1338пк2-1351пк7] | I | 1338,2-1351,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК - ЛАПЛАНДИЯ путь II [1338пк2-1351пк7] | II | 1338,2-1351,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/40 | [13 empty] | 4/40
ОКТ | ОЛЕНЕГОРСК - МОНЧЕГОРСК путь I [1пк9-30пк8] | I | 1,9-30,8 |  | Тек. сод. пути | 11 | 44 | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40
ОКТ | БП 1303 КМ - РУДНЫЙ путь II [1303пк1-1311пк6] | II | 1303,1-1311,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/40 | [8 empty] | 3/40
| Итого по: ОКТ 503 ОЛЕНЕГОРСКИЙ |  |  |  |  | 22 | 85
ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ
ОКТ | ЛУОСТАРИ - ЗАПОЛЯРНАЯ путь I [3пк5-19пк2] | I | 3,5-19,2 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2
ОКТ | ТИТОВКА - ЛУОСТАРИ путь I [123пк0-142пк2] | I | 123,0-142,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | МОККЕТ путь I (Н-Ч) главный [94пк5-96пк0] МОККЕТ - ТИТОВКА путь I [96пк0-120пк6] НЯЛ - МОККЕТ путь I [67пк2-94пк5] | I | 67,2-94,5 94,5-96,0 96,0-120,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 |  |  | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/3 | [6 empty] | 5/3
ОКТ | МУРМАШИ - ПЯЙВЕ путь I [18пк4-41пк1] | I | 18,4-41,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 20 | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2 | [6 empty] | 5/2
ОКТ | МУРМАШИ стр. 1, 11, 11А, 11П, 12, 13, 13П, 14, 15, 17, 17П, 19, 1А, 1АЭ, 1М, 2, 2АЭ, 2М, 3, 3А, 3АЭ, 3М, 4, 4АЭ, 5, 6, 6АЭ, 7, 7АЭ, 8, 9А АЭ, 9АЭ, 9СС |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [24 empty] | 3/60
ОКТ | КОЛА - МУРМАШИ путь I [9пк4-14пк3] путь I [2пк0-7пк9] | I | 2,0-7,9 9,4-14,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ОКТ | МУРМАНСК ПОСТ ЭЦ(РБ-1) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [9 empty] | 3/34
ОКТ | МУРМАНСК ПОСТ ЭЦ(МВ-1,МВ-3) |  |  |  | ТО СЦБ | 2 | 6 |  |  |  | 3/28 | 3/27
ОКТ | КОЛА - МУРМАНСК путь II [1439пк7-1444пк6] | II | 1439,7-1444,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | КОЛА путь I (Ч-Н) главный [1437пк3-1439пк7] путь III (18-19) главный путь IIIа (20-М-4) главный [1пк7-2пк0] путь 10 (38-49) приемо-отпр. путь 2 (10-5) приемо-отпр. путь 4 (26-29) приемо-отпр. путь 5 (46-23) приемо-отпр. путь 6 (52-33) приемо-отпр. путь 7 (42-27) приемо-отпр. путь 8 (48-43) приемо-от... (см. карточку) | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIIа | 1437,3-1439,7 1439,7-1444,6 1,7-2,0 | 0,1 | Строит. | 8 | 32 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433,6-1437,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | ВЫХОДНОЙ - КОЛА путь II [1433пк6-1437пк3] | II | 1433,6-1437,3 | 0,1 | Строит. | 8 | 32 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | ВЫХОДНОЙ путь III (2-29) главный [1430пк3-1433пк2] путь I (Ч-Н) главный [1429пк9-1433пк6] путь Iа (М1-НП) главный [1пк8-9пк4] путь 2 (6-21) приемо-отпр. путь 4 (8-23) приемо-отпр. путь 5 (12-М1) приемо-отпр. путь 7 (10-17) приемо-отпр. | 2, 4, 5, 7, I, III, Iа | 1429,9-1433,6 1430,3-1433,2 1,8-9,4 | 0,1 | Строит. | 8 | 32 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ОКТ | МАГНЕТИТЫ - БП 1425 КМ путь I [1410пк3-1423пк3] | I | 1410,3-1423,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
ОКТ | МАГНЕТИТЫ - ШОНГУЙ путь II [1410пк3-1419пк1] | II | 1410,3-1419,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
| Итого по: ОКТ 504 МУРМАНСКИЙ |  |  |  |  | 61 | 248
ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ
ОКТ | ВОЛХОВСТР II путь IIтп (30-М63) главный [124пк9-128пк2] путь 7тп (33-17) приемо-отпр. | 7тп, IIтп | 124,9-128,2 | 10,3 | Строит. | 9 | 27 |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1
ОКТ | ВОЛХОВСТР II стр. 18 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/2
ОКТ | ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь I [123пк1-123пк9] | I | 123,1-123,9 |  | К КС | 5 | 10 |  | 2/0,5 |  |  | 2/0,5 |  |  |  | 2/0,5 |  |  | 2/0,5 |  |  |  | 2/0,4
ОКТ | ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь II [123пк1-123пк9] | II | 123,1-123,9 |  | К КС | 5 | 10 |  | 2/0,5 |  |  | 2/0,5 |  |  |  | 2/0,5 |  |  | 2/0,5 |  |  |  | 2/0,5
ОКТ | ВОЛХОВСТР I - ВОЛХОВСТР II путь I [123пк1-123пк9] путь II [123пк1-123пк9] | I, II | 123,1-123,9 | 9,6 | К КС | 5 | 5 |  | 1/105 |  |  | 1/105 |  |  |  | 1/105 |  |  | 1/105 |  |  |  | 1/150
| Итого по: ОКТ 601 ВОЛХОВСТРОЕВСКИЙ |  |  |  |  | 25 | 54
ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ
ОКТ | НЕЛАЗСКОЕ - КОШТА путь 1 [458пк6-462пк0] | 1 | 458,6-462,0 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/1000
ОКТ | НЕЛАЗСКОЕ - КОШТА путь 2 [458пк6-462пк0] | 2 | 458,6-462,0 | 8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/2000
ОКТ | ЕФИМОВСКАЯ - ПОДБОРОВЬЕ путь 1 [276пк0-292пк10] | 1 | 276,0-292,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  | 6/20 |  |  | 6/20
ОКТ | ЕФИМОВСКАЯ - ПОДБОРОВЬЕ путь 2 [276пк0-294пк9] | 2 | 276,0-294,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [8 empty] | 6/20 |  |  | 6/20
ОКТ | ПИКАЛЕВО I - ПИКАЛЕВО II путь 2 [239пк2-244пк1] | 2 | 239,2-244,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/4000 |  |  | 4/4000
| Итого по: ОКТ 603 БАБАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 44
ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ
ОКТ | СВИРЬ путь I (Ч-Н) главный [285пк1-290пк5] путь II (2-НД) главный [285пк7-290пк5] путь 10 (58-33) приемо-отпр. путь 11 (38-21) приемо-отпр. путь 12 (54-25) приемо-отпр. путь 12-14 (12-14) съезд_глав. путь 13 (56-81) приемо-отпр. путь 1-3 (1-3) съезд_глав. путь 15-13 (15-13) съезд пр-отп путь 16-18 (... (см. карточку) | 10, 11, 12, 12-14, 13, 1-3, 15-13, 16-18, 17-19, 24-26, 3, 30-32, 37-39, 44-46, 5, 5-7, 59-57, 6, 61-63, 67-69, 7, 8, 9, 9-11, 91-93, 97-99, I, II | 285,1-290,5 285,7-290,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/144
ОКТ | БП 284 КМ ПОСТ ЭЦ(284,4) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [8 empty] | 2/2
ОКТ | ЯНЕГА путь I (ЧД-Н) главный [251пк8-253пк9] путь II (Ч-НД) главный [251пк8-253пк8] путь 11- (11-9) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (14-13) приемо-отпр. путь 4 (10-19) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. путь 7/5 (7-5) съезд_глав. ПОСТ ЭЦ(252,8) | 11-, 2/4, 3, 4, 6/8, 7/5, I, II | 251,8-253,8 251,8-253,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,6 | [21 empty] | 1,7/35
ОКТ | ЛОДЕЙН ПОЛЕ путь I (Н-ЧД) главный [242пк3-244пк7] путь II (Ч-НД) главный [242пк2-244пк7] путь III (НО-42) главный [219пк1-220пк8] путь 10 (32-59) приемо-отпр. путь 12 (34-51) приемо-отпр. путь 13/15 (13-15) съезд_глав. путь 15/17 (15-17) съезд_глав. путь 19/17 (19-17) съезд_глав. путь 37/35 (37-35) ... (см. карточку) | 10, 12, 13/15, 15/17, 19/17, 37/35, 38/40, 4, 5, 6, 65/63, 6/8, 7, 7/5, 8, 85/83, 9, I, II, III | 219,1-220,8 242,2-244,7 242,3-244,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/77
ОКТ | ЗАОСТРОВЬЕ путь I (ЧД-Н) главный [223пк9-225пк9] путь II (Ч-НД) главный [223пк8-225пк7] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (6-7) приемо-отпр. путь 4 (8-5) приемо-отпр. ПОСТ ЭЦ(224,8) | 1/3, 2/4, 3, 4, I, II | 223,8-225,7 223,9-225,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/94
ОКТ | ОЯТЬ-ВОЛХОВ путь I (ЧД-Н) главный [202пк6-204пк6] путь II (Ч-НД) главный [202пк6-204пк6] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (6-11) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 5 (8-13) погр.-выгр. путь 5-7 (5-7) съезд_глав. ПОСТ ЭЦ(203,5) | 1/3, 2/4, 3, 4, 5, 5-7, I, II | 202,6-204,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/32
ОКТ | ПАША путь I (ЧД-Н) главный [193пк9-195пк8] путь II (Ч-НД) главный [193пк9-195пк9] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (18-9) приемо-отпр. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (12-13) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. путь 6 (14-19) погр.-выгр. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. ... (см. карточку) | 1/3, 2/4, 3, 4, 5, 5/7, 6, 6/8, I, II | 193,9-195,8 193,9-195,9 |  | ТО СЦБ | 2 | 4 | [17 empty] | 2/43 | [6 empty] | 2/43
| Итого по: ОКТ 604 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 15,1
ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ
ОКТ | ПРИДАНИХА - САНДОВО путь I [338пк3-356пк5] | I | 338,3-356,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/2
ОКТ | САНДОВО - ДЫНИНО путь I [358пк3-372пк3] | I | 358,3-372,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/2
ОКТ | ДЫНИНО - ОВИНИЩЕ II путь I [374пк0-393пк0] | I | 374,0-393,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/2
ОКТ | ОСТОЛОПОВО - ОВИНИЩЕ I путь 1 [313пк3-327пк7] | 1 | 313,3-327,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/2
ОКТ | КРАСНЫЙ ХОЛМ - ОСТОЛОПОВО путь 1 [295пк0-311пк9] | 1 | 295,0-311,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/2
ОКТ | ДОР - КРАСНЫЙ ХОЛМ путь 1 [278пк0-292пк7] | 1 | 278,0-292,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/2
ОКТ | СОНКОВО - ДОР путь 1 [263пк5-276пк2] | 1 | 263,5-276,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/2
| Итого по: ОКТ 605 ХВОЙНИНСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 42
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:31 АС АПВО-2. АО «НИИАС»
СОГЛАСОВАНО:
ЦЗ-ЦД ___________________________________ Глазков М.О.
ЦЗ-ЦДИ __________________________________ Шевцов Е.А.
ЦЗ ______________________________________ Макаров А.С.
ЦЭК-ТЭ _________________________________ Санько В.М.