## Январь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Московская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01
МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 23 | 69 | [8 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 23 | 69 | [8 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 19 | 57 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 19 | 57 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2,3-5,4 | 3 | Строит. | 23 | 69 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | III, IV | 2,3-5,4 |  | Строит. | 15 | 48 | [12 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 6/0
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (47-110) приемо-отпр. путь 12 (57-140) приемо-отпр. путь 8 (23-92) приемо-отпр. путь 9 (13-80) приемо-отпр. МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-КАЛАН путь 1 [1пк8-2пк3] путь 2 [... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, IIIП, IVП | 1,5-2,1 1,6-2,1 1,8-2,3 2,1-2,3 | 3 | Строит. | 23 | 69 | [8 empty] | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] путь 10 (64-упор) приемо-отпр. путь 9 (320-упор) приемо-отпр. | 10, 9, I, II | 1,0-3,4 | 50 | Строит. | 23 | 69 | [8 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 | 0,3 | Строит. | 10 | 30 | [19 empty] | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] | II | 10,4-14,7 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] | III | 14,6-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 |  |  |  |  | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] | IV | 14,7-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | [17 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] | I, II | 10,3-14,9 10,4-14,7 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 1 (24-272) приемо-отпр. путь 2 (36-250) приемо-отпр. путь 3 (14-256) приемо-отпр. путь 4 (214-264) приемо-отпр. путь 5 (224-254) приемо-отпр. не задано(10Г путь.) | 1, 2, 3, 4, 5 |  |  | Строит. | 15 | 90 |  | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 6
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 6 (222-262) приемо-отпр. путь 7 (24-252) приемо-отпр. путь 8 (228-244) приемо-отпр. путь 9 (232-258) приемо-отпр. | 6, 7, 8, 9 |  |  | Строит. | 10 | 60 |  | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | [5 empty] | 6/1 | 6/1 | [5 empty] | 6/1 | 6/1 | [5 empty] | 6/1 | 6/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 10 (203-242) приемо-отпр. путь 9 (320СО-240) приемо-отпр. не задано(8В путь.) | 10, 9 |  |  | Строит. | 7 | 42 |  |  |  | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 6 | [5 empty] | 6
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 |  | Мод. к/с | 5 | 15 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] | II | 6,1-6,9 |  | Мод. к/с | 5 | 15 | [19 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] путь 14 (83-упор) соединит. путь 14 (94-164) сортиров. путь 14 (605-230) сортиров. путь 14 (272-219) прочий путь 14 (13-упор) вытяжной путь 15 (110-148) сортиров. путь 15 (83-... (см. карточку) | 14, 15, 15в, 16, I, II | 10,3-14,9 10,4-14,7 6,1-6,9 |  | Строит. | 10 | 40 | [12 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 1 [14пк9-18пк6] | 1 | 14,9-18,6 |  | Мод. к/с | 5 | 15 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 2 [14пк7-18пк7] | 2 | 14,7-18,7 |  | Мод. к/с | 5 | 15 | [19 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 3 [15пк0-18пк8] | 3 | 15,0-18,8 |  | Мод. к/с | 2 | 8 | [10 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 4 [15пк0-18пк7] | 4 | 15,0-18,7 |  | Мод. к/с | 2 | 8 | [24 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  |  | Строит. | 1 | 8760 | 8760/2
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] | I | 18,6-20,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [12 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь II (НД-2Ч) главный [18пк7-19пк7] | II | 18,7-19,7 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [12 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь III (3Н-3ЧД) главный [18пк8-20пк6] | III | 18,8-20,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [12 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь IV (4НД-4Ч) главный [18пк7-20пк6] | IV | 18,7-20,6 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [24 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 1 [20пк3-23пк4] | 1 | 20,3-23,4 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [14 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 4 [20пк6-23пк3] | 4 | 20,6-23,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 2 [19пк7-23пк3] | 2 | 19,7-23,3 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [19 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 3 [20пк6-23пк2] | 3 | 20,6-23,2 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 |  |  |  |  | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь I (1Н-1ЧД) главный [23пк4-24пк6] | I | 23,4-24,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь IV (4НД-4Ч) главный [23пк3-25пк1] | IV | 23,3-25,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 1 [24пк6-34пк1] | 1 | 24,6-34,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 4 [25пк1-34пк0] | 4 | 25,1-34,0 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА путь I (1Н-1ЧД) главный [34пк1-34пк6] | I | 34,1-34,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА путь IV (4НД-4Ч) главный [34пк0-34пк5] | IV | 34,0-34,5 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА - ПОДОЛЬСК путь 1 [34пк6-42пк6] | 1 | 34,6-42,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА - СИЛИКАТНАЯ путь 4 [34пк5-37пк2] | 4 | 34,5-37,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ путь IV (4НД-4Ч) главный [37пк2-38пк2] | IV | 37,2-38,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ - ПОДОЛЬСК путь 4 [38пк2-42пк6] | 4 | 38,2-42,6 | 5 | Строит. | 8 | 40 |  |  |  | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0
МОСК | ПОДОЛЬСК путь IV (IVНД-Н4) главный | IV |  | 0,1 | Строит. | 1 | 5 | 5/0,1
| Итого по: МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК |  |  |  |  | 400 | 10203
МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (62-ст.р.р.41) приемо-отпр. путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, III, IV | 22,0-25,4 22,4-24,5 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (6-28) погр.-выгр. путь 5 (52-33) приемо-отпр. путь 6 (8-34) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [26пк0-30пк9] | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22,3-26,0 26,0-30,9 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | [14 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] путь 2 [26пк0-30пк9] | 1, 2, I, II, III, IV | 22,0-25,4 22,3-26,0 22,4-24,5 26,0-30,9 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 5 | 10 | [12 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ПОТОЧИНО - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 2 [187пк2-187пк6] | 2 | 187,2-187,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/450
| Итого по: МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ |  |  |  |  | 36 | 134
МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО
МОСК | ДУЛЕВО - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 1 [119пк2-119пк8] | 1 | 119,2-119,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/600
МОСК | ПОТОЧИНО - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 2 [187пк2-187пк6] | 2 | 187,2-187,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/450
| Итого по: МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО |  |  |  |  | 2 | 8
МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО
МОСК | ЛОСИНООСТРОВ путь II (2Ч-2НД) главный [9пк7-10пк5] | II | 9,7-10,5 |  | Р | 1 | 6 | [28 empty] | 6/782
МОСК | БОЛШЕВО - СОКОЛОВСКАЯ путь 1 [27пк0-30пк3] СОКОЛОВСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [30пк3-32пк2] | 1, I | 27,0-30,3 30,3-32,2 | 1 | Строит. | 19 | 76 | [12 empty] | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
МОСК | БОЛШЕВО - СОКОЛОВСКАЯ путь 2 [26пк9-30пк3] СОКОЛОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [30пк3-32пк2] путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 7 (18-20) соединит. | 2, 3, 4, 7, II | 26,9-30,3 30,3-32,2 | 1 | Строит. | 19 | 38 | [12 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
| Итого по: МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО |  |  |  |  | 39 | 120
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
МОСК | КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66,6-83,5 | 3 | Строит. | 23 | 92 | [8 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
| Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 23 | 92
МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 23 | 69 | [8 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 23 | 69 | [8 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 19 | 57 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 19 | 57 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2,3-5,4 | 3 | Строит. | 23 | 69 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | III, IV | 2,3-5,4 |  | Строит. | 15 | 48 | [12 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 6/0
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (47-110) приемо-отпр. путь 12 (57-140) приемо-отпр. путь 8 (23-92) приемо-отпр. путь 9 (13-80) приемо-отпр. МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-КАЛАН путь 1 [1пк8-2пк3] путь 2 [... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, IIIП, IVП | 1,5-2,1 1,6-2,1 1,8-2,3 2,1-2,3 | 3 | Строит. | 23 | 69 | [8 empty] | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [3пк4-5пк1] | 1 | 3,4-5,1 | 50 | Строит. | 23 | 69 | [8 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 2 [3пк4-5пк1] | 2 | 3,4-5,1 | 50 | Строит. | 23 | 69 | [8 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь IV (14/14c-IVН) главный не задано( 3 путь) | IV |  | 50 | Строит. | 23 | 69 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь I (IЧД-IIНД) главный [5пк1-7пк5] не задано(5 путь) | I | 5,1-7,5 | 50 | Строит. | 23 | 69 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь II (IIЧ-IIНД) главный [5пк1-7пк5] не задано(6 путь) | II | 5,1-7,5 | 50 | Строит. | 23 | 69 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. | 13, III |  |  | Строит. | 1 | 8760 | 8760
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (62-ст.р.р.41) приемо-отпр. путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, III, IV | 22,0-25,4 22,4-24,5 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (6-28) погр.-выгр. путь 5 (52-33) приемо-отпр. путь 6 (8-34) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [26пк0-30пк9] | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22,3-26,0 26,0-30,9 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | [14 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] путь 2 [26пк0-30пк9] | 1, 2, I, II, III, IV | 22,0-25,4 22,3-26,0 22,4-24,5 26,0-30,9 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 5 | 10 | [12 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. | 13, III | 22,0-25,4 |  | Строит. | 15 | 60 | [12 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 |  |  | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 |  |  | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (62-ст.р.р.41) приемо-отпр. | 11, I, IV | 22,3-26,0 22,4-24,5 |  | Строит. | 21 | 84 | [10 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Итого по: МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ |  |  |  |  | 332 | 9817
МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ
МОСК | ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 1 [289пк7-315пк1] | 1 | 289,7-315,1 | 1 | Строит. | 8 | 16 | [12 empty] | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  | 2/1
МОСК | ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 2 [289пк6-315пк1] | 2 | 289,6-315,1 | 1 | Строит. | 8 | 16 | [12 empty] | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  | 2/1
МОСК | УСАДЫ-ОКРУЖН - ПП 320 КМ путь 2 [318пк9-318пк10] | 2 | 318,9-318,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/200
МОСК | ПП 320 КМ - ПОСТ 329 КМ путь 2 [320пк6-320пк10] | 2 | 320,6-320,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/500
МОСК | ПП 320 КМ - ПОСТ 329 КМ путь 1 [326пк2-326пк6] | 1 | 326,2-326,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/500
МОСК | МАЛИНО - ЯГАНОВО путь 1 [344пк3-344пк9] | 1 | 344,3-344,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/600
| Итого по: МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ |  |  |  |  | 20 | 48
МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО
МОСК | БЕРЕНДИНО - ИЛЬИН ПОГОСТ путь 2 [88пк5-89пк3] ИЛЬИН ПОГОСТ путь II (Ч-НД) главный [89пк3-89пк4] | 2, II | 88,5-89,3 89,3-89,4 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1000
МОСК | БЕРЕНДИНО - ИЛЬИН ПОГОСТ путь 1 [88пк5-89пк3] ИЛЬИН ПОГОСТ путь I (ЧД-Н) главный [89пк3-89пк4] | 1, I | 88,5-89,3 89,3-89,4 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1000
МОСК | БЕРЕНДИНО - ИЛЬИН ПОГОСТ путь 1 [80пк0-89пк3] | 1 | 80,0-89,3 |  | Эксп. КС | 3 | 9 | [12 empty] | 3/1 |  | 3/1 |  | 3/1
МОСК | БЕРЕНДИНО - ИЛЬИН ПОГОСТ путь 2 [80пк0-89пк3] | 2 | 80,0-89,3 |  | Эксп. КС | 2 | 6 | [28 empty] | 3/1 |  | 3/1
МОСК | ДАВЫДОВО - ДУЛЕВО путь 2 [112пк4-112пк9] | 2 | 112,4-112,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/500
| Итого по: МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО |  |  |  |  | 8 | 27
МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь I (СП 76-IН) главный [1пк8-4пк6] | I | 1,8-4,6 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [12 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь IIс (225-НМII) главный [1пк0-1пк9] | IIс | 1,0-1,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [12 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь Iс (183-НМI) главный [1пк0-1пк9] | Iс | 1,0-1,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [12 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь Iс (183-НМI) главный [1пк0-1пк9] путь 10К (73-183) приемо-отпр. путь 11К (75-179) приемо-отпр. путь 1К (133-145) приемо-отпр. путь 2К (131-153) приемо-отпр. путь 3К (107-151) приемо-отпр. путь 4К (135-149) приемо-отпр. путь 5К (105-153) приемо-отпр. путь 6К (85-155) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 10К, 11К, 1К, 2К, 3К, 4К, 5К, 6К, 7К, 8К, 9К, Iс | 1,0-1,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [19 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь IIс (225-НМII) главный [1пк0-1пк9] путь 10К (73-183) приемо-отпр. путь 11К (75-179) приемо-отпр. путь 1К (133-145) приемо-отпр. путь 2К (131-153) приемо-отпр. путь 3К (107-151) приемо-отпр. путь 4К (135-149) приемо-отпр. путь 5К (105-153) приемо-отпр. путь 6К (85-155) приемо-отпр. ... (см. карточку) | 10К, 11К, 1К, 2К, 3К, 4К, 5К, 6К, 7К, 8К, 9К, IIс | 1,0-1,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [26 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь II (80-88) главный [1пк8-2пк5] | II | 1,8-2,5 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [12 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь III (93-215) главный [1пк8-4пк4] | III | 1,8-4,4 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [26 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь IV (99-217) главный [1пк8-4пк6] | IV | 1,8-4,6 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [19 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь 2Д (ЧМ2А-246) главный [1пк3-4пк8] | 2Д | 1,3-4,8 | 5 | Строит. | 5 | 15 | [12 empty] | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь 1Д (НМ2А-244) главный [1пк3-4пк8] | 1Д | 1,3-4,8 | 5 | Строит. | 5 | 15 | [19 empty] | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 1 [4пк6-10пк6] | 1 | 4,6-10,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [12 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 4 [4пк6-4пк6] | 4 | 4,6-4,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [19 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 1 [4пк6-10пк6] путь 2 [2пк5-10пк6] путь 3 [4пк4-4пк9] путь 4 [4пк6-4пк6] | 1, 2, 3, 4 | 2,5-10,6 4,4-4,9 4,6-10,6 4,6-4,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [12 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] | III | 4,9-13,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [12 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
МОСК | ПЕРОВО путь 2 (16-113) приемо-отпр. | 2 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [17 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 4Б (17-113) приемо-отпр. | 4Б |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [22 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 6 (141-упор) приемо-отпр. | 6 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [26 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
МОСК | ПЕРОВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 1 [12пк4-20пк9] путь 2 [12пк4-20пк9] | 1, 2 | 12,4-20,9 | 30 | Строит. | 23 | 69 | [8 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 3 [13пк9-19пк0] путь 4 [13пк9-19пк0] | 3, 4 | 13,9-19,0 | 30 | Строит. | 23 | 69 | [8 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] | I, II | 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 23 | 69 | [8 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] | III, IV | 19,0-26,1 | 30 | Строит. | 23 | 69 | [8 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 14 (67-135) приемо-отпр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр.... (см. карточку) | 10Т, 14, 28А, 29т, 7, 8, I, II, III, IV | 19,0-26,1 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 23 | 23 | [8 empty] | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(27) | 10Т, 28А, 29т |  | 35 | Строит. | 23 | 69 | [8 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 1 [26пк1-33пк5] | 1 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [12 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [26пк1-33пк5] | 2 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [19 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 3 [26пк1-34пк3] | 3 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [19 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-34пк3] | 4 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [19 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 1 [36пк5-45пк1] | 1 | 36,5-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [19 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 2 [35пк8-45пк1] | 2 | 35,8-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [19 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 3 [36пк3-45пк5] | 3 | 36,3-45,5 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [19 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 4 [36пк3-45пк2] | 4 | 36,3-45,2 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [19 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИКОЛАЕВКА путь 11 (51-110) приемо-отпр. путь 12 (59-148) приемо-отпр. путь 13 (63-160) приемо-отпр. путь 14 (29-126) приемо-отпр. путь 15 (33-142) приемо-отпр. путь 16 (65-136) приемо-отпр. путь 17 (71-152) приемо-отпр. путь 18 (67-106) приемо-отпр. путь 19 (69-146) приемо-отпр. путь 21 (77-138) пр... (см. карточку) | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | Строит. | 15 | 45 | [12 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
| Итого по: МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ |  |  |  |  | 296 | 840
МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 1 [4пк6-10пк6] | 1 | 4,6-10,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [12 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 4 [4пк6-4пк6] | 4 | 4,6-4,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [19 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 1 [4пк6-10пк6] путь 2 [2пк5-10пк6] путь 3 [4пк4-4пк9] путь 4 [4пк6-4пк6] | 1, 2, 3, 4 | 2,5-10,6 4,4-4,9 4,6-10,6 4,6-4,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [12 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] | III | 4,9-13,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [12 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
МОСК | ПЕРОВО путь 2 (16-113) приемо-отпр. | 2 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [17 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 4Б (17-113) приемо-отпр. | 4Б |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [22 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 6 (141-упор) приемо-отпр. | 6 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [26 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
МОСК | ПЕРОВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 1 [12пк4-20пк9] путь 2 [12пк4-20пк9] | 1, 2 | 12,4-20,9 | 30 | Строит. | 23 | 69 | [8 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 3 [13пк9-19пк0] путь 4 [13пк9-19пк0] | 3, 4 | 13,9-19,0 | 30 | Строит. | 23 | 69 | [8 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] | I, II | 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 23 | 69 | [8 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] | III, IV | 19,0-26,1 | 30 | Строит. | 23 | 69 | [8 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 14 (67-135) приемо-отпр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр.... (см. карточку) | 10Т, 14, 28А, 29т, 7, 8, I, II, III, IV | 19,0-26,1 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 23 | 23 | [8 empty] | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(27) | 10Т, 28А, 29т |  | 35 | Строит. | 23 | 69 | [8 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 1 [26пк1-33пк5] | 1 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [12 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [26пк1-33пк5] | 2 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [19 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 3 [26пк1-34пк3] | 3 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [19 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-34пк3] | 4 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [19 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 1 [36пк5-45пк1] | 1 | 36,5-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [19 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 2 [35пк8-45пк1] | 2 | 35,8-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [19 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 3 [36пк3-45пк5] | 3 | 36,3-45,5 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [19 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 4 [36пк3-45пк2] | 4 | 36,3-45,2 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [19 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь II (ЧД-Н) главный [45пк1-51пк4] путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк2-51пк4] путь 13 (53-75) приемо-отпр. путь 27 (123-113) прочий путь 5 (М16-79) приемо-отпр. путь 50 (81-11) приемо-отпр. путь 51 (43-4) приемо-отп... (см. карточку) | 13, 27, 5, 50, 51, 6, 7, 8, I, II, III, IV | 45,1-48,3 45,1-51,4 45,2-51,4 45,5-51,4 | 1 | Строит. | 23 | 23 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь 50 (81-11) приемо-отпр. | 50, I | 45,1-48,3 | 20 | Строит. | 23 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь 51 (43-4) приемо-отпр. | 51 |  | 20 | Строит. | 23 | 23 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь 13 (53-75) приемо-отпр. не задано(27 путь) | 13 |  | 20 | Строит. | 23 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-56пк5] | 1, I, III | 45,1-48,3 45,5-51,4 48,3-56,5 | 3 | Строит. | 23 | 46 | [8 empty] | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк2-51пк4] (нов. строит.) путь(4Б, 2 обводной пути) РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 2 [51пк4-56пк5] | 2, IV | 45,2-51,4 51,4-56,5 | 3 | Строит. | 23 | 69 | [8 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь II (ЧД-Н) главный [45пк1-51пк4] | II | 45,1-51,4 | 3 | Строит. | 23 | 69 | [8 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
| Итого по: МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 392 | 921
МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-56пк5] | 1, I, III | 45,1-48,3 45,5-51,4 48,3-56,5 | 3 | Строит. | 23 | 46 | [8 empty] | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк2-51пк4] (нов. строит.) путь(4Б, 2 обводной пути) РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 2 [51пк4-56пк5] | 2, IV | 45,2-51,4 51,4-56,5 | 3 | Строит. | 23 | 69 | [8 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БРОННИЦЫ путь I (Ч-НД) главный [56пк5-58пк6] путь 3 (16-15) приемо-отпр. БРОННИЦЫ - ФАУСТОВО путь 1 [58пк6-67пк3] | 1, 3, I | 56,5-58,6 58,6-67,3 | 0,3 | Строит. | 23 | 62,1 | [8 empty] | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3
МОСК | БРОННИЦЫ путь II (ЧД-Н) главный [56пк5-58пк6] путь 4 (6-22) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(6 приемо-отпр. путь.) БРОННИЦЫ - ФАУСТОВО путь 2 [58пк6-67пк3] | 2, 4, II | 56,5-58,6 58,6-67,3 | 0,3 | Строит. | 23 | 23 | [8 empty] | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3
МОСК | ГОЛУТВИН - ЩУРОВО путь 1 [120пк6-120пк6] | 1 | 120,6-120,6 |  | ИССО | 2 | 8 | [27 empty] | 4/1 |  | 4/1
МОСК | ДИВОВО - РЫБНОЕ путь 2 [171пк1-178пк4] | 2 | 171,1-178,4 |  | Эксп. КС | 5 | 15 | [13 empty] | 3/1 |  | 3/1 |  |  |  |  | 3/1 |  | 3/1 |  |  |  |  | 3/1
МОСК | ДИВОВО - РЫБНОЕ путь 1 [170пк8-178пк3] | 1 | 170,8-178,3 |  | Эксп. КС | 1 | 3 | [29 empty] | 3/1
| Итого по: МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 100 | 226,1
МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ
МОСК | КУРОВСКАЯ путь I (Н-ЧМД) главный [89пк1-89пк5] | I | 89,1-89,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/400
МОСК | КРИВАНДИНО - ЧЕРУСТИ путь 1 [138пк6-156пк2] | 1 | 138,6-156,2 |  | К КС | 7 | 14 | [9 empty] | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1
МОСК | КРИВАНДИНО - ЧЕРУСТИ путь 2 [138пк6-156пк2] | 2 | 138,6-156,2 |  | К КС | 7 | 14 | [9 empty] | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1
| Итого по: МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ |  |  |  |  | 15 | 32
МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ
МОСК | МОСКВА-РИЖСК путь IРП (3-6) главный [7пк3-8пк1] МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 1 [3пк2-7пк6] | 1, IРП | 3,2-7,6 7,3-8,1 | 1 | Строит. | 19 | 57 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-РИЖСК путь II (4-ЧР) главный [3пк7-4пк0] путь V (СРР СП12-3ЧС) главный [7пк6-8пк0] МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 2 [4пк0-7пк2] | 2, II, V | 3,7-4,0 4,0-7,2 7,6-8,0 | 1 | Строит. | 19 | 57 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ПОДМОСКОВНАЯ - ТУШИНО путь 2 [11пк8-12пк1] | 2 | 11,8-12,1 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/350
МОСК | ТУШИНО путь II (НД-Ч) главный [15пк7-16пк1] | II | 15,7-16,1 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/500
МОСК | ПАВШИНО - НАХАБИНО путь 1 [28пк4-29пк1] | 1 | 28,4-29,1 |  | Р | 2 | 8 | [29 empty] | 4/360 | 4/500
МОСК | ПАВШИНО - НАХАБИНО путь 1 [27пк9-28пк4] | 1 | 27,9-28,4 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/340
МОСК | НАХАБИНО путь I (Н-ЧД) главный [33пк2-33пк5] | I | 33,2-33,5 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/400
МОСК | НАХАБИНО путь II (НД-Ч) главный [34пк4-34пк8] | II | 34,4-34,8 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/500
| Итого по: МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ |  |  |  |  | 45 | 142
МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь II (стр.206-НД) главный [1пк0-2пк6] МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь I [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь I (1Н-Гр.напр.) главный [10пк1-12пк8] | I, II | 10,1-12,8 1,0-2,6 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 19 | 57 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь 3 (45-упор) приемо-отпр. МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь II [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь II (2Н-14) главный [10пк1-12пк8] | 3, II | 10,1-12,8 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 19 | 57 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 19 | 57 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 19 | 57 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] путь I (1Н-Гр.напр.) главный [10пк1-12пк8] путь II (2Н-14) главный [10пк1-12пк8] путь 10П (стр.690-упор) приемо-отпр. путь 11П (700-упор) приемо-отпр. путь 12П (стр.692-упор) приемо-отпр. путь 13П (69... (см. карточку) | 10П, 11П, 12П, 13П, 16с, 3, 4, 5, 6, 9П, I, II | 10,0-12,8 10,1-12,8 10,4-12,8 | 1 | Строит. | 19 | 57 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] | 1, 2 | 2,8-4,4 2,8-4,7 |  | Строит. | 15 | 45 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк1] путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк0] | 1, 2, I, II | 2,8-4,4 2,8-4,7 4,4-9,0 4,7-9,1 | 1 | Строит. | 19 | 57 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] | 1, 2 | 2,8-4,4 2,8-4,7 |  | Строит. | 23 | 69 | [8 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 3 [4пк6-5пк1] путь 4 [4пк6-5пк3] ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [5пк1-9пк1] путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | 3, 4, III, IV | 4,6-5,1 4,6-5,3 5,1-9,1 5,3-8,6 | 1 | Строит. | 19 | 57 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк1] | I | 4,7-9,1 |  | Строит. | 19 | 57 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк0] | II | 4,4-9,0 |  | Строит. | 19 | 57 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [5пк1-9пк1] | III | 5,1-9,1 |  | Строит. | 19 | 57 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | IV | 5,3-8,6 |  | Строит. | 19 | 57 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | КУНЦЕВО I - ОДИНЦОВО путь 1 [15пк0-22пк7] путь 2 [15пк0-22пк7] | 1, 2 | 15,0-22,7 | 1 | Строит. | 19 | 57 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | КУНЦЕВО I - ОДИНЦОВО путь 3 [15пк0-22пк7] путь 4 [15пк0-22пк7] | 3, 4 | 15,0-22,7 | 1 | Строит. | 19 | 57 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ путь V (5НС-5Ч) главный [4пк7-5пк8] путь VI (6НДС-6Ч) главный [4пк7-5пк8] | V, VI | 4,7-5,8 |  | Строит. | 15 | 45 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ путь III (стр.690-3НТ) главный [1пк4-4пк6] путь 6ЧФП (204-6ЧФ) главный [1пк2-1пк5] путь IV (стр.692-4НТ) главный [1пк4-4пк6] путь V (5НС-5Ч) главный [4пк7-5пк8] путь VI (6НДС-6Ч) главный [4пк7-5пк8] путь 19Б (538-9) подъездной | 19Б, 6ЧФП, III, IV, V, VI | 1,2-1,5 1,4-4,6 4,7-5,8 |  | Строит. | 23 | 69 | [8 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
| Итого по: МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО |  |  |  |  | 323 | 969
МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО
МОСК | МОЖАЙСК путь I (Н-ЧД) главный [109пк3-112пк0] | I | 109,3-112,0 |  | Мод. к/с | 6 | 18 | [9 empty] | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОЖАЙСК путь II (НД-Ч) главный [109пк3-112пк0] | II | 109,3-112,0 |  | Мод. к/с | 10 | 30 | [19 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
| Итого по: МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО |  |  |  |  | 16 | 48
МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ
МОСК | ПОЖИТКОВО путь II (НД-Ч) главный [229пк0-231пк1] путь 4 (9-26) приемо-отпр. | 4, II | 229,0-231,1 |  | Эксп. КС | 2 | 6 | [19 empty] | 3/1 |  | 3/1
МОСК | ПОЖИТКОВО путь I (Н-ЧВ2) главный [229пк4-230пк8] путь 3 (11-М6) приемо-отпр. путь 5 (15-22) приемо-отпр. | 3, 5, I | 229,4-230,8 |  | Эксп. КС | 2 | 6 | [23 empty] | 3/1 |  |  | 3/1
МОСК | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 1 [260пк2-281пк0] | 1 | 260,2-281,0 |  | КР СЦБ | 2 | 16 | [5 empty] | 8/7 |  |  | 8/6
МОСК | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 2 [260пк2-280пк9] | 2 | 260,2-280,9 |  | КР СЦБ | 2 | 16 | [12 empty] | 8/7 |  |  | 8/6
| Итого по: МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ |  |  |  |  | 8 | 44
МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ путь V (5НС-5Ч) главный [4пк7-5пк8] путь VI (6НДС-6Ч) главный [4пк7-5пк8] | V, VI | 4,7-5,8 |  | Строит. | 15 | 45 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ путь III (стр.690-3НТ) главный [1пк4-4пк6] путь 6ЧФП (204-6ЧФ) главный [1пк2-1пк5] путь IV (стр.692-4НТ) главный [1пк4-4пк6] путь V (5НС-5Ч) главный [4пк7-5пк8] путь VI (6НДС-6Ч) главный [4пк7-5пк8] путь 19Б (538-9) подъездной | 19Б, 6ЧФП, III, IV, V, VI | 1,2-1,5 1,4-4,6 4,7-5,8 |  | Строит. | 23 | 69 | [8 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] | 1, 2 | 2,8-4,4 2,8-4,7 |  | Строит. | 15 | 45 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк1] путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк0] | 1, 2, I, II | 2,8-4,4 2,8-4,7 4,4-9,0 4,7-9,1 | 1 | Строит. | 19 | 57 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] | 1, 2 | 2,8-4,4 2,8-4,7 |  | Строит. | 23 | 69 | [8 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 3 [4пк6-5пк1] путь 4 [4пк6-5пк3] ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [5пк1-9пк1] путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | 3, 4, III, IV | 4,6-5,1 4,6-5,3 5,1-9,1 5,3-8,6 | 1 | Строит. | 19 | 57 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-КИЕВ путь I (ЧМIА-IН) главный | I |  |  | Строит. | 1 | 7320 | 7320
МОСК | ОЧАКОВО I - СОЛНЕЧНАЯ путь 1 [13пк3-14пк9] путь 2 [13пк3-14пк9] путь 3 [13пк3-14пк8] путь IV [13пк3-14пк8] СОЛНЕЧНАЯ путь I (IН-IЧ) главный [14пк9-18пк7] путь II (IIН-IIЧ) главный [14пк9-18пк7] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [14пк8-18пк7] путь IV (IVН-IVЧ) главный [14пк8-18пк7] путь 11 (75-74) приемо-... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 23, 3, 5, 6, 7, I, II, III, IV | 13,3-14,8 13,3-14,9 14,8-18,7 14,9-18,7 | 0,3 | Строит. | 21 | 42 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/0,1 | 2 | 2
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь I (IН-IЧ) главный [14пк9-18пк7] путь 11 (75-74) приемо-отпр. путь 12 (65-78) приемо-отпр. путь 13 (71-66) приемо-отпр. путь 15 (43-54) приемо-отпр. путь 16 (49-88) приемо-отпр. путь 17 (89-52) приемо-отпр. путь 18 (93-84) приемо-отпр. путь 23 (87-М7) соединит. путь 6 (63-44) приемо-от... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 6, 8, I | 14,9-18,7 18,7-23,0 | 3 | Строит. | 23 | 69 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь II (IIН-IIЧ) главный [14пк9-18пк7] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [14пк8-18пк7] путь IV (IVН-IVЧ) главный [14пк8-18пк7] путь 5 (55-40) приемо-отпр. путь 7 (61-80) приемо-отпр. СОЛНЕЧНАЯ - ВНУКОВО путь 2 [18пк7-23пк0] путь 3 [18пк7-23пк3] путь IV [18пк7-23пк3] | 2, 3, 5, 7, II, III, IV | 14,8-18,7 14,9-18,7 18,7-23,0 18,7-23,3 | 3 | Строит. | 23 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
МОСК | ВНУКОВО - ЛЕСНОЙ ГОР путь 1 [25пк4-26пк7] путь 2 [25пк4-26пк7] | 1, 2 | 25,4-26,7 | 3 | Строит. | 23 | 69 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ВНУКОВО - ЛЕСНОЙ ГОР путь 3 [25пк4-27пк2] путь IV [25пк4-27пк2] | 3, IV | 25,4-27,2 | 3 | Строит. | 23 | 69 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЕСНОЙ ГОР путь I (IН-IЧ) главный [26пк7-30пк0] путь II (IIН-IIЧ) главный [26пк7-30пк0] путь 5 (1-8) приемо-отпр. ЛЕСНОЙ ГОР - ТОЛСТОПАЛЬЦ путь 1 [30пк0-30пк6] путь 2 [30пк0-30пк6] | 1, 2, 5, I, II | 26,7-30,0 30,0-30,6 | 3 | Строит. | 23 | 69 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЕСНОЙ ГОР путь III (IIIН-IIIЧ) главный [27пк2-29пк3] путь IV (IVН-IVЧ) главный [27пк2-29пк3] ЛЕСНОЙ ГОР - ТОЛСТОПАЛЬЦ путь 3 [29пк3-30пк7] путь IV [29пк3-30пк7] | 3, III, IV | 27,2-29,3 29,3-30,7 | 3 | Строит. | 23 | 69 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | КРЕКШИНО путь I (IН-IЧ) главный [36пк9-39пк4] путь II (IIН-IIЧ) главный [36пк9-39пк4] ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 1 [33пк4-36пк9] путь 2 [33пк4-36пк9] | 1, 2, I, II | 33,4-36,9 36,9-39,4 | 3 | Строит. | 23 | 69 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | КРЕКШИНО путь III (IIIН-IIIЧ) главный [36пк9-39пк3] путь IV (IVН-IVЧ) главный [36пк9-39пк3] ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 3 [33пк4-36пк9] путь IV [33пк4-36пк9] | 3, III, IV | 33,4-36,9 36,9-39,3 | 3 | Строит. | 23 | 69 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | КРЕКШИНО - АПРЕЛЕВКА путь 1 [39пк4-40пк6] путь 2 [39пк4-42пк7] | 1, 2 | 39,4-40,6 39,4-42,7 | 3 | Строит. | 23 | 69 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | КРЕКШИНО - АПРЕЛЕВКА путь 3 [39пк3-40пк5] путь IV [39пк3-40пк5] | 3, IV | 39,3-40,5 | 3 | Строит. | 23 | 69 | 3 | 3/0,3 | 3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | АПРЕЛЕВКА путь I (IН-ЧД) главный [40пк6-43пк5] путь 11 (1-21) соединит. путь 5 (30-упор) приемо-отпр. путь 7 (47-42) приемо-отпр. | 11, 5, 7, I | 40,6-43,5 | 0,3 | Строит. | 21 | 63 | [10 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 23 | 69 | [8 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 23 | 69 | [8 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 19 | 57 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 19 | 57 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
| Итого по: МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА |  |  |  |  | 471 | 8686
МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР
МОСК | МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь I [9пк7-10пк1] путь II [9пк7-10пк1] | I, II | 9,7-10,1 |  | Строит. | 23 | 69 | [8 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь II (стр.206-НД) главный [1пк0-2пк6] МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь I [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь I (1Н-Гр.напр.) главный [10пк1-12пк8] | I, II | 10,1-12,8 1,0-2,6 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 19 | 57 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь 3 (45-упор) приемо-отпр. МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь II [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь II (2Н-14) главный [10пк1-12пк8] | 3, II | 10,1-12,8 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 19 | 57 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-БУТЫР - БЕСКУДНИКОВО путь 1 [2пк6-10пк1] | 1 | 2,6-10,1 |  | Строит. | 10 | 60 | [12 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | [9 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1
МОСК | МОСКВА-БУТЫР - БЕСКУДНИКОВО путь 2 [2пк6-10пк1] | 2 | 2,6-10,1 |  | Строит. | 5 | 30 | [19 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1
МОСК | МОСКВА-БУТЫР - БЕСКУДНИКОВО путь 1 [2пк6-10пк1] путь 2 [2пк6-10пк1] | 1, 2 | 2,6-10,1 |  | Строит. | 19 | 47,5 | [12 empty] | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1
МОСК | МОСКВА-БУТЫР - БЕСКУДНИКОВО путь 2 [2пк6-10пк1] | 2 | 2,6-10,1 |  | Тек. сод. пути | 8 | 14 | [6 empty] | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/1
МОСК | БЕСКУДНИКОВО путь 24 (68-77) сортиров. | 24 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/5
МОСК | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 11 (35-68) приемо-отпр. путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 4 (10-31) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 11, 3, 4, 5, 7, 9, I, II | 23,4-28,3 23,9-28,3 | 1 | Строит. | 19 | 19 | [12 empty] | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 23 | 69 | [8 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 23 | 69 | [8 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 19 | 57 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 19 | 57 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
| Итого по: МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР |  |  |  |  | 207 | 607,5
МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ
МОСК | ВЕНЕВ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ |  |  |  |  | 1 | 2
МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ
МОСК | АРБУЗОВО - СОКОВНИНКА путь 1 [534пк2-546пк6] | 1 | 534,2-546,6 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 | [12 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4
МОСК | ШЕРЕКИНО - ЛЬГОВ-КИЕВСК путь 1 [581пк3-583пк0] | 1 | 581,3-583,0 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16 | [22 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/3 | 2/3 | 2/4
| Итого по: МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ |  |  |  |  | 18 | 36
МСК 36 УЗЕЛ ВЯЗЬМА
МОСК | ВЯЗЬМА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 36 УЗЕЛ ВЯЗЬМА |  |  |  |  | 1 | 2
МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК
МОСК | СМОЛЕНСК ПИТ.УСТР(ПР1-ЭЦК, ПВП1-ЭЦК, ПП25.1-ЭЦК, ПВ1-ЭЦК) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/8
МОСК | ДУХОВСКАЯ ПИТ.УСТР(ПВ-24/220ББ, ПВ-60, ПРББ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/3
МОСК | КАРДЫМОВО ПИТ.УСТР(ПВ-24/220ББ, ПВ-60, ПРББ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/3
МОСК | ЯРЦЕВО ПИТ.УСТР(ПРББ, ПВ-24/220ББ, ПВ-60) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [27 empty] | 2/3
МОСК | РАКИТНАЯ ПИТ.УСТР(ПВР-40) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
МОСК | КРАСНЫЙ БОР ПИТ.УСТР(ПВ-60, ПРББ, ПВ-24/220ББ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/3
| Итого по: МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК |  |  |  |  | 6 | 12
МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО
МОСК | ВЯЗЬМА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО |  |  |  |  | 1 | 2
МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО
МОСК | ИКША путь 4 (11-упор) приемо-отпр. путь 5 (28-25) приемо-отпр. путь 7 (24-27) приемо-отпр. не задано(1 Сав.путь,1 БМО, 2 Сав. путь.) | 4, 5, 7 |  |  | Строит. | 20 | 80 | [10 empty] | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
МОСК | ИКША - ЯХРОМА путь 1 [56пк4-56пк4] | 1 | 56,4-56,4 |  | ИССО | 10 | 40 | [12 empty] | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 |  |  |  | 4/10 | 4/10 | 4/10 |  |  |  |  | 4/10 | 4/10 | 4/10
МОСК | ДМИТРОВ путь I (ЧД-Н) главный [64пк1-66пк7] путь 3 (22-М1) приемо-отпр. путь 4 (20-13) приемо-отпр. путь 5 (М18-15) приемо-отпр. путь 6 (24-17) приемо-отпр. путь 7 (26-19) приемо-отпр. путь 8 (28-21) приемо-отпр. ДМИТРОВ - КАНАЛСТРОЙ путь 1 [66пк7-70пк2] | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I | 64,1-66,7 66,7-70,2 | 0,1 | Строит. | 5 | 20 | [19 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | КАНАЛСТРОЙ - ОРУДЬЕВО путь 1 [74пк4-77пк4] ОРУДЬЕВО путь ¦ (2-1) главный [77пк4-79пк1] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ОРУДЬЕВО - ВЕРБИЛКИ путь 1 [79пк1-88пк6] | ¦, 1, 2 | 74,4-77,4 77,4-79,1 79,1-88,6 | 0,1 | Строит. | 5 | 20 | [12 empty] | 4/0,1 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЛЕБЗИНО ЛЕБЗИНО - САВЕЛОВО путь 1 [119пк7-128пк5] ТАЛДОМ-САВЕЛ - ЛЕБЗИНО путь 1 [111пк8-119пк4] | 1 | 111,8-119,4 119,7-128,5 | 0,1 | Строит. | 5 | 20 | [26 empty] | 4/0,1 | 4 | 4 | 4 | 4
| Итого по: МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО |  |  |  |  | 45 | 180
МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ
МОСК | МАНИХИНО I - НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ путь 2 [54пк1-60пк1] | 2 | 54,1-60,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/6
МОСК | НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ - ХОЛЩЕВИКИ путь 1 [62пк7-69пк1] | 1 | 62,7-69,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/4
МОСК | ВОЛОКОЛАМСК путь I (Н-4) главный [124пк9-127пк7] | I | 124,9-127,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/2
| Итого по: МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ |  |  |  |  | 3 | 6
МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 | 0,3 | Строит. | 10 | 30 | [19 empty] | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] | II | 10,4-14,7 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] | III | 14,6-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 |  |  |  |  | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] | IV | 14,7-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | [17 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] | I, II | 10,3-14,9 10,4-14,7 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 1 (24-272) приемо-отпр. путь 2 (36-250) приемо-отпр. путь 3 (14-256) приемо-отпр. путь 4 (214-264) приемо-отпр. путь 5 (224-254) приемо-отпр. не задано(10Г путь.) | 1, 2, 3, 4, 5 |  |  | Строит. | 15 | 90 |  | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 6
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 6 (222-262) приемо-отпр. путь 7 (24-252) приемо-отпр. путь 8 (228-244) приемо-отпр. путь 9 (232-258) приемо-отпр. | 6, 7, 8, 9 |  |  | Строит. | 10 | 60 |  | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | [5 empty] | 6/1 | 6/1 | [5 empty] | 6/1 | 6/1 | [5 empty] | 6/1 | 6/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 10 (203-242) приемо-отпр. путь 9 (320СО-240) приемо-отпр. не задано(8В путь.) | 10, 9 |  |  | Строит. | 7 | 42 |  |  |  | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 6 | [5 empty] | 6
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 |  | Мод. к/с | 5 | 15 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] | II | 6,1-6,9 |  | Мод. к/с | 5 | 15 | [19 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] путь 14 (83-упор) соединит. путь 14 (94-164) сортиров. путь 14 (605-230) сортиров. путь 14 (272-219) прочий путь 14 (13-упор) вытяжной путь 15 (110-148) сортиров. путь 15 (83-... (см. карточку) | 14, 15, 15в, 16, I, II | 10,3-14,9 10,4-14,7 6,1-6,9 |  | Строит. | 10 | 40 | [12 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 1 [14пк9-18пк6] | 1 | 14,9-18,6 |  | Мод. к/с | 5 | 15 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 2 [14пк7-18пк7] | 2 | 14,7-18,7 |  | Мод. к/с | 5 | 15 | [19 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 3 [15пк0-18пк8] | 3 | 15,0-18,8 |  | Мод. к/с | 2 | 8 | [10 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 4 [15пк0-18пк7] | 4 | 15,0-18,7 |  | Мод. к/с | 2 | 8 | [24 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  |  | Строит. | 1 | 8760 | 8760/2
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] | I | 18,6-20,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [12 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь II (НД-2Ч) главный [18пк7-19пк7] | II | 18,7-19,7 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [12 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь III (3Н-3ЧД) главный [18пк8-20пк6] | III | 18,8-20,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [12 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь IV (4НД-4Ч) главный [18пк7-20пк6] | IV | 18,7-20,6 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [24 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 1 [20пк3-23пк4] | 1 | 20,3-23,4 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [14 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 4 [20пк6-23пк3] | 4 | 20,6-23,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 2 [19пк7-23пк3] | 2 | 19,7-23,3 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [19 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 3 [20пк6-23пк2] | 3 | 20,6-23,2 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 |  |  |  |  | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь I (1Н-1ЧД) главный [23пк4-24пк6] | I | 23,4-24,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь IV (4НД-4Ч) главный [23пк3-25пк1] | IV | 23,3-25,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 1 [24пк6-34пк1] | 1 | 24,6-34,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 4 [25пк1-34пк0] | 4 | 25,1-34,0 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА путь I (1Н-1ЧД) главный [34пк1-34пк6] | I | 34,1-34,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА путь IV (4НД-4Ч) главный [34пк0-34пк5] | IV | 34,0-34,5 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА - ПОДОЛЬСК путь 1 [34пк6-42пк6] | 1 | 34,6-42,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА - СИЛИКАТНАЯ путь 4 [34пк5-37пк2] | 4 | 34,5-37,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ путь IV (4НД-4Ч) главный [37пк2-38пк2] | IV | 37,2-38,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ - ПОДОЛЬСК путь 4 [38пк2-42пк6] | 4 | 38,2-42,6 | 5 | Строит. | 8 | 40 |  |  |  | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0
МОСК | ПОДОЛЬСК путь IV (IVНД-Н4) главный | IV |  | 0,1 | Строит. | 1 | 5 | 5/0,1
| Итого по: МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ |  |  |  |  | 232 | 9696
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:33 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Февраль
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Московская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02
МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 27 | 81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 27 | 81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 27 | 81 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 27 | 81 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2,3-5,4 | 3 | Строит. | 27 | 81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | III, IV | 2,3-5,4 |  | Строит. | 28 | 84 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (47-110) приемо-отпр. путь 12 (57-140) приемо-отпр. путь 8 (23-92) приемо-отпр. путь 9 (13-80) приемо-отпр. МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-КАЛАН путь 1 [1пк8-2пк3] путь 2 [... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, IIIП, IVП | 1,5-2,1 1,6-2,1 1,8-2,3 2,1-2,3 | 3 | Строит. | 27 | 81 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] путь 10 (64-упор) приемо-отпр. путь 9 (320-упор) приемо-отпр. | 10, 9, I, II | 1,0-3,4 | 50 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 6/0,2 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 | 0,3 | Строит. | 10 | 30 | [9 empty] | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] | II | 10,4-14,7 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] | III | 14,6-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 |  |  |  |  | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] | IV | 14,7-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | [17 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] | I, II | 10,3-14,9 10,4-14,7 | 3 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 10 (203-242) приемо-отпр. путь 9 (320СО-240) приемо-отпр. не задано(8В путь.) | 10, 9 |  |  | Строит. | 5 | 30 | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 6 | [5 empty] | 6
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 1 (171-42) приемо-отпр. путь 2 (181-56) приемо-отпр. путь 3 (165-52) приемо-отпр. путь 4 (177-216) приемо-отпр. путь 5 (167-226) приемо-отпр. путь 6 (159-238) приемо-отпр. путь 7 (157-236) приемо-отпр. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  | Строит. | 10 | 30 | 3 | 3/1 | [5 empty] | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] | II | 10,4-14,7 |  | Строит. | 10 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 |  | Мод. к/с | 5 | 15 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] | II | 6,1-6,9 |  | Мод. к/с | 5 | 15 | [16 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] путь 14 (83-упор) соединит. путь 14 (94-164) сортиров. путь 14 (605-230) сортиров. путь 14 (272-219) прочий путь 14 (13-упор) вытяжной путь 15 (110-148) сортиров. путь 15 (83-... (см. карточку) | 14, 15, 15в, 16, I, II | 10,3-14,9 10,4-14,7 6,1-6,9 |  | Строит. | 10 | 40 |  |  | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 1 [14пк9-18пк6] | 1 | 14,9-18,6 |  | Мод. к/с | 5 | 15 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 2 [14пк7-18пк7] | 2 | 14,7-18,7 |  | Мод. к/с | 5 | 15 | [16 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 3 [15пк0-18пк8] | 3 | 15,0-18,8 |  | Мод. к/с | 2 | 8 | 4/1 | 4/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 4 [15пк0-18пк7] | 4 | 15,0-18,7 |  | Мод. к/с | 2 | 8 | [14 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  |  | Строит. | 1 | 8760 | 8760/2
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] | I | 18,6-20,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь II (НД-2Ч) главный [18пк7-19пк7] | II | 18,7-19,7 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь III (3Н-3ЧД) главный [18пк8-20пк6] | III | 18,8-20,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь IV (4НД-4Ч) главный [18пк7-20пк6] | IV | 18,7-20,6 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 1 [20пк3-23пк4] | 1 | 20,3-23,4 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 4 [20пк6-23пк3] | 4 | 20,6-23,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 2 [19пк7-23пк3] | 2 | 19,7-23,3 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [19 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 3 [20пк6-23пк2] | 3 | 20,6-23,2 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь I (1Н-1ЧД) главный [23пк4-24пк6] | I | 23,4-24,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь IV (4НД-4Ч) главный [23пк3-25пк1] | IV | 23,3-25,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  |  |  |  | 4 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 1 [24пк6-34пк1] | 1 | 24,6-34,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 4 [25пк1-34пк0] | 4 | 25,1-34,0 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА путь I (1Н-1ЧД) главный [34пк1-34пк6] | I | 34,1-34,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА путь IV (4НД-4Ч) главный [34пк0-34пк5] | IV | 34,0-34,5 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА - ПОДОЛЬСК путь 1 [34пк6-42пк6] | 1 | 34,6-42,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА - СИЛИКАТНАЯ путь 4 [34пк5-37пк2] | 4 | 34,5-37,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ путь IV (4НД-4Ч) главный [37пк2-38пк2] | IV | 37,2-38,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ - ПОДОЛЬСК путь 4 [38пк2-42пк6] | 4 | 38,2-42,6 | 5 | Строит. | 8 | 40 | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0
| Итого по: МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК |  |  |  |  | 439 | 10234
МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (62-ст.р.р.41) приемо-отпр. путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, III, IV | 22,0-25,4 22,4-24,5 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (6-28) погр.-выгр. путь 5 (52-33) приемо-отпр. путь 6 (8-34) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [26пк0-30пк9] | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22,3-26,0 26,0-30,9 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] путь 2 [26пк0-30пк9] | 1, 2, I, II, III, IV | 22,0-25,4 22,3-26,0 22,4-24,5 26,0-30,9 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 5 | 10 | [9 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ДРЕЗНА путь III (ст.р.р.15-Ч3А) главный [81пк8-82пк7] | III | 81,8-82,7 |  | Р | 2 | 10 | [19 empty] | 5/500 |  |  |  | 5/500
МОСК | ПОТОЧИНО - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 2 [187пк2-187пк6] | 2 | 187,2-187,6 |  | Р | 1 | 6 |  |  | 6/450
МОСК | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ путь II (ст.р.р.4-ст.р.р.29) главный [4пк6-7пк8] путь II А (ст.р.р.27-ст.р.р.7) главный [4пк6-7пк8] | II, II А | 4,6-7,8 | 3,6 | К КС | 2 | 6 | [9 empty] | 3/300 | 3/300
| Итого по: МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ |  |  |  |  | 40 | 152
МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО
МОСК | ДУЛЕВО - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 2 [119пк1-119пк7] | 2 | 119,1-119,7 |  | Р | 2 | 10 |  |  |  | 5/300 | 5/300
МОСК | ДУЛЕВО - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 2 [119пк7-120пк3] | 2 | 119,7-120,3 |  | Р | 1 | 6 | [5 empty] | 6/520
МОСК | ДУЛЕВО - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 1 [119пк8-120пк3] | 1 | 119,8-120,3 |  | Р | 1 | 6 | [6 empty] | 6/500
МОСК | ДУЛЕВО - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 1 [119пк2-119пк8] | 1 | 119,2-119,8 |  | Р | 1 | 6 | [9 empty] | 6/600
МОСК | ДУЛЕВО - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 1 [120пк2-120пк6] | 1 | 120,2-120,6 |  | Р | 1 | 6 | [10 empty] | 6/600
МОСК | ДУЛЕВО - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 2 [120пк3-120пк6] | 2 | 120,3-120,6 |  | Р | 1 | 6 | [11 empty] | 6/500
МОСК | ДУЛЕВО - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 2 [120пк2-120пк5] ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь II (М110-128) главный [120пк5-120пк7] | 2, II | 120,2-120,5 120,5-120,7 |  | Р | 1 | 5 | [27 empty] | 5/500
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь в.6 (110-520) главный [120пк9-121пк2] | в.6 | 120,9-121,2 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/330
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь в.6 (110-520) главный [121пк9-122пк2] | в.6 | 121,9-122,2 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/350
МОСК | ПОТОЧИНО - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 2 [187пк2-187пк6] | 2 | 187,2-187,6 |  | Р | 1 | 6 |  |  | 6/450
| Итого по: МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО |  |  |  |  | 11 | 59
МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО
МОСК | БОЛШЕВО - СОКОЛОВСКАЯ путь 1 [27пк0-30пк3] СОКОЛОВСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [30пк3-32пк2] | 1, I | 27,0-30,3 30,3-32,2 | 1 | Строит. | 27 | 108 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
МОСК | БОЛШЕВО - СОКОЛОВСКАЯ путь 2 [26пк9-30пк3] СОКОЛОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [30пк3-32пк2] путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 7 (18-20) соединит. | 2, 3, 4, 7, II | 26,9-30,3 30,3-32,2 | 1 | Строит. | 27 | 54 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
| Итого по: МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО |  |  |  |  | 54 | 162
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
МОСК | АЛЕКСАНДР II - АЛЕКСАНДРОВ путь 9в [3пк7-4пк1] | 9в | 3,7-4,1 |  | Р | 1 | 5 | [12 empty] | 5/400
МОСК | АЛЕКСАНДР II - АЛЕКСАНДРОВ путь 9в [3пк7-4пк1] | 9в | 3,7-4,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/400
МОСК | КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66,6-83,5 | 3 | Строит. | 27 | 108 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | АЛЕКСАНДРОВ - АЛЕКСАНДР II путь 7в [3пк1-3пк6] | 7в | 3,1-3,6 |  | Р | 1 | 6 | [13 empty] | 6/550
МОСК | АЛЕКСАНДРОВ - АЛЕКСАНДР II путь 7в [2пк2-2пк10] | 7в | 2,2-2,10 |  | Р | 2 | 10 | [16 empty] | 5/400 | 5/400
МОСК | АЛЕКСАНДРОВ - АЛЕКСАНДР II путь 7в [3пк1-3пк6] | 7в | 3,1-3,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/550
МОСК | АЛЕКСАНДРОВ - АЛЕКСАНДР II путь 7в [2пк2-2пк10] | 7в | 2,2-2,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/400 | 4/400
МОСК | БЕЛЬКОВО путь II (Ч-НД) главный [129пк8-132пк54] КАРАБАНОВО - БЕЛЬКОВО путь 2 [122пк6-129пк8] | 2, II | 122,6-129,8 129,8-132,54 | 9,2 | РС | 6 | 48 | [9 empty] | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
МОСК | КАРАБАНОВО - БЕЛЬКОВО путь 2 [122пк6-129пк8] | 2 | 122,6-129,8 |  | Эксп. КС | 2 | 16 | [9 empty] | 8/1 |  |  |  | 8/1
МОСК | БЕЛЬКОВО - КИРЖАЧ путь 2 [132пк0-143пк8] | 2 | 132,0-143,8 |  | Эксп. КС | 4 | 12 | [16 empty] | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1
| Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 47 | 221
МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 27 | 81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 27 | 81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 27 | 81 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 27 | 81 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2,3-5,4 | 3 | Строит. | 27 | 81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | III, IV | 2,3-5,4 |  | Строит. | 28 | 84 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (47-110) приемо-отпр. путь 12 (57-140) приемо-отпр. путь 8 (23-92) приемо-отпр. путь 9 (13-80) приемо-отпр. МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-КАЛАН путь 1 [1пк8-2пк3] путь 2 [... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, IIIП, IVП | 1,5-2,1 1,6-2,1 1,8-2,3 2,1-2,3 | 3 | Строит. | 27 | 81 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [3пк4-5пк1] | 1 | 3,4-5,1 | 50 | Строит. | 27 | 81 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 2 [3пк4-5пк1] | 2 | 3,4-5,1 | 50 | Строит. | 27 | 81 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь IV (14/14c-IVН) главный не задано( 3 путь) | IV |  | 50 | Строит. | 27 | 81 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь I (IЧД-IIНД) главный [5пк1-7пк5] не задано(5 путь) | I | 5,1-7,5 | 50 | Строит. | 27 | 81 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь II (IIЧ-IIНД) главный [5пк1-7пк5] не задано(6 путь) | II | 5,1-7,5 | 50 | Строит. | 27 | 81 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | КУСКОВО путь I (1ЧД-IН) главный [9пк0-13пк1] НИЖЕГОРОДСКАЯ путь I (IЧД-IIНД) главный [5пк1-7пк5] НИЖЕГОРОДСКАЯ - КУСКОВО путь 1 [7пк5-9пк0] | 1, I | 5,1-7,5 7,5-9,0 9,0-13,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 24 | [21 empty] | 24
МОСК | КУСКОВО путь I (1ЧД-IН) главный [9пк0-13пк1] | I | 9,0-13,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 30 | [21 empty] | 30/1
МОСК | КУСКОВО путь I (1ЧД-IН) главный [9пк0-13пк1] путь II (IIЧ-IIНД) главный [9пк0-13пк1] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [9пк0-13пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [9пк0-13пк1] путь IVк (ЧП-28) главный [2пк6-2пк8] путь VIIУП (НУ-56) главный [4пк1-5пк8] (нов. строит.) путь(все пути ) | I, II, III, IV, IVк, VIIУП | 2,6-2,8 4,1-5,8 9,0-13,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
МОСК | КУСКОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [9пк0-13пк1] | III | 9,0-13,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
МОСК | КУСКОВО путь IV (IVЧ-IVН) главный [9пк0-13пк1] | IV | 9,0-13,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
МОСК | КУСКОВО - РЕУТОВО путь 1 [13пк1-13пк3] РЕУТОВО путь I (IЧД-IIН) главный [13пк3-16пк8] | 1, I | 13,1-13,3 13,3-16,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 24 | [21 empty] | 24
МОСК | РЕУТОВО путь I (IЧД-IIН) главный [13пк3-16пк8] | I | 13,3-16,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 30 | [21 empty] | 30/1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. | 13, III |  |  | Строит. | 1 | 8760 | 8760
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (62-ст.р.р.41) приемо-отпр. путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, III, IV | 22,0-25,4 22,4-24,5 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (6-28) погр.-выгр. путь 5 (52-33) приемо-отпр. путь 6 (8-34) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [26пк0-30пк9] | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22,3-26,0 26,0-30,9 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] путь 2 [26пк0-30пк9] | 1, 2, I, II, III, IV | 22,0-25,4 22,3-26,0 22,4-24,5 26,0-30,9 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 5 | 10 | [9 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. | 13, III | 22,0-25,4 |  | Строит. | 20 | 80 |  |  | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 |  |  | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 |  |  | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 |  |  | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (62-ст.р.р.41) приемо-отпр. | 11, I, IV | 22,3-26,0 22,4-24,5 |  | Строит. | 28 | 112 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Итого по: МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ |  |  |  |  | 416 | 10187
МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ
МОСК | ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 1 [289пк7-315пк1] | 1 | 289,7-315,1 | 1 | Строит. | 12 | 24 |  |  | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1
МОСК | ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 2 [289пк6-315пк1] | 2 | 289,6-315,1 | 1 | Строит. | 12 | 24 |  |  | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1
| Итого по: МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ |  |  |  |  | 24 | 48
МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО
МОСК | БЕРЕНДИНО - ИЛЬИН ПОГОСТ путь 2 [80пк0-89пк3] | 2 | 80,0-89,3 |  | Эксп. КС | 1 | 3 |  |  | 3/1
МОСК | ДАВЫДОВО - ДУЛЕВО путь 1 [106пк2-117пк2] | 1 | 106,2-117,2 |  | Эксп. КС | 3 | 9 |  |  |  |  | 3/1 |  | 3/1 |  |  |  |  | 3/1
| Итого по: МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО |  |  |  |  | 4 | 12
МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь I (СП 76-IН) главный [1пк8-4пк6] | I | 1,8-4,6 | 3 | Строит. | 5 | 15 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь IIс (225-НМII) главный [1пк0-1пк9] | IIс | 1,0-1,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь Iс (183-НМI) главный [1пк0-1пк9] | Iс | 1,0-1,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь Iс (183-НМI) главный [1пк0-1пк9] путь 10К (73-183) приемо-отпр. путь 11К (75-179) приемо-отпр. путь 1К (133-145) приемо-отпр. путь 2К (131-153) приемо-отпр. путь 3К (107-151) приемо-отпр. путь 4К (135-149) приемо-отпр. путь 5К (105-153) приемо-отпр. путь 6К (85-155) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 10К, 11К, 1К, 2К, 3К, 4К, 5К, 6К, 7К, 8К, 9К, Iс | 1,0-1,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [9 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь IIс (225-НМII) главный [1пк0-1пк9] путь 10К (73-183) приемо-отпр. путь 11К (75-179) приемо-отпр. путь 1К (133-145) приемо-отпр. путь 2К (131-153) приемо-отпр. путь 3К (107-151) приемо-отпр. путь 4К (135-149) приемо-отпр. путь 5К (105-153) приемо-отпр. путь 6К (85-155) приемо-отпр. ... (см. карточку) | 10К, 11К, 1К, 2К, 3К, 4К, 5К, 6К, 7К, 8К, 9К, IIс | 1,0-1,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [23 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь II (80-88) главный [1пк8-2пк5] | II | 1,8-2,5 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [9 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь III (93-215) главный [1пк8-4пк4] | III | 1,8-4,4 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [23 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь IV (99-217) главный [1пк8-4пк6] | IV | 1,8-4,6 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 2 [2пк5-10пк6] | 2 | 2,5-10,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 4 [4пк6-4пк6] | 4 | 4,6-4,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 1 [4пк6-10пк6] путь 2 [2пк5-10пк6] путь 3 [4пк4-4пк9] путь 4 [4пк6-4пк6] | 1, 2, 3, 4 | 2,5-10,6 4,4-4,9 4,6-10,6 4,6-4,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [9 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] | III | 4,9-13,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
МОСК | ПЕРОВО путь 2 (16-113) приемо-отпр. | 2 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [7 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 4Б (17-113) приемо-отпр. | 4Б |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 6 (141-упор) приемо-отпр. | 6 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [23 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] | III | 4,9-13,9 |  | ЦУКС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1
МОСК | ПЕРОВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 1 [12пк4-20пк9] путь 2 [12пк4-20пк9] | 1, 2 | 12,4-20,9 | 30 | Строит. | 27 | 81 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 3 [13пк9-19пк0] путь 4 [13пк9-19пк0] | 3, 4 | 13,9-19,0 | 30 | Строит. | 27 | 81 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] | I, II | 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 27 | 81 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] | III, IV | 19,0-26,1 | 30 | Строит. | 27 | 81 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 14 (67-135) приемо-отпр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр.... (см. карточку) | 10Т, 14, 28А, 29т, 7, 8, I, II, III, IV | 19,0-26,1 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 27 | 27 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 |  | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(27) | 10Т, 28А, 29т |  | 35 | Строит. | 27 | 81 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 1 [26пк1-33пк5] | 1 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [9 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [26пк1-33пк5] | 2 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 3 [26пк1-34пк3] | 3 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-34пк3] | 4 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 1 [36пк5-45пк1] | 1 | 36,5-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 2 [35пк8-45пк1] | 2 | 35,8-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 3 [36пк3-45пк5] | 3 | 36,3-45,5 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 4 [36пк3-45пк2] | 4 | 36,3-45,2 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - НИКОЛАЕВКА путь 3 [2пк1-2пк1] | 3 | 2,1-2,1 | 3 | Строит. | 5 | 15 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - НИКОЛАЕВКА путь 4 [2пк7-3пк0] | 4 | 2,7-3,0 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [9 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
МОСК | НИКОЛАЕВКА путь 11 (51-110) приемо-отпр. путь 12 (59-148) приемо-отпр. путь 13 (63-160) приемо-отпр. путь 14 (29-126) приемо-отпр. путь 15 (33-142) приемо-отпр. путь 16 (65-136) приемо-отпр. путь 17 (71-152) приемо-отпр. путь 18 (67-106) приемо-отпр. путь 19 (69-146) приемо-отпр. путь 21 (77-138) пр... (см. карточку) | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | Строит. | 28 | 84 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
| Итого по: МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ |  |  |  |  | 333 | 945
МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 2 [2пк5-10пк6] | 2 | 2,5-10,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 4 [4пк6-4пк6] | 4 | 4,6-4,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 1 [4пк6-10пк6] путь 2 [2пк5-10пк6] путь 3 [4пк4-4пк9] путь 4 [4пк6-4пк6] | 1, 2, 3, 4 | 2,5-10,6 4,4-4,9 4,6-10,6 4,6-4,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [9 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] | III | 4,9-13,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
МОСК | ПЕРОВО путь 2 (16-113) приемо-отпр. | 2 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [7 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 4Б (17-113) приемо-отпр. | 4Б |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 6 (141-упор) приемо-отпр. | 6 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [23 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] | III | 4,9-13,9 |  | ЦУКС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1
МОСК | ПЕРОВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 1 [12пк4-20пк9] путь 2 [12пк4-20пк9] | 1, 2 | 12,4-20,9 | 30 | Строит. | 27 | 81 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 3 [13пк9-19пк0] путь 4 [13пк9-19пк0] | 3, 4 | 13,9-19,0 | 30 | Строит. | 27 | 81 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] | I, II | 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 27 | 81 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] | III, IV | 19,0-26,1 | 30 | Строит. | 27 | 81 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 14 (67-135) приемо-отпр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр.... (см. карточку) | 10Т, 14, 28А, 29т, 7, 8, I, II, III, IV | 19,0-26,1 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 27 | 27 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 |  | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(27) | 10Т, 28А, 29т |  | 35 | Строит. | 27 | 81 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 1 [26пк1-33пк5] | 1 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [9 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [26пк1-33пк5] | 2 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 3 [26пк1-34пк3] | 3 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-34пк3] | 4 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 1 [36пк5-45пк1] | 1 | 36,5-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 2 [35пк8-45пк1] | 2 | 35,8-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 3 [36пк3-45пк5] | 3 | 36,3-45,5 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 4 [36пк3-45пк2] | 4 | 36,3-45,2 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь II (ЧД-Н) главный [45пк1-51пк4] путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк2-51пк4] путь 13 (53-75) приемо-отпр. путь 27 (123-113) прочий путь 5 (М16-79) приемо-отпр. путь 50 (81-11) приемо-отпр. путь 51 (43-4) приемо-отп... (см. карточку) | 13, 27, 5, 50, 51, 6, 7, 8, I, II, III, IV | 45,1-48,3 45,1-51,4 45,2-51,4 45,5-51,4 | 1 | Строит. | 27 | 27 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь 50 (81-11) приемо-отпр. | 50, I | 45,1-48,3 | 20 | Строит. | 27 | 27 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь 51 (43-4) приемо-отпр. | 51 |  | 20 | Строит. | 27 | 27 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь 13 (53-75) приемо-отпр. не задано(27 путь) | 13 |  | 20 | Строит. | 27 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-56пк5] | 1, I, III | 45,1-48,3 45,5-51,4 48,3-56,5 | 3 | Строит. | 27 | 54 |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк2-51пк4] (нов. строит.) путь(4Б, 2 обводной пути) РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 2 [51пк4-56пк5] | 2, IV | 45,2-51,4 51,4-56,5 | 3 | Строит. | 27 | 81 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь II (ЧД-Н) главный [45пк1-51пк4] | II | 45,1-51,4 | 3 | Строит. | 27 | 81 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 445 | 1037
МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-56пк5] | 1, I, III | 45,1-48,3 45,5-51,4 48,3-56,5 | 3 | Строит. | 27 | 54 |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк2-51пк4] (нов. строит.) путь(4Б, 2 обводной пути) РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 2 [51пк4-56пк5] | 2, IV | 45,2-51,4 51,4-56,5 | 3 | Строит. | 27 | 81 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БРОННИЦЫ путь I (Ч-НД) главный [56пк5-58пк6] путь 3 (16-15) приемо-отпр. БРОННИЦЫ - ФАУСТОВО путь 1 [58пк6-67пк3] | 1, 3, I | 56,5-58,6 58,6-67,3 | 0,3 | Строит. | 27 | 72,9 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3
МОСК | БРОННИЦЫ путь II (ЧД-Н) главный [56пк5-58пк6] путь 4 (6-22) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(6 приемо-отпр. путь.) БРОННИЦЫ - ФАУСТОВО путь 2 [58пк6-67пк3] | 2, 4, II | 56,5-58,6 58,6-67,3 | 0,3 | Строит. | 27 | 27 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3
МОСК | ГОЛУТВИН - ЩУРОВО путь 1 [120пк6-120пк6] | 1 | 120,6-120,6 |  | ИССО | 4 | 16 | [17 empty] | 4/1 |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  | 4/1
МОСК | ДИВОВО путь II (16-7) главный [169пк3-171пк1] путь 4 (2-9) приемо-отпр. | 4, II | 169,3-171,1 |  | Эксп. КС | 2 | 6 | [12 empty] | 3/1 |  |  |  |  | 3/1
МОСК | ДИВОВО - РЫБНОЕ путь 1 [170пк8-178пк3] | 1 | 170,8-178,3 |  | Эксп. КС | 3 | 9 |  |  |  | 3/1 |  | 3/1 |  |  |  |  | 3/1
| Итого по: МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 117 | 265,9
МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ
МОСК | КРИВАНДИНО - ЧЕРУСТИ путь 1 [138пк6-156пк2] | 1 | 138,6-156,2 |  | К КС | 2 | 4 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1
МОСК | КРИВАНДИНО - ЧЕРУСТИ путь 2 [138пк6-156пк2] | 2 | 138,6-156,2 |  | К КС | 2 | 4 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1
| Итого по: МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ |  |  |  |  | 4 | 8
МСК 16 УЗЕЛ РЫБНОЕ
МОСК | РЫБНОЕ путь II (Н-Н2А) главный [178пк4-184пк6] | II | 178,4-184,6 | 1,5 | Эксп. КС | 3 | 9 | [19 empty] | 3/500 |  |  |  |  | 3/500 |  | 3/500
| Итого по: МСК 16 УЗЕЛ РЫБНОЕ |  |  |  |  | 3 | 9
МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ
МОСК | МОСКВА-РИЖСК путь IРП (3-6) главный [7пк3-8пк1] МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 1 [3пк2-7пк6] | 1, IРП | 3,2-7,6 7,3-8,1 | 1 | Строит. | 27 | 81 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-РИЖСК путь II (4-ЧР) главный [3пк7-4пк0] путь V (СРР СП12-3ЧС) главный [7пк6-8пк0] МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 2 [4пк0-7пк2] | 2, II, V | 3,7-4,0 4,0-7,2 7,6-8,0 | 1 | Строит. | 27 | 81 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ПАВШИНО - НАХАБИНО путь 1 [24пк3-33пк3] | 1 | 24,3-33,3 | 0,3 | Строит. | 27 | 81 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ПАВШИНО - НАХАБИНО путь 2 [24пк3-33пк3] | 2 | 24,3-33,3 | 0,3 | Строит. | 27 | 81 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
| Итого по: МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ |  |  |  |  | 108 | 324
МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь II (стр.206-НД) главный [1пк0-2пк6] МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь I [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь I (1Н-Гр.напр.) главный [10пк1-12пк8] | I, II | 10,1-12,8 1,0-2,6 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 27 | 81 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь 3 (45-упор) приемо-отпр. МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь II [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь II (2Н-14) главный [10пк1-12пк8] | 3, II | 10,1-12,8 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 27 | 81 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 27 | 81 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 27 | 81 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] путь I (1Н-Гр.напр.) главный [10пк1-12пк8] путь II (2Н-14) главный [10пк1-12пк8] путь 10П (стр.690-упор) приемо-отпр. путь 11П (700-упор) приемо-отпр. путь 12П (стр.692-упор) приемо-отпр. путь 13П (69... (см. карточку) | 10П, 11П, 12П, 13П, 16с, 3, 4, 5, 6, 9П, I, II | 10,0-12,8 10,1-12,8 10,4-12,8 | 1 | Строит. | 27 | 81 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] | 1, 2 | 2,8-4,4 2,8-4,7 |  | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк1] путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк0] | 1, 2, I, II | 2,8-4,4 2,8-4,7 4,4-9,0 4,7-9,1 | 1 | Строит. | 27 | 81 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] | 1, 2 | 2,8-4,4 2,8-4,7 |  | Строит. | 28 | 84 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 3 [4пк6-5пк1] путь 4 [4пк6-5пк3] ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [5пк1-9пк1] путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | 3, 4, III, IV | 4,6-5,1 4,6-5,3 5,1-9,1 5,3-8,6 | 1 | Строит. | 27 | 81 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк1] | I | 4,7-9,1 |  | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк0] | II | 4,4-9,0 |  | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [5пк1-9пк1] | III | 5,1-9,1 |  | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | IV | 5,3-8,6 |  | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | IV | 5,3-8,6 | 0,4 | ЦУКС | 2 | 8 | [26 empty] | 4/150 | 4/250
МОСК | КУНЦЕВО I - ОДИНЦОВО путь 1 [15пк0-22пк7] путь 2 [15пк0-22пк7] | 1, 2 | 15,0-22,7 | 1 | Строит. | 27 | 81 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | КУНЦЕВО I - ОДИНЦОВО путь 3 [15пк0-22пк7] путь 4 [15пк0-22пк7] | 3, 4 | 15,0-22,7 | 1 | Строит. | 27 | 81 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ путь V (5НС-5Ч) главный [4пк7-5пк8] путь VI (6НДС-6Ч) главный [4пк7-5пк8] | V, VI | 4,7-5,8 |  | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ путь IV (стр.692-4НТ) главный [1пк4-4пк6] | IV | 1,4-4,6 | 2,9 | ЦУКС | 10 | 40 | [5 empty] | 4/300 |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  | 4/300 |  | 4/200
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ путь III (стр.690-3НТ) главный [1пк4-4пк6] путь 6ЧФП (204-6ЧФ) главный [1пк2-1пк5] путь IV (стр.692-4НТ) главный [1пк4-4пк6] путь V (5НС-5Ч) главный [4пк7-5пк8] путь VI (6НДС-6Ч) главный [4пк7-5пк8] путь 19Б (538-9) подъездной | 19Б, 6ЧФП, III, IV, V, VI | 1,2-1,5 1,4-4,6 4,7-5,8 |  | Строит. | 28 | 84 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
| Итого по: МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО |  |  |  |  | 479 | 1449
МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО
МОСК | МОЖАЙСК путь I (Н-ЧД) главный [109пк3-112пк0] | I | 109,3-112,0 |  | Мод. к/с | 7 | 21 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1
| Итого по: МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО |  |  |  |  | 7 | 21
МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ
МОСК | БЕКАСОВО-СОРТ путь IIIАГ (НМ3-ЧМ3) главный | IIIАГ |  |  | Р | 1 | 6 | [27 empty] | 6/600
МОСК | БЕКАСОВО-СОРТ путь IIIоб (М538-НМ3) главный | IIIоб |  |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/300
МОСК | БЕКАСОВО-СОРТ путь IIIАГ (НМ3-ЧМ3) главный | IIIАГ |  |  | Р | 1 | 6 | [25 empty] | 6/600
МОСК | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 1 [246пк9-247пк5] | 1 | 246,9-247,5 |  | Р | 1 | 6 | [24 empty] | 6/600
МОСК | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 1 [260пк2-281пк0] | 1 | 260,2-281,0 |  | Эксп. КС | 2 | 6 | [18 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
| Итого по: МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ |  |  |  |  | 6 | 28
МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ путь V (5НС-5Ч) главный [4пк7-5пк8] путь VI (6НДС-6Ч) главный [4пк7-5пк8] | V, VI | 4,7-5,8 |  | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ путь IV (стр.692-4НТ) главный [1пк4-4пк6] | IV | 1,4-4,6 | 2,9 | ЦУКС | 10 | 40 | [5 empty] | 4/300 |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  | 4/300 |  | 4/200
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ путь III (стр.690-3НТ) главный [1пк4-4пк6] путь 6ЧФП (204-6ЧФ) главный [1пк2-1пк5] путь IV (стр.692-4НТ) главный [1пк4-4пк6] путь V (5НС-5Ч) главный [4пк7-5пк8] путь VI (6НДС-6Ч) главный [4пк7-5пк8] путь 19Б (538-9) подъездной | 19Б, 6ЧФП, III, IV, V, VI | 1,2-1,5 1,4-4,6 4,7-5,8 |  | Строит. | 28 | 84 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] | 1, 2 | 2,8-4,4 2,8-4,7 |  | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк1] путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк0] | 1, 2, I, II | 2,8-4,4 2,8-4,7 4,4-9,0 4,7-9,1 | 1 | Строит. | 27 | 81 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] | 1, 2 | 2,8-4,4 2,8-4,7 |  | Строит. | 28 | 84 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 3 [4пк6-5пк1] путь 4 [4пк6-5пк3] ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [5пк1-9пк1] путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | 3, 4, III, IV | 4,6-5,1 4,6-5,3 5,1-9,1 5,3-8,6 | 1 | Строит. | 27 | 81 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-КИЕВ путь I (ЧМIА-IН) главный | I |  |  | Строит. | 1 | 7320 | 7320
МОСК | ОЧАКОВО I - СОЛНЕЧНАЯ путь 1 [13пк3-14пк9] путь 2 [13пк3-14пк9] путь 3 [13пк3-14пк8] путь IV [13пк3-14пк8] СОЛНЕЧНАЯ путь I (IН-IЧ) главный [14пк9-18пк7] путь II (IIН-IIЧ) главный [14пк9-18пк7] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [14пк8-18пк7] путь IV (IVН-IVЧ) главный [14пк8-18пк7] путь 11 (75-74) приемо-... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 23, 3, 5, 6, 7, I, II, III, IV | 13,3-14,8 13,3-14,9 14,8-18,7 14,9-18,7 | 0,3 | Строит. | 27 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/0,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь I (IН-IЧ) главный [14пк9-18пк7] путь 11 (75-74) приемо-отпр. путь 12 (65-78) приемо-отпр. путь 13 (71-66) приемо-отпр. путь 15 (43-54) приемо-отпр. путь 16 (49-88) приемо-отпр. путь 17 (89-52) приемо-отпр. путь 18 (93-84) приемо-отпр. путь 23 (87-М7) соединит. путь 6 (63-44) приемо-от... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 6, 8, I | 14,9-18,7 18,7-23,0 | 3 | Строит. | 27 | 81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь II (IIН-IIЧ) главный [14пк9-18пк7] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [14пк8-18пк7] путь IV (IVН-IVЧ) главный [14пк8-18пк7] путь 5 (55-40) приемо-отпр. путь 7 (61-80) приемо-отпр. СОЛНЕЧНАЯ - ВНУКОВО путь 2 [18пк7-23пк0] путь 3 [18пк7-23пк3] путь IV [18пк7-23пк3] | 2, 3, 5, 7, II, III, IV | 14,8-18,7 14,9-18,7 18,7-23,0 18,7-23,3 | 3 | Строит. | 27 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
МОСК | ВНУКОВО - ЛЕСНОЙ ГОР путь 1 [25пк4-26пк7] путь 2 [25пк4-26пк7] | 1, 2 | 25,4-26,7 | 3 | Строит. | 27 | 81 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ВНУКОВО - ЛЕСНОЙ ГОР путь 3 [25пк4-27пк2] путь IV [25пк4-27пк2] | 3, IV | 25,4-27,2 | 3 | Строит. | 27 | 81 | 3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЕСНОЙ ГОР путь I (IН-IЧ) главный [26пк7-30пк0] путь II (IIН-IIЧ) главный [26пк7-30пк0] путь 5 (1-8) приемо-отпр. ЛЕСНОЙ ГОР - ТОЛСТОПАЛЬЦ путь 1 [30пк0-30пк6] путь 2 [30пк0-30пк6] | 1, 2, 5, I, II | 26,7-30,0 30,0-30,6 | 3 | Строит. | 27 | 81 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЕСНОЙ ГОР путь III (IIIН-IIIЧ) главный [27пк2-29пк3] путь IV (IVН-IVЧ) главный [27пк2-29пк3] ЛЕСНОЙ ГОР - ТОЛСТОПАЛЬЦ путь 3 [29пк3-30пк7] путь IV [29пк3-30пк7] | 3, III, IV | 27,2-29,3 29,3-30,7 | 3 | Строит. | 27 | 81 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | КРЕКШИНО путь I (IН-IЧ) главный [36пк9-39пк4] путь II (IIН-IIЧ) главный [36пк9-39пк4] ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 1 [33пк4-36пк9] путь 2 [33пк4-36пк9] | 1, 2, I, II | 33,4-36,9 36,9-39,4 | 3 | Строит. | 27 | 81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | КРЕКШИНО путь III (IIIН-IIIЧ) главный [36пк9-39пк3] путь IV (IVН-IVЧ) главный [36пк9-39пк3] ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 3 [33пк4-36пк9] путь IV [33пк4-36пк9] | 3, III, IV | 33,4-36,9 36,9-39,3 | 3 | Строит. | 27 | 81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | КРЕКШИНО - АПРЕЛЕВКА путь 1 [39пк4-40пк6] путь 2 [39пк4-42пк7] | 1, 2 | 39,4-40,6 39,4-42,7 | 3 | Строит. | 27 | 81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | КРЕКШИНО - АПРЕЛЕВКА путь 3 [39пк3-40пк5] путь IV [39пк3-40пк5] | 3, IV | 39,3-40,5 | 3 | Строит. | 27 | 81 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | АПРЕЛЕВКА путь I (IН-ЧД) главный [40пк6-43пк5] путь 11 (1-21) соединит. путь 5 (30-упор) приемо-отпр. путь 7 (47-42) приемо-отпр. | 11, 5, 7, I | 40,6-43,5 | 0,3 | Строит. | 27 | 81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 27 | 81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 27 | 81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 27 | 81 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 27 | 81 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
| Итого по: МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА |  |  |  |  | 609 | 9100
МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ
МОСК | СЕЛЯТИНО путь I (Н-ЧД) главный [48пк7-51пк5] | I | 48,7-51,5 | 1 | ЦУКС | 1 | 4 |  |  | 4/1050
МОСК | СЕЛЯТИНО путь 3 (7-8) приемо-отпр. | 3 |  | 1 | ЦУКС | 1 | 96 | [16 empty] | 96/1050
| Итого по: МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ |  |  |  |  | 2 | 100
МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР
МОСК | МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь I [9пк7-10пк1] путь II [9пк7-10пк1] | I, II | 9,7-10,1 |  | Строит. | 28 | 84 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь II (стр.206-НД) главный [1пк0-2пк6] МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь I [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь I (1Н-Гр.напр.) главный [10пк1-12пк8] | I, II | 10,1-12,8 1,0-2,6 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 27 | 81 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь 3 (45-упор) приемо-отпр. МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь II [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь II (2Н-14) главный [10пк1-12пк8] | 3, II | 10,1-12,8 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 27 | 81 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-БУТЫР - БЕСКУДНИКОВО путь 1 [2пк6-10пк1] | 1 | 2,6-10,1 |  | Строит. | 9 | 54 | [9 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | [9 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1
МОСК | МОСКВА-БУТЫР - БЕСКУДНИКОВО путь 2 [2пк6-10пк1] | 2 | 2,6-10,1 |  | Строит. | 10 | 60 |  |  | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | [9 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1
МОСК | МОСКВА-БУТЫР - БЕСКУДНИКОВО путь 1 [2пк6-10пк1] путь 2 [2пк6-10пк1] | 1, 2 | 2,6-10,1 |  | Строит. | 28 | 70 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1
МОСК | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 11 (35-68) приемо-отпр. путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 4 (10-31) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 11, 3, 4, 5, 7, 9, I, II | 23,4-28,3 23,9-28,3 | 1 | Строит. | 27 | 27 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |  | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 27 | 81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 27 | 81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 27 | 81 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 27 | 81 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
| Итого по: МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР |  |  |  |  | 264 | 781
МСК 28 ПЛЕХАНОВО-ТУПИК,НОВОМОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО
МОСК | ПЛЕХАНОВО ПИТ.УСТР(ревизия питающей установки) |  |  |  | ТО СЦБ | 2 | 4 | [19 empty] | 4/10
МОСК | ДЕДИЛОВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 28 ПЛЕХАНОВО-ТУПИК,НОВОМОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО |  |  |  |  | 3 | 6
МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ
МОСК | КОМАРИЧИ - ЕВДОКИМОВКА путь 1 [478пк2-494пк0] | 1 | 478,2-494,0 |  | Тек. сод. пути | 25 | 50 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4
| Итого по: МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ |  |  |  |  | 25 | 50
МСК 35 РУДНЯ-РОСЛАВЛЬ-ФАЯНСОВАЯ
МОСК | БАРЯТИНСКАЯ стр. 4со |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
МОСК | УГРА стр. 11со |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 35 РУДНЯ-РОСЛАВЛЬ-ФАЯНСОВАЯ |  |  |  |  | 2 | 4
МСК 36 УЗЕЛ ВЯЗЬМА
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 222СО |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 36 УЗЕЛ ВЯЗЬМА |  |  |  |  | 1 | 2
МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК
МОСК | КРАСНОЕ ПИТ.УСТР(ПВР-40) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
МОСК | ГУСИНО ПИТ.УСТР(ПВР-40) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
МОСК | МИЛОХОВО ПИТ.УСТР(ПВ-24/220ББ, ПРББ, ПВ-60) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/3
| Итого по: МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК |  |  |  |  | 3 | 6
МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО
МОСК | БОРОДИНО путь I (Н-ЧД) главный [123пк172-123пк4] БОРОДИНО - УВАРОВКА путь 1 [123пк4-139пк0] УВАРОВКА путь I (Н-ЧД) главный [139пк0-139пк254] | 1, I | 123,4-123,172 123,4-139,0 139,0-139,254 | 16 | РС | 13 | 78 | [11 empty] | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 222СО |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО |  |  |  |  | 14 | 80
МСК 39 РОСЛАВЛЬ-I-КАРАЧЕВ,БРЯНСК-КОМАРИЧИ
МОСК | БРЯНСК-ВОСТ стр. 4 |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/6
МОСК | МЫЛИНКА стр. 1, 2 |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/5
МОСК | КАРАЧЕВ стр. 2, 5 |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/2
| Итого по: МСК 39 РОСЛАВЛЬ-I-КАРАЧЕВ,БРЯНСК-КОМАРИЧИ |  |  |  |  | 3 | 6
МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА
МОСК | ПОЛПИНСКАЯ стр. 18, 22, 24 |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/3
МОСК | СУЗЕМКА стр. 3, 5 |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/2
МОСК | КОКОРЕВКА стр. 2, 3 |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/2
| Итого по: МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА |  |  |  |  | 3 | 6
МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО
МОСК | ИКША путь 4 (11-упор) приемо-отпр. путь 5 (28-25) приемо-отпр. путь 7 (24-27) приемо-отпр. не задано(1 Сав.путь,1 БМО, 2 Сав. путь.) | 4, 5, 7 |  |  | Строит. | 15 | 60 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
МОСК | ИКША - ЯХРОМА путь 1 [55пк2-55пк9] | 1 | 55,2-55,9 |  | Р | 1 | 6 | [19 empty] | 6/700
МОСК | ИКША - ЯХРОМА путь 2 [56пк4-56пк4] | 2 | 56,4-56,4 |  | ИССО | 10 | 40 |  |  | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 |  |  |  | 4/10 | 4/10 | 4/10 |  |  |  |  | 4/10 | 4/10 | 4/10
МОСК | ИКША - ЯХРОМА путь 1 [55пк2-55пк9] | 1 | 55,2-55,9 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/700
МОСК | ДМИТРОВ путь I (ЧД-Н) главный [64пк1-66пк7] путь 3 (22-М1) приемо-отпр. путь 4 (20-13) приемо-отпр. путь 5 (М18-15) приемо-отпр. путь 6 (24-17) приемо-отпр. путь 7 (26-19) приемо-отпр. путь 8 (28-21) приемо-отпр. ДМИТРОВ - КАНАЛСТРОЙ путь 1 [66пк7-70пк2] | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I | 64,1-66,7 66,7-70,2 | 0,1 | Строит. | 5 | 20 |  |  | 4 | 4/0,1 | 4 | 4 | 4
МОСК | КАНАЛСТРОЙ - ОРУДЬЕВО путь 1 [74пк4-77пк4] ОРУДЬЕВО путь ¦ (2-1) главный [77пк4-79пк1] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ОРУДЬЕВО - ВЕРБИЛКИ путь 1 [79пк1-88пк6] | ¦, 1, 2 | 74,4-77,4 77,4-79,1 79,1-88,6 | 0,1 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ВЕРБИЛКИ - ВЛАСОВО путь 1 [90пк6-100пк4] ВЛАСОВО путь I (2-1) главный [100пк4-102пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ВЛАСОВО - ТАЛДОМ-САВЕЛ путь 1 [102пк3-109пк7] | 1, 2, I | 100,4-102,3 102,3-109,7 90,6-100,4 | 0,1 | Строит. | 5 | 20 | [16 empty] | 4/0,1 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЛЕБЗИНО ЛЕБЗИНО - САВЕЛОВО путь 1 [119пк7-128пк5] ТАЛДОМ-САВЕЛ - ЛЕБЗИНО путь 1 [111пк8-119пк4] | 1 | 111,8-119,4 119,7-128,5 | 0,1 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Итого по: МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО |  |  |  |  | 47 | 190
МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ
МОСК | МАНИХИНО I путь VIв (43-6Н) главный | VIв |  |  | Р | 2 | 12 | [20 empty] | 6/500 |  |  | 6/430
МОСК | МАНИХИНО I путь VIв (43-6Н) главный [1пк0-2пк2] | VIв | 1,0-2,2 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/930
МОСК | МАНИХИНО II путь I (Н-ЧД) главный | I |  |  | Р | 1 | 6 | [24 empty] | 6/563
МОСК | МАНИХИНО II путь I (Н-ЧД) главный [161пк3-165пк7] | I | 161,3-165,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/563
МОСК | ПОВАРОВО III - МАНИХИНО II путь 2 [156пк6-157пк1] | 2 | 156,6-157,1 |  | Р | 1 | 5 | [25 empty] | 5/474
МОСК | ПОВАРОВО III - МАНИХИНО II путь 2 [160пк3-160пк7] | 2 | 160,3-160,7 |  | Р | 1 | 5 | [26 empty] | 5/452
МОСК | ПОВАРОВО III - МАНИХИНО II путь 2 [156пк6-157пк1] | 2 | 156,6-157,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/474
МОСК | ПОВАРОВО III - МАНИХИНО II путь 2 [146пк3-160пк7] | 2 | 146,3-160,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/452
МОСК | БЕЛЫЙ РАСТ - ПОВАРОВО II путь 1 [137пк1-137пк5] | 1 | 137,1-137,5 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/410
МОСК | БЕЛЫЙ РАСТ - ПОВАРОВО II путь 1 [137пк1-137пк5] | 1 | 137,1-137,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/410
| Итого по: МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ |  |  |  |  | 11 | 52
МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 | 0,3 | Строит. | 10 | 30 | [9 empty] | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] | II | 10,4-14,7 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] | III | 14,6-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 |  |  |  |  | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] | IV | 14,7-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | [17 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] | I, II | 10,3-14,9 10,4-14,7 | 3 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 10 (203-242) приемо-отпр. путь 9 (320СО-240) приемо-отпр. не задано(8В путь.) | 10, 9 |  |  | Строит. | 5 | 30 | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 6 | [5 empty] | 6
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 1 (171-42) приемо-отпр. путь 2 (181-56) приемо-отпр. путь 3 (165-52) приемо-отпр. путь 4 (177-216) приемо-отпр. путь 5 (167-226) приемо-отпр. путь 6 (159-238) приемо-отпр. путь 7 (157-236) приемо-отпр. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  | Строит. | 10 | 30 | 3 | 3/1 | [5 empty] | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] | II | 10,4-14,7 |  | Строит. | 10 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 |  | Мод. к/с | 5 | 15 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] | II | 6,1-6,9 |  | Мод. к/с | 5 | 15 | [16 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] путь 14 (83-упор) соединит. путь 14 (94-164) сортиров. путь 14 (605-230) сортиров. путь 14 (272-219) прочий путь 14 (13-упор) вытяжной путь 15 (110-148) сортиров. путь 15 (83-... (см. карточку) | 14, 15, 15в, 16, I, II | 10,3-14,9 10,4-14,7 6,1-6,9 |  | Строит. | 10 | 40 |  |  | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 1 [14пк9-18пк6] | 1 | 14,9-18,6 |  | Мод. к/с | 5 | 15 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 2 [14пк7-18пк7] | 2 | 14,7-18,7 |  | Мод. к/с | 5 | 15 | [16 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 3 [15пк0-18пк8] | 3 | 15,0-18,8 |  | Мод. к/с | 2 | 8 | 4/1 | 4/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 4 [15пк0-18пк7] | 4 | 15,0-18,7 |  | Мод. к/с | 2 | 8 | [14 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  |  | Строит. | 1 | 8760 | 8760/2
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] | I | 18,6-20,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь II (НД-2Ч) главный [18пк7-19пк7] | II | 18,7-19,7 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь III (3Н-3ЧД) главный [18пк8-20пк6] | III | 18,8-20,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь IV (4НД-4Ч) главный [18пк7-20пк6] | IV | 18,7-20,6 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 1 [20пк3-23пк4] | 1 | 20,3-23,4 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 4 [20пк6-23пк3] | 4 | 20,6-23,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 2 [19пк7-23пк3] | 2 | 19,7-23,3 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [19 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 3 [20пк6-23пк2] | 3 | 20,6-23,2 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь I (1Н-1ЧД) главный [23пк4-24пк6] | I | 23,4-24,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь IV (4НД-4Ч) главный [23пк3-25пк1] | IV | 23,3-25,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  |  |  |  | 4 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 1 [24пк6-34пк1] | 1 | 24,6-34,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 4 [25пк1-34пк0] | 4 | 25,1-34,0 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА путь I (1Н-1ЧД) главный [34пк1-34пк6] | I | 34,1-34,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА путь IV (4НД-4Ч) главный [34пк0-34пк5] | IV | 34,0-34,5 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА - ПОДОЛЬСК путь 1 [34пк6-42пк6] | 1 | 34,6-42,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА - СИЛИКАТНАЯ путь 4 [34пк5-37пк2] | 4 | 34,5-37,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ путь IV (4НД-4Ч) главный [37пк2-38пк2] | IV | 37,2-38,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ - ПОДОЛЬСК путь 4 [38пк2-42пк6] | 4 | 38,2-42,6 | 5 | Строит. | 8 | 40 | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0
| Итого по: МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ |  |  |  |  | 221 | 9580
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:33 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Март
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Московская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03
МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2,3-5,4 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | III, IV | 2,3-5,4 |  | Строит. | 31 | 96 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 6/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (47-110) приемо-отпр. путь 12 (57-140) приемо-отпр. путь 8 (23-92) приемо-отпр. путь 9 (13-80) приемо-отпр. МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-КАЛАН путь 1 [1пк8-2пк3] путь 2 [... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, IIIП, IVП | 1,5-2,1 1,6-2,1 1,8-2,3 2,1-2,3 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] путь 10 (64-упор) приемо-отпр. путь 9 (320-упор) приемо-отпр. | 10, 9, I, II | 1,0-3,4 | 50 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-Т-КУР путь 1 [1пк6-2пк9] МОСКВА-Т-КУР путь I (НД-ЧД) главный [2пк9-3пк9] | 1, I | 1,6-2,9 2,9-3,9 | 0,3 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 |  | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-Т-КУР путь 2 [1пк6-2пк8] МОСКВА-Т-КУР путь II (НД-ЧК) главный [2пк8-3пк8] путь 6 (М9-24) приемо-отпр. | 2, 6, II | 1,6-2,8 2,8-3,8 | 0,3 | Строит. | 30 | 90 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 | 0,3 | Строит. | 10 | 30 | [9 empty] | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] | II | 10,4-14,7 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] | III | 14,6-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 |  |  |  |  | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] | IV | 14,7-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | [17 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] | I, II | 10,3-14,9 10,4-14,7 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 |  | Мод. к/с | 10 | 29 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | [16 empty] | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] | II | 6,1-6,9 |  | Мод. к/с | 10 | 30 | [16 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] путь 14 (83-упор) соединит. путь 14 (94-164) сортиров. путь 14 (605-230) сортиров. путь 14 (272-219) прочий путь 14 (13-упор) вытяжной путь 15 (110-148) сортиров. путь 15 (83-... (см. карточку) | 14, 15, 15в, 16, I, II | 10,3-14,9 10,4-14,7 6,1-6,9 |  | Строит. | 10 | 40 |  |  | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 1 [14пк9-18пк6] | 1 | 14,9-18,6 |  | Мод. к/с | 10 | 29 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | [16 empty] | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 2 [14пк7-18пк7] | 2 | 14,7-18,7 |  | Мод. к/с | 10 | 30 | [16 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 3 [15пк0-18пк8] | 3 | 15,0-18,8 |  | Мод. к/с | 3 | 12 | 4/1 | 4/1 | [6 empty] | 4/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 4 [15пк0-18пк7] | 4 | 15,0-18,7 |  | Мод. к/с | 4 | 16 | [21 empty] | 4/1 | 4/1 | [5 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  |  | Строит. | 1 | 8760 | 8760/2
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9, I | 18,6-20,3 |  | Строит. | 1 | 48 | [14 empty] | 48/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] | I | 18,6-20,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь II (НД-2Ч) главный [18пк7-19пк7] | II | 18,7-19,7 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь III (3Н-3ЧД) главный [18пк8-20пк6] | III | 18,8-20,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь IV (4НД-4Ч) главный [18пк7-20пк6] | IV | 18,7-20,6 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 1 [20пк3-23пк4] | 1 | 20,3-23,4 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 4 [20пк6-23пк3] | 4 | 20,6-23,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 2 [19пк7-23пк3] | 2 | 19,7-23,3 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [19 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 3 [20пк6-23пк2] | 3 | 20,6-23,2 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь I (1Н-1ЧД) главный [23пк4-24пк6] | I | 23,4-24,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь IV (4НД-4Ч) главный [23пк3-25пк1] | IV | 23,3-25,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  |  |  |  | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 1 [24пк6-34пк1] | 1 | 24,6-34,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 4 [25пк1-34пк0] | 4 | 25,1-34,0 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА путь I (1Н-1ЧД) главный [34пк1-34пк6] | I | 34,1-34,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА путь IV (4НД-4Ч) главный [34пк0-34пк5] | IV | 34,0-34,5 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА - ПОДОЛЬСК путь 1 [34пк6-42пк6] | 1 | 34,6-42,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА - СИЛИКАТНАЯ путь 4 [34пк5-37пк2] | 4 | 34,5-37,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ путь IV (4НД-4Ч) главный [37пк2-38пк2] | IV | 37,2-38,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ - ПОДОЛЬСК путь 4 [38пк2-42пк6] | 4 | 38,2-42,6 | 5 | Строит. | 10 | 50 | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0
МОСК | СИЛИКАТНАЯ - ПОДОЛЬСК путь 4 [41пк4-41пк4] | 4 | 41,4-41,4 |  | ИССО | 3 | 12 | [16 empty] | 4/16,5 | 4/16,5 | 4/16,5
| Итого по: МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК |  |  |  |  | 529 | 10545
МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (62-ст.р.р.41) приемо-отпр. путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, III, IV | 22,0-25,4 22,4-24,5 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (6-28) погр.-выгр. путь 5 (52-33) приемо-отпр. путь 6 (8-34) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [26пк0-30пк9] | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22,3-26,0 26,0-30,9 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] путь 2 [26пк0-30пк9] | 1, 2, I, II, III, IV | 22,0-25,4 22,3-26,0 22,4-24,5 26,0-30,9 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 5 | 10 | [9 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ФРЯЗЕВО путь I (гр.с-гр.с) главный [53пк793-56пк5] ФРЯЗЕВО - ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД путь 1 [56пк5-63пк375] | 1, I | 53,793-56,5 56,5-63,375 | 9,3 | РС | 5 | 144 | 12 | 12 | [12 empty] | 48 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 24/1100
МОСК | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [4пк6-8пк4] путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.31) главный [4пк6-8пк4] | I | 4,6-8,4 | 3 | К КС | 2 | 6 | [9 empty] | 3/300 | 3/300
МОСК | НОГИНСК путь I (cЧ-ст.р.р.21) главный [13пк5-18пк2] путь I (ст.р.р.21-уп) главный [13пк5-18пк2] | I | 13,5-18,2 | 3 | К КС | 2 | 6 | [9 empty] | 3/300 | 3/300
| Итого по: МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ |  |  |  |  | 44 | 286
МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО
МОСК | ДУЛЕВО путь 4 (ст.р.р.26-29) приемо-отпр. | 4 |  | 1 | КРС | 1 | 72 | [25 empty] | 72/1086
| Итого по: МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО |  |  |  |  | 1 | 72
МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО
МОСК | БОЛШЕВО - СОКОЛОВСКАЯ путь 1 [27пк0-30пк3] СОКОЛОВСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [30пк3-32пк2] | 1, I | 27,0-30,3 30,3-32,2 | 1 | Строит. | 30 | 120 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
МОСК | БОЛШЕВО - СОКОЛОВСКАЯ путь 2 [26пк9-30пк3] СОКОЛОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [30пк3-32пк2] путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 7 (18-20) соединит. | 2, 3, 4, 7, II | 26,9-30,3 30,3-32,2 | 1 | Строит. | 30 | 60 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | СОКОЛОВСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [30пк3-32пк2] | I | 30,3-32,2 | 12,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/12600
МОСК | СОКОЛОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [30пк3-32пк2] | II | 30,3-32,2 | 12,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/12600
МОСК | ЩЕЛКОВО путь I (Ча-Н) главный [34пк4-36пк7] | I | 34,4-36,7 | 13,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/13800
МОСК | ЩЕЛКОВО путь II (Ч-На) главный [34пк4-36пк7] | II | 34,4-36,7 | 13,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/13800
МОСК | ЧКАЛОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [38пк6-40пк7] | I | 38,6-40,7 | 12,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/12600
МОСК | ЧКАЛОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [38пк6-40пк6] | II | 38,6-40,6 | 12,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/12600
| Итого по: МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО |  |  |  |  | 66 | 204
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
МОСК | АЛЕКСАНДРОВ путь VII ветвь (102-ЧО7) главный | VII ветвь |  |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/250
МОСК | АЛЕКСАНДРОВ путь VII ветвь (102-ЧО7) главный [1пк8-1пк10] | VII ветвь | 1,8-1,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/250
МОСК | КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66,6-83,5 | 3 | Строит. | 30 | 120 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | БЕЛЬКОВО путь II (Ч-НД) главный [129пк8-132пк54] КАРАБАНОВО - БЕЛЬКОВО путь 2 [122пк6-129пк8] | 2, II | 122,6-129,8 129,8-132,54 | 9,2 | РС | 8 | 64 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
МОСК | БЕЛЬКОВО - КИРЖАЧ путь 2 [132пк0-143пк8] | 2 | 132,0-143,8 |  | Эксп. КС | 8 | 24 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1
| Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 48 | 216
МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2,3-5,4 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | III, IV | 2,3-5,4 |  | Строит. | 31 | 96 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 6/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (47-110) приемо-отпр. путь 12 (57-140) приемо-отпр. путь 8 (23-92) приемо-отпр. путь 9 (13-80) приемо-отпр. МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-КАЛАН путь 1 [1пк8-2пк3] путь 2 [... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, IIIП, IVП | 1,5-2,1 1,6-2,1 1,8-2,3 2,1-2,3 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [3пк4-5пк1] | 1 | 3,4-5,1 | 50 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 2 [3пк4-5пк1] | 2 | 3,4-5,1 | 50 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь IV (14/14c-IVН) главный не задано( 3 путь) | IV |  | 50 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь I (IЧД-IIНД) главный [5пк1-7пк5] не задано(5 путь) | I | 5,1-7,5 | 50 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь II (IIЧ-IIНД) главный [5пк1-7пк5] не задано(6 путь) | II | 5,1-7,5 | 50 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | КУСКОВО путь II (IIЧ-IIНД) главный [9пк0-13пк1] НИЖЕГОРОДСКАЯ путь II (IIЧ-IIНД) главный [5пк1-7пк5] НИЖЕГОРОДСКАЯ - КУСКОВО путь 2 [7пк5-9пк0] | 2, II | 5,1-7,5 7,5-9,0 9,0-13,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 24 | 24/1
МОСК | КУСКОВО путь II (IIЧ-IIНД) главный [9пк0-13пк1] | II | 9,0-13,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 30 | 30/1
МОСК | КУСКОВО путь I (1ЧД-IН) главный [9пк0-13пк1] путь II (IIЧ-IIНД) главный [9пк0-13пк1] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [9пк0-13пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [9пк0-13пк1] путь IVк (ЧП-28) главный [2пк6-2пк8] путь VIIУП (НУ-56) главный [4пк1-5пк8] (нов. строит.) путь(все пути) | I, II, III, IV, IVк, VIIУП | 2,6-2,8 4,1-5,8 9,0-13,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | 2/1
МОСК | КУСКОВО путь I (1ЧД-IН) главный [9пк0-13пк1] путь II (IIЧ-IIНД) главный [9пк0-13пк1] | I, II | 9,0-13,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 6 |  | 6/1
МОСК | КУСКОВО путь II (IIЧ-IIНД) главный [9пк0-13пк1] КУСКОВО - РЕУТОВО путь 2 [13пк1-13пк3] РЕУТОВО путь II (IIЧ-VНД) главный [13пк3-16пк8] | 2, II | 13,1-13,3 13,3-16,8 9,0-13,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 24 | 24/1
МОСК | РЕУТОВО путь II (IIЧ-VНД) главный [13пк3-16пк8] | II | 13,3-16,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 30 | 30/1
МОСК | РЕУТОВО путь I (IЧД-IIН) главный [13пк3-16пк8] путь II (IIЧ-VНД) главный [13пк3-16пк8] | I, II | 13,3-16,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 6 |  | 6/1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. | 13, III |  |  | Строит. | 1 | 8760 | 8760
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (62-ст.р.р.41) приемо-отпр. путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, III, IV | 22,0-25,4 22,4-24,5 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (6-28) погр.-выгр. путь 5 (52-33) приемо-отпр. путь 6 (8-34) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [26пк0-30пк9] | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22,3-26,0 26,0-30,9 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] путь 2 [26пк0-30пк9] | 1, 2, I, II, III, IV | 22,0-25,4 22,3-26,0 22,4-24,5 26,0-30,9 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 5 | 10 | [9 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (62-ст.р.р.41) приемо-отпр. | 11, I, IV | 22,3-26,0 22,4-24,5 |  | Строит. | 31 | 124 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Итого по: МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ |  |  |  |  | 435 | 10222
МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ
МОСК | САНДАРОВО - ДЕТКОВО путь 2 [283пк4-283пк11] | 2 | 283,4-283,11 |  | Р | 1 | 6 |  |  | 6/703
МОСК | ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 1 [289пк7-315пк1] | 1 | 289,7-315,1 | 1 | Строит. | 2 | 4 |  |  | 2/1 |  | 2/1
МОСК | ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 2 [289пк6-315пк1] | 2 | 289,6-315,1 | 1 | Строит. | 2 | 4 |  |  | 2/1 |  | 2/1
МОСК | УСАДЫ-ОКРУЖН - ПП 320 КМ путь 2 [318пк9-318пк10] | 2 | 318,9-318,10 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/200
МОСК | ПП 320 КМ - ПОСТ 329 КМ путь 1 [326пк2-326пк7] | 1 | 326,2-326,7 |  | Р | 1 | 6 | [5 empty] | 6/500
МОСК | ПП 320 КМ - ПОСТ 329 КМ путь 2 [320пк6-320пк10] | 2 | 320,6-320,10 |  | Р | 1 | 6 | [6 empty] | 6/500
МОСК | МАЛИНО - ЯГАНОВО путь 1 [344пк3-344пк9] | 1 | 344,3-344,9 |  | Р | 1 | 6 | [9 empty] | 6/600
МОСК | ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 1 [33пк8-34пк3] | 1 | 33,8-34,3 |  | Р | 1 | 5 | [24 empty] | 5/500
МОСК | ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 2 [33пк8-34пк3] | 2 | 33,8-34,3 |  | Р | 1 | 5 | [24 empty] | 5/500
МОСК | ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 1 [30пк5-30пк9] | 1 | 30,5-30,9 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/400
МОСК | ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 2 [30пк5-30пк9] | 2 | 30,5-30,9 |  | Р | 1 | 4 | [22 empty] | 4/400
МОСК | ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 1 [35пк3-35пк7] | 1 | 35,3-35,7 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/400
МОСК | ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 2 [27пк1-27пк7] | 2 | 27,1-27,7 |  | Р | 1 | 6 | [20 empty] | 6/600
МОСК | ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 2 [41пк1-41пк8] | 2 | 41,1-41,8 |  | Р | 1 | 6 | [20 empty] | 6/700
МОСК | ЯГАНОВО путь I (ЧП-ст. р.р. 2) главный | I |  |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/200
| Итого по: МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ |  |  |  |  | 17 | 74
МСК 10 УГРЕШСКАЯ - ЛИХОБОРЫ
МОСК | КАНАТЧИКОВО - ПРЕСНЯ путь 2 [37пк0-38пк1] ПРЕСНЯ путь II (2Н-2Ч) главный [38пк1-40пк4] | 2, II | 37,0-38,1 38,1-40,4 |  | Р | 7 | 28 | [24 empty] | 4/450 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500
| Итого по: МСК 10 УГРЕШСКАЯ - ЛИХОБОРЫ |  |  |  |  | 7 | 28
МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО
МОСК | НЕПЕЦИНО - БП 61 КМ путь 2 [59пк6-59пк9] | 2 | 59,6-59,9 |  | Р | 1 | 4 | 4/300
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК путь Ветвь№1 (80-48) главный | Ветвь№1 |  |  | Р | 1 | 6 | [11 empty] | 6/800
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК путь 9В (122-1км) главный | 9В |  |  | Р | 1 | 6 | [12 empty] | 6/800
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК путь Ветвь№1 (80-48) главный | Ветвь№1 |  |  | Р | 1 | 6 | [13 empty] | 6/800
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК путь Ветвь№1 (80-48) главный [1пк0-4пк0] | Ветвь№1 | 1,0-4,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/800
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК путь 9В (122-1км) главный [1пк0-2пк4] | 9В | 1,0-2,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/800
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК путь в№4 (62км-127) главный [62пк5-63пк7] | в№4 | 62,5-63,7 |  | Р | 2 | 12 | [28 empty] | 6/600 | 6/650
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК путь в№4 (62км-127) главный [63пк1-63пк4] | в№4 | 63,1-63,4 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/400
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК путь в№4 (62км-127) главный [66пк0-66пк4] | в№4 | 66,0-66,4 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/400
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК путь в№6 (82-Ч0) главный [66пк5-66пк8] | в№6 | 66,5-66,8 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/300
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК - ЛОПАТИНО путь 1 [66пк5-66пк8] | 1 | 66,5-66,8 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/300
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК - ЛОПАТИНО путь 1 [66пк5-66пк8] | 1 | 66,5-66,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/300
МОСК | БЕРЕНДИНО путь II (стр.4-стр.1) главный [77пк8-78пк1] ЛОПАТИНО - БЕРЕНДИНО путь 2 [70пк7-77пк8] | 2, II | 70,7-77,8 77,8-78,1 | 7,5 | РП | 8 | 64 |  |  |  | 8/800 |  |  | 8/800 |  |  |  | 8/800 |  |  | 8/800 |  |  |  | 8/800 |  |  | 8/800 |  |  |  | 8/800 |  |  | 8/800
МОСК | БЕРЕНДИНО - ИЛЬИН ПОГОСТ путь 2 [88пк5-89пк4] | 2 | 88,5-89,4 |  | Р | 2 | 12 | [17 empty] | 6/500 | 6/500
МОСК | БЕРЕНДИНО - ИЛЬИН ПОГОСТ путь 1 [88пк5-89пк4] | 1 | 88,5-89,4 |  | Р | 2 | 12 | [19 empty] | 6/500 | 6/500
МОСК | ДАВЫДОВО путь В2 (ЧО-ЧМ4А) главный [3пк6-4пк3] | В2 | 3,6-4,3 |  | Р | 2 | 8 | [27 empty] | 4/400 | 4/400
МОСК | ДАВЫДОВО - ДУЛЕВО путь 2 [112пк4-112пк9] | 2 | 112,4-112,9 |  | Р | 1 | 6 | [23 empty] | 6/500
МОСК | ДАВЫДОВО - ДУЛЕВО путь 2 [106пк4-107пк4] | 2 | 106,4-107,4 |  | Р | 2 | 10 | [29 empty] | 5/500 | 5/500
| Итого по: МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО |  |  |  |  | 30 | 174
МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь I (СП 76-IН) главный [1пк8-4пк6] | I | 1,8-4,6 | 3 | Строит. | 5 | 15 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь IIс (225-НМII) главный [1пк0-1пк9] | IIс | 1,0-1,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь Iс (183-НМI) главный [1пк0-1пк9] | Iс | 1,0-1,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь Iс (183-НМI) главный [1пк0-1пк9] путь 10К (73-183) приемо-отпр. путь 11К (75-179) приемо-отпр. путь 1К (133-145) приемо-отпр. путь 2К (131-153) приемо-отпр. путь 3К (107-151) приемо-отпр. путь 4К (135-149) приемо-отпр. путь 5К (105-153) приемо-отпр. путь 6К (85-155) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 10К, 11К, 1К, 2К, 3К, 4К, 5К, 6К, 7К, 8К, 9К, Iс | 1,0-1,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [9 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь IIс (225-НМII) главный [1пк0-1пк9] путь 10К (73-183) приемо-отпр. путь 11К (75-179) приемо-отпр. путь 1К (133-145) приемо-отпр. путь 2К (131-153) приемо-отпр. путь 3К (107-151) приемо-отпр. путь 4К (135-149) приемо-отпр. путь 5К (105-153) приемо-отпр. путь 6К (85-155) приемо-отпр. ... (см. карточку) | 10К, 11К, 1К, 2К, 3К, 4К, 5К, 6К, 7К, 8К, 9К, IIс | 1,0-1,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь II (80-88) главный [1пк8-2пк5] | II | 1,8-2,5 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [9 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь III (93-215) главный [1пк8-4пк4] | III | 1,8-4,4 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [23 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь IV (99-217) главный [1пк8-4пк6] | IV | 1,8-4,6 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь 2Д (ЧМ2А-246) главный [1пк3-4пк8] | 2Д | 1,3-4,8 | 5 | Строит. | 5 | 15 |  |  | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь 1Д (НМ2А-244) главный [1пк3-4пк8] | 1Д | 1,3-4,8 | 5 | Строит. | 5 | 15 | [9 empty] | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5 | 3/0,5
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь II (80-88) главный [1пк8-2пк5] | II | 1,8-2,5 |  | Тек. сод. пути | 20 | 40 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 1 [4пк6-10пк6] | 1 | 4,6-10,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 3 [4пк4-4пк9] | 3 | 4,4-4,9 | 10 | Строит. | 5 | 15 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 4 [4пк6-4пк6] | 4 | 4,6-4,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 1 [4пк6-10пк6] путь 2 [2пк5-10пк6] путь 3 [4пк4-4пк9] путь 4 [4пк6-4пк6] | 1, 2, 3, 4 | 2,5-10,6 4,4-4,9 4,6-10,6 4,6-4,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [9 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] | III | 4,9-13,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
МОСК | ПЕРОВО путь 2 (16-113) приемо-отпр. | 2 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [9 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 4Б (17-113) приемо-отпр. | 4Б |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [14 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 6 (141-упор) приемо-отпр. | 6 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [23 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь IV (IVЧ-IVН) главный [4пк6-13пк9] | IV | 4,6-13,9 |  | ЦУКС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
МОСК | ПЕРОВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 1 [12пк4-20пк9] путь 2 [12пк4-20пк9] | 1, 2 | 12,4-20,9 | 30 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 3 [13пк9-19пк0] путь 4 [13пк9-19пк0] | 3, 4 | 13,9-19,0 | 30 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] стр. 1 | II | 20,9-26,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/15
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 135 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/15
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 139 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/15
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 99 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/15
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] | I, II | 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] | III, IV | 19,0-26,1 | 30 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 14 (67-135) приемо-отпр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр.... (см. карточку) | 10Т, 14, 28А, 29т, 7, 8, I, II, III, IV | 19,0-26,1 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 30 | 30 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 |  | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(27) | 10Т, 28А, 29т |  | 35 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 1 [26пк1-33пк5] | 1 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [9 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [26пк1-33пк5] | 2 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 3 [26пк1-34пк3] | 3 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-34пк3] | 4 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО путь IV (4Ч-4Н) главный [34пк3-36пк3] | IV | 34,3-36,3 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16 | [10 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  |  | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1
МОСК | БЫКОВО путь II (2Ч-2Н) главный [33пк5-35пк8] | II | 33,5-35,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [17 empty] | 2/1 | 2/1
МОСК | БЫКОВО путь III (3Ч-3Н) главный [34пк3-36пк3] | III | 34,3-36,3 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16 | [9 empty] | 2/1 |  |  | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  |  | 2/1
МОСК | БЫКОВО путь I (1Ч-1Н) главный [33пк5-36пк5] | I | 33,5-36,5 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [10 empty] | 2/1 |  | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 4 [36пк3-45пк2] | 4 | 36,3-45,2 |  | Тек. сод. пути | 27 | 54 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  | 2/1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 2 [35пк8-45пк1] | 2 | 35,8-45,1 |  | Тек. сод. пути | 7 | 14 | [10 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 3 [36пк3-45пк5] | 3 | 36,3-45,5 |  | Тек. сод. пути | 12 | 24 | [9 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 1 [36пк5-45пк1] | 1 | 36,5-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 2 [35пк8-45пк1] | 2 | 35,8-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 3 [36пк3-45пк5] | 3 | 36,3-45,5 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 4 [36пк3-45пк2] | 4 | 36,3-45,2 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИКОЛАЕВКА путь 11 (51-110) приемо-отпр. путь 12 (59-148) приемо-отпр. путь 13 (63-160) приемо-отпр. путь 14 (29-126) приемо-отпр. путь 15 (33-142) приемо-отпр. путь 16 (65-136) приемо-отпр. путь 17 (71-152) приемо-отпр. путь 18 (67-106) приемо-отпр. путь 19 (69-146) приемо-отпр. путь 21 (77-138) пр... (см. карточку) | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | Строит. | 31 | 93 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
| Итого по: МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ |  |  |  |  | 453 | 1205
МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 1 [4пк6-10пк6] | 1 | 4,6-10,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 3 [4пк4-4пк9] | 3 | 4,4-4,9 | 10 | Строит. | 5 | 15 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 4 [4пк6-4пк6] | 4 | 4,6-4,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 1 [4пк6-10пк6] путь 2 [2пк5-10пк6] путь 3 [4пк4-4пк9] путь 4 [4пк6-4пк6] | 1, 2, 3, 4 | 2,5-10,6 4,4-4,9 4,6-10,6 4,6-4,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [9 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] | III | 4,9-13,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 |  |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
МОСК | ПЕРОВО путь 2 (16-113) приемо-отпр. | 2 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [9 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 4Б (17-113) приемо-отпр. | 4Б |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [14 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 6 (141-упор) приемо-отпр. | 6 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [23 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь IV (IVЧ-IVН) главный [4пк6-13пк9] | IV | 4,6-13,9 |  | ЦУКС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
МОСК | ПЕРОВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 1 [12пк4-20пк9] путь 2 [12пк4-20пк9] | 1, 2 | 12,4-20,9 | 30 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 3 [13пк9-19пк0] путь 4 [13пк9-19пк0] | 3, 4 | 13,9-19,0 | 30 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] стр. 1 | II | 20,9-26,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/15
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 135 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/15
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 139 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/15
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 99 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/15
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] | I, II | 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] | III, IV | 19,0-26,1 | 30 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 14 (67-135) приемо-отпр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр.... (см. карточку) | 10Т, 14, 28А, 29т, 7, 8, I, II, III, IV | 19,0-26,1 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 30 | 30 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 |  | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(27) | 10Т, 28А, 29т |  | 35 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 1 [26пк1-33пк5] | 1 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [9 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [26пк1-33пк5] | 2 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 3 [26пк1-34пк3] | 3 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-34пк3] | 4 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО путь IV (4Ч-4Н) главный [34пк3-36пк3] | IV | 34,3-36,3 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16 | [10 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  |  | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1
МОСК | БЫКОВО путь II (2Ч-2Н) главный [33пк5-35пк8] | II | 33,5-35,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [17 empty] | 2/1 | 2/1
МОСК | БЫКОВО путь III (3Ч-3Н) главный [34пк3-36пк3] | III | 34,3-36,3 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16 | [9 empty] | 2/1 |  |  | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  |  | 2/1
МОСК | БЫКОВО путь I (1Ч-1Н) главный [33пк5-36пк5] | I | 33,5-36,5 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [10 empty] | 2/1 |  | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 4 [36пк3-45пк2] | 4 | 36,3-45,2 |  | Тек. сод. пути | 27 | 54 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  | 2/1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 2 [35пк8-45пк1] | 2 | 35,8-45,1 |  | Тек. сод. пути | 7 | 14 | [10 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 3 [36пк3-45пк5] | 3 | 36,3-45,5 |  | Тек. сод. пути | 12 | 24 | [9 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 1 [36пк5-45пк1] | 1 | 36,5-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 2 [35пк8-45пк1] | 2 | 35,8-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 3 [36пк3-45пк5] | 3 | 36,3-45,5 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 4 [36пк3-45пк2] | 4 | 36,3-45,2 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь II (ЧД-Н) главный [45пк1-51пк4] путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк2-51пк4] путь 13 (53-75) приемо-отпр. путь 27 (123-113) прочий путь 5 (М16-79) приемо-отпр. путь 50 (81-11) приемо-отпр. путь 51 (43-4) приемо-отп... (см. карточку) | 13, 27, 5, 50, 51, 6, 7, 8, I, II, III, IV | 45,1-48,3 45,1-51,4 45,2-51,4 45,5-51,4 | 1 | Строит. | 30 | 30 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь 50 (81-11) приемо-отпр. | 50, I | 45,1-48,3 | 20 | Строит. | 30 | 30 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь 51 (43-4) приемо-отпр. | 51 |  | 20 | Строит. | 30 | 30 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь 13 (53-75) приемо-отпр. не задано(27 путь) | 13 |  | 20 | Строит. | 30 | 30 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-56пк5] | 1, I, III | 45,1-48,3 45,5-51,4 48,3-56,5 | 3 | Строит. | 30 | 60 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк2-51пк4] (нов. строит.) путь(4Б, 2 обводной пути) РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 2 [51пк4-56пк5] | 2, IV | 45,2-51,4 51,4-56,5 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь II (ЧД-Н) главный [45пк1-51пк4] | II | 45,1-51,4 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [54пк1-54пк1] | 1 | 54,1-54,1 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 563 | 1284
МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-56пк5] | 1, I, III | 45,1-48,3 45,5-51,4 48,3-56,5 | 3 | Строит. | 30 | 60 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк2-51пк4] (нов. строит.) путь(4Б, 2 обводной пути) РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 2 [51пк4-56пк5] | 2, IV | 45,2-51,4 51,4-56,5 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [54пк1-54пк1] | 1 | 54,1-54,1 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
МОСК | БРОННИЦЫ путь I (Ч-НД) главный [56пк5-58пк6] путь 3 (16-15) приемо-отпр. БРОННИЦЫ - ФАУСТОВО путь 1 [58пк6-67пк3] | 1, 3, I | 56,5-58,6 58,6-67,3 | 0,3 | Строит. | 30 | 81 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3
МОСК | БРОННИЦЫ путь II (ЧД-Н) главный [56пк5-58пк6] путь 4 (6-22) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(6 приемо-отпр. путь.) БРОННИЦЫ - ФАУСТОВО путь 2 [58пк6-67пк3] | 2, 4, II | 56,5-58,6 58,6-67,3 | 0,3 | Строит. | 30 | 30 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК - ЛОПАТИНО путь 1 [66пк5-66пк8] | 1 | 66,5-66,8 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/300
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК - ЛОПАТИНО путь 1 [66пк5-66пк8] | 1 | 66,5-66,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/300
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК путь Ветвь№1 (80-48) главный | Ветвь№1 |  |  | Р | 1 | 6 | [11 empty] | 6/800
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК путь 9В (122-1км) главный | 9В |  |  | Р | 1 | 6 | [12 empty] | 6/800
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК путь Ветвь№1 (80-48) главный | Ветвь№1 |  |  | Р | 1 | 6 | [13 empty] | 6/800
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК путь Ветвь№1 (80-48) главный [1пк0-4пк0] | Ветвь№1 | 1,0-4,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/800
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК путь 9В (122-1км) главный [1пк0-2пк4] | 9В | 1,0-2,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/800
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК путь в№4 (62км-127) главный [62пк5-63пк7] | в№4 | 62,5-63,7 |  | Р | 2 | 12 | [28 empty] | 6/600 | 6/650
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК путь в№4 (62км-127) главный [63пк1-63пк4] | в№4 | 63,1-63,4 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/400
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК путь в№4 (62км-127) главный [66пк0-66пк4] | в№4 | 66,0-66,4 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/400
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК путь в№6 (82-Ч0) главный [66пк5-66пк8] | в№6 | 66,5-66,8 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/300
МОСК | ЛУХОВИЦЫ путь II (Н-Ч) главный [135пк9-136пк351] ЩУРОВО путь IIА (26-2) главный [121пк777-124пк5] путь IIБ (НМ-2-26) главный [121пк777-124пк5] ЩУРОВО - ЛУХОВИЦЫ путь 2 [124пк5-135пк9] | 2, II, IIА, IIБ | 121,777-124,5 124,5-135,9 135,9-136,351 | 14,2 | КРН | 1 | 10 | [30 empty] | 10/1000
| Итого по: МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 134 | 331
МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ
МОСК | КУРОВСКАЯ путь I (Н-ЧМД) главный | I |  |  | Р | 1 | 5 | [24 empty] | 5/400
| Итого по: МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ |  |  |  |  | 1 | 5
МСК 16 УЗЕЛ РЫБНОЕ
МОСК | РЫБНОЕ путь I (Ч-Ч1Б) главный [184пк5-185пк4] РЫБНОЕ - ДЯГИЛЕВО путь 1 [185пк4-188пк1] | 1, I | 184,5-185,4 185,4-188,1 | 3,5 | КРН | 1 | 24 | [30 empty] | 24/2000
МОСК | РЫБНОЕ - ДЯГИЛЕВО путь 1 [185пк4-191пк9] | 1 | 185,4-191,9 | 1 | Эксп. КС | 2 | 6 | [17 empty] | 3/500 |  | 3/500
МОСК | РЫБНОЕ - ДЯГИЛЕВО путь 2 [184пк6-191пк9] | 2 | 184,6-191,9 | 1 | Эксп. КС | 2 | 6 | [24 empty] | 3/500 |  | 3/500
| Итого по: МСК 16 УЗЕЛ РЫБНОЕ |  |  |  |  | 5 | 36
МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА
МОСК | НОВ ПУСТЫНЬ путь I (ЧД-Н) главный [279пк1-279пк6] НОВ ПУСТЫНЬ - ШЕЛУХОВО путь 1 [279пк6-284пк3] ШЕЛУХОВО путь I (ЧД-Н) главный [284пк3-285пк2] | 1, I | 279,1-279,6 279,6-284,3 284,3-285,2 | 6 | РС | 8 | 48 | [18 empty] | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| Итого по: МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 8 | 48
МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК
МОСК | РЫБНОЕ - БП 204 КМ путь 3 [185пк3-202пк1] | 3 | 185,3-202,1 | 1 | Эксп. КС | 2 | 6 |  |  |  | 3/500 |  | 3/500
МОСК | РЫБНОЕ - БП 204 КМ путь 4 [185пк2-202пк1] | 4 | 185,2-202,1 | 1 | Эксп. КС | 2 | 6 | [10 empty] | 3/500 |  | 3/500
| Итого по: МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК |  |  |  |  | 4 | 12
МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ
МОСК | МОСКВА-РИЖСК путь V (СРР СП12-3ЧС) главный [7пк8-7пк8] путь VI (СРР СП11-4ЧС) главный [7пк8-7пк8] | V, VI | 7,8-7,8 |  | ИССО | 3 | 12 | [16 empty] | 4/20 |  | 4/20 |  | 4/20
МОСК | МОСКВА-РИЖСК путь IРП (3-6) главный [7пк3-8пк1] МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 1 [3пк2-7пк6] | 1, IРП | 3,2-7,6 7,3-8,1 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-РИЖСК путь II (4-ЧР) главный [3пк7-4пк0] путь V (СРР СП12-3ЧС) главный [7пк6-8пк0] МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 2 [4пк0-7пк2] | 2, II, V | 3,7-4,0 4,0-7,2 7,6-8,0 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ПАВШИНО - НАХАБИНО путь 1 [24пк3-33пк3] | 1 | 24,3-33,3 | 0,3 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ПАВШИНО - НАХАБИНО путь 2 [24пк3-33пк3] | 2 | 24,3-33,3 | 0,3 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
| Итого по: МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ |  |  |  |  | 123 | 372
МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь II (стр.206-НД) главный [1пк0-2пк6] МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь I [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь I (1Н-Гр.напр.) главный [10пк1-12пк8] | I, II | 10,1-12,8 1,0-2,6 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь 3 (45-упор) приемо-отпр. МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь II [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь II (2Н-14) главный [10пк1-12пк8] | 3, II | 10,1-12,8 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] путь I (1Н-Гр.напр.) главный [10пк1-12пк8] путь II (2Н-14) главный [10пк1-12пк8] путь 10П (стр.690-упор) приемо-отпр. путь 11П (700-упор) приемо-отпр. путь 12П (стр.692-упор) приемо-отпр. путь 13П (69... (см. карточку) | 10П, 11П, 12П, 13П, 16с, 3, 4, 5, 6, 9П, I, II | 10,0-12,8 10,1-12,8 10,4-12,8 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] | 1, 2 | 2,8-4,4 2,8-4,7 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] | 1 | 2,8-4,7 | 1,5 | ЦУКС | 7 | 28 |  | 4/250 |  |  |  | 4/300 | 4/150 |  |  |  | 4/150 | 4/150 |  |  | 4/250 | 4/250
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 2 [2пк8-4пк4] | 2 | 2,8-4,4 | 1,5 | ЦУКС | 3 | 12 | [23 empty] | 4/200 | 4/250 | [5 empty] | 4/250
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк1] путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк0] | 1, 2, I, II | 2,8-4,4 2,8-4,7 4,4-9,0 4,7-9,1 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] | 1, 2 | 2,8-4,4 2,8-4,7 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 3 [4пк6-5пк1] путь 4 [4пк6-5пк3] ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [5пк1-9пк1] путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | 3, 4, III, IV | 4,6-5,1 4,6-5,3 5,1-9,1 5,3-8,6 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк1] | I | 4,7-9,1 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк0] | II | 4,4-9,0 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [5пк1-9пк1] | III | 5,1-9,1 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | IV | 5,3-8,6 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | IV | 5,3-8,6 |  | Строит. | 1 | 3912 | [21 empty] | 3912
МОСК | КУНЦЕВО I - ОДИНЦОВО путь 1 [15пк0-22пк7] путь 2 [15пк0-22пк7] | 1, 2 | 15,0-22,7 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | КУНЦЕВО I - ОДИНЦОВО путь 3 [15пк0-22пк7] путь 4 [15пк0-22пк7] | 3, 4 | 15,0-22,7 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ путь V (5НС-5Ч) главный [4пк7-5пк8] путь VI (6НДС-6Ч) главный [4пк7-5пк8] | V, VI | 4,7-5,8 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ путь III (стр.690-3НТ) главный [1пк4-4пк6] путь 6ЧФП (204-6ЧФ) главный [1пк2-1пк5] путь IV (стр.692-4НТ) главный [1пк4-4пк6] путь V (5НС-5Ч) главный [4пк7-5пк8] путь VI (6НДС-6Ч) главный [4пк7-5пк8] путь 19Б (538-9) подъездной | 19Б, 6ЧФП, III, IV, V, VI | 1,2-1,5 1,4-4,6 4,7-5,8 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
| Итого по: МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО |  |  |  |  | 529 | 5506
МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО
МОСК | МОЖАЙСК путь II (НД-Ч) главный [109пк3-112пк0] | II | 109,3-112,0 |  | Мод. к/с | 10 | 30 | [16 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 6в [209пк1-209пк5] | 6в | 209,1-209,5 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/378
МОСК | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 7в [212пк8-213пк1] | 7в | 212,8-213,1 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/292
МОСК | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 2 [190пк3-190пк3] | 2 | 190,3-190,3 |  | ИССО | 4 | 16 | [10 empty] | 4/5 | 4/5 | [5 empty] | 4/5 | 4/5
МОСК | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 1 [172пк7-202пк8] | 1 | 172,7-202,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 14 | [5 empty] | 4/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 | [5 empty] | 4/2
МОСК | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 2 [172пк7-202пк9] | 2 | 172,7-202,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 | [6 empty] | 4/2 | [5 empty] | 4/2 |  |  |  | 2/2 |  | 4/2 |  | 2/2
МОСК | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 1 [198пк5-198пк900] | 1 | 198,5-198,900 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/100
МОСК | ЛУКИНО путь I (Н-ЧД) главный [170пк7-172пк7] | I | 170,7-172,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ЛУКИНО путь II (НД-Ч) главный [170пк6-172пк7] | II | 170,6-172,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [7 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
| Итого по: МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО |  |  |  |  | 33 | 100
МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ
МОСК | БЕКАСОВО I путь IБ (НБ 61СП-18 гран) главный | IБ |  |  | Р | 1 | 3 | [19 empty] | 3/141
МОСК | БЕКАСОВО I путь IБ (НБ 61СП-18 гран) главный | IБ |  |  | Р | 1 | 5 | [20 empty] | 5/411
МОСК | БЕКАСОВО I путь IIБ (НК-ЧБ) главный | IIБ |  |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/254
МОСК | БЕКАСОВО I путь IIБ (НК-ЧБ) главный | IIБ |  |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/250
МОСК | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 1 [234пк10-234пк15] | 1 | 234,10-234,15 |  | Р | 1 | 5 | [25 empty] | 5/460
МОСК | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 1 [233пк5-233пк7] | 1 | 233,5-233,7 |  | Р | 1 | 6 | [26 empty] | 6/650
МОСК | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 1 [234пк17-234пк19] | 1 | 234,17-234,19 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/340
МОСК | БЕКАСОВО-СОРТ путь IIIАГ (НМ3-ЧМ3) главный | IIIАГ |  |  | Р | 1 | 6 | [30 empty] | 6/800
| Итого по: МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ |  |  |  |  | 8 | 37
МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ путь V (5НС-5Ч) главный [4пк7-5пк8] путь VI (6НДС-6Ч) главный [4пк7-5пк8] | V, VI | 4,7-5,8 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ путь III (стр.690-3НТ) главный [1пк4-4пк6] путь 6ЧФП (204-6ЧФ) главный [1пк2-1пк5] путь IV (стр.692-4НТ) главный [1пк4-4пк6] путь V (5НС-5Ч) главный [4пк7-5пк8] путь VI (6НДС-6Ч) главный [4пк7-5пк8] путь 19Б (538-9) подъездной | 19Б, 6ЧФП, III, IV, V, VI | 1,2-1,5 1,4-4,6 4,7-5,8 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] | 1, 2 | 2,8-4,4 2,8-4,7 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] | 1 | 2,8-4,7 | 1,5 | ЦУКС | 7 | 28 |  | 4/250 |  |  |  | 4/300 | 4/150 |  |  |  | 4/150 | 4/150 |  |  | 4/250 | 4/250
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 2 [2пк8-4пк4] | 2 | 2,8-4,4 | 1,5 | ЦУКС | 3 | 12 | [23 empty] | 4/200 | 4/250 | [5 empty] | 4/250
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк1] путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк0] | 1, 2, I, II | 2,8-4,4 2,8-4,7 4,4-9,0 4,7-9,1 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] | 1, 2 | 2,8-4,4 2,8-4,7 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 3 [4пк6-5пк1] путь 4 [4пк6-5пк3] ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [5пк1-9пк1] путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | 3, 4, III, IV | 4,6-5,1 4,6-5,3 5,1-9,1 5,3-8,6 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-КИЕВ путь I (ЧМIА-IН) главный | I |  |  | Строит. | 1 | 7320 | 7320
МОСК | ОЧАКОВО I стр. 11, 29 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [17 empty] | 2/2
МОСК | ОЧАКОВО I - СОЛНЕЧНАЯ путь 1 [13пк3-14пк9] путь 2 [13пк3-14пк9] путь 3 [13пк3-14пк8] путь IV [13пк3-14пк8] СОЛНЕЧНАЯ путь I (IН-IЧ) главный [14пк9-18пк7] путь II (IIН-IIЧ) главный [14пк9-18пк7] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [14пк8-18пк7] путь IV (IVН-IVЧ) главный [14пк8-18пк7] путь 11 (75-74) приемо-... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 23, 3, 5, 6, 7, I, II, III, IV | 13,3-14,8 13,3-14,9 14,8-18,7 14,9-18,7 | 0,3 | Строит. | 30 | 60 | 2 | 2 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь I (IН-IЧ) главный [14пк9-18пк7] путь 11 (75-74) приемо-отпр. путь 12 (65-78) приемо-отпр. путь 13 (71-66) приемо-отпр. путь 15 (43-54) приемо-отпр. путь 16 (49-88) приемо-отпр. путь 17 (89-52) приемо-отпр. путь 18 (93-84) приемо-отпр. путь 23 (87-М7) соединит. путь 6 (63-44) приемо-от... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 6, 8, I | 14,9-18,7 18,7-23,0 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь II (IIН-IIЧ) главный [14пк9-18пк7] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [14пк8-18пк7] путь IV (IVН-IVЧ) главный [14пк8-18пк7] путь 5 (55-40) приемо-отпр. путь 7 (61-80) приемо-отпр. СОЛНЕЧНАЯ - ВНУКОВО путь 2 [18пк7-23пк0] путь 3 [18пк7-23пк3] путь IV [18пк7-23пк3] | 2, 3, 5, 7, II, III, IV | 14,8-18,7 14,9-18,7 18,7-23,0 18,7-23,3 | 3 | Строит. | 30 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
МОСК | ВНУКОВО - ЛЕСНОЙ ГОР путь 1 [25пк4-26пк7] путь 2 [25пк4-26пк7] | 1, 2 | 25,4-26,7 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ВНУКОВО - ЛЕСНОЙ ГОР путь 3 [25пк4-27пк2] путь IV [25пк4-27пк2] | 3, IV | 25,4-27,2 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЕСНОЙ ГОР путь I (IН-IЧ) главный [26пк7-30пк0] путь II (IIН-IIЧ) главный [26пк7-30пк0] путь 5 (1-8) приемо-отпр. ЛЕСНОЙ ГОР - ТОЛСТОПАЛЬЦ путь 1 [30пк0-30пк6] путь 2 [30пк0-30пк6] | 1, 2, 5, I, II | 26,7-30,0 30,0-30,6 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЕСНОЙ ГОР путь III (IIIН-IIIЧ) главный [27пк2-29пк3] путь IV (IVН-IVЧ) главный [27пк2-29пк3] ЛЕСНОЙ ГОР - ТОЛСТОПАЛЬЦ путь 3 [29пк3-30пк7] путь IV [29пк3-30пк7] | 3, III, IV | 27,2-29,3 29,3-30,7 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЕСНОЙ ГОР стр. 1, 2со, 5, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [12 empty] | 2/4
МОСК | КРЕКШИНО путь I (IН-IЧ) главный [36пк9-39пк4] путь II (IIН-IIЧ) главный [36пк9-39пк4] ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 1 [33пк4-36пк9] путь 2 [33пк4-36пк9] | 1, 2, I, II | 33,4-36,9 36,9-39,4 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | КРЕКШИНО путь III (IIIН-IIIЧ) главный [36пк9-39пк3] путь IV (IVН-IVЧ) главный [36пк9-39пк3] ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 3 [33пк4-36пк9] путь IV [33пк4-36пк9] | 3, III, IV | 33,4-36,9 36,9-39,3 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | КРЕКШИНО - АПРЕЛЕВКА путь 1 [39пк4-40пк6] путь 2 [39пк4-42пк7] | 1, 2 | 39,4-40,6 39,4-42,7 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | КРЕКШИНО - АПРЕЛЕВКА путь 3 [39пк3-40пк5] путь IV [39пк3-40пк5] | 3, IV | 39,3-40,5 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | АПРЕЛЕВКА стр. 17, 19, 23, 25, 29, 41, 43, 45 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [13 empty] | 2/5 |  |  | 2/4
МОСК | АПРЕЛЕВКА путь I (IН-ЧД) главный [40пк6-43пк5] путь 11 (1-21) соединит. путь 5 (30-упор) приемо-отпр. путь 7 (47-42) приемо-отпр. | 11, 5, 7, I | 40,6-43,5 | 0,3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
| Итого по: МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА |  |  |  |  | 679 | 9300
МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ
МОСК | СЕЛЯТИНО стр. 1, 22, 24, 26, 28, 3, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [24 empty] | 2/4 | 2/3
МОСК | СЕЛЯТИНО путь II (Ч-НД) главный [48пк7-51пк5] | II | 48,7-51,5 | 1 | ЦУКС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1050
МОСК | СЕЛЯТИНО путь I (Н-ЧД) главный [48пк7-51пк5] | I | 48,7-51,5 |  | ЦУКС | 2 | 8 | [11 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1
МОСК | СЕЛЯТИНО путь 4 (17-26) приемо-отпр. | 4 |  | 1 | ЦУКС | 5 | 40 | [16 empty] | 8/210 | 8/210 | 8/210 | 8/210 | 8/210
МОСК | СЕЛЯТИНО путь 3 (7-8) приемо-отпр. | 3 |  |  | ЦУКС | 4 | 40 | [21 empty] | 10/1 |  |  |  |  | 10/1 |  | 10/1 |  | 10/1
МОСК | БЕКАСОВО I путь IБ (НБ 61СП-18 гран) главный | IБ |  |  | Р | 1 | 3 | [19 empty] | 3/141
МОСК | БЕКАСОВО I путь IБ (НБ 61СП-18 гран) главный | IБ |  |  | Р | 1 | 5 | [20 empty] | 5/411
МОСК | БЕКАСОВО I путь IIБ (НК-ЧБ) главный | IIБ |  |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/254
МОСК | БЕКАСОВО I путь IIБ (НК-ЧБ) главный | IIБ |  |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/250
МОСК | БАЛАБАНОВО стр. 11, 6, 7, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [5 empty] | 2/4
МОСК | ОБНИНСКОЕ стр. 12, 33, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [18 empty] | 2/3
МОСК | МАЛОЯРОСЛАВ стр. 13/3, 2, 26, 31, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [12 empty] | 2/5
| Итого по: МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ |  |  |  |  | 21 | 118
МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР
МОСК | МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь I [9пк7-10пк1] | I | 9,7-10,1 | 1,5 | ЦУКС | 7 | 28 | [16 empty] | 4/250 | 4/150 |  |  |  | 4/200 | 4/200 |  |  | 4/150 |  | 4/150 | 4/150
МОСК | МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь II [9пк7-10пк1] | II | 9,7-10,1 | 1,5 | ЦУКС | 6 | 24 |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/500 |  |  | 4/200 | 4/200
МОСК | МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь I [9пк7-10пк1] путь II [9пк7-10пк1] | I, II | 9,7-10,1 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь II (стр.206-НД) главный [1пк0-2пк6] МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь I [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь I (1Н-Гр.напр.) главный [10пк1-12пк8] | I, II | 10,1-12,8 1,0-2,6 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь 3 (45-упор) приемо-отпр. МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь II [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь II (2Н-14) главный [10пк1-12пк8] | 3, II | 10,1-12,8 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-БУТЫР - БЕСКУДНИКОВО путь 1 [2пк6-10пк1] | 1 | 2,6-10,1 |  | Строит. | 9 | 54 | [9 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | [9 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1
МОСК | МОСКВА-БУТЫР - БЕСКУДНИКОВО путь 2 [2пк6-10пк1] | 2 | 2,6-10,1 |  | Строит. | 11 | 66 |  |  | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | [9 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | [9 empty] | 6/1
МОСК | МОСКВА-БУТЫР - БЕСКУДНИКОВО путь 1 [2пк6-10пк1] путь 2 [2пк6-10пк1] | 1, 2 | 2,6-10,1 |  | Строит. | 31 | 77,5 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1
МОСК | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 11 (35-68) приемо-отпр. путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 4 (10-31) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 11, 3, 4, 5, 7, 9, I, II | 23,4-28,3 23,9-28,3 | 1 | Строит. | 30 | 30 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |  | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
| Итого по: МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР |  |  |  |  | 305 | 912,5
МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ
МОСК | ВОРОТЫНСК - БАБЫНИНО путь 1 [204пк1-214пк4] | 1 | 204,1-214,4 | 10,3 | КРН | 1 | 48 | [30 empty] | 48/2100
| Итого по: МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ |  |  |  |  | 1 | 48
МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ
МОСК | ПОСТ 511 КМ - ДМИТРИЕВ-ЛЬГ путь 2 [512пк1-518пк5] | 2 | 512,1-518,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4
МОСК | ДМИТРИЕВ-ЛЬГ - АРБУЗОВО путь 2 [520пк4-531пк9] | 2 | 520,4-531,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [5 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4
МОСК | СНИЖА - ОСТАПОВО путь 1 [14пк2-38пк4] | 1 | 14,2-38,4 |  | Тек. сод. пути | 15 | 30 | [10 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4
| Итого по: МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ |  |  |  |  | 25 | 50
МСК 35 РУДНЯ-РОСЛАВЛЬ-ФАЯНСОВАЯ
МОСК | РЯБЦЕВО ПИТ.УСТР(ПВ1-ЭЦ, ПР-ЭЦ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [26 empty] | 2/2
МОСК | ПЕРЕСНА ПИТ.УСТР(ПР-ЭЦ, ПВ1-ЭЦ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/2
МОСК | ПОЧИНОК ПИТ.УСТР(ПВ1-ЭЦ, ПР-ЭЦ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/2
МОСК | СТОДОЛИЩЕ ПИТ.УСТР(ПР-ЭЦ, ПВ1-ЭЦ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/2
МОСК | КОЗЛОВКА ПИТ.УСТР(ПР-ЭЦ, ПВ1-ЭЦ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2/2
| Итого по: МСК 35 РУДНЯ-РОСЛАВЛЬ-ФАЯНСОВАЯ |  |  |  |  | 5 | 10
МСК 36 УЗЕЛ ВЯЗЬМА
МОСК | ВЯЗЬМА-БРЯНС стр. 60 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 36 УЗЕЛ ВЯЗЬМА |  |  |  |  | 1 | 2
МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК
МОСК | СМОЛЕНСК-СОРТ ПИТ.УСТР(ПВП1-ЭЦК, ПВ1-ЭЦК, ПР1-ЭЦК) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/5
| Итого по: МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК |  |  |  |  | 1 | 2
МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО
МОСК | БОРОДИНО путь I (Н-ЧД) главный [123пк172-123пк4] БОРОДИНО - УВАРОВКА путь 1 [123пк4-139пк0] УВАРОВКА путь I (Н-ЧД) главный [139пк0-139пк254] | 1, I | 123,4-123,172 123,4-139,0 139,0-139,254 | 16 | РС | 10 | 60 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| Итого по: МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО |  |  |  |  | 10 | 60
МСК 40 БРЯНСК-ЗЛЫНКА
МОСК | ПОЛУЖЬЕ - ВЫГОНИЧИ путь 1 [34пк2-34пк4] | 1 | 34,2-34,4 |  | ИССО | 4 | 16 | [17 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4
| Итого по: МСК 40 БРЯНСК-ЗЛЫНКА |  |  |  |  | 4 | 16
МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА
МОСК | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 2 [308пк1-327пк5] | 2 | 308,1-327,5 | 19,4 | РС | 3 | 144 | [16 empty] | 48 |  |  | 48 |  |  |  | 48
| Итого по: МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА |  |  |  |  | 3 | 144
МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО
МОСК | ДМИТРОВ путь I (ЧД-Н) главный [64пк1-66пк7] путь 3 (22-М1) приемо-отпр. путь 4 (20-13) приемо-отпр. путь 5 (М18-15) приемо-отпр. путь 6 (24-17) приемо-отпр. путь 7 (26-19) приемо-отпр. путь 8 (28-21) приемо-отпр. ДМИТРОВ - КАНАЛСТРОЙ путь 1 [66пк7-70пк2] | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I | 64,1-66,7 66,7-70,2 | 0,1 | Строит. | 5 | 20 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ДМИТРОВ путь I (ЧД-Н) главный [64пк1-66пк7] | I | 64,1-66,7 | 0 | ЦУКС | 4 | 16 |  |  | 4/2,5 |  | 4/2,5 |  | 4/2,5 |  |  |  | 4/2,5
МОСК | ДМИТРОВ путь 3 (22-М1) приемо-отпр. | 3 |  | 0 | ЦУКС | 4 | 16 | [12 empty] | 4/2,5 |  | 4/2,5 |  | 4/2,5 |  | 4/2,5
МОСК | ДМИТРОВ путь 4 (20-13) приемо-отпр. | 4 |  | 0 | ЦУКС | 4 | 16 | [20 empty] | 4/2,5 |  | 4/2,5 |  | 4/2,5 |  | 4/2,5
МОСК | ДМИТРОВ путь 25 (44-упор) спец. | 25 |  | 0 | ЦУКС | 4 | 16 | [25 empty] | 4/2,5 |  | 4/2,5 |  | 4/2,5 | 4/2,5
МОСК | КАНАЛСТРОЙ - ОРУДЬЕВО путь 1 [74пк4-77пк4] ОРУДЬЕВО путь ¦ (2-1) главный [77пк4-79пк1] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ОРУДЬЕВО - ВЕРБИЛКИ путь 1 [79пк1-88пк6] | ¦, 1, 2 | 74,4-77,4 77,4-79,1 79,1-88,6 | 0,1 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ВЕРБИЛКИ - ВЛАСОВО путь 1 [90пк6-100пк4] ВЛАСОВО путь I (2-1) главный [100пк4-102пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ВЛАСОВО - ТАЛДОМ-САВЕЛ путь 1 [102пк3-109пк7] | 1, 2, I | 100,4-102,3 102,3-109,7 90,6-100,4 | 0,1 | Строит. | 5 | 20 | [16 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЛЕБЗИНО ЛЕБЗИНО - САВЕЛОВО путь 1 [119пк7-128пк5] ТАЛДОМ-САВЕЛ - ЛЕБЗИНО путь 1 [111пк8-119пк4] | 1 | 111,8-119,4 119,7-128,5 | 0,1 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Итого по: МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО |  |  |  |  | 36 | 144
МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 | 0,3 | Строит. | 10 | 30 | [9 empty] | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] | II | 10,4-14,7 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] | III | 14,6-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 |  |  |  |  | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] | IV | 14,7-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | [17 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] | I, II | 10,3-14,9 10,4-14,7 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 |  | Мод. к/с | 10 | 29 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | [16 empty] | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] | II | 6,1-6,9 |  | Мод. к/с | 10 | 30 | [16 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] путь 14 (83-упор) соединит. путь 14 (94-164) сортиров. путь 14 (605-230) сортиров. путь 14 (272-219) прочий путь 14 (13-упор) вытяжной путь 15 (110-148) сортиров. путь 15 (83-... (см. карточку) | 14, 15, 15в, 16, I, II | 10,3-14,9 10,4-14,7 6,1-6,9 |  | Строит. | 10 | 40 |  |  | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 1 [14пк9-18пк6] | 1 | 14,9-18,6 |  | Мод. к/с | 10 | 29 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | [16 empty] | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 2 [14пк7-18пк7] | 2 | 14,7-18,7 |  | Мод. к/с | 10 | 30 | [16 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 3 [15пк0-18пк8] | 3 | 15,0-18,8 |  | Мод. к/с | 3 | 12 | 4/1 | 4/1 | [6 empty] | 4/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 4 [15пк0-18пк7] | 4 | 15,0-18,7 |  | Мод. к/с | 4 | 16 | [21 empty] | 4/1 | 4/1 | [5 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  |  | Строит. | 1 | 8760 | 8760/2
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9, I | 18,6-20,3 |  | Строит. | 1 | 48 | [14 empty] | 48/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] | I | 18,6-20,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь II (НД-2Ч) главный [18пк7-19пк7] | II | 18,7-19,7 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь III (3Н-3ЧД) главный [18пк8-20пк6] | III | 18,8-20,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь IV (4НД-4Ч) главный [18пк7-20пк6] | IV | 18,7-20,6 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 1 [20пк3-23пк4] | 1 | 20,3-23,4 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 4 [20пк6-23пк3] | 4 | 20,6-23,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 2 [19пк7-23пк3] | 2 | 19,7-23,3 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [19 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 3 [20пк6-23пк2] | 3 | 20,6-23,2 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь I (1Н-1ЧД) главный [23пк4-24пк6] | I | 23,4-24,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь IV (4НД-4Ч) главный [23пк3-25пк1] | IV | 23,3-25,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  |  |  |  | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 1 [24пк6-34пк1] | 1 | 24,6-34,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 4 [25пк1-34пк0] | 4 | 25,1-34,0 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА путь I (1Н-1ЧД) главный [34пк1-34пк6] | I | 34,1-34,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА путь IV (4НД-4Ч) главный [34пк0-34пк5] | IV | 34,0-34,5 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА - ПОДОЛЬСК путь 1 [34пк6-42пк6] | 1 | 34,6-42,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА - СИЛИКАТНАЯ путь 4 [34пк5-37пк2] | 4 | 34,5-37,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ путь IV (4НД-4Ч) главный [37пк2-38пк2] | IV | 37,2-38,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ - ПОДОЛЬСК путь 4 [38пк2-42пк6] | 4 | 38,2-42,6 | 5 | Строит. | 10 | 50 | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0
МОСК | СИЛИКАТНАЯ - ПОДОЛЬСК путь 4 [41пк4-41пк4] | 4 | 41,4-41,4 |  | ИССО | 3 | 12 | [16 empty] | 4/16,5 | 4/16,5 | 4/16,5
| Итого по: МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ |  |  |  |  | 228 | 9639
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:33 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Апрель
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Московская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04
МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2,3-5,4 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | III, IV | 2,3-5,4 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-КАЛАН стр. 1, 15, 16, 36, 5, 7, 70, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 9 | 9 |  |  |  |  | 1/1 | 4/4 | 4/4
МОСК | МОСКВА-КАЛАН стр. 71 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (47-110) приемо-отпр. путь 12 (57-140) приемо-отпр. путь 8 (23-92) приемо-отпр. путь 9 (13-80) приемо-отпр. МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-КАЛАН путь 1 [1пк8-2пк3] путь 2 [... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, IIIП, IVП | 1,5-2,1 1,6-2,1 1,8-2,3 2,1-2,3 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] | I, II | 1,0-3,4 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] путь 10 (64-упор) приемо-отпр. путь 9 (320-упор) приемо-отпр. | 10, 9, I, II | 1,0-3,4 | 50 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-Т-КУР путь 1 [1пк6-2пк9] МОСКВА-Т-КУР путь I (НД-ЧД) главный [2пк9-3пк9] | 1, I | 1,6-2,9 2,9-3,9 | 0,3 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-Т-КУР путь 2 [1пк6-2пк8] МОСКВА-Т-КУР путь II (НД-ЧК) главный [2пк8-3пк8] путь 6 (М9-24) приемо-отпр. | 2, 6, II | 1,6-2,8 2,8-3,8 | 0,3 | Строит. | 30 | 90 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 | 0,3 | Строит. | 10 | 30 | [9 empty] | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] | II | 10,4-14,7 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] | III | 14,6-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 |  |  |  |  | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] | IV | 14,7-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | [17 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] | I, II | 10,3-14,9 10,4-14,7 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 |  | Мод. к/с | 9 | 18 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] | II | 6,1-6,9 |  | Мод. к/с | 10 | 20 | [13 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] путь 14 (83-упор) соединит. путь 14 (94-164) сортиров. путь 14 (605-230) сортиров. путь 14 (272-219) прочий путь 14 (13-упор) вытяжной путь 15 (110-148) сортиров. путь 15 (83-... (см. карточку) | 14, 15, 15в, 16, I, II | 10,3-14,9 10,4-14,7 6,1-6,9 |  | Строит. | 15 | 60 | [6 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] | III | 14,6-15,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 20 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 24 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 292, 44, 62 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | 3/3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 1 [14пк9-18пк6] | 1 | 14,9-18,6 |  | Мод. к/с | 9 | 18 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 2 [14пк7-18пк7] | 2 | 14,7-18,7 |  | Мод. к/с | 10 | 20 | [13 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 3 [15пк0-18пк8] | 3 | 15,0-18,8 |  | Мод. к/с | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/1 | 4/1 | [5 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 4 [15пк0-18пк7] | 4 | 15,0-18,7 |  | Мод. к/с | 4 | 16 | [18 empty] | 4/1 | 4/1 | [5 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  |  | Строит. | 1 | 8760 | 8760/2
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь III (3Н-3ЧД) главный [19пк3-20пк6] | III | 19,3-20,6 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1500
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь IV (4НД-4Ч) главный [20пк4-20пк5] | IV | 20,4-20,5 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/200
МОСК | ЦАРИЦЫНО стр. 11, 13, 14, 17, 40, 45, 48, 7 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 |  |  | 4/4 | 4/4
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] | I | 18,6-20,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [6 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь II (НД-2Ч) главный [18пк7-19пк7] | II | 18,7-19,7 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [6 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь III (3Н-3ЧД) главный [18пк8-20пк6] | III | 18,8-20,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [6 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь IV (4НД-4Ч) главный [18пк7-20пк6] | IV | 18,7-20,6 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 1 [20пк3-23пк4] | 1 | 20,3-23,4 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 4 [20пк6-23пк3] | 4 | 20,6-23,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 2 [19пк10-23пк3] | 2 | 19,10-23,3 | 3,4 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  | 4/1400 | 4/2000
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 3 [20пк7-23пк2] | 3 | 20,7-23,2 | 2,5 | ППВ пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/2000 | 4/500
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 4 [20пк6-23пк3] | 4 | 20,6-23,3 | 2,8 | ППВ пути | 2 | 7 | [12 empty] | 3,5/1500 | 3,5/1300
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 2 [19пк7-23пк3] | 2 | 19,7-23,3 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [19 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 3 [20пк6-23пк2] | 3 | 20,6-23,2 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь I (1Н-1ЧД) главный [23пк4-24пк6] | I | 23,4-24,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь IV (4НД-4Ч) главный [23пк3-25пк1] | IV | 23,3-25,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  |  |  |  | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь III (3Н-3ЧД) главный [23пк3-24пк3] | III | 23,3-24,3 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1100
МОСК | КРАСНЫЙ СТР стр. 26, 28, 35, 47, 49, 51, 53 |  |  |  | ППРС | 7 | 7 | 4/4 | 3/3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 1 [24пк6-34пк1] | 1 | 24,6-34,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 4 [25пк1-34пк0] | 4 | 25,1-34,0 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 1 [29пк5-29пк9] | 1 | 29,5-29,9 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 2 | 2/400
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 1 [30пк7-33пк3] | 1 | 30,7-33,3 | 2,8 | ППВ пути | 2 | 8 | 4/800 | 4/2000
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 2 [23пк4-26пк3] | 2 | 23,4-26,3 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/1500 | 4/1500
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 3 [29пк10-31пк8] | 3 | 29,10-31,8 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1900
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 4 [26пк4-27пк7] | 4 | 26,4-27,7 | 1,4 | ППВ пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1400
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 4 [30пк1-31пк8] | 4 | 30,1-31,8 | 1,8 | ППВ пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1800
МОСК | ЩЕРБИНКА путь I (1Н-1ЧД) главный [34пк1-34пк6] | I | 34,1-34,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА путь IV (4НД-4Ч) главный [34пк0-34пк5] | IV | 34,0-34,5 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА - ПОДОЛЬСК путь 1 [34пк6-42пк6] | 1 | 34,6-42,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА - СИЛИКАТНАЯ путь 4 [34пк5-37пк2] | 4 | 34,5-37,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ путь IV (4НД-4Ч) главный [37пк2-38пк2] | IV | 37,2-38,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ - ПОДОЛЬСК путь 4 [38пк2-42пк6] | 4 | 38,2-42,6 | 5 | Строит. | 8 | 40 |  |  |  |  | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0
МОСК | СИЛИКАТНАЯ - ПОДОЛЬСК путь 4 [41пк4-41пк4] | 4 | 41,4-41,4 |  | ИССО | 3 | 12 | [13 empty] | 4/16,5 | 4/16,5 | 4/17,5
МОСК | СИЛИКАТНАЯ - ПОДОЛЬСК путь 3 [38пк3-41пк3] | 3 | 38,3-41,3 | 3,1 | ППВ пути | 2 | 7 | [10 empty] | 3,5/1550 | 3,5/1550
МОСК | СИЛИКАТНАЯ - ПОДОЛЬСК путь 4 [38пк3-38пк10] | 4 | 38,3-38,10 | 0,8 | ППВ пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/800
МОСК | СИЛИКАТНАЯ - ПОДОЛЬСК путь 4 [41пк5-42пк6] | 4 | 41,5-42,6 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1200
МОСК | ПОДОЛЬСК путь IV (IVНД-Н4) главный [43пк7-44пк5] | IV | 43,7-44,5 | 1 | ППВ пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1000
МОСК | УГРЕШСКАЯ путь II (2Н-2Ч) главный | II |  |  | Р | 1 | 4 | 4/400
МОСК | УГРЕШСКАЯ путь I (1Н-1Ч) главный | I |  |  | Р | 1 | 4 |  | 4/365
| Итого по: МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК |  |  |  |  | 613 | 10669
МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (62-ст.р.р.41) приемо-отпр. путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, III, IV | 22,0-25,4 22,4-24,5 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (6-28) погр.-выгр. путь 5 (52-33) приемо-отпр. путь 6 (8-34) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [26пк0-30пк9] | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22,3-26,0 26,0-30,9 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] путь 2 [26пк0-30пк9] | 1, 2, I, II, III, IV | 22,0-25,4 22,3-26,0 22,4-24,5 26,0-30,9 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 5 | 10 | [13 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЭЛЕКТРОУГЛИ стр. 3/3с, 4, 40, 42, 5/5с, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 6 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ЭЛЕКТРОУГЛИ стр. 1/1с, 2, 28, 44, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 |  |  |  | 2/3 |  |  | 2/2
МОСК | ХРАПУНОВО стр. 21, 3, 4, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [7 empty] | 2/2 | 2/2
МОСК | ХРАПУНОВО стр. 1, 13, 2, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [9 empty] | 2/2 | 2/2
МОСК | ПОКРОВ путь I (сЧД-свН) главный [107пк9-111пк2] | I | 107,9-111,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [24 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ПОКРОВ - ПЕТУШКИ путь 1 [111пк2-123пк0] | 1 | 111,2-123,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [17 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ путь II (ст.р.р.4-ст.р.р.29) главный [4пк6-7пк8] путь II А (ст.р.р.27-ст.р.р.7) главный [4пк6-7пк8] | II, II А | 4,6-7,8 | 3,6 | К КС | 2 | 6 | [13 empty] | 3/300 | 3/300
| Итого по: МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ |  |  |  |  | 55 | 172
МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь I (116-36) главный [92пк1-93пк10] | I | 92,1-93,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/50
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь в1 (Н3-1р) главный [97пк9-97пк10] | в1 | 97,9-97,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/100
| Итого по: МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО |  |  |  |  | 2 | 8
МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО
МОСК | МОСКВА-П-ЯР путь IV (128-201) главный [3пк1-3пк2] | IV | 3,1-3,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/100
МОСК | ЛОСИНООСТРОВ путь II (2Ч-2НД) главный [9пк0-9пк1] МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 2 [8пк8-9пк0] | 2, II | 8,8-9,0 9,0-9,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/150
МОСК | МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 1 [8пк7-9пк1] | 1 | 8,7-9,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/100 | 4/150
МОСК | ЛОСИНООСТРОВ путь II (2Ч-2НД) главный [9пк4-9пк5] | II | 9,4-9,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/100
МОСК | ПУШКИНО путь I (1Ч-Н) главный [30пк7-30пк10] | I | 30,7-30,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 7 | 14 | [20 empty] | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 2/50
МОСК | ПУШКИНО путь II (2Ч-НД) главный [30пк7-30пк8] | II | 30,7-30,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [27 empty] | 2/50 | 2/50
МОСК | БОЛШЕВО путь I (3Ч-38) главный [25пк2-26пк6] | I | 25,2-26,6 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1500
МОСК | БОЛШЕВО - СОКОЛОВСКАЯ путь 1 [27пк0-30пк3] СОКОЛОВСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [30пк3-32пк2] | 1, I | 27,0-30,3 30,3-32,2 | 1 | Строит. | 30 | 120 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
МОСК | БОЛШЕВО - СОКОЛОВСКАЯ путь 2 [26пк9-30пк3] СОКОЛОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [30пк3-32пк2] путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 7 (18-20) соединит. | 2, 3, 4, 7, II | 26,9-30,3 30,3-32,2 | 1 | Строит. | 30 | 60 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | СОКОЛОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [30пк3-32пк2] СОКОЛОВСКАЯ - ЩЕЛКОВО путь 2 [32пк2-34пк4] ЩЕЛКОВО путь II (Ч-На) главный [34пк4-36пк7] | 2, II | 30,3-32,2 32,2-34,4 34,4-36,7 | 6,5 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [6 empty] | 2/2200 | 2/2200 |  | 2/2100
МОСК | ЧКАЛОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [38пк6-40пк6] ЧКАЛОВСКАЯ - МОНИНО путь 2 [40пк6-40пк8] ЩЕЛКОВО - ЧКАЛОВСКАЯ путь 2 [36пк9-38пк6] | 2, II | 36,9-38,6 38,6-40,6 40,6-40,8 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [10 empty] | 2/2000 |  | 2/2000
МОСК | МОНИНО путь II (Ч-НД) главный [48пк9-51пк1] ЧКАЛОВСКАЯ - МОНИНО путь 2 [40пк8-48пк9] | 2, II | 40,8-48,9 48,9-51,1 | 3,7 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [13 empty] | 2/1900 |  | 2/1800
МОСК | ИВАНТЕЕВКА - ФРЯЗИНО путь 1 [37пк2-40пк2] ФРЯЗИНО путь I (Ч-13) главный [40пк2-41пк4] | 1, I | 37,2-40,2 40,2-41,4 | 4,3 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | 2/1500 | 2/1400 |  | 2/1400
| Итого по: МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО |  |  |  |  | 85 | 240
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
МОСК | АРСАКИ путь I (ЧД-Н) главный [95пк7-95пк8] | I | 95,7-95,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/12
МОСК | АРСАКИ путь I (ЧД-Н) главный [96пк10-96пк10] | I | 96,10-96,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/10
МОСК | АРСАКИ путь II (Ч-НД) главный [95пк7-95пк9] | II | 95,7-95,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/10
МОСК | АРСАКИ путь II (Ч-НД) главный [96пк7-96пк10] | II | 96,7-96,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/15
МОСК | АРСАКИ - СТРУНИНО путь 1 [103пк5-103пк7] СТРУНИНО путь I (ЧД-Н) главный [103пк7-104пк3] | 1, I | 103,5-103,7 103,7-104,3 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [12 empty] | 2/10 | 2/14
МОСК | СТРУНИНО путь II (Ч-НД) главный [104пк7-104пк9] | II | 104,7-104,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/8
МОСК | АЛЕКСАНДРОВ путь I (ЧД-Н) главный [112пк1-112пк6] | I | 112,1-112,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/10
МОСК | АЛЕКСАНДРОВ путь II (Ч-НД) главный [112пк1-112пк6] | II | 112,1-112,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/12
МОСК | АЛЕКСАНДРОВ путь 4Б (92-53) приемо-отпр. | 4Б |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/5
МОСК | АЛЕКСАНДРОВ путь 5Б (88-стр № 17) приемо-отпр. | 5Б |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/4
МОСК | АЛЕКСАНДРОВ путь 6Б (104-29) приемо-отпр. | 6Б |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/3
МОСК | АЛЕКСАНДРОВ путь 7Б (22-43) приемо-отпр. | 7Б |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/8
МОСК | АЛЕКСАНДРОВ путь 8Б (44-73) приемо-отпр. | 8Б |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/7
МОСК | АЛЕКСАНДРОВ путь 9Б (стр № 102-61) приемо-отпр. | 9Б |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/9
МОСК | АЛЕКСАНДРОВ путь 6 (16-21) приемо-отпр. | 6 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/4
МОСК | АЛЕКСАНДРОВ путь 7 (40-59) приемо-отпр. | 7 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/3
МОСК | АЛЕКСАНДРОВ путь 8 (52-55) приемо-отпр. | 8 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/10
МОСК | АЛЕКСАНДРОВ путь 1В (74-стр № 136) прочий путь 1ВНОДХ (182-ворота) прочий | 1В, 1ВНОДХ |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/9
МОСК | АЛЕКСАНДРОВ путь 2В (136-84) прочий | 2В |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/6
МОСК | КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66,6-83,5 | 3 | Строит. | 30 | 120 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | АЛЕКСАНДР II - КАРАБАНОВО путь 1 [117пк8-117пк10] | 1 | 117,8-117,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/10
МОСК | БЕЛЬКОВО путь II (Ч-НД) главный [129пк8-132пк54] КАРАБАНОВО - БЕЛЬКОВО путь 2 [122пк6-129пк8] | 2, II | 122,6-129,8 129,8-132,54 | 9,2 | РС | 4 | 96 | [13 empty] | 24/1500 |  |  | 24/1500 |  |  |  | 24/1500 |  |  | 24/1500
МОСК | КИРЖАЧ - САНИНО путь 1 [158пк1-158пк3] | 1 | 158,1-158,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/10
МОСК | САНИНО - ПОТОЧИНО путь 2 [175пк6-176пк10] | 2 | 175,6-176,10 | 0 | Тек. сод. пути | 5 | 10 |  | 2/17 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/10
| Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 61 | 270
МСК 06 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ПАВЕЛЕЦКАЯ-МИХНЕВО
МОСК | БИРЮЛЕВО-ТОВ путь I (IН-IЧД) главный [16пк496-18пк6] БИРЮЛЕВО-ТОВ - ДОМОДЕДОВО путь 1 [18пк6-35пк3] ДОМОДЕДОВО путь I (IН-IЧД) главный [35пк3-36пк486] | 1, I | 16,496-18,6 18,6-35,3 35,3-36,486 | 19,8 | КРН | 4 | 192 |  |  |  |  | 48/2201 | [6 empty] | 48/2201 | [6 empty] | 48/2201 | [6 empty] | 48/2201
МОСК | БИРЮЛЕВО-ТОВ стр. 20, 40, 6 |  |  |  | Ксп | 3 | 30 | [13 empty] | 10/1 | 10/1 | 10/1
МОСК | БИРЮЛЕВО-ТОВ - ДОМОДЕДОВО путь 3 [20пк1-35пк3] ДОМОДЕДОВО путь III (IIIН-IIIЧ) главный [35пк3-35пк10] | 3, III | 20,1-35,3 35,3-35,10 | 12 | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [16 empty] | 2/2000 |  | 2/2000 | 2/2000 |  | 2/2000 | 2/2000 |  | 2/2000
| Итого по: МСК 06 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ПАВЕЛЕЦКАЯ-МИХНЕВО |  |  |  |  | 13 | 234
МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2,3-5,4 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | III, IV | 2,3-5,4 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-КАЛАН стр. 1, 15, 16, 36, 5, 7, 70, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 9 | 9 |  |  |  |  | 1/1 | 4/4 | 4/4
МОСК | МОСКВА-КАЛАН стр. 71 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (47-110) приемо-отпр. путь 12 (57-140) приемо-отпр. путь 8 (23-92) приемо-отпр. путь 9 (13-80) приемо-отпр. МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-КАЛАН путь 1 [1пк8-2пк3] путь 2 [... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, IIIП, IVП | 1,5-2,1 1,6-2,1 1,8-2,3 2,1-2,3 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [3пк4-5пк1] | 1 | 3,4-5,1 | 50 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 2 [3пк4-5пк1] | 2 | 3,4-5,1 | 50 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь IV (14/14c-IVН) главный не задано( 3 путь) | IV |  | 50 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь I (IЧД-IIНД) главный [5пк1-7пк5] не задано(5 путь) | I | 5,1-7,5 | 50 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь II (IIЧ-IIНД) главный [5пк1-7пк5] не задано(6 путь) | II | 5,1-7,5 | 50 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. | 13, III |  |  | Строит. | 1 | 8760 | 8760
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (62-ст.р.р.41) приемо-отпр. путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, III, IV | 22,0-25,4 22,4-24,5 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (6-28) погр.-выгр. путь 5 (52-33) приемо-отпр. путь 6 (8-34) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [26пк0-30пк9] | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22,3-26,0 26,0-30,9 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] путь 2 [26пк0-30пк9] | 1, 2, I, II, III, IV | 22,0-25,4 22,3-26,0 22,4-24,5 26,0-30,9 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 5 | 10 | [13 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. | 13, III | 22,0-25,4 |  | Строит. | 22 | 88 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 |  |  | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 |  |  | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 |  |  | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 |  |  | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (62-ст.р.р.41) приемо-отпр. | 11, I, IV | 22,3-26,0 22,4-24,5 |  | Строит. | 30 | 120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] | II | 22,3-26,0 | 0,6 | ЦУКС | 1 | 4 |  | 4/600
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] | I | 22,3-26,0 | 0,6 | ЦУКС | 6 | 24 | [6 empty] | 4/100 |  | 4/100 |  | 4/100 |  | 4/100 |  | 4/100 |  | 4/100
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] | IV | 22,4-24,5 | 0,6 | ЦУКС | 6 | 24 | [18 empty] | 4/100 |  | 4/100 |  | 4/100 |  | 4/100 |  | 4/100 |  | 4/100
| Итого по: МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ |  |  |  |  | 471 | 10240
МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ
МОСК | ДЕТКОВО путь II (НД-Ч) главный [287пк9-289пк6] ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 2 [289пк6-299пк400] САНДАРОВО - ДЕТКОВО путь 2 [284пк852-287пк9] | 2, II | 284,852-287,9 287,9-289,6 289,6-299,400 | 14,3 | КРН | 2 | 48 | [27 empty] | 24/790 |  | 24/790
МОСК | ЖИЛЕВО - СТУПИНО путь 1 [90пк9-97пк5] | 1 | 90,9-97,5 |  | Тек. сод. пути | 9 | 18 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЖИЛЕВО - СТУПИНО путь 2 [90пк0-97пк5] | 2 | 90,0-97,5 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [9 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | СТУПИНО стр. 7 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/15
МОСК | СТУПИНО стр. 17 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/15
МОСК | СТУПИНО путь I (IН-IЧ) главный [98пк1-98пк2] | I | 98,1-98,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/50
МОСК | СТУПИНО - КАШИРА-ПАС путь 1 [107пк1-107пк7] | 1 | 107,1-107,7 |  | ИССО | 2 | 8 | [6 empty] | 4/2,5 | 4/2,5
МОСК | СТУПИНО - КАШИРА-ПАС путь 2 [107пк1-107пк7] | 2 | 107,1-107,7 |  | ИССО | 2 | 8 | [16 empty] | 4/2,5 | 4/2,5
МОСК | СТУПИНО - КАШИРА-ПАС путь 2 [99пк9-100пк3] | 2 | 99,9-100,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/90 | 4/90
МОСК | СТУПИНО - КАШИРА-ПАС путь 2 [99пк9-107пк9] | 2 | 99,9-107,9 |  | Тек. сод. пути | 15 | 30 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | КАШИРА-ПАС стр. 40 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/15
МОСК | КАШИРА-ПАС стр. 24 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/15
МОСК | КАШИРА-ПАС путь II (IIH-IIЧ) главный [109пк3-109пк3] | II | 109,3-109,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/90
МОСК | КАШИРА-ПАС путь II (IIH-IIЧ) главный [109пк2-109пк3] | II | 109,2-109,3 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [15 empty] | 2/25 | 2/25
МОСК | КАШИРА-ПАС - ОЖЕРЕЛЬЕ путь 2 [110пк5-116пк7] | 2 | 110,5-116,7 |  | Тек. сод. пути | 15 | 30 | [15 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ОЖЕРЕЛЬЕ стр. 319, 329 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/10
МОСК | ОЖЕРЕЛЬЕ путь 21 (13-319) соединит. | 21 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/60 | 4/60
| Итого по: МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ |  |  |  |  | 64 | 192
МСК 09 ОЖЕРЕЛЬЕ-ПАВЕЛЕЦ ТУЛЬСКИЙ-РЫБНОЕ
МОСК | ПП 123 КМ - ПУРЛОВО путь 2 [127пк3-127пк5] | 2 | 127,3-127,5 |  | Р | 1 | 6 |  |  | 6/758
МОСК | ПУРЛОВО - БОГАТИЩЕВО путь 1 [137пк5-138пк3] | 1 | 137,5-138,3 |  | Р | 1 | 6 |  |  |  | 6/800
МОСК | ПУРЛОВО - БОГАТИЩЕВО путь 1 [137пк5-138пк3] | 1 | 137,5-138,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/800
| Итого по: МСК 09 ОЖЕРЕЛЬЕ-ПАВЕЛЕЦ ТУЛЬСКИЙ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 3 | 16
МСК 10 УГРЕШСКАЯ - ЛИХОБОРЫ
МОСК | УГРЕШСКАЯ путь II (2Н-2Ч) главный | II |  |  | Р | 1 | 4 | 4/400
МОСК | УГРЕШСКАЯ путь I (1Н-1Ч) главный | I |  |  | Р | 1 | 4 |  | 4/365
МОСК | КАНАТЧИКОВО - ПРЕСНЯ путь 1 [36пк4-37пк2] | 1 | 36,4-37,2 |  | Р | 2 | 8 |  |  |  | 4/400 | 4/400
| Итого по: МСК 10 УГРЕШСКАЯ - ЛИХОБОРЫ |  |  |  |  | 4 | 16
МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО
МОСК | НЕПЕЦИНО стр. 12, 25, 4, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [12 empty] | 5/5
МОСК | БП 61 КМ путь I (ЧЖД-305) главный [61пк1-62пк7] БП 61 КМ - ВОСКРЕСЕНСК путь 1 [62пк7-63пк5] | 1, I | 61,1-62,7 62,7-63,5 | 2,9 | ППВ пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/1450 | 3/1450
МОСК | БП 61 КМ путь II (ЧЖ-301) главный [61пк1-63пк0] БП 61 КМ - ВОСКРЕСЕНСК путь 2 [63пк0-63пк5] ВОСКРЕСЕНСК путь II (стр.24-23) главный [63пк5-63пк10] | 2, II | 61,1-63,0 63,0-63,5 63,5-63,10 | 2,9 | ППВ пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/1450 | 3/1450
МОСК | БП 61 КМ стр. 303, 305, 309 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [22 empty] | 3/3
МОСК | БП 61 КМ путь в№2 (309-Н2В) главный [1пк1-1пк9] БП 61 КМ - ШИФЕРНАЯ путь 2в [1пк9-3пк1] ШИФЕРНАЯ путь в№2 (4-ЧВ2) главный [3пк1-3пк2] | 2в, в№2 | 1,1-1,9 1,9-3,1 3,1-3,2 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1900
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК путь 4 (93-106) приемо-отпр. | 4 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/100 | 4/100
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК путь 14 (91-стр.82) приемо-отпр. | 14 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/100 | 4/100
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК стр. 108, 110, 127, 19, 23, 24, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 4, 45, 48, 50, 52, 54, 60, 61, 62, 63, 65, 80, 82 |  |  |  | ППРС | 25 | 25 | [15 empty] | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5
МОСК | БЕРЕНДИНО стр. 16, 18, 2, 3, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [13 empty] | 3/3 | 3/3
МОСК | ДАВЫДОВО путь 3 (46-11) приемо-отпр. | 3 |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [20 empty] | 6/150 | 6/150
МОСК | ДАВЫДОВО путь 8 (38-19) приемо-отпр. | 8 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/100 | 4/100
| Итого по: МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО |  |  |  |  | 52 | 91
МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь I (СП 76-IН) главный [1пк8-4пк6] | I | 1,8-4,6 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [6 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь IIс (225-НМII) главный [1пк0-1пк9] | IIс | 1,0-1,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [6 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь Iс (183-НМI) главный [1пк0-1пк9] | Iс | 1,0-1,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [6 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь Iс (183-НМI) главный [1пк0-1пк9] путь 10К (73-183) приемо-отпр. путь 11К (75-179) приемо-отпр. путь 1К (133-145) приемо-отпр. путь 2К (131-153) приемо-отпр. путь 3К (107-151) приемо-отпр. путь 4К (135-149) приемо-отпр. путь 5К (105-153) приемо-отпр. путь 6К (85-155) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 10К, 11К, 1К, 2К, 3К, 4К, 5К, 6К, 7К, 8К, 9К, Iс | 1,0-1,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [13 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь IIс (225-НМII) главный [1пк0-1пк9] путь 10К (73-183) приемо-отпр. путь 11К (75-179) приемо-отпр. путь 1К (133-145) приемо-отпр. путь 2К (131-153) приемо-отпр. путь 3К (107-151) приемо-отпр. путь 4К (135-149) приемо-отпр. путь 5К (105-153) приемо-отпр. путь 6К (85-155) приемо-отпр. ... (см. карточку) | 10К, 11К, 1К, 2К, 3К, 4К, 5К, 6К, 7К, 8К, 9К, IIс | 1,0-1,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь II (80-88) главный [1пк8-2пк5] | II | 1,8-2,5 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [13 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь III (93-215) главный [1пк8-4пк4] | III | 1,8-4,4 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь IV (99-217) главный [1пк8-4пк6] | IV | 1,8-4,6 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь I (СП 76-IН) главный [1пк8-4пк6] | I | 1,8-4,6 |  | Тек. сод. пути | 16 | 32 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 2 [2пк5-10пк6] | 2 | 2,5-10,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [6 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 3 [4пк4-4пк9] | 3 | 4,4-4,9 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [6 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 4 [4пк6-4пк6] | 4 | 4,6-4,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 1 [4пк6-10пк6] путь 2 [2пк5-10пк6] путь 3 [4пк4-4пк9] путь 4 [4пк6-4пк6] | 1, 2, 3, 4 | 2,5-10,6 4,4-4,9 4,6-10,6 4,6-4,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [13 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] | III | 4,9-13,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
МОСК | ПЕРОВО путь 2 (16-113) приемо-отпр. | 2 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [6 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 4Б (17-113) приемо-отпр. | 4Б |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [13 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 6 (141-упор) приемо-отпр. | 6 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 1 [12пк4-20пк9] путь 2 [12пк4-20пк9] | 1, 2 | 12,4-20,9 | 30 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 3 [13пк9-19пк0] путь 4 [13пк9-19пк0] | 3, 4 | 13,9-19,0 | 30 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] | I, II | 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] | III, IV | 19,0-26,1 | 30 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 14 (67-135) приемо-отпр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр.... (см. карточку) | 10Т, 14, 28А, 29т, 7, 8, I, II, III, IV | 19,0-26,1 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 30 | 30 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(27) | 10Т, 28А, 29т |  | 35 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк660-24пк50] | III | 19,660-24,50 | 4,2 | КРН | 15 | 105 | [6 empty] | 7/280 | 7/280 | 7/280 | 7/280 | 7/280 |  |  | 7/280 | 7/280 | 7/280 | 7/280 | 7/280 |  |  | 7/280 | 7/280 | 7/280 | 7/280 | 7/303
МОСК | БЫКОВО путь III (3Ч-3Н) главный [34пк3-34пк4] ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 3 [33пк1-34пк3] | 3, III | 33,1-34,3 34,3-34,4 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1500
МОСК | БЫКОВО путь IV (4Ч-4Н) главный [34пк3-34пк4] ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [33пк1-34пк3] | 4, IV | 33,1-34,3 34,3-34,4 | 1,4 | ППВ пути | 1 | 3,5 | [22 empty] | 3,5/1400
МОСК | БЫКОВО путь II (2Ч-2Н) главный [33пк5-35пк8] ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [33пк1-33пк5] | 2, II | 33,1-33,5 33,5-35,8 | 2,8 | ППВ пути | 2 | 6 | [24 empty] | 3/1400 | 3/1400
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 1 [26пк1-33пк5] | 1 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [13 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [26пк1-33пк5] | 2 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 3 [26пк1-34пк3] | 3 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-34пк3] | 4 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО путь III (3Ч-3Н) главный [34пк5-36пк4] | III | 34,5-36,4 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1900
МОСК | БЫКОВО путь IV (4Ч-4Н) главный [34пк5-35пк10] | IV | 34,5-35,10 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/1500
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 3 [36пк5-39пк10] | 3 | 36,5-39,10 | 3,5 | ППВ пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/1750 | 4/1750
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 1 [36пк5-45пк1] | 1 | 36,5-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 2 [35пк8-45пк1] | 2 | 35,8-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 3 [36пк3-45пк5] | 3 | 36,3-45,5 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 4 [36пк3-45пк2] | 4 | 36,3-45,2 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - НИКОЛАЕВКА путь 3 [2пк1-2пк1] | 3 | 2,1-2,1 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [6 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - НИКОЛАЕВКА путь 4 [2пк7-3пк0] | 4 | 2,7-3,0 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [13 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
МОСК | НИКОЛАЕВКА путь 11 (51-110) приемо-отпр. путь 12 (59-148) приемо-отпр. путь 13 (63-160) приемо-отпр. путь 14 (29-126) приемо-отпр. путь 15 (33-142) приемо-отпр. путь 16 (65-136) приемо-отпр. путь 17 (71-152) приемо-отпр. путь 18 (67-106) приемо-отпр. путь 19 (69-146) приемо-отпр. путь 21 (77-138) пр... (см. карточку) | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | Строит. | 30 | 90 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
| Итого по: МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ |  |  |  |  | 395 | 1173,5
МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 2 [2пк5-10пк6] | 2 | 2,5-10,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [6 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 3 [4пк4-4пк9] | 3 | 4,4-4,9 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [6 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 4 [4пк6-4пк6] | 4 | 4,6-4,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 1 [4пк6-10пк6] путь 2 [2пк5-10пк6] путь 3 [4пк4-4пк9] путь 4 [4пк6-4пк6] | 1, 2, 3, 4 | 2,5-10,6 4,4-4,9 4,6-10,6 4,6-4,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [13 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] | III | 4,9-13,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
МОСК | ПЕРОВО путь 2 (16-113) приемо-отпр. | 2 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [6 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 4Б (17-113) приемо-отпр. | 4Б |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [13 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 6 (141-упор) приемо-отпр. | 6 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 1 [12пк4-20пк9] путь 2 [12пк4-20пк9] | 1, 2 | 12,4-20,9 | 30 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 3 [13пк9-19пк0] путь 4 [13пк9-19пк0] | 3, 4 | 13,9-19,0 | 30 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] | I, II | 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] | III, IV | 19,0-26,1 | 30 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 14 (67-135) приемо-отпр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр.... (см. карточку) | 10Т, 14, 28А, 29т, 7, 8, I, II, III, IV | 19,0-26,1 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 30 | 30 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(27) | 10Т, 28А, 29т |  | 35 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк660-24пк50] | III | 19,660-24,50 | 4,2 | КРН | 15 | 105 | [6 empty] | 7/280 | 7/280 | 7/280 | 7/280 | 7/280 |  |  | 7/280 | 7/280 | 7/280 | 7/280 | 7/280 |  |  | 7/280 | 7/280 | 7/280 | 7/280 | 7/303
МОСК | БЫКОВО путь III (3Ч-3Н) главный [34пк3-34пк4] ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 3 [33пк1-34пк3] | 3, III | 33,1-34,3 34,3-34,4 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1500
МОСК | БЫКОВО путь IV (4Ч-4Н) главный [34пк3-34пк4] ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [33пк1-34пк3] | 4, IV | 33,1-34,3 34,3-34,4 | 1,4 | ППВ пути | 1 | 3,5 | [22 empty] | 3,5/1400
МОСК | БЫКОВО путь II (2Ч-2Н) главный [33пк5-35пк8] ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [33пк1-33пк5] | 2, II | 33,1-33,5 33,5-35,8 | 2,8 | ППВ пути | 2 | 6 | [24 empty] | 3/1400 | 3/1400
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 1 [26пк1-33пк5] | 1 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [13 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [26пк1-33пк5] | 2 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 3 [26пк1-34пк3] | 3 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-34пк3] | 4 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО путь III (3Ч-3Н) главный [34пк5-36пк4] | III | 34,5-36,4 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1900
МОСК | БЫКОВО путь IV (4Ч-4Н) главный [34пк5-35пк10] | IV | 34,5-35,10 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/1500
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 3 [36пк5-39пк10] | 3 | 36,5-39,10 | 3,5 | ППВ пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/1750 | 4/1750
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 1 [36пк5-45пк1] | 1 | 36,5-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 2 [35пк8-45пк1] | 2 | 35,8-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 3 [36пк3-45пк5] | 3 | 36,3-45,5 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 4 [36пк3-45пк2] | 4 | 36,3-45,2 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь II (ЧД-Н) главный [45пк1-51пк4] путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк2-51пк4] путь 13 (53-75) приемо-отпр. путь 27 (123-113) прочий путь 5 (М16-79) приемо-отпр. путь 50 (81-11) приемо-отпр. путь 51 (43-4) приемо-отп... (см. карточку) | 13, 27, 5, 50, 51, 6, 7, 8, I, II, III, IV | 45,1-48,3 45,1-51,4 45,2-51,4 45,5-51,4 | 1 | Строит. | 30 | 30 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь 50 (81-11) приемо-отпр. | 50, I | 45,1-48,3 | 20 | Строит. | 30 | 30 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь 51 (43-4) приемо-отпр. | 51 |  | 20 | Строит. | 30 | 30 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь 13 (53-75) приемо-отпр. не задано(27 путь) | 13 |  | 20 | Строит. | 30 | 30 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-56пк5] | 1, I, III | 45,1-48,3 45,5-51,4 48,3-56,5 | 3 | Строит. | 30 | 60 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк2-51пк4] (нов. строит.) путь(4Б, 2 обводной пути) РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 2 [51пк4-56пк5] | 2, IV | 45,2-51,4 51,4-56,5 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь II (ЧД-Н) главный [45пк1-51пк4] | II | 45,1-51,4 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БРОННИЦЫ путь I (Ч-НД) главный [56пк5-56пк6] РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [52пк1-56пк5] | 1, I | 52,1-56,5 56,5-56,6 | 4,5 | ППВ пути | 3 | 10,7 | [26 empty] | 3,6/1500 | 3,6/1500 | 3,6/1500
МОСК | БРОННИЦЫ путь II (ЧД-Н) главный [56пк5-56пк6] РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 2 [52пк1-56пк5] | 2, II | 52,1-56,5 56,5-56,6 | 4,5 | ППВ пути | 3 | 10,7 |  |  | 3,6/1500 | 3,6/1500 | 3,6/1500
МОСК | РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-56пк5] | 1 | 48,3-56,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [15 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 2 [51пк4-56пк5] | 2 | 51,4-56,5 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [20 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [51пк7-51пк7] | 1 | 51,7-51,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ II ВХ.СИГ(5ЧМ) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 528 | 1309
МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ
МОСК | БРОННИЦЫ путь I (Ч-НД) главный [56пк5-56пк6] РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [52пк1-56пк5] | 1, I | 52,1-56,5 56,5-56,6 | 4,5 | ППВ пути | 3 | 10,7 | [26 empty] | 3,6/1500 | 3,6/1500 | 3,6/1500
МОСК | БРОННИЦЫ путь II (ЧД-Н) главный [56пк5-56пк6] РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 2 [52пк1-56пк5] | 2, II | 52,1-56,5 56,5-56,6 | 4,5 | ППВ пути | 3 | 10,7 |  |  | 3,6/1500 | 3,6/1500 | 3,6/1500
МОСК | РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-56пк5] | 1 | 48,3-56,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [15 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 2 [51пк4-56пк5] | 2 | 51,4-56,5 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [20 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-56пк5] | 1, I, III | 45,1-48,3 45,5-51,4 48,3-56,5 | 3 | Строит. | 30 | 60 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк2-51пк4] (нов. строит.) путь(4Б, 2 обводной пути) РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 2 [51пк4-56пк5] | 2, IV | 45,2-51,4 51,4-56,5 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [51пк7-51пк7] | 1 | 51,7-51,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
МОСК | БРОННИЦЫ путь II (ЧД-Н) главный [56пк7-57пк10] | II | 56,7-57,10 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/1300
МОСК | БРОННИЦЫ путь I (Ч-НД) главный [56пк5-58пк6] путь 3 (16-15) приемо-отпр. БРОННИЦЫ - ФАУСТОВО путь 1 [58пк6-67пк3] | 1, 3, I | 56,5-58,6 58,6-67,3 | 0,3 | Строит. | 30 | 81 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3 | 2,7/0,3
МОСК | БРОННИЦЫ путь II (ЧД-Н) главный [56пк5-58пк6] путь 4 (6-22) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(6 приемо-отпр. путь.) БРОННИЦЫ - ФАУСТОВО путь 2 [58пк6-67пк3] | 2, 4, II | 56,5-58,6 58,6-67,3 | 0,3 | Строит. | 30 | 30 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3
МОСК | БРОННИЦЫ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
МОСК | БРОННИЦЫ - ФАУСТОВО путь 1 [58пк6-66пк10] | 1 | 58,6-66,10 | 8,5 | ППВ пути | 5 | 20 | [6 empty] | 4/1700 | 4/1700 | 4/1700 | 4/1700 | 4/1700
МОСК | БРОННИЦЫ - ФАУСТОВО путь 1 [58пк6-67пк3] | 1 | 58,6-67,3 |  | Тек. сод. пути | 24 | 48 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | БРОННИЦЫ - ФАУСТОВО путь 2 [58пк6-67пк3] | 2 | 58,6-67,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
МОСК | БП 61 КМ путь II (ЧЖ-301) главный [61пк1-63пк0] БП 61 КМ - ВОСКРЕСЕНСК путь 2 [63пк0-63пк5] ВОСКРЕСЕНСК путь II (стр.24-23) главный [63пк5-63пк10] | 2, II | 61,1-63,0 63,0-63,5 63,5-63,10 | 2,9 | ППВ пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/1450 | 3/1450
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК путь 4 (93-106) приемо-отпр. | 4 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/100 | 4/100
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК путь 14 (91-стр.82) приемо-отпр. | 14 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/100 | 4/100
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК стр. 108, 110, 127, 19, 23, 24, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 4, 45, 48, 50, 52, 54, 60, 61, 62, 63, 65, 80, 82 |  |  |  | ППРС | 25 | 25 | [15 empty] | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК - ШИФЕРНАЯ путь 1 [93пк3-93пк4] | 1 | 93,3-93,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/100
МОСК | ШИФЕРНАЯ стр. 1, 14, 18, 4, 5, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 7 | 7 | [20 empty] | 3/3 | 4/4
МОСК | БП 61 КМ путь в№2 (309-Н2В) главный [1пк1-1пк9] БП 61 КМ - ШИФЕРНАЯ путь 2в [1пк9-3пк1] ШИФЕРНАЯ путь в№2 (4-ЧВ2) главный [3пк1-3пк2] | 2в, в№2 | 1,1-1,9 1,9-3,1 3,1-3,2 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1900
МОСК | ПЕСКИ стр. 2, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [26 empty] | 2/2
МОСК | ГОЛУТВИН стр. 105, 121, 127, 17, 29, 37, 77 |  |  |  | ППРС | 7 | 7 | [23 empty] | 3/3 | 4/4
МОСК | ЛУХОВИЦЫ путь II (Н-Ч) главный [135пк9-136пк351] ЩУРОВО путь IIА (26-2) главный [121пк777-124пк5] путь IIБ (НМ-2-26) главный [121пк777-124пк5] ЩУРОВО - ЛУХОВИЦЫ путь 2 [124пк5-135пк9] | 2, II, IIА, IIБ | 121,777-124,5 124,5-135,9 135,9-136,351 | 14,2 | КРН | 17 | 170 | 10/240 | 10/240 | 10/1000 | 10/240 |  |  | 10/240 | 10/240 | 10/240 | 10/240 | 10/1000 |  |  | 10/240 | 10/240 | 10/240 | 10/240 | 10/240 |  |  | 10/1000 | 10/240 | 10/240
МОСК | ЩУРОВО путь Iа (ЧБ-8) главный [122пк3-124пк4] | Iа | 122,3-124,4 | 2,1 | ППВ пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2100
МОСК | ЩУРОВО стр. 3, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [25 empty] | 2/2
МОСК | ЛУХОВИЦЫ путь II (Н-Ч) главный [135пк9-136пк10] ЩУРОВО - ЛУХОВИЦЫ путь 2 [130пк1-135пк9] | 2, II | 130,1-135,9 135,9-136,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [6 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100
МОСК | ЛУХОВИЦЫ стр. 22, 24, 3, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [11 empty] | 4/4
МОСК | ЛУХОВИЦЫ - ПОДЛИПКИ путь 1 [140пк3-140пк3] | 1 | 140,3-140,3 |  | ИССО | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
МОСК | ЛУХОВИЦЫ - ПОДЛИПКИ путь 1 [141пк1-146пк3] | 1 | 141,1-146,3 | 5,2 | ППВ пути | 3 | 12 | [23 empty] | 4/1700 | 4/1700 | 4/1800
МОСК | ПОДЛИПКИ путь II (стр.1-стр.2) главный [146пк8-148пк3] | II | 146,8-148,3 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/1500
МОСК | ПОДЛИПКИ путь I (стр.4-стр.3) главный [146пк3-148пк3] | I | 146,3-148,3 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2000
МОСК | ПОДЛИПКИ путь I (стр.4-стр.3) главный [146пк6-146пк8] | I | 146,6-146,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/100 | 4/100
МОСК | ПОДЛИПКИ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [8 empty] | 4/4
МОСК | ПОДЛИПКИ - ФРУКТОВАЯ путь 2 [148пк3-152пк5] ФРУКТОВАЯ путь II (3-26) главный [152пк5-152пк9] | 2, II | 148,3-152,5 152,5-152,9 | 4,6 | ППВ пути | 3 | 9 | 3/1500 | 3/1500 | 3/1600
МОСК | ФРУКТОВАЯ стр. 10, 5, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [7 empty] | 4/4
МОСК | АЛПАТЬЕВО стр. 2, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
МОСК | ДИВОВО - РЫБНОЕ путь 1 [171пк1-177пк10] | 1 | 171,1-177,10 | 6,9 | ППВ пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/2300 | 4/2300 | 4/2300
МОСК | ДИВОВО - РЫБНОЕ путь 2 [171пк1-177пк10] | 2 | 171,1-177,10 | 6,9 | ППВ пути | 4 | 14 | [18 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 2/900
МОСК | БП 61 КМ путь I (ЧЖД-305) главный [61пк1-62пк7] БП 61 КМ - ВОСКРЕСЕНСК путь 1 [62пк7-63пк5] | 1, I | 61,1-62,7 62,7-63,5 | 2,9 | ППВ пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/1450 | 3/1450
МОСК | ЗАРАЙСК путь I (Ч-5) главный [26пк7-28пк1] ЛУХОВИЦЫ - ЗАРАЙСК путь 1 [13пк4-26пк7] | 1, I | 13,4-26,7 26,7-28,1 | 14,5 | ППВ пути | 5 | 29 | [9 empty] | 6/3000 | 6/3000 | 6/3000 | 6/3000 | 5/2500
МОСК | ЗАРАЙСК стр. 22, 30, 5, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [10 empty] | 4/4
| Итого по: МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 287 | 767,5
МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ
МОСК | ОВРАЖКИ стр. 3 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
МОСК | ОВРАЖКИ - ГЖЕЛЬ путь 1 [31пк9-56пк5] | 1 | 31,9-56,5 |  | Тек. сод. пути | 15 | 30 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2
МОСК | ГЖЕЛЬ - КУРОВСКАЯ путь 1 [58пк9-85пк7] | 1 | 58,9-85,7 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 | [16 empty] | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | КУРОВСКАЯ путь I (Н-ЧМД) главный [89пк1-90пк0] КУРОВСКАЯ - АВСЮНИНО путь 1 [90пк0-94пк10] | 1, I | 89,1-90,0 90,0-94,10 | 6 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [25 empty] | 2/2000 |  | 2/2000 | 2/2000
МОСК | КУРОВСКАЯ - АВСЮНИНО путь 1 [93пк6-93пк8] | 1 | 93,6-93,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/150
МОСК | КУРОВСКАЯ - АВСЮНИНО путь 1 [94пк7-94пк7] | 1 | 94,7-94,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/100
МОСК | КРИВАНДИНО - ЧЕРУСТИ путь 1 [138пк6-156пк2] | 1 | 138,6-156,2 |  | К КС | 4 | 8 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 | [17 empty] | 2/1
МОСК | КРИВАНДИНО - ЧЕРУСТИ путь 2 [138пк6-156пк2] | 2 | 138,6-156,2 |  | К КС | 4 | 8 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 | [17 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ |  |  |  |  | 39 | 82
МСК 16 УЗЕЛ РЫБНОЕ
МОСК | РЫБНОЕ путь 15 (274-СП154) соединит. | 15 |  | 0,3 | КРС | 3 | 24 | [20 empty] | 8/378 | 8 | 8
МОСК | РЫБНОЕ стр. 82 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [27 empty] | 10/1
МОСК | РЫБНОЕ стр. 83 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
МОСК | РЫБНОЕ стр. 36 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [15 empty] | 10/1
МОСК | РЫБНОЕ стр. 42 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [22 empty] | 10/1
МОСК | РЫБНОЕ стр. 122\130 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
МОСК | РЫБНОЕ стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [8 empty] | 10/1
МОСК | РЫБНОЕ стр. 40 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [20 empty] | 10/1
МОСК | РЫБНОЕ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [6 empty] | 10/1
МОСК | РЫБНОЕ стр. 18 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [13 empty] | 10/1
МОСК | РЫБНОЕ стр. 76 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
МОСК | РЫБНОЕ стр. 38 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
МОСК | РЫБНОЕ путь I (Ч-Ч1Б) главный [184пк5-185пк4] РЫБНОЕ - ДЯГИЛЕВО путь 1 [185пк4-188пк1] | 1, I | 184,5-185,4 185,4-188,1 | 3,5 | КРН | 2 | 60 |  | 24/1565 |  | 36
МОСК | РЫБНОЕ стр. 10, 409 |  |  |  | Ксп | 2 | 20 | 10/1 |  |  | 10/1
| Итого по: МСК 16 УЗЕЛ РЫБНОЕ |  |  |  |  | 18 | 214
МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА
МОСК | ЛИСТВЯНКА - ПЕРЕВЛЕС путь 2 [244пк7-244пк10] | 2 | 244,7-244,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/200 | 4/200
МОСК | ЛИСТВЯНКА - ПЕРЕВЛЕС путь 1 [241пк6-243пк6] | 1 | 241,6-243,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [22 empty] | 4/100 | 4/200 | 4/200
МОСК | НОВ ПУСТЫНЬ путь I (ЧД-Н) главный [279пк1-279пк6] НОВ ПУСТЫНЬ - ШЕЛУХОВО путь 1 [279пк6-284пк3] ШЕЛУХОВО путь I (ЧД-Н) главный [284пк3-285пк2] | 1, I | 279,1-279,6 279,6-284,3 284,3-285,2 | 6 | РС | 4 | 160 | [6 empty] | 96/4000 | [6 empty] | 48/2028 |  |  | 8 | 8
| Итого по: МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 9 | 180
МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК
МОСК | ЧЕМОДАНОВКА - КОРАБЛИНО путь 2 [276пк9-287пк3] | 2 | 276,9-287,3 | 10,5 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [13 empty] | 4/2100 | 4/2100 | 4/2100 | 4/2100 | 4/2100
МОСК | ЧЕМОДАНОВКА - КОРАБЛИНО путь 1 [277пк8-278пк1] | 1 | 277,8-278,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/200
МОСК | ЧЕМОДАНОВКА - КОРАБЛИНО путь 1 [283пк8-284пк1] | 1 | 283,8-284,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/200
МОСК | ЧЕМОДАНОВКА - КОРАБЛИНО путь 1 [271пк4-271пк8] | 1 | 271,4-271,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/350
МОСК | КОРАБЛИНО путь II (Нд-Ч2) главный [287пк3-288пк6] | II | 287,3-288,6 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1400
МОСК | КОРАБЛИНО - РЯЖСК I путь 2 [288пк6-289пк7] | 2 | 288,6-289,7 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1200
МОСК | РЯЖСК I путь V (Ч-Ч5) главный [312пк7-314пк7] | V | 312,7-314,7 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2000
МОСК | РЯЖСК I - АЛЕКСАНДРО-НЕВ путь 2 [314пк7-315пк10] | 2 | 314,7-315,10 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/1200
| Итого по: МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК |  |  |  |  | 12 | 47
МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ
МОСК | МОСКВА-РИЖСК путь V (СРР СП12-3ЧС) главный [7пк8-7пк8] путь VI (СРР СП11-4ЧС) главный [7пк8-7пк8] | V, VI | 7,8-7,8 |  | ИССО | 2 | 8 | [20 empty] | 4/20 | 4/20
МОСК | МОСКВА-РИЖСК стр. 11, 12, 13, 19, 20, 46, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 | [27 empty] | 4/4 | 4/4
МОСК | МОСКВА-РИЖСК путь IРП (3-6) главный [7пк3-8пк1] МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 1 [3пк2-7пк6] | 1, IРП | 3,2-7,6 7,3-8,1 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-РИЖСК путь II (4-ЧР) главный [3пк7-4пк0] путь V (СРР СП12-3ЧС) главный [7пк6-8пк0] МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 2 [4пк0-7пк2] | 2, II, V | 3,7-4,0 4,0-7,2 7,6-8,0 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 1 [3пк2-7пк6] | 1 | 3,2-7,6 | 0,8 | ЦУКС | 5 | 20 | [10 empty] | 4/150 | 4/100 |  |  | 4/200 |  | 4/200 |  |  | 4/226
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 2 [4пк0-7пк2] | 2 | 4,0-7,2 | 0,8 | ЦУКС | 5 | 20 | [9 empty] | 4/150 |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/200 | [5 empty] | 4/234
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 2 [4пк3-4пк10] | 2 | 4,3-4,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/50
МОСК | ПОДМОСКОВНАЯ стр. 1, 3, 7 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [29 empty] | 3/3
МОСК | ПОДМОСКОВНАЯ - ТУШИНО путь 1 [10пк10-11пк8] | 1 | 10,10-11,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/50
МОСК | ПОДМОСКОВНАЯ - ТУШИНО путь 2 [10пк7-11пк4] | 2 | 10,7-11,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [8 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/50
МОСК | ПОДМОСКОВНАЯ - ТУШИНО путь 2 [12пк1-12пк10] | 2 | 12,1-12,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [11 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/40
МОСК | ТУШИНО стр. 1, 11, 16, 18, 2, 23, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 | [25 empty] | 4/4 | 4/4
МОСК | ПАВШИНО стр. 1, 11, 18, 20, 22, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 7 | 7 | [23 empty] | 3/3 | 4/4
МОСК | НАХАБИНО путь II (НД-Ч) главный [33пк4-33пк6] | II | 33,4-33,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/100 | 4/50
МОСК | НАХАБИНО стр. 10, 12, 13, 18, 2, 21, 23, 5 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 | [21 empty] | 4/4 | 4/4
| Итого по: МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ |  |  |  |  | 121 | 322
МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь II (стр.206-НД) главный [1пк0-2пк6] МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь I [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь I (1Н-Гр.напр.) главный [10пк1-12пк8] | I, II | 10,1-12,8 1,0-2,6 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь 3 (45-упор) приемо-отпр. МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь II [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь II (2Н-14) главный [10пк1-12пк8] | 3, II | 10,1-12,8 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] путь I (1Н-Гр.напр.) главный [10пк1-12пк8] путь II (2Н-14) главный [10пк1-12пк8] путь 10П (стр.690-упор) приемо-отпр. путь 11П (700-упор) приемо-отпр. путь 12П (стр.692-упор) приемо-отпр. путь 13П (69... (см. карточку) | 10П, 11П, 12П, 13П, 16с, 3, 4, 5, 6, 9П, I, II | 10,0-12,8 10,1-12,8 10,4-12,8 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] | 1, 2 | 2,8-4,4 2,8-4,7 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 2 [2пк8-4пк4] | 2 | 2,8-4,4 | 1,5 | ЦУКС | 4 | 16 |  |  |  | 4/150 | 4/150 | 4/200 |  |  | 4/300
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк1] путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк0] | 1, 2, I, II | 2,8-4,4 2,8-4,7 4,4-9,0 4,7-9,1 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] | 1, 2 | 2,8-4,4 2,8-4,7 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 3 [4пк6-5пк1] путь 4 [4пк6-5пк3] ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [5пк1-9пк1] путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | 3, 4, III, IV | 4,6-5,1 4,6-5,3 5,1-9,1 5,3-8,6 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк1] | I | 4,7-9,1 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк0] | II | 4,4-9,0 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [5пк1-9пк1] | III | 5,1-9,1 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | IV | 5,3-8,6 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | IV | 5,3-8,6 |  | Строит. | 1 | 3912 | 3912
МОСК | КУНЦЕВО I - ОДИНЦОВО путь 1 [15пк0-22пк7] путь 2 [15пк0-22пк7] | 1, 2 | 15,0-22,7 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | КУНЦЕВО I - ОДИНЦОВО путь 3 [15пк0-22пк7] путь 4 [15пк0-22пк7] | 3, 4 | 15,0-22,7 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ПЕТЕЛИНО путь II (НД-Ч) главный [55пк5-55пк7] | II | 55,5-55,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [7 empty] | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 2/50
МОСК | ПЕТЕЛИНО - КУБИНКА I путь 1 [58пк9-58пк10] | 1 | 58,9-58,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 7 | 14 | 2/30 | 2/30 | 2/30 | 2/30 | 2/30 | 2/30 | 2/20
МОСК | ПЕТЕЛИНО - КУБИНКА I путь 1 [59пк1-59пк1] | 1 | 59,1-59,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [13 empty] | 2/30 | 2/30 | 2/20 | 2/20
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ путь V (5НС-5Ч) главный [4пк7-5пк8] путь VI (6НДС-6Ч) главный [4пк7-5пк8] | V, VI | 4,7-5,8 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ путь III (стр.690-3НТ) главный [1пк4-4пк6] путь 6ЧФП (204-6ЧФ) главный [1пк2-1пк5] путь IV (стр.692-4НТ) главный [1пк4-4пк6] путь V (5НС-5Ч) главный [4пк7-5пк8] путь VI (6НДС-6Ч) главный [4пк7-5пк8] путь 19Б (538-9) подъездной | 19Б, 6ЧФП, III, IV, V, VI | 1,2-1,5 1,4-4,6 4,7-5,8 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
| Итого по: МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО |  |  |  |  | 532 | 5492
МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО
МОСК | АКУЛОВО - ПОЖИТКОВО путь 2 [219пк0-229пк0] | 2 | 219,0-229,0 |  | Тек. сод. пути | 19 | 42 | 4/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 4/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | КУБИНКА II - АКУЛОВО путь 1 [204пк3-206пк4] | 1 | 204,3-206,4 |  | Тек. сод. пути | 12 | 24 |  |  |  | 2/3 | [13 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 2 [190пк3-190пк3] | 2 | 190,3-190,3 |  | ИССО | 4 | 16 | [6 empty] | 4/5 | 4/5 |  | 4/5 | 4/5
МОСК | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 1 [198пк5-198пк900] | 1 | 198,5-198,900 | 0,5 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/100 | 4/100 | 4/100
МОСК | ЛУКИНО путь I (Н-ЧД) главный [171пк1-171пк4] | I | 171,1-171,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [28 empty] | 4/100 | 4/100
МОСК | ЛУКИНО путь II (НД-Ч) главный [171пк1-171пк4] | II | 171,1-171,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/100 | 4/100
| Итого по: МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО |  |  |  |  | 42 | 110
МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ
МОСК | ПОЖИТКОВО - БЕКАСОВО I путь 1 [230пк8-232пк2] | 1 | 230,8-232,2 |  | Тек. сод. пути | 15 | 30 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | БЕКАСОВО I путь II (М-2-М-27) главный [60пк2-61пк8] | II | 60,2-61,8 | 1,6 | ППВ пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1600
МОСК | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 1 [260пк2-281пк0] | 1 | 260,2-281,0 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 2 [260пк2-280пк9] | 2 | 260,2-280,9 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16 | [8 empty] | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
| Итого по: МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ |  |  |  |  | 32 | 66
МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ путь V (5НС-5Ч) главный [4пк7-5пк8] путь VI (6НДС-6Ч) главный [4пк7-5пк8] | V, VI | 4,7-5,8 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ путь III (стр.690-3НТ) главный [1пк4-4пк6] путь 6ЧФП (204-6ЧФ) главный [1пк2-1пк5] путь IV (стр.692-4НТ) главный [1пк4-4пк6] путь V (5НС-5Ч) главный [4пк7-5пк8] путь VI (6НДС-6Ч) главный [4пк7-5пк8] путь 19Б (538-9) подъездной | 19Б, 6ЧФП, III, IV, V, VI | 1,2-1,5 1,4-4,6 4,7-5,8 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] | 1, 2 | 2,8-4,4 2,8-4,7 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 2 [2пк8-4пк4] | 2 | 2,8-4,4 | 1,5 | ЦУКС | 4 | 16 |  |  |  | 4/150 | 4/150 | 4/200 |  |  | 4/300
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк1] путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк0] | 1, 2, I, II | 2,8-4,4 2,8-4,7 4,4-9,0 4,7-9,1 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] | 1, 2 | 2,8-4,4 2,8-4,7 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 3 [4пк6-5пк1] путь 4 [4пк6-5пк3] ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [5пк1-9пк1] путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | 3, 4, III, IV | 4,6-5,1 4,6-5,3 5,1-9,1 5,3-8,6 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-КИЕВ стр. 226, 235, 258, 264, 510, 512, 522, 523гл, 561, 563 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [8 empty] | 2/5 | 2/5
МОСК | МОСКВА-С-КИЕВ стр. 2, 35, 37, 4, 40, 41, 54, 6, 61, 79 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [16 empty] | 2/5 | 2/5
МОСК | МОСКВА-С-КИЕВ - ОЧАКОВО I путь 2 [8пк1-10пк1] | 2 | 8,1-10,1 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2000
МОСК | МОСКВА-С-КИЕВ - ОЧАКОВО I путь 1 [8пк0-10пк1] ОЧАКОВО I путь I (IН-IЧ) главный [10пк1-10пк5] | 1, I | 10,1-10,5 8,0-10,1 | 2,4 | ППВ пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2400
МОСК | ОЧАКОВО I - СОЛНЕЧНАЯ путь 1 [13пк3-14пк9] путь 2 [13пк3-14пк9] путь 3 [13пк3-14пк8] путь IV [13пк3-14пк8] СОЛНЕЧНАЯ путь I (IН-IЧ) главный [14пк9-18пк7] путь II (IIН-IIЧ) главный [14пк9-18пк7] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [14пк8-18пк7] путь IV (IVН-IVЧ) главный [14пк8-18пк7] путь 11 (75-74) приемо-... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 23, 3, 5, 6, 7, I, II, III, IV | 13,3-14,8 13,3-14,9 14,8-18,7 14,9-18,7 | 0,3 | Строит. | 30 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь I (IН-IЧ) главный [14пк9-18пк7] путь 11 (75-74) приемо-отпр. путь 12 (65-78) приемо-отпр. путь 13 (71-66) приемо-отпр. путь 15 (43-54) приемо-отпр. путь 16 (49-88) приемо-отпр. путь 17 (89-52) приемо-отпр. путь 18 (93-84) приемо-отпр. путь 23 (87-М7) соединит. путь 6 (63-44) приемо-от... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 6, 8, I | 14,9-18,7 18,7-23,0 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь II (IIН-IIЧ) главный [14пк9-18пк7] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [14пк8-18пк7] путь IV (IVН-IVЧ) главный [14пк8-18пк7] путь 5 (55-40) приемо-отпр. путь 7 (61-80) приемо-отпр. СОЛНЕЧНАЯ - ВНУКОВО путь 2 [18пк7-23пк0] путь 3 [18пк7-23пк3] путь IV [18пк7-23пк3] | 2, 3, 5, 7, II, III, IV | 14,8-18,7 14,9-18,7 18,7-23,0 18,7-23,3 | 3 | Строит. | 30 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ стр. 13, 14, 16, 19 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [21 empty] | 2/2 | 2/2
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ стр. 11, 17, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 34 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 6 | [15 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/3
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь II (IIН-IIЧ) главный [18пк4-18пк7] СОЛНЕЧНАЯ - ВНУКОВО путь 2 [18пк7-22пк10] | 2, II | 18,4-18,7 18,7-22,10 | 4,6 | ППВ пути | 3 | 10,5 | [25 empty] | 3,5/1500 | 3,5/1500 | 3,5/1600
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь I (IН-IЧ) главный [14пк9-18пк7] путь II (IIН-IIЧ) главный [14пк9-18пк7] | I, II | 14,9-18,7 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [14пк8-18пк7] путь IV (IVН-IVЧ) главный [14пк8-18пк7] | III, IV | 14,8-18,7 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ВНУКОВО стр. 2, 3, 4, 5, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [7 empty] | 2/3 | 2/2
МОСК | ВНУКОВО - ЛЕСНОЙ ГОР путь 1 [25пк4-26пк7] путь 2 [25пк4-26пк7] | 1, 2 | 25,4-26,7 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ВНУКОВО - ЛЕСНОЙ ГОР путь 3 [25пк4-27пк2] путь IV [25пк4-27пк2] | 3, IV | 25,4-27,2 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЕСНОЙ ГОР путь I (IН-IЧ) главный [26пк7-30пк0] путь II (IIН-IIЧ) главный [26пк7-30пк0] путь 5 (1-8) приемо-отпр. ЛЕСНОЙ ГОР - ТОЛСТОПАЛЬЦ путь 1 [30пк0-30пк6] путь 2 [30пк0-30пк6] | 1, 2, 5, I, II | 26,7-30,0 30,0-30,6 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЕСНОЙ ГОР путь III (IIIН-IIIЧ) главный [27пк2-29пк3] путь IV (IVН-IVЧ) главный [27пк2-29пк3] ЛЕСНОЙ ГОР - ТОЛСТОПАЛЬЦ путь 3 [29пк3-30пк7] путь IV [29пк3-30пк7] | 3, III, IV | 27,2-29,3 29,3-30,7 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЕСНОЙ ГОР путь I (IН-IЧ) главный [28пк10-30пк0] ЛЕСНОЙ ГОР - ТОЛСТОПАЛЬЦ путь 1 [30пк0-30пк3] | 1, I | 28,10-30,0 30,0-30,3 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1300
МОСК | ТОЛСТОПАЛЬЦ путь II (IIН-IIЧ) главный [33пк1-33пк4] ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 2 [33пк4-33пк10] | 2, II | 33,1-33,4 33,4-33,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1000
МОСК | КРЕКШИНО путь I (IН-IЧ) главный [36пк9-39пк4] путь II (IIН-IIЧ) главный [36пк9-39пк4] ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 1 [33пк4-36пк9] путь 2 [33пк4-36пк9] | 1, 2, I, II | 33,4-36,9 36,9-39,4 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | КРЕКШИНО путь III (IIIН-IIIЧ) главный [36пк9-39пк3] путь IV (IVН-IVЧ) главный [36пк9-39пк3] ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 3 [33пк4-36пк9] путь IV [33пк4-36пк9] | 3, III, IV | 33,4-36,9 36,9-39,3 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | КРЕКШИНО путь I (IН-IЧ) главный [36пк9-37пк4] ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 1 [34пк1-36пк9] | 1, I | 34,1-36,9 36,9-37,4 | 3,3 | ППВ пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/1650 | 4/1650
МОСК | КРЕКШИНО путь I (IН-IЧ) главный [37пк7-38пк9] | I | 37,7-38,9 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1200
МОСК | КРЕКШИНО стр. 1, 10, 12, 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [20 empty] | 2/4
МОСК | КРЕКШИНО - АПРЕЛЕВКА путь 1 [39пк4-40пк6] путь 2 [39пк4-42пк7] | 1, 2 | 39,4-40,6 39,4-42,7 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | КРЕКШИНО - АПРЕЛЕВКА путь 3 [39пк3-40пк5] путь IV [39пк3-40пк5] | 3, IV | 39,3-40,5 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | АПРЕЛЕВКА путь I (IН-ЧД) главный [40пк6-43пк5] путь 11 (1-21) соединит. путь 5 (30-упор) приемо-отпр. путь 7 (47-42) приемо-отпр. | 11, 5, 7, I | 40,6-43,5 | 0,3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | АЭРОПОРТ стр. 11, 13, 5, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2/4
| Итого по: МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА |  |  |  |  | 747 | 2179,5
МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ
МОСК | СЕЛЯТИНО путь I (Н-ЧД) главный [48пк7-51пк5] | I | 48,7-51,5 |  | ЦУКС | 2 | 8 | 4/1 |  | 4/1
МОСК | СЕЛЯТИНО путь II (Ч-НД) главный [48пк7-51пк5] | II | 48,7-51,5 |  | ЦУКС | 4 | 16 | [7 empty] | 4/1 |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
МОСК | СЕЛЯТИНО путь 4 (17-26) приемо-отпр. | 4 |  |  | ЦУКС | 4 | 4 | [24 empty] | 1/1 |  | 1/1 | 1/1 |  | 1/1
МОСК | БЕКАСОВО I путь II (М-2-М-27) главный [60пк2-61пк8] | II | 60,2-61,8 | 1,6 | ППВ пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1600
МОСК | БЕКАСОВО I - НАРА путь 1 [68пк9-69пк7] НАРА путь I (Н-ЧД) главный [69пк7-71пк7] НАРА - ЛАТЫШСКАЯ путь 1 [71пк7-74пк4] | 1, I | 68,9-69,7 69,7-71,7 71,7-74,4 | 3,6 | КРН | 2 | 96 | [16 empty] | 48/1800 |  |  |  | 48/1800
МОСК | НАРА путь II (Ч-ЧД) главный [71пк5-71пк5] | II | 71,5-71,5 |  | ИССО | 4 | 16 | [20 empty] | 4/5 | 4/5 |  | 4/5 | 4/5
МОСК | НАРА путь II (Ч-ЧД) главный [70пк3-70пк7] | II | 70,3-70,7 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 1,6 | [14 empty] | 1,7/400
МОСК | ЛАТЫШСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [74пк4-76пк7] НАРА путь I (Н-ЧД) главный [69пк7-71пк7] НАРА - ЛАТЫШСКАЯ путь 1 [71пк7-74пк4] | 1, I | 69,7-71,7 71,7-74,4 74,4-76,7 | 3,6 | КРН | 2 | 72 | [23 empty] | 48/2000 |  |  |  | 24/1698
МОСК | ВОРСИНО стр. 2, 22, 26, 31, 33, 39, 49 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [27 empty] | 2/4 | 2/3
МОСК | БАЛАБАНОВО путь I (Н-ЧД) главный [94пк6-95пк3] | I | 94,6-95,3 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/600
МОСК | БАЛАБАНОВО путь I (Н-ЧД) главный [95пк7-96пк5] | I | 95,7-96,5 | 0,8 | ППВ пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/800
МОСК | БАЛАБАНОВО - ОБНИНСКОЕ путь 1 [96пк9-97пк10] | 1 | 96,9-97,10 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/1200
МОСК | ОБНИНСКОЕ путь I (Н-ЧД) главный [106пк10-107пк2] | I | 106,10-107,2 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 2 |  |  | 2/200
МОСК | ШЕМЯКИНО стр. 1, 2, 5, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [9 empty] | 2/4
| Итого по: МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ |  |  |  |  | 27 | 232,6
МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР
МОСК | МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь I [9пк7-10пк1] | I | 9,7-10,1 | 1,5 | ЦУКС | 1 | 4 | 4/250
МОСК | МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь I [9пк7-10пк1] путь II [9пк7-10пк1] | I, II | 9,7-10,1 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь II (стр.206-НД) главный [1пк0-2пк6] МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь I [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь I (1Н-Гр.напр.) главный [10пк1-12пк8] | I, II | 10,1-12,8 1,0-2,6 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь 3 (45-упор) приемо-отпр. МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь II [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь II (2Н-14) главный [10пк1-12пк8] | 3, II | 10,1-12,8 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МАРК - ЛОБНЯ путь 2 [21пк6-21пк6] | 2 | 21,6-21,6 |  | ИССО | 10 | 40 | [13 empty] | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 |  |  | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10
МОСК | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 11 (35-68) приемо-отпр. путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 4 (10-31) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 11, 3, 4, 5, 7, 9, I, II | 23,4-28,3 23,9-28,3 | 1 | Строит. | 30 | 30 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1
МОСК | КАТУАР - ИКША путь 2 [44пк9-44пк9] | 2 | 44,9-44,9 |  | ИССО | 4 | 16 | [13 empty] | 4/9 | 4/9 |  | 4/9 | 4/8
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
| Итого по: МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР |  |  |  |  | 255 | 720
МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ
МОСК | ВОРОТЫНСК - БАБЫНИНО путь 1 [204пк1-214пк4] | 1 | 204,1-214,4 | 10,3 | КРН | 5 | 240 | 48/2100 |  | 48/2100 |  |  |  | 48/2100 |  |  | 48/2100 |  |  |  | 48/1917
| Итого по: МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ |  |  |  |  | 5 | 240
МСК 27 ТАРУССКАЯ-ЧЕРНЬ
МОСК | ТУЛА I-КУРС путь I (Н-ЧД) главный [193пк1-193пк1] | I | 193,1-193,1 |  | ИССО | 2 | 6 | [14 empty] | 3/1 |  | 3/1
МОСК | ТУЛА I-КУРС путь II (Ч-НД) главный [193пк1-193пк1] | II | 193,1-193,1 |  | ИССО | 2 | 6 | [21 empty] | 3/1 |  | 3/1
МОСК | ЛАЗАРЕВО путь II (Ч-НД) главный [235пк3-235пк4] ЩЕКИНО - ЛАЗАРЕВО путь 2 [218пк9-229пк7] | 2, II | 218,9-229,7 235,3-235,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/50
| Итого по: МСК 27 ТАРУССКАЯ-ЧЕРНЬ |  |  |  |  | 5 | 16
МСК 28 ПЛЕХАНОВО-ТУПИК,НОВОМОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО
МОСК | ПРОМГИПСОВАЯ стр. 136 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
МОСК | ПРОМГИПСОВАЯ стр. 140 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 28 ПЛЕХАНОВО-ТУПИК,НОВОМОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО |  |  |  |  | 2 | 4
МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ
МОСК | МОРДВЕС - ВЕНЕВ путь 2 [161пк3-162пк1] | 2 | 161,3-162,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/800
МОСК | ГРИЦОВО - ПОСТ 205 КМ путь 2 [202пк1-202пк3] | 2 | 202,1-202,3 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/500
МОСК | ГРИЦОВО - ПОСТ 205 КМ путь 2 [202пк4-202пк10] | 2 | 202,4-202,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/600
МОСК | ПОСТ 205 КМ стр. 2СО |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
МОСК | ПОСТ 205 КМ стр. 3 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
МОСК | МАКЛЕЦ стр. 35 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
МОСК | УЗЛОВАЯ III стр. 7 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
МОСК | УЗЛОВАЯ III стр. 12 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
МОСК | МАЛ АНДРЕЕВ - ЕФРЕМОВ путь 2 [339пк9-340пк4] | 2 | 339,9-340,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/800
| Итого по: МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ |  |  |  |  | 9 | 26
МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО
МОСК | ОТРЕШКОВО стр. 1, 2, 5, 8, 8сс, 9сс |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [25 empty] | 3/3 | 3/3
МОСК | НОЗДРАЧЕВО стр. 1, 14, 16, 4 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [27 empty] | 4/4
МОСК | РЫШКОВО - КУРСК путь 2 [470пк2-470пк2] | 2 | 470,2-470,2 |  | ИССО | 2 | 10 | [27 empty] | 5/1 | 5/1
МОСК | РЫШКОВО стр. 13, 14, 201, 353, 41, 45, 53, 7, 77, 79, 81, 83, 89, 93, 95 |  |  |  | ППРС | 15 | 15 | [22 empty] | 5/5 | 5/5 | 5/5
МОСК | РЗД 454 КМ стр. 3, 5, 6, 8со |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [29 empty] | 4/4
МОСК | ДЬЯКОНОВО стр. 15, 16, 23, 23сс, 6 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [28 empty] | 5/5
МОСК | ЛЬГОВ-КИЕВСК - БЛОХИНО путь 1 [397пк8-413пк8] | 1 | 397,8-413,8 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16 | [13 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/3 | 2/3
| Итого по: МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО |  |  |  |  | 44 | 60
МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ
МОСК | ПП 499 КМ - ДЕРЮГИНО путь 2 [500пк0-506пк5] | 2 | 500,0-506,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | 6/170 | 6/170 | 6/170
МОСК | АРБУЗОВО - СОКОВНИНКА путь 1 [534пк2-546пк6] | 1 | 534,2-546,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  |  |  |  | 6/225 | 6/225 | 6/200 | 6/200
МОСК | СОКОВНИНКА - КОНЫШЕВКА путь 1 [548пк5-558пк5] | 1 | 548,5-558,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [8 empty] | 6/185 | 6/185
МОСК | КУРБАКИНСКАЯ стр. 38 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
МОСК | КУРБАКИНСКАЯ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
МОСК | КУРБАКИНСКАЯ стр. 48 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [27 empty] | 10/1
МОСК | КУРБАКИНСКАЯ стр. 24 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
МОСК | КУРБАКИНСКАЯ стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [20 empty] | 10/1
| Итого по: МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ |  |  |  |  | 14 | 104
МСК 32 ОРЕЛ-КАРАЧЕВ-КУРБАКИНСКАЯ
МОСК | КРОМСКАЯ путь I (НО-Ч) главный [4пк8-4пк8] | I | 4,8-4,8 |  | ИССО | 5 | 25 | [9 empty] | 5/6,2 | 5/6,2 |  |  |  | 5/6,2 |  | 5/6,2 |  |  |  | 5/6,2
| Итого по: МСК 32 ОРЕЛ-КАРАЧЕВ-КУРБАКИНСКАЯ |  |  |  |  | 5 | 25
МСК 33 ЧЕРНЬ-ОРЕЛ-КУРСК
МОСК | ОТРАДА путь I (Н-ЧД) главный [354пк1-356пк5] ОТРАДА - СТАЛЬН КОНЬ путь 1 [356пк5-373пк4] СТАЛЬН КОНЬ путь I (Н-ЧД) главный [373пк4-376пк2] | 1, I | 354,1-356,5 356,5-373,4 373,4-376,2 | 22 | Тек. сод. пути | 12 | 24 | [6 empty] | 2/1800 | 2/1800 | 2/1800 | 2/1800 | 2/1800 | 2/1800 | 2/1800 | 2/1800 | 2/1800 | 2/1800 | 2/1800 | 2/2200
МОСК | ОРЕЛ стр. 12 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
МОСК | ВОЗЫ путь II (НД-Ч) главный [482пк9-482пк9] | II | 482,9-482,9 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [27 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
МОСК | ЗОЛОТУХИНО путь II (НД-Ч) главный [496пк3-496пк3] | II | 496,3-496,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [13 empty] | 4/4 | 4/4
МОСК | ЗОЛОТУХИНО путь I (Н-ЧД) главный [497пк2-497пк2] | I | 497,2-497,2 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [15 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
МОСК | ЗОЛОТУХИНО путь II (НД-Ч) главный [496пк3-496пк3] | II | 496,3-496,3 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 | [20 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
МОСК | ЗОЛОТУХИНО путь II (НД-Ч) главный [497пк1-497пк10] | II | 497,1-497,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/1000
МОСК | ЗОЛОТУХИНО - СВОБОДА путь 1 [503пк3-503пк7] | 1 | 503,3-503,7 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 | [6 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
МОСК | ЗОЛОТУХИНО - СВОБОДА путь 2 [498пк1-505пк10] | 2 | 498,1-505,10 | 8 | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 4/800
МОСК | СВОБОДА путь II (НД-Ч) главный [511пк8-511пк8] | II | 511,8-511,8 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
МОСК | КУРСК стр. 104, 108, 13, 15, 21, 23, 24, 25, 25со, 26, 325, 329, 33, 331, 343, 347, 36, 38, 419, 43, 47, 66, 67, 68, 69, 75 |  |  |  | ППРС | 26 | 26 | [16 empty] | 3/3 | 4/4 | 4/4 | 5/5 | 5/5 | 5/5
МОСК | КУРСК стр. 69 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
| Итого по: МСК 33 ЧЕРНЬ-ОРЕЛ-КУРСК |  |  |  |  | 92 | 172
МСК 34 ЛУЖКИ ОРЛОВСКИЕ-ЕЛЕЦ-МАРМЫЖИ
МОСК | КУЗМИЧЕВКА - ЗОЛОТАРЕВО путь 1 [20пк4-20пк4] | 1 | 20,4-20,4 |  | ИССО | 2 | 8 | [13 empty] | 4/2 | 4/2
МОСК | ЗАЛЕГОЩЬ стр. 2 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
МОСК | ИЗМАЛКОВО стр. 12 СО |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 34 ЛУЖКИ ОРЛОВСКИЕ-ЕЛЕЦ-МАРМЫЖИ |  |  |  |  | 4 | 12
МСК 36 УЗЕЛ ВЯЗЬМА
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 107 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [6 empty] | 10/1
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 143 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
МОСК | ВЯЗЬМА путь II (НД-Ч) главный [245пк2-246пк0] | II | 245,2-246,0 |  | Р | 2 | 8 |  | 4/400 | 4/410
МОСК | ВЯЗЬМА путь I (Н-ЧД) главный [245пк2-246пк0] | I | 245,2-246,0 |  | Р | 2 | 8 | [9 empty] | 4/400 | 4/400
МОСК | ВЯЗЬМА-БРЯНС стр. 66 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2
МОСК | ВЯЗЬМА-БРЯНС стр. 64 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2
| Итого по: МСК 36 УЗЕЛ ВЯЗЬМА |  |  |  |  | 8 | 40
МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК
МОСК | МИЛОХОВО путь II (НД-Ч) главный [349пк4-349пк8] | II | 349,4-349,8 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/346
МОСК | САФОНОВО - МИЛОХОВО путь 1 [330пк8-331пк3] | 1 | 330,8-331,3 |  | Р | 1 | 5 | [20 empty] | 5/500
| Итого по: МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК |  |  |  |  | 2 | 9
МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО
МОСК | БОРОДИНО - УВАРОВКА путь 2 [130пк1-130пк4] | 2 | 130,1-130,4 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/400
МОСК | БОРОДИНО - УВАРОВКА путь 1 [125пк0-125пк8] | 1 | 125,0-125,8 |  | Р | 1 | 6 | [6 empty] | 6/850
МОСК | УВАРОВКА - ПОСТ 161 КМ путь 1 [146пк4-159пк9] | 1 | 146,4-159,9 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/9 | 3/9
МОСК | УВАРОВКА - ПОСТ 161 КМ путь 1 [160пк3-160пк6] | 1 | 160,3-160,6 |  | Р | 1 | 4 | [8 empty] | 4/300
МОСК | ТУМАНОВО - МЕЩЕРСКАЯ путь 2 [212пк3-213пк2] | 2 | 212,3-213,2 |  | Р | 1 | 5 | 5/710
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 107 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [6 empty] | 10/1
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 143 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
МОСК | ВЯЗЬМА путь II (НД-Ч) главный [245пк2-246пк0] | II | 245,2-246,0 |  | Р | 2 | 8 |  | 4/400 | 4/410
МОСК | ВЯЗЬМА путь I (Н-ЧД) главный [245пк2-246пк0] | I | 245,2-246,0 |  | Р | 2 | 8 | [9 empty] | 4/400 | 4/400
МОСК | СЕМЛЕВО путь I (Н-ЧД) главный [267пк3-267пк8] СЕМЛЕВО - ИЗДЕШКОВО путь 1 [267пк8-268пк2] | 1, I | 267,3-267,8 267,8-268,2 |  | Р | 2 | 8 | [10 empty] | 4/450 | 4/484
МОСК | ИЗДЕШКОВО - ДУРОВО путь 1 [306пк2-306пк9] | 1 | 306,2-306,9 |  | Р | 1 | 5 | [16 empty] | 5/700
МОСК | ДУРОВО путь II (НД-Ч) главный [310пк0-310пк2] ДУРОВО - САФОНОВО путь 2 [310пк2-311пк2] | 2, II | 310,0-310,2 310,2-311,2 |  | Р | 2 | 10 | [21 empty] | 5/550 | 5/640
| Итого по: МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО |  |  |  |  | 17 | 84
МСК 39 РОСЛАВЛЬ-I-КАРАЧЕВ,БРЯНСК-КОМАРИЧИ
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ - БРЯНСК-ОРЛОВ путь 2 [3пк8-4пк2] | 2 | 3,8-4,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/470
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ - БРЯНСК-ОРЛОВ путь 1 [4пк1-5пк6] | 1 | 4,1-5,6 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1467
МОСК | БРАСОВО путь I (Н-Ч) главный [451пк4-452пк8] ПОСТ 445 КМ - БРАСОВО путь 1 [445пк5-451пк4] | 1, I | 445,5-451,4 451,4-452,8 | 7,1 | ППВ пути | 5 | 20 | [25 empty] | 4/1300 | 4/1300 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500
МОСК | БРАСОВО - КОМАРИЧИ путь 1 [453пк2-476пк1] | 1 | 453,2-476,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/2000
| Итого по: МСК 39 РОСЛАВЛЬ-I-КАРАЧЕВ,БРЯНСК-КОМАРИЧИ |  |  |  |  | 8 | 32
МСК 40 БРЯНСК-ЗЛЫНКА
МОСК | ВЫГОНИЧИ - ПИЛЬШИНО путь 1 [39пк8-39пк8] | 1 | 39,8-39,8 |  | ИССО | 2 | 8 | [21 empty] | 4/2,5 | 4/2,5
МОСК | ПИЛЬШИНО - КРАСНЫЙ РОГ путь 1 [48пк6-62пк5] | 1 | 48,6-62,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
МОСК | КРАСНЫЙ РОГ путь I (Н-Ч) главный [62пк5-64пк2] | I | 62,5-64,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
МОСК | УНЕЧА - ПЕСЧАНИКИ путь 1 [144пк7-144пк7] | 1 | 144,7-144,7 |  | ИССО | 4 | 16 | [14 empty] | 4/5,5 | 4/5,5 | 4/5,5 | 4/5,5
| Итого по: МСК 40 БРЯНСК-ЗЛЫНКА |  |  |  |  | 8 | 28
МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА
МОСК | ПОЛПИНСКАЯ - БРЯНСК-ЛЬГОВ путь 1 [375пк9-375пк10] | 1 | 375,9-375,10 |  | ИССО | 7 | 28 | [20 empty] | 4/32 | 4/32 | 4/32 | 4/32 | 4/32 |  |  | 4/32 | 4/32
МОСК | ДУМИНИЧИ - ПАЛИКИ путь 2 [291пк2-291пк5] | 2 | 291,2-291,5 |  | ИССО | 4 | 16 | [20 empty] | 4/2,4 |  | 4/2,4 |  | 4/2,4 |  |  |  | 4/2,4
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ - БРЯНСК-ОРЛОВ путь 2 [3пк8-4пк2] | 2 | 3,8-4,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/470
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ - БРЯНСК-ОРЛОВ путь 1 [4пк1-5пк6] | 1 | 4,1-5,6 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1467
| Итого по: МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА |  |  |  |  | 13 | 50
МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(Iгл путь между стр.6 и стр.8) |  |  |  | ИССО | 3 | 12 | [8 empty] | 4/3,3 | 4/3,3 | 4/3,4
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ путь 10 (2з-183) сортиров. | 10 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [27 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1
| Итого по: МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ |  |  |  |  | 6 | 30
МСК 44 ВЛАДЫКИНО - АНДРОНОВКА (МОК)
МОСК | ЧЕРКИЗОВО - ЛЕФОРТОВО путь 1 [17пк10-17пк10] | 1 | 17,10-17,10 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/267
МОСК | ЛЕФОРТОВО путь I (1Н-1Ч) главный | I |  |  | Р | 1 | 3 | [8 empty] | 3/100
МОСК | ЛЕФОРТОВО путь I (1Н-1Ч) главный [17пк10-18пк4] | I | 17,10-18,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/367
| Итого по: МСК 44 ВЛАДЫКИНО - АНДРОНОВКА (МОК) |  |  |  |  | 3 | 11
МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО
МОСК | ДМИТРОВ путь I (ЧД-Н) главный [64пк1-66пк7] путь 3 (22-М1) приемо-отпр. путь 4 (20-13) приемо-отпр. путь 5 (М18-15) приемо-отпр. путь 6 (24-17) приемо-отпр. путь 7 (26-19) приемо-отпр. путь 8 (28-21) приемо-отпр. ДМИТРОВ - КАНАЛСТРОЙ путь 1 [66пк7-70пк2] | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I | 64,1-66,7 66,7-70,2 | 0,1 | Строит. | 5 | 20 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | КАНАЛСТРОЙ - ОРУДЬЕВО путь 1 [74пк4-77пк4] ОРУДЬЕВО путь ¦ (2-1) главный [77пк4-79пк1] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ОРУДЬЕВО - ВЕРБИЛКИ путь 1 [79пк1-88пк6] | ¦, 1, 2 | 74,4-77,4 77,4-79,1 79,1-88,6 | 0,1 | Строит. | 5 | 20 | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | КАНАЛСТРОЙ - ОРУДЬЕВО путь 1 [74пк4-77пк4] ОРУДЬЕВО путь ¦ (2-1) главный [77пк4-79пк1] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ОРУДЬЕВО - ВЕРБИЛКИ путь 1 [79пк1-88пк6] | ¦, 1, 2 | 74,4-77,4 77,4-79,1 79,1-88,6 | 0,1 | ЦУКС | 4 | 16 |  | 4/25 |  | 4/25 |  |  | 4/25 |  |  | 4/25
МОСК | ВЕРБИЛКИ путь I (1-НВ) главный [90пк1-90пк5] | I | 90,1-90,5 |  | ЦУКС | 3 | 12 | [10 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
МОСК | ВЕРБИЛКИ путь II (Ч-Н) главный [88пк6-90пк6] | II | 88,6-90,6 |  | ЦУКС | 5 | 50 | [14 empty] | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1
МОСК | ВЕРБИЛКИ путь I (1-НВ) главный [90пк1-90пк5] | I | 90,1-90,5 | 0,2 | ЦУКС | 1 | 8 | 8/250
МОСК | ВЕРБИЛКИ путь II (Ч-Н) главный [88пк6-90пк6] | II | 88,6-90,6 | 0,2 | ЦУКС | 1 | 8 |  |  | 8/250
МОСК | ЛЕБЗИНО ЛЕБЗИНО - САВЕЛОВО путь 1 [119пк7-128пк5] ТАЛДОМ-САВЕЛ - ЛЕБЗИНО путь 1 [111пк8-119пк4] | 1 | 111,8-119,4 119,7-128,5 | 0,1 | Строит. | 5 | 20 | [20 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЛЕБЗИНО ЛЕБЗИНО - САВЕЛОВО путь 1 [119пк7-128пк5] ТАЛДОМ-САВЕЛ - ЛЕБЗИНО путь 1 [111пк8-119пк4] | 1 | 111,8-119,4 119,7-128,5 | 0,1 | ЦУКС | 4 | 16 | [14 empty] | 4/25 |  | 4/25 |  |  |  | 4/25 |  | 4/25
МОСК | ВЕРБИЛКИ - СОРЕВНОВАН путь 1 [93пк9-94пк1] | 1 | 93,9-94,1 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/216
МОСК | ВЕРБИЛКИ - СОРЕВНОВАН путь 1 [91пк2-91пк5] | 1 | 91,2-91,5 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/284
МОСК | ВЕРБИЛКИ - СОРЕВНОВАН путь 1 [93пк9-94пк1] | 1 | 93,9-94,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/216
МОСК | ВЕРБИЛКИ - СОРЕВНОВАН путь 1 [91пк2-91пк5] | 1 | 91,2-91,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/284
МОСК | ИВАНЦЕВО путь I (Н-Ч) главный [86пк4-86пк10] | I | 86,4-86,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/30
| Итого по: МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО |  |  |  |  | 38 | 188
МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ
МОСК | НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ - ХОЛЩЕВИКИ путь 1 [62пк8-63пк4] | 1 | 62,8-63,4 |  | Р | 1 | 6 | [13 empty] | 6/783
МОСК | НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ - ХОЛЩЕВИКИ путь 1 [62пк8-63пк4] | 1 | 62,8-63,4 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/783
МОСК | ШАХОВСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [154пк7-154пк7] путь 2 (1-6) приемо-отпр. путь 3 (3-8) приемо-отпр. | 2, 3, I | 154,7-154,7 |  | ИССО | 6 | 24 | [14 empty] | 4/1,5 | 4/1,5 | 4/1,5 |  |  |  |  | 4/1,5 | 4/1,6 | 4/1,7
| Итого по: МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ |  |  |  |  | 8 | 34
МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 | 0,3 | Строит. | 10 | 30 | [9 empty] | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] | II | 10,4-14,7 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] | III | 14,6-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 |  |  |  |  | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] | IV | 14,7-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | [17 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] | I, II | 10,3-14,9 10,4-14,7 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 |  | Мод. к/с | 9 | 18 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] | II | 6,1-6,9 |  | Мод. к/с | 10 | 20 | [13 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] путь 14 (83-упор) соединит. путь 14 (94-164) сортиров. путь 14 (605-230) сортиров. путь 14 (272-219) прочий путь 14 (13-упор) вытяжной путь 15 (110-148) сортиров. путь 15 (83-... (см. карточку) | 14, 15, 15в, 16, I, II | 10,3-14,9 10,4-14,7 6,1-6,9 |  | Строит. | 15 | 60 | [6 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] | III | 14,6-15,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 20 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 24 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 292, 44, 62 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | 3/3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 1 [14пк9-18пк6] | 1 | 14,9-18,6 |  | Мод. к/с | 9 | 18 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 2 [14пк7-18пк7] | 2 | 14,7-18,7 |  | Мод. к/с | 10 | 20 | [13 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 3 [15пк0-18пк8] | 3 | 15,0-18,8 |  | Мод. к/с | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/1 | 4/1 | [5 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 4 [15пк0-18пк7] | 4 | 15,0-18,7 |  | Мод. к/с | 4 | 16 | [18 empty] | 4/1 | 4/1 | [5 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  |  | Строит. | 1 | 8760 | 8760/2
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь III (3Н-3ЧД) главный [19пк3-20пк6] | III | 19,3-20,6 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1500
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь IV (4НД-4Ч) главный [20пк4-20пк5] | IV | 20,4-20,5 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/200
МОСК | ЦАРИЦЫНО стр. 11, 13, 14, 17, 40, 45, 48, 7 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 |  |  | 4/4 | 4/4
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] | I | 18,6-20,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [6 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь II (НД-2Ч) главный [18пк7-19пк7] | II | 18,7-19,7 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [6 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь III (3Н-3ЧД) главный [18пк8-20пк6] | III | 18,8-20,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [6 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь IV (4НД-4Ч) главный [18пк7-20пк6] | IV | 18,7-20,6 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 1 [20пк3-23пк4] | 1 | 20,3-23,4 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 4 [20пк6-23пк3] | 4 | 20,6-23,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 2 [19пк10-23пк3] | 2 | 19,10-23,3 | 3,4 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  | 4/1400 | 4/2000
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 3 [20пк7-23пк2] | 3 | 20,7-23,2 | 2,5 | ППВ пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/2000 | 4/500
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 4 [20пк6-23пк3] | 4 | 20,6-23,3 | 2,8 | ППВ пути | 2 | 7 | [12 empty] | 3,5/1500 | 3,5/1300
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 2 [19пк7-23пк3] | 2 | 19,7-23,3 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [19 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 3 [20пк6-23пк2] | 3 | 20,6-23,2 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь I (1Н-1ЧД) главный [23пк4-24пк6] | I | 23,4-24,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь IV (4НД-4Ч) главный [23пк3-25пк1] | IV | 23,3-25,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  |  |  |  | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь III (3Н-3ЧД) главный [23пк3-24пк3] | III | 23,3-24,3 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1100
МОСК | КРАСНЫЙ СТР стр. 26, 28, 35, 47, 49, 51, 53 |  |  |  | ППРС | 7 | 7 | 4/4 | 3/3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 1 [24пк6-34пк1] | 1 | 24,6-34,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 4 [25пк1-34пк0] | 4 | 25,1-34,0 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 1 [29пк5-29пк9] | 1 | 29,5-29,9 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 2 | 2/400
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 1 [30пк7-33пк3] | 1 | 30,7-33,3 | 2,8 | ППВ пути | 2 | 8 | 4/800 | 4/2000
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 2 [23пк4-26пк3] | 2 | 23,4-26,3 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/1500 | 4/1500
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 3 [29пк10-31пк8] | 3 | 29,10-31,8 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1900
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 4 [26пк4-27пк7] | 4 | 26,4-27,7 | 1,4 | ППВ пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1400
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 4 [30пк1-31пк8] | 4 | 30,1-31,8 | 1,8 | ППВ пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1800
МОСК | ЩЕРБИНКА путь I (1Н-1ЧД) главный [34пк1-34пк6] | I | 34,1-34,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА путь IV (4НД-4Ч) главный [34пк0-34пк5] | IV | 34,0-34,5 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА - ПОДОЛЬСК путь 1 [34пк6-42пк6] | 1 | 34,6-42,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА - СИЛИКАТНАЯ путь 4 [34пк5-37пк2] | 4 | 34,5-37,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ путь IV (4НД-4Ч) главный [37пк2-38пк2] | IV | 37,2-38,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ - ПОДОЛЬСК путь 4 [38пк2-42пк6] | 4 | 38,2-42,6 | 5 | Строит. | 8 | 40 |  |  |  |  | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0
МОСК | СИЛИКАТНАЯ - ПОДОЛЬСК путь 4 [41пк4-41пк4] | 4 | 41,4-41,4 |  | ИССО | 3 | 12 | [13 empty] | 4/16,5 | 4/16,5 | 4/17,5
МОСК | СИЛИКАТНАЯ - ПОДОЛЬСК путь 3 [38пк3-41пк3] | 3 | 38,3-41,3 | 3,1 | ППВ пути | 2 | 7 | [10 empty] | 3,5/1550 | 3,5/1550
МОСК | СИЛИКАТНАЯ - ПОДОЛЬСК путь 4 [38пк3-38пк10] | 4 | 38,3-38,10 | 0,8 | ППВ пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/800
МОСК | СИЛИКАТНАЯ - ПОДОЛЬСК путь 4 [41пк5-42пк6] | 4 | 41,5-42,6 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1200
МОСК | ПОДОЛЬСК путь IV (IVНД-Н4) главный [43пк7-44пк5] | IV | 43,7-44,5 | 1 | ППВ пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1000
МОСК | СЕРПУХОВ - ТАРУССКАЯ путь 2 [110пк1-114пк8] | 2 | 110,1-114,8 | 3,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/2000 | 4/1100
| Итого по: МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ |  |  |  |  | 273 | 9669
ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ
МОСК | РЯЖСК I - АЛЕКСАНДРО-НЕВ путь 2 [314пк7-315пк10] | 2 | 314,7-315,10 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/1200
| Итого по: ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 3
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:33 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Май
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Московская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05
МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 28 | 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 28 | 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2,3-5,4 | 3 | Строит. | 28 | 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | III, IV | 2,3-5,4 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (47-110) приемо-отпр. путь 12 (57-140) приемо-отпр. путь 8 (23-92) приемо-отпр. путь 9 (13-80) приемо-отпр. МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-КАЛАН путь 1 [1пк8-2пк3] путь 2 [... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, IIIП, IVП | 1,5-2,1 1,6-2,1 1,8-2,3 2,1-2,3 | 3 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] | I, II | 1,0-3,4 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] путь 10 (64-упор) приемо-отпр. путь 9 (320-упор) приемо-отпр. | 10, 9, I, II | 1,0-3,4 | 50 | Строит. | 28 | 84 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-Т-КУР путь 1 [1пк6-2пк9] МОСКВА-Т-КУР путь I (НД-ЧД) главный [2пк9-3пк9] | 1, I | 1,6-2,9 2,9-3,9 | 0,3 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-Т-КУР путь 2 [1пк6-2пк8] МОСКВА-Т-КУР путь II (НД-ЧК) главный [2пк8-3пк8] путь 6 (М9-24) приемо-отпр. | 2, 6, II | 1,6-2,8 2,8-3,8 | 0,3 | Строит. | 28 | 84 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 | 0,3 | Строит. | 10 | 30 | [9 empty] | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] | II | 10,4-14,7 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] | III | 14,6-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 |  |  |  |  | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] | IV | 14,7-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | [17 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] | I, II | 10,3-14,9 10,4-14,7 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 |  | Мод. к/с | 9 | 18 |  |  |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] | II | 6,1-6,9 |  | Мод. к/с | 10 | 20 | [18 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] путь 14 (83-упор) соединит. путь 14 (94-164) сортиров. путь 14 (605-230) сортиров. путь 14 (272-219) прочий путь 14 (13-упор) вытяжной путь 15 (110-148) сортиров. путь 15 (83-... (см. карточку) | 14, 15, 15в, 16, I, II | 10,3-14,9 10,4-14,7 6,1-6,9 |  | Строит. | 15 | 60 | [11 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] путь 1 (80-172) сортиров. путь 1 (249-упор) соединит. путь 1 (302-3) соединит. путь 1 (223-9) пр... (см. карточку) | 1, 10, 10г, 11, 11а, 11т, 12, 12 т, 13, 13т, 14, 15, 15в, 16, 16в, 17, 18, 18-20, 19, 194-186, 1А, 1дп, 1е, 1м, 1УПТК, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 245-241, 25, 26, 27, 29, 2дп, 2м, 2УПТК, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 3м, 3УПТК, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 4м, 4т, 5, 53, 54, 55, 56, 5 к, 5м, 5ту, 6, 60, 60а, 61, 63, 64т, 67, 69, 6г, 6 к, 6м, 7, 8, 87, 9, 9г, I, II, III, IV, VIIIа, НОХ | 10,3-14,9 10,4-14,7 14,6-15,0 14,7-15,0 14,7-18,7 14,9-18,6 15,0-18,7 15,0-18,8 18,6-20,3 18,7-19,7 18,7-20,6 18,8-20,6 4,9-5,2 6,1-6,9 |  | ТО СЦБ | 2 | 192 | 96/1 | [7 empty] | 96/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 1 [14пк9-18пк6] | 1 | 14,9-18,6 |  | Мод. к/с | 9 | 18 |  |  |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 2 [14пк7-18пк7] | 2 | 14,7-18,7 |  | Мод. к/с | 10 | 20 | [18 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 3 [15пк0-18пк8] | 3 | 15,0-18,8 |  | Мод. к/с | 3 | 12 |  | 4/1 | 4/1 | 4/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 4 [15пк0-18пк7] | 4 | 15,0-18,7 |  | Мод. к/с | 3 | 12 | [23 empty] | 4/1 | 4/1 | [5 empty] | 4/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  |  | Строит. | 1 | 8760 | 8760/2
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 5 (19-14) приемо-отпр. путь 6 (23-16) приемо-отпр. | 5, 6 |  |  | Строит. | 1 | 48 | [23 empty] | 48
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь VIIIа (свЧБ-10) главный [4пк9-5пк2] путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] путь II (НД-2Ч) главный [18пк7-19пк7] путь III (3Н-3ЧД) главный [18пк8-20пк6] путь IV (4НД-4Ч) главный [18пк7-20пк6] путь 10 (45-48) приемо-отпр. путь 18-20 (18-20) приемо-отпр. путь 5 (19-14) приемо-отпр. путь 6 ... (см. карточку) | 10, 18-20, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IV, VIIIа | 18,6-20,3 18,7-19,7 18,7-20,6 18,8-20,6 4,9-5,2 |  | ТО СЦБ | 2 | 192 | 96/1 | [7 empty] | 96/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] | I | 18,6-20,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [11 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь II (НД-2Ч) главный [18пк7-19пк7] | II | 18,7-19,7 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [11 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь III (3Н-3ЧД) главный [18пк8-20пк6] | III | 18,8-20,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [11 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь IV (4НД-4Ч) главный [18пк7-20пк6] | IV | 18,7-20,6 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь I (1Н-1ЧД) главный [23пк4-24пк6] путь II (IIНД-IIЧ) главный [23пк3-23пк3] путь III (3Н-3ЧД) главный [23пк2-25пк2] путь IV (4НД-4Ч) главный [23пк3-25пк1] путь 10 (25-10) приемо-отпр. путь 11 (29-14) приемо-отпр. путь 12 (27-16) приемо-отпр. путь 13 (302-Гр п/п) подъездной путь 14 (М-... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18-20, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 28-М20, 3, 304-Гр п/п, 4, 5, 59т, 6, 7, 77-гр п/п, 8, 9, I, II, III, IV, VIIIа, Гр п/п- Гр, М20-302 | 18,6-20,3 18,7-19,7 18,7-20,6 18,8-20,6 19,7-23,3 20,3-23,4 20,6-23,2 20,6-23,3 23,2-25,2 23,3-23,3 23,3-25,1 23,4-24,6 4,9-5,2 |  | ТО СЦБ | 2 | 192 | 96/1 | [7 empty] | 96/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 1 [20пк3-23пк4] | 1 | 20,3-23,4 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 4 [20пк6-23пк3] | 4 | 20,6-23,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 3 [21пк4-21пк4] путь 4 [21пк4-21пк4] | 3, 4 | 21,4-21,4 | 0 | ИССО | 2 | 8 | [11 empty] | 4/3,5 | 4/3,5
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 2 [19пк7-23пк3] | 2 | 19,7-23,3 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [19 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 3 [20пк6-23пк2] | 3 | 20,6-23,2 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь I (1Н-1ЧД) главный [23пк4-24пк6] | I | 23,4-24,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь IV (4НД-4Ч) главный [23пк3-25пк1] | IV | 23,3-25,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [7 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР стр. 27 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | 2/1
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 1 [24пк6-34пк1] | 1 | 24,6-34,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 4 [25пк1-34пк0] | 4 | 25,1-34,0 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА путь I (1Н-1ЧД) главный [34пк1-34пк6] | I | 34,1-34,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА путь IV (4НД-4Ч) главный [34пк0-34пк5] | IV | 34,0-34,5 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА стр. 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
МОСК | ЩЕРБИНКА стр. 22 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
МОСК | ЩЕРБИНКА стр. 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
МОСК | ЩЕРБИНКА - ПОДОЛЬСК путь 1 [34пк6-42пк6] | 1 | 34,6-42,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА - СИЛИКАТНАЯ путь 4 [34пк5-37пк2] | 4 | 34,5-37,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ путь IV (4НД-4Ч) главный [37пк2-38пк2] | IV | 37,2-38,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ стр. 13, 32 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
МОСК | СИЛИКАТНАЯ - ПОДОЛЬСК путь 4 [38пк2-42пк6] | 4 | 38,2-42,6 | 5 | Строит. | 9 | 45 |  |  | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0
МОСК | ПОДОЛЬСК стр. 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
МОСК | ПОДОЛЬСК стр. 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
МОСК | ПОДОЛЬСК стр. 18 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
МОСК | ПОДОЛЬСК стр. 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
МОСК | ПОДОЛЬСК стр. 11, 15, 17, 29, 39, 45, 51 |  |  |  | ППРС | 7 | 7 | [29 empty] | 3/3 | 4/4
| Итого по: МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК |  |  |  |  | 565 | 11147
МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (62-ст.р.р.41) приемо-отпр. путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, III, IV | 22,0-25,4 22,4-24,5 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 16 | 64 | [14 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (6-28) погр.-выгр. путь 5 (52-33) приемо-отпр. путь 6 (8-34) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [26пк0-30пк9] | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22,3-26,0 26,0-30,9 | 0,1 | Строит. | 16 | 64 | [14 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] путь 2 [26пк0-30пк9] | 1, 2, I, II, III, IV | 22,0-25,4 22,3-26,0 22,4-24,5 26,0-30,9 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 5 | 10 | [11 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] КУПАВНА путь I (гр.с-гр.с) главный [31пк2-33пк4] | 1, I, III | 22,0-25,4 26,0-31,2 31,2-33,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 60 | 60/1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] (нов. строит.) путь(11 путь) ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [26пк0-30пк9] КУПАВНА путь II (свН-гр.с) главный [30пк9-33пк6] | 2, II, IV | 22,4-24,5 26,0-30,9 30,9-33,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 60 | [7 empty] | 60/1
МОСК | КУПАВНА стр. 3, 4, 5, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [18 empty] | 2/2 | 2/2
МОСК | КУПАВНА стр. 1, 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [21 empty] | 2/2
МОСК | КУПАВНА - ЭЛЕКТРОУГЛИ путь 1 [36пк1-36пк5] | 1 | 36,1-36,5 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/500
МОСК | ЭЛЕКТРОУГЛИ путь I (св.Н-г.ст) главный [36пк6-40пк7] | I | 36,6-40,7 | 3,8 | ППВ пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/1900 | 4/1900
МОСК | ЭЛЕКТРОУГЛИ стр. 4, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
МОСК | ФРЯЗЕВО путь I (гр.с-гр.с) главный | I |  |  | Р | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/400 | 4/400
МОСК | ФРЯЗЕВО путь I (гр.с-гр.с) главный [53пк793-56пк5] ФРЯЗЕВО - ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД путь 1 [56пк5-63пк375] | 1, I | 53,793-56,5 56,5-63,375 | 9,3 | РС | 14 | 286 | 96/1800 |  |  |  |  | 7/100 | 7/100 | 96/5200 |  |  |  |  | 7/100 | 7/100 | 7/100 | 7/100 | 12/100 | 12/100 |  | 7/100 | 7/100 | 7/105 | 7/100
МОСК | ФРЯЗЕВО стр. 10, 46, 49, 55, 6 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [5 empty] | 5/5
МОСК | ФРЯЗЕВО стр. 22, 26, 48, 50, 55, 61, 65, 75, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 8 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  |  |  | 2/3
МОСК | ФРЯЗЕВО стр. 12, 24, 37, 46, 59, 6, 67 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 6 | [13 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/3
МОСК | ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД стр. 13, 15, 18, 2, 21, 24, 25, 28, 3, 7 |  |  |  | ППРС | 10 | 10 | [6 empty] | 5/5 | 5/5
МОСК | ПОКРОВ стр. 10, 12 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
МОСК | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [4пк6-8пк4] путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.31) главный [4пк6-8пк4] | I | 4,6-8,4 | 3 | К КС | 2 | 6 | [18 empty] | 3/300 | 3/300
МОСК | НОГИНСК путь I (cЧ-ст.р.р.21) главный [13пк5-18пк2] путь I (ст.р.р.21-уп) главный [13пк5-18пк2] | I | 13,5-18,2 | 3 | К КС | 2 | 6 | [18 empty] | 3/300 | 3/300
| Итого по: МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ |  |  |  |  | 91 | 613
МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО
МОСК | ДУЛЕВО путь I (ЧД-Н) главный [117пк4-118пк6] | I | 117,4-118,6 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/1200
МОСК | ДУЛЕВО стр. 11, 13, 17 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [15 empty] | 3/3
МОСК | ДУЛЕВО - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 1 [118пк8-120пк5] ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь I (116-36) главный [120пк5-120пк7] | 1, I | 118,8-120,5 120,5-120,7 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2000
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь в.6 (110-520) главный [120пк10-123пк5] | в.6 | 120,10-123,5 | 2,5 | ППВ пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/1250 | 3/1250
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь III АВ (ст.р.р.118-ст.р.р.112) главный [87пк6-90пк9] | III АВ | 87,6-90,9 | 3,3 | ППВ пути | 2 | 7 | [14 empty] | 4/1750 | 3/1550
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 110, 110, 124, 146, 148, 196, 254, 280, 338 |  |  |  | ППРС | 9 | 9 | [8 empty] | 4/4 | 5/5
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 11, 15, 70, 76 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [10 empty] | 4/4
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь II (Ч-НД) главный [91пк8-91пк8] | II | 91,8-91,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/20
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 11 (Н11Я-59) приемо-отпр. | 11 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/20
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь III (НIII-36) главный [189пк1-191пк4] | III | 189,1-191,4 | 6,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/6600
МОСК | ПОТОЧИНО путь II (Ч-НД) главный [182пк5-183пк5] | II | 182,5-183,5 | 0,9 | ППВ пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/900
МОСК | ПОТОЧИНО стр. 1, 10, 11, 12, 13, 16, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 12 | 12 | [12 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
МОСК | ПОТОЧИНО стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
| Итого по: МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО |  |  |  |  | 39 | 59
МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО
МОСК | МОСКВА-П-ЯР стр. 104, 137, 138, 140, 201, 202 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [6 empty] | 3/3 |  |  |  |  | 3/3
МОСК | ЛОСИНООСТРОВ путь I (1Ч-1Н) главный [11пк2-11пк4] | I | 11,2-11,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [24 empty] | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 2/50
МОСК | ЛОСИНООСТРОВ путь II (2Ч-2НД) главный [11пк2-11пк4] | II | 11,2-11,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [28 empty] | 2/50 | 2/50 | 2/50
МОСК | ЛОСИНООСТРОВ - МЫТИЩИ путь 4 [15пк1-15пк4] | 4 | 15,1-15,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [18 empty] | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 2/50
МОСК | МЫТИЩИ путь I (1Ч-1Н) главный [18пк7-18пк10] | I | 18,7-18,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 6 | 12 | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 2/50
МОСК | МЫТИЩИ путь II (2Ч-2Н) главный [18пк7-18пк10] | II | 18,7-18,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [6 empty] | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 2/50
МОСК | МЫТИЩИ путь IV (4Ч-93) главный [18пк7-18пк10] | IV | 18,7-18,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [12 empty] | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 2/50
МОСК | БОЛШЕВО - СОКОЛОВСКАЯ путь 1 [27пк0-30пк3] СОКОЛОВСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [30пк3-32пк2] | 1, I | 27,0-30,3 30,3-32,2 | 1 | Строит. | 28 | 112 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
МОСК | БОЛШЕВО - СОКОЛОВСКАЯ путь 2 [26пк9-30пк3] СОКОЛОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [30пк3-32пк2] путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 7 (18-20) соединит. | 2, 3, 4, 7, II | 26,9-30,3 30,3-32,2 | 1 | Строит. | 28 | 56 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | МОНИНО путь I (ЧД-Н) главный [48пк9-51пк1] ЧКАЛОВСКАЯ - МОНИНО путь 1 [40пк8-48пк9] | 1, I | 40,8-48,9 48,9-51,1 | 10 | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [6 empty] | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000 |  | 2/2000 | 2/2000
МОСК | МОНИНО - ФРЯЗЕВО путь 2 [51пк3-68пк8] | 2 | 51,3-68,8 | 10 | Тек. сод. пути | 5 | 10 | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000 |  | 2/2000
| Итого по: МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО |  |  |  |  | 103 | 256
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
МОСК | ПОСТ 81 КМ путь II (Ч-НД) главный [81пк3-82пк0] ПОСТ 81 КМ - БУЖАНИНОВО путь 2 [82пк0-85пк5] | 2, II | 81,3-82,0 82,0-85,5 | 4,2 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [21 empty] | 2/2100 | 2/2100
МОСК | АЛЕКСАНДРОВ путь I (ЧД-Н) главный [108пк6-110пк1] СТРУНИНО - АЛЕКСАНДРОВ путь 1 [107пк1-108пк6] | 1, I | 107,1-108,6 108,6-110,1 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [23 empty] | 2/2000 |  | 2/2000
МОСК | АЛЕКСАНДР II путь VIII ветвь (4-ЧА) главный [2пк8-3пк2] АЛЕКСАНДР II - АЛЕКСАНДРОВ путь 8в [3пк2-4пк2] АЛЕКСАНДРОВ путь VIII ветвь (М12-206/206с) главный [4пк2-4пк3] | 8в, VIII ветвь | 2,8-3,2 3,2-4,2 4,2-4,3 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1400
МОСК | АЛЕКСАНДРОВ путь 3 (75-64) приемо-отпр. путь 4 (36-65) приемо-отпр. путь 5 (26-57) приемо-отпр. | 3, 4, 5 |  | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1500
МОСК | АЛЕКСАНДРОВ путь 6 (16-21) приемо-отпр. путь 7 (40-59) приемо-отпр. | 6, 7 |  | 1,9 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1900
МОСК | КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66,6-83,5 | 3 | Строит. | 28 | 112 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | АЛЕКСАНДР II путь IX ветвь (6-М14) главный [2пк8-2пк9] АЛЕКСАНДРОВ - АЛЕКСАНДР II путь 9в [2пк9-4пк4] | 9в, IX ветвь | 2,8-2,9 2,9-4,4 | 2,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/2100
МОСК | БЕЛЬКОВО путь II (Ч-НД) главный [129пк8-132пк54] КАРАБАНОВО - БЕЛЬКОВО путь 2 [122пк6-129пк8] | 2, II | 122,6-129,8 129,8-132,54 | 9,2 | РС | 5 | 78 | [14 empty] | 24/1600 |  |  |  | 24/1615 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10
| Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 41 | 206
МСК 06 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ПАВЕЛЕЦКАЯ-МИХНЕВО
МОСК | КОЛОМЕНСКОЕ - БИРЮЛЕВО-ТОВ путь 3 [14пк10-15пк2] | 3 | 14,10-15,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/150 | 4/100
МОСК | БИРЮЛЕВО-ТОВ путь I (IН-IЧД) главный [16пк496-18пк6] БИРЮЛЕВО-ТОВ - ДОМОДЕДОВО путь 1 [18пк6-35пк3] ДОМОДЕДОВО путь I (IН-IЧД) главный [35пк3-36пк486] | 1, I | 16,496-18,6 18,6-35,3 35,3-36,486 | 19,8 | КРН | 5 | 240 |  |  | 48/2201 | [6 empty] | 48/2201 | [6 empty] | 48/2201 | [6 empty] | 48/2201 | [6 empty] | 48/2207
МОСК | БИРЮЛЕВО-ТОВ - ДОМОДЕДОВО путь 2 [22пк4-26пк10] | 2 | 22,4-26,10 | 2,6 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [15 empty] | 2/1300 | 2/1300
МОСК | БИРЮЛЕВО-ТОВ - ДОМОДЕДОВО путь 2 [25пк7-25пк7] | 2 | 25,7-25,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/80
МОСК | БИРЮЛЕВО-ТОВ - ДОМОДЕДОВО путь 2 [26пк1-26пк2] | 2 | 26,1-26,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/80
МОСК | БИРЮЛЕВО-ТОВ - ДОМОДЕДОВО путь 3 [20пк8-20пк9] | 3 | 20,8-20,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/120
МОСК | БИРЮЛЕВО-ТОВ - ДОМОДЕДОВО путь 3 [21пк7-21пк8] | 3 | 21,7-21,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/80
МОСК | БИРЮЛЕВО-ТОВ - ДОМОДЕДОВО путь 3 [25пк7-26пк10] | 3 | 25,7-26,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/60 | 4/90
МОСК | БИРЮЛЕВО-ТОВ - ДОМОДЕДОВО путь 3 [31пк9-31пк10] | 3 | 31,9-31,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/120
МОСК | ДОМОДЕДОВО путь III (IIIН-IIIЧ) главный [35пк10-35пк10] | III | 35,10-35,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/80
МОСК | БАРЫБИНО путь I (1Н-ЧД) главный [56пк0-56пк3] БЕЛЫЕ СТОЛБЫ - БАРЫБИНО путь 1 [50пк1-56пк0] | 1, I | 50,1-56,0 56,0-56,3 | 4,3 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [18 empty] | 2/1500 | 2/1400 |  | 2/1400
МОСК | АВИАЦИОННАЯ путь 1А (М4-КАР) подъездной | 1А |  |  | ИССО | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
| Итого по: МСК 06 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ПАВЕЛЕЦКАЯ-МИХНЕВО |  |  |  |  | 21 | 294
МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 28 | 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 28 | 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2,3-5,4 | 3 | Строит. | 28 | 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | III, IV | 2,3-5,4 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (47-110) приемо-отпр. путь 12 (57-140) приемо-отпр. путь 8 (23-92) приемо-отпр. путь 9 (13-80) приемо-отпр. МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-КАЛАН путь 1 [1пк8-2пк3] путь 2 [... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, IIIП, IVП | 1,5-2,1 1,6-2,1 1,8-2,3 2,1-2,3 | 3 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [3пк4-5пк1] | 1 | 3,4-5,1 | 50 | Строит. | 28 | 84 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 2 [3пк4-5пк1] | 2 | 3,4-5,1 | 50 | Строит. | 28 | 84 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [4пк1-5пк1] НИЖЕГОРОДСКАЯ путь I (IЧД-IIНД) главный [5пк1-5пк6] | 1, I | 4,1-5,1 5,1-5,6 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 3 | 3/1500
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь IV (14/14c-IVН) главный не задано( 3 путь) | IV |  | 50 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь I (IЧД-IIНД) главный [5пк1-7пк5] не задано(5 путь) | I | 5,1-7,5 | 50 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь II (IIЧ-IIНД) главный [5пк1-7пк5] не задано(6 путь) | II | 5,1-7,5 | 50 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь I (IЧД-IIНД) главный [5пк8-6пк9] | I | 5,8-6,9 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 3 |  | 3/1100
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ стр. 11, 13 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | 2/2
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь I (IЧД-IIНД) главный [7пк1-7пк5] НИЖЕГОРОДСКАЯ - КУСКОВО путь 1 [7пк5-8пк9] | 1, I | 7,1-7,5 7,5-8,9 | 5,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5700
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | 1/1
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ стр. 11, 13, 24 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [25 empty] | 3/3
МОСК | КУСКОВО стр. 59, 90, 94 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [26 empty] | 3/3
МОСК | РЕУТОВО путь IV (IVЧ-IVН) главный [16пк4-16пк9] РЕУТОВО - ЖЕЛЕЗНОДОР путь 4 [16пк9-21пк10] | 4, IV | 16,4-16,9 16,9-21,10 | 5,6 | ППВ пути | 3 | 12 |  |  | 4/2000 | 4/2000 | 4/1600
МОСК | РЕУТОВО стр. 33, 34, 35, 44, 8 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [26 empty] | 5/5
МОСК | РЕУТОВО - ЖЕЛЕЗНОДОР путь 4 [17пк4-19пк4] | 4 | 17,4-19,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/150 | 4/100
МОСК | РЕУТОВО - ЖЕЛЕЗНОДОР путь 1 [17пк4-17пк7] | 1 | 17,4-17,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/150
МОСК | РЕУТОВО - ЖЕЛЕЗНОДОР путь 4 [21пк1-21пк3] | 4 | 21,1-21,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/150
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-24пк1] РЕУТОВО - ЖЕЛЕЗНОДОР путь 1 [17пк8-22пк3] | 1, I | 17,8-22,3 22,3-24,1 | 18,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/18900
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-24пк1] РЕУТОВО - ЖЕЛЕЗНОДОР путь 3 [18пк5-22пк0] | 3, III | 18,5-22,0 22,0-24,1 | 16,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/16500
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. | 13, III |  |  | Строит. | 1 | 8760 | 8760
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (62-ст.р.р.41) приемо-отпр. путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, III, IV | 22,0-25,4 22,4-24,5 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 16 | 64 | [14 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (6-28) погр.-выгр. путь 5 (52-33) приемо-отпр. путь 6 (8-34) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [26пк0-30пк9] | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22,3-26,0 26,0-30,9 | 0,1 | Строит. | 16 | 64 | [14 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] путь 2 [26пк0-30пк9] | 1, 2, I, II, III, IV | 22,0-25,4 22,3-26,0 22,4-24,5 26,0-30,9 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 5 | 10 | [11 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. | 13, III | 22,0-25,4 |  | Строит. | 15 | 60 | [11 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 |  |  | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 |  |  | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР стр. 32, 38, 42 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 |  | 3/3
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] | IV | 22,4-24,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/100
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] | III | 22,0-25,4 | 2,4 | ЦУКС | 2 | 192 | 96/800 | [6 empty] | 96/800
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (62-ст.р.р.41) приемо-отпр. | 11, I, IV | 22,3-26,0 22,4-24,5 |  | Строит. | 30 | 120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] КУПАВНА путь I (гр.с-гр.с) главный [31пк2-33пк4] | 1, I, III | 22,0-25,4 26,0-31,2 31,2-33,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 60 | 60/1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] (нов. строит.) путь(11 путь) ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [26пк0-30пк9] КУПАВНА путь II (свН-гр.с) главный [30пк9-33пк6] | 2, II, IV | 22,4-24,5 26,0-30,9 30,9-33,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 60 | [7 empty] | 60/1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. | 13 |  |  | ТО СЦБ | 1 | 60 | 60
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. | 13 |  |  | Строит. | 1 | 1224 | 1224/1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. | 13, III | 22,0-25,4 |  | Строит. | 1 | 5520 | [15 empty] | 5520/1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР стр. 16, 18 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР стр. 302, 307, 405, 411 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [14 empty] | 4/4
МОСК | СТРОЙКА путь I (IНБ-IН) главный [3пк7-4пк4] | I | 3,7-4,4 | 0,7 | ППВ пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/700
МОСК | СТРОЙКА путь I (IНБ-IН) главный [4пк6-5пк9] | I | 4,6-5,9 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1300
МОСК | СТРОЙКА стр. 12, 3, 4, 5 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 |  |  | 4/4
МОСК | СТРОЙКА - БАЛАШИХА путь 1 [8пк6-8пк10] | 1 | 8,6-8,10 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/300
МОСК | БАЛАШИХА путь I (IЧ-11) главный [9пк7-9пк10] | I | 9,7-9,10 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/300
МОСК | БАЛАШИХА путь I (IЧ-11) главный [11пк6-11пк9] | I | 11,6-11,9 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/400
МОСК | БАЛАШИХА стр. 32СО, 34, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 |  |  |  | 4/4
| Итого по: МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ |  |  |  |  | 478 | 17303
МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ
МОСК | ДЕТКОВО путь II (НД-Ч) главный [287пк9-289пк6] ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 2 [289пк6-299пк400] САНДАРОВО - ДЕТКОВО путь 2 [284пк852-287пк9] | 2, II | 284,852-287,9 287,9-289,6 289,6-299,400 | 14,3 | КРН | 3 | 72 |  |  |  |  | 24/790 |  | 24/790 |  |  |  |  | 24
МОСК | САНДАРОВО - ДЕТКОВО путь 2 [283пк1-284пк9] | 2 | 283,1-284,9 | 1,9 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [29 empty] | 4/950 | 4/950
МОСК | САНДАРОВО - ДЕТКОВО путь 1 [283пк1-284пк9] | 1 | 283,1-284,9 | 1,9 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [27 empty] | 4/950 | 4/950
МОСК | СТУПИНО стр. 13, 19, 2, 3, 4, 43, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 | [16 empty] | 4/4 | 4/4
МОСК | СТУПИНО - КАШИРА-ПАС путь 2 [99пк9-107пк9] | 2 | 99,9-107,9 |  | Тек. сод. пути | 7 | 14 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | КАШИРА-ПАС путь II (IIH-IIЧ) главный [110пк1-110пк5] КАШИРА-ПАС - ОЖЕРЕЛЬЕ путь 2 [110пк5-116пк7] ОЖЕРЕЛЬЕ путь II (IIH-Ось ПЗ) главный [116пк7-116пк10] | 2, II | 110,1-110,5 110,5-116,7 116,7-116,10 | 7 | ППВ пути | 4 | 15 | [27 empty] | 3,5/1500 | 3,5/1500 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | КАШИРА-ПАС стр. 15, 17, 18, 23, 25, 40, 55 |  |  |  | ППРС | 7 | 7 | [18 empty] | 3/3 | 4/4
МОСК | КАШИРА-ПАС путь 21 (30-М6) соединит. | 21 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [11 empty] | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10
МОСК | КАШИРА-ПАС - ОЖЕРЕЛЬЕ путь 2 [114пк1-114пк1] | 2 | 114,1-114,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/20
МОСК | КАШИРА-ПАС - ОЖЕРЕЛЬЕ путь 2 [112пк3-112пк3] | 2 | 112,3-112,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/90
МОСК | КАШИРА-ПАС - ОЖЕРЕЛЬЕ путь 1 [110пк6-116пк7] ОЖЕРЕЛЬЕ путь I (IH-Ось ПЗ) главный [116пк7-117пк10] | 1, I | 110,6-116,7 116,7-117,10 | 7,4 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [11 empty] | 4/2100 | 4/2100 | 4/2100 | 4/1100
МОСК | ОЖЕРЕЛЬЕ стр. 112, 26, 28, 46, 51, 51СО, 88 |  |  |  | Ксп | 7 | 70 |  |  |  |  | 10/1 | 10/1 | 10/1 | 10/1 |  |  |  | 10/1 | 10/1 | 10/1
МОСК | ОЖЕРЕЛЬЕ путь IП (326-IЧП) главный [122пк6-122пк7] ОЖЕРЕЛЬЕ - ПП 123 КМ путь 1П [122пк7-124пк0] ПП 123 КМ путь I П (IH-М6) главный [124пк0-125пк6] | 1П, I П, IП | 122,6-122,7 122,7-124,0 124,0-125,6 | 3,1 | ППВ пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/1550 | 4/1550
МОСК | ОЖЕРЕЛЬЕ путь IП (326-IЧП) главный [121пк2-121пк3] | IП | 121,2-121,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/50 | 4/50
МОСК | ОЖЕРЕЛЬЕ стр. 17, 19, 206, 25, 33, 332, 334СО, 336, 338, 35, 380, 382, 384, 388, 49, 57, 63СО |  |  |  | ППРС | 17 | 17 | [20 empty] | 3/3 | 4/4 | 5/5 | 5/5
| Итого по: МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ |  |  |  |  | 71 | 265
МСК 09 ОЖЕРЕЛЬЕ-ПАВЕЛЕЦ ТУЛЬСКИЙ-РЫБНОЕ
МОСК | ОЖЕРЕЛЬЕ путь IП (326-IЧП) главный [122пк6-122пк7] ОЖЕРЕЛЬЕ - ПП 123 КМ путь 1П [122пк7-124пк0] ПП 123 КМ путь I П (IH-М6) главный [124пк0-125пк6] | 1П, I П, IП | 122,6-122,7 122,7-124,0 124,0-125,6 | 3,1 | ППВ пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/1550 | 4/1550
МОСК | ПП 123 КМ стр. 6, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
МОСК | ПП 123 КМ - ПУРЛОВО путь 1 [124пк8-128пк1] | 1 | 124,8-128,1 | 3,4 | ППВ пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/1700 | 4/1700
МОСК | ПУРЛОВО стр. 10, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [25 empty] | 2/2
МОСК | ПУРЛОВО - БОГАТИЩЕВО путь 1 [136пк5-136пк6] | 1 | 136,5-136,6 |  | ИССО | 4 | 16 | [18 empty] | 4/2,5 | 4/2,5 | 4/2,5 | 4/2,5
МОСК | БОГАТИЩЕВО путь I (Н-ЧД) главный [139пк2-139пк6] ПУРЛОВО - БОГАТИЩЕВО путь 1 [136пк5-139пк2] | 1, I | 136,5-139,2 139,2-139,6 | 3,2 | ППВ пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/1600 | 4/1600
МОСК | БОГАТИЩЕВО стр. 14 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
МОСК | БОГАТИЩЕВО - УЗУНОВО путь 1 [141пк6-144пк8] | 1 | 141,6-144,8 | 3,2 | ППВ пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/1600 | 4/1600
МОСК | БОГАТИЩЕВО - УЗУНОВО путь 1 [146пк2-148пк9] | 1 | 146,2-148,9 | 2,7 | ППВ пути | 2 | 6 | [24 empty] | 3/1350 | 3/1350
МОСК | БОГАТИЩЕВО - УЗУНОВО путь 1 [149пк9-151пк10] | 1 | 149,9-151,10 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2200
МОСК | БОГАТИЩЕВО - УЗУНОВО путь 1 [144пк7-144пк8] | 1 | 144,7-144,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/70
МОСК | БОГАТИЩЕВО - УЗУНОВО путь 1 [149пк4-149пк5] | 1 | 149,4-149,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/80 | 4/80
МОСК | БОГАТИЩЕВО - УЗУНОВО путь 1 [154пк1-154пк7] УЗУНОВО путь I (Н-Ч) главный [154пк7-154пк10] | 1, I | 154,1-154,7 154,7-154,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/80
МОСК | БОГАТИЩЕВО - УЗУНОВО путь 1 [141пк5-154пк7] | 1 | 141,5-154,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [7 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | УЗУНОВО стр. 1, 10, 2, 3, 40, 5, 7СО, 8 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 | [26 empty] | 4/4 | 4/4
МОСК | СЕРЕБР ПРУДЫ путь I (Н-Ч) главный [169пк3-170пк6] СЕРЕБР ПРУДЫ - ТРЕПОЛЬЕ путь 1 [170пк6-184пк4] ТРЕПОЛЬЕ путь I (Н-Ч) главный [184пк4-184пк10] | 1, I | 169,3-170,6 170,6-184,4 184,4-184,10 | 15,7 | КРС | 8 | 64 | [20 empty] | 8/302 | 8/302 | 8/302 |  |  | 8/302 | 8/302 | 8/302 | 8/302 | 8/302
МОСК | ВИЛЕНКИ - МИХАЙЛОВ путь 1 [192пк8-201пк7] | 1 | 192,8-201,7 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 | [20 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | МИХАЙЛОВ - ЛУЖКОВСКАЯ путь 1 [203пк8-224пк0] | 1 | 203,8-224,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/2
МОСК | ЛУЖКОВСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [224пк1-225пк9] ЛУЖКОВСКАЯ - МШАНКА путь 1 [225пк9-236пк10] | 1, I | 224,1-225,9 225,9-236,10 | 13 | ППВ пути | 7 | 28 |  |  | 4/1500 | 4/1500 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | МШАНКА стр. 1, 2, 4, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [28 empty] | 5/5
МОСК | УЗУНОВО - РЗД 12 КМ путь 2 [3пк5-13пк2] | 2 | 3,5-13,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | МАКЕЕВО-МОСК путь II (Н-IIЧ) главный [41пк1-43пк3] МАКЕЕВО-МОСК - ОП 53 КМ путь 2 [43пк3-54пк0] ОП 53 КМ путь II (Н-IIЧ) главный [54пк0-54пк5] | 2, II | 41,1-43,3 43,3-54,0 54,0-54,5 | 14,5 | ППВ пути | 8 | 30 | [9 empty] | 2/500 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | МАКЕЕВО-МОСК путь II (Н-IIЧ) главный [43пк1-43пк3] | II | 43,1-43,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [28 empty] | 4/50 | 4/50
МОСК | МАКЕЕВО-МОСК - ОП 53 КМ путь 2 [43пк3-54пк0] | 2 | 43,3-54,0 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 | [5 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ОП 53 КМ - ПП 59 КМ путь 2 [55пк1-55пк10] | 2 | 55,1-55,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/1000
МОСК | ОП 53 КМ - ПП 59 КМ путь 1 [54пк0-58пк5] | 1 | 54,0-58,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [15 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
| Итого по: МСК 09 ОЖЕРЕЛЬЕ-ПАВЕЛЕЦ ТУЛЬСКИЙ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 99 | 297
МСК 10 УГРЕШСКАЯ - ЛИХОБОРЫ
МОСК | ПРЕСНЯ путь I (1Н-1Ч) главный [38пк4-38пк4] | I | 38,4-38,4 | 0 | ИССО | 4 | 12 | [11 empty] | 3/15 | 3/15 | [5 empty] | 3/15 | 3/15
| Итого по: МСК 10 УГРЕШСКАЯ - ЛИХОБОРЫ |  |  |  |  | 4 | 12
МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО
МОСК | БЕРЕНДИНО путь II (стр.4-стр.1) главный [77пк8-78пк1] ЛОПАТИНО - БЕРЕНДИНО путь 2 [70пк7-77пк8] | 2, II | 70,7-77,8 77,8-78,1 | 7,5 | РП | 4 | 24 | 6/400 |  | 6/400 |  |  |  |  | 6/400 |  | 6/42
МОСК | БЕРЕНДИНО стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
МОСК | БЕРЕНДИНО стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [18 empty] | 10/1
МОСК | БЕРЕНДИНО стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [27 empty] | 10/1
| Итого по: МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО |  |  |  |  | 7 | 54
МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь I (СП 76-IН) главный [1пк8-4пк6] | I | 1,8-4,6 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [11 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь IIс (225-НМII) главный [1пк0-1пк9] | IIс | 1,0-1,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [11 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь Iс (183-НМI) главный [1пк0-1пк9] | Iс | 1,0-1,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [11 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь Iс (183-НМI) главный [1пк0-1пк9] путь 10К (73-183) приемо-отпр. путь 11К (75-179) приемо-отпр. путь 1К (133-145) приемо-отпр. путь 2К (131-153) приемо-отпр. путь 3К (107-151) приемо-отпр. путь 4К (135-149) приемо-отпр. путь 5К (105-153) приемо-отпр. путь 6К (85-155) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 10К, 11К, 1К, 2К, 3К, 4К, 5К, 6К, 7К, 8К, 9К, Iс | 1,0-1,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [18 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь IIс (225-НМII) главный [1пк0-1пк9] путь 10К (73-183) приемо-отпр. путь 11К (75-179) приемо-отпр. путь 1К (133-145) приемо-отпр. путь 2К (131-153) приемо-отпр. путь 3К (107-151) приемо-отпр. путь 4К (135-149) приемо-отпр. путь 5К (105-153) приемо-отпр. путь 6К (85-155) приемо-отпр. ... (см. карточку) | 10К, 11К, 1К, 2К, 3К, 4К, 5К, 6К, 7К, 8К, 9К, IIс | 1,0-1,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [25 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь II (80-88) главный [1пк8-2пк5] | II | 1,8-2,5 | 3 | Строит. | 3 | 9 | [18 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь II (80-88) главный [1пк8-2пк5] | II | 1,8-2,5 | 0,7 | Строит. | 2 | 6 | [21 empty] | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь III (93-215) главный [1пк8-4пк4] | III | 1,8-4,4 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [25 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь IV (99-217) главный [1пк8-4пк6] | IV | 1,8-4,6 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [18 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 1 [4пк6-10пк6] | 1 | 4,6-10,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [18 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 3 [4пк4-4пк9] | 3 | 4,4-4,9 | 10 | Строит. | 5 | 15 |  |  |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 4 [4пк6-4пк6] | 4 | 4,6-4,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [11 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] | III | 4,9-13,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
МОСК | ПЕРОВО путь 2 (16-113) приемо-отпр. | 2 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [11 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 4Б (17-113) приемо-отпр. | 4Б |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 6 (141-упор) приемо-отпр. | 6 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [21 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 39 (44-33) приемо-отпр. | 39 |  | 0 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [18 empty] | 2/15 | 2/15 | 2/10 | 2/10
МОСК | ПЕРОВО путь 39 (44-33) приемо-отпр. | 39 |  | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [12 empty] | 2/10 | 2/10
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 1 [12пк4-20пк9] путь 2 [12пк4-20пк9] | 1, 2 | 12,4-20,9 | 30 | Строит. | 28 | 84 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 3 [13пк9-19пк0] путь 4 [13пк9-19пк0] | 3, 4 | 13,9-19,0 | 30 | Строит. | 28 | 84 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь VIс (НЛ-205) главный [1пк38-1пк8] ЛЮБЕРЦЫ I - МАЛЬЧИКИ путь 6с [1пк8-2пк4] МАЛЬЧИКИ путь VIс (НЛМ-ЧЯ) главный | 6с, VIс | 1,8-1,38 1,8-2,4 | 2,4 | КРС | 5 | 50 | [25 empty] | 10/246 | 10/246 | 10/246 | 10/246 | 10/246
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] | I, II | 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 28 | 84 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] | III, IV | 19,0-26,1 | 30 | Строит. | 28 | 84 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 14 (67-135) приемо-отпр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр.... (см. карточку) | 10Т, 14, 28А, 29т, 7, 8, I, II, III, IV | 19,0-26,1 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 28 | 28 |  | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(27) | 10Т, 28А, 29т |  | 35 | Строит. | 28 | 84 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО путь IV (4Ч-4Н) главный [34пк3-35пк10] ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [33пк1-34пк3] | 4, IV | 33,1-34,3 34,3-35,10 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/1500 |  | 2/1500
МОСК | БЫКОВО путь III (3Ч-3Н) главный [34пк3-36пк3] БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 3 [36пк3-38пк10] ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 3 [33пк1-34пк3] | 3, III | 33,1-34,3 34,3-36,3 36,3-38,10 | 6 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [7 empty] | 2/2000 |  | 2/2000 | 2/2000
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 1 [26пк1-33пк5] | 1 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [18 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [26пк1-33пк5] | 2 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [11 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 3 [26пк1-34пк3] | 3 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [18 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-34пк3] | 4 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [18 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 1 [36пк5-45пк1] | 1 | 36,5-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [18 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 2 [35пк8-45пк1] | 2 | 35,8-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [18 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 3 [36пк3-45пк5] | 3 | 36,3-45,5 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [18 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 4 [36пк3-45пк2] | 4 | 36,3-45,2 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [18 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - НИКОЛАЕВКА путь 3 [2пк1-2пк1] | 3 | 2,1-2,1 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [11 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - НИКОЛАЕВКА путь 4 [2пк7-3пк0] | 4 | 2,7-3,0 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [18 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
МОСК | НИКОЛАЕВКА путь 11 (51-110) приемо-отпр. путь 12 (59-148) приемо-отпр. путь 13 (63-160) приемо-отпр. путь 14 (29-126) приемо-отпр. путь 15 (33-142) приемо-отпр. путь 16 (65-136) приемо-отпр. путь 17 (71-152) приемо-отпр. путь 18 (67-106) приемо-отпр. путь 19 (69-146) приемо-отпр. путь 21 (77-138) пр... (см. карточку) | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | Строит. | 31 | 93 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
| Итого по: МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ |  |  |  |  | 356 | 1036
МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 1 [4пк6-10пк6] | 1 | 4,6-10,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [18 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 3 [4пк4-4пк9] | 3 | 4,4-4,9 | 10 | Строит. | 5 | 15 |  |  |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 4 [4пк6-4пк6] | 4 | 4,6-4,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [11 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] | III | 4,9-13,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
МОСК | ПЕРОВО путь 2 (16-113) приемо-отпр. | 2 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [11 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 4Б (17-113) приемо-отпр. | 4Б |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 6 (141-упор) приемо-отпр. | 6 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [21 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 39 (44-33) приемо-отпр. | 39 |  | 0 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [18 empty] | 2/15 | 2/15 | 2/10 | 2/10
МОСК | ПЕРОВО путь 39 (44-33) приемо-отпр. | 39 |  | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [12 empty] | 2/10 | 2/10
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 1 [12пк4-20пк9] путь 2 [12пк4-20пк9] | 1, 2 | 12,4-20,9 | 30 | Строит. | 28 | 84 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 3 [13пк9-19пк0] путь 4 [13пк9-19пк0] | 3, 4 | 13,9-19,0 | 30 | Строит. | 28 | 84 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь VIс (НЛ-205) главный [1пк38-1пк8] ЛЮБЕРЦЫ I - МАЛЬЧИКИ путь 6с [1пк8-2пк4] МАЛЬЧИКИ путь VIс (НЛМ-ЧЯ) главный | 6с, VIс | 1,8-1,38 1,8-2,4 | 2,4 | КРС | 5 | 50 | [25 empty] | 10/246 | 10/246 | 10/246 | 10/246 | 10/246
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] | I, II | 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 28 | 84 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] | III, IV | 19,0-26,1 | 30 | Строит. | 28 | 84 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 14 (67-135) приемо-отпр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр.... (см. карточку) | 10Т, 14, 28А, 29т, 7, 8, I, II, III, IV | 19,0-26,1 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 28 | 28 |  | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 |  |  | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(27) | 10Т, 28А, 29т |  | 35 | Строит. | 28 | 84 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО путь IV (4Ч-4Н) главный [34пк3-35пк10] ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [33пк1-34пк3] | 4, IV | 33,1-34,3 34,3-35,10 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/1500 |  | 2/1500
МОСК | БЫКОВО путь III (3Ч-3Н) главный [34пк3-36пк3] БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 3 [36пк3-38пк10] ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 3 [33пк1-34пк3] | 3, III | 33,1-34,3 34,3-36,3 36,3-38,10 | 6 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [7 empty] | 2/2000 |  | 2/2000 | 2/2000
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 1 [26пк1-33пк5] | 1 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [18 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [26пк1-33пк5] | 2 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [11 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 3 [26пк1-34пк3] | 3 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [18 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-34пк3] | 4 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [18 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 1 [36пк5-45пк1] | 1 | 36,5-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [18 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 2 [35пк8-45пк1] | 2 | 35,8-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [18 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 3 [36пк3-45пк5] | 3 | 36,3-45,5 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [18 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 4 [36пк3-45пк2] | 4 | 36,3-45,2 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [18 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь II (ЧД-Н) главный [45пк1-51пк4] путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк2-51пк4] путь 13 (53-75) приемо-отпр. путь 27 (123-113) прочий путь 5 (М16-79) приемо-отпр. путь 50 (81-11) приемо-отпр. путь 51 (43-4) приемо-отп... (см. карточку) | 13, 27, 5, 50, 51, 6, 7, 8, I, II, III, IV | 45,1-48,3 45,1-51,4 45,2-51,4 45,5-51,4 | 1 | Строит. | 28 | 28 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь 50 (81-11) приемо-отпр. | 50, I | 45,1-48,3 | 20 | Строит. | 28 | 28 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь 51 (43-4) приемо-отпр. | 51 |  | 20 | Строит. | 28 | 28 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь 13 (53-75) приемо-отпр. не задано(27 путь) | 13 |  | 20 | Строит. | 28 | 28 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] | III | 45,5-51,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  |  |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  |  |  | 2/1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] | I | 45,1-48,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь II (ЧД-Н) главный [45пк1-51пк4] | II | 45,1-51,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [18 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [48пк2-48пк3] РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-51пк10] | 1, I | 48,2-48,3 48,3-51,10 | 3,9 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [12 empty] | 2/2000 | 2/1900
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [48пк1-48пк3] РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-50пк3] | 1, I | 48,1-48,3 48,3-50,3 | 2,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/1200 | 4/1100
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-56пк5] | 1, I, III | 45,1-48,3 45,5-51,4 48,3-56,5 | 3 | Строит. | 28 | 56 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк2-51пк4] (нов. строит.) путь(4Б, 2 обводной пути) РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 2 [51пк4-56пк5] | 2, IV | 45,2-51,4 51,4-56,5 | 3 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь II (ЧД-Н) главный [45пк1-51пк4] | II | 45,1-51,4 | 3 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
| Итого по: МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 489 | 1169
МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [48пк2-48пк3] РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-51пк10] | 1, I | 48,2-48,3 48,3-51,10 | 3,9 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [12 empty] | 2/2000 | 2/1900
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [48пк1-48пк3] РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-50пк3] | 1, I | 48,1-48,3 48,3-50,3 | 2,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/1200 | 4/1100
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-56пк5] | 1, I, III | 45,1-48,3 45,5-51,4 48,3-56,5 | 3 | Строит. | 28 | 56 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк2-51пк4] (нов. строит.) путь(4Б, 2 обводной пути) РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 2 [51пк4-56пк5] | 2, IV | 45,2-51,4 51,4-56,5 | 3 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БРОННИЦЫ путь 15 (13-уп) прочий | 15 |  | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [19 empty] | 2/10 | 2/10
МОСК | БРОННИЦЫ стр. 10, 12, 16, 2, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [23 empty] | 3/3 | 3/3
МОСК | ЛУХОВИЦЫ путь II (Н-Ч) главный [135пк9-136пк351] ЩУРОВО путь IIА (26-2) главный [121пк777-124пк5] путь IIБ (НМ-2-26) главный [121пк777-124пк5] ЩУРОВО - ЛУХОВИЦЫ путь 2 [124пк5-135пк9] | 2, II, IIА, IIБ | 121,777-124,5 124,5-135,9 135,9-136,351 | 14,2 | КРН | 12 | 120 | [13 empty] | 10/240 | 10/240 | 10/240 |  |  | 10/1035 | 10/240 | 10/240 | 10/240 | 10/480 |  |  | 10/240 | 10/240 | 10/240 | 10/240
МОСК | ЩУРОВО путь II (3-НМ-2) главный [121пк10-121пк10] | II | 121,10-121,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/100 | 4/112
МОСК | ЩУРОВО путь II (3-НМ-2) главный [122пк3-122пк3] путь IIА (26-2) главный [122пк3-122пк3] путь IIБ (НМ-2-26) главный [122пк3-122пк3] | II, IIА, IIБ | 122,3-122,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/100 | 4/112
МОСК | ЩУРОВО путь II (3-НМ-2) главный [122пк7-122пк8] путь IIА (26-2) главный [122пк7-122пк8] путь IIБ (НМ-2-26) главный [122пк7-122пк8] | II, IIА, IIБ | 122,7-122,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/125
МОСК | ЩУРОВО путь II (3-НМ-2) главный [124пк3-124пк4] путь IIА (26-2) главный [124пк3-124пк4] путь IIБ (НМ-2-26) главный [124пк3-124пк4] | II, IIА, IIБ | 124,3-124,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [7 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/125
МОСК | ЩУРОВО стр. 3 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/20
МОСК | ЩУРОВО стр. 9 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [17 empty] | 2/20
МОСК | ЩУРОВО - ЛУХОВИЦЫ путь 1 [127пк1-127пк2] | 1 | 127,1-127,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/80
| Итого по: МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 95 | 338
МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ
МОСК | ГЖЕЛЬ стр. 1, 12, 13, 18, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [21 empty] | 3/3 | 3/3
МОСК | КУРОВСКАЯ стр. 62 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [28 empty] | 10/1
МОСК | КУРОВСКАЯ стр. 64 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
МОСК | КУРОВСКАЯ стр. 50 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [26 empty] | 10/1
МОСК | КУРОВСКАЯ путь 3 (24-85) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 20 | 40 |  | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | АВСЮНИНО путь I (НД-Н) главный [99пк5-99пк10] КУРОВСКАЯ - АВСЮНИНО путь 1 [95пк1-99пк5] | 1, I | 95,1-99,5 99,5-99,10 | 5 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | 2/1700 | 2/1700 |  | 2/1600
МОСК | ШАТУРА стр. 14, 15, 2, 3, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [20 empty] | 3/3 | 3/3
МОСК | КРИВАНДИНО стр. 1, 13, 16, 18, 4, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 7 | 7 | [17 empty] | 3/3 | 4/4
МОСК | КРИВАНДИНО - ЧЕРУСТИ путь 1 [138пк6-156пк2] | 1 | 138,6-156,2 |  | К КС | 3 | 6 |  |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1
МОСК | КРИВАНДИНО - ЧЕРУСТИ путь 2 [138пк6-156пк2] | 2 | 138,6-156,2 |  | К КС | 3 | 6 |  |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1
| Итого по: МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ |  |  |  |  | 51 | 107
МСК 16 УЗЕЛ РЫБНОЕ
МОСК | РЫБНОЕ стр. 262\256 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/1
МОСК | РЫБНОЕ путь I (Ч-Ч1Б) главный [178пк3-184пк5] | I | 178,3-184,5 | 33 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/17000 | 4/16000
МОСК | РЫБНОЕ путь II (Н-Н2А) главный [178пк4-181пк6] | II | 178,4-181,6 | 21,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/21600
МОСК | РЫБНОЕ путь I (Ч-Ч1Б) главный [181пк5-185пк4] | I | 181,5-185,4 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/2000 | 4/2000
МОСК | РЫБНОЕ путь 22 (107-284) соединит. | 22 |  | 0,2 | КРС | 5 | 40 | [13 empty] | 8/229 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8
МОСК | РЫБНОЕ путь 24 (107-93/109) соединит. | 24 |  | 0,1 | КРС | 5 | 40 | [13 empty] | 8/195 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8
МОСК | РЫБНОЕ - ДЯГИЛЕВО путь 2 [184пк6-191пк9] | 2 | 184,6-191,9 | 7,4 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [20 empty] | 4/1850 | 4/1850 | 4/1850 | 4/1850
МОСК | ДЯГИЛЕВО путь II (Н-Н2) главный [191пк9-194пк4] | II | 191,9-194,4 | 2,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [24 empty] | 3/1300 | 3/1300
МОСК | ДЯГИЛЕВО - РЯЗАНЬ I путь 2 [194пк4-197пк1] | 2 | 194,4-197,1 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [26 empty] | 3/1400 | 3/1400
МОСК | РЯЗАНЬ I путь I (М22-НД1) главный [198пк5-200пк1] | I | 198,5-200,1 | 18,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/18600
МОСК | РЯЗАНЬ I путь II (М18-IIН) главный [198пк5-200пк4] | II | 198,5-200,4 | 18,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/18600
МОСК | РЯЗАНЬ I путь V (5Ч-М22) главный [197пк1-198пк5] | V | 197,1-198,5 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/12000
МОСК | РЯЗАНЬ I путь II (НIIА-М18) главный [197пк1-198пк5] | II | 197,1-198,5 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/1400
| Итого по: МСК 16 УЗЕЛ РЫБНОЕ |  |  |  |  | 28 | 153
МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА
МОСК | РЯЗАНЬ I - ЛЕСОК путь 1 [200пк1-205пк8] | 1 | 200,1-205,8 | 35,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/17700 | 4/17700
МОСК | РЯЗАНЬ I - ЛЕСОК путь 2 [200пк4-205пк9] | 2 | 200,4-205,9 | 35,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/17700 | 4/17700
МОСК | ЛЕСОК - ЛИСТВЯНКА путь 1 [210пк1-222пк5] | 1 | 210,1-222,5 | 75 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/25000 | 4/25000 | 4/25000
МОСК | ЛИСТВЯНКА путь I (Н-Н1) главный [222пк5-224пк0] ЛИСТВЯНКА - ПЕРЕВЛЕС путь 1 [224пк0-224пк10] | 1, I | 222,5-224,0 224,0-224,10 | 15 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/15000
МОСК | ЧУЧКОВО - НИЖНЕМАЛЬЦ путь 2 [351пк5-362пк4] | 2 | 351,5-362,4 | 11,7 | ППВ пути | 3 | 18 | [20 empty] | 6/2000 | 6/2000 | 6/2000
МОСК | ЧУЧКОВО - НИЖНЕМАЛЬЦ путь 1 [358пк3-358пк4] | 1 | 358,3-358,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/200
| Итого по: МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 12 | 54
МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК
МОСК | КОРАБЛИНО - РЯЖСК I путь 2 [289пк7-298пк7] | 2 | 289,7-298,7 | 9 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [11 empty] | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800
МОСК | РЯЖСК I путь 8 (62-11) приемо-отпр. | 8 |  | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/1300
МОСК | ЖЕЛТУХИНО - РЯЖСК I путь 1 [492пк1-493пк1] | 1 | 492,1-493,1 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/1100
МОСК | СКОПИН стр. 1 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
МОСК | ВОСЛЕБОВО стр. 16 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК |  |  |  |  | 9 | 30
МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ
МОСК | МОСКВА-РИЖСК путь IРП (3-6) главный [7пк3-8пк1] МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 1 [3пк2-7пк6] | 1, IРП | 3,2-7,6 7,3-8,1 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-РИЖСК путь II (4-ЧР) главный [3пк7-4пк0] путь V (СРР СП12-3ЧС) главный [7пк6-8пк0] МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 2 [4пк0-7пк2] | 2, II, V | 3,7-4,0 4,0-7,2 7,6-8,0 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 1 [5пк10-7пк6] ПОДМОСКОВНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7пк6-9пк3] | 1, I | 5,10-7,6 7,6-9,3 | 3,4 | ППВ пути | 2 | 8 | [29 empty] | 4/1700 | 4/1700
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 2 [4пк1-7пк2] ПОДМОСКОВНАЯ путь II (Ч-НД) главный [7пк3-7пк10] | 2, II | 4,1-7,2 7,3-7,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/2000 | 4/2000
МОСК | ПОДМОСКОВНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [9пк8-10пк5] ПОДМОСКОВНАЯ - ТУШИНО путь 1 [10пк5-12пк7] | 1, I | 10,5-12,7 9,8-10,5 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 | [27 empty] | 3/1500 | 3/1500
МОСК | ПОДМОСКОВНАЯ - ТУШИНО путь 2 [10пк7-14пк7] ТУШИНО путь II (НД-Ч) главный [14пк8-14пк10] | 2, II | 10,7-14,7 14,8-14,10 | 4,4 | ППВ пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/2200 | 4/2200
МОСК | ТУШИНО - ПАВШИНО путь 2 [18пк7-21пк9] | 2 | 18,7-21,9 | 3,3 | ППВ пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/1650 | 4/1650
МОСК | ТУШИНО - ПАВШИНО путь 1 [17пк0-22пк8] | 1 | 17,0-22,8 |  | Тек. сод. пути | 9 | 18 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/2
МОСК | ТУШИНО - ПАВШИНО путь 2 [16пк7-22пк4] | 2 | 16,7-22,4 |  | Тек. сод. пути | 9 | 18 | [9 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ПАВШИНО - НАХАБИНО путь 2 [24пк3-27пк2] | 2 | 24,3-27,2 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/1500 | 4/1500
МОСК | НАХАБИНО путь II (НД-Ч) главный [33пк4-33пк6] ПАВШИНО - НАХАБИНО путь 2 [29пк8-33пк3] | 2, II | 29,8-33,3 33,4-33,6 | 3,9 | ППВ пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/1900 | 4/2000
МОСК | ПАВШИНО - НАХАБИНО путь 1 [24пк3-33пк3] | 1 | 24,3-33,3 |  | Тек. сод. пути | 9 | 18 | [18 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ПАВШИНО - НАХАБИНО путь 2 [24пк3-33пк3] | 2 | 24,3-33,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [27 empty] | 2/2 | 2/3
МОСК | СНЕГИРИ - МАНИХИНО I путь 1 [46пк2-51пк7] | 1 | 46,2-51,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/5
| Итого по: МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ |  |  |  |  | 100 | 282
МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ (нов. строит.) путь(ст. Москва-пас.-Смоленская 1гл. путь 11 км пк 6) |  |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/100
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ (нов. строит.) путь(ст. Москва-пас.-Смоленская 1путь 10км пк8-10км пк8) |  |  | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/300
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь II (стр.206-НД) главный [1пк0-2пк6] МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь I [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь I (1Н-Гр.напр.) главный [10пк1-12пк8] | I, II | 10,1-12,8 1,0-2,6 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь 3 (45-упор) приемо-отпр. МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь II [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь II (2Н-14) главный [10пк1-12пк8] | 3, II | 10,1-12,8 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] путь I (1Н-Гр.напр.) главный [10пк1-12пк8] путь II (2Н-14) главный [10пк1-12пк8] путь 10П (стр.690-упор) приемо-отпр. путь 11П (700-упор) приемо-отпр. путь 12П (стр.692-упор) приемо-отпр. путь 13П (69... (см. карточку) | 10П, 11П, 12П, 13П, 16с, 3, 4, 5, 6, 9П, I, II | 10,0-12,8 10,1-12,8 10,4-12,8 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] | 1, 2 | 2,8-4,4 2,8-4,7 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 4 [4пк6-5пк3] | 4 | 4,6-5,3 | 0,1 | ЦУКС | 6 | 24 |  |  |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  | 4/500 |  |  |  | 4/500
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк1] путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк0] | 1, 2, I, II | 2,8-4,4 2,8-4,7 4,4-9,0 4,7-9,1 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] | 1, 2 | 2,8-4,4 2,8-4,7 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 3 [4пк6-5пк1] путь 4 [4пк6-5пк3] ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [5пк1-9пк1] путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | 3, 4, III, IV | 4,6-5,1 4,6-5,3 5,1-9,1 5,3-8,6 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк1] | I | 4,7-9,1 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк0] | II | 4,4-9,0 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [5пк1-9пк1] | III | 5,1-9,1 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | IV | 5,3-8,6 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | IV | 5,3-8,6 |  | Строит. | 1 | 3912 | 3912
МОСК | ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк1] | I | 4,7-9,1 |  | Строит. | 1 | 12 | [23 empty] | 12/1
МОСК | ФИЛИ путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк0] | II | 4,4-9,0 |  | Строит. | 1 | 12 | [30 empty] | 12/1
МОСК | КУНЦЕВО I - ОДИНЦОВО путь 1 [15пк0-22пк7] путь 2 [15пк0-22пк7] | 1, 2 | 15,0-22,7 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | КУНЦЕВО I - ОДИНЦОВО путь 3 [15пк0-22пк7] путь 4 [15пк0-22пк7] | 3, 4 | 15,0-22,7 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ОДИНЦОВО путь I (1Н-ЧД) главный [22пк7-26пк8] | I | 22,7-26,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [14 empty] | 2/2 | 4/4 | 2/2 | 2/2
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ путь V (5НС-5Ч) главный [4пк7-5пк8] путь VI (6НДС-6Ч) главный [4пк7-5пк8] | V, VI | 4,7-5,8 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ путь V (5НС-5Ч) главный [4пк7-5пк8] | V | 4,7-5,8 | 1,5 | ЦУКС | 1 | 48 |  | 48
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ путь VI (6НДС-6Ч) главный [4пк7-5пк8] | VI | 4,7-5,8 | 1,5 | ЦУКС | 1 | 48 | [8 empty] | 48/100
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ путь III (стр.690-3НТ) главный [1пк4-4пк6] путь 6ЧФП (204-6ЧФ) главный [1пк2-1пк5] путь IV (стр.692-4НТ) главный [1пк4-4пк6] путь V (5НС-5Ч) главный [4пк7-5пк8] путь VI (6НДС-6Ч) главный [4пк7-5пк8] путь 19Б (538-9) подъездной | 19Б, 6ЧФП, III, IV, V, VI | 1,2-1,5 1,4-4,6 4,7-5,8 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | ГОЛИЦЫНО - ЗВЕНИГОРОД путь 1 [11пк10-12пк3] | 1 | 11,10-12,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100
МОСК | ГОЛИЦЫНО - ЗВЕНИГОРОД путь 1 [13пк6-13пк8] | 1 | 13,6-13,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/100
| Итого по: МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО |  |  |  |  | 525 | 5602
МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО
МОСК | ТУЧКОВО путь II (НД-Ч) главный [77пк10-78пк1] | II | 77,10-78,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/100 | 4/100
МОСК | ДОРОХОВО путь II (НД-Ч) главный [87пк10-88пк3] | II | 87,10-88,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [18 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100
МОСК | МОЖАЙСК путь I (Н-ЧД) главный [109пк3-112пк0] | I | 109,3-112,0 |  | Мод. к/с | 8 | 24 |  |  |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОЖАЙСК путь II (НД-Ч) главный [109пк3-112пк0] | II | 109,3-112,0 |  | Мод. к/с | 2 | 6 | [18 empty] | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 1 [172пк7-202пк8] | 1 | 172,7-202,8 |  | Тек. сод. пути | 20 | 40 | [8 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 2 [172пк7-202пк9] | 2 | 172,7-202,9 |  | Тек. сод. пути | 13 | 26 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/1 | [15 empty] | 2/2
МОСК | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 1 [195пк3-195пк7] | 1 | 195,3-195,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [29 empty] | 4/100 | 4/100
| Итого по: МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО |  |  |  |  | 51 | 128
МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ
МОСК | БЕКАСОВО I путь I (Н-ЧД) главный [60пк6-64пк5] БЕКАСОВО I - НАРА путь 1 [64пк5-64пк8] | 1, I | 60,6-64,5 64,5-64,8 | 0,5 | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  |  | 4/500 | 4/500 | 4/500 |  |  |  |  | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500
МОСК | БЕКАСОВО I путь I (Н-ЧД) главный [60пк6-64пк8] стр. 12, 18, 33, 35, 4, 42, 51, 6, 81, 85 | I | 60,6-64,8 | 0,3 | Тек. сод. с/п | 8 | 16 |  |  |  |  | 2/30 | 2/30 | 2/30 |  |  |  |  | 2/30 | 2/30 | 2/50 | 2/50 | 2/50
МОСК | БЕКАСОВО I путь I (Н-ЧД) главный [60пк6-64пк8] БЕКАСОВО I - НАРА путь 1 [64пк5-69пк7] | 1, I | 60,6-64,8 64,5-69,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 8 | 16 |  |  |  |  | 2/100 | 2/100 | 2/100 |  |  |  |  | 2/100 | 2/100 | 2/100 | 2/100 | 2/100
МОСК | БЕКАСОВО I путь I (Н-ЧД) главный [60пк6-64пк8] стр. 12, 18, 33, 35, 4, 42, 51, 6, 81, 85 | I | 60,6-64,8 |  | Тек. сод. с/п | 8 | 16 |  |  |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2
МОСК | БЕКАСОВО I путь I (Н-ЧД) главный [60пк6-64пк8] стр. 12, 18, 33, 35, 4, 42, 51, 6, 81, 85 | I | 60,6-64,8 | 0 | Тек. сод. с/п | 8 | 16 |  |  |  |  | 2/20 | 2/20 | 2/20 |  |  |  |  | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20
МОСК | БЕКАСОВО I путь IБ (НБ 61СП-18 гран) главный [232пк2-233пк4] БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 1 [233пк4-234пк6] | 1, IБ | 232,2-233,4 233,4-234,6 | 2,3 | РП | 2 | 32 | [13 empty] | 24/1800 |  |  |  |  | 8/526
МОСК | БЕКАСОВО-СОРТ путь IIIАГ (НМ3-ЧМ3) главный [235пк1-236пк10] | IIIАГ | 235,1-236,10 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/1000 | 4/1000
МОСК | БЕКАСОВО-СОРТ путь IVВ (ПЧ-19-ЧБ) главный [233пк9-234пк9] | IVВ | 233,9-234,9 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/1000 | 4/1000
МОСК | БЕКАСОВО-СОРТ путь 3 (361-М542) вытяжной | 3 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/10
МОСК | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 1 [254пк8-254пк8] | 1 | 254,8-254,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 5 | 12 | [25 empty] | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 4/20
МОСК | КРЕСТЫ стр. 22 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/35
МОСК | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 2 [265пк5-265пк5] | 2 | 265,5-265,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | 2/20 | 2/20 | 2/30 | 2/30
МОСК | САНДАРОВО путь 9 (41-90) приемо-отпр. | 9 |  |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [11 empty] | 2/9 | 2/9 | 2/9 | 2/9 | 2/9 | [5 empty] | 2/9
МОСК | САНДАРОВО путь 13 (37-86) приемо-отпр. | 13 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [13 empty] | 2/2 | 2/2
| Итого по: МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ |  |  |  |  | 65 | 184
МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ путь V (5НС-5Ч) главный [4пк7-5пк8] путь VI (6НДС-6Ч) главный [4пк7-5пк8] | V, VI | 4,7-5,8 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ путь V (5НС-5Ч) главный [4пк7-5пк8] | V | 4,7-5,8 | 1,5 | ЦУКС | 1 | 48 |  | 48
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ путь VI (6НДС-6Ч) главный [4пк7-5пк8] | VI | 4,7-5,8 | 1,5 | ЦУКС | 1 | 48 | [8 empty] | 48/100
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ путь III (стр.690-3НТ) главный [1пк4-4пк6] путь 6ЧФП (204-6ЧФ) главный [1пк2-1пк5] путь IV (стр.692-4НТ) главный [1пк4-4пк6] путь V (5НС-5Ч) главный [4пк7-5пк8] путь VI (6НДС-6Ч) главный [4пк7-5пк8] путь 19Б (538-9) подъездной | 19Б, 6ЧФП, III, IV, V, VI | 1,2-1,5 1,4-4,6 4,7-5,8 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] | 1, 2 | 2,8-4,4 2,8-4,7 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 4 [4пк6-5пк3] | 4 | 4,6-5,3 | 0,1 | ЦУКС | 6 | 24 |  |  |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500 |  | 4/500 |  |  |  | 4/500
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк1] путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк0] | 1, 2, I, II | 2,8-4,4 2,8-4,7 4,4-9,0 4,7-9,1 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] | 1, 2 | 2,8-4,4 2,8-4,7 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 3 [4пк6-5пк1] путь 4 [4пк6-5пк3] ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [5пк1-9пк1] путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | 3, 4, III, IV | 4,6-5,1 4,6-5,3 5,1-9,1 5,3-8,6 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-С-КИЕВ путь II (IIЧС-IIЧ) главный [4пк3-8пк0] | II | 4,3-8,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/10
МОСК | ОЧАКОВО I путь II (IIН-IIЧ) главный [12пк5-12пк7] | II | 12,5-12,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/3
МОСК | ОЧАКОВО I - СОЛНЕЧНАЯ путь 2 [14пк5-14пк5] | 2 | 14,5-14,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь I (IН-IЧ) главный [14пк9-18пк7] путь 11 (75-74) приемо-отпр. путь 12 (65-78) приемо-отпр. путь 13 (71-66) приемо-отпр. путь 15 (43-54) приемо-отпр. путь 16 (49-88) приемо-отпр. путь 17 (89-52) приемо-отпр. путь 18 (93-84) приемо-отпр. путь 23 (87-М7) соединит. путь 6 (63-44) приемо-от... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 6, 8, I | 14,9-18,7 18,7-23,0 | 3 | Строит. | 28 | 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь II (IIН-IIЧ) главный [14пк9-18пк7] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [14пк8-18пк7] путь IV (IVН-IVЧ) главный [14пк8-18пк7] путь 5 (55-40) приемо-отпр. путь 7 (61-80) приемо-отпр. СОЛНЕЧНАЯ - ВНУКОВО путь 2 [18пк7-23пк0] путь 3 [18пк7-23пк3] путь IV [18пк7-23пк3] | 2, 3, 5, 7, II, III, IV | 14,8-18,7 14,9-18,7 18,7-23,0 18,7-23,3 | 3 | Строит. | 28 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь II (IIН-IIЧ) главный [15пк1-17пк2] | II | 15,1-17,2 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1800
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [15пк1-17пк2] | III | 15,1-17,2 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1800
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь I (IН-IЧ) главный [16пк1-17пк3] | I | 16,1-17,3 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1300
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [16пк3-16пк3] | III | 16,3-16,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/2
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь II (IIН-IIЧ) главный [16пк5-16пк6] | II | 16,5-16,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/2
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь II (IIН-IIЧ) главный [16пк9-16пк9] | II | 16,9-16,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь I (IН-IЧ) главный [14пк9-18пк7] путь II (IIН-IIЧ) главный [14пк9-18пк7] | I, II | 14,9-18,7 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/1 | 3/1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/1 | 3/1 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/1
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь I (IН-IЧ) главный [14пк9-18пк7] путь II (IIН-IIЧ) главный [14пк9-18пк7] | I, II | 14,9-18,7 |  | Строит. | 1 | 48 |  |  | 48
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь 23 (87-М7) соединит. | 23 |  |  | Строит. | 1 | 720 | 720/1
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [14пк8-18пк7] путь IV (IVН-IVЧ) главный [14пк8-18пк7] | III, IV | 14,8-18,7 |  | Строит. | 1 | 48 | [9 empty] | 48/1
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [14пк8-18пк7] путь IV (IVН-IVЧ) главный [14пк8-18пк7] | III, IV | 14,8-18,7 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ВНУКОВО - ЛЕСНОЙ ГОР путь 1 [25пк4-26пк7] путь 2 [25пк4-26пк7] | 1, 2 | 25,4-26,7 | 3 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ВНУКОВО - ЛЕСНОЙ ГОР путь 3 [25пк4-27пк2] путь IV [25пк4-27пк2] | 3, IV | 25,4-27,2 | 3 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ВНУКОВО - ЛЕСНОЙ ГОР путь 2 [25пк4-26пк7] | 2 | 25,4-26,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/2
МОСК | ЛЕСНОЙ ГОР путь I (IН-IЧ) главный [26пк7-30пк0] путь II (IIН-IIЧ) главный [26пк7-30пк0] путь 5 (1-8) приемо-отпр. ЛЕСНОЙ ГОР - ТОЛСТОПАЛЬЦ путь 1 [30пк0-30пк6] путь 2 [30пк0-30пк6] | 1, 2, 5, I, II | 26,7-30,0 30,0-30,6 | 3 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЕСНОЙ ГОР путь III (IIIН-IIIЧ) главный [27пк2-29пк3] путь IV (IVН-IVЧ) главный [27пк2-29пк3] ЛЕСНОЙ ГОР - ТОЛСТОПАЛЬЦ путь 3 [29пк3-30пк7] путь IV [29пк3-30пк7] | 3, III, IV | 27,2-29,3 29,3-30,7 | 3 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | КРЕКШИНО путь I (IН-IЧ) главный [36пк9-39пк4] путь II (IIН-IIЧ) главный [36пк9-39пк4] ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 1 [33пк4-36пк9] путь 2 [33пк4-36пк9] | 1, 2, I, II | 33,4-36,9 36,9-39,4 | 3 | Строит. | 28 | 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | КРЕКШИНО путь III (IIIН-IIIЧ) главный [36пк9-39пк3] путь IV (IVН-IVЧ) главный [36пк9-39пк3] ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 3 [33пк4-36пк9] путь IV [33пк4-36пк9] | 3, III, IV | 33,4-36,9 36,9-39,3 | 3 | Строит. | 28 | 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | КРЕКШИНО - АПРЕЛЕВКА путь 1 [39пк4-40пк6] путь 2 [39пк4-42пк7] | 1, 2 | 39,4-40,6 39,4-42,7 | 3 | Строит. | 28 | 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | КРЕКШИНО - АПРЕЛЕВКА путь 3 [39пк3-40пк5] путь IV [39пк3-40пк5] | 3, IV | 39,3-40,5 | 3 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | АПРЕЛЕВКА путь I (IН-ЧД) главный [40пк6-43пк5] путь 11 (1-21) соединит. путь 5 (30-упор) приемо-отпр. путь 7 (47-42) приемо-отпр. | 11, 5, 7, I | 40,6-43,5 | 0,3 | Строит. | 28 | 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 28 | 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 28 | 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
| Итого по: МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА |  |  |  |  | 682 | 2917
МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ
МОСК | СЕЛЯТИНО - БЕКАСОВО I путь 2 [52пк1-60пк2] | 2 | 52,1-60,2 | 8,1 | ППВ пути | 4 | 24 |  |  |  |  | 6/2000 | 6/2000 | 6/2000 |  |  |  |  | 6/2100
МОСК | БЕКАСОВО I путь I (Н-ЧД) главный [60пк6-64пк5] БЕКАСОВО I - НАРА путь 1 [64пк5-64пк8] | 1, I | 60,6-64,5 64,5-64,8 | 0,5 | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  |  | 4/500 | 4/500 | 4/500 |  |  |  |  | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500
МОСК | БЕКАСОВО I путь I (Н-ЧД) главный [60пк6-64пк8] стр. 12, 18, 33, 35, 4, 42, 51, 6, 81, 85 | I | 60,6-64,8 | 0,3 | Тек. сод. с/п | 8 | 16 |  |  |  |  | 2/30 | 2/30 | 2/30 |  |  |  |  | 2/30 | 2/30 | 2/50 | 2/50 | 2/50
МОСК | БЕКАСОВО I путь I (Н-ЧД) главный [60пк6-64пк8] БЕКАСОВО I - НАРА путь 1 [64пк5-69пк7] | 1, I | 60,6-64,8 64,5-69,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 8 | 16 |  |  |  |  | 2/100 | 2/100 | 2/100 |  |  |  |  | 2/100 | 2/100 | 2/100 | 2/100 | 2/100
МОСК | БЕКАСОВО I путь I (Н-ЧД) главный [60пк6-64пк8] стр. 12, 18, 33, 35, 4, 42, 51, 6, 81, 85 | I | 60,6-64,8 |  | Тек. сод. с/п | 8 | 16 |  |  |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2
МОСК | БЕКАСОВО I путь I (Н-ЧД) главный [60пк6-64пк8] стр. 12, 18, 33, 35, 4, 42, 51, 6, 81, 85 | I | 60,6-64,8 | 0 | Тек. сод. с/п | 8 | 16 |  |  |  |  | 2/20 | 2/20 | 2/20 |  |  |  |  | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20
МОСК | БЕКАСОВО I путь IБ (НБ 61СП-18 гран) главный [232пк2-233пк4] БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 1 [233пк4-234пк6] | 1, IБ | 232,2-233,4 233,4-234,6 | 2,3 | РП | 2 | 32 | [13 empty] | 24/1800 |  |  |  |  | 8/526
МОСК | БЕКАСОВО I - НАРА путь 2 [63пк8-69пк7] НАРА путь II (Ч-ЧД) главный [69пк7-70пк1] | 2, II | 63,8-69,7 69,7-70,1 | 6,2 | ППВ пути | 3 | 18 | [13 empty] | 6/2000 | 6/2100 | 6/2100
МОСК | БЕКАСОВО I - НАРА путь 1 [68пк10-69пк7] НАРА путь I (Н-ЧД) главный [69пк7-69пк9] | 1, I | 68,10-69,7 69,7-69,9 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/900
МОСК | БЕКАСОВО I - НАРА путь 1 [68пк10-69пк7] НАРА путь I (Н-ЧД) главный [69пк7-69пк9] | 1, I | 68,10-69,7 69,7-69,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/860
МОСК | ЛАТЫШСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [74пк6-74пк9] | I | 74,6-74,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/300
МОСК | ЛАТЫШСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [74пк6-74пк9] | I | 74,6-74,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/254
МОСК | ЛАТЫШСКАЯ - ВОРСИНО путь 1 [76пк7-84пк10] | 1 | 76,7-84,10 | 8,3 | ППВ пути | 4 | 24 | [18 empty] | 6/2000 | 6/2100 | 6/2100 | 6/2100
МОСК | ВОРСИНО путь I (Н-ЧД) главный [90пк2-90пк3] ВОРСИНО - БАЛАБАНОВО путь 1 [90пк3-94пк6] | 1, I | 90,2-90,3 90,3-94,6 | 4,3 | ППВ пути | 2 | 12 | [22 empty] | 6/2150 |  |  | 6/2150
МОСК | БАЛАБАНОВО путь 3 (9-6) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 9 | 18 | [13 empty] | 2/20 | 2/20 | 2/50 | 2/50 | 4/110 | 2/50 | 2/50 | 2/50
МОСК | БАЛАБАНОВО - ОБНИНСКОЕ путь 2 [101пк7-104пк5] ОБНИНСКОЕ путь II (Ч-НД) главный [104пк5-107пк2] | 2, II | 101,7-104,5 104,5-107,2 | 5,5 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [21 empty] | 4/2000 | 4/2000 |  |  | 4/1500
МОСК | ОБНИНСКОЕ - ШЕМЯКИНО путь 1 [107пк2-110пк2] | 1 | 107,2-110,2 | 3 | ППВ пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/3000
МОСК | ОБНИНСКОЕ - ШЕМЯКИНО путь 2 [107пк2-112пк8] ШЕМЯКИНО путь II (Ч-НД) главный [112пк8-114пк3] | 2, II | 107,2-112,8 112,8-114,3 | 6,5 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [27 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2541
| Итого по: МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ |  |  |  |  | 75 | 262
МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР
МОСК | МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь I [9пк7-10пк1] | I | 9,7-10,1 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2000
МОСК | МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь II [9пк7-10пк1] | II | 9,7-10,1 | 2,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2100
МОСК | МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь I [9пк7-10пк1] | I | 9,7-10,1 | 2,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2100
МОСК | МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь II [9пк7-10пк1] | II | 9,7-10,1 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1800
МОСК | МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь I [9пк7-10пк1] путь II [9пк7-10пк1] | I, II | 9,7-10,1 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь II (стр.206-НД) главный [1пк0-2пк6] МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь I [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь I (1Н-Гр.напр.) главный [10пк1-12пк8] | I, II | 10,1-12,8 1,0-2,6 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь 3 (45-упор) приемо-отпр. МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь II [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь II (2Н-14) главный [10пк1-12пк8] | 3, II | 10,1-12,8 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-БУТЫР - БЕСКУДНИКОВО путь 1 [2пк6-10пк1] | 1 | 2,6-10,1 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 | 2/2 | 4/4 |  | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | МАРК - ЛОБНЯ путь 1 [20пк9-20пк9] | 1 | 20,9-20,9 |  | ИССО | 8 | 32 | [18 empty] | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 |  |  |  | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10
МОСК | МАРК - ЛОБНЯ путь 2 [15пк6-23пк4] | 2 | 15,6-23,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 11 (35-68) приемо-отпр. путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 4 (10-31) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 11, 3, 4, 5, 7, 9, I, II | 23,4-28,3 23,9-28,3 | 1 | Строит. | 28 | 28 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |  |  |  | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1
МОСК | КАТУАР путь II (Ч-НД) главный [35пк8-35пк8] | II | 35,8-35,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/10
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 28 | 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 28 | 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
| Итого по: МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР |  |  |  |  | 251 | 697
МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ
МОСК | ГОРЕНСКАЯ путь I (НТ-ЧД) главный [172пк5-172пк7] ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ - ГОРЕНСКАЯ путь 1 [171пк6-172пк5] | 1, I | 171,6-172,5 172,5-172,7 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1100
МОСК | КУДРИНСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [237пк5-237пк8] КУДРИНСКАЯ - СУХИНИЧИ путь 1 [237пк8-250пк10] | 1, I | 237,5-237,8 237,8-250,10 | 13,6 | Тек. сод. пути | 7 | 28 | [11 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/1800 | 4/1800
МОСК | СРЕДНЯЯ путь I (М2-М9) главный [222пк8-222пк9] ФЕРЗИКОВО - СРЕДНЯЯ путь 1 [222пк1-222пк8] | 1, I | 222,1-222,8 222,8-222,9 | 0,9 | ППВ пути | 1 | 2 | 2/900
| Итого по: МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ |  |  |  |  | 9 | 32
МСК 27 ТАРУССКАЯ-ЧЕРНЬ
МОСК | ТАРУССКАЯ путь II (Ч-НД) главный [124пк2-124пк3] | II | 124,2-124,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/50 | 4/50
МОСК | ЯСНОГОРСК путь II (Ч-НД) главный [160пк2-160пк4] | II | 160,2-160,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/300
МОСК | ЯСНОГОРСК - РЕВЯКИНО путь 1 [169пк6-170пк10] | 1 | 169,6-170,10 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1500
МОСК | РЕВЯКИНО - ХОМЯКОВО путь 1 [177пк1-181пк2] ХОМЯКОВО путь I (Н-ЧД) главный [181пк2-182пк9] | 1, I | 177,1-181,2 181,2-182,9 | 6,1 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1600
МОСК | ХОМЯКОВО - ТУЛА I-КУРС путь 1 [188пк5-188пк7] | 1 | 188,5-188,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/50 | 4/50
МОСК | ЛАЗАРЕВО путь II (Ч-НД) главный [235пк3-235пк4] ЩЕКИНО - ЛАЗАРЕВО путь 2 [218пк9-229пк7] | 2, II | 218,9-229,7 235,3-235,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/50
МОСК | ЩЕКИНО - ЛАЗАРЕВО путь 1 [229пк8-229пк8] | 1 | 229,8-229,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/50
| Итого по: МСК 27 ТАРУССКАЯ-ЧЕРНЬ |  |  |  |  | 12 | 46
МСК 28 ПЛЕХАНОВО-ТУПИК,НОВОМОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО
МОСК | СРЕДНЯЯ путь I (М2-М9) главный [222пк8-222пк9] ФЕРЗИКОВО - СРЕДНЯЯ путь 1 [222пк1-222пк8] | 1, I | 222,1-222,8 222,8-222,9 | 0,9 | ППВ пути | 1 | 2 | 2/900
МОСК | СРЕДНЯЯ путь I (М2-М9) главный [223пк1-224пк1] | I | 223,1-224,1 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 3 | 3/1100
МОСК | СРЕДНЯЯ - ЭНЕРГЕТИК путь 1 [224пк2-228пк3] ЭНЕРГЕТИК путь I (М2-М7) главный [228пк5-228пк10] | 1, I | 224,2-228,3 228,5-228,10 | 4,8 | ППВ пути | 3 | 12 |  | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600
МОСК | АЛЕКСИН путь I (М1-М2) главный [233пк8-234пк3] ЭНЕРГЕТИК - АЛЕКСИН путь 1 [229пк2-233пк8] | 1, I | 229,2-233,8 233,8-234,3 | 5,2 | ППВ пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/2000 | 4/1600 | 4/1600
МОСК | АЛЕКСИН путь I (М1-М2) главный [234пк5-235пк4] | I | 234,5-235,4 | 1 | ППВ пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/1000
МОСК | АЛЕКСИН путь I (М1-М2) главный [235пк9-236пк1] АЛЕКСИН - СУХОДОЛ путь 1 [236пк1-243пк5] СУХОДОЛ путь I (М5-М4) главный [256пк4-257пк3] | 1, I | 235,9-236,1 236,1-243,5 256,4-257,3 | 8,5 | ППВ пути | 5 | 20 | [8 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500
МОСК | СУХОДОЛ - ТЕСНИЦКОЕ путь 1 [263пк5-264пк4] ТЕСНИЦКОЕ путь М-1 (1-М-2) главный [264пк4-266пк0] ТЕСНИЦКОЕ - ОБИДИМО путь 1 [266пк0-267пк6] | 1, М-1 | 263,5-264,4 264,4-266,0 266,0-267,6 | 4,2 | ППВ пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/2100 | 4/2100
| Итого по: МСК 28 ПЛЕХАНОВО-ТУПИК,НОВОМОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО |  |  |  |  | 16 | 60
МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ
МОСК | ОЖЕРЕЛЬЕ - МОРДВЕС путь 2 [123пк1-134пк10] | 2 | 123,1-134,10 | 12 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [15 empty] | 4/2100 | 4/2100 | 4/2100 | 4/2100 | 4/2100 | 4/1500
МОСК | МАКЛЕЦ стр. 30 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
МОСК | УЗЛОВАЯ I стр. 24 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
МОСК | КИМОВСК стр. 25СО |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ |  |  |  |  | 9 | 30
МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО
МОСК | ЩИГРЫ - УДОБРИТЕЛЬН путь 1 [61пк6-61пк6] | 1 | 61,6-61,6 |  | ИССО | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
МОСК | ОТРЕШКОВО путь 2 (8-5) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 18 | 36 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | НОЗДРАЧЕВО - ОТРЕШКОВО путь 1 [18пк1-19пк10] | 1 | 18,1-19,10 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/1500 | 4/500
МОСК | РЫШКОВО - КУРСК путь 1 [465пк6-469пк10] | 1 | 465,6-469,10 | 4,5 | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [8 empty] | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/500
МОСК | БЛОХИНО стр. 10, 17, 3, 5 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [23 empty] | 4/4
МОСК | КОРЕНЕВО стр. 14, 3, 31, 45, 5, 7cо, 9 |  |  |  | ППРС | 7 | 7 | [18 empty] | 3/3 | 4/4
МОСК | ГЛУШКОВО стр. 1, 10, 14, 2 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [22 empty] | 4/4
МОСК | РЫЛЬСК стр. 1, 101, 19, 3 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [20 empty] | 4/4
| Итого по: МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО |  |  |  |  | 45 | 77
МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ
МОСК | ЕВДОКИМОВКА стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
МОСК | ПОСТ 511 КМ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
МОСК | ДМИТРИЕВ-ЛЬГ стр. 10, 21, 22, 23 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [27 empty] | 4/4
МОСК | АРБУЗОВО стр. 11, 2, 20, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [21 empty] | 4/4
МОСК | ШЕРЕКИНО стр. 16, 24, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [25 empty] | 4/4
МОСК | ЛЬГОВ-КИЕВСК стр. 1, 3, 56, 96 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [26 empty] | 4/4
МОСК | ЛЬГОВ-КИЕВСК стр. 22, 25, 45, 47 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [24 empty] | 4/4
МОСК | СУДЖА стр. 1, 10, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [17 empty] | 4/4
МОСК | МИХАЙЛОВ РУД - КУРБАКИНСКАЯ путь 1 [59пк3-59пк3] | 1 | 59,3-59,3 |  | ИССО | 6 | 24 | [18 empty] | 4/6,3 |  | 4/6,3 |  | 4/6,3 |  |  | 4/6,3 |  | 4/6,3 |  | 4/6,3
МОСК | КУРБАКИНСКАЯ стр. 80 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | 10/1
| Итого по: МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ |  |  |  |  | 33 | 60
МСК 32 ОРЕЛ-КАРАЧЕВ-КУРБАКИНСКАЯ
МОСК | МИХАЙЛОВ РУД - КУРБАКИНСКАЯ путь 1 [59пк3-59пк3] | 1 | 59,3-59,3 |  | ИССО | 6 | 24 | [18 empty] | 4/6,3 |  | 4/6,3 |  | 4/6,3 |  |  | 4/6,3 |  | 4/6,3 |  | 4/6,3
МОСК | КУРБАКИНСКАЯ - КРОМЫ путь 1 [78пк1-89пк10] | 1 | 78,1-89,10 | 12 | Тек. сод. пути | 8 | 32 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500
МОСК | ЛУЖКИ-ОРЛОВ стр. 22 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
МОСК | ЦОН стр. 1 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
МОСК | ХОТЫНЕЦ стр. 6 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 32 ОРЕЛ-КАРАЧЕВ-КУРБАКИНСКАЯ |  |  |  |  | 17 | 62
МСК 33 ЧЕРНЬ-ОРЕЛ-КУРСК
МОСК | ЧЕРНЬ - МЦЕНСК путь 1 [315пк1-328пк10] | 1 | 315,1-328,10 | 14 | Тек. сод. пути | 10 | 40 | [19 empty] | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400
МОСК | ЧЕРНЬ - МЦЕНСК путь 1 [310пк1-329пк6] | 1 | 310,1-329,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | 2/4 | 2/3 | 2/3
МОСК | ЧЕРНЬ - МЦЕНСК путь 2 [310пк1-329пк6] | 2 | 310,1-329,6 |  | Тек. сод. пути | 7 | 14 | [11 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/6
МОСК | МЦЕНСК - ДУМЧИНО путь 2 [332пк1-343пк3] | 2 | 332,1-343,3 | 11,3 | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [11 empty] | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400 | 4/1450 | 4/1450
МОСК | МЦЕНСК - ДУМЧИНО путь 1 [332пк9-334пк5] | 1 | 332,9-334,5 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/1700
МОСК | МЦЕНСК - ДУМЧИНО путь 1 [332пк0-342пк0] | 1 | 332,0-342,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  | 2/3 | 2/2
МОСК | ДУМЧИНО - ОТРАДА путь 2 [353пк2-353пк2] | 2 | 353,2-353,2 |  | ИССО | 2 | 8 | [21 empty] | 4/2 |  |  |  |  | 4/2
МОСК | ДУМЧИНО - ОТРАДА путь 1 [345пк3-354пк1] | 1 | 345,3-354,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [5 empty] | 2/3 | 2/2
МОСК | ОТРАДА - СТАЛЬН КОНЬ путь 1 [356пк5-373пк4] | 1 | 356,5-373,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [7 empty] | 2/3 | 2/2
МОСК | СТАЛЬН КОНЬ - ОРЕЛ путь 1 [376пк2-379пк1] | 1 | 376,2-379,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [9 empty] | 2/3 | 2/2
МОСК | ОРЕЛ стр. 29 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
МОСК | ПОНЫРИ путь I (Н-ЧД) главный [468пк6-468пк8] | I | 468,6-468,8 |  | Тек. сод. пути | 12 | 24 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
МОСК | ПОНЫРИ путь II (НД-Ч) главный [468пк6-468пк8] | II | 468,6-468,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [14 empty] | 4/4 | 4/4
МОСК | ПОНЫРИ - ВОЗЫ путь 2 [469пк9-469пк9] | 2 | 469,9-469,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [18 empty] | 4/4 | 4/4
МОСК | ПОНЫРИ - ВОЗЫ путь 1 [470пк9-470пк9] | 1 | 470,9-470,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [20 empty] | 4/4 | 4/4
МОСК | ПОНЫРИ - ВОЗЫ путь 2 [472пк8-472пк8] | 2 | 472,8-472,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [22 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
МОСК | ПОНЫРИ - ВОЗЫ путь 2 [474пк4-474пк6] | 2 | 474,4-474,6 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16 | [26 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
| Итого по: МСК 33 ЧЕРНЬ-ОРЕЛ-КУРСК |  |  |  |  | 76 | 194
МСК 34 ЛУЖКИ ОРЛОВСКИЕ-ЕЛЕЦ-МАРМЫЖИ
МОСК | БЛАГОДАТНАЯ стр. 2 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
МОСК | КРАСНАЯ ЗАРЯ стр. 1 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
МОСК | ИЗМАЛКОВО - ЛОПАТИНО путь 1 [153пк8-163пк1] | 1 | 153,8-163,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [9 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4
МОСК | ЛОПАТИНО - КАЗАКИ путь 1 [164пк5-176пк5] | 1 | 164,5-176,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [24 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/2
МОСК | ПАЖЕНЬ - ЕЛЕЦ путь 1 [184пк5-193пк7] | 1 | 184,5-193,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [14 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4
МОСК | ПАЖЕНЬ - ЕЛЕЦ путь 2 [184пк5-193пк6] | 2 | 184,5-193,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [19 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4
| Итого по: МСК 34 ЛУЖКИ ОРЛОВСКИЕ-ЕЛЕЦ-МАРМЫЖИ |  |  |  |  | 22 | 44
МСК 35 РУДНЯ-РОСЛАВЛЬ-ФАЯНСОВАЯ
МОСК | ГОЛЫНКИ ПИТ.УСТР(ПРП-ЭЦ, ПВ1-ЭЦ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [14 empty] | 2/2
МОСК | КУПРИНО ПИТ.УСТР(ПВ1-ЭЦ, ПРП-ЭЦ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/2
МОСК | СПАС-ДЕМЕНСК стр. 24 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 35 РУДНЯ-РОСЛАВЛЬ-ФАЯНСОВАЯ |  |  |  |  | 3 | 6
МСК 36 УЗЕЛ ВЯЗЬМА
МОСК | ОСУГА - СЫЧЕВКА путь 1 [168пк7-183пк10] | 1 | 168,7-183,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [25 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/120
МОСК | НОВОДУГИНСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [208пк6-209пк5] СЫЧЕВКА - НОВОДУГИНСКАЯ путь 1 [187пк3-208пк6] | 1, I | 187,3-208,6 208,6-209,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [25 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/150
МОСК | НОВОДУГИНСКАЯ стр. 4 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [14 empty] | 2
МОСК | НОВОДУГИНСКАЯ - ВЯЗЬМА-НОВОТ путь 1 [223пк1-240пк5] | 1 | 223,1-240,5 | 0,6 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [18 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/150
| Итого по: МСК 36 УЗЕЛ ВЯЗЬМА |  |  |  |  | 14 | 54
МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК
МОСК | СМОЛЕНСК-СОРТ - СМОЛЕНСК путь 2 [415пк7-418пк1] | 2 | 415,7-418,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [26 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ДУХОВСКАЯ - СМОЛЕНСК-СОРТ путь 1 [410пк1-411пк2] | 1 | 410,1-411,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [18 empty] | 2/2 | 4/3
МОСК | ДУХОВСКАЯ - СМОЛЕНСК-СОРТ путь 2 [410пк1-412пк1] | 2 | 410,1-412,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [21 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ДУХОВСКАЯ стр. 10, 13, 2, 20, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 11 | 11 | [22 empty] | 3/3 | 4/4 | 4/4
МОСК | КАРДЫМОВО - ДУХОВСКАЯ путь 1 [395пк1-400пк4] | 1 | 395,1-400,4 | 5,4 | ППВ пути | 3 | 12 | [19 empty] | 4/1700 | 4/1700 | 4/2000
МОСК | КАРДЫМОВО стр. 1, 11, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 10 | 10 | [25 empty] | 5/5 | 5/5
МОСК | ЯРЦЕВО стр. 17, 2, 21, 23, 31, 35, 4, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 9 | 9 | [27 empty] | 4/4 | 5/5
МОСК | МИЛОХОВО путь II (НД-Ч) главный [349пк10-350пк2] МИЛОХОВО - ЯРЦЕВО путь 2 [350пк2-353пк10] | 2, II | 349,10-350,2 350,2-353,10 | 4,1 | ППВ пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/2050 | 4/2050
МОСК | МИЛОХОВО стр. 11, 2, 24, 4, 5, 6, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 | [29 empty] | 4/4 | 4/4
МОСК | САФОНОВО - МИЛОХОВО путь 1 [341пк1-345пк3] | 1 | 341,1-345,3 | 4,3 | ППВ пути | 2 | 8 | [29 empty] | 4/2150 | 4/2150
МОСК | САФОНОВО путь II (НД-Ч) главный [318пк10-319пк1] САФОНОВО - МИЛОХОВО путь 2 [319пк1-322пк2] | 2, II | 318,10-319,1 319,1-322,2 | 3,3 | ППВ пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/1650 | 4/1650
| Итого по: МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК |  |  |  |  | 60 | 100
МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО
МОСК | МОЖАЙСК - БОРОДИНО путь 1 [114пк0-121пк5] | 1 | 114,0-121,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [11 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | БОРОДИНО - УВАРОВКА путь 1 [123пк4-139пк0] | 1 | 123,4-139,0 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16 | [16 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/1
МОСК | ГАГАРИН путь 3 (17-14) приемо-отпр. | 3 |  | 0 | Тек. сод. пути | 11 | 22 | [11 empty] | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 |  |  |  | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 |  |  |  | 2/5 | 2/5 | 2/7
МОСК | САФОНОВО путь II (НД-Ч) главный [318пк10-319пк1] САФОНОВО - МИЛОХОВО путь 2 [319пк1-322пк2] | 2, II | 318,10-319,1 319,1-322,2 | 3,3 | ППВ пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/1650 | 4/1650
| Итого по: МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО |  |  |  |  | 26 | 56
МСК 39 РОСЛАВЛЬ-I-КАРАЧЕВ,БРЯНСК-КОМАРИЧИ
МОСК | ЛИПОВСКАЯ - РОСЛАВЛЬ I путь 2 [258пк4-262пк9] | 2 | 258,4-262,9 | 4,5 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [27 empty] | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500
МОСК | ЛИПОВСКАЯ путь II (Ч-Н) главный [256пк6-258пк4] ПРИГОРЬЕ - ЛИПОВСКАЯ путь 2 [254пк1-256пк6] | 2, II | 254,1-256,6 256,6-258,4 | 4,4 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [25 empty] | 2/2200 | 2/2200
МОСК | СЕЩИНСКАЯ путь II (Ч-Н) главный [227пк8-228пк5] | II | 227,8-228,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/400 | 4/400
МОСК | ТРОСНА стр. 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 24 | [19 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1
МОСК | ТРОСНА стр. 1 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 24 | [26 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1
МОСК | НАВЛЯ стр. 16, 2, 26, 4, 6 |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
МОСК | БРАСОВО стр. 16, 9сс |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
МОСК | БРАСОВО путь I (Н-Ч) главный [453пк1-453пк2] БРАСОВО - КОМАРИЧИ путь 1 [453пк2-476пк1] КОМАРИЧИ путь II (Н-Ч) главный [476пк1-476пк4] | 1, I, II | 453,1-453,2 453,2-476,1 476,1-476,4 | 23,3 | ППВ пути | 12 | 48 | [19 empty] | 4/1650 | 4/1650 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | КОМАРИЧИ стр. 11, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [30 empty] | 2/2
| Итого по: МСК 39 РОСЛАВЛЬ-I-КАРАЧЕВ,БРЯНСК-КОМАРИЧИ |  |  |  |  | 32 | 120
МСК 40 БРЯНСК-ЗЛЫНКА
МОСК | ВЫГОНИЧИ - ПИЛЬШИНО путь 1 [43пк1-44пк5] | 1 | 43,1-44,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [11 empty] | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100
МОСК | ПОЧЕП стр. 1, 18, 37 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 6 | [11 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ПОЧЕП путь I (Н-Ч) главный [83пк4-85пк7] | I | 83,4-85,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2
МОСК | РАССУХА - УНЕЧА путь 1 [120пк2-137пк4] | 1 | 120,2-137,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [5 empty] | 2/2 | 2/1
МОСК | УНЕЧА путь XXVIa (Н26М-НХ) главный [2пк2-9пк5] | XXVIa | 2,2-9,5 | 7,3 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [21 empty] | 4/1300 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | ПЕСЧАНИКИ - РОБЧИК путь 1 [152пк3-152пк4] | 1 | 152,3-152,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/70 | 4/70 | 4/60
МОСК | ПЕСЧАНИКИ - РОБЧИК путь 1 [155пк1-155пк8] | 1 | 155,1-155,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [19 empty] | 4/250 | 4/250 | 4/300
МОСК | БЕЛЫНКОВИЧИ - СУРАЖ путь 1 [217пк6-217пк10] | 1 | 217,6-217,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/640
МОСК | УНЕЧА - ЖЕЧА путь 1 [3пк6-14пк1] | 1 | 3,6-14,1 | 10,5 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [25 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2500
МОСК | ЖЕЧА - ПОГАР путь 1 [42пк1-42пк10] | 1 | 42,1-42,10 |  | ИССО | 10 | 60 | [11 empty] | 6/20 | 6/20 | 6/20 | 6/20 | 6/20 |  |  | 6/20 | 6/20 | 6/20 | 6/20 | 6/20
| Итого по: МСК 40 БРЯНСК-ЗЛЫНКА |  |  |  |  | 37 | 164
МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА
МОСК | БРЯНСК-СЕВ - ЧЕРНЕЦ путь 1 [228пк1-228пк8] ЧЕРНЕЦ путь III (Нб-6/6С) главный [228пк8-228пк10] | 1, III | 228,1-228,8 228,8-228,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 4 | 18 | [18 empty] | 4/125 | 4/125 | 4/125 | 6/125
МОСК | ДУМИНИЧИ - ПАЛИКИ путь 2 [291пк2-291пк5] | 2 | 291,2-291,5 |  | ИССО | 4 | 16 | [12 empty] | 4/2,4 |  | 4/2,4 |  |  |  |  | 4/2,4 |  | 4/2,4
МОСК | БРЯНСК-СЕВ путь III (Н3-3) главный [224пк3-224пк3] | III | 224,3-224,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/10
МОСК | ФОКИНО - ПУНКА путь 1 [210пк9-218пк6] | 1 | 210,9-218,6 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 |  |  |  |  | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |  |  |  | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |  |  | 2/3
МОСК | ЛЮБОХНА - ФОКИНО путь 1 [203пк4-208пк9] | 1 | 203,4-208,9 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 | [19 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |  |  | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3
МОСК | КОКОРЕВКА - ХОЛМЕЧИ путь 1 [455пк3-464пк2] | 1 | 455,3-464,2 | 8,8 | Тек. сод. пути | 9 | 18 | [18 empty] | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 |  |  | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/830
МОСК | СУЗЕМКА - НОВЕНЬКОЕ путь 1 [4пк5-22пк2] | 1 | 4,5-22,2 | 19 | Тек. сод. пути | 10 | 40 | [11 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 |  |  | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/1000
| Итого по: МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА |  |  |  |  | 48 | 134
МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ
МОСК | КУДРИНСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [237пк5-237пк8] КУДРИНСКАЯ - СУХИНИЧИ путь 1 [237пк8-250пк10] | 1, I | 237,5-237,8 237,8-250,10 | 13,6 | Тек. сод. пути | 7 | 28 | [11 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/1800 | 4/1800
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ путь II (из. стык-104) главный [8пк0-10пк6] | II | 8,0-10,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/250
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 230 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 18 | [20 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 24 | [25 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 143 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 10 | [13 empty] | 10/1
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 101 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 28 | [14 empty] | 7/1 | 7/1 |  |  | 7/1 | 7/1
| Итого по: МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ |  |  |  |  | 20 | 114
МСК 44 ВЛАДЫКИНО - АНДРОНОВКА (МОК)
МОСК | БЕЛОКАМЕННАЯ путь II (2Н-2Ч) главный [10пк6-11пк3] | II | 10,6-11,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/800
МОСК | БЕЛОКАМЕННАЯ - ЧЕРКИЗОВО путь 2 [13пк2-13пк8] | 2 | 13,2-13,8 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/700
МОСК | ЧЕРКИЗОВО путь I (1Н-1Ч) главный [14пк6-14пк10] | I | 14,6-14,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/500
МОСК | ЧЕРКИЗОВО путь II (2Н-2Ч) главный [16пк3-16пк4] ЧЕРКИЗОВО - ЛЕФОРТОВО путь 2 [16пк4-16пк7] | 2, II | 16,3-16,4 16,4-16,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/500
| Итого по: МСК 44 ВЛАДЫКИНО - АНДРОНОВКА (МОК) |  |  |  |  | 4 | 15
МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО
МОСК | ИКША путь II (Ч-НД) главный [45пк7-45пк8] | II | 45,7-45,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/25
МОСК | ИКША - ЯХРОМА путь 2 [49пк3-49пк3] | 2 | 49,3-49,3 |  | ИССО | 4 | 16 | [11 empty] | 4/9 | 4/9 | 4/9 | 4/8
МОСК | ВЕРБИЛКИ путь I (1-НВ) главный [90пк1-90пк5] | I | 90,1-90,5 |  | ЦУКС | 2 | 8 |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1
МОСК | СОРЕВНОВАН - БОЛ-ВОЛГА путь 1 [99пк6-126пк7] | 1 | 99,6-126,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/6
| Итого по: МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО |  |  |  |  | 8 | 28
МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ
МОСК | МАНИХИНО I стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
МОСК | МАНИХИНО I стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [18 empty] | 10/1
МОСК | МАНИХИНО I стр. 27 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [20 empty] | 10/1
МОСК | МАНИХИНО I стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [22 empty] | 10/1
МОСК | МАНИХИНО I стр. 19 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [26 empty] | 10/1
МОСК | МАНИХИНО I стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
МОСК | МАНИХИНО I - НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ путь 1 [54пк1-60пк1] | 1 | 54,1-60,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/4
МОСК | ХОЛЩЕВИКИ - РУМЯНЦЕВО путь 1 [71пк6-80пк2] | 1 | 71,6-80,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/5
МОСК | РУМЯНЦЕВО - ЧИСМЕНА путь 1 [82пк4-104пк2] | 1 | 82,4-104,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/5
МОСК | ЧИСМЕНА путь I (Н-ЧД) главный [104пк2-107пк3] | I | 104,2-107,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/6
МОСК | ЧИСМЕНА - ВОЛОКОЛАМСК путь 1 [107пк3-124пк9] | 1 | 107,3-124,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/5
МОСК | ЧИСМЕНА - ВОЛОКОЛАМСК путь 2 [107пк3-124пк9] | 2 | 107,3-124,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/6
МОСК | ВОЛОКОЛАМСК - БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ путь 1 [127пк7-134пк8] | 1 | 127,7-134,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/5
МОСК | БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ - ШАХОВСКАЯ путь 1 [136пк7-154пк7] | 1 | 136,7-154,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/5
| Итого по: МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ |  |  |  |  | 14 | 76
МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 | 0,3 | Строит. | 10 | 30 | [9 empty] | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] | II | 10,4-14,7 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] | III | 14,6-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 |  |  |  |  | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] | IV | 14,7-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | [17 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] | I, II | 10,3-14,9 10,4-14,7 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 |  | Мод. к/с | 9 | 18 |  |  |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] | II | 6,1-6,9 |  | Мод. к/с | 10 | 20 | [18 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] путь 14 (83-упор) соединит. путь 14 (94-164) сортиров. путь 14 (605-230) сортиров. путь 14 (272-219) прочий путь 14 (13-упор) вытяжной путь 15 (110-148) сортиров. путь 15 (83-... (см. карточку) | 14, 15, 15в, 16, I, II | 10,3-14,9 10,4-14,7 6,1-6,9 |  | Строит. | 15 | 60 | [11 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] путь 1 (80-172) сортиров. путь 1 (249-упор) соединит. путь 1 (302-3) соединит. путь 1 (223-9) пр... (см. карточку) | 1, 10, 10г, 11, 11а, 11т, 12, 12 т, 13, 13т, 14, 15, 15в, 16, 16в, 17, 18, 18-20, 19, 194-186, 1А, 1дп, 1е, 1м, 1УПТК, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 245-241, 25, 26, 27, 29, 2дп, 2м, 2УПТК, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 3м, 3УПТК, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 4м, 4т, 5, 53, 54, 55, 56, 5 к, 5м, 5ту, 6, 60, 60а, 61, 63, 64т, 67, 69, 6г, 6 к, 6м, 7, 8, 87, 9, 9г, I, II, III, IV, VIIIа, НОХ | 10,3-14,9 10,4-14,7 14,6-15,0 14,7-15,0 14,7-18,7 14,9-18,6 15,0-18,7 15,0-18,8 18,6-20,3 18,7-19,7 18,7-20,6 18,8-20,6 4,9-5,2 6,1-6,9 |  | ТО СЦБ | 2 | 192 | 96/1 | [7 empty] | 96/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 1 [14пк9-18пк6] | 1 | 14,9-18,6 |  | Мод. к/с | 9 | 18 |  |  |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 2 [14пк7-18пк7] | 2 | 14,7-18,7 |  | Мод. к/с | 10 | 20 | [18 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 3 [15пк0-18пк8] | 3 | 15,0-18,8 |  | Мод. к/с | 3 | 12 |  | 4/1 | 4/1 | 4/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 4 [15пк0-18пк7] | 4 | 15,0-18,7 |  | Мод. к/с | 3 | 12 | [23 empty] | 4/1 | 4/1 | [5 empty] | 4/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  |  | Строит. | 1 | 8760 | 8760/2
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 5 (19-14) приемо-отпр. путь 6 (23-16) приемо-отпр. | 5, 6 |  |  | Строит. | 1 | 48 | [23 empty] | 48
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь VIIIа (свЧБ-10) главный [4пк9-5пк2] путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] путь II (НД-2Ч) главный [18пк7-19пк7] путь III (3Н-3ЧД) главный [18пк8-20пк6] путь IV (4НД-4Ч) главный [18пк7-20пк6] путь 10 (45-48) приемо-отпр. путь 18-20 (18-20) приемо-отпр. путь 5 (19-14) приемо-отпр. путь 6 ... (см. карточку) | 10, 18-20, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IV, VIIIа | 18,6-20,3 18,7-19,7 18,7-20,6 18,8-20,6 4,9-5,2 |  | ТО СЦБ | 2 | 192 | 96/1 | [7 empty] | 96/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] | I | 18,6-20,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [11 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь II (НД-2Ч) главный [18пк7-19пк7] | II | 18,7-19,7 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [11 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь III (3Н-3ЧД) главный [18пк8-20пк6] | III | 18,8-20,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [11 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь IV (4НД-4Ч) главный [18пк7-20пк6] | IV | 18,7-20,6 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь I (1Н-1ЧД) главный [23пк4-24пк6] путь II (IIНД-IIЧ) главный [23пк3-23пк3] путь III (3Н-3ЧД) главный [23пк2-25пк2] путь IV (4НД-4Ч) главный [23пк3-25пк1] путь 10 (25-10) приемо-отпр. путь 11 (29-14) приемо-отпр. путь 12 (27-16) приемо-отпр. путь 13 (302-Гр п/п) подъездной путь 14 (М-... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18-20, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 28-М20, 3, 304-Гр п/п, 4, 5, 59т, 6, 7, 77-гр п/п, 8, 9, I, II, III, IV, VIIIа, Гр п/п- Гр, М20-302 | 18,6-20,3 18,7-19,7 18,7-20,6 18,8-20,6 19,7-23,3 20,3-23,4 20,6-23,2 20,6-23,3 23,2-25,2 23,3-23,3 23,3-25,1 23,4-24,6 4,9-5,2 |  | ТО СЦБ | 2 | 192 | 96/1 | [7 empty] | 96/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 1 [20пк3-23пк4] | 1 | 20,3-23,4 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 4 [20пк6-23пк3] | 4 | 20,6-23,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 3 [21пк4-21пк4] путь 4 [21пк4-21пк4] | 3, 4 | 21,4-21,4 | 0 | ИССО | 2 | 8 | [11 empty] | 4/3,5 | 4/3,5
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 2 [19пк7-23пк3] | 2 | 19,7-23,3 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [19 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 3 [20пк6-23пк2] | 3 | 20,6-23,2 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь I (1Н-1ЧД) главный [23пк4-24пк6] | I | 23,4-24,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь IV (4НД-4Ч) главный [23пк3-25пк1] | IV | 23,3-25,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [7 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР стр. 27 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | 2/1
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 1 [24пк6-34пк1] | 1 | 24,6-34,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 4 [25пк1-34пк0] | 4 | 25,1-34,0 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА путь I (1Н-1ЧД) главный [34пк1-34пк6] | I | 34,1-34,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА путь IV (4НД-4Ч) главный [34пк0-34пк5] | IV | 34,0-34,5 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА стр. 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
МОСК | ЩЕРБИНКА стр. 22 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
МОСК | ЩЕРБИНКА стр. 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
МОСК | ЩЕРБИНКА - ПОДОЛЬСК путь 1 [34пк6-42пк6] | 1 | 34,6-42,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА - СИЛИКАТНАЯ путь 4 [34пк5-37пк2] | 4 | 34,5-37,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ путь IV (4НД-4Ч) главный [37пк2-38пк2] | IV | 37,2-38,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ стр. 13, 32 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
МОСК | СИЛИКАТНАЯ - ПОДОЛЬСК путь 4 [38пк2-42пк6] | 4 | 38,2-42,6 | 5 | Строит. | 9 | 45 |  |  | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0
МОСК | ПОДОЛЬСК стр. 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
МОСК | ПОДОЛЬСК стр. 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
МОСК | ПОДОЛЬСК стр. 18 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
МОСК | ПОДОЛЬСК стр. 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
МОСК | ПОДОЛЬСК стр. 11, 15, 17, 29, 39, 45, 51 |  |  |  | ППРС | 7 | 7 | [29 empty] | 3/3 | 4/4
| Итого по: МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ |  |  |  |  | 251 | 10205
не удалось определить ДУ
МОСК | БРЯНСК-ВОСТ - БРЯНСК-ОРЛОВ путь 1 [129пк8-130пк10] | 1 | 129,8-130,10 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1300
| Итого: |  |  |  |  | 1 | 4
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:33 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июнь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Московская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06
МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 28 | 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 28 | 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2,3-5,4 | 3 | Строит. | 28 | 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | III, IV | 2,3-5,4 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (47-110) приемо-отпр. путь 12 (57-140) приемо-отпр. путь 8 (23-92) приемо-отпр. путь 9 (13-80) приемо-отпр. МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-КАЛАН путь 1 [1пк8-2пк3] путь 2 [... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, IIIП, IVП | 1,5-2,1 1,6-2,1 1,8-2,3 2,1-2,3 | 3 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] | I, II | 1,0-3,4 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь I (Н 5-ЧД) главный [1пк0-1пк6] | I | 1,0-1,6 |  | ЦУКС | 5 | 20 | [16 empty] | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/2
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] путь 10 (64-упор) приемо-отпр. путь 9 (320-упор) приемо-отпр. | 10, 9, I, II | 1,0-3,4 | 50 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-Т-КУР путь 1 [1пк6-2пк9] МОСКВА-Т-КУР путь I (НД-ЧД) главный [2пк9-3пк9] | 1, I | 1,6-2,9 2,9-3,9 | 0,3 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-Т-КУР путь 2 [1пк6-2пк8] МОСКВА-Т-КУР путь II (НД-ЧК) главный [2пк8-3пк8] путь 6 (М9-24) приемо-отпр. | 2, 6, II | 1,6-2,8 2,8-3,8 | 0,3 | Строит. | 28 | 84 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
МОСК | МОСКВА-Т-КУР путь II (НД-ЧК) главный [2пк8-3пк8] | II | 2,8-3,8 | 0,2 | ЦУКС | 3 | 12 | [18 empty] | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 |  |  |  |  | 4/109
МОСК | МОСКВА-Т-КУР - ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 1 [5пк1-8пк2] | 1 | 5,1-8,2 | 18,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/18600
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 | 0,3 | Строит. | 10 | 30 | [9 empty] | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] | II | 10,4-14,7 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] | III | 14,6-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] | IV | 14,7-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | [17 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 |  | Мод. к/с | 9 | 18 |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | [18 empty] | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] | II | 6,1-6,9 |  | Мод. к/с | 10 | 20 | [15 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] путь 14 (83-упор) соединит. путь 14 (94-164) сортиров. путь 14 (605-230) сортиров. путь 14 (272-219) прочий путь 14 (13-упор) вытяжной путь 15 (110-148) сортиров. путь 15 (83-... (см. карточку) | 14, 15, 15в, 16, I, II | 10,3-14,9 10,4-14,7 6,1-6,9 |  | Строит. | 15 | 60 | [8 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] путь 1 (80-172) сортиров. путь 1 (249-упор) соединит. путь 1 (302-3) соединит. путь 1 (223-9) пр... (см. карточку) | 1, 10, 10г, 11, 11а, 11т, 12, 12 т, 13, 13т, 14, 15, 15в, 16, 16в, 17, 18, 18-20, 19, 194-186, 1А, 1дп, 1е, 1м, 1УПТК, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 245-241, 25, 26, 27, 29, 2дп, 2м, 2УПТК, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 3м, 3УПТК, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 4м, 4т, 5, 53, 54, 55, 56, 5 к, 5м, 5ту, 6, 60, 60а, 61, 63, 64т, 67, 69, 6г, 6 к, 6м, 7, 8, 87, 9, 9г, I, II, III, IV, VIIIа, НОХ | 10,3-14,9 10,4-14,7 14,6-15,0 14,7-15,0 14,7-18,7 14,9-18,6 15,0-18,7 15,0-18,8 18,6-20,3 18,7-19,7 18,7-20,6 18,8-20,6 4,9-5,2 6,1-6,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 96 | [11 empty] | 96/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 1 [14пк9-18пк6] | 1 | 14,9-18,6 |  | Мод. к/с | 9 | 18 |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | [18 empty] | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 2 [14пк7-18пк7] | 2 | 14,7-18,7 |  | Мод. к/с | 10 | 20 | [15 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 3 [15пк0-18пк8] | 3 | 15,0-18,8 |  | Мод. к/с | 3 | 12 | 4/1 | [5 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 4 [15пк0-18пк7] | 4 | 15,0-18,7 |  | Мод. к/с | 4 | 16 | [20 empty] | 4/1 | 4/1 | [5 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 3 [15пк1-15пк4] | 3 | 15,1-15,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/100 | 4/75
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 3 [16пк5-17пк2] | 3 | 16,5-17,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/100 |  | 4/100
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 4 [16пк5-17пк2] | 4 | 16,5-17,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/100 |  | 4/100
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9 |  |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  |  | Строит. | 1 | 8760 | 8760/2
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь II (НД-2Ч) главный [18пк7-19пк7] путь III (3Н-3ЧД) главный [18пк8-20пк6] | II, III | 18,7-19,7 18,8-20,6 |  | Строит. | 1 | 48 | [13 empty] | 48/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь III (3Н-3ЧД) главный [19пк2-19пк5] | III | 19,2-19,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/100 |  | 4/100
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь VIIIа (свЧБ-10) главный [4пк9-5пк2] путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] путь II (НД-2Ч) главный [18пк7-19пк7] путь III (3Н-3ЧД) главный [18пк8-20пк6] путь IV (4НД-4Ч) главный [18пк7-20пк6] путь 10 (45-48) приемо-отпр. путь 18-20 (18-20) приемо-отпр. путь 5 (19-14) приемо-отпр. путь 6 ... (см. карточку) | 10, 18-20, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IV, VIIIа | 18,6-20,3 18,7-19,7 18,7-20,6 18,8-20,6 4,9-5,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 96 | [11 empty] | 96/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] | I | 18,6-20,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [8 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь II (НД-2Ч) главный [18пк7-19пк7] | II | 18,7-19,7 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь III (3Н-3ЧД) главный [18пк8-20пк6] | III | 18,8-20,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь IV (4НД-4Ч) главный [18пк7-20пк6] | IV | 18,7-20,6 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь I (1Н-1ЧД) главный [23пк4-24пк6] путь II (IIНД-IIЧ) главный [23пк3-23пк3] путь III (3Н-3ЧД) главный [23пк2-25пк2] путь IV (4НД-4Ч) главный [23пк3-25пк1] путь 10 (25-10) приемо-отпр. путь 11 (29-14) приемо-отпр. путь 12 (27-16) приемо-отпр. путь 13 (302-Гр п/п) подъездной путь 14 (М-... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18-20, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 28-М20, 3, 304-Гр п/п, 4, 5, 59т, 6, 7, 77-гр п/п, 8, 9, I, II, III, IV, VIIIа, Гр п/п- Гр, М20-302 | 18,6-20,3 18,7-19,7 18,7-20,6 18,8-20,6 19,7-23,3 20,3-23,4 20,6-23,2 20,6-23,3 23,2-25,2 23,3-23,3 23,3-25,1 23,4-24,6 4,9-5,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 96 | [11 empty] | 96/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 1 [20пк3-23пк4] | 1 | 20,3-23,4 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 4 [20пк6-23пк3] | 4 | 20,6-23,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 2 [19пк7-23пк3] | 2 | 19,7-23,3 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [19 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 3 [20пк6-23пк2] | 3 | 20,6-23,2 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь I (1Н-1ЧД) главный [23пк4-24пк6] | I | 23,4-24,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь IV (4НД-4Ч) главный [23пк3-25пк1] | IV | 23,3-25,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [7 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 1 [24пк6-34пк1] | 1 | 24,6-34,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 4 [25пк1-34пк0] | 4 | 25,1-34,0 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА путь I (1Н-1ЧД) главный [34пк1-34пк6] | I | 34,1-34,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА путь IV (4НД-4Ч) главный [34пк0-34пк5] | IV | 34,0-34,5 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА - ПОДОЛЬСК путь 1 [34пк6-42пк6] | 1 | 34,6-42,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА - СИЛИКАТНАЯ путь 4 [34пк5-37пк2] | 4 | 34,5-37,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА - ПОДОЛЬСК путь 1 [34пк6-42пк6] | 1 | 34,6-42,6 |  | Тек. сод. пути | 14 | 28 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ЩЕРБИНКА - ПОДОЛЬСК путь 2 [34пк5-42пк6] | 2 | 34,5-42,6 |  | Тек. сод. пути | 14 | 28 | [14 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | СИЛИКАТНАЯ путь IV (4НД-4Ч) главный [37пк2-38пк2] | IV | 37,2-38,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ - ПОДОЛЬСК путь 4 [38пк2-42пк6] | 4 | 38,2-42,6 | 5 | Строит. | 11 | 55 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 |  |  |  | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0
| Итого по: МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК |  |  |  |  | 588 | 10955
МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (62-ст.р.р.41) приемо-отпр. путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, III, IV | 22,0-25,4 22,4-24,5 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (6-28) погр.-выгр. путь 5 (52-33) приемо-отпр. путь 6 (8-34) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [26пк0-30пк9] | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22,3-26,0 26,0-30,9 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] путь 2 [26пк0-30пк9] | 1, 2, I, II, III, IV | 22,0-25,4 22,3-26,0 22,4-24,5 26,0-30,9 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 5 | 10 | [15 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЭЛЕКТРОУГЛИ путь II (св.Ч-с.НД) главный [38пк1-39пк10] | II | 38,1-39,10 | 1,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/900 | 4/900
МОСК | ФРЯЗЕВО путь II (Ч-г.с.) главный [54пк9-56пк5] ФРЯЗЕВО - ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД путь 2 [56пк5-59пк2] | 2, II | 54,9-56,5 56,5-59,2 | 4,3 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | 2/1400 | 2/1400 |  | 2/1500
МОСК | ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД путь I (cвЧД-св.Н) главный [67пк4-67пк9] | I | 67,4-67,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/500
МОСК | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ путь II (ст.р.р.4-ст.р.р.29) главный [4пк6-7пк8] путь II А (ст.р.р.27-ст.р.р.7) главный [4пк6-7пк8] | II, II А | 4,6-7,8 | 3,6 | К КС | 2 | 6 | [15 empty] | 3/300 | 3/300
| Итого по: МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ |  |  |  |  | 43 | 152
МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО
МОСК | ДУЛЕВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  | 2/1
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 116, 120а, 126 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  | 2/3
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 118, 120, 122, 124 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 |  |  | 2/2 | 2/2
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 106, 114 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 108, 110, 112 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [5 empty] | 2/3
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 314, 316, 320, 326, 328, 330 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 6 | [8 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь III АВ (ст.р.р.118-ст.р.р.112) главный [126пк3-127пк9] | III АВ | 126,3-127,9 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1600
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь III АВ (ст.р.р.118-ст.р.р.112) главный [87пк6-90пк8] | III АВ | 87,6-90,8 | 3,2 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [6 empty] | 2/1600 | 2/1600
| Итого по: МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО |  |  |  |  | 12 | 24
МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО
МОСК | МОСКВА-П-ЯР путь II (136-301) главный [3пк10-4пк1] | II | 3,10-4,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  |  |  | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 2/50
МОСК | МОСКВА-П-ЯР стр. 115, 125, 126, 129, 136, 20, 26, 45, 88 |  |  |  | ППРС | 9 | 9 | [20 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3
МОСК | МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 4 [5пк1-8пк8] | 4 | 5,1-8,8 | 3,8 | ППВ пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/1900 | 4/1900
МОСК | МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 1 [7пк2-7пк3] | 1 | 7,2-7,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  | 2/50 | 2/50
МОСК | ЛОСИНООСТРОВ путь IV (Ч4-4НД) главный | IV |  |  | Р | 1 | 4 |  | 4/335
МОСК | ЛОСИНООСТРОВ путь II (2Ч-2НД) главный | II |  |  | Р | 1 | 6 |  |  | 6/761
МОСК | ЛОСИНООСТРОВ путь IIIП (3Ч-3Н) главный | IIIП |  |  | Р | 1 | 5 |  |  |  | 5/552
МОСК | ЛОСИНООСТРОВ путь II (2Ч-2НД) главный [11пк2-11пк4] | II | 11,2-11,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/50
МОСК | ЛОСИНООСТРОВ стр. 58, 60 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
МОСК | ПУШКИНО стр. 10, 3, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [27 empty] | 3/3
МОСК | ПОДЛИПКИ-ДАЧ стр. 2/2с, 28/28с, 4/4с |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [28 empty] | 3/3
МОСК | БОЛШЕВО - СОКОЛОВСКАЯ путь 1 [27пк0-30пк3] СОКОЛОВСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [30пк3-32пк2] | 1, I | 27,0-30,3 30,3-32,2 | 1 | Строит. | 28 | 112 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
МОСК | БОЛШЕВО - СОКОЛОВСКАЯ путь 2 [26пк9-30пк3] СОКОЛОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [30пк3-32пк2] путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 7 (18-20) соединит. | 2, 3, 4, 7, II | 26,9-30,3 30,3-32,2 | 1 | Строит. | 28 | 56 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | БОЛШЕВО - СОКОЛОВСКАЯ путь 1 [28пк2-28пк6] | 1 | 28,2-28,6 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/358
МОСК | БОЛШЕВО - СОКОЛОВСКАЯ путь 1 [27пк10-28пк2] | 1 | 27,10-28,2 |  | Р | 1 | 3 | [5 empty] | 3/251
МОСК | СОКОЛОВСКАЯ - ЩЕЛКОВО путь 1 [34пк5-34пк9] | 1 | 34,5-34,9 |  | Р | 1 | 4 | [8 empty] | 4/370
МОСК | ЩЕЛКОВО путь II (Ч-На) главный [35пк3-36пк7] ЩЕЛКОВО - ЧКАЛОВСКАЯ путь 2 [36пк7-37пк2] | 2, II | 35,3-36,7 36,7-37,2 | 1,7 | РП | 4 | 42 | [20 empty] | 24/1122 |  |  |  | 6/200 | 6/200 | 6/200
МОСК | БОЛШЕВО - ЗЕЛЕНЫЙ БОР путь 1 [28пк7-28пк7] | 1 | 28,7-28,7 |  | ИССО | 3 | 12 | [8 empty] | 4/6 | 4/6 |  | 4/8
МОСК | ЗЕЛЕНЫЙ БОР стр. 10CО, 11C, 3, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [26 empty] | 5/5
МОСК | ФРЯЗИНО стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [25 empty] | 2/2
| Итого по: МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО |  |  |  |  | 102 | 294
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
МОСК | КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66,6-83,5 | 1,4 | ЦУКС | 4 | 16 | [18 empty] | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/150 | 4/150
МОСК | КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66,6-83,5 | 3 | Строит. | 28 | 112 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66,6-83,5 | 2,5 | ЦУКС | 1 | 48 | [27 empty] | 48/1250
МОСК | КОСТИНО стр. 11, 16, 2, 20, 21 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [20 empty] | 5/5
МОСК | ЖЕЛТИКОВО стр. 1, 10, 3, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [21 empty] | 5/5
| Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 43 | 186
МСК 06 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ПАВЕЛЕЦКАЯ-МИХНЕВО
МОСК | МОСКВА-П-ПАВ - МОСКВА-Т-ПАВ путь 1 [2пк5-2пк5] | 1 | 2,5-2,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/30
МОСК | МОСКВА-П-ПАВ - МОСКВА-Т-ПАВ путь 2 [2пк5-2пк5] | 2 | 2,5-2,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/40
МОСК | МОСКВА-Т-ПАВ - КОЛОМЕНСКОЕ путь 1 [7пк3-7пк3] | 1 | 7,3-7,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [8 empty] | 2/50 | 2/50
МОСК | МОСКВА-Т-ПАВ - КОЛОМЕНСКОЕ путь 2 [7пк3-7пк10] | 2 | 7,3-7,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [11 empty] | 2/30 | 2/30 | 2/30 | 2/40
МОСК | МОСКВА-Т-ПАВ - КОЛОМЕНСКОЕ путь 3 [7пк3-7пк5] | 3 | 7,3-7,5 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [17 empty] | 2/40 | 2/40
МОСК | КОЛОМЕНСКОЕ путь II (IIН-IIЧ) главный [10пк3-10пк5] | II | 10,3-10,5 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [15 empty] | 2/40 | 2/40
МОСК | КОЛОМЕНСКОЕ - БИРЮЛЕВО-ТОВ путь 3 [13пк2-13пк2] | 3 | 13,2-13,2 | 0 | ИССО | 2 | 8 | [8 empty] | 4/3,5 | 4/3,5
МОСК | КОЛОМЕНСКОЕ - БИРЮЛЕВО-ТОВ путь 1 [12пк10-13пк2] | 1 | 12,10-13,2 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [19 empty] | 2/40 | 2/40
МОСК | КОЛОМЕНСКОЕ - БИРЮЛЕВО-ТОВ путь 2 [12пк10-13пк2] | 2 | 12,10-13,2 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [21 empty] | 2/40 | 2/40
МОСК | КОЛОМЕНСКОЕ - БИРЮЛЕВО-ТОВ путь 3 [14пк10-14пк10] | 3 | 14,10-14,10 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [23 empty] | 2/30 | 2/30
МОСК | БИРЮЛЕВО-ТОВ путь I (IН-IЧД) главный [16пк496-18пк6] БИРЮЛЕВО-ТОВ - ДОМОДЕДОВО путь 1 [18пк6-35пк3] ДОМОДЕДОВО путь I (IН-IЧД) главный [35пк3-36пк486] | 1, I | 16,496-18,6 18,6-35,3 35,3-36,486 | 19,8 | КРН | 6 | 84 | 48/2207 |  | 4 | 4 | 4 |  | 12 | 12
МОСК | БИРЮЛЕВО-ТОВ путь I (IН-IЧД) главный | I |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [25 empty] | 2/30 | 2/30 | 2/30 | 2/40 | 2/50
МОСК | БАРЫБИНО - МИХНЕВО путь 2 [59пк8-63пк3] | 2 | 59,8-63,3 | 3,6 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [22 empty] | 2/1800 | 2/1800
| Итого по: МСК 06 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ПАВЕЛЕЦКАЯ-МИХНЕВО |  |  |  |  | 33 | 142
МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 28 | 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 28 | 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2,3-5,4 | 3 | Строит. | 28 | 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | III, IV | 2,3-5,4 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (47-110) приемо-отпр. путь 12 (57-140) приемо-отпр. путь 8 (23-92) приемо-отпр. путь 9 (13-80) приемо-отпр. МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-КАЛАН путь 1 [1пк8-2пк3] путь 2 [... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, IIIП, IVП | 1,5-2,1 1,6-2,1 1,8-2,3 2,1-2,3 | 3 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [3пк4-5пк1] | 1 | 3,4-5,1 | 50 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 2 [3пк4-5пк1] | 2 | 3,4-5,1 | 50 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь IV (14/14c-IVН) главный не задано( 3 путь) | IV |  | 50 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь I (IЧД-IIНД) главный [5пк1-7пк5] не задано(5 путь) | I | 5,1-7,5 | 50 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь II (IIЧ-IIНД) главный [5пк1-7пк5] не задано(6 путь) | II | 5,1-7,5 | 50 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. | 13, III |  |  | Строит. | 1 | 8760 | 8760
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (62-ст.р.р.41) приемо-отпр. путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, III, IV | 22,0-25,4 22,4-24,5 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (6-28) погр.-выгр. путь 5 (52-33) приемо-отпр. путь 6 (8-34) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [26пк0-30пк9] | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22,3-26,0 26,0-30,9 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] путь 2 [26пк0-30пк9] | 1, 2, I, II, III, IV | 22,0-25,4 22,3-26,0 22,4-24,5 26,0-30,9 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 5 | 10 | [15 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] | III | 22,0-25,4 | 2,4 | ЦУКС | 1 | 72 | [9 empty] | 72/800
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. | 13 |  |  | Строит. | 1 | 1224 | 1224/1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. | 13, III | 22,0-25,4 |  | Строит. | 1 | 5520 | 5520/1
МОСК | СТРОЙКА путь II (IIЧ-IIНБ) главный [4пк3-4пк3] | II | 4,3-4,3 |  | Тек. сод. пути | 10 | 19 |  | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 |  |  | 2/10 | 2/10 | 2/10 |  |  |  |  | 2/8 | 1/4
| Итого по: МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ |  |  |  |  | 387 | 16739
МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ
МОСК | ДЕТКОВО путь II (НД-Ч) главный [287пк9-289пк6] ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 2 [289пк6-299пк400] САНДАРОВО - ДЕТКОВО путь 2 [284пк852-287пк9] | 2, II | 284,852-287,9 287,9-289,6 289,6-299,400 | 14,3 | КРН | 5 | 104 | [10 empty] | 8 | [5 empty] | 24/790 |  |  | 24/790 |  |  |  | 24/790 |  |  | 24/790
МОСК | УСАДЫ-ОКРУЖН путь I (Н-Ч) главный [315пк1-317пк6] | I | 315,1-317,6 |  | ЦУКС | 1 | 8 | [9 empty] | 8/1
МОСК | ЖИЛЕВО - СТУПИНО путь 3 [90пк6-94пк10] | 3 | 90,6-94,10 | 4,5 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [25 empty] | 2/1500 | 2/1500 |  | 2/1500
МОСК | СТУПИНО стр. 17 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
МОСК | КАШИРА-ПАС стр. 12, 24 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
| Итого по: МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ |  |  |  |  | 12 | 121
МСК 09 ОЖЕРЕЛЬЕ-ПАВЕЛЕЦ ТУЛЬСКИЙ-РЫБНОЕ
МОСК | ПУРЛОВО стр. 10, 12, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 8 | [14 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ПУРЛОВО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
МОСК | ПУРЛОВО - БОГАТИЩЕВО путь 1 [129пк8-139пк2] | 1 | 129,8-139,2 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 | [9 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | БОГАТИЩЕВО стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
МОСК | БОГАТИЩЕВО - УЗУНОВО путь 1 [141пк5-154пк7] | 1 | 141,5-154,7 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 | [19 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | УЗУНОВО стр. 13, 18, 21, 27, 34, 43, 5, 74, 8, 91 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 11 | 22 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | СЕРЕБР ПРУДЫ путь 6 (17-упор) соединит. | 6 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  | 2/10 | 2/10 | 2/10
МОСК | СЕРЕБР ПРУДЫ путь I (Н-Ч) главный [169пк3-170пк6] СЕРЕБР ПРУДЫ - ТРЕПОЛЬЕ путь 1 [170пк6-184пк4] ТРЕПОЛЬЕ путь I (Н-Ч) главный [184пк4-184пк10] | 1, I | 169,3-170,6 170,6-184,4 184,4-184,10 | 15,7 | КРС | 8 | 64 |  | 8/302 | 8/302 | 8/302 | 8/302 | 8/302 |  |  | 8/302 | 8/302 | 8/302
МОСК | МИХАЙЛОВ - ЛУЖКОВСКАЯ путь 1 [203пк8-224пк0] | 1 | 203,8-224,0 |  | Тек. сод. пути | 9 | 18 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | РЗД 28 КМ - РЗД 35 КМ путь 2 [33пк301-35пк9] РЗД 35 КМ путь II (IIН-Ч) главный РЗД 35 КМ - МАКЕЕВО-МОСК путь 2 [35пк9-37пк628] | 2, II | 33,301-35,9 35,9-37,628 | 4,2 | КРН | 4 | 48 | [16 empty] | 12/330 |  |  | 12/330 |  |  |  | 12/330 |  |  | 12/330
МОСК | МАКЕЕВО-МОСК - ОП 53 КМ путь 2 [49пк10-50пк1] | 2 | 49,10-50,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/90 | 4/90
МОСК | МАКЕЕВО-МОСК - ОП 53 КМ путь 2 [51пк1-51пк7] | 2 | 51,1-51,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/90 | 4/90
МОСК | МАКЕЕВО-МОСК - ОП 53 КМ путь 2 [46пк1-46пк10] | 2 | 46,1-46,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [8 empty] | 4/70 | 4/70 | 4/60
| Итого по: МСК 09 ОЖЕРЕЛЬЕ-ПАВЕЛЕЦ ТУЛЬСКИЙ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 68 | 236
МСК 10 УГРЕШСКАЯ - ЛИХОБОРЫ
МОСК | КАНАТЧИКОВО путь II (IIH-2Ч) главный [32пк5-32пк10] КОЖУХОВО - КАНАТЧИКОВО путь 2 [32пк4-32пк5] | 2, II | 32,4-32,5 32,5-32,10 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/700
МОСК | ПРЕСНЯ путь I (1Н-1Ч) главный [38пк4-38пк4] | I | 38,4-38,4 | 0 | ИССО | 2 | 6 |  | 3/12 | 3/12
МОСК | МОСКВА-Т-КУР - ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 1 [5пк1-8пк2] | 1 | 5,1-8,2 | 18,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/18600
| Итого по: МСК 10 УГРЕШСКАЯ - ЛИХОБОРЫ |  |  |  |  | 4 | 13
МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК стр. 37 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2/20
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК стр. 39 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [14 empty] | 2/20
МОСК | КУРОВСКАЯ путь В1 (ЧВ-64) главный [3пк5-3пк7] НЕРСКАЯ путь В1 (11-НК) главный [1пк8-2пк4] НЕРСКАЯ - КУРОВСКАЯ путь 1в [2пк4-3пк5] | 1в, В1 | 1,8-2,4 2,4-3,5 3,5-3,7 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2000
МОСК | НЕРСКАЯ стр. 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
МОСК | ДАВЫДОВО путь 10 (33-23) погр.-выгр. | 10 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/9
МОСК | ДАВЫДОВО стр. 38, 42, 50 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [27 empty] | 1/1 | 1/1 | 1/1
| Итого по: МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО |  |  |  |  | 8 | 14
МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь I (СП 76-IН) главный [1пк8-4пк6] | I | 1,8-4,6 | 3 | Строит. | 5 | 15 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь IIс (225-НМII) главный [1пк0-1пк9] | IIс | 1,0-1,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь Iс (183-НМI) главный [1пк0-1пк9] | Iс | 1,0-1,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь Iс (183-НМI) главный [1пк0-1пк9] путь 10К (73-183) приемо-отпр. путь 11К (75-179) приемо-отпр. путь 1К (133-145) приемо-отпр. путь 2К (131-153) приемо-отпр. путь 3К (107-151) приемо-отпр. путь 4К (135-149) приемо-отпр. путь 5К (105-153) приемо-отпр. путь 6К (85-155) приемо-отпр. пу... (см. карточку) | 10К, 11К, 1К, 2К, 3К, 4К, 5К, 6К, 7К, 8К, 9К, Iс | 1,0-1,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [15 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь IIс (225-НМII) главный [1пк0-1пк9] путь 10К (73-183) приемо-отпр. путь 11К (75-179) приемо-отпр. путь 1К (133-145) приемо-отпр. путь 2К (131-153) приемо-отпр. путь 3К (107-151) приемо-отпр. путь 4К (135-149) приемо-отпр. путь 5К (105-153) приемо-отпр. путь 6К (85-155) приемо-отпр. ... (см. карточку) | 10К, 11К, 1К, 2К, 3К, 4К, 5К, 6К, 7К, 8К, 9К, IIс | 1,0-1,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [22 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь II (80-88) главный [1пк8-2пк5] | II | 1,8-2,5 | 0,7 | Строит. | 5 | 15 | [22 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь III (93-215) главный [1пк8-4пк4] | III | 1,8-4,4 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [22 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь IV (99-217) главный [1пк8-4пк6] | IV | 1,8-4,6 | 3 | Строит. | 5 | 15 | [15 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ стр. 231, 233, 41, 43, 53, 57, 60, 61, 63, 72, 74, 76, 88, 89, 99 |  |  |  | ППРС | 15 | 15 | 3/3 | 4/4 | 4/4 | 4/4
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 1 [4пк6-10пк6] | 1 | 4,6-10,6 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16 | [8 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 3 [4пк4-4пк9] | 3 | 4,4-4,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [16 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 2 [2пк5-10пк6] | 2 | 2,5-10,6 |  | Тек. сод. пути | 7 | 14 | [15 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 2 [2пк5-10пк6] | 2 | 2,5-10,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [15 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 3 [4пк4-4пк9] | 3 | 4,4-4,9 | 10 | Строит. | 5 | 15 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 4 [4пк6-4пк6] | 4 | 4,6-4,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [15 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] | III | 4,9-13,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
МОСК | ПЕРОВО путь 2 (16-113) приемо-отпр. | 2 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [5 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 4Б (17-113) приемо-отпр. | 4Б |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [10 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 6 (141-упор) приемо-отпр. | 6 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [15 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [11пк0-11пк0] | III | 11,0-11,0 |  | ИССО | 8 | 32 | [15 empty] | 4/9 | 4/9 |  | 4/9 | 4/9 |  |  | 4/9 | 4/9 |  | 4/9 |  |  |  | 4/9
МОСК | ПЕРОВО путь I (IЧ-IН) главный [10пк6-12пк4] | I | 10,6-12,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ПЕРОВО путь VI (4-7) главный [8пк6-12пк0] | VI | 8,6-12,0 |  | Тек. сод. пути | 7 | 14 | [8 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ПЕРОВО путь IV (IVЧ-IVН) главный [4пк6-13пк9] | IV | 4,6-13,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
МОСК | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] | III | 4,9-13,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [16 empty] | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1
МОСК | ПЕРОВО стр. 1, 133, 19, 21, 45, 59 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [6 empty] | 3/3 | 3/3
МОСК | ПЕРОВО путь 17 (313-76) сортиров. | 17 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/15
МОСК | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] | III | 4,9-13,9 | 4,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/2000 | 4/2500
МОСК | ПЕРОВО путь VI (4-7) главный [8пк6-12пк0] | VI | 8,6-12,0 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3000
МОСК | ПЕРОВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
МОСК | ПЕРОВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 1 [12пк4-20пк9] | 1 | 12,4-20,9 |  | Тек. сод. пути | 15 | 30 | [8 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 4 [13пк9-19пк0] | 4 | 13,9-19,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [22 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 3 [13пк9-19пк0] | 3 | 13,9-19,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 |  |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 1 [12пк4-20пк9] путь 2 [12пк4-20пк9] | 1, 2 | 12,4-20,9 | 30 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 3 [13пк9-19пк0] путь 4 [13пк9-19пк0] | 3, 4 | 13,9-19,0 | 30 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь VIс (НЛ-205) главный [1пк38-1пк8] ЛЮБЕРЦЫ I - МАЛЬЧИКИ путь 6с [1пк8-2пк4] МАЛЬЧИКИ путь VIс (НЛМ-ЧЯ) главный | 6с, VIс | 1,8-1,38 1,8-2,4 | 2,4 | КРС | 5 | 50 |  | 10/246 | 10/246 | 10/249 | 10/164 | 10/328
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] | I, II | 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] | III, IV | 19,0-26,1 | 30 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 14 (67-135) приемо-отпр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр.... (см. карточку) | 10Т, 14, 28А, 29т, 7, 8, I, II, III, IV | 19,0-26,1 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 28 | 28 |  | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 |  | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(27) | 10Т, 28А, 29т |  | 35 | Строит. | 28 | 84 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО путь I (1Ч-1Н) главный [33пк5-33пк6] ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 1 [33пк4-33пк5] | 1, I | 33,4-33,5 33,5-33,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/150
МОСК | БЫКОВО путь II (2Ч-2Н) главный [33пк5-33пк6] ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [33пк4-33пк5] | 2, II | 33,4-33,5 33,5-33,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/150
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 3 [33пк4-33пк6] | 3 | 33,4-33,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/150
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [33пк4-33пк6] | 4 | 33,4-33,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/150
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 1 [26пк1-33пк5] | 1 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [15 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [26пк1-33пк5] | 2 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [15 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 3 [26пк1-34пк3] | 3 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [22 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-34пк3] | 4 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [15 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО стр. 12, 15, 18, 19, 20, 25 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [8 empty] | 3/3 | 3/3
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 1 [42пк10-43пк2] | 1 | 42,10-43,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/150
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 2 [42пк10-43пк2] | 2 | 42,10-43,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/150
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 1 [36пк5-45пк1] | 1 | 36,5-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [15 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 2 [35пк8-45пк1] | 2 | 35,8-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [15 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 3 [36пк3-45пк5] | 3 | 36,3-45,5 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [15 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 4 [36пк3-45пк2] | 4 | 36,3-45,2 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [15 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИКОЛАЕВКА путь 15 (33-142) приемо-отпр. | 15 |  | 0,8 | КРС | 1 | 96 | [8 empty] | 96/801
МОСК | НИКОЛАЕВКА путь 11 (51-110) приемо-отпр. путь 12 (59-148) приемо-отпр. путь 13 (63-160) приемо-отпр. путь 14 (29-126) приемо-отпр. путь 15 (33-142) приемо-отпр. путь 16 (65-136) приемо-отпр. путь 17 (71-152) приемо-отпр. путь 18 (67-106) приемо-отпр. путь 19 (69-146) приемо-отпр. путь 21 (77-138) пр... (см. карточку) | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | Строит. | 30 | 90 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | НИКОЛАЕВКА стр. 138, 144, 146, 15, 152, 17, 79, 83 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4
МОСК | НИКОЛАЕВКА стр. 81 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
| Итого по: МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ |  |  |  |  | 450 | 1305
МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 1 [4пк6-10пк6] | 1 | 4,6-10,6 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16 | [8 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 3 [4пк4-4пк9] | 3 | 4,4-4,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [16 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 2 [2пк5-10пк6] | 2 | 2,5-10,6 |  | Тек. сод. пути | 7 | 14 | [15 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 2 [2пк5-10пк6] | 2 | 2,5-10,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [15 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 3 [4пк4-4пк9] | 3 | 4,4-4,9 | 10 | Строит. | 5 | 15 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 4 [4пк6-4пк6] | 4 | 4,6-4,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [15 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] | III | 4,9-13,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
МОСК | ПЕРОВО путь 2 (16-113) приемо-отпр. | 2 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [5 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 4Б (17-113) приемо-отпр. | 4Б |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [10 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 6 (141-упор) приемо-отпр. | 6 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [15 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [11пк0-11пк0] | III | 11,0-11,0 |  | ИССО | 8 | 32 | [15 empty] | 4/9 | 4/9 |  | 4/9 | 4/9 |  |  | 4/9 | 4/9 |  | 4/9 |  |  |  | 4/9
МОСК | ПЕРОВО путь I (IЧ-IН) главный [10пк6-12пк4] | I | 10,6-12,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ПЕРОВО путь VI (4-7) главный [8пк6-12пк0] | VI | 8,6-12,0 |  | Тек. сод. пути | 7 | 14 | [8 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ПЕРОВО путь IV (IVЧ-IVН) главный [4пк6-13пк9] | IV | 4,6-13,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
МОСК | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] | III | 4,9-13,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [16 empty] | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1
МОСК | ПЕРОВО стр. 1, 133, 19, 21, 45, 59 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [6 empty] | 3/3 | 3/3
МОСК | ПЕРОВО путь 17 (313-76) сортиров. | 17 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/15
МОСК | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] | III | 4,9-13,9 | 4,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/2000 | 4/2500
МОСК | ПЕРОВО путь VI (4-7) главный [8пк6-12пк0] | VI | 8,6-12,0 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3000
МОСК | ПЕРОВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
МОСК | ПЕРОВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 1 [12пк4-20пк9] | 1 | 12,4-20,9 |  | Тек. сод. пути | 15 | 30 | [8 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 4 [13пк9-19пк0] | 4 | 13,9-19,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [22 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 3 [13пк9-19пк0] | 3 | 13,9-19,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 |  |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 1 [12пк4-20пк9] путь 2 [12пк4-20пк9] | 1, 2 | 12,4-20,9 | 30 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 3 [13пк9-19пк0] путь 4 [13пк9-19пк0] | 3, 4 | 13,9-19,0 | 30 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь VIс (НЛ-205) главный [1пк38-1пк8] ЛЮБЕРЦЫ I - МАЛЬЧИКИ путь 6с [1пк8-2пк4] МАЛЬЧИКИ путь VIс (НЛМ-ЧЯ) главный | 6с, VIс | 1,8-1,38 1,8-2,4 | 2,4 | КРС | 5 | 50 |  | 10/246 | 10/246 | 10/249 | 10/164 | 10/328
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] | I, II | 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] | III, IV | 19,0-26,1 | 30 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 14 (67-135) приемо-отпр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр.... (см. карточку) | 10Т, 14, 28А, 29т, 7, 8, I, II, III, IV | 19,0-26,1 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 28 | 28 |  | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 |  | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(27) | 10Т, 28А, 29т |  | 35 | Строит. | 28 | 84 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО путь I (1Ч-1Н) главный [33пк5-33пк6] ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 1 [33пк4-33пк5] | 1, I | 33,4-33,5 33,5-33,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/150
МОСК | БЫКОВО путь II (2Ч-2Н) главный [33пк5-33пк6] ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [33пк4-33пк5] | 2, II | 33,4-33,5 33,5-33,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/150
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 3 [33пк4-33пк6] | 3 | 33,4-33,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/150
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [33пк4-33пк6] | 4 | 33,4-33,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/150
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 1 [26пк1-33пк5] | 1 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [15 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [26пк1-33пк5] | 2 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [15 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 3 [26пк1-34пк3] | 3 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [22 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-34пк3] | 4 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [15 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО стр. 12, 15, 18, 19, 20, 25 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [8 empty] | 3/3 | 3/3
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 1 [42пк10-43пк2] | 1 | 42,10-43,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/150
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 2 [42пк10-43пк2] | 2 | 42,10-43,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/150
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 1 [36пк5-45пк1] | 1 | 36,5-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [15 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 2 [35пк8-45пк1] | 2 | 35,8-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [15 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 3 [36пк3-45пк5] | 3 | 36,3-45,5 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [15 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 4 [36пк3-45пк2] | 4 | 36,3-45,2 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [15 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь II (ЧД-Н) главный [45пк1-51пк4] путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк2-51пк4] путь 13 (53-75) приемо-отпр. путь 27 (123-113) прочий путь 5 (М16-79) приемо-отпр. путь 50 (81-11) приемо-отпр. путь 51 (43-4) приемо-отп... (см. карточку) | 13, 27, 5, 50, 51, 6, 7, 8, I, II, III, IV | 45,1-48,3 45,1-51,4 45,2-51,4 45,5-51,4 | 1 | Строит. | 28 | 28 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь 50 (81-11) приемо-отпр. | 50, I | 45,1-48,3 | 20 | Строит. | 28 | 28 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь 51 (43-4) приемо-отпр. | 51 |  | 20 | Строит. | 28 | 28 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь 13 (53-75) приемо-отпр. не задано(27 путь) | 13 |  | 20 | Строит. | 28 | 28 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь IV (4ЧД-Н) главный [47пк3-50пк7] | IV | 47,3-50,7 | 3,3 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [19 empty] | 2/1700 | 2/1600
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-56пк5] | 1, I, III | 45,1-48,3 45,5-51,4 48,3-56,5 | 3 | Строит. | 28 | 56 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк2-51пк4] (нов. строит.) путь(4Б, 2 обводной пути) РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 2 [51пк4-56пк5] | 2, IV | 45,2-51,4 51,4-56,5 | 3 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь II (ЧД-Н) главный [45пк1-51пк4] | II | 45,1-51,4 | 3 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БРОННИЦЫ путь I (Ч-НД) главный [56пк5-56пк6] РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [52пк1-56пк5] | 1, I | 52,1-56,5 56,5-56,6 | 4,6 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [14 empty] | 2/1500 |  | 2/1500 | 2/1600
МОСК | БРОННИЦЫ путь I (Ч-НД) главный [56пк5-58пк6] путь II (ЧД-Н) главный [56пк5-58пк6] путь 3 (16-15) приемо-отпр. путь 4 (6-22) приемо-отпр. путь 6 (14-уп) погр.-выгр. РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-56пк5] путь 2 [51пк4-56пк5] | 1, 2, 3, 4, 6, I, II | 48,3-56,5 51,4-56,5 56,5-58,6 | 9 | Строит. | 30 | 60 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3
| Итого по: МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 586 | 1381
МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ
МОСК | БРОННИЦЫ путь I (Ч-НД) главный [56пк5-56пк6] РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [52пк1-56пк5] | 1, I | 52,1-56,5 56,5-56,6 | 4,6 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [14 empty] | 2/1500 |  | 2/1500 | 2/1600
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-56пк5] | 1, I, III | 45,1-48,3 45,5-51,4 48,3-56,5 | 3 | Строит. | 28 | 56 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк2-51пк4] (нов. строит.) путь(4Б, 2 обводной пути) РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 2 [51пк4-56пк5] | 2, IV | 45,2-51,4 51,4-56,5 | 3 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БРОННИЦЫ путь I (Ч-НД) главный [56пк5-58пк6] путь II (ЧД-Н) главный [56пк5-58пк6] путь 3 (16-15) приемо-отпр. путь 4 (6-22) приемо-отпр. путь 6 (14-уп) погр.-выгр. РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-56пк5] путь 2 [51пк4-56пк5] | 1, 2, 3, 4, 6, I, II | 48,3-56,5 51,4-56,5 56,5-58,6 | 9 | Строит. | 30 | 60 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3 | 2/0,3
МОСК | БРОННИЦЫ путь 3 (16-15) приемо-отпр. | 3 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/7
МОСК | БРОННИЦЫ путь I (Ч-НД) главный [56пк7-58пк5] | I | 56,7-58,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/800
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК стр. 37 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2/20
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК стр. 39 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [14 empty] | 2/20
МОСК | ГОЛУТВИН стр. 2 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  | 2/20
МОСК | ГОЛУТВИН стр. 37 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [17 empty] | 2/20
МОСК | ГОЛУТВИН - ЩУРОВО путь 1 [120пк6-121пк1] | 1 | 120,6-121,1 | 0,5 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [7 empty] | 4/100 | [5 empty] | 4/100 | 4/100 | [5 empty] | 4/100 | 4/100
МОСК | ЛУХОВИЦЫ путь II (Н-Ч) главный [135пк9-136пк351] ЩУРОВО путь IIА (26-2) главный [121пк777-124пк5] путь IIБ (НМ-2-26) главный [121пк777-124пк5] ЩУРОВО - ЛУХОВИЦЫ путь 2 [124пк5-135пк9] | 2, II, IIА, IIБ | 121,777-124,5 124,5-135,9 135,9-136,351 | 14,2 | КРН | 6 | 60 |  | 10/240 | 10/240 | 10/240 | 10/1000 | 10/1000 |  |  | 10/240
МОСК | АЛПАТЬЕВО - ДИВОВО путь 2 [167пк5-167пк10] | 2 | 167,5-167,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/100 | 4/100 | [5 empty] | 4/50
МОСК | БП 61 КМ - ШИФЕРНАЯ путь 2в [1пк9-3пк1] | 2в | 1,9-3,1 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1800
| Итого по: МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 110 | 314
МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ
МОСК | ОВРАЖКИ - ГЖЕЛЬ путь 1 [32пк1-41пк10] | 1 | 32,1-41,10 | 9,8 | ППВ пути | 5 | 20 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/1900 | 4/1900
МОСК | ГЖЕЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [56пк5-56пк9] ОВРАЖКИ - ГЖЕЛЬ путь 1 [56пк1-56пк5] | 1, I | 56,1-56,5 56,5-56,9 | 1 | ППВ пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/1000
МОСК | ГЖЕЛЬ путь 15 (52-упор) погр.-выгр. | 15 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/12
МОСК | ГЖЕЛЬ - КУРОВСКАЯ путь 1 [59пк1-71пк10] | 1 | 59,1-71,10 | 13 | ППВ пути | 7 | 28 | [6 empty] | 4/1500 | 4/1500 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | КУРОВСКАЯ стр. 73 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  | 10/1
МОСК | КУРОВСКАЯ стр. 98 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  | 10/1
МОСК | КУРОВСКАЯ путь В1 (ЧВ-64) главный [3пк5-3пк7] НЕРСКАЯ путь В1 (11-НК) главный [1пк8-2пк4] НЕРСКАЯ - КУРОВСКАЯ путь 1в [2пк4-3пк5] | 1в, В1 | 1,8-2,4 2,4-3,5 3,5-3,7 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2000
МОСК | КУРОВСКАЯ путь 9 (70-Ч-9) приемо-отпр. | 9 |  |  | Тек. сод. пути | 18 | 36 |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/1
МОСК | КУРОВСКАЯ путь 6 (94-39) приемо-отпр. | 6 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/22
МОСК | АВСЮНИНО путь I (НД-Н) главный [100пк2-101пк3] | I | 100,2-101,3 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/1200
МОСК | АВСЮНИНО - ШАТУРА путь 1 [101пк8-114пк10] | 1 | 101,8-114,10 | 13,3 | ППВ пути | 7 | 28 |  | 4/1650 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/1650 |  |  | 4/2000 | [5 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000
МОСК | ШАТУРА путь 9 (28-27) приемо-отпр. | 9 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/18
МОСК | КРИВАНДИНО - ЧЕРУСТИ путь 1 [138пк6-156пк2] | 1 | 138,6-156,2 |  | К КС | 7 | 14 |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 | [9 empty] | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
МОСК | КРИВАНДИНО - ЧЕРУСТИ путь 2 [138пк6-156пк2] | 2 | 138,6-156,2 |  | К КС | 7 | 14 |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 | [9 empty] | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
МОСК | ЧЕРУСТИ стр. 50 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [26 empty] | 10/1
МОСК | ЧЕРУСТИ стр. 57 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
| Итого по: МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ |  |  |  |  | 61 | 196
МСК 16 УЗЕЛ РЫБНОЕ
МОСК | РЫБНОЕ стр. 137, 13Б, 143, 21, 22, 3, 33 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [9 empty] | 2/4 | 2/3
МОСК | РЫБНОЕ стр. 129, 137, 139, 147, 151, 156, 98 |  |  |  | ППРС | 7 | 7 | [16 empty] | 3/3 | 4/4
МОСК | ДЯГИЛЕВО стр. 1, 3, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2/3
МОСК | ДЯГИЛЕВО стр. 1, 11, 12, 14, 17, 18, 2, 28, 3, 8 |  |  |  | ППРС | 10 | 10 | [12 empty] | 5/5 | 5/5
МОСК | РЯЗАНЬ I стр. 1, 3, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [12 empty] | 2/3
МОСК | РЯЗАНЬ I стр. 1, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 3, 5, 57, 6, 7, 8, 9, 90 |  |  |  | ППРС | 16 | 16 | [22 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
| Итого по: МСК 16 УЗЕЛ РЫБНОЕ |  |  |  |  | 37 | 41
МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА
МОСК | ЛЕСОК стр. 12, 16, 18, 23, 25, 33 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [5 empty] | 2/3 |  |  | 2/3
МОСК | ЛЕСОК стр. 119, 16, 18, 2, 23, 25, 31, 33, 4 |  |  |  | ППРС | 9 | 9 | [14 empty] | 4/4 | 5/5
МОСК | ЛИСТВЯНКА стр. 12, 14, 16, 18, 2, 4, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [15 empty] | 2/4 | 2/3
МОСК | ЛИСТВЯНКА стр. 1, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 4, 6, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 12 | 12 | [18 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
МОСК | ПЕРЕВЛЕС - ПРОНЯ путь 1 [261пк2-261пк2] | 1 | 261,2-261,2 |  | ИССО | 6 | 24 | [8 empty] | 4/10 |  | 4/10 |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  | 4/10 |  | 4/10
МОСК | БЕРЕСТЯНКИ - КУСТАРЕВКА путь 2 [401пк4-401пк5] | 2 | 401,4-401,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/200
| Итого по: МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 32 | 57
МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК
МОСК | СТЕНЬКИНО I стр. 1, 12, 34, 5, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 |  | 2/3 | 2/2
МОСК | ДЕНЕЖНИКОВО стр. 1, 12, 2, 24, 4, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [17 empty] | 2/3 | 2/3
МОСК | СТАРОЖИЛОВО стр. 1, 3, 31, 33, 5, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [19 empty] | 2/4 |  |  | 2/3
МОСК | СТАРОЖИЛОВО стр. 1, 10, 12, 33, 5 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [21 empty] | 5/5
МОСК | ЧЕМОДАНОВКА стр. 10, 12, 2, 25, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 |  |  |  | 2/3 | 2/3
МОСК | ЧЕМОДАНОВКА стр. 1, 19, 2, 21, 3, 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 | [10 empty] | 4/4 | 4/4
МОСК | ЖЕЛТУХИНО стр. 1, 2, 3, 6 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [26 empty] | 4/4
МОСК | СКОПИН стр. 1, 2, 4, 5 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [27 empty] | 4/4
МОСК | ВОСЛЕБОВО стр. 13, 19, 25, 7 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [28 empty] | 4/4
| Итого по: МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК |  |  |  |  | 33 | 41
МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ
МОСК | МОСКВА-РИЖСК стр. 38 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  | 2/1
МОСК | МОСКВА-РИЖСК путь IРП (3-6) главный [7пк3-8пк1] МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 1 [3пк2-7пк6] | 1, IРП | 3,2-7,6 7,3-8,1 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-РИЖСК путь II (4-ЧР) главный [3пк7-4пк0] путь V (СРР СП12-3ЧС) главный [7пк6-8пк0] МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 2 [4пк0-7пк2] | 2, II, V | 3,7-4,0 4,0-7,2 7,6-8,0 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 2 [4пк3-4пк10] | 2 | 4,3-4,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 5 | 10 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20
МОСК | ПОДМОСКОВНАЯ стр. 42 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
МОСК | ПОДМОСКОВНАЯ - ТУШИНО путь 2 [12пк1-12пк9] | 2 | 12,1-12,9 | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [5 empty] | 2/20 | 2/20 | 2/30
МОСК | ТУШИНО стр. 14, 3, 4, 5, 8 |  |  |  | Ксп | 5 | 50 |  | 10/1 |  | 10/1 | [5 empty] | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  | 10/1
МОСК | ТУШИНО путь II (НД-Ч) главный [15пк10-16пк7] | II | 15,10-16,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [8 empty] | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20
МОСК | ТУШИНО стр. 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
МОСК | ТУШИНО стр. 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
МОСК | ПАВШИНО - НАХАБИНО путь 1 [32пк3-32пк3] | 1 | 32,3-32,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/30
МОСК | НАХАБИНО путь II (НД-Ч) главный [33пк7-33пк8] | II | 33,7-33,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/31
МОСК | НАХАБИНО путь II (НД-Ч) главный [34пк8-35пк1] | II | 34,8-35,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/36
МОСК | НАХАБИНО стр. 2 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [16 empty] | 2/20 | 2/20
МОСК | НАХАБИНО стр. 10 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [18 empty] | 2/20 | 2/20
МОСК | НАХАБИНО - ДЕДОВСК путь 2 [36пк1-36пк10] | 2 | 36,1-36,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1000
МОСК | ДЕДОВСК - СНЕГИРИ путь 2 [42пк6-43пк1] | 2 | 42,6-43,1 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/1500
МОСК | СНЕГИРИ - МАНИХИНО I путь 1 [50пк1-50пк1] | 1 | 50,1-50,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/40
МОСК | СНЕГИРИ - МАНИХИНО I путь 2 [50пк1-50пк1] | 2 | 50,1-50,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/40
| Итого по: МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ |  |  |  |  | 89 | 278
МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ (нов. строит.) путь(Москва-пас-Смоленская 1 путь 2км пк8-4км пк4 ) |  |  | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1700
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 8 (ПНМ8Т-18) главный [1пк0-2пк8] (нов. строит.) путь(Москва-пас.-Смоленская 2 путь 2км пк8 - 4км пк4) | 8 | 1,0-2,8 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1700
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь II (стр.206-НД) главный [1пк0-2пк6] МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь I [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь I (1Н-Гр.напр.) главный [10пк1-12пк8] | I, II | 10,1-12,8 1,0-2,6 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь 3 (45-упор) приемо-отпр. МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь II [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь II (2Н-14) главный [10пк1-12пк8] | 3, II | 10,1-12,8 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] | 1, 2 | 2,8-4,4 2,8-4,7 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 2 [2пк8-4пк4] | 2 | 2,8-4,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [10 empty] | 6/4 | 2/2 | 2/2
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] | 1 | 2,8-4,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16 | [15 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк1] путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк0] | 1, 2, I, II | 2,8-4,4 2,8-4,7 4,4-9,0 4,7-9,1 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 3 [4пк6-5пк1] путь 4 [4пк6-5пк3] ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [5пк1-9пк1] путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | 3, 4, III, IV | 4,6-5,1 4,6-5,3 5,1-9,1 5,3-8,6 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк1] | I | 4,7-9,1 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк0] | II | 4,4-9,0 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [5пк1-9пк1] | III | 5,1-9,1 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | IV | 5,3-8,6 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | IV | 5,3-8,6 |  | Строит. | 1 | 3912 | 3912
МОСК | ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [5пк1-9пк1] | III | 5,1-9,1 |  | Строит. | 1 | 12 | [6 empty] | 12/1
МОСК | КУНЦЕВО I - ОДИНЦОВО путь 1 [15пк0-22пк7] путь 2 [15пк0-22пк7] | 1, 2 | 15,0-22,7 | 1 | Строит. | 28 | 84 |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | КУНЦЕВО I - ОДИНЦОВО путь 3 [15пк0-22пк7] путь 4 [15пк0-22пк7] | 3, 4 | 15,0-22,7 | 1 | Строит. | 28 | 84 |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | КУНЦЕВО I - ОДИНЦОВО путь 2 [15пк1-19пк6] | 2 | 15,1-19,6 | 4,5 | ППВ пути | 3 | 9 | [18 empty] | 3/1500 | 3/1500 | 3/1500
МОСК | КУНЦЕВО I - ОДИНЦОВО путь 2 [21пк2-22пк7] | 2 | 21,2-22,7 | 1,7 | ППВ пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1700
МОСК | ОДИНЦОВО путь II (2НД-Ч) главный [22пк7-26пк3] | II | 22,7-26,3 |  | Тек. сод. пути | 8 | 15 |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2
МОСК | ОДИНЦОВО стр. 55 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
МОСК | ПЕТЕЛИНО - КУБИНКА I путь 2 [56пк6-63пк1] | 2 | 56,6-63,1 | 6,7 | Тек. сод. пути | 5 | 10 |  | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/700
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ путь V (5НС-5Ч) главный [4пк7-5пк8] путь VI (6НДС-6Ч) главный [4пк7-5пк8] | V, VI | 4,7-5,8 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | КУНЦЕВО II - УСОВО путь 1 [7пк6-17пк0] | 1 | 7,6-17,0 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [8 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/1
| Итого по: МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО |  |  |  |  | 445 | 5221
МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО
МОСК | МОЖАЙСК путь I (Н-ЧД) главный [109пк3-112пк0] | I | 109,3-112,0 |  | Мод. к/с | 4 | 12 | [8 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | [18 empty] | 3/1
МОСК | МОЖАЙСК путь II (НД-Ч) главный [109пк3-112пк0] | II | 109,3-112,0 |  | Мод. к/с | 10 | 30 | [15 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 1 [195пк3-195пк7] | 1 | 195,3-195,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/100 | 4/100 | 4/100
МОСК | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 1 [182пк3-182пк10] | 1 | 182,3-182,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/100
МОСК | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 1 [183пк1-183пк1] | 1 | 183,1-183,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [15 empty] | 2/30 | 2/30 | 2/20 | 2/20
МОСК | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 1 [189пк2-189пк2] | 1 | 189,2-189,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  |  |  |  | 2/25 | 2/25 | 2/25 | 2/25
| Итого по: МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО |  |  |  |  | 26 | 72
МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ
МОСК | БЕКАСОВО I путь ветвь2 (Ч-3-73) главный [1пк1-1пк10] | ветвь2 | 1,1-1,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1000
МОСК | БЕКАСОВО I путь I (Н-ЧД) главный [60пк6-64пк8] БЕКАСОВО I - НАРА путь 1 [64пк5-69пк7] | 1, I | 60,6-64,8 64,5-69,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  | 4/70 | 4/70 | 4/70 | 4/70 | 4/70 |  |  | 4/70 | 4/70 | 4/60
МОСК | БЕКАСОВО I путь I (Н-ЧД) главный [60пк6-64пк8] стр. 12, 18, 33, 35, 4, 42, 51, 6, 81, 85 | I | 60,6-64,8 | 0,3 | Тек. сод. с/п | 8 | 16 |  | 2/30 | 2/30 | 2/30 | 2/30 | 2/330 |  |  | 2/330 | 2/330 | 2/330
МОСК | БЕКАСОВО I путь I (Н-ЧД) главный [60пк6-64пк8] стр. 12, 18, 33, 35, 4, 42, 51, 6, 81, 85 | I | 60,6-64,8 | 0 | Тек. сод. с/п | 8 | 16 |  | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 |  |  | 2/20 | 2/20 | 2/20
МОСК | БЕКАСОВО I путь I (Н-ЧД) главный [60пк6-64пк8] БЕКАСОВО I - НАРА путь 1 [64пк5-69пк7] | 1, I | 60,6-64,8 64,5-69,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 8 | 16 |  | 2/550 | 2/550 | 2/550 | 2/550 | 2/550 |  |  | 2/550 | 2/550 | 2/550
МОСК | КРЕСТЫ путь Iгл. (Н-ЧД) главный [258пк9-259пк3] | Iгл. | 258,9-259,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/407
МОСК | САНДАРОВО путь 12 (53-70) приемо-отпр. | 12 |  |  | Тек. сод. пути | 14 | 28 |  | 2/11 | 2/11 | 2/11 | 2/11 | 2/11 |  |  | 2/11 | 2/11 | 2/11 | 2/11 | 2/11 |  |  | 2/11 | 2/21 | 2/25 | 2/25
| Итого по: МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ |  |  |  |  | 48 | 116
МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ путь V (5НС-5Ч) главный [4пк7-5пк8] путь VI (6НДС-6Ч) главный [4пк7-5пк8] | V, VI | 4,7-5,8 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] | 1, 2 | 2,8-4,4 2,8-4,7 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 2 [2пк8-4пк4] | 2 | 2,8-4,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [10 empty] | 6/4 | 2/2 | 2/2
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] | 1 | 2,8-4,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16 | [15 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк1] путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк0] | 1, 2, I, II | 2,8-4,4 2,8-4,7 4,4-9,0 4,7-9,1 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 3 [4пк6-5пк1] путь 4 [4пк6-5пк3] ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [5пк1-9пк1] путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | 3, 4, III, IV | 4,6-5,1 4,6-5,3 5,1-9,1 5,3-8,6 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-КИЕВ путь IV (ЧМIVА-IVН) главный [3пк3-4пк3] МОСКВА-П-КИЕВ - МОСКВА-С-КИЕВ путь IV [4пк3-4пк3] МОСКВА-С-КИЕВ путь IV (IVЧС-IVН) главный [4пк3-7пк10] | IV | 3,3-4,3 4,3-4,3 4,3-7,10 | 4,7 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/1500 | 4/1500 | 4/1700
МОСК | МОСКВА-С-КИЕВ путь II (IIЧС-IIЧ) главный [4пк3-8пк0] | II | 4,3-8,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  |  |  |  | 2/4 | 2/4 |  |  | 2/2
МОСК | ОЧАКОВО I путь I (IН-IЧ) главный [10пк6-13пк3] ОЧАКОВО I - СОЛНЕЧНАЯ путь 1 [13пк3-14пк9] СОЛНЕЧНАЯ путь I (IН-IЧ) главный [14пк9-15пк6] | 1, I | 10,6-13,3 13,3-14,9 14,9-15,6 | 5 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/1800 | 4/1800 | 4/1400
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь I (IН-IЧ) главный [14пк9-18пк7] путь 11 (75-74) приемо-отпр. путь 12 (65-78) приемо-отпр. путь 13 (71-66) приемо-отпр. путь 15 (43-54) приемо-отпр. путь 16 (49-88) приемо-отпр. путь 17 (89-52) приемо-отпр. путь 18 (93-84) приемо-отпр. путь 23 (87-М7) соединит. путь 6 (63-44) приемо-от... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 6, 8, I | 14,9-18,7 18,7-23,0 | 3 | Строит. | 28 | 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь II (IIН-IIЧ) главный [14пк9-18пк7] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [14пк8-18пк7] путь IV (IVН-IVЧ) главный [14пк8-18пк7] путь 5 (55-40) приемо-отпр. путь 7 (61-80) приемо-отпр. СОЛНЕЧНАЯ - ВНУКОВО путь 2 [18пк7-23пк0] путь 3 [18пк7-23пк3] путь IV [18пк7-23пк3] | 2, 3, 5, 7, II, III, IV | 14,8-18,7 14,9-18,7 18,7-23,0 18,7-23,3 | 3 | Строит. | 28 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [17пк2-17пк2] | III | 17,2-17,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/4
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь I (IН-IЧ) главный [16пк4-17пк1] | I | 16,4-17,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [8 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/1
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь I (IН-IЧ) главный [14пк9-18пк7] путь II (IIН-IIЧ) главный [14пк9-18пк7] | I, II | 14,9-18,7 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь 23 (87-М7) соединит. | 23 |  |  | Строит. | 20 | 120 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ - ВНУКОВО путь 2 [19пк1-22пк10] | 2 | 19,1-22,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/2
МОСК | ВНУКОВО - ЛЕСНОЙ ГОР путь 1 [25пк4-26пк7] путь 2 [25пк4-26пк7] | 1, 2 | 25,4-26,7 | 3 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ВНУКОВО - ЛЕСНОЙ ГОР путь 3 [25пк4-27пк2] путь IV [25пк4-27пк2] | 3, IV | 25,4-27,2 | 3 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЕСНОЙ ГОР путь I (IН-IЧ) главный [26пк7-30пк0] путь II (IIН-IIЧ) главный [26пк7-30пк0] путь 5 (1-8) приемо-отпр. ЛЕСНОЙ ГОР - ТОЛСТОПАЛЬЦ путь 1 [30пк0-30пк6] путь 2 [30пк0-30пк6] | 1, 2, 5, I, II | 26,7-30,0 30,0-30,6 | 3 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЕСНОЙ ГОР путь III (IIIН-IIIЧ) главный [27пк2-29пк3] путь IV (IVН-IVЧ) главный [27пк2-29пк3] ЛЕСНОЙ ГОР - ТОЛСТОПАЛЬЦ путь 3 [29пк3-30пк7] путь IV [29пк3-30пк7] | 3, III, IV | 27,2-29,3 29,3-30,7 | 3 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | КРЕКШИНО путь I (IН-IЧ) главный [36пк9-39пк4] путь II (IIН-IIЧ) главный [36пк9-39пк4] ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 1 [33пк4-36пк9] путь 2 [33пк4-36пк9] | 1, 2, I, II | 33,4-36,9 36,9-39,4 | 3 | Строит. | 28 | 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | КРЕКШИНО путь III (IIIН-IIIЧ) главный [36пк9-39пк3] путь IV (IVН-IVЧ) главный [36пк9-39пк3] ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 3 [33пк4-36пк9] путь IV [33пк4-36пк9] | 3, III, IV | 33,4-36,9 36,9-39,3 | 3 | Строит. | 28 | 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | КРЕКШИНО путь IV (IVН-IVЧ) главный [36пк9-39пк3] КРЕКШИНО - АПРЕЛЕВКА путь IV [39пк3-40пк5] ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь IV [34пк1-36пк9] | IV | 34,1-36,9 36,9-39,3 39,3-40,5 | 6,9 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [11 empty] | 4/1800 | 4/1800 |  |  | 8/3300
МОСК | КРЕКШИНО путь III (IIIН-IIIЧ) главный [36пк9-39пк3] КРЕКШИНО - АПРЕЛЕВКА путь 3 [39пк3-40пк5] ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 3 [34пк1-36пк9] | 3, III | 34,1-36,9 36,9-39,3 39,3-40,5 | 6,9 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [23 empty] | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1500
МОСК | КРЕКШИНО - АПРЕЛЕВКА путь 1 [39пк4-40пк6] путь 2 [39пк4-42пк7] | 1, 2 | 39,4-40,6 39,4-42,7 | 3 | Строит. | 28 | 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | КРЕКШИНО - АПРЕЛЕВКА путь 3 [39пк3-40пк5] путь IV [39пк3-40пк5] | 3, IV | 39,3-40,5 | 3 | Строит. | 28 | 84 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | АПРЕЛЕВКА путь IV (IVН-12) главный [41пк1-42пк9] | IV | 41,1-42,9 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1800
МОСК | АПРЕЛЕВКА путь I (IН-ЧД) главный [40пк6-43пк5] путь 11 (1-21) соединит. путь 5 (30-упор) приемо-отпр. путь 7 (47-42) приемо-отпр. | 11, 5, 7, I | 40,6-43,5 | 0,3 | Строит. | 28 | 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 28 | 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 28 | 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
| Итого по: МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА |  |  |  |  | 622 | 1890
МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ
МОСК | АПРЕЛЕВКА - СЕЛЯТИНО путь 1 [44пк5-45пк2] | 1 | 44,5-45,2 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/700
МОСК | АПРЕЛЕВКА - СЕЛЯТИНО путь 1 [44пк5-45пк2] | 1 | 44,5-45,2 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/662
МОСК | БЕКАСОВО I путь ветвь2 (Ч-3-73) главный [1пк1-1пк10] | ветвь2 | 1,1-1,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1000
МОСК | БЕКАСОВО I путь I (Н-ЧД) главный [60пк6-64пк8] БЕКАСОВО I - НАРА путь 1 [64пк5-69пк7] | 1, I | 60,6-64,8 64,5-69,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  | 4/70 | 4/70 | 4/70 | 4/70 | 4/70 |  |  | 4/70 | 4/70 | 4/60
МОСК | БЕКАСОВО I путь I (Н-ЧД) главный [60пк6-64пк8] стр. 12, 18, 33, 35, 4, 42, 51, 6, 81, 85 | I | 60,6-64,8 | 0,3 | Тек. сод. с/п | 8 | 16 |  | 2/30 | 2/30 | 2/30 | 2/30 | 2/330 |  |  | 2/330 | 2/330 | 2/330
МОСК | БЕКАСОВО I путь I (Н-ЧД) главный [60пк6-64пк8] стр. 12, 18, 33, 35, 4, 42, 51, 6, 81, 85 | I | 60,6-64,8 | 0 | Тек. сод. с/п | 8 | 16 |  | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 |  |  | 2/20 | 2/20 | 2/20
МОСК | БЕКАСОВО I путь I (Н-ЧД) главный [60пк6-64пк8] БЕКАСОВО I - НАРА путь 1 [64пк5-69пк7] | 1, I | 60,6-64,8 64,5-69,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 8 | 16 |  | 2/550 | 2/550 | 2/550 | 2/550 | 2/550 |  |  | 2/550 | 2/550 | 2/550
МОСК | БАЛАБАНОВО путь I (Н-ЧД) главный [95пк1-95пк9] | I | 95,1-95,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/400
МОСК | БАЛАБАНОВО путь I (Н-ЧД) главный [96пк6-96пк8] | I | 96,6-96,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/100
МОСК | БАЛАБАНОВО путь I (Н-ЧД) главный [95пк1-95пк5] | I | 95,1-95,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/419
МОСК | БАЛАБАНОВО путь I (Н-ЧД) главный [96пк6-96пк8] | I | 96,6-96,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/137
МОСК | БАЛАБАНОВО путь 4 (23-8) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/200
МОСК | БАЛАБАНОВО путь 3 (9-6) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/100
МОСК | БАЛАБАНОВО путь 5 (27-35) погр.-выгр. | 5 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [23 empty] | 2/200 | 2/200 | 2/200 | 2/200 | 2/200
МОСК | ШЕМЯКИНО путь I (НД-Ч) главный [114пк3-114пк5] ШЕМЯКИНО - МАЛОЯРОСЛАВ путь 1 [114пк5-114пк8] | 1, I | 114,3-114,5 114,5-114,8 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/500
МОСК | ШЕМЯКИНО путь I (НД-Ч) главный [114пк3-114пк5] ШЕМЯКИНО - МАЛОЯРОСЛАВ путь 1 [114пк5-114пк8] | 1, I | 114,3-114,5 114,5-114,8 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/508
МОСК | ЕРДЕНЕВО путь II (НД-Ч) главный [132пк4-133пк10] МАЛОЯРОСЛАВ - ЕРДЕНЕВО путь 2 [124пк2-132пк4] | 2, II | 124,2-132,4 132,4-133,10 | 10 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [22 empty] | 4/2500 | 4/2500 | 4/2500 | 4/2500
МОСК | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 1 [165пк1-165пк3] | 1 | 165,1-165,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/120
МОСК | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 1 [162пк4-162пк4] | 1 | 162,4-162,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/20
МОСК | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 1 [165пк10-165пк10] | 1 | 165,10-165,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/25
| Итого по: МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ |  |  |  |  | 55 | 148
МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь II (стр.206-НД) главный [1пк0-2пк6] МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь I [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь I (1Н-Гр.напр.) главный [10пк1-12пк8] | I, II | 10,1-12,8 1,0-2,6 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь 3 (45-упор) приемо-отпр. МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь II [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь II (2Н-14) главный [10пк1-12пк8] | 3, II | 10,1-12,8 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МАРК - ЛОБНЯ путь 1 [15пк6-23пк9] | 1 | 15,6-23,9 | 8,3 | ППВ пути | 5 | 17 | [25 empty] | 3/1300 | 3/1500 | 3/1500 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | МАРК - ЛОБНЯ путь 2 [15пк6-23пк4] | 2 | 15,6-23,4 | 7,8 | ППВ пути | 4 | 16 | [21 empty] | 4/1800 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 11 (35-68) приемо-отпр. путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 4 (10-31) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 11, 3, 4, 5, 7, 9, I, II | 23,4-28,3 23,9-28,3 | 1 | Строит. | 28 | 28 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |  |  | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1
МОСК | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 11 (129-воро) деповской путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 4 (10-31) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 11, 3, 4, 5, 7, 9, I, II | 23,4-28,3 23,9-28,3 |  | ЦУКС | 2 | 16 | [20 empty] | 8/1 | 8/1
МОСК | ЛОБНЯ путь 202 (203-234) сортиров. | 202 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/600
МОСК | ЛОБНЯ стр. 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 28 | 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 28 | 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 28 | 84 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
| Итого по: МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР |  |  |  |  | 209 | 584
МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ
МОСК | ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь I (Н-IЧ) главный [169пк6-169пк6] | I | 169,6-169,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/20
МОСК | ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь I (Н-IЧ) главный [171пк3-171пк4] | I | 171,3-171,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/20
| Итого по: МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ |  |  |  |  | 2 | 4
МСК 27 ТАРУССКАЯ-ЧЕРНЬ
МОСК | РЕВЯКИНО путь II (Ч-НД) главный [172пк7-174пк9] | II | 172,7-174,9 | 2,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/1200 | 4/1100
МОСК | РЕВЯКИНО путь II (Ч-НД) главный [174пк5-174пк8] РЕВЯКИНО - ХОМЯКОВО путь 2 [174пк10-176пк1] | 2, II | 174,10-176,1 174,5-174,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50
МОСК | ХОМЯКОВО стр. 12 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [15 empty] | 10/1
МОСК | ХОМЯКОВО путь II (Ч-НД) главный [181пк2-183пк2] | II | 181,2-183,2 | 2,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/2100
МОСК | ХОМЯКОВО путь II (Ч-НД) главный [181пк3-182пк10] | II | 181,3-182,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/50 | 4/50 |  | 4/50
МОСК | ТУЛА I-КУРС стр. 29 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [12 empty] | 10/1
| Итого по: МСК 27 ТАРУССКАЯ-ЧЕРНЬ |  |  |  |  | 16 | 76
МСК 28 ПЛЕХАНОВО-ТУПИК,НОВОМОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО
МОСК | ПЛЕХАНОВО - ТУЛА-ВЯЗЕМСК путь 1 [292пк7-297пк1] | 1 | 292,7-297,1 | 4,5 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500
МОСК | ТУЛА-ВЯЗЕМСК путь I (Н-Н1) главный [299пк4-299пк9] | I | 299,4-299,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/600
МОСК | ТУЛА-ВЯЗЕМСК - КРИВОЛУЧЬЕ путь 2 [302пк10-303пк5] | 2 | 302,10-303,5 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/600
МОСК | КРИВОЛУЧЬЕ - ПРИСАДЫ путь 2 [306пк1-314пк9] ПРИСАДЫ путь I (Н-ЧД) главный [314пк9-314пк10] | 2, I | 306,1-314,9 314,9-314,10 | 9 | ППВ пути | 4 | 18 | [17 empty] | 4,5/2250 | 4,5/2250 | 4,5/2250 | 4,5/2250
МОСК | ПРИСАДЫ - ДЕДИЛОВО путь 2 [322пк10-330пк5] | 2 | 322,10-330,5 | 7,6 | ППВ пути | 4 | 16 | [13 empty] | 4/1800 | 4/1800 | 4/2000 | 4/2000
| Итого по: МСК 28 ПЛЕХАНОВО-ТУПИК,НОВОМОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО |  |  |  |  | 13 | 50
МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ
МОСК | ОЖЕРЕЛЬЕ - МОРДВЕС путь 1 [121пк5-134пк10] | 1 | 121,5-134,10 |  | Тек. сод. пути | 15 | 30 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | МОРДВЕС - ВЕНЕВ путь 2 [151пк1-155пк10] | 2 | 151,1-155,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 9 | [28 empty] | 4,5/2500 | 4,5/2500
МОСК | ВЕНЕВ - ГРИЦОВО путь 2 [191пк1-199пк6] ГРИЦОВО путь I (Н-ЧД) главный [199пк6-199пк7] | 2, I | 191,1-199,6 199,6-199,7 | 8,7 | ППВ пути | 4 | 18 | [24 empty] | 4,5/2100 | 4,5/2200 | 4,5/2200 | 4,5/2200
МОСК | МАКЛЕЦ путь II (Ч-НД) главный [213пк3-213пк4] МАКЛЕЦ - УЗЛОВАЯ II путь 2 [213пк4-216пк10] | 2, II | 213,3-213,4 213,4-216,10 | 3,6 | ППВ пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/1800 | 4/1800
МОСК | УЗЛОВАЯ II путь II (НД-М16) главный [218пк1-220пк1] | II | 218,1-220,1 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2200
МОСК | УЗЛОВАЯ I стр. 265 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [25 empty] | 10/1
МОСК | ЖДАНКА - ТОВАРКОВО путь 1 [252пк1-261пк10] | 1 | 252,1-261,10 | 10 | ППВ пути | 4 | 20 | [9 empty] | 5/2500 | 5/2500 | 5/2500 | 5/2500
МОСК | ЖДАНКА - ТОВАРКОВО путь 2 [252пк1-261пк10] | 2 | 252,1-261,10 | 10 | ППВ пути | 4 | 20 | [5 empty] | 5/2500 | 5/2500 | 5/2500 | 5/2500
МОСК | ТУРДЕЙ стр. 12 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
МОСК | ЕФРЕМОВ стр. 8 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 |  | 2/1
МОСК | МИЛЛИОННАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
МОСК | ПАВЕЛЕЦ-СЫЗР стр. 15, 20, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [29 empty] | 3/3
| Итого по: МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ |  |  |  |  | 39 | 128
МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО
МОСК | ОТРЕШКОВО путь 2 (8-5) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 19 | 38 |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/3
МОСК | РЫШКОВО - КУРСК путь 2 [470пк3-471пк1] | 2 | 470,3-471,1 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/900
МОСК | РЫШКОВО - КУРСК путь 1 [470пк3-471пк1] | 1 | 470,3-471,1 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/900
МОСК | ЛУКАШЕВКА - ДЬЯКОНОВО путь 1 [426пк4-438пк5] | 1 | 426,4-438,5 | 12,2 | Тек. сод. пути | 8 | 16 | [20 empty] | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1700
МОСК | ЛУКАШЕВКА - ДЬЯКОНОВО путь 1 [442пк1-444пк10] | 1 | 442,1-444,10 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [28 empty] | 2 | 2
МОСК | ЛУКАШЕВКА - ДЬЯКОНОВО путь 2 [436пк4-438пк10] | 2 | 436,4-438,10 | 2,7 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | 2/1500 | 2/1200
МОСК | ЛУКАШЕВКА - ДЬЯКОНОВО путь 2 [441пк6-442пк10] | 2 | 441,6-442,10 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/1500
МОСК | ЛЬГОВ-КИЕВСК - БЛОХИНО путь 1 [411пк1-413пк8] | 1 | 411,1-413,8 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/3000
| Итого по: МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО |  |  |  |  | 35 | 70
МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ
МОСК | КОМАРИЧИ путь 1 (17-8) приемо-отпр. КОМАРИЧИ - ЕВДОКИМОВКА путь 1 [478пк2-478пк10] | 1 | 478,2-478,10 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 5 | [29 empty] | 5/2200
МОСК | АРБУЗОВО - СОКОВНИНКА путь 1 [542пк1-545пк10] | 1 | 542,1-545,10 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/2000 | 2/2000
МОСК | КОНЫШЕВКА - ШЕРЕКИНО путь 2 [570пк3-573пк6] | 2 | 570,3-573,6 | 3,4 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  | 2/1700 | 2/1700
МОСК | ЛЬГОВ-КИЕВСК путь 77 (12-УПОР) соединит. | 77 |  |  | ИССО | 5 | 30 | [22 empty] | 6/2,2 | 6/2,2 | 6/2,2 | 6/2,2 | 6/2,2
МОСК | ОСТАПОВО - МИХАЙЛОВ РУД путь 1 [41пк1-42пк10] | 1 | 41,1-42,10 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2000
МОСК | МИХАЙЛОВ РУД стр. 40 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  | 10/1
МОСК | МИХАЙЛОВ РУД стр. 44 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  | 10/1
МОСК | МИХАЙЛОВ РУД стр. 61 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  | 10/1
МОСК | МИХАЙЛОВ РУД - КУРБАКИНСКАЯ путь 1 [51пк2-65пк2] | 1 | 51,2-65,2 | 14,1 | ППВ пути | 6 | 27,5 |  |  |  | 5/2850 | 4,5/2250 | 4,5/2250 | 4,5/2250 | 4,5/2250 | 4,5/2250
МОСК | КУРБАКИНСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [65пк5-67пк7] КУРБАКИНСКАЯ - КРОМЫ путь 1 [67пк7-78пк0] | 1, I | 65,5-67,7 67,7-78,0 | 11,2 | КРН | 13 | 104 | [9 empty] | 8/1000 | 8/1000 |  |  |  |  | 8/1000 | 8/1000 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8/1000 | 8/1000 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8/1000
| Итого по: МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ |  |  |  |  | 33 | 206,5
МСК 32 ОРЕЛ-КАРАЧЕВ-КУРБАКИНСКАЯ
МОСК | МИХАЙЛОВ РУД - КУРБАКИНСКАЯ путь 1 [51пк2-65пк2] | 1 | 51,2-65,2 | 14,1 | ППВ пути | 6 | 27,5 |  |  |  | 5/2850 | 4,5/2250 | 4,5/2250 | 4,5/2250 | 4,5/2250 | 4,5/2250
МОСК | КРОМЫ путь I (Ч-Н) главный [100пк0-100пк10] КУРБАКИНСКАЯ - КРОМЫ путь 1 [95пк1-100пк0] | 1, I | 100,0-100,10 95,1-100,0 | 6 | ППВ пути | 3 | 12 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | КУРБАКИНСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [65пк5-67пк7] КУРБАКИНСКАЯ - КРОМЫ путь 1 [67пк7-78пк0] | 1, I | 65,5-67,7 67,7-78,0 | 11,2 | КРН | 13 | 104 | [9 empty] | 8/1000 | 8/1000 |  |  |  |  | 8/1000 | 8/1000 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8/1000 | 8/1000 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8/1000
МОСК | ЛУЖКИ-ОРЛОВ стр. 27 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
МОСК | ЛУЖКИ-ОРЛОВ стр. 15 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [8 empty] | 10/1
МОСК | ЛУЖКИ-ОРЛОВ стр. 16 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
МОСК | ЦОН стр. 3 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 32 ОРЕЛ-КАРАЧЕВ-КУРБАКИНСКАЯ |  |  |  |  | 26 | 175,5
МСК 33 ЧЕРНЬ-ОРЕЛ-КУРСК
МОСК | ЧЕРНЬ - МЦЕНСК путь 2 [310пк1-320пк10] | 2 | 310,1-320,10 | 11 | ППВ пути | 5 | 21 | [25 empty] | 4,5/2500 | 4,5/2500 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | МЦЕНСК путь I (Н-ЧД) главный [329пк6-329пк10] ЧЕРНЬ - МЦЕНСК путь 1 [310пк1-329пк6] | 1, I | 310,1-329,6 329,6-329,10 | 20 | ППВ пути | 10 | 40 | [15 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | МЦЕНСК путь I (Н-ЧД) главный [329пк6-332пк0] | I | 329,6-332,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [17 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/2
МОСК | ДУМЧИНО путь I (Н-ЧД) главный [342пк0-343пк10] МЦЕНСК - ДУМЧИНО путь 1 [332пк1-342пк0] | 1, I | 332,1-342,0 342,0-343,10 | 12 | ППВ пути | 6 | 24 | [9 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | ДУМЧИНО путь I (Н-ЧД) главный [342пк0-345пк3] | I | 342,0-345,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [14 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/2
МОСК | ОРЕЛ стр. 41 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [22 empty] | 10/1
МОСК | ОРЕЛ стр. 25 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
МОСК | ОРЕЛ - СТАНОВОЙ КОЛОДЕЗЬ путь 1 [383пк1-403пк1] | 1 | 383,1-403,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ОРЕЛ - СТАНОВОЙ КОЛОДЕЗЬ путь 2 [383пк7-403пк1] | 2 | 383,7-403,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [8 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ЕРОПКИНО - ЗМИЕВКА путь 1 [415пк6-423пк0] | 1 | 415,6-423,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [15 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ЕРОПКИНО - ЗМИЕВКА путь 2 [415пк1-423пк0] | 2 | 415,1-423,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [22 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ЗМИЕВКА - ГЛАЗУНОВКА путь 1 [430пк6-430пк6] | 1 | 430,6-430,6 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
МОСК | ЗМИЕВКА - ГЛАЗУНОВКА путь 2 [429пк1-439пк3] | 2 | 429,1-439,3 | 10,1 | Тек. сод. пути | 7 | 14 |  |  |  |  | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1100
МОСК | ГЛАЗУНОВКА - МАЛОАРХАНГ путь 1 [451пк1-451пк10] | 1 | 451,1-451,10 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4
МОСК | ГЛАЗУНОВКА - МАЛОАРХАНГ путь 1 [451пк1-451пк10] | 1 | 451,1-451,10 |  | Тек. сод. пути | 16 | 32 | [8 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
МОСК | МАЛОАРХАНГ путь II (НД-Ч) главный [459пк3-459пк4] | II | 459,3-459,4 |  | Тек. сод. пути | 12 | 24 | [22 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4
МОСК | МАЛОАРХАНГ стр. 2 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
МОСК | ПОНЫРИ - ВОЗЫ путь 1 [468пк9-482пк4] | 1 | 468,9-482,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [22 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | КУРСК путь IIБ (Ч-28) главный [471пк1-473пк5] | IIБ | 471,1-473,5 | 2,1 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [16 empty] | 2/1100 | 2/1000
МОСК | КУРСК путь IБ (ЧД-36) главный [471пк2-473пк3] | IБ | 471,2-473,3 | 2,2 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [20 empty] | 2/1100 | 2/1100
| Итого по: МСК 33 ЧЕРНЬ-ОРЕЛ-КУРСК |  |  |  |  | 104 | 259
МСК 34 ЛУЖКИ ОРЛОВСКИЕ-ЕЛЕЦ-МАРМЫЖИ
МОСК | КУЗМИЧЕВКА стр. 12 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [18 empty] | 10/1
МОСК | КУЗМИЧЕВКА - ЗОЛОТАРЕВО путь 1 [12пк4-25пк4] | 1 | 12,4-25,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | 2/3 | 2/3 | 2/4
МОСК | КУЗМИЧЕВКА - ЗОЛОТАРЕВО путь 1 [12пк4-25пк4] | 1 | 12,4-25,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [5 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/2
МОСК | ЗОЛОТАРЕВО стр. 1 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
МОСК | ЗОЛОТАРЕВО - МОХОВАЯ путь 1 [26пк8-37пк6] | 1 | 26,8-37,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/68
МОСК | ЗАЛЕГОЩЬ путь I (Ч-Н) главный [64пк6-64пк7] | I | 64,6-64,7 |  | ИССО | 4 | 16 | [8 empty] | 4/5 | 4/5 |  | 4/5 | 4/5
МОСК | ЗАЛЕГОЩЬ - ДИШНЯ путь 1 [64пк7-71пк9] | 1 | 64,7-71,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/77
МОСК | ДИШНЯ - ВЕРХОВЬЕ путь 1 [73пк4-91пк1] | 1 | 73,4-91,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/70 | 4/65
МОСК | ВЕРХОВЬЕ стр. 10 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
МОСК | ВЕРХОВЬЕ - ХОМУТОВО путь 1 [93пк7-107пк4] | 1 | 93,7-107,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  |  |  | 2/3 | 2/3 | 2/4
МОСК | ВЕРХОВЬЕ - ХОМУТОВО путь 1 [93пк7-107пк4] | 1 | 93,7-107,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/2
МОСК | ХОМУТОВО стр. 6 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
МОСК | ОП 118 КМ - КРАСНАЯ ЗАРЯ путь 1 [120пк0-128пк2] | 1 | 120,0-128,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [10 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4
МОСК | ИЗМАЛКОВО - ЛОПАТИНО путь 1 [153пк8-163пк1] | 1 | 153,8-163,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [10 empty] | 2/3 | 2/2
МОСК | ЛОПАТИНО - КАЗАКИ путь 1 [164пк5-176пк5] | 1 | 164,5-176,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [6 empty] | 2/3 | 2/2
| Итого по: МСК 34 ЛУЖКИ ОРЛОВСКИЕ-ЕЛЕЦ-МАРМЫЖИ |  |  |  |  | 36 | 96
МСК 35 РУДНЯ-РОСЛАВЛЬ-ФАЯНСОВАЯ
МОСК | ВАЛУТИНО ПИТ.УСТР(ПВР-40) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
МОСК | ЭНГЕЛЬГАРД ПИТ.УСТР(ПР-ЭЦ, ПВ1-ЭЦ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/2
МОСК | РОСЛАВЛЬ I - КОЗЛОВКА путь 2 [270пк10-270пк10] | 2 | 270,10-270,10 |  | ИССО | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2
МОСК | ЕЛЬНЯ ПИТ.УСТР(ПР-ЭЦ, ПВ1-ЭЦ ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/2
МОСК | ПАВЛИНОВО ПИТ.УСТР(ПВ1-ЭЦ, ПР-ЭЦ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
МОСК | ШАЙКОВКА - ФАЯНСОВАЯ путь 1 [128пк8-128пк9] | 1 | 128,8-128,9 |  | ИССО | 1 | 4 |  |  | 4/5
МОСК | ШАЙКОВКА - ФАЯНСОВАЯ путь 1 [128пк7-128пк9] | 1 | 128,7-128,9 |  | ИССО | 10 | 60 | [5 empty] | 6/3,4 |  |  | 6/3,4 |  | 6/3,4 |  |  |  |  | 6/3,4 |  | 6/3,4 |  | 6/3,4 |  |  | 6/3,4 |  | 6/3,4 |  | 6/3,4 |  |  | 6/3,4
| Итого по: МСК 35 РУДНЯ-РОСЛАВЛЬ-ФАЯНСОВАЯ |  |  |  |  | 16 | 76
МСК 36 УЗЕЛ ВЯЗЬМА
МОСК | СЫЧЕВКА стр. 12 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
МОСК | НОВОДУГИНСКАЯ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [19 empty] | 4/4
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 1, 107, 141, 157, 167, 18, 3, 36, 38, 80, 90 |  |  |  | ППРС | 11 | 11 | [21 empty] | 3/3 | 4/4 | 4/4
МОСК | ВЯЗЬМА-БРЯНС стр. 32, 36, 66 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [20 empty] | 3/3
МОСК | ВЯЗЬМА-БРЯНС стр. 44 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
МОСК | ТЕМКИНО стр. 1, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [18 empty] | 3/3
МОСК | ТЕМКИНО стр. 1 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 36 УЗЕЛ ВЯЗЬМА |  |  |  |  | 24 | 26
МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК
МОСК | ГНЕЗДОВО - ГУСИНО путь 2 [433пк6-464пк5] | 2 | 433,6-464,5 |  | Тек. сод. пути | 15 | 30 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ЯРЦЕВО - КАРДЫМОВО путь 1 [371пк4-383пк10] | 1 | 371,4-383,10 | 12,7 | ППВ пути | 6 | 34 |  | 6/2200 | 6/2100 | 6/2100 | 4/2100 | 6/2100 |  |  | 6/2100
МОСК | ЯРЦЕВО - КАРДЫМОВО путь 2 [370пк3-380пк2] | 2 | 370,3-380,2 | 10 | ППВ пути | 5 | 30 | [15 empty] | 6/2000 | 6/2000 | 6/2000 | 6/2000 | 6/2000
| Итого по: МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК |  |  |  |  | 26 | 94
МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО
МОСК | БОРОДИНО стр. 11, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  | 2/2
МОСК | БОРОДИНО стр. 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  | 2/2
МОСК | БОРОДИНО стр. 1, 11, 2, 3, 4, 6, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 | [28 empty] | 4/4 | 4/4
МОСК | УВАРОВКА стр. 1, 2, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 |  |  |  | 2/2 | 2/1
МОСК | УВАРОВКА стр. 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
МОСК | УВАРОВКА стр. 14, 3, 4, 5 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [27 empty] | 4/4
МОСК | УВАРОВКА - ПОСТ 161 КМ путь 1 [140пк9-160пк9] | 1 | 140,9-160,9 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16 |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/1
МОСК | ПОСТ 161 КМ стр. 1, 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [8 empty] | 2/2
МОСК | ПОСТ 161 КМ стр. 3, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [9 empty] | 2/2
МОСК | ГАГАРИН путь II (НД-Ч) главный [179пк9-180пк1] ПОСТ 161 КМ - ГАГАРИН путь 2 [161пк5-179пк9] | 2, II | 161,5-179,9 179,9-180,1 | 18,7 | Тек. сод. пути | 10 | 40 |  | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 |  |  | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/2500
МОСК | ГАГАРИН путь II (НД-Ч) главный [182пк10-183пк3] ГАГАРИН - ТУМАНОВО путь 2 [183пк3-207пк4] ТУМАНОВО путь II (НД-Ч) главный [207пк4-209пк8] | 2, II | 182,10-183,3 183,3-207,4 207,4-209,8 | 25,9 | Тек. сод. пути | 26 | 52 |  | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 |  | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 |  | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 |  | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/900 | 2/1000
МОСК | ГАГАРИН путь II (НД-Ч) главный [180пк5-182пк6] | II | 180,5-182,6 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2000
МОСК | ГАГАРИН стр. 2, 3, 50 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [10 empty] | 2/2 | 2/1
МОСК | ГАГАРИН стр. 10 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
МОСК | ГАГАРИН стр. 1, 11, 18, 2, 25, 3, 4, 5, 50, 56, 9 |  |  |  | ППРС | 11 | 11 | [24 empty] | 3/3 | 4/4 | 4/4
МОСК | ТУМАНОВО стр. 13, 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [15 empty] | 2/2
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 1, 107, 141, 157, 167, 18, 3, 36, 38, 80, 90 |  |  |  | ППРС | 11 | 11 | [21 empty] | 3/3 | 4/4 | 4/4
МОСК | ДУРОВО стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  | 10/0,5
| Итого по: МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО |  |  |  |  | 91 | 178
МСК 39 РОСЛАВЛЬ-I-КАРАЧЕВ,БРЯНСК-КОМАРИЧИ
МОСК | ЛИПОВСКАЯ стр. 1, 3 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
МОСК | ПРИГОРЬЕ путь II (Ч-Н) главный [242пк9-243пк6] | II | 242,9-243,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/400 | 4/400
МОСК | ЖУКОВКА стр. 10, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [25 empty] | 2/2
МОСК | ТРОСНА - ЖУКОВКА путь 2 [187пк10-188пк2] | 2 | 187,10-188,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/100 | 4/100
МОСК | РЖАНИЦА стр. 1, 2, 4, 5 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [26 empty] | 4/4
МОСК | ОРДЖОНИКИДЗЕ - СЕЛЬЦО путь 2 [145пк5-158пк0] | 2 | 145,5-158,0 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 |  | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |  |  | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3
МОСК | ОРДЖОНИКИДЗЕ стр. 47, 53, 73, 75 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [27 empty] | 4/4
МОСК | БРЯНСК-ОРЛОВ стр. 165, 167, 28, 58, 60, 66, 74 |  |  |  | ППРС | 7 | 7 | [28 empty] | 3/3 | 4/4
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ - БРЯНСК-ОРЛОВ путь 2 [4пк7-4пк8] | 2 | 4,7-4,8 |  | ИССО | 10 | 60 | [8 empty] | 6/4 | 6/4 | 6/4 |  |  |  |  | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |  |  | 6/4 | 6/4
МОСК | СИНЕЗЕРКИ путь II (НД-Ч) главный [399пк8-399пк10] | II | 399,8-399,10 |  | ИССО | 2 | 8 | [25 empty] | 4/3 | 4/3
МОСК | ЖУКОВКА - КЛЕТНЯ путь 1 [6пк6-6пк7] | 1 | 6,6-6,7 |  | ИССО | 2 | 10 | [15 empty] | 5/1 | 5/1
МОСК | КОМАРИЧИ путь 1 (17-8) приемо-отпр. КОМАРИЧИ - ЕВДОКИМОВКА путь 1 [478пк2-478пк10] | 1 | 478,2-478,10 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 5 | [29 empty] | 5/2200
МОСК | КАРАЧЕВ стр. 41 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 8 | [11 empty] | 8/1
| Итого по: МСК 39 РОСЛАВЛЬ-I-КАРАЧЕВ,БРЯНСК-КОМАРИЧИ |  |  |  |  | 49 | 146
МСК 40 БРЯНСК-ЗЛЫНКА
МОСК | ПИЛЬШИНО - КРАСНЫЙ РОГ путь 1 [53пк1-62пк5] | 1 | 53,1-62,5 |  | Тек. сод. пути | 20 | 40 |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | КРАСНЫЙ РОГ - ПОЧЕП путь 1 [64пк2-83пк4] | 1 | 64,2-83,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/2
МОСК | УНЕЧА стр. 102, 97 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 |  | 2/1 | 2/1
МОСК | УНЕЧА путь I (НБ-Ч) главный [137пк4-141пк9] | I | 137,4-141,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  | 2/2 | 2/1
МОСК | УНЕЧА - ПЕСЧАНИКИ путь 1 [141пк9-148пк1] | 1 | 141,9-148,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  | 2/2 | 2/1
МОСК | ПЕСЧАНИКИ - РОБЧИК путь 1 [149пк7-159пк7] | 1 | 149,7-159,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [5 empty] | 2/2 |  |  | 2/1
МОСК | РОБЧИК - КЛИНЦЫ путь 1 [161пк0-171пк7] | 1 | 161,0-171,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [9 empty] | 2/2 | 2/1
МОСК | НОВОЗЫБКОВ стр. 14, 2, 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 6 |  |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | СУРАЖ - ИПУТЬ путь 1 [228пк2-228пк5] | 1 | 228,2-228,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/248
| Итого по: МСК 40 БРЯНСК-ЗЛЫНКА |  |  |  |  | 35 | 70
МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА
МОСК | КОЗЕЛКИНО путь III (5-ЧБ) главный [362пк1-362пк1] | III | 362,1-362,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/10
МОСК | КОЗЕЛКИНО стр. 3, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
МОСК | СУДИМИР стр. 12/12С, 5/5С, 9/9С |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [19 empty] | 3/3
МОСК | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 2 [308пк1-327пк5] | 2 | 308,1-327,5 | 19,4 | РС | 5 | 456 |  | 96/4000 | [6 empty] | 72/3442 | [6 empty] | 96/4000 | [6 empty] | 96/4000 | [6 empty] | 96/4000
МОСК | ЖИВОДОВКА - ДУМИНИЧИ путь 1 [277пк4-285пк3] | 1 | 277,4-285,3 | 10 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [22 empty] | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000
МОСК | ЖИВОДОВКА стр. 13 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 24 | [16 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1
МОСК | ЖИВОДОВКА стр. 10 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 24 | [23 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1
МОСК | ЖИВОДОВКА путь I (Н-ЧД) главный [270пк2-272пк2] | I | 270,2-272,2 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/2000
МОСК | ЖИВОДОВКА путь II (Ч-НД) главный [270пк2-272пк2] | II | 270,2-272,2 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/2000
МОСК | ЖИВОДОВКА стр. 1, 13, 3, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [18 empty] | 4/4
МОСК | ЛЮБОХНА стр. 1, 3 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ - БРЯНСК-ОРЛОВ путь 2 [4пк7-4пк8] | 2 | 4,7-4,8 |  | ИССО | 10 | 60 | [8 empty] | 6/4 | 6/4 | 6/4 |  |  |  |  | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |  |  | 6/4 | 6/4
| Итого по: МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА |  |  |  |  | 41 | 589
МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ
МОСК | СУХИНИЧИ путь II (Ч-НД) главный [256пк1-256пк3] | II | 256,1-256,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/100
МОСК | СУХИНИЧИ-ГЛ стр. 120, 126, 144, 17, 2, 32, 4, 65 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 | [20 empty] | 4/4 | 4/4
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 24 |  | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 38 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 24 | [5 empty] | 6/1 |  |  | 6/1 | 6/1 | 6/1
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 338 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 8 |  | 8/1
| Итого по: МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ |  |  |  |  | 18 | 68
МСК 44 ВЛАДЫКИНО - АНДРОНОВКА (МОК)
МОСК | ЛЕФОРТОВО путь I (1Н-1Ч) главный [18пк5-19пк5] | I | 18,5-19,5 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1000
| Итого по: МСК 44 ВЛАДЫКИНО - АНДРОНОВКА (МОК) |  |  |  |  | 1 | 4
МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО
МОСК | ЯХРОМА путь 1ЯХР (1-НА) главный [91пк3-94пк9] стр. 2 | 1ЯХР | 91,3-94,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1200
МОСК | ЯХРОМА путь I (ЧД-Н) главный [58пк7-60пк7] стр. 7 | I | 58,7-60,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
МОСК | ДМИТРОВ путь I (ЧД-Н) главный [64пк1-66пк7] стр. 10, 14, 23, 7 | I | 64,1-66,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [26 empty] | 2/4
МОСК | ДМИТРОВ путь II (Ч-23) главный [64пк0-66пк1] стр. 16, 18, 25 | II | 64,0-66,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [25 empty] | 2/3
МОСК | ТАЛДОМ-САВЕЛ путь 4 (16-упор) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/17
МОСК | ДУБНА путь I (Ч-2) главный [131пк0-133пк2] стр. 8 | I | 131,0-133,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО |  |  |  |  | 6 | 12
МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ
МОСК | МАНИХИНО I путь 4 (14-25) приемо-отпр. | 4 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/10
МОСК | МАНИХИНО I путь 4 (14-25) приемо-отпр. стр. 25 | 4 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/50
МОСК | МАНИХИНО I путь 4 (14-25) приемо-отпр. | 4 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/30
МОСК | МАНИХИНО I - НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ путь 1 [54пк1-60пк1] НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [60пк1-60пк10] | 1, I | 54,1-60,1 60,1-60,10 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1200
МОСК | НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ стр. 43 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
МОСК | НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [20 empty] | 10/1
МОСК | НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ стр. 13 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [23 empty] | 10/1
МОСК | НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ стр. 30 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [26 empty] | 10/1
МОСК | НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ стр. 28 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
МОСК | НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ путь II (НД-Ч) главный [60пк1-62пк2] НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ - ХОЛЩЕВИКИ путь 2 [62пк2-63пк2] | 2, II | 60,1-62,2 62,2-63,2 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1500
МОСК | НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ путь 9 (49-57) прочий | 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/25
МОСК | НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [60пк4-60пк6] | I | 60,4-60,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/40
МОСК | НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ - ХОЛЩЕВИКИ путь 1 [64пк1-65пк5] | 1 | 64,1-65,5 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/1500
МОСК | НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ - ХОЛЩЕВИКИ путь 2 [62пк2-63пк2] | 2 | 62,2-63,2 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1500
МОСК | НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ - ХОЛЩЕВИКИ путь 1 [64пк1-64пк6] | 1 | 64,1-64,6 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1500
МОСК | НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ - ХОЛЩЕВИКИ путь 1 [64пк10-65пк2] | 1 | 64,10-65,2 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1500
МОСК | НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ - ХОЛЩЕВИКИ путь 1 [63пк1-68пк10] | 1 | 63,1-68,10 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1200
МОСК | МАНИХИНО II путь I (Н-ЧД) главный [161пк3-165пк7] | I | 161,3-165,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/3
МОСК | МАНИХИНО II - ЛУКИНО путь 2 [165пк7-170пк6] | 2 | 165,7-170,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/3
МОСК | ПОВАРОВО III - МАНИХИНО II путь 1 [146пк2-161пк3] | 1 | 146,2-161,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/4
МОСК | ПОВАРОВО III - МАНИХИНО II путь 2 [146пк2-161пк3] | 2 | 146,2-161,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/4
МОСК | ПОВАРОВО III путь II (НД-Ч) главный [142пк8-146пк2] | II | 142,8-146,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/2
МОСК | ПОВАРОВО II стр. 16 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
МОСК | ПОВАРОВО II путь II (Ч-13) главный [137пк6-137пк2] | II | 137,2-137,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/20
МОСК | ПОВАРОВО II путь II (Ч-13) главный [138пк1-138пк1] | II | 138,1-138,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/20
МОСК | ПОВАРОВО II путь II (Ч-13) главный [138пк3-138пк3] | II | 138,3-138,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/10
МОСК | ПОВАРОВО II путь II (Ч-13) главный [138пк8-138пк5] | II | 138,5-138,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/10
МОСК | ПОВАРОВО II путь II (Ч-13) главный [139пк3-139пк3] | II | 139,3-139,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/20
МОСК | БЕЛЫЙ РАСТ - ПОВАРОВО II путь 1 [114пк7-137пк6] | 1 | 114,7-137,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/4
МОСК | ПОВАРОВО II - ПОВАРОВО III путь 1 [141пк2-142пк5] | 1 | 141,2-142,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/3
МОСК | ПОВАРОВО II - ПОВАРОВО III путь 2 [141пк2-142пк8] | 2 | 141,2-142,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
| Итого по: МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ |  |  |  |  | 31 | 122
МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 | 0,3 | Строит. | 10 | 30 | [9 empty] | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] | II | 10,4-14,7 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] | III | 14,6-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] | IV | 14,7-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | [17 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 |  | Мод. к/с | 9 | 18 |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | [18 empty] | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] | II | 6,1-6,9 |  | Мод. к/с | 10 | 20 | [15 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] путь 14 (83-упор) соединит. путь 14 (94-164) сортиров. путь 14 (605-230) сортиров. путь 14 (272-219) прочий путь 14 (13-упор) вытяжной путь 15 (110-148) сортиров. путь 15 (83-... (см. карточку) | 14, 15, 15в, 16, I, II | 10,3-14,9 10,4-14,7 6,1-6,9 |  | Строит. | 15 | 60 | [8 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] путь 1 (80-172) сортиров. путь 1 (249-упор) соединит. путь 1 (302-3) соединит. путь 1 (223-9) пр... (см. карточку) | 1, 10, 10г, 11, 11а, 11т, 12, 12 т, 13, 13т, 14, 15, 15в, 16, 16в, 17, 18, 18-20, 19, 194-186, 1А, 1дп, 1е, 1м, 1УПТК, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 245-241, 25, 26, 27, 29, 2дп, 2м, 2УПТК, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 3м, 3УПТК, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 4м, 4т, 5, 53, 54, 55, 56, 5 к, 5м, 5ту, 6, 60, 60а, 61, 63, 64т, 67, 69, 6г, 6 к, 6м, 7, 8, 87, 9, 9г, I, II, III, IV, VIIIа, НОХ | 10,3-14,9 10,4-14,7 14,6-15,0 14,7-15,0 14,7-18,7 14,9-18,6 15,0-18,7 15,0-18,8 18,6-20,3 18,7-19,7 18,7-20,6 18,8-20,6 4,9-5,2 6,1-6,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 96 | [11 empty] | 96/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 1 [14пк9-18пк6] | 1 | 14,9-18,6 |  | Мод. к/с | 9 | 18 |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | [18 empty] | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 2 [14пк7-18пк7] | 2 | 14,7-18,7 |  | Мод. к/с | 10 | 20 | [15 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 3 [15пк0-18пк8] | 3 | 15,0-18,8 |  | Мод. к/с | 3 | 12 | 4/1 | [5 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 4 [15пк0-18пк7] | 4 | 15,0-18,7 |  | Мод. к/с | 4 | 16 | [20 empty] | 4/1 | 4/1 | [5 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 3 [15пк1-15пк4] | 3 | 15,1-15,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/100 | 4/75
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 3 [16пк5-17пк2] | 3 | 16,5-17,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/100 |  | 4/100
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 4 [16пк5-17пк2] | 4 | 16,5-17,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/100 |  | 4/100
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9 |  |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  |  | Строит. | 1 | 8760 | 8760/2
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь II (НД-2Ч) главный [18пк7-19пк7] путь III (3Н-3ЧД) главный [18пк8-20пк6] | II, III | 18,7-19,7 18,8-20,6 |  | Строит. | 1 | 48 | [13 empty] | 48/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь III (3Н-3ЧД) главный [19пк2-19пк5] | III | 19,2-19,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/100 |  | 4/100
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь VIIIа (свЧБ-10) главный [4пк9-5пк2] путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] путь II (НД-2Ч) главный [18пк7-19пк7] путь III (3Н-3ЧД) главный [18пк8-20пк6] путь IV (4НД-4Ч) главный [18пк7-20пк6] путь 10 (45-48) приемо-отпр. путь 18-20 (18-20) приемо-отпр. путь 5 (19-14) приемо-отпр. путь 6 ... (см. карточку) | 10, 18-20, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IV, VIIIа | 18,6-20,3 18,7-19,7 18,7-20,6 18,8-20,6 4,9-5,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 96 | [11 empty] | 96/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] | I | 18,6-20,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [8 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь II (НД-2Ч) главный [18пк7-19пк7] | II | 18,7-19,7 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь III (3Н-3ЧД) главный [18пк8-20пк6] | III | 18,8-20,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь IV (4НД-4Ч) главный [18пк7-20пк6] | IV | 18,7-20,6 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь I (1Н-1ЧД) главный [23пк4-24пк6] путь II (IIНД-IIЧ) главный [23пк3-23пк3] путь III (3Н-3ЧД) главный [23пк2-25пк2] путь IV (4НД-4Ч) главный [23пк3-25пк1] путь 10 (25-10) приемо-отпр. путь 11 (29-14) приемо-отпр. путь 12 (27-16) приемо-отпр. путь 13 (302-Гр п/п) подъездной путь 14 (М-... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18-20, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 28-М20, 3, 304-Гр п/п, 4, 5, 59т, 6, 7, 77-гр п/п, 8, 9, I, II, III, IV, VIIIа, Гр п/п- Гр, М20-302 | 18,6-20,3 18,7-19,7 18,7-20,6 18,8-20,6 19,7-23,3 20,3-23,4 20,6-23,2 20,6-23,3 23,2-25,2 23,3-23,3 23,3-25,1 23,4-24,6 4,9-5,2 |  | ТО СЦБ | 1 | 96 | [11 empty] | 96/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 1 [20пк3-23пк4] | 1 | 20,3-23,4 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 4 [20пк6-23пк3] | 4 | 20,6-23,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 2 [19пк7-23пк3] | 2 | 19,7-23,3 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [19 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 3 [20пк6-23пк2] | 3 | 20,6-23,2 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь I (1Н-1ЧД) главный [23пк4-24пк6] | I | 23,4-24,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь IV (4НД-4Ч) главный [23пк3-25пк1] | IV | 23,3-25,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [7 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 1 [24пк6-34пк1] | 1 | 24,6-34,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 4 [25пк1-34пк0] | 4 | 25,1-34,0 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА путь I (1Н-1ЧД) главный [34пк1-34пк6] | I | 34,1-34,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА путь IV (4НД-4Ч) главный [34пк0-34пк5] | IV | 34,0-34,5 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА - ПОДОЛЬСК путь 1 [34пк6-42пк6] | 1 | 34,6-42,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА - СИЛИКАТНАЯ путь 4 [34пк5-37пк2] | 4 | 34,5-37,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА - ПОДОЛЬСК путь 1 [34пк6-42пк6] | 1 | 34,6-42,6 |  | Тек. сод. пути | 14 | 28 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ЩЕРБИНКА - ПОДОЛЬСК путь 2 [34пк5-42пк6] | 2 | 34,5-42,6 |  | Тек. сод. пути | 14 | 28 | [14 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | СИЛИКАТНАЯ путь IV (4НД-4Ч) главный [37пк2-38пк2] | IV | 37,2-38,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ - ПОДОЛЬСК путь 4 [38пк2-42пк6] | 4 | 38,2-42,6 | 5 | Строит. | 11 | 55 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 |  |  |  | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0
| Итого по: МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ |  |  |  |  | 267 | 9983
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:33 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июль
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Московская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07
МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк8-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,8-10,0 | 3,9 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/2000 | 4/1900
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк8-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,8-10,4 | 3,9 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/2000 | 4/1900
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2,3-5,4 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II | 2,3-5,4 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | III, IV | 2,3-5,4 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (47-110) приемо-отпр. путь 12 (57-140) приемо-отпр. путь 8 (23-92) приемо-отпр. путь 9 (13-80) приемо-отпр. МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-КАЛАН путь 1 [1пк8-2пк3] путь 2 [... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, IIIП, IVП | 1,5-2,1 1,6-2,1 1,8-2,3 2,1-2,3 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [3пк4-5пк1] путь 2 [3пк4-5пк1] | 1, 2, I, II | 1,0-3,4 3,4-5,1 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь II (Н 7-ЧК) главный [1пк0-1пк6] | II | 1,0-1,6 |  | ЦУКС | 2 | 8 | [18 empty] | 4/1 |  |  |  |  | 4/1
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] путь 10 (64-упор) приемо-отпр. путь 9 (320-упор) приемо-отпр. | 10, 9, I, II | 1,0-3,4 | 50 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-Т-КУР путь 1 [1пк6-2пк9] МОСКВА-Т-КУР путь I (НД-ЧД) главный [2пк9-3пк9] | 1, I | 1,6-2,9 2,9-3,9 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-Т-КУР путь 2 [1пк6-2пк8] МОСКВА-Т-КУР путь II (НД-ЧК) главный [2пк8-3пк8] путь 6 (М9-24) приемо-отпр. | 2, 6, II | 1,6-2,8 2,8-3,8 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
МОСК | МОСКВА-Т-КУР путь II (НД-ЧК) главный [2пк8-3пк8] | II | 2,8-3,8 |  | ЦУКС | 3 | 16 | [25 empty] | 8/2 |  |  |  | 4/1 | 4/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 | 0,3 | Строит. | 10 | 30 | [9 empty] | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] | II | 10,4-14,7 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] | III | 14,6-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 |  |  |  |  | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] | IV | 14,7-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | [17 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 |  | Мод. к/с | 9 | 18 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] | II | 6,1-6,9 |  | Мод. к/с | 10 | 20 | [13 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] путь 14 (83-упор) соединит. путь 14 (94-164) сортиров. путь 14 (605-230) сортиров. путь 14 (272-219) прочий путь 14 (13-упор) вытяжной путь 15 (110-148) сортиров. путь 15 (83-... (см. карточку) | 14, 15, 15в, 16, I, II | 10,3-14,9 10,4-14,7 6,1-6,9 |  | Строит. | 15 | 60 | [13 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 1 [14пк9-18пк6] | 1 | 14,9-18,6 |  | Мод. к/с | 9 | 18 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 2 [14пк7-18пк7] | 2 | 14,7-18,7 |  | Мод. к/с | 10 | 20 | [13 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 3 [15пк0-18пк8] | 3 | 15,0-18,8 |  | Мод. к/с | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/1 | 4/1 | [5 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 4 [15пк0-18пк7] | 4 | 15,0-18,7 |  | Мод. к/с | 4 | 16 | [18 empty] | 4/1 | 4/1 | [5 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 1 [14пк9-18пк6] | 1 | 14,9-18,6 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [19 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 2 [14пк7-18пк7] | 2 | 14,7-18,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [25 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 3 [15пк9-17пк1] | 3 | 15,9-17,1 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1100
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 2 [15пк4-16пк8] | 2 | 15,4-16,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/650
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь II (НД-2Ч) главный [18пк7-19пк7] | II | 18,7-19,7 |  | Строит. | 1 | 48 | [11 empty] | 48
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9 |  |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  |  | Строит. | 1 | 8760 | 8760/2
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь III (3Н-3ЧД) главный [23пк2-23пк7] ЦАРИЦЫНО путь III (3Н-3ЧД) главный [20пк5-20пк6] ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 3 [20пк6-23пк2] | 3, III | 20,5-20,6 20,6-23,2 23,2-23,7 | 3,2 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  | 2/1600 | 2/1600
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь III (3Н-3ЧД) главный [18пк8-18пк10] | III | 18,8-18,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/300
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/800
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь II (IIНД-IIЧ) главный [23пк3-23пк3] ЦАРИЦЫНО путь II (НД-2Ч) главный [19пк4-19пк7] ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 2 [19пк7-23пк3] | 2, II | 19,4-19,7 19,7-23,3 23,3-23,3 | 2,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2200
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] | I | 18,6-20,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [6 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь II (НД-2Ч) главный [18пк7-19пк7] | II | 18,7-19,7 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [6 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь III (3Н-3ЧД) главный [18пк8-20пк6] | III | 18,8-20,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [6 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь IV (4НД-4Ч) главный [18пк7-20пк6] | IV | 18,7-20,6 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 1 [20пк3-23пк4] | 1 | 20,3-23,4 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 4 [20пк6-23пк3] | 4 | 20,6-23,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 1 [21пк5-21пк5] путь 2 [21пк5-21пк5] | 1, 2 | 21,5-21,5 | 0 | ИССО | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 1 [21пк5-21пк5] путь 2 [21пк5-21пк5] | 1, 2 | 21,5-21,5 | 0 | ИССО | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 2 [19пк7-23пк3] | 2 | 19,7-23,3 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [19 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 3 [20пк6-23пк2] | 3 | 20,6-23,2 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь I (1Н-1ЧД) главный [23пк4-24пк6] | I | 23,4-24,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь IV (4НД-4Ч) главный [23пк3-25пк1] | IV | 23,3-25,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 1 [24пк6-34пк1] | 1 | 24,6-34,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 4 [25пк1-34пк0] | 4 | 25,1-34,0 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 1 [24пк6-34пк1] | 1 | 24,6-34,1 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 2 [23пк3-33пк6] | 2 | 23,3-33,6 |  | Тек. сод. пути | 9 | 18 | [10 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2/2
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 3 [32пк4-33пк9] ЩЕРБИНКА путь III (3Н-3ЧД) главный [33пк9-34пк6] | 3, III | 32,4-33,9 33,9-34,6 | 2,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/2200
МОСК | ЩЕРБИНКА путь I (1Н-1ЧД) главный [34пк1-34пк6] | I | 34,1-34,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА путь IV (4НД-4Ч) главный [34пк0-34пк5] | IV | 34,0-34,5 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА - ПОДОЛЬСК путь 1 [34пк6-42пк6] | 1 | 34,6-42,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА - СИЛИКАТНАЯ путь 4 [34пк5-37пк2] | 4 | 34,5-37,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ путь IV (4НД-4Ч) главный [37пк2-38пк2] | IV | 37,2-38,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ - ПОДОЛЬСК путь 4 [38пк2-42пк6] | 4 | 38,2-42,6 | 5 | Строит. | 8 | 40 |  |  |  |  | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0
МОСК | ПОДОЛЬСК путь III (IIIН-Н3) главный [42пк8-44пк2] | III | 42,8-44,2 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/1450
| Итого по: МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК |  |  |  |  | 649 | 10903
МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (62-ст.р.р.41) приемо-отпр. путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, III, IV | 22,0-25,4 22,4-24,5 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (6-28) погр.-выгр. путь 5 (52-33) приемо-отпр. путь 6 (8-34) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [26пк0-30пк9] | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22,3-26,0 26,0-30,9 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] путь 2 [26пк0-30пк9] | 1, 2, I, II, III, IV | 22,0-25,4 22,3-26,0 22,4-24,5 26,0-30,9 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 5 | 10 | [13 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ФРЯЗЕВО путь I (гр.с-гр.с) главный [53пк6-53пк8] ХРАПУНОВО путь I (Н-ЧД) главный [48пк1-48пк3] ХРАПУНОВО - ФРЯЗЕВО путь 1 [48пк3-53пк6] | 1, I | 48,1-48,3 48,3-53,6 53,6-53,8 | 5,5 | РП | 7 | 49 | [20 empty] | 7/466 | 7/466 |  | 7/466 | 7/466 |  |  | 7/466 | 7/466 |  | 7/466
МОСК | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [4пк6-8пк4] путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.31) главный [4пк6-8пк4] | I | 4,6-8,4 | 3 | К КС | 2 | 6 | [13 empty] | 3/300 | 3/300
МОСК | НОГИНСК путь I (cЧ-ст.р.р.21) главный [13пк5-18пк2] путь I (ст.р.р.21-уп) главный [13пк5-18пк2] | I | 13,5-18,2 | 3 | К КС | 2 | 6 | [13 empty] | 3/300 | 3/300
| Итого по: МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ |  |  |  |  | 46 | 191
МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 520, 524 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | 2/2
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 27, 29, 31, 89, 91 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 |  | 2/2 | 2/3
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 66, 68, 70, 76 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь I (116-36) главный [90пк4-95пк1] | I | 90,4-95,1 | 4,7 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [27 empty] | 2/1600 | 2/1600 | 2/1500
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 2т (511-526) приемо-отпр. | 2т |  | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1600
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 4т (513-530) приемо-отпр. | 4т |  | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/1500
| Итого по: МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО |  |  |  |  | 10 | 24
МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО
МОСК | МОСКВА-П-ЯР путь V (ЧМ5Б-5Н) главный [4пк4-4пк5] МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 5 [4пк5-8пк2] | 5, V | 4,4-4,5 4,5-8,2 | 3,8 | ППВ пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/1900 | 4/1900
МОСК | МОСКВА-П-ЯР путь V (ЧМ5Б-5Н) главный [2пк2-3пк10] | V | 2,2-3,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2000
МОСК | ЛОСИНООСТРОВ путь II (2Ч-2НД) главный [8пк2-8пк10] МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 5 [5пк5-8пк2] | 5, II | 5,5-8,2 8,2-8,10 | 3,6 | ППВ пути | 2 | 8 | 4/1900 | 4/1700
МОСК | ЛОСИНООСТРОВ путь IV (Ч4-4НД) главный [13пк1-13пк8] ЛОСИНООСТРОВ - МЫТИЩИ путь 4 [13пк8-17пк7] | 4, IV | 13,1-13,8 13,8-17,7 | 4,6 | ППВ пути | 3 | 12 | [8 empty] | 4/1500 | 4/1500 | 4/1600
МОСК | ЛОСИНООСТРОВ путь V (5Ч-5Н) главный [8пк2-10пк3] | V | 8,2-10,3 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2000
МОСК | ЛОСИНООСТРОВ путь V (5Ч-5Н) главный [13пк1-14пк6] ЛОСИНООСТРОВ - МЫТИЩИ путь 5 [14пк6-17пк8] | 5, V | 13,1-14,6 14,6-17,8 | 4,8 | ППВ пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600
МОСК | МЫТИЩИ - ПУШКИНО путь 3П [24пк1-29пк10] | 3П | 24,1-29,10 | 6 | ППВ пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | ПУШКИНО путь II (2Ч-НД) главный [31пк1-32пк8] ПУШКИНО - СОФРИНО путь 2 [32пк8-32пк10] | 2, II | 31,1-32,8 32,8-32,10 | 1,9 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/1900
МОСК | МЫТИЩИ - ПОДЛИПКИ-ДАЧ путь 1 [20пк7-20пк7] | 1 | 20,7-20,7 | 0 | ИССО | 3 | 12 | [13 empty] | 4/6 | 4/6 |  | 4/6
МОСК | МЫТИЩИ - ПОДЛИПКИ-ДАЧ путь 1 [20пк1-21пк9] ПОДЛИПКИ-ДАЧ путь I (11-3Н) главный [21пк9-23пк4] | 1, I | 20,1-21,9 21,9-23,4 | 3,3 | ППВ пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/1650 | 4/1650
МОСК | МЫТИЩИ - ПОДЛИПКИ-ДАЧ путь 2 [20пк1-21пк9] ПОДЛИПКИ-ДАЧ путь II (Ч-2Н) главный [21пк9-21пк10] | 2, II | 20,1-21,9 21,9-21,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2000
МОСК | МЫТИЩИ - ПОДЛИПКИ-ДАЧ путь 3 [20пк1-21пк5] ПОДЛИПКИ-ДАЧ путь 3 (12-9) приемо-отпр. | 3 | 20,1-21,5 | 1,7 | ППВ пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1700
МОСК | ПОДЛИПКИ-ДАЧ путь II (Ч-2Н) главный [22пк1-23пк4] ПОДЛИПКИ-ДАЧ - БОЛШЕВО путь 2 [23пк4-24пк6] | 2, II | 22,1-23,4 23,4-24,6 | 2,3 | ППВ пути | 2 | 6 | [23 empty] | 3/1150 | 3/1150
МОСК | ПОДЛИПКИ-ДАЧ - БОЛШЕВО путь 1 [23пк4-24пк4] | 1 | 23,4-24,4 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1000
МОСК | БОЛШЕВО путь I (3Ч-38) главный [26пк3-26пк4] | I | 26,3-26,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/100 | 4/100
МОСК | БОЛШЕВО - СОКОЛОВСКАЯ путь 1 [27пк0-30пк3] СОКОЛОВСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [30пк3-32пк2] | 1, I | 27,0-30,3 30,3-32,2 | 1 | Строит. | 31 | 124 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
МОСК | БОЛШЕВО - СОКОЛОВСКАЯ путь 2 [26пк9-30пк3] СОКОЛОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [30пк3-32пк2] путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 7 (18-20) соединит. | 2, 3, 4, 7, II | 26,9-30,3 30,3-32,2 | 1 | Строит. | 31 | 62 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЩЕЛКОВО - ЧКАЛОВСКАЯ путь 2 [37пк1-37пк3] | 2 | 37,1-37,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/100 | 4/100
МОСК | ЧКАЛОВСКАЯ - МОНИНО путь 1 [41пк1-41пк2] | 1 | 41,1-41,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/100
МОСК | МОНИНО путь II (Ч-НД) главный [50пк10-51пк1] МОНИНО - ФРЯЗЕВО путь 2 [51пк1-52пк10] | 2, II | 50,10-51,1 51,1-52,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [16 empty] | 4/100 |  | 4/100 | 4/100 |  | 4/100
МОСК | МОНИНО - ФРЯЗЕВО путь 2 [57пк10-58пк2] | 2 | 57,10-58,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [22 empty] | 4/100 |  | 4/100 | 4/100
МОСК | БОЛШЕВО - ЗЕЛЕНЫЙ БОР путь 1 [26пк7-29пк4] | 1 | 26,7-29,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/100 | 4/100 |  | 4/100 | 4/100
МОСК | БОЛШЕВО - ЗЕЛЕНЫЙ БОР путь 1 [27пк9-29пк9] ЗЕЛЕНЫЙ БОР путь I (4-Н) главный [29пк9-30пк2] | 1, I | 27,9-29,9 29,9-30,2 | 2,3 | РП | 2 | 12 | [29 empty] | 6/200 | 6/200
МОСК | ЗЕЛЕНЫЙ БОР путь I (4-Н) главный [20пк2-30пк4] | I | 20,2-30,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/150
МОСК | ИВАНТЕЕВКА путь I (2-5) главный [34пк4-34пк4] | I | 34,4-34,4 |  | ИССО | 3 | 12 | [6 empty] | 4/6 | 4/6 | [6 empty] | 4/6
МОСК | ФРЯЗИНО путь I (Ч-13) главный [40пк6-40пк6] | I | 40,6-40,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/100
| Итого по: МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО |  |  |  |  | 111 | 382
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
МОСК | КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66,6-83,5 | 3 | Строит. | 31 | 124 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66,6-83,5 | 2,5 | ЦУКС | 1 | 48 | [25 empty] | 48/1250
| Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 32 | 172
МСК 06 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ПАВЕЛЕЦКАЯ-МИХНЕВО
МОСК | МОСКВА-П-ПАВ путь 4 (106-УП) деповской путь 5 (104-УП) деповской путь 5 (9-УП) деповской путь 6 (31-УП) деповской | 4, 5, 6 |  | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1200
МОСК | МОСКВА-П-ПАВ путь V (М105-IIЧ) главный [1пк0-2пк3] | V | 1,0-2,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/400
МОСК | МОСКВА-П-ПАВ путь 8 (М108-84) приемо-отпр. | 8 |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/400
МОСК | БИРЮЛЕВО-ТОВ путь II (IIН-IIЧ) главный [17пк5-17пк6] | II | 17,5-17,6 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | 2/40 | 2/40
МОСК | БИРЮЛЕВО-ТОВ путь III (IIIНМ-IIIЧ) главный [29пк2-19пк3] | III | 19,3-29,2 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  | 2/40 | 2/30
МОСК | БИРЮЛЕВО-ТОВ путь III (IIIНМ-IIIЧ) главный [17пк5-17пк7] | III | 17,5-17,7 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/40 | 2/40
МОСК | БИРЮЛЕВО-ТОВ - ДОМОДЕДОВО путь 1 [30пк4-34пк8] | 1 | 30,4-34,8 | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [6 empty] | 2/30 | 2/25 | 2/25
МОСК | БИРЮЛЕВО-ТОВ - ДОМОДЕДОВО путь 3 [20пк1-31пк10] | 3 | 20,1-31,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [9 empty] | 2/20 | 2/30 | 2/40 | 2/40 | 2/40
МОСК | ДОМОДЕДОВО путь III (IIIН-IIIЧ) главный [35пк10-35пк10] | III | 35,10-35,10 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [14 empty] | 2/40 | 2/40
МОСК | ДОМОДЕДОВО - БЕЛЫЕ СТОЛБЫ путь 1 [43пк3-43пк4] | 1 | 43,3-43,4 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [16 empty] | 2/30 | 2/30
МОСК | ДОМОДЕДОВО - БЕЛЫЕ СТОЛБЫ путь 2 [43пк3-43пк4] | 2 | 43,3-43,4 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [20 empty] | 2/30 | 2/30
МОСК | ДОМОДЕДОВО - БЕЛЫЕ СТОЛБЫ путь 2 [45пк6-45пк7] | 2 | 45,6-45,7 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [22 empty] | 2/50 | 2/40
МОСК | ДОМОДЕДОВО - БЕЛЫЕ СТОЛБЫ путь 3 [43пк1-43пк1] | 3 | 43,1-43,1 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [26 empty] | 2/30 | 2/30
МОСК | БЕЛЫЕ СТОЛБЫ путь I (1Н-ЧД) главный [48пк1-48пк1] | I | 48,1-48,1 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [18 empty] | 2/40 | 2/30
МОСК | БЕЛЫЕ СТОЛБЫ путь II (НД-IIЧ) главный [48пк1-48пк1] | II | 48,1-48,1 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [24 empty] | 2/30 | 2/30
МОСК | БЕЛЫЕ СТОЛБЫ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [48пк1-48пк1] | III | 48,1-48,1 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [28 empty] | 2/30 | 2/30
МОСК | БЕЛЫЕ СТОЛБЫ путь II (НД-IIЧ) главный [49пк4-49пк5] | II | 49,4-49,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/60
| Итого по: МСК 06 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ПАВЕЛЕЦКАЯ-МИХНЕВО |  |  |  |  | 34 | 74
МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк8-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,8-10,0 | 3,9 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/2000 | 4/1900
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк8-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,8-10,4 | 3,9 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/2000 | 4/1900
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2,3-5,4 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II | 2,3-5,4 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | III, IV | 2,3-5,4 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (47-110) приемо-отпр. путь 12 (57-140) приемо-отпр. путь 8 (23-92) приемо-отпр. путь 9 (13-80) приемо-отпр. МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-КАЛАН путь 1 [1пк8-2пк3] путь 2 [... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, IIIП, IVП | 1,5-2,1 1,6-2,1 1,8-2,3 2,1-2,3 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [3пк4-5пк1] путь 2 [3пк4-5пк1] | 1, 2, I, II | 1,0-3,4 3,4-5,1 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
МОСК | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [3пк4-5пк1] | 1 | 3,4-5,1 | 50 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 2 [3пк4-5пк1] | 2 | 3,4-5,1 | 50 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [4пк1-5пк1] НИЖЕГОРОДСКАЯ путь I (IЧД-IIНД) главный [5пк1-6пк9] | 1, I | 4,1-5,1 5,1-6,9 | 2,6 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [19 empty] | 2/1300 |  | 2/1300
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь I (IЧД-IIНД) главный [5пк1-7пк5] | I | 5,1-7,5 |  | ЦУКС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь IV (14/14c-IVН) главный не задано( 3 путь) | IV |  | 50 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь I (IЧД-IIНД) главный [5пк1-7пк5] не задано(5 путь) | I | 5,1-7,5 | 50 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь II (IIЧ-IIНД) главный [5пк1-7пк5] не задано(6 путь) | II | 5,1-7,5 | 50 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | КУСКОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [9пк0-13пк1] КУСКОВО - РЕУТОВО путь 3 [13пк1-13пк3] НИЖЕГОРОДСКАЯ - КУСКОВО путь 3 [7пк5-9пк0] | 3, III | 13,1-13,3 7,5-9,0 9,0-13,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 12 |  |  |  |  | 12/1
МОСК | КУСКОВО стр. 53, 59, 90, 96 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [7 empty] | 2/2 | 2/2
МОСК | КУСКОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [9пк0-13пк1] | III | 9,0-13,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 16 |  |  |  |  | 16
МОСК | КУСКОВО путь IV (IVЧ-IVН) главный [9пк0-13пк1] | IV | 9,0-13,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 16 | [11 empty] | 16/1
МОСК | КУСКОВО путь I (1ЧД-IН) главный [9пк0-13пк1] путь II (IIЧ-IIНД) главный [9пк0-13пк1] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [9пк0-13пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [9пк0-13пк1] путь IVк (ЧП-28) главный [2пк6-2пк8] путь VIIУП (НУ-56) главный [4пк1-5пк8] (нов. строит.) путь(все пути) | I, II, III, IV, IVк, VIIУП | 2,6-2,8 4,1-5,8 9,0-13,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
МОСК | КУСКОВО путь I (1ЧД-IН) главный [9пк0-13пк1] путь II (IIЧ-IIНД) главный [9пк0-13пк1] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [9пк0-13пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [9пк0-13пк1] путь IVк (ЧП-28) главный [2пк6-2пк8] путь VIIУП (НУ-56) главный [4пк1-5пк8] (нов. строит.) путь(все пути) | I, II, III, IV, IVк, VIIУП | 2,6-2,8 4,1-5,8 9,0-13,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2
МОСК | КУСКОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [9пк0-13пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [9пк0-13пк1] | III, IV | 9,0-13,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
МОСК | КУСКОВО путь IV (IVЧ-IVН) главный [9пк0-13пк1] КУСКОВО - РЕУТОВО путь 4 [13пк1-13пк3] | 4, IV | 13,1-13,3 9,0-13,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 12 | [11 empty] | 12/1
МОСК | РЕУТОВО путь IV (IVЧ-IVН) главный [16пк4-16пк9] РЕУТОВО - ЖЕЛЕЗНОДОР путь 4 [16пк9-21пк10] | 4, IV | 16,4-16,9 16,9-21,10 | 5,6 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [22 empty] | 2/1900 |  | 2/1900 | 2/1800
МОСК | РЕУТОВО путь I (IЧД-IIН) главный [13пк3-16пк8] | I | 13,3-16,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. | 13, III |  |  | Строит. | 1 | 8760 | 8760
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (62-ст.р.р.41) приемо-отпр. путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, III, IV | 22,0-25,4 22,4-24,5 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (6-28) погр.-выгр. путь 5 (52-33) приемо-отпр. путь 6 (8-34) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [26пк0-30пк9] | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22,3-26,0 26,0-30,9 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] путь 2 [26пк0-30пк9] | 1, 2, I, II, III, IV | 22,0-25,4 22,3-26,0 22,4-24,5 26,0-30,9 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 5 | 10 | [13 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. | 13, III | 22,0-25,4 |  | Строит. | 1 | 5520 | 5520/1
МОСК | СТРОЙКА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 |  |  | 2/1
| Итого по: МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ |  |  |  |  | 492 | 15876
МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ
МОСК | ДЕТКОВО путь II (НД-Ч) главный [287пк9-289пк6] ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 2 [289пк6-299пк400] САНДАРОВО - ДЕТКОВО путь 2 [284пк852-287пк9] | 2, II | 284,852-287,9 287,9-289,6 289,6-299,400 | 14,3 | КРН | 9 | 216 | 24/790 |  |  | 24/790 |  |  |  | 24/790 |  |  | 24/790 |  |  |  | 24/790 |  |  | 24/790 |  |  |  | 24/790 |  |  | 24/790 |  |  |  | 24/1668
МОСК | ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 2 [292пк3-297пк7] | 2 | 292,3-297,7 | 33 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/16500 | 4/16500
МОСК | УСАДЫ-ОКРУЖН путь I (Н-Ч) главный [315пк1-317пк6] | I | 315,1-317,6 |  | ЦУКС | 1 | 8 | [30 empty] | 8/1
МОСК | МИХНЕВО путь III (IIIН-IIIЧ) главный [73пк3-75пк1] МИХНЕВО - ЖИЛЕВО путь 3 [75пк1-87пк7] | 3, III | 73,3-75,1 75,1-87,7 | 93 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | 4/16000 | 4/16000 |  | 4/16000 | 4/15000 |  | 4/15000 | 4/15000
МОСК | СТУПИНО путь 11 (17-18) приемо-отпр. | 11 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | 2/10 | 2/10
МОСК | КАШИРА-ПАС стр. 23, 27, 29 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 6 | [11 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | КАШИРА-ПАС стр. 22, 30 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [17 empty] | 2/1 | 2/1
МОСК | ОЖЕРЕЛЬЕ путь II (ЧМ IV-ЧП) главный [117пк64-119пк6] ОЖЕРЕЛЬЕ - ПП 123 КМ путь 2 [119пк6-124пк1] ПП 123 КМ путь II (IVНП-Ч) главный | 2, II | 117,64-119,6 119,6-124,1 | 6,2 | КРН | 5 | 260 | [6 empty] | 96/4000 | [6 empty] | 96/113 | [6 empty] | 48/2123 |  |  | 10 | 10
МОСК | ОЖЕРЕЛЬЕ стр. 120, 31, 314, 316, 327, 329, 332, 335, 336, 41, 43, 45, 47 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 13 | 26 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЖИЛЕВО - СОТНИКОВО путь 1 [12пк3-13пк6] СОТНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [13пк6-15пк8] СОТНИКОВО - ЯГАНОВО путь 1 [15пк8-22пк2] | 1, I | 12,3-13,6 13,6-15,8 15,8-22,2 | 31,2 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/13500 | 4/13500 |  | 4/4200
МОСК | СОТНИКОВО - ЯГАНОВО путь 1 [15пк8-22пк2] | 1 | 15,8-22,2 | 21,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/11000 |  | 4/10500
МОСК | ЖИЛЕВО - СОТНИКОВО путь 1 [12пк3-13пк6] СОТНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [13пк6-15пк8] | 1, I | 12,3-13,6 13,6-15,8 | 9,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/9700
| Итого по: МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ |  |  |  |  | 49 | 580
МСК 09 ОЖЕРЕЛЬЕ-ПАВЕЛЕЦ ТУЛЬСКИЙ-РЫБНОЕ
МОСК | ОЖЕРЕЛЬЕ путь II (ЧМ IV-ЧП) главный [117пк64-119пк6] ОЖЕРЕЛЬЕ - ПП 123 КМ путь 2 [119пк6-124пк1] ПП 123 КМ путь II (IVНП-Ч) главный | 2, II | 117,64-119,6 119,6-124,1 | 6,2 | КРН | 5 | 260 | [6 empty] | 96/4000 | [6 empty] | 96/113 | [6 empty] | 48/2123 |  |  | 10 | 10
МОСК | ПП 123 КМ - ПУРЛОВО путь 2 [124пк1-127пк4] ПУРЛОВО путь II (НД-Ч) главный [127пк4-128пк407] ПУРЛОВО - БОГАТИЩЕВО путь 2 [129пк8-129пк8] | 2, II | 124,1-127,4 127,4-128,407 129,8-129,8 | 3,8 | КРН | 3 | 116 | [13 empty] | 96/3887 | [9 empty] | 10 | 10
МОСК | СЕРЕБР ПРУДЫ путь 8 (7-21) погр.-выгр. | 8 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | 2/10 | 2/10
МОСК | СЕРЕБР ПРУДЫ путь I (Н-Ч) главный [169пк3-170пк6] СЕРЕБР ПРУДЫ - ТРЕПОЛЬЕ путь 1 [170пк6-184пк4] ТРЕПОЛЬЕ путь I (Н-Ч) главный [184пк4-184пк10] | 1, I | 169,3-170,6 170,6-184,4 184,4-184,10 | 15,7 | КРС | 2 | 16 | [29 empty] | 8/302 | 8/302
МОСК | МИХАЙЛОВ путь РЭП (37-УПОР) прочий | РЭП |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | 2/10 | 2/10 | 2/10
МОСК | ЛУЖКОВСКАЯ стр. 1, 3 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [26 empty] | 2/2
МОСК | ПАВЕЛЕЦ-ТУЛ стр. 4, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
МОСК | РЗД 12 КМ стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [29 empty] | 1/1 | 1/1
МОСК | РЗД 24 КМ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
МОСК | РЗД 28 КМ - РЗД 35 КМ путь 2 [33пк301-35пк9] РЗД 35 КМ путь II (IIН-Ч) главный РЗД 35 КМ - МАКЕЕВО-МОСК путь 2 [35пк9-37пк628] | 2, II | 33,301-35,9 35,9-37,628 | 4,2 | КРН | 9 | 108 | 12/330 |  |  | 12/330 |  |  |  | 12/330 |  |  | 12/330 |  |  |  | 12/330 |  |  | 12/330 |  |  |  | 12/330 |  |  | 12/330 |  |  |  | 12/332
МОСК | МАКЕЕВО-МОСК стр. 1, 15, 17, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 8 | [13 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ОП 53 КМ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
| Итого по: МСК 09 ОЖЕРЕЛЬЕ-ПАВЕЛЕЦ ТУЛЬСКИЙ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 36 | 526
МСК 10 УГРЕШСКАЯ - ЛИХОБОРЫ
МОСК | ПРЕСНЯ путь II (2Н-2Ч) главный [38пк4-38пк4] | II | 38,4-38,4 | 0 | ИССО | 3 | 9 | [6 empty] | 3/13 | 3/13 |  | 3/13
| Итого по: МСК 10 УГРЕШСКАЯ - ЛИХОБОРЫ |  |  |  |  | 3 | 9
МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО
МОСК | НЕПЕЦИНО путь II (4-5) главный [48пк4-48пк4] | II | 48,4-48,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  | 2/1
МОСК | НЕПЕЦИНО путь II (4-5) главный [49пк9-49пк9] | II | 49,9-49,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  | 2/1
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК стр. 29 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [19 empty] | 2/20
МОСК | БЕРЕНДИНО путь I (стр. 2-стр.3) главный [79пк8-79пк8] | I | 79,8-79,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
МОСК | ИЛЬИН ПОГОСТ стр. 12, 14, 22, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 9 | 9 | [8 empty] | 4/4 | 5/5
МОСК | ИЛЬИН ПОГОСТ стр. 11, 4, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 6 | [6 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ИЛЬИН ПОГОСТ стр. 14, 22, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 6 | [13 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | НЕРСКАЯ стр. 11, 17, 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 6 | 2/1 | 2/1 | 2/1
| Итого по: МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО |  |  |  |  | 22 | 35
МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 1 [4пк6-10пк6] | 1 | 4,6-10,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [13 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 3 [4пк4-4пк9] | 3 | 4,4-4,9 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [6 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 1 [4пк6-10пк6] путь 2 [2пк5-10пк6] путь 3 [4пк4-4пк9] путь 4 [4пк6-4пк6] | 1, 2, 3, 4 | 2,5-10,6 4,4-4,9 4,6-10,6 4,6-4,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [13 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] | III | 4,9-13,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
МОСК | ПЕРОВО путь 2 (16-113) приемо-отпр. | 2 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [6 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 4Б (17-113) приемо-отпр. | 4Б |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [14 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 6 (141-упор) приемо-отпр. | 6 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [11пк0-11пк0] | III | 11,0-11,0 |  | ИССО | 4 | 16 | 4/9 |  | 4/9 |  |  |  | 4/9 | 4/7
МОСК | ПЕРОВО путь 133-409 (133-409) прочий | 133-409 |  | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [6 empty] | 2/15 | 2/10
МОСК | ПЕРОВО путь 19т (6-упор) вытяжной | 19т |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/15
МОСК | ПЕРОВО |  |  |  | ТО СЦБ | 2 | 4 |  | 2/1 | 2/1
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 2 [20пк1-20пк9] | 2 | 20,1-20,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/400
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 1 [12пк4-20пк9] путь 2 [12пк4-20пк9] | 1, 2 | 12,4-20,9 | 30 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 3 [13пк9-19пк0] путь 4 [13пк9-19пк0] | 3, 4 | 13,9-19,0 | 30 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] | I | 20,9-26,1 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] | II | 20,9-26,1 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [6 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь IЧ (136-5ЧЛ) главный [22пк9-23пк0] | IЧ | 22,9-23,0 |  | Тек. сод. пути | 7 | 14 | [13 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь IIН (6-4НЛ) главный [19пк8-23пк7] | IIН | 19,8-23,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [27 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] | III | 19,0-26,1 |  | Тек. сод. пути | 14 | 28 | [6 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] | IV | 19,0-26,1 |  | Тек. сод. пути | 7 | 14 | [6 empty] | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь VIIА (138-95) главный [23пк4-24пк2] | VIIА | 23,4-24,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [27 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь IIН (6-4НЛ) главный [19пк8-23пк7] | IIН | 19,8-23,7 | 2,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2700
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] | I, II | 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] | III, IV | 19,0-26,1 | 30 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 14 (67-135) приемо-отпр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр.... (см. карточку) | 10Т, 14, 28А, 29т, 7, 8, I, II, III, IV | 19,0-26,1 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 31 | 31 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(27) | 10Т, 28А, 29т |  | 35 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь 14 (67-135) приемо-отпр. | 14, I | 20,9-26,1 | 0,3 | Строит. | 1 | 24 | [11 empty] | 24/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(27) | 10Т, 28А, 29т, II | 20,9-26,1 | 0,2 | Строит. | 1 | 24 | [11 empty] | 24/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - МАЛЬЧИКИ путь 6с [1пк8-2пк4] | 6с | 1,8-2,4 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [13 empty] | 2/20 | 2/13
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 1 [26пк1-33пк5] | 1 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [26пк1-33пк5] | 2 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 3 [26пк1-34пк3] | 3 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-34пк3] | 4 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 3 [40пк1-45пк5] | 3 | 40,1-45,5 | 5,5 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [12 empty] | 2/1800 | 2/1800 |  | 2/1900
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 1 [41пк1-41пк4] | 1 | 41,1-41,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/100 | 4/100
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 2 [41пк1-41пк4] | 2 | 41,1-41,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/100 | 4/100
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 3 [41пк1-42пк4] | 3 | 41,1-42,4 | 0,7 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [19 empty] | 4/140 | 4/140 |  | 4/140 | 4/140 |  | 4/140
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 1 [44пк8-45пк1] | 1 | 44,8-45,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/150
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 2 [44пк8-45пк1] | 2 | 44,8-45,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/150
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 1 [36пк5-45пк1] | 1 | 36,5-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 2 [35пк8-45пк1] | 2 | 35,8-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 3 [36пк3-45пк5] | 3 | 36,3-45,5 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 4 [36пк3-45пк2] | 4 | 36,3-45,2 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИКОЛАЕВКА путь 11 (51-110) приемо-отпр. путь 12 (59-148) приемо-отпр. путь 13 (63-160) приемо-отпр. путь 14 (29-126) приемо-отпр. путь 15 (33-142) приемо-отпр. путь 16 (65-136) приемо-отпр. путь 17 (71-152) приемо-отпр. путь 18 (67-106) приемо-отпр. путь 19 (69-146) приемо-отпр. путь 21 (77-138) пр... (см. карточку) | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | Строит. | 31 | 93 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
| Итого по: МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ |  |  |  |  | 387 | 1098
МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 1 [4пк6-10пк6] | 1 | 4,6-10,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [13 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 3 [4пк4-4пк9] | 3 | 4,4-4,9 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [6 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 1 [4пк6-10пк6] путь 2 [2пк5-10пк6] путь 3 [4пк4-4пк9] путь 4 [4пк6-4пк6] | 1, 2, 3, 4 | 2,5-10,6 4,4-4,9 4,6-10,6 4,6-4,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [13 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] | III | 4,9-13,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
МОСК | ПЕРОВО путь 2 (16-113) приемо-отпр. | 2 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [6 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 4Б (17-113) приемо-отпр. | 4Б |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [14 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 6 (141-упор) приемо-отпр. | 6 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [11пк0-11пк0] | III | 11,0-11,0 |  | ИССО | 4 | 16 | 4/9 |  | 4/9 |  |  |  | 4/9 | 4/7
МОСК | ПЕРОВО путь 133-409 (133-409) прочий | 133-409 |  | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [6 empty] | 2/15 | 2/10
МОСК | ПЕРОВО путь 19т (6-упор) вытяжной | 19т |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/15
МОСК | ПЕРОВО |  |  |  | ТО СЦБ | 2 | 4 |  | 2/1 | 2/1
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 2 [20пк1-20пк9] | 2 | 20,1-20,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/400
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 1 [12пк4-20пк9] путь 2 [12пк4-20пк9] | 1, 2 | 12,4-20,9 | 30 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 3 [13пк9-19пк0] путь 4 [13пк9-19пк0] | 3, 4 | 13,9-19,0 | 30 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] | I | 20,9-26,1 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] | II | 20,9-26,1 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [6 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь IЧ (136-5ЧЛ) главный [22пк9-23пк0] | IЧ | 22,9-23,0 |  | Тек. сод. пути | 7 | 14 | [13 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь IIН (6-4НЛ) главный [19пк8-23пк7] | IIН | 19,8-23,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [27 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] | III | 19,0-26,1 |  | Тек. сод. пути | 14 | 28 | [6 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] | IV | 19,0-26,1 |  | Тек. сод. пути | 7 | 14 | [6 empty] | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь VIIА (138-95) главный [23пк4-24пк2] | VIIА | 23,4-24,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [27 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь IIН (6-4НЛ) главный [19пк8-23пк7] | IIН | 19,8-23,7 | 2,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2700
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] | I, II | 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] | III, IV | 19,0-26,1 | 30 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 14 (67-135) приемо-отпр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр.... (см. карточку) | 10Т, 14, 28А, 29т, 7, 8, I, II, III, IV | 19,0-26,1 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 31 | 31 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(27) | 10Т, 28А, 29т |  | 35 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь 14 (67-135) приемо-отпр. | 14, I | 20,9-26,1 | 0,3 | Строит. | 1 | 24 | [11 empty] | 24/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(27) | 10Т, 28А, 29т, II | 20,9-26,1 | 0,2 | Строит. | 1 | 24 | [11 empty] | 24/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - МАЛЬЧИКИ путь 6с [1пк8-2пк4] | 6с | 1,8-2,4 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [13 empty] | 2/20 | 2/13
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 1 [26пк1-33пк5] | 1 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [26пк1-33пк5] | 2 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 3 [26пк1-34пк3] | 3 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-34пк3] | 4 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 3 [40пк1-45пк5] | 3 | 40,1-45,5 | 5,5 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [12 empty] | 2/1800 | 2/1800 |  | 2/1900
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 1 [41пк1-41пк4] | 1 | 41,1-41,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/100 | 4/100
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 2 [41пк1-41пк4] | 2 | 41,1-41,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/100 | 4/100
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 3 [41пк1-42пк4] | 3 | 41,1-42,4 | 0,7 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [19 empty] | 4/140 | 4/140 |  | 4/140 | 4/140 |  | 4/140
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 1 [44пк8-45пк1] | 1 | 44,8-45,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/150
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 2 [44пк8-45пк1] | 2 | 44,8-45,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/150
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 1 [36пк5-45пк1] | 1 | 36,5-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 2 [35пк8-45пк1] | 2 | 35,8-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 3 [36пк3-45пк5] | 3 | 36,3-45,5 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 4 [36пк3-45пк2] | 4 | 36,3-45,2 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [20 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь II (ЧД-Н) главный [45пк1-51пк4] путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк2-51пк4] путь 13 (53-75) приемо-отпр. путь 27 (123-113) прочий путь 5 (М16-79) приемо-отпр. путь 50 (81-11) приемо-отпр. путь 51 (43-4) приемо-отп... (см. карточку) | 13, 27, 5, 50, 51, 6, 7, 8, I, II, III, IV | 45,1-48,3 45,1-51,4 45,2-51,4 45,5-51,4 | 1 | Строит. | 31 | 31 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь 50 (81-11) приемо-отпр. | 50, I | 45,1-48,3 | 20 | Строит. | 31 | 31 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь 51 (43-4) приемо-отпр. | 51 |  | 20 | Строит. | 31 | 31 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь 13 (53-75) приемо-отпр. не задано(27 путь) | 13 |  | 20 | Строит. | 31 | 31 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк6-46пк10] | III | 45,6-46,10 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1400
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк7-46пк8] | IV | 45,7-46,8 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1200
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-56пк5] | 1, I, III | 45,1-48,3 45,5-51,4 48,3-56,5 | 3 | Строит. | 31 | 62 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк2-51пк4] (нов. строит.) путь(4Б, 2 обводной пути) РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 2 [51пк4-56пк5] | 2, IV | 45,2-51,4 51,4-56,5 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь II (ЧД-Н) главный [45пк1-51пк4] | II | 45,1-51,4 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
| Итого по: МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 574 | 1379
МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-56пк5] | 1, I, III | 45,1-48,3 45,5-51,4 48,3-56,5 | 3 | Строит. | 31 | 62 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк2-51пк4] (нов. строит.) путь(4Б, 2 обводной пути) РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 2 [51пк4-56пк5] | 2, IV | 45,2-51,4 51,4-56,5 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК стр. 29 |  |  | 0 | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [19 empty] | 2/20
МОСК | ПЕСКИ путь I (стр.4-стр.1) главный [103пк7-103пк7] | I | 103,7-103,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | 2/1
МОСК | ПЕСКИ путь I (стр.4-стр.1) главный [103пк5-103пк5] | I | 103,5-103,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
МОСК | ГОЛУТВИН путь I (Ч-141) главный [119пк5-119пк5] | I | 119,5-119,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
МОСК | ГОЛУТВИН путь I (Ч-141) главный [119пк2-119пк2] | I | 119,2-119,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
МОСК | ГОЛУТВИН путь I (Ч-141) главный [117пк7-117пк7] | I | 117,7-117,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
МОСК | ЩУРОВО путь II (3-НМ-2) главный [121пк10-121пк10] | II | 121,10-121,10 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
МОСК | ФРУКТОВАЯ путь II (3-26) главный [154пк5-154пк5] | II | 154,5-154,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
МОСК | ДИВОВО путь I (5-14) главный [169пк9-169пк9] | I | 169,9-169,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 71 | 173
МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ
МОСК | КУРОВСКАЯ путь 9 (70-Ч-9) приемо-отпр. | 9 |  |  | Тек. сод. пути | 18 | 36 | [6 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/1
МОСК | КУРОВСКАЯ стр. 10, 110, 208, 210, 26, 34, 4, 42, 48, 56, 58, 66, 76 |  |  |  | ППРС | 13 | 13 |  |  | 4/4 | 4/4 | 5/5
МОСК | АВСЮНИНО стр. 1, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 9 | 9 | 4/4 | 5/5
МОСК | КРИВАНДИНО стр. 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
МОСК | КРИВАНДИНО - ЧЕРУСТИ путь 1 [138пк6-156пк2] | 1 | 138,6-156,2 |  | К КС | 9 | 18 |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1
МОСК | КРИВАНДИНО - ЧЕРУСТИ путь 2 [138пк6-156пк2] | 2 | 138,6-156,2 |  | К КС | 9 | 18 |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1
МОСК | ЧЕРУСТИ стр. 82 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | 10/1
МОСК | ЧЕРУСТИ путь 8 (30-35) приемо-отпр. | 8 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/20
МОСК | ЧЕРУСТИ стр. 17, 27, 30, 4, 48, 55, 6, 61, 8 |  |  |  | ППРС | 9 | 9 | [5 empty] | 4/4 | 5/5
| Итого по: МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ |  |  |  |  | 70 | 117
МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА
МОСК | ЛИСТВЯНКА - ПЕРЕВЛЕС путь 1 [237пк8-237пк8] | 1 | 237,8-237,8 |  | ИССО | 6 | 24 | [6 empty] | 4/10 |  | 4/10 |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  | 4/10 |  | 4/10
МОСК | ПЕРЕВЛЕС стр. 10, 18, 4, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [10 empty] | 5/5
МОСК | ПЕРЕВЛЕС стр. 14 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [13 empty] | 10/1
МОСК | ШЕЛУХОВО стр. 1, 10, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 12 | 12 | [11 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
МОСК | ШИЛОВО стр. 12, 14, 15, 17, 2, 29, 35, 4, 6, 9 |  |  |  | ППРС | 10 | 10 | [14 empty] | 5/5 | 5/5
МОСК | НАЗАРОВКА стр. 1, 11, 15, 2, 3, 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 | [16 empty] | 4/4 | 4/4
МОСК | ЧУЧКОВО стр. 10, 12, 14, 15, 2, 4, 6, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 9 | 9 | [18 empty] | 4/4 | 5/5
МОСК | САСОВО стр. 19, 24, 44, 51, 57, 59, 66, 87 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 | [20 empty] | 4/4 | 4/4
| Итого по: МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 59 | 86
МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ
МОСК | МОСКВА-РИЖСК путь IАП (НМ1-СРР СП81) главный [6пк1-6пк10] | IАП | 6,1-6,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1000
МОСК | МОСКВА-РИЖСК путь IIБП (НМ2-СРР СП80) главный [6пк1-6пк10] | IIБП | 6,1-6,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/1000
МОСК | МОСКВА-РИЖСК путь IРП (3-6) главный [7пк3-8пк1] МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 1 [3пк2-7пк6] | 1, IРП | 3,2-7,6 7,3-8,1 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-РИЖСК путь II (4-ЧР) главный [3пк7-4пк0] путь V (СРР СП12-3ЧС) главный [7пк6-8пк0] МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 2 [4пк0-7пк2] | 2, II, V | 3,7-4,0 4,0-7,2 7,6-8,0 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-РИЖСК стр. 11, 12, 13, 19, 20, 46, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 | [23 empty] | 4/4 | 4/4
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 2 [4пк0-7пк2] | 2 | 4,0-7,2 | 0,4 | ЦУКС | 1 | 48 | [18 empty] | 48/450
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 1 [3пк2-7пк6] | 1 | 3,2-7,6 | 0,4 | ЦУКС | 1 | 48 | [25 empty] | 48
МОСК | ПОДМОСКОВНАЯ стр. 1, 3, 7 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [22 empty] | 3/3
МОСК | ПОДМОСКОВНАЯ - ТУШИНО путь 2 [14пк4-14пк8] | 2 | 14,4-14,8 |  | Р | 1 | 6 | 6/600
МОСК | ПОДМОСКОВНАЯ - ТУШИНО путь 1 [14пк4-14пк9] | 1 | 14,4-14,9 |  | Р | 1 | 6 |  | 6/600
МОСК | ПОДМОСКОВНАЯ - ТУШИНО путь 1 [13пк7-14пк3] | 1 | 13,7-14,3 |  | Р | 1 | 6 |  |  | 6/600
МОСК | ТУШИНО путь II (НД-Ч) главный | II |  |  | Р | 1 | 6 |  |  |  | 6/600
МОСК | ТУШИНО путь II (НД-Ч) главный | II |  |  | Р | 1 | 6 | [6 empty] | 6/600
МОСК | ТУШИНО стр. 1, 11, 16, 18, 2, 23, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 | [20 empty] | 4/4 | 4/4
МОСК | ТУШИНО - ПАВШИНО путь 1 [17пк9-18пк6] | 1 | 17,9-18,6 |  | Р | 1 | 6 | [7 empty] | 6/700
МОСК | ТУШИНО - ПАВШИНО путь 2 [21пк9-22пк5] | 2 | 21,9-22,5 |  | Р | 1 | 6 | [8 empty] | 6/700
МОСК | ПАВШИНО стр. 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | 2/1
МОСК | ПАВШИНО стр. 1, 11, 18, 20, 22, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 7 | 7 | [18 empty] | 3/3 | 4/4
МОСК | ПАВШИНО - НАХАБИНО путь 2 [29пк1-29пк9] | 2 | 29,1-29,9 |  | Р | 1 | 6 | [9 empty] | 6/800
МОСК | ПАВШИНО - НАХАБИНО путь 2 [29пк1-29пк9] | 2 | 29,1-29,9 |  | Р | 1 | 6 | [10 empty] | 6/800
МОСК | НАХАБИНО стр. 22 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
МОСК | НАХАБИНО стр. 12 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
МОСК | НАХАБИНО стр. 10, 12, 13, 18, 2, 21, 23, 5 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 | [16 empty] | 4/4 | 4/4
МОСК | ДЕДОВСК путь I (Н-ЧД) главный [38пк4-40пк6] стр. 6 | I | 38,4-40,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
МОСК | ДЕДОВСК путь II (НД-Ч) главный [38пк4-40пк6] стр. 10 | II | 38,4-40,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
МОСК | СНЕГИРИ путь I (Н-ЧД) главный [44пк4-46пк2] стр. 3, 4, 5 | I | 44,4-46,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [17 empty] | 2/3
МОСК | СНЕГИРИ путь II (НД-Ч) главный [44пк4-46пк2] стр. 1 | II | 44,4-46,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ |  |  |  |  | 116 | 392
МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк8-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,8-10,0 | 3,9 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/2000 | 4/1900
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк8-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,8-10,4 | 3,9 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/2000 | 4/1900
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь II (стр.206-НД) главный [1пк0-2пк6] МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь I [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь I (1Н-Гр.напр.) главный [10пк1-12пк8] | I, II | 10,1-12,8 1,0-2,6 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь 3 (45-упор) приемо-отпр. МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь II [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь II (2Н-14) главный [10пк1-12пк8] | 3, II | 10,1-12,8 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] | 1, 2 | 2,8-4,4 2,8-4,7 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк1] путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк0] | 1, 2, I, II | 2,8-4,4 2,8-4,7 4,4-9,0 4,7-9,1 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 3 [4пк6-5пк1] путь 4 [4пк6-5пк3] ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [5пк1-9пк1] путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | 3, 4, III, IV | 4,6-5,1 4,6-5,3 5,1-9,1 5,3-8,6 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ - ФИЛИ путь 4 [1пк5-2пк7] | 4 | 1,5-2,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 9 | [6 empty] | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ - ФИЛИ путь 3 [4пк6-5пк1] | 3 | 4,6-5,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [20 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк1] | I | 4,7-9,1 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк0] | II | 4,4-9,0 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [5пк1-9пк1] | III | 5,1-9,1 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | IV | 5,3-8,6 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | IV | 5,3-8,6 |  | Строит. | 1 | 3912 | 3912
МОСК | КУНЦЕВО I - ОДИНЦОВО путь 1 [15пк0-22пк7] путь 2 [15пк0-22пк7] | 1, 2 | 15,0-22,7 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | КУНЦЕВО I - ОДИНЦОВО путь 3 [15пк0-22пк7] путь 4 [15пк0-22пк7] | 3, 4 | 15,0-22,7 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | КУНЦЕВО I - ОДИНЦОВО путь 2 [15пк0-22пк7] | 2 | 15,0-22,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [23 empty] | 2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | КУНЦЕВО I - ОДИНЦОВО путь 4 [15пк0-22пк7] | 4 | 15,0-22,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [23 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | КУНЦЕВО I - ОДИНЦОВО путь 3 [15пк0-22пк7] | 3 | 15,0-22,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [25 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ путь V (5НС-5Ч) главный [4пк7-5пк8] путь VI (6НДС-6Ч) главный [4пк7-5пк8] | V, VI | 4,7-5,8 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
| Итого по: МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО |  |  |  |  | 464 | 5279
МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО
МОСК | КУБИНКА I путь II (НД-Ч) главный [63пк7-67пк5] | II | 63,7-67,5 | 3,6 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200
МОСК | КУБИНКА I - ТУЧКОВО путь 2 [67пк5-77пк8] | 2 | 67,5-77,8 | 10,7 | Тек. сод. пути | 7 | 14 |  |  |  | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1700
МОСК | МОЖАЙСК путь I (Н-ЧД) главный [109пк3-112пк0] | I | 109,3-112,0 |  | Мод. к/с | 11 | 33 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1
МОСК | МОЖАЙСК путь II (НД-Ч) главный [109пк3-112пк0] | II | 109,3-112,0 |  | Мод. к/с | 12 | 36 | [15 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | КУБИНКА II - АКУЛОВО путь 2 [208пк1-209пк2] | 2 | 208,1-209,2 | 1,2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [17 empty] | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 4/150
МОСК | КУБИНКА II путь II, IIа (Ч-НД) главный [203пк1-206пк10] | II, IIа | 203,1-206,10 | 4 | Тек. сод. пути | 10 | 40 | [17 empty] | 4/200 |  |  | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200 |  |  | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200
МОСК | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 2 [187пк2-202пк9] | 2 | 187,2-202,9 | 15,9 | Тек. сод. пути | 11 | 44 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1200 | 4/1200
| Итого по: МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО |  |  |  |  | 58 | 189
МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ
МОСК | БЕКАСОВО-СОРТ путь I (Ч-М540) главный [237пк1-241пк10] | I | 237,1-241,10 | 5 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/1700 | 4/1700 | 4/1600
МОСК | БЕКАСОВО-СОРТ путь IIIоб (М538-НМ3) главный [237пк7-237пк10] | IIIоб | 237,7-237,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [7 empty] | 3,5/300
МОСК | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 1 [274пк4-274пк9] | 1 | 274,4-274,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/546
| Итого по: МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ |  |  |  |  | 5 | 19,5
МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ путь V (5НС-5Ч) главный [4пк7-5пк8] путь VI (6НДС-6Ч) главный [4пк7-5пк8] | V, VI | 4,7-5,8 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] | 1, 2 | 2,8-4,4 2,8-4,7 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк1] путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк0] | 1, 2, I, II | 2,8-4,4 2,8-4,7 4,4-9,0 4,7-9,1 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 3 [4пк6-5пк1] путь 4 [4пк6-5пк3] ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [5пк1-9пк1] путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | 3, 4, III, IV | 4,6-5,1 4,6-5,3 5,1-9,1 5,3-8,6 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-КИЕВ путь ветвь VI (258-VIН) главный [1пк2-2пк9] | ветвь VI | 1,2-2,9 | 1,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1900
МОСК | МОСКВА-П-КИЕВ путь ветвь V (226-VН) главный [1пк2-2пк9] | ветвь V | 1,2-2,9 | 1,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1900
МОСК | МОСКВА-П-КИЕВ путь II (ЧМIIА-IIН) главный [2пк6-3пк10] | II | 2,6-3,10 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1400
МОСК | МОСКВА-С-КИЕВ путь II (IIЧС-IIЧ) главный [4пк3-8пк0] | II | 4,3-8,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [7 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/2
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь I (IН-IЧ) главный [14пк9-18пк7] путь 11 (75-74) приемо-отпр. путь 12 (65-78) приемо-отпр. путь 13 (71-66) приемо-отпр. путь 15 (43-54) приемо-отпр. путь 16 (49-88) приемо-отпр. путь 17 (89-52) приемо-отпр. путь 18 (93-84) приемо-отпр. путь 23 (87-М7) соединит. путь 6 (63-44) приемо-от... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 6, 8, I | 14,9-18,7 18,7-23,0 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь II (IIН-IIЧ) главный [14пк9-18пк7] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [14пк8-18пк7] путь IV (IVН-IVЧ) главный [14пк8-18пк7] путь 5 (55-40) приемо-отпр. путь 7 (61-80) приемо-отпр. СОЛНЕЧНАЯ - ВНУКОВО путь 2 [18пк7-23пк0] путь 3 [18пк7-23пк3] путь IV [18пк7-23пк3] | 2, 3, 5, 7, II, III, IV | 14,8-18,7 14,9-18,7 18,7-23,0 18,7-23,3 | 3 | Строит. | 31 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [16пк1-17пк2] | III | 16,1-17,2 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/1100
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь I (IН-IЧ) главный [14пк9-18пк7] путь II (IIН-IIЧ) главный [14пк9-18пк7] | I, II | 14,9-18,7 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ - ВНУКОВО путь 2 [19пк1-22пк10] | 2 | 19,1-22,10 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [14 empty] | 2/4 | 2/11 | 2/8 | 2/2
МОСК | ВНУКОВО стр. 3, 4, 5, 6 |  |  |  | Ксп | 4 | 40 | [13 empty] | 10/1 | 10/1 | [5 empty] | 10/1 | 10/1
МОСК | ВНУКОВО путь II (IIН-IIЧ) главный [23пк0-25пк4] ВНУКОВО - ЛЕСНОЙ ГОР путь 2 [25пк4-26пк7] ЛЕСНОЙ ГОР путь II (IIН-IIЧ) главный [26пк7-27пк7] | 2, II | 23,0-25,4 25,4-26,7 26,7-27,7 | 4,5 | РП | 3 | 40 |  |  |  |  | 24/2400 | [6 empty] | 8/1600 | 8/519
МОСК | ВНУКОВО - ЛЕСНОЙ ГОР путь 1 [25пк4-26пк7] путь 2 [25пк4-26пк7] | 1, 2 | 25,4-26,7 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ВНУКОВО - ЛЕСНОЙ ГОР путь 3 [25пк4-27пк2] путь IV [25пк4-27пк2] | 3, IV | 25,4-27,2 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЕСНОЙ ГОР путь I (IН-IЧ) главный [26пк7-30пк0] путь II (IIН-IIЧ) главный [26пк7-30пк0] путь 5 (1-8) приемо-отпр. ЛЕСНОЙ ГОР - ТОЛСТОПАЛЬЦ путь 1 [30пк0-30пк6] путь 2 [30пк0-30пк6] | 1, 2, 5, I, II | 26,7-30,0 30,0-30,6 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЕСНОЙ ГОР путь III (IIIН-IIIЧ) главный [27пк2-29пк3] путь IV (IVН-IVЧ) главный [27пк2-29пк3] ЛЕСНОЙ ГОР - ТОЛСТОПАЛЬЦ путь 3 [29пк3-30пк7] путь IV [29пк3-30пк7] | 3, III, IV | 27,2-29,3 29,3-30,7 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЕСНОЙ ГОР стр. 5, 6 |  |  |  | Ксп | 2 | 20 | [23 empty] | 10/1 | 10/1
МОСК | КРЕКШИНО путь I (IН-IЧ) главный [36пк9-39пк4] путь II (IIН-IIЧ) главный [36пк9-39пк4] ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 1 [33пк4-36пк9] путь 2 [33пк4-36пк9] | 1, 2, I, II | 33,4-36,9 36,9-39,4 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | КРЕКШИНО путь III (IIIН-IIIЧ) главный [36пк9-39пк3] путь IV (IVН-IVЧ) главный [36пк9-39пк3] ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 3 [33пк4-36пк9] путь IV [33пк4-36пк9] | 3, III, IV | 33,4-36,9 36,9-39,3 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | КРЕКШИНО - АПРЕЛЕВКА путь 1 [39пк4-40пк6] путь 2 [39пк4-42пк7] | 1, 2 | 39,4-40,6 39,4-42,7 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | КРЕКШИНО - АПРЕЛЕВКА путь 3 [39пк3-40пк5] путь IV [39пк3-40пк5] | 3, IV | 39,3-40,5 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | АПРЕЛЕВКА путь I (IН-ЧД) главный [40пк6-43пк5] путь 11 (1-21) соединит. путь 5 (30-упор) приемо-отпр. путь 7 (47-42) приемо-отпр. | 11, 5, 7, I | 40,6-43,5 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-КИЕВ - МОСКВА-Т-СМОЛ путь VI [3пк2-4пк7] | VI | 3,2-4,7 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1600
МОСК | МОСКВА-П-КИЕВ - МОСКВА-Т-СМОЛ путь V [3пк2-4пк7] | V | 3,2-4,7 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1600
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк8-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,8-10,0 | 3,9 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/2000 | 4/1900
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк8-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,8-10,4 | 3,9 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/2000 | 4/1900
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
| Итого по: МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА |  |  |  |  | 646 | 1983
МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ
МОСК | НАРА стр. 25 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [27 empty] | 10/1
МОСК | ОБНИНСКОЕ путь 12 (Из.ст.55-упор) погр.-выгр. | 12 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/80
МОСК | ОБНИНСКОЕ стр. 16, 20со |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/30
МОСК | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 2 [160пк3-160пк5] | 2 | 160,3-160,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/249
МОСК | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 1 [165пк8-167пк5] | 1 | 165,8-167,5 | 0,6 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [28 empty] | 4/600 | 4/600 | 4/600
МОСК | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 1 [167пк1-167пк9] | 1 | 167,1-167,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/400 | 4/400
МОСК | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 1 [148пк3-169пк0] | 1 | 148,3-169,0 | 10 | Тек. сод. пути | 5 | 10 | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000 |  |  | 2/2000
| Итого по: МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ |  |  |  |  | 14 | 46
МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь II (стр.206-НД) главный [1пк0-2пк6] МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь I [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь I (1Н-Гр.напр.) главный [10пк1-12пк8] | I, II | 10,1-12,8 1,0-2,6 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь 3 (45-упор) приемо-отпр. МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь II [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь II (2Н-14) главный [10пк1-12пк8] | 3, II | 10,1-12,8 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 11 (35-68) приемо-отпр. путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 4 (10-31) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 11, 3, 4, 5, 7, 9, I, II | 23,4-28,3 23,9-28,3 | 1 | Строит. | 31 | 31 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1
МОСК | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 11 (129-воро) деповской путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 4 (10-31) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 11, 3, 4, 5, 7, 9, I, II | 23,4-28,3 23,9-28,3 |  | ЦУКС | 2 | 16 | [11 empty] | 8/1 | 8/1
МОСК | ЛОБНЯ путь 15А (стр203-ГПП) подъездной | 15А |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/600
МОСК | ЛОБНЯ путь 15 (29-стр203) соединит. | 15 |  | 2,2 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [13 empty] | 2/1500 | 2/700
МОСК | ЛОБНЯ путь 16 (115-128) деповской | 16 |  |  | Тек. сод. пути | 13 | 26 | [13 empty] | 4/10 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/3
МОСК | КАТУАР путь II (Ч-НД) главный [35пк1-36пк9] ЛОБНЯ - КАТУАР путь 2 [29пк0-35пк1] | 2, II | 29,0-35,1 35,1-36,9 | 7,7 | РП | 2 | 96 | [11 empty] | 48/3600 | [6 empty] | 48/4161
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк8-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,8-10,0 | 3,9 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/2000 | 4/1900
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк8-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,8-10,4 | 3,9 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/2000 | 4/1900
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
| Итого по: МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР |  |  |  |  | 241 | 749
МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ
МОСК | ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ стр. 43, 54, 56 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [18 empty] | 3/3
МОСК | ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ - ГОРЕНСКАЯ путь 1 [171пк4-172пк5] | 1 | 171,4-172,5 | 15 | Тек. сод. пути | 10 | 20 | [13 empty] | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 |  |  | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500
МОСК | ГОРЕНСКАЯ путь II (НД-Ч) главный [174пк1-174пк2] | II | 174,1-174,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/300
МОСК | ГОРЕНСКАЯ стр. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 4, 6, 9 |  |  |  | ППРС | 10 | 10 | [19 empty] | 5/5 | 5/5
МОСК | ГОРЕНСКАЯ путь II (НД-Ч) главный [174пк3-174пк7] | II | 174,3-174,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/70 | 4/50
МОСК | ВОРОТЫНСК путь II (НД-Ч) главный [192пк10-192пк10] | II | 192,10-192,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/25
МОСК | ВОРОТЫНСК путь II (НД-Ч) главный [191пк8-191пк8] | II | 191,8-191,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/20
МОСК | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 2 [217пк10-217пк10] | 2 | 217,10-217,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/30
МОСК | КУДРИНСКАЯ путь II (НД-Ч) главный [235пк10-236пк3] | II | 235,10-236,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/70
МОСК | ПЕРСПЕКТИВНАЯ стр. 1, 14, 2, 31 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [30 empty] | 4/4
МОСК | КАЛУГА I стр. 1, 14, 15, 16, 28, 29, 3, 36, 38, 39, 40, 49, 5, 70, 76, 86, 88, 90 |  |  |  | ППРС | 18 | 18 | [23 empty] | 4/4 | 5/5 | 4/4 | 5/5
МОСК | АЗАРОВО путь I (ЧД-IН) главный [160пк7-161пк10] | I | 160,7-161,10 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1297
МОСК | АЗАРОВО стр. 1, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 2, 21, 4, 6, 9 |  |  |  | ППРС | 12 | 12 | [27 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
МОСК | МУРАТОВКА стр. 1, 13, 2, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 10 | 10 | [21 empty] | 5/5 | 5/5
МОСК | ПЯТОВСКАЯ - КОПЫТЦЕВО путь 1 [142пк10-143пк8] | 1 | 142,10-143,8 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/780
МОСК | ПЯТОВСКАЯ путь II (Ч-Н) главный [139пк2-141пк4] | II | 139,2-141,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [27 empty] | 2/76 | 2/76 | 2/78
МОСК | ШАНЯ стр. 12 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [22 empty] | 10/1
МОСК | ШАНЯ стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [25 empty] | 10/1
МОСК | ШАНЯ стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [28 empty] | 10/1
| Итого по: МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ |  |  |  |  | 82 | 139
МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ
МОСК | ОЖЕРЕЛЬЕ - МОРДВЕС путь 2 [122пк4-134пк10] | 2 | 122,4-134,10 |  | Тек. сод. пути | 15 | 30 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | МАКЛЕЦ стр. 26 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
МОСК | ТОВАРКОВО стр. 12 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
МОСК | ТУРДЕЙ стр. 2 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
МОСК | ТУРДЕЙ стр. 28 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [20 empty] | 10/1
МОСК | ТУРДЕЙ - МАЛ АНДРЕЕВ путь 1 [312пк8-320пк10] | 1 | 312,8-320,10 | 8,1 | КРС | 1 | 96 | [27 empty] | 96/4071
МОСК | ЕФРЕМОВ стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  | 10/1
| Итого по: МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ |  |  |  |  | 21 | 168
МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО
МОСК | КШЕНЬ - КАСТОРН-КУРС путь 1 [122пк10-122пк10] | 1 | 122,10-122,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [23 empty] | 2/4 | 2/4
МОСК | КШЕНЬ - КАСТОРН-КУРС путь 1 [123пк1-123пк2] | 1 | 123,1-123,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [27 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | КШЕНЬ - КАСТОРН-КУРС путь 1 [123пк1-123пк2] | 1 | 123,1-123,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [27 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | КШЕНЬ - КАСТОРН-КУРС путь 1 [122пк10-122пк10] | 1 | 122,10-122,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [23 empty] | 2/2 | 2/2
МОСК | КШЕНЬ путь I (Ч-Н) главный [119пк6-119пк6] | I | 119,6-119,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [13 empty] | 2/2 | 2/2
МОСК | КШЕНЬ путь I (Ч-Н) главный [120пк4-120пк5] | I | 120,4-120,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [15 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | КШЕНЬ путь I (Ч-Н) главный [121пк6-121пк8] | I | 121,6-121,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [20 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | КШЕНЬ путь I (Ч-Н) главный [119пк6-119пк6] | I | 119,6-119,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [13 empty] | 2/2 | 2/2
МОСК | КШЕНЬ путь I (Ч-Н) главный [120пк4-120пк5] | I | 120,4-120,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [15 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | КШЕНЬ путь I (Ч-Н) главный [121пк6-121пк8] | I | 121,6-121,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [20 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | МАРМЫЖИ - КШЕНЬ путь 1 [115пк2-115пк2] | 1 | 115,2-115,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [6 empty] | 2/2 | 2/2
МОСК | МАРМЫЖИ - КШЕНЬ путь 1 [116пк1-116пк1] | 1 | 116,1-116,1 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [8 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
МОСК | МАРМЫЖИ - КШЕНЬ путь 1 [115пк2-115пк2] | 1 | 115,2-115,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [6 empty] | 2/2 | 2/2
МОСК | МАРМЫЖИ путь II (Чк-Н) главный [107пк1-107пк6] | II | 107,1-107,6 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
МОСК | ОХОЧЕВКА путь 3 (8-3) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 23 | 46 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | КОРЕНЕВО - АРТАКОВО путь 1 [357пк3-390пк4] | 1 | 357,3-390,4 | 8,1 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [15 empty] | 2/2000 | 2/2000 | 2/2050 | 2/2050
МОСК | КОРЕНЕВО - АРТАКОВО путь 1 [357пк3-390пк4] | 1 | 357,3-390,4 | 3,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/1750 | 4/1750
МОСК | ГЛУШКОВО - КОРЕНЕВО путь 1 [345пк10-347пк4] | 1 | 345,10-347,4 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1500
МОСК | ГЛУШКОВО - КОРЕНЕВО путь 1 [337пк0-355пк0] | 1 | 337,0-355,0 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1300
МОСК | ОХОЧЕВКА - КОЛПНЫ путь 1 [34пк3-34пк6] | 1 | 34,3-34,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/306
МОСК | ОХОЧЕВКА - КОЛПНЫ путь 1 [38пк2-38пк5] | 1 | 38,2-38,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/296
| Итого по: МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО |  |  |  |  | 79 | 164
МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ
МОСК | КОМАРИЧИ - ЕВДОКИМОВКА путь 1 [478пк2-494пк0] | 1 | 478,2-494,0 | 5 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [8 empty] | 2/2500 | 2/2500
МОСК | КОМАРИЧИ - ЕВДОКИМОВКА путь 1 [478пк2-494пк0] | 1 | 478,2-494,0 | 2,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2200
МОСК | ЕВДОКИМОВКА - ПП 499 КМ путь 1 [495пк9-499пк7] | 1 | 495,9-499,7 | 4,3 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [6 empty] | 2/2150 | 2/2150
МОСК | ДМИТРИЕВ-ЛЬГ - АРБУЗОВО путь 2 [524пк5-524пк8] | 2 | 524,5-524,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [24 empty] | 5/300
МОСК | ЛЬГОВ-КИЕВСК - ЛОКИНСКАЯ путь 1 [40пк3-41пк9] | 1 | 40,3-41,9 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1700
МОСК | ЛЬГОВ-КИЕВСК - ЛОКИНСКАЯ путь 1 [3пк1-42пк5] | 1 | 3,1-42,5 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1700
МОСК | СУДЖА - СОСНОВЫЙ БОР путь 1 [61пк6-77пк2] | 1 | 61,6-77,2 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1300
МОСК | ОСТАПОВО стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [23 empty] | 10/1
МОСК | КУРБАКИНСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [65пк5-67пк7] КУРБАКИНСКАЯ - КРОМЫ путь 1 [67пк7-78пк0] | 1, I | 65,5-67,7 67,7-78,0 | 11,2 | КРН | 19 | 152 | 8/1000 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8/1000 | 8/1000 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8/600 | 8/636 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Итого по: МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ |  |  |  |  | 29 | 189
МСК 32 ОРЕЛ-КАРАЧЕВ-КУРБАКИНСКАЯ
МОСК | КУРБАКИНСКАЯ - КРОМЫ путь 1 [67пк7-100пк0] | 1 | 67,7-100,0 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/107,5
МОСК | КУРБАКИНСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [65пк5-67пк7] КУРБАКИНСКАЯ - КРОМЫ путь 1 [67пк7-78пк0] | 1, I | 65,5-67,7 67,7-78,0 | 11,2 | КРН | 19 | 152 | 8/1000 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8/1000 | 8/1000 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8/600 | 8/636 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
МОСК | ЛУЖКИ-ОРЛОВ стр. 37 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
МОСК | ХОТЫНЕЦ стр. 12 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 32 ОРЕЛ-КАРАЧЕВ-КУРБАКИНСКАЯ |  |  |  |  | 22 | 160
МСК 33 ЧЕРНЬ-ОРЕЛ-КУРСК
МОСК | ДУМЧИНО путь I (Н-ЧД) главный [344пк5-344пк10] | I | 344,5-344,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/600
МОСК | ОТРАДА путь I (Н-ЧД) главный [356пк3-356пк8] | I | 356,3-356,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/600
МОСК | ОРЕЛ стр. 37 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
МОСК | ОРЕЛ стр. 39 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
МОСК | ПОНЫРИ путь II (НД-Ч) главный [468пк2-468пк3] | II | 468,2-468,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/122
МОСК | ПОНЫРИ - ВОЗЫ путь 2 [468пк9-482пк4] | 2 | 468,9-482,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | 2/2 | 2/3
МОСК | КУРСК стр. 10, 28, 29, 36 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | 2/4
МОСК | КУРСК стр. 106, 112, 150, 47 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  | 2/4
МОСК | КУРСК стр. 12, 26, 66 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  | 2/3
МОСК | КУРСК стр. 11, 18, 21 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  | 2/3
МОСК | КУРСК стр. 28, 30, 43 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [6 empty] | 2/3
МОСК | КУРСК стр. 18, 26, 44 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [7 empty] | 2/3
МОСК | КУРСК путь IIБ (Ч-28) главный [473пк5-473пк6] | IIБ | 473,5-473,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/87
| Итого по: МСК 33 ЧЕРНЬ-ОРЕЛ-КУРСК |  |  |  |  | 14 | 28
МСК 34 ЛУЖКИ ОРЛОВСКИЕ-ЕЛЕЦ-МАРМЫЖИ
МОСК | КУЗМИЧЕВКА стр. 16 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
МОСК | КУЗМИЧЕВКА стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [22 empty] | 10/1
МОСК | ПАЖЕНЬ стр. 1 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
МОСК | ВЕРХОВЬЕ - РУССКИЙ БРОД путь 1 [26пк1-30пк10] | 1 | 26,1-30,10 | 5 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [10 empty] | 2/2500 | 2/2500
МОСК | РУССКИЙ БРОД - ЛИВНЫ I путь 1 [46пк1-47пк10] | 1 | 46,1-47,10 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/2000
МОСК | КОРОТЫШ - ДОЛГАЯ путь 1 [105пк1-105пк4] | 1 | 105,1-105,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/316
| Итого по: МСК 34 ЛУЖКИ ОРЛОВСКИЕ-ЕЛЕЦ-МАРМЫЖИ |  |  |  |  | 7 | 22
МСК 35 РУДНЯ-РОСЛАВЛЬ-ФАЯНСОВАЯ
МОСК | ТЫЧИНИНО - ВАЛУТИНО путь 2 [369пк3-369пк3] | 2 | 369,3-369,3 |  | ИССО | 2 | 8 | [24 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
МОСК | ЭНГЕЛЬГАРД - ПОЧИНОК путь 2 [321пк6-321пк6] | 2 | 321,6-321,6 |  | ИССО | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
МОСК | РОСЛАВЛЬ I стр. 32 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
МОСК | РОСЛАВЛЬ I ПИТ.УСТР(ПРББ, ПВ-60, ПВ-24/220ББ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/3
МОСК | ЛЮДИНОВО II стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
МОСК | ЛЮДИНОВО II стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
МОСК | ЛЮДИНОВО I стр. 11 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [7 empty] | 10/1
МОСК | ЛЮДИНОВО I стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [6 empty] | 10/1
| Итого по: МСК 35 РУДНЯ-РОСЛАВЛЬ-ФАЯНСОВАЯ |  |  |  |  | 9 | 64
МСК 36 УЗЕЛ ВЯЗЬМА
МОСК | СЫЧЕВКА стр. 12 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
МОСК | СЫЧЕВКА стр. 16СО |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
МОСК | СЫЧЕВКА стр. 14 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
МОСК | НОВОДУГИНСКАЯ - ВЯЗЬМА-НОВОТ путь 1 [211пк1-248пк10] | 1 | 211,1-248,10 | 13,9 | Тек. сод. пути | 8 | 16 |  | 2/1800 | 2/1800 | 2/1800 | 2/1800 | 2/1800 | 2/1800 | 2/1800 | 2/1300
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 16 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 115\113 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  | 10/1
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 90 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [7 empty] | 10/1
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 99 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  | 10/1
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 56 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [15 empty] | 10/1
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [11 empty] | 10/0,5
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [13 empty] | 10/0,5
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 74 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 109, 13, 16, 24, 3, 68 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 6 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 1, 18, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [8 empty] | 2/2 | 2/1
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 15 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 70 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 26 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 66 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 36 УЗЕЛ ВЯЗЬМА |  |  |  |  | 28 | 120
МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК
МОСК | ГУСИНО - КРАСНОЕ путь 2 [466пк2-486пк4] | 2 | 466,2-486,4 |  | Тек. сод. пути | 15 | 30 | [16 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | СМОЛЕНСК ПИТ.УСТР(ПР1-ЭЦК, ПВП1-ЭЦК, ПП25.1-ЭЦК, ПВ1-ЭЦК) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/8
МОСК | ДУХОВСКАЯ - СМОЛЕНСК-СОРТ путь 1 [410пк3-410пк7] | 1 | 410,3-410,7 |  | Р | 2 | 8 | 4/400 | 4/400
МОСК | ДУХОВСКАЯ ПИТ.УСТР(ПВ-24/220ББ, ПВ-60, ПРББ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [14 empty] | 2/3
МОСК | КАРДЫМОВО ПИТ.УСТР(ПРББ, ПВ-60, ПВ-24/220ББ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/3
МОСК | ЯРЦЕВО ПИТ.УСТР(ПРББ, ПВ-60, ПВ-24/220ББ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [28 empty] | 2/3
МОСК | РАКИТНАЯ ПИТ.УСТР(ПВР-40) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [30 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК |  |  |  |  | 22 | 48
МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО
МОСК | БОРОДИНО стр. 4 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
МОСК | БОРОДИНО стр. 6СО |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
МОСК | УВАРОВКА путь II (НД-Ч) главный [139пк7-140пк9] | II | 139,7-140,9 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1300
МОСК | УВАРОВКА - ПОСТ 161 КМ путь 2 [155пк7-160пк9] | 2 | 155,7-160,9 | 5,4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800
МОСК | ГАГАРИН - ТУМАНОВО путь 1 [183пк3-207пк4] | 1 | 183,3-207,4 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/1
МОСК | ТУМАНОВО стр. 5, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | 2/2
МОСК | ТУМАНОВО - МЕЩЕРСКАЯ путь 2 [210пк1-220пк4] | 2 | 210,1-220,4 | 10,4 | Тек. сод. пути | 10 | 20 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1400
МОСК | МЕЩЕРСКАЯ стр. 1, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  | 2/2
МОСК | МЕЩЕРСКАЯ стр. 6, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  | 2/2
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 16 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 115\113 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  | 10/1
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 90 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [7 empty] | 10/1
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 99 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  | 10/1
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 56 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [15 empty] | 10/1
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [11 empty] | 10/0,5
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [13 empty] | 10/0,5
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 74 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 109, 13, 16, 24, 3, 68 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 6 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 1, 18, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [8 empty] | 2/2 | 2/1
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 15 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 70 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 26 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 66 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
МОСК | СЕМЛЕВО стр. 3 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
МОСК | ИЗДЕШКОВО стр. 1 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО |  |  |  |  | 46 | 164
МСК 39 РОСЛАВЛЬ-I-КАРАЧЕВ,БРЯНСК-КОМАРИЧИ
МОСК | ПРИГОРЬЕ - ЛИПОВСКАЯ путь 2 [254пк2-254пк10] | 2 | 254,2-254,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/400 | 4/400
МОСК | СЕЛЬЦО - РЖАНИЦА путь 2 [160пк1-171пк8] | 2 | 160,1-171,8 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 | [13 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |  |  | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ - БРЯНСК-ОРЛОВ путь 1 [4пк1-4пк10] | 1 | 4,1-4,10 | 0,7 | ППВ пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/700
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ - БРЯНСК-ОРЛОВ путь 1 [5пк1-6пк10] | 1 | 5,1-6,10 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 5 |  |  |  |  | 5/2200
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ путь II (226-св6) главный [1пк3-2пк2] БРЯНСК-ЛЬГОВ - БРЯНСК-ОРЛОВ путь 2 [2пк2-3пк10] | 2, II | 1,3-2,2 2,2-3,10 | 2,7 | ППВ пути | 2 | 6 |  |  | 3/1350 | 3/1350
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ - БРЯНСК-ОРЛОВ путь 2 [4пк1-5пк10] | 2 | 4,1-5,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/2000
МОСК | СИНЕЗЕРКИ стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [30 empty] | 10/1
МОСК | НАВЛЯ стр. 10, 2, 20, 35, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [27 empty] | 3/3 | 3/3
МОСК | ПОСТ 445 КМ - БРАСОВО путь 1 [445пк3-451пк4] | 1 | 445,3-451,4 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/1000
МОСК | БРАСОВО - КОМАРИЧИ путь 1 [453пк2-476пк1] | 1 | 453,2-476,1 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/1000
МОСК | БРЯНСК-ВОСТ стр. 12 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 24 | [14 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1
МОСК | БРЯНСК-ВОСТ стр. 1, 19, 21, 23, 40, 42, 48 |  |  |  | ППРС | 7 | 7 | [21 empty] | 3/3 | 4/4
МОСК | БЕЛЫЕ БЕРЕГА стр. 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
МОСК | КАРАЧЕВ стр. 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
| Итого по: МСК 39 РОСЛАВЛЬ-I-КАРАЧЕВ,БРЯНСК-КОМАРИЧИ |  |  |  |  | 39 | 100
МСК 40 БРЯНСК-ЗЛЫНКА
МОСК | ПОЛУЖЬЕ стр. 2, 3 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [25 empty] | 2/2
МОСК | ПОЛУЖЬЕ - ВЫГОНИЧИ путь 1 [32пк1-34пк2] | 1 | 32,1-34,2 | 2,1 | ППВ пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/2100
МОСК | ПОЛУЖЬЕ - ВЫГОНИЧИ путь 1 [34пк6-35пк10] | 1 | 34,6-35,10 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/1100
МОСК | ВЫГОНИЧИ стр. 2, 3, 4, 5 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [26 empty] | 4/4
МОСК | ПИЛЬШИНО стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
МОСК | КРАСНЫЙ РОГ - ПОЧЕП путь 1 [64пк2-83пк4] | 1 | 64,2-83,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ПОЧЕП путь I (Н-Ч) главный [83пк4-85пк7] | I | 83,4-85,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [5 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | НЕМОЛОДВА путь II (Н-Ч) главный [95пк1-95пк5] ПОЧЕП путь I (Н-Ч) главный [85пк6-85пк7] ПОЧЕП - НЕМОЛОДВА путь 1 [85пк7-95пк1] | 1, I, II | 85,6-85,7 85,7-95,1 95,1-95,5 | 9,9 | ППВ пути | 5 | 20 | [15 empty] | 4/1900 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | ПОЧЕП - НЕМОЛОДВА путь 1 [85пк7-95пк1] | 1 | 85,7-95,1 |  | Тек. сод. пути | 9 | 18 | [8 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | НЕМОЛОДВА - ЖУДИЛОВО путь 1 [96пк8-107пк6] | 1 | 96,8-107,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/2
МОСК | УНЕЧА стр. 19 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [13 empty] | 10/1
МОСК | УНЕЧА стр. 25 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
МОСК | УНЕЧА путь I (НБ-Ч) главный [137пк4-141пк9] | I | 137,4-141,9 |  | Тек. сод. пути | 11 | 22 | [20 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | УНЕЧА стр. 17, 194, 25, 39, 46, 68, 74 |  |  |  | ППРС | 7 | 7 | [16 empty] | 3/3 | 4/4
МОСК | ПЕСЧАНИКИ - РОБЧИК путь 1 [152пк6-152пк9] | 1 | 152,6-152,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/311
МОСК | ПЕСЧАНИКИ - РОБЧИК путь 1 [158пк10-159пк7] | 1 | 158,10-159,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/500
МОСК | ПЕСЧАНИКИ - РОБЧИК путь 1 [158пк10-159пк7] | 1 | 158,10-159,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/290
МОСК | РОБЧИК путь I (Н-Ч) главный [159пк10-160пк10] | I | 159,10-160,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/500
МОСК | РОБЧИК путь I (Н-Ч) главный [159пк10-160пк10] | I | 159,10-160,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/490
МОСК | РОБЧИК - КЛИНЦЫ путь 1 [161пк2-162пк1] | 1 | 161,2-162,1 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/500
МОСК | РОБЧИК - КЛИНЦЫ путь 1 [161пк2-162пк1] | 1 | 161,2-162,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/380
МОСК | КЛИНЦЫ стр. 1, 112, 3, 59, 9 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [15 empty] | 5/5
МОСК | МАНЮКИ путь I (Н-Ч) главный [195пк6-195пк8] ТУРОСНА - МАНЮКИ путь 1 [184пк3-195пк6] | 1, I | 184,3-195,6 195,6-195,8 | 11,5 | ППВ пути | 6 | 24 | [25 empty] | 4/1750 | 4/1750 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | МАНЮКИ - НОВОЗЫБКОВ путь 1 [197пк2-206пк6] | 1 | 197,2-206,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 19 | 38 | [6 empty] | 2/500 | 2/500 | 2/500 | 2/500 | 2/500 | 2/500 | 2/500 | 2/500 | 2/500 | 2/500 | 2/500 | 2/500 | 2/500 | 2/500 | 2/500 | 2/500 | 2/500 | 2/500 | 2/500
МОСК | МАНЮКИ - НОВОЗЫБКОВ путь 1 [197пк2-206пк6] | 1 | 197,2-206,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/240
МОСК | МАНЮКИ - НОВОЗЫБКОВ путь 1 [197пк2-206пк6] НОВОЗЫБКОВ путь I (Н-Ч) главный [206пк6-206пк9] | 1, I | 197,2-206,6 206,6-206,9 | 9,7 | ППВ пути | 5 | 20 | [20 empty] | 4/1700 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | БЕЛЫНКОВИЧИ - СУРАЖ путь 1 [211пк1-223пк4] СУРАЖ путь I (Н-Ч) главный [223пк4-223пк8] | 1, I | 211,1-223,4 223,4-223,8 | 12,7 | ППВ пути | 4 | 24 | [11 empty] | 6/3000 | 6/3000 | 6/3000 | 6/3700
МОСК | ИПУТЬ путь I (Н-Ч) главный [230пк3-230пк8] СУРАЖ путь I (Н-Ч) главный [225пк2-225пк5] СУРАЖ - ИПУТЬ путь 1 [225пк5-230пк3] | 1, I | 225,2-225,5 225,5-230,3 230,3-230,8 | 5,6 | ППВ пути | 2 | 12 | [9 empty] | 6/2600 | 6/3000
МОСК | УНЕЧА - ЖЕЧА путь 1 [7пк8-13пк10] | 1 | 7,8-13,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [27 empty] | 2/500 | 2/500 | 2/500 | 2/500
МОСК | ЖЕЧА путь III (2-ЧС) главный [15пк8-16пк1] | III | 15,8-16,1 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/370
| Итого по: МСК 40 БРЯНСК-ЗЛЫНКА |  |  |  |  | 106 | 268
МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА
МОСК | ПОЛПИНСКАЯ путь I (Н-МД) главный [372пк2-372пк10] ПОЛПИНСКАЯ - БРЯНСК-ЛЬГОВ путь 1 [375пк1-375пк9] | 1, I | 372,2-372,10 375,1-375,9 |  | Р | 2 | 10 | [14 empty] | 5/800 | 5/800
МОСК | ПОЛПИНСКАЯ стр. 16 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 5 | 5/1
МОСК | ПОЛПИНСКАЯ стр. 18 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 24 | [6 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1
МОСК | ПОЛПИНСКАЯ стр. 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
МОСК | БРЯНСК-СЕВ - ЧЕРНЕЦ путь 1 [227пк1-228пк8] ЧЕРНЕЦ путь III (Нб-6/6С) главный [228пк8-228пк10] | 1, III | 227,1-228,8 228,8-228,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2000
МОСК | ЧЕРНЕЦ путь III (Нб-6/6С) главный [229пк2-229пк10] | III | 229,2-229,10 | 0,8 | ППВ пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/800
МОСК | ЧЕРНЕЦ путь III (Нб-6/6С) главный [230пк1-230пк4] | III | 230,1-230,4 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/400
МОСК | ЧЕРНЕЦ стр. 1/1С, 15/15С, 17, 2/2С, 4/4С, 5/5С, 6/6С, 7, 9/9С |  |  |  | ППРС | 9 | 9 | [29 empty] | 4/4 | 5/5
МОСК | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 2 [308пк1-327пк5] | 2 | 308,1-327,5 | 19,4 | РС | 1 | 96 | 96/4000
МОСК | ПАЛИКИ стр. 11 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 24 | [7 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1
МОСК | ПАЛИКИ стр. 20 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 24 | [14 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1
МОСК | ЖИВОДОВКА - ДУМИНИЧИ путь 2 [277пк4-285пк3] | 2 | 277,4-285,3 | 10 | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [6 empty] | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000
МОСК | ЖИВОДОВКА стр. 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 24 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1
МОСК | БРЯНСК-СЕВ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [27 empty] | 10/1
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ - БРЯНСК-ОРЛОВ путь 1 [4пк1-4пк10] | 1 | 4,1-4,10 | 0,7 | ППВ пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/700
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ - БРЯНСК-ОРЛОВ путь 1 [5пк1-6пк10] | 1 | 5,1-6,10 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 5 |  |  |  |  | 5/2200
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ путь II (226-св6) главный [1пк3-2пк2] БРЯНСК-ЛЬГОВ - БРЯНСК-ОРЛОВ путь 2 [2пк2-3пк10] | 2, II | 1,3-2,2 2,2-3,10 | 2,7 | ППВ пути | 2 | 6 |  |  | 3/1350 | 3/1350
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ - БРЯНСК-ОРЛОВ путь 2 [4пк1-5пк10] | 2 | 4,1-5,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/2000
МОСК | СУЗЕМКА стр. 1, 11, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 | [23 empty] | 4/4 | 4/4
МОСК | ХОЛМЕЧИ - СУЗЕМКА путь 1 [466пк1-474пк10] | 1 | 466,1-474,10 | 9 | Тек. сод. пути | 9 | 18 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 |  |  | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000
| Итого по: МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА |  |  |  |  | 61 | 288
МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ
МОСК | СУХИНИЧИ-ГЛ стр. 134 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 24 | [21 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ путь II (226-св6) главный [1пк3-2пк2] БРЯНСК-ЛЬГОВ - БРЯНСК-ОРЛОВ путь 2 [2пк2-3пк10] | 2, II | 1,3-2,2 2,2-3,10 | 2,7 | ППВ пути | 2 | 6 |  |  | 3/1350 | 3/1350
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 2, 38, 40, 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/5
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 119 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [13 empty] | 6/6
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 121 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 6 | [14 empty] | 6/6
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 116 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 8 |  | 8/1
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ путь 18 (111-153) ходовой | 18 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [29 empty] | 6/6 | 6/6
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 161, 163, 165, 185, 236, 238, 242, 326, 93 |  |  |  | ППРС | 9 | 9 | [18 empty] | 4/4 | 5/5
| Итого по: МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ |  |  |  |  | 21 | 73
МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО
МОСК | ИКША путь III (ЧП-13) главный [106пк1-106пк7] | III | 106,1-106,7 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1500
МОСК | ИКША - ЯХРОМА путь 2 [49пк3-49пк3] | 2 | 49,3-49,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/30
МОСК | ИКША - ЯХРОМА путь 2 [49пк10-50пк1] | 2 | 49,10-50,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/100
МОСК | ИКША - ЯХРОМА путь 1 [50пк1-50пк1] | 1 | 50,1-50,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/15
МОСК | ИКША - ЯХРОМА путь 1 [53пк10-53пк10] | 1 | 53,10-53,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/20
МОСК | ИКША - ЯХРОМА путь 1 [56пк5-56пк6] | 1 | 56,5-56,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/30
МОСК | ЯХРОМА путь I (ЧД-Н) главный [58пк7-60пк7] стр. 2 | I | 58,7-60,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/10
МОСК | ЯХРОМА стр. 13, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 | [13 empty] | 4/4 | 4/4
МОСК | ТАЛДОМ-САВЕЛ - ЛЕБЗИНО путь 1 [117пк3-117пк3] | 1 | 117,3-117,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/32
МОСК | ИКША - БЕЛЫЙ РАСТ путь 1 [107пк1-111пк8] | 1 | 107,1-111,8 | 4,7 | ППВ пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/1500 | 4/1600 | 4/1600
МОСК | ИВАНЦЕВО - ДМИТРОВ путь 1 [87пк3-88пк3] | 1 | 87,3-88,3 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1500
| Итого по: МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО |  |  |  |  | 20 | 46
МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ
МОСК | МАНИХИНО I путь Vв (3-5Н) главный [163пк7-164пк8] МАНИХИНО II путь Vв (6-5Ч) главный [163пк3-163пк7] МАНИХИНО I - МАНИХИНО II путь 5в [163пк7-163пк7] | 5в, Vв | 163,3-163,7 163,7-163,7 163,7-164,8 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/1500
МОСК | МАНИХИНО I путь I (Н-ЧД) главный [51пк7-54пк1] стр. 2 | I | 51,7-54,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
МОСК | МАНИХИНО I путь II (НД-Ч) главный [51пк8-54пк1] стр. 6, 9 | II | 51,8-54,1 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/2
МОСК | МАНИХИНО I путь VIв (43-6Н) главный [1пк0-2пк2] | VIв | 1,0-2,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/30
МОСК | НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ путь 3 (9-24) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/30
МОСК | ХОЛЩЕВИКИ путь II (НД-Ч) главный [71пк1-71пк6] ХОЛЩЕВИКИ - РУМЯНЦЕВО путь 2 [71пк6-79пк10] | 2, II | 71,1-71,6 71,6-79,10 | 9 | ППВ пути | 5 | 20 | [26 empty] | 4/1500 | 4/1500 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | ЧИСМЕНА путь I (Н-ЧД) главный [104пк2-105пк10] | I | 104,2-105,10 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/1500
МОСК | ЧИСМЕНА путь I (Н-ЧД) главный [105пк8-105пк10] | I | 105,8-105,10 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1500
МОСК | ЧИСМЕНА - ВОЛОКОЛАМСК путь 2 [109пк1-110пк10] | 2 | 109,1-110,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2000
МОСК | ВОЛОКОЛАМСК путь II (НД-Ч) главный [124пк9-124пк10] ЧИСМЕНА - ВОЛОКОЛАМСК путь 2 [111пк1-124пк9] | 2, II | 111,1-124,9 124,9-124,10 | 14 | ППВ пути | 7 | 28 | [18 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | ЧИСМЕНА - ВОЛОКОЛАМСК путь 1 [118пк9-120пк2] | 1 | 118,9-120,2 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1500
МОСК | ЧИСМЕНА - ВОЛОКОЛАМСК путь 2 [115пк10-117пк2] | 2 | 115,10-117,2 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1500
МОСК | ЧИСМЕНА - ВОЛОКОЛАМСК путь 1 [118пк10-120пк2] | 1 | 118,10-120,2 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1500
МОСК | МАНИХИНО II путь I (Н-ЧД) главный [164пк6-164пк8] | I | 164,6-164,8 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1500
МОСК | МАНИХИНО II путь I (Н-ЧД) главный [161пк3-165пк7] стр. 14, 17, 32, 4 | I | 161,3-165,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [8 empty] | 2/4
МОСК | ПОВАРОВО III путь I (Н-ЧД) главный [146пк1-146пк2] ПОВАРОВО III - МАНИХИНО II путь 2 [146пк2-147пк10] | 2, I | 146,1-146,2 146,2-147,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2000
МОСК | ПОВАРОВО III - МАНИХИНО II путь 2 [151пк1-152пк10] | 2 | 151,1-152,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/2000
МОСК | ПОВАРОВО III - МАНИХИНО II путь 2 [156пк1-157пк10] | 2 | 156,1-157,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/2000
МОСК | ПОВАРОВО III - МАНИХИНО II путь 2 [147пк4-147пк8] | 2 | 147,4-147,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/80
МОСК | ПОВАРОВО III - МАНИХИНО II путь 2 [150пк1-150пк3] | 2 | 150,1-150,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/80
МОСК | ПОВАРОВО III - МАНИХИНО II путь 2 [152пк6-152пк9] | 2 | 152,6-152,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/90
МОСК | ПОВАРОВО III - МАНИХИНО II путь 2 [154пк7-154пк10] | 2 | 154,7-154,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/75
МОСК | ПОВАРОВО III - МАНИХИНО II путь 2 [158пк2-158пк6] | 2 | 158,2-158,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/60
МОСК | ПОВАРОВО II путь I (ЧД-Н) главный [137пк2-137пк2] | I | 137,2-137,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/20
МОСК | ПОВАРОВО II путь I (ЧД-Н) главный [137пк4-137пк4] | I | 137,4-137,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/10
МОСК | ПОВАРОВО II путь I (ЧД-Н) главный [137пк6-137пк6] | I | 137,6-137,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/20
МОСК | ПОВАРОВО II путь I (ЧД-Н) главный [138пк1-138пк1] | I | 138,1-138,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/20
МОСК | БЕЛЫЙ РАСТ - ПОВАРОВО II путь 1 [122пк1-132пк10] | 1 | 122,1-132,10 | 11 | ППВ пути | 6 | 24 | [5 empty] | 4/1500 | 4/1500 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | БЕЛЫЙ РАСТ путь I (Н-Ч) главный [111пк8-114пк7] БЕЛЫЙ РАСТ - ПОВАРОВО II путь 1 [114пк7-120пк10] | 1, I | 111,8-114,7 114,7-120,10 | 9,3 | ППВ пути | 5 | 20 | [11 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/1300
МОСК | БЕЛЫЙ РАСТ - ПОВАРОВО II путь 1 [132пк1-132пк6] | 1 | 132,1-132,6 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1500
МОСК | БЕЛЫЙ РАСТ путь I (Н-Ч) главный [114пк1-114пк7] БЕЛЫЙ РАСТ - ПОВАРОВО II путь 1 [114пк7-123пк10] | 1, I | 114,1-114,7 114,7-123,10 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1200
| Итого по: МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ |  |  |  |  | 50 | 182
МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 | 0,3 | Строит. | 10 | 30 | [9 empty] | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] | II | 10,4-14,7 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] | III | 14,6-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 |  |  |  |  | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] | IV | 14,7-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | [17 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 |  | Мод. к/с | 9 | 18 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] | II | 6,1-6,9 |  | Мод. к/с | 10 | 20 | [13 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] путь 14 (83-упор) соединит. путь 14 (94-164) сортиров. путь 14 (605-230) сортиров. путь 14 (272-219) прочий путь 14 (13-упор) вытяжной путь 15 (110-148) сортиров. путь 15 (83-... (см. карточку) | 14, 15, 15в, 16, I, II | 10,3-14,9 10,4-14,7 6,1-6,9 |  | Строит. | 15 | 60 | [13 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 1 [14пк9-18пк6] | 1 | 14,9-18,6 |  | Мод. к/с | 9 | 18 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 2 [14пк7-18пк7] | 2 | 14,7-18,7 |  | Мод. к/с | 10 | 20 | [13 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 3 [15пк0-18пк8] | 3 | 15,0-18,8 |  | Мод. к/с | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/1 | 4/1 | [5 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 4 [15пк0-18пк7] | 4 | 15,0-18,7 |  | Мод. к/с | 4 | 16 | [18 empty] | 4/1 | 4/1 | [5 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 1 [14пк9-18пк6] | 1 | 14,9-18,6 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [19 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 2 [14пк7-18пк7] | 2 | 14,7-18,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [25 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 3 [15пк9-17пк1] | 3 | 15,9-17,1 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1100
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 2 [15пк4-16пк8] | 2 | 15,4-16,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/650
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь II (НД-2Ч) главный [18пк7-19пк7] | II | 18,7-19,7 |  | Строит. | 1 | 48 | [11 empty] | 48
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9 |  |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  |  | Строит. | 1 | 8760 | 8760/2
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь III (3Н-3ЧД) главный [23пк2-23пк7] ЦАРИЦЫНО путь III (3Н-3ЧД) главный [20пк5-20пк6] ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 3 [20пк6-23пк2] | 3, III | 20,5-20,6 20,6-23,2 23,2-23,7 | 3,2 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  | 2/1600 | 2/1600
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь III (3Н-3ЧД) главный [18пк8-18пк10] | III | 18,8-18,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/300
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/800
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь II (IIНД-IIЧ) главный [23пк3-23пк3] ЦАРИЦЫНО путь II (НД-2Ч) главный [19пк4-19пк7] ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 2 [19пк7-23пк3] | 2, II | 19,4-19,7 19,7-23,3 23,3-23,3 | 2,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2200
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] | I | 18,6-20,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [6 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь II (НД-2Ч) главный [18пк7-19пк7] | II | 18,7-19,7 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [6 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь III (3Н-3ЧД) главный [18пк8-20пк6] | III | 18,8-20,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [6 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь IV (4НД-4Ч) главный [18пк7-20пк6] | IV | 18,7-20,6 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 1 [20пк3-23пк4] | 1 | 20,3-23,4 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 4 [20пк6-23пк3] | 4 | 20,6-23,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 1 [21пк5-21пк5] путь 2 [21пк5-21пк5] | 1, 2 | 21,5-21,5 | 0 | ИССО | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 1 [21пк5-21пк5] путь 2 [21пк5-21пк5] | 1, 2 | 21,5-21,5 | 0 | ИССО | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 2 [19пк7-23пк3] | 2 | 19,7-23,3 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [19 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 3 [20пк6-23пк2] | 3 | 20,6-23,2 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь I (1Н-1ЧД) главный [23пк4-24пк6] | I | 23,4-24,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь IV (4НД-4Ч) главный [23пк3-25пк1] | IV | 23,3-25,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 1 [24пк6-34пк1] | 1 | 24,6-34,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 4 [25пк1-34пк0] | 4 | 25,1-34,0 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 1 [24пк6-34пк1] | 1 | 24,6-34,1 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 2 [23пк3-33пк6] | 2 | 23,3-33,6 |  | Тек. сод. пути | 9 | 18 | [10 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2/2
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 3 [32пк4-33пк9] ЩЕРБИНКА путь III (3Н-3ЧД) главный [33пк9-34пк6] | 3, III | 32,4-33,9 33,9-34,6 | 2,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/2200
МОСК | ЩЕРБИНКА путь I (1Н-1ЧД) главный [34пк1-34пк6] | I | 34,1-34,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА путь IV (4НД-4Ч) главный [34пк0-34пк5] | IV | 34,0-34,5 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА - ПОДОЛЬСК путь 1 [34пк6-42пк6] | 1 | 34,6-42,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА - СИЛИКАТНАЯ путь 4 [34пк5-37пк2] | 4 | 34,5-37,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ путь IV (4НД-4Ч) главный [37пк2-38пк2] | IV | 37,2-38,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ - ПОДОЛЬСК путь 4 [38пк2-42пк6] | 4 | 38,2-42,6 | 5 | Строит. | 8 | 40 |  |  |  |  | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0
МОСК | ПОДОЛЬСК путь III (IIIН-Н3) главный [42пк8-44пк2] | III | 42,8-44,2 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/1450
| Итого по: МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ |  |  |  |  | 268 | 9685
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:33 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Август
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Московская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08
МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2,3-5,4 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II | 2,3-5,4 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | III, IV | 2,3-5,4 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (47-110) приемо-отпр. путь 12 (57-140) приемо-отпр. путь 8 (23-92) приемо-отпр. путь 9 (13-80) приемо-отпр. МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-КАЛАН путь 1 [1пк8-2пк3] путь 2 [... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, IIIП, IVП | 1,5-2,1 1,6-2,1 1,8-2,3 2,1-2,3 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [3пк4-5пк1] путь 2 [3пк4-5пк1] | 1, 2, I, II | 1,0-3,4 3,4-5,1 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] путь 10 (64-упор) приемо-отпр. путь 9 (320-упор) приемо-отпр. | 10, 9, I, II | 1,0-3,4 | 50 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-Т-КУР путь 1 [1пк6-2пк9] МОСКВА-Т-КУР путь I (НД-ЧД) главный [2пк9-3пк9] | 1, I | 1,6-2,9 2,9-3,9 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-Т-КУР путь 2 [1пк6-2пк8] МОСКВА-Т-КУР путь II (НД-ЧК) главный [2пк8-3пк8] путь 6 (М9-24) приемо-отпр. | 2, 6, II | 1,6-2,8 2,8-3,8 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
МОСК | МОСКВА-Т-КУР путь II (НД-ЧК) главный [2пк8-3пк8] | II | 2,8-3,8 |  | ЦУКС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
МОСК | МОСКВА-Т-КУР путь I (НД-ЧД) главный [2пк9-3пк9] | I | 2,9-3,9 |  | ЦУКС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
МОСК | МОСКВА-Т-КУР путь I (НД-ЧД) главный [2пк10-2пк10] | I | 2,10-2,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/15
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 | 0,3 | Строит. | 10 | 30 | [9 empty] | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] | II | 10,4-14,7 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] | III | 14,6-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 |  |  |  |  | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] | IV | 14,7-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | [17 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 |  | Мод. к/с | 10 | 20 |  |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] | II | 6,1-6,9 |  | Мод. к/с | 10 | 20 | [17 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] путь 14 (83-упор) соединит. путь 14 (94-164) сортиров. путь 14 (605-230) сортиров. путь 14 (272-219) прочий путь 14 (13-упор) вытяжной путь 15 (110-148) сортиров. путь 15 (83-... (см. карточку) | 14, 15, 15в, 16, I, II | 10,3-14,9 10,4-14,7 6,1-6,9 |  | Строит. | 15 | 60 |  |  |  | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 1 [14пк9-18пк6] | 1 | 14,9-18,6 |  | Мод. к/с | 10 | 20 |  |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 2 [14пк7-18пк7] | 2 | 14,7-18,7 |  | Мод. к/с | 10 | 20 | [17 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 3 [15пк0-18пк8] | 3 | 15,0-18,8 |  | Мод. к/с | 4 | 16 |  | 4/1 | 4/1 | [5 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 4 [15пк0-18пк7] | 4 | 15,0-18,7 |  | Мод. к/с | 4 | 16 | [22 empty] | 4/1 | 4/1 | [5 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9 |  |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  |  | Строит. | 1 | 8760 | 8760/2
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 10-12 (10-12) съезд_глав. | 10-12 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/20
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 18-20 (18-20) приемо-отпр. | 18-20 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/20
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] | I | 18,6-20,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь II (НД-2Ч) главный [18пк7-19пк7] | II | 18,7-19,7 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь III (3Н-3ЧД) главный [18пк8-20пк6] | III | 18,8-20,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь IV (4НД-4Ч) главный [18пк7-20пк6] | IV | 18,7-20,6 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 1 [20пк3-23пк4] | 1 | 20,3-23,4 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 4 [20пк6-23пк3] | 4 | 20,6-23,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 2 [19пк7-23пк3] | 2 | 19,7-23,3 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [19 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 3 [20пк6-23пк2] | 3 | 20,6-23,2 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь I (1Н-1ЧД) главный [23пк4-24пк6] | I | 23,4-24,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь IV (4НД-4Ч) главный [23пк3-25пк1] | IV | 23,3-25,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь III (3Н-3ЧД) главный [23пк2-25пк2] стр. 1 | III | 23,2-25,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/10
МОСК | КРАСНЫЙ СТР стр. 3 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/10
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 1 [24пк6-34пк1] | 1 | 24,6-34,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 4 [25пк1-34пк0] | 4 | 25,1-34,0 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА путь I (1Н-1ЧД) главный [34пк1-34пк6] | I | 34,1-34,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА путь IV (4НД-4Ч) главный [34пк0-34пк5] | IV | 34,0-34,5 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА - ПОДОЛЬСК путь 1 [34пк6-42пк6] | 1 | 34,6-42,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА - СИЛИКАТНАЯ путь 4 [34пк5-37пк2] | 4 | 34,5-37,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ путь IV (4НД-4Ч) главный [37пк2-38пк2] | IV | 37,2-38,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ - ПОДОЛЬСК путь 4 [38пк2-42пк6] | 4 | 38,2-42,6 | 5 | Строит. | 10 | 50 |  | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0
| Итого по: МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК |  |  |  |  | 609 | 10761
МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (62-ст.р.р.41) приемо-отпр. путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, III, IV | 22,0-25,4 22,4-24,5 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (6-28) погр.-выгр. путь 5 (52-33) приемо-отпр. путь 6 (8-34) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [26пк0-30пк9] | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22,3-26,0 26,0-30,9 | 0,1 | Строит. | 15 | 30 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] путь 2 [26пк0-30пк9] | 1, 2, I, II, III, IV | 22,0-25,4 22,3-26,0 22,4-24,5 26,0-30,9 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 5 | 20 | [10 empty] | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
МОСК | ХРАПУНОВО путь I (Н-ЧД) главный [46пк6-46пк8] | I | 46,6-46,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/100 |  | 4/100
МОСК | ФРЯЗЕВО путь I (гр.с-гр.с) главный [53пк6-53пк8] ХРАПУНОВО путь I (Н-ЧД) главный [48пк1-48пк3] ХРАПУНОВО - ФРЯЗЕВО путь 1 [48пк3-53пк6] | 1, I | 48,1-48,3 48,3-53,6 53,6-53,8 | 5,5 | РП | 5 | 35 | 7/466 |  |  | 7/466 | 7/466 |  | 7/466 | 7/469
МОСК | ФРЯЗЕВО - ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД путь 1 [65пк3-65пк8] | 1 | 65,3-65,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/100
МОСК | ФРЯЗЕВО - ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД путь 1 [67пк1-67пк2] | 1 | 67,1-67,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/100
МОСК | ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД путь I (cвЧД-св.Н) главный [67пк5-67пк7] | I | 67,5-67,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/100
МОСК | ДРЕЗНА путь II (Ч-грст) главный [78пк1-81пк4] | II | 78,1-81,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/2
МОСК | ПП 97 КМ стр. 1р, 3р |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [10 empty] | 2/2
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО - ПП 97 КМ путь 2 [96пк1-96пк8] ПП 97 КМ путь II (ЧР-НД) главный [96пк8-96пк10] | 2, II | 96,1-96,8 96,8-96,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1000
МОСК | УСАД - ПОКРОВ путь 1 [105пк1-105пк10] | 1 | 105,1-105,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/1000
МОСК | ПОКРОВ стр. 10, 17, 20, 21, 3, 4, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 6 | [11 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/3
МОСК | ПОКРОВ стр. 1, 15, 2, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [14 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
МОСК | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ путь II (ст.р.р.4-ст.р.р.29) главный [4пк6-7пк8] путь II А (ст.р.р.27-ст.р.р.7) главный [4пк6-7пк8] | II, II А | 4,6-7,8 | 3,6 | К КС | 2 | 6 | [24 empty] | 3/300 | 3/300
| Итого по: МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ |  |  |  |  | 56 | 193
МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО
МОСК | ПОТОЧИНО стр. 1, 10, 11, 13, 14, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 6 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2
МОСК | ПОТОЧИНО стр. 12, 16, 3, 4, 5, 6, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 6 | [5 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/3
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО - ПП 97 КМ путь 2 [96пк1-96пк8] ПП 97 КМ путь II (ЧР-НД) главный [96пк8-96пк10] | 2, II | 96,1-96,8 96,8-96,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1000
| Итого по: МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО |  |  |  |  | 7 | 16
МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО
МОСК | МОСКВА-П-ЯР стр. 201, 202, 289 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | 3/3
МОСК | МОСКВА-П-ЯР стр. 287, 288, 295, 297, 299, 300 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | 3/3 | [16 empty] | 3/3
МОСК | МЫТИЩИ стр. 112, 119, 133, 18, 20, 24, 80, 82, 88, 92 |  |  |  | ППРС | 10 | 10 |  | 4/4 | 4/4 | 2/2
МОСК | МЫТИЩИ - ПУШКИНО путь 1 [20пк1-23пк10] | 1 | 20,1-23,10 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/2000 | 4/2000
МОСК | МЫТИЩИ - ПУШКИНО путь 1 [20пк1-23пк10] | 1 | 20,1-23,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/2000 | 4/2000
МОСК | МЫТИЩИ - ПУШКИНО путь 1 [24пк8-29пк3] ПУШКИНО путь I (1Ч-Н) главный [29пк3-29пк10] | 1, I | 24,8-29,3 29,3-29,10 | 5,3 | ППВ пути | 2 | 10 | [12 empty] | 5/2650 | 5/2650
МОСК | МЫТИЩИ - ПУШКИНО путь 3П [24пк8-29пк10] | 3П | 24,8-29,10 | 5,3 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/1800 | 4/1800 | 4/1700
МОСК | ПУШКИНО стр. 1, 15, 17, 48, 5, 61, 7 |  |  |  | ППРС | 7 | 7 | [10 empty] | 3/3 | 4/4
МОСК | ПОДЛИПКИ-ДАЧ стр. 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 7 | 7 | [8 empty] | 3/3 | 4/4
МОСК | БОЛШЕВО стр. 1, 3, 5 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 |  |  |  |  | 3/3
МОСК | БОЛШЕВО путь I (3Ч-38) главный [26пк1-26пк6] БОЛШЕВО - ЗЕЛЕНЫЙ БОР путь 1 [26пк6-29пк9] ЗЕЛЕНЫЙ БОР путь I (4-Н) главный [29пк9-29пк10] | 1, I | 26,1-26,6 26,6-29,9 29,9-29,10 | 4 | ППВ пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/4000
МОСК | БОЛШЕВО - СОКОЛОВСКАЯ путь 1 [27пк0-30пк3] СОКОЛОВСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [30пк3-32пк2] | 1, I | 27,0-30,3 30,3-32,2 | 1 | Строит. | 31 | 124 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
МОСК | БОЛШЕВО - СОКОЛОВСКАЯ путь 2 [26пк9-30пк3] СОКОЛОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [30пк3-32пк2] путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 7 (18-20) соединит. | 2, 3, 4, 7, II | 26,9-30,3 30,3-32,2 | 1 | Строит. | 31 | 62 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | СОКОЛОВСКАЯ стр. 2, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [5 empty] | 3/3
МОСК | ЩЕЛКОВО стр. 1, 12, 17, 28, 3, 36, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 | [6 empty] | 4/4 | 4/4
МОСК | БОЛШЕВО - ЗЕЛЕНЫЙ БОР путь 1 [27пк9-29пк9] ЗЕЛЕНЫЙ БОР путь I (4-Н) главный [29пк9-30пк2] | 1, I | 27,9-29,9 29,9-30,2 | 2,3 | РП | 7 | 54 | 6/200 | 10/300 | 10/300 |  |  | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 10/500
МОСК | ЗЕЛЕНЫЙ БОР путь I (4-Н) главный [30пк1-31пк2] ЗЕЛЕНЫЙ БОР - ИВАНТЕЕВКА путь 1 [31пк2-34пк1] ИВАНТЕЕВКА путь I (2-5) главный [34пк1-35пк10] | 1, I | 30,1-31,2 31,2-34,1 34,1-35,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 10 | [8 empty] | 5/2500 | 5/2500
| Итого по: МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО |  |  |  |  | 128 | 341
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
МОСК | КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66,6-83,5 | 3 | Строит. | 31 | 124 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66,6-83,5 |  | ТО СЦБ | 2 | 96 |  | 48/1 | [6 empty] | 48/1
МОСК | БЕЛЬКОВО путь I (ЧД-Н) главный [129пк8-131пк10] КАРАБАНОВО путь I (ЧД-Н) главный [122пк1-122пк6] КАРАБАНОВО - БЕЛЬКОВО путь 1 [122пк6-129пк8] | 1, I | 122,1-122,6 122,6-129,8 129,8-131,10 | 8 | ППВ пути | 4 | 16 | [18 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | БЕЛЬКОВО путь I (ЧД-Н) главный [132пк1-132пк5] БЕЛЬКОВО - КИРЖАЧ путь 1 [132пк5-142пк10] | 1, I | 132,1-132,5 132,5-142,10 | 10 | ППВ пути | 4 | 20 | [14 empty] | 5/2500 | 5/2500 | 5/2500 | 5/2500
МОСК | САНИНО - ПОТОЧИНО путь 2 [178пк9-182пк2] | 2 | 178,9-182,2 | 3,4 | ППВ пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2000
| Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 42 | 260
МСК 06 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ПАВЕЛЕЦКАЯ-МИХНЕВО
МОСК | МОСКВА-П-ПАВ путь V (М105-IIЧ) главный [2пк1-2пк3] МОСКВА-П-ПАВ - МОСКВА-Т-ПАВ путь 1 [2пк3-3пк4] МОСКВА-Т-ПАВ путь I (IН-IЧ) главный [3пк4-3пк7] | 1, I, V | 2,1-2,3 2,3-3,4 3,4-3,7 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1600
МОСК | КОЛОМЕНСКОЕ путь I (IН-IЧ) главный [9пк4-9пк5] МОСКВА-Т-ПАВ - КОЛОМЕНСКОЕ путь 1 [6пк7-9пк4] | 1, I | 6,7-9,4 9,4-9,5 | 2,8 | ППВ пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2800
МОСК | КОЛОМЕНСКОЕ - БИРЮЛЕВО-ТОВ путь 3 [11пк6-11пк10] | 3 | 11,6-11,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/400
МОСК | КОЛОМЕНСКОЕ - БИРЮЛЕВО-ТОВ путь 2 [11пк7-15пк2] | 2 | 11,7-15,2 | 3,4 | ППВ пути | 2 | 8 | [29 empty] | 4/1700 | 4/1700
МОСК | БИРЮЛЕВО-ТОВ путь II (IIН-IIЧ) главный [17пк3-18пк10] | II | 17,3-18,10 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1700
МОСК | БИРЮЛЕВО-ТОВ - ДОМОДЕДОВО путь 2 [27пк1-34пк10] | 2 | 27,1-34,10 | 8 | ППВ пути | 4 | 16 | [25 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | БЕЛЫЕ СТОЛБЫ путь II (НД-IIЧ) главный [49пк4-49пк5] | II | 49,4-49,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/50
МОСК | БЕЛЫЕ СТОЛБЫ - БАРЫБИНО путь 1 [51пк10-52пк1] | 1 | 51,10-52,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 2/50
МОСК | БЕЛЫЕ СТОЛБЫ - БАРЫБИНО путь 2 [51пк10-52пк1] | 2 | 51,10-52,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [5 empty] | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 2/50
| Итого по: МСК 06 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ПАВЕЛЕЦКАЯ-МИХНЕВО |  |  |  |  | 19 | 58
МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2,3-5,4 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II | 2,3-5,4 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | III, IV | 2,3-5,4 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (47-110) приемо-отпр. путь 12 (57-140) приемо-отпр. путь 8 (23-92) приемо-отпр. путь 9 (13-80) приемо-отпр. МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-КАЛАН путь 1 [1пк8-2пк3] путь 2 [... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, IIIП, IVП | 1,5-2,1 1,6-2,1 1,8-2,3 2,1-2,3 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [3пк4-5пк1] путь 2 [3пк4-5пк1] | 1, 2, I, II | 1,0-3,4 3,4-5,1 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
МОСК | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [3пк4-5пк1] | 1 | 3,4-5,1 | 2,3 | ЦУКС | 3 | 12 | [23 empty] | 4/200 | 4/400 | 4/400
МОСК | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [3пк4-5пк1] | 1 | 3,4-5,1 | 50 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 2 [3пк4-5пк1] | 2 | 3,4-5,1 | 50 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь I (IЧД-IIНД) главный [5пк1-7пк5] | I | 5,1-7,5 |  | ЦУКС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь IV (14/14c-IVН) главный не задано( 3 путь) | IV |  | 50 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь I (IЧД-IIНД) главный [5пк1-7пк5] не задано(5 путь) | I | 5,1-7,5 | 50 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь II (IIЧ-IIНД) главный [5пк1-7пк5] не задано(6 путь) | II | 5,1-7,5 | 50 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. | 13, III |  |  | Строит. | 1 | 8760 | 8760
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (62-ст.р.р.41) приемо-отпр. путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, III, IV | 22,0-25,4 22,4-24,5 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (6-28) погр.-выгр. путь 5 (52-33) приемо-отпр. путь 6 (8-34) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [26пк0-30пк9] | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22,3-26,0 26,0-30,9 | 0,1 | Строит. | 15 | 30 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] путь 2 [26пк0-30пк9] | 1, 2, I, II, III, IV | 22,0-25,4 22,3-26,0 22,4-24,5 26,0-30,9 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 5 | 20 | [10 empty] | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. | 13, III | 22,0-25,4 |  | Строит. | 1 | 5520 | 5520/1
| Итого по: МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ |  |  |  |  | 475 | 15770
МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ
МОСК | ДЕТКОВО путь II (НД-Ч) главный [287пк9-289пк6] ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 2 [289пк6-299пк400] САНДАРОВО - ДЕТКОВО путь 2 [284пк852-287пк9] | 2, II | 284,852-287,9 287,9-289,6 289,6-299,400 | 14,3 | КРН | 2 | 16 | 8 | [6 empty] | 8
МОСК | ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 2 [299пк7-315пк1] УСАДЫ-ОКРУЖН путь II (НД-ЧЯ) главный [315пк1-315пк7] | 2, II | 299,7-315,1 315,1-315,7 | 15,8 | КРН | 6 | 144 | [11 empty] | 24/2600 |  |  | 24/2600 |  |  |  | 24/2600 |  |  | 24/2820 |  |  |  | 24/2600 |  |  | 24/2600
МОСК | УСАДЫ-ОКРУЖН путь I (Н-Ч) главный [315пк3-317пк3] | I | 315,3-317,3 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [17 empty] | 2/20 |  | 2/20
МОСК | УСАДЫ-ОКРУЖН путь II (НД-ЧЯ) главный [316пк9-316пк9] | II | 316,9-316,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/20
МОСК | УСАДЫ-ОКРУЖН путь I (Н-Ч) главный [315пк1-317пк6] | I | 315,1-317,6 |  | ЦУКС | 1 | 8 | [5 empty] | 8/1
МОСК | УСАДЫ-ОКРУЖН путь II (НД-ЧЯ) главный [315пк1-317пк6] | II | 315,1-317,6 |  | ЦУКС | 1 | 8 | [7 empty] | 8/1
МОСК | ПП 320 КМ - ПОСТ 329 КМ путь 2 [322пк4-322пк4] | 2 | 322,4-322,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/30
МОСК | ПОСТ 329 КМ стр. 8 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/30
МОСК | МАЛИНО путь I (Н-ЧД) главный [337пк1-338пк10] | I | 337,1-338,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2000
МОСК | НЕПЕЦИНО путь I (2-7) главный [47пк8-51пк0] НЕПЕЦИНО - БП 61 КМ путь 1 [51пк0-60пк7] ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 1 [45пк9-47пк8] | 1, I | 45,9-47,8 47,8-51,0 51,0-60,7 | 14,9 | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [23 empty] | 4/2020 | 4/1840 | 4/1840 | 4/1840 | 4/1840 | 4/1840 | 4/1840 | 4/1840
МОСК | ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 1 [25пк1-26пк10] | 1 | 25,1-26,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2000
МОСК | МИХНЕВО стр. 38 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/15
МОСК | МИХНЕВО стр. 55 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/15
МОСК | МИХНЕВО стр. 23 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/15
МОСК | МИХНЕВО стр. 31 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/15
МОСК | МИХНЕВО стр. 32, 36 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [13 empty] | 2/15 | 2/15
МОСК | МИХНЕВО стр. 60 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/15
МОСК | МИХНЕВО стр. 24 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/15
МОСК | СТУПИНО путь III (IIIН-НЗ) главный [98пк3-98пк4] | III | 98,3-98,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [10 empty] | 2/10 | 2/10 | 2/10
МОСК | СТУПИНО - КАШИРА-ПАС путь 2 [101пк6-102пк1] | 2 | 101,6-102,1 |  | Р | 1 | 5 |  |  |  |  | 5/500
МОСК | СТУПИНО - КАШИРА-ПАС путь 2 [104пк1-105пк4] | 2 | 104,1-105,4 |  | Р | 2 | 12 | [5 empty] | 6/700 | 6/700
МОСК | КАШИРА-ПАС - ОЖЕРЕЛЬЕ путь 1 [110пк6-116пк7] ОЖЕРЕЛЬЕ путь I (IH-Ось ПЗ) главный [116пк7-117пк9] | 1, I | 110,6-116,7 116,7-117,9 | 9 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/3000 |  |  | 4/3000 | 4/3000
МОСК | ОЖЕРЕЛЬЕ путь 23 (135-10а) прочий | 23 |  |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 | 2/10 |  |  | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 |  |  | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10
| Итого по: МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ |  |  |  |  | 52 | 297
МСК 09 ОЖЕРЕЛЬЕ-ПАВЕЛЕЦ ТУЛЬСКИЙ-РЫБНОЕ
МОСК | ПП 123 КМ стр. 10, 16, 4 |  |  |  | Ксп | 3 | 30 | [17 empty] | 10/1 | 10/1 |  |  | 10/1
МОСК | ПП 123 КМ - ПУРЛОВО путь 2 [125пк6-126пк4] | 2 | 125,6-126,4 |  | Р | 1 | 6 | [7 empty] | 6/900
МОСК | ПП 123 КМ - ПУРЛОВО путь 2 [127пк2-127пк4] ПУРЛОВО путь II (НД-Ч) главный [127пк4-127пк10] | 2, II | 127,2-127,4 127,4-127,10 |  | Р | 1 | 6 | [11 empty] | 6/900
МОСК | ПУРЛОВО - БОГАТИЩЕВО путь 2 [129пк8-139пк2] | 2 | 129,8-139,2 |  | Тек. сод. пути | 11 | 22 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ПУРЛОВО - БОГАТИЩЕВО путь 1 [137пк4-138пк1] | 1 | 137,4-138,1 |  | Р | 1 | 6 | [10 empty] | 6/800
МОСК | БОГАТИЩЕВО - УЗУНОВО путь 2 [141пк5-142пк4] | 2 | 141,5-142,4 |  | Р | 2 | 10 | [8 empty] | 5/500 | 5/500
МОСК | УЗУНОВО путь II (5-Чр) главный [0пк0-3пк5] УЗУНОВО - РЗД 12 КМ путь 2 [3пк5-5пк10] | 2, II | 0,0-3,5 3,5-5,10 | 6 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [16 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | УЗУНОВО путь 25 (71-УПОР) прочий | 25 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [17 empty] | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10
МОСК | СЕРЕБР ПРУДЫ путь 7 (5-19) прочий | 7 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | 2/10 |  |  | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10
МОСК | СЕРЕБР ПРУДЫ путь I (Н-Ч) главный [169пк3-170пк6] СЕРЕБР ПРУДЫ - ТРЕПОЛЬЕ путь 1 [170пк6-184пк4] ТРЕПОЛЬЕ путь I (Н-Ч) главный [184пк4-184пк10] | 1, I | 169,3-170,6 170,6-184,4 184,4-184,10 | 15,7 | КРС | 21 | 168 | 8/302 |  |  | 8/302 | 8/302 | 8/302 | 8/302 | 8/302 |  |  | 8/302 | 8/302 | 8/302 | 8/302 | 8/302 |  |  | 8/302 | 8/302 | 8/302 | 8/302 | 8/302 |  |  | 8/302 | 8/302 | 8/302 | 8/302 | 8/302
МОСК | РЗД 12 КМ путь II (IIH-Ч) главный [13пк2-13пк4] УЗУНОВО - РЗД 12 КМ путь 2 [11пк1-13пк2] | 2, II | 11,1-13,2 13,2-13,4 | 3,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/1700 | 4/1700
МОСК | РЗД 12 КМ стр. 1, 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | 2/1 | 2/1
МОСК | РЗД 12 КМ - РЗД 24 КМ путь 2 [13пк6-24пк5] РЗД 24 КМ путь II (IIH-Ч) главный [24пк5-24пк7] | 2, II | 13,6-24,5 24,5-24,7 | 11,7 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [8 empty] | 4/2100 | 4/2100 | 4/2100 | 4/2100 | 4/2100 | 4/1200
МОСК | РЗД 24 КМ - РЗД 28 КМ путь 2 [24пк8-29пк1] РЗД 28 КМ путь II (Н-IIЧ) главный [29пк1-29пк5] | 2, II | 24,8-29,1 29,1-29,5 | 4,7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/2350 | 4/2350
МОСК | МАКЕЕВО-МОСК - ОП 53 КМ путь 2 [43пк3-54пк0] | 2 | 43,3-54,0 |  | Тек. сод. пути | 31 | 62 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ОП 53 КМ - ПП 59 КМ путь 2 [56пк2-59пк6] ПП 59 КМ путь II (Ч-Ч II) главный [59пк6-62пк8] | 2, II | 56,2-59,6 59,6-62,8 | 6,6 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/2200 | 4/2200 | 4/2200
| Итого по: МСК 09 ОЖЕРЕЛЬЕ-ПАВЕЛЕЦ ТУЛЬСКИЙ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 99 | 398
МСК 10 УГРЕШСКАЯ - ЛИХОБОРЫ
МОСК | ПРЕСНЯ путь II (2Н-2Ч) главный [38пк4-38пк4] | II | 38,4-38,4 | 0 | ИССО | 3 | 9 | [5 empty] | 3/13 | 3/13 |  |  |  | 3/19
| Итого по: МСК 10 УГРЕШСКАЯ - ЛИХОБОРЫ |  |  |  |  | 3 | 9
МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО
МОСК | НЕПЕЦИНО путь I (2-7) главный [47пк8-51пк0] НЕПЕЦИНО - БП 61 КМ путь 1 [51пк0-60пк7] ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 1 [45пк9-47пк8] | 1, I | 45,9-47,8 47,8-51,0 51,0-60,7 | 14,9 | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [23 empty] | 4/2020 | 4/1840 | 4/1840 | 4/1840 | 4/1840 | 4/1840 | 4/1840 | 4/1840
МОСК | НЕПЕЦИНО стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [21 empty] | 10/0,5
МОСК | БП 61 КМ стр. 303 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [28 empty] | 10/0,5
МОСК | БП 61 КМ стр. 301 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [26 empty] | 10/0,5
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК путь 42А (93-135) соединит. | 42А |  | 0,1 | КРС | 3 | 24 | [10 empty] | 8/50 | 8/50 | 8/45
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК путь 37 (162-упор) прочий | 37 |  | 0,3 | КРС | 3 | 24 | [13 empty] | 8/125 | 8/125 | 8/75
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК путь в№6 (82-Ч0) главный [65пк6-69пк8] ВОСКРЕСЕНСК - ЛОПАТИНО путь 6в [69пк8-70пк3] | 6в, в№6 | 65,6-69,8 69,8-70,3 | 1,8 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/1840 | 4/1840 | 4/1840
МОСК | БЕРЕНДИНО - ИЛЬИН ПОГОСТ путь 2 [80пк0-89пк3] | 2 | 80,0-89,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ИЛЬИН ПОГОСТ - НЕРСКАЯ путь 1 [90пк9-97пк6] | 1 | 90,9-97,6 | 6,8 | ППВ пути | 3 | 13,5 | 4,5/2250 | 4,5/2250 | 4,5/2300
МОСК | ДАВЫДОВО стр. 14, 38 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 |  |  |  | 2/1 | 2/1
МОСК | ДАВЫДОВО - ДУЛЕВО путь 2 [106пк3-115пк5] | 2 | 106,3-115,5 | 9,3 | ППВ пути | 4 | 18 |  |  |  | 4,5/2400 | 4,5/2400 | 4,5/2400 | 4,5/2100
| Итого по: МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО |  |  |  |  | 34 | 167,5
МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь IV (99-217) главный [1пк8-4пк6] | IV | 1,8-4,6 |  | ЦУКС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь 2Д (ЧМ2А-246) главный [3пк6-3пк6] | 2Д | 3,6-3,6 |  | ИССО | 4 | 16 | [18 empty] | 4/5 | 4/5 | [5 empty] | 4/5 | 4/5
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь VIIс (201-VIIЧ) главный [1пк0-1пк3] | VIIс | 1,0-1,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | 2/1 | 2/1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 2 [2пк5-10пк6] | 2 | 2,5-10,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 |  |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 3 [4пк4-4пк9] | 3 | 4,4-4,9 | 10 | Строит. | 5 | 15 |  |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 1 [4пк6-10пк6] путь 2 [2пк5-10пк6] путь 3 [4пк4-4пк9] путь 4 [4пк6-4пк6] | 1, 2, 3, 4 | 2,5-10,6 4,4-4,9 4,6-10,6 4,6-4,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [10 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] | III | 4,9-13,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
МОСК | ПЕРОВО путь 2 (16-113) приемо-отпр. | 2 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [5 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 4Б (17-113) приемо-отпр. | 4Б |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [10 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 6 (141-упор) приемо-отпр. | 6 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [17 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 21 (324-62) сортиров. | 21 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/15
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 1 [12пк4-20пк9] путь 2 [12пк4-20пк9] | 1, 2 | 12,4-20,9 | 30 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 3 [13пк9-19пк0] путь 4 [13пк9-19пк0] | 3, 4 | 13,9-19,0 | 30 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-27пк6] | 4, IV | 19,0-26,1 26,1-27,6 | 6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/3000 | 4/3000
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] | I, II | 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] | III, IV | 19,0-26,1 | 30 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 14 (67-135) приемо-отпр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр.... (см. карточку) | 10Т, 14, 28А, 29т, 7, 8, I, II, III, IV | 19,0-26,1 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 31 | 31 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(27) | 10Т, 28А, 29т |  | 35 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь 14 (67-135) приемо-отпр. | 14, I | 20,9-26,1 | 0,3 | Строит. | 2 | 48 | [8 empty] | 24/0,1 | [6 empty] | 24/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(27) | 10Т, 28А, 29т, II | 20,9-26,1 | 0,2 | Строит. | 1 | 24 | [8 empty] | 24/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 1 [26пк1-33пк5] | 1 | 26,1-33,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [11 empty] | 2/1 |  | 2/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [26пк1-33пк5] | 2 | 26,1-33,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [10 empty] | 2/1 |  |  | 2/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 3 [26пк1-34пк3] | 3 | 26,1-34,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [17 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-34пк3] | 4 | 26,1-34,3 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [24 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 3 [26пк1-34пк3] | 3 | 26,1-34,3 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16 | [10 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-34пк3] | 4 | 26,1-34,3 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 | [17 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 1 [26пк1-33пк5] | 1 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [17 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [26пк1-33пк5] | 2 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [17 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 3 [26пк1-34пк3] | 3 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [17 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-34пк3] | 4 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [17 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 1 [36пк5-45пк1] | 1 | 36,5-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [17 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 2 [35пк8-45пк1] | 2 | 35,8-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [17 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 3 [36пк3-45пк5] | 3 | 36,3-45,5 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [17 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 4 [36пк3-45пк2] | 4 | 36,3-45,2 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [17 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИКОЛАЕВКА путь 11 (51-110) приемо-отпр. путь 12 (59-148) приемо-отпр. путь 13 (63-160) приемо-отпр. путь 14 (29-126) приемо-отпр. путь 15 (33-142) приемо-отпр. путь 16 (65-136) приемо-отпр. путь 17 (71-152) приемо-отпр. путь 18 (67-106) приемо-отпр. путь 19 (69-146) приемо-отпр. путь 21 (77-138) пр... (см. карточку) | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | Строит. | 31 | 93 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | НИКОЛАЕВКА путь 33 (62-упор) прочий | 33 |  | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [10 empty] | 2/20 | 2/10 | 2/10
МОСК | НИКОЛАЕВКА путь 34 (72-упор) прочий | 34 |  | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [24 empty] | 2/20 | 2/10 | 2/10
МОСК | НИКОЛАЕВКА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ |  |  |  |  | 360 | 1046
МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 2 [2пк5-10пк6] | 2 | 2,5-10,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 |  |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 3 [4пк4-4пк9] | 3 | 4,4-4,9 | 10 | Строит. | 5 | 15 |  |  |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 1 [4пк6-10пк6] путь 2 [2пк5-10пк6] путь 3 [4пк4-4пк9] путь 4 [4пк6-4пк6] | 1, 2, 3, 4 | 2,5-10,6 4,4-4,9 4,6-10,6 4,6-4,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [10 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] | III | 4,9-13,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
МОСК | ПЕРОВО путь 2 (16-113) приемо-отпр. | 2 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [5 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 4Б (17-113) приемо-отпр. | 4Б |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [10 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 6 (141-упор) приемо-отпр. | 6 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [17 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 21 (324-62) сортиров. | 21 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/15
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 1 [12пк4-20пк9] путь 2 [12пк4-20пк9] | 1, 2 | 12,4-20,9 | 30 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 3 [13пк9-19пк0] путь 4 [13пк9-19пк0] | 3, 4 | 13,9-19,0 | 30 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-27пк6] | 4, IV | 19,0-26,1 26,1-27,6 | 6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/3000 | 4/3000
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] | I, II | 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] | III, IV | 19,0-26,1 | 30 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 14 (67-135) приемо-отпр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр.... (см. карточку) | 10Т, 14, 28А, 29т, 7, 8, I, II, III, IV | 19,0-26,1 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 31 | 31 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(27) | 10Т, 28А, 29т |  | 35 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь 14 (67-135) приемо-отпр. | 14, I | 20,9-26,1 | 0,3 | Строит. | 2 | 48 | [8 empty] | 24/0,1 | [6 empty] | 24/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(27) | 10Т, 28А, 29т, II | 20,9-26,1 | 0,2 | Строит. | 1 | 24 | [8 empty] | 24/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 1 [26пк1-33пк5] | 1 | 26,1-33,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [11 empty] | 2/1 |  | 2/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [26пк1-33пк5] | 2 | 26,1-33,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [10 empty] | 2/1 |  |  | 2/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 3 [26пк1-34пк3] | 3 | 26,1-34,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [17 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-34пк3] | 4 | 26,1-34,3 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [24 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 3 [26пк1-34пк3] | 3 | 26,1-34,3 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16 | [10 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-34пк3] | 4 | 26,1-34,3 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 | [17 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 1 [26пк1-33пк5] | 1 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [17 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [26пк1-33пк5] | 2 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [17 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 3 [26пк1-34пк3] | 3 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [17 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-34пк3] | 4 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [17 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 1 [36пк5-45пк1] | 1 | 36,5-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [17 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 2 [35пк8-45пк1] | 2 | 35,8-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [17 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 3 [36пк3-45пк5] | 3 | 36,3-45,5 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [17 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 4 [36пк3-45пк2] | 4 | 36,3-45,2 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [17 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь II (ЧД-Н) главный [45пк1-51пк4] путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк2-51пк4] путь 13 (53-75) приемо-отпр. путь 27 (123-113) прочий путь 5 (М16-79) приемо-отпр. путь 50 (81-11) приемо-отпр. путь 51 (43-4) приемо-отп... (см. карточку) | 13, 27, 5, 50, 51, 6, 7, 8, I, II, III, IV | 45,1-48,3 45,1-51,4 45,2-51,4 45,5-51,4 | 1 | Строит. | 31 | 31 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь 50 (81-11) приемо-отпр. | 50, I | 45,1-48,3 | 20 | Строит. | 31 | 31 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь 51 (43-4) приемо-отпр. | 51 |  | 20 | Строит. | 31 | 31 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь 13 (53-75) приемо-отпр. не задано(27 путь) | 13 |  | 20 | Строит. | 31 | 31 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк2-51пк4] | IV | 45,2-51,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь 13 (53-75) приемо-отпр. | 13 |  | 0 | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  |  |  | 2/15 | 2/15 | 2/10 | 2/10
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [46пк2-46пк5] | I | 46,2-46,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/150
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь II (ЧД-Н) главный [46пк2-46пк5] | II | 46,2-46,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/150
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-56пк5] | 1, I, III | 45,1-48,3 45,5-51,4 48,3-56,5 | 3 | Строит. | 31 | 62 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк2-51пк4] (нов. строит.) путь(4Б, 2 обводной пути) РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 2 [51пк4-56пк5] | 2, IV | 45,2-51,4 51,4-56,5 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь II (ЧД-Н) главный [45пк1-51пк4] | II | 45,1-51,4 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЯНИЧКИНО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 539 | 1305
МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-56пк5] | 1, I, III | 45,1-48,3 45,5-51,4 48,3-56,5 | 3 | Строит. | 31 | 62 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк2-51пк4] (нов. строит.) путь(4Б, 2 обводной пути) РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 2 [51пк4-56пк5] | 2, IV | 45,2-51,4 51,4-56,5 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БРОННИЦЫ путь II (ЧД-Н) главный [57пк9-58пк5] | II | 57,9-58,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/150 | 4/150
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК путь в№6 (82-Ч0) главный [65пк6-69пк8] ВОСКРЕСЕНСК - ЛОПАТИНО путь 6в [69пк8-70пк3] | 6в, в№6 | 65,6-69,8 69,8-70,3 | 1,8 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/1840 | 4/1840 | 4/1840
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК путь 42А (93-135) соединит. | 42А |  | 0,1 | КРС | 3 | 24 | [10 empty] | 8/50 | 8/50 | 8/45
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК путь 37 (162-упор) прочий | 37 |  | 0,3 | КРС | 3 | 24 | [13 empty] | 8/125 | 8/125 | 8/75
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК - ШИФЕРНАЯ путь 2 [92пк0-93пк3] ШИФЕРНАЯ путь II (стр.1-стр.14) главный [93пк3-95пк7] ШИФЕРНАЯ - ПЕСКИ путь 2 [95пк7-101пк9] | 2, II | 92,0-93,3 93,3-95,7 95,7-101,9 | 1,8 | Тек. сод. пути | 8 | 32 | 4/1850 | 4/1850 | 4/1850 | [7 empty] | 4/1850 | 4/1850 | 4/1850 | 8/3700
МОСК | ЩУРОВО стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  | 10/0,5
МОСК | ЩУРОВО стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [7 empty] | 10/0,5
МОСК | ЩУРОВО стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
МОСК | ЩУРОВО стр. 26 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
МОСК | ЩУРОВО стр. 18 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [17 empty] | 10/0,5
МОСК | ЩУРОВО стр. 44 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
МОСК | ЩУРОВО стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/0,5
МОСК | ЩУРОВО стр. 20 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [19 empty] | 10/0,5
МОСК | ЩУРОВО стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [5 empty] | 10/1
МОСК | ЩУРОВО стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [12 empty] | 10/0,5
МОСК | ЩУРОВО - ЛУХОВИЦЫ путь 2 [124пк5-135пк9] | 2 | 124,5-135,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [15 empty] | 2/2 | 2/3
МОСК | ПОДЛИПКИ путь II (стр.1-стр.2) главный [148пк2-148пк3] | II | 148,2-148,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/100
МОСК | ПОДЛИПКИ путь I (стр.4-стр.3) главный [148пк1-148пк3] | I | 148,1-148,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/100 | 4/50
МОСК | ПОДЛИПКИ - ФРУКТОВАЯ путь 1 [148пк4-152пк5] ФРУКТОВАЯ путь I (24-7) главный [152пк5-152пк8] | 1, I | 148,4-152,5 152,5-152,8 | 4,4 | ППВ пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/2200 |  |  | 4/2200
МОСК | ФРУКТОВАЯ путь II (3-26) главный [153пк1-154пк7] | II | 153,1-154,7 | 1,6 | ППВ пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1600
МОСК | ФРУКТОВАЯ путь II (3-26) главный [154пк4-154пк6] | II | 154,4-154,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/60
МОСК | ФРУКТОВАЯ путь I (24-7) главный [154пк3-154пк5] | I | 154,3-154,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/100
МОСК | ФРУКТОВАЯ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [6 empty] | 10/0,5
МОСК | АЛПАТЬЕВО путь II (стр.2-стр.1) главный [158пк9-158пк10] ФРУКТОВАЯ - АЛПАТЬЕВО путь 2 [154пк7-158пк9] | 2, II | 154,7-158,9 158,9-158,10 | 4,3 | ППВ пути | 2 | 12 | [11 empty] | 6/2150 |  |  | 6/2150
МОСК | АЛПАТЬЕВО путь I (стр.8-стр.5) главный [158пк9-158пк10] ФРУКТОВАЯ - АЛПАТЬЕВО путь 1 [154пк6-158пк9] | 1, I | 154,6-158,9 158,9-158,10 | 4,5 | ППВ пути | 2 | 12 | [18 empty] | 6/2250 |  |  | 6/2250
МОСК | АЛПАТЬЕВО путь II (стр.2-стр.1) главный [159пк3-160пк2] | II | 159,3-160,2 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1100
МОСК | ДИВОВО путь II (16-7) главный [169пк2-169пк10] | II | 169,2-169,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/100 | 4/50
| Итого по: МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 109 | 437
МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ
МОСК | ГЖЕЛЬ - КУРОВСКАЯ путь 2 [71пк0-86пк2] КУРОВСКАЯ путь II (ЧМ-НД) главный [86пк2-89пк539] | 2, II | 71,0-86,2 86,2-89,539 | 18,1 | КРН | 3 | 200 | [12 empty] | 8 |  |  |  |  | 96/1600 | [6 empty] | 96/1600
МОСК | КУРОВСКАЯ путь 10 (108-47) приемо-отпр. | 10 |  |  | Тек. сод. пути | 20 | 40 |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | КУРОВСКАЯ стр. 26, 66 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [5 empty] | 2/1 | 2/1
МОСК | КУРОВСКАЯ стр. 36, 42, 58, 70 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 8 | [17 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | АВСЮНИНО стр. 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
МОСК | ШАТУРА путь 6 (18-29) приемо-отпр. | 6 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/22
МОСК | ШАТУРА стр. 16 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
МОСК | КРИВАНДИНО путь 3 (20-9) приемо-отпр. | 3 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/20
МОСК | КРИВАНДИНО - ЧЕРУСТИ путь 1 [138пк6-156пк2] | 1 | 138,6-156,2 |  | К КС | 9 | 18 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
МОСК | КРИВАНДИНО - ЧЕРУСТИ путь 2 [138пк6-156пк2] | 2 | 138,6-156,2 |  | К КС | 9 | 18 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
| Итого по: МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ |  |  |  |  | 51 | 296
МСК 16 УЗЕЛ РЫБНОЕ
МОСК | РЫБНОЕ - ДЯГИЛЕВО путь 5 [187пк10-191пк7] | 5 | 187,10-191,7 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1000
МОСК | ДЯГИЛЕВО путь V (ЧМ-Ч3) главный [192пк8-193пк8] | V | 192,8-193,8 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1100
МОСК | РЯЗАНЬ I путь II (М18-IIН) главный | II |  |  | Р | 1 | 3 |  |  |  | 3/200
| Итого по: МСК 16 УЗЕЛ РЫБНОЕ |  |  |  |  | 3 | 11
МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА
МОСК | РЯЗАНЬ I - ЛЕСОК путь 1 [203пк7-204пк6] | 1 | 203,7-204,6 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/1000
МОСК | ЛЕСОК - ЛИСТВЯНКА путь 1 [221пк7-222пк4] | 1 | 221,7-222,4 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/654
МОСК | ЛЕСОК - ЛИСТВЯНКА путь 1 [213пк11-214пк8] | 1 | 213,11-214,8 |  | Р | 2 | 8 | [5 empty] | 4/400 | 4/386
МОСК | ЛЕСОК - ЛИСТВЯНКА путь 1 [213пк11-214пк8] | 1 | 213,11-214,8 |  | Р | 2 | 8 | [6 empty] | 4/400 | 4/386
МОСК | ЛИСТВЯНКА - ПЕРЕВЛЕС путь 1 [245пк1-247пк6] ПЕРЕВЛЕС путь I (ЧД-Н) главный [247пк6-247пк8] | 1, I | 245,1-247,6 247,6-247,8 | 2,9 | ППВ пути | 2 | 6 | 4/2000 | 2/900
МОСК | ЛИСТВЯНКА - ПЕРЕВЛЕС путь 2 [225пк1-225пк10] | 2 | 225,1-225,10 | 0,9 | ППВ пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/900
МОСК | ЛИСТВЯНКА - ПЕРЕВЛЕС путь 2 [226пк1-234пк10] | 2 | 226,1-234,10 | 9 | ППВ пути | 5 | 19 | [13 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 3/1000
МОСК | ПЕРЕВЛЕС путь I (ЧД-Н) главный [256пк2-257пк1] | I | 256,2-257,1 | 1 | ППВ пути | 1 | 3 |  | 3/1000
МОСК | ПЕРЕВЛЕС - ПРОНЯ путь 2 [261пк3-261пк6] | 2 | 261,3-261,6 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/400
МОСК | ПРОНЯ путь II (Ч-НД) главный [261пк7-261пк10] | II | 261,7-261,10 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/400
МОСК | ПРОНЯ путь II (Ч-НД) главный [262пк4-263пк3] | II | 262,4-263,3 | 1 | ППВ пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/1000
МОСК | НОВ ПУСТЫНЬ путь II (Ч-НД) главный [278пк1-279пк8] | II | 278,1-279,8 | 1,7 | ППВ пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1700
МОСК | НОВ ПУСТЫНЬ - ШЕЛУХОВО путь 2 [279пк9-283пк8] | 2 | 279,9-283,8 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/2000 | 4/2000
МОСК | НОВ ПУСТЫНЬ - ШЕЛУХОВО путь 2 [283пк10-284пк3] | 2 | 283,10-284,3 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/400
МОСК | ШЕЛУХОВО путь II (Ч-НД) главный [284пк4-284пк10] | II | 284,4-284,10 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/600
МОСК | ШЕЛУХОВО путь II (Ч-НД) главный [285пк4-286пк8] | II | 285,4-286,8 | 1,4 | ППВ пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1400
МОСК | ШИЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [309пк6-309пк10] | I | 309,6-309,10 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/400
МОСК | ШИЛОВО путь II (Ч-НД) главный [308пк2-309пк3] | II | 308,2-309,3 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/1200
МОСК | ШИЛОВО - УШИНСКИЙ путь 1 [310пк1-311пк8] | 1 | 310,1-311,8 | 1,7 | ППВ пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1700
МОСК | ШИЛОВО - УШИНСКИЙ путь 1 [312пк2-321пк10] | 1 | 312,2-321,10 | 10 | ППВ пути | 5 | 20 |  |  | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | ЧУЧКОВО - НИЖНЕМАЛЬЦ путь 2 [351пк5-362пк4] | 2 | 351,5-362,4 | 11,7 | ППВ пути | 3 | 12 | [27 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/1700
МОСК | НИЖНЕМАЛЬЦ путь II (Ч-НД) главный [362пк5-362пк7] | II | 362,5-362,7 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/300
МОСК | СОТНИЦЫНО путь I (ЧД-Н) главный [371пк2-371пк6] | I | 371,2-371,6 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/500
МОСК | СОТНИЦЫНО - САСОВО путь 1 [371пк7-372пк10] | 1 | 371,7-372,10 | 1,4 | ППВ пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1400
МОСК | СОТНИЦЫНО - САСОВО путь 2 [371пк7-375пк7] | 2 | 371,7-375,7 | 4,1 | ППВ пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/2100 | [21 empty] | 4/2000
МОСК | БЕРЕСТЯНКИ - КУСТАРЕВКА путь 1 [399пк1-405пк6] КУСТАРЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [405пк6-405пк8] | 1, I | 399,1-405,6 405,6-405,8 | 6,7 | ППВ пути | 4 | 14 | [9 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 2/700
МОСК | КУСТАРЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [405пк9-405пк10] | I | 405,9-405,10 | 0,1 | ППВ пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/100
МОСК | КУСТАРЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [406пк3-408пк10] | I | 406,3-408,10 | 1,6 | ППВ пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/1600
| Итого по: МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 46 | 154
МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ
МОСК | МОСКВА-РИЖСК путь IРП (3-6) главный [7пк3-8пк1] МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 1 [3пк2-7пк6] | 1, IРП | 3,2-7,6 7,3-8,1 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-РИЖСК путь II (4-ЧР) главный [3пк7-4пк0] путь V (СРР СП12-3ЧС) главный [7пк6-8пк0] МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 2 [4пк0-7пк2] | 2, II, V | 3,7-4,0 4,0-7,2 7,6-8,0 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-РИЖСК путь II (4-ЧР) главный [3пк7-4пк2] | II | 3,7-4,2 | 0 | ЦУКС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/500
МОСК | ТУШИНО путь I (Н-ЧД) главный [16пк4-16пк7] | I | 16,4-16,7 |  | Р | 1 | 3 | [7 empty] | 3/269
| Итого по: МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ |  |  |  |  | 64 | 193
МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 7 (ПНМ7Т-28) главный [1пк0-2пк8] | 7 | 1,0-2,8 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [5 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь II (стр.206-НД) главный [1пк0-2пк6] МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь I [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь I (1Н-Гр.напр.) главный [10пк1-12пк8] | I, II | 10,1-12,8 1,0-2,6 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь 3 (45-упор) приемо-отпр. МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь II [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь II (2Н-14) главный [10пк1-12пк8] | 3, II | 10,1-12,8 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] | 1, 2 | 2,8-4,4 2,8-4,7 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк1] путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк0] | 1, 2, I, II | 2,8-4,4 2,8-4,7 4,4-9,0 4,7-9,1 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 3 [4пк6-5пк1] путь 4 [4пк6-5пк3] ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [5пк1-9пк1] путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | 3, 4, III, IV | 4,6-5,1 4,6-5,3 5,1-9,1 5,3-8,6 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк1] | I | 4,7-9,1 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк0] | II | 4,4-9,0 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [5пк1-9пк1] | III | 5,1-9,1 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | IV | 5,3-8,6 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | IV | 5,3-8,6 |  | Строит. | 1 | 3912 | 3912
МОСК | КУНЦЕВО I - ОДИНЦОВО путь 1 [15пк0-22пк7] путь 2 [15пк0-22пк7] | 1, 2 | 15,0-22,7 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | КУНЦЕВО I - ОДИНЦОВО путь 3 [15пк0-22пк7] путь 4 [15пк0-22пк7] | 3, 4 | 15,0-22,7 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ОДИНЦОВО стр. 11, 13, 15, 18, 20, 21, 25, 40, 42, 44, 55, 7 |  |  |  | ППРС | 12 | 12 | [19 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
МОСК | ОДИНЦОВО - ГОЛИЦЫНО путь 1 [29пк1-42пк10] | 1 | 29,1-42,10 | 14 | ППВ пути | 7 | 28 | [24 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | ОДИНЦОВО - ГОЛИЦЫНО путь 2 [29пк1-42пк10] | 2 | 29,1-42,10 | 14 | ППВ пути | 7 | 28 | [17 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | ГОЛИЦЫНО - ПЕТЕЛИНО путь 1 [46пк2-54пк6] | 1 | 46,2-54,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ПЕТЕЛИНО - КУБИНКА I путь 1 [56пк6-63пк2] | 1 | 56,6-63,2 |  | Тек. сод. пути | 13 | 26 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/1
МОСК | ПЕТЕЛИНО - КУБИНКА I путь 2 [56пк6-63пк7] | 2 | 56,6-63,7 |  | Тек. сод. пути | 13 | 26 | [13 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  | 2/2 | 2/2 | 2/1
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ путь V (5НС-5Ч) главный [4пк7-5пк8] путь VI (6НДС-6Ч) главный [4пк7-5пк8] | V, VI | 4,7-5,8 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
| Итого по: МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО |  |  |  |  | 498 | 5356
МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО
МОСК | КУБИНКА I стр. 102, 12со, 4со, 68, 90, 92, 96 |  |  |  | ППРС | 7 | 7 | [13 empty] | 3/3 | 4/4
МОСК | ДОРОХОВО путь II (НД-Ч) главный [88пк1-88пк2] ДОРОХОВО - МОЖАЙСК путь 2 [88пк2-99пк10] | 2, II | 88,1-88,2 88,2-99,10 | 11 | ППВ пути | 6 | 24 | [11 empty] | 4/1500 | 4/1500 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | ДОРОХОВО путь II (НД-Ч) главный [87пк6-87пк7] | II | 87,6-87,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | 2/50 | 2/50 |  | 2/50 | 2/50
МОСК | МОЖАЙСК путь I (Н-ЧД) главный [109пк3-112пк0] | I | 109,3-112,0 |  | Мод. к/с | 5 | 15 |  |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОЖАЙСК путь II (НД-Ч) главный [109пк3-112пк0] | II | 109,3-112,0 |  | Мод. к/с | 1 | 3 | 3/1
МОСК | АКУЛОВО - ПОЖИТКОВО путь 2 [219пк0-228пк10] | 2 | 219,0-228,10 | 10 | Тек. сод. пути | 7 | 28 | [13 empty] | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1000
МОСК | АКУЛОВО путь VIIв (3-НВ) главный [213пк8-214пк10] КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 7в [210пк2-213пк8] | 7в, VIIв | 210,2-213,8 213,8-214,10 | 3,6 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200
МОСК | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 7в [210пк2-213пк8] | 7в | 210,2-213,8 |  | Тек. сод. пути | 20 | 40 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | КУБИНКА II - АКУЛОВО путь 2 [208пк1-212пк10] | 2 | 208,1-212,10 | 5 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/1700 | 4/1700 | 4/1600
МОСК | КУБИНКА II путь II, IIа (Ч-НД) главный [207пк1-207пк4] | II, IIа | 207,1-207,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 12 | 24 | [10 empty] | 2/35 | 2/35 | 2/35 | 2/35 | 2/35 | 2/35 | 2/35 | 2/35 | 2/35 | 2/35 | 2/25 | 2/25
| Итого по: МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО |  |  |  |  | 68 | 173
МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ
МОСК | БЕКАСОВО I путь I (Н-ЧД) главный [60пк6-64пк8] стр. 12, 18, 33, 35, 4, 42, 51, 6, 81, 85 | I | 60,6-64,8 |  | Тек. сод. с/п | 8 | 16 |  |  |  | 2/0,5 | 2/0,5 | 2/0,5 | 2/0,5 | 2/0,5 |  |  | 2/0,5 | 2/0,5 | 2/0,5
МОСК | БЕКАСОВО I путь I (Н-ЧД) главный [60пк6-64пк8] стр. 12, 18, 33, 35, 4, 42, 51, 6, 81, 85 | I | 60,6-64,8 | 0 | Тек. сод. с/п | 9 | 18 |  |  |  | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 |  |  | 4/40 | 2/20 | 2/20
МОСК | БЕКАСОВО I путь I (Н-ЧД) главный [60пк6-64пк8] БЕКАСОВО I - НАРА путь 1 [64пк5-69пк7] | 1, I | 60,6-64,8 64,5-69,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 8 | 16 |  |  |  | 2/550 | 2/550 | 2/550 | 2/550 | 2/550 |  |  | 2/550 | 2/550 | 2/550
МОСК | БЕКАСОВО-СОРТ путь 25 (346-383) сортиров. | 25 |  | 1,2 | КРС | 1 | 72 |  |  |  | 72/1200
МОСК | БЕКАСОВО-СОРТ путь II (ПЧ-19-Ч) главный [234пк10-234пк10] | II | 234,10-234,10 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [5 empty] | 2/25 | 2/25
МОСК | БЕКАСОВО-СОРТ путь IIБ АБГ (ЧК-Ч) главный [238пк9-243пк3] | IIБ АБГ | 238,9-243,3 | 4,1 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [12 empty] | 4/1050 | 4/1050 | 4/1050 | 4/1030
МОСК | КРЕСТЫ путь IIгл. (НД-Ч) главный [258пк10-259пк3] | IIгл. | 258,10-259,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/250
МОСК | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 2 [261пк6-261пк10] | 2 | 261,6-261,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/475
МОСК | САНДАРОВО стр. 1, 10, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 38, 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 16 | 16 | [15 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
| Итого по: МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ |  |  |  |  | 50 | 165
МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ путь V (5НС-5Ч) главный [4пк7-5пк8] путь VI (6НДС-6Ч) главный [4пк7-5пк8] | V, VI | 4,7-5,8 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] | 1, 2 | 2,8-4,4 2,8-4,7 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк1] путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк0] | 1, 2, I, II | 2,8-4,4 2,8-4,7 4,4-9,0 4,7-9,1 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 3 [4пк6-5пк1] путь 4 [4пк6-5пк3] ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [5пк1-9пк1] путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | 3, 4, III, IV | 4,6-5,1 4,6-5,3 5,1-9,1 5,3-8,6 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-КИЕВ путь III (ЧМIIIА-IIIН) главный [2пк6-4пк3] | III | 2,6-4,3 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1800
МОСК | МОСКВА-П-КИЕВ стр. 224, 235, 242, 258, 264, 268, 510, 512, 514, 515, 561, 563 |  |  |  | ППРС | 12 | 12 | [26 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
МОСК | МОСКВА-С-КИЕВ путь III (IIIЧС-IIIЧ) главный [4пк3-6пк8] | III | 4,3-6,8 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/1200 |  |  | 4/1200
МОСК | МОСКВА-С-КИЕВ стр. 2, 37, 4, 40, 46, 48, 6 |  |  |  | ППРС | 7 | 7 | [29 empty] | 3/3 | 4/4
МОСК | МОСКВА-С-КИЕВ путь II (IIЧС-IIЧ) главный [4пк3-8пк0] | II | 4,3-8,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [5 empty] | 2/4 | 2/2 | 2/4
МОСК | МОСКВА-С-КИЕВ стр. 36, 39, 44, 47 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [28 empty] | 2/2 | 2/2
МОСК | ОЧАКОВО I путь II (IIН-IIЧ) главный [11пк1-13пк3] ОЧАКОВО I - СОЛНЕЧНАЯ путь 2 [13пк3-13пк10] | 2, II | 11,1-13,3 13,3-13,10 | 2,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/1050 |  | 4/1050
МОСК | ОЧАКОВО I стр. 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 29, 3, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 13 | 13 | [23 empty] | 4/4 | 4/4 | 5/5
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь I (IН-IЧ) главный [14пк9-18пк7] путь 11 (75-74) приемо-отпр. путь 12 (65-78) приемо-отпр. путь 13 (71-66) приемо-отпр. путь 15 (43-54) приемо-отпр. путь 16 (49-88) приемо-отпр. путь 17 (89-52) приемо-отпр. путь 18 (93-84) приемо-отпр. путь 23 (87-М7) соединит. путь 6 (63-44) приемо-от... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 6, 8, I | 14,9-18,7 18,7-23,0 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь II (IIН-IIЧ) главный [14пк9-18пк7] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [14пк8-18пк7] путь IV (IVН-IVЧ) главный [14пк8-18пк7] путь 5 (55-40) приемо-отпр. путь 7 (61-80) приемо-отпр. СОЛНЕЧНАЯ - ВНУКОВО путь 2 [18пк7-23пк0] путь 3 [18пк7-23пк3] путь IV [18пк7-23пк3] | 2, 3, 5, 7, II, III, IV | 14,8-18,7 14,9-18,7 18,7-23,0 18,7-23,3 | 3 | Строит. | 31 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ стр. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 36, 38, 4, 44, 46, 48, 55, 6, 7, 8, 83, 85, 9 |  |  |  | ППРС | 34 | 34 | [16 empty] | 4/4 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5
МОСК | ВНУКОВО путь II (IIН-IIЧ) главный [24пк10-25пк4] ВНУКОВО - ЛЕСНОЙ ГОР путь 2 [25пк4-26пк7] ЛЕСНОЙ ГОР путь II (IIН-IIЧ) главный [26пк7-27пк7] | 2, II | 24,10-25,4 25,4-26,7 26,7-27,7 | 2,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/1100 | 4/1100
МОСК | ВНУКОВО стр. 10, 11, 12, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 8 |  |  |  | ППРС | 10 | 10 | [14 empty] | 5/5 | 5/5
МОСК | ВНУКОВО - ЛЕСНОЙ ГОР путь 1 [25пк4-26пк7] путь 2 [25пк4-26пк7] | 1, 2 | 25,4-26,7 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ВНУКОВО - ЛЕСНОЙ ГОР путь 3 [25пк4-27пк2] путь IV [25пк4-27пк2] | 3, IV | 25,4-27,2 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ВНУКОВО - ЛЕСНОЙ ГОР путь 2 [26пк0-26пк7] | 2 | 26,0-26,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/4
МОСК | ЛЕСНОЙ ГОР путь I (IН-IЧ) главный [26пк7-30пк0] путь II (IIН-IIЧ) главный [26пк7-30пк0] путь 5 (1-8) приемо-отпр. ЛЕСНОЙ ГОР - ТОЛСТОПАЛЬЦ путь 1 [30пк0-30пк6] путь 2 [30пк0-30пк6] | 1, 2, 5, I, II | 26,7-30,0 30,0-30,6 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЕСНОЙ ГОР путь III (IIIН-IIIЧ) главный [27пк2-29пк3] путь IV (IVН-IVЧ) главный [27пк2-29пк3] ЛЕСНОЙ ГОР - ТОЛСТОПАЛЬЦ путь 3 [29пк3-30пк7] путь IV [29пк3-30пк7] | 3, III, IV | 27,2-29,3 29,3-30,7 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЕСНОЙ ГОР стр. 18, 20, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [13 empty] | 4/4
МОСК | ТОЛСТОПАЛЬЦ стр. 10, 16, 23, 25, 4 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [12 empty] | 5/5
МОСК | ТОЛСТОПАЛЬЦ стр. 14, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
МОСК | КРЕКШИНО путь I (IН-IЧ) главный [36пк9-39пк4] путь II (IIН-IIЧ) главный [36пк9-39пк4] ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 1 [33пк4-36пк9] путь 2 [33пк4-36пк9] | 1, 2, I, II | 33,4-36,9 36,9-39,4 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | КРЕКШИНО путь III (IIIН-IIIЧ) главный [36пк9-39пк3] путь IV (IVН-IVЧ) главный [36пк9-39пк3] ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 3 [33пк4-36пк9] путь IV [33пк4-36пк9] | 3, III, IV | 33,4-36,9 36,9-39,3 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | КРЕКШИНО - АПРЕЛЕВКА путь 1 [39пк4-40пк6] путь 2 [39пк4-42пк7] | 1, 2 | 39,4-40,6 39,4-42,7 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | КРЕКШИНО - АПРЕЛЕВКА путь 3 [39пк3-40пк5] путь IV [39пк3-40пк5] | 3, IV | 39,3-40,5 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | АПРЕЛЕВКА путь IV (IVН-12) главный [41пк1-42пк9] | IV | 41,1-42,9 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1800
МОСК | АПРЕЛЕВКА путь III (IIIН-10) главный [41пк1-42пк9] | III | 41,1-42,9 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1800
МОСК | АПРЕЛЕВКА путь I (IН-ЧД) главный [41пк1-42пк9] | I | 41,1-42,9 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1100
МОСК | АПРЕЛЕВКА стр. 10, 1/1С, 12, 16, 2, 20, 28, 34, 35, 37, 4, 5/5С, 57, 6, 67, 71, 7/7С, 8 |  |  |  | ППРС | 18 | 18 | [8 empty] | 4/4 | 4/4 | 5/5 | 5/5
МОСК | АПРЕЛЕВКА путь I (IН-ЧД) главный [40пк6-43пк5] путь 11 (1-21) соединит. путь 5 (30-упор) приемо-отпр. путь 7 (47-42) приемо-отпр. | 11, 5, 7, I | 40,6-43,5 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
| Итого по: МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА |  |  |  |  | 712 | 1893
МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ
МОСК | АПРЕЛЕВКА - СЕЛЯТИНО путь 2 [43пк9-44пк5] | 2 | 43,9-44,5 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/600
МОСК | АПРЕЛЕВКА - СЕЛЯТИНО путь 1 [45пк7-46пк7] | 1 | 45,7-46,7 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1000
МОСК | АПРЕЛЕВКА - СЕЛЯТИНО путь 1 [46пк9-47пк5] | 1 | 46,9-47,5 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/600
МОСК | АПРЕЛЕВКА - СЕЛЯТИНО путь 1 [46пк9-47пк5] | 1 | 46,9-47,5 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/624
МОСК | СЕЛЯТИНО путь II (Ч-НД) главный [49пк3-49пк10] | II | 49,3-49,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/800
МОСК | БЕКАСОВО I путь I (Н-ЧД) главный [60пк6-64пк8] стр. 12, 18, 33, 35, 4, 42, 51, 6, 81, 85 | I | 60,6-64,8 |  | Тек. сод. с/п | 8 | 16 |  |  |  | 2/0,5 | 2/0,5 | 2/0,5 | 2/0,5 | 2/0,5 |  |  | 2/0,5 | 2/0,5 | 2/0,5
МОСК | БЕКАСОВО I путь I (Н-ЧД) главный [60пк6-64пк8] стр. 12, 18, 33, 35, 4, 42, 51, 6, 81, 85 | I | 60,6-64,8 | 0 | Тек. сод. с/п | 9 | 18 |  |  |  | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 |  |  | 4/40 | 2/20 | 2/20
МОСК | БЕКАСОВО I путь I (Н-ЧД) главный [60пк6-64пк8] БЕКАСОВО I - НАРА путь 1 [64пк5-69пк7] | 1, I | 60,6-64,8 64,5-69,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 8 | 16 |  |  |  | 2/550 | 2/550 | 2/550 | 2/550 | 2/550 |  |  | 2/550 | 2/550 | 2/550
МОСК | НАРА стр. 11, 18, 25, 6, 9 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [7 empty] | 5/5
МОСК | ЛАТЫШСКАЯ путь II (Н-ЧД) главный [74пк4-76пк7] ЛАТЫШСКАЯ - ВОРСИНО путь 2 [76пк7-79пк5] НАРА - ЛАТЫШСКАЯ путь 2 [71пк7-74пк4] | 2, II | 71,7-74,4 74,4-76,7 76,7-79,5 | 7,9 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [17 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/1900
МОСК | ЕРДЕНЕВО - СУХОДРЕВ путь 1 [144пк8-144пк8] | 1 | 144,8-144,8 |  | ИССО | 2 | 8 | [25 empty] | 4/2 |  | 4/2
МОСК | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 2 [160пк5-160пк5] | 2 | 160,5-160,5 |  | ИССО | 2 | 8 | [18 empty] | 4/2,5 |  | 4/2,5
МОСК | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 2 [160пк5-160пк5] | 2 | 160,5-160,5 |  | ИССО | 4 | 16 | [11 empty] | 4/2,5 | 4/2,5 | 4/2,5 | 4/2,5
МОСК | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 1 [148пк3-169пк0] | 1 | 148,3-169,0 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16 | [11 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 1 [165пк8-167пк5] | 1 | 165,8-167,5 | 1,6 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [25 empty] | 4/600 | 4/500 | 4/500
| Итого по: МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ |  |  |  |  | 58 | 143
МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь II (стр.206-НД) главный [1пк0-2пк6] МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь I [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь I (1Н-Гр.напр.) главный [10пк1-12пк8] | I, II | 10,1-12,8 1,0-2,6 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь 3 (45-упор) приемо-отпр. МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь II [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь II (2Н-14) главный [10пк1-12пк8] | 3, II | 10,1-12,8 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | БЕСКУДНИКОВО путь 11 (40-51) сортиров. | 11 |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/900
МОСК | БЕСКУДНИКОВО путь 9 (58-47) сортиров. | 9 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/800
МОСК | БЕСКУДНИКОВО путь 19 (73-64) сортиров. | 19 |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/400
МОСК | БЕСКУДНИКОВО путь II (Ч-НД) главный [11пк3-10пк8] | II | 10,8-11,3 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/500
МОСК | БЕСКУДНИКОВО путь II (Ч-НД) главный [9пк1-9пк7] | II | 9,1-9,7 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/700
МОСК | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 11 (35-68) приемо-отпр. путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 4 (10-31) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 11, 3, 4, 5, 7, 9, I, II | 23,4-28,3 23,9-28,3 | 1 | Строит. | 31 | 31 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1
МОСК | ЛОБНЯ путь 2 (3-126) деповской | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [14 empty] | 2/5 | 2/5 | 4/10 | 2/5 |  | 2/3
МОСК | ЛОБНЯ стр. 13, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [26 empty] | 3/3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь IА (13-упор) главный [4пк1-5пк4] | IА | 4,1-5,4 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/1400
МОСК | АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь IIА (5/5С-упор) главный [4пк1-5пк4] | IIА | 4,1-5,4 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/1400
| Итого по: МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР |  |  |  |  | 233 | 621
МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ
МОСК | ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ - ГОРЕНСКАЯ путь 1 [171пк4-172пк5] | 1 | 171,4-172,5 |  | Тек. сод. пути | 7 | 14 | [20 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ГОРЕНСКАЯ - КАЛУГА-СЕРГС путь 1 [175пк0-181пк3] | 1 | 175,0-181,3 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 | [6 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ВОРОТЫНСК - БАБЫНИНО путь 2 [211пк1-211пк4] | 2 | 211,1-211,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/500
МОСК | ВОРОТЫНСК - БАБЫНИНО путь 2 [193пк4-214пк6] | 2 | 193,4-214,6 |  | Тек. сод. пути | 11 | 22 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | [21 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 2 [216пк10-216пк10] | 2 | 216,10-216,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/60
МОСК | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 2 [217пк10-217пк10] | 2 | 217,10-217,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/30
МОСК | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 1 [228пк1-228пк3] | 1 | 228,1-228,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/60 | 4/60
МОСК | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 1 [233пк5-233пк8] | 1 | 233,5-233,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/70 | 4/70
МОСК | КУДРИНСКАЯ путь II (НД-Ч) главный [237пк2-237пк2] | II | 237,2-237,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/20
МОСК | КУДРИНСКАЯ путь II (НД-Ч) главный [237пк5-237пк5] | II | 237,5-237,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/20
МОСК | ПЯТОВСКАЯ путь 15 (М16-упор) погр.-выгр. | 15 |  |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [24 empty] | 2/70 | 2/70 | 2/70
| Итого по: МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ |  |  |  |  | 40 | 92
МСК 27 ТАРУССКАЯ-ЧЕРНЬ
МОСК | ЩЕКИНО путь II (Ч-НД) главный [217пк4-217пк7] | II | 217,4-217,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/18
| Итого по: МСК 27 ТАРУССКАЯ-ЧЕРНЬ |  |  |  |  | 1 | 4
МСК 28 ПЛЕХАНОВО-ТУПИК,НОВОМОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО
МОСК | ШЕПЕЛЕВО путь I (М6-М3) главный [51пк5-51пк6] | I | 51,5-51,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/50 | 4/50
МОСК | ШЕПЕЛЕВО - ЧЕРЕПЕТЬ путь 1 [62пк10-62пк10] | 1 | 62,10-62,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/50 | 4/50
МОСК | ЗБРОДОВО - ХАНИНО путь 1 [93пк3-94пк1] | 1 | 93,3-94,1 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/722
МОСК | УПА - БЕРНИКИ путь 1 [145пк7-145пк9] | 1 | 145,7-145,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [7 empty] | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50
МОСК | НЕКРАСОВО путь I (М1-М2) главный [285пк2-285пк3] | I | 285,2-285,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50
| Итого по: МСК 28 ПЛЕХАНОВО-ТУПИК,НОВОМОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО |  |  |  |  | 13 | 52
МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ
МОСК | ОЖЕРЕЛЬЕ - МОРДВЕС путь 1 [129пк1-129пк7] | 1 | 129,1-129,7 |  | Р | 1 | 6 | 6/600
МОСК | ОЖЕРЕЛЬЕ - МОРДВЕС путь 1 [130пк2-130пк9] | 1 | 130,2-130,9 |  | Р | 1 | 6 |  | 6/800
МОСК | ОЖЕРЕЛЬЕ - МОРДВЕС путь 2 [124пк2-125пк3] | 2 | 124,2-125,3 |  | Р | 2 | 10 |  |  | 5/500 | 5/500
МОСК | ВОЛОВО - ТУРДЕЙ путь 1 [299пк2-305пк1] | 1 | 299,2-305,1 | 5,3 | РП | 1 | 96 | [24 empty] | 96/5320
МОСК | ТУРДЕЙ - МАЛ АНДРЕЕВ путь 1 [312пк8-320пк10] | 1 | 312,8-320,10 | 8,1 | КРС | 6 | 136 |  |  |  | 96/4071 | [6 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Итого по: МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ |  |  |  |  | 11 | 254
МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО
МОСК | КШЕНЬ - КАСТОРН-КУРС путь 1 [138пк6-138пк10] | 1 | 138,6-138,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 3 | 18 |  |  |  | 6/200 | 6/200 | 6/200
МОСК | КШЕНЬ - КАСТОРН-КУРС путь 1 [139пк1-139пк4] | 1 | 139,1-139,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [6 empty] | 6/200 | 6/200
МОСК | КШЕНЬ - КАСТОРН-КУРС путь 1 [136пк2-136пк3] | 1 | 136,2-136,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | КШЕНЬ - КАСТОРН-КУРС путь 1 [136пк8-136пк8] | 1 | 136,8-136,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [6 empty] | 2/2 | 2/2
МОСК | КШЕНЬ - КАСТОРН-КУРС путь 1 [138пк7-138пк10] | 1 | 138,7-138,10 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [10 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | КШЕНЬ - КАСТОРН-КУРС путь 1 [139пк1-139пк1] | 1 | 139,1-139,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [17 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | КШЕНЬ - КАСТОРН-КУРС путь 1 [146пк8-146пк9] | 1 | 146,8-146,9 |  | Тек. сод. пути | 7 | 14 | [20 empty] | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | КШЕНЬ - КАСТОРН-КУРС путь 1 [136пк2-136пк3] | 1 | 136,2-136,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | КШЕНЬ - КАСТОРН-КУРС путь 1 [136пк8-136пк8] | 1 | 136,8-136,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [6 empty] | 2/2 | 2/2
МОСК | КШЕНЬ - КАСТОРН-КУРС путь 1 [138пк7-138пк10] | 1 | 138,7-138,10 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [10 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | КШЕНЬ - КАСТОРН-КУРС путь 1 [139пк1-139пк1] | 1 | 139,1-139,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [17 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | КШЕНЬ - КАСТОРН-КУРС путь 1 [146пк8-146пк9] | 1 | 146,8-146,9 |  | Тек. сод. пути | 7 | 14 | [20 empty] | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | КШЕНЬ стр. 5, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [18 empty] | 2/2
МОСК | КШЕНЬ путь I (Ч-Н) главный [119пк1-119пк3] | I | 119,1-119,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2
МОСК | ЧЕРЕМИСИНОВО - МАРМЫЖИ путь 1 [88пк1-90пк10] | 1 | 88,1-90,10 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/1500 | 4/1500
МОСК | ЧЕРЕМИСИНОВО - МАРМЫЖИ путь 1 [96пк1-97пк10] | 1 | 96,1-97,10 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/1500 | 4/500
МОСК | ЩИГРЫ стр. 38 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [26 empty] | 10/1
МОСК | ЩИГРЫ стр. 42 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [28 empty] | 10/1
МОСК | ЩИГРЫ стр. 16, 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [17 empty] | 2/2
МОСК | ОХОЧЕВКА стр. 12, 2, 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [14 empty] | 3/3
МОСК | ОХОЧЕВКА путь 3 (8-3) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 14 | 28 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/3
МОСК | ОХОЧЕВКА путь I (Ч-Н) главный [45пк3-45пк4] | I | 45,3-45,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/200
МОСК | ОТРЕШКОВО - ОХОЧЕВКА путь 1 [23пк7-29пк10] | 1 | 23,7-29,10 | 6,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/4000 | 4/2100
МОСК | ОТРЕШКОВО - ОХОЧЕВКА путь 1 [30пк1-45пк3] | 1 | 30,1-45,3 | 16,3 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  |  | 4/4000 | 4/4000 | 4/4000 | 8/4346
МОСК | ОТРЕШКОВО - ОХОЧЕВКА путь 1 [30пк0-45пк3] | 1 | 30,0-45,3 | 15,3 | Тек. сод. пути | 10 | 40 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1800
МОСК | ОТРЕШКОВО - ОХОЧЕВКА путь 1 [36пк6-36пк8] | 1 | 36,6-36,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/201
МОСК | ОТРЕШКОВО стр. 1, 2, 5, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2/4
МОСК | ОТРЕШКОВО путь I (Ч-Н) главный [22пк1-23пк6] | I | 22,1-23,6 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1500
МОСК | НОЗДРАЧЕВО стр. 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [12 empty] | 2/2
МОСК | КУРСК путь IБ (ЧД-36) главный [471пк1-473пк3] РЫШКОВО - КУРСК путь 1 [465пк6-471пк1] | 1, IБ | 465,6-471,1 471,1-473,3 | 7,5 | ППВ пути | 3 | 15 | [8 empty] | 5/2500 | 5/2500 | 5/2500
МОСК | КУРСК путь IБ (ЧД-36) главный [471пк1-473пк3] РЫШКОВО - КУРСК путь 2 [470пк3-471пк1] | 2, IБ | 470,3-471,1 471,1-473,3 | 3,1 | ППВ пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/3100
МОСК | РЫШКОВО - КУРСК путь 1 [462пк4-471пк1] | 1 | 462,4-471,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [14 empty] | 2/2 |  |  | 2/3
МОСК | РЫШКОВО - КУРСК путь 2 [462пк4-471пк1] | 2 | 462,4-471,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [18 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2
МОСК | РЫШКОВО стр. 71 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [5 empty] | 10/1
МОСК | РЫШКОВО стр. 69 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [7 empty] | 10/1
МОСК | РЫШКОВО стр. 2, 39 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [10 empty] | 2/2
МОСК | ДЬЯКОНОВО стр. 15 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
МОСК | ЛУКАШЕВКА - ДЬЯКОНОВО путь 1 [426пк4-438пк5] | 1 | 426,4-438,5 | 12 | ППВ пути | 4 | 24 | [12 empty] | 6/3000 | 6/3000 | 6/3000 | 6/3000
МОСК | ЛУКАШЕВКА - ДЬЯКОНОВО путь 1 [442пк1-444пк10] | 1 | 442,1-444,10 | 3,1 | ППВ пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/3100
МОСК | ЛУКАШЕВКА - ДЬЯКОНОВО путь 2 [436пк4-438пк10] | 2 | 436,4-438,10 | 2,6 | ППВ пути | 1 | 5 | [6 empty] | 5/2600
МОСК | ЛУКАШЕВКА - ДЬЯКОНОВО путь 2 [441пк6-442пк10] | 2 | 441,6-442,10 | 1,6 | ППВ пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1600
МОСК | ЛУКАШЕВКА - ДЬЯКОНОВО путь 2 [424пк8-428пк8] | 2 | 424,8-428,8 | 4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/1500 | 4/1500 | 4/1000
МОСК | КОЛПНЫ стр. 21 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
МОСК | КОЛПНЫ стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
| Итого по: МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО |  |  |  |  | 120 | 396
МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ
МОСК | СОКОВНИНКА - КОНЫШЕВКА путь 1 [553пк5-553пк8] | 1 | 553,5-553,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [19 empty] | 5/288
МОСК | ЛОКИНСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [42пк5-42пк7] ЛЬГОВ-КИЕВСК - ЛОКИНСКАЯ путь 1 [42пк2-42пк5] | 1, I | 42,2-42,5 42,5-42,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/500
| Итого по: МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ |  |  |  |  | 2 | 7
МСК 32 ОРЕЛ-КАРАЧЕВ-КУРБАКИНСКАЯ
МОСК | ЦОН стр. 3со |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
МОСК | САХАНСКАЯ стр. 7 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
МОСК | ЛУЖКИ-ОРЛОВ - САХАНСКАЯ путь 1 [2пк2-5пк8] | 1 | 2,2-5,8 |  | ИССО | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/2 |  | 4/2
| Итого по: МСК 32 ОРЕЛ-КАРАЧЕВ-КУРБАКИНСКАЯ |  |  |  |  | 4 | 12
МСК 33 ЧЕРНЬ-ОРЕЛ-КУРСК
МОСК | ОРЕЛ стр. 67 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
МОСК | ЕРОПКИНО путь I (Н-ЧД) главный [413пк5-413пк6] СТАНОВОЙ КОЛОДЕЗЬ - ЕРОПКИНО путь 1 [412пк1-413пк5] | 1, I | 412,1-413,5 413,5-413,6 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/1500
МОСК | ЕРОПКИНО путь I (Н-ЧД) главный [413пк9-414пк9] | I | 413,9-414,9 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1000
МОСК | ЕРОПКИНО путь I (Н-ЧД) главный [415пк1-415пк6] ЕРОПКИНО - ЗМИЕВКА путь 1 [415пк6-422пк3] | 1, I | 415,1-415,6 415,6-422,3 | 7,5 | ППВ пути | 3 | 15 | [28 empty] | 5/2500 | 5/2500 | 5/2500
МОСК | ЗМИЕВКА стр. 32 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1 | 1/1
МОСК | ГЛАЗУНОВКА стр. 13, 6, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  | 2/3
МОСК | МАЛОАРХАНГ стр. 1, 2, 4, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/4
МОСК | ПОНЫРИ путь II (НД-Ч) главный [468пк2-468пк3] | II | 468,2-468,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/200
МОСК | ВОЗЫ стр. 3, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
МОСК | ВОЗЫ - ЗОЛОТУХИНО путь 1 [484пк5-495пк9] | 1 | 484,5-495,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ВОЗЫ - ЗОЛОТУХИНО путь 2 [484пк5-495пк9] | 2 | 484,5-495,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [7 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ЗОЛОТУХИНО стр. 12, 16 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
МОСК | СВОБОДА путь II (НД-Ч) главный [514пк1-514пк3] СВОБОДА - ПОСТ 530 КМ путь 2 [514пк3-519пк5] | 2, II | 514,1-514,3 514,3-519,5 | 5,4 | ППВ пути | 2 | 10 | [22 empty] | 5/2700 | 5/2700
МОСК | СВОБОДА путь II (НД-Ч) главный [512пк9-513пк9] | II | 512,9-513,9 | 1 | ППВ пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1000
МОСК | СВОБОДА стр. 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
МОСК | СВОБОДА - ПОСТ 530 КМ путь 2 [526пк1-528пк10] | 2 | 526,1-528,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/1000 | 4/2000
МОСК | СВОБОДА - ПОСТ 530 КМ путь 1 [516пк1-527пк10] | 1 | 516,1-527,10 | 12 | ППВ пути | 4 | 20 | [18 empty] | 5/3000 | 5/3000 | 5/3000 | 5/3000
МОСК | СВОБОДА - ПОСТ 530 КМ путь 1 [529пк1-530пк3] | 1 | 529,1-530,3 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1200
МОСК | ПОСТ 530 КМ путь I (Н-ЧД) главный [530пк4-530пк6] ПОСТ 530 КМ - КУРСК путь 1 [530пк6-532пк10] | 1, I | 530,4-530,6 530,6-532,10 | 2,8 | ППВ пути | 1 | 5 | [16 empty] | 5/2800
МОСК | КУРСК путь II (НД-НЧХ) главный [534пк5-534пк8] ПОСТ 530 КМ - КУРСК путь 2 [533пк1-534пк5] | 2, II | 533,1-534,5 534,5-534,8 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2200
МОСК | КУРСК стр. 342 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [12 empty] | 10/1
МОСК | КУРСК путь IБ (ЧД-36) главный [471пк1-473пк3] РЫШКОВО - КУРСК путь 1 [465пк6-471пк1] | 1, IБ | 465,6-471,1 471,1-473,3 | 7,5 | ППВ пути | 3 | 15 | [8 empty] | 5/2500 | 5/2500 | 5/2500
МОСК | КУРСК путь IБ (ЧД-36) главный [471пк1-473пк3] РЫШКОВО - КУРСК путь 2 [470пк3-471пк1] | 2, IБ | 470,3-471,1 471,1-473,3 | 3,1 | ППВ пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/3100
| Итого по: МСК 33 ЧЕРНЬ-ОРЕЛ-КУРСК |  |  |  |  | 40 | 138
МСК 34 ЛУЖКИ ОРЛОВСКИЕ-ЕЛЕЦ-МАРМЫЖИ
МОСК | КУЗМИЧЕВКА стр. 8 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
МОСК | БЛАГОДАТНАЯ путь I (Ч-Н) главный [50пк0-52пк90] МОХОВАЯ - БЛАГОДАТНАЯ путь 1 [39пк429-50пк0] | 1, I | 39,429-50,0 50,0-52,90 | 12,5 | КРС | 15 | 150 | [10 empty] | 10/1000 | 10/350 | 10/350 | 10/350 | 10/350 |  |  | 10/350 | 10/350 | 10/350 | 10/350 | 10/350 |  |  | 10/350 | 10/350 | 10/350 | 10/350 | 10/350
МОСК | ХОМУТОВО стр. 8 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
МОСК | ОП 118 КМ - КРАСНАЯ ЗАРЯ путь 1 [120пк4-120пк7] | 1 | 120,4-120,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/800
МОСК | КАЗАКИ - ПАЖЕНЬ путь 1 [179пк1-179пк10] | 1 | 179,1-179,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/1000
МОСК | ПАЖЕНЬ - ЕЛЕЦ путь 1 [189пк1-189пк10] путь 2 [189пк1-189пк10] | 1, 2 | 189,1-189,10 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 6/2000
МОСК | РУССКИЙ БРОД путь II (Ч-Н) главный [32пк7-32пк7] | II | 32,7-32,7 |  | ИССО | 5 | 20 | [17 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5
МОСК | ЛИВНЫ I стр. 16 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 34 ЛУЖКИ ОРЛОВСКИЕ-ЕЛЕЦ-МАРМЫЖИ |  |  |  |  | 27 | 189
МСК 35 РУДНЯ-РОСЛАВЛЬ-ФАЯНСОВАЯ
МОСК | РУДНЯ стр. 3, 4, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [24 empty] | 4/4
МОСК | ВАЛУТИНО путь I (Ч-Н) главный [375пк8-376пк10] ТЫЧИНИНО - ВАЛУТИНО путь 2 [373пк5-375пк8] | 2, I | 373,5-375,8 375,8-376,10 | 3,6 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [10 empty] | 2/900 | 2/900 | 2/900 | 2/900
МОСК | ТЫЧИНИНО - ВАЛУТИНО путь 2 [369пк3-369пк3] | 2 | 369,3-369,3 |  | ИССО | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
МОСК | НОВОСМОЛЕНСКАЯ путь I (Ч-ГПП) главный [16пк0-16пк10] ТЫЧИНИНО путь II (11-Н) главный [1пк8-3пк8] ТЫЧИНИНО - НОВОСМОЛЕНСКАЯ путь 1 [3пк8-16пк0] | 1, I, II | 16,0-16,10 1,8-3,8 3,8-16,0 | 15,2 | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  | 4/1900 | 4/1900 | 4/1900 | 4/1900 | 4/1900 | 4/1900 | 4/1900 | 4/1900
МОСК | ТЫЧИНИНО путь 50 (16со-108) подъездной | 50 |  | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1200
МОСК | ТЫЧИНИНО ПИТ.УСТР(ПВ-24/220ББ, ПРББ, ПВ-60) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/3
МОСК | ПЕРЕСНА - РЯБЦЕВО путь 2 [339пк9-347пк10] | 2 | 339,9-347,10 | 6,1 | Тек. сод. пути | 7 | 14 | [24 empty] | 2/875 | 2/875 | 2/875 | 2/875 | 2/875 | 2/875 | 2/850
МОСК | ПЕРЕСНА путь II (Ч-Ч2) главный [337пк9-338пк3] ПОЧИНОК - ПЕРЕСНА путь 2 [331пк1-337пк9] | 2, II | 331,1-337,9 337,9-338,3 | 4,3 | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [17 empty] | 2/860 | 2/860 | 2/860 | 2/860 | 2/860
МОСК | ПЕРЕСНА путь II (Ч-Ч2) главный [338пк6-339пк3] | II | 338,6-339,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/800
МОСК | ПОЧИНОК путь 10 (14-136) соединит. | 10 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1000
МОСК | ПОЧИНОК стр. 11, 12, 3, 5, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [22 empty] | 3/3 | 3/3
МОСК | ЭНГЕЛЬГАРД - ПОЧИНОК путь 2 [321пк6-321пк7] | 2 | 321,6-321,7 |  | ИССО | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2
МОСК | ЭНГЕЛЬГАРД стр. 1, 2, 4, 5 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [21 empty] | 4/4
МОСК | СТОДОЛИЩЕ стр. 2, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
МОСК | КОЗЛОВКА - СТОДОЛИЩЕ путь 2 [279пк1-280пк10] | 2 | 279,1-280,10 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/2000
МОСК | КОЗЛОВКА путь 50 (31-ГПП) подъездной | 50 |  | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1300
МОСК | КОЗЛОВКА стр. 11, 31, 4 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [19 empty] | 3/3
МОСК | ЛЮДИНОВО I стр. 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 35 РУДНЯ-РОСЛАВЛЬ-ФАЯНСОВАЯ |  |  |  |  | 52 | 113
МСК 36 УЗЕЛ ВЯЗЬМА
МОСК | СЫЧЕВКА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
МОСК | ВЯЗЬМА путь IАП (Н-ЧД) главный [241пк750-245пк257] | IАП | 241,750-245,257 | 3,1 | КРН | 6 | 144 | [10 empty] | 48/1747 |  |  | 48/1395 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 24 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 64 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 36 УЗЕЛ ВЯЗЬМА |  |  |  |  | 9 | 150
МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК
МОСК | КРАСНОЕ ПИТ.УСТР(ПВР-40) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
МОСК | ГУСИНО - КРАСНОЕ путь 1 [466пк2-486пк4] | 1 | 466,2-486,4 |  | Тек. сод. пути | 13 | 26 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/1
МОСК | ГУСИНО стр. 10, 17, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [25 empty] | 3/3
МОСК | ГУСИНО ПИТ.УСТР(ПВР-40) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
МОСК | ГНЕЗДОВО ПИТ.УСТР(ПВР-40) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
МОСК | СМОЛЕНСК - ГНЕЗДОВО путь 2 [421пк3-431пк3] | 2 | 421,3-431,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [13 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | СМОЛЕНСК стр. 89 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | 10/1
МОСК | СМОЛЕНСК стр. 87 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
МОСК | СМОЛЕНСК стр. 37 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [13 empty] | 10/1
МОСК | СМОЛЕНСК стр. 103 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [19 empty] | 10/1
МОСК | СМОЛЕНСК стр. 35 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
МОСК | СМОЛЕНСК стр. 110, 70, 72, 83 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [28 empty] | 4/4
МОСК | СМОЛЕНСК-СОРТ путь IV (IVНД-IVЧ) главный [384пк8-385пк0] СМОЛЕНСК-СОРТ - СМОЛЕНСК путь 2 [385пк0-385пк10] | 2, IV | 384,8-385,0 385,0-385,10 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1300
МОСК | СМОЛЕНСК-СОРТ стр. 126 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
МОСК | СМОЛЕНСК-СОРТ путь IV (IVНД-IVЧ) главный [380пк7-384пк6] | IV | 380,7-384,6 | 3,5 | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  |  |  | 2/875 | 2/875 | 2/875 | 2/875
МОСК | СМОЛЕНСК-СОРТ стр. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 8 |  |  |  | ППРС | 10 | 10 | [29 empty] | 5/5 | 5/5
МОСК | ВАЛУТИНО - СМОЛЕНСК-СОРТ путь 2 [378пк10-380пк2] | 2 | 378,10-380,2 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/1300
МОСК | МИЛОХОВО ПИТ.УСТР(ПРББ, ПВ-24/220ББ, ПВ-60) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/3
МОСК | РАКИТНАЯ стр. 10, 5, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [26 empty] | 4/4
МОСК | КРАСНЫЙ БОР стр. 12, 16, 45, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [27 empty] | 4/4
| Итого по: МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК |  |  |  |  | 59 | 141
МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО
МОСК | БОРОДИНО путь I (Н-ЧД) главный [123пк172-123пк4] БОРОДИНО - УВАРОВКА путь 1 [123пк4-139пк0] УВАРОВКА путь I (Н-ЧД) главный [139пк0-139пк254] | 1, I | 123,4-123,172 123,4-139,0 139,0-139,254 | 16 | РС | 6 | 288 | [10 empty] | 48/2500 |  |  | 48/2500 |  |  |  | 48/2500 |  |  | 48/2500 |  |  |  | 48/3000 |  |  | 48/3082
МОСК | ТУМАНОВО - МЕЩЕРСКАЯ путь 1 [209пк8-223пк2] | 1 | 209,8-223,2 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ВЯЗЬМА путь IАП (Н-ЧД) главный [241пк750-245пк257] | IАП | 241,750-245,257 | 3,1 | КРН | 6 | 144 | [10 empty] | 48/1747 |  |  | 48/1395 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 24 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 64 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
МОСК | САФОНОВО стр. 59СО |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
МОСК | САФОНОВО стр. 53СО |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
МОСК | САФОНОВО стр. 29 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО |  |  |  |  | 27 | 462
МСК 39 РОСЛАВЛЬ-I-КАРАЧЕВ,БРЯНСК-КОМАРИЧИ
МОСК | ЛИПОВСКАЯ - РОСЛАВЛЬ I путь 2 [261пк4-261пк9] | 2 | 261,4-261,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/300 | 4/300
МОСК | ЖУКОВКА - РЕКОВИЧИ путь 2 [191пк5-206пк2] | 2 | 191,5-206,2 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 |  |  |  | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |  |  | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3
МОСК | РЖАНИЦА - ТРОСНА путь 2 [179пк5-179пк10] | 2 | 179,5-179,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/100
МОСК | НАВЛЯ путь I (Н-ЧД) главный [423пк2-426пк4] | I | 423,2-426,4 |  | ИССО | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2
| Итого по: МСК 39 РОСЛАВЛЬ-I-КАРАЧЕВ,БРЯНСК-КОМАРИЧИ |  |  |  |  | 14 | 36
МСК 40 БРЯНСК-ЗЛЫНКА
МОСК | ПОЧЕП - НЕМОЛОДВА путь 1 [91пк3-91пк3] | 1 | 91,3-91,3 |  | ИССО | 1 | 5 | [11 empty] | 5/1
МОСК | НЕМОЛОДВА - ЖУДИЛОВО путь 1 [106пк1-107пк6] | 1 | 106,1-107,6 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/1600
МОСК | ЖУДИЛОВО путь III (Н-Ч) главный [107пк6-109пк5] | III | 107,6-109,5 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2000
МОСК | ЖУДИЛОВО - РАССУХА путь 1 [109пк5-118пк8] | 1 | 109,5-118,8 | 9,2 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [5 empty] | 2/2500 | 2/2500 | 2/2500 | 2/1789
МОСК | РАССУХА путь II (Н-Ч) главный [119пк2-120пк1] | II | 119,2-120,1 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/500
МОСК | РАССУХА путь II (Н-Ч) главный [119пк2-120пк1] | II | 119,2-120,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/350
МОСК | РАССУХА - УНЕЧА путь 1 [120пк4-130пк1] | 1 | 120,4-130,1 | 0,5 | Тек. сод. пути | 19 | 38 | [5 empty] | 2/500 | 2/500 | 2/500 |  |  | 2/500 | 2/500 | 2/500 | 2/500 | 2/500 |  |  | 2/500 | 2/500 | 2/500 | 2/500 | 2/500 | 2/500 |  | 2/500 | 2/500 | 2/500 | 2/500 | 2/500
МОСК | РАССУХА - УНЕЧА путь 1 [120пк4-130пк1] | 1 | 120,4-130,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/170
МОСК | РАССУХА - УНЕЧА путь 1 [130пк5-137пк4] | 1 | 130,5-137,4 | 6,9 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [9 empty] | 2/2000 | 2/2000 | 2/2913
МОСК | УНЕЧА путь I (НБ-Ч) главный [137пк4-138пк9] | I | 137,4-138,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [8 empty] | 2/500 | 2/500
МОСК | УНЕЧА путь I (НБ-Ч) главный [137пк4-138пк9] | I | 137,4-138,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/360
МОСК | ТУРОСНА путь I (Н-Ч) главный [182пк6-184пк2] | I | 182,6-184,2 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1700
МОСК | ТУРОСНА - МАНЮКИ путь 1 [184пк2-195пк6] | 1 | 184,2-195,6 | 10,8 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [13 empty] | 2/2500 | 2/2500 | 2/2500 | 2/3385
МОСК | МАНЮКИ путь I (Н-Ч) главный [195пк6-197пк1] | I | 195,6-197,1 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1500
МОСК | НОВОЗЫБКОВ - ЗЛЫНКА путь 1 [208пк7-227пк4] | 1 | 208,7-227,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [24 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | СУРАЖ - ИПУТЬ путь 1 [229пк2-229пк2] | 1 | 229,2-229,2 |  | ИССО | 5 | 20 | [17 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
МОСК | ИПУТЬ - УНЕЧА путь 1 [234пк6-234пк10] | 1 | 234,6-234,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/483
МОСК | ИПУТЬ - УНЕЧА путь 1 [236пк1-239пк10] | 1 | 236,1-239,10 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [27 empty] | 4/2000 | 4/2000
МОСК | УНЕЧА - ЖЕЧА путь 1 [7пк8-13пк10] | 1 | 7,8-13,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | 2/500 | 2/500 | 2/500
МОСК | УНЕЧА - ЖЕЧА путь 1 [7пк8-13пк10] | 1 | 7,8-13,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [29 empty] | 2/500 | 2/500
МОСК | НОВОЗЫБКОВ - КЛИМОВ путь 1 [1пк6-24пк6] | 1 | 1,6-24,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 40 БРЯНСК-ЗЛЫНКА |  |  |  |  | 58 | 133
МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА
МОСК | ПУНКА - БРЯНСК-СЕВ путь 1 [222пк7-222пк7] | 1 | 222,7-222,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/10
МОСК | ПУНКА стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
| Итого по: МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА |  |  |  |  | 2 | 12
МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ
МОСК | КУДРИНСКАЯ - СУХИНИЧИ путь 1 [251пк1-255пк9] СУХИНИЧИ путь I (Н-ЧД) главный [255пк9-256пк3] | 1, I | 251,1-255,9 255,9-256,3 | 5,3 | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  |  |  | 2/1325 | 2/1325 | 2/1325 | 2/1325
МОСК | СУХИНИЧИ-ГЛ стр. 72 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 24 | [25 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 118 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 8 |  |  |  | 8/1
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 345, 8в |  |  |  | Ксп | 2 | 20 |  |  |  | 10/1 | 10/1
| Итого по: МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ |  |  |  |  | 11 | 60
МСК 44 ВЛАДЫКИНО - АНДРОНОВКА (МОК)
МОСК | БЕЛОКАМЕННАЯ путь I (1Н-1Ч) главный [9пк2-12пк4] | I | 9,2-12,4 |  | Тек. сод. пути | 25 | 50 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
| Итого по: МСК 44 ВЛАДЫКИНО - АНДРОНОВКА (МОК) |  |  |  |  | 25 | 50
МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО
МОСК | ЯХРОМА путь 3 (17-6) приемо-отпр. стр. 21 | 3 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
МОСК | ЯХРОМА путь 6 (19-10) приемо-отпр. стр. 25 | 6 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
МОСК | ЯХРОМА путь 3 (17-6) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/120
МОСК | ЯХРОМА путь I (ЧД-Н) главный [58пк7-60пк7] стр. 6 | I | 58,7-60,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/10
МОСК | ДМИТРОВ путь 3 (22-М1) приемо-отпр. стр. 13 | 3 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
МОСК | ДМИТРОВ путь 4 (20-13) приемо-отпр. стр. 12 | 4 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
МОСК | ДМИТРОВ путь I (ЧД-Н) главный [66пк2-66пк3] | I | 66,2-66,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/40
МОСК | ДМИТРОВ путь II (Ч-23) главный [64пк0-66пк1] стр. 42cо | II | 64,0-66,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/10
МОСК | ДМИТРОВ путь II (Ч-23) главный [65пк4-65пк5] | II | 65,4-65,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/35
МОСК | ДМИТРОВ стр. 10, 14, 16, 18, 3, 7 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [29 empty] | 3/3 | 3/3
МОСК | КАНАЛСТРОЙ путь I (Ч-Н) главный [70пк2-74пк4] стр. 25, 5 | I | 70,2-74,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [24 empty] | 2/2
МОСК | КАНАЛСТРОЙ путь 2 (12-7) приемо-отпр. стр. 12, 7 | 2 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [21 empty] | 2/2
МОСК | КАНАЛСТРОЙ путь 3 (16-15) приемо-отпр. стр. 17 | 3 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
МОСК | КАНАЛСТРОЙ путь I (Ч-Н) главный [71пк6-71пк6] | I | 71,6-71,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/10
МОСК | КАНАЛСТРОЙ стр. 10, 12, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [28 empty] | 4/4
МОСК | КАНАЛСТРОЙ - ОРУДЬЕВО путь 1 [75пк3-75пк4] | 1 | 75,3-75,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/35
МОСК | БОЛ-ВОЛГА путь I (Ч-Н) главный [129пк3-129пк3] | I | 129,3-129,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/32
| Итого по: МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО |  |  |  |  | 25 | 40
МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ
МОСК | МАНИХИНО I путь I (Н-ЧД) главный [53пк2-53пк2] путь 5 (16-17) приемо-отпр. | 5, I | 53,2-53,2 | 0 | ИССО | 4 | 16 | [12 empty] | 4/7,5 |  | 4/7,5 |  |  | 4/7,5 |  | 4/7,5
МОСК | РУМЯНЦЕВО - ЧИСМЕНА путь 1 [83пк1-92пк10] | 1 | 83,1-92,10 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1500
МОСК | РУМЯНЦЕВО - ЧИСМЕНА путь 1 [93пк2-104пк2] | 1 | 93,2-104,2 | 11,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/11100
МОСК | ЧИСМЕНА путь I (Н-ЧД) главный [104пк3-107пк3] ЧИСМЕНА - ВОЛОКОЛАМСК путь 1 [107пк3-113пк4] | 1, I | 104,3-107,3 107,3-113,4 | 9,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/9200
МОСК | ЧИСМЕНА путь II (НД-Ч) главный [104пк3-107пк3] | II | 104,3-107,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/150
МОСК | ВОЛОКОЛАМСК путь I (Н-4) главный [124пк9-126пк10] ЧИСМЕНА - ВОЛОКОЛАМСК путь 1 [113пк5-124пк9] | 1, I | 113,5-124,9 124,9-126,10 | 18,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/18600
МОСК | МАНИХИНО II путь II (Ч-НД) главный [161пк3-161пк10] ПОВАРОВО III путь II (НД-Ч) главный [145пк1-146пк2] ПОВАРОВО III - МАНИХИНО II путь 2 [146пк2-161пк3] | 2, II | 145,1-146,2 146,2-161,3 161,3-161,10 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/1200
МОСК | МАНИХИНО II - ЛУКИНО путь 2 [167пк1-170пк6] | 2 | 167,1-170,6 |  | Тек. сод. пути | 13 | 26 |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/1
МОСК | ПОВАРОВО III путь 15 (100-упор) деповской | 15 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/275
МОСК | ПОВАРОВО III путь I (Н-ЧД) главный [143пк2-143пк8] | I | 143,2-143,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/50
МОСК | ПОВАРОВО III путь I (Н-ЧД) главный [144пк3-144пк9] | I | 144,3-144,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/50
МОСК | ПОВАРОВО III путь I (Н-ЧД) главный [145пк2-145пк10] | I | 145,2-145,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/50
МОСК | ПОВАРОВО III путь II (НД-Ч) главный [143пк3-143пк7] | II | 143,3-143,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/50
МОСК | ПОВАРОВО III путь II (НД-Ч) главный [144пк1-144пк9] | II | 144,1-144,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/50
МОСК | ПОВАРОВО III путь II (НД-Ч) главный [145пк2-142пк8] | II | 142,8-145,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/50
МОСК | БЕЛЫЙ РАСТ - ПОВАРОВО II путь 1 [124пк3-124пк7] | 1 | 124,3-124,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/80
МОСК | БЕЛЫЙ РАСТ - ПОВАРОВО II путь 1 [133пк2-133пк6] | 1 | 133,2-133,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/70
МОСК | БЕЛЫЙ РАСТ - ПОВАРОВО II путь 1 [134пк5-134пк9] | 1 | 134,5-134,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/80
МОСК | БЕЛЫЙ РАСТ - ПОВАРОВО II путь 1 [135пк1-135пк8] | 1 | 135,1-135,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/70
МОСК | БЕЛЫЙ РАСТ - ПОВАРОВО II путь 1 [136пк2-136пк10] | 1 | 136,2-136,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/80
| Итого по: МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ |  |  |  |  | 35 | 96
МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 | 0,3 | Строит. | 10 | 30 | [9 empty] | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] | II | 10,4-14,7 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] | III | 14,6-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 |  |  |  |  | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] | IV | 14,7-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | [17 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 |  | Мод. к/с | 10 | 20 |  |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] | II | 6,1-6,9 |  | Мод. к/с | 10 | 20 | [17 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] путь 14 (83-упор) соединит. путь 14 (94-164) сортиров. путь 14 (605-230) сортиров. путь 14 (272-219) прочий путь 14 (13-упор) вытяжной путь 15 (110-148) сортиров. путь 15 (83-... (см. карточку) | 14, 15, 15в, 16, I, II | 10,3-14,9 10,4-14,7 6,1-6,9 |  | Строит. | 15 | 60 |  |  |  | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 1 [14пк9-18пк6] | 1 | 14,9-18,6 |  | Мод. к/с | 10 | 20 |  |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 2 [14пк7-18пк7] | 2 | 14,7-18,7 |  | Мод. к/с | 10 | 20 | [17 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 3 [15пк0-18пк8] | 3 | 15,0-18,8 |  | Мод. к/с | 4 | 16 |  | 4/1 | 4/1 | [5 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 4 [15пк0-18пк7] | 4 | 15,0-18,7 |  | Мод. к/с | 4 | 16 | [22 empty] | 4/1 | 4/1 | [5 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9 |  |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  |  | Строит. | 1 | 8760 | 8760/2
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 10-12 (10-12) съезд_глав. | 10-12 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/20
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 18-20 (18-20) приемо-отпр. | 18-20 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/20
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] | I | 18,6-20,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь II (НД-2Ч) главный [18пк7-19пк7] | II | 18,7-19,7 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь III (3Н-3ЧД) главный [18пк8-20пк6] | III | 18,8-20,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь IV (4НД-4Ч) главный [18пк7-20пк6] | IV | 18,7-20,6 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 1 [20пк3-23пк4] | 1 | 20,3-23,4 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 4 [20пк6-23пк3] | 4 | 20,6-23,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 2 [19пк7-23пк3] | 2 | 19,7-23,3 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [19 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 3 [20пк6-23пк2] | 3 | 20,6-23,2 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь I (1Н-1ЧД) главный [23пк4-24пк6] | I | 23,4-24,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь IV (4НД-4Ч) главный [23пк3-25пк1] | IV | 23,3-25,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь III (3Н-3ЧД) главный [23пк2-25пк2] стр. 1 | III | 23,2-25,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/10
МОСК | КРАСНЫЙ СТР стр. 3 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/10
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 1 [24пк6-34пк1] | 1 | 24,6-34,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 4 [25пк1-34пк0] | 4 | 25,1-34,0 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА путь I (1Н-1ЧД) главный [34пк1-34пк6] | I | 34,1-34,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА путь IV (4НД-4Ч) главный [34пк0-34пк5] | IV | 34,0-34,5 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА - ПОДОЛЬСК путь 1 [34пк6-42пк6] | 1 | 34,6-42,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА - СИЛИКАТНАЯ путь 4 [34пк5-37пк2] | 4 | 34,5-37,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ путь IV (4НД-4Ч) главный [37пк2-38пк2] | IV | 37,2-38,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ - ПОДОЛЬСК путь 4 [38пк2-42пк6] | 4 | 38,2-42,6 | 5 | Строит. | 10 | 50 |  | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0
МОСК | ПОДОЛЬСК - ГРИВНО путь 2 [46пк8-48пк7] | 2 | 46,8-48,7 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [24 empty] | 2/30 | 2/30
МОСК | СТОЛБОВАЯ - ЧЕХОВ путь 1 [71пк10-72пк10] | 1 | 71,10-72,10 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2000
МОСК | ЧЕХОВ - ШАРАПОВА ОХОТА путь 1 [78пк8-78пк8] | 1 | 78,8-78,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/25
МОСК | ЧЕХОВ - ШАРАПОВА ОХОТА путь 1 [79пк1-80пк10] | 1 | 79,1-80,10 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2000
МОСК | СЕРПУХОВ путь I (Н-Ч) главный [98пк2-98пк10] ШАРАПОВА ОХОТА путь I (Н-ЧД) главный [88пк1-88пк6] ШАРАПОВА ОХОТА - СЕРПУХОВ путь 1 [88пк6-98пк2] | 1, I | 88,1-88,6 88,6-98,2 98,2-98,10 | 11 | Тек. сод. пути | 6 | 12 | 2/1800 | 2/1800 |  | 2/1800 | 2/1800 |  | 2/1900 | 2/1900
МОСК | СЕРПУХОВ путь I (Н-Ч) главный [99пк1-100пк6] СЕРПУХОВ - ТАРУССКАЯ путь 1 [100пк6-100пк10] | 1, I | 100,6-100,10 99,1-100,6 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/2000
МОСК | СЕРПУХОВ стр. 18, 22 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/60
| Итого по: МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ |  |  |  |  | 247 | 9603
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:33 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Сентябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Московская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09
МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] | I | 2,3-5,4 | 0,4 | ЦУКС | 3 | 12 | [9 empty] | 4/150 | 4/150 | 4/160
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] | II | 2,3-5,4 | 0,2 | ЦУКС | 2 | 8 | [21 empty] | 4/100 |  |  | 4/115
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] | II | 2,3-5,4 | 0,2 | ЦУКС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/215
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2,3-5,4 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II | 2,3-5,4 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | III, IV | 2,3-5,4 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (47-110) приемо-отпр. путь 12 (57-140) приемо-отпр. путь 8 (23-92) приемо-отпр. путь 9 (13-80) приемо-отпр. МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-КАЛАН путь 1 [1пк8-2пк3] путь 2 [... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, IIIП, IVП | 1,5-2,1 1,6-2,1 1,8-2,3 2,1-2,3 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [3пк4-5пк1] путь 2 [3пк4-5пк1] | 1, 2, I, II | 1,0-3,4 3,4-5,1 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] путь 10 (64-упор) приемо-отпр. путь 9 (320-упор) приемо-отпр. | 10, 9, I, II | 1,0-3,4 | 50 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь I (Н 5-ЧД) главный [1пк0-1пк6] МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-Т-КУР путь 1 [1пк6-2пк9] МОСКВА-Т-КУР путь I (НД-ЧД) главный [2пк9-3пк9] | 1, I | 1,0-1,6 1,6-2,9 2,9-3,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [12 empty] | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-Т-КУР путь 1 [1пк6-2пк9] МОСКВА-Т-КУР путь I (НД-ЧД) главный [2пк9-3пк9] | 1, I | 1,6-2,9 2,9-3,9 | 0,3 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-Т-КУР путь 2 [1пк6-2пк8] МОСКВА-Т-КУР путь II (НД-ЧК) главный [2пк8-3пк8] путь 6 (М9-24) приемо-отпр. | 2, 6, II | 1,6-2,8 2,8-3,8 | 0,3 | Строит. | 30 | 90 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
МОСК | МОСКВА-Т-КУР путь I (НД-ЧД) главный [2пк10-3пк1] | I | 2,10-3,1 |  | ИССО | 3 | 12 | [23 empty] | 4/7 | 4/7 | 4/7
МОСК | МОСКВА-Т-КУР путь I (НД-ЧД) главный [3пк1-3пк6] | I | 3,1-3,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | 2/50 | 2/50 | 2/10 | 2/15
МОСК | МОСКВА-Т-КУР путь II (НД-ЧК) главный [2пк8-3пк1] | II | 2,8-3,1 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/10 | 2/10
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 | 0,3 | Строит. | 10 | 30 | [9 empty] | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] | II | 10,4-14,7 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] | III | 14,6-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 |  |  |  |  | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] | IV | 14,7-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | [17 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 |  | Мод. к/с | 10 | 20 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] | II | 6,1-6,9 |  | Мод. к/с | 10 | 20 | [14 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] путь 14 (83-упор) соединит. путь 14 (94-164) сортиров. путь 14 (605-230) сортиров. путь 14 (272-219) прочий путь 14 (13-упор) вытяжной путь 15 (110-148) сортиров. путь 15 (83-... (см. карточку) | 14, 15, 15в, 16, I, II | 10,3-14,9 10,4-14,7 6,1-6,9 |  | Строит. | 15 | 60 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] | II | 6,1-6,9 | 0,2 | ЦУКС | 4 | 16 | [8 empty] | 4/50 |  | 4/50 |  | 4/50 |  | 4/50
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 2 (36-250) приемо-отпр. | 2 |  | 0,2 | ЦУКС | 4 | 16 | [15 empty] | 4/50 |  | 4/50 |  | 4/50 |  | 4/50
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 9г (58-234) соединит. | 9г |  | 0,2 | ЦУКС | 4 | 24 | [23 empty] | 6/50 |  | 6/50 |  | 6/50 |  | 6/50
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 1 [14пк9-18пк6] | 1 | 14,9-18,6 |  | Мод. к/с | 10 | 20 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 2 [14пк7-18пк7] | 2 | 14,7-18,7 |  | Мод. к/с | 10 | 20 | [14 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 3 [15пк0-18пк8] | 3 | 15,0-18,8 |  | Мод. к/с | 4 | 16 | [5 empty] | 4/1 | 4/1 | [5 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 4 [15пк0-18пк7] | 4 | 15,0-18,7 |  | Мод. к/с | 4 | 16 | [19 empty] | 4/1 | 4/1 | [5 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9 |  |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  |  | Строит. | 1 | 8760 | 8760/2
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] | I | 18,6-20,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [7 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь II (НД-2Ч) главный [18пк7-19пк7] | II | 18,7-19,7 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [7 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь III (3Н-3ЧД) главный [18пк8-20пк6] | III | 18,8-20,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [7 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь IV (4НД-4Ч) главный [18пк7-20пк6] | IV | 18,7-20,6 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 1 [20пк3-23пк4] | 1 | 20,3-23,4 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 4 [20пк6-23пк3] | 4 | 20,6-23,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 2 [19пк7-23пк3] | 2 | 19,7-23,3 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [19 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 3 [20пк6-23пк2] | 3 | 20,6-23,2 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь I (1Н-1ЧД) главный [23пк4-24пк6] | I | 23,4-24,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь IV (4НД-4Ч) главный [23пк3-25пк1] | IV | 23,3-25,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  |  |  |  | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 1 [24пк6-34пк1] | 1 | 24,6-34,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 4 [25пк1-34пк0] | 4 | 25,1-34,0 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА путь I (1Н-1ЧД) главный [34пк1-34пк6] | I | 34,1-34,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА путь IV (4НД-4Ч) главный [34пк0-34пк5] | IV | 34,0-34,5 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА - ПОДОЛЬСК путь 1 [34пк6-42пк6] | 1 | 34,6-42,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА - СИЛИКАТНАЯ путь 4 [34пк5-37пк2] | 4 | 34,5-37,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ путь IV (4НД-4Ч) главный [37пк2-38пк2] | IV | 37,2-38,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ - ПОДОЛЬСК путь 4 [38пк2-42пк6] | 4 | 38,2-42,6 | 5 | Строит. | 8 | 40 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0
| Итого по: МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК |  |  |  |  | 615 | 10799
МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (62-ст.р.р.41) приемо-отпр. путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, III, IV | 22,0-25,4 22,4-24,5 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (6-28) погр.-выгр. путь 5 (52-33) приемо-отпр. путь 6 (8-34) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [26пк0-30пк9] | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22,3-26,0 26,0-30,9 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] путь 2 [26пк0-30пк9] | 1, 2, I, II, III, IV | 22,0-25,4 22,3-26,0 22,4-24,5 26,0-30,9 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 5 | 10 | [14 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | КУПАВНА путь 7 (10-11) приемо-отпр. | 7 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1000
МОСК | ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД путь I (cвЧД-св.Н) главный [67пк5-68пк6] | I | 67,5-68,6 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [6 empty] | 2/30 | 2/30
МОСК | ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД путь II (св.Ч-свНД) главный [67пк7-69пк5] | II | 67,7-69,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [8 empty] | 2/30 | 2/30 | 2/50 | 2/40 | 2/30 | 2/30
МОСК | ДРЕЗНА путь в.1 (1-НО) главный [82пк10-83пк4] | в.1 | 82,10-83,4 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [14 empty] | 2/20 | 2/20
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь I (к.п.-1а) главный [187пк6-187пк7] ПОТОЧИНО - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 1 [183пк6-187пк6] | 1, I | 183,6-187,6 187,6-187,7 | 22,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/11400 |  |  | 4/11400
МОСК | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [4пк6-8пк4] путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.31) главный [4пк6-8пк4] | I | 4,6-8,4 | 3 | К КС | 2 | 6 | [21 empty] | 3/300 | 3/300
МОСК | НОГИНСК путь I (cЧ-ст.р.р.21) главный [13пк5-18пк2] путь I (ст.р.р.21-уп) главный [13пк5-18пк2] | I | 13,5-18,2 | 3 | К КС | 2 | 6 | [21 empty] | 3/300 | 3/300
| Итого по: МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ |  |  |  |  | 52 | 174
МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь в.2 (102-138) главный [85пк7-88пк0] путь 108-106 (108-106) съезд_глав. | 108-106, в.2 | 85,7-88,0 | 1,3 | ЦУКС | 3 | 18 |  | 6/100 |  | 6/100 |  | 6/148
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 459 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [22 empty] | 10/1
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 507 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [25 empty] | 10/1
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 437 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 501 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь II (Ч-НД) главный [93пк1-93пк1] | II | 93,1-93,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/10
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь III АВ (ст.р.р.118-ст.р.р.112) главный [87пк4-87пк4] | III АВ | 87,4-87,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/50
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь в.1 (ЧД-116) главный [85пк8-85пк8] | в.1 | 85,8-85,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/30
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 7в (268-221) приемо-отпр. | 7в |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/4
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 12В (332-209) приемо-отпр. | 12В |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/3
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 13В (350-118) приемо-отпр. | 13В |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/10
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 50в (МВ9-Н10В) вытяжной | 50в |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/9
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 49в (298-403) вытяжной | 49в |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/4
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 59в (262-МВ13) вытяжной | 59в |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/8
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 216-218 (216-218) съезд пр-отп | 216-218 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/10
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 501, 503, 505 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/29
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 300 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/12
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 4А (133-ст.р.р.196) приемо-отпр. | 4А |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/9
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 3А (121-198) приемо-отпр. стр. 150 | 3А |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/6
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 174 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/10
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 117 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/6
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 109 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/6
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 526 |  |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/4
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь I (к.п.-1а) главный [187пк6-187пк7] ПОТОЧИНО - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 1 [183пк6-187пк6] | 1, I | 183,6-187,6 187,6-187,7 | 22,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/11400 |  |  | 4/11400
| Итого по: МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО |  |  |  |  | 27 | 102
МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО
МОСК | МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 1 [8пк8-9пк4] | 1 | 8,8-9,4 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/700
МОСК | МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 3П [8пк8-9пк4] | 3П | 8,8-9,4 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/700
МОСК | ЛОСИНООСТРОВ путь I (1Ч-1Н) главный [13пк10-14пк2] ЛОСИНООСТРОВ - МЫТИЩИ путь 1 [14пк2-14пк10] | 1, I | 13,10-14,2 14,2-14,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/1000
МОСК | ЛОСИНООСТРОВ путь IIIП (3Ч-3Н) главный [13пк1-14пк3] ЛОСИНООСТРОВ - МЫТИЩИ путь 3П [14пк3-14пк10] | 3П, IIIП | 13,1-14,3 14,3-14,10 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2000
МОСК | ПУШКИНО путь I (1Ч-Н) главный [31пк4-31пк4] | I | 31,4-31,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/100
МОСК | ПУШКИНО путь II (2Ч-НД) главный [30пк4-30пк5] | II | 30,4-30,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/100
МОСК | ПУШКИНО путь II (2Ч-НД) главный [30пк7-31пк10] | II | 30,7-31,10 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1400
МОСК | СЕРГИЕВ ПОСАД путь II (Ч-НД) главный [69пк6-71пк10] ХОТЬКОВО путь II (Ч-НД) главный [59пк1-61пк1] ХОТЬКОВО - СЕРГИЕВ ПОСАД путь 2 [61пк1-69пк6] | 2, II | 59,1-61,1 61,1-69,6 69,6-71,10 | 12,6 | ППВ пути | 7 | 28 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1600
МОСК | СЕРГИЕВ ПОСАД стр. 2, 21, 22, 6, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [5 empty] | 3/3 | 3/3
МОСК | БОЛШЕВО - СОКОЛОВСКАЯ путь 1 [27пк0-30пк3] СОКОЛОВСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [30пк3-32пк2] | 1, I | 27,0-30,3 30,3-32,2 | 1 | Строит. | 30 | 120 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
МОСК | БОЛШЕВО - СОКОЛОВСКАЯ путь 2 [26пк9-30пк3] СОКОЛОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [30пк3-32пк2] путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 7 (18-20) соединит. | 2, 3, 4, 7, II | 26,9-30,3 30,3-32,2 | 1 | Строит. | 30 | 60 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЧКАЛОВСКАЯ - МОНИНО путь 1 [45пк1-45пк3] | 1 | 45,1-45,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/50
МОСК | МОНИНО путь II (Ч-НД) главный [50пк4-50пк6] | II | 50,4-50,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [24 empty] | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 2/50
| Итого по: МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО |  |  |  |  | 86 | 248
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
МОСК | БУЖАНИНОВО стр. 1, 17, 3, 5 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 |  |  | 4/4
МОСК | БУЖАНИНОВО - АРСАКИ путь 2 [87пк4-93пк4] | 2 | 87,4-93,4 | 5,9 | ППВ пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/1900
МОСК | АРСАКИ путь II (Ч-НД) главный [95пк3-96пк10] БУЖАНИНОВО - АРСАКИ путь 2 [94пк8-95пк3] | 2, II | 94,8-95,3 95,3-96,10 | 2,1 | ППВ пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2100
МОСК | АРСАКИ стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 7 | 7 |  |  |  | 4/4 | 3/3
МОСК | АЛЕКСАНДРОВ ВХ.СИГ(Н) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
МОСК | АЛЕКСАНДРОВ МАРШР. СИГНАЛ(ЧМ) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
МОСК | АЛЕКСАНДРОВ ВХ.СИГ(ЧО6) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
МОСК | КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66,6-83,5 | 1,4 | ЦУКС | 2 | 8 | [26 empty] | 4/200 | 4/200
МОСК | КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66,6-83,5 | 3 | Строит. | 30 | 120 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | АЛЕКСАНДР II стр. 28 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [25 empty] | 10/1
МОСК | КИРЖАЧ стр. 10, 2, 21, 33, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | 3/3 | 3/3
МОСК | КИРЖАЧ - САНИНО путь 2 [146пк0-163пк8] | 2 | 146,0-163,8 |  | Пр | 2 | 4 | [23 empty] | 4/2
МОСК | САНИНО - ПОТОЧИНО путь 2 [178пк9-182пк2] | 2 | 178,9-182,2 | 3,4 | ППВ пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1400
| Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 60 | 185
МСК 06 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ПАВЕЛЕЦКАЯ-МИХНЕВО
МОСК | МОСКВА-Т-ПАВ - КОЛОМЕНСКОЕ путь 1 [4пк7-4пк7] | 1 | 4,7-4,7 | 0 | ИССО | 3 | 12 | [7 empty] | 4/16 |  | 4/16 |  | 4/16
МОСК | КОЛОМЕНСКОЕ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [9пк4-9пк5] МОСКВА-Т-ПАВ - КОЛОМЕНСКОЕ путь 3 [6пк7-9пк4] | 3, III | 6,7-9,4 9,4-9,5 | 2,8 | ППВ пути | 1 | 5 |  |  |  |  | 5/2800
МОСК | ДОМОДЕДОВО - БЕЛЫЕ СТОЛБЫ путь 2 [45пк6-45пк7] | 2 | 45,6-45,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/150
МОСК | ДОМОДЕДОВО - БЕЛЫЕ СТОЛБЫ путь 3 [43пк1-43пк1] | 3 | 43,1-43,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/70
МОСК | ДОМОДЕДОВО - БЕЛЫЕ СТОЛБЫ путь 3 [38пк1-45пк10] | 3 | 38,1-45,10 | 8 | ППВ пути | 4 | 16 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
| Итого по: МСК 06 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ПАВЕЛЕЦКАЯ-МИХНЕВО |  |  |  |  | 10 | 41
МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] | I | 2,3-5,4 | 0,4 | ЦУКС | 3 | 12 | [9 empty] | 4/150 | 4/150 | 4/160
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] | II | 2,3-5,4 | 0,2 | ЦУКС | 2 | 8 | [21 empty] | 4/100 |  |  | 4/115
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] | II | 2,3-5,4 | 0,2 | ЦУКС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/215
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2,3-5,4 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II | 2,3-5,4 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | III, IV | 2,3-5,4 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (47-110) приемо-отпр. путь 12 (57-140) приемо-отпр. путь 8 (23-92) приемо-отпр. путь 9 (13-80) приемо-отпр. МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-КАЛАН путь 1 [1пк8-2пк3] путь 2 [... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, IIIП, IVП | 1,5-2,1 1,6-2,1 1,8-2,3 2,1-2,3 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [3пк4-5пк1] путь 2 [3пк4-5пк1] | 1, 2, I, II | 1,0-3,4 3,4-5,1 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
МОСК | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [3пк4-5пк1] | 1 | 3,4-5,1 | 2,3 | ЦУКС | 3 | 12 | [9 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | 4/502
МОСК | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [3пк4-5пк1] | 1 | 3,4-5,1 | 50 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 2 [3пк4-5пк1] | 2 | 3,4-5,1 | 50 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь IV (14/14c-IVН) главный не задано( 3 путь) | IV |  | 50 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь I (IЧД-IIНД) главный [5пк1-7пк5] не задано(5 путь) | I | 5,1-7,5 | 50 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь II (IIЧ-IIНД) главный [5пк1-7пк5] не задано(6 путь) | II | 5,1-7,5 | 50 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | КУСКОВО путь 13 (ст.р.р.43-37) приемо-отпр. | 13 |  |  | Тек. сод. пути | 7 | 14 | 2/10 | 2/10 | 2/11 | 2/11 | 2/11 |  |  | 2/10 | 2/10
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. | 13, III |  |  | Строит. | 1 | 8760 | 8760
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (62-ст.р.р.41) приемо-отпр. путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, III, IV | 22,0-25,4 22,4-24,5 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (6-28) погр.-выгр. путь 5 (52-33) приемо-отпр. путь 6 (8-34) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [26пк0-30пк9] | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22,3-26,0 26,0-30,9 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] путь 2 [26пк0-30пк9] | 1, 2, I, II, III, IV | 22,0-25,4 22,3-26,0 22,4-24,5 26,0-30,9 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 5 | 10 | [14 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. | 13, III | 22,0-25,4 |  | Строит. | 1 | 5520 | 5520/1
| Итого по: МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ |  |  |  |  | 473 | 15780
МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ
МОСК | САНДАРОВО - ДЕТКОВО путь 2 [283пк10-284пк1] | 2 | 283,10-284,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/100 | 3/100
МОСК | НЕПЕЦИНО путь I (2-7) главный [47пк8-47пк10] ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 1 [24пк9-47пк8] | 1, I | 24,9-47,8 47,8-47,10 | 20 | Тек. сод. пути | 11 | 44 | [7 empty] | 4/1840 | 4/1840 | 4/1840 | 4/1840 | 4/1840 | 4/1840 | 4/1840 | 4/1840 | 4/1840 | 4/1840 | 4/1600
МОСК | МИХНЕВО - ЖИЛЕВО путь 3 [76пк10-76пк10] | 3 | 76,10-76,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/100
МОСК | ЖИЛЕВО путь III (3Н-3Ч) главный [89пк4-89пк7] | III | 89,4-89,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/150 |  | 4/100
МОСК | ЖИЛЕВО - СТУПИНО путь 2 [90пк0-97пк5] | 2 | 90,0-97,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЖИЛЕВО - СТУПИНО путь 3 [92пк4-92пк5] | 3 | 92,4-92,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/100 |  | 4/100
МОСК | СТУПИНО путь I (IН-IЧ) главный [98пк2-99пк9] СТУПИНО - КАШИРА-ПАС путь 1 [99пк9-107пк9] | 1, I | 98,2-99,9 99,9-107,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | СТУПИНО путь I (IН-IЧ) главный [98пк5-99пк6] СТУПИНО - КАШИРА-ПАС путь 1 [103пк7-104пк3] | 1, I | 103,7-104,3 98,5-99,6 | 2,3 | ППВ пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2300
МОСК | СТУПИНО - КАШИРА-ПАС путь 1 [105пк6-106пк4] | 1 | 105,6-106,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/800
МОСК | СТУПИНО - КАШИРА-ПАС путь 1 [105пк7-106пк4] | 1 | 105,7-106,4 | 0,7 | ППВ пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/700
МОСК | КАШИРА-ПАС путь 30 (55-65) соединит. | 30 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10
МОСК | ОЖЕРЕЛЬЕ путь IIУ (Ось ПЗ-ЧIIУ) главный [122пк1-122пк4] ОЖЕРЕЛЬЕ - МОРДВЕС путь 2 [122пк4-122пк8] | 2, IIУ | 122,1-122,4 122,4-122,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/800
МОСК | ОЖЕРЕЛЬЕ путь IП (326-IЧП) главный [119пк4-119пк9] ОЖЕРЕЛЬЕ - МОРДВЕС путь 1 [123пк4-125пк3] | 1, IП | 119,4-119,9 123,4-125,3 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 5 | [12 empty] | 5/2500
МОСК | ОЖЕРЕЛЬЕ путь IП (326-IЧП) главный [121пк1-122пк7] ОЖЕРЕЛЬЕ - ПП 123 КМ путь 1П [122пк7-123пк10] | 1П, IП | 121,1-122,7 122,7-123,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 5 | [13 empty] | 5/3000
| Итого по: МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ |  |  |  |  | 35 | 116
МСК 09 ОЖЕРЕЛЬЕ-ПАВЕЛЕЦ ТУЛЬСКИЙ-РЫБНОЕ
МОСК | ОЖЕРЕЛЬЕ - ПП 123 КМ путь 1П [122пк7-124пк0] | 1П | 122,7-124,0 |  | Тек. сод. пути | 11 | 22 | [11 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ОЖЕРЕЛЬЕ - ПП 123 КМ путь 2 [119пк6-124пк1] | 2 | 119,6-124,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [12 empty] | 2/1 | 2/1
МОСК | ОЖЕРЕЛЬЕ - ПП 123 КМ путь 2П [122пк7-123пк4] | 2П | 122,7-123,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
МОСК | ОЖЕРЕЛЬЕ - ПП 123 КМ путь 1П [122пк7-124пк0] | 1П | 122,7-124,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [15 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ОЖЕРЕЛЬЕ - ПП 123 КМ путь 2 [121пк8-123пк7] | 2 | 121,8-123,7 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2000
МОСК | ОЖЕРЕЛЬЕ путь IП (326-IЧП) главный [121пк1-122пк7] ОЖЕРЕЛЬЕ - ПП 123 КМ путь 1П [122пк7-123пк10] | 1П, IП | 121,1-122,7 122,7-123,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 5 | [13 empty] | 5/3000
МОСК | ПУРЛОВО стр. 1, 11, 17 |  |  |  | Ксп | 3 | 30 | 10/1 | 10/1 |  |  | 10/1
МОСК | БОГАТИЩЕВО путь II (НД-Ч) главный [139пк2-141пк4] ПУРЛОВО - БОГАТИЩЕВО путь 2 [137пк7-139пк2] | 2, II | 137,7-139,2 139,2-141,4 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/2000 | 4/2000
МОСК | БОГАТИЩЕВО - УЗУНОВО путь 2 [141пк5-154пк7] | 2 | 141,5-154,7 |  | Тек. сод. пути | 11 | 22 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | БОГАТИЩЕВО - УЗУНОВО путь 2 [141пк5-154пк7] | 2 | 141,5-154,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
МОСК | БОГАТИЩЕВО - УЗУНОВО путь 1 [141пк5-154пк7] | 1 | 141,5-154,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [20 empty] | 2/1 | 2/1
МОСК | БОГАТИЩЕВО - УЗУНОВО путь 2 [141пк5-141пк6] | 2 | 141,5-141,6 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/200
МОСК | БОГАТИЩЕВО - УЗУНОВО путь 2 [143пк1-143пк3] | 2 | 143,1-143,3 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/200
МОСК | БОГАТИЩЕВО - УЗУНОВО путь 2 [143пк7-143пк10] | 2 | 143,7-143,10 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/400
МОСК | БОГАТИЩЕВО - УЗУНОВО путь 2 [150пк1-150пк10] | 2 | 150,1-150,10 | 0,9 | ППВ пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/900
МОСК | БОГАТИЩЕВО - УЗУНОВО путь 2 [151пк1-151пк10] | 2 | 151,1-151,10 | 0,9 | ППВ пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/900
МОСК | УЗУНОВО путь II (НД-2) главный [157пк6-157пк7] путь 17 (26-упор) прочий | 17, II | 157,6-157,7 |  | Тек. сод. пути | 12 | 24 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 |  |  | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 |  |  | 2/10 | 2/10
МОСК | УЗУНОВО путь I (Н-Ч) главный [157пк5-158пк10] | I | 157,5-158,10 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2200
МОСК | СЕРЕБР ПРУДЫ путь I (Н-Ч) главный [169пк3-170пк6] СЕРЕБР ПРУДЫ - ТРЕПОЛЬЕ путь 1 [170пк6-184пк4] ТРЕПОЛЬЕ путь I (Н-Ч) главный [184пк4-184пк10] | 1, I | 169,3-170,6 170,6-184,4 184,4-184,10 | 15,7 | КРС | 13 | 104 | 8/302 | 8/302 | 8/302 | 8/302 | 8/302 |  |  | 8/302 | 8/302 | 8/302 | 8/302 | 8/302 |  |  | 8/302 | 8/302 | 8/301
МОСК | МШАНКА путь I (Н-Ч) главный [245пк2-249пк5] | I | 245,2-249,5 | 4,4 | ППВ пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/2200 | 4/2200
МОСК | ПАВЕЛЕЦ-ТУЛ путь 17 (32-УПОР) прочий | 17 |  |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 | [14 empty] | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 |  |  | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10
МОСК | МАКЕЕВО-МОСК - ОП 53 КМ путь 1 [52пк7-54пк0] | 1 | 52,7-54,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [22 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ОП 53 КМ - ПП 59 КМ путь 2 [56пк1-59пк6] ПП 59 КМ путь II (Ч-Ч II) главный [59пк6-62пк8] | 2, II | 56,1-59,6 59,6-62,8 | 7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/3500 | 4/3500
| Итого по: МСК 09 ОЖЕРЕЛЬЕ-ПАВЕЛЕЦ ТУЛЬСКИЙ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 87 | 295
МСК 10 УГРЕШСКАЯ - ЛИХОБОРЫ
МОСК | ЛИХОБОРЫ путь в.2а (4-ЧХ2) главный [1пк6-1пк6] | в.2а | 1,6-1,6 | 0 | ИССО | 3 | 12 | [7 empty] | 4/15 | 4/15 |  | 4/15
| Итого по: МСК 10 УГРЕШСКАЯ - ЛИХОБОРЫ |  |  |  |  | 3 | 12
МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО
МОСК | НЕПЕЦИНО путь I (2-7) главный [47пк8-47пк10] ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 1 [24пк9-47пк8] | 1, I | 24,9-47,8 47,8-47,10 | 20 | Тек. сод. пути | 11 | 44 | [7 empty] | 4/1840 | 4/1840 | 4/1840 | 4/1840 | 4/1840 | 4/1840 | 4/1840 | 4/1840 | 4/1840 | 4/1840 | 4/1600
МОСК | БП 61 КМ путь I (ЧЖД-305) главный [61пк1-61пк4] | I | 61,1-61,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/100 | 4/100 | [5 empty] | 4/100 | 4/100
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК путь II (стр.24-23) главный [90пк7-92пк0] | II | 90,7-92,0 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 4 | 4/1300
МОСК | ВИНОГРАДОВО путь I (стр.4-стр.1) главный [73пк2-73пк6] ВИНОГРАДОВО - ВОСКРЕСЕНСК путь 1 [73пк6-88пк3] ВОСКРЕСЕНСК путь I (стр.1-стр.28) главный [88пк3-91пк1] | 1, I | 73,2-73,6 73,6-88,3 88,3-91,1 | 17,9 | Тек. сод. пути | 10 | 30 | 3/1850 | 3/1850 | 3/1850 | 3/1850 | 3/1850 | 3/1850 | 3/1850 | 3/1850 | 3/1850 | 3/1850
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК путь 9В (122-1км) главный [1пк6-1пк10] | 9В | 1,6-1,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [7 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК путь IV Цем (7-НР) главный [91пк9-91пк10] | IV Цем | 91,9-91,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/100 | 4/100
МОСК | ИЛЬИН ПОГОСТ - НЕРСКАЯ путь 2 [94пк2-94пк2] | 2 | 94,2-94,2 |  | ИССО | 2 | 8 | [28 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ИЛЬИН ПОГОСТ - НЕРСКАЯ путь 2 [90пк10-97пк8] НЕРСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [97пк8-97пк9] | 2, II | 90,10-97,8 97,8-97,9 | 6,9 | КРН | 4 | 40 | [16 empty] | 10/384 |  |  | 10/384 |  |  |  | 10/384 |  |  | 10/384
МОСК | ДАВЫДОВО - ДУЛЕВО путь 1 [106пк2-117пк2] | 1 | 106,2-117,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ДАВЫДОВО - ДУЛЕВО путь 2 [106пк2-117пк0] | 2 | 106,2-117,0 |  | Тек. сод. пути | 15 | 30 | [7 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
| Итого по: МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО |  |  |  |  | 58 | 206
МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь I (СП 76-IН) главный [1пк8-4пк6] | I | 1,8-4,6 |  | ЦУКС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь I (СП 76-IН) главный [1пк8-4пк6] | I | 1,8-4,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [7 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь III (93-215) главный [1пк8-4пк4] | III | 1,8-4,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [14 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь II (80-88) главный [1пк8-2пк5] | II | 1,8-2,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [16 empty] | 2/1 | 2/1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 1 [4пк6-10пк6] | 1 | 4,6-10,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [14 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 3 [4пк4-4пк9] | 3 | 4,4-4,9 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [7 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] | III | 4,9-13,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
МОСК | ПЕРОВО путь 2 (16-113) приемо-отпр. | 2 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [7 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 4Б (17-113) приемо-отпр. | 4Б |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [12 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 6 (141-упор) приемо-отпр. | 6 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [17 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 24 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  | 10/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  | 10/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 131 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [7 empty] | 10/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 40 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 133 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | 10/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] | I, II | 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] | III, IV | 19,0-26,1 | 30 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 14 (67-135) приемо-отпр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр.... (см. карточку) | 10Т, 14, 28А, 29т, 7, 8, I, II, III, IV | 19,0-26,1 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 30 | 60 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(27) | 10Т, 28А, 29т |  | 35 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [27пк5-27пк6] | 2 | 27,5-27,6 |  | ИССО | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 1 [26пк1-33пк5] | 1 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [21 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [26пк1-33пк5] | 2 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [21 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 3 [26пк1-34пк3] | 3 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [21 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-34пк3] | 4 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [21 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 1 [36пк5-45пк1] | 1 | 36,5-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [21 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 2 [35пк8-45пк1] | 2 | 35,8-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [21 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 3 [36пк3-45пк5] | 3 | 36,3-45,5 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [21 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 4 [36пк3-45пк2] | 4 | 36,3-45,2 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [21 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИКОЛАЕВКА путь 11 (51-110) приемо-отпр. путь 12 (59-148) приемо-отпр. путь 13 (63-160) приемо-отпр. путь 14 (29-126) приемо-отпр. путь 15 (33-142) приемо-отпр. путь 16 (65-136) приемо-отпр. путь 17 (71-152) приемо-отпр. путь 18 (67-106) приемо-отпр. путь 19 (69-146) приемо-отпр. путь 21 (77-138) пр... (см. карточку) | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | Строит. | 30 | 90 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | НИКОЛАЕВКА путь 26 (75-упор) прочий | 26 |  | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | 2/20 | 2/10 | 2/10
МОСК | НИКОЛАЕВКА путь 25 (85-164) приемо-отпр. | 25 |  | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [7 empty] | 2/15 | 2/15 | 2/15
МОСК | НИКОЛАЕВКА путь 24 (83-130) приемо-отпр. | 24 |  | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [14 empty] | 2/15 | 2/10 | 2/10
| Итого по: МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ |  |  |  |  | 266 | 790
МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 1 [4пк6-10пк6] | 1 | 4,6-10,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [14 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 3 [4пк4-4пк9] | 3 | 4,4-4,9 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [7 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] | III | 4,9-13,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
МОСК | ПЕРОВО путь 2 (16-113) приемо-отпр. | 2 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [7 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 4Б (17-113) приемо-отпр. | 4Б |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [12 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 6 (141-упор) приемо-отпр. | 6 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [17 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 24 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  | 10/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  | 10/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 131 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [7 empty] | 10/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 40 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 133 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | 10/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] | I, II | 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] | III, IV | 19,0-26,1 | 30 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 14 (67-135) приемо-отпр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр.... (см. карточку) | 10Т, 14, 28А, 29т, 7, 8, I, II, III, IV | 19,0-26,1 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 30 | 60 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(27) | 10Т, 28А, 29т |  | 35 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [27пк5-27пк6] | 2 | 27,5-27,6 |  | ИССО | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 1 [26пк1-33пк5] | 1 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [21 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [26пк1-33пк5] | 2 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [21 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 3 [26пк1-34пк3] | 3 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [21 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-34пк3] | 4 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [21 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 1 [36пк5-45пк1] | 1 | 36,5-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [21 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 2 [35пк8-45пк1] | 2 | 35,8-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [21 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 3 [36пк3-45пк5] | 3 | 36,3-45,5 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [21 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 4 [36пк3-45пк2] | 4 | 36,3-45,2 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [21 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь II (ЧД-Н) главный [45пк1-51пк4] путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк2-51пк4] путь 13 (53-75) приемо-отпр. путь 27 (123-113) прочий путь 5 (М16-79) приемо-отпр. путь 50 (81-11) приемо-отпр. путь 51 (43-4) приемо-отп... (см. карточку) | 13, 27, 5, 50, 51, 6, 7, 8, I, II, III, IV | 45,1-48,3 45,1-51,4 45,2-51,4 45,5-51,4 | 1 | Строит. | 30 | 30 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь 50 (81-11) приемо-отпр. | 50, I | 45,1-48,3 | 20 | Строит. | 30 | 30 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь 51 (43-4) приемо-отпр. | 51 |  | 20 | Строит. | 30 | 30 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь 13 (53-75) приемо-отпр. не задано(27 путь) | 13 |  | 20 | Строит. | 30 | 30 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-56пк5] | 1, I, III | 45,1-48,3 45,5-51,4 48,3-56,5 | 3 | Строит. | 30 | 60 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк2-51пк4] (нов. строит.) путь(4Б, 2 обводной пути) РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 2 [51пк4-56пк5] | 2, IV | 45,2-51,4 51,4-56,5 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь II (ЧД-Н) главный [45пк1-51пк4] | II | 45,1-51,4 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
| Итого по: МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 424 | 1014
МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-56пк5] | 1, I, III | 45,1-48,3 45,5-51,4 48,3-56,5 | 3 | Строит. | 30 | 60 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк2-51пк4] (нов. строит.) путь(4Б, 2 обводной пути) РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 2 [51пк4-56пк5] | 2, IV | 45,2-51,4 51,4-56,5 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ВИНОГРАДОВО путь I (стр.4-стр.1) главный [73пк2-73пк6] ВИНОГРАДОВО - ВОСКРЕСЕНСК путь 1 [73пк6-88пк3] ВОСКРЕСЕНСК путь I (стр.1-стр.28) главный [88пк3-91пк1] | 1, I | 73,2-73,6 73,6-88,3 88,3-91,1 | 17,9 | Тек. сод. пути | 10 | 30 | 3/1850 | 3/1850 | 3/1850 | 3/1850 | 3/1850 | 3/1850 | 3/1850 | 3/1850 | 3/1850 | 3/1850
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК путь II (стр.24-23) главный [90пк7-92пк0] | II | 90,7-92,0 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 4 | 4/1300
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК путь 9В (122-1км) главный [1пк6-1пк10] | 9В | 1,6-1,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [7 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК путь IV Цем (7-НР) главный [91пк9-91пк10] | IV Цем | 91,9-91,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/100 | 4/100
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК - ШИФЕРНАЯ путь 2 [92пк0-93пк3] | 2 | 92,0-93,3 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 4 | 4/1300
МОСК | ШИФЕРНАЯ путь II (стр.1-стр.14) главный [93пк3-95пк7] | II | 93,3-95,7 | 2,1 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/2100
МОСК | ШИФЕРНАЯ - ПЕСКИ путь 2 [95пк7-101пк9] | 2 | 95,7-101,9 | 6,2 | ППВ пути | 4 | 16 |  |  | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/200
МОСК | ПЕСКИ путь II (стр.6-стр.7) главный [101пк9-103пк7] | II | 101,9-103,7 | 1,8 | ППВ пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1800
МОСК | ЛУХОВИЦЫ путь II (Н-Ч) главный [138пк1-138пк6] ЛУХОВИЦЫ - ПОДЛИПКИ путь 2 [138пк6-142пк10] | 2, II | 138,1-138,6 138,6-142,10 | 4,9 | ППВ пути | 2 | 12 |  | 6/2450 |  |  | 6/2450
МОСК | ФРУКТОВАЯ путь I (24-7) главный [152пк9-154пк5] | I | 152,9-154,5 | 1,7 | ППВ пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1700
МОСК | ДИВОВО путь II (16-7) главный [170пк6-170пк6] | II | 170,6-170,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/75
МОСК | БП 61 КМ - ШИФЕРНАЯ путь 2в [2пк4-2пк8] | 2в | 2,4-2,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [19 empty] | 4/100 | 4/100 | [5 empty] | 4/100 | 4/100
| Итого по: МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 92 | 272
МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ
МОСК | ГЖЕЛЬ - КУРОВСКАЯ путь 2 [71пк0-86пк2] КУРОВСКАЯ путь II (ЧМ-НД) главный [86пк2-89пк539] | 2, II | 71,0-86,2 86,2-89,539 | 18,1 | КРН | 7 | 296 | 96/1600 | [6 empty] | 96/1600 | [8 empty] | 24/1500 |  |  | 24/1500 |  | 8 |  | 24/1500 |  |  | 24/1500
МОСК | КУРОВСКАЯ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [19 empty] | 10/1
МОСК | КУРОВСКАЯ стр. 12 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
МОСК | КРИВАНДИНО путь 4 (18-13) приемо-отпр. | 4 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/20
МОСК | КРИВАНДИНО - ЧЕРУСТИ путь 1 [138пк6-156пк2] | 1 | 138,6-156,2 |  | К КС | 4 | 8 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
МОСК | КРИВАНДИНО - ЧЕРУСТИ путь 2 [138пк6-156пк2] | 2 | 138,6-156,2 |  | К КС | 4 | 8 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
МОСК | ЧЕРУСТИ путь 15 (66-5) ходовой | 15 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/26
МОСК | ЧЕРУСТИ путь I (ЧД-Н) главный [156пк2-159пк5] путь II (Ч-НД) главный [156пк2-159пк5] | I, II | 156,2-159,5 | 0,8 | К КС | 4 | 4 |  |  |  | 1/50 |  |  | 1/50 |  |  |  | 1/50 |  |  | 1/50
| Итого по: МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ |  |  |  |  | 23 | 340
МСК 16 УЗЕЛ РЫБНОЕ
МОСК | РЫБНОЕ путь III (183-г.ст) главный [183пк1-185пк10] | III | 183,1-185,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/1500 | 4/1500
МОСК | РЫБНОЕ путь V (М5Г-Ч3) главный [186пк1-189пк1] | V | 186,1-189,1 | 3,1 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/1550 | 4/1550
МОСК | ДЯГИЛЕВО путь V (ЧМ-Ч3) главный [193пк5-194пк4] РЫБНОЕ - ДЯГИЛЕВО путь 5 [189пк1-193пк5] | 5, V | 189,1-193,5 193,5-194,4 | 5,3 | ППВ пути | 3 | 12 | 4/1300 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | ДЯГИЛЕВО - РЯЗАНЬ I путь 5 [194пк4-197пк1] | 5 | 194,4-197,1 | 2,7 | ППВ пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/700 | 4/2000
МОСК | РЯЗАНЬ I путь I (М22-НД1) главный | I |  |  | Р | 1 | 4 | 4/300
МОСК | РЯЗАНЬ I путь IА (1Ч-ЧМ1А) главный [197пк1-198пк10] | IА | 197,1-198,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2000
МОСК | РЯЗАНЬ I путь I (М22-НД1) главный [197пк1-200пк1] РЯЗАНЬ I - ЛЕСОК путь 1 [200пк1-205пк8] | 1, I | 197,1-200,1 200,1-205,8 | 8,7 | ППВ пути | 5 | 18 | [24 empty] | 2/700 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | РЯЗАНЬ I путь II (М18-IIН) главный [198пк7-200пк4] РЯЗАНЬ I - ЛЕСОК путь 2 [200пк4-205пк9] | 2, II | 198,7-200,4 200,4-205,9 | 6,4 | ППВ пути | 4 | 14 | [6 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 2/400
МОСК | РЯЗАНЬ I путь V (5Ч-М22) главный [197пк1-198пк5] | V | 197,1-198,5 | 1,4 | ППВ пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1400
| Итого по: МСК 16 УЗЕЛ РЫБНОЕ |  |  |  |  | 21 | 80
МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА
МОСК | РЯЗАНЬ I путь I (М22-НД1) главный [197пк1-200пк1] РЯЗАНЬ I - ЛЕСОК путь 1 [200пк1-205пк8] | 1, I | 197,1-200,1 200,1-205,8 | 8,7 | ППВ пути | 5 | 18 | [24 empty] | 2/700 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | РЯЗАНЬ I путь II (М18-IIН) главный [198пк7-200пк4] РЯЗАНЬ I - ЛЕСОК путь 2 [200пк4-205пк9] | 2, II | 198,7-200,4 200,4-205,9 | 6,4 | ППВ пути | 4 | 14 | [6 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 2/400
МОСК | ЛЕСОК путь I (Н-Н1) главный [205пк8-208пк1] ЛЕСОК - ЛИСТВЯНКА путь 1 [208пк1-215пк10] | 1, I | 205,8-208,1 208,1-215,10 | 10,2 | ППВ пути | 6 | 22 | [19 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 2/200
МОСК | ЛЕСОК путь II (Ч-Ч2) главный [205пк9-207пк9] ЛЕСОК - ЛИСТВЯНКА путь 2 [207пк9-215пк10] | 2, II | 205,9-207,9 207,9-215,10 | 10,1 | ППВ пути | 5 | 20 | [11 empty] | 4/2100 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | ЛЕСОК - ЛИСТВЯНКА путь 1 [219пк1-221пк9] | 1 | 219,1-221,9 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/1500 | 4/1500
МОСК | ЛИСТВЯНКА - ПЕРЕВЛЕС путь 1 [224пк3-224пк10] | 1 | 224,3-224,10 | 0,8 | ППВ пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/800
МОСК | ЛИСТВЯНКА - ПЕРЕВЛЕС путь 2 [224пк3-224пк10] | 2 | 224,3-224,10 | 0,8 | ППВ пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/800
МОСК | НОВ ПУСТЫНЬ - ШЕЛУХОВО путь 1 [282пк10-283пк9] | 1 | 282,10-283,9 |  | Р | 2 | 8 | 4/400 | 4/460
МОСК | НОВ ПУСТЫНЬ - ШЕЛУХОВО путь 2 [279пк10-280пк5] | 2 | 279,10-280,5 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/507
МОСК | ШЕЛУХОВО путь I (ЧД-Н) главный [286пк10-287пк2] ШЕЛУХОВО - ШИЛОВО путь 1 [287пк2-294пк1] | 1, I | 286,10-287,2 287,2-294,1 | 7,2 | ППВ пути | 3 | 13,5 | [14 empty] | 4,5/2400 | 4,5/2400 | 4,5/2400
МОСК | ШЕЛУХОВО - ШИЛОВО путь 2 [295пк8-296пк3] | 2 | 295,8-296,3 |  | Р | 1 | 5 |  |  | 5/495
МОСК | ШИЛОВО стр. 41 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
МОСК | ШИЛОВО стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
МОСК | ШИЛОВО - УШИНСКИЙ путь 2 [312пк1-312пк7] | 2 | 312,1-312,7 |  | Р | 1 | 5 |  |  |  | 5/546
МОСК | НАЗАРОВКА путь II (Ч-НД) главный [336пк9-337пк9] | II | 336,9-337,9 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1100
МОСК | НАЗАРОВКА - ЧУЧКОВО путь 1 [339пк1-339пк5] | 1 | 339,1-339,5 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/371
МОСК | ЧУЧКОВО - НИЖНЕМАЛЬЦ путь 1 [347пк6-347пк9] | 1 | 347,6-347,9 |  | Р | 1 | 5 | [7 empty] | 5/481
МОСК | СОТНИЦЫНО путь II (Ч1-НД) главный [371пк3-371пк6] | II | 371,3-371,6 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/400
МОСК | БЕРЕСТЯНКИ - КУСТАРЕВКА путь 2 [393пк1-398пк10] | 2 | 393,1-398,10 | 6 | ППВ пути | 3 | 12 | [17 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
| Итого по: МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 41 | 167,5
МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК
МОСК | РЫБНОЕ - БП 204 КМ путь 4 [192пк9-193пк6] | 4 | 192,9-193,6 |  | Р | 1 | 6 | 6/700
МОСК | РЫБНОЕ - БП 204 КМ путь 4 [193пк2-194пк10] | 4 | 193,2-194,10 |  | Р | 2 | 10 |  | 5/550 | 5/550
МОСК | РЫБНОЕ - БП 204 КМ путь 4 [201пк5-201пк10] | 4 | 201,5-201,10 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/450
МОСК | РЫБНОЕ - БП 204 КМ путь 3 [199пк7-200пк1] | 3 | 199,7-200,1 |  | Р | 1 | 4 | [8 empty] | 4/325
МОСК | КОРАБЛИНО - РЯЖСК I путь 1 [306пк8-306пк8] | 1 | 306,8-306,8 |  | ИССО | 9 | 36 |  | 4/9 |  | 4/9 |  |  |  |  | 4/9 |  | 4/9 |  |  |  |  | 4/10 |  | 4/10 |  |  |  |  | 4/10 |  | 4/10 |  |  |  |  | 4/9
МОСК | РЯЖСК II путь I (ЧН-Н-1) главный [314пк9-318пк1] | I | 314,9-318,1 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1500
МОСК | СТЕНЬКИНО II путь 15 (47-124) сортиров. | 15 |  | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/1000
| Итого по: МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК |  |  |  |  | 16 | 67
МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ
МОСК | МОСКВА-РИЖСК путь IРП (3-6) главный [7пк3-8пк1] МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 1 [3пк2-7пк6] | 1, IРП | 3,2-7,6 7,3-8,1 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-РИЖСК путь II (4-ЧР) главный [3пк7-4пк0] путь V (СРР СП12-3ЧС) главный [7пк6-8пк0] МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 2 [4пк0-7пк2] | 2, II, V | 3,7-4,0 4,0-7,2 7,6-8,0 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
| Итого по: МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ |  |  |  |  | 60 | 180
МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь II (стр.206-НД) главный [1пк0-2пк6] МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь I [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь I (1Н-Гр.напр.) главный [10пк1-12пк8] | I, II | 10,1-12,8 1,0-2,6 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь 3 (45-упор) приемо-отпр. МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь II [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь II (2Н-14) главный [10пк1-12пк8] | 3, II | 10,1-12,8 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [8пк8-12пк9] | 5 | 8,8-12,9 | 3,5 | ППВ пути | 1 | 5 | [20 empty] | 5/3500
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [8пк8-12пк9] | 6 | 8,8-12,9 | 3,5 | ППВ пути | 1 | 5 | [22 empty] | 5/3500
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] | 1, 2 | 2,8-4,4 2,8-4,7 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк1] путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк0] | 1, 2, I, II | 2,8-4,4 2,8-4,7 4,4-9,0 4,7-9,1 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 3 [4пк6-5пк1] путь 4 [4пк6-5пк3] ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [5пк1-9пк1] путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | 3, 4, III, IV | 4,6-5,1 4,6-5,3 5,1-9,1 5,3-8,6 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк1] | I | 4,7-9,1 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк0] | II | 4,4-9,0 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [5пк1-9пк1] | III | 5,1-9,1 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | IV | 5,3-8,6 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | КУНЦЕВО I - ОДИНЦОВО путь 1 [15пк0-22пк7] путь 2 [15пк0-22пк7] | 1, 2 | 15,0-22,7 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | КУНЦЕВО I - ОДИНЦОВО путь 3 [15пк0-22пк7] путь 4 [15пк0-22пк7] | 3, 4 | 15,0-22,7 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ОДИНЦОВО стр. 65 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [5 empty] | 10/1
МОСК | ОДИНЦОВО стр. 63 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [7 empty] | 10/1
МОСК | ГОЛИЦЫНО - ПЕТЕЛИНО путь 2 [46пк2-54пк6] | 2 | 46,2-54,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ПЕТЕЛИНО - КУБИНКА I путь 1 [56пк6-63пк2] | 1 | 56,6-63,2 |  | Тек. сод. пути | 15 | 30 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ПЕТЕЛИНО - КУБИНКА I путь 2 [56пк6-63пк7] | 2 | 56,6-63,7 |  | Тек. сод. пути | 15 | 30 | [15 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ путь V (5НС-5Ч) главный [4пк7-5пк8] путь VI (6НДС-6Ч) главный [4пк7-5пк8] | V, VI | 4,7-5,8 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ путь 5 (Гр.напр.-5НС) главный [2пк9-5пк9] | 5 | 2,9-5,9 | 3 | ППВ пути | 1 | 5 | [21 empty] | 5/3000
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ путь 6 (Гр.напр.-6НДС) главный [2пк9-5пк9] | 6 | 2,9-5,9 | 3 | ППВ пути | 1 | 5 | [22 empty] | 5/3000
| Итого по: МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО |  |  |  |  | 461 | 1370
МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО
МОСК | ТУЧКОВО - ДОРОХОВО путь 1 [80пк2-86пк5] | 1 | 80,2-86,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ДОРОХОВО - МОЖАЙСК путь 1 [88пк2-109пк3] | 1 | 88,2-109,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [5 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ДОРОХОВО - МОЖАЙСК путь 2 [93пк1-100пк1] | 2 | 93,1-100,1 | 7 | Тек. сод. пути | 5 | 10 |  |  |  |  | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1000 | 2/1500
МОСК | МОЖАЙСК путь I (Н-ЧД) главный [109пк3-112пк0] | I | 109,3-112,0 |  | Мод. к/с | 10 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОЖАЙСК путь II (НД-Ч) главный [109пк3-112пк0] | II | 109,3-112,0 |  | Мод. к/с | 10 | 30 | [14 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 3в [210пк1-212пк10] | 3в | 210,1-212,10 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/1500 | 4/1500
МОСК | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 2 [214пк2-219пк0] | 2 | 214,2-219,0 | 6 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500
МОСК | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 1 [172пк7-202пк8] | 1 | 172,7-202,8 |  | Тек. сод. пути | 25 | 50 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 2 [174пк9-175пк5] | 2 | 174,9-175,5 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/618
МОСК | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 1 [188пк5-189пк5] | 1 | 188,5-189,5 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1110
| Итого по: МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО |  |  |  |  | 68 | 172
МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ
МОСК | БЕКАСОВО I стр. 20, 31, 4, 61, 65, 87 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 |  |  | 3/3 | 3/3
МОСК | БЕКАСОВО I путь I (Н-ЧД) главный [60пк6-64пк8] БЕКАСОВО I - НАРА путь 1 [64пк5-69пк7] | 1, I | 60,6-64,8 64,5-69,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | 2/184 | 2/184 | 2/182
МОСК | БЕКАСОВО I путь I (Н-ЧД) главный [60пк6-64пк8] стр. 12, 18, 33, 35, 4, 42, 51, 6, 81, 85 | I | 60,6-64,8 | 0 | Тек. сод. с/п | 8 | 16 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |  |  | 2/6 | 2/3 | 2/6
МОСК | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 1 [254пк1-254пк5] | 1 | 254,1-254,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100
МОСК | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 2 [262пк1-262пк4] | 2 | 262,1-262,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [14 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100
МОСК | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 2 [270пк3-270пк5] | 2 | 270,3-270,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [22 empty] | 4/100 |  | 4/100 |  |  |  |  | 4/100
МОСК | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 2 [266пк10-267пк1] | 2 | 266,10-267,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [28 empty] | 3/100 | 3/100
МОСК | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 2 [279пк1-279пк1] | 2 | 279,1-279,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/100
| Итого по: МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ |  |  |  |  | 32 | 86
МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ путь V (5НС-5Ч) главный [4пк7-5пк8] путь VI (6НДС-6Ч) главный [4пк7-5пк8] | V, VI | 4,7-5,8 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ путь 5 (Гр.напр.-5НС) главный [2пк9-5пк9] | 5 | 2,9-5,9 | 3 | ППВ пути | 1 | 5 | [21 empty] | 5/3000
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ путь 6 (Гр.напр.-6НДС) главный [2пк9-5пк9] | 6 | 2,9-5,9 | 3 | ППВ пути | 1 | 5 | [22 empty] | 5/3000
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] | 1, 2 | 2,8-4,4 2,8-4,7 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк1] путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк0] | 1, 2, I, II | 2,8-4,4 2,8-4,7 4,4-9,0 4,7-9,1 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 3 [4пк6-5пк1] путь 4 [4пк6-5пк3] ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [5пк1-9пк1] путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | 3, 4, III, IV | 4,6-5,1 4,6-5,3 5,1-9,1 5,3-8,6 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь I (IН-IЧ) главный [14пк9-18пк7] путь 11 (75-74) приемо-отпр. путь 12 (65-78) приемо-отпр. путь 13 (71-66) приемо-отпр. путь 15 (43-54) приемо-отпр. путь 16 (49-88) приемо-отпр. путь 17 (89-52) приемо-отпр. путь 18 (93-84) приемо-отпр. путь 23 (87-М7) соединит. путь 6 (63-44) приемо-от... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 6, 8, I | 14,9-18,7 18,7-23,0 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь II (IIН-IIЧ) главный [14пк9-18пк7] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [14пк8-18пк7] путь IV (IVН-IVЧ) главный [14пк8-18пк7] путь 5 (55-40) приемо-отпр. путь 7 (61-80) приемо-отпр. СОЛНЕЧНАЯ - ВНУКОВО путь 2 [18пк7-23пк0] путь 3 [18пк7-23пк3] путь IV [18пк7-23пк3] | 2, 3, 5, 7, II, III, IV | 14,8-18,7 14,9-18,7 18,7-23,0 18,7-23,3 | 3 | Строит. | 30 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
МОСК | ВНУКОВО - ЛЕСНОЙ ГОР путь 1 [25пк4-26пк7] путь 2 [25пк4-26пк7] | 1, 2 | 25,4-26,7 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ВНУКОВО - ЛЕСНОЙ ГОР путь 3 [25пк4-27пк2] путь IV [25пк4-27пк2] | 3, IV | 25,4-27,2 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЕСНОЙ ГОР путь I (IН-IЧ) главный [26пк7-30пк0] путь II (IIН-IIЧ) главный [26пк7-30пк0] путь 5 (1-8) приемо-отпр. ЛЕСНОЙ ГОР - ТОЛСТОПАЛЬЦ путь 1 [30пк0-30пк6] путь 2 [30пк0-30пк6] | 1, 2, 5, I, II | 26,7-30,0 30,0-30,6 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЕСНОЙ ГОР путь III (IIIН-IIIЧ) главный [27пк2-29пк3] путь IV (IVН-IVЧ) главный [27пк2-29пк3] ЛЕСНОЙ ГОР - ТОЛСТОПАЛЬЦ путь 3 [29пк3-30пк7] путь IV [29пк3-30пк7] | 3, III, IV | 27,2-29,3 29,3-30,7 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | КРЕКШИНО путь I (IН-IЧ) главный [36пк9-39пк4] путь II (IIН-IIЧ) главный [36пк9-39пк4] ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 1 [33пк4-36пк9] путь 2 [33пк4-36пк9] | 1, 2, I, II | 33,4-36,9 36,9-39,4 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | КРЕКШИНО путь III (IIIН-IIIЧ) главный [36пк9-39пк3] путь IV (IVН-IVЧ) главный [36пк9-39пк3] ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 3 [33пк4-36пк9] путь IV [33пк4-36пк9] | 3, III, IV | 33,4-36,9 36,9-39,3 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | КРЕКШИНО - АПРЕЛЕВКА путь 1 [39пк4-40пк6] путь 2 [39пк4-42пк7] | 1, 2 | 39,4-40,6 39,4-42,7 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | КРЕКШИНО - АПРЕЛЕВКА путь 3 [39пк3-40пк5] путь IV [39пк3-40пк5] | 3, IV | 39,3-40,5 | 3 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | АПРЕЛЕВКА путь I (IН-ЧД) главный [40пк6-43пк5] путь 11 (1-21) соединит. путь 5 (30-упор) приемо-отпр. путь 7 (47-42) приемо-отпр. | 11, 5, 7, I | 40,6-43,5 | 0,3 | Строит. | 29 | 87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
| Итого по: МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА |  |  |  |  | 571 | 1687
МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ
МОСК | БЕКАСОВО I стр. 20, 31, 4, 61, 65, 87 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 |  |  | 3/3 | 3/3
МОСК | БЕКАСОВО I путь I (Н-ЧД) главный [60пк6-64пк8] БЕКАСОВО I - НАРА путь 1 [64пк5-69пк7] | 1, I | 60,6-64,8 64,5-69,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | 2/184 | 2/184 | 2/182
МОСК | БЕКАСОВО I путь I (Н-ЧД) главный [60пк6-64пк8] стр. 12, 18, 33, 35, 4, 42, 51, 6, 81, 85 | I | 60,6-64,8 | 0 | Тек. сод. с/п | 8 | 16 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |  |  | 2/6 | 2/3 | 2/6
МОСК | ЛАТЫШСКАЯ стр. 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | 3/3 | 3/3
МОСК | ЛАТЫШСКАЯ стр. 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | Ксп | 6 | 60 | 10/0,5 | 10/0,5 |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 | 10/1 |  |  | 10/1
МОСК | ВОРСИНО стр. 31, 37, 39, 49 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 |  |  |  |  | 4/4
МОСК | БАЛАБАНОВО путь II (НД-Ч) главный [94пк6-94пк8] ВОРСИНО - БАЛАБАНОВО путь 2 [93пк3-94пк6] | 2, II | 93,3-94,6 94,6-94,8 | 2,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/1100 | 4/1100
МОСК | БАЛАБАНОВО стр. 11, 31, 7 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [5 empty] | 3/3
МОСК | БАЛАБАНОВО - ОБНИНСКОЕ путь 2 [101пк6-104пк5] ОБНИНСКОЕ путь II (Ч-НД) главный [104пк5-107пк2] ОБНИНСКОЕ - ШЕМЯКИНО путь 2 [107пк2-112пк8] | 2, II | 101,6-104,5 104,5-107,2 107,2-112,8 | 11,2 | Тек. сод. пути | 6 | 24 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 |  |  | 4/1200
МОСК | ОБНИНСКОЕ стр. 1, 10, 17, 19, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [26 empty] | 3/3 | 3/3
МОСК | ОБНИНСКОЕ путь II (Ч-НД) главный [101пк6-107пк2] ОБНИНСКОЕ - ШЕМЯКИНО путь 2 [107пк2-112пк8] ШЕМЯКИНО путь II (Ч-НД) главный [112пк8-114пк1] | 2, II | 101,6-107,2 107,2-112,8 112,8-114,1 | 12,5 | ППВ пути | 6 | 24 | [24 empty] | 4/2100 | 4/2100 | 4/2100 | 4/2100 | 4/2100 | 4/2000
МОСК | ШЕМЯКИНО путь II (Ч-НД) главный [112пк8-114пк1] | II | 112,8-114,1 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1300
МОСК | ШЕМЯКИНО стр. 10, 3, 4, 7 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [28 empty] | 4/4
МОСК | МАЛОЯРОСЛАВ стр. 16, 20 |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/200
МОСК | МАЛОЯРОСЛАВ стр. 38, 50 |  |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [15 empty] | 2/130 | 2/130
МОСК | МАЛОЯРОСЛАВ - ЕРДЕНЕВО путь 2 [123пк6-123пк10] | 2 | 123,6-123,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/500
МОСК | ЕРДЕНЕВО стр. 1, 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [21 empty] | 2/2
МОСК | ЕРДЕНЕВО - СУХОДРЕВ путь 1 [136пк10-137пк4] | 1 | 136,10-137,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/390
МОСК | ЕРДЕНЕВО - СУХОДРЕВ путь 1 [138пк6-138пк10] | 1 | 138,6-138,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/410
МОСК | СУХОДРЕВ стр. 2, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [22 empty] | 2/2
МОСК | СУХОДРЕВ стр. 11, 2, 3, 5, 6, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 7 | 7 | [25 empty] | 3/3 | 4/4
МОСК | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 1 [148пк3-169пк0] | 1 | 148,3-169,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  | 2/2 | 2/2
| Итого по: МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ |  |  |  |  | 78 | 202
МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь II (стр.206-НД) главный [1пк0-2пк6] МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь I [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь I (1Н-Гр.напр.) главный [10пк1-12пк8] | I, II | 10,1-12,8 1,0-2,6 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь 3 (45-упор) приемо-отпр. МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь II [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь II (2Н-14) главный [10пк1-12пк8] | 3, II | 10,1-12,8 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь 10 (22-упор) приемо-отпр. | 10 |  | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/500
МОСК | БЕСКУДНИКОВО путь 24 (68-77) сортиров. | 24 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [7 empty] | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/3
МОСК | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 11 (35-68) приемо-отпр. путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 4 (10-31) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 11, 3, 4, 5, 7, 9, I, II | 23,4-28,3 23,9-28,3 | 1 | Строит. | 30 | 30 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1
МОСК | ЛОБНЯ путь 3 (106-124) деповской | 3 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [14 empty] | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5
МОСК | КАТУАР стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 30 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
| Итого по: МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР |  |  |  |  | 222 | 602
МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ
МОСК | ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ стр. 15, 24, 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [25 empty] | 2/3
МОСК | ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ стр. 1, 13, 16, 18, 24, 3, 31, 4, 6, 9 |  |  |  | ППРС | 10 | 10 | [27 empty] | 3/3 | 3/3 | 4/4
МОСК | ГОРЕНСКАЯ стр. 17 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
МОСК | ГОРЕНСКАЯ путь II (НД-Ч) главный [174пк3-174пк5] | II | 174,3-174,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/200
МОСК | КАЛУГА-СЕРГС стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
МОСК | ВОРОТЫНСК - БАБЫНИНО путь 1 [193пк4-214пк6] | 1 | 193,4-214,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | 2/2 | 2/2
МОСК | ВОРОТЫНСК - БАБЫНИНО путь 2 [199пк2-199пк8] | 2 | 199,2-199,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/300 | 4/300
МОСК | БАБЫНИНО стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
МОСК | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 1 [230пк8-230пк8] | 1 | 230,8-230,8 |  | ИССО | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
МОСК | КУДРИНСКАЯ стр. 15, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [27 empty] | 2/2
МОСК | ФЕРЗИКОВО - СРЕДНЯЯ путь 1 [210пк2-220пк2] | 1 | 210,2-220,2 | 3,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/1700 | 4/1600
МОСК | ФЕРЗИКОВО - СРЕДНЯЯ путь 1 [210пк4-211пк4] | 1 | 210,4-211,4 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/951
МОСК | ФЕРЗИКОВО - СРЕДНЯЯ путь 1 [215пк6-216пк8] | 1 | 215,6-216,8 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1275
МОСК | ФЕРЗИКОВО - СРЕДНЯЯ путь 1 [215пк6-216пк8] | 1 | 215,6-216,8 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1275
МОСК | ФЕРЗИКОВО - СРЕДНЯЯ путь 1 [219пк10-220пк2] | 1 | 219,10-220,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/170
МОСК | ПЕРСПЕКТИВНАЯ - ФЕРЗИКОВО путь 1 [192пк1-200пк1] | 1 | 192,1-200,1 | 4,6 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/1600 | 4/1600 | 4/1400
МОСК | ПЕРСПЕКТИВНАЯ - ФЕРЗИКОВО путь 1 [192пк1-193пк5] | 1 | 192,1-193,5 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1377
МОСК | ПЕРСПЕКТИВНАЯ - ФЕРЗИКОВО путь 1 [198пк9-200пк1] | 1 | 198,9-200,1 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1169
МОСК | АЗАРОВО путь II (Ч-НД) главный [160пк7-161пк3] АЗАРОВО - КАЛУГА I путь 2 [161пк3-161пк10] | 2, II | 160,7-161,3 161,3-161,10 | 1,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1700
МОСК | АЗАРОВО путь I (ЧД-IН) главный [160пк4-161пк3] АЗАРОВО - КАЛУГА I путь 1 [161пк3-161пк10] | 1, I | 160,4-161,3 161,3-161,10 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1300
МОСК | АЗАРОВО - КАЛУГА I путь 1 [161пк3-163пк1] | 1 | 161,3-163,1 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | АЗАРОВО путь II (Ч-НД) главный [160пк4-161пк10] | II | 160,4-161,10 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1418
МОСК | МУРАТОВКА - АЗАРОВО путь 1 [157пк9-157пк9] | 1 | 157,9-157,9 |  | ИССО | 6 | 30 | [14 empty] | 5/2,8 |  | 5/2,8 |  | 5/2,8 |  |  |  | 5/2,8 |  | 5/2,8 |  |  |  |  | 5/3
МОСК | МУРАТОВКА - АЗАРОВО путь 1 [151пк2-159пк2] | 1 | 151,2-159,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [10 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | КОПЫТЦЕВО стр. 13 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
МОСК | ПЯТОВСКАЯ стр. 22 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
МОСК | ПЯТОВСКАЯ стр. 13, 25, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [23 empty] | 3/3
МОСК | ГОВАРДОВО путь 1 (10-23) приемо-отпр. | 1 |  |  | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [14 empty] | 2/97 | 2/97 | 2/97 | 2/97 | 2/97 | 2/95
| Итого по: МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ |  |  |  |  | 62 | 167
МСК 27 ТАРУССКАЯ-ЧЕРНЬ
МОСК | ТАРУССКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [125пк1-125пк5] | I | 125,1-125,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/500
МОСК | ТАРУССКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [125пк6-126пк0] ТАРУССКАЯ - ШУЛЬГИНО путь 2 [126пк0-145пк6] ШУЛЬГИНО путь II (Ч-НД) главный [145пк6-145пк8] | 2, I, II | 125,6-126,0 126,0-145,6 145,6-145,8 | 20,2 | РП | 22 | 176 | 8/920 | 8/920 | 8/920 | 8/920 | 8/920 |  |  | 8/920 | 8/920 | 8/920 | 8/920 | 8/920 |  |  | 8/920 | 8/920 | 8/920 | 8/920 | 8/920 |  |  | 8/920 | 8/920 | 8/920 | 8/920 | 8/920 |  |  | 8/920 | 8/897
МОСК | ШУЛЬГИНО путь II (Ч-НД) главный [147пк1-147пк5] ШУЛЬГИНО - ЯСНОГОРСК путь 2 [147пк5-149пк10] | 2, II | 147,1-147,5 147,5-149,10 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/1500 | 4/1500
МОСК | ШУЛЬГИНО - ЯСНОГОРСК путь 1 [152пк1-154пк10] | 1 | 152,1-154,10 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/1500 | 4/1500
МОСК | ЯСНОГОРСК путь I (Н-ЧД) главный [159пк5-160пк2] | I | 159,5-160,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [21 empty] | 4/16 | 4/16 | 4/18
МОСК | ХОМЯКОВО путь I (Н-ЧД) главный [181пк10-182пк1] | I | 181,10-182,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/50
МОСК | ХОМЯКОВО путь II (Ч-НД) главный [181пк3-182пк10] | II | 181,3-182,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/50 | 4/50 | 4/50
МОСК | ТУЛА I-КУРС путь Ветка№2 (27-Граница) главный [5пк2-5пк2] | Ветка№2 | 5,2-5,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/80
МОСК | ТУЛА I-КУРС - ЯСНАЯ ПОЛЯНА путь 1 [202пк8-202пк8] | 1 | 202,8-202,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/50
МОСК | ЯСНАЯ ПОЛЯНА путь I (Н-ЧД) главный [204пк10-205пк5] | I | 204,10-205,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/16 | 4/16 | 4/18
МОСК | КАЗНАЧЕЕВКА стр. 33 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/1
МОСК | ЛАЗАРЕВО путь II (Ч-НД) главный [235пк3-235пк4] ЩЕКИНО - ЛАЗАРЕВО путь 2 [218пк9-229пк7] | 2, II | 218,9-229,7 235,3-235,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/50
МОСК | ЛАЗАРЕВО путь I (Н-ЧД) главный [235пк7-237пк1] | I | 235,7-237,1 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1500
МОСК | ПЛАВСК путь II (Ч-НД) главный [258пк9-258пк9] | II | 258,9-258,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/70
| Итого по: МСК 27 ТАРУССКАЯ-ЧЕРНЬ |  |  |  |  | 43 | 264
МСК 28 ПЛЕХАНОВО-ТУПИК,НОВОМОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО
МОСК | ШЕПЕЛЕВО - ЧЕРЕПЕТЬ путь 1 [74пк1-74пк1] | 1 | 74,1-74,1 |  | ИССО | 1 | 5 | [24 empty] | 5/1
МОСК | ЗБРОДОВО стр. 28 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [8 empty] | 10/1
МОСК | ЗБРОДОВО стр. 14 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [7 empty] | 10/1
МОСК | ЗБРОДОВО - ХАНИНО путь 1 [92пк1-92пк6] | 1 | 92,1-92,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/575
МОСК | БЕРНИКИ путь I (М3-М2) главный [152пк4-153пк7] УПА - БЕРНИКИ путь 1 [148пк10-152пк4] | 1, I | 148,10-152,4 152,4-153,7 | 4,6 | КРС | 3 | 144 |  | 48/1544 |  |  |  | 48/1544 |  |  | 48/1546
МОСК | ПЛЕХАНОВО - ТУЛА-ВЯЗЕМСК путь 1 [292пк7-297пк1] | 1 | 292,7-297,1 | 4,5 | КРС | 1 | 120 | [28 empty] | 120/3942
МОСК | КРИВОЛУЧЬЕ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
МОСК | ПРИСАДЫ стр. 1, 10, 16, 21, 33, 4, 8 |  |  |  | ППРС | 7 | 7 | [27 empty] | 3/3 | 4/4
МОСК | ДЕДИЛОВО стр. 6, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
МОСК | СБОРНАЯ-УГ стр. 3к |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [28 empty] | 10/1
| Итого по: МСК 28 ПЛЕХАНОВО-ТУПИК,НОВОМОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО |  |  |  |  | 19 | 314
МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ
МОСК | ОЖЕРЕЛЬЕ путь IIУ (Ось ПЗ-ЧIIУ) главный [122пк1-122пк4] ОЖЕРЕЛЬЕ - МОРДВЕС путь 2 [122пк4-122пк8] | 2, IIУ | 122,1-122,4 122,4-122,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/800
МОСК | ОЖЕРЕЛЬЕ - МОРДВЕС путь 2 [122пк4-134пк10] | 2 | 122,4-134,10 |  | Тек. сод. пути | 20 | 40 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ОЖЕРЕЛЬЕ - МОРДВЕС путь 1 [121пк5-134пк10] | 1 | 121,5-134,10 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20 | [20 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ОЖЕРЕЛЬЕ - МОРДВЕС путь 2 [122пк4-147пк4] | 2 | 122,4-147,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [6 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ОЖЕРЕЛЬЕ - МОРДВЕС путь 1 [121пк5-139пк0] | 1 | 121,5-139,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
МОСК | ОЖЕРЕЛЬЕ путь IП (326-IЧП) главный [119пк4-119пк9] ОЖЕРЕЛЬЕ - МОРДВЕС путь 1 [123пк4-125пк3] | 1, IП | 119,4-119,9 123,4-125,3 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 5 | [12 empty] | 5/2500
МОСК | ОЖЕРЕЛЬЕ - МОРДВЕС путь 1 [127пк2-127пк6] | 1 | 127,2-127,6 | 0,5 | ППВ пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/500
МОСК | МОРДВЕС стр. 1, 13, 2, 3, 5, 6, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 | [13 empty] | 4/4 | 4/4
МОСК | ВЕНЕВ стр. 1, 20, 3, 30 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [11 empty] | 4/4
МОСК | ПОСТ 205 КМ стр. 3, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [12 empty] | 2/2
МОСК | УЗЛОВАЯ II стр. 12, 14, 2 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [29 empty] | 3/3
МОСК | УЗЛОВАЯ I стр. 12, 14, 16, 201, 203, 216, 232, 24, 66 |  |  |  | ППРС | 9 | 9 | [25 empty] | 4/4 | 5/5
МОСК | УЗЛОВАЯ III стр. 1, 2, 3, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [15 empty] | 5/5
МОСК | ЖДАНКА стр. 1, 10, 12, 14, 17, 18, 2, 3, 4, 5 |  |  |  | ППРС | 10 | 10 | [23 empty] | 5/5 | 5/5
МОСК | ТОВАРКОВО стр. 1, 11, 14, 2, 5 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [22 empty] | 5/5
МОСК | ВОЛОВО стр. 2, 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [21 empty] | 4/4
МОСК | ТУРДЕЙ стр. 1, 10, 11, 14, 16, 3, 30, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 9 | 9 | [19 empty] | 4/4 | 5/5
МОСК | МАЛ АНДРЕЕВ стр. 1, 10, 14, 5, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [17 empty] | 2/2 | 4/4
МОСК | ЕФРЕМОВ стр. 10, 12, 15, 18 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [16 empty] | 4/4
МОСК | ЕФРЕМОВ стр. 16 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/1
МОСК | ПАВЕЛЕЦ-СЫЗР путь I (М2-М1) главный [424пк1-425пк6] ПАВЕЛЕЦ-СЫЗР - ВОСЛЕБОВО путь 1 [425пк6-429пк10] | 1, I | 424,1-425,6 425,6-429,10 | 6 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
| Итого по: МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ |  |  |  |  | 112 | 174
МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО
МОСК | КШЕНЬ путь I (Ч-Н) главный [119пк1-119пк3] | I | 119,1-119,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/400
МОСК | ЧЕРЕМИСИНОВО - МАРМЫЖИ путь 1 [90пк6-90пк6] | 1 | 90,6-90,6 |  | ИССО | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2
МОСК | ЧЕРЕМИСИНОВО стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  | 10/1
МОСК | УДОБРИТЕЛЬН - ЧЕРЕМИСИНОВО путь 1 [66пк2-85пк2] | 1 | 66,2-85,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | УДОБРИТЕЛЬН путь I (Ч-Н) главный [64пк2-64пк10] | I | 64,2-64,10 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/900
МОСК | ЩИГРЫ - УДОБРИТЕЛЬН путь 1 [61пк3-64пк1] | 1 | 61,3-64,1 | 2,9 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/1400 | 4/1500
МОСК | ЩИГРЫ стр. 44 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | 10/1
МОСК | ЩИГРЫ путь I (Ч-Н) главный [61пк1-61пк2] | I | 61,1-61,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/200
МОСК | ОТРЕШКОВО - ОХОЧЕВКА путь 1 [36пк6-36пк8] | 1 | 36,6-36,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/300
МОСК | ОТРЕШКОВО путь I (Ч-Н) главный [21пк7-22пк1] | I | 21,7-22,1 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/600
МОСК | НОЗДРАЧЕВО - ОТРЕШКОВО путь 1 [11пк9-21пк6] | 1 | 11,9-21,6 | 9,5 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/4000 | 4/4000 | 4/1532
МОСК | НОЗДРАЧЕВО - ОТРЕШКОВО путь 1 [11пк6-21пк6] | 1 | 11,6-21,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | РЫШКОВО - КУРСК путь 2 [470пк2-470пк2] | 2 | 470,2-470,2 |  | ИССО | 3 | 12 | [16 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
МОСК | ЛУКАШЕВКА - ДЬЯКОНОВО путь 2 [424пк9-428пк9] | 2 | 424,9-428,9 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/4015
| Итого по: МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО |  |  |  |  | 27 | 92
МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ
МОСК | ЕВДОКИМОВКА путь II (1-Ч) главный [495пк2-495пк5] | II | 495,2-495,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/308
МОСК | ДМИТРИЕВ-ЛЬГ - АРБУЗОВО путь 2 [520пк4-531пк9] | 2 | 520,4-531,9 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/1000
МОСК | СОКОВНИНКА - КОНЫШЕВКА путь 2 [548пк5-558пк5] | 2 | 548,5-558,5 | 5,3 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/1800 | 4/1800 | 4/1700
МОСК | КОНЫШЕВКА - ШЕРЕКИНО путь 2 [578пк7-578пк8] | 2 | 578,7-578,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/200
МОСК | ЛЬГОВ-КИЕВСК стр. 54, 9, 92 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [10 empty] | 3/3
МОСК | ПОСТ 4 КМ - СНИЖА путь 1 [4пк2-12пк8] | 1 | 4,2-12,8 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/1000
МОСК | ОСТАПОВО - МИХАЙЛОВ РУД путь 1 [43пк2-46пк4] | 1 | 43,2-46,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/400
МОСК | ОСТАПОВО - МИХАЙЛОВ РУД путь 1 [40пк3-48пк2] | 1 | 40,3-48,2 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/2000 | 4/2000
МОСК | КУРБАКИНСКАЯ стр. 34 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
МОСК | КУРБАКИНСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [65пк5-67пк7] КУРБАКИНСКАЯ - КРОМЫ путь 1 [67пк7-78пк0] | 1, I | 65,5-67,7 67,7-78,0 | 11,2 | КРН | 2 | 16 | [28 empty] | 8 | 8
| Итого по: МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ |  |  |  |  | 16 | 52
МСК 32 ОРЕЛ-КАРАЧЕВ-КУРБАКИНСКАЯ
МОСК | КУРБАКИНСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [65пк5-67пк7] КУРБАКИНСКАЯ - КРОМЫ путь 1 [67пк7-78пк0] | 1, I | 65,5-67,7 67,7-78,0 | 11,2 | КРН | 2 | 16 | [28 empty] | 8 | 8
МОСК | КРОМЫ стр. 10 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
МОСК | КРОМЫ стр. 12 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [18 empty] | 10/1
МОСК | ЛУЖКИ-ОРЛОВ стр. 2, 202, 204, 205, 26, 28, 39, 43, 44, 45, 48, 50, 55, 57, 60 |  |  |  | ППРС | 15 | 15 | [19 empty] | 3/3 | 4/4 | 4/4 | 4/4
МОСК | ЛУЖКИ-ОРЛОВ стр. 45 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
МОСК | САХАНСКАЯ - НАРЫШКИНО путь 1 [18пк1-25пк10] | 1 | 18,1-25,10 | 8 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [5 empty] | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600
МОСК | НАРЫШКИНО - ШАХОВО путь 1 [43пк1-44пк8] ШАХОВО путь I (Н-Ч) главный [44пк8-44пк10] | 1, I | 43,1-44,8 44,8-44,10 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/1000 | 4/1000
МОСК | ХОТЫНЕЦ путь I (Н-Ч) главный [59пк7-59пк10] ШАХОВО - ХОТЫНЕЦ путь 1 [52пк1-59пк7] | 1, I | 52,1-59,7 59,7-59,10 | 8 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [10 empty] | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600
МОСК | ЛУЖКИ-ОРЛОВ - САХАНСКАЯ путь 1 [2пк2-5пк8] | 1 | 2,2-5,8 |  | ИССО | 2 | 8 | [8 empty] | 4/2 |  | 4/2
| Итого по: МСК 32 ОРЕЛ-КАРАЧЕВ-КУРБАКИНСКАЯ |  |  |  |  | 34 | 101
МСК 33 ЧЕРНЬ-ОРЕЛ-КУРСК
МОСК | ОРЕЛ стр. 14 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
МОСК | ГЛАЗУНОВКА - МАЛОАРХАНГ путь 2 [446пк1-456пк10] | 2 | 446,1-456,10 | 11 | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 8/2400 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1400
МОСК | МАЛОАРХАНГ стр. 12со, 18, 20, 20со |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [13 empty] | 4/4
МОСК | ПОНЫРИ стр. 10, 15, 26со, 41, 45, 8 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [14 empty] | 3/3 | 3/3
МОСК | ПОСТ 530 КМ - КУРСК путь 2 [531пк1-531пк6] | 2 | 531,1-531,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 3 | 15 | [7 empty] | 5/200 | 5/200 | 5/200
МОСК | КУРСК путь IIБ (Ч-28) главный [473пк5-473пк6] | IIБ | 473,5-473,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/200
| Итого по: МСК 33 ЧЕРНЬ-ОРЕЛ-КУРСК |  |  |  |  | 24 | 67
МСК 34 ЛУЖКИ ОРЛОВСКИЕ-ЕЛЕЦ-МАРМЫЖИ
МОСК | МОХОВАЯ стр. 2 СО |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
МОСК | БЛАГОДАТНАЯ путь I (Ч-Н) главный [50пк0-52пк90] МОХОВАЯ - БЛАГОДАТНАЯ путь 1 [39пк429-50пк0] | 1, I | 39,429-50,0 50,0-52,90 | 12,5 | КРС | 20 | 200 | 10/350 | 10/350 | 10/350 | 10/350 | 10/350 |  |  | 10/350 | 10/350 | 10/350 | 10/350 | 10/350 |  |  | 10/350 | 10/350 | 10/350 | 10/350 | 10/350 |  |  | 10/350 | 10/350 | 10/350 | 10/350 | 10/49
МОСК | ВЕРХОВЬЕ стр. 72 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
МОСК | ПАЖЕНЬ стр. 3 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
МОСК | РУССКИЙ БРОД стр. 14 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
МОСК | РУССКИЙ БРОД стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
МОСК | РУССКИЙ БРОД стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
МОСК | РУССКИЙ БРОД стр. 16 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
МОСК | ЛИВНЫ I стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [18 empty] | 10/1
МОСК | ЛИВНЫ II путь I (Ч-Н) главный [68пк6-68пк6] | I | 68,6-68,6 |  | ИССО | 4 | 12 | [21 empty] | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5
| Итого по: МСК 34 ЛУЖКИ ОРЛОВСКИЕ-ЕЛЕЦ-МАРМЫЖИ |  |  |  |  | 32 | 268
МСК 35 РУДНЯ-РОСЛАВЛЬ-ФАЯНСОВАЯ
МОСК | РУДНЯ путь I (Ч-Н) главный [457пк10-458пк1] РУДНЯ - ЗАОЛЬША-Э путь 3 [458пк1-466пк9] | 3, I | 457,10-458,1 458,1-466,9 | 9,1 | ППВ пути | 3 | 15 | [21 empty] | 5/3100 | 5/3000 | 5/3000
МОСК | ГОЛЫНКИ - РУДНЯ путь 3 [454пк1-456пк2] РУДНЯ путь I (Ч-Н) главный [456пк2-456пк6] | 3, I | 454,1-456,2 456,2-456,6 | 2,6 | ППВ пути | 1 | 5 | [25 empty] | 5/2600
МОСК | РУДНЯ путь I (Ч-Н) главный [456пк8-457пк8] | I | 456,8-457,8 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1100
МОСК | ГОЛЫНКИ - РУДНЯ путь 3 [454пк5-456пк2] РУДНЯ путь I (Ч-Н) главный [456пк2-456пк6] | 3, I | 454,5-456,2 456,2-456,6 | 2,2 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [24 empty] | 2/1100 | 2/1100
МОСК | РУДНЯ путь I (Ч-Н) главный [456пк8-457пк8] | I | 456,8-457,8 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1100
МОСК | РУДНЯ ПИТ.УСТР(ПРП-ЭЦ, ПВ1-ЭЦ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/2
МОСК | ВАЛУТИНО путь II (2-НД) главный [377пк0-376пк10] ТЫЧИНИНО - ВАЛУТИНО путь 2 [373пк5-375пк8] | 2, II | 373,5-375,8 376,10-377,0 | 3,6 | ППВ пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/3600
МОСК | ПЕРЕСНА путь II (Ч-Ч2) главный [339пк5-339пк8] ПЕРЕСНА - РЯБЦЕВО путь 2 [339пк8-348пк4] | 2, II | 339,5-339,8 339,8-348,4 | 9 | ППВ пути | 3 | 15 | [9 empty] | 5/3000 | 5/3000 | 5/3000
МОСК | ПЕРЕСНА - РЯБЦЕВО путь 2 [349пк9-350пк10] | 2 | 349,9-350,10 | 1,2 | ППВ пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1200
МОСК | ПЕРЕСНА путь II (Ч-Ч2) главный [337пк9-338пк3] ПОЧИНОК - ПЕРЕСНА путь 2 [331пк1-337пк9] | 2, II | 331,1-337,9 337,9-338,3 | 7,3 | ППВ пути | 4 | 16 | [12 empty] | 4/1650 | 4/1650 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | ПЕРЕСНА путь II (Ч-Ч2) главный [338пк6-339пк3] | II | 338,6-339,3 | 0,8 | ППВ пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/800
МОСК | РОСЛАВЛЬ I - КОЗЛОВКА путь 2 [270пк10-270пк10] | 2 | 270,10-270,10 |  | ИССО | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2
МОСК | ФАЯНСОВАЯ стр. 21 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
МОСК | ДЯТЬКОВО путь III (Н-Ч) главный [187пк3-187пк5] ЛЮДИНОВО I - ДЯТЬКОВО путь 1 [185пк1-187пк2] | 1, III | 185,1-187,2 187,3-187,5 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 5 | [28 empty] | 5/2500
| Итого по: МСК 35 РУДНЯ-РОСЛАВЛЬ-ФАЯНСОВАЯ |  |  |  |  | 22 | 84
МСК 36 УЗЕЛ ВЯЗЬМА
МОСК | ОСУГА - СЫЧЕВКА путь 1 [184пк5-184пк5] | 1 | 184,5-184,5 |  | ИССО | 2 | 8 | [22 empty] | 4/2 |  | 4/2
| Итого по: МСК 36 УЗЕЛ ВЯЗЬМА |  |  |  |  | 2 | 8
МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК
МОСК | ГУСИНО - КРАСНОЕ путь 2 [467пк1-469пк10] | 2 | 467,1-469,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 5 | [26 empty] | 5/3000
МОСК | ГУСИНО - КРАСНОЕ путь 2 [467пк1-469пк10] | 2 | 467,1-469,10 | 3 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [21 empty] | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000
МОСК | ГНЕЗДОВО - ГУСИНО путь 2 [447пк1-452пк10] | 2 | 447,1-452,10 | 6 | ППВ пути | 3 | 12 | [27 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | ГНЕЗДОВО - ГУСИНО путь 2 [447пк1-452пк10] | 2 | 447,1-452,10 | 6 | Тек. сод. пути | 6 | 12 | [14 empty] | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000
МОСК | СМОЛЕНСК-СОРТ путь IV (IVНД-IVЧ) главный [384пк8-385пк0] СМОЛЕНСК-СОРТ - СМОЛЕНСК путь 2 [385пк0-385пк10] | 2, IV | 384,8-385,0 385,0-385,10 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1300
МОСК | СМОЛЕНСК-СОРТ путь II (IIНД-IIЧ) главный [380пк5-381пк8] | II | 380,5-381,8 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/1300
МОСК | СМОЛЕНСК-СОРТ путь II (IIНД-IIЧ) главный [381пк10-382пк1] | II | 381,10-382,1 | 0,2 | ППВ пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/200
МОСК | СМОЛЕНСК-СОРТ путь II (IIНД-IIЧ) главный [382пк3-384пк6] | II | 382,3-384,6 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2500
МОСК | СМОЛЕНСК-СОРТ ПИТ.УСТР(ПВП1-ЭЦК, ПВ1-ЭЦК, ПР1-ЭЦК) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [10 empty] | 2/5
МОСК | ВАЛУТИНО - СМОЛЕНСК-СОРТ путь 2 [377пк7-380пк3] | 2 | 377,7-380,3 | 2,7 | ППВ пути | 1 | 5 | [20 empty] | 5/2700
| Итого по: МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК |  |  |  |  | 19 | 54
МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО
МОСК | ПОСТ 161 КМ стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
МОСК | ПОСТ 161 КМ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [11 empty] | 10/1
МОСК | ГАГАРИН стр. 34 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
МОСК | МЕЩЕРСКАЯ - ВЯЗЬМА путь 1 [225пк7-241пк2] | 1 | 225,7-241,2 |  | Тек. сод. пути | 13 | 26 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/1
МОСК | МЕЩЕРСКАЯ - ВЯЗЬМА путь 2 [237пк1-241пк2] | 2 | 237,1-241,2 | 0,9 | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100
МОСК | ИЗДЕШКОВО - ДУРОВО путь 1 [302пк3-302пк4] | 1 | 302,3-302,4 |  | ИССО | 2 | 8 | [22 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
МОСК | ИЗДЕШКОВО - ДУРОВО путь 1 [297пк2-305пк1] | 1 | 297,2-305,1 | 7,8 | РП | 10 | 120 | [14 empty] | 12/800 | 12/800 | 12/800 | 12/800 | 12/800 |  |  | 12/800 | 12/800 | 12/800 | 12/800 | 12/653
МОСК | ДУРОВО стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | 10/0,5
МОСК | ДУРОВО стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  | 10/1
МОСК | ДУРОВО стр. 18СО |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
МОСК | АЗОТНАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО |  |  |  |  | 41 | 236
МСК 39 РОСЛАВЛЬ-I-КАРАЧЕВ,БРЯНСК-КОМАРИЧИ
МОСК | ЛИПОВСКАЯ - РОСЛАВЛЬ I путь 2 [260пк1-260пк10] | 2 | 260,1-260,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1000
МОСК | ДУБРОВКА путь II (Ч-Н) главный [215пк7-216пк4] ДУБРОВКА - СЕЩИНСКАЯ путь 2 [216пк9-217пк10] | 2, II | 215,7-216,4 216,9-217,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2000
МОСК | РЕКОВИЧИ - ДУБРОВКА путь 2 [208пк4-208пк4] | 2 | 208,4-208,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/100
МОСК | СЕЛЬЦО путь II (Ч-Н) главный [159пк8-159пк10] СЕЛЬЦО - РЖАНИЦА путь 2 [160пк1-164пк9] | 2, II | 159,8-159,10 160,1-164,9 | 5,2 | ППВ пути | 2 | 10 | [25 empty] | 5/2600 | 5/2600
МОСК | ОРДЖОНИКИДЗЕ - СЕЛЬЦО путь 2 [152пк1-155пк10] | 2 | 152,1-155,10 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/4000
МОСК | БРЯНСК-ОРЛОВ - ОРДЖОНИКИДЗЕ путь 1 [140пк1-140пк7] | 1 | 140,1-140,7 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/700
МОСК | БРЯНСК-ОРЛОВ - ОРДЖОНИКИДЗЕ путь 1 [141пк1-141пк10] | 1 | 141,1-141,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/1000
МОСК | ПОЛПИНСКАЯ - БРЯНСК-ОРЛОВ путь 1 [1пк6-2пк10] | 1 | 1,6-2,10 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1500
МОСК | ПОЛПИНСКАЯ - БРЯНСК-ОРЛОВ путь 1 [1пк6-2пк10] | 1 | 1,6-2,10 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1500
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ путь II (из. стык-104) главный [8пк1-8пк6] БРЯНСК-ЛЬГОВ - СВЕНЬ путь 2 [10пк9-11пк10] | 2, II | 10,9-11,10 8,1-8,6 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/1800
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ путь II (из. стык-104) главный [8пк1-8пк6] БРЯНСК-ЛЬГОВ - СВЕНЬ путь 2 [10пк9-11пк10] | 2, II | 10,9-11,10 8,1-8,6 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/1800
МОСК | ПОГРЕБЫ путь I (Н-ЧД) главный [441пк8-443пк6] ПОГРЕБЫ - ПОСТ 445 КМ путь 1 [443пк6-443пк10] | 1, I | 441,8-443,6 443,6-443,10 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1600
МОСК | БРАСОВО путь I (Н-Ч) главный [451пк6-452пк10] | I | 451,6-452,10 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1300
МОСК | БРАСОВО путь II (1-6) главный | II |  | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1300
МОСК | КАРАЧЕВ стр. 37 |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | 8/1
МОСК | КАРАЧЕВ путь 9 (19-ГПП) соединит. | 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  |  | 8/1
| Итого по: МСК 39 РОСЛАВЛЬ-I-КАРАЧЕВ,БРЯНСК-КОМАРИЧИ |  |  |  |  | 17 | 72
МСК 40 БРЯНСК-ЗЛЫНКА
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ путь II (из. стык-104) главный [8пк1-8пк6] БРЯНСК-ЛЬГОВ - СВЕНЬ путь 2 [10пк9-11пк10] | 2, II | 10,9-11,10 8,1-8,6 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/1800
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ путь II (из. стык-104) главный [8пк1-8пк6] БРЯНСК-ЛЬГОВ - СВЕНЬ путь 2 [10пк9-11пк10] | 2, II | 10,9-11,10 8,1-8,6 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/1800
МОСК | СВЕНЬ путь 1 (5-6) приемо-отпр. | 1 |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 6 | 36 | [14 empty] | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 |  |  | 6/100
МОСК | ВЫГОНИЧИ стр. 2, 5 |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/6
МОСК | ВЫГОНИЧИ - ПИЛЬШИНО путь 1 [39пк8-39пк8] | 1 | 39,8-39,8 |  | ИССО | 2 | 8 | [15 empty] | 4/2,5 |  | 4/2,5
МОСК | ПИЛЬШИНО стр. 1, 5 |  |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/5
МОСК | РАССУХА - УНЕЧА путь 1 [120пк3-120пк10] | 1 | 120,3-120,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [18 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/75 | 4/75
МОСК | РАССУХА - УНЕЧА путь 1 [135пк6-135пк10] | 1 | 135,6-135,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [22 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/60 | 4/60
МОСК | РАССУХА - УНЕЧА путь 1 [136пк1-136пк3] | 1 | 136,1-136,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/100 | 4/100
МОСК | УНЕЧА путь I (НБ-Ч) главный [137пк4-137пк8] | I | 137,4-137,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [27 empty] | 4/110 | 4/110 | 4/110
МОСК | УНЕЧА - ПЕСЧАНИКИ путь 1 [142пк1-142пк3] | 1 | 142,1-142,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/100
МОСК | УНЕЧА - ПЕСЧАНИКИ путь 1 [144пк3-144пк6] | 1 | 144,3-144,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/75 | 4/75
МОСК | РОБЧИК - КЛИНЦЫ путь 1 [161пк0-161пк3] | 1 | 161,0-161,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/100 | 4/100
МОСК | РОБЧИК - КЛИНЦЫ путь 1 [165пк5-165пк10] | 1 | 165,5-165,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/100 | 4/75 | 4/75
МОСК | РОБЧИК - КЛИНЦЫ путь 1 [170пк3-170пк4] | 1 | 170,3-170,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/75 | 4/75
МОСК | РОБЧИК - КЛИНЦЫ путь 1 [168пк1-171пк7] | 1 | 168,1-171,7 | 3,7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/2000 | 4/1700
МОСК | КЛИНЦЫ путь I (Н-Ч) главный [173пк2-173пк7] | I | 173,2-173,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [15 empty] | 4/200 | 4/200 | 4/200
МОСК | КЛИНЦЫ путь I (Н-Ч) главный [171пк8-172пк2] | I | 171,8-172,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/400
МОСК | ТУРОСНА - МАНЮКИ путь 1 [190пк2-190пк10] | 1 | 190,2-190,10 | 0,9 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [22 empty] | 4/300 | 4/300 | 4/300
МОСК | МАНЮКИ путь I (Н-Ч) главный [195пк6-197пк1] | I | 195,6-197,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/1
МОСК | НОВОЗЫБКОВ - ЗЛЫНКА путь 1 [217пк6-217пк8] | 1 | 217,6-217,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/100 | 4/100
МОСК | НОВОЗЫБКОВ - ЗЛЫНКА путь 1 [217пк2-217пк5] | 1 | 217,2-217,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/100 | 4/100
МОСК | НОВОЗЫБКОВ - ЗЛЫНКА путь 1 [214пк9-214пк10] | 1 | 214,9-214,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/75 | 4/75
МОСК | НОВОЗЫБКОВ - ЗЛЫНКА путь 1 [208пк9-209пк4] | 1 | 208,9-209,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/50
МОСК | НОВОЗЫБКОВ - ЗЛЫНКА путь 1 [217пк7-217пк8] | 1 | 217,7-217,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [28 empty] | 4/100 | 4/100
МОСК | БЕЛЫНКОВИЧИ - СУРАЖ путь 1 [211пк0-223пк4] | 1 | 211,0-223,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/1
МОСК | ИПУТЬ - УНЕЧА путь 1 [238пк7-238пк10] | 1 | 238,7-238,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/239
МОСК | ИПУТЬ - УНЕЧА путь 1 [232пк0-254пк5] | 1 | 232,0-254,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/2
МОСК | СТАРОДУБ стр. 17 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [25 empty] | 10/1
| Итого по: МСК 40 БРЯНСК-ЗЛЫНКА |  |  |  |  | 60 | 246
МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА
МОСК | БЕРЕЗОВСКИЙ путь I (Н-ЧД) главный [340пк6-340пк7] СУДИМИР - БЕРЕЗОВСКИЙ путь 1 [337пк4-340пк6] | 1, I | 337,4-340,6 340,6-340,7 | 3,2 | ППВ пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/1600 | 4/1600
МОСК | СУДИМИР - БЕРЕЗОВСКИЙ путь 1 [330пк1-334пк2] | 1 | 330,1-334,2 | 4,1 | ППВ пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/2050 | 4/2050
МОСК | ДУМИНИЧИ - ПАЛИКИ путь 2 [292пк6-296пк6] | 2 | 292,6-296,6 | 4,3 | ППВ пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/2150 | 4/2150
МОСК | ДУМИНИЧИ - ПАЛИКИ путь 2 [292пк6-292пк8] | 2 | 292,6-292,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/238
МОСК | ЖИВОДОВКА - ДУМИНИЧИ путь 1 [279пк1-279пк10] | 1 | 279,1-279,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1000
МОСК | ЖИВОДОВКА путь II (Ч-НД) главный [270пк5-270пк7] | II | 270,5-270,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/100 | 4/100
МОСК | БРЯНСК-СЕВ - БРЯНСК-ОРЛОВ путь 1 [378пк1-381пк6] | 1 | 378,1-381,6 | 3,6 | ППВ пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/1800 | 4/1800
МОСК | БРЯНСК-СЕВ - БРЯНСК-ОРЛОВ путь 2 [378пк1-381пк7] | 2 | 378,1-381,7 | 3,6 | ППВ пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/1800 | 4/1800
МОСК | БРЯНСК-СЕВ путь III (Н3-3) главный [224пк4-224пк5] БРЯНСК-СЕВ - ЧЕРНЕЦ путь 1 [224пк5-226пк10] | 1, III | 224,4-224,5 224,5-226,10 | 2,7 | ППВ пути | 1 | 5 | [14 empty] | 5/2700
МОСК | ФОКИНО - ПУНКА путь 1 [218пк3-218пк4] | 1 | 218,3-218,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/100 | 4/100 | [5 empty] | 4/100 | 8/200
МОСК | ФОКИНО - ПУНКА путь 1 [214пк1-214пк10] | 1 | 214,1-214,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1000
МОСК | ЛЮБОХНА путь I (Ч-Н) главный [201пк7-201пк10] | I | 201,7-201,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/309
МОСК | ДЯТЬКОВО - ЛЮБОХНА путь 1 [194пк1-196пк10] | 1 | 194,1-196,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/3000
МОСК | ДЯТЬКОВО - ЛЮБОХНА путь 1 [194пк8-195пк5] | 1 | 194,8-195,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/590
МОСК | ДЯТЬКОВО путь III (Н-Ч) главный [187пк3-187пк5] ЛЮДИНОВО I - ДЯТЬКОВО путь 1 [185пк1-187пк2] | 1, III | 185,1-187,2 187,3-187,5 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 5 | [28 empty] | 5/2500
МОСК | ПОЛПИНСКАЯ - БРЯНСК-ОРЛОВ путь 1 [1пк6-2пк10] | 1 | 1,6-2,10 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1500
МОСК | ПОЛПИНСКАЯ - БРЯНСК-ОРЛОВ путь 1 [1пк6-2пк10] | 1 | 1,6-2,10 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1500
МОСК | НАВЛЯ - АЛТУХОВО путь 1 [433пк3-433пк3] | 1 | 433,3-433,3 |  | ИССО | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1
| Итого по: МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА |  |  |  |  | 28 | 106
МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ
МОСК | СУХИНИЧИ путь II (Ч-НД) главный [257пк9-258пк4] | II | 257,9-258,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/70 | 4/70 | 4/70
МОСК | СУХИНИЧИ путь I (Н-ЧД) главный [257пк9-257пк10] | I | 257,9-257,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/100
МОСК | КОЗЕЛЬСК путь I (Н-Ч) главный [329пк4-329пк7] КОЗЕЛЬСК - МУЗАЛЕВКА путь 1 [329пк7-343пк2] | 1, I | 329,4-329,7 329,7-343,2 | 13,6 | ППВ пути | 5 | 28 | [11 empty] | 5/2300 | 5/2300 | 6/3000 |  | 6/3000 | 6/3000
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ путь II (из. стык-104) главный [8пк1-8пк6] БРЯНСК-ЛЬГОВ - СВЕНЬ путь 2 [10пк9-11пк10] | 2, II | 10,9-11,10 8,1-8,6 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/1800
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ путь II (из. стык-104) главный [8пк1-8пк6] БРЯНСК-ЛЬГОВ - СВЕНЬ путь 2 [10пк9-11пк10] | 2, II | 10,9-11,10 8,1-8,6 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/1800
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ путь 35х (229-195) ходовой путь 37с (217-229) ходовой | 35х, 37с |  | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/600
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ путь 1 (СТ103-М125) приемо-отпр. путь 2 (161-321) приемо-отпр. путь 3 (163-319) приемо-отпр. путь 4 (165-325) приемо-отпр. путь 6 (147-333) приемо-отпр. | 1, 2, 3, 4, 6 |  | 6 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 | 4/2000
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ путь 26 (206-350) приемо-отпр. | 26 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/60
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ путь 25 (244-336) приемо-отпр. | 25 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/70
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 128 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 8 |  | 8/1
| Итого по: МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ |  |  |  |  | 18 | 87
МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО
МОСК | ЯХРОМА стр. 25 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [19 empty] | 10/1
МОСК | КАНАЛСТРОЙ путь 4 (18-17) приемо-отпр. стр. 20 | 4 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | 2/1
МОСК | КАНАЛСТРОЙ путь 7 (3-15) обводной стр. 15 | 7 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  | 2/1
МОСК | КАНАЛСТРОЙ путь 10 (12-М2) соединит. стр. 26, 6 | 10 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  | 2/2
МОСК | ВЕРБИЛКИ путь II (Ч-Н) главный [88пк6-90пк6] стр. 11, 3, 6, 7 | II | 88,6-90,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  | 2/4
МОСК | ВЕРБИЛКИ путь 4 (М-15) погр.-выгр. стр. 13 | 4 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
МОСК | ВЕРБИЛКИ путь I (1-НВ) главный [90пк2-90пк5] | I | 90,2-90,5 | 0,2 | РП | 1 | 6 | [14 empty] | 6/246
МОСК | ВЕРБИЛКИ - СОРЕВНОВАН путь 1 [90пк5-97пк7] СОРЕВНОВАН путь I (Ч-Н) главный [97пк7-99пк6] СОРЕВНОВАН - БОЛ-ВОЛГА путь 1 [99пк6-99пк10] | 1, I | 90,5-97,7 97,7-99,6 99,6-99,10 | 9 | РП | 12 | 72 | [14 empty] | 6/360 | 6/360 | 6/360 | 6/360 | 6/360 |  |  | 6/360 | 6/360 | 6/360 | 6/360 | 6/360 |  |  | 6/360 | 6/360
| Итого по: МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО |  |  |  |  | 19 | 98
МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ
МОСК | МАНИХИНО I стр. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 2, 27, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 13 | 13 | [7 empty] | 4/4 | 4/4 | 5/5
МОСК | НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ стр. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 39, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 11 | 11 | [10 empty] | 3/3 | 4/4 | 4/4
МОСК | ХОЛЩЕВИКИ стр. 1, 10, 11, 3, 4, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 | [13 empty] | 4/4 | 4/4
МОСК | РУМЯНЦЕВО - ЧИСМЕНА путь 1 [93пк1-104пк2] | 1 | 93,1-104,2 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1500
МОСК | ЧИСМЕНА путь II (НД-Ч) главный [104пк3-107пк3] | II | 104,3-107,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/150
МОСК | ВОЛОКОЛАМСК стр. 107, 109, 115, 119СО, 13, 15, 16, 20, 25, 27, 28, 30, 37, 4, 41, 43, 55 |  |  |  | ППРС | 17 | 17 | [22 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 5/5
МОСК | МАНИХИНО II стр. 16, 21, 23, 28, 30, 6 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [20 empty] | 3/3 | 3/3
МОСК | ПОВАРОВО III стр. 16, 19, 21, 31, 61 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [19 empty] | 5/5
МОСК | ПОВАРОВО II путь I (ЧД-Н) главный [138пк3-138пк3] | I | 138,3-138,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/20
МОСК | ПОВАРОВО II путь I (ЧД-Н) главный [138пк5-138пк5] | I | 138,5-138,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/10
МОСК | ПОВАРОВО II путь I (ЧД-Н) главный [139пк3-139пк3] | I | 139,3-139,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/20
МОСК | ПОВАРОВО II путь I (ЧД-Н) главный [139пк6-139пк6] | I | 139,6-139,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/20
МОСК | ПОВАРОВО II путь I (ЧД-Н) главный [139пк9-139пк9] | I | 139,9-139,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/10
МОСК | ПОВАРОВО II путь I (ЧД-Н) главный [140пк2-140пк2] | I | 140,2-140,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/20
МОСК | ПОВАРОВО II путь I (ЧД-Н) главный [140пк4-140пк4] | I | 140,4-140,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/20
МОСК | ПОВАРОВО II путь I (ЧД-Н) главный [140пк7-140пк7] | I | 140,7-140,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/10
МОСК | ПОВАРОВО II путь II (Ч-13) главный [137пк2-137пк2] | II | 137,2-137,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/20
МОСК | ПОВАРОВО II путь II (Ч-13) главный [137пк4-137пк4] | II | 137,4-137,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/10
МОСК | ПОВАРОВО II стр. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 26, 36, 38, 7 |  |  |  | ППРС | 11 | 11 | [16 empty] | 4/4 | 3/3 | 4/4
МОСК | ПОВАРОВО II стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
МОСК | БЕЛЫЙ РАСТ стр. 14, 2, 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [15 empty] | 5/5
| Итого по: МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ |  |  |  |  | 89 | 103
МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 | 0,3 | Строит. | 10 | 30 | [9 empty] | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] | II | 10,4-14,7 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] | III | 14,6-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 |  |  |  |  | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] | IV | 14,7-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | [17 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 |  | Мод. к/с | 10 | 20 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] | II | 6,1-6,9 |  | Мод. к/с | 10 | 20 | [14 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] путь 14 (83-упор) соединит. путь 14 (94-164) сортиров. путь 14 (605-230) сортиров. путь 14 (272-219) прочий путь 14 (13-упор) вытяжной путь 15 (110-148) сортиров. путь 15 (83-... (см. карточку) | 14, 15, 15в, 16, I, II | 10,3-14,9 10,4-14,7 6,1-6,9 |  | Строит. | 15 | 60 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] | II | 6,1-6,9 | 0,2 | ЦУКС | 4 | 16 | [8 empty] | 4/50 |  | 4/50 |  | 4/50 |  | 4/50
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 2 (36-250) приемо-отпр. | 2 |  | 0,2 | ЦУКС | 4 | 16 | [15 empty] | 4/50 |  | 4/50 |  | 4/50 |  | 4/50
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 9г (58-234) соединит. | 9г |  | 0,2 | ЦУКС | 4 | 24 | [23 empty] | 6/50 |  | 6/50 |  | 6/50 |  | 6/50
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 1 [14пк9-18пк6] | 1 | 14,9-18,6 |  | Мод. к/с | 10 | 20 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 2 [14пк7-18пк7] | 2 | 14,7-18,7 |  | Мод. к/с | 10 | 20 | [14 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 3 [15пк0-18пк8] | 3 | 15,0-18,8 |  | Мод. к/с | 4 | 16 | [5 empty] | 4/1 | 4/1 | [5 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 4 [15пк0-18пк7] | 4 | 15,0-18,7 |  | Мод. к/с | 4 | 16 | [19 empty] | 4/1 | 4/1 | [5 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9 |  |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  |  | Строит. | 1 | 8760 | 8760/2
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] | I | 18,6-20,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [7 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь II (НД-2Ч) главный [18пк7-19пк7] | II | 18,7-19,7 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [7 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь III (3Н-3ЧД) главный [18пк8-20пк6] | III | 18,8-20,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [7 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь IV (4НД-4Ч) главный [18пк7-20пк6] | IV | 18,7-20,6 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 1 [20пк3-23пк4] | 1 | 20,3-23,4 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 4 [20пк6-23пк3] | 4 | 20,6-23,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 2 [19пк7-23пк3] | 2 | 19,7-23,3 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [19 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 3 [20пк6-23пк2] | 3 | 20,6-23,2 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь I (1Н-1ЧД) главный [23пк4-24пк6] | I | 23,4-24,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь IV (4НД-4Ч) главный [23пк3-25пк1] | IV | 23,3-25,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  |  |  |  | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 1 [24пк6-34пк1] | 1 | 24,6-34,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 4 [25пк1-34пк0] | 4 | 25,1-34,0 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА путь I (1Н-1ЧД) главный [34пк1-34пк6] | I | 34,1-34,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА путь IV (4НД-4Ч) главный [34пк0-34пк5] | IV | 34,0-34,5 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА - ПОДОЛЬСК путь 1 [34пк6-42пк6] | 1 | 34,6-42,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА - СИЛИКАТНАЯ путь 4 [34пк5-37пк2] | 4 | 34,5-37,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ путь IV (4НД-4Ч) главный [37пк2-38пк2] | IV | 37,2-38,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ - ПОДОЛЬСК путь 4 [38пк2-42пк6] | 4 | 38,2-42,6 | 5 | Строит. | 8 | 40 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0
МОСК | СЕРПУХОВ - ТАРУССКАЯ путь 1 [113пк1-113пк1] | 1 | 113,1-113,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/50
МОСК | СЕРПУХОВ - ТАРУССКАЯ путь 2 [109пк2-109пк2] | 2 | 109,2-109,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/50
| Итого по: МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ |  |  |  |  | 241 | 9616
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:33 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Октябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Московская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10
МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2,3-5,4 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II | 2,3-5,4 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | III, IV | 2,3-5,4 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (47-110) приемо-отпр. путь 12 (57-140) приемо-отпр. путь 8 (23-92) приемо-отпр. путь 9 (13-80) приемо-отпр. МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-КАЛАН путь 1 [1пк8-2пк3] путь 2 [... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, IIIП, IVП | 1,5-2,1 1,6-2,1 1,8-2,3 2,1-2,3 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [3пк4-5пк1] путь 2 [3пк4-5пк1] | 1, 2, I, II | 1,0-3,4 3,4-5,1 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] путь 10 (64-упор) приемо-отпр. путь 9 (320-упор) приемо-отпр. | 10, 9, I, II | 1,0-3,4 | 50 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь II (Н 7-ЧК) главный [1пк0-1пк6] МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-Т-КУР путь 2 [1пк6-2пк8] МОСКВА-Т-КУР путь II (НД-ЧК) главный [2пк8-3пк8] | 2, II | 1,0-1,6 1,6-2,8 2,8-3,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-Т-КУР путь 1 [1пк6-2пк9] МОСКВА-Т-КУР путь I (НД-ЧД) главный [2пк9-3пк9] | 1, I | 1,6-2,9 2,9-3,9 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-Т-КУР путь 2 [1пк6-2пк8] МОСКВА-Т-КУР путь II (НД-ЧК) главный [2пк8-3пк8] путь 6 (М9-24) приемо-отпр. | 2, 6, II | 1,6-2,8 2,8-3,8 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
МОСК | МОСКВА-Т-КУР путь II (НД-ЧК) главный [2пк10-3пк1] | II | 2,10-3,1 |  | ИССО | 3 | 12 | [7 empty] | 4/7 | 4/7 | 4/7
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 | 0,3 | Строит. | 10 | 30 | [9 empty] | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] | II | 10,4-14,7 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] | III | 14,6-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 |  |  |  |  | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] | IV | 14,7-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | [17 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 |  | Мод. к/с | 10 | 20 | [5 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] | II | 6,1-6,9 |  | Мод. к/с | 10 | 20 | [19 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] путь 14 (83-упор) соединит. путь 14 (94-164) сортиров. путь 14 (605-230) сортиров. путь 14 (272-219) прочий путь 14 (13-упор) вытяжной путь 15 (110-148) сортиров. путь 15 (83-... (см. карточку) | 14, 15, 15в, 16, I, II | 10,3-14,9 10,4-14,7 6,1-6,9 |  | Строит. | 10 | 40 | [5 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 10г (40-246) соединит. путь 8 (433-458) деповской | 10г, 8 |  | 0,4 | ЦУКС | 8 | 32 | 4/50 |  | 4/50 |  | 4/50 |  | 4/50 |  | 4/50 |  | 4/50 |  | 4/50 |  | 4/50
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 1 [14пк9-18пк6] | 1 | 14,9-18,6 |  | Мод. к/с | 10 | 20 | [5 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 2 [14пк7-18пк7] | 2 | 14,7-18,7 |  | Мод. к/с | 10 | 20 | [19 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 3 [15пк0-18пк8] | 3 | 15,0-18,8 |  | Мод. к/с | 4 | 16 |  |  |  | 4/1 | 4/1 | [5 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 4 [15пк0-18пк7] | 4 | 15,0-18,7 |  | Мод. к/с | 4 | 16 | [17 empty] | 4/1 | 4/1 | [5 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9 |  |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  |  | Строит. | 1 | 8760 | 8760/2
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] | I | 18,6-20,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [5 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь II (НД-2Ч) главный [18пк7-19пк7] | II | 18,7-19,7 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [5 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь III (3Н-3ЧД) главный [18пк8-20пк6] | III | 18,8-20,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [5 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь IV (4НД-4Ч) главный [18пк7-20пк6] | IV | 18,7-20,6 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 1 [20пк3-23пк4] | 1 | 20,3-23,4 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 4 [20пк6-23пк3] | 4 | 20,6-23,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 2 [19пк7-23пк3] | 2 | 19,7-23,3 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [19 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 3 [20пк6-23пк2] | 3 | 20,6-23,2 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь I (1Н-1ЧД) главный [23пк4-24пк6] | I | 23,4-24,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь IV (4НД-4Ч) главный [23пк3-25пк1] | IV | 23,3-25,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  |  |  |  | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 1 [24пк6-34пк1] | 1 | 24,6-34,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 4 [25пк1-34пк0] | 4 | 25,1-34,0 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА путь I (1Н-1ЧД) главный [34пк1-34пк6] | I | 34,1-34,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА путь IV (4НД-4Ч) главный [34пк0-34пк5] | IV | 34,0-34,5 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА - ПОДОЛЬСК путь 1 [34пк6-42пк6] | 1 | 34,6-42,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА - СИЛИКАТНАЯ путь 4 [34пк5-37пк2] | 4 | 34,5-37,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ путь IV (4НД-4Ч) главный [37пк2-38пк2] | IV | 37,2-38,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [10 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ - ПОДОЛЬСК путь 4 [38пк2-42пк6] | 4 | 38,2-42,6 | 5 | Строит. | 8 | 40 |  |  |  | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0
| Итого по: МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК |  |  |  |  | 607 | 10760
МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (62-ст.р.р.41) приемо-отпр. путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, III, IV | 22,0-25,4 22,4-24,5 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (6-28) погр.-выгр. путь 5 (52-33) приемо-отпр. путь 6 (8-34) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [26пк0-30пк9] | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22,3-26,0 26,0-30,9 | 0,1 | Строит. | 14 | 56 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] путь 2 [26пк0-30пк9] | 1, 2, I, II, III, IV | 22,0-25,4 22,3-26,0 22,4-24,5 26,0-30,9 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 5 | 10 | [12 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь I (к.п.-1а) главный [187пк6-187пк8] ПОТОЧИНО - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 1 [183пк6-187пк6] | 1, I | 183,6-187,6 187,6-187,8 | 2,3 | ППВ пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/1150 |  |  |  | 4/1150
МОСК | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ путь II (ст.р.р.4-ст.р.р.29) главный [4пк6-7пк8] путь II А (ст.р.р.27-ст.р.р.7) главный [4пк6-7пк8] | II, II А | 4,6-7,8 | 3,6 | К КС | 2 | 6 | [12 empty] | 3/300 | 3/300
МОСК | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
МОСК | НОГИНСК |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | 2/1
| Итого по: МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ |  |  |  |  | 40 | 144
МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь в.2 (102-138) главный [85пк7-88пк0] путь 108-106 (108-106) съезд_глав. | 108-106, в.2 | 85,7-88,0 | 1,3 | ЦУКС | 5 | 30 |  |  | 6/252 |  | 6/100 |  | 6/100 |  | 6/100 |  | 6/100
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь I (к.п.-1а) главный [187пк6-187пк8] ПОТОЧИНО - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 1 [183пк6-187пк6] | 1, I | 183,6-187,6 187,6-187,8 | 2,3 | ППВ пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/1150 |  |  |  | 4/1150
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
МОСК | ПОТОЧИНО путь I (НМ-ЧД) главный [182пк3-185пк5] | I | 182,3-185,5 | 2,8 | ППВ пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/2000
| Итого по: МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО |  |  |  |  | 10 | 48
МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО
МОСК | БОЛШЕВО путь I (3Ч-38) главный [25пк5-25пк6] | I | 25,5-25,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [24 empty] | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 2/50
МОСК | БОЛШЕВО путь 2 (36-38) приемо-отпр. | 2 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [20 empty] | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 2/50
МОСК | БОЛШЕВО путь II (Ч-Гр) главный [25пк6-25пк6] | II | 25,6-25,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [18 empty] | 2/50 | 2/50
МОСК | БОЛШЕВО - СОКОЛОВСКАЯ путь 1 [27пк0-30пк3] СОКОЛОВСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [30пк3-32пк2] | 1, I | 27,0-30,3 30,3-32,2 | 1 | Строит. | 31 | 124 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
МОСК | БОЛШЕВО - СОКОЛОВСКАЯ путь 2 [26пк9-30пк3] СОКОЛОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [30пк3-32пк2] путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 7 (18-20) соединит. | 2, 3, 4, 7, II | 26,9-30,3 30,3-32,2 | 1 | Строит. | 31 | 62 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | БОЛШЕВО - СОКОЛОВСКАЯ путь 1 [27пк3-27пк5] | 1 | 27,3-27,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [14 empty] | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 2/50
МОСК | ЩЕЛКОВО путь II (Ч-На) главный [36пк1-36пк7] ЩЕЛКОВО - ЧКАЛОВСКАЯ путь 2 [36пк7-37пк1] | 2, II | 36,1-36,7 36,7-37,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 7 | 14 | [7 empty] | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 2/50
МОСК | ЧКАЛОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [39пк3-39пк4] | II | 39,3-39,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [5 empty] | 2/50 | 2/50
МОСК | ЧКАЛОВСКАЯ - МОНИНО путь 2 [40пк7-41пк1] | 2 | 40,7-41,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  | 2/50 | 2/50
МОСК | ЧКАЛОВСКАЯ - МОНИНО путь 1 [45пк1-45пк3] | 1 | 45,1-45,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | 2/50 | 2/50 | 2/50
МОСК | ЗЕЛЕНЫЙ БОР - ИВАНТЕЕВКА путь 1 [33пк9-33пк9] | 1 | 33,9-33,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [29 empty] | 2/50 | 2/50
МОСК | ИВАНТЕЕВКА путь I (2-5) главный [35пк3-35пк3] | I | 35,3-35,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/100
| Итого по: МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО |  |  |  |  | 93 | 248
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
МОСК | ПОСТ 81 КМ - БУЖАНИНОВО путь 1 [82пк0-85пк4] | 1 | 82,0-85,4 |  | Пр | 4 | 8 | [7 empty] | 2/0,5 |  | 2/0,5 |  |  |  | 2/0,5 |  | 2/0,5
МОСК | КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66,6-83,5 | 1,4 | ЦУКС | 2 | 8 | [7 empty] | 4/150 | 4/150
МОСК | КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66,6-83,5 | 1,4 | ЦУКС | 5 | 20 | 4/200 | 4/200 | [17 empty] | 4/400 | 4/250 | [9 empty] | 4/250
МОСК | КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66,6-83,5 | 3 | Строит. | 31 | 124 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КИРЖАЧ стр. 33 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [23 empty] | 10/1
МОСК | КИРЖАЧ стр. 23 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [22 empty] | 10/1
МОСК | КИРЖАЧ стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [20 empty] | 10/1
МОСК | КИРЖАЧ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [19 empty] | 10/1
МОСК | САНИНО - ПОТОЧИНО путь 1 [178пк9-182пк3] | 1 | 178,9-182,3 | 3,4 | ППВ пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/2000 |  |  | 4/1400
| Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 48 | 208
МСК 06 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ПАВЕЛЕЦКАЯ-МИХНЕВО
МОСК | МОСКВА-Т-ПАВ - КОЛОМЕНСКОЕ путь 2 [4пк7-4пк7] | 2 | 4,7-4,7 | 0 | ИССО | 3 | 12 | [12 empty] | 4/16 | 4/16 |  | 4/16
МОСК | КОЛОМЕНСКОЕ путь II (IIН-IIЧ) главный [9пк4-9пк5] МОСКВА-Т-ПАВ - КОЛОМЕНСКОЕ путь 2 [6пк7-9пк4] | 2, II | 6,7-9,4 9,4-9,5 | 2,8 | ППВ пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/2800
МОСК | БИРЮЛЕВО-ТОВ путь I (IН-IЧД) главный [13пк8-15пк2] КОЛОМЕНСКОЕ путь I (IН-IЧ) главный [11пк3-11пк6] КОЛОМЕНСКОЕ - БИРЮЛЕВО-ТОВ путь 1 [11пк6-13пк8] | 1, I | 11,3-11,6 11,6-13,8 13,8-15,2 | 3,9 | ППВ пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/1850 | 4/2050
МОСК | КОЛОМЕНСКОЕ стр. 13, 15, 21 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [12 empty] | 3/3
МОСК | КОЛОМЕНСКОЕ - БИРЮЛЕВО-ТОВ путь 3 [12пк1-15пк1] | 3 | 12,1-15,1 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 | [28 empty] | 4/2000 | 4/2000
МОСК | БИРЮЛЕВО-ТОВ стр. 103, 12, 127, 16, 2, 71 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [10 empty] | 3/3 | 3/3
МОСК | ДОМОДЕДОВО стр. 14, 16, 18, 20, 22, 28, 29, 34, 40, 42, 47, 48, 50, 54, 6 |  |  |  | ППРС | 15 | 15 | [6 empty] | 5/5 | 5/5 | 5/5
МОСК | БЕЛЫЕ СТОЛБЫ путь I (1Н-ЧД) главный [48пк0-48пк5] ДОМОДЕДОВО - БЕЛЫЕ СТОЛБЫ путь 1 [39пк3-48пк0] | 1, I | 39,3-48,0 48,0-48,5 | 9,2 | ППВ пути | 5 | 20 | [7 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/1600 | 4/1600
МОСК | БЕЛЫЕ СТОЛБЫ путь II (НД-IIЧ) главный [48пк0-48пк3] ДОМОДЕДОВО - БЕЛЫЕ СТОЛБЫ путь 2 [38пк9-48пк0] | 2, II | 38,9-48,0 48,0-48,3 | 9,4 | ППВ пути | 5 | 20 | [16 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/1700 | 4/1700
МОСК | БЕЛЫЕ СТОЛБЫ путь I (1Н-ЧД) главный [49пк10-50пк1] БЕЛЫЕ СТОЛБЫ - БАРЫБИНО путь 1 [50пк1-54пк9] | 1, I | 49,10-50,1 50,1-54,9 | 5 | ППВ пути | 2 | 10 | [5 empty] | 5/2500 | 5/2500
МОСК | БЕЛЫЕ СТОЛБЫ стр. 12, 17, 18, 22, 25, 27, 33, 41, 7 |  |  |  | ППРС | 9 | 9 | [13 empty] | 5/5 | 4/4
МОСК | БЕЛЫЕ СТОЛБЫ - БАРЫБИНО путь 2 [52пк1-54пк10] | 2 | 52,1-54,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/1500 | 4/1500
МОСК | БАРЫБИНО стр. 1, 12, 14, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [20 empty] | 4/4
МОСК | БАРЫБИНО - МИХНЕВО путь 1 [60пк1-68пк1] | 1 | 60,1-68,1 | 9 | ППВ пути | 5 | 20 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/1500 | 4/1500
МОСК | КОСМОС стр. 26, 28 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
| Итого по: МСК 06 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ПАВЕЛЕЦКАЯ-МИХНЕВО |  |  |  |  | 66 | 151
МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2,3-5,4 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II | 2,3-5,4 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | III, IV | 2,3-5,4 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (47-110) приемо-отпр. путь 12 (57-140) приемо-отпр. путь 8 (23-92) приемо-отпр. путь 9 (13-80) приемо-отпр. МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-КАЛАН путь 1 [1пк8-2пк3] путь 2 [... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, IIIП, IVП | 1,5-2,1 1,6-2,1 1,8-2,3 2,1-2,3 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [3пк4-5пк1] путь 2 [3пк4-5пк1] | 1, 2, I, II | 1,0-3,4 3,4-5,1 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
МОСК | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 2 [3пк4-5пк1] | 2 | 3,4-5,1 | 2,2 | ЦУКС | 7 | 28 | 4/400 | 4/200 | 4/200 | [7 empty] | 4/400 | 4/453 | [10 empty] | 4/400 | 4/200
МОСК | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [3пк4-5пк1] | 1 | 3,4-5,1 | 50 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 2 [3пк4-5пк1] | 2 | 3,4-5,1 | 50 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь IV (14/14c-IVН) главный не задано( 3 путь) | IV |  | 50 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь I (IЧД-IIНД) главный [5пк1-7пк5] не задано(5 путь) | I | 5,1-7,5 | 50 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь II (IIЧ-IIНД) главный [5пк1-7пк5] не задано(6 путь) | II | 5,1-7,5 | 50 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (62-ст.р.р.41) приемо-отпр. путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, III, IV | 22,0-25,4 22,4-24,5 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (6-28) погр.-выгр. путь 5 (52-33) приемо-отпр. путь 6 (8-34) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [26пк0-30пк9] | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22,3-26,0 26,0-30,9 | 0,1 | Строит. | 14 | 56 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] путь 2 [26пк0-30пк9] | 1, 2, I, II, III, IV | 22,0-25,4 22,3-26,0 22,4-24,5 26,0-30,9 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 5 | 10 | [12 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. | 13, III | 22,0-25,4 |  | Строит. | 1 | 5520 | 5520/1
| Итого по: МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ |  |  |  |  | 476 | 7038
МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ
МОСК | УСАДЫ-ОКРУЖН стр. 1, 13, 20, 28, 3, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 7 | 7 | [24 empty] | 4/4 | 3/3
МОСК | МАЛИНО стр. 3, 4, 5 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [23 empty] | 3/3
МОСК | ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 2 [29пк1-29пк2] | 2 | 29,1-29,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/100
МОСК | ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 1 [27пк2-27пк8] | 1 | 27,2-27,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/150 | 4/150
МОСК | МИХНЕВО стр. 23, 24, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 54, 55 |  |  |  | ППРС | 17 | 17 | [15 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 5/5
МОСК | МИХНЕВО - ЖИЛЕВО путь 3 [75пк4-81пк9] | 3 | 75,4-81,9 | 6,6 | ППВ пути | 3 | 13,5 | [24 empty] | 4,5/2200 | 4,5/2200 | 4,5/2200
МОСК | ЖИЛЕВО стр. 11, 15, 21, 3, 9 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [19 empty] | 5/5
МОСК | ЖИЛЕВО - СТУПИНО путь 3 [90пк6-94пк10] | 3 | 90,6-94,10 | 4,5 | ППВ пути | 2 | 9 | [22 empty] | 4,5/2250 | 4,5/2250
МОСК | ЯГАНОВО стр. 1, 10, 11, 14, 15, 18, 2, 8 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 | [21 empty] | 4/4 | 4/4
| Итого по: МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ |  |  |  |  | 48 | 74,5
МСК 09 ОЖЕРЕЛЬЕ-ПАВЕЛЕЦ ТУЛЬСКИЙ-РЫБНОЕ
МОСК | ОЖЕРЕЛЬЕ - ПП 123 КМ путь 1П [122пк7-124пк0] | 1П | 122,7-124,0 |  | Тек. сод. пути | 15 | 30 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ПУРЛОВО - БОГАТИЩЕВО путь 1 [129пк8-139пк2] | 1 | 129,8-139,2 |  | Тек. сод. пути | 16 | 32 | [15 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | УЗУНОВО путь 13 (76-упор) прочий | 13 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [5 empty] | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10
МОСК | ПАВЕЛЕЦ-ТУЛ путь 13 (25-52) приемо-отпр. путь 2А (3-упор) вытяжной | 13, 2А |  |  | Тек. сод. пути | 11 | 22 | 2/10 | 2/10 | 2/10 |  |  | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 |  |  | 2/10 | 2/10 | 2/10
| Итого по: МСК 09 ОЖЕРЕЛЬЕ-ПАВЕЛЕЦ ТУЛЬСКИЙ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 47 | 94
МСК 10 УГРЕШСКАЯ - ЛИХОБОРЫ
МОСК | ЛИХОБОРЫ путь в.2а (4-ЧХ2) главный [1пк6-1пк6] | в.2а | 1,6-1,6 | 0 | ИССО | 3 | 12 | [5 empty] | 4/15 | 4/15 |  | 4/15
| Итого по: МСК 10 УГРЕШСКАЯ - ЛИХОБОРЫ |  |  |  |  | 3 | 12
МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК стр. 49 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | 10/1
МОСК | ИЛЬИН ПОГОСТ - НЕРСКАЯ путь 2 [94пк2-94пк2] | 2 | 94,2-94,2 |  | ИССО | 13 | 52 |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1
МОСК | ИЛЬИН ПОГОСТ - НЕРСКАЯ путь 2 [90пк10-97пк8] НЕРСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [97пк8-97пк9] | 2, II | 90,10-97,8 97,8-97,9 | 6,9 | КРН | 9 | 90 | 10/384 |  |  | 10/384 |  |  |  | 10/384 |  |  | 10/384 |  |  |  | 10/384 |  |  | 10/384 |  |  |  | 10/384 |  |  | 10/384 |  |  |  | 10/384
| Итого по: МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО |  |  |  |  | 23 | 152
МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь II (80-88) главный [1пк8-2пк5] | II | 1,8-2,5 |  | ЦУКС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь III (93-215) главный [1пк8-4пк4] | III | 1,8-4,4 |  | ЦУКС | 2 | 8 | [20 empty] | 4/1 | [9 empty] | 4/1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь VIIс (201-VIIЧ) главный [1пк0-1пк3] | VIIс | 1,0-1,3 |  | ЦУКС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 2 [2пк5-10пк6] | 2 | 2,5-10,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [5 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 3 [4пк4-4пк9] | 3 | 4,4-4,9 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [5 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] | III | 4,9-13,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
МОСК | ПЕРОВО путь 2 (16-113) приемо-отпр. | 2 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [5 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 4Б (17-113) приемо-отпр. | 4Б |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [10 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 6 (141-упор) приемо-отпр. | 6 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [15 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] | I, II | 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] | III, IV | 19,0-26,1 | 30 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 14 (67-135) приемо-отпр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр.... (см. карточку) | 10Т, 14, 28А, 29т, 7, 8, I, II, III, IV | 19,0-26,1 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 31 | 31 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(27) | 10Т, 28А, 29т |  | 35 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 1 [26пк1-33пк5] | 1 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [19 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [26пк1-33пк5] | 2 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [19 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 3 [26пк1-34пк3] | 3 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [19 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-34пк3] | 4 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [19 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 1 [36пк5-45пк1] | 1 | 36,5-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [19 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 2 [35пк8-45пк1] | 2 | 35,8-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [19 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 3 [36пк3-45пк5] | 3 | 36,3-45,5 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [19 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 4 [36пк3-45пк2] | 4 | 36,3-45,2 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [19 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИКОЛАЕВКА путь 11 (51-110) приемо-отпр. путь 12 (59-148) приемо-отпр. путь 13 (63-160) приемо-отпр. путь 14 (29-126) приемо-отпр. путь 15 (33-142) приемо-отпр. путь 16 (65-136) приемо-отпр. путь 17 (71-152) приемо-отпр. путь 18 (67-106) приемо-отпр. путь 19 (69-146) приемо-отпр. путь 21 (77-138) пр... (см. карточку) | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | Строит. | 31 | 93 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
| Итого по: МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ |  |  |  |  | 245 | 677
МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 2 [2пк5-10пк6] | 2 | 2,5-10,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [5 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 3 [4пк4-4пк9] | 3 | 4,4-4,9 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [5 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] | III | 4,9-13,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
МОСК | ПЕРОВО путь 2 (16-113) приемо-отпр. | 2 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [5 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 4Б (17-113) приемо-отпр. | 4Б |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [10 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 6 (141-упор) приемо-отпр. | 6 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [15 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] | I, II | 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] | III, IV | 19,0-26,1 | 30 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 14 (67-135) приемо-отпр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр.... (см. карточку) | 10Т, 14, 28А, 29т, 7, 8, I, II, III, IV | 19,0-26,1 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 31 | 31 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(27) | 10Т, 28А, 29т |  | 35 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 1 [26пк1-33пк5] | 1 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [19 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [26пк1-33пк5] | 2 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [19 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 3 [26пк1-34пк3] | 3 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [19 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-34пк3] | 4 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [19 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 1 [36пк5-45пк1] | 1 | 36,5-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [19 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 2 [35пк8-45пк1] | 2 | 35,8-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [19 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 3 [36пк3-45пк5] | 3 | 36,3-45,5 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [19 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 4 [36пк3-45пк2] | 4 | 36,3-45,2 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [19 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь II (ЧД-Н) главный [45пк1-51пк4] путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк2-51пк4] путь 13 (53-75) приемо-отпр. путь 27 (123-113) прочий путь 5 (М16-79) приемо-отпр. путь 50 (81-11) приемо-отпр. путь 51 (43-4) приемо-отп... (см. карточку) | 13, 27, 5, 50, 51, 6, 7, 8, I, II, III, IV | 45,1-48,3 45,1-51,4 45,2-51,4 45,5-51,4 | 1 | Строит. | 31 | 31 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь 50 (81-11) приемо-отпр. | 50, I | 45,1-48,3 | 20 | Строит. | 31 | 31 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь 51 (43-4) приемо-отпр. | 51 |  | 20 | Строит. | 31 | 31 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь 13 (53-75) приемо-отпр. не задано(27 путь) | 13 |  | 20 | Строит. | 31 | 31 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-56пк5] | 1, I, III | 45,1-48,3 45,5-51,4 48,3-56,5 | 3 | Строит. | 31 | 62 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк2-51пк4] (нов. строит.) путь(4Б, 2 обводной пути) РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 2 [51пк4-56пк5] | 2, IV | 45,2-51,4 51,4-56,5 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь II (ЧД-Н) главный [45пк1-51пк4] | II | 45,1-51,4 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 428 | 942
МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-56пк5] | 1, I, III | 45,1-48,3 45,5-51,4 48,3-56,5 | 3 | Строит. | 31 | 62 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк2-51пк4] (нов. строит.) путь(4Б, 2 обводной пути) РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 2 [51пк4-56пк5] | 2, IV | 45,2-51,4 51,4-56,5 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ВОСКРЕСЕНСК стр. 49 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | 10/1
МОСК | ГОЛУТВИН - ЩУРОВО путь 2 [120пк6-120пк6] | 2 | 120,6-120,6 |  | ИССО | 4 | 16 | [12 empty] | 4/1 |  | 4/1 |  |  |  |  | 4/1 |  | 4/1
МОСК | БП 61 КМ - ШИФЕРНАЯ путь 2в [2пк6-2пк10] | 2в | 2,6-2,10 |  | Р | 1 | 4 | 4/400
МОСК | БП 61 КМ - ШИФЕРНАЯ путь 2в [1пк10-2пк1] | 2в | 1,10-2,1 |  | Р | 1 | 6 |  | 6/500
МОСК | БП 61 КМ - ШИФЕРНАЯ путь 2в [1пк9-3пк1] | 2в | 1,9-3,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/400 | [13 empty] | 4/400
| Итого по: МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 71 | 199
МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ
МОСК | ГЖЕЛЬ - КУРОВСКАЯ путь 2 [71пк0-86пк2] КУРОВСКАЯ путь II (ЧМ-НД) главный [86пк2-89пк539] | 2, II | 71,0-86,2 86,2-89,539 | 18,1 | КРН | 5 | 48 | 10/1500 |  |  | 10/1500 |  |  |  | 10/1500 |  |  | 10/1262 |  | 8
МОСК | КУРОВСКАЯ стр. 82 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [8 empty] | 10/1
МОСК | КУРОВСКАЯ стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | 10/1
МОСК | КУРОВСКАЯ стр. 84 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
МОСК | КРИВАНДИНО - ЧЕРУСТИ путь 1 [138пк6-156пк2] | 1 | 138,6-156,2 |  | К КС | 5 | 10 | [14 empty] | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1
МОСК | КРИВАНДИНО - ЧЕРУСТИ путь 1 [155пк10-156пк2] ЧЕРУСТИ путь I (ЧД-Н) главный [156пк2-159пк6] | 1, I | 155,10-156,2 156,2-159,6 | 3,3 | КРН | 4 | 48 | [14 empty] | 12/376 |  |  | 12/376 |  |  |  | 12/376 |  |  | 12/376
МОСК | ЧЕРУСТИ путь I (ЧД-Н) главный [156пк2-159пк5] путь II (Ч-НД) главный [156пк2-159пк5] | I, II | 156,2-159,5 | 0,8 | К КС | 5 | 5 | [14 empty] | 1/50 |  |  | 1/50 |  |  |  | 1/50 |  |  | 1/50 |  |  |  | 1/50
| Итого по: МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ |  |  |  |  | 22 | 141
МСК 16 УЗЕЛ РЫБНОЕ
МОСК | РЫБНОЕ путь 7 (70-146) приемо-отпр. | 7 |  | 1,2 | КРС | 1 | 96 | [26 empty] | 96/1267
| Итого по: МСК 16 УЗЕЛ РЫБНОЕ |  |  |  |  | 1 | 96
МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА
МОСК | НАЗАРОВКА стр. 16 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [26 empty] | 10/1
МОСК | НАЗАРОВКА - ЧУЧКОВО путь 1 [339пк0-339пк4] | 1 | 339,0-339,4 |  | Р | 1 | 4 | 4/369
МОСК | САСОВО стр. 38 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [28 empty] | 10/1
МОСК | САСОВО путь I (ЧД-Н) главный [381пк9-382пк6] | I | 381,9-382,6 |  | Р | 3 | 12 |  | 4/400 | 4/400 | 4/339
МОСК | САСОВО - БЕРЕСТЯНКИ путь 2 [383пк5-383пк5] | 2 | 383,5-383,5 |  | ИССО | 3 | 12 | [12 empty] | 4/10 |  | 4/10 |  | 4/10
МОСК | САСОВО - БЕРЕСТЯНКИ путь 1 [383пк7-383пк7] | 1 | 383,7-383,7 |  | ИССО | 4 | 16 | [7 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | БЕРЕСТЯНКИ путь I (ЧД-Н) главный [387пк7-387пк9] | I | 387,7-387,9 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/263
| Итого по: МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 14 | 68
МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК
МОСК | РЫБНОЕ - БП 204 КМ путь 4 [193пк9-194пк10] | 4 | 193,9-194,10 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [14 empty] | 6/500 | 6/543
МОСК | КОРАБЛИНО - РЯЖСК I путь 1 [306пк8-306пк8] | 1 | 306,8-306,8 |  | ИССО | 8 | 32 |  | 4/10 |  |  |  |  | 4/10 |  | 4/10 |  |  |  |  | 4/10 |  | 4/10 |  |  |  |  | 4/10 |  | 4/10 |  |  |  |  | 4/10
| Итого по: МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК |  |  |  |  | 10 | 44
МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ
МОСК | МОСКВА-РИЖСК путь IРП (3-6) главный [7пк3-8пк1] МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 1 [3пк2-7пк6] | 1, IРП | 3,2-7,6 7,3-8,1 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-РИЖСК путь II (4-ЧР) главный [3пк7-4пк0] путь V (СРР СП12-3ЧС) главный [7пк6-8пк0] МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 2 [4пк0-7пк2] | 2, II, V | 3,7-4,0 4,0-7,2 7,6-8,0 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ПАВШИНО - НАХАБИНО путь 1 [24пк3-33пк3] | 1 | 24,3-33,3 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ПАВШИНО - НАХАБИНО путь 2 [24пк3-33пк3] | 2 | 24,3-33,3 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
| Итого по: МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ |  |  |  |  | 124 | 372
МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь II (стр.206-НД) главный [1пк0-2пк6] МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь I [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь I (1Н-Гр.напр.) главный [10пк1-12пк8] | I, II | 10,1-12,8 1,0-2,6 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь 3 (45-упор) приемо-отпр. МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь II [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь II (2Н-14) главный [10пк1-12пк8] | 3, II | 10,1-12,8 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк1] путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк0] | 1, 2, I, II | 2,8-4,4 2,8-4,7 4,4-9,0 4,7-9,1 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 3 [4пк6-5пк1] путь 4 [4пк6-5пк3] ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [5пк1-9пк1] путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | 3, 4, III, IV | 4,6-5,1 4,6-5,3 5,1-9,1 5,3-8,6 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк1] | I | 4,7-9,1 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк0] | II | 4,4-9,0 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [5пк1-9пк1] | III | 5,1-9,1 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | IV | 5,3-8,6 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | КУНЦЕВО I - ОДИНЦОВО путь 1 [15пк0-22пк7] путь 2 [15пк0-22пк7] | 1, 2 | 15,0-22,7 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | КУНЦЕВО I - ОДИНЦОВО путь 3 [15пк0-22пк7] путь 4 [15пк0-22пк7] | 3, 4 | 15,0-22,7 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ПЕТЕЛИНО стр. 1, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 | [28 empty] | 4/4 | 4/4
| Итого по: МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО |  |  |  |  | 380 | 1124
МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО
МОСК | ТУЧКОВО стр. 1, 11, 14, 22, 24, 3, 48, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 12 | 12 | [26 empty] | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4
МОСК | ДОРОХОВО стр. 1, 2, 23, 3, 4, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 7 | 7 | [24 empty] | 3/3 | 4/4
МОСК | МОЖАЙСК путь I (Н-ЧД) главный [109пк3-112пк0] | I | 109,3-112,0 |  | Мод. к/с | 5 | 15 | [19 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОЖАЙСК путь II (НД-Ч) главный [109пк3-112пк0] | II | 109,3-112,0 |  | Мод. к/с | 5 | 15 | [26 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОЖАЙСК стр. 1, 11, 12, 13, 18, 2, 22, 24, 29, 40, 42, 48, 58, 7 |  |  |  | ППРС | 14 | 14 | [21 empty] | 4/4 | 5/5 | 5/5
МОСК | КУБИНКА II - АКУЛОВО путь 2 [208пк1-209пк2] | 2 | 208,1-209,2 | 1,2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [10 empty] | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 4/150
МОСК | КУБИНКА II путь II, IIа (Ч-НД) главный [203пк1-206пк10] | II, IIа | 203,1-206,10 | 4 | Тек. сод. пути | 11 | 44 | 4/200 | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 8/400 |  |  | 4/200 | 4/200
МОСК | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 1 [198пк5-198пк900] | 1 | 198,5-198,900 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/100
МОСК | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 2 [178пк1-183пк7] | 2 | 178,1-183,7 |  | Р | 6 | 30 | [12 empty] | 5/500 | 5/500 | 5/500 | 5/500 | 5/500 |  |  | 5/705
МОСК | ЛУКИНО путь I (Н-ЧД) главный [171пк1-171пк4] | I | 171,1-171,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/100 | 4/100
МОСК | ЛУКИНО путь II (НД-Ч) главный [171пк1-171пк4] | II | 171,1-171,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/100 | 4/100
| Итого по: МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО |  |  |  |  | 69 | 173
МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ
МОСК | БЕКАСОВО-СОРТ путь 27 (338-377) сортиров. | 27 |  | 1,1 | КРС | 1 | 72 | [19 empty] | 72/1140
МОСК | БЕКАСОВО-СОРТ путь 26 (350-379) сортиров. | 26 |  | 1,2 | КРС | 1 | 72 | [12 empty] | 72/1200
МОСК | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 201, 203, 509, 511, 513, 515, 517, 545, 702, 704 |  |  |  | ППРС | 10 | 10 | [16 empty] | 5/5 | 5/5
МОСК | КРЕСТЫ стр. 11, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 22, 3, 4, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 13 | 13 | [18 empty] | 4/4 | 4/4 | 5/5
| Итого по: МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ |  |  |  |  | 25 | 167
МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк1] путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк0] | 1, 2, I, II | 2,8-4,4 2,8-4,7 4,4-9,0 4,7-9,1 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 3 [4пк6-5пк1] путь 4 [4пк6-5пк3] ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [5пк1-9пк1] путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | 3, 4, III, IV | 4,6-5,1 4,6-5,3 5,1-9,1 5,3-8,6 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь I (IН-IЧ) главный [14пк9-18пк7] путь 11 (75-74) приемо-отпр. путь 12 (65-78) приемо-отпр. путь 13 (71-66) приемо-отпр. путь 15 (43-54) приемо-отпр. путь 16 (49-88) приемо-отпр. путь 17 (89-52) приемо-отпр. путь 18 (93-84) приемо-отпр. путь 23 (87-М7) соединит. путь 6 (63-44) приемо-от... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 6, 8, I | 14,9-18,7 18,7-23,0 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь II (IIН-IIЧ) главный [14пк9-18пк7] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [14пк8-18пк7] путь IV (IVН-IVЧ) главный [14пк8-18пк7] путь 5 (55-40) приемо-отпр. путь 7 (61-80) приемо-отпр. СОЛНЕЧНАЯ - ВНУКОВО путь 2 [18пк7-23пк0] путь 3 [18пк7-23пк3] путь IV [18пк7-23пк3] | 2, 3, 5, 7, II, III, IV | 14,8-18,7 14,9-18,7 18,7-23,0 18,7-23,3 | 3 | Строит. | 31 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
МОСК | ВНУКОВО - ЛЕСНОЙ ГОР путь 1 [25пк4-26пк7] путь 2 [25пк4-26пк7] | 1, 2 | 25,4-26,7 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ВНУКОВО - ЛЕСНОЙ ГОР путь 3 [25пк4-27пк2] путь IV [25пк4-27пк2] | 3, IV | 25,4-27,2 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЕСНОЙ ГОР путь I (IН-IЧ) главный [26пк7-30пк0] путь II (IIН-IIЧ) главный [26пк7-30пк0] путь 5 (1-8) приемо-отпр. ЛЕСНОЙ ГОР - ТОЛСТОПАЛЬЦ путь 1 [30пк0-30пк6] путь 2 [30пк0-30пк6] | 1, 2, 5, I, II | 26,7-30,0 30,0-30,6 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЕСНОЙ ГОР путь III (IIIН-IIIЧ) главный [27пк2-29пк3] путь IV (IVН-IVЧ) главный [27пк2-29пк3] ЛЕСНОЙ ГОР - ТОЛСТОПАЛЬЦ путь 3 [29пк3-30пк7] путь IV [29пк3-30пк7] | 3, III, IV | 27,2-29,3 29,3-30,7 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | КРЕКШИНО путь I (IН-IЧ) главный [36пк9-39пк4] путь II (IIН-IIЧ) главный [36пк9-39пк4] ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 1 [33пк4-36пк9] путь 2 [33пк4-36пк9] | 1, 2, I, II | 33,4-36,9 36,9-39,4 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | КРЕКШИНО путь III (IIIН-IIIЧ) главный [36пк9-39пк3] путь IV (IVН-IVЧ) главный [36пк9-39пк3] ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 3 [33пк4-36пк9] путь IV [33пк4-36пк9] | 3, III, IV | 33,4-36,9 36,9-39,3 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | КРЕКШИНО - АПРЕЛЕВКА путь 1 [39пк4-40пк6] путь 2 [39пк4-42пк7] | 1, 2 | 39,4-40,6 39,4-42,7 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | КРЕКШИНО - АПРЕЛЕВКА путь 3 [39пк3-40пк5] путь IV [39пк3-40пк5] | 3, IV | 39,3-40,5 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | АПРЕЛЕВКА путь I (IН-ЧД) главный [40пк6-43пк5] путь 11 (1-21) соединит. путь 5 (30-упор) приемо-отпр. путь 7 (47-42) приемо-отпр. | 11, 5, 7, I | 40,6-43,5 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
| Итого по: МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА |  |  |  |  | 527 | 1550
МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ
МОСК | ОБНИНСКОЕ - ШЕМЯКИНО путь 1 [111пк9-111пк9] | 1 | 111,9-111,9 |  | ИССО | 8 | 32 | [19 empty] | 4/5 | 4/5 |  | 4/5 | 4/5 |  |  | 4/5 | 4/5 |  | 4/5 | 4/5
МОСК | МАЛОЯРОСЛАВ путь 2заг (Из.ст.90-упор) подъездной | 2заг |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/60
МОСК | ЕРДЕНЕВО - СУХОДРЕВ путь 2 [144пк8-144пк8] | 2 | 144,8-144,8 |  | ИССО | 2 | 8 | [13 empty] | 4/2 |  | 4/2
МОСК | ЕРДЕНЕВО - СУХОДРЕВ путь 2 [135пк4-135пк8] | 2 | 135,4-135,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/0,3
МОСК | ЕРДЕНЕВО - СУХОДРЕВ путь 2 [135пк4-135пк8] | 2 | 135,4-135,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/400
МОСК | СУХОДРЕВ путь II (НД-Ч) главный [147пк7-147пк10] | II | 147,7-147,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/0,3
МОСК | СУХОДРЕВ путь II (НД-Ч) главный [147пк7-148пк1] | II | 147,7-148,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/400
| Итого по: МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ |  |  |  |  | 15 | 58
МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь II (стр.206-НД) главный [1пк0-2пк6] МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь I [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь I (1Н-Гр.напр.) главный [10пк1-12пк8] | I, II | 10,1-12,8 1,0-2,6 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь 3 (45-упор) приемо-отпр. МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь II [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь II (2Н-14) главный [10пк1-12пк8] | 3, II | 10,1-12,8 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 11 (35-68) приемо-отпр. путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 4 (10-31) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 11, 3, 4, 5, 7, 9, I, II | 23,4-28,3 23,9-28,3 | 1 | Строит. | 31 | 31 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
| Итого по: МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР |  |  |  |  | 217 | 589
МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ
МОСК | ГОРЕНСКАЯ - КАЛУГА-СЕРГС путь 2 [175пк1-176пк6] | 2 | 175,1-176,6 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 3 | [30 empty] | 3/1500
МОСК | ГОРЕНСКАЯ - КАЛУГА-СЕРГС путь 2 [177пк10-178пк4] | 2 | 177,10-178,4 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/1500
МОСК | ГОРЕНСКАЯ - КАЛУГА-СЕРГС путь 2 [179пк1-181пк3] | 2 | 179,1-181,3 | 1,4 | ППВ пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/1400
МОСК | ВОРОТЫНСК путь I (Н-ЧД) главный [191пк1-191пк2] КАЛУГА-СЕРГС - ВОРОТЫНСК путь 1 [183пк2-191пк1] | 1, I | 183,2-191,1 191,1-191,2 | 8 | ППВ пути | 4 | 16 | [25 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | ВОРОТЫНСК путь I (Н-ЧД) главный [191пк1-191пк2] КАЛУГА-СЕРГС - ВОРОТЫНСК путь 2 [183пк2-191пк1] | 2, I | 183,2-191,1 191,1-191,2 | 8 | ППВ пути | 4 | 16 | [21 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | ВОРОТЫНСК - БАБЫНИНО путь 2 [193пк4-214пк6] | 2 | 193,4-214,6 | 21,3 | ППВ пути | 11 | 44 | [10 empty] | 4/1650 | 4/1650 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 2 [217пк1-218пк2] | 2 | 217,1-218,2 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 3 |  | 3/1100
МОСК | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 2 [218пк10-235пк8] | 2 | 218,10-235,8 | 16,9 | ППВ пути | 9 | 34 |  | 2/900 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 1 [234пк4-234пк7] | 1 | 234,4-234,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/0,3
МОСК | МУРАТОВКА - АЗАРОВО путь 2 [157пк9-157пк9] | 2 | 157,9-157,9 |  | ИССО | 2 | 10 | [6 empty] | 5/1 |  | 5/1
МОСК | ГОВАРДОВО путь 4 (6-1) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [12 empty] | 2/96 | 2/96 | 2/96 | 2/96 | 2/96
МОСК | ТЕМКИНО - ИЗНОСКИ путь 1 [54пк1-56пк10] | 1 | 54,1-56,10 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/1500 | 4/1500
| Итого по: МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ |  |  |  |  | 42 | 155
МСК 27 ТАРУССКАЯ-ЧЕРНЬ
МОСК | ТАРУССКАЯ стр. 1, 14 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | 2/2
МОСК | ТАРУССКАЯ - ШУЛЬГИНО путь 2 [132пк10-133пк9] | 2 | 132,10-133,9 |  | Р | 1 | 6 | 6/800
МОСК | ТАРУССКАЯ - ШУЛЬГИНО путь 2 [130пк4-131пк2] | 2 | 130,4-131,2 |  | Р | 1 | 6 |  | 6/800
МОСК | ШУЛЬГИНО стр. 4, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  | 2/2
МОСК | ЯСНОГОРСК путь II (Ч-НД) главный [158пк4-160пк8] | II | 158,4-160,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  | 2/2
МОСК | РЕВЯКИНО стр. 2, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
МОСК | ХОМЯКОВО путь I (Н-ЧД) главный [181пк10-182пк1] | I | 181,10-182,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/50
МОСК | ХОМЯКОВО стр. 15 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
МОСК | ХОМЯКОВО - ТУЛА I-КУРС путь 1 [188пк5-188пк7] | 1 | 188,5-188,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/50
МОСК | ТУЛА I-КУРС стр. 23, 27, 70, 72 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 6 | [7 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/1
МОСК | ЯСНАЯ ПОЛЯНА стр. 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [19 empty] | 2/2
МОСК | КАЗНАЧЕЕВКА стр. 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
МОСК | ЩЕКИНО путь II (Ч-НД) главный [217пк3-217пк6] | II | 217,3-217,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/400
МОСК | ЩЕКИНО стр. 6, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [21 empty] | 2/2
МОСК | ПЛАВСК стр. 2, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [22 empty] | 2/2
МОСК | ГОРБАЧЕВО стр. 1, 21 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [23 empty] | 2/2
МОСК | ЧЕРНЬ стр. 1/1с |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 27 ТАРУССКАЯ-ЧЕРНЬ |  |  |  |  | 19 | 50
МСК 28 ПЛЕХАНОВО-ТУПИК,НОВОМОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО
МОСК | ХАНИНО - УПА путь 1 [123пк1-129пк10] | 1 | 123,1-129,10 | 7 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/2500 | 4/2500 | 4/2000
МОСК | ПЛЕХАНОВО стр. 29, 31, 35, 41, 43 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 6 | [12 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/1
МОСК | ПЛЕХАНОВО - ТУЛА-ВЯЗЕМСК путь 1 [292пк7-297пк1] | 1 | 292,7-297,1 | 4,5 | КРС | 4 | 150 | 120/3942 |  |  |  |  | 10/300 | 10/300 | 10
МОСК | КРИВОЛУЧЬЕ стр. 13, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/2
МОСК | КРИВОЛУЧЬЕ - ПРИСАДЫ путь 1 [309пк9-309пк9] | 1 | 309,9-309,9 |  | ИССО | 2 | 10 | [8 empty] | 5/1 | 5/1
| Итого по: МСК 28 ПЛЕХАНОВО-ТУПИК,НОВОМОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО |  |  |  |  | 13 | 180
МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ
МОСК | МОРДВЕС - ВЕНЕВ путь 2 [172пк7-172пк10] | 2 | 172,7-172,10 |  | Р | 1 | 5 |  |  | 5/400
МОСК | ВЕНЕВ стр. 41 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [30 empty] | 10/1
МОСК | ГРИЦОВО - ПОСТ 205 КМ путь 1 [202пк10-202пк10] | 1 | 202,10-202,10 |  | ИССО | 1 | 5 | [20 empty] | 5/1
МОСК | ГРИЦОВО - ПОСТ 205 КМ путь 2 [202пк10-202пк10] | 2 | 202,10-202,10 |  | ИССО | 1 | 5 | [22 empty] | 5/1
МОСК | МАКЛЕЦ стр. 45 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  | 10/1
МОСК | УЗЛОВАЯ I - УЗЛОВАЯ III путь 2 [225пк10-226пк7] | 2 | 225,10-226,7 |  | Р | 1 | 6 | [5 empty] | 6/600
МОСК | ТУРДЕЙ - МАЛ АНДРЕЕВ путь 2 [314пк3-314пк7] | 2 | 314,3-314,7 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/400
МОСК | ТУРДЕЙ - МАЛ АНДРЕЕВ путь 2 [320пк2-320пк9] | 2 | 320,2-320,9 |  | Р | 1 | 6 | [7 empty] | 6/730
| Итого по: МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ |  |  |  |  | 8 | 51
МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО
МОСК | ОТРЕШКОВО путь I (Ч-Н) главный [22пк3-23пк6] ОТРЕШКОВО - ОХОЧЕВКА путь 1 [23пк6-29пк10] | 1, I | 22,3-23,6 23,6-29,10 | 7,7 | ППВ пути | 4 | 16 | [9 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/1850 | 4/1850
МОСК | ОТРЕШКОВО стр. 14 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [7 empty] | 10/1
МОСК | НОЗДРАЧЕВО стр. 14 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [27 empty] | 10/1
МОСК | ЛУКАШЕВКА - ДЬЯКОНОВО путь 1 [433пк3-443пк3] | 1 | 433,3-443,3 |  | ИССО | 2 | 8 | [21 empty] | 4/4 | 4/4
МОСК | ЛУКАШЕВКА путь II (6-НД) главный [421пк6-423пк2] ЛУКАШЕВКА - ДЬЯКОНОВО путь 2 [423пк2-424пк9] | 2, II | 421,6-423,2 423,2-424,9 | 4,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/2200 | 4/2200
МОСК | ЛУКАШЕВКА стр. 11, 15, 2, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [29 empty] | 2/2 | 3/3
МОСК | БЛОХИНО путь II (Ч-Н) главный [413пк8-413пк10] ЛЬГОВ-КИЕВСК - БЛОХИНО путь 1 [411пк1-413пк8] | 1, II | 411,1-413,8 413,8-413,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 6 | [30 empty] | 6/3000
МОСК | ЛЬГОВ-КИЕВСК - БЛОХИНО путь 1 [397пк8-413пк8] | 1 | 397,8-413,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  | 6/175 | 6/175
МОСК | ЛЬГОВ-КИЕВСК - БЛОХИНО путь 1 [405пк5-407пк2] | 1 | 405,5-407,2 | 1,8 | ППВ пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1800
МОСК | КОРЕНЕВО - АРТАКОВО путь 1 [358пк1-360пк10] | 1 | 358,1-360,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/3000
МОСК | КОРЕНЕВО - АРТАКОВО путь 1 [363пк10-366пк10] | 1 | 363,10-366,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/3000
МОСК | КОРЕНЕВО - АРТАКОВО путь 1 [373пк1-374пк10] | 1 | 373,1-374,10 | 2,1 | ППВ пути | 1 | 5 | [12 empty] | 5/2100
МОСК | ГЛУШКОВО - КОРЕНЕВО путь 1 [345пк10-347пк4] | 1 | 345,10-347,4 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1500
МОСК | ОХОЧЕВКА - КОЛПНЫ путь 1 [55пк2-55пк2] | 1 | 55,2-55,2 |  | ИССО | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
| Итого по: МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО |  |  |  |  | 24 | 104
МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ
МОСК | КОМАРИЧИ - ЕВДОКИМОВКА путь 1 [481пк1-482пк10] | 1 | 481,1-482,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2000
МОСК | КОМАРИЧИ - ЕВДОКИМОВКА путь 1 [485пк1-487пк10] | 1 | 485,1-487,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/3000
МОСК | ЕВДОКИМОВКА путь II (1-Ч) главный [495пк8-495пк9] ЕВДОКИМОВКА - ПП 499 КМ путь 2 [495пк9-499пк7] ПП 499 КМ путь II (НД-Ч) главный [499пк7-499пк10] | 2, II | 495,8-495,9 495,9-499,7 499,7-499,10 | 4,3 | ППВ пути | 2 | 9 | [22 empty] | 4,5/2150 | 4,5/2150
МОСК | ДМИТРИЕВ-ЛЬГ - АРБУЗОВО путь 2 [520пк4-531пк9] | 2 | 520,4-531,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | 6/150 | 6/150
МОСК | ДМИТРИЕВ-ЛЬГ - АРБУЗОВО путь 2 [523пк1-523пк10] | 2 | 523,1-523,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1000
МОСК | АРБУЗОВО стр. 40 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
МОСК | АРБУЗОВО - СОКОВНИНКА путь 1 [542пк1-545пк10] | 1 | 542,1-545,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/2000 | 4/2000
МОСК | КОНЫШЕВКА - ШЕРЕКИНО путь 2 [570пк2-570пк2] | 2 | 570,2-570,2 |  | ИССО | 2 | 8 | [13 empty] | 4/3 |  | 4/3
МОСК | КОНЫШЕВКА - ШЕРЕКИНО путь 2 [570пк3-573пк6] | 2 | 570,3-573,6 | 3,4 | ППВ пути | 2 | 8 | [28 empty] | 4/1700 | 4/1700
МОСК | ШЕРЕКИНО стр. 13 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [12 empty] | 10/1
МОСК | ЛЬГОВ-КИЕВСК стр. 15, 36, 5 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [28 empty] | 3/3
МОСК | ЛЬГОВ-КИЕВСК - ЛОКИНСКАЯ путь 1 [40пк3-41пк9] | 1 | 40,3-41,9 | 1,7 | ППВ пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1700
МОСК | СУДЖА - СОСНОВЫЙ БОР путь 1 [63пк4-63пк4] | 1 | 63,4-63,4 |  | ИССО | 5 | 20 | [12 empty] | 4/2,6 | 4/2,6 | 4/2,6 | 4/2,6 | 4/2,6
МОСК | ПОСТ 4 КМ - СНИЖА путь 1 [4пк2-12пк8] | 1 | 4,2-12,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  |  |  | 6/175 | 6/175
МОСК | СНИЖА путь I (Ч-Н) главный [14пк1-14пк2] СНИЖА - ОСТАПОВО путь 1 [14пк2-15пк10] | 1, I | 14,1-14,2 14,2-15,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2000
МОСК | СНИЖА - ОСТАПОВО путь 1 [14пк2-38пк4] | 1 | 14,2-38,4 | 0,9 | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [6 empty] | 6/225 | 6/225 | 6/225 | 6/225
МОСК | СНИЖА - ОСТАПОВО путь 1 [29пк1-29пк10] | 1 | 29,1-29,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1000
МОСК | ОСТАПОВО - МИХАЙЛОВ РУД путь 1 [41пк1-42пк10] | 1 | 41,1-42,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2000
МОСК | КУРБАКИНСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [65пк5-67пк7] КУРБАКИНСКАЯ - КРОМЫ путь 1 [67пк7-78пк0] | 1, I | 65,5-67,7 67,7-78,0 | 11,2 | КРН | 8 | 64 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Итого по: МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ |  |  |  |  | 41 | 205
МСК 32 ОРЕЛ-КАРАЧЕВ-КУРБАКИНСКАЯ
МОСК | КУРБАКИНСКАЯ - КРОМЫ путь 1 [78пк1-89пк10] | 1 | 78,1-89,10 | 12 | ППВ пути | 6 | 24 |  |  |  | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | КУРБАКИНСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [65пк5-67пк7] КУРБАКИНСКАЯ - КРОМЫ путь 1 [67пк7-78пк0] | 1, I | 65,5-67,7 67,7-78,0 | 11,2 | КРН | 8 | 64 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
МОСК | КРОМСКАЯ путь I (НО-Ч) главный [4пк8-4пк8] | I | 4,8-4,8 |  | ИССО | 5 | 25 | [13 empty] | 5/6,2 |  | 5/6,2 |  |  |  |  | 5/6,2 |  | 5/6,2 | 5/6,2
МОСК | САХАНСКАЯ стр. 19 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 32 ОРЕЛ-КАРАЧЕВ-КУРБАКИНСКАЯ |  |  |  |  | 20 | 115
МСК 33 ЧЕРНЬ-ОРЕЛ-КУРСК
МОСК | ОРЕЛ стр. 109 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 33 ЧЕРНЬ-ОРЕЛ-КУРСК |  |  |  |  | 1 | 2
МСК 34 ЛУЖКИ ОРЛОВСКИЕ-ЕЛЕЦ-МАРМЫЖИ
МОСК | ОП 118 КМ - КРАСНАЯ ЗАРЯ путь 1 [120пк1-124пк10] | 1 | 120,1-124,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | ОП 118 КМ - КРАСНАЯ ЗАРЯ путь 1 [127пк3-128пк2] | 1 | 127,3-128,2 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/2000
МОСК | ЛОПАТИНО стр. 2 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
МОСК | ВЕРХОВЬЕ - РУССКИЙ БРОД путь 1 [26пк1-30пк10] | 1 | 26,1-30,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 10 | [18 empty] | 5/2500 | 5/2500
МОСК | РУССКИЙ БРОД - ЛИВНЫ I путь 1 [46пк1-47пк10] | 1 | 46,1-47,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2000
| Итого по: МСК 34 ЛУЖКИ ОРЛОВСКИЕ-ЕЛЕЦ-МАРМЫЖИ |  |  |  |  | 7 | 28
МСК 35 РУДНЯ-РОСЛАВЛЬ-ФАЯНСОВАЯ
МОСК | КУПРИНО стр. 1, 2, 4 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [18 empty] | 3/3
МОСК | ПОЧИНОК стр. 15 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
МОСК | СТОДОЛИЩЕ - ЭНГЕЛЬГАРД путь 2 [303пк1-303пк1] | 2 | 303,1-303,1 |  | ИССО | 3 | 12 | [12 empty] | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2
МОСК | ДОБРОМИНО - ДУХОВСКАЯ путь 1 [556пк1-556пк2] | 1 | 556,1-556,2 |  | ИССО | 2 | 8 | [7 empty] | 4/2 |  | 4/2
МОСК | ДОБРОМИНО ПИТ.УСТР(ПР-ЭЦ, ПВ1-ЭЦ) |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [13 empty] | 2/2
МОСК | СПАС-ДЕМЕНСК стр. 1, 10, 2, 3 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [9 empty] | 4/4
МОСК | ЗАНОЗНАЯ - СПАС-ДЕМЕНСК путь 1 [447пк1-448пк10] | 1 | 447,1-448,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2000
МОСК | БАРЯТИНСКАЯ - ЗАНОЗНАЯ путь 1 [418пк1-419пк10] | 1 | 418,1-419,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2000
МОСК | ЛЮДИНОВО I путь 2 (25-8) приемо-отпр. | 2 |  | 1 | КРС | 1 | 96 | [26 empty] | 96/1032
| Итого по: МСК 35 РУДНЯ-РОСЛАВЛЬ-ФАЯНСОВАЯ |  |  |  |  | 17 | 143
МСК 36 УЗЕЛ ВЯЗЬМА
МОСК | ОСУГА - СЫЧЕВКА путь 1 [168пк1-184пк8] СЫЧЕВКА путь I (Н-Ч) главный [184пк8-185пк2] | 1, I | 168,1-184,8 184,8-185,2 | 17,2 | Тек. сод. пути | 9 | 36 | [14 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/1200
МОСК | СЫЧЕВКА - НОВОДУГИНСКАЯ путь 1 [188пк5-188пк5] | 1 | 188,5-188,5 |  | ИССО | 1 | 3 | [27 empty] | 3/3
МОСК | ВЯЗЬМА-НОВОТ стр. 34 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [26 empty] | 10/1
МОСК | ВЯЗЬМА-НОВОТ стр. 32 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [28 empty] | 10/1
МОСК | ВЯЗЬМА путь II (НД-Ч) главный [245пк286-246пк86] | II | 245,286-246,86 |  | Р | 2 | 8 | [8 empty] | 4/400 | 4/400
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 102СО |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 114СО |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
МОСК | ВЯЗЬМА-БРЯНС стр. 44 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [23 empty] | 10/1
МОСК | ВЯЗЬМА-БРЯНС - ТЕМКИНО путь 1 [20пк1-51пк8] ТЕМКИНО путь II (Ч-Н) главный [51пк8-52пк2] | 1, II | 20,1-51,8 51,8-52,2 | 22,3 | Тек. сод. пути | 12 | 48 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/2500
| Итого по: МСК 36 УЗЕЛ ВЯЗЬМА |  |  |  |  | 29 | 129
МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК
МОСК | ГУСИНО - КРАСНОЕ путь 1 [475пк9-486пк4] КРАСНОЕ путь I (Н-ЧД) главный [486пк4-486пк9] | 1, I | 475,9-486,4 486,4-486,9 | 66,6 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/18000 | 4/18000 | 4/18000 | 4/12600
МОСК | ГУСИНО - КРАСНОЕ путь 2 [475пк1-486пк4] КРАСНОЕ путь II (НД-Ч) главный [486пк4-486пк8] | 2, II | 475,1-486,4 486,4-486,8 | 70,8 | Тек. сод. пути | 9 | 36 | [8 empty] | 4/8000 | 4/8000 | 4/8000 | 4/8000 | 4/8000 | 4/8000 | 4/8000 | 4/8000 | 4/6800
МОСК | КРАСНОЕ стр. 10, 4, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [21 empty] | 4/4
МОСК | ГУСИНО - КРАСНОЕ путь 1 [467пк4-467пк5] | 1 | 467,4-467,5 |  | ИССО | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2
МОСК | ГУСИНО стр. 13, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
МОСК | ГНЕЗДОВО - ГУСИНО путь 2 [435пк7-446пк9] | 2 | 435,7-446,9 | 67,8 | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [17 empty] | 4/8500 | 4/8500 | 4/8500 | 4/8500 | 4/8500 | 4/8500 | 4/8500 | 4/8300
МОСК | ГНЕЗДОВО стр. 10, 11, 12, 14, 5, 6, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 | [19 empty] | 4/4 | 4/4
МОСК | СМОЛЕНСК-СОРТ стр. 1, 195, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [16 empty] | 4/4
МОСК | ДУХОВСКАЯ - СМОЛЕНСК-СОРТ путь 1 [410пк4-410пк8] | 1 | 410,4-410,8 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/400
МОСК | ДУХОВСКАЯ - СМОЛЕНСК-СОРТ путь 1 [410пк4-410пк8] | 1 | 410,4-410,8 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/400
МОСК | КАРДЫМОВО - ДУХОВСКАЯ путь 2 [393пк1-393пк5] | 2 | 393,1-393,5 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/410
МОСК | КАРДЫМОВО - ДУХОВСКАЯ путь 2 [387пк8-388пк4] | 2 | 387,8-388,4 |  | Р | 1 | 6 | [14 empty] | 6/630
МОСК | ЯРЦЕВО путь I +IА (Н-ЧД) главный [355пк3-355пк3] | I +IА | 355,3-355,3 |  | ИССО | 2 | 8 | [19 empty] | 4/5 |  | 4/5
МОСК | ЯРЦЕВО путь II +IIА (НД-Ч) главный [355пк3-355пк3] | II +IIА | 355,3-355,3 |  | ИССО | 2 | 8 | [23 empty] | 4/5 |  |  |  | 4/5
| Итого по: МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК |  |  |  |  | 48 | 140
МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО
МОСК | БОРОДИНО путь II (НД-Ч) главный [121пк5-121пк7] МОЖАЙСК - БОРОДИНО путь 2 [114пк1-121пк5] | 2, II | 114,1-121,5 121,5-121,7 | 7,7 | ППВ пути | 4 | 16 | [16 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/1850 | 4/1850
МОСК | БОРОДИНО - УВАРОВКА путь 2 [130пк74-130пк474] | 2 | 130,74-130,474 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/400
МОСК | УВАРОВКА - ПОСТ 161 КМ путь 1 [160пк3-160пк6] | 1 | 160,3-160,6 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/300
МОСК | УВАРОВКА - ПОСТ 161 КМ путь 2 [141пк1-155пк6] | 2 | 141,1-155,6 | 14,6 | ППВ пути | 7 | 28 | [20 empty] | 4/2100 | 4/2100 | 4/2100 | 4/2100 | 4/2100 | 4/2100 | 4/2000
МОСК | ГАГАРИН стр. 36 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
МОСК | ГАГАРИН - ТУМАНОВО путь 2 [192пк348-193пк948] | 2 | 192,348-193,948 |  | Р | 2 | 12 | [19 empty] | 6/800 | 6/800
МОСК | ТУМАНОВО стр. 1, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 | [22 empty] | 4/4 | 4/4
МОСК | МЕЩЕРСКАЯ стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 | [25 empty] | 4/4 | 4/4
МОСК | ВЯЗЬМА путь II (НД-Ч) главный [245пк286-246пк86] | II | 245,286-246,86 |  | Р | 2 | 8 | [8 empty] | 4/400 | 4/400
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 102СО |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
МОСК | ВЯЗЬМА стр. 114СО |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
МОСК | ВЯЗЬМА - СЕМЛЕВО путь 2 [254пк6-265пк6] СЕМЛЕВО путь II (НД-Ч) главный [265пк6-265пк10] | 2, II | 254,6-265,6 265,6-265,10 | 11,4 | ППВ пути | 4 | 20 | [27 empty] | 5/2800 | 5/2800 | 5/2800 | 5/3000
МОСК | СЕМЛЕВО стр. 10, 11, 13, 15, 16, 2, 5, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 9 | 9 | [29 empty] | 4/4 | 5/5
МОСК | ИЗДЕШКОВО стр. 1, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 | [27 empty] | 4/4 | 4/4
МОСК | ИЗДЕШКОВО - ДУРОВО путь 2 [306пк2-306пк10] | 2 | 306,2-306,10 |  | Р | 1 | 6 | [21 empty] | 6/720
МОСК | ДУРОВО стр. 2, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [26 empty] | 3/3
МОСК | САФОНОВО стр. 11, 12, 14, 2, 25, 29, 35, 37, 39, 4, 41, 53, 55, 59, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 16 | 16 | [22 empty] | 3/3 | 3/3 | 5/5 | 5/5
| Итого по: МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО |  |  |  |  | 77 | 156
МСК 39 РОСЛАВЛЬ-I-КАРАЧЕВ,БРЯНСК-КОМАРИЧИ
МОСК | ЛИПОВСКАЯ - РОСЛАВЛЬ I путь 2 [260пк3-260пк9] | 2 | 260,3-260,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/683
МОСК | ЖУКОВКА - РЕКОВИЧИ путь 2 [201пк5-201пк5] | 2 | 201,5-201,5 |  | ИССО | 2 | 8 | [19 empty] | 4/2,5 | 4/2,5
МОСК | СЕЛЬЦО - РЖАНИЦА путь 2 [162пк7-163пк1] | 2 | 162,7-163,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/414
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ - БРЯНСК-ОРЛОВ путь 2 [4пк2-4пк8] | 2 | 4,2-4,8 |  | ИССО | 4 | 16 | [6 empty] | 4/4,5 | 4/4,5 | 4/4,5 | 4/4,5
МОСК | КЛЮКОВНИКИ - НАВЛЯ путь 2 [423пк1-423пк2] НАВЛЯ путь II (НД-Ч) главный [423пк2-423пк7] | 2, II | 423,1-423,2 423,2-423,7 | 0,6 | ППВ пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/600
МОСК | НАВЛЯ путь II (НД-Ч) главный [424пк1-424пк10] | II | 424,1-424,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1000
МОСК | НАВЛЯ путь II (НД-Ч) главный [425пк1-426пк9] | II | 425,1-426,9 | 1,7 | ППВ пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1700
МОСК | ПОСТ 445 КМ - БРАСОВО путь 1 [447пк1-449пк10] | 1 | 447,1-449,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/3000
МОСК | БЕЛЫЕ БЕРЕГА - СНЕЖЕТЬСКАЯ путь 1 [114пк4-122пк10] СНЕЖЕТЬСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [123пк1-123пк10] | 1, I | 114,4-122,10 123,1-123,10 | 9,6 | ППВ пути | 4 | 20 | [6 empty] | 5/2300 | 5/2300 | 5/2500 | 5/2500
| Итого по: МСК 39 РОСЛАВЛЬ-I-КАРАЧЕВ,БРЯНСК-КОМАРИЧИ |  |  |  |  | 16 | 61
МСК 40 БРЯНСК-ЗЛЫНКА
МОСК | ВЫГОНИЧИ путь II (Н-Ч) главный [37пк10-37пк10] | II | 37,10-37,10 |  | ИССО | 1 | 5 | [21 empty] | 5/5
МОСК | ПОЧЕП - НЕМОЛОДВА путь 1 [85пк7-86пк1] | 1 | 85,7-86,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/800
| Итого по: МСК 40 БРЯНСК-ЗЛЫНКА |  |  |  |  | 2 | 7
МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА
МОСК | ПОЛПИНСКАЯ путь II (НТ-Ч) главный [374пк5-375пк0] ПОЛПИНСКАЯ - БРЯНСК-ЛЬГОВ путь 2 [375пк0-379пк0] | 2, II | 374,5-375,0 375,0-379,0 | 4,4 | РП | 10 | 80 | [5 empty] | 8/450 | 8/450 | 8/450 | 8/450 | 8/450 |  |  | 8/450 | 8/450 | 8/450 | 8/450 | 8/446
МОСК | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 2 [309пк5-309пк7] | 2 | 309,5-309,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/228
МОСК | ЖИВОДОВКА - ДУМИНИЧИ путь 2 [279пк1-279пк10] | 2 | 279,1-279,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/1000
МОСК | ФОКИНО - ПУНКА путь 1 [213пк10-214пк4] | 1 | 213,10-214,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/414
МОСК | БРЯНСК-ЛЬГОВ - БРЯНСК-ОРЛОВ путь 2 [4пк2-4пк8] | 2 | 4,2-4,8 |  | ИССО | 4 | 16 | [6 empty] | 4/4,5 | 4/4,5 | 4/4,5 | 4/4,5
| Итого по: МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА |  |  |  |  | 17 | 102
МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ
МОСК | СУХИНИЧИ стр. 12 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 24 | [6 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1
МОСК | СУХИНИЧИ стр. 19 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 4 | 24 | [13 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1
МОСК | КУДРИНСКАЯ - СУХИНИЧИ путь 2 [237пк8-250пк10] | 2 | 237,8-250,10 | 13,3 | ППВ пути | 7 | 28 | [24 empty] | 4/1650 | 4/1650 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | СУХИНИЧИ-ГЛ путь I (Н-ЧД) главный [263пк7-263пк10] | I | 263,7-263,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/186
| Итого по: МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ |  |  |  |  | 16 | 78
МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО
МОСК | ВЕРБИЛКИ - СОРЕВНОВАН путь 1 [90пк5-97пк7] СОРЕВНОВАН путь I (Ч-Н) главный [97пк7-99пк6] СОРЕВНОВАН - БОЛ-ВОЛГА путь 1 [99пк6-99пк10] | 1, I | 90,5-97,7 97,7-99,6 99,6-99,10 | 9 | РП | 13 | 78 | 6/360 | 6/360 | 6/360 |  |  | 6/360 | 6/360 | 6/360 | 6/360 | 6/360 |  |  | 6/360 | 6/360 | 6/360 | 6/360 | 6/360
| Итого по: МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО |  |  |  |  | 13 | 78
МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ
МОСК | МАНИХИНО I путь II (НД-Ч) главный [51пк822-54пк1] МАНИХИНО I - НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ путь 2 [54пк1-60пк1] НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ путь II (НД-Ч) главный [60пк1-61пк817] | 2, II | 51,822-54,1 54,1-60,1 60,1-61,817 | 9,4 | КРН | 7 | 256 | [12 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 96/4800 | [6 empty] | 120/4683
МОСК | ЧИСМЕНА путь I (Н-ЧД) главный [104пк2-107пк3] ЧИСМЕНА - ВОЛОКОЛАМСК путь 1 [107пк3-113пк4] | 1, I | 104,2-107,3 107,3-113,4 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1500
МОСК | ПОВАРОВО III стр. 14 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [23 empty] | 10/1
МОСК | ПОВАРОВО II путь II (Ч-13) главный [139пк6-139пк6] | II | 139,6-139,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/20
МОСК | ПОВАРОВО II путь II (Ч-13) главный [139пк9-139пк9] | II | 139,9-139,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/10
МОСК | ПОВАРОВО II путь II (Ч-13) главный [140пк2-140пк2] | II | 140,2-140,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/20
МОСК | ПОВАРОВО II путь II (Ч-13) главный [140пк4-141пк4] | II | 140,4-141,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/20
МОСК | ПОВАРОВО II путь II (Ч-13) главный [140пк7-140пк7] | II | 140,7-140,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/10
МОСК | БЕЛЫЙ РАСТ - ПОВАРОВО II путь 1 [122пк8-123пк2] | 1 | 122,8-123,2 |  | Р | 1 | 4 | [8 empty] | 4/500
| Итого по: МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ |  |  |  |  | 15 | 284
МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 | 0,3 | Строит. | 10 | 30 | [9 empty] | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] | II | 10,4-14,7 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] | III | 14,6-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 |  |  |  |  | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] | IV | 14,7-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | [17 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 |  | Мод. к/с | 10 | 20 | [5 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] | II | 6,1-6,9 |  | Мод. к/с | 10 | 20 | [19 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] путь 14 (83-упор) соединит. путь 14 (94-164) сортиров. путь 14 (605-230) сортиров. путь 14 (272-219) прочий путь 14 (13-упор) вытяжной путь 15 (110-148) сортиров. путь 15 (83-... (см. карточку) | 14, 15, 15в, 16, I, II | 10,3-14,9 10,4-14,7 6,1-6,9 |  | Строит. | 10 | 40 | [5 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 10г (40-246) соединит. путь 8 (433-458) деповской | 10г, 8 |  | 0,4 | ЦУКС | 8 | 32 | 4/50 |  | 4/50 |  | 4/50 |  | 4/50 |  | 4/50 |  | 4/50 |  | 4/50 |  | 4/50
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 1 [14пк9-18пк6] | 1 | 14,9-18,6 |  | Мод. к/с | 10 | 20 | [5 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 2 [14пк7-18пк7] | 2 | 14,7-18,7 |  | Мод. к/с | 10 | 20 | [19 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 3 [15пк0-18пк8] | 3 | 15,0-18,8 |  | Мод. к/с | 4 | 16 |  |  |  | 4/1 | 4/1 | [5 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 4 [15пк0-18пк7] | 4 | 15,0-18,7 |  | Мод. к/с | 4 | 16 | [17 empty] | 4/1 | 4/1 | [5 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9 |  |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  |  | Строит. | 1 | 8760 | 8760/2
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] | I | 18,6-20,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [5 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь II (НД-2Ч) главный [18пк7-19пк7] | II | 18,7-19,7 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [5 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь III (3Н-3ЧД) главный [18пк8-20пк6] | III | 18,8-20,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [5 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь IV (4НД-4Ч) главный [18пк7-20пк6] | IV | 18,7-20,6 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 1 [20пк3-23пк4] | 1 | 20,3-23,4 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 4 [20пк6-23пк3] | 4 | 20,6-23,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 2 [19пк7-23пк3] | 2 | 19,7-23,3 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [19 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 3 [20пк6-23пк2] | 3 | 20,6-23,2 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь I (1Н-1ЧД) главный [23пк4-24пк6] | I | 23,4-24,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь IV (4НД-4Ч) главный [23пк3-25пк1] | IV | 23,3-25,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  |  |  |  | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 1 [24пк6-34пк1] | 1 | 24,6-34,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 4 [25пк1-34пк0] | 4 | 25,1-34,0 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА путь I (1Н-1ЧД) главный [34пк1-34пк6] | I | 34,1-34,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА путь IV (4НД-4Ч) главный [34пк0-34пк5] | IV | 34,0-34,5 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА - ПОДОЛЬСК путь 1 [34пк6-42пк6] | 1 | 34,6-42,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА - СИЛИКАТНАЯ путь 4 [34пк5-37пк2] | 4 | 34,5-37,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ путь IV (4НД-4Ч) главный [37пк2-38пк2] | IV | 37,2-38,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [10 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ - ПОДОЛЬСК путь 4 [38пк2-42пк6] | 4 | 38,2-42,6 | 5 | Строит. | 8 | 40 |  |  |  | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0
МОСК | ГРИВНО стр. 27 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
МОСК | СТОЛБОВАЯ стр. 11, 18, 44, 46, 51, 7 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [27 empty] | 3/3 | 3/3
МОСК | ЧЕХОВ стр. 2, 27, 32, 4, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | 3/3 | 3/3
МОСК | ШАРАПОВА ОХОТА стр. 12, 16, 18, 2 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 |  |  | 4/4
МОСК | СЕРПУХОВ стр. 1, 18, 22, 32, 33, 35, 38, 39, 46, 5, 54, 58, 7 |  |  |  | ППРС | 13 | 13 |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 5/5
| Итого по: МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ |  |  |  |  | 261 | 9597
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:33 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Ноябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Московская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11
МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 29 | 87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 29 | 87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 29 | 87 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 29 | 87 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2,3-5,4 | 3 | Строит. | 29 | 87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II | 2,3-5,4 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | III, IV | 2,3-5,4 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (47-110) приемо-отпр. путь 12 (57-140) приемо-отпр. путь 8 (23-92) приемо-отпр. путь 9 (13-80) приемо-отпр. МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-КАЛАН путь 1 [1пк8-2пк3] путь 2 [... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, IIIП, IVП | 1,5-2,1 1,6-2,1 1,8-2,3 2,1-2,3 | 3 | Строит. | 29 | 87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [3пк4-5пк1] путь 2 [3пк4-5пк1] | 1, 2, I, II | 1,0-3,4 3,4-5,1 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] путь 10 (64-упор) приемо-отпр. путь 9 (320-упор) приемо-отпр. | 10, 9, I, II | 1,0-3,4 | 50 | Строит. | 29 | 87 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-Т-КУР путь 1 [1пк6-2пк9] МОСКВА-Т-КУР путь I (НД-ЧД) главный [2пк9-3пк9] | 1, I | 1,6-2,9 2,9-3,9 | 0,3 | Строит. | 29 | 87 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-Т-КУР путь 2 [1пк6-2пк8] МОСКВА-Т-КУР путь II (НД-ЧК) главный [2пк8-3пк8] путь 6 (М9-24) приемо-отпр. | 2, 6, II | 1,6-2,8 2,8-3,8 | 0,3 | Строит. | 29 | 87 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 | 0,3 | Строит. | 10 | 30 | [9 empty] | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] | II | 10,4-14,7 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] | III | 14,6-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 |  |  |  |  | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] | IV | 14,7-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | [17 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 |  | Мод. к/с | 8 | 24 |  |  |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] | II | 6,1-6,9 |  | Мод. к/с | 10 | 30 | [16 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] путь 14 (83-упор) соединит. путь 14 (94-164) сортиров. путь 14 (605-230) сортиров. путь 14 (272-219) прочий путь 14 (13-упор) вытяжной путь 15 (110-148) сортиров. путь 15 (83-... (см. карточку) | 14, 15, 15в, 16, I, II | 10,3-14,9 10,4-14,7 6,1-6,9 |  | Строит. | 10 | 40 | [9 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 1 [14пк9-18пк6] | 1 | 14,9-18,6 |  | Мод. к/с | 8 | 24 |  |  |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 2 [14пк7-18пк7] | 2 | 14,7-18,7 |  | Мод. к/с | 10 | 30 | [16 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 3 [15пк0-18пк8] | 3 | 15,0-18,8 |  | Мод. к/с | 4 | 16 | 4/1 | 4/1 | [5 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 4 [15пк0-18пк7] | 4 | 15,0-18,7 |  | Мод. к/с | 4 | 16 | [21 empty] | 4/1 | 4/1 | [5 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9 |  |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  |  | Строит. | 1 | 8760 | 8760/2
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] | I | 18,6-20,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь II (НД-2Ч) главный [18пк7-19пк7] | II | 18,7-19,7 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь III (3Н-3ЧД) главный [18пк8-20пк6] | III | 18,8-20,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь IV (4НД-4Ч) главный [18пк7-20пк6] | IV | 18,7-20,6 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 1 [20пк3-23пк4] | 1 | 20,3-23,4 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 4 [20пк6-23пк3] | 4 | 20,6-23,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 2 [19пк7-23пк3] | 2 | 19,7-23,3 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [19 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 3 [20пк6-23пк2] | 3 | 20,6-23,2 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь I (1Н-1ЧД) главный [23пк4-24пк6] | I | 23,4-24,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь IV (4НД-4Ч) главный [23пк3-25пк1] | IV | 23,3-25,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 1 [24пк6-34пк1] | 1 | 24,6-34,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 4 [25пк1-34пк0] | 4 | 25,1-34,0 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА путь I (1Н-1ЧД) главный [34пк1-34пк6] | I | 34,1-34,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА путь IV (4НД-4Ч) главный [34пк0-34пк5] | IV | 34,0-34,5 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА - ПОДОЛЬСК путь 1 [34пк6-42пк6] | 1 | 34,6-42,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА - СИЛИКАТНАЯ путь 4 [34пк5-37пк2] | 4 | 34,5-37,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ путь IV (4НД-4Ч) главный [37пк2-38пк2] | IV | 37,2-38,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ - ПОДОЛЬСК путь 4 [38пк2-42пк6] | 4 | 38,2-42,6 | 5 | Строит. | 12 | 60 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 |  |  |  | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0
МОСК | АНДРОНОВКА стр. 4, 45, 5, 61, 8 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 |  |  |  | 5/5
| Итого по: МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК |  |  |  |  | 578 | 10698
МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (62-ст.р.р.41) приемо-отпр. путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, III, IV | 22,0-25,4 22,4-24,5 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (6-28) погр.-выгр. путь 5 (52-33) приемо-отпр. путь 6 (8-34) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [26пк0-30пк9] | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22,3-26,0 26,0-30,9 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] путь 2 [26пк0-30пк9] | 1, 2, I, II, III, IV | 22,0-25,4 22,3-26,0 22,4-24,5 26,0-30,9 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 5 | 10 | [9 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [4пк6-8пк4] путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.31) главный [4пк6-8пк4] | I | 4,6-8,4 | 3 | К КС | 2 | 6 | [9 empty] | 3/300 | 3/300
МОСК | НОГИНСК путь I (cЧ-ст.р.р.21) главный [13пк5-18пк2] путь I (ст.р.р.21-уп) главный [13пк5-18пк2] | I | 13,5-18,2 | 3 | К КС | 2 | 6 | [9 empty] | 3/300 | 3/300
| Итого по: МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ |  |  |  |  | 39 | 142
МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО
МОСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь в.2 (102-138) главный [85пк7-88пк0] путь 108-106 (108-106) съезд_глав. | 108-106, в.2 | 85,7-88,0 | 1,3 | ЦУКС | 3 | 18 |  |  | 6/148 |  | 6/100 |  | 6/100
| Итого по: МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО |  |  |  |  | 3 | 18
МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО
МОСК | БОЛШЕВО - СОКОЛОВСКАЯ путь 1 [27пк0-30пк3] СОКОЛОВСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [30пк3-32пк2] | 1, I | 27,0-30,3 30,3-32,2 | 1 | Строит. | 29 | 116 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
МОСК | БОЛШЕВО - СОКОЛОВСКАЯ путь 2 [26пк9-30пк3] СОКОЛОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [30пк3-32пк2] путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 7 (18-20) соединит. | 2, 3, 4, 7, II | 26,9-30,3 30,3-32,2 | 1 | Строит. | 29 | 58 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
| Итого по: МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО |  |  |  |  | 58 | 174
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
МОСК | КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66,6-83,5 | 1,4 | ЦУКС | 1 | 4 | 4/100
МОСК | КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66,6-83,5 | 3 | Строит. | 29 | 116 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | НАУГОЛЬНЫЙ стр. 33 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  | 10/1
МОСК | НАУГОЛЬНЫЙ стр. 23 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/1
МОСК | НАУГОЛЬНЫЙ стр. 29 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [6 empty] | 10/1
МОСК | НАУГОЛЬНЫЙ стр. 21 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
МОСК | КАРАБАНОВО путь I (ЧД-Н) главный [121пк1-121пк5] | I | 121,1-121,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4
МОСК | КАРАБАНОВО путь I (ЧД-Н) главный [121пк6-121пк10] | I | 121,6-121,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/350
МОСК | КАРАБАНОВО - БЕЛЬКОВО путь 1 [124пк10-125пк4] | 1 | 124,10-125,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/450
МОСК | КАРАБАНОВО - БЕЛЬКОВО путь 1 [125пк7-125пк10] | 1 | 125,7-125,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/350
МОСК | БЕЛЬКОВО - КИРЖАЧ путь 2 [142пк8-143пк3] | 2 | 142,8-143,3 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/550
МОСК | БЕЛЬКОВО - КИРЖАЧ путь 2 [143пк4-143пк6] | 2 | 143,4-143,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/250
МОСК | КИРЖАЧ путь I (ЧД-Н) главный [144пк3-146пк0] КИРЖАЧ - САНИНО путь 1 [146пк0-158пк8] | 1, I | 144,3-146,0 146,0-158,8 | 14,4 | ППВ пути | 6 | 28 | [14 empty] | 4/1400 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/5000 |  |  | 8/2000
МОСК | КИРЖАЧ - САНИНО путь 1 [146пк10-147пк6] | 1 | 146,10-147,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [12 empty] | 5/600
| Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 47 | 217
МСК 06 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ПАВЕЛЕЦКАЯ-МИХНЕВО
МОСК | МОСКВА-Т-ПАВ путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк7-4пк7] | III | 4,7-4,7 | 0 | ИССО | 3 | 12 | [9 empty] | 4/16 | 4/16 |  | 4/16
| Итого по: МСК 06 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ПАВЕЛЕЦКАЯ-МИХНЕВО |  |  |  |  | 3 | 12
МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 29 | 87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 29 | 87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 29 | 87 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 29 | 87 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2,3-5,4 | 3 | Строит. | 29 | 87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II | 2,3-5,4 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | III, IV | 2,3-5,4 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (47-110) приемо-отпр. путь 12 (57-140) приемо-отпр. путь 8 (23-92) приемо-отпр. путь 9 (13-80) приемо-отпр. МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-КАЛАН путь 1 [1пк8-2пк3] путь 2 [... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, IIIП, IVП | 1,5-2,1 1,6-2,1 1,8-2,3 2,1-2,3 | 3 | Строит. | 29 | 87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [3пк4-5пк1] путь 2 [3пк4-5пк1] | 1, 2, I, II | 1,0-3,4 3,4-5,1 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
МОСК | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [3пк4-5пк1] | 1 | 3,4-5,1 | 50 | Строит. | 29 | 87 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 2 [3пк4-5пк1] | 2 | 3,4-5,1 | 50 | Строит. | 29 | 87 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь IV (14/14c-IVН) главный не задано( 3 путь) | IV |  | 50 | Строит. | 29 | 87 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь I (IЧД-IIНД) главный [5пк1-7пк5] не задано(5 путь) | I | 5,1-7,5 | 50 | Строит. | 29 | 87 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь II (IIЧ-IIНД) главный [5пк1-7пк5] не задано(6 путь) | II | 5,1-7,5 | 50 | Строит. | 29 | 87 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | РЕУТОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [13пк3-16пк8] путь IV (IVЧ-IVН) главный [13пк3-16пк9] | III, IV | 13,3-16,8 13,3-16,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 24 |  | 24/1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] РЕУТОВО - ЖЕЛЕЗНОДОР путь 3 [16пк8-22пк0] путь 4 [16пк9-22пк4] | 3, 4, III, IV | 16,8-22,0 16,9-22,4 22,0-25,4 22,4-24,5 |  | ТО СЦБ | 1 | 24 | [7 empty] | 24/1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (62-ст.р.р.41) приемо-отпр. путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, III, IV | 22,0-25,4 22,4-24,5 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (6-28) погр.-выгр. путь 5 (52-33) приемо-отпр. путь 6 (8-34) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [26пк0-30пк9] | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22,3-26,0 26,0-30,9 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] путь 2 [26пк0-30пк9] | 1, 2, I, II, III, IV | 22,0-25,4 22,3-26,0 22,4-24,5 26,0-30,9 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 5 | 10 | [9 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. | 13, III | 22,0-25,4 |  | Строит. | 1 | 5520 | 5520/1
| Итого по: МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ |  |  |  |  | 447 | 6985
МСК 09 ОЖЕРЕЛЬЕ-ПАВЕЛЕЦ ТУЛЬСКИЙ-РЫБНОЕ
МОСК | РЗД 12 КМ - РЗД 24 КМ путь 2 [20пк1-20пк3] | 2 | 20,1-20,3 |  | ИССО | 2 | 10 | [12 empty] | 5/1 | 5/1
| Итого по: МСК 09 ОЖЕРЕЛЬЕ-ПАВЕЛЕЦ ТУЛЬСКИЙ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 2 | 10
МСК 10 УГРЕШСКАЯ - ЛИХОБОРЫ
МОСК | КОЖУХОВО стр. 2, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 |  |  |  |  | 3/3
МОСК | КАНАТЧИКОВО стр. 17, 21, 23, 65 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [5 empty] | 4/4
МОСК | ПРЕСНЯ стр. 105, 113, 119, 121, 31, 47 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [6 empty] | 3/3 | 3/3
МОСК | ЛИХОБОРЫ стр. 10, 108, 11, 13, 6, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 7 | 7 | [8 empty] | 4/4 | 3/3
| Итого по: МСК 10 УГРЕШСКАЯ - ЛИХОБОРЫ |  |  |  |  | 20 | 20
МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО
МОСК | ИЛЬИН ПОГОСТ - НЕРСКАЯ путь 2 [94пк2-94пк2] | 2 | 94,2-94,2 |  | ИССО | 3 | 12 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1
МОСК | ИЛЬИН ПОГОСТ - НЕРСКАЯ путь 2 [90пк10-97пк8] НЕРСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [97пк8-97пк9] | 2, II | 90,10-97,8 97,8-97,9 | 6,9 | КРН | 5 | 50 |  |  |  |  | 10/384 |  |  | 10/384 |  |  |  | 10/384 |  |  | 10/384 |  |  |  | 10/382
| Итого по: МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО |  |  |  |  | 8 | 62
МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь I (СП 76-IН) главный [1пк8-4пк6] | I | 1,8-4,6 |  | Строит. | 1 | 60 | [6 empty] | 60/1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь II (80-88) главный [1пк8-2пк5] | II | 1,8-2,5 |  | Строит. | 1 | 60 | [13 empty] | 60/1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь 13К (189-191) прочий | 13К |  |  | ЦУКС | 2 | 8 |  |  |  | 4/1 | [7 empty] | 4/1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь IV (99-217) главный [1пк8-4пк6] МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 4 [4пк6-4пк6] | 4, IV | 1,8-4,6 4,6-4,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 60 |  | 60/1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь III (93-215) главный [1пк8-4пк4] МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 3 [4пк4-4пк9] | 3, III | 1,8-4,4 4,4-4,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 60 | [14 empty] | 60/1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 1 [4пк6-10пк6] | 1 | 4,6-10,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [9 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 3 [4пк4-4пк9] | 3 | 4,4-4,9 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [9 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] | III | 4,9-13,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
МОСК | ПЕРОВО путь 2 (16-113) приемо-отпр. | 2 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [9 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 4Б (17-113) приемо-отпр. | 4Б |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [14 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 6 (141-упор) приемо-отпр. | 6 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [19 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 14 (67-135) приемо-отпр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр.... (см. карточку) | 10Т, 14, 28А, 29т, 7, 8, I, II, III, IV | 19,0-26,1 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 30 | 30 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(27) | 10Т, 28А, 29т |  | 35 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 1 [26пк1-33пк5] | 1 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [26пк1-33пк5] | 2 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 3 [26пк1-34пк3] | 3 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-34пк3] | 4 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 1 [36пк5-45пк1] | 1 | 36,5-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 2 [35пк8-45пк1] | 2 | 35,8-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 3 [36пк3-45пк5] | 3 | 36,3-45,5 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 4 [36пк3-45пк2] | 4 | 36,3-45,2 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИКОЛАЕВКА путь 11 (51-110) приемо-отпр. путь 12 (59-148) приемо-отпр. путь 13 (63-160) приемо-отпр. путь 14 (29-126) приемо-отпр. путь 15 (33-142) приемо-отпр. путь 16 (65-136) приемо-отпр. путь 17 (71-152) приемо-отпр. путь 18 (67-106) приемо-отпр. путь 19 (69-146) приемо-отпр. путь 21 (77-138) пр... (см. карточку) | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | Строит. | 30 | 90 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | НИКОЛАЕВКА |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ |  |  |  |  | 183 | 718
МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 1 [4пк6-10пк6] | 1 | 4,6-10,6 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [9 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 3 [4пк4-4пк9] | 3 | 4,4-4,9 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [9 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь IV (99-217) главный [1пк8-4пк6] МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 4 [4пк6-4пк6] | 4, IV | 1,8-4,6 4,6-4,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 60 |  | 60/1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь III (93-215) главный [1пк8-4пк4] МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 3 [4пк4-4пк9] | 3, III | 1,8-4,4 4,4-4,9 |  | ТО СЦБ | 1 | 60 | [14 empty] | 60/1
МОСК | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] | III | 4,9-13,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
МОСК | ПЕРОВО путь 2 (16-113) приемо-отпр. | 2 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [9 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 4Б (17-113) приемо-отпр. | 4Б |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [14 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 6 (141-упор) приемо-отпр. | 6 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [19 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 14 (67-135) приемо-отпр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр.... (см. карточку) | 10Т, 14, 28А, 29т, 7, 8, I, II, III, IV | 19,0-26,1 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 30 | 30 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(27) | 10Т, 28А, 29т |  | 35 | Строит. | 30 | 90 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 1 [26пк1-33пк5] | 1 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [26пк1-33пк5] | 2 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 3 [26пк1-34пк3] | 3 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-34пк3] | 4 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 1 [36пк5-45пк1] | 1 | 36,5-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 2 [35пк8-45пк1] | 2 | 35,8-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 3 [36пк3-45пк5] | 3 | 36,3-45,5 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 4 [36пк3-45пк2] | 4 | 36,3-45,2 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [16 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь II (ЧД-Н) главный [45пк1-51пк4] путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк2-51пк4] путь 13 (53-75) приемо-отпр. путь 27 (123-113) прочий путь 5 (М16-79) приемо-отпр. путь 50 (81-11) приемо-отпр. путь 51 (43-4) приемо-отп... (см. карточку) | 13, 27, 5, 50, 51, 6, 7, 8, I, II, III, IV | 45,1-48,3 45,1-51,4 45,2-51,4 45,5-51,4 | 1 | Строит. | 29 | 29 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь 50 (81-11) приемо-отпр. | 50, I | 45,1-48,3 | 20 | Строит. | 29 | 29 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь 51 (43-4) приемо-отпр. | 51 |  | 20 | Строит. | 29 | 29 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь 13 (53-75) приемо-отпр. не задано(27 путь) | 13 |  | 20 | Строит. | 29 | 29 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-56пк5] | 1, I, III | 45,1-48,3 45,5-51,4 48,3-56,5 | 3 | Строит. | 29 | 58 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк2-51пк4] (нов. строит.) путь(4Б, 2 обводной пути) РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 2 [51пк4-56пк5] | 2, IV | 45,2-51,4 51,4-56,5 | 3 | Строит. | 29 | 87 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь II (ЧД-Н) главный [45пк1-51пк4] | II | 45,1-51,4 | 3 | Строит. | 29 | 87 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
| Итого по: МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 351 | 846
МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-56пк5] | 1, I, III | 45,1-48,3 45,5-51,4 48,3-56,5 | 3 | Строит. | 29 | 58 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк2-51пк4] (нов. строит.) путь(4Б, 2 обводной пути) РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 2 [51пк4-56пк5] | 2, IV | 45,2-51,4 51,4-56,5 | 3 | Строит. | 29 | 87 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ГОЛУТВИН - ЩУРОВО путь 1 [120пк6-120пк6] | 1 | 120,6-120,6 |  | ИССО | 7 | 28 |  |  |  |  | 4/1 |  |  |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  |  |  | 4/1 |  | 4/1
МОСК | ДИВОВО путь II (16-7) главный [169пк5-171пк1] | II | 169,5-171,1 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1500
| Итого по: МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 66 | 177
МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ
МОСК | КРИВАНДИНО - ЧЕРУСТИ путь 1 [138пк6-156пк2] | 1 | 138,6-156,2 |  | К КС | 7 | 14 |  |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1
МОСК | КРИВАНДИНО - ЧЕРУСТИ путь 2 [138пк6-156пк2] | 2 | 138,6-156,2 |  | К КС | 3 | 6 | [18 empty] | 2/1 |  |  |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1
МОСК | КРИВАНДИНО - ЧЕРУСТИ путь 1 [155пк10-156пк2] ЧЕРУСТИ путь I (ЧД-Н) главный [156пк2-159пк6] | 1, I | 155,10-156,2 156,2-159,6 | 3,3 | КРН | 5 | 104 |  |  |  |  | 24/470 |  |  | 24/470 |  |  |  | 24/470 |  |  | 24/470 |  |  |  | 8
МОСК | ЧЕРУСТИ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/1
МОСК | ЧЕРУСТИ стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
МОСК | ЧЕРУСТИ стр. 15 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
МОСК | ЧЕРУСТИ путь I (ЧД-Н) главный [156пк2-159пк5] путь II (Ч-НД) главный [156пк2-159пк5] | I, II | 156,2-159,5 | 0,8 | К КС | 7 | 7 |  |  |  |  | 1/50 |  |  | 1/50 |  |  |  | 1/50 |  |  | 1/50 |  |  |  | 1/50 |  |  |  |  | 1/50 |  |  |  | 1/50
| Итого по: МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ |  |  |  |  | 25 | 161
МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА
МОСК | ПРОНЯ - НОВ ПУСТЫНЬ путь 1 [275пк3-275пк8] | 1 | 275,3-275,8 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/581
МОСК | ШЕЛУХОВО - ШИЛОВО путь 1 [292пк9-307пк5] | 1 | 292,9-307,5 | 15,1 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [9 empty] | 4/3750 | 4/3750 | 4/3750 | 4/3850
МОСК | ШЕЛУХОВО - ШИЛОВО путь 2 [295пк8-296пк3] | 2 | 295,8-296,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/495
МОСК | ШИЛОВО - УШИНСКИЙ путь 2 [311пк9-311пк9] | 2 | 311,9-311,9 |  | ИССО | 5 | 20 |  |  |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1
МОСК | ШИЛОВО - УШИНСКИЙ путь 1 [311пк3-311пк9] | 1 | 311,3-311,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/557
МОСК | САСОВО путь II (Ч-НД) главный [380пк9-381пк1] | II | 380,9-381,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/221
МОСК | САСОВО - БЕРЕСТЯНКИ путь 1 [383пк7-383пк7] | 1 | 383,7-383,7 |  | ИССО | 8 | 32 | [16 empty] | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
| Итого по: МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 21 | 83
МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК
МОСК | ЧЕМОДАНОВКА - КОРАБЛИНО путь 1 [275пк1-279пк10] | 1 | 275,1-279,10 | 5 | ППВ пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/1700 | 4/1700 | 4/1600
| Итого по: МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК |  |  |  |  | 3 | 12
МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ
МОСК | МОСКВА-РИЖСК путь IРП (3-6) главный [7пк3-8пк1] МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 1 [3пк2-7пк6] | 1, IРП | 3,2-7,6 7,3-8,1 | 1 | Строит. | 29 | 87 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-РИЖСК путь II (4-ЧР) главный [3пк7-4пк0] путь V (СРР СП12-3ЧС) главный [7пк6-8пк0] МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 2 [4пк0-7пк2] | 2, II, V | 3,7-4,0 4,0-7,2 7,6-8,0 | 1 | Строит. | 29 | 87 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ПОДМОСКОВНАЯ - ТУШИНО путь 1 [12пк362-14пк8] ТУШИНО путь I (Н-ЧД) главный [14пк8-17пк0] ТУШИНО - ПАВШИНО путь 1 [17пк0-17пк1] | 1, I | 12,362-14,8 14,8-17,0 17,0-17,1 | 4,5 | КРН | 3 | 144 |  | 48/1516 | [5 empty] | 48/1516 | [6 empty] | 48/1484
МОСК | ПАВШИНО - НАХАБИНО путь 1 [24пк3-33пк3] | 1 | 24,3-33,3 | 0,3 | Строит. | 29 | 87 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ПАВШИНО - НАХАБИНО путь 2 [24пк3-33пк3] | 2 | 24,3-33,3 | 0,3 | Строит. | 29 | 87 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
| Итого по: МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ |  |  |  |  | 119 | 492
МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ стр. 10, 12, 17 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [21 empty] | 3/3
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь II (стр.206-НД) главный [1пк0-2пк6] МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь I [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь I (1Н-Гр.напр.) главный [10пк1-12пк8] | I, II | 10,1-12,8 1,0-2,6 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 29 | 87 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь 3 (45-упор) приемо-отпр. МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь II [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь II (2Н-14) главный [10пк1-12пк8] | 3, II | 10,1-12,8 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 29 | 87 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 29 | 87 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 29 | 87 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк1] путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк0] | 1, 2, I, II | 2,8-4,4 2,8-4,7 4,4-9,0 4,7-9,1 | 1 | Строит. | 29 | 87 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 3 [4пк6-5пк1] путь 4 [4пк6-5пк3] ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [5пк1-9пк1] путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | 3, 4, III, IV | 4,6-5,1 4,6-5,3 5,1-9,1 5,3-8,6 | 1 | Строит. | 29 | 87 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк1] | I | 4,7-9,1 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк0] | II | 4,4-9,0 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [5пк1-9пк1] | III | 5,1-9,1 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | IV | 5,3-8,6 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ стр. 24, 26, 28, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [22 empty] | 5/5
МОСК | КУНЦЕВО I - ОДИНЦОВО путь 1 [15пк0-22пк7] путь 2 [15пк0-22пк7] | 1, 2 | 15,0-22,7 | 1 | Строит. | 29 | 87 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | КУНЦЕВО I - ОДИНЦОВО путь 3 [15пк0-22пк7] путь 4 [15пк0-22пк7] | 3, 4 | 15,0-22,7 | 1 | Строит. | 29 | 87 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ОДИНЦОВО - ГОЛИЦЫНО путь 1 [29пк6-29пк6] | 1 | 29,6-29,6 |  | ИССО | 1 | 8 | [13 empty] | 8/1
МОСК | ОДИНЦОВО - ГОЛИЦЫНО путь 1 [29пк6-29пк6] | 1 | 29,6-29,6 | 0 | ИССО | 3 | 24 | [5 empty] | 8/7 |  |  |  | 8/7 |  | 8/7
МОСК | ОДИНЦОВО - ГОЛИЦЫНО путь 2 [29пк6-29пк6] | 2 | 29,6-29,6 | 0 | ИССО | 3 | 24 | [16 empty] | 8/7 |  | 8/7 |  | 8/7
МОСК | ОДИНЦОВО - ГОЛИЦЫНО путь 2 [29пк6-29пк6] | 2 | 29,6-29,6 |  | ИССО | 1 | 8 | [23 empty] | 8/1
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ стр. 510, 512, 518, 522, 524, 532, 540, 542, 548со |  |  |  | ППРС | 9 | 9 | [19 empty] | 4/4 | 5/5
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ стр. 526 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ стр. 546 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
| Итого по: МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО |  |  |  |  | 379 | 1139
МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО
МОСК | МОЖАЙСК путь I (Н-ЧД) главный [109пк3-112пк0] | I | 109,3-112,0 |  | Мод. к/с | 9 | 27 |  |  | 3/1 |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОЖАЙСК путь II (НД-Ч) главный [109пк3-112пк0] | II | 109,3-112,0 |  | Мод. к/с | 10 | 30 | [16 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
| Итого по: МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО |  |  |  |  | 19 | 57
МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ
МОСК | БЕКАСОВО-СОРТ путь II (ПЧ-19-Ч) главный [243пк3-247пк1] БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 2 [247пк1-257пк9] КРЕСТЫ путь IIгл. (НД-Ч) главный [257пк9-259пк10] | 2, II, IIгл. | 243,3-247,1 247,1-257,9 257,9-259,10 | 18,7 | ППВ пути | 9 | 36 | 4/2100 | 4/2100 | 4/2100 | 4/2100 | 4/2100 | 4/2100 | 4/2100 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 1 [260пк3-280пк10] | 1 | 260,3-280,10 | 20,7 | ППВ пути | 11 | 44 |  |  |  |  | 4/2000 | 4/200 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2250 | 4/2250
| Итого по: МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ |  |  |  |  | 20 | 80
МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ стр. 510, 512, 518, 522, 524, 532, 540, 542, 548со |  |  |  | ППРС | 9 | 9 | [19 empty] | 4/4 | 5/5
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ стр. 526 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
МОСК | МОСКВА-Т-СМОЛ стр. 546 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк1] путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк0] | 1, 2, I, II | 2,8-4,4 2,8-4,7 4,4-9,0 4,7-9,1 | 1 | Строит. | 29 | 87 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 3 [4пк6-5пк1] путь 4 [4пк6-5пк3] ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [5пк1-9пк1] путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | 3, 4, III, IV | 4,6-5,1 4,6-5,3 5,1-9,1 5,3-8,6 | 1 | Строит. | 29 | 87 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь I (IН-IЧ) главный [14пк9-18пк7] путь 11 (75-74) приемо-отпр. путь 12 (65-78) приемо-отпр. путь 13 (71-66) приемо-отпр. путь 15 (43-54) приемо-отпр. путь 16 (49-88) приемо-отпр. путь 17 (89-52) приемо-отпр. путь 18 (93-84) приемо-отпр. путь 23 (87-М7) соединит. путь 6 (63-44) приемо-от... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 6, 8, I | 14,9-18,7 18,7-23,0 | 3 | Строит. | 29 | 87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь II (IIН-IIЧ) главный [14пк9-18пк7] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [14пк8-18пк7] путь IV (IVН-IVЧ) главный [14пк8-18пк7] путь 5 (55-40) приемо-отпр. путь 7 (61-80) приемо-отпр. СОЛНЕЧНАЯ - ВНУКОВО путь 2 [18пк7-23пк0] путь 3 [18пк7-23пк3] путь IV [18пк7-23пк3] | 2, 3, 5, 7, II, III, IV | 14,8-18,7 14,9-18,7 18,7-23,0 18,7-23,3 | 3 | Строит. | 29 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
МОСК | ВНУКОВО - ЛЕСНОЙ ГОР путь 1 [25пк4-26пк7] путь 2 [25пк4-26пк7] | 1, 2 | 25,4-26,7 | 3 | Строит. | 29 | 87 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ВНУКОВО - ЛЕСНОЙ ГОР путь 3 [25пк4-27пк2] путь IV [25пк4-27пк2] | 3, IV | 25,4-27,2 | 3 | Строит. | 29 | 87 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЕСНОЙ ГОР путь I (IН-IЧ) главный [26пк7-30пк0] путь II (IIН-IIЧ) главный [26пк7-30пк0] путь 5 (1-8) приемо-отпр. ЛЕСНОЙ ГОР - ТОЛСТОПАЛЬЦ путь 1 [30пк0-30пк6] путь 2 [30пк0-30пк6] | 1, 2, 5, I, II | 26,7-30,0 30,0-30,6 | 3 | Строит. | 29 | 87 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЕСНОЙ ГОР путь III (IIIН-IIIЧ) главный [27пк2-29пк3] путь IV (IVН-IVЧ) главный [27пк2-29пк3] ЛЕСНОЙ ГОР - ТОЛСТОПАЛЬЦ путь 3 [29пк3-30пк7] путь IV [29пк3-30пк7] | 3, III, IV | 27,2-29,3 29,3-30,7 | 3 | Строит. | 29 | 87 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | КРЕКШИНО путь I (IН-IЧ) главный [36пк9-39пк4] путь II (IIН-IIЧ) главный [36пк9-39пк4] ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 1 [33пк4-36пк9] путь 2 [33пк4-36пк9] | 1, 2, I, II | 33,4-36,9 36,9-39,4 | 3 | Строит. | 29 | 87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | КРЕКШИНО путь III (IIIН-IIIЧ) главный [36пк9-39пк3] путь IV (IVН-IVЧ) главный [36пк9-39пк3] ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 3 [33пк4-36пк9] путь IV [33пк4-36пк9] | 3, III, IV | 33,4-36,9 36,9-39,3 | 3 | Строит. | 29 | 87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3
МОСК | КРЕКШИНО - АПРЕЛЕВКА путь 1 [39пк4-40пк6] путь 2 [39пк4-42пк7] | 1, 2 | 39,4-40,6 39,4-42,7 | 3 | Строит. | 29 | 87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | КРЕКШИНО - АПРЕЛЕВКА путь 3 [39пк3-40пк5] путь IV [39пк3-40пк5] | 3, IV | 39,3-40,5 | 3 | Строит. | 29 | 87 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | АПРЕЛЕВКА путь I (IН-ЧД) главный [40пк6-43пк5] путь 11 (1-21) соединит. путь 5 (30-упор) приемо-отпр. путь 7 (47-42) приемо-отпр. | 11, 5, 7, I | 40,6-43,5 | 0,3 | Строит. | 29 | 87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 29 | 87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 29 | 87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 29 | 87 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 29 | 87 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
| Итого по: МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА |  |  |  |  | 504 | 1461
МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь II (стр.206-НД) главный [1пк0-2пк6] МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь I [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь I (1Н-Гр.напр.) главный [10пк1-12пк8] | I, II | 10,1-12,8 1,0-2,6 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 29 | 87 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь 3 (45-упор) приемо-отпр. МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь II [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь II (2Н-14) главный [10пк1-12пк8] | 3, II | 10,1-12,8 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 29 | 87 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-БУТЫР стр. 10, 13, 18, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [11 empty] | 3/3 | 3/3
МОСК | БЕСКУДНИКОВО стр. 1, 2, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [13 empty] | 3/3 | 3/3
МОСК | МАРК стр. 1, 3, 5 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [15 empty] | 3/3
МОСК | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 11 (35-68) приемо-отпр. путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 4 (10-31) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 11, 3, 4, 5, 7, 9, I, II | 23,4-28,3 23,9-28,3 | 1 | Строит. | 29 | 29 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |  | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1
МОСК | ЛОБНЯ стр. 10, 2, 20, 21, 22, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 7 | 7 | [16 empty] | 4/4 | 3/3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 29 | 87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 29 | 87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 29 | 87 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 29 | 87 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО стр. 10, 12, 14, 16 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [18 empty] | 4/4
| Итого по: МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР |  |  |  |  | 229 | 577
МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ
МОСК | ПЯТОВСКАЯ стр. 17 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [20 empty] | 10/1
МОСК | ПЯТОВСКАЯ стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [23 empty] | 10/1
МОСК | ПЯТОВСКАЯ стр. 12 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [25 empty] | 10/1
МОСК | ПЯТОВСКАЯ стр. 11 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [27 empty] | 10/1
МОСК | ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
| Итого по: МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ |  |  |  |  | 5 | 50
МСК 27 ТАРУССКАЯ-ЧЕРНЬ
МОСК | ТАРУССКАЯ стр. 1, 18, 20, 3, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [21 empty] | 3/3 | 3/3
МОСК | ТАРУССКАЯ - ШУЛЬГИНО путь 2 [128пк6-130пк2] | 2 | 128,6-130,2 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1600
МОСК | ТАРУССКАЯ - ШУЛЬГИНО путь 2 [132пк10-135пк9] | 2 | 132,10-135,9 |  | Р | 2 | 12 |  | 6/800 | 6/800
МОСК | ШУЛЬГИНО стр. 11, 2, 5, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [20 empty] | 5/5
МОСК | ШУЛЬГИНО - ЯСНОГОРСК путь 2 [157пк7-158пк4] | 2 | 157,7-158,4 |  | Р | 1 | 6 | 6/800
МОСК | ЯСНОГОРСК стр. 14, 3, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [19 empty] | 4/4
МОСК | ЯСНОГОРСК - РЕВЯКИНО путь 2 [160пк8-172пк5] | 2 | 160,8-172,5 | 11,9 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [14 empty] | 4/2975 | 4/2975 | 4/2975 | 4/2975
МОСК | РЕВЯКИНО путь II (Ч-НД) главный [172пк5-173пк1] | II | 172,5-173,1 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/700
МОСК | РЕВЯКИНО стр. 13, 14, 16, 2, 9 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [18 empty] | 5/5
МОСК | РЕВЯКИНО - ХОМЯКОВО путь 2 [175пк1-181пк2] | 2 | 175,1-181,2 | 6,2 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/3100 | 2/3100
МОСК | РЕВЯКИНО - ХОМЯКОВО путь 1 [177пк7-179пк3] | 1 | 177,7-179,3 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1500
МОСК | ХОМЯКОВО стр. 10, 14, 16, 18, 3 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [17 empty] | 5/5
МОСК | ХОМЯКОВО - ТУЛА I-КУРС путь 2 [183пк10-192пк6] | 2 | 183,10-192,6 | 9,7 | ППВ пути | 5 | 20 | [8 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/1700
МОСК | ТУЛА I-КУРС путь II (Ч-НД) главный [192пк6-192пк9] | II | 192,6-192,9 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/300
МОСК | ТУЛА I-КУРС стр. 106, 204, 212, 35, 47, 49, 57, 74, 76, 90 |  |  |  | ППРС | 10 | 10 | [15 empty] | 5/5 | 5/5
МОСК | ЯСНАЯ ПОЛЯНА путь II (Ч-НД) главный [207пк1-207пк3] | II | 207,1-207,3 | 0,3 | ППВ пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/300
МОСК | ЯСНАЯ ПОЛЯНА стр. 1, 14, 16, 3 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [14 empty] | 4/4
МОСК | ЯСНАЯ ПОЛЯНА - КАЗНАЧЕЕВКА путь 1 [207пк5-210пк3] | 1 | 207,5-210,3 | 2,9 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/2900
МОСК | ЯСНАЯ ПОЛЯНА - КАЗНАЧЕЕВКА путь 2 [207пк3-210пк3] | 2 | 207,3-210,3 | 3 | ППВ пути | 2 | 6 | [13 empty] | 4/2000 | 2/1000
МОСК | КАЗНАЧЕЕВКА путь I (Н-ЧД) главный [210пк3-212пк7] | I | 210,3-212,7 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2400
МОСК | КАЗНАЧЕЕВКА путь II (Ч-НД) главный [210пк3-210пк7] | II | 210,3-210,7 | 0,4 | ППВ пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/400
МОСК | КАЗНАЧЕЕВКА - ЩЕКИНО путь 1 [212пк7-215пк8] | 1 | 212,7-215,8 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/3000
МОСК | ЩЕКИНО стр. 1, 13, 15, 17, 2, 29, 4 |  |  |  | ППРС | 7 | 7 | [12 empty] | 3/3 | 4/4
МОСК | ЩЕКИНО - ЛАЗАРЕВО путь 1 [218пк1-228пк10] | 1 | 218,1-228,10 | 11 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [10 empty] | 4/2750 | 4/2750 | 4/2750 | 4/2750
МОСК | ЩЕКИНО - ЛАЗАРЕВО путь 1 [217пк10-229пк10] | 1 | 217,10-229,10 | 12,1 | ППВ пути | 6 | 24 | [15 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2100
МОСК | ЩЕКИНО - ЛАЗАРЕВО путь 2 [217пк10-229пк10] | 2 | 217,10-229,10 | 12,1 | ППВ пути | 6 | 24 | [15 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2100
МОСК | ЛАЗАРЕВО стр. 3, 4, 5, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [11 empty] | 4/4
МОСК | ПЛАВСК стр. 10, 14, 16, 22, 8 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [10 empty] | 5/5
МОСК | ГОРБАЧЕВО стр. 1, 10, 24, 3, 36 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | [9 empty] | 5/5
МОСК | СКУРАТОВО стр. 2, 26, 51, 79 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [8 empty] | 4/4
МОСК | ТУЛА I-КУРС - ТУЛА-ВЯЗЕМСК путь 1 [2пк3-5пк9] ТУЛА-ВЯЗЕМСК путь III (ЧТ-Н3) главный [5пк9-6пк3] | 1, III | 2,3-5,9 5,9-6,3 | 4,1 | ППВ пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/2100 | 4/2000
| Итого по: МСК 27 ТАРУССКАЯ-ЧЕРНЬ |  |  |  |  | 107 | 220
МСК 28 ПЛЕХАНОВО-ТУПИК,НОВОМОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО
МОСК | ШЕПЕЛЕВО - ЧЕРЕПЕТЬ путь 1 [74пк1-74пк1] | 1 | 74,1-74,1 |  | ИССО | 5 | 25 | [5 empty] | 5/1 |  |  |  | 5/1 |  | 5/1 |  |  |  |  | 5/1 |  | 5/1
МОСК | ПЛЕХАНОВО стр. 26, 28, 32, 44, 54, 72 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [6 empty] | 3/3 | 3/3
МОСК | ПЛЕХАНОВО - ТУЛА-ВЯЗЕМСК путь 1 [292пк7-297пк1] | 1 | 292,7-297,1 | 4,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/2250 | 4/2250
МОСК | ПЛЕХАНОВО - ТУЛА-ВЯЗЕМСК путь 2 [294пк2-297пк1] | 2 | 294,2-297,1 | 3 | ППВ пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/1500 | 4/1500
МОСК | ТУЛА I-КУРС - ТУЛА-ВЯЗЕМСК путь 1 [2пк3-5пк9] ТУЛА-ВЯЗЕМСК путь III (ЧТ-Н3) главный [5пк9-6пк3] | 1, III | 2,3-5,9 5,9-6,3 | 4,1 | ППВ пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/2100 | 4/2000
МОСК | СБОРНАЯ-УГ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
МОСК | ПРОМГИПСОВАЯ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 28 ПЛЕХАНОВО-ТУПИК,НОВОМОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО |  |  |  |  | 19 | 59
МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ
МОСК | ОЖЕРЕЛЬЕ - МОРДВЕС путь 2 [136пк8-145пк7] | 2 | 136,8-145,7 |  | Р | 9 | 45 |  |  |  | 5/500 | 5/500 | 5/500 | 5/500 |  |  | 5/500 | 5/500 | 5/500 | 5/500 | 5/700
МОСК | МОРДВЕС - ВЕНЕВ путь 2 [171пк6-171пк6] | 2 | 171,6-171,6 |  | ИССО | 3 | 15 | [9 empty] | 5/1 | 5/1 |  | 5/1
МОСК | ГРИЦОВО путь II (Ч-НД) главный [201пк9-202пк1] ГРИЦОВО - ПОСТ 205 КМ путь 2 [202пк1-204пк10] | 2, II | 201,9-202,1 202,1-204,10 |  | Р | 2 | 10 | [15 empty] | 5/600 | 5/600
МОСК | ТУРДЕЙ путь I (Н-ЧД) главный [310пк1-310пк2] | I | 310,1-310,2 |  | ИССО | 1 | 5 | [5 empty] | 5/1
МОСК | КИМОВСК |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
МОСК | ПАВЕЛЕЦ-СЫЗР |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ |  |  |  |  | 17 | 79
МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО
МОСК | КШЕНЬ - КАСТОРН-КУРС путь 1 [124пк4-125пк3] | 1 | 124,4-125,3 |  | Р | 2 | 12 |  |  | 6/500 | 6/470
МОСК | МАРМЫЖИ - КШЕНЬ путь 1 [114пк7-115пк4] | 1 | 114,7-115,4 |  | Р | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/640
МОСК | МАРМЫЖИ - КШЕНЬ путь 1 [117пк5-118пк3] | 1 | 117,5-118,3 |  | Р | 1 | 6 | [5 empty] | 6/780
МОСК | ЧЕРЕМИСИНОВО - МАРМЫЖИ путь 1 [90пк7-91пк4] | 1 | 90,7-91,4 |  | Р | 1 | 6 | [11 empty] | 6/800
| Итого по: МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО |  |  |  |  | 5 | 30
МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ
МОСК | КОНЫШЕВКА - ШЕРЕКИНО путь 2 [570пк5-571пк3] | 2 | 570,5-571,3 |  | Р | 1 | 6 | [9 empty] | 6/800
МОСК | КОНЫШЕВКА - ШЕРЕКИНО путь 2 [570пк5-571пк3] | 2 | 570,5-571,3 |  | Р | 1 | 6 | [10 empty] | 6/800
МОСК | КУРБАКИНСКАЯ стр. 1, 33, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [15 empty] | 3/3
| Итого по: МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ |  |  |  |  | 5 | 15
МСК 32 ОРЕЛ-КАРАЧЕВ-КУРБАКИНСКАЯ
МОСК | ЛУЖКИ-ОРЛОВ стр. 1, 11, 12, 13, 14, 19, 22, 3 |  |  |  | ППРС | 8 | 8 | [16 empty] | 4/4 | 4/4
| Итого по: МСК 32 ОРЕЛ-КАРАЧЕВ-КУРБАКИНСКАЯ |  |  |  |  | 8 | 8
МСК 33 ЧЕРНЬ-ОРЕЛ-КУРСК
МОСК | МЦЕНСК стр. 1, 10, 11, 12, 18, 21, 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 11 | 11 | [20 empty] | 3/3 | 4/4 | 4/4
МОСК | ОРЕЛ стр. 113, 32, 71, 89, 93, 95 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [18 empty] | 3/3 | 3/3
МОСК | ГЛАЗУНОВКА - МАЛОАРХАНГ путь 1 [451пк4-452пк2] | 1 | 451,4-452,2 |  | Р | 1 | 6 | [12 empty] | 6/801
МОСК | ГЛАЗУНОВКА - МАЛОАРХАНГ путь 1 [447пк7-448пк5] | 1 | 447,7-448,5 |  | Р | 1 | 6 | [13 empty] | 6/796
| Итого по: МСК 33 ЧЕРНЬ-ОРЕЛ-КУРСК |  |  |  |  | 19 | 29
МСК 34 ЛУЖКИ ОРЛОВСКИЕ-ЕЛЕЦ-МАРМЫЖИ
МОСК | ЛУЖКИ-ОРЛОВ - КУЗМИЧЕВКА путь 1 [143пк3-143пк6] | 1 | 143,3-143,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/16
МОСК | КУЗМИЧЕВКА стр. 16, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [14 empty] | 2/2
МОСК | БЛАГОДАТНАЯ - ЗАЛЕГОЩЬ путь 1 [56пк4-56пк8] | 1 | 56,4-56,8 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/400
МОСК | ЗАЛЕГОЩЬ - ДИШНЯ путь 1 [65пк7-66пк3] | 1 | 65,7-66,3 |  | Р | 1 | 6 | [17 empty] | 6/600
МОСК | ДИШНЯ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [13 empty] | 4/4
МОСК | ДИШНЯ - ВЕРХОВЬЕ путь 1 [83пк4-83пк10] | 1 | 83,4-83,10 |  | Р | 1 | 6 | [18 empty] | 6/600
МОСК | ДИШНЯ - ВЕРХОВЬЕ путь 1 [85пк3-85пк8] | 1 | 85,3-85,8 |  | Р | 1 | 5 | [19 empty] | 5/500
МОСК | ВЕРХОВЬЕ стр. 10, 2, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [12 empty] | 3/3
МОСК | ХОМУТОВО стр. 1, 3 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
МОСК | РУССКИЙ БРОД путь II (Ч-Н) главный [32пк8-32пк8] | II | 32,8-32,8 |  | ИССО | 2 | 10 | [19 empty] | 5/1 | 5/1
| Итого по: МСК 34 ЛУЖКИ ОРЛОВСКИЕ-ЕЛЕЦ-МАРМЫЖИ |  |  |  |  | 18 | 46
МСК 35 РУДНЯ-РОСЛАВЛЬ-ФАЯНСОВАЯ
МОСК | СПАС-ДЕМЕНСК - ПАВЛИНОВО путь 1 [453пк6-457пк7] | 1 | 453,6-457,7 | 4,2 | ППВ пути | 2 | 8 | 4/2100 | 4/2100
МОСК | СПАС-ДЕМЕНСК - ПАВЛИНОВО путь 1 [465пк1-465пк10] | 1 | 465,1-465,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 |  |  | 2/1000
МОСК | ВОЛОСТА-ПЯТН - УГРА путь 1 [42пк1-44пк10] | 1 | 42,1-44,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/3000
МОСК | БАСКАКОВКА - ЗАНОЗНАЯ путь 1 [81пк4-85пк10] | 1 | 81,4-85,10 | 4,7 | ППВ пути | 2 | 10 | [18 empty] | 5/2350 | 5/2350
МОСК | ШАЙКОВКА стр. 5, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [7 empty] | 3/3
МОСК | ФАЯНСОВАЯ стр. 51 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [18 empty] | 10/1
МОСК | ФАЯНСОВАЯ стр. 11, 15 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
МОСК | ФАЯНСОВАЯ стр. 50, 52 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [6 empty] | 2/2
МОСК | ФАЯНСОВАЯ - ЛЮДИНОВО II путь 1 [147пк1-153пк3] | 1 | 147,1-153,3 | 6,3 | ППВ пути | 2 | 12 | [15 empty] | 6/3200 | 6/3100
МОСК | ЛЮДИНОВО II стр. 12, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
МОСК | ЛЮДИНОВО I - ДЯТЬКОВО путь 1 [163пк1-165пк10] | 1 | 163,1-165,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/3000
МОСК | ЛЮДИНОВО I - ДЯТЬКОВО путь 1 [173пк1-176пк10] | 1 | 173,1-176,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/2000 | 4/2000
| Итого по: МСК 35 РУДНЯ-РОСЛАВЛЬ-ФАЯНСОВАЯ |  |  |  |  | 21 | 71
МСК 36 УЗЕЛ ВЯЗЬМА
МОСК | ВЯЗЬМА-БРЯНС стр. 34СО |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
МОСК | ВЯЗЬМА-БРЯНС стр. 12СО |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
| Итого по: МСК 36 УЗЕЛ ВЯЗЬМА |  |  |  |  | 2 | 4
МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК
МОСК | СМОЛЕНСК-СОРТ путь 42 (164-154) приемо-отпр. | 42 |  | 0,8 | КРС | 1 | 96 |  |  |  |  | 96/899
| Итого по: МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК |  |  |  |  | 1 | 96
МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО
МОСК | БОРОДИНО путь I (Н-ЧД) главный [121пк5-121пк8] МОЖАЙСК - БОРОДИНО путь 1 [114пк1-121пк5] | 1, I | 114,1-121,5 121,5-121,8 | 7,8 | ППВ пути | 4 | 16 | [13 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/1800
| Итого по: МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО |  |  |  |  | 4 | 16
МСК 39 РОСЛАВЛЬ-I-КАРАЧЕВ,БРЯНСК-КОМАРИЧИ
МОСК | ТРОСНА стр. 1, 2, 4, 5 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [22 empty] | 4/4
МОСК | КЛЮКОВНИКИ - НАВЛЯ путь 1 [418пк1-422пк10] НАВЛЯ путь I (Н-ЧД) главный [424пк2-424пк10] | 1, I | 418,1-422,10 424,2-424,10 | 5,9 | ППВ пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/1900 | 4/2000 | 4/2000
МОСК | КЛЮКОВНИКИ - НАВЛЯ путь 1 [423пк1-423пк2] НАВЛЯ путь I (Н-ЧД) главный [423пк2-423пк9] | 1, I | 423,1-423,2 423,2-423,9 | 0,8 | ППВ пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/800
МОСК | НАВЛЯ - ПОГРЕБЫ путь 1 [430пк4-441пк8] ПОГРЕБЫ путь I (Н-ЧД) главный [441пк8-442пк1] | 1, I | 430,4-441,8 441,8-442,1 | 11,6 | ППВ пути | 5 | 23 | [5 empty] | 5/2700 | 5/2700 | 5/2700 | 4/1750 | 4/1750
МОСК | ПОГРЕБЫ путь I (Н-ЧД) главный [442пк3-443пк2] ПОГРЕБЫ - ПОСТ 445 КМ путь 1 [443пк6-445пк0] ПОСТ 445 КМ путь I (Н-Ч) главный [445пк0-445пк3] | 1, I | 442,3-443,2 443,6-445,0 445,0-445,3 | 2,8 | ППВ пути | 1 | 5 | [10 empty] | 5/2800
МОСК | ПОГРЕБЫ путь II (3-Ч) главный [442пк3-443пк4] ПОГРЕБЫ - ПОСТ 445 КМ путь 2 [443пк6-445пк0] ПОСТ 445 КМ путь II (НД-3) главный [445пк0-445пк3] | 2, II | 442,3-443,4 443,6-445,0 445,0-445,3 | 3 | ППВ пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/3000
МОСК | ПОГРЕБЫ стр. 1, 12, 2, 3, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [15 empty] | 3/3 | 3/3
МОСК | ПОСТ 445 КМ стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
МОСК | БРАСОВО стр. 1, 12, 16, 3, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [6 empty] | 3/3 |  |  | 3/3
МОСК | КОМАРИЧИ стр. 11, 17, 4, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [14 empty] | 4/4
| Итого по: МСК 39 РОСЛАВЛЬ-I-КАРАЧЕВ,БРЯНСК-КОМАРИЧИ |  |  |  |  | 32 | 69
МСК 40 БРЯНСК-ЗЛЫНКА
МОСК | УНЕЧА стр. 216, 220, 268 |  |  |  | ППРС | 3 | 3 | [13 empty] | 3/3
МОСК | КЛИНЦЫ стр. 74 |  |  |  | ППРС | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
| Итого по: МСК 40 БРЯНСК-ЗЛЫНКА |  |  |  |  | 4 | 4
МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА
МОСК | ПОЛПИНСКАЯ - БРЯНСК-ЛЬГОВ путь 1 [375пк8-375пк9] | 1 | 375,8-375,9 |  | ИССО | 5 | 20 | [9 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5
МОСК | БЕРЕЗОВСКИЙ стр. 1/1С, 2/2С, 3/3С, 4/4С, 5/5С, 6/6С, 7/7С, 8/8С |  |  |  | ППРС | 8 | 8 | [20 empty] | 4/4 | 4/4
МОСК | ДУМИНИЧИ стр. 1, 11, 14, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 6 | 6 | [18 empty] | 3/3 | 3/3
МОСК | КОКОРЕВКА - ХОЛМЕЧИ путь 2 [455пк5-463пк10] | 2 | 455,5-463,10 | 8,6 | ППВ пути | 4 | 17 | [5 empty] | 5/2600 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
| Итого по: МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА |  |  |  |  | 23 | 51
МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ
МОСК | КУДРИНСКАЯ - СУХИНИЧИ путь 1 [251пк1-255пк9] СУХИНИЧИ путь I (Н-ЧД) главный [255пк9-256пк3] | 1, I | 251,1-255,9 255,9-256,3 | 5,3 | ППВ пути | 2 | 10 |  |  |  | 5/2650 | 5/2650
| Итого по: МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ |  |  |  |  | 2 | 10
МСК 44 ВЛАДЫКИНО - АНДРОНОВКА (МОК)
МОСК | РОСТОКИНО стр. 13, 14, 20, 7 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 | [10 empty] | 4/4
МОСК | БЕЛОКАМЕННАЯ стр. 2, 21, 22, 3, 5 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 | 5/5
МОСК | ЧЕРКИЗОВО стр. 16, 32, 4, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 |  | 4/4
МОСК | ЛЕФОРТОВО стр. 16, 26, 54, 68 |  |  |  | ППРС | 4 | 4 |  |  | 4/4
МОСК | АНДРОНОВКА стр. 4, 45, 5, 61, 8 |  |  |  | ППРС | 5 | 5 |  |  |  | 5/5
| Итого по: МСК 44 ВЛАДЫКИНО - АНДРОНОВКА (МОК) |  |  |  |  | 22 | 22
МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ
МОСК | ПОВАРОВО III путь I (Н-ЧД) главный [142пк6-142пк6] ПОВАРОВО II - ПОВАРОВО III путь 1 [142пк3-142пк5] | 1, I | 142,3-142,5 142,6-142,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/263
МОСК | ПОВАРОВО II - ПОВАРОВО III путь 1 [142пк3-142пк6] | 1 | 142,3-142,6 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/263
МОСК | ПОВАРОВО II - ПОВАРОВО III путь 2 [142пк3-142пк6] | 2 | 142,3-142,6 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/280
МОСК | ПОВАРОВО II - ПОВАРОВО III путь 2 [142пк3-142пк6] | 2 | 142,3-142,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/280
| Итого по: МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ |  |  |  |  | 4 | 16
МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 | 0,3 | Строит. | 10 | 30 | [9 empty] | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] | II | 10,4-14,7 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] | III | 14,6-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 |  |  |  |  | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] | IV | 14,7-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | [17 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 |  | Мод. к/с | 8 | 24 |  |  |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] | II | 6,1-6,9 |  | Мод. к/с | 10 | 30 | [16 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] путь 14 (83-упор) соединит. путь 14 (94-164) сортиров. путь 14 (605-230) сортиров. путь 14 (272-219) прочий путь 14 (13-упор) вытяжной путь 15 (110-148) сортиров. путь 15 (83-... (см. карточку) | 14, 15, 15в, 16, I, II | 10,3-14,9 10,4-14,7 6,1-6,9 |  | Строит. | 10 | 40 | [9 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 1 [14пк9-18пк6] | 1 | 14,9-18,6 |  | Мод. к/с | 8 | 24 |  |  |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 2 [14пк7-18пк7] | 2 | 14,7-18,7 |  | Мод. к/с | 10 | 30 | [16 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 3 [15пк0-18пк8] | 3 | 15,0-18,8 |  | Мод. к/с | 4 | 16 | 4/1 | 4/1 | [5 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 4 [15пк0-18пк7] | 4 | 15,0-18,7 |  | Мод. к/с | 4 | 16 | [21 empty] | 4/1 | 4/1 | [5 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9 |  |  | Строит. | 30 | 90 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  |  | Строит. | 1 | 8760 | 8760/2
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] | I | 18,6-20,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь II (НД-2Ч) главный [18пк7-19пк7] | II | 18,7-19,7 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь III (3Н-3ЧД) главный [18пк8-20пк6] | III | 18,8-20,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь IV (4НД-4Ч) главный [18пк7-20пк6] | IV | 18,7-20,6 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 1 [20пк3-23пк4] | 1 | 20,3-23,4 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 4 [20пк6-23пк3] | 4 | 20,6-23,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 2 [19пк7-23пк3] | 2 | 19,7-23,3 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [19 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 3 [20пк6-23пк2] | 3 | 20,6-23,2 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь I (1Н-1ЧД) главный [23пк4-24пк6] | I | 23,4-24,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь IV (4НД-4Ч) главный [23пк3-25пк1] | IV | 23,3-25,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 1 [24пк6-34пк1] | 1 | 24,6-34,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 4 [25пк1-34пк0] | 4 | 25,1-34,0 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА путь I (1Н-1ЧД) главный [34пк1-34пк6] | I | 34,1-34,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА путь IV (4НД-4Ч) главный [34пк0-34пк5] | IV | 34,0-34,5 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА - ПОДОЛЬСК путь 1 [34пк6-42пк6] | 1 | 34,6-42,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА - СИЛИКАТНАЯ путь 4 [34пк5-37пк2] | 4 | 34,5-37,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ путь IV (4НД-4Ч) главный [37пк2-38пк2] | IV | 37,2-38,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ - ПОДОЛЬСК путь 4 [38пк2-42пк6] | 4 | 38,2-42,6 | 5 | Строит. | 12 | 60 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 |  |  |  | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0
МОСК | СЕРПУХОВ - ТАРУССКАЯ путь 1 [108пк2-108пк2] | 1 | 108,2-108,2 |  | ИССО | 3 | 12 | [10 empty] | 4/2 |  | 4/2 | 4/2
МОСК | СЕРПУХОВ - ТАРУССКАЯ путь 2 [109пк2-113пк7] | 2 | 109,2-113,7 | 4,6 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  | 2/2300 | 2/2300
МОСК | СЕРПУХОВ - ТАРУССКАЯ путь 1 [107пк1-107пк10] | 1 | 107,1-107,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1000
МОСК | СЕРПУХОВ - ТАРУССКАЯ путь 1 [108пк3-123пк2] | 1 | 108,3-123,2 | 15,1 | ППВ пути | 8 | 31 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 3/1100
| Итого по: МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ |  |  |  |  | 236 | 9629
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:33 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Декабрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Московская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12
МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2,3-5,4 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II | 2,3-5,4 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | III, IV | 2,3-5,4 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (47-110) приемо-отпр. путь 12 (57-140) приемо-отпр. путь 8 (23-92) приемо-отпр. путь 9 (13-80) приемо-отпр. МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-КАЛАН путь 1 [1пк8-2пк3] путь 2 [... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, IIIП, IVП | 1,5-2,1 1,6-2,1 1,8-2,3 2,1-2,3 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [3пк4-5пк1] путь 2 [3пк4-5пк1] | 1, 2, I, II | 1,0-3,4 3,4-5,1 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] путь 10 (64-упор) приемо-отпр. путь 9 (320-упор) приемо-отпр. | 10, 9, I, II | 1,0-3,4 | 50 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-Т-КУР путь 1 [1пк6-2пк9] МОСКВА-Т-КУР путь I (НД-ЧД) главный [2пк9-3пк9] | 1, I | 1,6-2,9 2,9-3,9 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-Т-КУР путь 2 [1пк6-2пк8] МОСКВА-Т-КУР путь II (НД-ЧК) главный [2пк8-3пк8] путь 6 (М9-24) приемо-отпр. | 2, 6, II | 1,6-2,8 2,8-3,8 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 | 0,3 | Строит. | 10 | 30 | [9 empty] | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] | II | 10,4-14,7 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] | III | 14,6-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 |  |  |  |  | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] | IV | 14,7-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | [17 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 |  | Мод. к/с | 10 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] | II | 6,1-6,9 |  | Мод. к/с | 10 | 30 | [14 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] путь 14 (83-упор) соединит. путь 14 (94-164) сортиров. путь 14 (605-230) сортиров. путь 14 (272-219) прочий путь 14 (13-упор) вытяжной путь 15 (110-148) сортиров. путь 15 (83-... (см. карточку) | 14, 15, 15в, 16, I, II | 10,3-14,9 10,4-14,7 6,1-6,9 |  | Строит. | 5 | 20 | [7 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 1 [14пк9-18пк6] | 1 | 14,9-18,6 |  | Мод. к/с | 10 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 2 [14пк7-18пк7] | 2 | 14,7-18,7 |  | Мод. к/с | 10 | 30 | [14 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 3 [15пк0-18пк8] | 3 | 15,0-18,8 |  | Мод. к/с | 4 | 16 | [5 empty] | 4/1 | 4/1 | [5 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 4 [15пк0-18пк7] | 4 | 15,0-18,7 |  | Мод. к/с | 4 | 16 | [19 empty] | 4/1 | 4/1 | [5 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  |  | Строит. | 1 | 8760 | 8760/2
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] | I | 18,6-20,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [7 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь II (НД-2Ч) главный [18пк7-19пк7] | II | 18,7-19,7 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [7 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь III (3Н-3ЧД) главный [18пк8-20пк6] | III | 18,8-20,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [7 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь IV (4НД-4Ч) главный [18пк7-20пк6] | IV | 18,7-20,6 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 1 [20пк3-23пк4] | 1 | 20,3-23,4 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 4 [20пк6-23пк3] | 4 | 20,6-23,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 2 [19пк7-23пк3] | 2 | 19,7-23,3 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [19 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 3 [20пк6-23пк2] | 3 | 20,6-23,2 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь I (1Н-1ЧД) главный [23пк4-24пк6] | I | 23,4-24,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь IV (4НД-4Ч) главный [23пк3-25пк1] | IV | 23,3-25,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [5 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 1 [24пк6-34пк1] | 1 | 24,6-34,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [10 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 4 [25пк1-34пк0] | 4 | 25,1-34,0 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА путь I (1Н-1ЧД) главный [34пк1-34пк6] | I | 34,1-34,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА путь IV (4НД-4Ч) главный [34пк0-34пк5] | IV | 34,0-34,5 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА - ПОДОЛЬСК путь 1 [34пк6-42пк6] | 1 | 34,6-42,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА - СИЛИКАТНАЯ путь 4 [34пк5-37пк2] | 4 | 34,5-37,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ путь IV (4НД-4Ч) главный [37пк2-38пк2] | IV | 37,2-38,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ - ПОДОЛЬСК путь 4 [38пк2-42пк6] | 4 | 38,2-42,6 | 5 | Строит. | 8 | 40 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0
| Итого по: МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК |  |  |  |  | 557 | 10633
МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (62-ст.р.р.41) приемо-отпр. путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, III, IV | 22,0-25,4 22,4-24,5 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (6-28) погр.-выгр. путь 5 (52-33) приемо-отпр. путь 6 (8-34) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [26пк0-30пк9] | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22,3-26,0 26,0-30,9 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] путь 2 [26пк0-30пк9] | 1, 2, I, II, III, IV | 22,0-25,4 22,3-26,0 22,4-24,5 26,0-30,9 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 5 | 10 | [14 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ПП 97 КМ - УСАД путь 1 [100пк8-100пк9] | 1 | 100,8-100,9 |  | ИССО | 2 | 8 | [14 empty] | 4/2 |  | 4/2
МОСК | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ путь II (ст.р.р.4-ст.р.р.29) главный [4пк6-7пк8] путь II А (ст.р.р.27-ст.р.р.7) главный [4пк6-7пк8] | II, II А | 4,6-7,8 | 3,6 | К КС | 2 | 6 | [21 empty] | 3/300 | 3/300
| Итого по: МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ |  |  |  |  | 39 | 144
МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО
МОСК | БОЛШЕВО - СОКОЛОВСКАЯ путь 1 [27пк0-30пк3] СОКОЛОВСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [30пк3-32пк2] | 1, I | 27,0-30,3 30,3-32,2 | 1 | Строит. | 31 | 124 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
МОСК | БОЛШЕВО - СОКОЛОВСКАЯ путь 2 [26пк9-30пк3] СОКОЛОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [30пк3-32пк2] путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 7 (18-20) соединит. | 2, 3, 4, 7, II | 26,9-30,3 30,3-32,2 | 1 | Строит. | 31 | 62 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
| Итого по: МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО |  |  |  |  | 62 | 186
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
МОСК | КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66,6-83,5 | 3 | Строит. | 31 | 124 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | БЕЛЬКОВО путь I (ЧД-Н) главный [130пк3-130пк7] | I | 130,3-130,7 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/400
МОСК | БЕЛЬКОВО путь I (ЧД-Н) главный [129пк9-130пк2] | I | 129,9-130,2 |  | Р | 1 | 4 | [11 empty] | 4/300
МОСК | БЕЛЬКОВО - КИРЖАЧ путь 2 [142пк7-143пк2] | 2 | 142,7-143,2 |  | Р | 1 | 6 | [18 empty] | 6/580
МОСК | БЕЛЬКОВО - КИРЖАЧ путь 2 [143пк6-143пк8] КИРЖАЧ путь II (Ч-НД) главный [143пк8-144пк1] | 2, II | 143,6-143,8 143,8-144,1 |  | Р | 1 | 5 | [17 empty] | 5/480
МОСК | БЕЛЬКОВО - КИРЖАЧ путь 1 [132пк5-143пк8] | 1 | 132,5-143,8 |  | Р | 1 | 6 | [12 empty] | 6/600
МОСК | КИРЖАЧ - САНИНО путь 2 [147пк0-147пк5] | 2 | 147,0-147,5 |  | Р | 1 | 6 | [15 empty] | 6/580
| Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 37 | 155
МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2,3-5,4 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II | 2,3-5,4 |  | Строит. | 30 | 120 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | МОСКВА-КАЛАН путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | III, IV | 2,3-5,4 |  | Строит. | 30 | 90 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (47-110) приемо-отпр. путь 12 (57-140) приемо-отпр. путь 8 (23-92) приемо-отпр. путь 9 (13-80) приемо-отпр. МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-КАЛАН путь 1 [1пк8-2пк3] путь 2 [... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, IIIП, IVП | 1,5-2,1 1,6-2,1 1,8-2,3 2,1-2,3 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [3пк4-5пк1] путь 2 [3пк4-5пк1] | 1, 2, I, II | 1,0-3,4 3,4-5,1 |  | Строит. | 31 | 124 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
МОСК | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [3пк4-5пк1] | 1 | 3,4-5,1 | 50 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 2 [3пк4-5пк1] | 2 | 3,4-5,1 | 50 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь IV (14/14c-IVН) главный не задано( 3 путь) | IV |  | 50 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь I (IЧД-IIНД) главный [5пк1-7пк5] не задано(5 путь) | I | 5,1-7,5 | 50 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь II (IIЧ-IIНД) главный [5пк1-7пк5] не задано(6 путь) | II | 5,1-7,5 | 50 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (62-ст.р.р.41) приемо-отпр. путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, III, IV | 22,0-25,4 22,4-24,5 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (6-28) погр.-выгр. путь 5 (52-33) приемо-отпр. путь 6 (8-34) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 7а (29-5) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [26пк0-30пк9] | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22,3-26,0 26,0-30,9 | 0,1 | Строит. | 15 | 60 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-ось) главный [22пк4-24пк5] ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [26пк0-31пк2] путь 2 [26пк0-30пк9] | 1, 2, I, II, III, IV | 22,0-25,4 22,3-26,0 22,4-24,5 26,0-30,9 26,0-31,2 | 0,1 | Строит. | 5 | 10 | [14 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь 13 (ст.р.р.62-41) приемо-отпр. | 13, III | 22,0-25,4 |  | Строит. | 1 | 5520 | 5520/1
| Итого по: МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ |  |  |  |  | 468 | 7007
МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ
МОСК | ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 1 [24пк9-47пк8] | 1 | 24,9-47,8 |  | Эксп. КС | 2 | 48 |  | 24/2 |  |  | 24/2
МОСК | ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 1 [24пк9-47пк8] | 1 | 24,9-47,8 |  | Эксп. КС | 1 | 48 | [8 empty] | 48/4
МОСК | ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 2 [24пк9-47пк8] | 2 | 24,9-47,8 |  | Эксп. КС | 2 | 48 | [15 empty] | 24/2 |  |  | 24/2
МОСК | ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 2 [24пк9-47пк8] | 2 | 24,9-47,8 |  | Эксп. КС | 1 | 48 | [22 empty] | 48/4
| Итого по: МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ |  |  |  |  | 6 | 192
МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь III (93-215) главный [1пк8-4пк4] | III | 1,8-4,4 |  | Строит. | 1 | 60 |  |  |  |  | 60/1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь IV (99-217) главный [1пк8-4пк6] | IV | 1,8-4,6 |  | Строит. | 1 | 60 | [11 empty] | 60
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь I (СП 76-IН) главный [1пк8-4пк6] МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 1 [4пк6-10пк6] | 1, I | 1,8-4,6 4,6-10,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 60 | [11 empty] | 60/1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь II (80-88) главный [1пк8-2пк5] МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 2 [2пк5-10пк6] | 2, II | 1,8-2,5 2,5-10,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 60 |  |  |  |  | 60/1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ |  |  |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 3 [4пк4-4пк9] | 3 | 4,4-4,9 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [7 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] | III | 4,9-13,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
МОСК | ПЕРОВО путь 2 (16-113) приемо-отпр. | 2 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [7 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 4Б (17-113) приемо-отпр. | 4Б |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [12 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 6 (141-упор) приемо-отпр. | 6 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [17 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] | I, II | 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] | III, IV | 19,0-26,1 | 30 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 14 (67-135) приемо-отпр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр.... (см. карточку) | 10Т, 14, 28А, 29т, 7, 8, I, II, III, IV | 19,0-26,1 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 31 | 31 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(27) | 10Т, 28А, 29т |  | 35 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 1 [26пк1-33пк5] | 1 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [21 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [26пк1-33пк5] | 2 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [21 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 3 [26пк1-34пк3] | 3 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [21 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-34пк3] | 4 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [21 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 1 [36пк5-45пк1] | 1 | 36,5-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [21 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 2 [35пк8-45пк1] | 2 | 35,8-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [21 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 3 [36пк3-45пк5] | 3 | 36,3-45,5 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [21 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 4 [36пк3-45пк2] | 4 | 36,3-45,2 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [21 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | НИКОЛАЕВКА путь 11 (51-110) приемо-отпр. путь 12 (59-148) приемо-отпр. путь 13 (63-160) приемо-отпр. путь 14 (29-126) приемо-отпр. путь 15 (33-142) приемо-отпр. путь 16 (65-136) приемо-отпр. путь 17 (71-152) приемо-отпр. путь 18 (67-106) приемо-отпр. путь 19 (69-146) приемо-отпр. путь 21 (77-138) пр... (см. карточку) | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | Строит. | 30 | 90 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
| Итого по: МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ |  |  |  |  | 240 | 885
МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 3 [4пк4-4пк9] | 3 | 4,4-4,9 | 10 | Строит. | 5 | 15 | [7 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь I (СП 76-IН) главный [1пк8-4пк6] МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 1 [4пк6-10пк6] | 1, I | 1,8-4,6 4,6-10,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 60 | [11 empty] | 60/1
МОСК | МОСКВА-П-КАЗ путь II (80-88) главный [1пк8-2пк5] МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 2 [2пк5-10пк6] | 2, II | 1,8-2,5 2,5-10,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 60 |  |  |  |  | 60/1
МОСК | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] | III | 4,9-13,9 | 3 | Строит. | 5 | 15 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
МОСК | ПЕРОВО путь 2 (16-113) приемо-отпр. | 2 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [7 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 4Б (17-113) приемо-отпр. | 4Б |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [12 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ПЕРОВО путь 6 (141-упор) приемо-отпр. | 6 |  | 6 | Строит. | 5 | 15 | [17 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] | I, II | 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] | III, IV | 19,0-26,1 | 30 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 14 (67-135) приемо-отпр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр.... (см. карточку) | 10Т, 14, 28А, 29т, 7, 8, I, II, III, IV | 19,0-26,1 20,9-26,1 | 30 | Строит. | 31 | 31 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I путь 10Т (ст.р.р.88-упор) погр.-выгр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. путь 29т (52-упор) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(27) | 10Т, 28А, 29т |  | 35 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 1 [26пк1-33пк5] | 1 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [21 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [26пк1-33пк5] | 2 | 26,1-33,5 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [21 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 3 [26пк1-34пк3] | 3 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [21 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-34пк3] | 4 | 26,1-34,3 | 7 | Строит. | 7 | 21 | [21 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 1 [36пк5-45пк1] | 1 | 36,5-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [21 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 2 [35пк8-45пк1] | 2 | 35,8-45,1 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [21 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 3 [36пк3-45пк5] | 3 | 36,3-45,5 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [21 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 4 [36пк3-45пк2] | 4 | 36,3-45,2 | 3 | Строит. | 7 | 21 | [21 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь II (ЧД-Н) главный [45пк1-51пк4] путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк2-51пк4] путь 13 (53-75) приемо-отпр. путь 27 (123-113) прочий путь 5 (М16-79) приемо-отпр. путь 50 (81-11) приемо-отпр. путь 51 (43-4) приемо-отп... (см. карточку) | 13, 27, 5, 50, 51, 6, 7, 8, I, II, III, IV | 45,1-48,3 45,1-51,4 45,2-51,4 45,5-51,4 | 1 | Строит. | 31 | 31 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3 | 1/0,3
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь 50 (81-11) приемо-отпр. | 50, I | 45,1-48,3 | 20 | Строит. | 31 | 31 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь 51 (43-4) приемо-отпр. | 51 |  | 20 | Строит. | 31 | 31 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь 13 (53-75) приемо-отпр. не задано(27 путь) | 13 |  | 20 | Строит. | 31 | 31 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-56пк5] | 1, I, III | 45,1-48,3 45,5-51,4 48,3-56,5 | 3 | Строит. | 31 | 62 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк2-51пк4] (нов. строит.) путь(4Б, 2 обводной пути) РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 2 [51пк4-56пк5] | 2, IV | 45,2-51,4 51,4-56,5 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь II (ЧД-Н) главный [45пк1-51пк4] | II | 45,1-51,4 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
| Итого по: МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 424 | 1045
МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-56пк5] | 1, I, III | 45,1-48,3 45,5-51,4 48,3-56,5 | 3 | Строит. | 31 | 62 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
МОСК | РАМЕНСКОЕ путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк2-51пк4] (нов. строит.) путь(4Б, 2 обводной пути) РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 2 [51пк4-56пк5] | 2, IV | 45,2-51,4 51,4-56,5 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | ГОЛУТВИН - ЩУРОВО путь 1 [120пк6-120пк6] | 1 | 120,6-120,6 |  | ИССО | 8 | 32 | 4/1 |  | 4/1 |  |  |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  |  |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  |  |  | 4/1 |  | 4/1
| Итого по: МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 70 | 187
МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ
МОСК | КРИВАНДИНО - ЧЕРУСТИ путь 1 [138пк6-156пк2] | 1 | 138,6-156,2 |  | К КС | 9 | 18 | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
МОСК | КРИВАНДИНО - ЧЕРУСТИ путь 2 [138пк6-156пк2] | 2 | 138,6-156,2 |  | К КС | 9 | 18 | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
| Итого по: МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ |  |  |  |  | 18 | 36
МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА
МОСК | ШИЛОВО - УШИНСКИЙ путь 1 [311пк9-311пк9] | 1 | 311,9-311,9 |  | ИССО | 5 | 20 | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  | 4/1
МОСК | ШИЛОВО - УШИНСКИЙ путь 2 [316пк8-316пк8] | 2 | 316,8-316,8 |  | ИССО | 2 | 8 | [14 empty] | 4/1 |  | 4/1
МОСК | САСОВО - БЕРЕСТЯНКИ путь 2 [383пк5-383пк5] | 2 | 383,5-383,5 |  | ИССО | 2 | 8 | [21 empty] | 4/7 |  | 4/8
МОСК | САСОВО - БЕРЕСТЯНКИ путь 2 [383пк6-383пк6] | 2 | 383,6-383,6 |  | ИССО | 3 | 12 | [22 empty] | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
| Итого по: МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 12 | 48
МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ
МОСК | МОСКВА-РИЖСК путь IРП (3-6) главный [7пк3-8пк1] МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 1 [3пк2-7пк6] | 1, IРП | 3,2-7,6 7,3-8,1 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-РИЖСК путь II (4-ЧР) главный [3пк7-4пк0] путь V (СРР СП12-3ЧС) главный [7пк6-8пк0] МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 2 [4пк0-7пк2] | 2, II, V | 3,7-4,0 4,0-7,2 7,6-8,0 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
| Итого по: МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ |  |  |  |  | 62 | 186
МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь II (стр.206-НД) главный [1пк0-2пк6] МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь I [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь I (1Н-Гр.напр.) главный [10пк1-12пк8] | I, II | 10,1-12,8 1,0-2,6 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь 3 (45-упор) приемо-отпр. МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь II [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь II (2Н-14) главный [10пк1-12пк8] | 3, II | 10,1-12,8 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [4пк5-4пк8] | 1 | 4,5-4,8 |  | Р | 1 | 6 | 6/738
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [4пк5-4пк8] | 1 | 4,5-4,8 |  | Р | 1 | 6 |  | 6/738
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк1] путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк0] | 1, 2, I, II | 2,8-4,4 2,8-4,7 4,4-9,0 4,7-9,1 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 3 [4пк6-5пк1] путь 4 [4пк6-5пк3] ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [5пк1-9пк1] путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | 3, 4, III, IV | 4,6-5,1 4,6-5,3 5,1-9,1 5,3-8,6 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк1] | I | 4,7-9,1 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк0] | II | 4,4-9,0 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [5пк1-9пк1] | III | 5,1-9,1 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | IV | 5,3-8,6 |  | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ФИЛИ путь II (2НД-2Ч) главный | II |  |  | Р | 2 | 12 |  |  | 6/600 | 6/600
МОСК | ФИЛИ путь II (2НД-2Ч) главный | II |  |  | Р | 2 | 12 |  |  |  |  | 6/600 |  |  | 6/600
МОСК | КУНЦЕВО I - ОДИНЦОВО путь 1 [15пк0-22пк7] путь 2 [15пк0-22пк7] | 1, 2 | 15,0-22,7 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | КУНЦЕВО I - ОДИНЦОВО путь 3 [15пк0-22пк7] путь 4 [15пк0-22пк7] | 3, 4 | 15,0-22,7 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
| Итого по: МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО |  |  |  |  | 378 | 1152
МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО
МОСК | МОЖАЙСК путь I (Н-ЧД) главный [109пк3-112пк0] | I | 109,3-112,0 |  | Мод. к/с | 10 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОЖАЙСК путь II (НД-Ч) главный [109пк3-112пк0] | II | 109,3-112,0 |  | Мод. к/с | 10 | 30 | [14 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
| Итого по: МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО |  |  |  |  | 20 | 60
МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [4пк5-4пк8] | 1 | 4,5-4,8 |  | Р | 1 | 6 | 6/738
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [4пк5-4пк8] | 1 | 4,5-4,8 |  | Р | 1 | 6 |  | 6/738
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [2пк8-4пк7] путь 2 [2пк8-4пк4] ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк1] путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк0] | 1, 2, I, II | 2,8-4,4 2,8-4,7 4,4-9,0 4,7-9,1 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 3 [4пк6-5пк1] путь 4 [4пк6-5пк3] ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [5пк1-9пк1] путь IV (4НТ-4Ч) главный [5пк3-8пк6] | 3, 4, III, IV | 4,6-5,1 4,6-5,3 5,1-9,1 5,3-8,6 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь I (IН-IЧ) главный [14пк9-18пк7] путь 11 (75-74) приемо-отпр. путь 12 (65-78) приемо-отпр. путь 13 (71-66) приемо-отпр. путь 15 (43-54) приемо-отпр. путь 16 (49-88) приемо-отпр. путь 17 (89-52) приемо-отпр. путь 18 (93-84) приемо-отпр. путь 23 (87-М7) соединит. путь 6 (63-44) приемо-от... (см. карточку) | 1, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 6, 8, I | 14,9-18,7 18,7-23,0 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | СОЛНЕЧНАЯ путь II (IIН-IIЧ) главный [14пк9-18пк7] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [14пк8-18пк7] путь IV (IVН-IVЧ) главный [14пк8-18пк7] путь 5 (55-40) приемо-отпр. путь 7 (61-80) приемо-отпр. СОЛНЕЧНАЯ - ВНУКОВО путь 2 [18пк7-23пк0] путь 3 [18пк7-23пк3] путь IV [18пк7-23пк3] | 2, 3, 5, 7, II, III, IV | 14,8-18,7 14,9-18,7 18,7-23,0 18,7-23,3 | 3 | Строит. | 31 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
МОСК | ВНУКОВО - ЛЕСНОЙ ГОР путь 1 [25пк4-26пк7] путь 2 [25пк4-26пк7] | 1, 2 | 25,4-26,7 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ВНУКОВО - ЛЕСНОЙ ГОР путь 3 [25пк4-27пк2] путь IV [25пк4-27пк2] | 3, IV | 25,4-27,2 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЕСНОЙ ГОР путь I (IН-IЧ) главный [26пк7-30пк0] путь II (IIН-IIЧ) главный [26пк7-30пк0] путь 5 (1-8) приемо-отпр. ЛЕСНОЙ ГОР - ТОЛСТОПАЛЬЦ путь 1 [30пк0-30пк6] путь 2 [30пк0-30пк6] | 1, 2, 5, I, II | 26,7-30,0 30,0-30,6 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЕСНОЙ ГОР путь III (IIIН-IIIЧ) главный [27пк2-29пк3] путь IV (IVН-IVЧ) главный [27пк2-29пк3] ЛЕСНОЙ ГОР - ТОЛСТОПАЛЬЦ путь 3 [29пк3-30пк7] путь IV [29пк3-30пк7] | 3, III, IV | 27,2-29,3 29,3-30,7 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | КРЕКШИНО путь I (IН-IЧ) главный [36пк9-39пк4] путь II (IIН-IIЧ) главный [36пк9-39пк4] ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 1 [33пк4-36пк9] путь 2 [33пк4-36пк9] | 1, 2, I, II | 33,4-36,9 36,9-39,4 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | КРЕКШИНО путь III (IIIН-IIIЧ) главный [36пк9-39пк3] путь IV (IVН-IVЧ) главный [36пк9-39пк3] ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 3 [33пк4-36пк9] путь IV [33пк4-36пк9] | 3, III, IV | 33,4-36,9 36,9-39,3 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | КРЕКШИНО - АПРЕЛЕВКА путь 1 [39пк4-40пк6] путь 2 [39пк4-42пк7] | 1, 2 | 39,4-40,6 39,4-42,7 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | КРЕКШИНО - АПРЕЛЕВКА путь 3 [39пк3-40пк5] путь IV [39пк3-40пк5] | 3, IV | 39,3-40,5 | 3 | Строит. | 31 | 93 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | АПРЕЛЕВКА путь I (IН-ЧД) главный [40пк6-43пк5] путь 11 (1-21) соединит. путь 5 (30-упор) приемо-отпр. путь 7 (47-42) приемо-отпр. | 11, 5, 7, I | 40,6-43,5 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
| Итого по: МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА |  |  |  |  | 529 | 1562
МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь II (стр.206-НД) главный [1пк0-2пк6] МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь I [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь I (1Н-Гр.напр.) главный [10пк1-12пк8] | I, II | 10,1-12,8 1,0-2,6 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-БУТЫР путь 3 (45-упор) приемо-отпр. МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь II [9пк7-10пк1] МОСКВА-П-СМОЛ путь II (2Н-14) главный [10пк1-12пк8] | 3, II | 10,1-12,8 9,7-10,1 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-БУТЫР - БЕСКУДНИКОВО путь 2 [2пк7-2пк9] | 2 | 2,7-2,9 |  | Р | 1 | 4 | [8 empty] | 4/300
МОСК | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 11 (35-68) приемо-отпр. путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 4 (10-31) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 11, 3, 4, 5, 7, 9, I, II | 23,4-28,3 23,9-28,3 | 1 | Строит. | 31 | 31 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 8,0-10,0 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 8,0-10,4 | 0,3 | Строит. | 31 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [10пк0-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-10пк0] | 5 | 10,0-12,8 8,0-10,0 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [10пк4-12пк8] МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-10пк4] | 6 | 10,4-12,8 8,0-10,4 | 1 | Строит. | 31 | 93 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
| Итого по: МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР |  |  |  |  | 218 | 593
МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ
МОСК | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 2 [229пк7-230пк7] | 2 | 229,7-230,7 |  | Р | 2 | 12 | [9 empty] | 6/500 | 6/500
МОСК | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 2 [235пк6-235пк9] | 2 | 235,6-235,9 |  | Р | 1 | 6 | [11 empty] | 6/501
МОСК | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 2 [229пк7-230пк7] | 2 | 229,7-230,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/800
МОСК | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 2 [235пк6-235пк8] | 2 | 235,6-235,8 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/750
| Итого по: МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ |  |  |  |  | 5 | 26
МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО
МОСК | ЧЕРЕМИСИНОВО - МАРМЫЖИ путь 1 [89пк6-90пк5] | 1 | 89,6-90,5 |  | Р | 2 | 12 | [8 empty] | 6/470 | 6/400
| Итого по: МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО |  |  |  |  | 2 | 12
МСК 32 ОРЕЛ-КАРАЧЕВ-КУРБАКИНСКАЯ
МОСК | КРОМЫ - ПАНЬКОВО путь 1 [109пк4-114пк0] | 1 | 109,4-114,0 |  | Р | 6 | 30 | 5/500 | 5/500 | 5/500 | 5/500 | 5/500 |  |  | 5/500
| Итого по: МСК 32 ОРЕЛ-КАРАЧЕВ-КУРБАКИНСКАЯ |  |  |  |  | 6 | 30
МСК 33 ЧЕРНЬ-ОРЕЛ-КУРСК
МОСК | ГЛАЗУНОВКА - МАЛОАРХАНГ путь 1 [447пк6-452пк1] | 1 | 447,6-452,1 |  | Р | 2 | 10 | [7 empty] | 5/800 | 5/800
| Итого по: МСК 33 ЧЕРНЬ-ОРЕЛ-КУРСК |  |  |  |  | 2 | 10
МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО
МОСК | ИВАНЦЕВО путь I (Н-Ч) главный [86пк0-86пк6] | I | 86,0-86,6 |  | Р | 1 | 6 | [10 empty] | 6/560
| Итого по: МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО |  |  |  |  | 1 | 6
МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 | 0,3 | Строит. | 10 | 30 | [9 empty] | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] | II | 10,4-14,7 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] | III | 14,6-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 |  |  |  |  | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] | IV | 14,7-15,0 | 0,3 | Строит. | 10 | 40 | [17 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] | I | 10,3-14,9 |  | Мод. к/с | 10 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] | II | 6,1-6,9 |  | Мод. к/с | 10 | 30 | [14 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь II (Н-ЧII) главный [6пк1-6пк9] путь 14 (83-упор) соединит. путь 14 (94-164) сортиров. путь 14 (605-230) сортиров. путь 14 (272-219) прочий путь 14 (13-упор) вытяжной путь 15 (110-148) сортиров. путь 15 (83-... (см. карточку) | 14, 15, 15в, 16, I, II | 10,3-14,9 10,4-14,7 6,1-6,9 |  | Строит. | 5 | 20 | [7 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 1 [14пк9-18пк6] | 1 | 14,9-18,6 |  | Мод. к/с | 10 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 2 [14пк7-18пк7] | 2 | 14,7-18,7 |  | Мод. к/с | 10 | 30 | [14 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 3 [15пк0-18пк8] | 3 | 15,0-18,8 |  | Мод. к/с | 4 | 16 | [5 empty] | 4/1 | 4/1 | [5 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 4 [15пк0-18пк7] | 4 | 15,0-18,7 |  | Мод. к/с | 4 | 16 | [19 empty] | 4/1 | 4/1 | [5 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  |  | Строит. | 1 | 8760 | 8760/2
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] | I | 18,6-20,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [7 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь II (НД-2Ч) главный [18пк7-19пк7] | II | 18,7-19,7 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [7 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь III (3Н-3ЧД) главный [18пк8-20пк6] | III | 18,8-20,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [7 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1
МОСК | ЦАРИЦЫНО путь IV (4НД-4Ч) главный [18пк7-20пк6] | IV | 18,7-20,6 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 1 [20пк3-23пк4] | 1 | 20,3-23,4 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 4 [20пк6-23пк3] | 4 | 20,6-23,3 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 2 [19пк7-23пк3] | 2 | 19,7-23,3 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | [19 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЦАРИЦЫНО - КРАСНЫЙ СТР путь 3 [20пк6-23пк2] | 3 | 20,6-23,2 | 0,3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь I (1Н-1ЧД) главный [23пк4-24пк6] | I | 23,4-24,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР путь IV (4НД-4Ч) главный [23пк3-25пк1] | IV | 23,3-25,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [5 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 1 [24пк6-34пк1] | 1 | 24,6-34,1 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [10 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | КРАСНЫЙ СТР - ЩЕРБИНКА путь 4 [25пк1-34пк0] | 4 | 25,1-34,0 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА путь I (1Н-1ЧД) главный [34пк1-34пк6] | I | 34,1-34,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА путь IV (4НД-4Ч) главный [34пк0-34пк5] | IV | 34,0-34,5 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [23 empty] | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3 | 4/0,3
МОСК | ЩЕРБИНКА - ПОДОЛЬСК путь 1 [34пк6-42пк6] | 1 | 34,6-42,6 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ЩЕРБИНКА - СИЛИКАТНАЯ путь 4 [34пк5-37пк2] | 4 | 34,5-37,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ путь IV (4НД-4Ч) главный [37пк2-38пк2] | IV | 37,2-38,2 | 3 | Строит. | 5 | 20 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | СИЛИКАТНАЯ - ПОДОЛЬСК путь 4 [38пк2-42пк6] | 4 | 38,2-42,6 | 5 | Строит. | 8 | 40 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0 | [5 empty] | 5/0 | 5/0
| Итого по: МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ |  |  |  |  | 187 | 9462
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:33 АС АПВО-2. АО «НИИАС»
СОГЛАСОВАНО:
ЦЗ-ЦД ___________________________________ Глазков М.О.
ЦЗ-ЦДИ __________________________________ Шевцов Е.А.
ЦЗ ______________________________________ Макаров А.С.
ЦЭК-ТЭ _________________________________ Санько В.М.