## Январь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Куйбышевская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01
КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА
КБШ | ПЕНЗА IV - ПЕНЗА III путь 1 [139пк4-140пк7] | 1 | 139,4-140,7 | 1,5 | ТР КС | 2 | 7,6 | [19 empty] | 3,8/750 |  |  | 3,8/750
| Итого по: КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА |  |  |  |  | 2 | 7,6
КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА
КБШ | КАДОШКИНО - ХОВАНЩИНА путь 1 [576пк4-589пк2] | 1 | 576,4-589,2 |  | ТР КС | 3 | 6 | [15 empty] | 2/12 |  |  |  | 2/12 | [9 empty] | 2/12
КБШ | КАДОШКИНО - ХОВАНЩИНА путь 2 [576пк4-589пк2] | 2 | 576,4-589,2 |  | ТР КС | 2 | 6 | [14 empty] | 3/12 | [6 empty] | 3/12
КБШ | ТОРБЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [479пк5-482пк3] | I | 479,5-482,3 | 1,6 | К КС | 3 | 18 | [15 empty] | 6/400 |  |  |  | 6/400 | [9 empty] | 6/400
КБШ | ТОРБЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [479пк5-482пк3] | II | 479,5-482,3 | 2,4 | К КС | 3 | 18 | [8 empty] | 6/600 |  |  |  | 6/600 | [9 empty] | 6/600
КБШ | ТОРБЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [479пк5-482пк3] путь II (Ч-НД) главный [479пк5-482пк3] | I, II | 479,5-482,3 | 1,8 | К КС | 1 | 2,5 | [29 empty] | 2,5/300
КБШ | ВАД - ТЕПЛЫЙ СТАН путь 1 [431пк8-440пк0] ТЕПЛЫЙ СТАН путь I (ЧД-Н) главный [440пк0-442пк2] | 1, I | 431,8-440,0 440,0-442,2 | 1,6 | Эксп. КС | 1 | 6 | [26 empty] | 6/815
| Итого по: КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 13 | 56,5
КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА
КБШ | РАЧЕЙКА - БАЛАШЕЙКА путь 1 [876пк9-889пк2] | 1 | 876,9-889,2 | 14,9 | ТР КС | 4 | 24 | [19 empty] | 6/3733 |  |  | 6/3733 |  |  |  | 6/3733 |  |  | 6/3731
КБШ | ВОЕВОДСКОЕ - СУРА путь 2 [652пк3-666пк7] | 2 | 652,3-666,7 |  | Эксп. КС | 1 | 3 | [28 empty] | 3/3
КБШ | ВОЕВОДСКОЕ - КАЧЕЛАЙ путь 1 [652пк3-673пк2] | 1 | 652,3-673,2 |  | Эксп. КС | 1 | 3 | [21 empty] | 3/2
КБШ | ОБП 626 КМ - ВОЕВОДСКОЕ путь 1 [627пк3-650пк5] | 1 | 627,3-650,5 |  | ТР КС | 1 | 3 | [15 empty] | 3/2
КБШ | ОБП 626 КМ - ВОЕВОДСКОЕ путь 2 [627пк3-650пк5] | 2 | 627,3-650,5 |  | ТР КС | 1 | 3 | [14 empty] | 3/2
| Итого по: КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА |  |  |  |  | 8 | 36
КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА
КБШ | АСЕЕВСКАЯ - ЧААДАЕВКА путь 1 [767пк8-781пк0] | 1 | 767,8-781,0 | 2 | ТР КС | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/1000
КБШ | АСЕЕВСКАЯ - ЧААДАЕВКА путь 2 [767пк8-781пк0] | 2 | 767,8-781,0 | 2 | ТР КС | 2 | 7,6 | [21 empty] | 3,8/1000 | [6 empty] | 3,8/1000
КБШ | ПЕНЗА II - СЕЛИКСА путь 2 [717пк2-721пк0] | 2 | 717,2-721,0 | 1 | ТР КС | 1 | 3,8 | [29 empty] | 3,8/1000
| Итого по: КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА |  |  |  |  | 4 | 15,3
КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ
КБШ | СЫЗРАНЬ I СЕКЦИЯ(212-214,216-218,222-226,230-238,250,220-232,256) |  |  |  | ТР КС | 3 | 6,3 | [19 empty] | 2,1/2 |  |  | 2,1/2 |  |  |  | 2,1/2
КБШ | СЫЗРАНЬ I СЕКЦИЯ(252-262,258-294,282-292,264-298,300-306,308-312) |  |  |  | ТР КС | 1 | 2,1 | [29 empty] | 2,1/2
| Итого по: КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ |  |  |  |  | 4 | 8,4
КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК
КБШ | НОВОКУЙБЫШЕВ стр. 18 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/1
КБШ | ЖИГУЛИ стр. 10 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
КБШ | ЖИГУЛИ стр. 40 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
КБШ | ЖИГУЛИ стр. 24 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
КБШ | МЫЛЬНАЯ - БЕЗЕНЧУК путь 1 [1011пк6-1033пк8] | 1 | 1011,6-1033,8 |  | Мод. к/с | 2 | 6 | [15 empty] | 3/2 |  |  |  | 3/2
КБШ | МЫЛЬНАЯ - БЕЗЕНЧУК путь 2 [1011пк6-1033пк8] | 2 | 1011,6-1033,8 |  | Мод. к/с | 2 | 7,6 | [24 empty] | 3,8/2 |  |  |  | 3,8/2
КБШ | ПРАВАЯ ВОЛГА - ОБШАРОВКА путь 1 [986пк8-993пк4] | 1 | 986,8-993,4 | 2,2 | ТР КС | 2 | 5 | [12 empty] | 2,5/250 |  |  | 2,5/250
КБШ | ПРАВАЯ ВОЛГА - ОБШАРОВКА путь 2 [986пк8-993пк4] | 2 | 986,8-993,4 | 1,7 | ТР КС | 1 | 2,5 | [21 empty] | 2,5/250
| Итого по: КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК |  |  |  |  | 11 | 29,6
КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ
КБШ | АЛЕКСЕЕВСКАЯ - КИНЕЛЬ путь 1 [1129пк6-1135пк1] | 1 | 1129,6-1135,1 | 2 | ТР КС | 2 | 7,6 | [14 empty] | 3,8/1000 | [6 empty] | 3,8/1000
КБШ | БЕЗЫМЯНКА стр. 115 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
КБШ | САМАРА путь I (Н1А-2Н) главный [1098пк2-1102пк2] путь 1 (42-163) приемо-отпр. путь 3 (22-203) приемо-отпр. путь 4 (24-121) приемо-отпр. путь 5 (26-91) приемо-отпр. | 1, 3, 4, 5, I | 1098,2-1102,2 |  | Эксп. КС | 1 | 3,8 | [28 empty] | 3,8/1
КБШ | САМАРА стр. 315 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
КБШ | КРЯЖ - САМАРА путь 1 [1091пк7-1096пк4] | 1 | 1091,7-1096,4 |  | Эксп. КС | 3 | 11,5 | [17 empty] | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1 | [7 empty] | 3,8/1
| Итого по: КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ |  |  |  |  | 8 | 27
КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА
КБШ | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1350пк6-1370пк0] | 1 | 1350,6-1370,0 |  | Эксп. КС | 2 | 7,6 | [14 empty] | 3,8/1 | [13 empty] | 3,8/1
КБШ | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 2 [1350пк6-1370пк0] | 2 | 1350,6-1370,0 |  | Эксп. КС | 1 | 3,8 | [21 empty] | 3,8/1
КБШ | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 1 [1192пк9-1206пк8] | 1 | 1192,9-1206,8 | 0,2 | Эксп. КС | 1 | 3,8 | [22 empty] | 3,8/200
КБШ | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 2 [1192пк9-1206пк8] | 2 | 1192,9-1206,8 | 0,2 | Эксп. КС | 1 | 3,8 | [29 empty] | 3,8/200
КБШ | КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 1 [1178пк0-1190пк3] | 1 | 1178,0-1190,3 | 0 | Эксп. КС | 1 | 3,8 | [15 empty] | 3,8/50
| Итого по: КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА |  |  |  |  | 6 | 23
КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА
КБШ | РЗД № 1 - РЗД № 2 путь 2 [14пк4-20пк4] | 2 | 14,4-20,4 | 7,5 | ТР КС | 1 | 6 | [20 empty] | 6/1500
КБШ | РЗД № 2 - РЗД № 3 путь 2 [22пк5-31пк5] | 2 | 22,5-31,5 | 6 | ТР КС | 1 | 6 | [30 empty] | 6/1500
КБШ | ЖИГУЛЕВСК - ПОСТ 104 КМ путь 2 [95пк9-104пк4] | 2 | 95,9-104,4 | 4,5 | ТР КС | 4 | 15,3 | [13 empty] | 3,8/409 |  |  | 3,8/409 |  |  |  | 3,8/409 | [6 empty] | 3,8/409
| Итого по: КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА |  |  |  |  | 6 | 27,3
КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК
КБШ | БП 17 КМ - БП 27 КМ путь 2 [1052пк4-1062пк0] | 2 | 1052,4-1062,0 | 4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/1000
| Итого по: КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК |  |  |  |  | 1 | 3,8
КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША
КБШ | БИЯНКА - СИМСКАЯ путь 1 [1751пк4-1758пк3] | 1 | 1751,4-1758,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [5 empty] | 2/600 | [13 empty] | 2/600
КБШ | БИЯНКА - СИМСКАЯ путь 2 [1751пк4-1758пк3] | 2 | 1751,4-1758,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [15 empty] | 2/600 | [13 empty] | 2/600
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 1 [1726пк1-1744пк6] | 1 | 1726,1-1744,6 |  | Тек. сод. пути | 12 | 24,2 |  | 2/600 |  |  |  | 2/600 |  |  | 2/600 |  | 2/600 |  | 2/600 |  |  | 2/600 |  | 2/600 |  | 2/600 |  |  | 2/600 |  | 2/600 |  | 2/600 |  |  | 2/600
КБШ | ШАКША - ИГЛИНО путь 1 [1644пк5-1653пк5] | 1 | 1644,5-1653,5 | 9 | ТР КС | 2 | 12 | [21 empty] | 6/2500 | [6 empty] | 6/3500
| Итого по: КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША |  |  |  |  | 18 | 44,2
КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ
КБШ | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 1 [1588пк4-1597пк5] | 1 | 1588,4-1597,5 |  | К КС | 4 | 15,3 | [12 empty] | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1
КБШ | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 2 [1588пк4-1597пк5] | 2 | 1588,4-1597,5 |  | К КС | 2 | 7,6 | [26 empty] | 3,8/2 |  |  | 3,8/2
КБШ | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 3 [1588пк4-1597пк4] | 3 | 1588,4-1597,4 |  | К КС | 4 | 32 | [14 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8/2 |  |  | 8/2
КБШ | АЛКИНО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [1585пк8-1588пк4] путь 7 (38-33) приемо-отпр. АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 3 [1588пк4-1597пк4] | 3, 7, III | 1585,8-1588,4 1588,4-1597,4 |  | К КС | 1 | 8 | [28 empty] | 8/1
| Итого по: КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ |  |  |  |  | 11 | 63
КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО
КБШ | АКСЕНОВО - ШАФРАНОВО путь 1 [1469пк4-1483пк2] | 1 | 1469,4-1483,2 | 96 | Тек. сод. пути | 8 | 30,6 | [15 empty] | 3,8/12000 |  | 3,8/12000 |  | 3,8/12000 |  | 3,8/12000 | 3,8/12000 |  | 3,8/12000 |  | 3,8/12000 |  | 3,8/12000
КБШ | ПРИЮТОВО - АКСАКОВО путь 1 [1410пк0-1427пк6] | 1 | 1410,0-1427,6 | 80 | Тек. сод. пути | 6 | 23 | [5 empty] | 3,8/13300 |  | 3,8/13300 | 3,8/13300 |  | 3,8/13300 |  | 3,8/13300 |  | 3,8/13500
| Итого по: КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО |  |  |  |  | 14 | 53,6
КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК
КБШ | ДЕМА-ЮЖ. ПАРК - УРШАК путь 2 [9пк7-17пк5] | 2 | 9,7-17,5 |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [30 empty] | 3,8/1
КБШ | КАБАКОВО - КАРЛАМАН путь 1 [30пк5-48пк4] | 1 | 30,5-48,4 |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [19 empty] | 3,8/3
КБШ | КАРЛАМАН путь I (ЧД-Ч1) главный [48пк4-49пк7] путь 3 (42-9) приемо-отпр. путь 5 (58-19) приемо-отпр. путь 7 (70-43) приемо-отпр. путь 8 (52-27) приемо-отпр. КАРЛАМАН - ПРИУРАЛЬЕ путь 1 [3пк1-27пк5] | 1, 3, 5, 7, 8, I | 3,1-27,5 48,4-49,7 |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [21 empty] | 3,8/3
КБШ | ИНЗЕР УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(М1 и НВх) ИНЗЕР - АЙГИР путь 1 [123пк0-137пк2] | 1 | 123,0-137,2 |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/4
КБШ | АЙГИР путь I (Ч-Н) главный [137пк2-139пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. АЙГИР - ЮША путь 1 [139пк1-154пк0] | 1, 2, 3, I | 137,2-139,1 139,1-154,0 |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [28 empty] | 3,8/2
КБШ | АЙГИР - ЮША путь 1 [139пк1-154пк0] | 1 | 139,1-154,0 |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/2
| Итого по: КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК |  |  |  |  | 6 | 23
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:37 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Февраль
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Куйбышевская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02
КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА
КБШ | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 1 [591пк8-607пк7] | 1 | 591,8-607,7 |  | ТР КС | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/3
КБШ | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 2 [591пк8-607пк7] | 2 | 591,8-607,7 |  | ТР КС | 2 | 4 | [11 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
КБШ | ВОДЕНЯПИНСКИЙ - САМАЕВКА путь 2 [495пк6-508пк5] | 2 | 495,6-508,5 |  | К КС | 3 | 24 | [12 empty] | 8/6 |  |  |  | 8/6 | [9 empty] | 8/6
КБШ | ТОРБЕЕВО - ВОДЕНЯПИНСКИЙ путь 1 [482пк3-493пк6] | 1 | 482,3-493,6 |  | К КС | 2 | 16 | [19 empty] | 8/4 |  |  |  | 8/4
КБШ | ТОРБЕЕВО - ВОДЕНЯПИНСКИЙ путь 2 [482пк3-493пк6] | 2 | 482,3-493,6 |  | К КС | 1 | 8 | [5 empty] | 8/4
КБШ | ТОРБЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [479пк5-482пк3] | I | 479,5-482,3 | 1,6 | К КС | 1 | 6 | [9 empty] | 6/400
КБШ | ТОРБЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [479пк5-482пк3] | II | 479,5-482,3 | 2,4 | К КС | 1 | 6 |  |  | 6/600
КБШ | ПОТЬМА путь I (ЧД-Н) главный [455пк7-459пк9] | I | 455,7-459,9 | 0,8 | Эксп. КС | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/205
КБШ | ПОТЬМА путь II (Ч-НД) главный [455пк7-459пк9] | II | 455,7-459,9 | 0,8 | Эксп. КС | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/210
КБШ | КУСТАРЕВКА - ПИЧКИРЯЕВО путь 1 [408пк0-419пк8] | 1 | 408,0-419,8 |  | ТР КС | 2 | 6 | [18 empty] | 3/2 | [6 empty] | 3/2
| Итого по: КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 15 | 80,7
КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА
КБШ | БАЛАШЕЙКА - НОВООБРАЗЦОВОЕ путь 1 [891пк8-914пк9] | 1 | 891,8-914,9 | 27,5 | ТР КС | 7 | 42 |  |  | 6/3941 | [6 empty] | 6/3941 |  |  | 6/3941 |  |  |  | 6/3941 |  |  | 6/3941 |  |  |  | 6/3941 |  |  | 6/3944
КБШ | ВОЕВОДСКОЕ - СУРА путь 2 [652пк3-666пк7] | 2 | 652,3-666,7 |  | Эксп. КС | 1 | 3 | [11 empty] | 3/4
КБШ | ВОЕВОДСКОЕ - КАЧЕЛАЙ путь 1 [652пк3-667пк2] | 1 | 652,3-667,2 | 8 | ТР КС | 1 | 6 | [5 empty] | 6/4000
КБШ | ОБП 626 КМ - ВОЕВОДСКОЕ путь 1 [627пк3-650пк5] | 1 | 627,3-650,5 |  | Эксп. КС | 3 | 9 | [11 empty] | 3/2 | [6 empty] | 3/2 | [6 empty] | 3/2
КБШ | ОБП 626 КМ - ВОЕВОДСКОЕ путь 2 [627пк3-650пк5] | 2 | 627,3-650,5 |  | Эксп. КС | 3 | 9 |  |  | 3/2 | [13 empty] | 3/2 | [9 empty] | 3/2
| Итого по: КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА |  |  |  |  | 15 | 69
КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА
КБШ | РЕПЬЕВКА стр. 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  | 2/1
КБШ | РЕПЬЕВКА стр. 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
КБШ | КОПТЕВКА стр. 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  | 2/1
КБШ | ЕВЛАШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [846пк2-848пк2] | I | 846,2-848,2 |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/4
КБШ | КУЗНЕЦК путь I (ЧД-Н) главный [829пк7-834пк0] | I | 829,7-834,0 | 0,2 | ТР КС | 1 | 3,8 | [5 empty] | 3,8/200
КБШ | КУЗНЕЦК путь I (ЧД-Н) главный [829пк7-834пк0] | I | 829,7-834,0 |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [12 empty] | 3,8/4
КБШ | КУЗНЕЦК путь II (Ч-НД) главный [829пк7-834пк0] | II | 829,7-834,0 |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/4
КБШ | ШНАЕВО - КАНАЕВКА путь 1 [747пк3-758пк2] | 1 | 747,3-758,2 | 2 | ТР КС | 2 | 7,6 | [19 empty] | 3,8/1000 | [6 empty] | 3,8/1000
КБШ | СЕЛИКСА путь II (Ч-НД) главный [721пк0-725пк1] | II | 721,0-725,1 | 1 | ТР КС | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/1000
| Итого по: КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА |  |  |  |  | 10 | 32,8
КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ
КБШ | ОКТЯБРЬСК путь I (ЧД-Н) главный [972пк6-972пк9] СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 1 [972пк5-972пк6] | 1, I | 972,5-972,6 972,6-972,9 |  | Р | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/445
КБШ | ОКТЯБРЬСК путь I (ЧД-Н) главный [975пк10-976пк1] | I | 975,10-976,1 |  | Р | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/116
КБШ | СЫЗРАНЬ I СЕКЦИЯ(252-262,258-294,282-292,264-298,300-306,308-312) |  |  |  | ТР КС | 2 | 4,2 |  |  | 2,1/2 |  |  | 2,1/2
КБШ | СЫЗРАНЬ I СЕКЦИЯ(253-257,237-249,207-251,НС12П,213-231,НС11П) |  |  |  | ТР КС | 2 | 4,2 | [9 empty] | 2,1/2 | [6 empty] | 2,1/2
КБШ | СЫЗРАНЬ I стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
КБШ | СЫЗРАНЬ I стр. 49 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
КБШ | СЫЗРАНЬ I стр. 35 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
КБШ | СЫЗРАНЬ I стр. 17 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
КБШ | СЫЗРАНЬ I стр. 13 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
КБШ | СЫЗРАНЬ I стр. 51 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
КБШ | СЫЗРАНЬ I стр. 37 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
КБШ | СЫЗРАНЬ I стр. 201 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
КБШ | СЫЗРАНЬ I стр. 587 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
| Итого по: КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ |  |  |  |  | 15 | 34
КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК
КБШ | НОВОКУЙБЫШЕВ стр. 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  | 2/1
КБШ | НОВОКУЙБЫШЕВ стр. 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
КБШ | ЖИГУЛИ стр. 10 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
КБШ | МЫЛЬНАЯ - БЕЗЕНЧУК путь 1 [1011пк6-1033пк8] | 1 | 1011,6-1033,8 |  | Мод. к/с | 2 | 6 |  |  | 3/2 |  |  | 3/2
КБШ | МЫЛЬНАЯ - БЕЗЕНЧУК путь 2 [1011пк6-1033пк8] | 2 | 1011,6-1033,8 |  | Мод. к/с | 2 | 7,6 | [9 empty] | 3,8/2 |  |  |  |  | 3,8/2
КБШ | ПРАВАЯ ВОЛГА - ОБШАРОВКА путь 1 [986пк8-993пк4] | 1 | 986,8-993,4 | 5 | ТР КС | 4 | 15,3 |  |  |  |  | 3,8/1250 | [6 empty] | 3,8/1250 | [6 empty] | 3,8/1250 | [6 empty] | 3,8/1250
| Итого по: КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК |  |  |  |  | 11 | 35
КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ
КБШ | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 1 [1175пк2-1175пк5] КРОТОВКА путь I (ЧН-Н) главный [1175пк5-1175пк9] | 1, I | 1175,2-1175,5 1175,5-1175,9 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/750
КБШ | КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 1 [1143пк5-1144пк3] | 1 | 1143,5-1144,3 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/500
КБШ | КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 1 [1144пк3-1145пк1] | 1 | 1144,3-1145,1 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/500
КБШ | КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 1 [1142пк7-1143пк5] | 1 | 1142,7-1143,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/500
КБШ | КИНЕЛЬ путь II (Ч-НД) главный [1140пк6-1140пк7] | II | 1140,6-1140,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/100
КБШ | АЛЕКСЕЕВСКАЯ - КИНЕЛЬ путь 2 [1129пк6-1135пк1] | 2 | 1129,6-1135,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/2
КБШ | САМАРА - БЕЗЫМЯНКА путь 1 [1102пк2-1108пк1] | 1 | 1102,2-1108,1 | 0,2 | Эксп. КС | 1 | 3,8 |  |  |  |  | 3,8/280
КБШ | САМАРА - БЕЗЫМЯНКА путь 2 [1102пк2-1108пк0] | 2 | 1102,2-1108,0 | 0,2 | Эксп. КС | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/240
КБШ | САМАРА путь I (Н1А-2Н) главный [1098пк2-1102пк2] путь 1 (42-163) приемо-отпр. путь 3 (22-203) приемо-отпр. путь 4 (24-121) приемо-отпр. путь 5 (26-91) приемо-отпр. | 1, 3, 4, 5, I | 1098,2-1102,2 |  | Эксп. КС | 2 | 7,6 |  |  |  |  | 3,8/1 | [6 empty] | 3,8/1
КБШ | КРЯЖ стр. 11 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
| Итого по: КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ |  |  |  |  | 11 | 29,4
КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА
КБШ | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1350пк6-1370пк0] | 1 | 1350,6-1370,0 |  | Эксп. КС | 2 | 7,6 |  |  |  |  | 3,8/1 | [13 empty] | 3,8/1
КБШ | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 2 [1350пк6-1370пк0] | 2 | 1350,6-1370,0 |  | Эксп. КС | 2 | 7,6 | [11 empty] | 3,8/1 | [13 empty] | 3,8/1
КБШ | БУГУРУСЛАН - ЗАГЛЯДИНО путь 1 [1278пк4-1298пк4] | 1 | 1278,4-1298,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 2,5 | [9 empty] | 2,5/1
КБШ | ТОЛКАЙ - ПОДБЕЛЬСКАЯ путь 1 [1209пк2-1232пк1] | 1 | 1209,2-1232,1 | 1 | ТР КС | 1 | 3,8 | [5 empty] | 3,8/1000
КБШ | ТОЛКАЙ - ПОДБЕЛЬСКАЯ путь 2 [1209пк4-1232пк1] | 2 | 1209,4-1232,1 | 1 | ТР КС | 1 | 3,8 | [12 empty] | 3,8/1000
КБШ | КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 1 [1186пк10-1187пк6] | 1 | 1186,10-1187,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/600
КБШ | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 1 [1175пк2-1175пк5] КРОТОВКА путь I (ЧН-Н) главный [1175пк5-1175пк9] | 1, I | 1175,2-1175,5 1175,5-1175,9 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/750
| Итого по: КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА |  |  |  |  | 9 | 29,5
КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА
КБШ | РЗД № 1 - РЗД № 2 путь 2 [14пк4-20пк4] | 2 | 14,4-20,4 | 7,5 | ТР КС | 1 | 6 | [17 empty] | 6/1500
КБШ | РЗД № 2 - РЗД № 3 путь 2 [22пк5-31пк5] | 2 | 22,5-31,5 | 6 | ТР КС | 3 | 18 | [6 empty] | 6/1500 | [6 empty] | 6/1500 | [6 empty] | 6/1500
КБШ | ПЕРЕВОЛОКИ - УСЛАДА путь 1 [55пк2-63пк1] | 1 | 55,2-63,1 | 9 | ТР КС | 1 | 6 | [27 empty] | 6/1500
КБШ | ПЕРЕВОЛОКИ - УСЛАДА путь 2 [55пк2-63пк1] | 2 | 55,2-63,1 | 4,5 | ТР КС | 1 | 6 | [24 empty] | 6/2250
КБШ | ЖИГУЛЕВСК - ПОСТ 104 КМ путь 1 [95пк9-104пк4] | 1 | 95,9-104,4 | 0 | ТР КС | 2 | 7,6 | [24 empty] | 3,8/3375 |  |  | 3,8/3375
КБШ | ЖИГУЛЕВСК - ПОСТ 104 КМ путь 2 [95пк9-104пк4] | 2 | 95,9-104,4 | 4,5 | ТР КС | 3 | 11,5 | [13 empty] | 3,8/409 |  |  |  | 3,8/409 |  |  | 3,8/409
КБШ | ПОСТ 104 КМ - ЖИГУЛЕВС МОРЕ путь 2 [104пк6-105пк6] | 2 | 104,6-105,6 | 4,5 | ТР КС | 3 | 11,5 |  |  |  | 3,8/1125 |  |  | 3,8/1125 |  |  |  | 3,8/1125
| Итого по: КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА |  |  |  |  | 14 | 66,6
КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК
КБШ | ПОСТ 94 КМ - ПОСТ 103 КМ путь 2 [1136пк4-1136пк8] | 2 | 1136,4-1136,8 |  | ИССО | 4 | 23,3 | [6 empty] | 5,8/3 | [6 empty] | 5,8/3 | [6 empty] | 5,8/3 | [6 empty] | 5,8/3
КБШ | ПОСТ 63 КМ - ПОСТ 74 КМ путь 2 [1098пк1-1108пк3] | 2 | 1098,1-1108,3 |  | Эксп. КС | 4 | 15,3 |  |  |  | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/1
КБШ | БП 17 КМ - БП 27 КМ путь 2 [1052пк4-1062пк0] | 2 | 1052,4-1062,0 | 4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [24 empty] | 3,8/1000
| Итого по: КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК |  |  |  |  | 9 | 42,5
КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША
КБШ | ЕРАЛ путь II (Ч-НД) главный [1776пк8-1778пк3] | II | 1776,8-1778,3 |  | Р | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/800
КБШ | БИЯНКА - СИМСКАЯ путь 2 [1754пк6-1754пк9] | 2 | 1754,6-1754,9 |  | Р | 1 | 3,8 | [19 empty] | 3,8/300
КБШ | БИЯНКА - СИМСКАЯ путь 1 [1751пк4-1758пк3] | 1 | 1751,4-1758,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  | 2/600 | [13 empty] | 2/600
КБШ | БИЯНКА - СИМСКАЯ путь 2 [1751пк4-1758пк3] | 2 | 1751,4-1758,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [12 empty] | 2/600 | [13 empty] | 2/600
КБШ | БИЯНКА путь II (Ч-НД) главный [1750пк4-1750пк9] | II | 1750,4-1750,9 |  | Р | 1 | 2 | [16 empty] | 2/500
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 1 [1726пк1-1744пк6] | 1 | 1726,1-1744,6 | 18,5 | ТР КС | 4 | 23 |  |  |  |  | 6/2600 | [6 empty] | 6/2600 | [6 empty] | 6/2600 | [6 empty] | 5/3000
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 1 [1726пк1-1744пк6] | 1 | 1726,1-1744,6 |  | Тек. сод. пути | 12 | 24,2 | 2/600 |  | 2/600 |  |  | 2/600 |  | 2/600 |  | 2/600 |  |  | 2/600 |  | 2/600 |  | 2/600 |  |  | 2/600 |  | 2/600 |  | 2/600 |  |  | 2/600
КБШ | УЛУ-ТЕЛЯК - АША путь 2 [1709пк7-1710пк2] | 2 | 1709,7-1710,2 |  | Р | 1 | 2 | [9 empty] | 2/450
| Итого по: КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША |  |  |  |  | 24 | 66,9
КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ
КБШ | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 1 [1588пк4-1597пк5] | 1 | 1588,4-1597,5 |  | К КС | 8 | 47,3 | 8/2 |  | 3,8/1 |  | 8/2 | 3,8/1 |  | 8/2 |  | 3,8/1 |  | 8/3 | 3,8/1
КБШ | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 2 [1588пк4-1597пк5] | 2 | 1588,4-1597,5 |  | К КС | 4 | 32 | [14 empty] | 8/2 |  |  |  | 8/3 |  |  | 8/3 |  |  |  | 8/2
КБШ | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 3 [1590пк7-1590пк10] | 3 | 1590,7-1590,10 |  | Р | 1 | 2 | [12 empty] | 2/245
КБШ | ЧИШМЫ - АЛКИНО путь 2 [1577пк4-1585пк6] | 2 | 1577,4-1585,6 |  | ТР КС | 4 | 15,3 | [16 empty] | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1
| Итого по: КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ |  |  |  |  | 17 | 96,6
КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО
КБШ | ЧИШМЫ путь III (34-3Н) главный [1577пк2-1577пк5] | III | 1577,2-1577,5 |  | Р | 1 | 3,8 | [25 empty] | 3,8/374
КБШ | ДАВЛЕКАНОВО - ШИНГАК-КУЛЬ путь 1 [1526пк5-1547пк1] | 1 | 1526,5-1547,1 | 123,6 | Тек. сод. пути | 8 | 16,1 | 2/15450 | [15 empty] | 2/15450 |  | 2/15450 | 2/15450 |  | 2/15450 |  | 2/15450 |  | 2/15450 | 2/15450
КБШ | РАЕВКА - ДАВЛЕКАНОВО путь 1 [1509пк1-1524пк3] | 1 | 1509,1-1524,3 | 96 | Тек. сод. пути | 8 | 30,6 |  |  | 3,8/12000 |  | 3,8/12000 | 3,8/12000 |  | 3,8/12000 |  | 3,8/12000 |  | 3,8/12000 | 3,8/12000 |  | 3,8/12000
КБШ | ШАФРАНОВО - РАЕВКА путь 1 [1486пк8-1487пк10] | 1 | 1486,8-1487,10 |  | Р | 1 | 6 | [21 empty] | 6/1200
КБШ | ШАФРАНОВО - РАЕВКА путь 1 [1487пк10-1488пк4] | 1 | 1487,10-1488,4 |  | Р | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/400
КБШ | АКСЕНОВО - ШАФРАНОВО путь 1 [1478пк7-1479пк4] | 1 | 1478,7-1479,4 |  | Р | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/700
| Итого по: КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО |  |  |  |  | 20 | 64,3
КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК
КБШ | КАБАКОВО - КАРЛАМАН путь 1 [30пк5-48пк4] | 1 | 30,5-48,4 |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/3
КБШ | КАРЛАМАН - ПРИУРАЛЬЕ путь 1 [3пк1-27пк5] | 1 | 3,1-27,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [27 empty] | 3,8/250
КБШ | ЗУЯКОВО путь I (Ч-Н) главный [82пк4-84пк6] путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. РАВТАУ - ЗУЯКОВО путь 1 [57пк4-82пк4] | 1, 2, 3, I | 57,4-82,4 82,4-84,6 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/100
КБШ | ЗУЯКОВО - ТЮЛЬМА путь 1 [84пк6-110пк4] | 1 | 84,6-110,4 | 0,4 | ТР КС | 2 | 7,6 | [11 empty] | 3,8/130 |  |  |  |  | 3,8/130
КБШ | ТЮЛЬМА - ИНЗЕР путь 1 [112пк3-119пк9] | 1 | 112,3-119,9 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/200
КБШ | ИНЗЕР УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(М1 и НВх) ИНЗЕР - АЙГИР путь 1 [123пк0-137пк2] | 1 | 123,0-137,2 |  | ТР КС | 1 | 3,8 |  |  |  |  | 3,8/4
КБШ | ИНЗЕР путь 37 (110-22) деповской СЕКЦИЯ(СКС 116-122, 110-114) | 37 |  |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/5
КБШ | ИНЗЕР путь I (Ч-Н) главный [119пк9-123пк0] путь 2 (28-21) приемо-отпр. путь 4 (36-33) приемо-отпр. СЕКЦИЯ(СКС 14-136,8-28,26-32,22-42,138-140,30-36) | 2, 4, I | 119,9-123,0 |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/5
КБШ | ИНЗЕР путь 3 (12-1) приемо-отпр. путь 5 (34-41) приемо-отпр. путь 6 (32-39) приемо-отпр. путь 7 (42-29) приемо-отпр. путь 8 (20-9) приемо-отпр. СЕКЦИЯ(СКС 50-152,56-58,44-154,48-66.) | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [25 empty] | 3,8/5
| Итого по: КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК |  |  |  |  | 10 | 38,3
МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА
КБШ | КУСТАРЕВКА - ПИЧКИРЯЕВО путь 1 [408пк0-419пк8] | 1 | 408,0-419,8 |  | ТР КС | 2 | 6 | [18 empty] | 3/2 | [6 empty] | 3/2
| Итого по: МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 2 | 6
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:37 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Март
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Куйбышевская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03
КБШ 101 ПЕНЗА -РЯЖСК
КБШ | ПОМИНАЕВКА - СОСЕДКА путь 1 [504пк5-515пк3] | 1 | 504,5-515,3 |  | Тек. сод. пути | 7 | 42 | [16 empty] | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | [8 empty] | 6/5
| Итого по: КБШ 101 ПЕНЗА -РЯЖСК |  |  |  |  | 7 | 42
КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ
КБШ | ТАНЕЕВКА - ВЕРХН.ЛИПЯГИ путь 1 [65пк10-66пк9] | 1 | 65,10-66,9 | 0,9 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [24 empty] | 3/500 |  |  | 3/450
КБШ | ТАНЕЕВКА - ВЕРХН.ЛИПЯГИ путь 1 [68пк8-69пк7] | 1 | 68,8-69,7 | 0,9 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 3/450 |  |  | 3/500
КБШ | БУЛЫЧЕВО путь I (Н-Ч) главный [29пк6-32пк9] | I | 29,6-32,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 19,1 | [20 empty] | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  | 3,8/1
КБШ | МЕДВЕДОВКА путь I (Н-Ч) главный [17пк2-18пк8] | I | 17,2-18,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | [17 empty] | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  | 3,8/1
КБШ | РЗД 9 КМ - МЕДВЕДОВКА путь 1 [10пк8-17пк2] | 1 | 10,8-17,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/50
КБШ | РЗД 9 КМ путь I (Н-Ч) главный [8пк7-10пк8] | I | 8,7-10,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [8 empty] | 3,8/1 |  | 3,8/1
КБШ | РУЗАЕВКА - РЗД 9 КМ путь 1 [3пк6-8пк7] | 1 | 3,6-8,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  | 3,8/1
КБШ | РУЗАЕВКА путь I (41-Чп) главный [1пк6-3пк6] | I | 1,6-3,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [10 empty] | 3,8/1 |  |  | 3,8/1
КБШ | НОВ ПОЛЯНКИ - ЯЛГА путь 1 [10пк7-16пк7] | 1 | 10,7-16,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/50
| Итого по: КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 22 | 81
КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА
КБШ | ПЕНЗА III путь I (1Ч-НП1) главный [258пк4-258пк6] | I | 258,4-258,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/200
КБШ | ПЕНЗА III путь I (1Ч-НП1) главный [265пк6-265пк9] | I | 265,6-265,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/300
КБШ | ПЕНЗА IV - ПЕНЗА I путь 1 [1пк1-3пк7] | 1 | 1,1-3,7 | 2 | ТР КС | 3 | 11,5 | [5 empty] | 3,8/667 |  |  |  | 3,8/667 |  |  | 3,8/665
| Итого по: КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА |  |  |  |  | 5 | 17,5
КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА
КБШ | ПИШЛЯ - РУЗАЕВКА путь 1 [610пк2-615пк4] | 1 | 610,2-615,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/50
КБШ | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 1 [591пк8-607пк7] | 1 | 591,8-607,7 |  | ТР КС | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/3 | [6 empty] | 3/3
КБШ | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 2 [591пк8-607пк7] | 2 | 591,8-607,7 |  | ТР КС | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
КБШ | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 1 [605пк10-606пк8] | 1 | 605,10-606,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/800
КБШ | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 2 [591пк8-607пк7] | 2 | 591,8-607,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/50
КБШ | ИНСАР путь II (Ч-НД) главный [557пк9-557пк13] | II | 557,9-557,13 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [30 empty] | 3/450
КБШ | ТОКМОВО - ИНСАР путь 1 [551пк8-552пк4] | 1 | 551,8-552,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [26 empty] | 2,5/600
КБШ | ТОКМОВО - ИНСАР путь 2 [557пк5-557пк8] | 2 | 557,5-557,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [23 empty] | 2,5/300
КБШ | ВОДЕНЯПИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [493пк6-495пк6] ВОДЕНЯПИНСКИЙ - САМАЕВКА путь 1 [495пк6-508пк5] | 1, I | 493,6-495,6 495,6-508,5 | 1 | К КС | 3 | 18 |  |  | 6/353 |  |  | 6/353 | [6 empty] | 6/352
КБШ | ВОДЕНЯПИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [493пк6-495пк6] ТОРБЕЕВО - ВОДЕНЯПИНСКИЙ путь 1 [482пк3-493пк6] | 1, I | 482,3-493,6 493,6-495,6 | 1 | К КС | 3 | 18 | [16 empty] | 6/353 |  |  | 6/353 | [6 empty] | 6/352
КБШ | ВОДЕНЯПИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [493пк6-495пк6] | II | 493,6-495,6 | 0,4 | К КС | 1 | 6 | [23 empty] | 6/400
КБШ | ВОДЕНЯПИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [493пк6-495пк6] путь II (Ч-НД) главный [493пк6-495пк6] | I, II | 493,6-495,6 | 0,2 | К КС | 1 | 2,5 | [18 empty] | 2,5/100
КБШ | ПОТЬМА - ТОРБЕЕВО путь 2 [459пк9-479пк5] | 2 | 459,9-479,5 | 0 | РС | 7 | 31 |  |  |  |  | 3,8 |  |  | 3,8 |  | 8 |  |  |  |  | 3,8 | [6 empty] | 3,8 |  |  |  | 3,8 |  |  | 3,8
КБШ | ВАД - ТЕПЛЫЙ СТАН путь 1 [431пк8-440пк0] ТЕПЛЫЙ СТАН путь I (ЧД-Н) главный [440пк0-442пк2] | 1, I | 431,8-440,0 440,0-442,2 | 1,6 | Эксп. КС | 1 | 6 | [23 empty] | 6/815
КБШ | ВАД путь II (Ч-НД) главный [430пк0-431пк8] | II | 430,0-431,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 17,3 | [12 empty] | 3,8/1 | [6 empty] | 3,8/1 | [6 empty] | 3,8/1 |  | 2/1 |  | 3,8/1
КБШ | ПИЧКИРЯЕВО - ВАД путь 1 [421пк9-430пк0] | 1 | 421,9-430,0 |  | Эксп. КС | 2 | 6 | [18 empty] | 3/2 | 3/2
КБШ | ПИЧКИРЯЕВО - ВАД путь 2 [421пк9-430пк0] | 2 | 421,9-430,0 |  | Эксп. КС | 2 | 6 | 3/2 | [17 empty] | 3/2
| Итого по: КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 35 | 138,5
КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА
КБШ | РАЧЕЙКА путь I (ЧД-Н) главный [874пк9-875пк2] | I | 874,9-875,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [30 empty] | 3,8/300
КБШ | БЕЗВОДОВКА путь II (Ч-НД) главный [857пк2-857пк7] КУЗОВАТОВО путь II (Ч-НД) главный [838пк8-839пк1] КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 2 [839пк1-857пк2] | 2, II | 838,8-839,1 839,1-857,2 857,2-857,7 | 18,8 | КРН | 2 | 16 | [23 empty] | 8 |  |  | 8
КБШ | КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 1 [839пк1-857пк2] | 1 | 839,1-857,2 | 21,7 | ТР КС | 5 | 30 |  |  | 6/4350 | [6 empty] | 6/4350 |  |  | 6/4350 |  |  |  | 6/4350 |  |  | 6/4350
КБШ | НАЛЕЙКА - КУЗОВАТОВО путь 2 [827пк1-828пк1] | 2 | 827,1-828,1 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [16 empty] | 2/500 | [9 empty] | 2/500
КБШ | ПАТРИКЕЕВО - БАРЫШ путь 1 [772пк1-792пк7] | 1 | 772,1-792,7 | 0 | КРН | 8 | 30,6 |  |  |  |  | 3,8 |  |  | 3,8 |  |  |  | 3,8 |  |  | 3,8 |  |  |  | 3,8 |  |  | 3,8 |  |  |  | 3,8 |  |  | 3,8
КБШ | ВОЕВОДСКОЕ - СУРА путь 2 [652пк3-667пк7] | 2 | 652,3-667,7 | 4 | ТР КС | 1 | 6 | [26 empty] | 6/4000
КБШ | ВОЕВОДСКОЕ - СУРА путь 2 [652пк3-685пк7] | 2 | 652,3-685,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/50
КБШ | ВОЕВОДСКОЕ - КАЧЕЛАЙ путь 1 [652пк3-667пк2] | 1 | 652,3-667,2 | 8 | ТР КС | 1 | 6 | [5 empty] | 6/4000
КБШ | ОБП 626 КМ - ВОЕВОДСКОЕ путь 1 [627пк3-650пк5] | 1 | 627,3-650,5 |  | Эксп. КС | 1 | 3 | [11 empty] | 3/2
КБШ | ОБП 626 КМ - ВОЕВОДСКОЕ путь 2 [627пк3-650пк5] | 2 | 627,3-650,5 |  | Эксп. КС | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/2
| Итого по: КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА |  |  |  |  | 23 | 104,5
КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА
КБШ | КАНАДЕЙ - НОВОСПАССКОЕ путь 1 [899пк8-907пк10] | 1 | 899,8-907,10 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [16 empty] | 2/3 |  |  | 2/3 |  |  |  | 2/3 |  |  | 2/3
КБШ | КАНАДЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [899пк3-899пк9] | I | 899,3-899,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [18 empty] | 2,5/600
КБШ | НИКУЛИНО - КЛЮЧИКИ путь 2 [863пк5-863пк8] | 2 | 863,5-863,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [25 empty] | 2,5/300
КБШ | НИКУЛИНО - КЛЮЧИКИ путь 2 [870пк1-870пк6] | 2 | 870,1-870,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [11 empty] | 2,5/600
КБШ | ЕВЛАШЕВО путь II (Ч-НД) главный [846пк1-848пк2] | II | 846,1-848,2 |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/4
КБШ | КУЗНЕЦК путь II (Ч-НД) главный [829пк7-834пк0] | II | 829,7-834,0 | 0,2 | ТР КС | 1 | 3,8 | [5 empty] | 3,8/200
КБШ | ШНАЕВО - КАНАЕВКА путь 2 [747пк3-758пк2] | 2 | 747,3-758,2 | 3 | ТР КС | 3 | 11,5 | [12 empty] | 3,8/1000 |  |  |  | 3,8/1000 |  |  | 3,8/1000
КБШ | СЕЛИКСА путь I (ЧД-Н) главный [722пк1-725пк1] | I | 722,1-725,1 | 1 | ТР КС | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/1000
| Итого по: КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА |  |  |  |  | 13 | 38,5
КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ
КБШ | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 1 [970пк3-970пк5] | 1 | 970,3-970,5 |  | Р | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/219
КБШ | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 1 [970пк5-970пк7] | 1 | 970,5-970,7 |  | Р | 1 | 3,8 | [12 empty] | 3,8/250
КБШ | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 1 [971пк4-971пк6] | 1 | 971,4-971,6 |  | Р | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/244
КБШ | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 1 [972пк1-972пк3] | 1 | 972,1-972,3 |  | Р | 1 | 3,8 | [5 empty] | 3,8/192
КБШ | СЫЗРАНЬ I СЕКЦИЯ(253-257,237-249,207-251,НС12П,213-231,НС11П) |  |  |  | ТР КС | 1 | 2,1 |  |  | 2,1/2
КБШ | СЫЗРАНЬ I СЕКЦИЯ(4п,1п,3п,12п,10п,2п,235-295,291) |  |  |  | ТР КС | 3 | 6,3 | [5 empty] | 2,1/2 |  |  |  | 2,1/2 |  |  | 2,1/2
КБШ | СЫЗРАНЬ I путь I (Нп-Н1Г) главный [1пк8-2пк3] | I | 1,8-2,3 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/500
КБШ | СЫЗРАНЬ I стр. 67 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  | 2/1
| Итого по: КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ |  |  |  |  | 10 | 28,7
КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК
КБШ | НОВОКУЙБЫШЕВ - ЛИПЯГИ путь 2 [1077пк2-1081пк3] | 2 | 1077,2-1081,3 | 0,2 | Эксп. КС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/250
КБШ | НОВОКУЙБЫШЕВ стр. 22 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
КБШ | ТОМЫЛОВО - ЖИГУЛИ путь 1 [1062пк0-1068пк3] | 1 | 1062,0-1068,3 | 0 | РС | 4 | 27,8 | 8 | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 3,8 | [15 empty] | 8
КБШ | МЫЛЬНАЯ - БЕЗЕНЧУК путь 1 [1011пк6-1033пк8] | 1 | 1011,6-1033,8 |  | Мод. к/с | 2 | 6 |  |  | 3/2 |  |  | 3/2
КБШ | МЫЛЬНАЯ - БЕЗЕНЧУК путь 2 [1011пк6-1033пк8] | 2 | 1011,6-1033,8 |  | Мод. к/с | 2 | 7,6 | [14 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2
КБШ | МЫЛЬНАЯ путь II (Н-НД) главный [1009пк9-1011пк6] МЫЛЬНАЯ - БЕЗЕНЧУК путь 2 [1011пк6-1026пк4] | 2, II | 1009,9-1011,6 1011,6-1026,4 | 16,4 | РС | 4 | 32 | [14 empty] | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
КБШ | ПРАВАЯ ВОЛГА - ОБШАРОВКА путь 1 [986пк8-993пк4] | 1 | 986,8-993,4 | 2,2 | ТР КС | 3 | 6 |  |  | 2/250 |  |  | 2/250 | [10 empty] | 2/250
КБШ | ПРАВАЯ ВОЛГА - ОБШАРОВКА путь 2 [986пк8-993пк4] | 2 | 986,8-993,4 | 1,7 | ТР КС | 2 | 4 | [18 empty] | 2/250 | [6 empty] | 2/250
КБШ | ПРАВАЯ ВОЛГА - ОБШАРОВКА путь 2 [986пк8-993пк4] | 2 | 986,8-993,4 | 5 | ТР КС | 4 | 13,5 |  |  |  |  | 3,8/1250 | [6 empty] | 3,8/1250 | [7 empty] | 3,8/1250 | [5 empty] | 2/1250
КБШ | ОКТЯБРЬСК - ПРАВАЯ ВОЛГА путь 1 [979пк10-980пк3] | 1 | 979,10-980,3 |  | Р | 1 | 2 | [16 empty] | 2/328
КБШ | ОКТЯБРЬСК - ПРАВАЯ ВОЛГА путь 1 [981пк1-981пк4] | 1 | 981,1-981,4 |  | Р | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/333
КБШ | ОКТЯБРЬСК - ПРАВАЯ ВОЛГА путь 1 [978пк8-983пк2] | 1 | 978,8-983,2 | 3 | ТР КС | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/1015
КБШ | ОКТЯБРЬСК - ПРАВАЯ ВОЛГА путь 2 [978пк8-983пк2] | 2 | 978,8-983,2 | 3 | ТР КС | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/1010
| Итого по: КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК |  |  |  |  | 27 | 114,6
КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ
КБШ | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 1 [1175пк2-1175пк5] КРОТОВКА путь I (ЧН-Н) главный [1175пк5-1175пк9] | 1, I | 1175,2-1175,5 1175,5-1175,9 |  | Р | 1 | 3,8 | 3,8/750
КБШ | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 1 [1165пк8-1175пк5] | 1 | 1165,8-1175,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/2
КБШ | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 1 [1175пк2-1175пк5] КРОТОВКА путь I (ЧН-Н) главный [1175пк5-1175пк9] | 1, I | 1175,2-1175,5 1175,5-1175,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [12 empty] | 2/16 | [10 empty] | 2/16
КБШ | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 1 [1175пк2-1175пк5] КРОТОВКА путь I (ЧН-Н) главный [1175пк5-1175пк9] | 1, I | 1175,2-1175,5 1175,5-1175,9 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/750
КБШ | ТУРГЕНЕВКА - ГЕОРГИЕВКА путь 1 [1154пк5-1163пк7] | 1 | 1154,5-1163,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/2
КБШ | ТУРГЕНЕВКА - ГЕОРГИЕВКА путь 2 [1154пк5-1163пк7] | 2 | 1154,5-1163,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
КБШ | КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 1 [1142пк0-1152пк0] | 1 | 1142,0-1152,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/2
КБШ | КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 2 [1142пк0-1152пк0] | 2 | 1142,0-1152,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/2
КБШ | КИНЕЛЬ путь II (Ч-НД) главный [1140пк6-1140пк7] | II | 1140,6-1140,7 |  | Р | 1 | 2 |  |  | 2/100
КБШ | КИНЕЛЬ путь II В1 (147-5) главный [1140пк6-1141пк1] | II В1 | 1140,6-1141,1 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/550
КБШ | КИНЕЛЬ путь II В1 (147-5) главный [1141пк3-1141пк6] | II В1 | 1141,3-1141,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/250
КБШ | КИНЕЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [1135пк1-1142пк0] | I | 1135,1-1142,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/2
КБШ | КИНЕЛЬ путь II (Ч-НД) главный [1135пк1-1142пк0] | II | 1135,1-1142,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/4
КБШ | КИНЕЛЬ путь II (Ч-НД) главный [1140пк6-1140пк7] | II | 1140,6-1140,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/8
КБШ | АЛЕКСЕЕВСКАЯ - КИНЕЛЬ путь 1 [1129пк6-1135пк1] | 1 | 1129,6-1135,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/2
КБШ | СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 1 [1121пк3-1126пк1] | 1 | 1121,3-1126,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/2
КБШ | СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 2 [1121пк3-1126пк1] | 2 | 1121,3-1126,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/2
КБШ | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 2 [1112пк0-1118пк2] | 2 | 1112,0-1118,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/2
КБШ | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 1 [1112пк0-1118пк2] | 1 | 1112,0-1118,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/2
КБШ | САМАРА путь I (Н1А-2Н) главный [1098пк2-1102пк2] путь 1 (42-163) приемо-отпр. путь 3 (22-203) приемо-отпр. путь 4 (24-121) приемо-отпр. путь 5 (26-91) приемо-отпр. | 1, 3, 4, 5, I | 1098,2-1102,2 |  | Эксп. КС | 1 | 3,8 |  |  |  |  | 3,8/1
КБШ | САМАРА путь II (м-р/р 315) главный [1098пк2-1102пк2] путь 34 (248-535) деповской | 34, II | 1098,2-1102,2 |  | Эксп. КС | 3 | 11,5 | [16 empty] | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1
КБШ | САМАРА стр. 10 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
КБШ | САМАРА стр. 34 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
КБШ | САМАРА стр. 14 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
КБШ | КРЯЖ - САМАРА путь 2 [1091пк8-1096пк4] | 2 | 1091,8-1096,4 |  | Эксп. КС | 2 | 5,8 | [12 empty] | 2/1 |  |  |  | 3,8/1
КБШ | КРЯЖ стр. 13 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
КБШ | КРЯЖ стр. 27 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
КБШ | КРЯЖ стр. 30 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
КБШ | КРЯЖ стр. 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
| Итого по: КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ |  |  |  |  | 33 | 77,3
КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА
КБШ | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1350пк8-1351пк3] | 1 | 1350,8-1351,3 |  | Р | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/550
КБШ | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1364пк3-1364пк5] | 1 | 1364,3-1364,5 |  | Р | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/250
КБШ | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1350пк6-1370пк0] | 1 | 1350,6-1370,0 |  | Эксп. КС | 1 | 3,8 |  |  |  |  | 3,8/1
КБШ | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 2 [1350пк6-1370пк0] | 2 | 1350,6-1370,0 |  | Эксп. КС | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/1
КБШ | САРАЙ-ГИР путь I (ЧД-Н) главный [1348пк3-1348пк9] ФИЛИППОВКА - САРАЙ-ГИР путь 1 [1348пк3-1348пк3] | 1, I | 1348,3-1348,3 1348,3-1348,9 |  | Р | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/600
КБШ | ФИЛИППОВКА - САРАЙ-ГИР путь 1 [1339пк7-1340пк1] | 1 | 1339,7-1340,1 |  | Р | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/400
КБШ | ФИЛИППОВКА - САРАЙ-ГИР путь 1 [1339пк7-1340пк1] | 1 | 1339,7-1340,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [28 empty] | 2,5/400
КБШ | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 1 [1311пк5-1311пк8] | 1 | 1311,5-1311,8 |  | Р | 1 | 3,8 | [12 empty] | 3,8/250
КБШ | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 1 [1314пк4-1315пк1] | 1 | 1314,4-1315,1 |  | Р | 1 | 3,8 | [12 empty] | 3,8/700
КБШ | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 1 [1317пк2-1317пк4] | 1 | 1317,2-1317,4 |  | Р | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/250
КБШ | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 1 [1323пк7-1324пк5] | 1 | 1323,7-1324,5 |  | Р | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/800
КБШ | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 1 [1328пк4-1328пк10] | 1 | 1328,4-1328,10 |  | Р | 1 | 3,8 | [19 empty] | 3,8/650
КБШ | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 1 [1328пк10-1329пк3] | 1 | 1328,10-1329,3 |  | Р | 1 | 3,8 | [19 empty] | 3,8/250
КБШ | АСЕКЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [1310пк9-1311пк0] АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 2 [1311пк0-1322пк0] | 2, II | 1310,9-1311,0 1311,0-1322,0 | 11,1 | РС | 2 | 16 | [14 empty] | 8 |  |  |  | 8
КБШ | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 1 [1314пк4-1315пк1] | 1 | 1314,4-1315,1 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [21 empty] | 2,5/700
КБШ | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 1 [1317пк2-1317пк4] | 1 | 1317,2-1317,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/250
КБШ | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 1 [1311пк0-1329пк6] | 1 | 1311,0-1329,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [19 empty] | 3,8/15
КБШ | ЗАГЛЯДИНО - АСЕКЕЕВО путь 1 [1305пк4-1305пк8] | 1 | 1305,4-1305,8 |  | Р | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/400
КБШ | ЗАГЛЯДИНО - АСЕКЕЕВО путь 1 [1305пк4-1305пк8] | 1 | 1305,4-1305,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/400
КБШ | ПОДБЕЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1234пк3-1234пк6] ПОДБЕЛЬСКАЯ - ПОХВИСТНЕВО путь 1 [1234пк6-1255пк7] ПОХВИСТНЕВО путь I (ЧД-Н) главный [1255пк7-1256пк3] | 1, I | 1234,3-1234,6 1234,6-1255,7 1255,7-1256,3 | 21,9 | КРН | 2 | 16 | [21 empty] | 8 |  |  |  | 8
КБШ | ПОДБЕЛЬСКАЯ - ПОХВИСТНЕВО путь 1 [1234пк6-1255пк7] | 1 | 1234,6-1255,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 2,5 |  |  | 2,5/1
КБШ | ПОДБЕЛЬСКАЯ - ПОХВИСТНЕВО путь 1 [1234пк6-1255пк7] | 1 | 1234,6-1255,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5/1
КБШ | ТОЛКАЙ - ПОДБЕЛЬСКАЯ путь 1 [1220пк4-1220пк7] | 1 | 1220,4-1220,7 |  | Р | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/350
КБШ | ТОЛКАЙ - ПОДБЕЛЬСКАЯ путь 1 [1220пк10-1221пк3] | 1 | 1220,10-1221,3 |  | Р | 1 | 3,8 | [5 empty] | 3,8/300
КБШ | ТОЛКАЙ - ПОДБЕЛЬСКАЯ путь 1 [1220пк4-1220пк7] | 1 | 1220,4-1220,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [28 empty] | 2,5/350
КБШ | ТОЛКАЙ - ПОДБЕЛЬСКАЯ путь 1 [1209пк2-1232пк1] | 1 | 1209,2-1232,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | [9 empty] | 3,8/15 |  |  | 3,8/15 |  |  |  | 3,8/15
КБШ | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 1 [1192пк9-1206пк8] | 1 | 1192,9-1206,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/2
КБШ | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 2 [1192пк9-1206пк8] | 2 | 1192,9-1206,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/2
КБШ | КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 1 [1186пк10-1187пк6] | 1 | 1186,10-1187,6 |  | Р | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/600
КБШ | КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 1 [1178пк0-1190пк3] | 1 | 1178,0-1190,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/3
КБШ | КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 2 [1178пк0-1190пк3] | 2 | 1178,0-1190,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/3
КБШ | КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 1 [1186пк10-1187пк6] | 1 | 1186,10-1187,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [19 empty] | 2/24 |  |  |  | 2/24
КБШ | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 1 [1175пк2-1175пк5] КРОТОВКА путь I (ЧН-Н) главный [1175пк5-1175пк9] | 1, I | 1175,2-1175,5 1175,5-1175,9 |  | Р | 1 | 3,8 | 3,8/750
КБШ | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 1 [1175пк2-1175пк5] КРОТОВКА путь I (ЧН-Н) главный [1175пк5-1175пк9] | 1, I | 1175,2-1175,5 1175,5-1175,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [12 empty] | 2/16 | [10 empty] | 2/16
КБШ | КРОТОВКА путь II (Ч-НН) главный [1176пк8-1177пк5] | II | 1176,8-1177,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/349
КБШ | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 1 [1175пк2-1175пк5] КРОТОВКА путь I (ЧН-Н) главный [1175пк5-1175пк9] | 1, I | 1175,2-1175,5 1175,5-1175,9 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/750
КБШ | КРОТОВКА путь I (ЧН-Н) главный [1186пк10-1187пк6] | I | 1186,10-1187,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/600
| Итого по: КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА |  |  |  |  | 43 | 151,2
КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО
КБШ | СЫЗРАНЬ-ГОРОД - КАШПИР путь 2 [7пк1-7пк9] | 2 | 7,1-7,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2,9 | [25 empty] | 3/800
| Итого по: КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО |  |  |  |  | 1 | 2,9
КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА
КБШ | РЗД № 1 - РЗД № 2 путь 2 [14пк4-20пк4] | 2 | 14,4-20,4 | 7,5 | ТР КС | 2 | 12 | [6 empty] | 6/1500 | [6 empty] | 6/1500
КБШ | РЗД № 3 - ПЕРЕВОЛОКИ путь 1 [33пк4-53пк1] путь 2 [33пк4-53пк1] | 1, 2 | 33,4-53,1 | 45 | ТР КС | 3 | 18 | [10 empty] | 6/1325 | [6 empty] | 6/1325 |  |  | 6/1325
КБШ | РЗД № 3 - ПЕРЕВОЛОКИ путь 2 [33пк4-53пк1] | 2 | 33,4-53,1 | 4,5 | ТР КС | 2 | 12 | [24 empty] | 6/1500 |  |  | 6/1500
КБШ | ПЕРЕВОЛОКИ - УСЛАДА путь 1 [55пк2-63пк1] | 1 | 55,2-63,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [27 empty] | 3/3 |  | 3/3
КБШ | ПЕРЕВОЛОКИ - УСЛАДА путь 2 [55пк2-63пк1] | 2 | 55,2-63,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [22 empty] | 3,8/4 |  | 3,8/4
КБШ | ПЕРЕВОЛОКИ - УСЛАДА путь 1 [55пк2-63пк1] | 1 | 55,2-63,1 | 9 | ТР КС | 2 | 12 |  |  |  | 6/1500 |  |  | 6/1500
КБШ | ПЕРЕВОЛОКИ - УСЛАДА путь 2 [55пк2-63пк1] | 2 | 55,2-63,1 | 4,5 | ТР КС | 1 | 6 | [13 empty] | 6/2250
КБШ | СРЕДНЕВОЛЖСК - КОЗЕЛКОВСКАЯ путь 1 [7пк9-13пк2] | 1 | 7,9-13,2 |  | Пр | 1 | 18 | [25 empty] | 18/18
КБШ | СРЕДНЕВОЛЖСК - КОЗЕЛКОВСКАЯ путь 2 [7пк9-13пк2] | 2 | 7,9-13,2 |  | Пр | 1 | 18 | [28 empty] | 18/18
КБШ | КОЗЕЛКОВСКАЯ - СМЫШЛЯЕВКА путь 2 [181пк8-188пк4] | 2 | 181,8-188,4 |  | Пр | 1 | 18 | [21 empty] | 18/18
| Итого по: КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА |  |  |  |  | 17 | 127,6
КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК
КБШ | ПОСТ 103 КМ - КИНЕЛЬ путь 1 [1138пк5-1139пк7] | 1 | 1138,5-1139,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/6
КБШ | ПОСТ 103 КМ - КИНЕЛЬ путь 2 [1138пк5-1139пк7] | 2 | 1138,5-1139,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/6
КБШ | ПОСТ 94 КМ - ПОСТ 103 КМ путь 2 [1129пк7-1138пк3] | 2 | 1129,7-1138,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/5
КБШ | ПОСТ 94 КМ - ПОСТ 103 КМ путь 2 [1136пк4-1136пк8] | 2 | 1136,4-1136,8 |  | ИССО | 2 | 11,6 |  |  |  | 5,8/3 | [9 empty] | 5,8/3
КБШ | ПОСТ 89 КМ - ПОСТ 94 КМ путь 1 [1124пк3-1129пк2] | 1 | 1124,3-1129,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/6
КБШ | ПОСТ 79 КМ - ПОСТ 89 КМ путь 2 [1122пк1-1123пк9] | 2 | 1122,1-1123,9 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/2020
КБШ | ПОСТ 79 КМ - ПОСТ 89 КМ путь 2 [1114пк4-1123пк9] | 2 | 1114,4-1123,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/2 | [20 empty] | 3/2
КБШ | ПОСТ 74 КМ - ПОСТ 79 КМ путь 1 [1108пк7-1113пк7] | 1 | 1108,7-1113,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/4 | [25 empty] | 3/4
КБШ | ПОСТ 74 КМ - ПОСТ 79 КМ путь 2 [1108пк8-1113пк8] | 2 | 1108,8-1113,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/4 | [25 empty] | 3/4
КБШ | ПОСТ 63 КМ - ПОСТ 74 КМ путь 2 [1098пк1-1101пк4] | 2 | 1098,1-1101,4 | 3,3 | Тек. сод. пути | 2 | 6,8 | [22 empty] | 3/1300 |  | 3,8/2000
КБШ | ПОСТ 63 КМ - ПОСТ 74 КМ путь 2 [1105пк3-1108пк3] | 2 | 1105,3-1108,3 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 6,3 | [10 empty] | 3,8/2000 |  |  | 2,5/1080
КБШ | ПОСТ 63 КМ - ПОСТ 74 КМ путь 2 [1098пк1-1108пк3] | 2 | 1098,1-1108,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/4 | [23 empty] | 3/4
КБШ | ПОСТ 57 КМ - ПОСТ 63 КМ путь 1 [1092пк3-1097пк4] | 1 | 1092,3-1097,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/4 | [23 empty] | 3/4
КБШ | ПОСТ 57 КМ - ПОСТ 63 КМ путь 2 [1092пк3-1097пк4] | 2 | 1092,3-1097,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/4 | [23 empty] | 3/4
КБШ | ПОСТ 48 КМ - ПОСТ 57 КМ путь 2 [1082пк9-1091пк9] | 2 | 1082,9-1091,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/4 | [23 empty] | 3/4
КБШ | ПОСТ 48 КМ - ПОСТ 57 КМ путь 2 [1085пк1-1090пк10] | 2 | 1085,1-1090,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [24 empty] | 3,8/5 |  |  |  |  | 3,8/5
КБШ | ПОСТ 43 КМ - ПОСТ 48 КМ путь 1 [1077пк9-1082пк4] путь 2 [1078пк0-1082пк4] | 1, 2 | 1077,9-1082,4 1078,0-1082,4 | 4 | ТР КС | 2 | 7,6 | [6 empty] | 3,8/1000 | [6 empty] | 3,8/1000
КБШ | ПОСТ 43 КМ - ПОСТ 48 КМ путь 1 [1077пк9-1082пк4] | 1 | 1077,9-1082,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/4 | [25 empty] | 3/4
КБШ | ПОСТ 43 КМ - ПОСТ 48 КМ путь 2 [1078пк0-1082пк4] | 2 | 1078,0-1082,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/4 | [25 empty] | 3/4
КБШ | БП 32 КМ - ПОСТ 43 КМ путь 2 [1067пк3-1077пк5] | 2 | 1067,3-1077,5 | 4 | ТР КС | 4 | 15,3 | [17 empty] | 3,8/1000 |  |  | 3,8/1000 |  |  |  | 3,8/1000 |  |  | 3,8/1000
КБШ | БП 27 КМ - БП 32 КМ путь 2 [1062пк4-1066пк7] | 2 | 1062,4-1066,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/4 | [25 empty] | 3/4
КБШ | БП 17 КМ - БП 27 КМ путь 2 [1052пк4-1062пк0] | 2 | 1052,4-1062,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/4 | [23 empty] | 3/4
КБШ | БП 12 КМ - БП 17 КМ путь 1 [1046пк9-1051пк7] | 1 | 1046,9-1051,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/4 | [25 empty] | 3/4
КБШ | БП 12 КМ - БП 17 КМ путь 2 [1046пк9-1051пк8] | 2 | 1046,9-1051,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/3 | [25 empty] | 3/3
КБШ | БЕЗЕНЧУК - ПОСТ 4 КМ путь 1 [1036пк8-1038пк7] | 1 | 1036,8-1038,7 | 2 | ТР КС | 2 | 7,6 |  |  |  | 3,8/1000 | [6 empty] | 3,8/1000
| Итого по: КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК |  |  |  |  | 47 | 157
КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША
КБШ | ЕРАЛ - КРОПАЧЕВО путь 1 [1769пк8-1781пк8] | 1 | 1769,8-1781,8 | 40 | Тек. сод. пути | 3 | 9,6 | [25 empty] | 2/13300 | 3,8/13300 |  |  |  | 3,8/13400
КБШ | ЕРАЛ путь II (Ч-НД) главный [1776пк8-1778пк3] | II | 1776,8-1778,3 |  | Р | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/800
КБШ | СИМСКАЯ - ЕРАЛ путь 2 [1760пк5-1767пк7] | 2 | 1760,5-1767,7 | 28 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [19 empty] | 2/14000 |  |  |  | 2/14000
КБШ | СИМСКАЯ - ЕРАЛ путь 1 [1760пк5-1767пк7] | 1 | 1760,5-1767,7 | 28 | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | [21 empty] | 2/14000 |  | 3,8/14000
КБШ | БИЯНКА - СИМСКАЯ путь 1 [1751пк4-1758пк3] | 1 | 1751,4-1758,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  | 2/600 | [13 empty] | 2/600
КБШ | БИЯНКА - СИМСКАЯ путь 2 [1751пк4-1758пк3] | 2 | 1751,4-1758,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/600
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 1 [1726пк1-1727пк2] | 1 | 1726,1-1727,2 |  | Р | 1 | 6 | [28 empty] | 6/1100
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 1 [1726пк1-1744пк6] | 1 | 1726,1-1744,6 | 114 | Тек. сод. пути | 8 | 27 |  |  |  |  | 2/14250 | 3,8/14250 |  | 3,8/14250 |  | 3,8/14250 |  | 2/14250 | 3,8/14250 |  | 3,8/14250 |  | 3,8/14250
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 1 [1726пк1-1744пк6] | 1 | 1726,1-1744,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [12 empty] | 2/20 | [6 empty] | 2/20 | [6 empty] | 2/20
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 1 [1726пк1-1744пк6] | 1 | 1726,1-1744,6 |  | Тек. сод. пути | 14 | 28,2 | 2/600 |  | 2/600 |  |  | 2/600 |  | 2/600 |  | 2/600 |  | 2/600 |  |  | 2/600 |  | 2/600 |  | 2/600 |  |  | 2/600 |  | 2/600 |  | 2/600 | 2/600 |  | 2/600
КБШ | УРМАН - УЛУ-ТЕЛЯК путь 2 [1695пк3-1701пк8] | 2 | 1695,3-1701,8 | 27,2 | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 |  |  | 3,8/13600 |  |  | 2/13600
КБШ | ИГЛИНО - ТАВТИМАНОВО путь 1 [1658пк3-1675пк2] | 1 | 1658,3-1675,2 | 16,9 | ТР КС | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/5700
КБШ | ИГЛИНО - ТАВТИМАНОВО путь 2 [1658пк3-1675пк2] | 2 | 1658,3-1675,2 | 16,9 | ТР КС | 3 | 18 | [11 empty] | 6/4200 | [6 empty] | 6/4200 | [6 empty] | 6/4200
| Итого по: КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША |  |  |  |  | 43 | 126,6
КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ
КБШ | ДЕМА - УФА путь 2 [1615пк8-1616пк6] | 2 | 1615,8-1616,6 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/750
КБШ | ЮМАТОВО - МЫСОВЦЕВО путь 2 [1599пк9-1606пк2] | 2 | 1599,9-1606,2 |  | ТР КС | 4 | 15,3 | [9 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/1 | [6 empty] | 3,8/2 |  |  | 3,8/1
КБШ | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 1 [1588пк4-1597пк5] | 1 | 1588,4-1597,5 |  | К КС | 7 | 47,6 |  |  | 3,8 | [9 empty] | 3,8 |  | 8/3 |  |  |  | 8/3 |  |  | 8/3 |  |  |  | 8 |  |  | 8
КБШ | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 2 [1588пк4-1597пк5] | 2 | 1588,4-1597,5 |  | К КС | 4 | 32 | 8/2 |  |  |  | 8/3 |  |  | 8 |  |  |  | 8
КБШ | ЧИШМЫ - АЛКИНО путь 3 [1580пк1-1580пк3] | 3 | 1580,1-1580,3 |  | Р | 1 | 3,8 | [5 empty] | 3,8/206
| Итого по: КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ |  |  |  |  | 17 | 100,8
КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО
КБШ | ШИНГАК-КУЛЬ - ЧИШМЫ путь 1 [1549пк7-1572пк6] | 1 | 1549,7-1572,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/1
КБШ | РАЕВКА - ДАВЛЕКАНОВО путь 2 [1509пк1-1524пк3] | 2 | 1509,1-1524,3 |  | ТР КС | 4 | 15,3 |  |  | 3,8/2 |  |  | 3,8/2 |  |  |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1
КБШ | ШАФРАНОВО - РАЕВКА путь 1 [1488пк4-1489пк5] | 1 | 1488,4-1489,5 |  | Р | 1 | 6 | [28 empty] | 6/1100
КБШ | ШАФРАНОВО - РАЕВКА путь 1 [1490пк6-1491пк9] | 1 | 1490,6-1491,9 |  | Р | 1 | 6 | [7 empty] | 6/1300
КБШ | АКСЕНОВО путь I (ЧД-Н) главный [1467пк7-1467пк9] ГЛУХОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1448пк2-1448пк4] ГЛУХОВСКАЯ - АКСЕНОВО путь 1 [1448пк4-1467пк7] | 1, I | 1448,2-1448,4 1448,4-1467,7 1467,7-1467,9 | 19,8 | КРН | 2 | 16 | [21 empty] | 8 |  |  |  | 8
КБШ | ГЛУХОВСКАЯ - АКСЕНОВО путь 1 [1448пк4-1467пк7] | 1 | 1448,4-1467,7 |  | ТО СЦБ | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/1
КБШ | АКСАКОВО путь I (ЧД-Н) главный [1428пк4-1430пк7] АКСАКОВО - ГЛУХОВСКАЯ путь 1 [1430пк7-1446пк5] ГЛУХОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1446пк5-1446пк9] | 1, I | 1428,4-1430,7 1430,7-1446,5 1446,5-1446,9 | 18,4 | РС | 5 | 40 | 8 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
КБШ | АКСАКОВО - ГЛУХОВСКАЯ путь 2 [1430пк7-1446пк4] | 2 | 1430,7-1446,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 3,8 | [19 empty] | 3,8/1
КБШ | ПРИЮТОВО - АКСАКОВО путь 2 [1410пк0-1427пк6] | 2 | 1410,0-1427,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/1
| Итого по: КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО |  |  |  |  | 17 | 98,6
КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК
КБШ | КАБАКОВО - КАРЛАМАН путь 2 [30пк5-48пк4] | 2 | 30,5-48,4 |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/5
КБШ | КАРЛАМАН путь I (ЧД-Ч1) главный [48пк4-49пк7] путь 3 (42-9) приемо-отпр. путь 5 (58-19) приемо-отпр. путь 7 (70-43) приемо-отпр. путь 8 (52-27) приемо-отпр. КАРЛАМАН - ПРИУРАЛЬЕ путь 1 [3пк1-27пк5] | 1, 3, 5, 7, 8, I | 3,1-27,5 48,4-49,7 |  | ТР КС | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/4
КБШ | РАВТАУ путь I (Ч-Н) главный [55пк6-57пк4] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. | 2, 3, I | 55,6-57,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [27 empty] | 3,8/500
КБШ | ЗУЯКОВО путь I (Ч-Н) главный [82пк4-84пк6] путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. РАВТАУ - ЗУЯКОВО путь 1 [57пк4-82пк4] | 1, 2, 3, I | 57,4-82,4 82,4-84,6 | 0,4 | ТР КС | 2 | 7,6 |  |  |  |  | 3,8/60 | [6 empty] | 3,8/60
КБШ | ИНЗЕР УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(М1 и НВх) ИНЗЕР - АЙГИР путь 1 [123пк0-137пк2] | 1 | 123,0-137,2 |  | ТР КС | 2 | 7,6 | [6 empty] | 3,8/5 | [16 empty] | 3,8/6
КБШ | ИНЗЕР путь 20 (3-упор) вытяжной путь 9 (60-13) приемо-отпр. СЕКЦИЯ(СКС 21п,37-39,33,3-13,19-31,1-35.) | 20, 9 |  |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/5
КБШ | ИНЗЕР путь I (Ч-Н) главный [119пк9-123пк0] путь 33 (120-154) деповской путь 34 (116-46) деповской СЕКЦИЯ(СКС 44-154) | 33, 34, I | 119,9-123,0 |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/10
КБШ | АЙГИР путь I (Ч-Н) главный [137пк2-139пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. АЙГИР - ЮША путь 1 [139пк1-154пк0] | 1, 2, 3, I | 137,2-139,1 139,1-154,0 |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [25 empty] | 3,8/2
КБШ | УЛУ-ЕЛГА путь I (Ч-Н) главный [173пк9-176пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (14-5) приемо-отпр. путь 4 (6-15) приемо-отпр. ЮША - УЛУ-ЕЛГА путь 1 [156пк9-173пк9] | 1, 2, 3, 4, I | 156,9-173,9 173,9-176,3 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [30 empty] | 3,8/200
КБШ | БЕЛОРЕЦК путь I (Ч-Ч1) главный [204пк2-205пк5] путь 10 (48-29) приемо-отпр. путь 2 (18-37) приемо-отпр. путь 3 (8-5) приемо-отпр. путь 4 (46-41) приемо-отпр. путь 5 (50-33) приемо-отпр. путь 6 (44-43) приемо-отпр. путь 7 (34-23) приемо-отпр. путь 8 (26-27) приемо-отпр. путь 9 (54-35) приемо-отпр. | 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I | 204,2-205,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/500
| Итого по: КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК |  |  |  |  | 12 | 46
КБШ 501 ЦИЛЬНА-СЫЗРАНЬ
КБШ | УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТР - БЕЛЫЙ КЛЮЧ путь 1 [4пк3-4пк8] | 1 | 4,3-4,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2,9 | [24 empty] | 3/450
КБШ | УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТР - БЕЛЫЙ КЛЮЧ путь 1 [7пк10-8пк1] | 1 | 7,10-8,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2,9 | [27 empty] | 3/125
КБШ | УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТР - БЕЛЫЙ КЛЮЧ путь 1 [5пк3-5пк7] | 1 | 5,3-5,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2,9 | [17 empty] | 3/420
КБШ | БЕЛЫЙ КЛЮЧ путь I (Н-Ч) главный [8пк2-8пк3] | I | 8,2-8,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2,9 | [20 empty] | 3/200
КБШ | БЕЛЫЙ КЛЮЧ путь I (Н-Ч) главный [9пк7-10пк3] | I | 9,7-10,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/600
| Итого по: КБШ 501 ЦИЛЬНА-СЫЗРАНЬ |  |  |  |  | 5 | 14,9
КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-ПИСЬМЯНКА
КБШ | ДЕНИСКИНО - ПРОНИНО путь 2 [1147пк5-1170пк8] | 2 | 1147,5-1170,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/1
| Итого по: КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-ПИСЬМЯНКА |  |  |  |  | 1 | 2
КБШ 701 ПИСЬМЯНКА-АЛНАШИ
КБШ | КУЛЬШАРИПОВО - АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ путь 1 [73пк3-73пк8] | 1 | 73,3-73,8 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/500
КБШ | КУЛЬШАРИПОВО - АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ путь 1 [76пк8-77пк4] | 1 | 76,8-77,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2,9 | [30 empty] | 3/600
| Итого по: КБШ 701 ПИСЬМЯНКА-АЛНАШИ |  |  |  |  | 2 | 5
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:37 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Апрель
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Куйбышевская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04
КБШ 101 ПЕНЗА -РЯЖСК
КБШ | ПОМИНАЕВКА - СОСЕДКА путь 1 [504пк5-515пк3] | 1 | 504,5-515,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/5
КБШ | ФИТИНГОФ - ВЕРНАДОВКА путь 1 [474пк6-493пк0] | 1 | 474,6-493,0 |  | Тек. сод. пути | 6 | 36 |  | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 |  | 6/5 | 6/5
КБШ | МУРАВЛЯНКА - ХЛУДОВО путь 1 [398пк8-416пк3] | 1 | 398,8-416,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [22 empty] | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 |  | 6/4
КБШ | ЕГОЛДАЕВО - КЕНЗИНО путь 1 [327пк4-337пк9] | 1 | 327,4-337,9 |  | Тек. сод. пути | 12 | 72 | [8 empty] | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 |  | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 |  | 6/5 | 6/5
КБШ | РЯЖСК II - ЕГОЛДАЕВО путь 1 [318пк1-326пк2] | 1 | 318,1-326,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [28 empty] | 6/5 | 6/5
| Итого по: КБШ 101 ПЕНЗА -РЯЖСК |  |  |  |  | 26 | 156
КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ
КБШ | ГРАБОВО - БЕССОНОВКА путь 1 [120пк8-128пк0] | 1 | 120,8-128,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  |  |  | 6/5 | 6/5
КБШ | ПРОКАЗНА - РЗД 109 КМ путь 1 [102пк7-107пк6] | 1 | 102,7-107,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 15,8 | [11 empty] | 6/4 | 6/4 | [5 empty] | 3,8/2
КБШ | ГОЛЬЦОВКА - ЛУНИНО путь 1 [90пк5-91пк7] | 1 | 90,5-91,7 |  | Р | 2 | 7,6 | [18 empty] | 3,8/800 | 3,8/400
КБШ | ГОЛЬЦОВКА - ЛУНИНО путь 1 [90пк5-91пк7] | 1 | 90,5-91,7 |  | Р | 2 | 7,6 |  |  |  |  | 3,8/800 | 3,8/400
КБШ | ГОЛЬЦОВКА - ЛУНИНО путь 1 [81пк1-91пк7] | 1 | 81,1-91,7 |  | Тек. сод. пути | 7 | 42 | [5 empty] | 6/2 | [5 empty] | 6/2 | 6/2 | [5 empty] | 6/2 | 6/2 | [5 empty] | 6/2 | 6/1
КБШ | ТАНЕЕВКА - ВЕРХН.ЛИПЯГИ путь 1 [65пк10-66пк9] | 1 | 65,10-66,9 |  | Р | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/900
КБШ | РЗД 54 КМ - ТАНЕЕВКА путь 1 [55пк3-63пк4] | 1 | 55,3-63,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  |  |  | 3,8/1
КБШ | БУЛЫЧЕВО путь I (Н-Ч) главный [29пк6-32пк9] | I | 29,6-32,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 |  |  |  |  | 3,8/1 | 3,8/1 | [5 empty] | 3,8/1 | 3,8/1
КБШ | НОВ ПОЛЯНКИ - ЯЛГА путь 1 [10пк7-16пк7] | 1 | 10,7-16,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [25 empty] | 3,8/50
КБШ | ЯЛГА - САРАНСК путь 1 [18пк7-22пк2] | 1 | 18,7-22,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  |  |  |  | 3,8/50 | [21 empty] | 3,8/50
КБШ | ЯЛГА - САРАНСК путь 2 [18пк7-22пк2] | 2 | 18,7-22,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/50
| Итого по: КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 26 | 123,5
КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА
КБШ | ПЕНЗА IV стр. 46 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [23 empty] | 8/1
| Итого по: КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА |  |  |  |  | 1 | 8
КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА
КБШ | ПИШЛЯ - РУЗАЕВКА путь 2 [611пк2-612пк3] | 2 | 611,2-612,3 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [21 empty] | 3,8/700
КБШ | ПИШЛЯ - РУЗАЕВКА путь 1 [610пк2-615пк4] | 1 | 610,2-615,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/200
КБШ | ПИШЛЯ - РУЗАЕВКА путь 1 [610пк2-615пк4] | 1 | 610,2-615,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/200
КБШ | ПИШЛЯ путь II (Ч-НД) главный [607пк9-608пк3] ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 2 [607пк1-607пк2] | 2, II | 607,1-607,2 607,9-608,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/600
КБШ | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 1 [604пк4-604пк7] | 1 | 604,4-604,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [8 empty] | 3,8/400
КБШ | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 1 [605пк4-605пк7] | 1 | 605,4-605,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [6 empty] | 3,8/400
КБШ | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 2 [606пк4-606пк6] | 2 | 606,4-606,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [8 empty] | 3,8/300
КБШ | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 1 [591пк8-607пк7] | 1 | 591,8-607,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/3
КБШ | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 2 [591пк8-607пк7] | 2 | 591,8-607,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/3
КБШ | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 2 [591пк8-607пк7] | 2 | 591,8-607,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [28 empty] | 3,8/50 | 3,8/50
КБШ | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 2 [592пк1-599пк1] | 2 | 592,1-599,1 | 2 | ППВ пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/2000
КБШ | КАДОШКИНО путь II (Ч-НД) главный [576пк1-576пк4] КАДОШКИНО - ХОВАНЩИНА путь 2 [576пк4-589пк2] ХОВАНЩИНА путь II (Ч-НД) главный [589пк2-589пк6] | 2, II | 576,1-576,4 576,4-589,2 589,2-589,6 | 8,6 | ППВ пути | 2 | 16 | [14 empty] | 8/4300 | 8/4300
КБШ | КАДОШКИНО - ХОВАНЩИНА путь 1 [579пк1-581пк10] | 1 | 579,1-581,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 8 | [13 empty] | 8/3000
КБШ | КАДОШКИНО - ХОВАНЩИНА путь 1 [576пк4-589пк2] | 1 | 576,4-589,2 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  | 3,8/800 | 3,8/800
КБШ | КАДОШКИНО стр. 19 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [13 empty] | 8/1
КБШ | КАДОШКИНО стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [16 empty] | 8/1
КБШ | ИНСАР - КАДОШКИНО путь 1 [566пк1-574пк1] | 1 | 566,1-574,1 | 2,4 | Тек. сод. пути | 3 | 8,9 | [14 empty] | 3/800 | [5 empty] | 3/800 |  | 3/800
КБШ | ТОКМОВО - ИНСАР путь 1 [545пк8-557пк8] | 1 | 545,8-557,8 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [27 empty] | 3,8/800
КБШ | ТОКМОВО - ИНСАР путь 1 [550пк8-557пк8] | 1 | 550,8-557,8 | 5,6 | ППВ пути | 1 | 8 | [21 empty] | 8/5600
КБШ | КОВЫЛКИНО - МОКША путь 1 [531пк4-538пк8] | 1 | 531,4-538,8 | 7,6 | ППВ пути | 2 | 16 | [22 empty] | 8/3800 | 8/3800
КБШ | САМАЕВКА - ЗАПИЩИКОВО путь 2 [515пк1-515пк10] | 2 | 515,1-515,10 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [28 empty] | 2/500 | 2/500
КБШ | САМАЕВКА - ЗАПИЩИКОВО путь 2 [510пк8-522пк1] | 2 | 510,8-522,1 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [23 empty] | 2/400 | 2/400
КБШ | ВОДЕНЯПИНСКИЙ - САМАЕВКА путь 1 [495пк6-508пк5] | 1 | 495,6-508,5 |  | К КС | 3 | 6 | [14 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
КБШ | ВОДЕНЯПИНСКИЙ - САМАЕВКА путь 2 [495пк6-508пк5] | 2 | 495,6-508,5 |  | К КС | 3 | 7,9 | [7 empty] | 3,9/2 | [9 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
КБШ | ТОРБЕЕВО - ВОДЕНЯПИНСКИЙ путь 2 [482пк3-493пк6] | 2 | 482,3-493,6 |  | К КС | 3 | 7,9 | 3,9/2 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
КБШ | ПОТЬМА - ТОРБЕЕВО путь 2 [459пк9-479пк5] | 2 | 459,9-479,5 | 0 | РС | 2 | 4 | 2 |  | 2
КБШ | ПОТЬМА путь I (ЧД-Н) главный [455пк7-459пк9] | I | 455,7-459,9 | 0,8 | Эксп. КС | 3 | 11,5 | [14 empty] | 3,8/205 | [9 empty] | 3,8/200 |  |  |  | 3,8/200
КБШ | ПОТЬМА путь II (Ч-НД) главный [455пк7-459пк9] | II | 455,7-459,9 | 0,8 | Эксп. КС | 3 | 11,5 | [7 empty] | 3,8/210 | [9 empty] | 3,8/210 |  |  |  | 3,8/211
КБШ | ЗУБОВА ПОЛЯН стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [20 empty] | 8/1
КБШ | ВАД путь II (Ч-НД) главный [430пк0-431пк8] | II | 430,0-431,8 |  | Тек. сод. пути | 11 | 42,1 | 3,8/1 |  | 3,8/1 | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 | 3,8/1 |  | 3,8/1 | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 | 3,8/1 |  | 3,8/1 | 3,8/1
КБШ | ВАД путь I (ЧД-Н) главный [430пк0-431пк8] | I | 430,0-431,8 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12,1 | [20 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  |  | 2/1 | 2/1
КБШ | ВАД стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [7 empty] | 8/1
КБШ | ВАД стр. 16 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [9 empty] | 8/1
| Итого по: КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 67 | 258,4
КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА
КБШ | БАЛАШЕЙКА - НОВООБРАЗЦОВОЕ путь 1 [907пк1-910пк10] | 1 | 907,1-910,10 | 4 | ППВ пути | 1 | 2 | 2/4000
КБШ | РАЧЕЙКА - БАЛАШЕЙКА путь 1 [877пк1-880пк10] | 1 | 877,1-880,10 | 4 | ППВ пути | 1 | 8 |  | 8/4000
КБШ | РАЧЕЙКА - БАЛАШЕЙКА путь 1 [880пк3-880пк6] | 1 | 880,3-880,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/300
КБШ | РАЧЕЙКА - БАЛАШЕЙКА путь 1 [876пк9-889пк2] | 1 | 876,9-889,2 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [22 empty] | 2/300 | 2/300
КБШ | БЕЗВОДОВКА - РАЧЕЙКА путь 1 [865пк1-872пк10] | 1 | 865,1-872,10 | 4 | ППВ пути | 1 | 2 |  |  | 2/4000
КБШ | БЕЗВОДОВКА - РАЧЕЙКА путь 1 [868пк10-870пк2] | 1 | 868,10-870,2 | 1,3 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [28 empty] | 3,8/650 | 3,8/650
КБШ | БЕЗВОДОВКА путь II (Ч-НД) главный [857пк2-857пк7] КУЗОВАТОВО путь II (Ч-НД) главный [838пк8-839пк1] КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 2 [839пк1-857пк2] | 2, II | 838,8-839,1 839,1-857,2 857,2-857,7 | 18,8 | КРН | 2 | 192 | [13 empty] | 96/6278 | [6 empty] | 96/6278
КБШ | КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 1 [839пк1-857пк2] | 1 | 839,1-857,2 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [15 empty] | 2/300 | 2/300
КБШ | ПОЛИВАНОВО - НАЛЕЙКА путь 1 [815пк1-822пк2] | 1 | 815,1-822,2 | 3,6 | Тек. сод. пути | 6 | 12,1 | [14 empty] | 2/300 | 2/300 | 2/300 |  |  |  | 2/300 | 2/300 | 2/300
КБШ | ПОЛИВАНОВО - НАЛЕЙКА путь 2 [817пк4-818пк8] | 2 | 817,4-818,8 | 2 | ППВ пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2000
КБШ | БАРЫШ - ПОЛИВАНОВО путь 1 [795пк0-812пк5] | 1 | 795,0-812,5 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [28 empty] | 3,8/12000
КБШ | БАРЫШ путь I (ЧД-Н) главный [792пк7-793пк5] ПАТРИКЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [770пк7-772пк1] ПАТРИКЕЕВО - БАРЫШ путь 1 [772пк1-792пк7] | 1, I | 770,7-772,1 772,1-792,7 792,7-793,5 | 22 | ППВ пути | 3 | 24 | [7 empty] | 8/3700 | 8/3700 | 8/3700
КБШ | ПАТРИКЕЕВО - БАРЫШ путь 1 [772пк1-792пк7] | 1 | 772,1-792,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |  |  |  | 2/2
КБШ | ВЫРЫПАЕВКА - БАЗАРНАЯ путь 1 [741пк3-759пк7] | 1 | 741,3-759,7 | 48 | Тек. сод. пути | 3 | 7,8 | [21 empty] | 3,8/16000 |  | 2/16000 |  |  |  | 2/16000
КБШ | ИНЗА стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | 8/1
КБШ | ИНЗА стр. 22 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  |  | 8/1
КБШ | НОЧКА - СВЕТ путь 2 [716пк1-718пк7] СВЕТ путь II (Ч-НН) главный [718пк7-718пк10] | 2, II | 716,1-718,7 718,7-718,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [23 empty] | 2/3 |  |  |  | 2/3
КБШ | ВОЕВОДСКОЕ - СУРА путь 2 [652пк3-685пк7] | 2 | 652,3-685,7 | 198 | Тек. сод. пути | 9 | 18,9 | 2/16500 |  | 2/16500 |  |  |  | 2/16500 | 2/16500 |  | 2/26000 |  |  |  | 2/26500 | 2/26500 |  | 2,8/26500 |  |  |  | 2/26500
| Итого по: КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА |  |  |  |  | 43 | 318,6
КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА
КБШ | КАНАДЕЙ - НОВОСПАССКОЕ путь 1 [899пк8-912пк3] | 1 | 899,8-912,3 | 1,2 | ТР КС | 2 | 4 | [21 empty] | 2/600 |  |  | 2/600
КБШ | КАНАДЕЙ - НОВОСПАССКОЕ путь 1 [899пк8-907пк3] | 1 | 899,8-907,3 | 9 | ППВ пути | 3 | 18 |  | 6/3000 | 6/3000 | 6/3000
КБШ | ПРАСКОВЬИНО - КАНАДЕЙ путь 1 [890пк1-892пк4] | 1 | 890,1-892,4 | 2,4 | ППВ пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/2400
КБШ | КЛЮЧИКИ - ПРАСКОВЬИНО путь 1 [876пк8-888пк2] | 1 | 876,8-888,2 | 1,2 | ТР КС | 2 | 4 | [14 empty] | 2/600 |  |  | 2/600
КБШ | НИКУЛИНО - КЛЮЧИКИ путь 1 [863пк5-874пк4] | 1 | 863,5-874,4 | 1,6 | ТР КС | 2 | 12 | [15 empty] | 6/800 | [6 empty] | 6/800
КБШ | НИКУЛИНО путь II (Ч-НД) главный [863пк2-863пк4] | II | 863,2-863,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/300
КБШ | ЕВЛАШЕВО - НИКУЛИНО путь 1 [858пк8-859пк2] | 1 | 858,8-859,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/400
КБШ | ЕВЛАШЕВО - НИКУЛИНО путь 1 [848пк2-861пк5] | 1 | 848,2-861,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  |  |  | 2/3 | [6 empty] | 2/3 | [6 empty] | 2/3
КБШ | ЕВЛАШЕВО - НИКУЛИНО путь 1 [857пк1-859пк10] | 1 | 857,1-859,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/3000
КБШ | КУЗНЕЦК - ЕВЛАШЕВО путь 2 [842пк1-843пк10] | 2 | 842,1-843,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/2000
КБШ | КУЗНЕЦК - ЕВЛАШЕВО путь 1 [836пк1-844пк2] | 1 | 836,1-844,2 | 4,2 | ППВ пути | 1 | 8 | [9 empty] | 8/4200
КБШ | КУЗНЕЦК путь I (ЧД-Н) главный [829пк7-834пк0] | I | 829,7-834,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
КБШ | СЮЗЮМ - КУЗНЕЦК путь 1 [806пк2-809пк10] | 1 | 806,2-809,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  | 2/3 | [6 empty] | 2/3
КБШ | СЮЗЮМ - КУЗНЕЦК путь 1 [815пк1-824пк10] | 1 | 815,1-824,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [10 empty] | 2/3 | [6 empty] | 2/3
КБШ | СЮЗЮМ путь I (ЧД-Н) главный [804пк2-806пк2] | I | 804,2-806,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | 2/1 |  | 2/1 | 2/1 |  |  |  | 2/1
КБШ | ЕЛЮЗАНЬ путь I (НД-Н) главный [796пк8-798пк9] | I | 796,8-798,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [9 empty] | 2/1 | 2/1 |  |  |  | 2/1
КБШ | АСЕЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [766пк8-767пк2] | I | 766,8-767,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/400
КБШ | АСЕЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [765пк5-765пк10] КАНАЕВКА - АСЕЕВСКАЯ путь 1 [765пк2-765пк5] | 1, I | 765,2-765,5 765,5-765,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [22 empty] | 2/400 |  | 2/400
КБШ | АСЕЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [765пк10-766пк8] | I | 765,10-766,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [14 empty] | 2/400 | 2/400
КБШ | КАНАЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [760пк4-760пк5] КАНАЕВКА - АСЕЕВСКАЯ путь 1 [760пк5-761пк2] | 1, I | 760,4-760,5 760,5-761,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [9 empty] | 2/400 | 2/400
КБШ | КАНАЕВКА - АСЕЕВСКАЯ путь 1 [762пк8-763пк6] | 1 | 762,8-763,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [7 empty] | 2/400 | 2/400
КБШ | КАНАЕВКА - АСЕЕВСКАЯ путь 1 [763пк6-764пк4] | 1 | 763,6-764,4 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  | 2/400 | 2/400
КБШ | КАНАЕВКА - АСЕЕВСКАЯ путь 1 [764пк4-765пк2] | 1 | 764,4-765,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [24 empty] | 2,5/800
КБШ | КАНАЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [758пк2-760пк5] | I | 758,2-760,5 |  | Тек. сод. пути | 7 | 14,1 | [10 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  | 2/1 | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  | 2/1 | 2/1
КБШ | ШНАЕВО - КАНАЕВКА путь 1 [747пк3-758пк2] | 1 | 747,3-758,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 17,3 | [9 empty] | 3,8/2 | 3,8/2 |  |  |  | 3,8/2 | 2/2 | 3,8/2
КБШ | ПЕНЗА II - СЕЛИКСА путь 1 [717пк2-722пк1] | 1 | 717,2-722,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [17 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
| Итого по: КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА |  |  |  |  | 59 | 164,5
КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ
КБШ | ОКТЯБРЬСК стр. 211, 245, 301, 305, 307, 38, 605, 62, 630, 70, 72, 8 |  |  |  | ППРС | 12 | 18 | [7 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2
КБШ | ОКТЯБРЬСК путь I (ЧД-Н) главный [976пк6-976пк9] | I | 976,6-976,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/300
КБШ | СЫЗРАНЬ I СЕКЦИЯ(496,490-536,494-542,528-544,502-564,500-506) |  |  |  | ТР КС | 3 | 6,3 | 2,1/2 | [7 empty] | 2,1/2 | [7 empty] | 2,1/2
КБШ | СЫЗРАНЬ I СЕКЦИЯ(С11П,560,11БП,С12П,464-562,466-566) |  |  |  | ТР КС | 1 | 2,1 | [21 empty] | 2,1/2
КБШ | СЫЗРАНЬ II путь II (НЛ-ЧН) главный [960пк5-960пк8] | II | 960,5-960,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [8 empty] | 8/100
КБШ | НОВООБРАЗЦОВОЕ - СЫЗРАНЬ II путь 1 [955пк8-958пк6] | 1 | 955,8-958,6 | 1,2 | ТР КС | 2 | 7,6 | 3,8/600 |  | 3,8/600
| Итого по: КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ |  |  |  |  | 20 | 45
КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК
КБШ | КРЯЖ путь I (ЧД-Н) главный [1089пк1-1091пк1] ЛИПЯГИ путь I (ЧД-Н) главный [1083пк4-1083пк8] ЛИПЯГИ - КРЯЖ путь 1 [1083пк8-1089пк1] | 1, I | 1083,4-1083,8 1083,8-1089,1 1089,1-1091,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [7 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  |  | 2/4 |  | 2/2
КБШ | НОВОКУЙБЫШЕВ стр. 27 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [9 empty] | 8/1
КБШ | ЖИГУЛИ путь I (ЧД-Н) главный [1068пк3-1070пк6] ТОМЫЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [1060пк1-1062пк0] ТОМЫЛОВО - ЖИГУЛИ путь 1 [1062пк0-1068пк3] | 1, I | 1060,1-1062,0 1062,0-1068,3 1068,3-1070,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 | [14 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2 |  | 3,8/2 |  |  |  |  | 3,8/2
КБШ | ЗВЕЗДА путь VIII (НД-ЧД) главный [1048пк8-1049пк1] ЗВЕЗДА - ЧАПАЕВСК путь 2 [1049пк1-1054пк2] | 2, VIII | 1048,8-1049,1 1049,1-1054,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/1
КБШ | БЕЗЕНЧУК - ЗВЕЗДА путь 2 [1045пк10-1046пк5] | 2 | 1045,10-1046,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | 3,8/500
КБШ | БЕЗЕНЧУК стр. 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  | 2/1
КБШ | БЕЗЕНЧУК стр. 18 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
КБШ | БЕЗЕНЧУК стр. 13 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
КБШ | МЫЛЬНАЯ путь II (Н-НД) главный [1009пк9-1011пк6] МЫЛЬНАЯ - БЕЗЕНЧУК путь 2 [1011пк6-1026пк4] | 2, II | 1009,9-1011,6 1011,6-1026,4 | 16,4 | РС | 8 | 256 | 48/3733 |  | 24/777 |  |  |  |  | 48/3733 |  | 24/776 |  |  |  |  | 48/3733 |  | 8 |  |  |  |  | 48/3733 |  | 8
КБШ | ПРАВАЯ ВОЛГА путь I (ЧД-Н) главный [985пк1-986пк7] | I | 985,1-986,7 |  | ИССО | 2 | 7,6 | [14 empty] | 3,8/1 | [6 empty] | 3,8/1
КБШ | ОКТЯБРЬСК - ПРАВАЯ ВОЛГА путь 1 [982пк4-982пк9] | 1 | 982,4-982,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/500
| Итого по: КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК |  |  |  |  | 25 | 308,9
КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ
КБШ | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 1 [1165пк8-1175пк5] | 1 | 1165,8-1175,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/3
КБШ | ТУРГЕНЕВКА - ГЕОРГИЕВКА путь 1 [1154пк5-1163пк7] | 1 | 1154,5-1163,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/2
КБШ | ТУРГЕНЕВКА - ГЕОРГИЕВКА путь 2 [1154пк5-1163пк7] | 2 | 1154,5-1163,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/2
КБШ | ТУРГЕНЕВКА - ГЕОРГИЕВКА путь 1 [1154пк5-1163пк7] | 1 | 1154,5-1163,7 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 3/2 | [6 empty] | 3/2
КБШ | ТУРГЕНЕВКА стр. 10, 12, 13, 2, 3, 4, 6, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 9 | 13,5 |  |  | 3/2 |  |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  |  | 1,5/1
КБШ | КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 1 [1142пк0-1152пк0] | 1 | 1142,0-1152,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/2
КБШ | КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 2 [1142пк0-1152пк0] | 2 | 1142,0-1152,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/2
КБШ | КИНЕЛЬ стр. 358 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [7 empty] | 8/1
КБШ | КИНЕЛЬ стр. 292 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  |  | 8/1
КБШ | КИНЕЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [1135пк1-1142пк0] | I | 1135,1-1142,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/2
КБШ | КИНЕЛЬ путь II (Ч-НД) главный [1135пк1-1142пк0] | II | 1135,1-1142,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/2
КБШ | КИНЕЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [1135пк1-1142пк0] | I | 1135,1-1142,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/4
КБШ | АЛЕКСЕЕВСКАЯ - КИНЕЛЬ путь 1 [1129пк6-1135пк1] | 1 | 1129,6-1135,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/2
КБШ | АЛЕКСЕЕВСКАЯ - КИНЕЛЬ путь 2 [1129пк6-1135пк1] | 2 | 1129,6-1135,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/2
КБШ | СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 1 [1121пк3-1126пк1] | 1 | 1121,3-1126,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/2
КБШ | СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 2 [1121пк3-1126пк1] | 2 | 1121,3-1126,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/2
КБШ | БЕЗЫМЯНКА путь I (ЧД-Н) главный [1108пк9-1112пк0] БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 1 [1112пк0-1113пк10] | 1, I | 1108,9-1112,0 1112,0-1113,10 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [9 empty] | 2/3 |  |  |  |  | 2/3 | [13 empty] | 2/4
КБШ | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 2 [1112пк0-1118пк2] | 2 | 1112,0-1118,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/2
КБШ | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 1 [1112пк0-1118пк2] | 1 | 1112,0-1118,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/2
КБШ | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 2 [1112пк0-1118пк2] | 2 | 1112,0-1118,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/5 | [13 empty] | 3/5
КБШ | САМАРА путь II (м-р/р 315) главный [1101пк4-1102пк2] САМАРА - БЕЗЫМЯНКА путь 2 [1102пк2-1103пк3] | 2, II | 1101,4-1102,2 1102,2-1103,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/5
КБШ | САМАРА путь IV (м-315) главный [1097пк4-1097пк7] | IV | 1097,4-1097,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/300
КБШ | КРЯЖ путь I (ЧД-Н) главный [1089пк8-1091пк7] КРЯЖ - САМАРА путь 1 [1091пк7-1096пк4] САМАРА путь Iа (ЧД-м) главный [1096пк4-1098пк2] | 1, I, Iа | 1089,8-1091,7 1091,7-1096,4 1096,4-1098,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [21 empty] | 2/5 | [6 empty] | 2/5
КБШ | САМАРА стр. 14 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
КБШ | САМАРА стр. 22 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
КБШ | САМАРА стр. 30 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
КБШ | САМАРА стр. 197 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
КБШ | САМАРА стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
КБШ | САМАРА стр. 34 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
КБШ | САМАРА стр. 189 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
КБШ | САМАРА стр. 70 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
КБШ | КРЯЖ стр. 46 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [16 empty] | 8/1
КБШ | КРЯЖ стр. 28 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [23 empty] | 8/1
КБШ | КРЯЖ стр. 23 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [21 empty] | 8/1
КБШ | КРЯЖ стр. 38 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [14 empty] | 8/1
КБШ | КРЯЖ путь I (ЧД-Н) главный [1089пк1-1091пк1] ЛИПЯГИ путь I (ЧД-Н) главный [1083пк4-1083пк8] ЛИПЯГИ - КРЯЖ путь 1 [1083пк8-1089пк1] | 1, I | 1083,4-1083,8 1083,8-1089,1 1089,1-1091,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [7 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  |  | 2/4 |  | 2/2
| Итого по: КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ |  |  |  |  | 52 | 156,4
КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА
КБШ | БУГУРУСЛАН - ЗАГЛЯДИНО путь 1 [1292пк9-1298пк4] | 1 | 1292,9-1298,4 | 6 | ППВ пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/3000
КБШ | БУГУРУСЛАН - ЗАГЛЯДИНО путь 1 [1278пк4-1298пк4] | 1 | 1278,4-1298,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  |  |  | 2/2
КБШ | ПОДБЕЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1234пк3-1234пк6] ПОДБЕЛЬСКАЯ - ПОХВИСТНЕВО путь 1 [1234пк6-1255пк7] ПОХВИСТНЕВО путь I (ЧД-Н) главный [1255пк7-1256пк3] | 1, I | 1234,3-1234,6 1234,6-1255,7 1255,7-1256,3 | 21,9 | КРН | 4 | 288 | 72/4387,4 | [6 empty] | 72/4387,4 | [6 empty] | 72/4387,4 | [6 empty] | 72/4387,4
КБШ | ПОДБЕЛЬСКАЯ - ПОХВИСТНЕВО путь 2 [1235пк4-1237пк2] | 2 | 1235,4-1237,2 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/550
КБШ | ПОДБЕЛЬСКАЯ - ПОХВИСТНЕВО путь 2 [1240пк9-1241пк4] | 2 | 1240,9-1241,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/600
КБШ | ПОДБЕЛЬСКАЯ стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | 8/1
КБШ | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 1 [1192пк9-1206пк8] | 1 | 1192,9-1206,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/2
КБШ | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 2 [1192пк9-1206пк8] | 2 | 1192,9-1206,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/3
КБШ | КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 1 [1178пк0-1190пк3] | 1 | 1178,0-1190,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/3
КБШ | КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 2 [1178пк0-1190пк3] | 2 | 1178,0-1190,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/3
| Итого по: КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА |  |  |  |  | 16 | 326,1
КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО
КБШ | СЫЗРАНЬ-ГОРОД путь 1/3 (1-3) съезд_глав. | 1/3 |  |  | Тек. сод. пути | 8 | 30,6 | [14 empty] | 3,8/1 | 3,8/3 | 3,8/1 |  |  |  |  | 3,8/1 | 3,8/3 | 3,8/1 |  |  |  |  | 3,8/1 | 3,8/3
КБШ | КАШПИР путь II (НД-Ч) главный [13пк2-13пк6] СЫЗРАНЬ-ГОРОД путь IV (НД-Ч) главный [4пк3-4пк8] СЫЗРАНЬ-ГОРОД - КАШПИР путь 2 [4пк8-13пк2] | 2, II, IV | 13,2-13,6 4,3-4,8 4,8-13,2 | 9,3 | РС | 2 | 144 | 72/4658 | [6 empty] | 72/4659
КБШ | КАШПИР путь I (ЧД-Н) главный [11пк4-15пк9] СЫЗРАНЬ-ГОРОД - КАШПИР путь 1 [4пк9-11пк4] | 1, I | 11,4-15,9 4,9-11,4 | 5 | ППВ пути | 2 | 12 | [15 empty] | 6/2500 | 6/2500
КБШ | КАШПИР - РЯБИНА путь 2 [15пк9-32пк8] | 2 | 15,9-32,8 | 5 | ППВ пути | 2 | 12 | [14 empty] | 6/2500 | [6 empty] | 6/2500
КБШ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [41пк1-44пк10] | 1 | 41,1-44,10 | 3,9 | ППВ пути | 1 | 8 | [22 empty] | 8/3900
КБШ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [41пк1-44пк10] | 2 | 41,1-44,10 | 3,9 | ППВ пути | 1 | 8 | [23 empty] | 8/3900
КБШ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [44пк3-44пк9] | 2 | 44,3-44,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [7 empty] | 2/300 |  | 2/350
| Итого по: КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО |  |  |  |  | 18 | 218,7
КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША
КБШ | СИМСКАЯ - ЕРАЛ путь 1 [1766пк5-1766пк9] | 1 | 1766,5-1766,9 |  | Р | 1 | 3,8 |  | 3,8/450
КБШ | БИЯНКА путь II (Ч-НД) главный [1751пк3-1751пк4] БИЯНКА - СИМСКАЯ путь 2 [1751пк4-1751пк8] | 2, II | 1751,3-1751,4 1751,4-1751,8 |  | Р | 1 | 3,8 | 3,8/500
КБШ | БИЯНКА путь II (Ч-НД) главный [1749пк8-1750пк1] | II | 1749,8-1750,1 |  | Р | 1 | 3,8 | 3,8/350
КБШ | БИЯНКА путь II (Ч-НД) главный [1749пк6-1749пк7] МИНЬЯР - БИЯНКА путь 2 [1748пк9-1749пк6] | 2, II | 1748,9-1749,6 1749,6-1749,7 |  | Р | 1 | 2 |  |  | 2/800
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 2 [1726пк1-1744пк6] | 2 | 1726,1-1744,6 | 18,5 | ТР КС | 1 | 6 | [7 empty] | 6/3000
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 2 [1726пк1-1744пк6] | 2 | 1726,1-1744,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 2 [1726пк1-1744пк6] | 2 | 1726,1-1744,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 2 [1727пк8-1728пк1] | 2 | 1727,8-1728,1 |  | Р | 1 | 3,8 | [7 empty] | 3,8/300
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 2 [1731пк8-1732пк1] | 2 | 1731,8-1732,1 |  | Р | 1 | 3,8 | [8 empty] | 3,8/300
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 2 [1736пк6-1736пк9] | 2 | 1736,6-1736,9 |  | Р | 1 | 3,8 | [8 empty] | 3,8/300
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 2 [1726пк1-1726пк5] | 2 | 1726,1-1726,5 |  | Р | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/350
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 2 [1729пк10-1730пк4] | 2 | 1729,10-1730,4 |  | Р | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/400
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 2 [1737пк4-1737пк9] | 2 | 1737,4-1737,9 |  | Р | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/500
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 2 [1741пк5-1741пк10] | 2 | 1741,5-1741,10 |  | Р | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/500
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 1 [1738пк1-1738пк6] | 1 | 1738,1-1738,6 |  | Р | 1 | 3,8 | [15 empty] | 3,8/550
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 1 [1740пк9-1741пк5] | 1 | 1740,9-1741,5 |  | Р | 1 | 3,8 | [15 empty] | 3,8/550
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 2 [1738пк1-1738пк6] | 2 | 1738,1-1738,6 |  | Р | 1 | 2 | [16 empty] | 2/550
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 2 [1730пк4-1730пк10] | 2 | 1730,4-1730,10 |  | Р | 1 | 2 | [16 empty] | 2/600
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 2 [1735пк8-1736пк6] | 2 | 1735,8-1736,6 |  | Р | 1 | 3,8 | [21 empty] | 3,8/800
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 1 [1730пк4-1730пк8] | 1 | 1730,4-1730,8 |  | Р | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/400
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 1 [1733пк10-1734пк3] | 1 | 1733,10-1734,3 |  | Р | 1 | 3,8 | [22 empty] | 3,8/300
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 1 [1734пк3-1734пк6] | 1 | 1734,3-1734,6 |  | Р | 1 | 3,8 | [22 empty] | 3,8/300
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 1 [1736пк6-1736пк9] | 1 | 1736,6-1736,9 |  | Р | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/300
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 1 [1741пк5-1741пк8] | 1 | 1741,5-1741,8 |  | Р | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/300
КБШ | ИГЛИНО - ТАВТИМАНОВО путь 2 [1658пк3-1675пк2] | 2 | 1658,3-1675,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 19,1 | [14 empty] | 3,8/4 | 3,8/4 | 3,8/4 |  |  |  |  | 3,8/4 | 3,8/4
КБШ | ИГЛИНО - ТАВТИМАНОВО путь 1 [1658пк3-1675пк2] | 1 | 1658,3-1675,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [21 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/6 |  |  |  |  | 2/6 | 2/8
КБШ | ИГЛИНО - ТАВТИМАНОВО путь 2 [1658пк3-1675пк2] | 2 | 1658,3-1675,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | [5 empty] | 2/1
КБШ | ИГЛИНО - ТАВТИМАНОВО путь 1 [1658пк3-1675пк2] | 1 | 1658,3-1675,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [7 empty] | 3,8 |  | 3,8
КБШ | ИГЛИНО - ТАВТИМАНОВО путь 2 [1658пк3-1675пк2] | 2 | 1658,3-1675,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 3/2 |  | 3/2
КБШ | ИГЛИНО стр. 1, 11, 16, 20, 24, 3, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 8 | 12 |  |  | 3/2 |  |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2
КБШ | ШАКША - ИГЛИНО путь 2 [1644пк5-1656пк1] | 2 | 1644,5-1656,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | 2/4 |  | 6/4 | [12 empty] | 2/4 | [6 empty] | 2/4
КБШ | ШАКША - ИГЛИНО путь 1 [1644пк5-1653пк5] | 1 | 1644,5-1653,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/4
| Итого по: КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША |  |  |  |  | 55 | 166,1
КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ
КБШ | УФА путь II (Ч-НД) главный [1619пк5-1623пк0] | II | 1619,5-1623,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [21 empty] | 2/1 | 2/1
КБШ | УФА путь II (Ч-НД) главный [1619пк5-1623пк0] | II | 1619,5-1623,0 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/500
КБШ | УФА стр. 23 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | 8/1
КБШ | ДЕМА - УФА путь 2 [1616пк6-1617пк4] | 2 | 1616,6-1617,4 |  | ИССО | 3 | 11,5 | [21 empty] | 3,8/1 | 3,8/1 | [5 empty] | 3,8/1
КБШ | ДЕМА - УФА путь 2 [1613пк7-1619пк5] | 2 | 1613,7-1619,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1
КБШ | ЮМАТОВО стр. 27 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [16 empty] | 8/1
КБШ | ЮМАТОВО стр. 39 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [21 empty] | 8/1
КБШ | ЮМАТОВО стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  |  | 8/1
КБШ | ЮМАТОВО стр. 12 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [9 empty] | 8/1
КБШ | ЮМАТОВО стр. 11 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [7 empty] | 8/1
КБШ | ЮМАТОВО стр. 40 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [23 empty] | 8/1
КБШ | ЮМАТОВО стр. 26 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [14 empty] | 8/1
КБШ | АЛКИНО путь II (IIЧ-НД) главный [1585пк6-1588пк2] ЧИШМЫ путь II (ст р/р 195-НД) главный [1577пк2-1577пк4] ЧИШМЫ - АЛКИНО путь 2 [1577пк4-1585пк6] | 2, II | 1577,2-1577,4 1577,4-1585,6 1585,6-1588,2 | 10,9 | РП | 4 | 24 |  | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6/1600 | [6 empty] | 6/1600
| Итого по: КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ |  |  |  |  | 23 | 115,6
КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО
КБШ | АЛКИНО путь II (IIЧ-НД) главный [1585пк6-1588пк2] ЧИШМЫ путь II (ст р/р 195-НД) главный [1577пк2-1577пк4] ЧИШМЫ - АЛКИНО путь 2 [1577пк4-1585пк6] | 2, II | 1577,2-1577,4 1577,4-1585,6 1585,6-1588,2 | 10,9 | РП | 4 | 24 |  | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6/1600 | [6 empty] | 6/1600
КБШ | АКСЕНОВО путь I (ЧД-Н) главный [1467пк7-1467пк9] ГЛУХОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1448пк2-1448пк4] ГЛУХОВСКАЯ - АКСЕНОВО путь 1 [1448пк4-1467пк7] | 1, I | 1448,2-1448,4 1448,4-1467,7 1467,7-1467,9 | 19,8 | КРН | 4 | 288 | 72/4955 | [6 empty] | 72/4955 | [6 empty] | 72/4955 | [6 empty] | 72/4955
КБШ | ПРИЮТОВО стр. 1, 11, 18, 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [24 empty] | 3/2
КБШ | ТАЛДЫ-БУЛАК стр. 11, 15, 2, 4, 5, 8 |  |  |  | ППРС | 6 | 9 | [21 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2
| Итого по: КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО |  |  |  |  | 16 | 324
КБШ 404 ЧИШМЫ-БУГУЛЬМА
КБШ | БЛАГОВАР путь II (Ч-Н) главный [1437пк2-1439пк4] | II | 1437,2-1439,4 |  | Тек. сод. пути | 10 | 38,3 | 3,8/1 | 3,8/1 | 3,8/1 | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 | 3,8/1 | 3,8/1 | 3,8/1 | 3,8/1 |  |  | 3,8/1
| Итого по: КБШ 404 ЧИШМЫ-БУГУЛЬМА |  |  |  |  | 10 | 38,3
КБШ 405 КАРЛАМАН-МУРАПТАЛОВО
КБШ | КУМЕРТАУ - ЕРМОЛАЕВО путь 1 [254пк1-264пк2] | 1 | 254,1-264,2 |  | Тек. сод. пути | 8 | 39,3 |  |  |  | 3,8/1 |  | 6/4 |  |  |  |  | 3,8/1 |  | 6/5 |  |  |  |  | 3,8/1 |  | 6/5 |  |  |  |  | 3,8/1 |  | 6/4
| Итого по: КБШ 405 КАРЛАМАН-МУРАПТАЛОВО |  |  |  |  | 8 | 39,3
КБШ 407 БЕНЗИНО-ЧЕРНИКОВСКИЙ УЗЕЛ-ЮЖНЫЙ ОБХОД УФЫ
КБШ | ДЕМА-ЮЖ. ПАРК - ПОСТ 9 КМ путь 1 [3пк7-8пк3] | 1 | 3,7-8,3 |  | Тек. сод. пути | 8 | 30,6 | 3,8/1 |  | 3,8/1 | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 | 3,8/1 |  | 3,8/1 | 3,8/1 |  |  | 3,8/1
| Итого по: КБШ 407 БЕНЗИНО-ЧЕРНИКОВСКИЙ УЗЕЛ-ЮЖНЫЙ ОБХОД УФЫ |  |  |  |  | 8 | 30,6
КБШ 501 ЦИЛЬНА-СЫЗРАНЬ
КБШ | УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТР путь I (IIIH-ст.р.р.102) главный [3пк1-3пк4] | I | 3,1-3,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/300
КБШ | БЕЛЫЙ КЛЮЧ - КЛЮЧИЩИ путь 1 [15пк6-15пк10] | 1 | 15,6-15,10 |  | Р | 1 | 3,8 | 3,8/425
КБШ | БЕЛЫЙ КЛЮЧ - КЛЮЧИЩИ путь 1 [17пк9-18пк5] | 1 | 17,9-18,5 |  | Р | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/555
КБШ | БЕЛЫЙ КЛЮЧ - КЛЮЧИЩИ путь 1 [18пк5-19пк2] | 1 | 18,5-19,2 |  | Р | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/647
КБШ | МОЛВИНО - ГРЕМЯЧ КЛЮЧ путь 1 [62пк2-62пк5] | 1 | 62,2-62,5 |  | Р | 1 | 3,8 | [7 empty] | 3,8/298
КБШ | МОЛВИНО - ГРЕМЯЧ КЛЮЧ путь 1 [63пк3-63пк7] | 1 | 63,3-63,7 |  | Р | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/373
| Итого по: КБШ 501 ЦИЛЬНА-СЫЗРАНЬ |  |  |  |  | 6 | 22,1
КБШ 502 ИНЗА-НУРЛАТ
КБШ | ГЛОТОВКА - ШАРЛОВО путь 1 [762пк6-772пк6] | 1 | 762,6-772,6 |  | Тек. сод. пути | 8 | 30,6 |  |  |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1
| Итого по: КБШ 502 ИНЗА-НУРЛАТ |  |  |  |  | 8 | 30,6
КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-ПИСЬМЯНКА
КБШ | ДЕНИСКИНО - ПРОНИНО путь 2 [1147пк5-1170пк8] | 2 | 1147,5-1170,8 |  | Тек. сод. пути | 8 | 23,4 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1
КБШ | КЛЯВЛИНО - МАКЛАУШ путь 1 [1186пк0-1201пк1] | 1 | 1186,0-1201,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 17,3 |  |  |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 2/1
| Итого по: КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-ПИСЬМЯНКА |  |  |  |  | 13 | 40,7
КБШ 701 ПИСЬМЯНКА-АЛНАШИ
КБШ | КУЛЬШАРИПОВО - АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ путь 1 [71пк9-72пк3] | 1 | 71,9-72,3 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2,9 | [6 empty] | 3/500
КБШ | КУЛЬШАРИПОВО - АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ путь 1 [72пк4-73пк2] | 1 | 72,4-73,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2,9 | [13 empty] | 3/800
КБШ | КРУГЛОЕ ПОЛЕ путь I (Ч-Н) главный [170пк2-173пк8] НИКАШНОВКА - КРУГЛОЕ ПОЛЕ путь 1 [165пк2-170пк2] | 1, I | 165,2-170,2 170,2-173,8 |  | Пр | 2 | 44 | [22 empty] | 8 | [6 empty] | 36
КБШ | НИКАШНОВКА - КРУГЛОЕ ПОЛЕ путь 1 [165пк2-170пк2] | 1 | 165,2-170,2 | 0 | РС | 13 | 26,2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2
| Итого по: КБШ 701 ПИСЬМЯНКА-АЛНАШИ |  |  |  |  | 17 | 76,1
МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК
КБШ | РЯЖСК II - ЕГОЛДАЕВО путь 1 [318пк1-326пк2] | 1 | 318,1-326,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [28 empty] | 6/5 | 6/5
| Итого по: МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК |  |  |  |  | 2 | 12
ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ
КБШ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [41пк1-44пк10] | 1 | 41,1-44,10 | 3,9 | ППВ пути | 1 | 8 | [22 empty] | 8/3900
КБШ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [41пк1-44пк10] | 2 | 41,1-44,10 | 3,9 | ППВ пути | 1 | 8 | [23 empty] | 8/3900
КБШ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [44пк3-44пк9] | 2 | 44,3-44,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [7 empty] | 2/300 |  | 2/350
| Итого по: ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 20
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:37 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Май
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Куйбышевская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05
КБШ 101 ПЕНЗА -РЯЖСК
КБШ | ПЯША путь I (Ч-Н) главный [691пк9-695пк3] | I | 691,9-695,3 | 2,8 | Тек. сод. пути | 2 | 6,8 | [21 empty] | 3,8/1700 | 3/1100
КБШ | БЕЛИНСКАЯ - СТУДЕНЕЦ путь 1 [624пк9-636пк6] | 1 | 624,9-636,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 | [5 empty] | 3,8/3 | [6 empty] | 3,8/3 |  | 3,8/3 |  |  |  |  | 3,8/3
КБШ | ТИТОВО - АДИКАЕВКА путь 1 [595пк7-608пк3] | 1 | 595,7-608,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [28 empty] | 6/4 | 6/4
КБШ | ВЫГЛЯДОВКА - ТИТОВО путь 1 [582пк9-593пк5] | 1 | 582,9-593,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [25 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6
КБШ | ГЛЕБОВКА - ПАЧЕЛМА путь 1 [553пк1-566пк8] | 1 | 553,1-566,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [19 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6
КБШ | ГЛЕБОВКА - ПАЧЕЛМА путь 1 [553пк1-566пк8] | 1 | 553,1-566,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 15,8 | [25 empty] | 6/4 | 6/4 | 3,8/2
КБШ | КАНДИЕВКА - БАШМАКОВО путь 1 [534пк8-541пк7] | 1 | 534,8-541,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [15 empty] | 6/5 | 6/5 |  | 6/6
КБШ | РЕМИЗОВО - МУРАВЛЯНКА путь 1 [390пк2-397пк6] | 1 | 390,2-397,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [11 empty] | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/4
КБШ | РЯЖСК II - ЕГОЛДАЕВО путь 1 [318пк1-326пк2] | 1 | 318,1-326,2 |  | Тек. сод. пути | 6 | 36 |  | 6/5 |  |  | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 |  | 6/5
| Итого по: КБШ 101 ПЕНЗА -РЯЖСК |  |  |  |  | 34 | 188
КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ
КБШ | ПРОКАЗНА - РЗД 109 КМ путь 1 [102пк7-107пк6] | 1 | 102,7-107,6 | 4,8 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  | 2/2100 | 2/2100
КБШ | ЛУНИНО - ПРОКАЗНА путь 1 [94пк5-101пк0] | 1 | 94,5-101,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 | [17 empty] | 3,8/2 | [5 empty] | 3,8/2 | 3,8/2 | [5 empty] | 3,8/1
КБШ | ГОЛЬЦОВКА - ЛУНИНО путь 1 [81пк1-91пк7] | 1 | 81,1-91,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 19,1 |  |  |  | 3,8/2 | [5 empty] | 3,8/3 | 3,8/3 | [5 empty] | 3,8/1 | 3,8/3
КБШ | РУЗАЕВКА стр. 202 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [14 empty] | 8/1
КБШ | РУЗАЕВКА стр. 57 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [12 empty] | 8/1
КБШ | РУЗАЕВКА стр. 12, 2, 241, 243, 245, 247, 30, 60, 90, 92 |  |  |  | ППРС | 10 | 15 | [5 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  |  | 3/2 | 3/2
КБШ | РУЗАЕВКА стр. 12 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [6 empty] | 8/1
КБШ | НОВ ПОЛЯНКИ - ЯЛГА путь 1 [10пк7-16пк7] | 1 | 10,7-16,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/50
КБШ | ЯЛГА стр. 2, 22, 24, 26 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [30 empty] | 6/4
КБШ | ЯЛГА - САРАНСК путь 2 [18пк7-22пк2] | 2 | 18,7-22,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/50
КБШ | САРАНСК стр. 10, 12А, 2А, 7А, 8А, 9А |  |  |  | ППРС | 6 | 9 | [23 empty] | 4,5/3 | 4,5/3
| Итого по: КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 36 | 100,2
КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА
КБШ | ПЕНЗА II путь II (2-НД) главный [713пк0-717пк2] путь 18 (12-21) приемо-отпр. путь 20/22 (20-22) съезд_глав. путь 34/36 (34-36) съезд пр-отп | 18, 20/22, 34/36, II | 713,0-717,2 |  | Эксп. КС | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/12
КБШ | ПЕНЗА III стр. 101, 117 ц, 12, 19 ц, 207, 209, 212, 22 к, 235, 239, 23 ц, 26 к, 31 ц, 325, 329, 331, 44, 46 ц, 47, 49 ц, 4 ц, 52 ц, 54 ц, 8, 8 к, 9 ц |  |  |  | ППРС | 26 | 39 | 4,5/3 | 4,5/3 |  |  |  | 4,5/3 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |  |  |  | 4,5/3 | 3/2
КБШ | ПЕНЗА IV стр. 52 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [26 empty] | 8/1
| Итого по: КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА |  |  |  |  | 28 | 50,8
КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА
КБШ | ПИШЛЯ - РУЗАЕВКА путь 1 [610пк2-615пк4] | 1 | 610,2-615,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/50
КБШ | ПИШЛЯ - РУЗАЕВКА путь 1 [610пк2-615пк4] | 1 | 610,2-615,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [25 empty] | 3,8/200
КБШ | ПИШЛЯ - РУЗАЕВКА путь 1 [610пк2-615пк4] | 1 | 610,2-615,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [19 empty] | 3,8/200
КБШ | ПИШЛЯ стр. 1, 10, 11, 12, 14, 18, 2, 3, 4, 6, 9 |  |  |  | ППРС | 11 | 11 | [14 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 | 3/3
КБШ | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 1 [591пк8-607пк7] | 1 | 591,8-607,7 | 38,4 | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | [11 empty] | 3,8/12800 | 3,8/12800 |  | 3,8/12800
КБШ | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 1 [591пк8-607пк7] | 1 | 591,8-607,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/3
КБШ | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 2 [591пк8-607пк7] | 2 | 591,8-607,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/3
КБШ | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 2 [591пк8-607пк7] | 2 | 591,8-607,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/50
КБШ | КАДОШКИНО стр. 23 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  |  |  |  | 8/1
КБШ | КАДОШКИНО путь I (ЧД-Н) главный [574пк9-575пк3] | I | 574,9-575,3 |  | Р | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/400
КБШ | КАДОШКИНО путь I (ЧД-Н) главный [574пк9-575пк3] | I | 574,9-575,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/400
КБШ | ИНСАР - КАДОШКИНО путь 1 [566пк1-574пк1] | 1 | 566,1-574,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [26 empty] | 2/200 |  |  | 2/200
КБШ | ТОКМОВО - ИНСАР путь 1 [550пк8-557пк8] | 1 | 550,8-557,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 |  |  |  |  | 2/3 |  |  | 2/3 |  |  |  | 2/3 | [6 empty] | 2/3 | 2/3
КБШ | ТОКМОВО - ИНСАР путь 1 [545пк8-557пк8] | 1 | 545,8-557,8 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [5 empty] | 3,8/800 |  | 3,8/800
КБШ | КОВЫЛКИНО - МОКША путь 2 [531пк4-538пк8] | 2 | 531,4-538,8 | 7,6 | ППВ пути | 2 | 16 | 8/3800 |  |  |  | 8/3800
КБШ | КОВЫЛКИНО - МОКША путь 1 [531пк4-538пк8] | 1 | 531,4-538,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [14 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
КБШ | ЗАПИЩИКОВО - КОВЫЛКИНО путь 2 [526пк7-528пк8] КОВЫЛКИНО путь II (Ч-НД) главный [528пк8-531пк4] | 2, II | 526,7-528,8 528,8-531,4 | 5,4 | ППВ пути | 2 | 12 | [5 empty] | 6/2700 | 6/2700
КБШ | ЗАПИЩИКОВО - КОВЫЛКИНО путь 2 [524пк2-528пк8] | 2 | 524,2-528,8 | 27,6 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [6 empty] | 2/13800 | 2/13800
КБШ | САМАЕВКА - ЗАПИЩИКОВО путь 2 [510пк7-522пк1] | 2 | 510,7-522,1 | 4 | ППВ пути | 1 | 8 | [7 empty] | 8/4000
КБШ | САМАЕВКА - ЗАПИЩИКОВО путь 2 [510пк7-522пк1] | 2 | 510,7-522,1 | 69,6 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | 2/17400 |  |  |  | 2/17400 | 2/17400 | 2/17400
КБШ | САМАЕВКА - ЗАПИЩИКОВО путь 2 [520пк1-522пк1] | 2 | 520,1-522,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [18 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | 2/3
КБШ | САМАЕВКА - ЗАПИЩИКОВО путь 2 [516пк1-517пк3] | 2 | 516,1-517,3 | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [14 empty] | 2/600 | [6 empty] | 2/600
КБШ | САМАЕВКА - ЗАПИЩИКОВО путь 2 [510пк8-522пк1] | 2 | 510,8-522,1 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [12 empty] | 2/400 | 2/400
КБШ | САМАЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [508пк5-510пк8] | I | 508,5-510,8 | 1,3 | Эксп. КС | 5 | 15 | [5 empty] | 3/275 | [9 empty] | 3/275 |  |  |  | 3/275 |  |  | 3/275 |  |  |  | 3/276
КБШ | САМАЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [509пк2-510пк3] | I | 509,2-510,3 | 1 | РС | 7 | 72 | [11 empty] | 12/1022 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 8 | 8 | 8
КБШ | ВОДЕНЯПИНСКИЙ - САМАЕВКА путь 1 [495пк6-508пк5] | 1 | 495,6-508,5 | 3,6 | ППВ пути | 1 | 8 | [25 empty] | 8/3600
КБШ | ТОРБЕЕВО - ВОДЕНЯПИНСКИЙ путь 1 [482пк3-493пк6] | 1 | 482,3-493,6 |  | К КС | 3 | 9,8 | [12 empty] | 3,9/2 | [8 empty] | 2/2 |  |  |  |  | 3,9/2
КБШ | ТОРБЕЕВО - ВОДЕНЯПИНСКИЙ путь 2 [482пк3-493пк6] | 2 | 482,3-493,6 |  | К КС | 3 | 6 | [5 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
КБШ | ТОРБЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [479пк5-482пк3] путь II (Ч-НД) главный [479пк5-482пк3] | I, II | 479,5-482,3 | 1,8 | К КС | 1 | 2 | [29 empty] | 2/300
КБШ | ПОТЬМА - ТОРБЕЕВО путь 2 [459пк9-479пк5] | 2 | 459,9-479,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | [11 empty] | 3,8/2 | 3,8/2 |  | 3,8/2
КБШ | ПОТЬМА путь II (Ч-НД) главный [456пк2-456пк7] | II | 456,2-456,7 |  | Р | 1 | 3,8 | [27 empty] | 3,8/500
КБШ | ПОТЬМА путь II (Ч-НД) главный [456пк5-456пк7] | II | 456,5-456,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/500
КБШ | ЗУБОВА ПОЛЯН путь I (ЧД-Н) главный [451пк6-451пк7] ЗУБОВА ПОЛЯН - ПОТЬМА путь 1 [451пк7-452пк5] | 1, I | 451,6-451,7 451,7-452,5 |  | Р | 1 | 6 | [20 empty] | 6/900
КБШ | ЗУБОВА ПОЛЯН - ПОТЬМА путь 1 [453пк10-454пк5] | 1 | 453,10-454,5 |  | Р | 1 | 3,8 | [21 empty] | 3,8/500
КБШ | ЗУБОВА ПОЛЯН - ПОТЬМА путь 1 [451пк7-452пк5] | 1 | 451,7-452,5 | 0,9 | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | [14 empty] | 2/450 |  |  |  | 3,8/450
КБШ | ЗУБОВА ПОЛЯН - ПОТЬМА путь 1 [453пк10-454пк5] | 1 | 453,10-454,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/500
КБШ | ЗУБОВА ПОЛЯН - ПОТЬМА путь 1 [451пк7-452пк5] | 1 | 451,7-452,5 | 0,9 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [21 empty] | 3,8/450 |  |  |  | 3,8/450
КБШ | ЗУБОВА ПОЛЯН - ПОТЬМА путь 1 [453пк10-454пк5] | 1 | 453,10-454,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [27 empty] | 3,8/500
КБШ | ЗУБОВА ПОЛЯН путь I (ЧД-Н) главный [450пк3-450пк7] | I | 450,3-450,7 |  | Р | 1 | 3,8 | [19 empty] | 3,8/400
КБШ | ЗУБОВА ПОЛЯН путь I (ЧД-Н) главный [451пк5-451пк5] | I | 451,5-451,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [12 empty] | 3,8/40 |  | 3,8/40
КБШ | ЗУБОВА ПОЛЯН путь I (ЧД-Н) главный [450пк3-450пк6] | I | 450,3-450,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [19 empty] | 3,8/400
КБШ | ЗУБОВА ПОЛЯН путь I (ЧД-Н) главный [450пк3-450пк6] | I | 450,3-450,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/400
КБШ | ТЕПЛЫЙ СТАН - ЗУБОВА ПОЛЯН путь 1 [443пк7-447пк7] | 1 | 443,7-447,7 | 4 | ППВ пути | 1 | 8 | [26 empty] | 8/4000
КБШ | ВАД - ТЕПЛЫЙ СТАН путь 2 [438пк10-439пк10] | 2 | 438,10-439,10 | 2 | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 |  |  |  |  | 3,8/500 | 3,8/500 | [12 empty] | 3,8/500 | 3,8/500
КБШ | ВАД - ТЕПЛЫЙ СТАН путь 2 [431пк9-437пк2] | 2 | 431,9-437,2 | 8,4 | ППВ пути | 1 | 8 | [27 empty] | 8/3700
| Итого по: КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 96 | 351,7
КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА
КБШ | БАЛАШЕЙКА - НОВООБРАЗЦОВОЕ путь 1 [911пк1-914пк9] НОВООБРАЗЦОВОЕ путь I Н (грань-Н) главный [955пк0-955пк8] НОВООБРАЗЦОВОЕ - СЫЗРАНЬ II путь 1 [955пк8-955пк9] | 1, I Н | 911,1-914,9 955,0-955,8 955,8-955,9 | 5,2 | ППВ пути | 2 | 4 | [19 empty] | 2/2600 |  | 2/2600
КБШ | БАЛАШЕЙКА - НОВООБРАЗЦОВОЕ путь 1 [907пк1-910пк10] | 1 | 907,1-910,10 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  |  |  |  | 2/3 |  | 2/3 | [6 empty] | 2/3
КБШ | БАЛАШЕЙКА стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [11 empty] | 8/1
КБШ | БАЛАШЕЙКА путь II (Ч-НД) главный [889пк2-889пк7] РАЧЕЙКА путь II (Ч-НД) главный [876пк7-876пк9] РАЧЕЙКА - БАЛАШЕЙКА путь 2 [876пк9-889пк2] | 2, II | 876,7-876,9 876,9-889,2 889,2-889,7 | 13 | КРН | 2 | 192 | [11 empty] | 96/6500 | [6 empty] | 96/6501
КБШ | РАЧЕЙКА - БАЛАШЕЙКА путь 2 [877пк5-877пк6] | 2 | 877,5-877,6 |  | ИССО | 2 | 11,6 |  |  |  |  | 5,8/6 |  | 5,8/7
КБШ | РАЧЕЙКА - БАЛАШЕЙКА путь 1 [877пк1-880пк10] | 1 | 877,1-880,10 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [14 empty] | 2/3 |  |  |  |  | 2/3 |  | 2/3
КБШ | РАЧЕЙКА - БАЛАШЕЙКА путь 1 [876пк9-889пк2] | 1 | 876,9-889,2 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [19 empty] | 2/300 | [5 empty] | 2/300
КБШ | РАЧЕЙКА стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [20 empty] | 8/1
КБШ | РАЧЕЙКА стр. 14 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [21 empty] | 8/1
КБШ | РАЧЕЙКА стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [18 empty] | 8/1
КБШ | РАЧЕЙКА путь II (Ч-НД) главный [875пк2-876пк7] | II | 875,2-876,7 | 1,3 | КРН | 1 | 72 | [25 empty] | 72/1365
КБШ | БЕЗВОДОВКА - РАЧЕЙКА путь 1 [865пк1-872пк10] | 1 | 865,1-872,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [25 empty] | 2/3 |  |  | 2/3
КБШ | БЕЗВОДОВКА путь II (Ч-НД) главный [857пк2-857пк7] КУЗОВАТОВО путь II (Ч-НД) главный [838пк8-839пк1] КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 2 [839пк1-857пк2] | 2, II | 838,8-839,1 839,1-857,2 857,2-857,7 | 18,8 | КРН | 1 | 96 |  |  |  |  | 96/6280
КБШ | КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 1 [839пк1-857пк2] | 1 | 839,1-857,2 | 2,4 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [13 empty] | 2/300 | 2/300 | [5 empty] | 2/300 | 2/300
КБШ | НАЛЕЙКА - КУЗОВАТОВО путь 2 [826пк6-827пк1] | 2 | 826,6-827,1 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | 3,8/600
КБШ | ПОЛИВАНОВО - НАЛЕЙКА путь 1 [815пк1-822пк2] | 1 | 815,1-822,2 | 3,6 | Тек. сод. пути | 6 | 12,1 | [11 empty] | 2/300 | 2/300 |  | 2/300 |  |  |  | 2/300 | 2/300 |  | 2/300
КБШ | БАРЫШ - ПОЛИВАНОВО путь 1 [795пк0-812пк5] | 1 | 795,0-812,5 | 1,8 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [25 empty] | 2/300 | 2/300
КБШ | БАРЫШ - ПОЛИВАНОВО путь 1 [795пк5-795пк5] | 1 | 795,5-795,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
КБШ | БАРЫШ - ПОЛИВАНОВО путь 2 [795пк5-795пк5] | 2 | 795,5-795,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
КБШ | БАРЫШ путь I (ЧД-Н) главный [794пк8-794пк8] | I | 794,8-794,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
КБШ | БАРЫШ путь II (Ч-НД) главный [794пк8-794пк8] | II | 794,8-794,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
КБШ | ВЫРЫПАЕВКА - БАЗАРНАЯ путь 1 [741пк3-752пк10] | 1 | 741,3-752,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/3
КБШ | ВЫРЫПАЕВКА - БАЗАРНАЯ путь 2 [741пк3-759пк7] | 2 | 741,3-759,7 | 1,8 | Тек. сод. пути | 6 | 12,1 | [14 empty] | 2/300 | 2/300 |  |  | 2/300 | 2/300 | 2/300 | 2/300
КБШ | ИНЗА - ВЫРЫПАЕВКА путь 1 [734пк14-737пк10] | 1 | 734,14-737,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [18 empty] | 2/3 |  |  | 2/3
КБШ | СВЕТ - ИНЗА путь 2 [721пк1-724пк10] | 2 | 721,1-724,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [25 empty] | 2/3 |  |  | 2/3
КБШ | НОЧКА стр. 1, 13, 2, 3, 4, 6, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 8 | 12 | [27 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 3/2
КБШ | ВОЕВОДСКОЕ - СУРА путь 2 [652пк3-685пк7] | 2 | 652,3-685,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/50
КБШ | КАЧЕЛАЙ стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [26 empty] | 3/2
КБШ | ВОЕВОДСКОЕ - КАЧЕЛАЙ путь 1 [652пк3-673пк2] | 1 | 652,3-673,2 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/400
КБШ | ОБП 626 КМ - ВОЕВОДСКОЕ путь 1 [627пк3-650пк5] | 1 | 627,3-650,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/3
КБШ | ОБП 626 КМ - ВОЕВОДСКОЕ путь 2 [627пк3-650пк5] | 2 | 627,3-650,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/3
КБШ | ОБП 626 КМ стр. 10, 11, 16, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 5 | 7,5 | [22 empty] | 3/2 |  |  | 4,5/3
| Итого по: КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА |  |  |  |  | 69 | 516,7
КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА
КБШ | РЕПЬЕВКА путь 2/4 (2-4) съезд_глав. | 2/4 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [5 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  |  |  | 2/1
КБШ | КОПТЕВКА путь 2/4 (2-4) съезд_глав. | 2/4 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [21 empty] | 2/1 |  |  |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1
КБШ | КАНАДЕЙ - НОВОСПАССКОЕ путь 2 [899пк8-912пк3] | 2 | 899,8-912,3 | 1,2 | ТР КС | 2 | 6 | [26 empty] | 3/600 |  |  | 3/600
КБШ | КЛЮЧИКИ - ПРАСКОВЬИНО путь 2 [876пк8-888пк2] | 2 | 876,8-888,2 | 1,2 | ТР КС | 2 | 7,6 | [19 empty] | 3,8/600 |  |  | 3,8/600
КБШ | КЛЮЧИКИ путь I (ЧД-Н) главный [875пк1-876пк6] | I | 875,1-876,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/3
КБШ | НИКУЛИНО - КЛЮЧИКИ путь 2 [863пк5-874пк5] | 2 | 863,5-874,5 | 1,6 | ТР КС | 2 | 12 | [12 empty] | 6/800 |  |  | 6/800
КБШ | НИКУЛИНО - КЛЮЧИКИ путь 2 [867пк4-867пк10] | 2 | 867,4-867,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [14 empty] | 2/300 | 2/300
КБШ | ЕВЛАШЕВО - НИКУЛИНО путь 2 [848пк2-861пк5] | 2 | 848,2-861,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [19 empty] | 2/3 | 2/3
КБШ | ЕВЛАШЕВО стр. 10, 3, 5 |  |  |  | ППРС | 3 | 4,5 | [13 empty] | 4,5/3
КБШ | КУЗНЕЦК - ЕВЛАШЕВО путь 2 [834пк0-846пк1] | 2 | 834,0-846,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9,6 | [5 empty] | 2/3 |  | 3,8/3 | 3,8/3
КБШ | КУЗНЕЦК - ЕВЛАШЕВО путь 1 [834пк0-846пк2] | 1 | 834,0-846,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [12 empty] | 2/3 | 2/4 | 2/3 |  |  |  |  | 2/3
КБШ | КУЗНЕЦК - ЕВЛАШЕВО путь 1 [837пк1-840пк10] | 1 | 837,1-840,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [22 empty] | 2/3 | [6 empty] | 2/3
КБШ | СЮЗЮМ - КУЗНЕЦК путь 2 [806пк2-829пк7] | 2 | 806,2-829,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/4
КБШ | СЮЗЮМ - КУЗНЕЦК путь 1 [827пк1-829пк7] | 1 | 827,1-829,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [22 empty] | 2/3 | [6 empty] | 2/3
КБШ | КОДАДА - ЕЛЮЗАНЬ путь 2 [790пк1-796пк8] | 2 | 790,1-796,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [8 empty] | 2/3 | [6 empty] | 2/3 | [6 empty] | 2/3
КБШ | АСЕЕВСКАЯ - ЧААДАЕВКА путь 2 [768пк1-770пк10] | 2 | 768,1-770,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [22 empty] | 2/3 | [6 empty] | 2/3
КБШ | АСЕЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [766пк8-767пк3] | I | 766,8-767,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5/469
КБШ | АСЕЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [765пк5-767пк3] | I | 765,5-767,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [15 empty] | 2/6 | [6 empty] | 2/6 | [6 empty] | 2/6
КБШ | КАНАЕВКА - АСЕЕВСКАЯ путь 1 [761пк2-761пк10] | 1 | 761,2-761,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [12 empty] | 2/400 | 2/400
КБШ | КАНАЕВКА - АСЕЕВСКАЯ путь 1 [761пк10-762пк8] | 1 | 761,10-762,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [6 empty] | 2,5/800
КБШ | КАНАЕВКА - АСЕЕВСКАЯ путь 2 [760пк6-765пк5] | 2 | 760,6-765,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [15 empty] | 2/3 | [6 empty] | 2/3 | [6 empty] | 2/3
КБШ | КАНАЕВКА - АСЕЕВСКАЯ путь 1 [760пк5-765пк5] | 1 | 760,5-765,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [15 empty] | 2/6 | [6 empty] | 2/6 | [6 empty] | 2/6
КБШ | КАНАЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [760пк4-760пк5] | I | 760,4-760,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [8 empty] | 2/6 | [6 empty] | 2/6
КБШ | ШНАЕВО - КАНАЕВКА путь 2 [754пк9-754пк10] | 2 | 754,9-754,10 |  | ИССО | 4 | 15,3 | [5 empty] | 3,8/3 | [8 empty] | 3,8/3 |  |  |  |  | 3,8/3 | [8 empty] | 3,8/3
КБШ | ЛЕОНИДОВКА - ШНАЕВО путь 2 [735пк4-746пк5] | 2 | 735,4-746,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [12 empty] | 2/2 |  | 2/2 | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2
КБШ | СЕЛИКСА путь II (Ч-НД) главный [721пк4-724пк4] | II | 721,4-724,4 | 2,9 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [27 empty] | 2/1500 | 2/1470
| Итого по: КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА |  |  |  |  | 65 | 154,9
КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ
КБШ | ОКТЯБРЬСК путь II (ЧС2-НД) главный [971пк0-978пк8] | II | 971,0-978,8 |  | Тек. сод. пути | 15 | 30,2 |  |  |  |  | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 | 2/1
КБШ | СЫЗРАНЬ I стр. 244, 246, 248 |  |  |  | ППРС | 3 | 4,5 | [19 empty] | 4,5/3
КБШ | СЫЗРАНЬ I СЕКЦИЯ(С11П,560,11БП,С12П,464-562,466-566) |  |  |  | ТР КС | 2 | 4,2 | [13 empty] | 2,1/2 | [5 empty] | 2,1/2
КБШ | СЫЗРАНЬ I путь I (У) (НУ-М241) главный [151пк1-151пк5] СЫЗРАНЬ I - СЫЗРАНЬ-ГОРОД путь 1 [1пк8-2пк2] СЫЗРАНЬ-ГОРОД путь III (Н-ЧД) главный [2пк2-2пк10] | 1, III, I (У) | 151,1-151,5 1,8-2,2 2,2-2,10 | 2,6 | ППВ пути | 1 | 6 | 6/2600
КБШ | БАЛАШЕЙКА - НОВООБРАЗЦОВОЕ путь 1 [911пк1-914пк9] НОВООБРАЗЦОВОЕ путь I Н (грань-Н) главный [955пк0-955пк8] НОВООБРАЗЦОВОЕ - СЫЗРАНЬ II путь 1 [955пк8-955пк9] | 1, I Н | 911,1-914,9 955,0-955,8 955,8-955,9 | 5,2 | ППВ пути | 2 | 4 | [19 empty] | 2/2600 |  | 2/2600
КБШ | НОВООБРАЗЦОВОЕ - СЫЗРАНЬ II путь 2 [955пк8-958пк6] | 2 | 955,8-958,6 | 1,2 | ТР КС | 2 | 7,6 | [5 empty] | 3,8/600 |  | 3,8/600
КБШ | НОВООБРАЗЦОВОЕ путь 2/4 (2-4) съезд_глав. | 2/4 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [12 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  |  | 2/1
| Итого по: КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ |  |  |  |  | 29 | 64,7
КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК
КБШ | ЛИПЯГИ - КРЯЖ путь 2 [1083пк8-1089пк1] | 2 | 1083,8-1089,1 | 4,1 | ППВ пути | 1 | 8 | [27 empty] | 8/4100
КБШ | ЛИПЯГИ - КРЯЖ путь 1 [1083пк8-1089пк1] | 1 | 1083,8-1089,1 | 2,3 | ППВ пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/2300
КБШ | НОВОКУЙБЫШЕВ - ЛИПЯГИ путь 1 [1077пк2-1081пк3] | 1 | 1077,2-1081,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [14 empty] | 2/4 |  |  |  |  | 2/3 |  | 2/3
КБШ | НОВОКУЙБЫШЕВ стр. 78 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [7 empty] | 8/1
КБШ | НОВОКУЙБЫШЕВ стр. 107 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [5 empty] | 8/1
КБШ | ЖИГУЛИ стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [12 empty] | 8/1
КБШ | ЖИГУЛИ стр. 12 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [14 empty] | 8/1
КБШ | ЖИГУЛИ стр. 20 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [19 empty] | 8/1
КБШ | ЖИГУЛИ стр. 25 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [21 empty] | 8/1
КБШ | ЖИГУЛИ стр. 27 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [26 empty] | 8/1
КБШ | ЖИГУЛИ путь I (ЧД-Н) главный [1068пк3-1070пк6] ТОМЫЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [1060пк1-1062пк0] ТОМЫЛОВО - ЖИГУЛИ путь 1 [1062пк0-1068пк3] | 1, I | 1060,1-1062,0 1062,0-1068,3 1068,3-1070,6 | 6,3 | ППВ пути | 2 | 14 | [12 empty] | 6/2600 |  | 8/3700
КБШ | ТОМЫЛОВО - ЖИГУЛИ путь 1 [1062пк0-1068пк3] | 1 | 1062,0-1068,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9,6 | 3,8/4 |  |  |  |  | 3,8/3 | 2/3
КБШ | ТОМЫЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [1058пк8-1062пк0] | I | 1058,8-1062,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9,6 | [12 empty] | 3,8/3 | 2/4 | 3,8/3
КБШ | ЧАПАЕВСК - ТОМЫЛОВО путь 1 [1056пк6-1058пк8] | 1 | 1056,6-1058,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9,6 | [5 empty] | 3,8/4 |  | 3,8/3 | 2/3
КБШ | ЧАПАЕВСК - ТОМЫЛОВО путь 2 [1056пк6-1058пк8] | 2 | 1056,6-1058,8 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/2500
КБШ | ЧАПАЕВСК стр. 1, 10, 12, 13, 21, 23, 24, 26, 3, 30, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 10 | 15 | 4,5/3 |  |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 4,5/3
КБШ | ЗВЕЗДА - ЧАПАЕВСК путь 2 [1049пк1-1054пк2] | 2 | 1049,1-1054,2 | 3,1 | ППВ пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/3100
КБШ | МЫЛЬНАЯ - БЕЗЕНЧУК путь 2 [1026пк4-1029пк10] | 2 | 1026,4-1029,10 | 3,7 | ППВ пути | 1 | 8 | 8/3700
КБШ | МЫЛЬНАЯ путь II (Н-НД) главный [1009пк9-1011пк6] МЫЛЬНАЯ - БЕЗЕНЧУК путь 2 [1011пк6-1026пк4] | 2, II | 1009,9-1011,6 1011,6-1026,4 | 16,4 | РС | 2 | 16 | [19 empty] | 8 |  | 8
КБШ | МЫЛЬНАЯ - БЕЗЕНЧУК путь 1 [1021пк1-1029пк10] | 1 | 1021,1-1029,10 | 7 | ППВ пути | 2 | 14 | [6 empty] | 8/4000 | [21 empty] | 6/3000
КБШ | ПРАВАЯ ВОЛГА - ОБШАРОВКА путь 1 [986пк9-993пк4] | 1 | 986,9-993,4 | 6,7 | ППВ пути | 2 | 14 | [5 empty] | 6/2700 |  | 8/4000
КБШ | ПРАВАЯ ВОЛГА - ОБШАРОВКА путь 2 [988пк1-993пк4] | 2 | 988,1-993,4 | 3,8 | ППВ пути | 1 | 8 | [13 empty] | 8/3800
КБШ | ПРАВАЯ ВОЛГА путь I (ЧД-Н) главный [985пк1-986пк7] | I | 985,1-986,7 |  | ИССО | 4 | 15,3 | [14 empty] | 3,8/1 | [5 empty] | 3,8/1 | 3,8/1 |  |  |  |  | 3,8/1
| Итого по: КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК |  |  |  |  | 47 | 221,4
КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ
КБШ | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 1 [1165пк8-1175пк5] | 1 | 1165,8-1175,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/2
КБШ | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 1 [1165пк8-1175пк5] | 1 | 1165,8-1175,5 | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [5 empty] | 3/2 | [6 empty] | 3/2 | [6 empty] | 3/2
КБШ | ТУРГЕНЕВКА - ГЕОРГИЕВКА путь 1 [1154пк5-1163пк7] | 1 | 1154,5-1163,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/2
КБШ | ТУРГЕНЕВКА - ГЕОРГИЕВКА путь 2 [1154пк5-1163пк7] | 2 | 1154,5-1163,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/6
КБШ | ТУРГЕНЕВКА - ГЕОРГИЕВКА путь 1 [1154пк5-1163пк7] | 1 | 1154,5-1163,7 | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [5 empty] | 3/2 | [6 empty] | 3/2 | [6 empty] | 3/2
КБШ | КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 1 [1142пк0-1152пк0] | 1 | 1142,0-1152,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/6
КБШ | КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 2 [1142пк0-1152пк0] | 2 | 1142,0-1152,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/6
КБШ | КИНЕЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [1135пк1-1142пк0] | I | 1135,1-1142,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/2
КБШ | КИНЕЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [1135пк1-1142пк0] | I | 1135,1-1142,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3/4 | [13 empty] | 3/4
КБШ | АЛЕКСЕЕВСКАЯ - КИНЕЛЬ путь 1 [1129пк6-1135пк1] | 1 | 1129,6-1135,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/2
КБШ | АЛЕКСЕЕВСКАЯ - КИНЕЛЬ путь 2 [1129пк6-1135пк1] | 2 | 1129,6-1135,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/6
КБШ | СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 1 [1121пк3-1126пк1] | 1 | 1121,3-1126,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/6
КБШ | СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 2 [1121пк3-1126пк1] | 2 | 1121,3-1126,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/2
КБШ | СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 1 [1121пк3-1126пк1] | 1 | 1121,3-1126,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/8
КБШ | СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 2 [1121пк3-1126пк1] | 2 | 1121,3-1126,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/7
КБШ | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 2 [1112пк0-1118пк2] | 2 | 1112,0-1118,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/6
КБШ | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 1 [1112пк0-1118пк2] | 1 | 1112,0-1118,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/2
КБШ | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 2 [1112пк0-1118пк2] | 2 | 1112,0-1118,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/5
КБШ | БЕЗЫМЯНКА стр. 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
КБШ | САМАРА путь IVа (2-м) главный [1097пк2-1098пк3] | IVа | 1097,2-1098,3 |  | Тек. сод. пути | 16 | 61,3 |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1 | 3,8/1 | 3,8/1 |  |  |  |  | 3,8/1 | 3,8/1 | 3,8/1 | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1 | 3,8/1 | 3,8/1 | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1 | 3,8/1 | 3,8/1 | 3,8/1
КБШ | САМАРА стр. 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
КБШ | САМАРА стр. 313 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
КБШ | САМАРА стр. 303 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
КБШ | САМАРА стр. 305 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
КБШ | САМАРА стр. 424 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
КБШ | САМАРА стр. 203 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
| Итого по: КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ |  |  |  |  | 46 | 144,3
КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА
КБШ | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1350пк6-1370пк0] | 1 | 1350,6-1370,0 |  | Эксп. КС | 3 | 11,5 | [5 empty] | 3,8/1 | [9 empty] | 3,8/1 | [13 empty] | 3,8/1
КБШ | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 2 [1350пк6-1370пк0] | 2 | 1350,6-1370,0 |  | Эксп. КС | 2 | 7,6 | [19 empty] | 3,8/1 |  |  | 3,8/1
КБШ | АСЕКЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [1310пк9-1311пк0] АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 2 [1311пк0-1322пк0] | 2, II | 1310,9-1311,0 1311,0-1322,0 | 11,1 | РС | 2 | 144 | [12 empty] | 72/5594,5 | [6 empty] | 72/5594,5
КБШ | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 1 [1326пк3-1327пк7] | 1 | 1326,3-1327,7 | 1,1 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [7 empty] | 2/400 | [6 empty] | 2/350 | [6 empty] | 2/350
КБШ | БУГУРУСЛАН - ЗАГЛЯДИНО путь 1 [1292пк9-1298пк4] | 1 | 1292,9-1298,4 | 6 | ППВ пути | 1 | 6 | 6/3000
КБШ | ПОДБЕЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1234пк3-1234пк6] ПОДБЕЛЬСКАЯ - ПОХВИСТНЕВО путь 1 [1234пк6-1255пк7] ПОХВИСТНЕВО путь I (ЧД-Н) главный [1255пк7-1256пк3] | 1, I | 1234,3-1234,6 1234,6-1255,7 1255,7-1256,3 | 21,9 | КРН | 1 | 72 | [5 empty] | 72/4387,4
КБШ | ПОДБЕЛЬСКАЯ - ПОХВИСТНЕВО путь 2 [1235пк4-1237пк2] | 2 | 1235,4-1237,2 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/550
КБШ | ПОДБЕЛЬСКАЯ стр. 12, 18, 19, 2, 7 |  |  |  | ППРС | 5 | 7,5 | [20 empty] | 4,5/3 | 3/2
КБШ | ТОЛКАЙ - ПОДБЕЛЬСКАЯ путь 1 [1212пк5-1223пк2] | 1 | 1212,5-1223,2 | 6,5 | ППВ пути | 2 | 14 | [26 empty] | 6/2700 | 8/3800
КБШ | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 1 [1192пк9-1206пк8] | 1 | 1192,9-1206,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/2
КБШ | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 2 [1192пк9-1206пк8] | 2 | 1192,9-1206,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/3
КБШ | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 2 [1192пк9-1206пк8] | 2 | 1192,9-1206,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/5 | [13 empty] | 3/5
КБШ | НОВООТРАДНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1191пк3-1191пк4] путь 3 (20-15) приемо-отпр. | 3, I | 1191,3-1191,4 |  | ИССО | 1 | 18 | [28 empty] | 18/1
КБШ | КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 1 [1178пк0-1190пк3] | 1 | 1178,0-1190,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/3
КБШ | КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 2 [1178пк0-1190пк3] | 2 | 1178,0-1190,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/3
| Итого по: КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА |  |  |  |  | 27 | 306,7
КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО
КБШ | СЫЗРАНЬ I путь I (У) (НУ-М241) главный [151пк1-151пк5] СЫЗРАНЬ I - СЫЗРАНЬ-ГОРОД путь 1 [1пк8-2пк2] СЫЗРАНЬ-ГОРОД путь III (Н-ЧД) главный [2пк2-2пк10] | 1, III, I (У) | 151,1-151,5 1,8-2,2 2,2-2,10 | 2,6 | ППВ пути | 1 | 6 | 6/2600
КБШ | СЫЗРАНЬ-ГОРОД стр. 1, 10, 14, 15, 18, 19, 2, 20, 22, 3, 4, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 15 | 22,5 | [19 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 |  |  |  |  | 4,5/3 | 4,5/3
КБШ | СЫЗРАНЬ-ГОРОД путь 1/3 (1-3) съезд_глав. | 1/3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | 3,8/4
КБШ | СЫЗРАНЬ-ГОРОД путь III (Н-ЧД) главный [2пк9-3пк1] | III | 2,9-3,1 |  | Р | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/200
КБШ | КАШПИР путь 1/3 (1-3) съезд_глав. | 1/3 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 | [19 empty] | 3,8/1 | 3,8/1 | 3,8/1 |  |  |  |  | 3,8/1
КБШ | КАШПИР - РЯБИНА путь 1 [25пк5-25пк10] | 1 | 25,5-25,10 |  | Р | 1 | 6 | [6 empty] | 6/500
КБШ | КАШПИР - РЯБИНА путь 1 [27пк1-27пк10] | 1 | 27,1-27,10 |  | Р | 1 | 6 | [7 empty] | 6/850
КБШ | КАШПИР - РЯБИНА путь 1 [27пк1-27пк10] | 1 | 27,1-27,10 |  | Р | 1 | 6 | [13 empty] | 6/850
КБШ | КАШПИР - РЯБИНА путь 1 [28пк3-28пк8] | 1 | 28,3-28,8 |  | Р | 1 | 6 | [14 empty] | 6/500
КБШ | КАШПИР - РЯБИНА путь 1 [28пк10-29пк2] | 1 | 28,10-29,2 |  | Р | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/250
КБШ | КАШПИР - РЯБИНА путь 1 [29пк3-29пк5] | 1 | 29,3-29,5 |  | Р | 1 | 3 | [21 empty] | 3/250
КБШ | КАШПИР - РЯБИНА путь 1 [31пк9-32пк3] | 1 | 31,9-32,3 |  | Р | 1 | 3,8 | [27 empty] | 3,8/400
| Итого по: КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО |  |  |  |  | 29 | 86,1
КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА
КБШ | ПЕРЕВОЛОКИ стр. 13, 2, 4, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [26 empty] | 3/2 | 3/2
| Итого по: КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА |  |  |  |  | 4 | 6
КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША
КБШ | ЕРАЛ - КРОПАЧЕВО путь 1 [1780пк1-1780пк4] | 1 | 1780,1-1780,4 |  | Р | 1 | 2 | [5 empty] | 2/300
КБШ | ЕРАЛ - КРОПАЧЕВО путь 1 [1777пк9-1778пк1] | 1 | 1777,9-1778,1 |  | Р | 1 | 2 | [5 empty] | 2/250
КБШ | ЕРАЛ - КРОПАЧЕВО путь 1 [1780пк5-1780пк10] | 1 | 1780,5-1780,10 |  | Р | 1 | 2 | [6 empty] | 2/500
КБШ | ЕРАЛ - КРОПАЧЕВО путь 1 [1778пк6-1779пк6] | 1 | 1778,6-1779,6 |  | Р | 2 | 5,8 | [6 empty] | 3,8/500 | 2/500
КБШ | ЕРАЛ - КРОПАЧЕВО путь 1 [1776пк7-1778пк4] | 1 | 1776,7-1778,4 |  | Р | 2 | 12 | [6 empty] | 6/850 | [5 empty] | 6/850
КБШ | ЕРАЛ путь I (ЧД-Н) главный [1767пк7-1767пк10] | I | 1767,7-1767,10 |  | Р | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/400
КБШ | СИМСКАЯ - ЕРАЛ путь 1 [1763пк6-1763пк9] | 1 | 1763,6-1763,9 |  | Р | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/300
КБШ | СИМСКАЯ - ЕРАЛ путь 1 [1765пк10-1766пк5] | 1 | 1765,10-1766,5 |  | Р | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/500
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 1 [1727пк3-1727пк6] | 1 | 1727,3-1727,6 |  | Р | 1 | 3,8 | [19 empty] | 3,8/300
КБШ | АША стр. 4 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [28 empty] | 1,5/1
КБШ | АША путь III (ЧД-Н) главный [1723пк5-1723пк8] УЛУ-ТЕЛЯК - АША путь 1 [1723пк2-1723пк5] | 1, III | 1723,2-1723,5 1723,5-1723,8 |  | Р | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/550
КБШ | УЛУ-ТЕЛЯК путь I (ЧД-Н) главный [1703пк5-1703пк6] УЛУ-ТЕЛЯК - АША путь 1 [1703пк6-1716пк2] | 1, I | 1703,5-1703,6 1703,6-1716,2 | 12,8 | РС | 2 | 16 | [5 empty] | 8 |  | 8
КБШ | УРМАН стр. 13, 5, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 5 | 7,5 | [26 empty] | 4,5/3 | 3/2
КБШ | ТАВТИМАНОВО - УРМАН путь 2 [1677пк5-1677пк8] | 2 | 1677,5-1677,8 |  | Р | 1 | 3,8 | [21 empty] | 3,8/300
КБШ | ТАВТИМАНОВО - УРМАН путь 2 [1677пк1-1677пк3] | 2 | 1677,1-1677,3 |  | Р | 1 | 3,8 | [21 empty] | 3,8/250
КБШ | ТАВТИМАНОВО - УРМАН путь 2 [1677пк1-1677пк3] | 2 | 1677,1-1677,3 |  | Р | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/250
КБШ | ТАВТИМАНОВО - УРМАН путь 2 [1678пк7-1678пк10] | 2 | 1678,7-1678,10 |  | Р | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/250
КБШ | ТАВТИМАНОВО стр. 1, 10, 11, 14, 20, 6, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 8 | 12 | [19 empty] | 6/4 |  | 6/4
КБШ | ШАКША стр. 1, 10, 2, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 5 | 7,5 | [19 empty] | 4,5/3 | 3/2
| Итого по: КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША |  |  |  |  | 37 | 102,9
КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ
КБШ | ЧЕРНИКОВКА путь II (срр№11-НБ2) главный [1пк0-1пк7] | II | 1,0-1,7 |  | Тек. сод. пути | 11 | 22,1 | [5 empty] | 2/1 | 2/1 | [5 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1
КБШ | ЧЕРНИКОВКА стр. 11, 14, 19, 2, 201, 203, 3, 32, 38, 4, 5, 6, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 14 | 21 | [12 empty] | 6/4 | 6/4 | 6/4 |  |  |  |  | 3/2
КБШ | УФА путь II (Ч-НД) главный [1619пк5-1623пк0] | II | 1619,5-1623,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [5 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  |  |  | 2/1
КБШ | УФА стр. 1, 12, 14, 3, 32, 37, 59, 6, 65, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 12 | 18 | 4,5/3 |  |  |  |  | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3
КБШ | ДЕМА - УФА путь 2 [1616пк6-1617пк4] | 2 | 1616,6-1617,4 |  | ИССО | 2 | 7,6 | 3,8/1 | [25 empty] | 3,8/1
КБШ | ДЕМА стр. 376 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [19 empty] | 8/1
КБШ | ДЕМА стр. 323 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [12 empty] | 8/1
КБШ | ДЕМА стр. 325 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [14 empty] | 8/1
КБШ | ДЕМА стр. 321 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [21 empty] | 8/1
КБШ | МЫСОВЦЕВО - ДЕМА путь 1 [1606пк7-1608пк4] | 1 | 1606,7-1608,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | [5 empty] | 3,8/1 |  | 2/1
КБШ | МЫСОВЦЕВО - ДЕМА путь 1 [1606пк7-1608пк4] | 1 | 1606,7-1608,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | [12 empty] | 3,8/1 |  | 2/1
КБШ | АЛКИНО путь II (IIЧ-НД) главный [1585пк6-1588пк2] ЧИШМЫ путь II (ст р/р 195-НД) главный [1577пк2-1577пк4] ЧИШМЫ - АЛКИНО путь 2 [1577пк4-1585пк6] | 2, II | 1577,2-1577,4 1577,4-1585,6 1585,6-1588,2 | 10,9 | РП | 9 | 54 | 6 | [5 empty] | 6 | 6 | [5 empty] | 6/800 | 6/800 | [5 empty] | 6/800 | 6/800 |  |  |  |  | 6 | 6
| Итого по: КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ |  |  |  |  | 60 | 174,6
КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО
КБШ | АЛКИНО путь II (IIЧ-НД) главный [1585пк6-1588пк2] ЧИШМЫ путь II (ст р/р 195-НД) главный [1577пк2-1577пк4] ЧИШМЫ - АЛКИНО путь 2 [1577пк4-1585пк6] | 2, II | 1577,2-1577,4 1577,4-1585,6 1585,6-1588,2 | 10,9 | РП | 9 | 54 | 6 | [5 empty] | 6 | 6 | [5 empty] | 6/800 | 6/800 | [5 empty] | 6/800 | 6/800 |  |  |  |  | 6 | 6
КБШ | РАЕВКА стр. 125 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [26 empty] | 8/1
КБШ | РАЕВКА стр. 147 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [28 empty] | 8/1
КБШ | АКСАКОВО путь I (ЧД-Н) главный [1428пк4-1430пк7] АКСАКОВО - ГЛУХОВСКАЯ путь 1 [1430пк7-1446пк5] ГЛУХОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1446пк5-1446пк9] | 1, I | 1428,4-1430,7 1430,7-1446,5 1446,5-1446,9 | 18,4 | РС | 3 | 216 | [5 empty] | 72/6140 | [6 empty] | 72/6140 | [6 empty] | 72/6142
КБШ | АКСАКОВО - ГЛУХОВСКАЯ путь 2 [1436пк1-1444пк10] | 2 | 1436,1-1444,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 8 | 8/3000
КБШ | АКСАКОВО стр. 25, 27, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [6 empty] | 3/2
КБШ | ПРИЮТОВО - АКСАКОВО путь 1 [1419пк1-1426пк10] | 1 | 1419,1-1426,10 | 8 | ППВ пути | 1 | 8 | [27 empty] | 8/4000
КБШ | ПРИЮТОВО стр. 1, 11, 18, 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | 1,5/1 |  |  |  |  | 4,5/3
| Итого по: КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО |  |  |  |  | 22 | 311
КБШ 404 ЧИШМЫ-БУГУЛЬМА
КБШ | БЛАГОВАР путь I (ЧД-5) главный [1437пк2-1439пк1] | I | 1437,2-1439,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 | [11 empty] | 3,8/1 | 3,8/1 | 3,8/1 | 3,8/1
КБШ | ПОСТ 1432 КМ - БЛАГОВАР путь 1 [1433пк2-1437пк2] | 1 | 1433,2-1437,2 |  | Тек. сод. пути | 8 | 30,6 | [15 empty] | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 | 3,8/1 | 3,8/1 | 3,8/1 | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 | 3,8/1
КБШ | УСЕНЬ - КАНДРЫ путь 2 [1356пк0-1373пк9] | 2 | 1356,0-1373,9 |  | Тек. сод. пути | 6 | 36 | [11 empty] | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |  |  | 6/3
КБШ | УСЕНЬ - КАНДРЫ путь 1 [1356пк0-1373пк9] | 1 | 1356,0-1373,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [19 empty] | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |  |  | 6/4
КБШ | ПОСТ 1283 КМ - БП 1302 КМ путь 1 [1283пк8-1302пк6] | 1 | 1283,8-1302,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [27 empty] | 6/4 | 6/3
| Итого по: КБШ 404 ЧИШМЫ-БУГУЛЬМА |  |  |  |  | 25 | 124
КБШ 405 КАРЛАМАН-МУРАПТАЛОВО
КБШ | ЕРМОЛАЕВО - МУРАПТАЛОВО путь 1 [266пк2-294пк1] | 1 | 266,2-294,1 |  | Тек. сод. пути | 9 | 45,3 |  | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 3,8/1 |  | 6/3 |  |  |  |  | 3,8/1 |  | 3,8/2 |  |  |  |  | 3,8/1
| Итого по: КБШ 405 КАРЛАМАН-МУРАПТАЛОВО |  |  |  |  | 9 | 45,3
КБШ 407 БЕНЗИНО-ЧЕРНИКОВСКИЙ УЗЕЛ-ЮЖНЫЙ ОБХОД УФЫ
КБШ | ШУГУРОВКА - ЧЕРНИК-ВОСТ путь 2 [5пк4-7пк5] | 2 | 5,4-7,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/3
| Итого по: КБШ 407 БЕНЗИНО-ЧЕРНИКОВСКИЙ УЗЕЛ-ЮЖНЫЙ ОБХОД УФЫ |  |  |  |  | 1 | 2
КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК
КБШ | ЮША путь 20 (7-2) подъездной | 20 |  | 45 | К КС | 15 | 60 | [11 empty] | 4/450 | 4/450 | 4/450 | 4/450 | 4/450 |  |  | 4/450 | 4/450 | 4/450 | 4/450 | 4/450 |  |  | 4/450 | 4/450 | 4/450 | 4/450 | 4/450
| Итого по: КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК |  |  |  |  | 15 | 60
КБШ 501 ЦИЛЬНА-СЫЗРАНЬ
КБШ | ЦИЛЬНА - ШУМОВКА путь 1 [159пк8-170пк1] | 1 | 159,8-170,1 |  | Тек. сод. пути | 9 | 34,5 | [11 empty] | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  | 3,8/1
КБШ | УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТР - БЕЛЫЙ КЛЮЧ путь 1 [4пк0-8пк1] | 1 | 4,0-8,1 | 2,7 | ППВ пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/2700
КБШ | ГРЕМЯЧ КЛЮЧ путь I (Н-Ч) главный [78пк5-80пк4] | I | 78,5-80,4 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/1510
КБШ | ТУКШУМ путь I (Н-Ч) главный [89пк9-91пк7] | I | 89,9-91,7 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2,9 | [19 empty] | 3/1630
КБШ | МАЛЯЧКИНО - ШИГОНЫ путь 1 [115пк4-124пк9] | 1 | 115,4-124,9 | 5 | ППВ пути | 3 | 11,5 | [5 empty] | 3,8/1700 |  |  | 3,8/1700 |  | 3,8/1600
| Итого по: КБШ 501 ЦИЛЬНА-СЫЗРАНЬ |  |  |  |  | 15 | 57
КБШ 502 ИНЗА-НУРЛАТ
КБШ | ГЛОТОВКА - ШАРЛОВО путь 1 [762пк6-772пк6] | 1 | 762,6-772,6 |  | Тек. сод. пути | 9 | 34,5 |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/2 |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1
КБШ | ВЕШКАЙМА - ЧУФАРОВО путь 1 [794пк6-815пк0] | 1 | 794,6-815,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 |  |  |  |  | 3,8/3 |  |  |  | 3,8/3 |  |  | 3,8/3 |  |  |  | 3,8/3
КБШ | ВЕШКАЙМА - ЧУФАРОВО путь 2 [794пк6-815пк0] | 2 | 794,6-815,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 | [18 empty] | 3,8/4 |  |  |  | 3,8/4 |  |  | 3,8/4 |  |  |  | 3,8/4
КБШ | ВЕШКАЙМА - ЧУФАРОВО путь 1 [794пк6-815пк0] | 1 | 794,6-815,0 |  | Тек. сод. пути | 8 | 30,6 | [13 empty] | 3,8 |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  | 3,8/1
КБШ | МАЙНА - РЗД 844 КМ путь 1 [837пк3-844пк2] | 1 | 837,3-844,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 19,1 | [18 empty] | 3,8/2 |  |  |  | 7,7/4 |  |  | 3,8/2 |  |  |  | 3,8/2
КБШ | ОХОТНИЧЬЯ - ИМ. Г.Д.ГАЯ путь 1 [871пк6-875пк7] | 1 | 871,6-875,7 | 4,3 | ППВ пути | 3 | 11,5 |  |  |  |  | 3,8/1500 |  |  |  | 3,8/1400 |  |  | 3,8/1400
КБШ | ЗАВОЛЖСКИЙ - ВЕРХ ТЕРРАСА путь 2 [901пк4-904пк6] | 2 | 901,4-904,6 | 3,7 | ППВ пути | 1 | 8 | [14 empty] | 8/3700
КБШ | ВЕРХ ТЕРРАСА - СОВХОЗНЫЙ путь 1 [911пк1-915пк5] | 1 | 911,1-915,5 | 4,7 | ППВ пути | 2 | 12 | [16 empty] | 6/2350 |  | 6/2350
КБШ | СОВХОЗНЫЙ - ЧЕРДАКЛЫ путь 1 [918пк6-924пк10] | 1 | 918,6-924,10 | 6,5 | ППВ пути | 3 | 11,5 | [20 empty] | 3,8/1625 |  | 3,8/1625 |  | 3,8/1625
КБШ | КЛИНОВКА путь II (Ч-НД) главный [1089пк6-1089пк9] НУРЛАТ путь II (Ч-НД) главный [1079пк1-1079пк3] НУРЛАТ - КЛИНОВКА путь 2 [1079пк3-1089пк6] | 2, II | 1079,1-1079,3 1079,3-1089,6 1089,6-1089,9 | 10,7 | КРС | 1 | 72 | [25 empty] | 72/3586
| Итого по: КБШ 502 ИНЗА-НУРЛАТ |  |  |  |  | 40 | 230
КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-ПИСЬМЯНКА
КБШ | КЛИНОВКА путь II (Ч-НД) главный [1089пк6-1089пк9] НУРЛАТ путь II (Ч-НД) главный [1079пк1-1079пк3] НУРЛАТ - КЛИНОВКА путь 2 [1079пк3-1089пк6] | 2, II | 1079,1-1079,3 1079,3-1089,6 1089,6-1089,9 | 10,7 | КРС | 1 | 72 | [25 empty] | 72/3586
КБШ | ШЕНТАЛА - ДЕНИСКИНО путь 1 [1131пк0-1145пк5] | 1 | 1131,0-1145,5 |  | Тек. сод. пути | 6 | 19,3 | [11 empty] | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1
КБШ | ДЕНИСКИНО - ПРОНИНО путь 2 [1147пк5-1170пк8] | 2 | 1147,5-1170,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [11 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
КБШ | КЛЯВЛИНО - МАКЛАУШ путь 1 [1186пк0-1201пк1] | 1 | 1186,0-1201,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [11 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
| Итого по: КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-ПИСЬМЯНКА |  |  |  |  | 15 | 107,5
КБШ 701 ПИСЬМЯНКА-АЛНАШИ
КБШ | КРУГЛОЕ ПОЛЕ путь I (Ч-Н) главный [170пк2-173пк8] НИКАШНОВКА - КРУГЛОЕ ПОЛЕ путь 1 [165пк2-170пк2] | 1, I | 165,2-170,2 170,2-173,8 |  | Пр | 5 | 88 | 36 | [5 empty] | 24 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 12
КБШ | НИКАШНОВКА - КРУГЛОЕ ПОЛЕ путь 1 [165пк2-170пк2] | 1 | 165,2-170,2 | 0 | РС | 12 | 24,2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2
| Итого по: КБШ 701 ПИСЬМЯНКА-АЛНАШИ |  |  |  |  | 17 | 112,2
МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК
КБШ | РЯЖСК II - ЕГОЛДАЕВО путь 1 [318пк1-326пк2] | 1 | 318,1-326,2 |  | Тек. сод. пути | 6 | 36 |  | 6/5 |  |  | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 |  | 6/5
| Итого по: МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК |  |  |  |  | 6 | 36
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:37 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июнь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Куйбышевская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06
КБШ 101 ПЕНЗА -РЯЖСК
КБШ | АРБЕКОВО - ПЕНЗА I путь 1 [707пк1-707пк1] | 1 | 707,1-707,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/50
КБШ | АРБЕКОВО - ПЕНЗА I путь 1 [705пк3-705пк5] | 1 | 705,3-705,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/250
КБШ | АРБЕКОВО - ПЕНЗА I путь 1 [703пк0-710пк3] | 1 | 703,0-710,3 | 7,5 | Тек. сод. пути | 5 | 16,8 | [20 empty] | 3,8/1700 | 3,8/1700 | 3,8/1700 | 3,8/1700 | 1,5/700
КБШ | АРБЕКОВО путь I (Ч-Н) главный [702пк5-702пк6] | I | 702,5-702,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/150
КБШ | СИМАНЩИНА - РАМЗАЙ путь 1 [672пк2-678пк9] | 1 | 672,2-678,9 | 6,5 | Тек. сод. пути | 5 | 15,6 | [15 empty] | 3,8/1700 | 3/1200 | 2/700 | 3/1200 | 3,8/1700
КБШ | СИМАНЩИНА путь I (Ч-Н) главный [665пк2-665пк3] | I | 665,2-665,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/150
КБШ | СТУДЕНЕЦ - СИМАНЩИНА путь 1 [654пк7-654пк10] | 1 | 654,7-654,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/200
КБШ | СТУДЕНЕЦ - СИМАНЩИНА путь 1 [656пк8-656пк10] | 1 | 656,8-656,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/200
КБШ | СТУДЕНЕЦ - СИМАНЩИНА путь 1 [649пк7-655пк2] | 1 | 649,7-655,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 19,1 | [11 empty] | 3,8/3 |  |  |  |  | 3,8/3 |  | 3,8/3 |  |  |  |  | 3,8/3 |  | 3,8/3
КБШ | БЕЛИНСКАЯ - СТУДЕНЕЦ путь 1 [639пк2-642пк7] | 1 | 639,2-642,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 |  |  |  | 3,8/3 | [6 empty] | 3,8/3 | [6 empty] | 3,8/3
КБШ | ТИТОВО - АДИКАЕВКА путь 1 [595пк7-608пк3] | 1 | 595,7-608,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  | 3,8/2
КБШ | ПАЧЕЛМА - ВЫГЛЯДОВКА путь 1 [569пк9-569пк10] | 1 | 569,9-569,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/200
КБШ | ПАЧЕЛМА - ВЫГЛЯДОВКА путь 1 [571пк1-571пк10] | 1 | 571,1-571,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/200
КБШ | СОСЕДКА - КАНДИЕВКА путь 1 [516пк8-533пк6] | 1 | 516,8-533,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 | [15 empty] | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4
КБШ | КАШМА - ФИТИНГОФ путь 1 [458пк4-473пк3] | 1 | 458,4-473,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 |  |  |  | 6/4 | 6/4 | 6/4 |  |  | 6/4 | 6/4
КБШ | ЕГОЛДАЕВО - КЕНЗИНО путь 1 [327пк4-337пк9] | 1 | 327,4-337,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 15,8 | [10 empty] | 6/4 | 6/4 | 3,8/2
| Итого по: КБШ 101 ПЕНЗА -РЯЖСК |  |  |  |  | 40 | 190,8
КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ
КБШ | ГРАБОВО - БЕССОНОВКА путь 1 [120пк8-128пк0] | 1 | 120,8-128,0 |  | КР СЦБ | 1 | 3,9 | [25 empty] | 4/1
КБШ | ГРАБОВО - БЕССОНОВКА путь 1 [120пк8-128пк0] | 1 | 120,8-128,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 19,1 | [6 empty] | 3,8/2 | 3,8/2 | [5 empty] | 3,8/2 | 3,8/2 | 3,8/2
КБШ | РЗД 109 КМ - ГРАБОВО путь 1 [110пк7-118пк9] | 1 | 110,7-118,9 |  | КР СЦБ | 1 | 3,9 | [18 empty] | 4/1
КБШ | РЗД 109 КМ - ГРАБОВО путь 1 [110пк7-118пк9] | 1 | 110,7-118,9 | 8 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [29 empty] | 3,8/1700
КБШ | РЗД 109 КМ путь I (Н-Ч) главный [107пк6-110пк7] | I | 107,6-110,7 | 2,9 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [28 empty] | 3,8/1700 | 3,8/1200
КБШ | ПРОКАЗНА - РЗД 109 КМ путь 1 [102пк7-107пк6] | 1 | 102,7-107,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [13 empty] | 3,8/1 | 3,8/1
КБШ | ПРОКАЗНА - РЗД 109 КМ путь 1 [102пк7-107пк6] | 1 | 102,7-107,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [21 empty] | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/2
КБШ | ЛУНИНО - ПРОКАЗНА путь 1 [94пк5-101пк0] | 1 | 94,5-101,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | 3,8/2 | [5 empty] | 3,8/1 | 3,8/2
КБШ | МЕДВЕДОВКА - БУЛЫЧЕВО путь 1 [18пк8-29пк6] | 1 | 18,8-29,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [13 empty] | 3,8/50 |  | 3,8/50
КБШ | РЗД 9 КМ - МЕДВЕДОВКА путь 1 [10пк8-16пк1] | 1 | 10,8-16,1 | 2,6 | ППВ пути | 2 | 7,6 | [28 empty] | 3,8/1300 | 3,8/1300
КБШ | РЗД 9 КМ путь I (Н-Ч) главный [8пк7-9пк2] РУЗАЕВКА путь I (41-Чп) главный [1пк9-3пк6] РУЗАЕВКА - РЗД 9 КМ путь 1 [3пк6-8пк7] | 1, I | 1,9-3,6 3,6-8,7 8,7-9,2 | 5 | ППВ пути | 2 | 7,6 | [22 empty] | 3,8/2500 |  |  | 3,8/2500
КБШ | РУЗАЕВКА стр. 201 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [19 empty] | 8/1
КБШ | РУЗАЕВКА стр. 205 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  | 8/1
КБШ | РУЗАЕВКА стр. 205/207 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [16 empty] | 8/1
КБШ | РУЗАЕВКА стр. 207 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  |  |  | 8/1
КБШ | РУЗАЕВКА стр. 209 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [9 empty] | 8/1
КБШ | РУЗАЕВКА стр. 211 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [11 empty] | 8/1
КБШ | РУЗАЕВКА стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [23 empty] | 8/1
КБШ | ГОЛИЦИНО путь II (ч-нд) главный [620пк1-624пк6] РУЗАЕВКА - ГОЛИЦИНО путь 2 [619пк2-620пк1] | 2, II | 619,2-620,1 620,1-624,6 | 2,9 | ППВ пути | 2 | 7,6 | [19 empty] | 3,8/1450 | 3,8/1450
КБШ | НОВ ПОЛЯНКИ - ЯЛГА путь 1 [10пк7-16пк7] | 1 | 10,7-16,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [6 empty] | 6/5 | 6/5 | [5 empty] | 6/5 | 6/5
КБШ | НОВ ПОЛЯНКИ - ЯЛГА путь 2 [10пк7-16пк7] | 2 | 10,7-16,7 |  | Тек. сод. пути | 7 | 26,8 | [15 empty] | 3,8/2 |  |  | 3,8/2 |  |  | 3,8/2 | 3,8/2 |  |  | 3,8/2 |  |  | 3,8/2 | 3,8/2
КБШ | НОВ ПОЛЯНКИ - ЯЛГА путь 1 [10пк7-16пк7] | 1 | 10,7-16,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [22 empty] | 3,8/50
КБШ | НОВ ПОЛЯНКИ - ЯЛГА путь 1 [12пк1-16пк7] | 1 | 12,1-16,7 | 3 | ППВ пути | 2 | 7,6 | [14 empty] | 3,8/1500 | 3,8/1500
КБШ | НОВ ПОЛЯНКИ - ЯЛГА путь 2 [13пк1-16пк7] | 2 | 13,1-16,7 | 2 | ППВ пути | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/2000
КБШ | ЯЛГА - САРАНСК путь 1 [18пк7-22пк2] | 1 | 18,7-22,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/3
КБШ | ЯЛГА - САРАНСК путь 1 [18пк7-22пк2] | 1 | 18,7-22,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | 3,8/50
КБШ | ЯЛГА - САРАНСК путь 2 [18пк7-22пк2] | 2 | 18,7-22,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/50
КБШ | САРАНСК - ЕЛОХОВКА путь 2 [30пк3-38пк5] | 2 | 30,3-38,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [25 empty] | 3,8/70
| Итого по: КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 52 | 242,1
КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА
КБШ | ПЕНЗА II путь II (2-НД) главный [713пк0-717пк2] путь 18 (12-21) приемо-отпр. путь 20/22 (20-22) съезд_глав. путь 34/36 (34-36) съезд пр-отп | 18, 20/22, 34/36, II | 713,0-717,2 |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/4
КБШ | ПЕНЗА III путь 16/18 (16-18) съезд_глав. путь 3 (14-137) приемо-отпр. путь 4 (6-109) приемо-отпр. путь 5 (24-135) приемо-отпр. путь 6 (26-145) приемо-отпр. | 16/18, 3, 4, 5, 6 |  |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/3
КБШ | ПЕНЗА III путь 5 (24-135) приемо-отпр. | 5 |  |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/1
КБШ | ПЕНЗА III путь IV (6к-стр.220ц) главный [256пк5-266пк0] | IV | 256,5-266,0 | 1 | ТР КС | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/1000
КБШ | ПЕНЗА III путь I (1Ч-НП1) главный [256пк0-268пк1] | I | 256,0-268,1 | 1 | ТР КС | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/1000
КБШ | ПЕНЗА III путь IIГП (ЧП-19ц) главный [1пк0-2пк9] путь 198ц/196ц (198ц-196ц) съезд пр-отп | 198ц/196ц, IIГП | 1,0-2,9 | 1 | ТР КС | 1 | 3,8 | [5 empty] | 3,8/1000
КБШ | ПЕНЗА III путь I (59ц-НП2) главный [2пк7-2пк8] | I | 2,7-2,8 |  | ИССО | 3 | 11,5 | [16 empty] | 3,8/3 |  |  | 3,8/3 |  |  |  | 3,8/2
КБШ | ПЕНЗА III путь I (1Ч-НП1) главный [256пк0-268пк1] | I | 256,0-268,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 19,1 | [17 empty] | 3,8/2 |  | 3,8/2 |  |  |  | 3,8/2 | 3,8/2 |  | 3,8/2
КБШ | ПЕНЗА IV путь I (Н-ЧПIII) главный [136пк5-139пк4] | I | 136,5-139,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 23 | [13 empty] | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 | 3,8/1 |  |  | 3,8/1
КБШ | ПЕНЗА IV путь II (НД-14) главный [136пк5-139пк1] | II | 136,5-139,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | [22 empty] | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1
КБШ | ПЕНЗА IV - ПЕНЗА I путь 1 [1пк1-3пк7] | 1 | 1,1-3,7 | 2,7 | Тек. сод. пути | 2 | 6,3 | [22 empty] | 3,8/1700 |  |  | 2,5/1000
| Итого по: КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА |  |  |  |  | 25 | 94,5
КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА
КБШ | ПИШЛЯ - РУЗАЕВКА путь 1 [610пк2-615пк4] | 1 | 610,2-615,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/200
КБШ | ПИШЛЯ - РУЗАЕВКА путь 1 [610пк2-615пк4] | 1 | 610,2-615,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/200
КБШ | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 1 [602пк5-603пк1] | 1 | 602,5-603,1 |  | Р | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/600
КБШ | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 2 [594пк4-594пк8] | 2 | 594,4-594,8 |  | Р | 1 | 3,8 | [19 empty] | 3,8/400
КБШ | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 1 [591пк8-607пк7] | 1 | 591,8-607,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/3
КБШ | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 2 [591пк8-607пк7] | 2 | 591,8-607,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/3
КБШ | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 1 [591пк8-607пк7] | 1 | 591,8-607,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [16 empty] | 2/300 |  | 2/300
КБШ | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 2 [591пк8-607пк7] | 2 | 591,8-607,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/400
КБШ | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 2 [591пк8-607пк7] | 2 | 591,8-607,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  | 3,8/50 |  |  |  | 3,8/50
КБШ | КАДОШКИНО - ХОВАНЩИНА путь 1 [588пк5-589пк2] | 1 | 588,5-589,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/800
КБШ | ИНСАР - КАДОШКИНО путь 1 [566пк1-574пк1] | 1 | 566,1-574,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [5 empty] | 2/200 | [20 empty] | 2/200
КБШ | ИНСАР - КАДОШКИНО путь 1 [568пк3-569пк1] | 1 | 568,3-569,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/800
КБШ | ТОКМОВО - ИНСАР путь 1 [545пк8-557пк8] | 1 | 545,8-557,8 | 1,1 | Эксп. КС | 3 | 9 |  |  | 3/180 | [13 empty] | 3/180 | [9 empty] | 3/180
КБШ | ТОКМОВО - ИНСАР путь 1 [547пк9-548пк1] | 1 | 547,9-548,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/300
КБШ | ТОКМОВО - ИНСАР путь 1 [550пк8-551пк4] | 1 | 550,8-551,4 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/700
КБШ | ТОКМОВО - ИНСАР путь 1 [552пк8-553пк1] | 1 | 552,8-553,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/400
КБШ | КОВЫЛКИНО - МОКША путь 1 [531пк4-538пк8] | 1 | 531,4-538,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [8 empty] | 2/3 |  |  | 2/3 | [5 empty] | 2/4
КБШ | ЗАПИЩИКОВО путь II (Ч-НД) главный [522пк1-522пк5] | II | 522,1-522,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/400
КБШ | ЗАПИЩИКОВО путь II (Ч-НД) главный [522пк6-522пк10] | II | 522,6-522,10 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/400
КБШ | САМАЕВКА - ЗАПИЩИКОВО путь 2 [517пк3-517пк9] | 2 | 517,3-517,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/600
КБШ | САМАЕВКА - ЗАПИЩИКОВО путь 2 [517пк9-518пк4] | 2 | 517,9-518,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/600
КБШ | САМАЕВКА - ЗАПИЩИКОВО путь 2 [519пк1-519пк4] | 2 | 519,1-519,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/400
КБШ | САМАЕВКА - ЗАПИЩИКОВО путь 2 [516пк1-517пк3] | 2 | 516,1-517,3 | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  |  | 3,8/600 |  | 3,8/600
КБШ | ВОДЕНЯПИНСКИЙ - САМАЕВКА путь 1 [495пк6-508пк5] | 1 | 495,6-508,5 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 |  | 2/3 |  |  | 2/3 |  |  |  | 2/3 |  |  | 2/3 | [5 empty] | 2/3
КБШ | ТОРБЕЕВО - ВОДЕНЯПИНСКИЙ путь 2 [482пк3-493пк6] | 2 | 482,3-493,6 |  | К КС | 3 | 6 |  |  | 2/2 | [13 empty] | 2/2 | [8 empty] | 2/2
КБШ | ТОРБЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [479пк5-482пк3] путь II (Ч-НД) главный [479пк5-482пк3] | I, II | 479,5-482,3 | 1,8 | К КС | 4 | 8 | [5 empty] | 2/300 | [6 empty] | 2/300 | [6 empty] | 2/300 |  |  |  | 2/300
КБШ | ПОТЬМА путь II (Ч-НД) главный [456пк5-456пк7] | II | 456,5-456,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  |  |  | 3,8/500
КБШ | ЗУБОВА ПОЛЯН - ПОТЬМА путь 1 [454пк7-455пк3] | 1 | 454,7-455,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/600
КБШ | ЗУБОВА ПОЛЯН путь I (ЧД-Н) главный [451пк5-451пк5] | I | 451,5-451,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  |  | 3,8/40 | [8 empty] | 3,8/40
КБШ | ТЕПЛЫЙ СТАН стр. 11, 12, 13, 14, 16, 6, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 8 | 12 |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  | 3/2
КБШ | ВАД - ТЕПЛЫЙ СТАН путь 2 [431пк9-437пк2] | 2 | 431,9-437,2 | 8,4 | ППВ пути | 2 | 12 |  | 6/2400 | 6/2300
КБШ | ПИЧКИРЯЕВО - ВАД путь 1 [425пк1-428пк10] | 1 | 425,1-428,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 12 |  |  |  | 6/2500 | 6/2500
КБШ | ПИЧКИРЯЕВО - ВАД путь 2 [421пк10-430пк0] | 2 | 421,10-430,0 | 8,9 | ППВ пути | 4 | 24 | [8 empty] | 6/2200 | 6/2200 | 6/2200 | 6/2300
| Итого по: КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 63 | 209,4
КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА
КБШ | РАЧЕЙКА - БАЛАШЕЙКА путь 1 [876пк9-889пк2] | 1 | 876,9-889,2 | 2,4 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [5 empty] | 2/300 |  |  |  | 2/300 |  | 2/300 |  |  |  |  | 2/300
КБШ | БЕЗВОДОВКА - РАЧЕЙКА путь 1 [865пк1-872пк10] | 1 | 865,1-872,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/3
КБШ | БЕЗВОДОВКА путь II (Ч-НД) главный [857пк7-858пк8] | II | 857,7-858,8 | 0,9 | КРН | 5 | 56 | [8 empty] | 12/967 | 12 | 12 | 12 | [14 empty] | 8
КБШ | КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 1 [839пк1-857пк2] | 1 | 839,1-857,2 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/300 |  |  |  | 2/300
КБШ | КУЗОВАТОВО путь II (Ч-НД) главный [837пк7-838пк8] | II | 837,7-838,8 | 0,9 | КРН | 7 | 72 |  | 12/993 | 12 | 12 | 12 | [11 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
КБШ | КУЗОВАТОВО путь I (ЧД-Н) главный [837пк2-837пк2] | I | 837,2-837,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
КБШ | КУЗОВАТОВО путь II (Ч-НД) главный [837пк2-837пк2] | II | 837,2-837,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
КБШ | НАЛЕЙКА - КУЗОВАТОВО путь 1 [824пк6-837пк1] | 1 | 824,6-837,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 | [23 empty] | 3,8/4 |  | 3,8/4 | 3,8/4 |  |  | 3,8/3
КБШ | ПОЛИВАНОВО - НАЛЕЙКА путь 2 [815пк2-817пк10] | 2 | 815,2-817,10 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  | 2/3 | [6 empty] | 2/3 |  |  | 2/3
КБШ | БАРЫШ - ПОЛИВАНОВО путь 2 [809пк0-810пк10] | 2 | 809,0-810,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 7,6 | [18 empty] | 3,8/1500 |  |  |  | 3,8/1500
КБШ | БАРЫШ - ПОЛИВАНОВО путь 2 [809пк0-810пк10] | 2 | 809,0-810,10 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  |  |  | 2/3 | [5 empty] | 2/3 |  |  | 2/3
КБШ | БАРЫШ - ПОЛИВАНОВО путь 1 [795пк0-812пк5] | 1 | 795,0-812,5 | 1,8 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [9 empty] | 2/300 | 2/300 | 2/300 | 2/300
КБШ | БАРЫШ путь I (ЧД-Н) главный [792пк7-793пк5] ПАТРИКЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [770пк7-772пк1] ПАТРИКЕЕВО - БАРЫШ путь 1 [772пк1-792пк7] | 1, I | 770,7-772,1 772,1-792,7 792,7-793,5 | 22 | ППВ пути | 2 | 7,6 | [25 empty] | 3,8/1700 |  |  |  | 3,8/1600
КБШ | БАЗАРНАЯ - ПАТРИКЕЕВО путь 1 [761пк6-770пк2] | 1 | 761,6-770,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 9,8 | [16 empty] | 2/4 | 3,8/4 | 2/4 |  |  |  | 2/3
КБШ | ВЫРЫПАЕВКА - БАЗАРНАЯ путь 1 [741пк3-759пк7] | 1 | 741,3-759,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [8 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |  |  |  | 2/4
КБШ | ВЫРЫПАЕВКА - БАЗАРНАЯ путь 1 [741пк3-752пк10] | 1 | 741,3-752,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/3 | [20 empty] | 2/3
КБШ | ИНЗА - ВЫРЫПАЕВКА путь 2 [735пк1-737пк3] | 2 | 735,1-737,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/3
КБШ | СВЕТ - ИНЗА путь 1 [722пк1-723пк10] | 1 | 722,1-723,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  |  | 3,8/3 |  | 3,8/3
КБШ | СВЕТ - ИНЗА путь 1 [720пк6-727пк0] | 1 | 720,6-727,0 | 1,8 | Тек. сод. пути | 6 | 12,1 |  | 2/300 | 2/300 | [13 empty] | 2/300 |  |  | 2/300 |  |  |  | 2/300 |  |  | 2/300
КБШ | НОЧКА - СВЕТ путь 2 [716пк1-718пк7] СВЕТ путь II (Ч-НН) главный [718пк7-718пк10] | 2, II | 716,1-718,7 718,7-718,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/3
КБШ | НОЧКА - СВЕТ путь 1 [712пк3-718пк7] | 1 | 712,3-718,7 | 2,4 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [8 empty] | 2/300 | 2/300 | 2/300 | 2/300
КБШ | НОЧКА путь I (ЧН-Н) главный [712пк1-712пк1] | I | 712,1-712,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/1
КБШ | НОЧКА путь II (Ч-НН) главный [712пк1-712пк1] | II | 712,1-712,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [15 empty] | 3,8/1
КБШ | КАЧЕЛАЙ - СУРА путь 1 [674пк9-685пк7] | 1 | 674,9-685,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  | 3,8/50 | 3,8/50
КБШ | ОБП 626 КМ - ВОЕВОДСКОЕ путь 1 [627пк3-650пк5] | 1 | 627,3-650,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/3
КБШ | ГОЛИЦИНО путь II (ч-нд) главный [620пк1-624пк6] РУЗАЕВКА - ГОЛИЦИНО путь 2 [619пк2-620пк1] | 2, II | 619,2-620,1 620,1-624,6 | 2,9 | ППВ пути | 2 | 7,6 | [19 empty] | 3,8/1450 | 3,8/1450
| Итого по: КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА |  |  |  |  | 71 | 277
КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА
КБШ | РЕПЬЕВКА стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 8 | 12 | [19 empty] | 6/4 |  |  |  | 6/4
КБШ | КЛЮЧИКИ стр. 2, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
КБШ | НИКУЛИНО стр. 6, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [16 empty] | 3/2
КБШ | КУЗНЕЦК стр. 10, 23, 41, 5, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 6 | 9 | [19 empty] | 4,5/3 | 4,5/3
КБШ | СЮЗЮМ стр. 10, 15, 7 |  |  |  | ППРС | 3 | 4,5 | [27 empty] | 4,5/3
КБШ | ЕЛЮЗАНЬ стр. 2, 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [11 empty] | 6/4
КБШ | КОДАДА стр. 2, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 3 | 4,5 | [17 empty] | 4,5/3
КБШ | ЧААДАЕВКА путь II (Ч-НД) главный [781пк7-781пк8] | II | 781,7-781,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/200
КБШ | ЧААДАЕВКА стр. 10, 14, 18, 3, 4, 7 |  |  |  | ППРС | 6 | 9 | [23 empty] | 4,5/3 | 4,5/3
КБШ | АСЕЕВСКАЯ стр. 11, 2, 4, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 5 | 7,5 | [9 empty] | 4,5/3 | 3/2
КБШ | КАНАЕВКА стр. 3, 31, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [14 empty] | 6/4
КБШ | ШНАЕВО - КАНАЕВКА путь 1 [747пк3-753пк1] | 1 | 747,3-753,1 | 5,8 | Тек. сод. пути | 3 | 7,8 | [5 empty] | 2/1700 | [13 empty] | 2/2000 | [6 empty] | 3,8/2100
КБШ | ШНАЕВО - КАНАЕВКА путь 2 [747пк3-758пк2] | 2 | 747,3-758,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 17,3 | [16 empty] | 3,8/2 | 3,8/2 |  | 3,8/2 |  |  |  | 3,8/2 |  |  | 2/2
КБШ | ШНАЕВО стр. 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [27 empty] | 1,5/1
КБШ | ЛЕОНИДОВКА - ШНАЕВО путь 2 [744пк5-744пк5] | 2 | 744,5-744,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/100
КБШ | ЛЕОНИДОВКА - ШНАЕВО путь 2 [745пк3-745пк3] | 2 | 745,3-745,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/50
КБШ | ЛЕОНИДОВКА стр. 10, 2, 3, 4, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 6 | 9 |  |  |  | 4,5/3 | 4,5/3
КБШ | СЕЛИКСА - ЛЕОНИДОВКА путь 2 [725пк1-732пк9] | 2 | 725,1-732,9 | 8,3 | Тек. сод. пути | 4 | 13,5 |  |  |  |  | 3,8/2000 | 3,8/2000 |  |  |  | 3,8/2370 |  | 2/2000
КБШ | СЕЛИКСА путь 7 (56-5) приемо-отпр. | 7 |  | 1,9 | ТР КС | 2 | 7,6 |  |  |  | 3,8/950 | [6 empty] | 3,8/950
КБШ | СЕЛИКСА стр. 1, 12, 18, 22, 24, 28, 29, 3, 4, 56, 9 |  |  |  | ППРС | 11 | 16,5 | [26 empty] | 9/6 | 7,5/5
КБШ | ПЕНЗА II - СЕЛИКСА путь 2 [717пк2-721пк0] | 2 | 717,2-721,0 | 4,4 | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 |  |  | 3,8/1700 | 2/1050
| Итого по: КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА |  |  |  |  | 80 | 160,7
КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ
КБШ | ОКТЯБРЬСК путь II (ЧС2-НД) главный [971пк0-978пк8] | II | 971,0-978,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/1
КБШ | ОКТЯБРЬСК путь I (ЧД-Н) главный [972пк6-978пк8] | I | 972,6-978,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/1
КБШ | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 1 [971пк10-972пк6] | 1 | 971,10-972,6 | 0,7 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [17 empty] | 3,8/350 | [6 empty] | 3,8/350
КБШ | СЫЗРАНЬ I путь 7 (90-51) приемо-отпр. | 7 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 5 | 40 | [15 empty] | 8/150 |  | 8/150 |  |  |  |  | 8/150 |  | 8/200 |  |  |  |  | 8/150
КБШ | СЫЗРАНЬ I путь 3 (60-39) приемо-отпр. | 3 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [23 empty] | 8/100
КБШ | СЫЗРАНЬ II путь 10/12 (10-12) съезд_глав. | 10/12 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  | 8/100
| Итого по: КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ |  |  |  |  | 11 | 69,5
КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК
КБШ | ЖИГУЛИ путь I (ЧД-Н) главный [1068пк3-1070пк6] ТОМЫЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [1060пк1-1062пк0] ТОМЫЛОВО - ЖИГУЛИ путь 1 [1062пк0-1068пк3] | 1, I | 1060,1-1062,0 1062,0-1068,3 1068,3-1070,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/2
КБШ | ЖИГУЛИ стр. 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
КБШ | ТОМЫЛОВО - ЖИГУЛИ путь 1 [1062пк0-1068пк3] | 1 | 1062,0-1068,3 | 41,2 | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 |  | 3,8/13700 | 3,8/13700 |  | 3,8/13800
КБШ | ЧАПАЕВСК путь I (ЧД-Н) главный [1056пк2-1056пк2] | I | 1056,2-1056,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [17 empty] | 8/100
КБШ | МЫЛЬНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1008пк9-1011пк6] | I | 1008,9-1011,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 |  |  |  | 2/1 | 3,8/1
КБШ | ПРАВАЯ ВОЛГА путь I (ЧД-Н) главный [985пк1-986пк7] | I | 985,1-986,7 |  | ИССО | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/1
КБШ | ОКТЯБРЬСК - ПРАВАЯ ВОЛГА путь 1 [982пк7-983пк2] | 1 | 982,7-983,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/400
КБШ | ОКТЯБРЬСК - ПРАВАЯ ВОЛГА путь 1 [980пк10-982пк6] | 1 | 980,10-982,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/400
| Итого по: КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК |  |  |  |  | 11 | 42,6
КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ
КБШ | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 1 [1165пк8-1175пк5] | 1 | 1165,8-1175,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 21,8 |  |  | 3,8/4 |  | 6/2 | 6/2 | [10 empty] | 6/2
КБШ | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 1 [1165пк8-1175пк5] | 1 | 1165,8-1175,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/3
КБШ | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 2 [1165пк8-1175пк5] | 2 | 1165,8-1175,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [19 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
КБШ | ТУРГЕНЕВКА - ГЕОРГИЕВКА путь 1 [1154пк5-1163пк7] | 1 | 1154,5-1163,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/2
КБШ | ТУРГЕНЕВКА - ГЕОРГИЕВКА путь 2 [1154пк5-1163пк7] | 2 | 1154,5-1163,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/2
КБШ | КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 1 [1142пк0-1152пк0] | 1 | 1142,0-1152,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/2
КБШ | КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 2 [1142пк0-1152пк0] | 2 | 1142,0-1152,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/2
КБШ | КИНЕЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [1135пк1-1142пк0] | I | 1135,1-1142,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/2
КБШ | КИНЕЛЬ путь II (Ч-НД) главный [1135пк1-1142пк0] | II | 1135,1-1142,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/2
КБШ | КИНЕЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [1135пк1-1142пк0] | I | 1135,1-1142,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/4 | [13 empty] | 3/4
КБШ | АЛЕКСЕЕВСКАЯ - КИНЕЛЬ путь 1 [1129пк6-1135пк1] | 1 | 1129,6-1135,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/2
КБШ | АЛЕКСЕЕВСКАЯ - КИНЕЛЬ путь 2 [1129пк6-1135пк1] | 2 | 1129,6-1135,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/2
КБШ | АЛЕКСЕЕВСКАЯ стр. 18 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [11 empty] | 8/1
КБШ | АЛЕКСЕЕВСКАЯ стр. 20 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [20 empty] | 8/1
КБШ | АЛЕКСЕЕВСКАЯ стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [9 empty] | 8/1
КБШ | СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 1 [1122пк4-1123пк1] | 1 | 1122,4-1123,1 |  | Р | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/650
КБШ | СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 1 [1121пк3-1126пк1] | 1 | 1121,3-1126,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/2
КБШ | СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 2 [1121пк3-1126пк1] | 2 | 1121,3-1126,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/2
КБШ | СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 1 [1122пк4-1123пк1] | 1 | 1122,4-1123,1 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/650
КБШ | СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 1 [1122пк4-1123пк1] | 1 | 1122,4-1123,1 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/650
КБШ | СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 1 [1122пк4-1123пк1] | 1 | 1122,4-1123,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/26 |  |  |  |  | 3/26
КБШ | СМЫШЛЯЕВКА стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [27 empty] | 8/1
КБШ | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 1 [1114пк0-1118пк2] СМЫШЛЯЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [1118пк2-1121пк3] | 1, I | 1114,0-1118,2 1118,2-1121,3 | 6,7 | ППВ пути | 2 | 14 |  |  |  |  | 8/4000 | 6/2700
КБШ | СМЫШЛЯЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [1120пк5-1120пк6] | I | 1120,5-1120,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/200
КБШ | БЕЗЫМЯНКА путь I (ЧД-Н) главный [1108пк9-1112пк0] БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 1 [1112пк0-1118пк2] | 1, I | 1108,9-1112,0 1112,0-1118,2 | 4 | ППВ пути | 1 | 8 |  |  |  | 8/4000
КБШ | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 2 [1113пк5-1113пк7] | 2 | 1113,5-1113,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [24 empty] | 8/200
КБШ | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 1 [1112пк0-1118пк2] | 1 | 1112,0-1118,2 | 14 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  |  |  | 3,8/14000
КБШ | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 1 [1112пк0-1118пк2] | 1 | 1112,0-1118,2 | 26 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [9 empty] | 3,8/13000 | 3,8/13000
КБШ | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 2 [1112пк0-1118пк2] | 2 | 1112,0-1118,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/2
КБШ | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 3 [1114пк0-1118пк2] | 3 | 1114,0-1118,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [19 empty] | 2/5 |  |  |  | 2/5
КБШ | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 1 [1112пк0-1118пк2] | 1 | 1112,0-1118,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/2
КБШ | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 1 [1112пк0-1118пк2] | 1 | 1112,0-1118,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 19,1 |  |  | 3,8/2 | 3,8/2 | 3,8/2 | 3,8/2 |  |  |  | 3,8/2
КБШ | БЕЗЫМЯНКА путь III (ЧА-НА) главный [1107пк6-1114пк0] | III | 1107,6-1114,0 |  | Тек. сод. пути | 12 | 24,2 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  |  |  | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 | 2/1 |  | 2/1
КБШ | БЕЗЫМЯНКА стр. 10 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  | 2/1
КБШ | БЕЗЫМЯНКА стр. 123 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
КБШ | БЕЗЫМЯНКА стр. 115 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
КБШ | БЕЗЫМЯНКА стр. 125 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
КБШ | БЕЗЫМЯНКА стр. 137 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
КБШ | БЕЗЫМЯНКА стр. 29 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
КБШ | БЕЗЫМЯНКА стр. 25 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
КБШ | САМАРА - БЕЗЫМЯНКА путь 1 [1102пк2-1108пк1] | 1 | 1102,2-1108,1 | 5 | ППВ пути | 2 | 11,8 | [9 empty] | 3,8/1500 |  | 8/3500
КБШ | КРЯЖ - САМАРА путь 1 [1096пк4-1096пк4] САМАРА путь IIа (Ч-м) главный [1096пк4-1096пк7] | 1, IIа | 1096,4-1096,4 1096,4-1096,7 |  | Р | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/320
КБШ | САМАРА путь Iа (ЧД-м) главный [1097пк5-1097пк8] | Iа | 1097,5-1097,8 |  | Р | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/320
КБШ | САМАРА путь Iа (ЧД-м) главный [1097пк10-1098пк2] | Iа | 1097,10-1098,2 |  | Р | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/200
КБШ | САМАРА путь I (Н1А-2Н) главный [1099пк10-1100пк5] | I | 1099,10-1100,5 |  | Р | 1 | 2 | [19 empty] | 2/460
КБШ | САМАРА путь II (м-р/р 315) главный [1101пк4-1102пк2] | II | 1101,4-1102,2 | 2 | ППВ пути | 1 | 6 |  |  | 6/2000
КБШ | КРЯЖ путь I (ЧД-Н) главный [1089пк8-1091пк7] КРЯЖ - САМАРА путь 1 [1091пк7-1096пк4] САМАРА путь I (Н1А-2Н) главный [1098пк2-1198пк2] | 1, I | 1089,8-1091,7 1091,7-1096,4 1098,2-1198,2 | 6,2 | ППВ пути | 2 | 14 | [9 empty] | 6/2500 | 8/3700
КБШ | КРЯЖ стр. 26 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
| Итого по: КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ |  |  |  |  | 74 | 272,6
КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА
КБШ | АБДУЛИНО путь I (ЧД-Н) главный [1370пк0-1375пк5] | I | 1370,0-1375,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [23 empty] | 2/1 | 2/1 |  | 2/1
КБШ | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1350пк6-1370пк0] | 1 | 1350,6-1370,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [9 empty] | 2/15 |  |  | 2/15 |  |  |  | 2/15 |  |  | 2/15
КБШ | ФИЛИППОВКА - САРАЙ-ГИР путь 1 [1331пк8-1348пк3] | 1 | 1331,8-1348,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/15
КБШ | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 1 [1311пк0-1329пк6] | 1 | 1311,0-1329,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [16 empty] | 2/1 | 2/1 | [5 empty] | 2/1 | 2/1
КБШ | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 1 [1311пк0-1329пк6] | 1 | 1311,0-1329,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/15
КБШ | АСЕКЕЕВО стр. 11, 14, 18, 2, 27, 3, 4, 6, 9 |  |  |  | ППРС | 9 | 13,5 |  |  | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3
КБШ | ЗАГЛЯДИНО - АСЕКЕЕВО путь 1 [1300пк7-1308пк6] | 1 | 1300,7-1308,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [16 empty] | 2/1 | 2/1
КБШ | ЗАГЛЯДИНО стр. 10, 12, 16, 2, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 6 | 9 | [9 empty] | 4,5/3 | 4,5/3
КБШ | БУГУРУСЛАН - ЗАГЛЯДИНО путь 1 [1278пк4-1298пк4] | 1 | 1278,4-1298,4 | 82 | Тек. сод. пути | 6 | 23 | [15 empty] | 3,8/13600 | 3,8/13600 |  | 3,8/13600 | 3,8/13600 |  |  | 3,8/13600 | 3,8/14000
КБШ | БУГУРУСЛАН - ЗАГЛЯДИНО путь 1 [1278пк4-1298пк4] | 1 | 1278,4-1298,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/1
КБШ | БУГУРУСЛАН стр. 11, 13, 14, 18, 2, 29, 5, 8 |  |  |  | ППРС | 8 | 12 | [19 empty] | 4,5/3 |  |  | 4,5/3 | 3/2
КБШ | БУГУРУСЛАН путь I (ЧД-Н) главный [1275пк9-1278пк4] | I | 1275,9-1278,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [8 empty] | 3,8/1 | 3,8/1
КБШ | ПОДБЕЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1234пк3-1234пк6] ПОДБЕЛЬСКАЯ - ПОХВИСТНЕВО путь 1 [1234пк6-1255пк7] ПОХВИСТНЕВО путь I (ЧД-Н) главный [1255пк7-1256пк3] | 1, I | 1234,3-1234,6 1234,6-1255,7 1255,7-1256,3 | 21,9 | КРН | 2 | 16 | [17 empty] | 8 |  |  | 8
КБШ | ПОХВИСТНЕВО путь I (ЧД-Н) главный [1255пк7-1258пк2] | I | 1255,7-1258,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  |  |  | 3,8/1
КБШ | ПОХВИСТНЕВО путь II (НД-ЧД) главный [1254пк4-1258пк2] | II | 1254,4-1258,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
КБШ | ПОДБЕЛЬСКАЯ - ПОХВИСТНЕВО путь 2 [1242пк6-1254пк4] ПОХВИСТНЕВО путь II (НД-ЧД) главный [1254пк4-1254пк9] | 2, II | 1242,6-1254,4 1254,4-1254,9 | 7 | ППВ пути | 2 | 10 |  |  |  |  | 2/3500 |  |  |  |  | 8/3500
КБШ | ПОХВИСТНЕВО стр. 11, 2, 22, 28, 35, 36, 46, 66, 7, 74 |  |  |  | ППРС | 10 | 15 | [20 empty] | 4,5/3 |  |  | 4,5/3 | 6/4
КБШ | ПОДБЕЛЬСКАЯ - ПОХВИСТНЕВО путь 2 [1234пк6-1254пк4] | 2 | 1234,6-1254,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/1
КБШ | ПОДБЕЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1232пк1-1232пк6] ТОЛКАЙ - ПОДБЕЛЬСКАЯ путь 2 [1212пк5-1232пк1] | 2, II | 1212,5-1232,1 1232,1-1232,6 | 10 | ППВ пути | 3 | 22 |  |  | 6/2700 | 8/3650 | 8/3650
КБШ | ТОЛКАЙ - ПОДБЕЛЬСКАЯ путь 2 [1209пк4-1232пк1] | 2 | 1209,4-1232,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
КБШ | ТОЛКАЙ - ПОДБЕЛЬСКАЯ путь 1 [1209пк2-1232пк1] | 1 | 1209,2-1232,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/8
КБШ | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 1 [1206пк1-1206пк8] ТОЛКАЙ путь I (ЧД-Н) главный [1206пк8-1207пк4] | 1, I | 1206,1-1206,8 1206,8-1207,4 | 2,7 | ППВ пути | 2 | 5,8 | [16 empty] | 3,8/1350 |  |  | 2/1350
КБШ | ТОЛКАЙ стр. 1, 11, 12, 13, 14, 17, 24, 4, 43, 6, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 12 | 18 | [11 empty] | 4,5/3 |  |  |  |  | 4,5/3 | 4,5/3 |  | 4,5/3
КБШ | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 1 [1192пк9-1206пк8] | 1 | 1192,9-1206,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  |  |  |  | 2/2 |  |  |  |  | 2/4 | 2/4
КБШ | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 2 [1192пк9-1206пк8] | 2 | 1192,9-1206,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [11 empty] | 2/4 |  |  |  |  | 2/4 | 2/2
КБШ | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 1 [1192пк9-1206пк8] | 1 | 1192,9-1206,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/2
КБШ | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 2 [1192пк9-1206пк8] | 2 | 1192,9-1206,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/3
КБШ | НОВООТРАДНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1192пк3-1192пк9] НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 1 [1192пк9-1197пк10] | 1, I | 1192,3-1192,9 1192,9-1197,10 |  | Тек. сод. пути | 3 | 7,6 | [9 empty] | 2,8/5 |  | 2,8/5 | [11 empty] | 2/5
КБШ | НОВООТРАДНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1192пк3-1192пк9] НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 1 [1192пк9-1205пк10] | 1, I | 1192,3-1192,9 1192,9-1205,10 | 10 | ППВ пути | 3 | 19,8 | [10 empty] | 8/3350 | 8/3350 | [11 empty] | 3,8/3300
КБШ | НОВООТРАДНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1191пк3-1191пк4] путь 3 (20-15) приемо-отпр. | 3, I | 1191,3-1191,4 |  | ИССО | 2 | 20 | [10 empty] | 10/1 | 10/1
КБШ | КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 1 [1184пк10-1190пк3] НОВООТРАДНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1190пк3-1190пк8] | 1, I | 1184,10-1190,3 1190,3-1190,8 | 5,9 | ППВ пути | 3 | 13,6 | [23 empty] | 3,8/1600 | 6/2700 |  | 3,8/1600
КБШ | КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 1 [1178пк0-1190пк3] | 1 | 1178,0-1190,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/2
КБШ | КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 2 [1178пк0-1190пк3] | 2 | 1178,0-1190,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/3
КБШ | КРОТОВКА путь I (ЧН-Н) главный [1177пк5-1178пк0] КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 1 [1178пк0-1179пк0] | 1, I | 1177,5-1178,0 1178,0-1179,0 | 4,2 | ППВ пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/2700
| Итого по: КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА |  |  |  |  | 105 | 290,1
КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО
КБШ | СЫЗРАНЬ-ГОРОД путь III (Н-ЧД) главный [2пк8-2пк10] | III | 2,8-2,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3/5 |  |  | 3/5
КБШ | КАШПИР - РЯБИНА путь 1 [28пк10-29пк3] | 1 | 28,10-29,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | [19 empty] | 3,8/3 |  |  |  | 3,8/3 |  |  | 3,8/4
КБШ | КАШПИР - РЯБИНА путь 1 [29пк3-29пк5] | 1 | 29,3-29,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | [19 empty] | 3,8/4 |  |  |  | 3,8/3 |  |  | 3,8/3
КБШ | КАШПИР - РЯБИНА путь 1 [28пк3-28пк8] | 1 | 28,3-28,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 | [9 empty] | 3,8/5 |  |  | 3,8/5 |  |  |  | 3,8/5 |  |  | 3,8/5
КБШ | КАШПИР - РЯБИНА путь 1 [27пк1-27пк10] | 1 | 27,1-27,10 |  | Тек. сод. пути | 7 | 26,8 | [9 empty] | 3,8/5 | 3,8/5 | 3,8/6 |  |  |  |  | 3,8/6 | 3,8/4 | [5 empty] | 3,8/4 | 3,8/4
КБШ | КАШПИР - РЯБИНА путь 1 [25пк5-25пк10] | 1 | 25,5-25,10 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 | [9 empty] | 3,8/5 | 3,8/5 | 3,8/5 |  |  |  |  | 3,8/5
КБШ | РЯБИНА путь III (Н-ЧД) главный [34пк9-35пк1] РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-35пк7] | 1, III | 34,9-35,1 35,1-35,7 |  | Р | 1 | 6 | [24 empty] | 6/700
| Итого по: КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО |  |  |  |  | 24 | 92,5
КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА
КБШ | РЗД № 3 - ПЕРЕВОЛОКИ путь 1 [33пк4-53пк1] | 1 | 33,4-53,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [15 empty] | 3,8/4 | 3,8/4
КБШ | РЗД № 3 - ПЕРЕВОЛОКИ путь 2 [33пк4-53пк1] | 2 | 33,4-53,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [22 empty] | 3,8/4 | 3,8/4
КБШ | ОТВАГА стр. 18, 2, 20, 24 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 |  |  | 1,5/1 | 4,5/3
КБШ | ЖИГУЛЕВСК путь I (ЧД-НД) главный [95пк5-95пк9] ЖИГУЛЕВСК - ПОСТ 104 КМ путь 1 [95пк9-104пк4] ПОСТ 104 КМ путь I (ЧД-1) главный [104пк4-104пк6] | 1, I | 104,4-104,6 95,5-95,9 95,9-104,4 | 9,1 | КРС | 2 | 144 | [14 empty] | 72/4553,5 | [6 empty] | 72/4553,5
КБШ | ЖИГУЛЕВСК стр. 12, 14, 2, 20, 22, 32, 4, 40, 6 |  |  |  | ППРС | 9 | 13,5 |  |  |  |  | 3/2 |  |  |  | 4,5/3 | 3/2 |  | 3/2
КБШ | ПОСТ 104 КМ стр. 1 б/п |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [29 empty] | 8/1
КБШ | ПОСТ 104 КМ стр. 2 б/п |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [15 empty] | 8/1
КБШ | ПОСТ 104 КМ - ЖИГУЛЕВС МОРЕ путь 2 [104пк6-105пк1] | 2 | 104,6-105,1 | 0,4 | КРС | 1 | 24 | [29 empty] | 24/463
КБШ | ЗАДЕЛЬНАЯ стр. 12, 16, 18, 3, 9 |  |  |  | ППРС | 5 | 7,5 | [14 empty] | 4,5/3 | 3/2
КБШ | ЦАРЕВЩИНА - СТАРОСЕМЕЙК путь 2 [159пк7-162пк9] | 2 | 159,7-162,9 | 3,5 | Тек. сод. пути | 2 | 11,6 | [21 empty] | 5,8/1750 | 5,8/1750
КБШ | СТАРОСЕМЕЙК путь I (ст.р.р. 2-Н) главный [165пк1-165пк5] | I | 165,1-165,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [29 empty] | 3,8/500
КБШ | ВОДИНСКАЯ стр. 1, 15, 17, 19, 3, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 9 | [12 empty] | 4,5/3 | 4,5/3
КБШ | КОЗЕЛКОВСКАЯ стр. 17, 19, 23, 5 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [16 empty] | 6/4
КБШ | СРЕДНЕВОЛЖСК стр. 14, 18, 2 |  |  |  | ППРС | 3 | 4,5 | [17 empty] | 4,5/3
| Итого по: КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА |  |  |  |  | 43 | 261,3
КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК
КБШ | ПОСТ 103 КМ - КИНЕЛЬ путь 1 [1138пк5-1139пк7] | 1 | 1138,5-1139,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/7
КБШ | ПОСТ 94 КМ - ПОСТ 103 КМ путь 2 [1129пк7-1138пк3] | 2 | 1129,7-1138,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/5
КБШ | ПОСТ 94 КМ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
КБШ | ПОСТ 89 КМ - ПОСТ 94 КМ путь 1 [1124пк3-1129пк2] | 1 | 1124,3-1129,2 | 5,5 | Тек. сод. пути | 3 | 9,6 | [15 empty] | 3,8/2000 |  |  | 3,8/2000 |  |  | 2/1500
КБШ | ПОСТ 89 КМ - ПОСТ 94 КМ путь 1 [1124пк3-1129пк2] | 1 | 1124,3-1129,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/7
КБШ | ПОСТ 89 КМ - ПОСТ 94 КМ путь 2 [1124пк3-1129пк3] | 2 | 1124,3-1129,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/7
КБШ | ПОСТ 89 КМ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
КБШ | ПОСТ 79 КМ - ПОСТ 89 КМ путь 2 [1115пк10-1116пк10] | 2 | 1115,10-1116,10 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [22 empty] | 3,8/2000
КБШ | ПОСТ 79 КМ - ПОСТ 89 КМ путь 2 [1114пк4-1123пк9] | 2 | 1114,4-1123,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/2 | [9 empty] | 3/2
КБШ | ПОСТ 74 КМ - ПОСТ 79 КМ путь 1 [1108пк7-1113пк7] | 1 | 1108,7-1113,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/3
КБШ | ПОСТ 74 КМ - ПОСТ 79 КМ путь 2 [1108пк8-1113пк8] | 2 | 1108,8-1113,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/3
КБШ | ПОСТ 63 КМ - ПОСТ 74 КМ путь 2 [1098пк1-1108пк3] | 2 | 1098,1-1108,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/3
КБШ | ПОСТ 57 КМ - ПОСТ 63 КМ путь 1 [1092пк3-1097пк4] | 1 | 1092,3-1097,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [15 empty] | 6/4 |  |  | 6/4
КБШ | ПОСТ 57 КМ - ПОСТ 63 КМ путь 1 [1092пк3-1097пк4] | 1 | 1092,3-1097,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/3
КБШ | ПОСТ 57 КМ - ПОСТ 63 КМ путь 2 [1092пк3-1097пк4] | 2 | 1092,3-1097,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/3
КБШ | ПОСТ 48 КМ - ПОСТ 57 КМ путь 2 [1082пк9-1091пк9] | 2 | 1082,9-1091,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [18 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4
КБШ | ПОСТ 48 КМ - ПОСТ 57 КМ путь 2 [1082пк9-1091пк9] | 2 | 1082,9-1091,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/3
КБШ | ПОСТ 48 КМ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
КБШ | ПОСТ 43 КМ - ПОСТ 48 КМ путь 1 [1077пк9-1082пк4] | 1 | 1077,9-1082,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [18 empty] | 6/4 |  |  | 6/4
КБШ | ПОСТ 43 КМ - ПОСТ 48 КМ путь 1 [1077пк9-1082пк4] путь 2 [1078пк0-1082пк4] | 1, 2 | 1077,9-1082,4 1078,0-1082,4 | 4 | ТР КС | 2 | 7,6 | [18 empty] | 3,8/1000 |  |  |  | 3,8/1000
КБШ | ПОСТ 43 КМ - ПОСТ 48 КМ путь 1 [1077пк9-1082пк4] | 1 | 1077,9-1082,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/3
КБШ | ПОСТ 43 КМ - ПОСТ 48 КМ путь 2 [1078пк0-1082пк4] | 2 | 1078,0-1082,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/3
КБШ | БП 32 КМ - ПОСТ 43 КМ путь 2 [1067пк3-1077пк5] | 2 | 1067,3-1077,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [21 empty] | 6/4 |  |  |  | 6/4
КБШ | БП 32 КМ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
КБШ | БП 27 КМ - БП 32 КМ путь 2 [1062пк4-1066пк7] | 2 | 1062,4-1066,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/3
КБШ | БП 17 КМ - БП 27 КМ путь 2 [1052пк4-1062пк0] | 2 | 1052,4-1062,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/4
КБШ | БП 17 КМ - БП 27 КМ путь 2 [1052пк4-1062пк0] | 2 | 1052,4-1062,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/3
КБШ | БП 12 КМ - БП 17 КМ путь 1 [1046пк9-1051пк7] | 1 | 1046,9-1051,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/3
КБШ | БП 12 КМ - БП 17 КМ путь 2 [1046пк9-1051пк8] | 2 | 1046,9-1051,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/3
| Итого по: КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК |  |  |  |  | 37 | 135,1
КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША
КБШ | ЕРАЛ - КРОПАЧЕВО путь 1 [1772пк2-1772пк7] | 1 | 1772,2-1772,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/600
КБШ | ЕРАЛ - КРОПАЧЕВО путь 1 [1773пк5-1773пк9] | 1 | 1773,5-1773,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/500
КБШ | ЕРАЛ - КРОПАЧЕВО путь 1 [1774пк10-1775пк3] | 1 | 1774,10-1775,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/400
КБШ | ЕРАЛ путь I (ЧД-Н) главный [1769пк7-1769пк8] ЕРАЛ - КРОПАЧЕВО путь 1 [1769пк8-1770пк5] | 1, I | 1769,7-1769,8 1769,8-1770,5 |  | Р | 4 | 8 | [16 empty] | 2/200 | 2/200 |  | 2/200 | 2/200
КБШ | СИМСКАЯ - ЕРАЛ путь 1 [1760пк7-1763пк8] | 1 | 1760,7-1763,8 | 3,2 | ППВ пути | 2 | 7,6 | [16 empty] | 3,8/1600 |  |  | 3,8/1600
КБШ | БИЯНКА путь II (Ч-НД) главный [1751пк3-1751пк4] БИЯНКА - СИМСКАЯ путь 2 [1751пк4-1758пк3] СИМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1758пк3-1760пк3] | 2, II | 1751,3-1751,4 1751,4-1758,3 1758,3-1760,3 | 7 | ППВ пути | 3 | 15,8 | [17 empty] | 6/2700 |  |  | 6/2700 |  |  | 3,8/1600
КБШ | БИЯНКА - СИМСКАЯ путь 1 [1753пк7-1754пк3] | 1 | 1753,7-1754,3 |  | Р | 1 | 3,8 | [24 empty] | 3,8/600
КБШ | БИЯНКА путь I (ЧД-Н) главный [1750пк3-1751пк4] БИЯНКА - СИМСКАЯ путь 1 [1751пк4-1754пк10] | 1, I | 1750,3-1751,4 1751,4-1754,10 | 4,7 | ППВ пути | 2 | 9,8 | [24 empty] | 6/3000 |  | 3,8/1700
КБШ | БИЯНКА путь II (Ч-НД) главный [1749пк6-1751пк2] МИНЬЯР путь II (Ч-НД) главный [1744пк8-1746пк6] МИНЬЯР - БИЯНКА путь 2 [1746пк6-1749пк6] | 2, II | 1744,8-1746,6 1746,6-1749,6 1749,6-1751,2 | 6,4 | ППВ пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/2400
КБШ | УЛУ-ТЕЛЯК путь I (ЧД-Н) главный [1703пк5-1703пк6] УЛУ-ТЕЛЯК - АША путь 1 [1703пк6-1716пк2] | 1, I | 1703,5-1703,6 1703,6-1716,2 | 12,8 | РС | 2 | 144 |  |  | 72/6413 | [6 empty] | 72/6413
КБШ | УЛУ-ТЕЛЯК стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 7 | 10,5 | [11 empty] | 3/2 |  |  |  |  | 3/2 | 4,5/3
КБШ | УЛУ-ТЕЛЯК путь II (Ч-НД) главный [1701пк8-1703пк6] | II | 1701,8-1703,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [23 empty] | 2/1 | 2/1 |  | 2/1
КБШ | УРМАН путь II (Ч-НД) главный [1693пк2-1695пк3] | II | 1693,2-1695,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [17 empty] | 3,8/1 |  | 3,8/1
КБШ | ТАВТИМАНОВО путь II (Ч-НД) главный [1675пк2-1677пк1] | II | 1675,2-1677,1 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20,1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | [5 empty] | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
| Итого по: КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША |  |  |  |  | 40 | 245,6
КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ
КБШ | ЧЕРНИКОВКА - ШАКША путь 2 [1638пк7-1642пк2] | 2 | 1638,7-1642,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [24 empty] | 2/1 |  | 2/1 | 2/1
КБШ | ЧЕРНИКОВКА путь II (срр№11-НБ2) главный [1пк0-1пк7] | II | 1,0-1,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  |  | 2/1 | 4/2 | 2/1
КБШ | ЧЕРНИКОВКА путь I (201-ЧБ) главный [1пк0-2пк0] | I | 1,0-2,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [9 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  |  |  | 2/1
КБШ | ДЕМА - УФА путь 2 [1616пк6-1617пк4] | 2 | 1616,6-1617,4 |  | ИССО | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/1
КБШ | ДЕМА стр. 266 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [20 empty] | 8/1
КБШ | ДЕМА стр. 278 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  |  | 8/1
КБШ | ДЕМА стр. 83 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [27 empty] | 8/1
КБШ | ДЕМА стр. 260 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [24 empty] | 8/1
КБШ | ДЕМА путь IV (ЧП-422) главный [1608пк3-1609пк5] | IV | 1608,3-1609,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/4
КБШ | ДЕМА путь IIIА (ст р/р 70ю-НД) главный [2пк5-3пк3] | IIIА | 2,5-3,3 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [19 empty] | 2,5/750
КБШ | ЮМАТОВО путь II (IIЧ-НД) главный [1597пк5-1599пк9] | II | 1597,5-1599,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [20 empty] | 3,8/6 |  |  |  | 3,8/6
КБШ | ЮМАТОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [1597пк4-1599пк9] | III | 1597,4-1599,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [27 empty] | 3,8/6
КБШ | АЛКИНО путь II (IIЧ-НД) главный [1585пк6-1588пк2] ЧИШМЫ путь II (ст р/р 195-НД) главный [1577пк2-1577пк4] ЧИШМЫ - АЛКИНО путь 2 [1577пк4-1585пк6] | 2, II | 1577,2-1577,4 1577,4-1585,6 1585,6-1588,2 | 10,9 | РП | 13 | 49,8 |  |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |  |  |  |  | 3,8/422 |  | 3,8/844 |  |  |  |  | 3,8/422 | 3,8/422 |  | 3,8 | 3,8/424 |  |  | 3,8 | 3,8 |  | 3,8 | 3,8
КБШ | АЛКИНО путь IV (2-1) главный [1585пк9-1588пк1] | IV | 1585,9-1588,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/3
КБШ | ЧИШМЫ - АЛКИНО путь 2 [1577пк4-1578пк2] | 2 | 1577,4-1578,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/800
КБШ | ЧИШМЫ - АЛКИНО путь 2 [1578пк2-1578пк10] | 2 | 1578,2-1578,10 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [23 empty] | 2,5/800
КБШ | ЧИШМЫ - АЛКИНО путь 2 [1578пк10-1579пк8] | 2 | 1578,10-1579,8 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [26 empty] | 2,5/800
| Итого по: КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ |  |  |  |  | 38 | 138,7
КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО
КБШ | АЛКИНО путь II (IIЧ-НД) главный [1585пк6-1588пк2] ЧИШМЫ путь II (ст р/р 195-НД) главный [1577пк2-1577пк4] ЧИШМЫ - АЛКИНО путь 2 [1577пк4-1585пк6] | 2, II | 1577,2-1577,4 1577,4-1585,6 1585,6-1588,2 | 10,9 | РП | 13 | 49,8 |  |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |  |  |  |  | 3,8/422 |  | 3,8/844 |  |  |  |  | 3,8/422 | 3,8/422 |  | 3,8 | 3,8/424 |  |  | 3,8 | 3,8 |  | 3,8 | 3,8
КБШ | ЧИШМЫ путь III (34-3Н) главный [1573пк8-1577пк5] | III | 1573,8-1577,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/4
КБШ | ЧИШМЫ путь IV (ст р/р 16-1) главный [1573пк6-1577пк1] | IV | 1573,6-1577,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [10 empty] | 2/4 | 2/4
КБШ | ШИНГАК-КУЛЬ - ЧИШМЫ путь 1 [1549пк7-1572пк6] | 1 | 1549,7-1572,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/3
КБШ | ШИНГАК-КУЛЬ - ЧИШМЫ путь 2 [1551пк1-1551пк2] | 2 | 1551,1-1551,2 |  | ИССО | 1 | 24 |  |  | 24/1
КБШ | ШИНГАК-КУЛЬ - ЧИШМЫ путь 2 [1549пк7-1572пк6] | 2 | 1549,7-1572,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  | 2/2 | 2/2
КБШ | ДАВЛЕКАНОВО стр. 1, 10, 12, 18, 2, 22, 24, 4, 7 |  |  |  | ППРС | 9 | 13,5 | [19 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 |  |  | 4,5/3
КБШ | АКСЕНОВО стр. 22, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [27 empty] | 3/2
КБШ | ГЛУХОВСКАЯ стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [11 empty] | 8/1
КБШ | ГЛУХОВСКАЯ стр. 11, 2, 7 |  |  |  | ППРС | 3 | 4,5 | [24 empty] | 4,5/3
КБШ | ГЛУХОВСКАЯ стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  |  |  |  | 8/1
КБШ | ГЛУХОВСКАЯ стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [9 empty] | 8/1
КБШ | АКСАКОВО стр. 25, 27, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [26 empty] | 1,5/1
КБШ | ПРИЮТОВО - АКСАКОВО путь 1 [1419пк1-1426пк10] | 1 | 1419,1-1426,10 | 8 | ППВ пути | 1 | 8 |  |  |  | 8/4000
КБШ | АБДУЛИНО - ТАЛДЫ-БУЛАК путь 2 [1389пк1-1389пк3] | 2 | 1389,1-1389,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/120
КБШ | АБДУЛИНО - ТАЛДЫ-БУЛАК путь 2 [1384пк9-1384пк10] | 2 | 1384,9-1384,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/80
КБШ | АБДУЛИНО - ТАЛДЫ-БУЛАК путь 1 [1383пк1-1383пк2] | 1 | 1383,1-1383,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/50
КБШ | АБДУЛИНО - ТАЛДЫ-БУЛАК путь 1 [1380пк2-1380пк3] | 1 | 1380,2-1380,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/100
| Итого по: КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО |  |  |  |  | 43 | 165,4
КБШ 404 ЧИШМЫ-БУГУЛЬМА
КБШ | БЛАГОВАР - ПП 1450 КМ путь 2 [1439пк4-1450пк1] | 2 | 1439,4-1450,1 |  | Тек. сод. пути | 8 | 30,6 | [5 empty] | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 | 3,8/1 | 3,8/1 | 3,8/1 | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 | 3,8/1
КБШ | ПОСТ 1432 КМ путь I (Н-2) главный [1432пк9-1433пк2] | I | 1432,9-1433,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 |  | 3,8/1 | 3,8/1 | 3,8/1 | 3,8/1
КБШ | УСЕНЬ - КАНДРЫ путь 2 [1359пк5-1359пк5] | 2 | 1359,5-1359,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2,1 | [18 empty] | 2,2/1
КБШ | УСЕНЬ - КАНДРЫ путь 2 [1357пк5-1357пк5] | 2 | 1357,5-1357,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2,1 | [25 empty] | 2,2/1
| Итого по: КБШ 404 ЧИШМЫ-БУГУЛЬМА |  |  |  |  | 14 | 50,3
КБШ 405 КАРЛАМАН-МУРАПТАЛОВО
КБШ | АЛЛАГУВАТ - САЛАВАТ путь 1 [167пк3-177пк9] | 1 | 167,3-177,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [14 empty] | 6/5 |  | 6/5 |  | 6/5 |  | 6/5
КБШ | САЛАВАТ стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [15 empty] | 8/1
КБШ | ЗИРГАН путь I (Ч-Н) главный [190пк8-191пк4] САЛАВАТ путь II (Ч-Н) главный [179пк9-180пк1] САЛАВАТ - ЗИРГАН путь 1 [180пк1-190пк8] | 1, I, II | 179,9-180,1 180,1-190,8 190,8-191,4 | 11,4 | КРС | 3 | 216 | [15 empty] | 72/3814,6 | [6 empty] | 72/3814,6 | [6 empty] | 72/3814,8
КБШ | ЗИРГАН стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  | 8/1
КБШ | ЗИРГАН - РАТАТ путь 1 [192пк9-198пк8] | 1 | 192,9-198,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [20 empty] | 6/6 |  |  | 6/6
КБШ | РАТАТ - МЕЛЕУЗ путь 1 [201пк0-222пк6] | 1 | 201,0-222,6 |  | Тек. сод. пути | 6 | 36 | [16 empty] | 6/6 |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  | 6/6
КБШ | КАРАГАЙКА - КУМЕРТАУ путь 1 [246пк6-251пк6] | 1 | 246,6-251,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/1
| Итого по: КБШ 405 КАРЛАМАН-МУРАПТАЛОВО |  |  |  |  | 18 | 307,8
КБШ 407 БЕНЗИНО-ЧЕРНИКОВСКИЙ УЗЕЛ-ЮЖНЫЙ ОБХОД УФЫ
КБШ | ЧЕРНИКОВКА - ШУГУРОВКА путь 1 [1пк6-3пк6] | 1 | 1,6-3,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [9 empty] | 6/5 |  | 6/5
КБШ | ЧЕРНИКОВКА - ШУГУРОВКА путь 2 [1пк7-3пк6] | 2 | 1,7-3,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [16 empty] | 6/5 |  | 6/5
КБШ | ШУГУРОВКА путь II (IIЧ-IIН) главный [3пк6-5пк4] | II | 3,6-5,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/6
КБШ | ЧЕРНИК-ВОСТ путь IБ (57-НН) главный [1пк5-1пк7] | IБ | 1,5-1,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [8 empty] | 3,8/2
КБШ | ЛОЩИННАЯ путь I (Н-Чв) главный [11пк4-13пк9] | I | 11,4-13,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/4
КБШ | ЛОЩИННАЯ - ЗАГОРОДНЯЯ путь 1 [13пк9-19пк1] | 1 | 13,9-19,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/6
КБШ | ЧЕРНИК-ВОСТ - НОВОУФИМСКАЯ путь 1 [1пк7-3пк5] | 1 | 1,7-3,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [22 empty] | 6/5 |  | 6/5 |  | 6/5
КБШ | ЧЕРНИК-ВОСТ - БЕНЗИН путь 1 [2пк2-4пк3] | 1 | 2,2-4,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/4
КБШ | ПОСТ 47 КМ путь II (ЧГ-НГ) главный [45пк8-47пк7] | II | 45,8-47,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/1
КБШ | БАРАНЦЕВО путь II (Ч-Нг) главный [39пк5-39пк9] | II | 39,5-39,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [19 empty] | 3/1 |  |  | 3/1
КБШ | ЧЕРНОЕ ОЗЕРО - ПОСТ 21 КМ путь 2 [15пк4-21пк8] | 2 | 15,4-21,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 | [12 empty] | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 | 3,8/1 |  | 3,8/1
КБШ | ДЕМА-ЮЖ. ПАРК - ПОСТ 9 КМ путь 2 [3пк8-9пк1] | 2 | 3,8-9,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 13,6 |  |  |  |  | 6/4 | 3,8/2 | [10 empty] | 3,8/2
КБШ | ДЕМА-ЮЖ. ПАРК - ПОСТ 9 КМ путь 1 [3пк7-8пк3] | 1 | 3,7-8,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | [23 empty] | 3,8/3 | 3,8/3 |  | 3,8/3
| Итого по: КБШ 407 БЕНЗИНО-ЧЕРНИКОВСКИЙ УЗЕЛ-ЮЖНЫЙ ОБХОД УФЫ |  |  |  |  | 25 | 120,1
КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК
КБШ | ДЕМА-ЮЖ. ПАРК - УРШАК путь 2 [9пк7-17пк5] | 2 | 9,7-17,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/3
КБШ | КАБАКОВО - КАРЛАМАН путь 2 [30пк5-48пк4] | 2 | 30,5-48,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [8 empty] | 3,8/2
КБШ | КАРЛАМАН - ПРИУРАЛЬЕ путь 1 [3пк1-27пк5] | 1 | 3,1-27,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [22 empty] | 3,8/4
КБШ | ПРИУРАЛЬЕ путь I (Ч-Н) главный [27пк5-29пк7] | I | 27,5-29,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | [24 empty] | 3,8/4 |  | 3,8/4 |  |  | 3,8/2
КБШ | ЮША путь 20 (7-2) подъездной | 20 |  | 45 | К КС | 19 | 80 |  | 4/450 | 4/450 | 4/450 | 4/450 | 4/450 |  |  | 4/450 | 8/450 | 4/450 |  |  |  |  | 4/450 | 4/450 | 4/450 | 4/450 | 4/450 |  |  | 4/450 | 4/450 | 4/450 | 4/450 | 4/450 |  |  | 4/450
КБШ | УЛУ-ЕЛГА - СЕРМЕНЕВО путь 1 [176пк3-189пк5] | 1 | 176,3-189,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [29 empty] | 3,8/1
КБШ | БЕЛОРЕЦК путь I (Ч-Ч1) главный [204пк2-205пк5] | I | 204,2-205,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 | [19 empty] | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  | 3,8/1
| Итого по: КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК |  |  |  |  | 30 | 121,3
КБШ 501 ЦИЛЬНА-СЫЗРАНЬ
КБШ | ЦИЛЬНА - ШУМОВКА путь 1 [159пк8-170пк1] | 1 | 159,8-170,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | [18 empty] | 3,8/2 |  |  |  | 3,8/4 |  |  | 3,8/4
КБШ | ЦИЛЬНА - ШУМОВКА путь 1 [159пк8-170пк1] | 1 | 159,8-170,1 |  | Тек. сод. пути | 13 | 49,8 |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1
КБШ | ШУМОВКА - ЛАИШЕВКА путь 1 [172пк1-180пк4] | 1 | 172,1-180,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/4
КБШ | ЛАИШЕВКА - УЛЬЯНОВ III путь 1 [182пк5-194пк9] | 1 | 182,5-194,9 |  | Тек. сод. пути | 9 | 34,5 | [9 empty] | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  | 3,8/1
КБШ | УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТР стр. 102, 104, 106, 126, 127, 129, 136, 150, 154, 283, 285, 409 |  |  |  | ППРС | 12 | 18 | [16 empty] | 3/2 |  | 3/2 | 1,5/1 |  |  | 3/2 | 1,5/1 |  | 1,5/1 | 3/2 |  |  | 1,5/1
КБШ | КЛЮЧИЩИ - РЗД 28 КМ путь 1 [23пк3-23пк6] | 1 | 23,3-23,6 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/305
КБШ | МОЛВИНО - ГРЕМЯЧ КЛЮЧ путь 1 [62пк2-78пк5] | 1 | 62,2-78,5 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12,1 |  |  | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1
КБШ | ГРЕМЯЧ КЛЮЧ путь I (Н-Ч) главный [78пк5-80пк4] | I | 78,5-80,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [16 empty] | 3,8/1 |  | 3,8/1
КБШ | ТУКШУМ - БИЧЕВНОЙ путь 1 [91пк7-102пк9] | 1 | 91,7-102,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [23 empty] | 3,8/1 |  | 3,8/1
КБШ | ТУКШУМ - БИЧЕВНОЙ путь 1 [91пк7-102пк9] | 1 | 91,7-102,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [25 empty] | 3,8/1 |  | 3,8/1
| Итого по: КБШ 501 ЦИЛЬНА-СЫЗРАНЬ |  |  |  |  | 51 | 156,9
КБШ 502 ИНЗА-НУРЛАТ
КБШ | ГЛОТОВКА - ШАРЛОВО путь 1 [762пк6-772пк6] | 1 | 762,6-772,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1
КБШ | ВЕШКАЙМА - ЧУФАРОВО путь 1 [794пк6-815пк0] | 1 | 794,6-815,0 |  | Тек. сод. пути | 7 | 26,8 |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1
КБШ | МАЙНА - РЗД 844 КМ путь 1 [837пк3-844пк2] | 1 | 837,3-844,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 19,1 |  | 3,8/2 |  |  |  | 3,8/2 |  |  | 3,8/2 |  |  |  | 3,8/2 |  |  | 3,8/2
КБШ | ЧЕРДАКЛЫ - ПОСТ 931 КМ путь 1 [927пк1-931пк6] | 1 | 927,1-931,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 19,1 | [8 empty] | 3,8/2 | 3,8/2 | 3,8/2 | 3,8/2 | 3,8/2
КБШ | ПОСТ 931 КМ - ПОСТ 939 КМ путь 2 [931пк9-939пк2] | 2 | 931,9-939,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | [19 empty] | 3,8/2 |  |  |  | 3,8/2 |  |  | 3,8/2
КБШ | БРЯНДИНО - ТИИНСК путь 1 [965пк1-965пк10] | 1 | 965,1-965,10 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [12 empty] | 3,8/500 |  |  | 3,8/500
КБШ | ДИМИТРОВГРАД - ПОСТ 989 КМ путь 1 [985пк5-989пк1] | 1 | 985,5-989,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [23 empty] | 2/6 |  |  | 2/6
КБШ | ЯКУШКА - АМИРОВКА путь 2 [1020пк3-1020пк7] | 2 | 1020,3-1020,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [8 empty] | 3,8/500
КБШ | ЯКУШКА - АМИРОВКА путь 2 [1021пк6-1022пк1] | 2 | 1021,6-1022,1 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/500
КБШ | АХМЕТЬЕВО - НУРЛАТ путь 1 [1073пк1-1075пк3] | 1 | 1073,1-1075,3 | 4,3 | ППВ пути | 2 | 7,6 | [15 empty] | 3,8/2150 |  | 3,8/2150
КБШ | КЛИНОВКА путь II (Ч-НД) главный [1089пк6-1089пк9] НУРЛАТ путь II (Ч-НД) главный [1079пк1-1079пк3] НУРЛАТ - КЛИНОВКА путь 2 [1079пк3-1089пк6] | 2, II | 1079,1-1079,3 1079,3-1089,6 1089,6-1089,9 | 10,7 | КРС | 2 | 144 |  | 72/3586 | [6 empty] | 72/3586
| Итого по: КБШ 502 ИНЗА-НУРЛАТ |  |  |  |  | 32 | 253,5
КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-ПИСЬМЯНКА
КБШ | КЛИНОВКА путь II (Ч-НД) главный [1089пк6-1089пк9] НУРЛАТ путь II (Ч-НД) главный [1079пк1-1079пк3] НУРЛАТ - КЛИНОВКА путь 2 [1079пк3-1089пк6] | 2, II | 1079,1-1079,3 1079,3-1089,6 1089,6-1089,9 | 10,7 | КРС | 2 | 144 |  | 72/3586 | [6 empty] | 72/3586
КБШ | КЛИНОВКА стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  | 8/1
КБШ | ШЕНТАЛА - ДЕНИСКИНО путь 1 [1131пк0-1145пк5] | 1 | 1131,0-1145,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1
КБШ | ДЕНИСКИНО - ПРОНИНО путь 1 [1155пк1-1165пк10] | 1 | 1155,1-1165,10 | 10 | ППВ пути | 3 | 24 | [19 empty] | 8/3300 |  | 8/3300 |  | 8/3400
КБШ | ДЕНИСКИНО - ПРОНИНО путь 1 [1164пк6-1165пк5] | 1 | 1164,6-1165,5 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  | 3,8/500 | 3,8/500
КБШ | ДЕНИСКИНО - ПРОНИНО путь 2 [1164пк6-1165пк5] | 2 | 1164,6-1165,5 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  |  |  |  | 3,8/500 | 3,8/500
КБШ | МАКЛАУШ - ДЫМКА путь 2 [1213пк7-1218пк3] | 2 | 1213,7-1218,3 | 5 | ППВ пути | 2 | 12 | [25 empty] | 6/2500 |  | 6/2500
КБШ | МАКЛАУШ - ДЫМКА путь 1 [1212пк1-1214пк8] | 1 | 1212,1-1214,8 | 2 | ППВ пути | 1 | 3,8 | [29 empty] | 3,8/2000
КБШ | АКБАШ путь III (9-ЧК) главный [1пк5-1пк5] ВХ.СИГ(ЧК) | III | 1,5-1,5 |  | КР СЦБ | 1 | 2,1 | [23 empty] | 2,2/1
| Итого по: КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-ПИСЬМЯНКА |  |  |  |  | 18 | 217,4
КБШ 701 ПИСЬМЯНКА-АЛНАШИ
КБШ | КРУГЛОЕ ПОЛЕ путь I (Ч-Н) главный [170пк2-173пк8] НИКАШНОВКА - КРУГЛОЕ ПОЛЕ путь 1 [165пк2-170пк2] | 1, I | 165,2-170,2 170,2-173,8 |  | Пр | 3 | 32 |  |  |  | 12 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 8
| Итого по: КБШ 701 ПИСЬМЯНКА-АЛНАШИ |  |  |  |  | 3 | 32
ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ
КБШ | РЯБИНА путь III (Н-ЧД) главный [34пк9-35пк1] РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-35пк7] | 1, III | 34,9-35,1 35,1-35,7 |  | Р | 1 | 6 | [24 empty] | 6/700
| Итого по: ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 6
Ю-УР 766 ОРЕНБУРГ УЗЕЛ
КБШ | МУРАПТАЛОВО - РЗД 24 КМ путь одн [296пк0-318пк1] | одн | 296,0-318,1 |  | Тек. сод. пути | 8 | 30,6 | [5 empty] | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  |  |  |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1
| Итого по: Ю-УР 766 ОРЕНБУРГ УЗЕЛ |  |  |  |  | 8 | 30,6
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:37 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июль
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Куйбышевская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07
КБШ 101 ПЕНЗА -РЯЖСК
КБШ | ГЛЕБОВКА - ПАЧЕЛМА путь 1 [558пк1-558пк10] | 1 | 558,1-558,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/200
КБШ | БАШМАКОВО - ГЛЕБОВКА путь 1 [548пк0-549пк0] | 1 | 548,0-549,0 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/200
КБШ | БАШМАКОВО - ГЛЕБОВКА путь 1 [551пк1-551пк10] | 1 | 551,1-551,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/200
КБШ | ПОМИНАЕВКА - СОСЕДКА путь 1 [510пк1-511пк10] | 1 | 510,1-511,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [7 empty] | 5/200
КБШ | ВЕРНАДОВКА - ПОМИНАЕВКА путь 1 [497пк1-497пк10] | 1 | 497,1-497,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/200
КБШ | ФИТИНГОФ - ВЕРНАДОВКА путь 1 [485пк1-487пк10] | 1 | 485,1-487,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/200
КБШ | ФИТИНГОФ - ВЕРНАДОВКА путь 1 [489пк1-489пк10] | 1 | 489,1-489,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/200
КБШ | КОРШУНОВКА - КАШМА путь 1 [450пк9-457пк2] | 1 | 450,9-457,2 | 9 | Тек. сод. пути | 5 | 12,5 | [11 empty] | 2,5/2000 | 2,5/2000 | 2,5/2000 | 2,5/2000 | 2,5/1000
КБШ | РАКША - БАЗЕВО путь 1 [426пк1-433пк4] | 1 | 426,1-433,4 | 7 | Тек. сод. пути | 4 | 10 | [16 empty] | 2,5/2000 |  |  | 2,5/2000 | [5 empty] | 2,5/2000 | 2,5/1000
КБШ | РАКША путь II (Ч-Н) главный [427пк10-429пк8] | II | 427,10-429,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/200
КБШ | МУРАВЛЯНКА - ХЛУДОВО путь 1 [404пк1-406пк10] | 1 | 404,1-406,10 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 4,5 | [23 empty] | 2,5/2000 | 2/1000
КБШ | ВЕРДА - РЕМИЗОВО путь 1 [384пк5-388пк8] | 1 | 384,5-388,8 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 5 | [21 empty] | 2,5/2000 | 2,5/2000
КБШ | КЕНЗИНО - ЖЕЛОБОВО путь 1 [339пк4-344пк4] | 1 | 339,4-344,4 | 5 | Тек. сод. пути | 3 | 7,5 | [17 empty] | 2,5/2000 | 2,5/1000 |  | 2,5/2000
КБШ | РЯЖСК II - ЕГОЛДАЕВО путь 1 [322пк1-322пк10] | 1 | 322,1-322,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/200
КБШ | РЯЖСК II - ЕГОЛДАЕВО путь 1 [321пк1-321пк10] | 1 | 321,1-321,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/200
| Итого по: КБШ 101 ПЕНЗА -РЯЖСК |  |  |  |  | 26 | 98,5
КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ
КБШ | БЕССОНОВКА путь I (Н-ЧД) главный [128пк0-129пк8] | I | 128,0-129,8 |  | Тек. сод. пути | 8 | 30,6 | [5 empty] | 3,8/1 | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 | [6 empty] | 3,8/1
КБШ | ГРАБОВО - БЕССОНОВКА путь 1 [120пк8-128пк0] | 1 | 120,8-128,0 |  | КР СЦБ | 1 | 3,9 | [16 empty] | 4/1
КБШ | ГРАБОВО - БЕССОНОВКА путь 1 [120пк8-128пк0] | 1 | 120,8-128,0 | 7,2 | Тек. сод. пути | 5 | 16,3 | [6 empty] | 3,8/1700 |  |  | 3,8/1700 |  |  |  | 1/400 |  |  | 3,8/1700 |  |  |  | 3,8/1700
КБШ | РЗД 109 КМ - ГРАБОВО путь 1 [110пк7-118пк9] | 1 | 110,7-118,9 | 8 | Тек. сод. пути | 4 | 14,5 |  |  | 3/1250 | [20 empty] | 3,8/1700 |  |  |  | 3,8/1700 |  |  | 3,8/1700
КБШ | ГОЛЬЦОВКА - ЛУНИНО путь 1 [81пк1-91пк7] | 1 | 81,1-91,7 |  | КР СЦБ | 1 | 3,9 | [23 empty] | 4/1
КБШ | РЗД 54 КМ - ТАНЕЕВКА путь 1 [55пк5-63пк4] ТАНЕЕВКА путь I (Н-Ч) главный [63пк4-63пк5] | 1, I | 55,5-63,4 63,4-63,5 | 9 | ППВ пути | 5 | 19,1 | [20 empty] | 3,8/1800 |  |  | 3,8/1800 |  |  | 3,8/1800 | 3,8/1800 |  |  | 3,8/1800
КБШ | АНУЧИНО путь I (Н-Ч) главный [45пк4-46пк10] БУЛЫЧЕВО - АНУЧИНО путь 1 [41пк1-45пк4] | 1, I | 41,1-45,4 45,4-46,10 | 6 | ППВ пути | 3 | 11,5 | [13 empty] | 3,8/2000 |  |  | 3,8/2000 |  |  | 3,8/2000
КБШ | БУЛЫЧЕВО - АНУЧИНО путь 1 [33пк1-35пк10] | 1 | 33,1-35,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 7,6 | [9 empty] | 3,8/1500 |  |  | 3,8/1500
КБШ | БУЛЫЧЕВО - АНУЧИНО путь 1 [32пк9-45пк4] | 1 | 32,9-45,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1
КБШ | МЕДВЕДОВКА - БУЛЫЧЕВО путь 1 [18пк8-28пк5] | 1 | 18,8-28,5 | 4,3 | ППВ пути | 3 | 11,5 |  |  | 3,8/1500 |  |  | 3,8/1500 | 3,8/1300
КБШ | МЕДВЕДОВКА - БУЛЫЧЕВО путь 1 [18пк8-29пк6] | 1 | 18,8-29,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/3
КБШ | МЕДВЕДОВКА - БУЛЫЧЕВО путь 1 [18пк8-29пк6] | 1 | 18,8-29,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/50
КБШ | РЗД 9 КМ - МЕДВЕДОВКА путь 1 [10пк8-17пк2] | 1 | 10,8-17,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/3
КБШ | РУЗАЕВКА - РЗД 9 КМ путь 1 [3пк6-8пк7] | 1 | 3,6-8,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/50
КБШ | РУЗАЕВКА - ГОЛИЦИНО путь 2 [619пк2-620пк1] | 2 | 619,2-620,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 11,7 |  |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1
КБШ | РУЗАЕВКА - ГОЛИЦИНО путь 1 [2пк0-4пк8] | 1 | 2,0-4,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [17 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1
КБШ | ГОЛИЦИНО путь II (ч-нд) главный [620пк1-624пк6] | II | 620,1-624,6 |  | Тек. сод. пути | 6 | 23 | 3,8/1 | [6 empty] | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1
КБШ | НОВ ПОЛЯНКИ - ЯЛГА путь 1 [10пк7-16пк7] | 1 | 10,7-16,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [20 empty] | 3,8/1 |  |  | 3,8/1
КБШ | НОВ ПОЛЯНКИ - ЯЛГА путь 2 [10пк7-16пк7] | 2 | 10,7-16,7 |  | Тек. сод. пути | 6 | 23 | [12 empty] | 3,8/1 | [6 empty] | 3,8/1 | 3,8/1 | [5 empty] | 3,8/1 | 3,8/1 |  |  | 3,8/1
КБШ | НОВ ПОЛЯНКИ - ЯЛГА путь 2 [10пк7-16пк7] | 2 | 10,7-16,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 |  |  | 3,8/2 |  |  | 3,8/2 | 3,8/2
КБШ | САРАНСК - ЕЛОХОВКА путь 1 [30пк3-38пк4] | 1 | 30,3-38,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/50
КБШ | САРАНСК - ЕЛОХОВКА путь 2 [30пк3-38пк5] | 2 | 30,3-38,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [27 empty] | 3,8/70
| Итого по: КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 63 | 227,2
КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА
КБШ | ПЕНЗА III путь 23к/25к (23 к-25 к) съезд пр-отп путь 27к/29к (27к-29к) съезд пр-отп путь 7 (10к-9к) приемо-отпр. | 23к/25к, 27к/29к, 7 |  |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [29 empty] | 3,8/4
КБШ | ПЕНЗА III путь I (1Ч-НП1) главный [256пк0-268пк1] | I | 256,0-268,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 19,1 | 3,8/2 | [13 empty] | 3,8/2 | 3,8/2 | [5 empty] | 3,8/2 | 3,8/2
КБШ | ПЕНЗА IV путь II (НД-14) главный [136пк5-139пк1] | II | 136,5-139,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1
| Итого по: КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА |  |  |  |  | 9 | 34,5
КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА
КБШ | ПИШЛЯ - РУЗАЕВКА путь 1 [610пк2-615пк4] | 1 | 610,2-615,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | 2/4 | 2/4 |  | 2/4 |  |  |  | 2/3
КБШ | ПИШЛЯ - РУЗАЕВКА путь 2 [610пк2-615пк4] | 2 | 610,2-615,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/50
КБШ | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 1 [591пк8-607пк7] | 1 | 591,8-607,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/3
КБШ | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 2 [591пк8-607пк7] | 2 | 591,8-607,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/3
КБШ | ХОВАНЩИНА стр. 15 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
КБШ | КАДОШКИНО - ХОВАНЩИНА путь 2 [589пк1-589пк2] | 2 | 589,1-589,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/200
КБШ | КАДОШКИНО - ХОВАНЩИНА путь 1 [579пк1-581пк10] | 1 | 579,1-581,10 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 |  | 2/3 | [6 empty] | 2/3 | [6 empty] | 2/3 | [6 empty] | 2/3 | [6 empty] | 2/2
КБШ | КАДОШКИНО путь II (Ч-НД) главный [574пк7-574пк9] | II | 574,7-574,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/200
КБШ | ИНСАР - КАДОШКИНО путь 1 [566пк1-574пк1] | 1 | 566,1-574,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [10 empty] | 2/200 |  |  |  | 2/200
КБШ | ТОКМОВО - ИНСАР путь 2 [545пк8-557пк8] | 2 | 545,8-557,8 | 1 | Эксп. КС | 3 | 9 |  |  |  | 3/354 |  |  |  | 3/354 | [9 empty] | 3/354
КБШ | ТОКМОВО - ИНСАР путь 1 [545пк8-557пк8] | 1 | 545,8-557,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/100
КБШ | ТОКМОВО - ИНСАР путь 1 [545пк8-557пк8] | 1 | 545,8-557,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/300
КБШ | МОКША - ТОКМОВО путь 1 [539пк10-540пк4] | 1 | 539,10-540,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/500
КБШ | САМАЕВКА - ЗАПИЩИКОВО путь 2 [516пк1-517пк3] | 2 | 516,1-517,3 |  | Р | 2 | 12 | 6/600 |  |  | 6/600
КБШ | САМАЕВКА - ЗАПИЩИКОВО путь 2 [512пк3-512пк8] | 2 | 512,3-512,8 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/500
КБШ | ВОДЕНЯПИНСКИЙ - САМАЕВКА путь 1 [495пк6-508пк5] | 1 | 495,6-508,5 |  | К КС | 4 | 8 | 2/2 | [8 empty] | 2/2 |  |  |  |  | 2/2 | [8 empty] | 2/2
КБШ | ВОДЕНЯПИНСКИЙ - САМАЕВКА путь 2 [495пк6-508пк5] | 2 | 495,6-508,5 |  | К КС | 4 | 8 |  |  | 2/2 |  |  |  |  | 2/2 | [8 empty] | 2/2 |  |  |  |  | 2/2
КБШ | ВОДЕНЯПИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [493пк6-495пк6] путь II (Ч-НД) главный [493пк6-495пк6] | I, II | 493,6-495,6 | 0,2 | К КС | 1 | 2,5 | [28 empty] | 2,5/100
КБШ | ВОДЕНЯПИНСКИЙ стр. 1, 10, 12, 13, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 11 | 16,5 | [7 empty] | 4,5/3 |  | 4,5/3 | 3/2 |  |  | 4,5/3
КБШ | ТОРБЕЕВО - ВОДЕНЯПИНСКИЙ путь 1 [482пк3-493пк6] | 1 | 482,3-493,6 |  | К КС | 1 | 2 | [22 empty] | 2/2
КБШ | ТОРБЕЕВО - ВОДЕНЯПИНСКИЙ путь 2 [482пк3-493пк6] | 2 | 482,3-493,6 |  | К КС | 4 | 8 |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [13 empty] | 2/2
КБШ | ТОРБЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [480пк4-480пк5] | I | 480,4-480,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/200
КБШ | ТОРБЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [481пк4-481пк5] | I | 481,4-481,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/200
КБШ | ТОРБЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [481пк1-481пк3] | I | 481,1-481,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/300
КБШ | ЗУБОВА ПОЛЯН - ПОТЬМА путь 1 [454пк2-454пк3] | 1 | 454,2-454,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/200
КБШ | ЗУБОВА ПОЛЯН стр. 1, 13, 18, 2, 20, 24, 26, 3, 4, 9 |  |  |  | ППРС | 10 | 15 | 4,5/3 |  | 4,5/3 | 3/2 |  |  | 3/2
КБШ | ЗУБОВА ПОЛЯН путь I (ЧД-Н) главный [451пк5-451пк5] | I | 451,5-451,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [10 empty] | 3,8/40 |  |  |  | 3,8/40
КБШ | ТЕПЛЫЙ СТАН - ЗУБОВА ПОЛЯН путь 1 [444пк10-445пк6] | 1 | 444,10-445,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/600
КБШ | ТЕПЛЫЙ СТАН - ЗУБОВА ПОЛЯН путь 1 [446пк7-447пк6] | 1 | 446,7-447,6 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [17 empty] | 6/500 | [10 empty] | 6/500
КБШ | ВАД - ТЕПЛЫЙ СТАН путь 2 [431пк8-440пк0] | 2 | 431,8-440,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [15 empty] | 2/3 |  |  | 2/3 |  |  |  | 2/3 | [6 empty] | 2/3
КБШ | ПИЧКИРЯЕВО - ВАД путь 1 [421пк9-430пк0] | 1 | 421,9-430,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [6 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |  |  |  | 2/2
| Итого по: КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 79 | 216,3
КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА
КБШ | БАЛАШЕЙКА - НОВООБРАЗЦОВОЕ путь 1 [891пк8-914пк9] | 1 | 891,8-914,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
КБШ | БАЛАШЕЙКА путь I (ЧД-Н) главный [889пк2-891пк8] | I | 889,2-891,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [24 empty] | 6/2 |  |  |  | 6/2
КБШ | РАЧЕЙКА стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [28 empty] | 8/1
КБШ | БЕЗВОДОВКА - РАЧЕЙКА путь 1 [859пк1-874пк5] | 1 | 859,1-874,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | [21 empty] | 2/2 |  |  | 3,8/1
КБШ | БЕЗВОДОВКА стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [14 empty] | 8/1
КБШ | БЕЗВОДОВКА стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [17 empty] | 8/1
КБШ | БЕЗВОДОВКА стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [24 empty] | 8/1
КБШ | БЕЗВОДОВКА стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [21 empty] | 8/1
КБШ | КУЗОВАТОВО стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | 8/1
КБШ | КУЗОВАТОВО стр. 3 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  |  |  | 8/1
КБШ | КУЗОВАТОВО стр. 14 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [10 empty] | 8/1
КБШ | КУЗОВАТОВО стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [7 empty] | 8/1
КБШ | НАЛЕЙКА путь I (ЧД-Н) главный [822пк2-824пк6] | I | 822,2-824,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | [28 empty] | 3,8/1 | 2/2
КБШ | ПОЛИВАНОВО путь II (Ч-НД) главный [812пк5-815пк1] | II | 812,5-815,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
КБШ | БАРЫШ путь I (ЧД-Н) главный [792пк7-793пк5] ПАТРИКЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [770пк7-772пк1] ПАТРИКЕЕВО - БАРЫШ путь 1 [772пк1-792пк7] | 1, I | 770,7-772,1 772,1-792,7 792,7-793,5 | 22 | ППВ пути | 4 | 17,5 |  |  |  |  | 3,8/1700 |  |  | 6/2700 | 3,8/1500 |  |  | 3,8/1700
КБШ | БАРЫШ путь II (Ч-НД) главный [792пк7-795пк0] | II | 792,7-795,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/2
КБШ | ПАТРИКЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [770пк2-772пк1] | II | 770,2-772,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 13,8 | 3,8/1 | 2/2 |  |  | 2/1 |  |  | 6/2
КБШ | ВЫРЫПАЕВКА - БАЗАРНАЯ путь 1 [741пк3-759пк7] | 1 | 741,3-759,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [14 empty] | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/1
КБШ | ВЫРЫПАЕВКА - БАЗАРНАЯ путь 2 [741пк3-759пк7] | 2 | 741,3-759,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/2
КБШ | ВЫРЫПАЕВКА - БАЗАРНАЯ путь 1 [741пк3-751пк10] | 1 | 741,3-751,10 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/2200
КБШ | ИНЗА - ВЫРЫПАЕВКА путь 2 [735пк1-737пк3] | 2 | 735,1-737,3 | 3 | ППВ пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/3000
КБШ | ИНЗА - ВЫРЫПАЕВКА путь 1 [729пк6-739пк5] | 1 | 729,6-739,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9,6 | [24 empty] | 3,8/2 |  |  |  | 3,8/2 | 2/2
КБШ | ИНЗА - ВЫРЫПАЕВКА путь 2 [729пк6-739пк5] | 2 | 729,6-739,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [6 empty] | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1
КБШ | ИНЗА - ВЫРЫПАЕВКА путь 2 [735пк1-737пк3] | 2 | 735,1-737,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/3
КБШ | ИНЗА - ВЫРЫПАЕВКА путь 1 [734пк1-736пк1] | 1 | 734,1-736,1 | 2 | ППВ пути | 1 | 3,8 | [15 empty] | 3,8/2000
КБШ | ИНЗА путь I (75-НУ1) главный [728пк2-729пк5] | I | 728,2-729,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/1
КБШ | СВЕТ - ИНЗА путь 2 [721пк1-724пк10] | 2 | 721,1-724,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 9,8 | [17 empty] | 6/2300 | 3,8/1700
КБШ | СВЕТ - ИНЗА путь 2 [720пк6-727пк0] | 2 | 720,6-727,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 11,7 | [17 empty] | 3,8/2 |  |  |  | 3,8/2 | 2/2 |  |  | 2/2
КБШ | СВЕТ - ИНЗА путь 1 [720пк9-722пк8] | 1 | 720,9-722,8 | 2 | ППВ пути | 1 | 3,8 | [22 empty] | 3,8/2000
КБШ | НОЧКА - СВЕТ путь 2 [716пк1-718пк7] СВЕТ путь II (Ч-НН) главный [718пк8-718пк10] | 2, II | 716,1-718,7 718,8-718,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/3000
КБШ | НОЧКА - СВЕТ путь 2 [712пк3-718пк7] | 2 | 712,3-718,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | [14 empty] | 3,8/2 | 2/2
КБШ | ЧАИС - НОЧКА путь 2 [699пк1-710пк4] | 2 | 699,1-710,4 |  | Тек. сод. пути | 8 | 23,4 | 3,8/2 | 2/2 |  | 3,8/2 | 2/2 |  |  | 3,8/2 | 2/2 |  | 3,8/2 | 2/2
КБШ | ЧАИС - НОЧКА путь 2 [699пк1-705пк9] | 2 | 699,1-705,9 | 2,8 | ППВ пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/2800
КБШ | СУРА путь II (Ч-НД) главный [687пк9-688пк0] СУРА - ЧАИС путь 2 [688пк0-693пк10] | 2, II | 687,9-688,0 688,0-693,10 | 2,1 | ППВ пути | 2 | 7,6 | [22 empty] | 3,8/1050 |  |  | 3,8/1050
КБШ | СУРА - ЧАИС путь 1 [688пк0-694пк0] | 1 | 688,0-694,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | [17 empty] | 3,8/3 |  |  |  | 3,8/4 |  |  | 3,8/3
КБШ | СУРА путь II (Ч-НД) главный [685пк7-687пк8] | II | 685,7-687,8 | 2,4 | ППВ пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/2400
КБШ | КАЧЕЛАЙ - СУРА путь 1 [674пк9-685пк7] | 1 | 674,9-685,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 19,1 | [7 empty] | 3,8/4 |  |  | 3,8/4 |  |  |  | 3,8/3 |  |  | 3,8/4 |  |  |  | 3,8/3
КБШ | ВОЕВОДСКОЕ - СУРА путь 2 [652пк3-667пк10] | 2 | 652,3-667,10 | 8 | ППВ пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/1600
КБШ | ВОЕВОДСКОЕ - КАЧЕЛАЙ путь 1 [652пк3-673пк2] | 1 | 652,3-673,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | [17 empty] | 3,8/3 |  |  |  | 3,8/3 |  |  | 3,8/4
КБШ | РУЗАЕВКА - ГОЛИЦИНО путь 2 [619пк2-620пк1] | 2 | 619,2-620,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 11,7 |  |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1
КБШ | РУЗАЕВКА - ГОЛИЦИНО путь 1 [2пк0-4пк8] | 1 | 2,0-4,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [17 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1
| Итого по: КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА |  |  |  |  | 79 | 323
КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА
КБШ | КАНАДЕЙ - НОВОСПАССКОЕ путь 2 [899пк8-912пк3] | 2 | 899,8-912,3 | 13 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [28 empty] | 2/2100 | 2/2200
КБШ | КЛЮЧИКИ - ПРАСКОВЬИНО путь 1 [878пк8-879пк1] | 1 | 878,8-879,1 |  | Р | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/300
КБШ | КЛЮЧИКИ - ПРАСКОВЬИНО путь 1 [882пк9-883пк4] | 1 | 882,9-883,4 |  | Р | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/500
КБШ | КЛЮЧИКИ - ПРАСКОВЬИНО путь 2 [887пк4-887пк10] | 2 | 887,4-887,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/650
КБШ | КЛЮЧИКИ - ПРАСКОВЬИНО путь 2 [882пк6-882пк7] | 2 | 882,6-882,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/150
КБШ | КЛЮЧИКИ - ПРАСКОВЬИНО путь 1 [878пк8-879пк2] | 1 | 878,8-879,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/450
КБШ | КЛЮЧИКИ путь I (ЧД-Н) главный [874пк4-876пк8] | I | 874,4-876,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [28 empty] | 3,8/3 | 3,8/3
КБШ | НИКУЛИНО - КЛЮЧИКИ путь 1 [868пк1-868пк8] | 1 | 868,1-868,8 |  | Р | 1 | 3,8 | [7 empty] | 3,8/700
КБШ | НИКУЛИНО - КЛЮЧИКИ путь 1 [870пк10-871пк2] | 1 | 870,10-871,2 |  | Р | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/200
КБШ | НИКУЛИНО - КЛЮЧИКИ путь 1 [872пк5-872пк8] | 1 | 872,5-872,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/400
КБШ | НИКУЛИНО - КЛЮЧИКИ путь 2 [868пк5-868пк6] | 2 | 868,5-868,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/180
КБШ | НИКУЛИНО - КЛЮЧИКИ путь 1 [863пк5-874пк4] | 1 | 863,5-874,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 11,7 | [21 empty] | 3,8/4 | 2/4 |  | 3,8/4 | 2/4
КБШ | НИКУЛИНО путь I (ЧД-Н) главный [862пк1-862пк5] | I | 862,1-862,5 |  | Р | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/400
КБШ | ЕВЛАШЕВО - НИКУЛИНО путь 1 [857пк1-857пк10] | 1 | 857,1-857,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/1000
КБШ | ЕВЛАШЕВО - НИКУЛИНО путь 1 [857пк1-857пк10] | 1 | 857,1-857,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/1000
КБШ | КОДАДА - ЕЛЮЗАНЬ путь 1 [789пк4-796пк8] | 1 | 789,4-796,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/4
КБШ | КОДАДА - ЕЛЮЗАНЬ путь 2 [789пк4-796пк8] | 2 | 789,4-796,8 |  | Тек. сод. пути | 7 | 14,1 | 2/4 | [6 empty] | 2/4 |  |  | 2/4 |  |  |  | 2/4 |  |  | 2/4 |  |  |  | 2/3 |  |  | 2/4
КБШ | АСЕЕВСКАЯ - ЧААДАЕВКА путь 2 [779пк3-779пк3] | 2 | 779,3-779,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/100
КБШ | АСЕЕВСКАЯ - ЧААДАЕВКА путь 2 [779пк9-779пк9] | 2 | 779,9-779,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/100
КБШ | АСЕЕВСКАЯ - ЧААДАЕВКА путь 2 [768пк1-768пк5] | 2 | 768,1-768,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/500
КБШ | АСЕЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [765пк5-767пк3] КАНАЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [760пк4-760пк5] КАНАЕВКА - АСЕЕВСКАЯ путь 1 [760пк5-765пк5] | 1, I | 760,4-760,5 760,5-765,5 765,5-767,3 | 6,8 | РП | 7 | 26,8 | [18 empty] | 3,8/800 |  |  | 3,8/800 | 3,8/800 |  | 3,8/800 | 3,8/800 |  |  | 3,8/800 | 3,8/800
КБШ | КАНАЕВКА - АСЕЕВСКАЯ путь 2 [760пк5-765пк5] | 2 | 760,5-765,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 9,8 | 3,8/2 | 2/2 |  | 2/2 | 2/2
| Итого по: КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА |  |  |  |  | 42 | 155,4
КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ
КБШ | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 3 [968пк1-970пк9] | 3 | 968,1-970,9 | 2,9 | ППВ пути | 2 | 7,6 | [21 empty] | 3,8/1450 | 3,8/1450
КБШ | СЫЗРАНЬ I путь I (Нп-Н1Г) главный [964пк2-966пк1] СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 1 [966пк1-967пк10] | 1, I | 964,2-966,1 966,1-967,10 | 4 | ППВ пути | 3 | 11,5 | [24 empty] | 3,8/1400 | 3,8/1400 |  |  | 3,8/1200
КБШ | СЫЗРАНЬ I путь II (Нл-НДо) главный [964пк1-966пк3] СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 2 [966пк3-967пк10] | 2, II | 964,1-966,3 966,3-967,10 | 4 | ППВ пути | 1 | 3,8 | [29 empty] | 3,8/1400
КБШ | СЫЗРАНЬ I путь 61 (458-545) сортиров. | 61 |  | 0,9 | КРС | 1 | 72 | [6 empty] | 72/923
КБШ | СЫЗРАНЬ I путь 24 (53-303) вытяжной | 24 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [9 empty] | 8/200
КБШ | СЫЗРАНЬ I путь 3 (60-39) приемо-отпр. | 3 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  | 8/100
КБШ | СЫЗРАНЬ I путь 20/24 (20-24) съезд_глав. | 20/24 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  |  |  | 8/200
КБШ | СЫЗРАНЬ I путь II (264-2ЧС) главный [1пк0-1пк8] | II | 1,0-1,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 3 | 24 | [22 empty] | 8/150 |  |  | 8/150 |  |  |  | 8/150
| Итого по: КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ |  |  |  |  | 13 | 143
КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК
КБШ | ЛИПЯГИ - КРЯЖ путь 1 [1085пк1-1085пк9] | 1 | 1085,1-1085,9 |  | Р | 1 | 6 | [11 empty] | 6/800
КБШ | НОВОКУЙБЫШЕВ стр. 1 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [18 empty] | 8/1
КБШ | НОВОКУЙБЫШЕВ стр. 16 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [25 empty] | 8/1
КБШ | НОВОКУЙБЫШЕВ стр. 17 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [29 empty] | 8/1
КБШ | НОВОКУЙБЫШЕВ стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [22 empty] | 8/1
КБШ | НОВОКУЙБЫШЕВ путь 16 (107-66) приемо-отпр. | 16 |  | 1,1 | КРС | 1 | 72 | [6 empty] | 72/1183
КБШ | НОВОКУЙБЫШЕВ стр. 1, 103, 107, 17, 18, 302, 304, 310, 314, 320, 40, 48, 50, 6, 65, 73, 83, 85 |  |  |  | ППРС | 18 | 27 |  | 4,5/3 |  | 4,5/3 | 6/4 |  |  | 6/4 | 6/4
КБШ | ЖИГУЛИ стр. 1, 10, 18, 19, 2, 21, 3, 5 |  |  |  | ППРС | 8 | 12 | [10 empty] | 6/4 | 6/4
КБШ | ТОМЫЛОВО - ЖИГУЛИ путь 1 [1062пк0-1068пк3] | 1 | 1062,0-1068,3 |  | Тек. сод. пути | 7 | 42 | [8 empty] | 6/3 |  |  | 6/3 |  |  |  | 6/3 |  |  | 6/3 |  |  |  | 6/3 |  |  | 6/3 |  |  |  | 6/3
КБШ | ЧАПАЕВСК стр. 1, 10, 12, 13, 21, 23, 24, 26, 3, 30, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 4,5 | 4,5/3
КБШ | ЗВЕЗДА стр. 1, 14, 2, 23, 3, 5, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 8 | 12 | [14 empty] | 6/4 | 6/4
КБШ | БЕЗЕНЧУК стр. 12, 29, 4, 6, 7, 87, 93 |  |  |  | ППРС | 7 | 10,5 | [17 empty] | 6/4 | 4,5/3
КБШ | МЫЛЬНАЯ стр. 1, 10, 13, 18 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [21 empty] | 6/4
КБШ | ОБШАРОВКА стр. 10, 13 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [22 empty] | 3/2
КБШ | ПРАВАЯ ВОЛГА стр. 11, 14, 16, 18, 24, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 8 | 12 | [24 empty] | 6/4 | 6/4
| Итого по: КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК |  |  |  |  | 71 | 239
КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ
КБШ | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 1 [1165пк8-1175пк5] | 1 | 1165,8-1175,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/2
КБШ | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 2 [1165пк8-1175пк5] | 2 | 1165,8-1175,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [21 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
КБШ | ГЕОРГИЕВКА стр. 10, 12, 5, 6, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 9 | [10 empty] | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2
КБШ | ТУРГЕНЕВКА - ГЕОРГИЕВКА путь 1 [1154пк5-1163пк7] | 1 | 1154,5-1163,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/2
КБШ | ТУРГЕНЕВКА - ГЕОРГИЕВКА путь 2 [1154пк5-1163пк7] | 2 | 1154,5-1163,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/2
КБШ | КИНЕЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [1138пк10-1142пк0] КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 1 [1142пк0-1152пк0] ТУРГЕНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [1152пк0-1152пк3] | 1, I | 1138,10-1142,0 1142,0-1152,0 1152,0-1152,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8,5 | [9 empty] | 2,8/5 |  |  |  |  | 2,8/5 | [6 empty] | 2,8/5
КБШ | КИНЕЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [1138пк10-1142пк0] КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 1 [1142пк0-1152пк0] ТУРГЕНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [1152пк0-1552пк3] | 1, I | 1138,10-1142,0 1142,0-1152,0 1152,0-1552,3 | 13,1 | ППВ пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/2700
КБШ | КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 1 [1142пк0-1152пк0] | 1 | 1142,0-1152,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/2
КБШ | КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 2 [1142пк0-1152пк0] | 2 | 1142,0-1152,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/2
КБШ | КИНЕЛЬ путь 30 (936-358) сортиров. | 30 |  | 0,1 | КРС | 1 | 12 | [15 empty] | 12/124
КБШ | КИНЕЛЬ путь 27 (935-356) сортиров. | 27 |  | 0,1 | КРС | 1 | 12 | [13 empty] | 12/132
КБШ | КИНЕЛЬ путь 31 (934-354) сортиров. | 31 |  | 0,1 | КРС | 1 | 12 | [17 empty] | 12/120
КБШ | КИНЕЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [1135пк1-1142пк0] | I | 1135,1-1142,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/2
КБШ | КИНЕЛЬ путь II (Ч-НД) главный [1135пк1-1142пк0] | II | 1135,1-1142,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/2
КБШ | КИНЕЛЬ стр. 012, 06, 10, 100, 13, 144, 15, 16, 20, 212, 214, 22, 23, 26, 28, 29, 34, 36, 38, 42, 47, 48, 56, 60, 62, 68, 7, 70, 76, 78 |  |  |  | ППРС | 33 | 49,5 | 6/4 | 6/4 |  | 6/4 | 6/4 |  |  | 6/4 | 6/4 |  | 6/4 | 4,5/3 |  |  | 3/2
КБШ | АЛЕКСЕЕВСКАЯ - КИНЕЛЬ путь 1 [1129пк6-1135пк1] | 1 | 1129,6-1135,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/2
КБШ | АЛЕКСЕЕВСКАЯ - КИНЕЛЬ путь 2 [1129пк6-1135пк1] | 2 | 1129,6-1135,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/2
КБШ | АЛЕКСЕЕВСКАЯ стр. 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 9 | 9 | [15 empty] | 3/3 |  | 3/3 | 3/3
КБШ | СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 1 [1121пк3-1126пк1] | 1 | 1121,3-1126,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/2
КБШ | СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 2 [1121пк3-1126пк1] | 2 | 1121,3-1126,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/2
КБШ | СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 1 [1121пк3-1126пк1] | 1 | 1121,3-1126,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/3
КБШ | СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 2 [1121пк3-1126пк1] | 2 | 1121,3-1126,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/7
КБШ | СМЫШЛЯЕВКА стр. 13 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [11 empty] | 8/1
КБШ | СМЫШЛЯЕВКА стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  | 8/1
КБШ | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 1 [1114пк0-1118пк2] СМЫШЛЯЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [1118пк2-1120пк7] | 1, I | 1114,0-1118,2 1118,2-1120,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 7,6 | 2,8/5 | [13 empty] | 2/5 | [13 empty] | 2,8/5
КБШ | СМЫШЛЯЕВКА стр. 13, 15, 16, 17, 20, 24, 3, 5 |  |  |  | ППРС | 8 | 12 | [21 empty] | 6/4 | 6/4
КБШ | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 2 [1112пк0-1118пк2] | 2 | 1112,0-1118,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/2
КБШ | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 1 [1112пк0-1118пк2] | 1 | 1112,0-1118,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 3/3 | [13 empty] | 3/3
КБШ | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 1 [1112пк0-1118пк2] | 1 | 1112,0-1118,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/4
КБШ | БЕЗЫМЯНКА путь III (ЧА-НА) главный [1107пк6-1114пк0] | III | 1107,6-1114,0 |  | Тек. сод. пути | 14 | 28,2 | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 | 2/1
КБШ | БЕЗЫМЯНКА стр. 10, 125, 137, 15, 169, 175, 21, 26, 31, 37, 4, 41, 43, 45, 6, 93 |  |  |  | ППРС | 16 | 24 | [24 empty] | 6/4 | 6/4 |  |  | 6/4 | 6/4
КБШ | САМАРА стр. 10 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
КБШ | КРЯЖ стр. 30 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
КБШ | КРЯЖ путь II (Ч-НД) главный [1089пк1-1091пк8] | II | 1089,1-1091,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | 3,8/2 |  |  | 2/2
| Итого по: КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ |  |  |  |  | 121 | 265,7
КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА
КБШ | АБДУЛИНО путь I (ЧД-Н) главный [1370пк0-1375пк5] | I | 1370,0-1375,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 |  |  |  | 2/1
КБШ | АБДУЛИНО путь II (Ч-НД) главный [1375пк3-1375пк5] АБДУЛИНО - ТАЛДЫ-БУЛАК путь 2 [1375пк5-1377пк10] | 2, II | 1375,3-1375,5 1375,5-1377,10 | 4,7 | ППВ пути | 2 | 12 | [22 empty] | 6/2350 |  |  | 6/2350
КБШ | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1350пк6-1370пк0] | 1 | 1350,6-1370,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | 2/15 |  |  | 2/15 | [10 empty] | 2/15 |  |  | 2/15
КБШ | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 2 [1350пк7-1369пк10] | 2 | 1350,7-1369,10 | 10 | ППВ пути | 5 | 23,5 | [14 empty] | 3,8/1600 | 6/2700 |  | 3,8/1600 | 6/2500 |  |  | 3,8/1600
КБШ | ФИЛИППОВКА - САРАЙ-ГИР путь 1 [1331пк8-1348пк3] | 1 | 1331,8-1348,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/15
КБШ | ФИЛИППОВКА - САРАЙ-ГИР путь 1 [1336пк1-1345пк10] | 1 | 1336,1-1345,10 | 7,5 | ППВ пути | 4 | 17,5 |  |  |  | 3,8/1600 |  |  |  | 3,8/1600 |  |  | 3,8/1600 | 6/2700
КБШ | ФИЛИППОВКА стр. 1, 2, 7 |  |  |  | ППРС | 3 | 4,5 | [25 empty] | 4,5/3
КБШ | АСЕКЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [1310пк9-1311пк0] АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 2 [1311пк0-1322пк0] | 2, II | 1310,9-1311,0 1311,0-1322,0 | 11,1 | РС | 2 | 12 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
КБШ | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 1 [1311пк0-1329пк6] | 1 | 1311,0-1329,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/45
КБШ | ПОХВИСТНЕВО - БУГУРУСЛАН путь 1 [1258пк2-1275пк9] | 1 | 1258,2-1275,9 | 107,4 | Тек. сод. пути | 9 | 18,1 | 2/12000 | 2/12000 |  | 2/12000 | 2/12000 |  |  | 2/12000 | 2/12000 |  | 2/12000 | 2/12000 |  |  | 2/11400
КБШ | ПОХВИСТНЕВО стр. 32 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [29 empty] | 8/1
КБШ | ПОХВИСТНЕВО стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [22 empty] | 8/1
КБШ | ПОХВИСТНЕВО стр. 28 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [25 empty] | 8/1
КБШ | ПОХВИСТНЕВО ВХ.СИГ(Ч) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [14 empty] | 3/1
КБШ | ПОХВИСТНЕВО ВХ.СИГ(НД) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [29 empty] | 3/1
КБШ | ПОДБЕЛЬСКАЯ - ПОХВИСТНЕВО путь 2 [1234пк6-1254пк4] | 2 | 1234,6-1254,4 |  | Тек. сод. пути | 15 | 30,2 | 2/2 | 2/2 |  | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 |  | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 |  | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2
КБШ | ТОЛКАЙ - ПОДБЕЛЬСКАЯ путь 1 [1209пк2-1232пк1] | 1 | 1209,2-1232,1 | 138 | Тек. сод. пути | 8 | 16,1 | [17 empty] | 2/15300 | 2/15300 |  |  | 2/15300 | 2/15300 |  | 2/15300 | 2/15300 |  |  | 2/15300 | 2/15300
КБШ | ТОЛКАЙ - ПОДБЕЛЬСКАЯ путь 2 [1209пк4-1232пк1] | 2 | 1209,4-1232,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [25 empty] | 2/3 |  |  | 2/2 | 2/3
КБШ | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 1 [1192пк9-1206пк8] | 1 | 1192,9-1206,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/3
КБШ | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 2 [1192пк9-1206пк8] | 2 | 1192,9-1206,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/2
КБШ | НОВООТРАДНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1192пк3-1192пк9] НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 1 [1192пк9-1197пк10] | 1, I | 1192,3-1192,9 1192,9-1197,10 |  | Тек. сод. пути | 3 | 7,6 | [7 empty] | 2,8/5 | [6 empty] | 2/5 | [6 empty] | 2,8/5
КБШ | НОВООТРАДНАЯ стр. 15, 20, 31, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 7 | 10,5 | [15 empty] | 4,5/3 |  | 4,5/3 | 1,5/1
КБШ | КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 1 [1178пк0-1190пк3] | 1 | 1178,0-1190,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/2
КБШ | КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 2 [1178пк0-1190пк3] | 2 | 1178,0-1190,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/2
КБШ | КРОТОВКА путь I (ЧН-Н) главный [1177пк5-1178пк0] КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 1 [1178пк0-1179пк0] | 1, I | 1177,5-1178,0 1178,0-1179,0 | 4,2 | ППВ пути | 1 | 3,8 | 3,8/1500
КБШ | КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 1 [1178пк0-1190пк3] | 1 | 1178,0-1190,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [7 empty] | 2/5 |  |  | 2/5 | [6 empty] | 2/5 | [6 empty] | 2/5
КБШ | КРОТОВКА путь II (Ч-НН) главный [1175пк5-1178пк0] | II | 1175,5-1178,0 | 2,1 | ППВ пути | 1 | 3,8 |  | 3,8/2100
| Итого по: КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА |  |  |  |  | 86 | 234,2
КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО
КБШ | КАШПИР - РЯБИНА путь 1 [31пк9-32пк3] | 1 | 31,9-32,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | 3,8/5 | 3,8/6 | 3,8/5
КБШ | РЯБИНА путь III (Н-ЧД) главный [34пк9-35пк1] РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-35пк6] | 1, III | 34,9-35,1 35,1-35,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 | 3,8/5 |  |  | 3,8/5 |  |  |  | 3,8/5 |  |  | 3,8/5
КБШ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [44пк3-44пк10] | 1 | 44,3-44,10 |  | Р | 1 | 3,8 |  | 3,8/650
КБШ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [44пк3-44пк10] | 1 | 44,3-44,10 |  | Р | 1 | 3,8 | [8 empty] | 3,8/650
КБШ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [44пк3-44пк10] | 1 | 44,3-44,10 |  | Тек. сод. пути | 6 | 23 | 3,8/5 |  |  | 3,8/5 |  |  |  | 3,8/5 |  |  | 3,8/5 |  |  |  | 3,8/5 |  |  | 3,8/5
| Итого по: КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО |  |  |  |  | 15 | 57,5
КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА
КБШ | РЗД № 2 - РЗД № 3 путь 2 [27пк1-31пк5] РЗД № 3 путь II (Ч-Н) главный [31пк5-31пк10] | 2, II | 27,1-31,5 31,5-31,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3,8 | [19 empty] | 3,8/2000
КБШ | РЗД № 3 - ПЕРЕВОЛОКИ путь 2 [38пк1-43пк5] | 2 | 38,1-43,5 | 2 | ППВ пути | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/2000
КБШ | СНЕЖНЫЕ ВАЛЫ - ОТВАГА путь 2 [79пк8-83пк6] | 2 | 79,8-83,6 | 4,2 | ППВ пути | 2 | 9,8 |  |  |  | 6/2700 |  | 3,8/1500
КБШ | ЖИГУЛЕВС МОРЕ путь XI (41-32) главный [1пк0-7пк7] | XI | 1,0-7,7 | 4,4 | ППВ пути | 2 | 7,6 |  | 3,8/2200 | 3,8/2200
КБШ | КАНАЛ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [20 empty] | 3/2 | 3/2
КБШ | ПИСКАЛЫ - ЗАДЕЛЬНАЯ путь 2 [130пк1-130пк5] | 2 | 130,1-130,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/500
КБШ | МАСТРЮКОВО стр. 4, 5 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [23 empty] | 3/2
| Итого по: КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА |  |  |  |  | 13 | 38
КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК
КБШ | ПОСТ 103 КМ - КИНЕЛЬ путь 2 [1138пк5-1139пк7] | 2 | 1138,5-1139,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/7
КБШ | ПОСТ 79 КМ - ПОСТ 89 КМ путь 2 [1114пк4-1123пк9] | 2 | 1114,4-1123,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [30 empty] | 3/3
КБШ | ПОСТ 74 КМ - ПОСТ 79 КМ путь 1 [1108пк7-1113пк7] | 1 | 1108,7-1113,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/3
КБШ | ПОСТ 74 КМ - ПОСТ 79 КМ путь 2 [1108пк8-1113пк8] | 2 | 1108,8-1113,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/3
КБШ | ПОСТ 57 КМ - ПОСТ 63 КМ путь 1 [1092пк3-1097пк4] | 1 | 1092,3-1097,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/3
КБШ | ПОСТ 57 КМ - ПОСТ 63 КМ путь 2 [1092пк3-1097пк4] | 2 | 1092,3-1097,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/3
КБШ | ПОСТ 48 КМ - ПОСТ 57 КМ путь 2 [1082пк9-1091пк9] | 2 | 1082,9-1091,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/3
КБШ | ПОСТ 43 КМ - ПОСТ 48 КМ путь 1 [1077пк9-1082пк4] | 1 | 1077,9-1082,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/3
КБШ | БП 27 КМ - БП 32 КМ путь 1 [1062пк4-1066пк7] | 1 | 1062,4-1066,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/2
КБШ | БП 17 КМ - БП 27 КМ путь 2 [1052пк4-1062пк0] | 2 | 1052,4-1062,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [30 empty] | 6/4
КБШ | БП 17 КМ - БП 27 КМ путь 2 [1052пк4-1062пк0] | 2 | 1052,4-1062,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/3
КБШ | БП 12 КМ - БП 17 КМ путь 1 [1046пк9-1051пк7] | 1 | 1046,9-1051,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [30 empty] | 3/3
КБШ | БП 12 КМ - БП 17 КМ путь 2 [1046пк9-1051пк8] | 2 | 1046,9-1051,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/3
| Итого по: КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК |  |  |  |  | 13 | 45
КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША
КБШ | ЕРАЛ стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 7 | 10,5 | [25 empty] | 3/2 |  |  | 3/2 | 4,5/3
КБШ | ЕРАЛ путь I (ЧД-Н) главный [1769пк2-1769пк7] | I | 1769,2-1769,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  | 3,8/600
КБШ | СИМСКАЯ стр. 1, 10, 15, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 10 | 15 | [18 empty] | 3/2 |  |  | 4,5/3 | 3/2 |  | 4,5/3
КБШ | БИЯНКА стр. 1, 2, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [15 empty] | 4,5/3 |  | 1,5/1
КБШ | БИЯНКА путь II (Ч-НД) главный [1749пк6-1751пк2] МИНЬЯР путь II (Ч-НД) главный [1744пк8-1746пк6] МИНЬЯР - БИЯНКА путь 2 [1746пк6-1749пк6] | 2, II | 1744,8-1746,6 1746,6-1749,6 1749,6-1751,2 | 6,4 | ППВ пути | 2 | 7,6 | 3,8/2000 |  |  | 3,8/2000
КБШ | МИНЬЯР стр. 1, 10, 12, 21, 3, 4, 5, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 9 | 13,5 | [10 empty] | 6/4 | 4,5/3 |  |  | 3/2
КБШ | МИНЬЯР путь II (Ч-НД) главный [1744пк6-1746пк6] | II | 1744,6-1746,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [28 empty] | 2/1 | 2/1
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 2 [1726пк1-1744пк6] | 2 | 1726,1-1744,6 |  | Тек. сод. пути | 9 | 18,1 | [10 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 | 2/1
КБШ | АША путь III (ЧД-Н) главный [1723пк5-1725пк8] | III | 1723,5-1725,8 | 2,3 | ППВ пути | 1 | 6 |  | 6/2300
КБШ | АША путь II (Ч-НД) главный [1723пк5-1726пк1] | II | 1723,5-1726,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 | 2/1 |  | 2/1
КБШ | УЛУ-ТЕЛЯК - АША путь 2 [1708пк7-1709пк2] | 2 | 1708,7-1709,2 |  | Р | 1 | 3,8 | [15 empty] | 3,8/450
КБШ | УЛУ-ТЕЛЯК - АША путь 1 [1716пк1-1723пк5] | 1 | 1716,1-1723,5 | 5,5 | ППВ пути | 2 | 12 |  |  |  |  | 6/2750 |  |  |  | 6/2750
КБШ | УЛУ-ТЕЛЯК путь I (ЧД-Н) главный [1703пк5-1703пк6] УЛУ-ТЕЛЯК - АША путь 1 [1703пк6-1707пк5] | 1, I | 1703,5-1703,6 1703,6-1707,5 | 4 | ППВ пути | 2 | 9,8 | [7 empty] | 3,8/1300 |  |  |  | 6/2700
КБШ | УЛУ-ТЕЛЯК - АША путь 1 [1709пк1-1711пк10] | 1 | 1709,1-1711,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 7,6 | [10 empty] | 3,8/1500 |  |  |  | 3,8/1500
КБШ | УЛУ-ТЕЛЯК - АША путь 2 [1709пк1-1714пк10] | 2 | 1709,1-1714,10 | 6 | ППВ пути | 2 | 12 | [15 empty] | 6/3000 |  |  | 6/3000
КБШ | УЛУ-ТЕЛЯК путь II (Ч-НД) главный [1701пк8-1703пк6] | II | 1701,8-1703,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | 2/1 | 2/1 |  | 2/1
КБШ | УЛУ-ТЕЛЯК путь II (Ч-НД) главный [1701пк8-1703пк5] УРМАН путь II (Ч-НД) главный [1693пк9-1695пк3] УРМАН - УЛУ-ТЕЛЯК путь 2 [1695пк3-1701пк8] | 2, II | 1693,9-1695,3 1695,3-1701,8 1701,8-1703,5 | 6,8 | ППВ пути | 4 | 17,5 | [17 empty] | 3,8/1600 |  |  |  | 3,8/1600 | 6/2000 |  | 3,8/1600
КБШ | УРМАН путь I (ЧД-Н) главный [1694пк9-1695пк3] УРМАН - УЛУ-ТЕЛЯК путь 1 [1695пк3-1700пк3] | 1, I | 1694,9-1695,3 1695,3-1700,3 | 5,5 | ППВ пути | 2 | 12 | [25 empty] | 6/2750 |  |  |  | 6/2750
КБШ | УРМАН путь II (Ч-НД) главный [1694пк10-1695пк3] | II | 1694,10-1695,3 |  | Р | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/350
КБШ | ТАВТИМАНОВО - УРМАН путь 2 [1688пк1-1693пк2] УРМАН путь II (Ч-НД) главный [1693пк2-1693пк7] | 2, II | 1688,1-1693,2 1693,2-1693,7 | 5,7 | ППВ пути | 1 | 3,8 | [28 empty] | 3,8/1600
КБШ | ТАВТИМАНОВО путь II (Ч-НД) главный [1675пк2-1677пк1] | II | 1675,2-1677,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/1
КБШ | ИГЛИНО - ТАВТИМАНОВО путь 1 [1658пк3-1675пк2] | 1 | 1658,3-1675,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [14 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
КБШ | ШАКША - ИГЛИНО путь 2 [1644пк5-1656пк1] | 2 | 1644,5-1656,1 |  | Тек. сод. пути | 9 | 18,1 | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1
КБШ | ШАКША путь II (Ч-НД) главный [1642пк2-1644пк5] | II | 1642,2-1644,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [7 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
| Итого по: КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША |  |  |  |  | 84 | 211,5
КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ
КБШ | ЧЕРНИКОВКА - ШАКША путь 2 [1638пк7-1642пк2] | 2 | 1638,7-1642,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 7,8 | 3,8/1 |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1
КБШ | УФА - ЧЕРНИКОВКА путь 2 [1624пк3-1624пк7] | 2 | 1624,3-1624,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  |  |  | 3,8/500
КБШ | УФА - ЧЕРНИКОВКА путь 2 [1624пк1-1628пк10] | 2 | 1624,1-1628,10 | 3,6 | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 |  |  |  | 3,8/900 |  |  |  | 3,8/900 | 3,8/900 | [6 empty] | 3,8/900
КБШ | ДЕМА путь 6 (278-119) приемо-отпр. | 6 |  | 1,4 | КРС | 1 | 72 | [13 empty] | 72/1489
КБШ | ДЕМА путь II (ЧП2-НД) главный [1608пк3-1613пк7] | II | 1608,3-1613,7 |  | Тек. сод. пути | 12 | 24,2 | [7 empty] | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 |  |  |  | 2/1
КБШ | МЫСОВЦЕВО - ДЕМА путь 3А [4пк3-4пк3] | 3А | 4,3-4,3 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [11 empty] | 8/1300
КБШ | МЫСОВЦЕВО - ДЕМА путь 4 [1607пк2-1608пк3] | 4 | 1607,2-1608,3 | 1,1 | ТР КС | 1 | 6 |  | 6/360
КБШ | МЫСОВЦЕВО - ДЕМА путь 2 [1606пк3-1608пк3] | 2 | 1606,3-1608,3 | 1,1 | ТР КС | 1 | 6 | [8 empty] | 6/1100
КБШ | ЮМАТОВО - МЫСОВЦЕВО путь 2 [1599пк9-1606пк2] | 2 | 1599,9-1606,2 | 2,3 | ТР КС | 3 | 10 | [15 empty] | 6/760 | [6 empty] | 2/760 | [6 empty] | 2/780
КБШ | ЮМАТОВО путь IV (2-IVН) главный [1597пк7-1599пк9] | IV | 1597,7-1599,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/6
КБШ | АЛКИНО путь II (IIЧ-НД) главный [1585пк6-1588пк2] ЧИШМЫ путь II (ст р/р 195-НД) главный [1577пк2-1577пк4] ЧИШМЫ - АЛКИНО путь 2 [1577пк4-1585пк6] | 2, II | 1577,2-1577,4 1577,4-1585,6 1585,6-1588,2 | 10,9 | РП | 6 | 29,5 | [21 empty] | 3,8 | 6 |  | 3,8/400 | 6/800 |  |  | 3,8 | 6/800
КБШ | ЧИШМЫ - АЛКИНО путь 2 [1579пк8-1580пк6] | 2 | 1579,8-1580,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | 2,5/800
КБШ | ДЕМА - ДЕМА-ЮЖ. ПАРК путь 2А [1пк6-1пк8] | 2А | 1,6-1,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [15 empty] | 8
| Итого по: КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ |  |  |  |  | 36 | 195,3
КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО
КБШ | АЛКИНО путь II (IIЧ-НД) главный [1585пк6-1588пк2] ЧИШМЫ путь II (ст р/р 195-НД) главный [1577пк2-1577пк4] ЧИШМЫ - АЛКИНО путь 2 [1577пк4-1585пк6] | 2, II | 1577,2-1577,4 1577,4-1585,6 1585,6-1588,2 | 10,9 | РП | 6 | 29,5 | [21 empty] | 3,8 | 6 |  | 3,8/400 | 6/800 |  |  | 3,8 | 6/800
КБШ | ЧИШМЫ путь 1 (1Ч-36) главный [1471пк1-1471пк7] | 1 | 1471,1-1471,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 |  |  |  | 2/1
КБШ | ЧИШМЫ путь 1 (1Ч-36) главный [1471пк1-1471пк7] | 1 | 1471,1-1471,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [28 empty] | 2/1 | 2/1
КБШ | ШИНГАК-КУЛЬ стр. 1, 11, 12, 14, 2, 3, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 8 | 12 |  |  |  |  | 3/2 |  |  | 4,5/3 | 4,5/3
КБШ | РАЕВКА стр. 113 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [11 empty] | 8/1
КБШ | РАЕВКА стр. 64 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  |  |  |  | 8/1
КБШ | РАЕВКА стр. 70 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [8 empty] | 8/1
КБШ | РАЕВКА стр. 63 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  | 8/1
КБШ | РАЕВКА стр. 1, 167, 48, 56, 6, 62, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 |  |  |  | 3/2
КБШ | ШАФРАНОВО путь I (ЧД-Н) главный [1485пк3-1485пк5] ШАФРАНОВО - РАЕВКА путь 1 [1485пк5-1485пк9] | 1, I | 1485,3-1485,5 1485,5-1485,9 |  | Р | 1 | 2 | [15 empty] | 2/600
КБШ | ШАФРАНОВО стр. 12, 18, 2, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 5 | 7,5 | 3/2 | 4,5/3
КБШ | АКСАКОВО путь I (ЧД-Н) главный [1428пк4-1430пк7] АКСАКОВО - ГЛУХОВСКАЯ путь 1 [1430пк7-1446пк5] ГЛУХОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1446пк5-1446пк9] | 1, I | 1428,4-1430,7 1430,7-1446,5 1446,5-1446,9 | 18,4 | РС | 2 | 16 | [15 empty] | 8 |  |  | 8
КБШ | ТАЛДЫ-БУЛАК путь II (Ч-НД) главный [1391пк9-1391пк10] | II | 1391,9-1391,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/200
КБШ | АБДУЛИНО путь II (Ч-НД) главный [1375пк3-1375пк5] АБДУЛИНО - ТАЛДЫ-БУЛАК путь 2 [1375пк5-1377пк10] | 2, II | 1375,3-1375,5 1375,5-1377,10 | 4,7 | ППВ пути | 2 | 12 | [22 empty] | 6/2350 |  |  | 6/2350
| Итого по: КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО |  |  |  |  | 37 | 132,1
КБШ 404 ЧИШМЫ-БУГУЛЬМА
КБШ | БП 1453 КМ путь I (2-Н) главный [1453пк6-1453пк8] | I | 1453,6-1453,8 |  | Тек. сод. пути | 6 | 23 | [6 empty] | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  | 3,8/1
КБШ | ПП 1450 КМ путь II (Ч-Н) главный [1450пк1-1450пк9] | II | 1450,1-1450,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 | 3,8/1 | 3,8/1 | 3,8/1 | 3,8/1
КБШ | ПОСТ 1422 КМ путь II (Ч-НД) главный [1422пк6-1422пк6] ВХ.СИГ(Ч) | II | 1422,6-1422,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2,1 | [28 empty] | 2,2/1
КБШ | ПОСТ 1417 КМ путь II (ЧД-Н) главный [1417пк6-1417пк6] ВХ.СИГ(Ч) | II | 1417,6-1417,6 |  | КР СЦБ | 1 | 2,1 | [21 empty] | 2,2/1
КБШ | ТУЙМАЗЫ путь I (ЧД-Н) главный [1342пк8-1344пк3] | I | 1342,8-1344,3 | 1,3 | КРС | 1 | 72 | [6 empty] | 72/1342
| Итого по: КБШ 404 ЧИШМЫ-БУГУЛЬМА |  |  |  |  | 13 | 114,6
КБШ 405 КАРЛАМАН-МУРАПТАЛОВО
КБШ | ЗИРГАН путь I (Ч-Н) главный [190пк8-191пк4] САЛАВАТ путь II (Ч-Н) главный [179пк9-180пк1] САЛАВАТ - ЗИРГАН путь 1 [180пк1-190пк8] | 1, I, II | 179,9-180,1 180,1-190,8 190,8-191,4 | 11,4 | КРС | 1 | 72 | 72/3814,8
КБШ | РАТАТ - МЕЛЕУЗ путь 1 [201пк0-222пк6] | 1 | 201,0-222,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/4
КБШ | МЕЛЕУЗ путь I (Ч-Н) главный [222пк6-224пк7] | I | 222,6-224,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | 6/6 |  | 6/5 |  | 6/5
КБШ | КАРАН - КАРАГАЙКА путь 1 [229пк9-244пк7] | 1 | 229,9-244,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  |  |  |  | 6/5 |  |  | 12/10 |  |  |  | 6/5
КБШ | КУМЕРТАУ - ЕРМОЛАЕВО путь 1 [254пк1-264пк2] | 1 | 254,1-264,2 |  | Тек. сод. пути | 7 | 42 | [9 empty] | 6/6 |  | 6/6 |  |  | 6/5 |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  | 6/5
КБШ | ЕРМОЛАЕВО - МУРАПТАЛОВО путь 1 [266пк2-294пк1] | 1 | 266,2-294,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [16 empty] | 6/5 |  | 6/5 | [9 empty] | 6/5 |  | 6/5
| Итого по: КБШ 405 КАРЛАМАН-МУРАПТАЛОВО |  |  |  |  | 20 | 186
КБШ 407 БЕНЗИНО-ЧЕРНИКОВСКИЙ УЗЕЛ-ЮЖНЫЙ ОБХОД УФЫ
КБШ | ДЕМА-ЮЖ. ПАРК - ПОСТ 9 КМ путь 2 [6пк3-6пк4] | 2 | 6,3-6,4 |  | ИССО | 4 | 15,3 | 3,8/1 | [8 empty] | 3,8/1 |  |  |  |  | 3,8/1 | [6 empty] | 3,8/1
| Итого по: КБШ 407 БЕНЗИНО-ЧЕРНИКОВСКИЙ УЗЕЛ-ЮЖНЫЙ ОБХОД УФЫ |  |  |  |  | 4 | 15,3
КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК
КБШ | УРШАК путь I (ЧД-Н) главный [17пк5-20пк1] | I | 17,5-20,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/2
КБШ | ПРИУРАЛЬЕ - РАВТАУ путь 1 [29пк7-55пк6] | 1 | 29,7-55,6 |  | Тек. сод. пути | 7 | 26,8 |  | 3,8/4 |  | 3,8/4 |  |  | 3,8/4 |  | 3,8/4 |  | 3,8/4 |  |  | 3,8/3 |  | 3,8/3
КБШ | ИНЗЕР - АЙГИР путь 1 [123пк0-137пк2] | 1 | 123,0-137,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [27 empty] | 3,8/1 |  | 3,8/1
КБШ | АЙГИР путь I (Ч-Н) главный [137пк2-139пк1] | I | 137,2-139,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [22 empty] | 3,8/1 |  | 3,8/1
КБШ | АЙГИР - ЮША путь 1 [139пк1-154пк0] | 1 | 139,1-154,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 | [13 empty] | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1
КБШ | ЮША путь 20 (7-2) подъездной | 20 |  | 45 | К КС | 23 | 92 | 4/450 | 4/450 | 4/450 | 4/450 |  |  | 4/450 | 4/450 | 4/450 | 4/450 | 4/450 |  |  | 4/450 | 4/450 | 4/450 | 4/450 | 4/450 |  |  | 4/450 | 4/450 | 4/450 | 4/450 | 4/450 |  |  | 4/450 | 4/450 | 4/450 | 4/450
КБШ | ЮША путь 20 (7-2) подъездной | 20 |  | 3,3 | КРС | 5 | 40 | [20 empty] | 8/300 |  | 8/300 |  | 8/300 |  |  | 8/300 |  | 8/300
КБШ | ЮША - УЛУ-ЕЛГА путь 1 [156пк9-173пк9] | 1 | 156,9-173,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 |  |  |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  | 3,8/1
КБШ | УЛУ-ЕЛГА - СЕРМЕНЕВО путь 1 [176пк3-189пк5] | 1 | 176,3-189,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  | 3,8/1
| Итого по: КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК |  |  |  |  | 49 | 211,6
КБШ 501 ЦИЛЬНА-СЫЗРАНЬ
КБШ | ЦИЛЬНА - ШУМОВКА путь 1 [159пк8-170пк1] | 1 | 159,8-170,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  | 3,8/1 |  | 3,8/1
КБШ | ШУМОВКА путь I (Н-Ч) главный [171пк7-171пк8] | I | 171,7-171,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/200
КБШ | ШУМОВКА - ЛАИШЕВКА путь 1 [173пк7-173пк8] | 1 | 173,7-173,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/200
КБШ | ШУМОВКА - ЛАИШЕВКА путь 1 [172пк1-180пк4] | 1 | 172,1-180,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 9,8 | 6/4 |  | 3,8/2
КБШ | ЛАИШЕВКА - УЛЬЯНОВ III путь 1 [193пк8-193пк9] | 1 | 193,8-193,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/200
КБШ | ЛАИШЕВКА - УЛЬЯНОВ III путь 1 [191пк3-191пк3] | 1 | 191,3-191,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/50
КБШ | ЛАИШЕВКА - УЛЬЯНОВ III путь 1 [182пк5-194пк9] | 1 | 182,5-194,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 15,8 |  |  | 6/4 |  |  |  |  | 3,8/2 |  | 6/4
КБШ | ЛАИШЕВКА - УЛЬЯНОВ III путь 1 [182пк5-194пк9] | 1 | 182,5-194,9 |  | Тек. сод. пути | 7 | 26,8 | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1
КБШ | УЛЬЯНОВ III - УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТР путь 1 [197пк0-199пк8] | 1 | 197,0-199,8 |  | Тек. сод. пути | 7 | 26,8 | [16 empty] | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  | 3,8/1
КБШ | УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТР путь II (331-8 Улн1) главный [1пк9-2пк10] | II | 1,9-2,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/200
| Итого по: КБШ 501 ЦИЛЬНА-СЫЗРАНЬ |  |  |  |  | 26 | 117
КБШ 502 ИНЗА-НУРЛАТ
КБШ | ЮЛОВКА - ГЛОТОВКА путь 1 [749пк7-760пк8] | 1 | 749,7-760,8 |  | Тек. сод. пути | 7 | 26,8 | [7 empty] | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1
КБШ | ЧУФАРОВО путь I (ЧД-Н) главный [816пк1-816пк6] | I | 816,1-816,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/100
КБШ | ЧУФАРОВО - МАЙНА путь 1 [829пк6-829пк10] | 1 | 829,6-829,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/150
КБШ | ЧУФАРОВО - МАЙНА путь 1 [828пк3-828пк6] | 1 | 828,3-828,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/150
КБШ | ЧУФАРОВО - МАЙНА путь 1 [823пк6-823пк8] | 1 | 823,6-823,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/150
КБШ | ЧУФАРОВО - МАЙНА путь 1 [820пк5-820пк9] | 1 | 820,5-820,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/150
КБШ | ЧУФАРОВО - МАЙНА путь 1 [819пк5-819пк7] | 1 | 819,5-819,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/150
КБШ | ВЫРЫ - ОХОТНИЧЬЯ путь 1 [856пк1-860пк7] | 1 | 856,1-860,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/200
КБШ | ЗАВОЛЖСКИЙ - ВЕРХ ТЕРРАСА путь 1 [902пк9-902пк9] | 1 | 902,9-902,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6
КБШ | ЗАВОЛЖСКИЙ - ВЕРХ ТЕРРАСА путь 1 [902пк2-902пк3] | 1 | 902,2-902,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/200
КБШ | СОВХОЗНЫЙ - ЧЕРДАКЛЫ путь 1 [919пк6-919пк7] | 1 | 919,6-919,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/200
КБШ | ЧЕРДАКЛЫ путь I (Ч-Н) главный [925пк2-925пк3] | I | 925,2-925,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/150
КБШ | ЧЕРДАКЛЫ - ПОСТ 931 КМ путь 1 [930пк9-930пк10] | 1 | 930,9-930,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/150
КБШ | ПОСТ 931 КМ - ПОСТ 939 КМ путь 2 [934пк1-934пк1] | 2 | 934,1-934,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/100
КБШ | ПОСТ 931 КМ - ПОСТ 939 КМ путь 2 [932пк8-932пк9] | 2 | 932,8-932,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/150
КБШ | ПОСТ 931 КМ - ПОСТ 939 КМ путь 2 [931пк9-939пк2] | 2 | 931,9-939,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | 3,8/2 |  |  | 3,8/2 |  |  |  | 3,8/2
КБШ | БРЯНДИНО - ТИИНСК путь 2 [962пк1-972пк1] | 2 | 962,1-972,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6
КБШ | БРЯНДИНО - ТИИНСК путь 1 [962пк4-972пк1] | 1 | 962,4-972,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 21,8 |  |  |  | 6/6 |  |  | 3,8/2 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6
КБШ | ДИМИТРОВГРАД - ПОСТ 989 КМ путь 1 [985пк5-989пк1] | 1 | 985,5-989,1 |  | Тек. сод. пути | 9 | 26,1 | 2/6 |  |  | 2/6 |  |  |  | 2/4 |  |  | 2/6 |  |  |  | 2/6 |  |  | 2/6 |  |  |  | 2/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6
КБШ | ДИМИТРОВГРАД - ПОСТ 989 КМ путь 2 [985пк5-989пк1] | 2 | 985,5-989,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [13 empty] | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6
КБШ | ПОСТ 989 КМ - ОБАМЗА путь 2 [989пк4-995пк0] | 2 | 989,4-995,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [10 empty] | 6/4 | [13 empty] | 6/4 |  |  | 6/4
КБШ | ЯКУШКА - АМИРОВКА путь 2 [1019пк3-1023пк2] | 2 | 1019,3-1023,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [13 empty] | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4
КБШ | ПОСТ 1049 КМ - ПОСТ 1056 КМ путь 2 [1049пк9-1056пк2] | 2 | 1049,9-1056,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/4
| Итого по: КБШ 502 ИНЗА-НУРЛАТ |  |  |  |  | 49 | 242,2
КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-ПИСЬМЯНКА
КБШ | КЛЯВЛИНО - МАКЛАУШ путь 2 [1186пк0-1201пк1] | 2 | 1186,0-1201,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [23 empty] | 2/4 | 6/4 | 2/2
КБШ | МАКЛАУШ - ДЫМКА путь 2 [1203пк2-1219пк4] | 2 | 1203,2-1219,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 2/4 | 6/4
КБШ | ПОЛТАВКА путь I (ЧД-Н) главный [1227пк10-0пк0] | I | 0,0-1227,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/100
КБШ | АКБАШ - АККУЛЬ путь 1 [4пк7-4пк7] | 1 | 4,7-4,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2,1 | [28 empty] | 2,2/1
КБШ | ЯЛАН - ПИСЬМЯНКА путь 1 [16пк6-25пк5] | 1 | 16,6-25,5 | 9,4 | ППВ пути | 4 | 21,8 |  | 6/2700 |  | 6/2700 |  | 6/2700 |  | 3,8/1300
КБШ | ПОЛТАВКА - АККУЛЬ путь 1 [9пк1-10пк6] | 1 | 9,1-10,6 | 2 | ППВ пути | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/2000
| Итого по: КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-ПИСЬМЯНКА |  |  |  |  | 12 | 51,8
КБШ 701 ПИСЬМЯНКА-АЛНАШИ
КБШ | ВАТАН - МИННИБАЕВО путь 1 [39пк9-61пк1] | 1 | 39,9-61,1 | 22,1 | ППВ пути | 6 | 36 | [10 empty] | 6/3700 |  |  |  | 6/3700 |  |  | 6/3600 |  |  |  | 6/3700 |  |  | 6/3700 |  |  |  | 6/3700
КБШ | КУЛЬШАРИПОВО - АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ путь 1 [77пк4-77пк6] | 1 | 77,4-77,6 |  | Р | 1 | 3,8 | [7 empty] | 3,8/222
КБШ | КУЛЬШАРИПОВО - АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ путь 1 [71пк5-78пк7] | 1 | 71,5-78,7 | 7,6 | ППВ пути | 2 | 12 | [24 empty] | 6/2500 |  |  |  | 6/2600
КБШ | ТОЙМА - АЛНАШИ путь 1 [239пк1-240пк2] | 1 | 239,1-240,2 |  | Р | 2 | 7,6 | [14 empty] | 3,8/800 |  |  | 3,8/278
| Итого по: КБШ 701 ПИСЬМЯНКА-АЛНАШИ |  |  |  |  | 11 | 59,5
МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК
КБШ | РЯЖСК II - ЕГОЛДАЕВО путь 1 [322пк1-322пк10] | 1 | 322,1-322,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/200
КБШ | РЯЖСК II - ЕГОЛДАЕВО путь 1 [321пк1-321пк10] | 1 | 321,1-321,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/200
| Итого по: МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК |  |  |  |  | 2 | 12
ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ
КБШ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [44пк3-44пк10] | 1 | 44,3-44,10 |  | Р | 1 | 3,8 |  | 3,8/650
КБШ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [44пк3-44пк10] | 1 | 44,3-44,10 |  | Р | 1 | 3,8 | [8 empty] | 3,8/650
КБШ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [44пк3-44пк10] | 1 | 44,3-44,10 |  | Тек. сод. пути | 6 | 23 | 3,8/5 |  |  | 3,8/5 |  |  |  | 3,8/5 |  |  | 3,8/5 |  |  |  | 3,8/5 |  |  | 3,8/5
КБШ | РЯБИНА путь III (Н-ЧД) главный [34пк9-35пк1] РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-35пк6] | 1, III | 34,9-35,1 35,1-35,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 | 3,8/5 |  |  | 3,8/5 |  |  |  | 3,8/5 |  |  | 3,8/5
| Итого по: ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ |  |  |  |  | 12 | 46
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:37 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Август
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Куйбышевская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08
КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ
КБШ | БЕССОНОВКА путь I (Н-ЧД) главный [128пк0-129пк8] | I | 128,0-129,8 |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [24 empty] | 3,8/1
КБШ | ГРАБОВО - БЕССОНОВКА путь 1 [120пк8-128пк0] | 1 | 120,8-128,0 | 7,4 | ППВ пути | 1 | 3,8 | [30 empty] | 3,8/1850
КБШ | ГРАБОВО - БЕССОНОВКА путь 1 [120пк8-128пк0] | 1 | 120,8-128,0 |  | КР СЦБ | 1 | 3,9 | [13 empty] | 4/1
КБШ | ПРОКАЗНА - РЗД 109 КМ путь 1 [102пк7-107пк6] | 1 | 102,7-107,6 |  | КР СЦБ | 1 | 3,9 | [20 empty] | 4/1
КБШ | ЛУНИНО путь I (Н-Ч) главный [91пк2-94пк5] ЛУНИНО - ПРОКАЗНА путь 1 [94пк5-101пк0] ПРОКАЗНА путь I (Н-Ч) главный [101пк0-102пк5] | 1, I | 101,0-102,5 91,2-94,5 94,5-101,0 | 8,3 | ППВ пути | 4 | 15,3 | [20 empty] | 3,8/2075 |  |  | 3,8/2075 | 3,8/2075 |  |  | 3,8/2075
КБШ | ВЕРХН.ЛИПЯГИ - ГОЛЬЦОВКА путь 1 [72пк8-79пк1] | 1 | 72,8-79,1 | 5 | ППВ пути | 3 | 11,5 | [13 empty] | 3,8/1700 |  |  | 3,8/1700 | 3,8/1600
КБШ | ТАНЕЕВКА - ВЕРХН.ЛИПЯГИ путь 1 [65пк1-71пк0] | 1 | 65,1-71,0 | 10 | ППВ пути | 5 | 19,1 |  |  | 3,8/2000 | 3,8/2000 |  |  | 3,8/2000 |  |  | 3,8/2000 | 3,8/2000
КБШ | МЕДВЕДОВКА - БУЛЫЧЕВО путь 1 [18пк8-29пк6] | 1 | 18,8-29,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/3
КБШ | РЗД 9 КМ - МЕДВЕДОВКА путь 1 [10пк8-17пк2] | 1 | 10,8-17,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/3
КБШ | РУЗАЕВКА - РЗД 9 КМ путь 1 [3пк6-8пк7] | 1 | 3,6-8,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/50
КБШ | РУЗАЕВКА путь 36 (211-201) вытяжной | 36 |  | 1,1 | КРС | 1 | 72 | [10 empty] | 72/1159
КБШ | РУЗАЕВКА путь 35 (ИС стр.209-ГПП) вытяжной | 35 |  | 1,1 | КРС | 1 | 72 | [17 empty] | 72/1154
КБШ | ГОЛИЦИНО путь 12 (22-37) приемо-отпр. | 12 |  | 1,2 | КРС | 1 | 72 | [24 empty] | 72/1279
КБШ | НОВ ПОЛЯНКИ - ЯЛГА путь 2 [10пк7-16пк7] | 2 | 10,7-16,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/1
КБШ | ЯЛГА - САРАНСК путь 2 [18пк7-22пк2] | 2 | 18,7-22,2 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 | 3/1
КБШ | САРАНСК путь II (Ч-НД) главный [22пк2-30пк3] | II | 22,2-30,3 |  | Тек. сод. пути | 7 | 26,8 | [9 empty] | 3,8/1 | [6 empty] | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1
КБШ | САРАНСК - ЕЛОХОВКА путь 1 [30пк3-38пк4] | 1 | 30,3-38,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [6 empty] | 3,8/50
| Итого по: КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 39 | 344
КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА
КБШ | ПИШЛЯ - РУЗАЕВКА путь 2 [610пк2-615пк4] | 2 | 610,2-615,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  |  |  | 3,8/50
КБШ | ПИШЛЯ - РУЗАЕВКА путь 1 [612пк5-612пк6] | 1 | 612,5-612,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/200
КБШ | ПИШЛЯ путь I (Н-ЧД) главный [608пк5-608пк6] | I | 608,5-608,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/200
КБШ | ПИШЛЯ путь II (Ч-НД) главный [608пк5-608пк6] | II | 608,5-608,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/200
КБШ | ПИШЛЯ путь II (Ч-НД) главный [608пк6-608пк8] | II | 608,6-608,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/200
КБШ | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 1 [591пк8-607пк7] | 1 | 591,8-607,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/3
КБШ | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 2 [591пк8-607пк7] | 2 | 591,8-607,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/3
КБШ | ИНСАР - КАДОШКИНО путь 1 [566пк1-574пк1] | 1 | 566,1-574,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [21 empty] | 2/200 | [6 empty] | 2/200
КБШ | ИНСАР - КАДОШКИНО путь 1 [568пк1-568пк3] | 1 | 568,1-568,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/300
КБШ | ИНСАР - КАДОШКИНО путь 1 [569пк1-569пк5] | 1 | 569,1-569,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/500
КБШ | ИНСАР - КАДОШКИНО путь 1 [571пк2-571пк4] | 1 | 571,2-571,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/300
КБШ | ИНСАР - КАДОШКИНО путь 1 [571пк6-572пк6] | 1 | 571,6-572,6 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [25 empty] | 6/500 |  |  | 6/500
КБШ | КОВЫЛКИНО путь I (ЧД-Н) главный [530пк3-530пк4] путь II (Ч-НД) главный [530пк3-530пк4] | I, II | 530,3-530,4 |  | ИССО | 2 | 16 | [11 empty] | 8/1 |  |  | 8/1
КБШ | ЗАПИЩИКОВО - КОВЫЛКИНО путь 2 [526пк2-528пк8] КОВЫЛКИНО путь II (Ч-НД) главный [528пк8-531пк4] | 2, II | 526,2-528,8 528,8-531,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 | [10 empty] | 2/3
КБШ | САМАЕВКА - ЗАПИЩИКОВО путь 1 [510пк8-522пк1] | 1 | 510,8-522,1 |  | Эксп. КС | 3 | 9 | 3/2 |  |  |  | 3/2 | [9 empty] | 3/2
КБШ | САМАЕВКА - ЗАПИЩИКОВО путь 2 [510пк7-522пк1] | 2 | 510,7-522,1 |  | Эксп. КС | 3 | 9 | [7 empty] | 3/2 |  |  |  | 3/2 | [13 empty] | 3/2
КБШ | САМАЕВКА - ЗАПИЩИКОВО путь 2 [510пк7-517пк1] | 2 | 510,7-517,1 | 6,3 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [11 empty] | 2/2000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 2/300
КБШ | ВОДЕНЯПИНСКИЙ - САМАЕВКА путь 1 [495пк6-508пк5] | 1 | 495,6-508,5 |  | К КС | 2 | 4 | [5 empty] | 2/2 | [13 empty] | 2/2
КБШ | ВОДЕНЯПИНСКИЙ - САМАЕВКА путь 2 [495пк6-508пк5] | 2 | 495,6-508,5 |  | К КС | 2 | 4 | [12 empty] | 2/2 | [13 empty] | 2/2
КБШ | ВОДЕНЯПИНСКИЙ - САМАЕВКА путь 2 [503пк1-508пк1] | 2 | 503,1-508,1 | 5 | Тек. сод. пути | 3 | 9,6 | [21 empty] | 2/1000 |  |  |  | 3,8/2000 |  |  | 3,8/2000
КБШ | ТОРБЕЕВО - ВОДЕНЯПИНСКИЙ путь 1 [482пк3-493пк6] | 1 | 482,3-493,6 |  | К КС | 4 | 8 |  |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 | [10 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
КБШ | ТОРБЕЕВО - ВОДЕНЯПИНСКИЙ путь 2 [482пк3-493пк6] | 2 | 482,3-493,6 |  | К КС | 4 | 8 | [11 empty] | 2/2 |  | 2/2 | [11 empty] | 2/2 |  | 2/2
КБШ | ТОРБЕЕВО - ВОДЕНЯПИНСКИЙ путь 1 [482пк3-493пк6] | 1 | 482,3-493,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [21 empty] | 2/3 |  |  |  | 2/3
КБШ | ПОТЬМА - ТОРБЕЕВО путь 1 [459пк9-479пк5] | 1 | 459,9-479,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [18 empty] | 2/4 | 2/4 |  | 2/2
КБШ | ПОТЬМА - ТОРБЕЕВО путь 1 [469пк7-471пк10] | 1 | 469,7-471,10 | 2,4 | Тек. сод. пути | 3 | 14 | 6/800 | [10 empty] | 2/800 | [16 empty] | 6/800
КБШ | ПОТЬМА - ТОРБЕЕВО путь 1 [466пк5-466пк10] | 1 | 466,5-466,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/500
КБШ | ПОТЬМА - ТОРБЕЕВО путь 2 [468пк1-468пк7] | 2 | 468,1-468,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 5 | 40 | [11 empty] | 8/160 |  |  | 8/160 |  |  |  | 16/320 |  |  | 8/160
КБШ | ПОТЬМА - ТОРБЕЕВО путь 2 [468пк1-468пк7] | 2 | 468,1-468,7 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/700
КБШ | ПОТЬМА путь I (ЧД-Н) главный [455пк7-459пк9] | I | 455,7-459,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [11 empty] | 2/4 | [6 empty] | 2/4
КБШ | ЗУБОВА ПОЛЯН путь I (ЧД-Н) главный [449пк4-451пк7] | I | 449,4-451,7 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12,1 | [18 empty] | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 | 2/1 |  | 2/1
КБШ | ЗУБОВА ПОЛЯН путь I (ЧД-Н) главный [451пк5-451пк5] | I | 451,5-451,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [14 empty] | 3,8/40 |  |  |  | 3,8/40
КБШ | ТЕПЛЫЙ СТАН - ЗУБОВА ПОЛЯН путь 2 [442пк2-449пк4] | 2 | 442,2-449,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | [11 empty] | 3,8/4 | 2/4
КБШ | ТЕПЛЫЙ СТАН путь II (Ч-НД) главный [440пк0-442пк2] | II | 440,0-442,2 |  | Тек. сод. пути | 12 | 24,2 |  | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 |  | 2/1
КБШ | ВАД - ТЕПЛЫЙ СТАН путь 2 [438пк6-438пк8] | 2 | 438,6-438,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/200
КБШ | ВАД путь II (Ч-НД) главный [431пк7-431пк8] | II | 431,7-431,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/100
КБШ | ПИЧКИРЯЕВО - ВАД путь 2 [421пк9-430пк0] | 2 | 421,9-430,0 | 11 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | 2/2000 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 2/2000
КБШ | ПИЧКИРЯЕВО - ВАД путь 2 [426пк2-428пк5] | 2 | 426,2-428,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 3 | 24 | [14 empty] | 8/200 | [6 empty] | 8/200 | [6 empty] | 8/100
| Итого по: КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 91 | 319,8
КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА
КБШ | БАЛАШЕЙКА - НОВООБРАЗЦОВОЕ путь 1 [896пк2-907пк3] | 1 | 896,2-907,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/200
КБШ | БЕЗВОДОВКА путь II (Ч-НД) главный [857пк2-857пк7] КУЗОВАТОВО путь II (Ч-НД) главный [838пк8-839пк1] КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 2 [839пк1-857пк2] | 2, II | 838,8-839,1 839,1-857,2 857,2-857,7 | 18,8 | КРН | 2 | 16 | [18 empty] | 8 |  |  | 8
КБШ | БЕЗВОДОВКА стр. 1, 2, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [28 empty] | 6/4
КБШ | КУЗОВАТОВО путь I (ЧД-Н) главный [837пк1-839пк1] | I | 837,1-839,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/2
КБШ | КУЗОВАТОВО стр. 1, 3, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [27 empty] | 6/4
КБШ | НАЛЕЙКА - КУЗОВАТОВО путь 2 [824пк6-837пк1] | 2 | 824,6-837,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/2
КБШ | НАЛЕЙКА - КУЗОВАТОВО путь 2 [824пк6-837пк1] | 2 | 824,6-837,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/1
КБШ | НАЛЕЙКА путь I (ЧД-Н) главный [822пк2-824пк6] | I | 822,2-824,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 9,8 | 3,8/1 |  |  |  |  | 6/2
КБШ | НАЛЕЙКА путь II (Ч-НД) главный [822пк2-824пк6] | II | 822,2-824,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/2
КБШ | ПОЛИВАНОВО - НАЛЕЙКА путь 2 [815пк1-822пк2] | 2 | 815,1-822,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/4
КБШ | БАРЫШ - ПОЛИВАНОВО путь 2 [795пк0-812пк5] | 2 | 795,0-812,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/3
КБШ | БАРЫШ путь I (ЧД-Н) главный [792пк7-795пк0] | I | 792,7-795,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [21 empty] | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1
КБШ | БАРЫШ стр. 1, 10, 16, 19, 2, 23, 3, 5, 6, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 11 | 16,5 | [17 empty] | 4,5/3 | 6/4 |  | 6/4
КБШ | ПАТРИКЕЕВО стр. 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 12 | 18 | [21 empty] | 6/4 |  |  | 6/4 | 6/4
КБШ | БАЗАРНАЯ - ПАТРИКЕЕВО путь 2 [761пк6-770пк2] | 2 | 761,6-770,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 17,3 | [18 empty] | 3,8/2 | 2/2 |  | 3,8/2 |  |  |  | 3,8/2 | 3,8/2
КБШ | ВЫРЫПАЕВКА - БАЗАРНАЯ путь 1 [741пк3-759пк7] | 1 | 741,3-759,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | [26 empty] | 2/2 |  | 3,8/1
КБШ | ИНЗА - ВЫРЫПАЕВКА путь 1 [729пк6-739пк5] | 1 | 729,6-739,5 |  | Тек. сод. пути | 6 | 17,5 | 3,8/2 | 2/2 |  |  | 3,8/2 | 2/2 |  | 3,8/2 | 2/2
КБШ | ИНЗА - ВЫРЫПАЕВКА путь 2 [729пк6-739пк5] | 2 | 729,6-739,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | [11 empty] | 3,8/2 | 2/2
КБШ | ИНЗА - ВЫРЫПАЕВКА путь 2 [729пк6-739пк5] | 2 | 729,6-739,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9,6 | [14 empty] | 3,8/2 |  |  |  | 3,8/2 |  |  |  | 2/2
КБШ | ИНЗА стр. 15, 2, 22, 25, 30, 37, 41, 43, 45, 47, 53, 61, 65 |  |  |  | ППРС | 13 | 19,5 | 4,5/3 | 4,5/3 |  |  | 6/4 | 4,5/3
КБШ | СВЕТ стр. 18 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [25 empty] | 8/1
КБШ | СВЕТ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | 8/1
КБШ | СВЕТ стр. 14, 20, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 6 | 9 | [13 empty] | 4,5/3 | 4,5/3
КБШ | СВЕТ стр. 4 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  |  |  |  | 8/1
КБШ | СВЕТ стр. 5 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [7 empty] | 8/1
КБШ | СВЕТ стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [11 empty] | 8/1
КБШ | СВЕТ стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [14 empty] | 8/1
КБШ | СВЕТ стр. 20 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [28 empty] | 8/1
КБШ | НОЧКА - СВЕТ путь 1 [712пк3-718пк7] | 1 | 712,3-718,7 | 2,4 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [11 empty] | 2/300 | [6 empty] | 2/300 |  |  | 2/300 |  |  |  | 2/300
КБШ | НОЧКА - СВЕТ путь 1 [713пк7-713пк7] | 1 | 713,7-713,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
КБШ | НОЧКА - СВЕТ путь 2 [713пк7-713пк7] | 2 | 713,7-713,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
КБШ | НОЧКА путь I (ЧН-Н) главный [710пк4-712пк3] | I | 710,4-712,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [13 empty] | 2/1 |  |  |  |  | 2/1 | 2/2
КБШ | ЧАИС стр. 1, 10, 102, 12, 16, 5, 8 |  |  |  | ППРС | 7 | 10,5 | [7 empty] | 4,5/3 |  |  | 4,5/3 | 1,5/1
КБШ | ЧАИС путь I (Чн-Н) главный [694пк0-699пк1] | I | 694,0-699,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [18 empty] | 2/2 | 2/2
КБШ | СУРА - ЧАИС путь 2 [688пк0-694пк0] | 2 | 688,0-694,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | [14 empty] | 3,8/4 |  |  |  | 3,8/3 |  |  | 3,8/3
КБШ | КАЧЕЛАЙ - СУРА путь 1 [675пк1-677пк1] | 1 | 675,1-677,1 |  | Р | 1 | 7 | [11 empty] | 7/1950
КБШ | ВОЕВОДСКОЕ - СУРА путь 2 [673пк7-676пк3] | 2 | 673,7-676,3 | 2,6 | ППВ пути | 1 | 6 | 6/2600
КБШ | КАЧЕЛАЙ - СУРА путь 1 [674пк9-685пк7] | 1 | 674,9-685,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  |  |  |  | 3,8/50 |  |  | 3,8/50
КБШ | ВОЕВОДСКОЕ - СУРА путь 2 [652пк3-685пк7] | 2 | 652,3-685,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/50
КБШ | ВОЕВОДСКОЕ - СУРА путь 2 [652пк3-667пк10] | 2 | 652,3-667,10 | 8 | ППВ пути | 3 | 15 |  | 3/1600 |  |  | 6/2400 |  |  | 6/2400
КБШ | КАЧЕЛАЙ - СУРА путь 1 [674пк9-685пк7] | 1 | 674,9-685,7 | 4,4 | ППВ пути | 2 | 9,8 | [5 empty] | 3,8/2000 | [5 empty] | 6/2400
КБШ | ВОЕВОДСКОЕ - КАЧЕЛАЙ путь 1 [659пк8-661пк1] | 1 | 659,8-661,1 |  | Р | 1 | 7 | [14 empty] | 7/1350
КБШ | ВОЕВОДСКОЕ - КАЧЕЛАЙ путь 1 [660пк1-672пк1] | 1 | 660,1-672,1 | 8 | ППВ пути | 4 | 19,6 | [8 empty] | 3,8/1300 |  |  |  | 3,8/1300 |  | 6/2700 | [10 empty] | 6/2700
КБШ | ОБП 626 КМ - ВОЕВОДСКОЕ путь 1 [630пк1-631пк1] | 1 | 630,1-631,1 |  | Р | 1 | 3,8 | [28 empty] | 3,8/1000
КБШ | ОБП 626 КМ - ВОЕВОДСКОЕ путь 2 [644пк7-650пк5] | 2 | 644,7-650,5 | 3,4 | ППВ пути | 2 | 7,6 | [22 empty] | 3,8/1700 |  |  |  | 3,8/1700
КБШ | ОБП 626 КМ путь I (Н-ЧН) главный [626пк10-627пк3] ОБП 626 КМ - ВОЕВОДСКОЕ путь 1 [627пк3-629пк9] | 1, I | 626,10-627,3 627,3-629,9 | 3 | ППВ пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/3000
КБШ | ОБП 626 КМ - ВОЕВОДСКОЕ путь 2 [627пк3-650пк5] | 2 | 627,3-650,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 | 3,8/4 |  |  |  | 3,8/4 | [6 empty] | 3,8/4 |  |  | 3,8/3
КБШ | ОБП 626 КМ - ВОЕВОДСКОЕ путь 1 [627пк3-650пк5] | 1 | 627,3-650,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 | [7 empty] | 3,8/4 | [10 empty] | 3,8/4 |  |  | 3,8/3 |  |  |  | 3,8/3
КБШ | ГОЛИЦИНО - ОБП 626 КМ путь 2 [624пк6-625пк3] | 2 | 624,6-625,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [14 empty] | 3,8/4 | [6 empty] | 3,8/4
| Итого по: КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА |  |  |  |  | 140 | 422,9
КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА
КБШ | КОПТЕВКА - РЕПЬЕВКА путь 1 [922пк3-938пк2] | 1 | 922,3-938,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | 3,8/2
КБШ | НОВОСПАССКОЕ путь II (Ч-НД) главный [912пк3-914пк2] | II | 912,3-914,2 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2000
КБШ | КАНАДЕЙ - НОВОСПАССКОЕ путь 1 [911пк2-911пк4] | 1 | 911,2-911,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/300
КБШ | КАНАДЕЙ - НОВОСПАССКОЕ путь 1 [903пк10-904пк2] | 1 | 903,10-904,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/300
КБШ | КАНАДЕЙ - НОВОСПАССКОЕ путь 2 [899пк8-912пк3] | 2 | 899,8-912,3 | 13 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | 2/2100 | 2/2200 |  |  |  | 2/2200 |  |  | 2/2200
КБШ | КЛЮЧИКИ - ПРАСКОВЬИНО путь 2 [878пк8-878пк10] | 2 | 878,8-878,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/300
КБШ | КЛЮЧИКИ - ПРАСКОВЬИНО путь 1 [878пк8-879пк1] | 1 | 878,8-879,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/3 |  |  | 2/3
КБШ | КЛЮЧИКИ - ПРАСКОВЬИНО путь 1 [882пк9-883пк4] | 1 | 882,9-883,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  |  |  |  | 2/6 |  |  | 2/6 |  |  |  | 2/6
КБШ | НИКУЛИНО - КЛЮЧИКИ путь 1 [868пк1-868пк8] | 1 | 868,1-868,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [11 empty] | 2/6 |  |  | 2/6 |  |  |  | 2/6
КБШ | НИКУЛИНО - КЛЮЧИКИ путь 1 [870пк10-871пк2] | 1 | 870,10-871,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [14 empty] | 2/6 | [6 empty] | 2/6
КБШ | НИКУЛИНО путь I (ЧД-Н) главный [862пк1-862пк5] | I | 862,1-862,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4,8 | [18 empty] | 2/6 | [6 empty] | 2,8/6
КБШ | ЕВЛАШЕВО путь II (Ч-НД) главный [846пк1-846пк4] | II | 846,1-846,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/200
КБШ | КОДАДА путь I (ЧД-Н) главный [788пк6-789пк4] | I | 788,6-789,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/2
КБШ | ЧААДАЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [781пк0-784пк7] | I | 781,0-784,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 27,2 | [5 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1 | 2/1 |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1 | 2/1 |  | 3,8/1
КБШ | АСЕЕВСКАЯ - ЧААДАЕВКА путь 2 [767пк8-781пк0] | 2 | 767,8-781,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
КБШ | АСЕЕВСКАЯ - ЧААДАЕВКА путь 1 [767пк8-781пк0] | 1 | 767,8-781,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [7 empty] | 3,8/2
КБШ | АСЕЕВСКАЯ - ЧААДАЕВКА путь 1 [768пк1-774пк6] | 1 | 768,1-774,6 | 6,5 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [11 empty] | 2/2000 | 2/2250 |  |  | 2/2250
КБШ | АСЕЕВСКАЯ - ЧААДАЕВКА путь 2 [779пк9-779пк9] | 2 | 779,9-779,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/100
КБШ | АСЕЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [765пк5-767пк8] | I | 765,5-767,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9,6 | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1 | 2/1
КБШ | АСЕЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [765пк5-767пк3] КАНАЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [760пк4-760пк5] КАНАЕВКА - АСЕЕВСКАЯ путь 1 [760пк5-765пк5] | 1, I | 760,4-760,5 760,5-765,5 765,5-767,3 | 6,8 | РП | 10 | 38,3 | 3,8/800 | 3,8/469 |  |  | 3,8 | 3,8 |  | 3,8 | 3,8 |  |  | 3,8 | 3,8 |  | 3,8 | 3,8
КБШ | КАНАЕВКА - АСЕЕВСКАЯ путь 1 [760пк5-765пк5] | 1 | 760,5-765,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  |  |  | 3,8/4
КБШ | ШНАЕВО - КАНАЕВКА путь 2 [747пк3-758пк2] | 2 | 747,3-758,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [8 empty] | 3,8/2
| Итого по: КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА |  |  |  |  | 53 | 165,7
КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ
КБШ | ОКТЯБРЬСК стр. 20 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [26 empty] | 8/1
КБШ | ОКТЯБРЬСК стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [29 empty] | 8/1
КБШ | СЫЗРАНЬ I путь II (Нл-НДо) главный [964пк1-966пк3] СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 2 [966пк3-967пк10] | 2, II | 964,1-966,3 966,3-967,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 7,6 | 3,8/1400 | 3,8/1200
КБШ | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 1 [968пк1-972пк6] | 1 | 968,1-972,6 | 3 | ППВ пути | 2 | 7,6 |  |  |  |  | 3,8/1500 | 3,8/1500
КБШ | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 1 [968пк1-972пк6] | 1 | 968,1-972,6 | 4,6 | ППВ пути | 3 | 11,5 | [7 empty] | 3,8/1500 | 3,8/1500 |  |  | 3,8/1600
КБШ | СЫЗРАНЬ I путь I (Нп-Н1Г) главный [961пк7-961пк8] СЫЗРАНЬ II путь I (НП-Ч) главный [958пк7-960пк9] СЫЗРАНЬ II - СЫЗРАНЬ I путь 1 [960пк9-961пк7] | 1, I | 958,7-960,9 960,9-961,7 961,7-961,8 | 3,2 | ППВ пути | 2 | 7,6 | [12 empty] | 3,8/1600 |  | 3,8/1600
КБШ | СЫЗРАНЬ I путь 11 соед (ЧС-11-М245) главный [151пк1-151пк5] СЫЗРАНЬ I - СЫЗРАНЬ-ГОРОД путь 2 [1пк8-2пк2] СЫЗРАНЬ-ГОРОД путь IV (НД-Ч) главный [2пк2-2пк10] | 11 соед, 2, IV | 151,1-151,5 1,8-2,2 2,2-2,10 | 2,6 | ППВ пути | 2 | 7,6 | [15 empty] | 3,8/1300 |  |  |  | 3,8/1300
КБШ | СЫЗРАНЬ I путь II (264-2ЧС) главный [1пк0-1пк8] | II | 1,0-1,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  | 8/150
| Итого по: КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ |  |  |  |  | 14 | 66,1
КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК
КБШ | НОВОКУЙБЫШЕВ стр. 60 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [5 empty] | 8/1
КБШ | НОВОКУЙБЫШЕВ стр. 18 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  | 8/1
КБШ | НОВОКУЙБЫШЕВ стр. 68 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [15 empty] | 8/1
КБШ | НОВОКУЙБЫШЕВ стр. 33 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [8 empty] | 8/1
КБШ | НОВОКУЙБЫШЕВ стр. 35 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [12 empty] | 8/1
КБШ | ТОМЫЛОВО - ЖИГУЛИ путь 1 [1062пк0-1068пк3] | 1 | 1062,0-1068,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  | 6/3 |  |  |  | 6/3 |  |  | 6/3 |  |  |  | 6/2
КБШ | ЧАПАЕВСК стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [19 empty] | 8/1
КБШ | ЧАПАЕВСК стр. 30 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [22 empty] | 8/1
КБШ | ОКТЯБРЬСК - ПРАВАЯ ВОЛГА путь 1 [978пк8-983пк2] | 1 | 978,8-983,2 | 4,4 | ППВ пути | 2 | 7,6 | [22 empty] | 3,8/2200 |  |  |  | 3,8/2200
| Итого по: КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК |  |  |  |  | 13 | 87,6
КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ
КБШ | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 1 [1165пк8-1175пк5] | 1 | 1165,8-1175,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/3
КБШ | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 2 [1165пк8-1175пк5] | 2 | 1165,8-1175,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/8
КБШ | ТУРГЕНЕВКА - ГЕОРГИЕВКА путь 1 [1154пк5-1163пк7] | 1 | 1154,5-1163,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/2
КБШ | ТУРГЕНЕВКА - ГЕОРГИЕВКА путь 2 [1154пк5-1163пк7] | 2 | 1154,5-1163,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/2
КБШ | КИНЕЛЬ путь II (Ч-НД) главный [1141пк7-1142пк0] КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 2 [1142пк0-1152пк0] ТУРГЕНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [1152пк0-1153пк10] | 2, II | 1141,7-1142,0 1142,0-1152,0 1152,0-1153,10 | 10,5 | ППВ пути | 1 | 3,8 |  |  |  |  | 3,8/1600
КБШ | КИНЕЛЬ путь II (Ч-НД) главный [1141пк7-1142пк0] КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 2 [1142пк0-1152пк0] ТУРГЕНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [1152пк0-1153пк10] | 2, II | 1141,7-1142,0 1142,0-1152,0 1152,0-1153,10 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8,5 |  |  |  |  | 2,8/5 | [6 empty] | 2,8/5 |  | 2,8/5
КБШ | КИНЕЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [1138пк10-1142пк0] КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 1 [1142пк0-1152пк0] ТУРГЕНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [1152пк0-1552пк3] | 1, I | 1138,10-1142,0 1142,0-1152,0 1152,0-1552,3 | 13,1 | ППВ пути | 2 | 12 |  | 6/2700 |  |  |  | 6/2700
КБШ | КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 1 [1142пк0-1152пк0] | 1 | 1142,0-1152,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/2
КБШ | КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 2 [1142пк0-1152пк0] | 2 | 1142,0-1152,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/2
КБШ | КИНЕЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [1135пк1-1142пк0] | I | 1135,1-1142,0 |  | Тек. сод. пути | 16 | 32,2 |  |  |  |  | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 | 2/1
КБШ | КИНЕЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [1135пк1-1142пк0] | I | 1135,1-1142,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/3
КБШ | КИНЕЛЬ путь II (Ч-НД) главный [1135пк1-1142пк0] | II | 1135,1-1142,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/3
КБШ | АЛЕКСЕЕВСКАЯ - КИНЕЛЬ путь 1 [1129пк6-1135пк1] | 1 | 1129,6-1135,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/6
КБШ | АЛЕКСЕЕВСКАЯ - КИНЕЛЬ путь 2 [1129пк6-1135пк1] | 2 | 1129,6-1135,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/2
КБШ | СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 1 [1121пк3-1126пк1] | 1 | 1121,3-1126,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/2
КБШ | СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 2 [1121пк3-1126пк1] | 2 | 1121,3-1126,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/3
КБШ | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 1 [1114пк0-1118пк2] СМЫШЛЯЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [1118пк2-1120пк7] | 1, I | 1114,0-1118,2 1118,2-1120,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 7,6 |  |  |  |  | 2,8/5 | [6 empty] | 2/5 | [13 empty] | 2,8/5
КБШ | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 2 [1112пк0-1118пк2] | 2 | 1112,0-1118,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/2
КБШ | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 3 [1114пк0-1118пк2] | 3 | 1114,0-1118,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/5
КБШ | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 2 [1112пк0-1118пк2] | 2 | 1112,0-1118,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/5
КБШ | БЕЗЫМЯНКА путь III (ЧА-НА) главный [1107пк6-1114пк0] | III | 1107,6-1114,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/1 | 2/1
КБШ | САМАРА стр. 50 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
КБШ | САМАРА стр. 313 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
| Итого по: КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ |  |  |  |  | 44 | 111,4
КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА
КБШ | АБДУЛИНО путь I (ЧД-Н) главный [1374пк10-1375пк4] | I | 1374,10-1375,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [12 empty] | 6/100
КБШ | АБДУЛИНО путь II (Ч-НД) главный [1374пк2-1374пк3] | II | 1374,2-1374,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/150
КБШ | АБДУЛИНО путь II (Ч-НД) главный [1373пк3-1373пк4] | II | 1373,3-1373,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/150
КБШ | АБДУЛИНО путь I (ЧД-Н) главный [1372пк1-1372пк1] | I | 1372,1-1372,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/100
КБШ | АБДУЛИНО путь I (ЧД-Н) главный [1370пк1-0пк0] САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1369пк10-1370пк0] | 1, I | 0,0-1370,1 1369,10-1370,0 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/100
КБШ | АБДУЛИНО путь II (Ч-НД) главный [1374пк3-1374пк4] | II | 1374,3-1374,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/200
КБШ | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1366пк5-1366пк6] | 1 | 1366,5-1366,6 |  | Р | 1 | 3,8 | [8 empty] | 3,8/100
КБШ | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1366пк6-1366пк9] | 1 | 1366,6-1366,9 |  | Р | 1 | 3,8 | [12 empty] | 3,8/250
КБШ | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 2 [1368пк3-1368пк9] | 2 | 1368,3-1368,9 |  | Р | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/600
КБШ | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1350пк6-1370пк0] | 1 | 1350,6-1370,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [11 empty] | 2/15 |  |  | 2/15
КБШ | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 2 [1350пк6-1370пк0] | 2 | 1350,6-1370,0 |  | Эксп. КС | 1 | 3,8 | [5 empty] | 3,8/1
КБШ | ФИЛИППОВКА - САРАЙ-ГИР путь 1 [1331пк8-1348пк3] | 1 | 1331,8-1348,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/15
КБШ | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 2 [1323пк7-1324пк5] | 2 | 1323,7-1324,5 |  | Р | 1 | 3,8 | [19 empty] | 3,8/750
КБШ | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 1 [1311пк0-1329пк6] | 1 | 1311,0-1329,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/45
КБШ | ЗАГЛЯДИНО - АСЕКЕЕВО путь 1 [1300пк7-1308пк6] | 1 | 1300,7-1308,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/45
КБШ | ПОХВИСТНЕВО стр. 66 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [19 empty] | 8/1
КБШ | ПОХВИСТНЕВО стр. 74 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [22 empty] | 8/1
КБШ | ПОХВИСТНЕВО стр. 35 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [12 empty] | 8/1
КБШ | ПОХВИСТНЕВО стр. 34 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  | 8/1
КБШ | ПОХВИСТНЕВО стр. 47 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [15 empty] | 8/1
КБШ | ПОХВИСТНЕВО стр. 80 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [26 empty] | 8/1
КБШ | ПОХВИСТНЕВО ВХ.СТР(Н) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [5 empty] | 3/1
КБШ | ПОХВИСТНЕВО ВХ.СИГ(ЧД) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 3 | [25 empty] | 3/1
КБШ | ТОЛКАЙ - ПОДБЕЛЬСКАЯ путь 1 [1209пк2-1232пк1] | 1 | 1209,2-1232,1 | 138 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/15600
КБШ | ТОЛКАЙ - ПОДБЕЛЬСКАЯ путь 2 [1209пк4-1232пк1] | 2 | 1209,4-1232,1 |  | Тек. сод. пути | 14 | 28,2 | 2/2 |  |  |  | 2/2 | 2/3 |  | 2/2 | 2/3 |  |  | 2/2 | 2/3 |  | 2/2 | 2/3 |  |  | 2/2 | 2/3 |  | 2/2 | 2/3 |  |  |  | 2/2
КБШ | ТОЛКАЙ - ПОДБЕЛЬСКАЯ путь 1 [1209пк2-1232пк1] | 1 | 1209,2-1232,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/7
КБШ | ТОЛКАЙ путь II (Ч-НД) главный [1206пк8-1209пк4] | II | 1206,8-1209,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [25 empty] | 2/2 | 2/2 |  | 2/2
КБШ | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 1 [1192пк9-1206пк8] | 1 | 1192,9-1206,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/3
КБШ | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 2 [1192пк9-1206пк8] | 2 | 1192,9-1206,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/3
КБШ | КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 1 [1178пк0-1190пк3] | 1 | 1178,0-1190,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/2
КБШ | КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 2 [1178пк0-1190пк3] | 2 | 1178,0-1190,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/2
КБШ | КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 1 [1178пк0-1190пк3] | 1 | 1178,0-1190,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/5
КБШ | КРОТОВКА стр. 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 22, 3, 4, 47, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 13 | 19,5 | [18 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 |  | 4,5/3 | 3/2 |  |  | 3/2
КБШ | КРОТОВКА путь II (Ч-НН) главный [1175пк5-1178пк0] | II | 1175,5-1178,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [14 empty] | 2/5 | [6 empty] | 2/5
| Итого по: КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА |  |  |  |  | 63 | 192,1
КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО
КБШ | СЫЗРАНЬ I путь 11 соед (ЧС-11-М245) главный [151пк1-151пк5] СЫЗРАНЬ I - СЫЗРАНЬ-ГОРОД путь 2 [1пк8-2пк2] СЫЗРАНЬ-ГОРОД путь IV (НД-Ч) главный [2пк2-2пк10] | 11 соед, 2, IV | 151,1-151,5 1,8-2,2 2,2-2,10 | 2,6 | ППВ пути | 2 | 7,6 | [15 empty] | 3,8/1300 |  |  |  | 3,8/1300
КБШ | СЫЗРАНЬ-ГОРОД путь III (Н-ЧД) главный [2пк2-4пк8] | III | 2,2-4,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [5 empty] | 3,8/3 |  |  | 3,8/2
КБШ | СЫЗРАНЬ-ГОРОД путь IV (НД-Ч) главный [2пк2-4пк8] | IV | 2,2-4,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  |  |  |  | 3,8/3 |  |  | 3,8/2
КБШ | СЫЗРАНЬ-ГОРОД - КАШПИР путь 1 [4пк8-11пк4] | 1 | 4,8-11,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | [7 empty] | 3,8/4 |  |  |  | 3,8/4 |  |  | 3,8/2
КБШ | КАШПИР путь II (НД-Ч) главный [13пк2-15пк9] | II | 13,2-15,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | [18 empty] | 3,8/4 |  |  | 3,8/3 |  |  |  | 3,8/3
КБШ | КАШПИР путь I (ЧД-Н) главный [11пк4-15пк9] | I | 11,4-15,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [25 empty] | 3,8/4 |  | 3,8/3
КБШ | КАШПИР - РЯБИНА путь 1 [15пк9-32пк8] | 1 | 15,9-32,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [28 empty] | 3,8/4
КБШ | КАШПИР - РЯБИНА путь 2 [24пк3-32пк8] РЯБИНА путь IV (НД-Ч) главный [32пк8-34пк9] | 2, IV | 24,3-32,8 32,8-34,9 | 10,4 | РП | 6 | 48 | [12 empty] | 8/1600 |  |  | 8/1600 |  |  |  | 8/1600 |  |  | 8/1600 |  |  |  | 8/1600 |  |  | 8/1600
КБШ | РЯБИНА стр. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 20 | 30 | 4,5/3 | 4,5/3 |  |  | 4,5/3 | 4,5/3 |  | 4,5/3 | 4,5/3 |  |  | 3/2
| Итого по: КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО |  |  |  |  | 41 | 135,5
КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА
КБШ | УСЛАДА - СНЕЖНЫЕ ВАЛЫ путь 2 [64пк8-74пк10] | 2 | 64,8-74,10 | 12,6 | ППВ пути | 5 | 30 | [6 empty] | 6/2800 |  |  | 6/2800 | 6/2800 |  |  | 6/2800 |  |  | 6/1400
КБШ | СРЕДНЕВОЛЖСК - КОЗЕЛКОВСКАЯ путь 1 [7пк9-13пк2] | 1 | 7,9-13,2 |  | Пр | 1 | 16 | [27 empty] | 16/16
КБШ | СРЕДНЕВОЛЖСК - КОЗЕЛКОВСКАЯ путь 2 [7пк9-13пк2] | 2 | 7,9-13,2 |  | Пр | 1 | 16 | [24 empty] | 16/16
| Итого по: КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА |  |  |  |  | 7 | 62
КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК
КБШ | ПОСТ 94 КМ - ПОСТ 103 КМ путь 2 [1129пк7-1138пк3] | 2 | 1129,7-1138,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/5
КБШ | ПОСТ 89 КМ - ПОСТ 94 КМ путь 2 [1124пк3-1129пк3] | 2 | 1124,3-1129,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/7
КБШ | ПОСТ 79 КМ - ПОСТ 89 КМ путь 2 [1114пк4-1123пк9] | 2 | 1114,4-1123,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/3
КБШ | ПОСТ 74 КМ - ПОСТ 79 КМ путь 1 [1108пк7-1113пк7] | 1 | 1108,7-1113,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/3
КБШ | ПОСТ 74 КМ - ПОСТ 79 КМ путь 2 [1108пк8-1113пк8] | 2 | 1108,8-1113,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/3
КБШ | ПОСТ 63 КМ - ПОСТ 74 КМ путь 2 [1098пк1-1108пк3] | 2 | 1098,1-1108,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/3
КБШ | ПОСТ 57 КМ - ПОСТ 63 КМ путь 1 [1092пк3-1097пк4] | 1 | 1092,3-1097,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/3
КБШ | ПОСТ 57 КМ - ПОСТ 63 КМ путь 2 [1092пк3-1097пк4] | 2 | 1092,3-1097,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/3
КБШ | ПОСТ 43 КМ - ПОСТ 48 КМ путь 1 [1077пк9-1082пк4] | 1 | 1077,9-1082,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/3
КБШ | ПОСТ 43 КМ - ПОСТ 48 КМ путь 2 [1078пк0-1082пк4] | 2 | 1078,0-1082,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/3
КБШ | БП 27 КМ - БП 32 КМ путь 2 [1062пк4-1066пк7] | 2 | 1062,4-1066,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/3
КБШ | БП 12 КМ - БП 17 КМ путь 1 [1046пк9-1051пк7] | 1 | 1046,9-1051,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/3
КБШ | БП 12 КМ - БП 17 КМ путь 2 [1046пк9-1051пк8] | 2 | 1046,9-1051,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/4
КБШ | БП 12 КМ стр. 2, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [20 empty] | 3/2
| Итого по: КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК |  |  |  |  | 15 | 42
КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША
КБШ | ЕРАЛ путь II (Ч-НД) главный [1767пк7-1769пк8] | II | 1767,7-1769,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
КБШ | СИМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1758пк3-1760пк5] | II | 1758,3-1760,5 |  | Тек. сод. пути | 10 | 20,1 | [7 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 | 2/1 |  | 2/1
КБШ | БИЯНКА путь II (Ч-НД) главный [1749пк6-1751пк4] | II | 1749,6-1751,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [7 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1
КБШ | МИНЬЯР - БИЯНКА путь 1 [1746пк9-1747пк4] | 1 | 1746,9-1747,4 |  | Р | 1 | 2 | [19 empty] | 2/500
КБШ | МИНЬЯР - БИЯНКА путь 1 [1747пк4-1747пк9] | 1 | 1747,4-1747,9 |  | Р | 1 | 2 | [26 empty] | 2/500
КБШ | МИНЬЯР путь II (Ч-НД) главный [1744пк6-1746пк6] | II | 1744,6-1746,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | 2/1 |  |  |  | 2/1 | 2/1 |  | 2/1
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 1 [1729пк1-1729пк6] | 1 | 1729,1-1729,6 |  | Р | 1 | 2 | [5 empty] | 2/500
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 1 [1742пк1-1742пк7] | 1 | 1742,1-1742,7 |  | Р | 2 | 4 | [11 empty] | 2/300 | 2/300
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 1 [1726пк1-1744пк6] | 1 | 1726,1-1744,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 |  |  |  |  | 2/20 | [6 empty] | 2/20 |  |  | 2/20 |  |  |  | 2/20 |  |  | 2/20
КБШ | УЛУ-ТЕЛЯК путь I (ЧД-Н) главный [1703пк5-1703пк6] УЛУ-ТЕЛЯК - АША путь 1 [1703пк6-1716пк2] | 1, I | 1703,5-1703,6 1703,6-1716,2 | 12,8 | РС | 2 | 16 | [5 empty] | 8 |  |  | 8
КБШ | ТАВТИМАНОВО - УРМАН путь 1 [1690пк8-1693пк2] УРМАН путь I (ЧД-Н) главный [1693пк2-1693пк7] | 1, I | 1690,8-1693,2 1693,2-1693,7 | 3 | ППВ пути | 1 | 6 |  | 6/3000
КБШ | ТАВТИМАНОВО - УРМАН путь 2 [1688пк1-1693пк2] УРМАН путь II (Ч-НД) главный [1693пк2-1693пк7] | 2, II | 1688,1-1693,2 1693,2-1693,7 | 5,7 | ППВ пути | 3 | 11,5 | 3,8/1600 |  |  |  | 3,8/1600 |  |  | 3,8/900
КБШ | ТАВТИМАНОВО - УРМАН путь 2 [1679пк9-1680пк1] | 2 | 1679,9-1680,1 |  | Р | 1 | 3,8 | 3,8/250
КБШ | ТАВТИМАНОВО - УРМАН путь 2 [1687пк6-1687пк8] | 2 | 1687,6-1687,8 |  | Р | 1 | 3,8 |  |  |  |  | 3,8/250
КБШ | ТАВТИМАНОВО путь I (ЧД-Н) главный [1676пк9-1677пк1] ТАВТИМАНОВО - УРМАН путь 1 [1677пк1-1681пк10] | 1, I | 1676,9-1677,1 1677,1-1681,10 | 5,2 | ППВ пути | 2 | 12 | [12 empty] | 6/2600 |  |  | 6/2600
КБШ | ИГЛИНО - ТАВТИМАНОВО путь 2 [1664пк9-1670пк3] | 2 | 1664,9-1670,3 | 5,4 | ППВ пути | 3 | 11,5 | [11 empty] | 3,8/1800 |  |  | 3,8/1800 |  |  |  | 3,8/1800
КБШ | ИГЛИНО - ТАВТИМАНОВО путь 1 [1658пк3-1675пк2] | 1 | 1658,3-1675,2 |  | Тек. сод. пути | 9 | 18,1 | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
КБШ | ИГЛИНО путь I (Н-НГ) главный [1654пк1-1658пк3] ИГЛИНО - ТАВТИМАНОВО путь 1 [1658пк3-1674пк10] | 1, I | 1654,1-1658,3 1658,3-1674,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 12 | [19 empty] | 6/2500 |  |  | 6/2500
КБШ | ИГЛИНО путь I (Н-НГ) главный [1654пк1-1658пк3] ИГЛИНО - ТАВТИМАНОВО путь 1 [1658пк3-1674пк10] | 1, I | 1654,1-1658,3 1658,3-1674,10 | 6,6 | ППВ пути | 3 | 13,6 | [21 empty] | 3,8/1800 |  |  |  | 3,8/1800 | 6/3000
КБШ | ШАКША - ИГЛИНО путь 1 [1644пк5-1653пк5] | 1 | 1644,5-1653,5 | 62,4 | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [14 empty] | 2/12480 | 2/12480 |  |  | 2/12480 | 2/12480 |  | 2/12480
КБШ | ШАКША - ИГЛИНО путь 2 [1644пк5-1656пк1] | 2 | 1644,5-1656,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/1
КБШ | ШАКША - ИГЛИНО путь 1 [1644пк5-1653пк5] | 1 | 1644,5-1653,5 | 5 | ППВ пути | 2 | 9,8 | [28 empty] | 3,8/1500 | 6/2000
| Итого по: КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША |  |  |  |  | 62 | 184,8
КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ
КБШ | УФА - ЧЕРНИКОВКА путь 1 [1623пк0-1632пк7] | 1 | 1623,0-1632,7 | 63,6 | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [7 empty] | 2/12720 | 2/12720 |  |  | 2/12720 |  |  | 2/12720 | 2/12720
КБШ | ДЕМА - УФА путь 1 [1613пк7-1619пк5] | 1 | 1613,7-1619,5 | 39 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | 2/13000 |  |  |  | 2/13000 | 2/13000
КБШ | ДЕМА путь I (Ч-Н) главный [1608пк4-1613пк7] | I | 1608,4-1613,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | 2/1 |  |  |  | 2/1 | 2/1 |  | 2/1
КБШ | ДЕМА путь I (Ч-Н) главный [1608пк4-1613пк7] | I | 1608,4-1613,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [7 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1 | 2/1 |  | 2/1
КБШ | МЫСОВЦЕВО - ДЕМА путь 4 [1607пк2-1608пк3] | 4 | 1607,2-1608,3 | 1,1 | ТР КС | 2 | 6 | [5 empty] | 3/360 | [6 empty] | 3/380
КБШ | ЮМАТОВО - МЫСОВЦЕВО путь 4 [1599пк9-1604пк9] | 4 | 1599,9-1604,9 | 2,3 | ТР КС | 2 | 6 | [19 empty] | 3/1200 | [6 empty] | 3/1100
КБШ | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 1 [1588пк4-1597пк5] | 1 | 1588,4-1597,5 |  | Тек. сод. пути | 6 | 23 | [11 empty] | 3,8/2 | 3,8/2 |  | 3,8/2 |  |  |  | 3,8/2 |  |  | 3,8/2 | 3,8/2
КБШ | АЛКИНО путь II (IIЧ-НД) главный [1585пк6-1588пк2] ЧИШМЫ путь II (ст р/р 195-НД) главный [1577пк2-1577пк4] ЧИШМЫ - АЛКИНО путь 2 [1577пк4-1585пк6] | 2, II | 1577,2-1577,4 1577,4-1585,6 1585,6-1588,2 | 10,9 | РП | 1 | 6 | 6
| Итого по: КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ |  |  |  |  | 27 | 73,2
КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО
КБШ | АЛКИНО путь II (IIЧ-НД) главный [1585пк6-1588пк2] ЧИШМЫ путь II (ст р/р 195-НД) главный [1577пк2-1577пк4] ЧИШМЫ - АЛКИНО путь 2 [1577пк4-1585пк6] | 2, II | 1577,2-1577,4 1577,4-1585,6 1585,6-1588,2 | 10,9 | РП | 1 | 6 | 6
КБШ | ЧИШМЫ стр. 103, 127, 151, 153, 18, 181, 185, 205, 22, 24 |  |  |  | ППРС | 10 | 15 | [7 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 |  |  | 3/2 | 3/2
КБШ | ШИНГАК-КУЛЬ - ЧИШМЫ путь 1 [1566пк10-1567пк10] | 1 | 1566,10-1567,10 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [19 empty] | 2/500 |  |  | 2/500
КБШ | ШИНГАК-КУЛЬ - ЧИШМЫ путь 2 [1549пк7-1572пк6] | 2 | 1549,7-1572,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [25 empty] | 2/4 | 2/4 |  | 2/4 | 2/4
КБШ | РАЕВКА - ДАВЛЕКАНОВО путь 2 [1509пк1-1510пк10] | 2 | 1509,1-1510,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3,8 | [25 empty] | 3,8/2000
КБШ | РАЕВКА - ДАВЛЕКАНОВО путь 1 [1518пк1-1521пк10] | 1 | 1518,1-1521,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/3000
КБШ | РАЕВКА - ДАВЛЕКАНОВО путь 2 [1509пк1-1524пк3] | 2 | 1509,1-1524,3 | 2 | ППВ пути | 1 | 3,8 | [21 empty] | 3,8/2000
КБШ | РАЕВКА стр. 1, 167, 48, 56, 6, 62, 8 |  |  |  | ППРС | 5 | 7,5 | [28 empty] | 3/2 | 4,5/3
КБШ | ШАФРАНОВО - РАЕВКА путь 2 [1489пк5-1490пк6] | 2 | 1489,5-1490,6 |  | Р | 1 | 6 | [5 empty] | 6/1100
КБШ | ШАФРАНОВО - РАЕВКА путь 1 [1489пк1-1490пк10] | 1 | 1489,1-1490,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/2000
КБШ | ШАФРАНОВО - РАЕВКА путь 2 [1489пк1-1490пк10] | 2 | 1489,1-1490,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/2000
КБШ | ШАФРАНОВО путь I (ЧД-Н) главный [1483пк2-1485пк5] | I | 1483,2-1485,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
КБШ | АКСЕНОВО - ШАФРАНОВО путь 1 [1481пк1-1482пк10] | 1 | 1481,1-1482,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3,8 | [7 empty] | 3,8/2000
КБШ | АКСЕНОВО - ШАФРАНОВО путь 2 [1469пк10-1471пк8] | 2 | 1469,10-1471,8 | 2 | ППВ пути | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/2000
КБШ | АКСЕНОВО путь I (ЧД-Н) главный [1467пк7-1467пк9] ГЛУХОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1448пк2-1448пк4] ГЛУХОВСКАЯ - АКСЕНОВО путь 1 [1448пк4-1467пк7] | 1, I | 1448,2-1448,4 1448,4-1467,7 1467,7-1467,9 | 19,8 | КРН | 4 | 32 | [8 empty] | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
КБШ | АКСАКОВО - ГЛУХОВСКАЯ путь 2 [1430пк7-1446пк4] | 2 | 1430,7-1446,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  |  |  |  | 2/4 | 2/4 |  | 2/2
КБШ | АКСАКОВО путь II (Ч-НД) главный [1427пк6-1430пк7] | II | 1427,6-1430,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2
КБШ | ПРИЮТОВО - АКСАКОВО путь 2 [1422пк8-1423пк2] | 2 | 1422,8-1423,2 |  | Р | 1 | 2 | [26 empty] | 2/400
КБШ | ПРИЮТОВО - АКСАКОВО путь 2 [1410пк0-1427пк6] | 2 | 1410,0-1427,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/2
КБШ | ПРИЮТОВО - АКСАКОВО путь 2 [1410пк0-1427пк6] | 2 | 1410,0-1427,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [14 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1 | 2/1 |  | 2/1
КБШ | ПРИЮТОВО - АКСАКОВО путь 2 [1417пк2-1425пк10] | 2 | 1417,2-1425,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 12 | [26 empty] | 6/2500 |  |  | 6/2500
КБШ | ПРИЮТОВО путь II (Ч-НД) главный [1407пк6-1410пк0] | II | 1407,6-1410,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [22 empty] | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 |  | 2/1
КБШ | ТАЛДЫ-БУЛАК - ПРИЮТОВО путь 2 [1400пк1-1401пк10] | 2 | 1400,1-1401,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3,8 | [28 empty] | 3,8/2000
КБШ | АБДУЛИНО - ТАЛДЫ-БУЛАК путь 2 [1375пк5-1390пк8] | 2 | 1375,5-1390,8 |  | Тек. сод. пути | 7 | 14,1 | 2/1 |  |  |  | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 | 2/1 |  | 2/1
КБШ | АБДУЛИНО - ТАЛДЫ-БУЛАК путь 1 [1375пк5-1390пк8] | 1 | 1375,5-1390,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
| Итого по: КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО |  |  |  |  | 60 | 169,8
КБШ 404 ЧИШМЫ-БУГУЛЬМА
КБШ | САФАРОВО путь II (Ч-НД) главный [1458пк8-1461пк0] | II | 1458,8-1461,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [11 empty] | 3,8/1 | 3,8/1
КБШ | БП 1453 КМ - САФАРОВО путь 2 [1453пк8-1458пк8] | 2 | 1453,8-1458,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  |  |  | 3,8/1 | 3,8/1
КБШ | БЛАГОВАР - ПП 1450 КМ путь 2 [1439пк4-1450пк1] | 2 | 1439,4-1450,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 | [5 empty] | 3,8/1 | 3,8/1 | 3,8/1 |  |  | 3,8/1
КБШ | БЛАГОВАР путь II (Ч-Н) главный [1439пк2-1439пк4] | II | 1439,2-1439,4 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [21 empty] | 3,8/300
КБШ | ЧЕРЕМШАН стр. 10, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [20 empty] | 3/2
КБШ | КАНДРЫ стр. 15, 16, 17, 20, 43, 47, 65 |  |  |  | ППРС | 7 | 10,5 | [21 empty] | 4,5/3 |  |  | 3/2 | 3/2
КБШ | УСЕНЬ - КАНДРЫ путь 2 [1356пк0-1373пк9] | 2 | 1356,0-1373,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 9,8 | [21 empty] | 6/4 | 3,8/2
КБШ | УСЕНЬ - КАНДРЫ путь 1 [1356пк0-1373пк9] | 1 | 1356,0-1373,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 21,8 | [24 empty] | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 3,8/2
КБШ | УСЕНЬ - КАНДРЫ путь 1 [1371пк3-1371пк7] | 1 | 1371,3-1371,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/500
КБШ | БП 1331 КМ - ТУЙМАЗЫ путь 2 [1336пк1-1336пк10] | 2 | 1336,1-1336,10 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/600
КБШ | БП 1331 КМ - ТУЙМАЗЫ путь 2 [1334пк4-1334пк8] | 2 | 1334,4-1334,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/600
| Итого по: КБШ 404 ЧИШМЫ-БУГУЛЬМА |  |  |  |  | 27 | 91,1
КБШ 407 БЕНЗИНО-ЧЕРНИКОВСКИЙ УЗЕЛ-ЮЖНЫЙ ОБХОД УФЫ
КБШ | ПОСТ 21 КМ - ПОСТ 28 КМ путь 2 [22пк2-27пк6] | 2 | 22,2-27,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | [18 empty] | 3,8/1 |  | 3,8/1 | 3,8/1
КБШ | БЕНЗИН стр. 7 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [29 empty] | 8/1
| Итого по: КБШ 407 БЕНЗИНО-ЧЕРНИКОВСКИЙ УЗЕЛ-ЮЖНЫЙ ОБХОД УФЫ |  |  |  |  | 4 | 19,5
КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК
КБШ | ДЕМА-ЮЖ. ПАРК - УРШАК путь 2 [17пк4-17пк5] УРШАК путь II (Ч-НД) главный [17пк5-17пк9] | 2, II | 17,4-17,5 17,5-17,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [5 empty] | 8/560
КБШ | ДЕМА-ЮЖ. ПАРК - УРШАК путь 1 [9пк7-17пк5] | 1 | 9,7-17,5 |  | Тек. сод. пути | 13 | 49,8 | 3,8/2 |  |  | 3,8/2 |  | 3,8/2 |  | 3,8/2 |  |  | 3,8/2 |  | 3,8/2 |  | 3,8/2 |  |  | 3,8/2 |  | 3,8/2 |  | 3,8/2 |  |  | 3,8/2 |  | 3,8/2 |  | 3,8/2
КБШ | КАБАКОВО - КАРЛАМАН путь 1 [30пк5-48пк4] | 1 | 30,5-48,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 23 | 3,8/2 |  |  | 3,8/2 |  | 3,8/2 |  | 3,8/2 |  |  | 3,8/2 |  | 3,8/2
КБШ | КАРЛАМАН - ПРИУРАЛЬЕ путь 1 [3пк1-8пк1] | 1 | 3,1-8,1 | 3 | ППВ пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/3000
КБШ | ПРИУРАЛЬЕ стр. 1, 18, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | 3/2 |  |  |  |  | 3/2
КБШ | ПРИУРАЛЬЕ - РАВТАУ путь 1 [29пк7-55пк6] | 1 | 29,7-55,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 | 3/1 |  |  | 3/1 |  | 3/1 |  | 3/1
КБШ | ПРИУРАЛЬЕ - РАВТАУ путь 1 [33пк6-48пк10] | 1 | 33,6-48,10 | 15,5 | ППВ пути | 5 | 30 | [14 empty] | 6/3100 |  |  | 6/3100 |  | 6/3100 |  | 6/3100 |  |  | 6/3100
КБШ | РАВТАУ стр. 1, 2, 3, 6 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [10 empty] | 6/4
КБШ | ЗУЯКОВО - ТЮЛЬМА путь 1 [84пк6-110пк4] | 1 | 84,6-110,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [10 empty] | 3,8/1 |  | 3,8/1
КБШ | ТЮЛЬМА путь I (Ч-Н) главный [110пк4-112пк3] | I | 110,4-112,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [14 empty] | 3,8/1 |  |  | 3,8/1
КБШ | ТЮЛЬМА - ИНЗЕР путь 1 [112пк4-112пк7] | 1 | 112,4-112,7 |  | Р | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/240
КБШ | ТЮЛЬМА - ИНЗЕР путь 1 [119пк1-119пк9] | 1 | 119,1-119,9 |  | Р | 1 | 6 | [14 empty] | 6/720
КБШ | ИНЗЕР путь I (Ч-Н) главный [119пк9-123пк0] | I | 119,9-123,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 | [19 empty] | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  | 3,8/1
КБШ | ИНЗЕР стр. 1, 17, 2, 28, 3, 5, 8 |  |  |  | ППРС | 7 | 10,5 | [14 empty] | 6/4 |  |  | 4,5/3
КБШ | ЮША путь 20 (7-2) подъездной | 20 |  | 45 | К КС | 21 | 84 | 4/450 |  |  | 4/450 | 4/450 | 4/450 | 4/450 | 4/450 |  |  | 4/450 | 4/450 | 4/450 | 4/450 | 4/450 |  |  | 4/450 | 4/450 | 4/450 | 4/450 | 4/450 |  |  | 4/450 | 4/450 | 4/450 | 4/450 | 4/450
КБШ | ЮША путь 20 (7-2) подъездной | 20 |  | 3,3 | КРС | 13 | 104 | 8/300 |  |  | 8/300 |  | 8/300 |  | 8/300 |  |  | 8/300 |  | 8/300 |  | 8/50 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8
КБШ | УЛУ-ЕЛГА стр. 1, 14, 2, 5 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [21 empty] | 6/4
| Итого по: КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК |  |  |  |  | 93 | 385,8
КБШ 501 ЦИЛЬНА-СЫЗРАНЬ
КБШ | УЛЬЯНОВ III - УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТР путь 1 [197пк0-199пк8] | 1 | 197,0-199,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1
КБШ | БЕЛЫЙ КЛЮЧ стр. 1, 12, 14, 15, 18, 2, 25, 3 |  |  |  | ППРС | 8 | 12 | [25 empty] | 3/2 |  | 4,5/3 | 4,5/3
КБШ | КРАСН ГУЛЯЙ стр. 10, 13, 17, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 5 | 7,5 | [15 empty] | 4,5/3 |  |  | 3/2
КБШ | МОЛВИНО - ГРЕМЯЧ КЛЮЧ путь 1 [66пк5-78пк5] | 1 | 66,5-78,5 | 12,1 | Тек. сод. пути | 6 | 12,1 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 2/2110
КБШ | ГРЕМЯЧ КЛЮЧ - ТУКШУМ путь 1 [80пк4-89пк9] | 1 | 80,4-89,9 | 8,6 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [24 empty] | 2/2200 |  |  | 2/2200
КБШ | ГУБИНО стр. 2, 5, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [14 empty] | 6/4
| Итого по: КБШ 501 ЦИЛЬНА-СЫЗРАНЬ |  |  |  |  | 28 | 53,1
КБШ 502 ИНЗА-НУРЛАТ
КБШ | ДУБЕНКИ стр. 1, 11, 13, 3 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [18 empty] | 3/2 |  | 3/2
КБШ | ПОСТ 745 КМ - ЮЛОВКА путь 1 [748пк9-748пк10] | 1 | 748,9-748,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/200
КБШ | ПОСТ 745 КМ - ЮЛОВКА путь 1 [746пк1-746пк10] | 1 | 746,1-746,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/200
КБШ | ЮЛОВКА - ГЛОТОВКА путь 1 [749пк7-760пк8] | 1 | 749,7-760,8 |  | Тек. сод. пути | 9 | 34,5 | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1
КБШ | ШАРЛОВО - ВЕШКАЙМА путь 1 [782пк9-782пк10] | 1 | 782,9-782,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/200
КБШ | РЗД 844 КМ стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [21 empty] | 3/2
КБШ | ОХОТНИЧЬЯ стр. 1, 2, 4, 5 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [24 empty] | 3/2 | 3/2
КБШ | ИМ. Г.Д.ГАЯ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
КБШ | АННЕНКОВО стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
КБШ | ПОСТ 939 КМ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [24 empty] | 1,5/1
КБШ | УРЕНБАШ путь I (Ч-Н) главный [943пк10-0пк0] | I | 0,0-943,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/100
КБШ | УРЕНБАШ путь I (Ч-Н) главный [943пк1-943пк5] | I | 943,1-943,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [7 empty] | 6/150 |  | 6/175 |  | 6/175
КБШ | УРЕНБАШ стр. 1, 11, 2, 4, 6, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 7 | 10,5 |  |  |  | 6/4 | 4,5/3
КБШ | ПУТЕВОЙ стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [5 empty] | 3/2
КБШ | ПУТЕВОЙ - БРЯНДИНО путь 2 [952пк6-958пк3] | 2 | 952,6-958,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | 6/150 |  |  |  | 6/150
КБШ | БРЯНДИНО стр. 1, 3, 5, 9 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [6 empty] | 6/4
КБШ | БРЯНДИНО - ТИИНСК путь 1 [969пк5-969пк8] | 1 | 969,5-969,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [14 empty] | 6/200 |  |  |  | 6/200
КБШ | БРЯНДИНО - ТИИНСК путь 1 [963пк3-963пк4] | 1 | 963,3-963,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/200
КБШ | ПОСТ 975 КМ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [21 empty] | 1,5/1
КБШ | ДИМИТРОВГРАД - ПОСТ 989 КМ путь 1 [985пк5-989пк1] | 1 | 985,5-989,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/4
КБШ | ПОСТ 989 КМ - ОБАМЗА путь 2 [989пк4-995пк0] | 2 | 989,4-995,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | 3,8/2
КБШ | ПОСТ 1004 КМ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
КБШ | ЯКУШКА - АМИРОВКА путь 2 [1019пк3-1023пк2] | 2 | 1019,3-1023,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/4
КБШ | АМИРОВКА стр. 1, 2, 4, 5 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [18 empty] | 3/2 |  | 3/2
КБШ | ПОСТ 1028 КМ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [17 empty] | 1,5/1
КБШ | КАРМАЛА стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [17 empty] | 3/2
КБШ | ПОГРУЗНАЯ стр. 1, 2, 4, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 5 | 7,5 | [13 empty] | 4,5/3 | 3/2
КБШ | ПОСТ 1049 КМ - ПОСТ 1056 КМ путь 2 [1049пк9-1056пк2] | 2 | 1049,9-1056,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 9,8 | [11 empty] | 6/4 |  |  | 3,8/2
КБШ | ПОСТ 1049 КМ - ПОСТ 1056 КМ путь 2 [1049пк9-1056пк2] | 2 | 1049,9-1056,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
КБШ | ПОСТ 1056 КМ - РОЗОВКА путь 1 [1056пк4-1056пк5] | 1 | 1056,4-1056,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/200
КБШ | ПОСТ 1056 КМ - РОЗОВКА путь 1 [1056пк4-1058пк8] | 1 | 1056,4-1058,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 15,8 | 6/4 | [17 empty] | 3,8/2 |  |  | 6/4
КБШ | РОЗОВКА путь II (ЧД-Н) главный [1061пк1-1061пк2] | II | 1061,1-1061,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/200
КБШ | РОЗОВКА стр. 1, 4, 5 |  |  |  | ППРС | 3 | 4,5 | [11 empty] | 4,5/3
КБШ | АХМЕТЬЕВО - НУРЛАТ путь 1 [1075пк1-1075пк2] | 1 | 1075,1-1075,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/200
КБШ | АХМЕТЬЕВО - НУРЛАТ путь 2 [1068пк1-1075пк3] | 2 | 1068,1-1075,3 |  | Тек. сод. пути | 10 | 28,1 | [8 empty] | 2/6 |  | 6/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |  | 6/6 | 2/6 | 2/6
КБШ | АХМЕТЬЕВО - НУРЛАТ путь 1 [1068пк1-1075пк3] | 1 | 1068,1-1075,3 |  | Тек. сод. пути | 8 | 48 |  |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6
КБШ | АХМЕТЬЕВО - НУРЛАТ путь 1 [1068пк1-1075пк3] | 1 | 1068,1-1075,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,8 |  |  |  |  | 6/4 | 2/4 | 3,8/2
КБШ | НУРЛАТ путь I (ЧД-Н) главный [1078пк7-1078пк8] | I | 1078,7-1078,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/200
| Итого по: КБШ 502 ИНЗА-НУРЛАТ |  |  |  |  | 100 | 338,5
КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-ПИСЬМЯНКА
КБШ | КЛЯВЛИНО стр. 1, 15, 19, 21, 3, 31, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 8 | 12 |  |  |  | 4,5/3 | 3/2 |  | 4,5/3
КБШ | МАКЛАУШ стр. 2, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [10 empty] | 3/2
КБШ | МАКЛАУШ - ДЫМКА путь 2 [1203пк2-1219пк4] | 2 | 1203,2-1219,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/2
КБШ | МАКЛАУШ - ДЫМКА путь 2 [1203пк2-1219пк4] | 2 | 1203,2-1219,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/4
КБШ | МАКЛАУШ - ДЫМКА путь 1 [1203пк2-1219пк4] | 1 | 1203,2-1219,4 |  | Тек. сод. пути | 5 | 13,7 | [11 empty] | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1
КБШ | ПОЛТАВКА путь III (22-Нк) главный [1пк7-1пк7] ВХ.СИГ(НК) | III | 1,7-1,7 |  | КР СЦБ | 1 | 2,1 | [25 empty] | 2,2/1
КБШ | АКБАШ путь I (ЧД-Н) главный [1237пк10-1238пк1] | I | 1237,10-1238,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/300
КБШ | БУГУЛЬМА путь I (ЧД-Н) главный [1255пк1-1258пк6] | I | 1255,1-1258,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4
КБШ | ПОЛТАВКА - АККУЛЬ путь 1 [1пк6-10пк6] | 1 | 1,6-10,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | [18 empty] | 3,8/3 | [6 empty] | 3,8/3 |  |  | 3,8/4
| Итого по: КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-ПИСЬМЯНКА |  |  |  |  | 26 | 78,2
КБШ 701 ПИСЬМЯНКА-АЛНАШИ
КБШ | ПИСЬМЯНКА - ВАТАН путь 1 [27пк8-38пк1] | 1 | 27,8-38,1 |  | Тек. сод. пути | 9 | 54 | 6/3 |  | 6/3 |  | 6/3 |  | 6/3 |  | 6/3 |  | 6/3 |  | 6/3 |  | 6/3 |  | 6/4
КБШ | ВАТАН путь I (Ч-Н) главный [38пк2-38пк7] | I | 38,2-38,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/200
КБШ | КУЛЬШАРИПОВО - АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ путь 1 [71пк5-78пк7] | 1 | 71,5-78,7 | 7,6 | ППВ пути | 1 | 6 | 6/2500
КБШ | АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ - АКТАШ путь 1 [80пк8-88пк3] | 1 | 80,8-88,3 | 7,5 | ППВ пути | 3 | 18 | 6/2500 |  |  |  | 6/2500 |  |  | 6/2500
КБШ | АКТАШ - МАВРИНО путь 1 [90пк6-99пк3] МАВРИНО путь I (Ч-Н) главный [99пк3-99пк4] | 1, I | 90,6-99,3 99,3-99,4 | 8,8 | ППВ пути | 3 | 18 | [7 empty] | 6/3000 |  |  |  | 6/3000 |  |  | 6/2800
КБШ | ЗАИНСК путь I (Ч-Н) главный [126пк2-126пк3] СВЕТЛОЕ ОЗ - ЗАИНСК путь 1 [113пк6-126пк2] | 1, I | 113,6-126,2 126,2-126,3 | 12,7 | ППВ пути | 4 | 24 | [14 empty] | 6/3175 |  |  |  | 6/3175 |  |  | 6/3175 |  |  |  | 6/3175
КБШ | БЕГИШЕВО путь I (Ч-Н) главный [151пк8-151пк9] ЗЫЧА - БЕГИШЕВО путь 1 [140пк10-151пк8] | 1, I | 140,10-151,8 151,8-151,9 | 10,8 | ППВ пути | 3 | 18 | [26 empty] | 6/2700 |  | 6/2700 |  | 6/2700
КБШ | НИКАШНОВКА - КРУГЛОЕ ПОЛЕ путь 1 [165пк2-170пк2] | 1 | 165,2-170,2 |  | Тек. сод. пути | 7 | 42 | [18 empty] | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4
| Итого по: КБШ 701 ПИСЬМЯНКА-АЛНАШИ |  |  |  |  | 31 | 186
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:37 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Сентябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Куйбышевская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09
КБШ 101 ПЕНЗА -РЯЖСК
КБШ | СИМАНЩИНА - РАМЗАЙ путь 1 [671пк1-674пк10] | 1 | 671,1-674,10 | 4 | ППВ пути | 3 | 11,5 | [8 empty] | 3,8/1400 | 3,8/1400 | 3,8/1200
КБШ | АДИКАЕВКА - БЕЛИНСКАЯ путь 1 [616пк1-621пк1] БЕЛИНСКАЯ путь II (Ч-Н) главный [621пк1-622пк10] | 1, II | 616,1-621,1 621,1-622,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 7,6 | [11 empty] | 3,8/1500 | 3,8/1500
КБШ | ВЫГЛЯДОВКА путь I (Ч-Н) главный [581пк0-581пк10] ПАЧЕЛМА - ВЫГЛЯДОВКА путь 1 [580пк9-581пк0] | 1, I | 580,9-581,0 581,0-581,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/2000
КБШ | ПАЧЕЛМА стр. 13, 14, 23, 41 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [11 empty] | 6/4
КБШ | БАШМАКОВО - ГЛЕБОВКА путь 1 [543пк4-546пк10] | 1 | 543,4-546,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 7,6 | [14 empty] | 3,8/1500 | 3,8/1500
КБШ | СОСЕДКА стр. 1, 3, 5 |  |  |  | ППРС | 3 | 4,5 | [9 empty] | 4,5/3
КБШ | ПОМИНАЕВКА - СОСЕДКА путь 1 [510пк1-515пк3] | 1 | 510,1-515,3 | 5,6 | ППВ пути | 2 | 12 | [17 empty] | 6/2800 |  |  |  |  | 6/2800
КБШ | КОРШУНОВКА - КАШМА путь 1 [455пк1-456пк10] | 1 | 455,1-456,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/2000
КБШ | КОРШУНОВКА стр. 1, 3, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 |  |  |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2
КБШ | МОРШАНСК стр. 1, 11, 13, 2, 20, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 7 | 10,5 | [12 empty] | 6/4 |  | 4,5/3
КБШ | РАКША - БАЗЕВО путь 1 [426пк1-431пк8] | 1 | 426,1-431,8 | 5,8 | ППВ пути | 4 | 15,3 | [18 empty] | 3,8/1450 | 3,8/1450 | 3,8/1450 | 3,8/1450
КБШ | КЕНЗИНО стр. 1, 2, 4, 7 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [15 empty] | 6/4
КБШ | ЕГОЛДАЕВО стр. 1, 3 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [16 empty] | 3/2
КБШ | РЯЖСК II - ЕГОЛДАЕВО путь 1 [320пк1-326пк2] | 1 | 320,1-326,2 | 5,7 | ППВ пути | 4 | 15,3 | [23 empty] | 3,8/1425 | 3,8/1425 | 3,8/1425 | 3,8/1425
| Итого по: КБШ 101 ПЕНЗА -РЯЖСК |  |  |  |  | 43 | 113,1
КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ
КБШ | ГРАБОВО - БЕССОНОВКА путь 1 [120пк8-128пк0] | 1 | 120,8-128,0 | 7,4 | ППВ пути | 3 | 11,5 | 3,8/1850 |  |  | 3,8/1850 |  |  | 3,8/1850
КБШ | ГРАБОВО стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [10 empty] | 3/2
КБШ | РЗД 109 КМ - ГРАБОВО путь 1 [110пк7-118пк9] | 1 | 110,7-118,9 |  | КР СЦБ | 1 | 3,9 | [17 empty] | 4/1
КБШ | РЗД 109 КМ путь I (Н-Ч) главный [107пк6-110пк7] | I | 107,6-110,7 |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [25 empty] | 3,8/1
КБШ | РЗД 109 КМ стр. 1, 2, 3 |  |  |  | ППРС | 3 | 4,5 | [13 empty] | 4,5/3
КБШ | ПРОКАЗНА стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [17 empty] | 3/2
КБШ | ЛУНИНО стр. 3, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 3 | 4,5 | [19 empty] | 4,5/3
КБШ | ГОЛЬЦОВКА - ЛУНИНО путь 1 [81пк1-91пк7] | 1 | 81,1-91,7 |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/1
КБШ | ГОЛЬЦОВКА - ЛУНИНО путь 1 [81пк1-91пк7] | 1 | 81,1-91,7 |  | КР СЦБ | 1 | 3,9 | [24 empty] | 4/1
КБШ | ВЕРХН.ЛИПЯГИ стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [24 empty] | 3/2
КБШ | ТАНЕЕВКА стр. 2, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [18 empty] | 3/2
КБШ | АНУЧИНО путь I (Н-Ч) главный [45пк4-47пк3] | I | 45,4-47,3 |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/1
КБШ | БУЛЫЧЕВО - АНУЧИНО путь 1 [32пк9-33пк9] | 1 | 32,9-33,9 | 11 | Тек. сод. пути | 6 | 23 | 3,8/2000 |  |  | 3,8/2000 |  |  |  | 3,8/2000 |  |  | 3,8/2000 | [6 empty] | 3,8/1000 | 3,8/2000
КБШ | МЕДВЕДОВКА - БУЛЫЧЕВО путь 1 [18пк8-29пк6] | 1 | 18,8-29,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/3
КБШ | РЗД 9 КМ - МЕДВЕДОВКА путь 1 [10пк8-17пк2] | 1 | 10,8-17,2 |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/1
КБШ | РЗД 9 КМ - МЕДВЕДОВКА путь 1 [10пк8-17пк2] | 1 | 10,8-17,2 | 10 | Тек. сод. пути | 5 | 19,1 | [7 empty] | 3,8/2000 |  |  | 3,8/2000 | [6 empty] | 3,8/2000 | 3,8/2000 | 3,8/2000
КБШ | РУЗАЕВКА - РЗД 9 КМ путь 1 [3пк6-8пк7] | 1 | 3,6-8,7 |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [25 empty] | 3,8/1
КБШ | РУЗАЕВКА - РЗД 9 КМ путь 1 [3пк6-8пк7] | 1 | 3,6-8,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [24 empty] | 3,8/50
КБШ | РУЗАЕВКА стр. 45 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [15 empty] | 8/1
КБШ | РУЗАЕВКА стр. 30 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [11 empty] | 8/1
КБШ | РУЗАЕВКА - ГОЛИЦИНО путь 3 [618пк4-620пк1] | 3 | 618,4-620,1 | 2,9 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [17 empty] | 3,8/2000 | [11 empty] | 3,8/900
КБШ | ГОЛИЦИНО путь 14 (28-41) приемо-отпр. | 14 |  | 1,2 | КРС | 1 | 72 | 72/1235
КБШ | ГОЛИЦИНО стр. 11, 13, 14, 18, 20, 24, 25, 27, 39 |  |  |  | ППРС | 9 | 9 | [23 empty] | 3/3 | 3/3 |  | 3/3
КБШ | ГОЛИЦИНО - НОВ ПОЛЯНКИ путь 1од [7пк9-8пк9] | 1од | 7,9-8,9 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [24 empty] | 3,8/2000 | 3,8/2000
КБШ | НОВ ПОЛЯНКИ - ЯЛГА путь 2 [10пк7-16пк7] | 2 | 10,7-16,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [25 empty] | 3,5/50
КБШ | ЯЛГА - САРАНСК путь 1 [18пк7-22пк2] | 1 | 18,7-22,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/3
КБШ | САРАНСК путь II (Ч-НД) главный [22пк2-30пк3] | II | 22,2-30,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | 3,8/1
КБШ | САРАНСК - ЕЛОХОВКА путь 1 [32пк3-38пк4] | 1 | 32,3-38,4 | 6 | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | [17 empty] | 3,8/2000 | 3,8/2000 | [7 empty] | 3,8/2000
КБШ | САРАНСК - ЕЛОХОВКА путь 2 [30пк3-38пк5] | 2 | 30,3-38,5 | 9 | Тек. сод. пути | 5 | 19,1 | [13 empty] | 3,8/2000 |  |  |  | 3,8/2000 | [6 empty] | 3,8/2000 | 3,8/2000 | 3,8/1000
КБШ | САРАНСК - ЕЛОХОВКА путь 2 [30пк3-38пк5] | 2 | 30,3-38,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/70
КБШ | ЕЛОХОВКА путь II (Ч-НД) главный [38пк5-40пк7] | II | 38,5-40,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | 3,8/1 |  |  | 3,8/1
КБШ | КРИВОЗЕРЬЕ путь II (Ч-НД) главный [45пк5-47пк3] | II | 45,5-47,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [6 empty] | 3,8/1 | 3,8/1
КБШ | КРИВОЗЕРЬЕ - КРАСНЫЙ УЗЕЛ путь 2 [47пк3-55пк3] | 2 | 47,3-55,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 | [10 empty] | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1 | 3,8/1
| Итого по: КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 73 | 294,5
КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА
КБШ | ПЕНЗА III стр. 27 к |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [27 empty] | 8/1
КБШ | ПЕНЗА III стр. 25 к |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [22 empty] | 8/1
КБШ | ПЕНЗА III стр. 23 к |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [20 empty] | 8/1
| Итого по: КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА |  |  |  |  | 3 | 24
КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА
КБШ | ПИШЛЯ - РУЗАЕВКА путь 2 [610пк2-615пк4] | 2 | 610,2-615,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/50
КБШ | КАДОШКИНО - ХОВАНЩИНА путь 2 [576пк4-589пк2] | 2 | 576,4-589,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  |  | 2/3 |  |  | 2/3 |  |  |  | 2/3 |  |  | 2/3
КБШ | ИНСАР - КАДОШКИНО путь 1 [566пк1-574пк1] | 1 | 566,1-574,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/4
КБШ | ИНСАР - КАДОШКИНО путь 1 [566пк1-574пк1] | 1 | 566,1-574,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/200 | [13 empty] | 2/200
КБШ | ТОКМОВО - ИНСАР путь 1 [545пк8-557пк8] | 1 | 545,8-557,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  |  |  | 3,8/4
КБШ | КОВЫЛКИНО - МОКША путь 2 [531пк4-538пк8] | 2 | 531,4-538,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  |  | 2/3 |  |  | 2/3 |  |  |  | 2/3
КБШ | ЗАПИЩИКОВО - КОВЫЛКИНО путь 1 [524пк2-528пк8] | 1 | 524,2-528,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/4
КБШ | ЗАПИЩИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [522пк1-524пк2] | I | 522,1-524,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  | 2/3 | [6 empty] | 2/3
КБШ | ЗАПИЩИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [522пк1-524пк2] | I | 522,1-524,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [23 empty] | 2/1 |  |  | 2/1
КБШ | ВОДЕНЯПИНСКИЙ - САМАЕВКА путь 1 [495пк6-508пк5] | 1 | 495,6-508,5 |  | К КС | 1 | 2 | [24 empty] | 2/2
КБШ | ВОДЕНЯПИНСКИЙ - САМАЕВКА путь 2 [495пк6-508пк5] | 2 | 495,6-508,5 |  | К КС | 1 | 2 | [29 empty] | 2/2
КБШ | ВОДЕНЯПИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [493пк6-495пк6] | I | 493,6-495,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [8 empty] | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 | 2/1
КБШ | ВОДЕНЯПИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [493пк6-495пк6] | II | 493,6-495,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 11,7 | [15 empty] | 2/1 |  | 3,8/1 | 3,8/1 |  |  |  | 2/1
КБШ | ТОРБЕЕВО - ВОДЕНЯПИНСКИЙ путь 1 [482пк3-493пк6] | 1 | 482,3-493,6 |  | К КС | 2 | 7,8 | [8 empty] | 3,9/2 | [13 empty] | 3,9/2
КБШ | ТОРБЕЕВО - ВОДЕНЯПИНСКИЙ путь 2 [482пк3-493пк6] | 2 | 482,3-493,6 |  | К КС | 2 | 4 | [15 empty] | 2/2 |  | 2/2
КБШ | ТОРБЕЕВО - ВОДЕНЯПИНСКИЙ путь 1 [482пк3-493пк6] путь 2 [482пк3-493пк6] | 1, 2 | 482,3-493,6 | 1,4 | К КС | 3 | 6 |  | 2/465 |  |  | 2/465 | [6 empty] | 2/470
КБШ | ТОРБЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [479пк6-479пк8] | I | 479,6-479,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/300
КБШ | ЗУБОВА ПОЛЯН путь I (ЧД-Н) главный [449пк4-451пк7] | I | 449,4-451,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  | 2/1 | 2/1 |  | 2/1
КБШ | ПИЧКИРЯЕВО - ВАД путь 2 [421пк9-430пк0] | 2 | 421,9-430,0 | 11 | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  | 2/2000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 2/1000
| Итого по: КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 42 | 99,5
КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА
КБШ | БАЛАШЕЙКА - НОВООБРАЗЦОВОЕ путь 1 [909пк4-909пк9] | 1 | 909,4-909,9 |  | Р | 1 | 2 | [22 empty] | 2/500
КБШ | БАЛАШЕЙКА - НОВООБРАЗЦОВОЕ путь 1 [896пк2-907пк3] | 1 | 896,2-907,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 3 | 18 |  | 6/100 |  | 6/100 | [11 empty] | 6/200
КБШ | БАЛАШЕЙКА - НОВООБРАЗЦОВОЕ путь 1 [891пк8-914пк9] | 1 | 891,8-914,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/2
КБШ | БАЛАШЕЙКА путь I (ЧД-Н) главный [889пк2-891пк8] | I | 889,2-891,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  |  |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1
КБШ | РАЧЕЙКА путь I (ЧД-Н) главный [874пк5-876пк9] | I | 874,5-876,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  | 2/2 |  |  | 2/2
КБШ | БЕЗВОДОВКА - РАЧЕЙКА путь 1 [873пк7-873пк7] | 1 | 873,7-873,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/100
КБШ | БЕЗВОДОВКА путь I (ЧД-Н) главный [858пк10-859пк2] | I | 858,10-859,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [8 empty] | 6/150 | [13 empty] | 6/150
КБШ | БЕЗВОДОВКА путь I (ЧД-Н) главный [857пк2-859пк1] | I | 857,2-859,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/2
КБШ | БЕЗВОДОВКА путь I (ЧД-Н) главный [857пк2-859пк1] | I | 857,2-859,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/2
КБШ | КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 1 [856пк8-856пк10] | 1 | 856,8-856,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/45
КБШ | КУЗОВАТОВО путь I (ЧД-Н) главный [837пк3-837пк3] | I | 837,3-837,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/100
КБШ | НАЛЕЙКА - КУЗОВАТОВО путь 1 [824пк6-837пк1] | 1 | 824,6-837,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/2
КБШ | ПОЛИВАНОВО - НАЛЕЙКА путь 2 [815пк1-822пк2] | 2 | 815,1-822,2 |  | Тек. сод. пути | 9 | 19,9 |  | 2/2 | 2/4 |  |  | 2/4 |  |  | 2/4 | 2/4 |  | 3,8/2 | 2/2 |  |  |  | 2/3 | 2/2
КБШ | ПОЛИВАНОВО путь I (ЧД-Н) главный [812пк5-815пк1] | I | 812,5-815,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/2
КБШ | БАРЫШ - ПОЛИВАНОВО путь 1 [800пк8-810пк9] | 1 | 800,8-810,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [11 empty] | 6/100 |  |  |  | 6/100 | [13 empty] | 6/200
КБШ | ПАТРИКЕЕВО - БАРЫШ путь 1 [772пк1-792пк7] | 1 | 772,1-792,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/2
КБШ | БАЗАРНАЯ - ПАТРИКЕЕВО путь 2 [761пк6-770пк2] | 2 | 761,6-770,2 | 8,4 | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [22 empty] | 2/2150 | 2/2100 |  | 2/2000 | 2/2150
КБШ | БАЗАРНАЯ путь II (Ч-НД) главный [759пк8-759пк8] | II | 759,8-759,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/50
КБШ | ВЫРЫПАЕВКА - БАЗАРНАЯ путь 1 [741пк3-759пк7] | 1 | 741,3-759,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  | 3,8/1
КБШ | ВЫРЫПАЕВКА - БАЗАРНАЯ путь 1 [741пк3-759пк7] | 1 | 741,3-759,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [9 empty] | 2/1 |  |  | 2/1
КБШ | ВЫРЫПАЕВКА - БАЗАРНАЯ путь 1 [753пк7-754пк1] | 1 | 753,7-754,1 |  | Р | 1 | 3,8 | [15 empty] | 3,8/370
КБШ | ВЫРЫПАЕВКА - БАЗАРНАЯ путь 1 [753пк7-754пк1] | 1 | 753,7-754,1 |  | Р | 1 | 3,8 | [24 empty] | 3,8/370
КБШ | ВЫРЫПАЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [739пк5-741пк3] | I | 739,5-741,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | [24 empty] | 2/1 |  |  |  |  | 3,8/1
КБШ | ИНЗА путь I (75-НУ1) главный [728пк2-729пк5] | I | 728,2-729,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/2
КБШ | ИНЗА путь I (75-НУ1) главный [728пк2-729пк5] | I | 728,2-729,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | [16 empty] | 2/1 | [5 empty] | 3,8/1
КБШ | ИНЗА путь I (75-НУ1) главный [729пк2-729пк4] | I | 729,2-729,4 |  | Р | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/250
КБШ | ИНЗА путь I (75-НУ1) главный [729пк2-729пк4] | I | 729,2-729,4 |  | Р | 1 | 3,8 | [29 empty] | 3,8/250
КБШ | СВЕТ стр. 22 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  | 8/1
КБШ | ВОЕВОДСКОЕ - КАЧЕЛАЙ путь 1 [652пк3-673пк2] | 1 | 652,3-673,2 | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  | 2/400 | [5 empty] | 2/400
КБШ | ВОЕВОДСКОЕ путь II (Ч-НН) главный [650пк5-652пк3] | II | 650,5-652,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | [22 empty] | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  |  |  |  | 3,8/1
КБШ | ОБП 626 КМ - ВОЕВОДСКОЕ путь 2 [647пк8-648пк6] | 2 | 647,8-648,6 |  | Р | 1 | 3,8 |  | 3,8/750
КБШ | ОБП 626 КМ - ВОЕВОДСКОЕ путь 2 [627пк3-650пк5] | 2 | 627,3-650,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 | [17 empty] | 3,8/1 |  |  |  |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  |  |  |  | 3,8/1
КБШ | ОБП 626 КМ - ВОЕВОДСКОЕ путь 2 [638пк3-641пк10] | 2 | 638,3-641,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 6 |  | 6/3000
КБШ | ГОЛИЦИНО - ОБП 626 КМ путь 1 [624пк8-625пк3] ОБП 626 КМ путь I (Н-ЧН) главный [625пк3-625пк5] | 1, I | 624,8-625,3 625,3-625,5 |  | Р | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/650
КБШ | РУЗАЕВКА - ГОЛИЦИНО путь 3 [618пк4-620пк1] | 3 | 618,4-620,1 | 2,9 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [17 empty] | 3,8/2000 | [11 empty] | 3,8/900
| Итого по: КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА |  |  |  |  | 63 | 226,9
КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА
КБШ | НОВООБРАЗЦОВОЕ путь II П (Ч-грань) главный [953пк4-953пк9] РЕПЬЕВКА путь II (НД-Ч) главный [938пк9-940пк2] РЕПЬЕВКА - НОВООБРАЗЦОВОЕ путь 2 [940пк2-953пк4] | 2, II, II П | 938,9-940,2 940,2-953,4 953,4-953,9 | 14,9 | РС | 1 | 96 | [27 empty] | 96/4978
КБШ | НОВОСПАССКОЕ - КОПТЕВКА путь 1 [914пк2-920пк2] | 1 | 914,2-920,2 | 3 | ТР КС | 1 | 6 |  |  | 6/1000
КБШ | КАНАДЕЙ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [9 empty] | 8/1
КБШ | КОДАДА путь I (ЧД-Н) главный [788пк6-789пк2] ЧААДАЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [781пк7-784пк7] ЧААДАЕВКА - КОДАДА путь 1 [784пк7-788пк6] | 1, I | 781,7-784,7 784,7-788,6 788,6-789,2 | 7,3 | РС | 2 | 192 | [13 empty] | 96/3662 | [6 empty] | 96/3662
КБШ | КАНАЕВКА стр. 33 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [5 empty] | 8/1
| Итого по: КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА |  |  |  |  | 6 | 310
КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ
КБШ | ОКТЯБРЬСК стр. 636 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  |  | 8/1
КБШ | СЫЗРАНЬ I стр. 549 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [12 empty] | 8/1
КБШ | СЫЗРАНЬ I стр. 458 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [19 empty] | 8/1
КБШ | СЫЗРАНЬ I стр. 545 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [16 empty] | 8/1
КБШ | СЫЗРАНЬ I путь IIIВ (587-М564) главный [1пк2-1пк7] | IIIВ | 1,2-1,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [23 empty] | 8/500
КБШ | СЫЗРАНЬ I СЕКЦИЯ(286-342,9п,11п,7п,8п,296-334,314-376,6п,5п) |  |  |  | ТР КС | 3 | 6,3 |  |  | 2,1/2 |  |  | 2,1/2 |  |  |  | 2,1/2
КБШ | ГУБИНО - СЫЗРАНЬ I путь 1 [144пк1-144пк7] СЫЗРАНЬ I путь I (У) (НУ-М241) главный [144пк7-146пк9] | 1, I (У) | 144,1-144,7 144,7-146,9 | 2,6 | КРС | 8 | 64 | 8/800 |  |  | 8/800 |  |  |  | 8/542 |  |  | 8/542 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 8
КБШ | СЫЗРАНЬ I стр. 44 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [9 empty] | 8/1
КБШ | СЫЗРАНЬ I стр. 587 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [5 empty] | 8/1
КБШ | СЫЗРАНЬ II стр. 19 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [23 empty] | 8/1
КБШ | СЫЗРАНЬ II стр. 24 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [26 empty] | 8/1
КБШ | НОВООБРАЗЦОВОЕ путь I П (ЧД-грань) главный [954пк1-955пк0] НОВООБРАЗЦОВОЕ - СЫЗРАНЬ II путь 1 [955пк8-958пк6] СЫЗРАНЬ II путь I (НП-Ч) главный [958пк6-958пк10] | 1, I, I П | 954,1-955,0 955,8-958,6 958,6-958,10 | 4,9 | ППВ пути | 3 | 11,5 |  |  |  |  | 3,8/1600 |  |  |  | 3,8/1700 |  |  | 3,8/1600
КБШ | СЫЗРАНЬ II путь I (НП-Ч) главный [659пк1-959пк6] | I | 659,1-959,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/100
КБШ | НОВООБРАЗЦОВОЕ - СЫЗРАНЬ II путь 1 [955пк8-958пк6] | 1 | 955,8-958,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [8 empty] | 3,8/2 | 3,8/2
КБШ | НОВООБРАЗЦОВОЕ путь 5 (30-17) приемо-отпр. ИСК.СООР.(пешеходный мост 954 км ПК5) | 5 |  |  | ИССО | 1 | 8 | [16 empty] | 8/1
КБШ | НОВООБРАЗЦОВОЕ путь IV И (ЧР-13) главный [914пк9-916пк7] ИСК.СООР.(пешеходный мост 954 км ПК5) | IV И | 914,9-916,7 |  | ИССО | 1 | 8 | [23 empty] | 8/1
КБШ | НОВООБРАЗЦОВОЕ путь II П (Ч-грань) главный [953пк4-953пк9] РЕПЬЕВКА путь II (НД-Ч) главный [938пк9-940пк2] РЕПЬЕВКА - НОВООБРАЗЦОВОЕ путь 2 [940пк2-953пк4] | 2, II, II П | 938,9-940,2 940,2-953,4 953,4-953,9 | 14,9 | РС | 1 | 96 | [27 empty] | 96/4978
| Итого по: КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ |  |  |  |  | 29 | 279,4
КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК
КБШ | БЕЗЕНЧУК путь I (ЧД-Н) главный [1034пк8-1034пк8] | I | 1034,8-1034,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [19 empty] | 8/100
КБШ | БЕЗЕНЧУК путь I (ЧД-Н) главный [1034пк6-4034пк4] | I | 1034,6-4034,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [16 empty] | 8/100
КБШ | ПРАВАЯ ВОЛГА путь I (ЧД-Н) главный [985пк1-986пк7] | I | 985,1-986,7 |  | ИССО | 6 | 35 |  |  | 5,8/1 |  |  | 5,8/1 |  |  |  | 5,8/1 |  |  | 5,8/1 | [10 empty] | 5,8/1 |  |  | 5,8/1
| Итого по: КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК |  |  |  |  | 8 | 51
КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ
КБШ | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 1 [1165пк8-1175пк5] | 1 | 1165,8-1175,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/2
КБШ | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 2 [1165пк8-1175пк5] | 2 | 1165,8-1175,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/2
КБШ | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 1 [1165пк8-1175пк5] | 1 | 1165,8-1175,5 | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [8 empty] | 3/2 | [6 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
КБШ | ТУРГЕНЕВКА - ГЕОРГИЕВКА путь 1 [1154пк5-1163пк7] | 1 | 1154,5-1163,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/2
КБШ | ТУРГЕНЕВКА - ГЕОРГИЕВКА путь 2 [1154пк5-1163пк7] | 2 | 1154,5-1163,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/2
КБШ | КИНЕЛЬ путь II (Ч-НД) главный [1141пк7-1142пк0] КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 2 [1142пк0-1152пк0] ТУРГЕНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [1152пк0-1153пк10] | 2, II | 1141,7-1142,0 1142,0-1152,0 1152,0-1153,10 | 10,5 | ППВ пути | 3 | 18 | [5 empty] | 6/2900 |  |  |  | 6/3000 |  |  | 6/3000
КБШ | КИНЕЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [1138пк10-1142пк0] КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 1 [1142пк0-1152пк0] ТУРГЕНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [1152пк0-1552пк3] | 1, I | 1138,10-1142,0 1142,0-1152,0 1152,0-1552,3 | 13,1 | ППВ пути | 3 | 11,5 |  |  |  |  | 3,8/1700 |  |  |  | 3,8/1600 |  |  | 3,8/1700
КБШ | КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 1 [1151пк1-1151пк6] | 1 | 1151,1-1151,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/500
КБШ | КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 1 [1142пк0-1152пк0] | 1 | 1142,0-1152,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/2
КБШ | КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 2 [1142пк0-1152пк0] | 2 | 1142,0-1152,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2
КБШ | КИНЕЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [1135пк1-1142пк0] | I | 1135,1-1142,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/3
КБШ | КИНЕЛЬ путь II (Ч-НД) главный [1135пк1-1142пк0] | II | 1135,1-1142,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/3
КБШ | АЛЕКСЕЕВСКАЯ - КИНЕЛЬ путь 1 [1129пк6-1135пк1] | 1 | 1129,6-1135,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/2
КБШ | АЛЕКСЕЕВСКАЯ - КИНЕЛЬ путь 2 [1129пк6-1135пк1] | 2 | 1129,6-1135,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/2
КБШ | АЛЕКСЕЕВСКАЯ - КИНЕЛЬ путь 1 [1130пк1-1131пк10] | 1 | 1130,1-1131,10 | 2,7 | ППВ пути | 2 | 7,6 |  | 3,8/1350 | 3,8/1350
КБШ | СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 1 [1121пк3-1126пк1] | 1 | 1121,3-1126,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/2
КБШ | СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 2 [1121пк3-1126пк1] | 2 | 1121,3-1126,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/3
КБШ | СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 1 [1121пк3-1126пк1] | 1 | 1121,3-1126,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/9
КБШ | СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 2 [1121пк3-1126пк1] | 2 | 1121,3-1126,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/6
КБШ | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 2 [1112пк0-1118пк2] | 2 | 1112,0-1118,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/2
КБШ | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 1 [1112пк0-1118пк2] | 1 | 1112,0-1118,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/3
КБШ | КРЯЖ - САМАРА путь 2 [1096пк4-1096пк4] САМАРА путь IIа (Ч-м) главный [1096пк4-1096пк7] | 2, IIа | 1096,4-1096,4 1096,4-1096,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  | 3,8/320 | [20 empty] | 3,8/320
КБШ | САМАРА путь Iа (ЧД-м) главный [1097пк5-1097пк8] | Iа | 1097,5-1097,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 3 | 9,6 |  |  |  |  | 3,8/320 | 3,8/320 | [9 empty] | 2/320
КБШ | САМАРА путь I (Н1А-2Н) главный [1099пк10-1100пк5] | I | 1099,10-1100,5 | 0,9 | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | [11 empty] | 2/460 | [17 empty] | 3,8/460
КБШ | САМАРА стр. 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
КБШ | САМАРА стр. 405 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  | 2/1
КБШ | САМАРА путь Iа (ЧД-м) главный [1097пк10-1098пк2] | Iа | 1097,10-1098,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [8 empty] | 2/200 | [8 empty] | 2/200
| Итого по: КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ |  |  |  |  | 39 | 122,5
КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА
КБШ | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 2 [1354пк2-1355пк3] | 2 | 1354,2-1355,3 | 1,1 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [9 empty] | 2/350 | [16 empty] | 2/350
КБШ | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 2 [1356пк1-1356пк4] | 2 | 1356,1-1356,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/400
КБШ | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1366пк6-1366пк9] | 1 | 1366,6-1366,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/250
КБШ | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1366пк5-1366пк6] | 1 | 1366,5-1366,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/100
КБШ | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 2 [1368пк3-1368пк9] | 2 | 1368,3-1368,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [9 empty] | 2/300 |  |  | 2/300
КБШ | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1350пк6-1370пк0] | 1 | 1350,6-1370,0 |  | Эксп. КС | 2 | 7,6 | [9 empty] | 3,8 | [6 empty] | 3,8
КБШ | САРАЙ-ГИР путь II (Ч-НД) главный [1349пк3-1349пк3] | II | 1349,3-1349,3 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  | 6/100
КБШ | САРАЙ-ГИР путь I (ЧД-Н) главный [1348пк8-1348пк9] | I | 1348,8-1348,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/200
КБШ | ФИЛИППОВКА - САРАЙ-ГИР путь 2 [1346пк3-1347пк1] | 2 | 1346,3-1347,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [16 empty] | 2/200 | [6 empty] | 2/200
КБШ | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 2 [1323пк1-1323пк1] | 2 | 1323,1-1323,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [19 empty] | 6/100
КБШ | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 1 [1311пк0-1329пк6] | 1 | 1311,0-1329,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/30
КБШ | АСЕКЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [1309пк6-1309пк6] | I | 1309,6-1309,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/100
КБШ | АСЕКЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [1310пк6-1310пк6] | I | 1310,6-1310,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/100
КБШ | ПОХВИСТНЕВО - БУГУРУСЛАН путь 2 [1258пк2-1275пк9] | 2 | 1258,2-1275,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [15 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  | 2/2
КБШ | ПОХВИСТНЕВО путь II (НД-ЧД) главный [1254пк4-1258пк2] | II | 1254,4-1258,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 | 2/2 |  | 2/2
КБШ | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 2 [1202пк8-1203пк10] | 2 | 1202,8-1203,10 | 1,2 | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  |  | 2/300 |  |  | 2/300 |  |  |  | 2/300 |  |  | 2/300
КБШ | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 1 [1192пк9-1206пк8] | 1 | 1192,9-1206,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/3
КБШ | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 2 [1192пк9-1206пк8] | 2 | 1192,9-1206,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/2
КБШ | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 2 [1192пк9-1206пк8] | 2 | 1192,9-1206,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [11 empty] | 2/5 | [10 empty] | 2/5
КБШ | КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 1 [1178пк0-1190пк3] | 1 | 1178,0-1190,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/2
КБШ | КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 2 [1178пк0-1190пк3] | 2 | 1178,0-1190,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/2
| Итого по: КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА |  |  |  |  | 36 | 101,7
КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО
КБШ | КАШПИР путь I (ЧД-Н) главный [11пк4-15пк9] | I | 11,4-15,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  | 3,8/3
КБШ | КАШПИР - РЯБИНА путь 1 [15пк9-32пк8] | 1 | 15,9-32,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 |  | 3,8/4 |  | 3,8/4 |  |  |  |  | 3,8/4
КБШ | КАШПИР - РЯБИНА путь 2 [15пк9-32пк8] | 2 | 15,9-32,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 |  |  |  | 3,8/4 |  |  |  |  | 3,8/4 |  | 3,8/4 |  |  |  |  | 3,8/4
КБШ | КАШПИР - РЯБИНА путь 1 [31пк1-31пк10] | 1 | 31,1-31,10 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [23 empty] | 8/500 |  |  | 8/500
КБШ | КАШПИР - РЯБИНА путь 2 [24пк3-32пк8] РЯБИНА путь IV (НД-Ч) главный [32пк8-34пк9] | 2, IV | 24,3-32,8 32,8-34,9 | 10,4 | РП | 6 | 48 |  |  | 8/830 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
КБШ | РЯБИНА путь IV (НД-Ч) главный [32пк8-35пк1] | IV | 32,8-35,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | [15 empty] | 3,8/3 |  | 3,8/3 |  |  |  |  | 3,8/4
КБШ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35,1-64,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | [22 empty] | 3,8/3 |  | 3,8/4 |  |  |  |  | 3,8/3
КБШ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35,1-64,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [24 empty] | 3,8/4
КБШ | ГУБИНО - СЫЗРАНЬ I путь 1 [141пк1-143пк10] | 1 | 141,1-143,10 | 3 | КРС | 1 | 8 | [29 empty] | 8/800
КБШ | ГУБИНО - СЫЗРАНЬ I путь 1 [144пк1-144пк7] СЫЗРАНЬ I путь I (У) (НУ-М241) главный [144пк7-146пк9] | 1, I (У) | 144,1-144,7 144,7-146,9 | 2,6 | КРС | 8 | 64 | 8/800 |  |  | 8/800 |  |  |  | 8/542 |  |  | 8/542 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 8
| Итого по: КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО |  |  |  |  | 32 | 193,5
КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА
КБШ | ГУБИНО - СЫЗРАНЬ I путь 1 [141пк1-143пк10] | 1 | 141,1-143,10 | 3 | КРС | 1 | 8 | [29 empty] | 8/800
КБШ | ГУБИНО - СЫЗРАНЬ I путь 1 [144пк1-144пк7] СЫЗРАНЬ I путь I (У) (НУ-М241) главный [144пк7-146пк9] | 1, I (У) | 144,1-144,7 144,7-146,9 | 2,6 | КРС | 8 | 64 | 8/800 |  |  | 8/800 |  |  |  | 8/542 |  |  | 8/542 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 8
КБШ | ЖИГУЛЕВСК - ПОСТ 104 КМ путь 2 [98пк8-104пк4] | 2 | 98,8-104,4 | 3,1 | ППВ пути | 1 | 3,8 | [28 empty] | 3,8/1550
КБШ | ЖИГУЛЕВСК - ПОСТ 104 КМ путь 2 [99пк1-101пк10] | 2 | 99,1-101,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3,8 | [28 empty] | 3,8/2000
КБШ | ЗАДЕЛЬНАЯ - МАСТРЮКОВО путь 2 [136пк5-136пк5] | 2 | 136,5-136,5 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/700
КБШ | МАСТРЮКОВО - КУРУМОЧ путь 2 [142пк8-142пк9] | 2 | 142,8-142,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [25 empty] | 6/200
КБШ | МАСТРЮКОВО - КУРУМОЧ путь 2 [139пк9-145пк5] | 2 | 139,9-145,5 | 4,6 | ППВ пути | 3 | 10 | [21 empty] | 2/1000 |  |  |  | 2/1000 |  | 6/2600
КБШ | КУРУМОЧ - ЦАРЕВЩИНА путь 2 [153пк1-157пк4] | 2 | 153,1-157,4 | 5,5 | ППВ пути | 2 | 12,8 | [21 empty] | 6,8/2750 |  |  |  | 6/2750
КБШ | ЦАРЕВЩИНА - СТАРОСЕМЕЙК путь 2 [159пк5-162пк9] | 2 | 159,5-162,9 | 3,8 | ППВ пути | 2 | 7,6 | [18 empty] | 3,8/1900 |  | 3,8/1900
КБШ | СТАРОСЕМЕЙК - ВОДИНСКАЯ путь 2 [166пк1-168пк10] | 2 | 166,1-168,10 | 3 | ППВ пути | 2 | 7,6 | [13 empty] | 3,8/1500 | 3,8/1500
КБШ | КОЗЕЛКОВСКАЯ - СМЫШЛЯЕВКА путь 2 [181пк8-188пк4] | 2 | 181,8-188,4 |  | Пр | 1 | 18 |  |  |  | 18/18
| Итого по: КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА |  |  |  |  | 23 | 147,8
КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК
КБШ | ПОСТ 103 КМ - КИНЕЛЬ путь 1 [1138пк5-1139пк7] | 1 | 1138,5-1139,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/7
КБШ | ПОСТ 89 КМ - ПОСТ 94 КМ путь 1 [1124пк3-1129пк2] | 1 | 1124,3-1129,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/7
КБШ | ПОСТ 89 КМ - ПОСТ 94 КМ путь 2 [1124пк3-1129пк3] | 2 | 1124,3-1129,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/6
КБШ | ПОСТ 79 КМ - ПОСТ 89 КМ путь 2 [1114пк4-1123пк9] | 2 | 1114,4-1123,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/3
КБШ | ПОСТ 74 КМ - ПОСТ 79 КМ путь 1 [1108пк7-1113пк7] | 1 | 1108,7-1113,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/3
КБШ | ПОСТ 63 КМ - ПОСТ 74 КМ путь 2 [1098пк1-1108пк3] | 2 | 1098,1-1108,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/3
КБШ | ПОСТ 63 КМ - ПОСТ 74 КМ путь 2 [1104пк1-1108пк3] | 2 | 1104,1-1108,3 | 4,3 | ППВ пути | 3 | 11,5 | [18 empty] | 3,8/1500 |  | 3,8/1300 |  |  |  |  | 3,8/1500
КБШ | ПОСТ 57 КМ - ПОСТ 63 КМ путь 1 [1092пк3-1097пк4] | 1 | 1092,3-1097,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/3
КБШ | ПОСТ 57 КМ - ПОСТ 63 КМ путь 2 [1092пк3-1097пк4] | 2 | 1092,3-1097,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/3
КБШ | ПОСТ 48 КМ - ПОСТ 57 КМ путь 2 [1082пк9-1091пк9] | 2 | 1082,9-1091,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/3
КБШ | ПОСТ 48 КМ - ПОСТ 57 КМ путь 2 [1082пк9-1090пк10] | 2 | 1082,9-1090,10 | 6 | ППВ пути | 1 | 3,8 | [27 empty] | 3,8/1500
КБШ | ПОСТ 43 КМ - ПОСТ 48 КМ путь 2 [1078пк0-1082пк4] | 2 | 1078,0-1082,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/3
КБШ | БП 32 КМ - ПОСТ 43 КМ путь 2 [1067пк3-1077пк5] | 2 | 1067,3-1077,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/2
КБШ | БП 27 КМ - БП 32 КМ путь 1 [1062пк4-1066пк7] | 1 | 1062,4-1066,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/2
КБШ | БП 27 КМ - БП 32 КМ путь 2 [1062пк4-1066пк7] | 2 | 1062,4-1066,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/3
КБШ | БП 17 КМ - БП 27 КМ путь 2 [1052пк4-1062пк0] | 2 | 1052,4-1062,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/3
КБШ | БП 12 КМ - БП 17 КМ путь 1 [1046пк9-1051пк7] | 1 | 1046,9-1051,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 27,8 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2 | 3,8/1
КБШ | БП 12 КМ - БП 17 КМ путь 2 [1046пк9-1051пк8] | 2 | 1046,9-1051,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/4
| Итого по: КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК |  |  |  |  | 24 | 94,1
КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША
КБШ | ЕРАЛ - КРОПАЧЕВО путь 2 [1769пк8-1781пк8] | 2 | 1769,8-1781,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [22 empty] | 3,8/3 |  | 3,8/3
КБШ | ЕРАЛ - КРОПАЧЕВО путь 2 [1769пк8-1781пк8] | 2 | 1769,8-1781,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/1
КБШ | ЕРАЛ путь II (Ч-НД) главный [1767пк7-1769пк8] | II | 1767,7-1769,8 |  | Тек. сод. пути | 6 | 15,7 |  | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 | 3,8/1 |  | 3,8/1
КБШ | СИМСКАЯ - ЕРАЛ путь 2 [1760пк5-1767пк7] | 2 | 1760,5-1767,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [23 empty] | 6/4 |  |  | 6/4
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 1 [1726пк1-1744пк6] | 1 | 1726,1-1744,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 19,6 | [15 empty] | 3,8/2 | 6/4 | 3,8/2 |  | 6/4
КБШ | УЛУ-ТЕЛЯК - АША путь 2 [1703пк6-1723пк5] | 2 | 1703,6-1723,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [8 empty] | 2/2 | 6/4 |  | 2/2 | 6/4
КБШ | ТАВТИМАНОВО - УРМАН путь 2 [1677пк1-1693пк2] | 2 | 1677,1-1693,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  | 2/2 | 2/4 |  | 2/2 | 2/4
КБШ | ТАВТИМАНОВО - УРМАН путь 2 [1677пк1-1693пк2] | 2 | 1677,1-1693,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/10
КБШ | ШАКША - ИГЛИНО путь 1 [1644пк5-1653пк5] | 1 | 1644,5-1653,5 | 5 | ППВ пути | 1 | 3,8 |  | 3,8/1500
КБШ | ШАКША путь II (Ч-НД) главный [1664пк2-1644пк5] ШАКША - ИГЛИНО путь 2 [1644пк5-1655пк10] | 2, II | 1644,5-1655,10 1644,5-1664,2 | 9 | ППВ пути | 4 | 19,6 |  |  | 6/2700 |  | 3,8/1800 | 6/2700 |  |  | 3,8/1800
| Итого по: КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША |  |  |  |  | 29 | 108,5
КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ
КБШ | ЧЕРНИКОВКА - ШАКША путь 2 [1638пк7-1642пк1] | 2 | 1638,7-1642,1 | 4,1 | ППВ пути | 2 | 9,8 | [9 empty] | 6/2700 |  | 3,8/1400
КБШ | УФА путь II (Ч-НД) главный [1622пк8-1623пк0] УФА - ЧЕРНИКОВКА путь 2 [1623пк0-1632пк7] ЧЕРНИКОВКА путь II (Ч-НД) главный [1632пк7-1633пк2] | 2, II | 1622,8-1623,0 1623,0-1632,7 1632,7-1633,2 | 10,4 | РП | 8 | 16,1 |  |  | 2/1600 |  |  | 2/1600 |  |  |  | 2/1600 |  |  | 2/1600 |  |  |  | 2/1600 |  |  | 2/1600 |  |  |  | 2/851 |  |  | 2
КБШ | ЧЕРНИКОВКА путь I (Н-ЧД) главный [1633пк5-1638пк7] | I | 1633,5-1638,7 | 3,1 | ППВ пути | 1 | 6,8 | [12 empty] | 6,8/3100
КБШ | ЧЕРНИКОВКА путь II (Ч-НД) главный [1634пк1-1638пк7] | II | 1634,1-1638,7 | 4 | ППВ пути | 2 | 7,6 | [15 empty] | 3,8/2000 |  | 3,8/2000
КБШ | УФА путь VII (Н-ЧД) главный [1622пк7-1623пк0] УФА - ЧЕРНИКОВКА путь 1 [1623пк0-1627пк10] | 1, VII | 1622,7-1623,0 1623,0-1627,10 | 2,6 | ППВ пути | 2 | 12 | [16 empty] | 6/1300 |  |  | 6/1300
КБШ | ДЕМА - УФА путь 1 [1616пк1-1619пк5] УФА путь VII (Н-ЧД) главный [1619пк5-1620пк6] | 1, VII | 1616,1-1619,5 1619,5-1620,6 | 3,9 | ППВ пути | 2 | 7,6 | [22 empty] | 3,8/1950 | 3,8/1950
КБШ | ДЕМА - УФА путь 2 [1616пк1-1619пк5] | 2 | 1616,1-1619,5 | 3,9 | ППВ пути | 2 | 7,6 | [24 empty] | 3,8/1950 |  | 3,8/1950
КБШ | ДЕМА путь 5 (374-478) приемо-отпр. | 5 |  | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [8 empty] | 3,8/500 |  |  | 3,8/500
КБШ | ДЕМА стр. 115, 15, 153, 209ю, 51ю, 66ю, 68ю, 72ю, 9ю |  |  |  | ППРС | 10 | 15 |  |  |  |  | 4,5/3 | 4,5/3 |  |  | 6/4
КБШ | МЫСОВЦЕВО путь I (ЧД-НП) главный [1605пк2-1605пк9] | I | 1605,2-1605,9 | 0,7 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  |  |  |  | 3,8/350 | [6 empty] | 3,8/350
КБШ | ЮМАТОВО - МЫСОВЦЕВО путь 3 [1599пк9-1604пк9] | 3 | 1599,9-1604,9 | 2,3 | ТР КС | 3 | 15 |  |  | 6/750 | [6 empty] | 6/750 | [6 empty] | 3/800
КБШ | ЮМАТОВО стр. 10, 23, 24, 28, 9 |  |  |  | ППРС | 5 | 7,5 |  | 4,5/3 | 3/2
КБШ | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 1 [1589пк1-1597пк5] ЮМАТОВО путь I (ЧД-1Н) главный [1597пк5-1599пк9] | 1, I | 1589,1-1597,5 1597,5-1599,9 | 6 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [5 empty] | 3,8/300 | [6 empty] | 3,8/300
КБШ | АЛКИНО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [1588пк2-1588пк4] АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 3 [1588пк4-1597пк4] ЮМАТОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [1597пк4-1597пк7] | 3, III | 1588,2-1588,4 1588,4-1597,4 1597,4-1597,7 | 7 | ППВ пути | 1 | 3,8 | [29 empty] | 3,8/1800
КБШ | АЛКИНО стр. 12, 16, 24, 27, 33, 38, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 8 | 12 |  | 3/2 | [22 empty] | 4,5/3 |  |  |  |  | 4,5/3
КБШ | ЧИШМЫ - АЛКИНО путь 1 [1577пк4-1585пк8] | 1 | 1577,4-1585,8 | 5 | ППВ пути | 2 | 9,8 | [24 empty] | 3,8/2000 |  | 6/3000
| Итого по: КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ |  |  |  |  | 54 | 153,9
КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО
КБШ | ЧИШМЫ путь IV (ст р/р 16-1) главный [1573пк6-1577пк1] | IV | 1573,6-1577,1 | 2 | ППВ пути | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/2000
КБШ | ЧИШМЫ путь II (ст р/р 195-НД) главный [1572пк6-1573пк6] ШИНГАК-КУЛЬ - ЧИШМЫ путь 2 [1555пк1-1572пк6] | 2, II | 1555,1-1572,6 1572,6-1573,6 | 10 | ППВ пути | 5 | 23,5 | [15 empty] | 3,8/1600 |  | 3,8/1600 |  | 6/2700 |  |  | 3,8/1400 | 6/2700
КБШ | ШИНГАК-КУЛЬ путь II (Ч-НД) главный [1549пк6-1549пк7] ШИНГАК-КУЛЬ - ЧИШМЫ путь 2 [1549пк7-1554пк10] | 2, II | 1549,6-1549,7 1549,7-1554,10 | 5,4 | ППВ пути | 2 | 12 | [12 empty] | 6/2700 |  |  |  | 6/2700
КБШ | ШИНГАК-КУЛЬ - ЧИШМЫ путь 2 [1549пк7-1572пк6] | 2 | 1549,7-1572,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  | 2/4 | 2/4 |  |  | 2/4
КБШ | ДАВЛЕКАНОВО - ШИНГАК-КУЛЬ путь 2 [1526пк5-1547пк1] | 2 | 1526,5-1547,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [11 empty] | 2/4 | [10 empty] | 2/4 |  | 2/4
КБШ | ДАВЛЕКАНОВО путь 2/4 (2-4) съезд_глав. | 2/4 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [22 empty] | 2/1 | 2/1
КБШ | РАЕВКА - ДАВЛЕКАНОВО путь 1 [1509пк1-1524пк3] | 1 | 1509,1-1524,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [15 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/4
КБШ | ШАФРАНОВО - РАЕВКА путь 1 [1485пк5-1505пк1] | 1 | 1485,5-1505,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
КБШ | ШАФРАНОВО - РАЕВКА путь 2 [1485пк5-1505пк1] | 2 | 1485,5-1505,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
КБШ | АКСЕНОВО - ШАФРАНОВО путь 1 [1469пк4-1483пк2] | 1 | 1469,4-1483,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [24 empty] | 2/2 |  | 2/4 |  |  | 2/4
КБШ | АКСАКОВО - ГЛУХОВСКАЯ путь 2 [1430пк7-1446пк4] | 2 | 1430,7-1446,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [8 empty] | 2/1 | 2/1 |  | 2/1
КБШ | ПРИЮТОВО - АКСАКОВО путь 1 [1410пк0-1427пк6] | 1 | 1410,0-1427,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2
КБШ | ПРИЮТОВО путь II (Ч-НД) главный [1407пк6-1410пк0] | II | 1407,6-1410,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [8 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
КБШ | ПРИЮТОВО путь I (ЧД-Н) главный [1407пк6-1410пк0] | I | 1407,6-1410,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 | 2/1
КБШ | ТАЛДЫ-БУЛАК - ПРИЮТОВО путь 1 [1404пк1-1407пк6] | 1 | 1404,1-1407,6 | 3,7 | ППВ пути | 2 | 7,6 |  | 3,8/1850 |  |  | 3,8/1850
КБШ | ТАЛДЫ-БУЛАК - ПРИЮТОВО путь 2 [1393пк0-1407пк6] | 2 | 1393,0-1407,6 | 2 | ППВ пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/2000
КБШ | ТАЛДЫ-БУЛАК путь II (Ч-НД) главный [1390пк8-1393пк0] | II | 1390,8-1393,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [9 empty] | 2/4 |  |  | 2/4
КБШ | АБДУЛИНО - ТАЛДЫ-БУЛАК путь 1 [1375пк7-1377пк10] | 1 | 1375,7-1377,10 | 2,4 | ППВ пути | 1 | 6 |  |  | 6/2400
КБШ | АБДУЛИНО - ТАЛДЫ-БУЛАК путь 2 [1378пк1-1379пк10] | 2 | 1378,1-1379,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3,8 | [8 empty] | 3,8/2000
КБШ | АБДУЛИНО - ТАЛДЫ-БУЛАК путь 2 [1375пк5-1390пк8] | 2 | 1375,5-1390,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  | 2/4 | 2/4 |  |  | 2/2
КБШ | АБДУЛИНО - ТАЛДЫ-БУЛАК путь 1 [1380пк1-1384пк10] | 1 | 1380,1-1384,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/3000
| Итого по: КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО |  |  |  |  | 48 | 137,4
КБШ 404 ЧИШМЫ-БУГУЛЬМА
КБШ | ЧИШМЫ II - ЧИШМЫ путь 2 [1470пк0-1471пк4] | 2 | 1470,0-1471,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [8 empty] | 3,8/1 | 3,8/1
КБШ | САФАРОВО - ЧИШМЫ II путь 2 [1461пк0-1468пк0] | 2 | 1461,0-1468,0 |  | Тек. сод. пути | 6 | 23 | 3,8/1 | 3,8/1 | 3,8/1 | 3,8/1 | 3,8/1 |  |  | 3,8/1
КБШ | ПОСТ 1388 КМ - ПОСТ 1394 КМ путь 1 [1389пк10-1389пк10] | 1 | 1389,10-1389,10 |  | КР СЦБ | 1 | 2,1 | [17 empty] | 2,2/1
КБШ | ПОСТ 1388 КМ - ПОСТ 1394 КМ путь 1 [1392пк4-1392пк4] | 1 | 1392,4-1392,4 |  | КР СЦБ | 1 | 2,1 | [28 empty] | 2,2/1
КБШ | КАРАН-ЕЛГА стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [25 empty] | 1,5/1
КБШ | ЮТАЗА - УРУССУ путь 2 [1309пк7-1319пк7] | 2 | 1309,7-1319,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/6
КБШ | БП 1302 КМ путь II (Ч-Н) главный [1302пк6-1302пк9] | II | 1302,6-1302,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/6
КБШ | ПОСТ 1283 КМ путь I (2-Н) главный [1283пк4-1283пк8] | I | 1283,4-1283,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/6
| Итого по: КБШ 404 ЧИШМЫ-БУГУЛЬМА |  |  |  |  | 14 | 54,5
КБШ 405 КАРЛАМАН-МУРАПТАЛОВО
КБШ | БЕЛОЕ ОЗЕРО стр. 2, 3, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [8 empty] | 6/4
КБШ | КУГАНАК стр. 2, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [10 empty] | 3/2
КБШ | КОСЯКОВКА стр. 2, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [10 empty] | 3/2
КБШ | СТЕРЛИТАМАК стр. 113, 18, 19, 33, 45, 8 |  |  |  | ППРС | 6 | 9 | [12 empty] | 4,5/3 |  |  | 4,5/3
КБШ | АЛЛАГУВАТ стр. 11, 3, 7 |  |  |  | ППРС | 3 | 4,5 | [17 empty] | 4,5/3
КБШ | МЕЛЕУЗ стр. 1, 11, 12, 2, 22, 24 |  |  |  | ППРС | 6 | 9 |  | 3/2 |  | 3/2 |  | 3/2
| Итого по: КБШ 405 КАРЛАМАН-МУРАПТАЛОВО |  |  |  |  | 23 | 34,5
КБШ 407 БЕНЗИНО-ЧЕРНИКОВСКИЙ УЗЕЛ-ЮЖНЫЙ ОБХОД УФЫ
КБШ | ШУГУРОВКА стр. 10, 12, 14, 16, 2, 20, 4 |  |  |  | ППРС | 7 | 10,5 | [11 empty] | 6/4 | 4,5/3
КБШ | ЧЕРНИК-ВОСТ стр. 115, 128, 57, 59 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [9 empty] | 6/4
КБШ | ЗАГОРОДНЯЯ стр. 61 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  |  | 8/1
КБШ | ЗАГОРОДНЯЯ стр. 79 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [5 empty] | 8/1
КБШ | ПОСТ 47 КМ стр. 2, 3 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [22 empty] | 3/2
КБШ | БАРАНЦЕВО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [18 empty] | 1,5/1
КБШ | ЮРМАШ стр. 1, 10, 2, 3, 8 |  |  |  | ППРС | 5 | 7,5 | [17 empty] | 3/2 | 4,5/3
КБШ | ПОСТ 28 КМ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
КБШ | ПОСТ 21 КМ - ПОСТ 28 КМ путь 2 [26пк1-27пк6] ПОСТ 28 КМ путь II (Ч-Нг) главный [27пк6-27пк10] | 2, II | 26,1-27,6 27,6-27,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3,8 | [28 empty] | 3,8/2000
КБШ | ПОСТ 21 КМ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
КБШ | ПОСТ 21 КМ путь II (Чг-Н) главный [21пк8-21пк10] ЧЕРНОЕ ОЗЕРО путь II (Ч-НГ) главный [15пк1-15пк4] ЧЕРНОЕ ОЗЕРО - ПОСТ 21 КМ путь 2 [15пк4-21пк8] | 2, II | 15,1-15,4 15,4-21,8 21,8-21,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/3000
КБШ | ЧЕРНОЕ ОЗЕРО - ПОСТ 21 КМ путь 1 [20пк1-21пк8] | 1 | 20,1-21,8 | 2 | ППВ пути | 1 | 3,8 | [27 empty] | 3,8/2000
КБШ | ЧЕРНОЕ ОЗЕРО стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [15 empty] | 1,5/1
КБШ | ПОСТ 9 КМ - ЧЕРНОЕ ОЗЕРО путь 2 [10пк1-15пк0] | 2 | 10,1-15,0 | 5 | ППВ пути | 3 | 11,5 | [19 empty] | 3,8/1700 | 3,8/1700 | [5 empty] | 3,8/1600
КБШ | ДЕМА-ЮЖ. ПАРК - ПОСТ 9 КМ путь 1 [7пк10-8пк3] | 1 | 7,10-8,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [28 empty] | 8/400
КБШ | ДЕМА-ЮЖ. ПАРК - ПОСТ 9 КМ путь 1 [5пк8-6пк1] | 1 | 5,8-6,1 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [25 empty] | 8/300
КБШ | ДЕМА-ЮЖ. ПАРК - ПОСТ 9 КМ путь 1 [3пк7-4пк1] | 1 | 3,7-4,1 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [18 empty] | 8/600
КБШ | БЕНЗИН стр. 28, 30, 43 |  |  |  | ППРС | 3 | 4,5 | [14 empty] | 4,5/3
| Итого по: КБШ 407 БЕНЗИНО-ЧЕРНИКОВСКИЙ УЗЕЛ-ЮЖНЫЙ ОБХОД УФЫ |  |  |  |  | 36 | 102,6
КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК
КБШ | ДЕМА-ЮЖ. ПАРК - УРШАК путь 1 [9пк7-17пк5] | 1 | 9,7-17,5 |  | Тек. сод. пути | 13 | 49,8 | 3,8/2 |  | 3,8/2 |  | 3,8/2 |  |  | 3,8/2 |  | 3,8/2 |  | 3,8/2 |  |  | 3,8/2 |  | 3,8/2 |  | 3,8/2 |  |  | 3,8/2 |  | 3,8/2 |  | 3,8/2 |  |  | 3,8/2
КБШ | КАРЛАМАН стр. 16, 3, 42, 53, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 6 | 9 | [14 empty] | 4,5/3 |  |  |  | 4,5/3
КБШ | ПРИУРАЛЬЕ путь I (Ч-Н) главный [29пк5-29пк7] ПРИУРАЛЬЕ - РАВТАУ путь 1 [29пк7-39пк0] | 1, I | 29,5-29,7 29,7-39,0 | 9,5 | РП | 6 | 48 | [16 empty] | 8/1332 |  | 8/1067 |  |  | 8/1066 |  | 8/1066 |  | 8/1066 |  |  | 8/1066
КБШ | ЗУЯКОВО путь I (Ч-Н) главный [82пк4-83пк1] РАВТАУ путь I (Ч-Н) главный [57пк1-57пк4] РАВТАУ - ЗУЯКОВО путь 1 [57пк4-82пк4] | 1, I | 57,1-57,4 57,4-82,4 82,4-83,1 | 18,9 | ППВ пути | 6 | 36 |  |  | 6/3150 |  | 6/3150 |  |  | 6/3150 |  | 6/3150 |  | 6/3150 |  |  | 6/3150
КБШ | ТЮЛЬМА стр. 10, 13, 15, 3, 6 |  |  |  | ППРС | 5 | 7,5 | [18 empty] | 3/2 |  |  | 4,5/3
КБШ | ИНЗЕР путь I (Ч-Н) главный [119пк9-120пк1] | I | 119,9-120,1 |  | Р | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/200
КБШ | ИНЗЕР путь I (Ч-Н) главный [120пк5-120пк9] | I | 120,5-120,9 |  | Р | 1 | 3,8 | [7 empty] | 3,8/400
КБШ | ИНЗЕР - АЙГИР путь 1 [127пк6-128пк5] | 1 | 127,6-128,5 |  | Р | 1 | 6 | [9 empty] | 6/880
КБШ | ИНЗЕР - АЙГИР путь 1 [130пк5-130пк8] | 1 | 130,5-130,8 |  | Р | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/306
КБШ | ИНЗЕР - АЙГИР путь 1 [136пк1-136пк5] | 1 | 136,1-136,5 |  | Р | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/335
КБШ | АЙГИР - ЮША путь 1 [139пк8-140пк1] | 1 | 139,8-140,1 |  | Р | 1 | 3,8 | [21 empty] | 3,8/361
КБШ | ЮША стр. 10, 2, 29, 5 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [23 empty] | 6/4
КБШ | ЮША путь 20 (7-2) подъездной | 20 |  | 45 | К КС | 22 | 88 | 4/450 | 4/450 | 4/450 | 4/450 | 4/450 |  |  | 4/450 | 4/450 | 4/450 | 4/450 | 4/450 |  |  | 4/450 | 4/450 | 4/450 | 4/450 | 4/450 |  |  | 4/450 | 4/450 | 4/450 | 4/450 | 4/450 |  |  | 4/450 | 4/450
КБШ | УЛУ-ЕЛГА - СЕРМЕНЕВО путь 1 [187пк2-187пк5] | 1 | 187,2-187,5 |  | Р | 1 | 3,8 | [25 empty] | 3,8/293
| Итого по: КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК |  |  |  |  | 69 | 273,3
КБШ 501 ЦИЛЬНА-СЫЗРАНЬ
КБШ | ГРЕМЯЧ КЛЮЧ - ТУКШУМ путь 1 [80пк4-89пк9] | 1 | 80,4-89,9 | 8,6 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [15 empty] | 2/2200 | [6 empty] | 2/2070
КБШ | БИЧЕВНОЙ - МАЛЯЧКИНО путь 1 [107пк9-107пк10] | 1 | 107,9-107,10 |  | ИССО | 4 | 23,3 | [15 empty] | 5,8/11 |  | 5,8/11 |  |  |  |  | 5,8/10 |  | 5,8/10
КБШ | ГУБИНО - СЫЗРАНЬ I путь 1 [141пк1-143пк10] | 1 | 141,1-143,10 | 3 | КРС | 1 | 8 | [29 empty] | 8/800
КБШ | ГУБИНО - СЫЗРАНЬ I путь 1 [144пк1-144пк7] СЫЗРАНЬ I путь I (У) (НУ-М241) главный [144пк7-146пк9] | 1, I (У) | 144,1-144,7 144,7-146,9 | 2,6 | КРС | 8 | 64 | 8/800 |  |  | 8/800 |  |  |  | 8/542 |  |  | 8/542 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 8
| Итого по: КБШ 501 ЦИЛЬНА-СЫЗРАНЬ |  |  |  |  | 15 | 99,3
КБШ 502 ИНЗА-НУРЛАТ
КБШ | УЛЬЯНОВСК II стр. 10, 2 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [18 empty] | 3/2
КБШ | ЗАВОЛЖСКИЙ стр. 7, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [18 empty] | 3/2
КБШ | ВЕРХ ТЕРРАСА стр. 23, 25 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [22 empty] | 3/2
КБШ | СОВХОЗНЫЙ стр. 1, 14, 5 |  |  |  | ППРС | 3 | 4,5 | [23 empty] | 4,5/3
КБШ | ЧЕРДАКЛЫ стр. 13, 2, 3, 4, 5, 8, 9 |  |  |  | ППРС | 7 | 10,5 | [25 empty] | 3/2 | 4,5/3 |  |  | 3/2
КБШ | ПОСТ 931 КМ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [29 empty] | 1,5/1
КБШ | КАРМАЛА - ПОГРУЗНАЯ путь 2 [1032пк4-1038пк10] | 2 | 1032,4-1038,10 | 8,3 | ППВ пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/2800
КБШ | ПОСТ 1049 КМ - ПОСТ 1056 КМ путь 2 [1049пк9-1056пк2] | 2 | 1049,9-1056,2 |  | Тек. сод. пути | 12 | 72 |  | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |  | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/4 |  | 6/4
КБШ | ПОСТ 1049 КМ - ПОСТ 1056 КМ путь 2 [1049пк9-1056пк2] | 2 | 1049,9-1056,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  | 2/1 |  |  | 2/1
КБШ | АХМЕТЬЕВО - НУРЛАТ путь 1 [1068пк1-1075пк3] | 1 | 1068,1-1075,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  | 6/6 |  |  | 6/6
| Итого по: КБШ 502 ИНЗА-НУРЛАТ |  |  |  |  | 34 | 119,5
КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-ПИСЬМЯНКА
КБШ | БУГУЛЬМА стр. 64 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [9 empty] | 8/1
КБШ | БУГУЛЬМА стр. 80 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [22 empty] | 8/1
КБШ | БУГУЛЬМА стр. 68 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [11 empty] | 8/1
КБШ | БУГУЛЬМА стр. 70 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [16 empty] | 8/1
КБШ | БУГУЛЬМА стр. 74 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [18 empty] | 8/1
| Итого по: КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-ПИСЬМЯНКА |  |  |  |  | 5 | 40
КБШ 701 ПИСЬМЯНКА-АЛНАШИ
КБШ | ПИСЬМЯНКА - ВАТАН путь 1 [36пк6-36пк7] | 1 | 36,6-36,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [25 empty] | 6/200 |  |  |  | 6/200
КБШ | БЕГИШЕВО путь I (Ч-Н) главный [151пк8-151пк9] ЗЫЧА - БЕГИШЕВО путь 1 [140пк10-151пк8] | 1, I | 140,10-151,8 151,8-151,9 | 10,8 | ППВ пути | 1 | 6 |  | 6/2700
КБШ | БЕГИШЕВО стр. 1, 2, 3, 4 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [7 empty] | 6/4
КБШ | БЕГИШЕВО - НИКАШНОВКА путь 1 [153пк3-161пк5] | 1 | 153,3-161,5 | 8,5 | ППВ пути | 4 | 24 |  | 6/2100 |  |  | 6/2150 |  |  |  | 6/2150 |  |  | 6/2100
КБШ | НИКАШНОВКА стр. 1, 19, 2, 29, 3, 31, 33, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 10 | 15 | [21 empty] | 7,5/5 |  | 7,5/5
КБШ | НИКАШНОВКА - КРУГЛОЕ ПОЛЕ путь 1 [165пк2-170пк2] | 1 | 165,2-170,2 |  | Тек. сод. пути | 15 | 90 | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4
КБШ | КРУГЛОЕ ПОЛЕ стр. 30, 57, 64, 66, 76 |  |  |  | ППРС | 5 | 7,5 |  |  | 3/2 |  | 4,5/3
КБШ | КРУГЛОЕ ПОЛЕ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№1 (171 км 6 пк)) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [15 empty] | 8/1
КБШ | КРУГЛОЕ ПОЛЕ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№2 (171 км 6 пк)) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [25 empty] | 8/1
КБШ | НАБЕРЕЖ ЧЕЛНЫ стр. 11, 14, 4 |  |  |  | ППРС | 3 | 4,5 | 4,5/3
КБШ | ТОЙМА стр. 1, 2, 3, 6 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [25 empty] | 6/4
КБШ | ТОЙМА - АЛНАШИ путь 1 [222пк6-241пк1] | 1 | 222,6-241,1 | 18,6 | ППВ пути | 6 | 36 | [11 empty] | 6/2600 |  |  |  | 6/2650 |  |  | 6/2650 |  |  | 6/2700 |  |  |  | 6/2650 |  |  | 6/2700
КБШ | БИКЛЯНЬ стр. 10, 12, 14, 4, 8 |  |  |  | ППРС | 5 | 7,5 | [14 empty] | 4,5/3 |  | 3/2
КБШ | БИКЛЯНЬ стр. 10, 108, 20, 22, 23, 8, 86, 90 |  |  |  | ППРС | 8 | 12 | [9 empty] | 6/4 |  | 6/4
КБШ | СОБОЛЕКОВО стр. 14, 16, 2, 24, 28, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [28 empty] | 6/4
| Итого по: КБШ 701 ПИСЬМЯНКА-АЛНАШИ |  |  |  |  | 73 | 248,5
МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК
КБШ | РЯЖСК II - ЕГОЛДАЕВО путь 1 [320пк1-326пк2] | 1 | 320,1-326,2 | 5,7 | ППВ пути | 4 | 15,3 | [23 empty] | 3,8/1425 | 3,8/1425 | 3,8/1425 | 3,8/1425
| Итого по: МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК |  |  |  |  | 4 | 15,3
ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ
КБШ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35,1-64,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | [22 empty] | 3,8/3 |  | 3,8/4 |  |  |  |  | 3,8/3
КБШ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35,1-64,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [24 empty] | 3,8/4
| Итого по: ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 15,3
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:37 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Октябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Куйбышевская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10
КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ
КБШ | ГРАБОВО - БЕССОНОВКА путь 1 [120пк8-128пк0] | 1 | 120,8-128,0 |  | КР СЦБ | 1 | 3,9 | [15 empty] | 4/1
КБШ | РЗД 109 КМ - ГРАБОВО путь 1 [110пк7-118пк9] | 1 | 110,7-118,9 |  | КР СЦБ | 1 | 3,9 | [22 empty] | 4/1
КБШ | ТАНЕЕВКА - ВЕРХН.ЛИПЯГИ путь 1 [68пк8-69пк6] | 1 | 68,8-69,6 |  | Р | 1 | 6 | [8 empty] | 6/800
КБШ | РЗД 54 КМ - ТАНЕЕВКА путь 1 [56пк2-56пк8] | 1 | 56,2-56,8 |  | Р | 1 | 6 | [15 empty] | 6/600
КБШ | БУЛЫЧЕВО - АНУЧИНО путь 1 [32пк9-45пк4] | 1 | 32,9-45,4 |  | ТР КС | 3 | 18 | [8 empty] | 6/27 | 6/27 | [5 empty] | 6/26
КБШ | БУЛЫЧЕВО - АНУЧИНО путь 1 [41пк8-42пк6] | 1 | 41,8-42,6 |  | Р | 1 | 6 | [22 empty] | 6/800
КБШ | БУЛЫЧЕВО - АНУЧИНО путь 1 [43пк9-44пк7] | 1 | 43,9-44,7 |  | Р | 1 | 6 |  |  | 6/800
КБШ | БУЛЫЧЕВО - АНУЧИНО путь 1 [44пк7-44пк9] | 1 | 44,7-44,9 |  | Р | 1 | 3,8 | [29 empty] | 3,8/200
КБШ | РЗД 9 КМ - МЕДВЕДОВКА путь 1 [10пк8-17пк2] | 1 | 10,8-17,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [15 empty] | 3,8/50
КБШ | РУЗАЕВКА стр. 214 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [20 empty] | 8/1
КБШ | РУЗАЕВКА стр. 204 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [22 empty] | 8/1
КБШ | РУЗАЕВКА стр. 206 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [15 empty] | 8/1
КБШ | РУЗАЕВКА путь III (Н3-НД) главный [617пк4-618пк4] | III | 617,4-618,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 |  | 3,8/1 | [6 empty] | 3,8/1 | [6 empty] | 3,8/1
КБШ | ГОЛИЦИНО стр. 28 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [8 empty] | 8/1
КБШ | ГОЛИЦИНО стр. 41 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [13 empty] | 8/1
КБШ | ГОЛИЦИНО стр. 22 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [6 empty] | 8/1
КБШ | НОВ ПОЛЯНКИ - ЯЛГА путь 1 [10пк7-15пк7] | 1 | 10,7-15,7 | 5 | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 |  | 3,8/2000 | [6 empty] | 3,8/1000 |  | 3,8/2000
КБШ | НОВ ПОЛЯНКИ - ЯЛГА путь 2 [10пк7-15пк7] | 2 | 10,7-15,7 | 5 | Тек. сод. пути | 3 | 11,5 | [15 empty] | 3,8/2000 | 3,8/2000 | [5 empty] | 3,8/1000
КБШ | НОВ ПОЛЯНКИ - ЯЛГА путь 2 [10пк7-16пк7] | 2 | 10,7-16,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [22 empty] | 3,5/50
КБШ | ЯЛГА - САРАНСК путь 2 [18пк7-22пк2] | 2 | 18,7-22,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/3
КБШ | САРАНСК - ЕЛОХОВКА путь 1 [30пк3-38пк4] | 1 | 30,3-38,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/50
КБШ | ЕЛОХОВКА - КРИВОЗЕРЬЕ путь 1 [40пк7-45пк5] | 1 | 40,7-45,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/3
| Итого по: КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 30 | 151,5
КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА
КБШ | ПЕНЗА I стр. 13, 14, 18, 19, 29, 48, 6 |  |  |  | ППРС | 6 | 9 | [27 empty] | 4,5/3 | 4,5/3
КБШ | ПЕНЗА II стр. 1, 24, 26, 3, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 7 | 10,5 | [27 empty] | 6/4 | 4,5/3
КБШ | ПЕНЗА III стр. 29 к |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | 8/1
КБШ | ПЕНЗА III стр. 23 к-25 к |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  |  |  |  | 8/1
КБШ | ПЕНЗА III путь I (1Ч-НП1) главный [264пк5-267пк8] | I | 264,5-267,8 | 3,3 | ППВ пути | 2 | 7,6 | 3,8/1650 | 3,8/1650
КБШ | ПЕНЗА III - ПЕНЗА II путь 2 [2пк9-3пк3] | 2 | 2,9-3,3 | 2,5 | ППВ пути | 2 | 7,6 | [5 empty] | 3,8/1250 | 3,8/1250
| Итого по: КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА |  |  |  |  | 19 | 50,8
КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА
КБШ | КАДОШКИНО - ХОВАНЩИНА путь 2 [576пк4-589пк2] | 2 | 576,4-589,2 | 1,4 | Эксп. КС | 3 | 9 | [13 empty] | 3/475 |  | 3/470 | [11 empty] | 3/470
КБШ | ИНСАР стр. 14, 16, 7 |  |  |  | ППРС | 3 | 4,5 | [16 empty] | 4,5/3
КБШ | ТОКМОВО - ИНСАР путь 1 [545пк8-557пк8] | 1 | 545,8-557,8 | 1,1 | Эксп. КС | 3 | 9 | [6 empty] | 3/190 |  | 3/190 | [11 empty] | 3/180
КБШ | ТОКМОВО стр. 14, 24, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [15 empty] | 6/4
КБШ | КОВЫЛКИНО путь I (ЧД-Н) главный [528пк8-531пк4] | I | 528,8-531,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [20 empty] | 3,8/1 |  | 3,8/1
КБШ | ЗАПИЩИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [522пк1-524пк2] | I | 522,1-524,2 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12,1 | 2/1 | 2/1 | [5 empty] | 2/1 | 2/1 | [5 empty] | 2/1 | 2/1
КБШ | ЗАПИЩИКОВО путь II (Ч-НД) главный [522пк1-524пк2] | II | 522,1-524,2 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16,1 | [6 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  | 2/1
КБШ | ВОДЕНЯПИНСКИЙ - САМАЕВКА путь 1 [495пк6-508пк5] | 1 | 495,6-508,5 |  | К КС | 2 | 16 | [20 empty] | 8/8 |  | 8/8
КБШ | ВОДЕНЯПИНСКИЙ - САМАЕВКА путь 2 [495пк6-508пк5] | 2 | 495,6-508,5 |  | К КС | 2 | 16 | [27 empty] | 8/6 |  | 8/6
КБШ | ВОДЕНЯПИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [493пк6-495пк6] ВОДЕНЯПИНСКИЙ - САМАЕВКА путь 1 [495пк6-508пк5] | 1, I | 493,6-495,6 495,6-508,5 |  | К КС | 1 | 3,9 |  | 3,9/4
КБШ | ВОДЕНЯПИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [493пк6-495пк6] путь II (Ч-НД) главный [493пк6-495пк6] ВОДЕНЯПИНСКИЙ - САМАЕВКА путь 1 [495пк6-508пк5] путь 2 [495пк6-508пк5] | 1, 2, I, II | 493,6-495,6 495,6-508,5 | 0,2 | К КС | 1 | 3,9 | [8 empty] | 3,9/250
КБШ | ВОДЕНЯПИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [493пк6-495пк6] ВОДЕНЯПИНСКИЙ - САМАЕВКА путь 2 [495пк6-508пк5] | 2, II | 493,6-495,6 495,6-508,5 |  | К КС | 1 | 3,9 | [6 empty] | 3,9/4
КБШ | ТОРБЕЕВО - ВОДЕНЯПИНСКИЙ путь 2 [482пк3-493пк6] | 2 | 482,3-493,6 |  | К КС | 2 | 16 | [13 empty] | 8/4 |  | 8/4
КБШ | ТОРБЕЕВО стр. 10, 13, 15, 4, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 6 | 9 | [19 empty] | 4,5/3 | 4,5/3
КБШ | ЗУБОВА ПОЛЯН путь II (Ч-НД) главный [449пк4-451пк7] | II | 449,4-451,7 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12,1 | [20 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1
КБШ | ЗУБОВА ПОЛЯН путь I (ЧД-Н) главный [451пк5-451пк6] | I | 451,5-451,6 |  | ИССО | 3 | 17,5 | [6 empty] | 5,8/5 | [6 empty] | 5,8/5 |  | 5,8/5
| Итого по: КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 53 | 162,7
КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА
КБШ | БАЛАШЕЙКА - НОВООБРАЗЦОВОЕ путь 1 [907пк2-907пк8] | 1 | 907,2-907,8 |  | Р | 1 | 2 | [22 empty] | 2/600
КБШ | БАЛАШЕЙКА - НОВООБРАЗЦОВОЕ путь 1 [908пк4-908пк7] | 1 | 908,4-908,7 |  | Р | 1 | 2 | [27 empty] | 2/330
КБШ | БАЛАШЕЙКА - НОВООБРАЗЦОВОЕ путь 1 [891пк8-914пк9] | 1 | 891,8-914,9 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/500
КБШ | БАЛАШЕЙКА - НОВООБРАЗЦОВОЕ путь 1 [891пк8-914пк9] | 1 | 891,8-914,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [8 empty] | 3,8/1 | [6 empty] | 3,8/1
КБШ | БАЛАШЕЙКА путь II (Ч-НД) главный [889пк2-891пк8] | II | 889,2-891,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/2
КБШ | БАЛАШЕЙКА стр. 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 36, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 11 | 16,5 |  | 4,5/3 | 4,5/3 |  |  | 4,5/3 | 3/2
КБШ | РАЧЕЙКА - БАЛАШЕЙКА путь 1 [883пк3-883пк8] | 1 | 883,3-883,8 |  | Р | 1 | 2 | [15 empty] | 2/500
КБШ | РАЧЕЙКА - БАЛАШЕЙКА путь 1 [884пк3-884пк7] | 1 | 884,3-884,7 |  | Р | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/650
КБШ | РАЧЕЙКА - БАЛАШЕЙКА путь 1 [876пк9-889пк2] | 1 | 876,9-889,2 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/500
КБШ | РАЧЕЙКА - БАЛАШЕЙКА путь 1 [876пк9-889пк2] | 1 | 876,9-889,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/2
КБШ | РАЧЕЙКА - БАЛАШЕЙКА путь 2 [876пк9-889пк2] | 2 | 876,9-889,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
КБШ | РАЧЕЙКА стр. 10, 3, 4, 5 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [8 empty] | 6/4
КБШ | БЕЗВОДОВКА путь I (ЧД-Н) главный [857пк2-859пк1] | I | 857,2-859,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/2
КБШ | КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 1 [839пк1-857пк2] | 1 | 839,1-857,2 |  | К КС | 8 | 23,4 | [6 empty] | 2/1 |  | 2/1 |  | 3,8/2 |  |  |  | 3,8/2 | [5 empty] | 2/1 |  | 2/1 |  | 3,8/2 |  |  |  | 3,8/2
КБШ | КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 2 [839пк1-857пк2] | 2 | 839,1-857,2 |  | К КС | 8 | 23,4 |  |  |  | 3,8/4 |  |  |  | 3,8/4 | [5 empty] | 2 |  | 2/1 |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8 | [5 empty] | 2/2 |  | 2
КБШ | КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 1 [841пк5-842пк3] | 1 | 841,5-842,3 |  | Р | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/820
КБШ | КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 1 [839пк1-857пк2] | 1 | 839,1-857,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/410
КБШ | КУЗОВАТОВО путь II (Ч-НД) главный [837пк1-837пк1] | II | 837,1-837,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/100
КБШ | НАЛЕЙКА - КУЗОВАТОВО путь 1 [826пк6-827пк1] | 1 | 826,6-827,1 |  | Р | 1 | 3,8 | [8 empty] | 3,8/560
КБШ | НАЛЕЙКА - КУЗОВАТОВО путь 2 [824пк6-837пк1] | 2 | 824,6-837,1 | 12,3 | Тек. сод. пути | 7 | 13,1 | 2/2000 | 2/2000 |  | 2/2000 |  |  | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000 |  | 1/300
КБШ | НАЛЕЙКА - КУЗОВАТОВО путь 2 [832пк5-833пк10] | 2 | 832,5-833,10 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | 2/155 | [13 empty] | 2/150 |  |  | 2/155
КБШ | НАЛЕЙКА путь II (Ч-НД) главный [824пк1-824пк1] | II | 824,1-824,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/100
КБШ | ПОЛИВАНОВО - НАЛЕЙКА путь 2 [815пк1-822пк2] | 2 | 815,1-822,2 | 7 | Тек. сод. пути | 5 | 13,7 | [20 empty] | 2/1000 | 2/2000 | 3,8/2000 | 3,8/2000 | 2/2000
КБШ | БАРЫШ - ПОЛИВАНОВО путь 1 [801пк5-802пк1] | 1 | 801,5-802,1 |  | Р | 2 | 4 | 2/330 | 2/330
КБШ | БАРЫШ - ПОЛИВАНОВО путь 1 [810пк6-811пк3] | 1 | 810,6-811,3 |  | Р | 1 | 3,8 | [6 empty] | 3,8/700
КБШ | БАРЫШ путь I (ЧД-Н) главный [794пк8-795пк0] БАРЫШ - ПОЛИВАНОВО путь 1 [795пк0-795пк4] | 1, I | 794,8-795,0 795,0-795,4 |  | Р | 1 | 3,8 |  | 3,8/530
КБШ | БАРЫШ - ПОЛИВАНОВО путь 1 [795пк0-812пк5] | 1 | 795,0-812,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/2
КБШ | БАРЫШ путь II (Ч-НД) главный [794пк8-794пк8] | II | 794,8-794,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/100
КБШ | ПАТРИКЕЕВО - БАРЫШ путь 1 [779пк8-781пк2] | 1 | 779,8-781,2 | 2 | Тек. сод. пути | 4 | 32 | [20 empty] | 8/350 |  | 8/350 |  |  |  |  | 8/350 |  | 8/350
КБШ | БАЗАРНАЯ - ПАТРИКЕЕВО путь 1 [768пк3-768пк4] | 1 | 768,3-768,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/200
КБШ | ВЫРЫПАЕВКА - БАЗАРНАЯ путь 1 [743пк10-744пк10] | 1 | 743,10-744,10 |  | Р | 1 | 3,8 | [6 empty] | 3,8/1000
КБШ | ВЫРЫПАЕВКА - БАЗАРНАЯ путь 1 [741пк4-742пк1] | 1 | 741,4-742,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [6 empty] | 6/100 | [20 empty] | 6/100 |  | 6/200
КБШ | ВЫРЫПАЕВКА - БАЗАРНАЯ путь 1 [741пк3-759пк7] | 1 | 741,3-759,7 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [7 empty] | 2/500 | [6 empty] | 2/500
КБШ | ВЫРЫПАЕВКА путь II (Ч-НД) главный [739пк5-741пк3] | II | 739,5-741,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | [8 empty] | 2/1 |  |  |  |  | 3,8/1
КБШ | ИНЗА - ВЫРЫПАЕВКА путь 1 [735пк4-735пк8] | 1 | 735,4-735,8 |  | Р | 1 | 2 | [13 empty] | 2/410
КБШ | ИНЗА - ВЫРЫПАЕВКА путь 1 [736пк2-736пк6] | 1 | 736,2-736,6 |  | Р | 1 | 3,8 | [15 empty] | 3,8/400
КБШ | ИНЗА - ВЫРЫПАЕВКА путь 1 [729пк6-739пк5] | 1 | 729,6-739,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | 2/410 | [16 empty] | 2/400
КБШ | СВЕТ - ИНЗА путь 2 [720пк6-727пк0] | 2 | 720,6-727,0 | 6,3 | Тек. сод. пути | 4 | 7 | [13 empty] | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000 |  | 1/300
КБШ | СВЕТ - ИНЗА путь 2 [720пк6-727пк0] | 2 | 720,6-727,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
КБШ | НОЧКА - СВЕТ путь 2 [712пк5-713пк6] | 2 | 712,5-713,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [20 empty] | 6/100 |  | 6/100
КБШ | НОЧКА - СВЕТ путь 2 [712пк3-718пк7] | 2 | 712,3-718,7 | 6,4 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [27 empty] | 2/2150 | 2/2150 | 2/2100
КБШ | НОЧКА - СВЕТ путь 2 [712пк3-718пк7] | 2 | 712,3-718,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,8 | [14 empty] | 2/1 | [5 empty] | 3,8/1
КБШ | ЧАИС - НОЧКА путь 1 [699пк1-710пк4] | 1 | 699,1-710,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/2
КБШ | ЧАИС - НОЧКА путь 1 [699пк1-702пк10] | 1 | 699,1-702,10 | 4 | ППВ пути | 1 | 8 | [29 empty] | 8/4000
КБШ | СУРА путь II (Ч-НД) главный [685пк7-688пк0] | II | 685,7-688,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 15,3 |  | 3,8/1 |  |  |  |  | 3,8/1 |  | 3,8/1 |  |  |  |  | 3,8/1
КБШ | СУРА стр. 10, 15, 19, 22, 4, 6, 8 |  |  |  | ППРС | 7 | 10,5 | [9 empty] | 6/4 |  |  | 4,5/3
КБШ | СУРА путь II (Ч-НД) главный [685пк10-686пк4] | II | 685,10-686,4 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [27 empty] | 6/600
КБШ | КАЧЕЛАЙ - СУРА путь 1 [674пк9-685пк7] | 1 | 674,9-685,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/3
КБШ | КАЧЕЛАЙ - СУРА путь 1 [674пк9-685пк7] | 1 | 674,9-685,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [20 empty] | 3,8/50 |  | 3,8/50
КБШ | ВОЕВОДСКОЕ - КАЧЕЛАЙ путь 1 [652пк3-673пк2] | 1 | 652,3-673,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/3
КБШ | ВОЕВОДСКОЕ путь II (Ч-НН) главный [650пк5-652пк3] | II | 650,5-652,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  | 3,8/1
КБШ | ОБП 626 КМ - ВОЕВОДСКОЕ путь 2 [627пк3-650пк5] | 2 | 627,3-650,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/3
КБШ | ОБП 626 КМ - ВОЕВОДСКОЕ путь 2 [649пк5-649пк7] | 2 | 649,5-649,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [29 empty] | 6/200
КБШ | ОБП 626 КМ путь I (Н-ЧН) главный [627пк1-627пк2] | I | 627,1-627,2 |  | ИССО | 2 | 11,6 | [20 empty] | 5,8/6 |  | 5,8/6
| Итого по: КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА |  |  |  |  | 121 | 378,7
КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА
КБШ | НОВООБРАЗЦОВОЕ путь II П (Ч-грань) главный [953пк4-953пк9] РЕПЬЕВКА путь II (НД-Ч) главный [938пк9-940пк2] РЕПЬЕВКА - НОВООБРАЗЦОВОЕ путь 2 [940пк2-953пк4] | 2, II, II П | 938,9-940,2 940,2-953,4 953,4-953,9 | 14,9 | РС | 3 | 288 | 96/4978 |  |  |  | 96/4978 | [6 empty] | 96/4978
КБШ | НОВОСПАССКОЕ - КОПТЕВКА путь 1 [914пк2-920пк2] | 1 | 914,2-920,2 | 3 | ТР КС | 2 | 6 | [26 empty] | 3/1000 | 3/1000
КБШ | НОВОСПАССКОЕ стр. 23 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  |  |  |  | 8/1
КБШ | НОВОСПАССКОЕ стр. 51 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  | 8/1
КБШ | НОВОСПАССКОЕ стр. 11, 15, 16, 18 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 | [6 empty] | 3/2 | 3/2
КБШ | КАНАДЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [899пк3-899пк8] КАНАДЕЙ - НОВОСПАССКОЕ путь 1 [899пк8-899пк8] | 1, I | 899,3-899,8 899,8-899,8 |  | Р | 3 | 6 | [18 empty] | 2/200 | 2/200 | 2/200
КБШ | КАНАДЕЙ стр. 12, 3, 4, 5 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 |  |  |  |  | 3/2 | 3/2
КБШ | ПРАСКОВЬИНО стр. 5, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 4,5 | 4,5/3
КБШ | КЛЮЧИКИ путь I (ЧД-Н) главный [875пк1-876пк6] | I | 875,1-876,6 | 2 | ППВ пути | 1 | 3,8 | [28 empty] | 3,8/2000
КБШ | НИКУЛИНО - КЛЮЧИКИ путь 2 [870пк1-870пк6] | 2 | 870,1-870,6 |  | Р | 3 | 6 | [26 empty] | 2/200 | 2/200 | 2/200
КБШ | НИКУЛИНО путь I (ЧД-Н) главный [861пк5-863пк5] путь II (Ч-НД) главный [861пк5-863пк5] путь 3 (2-7) приемо-отпр. путь 4 (8-1) приемо-отпр. путь 5 (9-упор) спец. | 3, 4, 5, I, II | 861,5-863,5 | 1,8 | ТР КС | 3 | 6 | [15 empty] | 2/600 |  |  |  | 2/600 |  |  | 2/600
КБШ | ЕВЛАШЕВО - НИКУЛИНО путь 1 [858пк8-859пк2] | 1 | 858,8-859,2 |  | Р | 2 | 4 | [21 empty] | 2/200 |  |  |  | 2/200
КБШ | КУЗНЕЦК путь I (ЧД-Н) главный [829пк7-830пк2] СЮЗЮМ - КУЗНЕЦК путь 1 [827пк1-829пк7] | 1, I | 827,1-829,7 829,7-830,2 | 3,2 | ППВ пути | 1 | 8 | [27 empty] | 8/3200
КБШ | СЮЗЮМ - КУЗНЕЦК путь 1 [806пк2-821пк5] | 1 | 806,2-821,5 | 7 | ППВ пути | 2 | 16 | [25 empty] | 8/3500 | 8/3500
КБШ | КОДАДА - ЕЛЮЗАНЬ путь 1 [790пк1-792пк10] | 1 | 790,1-792,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3,8 | [22 empty] | 3,8/2000
КБШ | КОДАДА - ЕЛЮЗАНЬ путь 2 [792пк1-796пк8] | 2 | 792,1-796,8 | 5 | ППВ пути | 2 | 12 | [20 empty] | 6/2500 | 6/2500
КБШ | КАНАЕВКА - АСЕЕВСКАЯ путь 2 [763пк1-764пк10] | 2 | 763,1-764,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/2000
| Итого по: КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА |  |  |  |  | 37 | 396,1
КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ
КБШ | ОКТЯБРЬСК стр. 2, 20, 219, 221, 247, 517, 601, 603, 610, 611 |  |  |  | ППРС | 10 | 15 | [26 empty] | 6/4 | 4,5/3 |  | 4,5/3
КБШ | ОКТЯБРЬСК путь I (ЧД-Н) главный [976пк8-976пк10] | I | 976,8-976,10 |  | Р | 1 | 2 | [22 empty] | 2/217
КБШ | ОКТЯБРЬСК стр. 601 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  |  |  | 8/1
КБШ | ОКТЯБРЬСК стр. 630 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [7 empty] | 8/1
КБШ | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 2 [969пк3-969пк6] | 2 | 969,3-969,6 |  | Р | 1 | 3,8 | [22 empty] | 3,8/286
КБШ | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 2 [969пк8-970пк1] | 2 | 969,8-970,1 |  | Р | 1 | 2 | [27 empty] | 2/241
КБШ | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 2 [970пк6-970пк9] | 2 | 970,6-970,9 |  | Р | 1 | 3,8 | [8 empty] | 3,8/308
КБШ | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 3 [970пк5-970пк9] | 3 | 970,5-970,9 |  | Р | 1 | 2 | [20 empty] | 2/249
КБШ | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 1 [966пк1-972пк6] | 1 | 966,1-972,6 | 1,7 | ТР КС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/565
КБШ | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 2 [966пк3-971пк0] | 2 | 966,3-971,0 | 1,7 | ТР КС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/565
КБШ | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 3 [964пк5-970пк9] | 3 | 964,5-970,9 | 1,1 | ТР КС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/565
КБШ | СЫЗРАНЬ I путь III (Но-НоIII) главный [961пк7-962пк1] СЫЗРАНЬ II - СЫЗРАНЬ I путь 3 [961пк2-961пк7] | 3, III | 961,2-961,7 961,7-962,1 |  | Р | 2 | 5,8 | [17 empty] | 2/400 |  |  | 3,8/400
КБШ | СЫЗРАНЬ I СЕКЦИЯ(47п,43п,471-489,45п,431/495п,44п,491-493,437-479) |  |  |  | ТР КС | 1 | 2 | [22 empty] | 2/2
КБШ | СЫЗРАНЬ I путь III (Но-НоIII) главный [961пк7-962пк1] СЫЗРАНЬ II - СЫЗРАНЬ I путь 3 [961пк2-961пк7] | 3, III | 961,2-961,7 961,7-962,1 |  | Тек. сод. пути | 7 | 14,1 | 2/5 | 2/4 |  | 2/5 |  |  | 2/5 | 2/4 | 2/4 |  | 2/5
КБШ | СЫЗРАНЬ I стр. 246 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [10 empty] | 8/1
КБШ | СЫЗРАНЬ I стр. 248 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [14 empty] | 8/1
КБШ | СЫЗРАНЬ II стр. 1, 17, 27, 28, 7 |  |  |  | ППРС | 5 | 7,5 | [28 empty] | 7,5/5
КБШ | НОВООБРАЗЦОВОЕ путь II П (Ч-грань) главный [953пк4-953пк9] РЕПЬЕВКА путь II (НД-Ч) главный [938пк9-940пк2] РЕПЬЕВКА - НОВООБРАЗЦОВОЕ путь 2 [940пк2-953пк4] | 2, II, II П | 938,9-940,2 940,2-953,4 953,4-953,9 | 14,9 | РС | 3 | 288 | 96/4978 |  |  |  | 96/4978 | [6 empty] | 96/4978
| Итого по: КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ |  |  |  |  | 40 | 384,2
КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК
КБШ | ЧАПАЕВСК путь II (Ч-Н) главный [1054пк2-1056пк6] | II | 1054,2-1056,6 | 1,5 | Эксп. КС | 2 | 7,6 | [20 empty] | 3,8/750 | [6 empty] | 3,8/750
КБШ | ЗВЕЗДА путь VII (1-ЧП) главный [0пк0-2пк3] путь 4 (7-2) приемо-отпр. путь 5 (21-26) приемо-отпр. путь 6 (19-10) приемо-отпр. | 4, 5, 6, VII | 0,0-2,3 | 1 | ТР КС | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1000
КБШ | ПРАВАЯ ВОЛГА путь II (Ч-НД) главный [983пк9-984пк1] | II | 983,9-984,1 |  | Р | 1 | 3,8 | [8 empty] | 3,8/262
КБШ | ПРАВАЯ ВОЛГА путь II (Ч-НД) главный [984пк10-985пк3] | II | 984,10-985,3 |  | Р | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/188
КБШ | ПРАВАЯ ВОЛГА путь I (ЧД-Н) главный [985пк1-986пк7] | I | 985,1-986,7 |  | ИССО | 1 | 5,8 | 5,8/1
КБШ | ПРАВАЯ ВОЛГА путь I (ЧД-Н) главный [984пк10-985пк2] | I | 984,10-985,2 |  | Р | 1 | 3,8 | [29 empty] | 3,8/187
КБШ | ОКТЯБРЬСК - ПРАВАЯ ВОЛГА путь 1 [980пк7-981пк1] | 1 | 980,7-981,1 |  | Р | 1 | 3,8 |  | 3,8/436
КБШ | ОКТЯБРЬСК - ПРАВАЯ ВОЛГА путь 1 [981пк8-982пк2] | 1 | 981,8-982,2 |  | Р | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/403
КБШ | ОКТЯБРЬСК - ПРАВАЯ ВОЛГА путь 1 [978пк8-983пк2] | 1 | 978,8-983,2 | 3 | ТР КС | 1 | 3,8 | [6 empty] | 3,8/1015
КБШ | ОКТЯБРЬСК - ПРАВАЯ ВОЛГА путь 1 [978пк9-979пк2] | 1 | 978,9-979,2 |  | Р | 1 | 3,8 | [30 empty] | 3,8/264
| Итого по: КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК |  |  |  |  | 11 | 42,3
КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ
КБШ | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 1 [1165пк8-1175пк5] | 1 | 1165,8-1175,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/3
КБШ | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 2 [1165пк8-1175пк5] | 2 | 1165,8-1175,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
КБШ | ТУРГЕНЕВКА - ГЕОРГИЕВКА путь 1 [1156пк10-1156пк10] | 1 | 1156,10-1156,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/100
КБШ | ТУРГЕНЕВКА - ГЕОРГИЕВКА путь 1 [1154пк5-1163пк7] | 1 | 1154,5-1163,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/6
КБШ | ТУРГЕНЕВКА - ГЕОРГИЕВКА путь 2 [1154пк5-1163пк7] | 2 | 1154,5-1163,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/2
КБШ | КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 1 [1142пк0-1152пк0] | 1 | 1142,0-1152,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/2
КБШ | КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 2 [1142пк0-1152пк0] | 2 | 1142,0-1152,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/2
КБШ | КИНЕЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [1135пк1-1142пк0] | I | 1135,1-1142,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/4
КБШ | КИНЕЛЬ путь II (Ч-НД) главный [1135пк1-1142пк0] | II | 1135,1-1142,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/4
КБШ | АЛЕКСЕЕВСКАЯ - КИНЕЛЬ путь 2 [1133пк9-1133пк10] | 2 | 1133,9-1133,10 |  | ИССО | 5 | 19,1 | [13 empty] | 3,8/2 |  | 3,8/2 |  |  |  |  | 3,8/2 |  | 3,8/2 | [6 empty] | 3,8/2
КБШ | АЛЕКСЕЕВСКАЯ - КИНЕЛЬ путь 1 [1129пк6-1135пк1] | 1 | 1129,6-1135,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
КБШ | АЛЕКСЕЕВСКАЯ - КИНЕЛЬ путь 2 [1129пк6-1135пк1] | 2 | 1129,6-1135,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/2
КБШ | СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 1 [1121пк3-1126пк1] | 1 | 1121,3-1126,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
КБШ | СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 2 [1121пк3-1126пк1] | 2 | 1121,3-1126,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/4
КБШ | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 2 [1115пк6-1115пк6] | 2 | 1115,6-1115,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/100
КБШ | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 2 [1112пк0-1118пк2] | 2 | 1112,0-1118,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
КБШ | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 3 [1114пк0-1118пк2] | 3 | 1114,0-1118,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/5
КБШ | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 1 [1112пк0-1118пк2] | 1 | 1112,0-1118,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/3
КБШ | САМАРА - БЕЗЫМЯНКА путь 2 [1102пк4-1103пк2] | 2 | 1102,4-1103,2 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | 2/800 | [20 empty] | 2/800
КБШ | САМАРА - БЕЗЫМЯНКА путь 2 [1102пк4-1103пк2] | 2 | 1102,4-1103,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [27 empty] | 3,8/800
КБШ | САМАРА стр. 301, 43, 45, 5, 83, 87 |  |  |  | ППРС | 6 | 9 | [15 empty] | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2
КБШ | САМАРА путь IIа (Ч-м) главный [1097пк4-1097пк6] | IIа | 1097,4-1097,6 |  | ИССО | 1 | 5,8 | [28 empty] | 5,8/5
КБШ | КРЯЖ - САМАРА путь 2 [1096пк4-1096пк4] САМАРА путь IIа (Ч-м) главный [1096пк4-1096пк7] | 2, IIа | 1096,4-1096,4 1096,4-1096,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [6 empty] | 2/13 | [13 empty] | 2/13
КБШ | САМАРА путь Iа (ЧД-м) главный [1097пк5-1097пк8] | Iа | 1097,5-1097,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [8 empty] | 2/13 | [13 empty] | 2/13
КБШ | САМАРА путь Iа (ЧД-м) главный [1096пк4-1098пк2] | Iа | 1096,4-1098,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/16
КБШ | САМАРА путь I (Н1А-2Н) главный [1099пк10-1100пк5] | I | 1099,10-1100,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [6 empty] | 2/18 | [22 empty] | 2/19
КБШ | САМАРА стр. 121 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
КБШ | КРЯЖ стр. 11, 13, 15, 16, 17, 21, 26, 27, 30, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 11 | 16,5 | [20 empty] | 4,5/3 |  | 6/4 | 6/4
| Итого по: КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ |  |  |  |  | 51 | 122,6
КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА
КБШ | АБДУЛИНО стр. 10, 18, 2, 22, 4, 43, 47, 57, 59, 61, 63, 65 |  |  |  | ППРС | 12 | 18 | [5 empty] | 3/2 | 3/2 |  | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2
КБШ | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 2 [1350пк6-1370пк0] | 2 | 1350,6-1370,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/15
КБШ | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1350пк6-1370пк0] | 1 | 1350,6-1370,0 |  | Эксп. КС | 6 | 23 | 3,8 |  | 3,8 |  |  |  | 3,8 | [9 empty] | 3,8 |  |  |  | 3,8 |  |  | 3,8
КБШ | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 2 [1350пк6-1370пк0] | 2 | 1350,6-1370,0 |  | Эксп. КС | 4 | 15,3 | [8 empty] | 3,8 |  |  |  |  | 3,8 | [8 empty] | 3,8 |  |  |  |  | 3,8
КБШ | САРАЙ-ГИР стр. 11, 12, 18, 7 |  |  |  | ППРС | 4 | 6 |  | 3/2 | 3/2
КБШ | САРАЙ-ГИР стр. 12 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [17 empty] | 8/1
КБШ | САРАЙ-ГИР стр. 18 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [28 empty] | 8/1
КБШ | ФИЛИППОВКА - САРАЙ-ГИР путь 2 [1332пк5-1332пк9] | 2 | 1332,5-1332,9 |  | Р | 1 | 3,8 |  | 3,8/400
КБШ | ФИЛИППОВКА - САРАЙ-ГИР путь 2 [1332пк5-1332пк9] | 2 | 1332,5-1332,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [7 empty] | 3,8/400
КБШ | ФИЛИППОВКА - САРАЙ-ГИР путь 2 [1331пк8-1348пк3] | 2 | 1331,8-1348,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/15
КБШ | ФИЛИППОВКА - САРАЙ-ГИР путь 1 [1334пк1-1334пк5] | 1 | 1334,1-1334,5 |  | Р | 1 | 3,8 | [27 empty] | 3,8/400
КБШ | ФИЛИППОВКА - САРАЙ-ГИР путь 1 [1336пк1-1336пк5] | 1 | 1336,1-1336,5 |  | Р | 1 | 3,8 | [29 empty] | 3,8/400
КБШ | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 2 [1323пк7-1324пк5] | 2 | 1323,7-1324,5 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | 3,8/750
КБШ | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 2 [1311пк0-1329пк6] | 2 | 1311,0-1329,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/15
КБШ | АСЕКЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [1309пк1-1309пк2] | II | 1309,1-1309,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/200
КБШ | АСЕКЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [1310пк5-1310пк6] | II | 1310,5-1310,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/200
КБШ | ЗАГЛЯДИНО - АСЕКЕЕВО путь 2 [1305пк7-1305пк8] | 2 | 1305,7-1305,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/200
КБШ | ЗАГЛЯДИНО путь II (Ч-НД) главный [1300пк6-1300пк6] | II | 1300,6-1300,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/100
КБШ | БУГУРУСЛАН - ЗАГЛЯДИНО путь 2 [1295пк2-1295пк8] | 2 | 1295,2-1295,8 |  | Р | 1 | 3,8 | [8 empty] | 3,8/600
КБШ | БУГУРУСЛАН - ЗАГЛЯДИНО путь 2 [1295пк2-1295пк8] | 2 | 1295,2-1295,8 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [21 empty] | 3,8/600
КБШ | БУГУРУСЛАН - ЗАГЛЯДИНО путь 2 [1278пк4-1298пк4] | 2 | 1278,4-1298,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/15
КБШ | БУГУРУСЛАН путь II (Ч-НД) главный [1276пк5-1276пк5] | II | 1276,5-1276,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/100
КБШ | ПОХВИСТНЕВО путь II (НД-ЧД) главный [1257пк10-1258пк2] ПОХВИСТНЕВО - БУГУРУСЛАН путь 2 [1258пк2-1258пк4] | 2, II | 1257,10-1258,2 1258,2-1258,4 |  | Р | 1 | 2 | [6 empty] | 2/450
КБШ | ПОХВИСТНЕВО путь II (НД-ЧД) главный [1257пк10-1258пк2] ПОХВИСТНЕВО - БУГУРУСЛАН путь 2 [1258пк2-1258пк4] | 2, II | 1257,10-1258,2 1258,2-1258,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/450
КБШ | ПОХВИСТНЕВО путь II (НД-ЧД) главный [1254пк4-1258пк2] | II | 1254,4-1258,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/15
КБШ | ПОДБЕЛЬСКАЯ - ПОХВИСТНЕВО путь 2 [1237пк1-1237пк2] | 2 | 1237,1-1237,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/100
КБШ | ПОДБЕЛЬСКАЯ - ПОХВИСТНЕВО путь 2 [1238пк1-1238пк2] | 2 | 1238,1-1238,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/100
КБШ | ПОДБЕЛЬСКАЯ - ПОХВИСТНЕВО путь 2 [1238пк7-1238пк8] | 2 | 1238,7-1238,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/100
КБШ | ПОДБЕЛЬСКАЯ - ПОХВИСТНЕВО путь 2 [1245пк1-1245пк2] | 2 | 1245,1-1245,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/100
КБШ | ПОДБЕЛЬСКАЯ - ПОХВИСТНЕВО путь 2 [1243пк3-1244пк5] | 2 | 1243,3-1244,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/400
КБШ | ТОЛКАЙ - ПОДБЕЛЬСКАЯ путь 1 [1220пк10-1221пк3] | 1 | 1220,10-1221,3 |  | Р | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/350
КБШ | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 1 [1192пк9-1206пк8] | 1 | 1192,9-1206,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/3
КБШ | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 2 [1192пк9-1206пк8] | 2 | 1192,9-1206,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
КБШ | КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 1 [1178пк0-1190пк3] | 1 | 1178,0-1190,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/3
КБШ | КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 2 [1178пк0-1190пк3] | 2 | 1178,0-1190,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/2
| Итого по: КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА |  |  |  |  | 57 | 191,9
КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО
КБШ | КАШПИР путь II (НД-Ч) главный [13пк6-15пк5] | II | 13,6-15,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [20 empty] | 8/150 | 8/150
КБШ | КАШПИР путь I (ЧД-Н) главный [13пк7-13пк9] | I | 13,7-13,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [14 empty] | 8/300
КБШ | КАШПИР - РЯБИНА путь 1 [28пк1-28пк10] | 1 | 28,1-28,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [28 empty] | 8/350
КБШ | КАШПИР - РЯБИНА путь 1 [29пк1-29пк10] | 1 | 29,1-29,10 | 1 | Тек. сод. пути | 3 | 24 | [14 empty] | 8/350 |  |  | 8/350 | [6 empty] | 8/300
КБШ | КАШПИР - РЯБИНА путь 1 [30пк1-30пк10] | 1 | 30,1-30,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [10 empty] | 8/300
КБШ | КАШПИР - РЯБИНА путь 2 [30пк1-30пк10] | 2 | 30,1-30,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | 8/200
КБШ | КАШПИР - РЯБИНА путь 1 [23пк1-23пк10] | 1 | 23,1-23,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  |  |  | 8/200
КБШ | КАШПИР - РЯБИНА путь 1 [17пк1-17пк10] | 1 | 17,1-17,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [7 empty] | 8/200
КБШ | КАШПИР - РЯБИНА путь 1 [25пк6-25пк10] | 1 | 25,6-25,10 |  | Р | 1 | 3,8 | [6 empty] | 3,8/500
КБШ | КАШПИР - РЯБИНА путь 1 [29пк6-29пк10] | 1 | 29,6-29,10 |  | Р | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/400
КБШ | КАШПИР - РЯБИНА путь 1 [30пк1-30пк6] | 1 | 30,1-30,6 |  | Р | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/450
КБШ | КАШПИР - РЯБИНА путь 1 [30пк10-31пк3] | 1 | 30,10-31,3 |  | Р | 1 | 3 | [7 empty] | 3/250
КБШ | КАШПИР - РЯБИНА путь 1 [31пк3-31пк8] | 1 | 31,3-31,8 |  | Р | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/500
КБШ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35,1-64,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  | 3,8/3 |  |  |  |  | 3,8/3
КБШ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [39пк6-39пк10] | 1 | 39,6-39,10 |  | Р | 1 | 2 | [23 empty] | 2/400
КБШ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [40пк4-40пк8] | 1 | 40,4-40,8 |  | Р | 1 | 3,8 | [27 empty] | 3,8/500
КБШ | ГУБИНО - СЫЗРАНЬ I путь 1 [141пк1-143пк10] | 1 | 141,1-143,10 | 3 | КРС | 8 | 64 |  | 8/800 |  |  |  |  | 8/800 |  | 8/613 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8
КБШ | ГУБИНО - СЫЗРАНЬ I путь 1 [135пк5-143пк7] | 1 | 135,5-143,7 | 4 | ППВ пути | 2 | 7,6 |  | 3,8/2000 |  |  |  |  | 3,8/2000
КБШ | СЫЗРАНЬ I - РЗД № 1 путь 1 [7пк0-12пк6] | 1 | 7,0-12,6 | 6,7 | ТР КС | 5 | 30 | 6/1350 | 6/1350 |  |  |  | 6/1350 |  | 6/1350 | 6/1350
КБШ | СЫЗРАНЬ I - РЗД № 1 путь 2 [7пк0-12пк6] | 2 | 7,0-12,6 | 4,5 | ТР КС | 5 | 30 | [14 empty] | 6/900 | 6/900 |  |  |  | 6/900 |  | 6/900 | 6/900
| Итого по: КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО |  |  |  |  | 40 | 251,5
КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА
КБШ | ГУБИНО - СЫЗРАНЬ I путь 1 [141пк1-143пк10] | 1 | 141,1-143,10 | 3 | КРС | 8 | 64 |  | 8/800 |  |  |  |  | 8/800 |  | 8/613 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8
КБШ | ГУБИНО - СЫЗРАНЬ I путь 1 [135пк5-143пк7] | 1 | 135,5-143,7 | 4 | ППВ пути | 2 | 7,6 |  | 3,8/2000 |  |  |  |  | 3,8/2000
КБШ | СЫЗРАНЬ I - РЗД № 1 путь 1 [7пк0-12пк6] | 1 | 7,0-12,6 | 6,7 | ТР КС | 5 | 30 | 6/1350 | 6/1350 |  |  |  | 6/1350 |  | 6/1350 | 6/1350
КБШ | СЫЗРАНЬ I - РЗД № 1 путь 2 [7пк0-12пк6] | 2 | 7,0-12,6 | 4,5 | ТР КС | 5 | 30 | [14 empty] | 6/900 | 6/900 |  |  |  | 6/900 |  | 6/900 | 6/900
КБШ | СНЕЖНЫЕ ВАЛЫ путь II (Ч-Н) главный [78пк1-78пк3] УСЛАДА - СНЕЖНЫЕ ВАЛЫ путь 2 [77пк6-78пк1] | 2, II | 77,6-78,1 78,1-78,3 |  | Р | 1 | 6 |  | 6/700
КБШ | ЖИГУЛЕВСК - ПОСТ 104 КМ путь 2 [98пк8-104пк4] | 2 | 98,8-104,4 | 3,1 | ППВ пути | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/1550
КБШ | ВОДИНСКАЯ - КОЗЕЛКОВСКАЯ путь 2 [172пк8-173пк10] | 2 | 172,8-173,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3,8 | [30 empty] | 3,8/2000
| Итого по: КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА |  |  |  |  | 23 | 145,3
КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК
КБШ | ПОСТ 103 КМ - КИНЕЛЬ путь 2 [1138пк5-1139пк7] | 2 | 1138,5-1139,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/7
КБШ | ПОСТ 94 КМ - ПОСТ 103 КМ путь 2 [1129пк7-1138пк3] | 2 | 1129,7-1138,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/5
КБШ | ПОСТ 79 КМ - ПОСТ 89 КМ путь 2 [1114пк4-1123пк9] | 2 | 1114,4-1123,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/3
КБШ | ПОСТ 74 КМ - ПОСТ 79 КМ путь 2 [1108пк8-1113пк8] | 2 | 1108,8-1113,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/3
КБШ | ПОСТ 63 КМ - ПОСТ 74 КМ путь 2 [1098пк1-1108пк3] | 2 | 1098,1-1108,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/3
КБШ | ПОСТ 48 КМ - ПОСТ 57 КМ путь 2 [1082пк9-1091пк9] | 2 | 1082,9-1091,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/3
КБШ | ПОСТ 48 КМ - ПОСТ 57 КМ путь 2 [1082пк9-1090пк10] | 2 | 1082,9-1090,10 | 6 | ППВ пути | 3 | 11,5 |  |  | 3,8/1500 |  | 3,8/1500 | 3,8/1500
КБШ | ПОСТ 43 КМ - ПОСТ 48 КМ путь 1 [1077пк9-1082пк4] | 1 | 1077,9-1082,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/3
КБШ | ПОСТ 43 КМ - ПОСТ 48 КМ путь 2 [1078пк0-1082пк4] | 2 | 1078,0-1082,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/3
КБШ | БП 27 КМ - БП 32 КМ путь 2 [1062пк4-1066пк7] | 2 | 1062,4-1066,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/3
КБШ | БП 27 КМ - БП 32 КМ путь 1 [1062пк4-1066пк7] | 1 | 1062,4-1066,7 | 4,6 | ППВ пути | 3 | 11,5 | [9 empty] | 3,8/1500 |  | 3,8/1500 | 3,8/1600
КБШ | БП 17 КМ - БП 27 КМ путь 2 [1052пк4-1062пк0] | 2 | 1052,4-1062,0 | 4 | ТР КС | 2 | 7,6 | [5 empty] | 3,8/1000 | [6 empty] | 3,8/1000
КБШ | БП 17 КМ - БП 27 КМ путь 2 [1052пк4-1062пк0] | 2 | 1052,4-1062,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [30 empty] | 3/3
КБШ | БП 12 КМ - БП 17 КМ путь 1 [1046пк9-1051пк7] | 1 | 1046,9-1051,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/3
КБШ | БП 12 КМ - БП 17 КМ путь 1 [1046пк9-1051пк7] | 1 | 1046,9-1051,7 | 5 | ППВ пути | 3 | 11,5 | [16 empty] | 3,8/1700 |  | 3,8/1700 | 3,8/1600
КБШ | БП 12 КМ - БП 17 КМ путь 2 [1046пк9-1051пк8] | 2 | 1046,9-1051,8 | 5 | ППВ пути | 3 | 11,5 | [23 empty] | 3,8/1700 |  | 3,8/1700 | 3,8/1600
КБШ | ПОСТ 4 КМ - БП 12 КМ путь 2 [1041пк6-1041пк6] | 2 | 1041,6-1041,6 |  | ИССО | 1 | 12 | [5 empty] | 12/1
КБШ | ПОСТ 4 КМ - БП 12 КМ путь 2 [1042пк6-1042пк6] | 2 | 1042,6-1042,6 |  | ИССО | 1 | 12 | [12 empty] | 12/1
| Итого по: КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК |  |  |  |  | 27 | 110,6
КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША
КБШ | БИЯНКА путь I (ЧД-Н) главный [1751пк3-1751пк4] БИЯНКА - СИМСКАЯ путь 1 [1751пк4-1751пк8] | 1, I | 1751,3-1751,4 1751,4-1751,8 |  | Р | 1 | 3,8 | [21 empty] | 3,8/500
КБШ | БИЯНКА - СИМСКАЯ путь 1 [1751пк8-1752пк2] | 1 | 1751,8-1752,2 |  | Р | 1 | 3,8 | [22 empty] | 3,8/400
КБШ | БИЯНКА - СИМСКАЯ путь 1 [1751пк8-1752пк2] | 1 | 1751,8-1752,2 |  | Р | 1 | 3,8 | [28 empty] | 3,8/400
КБШ | БИЯНКА - СИМСКАЯ путь 1 [1752пк3-1752пк6] | 1 | 1752,3-1752,6 |  | Р | 1 | 3,8 | [29 empty] | 3,8/300
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 1 [1730пк1-1730пк5] | 1 | 1730,1-1730,5 |  | Р | 1 | 3,8 | [7 empty] | 3,8/400
КБШ | АША путь III (ЧД-Н) главный [1723пк5-1723пк8] УЛУ-ТЕЛЯК - АША путь 1 [1723пк2-1723пк5] | 1, III | 1723,2-1723,5 1723,5-1723,8 |  | Р | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/550
КБШ | УЛУ-ТЕЛЯК - АША путь 1 [1720пк9-1720пк9] | 1 | 1720,9-1720,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [14 empty] | 6/100
КБШ | УЛУ-ТЕЛЯК - АША путь 1 [1720пк3-1720пк5] | 1 | 1720,3-1720,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/200
КБШ | ТАВТИМАНОВО - УРМАН путь 2 [1677пк1-1693пк2] | 2 | 1677,1-1693,2 |  | Тек. сод. пути | 7 | 14,1 |  | 2/10 | [5 empty] | 2/10 | 2/10 |  |  |  |  | 2/10 |  | 2/10 |  |  |  |  | 2/20 |  | 2/20
КБШ | ИГЛИНО - ТАВТИМАНОВО путь 1 [1661пк9-1662пк4] | 1 | 1661,9-1662,4 |  | Р | 1 | 3,8 | [6 empty] | 3,8/500
КБШ | ИГЛИНО - ТАВТИМАНОВО путь 1 [1664пк9-1665пк2] | 1 | 1664,9-1665,2 |  | Р | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/300
КБШ | ИГЛИНО - ТАВТИМАНОВО путь 1 [1665пк10-1666пк5] | 1 | 1665,10-1666,5 |  | Р | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/550
КБШ | ИГЛИНО - ТАВТИМАНОВО путь 1 [1666пк5-1667пк3] | 1 | 1666,5-1667,3 |  | Р | 1 | 3,8 | [24 empty] | 3,8/750
КБШ | ИГЛИНО - ТАВТИМАНОВО путь 1 [1667пк7-1668пк5] | 1 | 1667,7-1668,5 |  | Р | 1 | 3,8 | [27 empty] | 3,8/800
КБШ | ШАКША - ИГЛИНО путь 2 [1645пк1-1645пк6] | 2 | 1645,1-1645,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | 3,8/600
| Итого по: КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША |  |  |  |  | 21 | 72,1
КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ
КБШ | УФА путь II (Ч-НД) главный [1622пк8-1623пк0] УФА - ЧЕРНИКОВКА путь 2 [1623пк0-1632пк7] ЧЕРНИКОВКА путь II (Ч-НД) главный [1632пк7-1633пк2] | 2, II | 1622,8-1623,0 1623,0-1632,7 1632,7-1633,2 | 10,4 | РП | 3 | 6 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
КБШ | ЧЕРНИКОВКА путь I (Н-ЧД) главный [1634пк7-1634пк9] | I | 1634,7-1634,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/200
КБШ | ЧЕРНИКОВКА путь II (Ч-НД) главный [1632пк10-1633пк1] | II | 1632,10-1633,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/250
КБШ | УФА - ЧЕРНИКОВКА путь 2 [1626пк4-1626пк4] | 2 | 1626,4-1626,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [24 empty] | 6/100
КБШ | ДЕМА - УФА путь 2 [1618пк3-1618пк5] | 2 | 1618,3-1618,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/200
КБШ | МЫСОВЦЕВО путь III (ЧП-Н) главный [1604пк9-1606пк7] МЫСОВЦЕВО - ДЕМА путь 4 [1607пк2-1608пк3] | 4, III | 1604,9-1606,7 1607,2-1608,3 | 4,7 | ППВ пути | 3 | 11,5 | [7 empty] | 3,8/1600 | 3,8/1600 | [5 empty] | 3,8/1500
КБШ | ЮМАТОВО - МЫСОВЦЕВО путь 3 [1601пк2-1601пк5] | 3 | 1601,2-1601,5 |  | Р | 1 | 3,8 | [29 empty] | 3,8/338
КБШ | АЛКИНО путь I (ЧД-1Н) главный [1588пк2-1588пк4] АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 1 [1588пк4-1597пк5] ЮМАТОВО путь I (ЧД-1Н) главный [1597пк5-1597пк7] | 1, I | 1588,2-1588,4 1588,4-1597,5 1597,5-1597,7 | 6 | ППВ пути | 3 | 13,6 |  | 3,8/1650 |  |  |  |  | 3,8/1650 |  |  |  | 6/2700
КБШ | АЛКИНО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [1588пк2-1588пк4] АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 3 [1588пк4-1597пк4] ЮМАТОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [1597пк4-1597пк7] | 3, III | 1588,2-1588,4 1588,4-1597,4 1597,4-1597,7 | 7 | ППВ пути | 2 | 14 | 6/2600 |  |  | 8/2600
КБШ | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 1 [1588пк4-1597пк5] | 1 | 1588,4-1597,5 |  | К КС | 1 | 2 | [21 empty] | 2
КБШ | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 2 [1588пк4-1597пк5] | 2 | 1588,4-1597,5 |  | К КС | 3 | 6 | [17 empty] | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2
| Итого по: КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ |  |  |  |  | 20 | 78,9
КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО
КБШ | ДАВЛЕКАНОВО - ШИНГАК-КУЛЬ путь 1 [1534пк2-1534пк5] | 1 | 1534,2-1534,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/250
КБШ | РАЕВКА - ДАВЛЕКАНОВО путь 1 [1510пк1-1510пк5] | 1 | 1510,1-1510,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | 3,8/500
КБШ | РАЕВКА - ДАВЛЕКАНОВО путь 2 [1517пк10-1519пк2] | 2 | 1517,10-1519,2 | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  | 3,8/600 |  | 3,8/600
КБШ | РАЕВКА стр. 105 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [21 empty] | 8/1
КБШ | РАЕВКА стр. 46 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [24 empty] | 8/1
КБШ | ШАФРАНОВО - РАЕВКА путь 1 [1491пк8-1492пк5] | 1 | 1491,8-1492,5 |  | Р | 1 | 3,8 | [29 empty] | 3,8/700
КБШ | ШАФРАНОВО - РАЕВКА путь 1 [1492пк10-1494пк3] | 1 | 1492,10-1494,3 |  | Р | 1 | 6 | [28 empty] | 6/1300
КБШ | ШАФРАНОВО - РАЕВКА путь 1 [1492пк4-1493пк2] | 1 | 1492,4-1493,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [6 empty] | 3,8/400 |  | 3,8/400
КБШ | АКСЕНОВО - ШАФРАНОВО путь 1 [1481пк3-1482пк2] | 1 | 1481,3-1482,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/28
КБШ | АКСЕНОВО путь I (ЧД-Н) главный [1467пк7-1467пк9] ГЛУХОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1448пк2-1448пк4] ГЛУХОВСКАЯ - АКСЕНОВО путь 1 [1448пк4-1467пк7] | 1, I | 1448,2-1448,4 1448,4-1467,7 1467,7-1467,9 | 19,8 | КРН | 2 | 16 | [14 empty] | 8 |  |  | 8
КБШ | АКСЕНОВО путь II (Ч-НД) главный [1467пк9-1467пк10] | II | 1467,9-1467,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/200
КБШ | ГЛУХОВСКАЯ - АКСЕНОВО путь 2 [1466пк3-1466пк4] | 2 | 1466,3-1466,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/200
| Итого по: КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО |  |  |  |  | 15 | 85
КБШ 404 ЧИШМЫ-БУГУЛЬМА
КБШ | БЛАГОВАР стр. 18, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 |  | 3/2
КБШ | БЛАГОВАР путь I (ЧД-5) главный [1437пк2-1437пк8] ПОСТ 1432 КМ - БЛАГОВАР путь 1 [1436пк10-1437пк2] | 1, I | 1436,10-1437,2 1437,2-1437,8 |  | Р | 1 | 3,8 | [5 empty] | 3,8/800
КБШ | ПОСТ 1432 КМ путь I (Н-2) главный [1432пк9-1433пк2] стр. 2 | I | 1432,9-1433,2 |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
КБШ | ПОСТ 1412 КМ - ПОСТ 1417 КМ путь 1 [1413пк1-1414пк2] | 1 | 1413,1-1414,2 |  | Р | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/800
КБШ | ПОСТ 1412 КМ стр. 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 |  |  | 1,5/1
КБШ | БУЗДЯК стр. 10, 14 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [5 empty] | 3/2
КБШ | ПОСТ 1394 КМ стр. 1 |  |  |  | ППРС | 1 | 1,5 | [6 empty] | 1,5/1
КБШ | ПОСТ 1388 КМ - ПОСТ 1394 КМ путь 1 [1388пк1-1388пк9] | 1 | 1388,1-1388,9 |  | Р | 1 | 3,8 |  | 3,8/500
КБШ | УСЕНЬ - КАНДРЫ путь 1 [1357пк1-1358пк3] | 1 | 1357,1-1358,3 | 5,4 | ППВ пути | 2 | 12 | [19 empty] | 6/2700 | 6/2700
КБШ | УСЕНЬ - КАНДРЫ путь 1 [1369пк4-1369пк4] | 1 | 1369,4-1369,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [19 empty] | 12
КБШ | УСЕНЬ - КАНДРЫ путь 1 [1359пк2-1359пк5] | 1 | 1359,2-1359,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6
КБШ | УСЕНЬ - КАНДРЫ путь 1 [1366пк9-1366пк10] | 1 | 1366,9-1366,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/200
КБШ | УСЕНЬ - КАНДРЫ путь 1 [1366пк7-1366пк8] | 1 | 1366,7-1366,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/200
КБШ | ИСМЕТОВО стр. 17, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [7 empty] | 3/2
КБШ | ПОСТ 1283 КМ - БП 1302 КМ путь 1 [1283пк8-1288пк8] | 1 | 1283,8-1288,8 | 5 | ППВ пути | 2 | 12 | [22 empty] | 6/2500 | 6/2500
| Итого по: КБШ 404 ЧИШМЫ-БУГУЛЬМА |  |  |  |  | 21 | 79
КБШ 405 КАРЛАМАН-МУРАПТАЛОВО
КБШ | ТАЗЛАРОВО путь I (Ч-Н) главный [69пк1-69пк3] ТАЗЛАРОВО - ТЮКУНЬ путь 1 [69пк3-69пк10] | 1, I | 69,1-69,3 69,3-69,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/2000
КБШ | КУМЕРТАУ - ЕРМОЛАЕВО путь 1 [257пк1-259пк10] | 1 | 257,1-259,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/3000
КБШ | КУМЕРТАУ - ЕРМОЛАЕВО путь 1 [260пк1-261пк10] | 1 | 260,1-261,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 6 | [15 empty] | 6/2000
КБШ | ЕРМОЛАЕВО - МУРАПТАЛОВО путь 1 [274пк1-276пк10] | 1 | 274,1-276,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 6 | [17 empty] | 6/3000
| Итого по: КБШ 405 КАРЛАМАН-МУРАПТАЛОВО |  |  |  |  | 4 | 24
КБШ 407 БЕНЗИНО-ЧЕРНИКОВСКИЙ УЗЕЛ-ЮЖНЫЙ ОБХОД УФЫ
КБШ | ЧЕРНИКОВКА - ШУГУРОВКА путь 1 [1пк6-3пк6] | 1 | 1,6-3,6 | 4,1 | ППВ пути | 2 | 12 | [9 empty] | 6/2050 |  |  | 6/2050
КБШ | ЧЕРНИКОВКА - ШУГУРОВКА путь 2 [1пк7-3пк6] | 2 | 1,7-3,6 | 4,1 | ППВ пути | 2 | 12 | [6 empty] | 6/2050 |  | 6/2050
КБШ | ЛОЩИННАЯ путь I (Н-Чв) главный [13пк3-13пк5] | I | 13,3-13,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/40
КБШ | БАРАНЦЕВО - ПОСТ 47 КМ путь 2 [40пк1-45пк8] ПОСТ 47 КМ путь II (ЧГ-НГ) главный [45пк8-47пк7] | 2, II | 40,1-45,8 45,8-47,7 | 3 | ППВ пути | 1 | 6 |  |  | 6/3000
КБШ | БАРАНЦЕВО - ПОСТ 47 КМ путь 1 [40пк1-42пк10] | 1 | 40,1-42,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3,8 | [5 empty] | 3,8/2000
КБШ | ЮРМАШ путь II (Чг-Н) главный [28пк6-29пк5] | II | 28,6-29,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6
КБШ | ПОСТ 28 КМ - ЮРМАШ путь 2 [28пк1-30пк10] | 2 | 28,1-30,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 3,8 |  | 3,8/2000
| Итого по: КБШ 407 БЕНЗИНО-ЧЕРНИКОВСКИЙ УЗЕЛ-ЮЖНЫЙ ОБХОД УФЫ |  |  |  |  | 9 | 49,6
КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК
КБШ | ДЕМА-ЮЖ. ПАРК - УРШАК путь 2 [9пк7-17пк5] | 2 | 9,7-17,5 |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [21 empty] | 3,8/1
КБШ | ДЕМА-ЮЖ. ПАРК - УРШАК путь 1 [10пк8-17пк5] УРШАК путь I (ЧД-Н) главный [17пк5-17пк8] | 1, I | 10,8-17,5 17,5-17,8 | 5 | ППВ пути | 2 | 12 | [28 empty] | 6/2500 |  | 6/2500
КБШ | ДЕМА-ЮЖ. ПАРК - УРШАК путь 1 [9пк7-17пк5] | 1 | 9,7-17,5 |  | Тек. сод. пути | 8 | 30,6 | 3,8/2 |  | 3,8/2 |  |  | 3,8/2 |  | 3,8/2 |  | 3,8/2 |  |  | 3,8/2 |  | 3,8/2 |  | 3,8/2
КБШ | УРШАК путь I (ЧД-Н) главный [17пк5-20пк1] путь II (Ч-НД) главный [17пк5-20пк1] путь 3 (32-упор) приемо-отпр. путь 4 (28-17) приемо-отпр. путь 5 (22-11) приемо-отпр. путь 6 (38-15) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6, I, II | 17,5-20,1 |  | ТР КС | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/0,5
КБШ | КАБАКОВО путь I (ЧД-Н) главный [30пк3-30пк5] КАБАКОВО - КАРЛАМАН путь 1 [30пк5-48пк4] КАРЛАМАН путь I (ЧД-Ч1) главный [48пк4-48пк10] | 1, I | 30,3-30,5 30,5-48,4 48,4-48,10 | 10 | ППВ пути | 4 | 24 | [19 empty] | 6/2500 |  | 6/2500 |  | 6/2500 |  |  | 6/2500
КБШ | ПРИУРАЛЬЕ путь I (Ч-Н) главный [29пк5-29пк7] ПРИУРАЛЬЕ - РАВТАУ путь 1 [29пк7-39пк0] | 1, I | 29,5-29,7 29,7-39,0 | 9,5 | РП | 10 | 42,5 | 3,8/800 |  | 3,8 |  |  | 3,8 |  | 3,8 |  | 3,8 |  |  | 3,8 |  | 8/1066 |  | 3,8/1066 |  |  | 3,8 |  | 3,8
КБШ | ПРИУРАЛЬЕ - РАВТАУ путь 1 [29пк7-55пк6] | 1 | 29,7-55,6 |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [7 empty] | 3,8/5
КБШ | ЗУЯКОВО путь I (Ч-Н) главный [82пк4-84пк6] путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. РАВТАУ - ЗУЯКОВО путь 1 [57пк4-82пк4] | 1, 2, 3, I | 57,4-82,4 82,4-84,6 | 0,4 | ТР КС | 2 | 7,6 | [9 empty] | 3,8/60 | [18 empty] | 3,8/60
КБШ | ИНЗЕР УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(М1 и НВх) ИНЗЕР - АЙГИР путь 1 [123пк0-137пк2] | 1 | 123,0-137,2 |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/6
КБШ | ИНЗЕР путь 37 (110-22) деповской СЕКЦИЯ(СКС 116-122, 110-114) | 37 |  |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [12 empty] | 3,8/5
КБШ | ИНЗЕР путь I (Ч-Н) главный [119пк9-123пк0] путь 2 (28-21) приемо-отпр. путь 4 (36-33) приемо-отпр. СЕКЦИЯ(СКС 14-136,8-28,26-32,22-42,138-140,30-36) | 2, 4, I | 119,9-123,0 |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/5
КБШ | ИНЗЕР путь 3 (12-1) приемо-отпр. путь 5 (34-41) приемо-отпр. путь 6 (32-39) приемо-отпр. путь 7 (42-29) приемо-отпр. путь 8 (20-9) приемо-отпр. СЕКЦИЯ(СКС 50-152,56-58,44-154,48-66.) | 3, 5, 6, 7, 8 |  |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/5
КБШ | ИНЗЕР путь 20 (3-упор) вытяжной путь 9 (60-13) приемо-отпр. СЕКЦИЯ(СКС 21п,37-39,33,3-13,19-31,1-35.) | 20, 9 |  |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [30 empty] | 3,8/5
КБШ | АЙГИР путь I (Ч-Н) главный [137пк2-139пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. АЙГИР - ЮША путь 1 [139пк1-154пк0] | 1, 2, 3, I | 137,2-139,1 139,1-154,0 |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [19 empty] | 3,8/3
КБШ | АЙГИР - ЮША путь 1 [139пк1-153пк10] | 1 | 139,1-153,10 | 15 | ППВ пути | 5 | 30 | 6/3000 |  | 6/3000 |  |  | 6/3000 |  | 6/3000 |  | 6/3000
КБШ | АЙГИР - ЮША путь 1 [145пк8-146пк2] | 1 | 145,8-146,2 |  | Р | 1 | 3,8 | [5 empty] | 3,8/378
КБШ | АЙГИР - ЮША путь 1 [140пк2-140пк8] | 1 | 140,2-140,8 |  | Р | 1 | 6 | [12 empty] | 6/624
КБШ | ЮША путь I (Ч-Н) главный [154пк0-156пк9] путь 2 (2-29) приемо-отпр. путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 4 (20-39) приемо-отпр. путь 7 (22-25) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 7, I | 154,0-156,9 |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/7
КБШ | УЛУ-ЕЛГА путь I (Ч-Н) главный [173пк9-176пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (14-5) приемо-отпр. путь 4 (6-15) приемо-отпр. ЮША - УЛУ-ЕЛГА путь 1 [156пк9-173пк9] | 1, 2, 3, 4, I | 156,9-173,9 173,9-176,3 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [5 empty] | 3,8/200
КБШ | ЮША - УЛУ-ЕЛГА путь 1 [167пк4-168пк1] | 1 | 167,4-168,1 |  | Р | 1 | 6 | [16 empty] | 6/630
КБШ | УЛУ-ЕЛГА - СЕРМЕНЕВО путь 1 [176пк3-189пк5] | 1 | 176,3-189,5 |  | ТР КС | 1 | 3,8 | 3,8/1
КБШ | УЛУ-ЕЛГА - СЕРМЕНЕВО путь 1 [180пк4-180пк7] | 1 | 180,4-180,7 |  | Р | 1 | 3,8 | 3,8/310
| Итого по: КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК |  |  |  |  | 47 | 212,5
КБШ 501 ЦИЛЬНА-СЫЗРАНЬ
КБШ | ЛАИШЕВКА - УЛЬЯНОВ III путь 1 [193пк4-194пк2] | 1 | 193,4-194,2 |  | Р | 1 | 6 | [20 empty] | 6/800
КБШ | БЕЛЫЙ КЛЮЧ путь I (Н-Ч) главный [9пк1-9пк6] | I | 9,1-9,6 |  | Р | 1 | 6 | [17 empty] | 6/550
КБШ | КЛЮЧИЩИ путь I (Н-Ч) главный [22пк2-22пк4] | I | 22,2-22,4 |  | Р | 1 | 3,8 | [6 empty] | 3,8/300
КБШ | КРАСН ГУЛЯЙ - КУЧУРЫ путь 1 [37пк5-38пк1] | 1 | 37,5-38,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/150
КБШ | КУЧУРЫ путь I (Н-Ч) главный [39пк1-39пк3] | I | 39,1-39,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [13 empty] | 6/200
КБШ | МОЛВИНО - ГРЕМЯЧ КЛЮЧ путь 1 [62пк8-63пк3] | 1 | 62,8-63,3 |  | Р | 1 | 3 |  |  |  | 3/430
КБШ | ГРЕМЯЧ КЛЮЧ - ТУКШУМ путь 1 [80пк4-89пк9] | 1 | 80,4-89,9 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12,1 |  | 2/1 |  |  |  |  | 2/1 |  | 2/1 |  |  |  |  | 2/1 |  | 2/1 |  |  |  |  | 2/1
КБШ | ТУКШУМ путь I (Н-Ч) главный [89пк9-91пк7] | I | 89,9-91,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [13 empty] | 3,8/1 |  | 3,8/1
КБШ | БИЧЕВНОЙ - МАЛЯЧКИНО путь 1 [107пк9-107пк10] | 1 | 107,9-107,10 |  | ИССО | 2 | 11,6 | [20 empty] | 5,8/10 | [6 empty] | 5,8/10
КБШ | ГУБИНО - СЫЗРАНЬ I путь 1 [141пк1-143пк10] | 1 | 141,1-143,10 | 3 | КРС | 8 | 64 |  | 8/800 |  |  |  |  | 8/800 |  | 8/613 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8
КБШ | ГУБИНО - СЫЗРАНЬ I путь 1 [135пк5-143пк7] | 1 | 135,5-143,7 | 4 | ППВ пути | 2 | 7,6 |  | 3,8/2000 |  |  |  |  | 3,8/2000
| Итого по: КБШ 501 ЦИЛЬНА-СЫЗРАНЬ |  |  |  |  | 26 | 133,9
КБШ 502 ИНЗА-НУРЛАТ
КБШ | ДУБЕНКИ путь I (ЧД-Н) главный [736пк9-736пк10] ИНЗА - ДУБЕНКИ путь 1 [730пк1-736пк9] | 1, I | 730,1-736,9 736,9-736,10 | 7 | ППВ пути | 3 | 18 | [8 empty] | 6/2300 | 6/2300 | 6/2400
КБШ | ГЛОТОВКА - ШАРЛОВО путь 1 [763пк1-766пк10] | 1 | 763,1-766,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 12 | [11 empty] | 6/2000 | 6/2000
КБШ | ВЕШКАЙМА - ЧУФАРОВО путь 1 [802пк1-808пк9] | 1 | 802,1-808,9 | 6,9 | ППВ пути | 3 | 18 | [13 empty] | 6/2300 | 6/2300 | 6/2300
КБШ | ВЫРЫ путь I (Ч-Н) главный [853пк6-853пк7] РЗД 844 КМ - ВЫРЫ путь 1 [845пк7-853пк6] | 1, I | 845,7-853,6 853,6-853,7 | 8,1 | ППВ пути | 5 | 19,1 | [16 empty] | 3,8/1620 | 3,8/1620 | 3,8/1620 | 3,8/1620 | 3,8/1620
КБШ | ВЫРЫ - ОХОТНИЧЬЯ путь 1 [857пк10-862пк10] | 1 | 857,10-862,10 | 5,1 | ППВ пути | 2 | 9,8 | [22 empty] | 6/2600 |  |  | 3,8/2500
КБШ | УЛЬЯНОВСК II - ЗАВОЛЖСКИЙ путь 1 [896пк7-896пк10] | 1 | 896,7-896,10 |  | Р | 1 | 3,8 | [8 empty] | 3,8/320
КБШ | СОВХОЗНЫЙ - ЧЕРДАКЛЫ путь 1 [918пк6-924пк10] | 1 | 918,6-924,10 | 6,5 | ППВ пути | 1 | 3,8 | [30 empty] | 3,8/1625
КБШ | ПОСТ 931 КМ - ПОСТ 939 КМ путь 2 [937пк1-939пк2] | 2 | 937,1-939,2 | 2,3 | ППВ пути | 1 | 6 | [28 empty] | 6/2300
КБШ | ПОСТ 931 КМ - ПОСТ 939 КМ путь 2 [932пк1-936пк10] | 2 | 932,1-936,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 12 | [24 empty] | 6/2500 |  | 6/2500
КБШ | ПОСТ 939 КМ - УРЕНБАШ путь 2 [939пк5-941пк5] | 2 | 939,5-941,5 | 2,1 | ППВ пути | 1 | 6 | [22 empty] | 6/2100
КБШ | УРЕНБАШ путь III (ЧД-1) главный [941пк5-943пк9] | III | 941,5-943,9 | 2,5 | ППВ пути | 1 | 6 | [20 empty] | 6/2500
КБШ | БРЯНДИНО путь II (Ч-НД) главный [960пк0-962пк1] | II | 960,0-962,1 | 2,2 | ППВ пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/2200
КБШ | БРЯНДИНО - ТИИНСК путь 2 [962пк8-972пк1] | 2 | 962,8-972,1 | 2 | ППВ пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/2000
КБШ | БРЯНДИНО - ТИИНСК путь 2 [962пк3-972пк1] | 2 | 962,3-972,1 | 7,9 | ППВ пути | 3 | 18 | [10 empty] | 6/2600 |  | 6/2600 |  | 6/2700
КБШ | ПОСТ 1004 КМ - МАЛЫКЛА путь 1 [1004пк8-1007пк5] | 1 | 1004,8-1007,5 | 2,7 | ППВ пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/2700
КБШ | МАЛЫКЛА путь I (Ч-1) главный [1007пк5-1009пк8] | I | 1007,5-1009,8 | 2,3 | ППВ пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/2300
КБШ | ПОСТ 1028 КМ - КАРМАЛА путь 2 [1028пк1-1030пк7] | 2 | 1028,1-1030,7 | 3,1 | ППВ пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/3100
КБШ | КАРМАЛА - ПОГРУЗНАЯ путь 2 [1032пк4-1038пк10] | 2 | 1032,4-1038,10 | 8,3 | ППВ пути | 2 | 12 | 6/2800 |  | 6/2700
| Итого по: КБШ 502 ИНЗА-НУРЛАТ |  |  |  |  | 32 | 171,6
КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-ПИСЬМЯНКА
КБШ | ШЕНТАЛА стр. 10, 18, 20, 21, 7, 8 |  |  |  | ППРС | 6 | 9 | [8 empty] | 4,5/3 | 4,5/3
КБШ | АКБАШ стр. 10 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [23 empty] | 8/0,2
КБШ | АКБАШ стр. 12 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [25 empty] | 8/0,2
КБШ | АКБАШ стр. 6 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [26 empty] | 8/0,2
КБШ | АКБАШ стр. 8 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [27 empty] | 8/0,2
КБШ | АКБАШ стр. 10/12 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [29 empty] | 8/0,2
КБШ | БУГУЛЬМА стр. 23, 26, 6, 67, 74, 75 |  |  |  | ППРС | 6 | 9 | [13 empty] | 4,5/3 | 4,5/3
| Итого по: КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-ПИСЬМЯНКА |  |  |  |  | 17 | 58
КБШ 701 ПИСЬМЯНКА-АЛНАШИ
КБШ | ПИСЬМЯНКА - ВАТАН путь 1 [36пк6-36пк7] | 1 | 36,6-36,7 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  | 6/100
КБШ | МИННИБАЕВО стр. 5, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 3 | [12 empty] | 3/2
КБШ | МИННИБАЕВО - КУЛЬШАРИПОВО путь 1 [65пк3-65пк7] | 1 | 65,3-65,7 |  | Р | 1 | 3,8 | [6 empty] | 3,8/400
КБШ | МИННИБАЕВО - КУЛЬШАРИПОВО путь 1 [66пк4-66пк10] | 1 | 66,4-66,10 |  | Р | 1 | 6 | [8 empty] | 6/700
КБШ | МИННИБАЕВО - КУЛЬШАРИПОВО путь 1 [67пк6-68пк1] | 1 | 67,6-68,1 |  | Р | 1 | 6 | [10 empty] | 6/500
КБШ | НИКАШНОВКА - КРУГЛОЕ ПОЛЕ путь 1 [165пк2-170пк2] | 1 | 165,2-170,2 |  | Тек. сод. пути | 7 | 42 | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/4 |  | 6/2
КБШ | НАБЕРЕЖ ЧЕЛНЫ - ТИХОНОВО путь 1 [186пк9-187пк3] | 1 | 186,9-187,3 |  | Р | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/400
КБШ | НАБЕРЕЖ ЧЕЛНЫ - ТИХОНОВО путь 1 [196пк8-196пк10] | 1 | 196,8-196,10 |  | Р | 1 | 3,8 | [5 empty] | 3,8/250
КБШ | ТИХОНОВО - ТОЙМА путь 1 [202пк2-220пк7] | 1 | 202,2-220,7 | 6,7 | ЦУКС | 1 | 48 | [29 empty] | 48/1508,5
КБШ | ТОЙМА стр. 1 |  |  |  | ЦУКС | 2 | 18 | [15 empty] | 6 | [6 empty] | 12/1
КБШ | ТОЙМА стр. 6 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [29 empty] | 8/1
КБШ | ТОЙМА - АЛНАШИ путь 1 [222пк6-241пк1] | 1 | 222,6-241,1 | 18,6 | ППВ пути | 1 | 6 |  |  | 6/2650
КБШ | БИКЛЯНЬ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№3 (12 км 3 пк)) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [20 empty] | 8/1
КБШ | БИКЛЯНЬ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№4 (12 км 3 пк)) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [30 empty] | 8/1
КБШ | БИКЛЯНЬ путь I (Ч-Н) главный [10пк5-10пк6] НИКАШНОВКА - БИКЛЯНЬ путь 1 [9пк8-10пк5] | 1, I | 10,5-10,6 9,8-10,5 |  | Р | 1 | 6 | 6/750
КБШ | СОБОЛЕКОВО стр. 14, 16, 2, 24, 28, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 3 | 4,5 | 4,5/3
| Итого по: КБШ 701 ПИСЬМЯНКА-АЛНАШИ |  |  |  |  | 26 | 181
ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ
КБШ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35,1-64,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 |  | 3,8/3 |  |  |  |  | 3,8/3
КБШ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [39пк6-39пк10] | 1 | 39,6-39,10 |  | Р | 1 | 2 | [23 empty] | 2/400
КБШ | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [40пк4-40пк8] | 1 | 40,4-40,8 |  | Р | 1 | 3,8 | [27 empty] | 3,8/500
| Итого по: ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 13,5
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:37 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Ноябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Куйбышевская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11
КБШ 101 ПЕНЗА -РЯЖСК
КБШ | КОРШУНОВКА МОРШАНСК МОРШАНСК - КОРШУНОВКА путь 1 [444пк9-449пк5] | 1 | 444,9-449,5 |  | КР СЦБ | 1 | 6 | [24 empty] | 6/1
| Итого по: КБШ 101 ПЕНЗА -РЯЖСК |  |  |  |  | 1 | 6
КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ
КБШ | ВЕРХН.ЛИПЯГИ путь I (Н-Ч) главный [71пк5-72пк3] | I | 71,5-72,3 |  | Р | 1 | 6 | [12 empty] | 6/800
КБШ | МЕДВЕДОВКА - БУЛЫЧЕВО путь 1 [18пк8-29пк6] | 1 | 18,8-29,6 | 2,8 | Эксп. КС | 4 | 24 | [19 empty] | 6/561 | 6/561 |  |  |  | 6/561 |  |  | 6/561
КБШ | МЕДВЕДОВКА - БУЛЫЧЕВО путь 1 [18пк8-29пк6] | 1 | 18,8-29,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [19 empty] | 3,8/50
КБШ | РЗД 9 КМ - МЕДВЕДОВКА путь 1 [10пк8-17пк2] | 1 | 10,8-17,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [24 empty] | 3,8/50
КБШ | НОВ ПОЛЯНКИ - ЯЛГА путь 2 [10пк7-16пк7] | 2 | 10,7-16,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [12 empty] | 3,5/50
КБШ | САРАНСК - ЕЛОХОВКА путь 2 [30пк3-38пк5] | 2 | 30,3-38,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/3
КБШ | ЕЛОХОВКА - КРИВОЗЕРЬЕ путь 1 [40пк7-45пк5] | 1 | 40,7-45,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/3
| Итого по: КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 10 | 45,2
КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА
КБШ | ПИШЛЯ - РУЗАЕВКА путь 2 [610пк2-615пк4] | 2 | 610,2-615,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [19 empty] | 3,8/50
КБШ | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 2 [591пк8-607пк7] | 2 | 591,8-607,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [23 empty] | 3,8/50 |  |  | 3,8/50
КБШ | ВОДЕНЯПИНСКИЙ - САМАЕВКА путь 1 [495пк6-508пк5] | 1 | 495,6-508,5 |  | К КС | 2 | 10 | [12 empty] | 8/8 | [7 empty] | 2/8
КБШ | ВОДЕНЯПИНСКИЙ - САМАЕВКА путь 2 [495пк6-508пк5] | 2 | 495,6-508,5 |  | К КС | 1 | 8 | [19 empty] | 8/6
КБШ | ТОРБЕЕВО - ВОДЕНЯПИНСКИЙ путь 1 [482пк3-493пк6] | 1 | 482,3-493,6 |  | К КС | 2 | 10 | [11 empty] | 2/4 | [11 empty] | 8/4
КБШ | ТОРБЕЕВО - ВОДЕНЯПИНСКИЙ путь 2 [482пк3-493пк6] | 2 | 482,3-493,6 |  | К КС | 2 | 16 | [5 empty] | 8/4 | [20 empty] | 8/4
КБШ | ЗУБОВА ПОЛЯН путь II (Ч-НД) главный [449пк4-451пк7] | II | 449,4-451,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  |  |  | 2/1
КБШ | ЗУБОВА ПОЛЯН путь I (ЧД-Н) главный [451пк5-451пк6] | I | 451,5-451,6 |  | ИССО | 5 | 29,1 |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/5 |  | 5,8/5 |  |  |  |  | 5,8/4
КБШ | ВАД - ТЕПЛЫЙ СТАН путь 2 [431пк8-440пк0] ТЕПЛЫЙ СТАН путь II (Ч-НД) главный [440пк0-442пк2] | 2, II | 431,8-440,0 440,0-442,2 | 1,5 | Эксп. КС | 2 | 6 | [12 empty] | 3/378 |  |  |  |  | 3/378
| Итого по: КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 21 | 98,7
КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА
КБШ | БАЛАШЕЙКА - НОВООБРАЗЦОВОЕ путь 1 [891пк8-914пк9] | 1 | 891,8-914,9 | 1,4 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/600 | [6 empty] | 2/330
КБШ | РАЧЕЙКА - БАЛАШЕЙКА путь 1 [876пк9-889пк2] | 1 | 876,9-889,2 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/650
КБШ | БЕЗВОДОВКА - РАЧЕЙКА путь 2 [859пк1-874пк5] | 2 | 859,1-874,5 | 15,3 | Тек. сод. пути | 8 | 20,7 |  |  |  | 3,8/2000 | 2/2000 | 3/1300 |  |  |  |  | 3,8/2000 | 2/2000 | 2/2000 |  |  |  |  | 2/2000 | 2/2000
КБШ | КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 1 [839пк1-857пк2] | 1 | 839,1-857,2 |  | К КС | 8 | 29,3 | 3,8/2 |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8 | 2 | [6 empty] | 8 |  | 3,8
КБШ | КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 2 [839пк1-857пк2] | 2 | 839,1-857,2 |  | К КС | 6 | 21,7 | [5 empty] | 2 |  | 3,8/1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3,8/1 |  | 8
КБШ | КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 1 [839пк1-857пк2] | 1 | 839,1-857,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/410
КБШ | НАЛЕЙКА - КУЗОВАТОВО путь 1 [824пк6-837пк1] | 1 | 824,6-837,1 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/560
КБШ | БАРЫШ - ПОЛИВАНОВО путь 1 [795пк0-812пк5] | 1 | 795,0-812,5 | 1,8 | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  |  |  |  | 2/530 |  |  | 2/660 |  |  | 2/700
КБШ | ПАТРИКЕЕВО - БАРЫШ путь 1 [792пк6-792пк7] | 1 | 792,6-792,7 |  | ИССО | 4 | 23,3 |  |  |  | 5,8/9 |  | 5,8/10 | [11 empty] | 5,8/9 |  | 5,8/10
КБШ | ПАТРИКЕЕВО - БАРЫШ путь 1 [779пк8-781пк2] | 1 | 779,8-781,2 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 16 |  |  |  | 8/300 |  | 8/300
КБШ | БАЗАРНАЯ - ПАТРИКЕЕВО путь 1 [761пк6-770пк2] | 1 | 761,6-770,2 | 1,2 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [18 empty] | 2/420 |  |  | 2/400 |  |  |  | 2/420
КБШ | ВОЕВОДСКОЕ - СУРА путь 2 [652пк3-685пк7] | 2 | 652,3-685,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/3
КБШ | КАЧЕЛАЙ - СУРА путь 1 [674пк9-685пк7] | 1 | 674,9-685,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/3
КБШ | КАЧЕЛАЙ - СУРА путь 1 [674пк9-685пк7] | 1 | 674,9-685,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [10 empty] | 3,8/50 | [6 empty] | 3,8/50
КБШ | ВОЕВОДСКОЕ - СУРА путь 2 [652пк3-685пк7] | 2 | 652,3-685,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/50
КБШ | ВОЕВОДСКОЕ - КАЧЕЛАЙ путь 1 [652пк3-673пк2] | 1 | 652,3-673,2 |  | Эксп. КС | 1 | 3 | [25 empty] | 3/2
КБШ | ВОЕВОДСКОЕ - КАЧЕЛАЙ путь 1 [652пк3-673пк2] | 1 | 652,3-673,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/3
КБШ | ОБП 626 КМ - ВОЕВОДСКОЕ путь 1 [627пк3-650пк5] | 1 | 627,3-650,5 |  | Эксп. КС | 2 | 6 | [11 empty] | 3/2 | [13 empty] | 3/2
КБШ | ОБП 626 КМ - ВОЕВОДСКОЕ путь 2 [627пк3-650пк5] | 2 | 627,3-650,5 |  | Эксп. КС | 2 | 6 | [5 empty] | 3/2 | [20 empty] | 3/2
КБШ | ОБП 626 КМ - ВОЕВОДСКОЕ путь 2 [627пк3-650пк5] | 2 | 627,3-650,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/3
КБШ | ОБП 626 КМ - ВОЕВОДСКОЕ путь 2 [649пк9-649пк10] | 2 | 649,9-649,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  | 6/200
КБШ | ОБП 626 КМ - ВОЕВОДСКОЕ путь 2 [639пк8-639пк9] | 2 | 639,8-639,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [5 empty] | 6/200
| Итого по: КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА |  |  |  |  | 53 | 178,1
КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА
КБШ | КОПТЕВКА - РЕПЬЕВКА путь 1 [922пк3-938пк2] | 1 | 922,3-938,2 | 6 | ТР КС | 3 | 18 |  |  |  |  | 6/2000 | [6 empty] | 6/2000 | [6 empty] | 6/2000
КБШ | НОВОСПАССКОЕ - КОПТЕВКА путь 2 [914пк2-920пк2] | 2 | 914,2-920,2 | 3 | ТР КС | 3 | 18 | [5 empty] | 6/1000 |  |  |  | 6/1000 |  |  | 6/1000
КБШ | КАНАЕВКА - АСЕЕВСКАЯ путь 2 [760пк8-760пк9] | 2 | 760,8-760,9 |  | ИССО | 1 | 24 | [15 empty] | 24/1
КБШ | ШНАЕВО - КАНАЕВКА путь 2 [747пк3-751пк10] | 2 | 747,3-751,10 | 4,8 | ППВ пути | 1 | 8 |  |  |  | 8/4800
КБШ | ШНАЕВО - КАНАЕВКА путь 2 [756пк7-756пк9] | 2 | 756,7-756,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  |  |  |  | 8/200
КБШ | ЛЕОНИДОВКА - ШНАЕВО путь 2 [736пк10-744пк2] | 2 | 736,10-744,2 | 5 | ППВ пути | 1 | 6 |  |  | 6/5000
КБШ | СЕЛИКСА - ЛЕОНИДОВКА путь 1 [728пк1-731пк10] | 1 | 728,1-731,10 | 4 | ППВ пути | 1 | 8 |  | 8/4000
| Итого по: КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА |  |  |  |  | 11 | 90
КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ
КБШ | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 1 [966пк1-972пк6] | 1 | 966,1-972,6 | 1,7 | ТР КС | 2 | 4 | [10 empty] | 2/565 | [13 empty] | 2/570
КБШ | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 2 [966пк3-971пк0] | 2 | 966,3-971,0 | 1,7 | ТР КС | 2 | 4 | [5 empty] | 2/570 | [11 empty] | 2/565
КБШ | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 3 [964пк5-970пк9] | 3 | 964,5-970,9 | 1,1 | ТР КС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/565
КБШ | СЫЗРАНЬ I СЕКЦИЯ(47п,43п,471-489,45п,431/495п,44п,491-493,437-479) |  |  |  | ТР КС | 2 | 4,1 | [11 empty] | 2/2 | 2,1/2
КБШ | СЫЗРАНЬ I СЕКЦИЯ(6-16,40-130,Л5п,Л4п,Л3п,Л2п,Л1п) |  |  |  | ТР КС | 2 | 4 | [19 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
| Итого по: КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ |  |  |  |  | 9 | 18,2
КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК
КБШ | ЛИПЯГИ - КРЯЖ путь 1 [1083пк8-1089пк1] | 1 | 1083,8-1089,1 | 2 | ТР КС | 2 | 4 |  |  |  | 2/1000 |  | 2/1000
КБШ | ЛИПЯГИ - КРЯЖ путь 2 [1083пк8-1089пк1] | 2 | 1083,8-1089,1 | 2 | ТР КС | 2 | 7,6 | [17 empty] | 3,8/1000 |  | 3,8/1000
КБШ | НОВОКУЙБЫШЕВ - ЛИПЯГИ путь 1 [1077пк2-1077пк7] | 1 | 1077,2-1077,7 |  | Р | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/400
КБШ | БЕЗЕНЧУК - ЗВЕЗДА путь 1 [1046пк2-1046пк7] ЗВЕЗДА путь VIII (НД-ЧД) главный [1046пк7-1046пк10] | 1, VIII | 1046,2-1046,7 1046,7-1046,10 |  | Р | 1 | 6 | [7 empty] | 6/800
КБШ | БЕЗЕНЧУК - ЗВЕЗДА путь 1 [1036пк8-1046пк7] | 1 | 1036,8-1046,7 | 0,1 | Эксп. КС | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/140
КБШ | БЕЗЕНЧУК - ЗВЕЗДА путь 2 [1036пк8-1046пк7] | 2 | 1036,8-1046,7 | 0,1 | Эксп. КС | 1 | 2 | [5 empty] | 2/140
КБШ | ПРАВАЯ ВОЛГА путь I (ЧД-Н) главный [984пк5-984пк9] | I | 984,5-984,9 |  | Р | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/371
КБШ | ПРАВАЯ ВОЛГА путь II (Ч-НД) главный [983пк5-983пк7] | II | 983,5-983,7 |  | Р | 1 | 3,8 | [25 empty] | 3,8/161
КБШ | ОКТЯБРЬСК - ПРАВАЯ ВОЛГА путь 2 [978пк8-983пк2] | 2 | 978,8-983,2 | 3 | ТР КС | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/1010
| Итого по: КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК |  |  |  |  | 11 | 38,8
КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ
КБШ | АЛЕКСЕЕВСКАЯ - КИНЕЛЬ путь 2 [1129пк6-1135пк1] | 2 | 1129,6-1135,1 | 2,2 | Эксп. КС | 3 | 9,6 | [10 empty] | 3,8/750 |  | 2/750 |  |  |  |  | 3,8/700
КБШ | АЛЕКСЕЕВСКАЯ - КИНЕЛЬ путь 2 [1133пк9-1133пк10] | 2 | 1133,9-1133,10 |  | ИССО | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/3
КБШ | АЛЕКСЕЕВСКАЯ - КИНЕЛЬ путь 1 [1129пк7-1129пк9] | 1 | 1129,7-1129,9 |  | Р | 1 | 3,8 | [12 empty] | 3,8/200
КБШ | АЛЕКСЕЕВСКАЯ - КИНЕЛЬ путь 1 [1129пк7-1129пк9] | 1 | 1129,7-1129,9 |  | Р | 1 | 2 | [25 empty] | 2/200
КБШ | АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1128пк1-1128пк7] | I | 1128,1-1128,7 |  | Р | 1 | 6 | [28 empty] | 6/600
КБШ | АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1127пк1-1127пк4] | I | 1127,1-1127,4 |  | Р | 1 | 3,8 | [19 empty] | 3,8/300
КБШ | СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 1 [1122пк4-1122пк10] | 1 | 1122,4-1122,10 |  | Р | 1 | 6 | [28 empty] | 6/600
КБШ | САМАРА - БЕЗЫМЯНКА путь 2 [1102пк4-1103пк2] | 2 | 1102,4-1103,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  | 2/32 | [22 empty] | 2/32
КБШ | САМАРА - БЕЗЫМЯНКА путь 2 [1102пк4-1103пк2] | 2 | 1102,4-1103,2 |  | Р | 1 | 6 | [11 empty] | 6/800
КБШ | САМАРА путь IIа (Ч-м) главный [1097пк4-1097пк6] | IIа | 1097,4-1097,6 |  | ИССО | 1 | 5,8 | [7 empty] | 5,8/5
КБШ | КРЯЖ путь I (ЧД-Н) главный [1091пк2-1091пк6] | I | 1091,2-1091,6 |  | Р | 1 | 3 | [10 empty] | 3/400
| Итого по: КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ |  |  |  |  | 14 | 54
КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА
КБШ | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 2 [1350пк6-1370пк0] | 2 | 1350,6-1370,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/15
КБШ | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1368пк3-1368пк8] | 1 | 1368,3-1368,8 |  | Р | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/400
КБШ | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 2 [1358пк4-1358пк10] | 2 | 1358,4-1358,10 |  | Р | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/650
КБШ | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1350пк6-1370пк0] | 1 | 1350,6-1370,0 |  | Эксп. КС | 4 | 15,3 | [6 empty] | 3,8 |  |  |  | 3,8 | [6 empty] | 3,8 | [8 empty] | 3,8
КБШ | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 2 [1350пк6-1370пк0] | 2 | 1350,6-1370,0 |  | Эксп. КС | 3 | 11,5 | [12 empty] | 3,8 | [6 empty] | 3,8 |  |  |  | 3,8
КБШ | САРАЙ-ГИР стр. 11 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  |  |  |  | 8/1
КБШ | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 2 [1311пк0-1329пк6] | 2 | 1311,0-1329,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/15
КБШ | БУГУРУСЛАН - ЗАГЛЯДИНО путь 2 [1278пк4-1298пк4] | 2 | 1278,4-1298,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/15
КБШ | БУГУРУСЛАН - ЗАГЛЯДИНО путь 2 [1279пк2-1280пк3] | 2 | 1279,2-1280,3 |  | Р | 1 | 6 | [11 empty] | 6/800
КБШ | ПОХВИСТНЕВО - БУГУРУСЛАН путь 2 [1265пк1-1265пк9] | 2 | 1265,1-1265,9 |  | Р | 1 | 6 | [7 empty] | 6/700
КБШ | ПОХВИСТНЕВО путь II (НД-ЧД) главный [1254пк4-1258пк2] | II | 1254,4-1258,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/15
КБШ | ПОДБЕЛЬСКАЯ - ПОХВИСТНЕВО путь 2 [1243пк3-1244пк5] | 2 | 1243,3-1244,5 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/400
КБШ | ТОЛКАЙ путь II (Ч-НД) главный [1206пк9-1207пк3] | II | 1206,9-1207,3 |  | Р | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/450
КБШ | НОВООТРАДНАЯ путь 6 (10-39) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | Эксп. КС | 3 | 11,5 | [19 empty] | 3,8/350 |  |  |  | 3,8/350 |  |  | 3,8/300
| Итого по: КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА |  |  |  |  | 21 | 79,9
КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО
КБШ | СЫЗРАНЬ-ГОРОД путь III (Н-ЧД) главный [2пк7-2пк7] | III | 2,7-2,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [21 empty] | 8/120
КБШ | КАШПИР путь I (ЧД-Н) главный [15пк7-15пк7] | I | 15,7-15,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [14 empty] | 8/200
КБШ | КАШПИР - РЯБИНА путь 1 [28пк1-28пк10] | 1 | 28,1-28,10 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | 8/350 |  |  |  | 8/300
КБШ | КАШПИР - РЯБИНА путь 1 [30пк1-30пк10] | 1 | 30,1-30,10 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [7 empty] | 8/350 |  |  |  | 8/350
КБШ | КАШПИР - РЯБИНА путь 2 [20пк1-20пк10] | 2 | 20,1-20,10 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [18 empty] | 8/200
| Итого по: КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО |  |  |  |  | 7 | 56
КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА
КБШ | ОТВАГА - ЖИГУЛЕВСК путь 1 [87пк9-88пк8] | 1 | 87,9-88,8 |  | Р | 1 | 6 | [8 empty] | 6/900
КБШ | ХИМЗАВОДСКАЯ - ТОЛЬЯТТИ путь 1 [11пк9-12пк5] | 1 | 11,9-12,5 | 6,7 | К КС | 4 | 15,3 |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  | 3,8 |  | 3,8 |  |  |  |  | 3,8
| Итого по: КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА |  |  |  |  | 5 | 21,3
КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК
КБШ | ПОСТ 48 КМ - ПОСТ 57 КМ путь 2 [1082пк9-1091пк9] | 2 | 1082,9-1091,9 | 2,5 | Эксп. КС | 4 | 15,3 |  |  |  | 3,8/600 | [6 empty] | 3,8/700 | [6 empty] | 3,8/600 | [6 empty] | 3,8/600
| Итого по: КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК |  |  |  |  | 4 | 15,3
КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША
КБШ | БИЯНКА путь I (ЧД-Н) главный [1751пк3-1751пк4] БИЯНКА - СИМСКАЯ путь 1 [1751пк4-1751пк8] | 1, I | 1751,3-1751,4 1751,4-1751,8 |  | Р | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/500
КБШ | БИЯНКА - СИМСКАЯ путь 1 [1752пк10-1753пк4] | 1 | 1752,10-1753,4 |  | Р | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/400
КБШ | БИЯНКА - СИМСКАЯ путь 1 [1753пк7-1754пк4] | 1 | 1753,7-1754,4 |  | Р | 1 | 3 | [5 empty] | 3/600
КБШ | БИЯНКА путь I (ЧД-Н) главный [1749пк6-1749пк7] МИНЬЯР - БИЯНКА путь 1 [1748пк9-1749пк6] | 1, I | 1748,9-1749,6 1749,6-1749,7 |  | Р | 1 | 6 | [21 empty] | 6/800
КБШ | БИЯНКА путь I (ЧД-Н) главный [1750пк4-1750пк9] | I | 1750,4-1750,9 |  | Р | 1 | 3,8 | [26 empty] | 3,8/500
КБШ | МИНЬЯР - БИЯНКА путь 1 [1746пк9-1747пк4] | 1 | 1746,9-1747,4 |  | Р | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/500
КБШ | МИНЬЯР - БИЯНКА путь 1 [1747пк4-1747пк7] | 1 | 1747,4-1747,7 |  | Р | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/300
КБШ | МИНЬЯР путь I (ЧД-Н) главный [1746пк2-1746пк4] | I | 1746,2-1746,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/200
КБШ | МИНЬЯР путь I (ЧД-Н) главный [1746пк4-1746пк6] | I | 1746,4-1746,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/200
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 1 [1726пк1-1727пк2] | 1 | 1726,1-1727,2 |  | Р | 1 | 6 | [14 empty] | 6/1100
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 1 [1729пк1-1729пк6] | 1 | 1729,1-1729,6 |  | Р | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/450
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 1 [1730пк4-1730пк8] | 1 | 1730,4-1730,8 |  | Р | 1 | 3,8 | [12 empty] | 3,8/400
КБШ | УЛУ-ТЕЛЯК - АША путь 2 [1709пк5-1709пк6] | 2 | 1709,5-1709,6 |  | ИССО | 2 | 11,6 | 5,8/7 | [27 empty] | 5,8/6
КБШ | ТАВТИМАНОВО - УРМАН путь 1 [1677пк1-1693пк2] | 1 | 1677,1-1693,2 | 15,9 | ТР КС | 3 | 18 | [11 empty] | 6/2650 | [6 empty] | 6/2650 | [6 empty] | 6/2650
КБШ | ИГЛИНО - ТАВТИМАНОВО путь 2 [1673пк1-1673пк4] | 2 | 1673,1-1673,4 |  | Р | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/300
КБШ | ИГЛИНО - ТАВТИМАНОВО путь 2 [1668пк9-1669пк1] | 2 | 1668,9-1669,1 |  | Р | 1 | 3,8 | [5 empty] | 3,8/200
КБШ | ШАКША - ИГЛИНО путь 2 [1652пк1-1652пк5] | 2 | 1652,1-1652,5 |  | Р | 1 | 3,8 |  |  |  |  | 3,8/440
| Итого по: КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША |  |  |  |  | 20 | 95
КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ
КБШ | ЧЕРНИКОВКА - ШАКША путь 1 [1640пк5-1641пк1] | 1 | 1640,5-1641,1 |  | Р | 1 | 6 | [14 empty] | 6/660
КБШ | ЧЕРНИКОВКА путь I (Н-ЧД) главный [1633пк7-1633пк9] | I | 1633,7-1633,9 |  | Р | 1 | 3,8 | [5 empty] | 3,8/160
КБШ | ЧЕРНИКОВКА путь I (Н-ЧД) главный [1637пк6-1637пк9] | I | 1637,6-1637,9 |  | Р | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/340
КБШ | УФА - ЧЕРНИКОВКА путь 2 [1627пк9-1627пк10] | 2 | 1627,9-1627,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 |  |  |  |  | 6/70
КБШ | УФА - ЧЕРНИКОВКА путь 2 [1628пк3-1628пк3] | 2 | 1628,3-1628,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/30
КБШ | УФА путь II (Ч-НД) главный [1622пк6-1622пк7] | II | 1622,6-1622,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [11 empty] | 6/200
КБШ | МЫСОВЦЕВО путь III (ЧП-Н) главный [1605пк5-1606пк1] | III | 1605,5-1606,1 |  | Р | 1 | 3,8 | [12 empty] | 3,8/505
КБШ | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 1 [1588пк4-1597пк5] | 1 | 1588,4-1597,5 |  | К КС | 3 | 6 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
КБШ | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 2 [1588пк4-1597пк5] | 2 | 1588,4-1597,5 |  | К КС | 1 | 2 | [11 empty] | 2
КБШ | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 3 [1588пк4-1597пк4] | 3 | 1588,4-1597,4 |  | К КС | 1 | 8 | [25 empty] | 8
КБШ | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 2 [1592пк3-1593пк4] | 2 | 1592,3-1593,4 |  | Р | 2 | 7,6 | [10 empty] | 3,8/600 |  |  |  | 3,8/557
| Итого по: КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ |  |  |  |  | 14 | 59,2
КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО
КБШ | РАЕВКА - ДАВЛЕКАНОВО путь 1 [1515пк7-1516пк1] | 1 | 1515,7-1516,1 |  | Р | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/400
КБШ | ШАФРАНОВО - РАЕВКА путь 2 [1499пк7-1500пк7] | 2 | 1499,7-1500,7 |  | Р | 1 | 6 | [21 empty] | 6/1000
КБШ | ШАФРАНОВО - РАЕВКА путь 1 [1503пк10-1504пк7] | 1 | 1503,10-1504,7 |  | Р | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/700
КБШ | ШАФРАНОВО путь I (ЧД-Н) главный [1484пк4-1484пк7] | I | 1484,4-1484,7 |  | Р | 1 | 3,8 | [19 empty] | 3,8/300
КБШ | ШАФРАНОВО путь I (ЧД-Н) главный [1483пк7-1483пк9] | I | 1483,7-1483,9 |  | Р | 1 | 3 | [12 empty] | 3/200
КБШ | АКСЕНОВО - ШАФРАНОВО путь 1 [1479пк8-1480пк1] | 1 | 1479,8-1480,1 |  | Р | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/300
КБШ | АБДУЛИНО - ТАЛДЫ-БУЛАК путь 1 [1375пк5-1375пк10] | 1 | 1375,5-1375,10 |  | Р | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/550
КБШ | АБДУЛИНО - ТАЛДЫ-БУЛАК путь 1 [1387пк1-1387пк9] | 1 | 1387,1-1387,9 |  | Р | 1 | 6 | [11 empty] | 6/800
КБШ | АБДУЛИНО - ТАЛДЫ-БУЛАК путь 1 [1388пк2-1388пк10] | 1 | 1388,2-1388,10 |  | Р | 1 | 6 | [18 empty] | 6/800
| Итого по: КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО |  |  |  |  | 9 | 40,1
КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК
КБШ | ДЕМА-ЮЖ. ПАРК - УРШАК путь 2 [9пк7-17пк5] | 2 | 9,7-17,5 |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [6 empty] | 3,8/2
КБШ | УРШАК путь I (ЧД-Н) главный [17пк5-20пк1] путь II (Ч-НД) главный [17пк5-20пк1] путь 3 (32-упор) приемо-отпр. путь 4 (28-17) приемо-отпр. путь 5 (22-11) приемо-отпр. путь 6 (38-15) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6, I, II | 17,5-20,1 |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/0,5
КБШ | КАБАКОВО - КАРЛАМАН путь 1 [30пк5-48пк4] | 1 | 30,5-48,4 |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/4
КБШ | КАБАКОВО - КАРЛАМАН путь 2 [30пк5-48пк4] | 2 | 30,5-48,4 |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/5
КБШ | ЗУЯКОВО путь I (Ч-Н) главный [82пк4-84пк6] путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. РАВТАУ - ЗУЯКОВО путь 1 [57пк4-82пк4] | 1, 2, 3, I | 57,4-82,4 82,4-84,6 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/60
КБШ | ЗУЯКОВО - ТЮЛЬМА путь 1 [84пк6-110пк4] | 1 | 84,6-110,4 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/140
КБШ | ИНЗЕР УЧАСТОК М/У СИГНАЛ.(М1 и НВх) ИНЗЕР - АЙГИР путь 1 [123пк0-137пк2] | 1 | 123,0-137,2 |  | ТР КС | 2 | 7,6 |  |  | 3,8/6 | [8 empty] | 3,8/4
КБШ | ЮША путь I (Ч-Н) главный [154пк0-156пк9] путь 2 (2-29) приемо-отпр. путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 4 (20-39) приемо-отпр. путь 7 (22-25) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 7, I | 154,0-156,9 |  | ТР КС | 1 | 3,8 |  |  |  |  | 3,8/8
| Итого по: КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК |  |  |  |  | 9 | 34,5
КБШ 501 ЦИЛЬНА-СЫЗРАНЬ
КБШ | БИЧЕВНОЙ - МАЛЯЧКИНО путь 1 [107пк9-107пк10] | 1 | 107,9-107,10 |  | ИССО | 2 | 11,6 |  |  |  | 5,8/10 | [6 empty] | 5,8/10
| Итого по: КБШ 501 ЦИЛЬНА-СЫЗРАНЬ |  |  |  |  | 2 | 11,6
КБШ 502 ИНЗА-НУРЛАТ
КБШ | ПОСТ 931 КМ - ПОСТ 939 КМ путь 2 [937пк1-937пк2] | 2 | 937,1-937,2 |  | ИССО | 5 | 19,1 |  |  | 3,8/4 |  |  | 3,8/3 |  |  |  | 3,8/4 |  |  | 3,8/3 |  |  |  | 3,8/4
| Итого по: КБШ 502 ИНЗА-НУРЛАТ |  |  |  |  | 5 | 19,1
КБШ 701 ПИСЬМЯНКА-АЛНАШИ
КБШ | ТИХОНОВО - ТОЙМА путь 1 [202пк2-220пк7] | 1 | 202,2-220,7 | 6,7 | ЦУКС | 8 | 120 | [5 empty] | 24/4562,5 | [6 empty] | 12/704 | [7 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 24 |  |  | 12
КБШ | ТИХОНОВО - ТОЙМА путь 1 [202пк2-220пк7] | 1 | 202,2-220,7 |  | ЦУКС | 1 | 14 | [12 empty] | 14/1
КБШ | ТОЙМА (нов.стр.)стр.пер.(14) |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [19 empty] | 8/1
КБШ | ТОЙМА стр. 2 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [19 empty] | 8/1
КБШ | ТОЙМА стр. 4 |  |  |  | ЦУКС | 1 | 8 | [5 empty] | 8/1
| Итого по: КБШ 701 ПИСЬМЯНКА-АЛНАШИ |  |  |  |  | 12 | 158
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:37 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Декабрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Куйбышевская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12
КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ
КБШ | ЛУНИНО путь I (Н-Ч) главный [91пк7-94пк5] | I | 91,7-94,5 | 2,9 | Эксп. КС | 4 | 24 |  | 6/725 |  |  | 6/725 | [10 empty] | 6/725 | [9 empty] | 6/725
КБШ | МЕДВЕДОВКА - БУЛЫЧЕВО путь 1 [18пк8-29пк6] | 1 | 18,8-29,6 |  | Эксп. КС | 4 | 24 | [8 empty] | 6/17 |  |  | 6/17 | [10 empty] | 6/18 |  |  | 6/18
КБШ | МЕДВЕДОВКА - БУЛЫЧЕВО путь 1 [18пк8-29пк6] | 1 | 18,8-29,6 | 2,8 | Эксп. КС | 1 | 6 |  | 6/562
КБШ | МЕДВЕДОВКА - БУЛЫЧЕВО путь 1 [18пк8-29пк6] | 1 | 18,8-29,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/50
КБШ | РЗД 9 КМ - МЕДВЕДОВКА путь 1 [10пк8-17пк2] | 1 | 10,8-17,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/50
КБШ | НОВ ПОЛЯНКИ - ЯЛГА путь 2 [10пк7-16пк7] | 2 | 10,7-16,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [11 empty] | 3,5/50
КБШ | ЯЛГА - САРАНСК путь 2 [18пк7-22пк2] | 2 | 18,7-22,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/3
КБШ | САРАНСК - ЕЛОХОВКА путь 2 [30пк3-38пк5] | 2 | 30,3-38,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/3
| Итого по: КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 14 | 69,2
КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА
КБШ | ПИШЛЯ - РУЗАЕВКА путь 2 [610пк2-615пк4] | 2 | 610,2-615,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [7 empty] | 3,8/50
КБШ | ПИШЛЯ путь I (Н-ЧД) главный [609пк3-609пк8] | I | 609,3-609,8 |  | Р | 1 | 3,8 | 3,8/550
КБШ | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 1 [593пк9-594пк4] | 1 | 593,9-594,4 |  | Р | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/500
КБШ | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 1 [594пк8-595пк2] | 1 | 594,8-595,2 |  | Р | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/400
КБШ | ТОКМОВО - ИНСАР путь 2 [556пк6-557пк5] | 2 | 556,6-557,5 |  | Р | 2 | 7,6 | [23 empty] | 3,8/400 |  |  | 3,8/400
КБШ | ЗАПИЩИКОВО путь II (Ч-НД) главный [522пк4-522пк5] | II | 522,4-522,5 |  | Р | 1 | 3,8 | [7 empty] | 3,8/100
КБШ | САМАЕВКА - ЗАПИЩИКОВО путь 2 [517пк3-517пк9] | 2 | 517,3-517,9 |  | Р | 1 | 6 | [21 empty] | 6/600
КБШ | САМАЕВКА - ЗАПИЩИКОВО путь 2 [517пк9-518пк4] | 2 | 517,9-518,4 |  | Р | 1 | 6 | [18 empty] | 6/600
КБШ | ВОДЕНЯПИНСКИЙ - САМАЕВКА путь 1 [495пк6-508пк5] | 1 | 495,6-508,5 |  | К КС | 1 | 8 | [8 empty] | 8/8
КБШ | ВОДЕНЯПИНСКИЙ - САМАЕВКА путь 2 [495пк6-508пк5] | 2 | 495,6-508,5 |  | К КС | 1 | 8 | [10 empty] | 8/6
КБШ | ТОРБЕЕВО - ВОДЕНЯПИНСКИЙ путь 1 [482пк3-493пк6] | 1 | 482,3-493,6 |  | К КС | 2 | 16 |  |  |  | 8/4 | [13 empty] | 8/4
КБШ | ТОРБЕЕВО - ВОДЕНЯПИНСКИЙ путь 2 [482пк3-493пк6] | 2 | 482,3-493,6 |  | К КС | 2 | 16 | 8/4 | [13 empty] | 8/4
КБШ | ЗУБОВА ПОЛЯН путь II (Ч-НД) главный [450пк3-450пк6] | II | 450,3-450,6 |  | Р | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/300
КБШ | ВАД - ТЕПЛЫЙ СТАН путь 2 [431пк8-440пк0] ТЕПЛЫЙ СТАН путь II (Ч-НД) главный [440пк0-442пк2] | 2, II | 431,8-440,0 440,0-442,2 | 1,5 | Эксп. КС | 2 | 6 | 3/378 | [8 empty] | 3/381
КБШ | ПИЧКИРЯЕВО - ВАД путь 2 [426пк9-427пк6] | 2 | 426,9-427,6 |  | Р | 2 | 7,6 | [16 empty] | 3,8/350 |  |  | 3,8/350
| Итого по: КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 20 | 104,3
КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА
КБШ | КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 1 [839пк1-857пк2] | 1 | 839,1-857,2 |  | К КС | 4 | 32 | 8 | [9 empty] | 8 |  |  |  | 8 | [9 empty] | 8
КБШ | КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 2 [839пк1-857пк2] | 2 | 839,1-857,2 |  | К КС | 6 | 39,6 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 3,8/1 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 3,8/1
КБШ | НАЛЕЙКА - КУЗОВАТОВО путь 2 [827пк1-828пк1] | 2 | 827,1-828,1 |  | Р | 3 | 6 | [16 empty] | 2/350 | 2/350 |  |  |  | 2/300
КБШ | БАЗАРНАЯ - ПАТРИКЕЕВО путь 1 [769пк3-770пк2] ПАТРИКЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [770пк2-770пк4] | 1, I | 769,3-770,2 770,2-770,4 |  | Р | 2 | 7,6 | [16 empty] | 3,8/550 | [6 empty] | 3,8/550
КБШ | ПАТРИКЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [770пк4-770пк6] | I | 770,4-770,6 |  | Р | 1 | 2 | [14 empty] | 2/200
КБШ | БАЗАРНАЯ - ПАТРИКЕЕВО путь 1 [763пк3-764пк5] | 1 | 763,3-764,5 |  | Р | 2 | 7,6 | [16 empty] | 3,8/560 | [6 empty] | 3,8/560
КБШ | БАЗАРНАЯ - ПАТРИКЕЕВО путь 1 [764пк5-764пк10] | 1 | 764,5-764,10 |  | Р | 1 | 3,8 | [17 empty] | 3,8/480
КБШ | ИНЗА путь II (67-НУ2) главный [729пк2-729пк5] | II | 729,2-729,5 |  | Р | 1 | 3 | [21 empty] | 3/250
КБШ | СУРА путь I (Н-ЧД) главный [687пк9-688пк4] | I | 687,9-688,4 |  | Р | 1 | 3,8 | [24 empty] | 3,8/500
КБШ | ВОЕВОДСКОЕ - СУРА путь 2 [652пк3-685пк7] | 2 | 652,3-685,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/3
КБШ | КАЧЕЛАЙ - СУРА путь 1 [674пк9-685пк7] | 1 | 674,9-685,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7,6 | [14 empty] | 3,8/50 |  |  | 3,8/50
КБШ | ВОЕВОДСКОЕ - СУРА путь 2 [652пк3-685пк7] | 2 | 652,3-685,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/50
КБШ | ВОЕВОДСКОЕ - КАЧЕЛАЙ путь 1 [652пк3-673пк2] | 1 | 652,3-673,2 |  | Эксп. КС | 2 | 6 |  |  | 3/2 | [6 empty] | 3/2
КБШ | ОБП 626 КМ - ВОЕВОДСКОЕ путь 1 [627пк3-650пк5] | 1 | 627,3-650,5 |  | Эксп. КС | 2 | 6 |  |  | 3/2 | [13 empty] | 3/2
КБШ | ОБП 626 КМ - ВОЕВОДСКОЕ путь 2 [627пк3-650пк5] | 2 | 627,3-650,5 |  | Эксп. КС | 2 | 6 | 3/2 | [13 empty] | 3/2
| Итого по: КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА |  |  |  |  | 31 | 135,4
КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА
КБШ | КУЗНЕЦК - ЕВЛАШЕВО путь 2 [834пк0-846пк1] | 2 | 834,0-846,1 | 5,2 | Эксп. КС | 4 | 24 |  |  | 6/1291 | [6 empty] | 6/1300 | [6 empty] | 6/1300 | [6 empty] | 6/1347
КБШ | СЮЗЮМ - КУЗНЕЦК путь 1 [806пк2-829пк7] | 1 | 806,2-829,7 | 1,1 | Эксп. КС | 2 | 6 | 3/597 | [9 empty] | 3/597
| Итого по: КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА |  |  |  |  | 6 | 30
КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ
КБШ | СЫЗРАНЬ I СЕКЦИЯ(6-16,40-130,Л5п,Л4п,Л3п,Л2п,Л1п) |  |  |  | ТР КС | 1 | 2 | [8 empty] | 2/2
| Итого по: КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ |  |  |  |  | 1 | 2
КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК
КБШ | ПРАВАЯ ВОЛГА - ОБШАРОВКА путь 1 [986пк8-993пк4] | 1 | 986,8-993,4 | 2,2 | ТР КС | 3 | 7,5 | 2,5/250 |  |  | 2,5/250 |  |  |  | 2,5/250
КБШ | ПРАВАЯ ВОЛГА - ОБШАРОВКА путь 2 [986пк8-993пк4] | 2 | 986,8-993,4 | 1,7 | ТР КС | 3 | 7,5 | [9 empty] | 2,5/250 |  |  | 2,5/250 |  |  |  | 2,5/250
| Итого по: КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК |  |  |  |  | 6 | 15
КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ
КБШ | СМЫШЛЯЕВКА путь II (Ч-НД) главный [1118пк2-1121пк3] СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 2 [1121пк3-1126пк1] | 2, II | 1118,2-1121,3 1121,3-1126,1 | 2 | ТР КС | 2 | 5,8 | [8 empty] | 2/1000 |  | 3,8/1000
| Итого по: КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ |  |  |  |  | 2 | 5,8
КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА
КБШ | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 2 [1350пк6-1370пк0] | 2 | 1350,6-1370,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/15
КБШ | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1351пк3-1352пк1] | 1 | 1351,3-1352,1 |  | Р | 1 | 6 | [16 empty] | 6/750
КБШ | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1350пк6-1370пк0] | 1 | 1350,6-1370,0 |  | Эксп. КС | 4 | 15,3 | 3,8 | [9 empty] | 3,8 |  |  |  | 3,8 | [9 empty] | 3,8
КБШ | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 2 [1350пк6-1370пк0] | 2 | 1350,6-1370,0 |  | Эксп. КС | 4 | 15,3 |  |  |  | 3,8 |  |  |  | 3,8 | [9 empty] | 3,8 |  |  |  | 3,8
КБШ | ФИЛИППОВКА - САРАЙ-ГИР путь 2 [1331пк8-1348пк3] | 2 | 1331,8-1348,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  | 2/15 | [11 empty] | 2/15
КБШ | ФИЛИППОВКА - САРАЙ-ГИР путь 1 [1339пк7-1340пк1] | 1 | 1339,7-1340,1 |  | Р | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/450
КБШ | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 2 [1311пк0-1329пк6] | 2 | 1311,0-1329,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/15
КБШ | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 1 [1324пк8-1325пк5] | 1 | 1324,8-1325,5 |  | Р | 1 | 6 |  |  | 6/800
КБШ | БУГУРУСЛАН - ЗАГЛЯДИНО путь 2 [1278пк4-1298пк4] | 2 | 1278,4-1298,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/15
КБШ | ПОХВИСТНЕВО путь II (НД-ЧД) главный [1254пк4-1258пк2] | II | 1254,4-1258,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/15
| Итого по: КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА |  |  |  |  | 17 | 58,6
КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА
КБШ | ЖИГУЛЕВС МОРЕ - ХИМЗАВОДСКАЯ путь 1 [2пк8-9пк7] | 1 | 2,8-9,7 | 4,5 | ТР КС | 3 | 11,5 |  |  | 3,8/1500 | [5 empty] | 3,8/1500 | 3,8/1500
| Итого по: КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА |  |  |  |  | 3 | 11,5
КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК
КБШ | ПОСТ 43 КМ - ПОСТ 48 КМ путь 1 [1077пк9-1082пк4] путь 2 [1078пк0-1082пк4] | 1, 2 | 1077,9-1082,4 1078,0-1082,4 | 4 | ТР КС | 2 | 7,6 |  | 3,8/1000 | [6 empty] | 3,8/1000
| Итого по: КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК |  |  |  |  | 2 | 7,6
КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 2 [1726пк1-1744пк6] | 2 | 1726,1-1744,6 | 18,5 | ТР КС | 2 | 12 |  |  | 6/7500 | [6 empty] | 6/8000
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 2 [1727пк8-1728пк1] | 2 | 1727,8-1728,1 |  | Р | 1 | 3,8 | [7 empty] | 3,8/300
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 2 [1742пк7-1743пк1] | 2 | 1742,7-1743,1 |  | Р | 1 | 3,8 | [10 empty] | 3,8/450
КБШ | АША - МИНЬЯР путь 2 [1742пк7-1743пк1] | 2 | 1742,7-1743,1 |  | Р | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/450
КБШ | УРМАН - УЛУ-ТЕЛЯК путь 2 [1697пк3-1697пк7] | 2 | 1697,3-1697,7 |  | Р | 1 | 3,8 |  |  |  | 3,8/350
КБШ | УРМАН - УЛУ-ТЕЛЯК путь 2 [1698пк2-1698пк5] | 2 | 1698,2-1698,5 |  | Р | 1 | 3,8 | [5 empty] | 3,8/350
| Итого по: КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША |  |  |  |  | 7 | 31,1
КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО
КБШ | АКСЕНОВО - ШАФРАНОВО путь 1 [1469пк4-1483пк2] | 1 | 1469,4-1483,2 |  | ТР КС | 4 | 15,3 | 3,8/3 | [9 empty] | 3,8/3 |  |  |  | 3,8/3 | [9 empty] | 3,8/3
КБШ | АКСЕНОВО - ШАФРАНОВО путь 2 [1469пк4-1483пк2] | 2 | 1469,4-1483,2 |  | ТР КС | 4 | 15,3 |  |  |  | 3,8/3 |  |  |  | 3,8/3 | [9 empty] | 3,8/3 |  |  |  | 3,8/3
| Итого по: КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО |  |  |  |  | 8 | 30,6
КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК
КБШ | КАРЛАМАН путь I (ЧД-Ч1) главный [48пк4-49пк7] путь 3 (42-9) приемо-отпр. путь 5 (58-19) приемо-отпр. путь 7 (70-43) приемо-отпр. путь 8 (52-27) приемо-отпр. КАРЛАМАН - ПРИУРАЛЬЕ путь 1 [3пк1-27пк5] | 1, 3, 5, 7, 8, I | 3,1-27,5 48,4-49,7 |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/3
КБШ | КАРЛАМАН - ПРИУРАЛЬЕ путь 1 [3пк1-27пк5] | 1 | 3,1-27,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/250
КБШ | ПРИУРАЛЬЕ - РАВТАУ путь 1 [29пк7-55пк6] | 1 | 29,7-55,6 |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [7 empty] | 3,8/5
КБШ | ТЮЛЬМА - ИНЗЕР путь 1 [112пк3-119пк9] | 1 | 112,3-119,9 | 0,4 | ТР КС | 1 | 3,8 |  |  |  |  | 3,8/200
КБШ | ИНЗЕР - АЙГИР путь 1 [129пк2-129пк6] | 1 | 129,2-129,6 |  | Р | 1 | 3,8 | 3,8/450
КБШ | ИНЗЕР - АЙГИР путь 1 [131пк6-131пк10] | 1 | 131,6-131,10 |  | Р | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/450
КБШ | АЙГИР путь I (Ч-Н) главный [137пк2-139пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. АЙГИР - ЮША путь 1 [139пк1-154пк0] | 1, 2, 3, I | 137,2-139,1 139,1-154,0 |  | ТР КС | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/3
КБШ | АЙГИР путь I (Ч-Н) главный [137пк9-138пк5] | I | 137,9-138,5 |  | Р | 1 | 5 |  |  |  |  | 5/600
КБШ | АЙГИР - ЮША путь 1 [139пк1-154пк0] | 1 | 139,1-154,0 |  | ТР КС | 1 | 3,8 | 3,8/3
КБШ | АЙГИР - ЮША путь 1 [141пк10-142пк5] | 1 | 141,10-142,5 |  | Р | 1 | 3,8 | [7 empty] | 3,8/500
КБШ | АЙГИР - ЮША путь 1 [144пк5-144пк9] | 1 | 144,5-144,9 |  | Р | 1 | 3,8 | [9 empty] | 3,8/450
КБШ | АЙГИР - ЮША путь 1 [147пк7-147пк10] | 1 | 147,7-147,10 |  | Р | 1 | 3,8 | [11 empty] | 3,8/350
КБШ | АЙГИР - ЮША путь 1 [151пк3-151пк7] | 1 | 151,3-151,7 |  | Р | 1 | 3,8 | [14 empty] | 3,8/450
КБШ | АЙГИР - ЮША путь 1 [153пк7-154пк0] ЮША путь I (Ч-Н) главный [154пк0-154пк2] | 1, I | 153,7-154,0 154,0-154,2 |  | Р | 1 | 3,8 | [16 empty] | 3,8/450
КБШ | ЮША - УЛУ-ЕЛГА путь 1 [156пк10-157пк6] | 1 | 156,10-157,6 |  | Р | 1 | 5 | [18 empty] | 5/620
КБШ | ЮША - УЛУ-ЕЛГА путь 1 [159пк3-159пк8] | 1 | 159,3-159,8 |  | Р | 1 | 3,8 | [21 empty] | 3,8/500
КБШ | ЮША - УЛУ-ЕЛГА путь 1 [162пк10-163пк6] | 1 | 162,10-163,6 |  | Р | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/530
КБШ | ЮША - УЛУ-ЕЛГА путь 1 [166пк4-166пк10] | 1 | 166,4-166,10 |  | Р | 1 | 6 | [25 empty] | 6/650
| Итого по: КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК |  |  |  |  | 18 | 73,5
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:37 АС АПВО-2. АО «НИИАС»
СОГЛАСОВАНО:
ЦЗ-ЦД ___________________________________ Глазков М.О.
ЦЗ-ЦДИ __________________________________ Шевцов Е.А.
ЦЗ ______________________________________ Макаров А.С.
ЦЭК-ТЭ _________________________________ Санько В.М.