## Январь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Калининградская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01
КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ
КЛГ | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь I (Н-ЧД) главный [1213пк8-1215пк8] МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 1 [1215пк8-1235пк7] ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 1 [1208пк6-1213пк8] | 1, I | 1208,6-1213,8 1213,8-1215,8 1215,8-1235,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [13 empty] | 6/3 | [7 empty] | 6/3 | [5 empty] | 6/3
КЛГ | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь II (НД-Ч) главный [1213пк8-1215пк8] МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 2 [1215пк8-1235пк1] ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 2 [1208пк6-1213пк8] | 2, II | 1208,6-1213,8 1213,8-1215,8 1215,8-1235,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [15 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3
КЛГ | ЧЕРНЯХОВСК - СОВЕТСК путь 1 [4пк2-57пк6] | 1 | 4,2-57,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [12 empty] | 6/20 | [13 empty] | 6/20
КЛГ | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [51пк7-124пк7] | 1 | 51,7-124,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [5 empty] | 6/20 | [13 empty] | 6/20
КЛГ | НЕМАН-НОВЫЙ - СОВЕТСК путь 1 [3пк5-13пк9] | 1 | 3,5-13,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
| Итого по: КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 12 | 68
КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ
КЛГ | ЛАДУШКИН - МАМОНОВО путь 1 [1315пк7-1334пк7] | 1 | 1315,7-1334,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 40 | [26 empty] | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС - КАЛИНИНГ-СОРТ путь 1 [4пк1-4пк5] путь 1 [1пк2-2пк3] | 1 | 1,2-2,3 4,1-4,5 |  | Строит. | 5 | 40 | [19 empty] | 8/1 |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 8
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС - КУТУЗОВО-НОВ путь 1 [7пк7-9пк3] путь 2 [7пк7-9пк3] | 1, 2 | 7,7-9,3 | 1 | ТР КС | 2 | 10 | [12 empty] | 5/1000 | 5/1000
КЛГ | ДРУЖНОЕ-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [12пк6-15пк3] ДРУЖНОЕ-ЗАП - КОЛОСОВКА-ЗАП путь 1 [15пк3-18пк0] ЧКАЛОВСК-ЗАП - ДРУЖНОЕ-ЗАП путь 1 [8пк3-12пк6] | 1, I | 12,6-15,3 15,3-18,0 8,3-12,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [15 empty] | 6/2 | [12 empty] | 6/2
КЛГ | КУТУЗОВО-НОВ путь II (ст.р.р.15-ЧР) главный [1пк0-1пк5] путь 1 (15-18) приемо-отпр. | 1, II | 1,0-1,5 |  | ТР КС | 3 | 17,5 | [19 empty] | 5,8/9 | 5,8/9 | [5 empty] | 5,8/2
КЛГ | КУТУЗОВО-НОВ - РЯБИНОВКА путь 1 [1пк5-9пк4] | 1 | 1,5-9,4 | 1 | ТР КС | 1 | 5,8 | [27 empty] | 5,8/1000
КЛГ | РЯБИНОВКА - ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н путь 1 [11пк1-24пк3] | 1 | 11,1-24,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [14 empty] | 6/2 | [7 empty] | 6/2
КЛГ | ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н - ПИОНЕР-КУР путь 1 [27пк8-42пк6] | 1 | 27,8-42,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/2
КЛГ | ГУРЬЕВСК-НОВ - ПОЛЕССК путь 1 [19пк7-49пк9] | 1 | 19,7-49,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [6 empty] | 6/20 | [13 empty] | 6/20
| Итого по: КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 23 | 155,3
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:32 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Февраль
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Калининградская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02
КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ
КЛГ | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь I (Н-ЧД) главный [1213пк8-1215пк8] МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 1 [1215пк8-1235пк7] ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 1 [1208пк6-1213пк8] | 1, I | 1208,6-1213,8 1213,8-1215,8 1215,8-1235,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  |  |  |  | 6/3 | [5 empty] | 6/3 | [7 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3
КЛГ | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь II (НД-Ч) главный [1213пк8-1215пк8] МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 2 [1215пк8-1235пк1] ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 2 [1208пк6-1213пк8] | 2, II | 1208,6-1213,8 1213,8-1215,8 1215,8-1235,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [5 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [7 empty] | 6/3
КЛГ | ЧЕРНЯХОВСК - СОВЕТСК путь 1 [4пк2-57пк6] | 1 | 4,2-57,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [9 empty] | 6/20 | [13 empty] | 6/20
КЛГ | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [51пк7-124пк7] | 1 | 51,7-124,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  | 6/20 | [13 empty] | 6/20
КЛГ | НЕМАН-НОВЫЙ - СОВЕТСК путь 1 [3пк5-13пк9] | 1 | 3,5-13,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
| Итого по: КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 14 | 80
КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ
КЛГ | КАЛИНИНГ-СОРТ стр. 312 |  |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [25 empty] | 8/150
КЛГ | КАЛИНИНГ-СОРТ стр. 312 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 16 | [19 empty] | 16/1
КЛГ | ГОЛУБЕВО - ЛАДУШКИН путь 1 [1297пк4-1313пк9] | 1 | 1297,4-1313,9 |  | Тек. сод. пути | 13 | 104 | [11 empty] | 8/2 | 8/2 | 8/2 |  |  | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 |  |  | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2
КЛГ | ЛАДУШКИН - МАМОНОВО путь 1 [1315пк7-1334пк7] | 1 | 1315,7-1334,7 |  | Тек. сод. пути | 7 | 56 |  |  | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 |  |  | 8/2 | 8/2
КЛГ | ГОЛУБЫЕ ОЗ стр. 1, 2, 6 |  |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [9 empty] | 8/150 | [7 empty] | 8/300
КЛГ | ГОЛУБЫЕ ОЗ стр. 1, 2, 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 52 | [5 empty] | 16/1 | [5 empty] | 36/2
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС - ЗАПАДНЫЙ-НОВ путь 1 [1пк2-2пк3] | 1 | 1,2-2,3 |  | Строит. | 11 | 44 |  |  | 4/1 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4
КЛГ | СВЕТЛОГОРСК I путь I (Н-упор) главный [48пк0-51пк3] путь 12 (10-упор) приемо-отпр. путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 12, 2, I | 48,0-51,3 | 1 | ТР КС | 1 | 5,8 | [17 empty] | 5,8/1000
КЛГ | ЧКАЛОВСК-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [7пк2-8пк3] путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2, I | 7,2-8,3 |  | ТР КС | 1 | 5,8 | [5 empty] | 5,8/1
КЛГ | ДРУЖНОЕ-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [12пк6-15пк3] ДРУЖНОЕ-ЗАП - КОЛОСОВКА-ЗАП путь 1 [15пк3-18пк0] ЧКАЛОВСК-ЗАП - ДРУЖНОЕ-ЗАП путь 1 [8пк3-12пк6] | 1, I | 12,6-15,3 15,3-18,0 8,3-12,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  |  |  | 6/2 | [12 empty] | 6/2
КЛГ | ПИОНЕР-КУР путь I (Н-Ч) главный [42пк6-44пк0] путь II (Нп-6) главный [35пк4-36пк7] | I, II | 35,4-36,7 42,6-44,0 | 1 | ТР КС | 1 | 5,8 | [16 empty] | 5,8/1000
КЛГ | КУТУЗОВО-НОВ - РЯБИНОВКА путь 1 [1пк5-9пк4] | 1 | 1,5-9,4 | 1 | ТР КС | 4 | 23,3 |  |  | 5,8/200 | 5,8/700 | [5 empty] | 5,8/700 | 5,8/700
КЛГ | РЯБИНОВКА путь I (Н-Ч) главный [9пк4-11пк1] путь 2 (1-6) приемо-отпр. | 2, I | 9,4-11,1 | 1 | ТР КС | 1 | 5,8 | [25 empty] | 5,8/1000
КЛГ | РЯБИНОВКА - ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н путь 1 [11пк1-24пк3] | 1 | 11,1-24,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [11 empty] | 6/2 | [14 empty] | 6/2
КЛГ | ГУРЬЕВСК-НОВ - ПОЛЕССК путь 1 [19пк7-49пк9] | 1 | 19,7-49,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  |  | 6/20 | [13 empty] | 6/20
| Итого по: КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 51 | 378,6
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:32 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Март
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Калининградская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03
КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ
КЛГ | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь I (Н-ЧД) главный [1213пк8-1215пк8] МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 1 [1215пк8-1235пк7] ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 1 [1208пк6-1213пк8] | 1, I | 1208,6-1213,8 1213,8-1215,8 1215,8-1235,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  |  |  | 6/3 | [7 empty] | 6/3 | [5 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3
КЛГ | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь II (НД-Ч) главный [1213пк8-1215пк8] МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 2 [1215пк8-1235пк1] ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 2 [1208пк6-1213пк8] | 2, II | 1208,6-1213,8 1213,8-1215,8 1215,8-1235,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [5 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3
КЛГ | СОВЕТСК путь 1 (Ч-Н) главный [60пк3-60пк4] СОВЕТСК - ПАГЕГЯЙ путь 1 [60пк4-60пк7] | 1 | 60,3-60,4 60,4-60,7 | 0,3 | КРС | 4 | 43 | [11 empty] | 16/384 | [13 empty] | 9 |  | 9 |  |  | 9
КЛГ | СОВЕТСК путь 1 (Ч-Н) главный [57пк6-57пк8] ЧЕРНЯХОВСК - СОВЕТСК путь 1 [55пк1-57пк6] | 1 | 55,1-57,6 57,6-57,8 | 2,8 | ППВ пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/2800
КЛГ | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [121пк1-124пк7] СОВЕТСК путь 1 (ЧК-154) главный [124пк7-124пк8] | 1 | 121,1-124,7 124,7-124,8 | 3,8 | ППВ пути | 1 | 8 | [26 empty] | 8/3800
КЛГ | СОВЕТСК путь 1 (5-182) приемо-отпр. | 1 |  | 0,6 | КРС | 10 | 201 |  |  | 120/694 | [7 empty] | 9 |  | 9 | 9 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 9
КЛГ | ЧЕРНЯХОВСК - СОВЕТСК путь 1 [45пк1-50пк10] | 1 | 45,1-50,10 | 6 | ППВ пути | 2 | 12 | [13 empty] | 6/3000 |  |  | 6/3000
КЛГ | ЧЕРНЯХОВСК - СОВЕТСК путь 1 [7пк1-7пк9] | 1 | 7,1-7,9 | 0,9 | ППВ пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/900
КЛГ | ЧЕРНЯХОВСК - СОВЕТСК путь 1 [52пк1-53пк10] | 1 | 52,1-53,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 5 | [17 empty] | 5/2000
КЛГ | ЧЕРНЯХОВСК - СОВЕТСК путь 1 [4пк2-57пк6] | 1 | 4,2-57,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [9 empty] | 6/20 | [13 empty] | 6/20
КЛГ | ЧЕРНЯХОВСК - СОВЕТСК путь 1 [4пк2-57пк6] | 1 | 4,2-57,6 |  | Тек. сод. пути | 18 | 144 |  |  | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 |  |  |  | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 |  |  | 8/2 | 8/2 |  | 8/2 | 8/2 |  |  |  | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 |  |  | 8/2
КЛГ | КРАСНОВКА - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ путь 1зк [15пк2-15пк2] | 1зк | 15,2-15,2 |  | ИССО | 1 | 4 | [10 empty] | 4/7
КЛГ | КРАСНОВКА - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ путь 1 [15пк2-15пк2] | 1 | 15,2-15,2 |  | ИССО | 1 | 4 | [17 empty] | 4/6
КЛГ | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [51пк7-124пк7] | 1 | 51,7-124,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  | 6/20 | [13 empty] | 6/20
КЛГ | НЕМАН-НОВЫЙ - СОВЕТСК путь 1 [3пк5-13пк9] | 1 | 3,5-13,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
| Итого по: КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 54 | 510
КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ
КЛГ | КАЛИНИНГ-СОРТ стр. 639 |  |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [27 empty] | 8/150
КЛГ | КАЛИНИНГ-СОРТ стр. 639 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 16 | [19 empty] | 16/1
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС - КАЛИНИНГ-СОРТ путь 1 [1пк2-2пк3] | 1 | 1,2-2,3 | 1 | Строит. | 1 | 72 | [6 empty] | 72/1
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС - КАЛИНИНГ-СОРТ путь 1 [4пк1-4пк5] | 1 | 4,1-4,5 | 1 | Строит. | 1 | 120 | [16 empty] | 120/1
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС - КАЛИНИНГ-СОРТ путь 1 [4пк1-4пк5] | 1 | 4,1-4,5 | 0,1 | Строит. | 2 | 48 | [24 empty] | 24/0,1 |  | 24
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС - КАЛИНИНГ-СОРТ путь 1 [1пк2-2пк3] | 1 | 1,2-2,3 | 0,1 | Строит. | 2 | 48 | [10 empty] | 24/0,1 |  | 24
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС путь I(Кал-Сов) (58-ЧБ) главный [3пк3-7пк7] путь 2 (61-74) приемо-отпр. путь 3 (65-ст.р.р.54) приемо-отпр. | 2, 3, I(Кал-Сов) | 3,3-7,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/500
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС стр. 31 |  |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [24 empty] | 8/150
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС стр. 31 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 16 | [17 empty] | 16/1
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС путь II Кал-Сов (8-330) главный [4пк6-7пк7] путь 21 (96-упор) прочий ХОДОВОЙ ПУТЬ(21 путь) | 21, II Кал-Сов | 4,6-7,7 | 1 | Строит. | 1 | 120 | [21 empty] | 120/1
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС путь II Кал-Сов (8-330) главный [4пк6-7пк7] ХОДОВОЙ ПУТЬ(51 путь) | II Кал-Сов | 4,6-7,7 | 1 | Строит. | 1 | 96 | [12 empty] | 96/1
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС ХОДОВОЙ ПУТЬ(52 путь) |  |  | 1 | Строит. | 1 | 72 | [9 empty] | 72/1
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС ХОДОВОЙ ПУТЬ(53 путь) |  |  | 1 | Строит. | 1 | 72 | [26 empty] | 72/1
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС - ЗАПАДНЫЙ-НОВ путь 1 [1пк2-2пк3] | 1 | 1,2-2,3 | 1 | Строит. | 1 | 96 |  |  | 96/1
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС - ЗАПАДНЫЙ-НОВ путь 1 [1пк2-2пк3] | 1 | 1,2-2,3 |  | Строит. | 10 | 40 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4
КЛГ | ДРУЖНОЕ-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [12пк6-15пк3] ДРУЖНОЕ-ЗАП - КОЛОСОВКА-ЗАП путь 1 [15пк3-18пк0] ЧКАЛОВСК-ЗАП - ДРУЖНОЕ-ЗАП путь 1 [8пк3-12пк6] | 1, I | 12,6-15,3 15,3-18,0 8,3-12,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [18 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
КЛГ | РЯБИНОВКА путь Храброво№1 (гр.п.п.-ворота) подъездной | Храброво№1 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [30 empty] | 8/150
КЛГ | РЯБИНОВКА путь Храброво№1 (гр.п.п.-ворота) подъездной стр. 1 | Храброво№1 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 16 | [26 empty] | 16/1
КЛГ | РЯБИНОВКА - ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н путь 1 [11пк1-24пк3] | 1 | 11,1-24,3 |  | ТР КС | 4 | 23,3 |  |  | 5,8/20 | 5,8/10 | [6 empty] | 5,8/5 | 5,8/3
КЛГ | РЯБИНОВКА - ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н путь 1 [11пк1-24пк3] | 1 | 11,1-24,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [5 empty] | 6/2 | [18 empty] | 6/2
КЛГ | ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н - ПИОНЕР-КУР путь 1 [27пк8-42пк6] | 1 | 27,8-42,6 | 1 | ТР КС | 1 | 5,8 | [6 empty] | 5,8/1000
КЛГ | ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н - ПИОНЕР-КУР путь 1 [27пк8-42пк6] | 1 | 27,8-42,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/2
КЛГ | ГУРЬЕВСК-НОВ - ПОЛЕССК путь 1 [19пк7-49пк9] | 1 | 19,7-49,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  |  | 6/20 | [13 empty] | 6/20
| Итого по: КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 40 | 931,1
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:32 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Апрель
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Калининградская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04
КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ
КЛГ | ЛУГОВОЕ-НОВ - КАЛИНИНГ-ПАС путь 1 [1277пк4-1282пк6] | 1 | 1277,4-1282,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 32 | [9 empty] | 8/6 | 8/6 | [5 empty] | 8/6 | 8/6
КЛГ | ЛУГОВОЕ-НОВ - КАЛИНИНГ-ПАС путь 2 [1277пк4-1282пк7] | 2 | 1277,4-1282,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 32 | [13 empty] | 8/6 | 8/6 | [12 empty] | 8/6 | 8/6
КЛГ | ЛУГОВОЕ-НОВ - КАЛИНИНГ-ПАС путь 1 [1277пк4-1282пк6] | 1 | 1277,4-1282,6 |  | Тек. сод. пути | 8 | 64 | [6 empty] | 8/2 | 8/2 |  | 8/2 | 8/2 | [9 empty] | 8/2 | 8/2 |  | 8/2 | 8/2
КЛГ | ОЗЕРКИ-НОВЫЕ - ЛУГОВОЕ-НОВ путь 1 [1259пк3-1275пк1] | 1 | 1259,3-1275,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 40 | 8/6 |  | 8/6 | 8/6 |  |  | 8/6 | 8/6
КЛГ | ОЗЕРКИ-НОВЫЕ - ЛУГОВОЕ-НОВ путь 2 [1259пк3-1275пк1] | 2 | 1259,3-1275,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 32 | [20 empty] | 8/6 | 8/6 |  | 8/6 | 8/6
КЛГ | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь I (Н-ЧД) главный [1213пк8-1215пк8] МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 1 [1215пк8-1235пк7] ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 1 [1208пк6-1213пк8] | 1, I | 1208,6-1213,8 1213,8-1215,8 1215,8-1235,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [7 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3
КЛГ | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь II (НД-Ч) главный [1213пк8-1215пк8] МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 2 [1215пк8-1235пк1] ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 2 [1208пк6-1213пк8] | 2, II | 1208,6-1213,8 1213,8-1215,8 1215,8-1235,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  |  | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3
КЛГ | ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 1 [1183пк1-1186пк10] | 1 | 1183,1-1186,10 |  | Р | 4 | 32 | [6 empty] | 8/800 | 8/800 |  | 8/800 | 8/800
КЛГ | ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 2 [1172пк5-1193пк7] | 2 | 1172,5-1193,7 |  | Тек. сод. пути | 6 | 48 | [13 empty] | 8/2 | 8/2 |  | 8/2 | 8/2 | [9 empty] | 8/2 | 8/2
КЛГ | НЕСТЕРОВ - ГУСЕВ путь 1 [1147пк1-1152пк10] | 1 | 1147,1-1152,10 | 6 | ППВ пути | 2 | 12 |  |  |  | 6/3000 |  |  | 6/3000
КЛГ | НЕСТЕРОВ - ГУСЕВ путь 2 [1148пк6-1155пк7] | 2 | 1148,6-1155,7 | 7,3 | ППВ пути | 2 | 16 | [13 empty] | 8/4000 |  |  |  | 8/3300
КЛГ | НЕСТЕРОВ - ГУСЕВ путь 1 [1160пк1-1163пк3] | 1 | 1160,1-1163,3 | 3,3 | ППВ пути | 1 | 6 | [9 empty] | 6/3300
КЛГ | НЕСТЕРОВ - ГУСЕВ путь 1 [1164пк1-1167пк10] | 1 | 1164,1-1167,10 | 4 | ППВ пути | 1 | 8 | [20 empty] | 8/4000
КЛГ | НЕМАН-НОВЫЙ - СОВЕТСК путь 1 [3пк5-7пк9] СОВЕТСК путь 1 (8-Чн) главный [2пк10-3пк5] | 1 | 2,10-3,5 3,5-7,9 | 3 | КРС | 19 | 230 | 18/1000 |  | 11 | 11 |  |  | 11 | 18/1000 |  | 11 | 11 |  |  | 11 | 18/1000 |  | 11 | 11 |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  | 11 | 11 | 11
КЛГ | ЧЕРНЯХОВСК - СОВЕТСК путь 1 [4пк2-57пк6] | 1 | 4,2-57,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [13 empty] | 6/20 | [13 empty] | 6/20
КЛГ | ЧЕРНЯХОВСК - СОВЕТСК путь 1 [4пк2-57пк6] | 1 | 4,2-57,6 |  | Тек. сод. пути | 7 | 56 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 |  |  | 8/2 | 8/2 |  | 8/2
КЛГ | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [69пк4-73пк4] | 1 | 69,4-73,4 | 2,3 | Тек. сод. пути | 2 | 16 | 8/1150 |  | 8/1150
КЛГ | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [51пк7-124пк7] | 1 | 51,7-124,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [6 empty] | 6/20 | [13 empty] | 6/20
КЛГ | НЕМАН-НОВЫЙ - СОВЕТСК путь 1 [3пк5-13пк9] | 1 | 3,5-13,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
| Итого по: КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 83 | 704
КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ
КЛГ | КАЛИНИНГ-СОРТ стр. 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636 |  |  |  | ППРС | 3 | 18 |  | 6/2 |  |  |  |  | 6/3 | 6/3
КЛГ | КАЛИНИНГ-СОРТ стр. 1, 105, 23, 3, 5, 7, 91/93, 95, 97, 99 |  |  |  | ППРС | 3 | 24 |  |  |  | 8/3 | [9 empty] | 8/5 | 8/3
КЛГ | ДЗЕРЖИНСК-Н стр. 39, 69 |  |  |  | Ксп | 2 | 24 | [22 empty] | 16/2 | [6 empty] | 8
КЛГ | ДЗЕРЖИНСК-Н стр. 85 |  |  |  | Ксп | 2 | 24 | [16 empty] | 16/1 | [6 empty] | 8
КЛГ | ДЗЕРЖИНСК-Н стр. 71 |  |  |  | Ксп | 1 | 16 | [28 empty] | 16/1
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС - КАЛИНИНГ-СОРТ путь 1 [4пк1-4пк5] | 1 | 4,1-4,5 |  | Строит. | 10 | 40 | 4/1 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС - КАЛИНИНГ-СОРТ путь 1 [1пк2-2пк3] | 1 | 1,2-2,3 |  | Строит. | 10 | 40 |  | 4/1 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 4 |  |  |  | 4
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС ХОДОВОЙ ПУТЬ(52 ПУТЬ) КАЛИНИНГ-ПАС - КАЛИНИНГ-СОРТ путь 1 [1пк2-2пк3] | 1 | 1,2-2,3 | 0,1 | Строит. | 1 | 6 | [6 empty] | 6/0,1
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС ХОДОВОЙ ПУТЬ(53 путь) КАЛИНИНГ-ПАС - КАЛИНИНГ-СОРТ путь 1 [4пк1-4пк5] | 1 | 4,1-4,5 | 0,1 | Строит. | 1 | 6 | [13 empty] | 6/0,1
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС - КАЛИНИНГ-СОРТ путь 1 [1пк2-2пк3] | 1 | 1,2-2,3 | 0,1 | Строит. | 3 | 24 |  | 8/0,1 | 8 | 8
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС - КАЛИНИНГ-СОРТ путь 1 [4пк1-4пк5] | 1 | 4,1-4,5 | 0,1 | Строит. | 3 | 24 | [6 empty] | 8/0,1 | 8 | 8
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС - КАЛИНИНГ-СОРТ путь 1 [4пк1-4пк5] путь 1 [1пк2-2пк3] | 1 | 1,2-2,3 4,1-4,5 | 0,1 | Строит. | 5 | 25 | 5/0,1 | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС путь 21 (96-упор) прочий путь 22 (71-упор) прочий путь 24 (ст.р.р.324-упор) приемо-отпр. путь 25 (324-упор) приемо-отпр. путь 26 (328-упор) приемо-отпр. путь 29 (310-упор) приемо-отпр. | 21, 22, 24, 25, 26, 29 |  | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [6 empty] | 4/500 | 4/500
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС ХОДОВОЙ ПУТЬ(51 путь) КАЛИНИНГ-ПАС - ЗАПАДНЫЙ-НОВ путь 1 [1пк2-2пк3] | 1 | 1,2-2,3 | 0,1 | Строит. | 1 | 6 | [16 empty] | 6/0,1
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС путь II Кал-Сов (8-330) главный [4пк6-7пк7] путь 21 (96-упор) прочий ХОДОВОЙ ПУТЬ(21 ПУТЬ) | 21, II Кал-Сов | 4,6-7,7 | 0,1 | Строит. | 1 | 6 | [20 empty] | 6/0,1
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС - ЗАПАДНЫЙ-НОВ путь 1 [1пк2-2пк3] | 1 | 1,2-2,3 |  | Строит. | 13 | 52 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4
КЛГ | ПРОХЛАДНЫЙ путь I (Н-Ч) главный [28пк7-29пк5] ПРОХЛАДНЫЙ - БАЛТИЙСК путь 1 [29пк5-33пк5] ШИПОВКА - ПРОХЛАДНЫЙ путь 1 [24пк1-28пк7] | 1, I | 24,1-28,7 28,7-29,5 29,5-33,5 | 7,9 | Тек. сод. пути | 5 | 40 | [7 empty] | 8/1460 |  | 8/1460 |  |  |  | 8/1460 |  | 8/1800 |  |  |  |  | 8/1800
КЛГ | ДРУЖНОЕ-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [12пк6-15пк3] ДРУЖНОЕ-ЗАП - КОЛОСОВКА-ЗАП путь 1 [15пк3-18пк0] ЧКАЛОВСК-ЗАП - ДРУЖНОЕ-ЗАП путь 1 [8пк3-12пк6] | 1, I | 12,6-15,3 15,3-18,0 8,3-12,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [8 empty] | 6/2 | [14 empty] | 6/2
КЛГ | РЯБИНОВКА - ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н путь 1 [11пк1-24пк3] | 1 | 11,1-24,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [8 empty] | 6/2 | [14 empty] | 6/2
КЛГ | ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н путь I (Н-Ч) главный [24пк3-27пк8] путь 1 (15/17-упор) приемо-отпр. путь 2Т (39-2) приемо-отпр. путь 3 (5-упор) приемо-отпр. | 1, 2Т, 3, I | 24,3-27,8 | 2,5 | ТР КС | 2 | 11,6 |  |  | 5,8/2530 | [10 empty] | 5,8/500
КЛГ | ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н путь I (Н-Ч) главный [24пк3-27пк8] путь 1 (15/17-упор) приемо-отпр. путь 2Т (39-2) приемо-отпр. путь 3 (5-упор) приемо-отпр. | 1, 2Т, 3, I | 24,3-27,8 |  | ТР КС | 1 | 5 |  |  |  | 5/18
КЛГ | ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н - ПИОНЕР-КУР путь 1 [27пк8-42пк6] | 1 | 27,8-42,6 | 1 | ТР КС | 1 | 5,8 | [14 empty] | 5,8/3130
КЛГ | ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н - ПИОНЕР-КУР путь 1 [27пк8-42пк6] | 1 | 27,8-42,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [6 empty] | 6/2
КЛГ | ГУРЬЕВСК-НОВ - ПОЛЕССК путь 1 [19пк7-49пк9] | 1 | 19,7-49,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [7 empty] | 6/20 | [13 empty] | 6/20
| Итого по: КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 77 | 447,5
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:32 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Май
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Калининградская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05
КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ
КЛГ | ЛУГОВОЕ-НОВ - КАЛИНИНГ-ПАС путь 1 [1277пк4-1282пк6] | 1 | 1277,4-1282,6 |  | Тек. сод. пути | 8 | 64 |  |  |  |  | 8/2 | 8/2 |  | 8/2 | 8/2 | [9 empty] | 8/2 | 8/2 |  | 8/2 | 8/2
КЛГ | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь II (НД-Ч) главный [1213пк8-1215пк8] МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 2 [1215пк8-1235пк1] | 2, II | 1213,8-1215,8 1215,8-1235,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 24 |  |  |  |  | 8/6 | [20 empty] | 8/6 |  | 8/6
КЛГ | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь I (Н-ЧД) главный [1213пк8-1215пк8] МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 1 [1215пк8-1235пк7] | 1, I | 1213,8-1215,8 1215,8-1235,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 32 | [11 empty] | 8/6 | 8/6 | [5 empty] | 8/6 | 8/6
КЛГ | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь I (Н-ЧД) главный [1213пк8-1215пк8] МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 1 [1215пк8-1235пк7] ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 1 [1208пк6-1213пк8] | 1, I | 1208,6-1213,8 1213,8-1215,8 1215,8-1235,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [5 empty] | 6/3 | [8 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3
КЛГ | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь II (НД-Ч) главный [1213пк8-1215пк8] МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 2 [1215пк8-1235пк1] ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 2 [1208пк6-1213пк8] | 2, II | 1208,6-1213,8 1213,8-1215,8 1215,8-1235,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [6 empty] | 6/3 | [8 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3
КЛГ | ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 1 [1193пк1-1193пк7] ЧЕРНЯХОВСК путь 1 (Н-ЧД) главный [1193пк7-1194пк10] | 1 | 1193,1-1193,7 1193,7-1194,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 5 | [28 empty] | 5/2000
КЛГ | ГУСЕВ путь I (Н-ЧД) главный [1170пк3-1172пк5] ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 1 [1172пк5-1172пк10] НЕСТЕРОВ - ГУСЕВ путь 1 [1169пк9-1170пк3] | 1, I | 1169,9-1170,3 1170,3-1172,5 1172,5-1172,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 5 |  |  |  |  | 5/2000
КЛГ | ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 1 [1183пк1-1186пк10] | 1 | 1183,1-1186,10 | 4 | ППВ пути | 1 | 8 | [6 empty] | 8/4000
КЛГ | ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 2 [1188пк1-1189пк10] | 2 | 1188,1-1189,10 | 2 | ППВ пути | 1 | 5 | [11 empty] | 5/2000
КЛГ | ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 1 [1189пк1-1192пк2] | 1 | 1189,1-1192,2 | 3,2 | ППВ пути | 1 | 6 | [21 empty] | 6/3200
КЛГ | ГУСЕВ путь I (Н-ЧД) главный [1170пк3-1172пк5] ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 1 [1172пк5-1193пк7] | 1, I | 1170,3-1172,5 1172,5-1193,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 64 | [6 empty] | 8/6 | 8/6 | [6 empty] | 8/6 | 8/6 | [5 empty] | 8/6 | 8/6 | [5 empty] | 8/6 | 8/6
КЛГ | ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 2 [1172пк5-1193пк7] | 2 | 1172,5-1193,7 |  | Тек. сод. пути | 10 | 80 | 8/2 | 8/2 | [9 empty] | 8/2 | 8/2 |  | 8/2 | 8/2 | [9 empty] | 8/2 | 8/2 |  | 8/2 | 8/2
КЛГ | НЕМАН-НОВЫЙ - СОВЕТСК путь 1 [3пк5-7пк9] СОВЕТСК путь 1 (8-Чн) главный [2пк10-3пк5] | 1 | 2,10-3,5 3,5-7,9 | 2,1 | КРС | 17 | 201 |  |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  |  | 11 | 18/1100 |  | 11 | 11 |  |  | 11 | 18/1000 |  | 11 | 11 |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
КЛГ | ЧЕРНЯХОВСК - СОВЕТСК путь 1 [4пк2-57пк6] | 1 | 4,2-57,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  |  |  | 6/20 | [13 empty] | 6/20
КЛГ | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [56пк7-56пк7] | 1 | 56,7-56,7 |  | ИССО | 6 | 24 | [12 empty] | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
КЛГ | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [51пк7-124пк7] | 1 | 51,7-124,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [11 empty] | 6/20 | [13 empty] | 6/20
КЛГ | НЕМАН-НОВЫЙ - СОВЕТСК путь 1 [3пк5-13пк9] | 1 | 3,5-13,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
| Итого по: КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 75 | 598
КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ
КЛГ | КАЛИНИНГ-СОРТ стр. 107, 109, 231, 233 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [11 empty] | 4/2 | 4/2
КЛГ | КАЛИНИНГ-СОРТ стр. 14, 402, 406, 408/412 |  |  |  | ППРС | 1 | 8 | [15 empty] | 8/4
КЛГ | ДЗЕРЖИНСК-Н стр. 71 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [7 empty] | 8
КЛГ | ВЛАДИМИРОВ - БАГРАТИОНОВСК путь 1 [14пк9-35пк9] | 1 | 14,9-35,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 24 | [19 empty] | 8/4 |  |  | 8/4 |  |  |  | 8/4
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС путь 24 (ст.р.р.324-упор) приемо-отпр. путь 25 (324-упор) приемо-отпр. путь 26 (328-упор) приемо-отпр. путь 29 (310-упор) приемо-отпр. | 24, 25, 26, 29 |  |  | ТР КС | 3 | 17,5 | [18 empty] | 5,8/6 | 5,8/6 | [5 empty] | 5,8/3
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС стр. 10, 14, 6, 8 |  |  |  | ИССО | 3 | 12 | [15 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
КЛГ | ПРОХЛАДНЫЙ - БАЛТИЙСК путь 1 [33пк4-40пк2] | 1 | 33,4-40,2 | 6,6 | Тек. сод. пути | 4 | 32 | [5 empty] | 8/1650 | [6 empty] | 8/1650 |  | 8/1650 |  |  |  |  | 8/1650
КЛГ | ЧКАЛОВСК-ЗАП стр. 1, 2 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2
КЛГ | ДРУЖНОЕ-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [12пк6-15пк3] ДРУЖНОЕ-ЗАП - КОЛОСОВКА-ЗАП путь 1 [15пк3-18пк0] ЧКАЛОВСК-ЗАП - ДРУЖНОЕ-ЗАП путь 1 [8пк3-12пк6] | 1, I | 12,6-15,3 15,3-18,0 8,3-12,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [13 empty] | 6/2 | [11 empty] | 6/2
КЛГ | ДРУЖНОЕ-ЗАП стр. 2, 5 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2
КЛГ | ПИОНЕР-КУР стр. 11, 19/15, 21, 29, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 10 | [22 empty] | 5/2 |  |  | 5/3
КЛГ | РЯБИНОВКА путь Храброво№1 (гр.п.п.-ворота) подъездной | Храброво№1 |  |  | Ксп | 2 | 24 | [5 empty] | 16/2 | [12 empty] | 8
КЛГ | РЯБИНОВКА путь Храброво№1 (гр.п.п.-ворота) подъездной | Храброво№1 |  |  | Ксп | 2 | 24 | [14 empty] | 16/1 | [10 empty] | 8
КЛГ | РЯБИНОВКА путь Храброво№1 (гр.п.п.-ворота) подъездной | Храброво№1 |  | 1 | КРС | 1 | 18 | [26 empty] | 18/1000
КЛГ | РЯБИНОВКА путь Храброво№1 (гр.п.п.-ворота) подъездной | Храброво№1 |  |  | Тек. сод. пути | 7 | 42 |  |  |  |  | 6/6 | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | 6/6 | [5 empty] | 6/6 | 6/6 |  |  |  |  | 6/6
КЛГ | РЯБИНОВКА - ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н путь 1 [11пк1-24пк3] | 1 | 11,1-24,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [22 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
КЛГ | ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н - ПИОНЕР-КУР путь 1 [27пк8-42пк6] | 1 | 27,8-42,6 | 1 | ТР КС | 4 | 23,3 |  |  |  |  | 5,8/1000 | 5,8/1100 | [5 empty] | 5,8/1200 | 5,8/1200
КЛГ | ГУРЬЕВСК-НОВ стр. 2, 4, 6 |  |  |  | ППРС | 1 | 6 | [21 empty] | 6/3
КЛГ | ГУРЬЕВСК-НОВ - ПОЛЕССК путь 1 [19пк7-49пк9] | 1 | 19,7-49,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [12 empty] | 6/20 | [13 empty] | 6/20
| Итого по: КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 44 | 300,8
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:32 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июнь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Калининградская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06
КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ
КЛГ | ЛУГОВОЕ-НОВ - КАЛИНИНГ-ПАС путь 1 [1277пк4-1282пк6] | 1 | 1277,4-1282,6 |  | Тек. сод. пути | 9 | 72 |  | 8/2 | 8/2 |  | 8/2 | 8/2 | [9 empty] | 8/2 | 8/2 |  | 8/2 | 8/2 |  |  | 8/2
КЛГ | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь II (НД-Ч) главный [1214пк1-1215пк8] МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 2 [1215пк8-1216пк6] | 2, II | 1214,1-1215,8 1215,8-1216,6 | 2,6 | ППВ пути | 1 | 6 | [18 empty] | 6/2600
КЛГ | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь I (Н-ЧД) главный [1213пк8-1215пк8] МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 1 [1215пк8-1215пк10] ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 1 [1213пк3-1213пк8] | 1, I | 1213,3-1213,8 1213,8-1215,8 1215,8-1215,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [22 empty] | 8/1000
КЛГ | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь II (НД-Ч) главный [1213пк8-1215пк8] МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 2 [1215пк8-1215пк10] ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 2 [1213пк3-1213пк8] | 2, II | 1213,3-1213,8 1213,8-1215,8 1215,8-1215,10 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [24 empty] | 8/1000
КЛГ | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь I (Н-ЧД) главный [1213пк8-1215пк8] МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 1 [1215пк8-1235пк7] ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 1 [1208пк6-1213пк8] | 1, I | 1208,6-1213,8 1213,8-1215,8 1215,8-1235,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  |  | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3
КЛГ | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь II (НД-Ч) главный [1213пк8-1215пк8] МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 2 [1215пк8-1235пк1] ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 2 [1208пк6-1213пк8] | 2, II | 1208,6-1213,8 1213,8-1215,8 1215,8-1235,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  |  |  |  | 6/3 | [5 empty] | 6/3 | [7 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3
КЛГ | ПАСТУХОВО-НОВ путь II (НД-Ч) главный [1206пк6-1208пк6] ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 2 [1208пк6-1211пк10] ЧЕРНЯХОВСК - ПАСТУХОВО-НОВ путь 2 [1202пк1-1206пк6] | 2, II | 1202,1-1206,6 1206,6-1208,6 1208,6-1211,10 | 10 | ППВ пути | 3 | 20 |  |  |  |  | 6/3000 |  |  |  | 6/3000 |  | 8/4000
КЛГ | ЧЕРНЯХОВСК стр. 26/28, 30/32, 34, 36, 41, 43, 45, 50, 52, 56, 68, 8 |  |  |  | ППРС | 4 | 24 |  |  |  |  | 6/3 | 6/3 | [17 empty] | 6/3 | 6/3
КЛГ | ЧЕРНЯХОВСК путь Реч.порт-1 (76-упор) подъездной | Реч.порт-1 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [29 empty] | 8/800
КЛГ | ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 2 [1172пк5-1193пк7] | 2 | 1172,5-1193,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 64 | [8 empty] | 8/2 | 8/2 |  | 8/2 | 8/2 | [10 empty] | 8/2 |  | 8/2 | 8/2 |  |  | 8/2
КЛГ | ЧЕРНЫШЕВСКОЕ - НЕСТЕРОВ путь 1 [1139пк1-1143пк10] | 1 | 1139,1-1143,10 | 3,6 | Тек. сод. пути | 3 | 24 |  |  | 8/1200 | [6 empty] | 8/1200 | [5 empty] | 8/1200
КЛГ | ЧЕРНЫШЕВСКОЕ - НЕСТЕРОВ путь 2 [1139пк1-1143пк10] | 2 | 1139,1-1143,10 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 16 |  |  |  |  | 8/1200 | [12 empty] | 8/1200
КЛГ | СОВЕТСК - ПАГЕГЯЙ путь 1 [60пк9-60пк9] | 1 | 60,9-60,9 |  | ИССО | 4 | 16 | [16 empty] | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  |  | 4/5 |  | 4/5
КЛГ | НЕМАН-НОВЫЙ - СОВЕТСК путь 1 [3пк5-7пк9] СОВЕТСК путь 1 (8-Чн) главный [2пк10-3пк5] | 1 | 2,10-3,5 3,5-7,9 | 2,1 | КРС | 19 | 209 |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  | 11 | 11 | 11 |  |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  | 11
КЛГ | ЧЕРНЯХОВСК - СОВЕТСК путь 1 [4пк2-57пк6] | 1 | 4,2-57,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  | 6/20 | [13 empty] | 6/20
КЛГ | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [56пк7-56пк7] | 1 | 56,7-56,7 |  | ИССО | 7 | 28 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
КЛГ | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [51пк7-124пк7] | 1 | 51,7-124,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [8 empty] | 6/20 | [13 empty] | 6/20
КЛГ | НЕМАН-НОВЫЙ - СОВЕТСК путь 1 [3пк5-13пк9] | 1 | 3,5-13,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20
| Итого по: КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 77 | 583
КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ
КЛГ | ВЛАДИМИРОВ - БАГРАТИОНОВСК путь 1 [14пк9-35пк9] | 1 | 14,9-35,9 |  | Тек. сод. пути | 9 | 72 |  |  | 8/4 |  |  | 8/4 |  |  |  | 8/4 | 8/4 |  | 8/4 |  |  |  |  | 8/4 | 8/4 | [5 empty] | 8/4 |  |  |  |  | 8/4
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС стр. 308, 310, 312, 314, 316, 330, 332, 334, 336 |  |  |  | ППРС | 3 | 24 |  |  | 8/4 | [12 empty] | 8/3 | 8/2
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС путь I(Кал-Пио) (310-ЧП) главный [1пк7-2пк1] КАЛИНИНГ-ПАС - ЧКАЛОВСК-ЗАП путь 1 [2пк1-7пк2] ЧКАЛОВСК-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [7пк2-8пк3] | 1, I, I(Кал-Пио) | 1,7-2,1 2,1-7,2 7,2-8,3 |  | Тек. сод. пути | 6 | 48 |  | 8/6 | 8/6 | [5 empty] | 8/6 | 8/6 | [5 empty] | 8/6 | 8/6
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС ХОДОВОЙ ПУТЬ(съезд СП 30 - СП 24) |  |  |  | ИССО | 1 | 8 | [18 empty] | 8/3
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС стр. 10, 14, 6, 8 |  |  |  | ИССО | 3 | 12 | [5 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
КЛГ | ДРУЖНОЕ-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [12пк6-15пк3] ДРУЖНОЕ-ЗАП - КОЛОСОВКА-ЗАП путь 1 [15пк3-18пк0] ЧКАЛОВСК-ЗАП - ДРУЖНОЕ-ЗАП путь 1 [8пк3-12пк6] | 1, I | 12,6-15,3 15,3-18,0 8,3-12,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [17 empty] | 6/2 | [11 empty] | 6/2
КЛГ | КОЛОСОВКА-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [18пк0-19пк1] КОЛОСОВКА-ЗАП - ПЕРЕСЛАВСК-ЗАП путь 1 [19пк1-22пк8] | 1, I | 18,0-19,1 19,1-22,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 32 |  |  |  |  | 8/6 | 8/6 | [12 empty] | 8/6 | 8/6
КЛГ | ПЕРЕСЛАВСК-ЗАП стр. 1, 2, 3 |  |  |  | ППРС | 1 | 6 |  | 6/3
КЛГ | ПЕРЕСЛАВСК-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [22пк8-24пк4] ПЕРЕСЛАВСК-ЗАП - ПИОНЕР-КУР путь 1 [24пк4-35пк4] ПИОНЕР-КУР путь II (Нп-6) главный [35пк4-36пк7] | 1, I, II | 22,8-24,4 24,4-35,4 35,4-36,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 40 | [22 empty] | 8/6 | 8/6 |  | 8/6 | 8/6 |  |  | 8/6
КЛГ | КУТУЗОВО-НОВ стр. 4, 6 |  |  |  | Ксп | 2 | 44 | [8 empty] | 36/2 | [13 empty] | 8
КЛГ | КУТУЗОВО-НОВ стр. 2 |  |  |  | Ксп | 2 | 24 | [18 empty] | 16/1 | [10 empty] | 8
КЛГ | РЯБИНОВКА путь Храброво№1 (гр.п.п.-ворота) подъездной | Храброво№1 |  | 3,1 | КРС | 3 | 54 |  |  | 18/1000 | [13 empty] | 18/1000 | [6 empty] | 18/1100
КЛГ | РЯБИНОВКА - ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н путь 1 [11пк1-24пк3] | 1 | 11,1-24,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [12 empty] | 6/2 | [13 empty] | 6/2
КЛГ | ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н - ПИОНЕР-КУР путь 1 [27пк8-42пк6] | 1 | 27,8-42,6 | 6 | ТР КС | 5 | 29,1 |  | 5,8/1200 |  | 5,8/1200 | 5,8/1200 |  |  |  | 5,8/1200 | [6 empty] | 5,8/1200
КЛГ | ГУРЬЕВСК-НОВ - ПОЛЕССК путь 1 [19пк7-49пк9] | 1 | 19,7-49,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [9 empty] | 6/20 | [13 empty] | 6/20
| Итого по: КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 50 | 429,1
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:32 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июль
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Калининградская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07
КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ
КЛГ | ЛУГОВОЕ-НОВ - КАЛИНИНГ-ПАС путь 2 [1277пк4-1282пк7] | 2 | 1277,4-1282,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 32 | 8/6 | 8/6 | [11 empty] | 8/6 | 8/6
КЛГ | ЛУГОВОЕ-НОВ - КАЛИНИНГ-ПАС путь 1 [1277пк4-1282пк6] | 1 | 1277,4-1282,6 |  | Тек. сод. пути | 6 | 48 |  |  |  | 8/6 |  |  | 8/6 |  |  | 8/6 | 8/6 | [12 empty] | 8/6 | 8/6
КЛГ | ОЗЕРКИ-НОВЫЕ - ЛУГОВОЕ-НОВ путь 1 [1259пк3-1275пк1] | 1 | 1259,3-1275,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 40 | [16 empty] | 8/6 | 8/6 |  |  | 8/6 | 8/6 | [5 empty] | 8/6
КЛГ | ОЗЕРКИ-НОВЫЕ - ЛУГОВОЕ-НОВ путь 1 [1259пк3-1275пк1] | 1 | 1259,3-1275,1 |  | Тек. сод. пути | 8 | 64 | [6 empty] | 8/2 | 8/2 |  | 8/2 | 8/2 | [9 empty] | 8/2 | 8/2 |  | 8/2 | 8/2
КЛГ | ЗНАМЕНСК путь 1 (Н-ЧД) главный [1235пк7-1236пк10] МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 1 [1234пк1-1235пк7] | 1 | 1234,1-1235,7 1235,7-1236,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/3000
КЛГ | МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 2 [1217пк1-1219пк10] | 2 | 1217,1-1219,10 | 3 | ППВ пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/3000
КЛГ | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь I (Н-ЧД) главный [1213пк8-1215пк8] МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 1 [1215пк8-1235пк7] ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 1 [1208пк6-1213пк8] | 1, I | 1208,6-1213,8 1213,8-1215,8 1215,8-1235,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3
КЛГ | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь II (НД-Ч) главный [1213пк8-1215пк8] МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 2 [1215пк8-1235пк1] ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 2 [1208пк6-1213пк8] | 2, II | 1208,6-1213,8 1213,8-1215,8 1215,8-1235,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 30 |  |  | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [5 empty] | 6/3
КЛГ | ЧЕРНЯХОВСК стр. 106, 11, 116, 118/120, 128, 13, 130, 134, 136, 15, 17, 19, 21, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 9 |  |  |  | ППРС | 7 | 42 | 6/4 | 6/3 |  |  |  |  | 6/5 | 6/2 | [5 empty] | 6/4 | 6/3 | [5 empty] | 6/3
КЛГ | ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 2 [1172пк5-1193пк7] | 2 | 1172,5-1193,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 8 | 8/2
КЛГ | НЕСТЕРОВ - ГУСЕВ путь 2 [1146пк6-1170пк3] | 2 | 1146,6-1170,3 |  | Тек. сод. пути | 7 | 56 | [13 empty] | 8/2 | 8/2 |  | 8/2 | 8/2 | [9 empty] | 8/2 | 8/2 |  | 8/2
КЛГ | СОВЕТСК - ПАГЕГЯЙ путь 1 [60пк9-60пк9] | 1 | 60,9-60,9 |  | ИССО | 4 | 16 | [16 empty] | 4/5 |  |  |  |  | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  |  | 4/5
КЛГ | НЕМАН-НОВЫЙ - СОВЕТСК путь 1 [3пк5-7пк9] СОВЕТСК путь 1 (8-Чн) главный [2пк10-3пк5] | 1 | 2,10-3,5 3,5-7,9 | 2,1 | КРС | 23 | 253 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  | 11 | 11 | 11 | 11
КЛГ | ЧЕРНЯХОВСК - СОВЕТСК путь 1 [4пк2-57пк6] | 1 | 4,2-57,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [6 empty] | 6/20 | [13 empty] | 6/20
КЛГ | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [69пк4-73пк4] | 1 | 69,4-73,4 | 2,3 | Тек. сод. пути | 2 | 16 |  |  |  | 8/1150 |  |  |  | 8/1150
КЛГ | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [56пк7-56пк7] | 1 | 56,7-56,7 |  | ИССО | 9 | 36 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1
КЛГ | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [51пк7-124пк7] | 1 | 51,7-124,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [13 empty] | 6/20 | [13 empty] | 6/20
КЛГ | НЕМАН-НОВЫЙ - СОВЕТСК путь 1 [3пк5-13пк9] | 1 | 3,5-13,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
| Итого по: КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 94 | 715
КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ
КЛГ | ВЛАДИМИРОВ стр. 19 |  |  |  | Ксп | 2 | 24 | [17 empty] | 16/1 | [5 empty] | 8
КЛГ | ВЛАДИМИРОВ стр. 21, 22 |  |  |  | Ксп | 1 | 36 | [28 empty] | 36/2
КЛГ | ВЛАДИМИРОВ - БАГРАТИОНОВСК путь 1 [14пк9-35пк9] | 1 | 14,9-35,9 |  | Тек. сод. пути | 11 | 88 | 8/4 |  | 8/4 |  |  |  | 8/4 |  | 8/4 |  | 8/4 |  |  |  | 8/4 | 8/4 |  |  |  |  | 8/4 |  | 8/4 |  | 8/4 |  |  | 8/4
КЛГ | КАЛИНИНГ-СОРТ - ГОЛУБЫЕ ОЗ путь 1 [1пк1-8пк0] | 1 | 1,1-8,0 |  | Тек. сод. пути | 7 | 42 | 6/6 | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | 6/6
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС путь I(Кал-Пио) (310-ЧП) главный [1пк7-2пк1] | I(Кал-Пио) | 1,7-2,1 |  | Строит. | 7 | 28 | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС стр. 10, 14, 6, 8 |  |  |  | ИССО | 4 | 16 |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
КЛГ | ЗАПАДНЫЙ-НОВ путь I (Н-Ч) главный [4пк4-4пк4] ВХ.СИГ(Н, Нп) | I | 4,4-4,4 |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [24 empty] | 8/1
КЛГ | ПИОНЕР-КУР - СВЕТЛОГОРСК I путь 1 [44пк0-48пк0] | 1 | 44,0-48,0 |  | ТР КС | 4 | 23,3 |  | 5,8/2 | 5,8/2 | [10 empty] | 5,8/2 | 5,8/2
КЛГ | ДРУЖНОЕ-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [12пк6-15пк3] ДРУЖНОЕ-ЗАП - КОЛОСОВКА-ЗАП путь 1 [15пк3-18пк0] ЧКАЛОВСК-ЗАП - ДРУЖНОЕ-ЗАП путь 1 [8пк3-12пк6] | 1, I | 12,6-15,3 15,3-18,0 8,3-12,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  |  | 6/2 | [11 empty] | 6/2
КЛГ | ПИОНЕР-КУР путь I (Н-Ч) главный [42пк6-44пк0] путь II (Нп-6) главный [35пк4-36пк7] | I, II | 35,4-36,7 42,6-44,0 | 2 | ТР КС | 2 | 10 | [6 empty] | 5/1041 | 5/1041
КЛГ | РЯБИНОВКА путь Храброво№1 (гр.п.п.-ворота) подъездной | Храброво№1 |  | 4,1 | КРС | 4 | 72 | 18/1000 | [6 empty] | 18/1000 | [6 empty] | 18/1000 | [6 empty] | 18/1100
КЛГ | РЯБИНОВКА - ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н путь 1 [11пк1-24пк3] | 1 | 11,1-24,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [8 empty] | 6/2 | [19 empty] | 6/2
КЛГ | ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н - ПИОНЕР-КУР путь 1 [27пк8-42пк6] | 1 | 27,8-42,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | 6/2
КЛГ | ГУРЬЕВСК-НОВ - ПОЛЕССК путь 1 [19пк7-49пк9] | 1 | 19,7-49,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [14 empty] | 6/20 | [13 empty] | 6/20
| Итого по: КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 50 | 389,3
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:32 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Август
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Калининградская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08
КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ
КЛГ | ЛУГОВОЕ-НОВ - КАЛИНИНГ-ПАС путь 1 [1277пк4-1282пк6] | 1 | 1277,4-1282,6 |  | Тек. сод. пути | 8 | 64 |  |  |  | 8/2 | 8/2 |  | 8/2 | 8/2 | [9 empty] | 8/2 | 8/2 |  | 8/2 | 8/2
КЛГ | ОЗЕРКИ-НОВЫЕ - ЛУГОВОЕ-НОВ путь 2 [1264пк2-1267пк10] | 2 | 1264,2-1267,10 | 3,8 | ППВ пути | 1 | 8 | [20 empty] | 8/3800
КЛГ | ОЗЕРКИ-НОВЫЕ - ЛУГОВОЕ-НОВ путь 1 [1268пк3-1271пк7] | 1 | 1268,3-1271,7 | 3,5 | ППВ пути | 1 | 8 | [24 empty] | 8/3500
КЛГ | ОЗЕРКИ-НОВЫЕ - ЛУГОВОЕ-НОВ путь 1 [1259пк3-1275пк1] | 1 | 1259,3-1275,1 |  | Тек. сод. пути | 8 | 64 |  |  |  | 8/2 | 8/2 |  | 8/2 | 8/2 | [9 empty] | 8/2 | 8/2 |  | 8/2 | 8/2
КЛГ | ОЗЕРКИ-НОВЫЕ стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 |  |  |  | ППРС | 2 | 12 | [17 empty] | 6/3 | 6/3
КЛГ | ГВАРДЕЙСК - ОЗЕРКИ-НОВЫЕ путь 1 [1247пк6-1250пк4] | 1 | 1247,6-1250,4 | 3 | ППВ пути | 1 | 6 | [10 empty] | 6/3000
КЛГ | ЗНАМЕНСК стр. 10, 13, 16, 24, 3, 4, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 16 | [10 empty] | 8/4 | 8/5
КЛГ | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь I (Н-ЧД) главный [1213пк8-1215пк8] МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 1 [1215пк8-1235пк7] ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 1 [1208пк6-1213пк8] | 1, I | 1208,6-1213,8 1213,8-1215,8 1215,8-1235,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  |  |  |  | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3
КЛГ | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь II (НД-Ч) главный [1213пк8-1215пк8] МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 2 [1215пк8-1235пк1] ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 2 [1208пк6-1213пк8] | 2, II | 1208,6-1213,8 1213,8-1215,8 1215,8-1235,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3
КЛГ | ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 1 [1172пк5-1193пк7] | 1 | 1172,5-1193,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 64 |  |  |  | 8/6 | 8/6 |  | 8/6 | 8/6 | [9 empty] | 8/6 | 8/6 |  | 8/6 | 8/6
КЛГ | ГУСЕВ стр. 1, 17, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7/9, 8 |  |  |  | ППРС | 3 | 24 |  |  |  | 8/3 | 8/3 |  | 8/5
КЛГ | НЕСТЕРОВ - ГУСЕВ путь 2 [1146пк6-1170пк3] | 2 | 1146,6-1170,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 32 | [10 empty] | 8/6 | 8/6 | [12 empty] | 8/6 | 8/6
КЛГ | НЕСТЕРОВ - ГУСЕВ путь 1 [1146пк6-1170пк3] | 1 | 1146,6-1170,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 32 | [13 empty] | 8/6 | 8/6 | [12 empty] | 8/6 | 8/6
КЛГ | НЕСТЕРОВ - ГУСЕВ путь 2 [1146пк6-1170пк3] | 2 | 1146,6-1170,3 |  | Тек. сод. пути | 9 | 72 | 8/2 | [9 empty] | 8/2 | 8/2 |  | 8/2 | 8/2 | [9 empty] | 8/2 | 8/2 |  | 8/2 | 8/2
КЛГ | НЕСТЕРОВ - ГУСЕВ путь 2 [1146пк6-1170пк3] | 2 | 1146,6-1170,3 |  | Тек. сод. пути | 8 | 64 | [10 empty] | 8/2 | 8/2 |  | 8/2 | 8/2 | [9 empty] | 8/2 | 8/2 |  | 8/2 | 8/2
КЛГ | СОВЕТСК - ПАГЕГЯЙ путь 1 [60пк9-60пк9] | 1 | 60,9-60,9 |  | ИССО | 4 | 16 | [18 empty] | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  |  | 4/5 |  | 4/5
КЛГ | ЧЕРНЯХОВСК - СОВЕТСК путь 1 [4пк2-57пк6] | 1 | 4,2-57,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  |  | 6/20 | [13 empty] | 6/20
КЛГ | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [56пк7-56пк7] | 1 | 56,7-56,7 |  | ИССО | 9 | 36 | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
КЛГ | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [51пк7-124пк7] | 1 | 51,7-124,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [10 empty] | 6/20 | [13 empty] | 6/20
КЛГ | НЕМАН-НОВЫЙ - СОВЕТСК путь 1 [3пк5-13пк9] | 1 | 3,5-13,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20
| Итого по: КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 86 | 598
КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ
КЛГ | ДЗЕРЖИНСК-Н стр. 77 |  |  |  | Ксп | 2 | 24 | [13 empty] | 16/1 | [10 empty] | 8
КЛГ | ДЗЕРЖИНСК-Н стр. 53 |  |  |  | Ксп | 2 | 24 | [20 empty] | 16/1 | [7 empty] | 8
КЛГ | ДЗЕРЖИНСК-Н стр. 55 |  |  |  | Ксп | 1 | 16 | [27 empty] | 16/1
КЛГ | ДЗЕРЖИНСК-Н путь I (Ч-Н) главный [4пк1-7пк5] ДЗЕРЖИНСК-Н - ВЛАДИМИРОВ путь 1 [7пк5-12пк3] | 1, I | 4,1-7,5 7,5-12,3 | 8 | Тек. сод. пути | 5 | 40 |  |  |  |  | 8/1600 |  | 8/1600 |  |  |  | 8/1600 |  | 8/1600 | [5 empty] | 8/1600
КЛГ | ВЛАДИМИРОВ стр. 21, 22 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 | [7 empty] | 8
КЛГ | ВЛАДИМИРОВ - БАГРАТИОНОВСК путь 1 [14пк9-35пк9] | 1 | 14,9-35,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 16 | [5 empty] | 8/4 | [5 empty] | 8/4
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС путь I(Кал-Пио) (310-ЧП) главный [1пк7-2пк1] | I(Кал-Пио) | 1,7-2,1 |  | Строит. | 17 | 68 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС МАНЕВ. СИГНАЛ(М 216 - ЖБИ-2 до упора) |  |  | 1 | КРС | 1 | 18 | [17 empty] | 18/1000
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС стр. 10, 14, 6, 8 |  |  |  | ИССО | 2 | 8 | 4/1 | [6 empty] | 4/1
КЛГ | БАЛТИЙСК ЛЕС путь I (Н-ст.р.р.2) главный [13пк7-13пк7] | I | 13,7-13,7 |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [28 empty] | 8/1
КЛГ | СВЕТЛОГОРСК I путь I (Н-упор) главный [48пк0-51пк3] путь 12 (10-упор) приемо-отпр. путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 12, 2, I | 48,0-51,3 |  | ТР КС | 4 | 23,3 |  |  |  | 5,8/3 | 5,8/3 | [5 empty] | 5,8/3 | 5,8/3
КЛГ | ДРУЖНОЕ-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [12пк6-15пк3] ДРУЖНОЕ-ЗАП - КОЛОСОВКА-ЗАП путь 1 [15пк3-18пк0] ЧКАЛОВСК-ЗАП - ДРУЖНОЕ-ЗАП путь 1 [8пк3-12пк6] | 1, I | 12,6-15,3 15,3-18,0 8,3-12,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [10 empty] | 6/2 | [15 empty] | 6/2
КЛГ | РЯБИНОВКА путь Храброво№1 (гр.п.п.-ворота) подъездной | Храброво№1 |  | 0,3 | КРС | 19 | 258 | 11 |  |  | 11 | 60/320 |  |  | 11 |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
КЛГ | РЯБИНОВКА - ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н путь 1 [11пк1-24пк3] | 1 | 11,1-24,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [13 empty] | 6/2 | [11 empty] | 6/2
КЛГ | ГУРЬЕВСК-НОВ - ПОЛЕССК путь 1 [19пк7-49пк9] | 1 | 19,7-49,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [11 empty] | 6/20 | [13 empty] | 6/20
| Итого по: КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 63 | 547,3
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:32 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Сентябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Калининградская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09
КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ
КЛГ | ЛУГОВОЕ-НОВ - КАЛИНИНГ-ПАС путь 1 [1277пк4-1282пк6] | 1 | 1277,4-1282,6 |  | Тек. сод. пути | 10 | 80 | 8/2 | 8/2 |  | 8/2 | 8/2 | [9 empty] | 8/2 | 8/2 |  | 8/2 | 8/2 | [9 empty] | 8/2 | 8/2
КЛГ | ЛУГОВОЕ-НОВ стр. 1, 11, 19, 21, 3, 5, 7, 9 |  |  |  | ППРС | 2 | 16 | 8/4 |  | 8/4
КЛГ | ЛУГОВОЕ-НОВ путь I (Н-ЧД) главный [1275пк8-1276пк10] | I | 1275,8-1276,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 3 | 3/1000
КЛГ | ОЗЕРКИ-НОВЫЕ - ЛУГОВОЕ-НОВ путь 1 [1259пк3-1275пк1] | 1 | 1259,3-1275,1 |  | Тек. сод. пути | 9 | 72 | 8/2 | 8/2 |  | 8/2 | 8/2 | [9 empty] | 8/2 | 8/2 |  | 8/2 | 8/2 | [9 empty] | 8/2
КЛГ | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь I (Н-ЧД) главный [1213пк8-1215пк8] МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 1 [1215пк8-1235пк7] ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 1 [1208пк6-1213пк8] | 1, I | 1208,6-1213,8 1213,8-1215,8 1215,8-1235,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3
КЛГ | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь II (НД-Ч) главный [1213пк8-1215пк8] МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 2 [1215пк8-1235пк1] ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 2 [1208пк6-1213пк8] | 2, II | 1208,6-1213,8 1213,8-1215,8 1215,8-1235,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  |  |  | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3
КЛГ | НЕСТЕРОВ - ГУСЕВ путь 2 [1146пк6-1170пк3] | 2 | 1146,6-1170,3 |  | Тек. сод. пути | 9 | 72 | [7 empty] | 8/2 | 8/2 |  | 8/2 | 8/2 | [9 empty] | 8/2 | 8/2 |  | 8/2 | 8/2 |  |  |  | 8/2
КЛГ | НЕСТЕРОВ - ГУСЕВ путь 2 [1146пк6-1170пк3] | 2 | 1146,6-1170,3 |  | Тек. сод. пути | 8 | 64 | [7 empty] | 8/2 | 8/2 |  | 8/2 | 8/2 | [9 empty] | 8/2 | 8/2 |  | 8/2 | 8/2
КЛГ | СОВЕТСК - ПАГЕГЯЙ путь 1 [60пк9-60пк9] | 1 | 60,9-60,9 |  | ИССО | 4 | 16 | [15 empty] | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  |  | 4/5 |  | 4/5
КЛГ | ЧЕРНЯХОВСК - СОВЕТСК путь 1 [4пк2-57пк6] | 1 | 4,2-57,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [7 empty] | 6/20 | [13 empty] | 6/20
КЛГ | КРАСНОВКА - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ путь 1 [38пк7-38пк7] | 1 | 38,7-38,7 |  | ИССО | 1 | 6 | [15 empty] | 6/15
КЛГ | КРАСНОВКА - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ путь 1зк [38пк7-38пк7] | 1зк | 38,7-38,7 |  | ИССО | 1 | 6 | [22 empty] | 6/11
КЛГ | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [56пк7-56пк7] | 1 | 56,7-56,7 |  | ИССО | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
КЛГ | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [51пк7-124пк7] | 1 | 51,7-124,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [14 empty] | 6/20 | [13 empty] | 6/20
КЛГ | НЕМАН-НОВЫЙ - СОВЕТСК путь 1 [3пк5-13пк9] | 1 | 3,5-13,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
| Итого по: КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 60 | 419
КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ
КЛГ | КАЛИНИНГ-СОРТ стр. 11 ГП, 13 ГП, 15/17, 9 ГП |  |  |  | ППРС | 1 | 8 |  | 8/5
КЛГ | КАЛИНИНГ-СОРТ СОЕД.ПУТЬ(0 км ПК7-1 км ПК1) КАЛИНИНГ-СОРТ - ГОЛУБЫЕ ОЗ путь 1 [1пк1-1пк3] | 1 | 1,1-1,3 | 0,7 | ППВ пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/700
КЛГ | ДЗЕРЖИНСК-Н стр. 55 |  |  |  | Ксп | 1 | 8 |  | 8
КЛГ | ВЛАДИМИРОВ путь I (Ч-Н) главный [13пк2-13пк10] ДЗЕРЖИНСК-Н - ВЛАДИМИРОВ путь 1 [12пк5-13пк2] | 1, I | 12,5-13,2 13,2-13,10 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  | 8/1600
КЛГ | ВЛАДИМИРОВ путь I (Ч-Н) главный [14пк1-14пк9] ВЛАДИМИРОВ - БАГРАТИОНОВСК путь 1 [14пк9-20пк6] | 1, I | 14,1-14,9 14,9-20,6 | 6,4 | Тек. сод. пути | 4 | 32 |  |  |  | 8/1600 |  |  |  | 8/1600 |  | 8/1600 |  |  |  |  | 8/1600
КЛГ | КАЛИНИНГ-СОРТ - ГОЛУБЫЕ ОЗ путь 1 [2пк1-4пк4] | 1 | 2,1-4,4 | 2,4 | ППВ пути | 1 | 6 | [7 empty] | 6/2400
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС путь I(Кал-Пио) (310-ЧП) главный [1пк7-2пк1] | I(Кал-Пио) | 1,7-2,1 |  | Строит. | 18 | 72 | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС путь I Кал-Мам (45/49-ЧМ) главный [1285пк5-1286пк7] путь 2 (ст.р.р.454-384) прочий путь 3 (442-388) прочий путь 4 (440-ст.р.р.384) прочий путь 6 (412-386) прочий путь 7 (ст.р.р.402-упор) прочий путь 8 (434-упор) прочий путь 9 (432-упор) прочий | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, I Кал-Мам | 1285,5-1286,7 | 2,5 | ТР КС | 2 | 8 | [7 empty] | 4/1250 | 4/1250
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС стр. 203, 204, 205, 211, 214, 216, 218, 220, 222 |  |  |  | ППРС | 2 | 16 | [7 empty] | 8/4 | 8/5
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС стр. 210 |  |  |  | Ксп | 2 | 24 |  |  |  | 16/1 |  |  |  | 8
КЛГ | ЗАПАДНЫЙ-НОВ - ЛЕСНОЕ-НОВ путь 1 [7пк5-7пк5] | 1 | 7,5-7,5 |  | ИССО | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
КЛГ | ПРОХЛАДНЫЙ - БАЛТИЙСК путь 1 [34пк3-34пк3] | 1 | 34,3-34,3 |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [25 empty] | 8/2
КЛГ | БАЛТИЙСК стр. 49, 51, 53 |  |  |  | ППРС | 1 | 6 | [16 empty] | 6/3
КЛГ | БАЛТИЙСК путь 65 (7-упор) подъездной стр. 107 | 65 |  |  | Ксп | 2 | 24 | [10 empty] | 16/1 |  |  |  | 8
КЛГ | БАЛТИЙСК путь 65 (7-упор) подъездной стр. 2 | 65 |  |  | Ксп | 2 | 24 | [17 empty] | 16/1 |  |  |  | 8
КЛГ | БАЛТИЙСК стр. 45 |  |  |  | Ксп | 2 | 24 | [24 empty] | 16/1 |  |  |  | 8
КЛГ | ЧКАЛОВСК-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [7пк2-8пк3] путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2, I | 7,2-8,3 | 1 | ТР КС | 1 | 5,8 | [21 empty] | 5,8/1000
КЛГ | ДРУЖНОЕ-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [12пк6-15пк3] ДРУЖНОЕ-ЗАП - КОЛОСОВКА-ЗАП путь 1 [15пк3-18пк0] ЧКАЛОВСК-ЗАП - ДРУЖНОЕ-ЗАП путь 1 [8пк3-12пк6] | 1, I | 12,6-15,3 15,3-18,0 8,3-12,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [8 empty] | 6/2 | [14 empty] | 6/2
КЛГ | ДРУЖНОЕ-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [12пк6-15пк3] путь 2 (5-2) приемо-отпр. | 2, I | 12,6-15,3 | 1 | ТР КС | 1 | 5,8 | [14 empty] | 5,8/1000
КЛГ | ДРУЖНОЕ-ЗАП - КОЛОСОВКА-ЗАП путь 1 [16пк1-17пк8] | 1 | 16,1-17,8 | 1,8 | ППВ пути | 1 | 5 | [14 empty] | 5/1800
КЛГ | КУТУЗОВО-НОВ путь II (ст.р.р.15-ЧР) главный [1пк0-1пк5] КУТУЗОВО-НОВ - РЯБИНОВКА путь 1 [1пк5-9пк4] | 1, II | 1,0-1,5 1,5-9,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 | 6/4 | 6/4 | [5 empty] | 6/4 | 6/4
КЛГ | РЯБИНОВКА путь Храброво№1 (гр.п.п.-ворота) подъездной | Храброво№1 |  | 0,3 | КРС | 22 | 242 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  | 11 | 11
КЛГ | ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н путь I (Н-Ч) главный [24пк3-27пк8] РЯБИНОВКА путь I (Н-Ч) главный [9пк4-11пк1] РЯБИНОВКА - ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н путь 1 [11пк1-24пк3] | 1, I | 11,1-24,3 24,3-27,8 9,4-11,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  |  |  | 6/4 | 6/4 | [5 empty] | 6/4 | 6/4
КЛГ | РЯБИНОВКА - ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н путь 1 [11пк1-24пк3] | 1 | 11,1-24,3 | 8 | ТР КС | 3 | 17,5 | 5,8/1500 | 5,8/1500 | [13 empty] | 5,8/1500
КЛГ | РЯБИНОВКА - ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н путь 1 [11пк1-24пк3] | 1 | 11,1-24,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [9 empty] | 6/2 | [13 empty] | 6/2
КЛГ | ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н - ПИОНЕР-КУР путь 1 [27пк8-42пк6] | 1 | 27,8-42,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [16 empty] | 6/2
КЛГ | ГУРЬЕВСК-НОВ - ПОЛЕССК путь 1 [19пк7-49пк9] | 1 | 19,7-49,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [15 empty] | 6/20 | [13 empty] | 6/20
| Итого по: КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 85 | 640,1
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:32 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Октябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Калининградская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10
КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ
КЛГ | ЛУГОВОЕ-НОВ - КАЛИНИНГ-ПАС путь 1 [1277пк4-1282пк6] | 1 | 1277,4-1282,6 |  | Тек. сод. пути | 7 | 56 |  | 8/2 | 8/2 | [9 empty] | 8/2 | 8/2 |  | 8/2 | 8/2 | [9 empty] | 8/2
КЛГ | ОЗЕРКИ-НОВЫЕ - ЛУГОВОЕ-НОВ путь 1 [1259пк3-1275пк1] | 1 | 1259,3-1275,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 32 | [12 empty] | 8/6 | 8/6 |  | 8/6 | 8/6
КЛГ | ОЗЕРКИ-НОВЫЕ - ЛУГОВОЕ-НОВ путь 2 [1259пк3-1275пк1] | 2 | 1259,3-1275,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 32 | [19 empty] | 8/6 | 8/6 |  | 8/6 | 8/6
КЛГ | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь I (Н-ЧД) главный [1213пк8-1215пк8] МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 1 [1215пк8-1235пк7] ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 1 [1208пк6-1213пк8] | 1, I | 1208,6-1213,8 1213,8-1215,8 1215,8-1235,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3
КЛГ | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь II (НД-Ч) главный [1213пк8-1215пк8] МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 2 [1215пк8-1235пк1] ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 2 [1208пк6-1213пк8] | 2, II | 1208,6-1213,8 1213,8-1215,8 1215,8-1235,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [8 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3
КЛГ | ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 1 [1172пк5-1193пк7] | 1 | 1172,5-1193,7 |  | Тек. сод. пути | 6 | 48 |  | 8/6 | 8/6 | [23 empty] | 8/6 | 8/6 |  | 8/6 | 8/6
КЛГ | НЕСТЕРОВ - ГУСЕВ путь 2 [1146пк6-1170пк3] | 2 | 1146,6-1170,3 |  | Тек. сод. пути | 9 | 72 | [5 empty] | 8/2 | 8/2 |  | 8/2 | 8/2 | [9 empty] | 8/2 | 8/2 |  | 8/2 | 8/2 |  |  |  | 8/2
КЛГ | СОВЕТСК стр. 10, 40, 54 |  |  |  | ППРС | 1 | 6 | [20 empty] | 6/3
КЛГ | ЧЕРНЯХОВСК - СОВЕТСК путь 1 [4пк2-57пк6] | 1 | 4,2-57,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [5 empty] | 6/20 | [13 empty] | 6/20
КЛГ | ПОЛЕССК стр. 2, 6, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 6 | [19 empty] | 6/3
КЛГ | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [51пк7-124пк7] | 1 | 51,7-124,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [12 empty] | 6/20 | [13 empty] | 6/20
КЛГ | НЕМАН-НОВЫЙ - СОВЕТСК путь 1 [3пк5-13пк9] | 1 | 3,5-13,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
| Итого по: КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 46 | 332
КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ
КЛГ | КАЛИНИНГ-СОРТ стр. 316, 324, 334, 336, 346, 348, 350 |  |  |  | ППРС | 2 | 16 | 8/4 | 8/3
КЛГ | КАЛИНИНГ-СОРТ стр. 112/114, 20, 22, 268, 38, 42/44, 66, 70, 74 |  |  |  | ППРС | 4 | 24 | [5 empty] | 6/2 | 6/2 | [5 empty] | 6/2 | 6/3
КЛГ | КАЛИНИНГ-СОРТ стр. 302, 308, 310, 312, 320 |  |  | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 8 |  | 8/1600
КЛГ | ДЗЕРЖИНСК-Н путь I (Ч-Н) главный [4пк5-6пк7] | I | 4,5-6,7 | 2,3 | ППВ пути | 1 | 6 | [8 empty] | 6/2300
КЛГ | КАЛИНИНГ-СОРТ - ГОЛУБЕВО путь 1 [1290пк1-1295пк6] | 1 | 1290,1-1295,6 | 5,2 | Тек. сод. пути | 4 | 32 | [6 empty] | 8/1300 |  | 8/1300 |  |  |  | 8/1300 |  | 8/1300
КЛГ | ГОЛУБЕВО путь I (Н-Ч) главный [1295пк6-1296пк9] | I | 1295,6-1296,9 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [19 empty] | 8/1200
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС путь I(Кал-Пио) (310-ЧП) главный [1пк7-2пк1] | I(Кал-Пио) | 1,7-2,1 |  | Строит. | 8 | 32 | [5 empty] | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4/1
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС путь II Киб-Кал (ГС-212) главный [1282пк7-1284пк0] путь 3 (65-ст.р.р.54) приемо-отпр. | 3, II Киб-Кал | 1282,7-1284,0 |  | Строит. | 1 | 2072 | 2072/1
КЛГ | БАЛТИЙСК путь I (47-Н) главный [45пк7-46пк10] ПРОХЛАДНЫЙ - БАЛТИЙСК путь 1 [43пк5-45пк7] | 1, I | 43,5-45,7 45,7-46,10 | 3,6 | ППВ пути | 1 | 8 |  | 8/3600
КЛГ | ДРУЖНОЕ-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [12пк6-15пк3] ДРУЖНОЕ-ЗАП - КОЛОСОВКА-ЗАП путь 1 [15пк3-18пк0] ЧКАЛОВСК-ЗАП - ДРУЖНОЕ-ЗАП путь 1 [8пк3-12пк6] | 1, I | 12,6-15,3 15,3-18,0 8,3-12,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [7 empty] | 6/2 | [20 empty] | 6/2
КЛГ | КОЛОСОВКА-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [18пк0-19пк1] путь 2 (2-1) приемо-отпр. | 2, I | 18,0-19,1 | 1,5 | ТР КС | 1 | 5,8 | [12 empty] | 5,8/1500
КЛГ | КОЛОСОВКА-ЗАП - ПЕРЕСЛАВСК-ЗАП путь 1 [19пк1-22пк8] | 1 | 19,1-22,8 | 0,5 | ТР КС | 1 | 5,8 | [13 empty] | 5,8/500
КЛГ | ПЕРЕСЛАВСК-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [22пк8-24пк4] путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2, I | 22,8-24,4 |  | ТР КС | 1 | 5,8 | [19 empty] | 5,8/18
КЛГ | КУТУЗОВО-НОВ - РЯБИНОВКА путь 1 [1пк5-9пк4] | 1 | 1,5-9,4 | 1 | ТР КС | 2 | 11,6 | [5 empty] | 5,8/700 | 5,8/700
КЛГ | РЯБИНОВКА путь Храброво№1 (гр.п.п.-ворота) подъездной | Храброво№1 |  | 0,3 | КРС | 23 | 253 | 11 | 11 | 11 |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
КЛГ | РЯБИНОВКА - ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н путь 1 [11пк1-24пк3] | 1 | 11,1-24,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [13 empty] | 6/2 | [15 empty] | 6/2
КЛГ | ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н путь I (Н-Ч) главный [24пк3-27пк8] путь 1 (15/17-упор) приемо-отпр. путь 3 (5-упор) приемо-отпр. | 1, 3, I | 24,3-27,8 | 2,5 | ТР КС | 2 | 11,6 | 5,8/1250 | 5,8/1250
КЛГ | ГУРЬЕВСК-НОВ - ПОЛЕССК путь 1 [19пк7-49пк9] | 1 | 19,7-49,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [13 empty] | 6/20 | [13 empty] | 6/20
| Итого по: КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 59 | 2535,8
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:32 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Ноябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Калининградская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11
КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ
КЛГ | МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 1 [1216пк3-1216пк3] | 1 | 1216,3-1216,3 |  | ИССО | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
КЛГ | МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 2 [1216пк3-1216пк3] | 2 | 1216,3-1216,3 |  | ИССО | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
КЛГ | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь I (Н-ЧД) главный [1213пк8-1215пк8] МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 1 [1215пк8-1235пк7] ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 1 [1208пк6-1213пк8] | 1, I | 1208,6-1213,8 1213,8-1215,8 1215,8-1235,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [5 empty] | 6/3 |  |  |  |  | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3
КЛГ | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь II (НД-Ч) главный [1213пк8-1215пк8] МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 2 [1215пк8-1235пк1] ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 2 [1208пк6-1213пк8] | 2, II | 1208,6-1213,8 1213,8-1215,8 1215,8-1235,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 | [6 empty] | 6/3 | [5 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3
КЛГ | ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 1 [1172пк5-1193пк7] | 1 | 1172,5-1193,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/18 | [6 empty] | 4/18 | [6 empty] | 4/18
КЛГ | ЧЕРНЯХОВСК - СОВЕТСК путь 1 [4пк2-57пк6] | 1 | 4,2-57,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  | 6/20 | [13 empty] | 6/20
КЛГ | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [51пк7-124пк7] | 1 | 51,7-124,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [9 empty] | 6/20 | [13 empty] | 6/20
КЛГ | НЕМАН-НОВЫЙ - СОВЕТСК путь 1 [3пк5-13пк9] | 1 | 3,5-13,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20
| Итого по: КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 19 | 100
КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС путь II Киб-Кал (ГС-212) главный [1282пк7-1284пк0] путь 3 (65-ст.р.р.54) приемо-отпр. | 3, II Киб-Кал | 1282,7-1284,0 |  | Строит. | 1 | 2072 | 2072/1
КЛГ | ПИОНЕР-КУР - СВЕТЛОГОРСК I путь 1 [44пк0-48пк0] | 1 | 44,0-48,0 |  | ТР КС | 1 | 5,8 | [5 empty] | 5,8/6
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС - КУТУЗОВО-НОВ путь 1 [7пк7-9пк3] путь 2 [7пк7-9пк3] | 1, 2 | 7,7-9,3 | 1 | ТР КС | 1 | 5 | [16 empty] | 5
КЛГ | ДРУЖНОЕ-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [12пк6-15пк3] ДРУЖНОЕ-ЗАП - КОЛОСОВКА-ЗАП путь 1 [15пк3-18пк0] ЧКАЛОВСК-ЗАП - ДРУЖНОЕ-ЗАП путь 1 [8пк3-12пк6] | 1, I | 12,6-15,3 15,3-18,0 8,3-12,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [9 empty] | 6/2 | [15 empty] | 6/2
КЛГ | ПИОНЕР-КУР путь I (Н-Ч) главный [42пк6-44пк0] путь II (Нп-6) главный [35пк4-36пк7] | I, II | 35,4-36,7 42,6-44,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 5,8 |  |  |  |  | 5,8/500
КЛГ | КУТУЗОВО-НОВ путь II (ст.р.р.15-ЧР) главный [1пк0-1пк5] путь 1 (15-18) приемо-отпр. | 1, II | 1,0-1,5 |  | ТР КС | 1 | 5,8 | [17 empty] | 5,8/1
КЛГ | РЯБИНОВКА путь Храброво№1 (гр.п.п.-ворота) подъездной | Храброво№1 |  | 0,3 | КРС | 19 | 209 |  |  | 11 |  | 11 | 11 | 11 |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
КЛГ | РЯБИНОВКА - ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н путь 1 [11пк1-24пк3] | 1 | 11,1-24,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  |  |  | 6/2 | [12 empty] | 6/2
КЛГ | ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н - ПИОНЕР-КУР путь 1 [27пк8-42пк6] | 1 | 27,8-42,6 | 6 | ТР КС | 2 | 11,6 | [9 empty] | 5,8/1000 | 5,8/1000
КЛГ | ГУРЬЕВСК-НОВ - ПОЛЕССК путь 1 [19пк7-49пк9] | 1 | 19,7-49,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [10 empty] | 6/20 | [13 empty] | 6/20
| Итого по: КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 32 | 2351,1
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:32 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Декабрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Калининградская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12
КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ
КЛГ | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь I (Н-ЧД) главный [1213пк8-1215пк8] МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 1 [1215пк8-1235пк7] ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 1 [1208пк6-1213пк8] | 1, I | 1208,6-1213,8 1213,8-1215,8 1215,8-1235,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3
КЛГ | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь II (НД-Ч) главный [1213пк8-1215пк8] МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 2 [1215пк8-1235пк1] ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 2 [1208пк6-1213пк8] | 2, II | 1208,6-1213,8 1213,8-1215,8 1215,8-1235,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 24 |  |  |  | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3
КЛГ | ЧЕРНЯХОВСК - СОВЕТСК путь 1 [4пк2-57пк6] | 1 | 4,2-57,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [7 empty] | 6/20 | [13 empty] | 6/20
КЛГ | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [51пк7-124пк7] | 1 | 51,7-124,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [14 empty] | 6/20 | [9 empty] | 6/20
КЛГ | НЕМАН-НОВЫЙ - СОВЕТСК путь 1 [3пк5-13пк9] | 1 | 3,5-13,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/20 | [13 empty] | 4/20
| Итого по: КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 14 | 80
КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ
КЛГ | КАЛИНИНГ-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(32) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 6 | [11 empty] | 6/1
КЛГ | КАЛИНИНГ-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(41) |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 6 | [18 empty] | 6/1
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС путь II Киб-Кал (ГС-212) главный [1282пк7-1284пк0] путь 3 (65-ст.р.р.54) приемо-отпр. | 3, II Киб-Кал | 1282,7-1284,0 |  | Строит. | 1 | 2072 | 2072/1
КЛГ | КАЛИНИНГ-ПАС путь 21 (96-упор) прочий путь 22 (71-упор) прочий путь 24 (ст.р.р.324-упор) приемо-отпр. путь 25 (324-упор) приемо-отпр. путь 26 (328-упор) приемо-отпр. путь 29 (310-упор) приемо-отпр. | 21, 22, 24, 25, 26, 29 |  | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 |  |  |  | 4/500 |  |  |  |  | 4/500
КЛГ | ДРУЖНОЕ-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [12пк6-15пк3] ДРУЖНОЕ-ЗАП - КОЛОСОВКА-ЗАП путь 1 [15пк3-18пк0] ЧКАЛОВСК-ЗАП - ДРУЖНОЕ-ЗАП путь 1 [8пк3-12пк6] | 1, I | 12,6-15,3 15,3-18,0 8,3-12,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 |  |  | 6/2 | [14 empty] | 6/2
КЛГ | РЯБИНОВКА - ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н путь 1 [11пк1-24пк3] | 1 | 11,1-24,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [10 empty] | 6/2 |  |  |  | 6/2
КЛГ | ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н путь I (Н-Ч) главный [24пк3-27пк8] путь 1 (15/17-упор) приемо-отпр. путь 3 (5-упор) приемо-отпр. | 1, 3, I | 24,3-27,8 | 2,5 | ТР КС | 1 | 5,8 | [14 empty] | 5,8/500
КЛГ | ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н - ПИОНЕР-КУР путь 1 [27пк8-42пк6] | 1 | 27,8-42,6 | 6 | ТР КС | 3 | 17,5 | 5,8/300 | 5,8/300 | [5 empty] | 5,8/300
КЛГ | ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н - ПИОНЕР-КУР путь 1 [27пк8-42пк6] | 1 | 27,8-42,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [23 empty] | 6/2
КЛГ | ГУРЬЕВСК-НОВ - ПОЛЕССК путь 1 [19пк7-49пк9] | 1 | 19,7-49,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [15 empty] | 6/20 | [9 empty] | 6/20
| Итого по: КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 16 | 2157,3
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:32 АС АПВО-2. АО «НИИАС»
СОГЛАСОВАНО:
ЦЗ-ЦД ___________________________________ Глазков М.О.
ЦЗ-ЦДИ __________________________________ Шевцов Е.А.
ЦЗ ______________________________________ Макаров А.С.
ЦЭК-ТЭ _________________________________ Санько В.М.